МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО”

ОТДЕЛ „СПКРРСИР-ВАРНА”

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА АКТУАЛИЗИРАНИЯ ДОКУМЕНТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН 2011-2013 г.

ЯНУАРИ  – ДЕКЕМВРИ 2011 г.

София, 2012 г.

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

| НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК |  |
| --- | --- |
| АБЧО | Асоциация на българските Черноморски общини |
| АГКК | Aгенция по геодезия, картография и кадастър |
| АЗ | Агенция по заетостта |
| АДИ | Актуализиран документ за изпълнение |
| АИС | Автоматични измервателни станции |
| АМ | Автомагистрала |
| АПИ | Агенция „Пътна инфраструктура” |
| АУАН | Акт за установяване на административно нарушение |
| БАН | Българска академия на науките |
| БАРДА | Българска асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес центрове |
| БАБХ | Българска агенция по безопасност на храните |
| БВП | Брутен вътрешен продукт |
| БДДР | Басейнова дирекция за Дунавски район |
| БДС | Брутна добавена стойност |
| БДС | Български държавен стандарт |
| БДУВЧР | Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район |
| БО | Битови отпадъци |
| БПК5 | Биологична потребност от кислород за 5 дни |
| БР | Биологично разнообразие |
| БСК | Българска стопанска камара |
| БТПП | Българска търговско-промишлена палата |
| ВЕИ | Възобновяеми енергийни източници |
| ВЛ | Въздушна линия |
| ВП | Водещ партньор |
| ГД „ПРР” | Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” |
| ГД „СПРРАТУ” | Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство” |
| ГД „УТС” | Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” |
| ГИП | Годишна индикативна програма |
| ГИС | Географски информационни системи |
| ГПСОВ | Градски пречиствателни станции за отпадъчни води |
| ДВ | Държавен вестник |
| ДВГ | Двигатели с вътрешно горене |
| ДГС | Държавно горско стопанство |
| ДКЕВР | Държавна комисия за енергийно и водно регулиране |
| ДЛС | Държавно ловно стопанство |
| ДМА | Дълготрайни материални активи |
| ДО | Допустимо отклонение |
| ДПП „Златни пясъци” | Дирекция на Природен парк ”Златни пясъци” |
| ЕЗФРСР | Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони |
| ЕК | Европейска Комисия |
| Екв.ж. | Еквивалентни жители |
| ЕО | Европейска общност |
| ЕО | Екологична оценка |
| ЕП | Европейски парламент |
| ЕП | Екологичен праг |
| ЕС | Европейски съюз |
| ЕСУТ | Експертен съвет по устройство на територията |
| ЕСФ | Европейски социален фонд |
| ЕФР | Европейски фонд по рибарство |
| ЕФРР | Европейски фонд за регионално развитие |
| ЗБР | Закон за биологичното разнообразие |
| ЗВ | Закон за водите |
| ЗЗ | Защитени зони |
| ЗЗТ | Закон за защитените територии |
| ЗЗШОС | Закон за защита от шума в околната среда |
| ЗЛР | Закон за лечебните растения |
| ЗМ | Защитена местност |
| ЗООС | Закон за опазване на околната среда |
| ЗРР | Закон за регионалното развитие |
| ЗТ | Защитени територии |
| ЗУБЧК | Закон за устройство на българското Черноморско крайбрежие |
| ЗУО | Закон за управление на отпадъците |
| ЗУТ | Закон за устройство на територията |
| ЗЧАВ | Закон за чистотата на атмосферния въздух |
| ИАМА | Изпълнителна агенция "Морска администрация" |
| ИАОС | Изпълнителна агенция по околна среда |
| ИЛБ | Информационния лист за безопасност |
| ИН | Инвестиционно намерение |
| ИНТЕРРЕГ IVC | Оперативна програма за междурегионално сътрудничество |
| ИСПА | Инструмент за структурни политики за предприсъединяване |
| ИСУН | Информационна система за управление и наблюдение на средствата от Структурните инструменти на Европейския съюз |
| ИУЕОО | Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване |
| ИУКЗ | Интегрирано управление на крайбрежните зони |
| ИУМПС | Излезли от употреба моторни превозни средства |
| КАВ | Качество на атмосферния въздух |
| КВС | Карти на възстановена собственост |
| КК | Курортен комплекс |
| КН на ОП | Комитет за наблюдение на оперативна програма |
| Контейнер Б-Б куб | Стоманобетонна конструкция с форма на куб за опасни отпадъци и източници на йонизиращи лъчения |
| КПКЗ (IPPC) | Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването |
| КРИБ | Конфедерация на работодателите и индустриалците в България |
| ЛОС | Летливи органични съединения |
| МЗ | Министерство на здравеопазването |
| МИЕT | Министерство на икономиката, енергетиката и туризма |
| МЗ | Междинно звено |
| МЗХ | Министерство на земеделието и храните |
| МО | Междинна оценка |
| МОМН | Министерство на образованието, младежта и науката |
| МОСВ | Министерство на околната среда и водите |
| МПС | Моторно превозно средство |
| МПСОВ | Модулна пречиствателна станция за отпадни води |
| МРРБ | Министерство на регионалното развитие и благоустройство |
| МС | Министерски съвет |
| МСП | Малки и средни предприятия |
| МХП | Многонационални и хоризонтални програми |
| НАСМОС | Национална автоматизирана система за мониторинг на околната среда |
| НАТУРА 2000 | Екологична система от защитени зони в Европейския съюз |
| НДЕ | Норми за допустими емисии |
| НЕК | Национална електрическа компания |
| НЕСУТРП | Национален експертен съвет по устройство на територията и регионалната политика |
| НИРД | Научно-изследователска и развойна дейност |
| НПО | Неправителствена организация |
| НПРРБ | Национална програма за развитие на Република България |
| НСМОС | Национална система за мониторинг на околната среда |
| НСИ | Национален статистически институт |
| НСМБР | Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие |
| НСОРБ | Национално сдружение на общините в Република България |
| НСРР | Национална стратегия за регионално развитие |
| НСРР | Национална стратегическа референтна рамка |
| НЦТР | Националният център за териториално развитие |
| ОА | Областна администрация |
| ОбС | Общински съвет |
| ОВОС | Оценка на въздействието върху околната среда |
| ОДБХ | Областна дирекция по безопасност на храните |
| ООН | Организация на обединените нации |
| ОП | Оперативна/и програма/и |
| ОПАК | Оперативна програма „Административен капацитет” |
| ОПМ | Общинска пътна мрежа |
| ОПМС | Оперативна програма по междурегионално сътрудничество |
| ОПОС | Оперативна програма „Околна среда” |
| ОПР | Общински план/ове за развитие |
| ОПРКБИ | Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” |
| ОПРР | Оперативна програма „Регионално развитие” |
| ОПРСР | Оперативна пpограма за развитие на сектор Рибарство |
| ОПРЧР | Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” |
| ОПТП | Оперативна програма „Техническа помощ” |
| ОПТС | Оперативна програма за транснационално сътрудничество |
| ОПТСБР | ОПТС България-Румъния |
| ОПТСЮЕ | ОПТС в Югоизточна Европа |
| ОС | Околна среда |
| ОС | Оценка за съвместимост |
| ОС “Земеделие” | Общинска служба “Земеделие” |
| ОСР | Областна стратегия за развитие, Областен съвен за развитие |
| Отдел „СПКРРСИР–Варна” | Отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Североизточен район–Варна” |
| ОУ | Основно училище |
| ОУП | Общ/и устройствен/и план/ове |
| ОХВ | Опасни химични вещества |
| ПАВ | Повърхностно активни вещества |
| ПБЗН | Пожарна безопасност и защита на населението |
| ПВТ | Подземно водно тяло |
| ПВТ | Парникови газове |
| ПДЕ | Пределно допустими емисии |
| ПДК | Пределно допустима концентрация |
| ПДК м.е. | Пределно допустима концентрация - максимално еднократна |
| ПДК ср. дн. | Пределно допустима концентрация - средно денонощна |
| ПЗ | Праг на замърсяване |
| ПМС | Постановление на Министерски съвет |
| ППЗРР | Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие |
| ППП/ИП | Планове, програми, проекти и инвестиционни предложения |
| ПРЗ | План за регулация и застрояване |
| ПРСР | Програма за развитие на селските райони |
| ПС | Питейни стандарти |
| ПС | Помпени станции |
| ПСБФВ | Пречиствателна станция за битово-фекални води |
| ПСОВ | Пречиствателни станции за отпадъчни води |
| ПУДООС | Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда |
| ПУП | Подробен устройствен план |
| ПХБ | Полихлорирани бифенили |
| ПЧИ | Преки чужди инвестиции |
| ПЧП | Публично-частни партньорства |
| РАПИВ | Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна |
| РВМС | Регионална ветеринарномедицинска служба |
| РДГ | Регионална дирекция по горите |
| РИОСВ | Регионална инспекция по околната среда и водите |
| РИС | Регионална иновационна стратегия |
| РКК | Регионален координационен комитет |
| РКОНИК | Рамкова конвенция на Обединените нации за изменение на климата |
| РЛ | Регионална лаборатория |
| РОУ | Райони за оценка и управление |
| РОУКАВ | Райони за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух |
| РПМ | Републиканска пътна мрежа |
| РПСОВ | Регионална пречиствателна станция за отпадъчни води |
| РПР | Регионален план за развитие |
| РПР СИР | Регионален план за развитие на Североизточен район |
| САПАРД | Специална програма за присъединяване в областта на земеделието и развитието на селските райони |
| СГО | Структури на гражданското общество |
| СГН | Средногодишна норма |
| СКФ | Структурните и Кохезионен фондове |
| СКН | Съвместен комитет за наблюдение |
| СНИ | Собствени непрекъснати измервания |
| СОП | Съвместна оперативна програма |
| СОУ | Средно общообразователно училище |
| СПИ | Собствени периодични измервания |
| СПСОВ | Селищни пречиствателни станции за отпадъчни води |
| СПСОВ | Съюз за стопанска инициатива |
| СУК | Система за управление на качеството |
| СЧН | Средночасова норма |
| ТЕЦ | Топлоелектрическа централа |
| ТГС | Трансгранично сътрудничество |
| ТП | Териториално поделение |
| ТП | Техническа помощ |
| УО на ОП | Управляващ орган на Оперативна програма |
| УРБАКТ | Европейска програма за устойчиво интегрирано градско развитие |
| ФПЧ | Фини прахови частици |
| ХПК | Химична потребност от кислород |
| ЦДГ | Целодневна детска градина |
| НА ЛАТИНИЦА |  |
| СО | Въглероден оксид |
| СО2 | Въглероден диоксид |
| ЕЕС | European Economic Community - Европейска икономическа общност |
| H2S | Сероводород |
| INTERREG | Оперативна програма за междурегионално сътрудничество |
| NH3 | Амоняк |
| NO | Азотен оксид |
| NO2 | Азотен диоксид |
| О3 | Озон |
| SO | Серен окис |
| Wp | Watt peak - Максимална мощност във ватове |

СЪДЪРЖАНИЕ

| - УВОД | стр. 9 |
| --- | --- |
| - ЧАСТ ПЪРВА. Общи условия за изпълнение на АДИ РПР СИР 2011-2013 г. през 2011 г. | стр. 10 |
| - ЧАСТ ВТОРА. Постигнат напредък през периода януари 2011 г. - декември 2011 г. по изпълнението на целите и приоритетите на АДИ РПР СИР 2011-2013 г. въз основа на индикаторите за наблюдение | стр. 25 |
| - ЧАСТ ТРЕТА. Действия, предприети от РСР СИР, с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на АДИ РПР СИР 2011-2013 г. през периода 01.01.2011 г. – 31.12.2011 г. | стр. 97 |
| - ЧАСТ ЧЕТВЪРТА. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението на АДИ РСР СИР 2011-2013 г. за остатъка от периода на изпълнение | стр.106 |
| - Приложение 1. Доклад по наблюдението и контрола при прилагането на АДИ РПР СИР 2011-2013 г., включително на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологични щети в резултат на прилагането на плана през 2011 г. | стр.111 |

УВОД

Наблюдението на изпълнението на регионалните планове за развитие (РПР) в районите от ниво 2 е регламентирано от Закона за регионалното развитие (ЗРР) - Глава шеста и Правилника за прилагане на ЗРР (ППЗРР) - Глава четвърта, раздели І и ІІ и има за цел постигане на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на регионалното и местно развитие.

Предмет на наблюдение, съгласно чл. 77 от ППЗРР, е изпълнението на целите и приоритетите на документите за стратегическо планиране на регионалното и местното развитие по определени физически и финансови индикатори, организацията и прилаганите методи на изпълнение, мерките за осигуряване на информация и публичност относно резултатите от изпълнението на тези документи. Постигнатите резултатите осигуряват информация за изготвянето на междинната и последващата оценка на Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) и на Регионалните планове за развитие. На основание чл. 86, ал. 1 от ППЗРР Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на РПР се разработват за всяка календарна година от периода на действие на плана.

Целта на настоящия Годишен доклад за наблюдение на Актуализирания документ за изпълнението на РПР СИР 2011-2013 през 2011 година е, на основата на данни по прилаганата система от индикатори, да даде информация за постигнатото изпълнение на заложените в плана цели и приоритети за развитие на Североизточен район през 2011 г. Съгласно чл. 86, ал. 2 от ППЗРР, докладът е разработен от Отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Североизточен район – Варна” към Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Съдържанието на доклада е регламентирано от чл. 87 на ППЗРР.

Орган за наблюдение на РПР СИР е Регионалният съвет за развитие в Североизточен район (РСР СИР). На основание чл. 86, ал. 3 от ППЗРР, срокът за разработване и внасяне на Годишния доклад за обсъждане и одобряване от РСР СИР е 30 юни на всяка следваща година.

В Годишния доклад за наблюдение на Актуализирания документ за изпълнението на РПР СИР 2011-2013 през 2011 година са използвани данни от Националния статистически институт, ИСУН, УО на ОП, както и данни, предоставени от областните и общинските администрации, OПУ към АПИ, РИО към МОМН и РИОСВ към МОСВ в СИР, актуални към 30.04.2011 г.

В приложение е представен Доклад  по наблюдението и контрола при прилагането на Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Североизточен район 2007-2013 г., включително на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологични щети в резултат на прилагането на плана през 2011 г.

ЧАСТ ПЪРВА. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АКТУАЛИЗИРАНИЯ РЕГИОНАЛЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН 2011-2013 ПРЕЗ 2011 г.

- Актуален регионален анализ, отразяващ промените в социално–икономическото развитие на СИР

Площта на Североизточен район от ниво 2 е 14 487 кв.км или 13 % от националната територия. Земеделските територии са 68 % от територията на района, а горските 24 %. Населените места и другите урбанизирани територии заемат 5,6 % от цялата територия. В района има следните защитени територии – 3 резервата, 8 подържани резервата, 2 природни парка, 41 защитени местности и 15 природни забележителности.

Броят на населението на района към 01.02.2011 г. е 993 549, или 13,12 % от населението на страната. Гъстотата на населението е 66,68 души/кв. км, което е над средното за страната, като най-висока е в област Варна. В град Варна е съсредоточено една трета от населението на района /334 870 д/ и само областните центрове имат население над 30 хил. души. Степента на урбанизация е 72,7 % при средна стойност за страната - 72,5%. Градовете в района са 29, но само 5 от тях са с население повече от 20 хил.д. Главните оси на урбанизация в района се развиват по направленията Търговище-Шумен-Варна и крайбрежната ос Шабла-Каварна-Балчик-Варна-Бургас.

Демографските данни сочат, че в резултат на естественото и механичното движение  във всички области на района, с изключение на Варна и Каварна,  населението намалява. Възрастовата структура може да се окачестви като добра на фона на преобладаващите данни за страната. По отношение на образователното равнище, районът е на второ място след Югозападния по брой на хората с висше образование и е един от водещите по отношение на мрежата от висши учебни заведения. В него функционират шест университета и два колежа.

В района има 21 броя слаби общини с малко население и без изявен град – център, които могат да бъдат отнесени към категорията на райони (общини) за целенасочена подкрепа.

По икономическа активност на населението на 15 и повече навършени години през 2010 г., Североизточният район се нарежда на второ място след Югозападния с 66.4%, като по този показател районът е малко под средната за страната стойност, но с най-лоши показатели за безработица – 14,6% при 10,3% за страната.

Създаденият от района БВП на глава от населението през 2009 година е 7313  лв., под средния за страната - 9007 лв., но трети след Югозападния и Югоизточния райони. Североизточният район заема водещо място в развитието на туризма сред районите в страната с дял от 29 % от общите приходи от туризъм за 2010 г. и 29,3 % от легловата база на страната. Съществуват значителни диспропорции в развитието на туризма на ниво области, като основно дейностите се развиват в област Добрич и в област Варна.

В националния брутен вътрешен продукт (БВП) за 2009 г. със сравнително  нисък  принос са  5-те района - СЗ район - 7,4%, СЦ район - 8,1%, СИ район - 10,6%, ЮИ район - 12,2%, ЮЦ район - 14,0%, ЮЗ район – 47,7%. Приносът на Югозападния район в националния БВП (48,3%) е почти изравнен с приноса на другите райони взети заедно. Движението на този показател по райони корелира с броя на населението в районите.

Коефициентът на заетост на лицата на 15 и повече навършени години през 2011 г. в районите от ниво 2 се движи в границите от 38,9% за Северозападния район до 52,6% за Югозападния район. Североизточният район е с коефициент на заетост 44,6 % при средната стойност за страната – 45,6%.

Коефициентът на безработица на лицата на 15 и повече навършени години през 2011 г. е най-висок за Североизточен район - 15,5%, а с най-нисък е Югозападен район – 7,3%, при среден показател за страната – 11,2%. По области разпределението е следното: с най-висок коефициент на безработица е област Шумен – 26,5%, а с най- нисък – област Варна -10,3%, а останалите две области са около средния за района показател – съответно Търговище – 12,6% и Добрич – 17,7%.

Североизточен район има добре изградена пътна мрежа – обслужва се от 84 км- участък от АМ и първокласна пътна мрежа, чиито относителен дял /21,3 %/ е по-висок от средния за страната /17,5 %/. В района действат четири гранични контролно-пропускателни пункта, два сухоземни с Румъния и два морски /пристанище Варна и Фериботен комплекс и пристанище Балчик/. Железопътният транспорт е представен от три главни жп линии и осигурява пътническата и товарна дейност в района. На територията на района функционира едно от големите международни морски пристанища на страната - Варна, в което има и фериботен комплекс. Пристанище Балчик е специализирано по отношение износа на зърно. Варненското летище е със значение за вътрешния и международен трафик.

Територията на района е относително запазена в екологично отношение. Проблем с дълга история са свлачищата в района на Варна и Балчик, ветровата ерозия и морската абразия.

Североизточният район по отношение на климатичните промени е с висока степен на уязвимост. Повишен е рискът от засушаване, ветрова ерозия, морска абразия и ново активизиране на свлачищната дейност. Със замърсени въздушни басейни се отличават общините Варна, Девня и Белослав. Заплаха за чистотата на въздуха има от страна на Варненско-Девненския производствен комплекс. По отношение състоянието на повърхностните води, най-замърсени са реките Камчия и Девненска. Морските води в участъка на територията на района са най-замърсени във Варненския залив и пред устието на Камчия. Районът е с нисък дял на защитените територии и защитените зони.

Според представената от Централното координационно звено информация, изпълнението на оперативните програми в Североизточен район с натрупване към 31.12.2011 г. по отношение на договорените средства е 653 111 708,21   лв., което е 6,37% от общо договорените за страната от началото на периода 15 684 187 339,81 лв., а изплатените средства с натрупване от началото на периода са 164 321 778,03  лв. или 5,58% от  извършените  плащания по всички оперативни програми.

С най-висок процент договорени и изплатени средства в СИР са ОПРР и ОПОС. С най-нисък процент договорени средства са ОПТП и ОПРЧР, а с най-нисък процент изплатени средства са ОПТП и ОПРКБИ.

Актуализираният анализ на регионалното развитие, дава възможност да се направят следните по-важни изводи:

- Като цяло макроикономическият пакет е с влошени показатели както в национален, така и в регионален мащаб спрямо предходната година, като резултат от негативното въздействиe на продължаващата световна финансова и икономическа криза, изострянето на дълговата задлъжнялост на страните от еврозоната и повишената конкурентна среда в рамките на ЕС;

- В регионален аспект трябва да се отбележи по-нататъшно задълбочаване на различията в благосъстоянието и развитието между центъра (крайбрежната зона, особено Варна) и периферията (селски, отдалечени райони) и високо ниво на външна миграция, особено на млади хора, ограничена гъвкавост на пазара на труда за привличане на висококвалифицирани кадри и незадоволително развитие на високотехнологичните производства. За преодоляване на “периферността”  и дисбаланса в жизнената среда между града и селото, са необходими инвестиции за интегрирано развитие и диверсификация на икономическите дейности в слаборазвитите части от територията на района;

- Наложително е целево инвестиране в центровете с потенциал за висок растеж, за да се постигне ефективно и трайно подобряване на конкурентноспособността и заетостта на регионално ниво, като се фокусира върху разкриването и стимулирането на уникалните ресурси  на района;

- Неравенствата между районите и вътре в районите се увеличават. Това означава, че сътрудничеството за териториално сближаване и партньорството за развитие трябва да се пренесат като приоритет и за следващия планов период, но с променена насоченост;

- Много силно са изразени констатираните отпреди неравенства вътре в районите (между областните центрове и общините). В настоящия период е силно ограничен напредъкът в преодоляването на вътрешнорегионалните неравенства. Тази констатация изисква проблемът да попадне във фокуса на целите на следващия РПР,  с оглед да бъде търсено смекчаване на неравенствата;

- Състоянието и развитието на районите е в пряка зависимост от състоянието и развитието на мрежата на големите и средно големите градове в страната и това дава основание на регионалната политика да се опира и да се обвързва по-категорично с насочването на териториално-урбанистичното развитие;

- В  областите  Търговище и Шумен, както и в по-малките населени места, изостава изграждането на телекомуникационната мрежа, което възпрепятства въвеждането на  иновации и модерни технологии. Констатира се ограничен достъп до Интернет и изоставане на развитието на информационното общество в селата и някои по-малки градски центрове;

- Амортизирана водоснабдителна инфраструктура, недостатъчно изградена канализационна  и пречиствателна мрежа, особено в малките населени места, която се нуждае от рехабилитация и обновяване, с оглед постигане на европейските стандарти на обслужване и опазване на околната среда. Необходимо е да бъде увеличен броя на пречиствателните станции и да се направи пълна модернизация на съществуващите. Ускоряване процеса на усъвършенстване на системата за събиране, транспортиране и управление на битовите отпадъци, като един от решаващите фактори за опазване на околната среда в района.

- Неформалните райони със специфичните им характеристики, проблеми и потенциали – в случая Черноморският район, като външна граница на ЕС, са сериозно предизвикателство и ориентираните към тях международни проекти са шанс за  интензивно регионално развитие. Развитието на Черноморския район се обвързва с няколко ключови документа, между които Директива 2000/60/ЕС, установяваща рамката за действията на Общността в областта на политиката за водите и Директива 2008/56/ЕС, поставяща основите на интегрираната морска политика, която цели обединяването на  приоритетите в областта на транспорта, рибарството и аквакултурите, туризма, сигурността и безопасността, управлението на риска, опазването на околната среда, развитието на науката и иновациите. Разработването и приемането на Стратегия на ЕС за Черно море като комплексен общ документ, на базата на вече съществуващата добра координация и партньорство между държавите в Черноморския регион, ще допринесе за налагането на региона като геостратегически фактор не само в европейски, но и в глобален мащаб.

Според комплексна оценка по набор от 6 показателя за 2010 г. - ниво на заетост, заети в НИРД, дял на ВЕИ от общото енергийно потребление, дял на висшистите във възрастовата група 30 – 34 години, дял на рано напусналите училище и БВП за  2009 г., които покриват до голяма степен индикаторите на Стратегия “Европа 2020“, българските райони се подреждат по следния начин според техния “индекс на развитие”: СЗ район – 2,25, СЦ район - 2,5, СИ район – 3,0, ЮИ район - 3,0, ЮЦ район – 3,75, ЮЗ район – 5,0. Тази актуална оценка нарежда Североизточен район на сравнително добра обобщена изходна позиция, спрямо целите на “Стратегия Европа 2020”, съотнесена към индексите на развитие за  останалите райони.

- Промени в политиките за развитие на европейско, национално, регионално и местно ниво.

Актуалният рамков пакет от стратегически планови документи на ЕС и България, определящ и през 2011 година насоките на кохезионната политика за балансирано и устойчиво развитие на регионите включва:

1. Стратегия „Европа 2020” – основополагащ, рамков документ за актуалните цели на европейската кохезионна политика по отношение на заетостта, иновациите, глобалните заплахи от климатични промени и енергийна зависимост, образованието и бедността. Приоритетите на икономическото развитие са насочени в три логически обосновани препоръчителни направления: а) интелигентен растеж – икономика на знания и иновации; б) устойчив растеж – нисковъглеродна икономика, ВЕИ, конкурентноспособност чрез ефективно използване на ресурсите, добра бизнес среда за МСП и активно предприемачество; в) приобщаващ растеж – паралелно с „интелигентната” икономика, развитие и на традиционната икономика с висока заетост на нискоквалифицирана работна ръка, буфер срещу бедността, средство за социално и териториално сближаване. Този стратегически пакет вече е възприет официално от България в приетата „Национална програма за реформи 2011 – 2015 г.”

2. Териториален дневен ред на ЕС 2020 –  документ/декларация за политическо съгласие със стратегия „Европа 2020”, надграждайки я с условията за реализация, като  се отчитат териториалните измерения заради различните възможности на регионите. За да се постигне целта се формулират шест основни приоритета за развитие в териториален аспект: П1. Полицентрично и балансирано териториално развитие (иновативни мрежи между градовете); П2. Интегрирано развитие - в градовете, в селските и в специфични/неформални райони (излизане от формалните граници на градовете в „зоните на активно влияние”, внимание към селските райони с уникалните им черти, периферните райони, ефикасно използване на ресурсите, опазване на земята, заздравяване на връзките град – село); П3. Териториална интеграция в граничните и транс-национални региони (трансгранично коопериране - особено по външните граници на ЕС); П4. Конкурентноспособност на регионите чрез силни местни икономики (местни продукти и пазари, привлекателна бизнес среда, силни общини); П5. Подобрена обвързаност между индивиди, общини и предприятия (децентрализация, нисковъглеродна местна икономика, достъпност от градските центрове към периферията); П6. Управление и обвързване на природните и културни ценности на регионите (защитени територии,зелени инфраструктурни мрежи на всички нива, управление на културното и природното наследство.)

3. Национална програма за реформи 2011 – 2015 г., приета с Решение на МС № 241 от 14.04.2011 г. – този документ дефинира българския ангажимент към глобалните цели на стратегия „Европа 2020”. Приоритетите с териториални измерения са: 1. Инфраструктура; 2. Транспортна и комуникационна свързаност;  3. Устойчиви и конкурентоспособни градове;  4. Добро управление на природното и културно наследство; 5. Ефективно използване на природните ресурси.

4. Националната програма за развитие „България 2020”, която предстои да бъде приета през 2012 г.  e дългосрочен национален програмен документ за развитието на Република България. НПР ще бъде основата при програмирането на стратегическите документи/програми във връзка с изпълнението и на общностните политики през следващия програмен период. До края на месец юни  тази година предстои финализирането на стратегическата част на документа, изготвяне на анализ на източниците на финансиране по всички приоритети, както и на система за мониторинг, наблюдение и контрол на изпълнението на НПР. ПРОГРАМАТА съдържа социално-икономически анализ, SWOT анализ, визия, цели и 8 приоритета със съответните мерки и области на въздействие. Приоритет 3 “Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на местния потенциал” е с водещо ведомство МРРБ.

5. Актуализираният документ за изпълнение на НСРР за периода 2011-2015 г., приет с Решение № 922 на МС от 16.12.2011 г., има за цел да осъвремени  действащата стратегия до края на периода, да подобри нейното изпълнение, както и процеса на наблюдение и оценка на резултатите и въздействието върху развитието на районите и общините.

Специфична цел на актуализирания документ е да предложи гъвкав системен подход към цялостния процес на разработване, изпълнение, наблюдение, оценка и актуализиране на стратегиите и плановете за регионално и местно развитие за следващия планов и програмен период в областта на регионалната политика.

В Актуализирания документ за изпълнение на НСРР за периода 2011-2015 г. се поставя по-силен специфичен фокус върху развитието на  градовете, което кореспондира с утвърждаването на нови центрове за растеж на територията на страната и засилване ролята на регионите за развитието й, което като подход е в съответствие с вижданията на европейските институции за запазване на регионалното измерение в приетата Стратегия „Европа 2020”. В този аспект, в актуализирания документ в рамките на предложените приоритети са включени специфични цели, допринасящи за постигането целите на стратегия „Европа 2020”, както следва: По първи приоритет - развитие на изследователска дейност, технологично развитие и иновации в районите в подкрепа на регионалните икономики; подобряване на достъпа и развитието на информационните и комуникационните технологии в областта на публичните услуги и услугите за МСП; По втори приоритет -  изграждане и подобряване на екологичната инфраструктура; По трети приоритет - повишаване на атрактивността на регионите чрез инвестиции в образованието, ефективни мерки на пазара на труда и предоставяне на качествени здравни услуги.

6. Методически указания за разработване на НСРР (2012-2022 г.), РПР (2014-2020), ОСР (2014-2020), ОПР (2014-2020)" с основна цел - да създадат методологическата база за разработване на системата от документи за стратегическо планиране на регионалното развитие на национално, регионално и местно ниво за следващия планов период 2014-2020 г. като единен методически наръчник, съобразен с очакваните промени и предстоящите реформи в нормативната, институционалната и политическата среда в ЕС и България така, както се разбират към настоящия момент. Сред специфичните цели, които методическите указания си поставят, се очертават: 1. Прилагане на стратегически подход за дефиниране на приоритетни области за устойчиво интегрирано регионално развитие, координация и съсредоточаване на интервенциите за подпомагане развитието на регионите и общините, включително по линия на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС през следващия период; 2. Постигане на съответствие и взаимно допълване между целите и приоритетите на политиката за регионално развитие и секторните политики и стратегии; 3. Подобряване качеството, координацията и взаимовръзката между стратегическите документи на различните териториални нива и ефективно използване на финансовите ресурси; 4. Усъвършенстване на системата за наблюдение и оценка на политиката за регионално и местно развитие.

7. Доклад «Обща характеристика и сравнителен анализ на българските райони” в рамките на Проект “Разработване на социално-икономически анализ за нуждите на ОПРР 2014-2020 г. Проектът се финансира от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013, Приоритетна ос 5 „Техническа помощ”. Проектът е с продължителност 40 месеца и ще приключи най-късно на 19 януари 2015 г. Представените в доклада анализи ще бъдат актуализирани с нови данни в хода на изпълнението на проекта.

Основната цел на проекта е насочена към изготвяне на детайлен социално-икономически анализ за нуждите на Оперативна програма за регионално развитие за периода 2014-2020 г., с оглед идентифициране на силни и слаби страни, възможности и заплахи пред развитието на българските райони, приоритетни области за въздействие за преодоляване на несъответствия в развитието, оползотворяване на съществуващите възможности за ускорено и устойчиво социално-икономическо развитие и териториално сближаване. Успоредно с това анализът служи за дефиниране на актуалните проблеми на българските региони и при разработване на проекта на Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 г.

8.  Проектът на Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-2022 г. е основния документ за стратегическо планиране на регионалното развитие, който определя дългосрочните цели и приоритети на държавната политика за  за постигане на балансирано и устойчиво развитие на районите на страната и за преодоляване на вътрешнорегионалните и междурегионалните неравенства в контекста на общоевропейската политика за сближаване и постигане на интелигентен, устойчив, приобщаващ и щадящ растеж. Проекто-документът задава общата стратегическа платформа за разработване на РПР на районите от ниво 2 и на документите на по-нисските териториални нива – област, община. Разработва се в съответствие с националните секторни политики и се акцентира върху потенциала и ресурсите на района и тяхното пълноценно и интелигентно използване.

9. Проектни регламенти на структурните и кохезионния фонд – макар и с променени акценти и обеми, общата философия и предметна насоченост на трите основни фонда на ЕС се запазват. Инвестиционните им приоритети за периода 2014-2020 г. са: Заетост, Образование и обучение, Социалната изолация и бедност, НИРД, иновации и технологии, Достъп и развитие на ИКТ, Конкурентноспособност на МСП, Нисковъглеродна икономика - ВЕИ и енергийна  ефективност, Изменение на климата и риск - адаптиране и управление, Околна среда и ресурси – опазване и ефективност, Мобилност на работната сила, Институционален капацитет, Интегрирано градско развитие, Трансевропейски транспортни мрежи TEN – T.

Развитието на европейските региони до 2020 г. е изправено  пред четири ключови предизвикателства - демографските промени, глобализацията, изменението на климата и енергийната зависимост.  В зависимост от степента на възможното им въздействие върху развитието на регионите, се определя съответния  “индекс на уязвимост” от 1 до 100, който е необходимо да се отчита при наблюдението и оценката на стратегическите и планови документи за настоящия период, както и за следващия програмен период. Най-уязвими са регионите с индекс 100,  като българските региони се очертават с едни от най-високите степени на уязвимост. Пет от районите, вкл. и СИР, попадат в групата на силно уязвимите по посочените по-горе четири  предизвикателства. Само Югозападният район попада в групата на силно уязвими региони по две от четирите предизвикателства – климатичните промени и енергийната зависимост. Прогнозираната уязвимост на българските райони от идентифицираните основни предизвикателства утвърждава необходимостта от целенасочена политика за превантивно предотвратяване на очакваните негативни последици.

Влиянието на всяко от четирите предизвикателства върху европейските региони е условно прогнозирано към 2020 г., чрез съответните индекси на уязвимостта. 1. Индекс за уязвимост от Глобализацията – отчита нивата на производителността, заетостта и нивото на образование; 2. Индекс за уязвимост от Демографските промени – отчита дела на възрастното население над 65 години, дела на работоспособното население, възрастовата структура на населението и намаляването на населението; 3. Индекс за уязвимост от Климатичните промени – отчита нивата на заплахи от наводнения, брегова ерозия, опустиняване и засушаване; 4. Индекс за уязвимост от Енергийната зависимост – отчита нивата на енергийно потребление в индустрията, транспорта, услугите и земеделието, зависимостта от доставките на енергийни източници, нивото на въглеродните емисии.

По предизвикателството на демографските промени СИР е с индекс на уязвимост 52, който го нарежда на второ място заедно с ЮИР също с 52, а с най-нисък индекс на уязвимост е ЮЗР – 35. След тях  с по-висок индекс се нареждат СЦР - 70 и ЮЦР - 58, а Северозападният район е единственият регион в ЕС, който е с максималния индекс на уязвимост - 100. Регионите с намаляващо население и намаляваща работна ръка имат и намалени възможности за икономически растеж. Според прогнозите тези региони ще бъдат изправени пред трудности, свързани с финансирането на основни публични услуги като здравеопазване и социални грижи, жилищна и транспортна инфраструктура, както и инфраструктура на информационни и комуникационни технологии, което може да доведе до нарастване на социалната поляризация и бедността.

По предизвикателството на глобализацията българските райони също са сред най-уязвимите в Европа, СИР е на четвърто място с индекс  86, след СЗР и СЦР, които  са с индекс между 86 и 83, като с най-нисък отново е ЮЗР – 39, а най-уязвими са ЮИЗ  - с индекс 97 и ЮЦР - с индекс 100. Прогнозите за производителността на труда за 2020 г. поставят българските региони в групата с най-ниско ниво на индекса, спрямо прогнозата за средната стойност за ЕС 27. Регионите без капацитет за развитие на икономика, основана на знанието е много вероятно да бъдат най-силно засегнати от процесите на пренасочване производствата към конкурентни икономики. Само добре образованата работна сила осигурява гъвкавост и мобилност, необходими за преодоляване на негативните ефекти от глобализацията.

По предизвикателството на енергийната зависимост стойностите на индекса на уязвимост за българските райони се движат между 71 и 51:  СИР е по-близо до ниските нива за района с индекс 56, като ЮЗР отново е с най-нисък индекс - 51. Най-висок е индекса на ЮИР - 71. От общо 267 региона в ЕС,  българските 6 района попадат в групата на 49-те най-уязвими в енергийно отношение.

По предизвикателството на климатичните промени българските райони също са уязвими в значителна степен. Диапазонът на индекса за петте региона се движи между 72 и 63  и те са сред най-уязвимите в Европа, като най-висока степен на уязвимост се  очаква за СИР /72/. Само ЮЗР е с по-ниска стойност на индекса – 46. Климатичните промени представляват значителна заплаха за селското и горското стопанство, производството на енергия и туристическото развитие и крият рискове от засушаване, пожари, брегова ерозия и наводнения.

Тази тревожна ситуация и прогноза за българските райони в общоевропейската картина на регионите налага да се търсят пътища за смекчаване на уязвимостта от посочените предизвикателства. Към тях “Териториалният дневен ред на Европа 2020” добавя предизвикателството или заплахата от загубване на биоразнообразието, на изчезващите видове, на ландшафтното и културното наследство.

В периода до 2020 г. регионите в ЕС имат да се справят със сериозните последици от финансовата и икономическата криза и да продължат да прилагат политиката на сближаване и намаляване на икономическите, социалните и териториалните неравенства, като се съобразяват с целите на Стратегията „Европа 2020”.

На Североизточен район се пада най-големият относителен дял в постигането на целите на стратегия Европа 2020 по отношение на ВЕИ в крайното енергийно потребление (18%) и намаляването на енергийната интензивност на БВП с 54% при средно 50% за страната. Сред приоритетите за постигане на целите на регионалното развитие ще бъдат тези, които са обвързани с интегрираната морска политика, консолидираните приоритети на програмата за Черноморския регион (пристанището, новите специализирани терминали, опазването на околната среда и възстановяването на екологичното равновесие). Районът ще се развива като източен портал на ЕС, обвързан с АМ „Черно море”, използващ оптимално природните и културни ценности и човешкия капитал – хората с висока степен на образованост и потенциал за реализация.

В таблицата по-долу са представени планираните показатели на европейско и на национално ниво, както и заложените в АДИ РПР СИР 2011-2013 г. стойности за осигуряване приноса на района до 2013 година, към поетите в Национална програма за реформи (2011-2015 г.) ангажименти на страната, по целите на Стратегията „Европа 2020”.

Таблица 1. Цели на Стратегия „Европа 2020”, национални цели до 2020 г. и регионални цели до 2013 г.

| Nо | Цели на Стратегия „Европа 2020”, национални цели до 2020 г. и регионални цели до 2013 г. | ЕС 2020 | БГ 2020 | СИР 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цел по отношение на заетостта: Заетост на населението на възраст 20-64 г. | Мин. 75% | 76% | 62,0% |
| 2 | Цел по отношение на инвестиции в изследователска и развойна дейност (R&D): Инвестиции в НИРД - % от БВП | 3% | 1,5% | 0,7% |
| 3 | Цели по отношение на климата/енергията: |  |  |  |
|  | - Съкращаване на емисиите на СО2 | 20%-30% | - | - |
|  | - Дял на ВЕИ в крайното енергийно потребление | 20% | 16% | 12,5% |
|  | - Повишаване на енергийната ефективност | 20% | 25% | 7,5% |
|  | - Намаляване на енергийната интензивност на БВП | - | 50% | 14,0% |
| 4 | Цели по отношение на образованието: |  |  |  |
|  | - Намаляване на дела на преждевременно напусналите училище до: | 10% | 11% | 13 % |
|  | - Нарастване на дела на висшистите на 30-34 г. до: | 40% | 36% | 29,0% |
| 5 | Цел по отношение на социалното включване и борбата с бедността: Намаляване на хората под националните прагове на бедност с: | с25%- до 20 млн.ч | с 16% - до 260 хил.ч | 4,8% |

В регионален контекст през 2011 г. бяха разработени, одобрени и приети следните по-важни документи:

1. Актуализиран документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Североизточен район за периода 2011-2013 г., обсъден и одобрен в Регионалния съвет за развитие на Североизточен район и приет с Решение № 81 на МС от 30.01.2012 г. В документа са отразени и са взети предвид изводите и препоръките от изготвените през 2010 г. Междинна оценка и Доклад за резултатите от Междинната оценка за реализацията на Регионалния план за развитие на СИР от ниво 2 за периода 2007-2009 г., които представят резултатите от изпълнението на плана след началото на периода на неговото действие и напредъка по постигането на заложените цели за устойчиво интегрирано регионално развитие.

Като съществена част от цялостния процес на систематично оценяване съгласно националното и европейското законодателство, междинната оценка дава не само насоки и препоръки във връзка с актуализацията на РПР СИР за периода 2011-2013 г., но и ориентири за интегрирано и устойчиво развитие на района при подготовката, обсъждането и разработването на РПР СИР за следващия планов период 2014-2020 г. и по-ясно обвързване на целите и приоритетите на РПР СИР 2014-2020 г. с целите на оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове на ЕС.

2. Годишен доклад за изпълнението на РПР СИР 2007-2013 г. през 2010 година, одобрен с Решение №4 от РСР СИР на 21.06.2011 г. - има за цел да предостави информация за постигнатото изпълнение на заложените в плана цели и приоритети за развитие на Североизточен район през 2010 година на основата на данни, свързани с прилагането на система от индикатори. Основните акценти в документа са: 1. Промени  в социално-икономическите условия и политиките за развитие на национално, регионално и местно ниво; 2. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите на регионалния план за развитие през отчетния период, въз основа на индикаторите за наблюдение; 3. Доклад по наблюдението и контрола при прилагането на регионалния план, включително на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологични щети в резултат на прилагането му през 2010 г.; 4. Предприети действия от РСР СИР, с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на РПР СИР 2007-2013 г. през отчетния период.

Във връзка с отчитане изпълнението на програмата на МРРБ по отношение на политиката за регионално развитие, със съдействието на Председателя на РСР СИР, областните управитeли и кметовете на общините в района е събрана информация за процеса на наблюдение, оценка и актуализиране на документите за стратегическо планиране в СИР към 30.04.2012 г. Въз основа на тази информация, Секретариата на РСР СИР подготви обобщена справка за изготвените МО и АДИ на ОСР и ОПР и разработените Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на ОПР за 2011 г. в областите и общините на СИР, от която могат да се направят следните констатации:

Таблица 2. Наблюдение оценка и актуализация на стратегическите и планови документи на областно и общинско ниво

| Справка за изготвените през 2011г. МО и АДИ на ОСР и ОПР и за изготвени Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на ОПР за 2011 г., в областите и общините на СИР |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | област /община | Изготвен ГД за набл. изпълнението на ОПР | Изготвени АДИ на ОСР, АДИ на ОПР | Изготвени МО на ОСР и МО на ОПР |
|  | ОБЛАСТ ВАРНА |  | няма | има изготвена в 2010 г. |
| 1 | Аврен | няма | няма | няма |
| 2 | Аксаково | няма | няма | няма |
| 3 | Белослав | няма | няма | приета с решение 484 от протокол 40/17.09.2011 г.на ОбС Белослав |
| 4. | Бяла | няма | няма | няма |
| 5 | Варна | приет с решение 300-11 протокол №6/28.03.2012 г. на ОбС Варна | приет с решение №3251-6 протокол №33/21.04.2011г. на ОбС Варна /отчетен за 2010 г./ | приета с решение №3012-3 протокол №31/19, 20.01.2011г. на ОбС Варна /отчетена за 2010 г./ |
| 6 | Ветрино | няма | няма | няма |
| 7 | Вълчи дол | няма | изготвен през 2010 г. | В процес на подготовка |
| 8 | Девня | няма | няма | няма |
| 9 | Долни чифлик | в процес на подготовка | няма | тече процедура по избор на външен оценител |
| 10 | Дългопол | няма | няма | няма |
| 11 | Провадия | няма | няма | няма |
| 12 | Суворово | приет с решение № 4 – 45/26.03.2012г. на ОбС Суворово | приет с Решение № 1 – 3 /07.01.2011г. /отчетен за 2010г/ | има изготвена в 2010 г. |
|  | ОБЛАСТ ДОБРИЧ |  | няма | има одобрена на 20.12.2010 г. |
| 1 | Балчик | няма | АДИ на ОПР в 2010 г. | няма |
| 2 | Генерал Тошево | няма | АДИ на ОПР в 2010 г. | има изготвена в 2010 г. |
| 3 | Добричка | приет с решение.81/ 29.03.2012 г. | АДИ на ОПР в 2010 и предстои и за 2011 г. | приета с решение 812/ 31.03.2011г. /отчетена в 2010 г./ |
| 4 | Град Добрич | приет с решение 4-4 от протокол 4/31.01.2012 г. на ОбС Добрич | АДИ на ОПР в 2010 г. и 2011г./приет с решение 4-4 протокол 4/31.01.2012 г./ на ОбС Добрич | няма |
| 5 | Каварна | няма | АДИ на ОПР в 2008 г. | приета с решение 49 протокол 50/26.04.2011г. |
| 6 | Крушари | Приет с реш.5/29.03.2012 | няма | Приета с реш. 3-21 /30.03.2011/отчетена в 2010 г./ |
| 7 | Тервел | подготвя се за одобрение от ОбС в края на м.май 2012 г. | няма | няма |
| 8 | Шабла | няма | АДИ на ОПР в 2010 г. | приета с решение №794 от 21.09.2011г. на ОбС Шабла |
|  | ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ |  | Изготвен през 2011 г., приет в 2012 г. | МО изготвена през 2010 г. Съгласно чл.30, ал.2 от ППЗРР МО е включена в Междинен доклад, изготвен през 2011г. и приет в 2012 г. |
| 1 | Антоново | приет с решение №59/21.04.2012г. на ОбС Антоново | АДИ на ОПР в 2010 г. | няма |
| 2 | Омуртаг | приет с решение №58/23.04.2012г. на ОбС Омуртаг | АДИ на ОПР в 2010 г. | МО на ОПР в 2010г. |
| 3 | Опака | изготвен и приет с реш. на ОбС №58/28.05.2012г. | няма | няма |
| 4 | Попово | приет с решение №84/11.04.2012 г. ОбС Попово | няма /Според МО на ОПР не се нуждае от АДИ на ОПР/ | приета с решение №660/28.07.2011г. на ОбС Попово |
| 5 | Търговище | няма | приет с решение №7/28.07.2011г. на ОбС Търговище | приета с решение №7/28.07.2011г. на ОбС Търговище |
|  | ОБЛАСТ ШУМЕН |  | приет на 31.01.2011 г. от ОблСР | одобрена на 31.01.2011 г. от ОблСР |
| 1 | Велики Преслав | няма | няма | няма |
| 2 | Венец | приет с реш.52/24.04.2012 г. от ОбС Венец | няма | приета с реш.36/ 30.01.2012 г. |
| 3 | Върбица | предстои одобрение от ОбС Върбица | няма | тече процедура по възлагане по ЗОП |
| 4 | Каолиново | приет с решение №45 прот. 6/27.03.2012г. ОбС Каолиново | няма | няма |
| 7 | Каспичан | няма информация | няма информация | няма информация |
| 6 | Никола Козлево | приет с решение №37 о прот. 4/10.02.2012г. ОбС Н.Козлево | няма | няма |
| 7 | Нови пазар | няма | няма | МО изготвена 2011 г., ще се приеме май 2012 г. |
| 8 | Смядово | в процес на изготвяне | няма | приета м.август 2011 г.от ОбС Смядово |
| 9 | Хитрино | приет с решение №23 по прот.2 т.9.2. от 15.03.2012 г. ОбС Хитрино | приет с решение №15 по прот.2 т.1, от 15.03.2012 г. ОбС Хитрино | приета с решение 4 по протокол 1 т.4 от 09.02.2012г./отчитаме в 2011 г./ |
| 10 | Шумен | изготвен за 2011 г./не е посочено решението на ОбС Шумен/ | приет с решение №783 от 28.01.2011г. ОбС Шумен /отчетен в 2010г./ | има изготвена в 2010 г. |

Обобщената от Отдел СПКРРСИР-Варна към 30.04.2012 г. информация за изготвени Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на ОПР за 2011 г. по области  в СИР и за района е следната:

- В област Варна от общо 12 общини, Годишни доклади са приети в 2 (Варна и Суворово), в 1 се изготвя (Долни чифлик), т.е. 3 ГД или 25% от общините в областта (при 75% за 2010 г);

- В област Добрич от общо 8 общини, Годишни доклади са приети в 3 (град Добрич, Добричка, Крушари),  в 1 се подготвя (Тервел), т.е. 4 ГД или  50 % от общините в областта (при 38% за 2010 г);

- В област Търговище от общо 5 общини ГД са приети в 4 (Антоново, Омуртаг, Опака и Попово), т.е. 80% от общините в областта (80% за 2010 г.);

- В област Шумен от общо 10 общини са приети ГД в 5 (Венец, Каолиново, Н.Козлево, Хитрино и Шумен), в 1 е пред одобрение от ОбС (Върбица) и в 1 е в процес на подготовка (Смядово), т.е. 7 ГД, 70 % (при 100% за 2010 г.).

Съгласно чл. 91, ал. 4 от ППЗРРР, срокът за изготвяне на Годишните доклади за наблюдение на изпълнението на ОПР и за одобряване от ОбС е 31.03. на всяка следваща година. Към 30.04.2012 г. от общо 35 общини в СИР, в 18 са изготвени или предстои одобрение на изготвени годишни доклади за 2011 година, т.е. 51,4 % от общините  (за сравнение през 2010 г. 77%). В останалите 17 общини в СИР, т.е.,  48,6 %,  през 2011 г. не са изпълнени разпоредбите на чл. 91 от ППЗРР.

Обобщената от Отдел СПКРРСИР-Варна към 30.04.2012 г. информация за изготвени Междинни оценки на ОСР и ОПР през 2011 г. по области  в СИР и за района е следната:

Междинни оценки на ОСР са изготвени в 4-те области на СИР. През 2010 г. в областите – Варна, Добрич и Търговище, а през 2011 г. в област Шумен, т.е. 100%.

Съгласно чл 33, ал. 1 от ЗРР, срокът за извършване на МО на ОСР е не по-късно от 4 години от началото на периода на действие на документа. Към 30.04.2012 г. Междинни оценки на Областните стратегии за развитие на областите в СИР са изготвени на 100%.

Междинни оценки на ОПР по области  през 2011 г.:

- В област Варна е приета МО в 1 община (Белослав) и в 2 предстои (Вълчи дол и Долни чифлик), т.е. – 3 МО;

- В област Добрич са приети 2 МО  в  общините Каварна и Шабла;

- В област Търговище са приети 2 МО в  общините Попово и Търговище;

- В област Шумен – са приети МО в 3 общини (Венец, Смядово, Хитрино), в 1 (Нови пазар) е пред приемане на ОбС през м.май 2012 г., а в 1 (Върбица) тече процедура по възлагане по ЗОП т.е. – 5 МО

През 2011 г. в СИР са приети или предстои да бъдат приети от Общинските съвети 12 МО на ОПР.

През 2010 г. са изготвени 7 МО на ОПР в общините Варна, Суворово, Ген.Тошево, Добричка, Крушари, Омуртаг и Шумен.

Съгласно чл 33, ал. 1 от ЗРР, срокът за извършване на МО на ОПР е не по-късно от 4 години от началото на периода на действие на документа, т.е. края на 2010 г. Общо за СИР са изготвени 19 МО на ОПР (54,28%). В останалите 16 общини в СИР, т.е. 45,72%, не са изпълнени разпоредбите на чл. 33 от ППЗРР.

Обобщената от Отдел СПКРРСИР-Варна към 30.04.2012 г. информация за изготвени или в процес на изготвяне АДИ на ОСР и ОПР през 2011 г. по области  в СИР и за района е следната:

АДИ на ОСР  през 2011 г. са изготвени в 2 области – Търговище и Шумен.

Съгласно предвидените в чл. 31 от ППЗРР условия за актуализация на Областните стратегии за развитие, без актуализирани ОСР остават 2 области, т.е 50%.

АДИ на ОПР по  области през 2011 г.:

- В област Варна няма изготвени АДИ на ОПР през 2011 г.;

- В област Добрич е приет АДИ на ОПР в 2 общини (град Добрич и Добричка);

- В област Търговище е приет АДИ на ОПР в 1 община (Търговище);

- В област Шумен е приет АДИ на ОПР в 1 община (Хитрино).

До края на 2010 г. са актуализирани или са били в процес на актуализация 12 ОПР. През 2011 г. 4 общини от района са актуализирали ОПР, 2 от които са актуализирали части от ОПР и през 2010 г.

Общо за СИР към 30.04.2012 г. са актуализирани или са в процес на актуализация 14 ОПР, т.е., 41,2% от общините.

Съгласно предвидените в чл. 38 от ППЗРР условия за актуализация на Общинските планове за развитие, без актуализирани ОПР са 21 общини, като за 1 община - Попово, според МО на ОПР, планът не се нуждае от актуализация и  остават 20 общини без актуализирани ОПР, т.е 58.8%.

Обобщената информация за отчитане на наблюдението и оценката на стратегическите и планови документи за развитие на областно и общинско нива в съответствие с разпоредбите на ЗРР и ППЗРР, ще бъде представена и обсъдена на заседание на РСР СИР.

ЧАСТ ВТОРА. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ДЕКЕМВРИ 2011 г. ПО ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА АКТУАЛИЗИРАНИЯ ДОКУМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН 2011-2013 г. ВЪЗ ОСНОВА НА  ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ

В настоящия Годишен доклад за наблюдение на Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на СИР 2011-2013 г. през 2011 г., постигнатият през периода януари 2011 г. - декември 2011 г. напредък, е отчетен по определените в плана специфични цели и приоритети на трите стратегически цели, които оказват непосредствено влияние върху основните сектори на регионалното развитие – икономика, социална сфера, екология и териториално сътрудничество, а именно:

- Стратегическа цел 1: „Развитие на динамична икономика, основана на конкурентоспособност и иновации”

- Стратегическа цел 2: „Мобилизиране и повишаване качеството на човешкия потенциал и достигане на европейски стандарти на заетост и жизнена среда”

- Стратегическа цел 3: „Въвеждане на съвременни подходи на управление, развитие на партньорството и териториалното сътрудничество”

По отделните стратегически цели и приоритети на плана в доклада е отчетен приносът от изпълнението на територията на СИР към 31.12.2011 г. на 7-те Оперативни програми 2007-2013, съфинансирани от ЕФРР, ЕСФ и КФ, на ПРСР 2007-2013 и ОПРСР, съфинансирани от ЕЗФРСР и ЕФР, на Програмите на ЕС по Цел 3 "Европейско териториално сътрудничество" и на други финансови инструменти на ЕС, като са съобразени направените  в Междинната оценка констатации и препоръки.

В настоящия Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на отделните приоритети на АДИ РПР СИР 2011-2013 г. през 2011 г. са използвани определените в документа основни (в т.ч. ключови) и специфични индикатори.

Използваните ключови индикатори за въздействие при отчитане изпълнението на АДИ РПР СИР и на постигнатите цели са:  Брутен вътрешен продукт (на човек от населението в лв.), Брутна добавена стойност (в млн. лв.), Равнище на заетост (в %).

Като основни индикатори са използвани: Брой създадени работни места на територията на района (заетост - % от населението в трудоспособна възраст/коефициент на заетост) и брутен вътрешен продукт на глава от населението, Относителен дял на населението с подобрена образователна, здравна и др. инфраструктура, Относителен дял на обновената туристическа инфраструктура, Относителен дял на населението с подобрена транспортна достъпност, Относителен дял на нарастване на инвестициите в района.

Като специфични индикатори за въздействие са използвани количествени и качествени индикатори, отчитащи изпълнението на специфичните цели по отделните приоритети на РПР и имащи значение за цялостната оценка на ефективността и стратегическата ориентация на политиката за интегрирано регионално развитие на района.

В настоящия Годишен доклад при отчитане на постигнатия напредък по изпълнението на отделните приоритети на АДИ РПР СИР  през 2011 г., са посочени и налични статистически данни по заложените в плана 7 стратегически индикатора за отчитане на напредъка по интеграцията на глобалните проблеми на околната среда при прилагането на регионалната политика и стратегическото планиране на регионалното и местното развитие в България.

Посочени са и налични статистически данни за отчитане на заложените в АДИ РПР СИР 2011-2013 г. стойности по индикатори за осигуряване приноса на района към поетите в Националната програма за реформи (2011-2015 г.) ангажименти на страната по целите на Стратегия „Европа 2020” до 2013 година.

Постигнат напредък в изпълнението на Актуализирания регионален план за развитие на Североизточен район 2011-2013 г. за периода 01.01.2011 г. - 31.12.2011 г.

по статегически цели и приоритети:

ПРИОРИТЕТ 1 – „ПОДКРЕПА ЗА ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ, ОСНОВАНО НА РАСТЕЖ И ЗАЕТОСТ”

Североизточeн район от ниво 2 е богат на природни ресурси и е със стратегическо географско положение между Европа, Централна Азия и Близкия Изток. Като част от Черноморския регион, районът представлява растящ пазар с висок потенциал, важен център на транспортни и енергийни потоци.

Постигнатите резултати по индикатори за отчитане на напредъка са следните:

КЛЮЧОВИ ИНДИКАТОРИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Наличните към 30.04.2012 г. данни на НСИ за постигнатия ръст на БВП и БДС за Североизточен район за 2009 г. са както следва:

- Брутен вътрешен продукт - По този показател районът е на четвърто място след Югозападен, Южен централен и Югоизточен район със 7 241 млн.лв. Водеща във формирането на БВП на района е област Варна - 4 463.8 млн.лв., на която се пада повече от половината от създавания в него БВП, а най-малък дял от БВП на района формира икономиката на област Търговище с 659.6 млн.лв. По Брутен вътрешен продукт на човек от населението районът е на трето място след Югозападен и Югоизточен райони със 7 313 лв/ч. Водеща в района по този показател е област Варна с 9 613 лв/ч., следвана от област Добрич с 5 377 лв/ч., а с най-ниска стойност от 5 056 лв. е област Търговище.

- Съотношение на  БВП/на човек от населението за  района на годишна база спрямо средните стойности за ЕС-27 в %

По данни, посочени в НСИ, БВП на човек от населението в стандарти на покупателна способност при индекс на физическия обем  за ЕС 27=100% за 2010 г. за България е 44%. /от предварителни данни Eurostat, New Cronos database: PPP domain/ 13.12.2011 г./

По данни на НСИ за 2010 г. БВП на човек от населението по текущи цени в евро за ЕС27 е 24 400 евро, а БВП на човек от населението за България е  4 800 евро, което е 5.08 пъти по-малко от ЕС27.

- Брутна добавена стойност

За 2009 г. Североизточен район отново е на четвърто място по БДС след Югозападен, Южен централен и Югоизточен район. По данни на НСИ регионалната БДС (представена в таблица 3 по икономически сектори за 2009 г.) за Североизточен район  е 6 221 млн. лв.

Таблица 3. БДС по икономически сектори - млн. лв. през 2009 г.

| Статистически район | БДС по икономически сектори - млн. лв. |  |  | БДС- млн. лв. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Селско стопанство | Индустрия | Услуги | Общо |
| БЪЛГАРИЯ | 2 841 | 18 394 | 37 460 | 58 696 |
| Северозападен | 512 | 1 361 | 2 497 | 4 370 |
| Северен централен | 438 | 1 637 | 2 674 | 4 749 |
| Североизточен | 446 | 1 783 | 3 992 | 6 221 |
| Югоизточен район | 415 | 3 079 | 3 643 | 7 137 |
| Югозападен район | 414 | 7 378 | 20 185 | 27 977 |
| Южен централен район | 616 | 3 157 | 4 468 | 8 240 |

Източник: НСИ, 2011 г.

- Равнище на заетост (коефициент)

През 2011 г. коефициентът на заетост на населението на 15-64 навършени години в СИР е 55,8 %, по-нисък в сравнение с 2010 г., когато е бил 56,7 %.  Стойностите на този показател в низходящ ред за областите на СИР са следните: с най-висок коефициент на заетост - 57,5 %, е област Варна, следвана от област Търговище - с 56,8 %,  област Добрич - с 53,5 %, а с най-нисък - област Шумен с 53,3 %.

При сравнение на коефициента на заетост във възрастовия диапазон 15-64 г. за СИР в периода 2010–2011 г. се наблюдава намаляване за областите Варна и Добрич, съответно с 3,3 %  и 1,7 %, а в останалите две области има нарастване - Търговище с 2,6 % и Шумен с 3,2 %.

Тенденцията за мястото на областите в страната по равнище на заетост за 2011 г. си остава същата като през 2010 г. С най-висока заетост е Югозападен район – 66,3 %, а Североизточен район и Южен централен район са на трето място с 55,8 %.

- Коефициент на безработица за района и сравнение със  средните стойности за ЕС-27

По данни на Националния статистически институт налице е тенденция на нарастване на безработицата в СИР за 2011 г. в сравнение с 2010 г. В резултат на продължаващото влошаване на стопанската конюнктура в страната и забавяне на икономическия растеж, коефициентът на безработица от 14,5% нараства на 15,5% и е значително над средния за страната – 11,2%.

Таблица 4. Безработни лица и коефициенти на безработица през 2011 г.

| Безработни лица и коефициенти на безработица през 2011 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статистически райони Области | Общо |  | В т.ч. на 15 - 64 години |  |
|  | Безработни лица - хил. | Коефициенти на безработица - % | Безработни лица - хил. | Коефициенти на безработица - % |
| България | 372.3 | 11.2 | 370.8 | 11.3 |
| Североизточен | 68.6 | 15.5 | 68.3 | 15.6 |
| Варна | 21.0 | 10.3 | 20.9 | 10.3 |
| Добрич | 15.4 | 17.7 | 15.4 | 17.9 |
| Търговище | 7.1 | 12.6 | 7.0 | 12.6 |
| Шумен | 25.0 | 26.5 | 24.9 | 26.7 |

Източник: НСИ, 2011 г.

Коефициентът на безработица в областите на СИР през 2011 г. в низходящ ред е както следва: с най- висока безработица е област Шумен -26,5 %, следвана от област Добрич с 17,7 %, област Търговище с 12,6 % и с най-ниска безработица е област Варна – 10,3 %,.

В таблица 5 е представено  средногодишното равнище на безработица в СИР по области за 2010 г. и 2011 г., като се наблюдава увеличение на безработицата  в района, а изключение прави само област Търговище, където е налице значително понижение на коефициента на безработица.

Таблица 5. Средногодишно равнище на безработица по области в СИР през 2010 и 2011 г.

Средногодишно равнище на безработица в СИР по области през 2010 г. и 2011 г.

Област           Средногодишно равнище на безработица (%)                  Прираст

2010 г. /  2011 г.                                                             2010 г. / 2011 г.

(пункта)

Варна                       7.22        10.3                                                                     +  3,08

Добрич                     9.96       17.7                                                                     +  7,74

Търговище             16.14       12.6                                                                     -   3,54

Шумен                    14.75       26.5                                                                    + 11,75

Източник:  НСИ, 2011 г.

Отчетеният коефициент на безработица в България през 2011 г. е по-висок от средния за Европейския съюз и страната е сред държавите с коефициент на безработица над 10%. По данни на Евростат средногодишният коефициент на безработица през 2011 г. в Еврозоната е 10.2%, а за Евросъюза (ЕС-27) - 9.7%.

В таблица 6 е представено равнището на безработица в България спрямо ЕС – 27 по данни на Евростат за 2010 и 2011 г.

Таблица 6. Средногодишно равнище на безработица в страните членки на ЕС през 2010 и 2011 г.

Средногодишно равнище на безработица в страните членки на ЕС през 2010 г. и 2011 г.

Държава членка         Средногодишно равнище на безработица (%)            Прираст

2010 г./2011 г.                                                  2011 г. /2010 г.

(пункта)

Средно за Еврозоната              10.1         10.2                                                                0.1

Средно за ЕС 27                          9.7           9.7                                                                0.0

България                                     10.2         11.2                                                                1.0

Източник: Евростат, 2011 г.

По отношение заложените в АДИ РПР СИР 2011-2013 г. стойности за осигуряване приноса на района към поетите в Националната програма за реформи (2011-2015 г.) ангажименти на страната по целите на Стратегията Европа 2020 до 2013 година, показателят за заетост на населението на възраст 20-64 г. за 2011 г. за СИР е 61.0 %, а направените инвестиции в изследователската и развойна дейност (R&D) в СИР за 2010 г. са 0.23 % от БВП за района.

Допълнителни показатели за наблюдение  - 2010 -2011 г.

Брой на заетите лица на 15-64 навършени години –  По този показател през 2011 г. СИР е на четвърто място  в страната с 369 400 души след Югозападен, Южен централен и Югоизточен район.  Броят на заетите лица е намалял спрямо 2010 г. с 18,1 хил.

Източник: НСИ, 2011 г.

Брой на безработните лица – И през 2011 г. СИР е на трето място в страната по брой на регистрираните безработни от населението на 15-64 навършени години  - 68 250. С най-голям брой безработни за 2011 г. е Южен централен район, следван от Югозападен и на трето място е Североизточен район.

Източник: НСИ, 2011 г.

Брой на  заетия персонал с НИРД – Броят на този персонал в СИР за 2010 г. е 2 217, което е 10,68 % от общия брой за страната – 20 757. Сред останалите райони от ниво 2 с най-голям брой е Югозападен – 13 134, чийто дял е 63,27 %, т.е. повече от половината от кадрите работят в този район. Показателят бележи нарастване за СИР в сравнение с 2009 г.

Източник: НСИ, 2010 г. /предварителни данни/

ОБЩИ ИНДИКАТОРИ

Индикатори за резултат:

- Население с подобрен транспортен достъп (%) – Няма промяна на Републиканската пътна мрежа в СИР към 31.12.2010 г. Според класа на пътя тя включва общо 2 668 км, от които 84 км автомагистрали, 483 км първокласни пътища, 467 км второкласни пътища  и 1 634 км третокласни пътища.

Изпълнението на Лот 6 Рехабилитация на път II-29 Добрич-Генерал Тошево, Лот 7 Рехабилитация на път II–29 Добрич-Генерал Тошево и път II-207 Шумен-Девня-Ветрино, Лот 21 Рехабилитация на път ІІІ-704 Менгишево-Долно Новков-о.п. Омуртаг и път ІІІ-4008 Пролаз-Вардун, област Търговище, Лот 22 Рехабилитация на път IIІ-5102 – Мировец-Буховци-Острец-Надарево-Дългач-Певец, област Търговище, Лот 23 Рехабилитация на път III-904 (I-9) - Старо Оряхово-Долни Чифлик-Гроздьово-Бозвелийско, област Варна, Лот 32 Път ІІІ-7002 - Венец-Борци-Ясенково ще повиши достъпността и връзките в рамките на съответния агломерационен ареал. По този начин ще се подобри достъпа до най-отдалечените райони, като основна предпоставка за преодоляване на териториалните и вътрешнорегионалните различия.

По Оперативна програма за трансгранично сътрудничество България – Румъния  2007-2013 г., Приоритетна ос 1 „Достъпност – Подобрена мобилност и достъп до транспортна, информационна и комуникационна инфраструктура”, от юли 2011 г. се изпълнява проект SМART „Устойчивост, мобилност, достъпност в трансграничния регион Констанца-Добрич - Транспортна инфраструктура”, с който ще се постигне подобряване на трансграничната сухопътна инфраструктура в посочения регион /част от СИР/, предпоставка за сближаване на хората, общностите и икономиките.

Чрез Програмата за развитие на селските райони по Ос 3 “Качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика”, мярка 322 “Обновяване и развитие на селата” се осигурява съдействие за общинската пътна мрежа, останала извън обхвата по ОП “Регионално развитие”.

Изпълнението на горепосочените проекти е сигурна стъпка към преодоляване на териториалните и на вътрешнорегионалните различия. Затова е необходимо да продължи актуализирането на съществуващите и разработването на нови транспортни схеми за организация на движението в общините от Североизточен район.

- Нарастване на инвестициите в района– Поради липса на данни за инвестициите в района в официалните източниците на статистическа информация не може да бъде изчислен процентът на нарастване /респективно на намаляване/ на инвестициите.

През 2010 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи по икономически дейности за СИР са с доминиращ дял за добивна и преработваща промишленост; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване, на второ място са търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство и на трето място е делът на операциите с недвижими имоти.

Чуждестранните преки инвестиции в нефинансовите предприятия за района към 31.12.2010 г. са 2 102 923.2 хил.евро. В сравнение с 2009 г. – 2 083 919.1 хил.евро, те са нараснали с 19 004.1 хил.евро, като Варненска област е с най-голям дял –1 531 539.3 хил.евро, Добричка област със 301 906.2 хил.евро, област Търговище със 180 850.9 хил.евро и Шуменска област с  88 626.8 хил.евро. В сравнение с 2009 г. се наблюдава спадане на чуждестранните инвестиции във Варненска и Шуменска област, а в област Добрич нарастването на чуждите инвестиции е значително. През 2010 г. районът изостава по размер на ПЧИ в сравнение с останалите райони от ниво 2 и е на трето място след Югозападен и Югоизточен райони /източник: НСИ/.

По данни на Агенцията за инвестиции относно сертифицираните проекти клас А за 2011 г., в СИР има 1 инвестиционен проект на стойност 26.8 млн.лв. – „Въвеждане в експлоатация на леярска линия № VI и фолиев стан «Мино» в Алкомет АД – гр. Шумен”, с инвеститор - Алкомет АД, гр. Шумен (с миноритарно участие в капитала на ФАФ Метал Санайи Бе Тиджарет, Турция), 3 годишна инвестиция за 26.8 млн.лв.

СПЕЦИФИЧНИ ИНДИКАТОРИ

Индикатор за резултат

- Изградени инсталации за добив на енергия от ВЕИ

По Закона за насърчаване на инвестициите и Правилника за неговото прилагане  през 2010 г. са  издадени 7 броя сертификати на фирми за функциониране  на ВЕИ за производство на електроенергия в СИР:

1. ИВЦ България ВП5 ЕООД, Добрич, Германия - изграждане на Вятърен парк Лозенец, община Крушари, област Добрич за 411 млн.лв.

2. СРС България ООД, гр. Плевен, Германия - Ветроенергиен парк в с.Спасово, община Г.Тошево за 483.7 млн.лв.

3. Пи Си Си Изворско ЕООД, гр. София, Германия - Вятърна електроцентрала Изворско (общ. Аксаково и общ. Суворово, обл. Варна) за 78.2 млн.лв.

4. Пи Ви Системс АД, София, Дания - Фотоволтаична електроцентрала Средина, общ. Генерал Тошево, 10 MW (с. Средина, общ Г.Тошево) за 54.5 млн.лв.

5. ИВЦ България 4 ЕООД, гр. Добрич, Германия - Вятърен парк Красен дол, общини Никола Козлево и Нови Пазар , област Шумен за 136.1 млн.лв.

6. СРС България ООД, гр. Плевен, Германия - Ветроенергиен парк Сливенци-Добрево, община Добричка за 483.7 млн.лв.

7. Даблю Пи Ем ООД, гр. Варна, Кипър, САЩ - Вятърен парк Мировци-207 MW, общ. Нови пазар, област Шумен за 643.8 млн.лв.

СИР продължава да бъде на първо място в страната по  инсталирана мощност на база използване на ВЕИ. Съществуват обаче трудности по присъединяването на нови ВЕИ от Североизточна България към електропреносната мрежа, свързани предимно с поемането от мрежовите оператори на огромните електрически товари.

В АДИ РПР СИР 2011-2013 г. е заложена стойност на дела на ВЕИ в крайното енергийно потребление на СИР от 12,5%  в срок до 2013 г., като по този начин ще се  осигури приноса на района до 2013 година към поетите в Национална програма за реформи (2011-2015 г.) ангажименти на страната по целите на Стратегията Европа 2020. Статистическа информация за действителния дял на ВЕИ в крайното енергийно потребление  на СИР за 2010 г. и 2011 г. няма.

Според информация от НСИ, представена в таблицата по-долу, СИР е на трето място в страната по произведена електрическа енергия от ВЕИ за 2010 г. с 613 325 хил.кВтч, което е 11% от общата ел. енергия от ВЕИ.

Таблица 7. Произведена електрическа енергия от ВЕИ по статистически райони през 2010 година

| Произведена електрическа енергия от ВЕИ по статистически райони през 2010 година |  |
| --- | --- |
| РАЙОН | хил. кВтч |
| Северозападен | 267 212 |
| Северен централен | 57 882 |
| Североизточен | 631 325 |
| Югозападен | 1 013 633 |
| Южен централен | 3 613 145 |
| Югоизточен | 204 617 |
| общо за България | 5 787 814 |

Източник НСИ, 2011 г.

Във връзка с изпълнението на поетите национални и на регионално ниво ангажименти към целите на Стратегия „Европа 2020”, по отношение на показателите Повишаване на енергийната ефективност и Намаляване на енергийната интензивност на БВП, предоставените от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) налични данни са за реализирани спестявания на енергия от задължените собственици на сгради към края на 2011 г. Данните са на база информация за изпълнение на енергоспестяващи мерки на общинските и областни администрации, които се доказват чрез издаване на удостоверения за енергийни спестявания по Закона за енергийната ефективност /ЗЕЕ/. Видно от таблицата по-долу, Североизточен район е на второ място сред останалите райони от ниво 2 по постигнат ефект от енергоспестяващи мерки, като в данните за района не присъства област Добрич, декларирала само очаквани за бъдещ период спестявания, а не постигнати.

Таблица 8. Реализирани спестявания на енергия от задължените собственици на сгради към края на 2011 г.

| Район/Област | Постигнат ефект MWh/година |
| --- | --- |
| СЗР | 7553,50 |
| СЦР | 3238,90 |
| СИР | 3664,40 |
| Варна | 2646,00 |
| Търговище | 134,30 |
| Шумен | 884,10 |
| ЮИР | 1155,50 |
| ЮЦР | 3324,50 |
| ЮЗР | 2253,20 |
| РБългария | 21190,00 |

Източник: АУЕР, 2011

Дейностите за насърчаване на производството и потреблението на електрическа и топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници, производството и потреблението на газ от възобновяеми източници, както и производството и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта, са в правомощията на Агенцията за устойчиво енергийно развитие от ноември 2011 г., поради което не може да представи данни за използването на енергия от ВЕИ по райони от ниво 2 за 2011 г.

Индикатори за продукт:

- Рехабилитирана/реконструирана второкласна и третокласна пътна мрежа (км)

Относно рехабилитираната/реконструирана второкласната и третокласна пътна мрежа като част от РПМ, за 2011 г от Областните пътни управления в СИР, са подадени следните данни:

ОПУ  Варна – общо рехабилитирана второкласна и третокласна пътна мрежа (км) за 2011 г. – 13,700 км, докато за 2010 г. са приети с Констативен aкт 15 общо 26,371 км. от същите класове пътища. Налице е намаление с близо 50% спрямо предходната година.

Рехабилитирана второкласна и третокласна пътна мрежа на територията на ОПУ-Варна:

-ІІІ-2702 / ІІ-27/- Владимирово-о.п. Добрич-Одринци-Ведрина-п.к.гара Оборище-Генерал Киселово-Вълчи дол-Щипско-Суворово, участък от км 17+840 до км 24+300, с дължина на участъка 6,5 км за 4 292 946 лв., изпълнен е целият участък;

- ІІІ-904 Старо Оряхово-Долни Чифлик-Гроздьово-Бозвелийско-(Провадия-Дългопол), ІІІ-208, участък от км 17+400 до км 23+403,86 и от км 29+970 до км 36+204,77 с дължина на участъка 12,239 км на стойност 2 097 405 лв. За 2011 г. е изпълнен участък с дължина 6,2 км;

- II-27 І-2-(о.п.Шумен-Девня)-Нови Пазар-Владимирово-о.п. Добрич-Балчик-пристанище  Балчик от км 25+000 до км 32+700 с дължина на участъка 7,7 км на стойност 777 635 лв. За 2011 г. е изпълнен  участък с дължина 1 км.

ОПУ  Добрич

През 2011 г. са рехабилитирани 73,076 км втори клас пътища, а по данни от 2010 г. са рехабилитираните пътища втори клас са 8 465 кв.м и пътищата трети клас -12 301 кв.м., общо 140 км. Налице е намаление с близо 50% ремонтирани пътища спрямо 2010 г.

Рехабилитирана  пътна мрежа,  предадена с акт 16 през 2011 год /от II клас ПМ/ на територията на ОПУ- Добрич:

- Път  ІІ – 29  /Ген. Тошево-Добрич/ от км. 52+345  до  км. 68+184, с  дължина 15.839 км., стойност на обекта  -  5 084 451,18 лв. с ДДС;

- Път ІІ – 71 /гр. ОПУ Силистра-Добрич/ от км. 32+342 до км. 89+579, с дължина  54.234 км., стойност на обекта  -  6  257 000  евро с ДДС.

ОПУ Търговище

Данните за ремонтирани пътища за  2011 г. са в км. за ІІ-ри клас и ІІІ-ти клас пътища - общо 54,271 км., а в Годишната справка за 2010 г. от ОПУ Търговище са посочени данни в кв.м ръчно и машинно изкърпване на пътища ІІ-ри клас общо 1 720,39 кв.м и ІІІ-ти клас – общо 13 093,32 кв.м. Различните мерни единици правят невъзможно сравняването им за 2010 и 2011 години.

Данни за 2011 г. за рехабилитирана пътна мрежа на територията на ОПУ-Търговище:

Рехабилитирана II клас ПМ:

- Път II-51 Попово-Дралфа от км. 52+420 до км. 63+745, участък с дължина 11,325 км.;

- Път II-51 Дралфа-Чудомир от км. 70+700 до км. 75+000, участък с дължина 4,300 км.;

- Път II-51 Бойка-Попово от км. 30+000 до км. 47+441,26, участък с дължина 17,441 км.;

- Път II-74 Търговище-Дралфа от км. 30+000 до км 40+706, участък с дължина 10,706 км.

Рехабилитирана III клас ПМ:

- Укрепване на свлачище на път III-4009 Лиляк-Александрово от км. 9+790 до км. 9+850, дължина на участъка 0, 06 км.;

- Път III-533 Стеврек-Илийно-Камбурово от км. 24+857до км. 35+296, дължина на участъка  10,439 км.;

- Възстановяване на мост над река Кара дере на път III-4006 Антоново-Орач-Пчелно при км. 4+400.

ОПУ – Шумен

За 2011 г. общо отремонтираните пътища са 21 199 кв.м., а за 2010 г. ремонтните работи включват за втори клас - 6938 кв.м. и за трети – 19913 кв.м или общо 26 851 кв.м. Налице е намаление с 21% кв.м спрямо предходната 2010 година.

През 2011 год. в рамките на сключени договори за поддържане и ремонт на пътища са извършени машинни и ръчни кърпежи, както следва:

Пътища II-ри клас – 2 438 м2, около 9 км. с 268.1 тона топла асфалтова смес и 4.3 тона студена асфалтова смес  за 73 688.00 лв. с  ДДС

Пътища III-ти клас  - 18 761 м2, около 50 км с 2 063.7 тона топла асфалтова смес и 1.2 тона студена асфалтова смес  за 471 090.80 лв. с  ДДС.

В Таблицата  за състоянието на пътната мрежа по-долу са представени съществуващите класове ПМ в км и рехабилитираната ПМ втори и трети клас в км през 2011 г. в СИР и по области. От общо 2060,200  км втори и трети клас пътна мрежа в СИР, през 2011 г. са ремонтирани само 200,047 км.

Таблица 9. Състояние на републиканската пътна мрежа  към 31.12.2011 г.

| АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Състояние на републиканската пътна мрежа към 31.12.2011 г. в СИР и страната |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КЛАС НА ПЪТИЩАТА |  |  |  | ОБЩО | Извършена рехабилитация |  |  |
| ОПУ |  |  |  |  |  | ІІ клас + |  |  |  |
|  |  | АМ | І клас | ІІ клас | ІІІ клас | ІІІ клас | ІІ клас | ІІІ клас | Общо II+III клас |
| Варна | км | 57,800 | 134,700 | 42,700 | 459,100 | 501,800 | 1,000 | 12,700 | 13,700 |
| Добрич | км | 0,000 | 83,200 | 241,800 | 496,000 | 737,800 | 73,076 | 0,000 | 73,076 |
| Търговище | км | 0,000 | 77,400 | 105,600 | 335,300 | 440,900 | 43,772 | 10,499 | 54,271 |
| Шумен | км | 26,000 | 188,200 | 77,500 | 302,200 | 379,700 | 9,000 | 50,000 | 59,000 |
| СИР |  | 83,800 | 483,500 | 467,600 | 1 592,600 | 2 060,200 | 126,848 | 73,199 | 200,047 |
| България | км | 457,541 | 2 969,430 | 4 030,244 | 11 766,641 | 13,042 | липсват данни |  |  |

В таблицата за състоянието на републиканската пътна настилка  към 31.12.2011 г. е показана връзката между състоянието на пътната настилка по области и общо за СИР през 2011 г.  и отремонтираните пътища от втори и трети клас в км. през същата година.

Таблица 10. Състояние на републиканската пътна настилка към 31.12.2011 год.

| Състояние на републиканската пътна настилка към 31.12.2011 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Клас на пътищата |  |  |  |  | Общо | Ремонтирани от ОПУ в СИР | Ремонтирани II+III клас % |
| на |  |  |  |  |  | Общо | лошо състояниеII + ІІІ клас | II + ІІІ клас | към лошо състояние на настилката |
| показателите |  | АМ | І клас | ІІ клас | ІІІ клас |  |  |  |  |
| Състояние на настилката | ОПУ-Варна |  |  |  |  |  |  |  |  |
| добро | км | 7,4 | 84,1 | 22,7 | 147,3 | 261,5 | 169,9 |  |  |
| средно | км | 47,6 | 32,3 | 0,0 | 85,3 | 178,8 | 85,3 |  |  |
| лошо | км | 2,7 | 18,3 | 20,0 | 226,6 | 272,0 | 246,6 | 13,700 | 5,56 |
| Всичко: |  | 57,8 | 134,7 | 42,7 | 459,1 | 712,3 | 501,8 |  |  |
|  | ОПУ-Добрич |  |  |  |  |  |  |  |  |
| добро | км | 0,0 | 72,6 | 117,7 | 182,3 | 372,6 | 301,3 |  |  |
| средно | км | 0,0 | 9,1 | 94,5 | 171,5 | 280,6 | 266 |  |  |
| лошо | км | 0,0 | 1,5 | 29,6 | 140,9 | 172,0 | 170,5 | 73,076 | 42,86 |
| Всичко: |  | 0,0 | 83,2 | 241,8 | 494,7 | 825,2 | 737,8 |  |  |
|  | ОПУ-Търговище |  |  |  |  |  |  |  |  |
| добро | км | 0,0 | 52,1 | 86,2 | 142,0 | 283,5 | 228,1 |  |  |
| средно | км | 0,0 | 16,4 | 8,9 | 58,4 | 84,2 | 67,3 |  |  |
| лошо | км | 0,0 | 8,9 | 10,6 | 135,0 | 155,5 | 145,6 | 54,271 | 37,27 |
| Всичко: |  | 0,0 | 77,4 | 105,6 | 335,3 | 523,1 | 440,9 |  |  |
|  | ОПУ-Шумен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| добро | км | 0,0 | 26,6 | 1,9 | 82,1 | 114,6 | 84 |  |  |
| средно | км | 12,8 | 67,0 | 1,7 | 47,6 | 137,5 | 49,3 |  |  |
| лошо | км | 13,2 | 94,6 | 73,9 | 172,5 | 354,2 | 246,4 | 59,000 | 23,94 |
| Всичко: |  | 26,0 | 188,2 | 77,5 | 302,2 | 606,3 | 379,7 |  |  |
| Общо за СИР |  | 83,8 | 483,5 | 467,6 | 1591,3 | 2666,9 | 2060,2 |  |  |
| Общо за СИР в лошо състояние | км | 15,9 | 123,3 | 134,1 | 674,9 | 953,7 | 809,1 | 200,047 | 24,72 |

От горната таблицата е видно, че рехабилитираната /ремонтирана част от „настилката в лошо състояние” от общата пътна мрежа втори и трети клас в СИР е около 25 %, като останалите 75 % създават опасност за нормалното движение на ППС.

По-голям  процент на рехабилитация за двата класа пътища има на територията на Областните пътни управления Добрич – 43% и Търговище – 37%, докато при ОПУ-Варна този процент е най-нисък – 5,56%.

- Рехабилитирана/реконструирана четвъртокласна пътна мрежа (км.)

Четвъртокласната пътна мрежа се поддържа от общините, а общинските пътища все още са извън официалната статистическа отчетност на НСИ и АПИ, поради което няма публикувани официални данни за състоянието и техническата им изграденост.

Статистическата информация за рехабилитираната/реконструирана четвъртокласна пътна мрежа в км. в СИР през 2011 г., осигурена със съдействието на Председателя на РСР СИР, областните управители и кметовете на общините от района, е представена в таблицата по-долу:

Таблица 11. Рехабилитирана/реконструирана четвъртокласна пътна мрежа (км.) през 2011 г. по общини в Североизточен район

| Рехабилитирана/реконструирана четвъртокласна пътна мрежа (км.) през 2011 г. по общини в Североизточен район |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Област/община | Рехабилитирана/реконструирана IV-класна пътна мрежа (км.) |
|  | Област Варна | 129,893 |
| 1 | общ.Аврен | 0,000 |
| 2 | общ.Аксаково | 0,795 |
| 3 | общ.Белослав | 5,350 |
| 4 | общ.Бяла | 0,000 |
| 5 | общ.Варна | 0,400 |
| 6 | общ.Ветрино | 6,050 |
| 7 | общ.Вълчи дол | 12,000 |
| 8 | общ.Девня | 0,738 |
| 9 | общ.Долни чифлик | 12,000 |
| 10 | общ.Дългопол | 50,000 |
| 11 | общ.Провадия | 15,000 |
| 12 | общ.Суворово | 27,560 |
|  | Област Добрич | 124,394 |
| 1 | общ.Балчик | 54,000 |
| 2 | общ.Генерал Тошево | 0,100 |
| 3 | общ.Добрич-град | 3,500 |
| 4 | общ.Добричка | 58,400 |
| 5 | общ.Каварна | 0,370 |
| 6 | общ.Крушари | 7,374 |
| 7 | общ.Тервел | 0,000 |
| 8 | общ.Шабла | 0,650 |
|  | Област Търговище | 11,009 |
| 1 | общ.Антоново | 3,410 |
| 2 | общ.Омуртаг | 3,149 |
| 3 | общ.Опака | 0,000 |
| 4 | общ.Попово | 1,950 |
| 5 | общ.Търговище | 2,500 |
|  | Област Шумен | 37,523 |
| 1 | общ.Велики Преслав | 5,000 |
| 2 | общ.Венец | 0,000 |
| 3 | общ.Върбица | 0,000 |
| 4 | общ.Каолиново | 8,500 |
| 5 | общ.Каспичан | 0,000 |
| 6 | общ.Никола Козлево | 2,213 |
| 7 | общ.Нови пазар | 8,330 |
| 8 | общ.Смядово | 0,000 |
| 9 | общ.Хитрино | 5,450 |
| 10 | общ.Шумен | 8,030 |
|  | ОБЩО ЗА СИР: | 302,819 |

Поради липса на данни за цялата дължина на четвъртокласната пътна мрежа (км.) в общините на СИР и данни за 2010 г., не може да бъде изчислен процентът на рехабилитираната/реконструирана четвъртокласна пътна мрежа (км.) и съответно да бъдат сравнени показателите за 2010 и 2011 г.

- Брой нови фирми започнали своята дейност (в хил.)

В НСИ няма публикувани конкретни данни по този индикатор и през 2011 г. Агенцията по вписванията не разполага с данни по райони от ниво 2.

ПРИОРИТЕТ 2 - „ПОСТИГАНЕ НА КАЧЕСТВЕН И АТРАКТИВЕН ТУРИЗЪМ И ТЕРИТОРИАЛНО БАЛАНСИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ В РАЙОНА”

СПЕЦИФИЧНИ ИНДИКАТОРИ

Индикатор за резултат:

- Създадени и популяризирани туристически дестинации на база културно-историческо наследство (бр.).

В официалните статистически източници няма конкретни данни за създадени и популяризирани туристически дестинации на база културно-историческо наследство в СИР през 2011 г. Посочените по този индикатор данни са от Годишните справки за изпълнението и социално-икономическото въздействие на оперативните програми, съфинансирани от ЕФ на територията на СИР през 2011 г., представени от УО на съответните програми, както и от общините в СИР.

Уникалността на туристичските дестинации на база културно-историческо наследство в Североизточен район се определя от съчетанието на културното наследство, архитектурните факти, монументалното изкуство, културните събития, градската среда, като предлаганите туристически продукти и услуги способстват за икономическото развитие на населените места в района. Популяризирането им залага на реални културни традиции, на образовани и квалифицирани специалисти и музейни работници, на инвестиции за развитие на рекламно-информационната среда. Участието в регионални, национални и международни изложения и борси, презентирането на различни икономически, културни и образователни форуми, включването в проекти, конкурси и други специални събития, са добра възможност за представяне, рекламиране и популяризиране на културното наследство на СИР.

На територията на четирите области в СИР – Варна, Добрич, Търговище и Шумен има значителен брой културно-исторически обекти  и събития с потенциал за развитие на културно-познавателен туризъм. Важни условия за успешното популяризиране на културното наследство в района са съхранението и запазването му в подходяща културна и природна среда, държавната подкрепа, разбирането от местните общности, използването на европейски и национални програми и фондове, партньорството на културните и туристическите организации и сдружения.

Възможност за популяризиране на туристическите дестинации в района предлага Оперативна програма "Регионално развитие" (ОПРР), Приоритетна ос 3: "Устойчиво развитие на туризма", Операция 3.2: "Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинации", ПРСР, ос 3 "Качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика", програмите за териториално сътрудничество и други програми на Общността.

В област Варна през 2011 г. с цел опазване и съхранение на културно-историческите паметници в община Варна е извършена консервация на средновековния манастир „Св. Княз Борис” в местността Караач теке край Варна за 56 хил. лв. и реставрация на музеен обект „Римски терми” за 75 хил. лв.

По проект „Музеите на Варна – ремонт и модернизация” по ОПРР на стойност 3608032 лв., са ремонтирани сградите на 7 музея: Археологически музей, Градска художествена галерия, Етнографски музей, музеен комплекс „Аладжа манастир”, музей „Нова история”, Природонаучен музей и музей „Георги Велчев”. Изградени и автоматизирани са платформи и е допълнено музейното обзавеждане.

Във връзка с издигнатата през 2011 г. кандидатура на град Варна за Европейска столица на културата – 2019, общината е бенефициент по проекта на Министерсво на културата „Европейска столица на културата – създаване на условия за избор в края на 2012 г на български град за Европейска столица на културата – 2019”.

По Програмата за развитие на селските райони, ос 3 "Качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика"  през 2011 г. в община Суворово е извършен основен ремонт на сградата на историческия музей за 280 737,60 лв., с което също  се подпомага развитие на културния туризъм в общината. По същата приоритетна ос 3, мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”, е одобрен и друг проект на община Суворово "Реконструкция на туристически заслон със „зелено училище, гр.Суворово”, на стойност - 299 304 лв.

В Област Добрич общините развиват нови туристическите дестинации, като активно се включват в проекти по програмите на ЕС.

По Оперативната програма за трансгранично сътрудничество Румъния–България 2007 – 2013 г. в община Генерал Тошево през 2011 г. е завършен проект „Трансграничен регион Генерал Тошево-Негру Вода – непозната туристическа дестинация”, със срок на изпълнение от 10.08.2010 г. до 10.12.2011 г. на стойност 1 086 365 евро. По проекта са извършени дейности по изследване и популяризиране на туристическия и екологичен потенциал на двете общини, утвърждаване на устойчиви практики за опазване на природните ресурси и насърчаване развитието на алтернативни форми на туризъм; подобряване на пътната инфраструктура, достъпа до защитени територии и благоустрояване на обекти с културно-историческа значимост.

По Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2007-2013 г.” през 2011 г. е сключен  договор по проект “Диалог между културите” с  водещ партньор община Генерал Тошево, с период на изпълнение 01.07.2011 – 30.06.2012 г. и бюджет 92 133,60 евро. Останалите два града включени в проекта са гр. Мурфатлар (Румъния) и гр. Болград (Украйна).  Основната цел на проекта е обмяна на опит и споделяне на културното наследство и традициите в Черноморския регион и приобщаване на бесарасбските българи към националните  ценности.

По Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2007-2013 г.”, операция „Подпомагане на културни и образователни инициативи за създаване на обща културна среда в Черноморския регион”, с бенефициент Институт по международен мениджмънт – Добрич, през 2011 г. е одобрен проект „Програма за Черноморска културна анимация: Пилотен модел за мобилизиране на общите културни характеристики за креативно управление на дестинациите в Черноморския регион” с общ размер на договореното финансиране -  121 010 евро. Фокус на проекта е идентифициране на най-интересните 25 обекта на нематериалното културно наследство в България, Армения, Грузия, Румъния и Турция. В списъка на 5-те български забележителности ще бъдат включени възстановки на обреди от състави за автентичен фолклор, фестивали, културни изложения. Ще бъдат проведени обучение по културна анимация за студенти по туризъм, международен фестивал и лятна академия по културна анимация.

По Програма за развитие на селските райони, мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” община Крушари, област Добрич е договорирала през 2011 г. с ДФ „Земеделие” проект „Изграждане на посетителски център Добруджански край  в Община Крушари” за 320 370 лв. Целта на проекта е  промотиране на предимствата  и изграждането на позитивната регионална идентичност на общината и на Добруджа, която разполага с голямо културно-историческо наследство /археологически находища, архитектурни паметници от епохата на римското владичество и ранна Византия/ и природно богатство.

В Област Търговище с цел развитие на туризма по Програма развитие на селските райони, мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” в община Антоново от 1.07.2011 г. се осъществява проект за реализиране на интегриран селски туризъм, на стойност 384 314 лв.

В област Шумен за популяризирането и съхраняването  на  културно-историческото наследство се работи по няколко проекта. През 2011 г. по Оперативна програма „Регионално развитие”, схема „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, община Шумен кандидатства за финансиране с проект в партньорство с общините Велики Преслав и Каспичан и очаква сключване на договор.

По ОПРР с бенефициент Министерство на културата се изпълнява проектът „Възстановяване и социализация на НИАР „Плиска” с общ бюджет 1 268 978 лв. със срок 20.07.2011г.-20.07.2012г. Реализацията на проекта ще допринесе за разширяване на териториалния обхват на туризма и икономическото разнообразяване на целевия регион, чрез развитие на стратегически разположена туристическа атракция, притежаваща висок културен, туристически и икономически потенциал.

Оценявайки богатия природен и културен ресурс на Североизточен район и наличието на по-малко популярни, но с възможности за привличане на туристически потоци дестинации в района, Варненската туристическа камара още през 2009 г. е създала  екотуристическа дестинация «Северно Черноморие и Североизточна Стара планина», като са обособени екотуристически маршрути в различни части на района: Каварна (Каварна-Етнографски комплекс-нос Калиакра-Болата; Каварна-морски музей- арх.резерват Яйлата; Каварна-морски музей-арх.резерват Яйлата-Тауклиман); ЗМ “Побити камъни” - Маршрут “Северни групи”, Маршрут “Южни групи”, Маршрут на юг от Белославското езеро; Природен комплекс “Камчия”; ДДС “Шерба”; Местност Сухата река; Община Балчик - два пешеходни маршрута за хора с увреждания; с. Аспарухово; ПП “Шуменско плато” – Екопътека и Резерват “Букака”, Скални манастири – Пещера “Бисерна“ и околности на с. Осмар - Възрожденски осмарски къщи; Велики Преслав – Резерват “Патлейна“ и Резерват ”Дервиша“; Могила “Кабиюк”; Язовир “Тича”; Национален историко–археологически резерват с музей /НИАРМ/ “Велики Преслав” - местност “Манастирчето”- ПР Патлейна” – НИАР “Велики Преслав”; гр. В. Преслав – ПР “Дервиша”-НИАР В. Преслав; Местността “Парка” – Търговище; маршрути в общините Омуртаг, Антоново и Попово.

На заседание на РСР СИР, проведено на 21.06.2011 г. е направено предложение за обсъждане в рамките на РСР СИР на конкретни мерки за стимулиране на регионалния туристически продукт, като за целта се проведат консултации с областните управители и представители на туристическия браш от целия район.

Допълнителни показатели за наблюдение:

- Инфраструктурно осигуряване на отрасъла

Туризмът, като сектор, е зависим от обслужването на много други сектори и постигането на резултати е успешно само чрез развитието им в синергия. За качествена туристическа услуга с по-голяма добавена стойност способстват добрите транспортни връзки и пътища, ВиК инфраструктурата, екологично устойчивата околна среда. Общините в СИР отчитат това условие и работят за ефективното съвместяване на секторите. Посочените по този индикатор данни са от Годишните справки за изпълнението и социално-икономическото въздействие на оперативните програми, съфинансирани от ЕФ на територията на СИР през 2011 г., представени от УО на съответните програми, както и от общините в СИР.

По ОПОС, схема “ Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 екв.ж.” в СИР през 2011 г. са сключени договори по 2 проекта:

- Община Балчик, „Рехабилитация на ПСОВ „Албена” и разширяване на канализационната мрежа в с. Оброчище, община Балчик”, като са договорени  32 445 369,75 лв.

- Община Варна, „Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктура за отпадъчни води в агломерация к.к. «Златни пясъци», община Варна», за  48 069 311,96 лв., с цел да се реконструира, модернизира и разшири пречиствателната станция за отпадъчни води – к.к. «Златни пясъци» с индикативен капацитет 72 122 еж, със стъпало за пречистване на азот и фосфор.

Проектът на Община Варна по ОПРР, схема "Подкрепа за разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие - гр. Варна" за 999 542 лв., ще спомогне и за развитието на туризма.

По ОПРР през 2011 г. е предложен проект от община Шабла „Поддържане на общинска четвъртокласна пътна и улична мрежа, почистване на подходи и улици към туристически маршрути и обекти, ГКПП Дуранкулак и озеленяване в община Шабла”, стойността на финансирането е в размер на 86 923 лв.

За инфраструктурното развитие на отрасъла туризъм допринасят и осъществяваните през 2011 г. от общините в района проекти по програми на ЕС за териториално сътрудничество.

В община град Добрич през 2011 г. се изпълнява проект «Устойчивост, мобилност, достъпност на трансграничния регион Констанца-Добрич – транспортна инфраструктура» по ОПТГС «България-Румъния» 2007-2013 г., приоритет «Достъпност» за 4 508616,26 евро. Цели се с подобряване на транспортната инфраструктура да се даде тласък за развитието на пограничния район, с което да се засили икономическото развитие, в т.ч. и туристическия отрасъл. По същата програма, приоритет „Икономическо и социално развитие”, с бенефициенти: община Добрич и ПРО ЗОО Добрич е сключен договор по проект „Повишаване потенциала за растеж чрез организиране на съоръжения и подобряване на туристическата инфраструктура „POFTIC” в размер на 903 609,68 евро.

Индикатори за продукт:

- Брой новосъздадени туристически продукти, наложени на пазара (бр.)

В официалните източници на информация не са показани конкретни данни за новосъздадени и наложени на пазара туристически продукти, като съвкупност от предлагани и/или предоставяни туристически услуги в един или няколко туристически обекта в СИР през 2011 г. Посочените по този индикатор данни са от Годишните справки за изпълнението и социално-икономическото въздействие на оперативните програми, съфинансирани от ЕФ на територията на СИР през 2011 г., представени от УО на съответните програми, както и от общините в СИР.

От представителя на ГД "УТС”, МРРБ в РКК към РСР СИР е подадена информация  за изпълнение през 2011 г. в СИР на следните проекти по програмите по цел 3 "Европейско териториално сътрудничество":

По Оперативна програма за трансгранично сътрудничество България-Румъния 2007-2013

- проект «ТРАНС-ТУР-НЕТ: Създаване и маркетинг на пилотен трансграничен туристически продукт в Добруджа», с бенефициенти Висше училище «Международен колеж» и Регионален исторически музей - Добрич с общ размер на договореното финансиране – 378 516,50 евро. Експерти в различни области като екология, архитектура, история, туризъм и представители на браншови асоциации разработват пет интегрирани пилотни туристически маршрута (културно-исторически, занаятчийски, екологичен, гастрономичен и фестивален), включващи 50-те най-атрактивни туристически обекти на територията на Добруджа.

По Съвместна оперативна програма «Черноморски басейн» 2007-2013 г., операция «Подпомагане на трансграничното партньорство за икономическо и социално развитие, основано на общи ресурси» е договорено финансиране на стойност 133474 евро за проекта «Традиция, оригиналност, уникалност и богатство на иновативната стратегия за развитие на туризма в Черноморския регион -TOURIST» с българския партньор - Европейския институт за културен туризъм EUREKA - Добрич. Проектът стартира през  ноември 2011 г., общата му стойност е 723 721 евро. Изпълняват се съвместни дейности между Добричкото сдружение Еврика и водещите общини Еуфорие /Румъния/ и Негря /Молдова/.

По ОПТС “Югоизточна Европа”  проектът „CLEAR – Културните ценности и места за прекарване на свободното време – достъпни за всички” с бенефициент като партньор Областна администрация – Варна, има за цел да послужи за механизъм за създаване на по-добро отношение към културните ценности, представяйки ги достъпни за всички и като предимство за местното развитие. За финансиране на българската страна е предвидено 90 000 евро, срокът на изпълнение на проекта е 34 месеца (01.01.2011 – 31.10.2013 г.), водещ партньор по проекта е Провинция Римини, Италия.

- Брой туристически атракции създадени/подобрени (бр.)

В официалните източници на информация няма конкретни данни за новосъздадени туристически атракции в СИР през 2011 г. Посочените по този индикатор данни са от Годишните справки за изпълнението и социално-икономическото въздействие на оперативните програми, съфинансирани от ЕФ на територията на СИР през 2011 г., представени от УО на съответните програми, както и от общините в СИР.

Възможност на общините да създават и/или да обогатяват туристическите обекти с атракции дава Оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013”, приоритетна ос 3 “Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.1 “Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура” с две процедури:

- По процедура “Подкрепа за развитието на туристическите атракции” по ОПРР в процес на изпълнение през 2011 г. е 1 проект на община Попово "Обособяване на късноантичната крепост „Ковачевско кале” като атрактивен туристически комплекс, със срок 14.06.2011 г - 10.08.2013 г., на стойност 3 937 872 лв., който има за цел да допринесе за разнообразяване на туристическото предлагане и икономическа диверсификация в Община Попово и региона чрез развитие на конкурентоспособна културно-историческа атракция – късноантичната крепост „Ковачевско кале” и обособяването й в комплесен интегриран туристически продукт с висока добавена стойност.

- По Процедура: Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции по ОПРР в СИР през 2011 г. е започнало изпълнението на 3 проекта.

В Община Велики Преслав  се работи по проект "Векът на Цар Симеон оживява" с цел да се развие конкурентоспособна, интегрирана туристическа атракция в една слаборазвита туристическа локализация като Велики Преслав, чрез оползотворяване на притежавания значителен туристически потенциал - богатото културно-историческо наследство. Проектът е със срок 23.11.2011 г. - 23.11.2013 г. и с бюджет 2 779 355 лв.

Община Бяла работи по проект „Консервация, реставрация, експониране и социализация на "Антично селище и късноантична крепост" на нос Св. Атанас и превръщането им във водеща туристическа атракция на територията на община Бяла, Варненска област. Основната цел е подобряване на туристическото предлагане и развитие на територията на общината на конкурентоспособна културно-историческа атракция, разположена на нос „Свети Атанас”, със способност за привличане на значителен брой посетители и увеличаване на брутния вътрешен продукт от туризма. Срокът за изпълнение на проекта е 23.11.2011 г.-23.11.2013 г., а финансирането по ОПРР е за 4 620 268 лв.

Община град Добрич осъществява проект „Йовковият Добрич - съвременна туристическа дестинация” със задача - развитие на конкурентоспособни туристически атракции в община град Добрич, разнообразяване и подобряване на съществуващите, с оглед превръщане на града в съвременна туристическа дестинация, използване на туристическия потенциал за разширяване на териториалния обхват и диверсифициране на туристическото предлагане в Североизточен район. Срокът на проекта е 23.11.2011 г.- 23.11.2013 г., стойността му - 3 559 909 лв.

В условията на конкуриращ се туризъм между европейските страни многообразието и разнообразяването на различните форми на туризъм, допълването на туристическия продукт с атракции става основно изискване за туризма.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ  2 „МОБИЛИЗИРАНЕ И ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЧОВЕШКИЯ ПОТЕНЦИАЛ И ДОСТИГАНЕ ДО ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ НА ЗАЕТОСТ И ЖИЗНЕНА СРЕДА”

Напредъкът по тази стратегическа цел пряко въздейства върху развитието на човешките ресурси в района чрез подобряване достъпа до образование, култура, социални и здравни услуги с ново качество, насърчаване на трудовата заетост, подобряване на инфраструктурата и опазване на околната среда

Реализираните и реализиращите се от общините на територията на СИР проекти по различни Оперативни програми, съфинансирани от Структурните фондове на ЕС, посочени по-долу при отчитане на индикаторите за изпълнение на заложените в Стратегическа цел 2 приоритети 3 и 4, допринасят за повишаване качеството на човешкия потенциал и подобряване на жизнената среда в района.

ПРИОРИТЕТ 3 „ПОВИШАВАНЕ ПОТЕНЦИАЛА НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И ПОДОБРЯВАНЕ НА  СОЦИАЛНАТА, ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И КУЛТУРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА”

Напредъкът по отношение реализацията на посочения приоритет е свързан с прилагане на система от следните индикатори:

ОБЩИ ИНДИКАТОРИ

Индикатор за резултат:

- Население, облагодетелствано от подобрената социална, образователна и здравна инфраструктура (% от общото население). В официалните източници на информация липсват конкретни данни по този индикатор и за 2011 г.

Представените по-долу  проекти по Оперативните програми, по които са извършени дейности през 2011 г., дават добра обща представа за въздействието в социалната, образователната и здравната инфраструктура, с което е облагодетелствано населението в общините на СИР,  без да се посочва процентното съотношение.

І. Проекти в общините на СИР, свързани с въздействие върху образователната инфраструктура, по които са извършени дейности през 2011 г.

1. По  ОПРР

Приоритетна ос 1 «Устойчиво и интегрирано градско развитие» :

- проектите са насочени към обновяване, модернизиране и реконструкция на образователната инфраструктура и енергийно саниране на сградния фонд в детски заведения, средни и висши училища, с цел подобряване условията за предоставяне на достъпни, ефективни и съвременни образователни услуги в следните общини: Варна – 4 проекта,  по един проект в Каспичан, Добричка, Провадия, Нови пазар, Девня, Балчик, Шумен.

Приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”

- проекти, насочени към подобряване на енергийната ефективност, чрез дребномащабни инвестиции в сградния фонд на училища и детски градини в общините Смядово, Долни чифлик, Велики Преслав, Опака, Антоново.

- проект, насочен към осъвременяване на образователните институции, като гарант за устойчиво местно развитие чрез дребномащабни инвестиции – община Дългопол.

2. По ОПРЧР

Приоритетна ос 4  „ Подобряване на достъпа до образование и обучение”.

- проектите са  насочени към подобряване на условията за равен достъп до образование, с цел постигане на по-успешна социална и трудова реализация. Фокусът на въздействие е насочен към интеграция на подрастващите от малцинствените групи в образователната система и подпомагане обучението на деца и ученици със специални образователни потребности в общините: Варна – 2 бр., Омуртаг – 3 бр., Шумен, Балчик, Венец, Попово, Добрич.

3. По ОПТГС „Румъния-България 2007-2013”

- одобрен проект „Безопасни и модерни училища за младите хора” в Община Генерал Тошево, предстои сключване на договор, който е насочен към  повишаване на качеството на възпитателния процес в трансграничната зона чрез развитието на  информационните технологии в училищата в полза на младите хора, учителите и родителите и използването им в образованието. Очакваните резултати от проекта са реализиране на модерна и ефективна система за възпитание в образователните единици от трансграничната зона и повишаване на степента на сигурност на учениците и учителите в училищата, подобряване на отношенията деца-родители чрез използването на компютрите,  както и стимулиране на творчеството и комуникирането сред  младите хора.

ІІ. Проекти в общините на СИР, свързани с въздействие върху социалната   инфраструктура, по които са извършени дейности през 2011 г.:

1. По ОПРР

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие»

- проект за саниране и преустройство на сграден фонд в социалната сфера с цел предоставяне на услуги за деца лишени от родителски грижи – община Попово

- проекти, свързани с изграждане на социални центрове за резидентни услуги от семеен тип – общини Търговище и Балчик.

През 2011 г са сключени договори с бенефициенти от СИР по обявената схема  „Подкрепа за деинституционализация на социални институции предлагащи услуги за деца в риск” - общините Варна, Търговище, Попово, Шумен, Балчик, Провадия, Добрич. Изпълнението на тези проекти ще съдейства за осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура в общините, попадащи в обхвата на градските агломерации, съгласно Националната карта на резидентните грижи.

2. По ОПРЧР

Приоритетна ос 2 „Повишаване производителността и адаптивността на заетите.

- проектите са  свързани с актуализация и обогатяване на професионалните умения и компетенции на заетите лица в организациите и фирмите, с цел постигане на съвременна квалификация на персонала, ново качество на труда, нови стопански резултати и висока конкурентоспособност на пазара на стоки и услуги – общини Добрич и Варна - 3 бр. проекти.

Приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”.

-  проектите са свързани с популяризиране на социалните предприятия и подкрепа на предприемачеството и инициативността за тяхното изграждане – в общините Варна, Търговище, Суворово, Каолиново.

-  проекти, насочени към увеличаване и усъвършенстване на социалните услуги и дейности, чрез прилагане на нови и ефективни комплексни модели за социално включване на  целеви групи, за постигане на промяна в отрицателните обществени нагласи по отношение на зависимите и хората с увреждания в общините: Варна - 5 бр., Търговище – 2 бр., Добрич, Добричка, Суворово, Ветрино, Долни чифлик, Смядово, Никола Козлево

- проекти, свързани с осигуряване на грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора, чрез дейностите "социален асистент" и "домашен помощник" в общините: Варна – 2 бр., Добрич  -2 бр. Шумен - 2бр., Попово-2 бр., Долни чифлик, Смядово, Аксаково, Суворово, Бяла, Търговище, Генерал Тошево, Каолиново, Белослав, Ветрино, Балчик, Каварна, Дългопол, Крушари, Шабла, Провадия.

През 2011 г. на територията на Североизточен район са реализирани дейности и по 14 процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ,  договорите по които са с национален обхват,  сключени на пряко договаряне без конкурентен подбор, съответно по приоритетни оси І, ІІ и V на ОПРЧР.

Изпълнението на тези проекти е насочено към повишаване заетостта и адаптивността на младежите, чрез трайното им включване на пазара на труда, насърчаване стартирането на инициативи за развиване на самостоятелна стопанска дейност, усъвършенстване на услугата „Личен асистент” за хора с различни увреждания и самотно живеещи хора и подкрепа на деца без родителска грижа за социално включване и  достоен живот.

3. По Оперативна програма УРБАКТ II - програма по Цел 3 "Европейско териториално сътрудничество" за обмяна на опит и знания за градовете, с принос към инициативата на Европейската комисия "Региони за икономическа промяна":

- проект „Аз съм ром. Да променим нагласата“ в община град Добрич,  насочен към провеждане на социални иновативни кампании, които да променят съзнанието и повишат осведомеността  на ромите, да намалят изолацията и защитят правата на ромските деца, както и организиране на международни семинари между градовете за обмен на добри практики и създаване на необходимия капацитет за работа с етническите общности.

- проект “ROMA SOURCE – споделяне на разбирането за права и гражданство в Европа”, финансиран от ЕК по специалната Програма “Основни права и гражданство” като част от Общата програма „Основни права и правосъдие 2007–2013” с участието на Областна администрация Варна и с водещ партньор Градски съвет на Лийдс, Район Йоркшир и Хъмбър, Великобритания, насочен към намаляване на дискриминацията чрез развитие на съвместното разбирателство между ромската и основните етнически общности, подкрепа на равноправието чрез усвояване и прилагане на добри практики.

ІІІ Проекти в общините на СИР, свързани с въздействие върху здравната инфраструктура, по които са извършени дейности през 2011 г.:

1. По ОПРР

Приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”

- проект за реконструкция и оборудване в МБАЛ в община Омуртаг.

През 2011 г. са сключени договори с бенефициенти от СИР по обявената схема „Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”- общините Омуртаг, Шумен, Балчик, Варна. Изпълнението на тези проекти е насочено към осигуряване на ефективна общинска здравна инфраструктура, с цел увеличаване на  достъпа до лечение в градските агломерации, в съответствие  с  приетата Концепция за преструктуриране на системата на болнична помощ.

2. По ОПТГС „Румъния-България 2007-2013”

- проект „Каравана на здравето и образованието” реализиран в Община Генерал Тошево, съвместно с Община Тервел, с водещ партньор Университета „Овидиус”, Констанца, Румъния. Дейностите по проекта са свързани със специално оборудване на  здравна каравана за консултации и лечение на местата, където хората нямат медицински център и образователна каравана за консултации и възможности за образование на студенти от трансграничния район. Проектът осигурява връзка между стоматологичните офиси от трансграничната мрежа РОБУДЕНТ за осигуряване на професионално  обучение на стоматолози в румънския университет.

- проект „Оборудване за спасяване на нашия живот” в Община  Генерал Тошево, насочен към повишаване на сътрудничеството в областта на интервенцията в ситуации на спешни случаи в трансграничния регион и концентрирано действие за спасяване на човешкия живот. Въздействието ще доведе до подобряване здравното състояние на населението, до повишаване достъпа до здравни услуги за хората  от отдалечените райони, и създаване на модерна и ефикасна здравна система, съответстваща на европейските стандарти.

СПЕЦИФИЧНИ ИНДИКАТОРИ:

Индикатор за резултат

- Намаляване на децата, отпаднали от училище (%).

Цитираните по-долу данни за броя на отпадналите от образователната система ученици /без заминалите в чужбина/ в СИР през учебната 2010/2011 г., са предоставени от РИО на МОМН в  четирите области на СИР :

Броят на децата отпаднали от училище е 903 за целия район, който е с 5,2 % по-малък, спрямо техния брой през учебната 2009/2010 г. – 953.

По области броят на отпадналите от училище деца през учебната 2010/2011 г., сравнен с предходната 2009/2010 г. е следният: област Варна – 334 деца,  незначително увеличен с 1,5%; област Добрич – 342 деца, намален с 23,7%; област Търговище  -  109 деца, намален с 17,4%; област Шумен – 118 деца, чийто брой бележи значително увеличение с 21,6%.

Най-висок е броят на учениците, отпаднали по социални и семейни причини поради   икономическата нестабилност, изразяваща се в безработица, бедност на семейството и липса на финансови средства. Причините за отпадането на учениците поради отсъствия и слаб успех могат да се търсят в трудностите при усвояването на учебното съдържание, високия академичен стил на учебниците,  не се прилагат  достатъчно съвременни методи на обучение. Основните фактори за отпадане от училище могат да бъдат групирани като: икономически, социални, педагогически, културологични, организационно-административни.

Съществува и феноменът на неотчетени от статистиката деца, които не се знаят от общинските и училищните власти, за да бъдат записани своевременно в училище. Това са т. нар. "необхванати деца" (неприбрани ученици), които са главно сред особено бедните и/или пътуващите ромски семейства.

Делът  на преждевременно отпадналите от училище деца и посочените по-долу два индикатора са едни  от основните на европейско, национално и регионално нива, чрез които се измерва приноса на района към поетите в Националната програма за реформи (2011-2015 г.) ангажименти на страната, по целите на Стратегия „Европа 2020”.

Статистическите данни за рано напусналите образование и обучение през 2011 г. показват, че процентът за Североизточен район - 15,3% е над националния – 12,8%. За сравнение, районът с най-малък процент рано напуснали образователната система е Югозападен / 3,6%/ , а с най-висок  – Югоизточен /19,4%/.

Относителният дял на населението на възраст 30-34 навършени години със завършено висше образование през 2011 г. е 29,3% за Североизточен район, което е с 1,7% над националния показател. За сравнение, районът с най-малък процент е Южен централен /16,8%/, а с най- висок процент висшисти в посочения възрастов диапазон е Югозападен /39,1%/.

Индикатори за продукт:

- Брой рехабилитирани образователни и здравни заведения (бр.)

Източник на информация за този индикатор през 2011 г. са предоставените данни за всяка  област  от съответните общини:  област Варна – 82 бр., област Добрич – 42 бр.; област Търговище – 29 бр.; област Шумен – 56 бр., или общо за СИР – 209 бр.

Поради липса на данни от официални източници за предходната година, не може да бъде направен сравнителен анализ.

Придобитите дълготрайни материални активи /ДМА/ за държавно управление, образование, хуманно здравеопазване и социална дейност през 2010 г. в СИР са на стойност 63 697 лв.,  което е с 30,1 % по-малко от 2009 г.

СИР се нарежда на четвърто място по този показател сред останалите райони с 6,4% относителен дял спрямо националния показател, като с най-малък дял – 2,8% е Северозападен, а с най-голям – 61,2% е Югозападният район. На фона на тези изключително големи  инвестиции в Югозападния район, които са повече от половината от обема за страната, СИР е с драстично намалени придобити дълготрайни материални активи в посочените по-горе сфери,  като за последните три години намалението е с над 50%.

Относителният дял на придобитите ДМА за всяка една от областите,  спрямо показателя за СИР е следният: половината от  инвестициите в района са в област Варна - 50,4%, а другата половина се разпределя между останалите три области – Шумен 20%, Добрич 15,4%, Търговище 14,1%.

Източник: НСИ, 2010 г.

- Брой модернизирани и реконструирани сгради и обекти на културата (бр.)

Източник на информация за този индикатор през 2011 г. са предоставените данни за всяка  област  от съответните общини:  област Варна 24 бр.; област Добрич – 46 бр.; област Търговище – 3 бр.; област Шумен – 7 бр., или общо за СИР – 80 бр.

Поради липса на данни от официални източници за предходната година, не може да бъде направен сравнителен анализ.

Проекти в общините на СИР, свързани с въздействие върху културната инфраструктура, по които са извършени дейности през 2011 г.:

1. По  ОПРР

По Приоритетна ос 1 «Устойчиво и интегрирано градско развитие» :

- проекти, свързани с рехабилитация и модернизация на музеите в община  Варна и  ремонт и оборудване на читалищата на територията на общините Добричка и Аврен.

- проекти, насочени към съхраняване, опазване и разпространяване на националната идентичност и културни традиции в сферата на фолклорното творчество и професионалното изкуство – общини Варна, Балчик, Добрич Аврен и Шумен.

2. По „Съвместна оперативна програма Черноморски басейн 2007-2013”

- проектът се реализира в партньорство между община Генерал Тошево, гр. Мулфатлар (Румъния) и гр. Болград (Украйна). Основната цел на проекта е обмяна на опит и споделяне на културното наследство и традиции в контекста на създаване на съвместна културна среда в района на Черно море и мрежа от младежки доброволчески групи „Инициатива за бъдеще в басейна на Черно море”. Реализацията му е свързана с изграждане на информационни и обучителни центрове във всяка от страните, офиси за комуникация и обучение чрез видео-конферентна връзка на трите езика, създаване на WEB-сайт, провеждане на фолклорни фестивали и семинари.

- Създадени и възстановени зелени площи в градски агломерации (%).

Източник на информация за този индикатор през 2011 г. са предоставените данни за всяка  област  от съответните общини:  област Варна - 42,59 дка.; област Добрич – 38,1%; област Търговище – 136,5 дка; област Шумен – 18,83%.

Проекти в общините на СИР, свързани с въздействие върху физическата и жизнена среда и превенция на риска, по които са извършени дейности през 2011 г.:

По ОПРР

По Приоритетна ос 1 «Устойчиво и интегрирано градско развитие» :

- проекти, свързани с подобряване на градската среда, чрез рехабилитация,  благоустрояване, укрепване  на улични мрежи, пешеходни зони, места за отдих и водни площи с цел постигане на устойчиво развитие, екоравновесие и социално включване в общините – Попово, Белослав, Шумен, Варна – 2 проекта, Балчик – 2 проекта, Аврен, Нови пазар, Добрич.

- проекти, свързани с интервенция върху критична инфраструктура, за превенция на рискови зони и за преодоляване на последствия от възникнали природни бедствия в общините Балчик, Добрич, Аксаково, Попово, Шумен, Каспичан, Добричка.

- проекти, насочени за подкрепа при разработване на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие на градовете Варна, Шумен, Добрич и Търговище.

По Приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”:

- проекти, свързани основно с корекция, почистване разширяване и укрепване на речни корита чрез дребномащабни инвестиции в общините Смядово, Велики Преслав, Суворово, Венец.

- проект, насочен към споделяне на успешни европейски практики при планиране и управление на градовете за устойчиво развитие на община Генерал Тошево.

Приоритет 4 - „Екологизация на средата и устойчиво градско развитие”

Разходите за опазване и възстановяване на околната среда включват два компонента - разходи за поддържане и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи, в т.ч. и  разходи за апаратура, предназначена за  мониторинг и контрол, като в структурата на разходите преобладаващ е делът на текущите разходи пред дела на инвестициите.

Направените разходи през 2010 г. в Североизточен район са 124 881 хил. лв. или 9,8 % от общите разходи в национален мащаб.  По този показател районът се нарежда на пето място сред останалите райони в страната, като на последно е Северен централен с 5,03%, а на първо място с 35,6 %, т.е. повече от 1/3 от направените разходи за страната е  Югозападен район.

Разходите за опазване и възстановяване на околната среда, като цяло за района намаляват спрямо 2009 г. с 11,07%, като намалението е изключително високо, сравнено с  намалението на разходите за страната с 0,53 % през 2010 г. Това нарежда района на предпоследно място сред останалите райони, като намалението на този показател се определя основно от областите Варна и Добрич, тъй като разходите в областите Търговище и Шумен бележат  увеличение, макар и незначително.

По области разпределението на разходите за 2010 г. е следното: малко повече от половината – 72 544 лв. или 58,1%  от общите разходи за района, отделени за опазване на околната среда са направени в област Варна,  а останалите се разпределят между трите области:  Шумен – 22,9%, Търговище – 9,9% и Добрич – 9,1%.

Източник: НСИ, 2010 г.

Наличността на дълготрайни материални активи с екологическо предназначение в СИР през 2010 г. е на стойност 394 925 хил. лв., която бележи увеличение спрямо предходната с 16,6%, но е близо два пъти по-малка, в сравнение с увеличението от 28,9% на тези активи в национален мащаб.

По относителен дял на този показател спрямо националния, СИР се нарежда на предпоследно място с 9,7% сред останалите райони в страната, а на последно място е Северен централен с 5,6 %. За поредна година на първо място с дял от 35,5 % е Югозападен район, в който са съсредоточени повече от 1/3 от наличните дълготрайни материални активи с екологично предназначение за страната.

Източник: НСИ, 2010 г.

Напредъкът по отношение реализацията на посочения приоритет е свързан с прилагане на система от следните индикатори:

ОБЩИ ИНДИКАТОРИ

Индикатори за резултат:

- Използване на обществен градски транспорт (включително хора с увреждания) - % увеличение на населението.

Източник на информация за този индикатор през 2011 г. са предоставените данни за всяка  област  от съответните общини:  област Варна – увеличение с 16,08%; област Добрич – в две от общините има градски транспорт: за община Балчик увеличение на населението използвало градски транспорт с 16%, а в гр. Добрич  има намаление с 9%, но достъпът на хора с увреждания до градски транспорт в града се е увеличил значително - с 30,2%; област Търговище – градски транспорт има само в община Търговище и населението, което го е използвало е увеличено с 1,42%;  област Шумен – няма промяна по този индикатор, спрямо 2010 г. или общо за СИР – увеличение с 33,5 %.

Данните по този индикатор, са още един аргумент в подкрепа на констатираните  неравенства в населените места вътре в районите и показват, че напредъкът в преодоляването на вътрешнорегионалните неравенства,  все още е твърде ограничен.

- Население, свързано към ПСОВ (% от населението на района)

На територията на Североизточен район  делът обслужено население от ПСОВ през 2010 г. е 63,3%., който бележи незначително нарастване спрямо предходната година.  Въпреки това, той е с 15,7% по-висок от средния за страната /47,6%/ и нарежда СИР на второ място след Югозападен  – 71,4%, а на последно място е Северен централен район с 27,5 % обслужено население.

Разпределението по области в СИР на този индикатор е следното: област Варна – 83,4%; област Добрич – 63,3%; област Търговище – 12,0%; област Шумен – 44,8%. В сравнение с 2009 г., делът на  обслуженото население от ПСОВ бележи незначително увеличение за три от областите, с изключение на област Търговище, където този показател бележи сериозно увеличение – от 0,0 % през 2009 г. на 12,0% през 2010 г.

Източник: НСИ, 2010 г.

Данните се отнасят за станциите, които пречистват отпадъчните води на населените места по поръчка на държавното управление (обществени услуги). Пречиствателните станции на предприятия, хотели и др., пречистващи битови отпадъчни води в съответните населени места се отчитат отделно и делът на обслуженото от тях население е 0,7% за СИР, при среден дял за страната 0,1%.

- Население, обслужвано от регионални системи за управление на отпадъците (% от населението обхваното от сметосъбиране)

В областта на управление на отпадъците се прилага действащото национално законодателство, като предстои синхронизирането му в съответствие с Рамковата директива за управление на отпадъците на ЕС.

Делът на населението, обслужвано от системи за организирано сметосъбиране в СИР през 2010 г. е 95,4%. Въпреки увеличението с 7,8% спрямо предходната година, районът продължава да бъде на последно място сред останалите райони и е под нивото на средния за страната – 98,2%. Районите с най-висок дял население, обслужвано от системите на организираното сметосъбиране са Северен централен -  99,8% и Югозападен – 99,1%.

Разпределението по области в СИР на този индикатор в низходящ ред е следното: област Варна – 100 %; област Добрич – 87,6 %; област Търговище – 99,8 %; област Шумен – 89,6 %.

Източник: НСИ, 2010 г.

СПЕЦИФИЧНИ ИНДИКАТОРИ

Индикатор за резултат:

- Обновен жилищен фонд (%)

Въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през 2011 г. в СИР са  805 бр., които са с 24,2% повече от 2010 г., т.е. много близо до процента на нарастване  на индикатора за страната - 26%. Районът продължава да бъде на първо място по абсолютен брой сред останалите райони в страната, но по темп на нарастване е на трето място заедно с Южен централен. За сравнение, с най-голям темп на нарастване е Югоизточен – 33,02%, а с най-малък е Северозападният район – 13,7%.

Разпределението на индикатора по области в СИР през 2011 г. е следното: област Варна – 527 бр., с темп на нарастване спрямо 2010 г. 15,07 %; област  Добрич – 192 бр. с темп на нарастване 34,3%; област Търговище – 18 бр. или с 25 % е намален броя им спрямо 2010 г.; област Шумен – 68 бр. или темп на нарастване 195,7 % спрямо 2010 г. Област Варна е с най-голям абсолютен брой новопостроени жилища спрямо останалите области  в района, но с най-малък  темп на нарастване спрямо 2010 г., докато област Шумен е с най-малък абсолютен брой новопостроени жилища, но с най-голям темп на нарастване през 2011 г.

Източник: НСИ, 2011 г./ данните са предварителни/

Индикатори за продукт:

- Нови и рехабилитирани ПСОВ (бр.)

Източник на данните за този индикатор през 2011 г. са предоставените данни за всяка  област  от съответните общини:  област Варна - 3 бр.; област Добрич – 0 бр.; област Търговище – 2 бр.; област Шумен –3 бр., или общо за СИР – 8 бр.

Поради липса на данни от официални източници за предходната година, не може да бъде направен сравнителен анализ.

Проекти в общините на СИР,  по които има извършени дейности през 2011 г.

По ОПОС

По Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали”:

- проекти, свързани с  техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти за интегрирано управление на водите – реконструкция, разширение и модернизация на водоснабдителната и канализационната мрежа, на съществуващите ПСОВ и изграждане на нови пречиствателни съоръжения – в общините Върбица, Генерал Тошево, Девня, Долни чифлик, Каспичан, Опака, Белослав.

- проекти, свързани с реализация на инвестиции в инфраструктурата на питейните и отпадъчните води, за които има сключени договори, но няма извършени плащания през 2011 г. – общините Варна, Попово, Балчик, Варна – агломерация к.к. „Златни пясъци”, Тервел.

- Разширена и реконструирана водоснабдителна и канализационна мрежа (км).

Източник на данните за този индикатор през 2011 г. са предоставените данни за всяка  област  от съответните общини:  област Варна – 24,13 км; област Добрич – 74,59 км; област Търговище – 29,32 км;  област Шумен – 108,94 км., или общо за СИР – 236,98 км.

През 2010 г. делът на населението в селища с обществено водоснабдяване е най-висок в СИР – 99,9% , спрямо останалите райони и е над средния за страната – 99,1%. Всички области са с по-висок от националния  показател, а в област Варна населението е на 100% с обществено водоснабдяване.

Източник: НСИ, 2010 г.

Делът на населението в селища с обществена канализация в СИР е 72,1%, малко над националния показател – 70,6% и бележи незначително увеличение спрямо предходната година. В сравнение с останалите райони, той е на второ място след Югозападен – 85,5%. С най-нисък дял население с обществена канализация за страната е Северозападен район – 53,1%.

Разпределението на показателя в низходящ ред по области през 2010 г. е следното: област Варна – 84,8%, по-висок от показателя за СИР,  в останалите три области делът на населението е по-нисък от средния показател за района - област Добрич 67,7%, област Шумен  59,7 % и област Търговище 51,6%.

Източник: НСИ, 2010 г.

Делът на населението с режим на водоснабдяване в СИР през 2010 г. е намалял чувствително спрямо предходната година от 5,4 %  на 1,1% и е почти равен на националния  - 1,0%.  Областите Варна, Добрич и Шумен са с нулеви стойности, което означава че липсва режим на водоснабдяване в техните селища. Единствено в област Търговище все още има такъв режим за 8,8% от населението, но този процент е намалял значително спрямо 2009 г., когато населението на воден режим е било 25,1%.

Източник: НСИ, 2010 г.

Проекти в общините на СИР,  по които са извършени дейности през 2011 г.

По ОПОС

По Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали”:

- проекти, насочени към рехабилитация и развитие на инфраструктурата на водния сектор с извършени плащания през 2011 г., изпълнението на които ще доведе до намаляване загубите на питейна вода при водопреноса, до повишаване на нейното качество и до предотвратяване на замърсяването на околната среда с битово-отпадъчни води - общините Аксаково, Бяла, Велики Преслав, Вълчи дол, Омуртаг, Суворово, Каварна, Попово, Търговище.

- Брой на изградени депа за депониране на БО (бр.)

Заетата площ от депата за битови и строителни отпадъци на територията на СИР  през 2010 г. е 471 дка или 9,6% от площта за страната – 4930 дка и това го нарежда на последно място по този показател сред останалите райони. Районите с най-голяма заета площ са Югоизточен – с 1230 дка или 24,9 % от общата заета площ за страната и Югозападен с 1219 дка или 24,7%.

По области разпределението на заетата площ спрямо общата за СИР в низходящ ред е следното: област Добрич –  52,9%; област Варна – 35,5%; област Търговище –  7,4%; област Шумен – 4,2 %.

В сравнение с 2009 г., в четири от районите от ниво 2 заетата площ от депата  намалява от 7 до 27%. Сред тях е и СИР с 17,9%, което е 2,5 пъти по-голямо от намалението на площта в национален мащаб – 7,1%. Останалите два района бележат увеличение за 2010 г. -  Югозападен с 24,6% и Югоизточен с 8,7%.

По области в СИР този показател намалява в сравнение с предходната година, само област Търговище запазва заетата площ от 35 дка и през 2010 г. Намалението по области в низходящ ред е следното: област Шумен – с 60,8%, област Добрич – с 15% и област Варна – с 14,4%.

Източник: НСИ, 2010 г.

Съгласно европейските нормативи в Рамковата директива за отпадъците 2008/98/ЕО, общините трябва да постигнат 50 % рециклиране на битовата смет  до 2020 г. Дотогава  трябва да се постигне и 70 % рециклиране на строителните отпадъци, като целта е всяка от страните в Европейския съюз да сведе до минимум отпадъците си за депониране.

Проекти в общините на СИР,  по които са извършени дейности през 2011 г.

По ОПОС

По Приритетна ос 2 Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци:

- проекти, свързани с техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти, насочени към изграждане на система от съоръжения за третиране и управление на отпадъци  в общините Върбица, Каспичан, Смядово, Търговище.

Данните по седемте стратегически индикатора за мониторинг на съществуващите екологични проблеми в Североизточен район и за оценка на напредъка по интеграцията на глобалните проблеми на околната среда при осъществяване на регионалната политика и стратегическото планиране на регионалното развитие през 2011 г., следва да се основават на официална статистическа информация от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) и счетоводната отчетност на отдел „Статистика на околната среда” на НСИ, но значителна част от тях могат да бъдат изчислени само с използване на аналитичните възможности на ГИС. При изготвянето на Годишния доклад за наблюдение на АДИ РПР СИР през 2011 г. в посочените източници на информация са установени налични данни по отношение на:

- Разходи за опазване и възстановяване на околната среда, средногодишно население и разходи за опазване и възстановяване на околната среда на човек от населението по статистически райони и области за 2010 година, чиито стойности са представени по-горе в рамките на Приоритет 4.

По отношение на Емисиите на парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент) на жител от населението, данните се изчисляват от ИАОС по методиката IPCC и обхващат емисиите на преки парникови газове: въглероден диоксид (СО2), метан (CH4), двуазотен оксид (N2O); прекурсори на парниковите газове (NOx, CO и NMVOCs) и серен диоксид (SO2), хидрофлуоркарбони (HFCs), перфлуоркарбони (PFCs) и серен хексафлуорид (SF6). Данните се отразяват в Годишните национални доклади на Агенцията за инвентаризация на емисиите на парникови газове, във връзка с ангажиментите на България с подписването на РКОНИК, но са само на национално ниво.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3 „ВЪВЕЖДАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ НА УПРАВЛЕНИЕ,  РАЗВИТИЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО И ТЕРИТОРИАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО”

Стратегическа цел 3 се реализира чрез мерки по ОПАК, ОПРР и проекти по програмите за териториално сътрудничество за периода 2007-2013 (Програми за ТГС по вътрешните граници на ЕС и Многонационални и хоризонтални програми), като препоръката от  Междинната оценка за  изпълнението на РПР СИР 2007-2013 г., предвид отчетените ограничен напредък и потенциал за постигането й до 2013 г., е полагане на допълнителни усилия по отношение реализацията на Специфичните цели по Приоритет 5, Стратегическа цел 3 на Актуализирания документ за изпълнение на РПР СИР 2011-2013 г.

ПРИОРИТЕТ 5 - „ПОВИШАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ И ПРОЕКТЕН

КАПАЦИТЕТ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ УСЛУГИ”

И през 2011 г. усилията при изпълнението на Специфичните цели на Приоритет 5 са концентрирани върху създаването на ефективна администрация, способна да подобри координацията и партньорството при изпълнение на плановите и програмни документи и да развие проектен капацитет за по-успешно усвояване и управление на средствата от структурните фондове на ЕС, които допринасят за интегрирано териториално развитие.

Постигнат напредък по индикаторите за изпълнението на Приоритет 5, Стратегическа цел 3:

ОБЩИ ИНДИКАТОРИ:

Индикатор за резултат

- Брой на сключените договори за изпълнение на проекти по 7-те Оперативни програми, финансирани от Структурните фондове (бр.):

Оперативните програми за периода 2007-2013 г. – „Регионално развитие” „Транспорт”, „Околна среда”, „Развитие на човешките ресурси”, „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, „Административен капацитет” и „Техническа помощ”, са адресирани към основните проблеми в социално-икономическото развитие на България, в частност и на Североизточен район и към тяхното решаване в рамките на приоритетите на съответната програма.

Основа за развитието на 7-те Оперативни програми за България е Националната стратегическа референтна рамка с общ бюджет от 6 853 000 000 EUR, която за периода 2007–2013 г. се реализира чрез съфинансиране от структурните инструменти по политиката на ЕС за намаляване на регионалните различия -  Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ) и Кохезионния фонд (КФ) на ЕС.

При отчитането на индикатора «Брой на сключените договори за изпълнение на проекти по 7-те Оперативни програми, финансирани от Структурните фондове на ЕС» са посочени данни за общия брой и общата стойност на сключените и изпълнявани през 2011 г. договори по Оперативните програми, съфинансирани от Европейските фондове в СИР и за социално-икономическото въздействие на реализираните проекти на територията на района.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА «РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ» 2007-2013

- Данни за страната (по информация от ИСУН):

- Бюджет на ОПРР за програмния период 2007-2013 г.: 3 131 821 212 лева (от ЕФРР - 2 662 048 030 лева и от НФ - 469 773 182 лева)

- Бюджет на ОПРР за 2011 г.: 512 155 555 лева (от ЕФРР - 435 332 223 лева и от НФ - 76 823 332 лева) при 478 383 303 лева за 2010 г.;

- Договорени средства към 31.12.2011 г.: 2 077 996 287 лева

- Изплатени средства през 2011 г.: 270 771 942 лева при 301 301 709 лева за 2010 г.

Видно от посочените данни за разпределението и финансовото изпълнение на ОПРР на национално ниво през 2011 г. в сравнение с 2010 г. е налице увеличение на общия бюджет с 33 772 252 лева и намаление на изплатените средства с 30 529 767 лева.

- Данни за СИР (по информация от УО на ОПРР):

- Общ брой сключени и в процес на изпълнение договори в СИР към 31.12.2011 г.– 62

- Обща стойност  на сключените и в процес на изпълнение договори в СИР в лева - 152 359 106,40

Общият брой приключили проекти по приоритетни оси на ОПРР към  31.12.2011 г. в СИР е  25 бр., както следва:

  - Приоритетна ос 1 – 5 бр. (образователна и културна инфраструктура);

  - Приоритетна ос 2 – 5 бр. (общинска пътна инфраструктура);

  - Приоритетна ос 4 – 15 бр. (образователна инфраструктура и междурегионално сътрудничество).

По Приоритетна ос 1, компонент 1, са ремонтирани/реконструирани 50 сгради на образователната инфраструктура.

По Приоритетна ос 1, компонент 3, са ремонтирани/реконструирани 8 сгради на културната инфраструктура

По Приоритетна ос 1 повлияното от обновените сгради на образователна и културна инфраструктура население, е 46 193 души.

По Приоритетна ос 2 са рехабилитирани/реконструирани 33,541 км общински пътища.

По Приоритетна ос 4 са ремонтирани/реконструирани 19 сгради на образователната инфраструктура, повлияното от обновените сгради на образователна инфраструктура население, е 6 054 души; въведени са 21 иновативни практики, Подобрени са 8 регионални/местни политики и инструменти.

С най-голям брой сключени и изпълнявани през 2011 г. договори по ОПРР е област Варна – 21 договора, следвана от областите: Шумен  с 16 договора, Добрич с 15 договора и Търговище с 10 договора.

Таблица 13. Изпълнение и социално-икономическо въздействие на ОПРР
на територията на СИР към 31.12.2011 г.

| Приоритетна ос Наименование | Процедура Наименование | Брой сключени и изп. договори по области към 31.12.2011г. | Обща стойност на скючените договори към 31.12.2011 г. (лв.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие |  |  |  |
|  | Операция 1.1. Социална инфраструктура |  |  |
|  |  | Варна - 10 | 38 790 713,25 |
|  |  | Добрич - 6 | 10 641 368,27 |
|  |  | Търговище - 2 | 2 898 297,44 |
|  |  | Шумен - 4 | 14 773 447,75 |
|  |  | СИР - 22 | 67 103 826,71 |
|  | Операция 1.4. Подобряване на физическата среда и превенция на риска |  |  |
|  |  | Варна - 6 | 19 338 789,49 |
|  |  | Добрич - 7 | 12 885 770,17 |
|  |  | Търговище - 3 | 10 386 527,28 |
|  |  | Шумен - 6 | 11 889 491,95 |
|  |  | СИР - 22 | 54 500 578,89 |
|  | Общо по Приоритетна ос 1 в СИР - 44 |  | 121 604 405,60 |
| Приоритетна ос 3: Устойчиво развитие на туризма |  |  |  |
|  | Операция 3.1. Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура |  |  |
|  |  | Варна - 1 | 5 376 155,32 |
|  |  | Добрич - 1 | 3 602 052,56 |
|  |  | Търговище - 1 | 3 937 871,95 |
|  |  | Шумен - 1 | 2 779 355,42 |
|  |  | СИР - 4 | 15 695 435,25 |
|  | Общо по Приоритетна ос 3 в СИР - 4 |  | 15 695 435,25 |
| Приоритетна ос 4: Местно развитие и сътрудничество |  |  |  |
|  | Операция 4.1. Дребномащабни местни инвестиции |  |  |
|  |  | Варна - 3 | 2 832 956,15 |
|  |  | Добрич - 0 |  |
|  |  | Търговище - 4 | 7 442 512,04 |
|  |  | Шумен - 5 | 4 370 275,36 |
|  |  | СИР - 12 | 14 645 743,55 |
|  | Операция 4.2. Междурегионално сътрудничество |  |  |
|  |  | Варна - 1 | 263 642,00 |
|  |  | Добрич - 1 | 149 880,00 |
|  |  | Търговище - 0 |  |
|  |  | Шумен - 0 |  |
|  |  | СИР - 2 | 413 522,00 |
|  | Общо по Приоритетна ос 4 в СИР- 14 |  | 15 059 265,55 |
| Общо сключени договори по ОПРР в СИР- 62 По области: Варна - 21 Добрич- 15 Търговище- 10 Шумен- 16 |  |  | 152 359 106,40 |
| Социално-икономическо въздействие на ОПРР в СИР: |  |  |  |
| Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие | Създадена по-привлекателна, достъпна и ефективна: образователна инфраструктура (чрез възстановяване, енергийно саниране и модернизиране на университети, училища и детски заведения); културна инфраструктура (чрез ремонт и модернизация на музеи, читалища, разширяване на ...), социална инфраструктура (чрез ремонт и модернизация на социален учебно-професионален център и реализация на заведения за резидентни услуги от семеен тип, за предоставяне на услуги на деца, лишени от родителски грижи и на център за настаняване от семеен тип |  |  |
| Приоритетна ос 3: Устойчиво развитие на туризма | Подобрена достъпност и превръщане в съвременна и привлекателна туристическа дестинация на културно-исторически обекти на територията на СИР чрез консервация, реставрация, експониране, валоризация и социализация |  |  |
| Приоритетна ос 4: Местно развитие и сътрудничество | По операция 4.1. Ремонтирани и реконструирани сгради на образователната инфраструктура с цел повишаване наенергийната ефективност; Население, повлияно от обновените сгради на образователна инфраструктура от началото на периода – 6 054 души Почистени, коригирани, разширени и укрепени речни корита и дерета с цел превенция на риска; По операция 4.2. Осъществено междурегионално сътрудничество и партньорство за развитие и приложение на ВЕИ, за споделяне на успешни европейски практики за устойчиво развитие при планиране и управление н градовете с цел подобряване на регионалните и местни политики и инструменти. |  |  |

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ТРАНСПОРТ” 2007-2013

- Данни за страната (по информация от ИСУН):

- Бюджет на ОП “Транспорт” за програмния период 2007-2013 г.: 3 918 468 569 (от ЕФРР - 721 329 136 лева, от КФ - 2 455 876 845 и от НФ – 741 262 588 лева)

- Бюджет на ОП “Транспорт” за 2011 г.: 639 105 671лева, (от ЕФРР - 117 960 985 лева, от КФ – 399 923 927  лева и от НФ – 121 220 759 лева) при 597 598 875 лева за 2010 г.

- Договорени средства към 31.12.2011 г.: 4 650 637 853 лв.

- Изплатени средства през 2011 г.: 668 139 622 лв. при 137 283 269 лв. за 2010 г.

Според посочените данни за разпределението и финансовото изпълнение на ОПТ на национално ниво през 2011 г. в сравнение с 2010 г. е налице увеличение на общия бюджет с 41 506 796 лева и значително увеличение на изплатените средства - с 530 8526 353 лева.

- Данни за СИР (по информация от УО на ОП  ”Транспорт”):

По ОП Транспорт по Приоритетна ос IV „Подобряване на корабоплаването по морските и вътрешните водни пътища” е подадено едно проектно предложение от Североизточен район за Проект „Информационна система за управление на трафика на плавателни съдове - Фаза 3” (VTMIS). Бенефициент по проекта е Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”. Формулярът за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ е подаден в УО на ОПТ в края на 2011 г. и е в процес на оценка. През настоящата година предстои стартиране на тръжните процедури и сключване на договор с избраните изпълнители по отделните дейности на проекта.

Социално-икономическо въздействие на ОПТ в СИР:

Реализацията на проекта ще осигури модерно и ефективно управление на пристанищната инфраструктура, ще създаде  необходимата организационно-техническа база за предоставяне на хармонизирани морски информационни услуги и ще подобри условията за ефективно и безопасно корабоплаване по Българското Черноморие.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА «ОКОЛНА СРЕДА» 2007-2013

- Данни за страната (по информация от ИСУН):

- Бюджет на ОПОС за програмния период 2007-2013 г.: 3 521 957 127 лева (от ЕФРР - 858 725 171 лева, от КФ - 2 009 353 778 и от НФ – 653 878 179 лева)

- Бюджет на ОПОС за 2011 г.: 574 570 778 (от ЕФРР - 140 429 750 лева, от КФ – 327 210 484 лева и от НФ – 106 930 544  лева) при 537 203 731 лева за 2010 г.

- Договорени средства към 31.12.2011 г.:  1 990 314 211 лева

- Изплатени средства през 2011 г.: 155 827 052 лева при 148 504 056 лева за 2010 г.

Видно от посочените данни за разпределението и финансовото изпълнение на ОПОС на

национално ниво през 2011 г. в сравнение с 2010 г. е налице увеличение на общия бюджет с 37 367 047 лева и на изплатените средства – с 7 322 996 лева.

- Данни за СИР (по информация от УО на ОПОС):

- Общо сключени и в процес на изпълнение договори в СИР към 31.12.2011 г. – 25

- Обща стойност  на сключените договори в СИР в лева - 210 615 060.95

С най-голям брой сключени и изпълнявани през 2011 г. договори по ОПОС е област Варна – 9 договора, а останалите три области: Шумен, Добрич и Търговище са с по 6 договора.

Североизточен район се нарежда на предпоследно място (пред ЮЦР) спрямо останалите райони от ниво 2 в страната по договорени и изплатени средства по ОПОС в млн. лв. и на човек от населението.

Таблица 14. Изпълнение и социално-икономическо въздействие на ОПОС
на територията на СИР към 31.12.2011 г.

| Приоритетна ос Наименование | Процедура Наименование |  | Брой сключени и изп. договори по области към 31.12.2011г. | Обща стойност на скючените договори към 31.12.2011 г. (лв.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритетна ос 1: Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали |  |  |  |  |
|  | Процедура BG161PO005/08/1.30/01/01 - Техническа помощ |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 6 | 14 566 464.00 |
|  |  |  | Добрич - 1 | 302 067.00 |
|  |  |  | Търговище - 2 | 1 761 175.20 |
|  |  |  | Шумен - 3 | 1 856 428.00 |
|  |  |  | СИР - 12 | 18 486 134.20 |
|  | Процедура BG161PO005/08/1.10/01/02 - Строителство |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 2 | 30 320 873.31 |
|  |  |  | Добрич - 1 | 8 196 187.09 |
|  |  |  | Търговище - 2 | 26 026 555.00 |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0.00 |
|  |  |  | СИР - 5 | 64 543 615.40 |
|  | Процедура BG161PO005/10/1.11/03/19 - Подготовка и изпълнение на инфраструктурни проекти в агломерации над 10 000 е.ж. - |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 1 | 48 069 311.96 |
|  |  |  | Добрич - 3 | 33 971 108.80 |
|  |  |  | Търговище - 1 | 28 537 437.45 |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0.00 |
|  |  |  | СИР - 5 | 110 577 858.21 |
|  | Процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 - Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж. |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 0 | 0.00 |
|  |  |  | Добрич - 1 | 16 970 795.14 |
|  |  |  | Търговище - 0 | 0.00 |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0.00 |
|  |  |  | СИР - 1 | 16 970 795.14 |
| ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1 : |  |  | ОБЩО СИР - 23 | 210 578 402.95 |
| Приоритетна ос 2: Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци |  |  |  |  |
|  | Процедура BG161PO005/08/2.30/01/03 |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 0 | 0.00 |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0.00 |
|  |  |  | Търговище - 1 | 1 079 010.00 |
|  |  |  | Шумен - 3 | 1 133 488.00 |
|  |  |  | СИР - 4 | 2 212 498.00 |
| ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 2 : |  |  | ОБЩО СИР - 4 | 2 212 498.00 |
| ОБЩО по ОПОС - СИР и по Области : |  |  | 27 Варна 9 Добрич 6 Търговище 6 Шумен 6 | 212 790 900.95 |
| Социално-икономическо въздействие на Оперативна програма „Околна среда“ в СИР: |  |  |  |  |
| Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали“ |  | - Осъществяването на ефективна подготовка за изготвяне на качествени и пълни инвестиционни проекти. Основната цел на проектите е постигане на техническа и проектна готовност за изграждане на канализацията, водоснабдяването и колектори за битови и дъждовни отпадъчни води - Целта е да се разшири съществуващата инфраструктура чрез изграждане на канализационна мрежа в местата където липсва такава, изграждане на напорен тръбопровод отвеждащ битово-фекалните води от КПС до съществуващи ГПСОВ, както и нова водопроводна мрежа в тях. Предвижда се изграждане на битово-фекална канализация в новопроектирани квартали - Разширение, реконструкция и модернизация на ПСОВ в градски агломерационни ареали |  |  |
| Приоритетна ос 2: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци“ |  | - Изготвена техническа документация за закриване и рекултивация на общинското депо за битови отпадъци в село Каспичан - Извършени предпроектни проучвания необходими за изготвяне на инвестиционен проект за интегрирано управление и обезвреждане на отпадъци на община Търговище и община Попово - Оказване на техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Закриване, рекултивация и мониторинг на общинско депо за битови отпадъци“интегрирано управление и обезвреждане на отпадъци |  |  |

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА «РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ» 2007-2013

- Данни за страната (по информация от ИСУН):

- Бюджет на ОПРЧР за програмния период 2007-2013 г.: 2 374 122 531 лева (от ЕСФ - 2 018 004 152 лева и от НФ – 356 118 379 лева)

- Бюджет на ОПРЧР за 2011 г.: 388 246 953 лева (от ЕСФ - 330 009 911 лева и от НФ – 58 237 042) при 362 645 408 лева за 2010 г.

- Договорени средства към 2011 г.:  1 372 446 405 лева

- Изплатени средства през 2011 г.: 175 675 745 лева при 122 766 985 лева през 2010 г.

Според посочените данни за разпределението и финансовото изпълнение на ОПРЧР на национално ниво през 2011 г. в сравнение с 2010 г. е налице увеличение на общия бюджет с 25 601 545 лева и на изплатените средства – с 52 908 760 лева.

- Данни за СИР (по информация от УО на ОПРЧР):

- Общо сключени и в процес на изпълнение договори в СИР към 31.12.2011 г. – 56

- Обща стойност  на сключените договори в СИР в лева – 8 582 844,61.

С най-голям брой сключени и изпълнявани през 2011 г. договори по ОПРЧР е област Варна - 25, следвана от областите: Добрич  - 12 , Търговище  - 10 и Шумен – 9 договора.

Общият размер на реално изплатените през 2011 г. средства по договори на територията на Североизточен район, избрани след процедура за конкурентен подбор е 3 374 849,40 лв.

Таблица 15. Изпълнение и социално-икономическо въздействие на ОПРЧР
на територията на СИР към 31.12.2011 г.

| Приоритетна ос Наименование | Процедура Наименование | Брой сключени договори по области към 31.12.2010г. | Обща стойност на скючените договори към 31.12.2010 г. (лв.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритетна ос 2: „ПОВИШАВАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА И АДАПТИВНОСТТА НА ЗАЕТИТЕ” |  |  |  |  |
|  | Процедура: Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 2 |  |  |  |
|  |  | Варна - 3 | 170 283,78 |  |
|  |  | Добрич - 1 | 26 428,57 |  |
|  |  | Търговище - 0 | 0 |  |
|  |  | Шумен - 0 | 0 |  |
|  |  | СИР - 4 | 196 712,35 |  |
| Общо по Приоритетна ос 2: |  | 4 | 196 712,35 |  |
| Приоритетна ос 4: "ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ” |  |  |  |  |
|  | Процедура: Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система |  |  |  |
|  |  | Варна - 1 | 81 880,63 |  |
|  |  | Добрич - 1 | 142 279,74 |  |
|  |  | Търговище - 3 | 417 071,94 |  |
|  |  | Шумен - 2 | 347 657,48 |  |
|  |  | СИР - 7 | 988 889,79 |  |
|  | Процедура: Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности |  |  |  |
|  |  | Варна - 1 | 259 923,43 |  |
|  |  | Добрич - 1 | 120 291,54 |  |
|  |  | Търговище - 1 | 137 843,42 |  |
|  |  | Шумен - 0 | 0 |  |
|  |  | СИР - 3 | 518 058,39 |  |
| Общо по Приоритетна ос 4: |  | 10 | 1 506 948,18 |  |
| Приоритетна ос 5: СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА” |  |  |  |  |
|  | Процедура: Социално предприемачество - Популяризиране и подкрепа на социални предприятия /Пилотна фаза/ |  |  |  |
|  |  | Варна - 2 | 516 674,68 |  |
|  |  | Добрич - 0 | 0 |  |
|  |  | Търговище – 1 | 296 142,22 |  |
|  |  | Шумен - 1 | 182 302,80 |  |
|  |  | СИР - 4 | 995 119,70 |  |
|  | Процедура: -"За по-добро бъдеще на децата" |  |  |  |
|  |  | Варна - 1 | 286 322,35 |  |
|  |  | Добрич - 0 | 0 |  |
|  |  | Търговище - 0 | 0 |  |
|  |  | Шумен - 0 | 0 |  |
|  |  | СИР - 1 | 286 322,35 |  |
|  | Процедура: „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности "социален асистент" и "домашен помощник" - фаза 2” |  |  |  |
|  |  | Варна - 0 | 0 |  |
|  |  | Добрич - 0 | 0 |  |
|  |  | Търговище - 1 | 103 987,57 |  |
|  |  | Шумен - 0 | 0 |  |
|  |  | СИР - 1 | 103 987,57 |  |
|  | Процедура: "Социални услуги за социално включване" |  |  |  |
|  |  | Варна – 7 | 964 021,54 |  |
|  |  | Добрич – 2 | 322 800,24 |  |
|  |  | Търговище – 1 | 187 430,94 |  |
|  |  | Шумен - 2 | 253 257,60 |  |
|  |  | СИР - 12 | 1 727 510,32 |  |
|  | Процедура: „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности "социален асистент" и "домашен помощник" - фаза 3” |  |  |  |
|  |  | Варна - 10 |  | 1 437 281,73 |
|  |  | Добрич - 7 |  | 1 088 154,84 |
|  |  | Търговище - 3 |  | 486 257,84 |
|  |  | Шумен - 4 |  | 754 549,73 |
|  |  | СИР - 24 |  | 3 766 244,14 |
| Общо по Приоритетна ос 5: |  | 42 |  | 6 879 184,08 |
| Общо сключени договори по ОПРЧР в СИР: По области: |  | 56 Варна 25 Добрич 12 Търговище 10 Шумен 9 |  | 8 582 844,61 |
| Социално-икономическо въздействие на ОПРЧР в СИР: |  |  |  |  |
| Приоритетна ос 2: „Повишаване на производителността и адаптивността на заетите” | Актуализация и обогатяване на професионалните умения и компетенции на заетите лица в организациите и фирмите, с цел постигане на съвременна квалификация на персонала, ново качество на труда, нови стопански резултати и висока конкуретноспособност на пазара на стоки и услуги. |  |  |  |
| Приоритетна ос 4: "Подобряване на достъпа до образование и обучение” | Подобряване на условията за равен достъп до образование, с цел постигане на по-успешна социална и трудова реализация. Фокусът на въздействие е насочен към интеграция на малцинствените групи в образователната система и подпомагане обучението на деца и ученици със специални образователни потребности. |  |  |  |
| Приоритетна ос 5: Социално включване и насърчаване на социалната икономика” | Изграждане на социални предприятия чрез подкрепа на инициативността и предприемачеството, увеличаване на социалните услуги и дейности, с цел осигуряване на достоен и независим живот на хора с увреждания и самотно живеещи. Промяна в отрицателните обществени нагласи по отношение на зависимите, чрез прилагане на нови и ефективни комплексни модели за социално включване иа тези целеви групи. |  |  |  |

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007-2013

- Данни за страната (по информация от ИСУН):

- Бюджет на ОПРКБИ за програмния период 2007-2013 г.: 2 273 096 041 лева (от ЕФРР - 1 932 131 636 лева и от НФ – 340 964 405 лева)

- Бюджет на ОПРКБИ за 2011 г.: 371 725 807 лева (от ЕФРР - 315 966 936 лева и от НФ – 55 758 871 лева) при 347 213 689 лева за 2010 г.

- Договорени средства към 2011 г.:  880 687 298 лева

- Изплатени средства през 2011 г.: 89 687 912 при 432 851 012 лева през 2010 г.

Видно от посочените данни за разпределението и финансовото изпълнение на ОПРКБИ на национално ниво през 2011 г. в сравнение с 2010 г. е налице увеличение на общия бюджет с  24 512 118 лева и значително намаление на изплатените средства – с 343 163 100 лева.

- Данни за СИР (по информация от УО на ОПРКБИ):

- Общо сключени и в процес на изпълнение договори в СИР към 31.12.2011 г. – 139

- Обща стойност  на сключените договори в СИР в лева – 107 970 271,13

С най-голям брой сключени и изпълнявани през 2011 г. договори по ОПРКБИ е област Варна - 85, следвана от област Шумен - с 27 договора, област Добрич - със 17 договора и област Търговище - с 10 договора.

Таблица 16. Изпълнение и социално-икономическо въздействие на ОПРКБИ
на територията на СИР към 31.12.2011 г.

| Приоритетна ос Наименование | Процедура Наименование |  | Брой сключени договори по области към 31.12.2011г. | Обща стойност на скючените договори към 31.12.2011 г. (лв.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритетна ос 1: Развитие на икономика базирана на знанието и иновационни дейности |  |  |  |  |
|  | 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия” Процедура BG161PO005/08/1.30/01/01 - Техническа помощ |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 3 | 872 213,24 |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0 |
|  |  |  | Търговище -0 | 0 |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0 |
|  |  |  | СИР - 3 | 872 213,24 |
|  | BG161PO003/1.1.1-04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги” |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 4 | 3 691 822,22 |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0 |
|  |  |  | Търговище -0 | 0 |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0 |
|  |  |  | СИР - 4 | 3 691 822,22 |
| ОБЩО ЗА ПРИОРИТЕТ 1: 7 |  |  |  | 4 564 035,46 |
| Приоритетна ос 2 : Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда |  |  |  |  |
|  | BG161PO003-2.1.01 „Технологична модернизация в предприятията”Процедура BG161PO005/08/2.30/01/03 |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 5 | 2 178 015,00 |
|  |  |  | Добрич - 2 | 716 553,00 |
|  |  |  | Търговище -2 | 15 232 364,00 |
|  |  |  | Шумен - 2 | 1 729 880,00 |
|  |  |  | СИР - 11 | 19 856 812,00 |
|  | BG161PO003-2.1.02 „Покриване на международно признати стандарти” |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 10 | 738 056,00 |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0 |
|  |  |  | Търговище -2 | 235 700,00 |
|  |  |  | Шумен - 6 | 843 944,00 |
|  |  |  | СИР - 18 | 1 817 700,00 |
|  | BG161PO003-2.1.03 „Покриване на международно признати стандарти” |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 11 | 509 663,00 |
|  |  |  | Добрич - 2 | 103 600,00 |
|  |  |  | Търговище -2 | 219 460,00 |
|  |  |  | Шумен - 4 | 105 860,00 |
|  |  |  | СИР - 19 | 938 583,00 |
|  | BG161PO003-2.1.04 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 7 | 8 992 195,49 |
|  |  |  | Добрич - 5 | 2 295 861,66 |
|  |  |  | Търговище -1 | 1 586 575,00 |
|  |  |  | Шумен - 6 | 9 673 118,64 |
|  |  |  | СИР - 19 | 22 547 750,79 |
|  | BG161PO003-2.1.05 „Технологична модернизация в големи предприятия” |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 1 | 6 491 832,00 |
|  |  |  | Добрич - 1 | 2 550 000,00 |
|  |  |  | Търговище -0 | 0 |
|  |  |  | Шумен - 1 | 10 211 731,00 |
|  |  |  | СИР - 3 | 19 253 563,00 |
|  | BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 11 | 10 271 314,95 |
|  |  |  | Добрич - 5 | 5 175 657,87 |
|  |  |  | Търговище -2 | 4 538 663,00 |
|  |  |  | Шумен - 4 | 3 310 952,19 |
|  |  |  | СИР - 22 | 23 296 588,01 |
|  | BG161PO003-2.1.07 „Технологична модернизация в големи предприятия” |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 0 | 0 |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0 |
|  |  |  | Търговище -0 | 0 |
|  |  |  | Шумен - 1 | 4 134 071.00 |
|  |  |  | СИР - 1 | 4 134 071.00 |
|  | BG161PO003-2.1.08 „Покриване на международно признати стандарти” |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 27 | 2 670 184,66 |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0 |
|  |  |  | Търговище -1 | 179 919.00 |
|  |  |  | Шумен - 3 | 658 259,90 |
|  |  |  | СИР - 31 | 3 508 363,56 |
|  | BG161PO003-2.1.10 „Подкрепа за предприятия и кооперации за хора с увреждания” |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 4 | 719 065,80 |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0 |
|  |  |  | Търговище -0 | 0 |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0 |
|  |  |  | СИР - 4 | 719 065,80 |
|  | BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 2 | 1 051 070,00 |
|  |  |  | Добрич - 2 | 6 282 669,51 |
|  |  |  | Търговище -0 | 0 |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0 |
|  |  |  | СИР - 4 | 7 333 739,51 |
| ОБЩО за ПРИОРИТЕТ 2: |  |  | 132 | 103 406 235,67 |
| Общо сключени договори по ПРСР в СИР - 139 По области: Варна - 85 Добрич - 17 Търговище- 10 Шумен- 27 |  |  |  | 107 970 271,13 |
| Социално-икономическо въздействие на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” СИР: |  |  |  |  |
| Приоритетна ос 1: Развитие на икономика базирана на знанието и иновационни дейности |  | Утвърждаване на фирмата, като надежден, коректен и отговорен партнъор, конкурентноспособен на пазара на интелигентните бизнес решения и водещ доставчик на системи и приложения в областта на комуникационните и телекомуникационни технологии чрез разработване на иновативна интеграционна софтуерна платформа за визуално проектиране и изпълнение на комуникационни бизнес процеси ; повишаване ефективността на бизнес процесите в малки и средни предприятия и др. |  |  |
| Приоритетна ос 2 : Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда |  | Интензификация на технологичните процеси при производството; модернизация, усъвършенстване и разширяване на обхвата на производствения процес; увеличаване на производителността и намаляване на разходите за 1-ца продукция; привличане на чуждестранни клиенти и повишаване на годишните приходи от експортна дейност; подобряване на качеството на продукцията; намаляване на ръчния труд; увеличаване на асортимента на произведените изделия; внедряване на система за управление на качеството (СУК) и постигане на международни стандарти за управление на качеството; покриване на всички законови изисквания във връзка с опазване на околната среда; подкрепа за предприятия и кооперации за хора с увреждания и др. |  |  |

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ” 2007-2013

- Данни за страната (по информация от ИСУН):

- Бюджет на ОПАК за програмния период 2007-2013 г.: 353 592 720 лева (от ЕСФ - 300 553 812 лева и от НФ - 53 038 908 лева)

- Бюджет на ОПАК за 2011 г.: 57 824 014 лева (от ЕСФ - 49 150 413 лева и от НФ - 8 673 601 лева) при 54 011 018 лева за 2010 г.

- Договорени средства към 2011 г.: 110 303 920 лева

- Изплатени средства през 2011 г.: 11 774 176 лева при 14 329 858 лева през 2010 г.

Видно от посочените данни за разпределението и финансовото изпълнение на ОПАК на национално ниво през 2011 г. в сравнение с 2010 г. е налице увеличение на общия бюджет с 3 812 996 лева и намаление на изплатените средства – с 2 555 682 лева.

- Данни за СИР  (по данни на УО на ОПАК):

- Общо сключени и в процес на изпълнение договори в СИР към 31.12.2011 г.– 5, от които 2 са в област Варна и по 1 договор в областите Добрич, Търговище и Шумен.

- Обща стойност  на сключените договори  в СИР в лв. - 3 962 873,16.

Таблица 17. Изпълнение и социално-икономическо въздействие на ОПАК
на територията на СИР към 31.12.2011 г.

| Приоритетна ос Наименование | Процедура Наименование | Брой сключени договори по области към 31.12.2010г. | Обща стойност на скючените договори към 31.12.2010 г. (лв.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Приоритетна ос 1: „Добро управление” |  |  |  |
|  | Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики” |  |  |
|  |  | Варна - 0 |  |
|  |  | Добрич - 1 | 270 058,68 |
|  |  | Търговище - 0 |  |
|  |  | Шумен - 0 |  |
|  |  | СИР - 1 | 270 058,68 |
|  | Общо по Приоритетна ос 1 в СИР - 1 |  | 270 058,68 |
| Приоритетна ос 2: „Управление на човешките ресурси” |  |  |  |
|  | Подприоритет 2.1 „Компетентна и ефективна държавна администрация” |  |  |
|  |  | Варна - 1 | 610 400,00 |
|  |  | Добрич - |  |
|  |  | Търговище - |  |
|  |  | Шумен - 1 | 579 960,00 |
|  |  | СИР - 2 | 1190 360,00 |
|  | Общо по Приоритетна ос 2 в СИР - 2 |  | 1190 360,00 |
| Приоритетна ос 3: „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление” |  |  |  |
|  | Подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление” |  |  |
|  |  | Варна - 1 | 2 152 174,40 |
|  |  | Добрич - 0 |  |
|  |  | Търговище - 1 | 350 280,08 |
|  |  | Шумен - 0 |  |
|  |  | СИР - 2 | 2 502 454 ,48 |
|  | Общо по Приоритетна ос 3 в СИР - 2 |  | 2 502 454 ,48 |
| Общо сключени договори по ОПАК в СИР - 5 По области: Варна- 2 Добрич- 1 Търговище- 1 Шумен- 1 |  |  | 3 962 873,16 |
| Социално-икономическо въздействие на ОПAK в СИР: |  |  |  |
| Приоритетна ос 1: „Добро управление” | Съдействие за оптимизиране на процеса на формиране на качествени политики в общинските администрации чрез по-широко прилагане на принципа на партньорство |  |  |
| Приоритетна ос 2: „Управление на човешките ресурси” | Съдействие за подобряване на управлението на човешките ресурси и внедряване на модерни политики в администрациите с акцент върху структурите с компетенции в образованието и здравеопазването |  |  |
| Приоритетна ос 3: „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление” | Съдействие за подобряване на административното обслужване и постигане на добро управление чрез предоставяне на качествени и насочени към потребителя административни услуги от добре обучени служители в рационално изградени структури на ефективна, прозрачна и модерна общинска администрация. |  |  |

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ” 2007-2013

- Данни за страната (по информация от ИСУН):

- Бюджет на ОПТП за програмния период 2007-2013 г.: 353 592 720 лева (от ЕФРР -  лева и от НФ - лева)

- Бюджет на ОПТП за 2011 г.: 18 173 261 лева (от ЕФРР -  15 447 272 лева и от НФ - 2 725 989  лева) при 16 974 893 лева за 2010 г.

- Договорени средства към 2011 г.:  49 613 766 лева

- Изплатени средства през 2011 г.: 12 929 788 лева при  7 984 725 лева през 2010 г.

Според посочените данни за разпределението и финансовото изпълнение на ОПТП на национално ниво през 2011 г. в сравнение с 2010 г. е налице увеличение на общия бюджет с 1 198 368 лева и на изплатените средства – сответно с 4 945 063 лева.

- Данни за СИР  (по данни на УО на ОПТП):

- Общо сключени и в процес на изпълнение договори в СИР към 31.12.2011 г.– 4, по 1 договор в областите Варна Добрич, Търговище и Шумен.

- Обща стойност  на сключените договори  в СИР в лв. - 1 699  833,09 лв.

Сключените договори са по обявената през ноември 2010 г., процедура „Функциониране на национална мрежа от областни информационни центрове за кохезионната политика в България”, финансирана по ОПТП, приоритетна ос 3, мярка на подкрепа 3, за „осигуряване на ефективно функциониране на 27-те областни информационни центрове, предоставящи информация за кохезионната политика, нейните цели и съществуващите в България възможности”, като през 2011 г.  в общините, на чиято територия са административните центрове на 27-те области в България, са изградени и вече функционират областни информационни центрове, в т. ч. 4 броя в СИР.

Таблица 18. Изпълнение и социално-икономическо въздействие на ОП „Техническа помощ” в Североизточен район към 31.12.2011 г.

| Приоритетна ос Наименование | Процедура Наименование | Брой сключени договори по области към 31.12.2010г. | Обща стойност на скючените договори към 31.12.2010 г. (лв.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Приоритетна ос 3: Популяризиране на европейската кохезионна политика и нейните цели в България и осигуряване на обща и статистическа информация |  |  |  |
|  | Мярка на подкрепа 3: Функциониране на национална мрежа от областни информационни центрове за кохезионната политика в България. |  |  |
|  |  | Варна - 1 | 499 999.55 |
|  |  | Добрич - 1 | 399 998.99 |
|  |  | Търговище - 1 | 399 937.70 |
|  |  | Шумен - 1 | 399 896.85 |
|  |  | СИР - | 1 699 833,09 |
|  | Общо по Приоритетна ос 3 в СИР - 4 |  | 1 699 833,09 |
| Общо сключени договори по ОПТП в СИР - 4 По области: Варна - 1 Добрич- 1 Търговище- 1 Шумен- 1 |  |  | 1 699 833,09 |
| Социално-икономическо въздействие на ОПТП в СИР: |  |  |  |
| Приоритетна ос 3: Популяриз. на европейската кохезионна политика и нейните цели в България и осигуряване на обща и статистическа информация | Създадени и функциониращи 4 областни нформационни центрове в общините – областни центрове Варна, Добрич, Търговище и Шумен, за популяризиране на европейската кохезионна политика и нейните цели в България и за осигуряване на обща и статистическа информация. Съдействие за осигуряване на лесен достъп до информация по отношение на целите на кохезионната политика на ЕС и НСРР, както и за осигуряване на правото на справедлив и пълен достъп до информация чрез широк набор от средства относно възможностите за финансиране по СКФ за всички социални, етнически и възрастови групи. |  |  |

Обща стойност на сключените и изпълнявани договори по Оперативните програми, съфинансирани от ЕСФ и КФ на територията на Североизточен район към 31.12.2011г.

Към 31.12.2011 г. на територията на СИР по 7-те Оперативни програми, съфинансирани от структурните инструменти на ЕС са сключени и са в процес на изпълнение общо 291 договора, при 374 през 2010 г., като причина за намалението е приключване или прекратяване на договори. Общата стойност на  сключените и в процес на изпълнение договори по оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС към 31.12.2011 г. е 485 189 989,34 лева при 385 065 006,63 лева през 2010 г., т.е. налице е нарастване на стойността със 100 124 982,71 лева.

Таблица 19. Изпълнение на 7-те Оперативни програми 2007-2013, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС, на територията на СИР към 31.12.2011 г. (по информация от представителите на УО в РКК към РСР СИР)

| Оперативна програма (наименование) | Общо сключени и в процес на изпълнение договори към 31.12.2011 г. (брой) | Обща стойност на скючените договори към 31.12.2011 г. (лв.) |
| --- | --- | --- |
| Регионално развитие | 62 | 152 359 106,40 |
| Околна среда | 25 | 210 615 060.95 |
| Човешки ресурси | 56 | 8 582 844,61 |
| Конкурентоспособност | 139 | 107 970 271,13 |
| Администр. капацитет | 5 | 3 962 873,16 |
| Транспорт | 0 | 0 |
| Техническа помощ | 4 | 1 699 833,09 |
| Общо по ОП | 291 | 485 189 989,34 |

Според представената от Централното координационно звено информация, изпълнението на оперативните програми в Североизточен район с натрупване към 31.12.2011 г. по отношение на договорените средства е 653 111 708,21 лв., което е 6,37% от общо договорените за страната от началото на периода 15 684 187 339,81 лв., а изплатените средства с натрупване от началото на периода са 164 321 778,03 лв. или 5,58% от  извършените  плащания по всички оперативни програми.

С най-висок процент договорени и изплатени средства в СИР са ОПРР и ОПОС. С най-нисък процент договорени средства са ОПТП и ОПРЧР, а с най-нисък процент изплатени средства са ОПТП и ОПКБИ.

Таблица 20. Изпълнение на оперативните програми в Североизточен регион към 31.12.2011 г.   (по данни от ЦКЗ)

| Изпълнение на оперативните програми в Североизточен регион към 31.12.2011 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА | Бюджет | Договорени | % от ОП | Платени | % от ОП | Договорени (СИР) | % | Изплатени (СИР) | % |
| ОП Регионално развитие | 3 131 821 211,90 | 2 215 281 741,61 | 70,73 | 632 214 264,91 | 20,19 | 300 498 743,91 | 13,56 | 103 929 433,51 | 16,44 |
| ОП Техническа помощ | 111 129 139,91 | 46 807 584,43 | 42,12 | 23 735 910,60 | 21,36 | 1 699 827,77 | 3,63 | 339 966,61 | 1,43 |
| ОП Конкурентоспособност | 2 273 096 041,11 | 953 485 799,41 | 41,95 | 529 568 831,25 | 23,30 | 107 970 215,13 | 11,32 | 4 753 585,30 | 0,90 |
| ОП Транспорт | 3 918 468 568,90 | 3 405 403 887,62 | 86,91 | 888 320 262,08 | 22,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОП Околна среда | 3 521 957 127,09 | 1 875 038 494,78 | 53,24 | 387 374 797,19 | 11,00 | 212 811 386,78 | 11,35 | 41 578 509,07 | 10,73 |
| ОП Развитие на човешките ресурси | 2 374 122 530,87 | 1 544 665 494,97 | 65,06 | 384 470 935,42 | 16,19 | 20 465 714,51 | 1,32 | 9 253 399,26 | 2,41 |
| ОП Администрaтивен капацитет | 353 592 720,03 | 209 316 577,17 | 59,20 | 98 836 075,46 | 27,95 | 9 665 820,11 | 4,62 | 4 466 884,28 | 4,52 |
| ОБЩО | 15 684 187 339,81 | 10 249 999 579,99 | 65,35 | 2 944 521 076,91 | 18,77 | 653 111 708,21 | 6,37 | 164 321 778,03 | 5,58 |

- Брой на сключените и изпълнявани на територията на СИР през 2011 г. договори по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., финансирана от ЕЗФРСР и по Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013 г., финансирана от ЕФР (бр.):

Финансирането на инвестиции за съхранение и развитие на селските райони и за устойчиво развитие на рибарството и аквакултурите, като част от Общата селскостопанска политика и от Общата политика по рибарство на ЕС, се осъществява чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския фонд за рибарство (ЕФР).

По Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. ЕЗФРСР финансира и субсидира в селските общини в България, в т.ч. и в СИР, инвестиции за развитие на селското стопанство, както и за подобряване на инфрастуктурата, стартиране на малък бизнес, селски туризъм и други алтернативни дейности.

По Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013 г. ЕФР финансира в България, в т.ч. и в СИР инвестиции за развитие на риболовния флот и аквакултурното производство, преработвателната промишленост и маркетинга, за насърчаване на колективни дейности и устойчиво развитие на крайбрежните рибарски зони.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013

- Данни за СИР (по информация от УО на ПРСР):

- Общо сключени договори в СИР към 31.12.2011 г. – 20, като с най-голям брой договори е област Добрич – 6, следвана от Търговище - 5 и Шумен -5 и Варна - с 4 договора.

- Обща стойност на проектите в лева – 38 101 535,85

Таблица 22. Одобрени проекти по ПРСР по области в СИР към 31.12. 2011 г.

| Приоритетна ос Наименование | Процедура Наименование | Брой сключени договори по области към 31.12.2011г. | Обща стойност на скючените договори към 31.12.2011 г. (лв.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Приоритетна ос 2: Опазване на природните ресурси и околната среда в селските райони |  |  |  |
|  | Мярка 223 Първоначално залесяване на неземеделски земи |  |  |
|  |  | Варна - 0 | 0 |
|  |  | Добрич - 0 | 0 |
|  |  | Търговище - 1 | 295 982,00 |
|  |  | Шумен - 0 | 0 |
|  |  | СИР - 1 | 295 982,00 |
|  | ОБЩО ЗА ПРИОРИТЕТНА ОС 2: 295 982,00 |  |  |
| Приоритетна ос 3: Подобряване качеството на живот и разнообразяване на възможностите за заетост в селските райони |  |  |  |
|  | Мярка 313 Насърчаване на туристическите дейности |  |  |
|  |  | Варна - 1 | 299 304,00 |
|  |  | Добрич - 1 | 320 370,00 |
|  |  | Търговище - 1 | 384 314,00 |
|  |  | Шумен - 1 | 212 026,00 |
|  |  | СИР - 4 | 1 216 014,00 |
|  | Мярка 321 Основни услуги за икономиката и населението в селските райони |  |  |
|  |  | Варна - 1 | 3 312 710,00 |
|  |  | Добрич - 2 | 7 378 792,00 |
|  |  | Търговище -0 | 0 |
|  |  | Шумен - 3 | 5 537 688,00 |
|  |  | СИР - 6 | 16 229 190,00 |
|  | Мярка 322 Обновяване и развитие на селата |  |  |
|  |  | Варна - 1 | 1 942 078,00 |
|  |  | Добрич - 2 | 2 508 018,00 |
|  |  | Търговище -2 | 2 763 148,00 |
|  |  | Шумен - 1 | 1 426 654,00 |
|  |  | СИР - 6 | 8 639 898,00 |
|  | ОБЩО ЗА ПРИОРИТЕТНА ОС 3: 26 085 102,00 |  |  |
| Приоритетна ос 4: Лидер |  |  |  |
|  |  | Варна - 1 | 3 910 238,85 |
|  |  | Добрич - 1 | 3 898 900,00 |
|  |  | Търговище -1 | 3 911 313,00 |
|  |  | Шумен - 0 | 0 |
|  |  | СИР- 3 | 11 720 451,85 |
|  | ОБЩО ЗА ПРИОРИТЕТНА ОС 4: 11 720 451,85 |  |  |
| Общо сключени договори по ПРСР в СИР - 20 По области: Варна - 4 Добрич - 6 Търговище- 5 Шумен- 5 |  |  | 38 101 535,85 |
| Социаално-икономическо въздействие на ПРСР в СИР |  |  |  |
| Приоритетна ос 2: Опазване на природните ресурси и околната среда в селските райони Приоритетна ос 3: Подобряване качеството на живот и разнообразяване на възможностите за заетост в селските райони Приоритетна ос 4: Лидер | Мярка 223 Първоначално залесяване на не земеделски земи има за цел опазване на околната среда – почвите от ерозия и опустиняване, пречистване на въздуха, създаване на естетика и резерв за дърводобивната, дървопреработващата и мебелната промишленост, възможност за развитие на туризма и курортното дело в общини с лесистост по-малка от 60% или райони с висок и среден риск от ерозия. Това въздействие се постига със следните дейности: 1. Създаване на горски култури, което включва: а) изготвяне на технологичен план за залесяване; б) почвена подготовка; в) транспорт и временно съхранение на посадъчния материал; г) закупуване на посадъчен материал; д) разходи за труд при залесяване; е) ограждане на залесената територия. 2. Поддържане на създадените горски култури, което включва: а) попълване (презасяване или презасаждане); б) отглеждане на новосъздадените горски култури до 5 години след залесяването. Мярка 313 цели да се подобри туристическата инфраструктура, както и да се разнообразят атракциите и съоръженията за посетителите в селските райони. Насърчава се развитието на интегриран селски туризъм, който спомага за по-голяма заетост, а оттам и за растеж на доходите в селските райони в общини с население под 10 000 жители. Мярка 321 цели подобряване на: - Мобилността на работната сила и привлекателността за развитие на бизнес в селските райони чрез подобряване на пътната инфраструктура; - Условията за живот чрез достъп до качествена водоснабдителна и канализационна инфраструктура в населени места с до 2 000 еквивалентни жители на територията; - Достъпа до услуги, свързани с култура, спорт, свободно време и отдих; - Достъпа до социални услуги и по-специално на децата и уязвимите групи от населението; - Достъпа до услуги, свързани с информационните и комуникационните технологии. По Мярка 322 се цели подобряване качеството на живот, обновяване и развитие на селата чрез: 1. Рехабилитация на обществени зелени площи – паркове и градини, детски площадки и съоръженията към тях, в т. ч. доставка на съоръжения; 2. Реконструкция и ремонт на обществени сгради с местно историческо и културно значение и подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална планировка; 3. Реконструкция и ремонт на сгради с религиозно значение и подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална планировка; 4. Ремонт на фасади на частни сгради и прилежащите пространства, както и вертикална планировка, ако са включени в интегриран план за обновяване на населеното място; 5. Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади, улично осветление; 6. Изготвяне на интегрирани планове за обновяване на населеното място, ако планът включва някоя от изброените инвестиционни дейности. ЛИДЕР подпомага създаването и функционирането на местни инициативни групи (МИГ), обхващащи територия с минимум 10 000 и максимум 100 000 жители (вкл. градове в селските райони) и оказва финансова помощ за разработването и изпълнението на стратегии за местно развитие. |  |  |

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР „РИБАРСТВО” 2007-2013

- Данни за СИР (по информация от УО на ОПРСР  към  31.12.2011 г.):

- Общ брой подписани договори: 9, от които 8 договора в област Варна и 1 – в област Добрич

- Общо договорирани средства в лева:  9 598 146.75

Таблица 21. Одобрени проекти по ОПРСР в СИР към 31.12.2011 г.

| Приоритетна ос Наименование | Процедура Наименование |  | Брой сключени договори по области към 31.12.2011г. | Обща стойност на скючените договори към 31.12.2011 г. (лв.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритетна ос 1: „Мерки за приспособяване на българския риболовен флот” |  |  |  |  |
|  | Мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности” |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 6 | 700 951.35 |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0.00 |
|  |  |  | Търговище - 0 | 0.00 |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0.00 |
|  |  |  | СИР - 6 | 700 951.35 |
| ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1: |  |  | ОБЩО СИР - 6 | 700 951.35 |
| Приоритетна ос 2: „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” |  |  |  |  |
|  | Мярка 2.1. „Производствени инвестиции в аквакултурата” |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 2 | 1 865 588.35 |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0.00 |
|  |  |  | Търговище - 0 | 0.00 |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0.00 |
|  |  |  | СИР - 2 | 1 865 588.35 |
| Приоритетна ос 4 -Устойчиво развитие на рибарските области |  |  |  |  |
|  | Мярка 4.1. Развитие на рибарските области: |  |  |  |
|  | – Подмярка 4.1.А. Финасова подкрепа за прилагане местните стратегии за развитие и покриване на оперативните разходи на рибарските групи |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 0 | 0.00 |
|  |  |  | Добрич - 1 | 7 031 607.05 |
|  |  |  | Търговище - 0 | 0.00 |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0.00 |
|  |  |  | СИР - 1 | 7 031 607.05 |
| ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 2: |  |  | ОБЩО СИР - 3 | 8 897 195.40 |
| ОБЩО ПО ОПОС - СИР и по Области : |  |  | 9 Варна 8 Добрич 1 Търговище 0 Шумен 0 | 9 598 146.75 |
| Социално-икономическо въздействие на ОПРС „Рибарство” /2007-2013/ г. в СИР: |  |  |  |  |
| Приоритетна ос 1 „Мерки за приспособяване на българския риболовен флот” |  | По Мярка 1.1. ще бъдат подпомагани инвестиции, допринасящи за постигане на целта на мярката, а именно: приспособяване риболовното усилие на българския риболовен флот в съответствие с наличните и достъпни ресурси и съобразно капацитета на риболовния флот. |  |  |
| Приоритетна ос 2: „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” |  | По Мярка 2.1. целта е да се насърчи развитието на качествените, устойчиви, а следователно и рентабилни аквакултури, които опазват околната среда и създават работни места. |  |  |
| Приоритетна ос 4 -Устойчиво развитие на рибарските области |  | По Мярка 4.1. ще се подпомагат два вида дейности: •Организирането и функционирането на рибарските групи; •Дейности за местно развитие, представени от местни жители или предприети от самите групи. Групата ще бъде отговорна за избора от дейности, които ще се подпомагат. |  |  |

Обща стойност на сключените договори по Оперативните програми,

съфинансирани от ЕЗФРСР и ЕФР на територията на СИР към 31.12.2011 г.

През 2011 г. по ПРСР и ОПРСР, съфинансирани от ЕЗФРСР и ЕФР, на територията на СИР са сключени общо 29 договора на обща стойност 47 699 682.60 лева. Изпълняваните мерки и проекти по ПРСР и ОПРСР са в съответствие с целите на националната политика за развитие на селските райони и на рибарския сектор,  както и с целите на ОСП и ОПР на ЕС.

Таблица 23. Обща стойност на сключените договори по ПРСР и ОПРСР 2007-2013, на територията на СИР към 31.12.2011 г. /по информация от представителите на УО на ПРСР и ОПРСР /

| Оперативна програма (наименование) | Общо сключени договори към 31.12.2011г. (брой) | Обща стойност на скючените договори към 31.12.2011 г. (лв.) |
| --- | --- | --- |
| Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г | 20 | 38 101 535,85 |
| Оперативна програма за разв. на сектор „Рибарство”2007-2013 г. | 9 | 9 598 146.75 |
| Общо по ПРСР и ОПРСР | 29 | 47 699 682.60 |

СПЕЦИФИЧНИ ИНДИКАТОРИ:

Индикатор за резултат

- Брой служители, преминали обучение за развитие на уменията за управление на проекти, финансов контрол и прилагане на интегрирани системи за развитие (%)

Предвид неосигуреността на систематизирани статистически данни по посочения индикатор в официалния източник за информация – НСИ, информацията е събрана от общинските и областните администрации в СИР със съдействието на Председателя на РСР СИР, областните управители и кметовете на общини. Данните сочат значително увеличение на обучените специалисти, въпреки икономическата и финансова криза и ограничените в тази връзка и през 2011 г. бюджети на областните и общински администрации в СИР.

- Брой обучени служители за развитие на уменията за управление на проекти, финансов контрол и прилагане на интегрирани системи за развитие от областните администрации в СИР през 2011 г.

Общо от 4-те областни администрации на областите в СИР – Варна,  Добрич, Търговище и Шумен през 2011 г. са преминали обучения за управление на проекти, финансов контрол и прилагане на интегрирани системи за развитие 42 експерти и специалисти, което представлява 30,88 % от общия брой 136 служители по щата на посочените администрации  и e налице увеличение с 13,23 процентни пункта спрямо 2010 г. (24 служители или 17,65 %), както следва:

ОА Варна   - 26 служители от общия брой 50 служители или 52%

ОА Добрич  - 4 служители от общия брой 32 служители или 12,5%

ОА Търговище – 8 служители от общия брой 32 служители или 27,6%

ОА Шумен – 4 от общия брой 32 служители или 12,5%

В сравнение с 2010 г., през 2011 г. намаление на броя обучени служители се отчита само за Областна администрация Добрич, а в останалите Областните администрации Варна, Търговище и Шумен е налице увеличение на броя служители, преминали специализирани обучения за повишаване на квалификацията и ефикасността на работа.

- Брой обучени служители за развитие на уменията за управление на проекти, финансов контрол и прилагане на интегрирани системи за развитие от общинските администрации в СИР през 2011 г.:

Общият брой експерти и специалисти, преминали обучения за управление на проекти, финансов контрол и прилагане на интегрирани системи за развитие от общинските администрации в СИР от ниво 2 през 2011 г. е 500, съответно: oт област Варна – 355; oт област Добрич – 74; oт област Търговище – 30; oт област Шумен – 41.

Поради различните източници на предоставената информация за 2010 г. и за 2011 г. сравнение на данните за общините с предходната година не може да се направи.

Индикатори за продукт:

- Брой проекти и инициативи за междурегионално сътрудничество (бр.)

Както е очетено и в Междинната оценка за изпълнението на РПР СИР 2007-2013 г., в подкрепа на връзките между Цел 1 и Цел 3 на Кохезионната политика на ЕС, мерки за междурегионално сътрудничество в България, в т.ч. и в СИР от ниво 2 се реализират по ОПРР, която се финансира от ЕФРР, в рамките на операция „Междурегионално сътрудничество” на Приоритетна ос 4 "Регионални и местни мрежи, сътрудничество и капацитет за усвояване" и по ОПАК, съфинансирана от ЕСФ, като през 2011 г. на територията на СИР по двете програми са изпълнявани общо 3 проекта с международно участие:

- По ОПРР през 2011 г. на територията на СИР по Приоритетна ос 4: Местно развитие и сътрудничество Операция 4.2. Междурегионално сътрудничество на територията на СИР  в процес на изпълнение е 1 проект на община Генерал Тошево „Споделяне на успешни европейски практики при планиране и управление н градовете за устойчиво развитие на община Генерал Тошево”, целящ да насърчи и улесни процеса на планиране и управление на градските зони на Община Генерал Тошево, чрез междурегионално сътрудничество с община Ефкарпия, Гърция. Стойността на проекта е 149 880 лева.

- По ОПАК през 2011 г. дейности за сътрудничество, обмяна на опит и добри практики са включени в 2 проекта от реализираните на територията на СИР: проектът на Община Варна „Изграждане на партньорска мрежа за междурегионално сътрудничество в областта на управлението на човешките ресурси между Община Варна, Република България, Департамент Нор, Република Франция и Община Дордрехт, Кралство Нидерландия” на стойност 415 652,60 лв. с цел повишаване капацитета за ефективно управление на човешките ресурси в общинска администрация на община Варна чрез имплементиране на опит и добри практики от сходни административни структури на държави членки на ЕС и проектът на Община Попово „Община Попово – модерна администрация в услуга на гражданите и бизнеса” на стойност 350 280,08 лв., имащ за цел подобряване на административното обслужване и модернизиране на предлаганите услуги и въвеждане на електронни административни услуги, вкл. и чрез проучване на опит и добри практики при предоставяне на е-услуги в страни от ЕС.

В рамките на Цел 3 "Европейско териториално сътрудничество" територията на СИР към 31.12.2011 г. е избираема и за осъществяване на проекти по програмите за териториално сътрудничество за периода 2007-2013 (Програми за ТГС по вътрешните граници на ЕС и Многонационални и хоризонтални програми), които чрез подхода на широкото партньорство на заинтересовани страни от различни сектори и нива на управление допринасят за интегрирано териториално развитие: ОПТС «България – Румъния 2007-2013 г.», ОПТС «Югоизточна Европа 2007 – 2013 г.”, ОПМС INTERREG IVC, ОП  УРБАКТ  II  „Мрежа за градско развитие”, СОП „Черноморски басейн 2007-2013 г.”, Седма рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности 2007 – 2013 г. и други Общностни програми.

Целта на финансираните от ЕС програми за трансгранично, транснационално и муждурегионално сътрудничество е да осигурят рамка за обмен на опит между националните, регионалните и местните участници от различни държави-членки, както и съвместни действия за намиране на общи решения на проблемите, пред които са изправени регионите и които все по-често пресичат националните/регионалните граници и изискват общи съвместни действия на съответното териториално равнище.

Участие на бенефициенти от СИР в проекти по програми за териториално и трансгранично сътрудничество през 2011 г.:

Програми за ТГС по вътрешните граници на ЕС

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ - РУМЪНИЯ  2007-2013

ОПТГС «България–Румъния 2007-2013 г.» постановява рамката за европейско териториално трансгранично сътрудничество между румънските и българските гранични региони. Управляващ орган на програмата е Министерство на регионалното развитие и туризма на Румъния, а Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество" в МРРБ изпълнява функциите на Национален партниращ орган.

За Североизточен район избираема по ОПТГС България – Румъния 2007-2013 г.  е територията на област Добрич, с всичките 8 общини (Балчик, Генерал Тошево, град Добрич, Добричка, Каварна, Крушари, Тервел и Шабла)

- Данни за програмата (по информация от ГД „УТС”, МРРБ към 31.12.2011 г.):

- Общ бюджет на програмата: 262 000 000 Евро, от които 217,8 млн. евро са осигурени от ЕФРР и 44,2 млн. евро - от национално съфинансиране на двете страни;

- Общо отворени покани за проектни предложения - 4

- Общ брой подадени проектни предложения по 4-те покани: 392

- Общ брой одобрени проекти по 4-те покани: 225 на стойност 405 935 922,04 EUR

- Общ брой сключени договори по проекти по 4-те покани: 108  на обща стойност 180 075 552,44 EUR

- Данни за СИР (по информация от ГД „УТС”, МРРБ към  31.12.2011 г.):

- Общ брой подадени проектни предложения от област Добрич по 4-те покани: 24

- Общ брой сключени договори по проекти от област Добрич през 2011 г. - 6 на обща стойност 7 437 631,17 евро.

На територията на СИР в област Добрич през 2011 г. са изпълнявани общо 13 проекта на обща стойност 10 146 766,25 евро. Очакваните резултати от изпълнението на проектите са: укрепване на връзките за сътрудничество между общностите в граничната зона и установяване на партньорства за постигане на съвместните цели; намаляване на изолацията чрез подобряване на достъпа до транспортните мрежи и услуги, информации и съобщения; подобряване на управлението и на опазването на околната среда, както и предотвратяване на природни и технологични рискове; подобряване и съвместно използване на инфраструктурата, особено в сектори като туризъм, образование, иновации и познания; насърчаване на предприемачеството; подобряване на приспособимостта към икономическите и обществените промени

Таблица 24. Изпълнение на операциите по ОП за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г. в област Добрич - Североизточен район през 2011 г.

| Приоритет № / Операция |  | Бенефициент | Наименование на проекта | Общ размер договорено финансиране /евро/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Наименование |  |  |
| 3 | Икономическо и социално развитие | "Търговско-индустриална камара" Добрич | Булгаро-румунска камара за трансгранично сътрудничество | 573 893,41 |
| 3 | Икономическо и социално развитие | Община Генерал Тошево | "Трансграничен регион Генерал Тошево Негру вода – Непозната туристическа дестинация" | 1 086 365,04 |
| 3 | Икономическо и социално развитие | "Търговско-индустриална камара" Добрич | "Създаване на трансгранични конкурентни клъстъри" | 289 729,86 |
| 3 | Икономическо и социално развитие | Висше училище Международен колеж Добрич | TRANS-TOUR-NET: Създаване и маркетинг на пилотен трансграничен туристически продукт в Добруджа | 346 257,50 |
|  |  | Регионален исторически музей Добрич |  | 32 259,00 |
| 3 | Икономическо и социално развитие | Сдружение „Бъдеще за Кардам” | Кръг на приятелството – трансгранично спортно сътрудничество между общините Кардам, България и Негру Вода, Румъния | 19 944,65 |
| 3 | Икономическо и социално развитие | Европейски институт за културен туризъм “EUREKA” | Трасгранична дестинация за културен туризъм „Истър-Понтика” | 193 480,47 |
|  |  | Сдружение Европартньори |  | 145 955,15 |
| 3 | Икономическо и социално развитие | Община Генерал Тошево | Каравана на здравето и образованието | 10 125,00 |
|  |  | Община Тервел |  | 11 125,00 |
| 3 | Икономическо и социално развитие | Добруджанско селскостопанско и бизнес училище | Създаване на възможности за заетост в трансграничния регион чрез идентифициране на иновативни дейности и организиране на специализирани курсове | 391 289,04 |
| 3 | Икономическо и социално развитие | Община град Добрич | Повишаване потенциала за растеж чрез организиране на условия и подобряване на туристическата инфраструктура в трансграничния регион (POFTIC) | 890 583,68 |
|  |  | ПРО ЗОО Добрич |  | 13 026,00 |
| 3 | Икономическо и социално развитие | Добруджански селскостопански институт Генерал Тошево | Интегрирана система за успешно и устойчиво управление на риска за специфичната за Добруджа селскостопанска - ISYS | 386 922,20 |
|  |  | Добруджански съюз за зърнопроизводителите |  | 127 709,45 |
| 3 | Икономическо и социално развитие | Община Генерал Тошево | Отговорно използване на природните ресурси и насърчаване развитието на подходящи форми на алтернативен туризъм | 832 984,55 |
| 2 | Околна среда | Община Крушари | Оборудване за спасяване на нашия живот | 83 250,00 |
|  |  | Община Генерал Тошево |  | 203 250,00 |
| 1 | Достъпност | Община град Добрич | Устойчивост, мобилност, достъпност в трансграничния регион Констанца-Добрич - Транспортна инфраструктура | 4 508 616,25 |
| Общо изпълнявани проекти в СИР през 2011 г. – 13 бр. Обща стойност в евро |  |  |  | 10 146 766,25 |

Многонационални и хоризонтални програми

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА 2007 – 2013

- Данни за програмата (по информация от ГД „УТС”, МРРБ към 31.12.2011 г.):

- Общ бюджет  на програмата за периода 2007 – 2013 г.: 245 111 974 евро (206 691 645 евро от ЕФРР и 38 420 329 евро национално публично съфинансиране, общо за държавите-членки, участващи в програмата).

- Общо отворени покани за проектни предложения – 4

- По 1-ва покана: Подадени проектни предложения от български партньори – 48, одобрени проекти – 40 на обща стойност 76 628 855 евро;

- По 2-ра покана: Подадени проектни предложения от български партньори – 35, одобрени проекти – 26 на обща стойност 43 480 069 евро;

- По 3-та покана (за стратегически проекти) със срок 18.11.2011 г. са подадени 8 проектни предложения с участие на 18 български организации, в ход е оценка и решение за одобряване на проектните предложения;

- По 4-та покана със срок - 25.11.2011 г. е в ход оценка и решение за одобряване на проектните предложения.

- Данни за СИР (по информация от ГД „УТС”, МРРБ към  31.12.2011 г.):

- Общ брой одобрени проекти по I покана – 4

- Общ брой проектни партньора по I покана – 4

- Обща стойност на одобрените проекти по I покана в евро – 525 810,60

- Общ брой одобрени проекти по II покана – 2

- Обща стойност на одобрените проекти по II покана в евро – 247 000,00

В изпълнение на целта на европейското териториално сътрудничество за програмния период 2007 – 2013 г. – насърчаване на балансираното териториално развитие и териториалната интеграция в рамките на избираемата зона на програмата, на територията на СИР през 2011 г. са изпълнявани общо 5 проекта на обща стойност 772 810.60 евро, в т.ч. е продължило изпълнението и на 3 от проектите, одобрени по I-та покана. Проектите съдействат за подобряване процеса на териториална, икономическа и социална интеграция, както и за сближаването, стабилността и конкурентоспособността чрез намиране на общи решения и конкретни резултати, позволяващи осъществяването на бъдещи инициативи и инвестиции.

Таблица 25. Изпълнение на операциите по ОПТС „Югоизточна Европа 2007-2013“ на територията на СИР през 2011 г.

| Първа покана за проектни предложения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритет/ Операция |  | Бенефициент | Наименование на проекта | Общ размер договореното финансиране (евро) |  | Национално съфинансиране (евро) |
| № | Наименование | Наименование |  |  |  |  |
| SEE AF/A/399/1.3/X | Ос № 1: Подкрепа за иновациите и предприемачеството | Агенция за икономическо развитие Варна | AsviLoc Plus Агенции подкрепящи ценността на иновативните системи в регионалните и местни икономии | 188 235,29 |  | 28 235,29 |
| SEE AF/A/744/3.1/X | Ос № 3: Подобряване на достъпността | Община Варна | SEE MMS Югоизточно-европейска схема за управление на мобилността | 101 000, 00 |  | 15 150, 00 |
| SEE AF/A/333/4.2/X | Ос № 4: Развитие на транснационалните връзки за устойчив растеж на областите | Агенция за икономическо развитие Варна | SEPA Устойчиво организирани производствени зони | 236 575,31 |  | 35 486,30 |
| Общо изпълнявани проекти по I покана – 3 бр. Обща стойност |  |  |  |  | 525 810,60 | 78 871,59 |

| Втора покана за проектни предложения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритет/ Операция |  | Бенефициент | Наименование на проекта | Общ размер на договореното финансиране (Евро) | Национално съфинансиране (Евро) |
| № | Наименование | Наименование |  |  |  |
| SEE/B/0005/2.2/X | Ос № 2: Опазване и подобряване на околната среда | Сдружение "Асоциация на българските черноморски общини" (АБЧО) | SEE MARINER Югоизточно-европейска морска и речна обединена система за контрол върху транспортирането на опасни стоки | 157 000, 00 | 23 550, 00 |
| SEE/B/0013/4.3/X | Ос № 4: Развитие на транснационалните връзки за устойчив растеж на областите | Областна администрация Варна | CLEAR Културни ценности и околна среда за свободно време достъпни за всички | 90 000, 00 | 13 500, 00 |
| Общо изпълнявани проекти по II покана– 2 бр. Обща стойност |  |  |  | 247 000,00 | 37 050,00 |

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО  INTERREG IVC 2007-2013

- Данни за програмата (по информация от ГД „УТС”, МРРБ към 31.12.2011 г.):

Програмата цели подобряване ефективността на политиките за регионално развитие в областите иновации, икономика на знанието, околна среда и предотвратяване на риска, модернизация на икономиката и повишаване на конкурентоспособността.

  - Общ бюджет  на програмата за периода 2007 – 2013 г.: 405 094 936 евро

  - Първа покана (21 Септември 2007 – 15 Януари 2008), 41 одобрени проекта с участие на 18 български партньора;

  - Втора покана (27 Октомври 2008 – 30 Януари 2009), 74 одобрени проекта с участие на 22 български партньора;

  - Трета покана (9 Декември 2009 – 5 Март 2010), 7 одобрени проекта с участие на 5 български партньора;

- Четвърта покана (1 Декември 2010 – 1 Април 2011), 356 подадени проектни предложения.

- Данни за СИР (по информация от ГД „УТС”, МРРБ към  31.12.2011 г.):

- Одобрени проекти по Първа покана с партньори от СИР - 1 на стойност 161 950.00 евро, успешно финализиран на 31.12.2011 г.

- Одобрени проекти по Втора покана с партньори от СИР – 3 на обща стойност 301 758,00 евро.

- По Трета покана няма одобрени партньори от СИР

- Одобрени проекти по Четвърта покана с партньори от СИР – 4 на обща стойност 426 838,40 евро, изпълнението на които стартира през 2012 г.

Общо изпълняваните през 2011 г. на територията на СИР по Първа и Втора покана по Програма INTERREG IVC са 4 проекта на обща стойност 473 708.00 евро, като в резултат на изпълнението на проектите се постига:

- подпомогане на обществеността за присбособяване към новите климатични особености чрез минимизиране на риска от щети и използване на нови възможности, възникнали в резултат от климатичните промени, разработване на стратегии за приспособяване към измененията на климата за Северна, Централна и Южна Европа и обединена адаптационна стратегия.

В рамките на проекта Regioclima, приключен на 31.12.2011 г. са разработени Ръководство за добри практики и Стратегия за приспособяване към измененията на климата;

- засилване и укрепване на връзката между университети, създаващи кадри за бизнеса и самия бизнес;

- подобряване на познаването на специфичните нужди от иновации за всеки отделен вид бизнес и селектиране на необходимите инструменти и политики за удовлетворяване на тези нужди;

- създаване на мрежа, подпомагаща обмена на технологични практики между малките и средните предприятия;

- повишаване на ефективността на политиките за устойчиво интегрирано градско развитие в Европа

Таблица 26. Изпълнение на операциите по ОПМС INTERREG IVC 2007-2013 на територията на Североизточен район през 2011 г.

| Първа покана за проектни предложения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритет/ Операция |  | Бенефициент | Наименование на проекта | Общ размер договорено финансиране (евро) |
| № | Наименование | Наименование |  |  |
| 0192R1 | Ос № 2: Околна среда и превенция на риска | Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна | REGIOCLIMA “Регионално сътрудничество за адаптация към климатичните промени” | 161 950, 00 |

| Втора покана за проектни предложения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритет/ Операция |  | Бенефициент | Наименование на проекта | Общ размер договорено финансиране (евро) |
| № | Наименование | Наименование |  |  |
| 0597R2 | Ос № 2: Околна среда и превенция на риска | Община Варна | F:ACTS! „Форми за: Адаптиране към климатичните промени чрез териториални стратегии“ | 123 000, 00 |
| 0865R2 | Ос № 2: Околна среда и превенция на риска | Община Попово | CivPro „Регионални стратегии за превенция на бедствията“ | 82 040, 00 |
| 0945R2 | Ос № 1: Иновация и познавателна икономика | Регионална агенция за предприемачесто и иновации – Варна (РАПИВ) | INOLINK „Свързване на територията чрез мрежа за иновация“ | 96 718, 00 |
| Общо изпълнявани проекти през 2011 г. – 3 бр. Обща стойност в евро |  |  |  | 301 758,00 |

| Четвърта покана за проектни предложения – *одобрени за изпълнение през 2012 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритет/ Операция |  | Бенефициент | Наименование на проекта | Общ размер на договореното финансиране (евро) |
| № | Наименование | Наименование |  |  |
| 1036R4 | Ос № 1: Иновация и познавателна икономика | Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна (РАПИВ) | InnoMot „Подобряване на регионалните политики чрез промотиране и мотивиране на не-технологичната иновация в малките и средните предприятия“ | 113 210, 00 |
| 1087R4 | Ос № 1: Иновация и познавателна икономика | Асоциация на Българските Черноморски Общини | RECOMMEND „Региони използващи еко-управление за развитие на еко-иновацията“ | 146 483, 00 |
| 1112R4 | Ос № 2: Околна среда и превенция на риска | Община град Добрич | IMAGINE „Представете си градове с ниска енергия“ | 47 979,97 |
| 1222R4 | Ос № 1: Иновация и познавателна икономика | Община Варна | Health4Growth „Развиване на регионални действия за промотиране на малките и средни предприятия в здравния сектор и стимулиране на икономическия растеж“ | 119 165,43 |
| Общо сключени договори по 4-та покана – 4 бр. Обща стойност в евро |  |  |  | 426 838,40 |

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  УРБАКТ  II  „МРЕЖА ЗА ГРАДСКО РАЗВИТИЕ”

Изпълнението на Приоритет 1 «Градовете – двигатели на растежа и трудовата заетост» и Приоритет 2 «Привлекателни и сплотени градове» по Програмата е насочено към обмяна на опит и знания между градовете с принос към инициативата на Европейската комисия "Региони за икономическа промяна" с цел да се повиши ефективността на политиките за устойчиво интегрирано градско развитие в Европа.

В одобрените проекти по 1-ва и 2-ра покана на програмата  са участвали 8 български партньори, като е приключено изпълнението на 6 проекта, от които на територията на СИР са финансирани и финализирани през 2011 г. 3 проекта на обща стойност 96 646,15 евро:  Active A.G.E. (приключил през м юни 2011 г.) – с партньор община град Добрич на стойност 30 677,51 евро за социална адаптация на лица над 45 години,  NОDUS (приключил през м юни 2011 г.) – с партньор Община град Добрич на стойност 31 700,10 евро, за координиране на политиките за възстановяване в областта на регионалното и градско планиране и CTUR "Круизен трафик и градско обновление на града - пристанището, ключов фактор за устойчива икономика, социално и градско развитие" (приключил през м юни 2011 г.) – с партньор Община Варна на стойност 34 268, 54 евро.

От втората половина на декември 2011 г. до средата на март 2012 г. е отворена  3-та покана за проектни предложения за създаване на 19 нови тематични мрежи.

СЪВМЕСТНА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО “ЧЕРНОМОРСКИ БАСЕЙН 2007 – 2013”

- Данни за програмата (по информация от ГД „УТС”, МРРБ към 31.12.2011 г.):

СОП «Черноморски басейн 2007-2013» се регулира от инструмента за европейско добросъседство и партньорство (ENPI) на ЕС и има за цел да допринесе за подпомагане на икономическото и социално развитие в граничните области, съвместната работа за справяне с обичайните предизвикателства и насърчаване на прякото местно сътрудничество в Черноморския регион.

В СОП „Черноморски басейн 2007-2013" през 2011 г. продължават участието си 8 държави: България, Гърция, Румъния, Турция, Украйна, Армения, Грузия и Молдова. Програмата се управлява от Министерството на регионалното развитие и туризма на Румъния, а Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество" в МРРБ е определена за Национален партниращ орган и Национално звено за контакт.

В първата покана за проектни предложения по СОП „Черноморски басейн 2007-2013" са одобрени за финансиране 16 проекта, в които участват 14 български партньори с бюджет на стойност 1 510 396,19 евро. През 2011 година са подписани договорите за безвъзмездна финансова помощ между Съвместния управляващ орган в Румъния и водещите партньори по проектите, както и договори за национално съфинансиране между МРРБ и българските партньори в проектите и е обявена втора покана за проектни предложения.

- Данни за СИР (по информация от ГД „УТС”, МРРБ към  31.12.2011 г.):

- Одобрени проекти по Първа покана с партньори от СИР – 10 на обща стойност 1 018 504,00 евро.

Изпълнението на проектите ще съдейства за: подобряване на конкурентоспособността на МСП от партниращите си държави в Черноморския регион и тяхното ефективно представяне на международните пазари, повишаване на потенциала им и разширяване на международните връзки; укрепване на междукултурния диалог и мобилизиране на общите културни характеристики за креативно управление на дестинациите и развитие на туризма в Черноморския регион; създаване на обща вътрешнорегионална мониторингова система за опазване на околната среда, укрепване на регионалния капацитет, подпомагане на устойчивото управление на Черноморския риболов, устойчивото развитие и управление на защитените територии в регионален мащаб и др.

Таблица 27. Изпълнение на операциите по Съвместна оперативна програма Черноморски басейн 2007-2013 г. на територията на Североизточен район през 2011 г.

| Приоритет № / Операция |  | Бенефициент | Наименование на проекта | Общ размер на договореното финансиране (Евро) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Наименование |  |  |  |  |
| 3 | Подпомагане на културни и образователни инициативи за създаване на обща културна среда в Черноморския регион | Институт по международен мениджмънт – Добрич | Програма за Черноморска културна анимация: Пилотен модел за мобилизиране на общите културни характеристики за креативно управление на дестинациите в Черноморския регион | 121 010,00 |  |  |
| 2 | Споделяне на ресурси и знания за защита и съхраняване на околната среда | Областна администрация Варна | Създаване на обща вътререгионална мониторингова система за опазване на околната среда в Черноморския регион | 90 000,00 |  |  |
| 3 | Подпомагане на културни и образователни инициативи за създаване на обща културна среда в Черноморския регион | Община Генерал Тошево | Диалог между културите | 88 245,00 |  |  |
| 2 | Споделяне на ресурси и знания за защита и съхраняване на околната среда | Институт по океанология - Варна | Укрепване на регионалния капацитет за подпомагане на устойчивото управление на Черноморския риболов | 55 120,00 |  |  |
| 1 | Подпомагане на трансграничното партньорство за икономическо и социално развитие, основано на общи ресурси | Институт по океанология - Варна | Индустриална симбиозна мрежа за опазване на околната среда и устойчиво развитие в Черноморския регион | 203 176,00 |  |  |
| 1 | Подпомагане на трансграничното партньорство за икономическо и социално развитие, основано на общи ресурси | Регионална агенция за предприемачество и иновации | Черноморска мрежа за регионално развитие | 136 396,00 |  |  |
| 1 | Подпомагане на трансграничното партньорство за икономическо и социално развитие, основано на общи ресурси | Търговско-промишлена камара - Добрич | Черноморска търговска мрежа | 49 320,00 |  |  |
| 3 | Подпомагане на културни и образователни инициативи за създаване на обща културна среда в Черноморския регион | Технически университет Варна | BSUN Съвместна магистърска образователна програма за управление на възобновяемите енергийни източници | 43 000,00 |  |  |
| 1 | Подпомагане на трансграничното партньорство за икономическо и социално развитие, основано на общи ресурси | Европейски институт за културен туризъм EUREKA | Традиция, оригиналност, уникалност и богатство на иновативната стратегия за развитие на туризма в Черноморския регион | 133 474,00 |  |  |
| 2 | Споделяне на ресурси и знания за защита и съхраняване на околната среда | Черноморска НПО мрежа | Интерпретативни следи по земята – подпомагане на управлението на защитените природни зони в Черноморския регион | 98 763,00 |  |  |
| Общо изпълнявани проекти през 2011 г. – 10 бр. Обща стойност в евро |  |  |  |  | 1 018 504,00 |  |

СЕДМА РАМКОВА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ И ДЕМОНСТРАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ 2007 – 2013

Програмата е главният инструмент на ЕС за финансиране на научни изследвания в Европа, насочен към изграждане на интегрирано Европейско изследователско пространство за постигане на дълготраен и устойчив икономически растеж. Наличната информация за изпълнението й на на територията на СИР през 2011 г. е за 1 проект „Иновационни технологии за сигурни европейски брегове в променящия се климат THESEUS” с участието на Института по океанология към БАН – Варна в партньорство на 31 института и университета от 19 европейски страни, с продължителност 01.12.2009 г. - 30.11.2013 г., на стойност 8,5 млн. евро, финансиран по тематичния приоритет ENV 2009 3.1.6.1 „Иновационни брегови защитни технологии”. В рамките на проекта THESEUS се предлага систематичен подход за брегово управление на крайбрежните зони в осем изследователски района, сред които е и Варненската крайбрежна зона от н. Екрене до н. Галата.

Обща стойност на сключените договори по Програми на ЕС по Цел 3 "Европейско териториално сътрудничество" на територията на СИР към 31.12.2011 г.

Към 31.12.2011 г. по Програмите на ЕС по Цел 3 "Европейско териториално сътрудничество", на територията на СИР са изпълнявани общо 32 проекта на стойност 21 008 435,00  евро.

Таблица 28. Обща стойност на сключените и изпълнявани (в т.ч. финализираните) договори по Програми на ЕС по Цел 3 "Европейско териториално сътрудничество" на територията на СИР към 31.12.2011 г. (по информация от ГД „УТС”, МРРБ)

| Оперативна програма (наименование) | Общо сключени договори към 31.12.2011г. (брой) | Обща стойност на скючените договори към 31.12.2010 г. (евро) |
| --- | --- | --- |
| Програми за ТГС по вътрешните граници на ЕС |  |  |
| ОПТС „България-Румъния” 2007-2013 | 9 | 10 146 766,25 |
| Многонационални и хоризонтални програми |  |  |
| ОПТС „Югоизточна Европа” 2007-2013 г. | 5 | 772 810.60 |
| ОПМС INTERREG IVC | 4 | 473 708.00 |
| ОП УРБАКТ II „Мрежа за градско развитие” | 3 | 96 646,15 |
| СОП „Черноморски басейн” 2007-2013 г. | 10 | 1 018 504,00 |
| Седма Рамкова програма на ЕС | 1 | 8 500 000,00 |
| Общо по ОПТГС (ВГ) и МХП | 32 | 21 008 435,00 (41 176 532,60 лв) |

Социално-икономическото въздействие от изпълнението на договори по Програми на ЕС по Цел 3 "Европейско териториално сътрудничество" на територията на СИР може да бъде обобщено в следните направления:

- насърчаване и подобряване на съвместното опазване и управление на природните и културни ресурси, предотвратяване на природни и технологични рискове;

- подкрепа за връзките между градските и селските райони;

- намаляване на изолацията чрез подобрен достъп до транспортни, информационни и комуникационни мрежи и услуги и трансгранични системи и съоръжения за вода, отпадъци и енергия;

- развитие на сътрудничество, капацитет и съвместно използване на инфраструктури в сектори като здравеопазване, култура, туризъм и образование;

- стимулиране развитието на трансгранични пазари на труда, местни инициативи за заетост, равенство на половете и равни възможности, обучение и социално включване;

- развитие на институционален и административен капацитет на регионално и местно ниво и предоставяне на техническа помощ за подготовка на нови проекти.

Общата стойност на всичките 352 договора, сключени и изпълнявани на територията на Североизточен район към 31.12.2011 г. по програмите, съфинансирани от действащите през периода 2007-2013 г. финансови инструменти на ЕС и посочени при отчитане изпълнението на Стратегическа цел 3 в настоящия доклад е  574 036 204,54 лева.

Таблица 29. Общ брой и обща стойност на сключени и изпълнявани на територията на Североизточен район към 31.12.2011 г. договори по програми, съфинансирани от действащите през периода 2007-2013 г. финансови инструменти на ЕС

| Наименование на Оперативните програми и фин. инструменти | Общо сключени и изпълнявани договори към 31.12.2011г. (брой) | Обща стойност на скючените и изпълнявани договори към 31.12.2010 г. (лева) |
| --- | --- | --- |
| Оперативни програми, финансирани от ЕФРР, ЕСФ и КФ | 291 | 485 189 989,34 |
| Опреативни програми, финансирани от ЕЗФРСР и ЕФР | 29 | 47 669 682,60 |
| Оперативни програми за ТГС (ВГ), Многонационални и хоризонтални програми, финансирани от ЕС | 32 | 41 176 532,60 |
| Общо изпълнявани в СИР проекти през 2011 г., финансирани от действащите през периода 2007-2013 г. финансови инструменти на ЕС | 352 | 574 036 204,54 |

Във връзка с отчитането на изпълнението на програмата на МРРБ по отношение политиката за регионално развитие и изпълнението на Програмата на Правителството 2009-2013 г., към списъка на индикаторите за наблюдение на АДИ РПР СИР е включен и следният основен индикатор:

- Дял на общините в района, прилагащи мерки за териториално сътрудничество от общия им брой  в %

По информация от УО на ОП и ГД „УТС”, МРРБ през 2011 г. в проекти за трансгранично, междурегионално и транснационално сътрудничество, от общо 35 общини на територията на СИР са участвали бенефициенти от 7 общини (Варна, Генерал Тошево, Добрич, Кардам, Крушари, Тервел и Попово), делът им е 20%  от общия брой общини и  в сравнение с 2010 г. е налице намаление с 14 пункта (34,3 %). Най-голям е делът на общините от област Добрич - 5 общини (14,2 % от общия брой  общини в СИР и 62,5% от общините в областта), като данните  за 2010 г. са същите.

- Брой експерти и специалисти, преминали обучения по управление и финансиране на проекти (бр.):

Информацията за отчитането на този индикатор, както и за споменатия по-горе индикатор  „Брой служители, преминали обучение за развитие на уменията за управление на проекти, финансов контрол и прилагане на интегрирани системи за развитие”, е събрана от общинските и областните администрации в СИР със съдействието на Председателя на РСР СИР, областните управители и кметовете на общини, предвид неосигуреността на данни в официалния източник за информация – НСИ.

- Брой обучени служители по управление и финансиране на проекти от Областните администрации в СИР през 2011 г.:

Общо от 4-те областни администрации в СИР – Варна,  Добрич, Търговище и Шумен за 2011 г. са преминали обучения по управление и финансиране на проекти 12 експерти и специалисти, което представлява 8,82% от  общия брой 136 служители, заети в посочените администрации:

ОА Варна – 5 служители от общия брой 50 служители или 10%;

ОА Добрич – 1 служител от общия брой 32 служители или 3,13%;

ОА Търговище – 4 служители от общия брой 32 служители или 13,8%

ОА Шумен – 2 от общия брой 32 служители или 6,25%

По този показател не може да се направи сравнение с предходната година, тъй като в Отчетите за изпълнение на целите на Областните администрации в СИР за 2010 година са посочени данни за общия брой преминали обучение служители, вкл. и по управление и финансиране на проекти.

- Брой обучени служители по управление и финансиране на проекти от Общинските администрации в СИР през 2011 г:

Общият брой експерти и специалисти, преминали обучения по управление и финансиране на проекти от общинските администрации в СИР през 2011 г. е 248, съответно: oт област Варна – 101; oт област Добрич – 69; oт област Търговище – 33; oт област Шумен – 45. Поради различните източници на информация за 2010 г. и за 2011 г., сравнение на данните за общините по този показател с предходната година не може да се направи

Въз основа на предоставените данни и информация, може да се направи извод, че в общините от СИР – бенефициенти по проектите, е създаден значителен експертен ресурс за управление на средствата от ЕС, както с обучение, така и посредством включване на експерти в звената за управление на проектите, които пряко участват в процеса на реализирането им.

В някои общини от района обаче, поради затруднено финансово състояние и финансова задлъжнялост, все повече се налага необходимостта от кредитен ресурс за изпълнението на проектите.

Фирмите от района - изпълнители по договорите по съответните проекти също са изградили добър капацитет и са запознати в детайли с процедурите и отчетността по проектите, финансирани от ЕС. Те успешно участват в търгове и изпълнение на инфраструктурни проекти по оперативните програми "Околна среда" и "Регионално развитие" и са конкурентоспособни спрямо други чуждестранни изпълнители.

- Брой разработени съвместни проекти между регионалната администрация, общинската администрация, частния и неправителствения сектор (бр.)

Общият брой изпълнявани на територията на СИР съвместни проекти между регионалната и общинската администрация, частния и неправителствения сектор през 2011 г. е 40 проекта. За реализиране на съвместни проекти между централни/регионални и общински администрации, частния и неправителствения сектор се използват възможностите на  ОПРР и ОПАК, ОПРЧР, на ОПТГС, както и на други многонационални и хоризонтални програми на ЕС.

През 2011 г. в рамките на ОПРР, Операция 4.2 е изпълняван 1 проект на община Генерал Тошево (за сравнение през 2010 г. са изпълнявани 12 проекта в междурегионално сътрудничество). По ОПАК в сътрудничество с администрации от страни-членки на ЕС са изпълнявани 2 проекта – на община Варна и община Попово (за сравнение през 2010 г. са изпълнявани 15 проекта със съвместно участие). По ОПРЧР в партньорство между АСП като бенефициент и Община Аврен са изпълнявани 2 проекта:  „Нов  избор – развитие и реализация”, насочен към безработни лица във възрастови групи до 29 г. и над 50 г. с цел  обучение и преквалификация на лицата от целевите групи и последващото им назначаване на работа по населените места на община Аврен и „Подкрепа за достоен живот”, насочен към подпомагане и обслужване в семейна среда на хора с увреждания.

През 2011 г. Община Варна е участвала като партньор и успешно е приключила участието си в 1 международен проект “Гражданското общество и европейско средиземноморската култура: културата като основа на утрешна Европа” по Програма “Европа за гражданите” 2007 – 2013 с Водещ партньор Асоциацията за европейско и международно културно развитие със седалище гр. Марсилия, Франция и партньори от Албания, Белгия, Словения, Италия, Малта, Испания и Финландия. Партньорският бюджет на Община Варна е 49 081,55 лева, финансирането от ЕС е в размер на 31 482 лв.  В рамките на проекта са осъществени дейности по прилагането на практически решения, свързани с културните потребности на гражданите в интеграционния процес на ЕС. Проведени са дебати с гражданите на отделните градове, представителите на културните институции и държавната администрация, за да се представят различните възгледи относно развитието на културата в ЕС. Целта на проекта за Община Варна е създаване на Европейска културна мрежа и привличане на международна подкрепа за град Варна като Европейска столица на културата.

През 2011 г. Областна администрация Варна е стартирала участието си в 1 международен проект “ROMA SOURCE – Споделяне на разбирането за права и гражданство в Европа ”, финансиран от ЕК по специалната Програма “Основни права и гражданство” като част от Общата програма „Основни права и правосъдие 2007 – 2013” с Водещ партньор Градски съвет на Лийдс, Район Йоркшир и Хъмбър, Великобритания и партньори от Гърция, Унгария, Испания и Италия. Срокът на проекта е 01.04.2011 – 31.03.2013 г. Общият бюджет на проекта е 1 247 722,96 евро, а партньорският бюджет на Областна администрация Варна е 132 794 евро. Целта на проекта е намаляване на дискриминацията чрез развитие на съвместното разбирателство между ромската и основните етнически общности, подкрепа на равноправието, усвояване и прилагане на добри практики.

През 2011 г. се реализира  и 1 проект на Община Варна, финансиран със заем от Международната банка за възстановяване и развитие, чрез Министерство на труда и социалната политика за социално включване "Общностен център за деца и семейства" - Варна. Проектът, на стойност 1 999 545 лева, предвижда дейности за предоставяне на интегрирани социални услуги, свързани с грижи за деца. Целта е превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата чрез инвестиции в ранното детско развитие.

По Програмите на ЕС по Цел 3 "Европейско териториално сътрудничество" през 2011 г. са изпълнявани общо 32 проекта със съвместно участие на регионални и общински администрации, частния и неправителствения сектор на стойност 21 008 435,00  евро.

Направеният в настоящия Годишен доклад анализ на индикаторите за наблюдение на изпълнението на Стратегическа цел 3 на АДИ РПР СИР 2011-2013 г. показва, че въпреки констатираните в Междинната оценка за изпълнението на РПР СИР 2007-2013 г. ограничени напредък и потенциал за постигането на целта до 2013 г., усилията на регионалните и местните власти и неправителствените организации от Севериозточен район през 2011 г. са съсредоточени към повишаване на екпертния потенциал и ефективно усвояване на средства от Европейските фондове - най-мащабните финансови инструменти в подкрепа на регионалното развитие и сближаването в рамките на периода на действие на плана. В настоящата ситуация на икономическа и финансова криза общините от района като бенефициенти преосмислят политиките за развитие и залагат като важни и основни приоритети добрия проектен капацитет, добрата координация и партньорство с неправителствения сектор и бизнеса и успешното усвояване на средства от европейските фондове.

Определените по Стратегическа цел 3 мерки за регионално развитие в СИР основно се изпълняват чрез инструментите на политиката за сближаване и на политиката за териториално сътрудничество, както и чрез съответното национално съфинансиране, в т.ч. финансовата подкрепа на Фонд ФЛАГ за българските общини и общински дружества. Принос за положителното социално-икономическото въздействие на територията на СИР имат изпълнението на 7-те оперативни програми, съфинансирани от Европейските фондове, Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., финансирана от ЕЗФРСР, Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013 г., финансирана от ЕФР, финансовият ресурс на програмите по цел 3 „Европейско териториално сътрудничество“ и други общностни програми, по които Североизточен район е избираем.

ЧАСТ ТРЕТА. ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ОТ РСР СИР, С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ  ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АКТУАЛИЗИРАНИЯ ДОКУМЕНТ НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН 2011-2013 г. ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.01.2011г – 31.12.2011г.

В тази част от Годишния доклад е представена информация за изпълнението на предприетите от Регионалния съвет за развитие в СИР през 2011 г. действия с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на АДИ РПР СИР 2011-2013 г. които, съгласно чл. 87, т. 3 от ППЗРР, обхващат:

а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни;

б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на регионалния план за развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми;

в) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на регионалния план за развитие;

г) мерките за постигане на необходимото съответствие на регионалния план за развитие със секторните политики, планове и програми;

д) мерките за прилагане принципа на партньорство;

е) резултатите от извършени тематични оценки или оценки за специфични случаи към края на съответната година.

Освен регламентираната съгласно чл. 87, т. 3  от ППЗРР информация е представен и отчет за работата на Регионалния съвет за развитие в Североизточен район и на Регионалния координационен комитет към него през 2011 г. - обобщено становище за тяхната ефективност, в т.ч. проведени заседания, обсъдени въпроси и проекти, взети решения, посещаемост на заседанията от членовете на РСР и РКК СИР.

Отчет за работата на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет в Североизточен район през 2011 г.

Регионалният съвет за развитие в СИР се състои от 31 членове, определени в изпълнение на изискванията на чл.18, ал. ал. 4 и 5 от ЗРР.

През отчетния период председатели на РСР СИР са областните управители на област Варна и област Търговище.

До м. юли 2011 г. са проведени две редовни заседания на Регионалния съвет за развитие на Североизточен район.

Предвид провеждането на президенските и местните избори през м. октомври  2011 г. и необходимото технологично време за определяне от Областните съвети за развитие на законови представители на общините от СИР в Регионалния съвет за развитие, в рамките на  председателски мандат м.юли-м.декември 2011 г. не е проведено редовно заседание на РСР СИР. Проведени са две неприсъствени обсъждания на документи за следващия програмен период 2014-2020 г.

В хода на проведените заседания са разгледани и обсъдени следните по-важни документи и проекти:

- Изготвена, обсъдена и приета Годишна индикативна програма за работата на РСР за 2011 г., в която по принцип се залагат основните цели и приоритети за дейността на съвета, както и финансовите ресурси, необходими за реализирането на планираните дейности /съгласно чл. 49, т. 15 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие/;

- Представена и обсъдена Обобщена информация относно изпълнението и социално-икономическото въздействие на Оперативните програми на територията на СИР към 31.12.2010 г., изготвена от Секретариата на РСР СИР въз основа на данни от УО на ОП и ИСУН;

- Представена и обсъдена Междинната оценка на изпълнението на  РПР СИР 2007-2013 г. за периода до 2010 г., съгласно чл. 49, т. 7 от ППЗРР и представен Доклада относно резултатите от Междинната оценка на  изпълнението на  РПР СИР;

- Обсъдени въпроси, свързани с проблемите и перспективите за развитие на района (състоянието на пътната инфраструктура в СИР и възможностите за инвестиции в нейното развитие, финансирането на четирилентов път между двата областни центрове Варна и Добрич с продължение до Силистра и др.);

- Попълнена анкета от членовете на съвета във връзка с анкетно проучване на Главна дирекция „СПРРАТУ” в МРРБ, с цел идентифициране на основните проблеми на районите от ниво 2 и даване на насоки за определяне ключовите приоритети на регионалното развитие при изработването на НСРР за новия програмен период 2012-2022 г.;

- Представен от НЦТР и обсъден проекта на Актуализирания документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на Област Шумен 2010-2015 година, съгласно чл. 19, т. 2 от ЗРР;

- Обсъден  и одобрен Годишния доклад за изпълнението на  РПР СИР 2007-2013 г. през 2010 г., съгласно чл. 19, ал. 1, т. 3 от ЗРР;

- На заседание на РСР СИР е докладвана информация от представителите на УО на ОП - членове на РКК, относно напредъка по изпълнение на Оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз на територията на СИР, през първото полугодие на 2011 г.;

- Разгледано предложение за неприсъствено обсъждане (с цел икономия на време и средства) на проекта на Методическите указания за изготвянето на стратегическите и планови документи за следващия планов период.

РСР СИР взе следните по-важни решения през 2011 г.:

- Одобри и прие Годишна индикативна програма за работата на РСР в СИР за 2011 година;

- Прие решение за представяне от членовете на РСР СИР на писмени становища по Доклада относно резултата от Междинната оценка и отразяване от Секретариата на РСР СИР на изводите и препоръките от Междинната оценка за изпълнението на РПР СИР за периода 2007-2009 г., както и на представените становища по Доклада, в Актуализирания документ за изпълнението на РПР СИР за периода до 2013 г.;

- Съгласува проекта на Актуализирания документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на Област Шумен 2010-2015 година, съгласно чл. 19, т. 2 от ЗРР;

- Одобри Годишния доклад за изпълнението на  РПР СИР 2007-2013 г. през 2010 г., съгласно чл. 19, т. 3 от ЗРР.

През 2011 г. под председателството на областния управител на област Търговище са проведени и две неприсъствени обсъждания. През м. септември членовете на РСР СИР са обсъдили "Методически указания за разработване на НСРР (2012-2022 г.), РПР (2014-2020), ОСР (2014-2020), ОПР (2014-2020)" в изпълнение на чл. 17, т 8 от ЗРР и техническо задание от ГД "СПРРАТУ", МРРБ, като получените мнения и препоръки са обобщени от Секретариата на РСР СИР и представени в ГД "СПРРАТУ", МРРБ. През м. декември 2011 г. обект на непресъствено обсъждане е докладът «Обща характеристика и сравнителен анализ на българските райони” в рамките на Проект “Разработване на социално-икономически анализ за нуждите на ОПРР 2014-2020 г. Подготвените от Отдел „СПКРРСИР-Варна” материали за резултатите от  обсъждането на Доклада, с Обобщена справка и Протокол, са изпратени в указания от ГД „СПРРАТУ” срок в ГД „ПРР”, МРРБ за отразяване от работната група по проекта.

Регионалният координационен комитет (РКК) към РСР СИР  се състои от 19 членове. През отчетния период 2011 г. е проведено едно заседание на РКК към РСР СИР, на което са разгледани следните въпроси:

- Представена информация за настъпили персонални промени при представителите  на УО на ОП – членове на комитета;

- Изложена информация от представителите на УО на ОП - членове на РКК, съгласно чл. 8, ал. 2 и 3 и чл.18, ал. 2, т. 8 от Вътрешните правила за работа на РКК, относно напредъка по изпълнение на операциите по Оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз на територията на СИР, през първото полугодие на 2011 г. и взето решение в срок до 15.07.2011 г. да бъдат изпратени до Секретариата на РСР в СИР справки относно изпълнението на програмите на територията на района за първото полугодие на 2011 г. по образеца в Приложение № 1 към чл. 8, т. 2 от ВПР на РКК;

- Представена актуална информация от представителя на РСР СИР в Комитета за наблюдение на ОПРКБИ, съгласно чл. 8, т. 5 от ВПР на РКК, относно проведено заседание на Комитета.

Годишните справки за изпълнението на оперативните програми на територията на Североизточен район през 2011 г., бяха получени в Секретариата на  РСР СИР,  но част от тях след указания срок и след напомнителен е-мейл.

Посещаемост на заседанията на РСР и РКК в СИР през 2011 г.

Ефективността на работата на РСР в СИР е свързана и с редовната посещаемост на заседанията на съвета и на създадения към него РКК. Членовете на РСР в СИР от страна на централната власт през 2011 г. не присъсъстват лично, което би повишило ефективността на работата на съвета, но се представляват от техни заместници на различно ниво в административната йерархия. Областните управители се отнасят отговорно към своите функции и винаги има осигурено присъствие и съпричастност към работата на РСР СИР. От 12-те представители на общините от СИР само общините Вълчи дол и Белослав не са участвали в нито едно заседание през отчетния период. Представителите в РСР СИР от другите общини в случай, че не могат да присъстват лично, упълномощават свои заместници. Налице е 50 % присъствие на представителите на работодателите и работниците и служителите на национално ниво.

На присъственото заседание на РКК към РСР СИР, проведено на 21.06.2011 г., от общо 11 членове на РКК, представители на управляващите органи на ОП, съфинансирани от фондовете на ЕС и  на централното координационно звено в МС, не са присъствали петима членове. Областните управители и представителите на общините, които са същевременно и представители на РСР СИР в КН на ОП, присъстват редовно.

С оглед спазване разпоредбите на ЗРР и засилване ефективността от работата и изпълнението на взетите от РСР и РКК в СИР решения,  е необходима по-редовна посещаемост и по-висока отговорност, съчетани със съгласуваност и приемственост, от представителите на централно и местно ниво.

Изпълнение на предприетите от Регионалния съвет за развитие в СИР през 2011 г. действия с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на АДИ РПР СИР 2011-2013 г.

- Предприети мерки за наблюдение и създадени механизми за събиране, обработване и анализ на данни

Съгласно чл. 6 на Вътрешните правила за работа, Регионалният координационен комитет към РСР в СИР осигурява ефективна и ефикасна координация и взаимодействие при изпълнение на операциите по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз на територията на Североизточен район, като обсъжда резултатите от изпълнението им, изготвя и внася за разглеждане в РСР СИР обобщени справки, подпомагащи оценката на въздействието на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, върху развитието на района.

През 2011 г. редовно е предоставяна информация за заседанията на КН на ОПРКБИ от представителя на РСР СИР в комитета. Информация относно едно заседание на КН на ОПОС е предоставена от Представителя на РСР СИР в този комитет. На заседание на РСР СИР Представителят на съвета в КН на ОПРР е представил информация за взети от Комитета решения.

С цел подобряване на механизма за събиране, обработване и анализ на информация в края на 2011 г. бяха изготвени предложения за приемане на решения на заседания на РСР СИР и РКК РСР СИР през 2012 г. относно:

- Предоставянe на информация от кметовете на общините от СИР чрез областните управители относно отчетени в Годишните доклади за изпълнението на ОПР за 2011 г. значими проекти на територията на съответната община;

- Предоставянe на информация от УО на Оперативните програми относно изпълнението на програмите на територията на района, необходима при изготвянето на Годишния доклад за  постигнатия напредък  по изпълнението на целите и приоритетите на АДИ РПР СИР 2011-2013 г.

Предвидени са и промени във Вътрешните правила за работа на Регионалния координационен комитет към РСР СИР с цел отстраняване на установените и повтарящи се организационни проблеми при събирането и обработката на информация.

2. Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на Актуализирания документ за изпълнение на РПР СИР 2011-2013 г през 2011 година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми

Предвид нередовното представяне в Областните съвети за развитие на копия от годишните доклади за наблюдението на изпълнението на общинските планове за развитие, според чл. 91, ал. 7 от ППЗРР, информацията за изготвените Годишни доклади за изпълнението на ОПР за 2011 г., както и за етапа от изработването на МО и АДИ на ОПР и ОСР,  е изискана с писмо на Председателя на РСР СИР и е предоставена в Секретариата на РСР СИР чрез областните управители и кметовете на общините в СИР. На основата на получените данни стана възможно да се направи следното обобщение за изготвянето на Годишните доклади и за процеса на наблюдение на изпълнението на ОПР на общините в СИР през 2011 г:

- в Област Варна от 12 общини 2 са изготвили и 1 е в процес на изготвяне на годишен доклад за 2011 г., общо 3 Годишни доклада, като това са 25 % от общините;

- в Област Добрич от 8 общини 4 са изготвили или това е 50 %;

- в Област Шумен от 10 общини  - 6 са изготвили и 1 е в процес на изготвяне на годишен доклад за 2011 г., общо 7 Годишни доклада, т.е. 70 %;

- в Област Търговище от 5 общини  4 са изготвили, т.е. 60 %.

От общо 35 общини в СИР, 18 общини, т.е. 51,4 % имат изготвени  Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на ОПР през 2011 г., които са одобрени или в процес на изготвяне и одобрение от общинските съвети.

Във връзка с изискването на чл. 71, ал. 3 от ППЗРР и писмо на Секретариата на РСР СИР за изпращане на протоколи от редовни заседания на ОСР за целите на Годишния доклад, в Секретариата не са постъпвали протоколи през 2011 г. В края на 2011 г. е представена пълна преписка от заседанието на ОСР на област Варна относно актуализация на състава на съвета.

Значителна част от възникващите проблеми се преодоляват благодарение на установените добри взаимоотношения със служителите от областните администрации в района.

- Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на регионалния план за развитие

За  осигуряване на публичност и прозрачност относно работата на РСР и РКК СИР, и изпълнението на РПР СИР 2007-2013 г. и през 2011 г. за всяко заседание и за приетите решения се подготвя проект на съобщение до медиите, който след одобряване от членовете, се предоставя за разпространение. Копия от публикуваната информация на сайтовете на областните администрации  и общините от СИР, в регионалните електронни и печатни издания относно дейността на РСР и РКК СИР се съхраняват от Секретариата на съвета.

Одобрените и приети протоколи от заседанията на РСР и РКК СИР се изпращат до всички членове.

Интернет страниците на Областните администрации и общините от района, чиито представители са членове на РСР СИР, се ползват и за целите за популяризиране и информиране за дейността на РСР и РКК към него.

На сайта на МРРБ също се публикуват документи и проекти на документи, касаещи работата на РСР.

- Мерки за постигане на необходимото съответствие на Актуализирания документ за изпълнение на РПР СИР 2011-2013 г за развитие със секторните политики, планове и програми

Предприетите мерки, предвиждания и инвестиционни намерения за изпълнение на секторните стратегии за развитие на територията на района са отразени в Актуализирания документ за изпълнение на РПР СИР 2011-2013 г.

С цел постигане на по-висока информираност и координираност на изпълнението на ОП, съфинансирани от ЕФ, в състава на РКК към РСР СИР освен представителите на 7-те Оперативни програми, съгласно ППЗРР, са включени и  представители на УО на ПРСР и на ОПРСР, представител на Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” от МРРБ,  както и представител на ЦКЗ в МС.

В подкрепа на постигане необходимото съответствие на Актуализирания документ за изпълнение на РПР СИР 2011-2013 г със секторните политики, планове и програми през 2011 г. по ОПРР продължава изпълнението по операция 1.4: «Подобряване на физическата среда и превенция на риска», схема «Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие за изработване на интегрирани планове за градско развитие» в общините Варна, Добрич, Търговище и Шумен. Тези планове са  ефективен инструмент за интегрирано градско планиране, чрез който да се създадат необходимите предпоставки и условия за преодоляване на идентифицирани икономически, природни и социални проблеми в градското развитие и за динамично и комплексно развитие на територията, както и за повишаване качеството на живот и инвестиционната атрактивност на града.

По Операция 1.5. “Системи за устойчив градски транспорт”, приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОПРР седемте големи града в страната - София, Бургас, Пловдив, Варна, Стара Загора, Русе и Плевен, ще модернизират градския си транспорт. По отворената през 2011 г. схема “Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града” пет общини - Пловдив, Варна, Стара Загора, Русе и Плевен, вече са получили покана да предоставят проектни предложения за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Общият размер на схемата възлиза на 203 655 639.43 лева. Проектът за интегриран градски транспорт на Варна на стойност 109 млн. лв. е третият, който ще се одобрява от Европейската комисия.

През 2011 г. в СИР са одобрени и 4 проекта за безвъзмездно финансиране на здравни заведения и здравна инфраструктура в общините Варна, Шумен, Балчик и Омуртаг по ОПРР, процедура „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни и общински лечебни заведения в градски агломерации”.

По обявената по ОПРР схема „Подкрепа за деинституционализация на социални институции предлагащи услуги за деца в риск” на стойност 107 млн.лв. за изграждане на подходяща инфраструктурата, в която ще се предоставят разработените услуги в общността, в СИР са сключени договори с бенефициенти от общините Варна, Търговище, Попово, Шумен, Балчик, Провадия и Добрич. По тази схема в община Варна в процес на реализация е изграждането на седем Центъра за настаняване от семеен тип.

В общините Варна, Добрич, Търговище и Шумен по проекти по ОПТП са създадени и функционират 4 областни информационни центрове, които осигуряват  лесен достъп до информация по отношение на целите на кохезионната политика на ЕС и НСРР, както и за осигуряване на правото на справедлив и пълен достъп до информация чрез широк набор от средства относно възможностите за финансиране по СКФ за всички социални, етнически и възрастови групи.

Бъдещата Стратегия на ЕС за Черно море, чието  изготвяне е одобрено от ЕП, ще постави основен акцент върху енергетиката и сигурността и ще обедини координираните действия и усилия на всички държави в Черноморския регион при изпълнението на политики за балансирано и устойчиво развитие. Предстои изготвянето и на Национална стратегия за интегрирана морска политика. Тези два стратегически документи ще се синхронизират с бъдещия РПР СИР 2014-2020 г. и ще окажат благоприятно развитие върху икономиката и живота на хората от СИР.

- Предприети мерки за прилагане принципа на партньорство

Предвид изключителната важност на прилагането принципа на партньорство за успешното реализиране на РПР СИР  до 2013 г. на всеки отделен етап от процеса на реализация се търси постигането на максимална прозрачност, организирането на обществени дискусии за постигане на консенсус относно приоритетите на териториалните общности, включването и ползването на експертния потенциал на всички заинтересовани страни. Ключови партньори на РСР СИР на регионално равнище са сдружения на общини, регионални структури на браншови и синдикални организации, НПО, изследователски и университетски институции.

Регионалният съвет за развитие в СИР информира и осигури гласност за Годишния доклад за наблюдението на изпълнението на РПР СИР зa 2010 г., както и за процеса на представяне, обсъждане и одобряване от РСР СИР на междинната оценка на изпълнението на Регионалния план за развитие на СИР за периода до 2010 г. и Доклада относно резултата от Междинната оценка. В процеса на наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Североизточен район, Регионалният съвет за развитие в СИР осигурява участието на органите на централната и местната власт, организации, физически и юридически лица, като се спазва принципа за партньорство, публичност и прозрачност.

6. Постигнати резултати от извършени тематични оценки или оценки за специфични случаи към края на 2011 година

На заседание на РСР СИР на 01.03.2011 г. е проведена анкета с членовете на съвета във връзка с анкетно проучване на Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство” в МРРБ, с цел да бъдат идентифицирани основните проблеми на районите от ниво 2 и да се дадат насоки за определяне на ключовите приоритети на регионалното развитие при изработването на Национална стратегия за регионално развитие за новия програмен период 2012-2022 г. Изготвеният от ГД „СПРРАТУ” в МРРБ Анализ на резултатите от проведеното анкетно проучване е изпратен на членовете на РСР СИР за сведение и е представен на заседание на РСР СИР, проведено на 21.06.2011 г.

Отдел СПКРРСИР-Варна” е изготвил и представил в ГД „СПРРАТУ”, МРРБ становище във връзка с оценка на аргументите за преминаването на област Силистра към Северен централен район съгл. ЗРР 2008 г., на необходимостта от промяна, ако не са оправдани очакванията, както и на ефекта от териториалното разделяне върху развитието на всяка отделна област.

Други тематични оценки или оценки за специфични случаи през 2011 г. не са правени.

Във връзка с отчитането на изпълнението на програмата на МРРБ по отношение политиката за регионално развитие и Програмата на Правителството 2009-2013 г., в тази част на доклада към списъка на индикаторите за наблюдение на РПР СИР са включени и следните индикатори, даващи информация за процеса на актуализиране на стратегическите и планови документи за областите и общините от Североизточен район:

- Дял на общините в района с актуализирани или в процес на акуализация ОПР към 30.04.2012 г.  в %

От общо 35 общини в СИР към 30.04.2012 г. са актуализирани или са в процес на актуализация 14 ОПР, т.е., 41,2% от общините.

- Дял на областите с актуализирани областни стратегии за развитие към 30.04.2012 г. в % от общия им брой за района

През 2011 г. са приети АДИ на ОСР за остатъка от периода до 2015 г. на област Шумен и област Търговище, т.е. 50%, а в останалите 2 области все още не са изготвени.

- Степен на изпълнение на РПР СИР 2007-2013г. в %

Отчитайки представената в настоящия доклад информация относно изпълнението на ОП, съфинансирани от ЕФ, и на други проекти и програми на територията на СИР, извършените плащания по ОП, информацията за работата на областите и общините в СИР за изпълнението на определени индикатори, както и констатацията в междинната оценка на РПР СИР 2007-2013 за обща положителна тенденция за изпълнение на мерките по приоритетите на НСРР, може да бъде направена оценка, че изпълнението на плана до края на 2013 г. е напълно финансово осигурено.

Общият бюджет за седемте оперативни програми за СИР - 2011 г. е 653 111 708,21 лв., договорените средства са на стойност 10 249 999 579,99 лв., а изплатените - 164 321 778,03 лв. В този смисъл, степента  на изпълнение на оперативните програми в Североизточен регион към 31.12.2011 г. е 5,58%.

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА АДИ РПР СИР ЗА ОСТАТЪКА ОТ ПЕРИОДА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

При разработването на Актуализирания документ за изпълнение на РПР СИР 2011-2013 г. беше предложена нова система за наблюдение и оценка, която да отговаря на изискванията за такъв вид стратегически документ и да дава възможност за по-прецизно отчитане на постигнатите резултати в сравнение с неработещата ефективно през първите години на настоящия програмен период система от индикатори в приетия през 2005 г. РПР СИР 2007-2013 г. Актуализираният списък от индикатори за наблюдение и оценка на въздействието е обвързан с целите и приоритетите на плана, което е по-добра възможност за отчитане на достигнатия напредък в тяхното постигане.

Предложената в Актуализирания документ за изпълнение на РПР СИР 2011-2013 г. система от индикатори за наблюдение и оценка беше използвана при изготвянето на  Годишните доклади за изпълнението на плана от началото на периода до 2009 г. и за 2010 г., както и при изготвянето на Междинната оценка на РПР СИР. Въпреки че при събирането и обработването на данните за изготвянето на Годишните доклади са констатирани липси, непълно съвпадане или забавяне в обработката на актуални налични данни за някои от индикаторите в официалните източници на информация, което от своя страна не позволява да се отчете постигнатия напредък, списъкът с индикатори не е променен в хода на одобряването и приемането на документа, с цел да се осигури сравнимост на показателите при наблюдението на изпълнението за остатъка от периода до 2013 г. и при извършването на последващата оценка.

По отношение на използваните налични данни от заявените официални източници на информация на национално ниво: Националния статистически институт, административната статистика на Агенцията по заетостта, ЕВРОСТАТ, ИСУН, при отчитане на постигнатия напредък по определените индикатори в Годишния доклад за наблюдение на Актуализирания документ за изпълнение на РПР СИР 2011-2013 г. през 2011 г., могат да бъдат направени следните заключения и предложения:

- В сравнение с предходните години при изготвянето на Годишния доклад за 2011 г. е установено по-голямо количество актуални данни, включително по показатели, за които до този момент такива не са били налични;

- Данните по някои  от ключовите и основни показатели са за 2009 г. или в най-добрия случай за 2010 г., предвид практическата невъзможност да бъдат представени актуални статистически данни за предходната 2011 година, чието събиране и обработване от съответните институции започва от началото на настоящата година;

- За постигане на ефективност и ефикасност в процеса на наблюдение и оценка на изпълнението на регионалния план за развитие е необходимо актуалните данни по определените индикатори (без разминаване в точното формулиране) да са достъпни в националната статистика за всяка предходна година, както и да са налични за страната, за шестте района от ниво 2 и по области, с цел установяване на междурегионални и вътрешнорегионални различия. За да има възможност за сравнимост и представяне на напредъка или изоставането на района или съответната област в процеса на изпълнението на плана е необходимо осигуряването на данни по индикаторите за наблюдение на ниво район и област поне за две поредни години, ако не са били налични данни няколко последователни години;

- Остава в сила предложената и в предходните Годишни доклади необходимост от уеднаквяване на наблюдаваните показатели, определяне на сроковете за обработване и публикуване на статистическата информация в съответствие с нормативните изисквания за наблюдение и оценка на изпълнението на стратегическите и планови документи, за което е  важно да се постигне разбиране от всички заинтересовани страни;

- При изготвянето на годишните Национални статистически програми е подходящо да бъдат определени данните, които НСИ да събира и обработва за наблюдението на политиката за регионално развитие, в т.ч. на съответните териториални нива, като се определи и периодичността за предоставяне на данните;

- Изграждането на централизирана информационна междуведомствена система, чрез която перманентно да се събира и обработва необходимата информация, с възможност за отпечатване на различни типове справки, ще подобри информационното осигуряване на процеса на наблюдение на изпълнението на документите за стратегическо планиране.

По отношение на използваната информация от  регионални и местни източници: областните и общински администрации в четирите области на СИР, регионалните структури на МОМН, МОСВ и АПИ, предоставени със съдействието на Председателя на РСР СИР, областните управители и кметовете на общини в района, могат да бъдат направени следните заключения и предложения:

- Обемът на тази информация през 2011 г се увеличава съществено в сравнение с 2009 и 2010 г., в резултат на предприети в рамките на РСР СИР мерки за подобряване на координационните механизми в процеса на наблюдение на изпълнението на РПР СИР. Със съдействието на Председателя на РСР СИР, областните управители и кметовете на общини от СИР, за целите на Годишния доклад  2011 са предоставени данни, вкл. по индикатори, по които до този момент не е представяна статистическа информация.

- За целите на Годишния доклад 2011 г., със съдействието на Председателя на РСР СИР, областните управители и кметовете на общини от СИР за втора поредна година е събрана информация за процеса на оценка, актуализация и наблюдение на изпълнението на действащите на територията на СИР стратегически и планови документи за периода 2007-2013 г. – ОСР и ОПР. В изпълнение на действащото законодателство и правно-регламентираните задължения на областно и общинско ниво, е отчетен съществен напредък в сътрудничеството и координацията с общините и с областните съвети за развитие, но е необходимо да продължи усъвършенстването на координационните механизми.

- Предвид установените и повтарящи се организационни проблеми при събирането и обработката на информацията, в т.ч. и от УО на Оперативните програми, финансирани от фондовете на ЕС, на предстоящо заседание на РКК РСР СИР ще бъдат предложени за одобрение промени във Вътрешните правила за работа на РКК, касаещи: изпращане на справки от представителите на УО на Оперативните програми на шестмесечие, прецизиране и уеднаквяване реквизитите на справката за изпълнение на съответната ОП; подобряване координирането на ОП на регионално ниво; изпращане от УО на ОП на информация за заседания на КН до Секретариатите на РСР. На заседание на РСР в Североизточен район са приети и други координационни механизми между ОСР и РСР в СИР, както и между общините, ОСР и РСР в СИР за целите на наблюдението и оценката на регионалното и местното развитие в района. Подобрената съгласуваност между всички органи на управление на регионалното развитие ще гарантира ефективност и ефикасност както при изготвяне, приемане и актуализиране на стратегическите и планови документи за региона, така и при наблюдението и оценката на тяхното изпълнение.

По отношение ролята на Регионалния съвет за развитие в Североизточен район в процеса на наблюдение на АДИ РПР СИР за остатъка от периода до 2013 г. могат да бъдат направени следните заключения и предложения:

- Въпреки че целта на Годишната индикативна програма за дейността на Регионалния съвет за развитие в Североизточния район е осигуряване на активното участие на съвета в процеса на стратегическо планиране на регионалното и местното развитие, постигане на ефективна и ефикасна координация при усвояване на средствата за регионално  и местно развитие, насочени към икономическото, социалното и териториалното сближаване на района с останалите райони в България и Европейския съюз и повишаване на капацитета на членовете на РСР в посочените направления, ГИП за работата на РСР в районите от ниво 2 в страната останаха финансово неосигурени и през 2011 г. Липсата на реални средства за дейността на РСР е основна причина за невъзможността да се планират и реализират мерки, които биха допринесли за укрепването и развитието на съвета като орган за провеждане на държавната политика за регионално развитие в СИР. Предвид наложените ограничения в бюджетите на Областните администрации в условията на финансова и икономическа криза, областните управители, председателстващи РСР СИР и през 2011 г. съобразяват ГИП за дейността на РСР СИР с тези обстоятелства, които не позволяват реализирането на идеи, виждания и полезни дейности за повишаване на капацитета и ефективността на РСР СИР.

- Подходящо е да бъдат разширени функциите на РСР, като се акцентира на териториалната координация на секторните политики, създаването на специализирани работни групи към РКК, които да подпомагат дейността му, участието в подготовката на проекти по оперативните програми с реално въздействие върху процесите на икономическо и социално развитие в района, както и да се използват възможностите за развитие на административния капацитет в СИР чрез участие в мрежи с други региони на ЕС по програмите за междурегионално сътрудничество на основата на обмяна на опит и добри практики. Необходимо е финансово осигуряване на Годишните индикативни програми за работата на Регионалните съвети за развитие

За постигането на целите и приоритетите и повишаване ефективността на политиката за регионалното развитие до 2013 г. е необходимо: мобилизиране на потенциала и осигуряване на ефективни управленски правомощия за изпълнение на целите, определени в АДИ РПР СИР; подобряване на механизмите за хоризонтална и вертикална координация по отношение на изпълняваните в СИР мерки; осигуряване на ефективна система за наблюдение на изпълнението на АДИ РПР СИР и активно предоставяне на информация и публичност; провеждане на процедури за консултиране с всички заинтересовани страни, предвид тяхната значимост в процеса на регионално развитие.

Приложение 1

ДОКЛАД ПО НАБЛЮДЕНИЕТО И КОНТРОЛА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА

АКТУАЛИЗИРАНИЯ ДОКУМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН 2011-2013 Г., ВКЛЮЧИТЕЛНО НА МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ ЩЕТИ В РЕЗУЛТАТ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА ПРЕЗ 2011 г.

Наблюдението и контролът при прилагането на АДИ РПР СИР (2011-2013 г.), включително на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологични щети в резултат на прилагането на плана през 2011 г,  се осъществява на основание чл. 30, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и в съответствие със Становище по ЕО № 7-3/2005 на министъра на околната среда и водите. Становището изисква разработването на доклад за всяка календарна година от периода на действие на РПР СИР 2007-2013 г.

Становището на Министъра на околната среда и водите относно АДИ РПР СИР 2011-2013 г., подкрепено с Решение № ЕО-5/2010 от 09.06.2010 г. е, че изпълнението на отразените в РПР СИР 2007-2013 г. мерки за наблюдение и контрол върху състоянието на околната среда в района, както и нарасналата икономическа активност не са повлияли съществено върху състоянието на околната среда и документът не подлежи на екологична оценка.

Целта на настоящия доклад е да се представи изпълнението на заложените в Становището по ЕО № 7-3/2005 г. мерки за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на плана, както и изпълнението на мерките за наблюдение и контрол при неговото прилагане през 2011 г., по компоненти и фактори на околната среда.

Информацията относно изпълнението на мерките за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на плана е представена въз основа на актуалния анализ на икономическото, социалното, инфраструктурното и екологично състояние в района и свързаните с него приоритети и мерки за реализиране на АДИ РПР СИР 2011-2013 г., на Годишния доклад за наблюдението на изпълнението на плана през 2011 г., на данни от НСИ за 2010 и 2011 г., както и въз основа на данни от общините в Североизточен район.

Представената в Доклада информация за изпълнението на мерките за наблюдение и контрол при прилагането на АДИ РПР СИР през 2011 г., по компоненти и фактори на околната среда, съдържа данни, резултати от проверки, анализи и факти от: Годишния доклад за състоянието на околната среда за 2010 г. на РИОСВ-Варна (публикуван през 2011 г.), Годишните доклад за състоянието на околната среда за 2011 г. на РИОСВ-Шумен и РИОСВ-Бургас (за община Бяла, съгласно заповед № РД 796/25.10.2001 г. на министъра на ОСВ), контролиращи територията на Североизточен район, данни от Годишния доклад по наблюдение и контрол при прилагането на Плана за управление на речните басейни в Черноморски район за 2010 г. на Басейнова дирекция за Черноморски регион – Варна.

Раздел I. Изпълнение на мерките за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на плана върху околната среда съгласно Становище по ЕО № 7-3/2005 на МОСВ

- За районите, в които нивата на един или няколко замърсители превишават установените норми, да бъдат изготвени и прилагани Програми за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух.

В аналитичната и стратегическата част на АДИ РПР СИР 2011-2013 г. е отчетено, че общински програми за подобряване качеството на въздуха, целящи привеждането на наднормените стойности на замърсителите в нормите за имисиите за населените места в Североизточен район са изготвени и се реализират в 5 общини на контролирания от РИОСВ-Варна регион -  Варна, Белослав, Девня, Провадия и Добрич, и в община Шумен, контролирана от РИОСВ Шумен, като посочените общини представят в РИОСВ годишни доклади за изпълнението на програмите.

Във връзка с установеното в периода 2007-2009 г. от МОСВ незадоволително състояние на Общинските програми за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на установените норми по чл. 27 от ЗЧАВ и с регистрираните превишения на нормите за нивата на фини прахови частици /ФПЧ10/ в 29 общини в страната, от началото на 2010 г. са предприети действия за спешно актуализиране на съществуващите програми и при необходимост за разработване на нови. На основата на представените общински програми, МОСВ е изготвило и представило на ЕК в началото на месец юни 2011 г. нотификационна документация с искане пред комисията за освобождаване от задължението за спазване на нормите за ФПЧ10 до 11.06.2011 г. за 23 общини в страната.

В Североизточен район през 2011 г. всички програми за подобряване качеството на въздуха и плановете за действие към тях са актуализирани и приети от общинските съвети на съответните общини и са залегнали в плановете за действие в разработените по чл.79 от ЗООС, Програми по околна среда.

Предвидените в общинските програми мерки за постигане на необходимото качество на атмосферния въздух по отношение на основните сектори и източници на замърсяване с ФПЧ10 и в частност по отношение на двата ключови сектора – битово отопление и транспорт, са следните:

По отношение на битовото отопление: Поетапно увеличаване на потреблението на природен газ; Повишаване на енергийната ефективност и саниране на общински и частни сгради; Промяна в схемата за предоставяне на социални помощи за отопление; Въвеждане на ограничения и контрол по отношение продажбата на нискокачествени въглища и брикети; Създаване на стандарт за качеството

По отношение на транспорта: Преразглеждане и оптимизиране на транспортните схеми на съответните общини, изграждане или разширяване на „синята зона“, ограничаване достъпа на тежкотоварни МПС в централните градски части, въвеждане на диференцирани такси за паркиране, изграждане на нови паркинги, велосипедни алеи и т.н.; Обновяване на автобусния парк на градския транспорт и въвеждане на изискване за притежаване на по-висока екологична категория за МПС, използвани за обществен превоз; Дейности по текущо и сезонно почистване на пътната и улична мрежа, в т.ч. повишаване на качеството и честотата на почистванията, увеличаване на почистваните територии, закупуване на нова специализирана техника; Реконструкция и модернизация на пътната и улична мрежа на територията на съответните общини; Мероприятия по залесяване (в т.ч. по трасетата с интензивен трафик) и затревяване на необлагородените открити терени; Засилване на контрола върху фирмите, извършващи строителни и ремонтни дейности на територията на съответните общини; Ограничаване на използването на пясък при зимното поддържане на уличната мрежа и обществените територии и преминаване към използване на химични реагенти и други твърди минерални субстанции, които не водят до значително замърсяване на атмосферния въздух.

- Да се изготвят акваториални планове.

Съдържанието на Регионалните планове за развитие е определено със Закона за регионалното развитие, те не са устройствени планове и в този смисъл към РСР СИР не е приложимо разработването на акваториални планове за Черноморските общини.

Според Закона за устройство на българското Черноморско крайбрежие към всички общи устройствени планове на общините по крайбрежието трябва да има и част за устройство на акваторията. Досега в България не е правено проучване за транспорта, пристанищата, рибарските стоянки и яхтени кейове, плажните ивици, зоните за аквакултури и спорт в акваториалните зони.

Бъдещото икономическо развитие, в т.ч. и на туризма в района, изисква промяна в процеса на интегрирано управление на бреговата зона според принципите на ИУКЗ и с акцент за адаптиране към климатичните промени, както и в подхода на проектирането на инженерните съоръжения и вземането на решения за защита на бреговете от наводнения и ерозии с участието на всички заинтересовани страни и на база резултатите от реализирани на територията на СИР проекти, свързани с принципите на ИУКЗ.

Във връзка с изграждането на надеждни съоръжения за защита от ерозионни и свлачищни процеси, внедряване на мониторингови системи за предпазване от наводнения и прилагане принципите на ИУКЗ, Черноморските общини в област Варна предвиждат изготвянето на предложения за:

- отразяване в регламентиращите нормативни документи на национално ниво на схема за разработване на Акваториални устройствени планове, чрез които да се осъществява планирано използване на морето (sea-use-planning) по съгласуван начин, връзка между ТУП и управлението на акваторията на Черно море и поддръжка на малки и големи пристанищни съоръжения на база добри практики в ЕС;

- включване в териториално-устройствените схеми на Румъния и България на надводните и подводни съоръжения за укрепване на бреговата ивица и осъществяване на брегоукрепителни дейности, в т.ч. и чрез ТГС.

- Да се развива електропроизводството при използване на възобновяеми енергийни източници.

В АДИ РПР СИР 2011-2013 г е представен анализ на използването на възобновяеми енергийни източници в Североизточен район по Приоритет 1, Специфична цел 1.3: „Развитие на инфраструктура, допринасяща за конкурентоспособността на района” и са очертани перспективи и мерки за развитие.

Периодът 2010 – 2013 г. поставя началото на преход към нисковъглеродна икономика и енергетика както на европейско, така и на национално ниво. Успешното изпълнение на националните цели до 2020 г. до голяма степен зависи от предпоставките и условията, които ще бъдат създадени през този първоначален период.

Основните приоритети на енергийната политика в приетата през м. юни 2011 г. Енергийна стратегия на страната до 2020 г. са увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници в брутното крайно потребление на енергия и повишаване на енергийната ефективност, които от гледна точка на енергийната сигурност и устойчивото развитие, са най-предпочитаният енергиен ресурс.

Увеличаването на дела на електроенергията, произведена от ВЕИ е свързано с намаляването на емисиите от парникови газове и намаляване на негативните последици от глобалните промени в климата, но използването на ВЕИ в страната като цяло все още е ограничено, въпреки  предвидените със Закона за енергетиката преференции.

Предвид природните дадености на Североизточен район, интересът към използването на възобновяемите енергийни източници в района е голям. На СИР се пада най-големият относителен дял в постигането на поставените цели в Националната програма за реформи на Р България 2011-2015 г., в съответствие с целите на Стратегия Европа 2020 по отношение на ВЕИ в крайното енергийно потребление (18%) и намаляването на енергийната интензивност на БВП с 54% при средно 50% за страната.

Районът е на първо място в страната по инсталирана мощност на база на използване на ВЕИ. Ветроенергийни паркове се изграждат както в крайбрежните части, така и във вътрешността на района, като водещи са общините Каварна и Шабла, където природният потенциал  се оценява като най-подходящ. В процес на изграждане са нови ветроенергийни паркове с очаквана мощност 309 MW в общините: Каварна – 222 MW, Шабла - 39 MW, Балчик - 40 MW и Провадия – 8 MW. Сключен е и договор по ОПРР, Операция 4.2. „Междурегионално сътрудничество” от Община Суворово за изпълнение на проект „Междурегионално сътрудничество и партньорство за развитие и приложение на ВЕИ между община Суворово (България) и област Бадахос (Испания)” с бюджет 263642 лева, като предстои да бъдат изградени два ветроенергийни парка и на територията на община Суворово.

СИР е на трето място в страната по произведена електрическа енергия от ВЕИ за 2010 г. с 613 325 хил.кВтч, което е 11% от общата ел. енергия от ВЕИ. Съществуват различни трудности по присъединяването на нови ВЕИ от Североизточна България към електропреносната мрежа, свързани не само с поемането от мрежовите оператори на огромните електрически товари, и в тази връзка е необходимо да се предприемат ускорени мерки от компетентните институции за: изграждане на инфраструктура - електропреносна мрежа и трафопостове за присъединяване на мощностите към НЕК; актуализиране в цялост или изменения за отделни по-големи територии/зони в действащите ОУП на общините, в съответствие със засиления инвеститорски интерес за строителство и изграждане на ветроенергийни и фотоволтаични паркове в отделни имоти, вкл. за разположените в близост до морето и в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, предвид изпълнението на поетите пред ЕС екоангажименти на страната ни.

По данни от Агенцията по енергийна ефективност районът е с подходящи природни условия и за използване на слънчевата енергия за производство на електроенергия, за разполагане на слънчеви и фотоволтаични инсталации за енергия, но такива все още не са  инсталирани. Община Суворово е издала разрешения на три компании с интерес в изграждането на фотоволтаични паркове, тъй като според предварителните проучвания общината разполага с голям потенциал за построяването на такъв тип съоръжения за добиване на електроенергия от соларни панели. Фотоволтаичен парк с капацитет 5 МW ще бъде изграден и край община Тервел. Инвеститорът "Фотоволтаик Тервел 1" ЕООД, който през 2009 г. получи от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма Сертификат за инвестиция - клас А, е дъщерно дружество на КИОТО Фотоволтаикс ГмбХ Австрия. В сътрудничество с Община Тервел, на общинска площ от около 300 дка ще бъдат изградени общо 25000 фотоволтаични панела с мощност от по 200 Wp всеки. Инвестицията във "Фотоволтаичен парк ТЕРВЕЛ 1" е за около 24 млн. евро и строителството ще даде работа на около 50 работника от района.

Територията на Североизточен район, особено област Варна, е богата и на геотермална енергия, но поради специфичния й ресурс, нейното приложение и използване е много по-ограничено в сравнение с използването на енергията от вятъра и слънчевата енергия за производство на електрическа енергия.

По-широкото използване и навлизане на възобновяемите източници в Североизточен  район следва да бъде една от основните цели, свързани с постигането на устойчиво развитие на района през периода 2014-2020 г.

- Да се разширяват програмите за газифициране.

Анализ, мерки и перспективи за развитие на газовата инфраструктура в Североизточен район са представени в АДИ РПР СИР 2011-2013 г. (Приоритет 1, Специфична цел 1.3: „Развитие на инфраструктура, допринасяща за конкурентоспособността на района”).

През територията на Североизточен район, паралелно на трасето на  южната дъга на магистралния пръстен за доставка на природен газ за страната, преминават транзитните газопроводи, пренасящи природен газ за Гърция, Македония и Турция. Изградени са множество отклонения от магистралния газопровод, които снабдяват по-отдалечените от него населени места и промишлени зони. Продължава разширението на съществуващата инфраструктура в СИР с изграждане на 80 км газопровод високо налягане с номинален диаметър 300 мм от Добрич до Силистра, чийто максимален капацитет ще е 876 млн. м3/г. Планирано е проектът да бъде пуснат в експлоатация през 2012 г.

Газификацията на промишлени  зони, както и на битовите абонати  на територията на Североизточен район, е предпоставка за намаляване на замърсяването на въздуха в района, в т. ч. за редуциране на емисиите на парникови газове. Разчетите за газификация на страната предвиждат до 2020 г. да бъдат газифицирани около 30% от битовите потребители, това ще е особено полезно за отоплението на градовете, в които няма централна топлофикация.

Газоразпределителната мрежа в област Варна се изгражда от юни 2004 година. Газопроводната мрежа във Варненска област е с високо налягане - 55 бара, с диаметър 700 мм. От предимствата на синьото гориво по данни от 2009 г. в град Варна се ползват 1174 домакинства и 103 обществено-административни и промишлени потребители, а изградената мрежа е 128,5 километра. Използването на природния газ във Варна намалява неколкократно енергийните разходи и осигурява по-добро качество на живот в градската среда, трайно опазване на околната среда в унисон с европейските стандарти за устойчиво развитие. Ефектът има значение и за курортните комплекси в близост до Варна заради екологичните параметри и многократното намаляване на вредните атмосферни емисии. През 2008 година в най-стария български курорт - „Св. Св. Константин и Елена“ започна присъединяване на потребители от туристическата сфера. Инвестиционната програма осигурява до 2013 година възможност за присъединяване към газоразпределителната мрежа на 40000 битови и на 365 промишлени и обществено-административни потребители.

През територията на област Добрич преминава главният газопровод, свързващ Република България със страните от ОНД, както и две транзитни трасета за Турция, Гърция и Македония. Множество обществени сгради, промишлени предприятия и битови абонати са газифицирани в гр. Добрич, гр. Генерал Тошево и частично в с. Кардам. Отделна газоразпределителна система е изградена в община Каварна - гр. Каварна, чрез използване на локално находище на природен газ в местността "Зеленка" край Черноморското крайбрежие. Газоснабдяването и на други общини в областта - Тервел и Добричка ще се осъществи чрез проекта за газопровод от гр. Добрич към гр. Силистра. Община Балчик планира и е предприела действия за газифициране от компресорната станция край гр. Генерал Тошево.

През територията на област Търговище минава северният клон на националната газопроводна система, като в Търговище и Попово са изградени газоразпределителни станции за промишлено газоснабдяване. “Черноморска технологична компания” АД Варна е получила лиценз за изграждане на газоснабдителна мрежа за битови и обществени потребители в Търговище, а община Попово има участие в търговско дружество “Газоснабдяване-Попово” АД, което изгражда газоснабдителната мрежа в града. Предимствата на природния газ като енергиен източник са безспорни и това е една много добра възможност за развитието на двете общини. Близостта на трасето на магистралния газопровод прави възможно използването на природния газ и за другите общини от областта, след икономическа обосновка.

В област Шумен община Шумен и община Велики Преслав попадат в газоразпределителния регион "Добруджа", определен за издаване на лицензи за изграждане на газоснабдителни мрежи с ниско налягане в общините от Шуменска, Добричка и Варненска области. Инвестицията за газификация на индустриалния и битов сектор в Шумен е в размер на 26 млн. лева. Към момента 2/3 от площта на града вече е включена в основната газоразпределителна мрежа. Промишлената зона е напълно газифицирана. До 2012 г. ще бъдат завършени 191,320 км. от газоразпределителната мрежа на Шумен.

- Изграждането на нови ПСОВ и реконструкцията на съществуващите, да бъде в съответствие с Националната програма за изграждане на ГПСОВ над 10 000 екв. ж., ГПСОВ от 2000 екв. ж. до 10 000 екв. ж. в срокове съгласно Наредба № 6 (ДВ бр.97/2000 г.) и с изискване, където е необходимо, за по-строго пречистване на отпадъчните води с допълнително отстраняване на азот и фосфор.

Анализ, мерки и перспективи за развитие на ВиК инфраструктурата в Североизточен район са представени в АДИ РПР СИР 2011-2013 г., Приоритет 4, Специфична цел 4.1: „Развитие на екологичната инфраструктура”. Проекти, свързани с  техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти за интегрирано управление на водите – реконструкция, разширение и модернизация на водоснабдителната и канализационната мрежи, на съществуващите ПСОВ и изграждане на нови пречиствателни съоръжения по ОПОС се реализират в общините Върбица, Генерал Тошево, Девня, Долни чифлик, Каспичан, Опака, Белослав.

Сключени са договори по проекти, свързани с инвестиции в инфраструктурата на питейните и отпадъчните води в общините Попово, Балчик, Варна, в т.ч. и агломерацията на к.к. „Златни пясъци”, Тервел.

На територията на Североизточен район се очертава положителна тенденция за нарастване броя на обслуженото население от ПСОВ. Според посочените в настоящия Годишен доклад за наблюдението на АДИ РПР СИР 2011-2013 г. данни, делът обслужено население от ПСОВ на територията на Североизточен район през 2010 г. е 63,3%. Въпреки незначителното му нарастване спрямо предходната година, този дял е с 15,7% по-висок от средния за страната /47,6%/ и нарежда СИР на второ място след Югозападен  район – 71,4% обслужено население. Разпределението по области в СИР е следното: област Варна – 83,4%; област Добрич – 63,3%; област Търговище – 12,0%; област Шумен – 44,8%. В сравнение с 2009 г., делът на  обслуженото население от ПСОВ бележи незначително увеличение за три от областите, с изключение на област Търговище, където този дял е сериозно увеличен – от 0,0 % през 2009 г. на 12,0% през 2010 г. (Източник: НСИ, 2010 г.)

Данните се отнасят за станциите, които пречистват отпадъчните води на населените места по поръчка на държавното управление (обществени услуги). Пречиствателните станции на предприятия, хотели и др., пречистващи битови отпадъчни води от населените места се отчитат отделно и делът на обслуженото от тях население е 0,7% за СИР, при среден дял за страната 0,1%.

По данни на НСИ заустените, в т.ч. третирани отпадни води в Североизточен район, имат обем от 91,14 млн.куб.м през 2009 г., от които 51,11 млн.куб.м. или 56 % са третирани. Общият дял на заустените третирани отпадни води в Североизточен района намалява, което се дължи на изграждане на канализационни мрежи в населени места без изградени съоръжения за третиране на отпадните води. Делът на третираните отпадни води в района е 69,3 % и е по-нисък от средния за България - 72,8%. Североизточен район  по отношение пречистването на отпадните води е на пето място. Общият брой на пречиствателните станции в СИР през 2010 г. е 19 (област Варна – 11 бр.,  област Добрич - 6 бр., област Търговище – 1 бр., област Шумен – 1 бр.). През същата година са изградени още две пречиствателни станции, пред въвеждане в експлоатация в гр. Търговище и гр. Антоново.

Предоставените от РИОСВ във Варна и Шумен и от общините данни за нови и рехабилитирани ПСОВ в СИР през 2011 г. са следните: област Варна - 3 бр.; област Добрич – 0 бр.; област Търговище – 2 бр.; област Шумен –3 бр., или общо за СИР – 8 бр.

При реализиране на всички проекти за изграждане, разширяване, реконструиране или модернизиране на пречиствателни съоръжения за отпадни и питейни води в рамките на изпълнението на АДИ РПР СИР през остатъка от програмния период 2011-2013 г., е важно предвиждането на конкретни ангажименти за подобряване ефективността на съоръженията (с допълнителното изискване за засилване на контрола върху съдържанието на азот и фосфор) в съответствие с посочените в Мярка 5 от Становището на МОСВ № 7-3/2005 г.  по екологичната оценка нормативни документи и в изпълнение на Директива на Съвета 2000/60/EC и Директива на Съвета 91/271/EEC, което ще способства за подобряване екологичното състояние на реките и крайбрежните морски води в Североизточен район.

- При проектиране и изграждане на канализационни системи да се отчита влиянието на туризма и нарастващия брой туристи през активния сезон.

В АДИ РПР СИР 2011-2013 г. е представен анализ на проблемите, свързани с инфраструктурното осигуряване на сектор туризъм, като предвидените мерки са посочени по Приоритет 2, Специфична цел 2.1: „Активизиране на туристическото развитие в цялата територия на района”.

Независимо от настъпилите промени в териториалния обхват, Североизточен район продължава да заема едно от водещите места в развитието на туризма сред районите в страната. През 2011 г. СИР е на второ място след Югоизточен район по два показателя - приходи от нощувки и леглова база, като легловата база през 2011 г. е 29,18% и приходите от нощувки са 30,41%. Показателите за развитие на туризма и качеството на туристическите услуги за Североизточен район са доста по-ниски в сравнение с изявени в туристическо отношение европейски райони, което предполага значителни ресурси за преструктуриране и модернизиране на отрасъла от гледна точка на справяне с конкурентния натиск и осигуряване на устойчиво прогресивно развитие на туризма в района.

Посочената в Становището на МОСВ мярка се прилага при одобряване на инфраструктурни проекти за изграждане на канализационни системи от експертните съвети по устройство на територията при областите и общините в СИР.

Наблюдава се продължаващото въздействие на негативните тенденции, свързани с масовия туризъм, прекомерното натоварване на базовата инфраструктура по крайбрежието, интензивно застрояване и подчертано урбанизиран градски характер на курортната среда. Предвид обаче, носещия капацитет на туризма, приноса му в развитието на първичния и други вторични икономически сектори и в регионалната БДС, е необходимо предприемането на мерки за решаване на проблемите с натоварената базова инфраструктура по крайбрежието, както и съобразяване на териториалното развитие на СИР до края на настоящия и през следващия планов период с този важен за района сектор.

- При реализация на мерките за преодоляването на "водните режими" да се даде приоритет на намаляване на водните загуби, разработка на водоспестяващи технологии и оборотно използване на водите.

Според направения в АДИ РПР СИР 2011-2013 г. анализ на инфраструктурното развитие в района, по достигната степен на развитие на водоснабдителната мрежа  Североизточен район  е на едно от първите места в страната, като през 2011 г. делът на населението в селища с обществено водоснабдяване е най-висок в СИР – 99,9%, спрямо останалите райони и е над средния за страната – 99,1%. Всички области са с по-висок от националния показател, а в област Варна населението е на 100% с обществено водоснабдяване.

Делът на населението с режим на водоснабдяване в СИР през 2010 г. е намалял чувствително спрямо предходната година от 5,4 %  на 1,1% и е почти равен на националния  - 1,0%.  Областите Варна, Добрич и Шумен са с нулеви стойности, което означава че липсва режим на водоснабдяване в техните селища. Единствено в област Търговище все още има такъв режим за 8,8% от населението, но този процент е намалял значително спрямо 2009 г., когато населението на воден режим е било 25,1%.

Проблемите с водоснабдяването в населените места основно са свързани със захранването с питейна вода. В някои общини водоснабдителната мрежа е силно амортизирана и прекъсване на захранването се налага заради текущи повреди по водопроводната и канализационната мрежи.

В Североизточен район е изградена 1416,6 км канализационна мрежа, която се експлоатира само от дружества с над 50% държавна собственост. Делът на населението в селища с обществена канализация в СИР е 72,1%, малко над националния показател – 70,6% и бележи незначително увеличение спрямо предходната година. В сравнение с останалите райони, СИР е на второ място след Югозападен – 85,5%. Разпределението на показателя в низходящ ред по области през 2010 г. е следното: област Варна – 84,8%, по-висок от показателя за СИР,  в останалите три области делът на населението е по-нисък от средния показател за района - област Добрич 67,7%, област Шумен  59,7 % и област Търговище 51,6%. По данни от общините в СИР през 2011 г. разширената и реконструирана водоснабдителна и канализационна мрежа в км. е: област Варна – 24,13 км; област Добрич – 74,59 км; област Търговище – 29,32 км;  област Шумен – 108,94 км., или общо за СИР – 236,98 км.

Количеството на доставената от общественото водоснабдяване и използвана за задоволяване нуждите на населението в страната, в т.ч. и в Североизточен район вода намалява с около 15% през последните пет години, но като цяло количеството добита вода е по-голямо в сравнение с други страни, което показва неефективно използване и разхищение на ресурсите от питейна вода, дължащо се до голяма степен  на амортизацията на водопреносната мрежа, която на места се нуждае от цялостна подмяна.  Основна причина за това е все още високият дял на загубите при транспорта на вода от постъпилите води във водопроводната мрежа в района, като с най–висок и растящ относителен дял на загубите на вода към 2009 г. са областите Шумен – 83,0% и Търговище – 81.0 %.

В този смисъл основните интервенции и действия са насочени към изграждане и разширяване на пречиствателните съоръжения за отпадни и питейни води, канализационните и водоснабдителни мрежи в съответствие с Директива на Съвета 2000/60/EC и Директива на Съвета 91/271/EEC. Завършени са проектите и са обновени ВиК мрежите във Варна, Шумен, Търговище, както и реконструкцията и рехабилитацията на ВиК мрежите в Балчик. Осигурено е финансиране на проекта за интегриран воден цикъл на Добрич.

- Да се изготвят и прилагат мерки за подобряване качеството на водите за къпане.

Проведени от ЕС проучвания и изследвания сочат, че през последните десет години качеството на водите, в т.ч. и на водите за къпане в рамките на съюза се е подобрило или поне е останало непроменено.  Като най-сериозна заплаха за водните ресурси се посочват химическото замърсяване, следвано от изменението на климата и промените във водните екосистеми. В рамките на плана за опазване на водите на ЕС, предвиден за ноември 2012 г., Европейската комисия предстои да разгледа всички проблеми, да посочи съществуващите пропуски и бъдещите приоритети и да се предложат мерки за целенасочена политика относно водите до 2020 г. Планът ще се основава на анализ, съчетаващ икономическо моделиране и моделиране на климата в периода до 2050 г.

С членството на България в ЕС и поемането на конкретни ангажименти по отношение качеството на водите за къпане, степента на спазване на определените от ЕС задължителни стойности (т.е. минималните изисквания за качество) е нараснала от 80% на 96% за морските води за къпане, и от 52% на 92% - за вътрешните води. Въпреки тези завишени изисквания, през последните години зачестяват случаите на замърсяване на водите за къпане по Черноморското крайбрежие, като причините са заустващите в морето канализации и реки, предвид недостатъчен и неотговарящ на нарастващия курортно-туристически натиск капацитет на обслужващите курортните комплекси ПСОВ, както и нерегламентирано изхвърляните в морето нефтопродукти от плавателни съдове, които трудно могат да бъдат установени и съответно санкционирани. Това от своя страна ограничава устойчивото развитие на туристическия сектор в района.

В тази връзка Черноморските общини в СИР планират осъществяването на интегрирани действия за предприемане на адекватни мерки за подобряване качеството на морската вода в зоните, където няма пречиствателни станции и около големите пристанища, съобразени с европейската директива, според която България в срок до 2015 г. трябва да подобри трайно чистотата на крайбрежните води, в съответствие с препоръчителните и задължителните евростандарти.

- При избор и реализация на инвестиционни намерения в областта на управление на отпадъците да се отчитат програмните документи, имащи отношение към управление на отпадъците на национално ниво: Национална стратегия по околна среда, Национална програма за управление на дейностите по отпадъците, Оперативна  програма "Околна среда", Програми за прилагане на директиви на Европейския съюз.

В анализа на състоянието на околната среда по фактори в АДИ РПР СИР 2011-2013 г. е отчетено, че по отношение на дела на обслуженото население от системи за събиране и транспортиране на отпадъци  през 2009 г. Североизточен район е на последно място спрямо останалите райони от ниво 2 с 87.8 % и е с 8.8 % под показателя за страната - 96.6%. За сравнение – с най-голям дял обслужено население, със стойности над този за страната са Южен централен район с 99.1% и Югозападен район с 98.7%.

Количеството на битовите и строителни отпадъци, депонирани в депата през 2010 г. в Североизточен район е  намалял спрямо 2009 г. от 3567119 тона на  2871958 тона, съответстващи на 15,8% от  тези в страната за същия период.

Депата за битови отпадъци, функциониращи на територията на района през 2009 г. са 27, като броят им се разпределя сравнително пропорционално между отделните области: Варна –9, Шумен - 6, Добрич – 7, Търговище – 5. Три от областите в района са с по-малък от средния за страната през 2009 г. относителен дял на населението, обслужено от системите за събиране и транспортиране на отпадъци -  87,8 %.: Добрич – 78.7 %, Шумен – 85.1 %, Търговище – 62.7%. Единствено населението в селищата на област Варна е обслужено на 100%.

В тази връзка е необходимо подобряване на системата за събиране и транспортиране на отпадъците на територията на областите Шумен, Добрич и Търговище, особено в селата, където неефективното й функциониране е причина за наличие на нерегламентирани сметища. Преминаването към обработка на отпадъците в регионални депа ще намали броя на функциониращите сметища в областите на СИР.

В изпълнение на изискванията на Директива 1999/31/ЕС за депониране на отпадъци и сроковете, посочени в Националната програма за управление на дейностите по отпадъците, считано от 19.07.2009 г. експлоатацията на депата за отпадъци, неотговарящи на нормативните изисквания в регионален план е преустановена. Издадени са 14 преустановителни заповеди за спиране на общинските депа, приемащи битови и строителни отпадъци.

Актуализирани са общинските програми по управление на дейностите по отпадъците, съобразно Закона за управление на отпадъците, подзаконовите нормативни актове по прилагането му, програмните документи по управление на отпадъците на национално ниво. Заложените мерки в плановете за действие по програмите за управление на отпадъците се изпълняват съгласно предвидените в тях срокове.

Изпълнение на мерките в рамките на операциите по ОПОС и перспективи за ефективно управление на отпадъците в Североизточен район са представени в АДИ РПР СИР 2011-2013 г., Приоритет 4,  Специфична цел 4.1: „Развитие на екологична инфраструктура”.

- При изготвяне на проекти за депа за отпадъци да се обследва възможността за изграждане на съоръжения за предварително третиране преди депониране и системи за оползотворяване на биогаза.

За извършване на дейности по третиране на отпадъци, РИОСВ във Варна и Шумен, издават разрешителни и регистрационни документи и контролират изпълнението по указаните в тях условия, изпълнението на програмите по управление на отпадъците, както и осъществяват превантивен, текущ и последващ контрол на лица, извършващи дейности с битови, строителни, производствени, опасни и масово разпространени отпадъци. През 2010 и 2011 г. РИОСВ във Варна и Шумен отчитат завишение на броя на лицата, обхванати в разрешителен режим за извършваните дейности с отпадъци.

Генерираните строителни отпадъци се обезвреждат по съвместимост с битовите, на депа за неопасни отпадъци. Във връзка с интензивното строителство в регион Варна, обезвреждането на строителните отпадъци и изкопаните земни маси остава сериозен проблем, който намира частично решение с изпълнение на техническа рекултивация на нарушените терени.

През 2011 г от РИОСВ се отчита напредък в разрешаване на проблема с обезвреждането на опасните отпадъци чрез изграждане на съоръжения и оптимизиране на условията по транспортирането на опасните отпадъци, тъй като съхраняването им по места създава опасност от възникване на екологични прецеденти.

Следва да продължи и постепенното привеждане на техниката за събиране, транспортиране и обработване на отпадъците в съответствие със средното в ЕС инженерно-техническо ниво, като се насърчават ресурсоспестяващите технологии.

- Приоритетно да се изграждат регионалните съоръжения за третиране на отпадъци.

Анализ, както и мерки и перспективи за ефективно управление на отпадъците в Североизточен район са представени в АДИ РПР СИР 2011-2013 г., Приоритет 4,  Специфична цел 4.1: „Развитие на екологична инфраструктура”.

Както е посочено в информацията относно изпълнението на Мярка 9 от Становището на МОСВ по екологичната оценка на РПР СИР 2007-2013 г. и в изпълнение на Директива 1999/31/ЕС за депониране на отпадъци, съобрзано посочените в Националната програма за управление на дейностите по отпадъците срокове, считано от 19.07.2009 г. е преустановена експлоатацията на депата за отпадъци, неотговарящи на нормативните изисквания на територията на СИР. Издадени са 14 преустановителни заповеди за спиране на общинските депа, приемащи битови и строителни отпадъци и се осъществява поетапната им рекултивация.

Управлението на дейностите по отпадъците продължава да е сред основните приоритети в политиката за опазване на околната среда на общините от Североизточен район, използват се възможностите за реализиране на проекти по операциите на ОПОС за подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци, необходимо е увеличаване на отделяните разходи и на инвестициите за управление на отпадъците на всички нива.

Съгласно европейските нормативи в Рамковата директива за отпадъците 2008/98/ЕО, общините трябва да постигнат 50 % рециклиране на битовата смет  до 2020 г. Дотогава  трябва да се постигне и 70 % рециклиране на строителните отпадъци, като целта е всяка от страните в Европейския съюз да сведе до минимум отпадъците си за депониране.

- Приоритетно да се изпълняват утвърдените планове за привеждане на съществуващи депа за отпадъци в съответствие с изискванията на Наредба № 8 от 24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (ДВ, бр. 83/2004 г.).

В изпълнение на Наредба № 8 от 24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (обн., ДВ, бр. 83 от 2004 г.),  транспонираща Директива 1999/31/ЕС, операторите на депата за отпадъци изготвят и представят на директора на регионалната инспекция по околната среда и водите, на чиято територия е разположено депото, план за привеждане на депото в съответствие с необходимите технически и експлоатационни изисквания. Свързаните с тях мерки, процедури и правила имат за цел предотвратяване и ограничаване на риска за човешкото здраве и на отрицателните въздействия върху околната среда в резултат на оползотворяването или обезвреждането на отпадъци, в т.ч. депонирането на отпадъци.

Обхванатите в организирана система населени места на територията, контролирана от РИОСВ Варна съставляват 86.4 % от общият им брой.

В района на РИОСВ Шумен са изградени и се експлоатират  3 регионални депа в Шумен, Търговище, Омуртаг и общинско депо гр. Антоново, които отговарят на изискванията на Наредба № 8 от 24 август 2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Всичките 15 общини, контолирани от РИОСВ Шумен притежават програми за управление на дейностите с отпадъци и ежегодно отчитат изпълнението им в РИОСВ. Проекти за рекултивация на депата за битови отпадъци,  съгласувани с МОСВ, като част от изпълнението на програмите, имат общините Каспичан, Върбица, Смядово, Венец и Хитрино. Община Шумен реализира проект за изграждане на нова клетка на регионалното депо, която бе въведена в експлоатация през 2011 год. Общините Търговище и Попово съвместно участват с проект по ОПОС «Техническа помощ на инвестиционен проект за интегрирано управление и обезвреждане на отпадъците на община Търговище и община Попово». Общините Никола Козлево и Опака са включени към проекти за изграждане на регионални системи за управление на отпадъците към регионални депа Добрич и Бяла, обл. Русе.

Мерки и перспективи по отношение на депата за отпадъци в Североизточен район са представени в АДИ РПР СИР 2011-2013 г., Приоритет 4,  Специфична цел 4.1: „Развитие на екологична инфраструктура”. При осъществяването на Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие в СИР 2011-2013  г. ще продължи подкрепата на проекти за изграждането и оптимизирането на съществуващите съоръжения за съхранение и третиране на различните отпадъци, както и за оптимизиране на условията по тяхното събиране, транспортиране и съхранение по начин, който не създава опасност от възникване на екологични прецеденти.

- Инвестиционният процес, определен с регионалния план за развитие, да бъде съобразен с потенциалните защитени зони предвидени за включване в Националната екологична мрежа, както и с режимите на управление на съществуващи защитени територии в района, съгласно Закона за защитените територии в района, заповедите за обявяване и плановете за управление.

РПР СИР 2007-2013 г. е изготвен съгласно ЗРР и не конкретизира реализация на инвестиционни проекти, поради което тази мярка от становището на  МОСВ е неприложима пряко чрез регионалния план.

Контролът и мониторингът по спазването на изискванията на Закона за биологичното разнообразие и Закона за защитените територии на територията на Североизточен район за опазване, в т.ч. и от възникването на пожари на ЗТ и влажните зони, попадащи в обхвата на миграционния път на птиците Виа Понтика, се реализира основно от РИОСВ-Варна и РИОСВ-Шумен и регионалните структури на МЗХ.

РИОСВ-Варна покрива богат на защитени територии регион в областите Варна и Добрич. На територията, контролирана от инспекцията, се намират общо 51 Защитени територии с обща площ 8862,2218 ха: 2 Резервата, 5 Поддържани резервата, 34 Защитени местности, 9 Природни забележителности и 1 Природен парк.  В региона, контролиран от РИОСВ Шумен и обхващащ  областите Шумен и Търговище има общо 28 Защитени територии: 1 Резерват, 3 Поддържани резервата, 1 Природен парк, 7 Природни забележителности и 16 Защитени местности.

На територията на района е постигнат сериозен напредък в отразяването на защитените територии в Картите на възстановената собственост (КВС) на съответните землища, проведени са комисии за отразяване в КВС на всички защитени територии.

Предвид разнообразните климатични, хидрологични, гео- и топографски условия, териториятата на Североизточен район е и с изключително богати на биоразнообразие защитени зони, включени в европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 съгласно Директива 92/43/ЕЕС (за запазване на природните местообитания) и Директива 79/409/ЕС (за дивите птици). В контролирания от РИОСВ-Варна регион попадат 22 защитени зони по Директивата 92/43/ЕЕС (за запазване на природните местообитания) и 15 защитени зони по Директивата 79/409/ЕС (за дивите птици). В контролирания от РИОСВ-Шумен регион попадат 16 защитени зони по Директивата 92/43/ЕЕС (за запазване на природните местообитания), както и 3 защитени зони по Директивата 79/409/ЕС (за дивите птици).

В изпълнението на посочената мярка в района се реализират дейности за защита на местообитанията на редки и застрашени видове.

- При устройственото планиране и проектиране да се вземат предвид границите на паметниците на културата и на техните охранителни зони, както и всички защитени по реда на специален закон територии и зони.

Устройственото планиране и проектиране само по себе си не е обект на Регионалните планове за развитие. Препоръчаната мярка  е свързана с устройството на територията на района и със ЗУТ, а не със ЗРР, по който се разработва РПР. В Общите устройствени планове на общините на територията на Североизточен район се предвиждат системи от мерки за интегрирано опазване на културно-историческия ресурс.

При изпълнението на приоритетите на АДИ РПР СИР, би следвало инвестиционните дейности, свързани с туризма и в частност с културния туризъм, да се съобразяват с границите на паметниците на културата и техните охранителни зони в защитените територии.

Координацията между Закона за закрила и развитие на културата, Закона за културното наследство, Закона за устройство на територията и Закона за регионалното развитие ще способства изпълнението на тази мярка от Становището на МОСВ по екологичната оценка на РПР в СИР 2007-2013 г.

- Да се усъвършенстват режимите на защита на териториите със специфична териториална характеристика: Черноморско крайбрежие, влажни зони, паметници на културно-историческото наследство.

РПР СИР 2007-2013 г. е изготвен съгласно ЗРР, а режимната защита на териториите със специфични териториални характеристики е регламентирана от други законодателни актове.

Предвид важността на значението на околната среда за бъдещето развитие на Североизточен район, в приоритетите и специфичните цели на АДИ РПР СИР 2011-2013 г. са посочени мерки и препоръки за опазване и защита, в т.ч. и на териториите със специфични териториални характеристики.

По специфичните цели на Приоритет 2 за развитие на туризма са предвидени мерки, насочени към подобряване на достъпа и съхраняване на природните и антропогенните туристически ресурси, създаване на инфраструктура до и около обектите на природното и културното наследство, определяне на територията на паметниците на културата, създаване на охранителни зони, определяне на режим на ползване.

Както е посочено в настоящия Годишен доклад при отчитане на индикаторите за напредъка по постигане на Приоритет 5 – „Повишаване на административния и проектен капацитет и подобряване на публичните услуги” през 2011 г.,  общините от СИР, особено в трансграничните територии по Черноморското крайбрежие активно участват в съвместни проекти по програми за териториално сътрудничество, включващи и защита на териториите в Черноморския регион със специфична характеристика: крайбрежни зони, влажни зони, паметници на културно-историческото наследство. На територията на СИР в област Добрич през 2011 г. по ОПТГС „България-Румъния 2007-2013” са изпълнявани общо 13 проекта на обща стойност 10 146 766,25 евро, насочени към постигане на общата стратегическа цел на програмата - сближаване на хората, общностите и икономиките в граничната зона между Румъния и България и съвместното развитие на зоната за сътрудничество чрез трайно използване на човешките ресурси и предимствата на околната среда. По Първата покана за проектни предложения  по СОП «Черноморски басейн 2007-2013», която има за цел да допринесе за подпомагане на икономическото и социално развитие в граничните области, съвместната работа за справяне с обичайните предизвикателства и насърчаване на прякото местно сътрудничество в Черноморския регион, са одобрени 10 проекта с партньори от СИР на обща стойност 1 018 504,00 евро. Изпълнението на проектите ще съдейства за укрепване на междукултурния диалог и мобилизиране на общите културни характеристики за креативно управление на дестинациите и развитие на туризма в Черноморския регион; създаване на обща вътрешнорегионална мониторингова система за опазване на околната среда, укрепване на регионалния капацитет, подпомагане на устойчивото управление на Черноморския риболов, устойчивото развитие и управление на защитените територии в регионален мащаб. Насърчават се и дейности за популяризиране на общото културно-историческо наследство и природните забележителности на отделни територии в района.

- Да се разработи система за борба с ерозията, вкисляването и засоляването на почвите, с абразията и свлачищата по Черноморското крайбрежие.

Мониторингът на почвите в Североизточен район, подложени на умерен и умерен до висок ерозионен риск вследствие на водоплощна и/или ветрова ерозия се осъществява от РИОСВ във Варна и Добрич, а дейностите по предотвратяване на почвената ерозия основно се финансират от Министерството на земеделието и храните. Състоянието на почвите е отчетено в Раздел 2 на настоящия доклад при анализа на компонентите на околната среда.

Мерки за предпазване от рискове, свързани с мероприятия за защита от ерозионни и свлачищни процеси, предпазване от наводнения и мониторингови системи за опазване на околната среда, както и за намаляване на конфликтите и ограничаване на дейности и ползвания, които са в разрез с принципите за устойчиво развитие в крайбрежните зони са предвидени в рамките на Приоритет 4, Специфична цел 4.1. „Развитие на екологичната инфраструктура” на АДИ РПР СИР 2011-2013 г. Такива мерки се залагат и в ОУП на крайбрежните общини в района.

Във връзка с изграждането на надеждни съоръжения за защита от ерозионни и свлачищни процеси, внедряване на мониторингови системи за предпазване от наводнения и прилагане принципите на ИУКЗ, Черноморските общини в областите Варна и Добрич предвиждат изготвянето на предложения за включване в териториално-устройствените схеми на Румъния и България на надводните и подводни съоръжения за укрепване на бреговата ивица и осъществяване на брегоукрепителни дейности, в т.ч. и чрез ТГС.

- Да се изготвят и прилагат мерки за защита от наводненията.

Съгласно Закона за водите, контролът и предприемането на мерки за защита от наводнения на територията на СИР са в компетенцията на Басейновата дирекция за управление на водите в Черноморски регион, която осъществява постоянен контрол, както и в компетенцията на общините, които имат задължението да информират своевременно за настъпили преливания на язовири, разливания на реки, наводнения и др. В ОУП на крайбрежните общини се залагат мерки за намаляване на рисковете и ограничаване на дейности и ползвания, които са в разрез с принципите за устойчиво развитие в крайбрежните зони.

В този смисъл изготвянето и прилагането на конкретни мерки за защита от наводненията в РПР СИР 2007-2013 г и в АДИ РПР СИР 2011-2013 г. не е приложимо. В рамките на Приоритет 4, Специфична цел 4.1. „Развитие на екологичната инфраструктура” на плана е указано предвиждането на мерки и препоръки за предпазване от рискове, в т.ч. и за предпазване от наводнения и въвеждане на мониторингови системи за опазване на околната среда при реализирането на проекти в СИР.

18. Да се разработи система за интегрирано управление на крайбрежните зони, водните ресурси и влажните зони.

Разработването на система за интегрирано управление на крайбрежните зони, водните ресурси и влажните зони не е предмет на РПР, чието съдържание се регламентира от  ЗРР. Контролът и управлението на крайбрежните зони, водните ресурси и влажните зони се регламентира от различни закони (Закон за биологичното разнообразие, Закон за устройство на българското Черноморско крайбрежие, Закон за защитените територии, ЗУТ , Закон за водите и др.).

Както вече е посочено по отношение изпълнението на Мярка 2, Мярка 16 и Мярка 17, бъдещото икономическо развитие, в т.ч. и на туризма в Североизточен район, ще наложи прилагането на принципите на интегрирано управление на крайбрежните зони и вземането на решения за защитата и адаптирането им към климатичните промени с участието на всички заинтересовани страни. Черноморските общини в областите Варна и Добрич предвиждат изготвянето на предложения за включването на съоръженията за защита на тези зони и за укрепване на бреговата ивица в териториално-устройствените схеми на Румъния и България.

За формиране на систематичен подход и иновационни комбинации от смекчаващи и адаптиращи технологии за брегово управление на развиващите се брегови зони, изложени на постоянно променящи се природни и климатични фактори, ще съдейства проектът „Иновационни технологии за сигурни европейски брегове в променящия се климат THESEUS” по 7-ма Рамкова програма на ЕК, който се осъществява през периода 01.12.2009 г. - 30.11.2013 г. с участието на Института по океанология към БАН – Варна в партньорство на 31 института и университета от 19 европейски страни.

За създаване на обща вътрешнорегионална мониторингова система за опазване на околната среда  в Черноморския регион ще способства проектът «Споделяне на ресурси и знания за защита и съхраняване на околната среда”, който се реализира по СОП «Черноморски басейн 2011-2013» с участието на Областна администрация Варна като партньор.

19. Мерките за развитие на градската среда да включват планиране на зелени системи в условията на съподчиненост с ландшафтното устройство на територията.

Планирането на зелените системи и ландшафтното устройство на територията не са обект на Регионалните планове за развитие, а на устройственото планиране.

Осигуряването на условия за развитие на успешни и устойчиви градски ареали, добре свързани помежду си и с прилежащите им територии, в т.ч. и зелените системи, спомага за повишаване качеството на живот и привлекателността на градовете в СИР, за преодоляването на вътрешнорегионалните и междурегионалните различия, повишава конкурентоспособността на градските райони и като цяло на Североизточен район и по този начин способства за постигане на определените в Стратегията „Европа 2020” и в Националната програма за реформи на Република България (2011-2015 г.) цели. Мерки в тази връзка са предложени по Приоритет 4,  Специфична цел 4.2: „Интегрирано градско развитие, подобряване на градската среда и стимулиране на малките градове в селските райони” на АДИ РПР СИР 2011-2013 г. Основната подкрепа се осигурява по линия на ОП “Регионално развитие” в рамките на Приоритетна ос 1 и Приоритетна ос 4, както и по Програмата за развитие на селските райони, Оc 3 „Качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика”, мярка „Обновяване и развитие на селата”, като основните интервенции са насочени към благоустройство на градската среда, изграждане и модернизация на зелени системи в населените места, създаване на зелени пояси, паркове, рекреационни зони и др.и създаване на благоприятна среда за живот и работа.

20. Проектите за развитие на туризма да се изготвят при спазване на нормите за рекреационно натоварване и съобразяване със статута на територията.

Тази мярка е неприложима в рамките на РПР СИР, тъй като съдържанието на регионалните планове за развитие на районите от ниво 2, определено съгласно ЗРР не включва изготвяне на инвестиционни проекти, в т.ч. и в сферата на туризма. Спазването на нормите за рекреационно натоварване на териториите и съобразяването със статута им, както и компетенциите на съответните органи са регламентирани от други нормативни актове.

Както е посочено и по отношение изпълнението на Мярка 6, предвид продължаващото въздействие на негативните тенденции, свързани с масовия туризъм, прекомерното натоварване на базовата инфраструктура по крайбрежието, интензивното застрояване и подчертано урбанизирания градски характер на курортната среда и едновременно с това големия потенциал за развитие на туризма в района и приносът на сектора за развитието на други икономически сектори в регионалната БДС, в АДИ РПР СИР 2011-2013 г. е подчертана необходимостта от предприемането на мерки за решаване на проблемите с натоварената базова инфраструктура по крайбрежието, както и съобразяване на териториалното развитие на СИР до края на настоящия и през следващия планов период с този важен за района сектор.

21. Развитието на туризма да бъде съобразено с Националната стратегия за екотуризъм.

Актуализираният документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Североизточен район 2011-2013 г. е съобразен с АДИ на Националната стратегия за развитие 2011-2015 г., която дава конкретни насоки за актуализация на плановете за развитие на българските райони от ниво 2, като са отчетени и взети предвид основните актуални стратегии на национално ниво.

Разработената през 2002-2004 г. „Национална стратегия за екотуризъм” е резултат от съвместните усилия на държавния и частен сектор за предлагане на алтернатива на масовия туризъм. Няма данни този документ да е актуализиран през следващите години и постановките му  да са задължителни за съобразяване  при направените актуализации на РПР за районите от ниво 2 през 2010 – 2011 г.

Раздел II. Изпълнение на мерките за наблюдение и контрол при прилагането на АДИ РПР СИР през 2011 г., по компоненти и фактори на околната среда съгласно Становище по ЕО № 7-3/2005 на МОСВ

1. Анализ на състоянието и изпълнение на мерките за наблюдение  и контрол на ОС в Североизточен район

1. 1. Анализ и мерки за наблюдение и контрол по компоненти на околната среда

1.1.1. Качество на атмосферния въздух (КАВ)

Основни източници на замърсяването на атмосферния въздух в Североизточен район, както и на повечето места в страната, са автотранспортът, битовите отоплителни инсталации, промишлените дейности, неорганизираното прахоотделяне от строителни и ремонтни дейности, неблагоустроените територии в населените места.

РИОСВ - Варна контролира 930 обекта, потенциални и реални замърсители на атмосферния въздух, в районите на Варненска и Добричка области. Анализът за състоянието на атмосферния въздух се извършва по осреднените концентрации на 6 измервани показатели - фини прахови частици, озон, въглероден оксид, азотен диоксид, амоняк, серен диоксид. Констатациите на инспекцията за 2010 г. са, че голяма част от общините в региона са с добър статус на атмосферния въздух. Общините Варна, Девня и Белослав остават с превишени нива на един или няколко замърсители над установените норми и/или нормите плюс определените пределно допустими отклонения от тях. Общините Добрич и Провадия са райони, в които нивата на един или няколко замърсителя, за които не са установени допустими отклонения, превишават установените норми. Общините Аврен, Аксаково, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Долни чифлик, Дългопол, Суворово, Добрич-селска, Балчик, Генерал Тошево, Каварна, Крушари, Тервел и Шабла се запазват като райони, в които нивата на замърсителите не превишават долните оценъчни прагове.

На територията на РИОСВ – Варна най-значимите обекти, емитиращи вредни вещества в атмосферата и включени в регистъра на МОСВ, остават осем: ТЕЦ "Варна" ЕАД, с. Езерово; "Варненска корабостроителница" АД, гр. Варна; "Старт" АД, гр. Добрич и девненските заводи: "Агрополихим" АД, "Девен" АД, "Девня цимент" АД, "Полимери" АД и "Солвей Соди" АД. Ежегодно тези дружества представят до 30 юни чрез РИОСВ – Варна в ИАОС инвентаризационни карти, съгласно изискванията на т. 5 от Инструкция за регистриране на големи неподвижни обекти, източници на вредни вещества в АВ.

И през 2010 г. в Националната мрежа за контрол качеството на атмосферния въздух от региона са постъпвали данни от четирите пункта за мониторинг на качеството на атмосферния въздух в приземния въздушен слой на атмосферата -  двата пункта в гр. Варна и пункта в гр. Добрич, които са транспортно ориентирани и от пункта в гр. Девня -промишлено ориентиран. Предвид потенциалната възможност от влошаване здравето на населението вследствие на замърсяване на атмосферния въздух, като основните констатирани наднормени замърсители са фините прахови частици. За общините Варна, Девня и Добрич се запазва класифицирането им като "горещи" екологични точки и в тази връзка се реализират програмите за намаляване на нивата на замърсителите.

По утвърдения от министъра на ОСВ годишен график на мобилната автоматична станция се извършва контрол на състоянието на атмосферния въздух в гр. Белослав и гр. Каварна на следните контролирани показатели - О3, СО, SO, NO, NO2, ФПЧ-10, H2S, NH3 и метеопараметри. При анализа на резултатите са констатирани наднормени стойности по показател ФПЧ10 в пункта в гр. Белослав, което потвърждава необходимостта от реализацията на общинската програма по КАВ.

Проблемният за всички общини замърсител са фините прахови частици, чиято допустима концентрация за 2010 г. е 50 мкг/м3. По показателят ФПЧ1о, във всички пунктове за мониторинг са регистрирани превишения на утвърдената среднодневна норма (ПДКсрда 50 мкг/м3). През 2010 г. в пункт „Батак", Варна е превишена и средногодишната норма с 1,37 пъти ПДК, а в пункт „Добрич" с 1,28 пъти ПДК. В пункта на ул. "Батак", гр.Варна към 31.12.2010 г. са регистрирани 172 бр. еднократни превишения на ПДК срдн. от 50 мкг/м3, в АИС „Изворите" - 16 бр.,  в АИС „Ян Палах", Варна - 84 бр., а в АИС „Добрич" - 104 бр.

По останалите показатели констатираните превишавания са еднократни и се дължат на съвкупност от транспортния трафик и специфичните климатични условия на есенно-зимния период в района на Черноморското крайбрежие. Съдържанието в атмосферния въздух на контролираните замърсители, озон и въглероден оксид, е под допустимите норми за населени места, а за азотния диоксид са констатирани четири еднократни стойности, като превишаванията са в границите от 1,001 до 1,11 пъти ПДК срч. - през пиковите часове на автомобилния трафик или във ветровито време.

В контролирания от РИОСВ – Варна регион през 2010 г се реализират 5 общински програми за подобряване качеството на въздуха, целящи привеждането на замърсителите с наднормени стойности в нормите за имисиите за населените места - Варна, Белослав, Девня, Провадия и Добрич. Съгласно нормативните изисквания, всички посочени общини представят в РИОСВ годишни доклади за изпълнението им към 31.03. на всяка следваща година.

Община Бяла, контролирана от РИОСВ – Бургас, е от районите с най-ниска степен на замърсяване на атмосферния въздух, поради липса на промишлени предприятия и обекти - действат предимно малки фирми и предприятия от леката промишленост. Влиянието на бензиностанциите и газостанциите, разположени на нейната територията е минимално, поради малкият им брой  и не оказва съществено влияние върху чистотата на атмосферния въздух, но автомобилния трафик по пътя Варна – Бургас го замърсява значително.

За контрола на показателите, характеризиращи качеството на атмосферния въздух на територията, контролирана от РИОСВ – Шумен, работи автоматична измервателна станция (АИС) в гр. Шумен като част от националната система за мониторинг, която регистрира концентрациите на ФПЧ10 (фини прахови частици), SO2 (серен диоксид), NO2/NO (азотен диоксид) и О3 (озон). В изпълнение на утвърден график за 2011 г. са организирани измервания за определяне качеството на атмосферния въздух по контролираните параметри в гр. Търговище от мобилна автоматична станция (МАС) на Регионална лаборатория гр. Варна към ИАОС гр. София. Измерванията са извършени през периодите: 22.02.2011 г.– 15.03.2011 г.; 08.06.2011 – 29.06.2011 г.; 27.10.2011 – 08.11.2011 г.).

През 2011 г. АИС е регистрирала на територията на Шумен 109 превишения на средноденонощната норма (СДН - 50 g/m3) по показател ФПЧ10. Регистрираните средноденонощни наднормени концентрации определят превишаването на средногодишната норма (СГН) на ФПЧ10 - 40 g/m3. За SO2 на са отчетени превишения на СДН – 125 g/m3.  Не са регистрирани превишения на средночасовите норми (СЧН) за показател серен диоксид, чиято регламентирана СЧН е 350 g/m3 и азотен диоксид с регламентирана СЧН – 200 mg/m3.  По отношение на показателят О3 също не е регистрирана концентрация,  превишаваща прага за информиране на населението (средночасова стойност ) - 180g/m3 и са отчетени през годината 15 превишения на максималната осемчасова стойност в рамките на денонощието.

Прахообразните и газообразните замърсители на атмосферния въздух в контролираните от РИОСВ – Шумен населени места са с по-високи пикови стойности през есенно–зимния (отоплителен) сезон, поради използване предимно на твърди горива в битовия сектор, както и поради завишаване на необходимото време за достигане на устойчив режим на работа от ДВГ, вследствие на понижените температури. През летния сезон се наблюдават устойчиво по-ниски стойности на замърсителите, като се регистрират единични завишени стойности, а предполагаемото им формиране се дължи на възникнали локални източници и ограниченото разсейване вследствие на климатичните и метеорологичните фактори.  Освен на използваните през отоплителния сезон твърди горива в битовия сектор, регистрираните наднормени стойности на фини прахови частици и замърсяването на атмосферния въздух в гр. Шумен и гр. Търговище се дължат също на строително-ремонтни дейности на жилищни сгради и други обекти, запрашените улични платна, автомобилния транспорт и метеорологичните условия.

Съпоставката на измерените от АИС Шумен концентрации на ФПЧ10 през 2011 г. с предходната 2010 г. показва, че през 2010 г. – 25 %, а през 2011 г. 30 % от регистрираните средноденонощни концентрации превишават СДН - 50 g/m3,  т.е. видно е завишаване на броя на регистрираните превишения в сравнение с предходната години, като и през двете години същите са отчетени основно през зимния период. През 2010 г. АИС е регистрирала съответно 91 превишения на СДН по показател ФПЧ 10 . За SO2 и NO2 превишения на са отчетени.

През 2011 г. е извършена актуализация на „Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за нивата на фини прахови частици ФПЧ10 в атмосферния въздух на Община Шумен” с период на действие 2009 г.–2014 г., включваща план за действие с мерки за изпълнение от 2010 г. до 2014 г. Програмата е актуализирана във връзка с необходимостта от оценяване на приноса на замърсителите от отделните сектори (енергетика, бит, промишленост, транспорт и др.) и извършване на оценка на база дисперсионно моделиране. В плана за действие към програмата са заложени конкретни мерки със срокове за изпълнение. Част от изпълнените мерки през 2011 г. са: извършена рехабилитация (вкл. цялостно преасфалтиране) на част от уличната мрежа и тротоарните настилки; контрол върху товарните автомобили превозващи насипни товари (използване на покривала); благоустрояване на крайпътните и междублокови пространства и почистване на основните пътни артерии от прах (включително измиване) със специализирана техника.

През 2011 г., в изпълнение на утвърдения от МОСВ график, РИОСВ-Шумен е осъществила проверки с инструментален контрол на 20 обекта с източници на емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух.

По смисъла на чл. 69 от ЗООС за превишаване на нормите за допустими емисии регламентирани с Наредба № 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии, са издадени 7 бр. наказателни постановления с които са наложени текущи месечни санкции. Издадени са 2 бр. заповеди за намаляване на текущи месечни санкции на два обекта в резултат на намаляване на замърсяването. Относно проведените през 2011 г. и 2010 г. контролни измервания на емисиите от промишлени точкови източници и получените резултати може да се отбележи, че има тенденция за увеличаване броя на издадените наказателни постановления в резултат на превишаване на НДЕ.

Регистрирано е превишение  на нормите за допустими емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух от инсталации на 11 фирми.

През отчетния период 2 фирми са провели собствени периодични измервания (СПИ) и са представили в РИОСВ-Шумен докладите от проведените измервания.

Във връзка с прилагането на Наредба № 16 за ограничаване емисиите на ЛОС при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини през 2011 г. са проверени 21 обекта и са регистрирани 105 действащи бензиностанции и един терминал с инсталации съхраняващи бензини на територията на РИОСВ Шумен, които  са оборудвани в съответствие с техническите изисквания на наредбата.

Във връзка с прилагане на нормативните документи относно вещества, които нарушават озоновия слой и някои флуорирани парникови газове са извършени 67 проверки на обекти с хладилни и климатични инсталации. Операторите на инсталации и лицата извършващи сервизна дейност изготвят и представят в РИОСВ годишни доклади за състоянието на хладилните и климатични инсталации.

Положително въздействие върху показателите, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в контролирания от РИОСВ – Шумен регион оказва продължаващата газификация на паровите централи и преустройството на инсталации с горивни процеси за работа с природен газ в промишлените предприятия. Увеличаването на газифицираните домакинства може да доведе до значително намаляване на емисиите, формирани при използването на твърди горива и явяващи се един от основните замърсители на атмосферния въздух към настоящия момент.

По отношение на промишлените инсталации като източници на емисии в атмосферата, продължава тенденцията на работа с намалени мощности и при ограничени работни часове. Новоизградените инсталации, включително и пречиствателните съоръжения, работят с подобрена ефективност.

1.1.2. Качество на повърхностните и подземни води

Според данните от Годишния доклад за 2010 година на РИОСВ – Варна, на територията на Варненска и Добричка области са изградени 28 пречиствателни станции за отпадъчни води, 6 от които са с капацитет над 5000 м3/ден. С изключение на градовете Варна, Добрич, Белослав, Девня и големите курортни комплекси като съществен недостатък за цялостно обхващане на отпадните води и пречистването им в пречиствателни станции се явява ниската степен на изграденост на канализационните мрежи в населените места.

Пет от пречиствателните станции: ГПСОВ "Провадия", ПСОВ "Слънчев ден", ПСОВ "Св. Св. Константин и Елена", ПСОВ "Евксиноград" и ПСОВ "Русалка", осигуряват само механично пречистване на отпадъчните води.

Констатираните в доклада на РИОСВ – Варна основни проблеми за постигане на необходимия пречиствателен ефект от пречиствателните станции през отчетния период са свързани с: многогодишна експлоатация и морално остарели и амортизирани съоръжения; хидравлически пренатоварени съоръжения; включване на дъждовни, дренажни води и води от басейни в ПСОВ; липса на квалифициран персонал; ниско ниво на автоматизация при управлението и контрола на процесите; липса на техническа възможност за отделянето на общия азот и общия фосфор.

Поради цитираните по-горе проблеми, строгите емисионни норми за заустване на отпадъчни води в чувствителни зони и райони за перспективно ползване на Черно море, пречиствателните станции нямат техническа възможност да осигурят необходимото пречистване. Това налага проектиране и изграждане на нови ПСОВ или там, където това е възможно - разширение, реконструкция и модернизация на съществуващите.

Контролираният от РИОСВ-Шумен регион включва части от територии от два водосборни басейна - Черноморски басейн, с управление в гр. Варна и Дунавски басейн, с център за управление - гр. Плевен. Черноморският басейн обхваща всички повърхностни води, които се вливат в Черно море и подземните води, като в района на РИОСВ-Шумен попадат 2 бр. поречия – р. Камчия и р. Провадийска. В Дунавския басейн са обхванати всички повърхностни води, които се вливат в р. Дунав и подземните води на тази територия, като в района на РИОСВ-Шумен са включени 3 бр. поречия – р. Русенски Лом, р. Янтра и Добруджански реки.

На територията на РИОСВ-Шумен се извършва мониторингова дейност на повърхностно течащите и подземните води, включени и в Националната автоматизирана система за екологичен мониторинг (НАСЕМ). Местоположението на пунктовете за наблюдение, вида и съответната проектна категория на водоприемниците в пунктовете са както следва: Поречие р. Камчия - 18 пункта; Поречие р. Русенски Лом - 3 пункта; Поречие р. Провадийска - 6 пункта; Поречие р. Янтра - 2 пунктa и Поречие Добруджански реки  - 1 пункт.

ПСОВ Обзор – Бяла осигурява пречистване на отпадъчните води на гр. Бяла, област Варна. Пречистените отпадъчни води се заустват в р. Двойница – втора категория воден обект, на 2,5 км преди вливането й в Черно море. Реализиран е проект по реконструкция на вторичните утаители с цел подобряване работата на ПСОВ. През 2011 г. са установени отклонения от ИЕО, определени в разрешителното за заустване, по показател общ азот.

В Община Шумен замърсяването се определя най-вече от отпадъчните води на гр. Шумен, който е селищна агломерация с над 100 000 е.ж. Основни водоприемници на отпадъчни води от производствени дейности и канализации в общината са р. Поройна, р. Теке дере, р. Мадарска и имисионното състояние на тези водни обекти е показателно за замърсяването им с отпадъчни води. На територията на общината има пункт за мониторинг на р. Поройна, след гр. Шумен, при с. Р. Димитриево.

През територията на община Велики Преслав преминава р. Камчия и притоците, заустващи се в нея, към поречие р. Камчия. Водите на реката се характеризират с по-добро кислородно съдържание и изразено органично и биогенно натоварване. Поради малкото разстояние до устието, самопречистващата способност на водния обект не е достатъчно ефективна. Състоянието на реката зависи от качеството на  заустваните отпадъчни води, от канализационните мрежи  на гр. Търговище и гр. Велики Преслав. За гр. Велики Преслав е въведена в експлоатация ГПСОВ.

Най-голям източник на замърсяващи отпадъчни води в Община Нови пазар е канализационната мрежа от гр. Нови Пазар, за която няма изградена селищна  пречиствателна станция за отпадъчните води. За следене имисионното състояние на  водните обекти към територията на общината има пункт за мониторинг след гр. Нови пазар.

В Община Каспичан най-голям източник на замърсяващи отпадъчни води е гр. Каспичан, който няма пречиствателна станция. Резултатите от изпитване на водите показват, че няма значими отклонения от препоръчителните стойности.

В Община Търговище най-значимо натоварване се осъществява от канализационната система на гр. Търговище. През 2011 г. то е намалено чрез въведена в експлоатация нова ГПСОВ-Търговище.

Изградената през 2010 г. ГПСОВ-Попово функционира много добре през 2011 г. Замърсяването на р. Черни Лом е сведено до нивата под индивидуални емисионни ограничения, определени в Разрешителното за заустване.

Според данните от Годишния доклад за 2011 г. на РИОСВ – Шумен са констатирани следните основни проблеми в населените места до 2000 е.ж., които нямат изградени пречиствателни станции и канализационна система:

- Животновъдните ферми на територията на гр. Шумен са едни от големите замърсители на р. Теке дере /Стара река/, ляв приток на р. Камчия;

- Замърсяване от винарски производители, предимно от органичен произход, като причините са комплексни и се дължат главно на недобра ефективност на пречиствателното съоръжение;

-  Наднормено съдържание на сулфати в производствените отпадъчни води, олово и азот нитритен;

- При млекопреработвателните предприятия е констатирано наднормено съдържание на замърсяващи вещества, характерни за вида производство. Отклоненията са по показатели: ХПК, БПК5, неразтворени вещества, общ фосфор, общ азот, нефтопродукти и мазнини;

- Недобра ефективност на съоръженията за механично и биологично пречистване  на отпадъчни води. През отчетния период резултатите от водни проби на отпадъчни води показват превишение на показателите: неразтворени вещества, БПК5, ХПК, общ азот, общ фосфор, мазнини, нефтопродукти и активна реакция;

-  Стопанските субекти, които с отпадъчните си води емитират приоритетно опасни вещества са 14, в това число канализационни мрежи и пречиствателни станции на населени места. Точките на заустване на отпадъчните води са в повърхностен воден обект;

- Общият брой на стопанските субекти, от дейността на които се формират биоразградими промишлени отпадъчни води, е 20.

Данните от Годишния доклад за 2011 г. на РИОСВ – Шумен сочат, че остава проблемът с липсващи ГПСОВ на по-големите селища на територията на РИОСВ-Шумен – Нови Пазар, Каспичан, Смядово, Омуртаг, както и необходимостта от модернизиране  на част от емитерите на производствени отпадъчни води, които са с остарели пречиствателни съоръжения. Предстои за разрешаване и проблемът с аварийните и инцидентни замърсявания от Регионални депа за неопасни отпадъци и други, вследствие недобре изградени пречиствателни съоръжения и неефективно стопанисване, независещи от РИОСВ-Шумен.

Направени са и следните основни положителни констатации:

- Завишаване количеството на извършената контролна дейност, средно с над 100%  повече за същия период от предходната 2010 г. и преизпълнение на заложеното в годишния План за дейността на РИОСВ Шумен по отношение опазване чистотата на водите;

- Подобряване качеството от контролната дейност и ефективността, вследствие на което има намаляване на замърсяването на отпадъчните води изпускани от емитерите и зауствани във водни обекти в изпълнение на дадените предписания;

- Изграждане на нови пречиствателни съоръжения за отпадъчни води от фирмите  и ГПСОВ с канализационни мрежи за част от общините.

По отношение на подземните води на кватернерен водоносен хоризонт резултатите от анализа доказват, че няма отклонения от стандартите за питейни води (СПВ) и ПС, по изследваните показатели, освен в следните ПВТ: Кватернерен водоносен хоризонт в терасата на р. Двойница и поречието на р. Батова;  Води в кватернер в терасата на р. Провадийска;  Води в кватернерно - алувиални отложения на р. Врана, р. Голяма Камчия, р. Камчия и Луда Камчия, р. Айтоска. Резултатите от анализа на горнокреден водоносен хоризонт доказват че няма отклонения от стандартите за питейни води (СПВ) и ПС, по изследваните показатели, за територията на БДУВЧР и РИОСВ-Шумен. За долна креда хотрив барем – апт също няма отклонения от стандартите за питейни води (СПВ) и ПС, по изследваните показатели, освен в следните две ПВТ: Пукнатинни води в хотрив-барем-апт Каспичан и Долна креда валанж-хотрив – апт  Шумен-Търговище, като са констатирани превишения над ПС в концентрациите на нитрати.

По отношение проводимостта на речните легла във връзка с предотвратяване на наводнения и аварии на територията на РИОСВ-Шумен през 2011 г. са извършвани речни корекции на р. Камчия, р. Драгоевска, р. Врана, р. Сива и р. Черни Лом. Част от речните корита на тези реки са коригирани и се стопанисват от “Напоителни системи” ЕАД, клон Шумен.

В Годишния доклад за 2011 г. на РИОСВ – Шумен при оценката за състоянието на повърхностните и подземните води на територията му, се подчертава наличие на изпълнение от страна на фирмите-производители на база предписания за извършване на реконструкция, модернизация и изграждане на нови пречиствателни съоръжения за отпадъчни води.

1.1.3. Качество на почвите

На територията на РИОСВ - Варна се засилват процесите на засоляване на почвите, особено в землищата на Провадия, Старо Оряхово и Шабла. За констатираните засолени почви в района на Мировското солно находище с обща площ 40 дка, се прилага програма за възстановяване на стари щети, финансирана от МИЕТ и МОСВ. Програмата е с продължитерност до 2030 г., колкото е срокът на концесията на "Провадсол" АД.

Не са констатирани вкислени и ерозирали почви в обхвата на РИОСВ - Варна.

Предпоставка за ветрова ерозия има в област Добрич предвид преобладаващите постоянни ветрове с висок интензитет. Прилагането на високотехнологично земеделие и изградените противоветрови пояси предотвратяват развитието на ерозионни процеси в почвите.

В доклада на РИОСВ – Варна за 2010 г е направен извод, че през последните години все повече се наблюдава тенденция за намаляване на замърсяването на земите и почвите. Въвеждането на дейности, като ограничено използване на пестициди и торове в земеделието, реализирането на програми за екологично земеделие и животновъдство, ефективният контрол за ограничаване на емисионното замърсяване по отношение на въздуха, водите и управлението на отпадъците, технологичното обновление в производствените процеси, водят до намаляване деградацията на земите и почвите.

Превантивната дейност на РИОСВ - Варна при процедурите по промяна предназначението на земеделски земи са гаранция за опазване на плодородните земи, както и за недопускане нерегламентираното им използване за строителство и неземеделски нужди.

На територията на РИОСВ - Варна, не са регистрирани замърсявания с негодни и с изтекъл срок на годност препарати за растителна защита. През 2010 г. са събрани почти всички залежали и негодни за употреба пестициди. Във Варненска област този проблем е напълно решен, като за целта са изградени централизирани складове в с. Крумово, общ. Аксаково, с. Партизани, общ. Дългопол, с. Н. Рилски, общ. Ветрино, с. Житница, об. Провадия, с. Аврен, общ. Аврен,с. Михалич, общ. Вълчи дол. Друга част от негодните и залежали пестициди са трайно прибрани в стоманобетонни контейнери тип «Б-Б куб». В община Добричка са прибрани 52 000 кг негодни пестициди, трайно съхранени в 21 контейнера Б-Б куб, с което е предотвратена реалната опасност от замърсяване на околната среда, отравяне на хора и животни.

За оценяване въздействието върху почвите на източници на замърсяване съгласно мониторинга на почвите по НАСМОС, е извършено пробонабиране от 31 пункта в областите Добрич и Варна и са взети 186 проби, отчитащи въздействието на тежките метали. Резултатите показват, че по всички анализирани показатели - цинк, мед, олово, кадмий, хром, арсен, живак и рН, състоянието на почвите е в допустимите норми.

През 2011 г. от територията на РИОСВ–Шумен е извършено широкомащабно пробовземане във всичките определени пунктове от Националната мрежа за почвен мониторинг по показатели съдържание на тежки  метали.

За отчетният период общо за компонентите земни недра и почви са извършени  190 проверки, от които 31 на обекти за добив и първична преработка на подземни богатства във връзка с годишни проекти за добив, 3 на обекти за търсене и/или проучване, 36 за незаконен добив, 8 за рекултивация на нарушени терени, 38 по жалби и сигнали на граждани, 22 във връзка с мониторинг подсистема «Земни недра», 8 във връзка със забрана за изгаряне на стърнища. Издадени са 59 становища за съгласуване на проекти и са съставени 5 акта. При извършените проверки на концесионерите за добив на подземни богатства е установено, че хумусът от новоразкритите площи за добив се складира и съхранява съобразно изискванията на Наредба № 26 и проектите за рекултивация.

Контролът на РИОСВ – Шумен е насочен към опазване на почвата от замърсяване, вкисляване, преовлажняване и към подобряване на структурата и почвеното плодородие.  Вследствие на промените в земеделието на територията на Шуменска и Търговищка области са останали големи количества негодни за употреба пестициди. В 11 общини проблемът е окончателно решен с депонирането им в Б-Б кубове и в централни складове. Екоинспекцията извършва ежегодни проверки по  състоянието на складове и Б-Б кубове и количествата съхранявани в тях залежали и негодни за употреба пестициди. За Шуменска област са проверени 11 склада и 9 бр. площадки с Б-Б кубове, а в Търговищка област са проверени 3 склада и 2 площадки с Б-Б кубове.

Налага се  тенденцията за намаляване на замърсяването на земите и почвите в Шуменска и Търговищка области. Получените резултати се дължат на  спазване на предписанията и изискванията на екологичното законодателство от лица занимаващи се с производствена дейност,  провеждане от земеделските кооперации и арендатори на добри земеделски практики, правилната употреба на препаратите за растителна защита и опазване на почвата от химическо замърсяване и пестициди. Ограниченото използване на пестициди и торове в земеделието,  екологичното земеделие и животновъдството, ограничаването на емисионното замърсяване по отношение на въздуха и водите, и управлението на отпадъците са дейности, които водят до намаляване на деградацията на земите и почвите.

Осъществява се  превантивна дейност по опазване на почвите от замърсяване, както на действащи обекти, така и на инвестиционните проекти.

В резултат на взетите мерки, в Шуменска и Търговищка области, анализът на  състоянието на почвите в пунктовете от Националната система за мониторинг сочи, че почвите в региона на РИОСВ Шумен са едни от най-незамърсените и неувредените в страната.

1.1.4. Територии с натрупване на екологични проблеми

Териториите с натрупани екологични проблеми са обособени от наслагването на територии със стабилни, в някои случаи непоправими нарушения на компонентите на околната среда - въздуха, водите и почвите. В някои територии се натрупват нарушения на два, а в други случаи на три компонента на околната среда. В повечето случаи замърсяването на въздуха или водата причинява екологични проблеми на почвите, като е възможен и обратният случай - влошаване качествата на водата в резултат на воден отток от почви с наднормено съдържание на тежки метали и органични отпадъци.

Обобщеният анализ показва, че на територията на Североизточен район се наблюдават ландшафти, подложени във висока степен на антропогенна трансформация и съвременно натоварване. Тези форми на антропогенизация се съпровождат от ефект на натрупване на екологичните проблеми, които в Североизточен район се свързват основно със състоянието на зоните на Варна, Девня, Провадия, Нови Пазар, Шумен и Добрич под непосредственото влияние на концентрацията на индустриални предприятия на добивната, енергийната и преработвателната промишлености, транспорта и бита, които са потенциални източници на замърсяване на въздуха, а от там и на почвите.

1.1.5. Биоразнообразие, защитени територии и зони по Натура 2000

Биологичното разнообразие е част от националното богатство и опазването му е задължение с приоритетна значимост. Приоритетите по опазване на биологичното разнообразие са в два основни аспекта: опазване на местообитания по типова характеристика и местообитания на застрашени, редки и ендемични растителни и животински видове, представителни за България и Европа, нормативно уредено в Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); опазване и регулиране ползването на лечебни, редки и застрашени растения за добиване на билки, както и изкупуване и търговия с тях, нормативно уредено от Закона за лечебните растения (ЗЛР) и подзаконовите нормативни документи – Наредби и Заповеди към него на  МОСВ.

През отчетния период на територията на РИОСВ-Варна са извършени общо 797 проверки и са дадени 2 бр. предписания, които са изпълнени. За констатирани нарушения на режимите в ЗТ са съставени 8 бр. АУАН.

Сериозен е напредъкът в отразяването на защитените територии в Картите на възстановената собственост (КВС) на съответните землища. За защитените територии, при които няма съвместяване на КВС е стартирана процедута по актуализация на площите им. Направено е предложение за обявяване на три нови защитени територии - находища на пролетна циклама, червен божур и снежно кокиче.

Одобрен е Планът за дейности в защитените територии изключителна държавна собственост за 2010 г. Чрез заложените в него дейности се спомага за опазването, популяризирането, укрепването и запазването на защитените територии.

На кметовете на всички общини са дадени предписания за: недопускане на палежи на стърнища, слогове, крайпътни ивици и сухи треви; информиране на населението за опасността от възникването на пожари и санкциите, които ще бъдат предприемани спрямо нарушителите; организиране на доброволни групи за гасене на пожари в ЗТ.

Сравнявайки с предходни години, броят на отсечената растителност се запазва относително постоянен, което е свързано с множеството инвестиционни намерения за ново строителство. Предимно се изсича едроразмерна растителност за изграждане на нови обекти и се премахват изсъхнали дървета и храсти. В сравнение с минали години справката по общини показва, че извършеното компенсаторно озеленяване е завишено. Това ще доведе до повишаване на кислородопродуктивността в населените места.

Предвид разнообразните климатични, хидрологични, гео- и топографски условия на територията, контролирана от РИОСВ-Варна, биоразнообразието е изключително богато. Към основните европейски типове местообитания се прибавят значителен брой уникални и представителни съобщества и екосистеми, особено ценни от гледна точка на биоразнообразието. От изключителен интерес е високото ниво на ендемизъм - видове, намиращи се само тук и никъде другаде по света, както и множеството редки видове, голяма част от които са включени в световния списък за глобално застрашените от изчезване видове.

При анализа на извършени 66 бр. контролни проверки за опазване на вековни дървета през 2010 г. е констатирано, че дърветата са в добро физиологично състояние и се спазват изискванията заложени в Закона за биологичното разнообразие. Собствениците на вековни дървена полагат грижи за тяхното опазване. Започната е процедура по заличаването на три дървета. Извършени са и 2 бр. проверки по сигнали за незаконна сеч на дървета. По време на проверките са представени необходимите документи за извършване на сечта. Дърветата не са вековни и не са защитен вид.

Естествените находищата на лечебни растения, намиращи се в горски територии и земеделски земи на територията на РИОСВ – Варна също са в добро състояние, но до настоящия момент не са картирани и няма данни за запасите им. За ограничаване и недопускане на търговията с диворастящи цветни растения и части от тях, по изготвен план-график през м.март, април, май и с повишена интензивност около празниците, са извършени 40 бр. проверки на пазари и магазини за продажба на цветя в области Варна и Добрич. При тяхното изпълнение не са констатирани нарушения, свързани с продажба на диворастящи защитени растения. В доклада се подчертава, че анализът от извършените проверки, разяснителните кампании и медийните изяви показва тенденция за ограничаване на търговията с диворастящи цветни растения.

За опазване и устойчиво ползване на лечебни растения, през 2010 г. са извършени 33 контролни проверки на билкозаготвителни пунктове в общините Варна, Добрич, Долни чифлик, Генерал Тошево, Аксаково, Провадия, Дългопол, Вълчи дол и Тервел. Дадени са 9 бр. предписания и всичките са изпълнени. През отчетния период няма отпусната квота за събиране на билки под специален режим от естествените им находища, извършени са 2 бр. проверки по ЗЛР на находища на лечебни растения - находища на снежно кокиче и пролетна циклама в област Добрич и област Варна, като е установено, че находищата са в добро състояние с висока плътност на популация.

В изпълнение на Закона за биологичното разнообразие, в РИОСВ - Варна, са постъпили 166 бр. сигнали за намерени от граждани бедстващи или мъртви екземпляри от защитени видове. Извършени са 396 бр. проверки за намерени мъртви или бедстващи екземпляри от видовете червеногуша гъска, малък воден бик, блатна костенурка, горска ушата сова, мишелови, малък ястреб, делфини и др. Част от намерените бедстващи екземпляри са предадени в спасителен център гр. Варна и гр. Стара Загора. Дадени са 81 бр. предписания, от тях са изпълнени 68, а 12 са в срок на изпълнение. За притежаване на екземпляри от защитени видове са съставени 2 бр. АУАН на различни нарушители.

Във връзка с дадени предписания на кмета на Община Провадия за опазване местообитанията на екземпляри от вида „египетски лешояд" и на управителя на „Е.ОН България мрежи" АД за опазване на гнездово местообитание на „бял щъркел" са извършени 2 проверки. Предписанията са изпълнени, взети са всички възможни мерки за недопускане обезпокояването на екземплярите.

В изпълнение на Закона за биологичното разнообразие за разпореждане със защитени видове от РИОСВ - Варна са извършени общо 5 бр. проверки в Природонаучен музей, гр. Варна, 3 бр. проверки в Регионална лаборатория по диагностика на боластта инфлуенца, гр. Аксаково, 1 бр. проверка в Регионална ветеринарномедицинска служба - Варна и 1 бр. проверка в Института по рибни ресурси, гр. Варна.

През 2011 г. в Община Бяла няма проведени мероприятия, свързани с възпроизводство на горите. Съставени са 142 бр. АУАН и са издадени 100 бр. наказателни постановления по закона за горите. Възникнали са 2 бр. пожари  с  засегната площ от 70 дка. Предприети са действия за превенция – осигуряване на денонощни дежурства по график. През отчетния период в общината не са ползвани лечебни растения и ловни видове, предмет на търговски интерес, а отстреляните хищници на територията й са 49 броя чакали.

На контролираната от РИОСВ – Шумен територия през 2011 г. са извършени общо 34 бр. проверки в направление „БР, ЗТ и ЗЗ ”, от които 14 проверки за биологично разнообразие, 15 проверки в защитени територии и 6 проверки в защитени зони.

Във връзка с осигуряване на пожарната безопасност в ЗТ - изключително държавна собственост, са ревизирани оборудваните противопожарни депа, разработени са в срок План за противопожарно устройство и Схема за оповестяване. Направени са предписания до съответните общини, на чиято територия са ЗТ - резерват и поддържани резервати, за ограничаване на неорганизирано преминаване на хора и МПС в близост до ЗТ и др.

Във връзка с установени несъответствия на площи от ПП “Шуменско плато” и предприемане на дейности за тяхното отстраняване е проведена среща с представители на Община Шумен, ДПП “Шуменско плато”, РДГ - гр. Шумен, ТП на ДГС “Шумен”, ОС “Земеделие”- гр. Шумен.

Издадени са 40 бр. регистрационни карти за видове по чл. 91 от Закона за биологичното разнообразие за екземпляри от видове, включени в приложенията към чл. 3 от Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях..

През годината се акцентира върху проверки на място по инвестиционни намерения (ИН) в процедура, попадащи в защитени зони и контрол по билкозаготвителни пунктове.

Инспекцията е взела участие при извършване на съвместни проверки с други институции (ОДБХ, РДГ) във връзка с писмо на Изпълнителния директор на БАБХ, относно начините на събиране, съхранение на горски плодове и гъби, и условията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове.

Взети са участия в 6 бр. лесоустройствени съвещания, в т.ч. и теренни обходи, във връзка с изработване на Лесоустройствени проекти на ДЛС/ДГС; комисии по ловно стопанство; комисии във връзка със сключено споразумение между МОСВ и МЗХ относно изготвяне на Заповеди за обявяване на защитени зони по НАТУРА 2000.

Приключени са в срок дейностите по възлагане на същите на поддържащите фирми по КВС във връзка с подготовка на границите на 4 бр. защитени зони за опазване на природните местообитания.

По повод зачестилите случаи на подадени сигнали за пострадали птици от вида Бял щъркел /Ciconia ciconia/, поради недобре укрепени и обезопасени щъркелови гнезда, е проведена кореспонденция с кметовете на общини с цел вземане на мерки за тяхното обезопасяване и укрепване, и избягване на бъдещи такива инциденти. Проверката е установила, че 35 бр. щъркелови гнезда се нуждаят от укрепване. За целта е проведена среща с управителя на РОЦ Шумен-Търговище към “Е.ОН България Мрежи” АД, относно оказване на съдействие при поставяне на платформи за щъркелови гнезда и тяхното обезопасяване. Препратени са 17 бр. птици в Спасителен център за диви животни, гр. Ст. Загора.

През отчетния период е извършена инвентаризация на вековни дървета, намиращи се на територията на РИОСВ- гр. Шумен и са установени общо 23 бр. дървета, за които предстои да бъдат направени постъпки за сваляне от отчет от националния регистър на вековните дървета, предвид лошото им състояние, без възможност за саниране и запазване на една част от тях, а друга вече са повалени и изгнили.

Защитените територии са предназначени за опазване на биологичното разнообразие в екосистемите и на естествените процеси, протичащи в тях, както и на характерни или забележителни обекти на неживата природа и пейзажи, а защитените зони са предназначени за опазване или възстановяване на благоприятното състояние на включените в тях природни местообитания, както и на видовете в техния естествен район на разпространение.

РИОСВ - Варна, покрива богат на защитени територии регион. На територията, контролирана от инспекцията, се намират 2 Резервата, 5 Поддържани резервата, 36 Защитени местности, 9 Природни забележителности, 1 Природен парк.

В териториалния обхват на РИОСВ-Варна попадат 15 защитени зони определени по Директива за опазване на дивите птици, Директива 79/409/EEC, и 22 зони, определени по Директива за опазване на местообитанита и дивата флора и фауна. В изпълнение на Закона за биологичното разнообразие на територията на инспекцията продължава процесът по обявяване на защитени зони.

В резултат на проведената информационната кампания, през 2010 г. е обхванат изцяло регистрационния режим на видовете, включени в приложенията на Конвенцията по международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES).

В изпълнение изискванията на НСМБР е извършен годишен мониторинг на "Европейския лалугер" в общините Шабла и Каварна.

В изпълнение на Споразумението между МОСВ и МЗХ за отразяване на границите на защитените територии в Картите на възстановената собственост на съответните землища, са уточнени границите на всички защитените територии, за които има съвместяване на земеделските земи с горския фонд.

С цел информиране на заинтересованите лица по изготвен план-график за обявяването на защитени зони са проведени 26 срещи и са разяснени възможностите и ограниченията на режимите в бъдещите защитените зони.

В изпълнение на Споразумението на МОСВ и на МЗХ, и Инструкцията за прилагането му, за ЗЗ "Плаж Шкорпиловци", ЗЗ "Долината на река Батова" и ЗЗ "Провадийско-Роякско плато са назначени три комисии за актуализиране на проектните граници и обхвата им. Извършена е проверка на имотите в КВС на съответните землища.

С цел актуализиране на имотите в заповедите за обявяване на ЗЗ, определени по Директивата за опазване на дивите птици и в изпълнение на Договора между МОСВ и АГКК, са проведени многократни срещи с представители на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

През 2010 г. е издадена Заповед на министъра на околната среда и водите за обявяване на 33 "Дуранкулашко езеро" и ЗЗ „Шабленски езерен комплекс", определени по Директива за опазване на дивите птици.

В региона, контролиран от РИОСВ Шумен, обхващащ  област Шумен и област Търговище, има 1 Резерват, 3 Поддържани резервата, 1 Природен парк, 6 Природни забележителности и 17 Защитени местности.

В обхвата на РИОСВ-Шумен по Директивата за местообитанията има и 16 защитени територии. По Директивата за опазване на дивите птици в обхвата на тези ЗТ има и 4 защитени зони /ЗЗ/: „Провадийско-Роякско плато“,  „Котленска планина“, „Овчарово“ и „Ломовете“. В посочените зони обитават включени в Червената книга на България видове, чието опазване е от европейско и международно значение. През Котленската планина преминава и най-западната част на Черноморския прелетен път Виа Понтика.

Както и през предишни години, през 2011 г. също се акцентира върху контрола и проверки на място по инвестиционни намерения (ИН) в процедура, попадащи в защитени зони. Направление „БРЗТ” извършва ежедневни проверки относно засягането и влиянието на постъпилите в РИОСВ инвестиционни намерения върху защитените зони и предмета на опазване в тях. В тази връзка, през 2011 г., са издадени 268 бр. преценки за ППП/ ИП по чл.2 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС ДВ, бр.73/2007г., изм. и доп. ДВ бр.3/2011г.), не попадащи в обхвата на глава шеста от ЗООС.

Поради настъпили изменения в Закона за горите и съгласуванията, свързани с него, относно процедурите по Наредбата за ОС, от РИОСВ- гр. Шумен са издадени 450 бр. преценки за горскостопански програми, касаещи частни гори, по чл. 2 ал. 2 от горепосочената Наредба.

По отношение на самостоятелните процедури по оценка за съвместимост, през 2011 г.  са издадени 8 решения, от които 1 бр. със заключение, че реализацията на ИН има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитените зони. Изготвяни са и становища относно преценки за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони при осъвместени процедури по реда на глава шеста от ЗООС.

1.2. Анализ и мерки за наблюдение по фактори на въздействие върху околната среда

1.2.1. Отпадъци

Общата цел по управление на отпадъците е намаляване на отрицателното им въздействие върху компонентите на околната среда, чрез прилагане на нормативните разпоредби на екологичното законодателство по отношение на управлението на отпадъците, както и прилагане на европейските директиви и регламенти в областта на управление на отпадъците. В районите на контролиращите инспекции се утвърждават постигнати резултати и се прилагат добри  практики  по отношение на събирането, транспортирането и третирането на  отпадъците. За устойчивото развитие на района допринася прилагането на Интегрираната рамка за управление на отпадъците чрез намаляване на въздействията върху околната среда, причинени от образуването и третирането на отпадъци, както и чрез увеличаване на отговорностите на замърсителите.

От Годишния доклад за 2010 г. на РИОСВ – Варна е видно, че общият процент на обхванатото в организирана система население на контролираната от инспекцията територия е висок, поради това, че големите градове са със значително по-голям брой население и са обхванати в система за организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци. От общо 19 общини, контролирани от РИОСВ – Варна, 14 са включени на 100 % в организирано събиране и транспортиране на отпадъците в региона, като обхванатите в организираната система населени места съставляват 86.4 % от общият им брой. От общия брой общини 16 са актуализирали своите програми по управление на дейностите по отпадъците, които са приети от общинските съвети. Актуализацията на програмите е извършена съобразно действащия Закон по управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. Заложените мерки в плановете за действие на програмите по управление на отпадъците се изпълняват, съгласно предвидените в тях срокове. В процес на актуализация са програмите на три общини - Варна, Аксаково и Белослав.

Управлението на строителните отпадъци и изкопаните земни маси, резултат от  интензивното строителство, си остава сериозен проблем за територията на РИОСВ – Варна.

Всичките 15 общини, които са в обхвата на РИОСВ - Шумен притежават програми за управление на дейностите с отпадъци и ежегодно отчитат изпълнението  им в РИОСВ след приемане на отчетите от общинските съвети. Като част от изпълнението на програмите е изготвянето и изпълнението на проекти. Проекти за рекултивация на депата за битови отпадъци, съгласувани с МОСВ, имат общините Каспичан, Върбица, Смядово, Венец и Хитрино. Община Шумен реализира проект за изграждане на нова клетка на регионалното депо, която бе въведена в експлоатация през 2011 год. Общините Търговище и Попово съвместно участват с проект по ОПОС - «Техническа помощ на инвестиционен проект за интегрирано управление и обезвреждане на отпадъците на община Търговище и община Попово». Общините Никола Козлево и Опака са включени към проекти за изграждане на регионални системи за управление на отпадъците към регионални депа, които не са изградени и са извън района на РИОСВ Шумен.

В района на инспекцията са изградени и се експлоатират 3 регионални депа в Шумен, Търговище, Омуртаг и 1 общинско депо гр. Антоново, които отговарят на изискванията за условията и за изграждането и експлоатацията на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Трите регионални депа имат издадени комплексни разрешителни и ежегодно се извършва контрол по изпълнение на условията.

Населените места на 15-те общини на РИОСВ Шумен са включени в организирано събиране и транспортиране на отпадъци, което е важна предпоставка за прекратяване ползването и възстановяването на нерегламентираните сметища. За отчетния период са закрити 9 нерегламентирани сметища - 5 броя в община Смядово с 18 дка и в община Омуртаг 4 бр. с 12,5 дка., с което общините с напълно закрити селски сметища пред 2011 година са се увеличили с 1 спрямо 2010 година. Закритите незаконни сметища в населените места възлизат на 79 броя с 33 дка.

Последващите мерки, които се предприемат от общините са: изготвяне и изпълнение на рекултивация на закритите общински депа за битови отпадъци, изграждане на претоварни станции, сепариране на събраните отпадъци, определяне на временни площадки за биоразградимите отпадъци (растителни отпадъци и животинска тор), изграждане на инсталации за оползотворяване, въвеждане на фамилното компостиране и др.

През 2011 год. е нараснал броят на общините в района с въведени системи за разделно събиране на отпадъците от опаковки, на база сключени договори с организации по оползотворяване. Към  момента 12 (за 2010 год. са 11) от петнадесет общини на територията на РИОСВ Шумен, са изпълнили задълженията си за въвеждане на системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

На територията на инспекцията действат 7 сепариращи инсталации за отпадъците от системите за разделно събиране – при 4 броя през 2010 год.

По отношение на строителните отпадъци на територията на РИОСВ Шумен няма изградени депа. Те се депонират или на депата за битови отпадъци, за рекултивация на кариери и нерегламентирани сметища, или общините определят терени за запълване и за подобряване на релефа. Добра е практиката на общините Шумен, Търговище, Велики Преслав, Попово да определят терени за строителните отпадъци с даване на строителното разрешение на обектите. През 2011 г. e издадено разрешение на 1 фирма, извършваща дейности по събиране и транспортиране на строителни отпадъци в община Шумен, но все още не могат да бъдат контролирани отпадъците от строителните  ремонти  предимно на жилища, офиси и търговски обекти.

В района на РИОСВ Шумен няма действащи депа за производствени и опасни отпадъци. Използват се регионалните депа за неопасни отпадъци, като отпадъците, които се депонират предварително са охарактеризирани и отговарят на изискванията на приложение 1 към Наредба № 8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Намален е  делът на депониране на производствените отпадъци, като се пренасочват за повторна употреба или рециклиране. През 2011 г. са обхванати 161 лица с действащи разрешения за дейности с отпадъци, а с регистрационни документи 158 лица. С регламентирането на дейностите с отпадъци на територията на РИОСВ Шумен има изградени  33 съоръжения и инсталации, касаещи третирането на отпадъци, като техният брой е увеличен спрямо предходната година - 26 броя. Съоръженията и инсталациите за оползотворяване и обезвреждане на опасни и производствени отпадъци са 19. Съоръженията и инсталациите за разкомплектоване на ИУМПС са 4, а за разкомплектоване на отпадъци от електрическо и електронно оборудване са 3. Съоръженията и инсталациите за сепариране на отпадъци от опаковки са 7. За 2011 год. са издадени 38 разрешения за дейности с отпадъци и 11 броя регистрационни документи, като на практика се запазва тендецията спрамо броя от предходните години.

Общата цел по управление на отпадъците е намаляване на отрицателното въздействие от отпадъците върху компонентите на околната среда, чрез прилагане на нормативните разпоредби на екологичното законодателство по отношение на управлението на отпадъците, както и прилагане на европейските директиви и регламенти в областта на управление на отпадъците. В районите на контролиращите инспекции се утвърждават постигнати резултати и се прилагат добри  практики  по отношение на събирането, транспортирането и третирането на  отпадъците. За устойчивото развитие на района допринася прилагането на Интегрираната рамка за управление на отпадъците чрез намаляване на въздействията върху околната среда, причинени от образуването и третирането на отпадъци, както и чрез увеличаване на отговорностите на замърсителите.

1.2.2. Шум и вибрации

Един от неблагоприятните фактори, водещи до акустичен дискомфорт в околната среда е шумът, като степента на вредното му въздействие зависи от вида, пораждащите го условия, честотния спектър, интензивността и продължителността на експозиция. Основният аспект на вредното въздействие на шума е свързан с влиянието му върху човешкия организъм: слуховия апарат психическото и нервното състояние, имунната система и др.

Сред основните причинители на шумово натоварване  в Североизточен район, особено в градските територии, са автомобилният, железопътният, въздушният и отчасти водният транспорт, предвид наситеността им с транспортни трасета и транспортни средства. Промишлените инсталации и съоръжения създават производствен шум, но за снижаване на въздействието му върху гражданите до голяма степен допринася преобладаващото в СИР обособяване на промишлените зони предимно в нежилищни територии. Ограничен по време и по сезони е шумът от строителни дейности в градските ареали и в курортните комплекси, а битовият шум е с по-високо ниво в жилищните квартали, особено в извънработно време. Вредно въздействие причинява и шумът от някои видове птици.

С цел намаляване нивата на шума, особено в централните части на градовете, и осигуряване на акустичен комфорт на гражданите, в общините в СИР се извършват мероприятия по поддържане и озеленяване на площи, отделяне на жилищните сгради от натоварените пътни артерии със зелени пояси и ремонт на пътни участъци, отбиване на движението на едрогабаритни автомобили по околовръстни/обходни пътища и изграждане на нови такива.

През 2010 година от РИОСВ-Варна са извършени общо 86 проверки: 30 проверки на място и/или по представени документи (доклади от СПИ) на 30 обекта, 5 от които с контролни измервания по утвърдения годишен график, 25 проверки по плана на РИОСВ - Варна и 26 - по представени доклади от СПИ. В общия брой проверки не са включени участията на експерт по фактор шум в извършените през 2010 г. комплексни проверки на обектите с издадени комплексни разрешителни по чл. 117 от ЗООС. Към 31.12.2010 г. няма предприети административно наказателни действия спрямо дружествата.

Най-голям дял за оформянето на акустичното състояние на община Варна и областта има транспортният шум - автомобилният и самолетният шум, и в по-малка степен - железопътният. Акустичната обстановка в гр. Добрич е неравномерно натоварена, утежнена е главно по комуникационно-транспортната мрежа. Шум от промишлени източници не е регистриран, поради локалното им значение и отнасянето към производствените зони.

РИОСВ-Шумен осъществява контрол във връзка с прилагането на ЗЗШОС на 90 обекта на територията на област Шумен и област Търговище (в това число 31 обекта с издадени комплексни разрешителни)

През 2011 г. са извършени проверки на 12 обекта за определяне показателите на шум излъчван в околната среда от промишлени източници (10 обекта съгласно утвърдения график и два обекта във връзка с постъпили сигнали). В изпълнение на утвърдения график са проверени и промишлени източници собственост на десет фирми.

1.2.3. Управление и превенция на риска

Предвид важността на този фактор за състоянието на околната среда в района, мерки и препоръки за предпазване от рискове, в т.ч. и за предпазване от наводнения и въвеждане на мониторингови системи за опазване на околната среда при реализирането на проекти в СИР са предвидени в рамките на Приоритет 4, Специфична цел 4.1. „Развитие на екологичната инфраструктура” на АДИ РПР СИР 2011-2013 г., макар, че в Становището по ЕО на РПР СИР такива не са специално указани.

Предприети и планирани на територията на СИР мерки и  действия за превенция на риска са отчетени и в Раздел І на настоящия доклад по отношение изпълнението на Мярка 2, Мярка 16, Мярка 17 и Мярка 18.

Контрол за превенцията на риска по отношение прилагането и налагането на установените нормативни изисквания в областта на опасните химически вещества (ОХВ) и предотвратяването на големи аварии на територията на Североизточен район, с цел защита на човешкото здраве и опазване на околната среда, се осъществява от РИОСВ–Варна и РИОСВ-Шумен.

Съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1907/2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), на 30.11.2010 г. приключи срокът за извършване на същинска регистрация на химични вещества: произведени/внесени в количества над 1000 т/г; силно токсични за водни организми (R50/53) над 100 т/г; канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията над 1 т/г. По смисъла на този Регламент, на контролираната от РИОСВ – Варна са регистрирани общо 63 дружества, от които като производители - 9 дружества, като вносители – 9 дружества, а останалите 45 са потребители по веригата. През 2010 г. експертите на РИОСВ – Варна са извършили 63 бр. проверки на дружествата, които произвеждат, пускат на пазара или употребяват химични вещества и смеси.

В съответствие с Директива 96/82/ на ЕС „СЕВЕЗО", за предприятия и/или съоръжения, класифицирани като "предприятия и/или съоръжения с нисък рисков потенциал" или като "предприятия и/или съоръжения с висок рисков потенциал" по реда на чл. 103 от ЗООС, е в сила Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях. До 31.12.2010 г. от РИОСВ Варна  са издадени разрешителни за експлоатация по чл. 104 от ЗООС на 12 оператора, както следва:

- 6 броя предприятия и/или съоръжение с висок рисков потенциал: Петролна база-Варна, с оператор „Нафтекс Петрол" ЕООД, гр. Варна; „Агрополихим" АД, гр. Девня; „Инхом" ООД, гр. Белослав; „Полимери" АД, гр. Девня; Производствена и складова база за взривни вещества "Сини вир" в с. Цонево, с оператор „Ескана" АД, гр. Варна; ПСБ - Аспарухово, с оператор „Лукойл България" ЕООД, гр. София; Складова база за горива в общ. Белослав, с оператор „Газтрейд" АД, гр. София;

- предприятие и/или съоръжение с нисък рисков потенциал: Летище Варна, с оператор „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД, гр. Варна; Петролна база - Добрич, с оператор „Нафтекс Петрол" ЕООД, гр. Варна; Складова база за взривни вещества в с. Чернево, с оператор „Никас" ООД, гр. София; „Термострен Инвест" ЕООД, гр. Вълчи дол; Терминал за втечнени въглеводородни газове в гр. Суворово, с оператор „Източна Газова Компания" АД, гр. Варна; Складова база за взривни вещества, гр. Девня, с оператор "Ескана" АД, гр. Варна.

При извършените 12 броя проверки на посочените предприятия е установено, че операторите на предприятията/съоръженията са предприели необходимите мерки с цел предотвратяване на аварии.

В съответствие с Регламент (ЕО) № 648/2004 относно детергентите, през 2010 г. от РИОСВ Варна са извършени проверки на 10 бр. дружества, които произвеждат и пускат на пазара перилни и почистващи смеси като е констатирано, че някои от дружествата не разполагат с необходимата информация за биоразградимостта на повърхностноактивните вещества, влагани при производството на детергентите, както и за използвания за определянето й метод. В тази връзка са дадени предписания, а на едно дружество е приложена преустановителна принудителна административна мярка за пускането на пазара (включително внос) на перилни и почистващи смеси.

Съгласно Регламент (ЕО) № 689/2008 относно износа и вноса на опасни химикали, от РИОСВ Варна е извършена 1 контролна проверка на дружество с издадено разрешение за износ на химикали.

През 2011 г. дейността на РИОСВ-Шумен по управление и превенция на риска е насочена основно към изменението и допълнението на ЗЗВВХВП във връзка с влезлия в сила от 01.06.2007 г. Регламент (EО) No 1907/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. за регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химични вещества. Извършени са 139 проверки /при 123 планирани/ в област Шумен и област Търговище на 133 обектa (оператори). За сравнение през 2010 г. извършените проверки по отношение на опасните химични вещества са 113  на 110 обектa .

През отчетния период общият брой задължени лица, обект на контролна дейност и проверки, е 133, от които 17 са производители, попадащи в изискванията на REACH; 9 са вносители – потенциални регистранти;  дистрибутори – 2 и 105 потребители по веригата. Не са извършвани проверки по сигнал. Съгласно Дял IV, Регламента REACH по веригата на доставки са извършени 139 проверки, като броят на проверки по време на които не са констатирани несъответствия е 70, а броят на дадените  предписания по REACH е 165.

Извършени са 27 комплексни проверки на основание Инструкция за планиране и отчитане на контролната дейност на РИОСВ, утвърдена от Министъра на ОСВ във връзка с чл.148 от Закона за опазване на околната среда / за сравнение - 28 комплексни проверки  през 2010 г./

Проверени са оператори с издадени Комплексни разрешителни по ЗООС -  общо са извършени 30  броя проверки при 28 през 2010 г.

Пет предприятия на територията, контролирана от РИОСВ – Шумен са класифицирани като “СЕВЕЗО”: “Тракия Глас България” ЕАД, гр. Търговище, Петролна база Каспичан-“Нафтекс Петрол” АД, гр.Каспичан, “Еловица” АД - Заводи Смядово, “Мега груп” АД, гр.Варна и "Пътинженерингстрой Т "ЕАД, гр.Търговище, като същите притежават разрешителни по чл. 104 от ЗООС.

През 2011 г. на територията на РИОСВ-Шумен са извършени 6 проверки по Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях; 6 проверки на предприятия, притежаващи разрешителни по чл.104 от Закона за опазване на околната среда; 5 на предприятия, притежаващи разрешителни по чл.104 от Закона за опазване на околната среда. За сравнение през 2010 г. са извършени 5 проверки на 4 предприятия.

Извършена е разяснителна дейност с фирми относно класифицирането, етикетирането и опаковането на химични вещества и смеси (СLP) и след направените проверки на място са дадени 168 предписания, от тях 38 са във връзка с информационни листи за безопасност от производител, доставчик или вносител на опасни химични вещества или препарати, съдържащи опасни компоненти, или изискване на превод на ИЛБ на български език.

През 2011 г. са съставени 2 акта, за сравнение - 0 акта през 2010 г. През отчетния период има издадени 2 наказателни постановления при 0 за 2010 г.  Съставени са АУАН на „Челик 9” ООД, гр. Шумен и „Челик Йълдъз” ООД, гр. Шумен в размер на 1000 лв. за неизпълнение на предписание на РИОСВ Шумен относно писмено представяне на документи.

Атализът показва, че през 2011 г. са планирани и извършени по-голям брой проверки на по-голям брой оператори. Засилен е контролът по налагането и прилагането на законодателството в областта на опасните химични вещества, в т. ч. по европейските регламенти – REACH, CLP, Регламент /ЕО/648/2004 по отношение на биоразградимостта на детергентите и ПАВ, предназначени да влязат в състава на детергентите и Регламент (EO) 1272/2008, относно информационните листи за безопасност.

Управлението и превенцията на риска от наводнения в района е в компетенциите на Басейнова дирекция за Черноморски район – Варна, която има изготвен План за управление на речните басейни в Черноморския район за басейново управление на водите (2010-2015) предвиждащ бъдещи мерки за борба с абразията и ерозията, за защита от вредното въздействие на водите и ограничаване на неблагоприятните геодинамични процеси, протичащи по Черноморското крайбрежие и в подкрепа на прилагането на принципите на ИУКЗ. В изпълнение на  Раздел 7 от Плана за управление на Черноморски басейнов регион, към който Североизточен район териториално формира принадлежност,  Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район – Варна контролира въздействието от хидроморфологични изменения върху състоянието на водите. Съвместно с общинските администрации, дирекцията координира осигуряването на нормално функциониране на отводнителната инфраструктура на населените места, изграждането и укрепването на защитни и отводнителни съоръжения в зони, застрашени от  повишаване на нивото на подземните води над или близо до земната повърхност, особено в урбанизирани територии и земеделски земи, както и предприемането на навременни мерки за недопускане и намаляване на щетите от рискови ситуации.

1.2.4. Интегрирано управление на Черноморското крайбрежие и прилежащата му акватория

Прилагането на принципите на интегрирано управление на крайбрежните зони и вземането на решения за тяхната защита и адаптирането им към климатичните промени с участието на всички заинтересовани страни ще придобиват все по-голямо значение за бъдещото икономическо развитие на Североизточен район. Необходимостта и стъпките по прилагане на принципите на ИУКЗ на територията на Североизточен район са посочени към съответните мерки за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на АДИ РПР СИР 2011-2013 г. върху околната среда в Раздел I на настоящия доклад.

Проучване относно постигнатото в изпълнение на Препоръка 2002/413/ЕО за прилагането на интегрираното управление на крайбрежните зони е извършено от Басейнова дирекция за Черноморски район през 2010 г. Резултатите от проучването показват планиране на действия за промени, касаещи ИУКЗ в българското законодателство и привеждането му в съответствие с европейското. Инструментите за териториално планиране и интегрирано управление на крайбрежните зони следва да  намерят отражение в морската политика на България като част от европейската морска политика и в бъдещата Стратегия на ЕС за Черно море. Мерки за интегрирано управление на Черноморското крайбрежие, в т.ч. интегрирано управление на крайбрежните риболовни зони, предотвратяването и предпазването от рискове, са заложени в различните специфични цели по приоритетите на Областните стратегии за развитие на областите Варна и Добрич 2005-2015 г.

Актуализирани са данни и предвиждания, съдържащи се в съществуващите Общи устройствени планове на 7-те крайбрежни общини във Варненска област в съответствие с разпоредбите на Закона за устройство на българското Черноморско крайбрежие (ЗУБЧК). В процес е разработването на нови и актуализирането на старите действащи общи устройствени планове на крайбрежните общини.

Предвижда се изготвянето на предложения на Черноморските общини в областите Варна и Добрич за:

- отразяване в регламентиращите нормативни документи на национално ниво на схема за разработване на Акваториални устройствени планове за използване на морето и връзка между ТУП и управлението на акваторията на Черно море, в т.ч. на малки и големи пристанищни съоръжения;

- включване в териториално-устройствените схеми на Румъния и България на надводните и подводни съоръжения за укрепване на бреговата ивица и осъществяване на брегоукрепителни дейности, в т.ч. и чрез ТГС.

1.2.5. Опазване на културното наследство

Консервацията, реставрацията, адаптацията и експонирането в градска и извънградска среда на обектите на културното наследство, в т.ч. и открити при строителни дейности, е в компетентността на съответните институции на национално, регионално и местно нива.

През есента на 2011 г. при изграждане на АМ „Хемус” в 8 км.-участък от Шумен до Белокопитово на територията на Североизточен район, временно е преустановено  строителството в пет отсечки с обща дължина 2.4 км. от участъка, за провеждане на археологически проучвания. В тези отсечки са открити археологически обекти, които според специалистите са от няколко епохи – тракийска, праисторическа и римска от II-IV век, като се предполага, че най-старият е от праисторическата епоха. В останалата част от 8-километровия участък работата продължава.

2. Индикатори за наблюдение на Актуализирания документ за изпълнението на Регионалния план за развитие на Североизточен район 2011-2013 г., съотносими към изпълнението на мерките и препоръките от Становището по ЕО № 7-3/2005 г.  на РПР СИР 2007-2013 г.

В Годишния доклад за наблюдение на АДИ РПР СИР 2011-2013 г. са отчетени следните специфични индикатори, обвързани с проблемите на околната среда в района, с целите и приоритетите на плана и с препоръките на ЕО:

Към Приоритет 1 „Подкрепа за икономическо развитие, основано на растеж и заетост” - Индикатор за резултат: Изградени инсталации за добив на енергия от ВЕИ (бр.)

Към Приоритет 4 „Екологизация на средата и устойчиво градско развитие”:

Индикатори за резултат: Използване на обществен градски транспорт (включително хора с увреждания) - % увеличение на населението, Население свързано към ПСОВ (% от населението на района), Население, обслужвано от регионални системи за управление на отпадъците (% от населението обхваното от система за събиране и транспортиране на отпадъци);

Индикатори за продукт: Нови и рехабилитирани ПСОВ (бр.), Разширена и реконструирана водоснабдителна и канализационна  мрежа (км.), Брой изградени депа за депониране на БО (бр.)

Във връзка с изготвения през 2009 г. експертен Доклад за изпълнение на мерките по Екологичната оценка на РПР и дадените препоръки за  отчитане на напредъка по интеграцията на глобалните проблеми на околната среда в България при прилагането на регионалната политика и стратегическото планиране на регионалното и местното развитие, в актуализираните документи за изпълнение на регионалните планове за развитие, към системата от индикатори за наблюдение е добавена система от седем стратегически индикатора, разработена в рамките на проект „Конвенциите от РИО” - Относителен дял на антропогенно натоварените територии (инфраструктура, селища, промишлени обекти), Съотношение между горските, земеделските и урбанизираните територии, Емисии на парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент) на жител от населението,  Разходи за ДМА с екологично предназначение, Разходи за ДМА с екологично предназначение на човек от населението, Дял от територията с висок риск от ерозия, Степен на постигане на националните цели за използване на възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност.

Поради недостатъчна осигуреност на данни за посочените индикатори по райони от ниво 2,  отчитането им в Годишния доклад за наблюдение на АДИ РПР СИР за 2011 г. е частично.

Съотносими към изпълнението на мерките по препоръките на Екологичната оценка на плана са и част от планираните на европейско и национално ниво и заложени като стойности за осигуряване приноса на СИР до 2013 година в АДИ РПР СИР 2011-2013 г., показатели по поетите в Национална програма за реформи (2011-2015 г.) ангажименти на страната към целите на Стратегията „Европа 2020”, а именно: Съкращаване на емисиите на СО2;  Дял на ВЕИ в крайното енергийно потребление; Повишаване на енергийната ефективност; Намаляване на енергийната интензивност на БВП.

Отчитането и на тези индикатори в Годишния доклад за наблюдение на АДИ РПР СИР за 2011 г. е частично,  поради неосигуреност със статистически данни от официалните източници на информация.