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	І. Общи положения. Преглед на организационната структура и настъпили промени през отчетния период.



Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е отговорно за провеждане на реформата в регионалното развитие на страната, устройството на територията, изграждането на основните мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.
Отчетът за периода 01.01.2026 г. – 30.06.2026 г. на МРРБ представя информация за изпълнението на целите и програмите на министерството въз основа на дейностите, които са проведени в рамките на бюджетната година, и инструментите на политиките. В него се съдържа информация за продуктите/услугите, които са предоставени, както и получения ефект за обществото в резултат от провежданите от министерството политики в областта на регионалното развитие.
Отчетът обвързва изпълнението на политиките и програмите, провеждани от министерството, с разходите по отделните програми. С разчетените разходи по бюджета на МРРБ се обезпечава провеждането на следните политики и програми:

2100.01.00 ПОЛИТИКА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РАСТЕЖ И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА
Бюджетна програма 2100.01.01 „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и териториално сътрудничество“ 
Дирекциите, които изпълняват дейности  в изпълнението на програмата са:
Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ 
Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“
Дирекция „Устройство на територията и административно териториално устройство“
Бюджетна програма 2100.01.02 „Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението”
Дирекциите, които изпълняват дейности  в изпълнението на програмата са:
Дирекция „Жилищна политика“
Бюджетна програма 2100.01.03 „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането”
Дирекциите, които изпълняват дейности  в изпълнението на програмата са:
Дирекция „Държавна собственост и търговски дружества“

2100.02.00 ПОЛИТИКА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС, ПОДДЪРЖАНЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА
Бюджетна програма 2100.02.01 „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“
Структурите, които участват в изпълнението на програмата са:
Агенция „Пътна инфраструктура“
Дирекция „Водоснабдяване и канализация и благоустройствени дейности“
Бюджетна програма 2100.02.02 „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“
Структурите, които участват в изпълнението на програмата са:
Дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“
Дирекция „Водоснабдяване и канализация и благоустройствени дейности“
Агенция по геодезия, картография и кадастър
Бюджетна програма 2100.02.03 „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството“
Дирекция за национален строителен контрол
Дирекция „Технически правила и норми“

Бюджетна програма 2100.03.00 „Ефективна администрация и координация“
Дирекциите, които участват в изпълнението на програмата са:
Дирекция „Инспекторат“
Дирекция „Вътрешен одит“
Дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“
Дирекция „Финансово-стопански дейности“
Дирекция „Правна“
Дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“
Дирекция „Обществени поръчки“
Дирекция „Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество“
ГД „Гражданска регистрация и административно обслужване“

Преглед на организационната структура и настъпили промени през отчетния период

	Министър на регионалното развитие и благоустройството

	Политически кабинет
	Главен секретар
	Дирекция "Инспекторат"
	Дирекция "Вътрешен одит"

	Финансов контрольор
	Служител по сигурността на информацията
	Длъжностно лице по защита на данните в МРРБ

	СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
	ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

	Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“
	Дирекция „Финансово-стопански дейности”

	Тел: (02) 9405/426
	Тел: (02) 9405 520

	Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“
	Дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“

	Тел: (02) 9405/488
	Тел. (02) 9405 315

	Дирекция  „Устройство на територията и административно-териториално устройство“
	Дирекция „Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество"

	Тел: (02) 9405 518
	Тел: (02) 9405 528

	Дирекция „Водоснабдяване и канализация и благоустройствени дейности“
	Дирекция „Правна"

	Тел.(02) 9405 489
	Тел: (02) 9405 532

	Дирекция „Държавна собственост и търговски дружества”
	Дирекция „Обществени поръчки“

	Тел: (02) 9405 314
	Тел: (02) 9405 478

	Дирекция „Жилищна политика”
	Дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“

	Тел.(02) 9405 532
	Тел.(02) 9405 355

	Дирекция „Технически правила и норми”
	ГД "Гражданска регистрация и административно обслужване"

	Тел. (02) 9405 387
	Тел. (02) 988 17 51 12

	ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ 

	Агенция „Пътна инфраструктура“
	Дирекция за национален строителен контрол

	Тел.: (02) 9173 248
	Тел.:(02) 9159 137

	Агенция по геодезия, картография и кадастър

	Тел.: (02) 8188 345



[bookmark: _Toc61175759]Съгласно устройствения правилник на МРРБ общата администрация осигурява технически дейността на министъра, на специализираната администрация и дейностите по административното обслужване на гражданите и юридическите лица. 
С Постановление № 171 от 16.08.2017 г. на Министерския съвет (МС), (обн., ДВ, бр. 68 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2018 г., бр. 31 и 71 от 2019 г., бр. 57 от 2020 г., бр. 53 от 2022 г. и бр. 9 от 27.01.2023 г.) е приет Устройствения правилник на МРРБ, съгласно който второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на регионалното развитие и благоустройството са Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), Агенция по геодезия картография и кадастър (АГКК) и Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК).



	ІІ. Отчет на основните параметри на бюджета към 30.06.2026 г .



· Отчет на приходите
Изпълнението на приходите към 30.06.2026 г. е както следва: 
· Приходи и доходи от собственост                                                                                  395 007 евро.
· Нетни  приходи от продажби на услуги, стоки и продукция                                           188 838 евро.
· Приходи от наеми на имущество                                                                                         202 424 евро.
· Приходи от наеми на земя                                                                                                        2 295 евро.
· Приходи от лихви по текущи банкови сметки                                                                       1 450 евро.
· Държавни такси                                                                                                         291 255 342 евро.
Приходите от държавни такси заемат най-голям дял от приходната част на бюджета на МРРБ към 30.06.2026 г. Формирани са от таксите по Тарифа 14, пътни такси (ТОЛ-такси, винетни такси, кантарни такси) и други такси по Тарифа за таксите, събирани от МРРБ-ЦА, АГКК, ДНСК и АПИ. Таксите, събирани от АПИ, представляват 97,5 % от всички реализирани приходи по § 25-00 Държавни такси, в т.ч.:
· винетни такси за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства в размер на 86 907 052 евро или 29,84 % от общо постъпилите по параграфа средства. В сравнение с отчета на приходите за същия период на миналата година (83 874 172 евро), се наблюдава увеличение от 3 032 880 евро;
· приходи от ТОЛ такси в размер на 156 417 775 евро или 53,70 % от общо постъпилите по параграфа средства. В сравнение с отчета на приходите за същия период на миналата година (144 898 104 евро), се наблюдава увеличение от 11 519 671 евро;
· приходи от маршрутни карти в размер на 11 440 778 евро или 3,93 % от общо постъпилите по параграфа средства. В сравнение с отчета на приходите за същия период на миналата година (12 280 544 евро), се наблюдава намаление от 839 766 евро.
· Общински такси                                                                                                                      614 евро.
(Грешно осчетоводена сума, която през м. юли ще се преосчетоводи в Държавни такси )
· Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети           9 486 450 евро.
През отчетния период са отчетени 9 486 450 евро, като най-голям дял заемат приходите от компенсаторни такси, в размер на 8 812 673 евро или близо 93 % от всички реализирани приходи по § 28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви. Останалата част от отчетените по параграфа приходи е формирана от: 
· наложени глоби и имуществени санкции по наказателни постановления; 
· събрани вземания във връзка с извършени разходи по принудително премахнати незаконни строежи; 
· суми по вземания събирани по реда на т. 74.1 и отразени касово по реда на т. 74.2 от ДДС 13/16.12.2009 г.; 
· отчетени са наказателни лихви, начислени за забавени плащания по Тарифа за таксите, които се събират от АПИ за крайпътни обекти и рекламни съоръжения; 
· приходи от неустойки, начислени наказателни постановления, актове за административно нарушение/АУАН и други.
· Други приходи                                                                                                     709 316 евро.
Средствата са формирани от реализирани курсови разлики от валутни операции,  получени застрахователни обезщетения за ДМА от застрахователни компании, обезщетения за нанесени вреди на пътни съоръжения и други ДМА, други застрахователни обезщетения и други неданъчни приходи. Отчетените по §§ 36-11 Получени застрахователни обезщетения за ДМА са с най-висок дял – над 55 % от събраните по параграфа приходи.
· Внесен ДДС и други данъци в/у продажбите,в т.ч.                                               /-/ 186 435 евро. Внесен данък върху приходите от стопанска дейност, дължим на основание чл. 5, ал. 4, т. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане и ДДС по фактури за наеми на ведомствени обекти и за информационни услуги.         
 Приложение 1 - Отчет на приходите по бюджета

	ПРИХОДИ
	Отчет

	(в евро)
	

	Общо приходи:
	301 660 294

	Данъчни приходи
	 

	Неданъчни приходи
	301 660 294

	Приходи и доходи от собственост
	395 007

	Държавни такси
	291 255 342

	Общински такси
	614

	Глоби, санкции и наказателни лихви
	9 486 450

	Други приходи
	522 881

	Други
	 

	Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми
	 


· Приходите на Централна администрация на МРРБ са формирани от:
· Такси по тарифа 14;
· Приходи и доходи от собственост /наеми/;
· Възстановени разноски по съдебни дела;
· Вторични суровини и др.
· Приходите на Агенция „Пътна инфраструктура“ 
Източниците на финансиране на АПИ са:
- държавен бюджет и трансфери, предвиждани ежегодно в Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година;
- Собствени приходи;
-Дарения, помощи и други привлечени средства от местни и чуждестранни физически и юридически лица;
- Други средства, определени със закон или с акт на Министерския съвет.
АПИ е администратор на приходи съгласно чл. 44 от Закона за пътищата, събирани на основание чл. 10 и чл. 18 от Закона за пътищата и Тарифа за таксите, които се събират от АПИ.
Приходите на Агенцията по своя характер са неданъчни и се формират от:
· Такса за ползване на пътната инфраструктура база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка) – винетна такса;
· Такса за ползване на пътната инфраструктура на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (тол) – тол такса;
· Такси за специално ползване на пътищата;
· Лихви;
· Лабораторни услуги; 
· Приходи и доходи от собственост /наеми/;
· Глоби и административни наказания;
· Тръжни документи и др. 
Общо постъпилите приходи за периода от 01.01.2026 г. до 30.06.2026 г. са в размер на 294 094 951 евро. В сравнение с отчета на приходите за същия период на миналата година (276 435 129 евро), се наблюдава ръст от 17 659 822 евро при изпълнение на приходната част на бюджета на АПИ или с 6,3884 % увеличние.
Основната част са формирани от държавни такси, които са в размер на 284 046 253 евро, в т.ч.: 
Пътни такси 254 765 632 евро  представляващи: 
 - винетни такси за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства (събират се на основание чл.10, ал.1, т.1 от Закона за пътищата) –  86 907 052 евро.
 - Тол такса за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства (събира се на основание чл.10, ал.1, т.2 от Закона за пътищата) – 167 858 580 евро от (156 417 802 евро от тол такси и  11 440 778 € от маршрутни карти).
Други такси по тарифата в размер на 29 280 621 евро – пътни такси (за експлоатация на търговски крайпътни обекти, рекламно съоръжение и извънгабаритни ППС, вкл. приходи от такси събирани на ГКПП от специализираните звена на Агенция „Митници“ по реда на Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа) 
От наложени глоби и заплатени компенсаторни такси от нарушители  са постъпили суми в размер на 9 153 769 € в това число компенсаторни такси – 8 812 673 €, АУАН – 212 842 €, глоби по наказателно постановление и такси по чл. 10, ал. 2 от Закона за пътищата – 36 280 €, събрани суми от НАП - 91 974 €).
През отчетния период са направени важни промени в нормативната уредба, касаеща събирането на пътни такси в Република България. С Постановление № 64 от 26 май 2026 г. за изменение на Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, приета с Постановление № 370 на Министерския съвет от 2019 г. (бр. 49 от дата 2026 г.), като компонент от тол таксите се въвеждат и такси за външни разходи, включително класовете емисии на CO₂ на пътните превозни средства.
Анализ на постигнатите резултати от тези промени и сравнение с предходния период показва следното:
•	Приходите от винетки за периода 01.01-30.06 2026 г. са 86 907 052 €, което е увеличение с 3,616 % спрямо 83 874 172 евро за същия период на 2025 г.
•	Приходите от маршрутни карти за периода 01.01-30.06 2026 г. са 11 440 778 €, което представлява намаление с 6,8382 % спрямо 12 280 544 евроза същия период на 2025 г.
•	Приходите от тол такси (обработени тол декларации) за периода 01.01-30.06 2026 г. са достигнали до 156 417 802 € спрямо 144 898 104 евро за същия период на 2025 г., което е увеличение със 7,9502%. 
•	Приходите от глоби и санкции за периода 01.01-30.06 2026 г. са нараснали до 9 153 769 € спрямо 7 227 814,80 евро за същия период на 2025 г., което представлява значително увеличение с 26,6464%. 
В заключение, отчетният период показва значително увеличение на общите приходи, което се дължи основно на повишението на приходите от тол такси, прието с последните изменения в Тарифата. Тези резултати подсилват очакванията за затвърждаване на тенденцията за увеличаване на приходите от електронната система за събиране на пътни такси.
· Дирекция за национален строителен контрол
Приходите, които се събират в системата на ДНСК са от наеми на ведомствени апартаменти, приходи по Тарифа № 14 за издаване на разрешения за ползване, за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, вписване на промени в съдържанието и продължаване на срока на издадено удостоверение. Също така са събрани приходи от наложени глоби и имуществени санкции по наказателни постановления и от събрани вземания във връзка с извършени разходи по принудително премахнати незаконни строежи.
· Агенция по геодезия, картография и кадастър
В съответствие с чл. 55 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 22 от Закона за геодезията и картографията (ЗГК), Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) предоставя данни и услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) и от Геокартфонд, като таксите за тях са определени в Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14).
· Отчет на разходите 
Изразходваните средства за отчетния период са в размер на 421 887 317 евро, отчетени по бюджетни дейности, като най-голям относителен дял имат разходите за текущ ремонт (в частта на разходите за ТРП), следвани от капиталовите разходи.
· Персонал 	                                                                                                               38 552 004 евро.
· Издръжка    	                                                                                                             295 190 164 евро.
· Капиталови разходи                                                                                                 88 145 149 евро.
Разходите са отчетени по бюджетни дейности, като най-голям относителен дял имат капиталовите разходи и разходите за текуща издръжка (в частта на разходите за ТРП), следвани от разходите за заплати и други възнаграждения и плащания за персонала.
· Отчет на предоставените трансфери                                                                                         
През отчетния период от МРРБ са предоставени трансфери по други бюджети на обща стойност /-/ /-/ 618 178 евро, разпределени както следва:
· /-/ 1 854 108 евро - предоставени средства на общините за обезпечаване на дейности, администрирани от МРРБ;
· /+/ 1 521 221 евро – възстановени средства от общини по сключени споразумения от предходни години с МРРБ-ЦА;
· /-/ 343 263 евро платени на общини целеви средства предоставени от АПИ на основание чл. 55, ал.1 от ППЗП по реда на чл. 48, т. 2, буква „в“;
· /+/ 57 972 евро – възстановени от общини неизползвани целеви средства предоставени от АПИ на основание чл. 55, ал.1 от ППЗП по реда на чл. 48, т. 2, буква „в“. 

	№
	Общо разходи на МРРБ към 30.06.2026 г. (в евро)
	Отчет

	І.
	Общо ведомствени разходи:
	79 550 441

	 
	   Персонал
	38 552 004

	 
	   Издръжка
	38 519 302

	 
	   Капиталови разходи
	2 479 135

	1
	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
	79 550 441

	 
	   Персонал
	38 552 004

	 
	   Издръжка
	38 519 302

	 
	   Капиталови разходи
	2 479 135

	2
	Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС
	0

	 
	
	 

	ІІ.
	Администрирани разходни показатели по бюджета 
	342 336 876

	 
	Текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа
	253 671 766

	 
	Изграждане и основен ремонт на републиканска пътна мрежа
	84 316 933

	 
	Ограничено вещно право (преминаване, прокарване) на теренно ползване (сервитутни права)
	84 056

	 
	Обезщетения на собственици на земя за дейности по републиканската пътна мрежа
	-56 624

	 
	Превантивни дейности за предотвратяване на свлачищните процеси на територията на Република България
	464 017

	 
	Изграждане на благоустройствени, водоснабдителни и геозащитни обекти
	1 321 649

	 
	Охрана на ВиК обекти
	21 044

	 
	Лихви по вътрешни и външни заеми
	2 487 088

	 
	Визуализация на режимите на водоподаването в Република България
	26 947

	ІІІ.
	Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС
	18 580 029

	 
	   Оперативна програма "Развитие на регионите" 2021-2027
	5 315 896

	 
	Оперативна програма "Околна среда 2021-2027 г."
	122 399

	 
	Програма за Транспортна свързаност 2021-2027
	2 064 182

	 
	Програми за трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество
	5 896 363

	 
	INSPIRenov
	58 756

	 
	НПВУ
	3 267 245

	 
	Трансфери към общините за ОУП
	24 247

	 
	Трансфери за геозащитни обекти
	1 533 876

	 
	Трансфери за саниране на сгради
	297 065

	 
	Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
	360 916 905

	 
	 
	 

	 
	Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
	421 887 317

	 
	 
	 

	 
	Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
	440 467 346

	 
	Численост на щатния персонал
	3 410

	 
	Численост на извънщатния персонал
	 



Приложение 2а - Отчет на разходите по политики и програми (по бюджета на ПРБ)
	 
	РАЗХОДИ 
(в евро)
	Отчет

	
	
	

	2100.00.00
	Общо разходи по бюджета на ПРБ
	421 887 317

	2100.01.00
	Политика за интегрирано развитие на регионите за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда 
	1 150 166

	2100.01.01
	Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и териториално сътрудничество”
	250 362

	2100.01.02
	Бюджетна програма „Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението”
	337 290

	2100.01.03
	Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането”
	562 514

	2100.02.00
	Политика за подобряване на инвестиционния процес, поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура
	412 100 857

	2100.02.01
	Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура”
	397 875 778

	2100.02.02
	Бюджетна програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация”                                  
	9 539 784

	2100.02.03
	Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството“      
	4 685 295

	2100.03.00
	Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация”
	8 636 294



Приложение 2б - Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми
	2100.00.00
	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ НА МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
	Общо консолидирани разходи
	Ведомствени разходи
	Администрирани разходи

	
	(в евро)
	Общо разходи
	По бюджета на ПРБ
	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
	Общо ведомствени 
	По бюджета на ПРБ
	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
	Общо администрирани
	По бюджета на ПРБ
	По други бюджети и сметки за средства от ЕС

	 
	Общо разходи
	440 467 346
	421 887 317
	18 580 029
	79 550 441
	79 550 441
	0
	360 916 905
	342 336 876
	18 580 029

	2100.01.00
	Политика за интегрирано развитие на регионите за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда 
	9 402 006
	1 150 166
	8 251 840
	1 150 166
	1 150 166
	0
	8 251 840
	0
	8 251 840

	2100.01.01
	Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и териториално сътрудничество”
	7 906 446
	250 362
	7 656 084
	250 362
	250 362
	0
	7 656 084
	0
	7 656 084

	2100.01.02
	Бюджетна програма „Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението”
	933 046
	337 290
	595 756
	337 290
	337 290
	0
	595 756
	0
	595 756

	2100.01.03
	Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането”
	562 514
	562 514
	0
	562 514
	562 514
	0
	0
	0
	0

	2100.02.00
	Политика за подобряване на инвестиционния процес, поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура
	422 429 046
	412 100 857
	10 328 189
	69 763 981
	69 763 981
	0
	352 665 065
	342 336 876
	10 328 189

	2100.02.01
	Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура”
	404 646 965
	397 875 778
	6 771 187
	57 566 266
	57 566 266
	0
	347 080 699
	340 309 512
	6 771 187

	2100.02.02
	Бюджетна програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация”                                  
	12 081 290
	9 539 784
	2 541 506
	7 512 420
	7 512 420
	0
	4 568 870
	2 027 364
	2 541 506

	2100.02.03
	Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството“      
	5 700 791
	4 685 295
	1 015 496
	4 685 295
	4 685 295
	0
	1 015 496
	0
	1 015 496

	2100.03.00
	Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация”
	8 636 294
	8 636 294
	0
	8 636 294
	8 636 294
	0
	0
	0
	0



Приложение № 3 - Източници на финансиране на консолидираните разходи  
	Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния  бюджет
	Отчет

	(в евро)
	

	Общо консолидирани разходи:
	440 467 346

	Общо финансиране:
	440 467 346

	По бюджета на ПРБ
	421 887 317

	По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:
	18 580 029

	Централен бюджет, в т.ч.:
	0

	Държавни инвестиционни заеми
	 

	Сметки за средства от ЕС (ССЕС на НФ и на ДФЗ), в т.ч.:
	10 769 722

	Оперативна програма "Развитие на регионите" 2021-2027
	5 315 896

	Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура
	2 064 182

	Национален план за възстановяване и устойчивост
	3 267 245

	Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор
	5 955 119

	Други програми и други донори по бюджета на ПРБ, в т.ч.:
	0

	  Други международни програми
	0

	Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма
	 

	Други, в т.ч. предоставени трансфери за други бюджети за сметка на планирани разходи по бюджета на ПРБ
	1 855 188



	ІІІ. Преглед на настъпилите през отчетния период промени на показателите по бюджета по реда на Закона за публичните финанси



През отчетния период не са извършвани промени по бюджета на Министерство на регионалното развитие и блаоустройството, поради това, че към 30.06.2026 г. все още няма приет Закон за държавния бюджет на Република България.






	ІV. Преглед на изпълнението на политиките



	2100.01.00  ПОЛИТИКА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РАСТЕЖ И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА


1. Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане
Политиката е насочена към подобряване качеството на жизнената среда на българските граждани и превръщането на българските региони в привлекателно място за инвестиции и бизнес.
Политиката е тясно обвързана с мерките, определени в програмата на правителството на Република България, както и с приоритетите на министерството, съгласно стратегическите документи в областта на регионалното развитие и ефективното усвояване на ресурсите на оперативните програми. 
Желаният резултат ще се постигне, чрез интегрирани действия в различни области на развитие, насочени в един фокус – сближаване. Сближаването се разбира като намаляване на неравенствата (икономически и социални) и като реализиране на по-добра свързаност (функционална и пространствена). Сближаването предполага намаляване на неравенствата, но запазване на културното разнообразие и идентичността на районите, които се оценяват като конкурентни предимства. 
Сближаването има три аспекта – икономическо, социално и териториално сближаване, както и три нива – европейско: с регионите на ЕС, национално: между българските райони и вътрешно регионално: между общините в отделните райони.
Политиката се изпълнява от министъра на регионалното развитие и благоустройството, с помощта на следните главни дирекции/дирекции в МРРБ:
· Главна дирекция “Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”, провежда политика за регионално развитие, която създава условия за балансирано и устойчиво интегрирано развитие на регионите в България, както и превръщането им в по-привлекателни места за живеене и работа, чрез подобряване на средата за живеене и бизнес, транспортната свързаност, достъпа до публични услуги, повишаване на трудовата заетост и съхраняване на природната среда и опазване на културната им идентичност.
· Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, изпълнява функциите на Управляващ орган по програмите за трансгранично сътрудничество (ТГС) по външните граници на ЕС, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ /България – Сърбия, България – Турция и България – Северна Македония и Национален партниращ орган/Национално звено за контакт по програмите за ТГС по вътрешните граници на ЕС и програмите за териториално сътрудничество и добросъседство на ЕС. 
· Дирекция „Жилищна политика“ координира и осъществява мониторинг и контрол върху изпълняваните програми/проекти за обновяване на жилищния сграден фонд и подобряване на енергийната ефективност в жилищните сгради в Република България.
· Политиката се усъвършенства чрез постигане на интегрирано устойчиво развитие на регионите в България на основата на балансирано административно-териториално устройство, ефективна децентрализация на държавното управление, подкрепа и усъвършенстване на местното самоуправление и насърчаване на доброто демократично управление в контекста на европейските принципи и стандарти за качество.
Стратегически цели
· Основната цел на политиката за регионално развитие в България е да създаде жизнени, силни и устойчиви региони като отговор на неблагоприятните демографски тенденции и задълбочаване на междурегионалните и вътрешно-регионалните различия, чрез изпълнение на стратегически и оперативни цели. Реализирането на целите се осъществява и чрез изпълнението на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020 г. и Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.;
· Създаване на условия за постигане на устойчиво интегрирано развитие на регионите и общините в страната чрез прилагане на стратегически подход и усъвършенствани правила за планиране, наблюдение и оценка, партньорство, ефективно и ефикасно управление на ресурсите;
· Икономическо сближаване в европейски, национален и вътрешнорегионален план, чрез развитие на собствения потенциал на регионите и опазване на околната среда;
· Социално сближаване и намаляване на регионалните диспропорции в социалната сфера, чрез създаване на условия за развитие и реализация на човешкия капитал.
· Балансирано териториално развитие, чрез укрепване на мрежата от градове-центрове, подобряване свързаността в регионите и качеството на средата в населените места;
· Предоставяне на възможност на регионите и хората да се справят със социалните, икономическите и екологичните последици от прехода към целите на Съюза за 2030 в областта на енергетиката и климата и към неутрална по отношение на климата икономика на Съюза до 2050 въз основа на Парижкото споразумение;
· Обновяване на многофамилни жилищни сгради чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност за осигуряване на по-добри условия на живот и по-високо качество на жизнената среда;
· Разработване на нов работещ модел на българската жилищна система, в който да бъде намерено трайно решение на основните ѝ проблеми;
· Oсигуряване на необходимата информация и прозрачност, относно управлението на етажната собственост;
· Подпомагане на икономическото и социално развитие на трансграничните региони и намаляване на регионалните различия‚ посредством подобряване на инфраструктурата в граничните райони, опазване на околната среда, насърчаване на сътрудничество между регионите, устойчиво използване на природните и културните ресурси, насърчаване на съвместното трансгранично сътрудничество, разширяване на трансгранични икономически дейности, социалното предприемачество и здравна помощ;
· Развитие на транснационално и междурегионално сътрудничество в следните приоритети: иновации, околна среда, туризъм, достъпност и устойчиво градско развитие;
· Устойчиво развитие на трансграничните региони в подкрепа на усилията за разширено европейско сътрудничество и интеграция;
· Организиране и координация на цялостния процес при изпълнението на проектите и програмите по европейско териториално сътрудничество (вкл. програмиране, наблюдение, контрол, оценка на риска, оценка на програмите, финансово управление и др.);
· Укрепване на капацитета на структурите по програмите за европейско териториално сътрудничество (ЕТС), в които Република България участва.
· Създаване на съвременна нормативна база, подобрена междуинституционална координация и сътрудничество със заинтересованите страни, както и привличане на повече ресурси за реформиране и модернизиране на досегашните стандарти и политики в областта на административното деление и териториалното управление, децентрализацията и развитието на местното самоуправление и местната демокрация;
· През отчетния период въз основа на подготвени от страна на дирекция «Държавна собственост и търговски дружества» доклади от министъра на регионалното развитие относно проекти на Решения на Министерския съвет, касаещи имотите – държавна собственост, и приемането им от МС е осъществено и постигнато:
1. трайно задоволяване на обществени нужди от местно значение и реализиране на отделни проекти с обществена значимост;
2. задоволяване административните нужди на различни ведомства и организации на бюджетна издръжка;
3. изграждането на обектите на транспортната инфраструктура, което е  пряко свързано с осигуряването на съвременни модерни експлоатационни условия и подобряване стандарта на транспортното обслужване на вътрешния и международния трафик, и подобряване безопасността и сигурността на движението;
Въз основа на упражняване на правомощията и компетенциите на министъра на регионалното развитие и благоустройството в качеството му на представител на държавата, като собственик на акции и дялове в публичните предприятия с над 50 на сто държавно участие от системата на МРРБ се обезпечават: 
· Благоприятни условия и възможност за ефективно и ефикасно управление и функциониране на публичните предприятия;
· Максимизиране на ползите за обществото, чрез предоставяне на качествени стоки и услуги, обект на висок обществен интерес, поддържане и следене за осигуряване на планираните приходи от дивиденти в полза на държавата, както и прилагане на мерки за максимално усвояване от предприятията на безвъзмездния финансов ресурс, предоставян чрез Структурните фондове и програми на Европейския съюз.
Оперативни цели 
· Създаване на стратегическа планова и нормативна база за намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия в нивата на икономическо, социално и териториално развитие на районите и доближаване до средните нива в ЕС;
· Повишаване качеството на живот с оглед преодоляване на отрицателните демографски тенденции и използване потенциала на градовете за балансирано развитие на цялата територия на страната;
· Повишаване на качеството на живот, социално включване, и подобряване на  екологичната среда, чрез благоустрояване на физическата среда в градовете;
· Ефективно управление и изпълнение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и Програма „Развитие на регионите“ (ПРР) 2021-2027 г.  в подкрепа на поставените стратегически цели за реализация на държавната политика за регионално развитие;
· Укрепване на сътрудничеството и комуникацията с партньорите от ЕС и с другите заинтересовани страни, гарантиране на прозрачност в работата и преодоляване на корупционните практики. 
· Подкрепа на въглищните региони за плавен преход към неутрална по отношение на климата икономика чрез инвестиции във ВЕИ, внедряване на технологии в системи и инфраструктури за чиста енергия, съхранение на енергия, повишаване на квалификацията и уменията на работната сила, диверсификация на регионалната икономика и др.;
· Приключване на програмите от програмен период 2014-2020;
· Създаване и поддържане на подходящи механизми за договаряне на средствата по програмите за ЕТС без риск за бюджета и с оглед усвояване в максимална степен на предоставените средства;
· Разработване и текущо оптимизиране на системите за управление и контрол на програмите за ЕТС и подобряване на административния капацитет за тяхното управление;
· Разработване на опростени административни процедури за изпълнението на проектите с цел ускоряване процеса по усвояване на средства и намаляване на административната тежест за бенефициентите;
· Усъвършенстване на информационните системи за наблюдение и контрол, оптимизиране и поддържане на електронното отчитане на проектите;
· Осигуряване на повишени експлоатационни качества на жилищата и комфорт на обитаване, повишаване на енергийната ефективност на жилищните сгради, намаляване на емисиите на парникови газове (СО2 и еквивалентни), икономия на потребление на енергия в обновените жилищни сгради.
2. Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел за съответната област на политика 
· В областта на програмите за ТГС ИНТЕРРЕГ VI-A ИПП 2021-2027, по които дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ е Управляващ орган:
· Брой подкрепени културни обекти;
· Население, ползващо се от мерки за защита от пожари;
· Подкрепена специализирана велосипедна инфраструктура;
· Изграден гранично контролно пропускателен пункт (ГКПП);
· Подкрепени с безвъзмездна финансова помощ малки и средни предприятия.
· В областта на административно-териториалното устройство:
С изпълнението на описаните по-долу дейности, през отчетния период, са създадени условия за постигане на напредък в следните направления и очакваните ползи/ ефекти:
· устойчиво и балансирано социално-икономическо развитие на общините и населените места в страната;
· ефективно и ефикасно разпределение на правомощия и публични ресурси на всички териториални нива на управление; 
· постигане на по-добро качество на управлението на местно ниво в интерес на местните общности и бизнеса.
Реализираните дейности и използваните финансови ресурси са допринесли за следните резултати:
- По-добро информационно осигуряване, консултиране и решаване на въпроси, свързани с административно-териториалното устройство на страната;
- Продължаване на подкрепата за развитие на местното самоуправление и насърчаване прилагането на европейски стандарт за качество на управлението в общините;
- Укрепване на междуинституционалното партньорство, актуализиране на стратегически документи и разработване на нови проекти в областта на децентрализацията.
· В областта на жилищната политика:
Заложените стратегически и оперативни цели за 2026 г., допринасящи за постигане на политиката включват разработване на „Национална жилищна стратегия“ (НЖС) и „Изграждане на единна информационна система, обединяваща два публични централизирани електронни регистъра“ за регистриране на професионални домоуправители и етажни собственици в жилищните сгради съгласно ЗУЕС . 
В рамките на отчетния период на първо полугодие на 2026 г. не е разработена НЖС. 
Към 30.06.2026 г. Единната информационна система на етажната собственост (ЕИСЕС) по чл. 47а от ЗУЕС, която следва да включва двата централизирани публични регистъра-регистър на професионалните управители на етажна собственост и регистър на етажната собственост, е в процес на изграждане. Съгласно § 3, ал. 1 от ПЗР на Наредба № РД‑02‑20‑1/05.02.2026 г. за Единната информационна система на етажната собственост (обн. ДВ. бр. 20 от 20.02.2026 г.), до момента на започване на функционирането на ЕИСЕС регистрацията на сдруженията на собствениците и вписването на управителните съвети (управителите) на сгради или отделни входове в режим на етажна собственост ще се осъществява по реда, определен в Наредба № РД-02-20-8 от 2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците на сгради в режим на етажна собственост, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството. От друга страна вписването на професионалните управители на етажна собственост на настоящия етап се осъществява във водения от МРРБ регистър по чл. 47б от ЗУЕС, като данните от същия ще бъдат имплементирани в ЕИСЕС при започване на нейното функциониране. Към 30.06.2026 г. във водения и поддържан от МРРБ регистър по чл. 47б от ЗУЕС са вписани 227 професионални управители.
2.1. Отчет на показателите за полза/ефект
	2100.01.00 Политика за интегрирано развитие на регионите за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда

	Показатели за полза/ефект
	Мерна единица
	Целева стойност
	Целева стойност 2029
	Отчетено с натрупване към 30.06.2026 г. 
	Отчетено за периода 01.01.-30.06.2026 г.

	
	
	
	
	
	

	Индикатори за  полза/ефект по ефект по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., като следва да се има предвид, че  изпълнението на мерките по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 е в начален етап

	Намаляване на дела на мигриралото население (вътрешна миграция)
	%
	2,1
	 
	
	НП

	Показатели за полза/ефект на дейностите по стратегическо планиране на регионалното развитие 

	 Изпълнение на Пътна карта за реализиране на регионалната политика с цел създаване на условия за балансирано териториално развитие с изпълнение до 2030 г. при прилагане на разпоредбите на Закона за регионалното развитие
	%
	10
	 
	
	5

	Показатели за измерването и отчитането на изпълнението на програмите за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП 2014-2020, по които дирекция УТС е Управляващ орган:

	Брой подкрепени културни обекти
	брой
	 
	50
	22
	

	Население, ползващо се от мерки за защита от пожари
	брой
	 
	314500
	45 192
	

	Подкрепена специализирана велосипедна инфраструктура
	км
	 
	30
	5,25
	

	Изграден гранично контролно пропускателен пункт (ГКПП) 
	брой
	
	1
	0
	

	Подкрепени с безвъзмездна финансова помощ малки и средни предприятия (МСП) 
	брой
	 
	64
	0
	

	Показатели за измерването и отчитането на изпълнението на административно – териториалното устройство:

	Нарастване потенциала на АТЕ за ефективно и ефикасно планиране, управление и използване на ресурсите за устойчиво местно развитие 
(нарастване дела на общините, отчитащи резултати над средните за страната по показатели за финансова самостоятелност и инвестиционна активност)
	(%)
	1,4
	
	
	0,7

	Показатели за измерването и отчитането на изпълнението на жилищна политика:

	Разработване на Национална жилищна стратегия
	брой
	1
	 
	
	0

	Изграждане на единна информационна система, обединяваща два публични централизирани електронни регистъра
	брой
	2
	
	
	0


· Кратко описание на показателите за полза/ефект
· Намаляването на дела на мигриралото население означава, че по-малък процент от населението живее извън мястото, където е родено, или се премества в друга държава или регион. За изчислението на конкретните стойности е необходим по-голям  времеви период от отчетния;
· В края на  2025 г. е разработена Пътна карта за реализиране на регионалната политика с цел създаване на условия за балансирано териториално развитие с изпълнение до 2030 г. при прилагане на  разпоредбите на Закона за регионалното развитие. Дейностите се изпълняват успешно в рамките на отчетния период;
· Показателят „Нарастване потенциала на АТЕ за ефективно и ефикасно планиране, управление и използване на ресурсите за устойчиво местно развитие“  се отчита количествено чрез нарастването на относителния дял на общините, отчитащи резултати над средните за страната по показатели за финансова самостоятелност и инвестиционна активност;
· По отношение на НЖС – с разработването на НЖС следва да се формулира единен, дългосрочен модел, свързан с ключови аспекти на жилищната политика. НЖС трябва да има цел да отрази състоянието и проблемите на жилищния сектор и да определи стратегическите цели на жилищната политика в страната до 2050 г.
· По отношение на единният регистър - Въвеждането на изискването за регистрация, за да може въобще да бъде осъществявана дейност като професионален управител е с цел осигуряване на прозрачност и публичност на тези търговски субекти, както и въведените спрямо тях условия в тази насока;
· През първото полугодие на 2026 г., чрез извършваните дейности по програмата, основаващи се на разпоредбите на Търговския закон, Закона за публичните предприятия, Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, приет с ПМС № 85 от 30.04.2020 г., Закона за водите, Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и др. законови и подзаконови нормативни актове регламентиращи дейността и управлението на търговските дружества с над 50% държавно участие и публичните предприятия от системата на МРРБ, са осигурени условия за по -добро управление на ТД с над 50% държавно участие от системата на МРРБ. Вземане на своевременни управленски решения от органите на управление на дружествата в интерес на обществото и предприятията, възможност за дългосрочно планиране развитието на фирмите и предоставяните от тях съгласно предмета на дейност услуги с необходимия обем и качество.
2.2. Други институции, допринесли за постигането на полза/ефект 
· Министерства;
· Общини;
· Областни администрации;
· Неправителствени организации;
· Национално сдружение на общините в Република България;
· Агенция за устойчиво енергийно развитие;
· Европейска комисия;
· ИА „Одит на средствата от ЕС” към Министъра на финансите;
· Управляващи органи и национални партниращи органи;
· Образователни и културни институции;
· Българска банка за развитие ЕАД.
2.3. Източници на информация за данните по показатели за полза/ефект 
· Мониторингова информационна система – ИСУН;
· Национален статистически институт;
· Евростат;
· Българска народна банка;
· Информационните системи на отделните програми, доклади за напредъка по отделните проекти, годишните доклади за изпълнението на програмите и др.
2.4. Анализ на постигнатите резултати, силни и слаби страни
· Постигнати резултати, силни и слаби страни по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027г., която стартира през 2023 г.: 
УО насочи усилията си за предприемане на конкретни стъпки и мерки за оптимизация на работата в процеса на изпълнение на проекти по програмата. Идентифицираните слабости от предходния програмен период, се възприемат като научени уроци, с оглед недопускането им и в новия програмен период.
Един от основните научени уроци е, че осъществяването на добро взаимодействие с бенефициентите е едно от основните условия за постигане на поставените цели. В допълнение, през новия програмен период е заложено изцяло електронно кандидатстване и отчитане чрез системата ИСУН, посредством която да се спестят време и усилия на всички участници в процесите, да се осигури адекватна одитна следа и да се подсигури среда, позволяваща по-бързо и качествено обобщаване на данните, свързани с изпълнение на програмата.
Анализ на постигнатите резултати, силни и слаби страни при изпълнението на ПРР 2021- 2027 г. не може да бъде направен към края на отчетния период, поради скорошния старт на нейното изпълнение, предвид късния етап на одобрение на програмата и териториалните планове за справедлив преход. Необходимо е да се проследи изпълнението на мерките по програмата в хода на програмния период и такъв анализ ще може да бъде извършен след извършване на междинна оценка на програмата.
· Постигнати резултати, силни и слаби страни в областта на стратегическото планиране, вкл. морско пространствено планиране:
Успешно се изпълняват заложените дейности за постигане на стратегическите и оперативните цели. Поставените цели за отчетния период са изпълнени, съгласно принципите на новия подход в политиката за регионално развитие, чрез които се постига осъществяване на ефективно наблюдение и оценка на системата от документи за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие. 
В резултат се подобрява качеството, приложимостта и териториалната ангажираност на стратегическите документи за регионално и пространствено развитие на национално и регионално ниво, повишаване на ефективността и ефикасността на политиката за регионално развитие, постигане на по-добро взаимодействие и координация между органите за управление на регионалното развитие, осигуряване на необходимите финансови ресурси за процеса на наблюдение и оценка на стратегическите документи. 
· Постигнати резултати, силни и слаби страни в областта на изпълнението на програмите за трансгранично сътрудничество (ТГС) 
Програми за ТГС Интеррег ИПП, по които дирекция УТС е Управляващ орган:
В процеса по приключване на програмите бяха подготвени годишни обобщения на одитните доклади, декларации за управлението и окончателни доклади за изпълнението на програмите. Пакетът с документи за приключване на всяка от програмите беше изпратен и приет от ЕК през месец февруари. Окончателните становища на ЕК за приключване на всяка от програмите постъпиха през месец юли 2026 г. 
· Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ – ИПП България-Сърбия 2014-2020
По програмата са разплатени авансови, междинни и окончателни плащания на обща стойност 33 069 086 евро. Сертифицираните разходи са на обща стойност 32 778 772 евро, което представлява приблизително 96 % усвояемост на бюджета по програмата
· Програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ – ИПП България-Турция 2014-2020
По програмата са разплатени авансови, междинни и окончателни плащания на стойност 29 042 173 евро. Сертифицираните разходи са на обща стойност 29 033 734 евро, което представлява приблизително 98 % усвояемост на бюджета по програмата.
· Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ – ИПП между България и Република Северна Македония 2014-2020
По програмата са разплатени авансови, междинни и окончателни плащания на обща стойност на 19 137 271 евро. Сертифицираните разходи са на обща стойност 18 933 256 евро, което представлява приблизително 97 % усвояемост на бюджета по програмата.
През отчетния период дирекция УТС активно работи и по изпълнение на програмите за ТГС ИНТЕРРЕГ ИПП III 2021-2027 г., както следва:
· Програма (ИНТЕРРЕГ-VI А) ИПП България Сърбия 2021-2027
Към 30.06.2026 г. е постигнат следният напредък по изпълнение на Програма (ИНТЕРРЕГ-VI А) ИПП България Сърбия 2021-2027:
На 11.02.2026 г. Комитетът за наблюдение по програмата взе решение за наддоговаряне в размер на до 15% от бюджета на програмата, за сключването на договори с одобрени проекти предложения от резервните списъци. 
Приоритет 1 „Конкурентоспособен граничен регион“
· По отворена покана за предоставяне на директна подкрепа за малки и средни предприятия (МСП) на обща стойност 5 634 599 евро са одобрени за финансиране 4 проектни предложения  на стойност 1 408 101 евро. Към 30.06.2026 г. всичките 4 договора за субсидия са сключени.
· На 15.12.2025 година е публикувана втора покана за набиране на проектни предложения за директна подкрепа за МСП (7ма покана по Програмата) с цел усвояване на наличните средства по приоритета на обща стойност 4 226 498 евро. В рамките на крайния срок за кандидатстване (31.03.2026 г.) са постъпили 44 проектни предложения. Проектните предложения са в процес на оценка.
Приоритет 2 „Интегрирано развитие на граничния регион“
· По целева покана за проектни предложения в сферата на туризма с общ бюджет 8 529 412 евро, 10 проектни предложения са одобрени от КН за финансиране, като 4 от проектите са одобрени под условие. Към 31.12.2026 г. са сключени договори за субсидия с 9 от проектните предложения на обща стойност 7 419 120 евро. Сключеният договор по ограничена покана за проект за управление на Териториалната стратегия на стойност 1 035 225 евро, който има за цел да осигури капацитет и знания на Съвета за управление за изпълнението на стратегията, продължава своето изпълнение. 
· По отворената покана за набиране на проектни предложения с фокус предоставяне на услуги от общ интерес с бюджет от 4 630 028 евро са одобрени за финансиране 13 проектни предложения на обща стойност 8 169 778 евро /с наддоговаряне/. Към 30.06.2026 г. са сключени 10 от договорите на обща стойност 5 827 352 евро, останалите 3 договора са в процес на подготовка.
· По ограничената покана за индиректна подкрепа на МСП на 12.12.2025 г. е сключен договор за субсидия на стойност 6 020 784 евро. Партньори по проекта са Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия от българска страна и Сръбската търговско-промишлена палата и Научно-технологичен парк Ниш от сръбска. Проектът продължава своето изпълнение.
Приоритет 3 „По-устойчив граничен регион“ 
Изпълнява се стратегически проект на стойност 7 289 816 евро за подготовка на населението за действия при бедствия и подобряване на капацитета на професионалните екипи за реагиране в случай на извънредни ситуации. Предефинирани партньори са Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението, Академия на МВР и Национална асоциация на доброволците в Република България от българска страна, и Сектор за управление на извънредни ситуации към Министерство на вътрешните работи на Сърбия. С писмена процедура от август 2025 г., Комитетът за наблюдение на програмата одобри удължаване на срока за изпълнение на проекта от 30 на 36 месеца (нов краен срок за изпълнение 01.09.2026 г.).
Финансовото изпълнение по проекта до момента е 41,76 %. Проектът навлиза във фаза на активно изпълнение, като са подписани всички основни договори и са в ход тръжни процедури за дейности по реновиране и доставки. Проведени се съвместни обучения.
Разплатените средства по програмата към 30.06.2026 г. са 6 967 619 евро. През отчетния период са одобрени два доклада за извършена верификация с включени разходи на стойност 1 334 101 евро.
· Програма (ИНТЕРРЕГ-VI А) ИПП България Турция 2021-2027
Към 30.06.2026 г. напредъкът в изпълнението на програмата (Интеррег VI-A) ИПП България Турция 2021-2027 е както следва:
Приоритет 1 „Щадящ околната среда трансграничен регион“
По отворената покана за предоставяне на подкрепа на МСП в сферата на енергийната ефективност и кръговата икономика са одобрени 16 проектни предложения (11 по специфична цел 2.1 и 5 по специфична цел 2.6). С решение на Комитета за наблюдение от 15.05.2025 г. е одобрено над договаряне в размер на до 15 % от бюджета на програмата, което позволява да бъдат финансирани проекти от резервния списък (2 по специфична цел 2.1 и 3 по специфична цел 2.6). Подписани са 17 договора за субсидия на обща стойност 6 375 731 евро (11 по СЦ 2.1. Енергийна ефективност и намаляване на парниковите газове и 6 по СЦ 2.6. Кръгова и ресурсно ефективна икономика).
Приоритет 2 „Интегрирано развитие на трансграничния регион“
· По ограничената покана за пълни проектни предложения в рамките на Териториалната стратегия на Програма (ИНТЕРРЕГ VI-A) ИПП България – Турция 2021-2027 (с общ бюджет от 13 423 529 евро са одобрени 16 проектни предложения. Решението на КН за наддоговаряне в размер на до 15% от бюджета на програмата от 15.05.2025 г. позволи да бъдат финансирани двата проекта от резервния списък. Сключени са общо 16 договора за субсидия на обща стойност 15 174 951 евро. 
· Проектът за управление на Териториалната стратегия (в рамките на Приоритет 2) по програмата, който има за цел да осигури капацитет и знания на Съвета за управление за изпълнението на стратегията, е одобрен от КН на заседание, проведено на 15.05.2025 г. Със Заповед РД-02-14-1281 от 19.06.2025 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството е предоставено финансиране в размер на 767 479 евро. Проектът е в процес на изпълнение. 
· По ограничена покана за представяне на проектно предложение по Приоритет 2: „Интегрирано развитие на трансграничния регион“, Стратегическа цел 2: „Развитие на по-добър достъп до услуги от общ интерес“ от Териториалната стратегия с бюджет от 5 176 470 евро приключи оценката на подаденото предложение. Проектът е одобрен за финансиране с решение на Комитета за наблюдение от 10.02.2026 г., като договор за него на стойност 5 176 470 евро е сключен на 07.05.2026 г. Водещ партньор по проекта е Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Министерство на вътрешните работи, България, а партньори от турска страна са Регионална дирекция по горите-Истанбул, Главна дирекция по горите, Министерство на земеделието и горите, Дирекция за бедствия и извънредни ситуации на област Къркларели, Дирекция за управление на бедствия и извънредни ситуации в област Одрин и Главна дирекция на държавните хидротехнически съоръжения (DSİ)/ 11-та регионална дирекция на DSİ/ 112-та клонова дирекция на DSİ, област Къркларели. От българска страна партньори са Община Свиленград, Община Тополовград и Община Болярово.
Приоритет 3 „По-сигурен трансграничен регион“
По ограничена покана за стратегическо проектно предложение по Приоритет 3 е сключен договор за субсидия в размер на 1 730 647 евро. Предефинирани партньори по проекта са Областните дирекции на МВР в Бургас, Хасково и Ямбол от българска страна и областните управи на Одрин и Къркларели - от турска. С решение на КН от 01.04.2026 г. срокът за изпълнение на проекта беше удължен до 08.09.2026 г. (срок за изпълнение 34 месеца).
Разплатените средства по програмата към 30.06.2026 г. са 7 105 372  евро . През отчетния период са одобрени два доклада за извършена верификация с включени разходи на стойност 721 531 евро.
· Програма (ИНТЕРРЕГ-VI А) ИПП България – Северна Македония 2021-2027
Към 30.06.2026 г. напредъкът в изпълнението на  програмата Интеррег VI-A ИПП България – Северна Македония 2021-2027 е както следва :
По Приоритет 1 „По-зелен трансграничен регион“ - към 30.06.2026 г. се изпълняват 6 инвестиционни проекта на обща стойност 4 900 378 евро /с включено наддоговаряне/. 
По приоритет 2 „По-свързан трансграничен регион“ стратегическият проект за изграждане на нов граничен контролно-пропускателен пункт (ГКПП) Струмяни - Берово (Клепало) между България и Северна Македония“ е в процес на изпълнение. Извършени  са следните дейности:
Водещият партньор (ВП) – Областна администрация Благоевград има сключени  договори за експертни услуги с ключови специалисти, включително експерт по обществени поръчки, екологична експертиза, технически експерт, експерт „устройствено планиране“ и за изпълнение на дейностите по информация и публичност. Създадена е и официална Facebook страница на проекта. 
Към 30.06.2026 г. са обявени тръжни процедури за експертни услуги за изпълнение на дейностите по информация и публичност, за комплексна екологична услуга, за избор на изпълнител за проектиране на ГКПП и др. Възложени с договор са дейности за експертни услуги. Проведени са множество работни срещи, свързани с устройственото планиране и инвестиционното проектиране на новия ГКПП „Струмяни-Берово“ с участието на представители на ключови министерства, агенции и институции от двете страни на границата. В началото на 2025 г. е сключен договор с изпълнител за провеждане на процедурата по ОВОС. Висшият експертен екологичен съвет към Министерството на околната среда и водите прие положително решение за реализиране на инвестиционното предложение. Издадено е Решение по оценка на въздействието върху околната среда № 1-1/2-26 г. за одобрение на осъществяването на инвестиционното предложение за „Изграждане на ГКПП „Струмяни-Берово“ ведно с необходимата довеждаща инфраструктура, в това число и проект на Път III-1008 „Струмяни – ГКПП „Клепало“ по Вариант 1 на трасето на пътя, с Възложители Областна администрация Благоевград и Агенция Пътна инфраструктура. По одобрения вариант ще се разработят окончателните парцеларни планове на инфраструктурата и техническите/работните проекти. Предвижда се през януари 2027 г. да е одобрен техническият проект и да е издадено разрешение за строеж на обекта, а самото строителство да бъде извършено в периода март 2027 - декември 2029 г.
Вторият партньор по проекта Митническа администрация на Република Северна Македония има сключени договори с всички външни индивидуални експерти за първата фаза, експерт по обществени поръчки, наблюдател за контрол на обществените поръчки, двама строителни инженери/архитекти и служител по техническа координация и комуникация. Избран е доставчик на ИТ оборудване за нуждите на ПП2. Към момента е проведена обществена поръчка и е избран изпълнител за възлагане устройствено планиране и инвестиционно проектиране на новия ГКПП на територията на община Берово.  
По Приоритет 3 „Интегрирано развитие на трансграничния регион“
Отворена покана за подкрепа на МСП по специфична цел 3.1: „Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и подобряване на бизнес средата“ с бюджет 5 млн. евро - постъпили са 41 проектни предложения, които са в процес на оценка. На свое заседание на 10.02.2026г. КН одобри за финансиране 11 проекта на обща стойност 5 782 838 евро и още 15 проекта на стойност 7 457 915 евро в резервен списък и над договаряне на ресурса по програмата до 15%.
Към 30.06.2026г. са сключени 11 договора за субсидия на обща стойност 5 782 838евро /с включено наддоговаряне/ по Специфична цел 1.1. „Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и подобряване на бизнес средата“ на Приоритет 3.
По Специфична цел 3.2: Разработване на атрактивен, всесезонен туристически продукт чрез интелигентни решения, които осигуряват универсален достъп“ – подписани са договори за 10 проекта на обща стойност 9,3 млн. евро /с включено наддоговаряне/.
Сключен е договор по ограничена покана за проект за управление по Програмата (ИНТЕРРЕГ VI-A) ИПП България Северна Македония 2021-2027 с цел осигуряване на капацитет и знания на Съвета за управление на териториалната стратегия на стойност 0,4 млн. евро.
Разплатените средства по програмата към 30.06.2026 г. са 6 286 034  евро. През отчетния период са одобрени два доклада за извършена верификация с включени разходи на стойност 1 780 882 евро.
Програми за териториално сътрудничество, по които дирекция УТС е Национален партниращ орган и Национално звено за контакт:
По програмите, по които ДУТС е Национален партниращ орган и Национално звено за контакт дирекцията продължава да изпълнява основните си функции свързани с извършване на плащания по договори за национално съ-финансиране, осигуряване навременна верификация на разходите на българските партньори посредством системата за ПНК и администриране на нередности.
· Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 -2020
Към настоящия момент има активни съдебни производства, във връзка с наложени финансови корекции.
· Програма ИНТЕРРЕГ VI-A Румъния - България 2021-2027 
Към 30.06.2026 г.  напредъкът по програмата е както следва:
По програмата са обявени шест покани за набиране на проектни предложения. Стратегическият проект за преодоляване риска от наводнения Danube Risk с партньори от българска страна Национален институт по метеорология и хидрология, МОСВ и Басейнова дирекция Дунавски регион, с бюджет от 6 млн. евро. е одобрен и е в процедура на пред-договаряне. Към момента българските партньори се затрудняват да качат необходимите документи в системата поради неизяснени обстоятелства относно осигуряване на мостово финансиране по прогнозното изпълнение на проекта.   
Стратегическият проект “Дунавска интегрирана система за маркиране на плавателното трасе” – DISMAR с бюджет  12 854 287 евро е на етап изпълнение. Договорът за субсидия - на стойност близо 10 млн. евро, е сключен на 10.04.2024 г, националното съфинансиране за българския партньор е в размер на 1 129 722 евро.
Стратегическият проект STREAM 2 е с общ бюджет 24,375 млн. евро. Националното съфинансиране за българските партньори е в размер на 1 719 524 евро. Договорите за национално съфинансиране с трите български партньора са сключени.
Проект за подобрени условия за корабоплаването по р. Дунав – продължение на проект DANRiSS, финансиран по Interreg V-A Румъния-България, допринасяйки за подобряване на условията за корабоплаване по река Дунав с бюджет – 4 000 000 евро и партньор Изпълнителна агенция Морска администрация. Проектът е договорен и в изпълнение. 
В рамките на Приоритет 2 „Зелен регион“ са одобрени за финансиране 16 проектни предложения на обща стойност 56 641 484 евро са както следва: по Специфична цел 2.4 – 5 проекта на обща стойност: 29 398 661 евро и Специфична цел 2.7 – 11 проекта на обща стойност: 27 242 823 евро. Националното съфинансиране за българските партньори по СЦ 2.4 е в размер на 2 112 618 евро. Националното съфинансиране за българските партньори по СЦ 2.7 е в размер на 1 847 328 евро. Общо до момента изплатените авансово суми са в размер на 2 252 093 евро. Всички 16 проекта са на етап изпълнение.
Одобрените 21 проекта по ПО 3 “Образован регион“ на обща стойност 16 175 523 евро са в процес на изпълнение. Общият бюджет на всички български партньори: 8 750 253 евро. Сумата на националното съфинансиране на всички български партньори: 1 575 043 евро. Общо изплатените авансово суми са в размер на: 587 036 евро.;
Проведена процедура за избор на концепции в рамките на Интегрираната териториална стратегия за изграждане на Евро Вело 6 - 35 концепции са приоритизирани и включени в лист с одобрени проектни идеи. Към момента са избрани 11 концепции, които са поканени за разработване на пълно проектно предложение. Подадени са в срок и са в оценка. 
Общия брой сключени договори за национално съфинансиране е 35. По сключените договори за национално съфинансиране са извършени плащания в размер на 979 998 евро.
· Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 
През отчетния период са извършени плащания по договори за национално съфинансиране в размер на 106 554,50 евро.
· Програма ИНТЕРРЕГ VI-A Гърция - България 2021-2027 
Към 30.06.2026 г. напредъкът по програмата е както следва:
На заседание на КН през 27.01.2026 г. бяха одобрени за финансиране 21 проектни предложения по първа покана за набиране на проектни предложения, а други 20 бяха включени в резервен списък. Одобрените за финансиране проекти са на обща стойност 36 559 197 евро, разпределени както следва:
· Специфична цел 2.6. кръгова икономика: 6  проекта с 10 български партньора – обща стойност  10 529 855 евро;
· Специфична цел 2.7. биоразнообразие и зелена инфраструктура: 6 проекта с 12 български партньора – обща стойност  10 507 255 евро; 
· Специфична цел 4.2. образование: 3 проекта с 6 български партньора – обща стойност   4 706 967 евро;
· Специфична цел 4.6. култура и туризъм: 6 проекта с 11 български партньора – обща стойност  10 815 120 евро.
Втора покана цели надграждане на стратегически проект FLOOD GUARD, с водещ бенефициент от България  ГД Пожарна безопасност и защита на населението към МВР. Подписан е договор за субсидия в размер на  6 781 498 евро.  Подписан е договор за национално съфинансиране на стойност 796 486 евро. 
Трета покана цели надграждане на стратегически проект FLOOD PROТECTION, с участието на български бенефициенти областни администрации Хасково, Кърджали, Смолян и Благоевград. Подписан е договор за субсидия в размер на 5 461 812 евро. Общият бюджет на българските партньори е на стойност 2 989 072 евро. Сумата на националното съфинансиране е 597 814 евро.
Четвърта покана цели функционално да се подобрят и модернизират транспортните връзки на обекти: околовръстен път Рудозем, път Кърджали-Маказа; Технически проект за главна пътна комуникация на град Смолян. Бенефициент от българска страна е Агенция Пътна инфраструктура (АПИ) като водещ партньор. Бюджетът на българския партньор е на стойност 11 993 696 евро, от които 2 398 739 евро национално съфинансиране. 
През отчетния период са извършени плащания по договори за национално съфинансиране в размер на  478 252 евро.
· Програма за транснационално сътрудничество „Евро-средиземноморски регион“ 2021-2027 г. 
Към 30.06.2026 г.  напредъкът по програмата е както следва:
В рамките на първата покана изпълняват договори 3 български партньори, с общ бюджет около 850 029  евро. Подписани са 2 договора за национално съфинансиране на стойност 105 548 евро.
Втора покана за тематични проектни предложения - подадени са общо 263 предложения. Одобрени са 36 проекта, като в 27 от тях участват 22 български партньори с бюджети на обща стойност 4 409 361 евро. Националното съфинансиране е в размер на 661 404 евро. Подписани са 20 договора за национално съфинансиране на стойност 610 793 евро.
Трета покана – участват 3 български партньора, с общ бюджет на българските партньори 860 322 евро. Подписани са 2 договора за национално съфинансиране на стойност 85 893 евро.
Четвърта покана за тематични предложения – одобрени проектни предложения, в които участват 7 български партньора. Стойността на националното съфинансиране е 215 570 евро. 
Пета покана за стратегически проекти (управление на води и намаляване на отпадъци) – 3 са българските организации, участващи в одобрени проектни предложения. Общият им бюджет е 826 056 евро. Стойността на националното съфинансиране е 123 908 евро.
През отчетния период са извършени плащания по договори за национално съфинансиране в размер на  49 884 евро.
· Програма Интеррег „Дунавски регион“ 2021-2027
Към 30.06.2026 г.  напредъкът по програмата е както следва:
По първата покана по програмата са одобрени 41 проекта, в които участват 60 български партньора. Общата стойност на бюджетите на българските партньори е 9 249 941 евро.  
Във втора покана за предложения са одобрени 30 проектни предложения, с участието на 31 български партньора в 22 проекта, с бюджети на обща стойност – 4 470 507 евро.
Трета покана за набиране на проектни предложения – до крайния срок за кандидатстване 15.12.2025 г. са получени 200 проектни предложения, с участието на 101 български партньора в 105 проекта. Проектите са етап на оценка. 
Покана за набиране на проектни предложения по Фонда за разработка на проекти (ФРП). В рамките на поканата бяха получени общо 48 проекта, като в 5 от тях участват български организации. 
Покана за проектни предложения на Координаторите на приоритетни области по Дунавската стратегия и на Информационното звено на Дунавската стратегия - одобрени са за финансиране два проекта с българско участие – по Приоритетни области 11 и 3.
Към настоящия момент са подписани 58 договора за национално съфинансиране с български бенефициенти по проекти от Първата покана, 2 договора по поканата за набиране на проектни предложения по Фонда за разработка на проекти  и 1 договор за национално съфинансиране по проект в рамките на Поканата за проектни предложения на Координаторите на приоритетни области по Дунавската стратегия. Сключените договори за национално съфинансиране са на обща стойност 1 976 329 евро. 
Подписани са 27 договора за национално съфинансиране с български бенефициенти по проекти от Втората покана. Сключените договори за национално съфинансиране са на обща стойност 583 145 евро.
· Програма ИНТЕРРЕГ Европа 2021-2027  
Към 30.06.2026 г.  напредъкът по програмата е както следва:
По първа покана са одобрени 12 проекта с 16 български партньори и 4 асоциирани, отговорни за политиката органи. Подписани са 15 договори за предоставяне на национално съфинансиране от МРРБ на стойност 379 348,35 евро. 
По втора покана са одобрени 16 проекта със 17 български партньори и 9 асоциирани, отговорни за политиката органи, сред които 2 български Водещи партньори. Подписани са 17 договори за предоставяне на национално съфинансиране от МРРБ на стойност 515 222,85 евро.
По трета покана са одобрени 11 проекта с 13 български партньори. Подписани са 11 договора за национално съфинансиране с български бенефициенти, на обща стойност 296 303 евро.
През отчетния период са извършени плащания по договори за национално съфинансиране в размер на 19 680 евро.
· Програма УРБАКТ IV 2021-2027 
Към 30.06.2026 г.  напредъкът по програмата е както следва:
Покана за мрежи за планиране - в одобрените 30 мрежи за планиране на действия от българска страна участват 7 партньори (Варна, Враца, Казанлък, Габрово, София, Разлог и Добрич), като стойността на националното съфинансиране е в размер на 81 110 евро. Проектите са в процес на изпълнение.
В покана за мрежи за трансфер на иновации, е одобрена една мрежа с участието на община Поморие като български партньор, с бюджет от 91 710 евро.
Подписани са 7 договора за национално съфинансиране на стойност 81 110,47 евро
През отчетния период са извършени плащания по договори за национално съфинансиране в размер на 10 230 евро. 
· Програмата ИНТЕРРЕГ NEXT „Черноморски басейн“ 2021-2027
Към 30.06.2026 г.  напредъкът по програмата е както следва:
По Първа покана са одобрени 30 проекта с участие на 24 български партньори. Общият бюджет на българските партньори възлиза на 3 460 922 евро. Подписани са 25 договора за НС, на обща стойност 434 729 евро. 
Във Втора покана за предложения са одобрени 23 стандартни проекта и 21 малки проекта, в които участват общо 35 български партньори. Прогнозната сума на националното съфинансиране за българските партньори е 698 879 евро.
По Втора покана са подписани 28 договора за предоставяне на национално съфинансиране на обща стойност 452 850 евро. 
През отчетния период са извършени плащания по договори за национално съфинансиране в размер на 249 164 евро.
· Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРАКТ IV 2021-2027 г.
Програмата е насочена към подпомагане на доброто управление и изпълнение на всички програми за териториално сътрудничество, включително тези по външните граници на ЕС.  
· Програма за междурегионално сътрудничество ЕСПОН 2027
Програмата се изпълнява чрез един конкретен бенефициент – Европейска група за териториално сътрудничество ЕГТС ЕСПОН 2020. По Специфична цел 1 „Приложни изследвания“ са възложени 20 приложни изследвания, по Специфична цел 2 „Целеви анализи“ са възложени 24 целеви анализи, а по Специфична цел 3 – „Наблюдение и инструменти“ са възложени  9 проекта.
Служители от дирекция УТС активно участват в обсъждането на публикуваните от ЕК проекти на регламенти и изпълнителни актове за подготовка и изпълнение на програмите за териториално сътрудничество 2028-2034.
3. Отговорност за изпълнение на целите в областта на политиката 
Изпълнението на целите в съответната област на политика се изпълнява и координира от министърa, ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, директора на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество”, главният директор на главна дирекция “Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” (СППРР) , директорът на дирекция „Жилищна политика“, директорът на дирекция „Държавна собственост и търговски дружества“ и директорът на дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“.
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1. Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане
Основната цел на изпълняваната от АПИ политика е описана в Национална програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030, приета с протокол №67 на Министерски съвет от 02.12.2020 г., като през периода 2026-2028 г. ще продължи да бъде осигуряването на по-добра свързаност и достъпност между населените места в страната. Усилията за подобряване на съществуващата инфраструктура за автомобилен транспорт ще доведат до подобряване на условията за бизнес и търговия, като същевременно способстват и за постигането на по-високо ниво на безопасност в транспортната система на страната. Приоритетът ще има значителна роля в изпълнението на Цел 3 „Осигуряване на здравословен живот и насърчаване благосъстоянието на всички във всяка възраст“ и Цел 11 „Превръщане на градовете и селищата в приобщаващи, безопасни, адаптивни и устойчиви места за живеене“ от Целите за устойчиво развитие на ООН.
Стратегически цели: 	
· Развитие на устойчива пътна инфраструктура;
· Интеграция на пътната инфраструктура в Европейската транспортна мрежа;
· Подобряване на безопасността на пътната инфраструктура;
· Ефективно управление на пътния сектор;
· Увеличаване покритието на Република България с КККР, включително поддържане, актуализиране и съхраняването им, както и развитие на геодезическата и картографската информация с цел задоволяване на държавните потребности и обслужване на потребителите с нея;
· Осигуряване съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност на територията на Република България;
· Качествено транспортно обслужване по местни пътища;
· Подобряване на качеството на жизнената среда;
· Превенция и ограничаване на свлачищните процеси на територията на страната и на ерозионните и абразионни процеси по Дунавското и Черноморското крайбрежие;
· Постигане на финансово, технически и екологично устойчив „ВиК“ отрасъл, който предоставя ВиК уклуги с високо качество на социално поносими цени, в съответствие с националното законодателство и европейските директиви в областта на водоснабдяването, отвеждането и пречистването на водите;
· Гарантиране на устойчиво развитие на територията на Република България като национално богатство, създаване на благоприятни условия за устойчиво и балансирано икономическо развитие, изграждане, ползване и опазване на хармонична и достъпна среда за живеене, труд и отдих, опазване на околната среда и културно-историческото наследство. Степента на изпълнение на заложената стратегическа цел е пряко свързана с постигането на произтичащите специфични цели и оперативни цели и изпълнението на дългосрочната стратегия на държавата и общините за социално-икономическо и териториално развитие, а именно:
· Устройство на територията на национално ниво, обвързано с общото устойчиво социално-икономическо развитие, националните стратегически документи и приоритети;
· Създаване на устройствена основа за изграждането на обекти с национално значение, за обекти с обхват и значение повече от една област и обекти на транспортната техническа инфраструктура;
· Усъвършенстване на нормативната уредба в сферата на устройството на територията и  изграждането и поддържане на техническата инфраструктура.
· Осигуряване и поддържане устройството на  територията;
•	Разработване и управление на техническата нормативна уредба за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите, хармонизирана с европейското техническо законодателство, в т.ч. с европейските регламенти, директиви и стандарти, свързани с удовлетворяването на основните изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 от Закона за устройство на територията: носимоспособност, пожарна безопасност, хигиена, здраве и околната среда, достъпност и безопасна експлоатация, защита от шум, икономия на енергия и топлосъхранение, енергийна ефективност, устойчиво използване на природните ресурси, в рамките на икономически обоснован експлоатационен срок;
•	Гарантиране на устойчиво строителство на територията на Република България чрез създаване на нормативни условия за проектиране, изпълнение и поддържане на безопасни, енергоефективни и достъпни строежи (сгради и строителни съоръжения) и въвеждане и прилагане на европейските регламенти, директиви и стандарти в областта на строителството;
•	Създаване на условия за свободно движение на строителните продукти на пазара за влагането им в строежите при осигуряване изпълнението на основните изисквания към строежите;
•	Осигуряване и управление на система за оправомощаване и ефективен контрол върху дейността на лицата, извършващи оценяване на строителните продукти; 
•	Защита на националните интереси и отразяването на специфични национални условия при създаването на европейските законодателни актове, свързани със строителните продукти и създаване на национални изисквания за тяхното влагане в строежите на Република България;
•	Осигуряване на актуална информация за националните изисквания към строителните продукти в зависимост от предвидената им употреба.
Оперативни цели
· Привеждане на пътната инфраструктура в устойчиво състояние;
· Подобряване достъпността до периферните и слабо урбанизираните територии;
· Ускорено изграждане на магистралите и интеграция на националната пътна мрежа с европейската транспортна инфраструктура; 
· Поддържане и развитие на републиканската пътна инфраструктура в съответствие със съвременните изисквания на автомобилния транспорт чрез изграждане на националната мрежа от магистрали и скоростни пътища, свързването й с европейските транспортни коридори;
· Оптимизиране финансирането на пътния сектор;
· Осигуряване съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност на територията на Република България;
· Въвеждане на Планове за управление на околната среда, Мерки за непредвидени замърсявания и Планове за наблюдение на въздействието върху околната среда (съдържащи и описание на организацията за изпълнението), вкл. изисквания по отношение на води, въздух, климат, отпадъци, биоразнообразие и шум, като неразделна част от договорите за строителство;
· Предотвратяване появата и разрастването на свлачищни процеси, на ерозията и абразията на водата и възстановяване на нанесените щети на населените места и техническата инфраструктура;
· Въвеждане на модел за таксуване за ползване на републиканската пътна мрежа – чрез въвеждане на смесена система: електронна винетка за леки автомобили и тол такса за изминато разстояние за тежкотоварните автомобили. 
·  Осигуряване на възможност за ефективно управление на смесената система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние и спазване на изискванията за оперативна съвместимост със системите на доставчиците на услуга за електронно събиране на такса
· Осигуряване на добро експлоатационно състояние и ниво на безопасност на съществуващата пътна мрежа. Модернизация и обновяване.
Усилията за подобряване на качеството на пътната инфраструктура в страната, както и за осигуряването на по-ефективни транспортни услуги и безопасна универсална мобилност, ще бъдат продължени от АПИ. Приоритет ще бъде навременното изграждане на Трансевропейската пътна мрежа, включително доизграждането и поддържането на изградените отсечки. От основно значение ще бъде доизграждането на магистрални пътища по най-важните направления на страната. Досега изградените магистрали се намират основно в южната част на страната, поради което завършването на магистрала „Хемус“ ще има изключително значение за развитието на икономиката на Северна България и целия транспортен сектор. Интервенции ще бъдат насочени и към подобряване на качеството на пътищата, включително общинските пътища. Ще продължат усилията за подобряване на свързаността с Румъния, чрез изграждането на нови мостови съоръжения над р. Дунав.
Освен към подобряване на качеството на наличната транспортна инфраструктура, АПИ ще продължи работата по внедряване на интелигентни транспортни системи в сектора, както и по въвеждане на цифрово предаване на информация за товарни превози, което ще допринесе за намаляване на административната тежест и подобряване на логистичните операции.
Ефективното поддържане, модернизация и развитие на транспортната инфраструктура е приоритет, включващ конкретни цели и мерки за реализирането му.
АПИ изпълнява програма в областта на транспортната инфраструктура чрез поставени цели и мерки, а именно:
1.	Въвеждане на ефективен модел за таксуване за ползване на републиканската пътна мрежа – чрез въвеждане на смесена система: електронна винетка за леки автомобили и ТОЛ такса за изминато разстояние за тежкотоварните автомобили. В средносрочната прогноза основните дейности за изпълнение на целта са проектиране, изграждане и въвеждане на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (ТОЛ) и на база  време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка). От 1 януари 2019 г. започна поетапното въвеждане на ТОЛ системата с въвеждането на т.нар. „електронна винетка“ за леките автомобили, а от 01.03.2020 г. се тарифират и товарните автомобили над 3.5 т. Развитието на политиката е свързано с дейностите по събиране на пътни такси, при прилагане на принципите „Ползвателят плаща“ и „Замърсителят плаща“. Ключова дейност в процеса е осъществяването на ефективен контрол върху ползвателите на платената пътна мрежа. През 2025 г. е актуализиран размера на тол таксите и винетките. С актуализиране на размера на таксата за изминато разстояние - тол такса за пътни превозни средства по чл. 10б, ал. 3 от ЗП ще бъде реализирана целта относно постигане на по-справедливо разпределение на разходите за изграждане на нова и поддръжка на съществуващата пътна инфраструктура в страната в съответствие с принципите „ползвателят/замърсителят плаща“.
2.	Изграждане на модерна и безопасна пътна инфраструктура. Завършване на магистралния пръстен на страната. Приоритетни обекти са доизграждане на автомагистрала „Струма”, АМ „Хемус“, Обход на Габрово, АМ „Европа“, Скоростен път Видин – Ботевград, AM „Русе – Велико Търново“, AM „Черно море“.
3.	Подобряване на свързаността и достъпността до TEN-T мрежата за товари и пътници чрез мерки, финансирани от фондовете на ЕС, чрез дейности по строителство, реконструкция и рехабилитация на първокласни, второкласни и третокласни пътища (извън Трансевропейската транспортна мрежа), които обслужват вътрешнорегионални връзки и осигуряват възможности за развитие на специфичния икономически потенциал, чрез връзка и достъп до TEN-T мрежата.
· Целта на политиката по регулиране и контрол върху проектирането и строителството е да се осигури изпълнение на строежи, гарантиращи безопасни и здравословни условия в икономически обоснован експлоатационен срок. ДНСК контролира всички строежи на територията на Република България, действията на общинската администрация и действията на участниците в строителния процес. ДНСК упражнява контрол по спазването на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството;
· Съответствие с европейските директиви в областта на питейните и отпадъчните води;
· Повишаване ефективността на инвестициите чрез планиране на регионално ниво;
· Повишаване ефективността при предоставяне на ВиК услугите;
· Нормативна и приложна дейност в областта на пътната инфраструктура;
· Изпълнение на обекти за осигуряване на транспортна достъпност  на населените места и развитие и модернизация на комуникационно-транспортната система на общините;
· Изпълнение на мерки и дейности за ограничаване на свлачищата, ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие и абразионните процеси по Черноморското крайбрежие, в т.ч. подкрепа на общини за реализирането им;
· Развитие на информационните системи на кадастъра и геодезията;
· Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри;
· Подобряване качеството на кадастралната карта и кадастралните регистри;
· Поддържане на актуална геодезическа основа (държавната нивелачна мрежа, мрежата от мареографните станции  и геодезически мрежи с местно предназначение).
2. Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел за съответната област на политика
· Значение на инфраструктурата за стимулиране на икономическото възстановяване. За да бъде осигурена конкурентоспособността в непрекъснато глобализиращ се пазар, е важно да се обърне внимание на нуждата от ново развитие на инфраструктурата, като същевременно се опазват наличните, но остаряващи активи на пътната инфраструктура, много от които се нуждаят от подмяна, актуализиране/подобряване или ремонт;
· Намаляване на бедността чрез развитие на транспорта, осигуряващо социално включване. Подобряване на свързаността между изостаналите райони и националните, регионални или глобални пазари. Това ще бъде постигнато чрез свързването на местните пътни мрежи с главната система от магистрали, като по този начин ще бъдат свързани бедните региони с икономическите центрове; 
· Значението на привеждането на инфраструктурата в добро работно състояние за устойчивост и създаването на работни места. Привеждането на транспортната инфраструктура в добро работно състояние генерира повече работни места за лев в сравнение с проектите за ново строителство;
· Оптимизиране на разходите предназначени за републиканската пътна мрежа, чрез провеждане на политика, стимулираща въвеждането на съвременни, високоефективни технологии и решения по тяхното управление, поддържане, ремонт и строителство;
· Поддържане и развитие на републиканската пътна инфраструктура в съответствие със съвременните изисквания на автомобилния транспорт чрез изграждане на националната мрежа от магистрали и скоростни пътища, свързването й с европейските транспортни коридори, модернизация и обновяване на републиканската пътна мрежа и осигуряване на добро експлоатационно състояние и ниво на безопасност на съществуващата пътна мрежа. Цели се осигуряване на съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност и мобилност за територията на Република България, обвързано с ефективно проектиране, изграждане, управление, поддържане и ремонт на пътните инфраструктурни проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз;
· Оптимизиране на разходите, предназначени за републиканската пътна мрежа, чрез провеждане на политика, стимулираща въвеждането на съвременни, високоефективни технологии и решения по тяхното управление, поддържане, ремонт и строителство;
· Оказване на съдействие на общините за подобряване на жизнената среда по проекти, стартирали в предходни години, което се изразява с количествени показатели за изпълнение на инвестиционни проекти;
· Постигането на съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност и мобилност за територията на Република България е обвързано с продължаващото успешно и ефективно проектиране, изграждане, управление, поддържане и ремонт на пътните инфраструктурни проекти.
· С въведената смесена система за пътно таксуване на база време и на база изминато разстояние и организираният тол контрол чрез Националното тол управление е осигурен финансов модел, който позволява в дългосрочен план да се генерират повече средства за изграждането и развитието на пътната инфраструктура. 
· Осигурена е възможността за ефективното управление на Електронната система за събиране на пътни такси чрез специализирано звено „Национално тол управление“ към Агенция Пътна инфраструктура“. Изградена е интеграцията между системите на НТУ и Агенция Митници и МВР и е въведена в експлоатация нова инфраструктура, на която е мигрирана системата за вторична интеграция и правоприлагане.
· Чрез 24-часово дежурство на ИТ експерти, се осъществява техническа и софтуерна поддръжка на Електронната система  за събиране на пътни такси на база време - електронна винетка, както и Техническото осигуряване на дейността на електронната система за събиране на пътни такси на база изминато разстояние (тол такси). 
· Към настоящия момент Електронната система за събиране на пътни такси работи устойчиво в двата й компонента - за събиране на пътни такси на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т (електронна винетка) и за събиране на пътни такси на изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т (тол). 
· Средствата, които се генерират от електронното пътно таксуване и правоприлагане осигуряват устойчив финансов ресурс за инвестиране в развитието на републиканската пътна мрежа. Предоставяните чрез програмата продукти и услуги са насочени към всички стопански субекти и граждани, ползватели на републиканската пътна мрежа, както национални, така и чуждестранни.
· Броят на реализираните електронни винетки за превозни средства са 3 206 427 бр. Предвид, че показателни за изпълнение на заложените цели и очакван резултат в полза на обществото са както реализираните пътни такси (винетки и тол), така и приходите от тях, са отчетени и съответните приходи. Приходите са релевантни към ползата за обществото;
· Осигуряване на актуална нормативна база в областта на пътното дело;
· Осигуряване на дългосрочен финансов източник за възстановяването на общинската пътна инфраструктура на територията на страната;   
· Постигане на устойчива и достъпна общинска пътна мрежа и транспортна достъпност до и в населените места;
· Повишаване на сигурността на обитаване на населените места в свлачищни райони и в райони, подложени на абразионни процеси по Черноморското крайбрежие и на ерозионни процеси по Дунавското крайбрежие;
· Възстановяване и защита на инфраструктурата и територии, засегнати и застрашени от свлачища, абразия по Черноморското крайбрежие и ерозия по Дунавското крайбрежие;
· Брой жители, на които се предоставя питейна вода с подобрени качествени показатели;
· Брой жители, на които се осигурява непрекъснатост на водоснабдяването;
· Брой жители, на които се предоставя подобрена услуга отвеждане и/или пречистване на отпадъчните води;
· Контрол по спазването на ЗУТ и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, в т.ч. влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите. Строежите от първа, втора и трета категория се въвеждат в експлоатация, съгласно разпоредбата на чл.177, ал.2 ЗУТ, въз основа на разрешение за ползване, издадено от органите на ДНСК. Ползата от дадената политика се изразява в недопускане въвеждането в експлоатация на строежи от първа, втора и трета категория, изпълнени в нарушение на изискванията на чл.169, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗУТ, със строителни продукти несъответстващи на съществените изисквания към строежите, без да е упражняван строителен надзор, в нарушение предвижданията на ПУП и др. Спирането и премахването на незаконни строежи и забрана ползването на строежи, които не са въведени в експлоатация по нормативно установения ред за строежи от първа, втора и трета категория се извършва от ДНСК.
2.1.Отчет на показателите за полза/ефект             
	2100.02.00 Политика за подобряване на инвестиционния процес,  поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура
	Мерна единица
	Целева стойност
	Отчет

	Показатели за полза/ефект
	
	
	

	1. Рехабилитирани и новоизградени участъци 
	Км.
	118,449
	2.43

	2. Текущ ремонт и поддържане на РПМ
	Км.
	20 028,508
	20 028,53[footnoteRef:1] [1:  Извършвано текущо и зимно поддържане по цялата републканска пътна мрежа.] 


	3. Брой продадени електронни винетки
	Броя
	6 300 000
	3 206 427

	4. Решения на МС за изменения и допълнения на Списък на общинските пътища
	бр.
	1
	3

	5. Завършен благоустройствен пътен обект/подобрена жизнена среда[footnoteRef:2] [2:  Целевата стойност на показател „Завършен благоустройствен пътен обект/подобрена жизнена среда“ е на база издадено Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация експлоатация и на база осигурени бюджетни средства на годишна основа, като изцяло показателя ще бъде отчетен с издадено разрешение за ползване на обектите.] 

	бр.
	0
	4

	6. Повишена сигурност на обитаване в общини след изпълнение на геозащитни мерки и дейности
	бр.
	4
	0

	7. Контролирана свлачищна територия
	ха
	1000
	1128

	8. Обезпечаване на територията на страната с общи устройствени планове.
	% от територията
	30
	2

	9. Подобряване качеството на предоставяните услуги по „Водоснабдяване и канализация“[footnoteRef:3] [3: През 2026 г. продължава изпълнението на сключени в предходни години договори с изпълнители и споразумения с общински администрации. Постигнатите резултати, в резултат на изпълнението на споразуменията, ще се отчете в края на годината.] 

	Брой населени места
	8
	0

	10. Подобряване условията на жизнената среда в сградите чрез контрол, осъществяван от ДНСК, гарантиращ безопасно и здравословно обитаване при въвеждане в експлоатация на строежи от I, II и III категория
	%
	100
	94.52

	11. Гарантиране спазването на нормативните изисквания за сигурност, устойчивост, безопасност и достъпност на строежите чрез повишен контрол в/у инвестиционния процес в строителството и действията на общинската администрация
	%
	Min.(1)
	0.86

	12. Поддържане на валидни сертификати, издадени на производители на строителни продукти, от лица за оценяване на строителни продукти
	брой
	2000
	3802

	13. Поддържане на регулаторна база от технически нормативни актове за обследване, проектиране, изграждане и поддържане на строежите
	брой
	75
	92

	14. Участия в заседания на европейско и национално ниво за хармонизиране на националното законодателство с европейското и/или в разработването или отчитането на национални стратегически документи за изпълнение на политики на Европейския съюз
	брой
	5
	23

	15. Предоставени услуги от геодезически, топографски и кадастрални данни
	млн. бр.
	3.00
	1,38


2.2.Кратко описание на показателите за полза/ефект
Ползите могат да се групират в следните направления:
· Осигуряване на дългосрочен финансов източник за реализиране на изграждането и възстановяването на пътна инфраструктура на територията на страната;   
· Осигуряване на актуална нормативна база в областта на пътното дело;
· Постигане на устойчива и достъпна общинска пътна мрежа и транспортна достъпност до и в населените места;
· Мониторинг и контролиране на територии, застрашени и засегнати от свлачищни процеси;
· Повишаване на сигурността на обитаване на населените места в свлачищни райони и в райони, подложени на абразионни процеси по Черноморското крайбрежие и на ерозионни процеси по Дунавското крайбрежие;
· Възстановяване и защита на техническата инфраструктура и територии, засегнати и застрашени от свлачища, абразия по Черноморското крайбрежие и ерозия по Дунавското крайбрежие 
· Брой жители, на които се предоставя питейна вода с подобрени качествени показатели;
· Брой жители, на които се осигурява непрекъснатост на водоснабдяването;
· Брой жители, на които се предоставя подобрена услуга отвеждане и/или пречистване на отпадъчните води.
· Показател „Рехабилитирани и новоизградени участъци“ – отразява броя на рехабилитираните и новоизградени участъци от автомагистрали и пътища I, II и III клас от републиканската пътна мрежа;
· Показател „Текущ ремонт и поддържане на РПМ“ – отразява обхвата на републиканската пътна мрежа подлежаща на текущ ремонт и поддръжка в т.ч. и зимно подържане;
· Показател „Брой продадени електронни винетки“ – показателят определя броя на продадените електронни винетки (пътна такса на база време) за ползване на платената пътна мрежа за пътни превозни средства с обща технически допустима максимална маса до или равна на 3,5 тона;
· Показател „Решения на Министерския съвет за изменения и допълнения на списък на общинските пътища“ - показва одобрените и приети от Министерския съвет за включване на нови пътни трасета или изменения на утвърдени пътни трасета в списъка на общинските пътища.
· Показател „Завършен благоустройствен пътен обект/подобрена жизнена среда“ – показателят отразява броя на въведените в експлоатация обекти или участъци от тях; 
· Показател „Повишена сигурност на обитаване в общини след изпълнение на геозащитни мерки и дейности“ – показателят отразява подпомогнатите общини със завършени и въведени в експлоатация с разрешение за ползване геозащитни обекти/етапи (реализирани укрепителни, брегоукрепителни, отводнителни и др. съоръжения);
· Показател „Контролирана свлачищна територия“ – показателят отразява площта в хектари (ха), предвидена за мониторинг и режимни изследвания на свлачищните райони на територията на страната, включващи наблюдение и/или измерване на контролно-измервателни системи в свлачища;
· Показател „Подобряване качеството на предоставяната услуга „Водоснабдяване и канализация“, чрез увеличаване броя на населените места, на които се предоставя питейна вода с подобрени качествени показатели и/или на които се осигурява непрекъснатост на водоснабдяването и/или на които се предоставя подобрена услуга „отвеждане и пречистване на отпадъчните води“ - показва броя на населени места с подобрени ВиК услуги, в резултат на изпълнени и въведени в експлоатация ВиК обекти;
· Показател „Обезпечаване на територията на страната с общи устройствени планове“ -  осигурява устройствена планова основа за устойчиво социално-икономическо развитие и за изграждане на приоритетни обекти на пътната, железопътната, енергийната и съобщителната инфраструктура;
· Показател „Подобряване условията на жизнената среда в сградите чрез контрол, осъществяван от ДНСК, гарантиращ безопасно и здравословно обитаване при въвеждане в експлоатация на строежи от I, II и III категория“. Целева стойност – 100%, представлява съотношение между издадените Разрешения за ползване и постъпилите заявления за издаване на Разрешения за ползване, за които е назначена ДПК;
· Показател „Гарантиране спазването на нормативните изисквания за сигурност, устойчивост, безопасност и достъпност на строежите чрез повишен контрол в/у инвестиционния процес в строителството и действията на общинската администрация“. Изпълнението на целта ще се изчислява като съотношение между броя на издадените административни актове в резултат на осъществен контрол  и броя на извършени проверки на строежи и издадени строителни книжа. Резултатът трябва да клони към min . (1);
 Показател „Поддържане на валидни сертификати, издадени на производители на строителни продукти, от лица за оценяване на строителни продукти“ – показателят измерва постигането на стратегическа цел „Осигуряване и управление на система за оправомощаване и ефективен контрол върху дейността на лицата, извършващи оценяване на строителните продукти“.
Към 30.06.2026 г. се отчита изпълнение на заложената целева стойност на индикатора. В резултат на извършване на дейността на оправомощените и нотифицирани лица за оценяване на строителни продукти, лицата са издали и поддържат валидни общо 3802 бр. сертификати на производители на строителни продукти, информация за които дирекция ТПН поддържа на сайта на Звено за контакт относно продукти в строителството (ЗКОПС). На сайта на ЗКОПС се поддържа актуална информация за издадени български технически одобрения (БТО), протоколи от изпитване за определяне типа и протоколи от класификация на строителни продукти.
Към 30.06.2026 г. Министърът на регионалното развитие и благоустройството е оправомощил 29 бр. органи за оценяване на строителни продукти, на които са издадени: 
- 28 бр. разрешения за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителните продукти и разрешения за оценяване на експлоатационните показатели на съществената характеристика, по смисъла на Регламент (ЕС) № 305/2011;
- 22 бр. разрешения за оценяване на съответствието на строителни продукти за съответствие с националните изисквания;
- 2 бр. разрешения за издаване на българско техническо одобрение за строителни продукти. 
Дирекция ТПН изпълнява функциите на Звено за контакт относно продукти в строителството съгласно Регламент (ЕС) № 2024/3110 и Регламент (ЕС) № 2019/515, във връзка с което са изпълнени следните дейности:
- изготвени са 15 бр. отговори на запитвания на икономически оператори относно национални изисквания за употребата на строителни продукти на български и английски езици;
- изпращане на актуална информация до Асоциацията на лицата за оценяване на съответствието на строителни продукти (АЛОССП) и до нотифицираните и оправомощени органи относно публикувани указания на групата на нотифицираните органи (GNB) към ЕК;
- поддържане на 7 бр. регистри и бази данни с информация за национални и европейски изисквания към строителните продукти;
· поддържане на актуална информация за строителни продукти, по отношение на:
европейско законодателство; национално законодателство; национални изисквания към строителните продукти; оправомощени и нотифицирани лица, регистрирани на територията на Р България; издадени сертификати, протоколи за изпитване на типа и БТО; информация за хармонизирани стандарти относно строителни продукти.
· Показател „Поддържане на регулаторна база от технически нормативни актове за обследване, проектиране, изграждане и поддържане на строежите“ измерва  постигането на стратегическа цел „Създаване и управление на техническата нормативна уредба за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите, хармонизирана с европейското техническо законодателство, в т.ч. с европейските регламенти, директиви и стандарти, свързани с удовлетворяването на основните изисквания към строежите по чл. 169 от Закона за устройство на територията: носимоспособност, пожарна безопасност, хигиена, здраве и околната среда, достъпност и безопасна експлоатация, защита от шум, икономия на енергия и топлосъхранение, устойчиво използване на природните ресурси, в рамките на икономически обоснован експлоатационен срок“, и допринася за изпълнението на стратегическа цел „Гарантиране на устойчиво строителство на територията на Република България чрез създаване на нормативни условия за проектиране, изпълнение и поддържане на безопасни, енергоефективни и достъпни строежи (сгради и строителни съоръжения) и въвеждане и прилагане на европейските регламенти, директиви и стандарти в областта на строителството“.
Към 30.06.2026 г. дирекция ТПН поддържа актуална регулаторна база от 92 бр. технически нормативни актове за обследване, проектиране, изграждане и поддържане на строежите, която периодично представя в списъка на действащата нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството. От актуалната регулаторна база от 92 бр. технически нормативни актове 44 бр. наредби и 1 бр. методика се водят от дирекция ТПН, а в 48 бр. дирекцията участват експертно, съвместно с водещите дирекции/ведомства. Списъкът се актуализира два пъти в годината и се публикува на официалната електронна страница на МРРБ. Последна актуализация на списъка е направена към 02.06.2026 г.
В дирекция ТПН е определен отговорния служител на МРРБ при изпълнение на задължението на министерството по въпросите, свързани с обмена на информация за проекти на нормативни актове по чл. 4, ал. 5 от ПМС № 165 от 2004 г. на Министерския съвет от 2004 г. за организацията и координацията на обмена на информация за технически регламенти и правила за услуги на информационното общество и за установяване и функциониране на звено за контакт относно продуктите, с което е въведена Директива 98/34/ЕС, актуализирана с Директива 2015/1535. През първото полугодие на 2026 г. в Информационната система за технически регламенти е въведена информация относно нотификацията на 1 проект на наредба, в изпълнение на Постановление № 165.
· Показател „Участие в заседания за хармонизиране на националното законодателство с европейското и разработване на национални стратегически документи за изпълнение на политики на Европейския съюз“ – измерва  постигането на стратегическа цел „Защита на националните интереси и отразяването на специфични национални условия при създаването на европейските законодателни актове, свързани със строителните продукти и създаване на национални изисквания за тяхното влагане в строежите на Република България“ и подпомага изпълнението на стратегическа цел „Осигуряване на актуална информация за националните изисквания към строителните продукти в зависимост от предвидената им употреба“, както и на стратегическа цел „Гарантиране на устойчиво строителство на територията на Република България чрез създаване на нормативни условия за проектиране, изпълнение и поддържане на безопасни, енергоефективни и достъпни строежи (сгради и строителни съоръжения) и въвеждане и прилагане на европейските регламенти, директиви и стандарти в областта на строителството“. Към 30.06.2026 г. се отчита значително преизпълнение на заложената целева стойност на индикатора, което се дължи на динамичното изменение на европейските нормативни актове и големия брой участия на експерти на дирекция ТПН в сесии и организирани събития на европейски и национални структури по прилагането на европейско законодателство.
Участие в заседания на Европейски структури:
– участие в работата на 11 бр. работни групи по CPR Technical Acquis Process за ревизия на Регламент (ЕС) № 305/2011 за определяне на съществени изисквания, експлоатационни показатели и методи за изпитване на строителни продукти и за обсъждане на новата визия за цялостно европейско законодателство, касаещо строителните продукти. 
Проведени са 14 бр. онлайн работни срещи по различните продуктови области, както следва: 
· SG 26 Concrete, mortar and grout/ Продукти, свързани с бетон, разтвор и инжекционни разтвори: участие в 2 бр. онлайн заседания, проведени на 04.03.2026 г. и на 08.06.2026 г.; 
· Subgroup SG 19 Floorings/ Продукти за настилки: участие в първа среща на работната група за представяне на работната програма за изготвяне на задание на Комисията за нови хармонизирани технически спецификации за продукти за настилки, проведена на 25.02.2026 г.; запознаване с предоставените документи на работната група; проведена консултация с национални експерти в областта на оценяването на настилки;
· Subgroup SG 23 Road construction products/ Продукти за пътища: участие в първа среща на работната група за представяне на работната програма за изготвяне на задание на Комисията за разработване на нови хармонизирани технически спецификации за продукти за пътища, проведена на 13.01.2026 г.; запознаване с предоставените документи на работната група; проведена консултация с национални експерти в областта на оценяването на  продукти за пътища
· Subgroup SG 13 Structural timber/ Продукти, свързани с дървесина от продуктова фамилия № 13: запознаване с предоставените документи на работната група; участие в  онлайн среща на работната група на 25.03.2026 г. 
· Subgroup SG 4 Thermal insulation products - Composite insulating kits/systems/ Продукти, свързани с дървесина от продуктова фамилия №13; участие в 8-ма онлайн среща на работната група, проведена на 22.02.2026 г.; 
· Horizontal Subgroup FIRE/ Хоризонтална подгрупа Огън: участие в срещи на хоризонталната работната група, проведени на 25.03.2026 г. и на 03.06.2026 г.;
· Horizontal Subgroup Environmental sustainability of construction products/ Хоризонтална подгрупа Екологична устойчивост: участие в 2 бр. онлайн заседания, проведени на 26.03.2026 г. и на 27.05.2026 г.;
· Subgroup SG 02 Doors, windows and shutters / Подгрупа Врати, прозорци, капаци: участие в онлайн среща на работната група на 02.06.2026 г.
· Subgroup SG 10 Fixed Fire Fighting Equipment (Fire Alarm/Detection, Fixed Fire Fighting, Fire and smoke control and Explosion Suppression product)/ Стационарно противопожарно оборудване: участие в онлайн заседание на 17.04.2026 г.;
· Subgroup SG 34 Building kits, units, and prefabricated elements/ Строителни комплекти, модули и сглобяеми елементи: участие в първа онлайн среща на работната група на 06.05.2026.
· Subgroup on Dangerous substances / Опасни вещества: участие в 1 бр. заседание на 12.06.2026;
- участие в 2 бр. онлайн срещи на координационната група по CPR Aquis (Steering Group/CPR Acquis Expert Group), проведени на 22.01.2026 г. и на 18.06.2026 г.; 
- изпратена информация по 2 бр. Делегирани актове на Комисията за устойчивост на огън, за реакция на огън и за класификация за реакция на огън А1 и AIfl без изпитване или без допълнително изпитване (ОД 03-02-105-[4]/04.03.2026); 
- съгласуване на 3 бр. проекти на делегирани регламенти на Европейската Комисия: за устойчивост на огън - с Делегиран регламент (ЕС) 2024/1681; за реакция на огън - с Делегиран регламент (ЕС) 2016/364; за поведение при външен пожар на покриви и покривни покрития - с Решение на Комисията 2001/671/ЕО, изменено с Решение 2005/823/ЕО – (ОД-8827/12.05.2025) писма до БИС, АЛОССП и ГДПБЗН;
- участие в онлайн форум на 17.02.2026 г. на експерти от областта на строителството за обсъждане на въпроси и представяне на добри практики във връзка с енергийна ефективност и декарбонизация в строителството;
- участие на 19.03.2026 г. в среща Ecodesign Forum Expert Group, организирана от ЕК, относно цялостен преглед на европейското законодателство за екодизайн на устойчиви продукти, за изготвяне на проект за изменение на NLF и представяне на дейностите по подготовка на делегиран акт за цифрови продуктови паспорти за продукти;
- участие в 1 бр. заседание на Координационна група на координиращите и оправомощаващи органи по Регламент за строителните продукти (Coordination Group оn the Notifying and Designating Authorities under the CPR), проведено на 31.03.2026 г.; 
- участие на експерт от дирекция ТПН в събитие в гр. Рим, Италия, от 25.05.2026 г. до 29.05.2026 г. включително, за обмен и представяне на добри практики с цел изготвяне на национална методология за бърза оценка на сгради и съоръжения след разрушителни земетресения - по покана на МВР на Република България и на Националната служба за пожарна и аварийна защита към Министерство на вътрешните работи на Италия;
- запознаване с проект за Industrial Accelerator Act (IAA) на ЕК, с който да се измени Регламент (ЕС) 2024/3110 чрез въвеждане на понятието „Нисковъглеродни продукти“, и с докладите от 5 бр. заседания на Работна група „Конкурентноспособност“ към ЕК;
- попълване на въпросник от ЕК във връзка с мерки за изменение на NLF;
- запознаване на експерти от дирекцията с проекти на актове и регламенти на ЕК, изготвяне на позиция по разглежданите въпроси отнасящи се до строителните продукти, както следва: Акт за услуги в строителството/Construction Services Act, Стратегия за единния пазар, Стратегия за жилищно строителство; запознаване с документи на РГ GNB в CIRCABC във връзка с оценяване на стр. продукти, включително за екологичните характеристики по система 3+;
- участие в 2 онлайн заседания на Експертната група по EPBD (Expert Group on EPBD) към Генерална дирекция „Енергетика” на EK, на което са обсъдени работния документ за делегиран акт за доброволна портфолийна рамка за финансови институции и напредъкът по транспонирането на Директива (ЕС) 2024/1275;
- експертно участие онлайн в експертни консултации на Съвместната работна група по стандарти за енергийна ефективност в сградите към Икономическата комисия за Европа на ООН (UNECE), във връзка с актуализацията на Рамковите насоки за стандарти за енергийна ефективност в сградите.
През отчетния период дирекция ТПН участва със свои експерти в разработването или отчитането на национални стратегически документи за изпълнение на политики на Европейския съюз, вкл. участия в национални междуинституционални съвети, както следва:
- експертно участие в междуведомствена работна група (МРГ), създадена със Заповед № 8121з-1006 от 12.08.2025 г. на министъра на вътрешните работи. МРГ разработва проект на Наредба на Министерския съвет на основание чл. 13, ал. 5 от ЗДвП за значението, видът, формата и цветовото оформяне на светлинните сигнали, на пътните знаци, на пътната маркировка, на другите средства за сигнализация, на опознавателните знаци, поставяни на превозното средство, както и на средствата за подаване на сигнали към участниците в движението от контролните органи;
- експертно участие в МРГ, създадена със Заповед № РД-02-14-2641/09.12.2025 г. за изготвяне на Националния план за саниране на жилищните и нежилищните сгради в Република България, включително с принос към техническите изисквания към енергийните характеристики на сградите и транспонирането на Директива (ЕС) 2024/1275;
- експертно участие в МРГ, създадена със Заповед № 8121з-388/ 19.03.2026 г. на министъра на вътрешните работи, във връзка с изготвяне на проект на Национален план за защита при бедствия;
- експертно участие на 08.01.2026 г. в заседание на МРГ към МОСВ за изготвяне на План за определяне на приоритетни зони за развитие на обекти за производство на електрическа енергия от вятърна енергия;
- експертно участие на 10.03.2026 г. в заседание на Областния координационен съвет за запознаване с резултатите от проведено проучване на обемна активност на радон в училищата на територията на област София-град в изпълнение на Националния план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон 2023-2027 г.;
- участие в експертен съвет към ГД ПБЗН-МВР, в изпълнение на Заповед № 1983з-58 от 05.02.2025 г., във връзка с даване на указания по прилагане на Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (ДВ, бр. 96 от 2009 г.) на основание § 6 от преходните и заключителните й разпоредби: преглед на шест броя преписки;
- експертно участие в експертен съвет при Министерство на здравеопазването за приемане на актуализирания „План за действие към Стратегическа карта за шум на 1344,43 км основни пътни участъци в Република България с трафик над 3 млн. МПС годишно“;
- експертно участие в семинар по проект „Техническа помощ за прилагане на мерки за безопасност на движението по пътищата в България“ на 08.06.2026 г.;
· Показател „Предоставени услуги от геодезически, топографски и кадастрални данни“ представлява резултата от основните дейности на АГКК, заложени в ЗКИР и в ЗГК, за предоставяне на услуги на граждани, ведомства, общини и дружества. 
2.3. Други институции, допринесли за постигането на полза/ефект
Министерски съвет, Министерства, БАН, Агенция „Митници“, Областни и общински администрации, Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, ДНСК, Национално сдружение на общините в Република България, „Геозащита” ЕООД – Варна, Плевен и Перник, Комисията за енергийно и водно регулиране, ВиК дружества, Асоциации по ВиК, международни финансови институции, Национално сдружение на общините в Република България, икономически и социални партньори, научни институти и университети, неправителствени организации, граждански сдружения и др.
2.4. Източници на информацията за данните по показатели за полза/ефект
· Предложения на общинските администрации за пъти трасета от общинската мрежа;
· Доклади;
· Агенция „Пътна инфраструктура”;
· Отчети за извършени режимни изследвания в областта на геозащитната дейност („Геозащита” ЕООД – Варна, клон Плевен и клон Перник), финансови отчети, отчети за изпълнени строително-монтажни работи и други видове дейности;
· Отчети и доклади в съответствие с изпълняваните ВиК проекти по сключените договори / споразумения, разрешения за ползване на въведените в експлоатация ВиК обекти; доклади от дейността на Асоциациите по ВиК;
· Договорите за строителство, строителен и авторски надзор;
· Месечни доклади за напредъка на СМР, представяни от строителния надзор;
· Месечни доклади, представяни от Изпълнителите на СМР  с междинни сертификати за плащане;
· Месечни отчети и разходно-оправдателни документи по споразумения с конкретни общини за трансфериране на средства за изпълнението на конкретни обекти свързани с услугите по водоснабдяване и канализация; 
· Националния статистически институт, Националното сдружение на общините в Република България, Евростат, нормативни документи, доклади и становища на службите на Европейската комисия, органите на Съвета на Европа, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и др. официални източници на информация.  
· Целевите стойности на показателите са обобщени от техническите и работни проекти на обектите администрирани от АПИ, Разрешения за ползване на обекти, въведени в експлоатация, стратегии, доклади, публични събития, форуми и  информационни кампании;
· По отношение на дейностите, изпълнявани от дирекция „Технически правила и норми“ Разработваните от дирекция ТПН нормативни актове - технически наредби и административни актове – заповеди с национални изисквания за влагането на строителни продукти в строежите на територията на Република Българи, преминават процедурата за обмен на информация в областта на техническите регламенти по реда на Постановление № 165 на Министерския съвет от 2004 г. за организацията и координацията на обмена на информация за технически регламенти и правила за услуги на информационното общество и за установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на пазара на друга държава членка (Загл. доп. - ДВ, бр. 48 от 2009 г., изм., бр. 52 от 2011 г., в сила от 1.08.2011 г.), с което е въведена Директива 98/34/ЕС, изменена с Директива 98/48/ЕС. 
· Преминаването през процедура по европейска нотификация е критерий за качество на данните и продуктите, разработвани от дирекция ТПН.
3. Анализ на постигнатите резултати, силни и слаби страни
· По отношение на ангажираността на дирекция „ВиК и благоустройствени дейности“
През отчетния период продължиха започнатите дейности по подкрепа на общинските администрации за подобряване състоянието на общинските пътища и на транспортната достъпност до и в населените места. С оглед продължаващата ангажираност на министерството за подобряване на техникоексплоатационното състояние на общинската пътна и улични мрежи през периода се изпълняваха обекти на територията на общините Априлци, Върбица, Гурково, Цар Калоян, Средец, Угърчин, Копривщица, Велинград, Белица и др. финансово подпомогнати чрез споразумения за трансфер сключени през предходни години. Продължават да се отчитат обекти за подобряване на техникоексплоатационното състояние на общинската пътна и улични мрежи, включени в Списък на инвестиционни проекти на общините по приоритети и направления/обекти за целево финансиране съгласно Решение № 711/30.09.2022 г. на Министерския съвет, изменено и допълнено с Решения № 1039/21.12.2022 г. и  № 152/2023 г. на Министерския съвет. 
Също така продължи нормативната и приложна дейност в областта на пътната инфраструктура, чрез дейности по актуализацията на списъка на общинските пътища. Целите, които се постигат, са достигане на устойчиво развитие към безопасна и добре поддържана местна пътна мрежа, което има важна роля за създаването на условия за икономически растеж в районите; осигуряване на необходимата правна основа за трасета от общинските пътища, за които общините могат да кандидатстват за финансиране за подобряване на техническото и експлоатационното им състояние.
През периода беше извършена усилена работа за постигане на стратегическата и оперативната цели на политиката, свързана с превенция и ограничаване разрастването на свлачищните  процеси и на абразионните процеси по Черноморското крайбрежие чрез извършване на планиран мониторинг на свлачищните райони, изпълнение на инвестиционни проекти за укрепителни, отводнителни и брегозащитни съоръжения и строг предварителен контрол за инвестиционни намерения в свлачищни райони. 
През периода продължи изпълнението на обекти със сключени договори, подготовка на документация за провеждане на процедури по ЗОП за обект в гр. Варна, както и изпълнението на сключени в предходни години споразумения за трансфер за изпълнение на проекто-проучвателни работи (ППР) или строителни и монтажни работи (СМР). 
Извършен е ефективен мониторинг на 127 свлачища, както и оказване на експертна помощ и съдействие на общините и на други ведомства при възникване на неблагоприятни геодинамични процеси.
Заложената стратегическа цел и оперативната цел, свързана с ограничаване на свлачищата и абразионните процеси за отчетния период е постигната.
През отчетния период продължиха дейностите свързани с изпълнение на заложените оперативни цели, в това число подобряване на ВиК инфраструктурата за постигане на съответствие с европейските директиви и ефективност при предоставяне на ВиК услугите. Оказване на подкрепа на общинските администрации и областните администрации, като собственици на публичната ВиК инфраструктура и на Асоциациите по ВиК при управление на ВиК активите, в съответствие със сключените договори с ВиК операторите за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК инфраструктурата. 
Продължава изпълнението на част от ВиК обектите, включени в Списък на инвестиционни проекти на общините по приоритети и направления/обекти за целево финансиране съгласно Решение № 711/30.09.2022 г. на Министерския съвет, изменено и допълнено с Решения № 1039/21.12.2022 г. и  № 152/2023 г. на Министерския съвет. Продължава изпълнението на споразумения сключени през 2023 г., 2024 г. и 2025 г. за финансово подпомагане на общинските администрации за изпълнението на ВиК обекти.
· По отношение на дейностите по издаване на разрешения за изработване на общи и подробни устройствени планове 
През периода, по отношение на дейността свързана с издаване на разрешения за изработване на общи и подробни устройствени планове и техните изменения, одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж за обекти на техническата инфраструктура и национални обекти, в правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството съгласно Закона за устройство на територията, е постигнат значителен напредък при изготвянето и представянето на документации, отговарящи като обем и съдържание на нормативните изисквания. В областта на устройственото планиране, поради липса на ангажимент на някои общини, както и продължителните процедури по екологичното законодателство, не е постигнат съществен напредък по осигуряване на територията на Черноморското крайбрежие с общи устройствени планове. 
По отношение изпълнението на § 123, ал. 2 и ал. 3 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обн. ДВ, бр. 82 от 2012 г., изм. ДВ, бр. 98 от 2014 г.) продължава дейността по финансово подпомагане на общините при изработване на проекти на общи устройствени планове (ОУП) за цялата им територия при финансовите условия, приети през 2014 г. Процедурите свързани с осъществяване на финансови трансфери се изпълняват съобразно сключени споразумения и са в пряка зависимост от активността на общините. В хода на дейността по финансово подпомагане през първото шестмесечие на 2026 г. в МРРБ продължава да постъпва информация от общините–бенефициенти за изоставане в изпълнението на сключените споразумения. Изоставането е определено основно като следствие от забавяне при осигуряването на необходимите за изработването на ОУП изходни данни и осъществяването на съгласувателните процедури по реда на Закона за културното наследство. 
· По отношение на дейностите, изпълнявани от Агенция по геодезия, картография и кадастър
От започване на дейността на АГКК през 2001 г. до 30.06.2026 г. са одобрени КККР за 108 706 кв. км, представляващи 97,93% от територията на страната. Набраната информация обхваща над 19,26 млн. бр. недвижими имоти. Кадастърът е обхванал 1 850 населени места, включително всички областни градове и 159 общински центрове.
Към 30.06.2026 г. всички населени места в осемнадесет съдебни района: Балчик, Бургас, Велики Преслав, Генерал Тошево Девня, Исперих, Каварна, Котел, Ловеч, Луковит, Несебър, Пещера, Поморие, София-град, Тетевен, Троян, Трявна и Царево, са с одобрени КККР.
Одобрени са КККР на всички населени места в 85 общини: Аксаково, Антон, Априлци, Асеновград, Балчик, Батак, Белово, Белослав, Божурище, Благоевград, Брацигово, Бургас, Бяла (област Русе), Варна, Велики Преслав, Вълчи дол,  Вършец, Генерал Тошево, Грамада, Гулянци, Гурково, Девня, Добрич–град, Долна баня, Долни Дъбник, Долни чифлик, Златарица, Исперих, Каварна, Казанлък, Камено, Каспичан, Копривщица, Костенец, Котел, Кресна, Кричим, Кула, Летница, Ловеч, Луковит, Марица, Мездра, Мирково, Мъглиж, Несебър, Николаево, Нови Пазар, Пазарджик, Перущица, Пещера, Пирдоп, Плевен, Пловдив, Полски Тръмбеш, Поморие, Приморско, Разлог, Ракитово, Родопи, Ружинци, Самуил, Сапарева баня, Сливница, Смядово, Созопол, Сопот, Столична, Суворово, Сухиндол, Съединение, Твърдица Тетевен, Троян, Трявна, Угърчин, Хисаря, Чавдар, Челопеч, Шабла, Шумен, Царево, Цар Калоян, Ябланица и Ямбол. 
Във връзка с подобряване на обслужването и за улеснение на гражданите, административното обслужване на потребителите на кадастрална информация се подпомага от оправомощени служители на общинските служби по земеделие, общинските администрации и правоспособните лица по кадастър, като предоставят скици, схеми и удостоверения и приемат заявления за изменение на данните в кадастралния регистър на недвижимите имоти.
· По отношение на дейностите, изпълнявани от Дирекция за национален строителен контрол
ДНСК упражнява контрол върху законосъобразността на разрешеното и извършваното строителство, въвеждането в експлоатация на строежите и законосъобразността на въведените в експлоатация строежи, контрол при прилагане на нормативните актове по проектиране и строителство, съответствието на строежите с предвижданията на подробния устройствен план, строителните правила и нормативи и съществените изисквания към строежите.
Дирекцията за национален строителен контрол упражнява контрол по проектирането и строителството, в това число влагането на качествени строителни материали и изделия, с оглед осигуряването на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите.
Предоставяните услуги от ДНСК са с високо качество, тъй като е въведена „Система за управление на качеството /СУК/ на ДНСК в съответствие с изискванията на международния стандарт БДС EN ISO 9001:2008”. ДНСК е сертифицирана от ОНМI EURO SERT GMBH MAGDEBURG, а през 2018 г. премина към стандарт БДС EN ISO 9001:2015. През 2023 г. ДНСК е сертифицирана по EN ISO 9001:2015 със срок на действие 2026 г. Сертифицирането по ISO е доброволен акт на различните организации, но по този начин, ДНСК демонстрира способността си да предоставя непрекъснато услуги, които да отговарят на клиентите и на приложимите нормативни изисквания и се стреми непрекъснато да повишава удовлетвореността от предоставяните услуги. Интегрираната система за управление на качеството на ДНСК е със следния обхват:
· Контрол върху строителните книжа;
· Дейности по контрол на строителството и ликвидиране на последиците от незаконното строителство;
· Контрол върху дейността на лицата упражняващи строителен надзор;
· Обследване на аварии в строителството;
· Контрол върху ползването на строежите;
· Въвеждане в експлоатация на строежите.
· По отношение на дейностите, изпълнявани от дирекция „Технически правила и норми“
Дейността на дирекция ТПН е в две основни направления:
· Хармонизация на техническата нормативна уредба за проектиране, изпълнение и експлоатация на строежите с правото на Европейския съюз (ЕС) 
Осъществяване на държавната политика по разработването на технически нормативни актове в областта на обследването, проектирането, изпълнението, поддържането и разрушаването на строежите и хармонизиране с актовете с правото на ЕС за създаване на условия за безопасни, енергоефективни и достъпни строежи с устойчиво използване на природните ресурси, подобряване на околната среда в градовете и качеството на живот на гражданите;
· Осигуряване на национални условия за свободното движение на строителните продукти и за влагането им в строежите при осигуряване изпълнението на основните изисквания към строежите по смисъла на Закона за устройство на територията
Управление на националната система за оценяване на строителните продукти и изпълняване на функциите на Звено за контакт относно продукти в строителството. Звеното за контакт относно продукти в строителството изпълнява функциите, определени с чл. 72 на Регламент (ЕС) 2024/3110 на Европейския парламент и на Съвета от 27.11.2024 г. за определяне на хармонизирани правила за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Регламент (ЕС) № 305/2011 (OJ L 2024/3110 от 18.12.2024 г.) (Регламент (ЕС) 2024/3110), който от 08.01.2026 г. заменя чл. 10 на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 година за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (ОВ, L 88/5 от 4 април 2011 г.) (Регламент (ЕС) № 305/2011) и с чл. 9 и 10 на Регламент (ЕС) № 2019/515 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 година относно взаимното признаване на стоки, законно предлагани на пазара в друга държава членка, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 764/2008.“
Чрез своята дейност дирекция ТПН подпомага:
- подобряването на инвестиционния климат и привличането на чуждестранни инвеститори, осигуряване на свободно движение на строителните продукти на единния европейски пазар, развитието на реален пазар на недвижими имоти, което практически е много тясно свързано с провеждане на политиката по регулиране на отрасъл строителство, с изграждането на устойчива жизнена среда, в т.ч. на основните мрежи на транспортната, енергийната, водностопанската и съобщителната инфраструктура и обвързването им с тези на съседните страни и общоевропейската инфраструктурна система;
- подкрепата за фирмите, създаващи иновативни продукти чрез създаване на условия за конкурентоспособност и развитие на българския бизнес и насърчаване на инвестициите в модерни и иновативни производства, които създават нови работни места.
4. Отговорност за изпълнение на целите в съответната област на политиката
[bookmark: _Toc85018144][bookmark: _Toc61175770]Отговорността за изпълнение на целите на политиката е на министъра, ресорния заместник-министър, Агенция „Пътна инфраструктура“, дирекция „Водоснабдяване и канализация и благоустройствени дейности“, дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“, ДНСК, АГКК, дирекция „Технически правила и норми“.
5. Преглед на настъпилите промени на нормативната уредба през отчетния период
През отчетния период няма настъпили промени в нормативната уредба.

	V. Преглед на изпълнението на програмите



	1.  Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.01.01 „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и териториално сътрудничество“


Главна дирекция “Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”(ГД СППРР) изпълнява функции по стратегическо планиране, вкл. по морско пространствено планиране по изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост и същевременно е и Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г. и Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. и всички произтичащи от това задължения и отговорности съгласно регламентите на Европейския съюз (ЕС) и Структурните и инвестиционните фондове.
Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ (УТС)
По програмите, по които дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ е Управляващ орган през отчетния период са предприети действия за намаляване на административната тежест за бенефициентите. Оптимизирани са информационните системи по програмите, предприети са мерки за облекчаване и ускоряване на процедурите за договаряне на средства, верифициране и разплащане на извършените разходи по финансираните проекти. 
През отчетния период по програми за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП 2021-2027 са сключени договори за предоставянето на безвъзмездна финансова помощ, извършен е мониторинг на  изпълнението на проектните дейности, изплатени са авансови и междинни плащания и са верифицирани поисканите за възстановяване разходи.
Дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“, отдел „Административно-териториално устройство“ - министърът на регионалното развитие и благоустройството провежда държавната политика в областта на административно-териториалното устройство, развитието и укрепването на местното самоуправление. Административно-териториалното устройство представлява съзнателно провеждана дейност по разделяне на територията на страната, формиране на административно-териториални и териториални единици и създаване на административни органи в тях, които да провеждат политиката на държавата на местно ниво в рамките на техните правомощия, установени с Конституцията и съответните закони. Тази политика цели осъществяване на оптимално разпределение на правомощия и финансови ресурси между централното и местно равнище на управление, въз основа на обосновани и проверени в управленската практика механизми и инструменти, с оглед по-ефективното и качествено предоставяне на публични услуги на населението.
1. Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели
Стратегическа цел
· Създаване на стратегическа планова основа и хармонизирана нормативна уредба за интегрирано устойчиво развитие и постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж на българските региони; 
· Икономическо сближаване в европейски, национален и вътрешнорегионален план, чрез развитие на собствения потенциал на районите и опазване на околната среда;
· Социално сближаване и намаляване на регионалните диспропорции в социалната сфера, чрез създаване на условия за развитие и реализация на човешкия капитал;
· Балансирано териториално развитие, чрез укрепване на мрежата от градове-центрове, подобряване свързаността в районите и качеството на средата в населените места;
· Създаване на условия за постигане на устойчиво интегрирано развитие на районите и общините в страната, чрез прилагане на стратегически подход и усъвършенствани правила за планиране, наблюдение и оценка, партньорство, ефективно и ефикасно управление на ресурсите;
· Осигуряване на плавен преход към зелена икономика и неутралност по отношение на климата за въглищните региони;
· Устойчиво развитие в трансграничните региони в подкрепа на усилията за разширено европейско сътрудничество и интеграция;
· Ефективно управление и изпълнение на програмите за европейско териториално сътрудничество;
· През отчетния период заложените в програмата цели, свързани със създаване на необходимите предпоставки за осъществяването на държавната политика по административно-териториално устройство, децентрализацията на държавното управление и подпомагане на местното самоуправление и развитие на местната демокрация, се изпълняват в значителна степен, която съответства на заложените параметри и показатели за годината;
Оперативна цел
· Повишаване ефективността и ефикасността на изпълнението на документите за регионално развитие на основа на системен мониторинг, оценка и регионална координация на секторните политики и инструментите за развитие; 
· Повишаване на качеството на живот, социално включване, и подобряване на екологичната среда, чрез благоустрояване на физическата среда в градовете;
· Повишаване на енергийната ефективност в публичните сгради и в жилищния сектор;
· Намаляване броя на преждевременно отпадналите от училище и повишаване на броя на хората с висше образование;
· Социално приобщаване, чрез инвестиции в социална, спортна и културна инфраструктура в градовете;
· Повишаване на здравния статус на населението, чрез модернизация на здравната инфраструктура;
· Опазване, популяризиране и развитие на културното и природно наследство, чрез насърчаване на регионалния туризъм;
· Подобряване на свързаността и достъпността до TEN-T мрежата за товари и пътници;
· Създаване на индустрия за устойчиви енергийни решения чрез мерки за насърчаващи разработването и прилагането на нови устойчиви енергийни решения в съответствие с целите на прехода към неутралност по отношение на климата и икономическата диверсификация/създаването на работни места; 
· Осигуряване на социална подкрепа и подкрепа на заетостта чрез повишаване на квалификацията и преквалификация на работната сила в засегнатите региони, насърчаване на предприемачеството, кариерно развитие, възможности за преминаване към алтернативни зелени работни места;
· Разнообразяване на местната икономика и насърчаване на нови икономически сектори, създаването на нови работни места, стартирането и развитието на предприятия, включително научноизследователска и развойна дейност, с цел преминаване към нови работни места след постепенното прекратяване на секторите, свързани с минното дело и енергията от въглища. 
Стратегическите и оперативни цели, поставени пред държавната политика за регионално развитие се реализират с помощта на ОПРР 2014-2020 г. и ПРР 2021-2027 г., които са програми, насочени към регионалното развитие и по-конкретно към постигане на целите на градската политика в България и са съобразени с националния полицентричен модел за развитие, формулиран в Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г. Тези програми допринасят за териториалното измерение на секторните политики, включени в Споразумението за партньорство.
Програмите подкрепят реформите в няколко ключови сектора, свързани с устойчивото и балансирано регионално развитие на България. ОПРР 2014-2020 г. финансира проекти в областта на регионалното развитие, образованието, здравеопазването, социалната политика. Същевременно програмата е ориентирана към създаване на растеж и заетост в регионите, чрез инвестиране в мерки за градско развитие, регионален туризъм, енергийна ефективност, подобряване на културната и пътната инфраструктура, финансови инструменти, устойчиви енергийни решения, социален преход и алтернативна заетост, икономическа диверсификация. Оперативната програма подкрепя полицентричното развитие на българската територия, което ще доведе до овладяване на негативните миграционни процеси към София и големите градове, водещи до обезлюдяване на големи части от България. ПРР 2021-2027 г. надгражда постигнатото до момента и се изпълнява чрез прилагането на инструменти за интегрирано териториално развитие, вкл. ИТИ, с цел постигане на по-добър инвестиционен фокус, по-ефективни и ефикасни интервенции, засилен междусекторен диалог между различни заинтересовани страни. 
Степен на изпълнение на заложените цели по отношение на ПРР 2021-2027 г. и стратегическото планиране, включително морско пространствено планиране: 
В изпълнение на разпоредбите на ЗРР и Правилника за неговото прилагане в шестте региона за планиране, успешно изпълняват функциите си регионалните съвети за развитие (РСР). През отчетния период са организирани и проведени заседания/писмени процедури на РСР на Северозападен регион, Североизточен регион, Югоизточен регион, Южен централен регион, Югозападен регион и на Северен централен регион за планиране. 
Приключи процесът по разработване на последваща оценка и изготвяне на окончателен доклад за изпълнението на Националната концепция за пространствено развитие за периода (НКПР) 2013 - 2025 г., включително актуализацията ѝ от 2020 г. Документите са одобрени от МС на заседание, проведено на 28.01.2026 г. Разработен е проект на Националната концепция за регионално и пространствено развитие за периода 2026 -2040 г., като са проведени две междуведомствени съгласувателни процедури. Този документ ще определи дългосрочните перспективи, цели и приоритети на държавната политика за намаляване на дисбаланса в развитието на националната територия.  Изготвени са 6 броя Доклади за наблюдението на изпълнението на интегрираните териториални стратегии за развитие (ИТСР) за периода 2021-2027 г. за шестте региона за планиране от ниво 2. Подготвена и проведена е обществена поръчка за разработване на междинна оценка на ИТСР. Подготвена е 1 бр. документация за възлагане на обществена поръчка с предмет: Разработване на ИТСР за периода 2028 -2034 г.
· Изпълняват се дейности по бюджетна линия BG16FFPR003-5.001-0005 - „Бюджетна линия (БЛ) на отдел „Стратегическо планиране и програмиране“, чрез която са възложени и финансирани от Техническа помощ на ПРР 2021-2027 г. две обществени поръчки. От сключените  два договора,  е приключил един: Осигуряване на експертна подкрепа за разработване на докладите за наблюдението на изпълнението на интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 за периода от 2023 до 2025 г. Изпълнява се договор с предмет: „Разработване на Националната концепция за регионално и пространствено развитие за периода 2026-2040 г.“ 
Проведена е обществена поръчка с финансиране от бюджетната линия с предмет: „Извършване на междинна оценка и изготвяне на междинен доклад за изпълнението на Интегрираните териториални стратегии за развитие на шестте региона на планиране от ниво 2 с период на действие до 2027 г.“. Очаква се сключване на договор с избрания изпълнител.
След приемането на Делегиран регламент (ЕС) №195/2026 на Комисията от 13.11.2025 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на класификацията NUTS и списъците на съществуващите административни единици и местните административни единици и предвид обстоятелството, че същият е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки от 1 януари 2027 г., са предприети стъпки за отразяване на неговите разпоредби. Съгласно Регламента промените са следните:
· обединяване на текущите статистически зони от ниво 1 в един регион NUTS 1;
· окрупняване на текущите статистически райони от ниво 2 в четири нови, като се изменят границите на всеки един от тях, при запазване на границите на областите от ниво 3. 
Следващата стъпка е разпоредбите на Делегирания регламент (ЕС) №195/2026 да бъдат отразени в нормативната уредба за регионално развитие в страната. Изготвен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие. 
Съгласно Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ) (чл. 51е.) Морският пространствен план на Република България (МППРБ) следва да се актуализира на всеки 10 г., като при необходимост този интервал би могъл да бъде и по-малък в случай на настъпване на съществени промени в социално-икономическите условия. По тази причина в раздел „7. Прилагане на плана и оценка на резултатите“, в точка 7.2 „Поддържане, актуализиране и изменение на МППРБ“ е заложено до 2029 г. да се възложи актуализация на МППРБ.
Още със стартирането на прилагането на Морския пространствен план на Република България 2021–2035 (МППРБ) беше предвидено като целесъобразно да се извърши негов последващ преглед преди изтичане на 10 годишния период. Необходимостта от актуализация на плана беше идентифицирана, както във връзка с  съществени промени в обществено-икономическите условия настъпили в периода след разработването му, така и вследствие на допълнително заявени потребности от страна на заинтересованите страни, включително относно осъвременяване на използваната информация и на свързаната ГИС база данни.
По тази причина е необходимо да се стартира възлагането на актуализирането на МППРБ скоро след одобрението му през май 2023 г., за което е заложен ресурс за 2026 г., 2027 и 2028 г. общо в размер на 204 997 евро за преглед и актуализация на МППРБ. Тези дейности са разписани в мярка 4 „Изпълнение на морската политика“ от „Област на въздействие 9.1. в „Стратегическо планиране и наблюдение на регионалното и пространственото развитие“ на Приоритет 9 „Местно развитие“ от Плана за действие за изпълнението на Националната програма за развитие: БЪЛГАРИЯ 2030 за периода 2022-2024 г. 
През 2024 г. е разработено предварително проучване (Етап I), което послужи за определяне на прогнозната стойност за Етап II - Извършване на цялостен преглед и актуализация на Морския пространствен план на Република България 2021-2035, включително изготвяне на доклад за екологична оценка.
През отчетния период стартира изпълнението на Етап II, като е изготвен проект на техническа спецификация. Предстои провеждане на процедура за избор на изпълнител и сключване на договор за изпълнение, като възлагането на задачата предстои до края на 2026 г. Срокът за изпълнение е 15 месеца, а приключването на поръчката е планирано за първите месеци на 2028 г. Етапът включва както актуализацията на съдържанието на плана, така и изготвяне на доклад за екологична оценка, съгласно изискванията на националното и европейското законодателство при установена необходимост.
· Изпълнение на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.:
През отчетния период с Решение на МС № 79/21.1.2026 г. е одобрено изменение на ПРР 2021-2027, включващо: 
1. Допълване текста на програмата с цел адаптиране спрямо актуализираните текстове на Националния план за възстановяване и устойчивост, компонент REPowerEU. 
2. Промяна в обхвата на допустимост на дейностите по ПРР и допускане на подкрепа за социална инфраструктура в селски общини в рамките на Приоритет 2.
3. Промяна на приложение от програмата във връзка с метода за възстановяване на разходи на бенефициенти.
4. Пренасочване на финансов ресурс от безвъзмездна финансова помощ към финансов инструмент по Фонда за справедлив преход (ФСП).
С решение за изпълнение от 27.05.2026 г. на Европейската комисия версия 3.1 на програмата е официално одобрена. 
В резултат на идентифициран риск от загуба на средства по правилото за автоматична отмяна на средства (правило N+3) към края на 2026 г. е изготвен План за действие на преодоляване на рисковете, координиран с отговорните национални органи, както и със службите на Европейската комисия. В допълнение, в кореспонденция, проведени с представители на ЕК, е получено предложение като част от плана за действие Управляващият орган да обмисли и проучи възможността за изпълнение и отчитане на процедури по програмата чрез „финансиране, което не е свързано с разходи“ (financing not linked to costs (FNLC)). В този контекст през отчетния период е инициирано ново изменение на ПРР 2021-2027 г. за включване в програмата на процедури, които да бъдат изпълнявани чрез FNLC. 
Този подход позволява плащанията от Европейската комисия към България да се извършват въз основа на постигнати резултати и изпълнени етапи, което значително ще ускори първите плащания към държавния бюджет още през 2026 г.
Управляващият орган на ПРР извърши вътрешен анализ на процедурите в изпълнение по ФСП, като идентифицира следните процедури, които са подходящи за прилагане на модела FNLC:
-	BG16FFPR003-4.001 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“;
-	BG16FFPR003-4.002 „Подкрепа за работещите в засегнатите сектори чрез обучения за квалификация и преквалификация“;
-	BG16FFPR003-4.005 „Подкрепа за индустриални и логистични паркове и зони с фокус върху използването на чиста енергия“;
-	BG16FFPR003-4.006 „Подкрепа за производствени инвестиции в големи предприятия в регион Стара Загора“;
-	BG16FFPR003-4.013 „Подкрепа на иновации в научноизследователска и развойна дейност за отбранителни технологии и решения с двойно предназначение“.
FNLC моделът ще се прилага само на ниво държава-членка–ЕС, докато на ниво Управляващ орган-бенефициент възстановяването на средства ще остане непроменено, т.е. на база реално извършени разходи и/или опростени разходи. Прилагането на модела ще позволи по-бързо отчитане на постигнатите резултати и по-кратки срокове за възстановяване на средства от Европейската комисия към България, без това да води до допълнителни административни изисквания или промени по вече сключените договори с бенефициенти.
Предлаганите изменения в ПРР 2021-2027 са одобрени от Комитета за наблюдение на програмата на заседание, проведено на 23 юни 2026 г.
Проведена е процедура по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, като становището на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по екологична оценка по реда на Глава VI, раздел II от Закона за опазване на околната среда и за съвместимост по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.
В края на отчетния период, съгласно изискванията на националното законодателство, е инициирана процедура по съгласуване на предложеното изменение със Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз (СКУСЕС). 
Във връзка с изпълнението на инвестициите, подкрепени от Фонда за справедлив преход, както и с цел осигуряване на ефективно изпълнение на инвестициите в 3-те въглищни области, бяха сформирани областни подкомитети за справедлив преход във всеки един от трите региона. Структурата, правилата за работа и функциите на подкомитетите са включени в изменените Вътрешни правила за работа на КН на ПРР 2021-2027 г. В рамките на отчетния период беше проведено едно общо заседание на трите подкомитета за Справедлив преход през месец март 2026 г. в град Кюстендил. По време на заседанието бяха обсъждани актуални теми, свързани с изпълнението на мерки, финансирани с ресурс от ФСП на ПРР 2021-2027 г., както и пакетите с документи за предстоящите за обявяване за кандидатстване процедури по Приоритет 4 „Справедлив преход“ на програмата.  
В рамките на ПРР са обявени общо 17 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както и е сключено Финансово споразумение с „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД за управлението на средствата, предназначени за финансови инструменти по Приоритет 1 и 2 на обща стойност (грантово + финансови инструменти) над 3,121 млрд. евро, с което е достигнато обявяване на 94 % от бюджета на програмата. 
Обявени са следните процедури за предоставяне на БФП:
Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“:
•	процедура BG16FFPR003-1.001 „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 10-те градски общини – основни центрове на растеж“; 
Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“:
•	процедура BG16FFPR003-2.002 „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 40 градски общини“;
•	процедура BG16FFPR003-2.004 „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 40 градски общини“ – обявена в рамките на отчетния период;
•	процедура BG16FFPR003-2.005 „Техническа подкрепа за изпълнение на ИТИ инструмента“;
Приоритет 3 „Техническа помощ по чл. 37“:
•	процедура BG16FFPR003-3.001 „Подкрепа за ефективно прилагане на интегрирания териториален подход и на политиките от секторите на интервенция на ПРР“; 
Приоритет 4 „Справедлив преход“:
•	процедура BG16FFPR003-4.001 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“; 
•	процедура BG16FFPR003-4.002 „Подкрепа за работещите в засегнатите сектори чрез обучения за квалификация и преквалификация“;
•	процедура BG16FFPR003-4.003 „Картографиране на уменията на косвено засегнатите лица в най-силно засегнатите от климатичния преход области“;
•	процедура BG16FFPR003-4.004 „Диверсификация и адаптиране на малки и средни предприятия към икономическия преход“;
•	процедура BG16FFPR003-4.005 „Подкрепа за индустриални и логистични паркове и зони с фокус върху използването на чиста енергия“;
•	процедура BG16FFPR003-4.006 „Подкрепа за производствени инвестиции в големи предприятия в регион Стара Загора“;
•	двукомпонентна процедура BG16FFPR003-4.007 „Пилотни инициативи за енергийни общности и подобряване на енергийна ефективност на обществени сгради - КОМПОНЕНТ 1“ и процедура BG16FFPR003-4.014 „Пилотни инициативи за енергийни общности и подобряване на енергийна ефективност на обществени сгради - КОМПОНЕНТ 2“;
•	процедура BG16FFPR003-4.008 „Социално-икономическа трансформация на минни терени“;
•	процедура BG16FFPR003-4.011 „Подкрепа за фотоволтаични системи и съоръжения в микро, малки и средни предприятия“;
•	процедура BG16FFPR003-4.013 „Подкрепа на иновации в научноизследователска и развойна дейност за отбранителни технологии и решения с двойно предназначение“ – обявена в рамките на отчетния период;
Приоритет 5 „Техническа помощ“:
•	процедура BG16FFPR003-5.001 „Подкрепа за успешно изпълнение на ПРР“;
•	процедура BG16FFPR003-5.002 „Подкрепа за подкомитетите за справедлив преход за целите на изпълнение на ТПСП“.
През настоящия отчетен период Управляващият орган на програмата изготви и беше прието Решение № 94 на Министерския съвет от 2026 г. за изменение на РМС № 623 от 2024 г., с което се дава съгласие Управляващият орган на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Фонда за справедлив преход, да сключва административни договори/издава заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти/кандидати в размер до 20 на сто над общия бюджет на програма, при съобразяване с изискванията на приложимото европейско и национално законодателство. 
Във връзка със стартирането на финансовите инструменти по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 (ПРР) бе генерирана съществена забава при ФМФИБ по финализиране на процедура за избор на финансови посредници Фондове за градско развитие по ЗОП. Разработването на процедурата стартира още в четвъртото тримесечие на 2023 г., но същата е обявена година по-късно - на 11 октомври 2024 г. със срок за кандидатстване 21 ноември 2024 г. Съгласно графика на ФМФИБ, в качеството му на възложител, процедурата за избор на финансови посредници ще продължи 9 месеца, което отлага допълнително сключването на Оперативните споразумения с тях и реалното начало на инвестиционния процес, свързан с отпускането на кредитното финансиране към крайните получатели по програмата, в т.ч. комбинирано в една операция финансиране с ресурс от БФП. Съгласно представена информация от дружеството изборът на финансови посредници по програмата бе планиран да бъде финализиран през октомври 2025 г., но процедурата бе обжалвана пред Върховен административен съд, което не позволи стартирането на финансовите инструменти по ПРР 2021-2027 през 2025 г., в т.ч. и в настоящия отчетен период.
По отношение мерките за информация и публичност, през разглеждания период, ГД СППРР подготви материали и презентации във връзка с напредъка и изпълнението на ПРР 2021-2027 г., които бяха представени по време на информационните дни и събития в страната, включително и онлайн, във връзка с представяне на възможностите за финансиране на проекти по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. В изпълнение на основните функции и отговорности на УО на ПРР да осигурява максимална прозрачност и публичност на дейностите за изпълнение и напредъка по ПРР 2021-2027 г., от началото на 2026 г. до момента са проведени работни срещи, информационни дни и събития за представяне на процедурите за кандидатстване и възможностите за финансиране по ПРР 2021-2027 г. Проведени са и обучения на бенефициенти за изпълнение на сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРР 2021-2027. Целта е да бъде предоставена максимална информация на всички заинтересовани страни и партньорски организации, с които работи УО, за да се отразят всички коментари, мнения, препоръки, и становища в процеса на изпълнение на ПРР 2021-2027 г. Основните акценти по време на работните срещи и събития бяха свързани с обсъждане на детайлите по процедурите за кандидатстване и финансиране на проекти по Фонда за справедлив преход по ПРР 2021-2027 г., одобрен с Решение № C(2023)9266 final от 20.12.2023 г. на Европейската комисия. Изпратени са и образци на Комуникационни планове до проектите, идентифицирани като операции от стратегическо значение по ПРР 2021-2027 г. Натрупаният опит и препоръки от партньорите и заинтересованите страни по време на работните дискусии бяха включени в пакетите с документи, представени за обсъждане по време на заседанията на подкомитетите по ФСП и на Десетото и Единадесето заседание на КН на ПРР 2021-2027 г. В проведените през отчетния период заседания взеха участие и представители на Европейската комисия. Популяризирането на успешно изпълнени проекти по ОПРР 2014-2020 г. продължи с номиниране на проекти за участие в годишния конкурс на Европейската комисия Regiostars 2026”. 
В изпълнение на изискванията в чл. 50 на Регламент (ЕС) 2021/1060 за осигуряване на видимост и публичност на изпълнението на ПРР 2021-2027 бяха допълнени функционалностите на официалния сайт на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. – www.bgregio.eu за улесняване на достъпа до актуална информация за организираните и провеждани информационни дни и събития с въвеждане на предстоящите дати в меню „Календар“. В резултат от усилията на УО на ПРР да бъде предоставяна актуална и достоверна информация за ПРР 2021-2027, посещенията на официалната уебстраница на ПРР достигнаха 110 741 бр. от създаването й през 2023 г. до 30.06.2026 г.
Проактивната политика на УО на ПРР за осигуряване на диалог и сътрудничество ще продължи да бъде основен принцип в работа, тъй като партньорството и сътрудничеството между публичните власти, частния сектор, неправителствените организации, бизнеса и гражданското общество са изключително важни за реализиране на значими проекти в подкрепа на политиката за устойчиво и балансирано регионално развитие и подобряване на качеството на живот на населението в страната.
В рамките на проведените събития през отчетния период се обсъдиха широк кръг от въпроси, свързани със социалното включване и подкрепата за маргинализираните групи, в това число ромите, преходът към постигане на целите на Зелената сделка и декарбонизацията, реформите в секторните области за подобряване на здравната, социалната и образователната инфраструктура, оползотворяване на съществуващия местен потенциал и реализирането на интегрирания териториален подход.
От началото на 2026 г. до 30.06.2026 г. общо 31 служители на Управляващия орган на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. са преминали 16 обучения в страната и чужбина по теми, свързани с програмен период 2021-2027 г. 
2. Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне
Продукт/услуга: Повишаване на енергийната ефективност в публичните сгради и в жилищния сектор;
Продукт/услуга: Повишаване на качеството на живот, социално включване и подобряване на екологичната среда, чрез благоустрояване на физическата среда в градовете;
Продукт/услуга: Анализ, разработване, актуализиране и осигуряване на публичност на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие и хармонизация на нормативната база за регионалното развитие;
Продукт/услуга: Наблюдение, оценка и регионална координация за изпълнение на стратегиите и плановете за регионално и местно развитие в районите от ниво 2.
Извършени дейности по предоставените продукти и услуги на администрираните разходни параграфи по програмата:
· Изготвен 1 брой проект -Национална концепция за регионално и пространствено развитие за периода 2026-2040 г.;
· Изготвени 6 броя Доклади за наблюдението на изпълнението на интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 за периода от 2023 до 2025 г.; 
· Разработен е 1 бр. проект на ЗИД на ЗРР; 
· Проведени са 6 заседания/писмени процедури на регионалните съвети за развитие;
· Проведено е 1 общо заседание на подкомитетите по ФСП в Перник, Кюстендил и Стара Загора към КН на ПРР 2021-2027 г. през месец март 2026 г.; 
·  Проведени са общо 2 заседания на Комитета за наблюдение на ПРР 2021-2027 г. през месец март 2026 г. в град София и онлайн през месец юни 2026 г.;
· Проведени са общо 6 информационни дни, както следва: 1 бр. по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“, 1 бр. по Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“ и 4 бр. по Приоритет 4 „Справедлив преход“ на ПРР 2021-2027;
·  Проведени са общо 4 обучения на бенефициенти със сключени договори, както следва: 1 бр. по Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“ и 3 бр. по Приоритет 4 „Справедлив преход“ на ПРР 2021-2027;
· Проведени са срещи с екипи на бенефициенти със сключени договори по ПРР 2021-2027.
В рамките на процедура „Подкрепа за ефективно прилагане на интегрирания териториален подход и на политиките от секторите на интервенция на ПРР“ по Приоритет 3 „Техническа помощ по чл. 37“ на ПРР през месец януари 2024 г. беше подписано споразумение с Международната банка за възстановяване и развитие с предмет „Подобряване на институционалния капацитет за прилагане на подходи за интегрирано териториално развитие в регионалното развитие. През отчетния период са изпълнени всички дейности по сключеното Споразумение. Подготвено е Изменение № 1 към Споразумението за предоставяне на възмездни консултантски услуги: "Подобряване на институционалния капацитет за прилагане на подходи за интегрирано териториално развитие в регионалното развитие на България" между МРРБ и МБВР (Световна банка). Изменението се отнася до удължаване на срока на Споразумението с 6 месеца и изпълнение на допълнителна дейност за организиране и провеждане на семинар за заинтересованите страни, относно извлечените поуки, които могат да информират за прилагането на интегрираните подходи за териториално развитие и институционалните съображения след програмния период 2021-2027 г. на Европейския съюз. Допълнителната дейност няма да бъде обвързана с резултати подлежащи на плащане за предоставените консултантски услуги. Всички останали условия на Споразумението, с изключение на измененията, направени тук, остават непроменени. 
· В рамките на ОПРР - УО въведе двуетапно отчитане на оценените рискови проекти по ДБФП с обща стойност над 1 млн. евро. В тази връзка, на етап верификация на искане за окончателно плащане по проект с обща стойност на ДБФП над 1 млн. евро, за който беше въведен подход с двуетапно отчитане, при който не бе задължително да се потвърждава приключването на конкретния проект, както и постигането на заложените стойности на индикаторите, като по този начин се даде възможност за включване на допустимите разходи за дадения проект във финалния междинен доклад по сертификация без да е налице цялостно реализиране на проекта и постигане на неговите цели към момента на верификация на разходите. При последващото допълнително техническо отчитане, което се извърши чрез подаване от страна на бенефициентите в ИСУН 2020 на технически отчет и доказателства към него, УО извърши документална проверка на представените доказателства за приключване на всички дейности и въвеждането в експлоатация на обектите на интервенция, както и проверка на място за удостоверяване на реалното състояние на обектите. 
За 37 проекта бе въведено двуетапно отчитане, тези проекти не успяха да приключат в периода на допустимост на разходите - 31.12.2023 г. и на тези бенефициенти беше дадена възможност за успешно реализиране на договорите със собствен ресурс, като след изпълнение на проектните дейности бенефициентите следваше да подадат окончателен технически отчет с докладване на изпълнението на обектите на интервенция и отчитане на индикаторите по проекта. След подаване на отчетите УО на ОПРР извърши  проверки на място и проверки на представените доказателства за изпълнението на проектните дейности и отчетените индикатори, с цел успешно приключване на проектите.
УО изготви процедура за проследяване изпълнението на двуетапни проекти, съгласно приет подход за двуетапно отчитане на инфраструктурни проекти по ОПРР 2014-2020. Стартирано е финализиране на тези проекти. Проектите по които не са финализирани проектните дейности в цялост, ще бъдат обявени за неактивни.
По всички 37 договора за БФП бенефициентите са подали окончателни технически отчети за приключване на проектите. По 34 договора за БФП вече са извършени проверки на място по подадени допълнителни технически отчети, а за 2 договора няма необходимост от извършване на проверка на място, т.к . са изпълнени в пълнота и проверени на етап окончателно плащане, а в периода на двуетапност обектите на интервенция се въвеждат в експлоатация. Приключили успешно са 30 двуетапни проекта, като 6 бр. от проектите са обявени за неактивни.
Изготвен е окончателен доклад за изпълнението на ОПРР 2014-2020, който е одобрен от Комитета за наблюдение по ОПРР, СО и ОО. Изпратен е през системата SFC към службите на ЕК. На 12.05.2026 г. е получено писмо от ЕК с коментари и допълнения  по окончателния доклад по ОПРР 2014-2020. Изпратен е и Годишен счетоводен отчет за последната 10-та счетоводна година, Годишно обобщение на одитни доклади и Декларация за управлeние.
В хода на приключване на финансовите инструменти (ФИ) от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 бе съгласуван съвместен механизъм между ФМФИБ, УО на ОПРР и финансови посредници в рамките на „Насоки за прилагане на механизъм за разходване на средствата за ФИ и комбинирано финансиране с БФП по ОПРР 2014-2020 по неприключили в края на периода за допустимост проекти на крайни получатели (КП)“. В тази връзка към края на отчетния период на настоящия доклад общо 4 инвестиции все още се намират в процес на изпълнение по линия на Насоките: 2 проекта, подкрепени от община Перник, 1 инвестиция на общинско дружество в гр. София и 1 проект на частен инвеститор в гр. Плевен.
Продукт/услуга: Провеждане на политиката по административно-териториално устройство на страната, разработване и актуализиране на категоризацията на административно-териториалните и териториалните единици (АТТЕ)
Постигнатите ключови резултати и изпълнените дейности са:
· Изготвени становища и отговори до общини, граждани и институции по въпроси и нормативни казуси от компетентността на отдела, в т.ч.: становище до дирекция „Правна“ по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с искане от председателя на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно към Народното събрание (ОД-462/12.01.2026 г.); писмо-отговор до Президента на Република България във връзка с издаване на указ за определяне на номерацията, наименованията и границите на изборните райони за предстоящото произвеждане на избори за народни представители; становище до дирекция „Правна“ по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, внесен от Божидар Божанов и група народни представители на 07.05.2026 г. и др.;
· Изготвена информация във връзка със запитване от Института за качество на управлението към Университета в Гьотеборг, Швеция, относно проект за местно самоуправление, фокусиран върху данни на общинско ниво в страните от ЕС между 2014 и 2024 г.;
· Изготвена информация до дирекция ВОПМС с предложения за съвместни дейности и обмяна на опит между МРРБ и Министерство на териториалната администрация и инфраструктурата на Република Армения.
Продукт/услуга: Развитие на процеса на децентрализация
	Изпълнените дейности и постигнатите ключови резултати включват:
· Изпълнява се задача с предмет: „Зелена книга на децентрализацията и многостепенното управление в Република България“. По тази задача се разработва обзорен и всеобхватен документ на национално ниво, който да представи състоянието на процеса на децентрализация на държавното управление в България, като се очертаят основните проблеми, предизвикателства и тенденции и се поставят на дискусия ключови въпроси, които ще повлияят на вземането на управленски решения, предприемане на законодателни инициативи и институционални реформи. Във връзка с анализа на изпълнението на Стратегията за децентрализация 2016-2025 г. и на Програмата за изпълнението на Стратегията за децентрализация за периода 2016-2019 г. са събрани данни и информация от отговорните институции - министерства, областни управители и НСОРБ;
· Предоставена информация за напредъка по изпълнението на препоръките от доклада по присъединяване на България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, в областта на децентрализацията от компетентността на отдел АТУ;
· Предоставени бележки и предложения във връзка с изготвянето на проект на Програма за управление на Република България 2026 - 2030 г.;
· Във връзка с настъпили промени в структурата и състава на изпълнителната власт на национално и регионално ниво е стартирана актуализация на поименния състав на Съвета по децентрализация на държавното управление на Министерския съвет. 
· Продукт/услуга: Укрепване на местното самоуправление и подкрепа за доброто управление на местно ниво
Изпълнените дейности и постигнатите ключови резултати са следните:
· Успешно са проведени заключителните етапи от Седмата процедура за присъждане на Европейския етикет за иновации и добро управление на местно ниво, в т.ч. организиране и участие в провеждането на официална церемония за връчване на Европейския етикет за иновации и добро управление на местно ниво на СЕ. Церемонията се състоя на 22.01.2026 г. в сградата на МРРБ с участието на министъра на РРБ, кметове и представители на наградените 17 общини;
· Разработен е проект на „Оперативни насоки за изпълнение на Схема за подкрепа на малки проекти в общините, на които е присъден Европейския етикет за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа“, който е одобрен от Националната платформа на партньорите за добро демократично управление на местно ниво (Националната платформа);
· Актуализиран е поименния състав на Националната платформа със Заповед № РД-02-14-1390/08.07.2025 г. на министъра на РРБ поради настъпили промени в структурата и състава на изпълнителната власт на национално и регионално ниво; 
· Изготвена е документация за стартиране на обществена поръчка с предмет „Насърчаване на иновативни практики на местно ниво в подкрепа на доброто управление“. Схемата ще осигури условия за въвеждането на иновации и за развитието на доброто управление на местно ниво в  съответствие с европейските стандарти и принципи в 17-те общини, наградени в Седмата процедура, проведена през 2025-2026 г.;
· Предоставена е експертиза в рамките на междуинституционалното сътрудничество и партньорството с неправителствения сектор:
· Осъществена кореспонденция със Секретариата на Центъра за експертиза за многостепенното управление към СЕ във връзка с текущи дейности осъществявани от МРРБ по Европейския етикет за иновации и добро управление на местно ниво;
· Участие в работен семинар, организиран от технически екип на Световната банка, по проект по Инструмента за техническа подкрепа на ЕС „Иновативни подходи за справяне с негативните демографски тенденции в България“, за обсъждане на проект на междинната оценка на Националната стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 - 2030 г.);
· Изготвено писмо-отговор до Министерство на образованието и науката (МОН) за определяне на представители на МРРБ за участие в работна група за държавен план-прием за неспециализираните училища с национално значение за 2026/2027 учебна година. Участие в заседанието на работната група в МОН на 06.03.2026 г.;
· Участие на представител на отдел АТУ в дейността на Националния съвет за насърчаване на заетостта към Министерство на труда и социалната политика;
· Определяне на представители на отдел АТУ за участие в дейността на регионалните съвети за развитие в районите за планиране от ниво 2 към МРРБ и в Междуведомствената работна група „Политика на развитие” към Министерство на външните работи.
Продукт/услуга: За отчетния период по отношение на административния капацитет на отговорните структури за управление на програмите за териториално сътрудничество е направен изводът, че същите функционират в съответствие с изискванията на регламентите, както и че изградените системи за управление и контрол са ефективни.
По отношение на капацитета на потенциалните бенефициенти за идентифициране на проектни идеи и разработването им в успешни проекти е установено, че капацитетът на бенефициентите се е подобрил (в резултат от натрупания опит през програмен период 2007-2013), което е рефлектирало в изработването на по-добри и качествени проекти и съответно е довело до по-малко грешки с негативни финансови последици в процеса на изпълнение на проектите от програмен период 2014-2020 г. 
С цел подобряване на капацитета на бенефициентите за ефективно изпълнение на проектите, структурите за управление на програмите за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП 2021-2027 продължават да осъществяват система от мерки за обучение и консултиране на институциите и организациите, изпълняващи проекти: обучения на бенефициентите след подписване на договорите за субсидия, анализ на изпълнението на проектите на всеки три месеца, оценка на риска, планиране и изпълнение на мерки за разрешаване на възникнали проблеми и подпомагане на изпълнението на проектите, провеждане на ежедневни консултации по текущи въпроси, свързани с изпълнението на проектите и др.
3. Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви)
	2100.01.01 Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и териториално сътрудничество“

	Показатели за изпълнение
	Мерна единица
	Целева стойност
	Отчет

	Индикатори за изпълнение по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2021-2027 г.[footnoteRef:4]  , показатели, отчитащи приноса на ЕФРР [4: Стойностите на показателите по ПРР 2021-2027 не могат да бъдат отчетени към 30.06.2026 г.;] 

	
	
	

	Жилища с подобрени енергийни характеристики

	Жилищни сгради
	н/п
	н/п

	Обществени сгради с подобрени енергийни характеристики
	Кв. метри
	н/п
	н/п

	Зелена инфраструктура, подпомогната за цели, различни от адаптиране към изменението на климата
	хектари
	н/п
	н/п

	Дължина на новите или подобрени пътища - извън трансевропейската транспортна мрежа
	километри
	н/п
	н/п

	Дължина на реконструираните или модернизирани пътища — извън трансевропейската транспортна мрежа
	километри
	н/п
	н/п

	Капацитет на екологосъобразния подвижен състав за колективен обществен транспорт
	пътници
	н/п
	н/п

	Специализирана велосипедна инфраструктура, за която се отпуска подпомагане
	километри
	н/п
	н/п

	Инфраструктура за алтернативни горива (точки за зареждане/зарядни точки)
	Станции за зареждане с гориво/ електроенергия
	н/п
	н/п

	Капацитет на нови или модернизирани места за социално жилищно настаняване
	лица
	н/п
	н/п

	Капацитет на класните стаи на нови или модернизирани детски заведения
	лица
	н/п
	н/п

	Капацитет на класните стаи на нови или модернизирани образователни заведения
	лица
	н/п
	н/п

	Капацитет на нови или модернизирани здравни заведения
	лица/година
	н/п
	н/п

	Капацитет на нови или модернизирани структури за социални грижи (различни от жилищно настаняване)
	лица/година
	н/п
	н/п

	Жители, обхванати от проекти в рамките на стратегии за интегрирано териториално развитие
	лица
	н/п
	н/п

	Стратегии за интегрирано териториално развитие, които получават подпомагане
	приноси към стратегии
	н/п
	н/п

	Интегрирани проекти за териториално развитие
	проекти
	н/п
	н/п

	Брой културни и туристически обекти, които получават подпомагане
	културни и туристически обекти
	н/п
	н/п

	Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони
	квадратни метри
	н/п
	н/п

	Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. - показатели, отчитащи приноса на ФСП [footnoteRef:5] [5:  Стойностите на показателите по ПРР 2021-2027, отчитащи приноса на ФСП  не могат да бъдат отчетени към 30.06.2026 г.] 


	Общ брой на участниците
	лица
	н/п
	н/п

	Безработни, включително трайно безработни 
	Брой лица
	н/п
	н/п

	Заети лица, включително самостоятелно заети лица
	Брой лица
	н/п
	н/п

	Предприятия, получаващи подкрепа (микро-, малки, средни и големи предприятия)
	Брой предприятия
	н/п
	н/п

	Предприятия, получаващи подкрепа чрез безвъзмездни средства 
	Брой предприятия
	н/п
	н/п

	Нови предприятия, получаващи подкрепа
	Брой предприятия
	н/п
	н/п

	Жилища с подобрени енергийни характеристики 
	брой жилища
	н/п
	н/п

	Обществени сгради с подобрени енергийни характеристики 
	кв. м.
	н/п
	н/п

	Допълнителен капацитет за производство на енергия от възобновяеми източници (от които: електроенергия, топлинна енергия)
	Произведен капацитет (MW)
	н/п
	н/п

	Площ на рехабилитираната земя, за която се отпуска подкрепа
	хектари
	н/п
	н/п

	МСП, които инвестират в умения за интелигентна специализация, промишлен преход и предприемачество
	предприятия
	н/п
	н/п

	Показатели за изпълнение, свързани със стратегическото планиране, вкл. морско пространствено планиране

	Изготвени стратегически, аналитични, информационни и нормативни документи, в т.ч. доклади за наблюдение и оценка, свързани с регионалното развитие.
	брой
	2
	10

	Проведени координационни срещи, събития и форуми в районите от ниво 2.
	брой
	12
	19

	Показатели за изпълнение, свързани с административно-териториалното сътрудничество

	Извършени тематични анализи и оценки, свързани с административно-териториалното устройство
	Брой
	4
	2

	Изпълнени проектно-проучвателни дейности с бюджетно и/или външно финансиране в областта на децентрализацията и доброто управление на местно ниво
	Брой
	3
	1

	Програми за трансгранично сътрудничество-изпълнение на програмен период 2021-2027[footnoteRef:6] [6:  Целевите стойности са определени в одобрените от ЕК програмни документи за целия период на изпълнение на програмите, като първата година със заложена целева стойност е 2026 г.
] 


	Размер на сертифицираните средства по програмата за ТГС Интеррег-ИПП България- Република Северна Македония“ 2021-2027 г.
	Евро
	2 597 175
	2 196 622

	Размер на сертифицираните средства по програмата за ТГС Интеррег-ИПП България-Турция“ 2021-2027 г.
	Евро
	2 869 197
	762 047

	Размер на сертифицираните средства по програмата за ТГС Интеррег-ИПП България-Сърбия“ 2021-2027 г.
	Евро
	3 177 762
	2 550 978


· Кратко описание на показателите за изпълнение
Показател „Изготвени стратегически, аналитични и информационни документи, свързани с регионалното развитие“ – измерва постигнатите резултати във връзка с разработването, актуализирането, наблюдението и оценката на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие и хармонизацията на нормативната база за регионалното развитие. Целева група са всички свързани институции, органи и партньори (министерства и агенции, работодатели, синдикати, неправителствени организации, научни институти, университети, граждански сдружения и др.), участващи в провеждането на политиката за регионално развитие.
За отчетния период са изготвени общо 10 стратегически, аналитични и информационни документи, свързани със стратегическото планиране на регионалното развитие, както следва: 
· Изготвен 1 брой проект Национална концепция за регионално и пространствено развитие за периода 2026-2040 г.;
· Изготвени 6 броя Доклади за наблюдението на изпълнението на интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 за периода от 2023 до 2025 г.; 
· Разработена е 1 брой техническа спецификация за обществена поръчка с предмет – „Извършване на цялостен преглед и актуализация на Морския пространствен план на Република България 2021-2035, включително изготвяне на доклад за екологична оценка.- Етап II“;
· Подготвена е 1 брой документация за стартиране на обществена поръчка с финансиране по бюджетната линия с предмет: „Извършване на междинна оценка и изготвяне на междинен доклад за изпълнението на Интегрираните териториални стратегии за развитие на шестте региона за планиране от ниво 2 с период на действие до 2027 г.“;
· Разработен е 1 бр. проект на ЗИД на ЗРР. 
Показател „Проведени координационни срещи, събития и форуми в районите от ниво 2“ – отчита постигнатите резултати по осъществяването на дейностите, свързани с регионалната координация за изпълнение на стратегиите и плановете за регионално и местно развитие в районите от ниво 2. С целевите годишни стойности се планира броят на координационните срещи, събития и форуми в районите от ниво 2. Целева група са всички свързани институции, органи и партньори (министерства и агенции, работодатели, синдикати, неправителствени организации, научни институти, университети, граждански сдружения и др.), участващи в провеждането на политиката за регионално развитие.
За отчетния период са проведени 19 заседания и координационни срещи, като част от тях са следните:
· Проведени са 6 заседания/писмени процедури на регионалните съвети за развитие;
· Проведено е 1 общо заседание на подкомитетите по ФСП в Перник, Кюстендил и Стара Загора към КН на ПРР 2021-2027 г. през месец март 2026 г. в гр. Кюстендил;
· Проведени са общо 2 заседания на Комитета за наблюдение на ПРР 2021-2027 г. през месец март 2026 г. в София и онлайн през месец юни 2026 г.;
· Проведени са общо 6 информационни дни, както следва: 1 бр. по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“, 1 бр. по Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“ и 4 бр. по Приоритет 4 „Справедлив преход“ на ПРР 2021-2027;
· Проведени са общо 4 обучения на бенефициенти със сключени договори, както следва: 1 бр. по Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“ и 3 бр. по Приоритет 4 „Справедлив преход“ на ПРР 2021-2027;
· Проведени са срещи с екипи на бенефициенти със сключени договори по ПРР 2021-2027.
Показателите отчитат следните стратегически и оперативни цели на програмата: 
Стратегически цели: 
· Създаване на стратегическа планова основа и хармонизирана нормативна уредба за интегрирано устойчиво развитие и постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж на българските региони; 
· Икономическо сближаване в европейски, национален и вътрешнорегионален план, чрез развитие на собствения потенциал на районите и опазване на околната среда.
Оперативни цели:
· Повишаване ефективността и ефикасността на изпълнението на документите за регионално развитие на основа на системен мониторинг, оценка и регионална координация на секторните политики и инструментите за развитие. 
Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.
Показатели, отчитащи изпълнението на ЕФРР: 
Показател „Жилища с подобрени енергийни характеристики“ – отчита постигнатите резултати по осъществяване на дейностите, свързани с подобряване на енергийните характеристики на жилищни сгради, удостоверени въз основа на извършено сертифициране и оценка на за постигнатите енергийни спестявания след прилагане на енергоспестяващи мерки. С целевите стойности се планира какъв ще бъде броят на жилищните сгради с подобрени енергийни характеристики. 
Показател „Обществени сгради с подобрени енергийни характеристики“ - отчита постигнатите резултати по осъществяване на дейностите, свързани с подобряване на енергийните характеристики на обществени сгради, удостоверени въз основа на извършено сертифициране и оценка на за постигнатите енергийни спестявания след прилагане на енергоспестяващи мерки. С целевите стойности се планира каква ще разгънатата застроена площ, представена в квадратни метри, на обществените сгради с подобрени енергийни характеристики. 
Показател „Зелена инфраструктура, подпомогната за цели, различни от адаптиране към изменението на климата“ – отчита постигнатите резултати, свързани с инвестиции за изграждане на нова или обновяване на съществуваща зелена инфраструктура. С целевите стойности се планира общата площ на зелената инфраструктура, изразена в хектари. 
Показател „Дължина на новите или подобрени пътища – извън трансевропейската транспортна мрежа“ – отчита постигнатите резултати, свързани с подобряване на мобилността на регионалното равнище посредством изграждане и подобряване на пътни участъци извън TEN-T мрежата. С целевите стойности се планира общата дължина на новоизградени или подобрени пътища, изразена в километри. 
Показател „Дължина на реконструираните или модернизирани пътища - извън трансевропейската транспортна мрежа“ – отчита постигнатите резултати, свързани с подобряване на мобилността на регионалното равнище посредством реконструиране и модернизиране на пътни участъци извън TEN-T мрежата. С целевите стойности се планира общата дължина на реконструирани или модернизирани пътища, изразена в километри. 
Показател „Капацитет на екологосъобразния подвижен състав за колективен обществен транспорт“ – отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия по осигуряване на екологично чист обществен транспорт. С целевите стойности се планира капацитетът на седящи и правостоящи пътници в екологичните транспортни средства. 
Показател „Специализирана велосипедна инфраструктура, за която се отпуска подпомагане“ – отчита постигнатите резултати, свързани с инвестиции в изграждане или обновяване на велосипедна инфраструктура, включваща велосипедни трасета, физически отделени от автомобилното движение, велосипедни улици, велосипедни тунели и др. С целевите стойности се планира дължината на новоизградената или обновена велосипедна инфраструктура, изразена в километри. 
Показател „Инфраструктура за алтернативни горива (точки за зареждане/ зарядни точки)“ – отчита постигнатите резултати, насочени към създаване или модернизиране на инфраструктура за смекчаване въздействието на транспорта върху околната среда. С целевите стойности на индикатора се планира борят на новосъздадени или модернизирани точки за зареждане/зарядни точки за алтернативни горива.  
Показател „Капацитет на нови или модернизирани места за социално жилищно настаняване“ – отчита постигнатите резултати, свързани с инвестициите в социално жилищно настаняване, което допринася за по-добро социално приобщаване и интеграция на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението, включително други групи в неравностойно положение. С целевите стойности се планира максималният брой на лицата, които могат да бъдат настанени в новопостроени или модернизирани социални жилища. 
Показател „Капацитет на класните стаи на нови или модернизирани детски заведения“ – отчита постигнатите резултати, свързани с инвестиции в обществени детски заведения за предучилищно отглеждане и възпитание. С целевите стойности се планира максималният брой на лицата, ползватели на новопостроени или модернизирани детски заведения, при спазване на нормативно установения максимален брой на лицата. 
Показател „Капацитет на класните стаи на нови или модернизирани образователни заведения“ – отчита постигнатите резултати, свързани с инвестиции в образователна инфраструктура, т.ч. училища и висши учебни заведения. С целевите стойности се планира максималният брой на лицата, ползватели на новопостроени или модернизирани образователни заведения, при спазване на нормативно установения максимален брой на лицата. 
Показател „Капацитет на нови или модернизирани здравни заведения“- отчита постигнатите резултати, свързани с подобряване достъпа до здравна помощ, чрез модернизация на съществуващи или изграждане на нови здравни заведения. С целевите стойности се планира годишният брой на лицата, обслужени/възползващи се от новоизградените или модернизирани здравни заведения. 
Показател „Капацитет на нови или модернизирани структури за социални грижи (различни от жилищно настаняване)“ – отчита постигнатите резултати по отношение на инвестициите в социална инфраструктура, различна от социално жилищно настаняване. С целевите стойности се планира максималният годишен брой на лицата, които могат да бъдат обслужени поне веднъж в рамките на една календарна година от нови или модернизирани структури за социални грижи, различни от социално жилищно настаняване.
Показател „Жители, обхванати от проекти в рамките на стратегии за интегрирано териториално развитие“ – отчита постигнатите резултати, свързани с изпълнението на проекти, подкрепени от фондовете на Европейския съюз. С целевите стойности се планира броят на лицата, обхванати от проекти, в рамките на стратегии за интегрирано териториално развитие. 
Показател „Стратегии за интегрирано териториално развитие, които получават подпомагане“ – отчита постигнатите резултати по отношение на приносите към стратегии за интегрирано териториално развитие, в съответствие с разпоредбите на Регламент ЕС 1060/2021 за общоприложимите разпоредби (РОР). С целевите стойности се планира броят на финансовите приноси. 
Показател „Интегрирани проекти за териториално развитие“ – отчита постигнатите резултати по отношение на подкрепата за интегрирано териториално развитие. С целевите стойности се планира броят на интегрираните проекти, подкрепени в рамките на интегрираното териториално развитие в съответствие с разпоредбите на чл. 28 от РОР. 
Показател „Брой културни и туристически обекти, които получават подпомагане“ – отчита постигнатите резултати, свързани със съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на публични туристически активи и услуги и културно наследство. С целевите стойности се планира броят на подкрепените културни и туристически обекти. 
Показател „Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони“ – отчита постигнатите резултати, свързани с предприемане на действия за подобряване на градската среда чрез инвестиции в създаване или обновяване на открити обществени пространства в градските райони. С целевите стойности се планира площта на новосъздадени или обновени открити обществени пространства, изразена в квадратни метри. 
Показатели, отчитащи изпълнението на ФСП:
Показател „Общ брой на участниците“ - отчита общия брой на участниците, обхванати от интервенциите по програмата, свързани с инвестициите за социален преход, повишаване на квалификацията, преквалификация, насърчаване на предприемачеството.
Показател „Безработни, включително трайно безработни” – отчита стойността на безработни, включително трайно безработни, които ще бъдат подкрепени по програмата с дейности за включването им на пазара на труда чрез повишаване на квалификацията и знанията, мотивацията за работа, професионални консултации, насърчаване на предприемачеството и т.н.
Показател „Заети лица, включително самостоятелно заети лица“ – отчита стойността на заетите лица, включително самостоятелно заети лица, които ще бъдат подкрепени по програмата с целенасочени дейности към работодателите, предприятията и работниците за адаптиране и преодоляване на предизвикателствата в регионите, свързани с прехода към климатична неутралност.
Показател „Предприятия, получаващи подкрепа (микро-, малки, средни и големи предприятия)“ - отчита броя на предприятията (микро-, малки, средни и големи предприятия), които ще получат финансова подкрепа в рамките на планираните инвестиции с ресурс от ФСП. 
Показател „Предприятия, получаващи подкрепа чрез безвъзмездни средства“ – отчита броя на предприятията, които ще получат безвъзмездна финансова помощ в рамките на планираните инвестиции с ресурс от ФСП. 
Показател „Нови предприятия, получаващи подкрепа“ – отчита броя Броят на подкрепените нови предприятия с финансиране от ФСП. За ново предприятие се счита това, което е създадено не по-рано от три години преди да кандидатства за подпомагане по конкретна процедура. 
Показател „Жилища с подобрени енергийни характеристики“ – отчита постигнатите резултати от осъществяване на дейностите с ресурс от ФСП, свързани с подобряване на енергийните характеристики на жилищни сгради, които са на територията на 3-те въглищни региона Перник, Кюстендил и Стара Загора с 10 прилежащи общини. С целевите стойности се планира какъв ще бъде броят на жилищните сгради с подобрени енергийни характеристики. 
Показател „Обществени сгради с подобрени енергийни характеристики“ - отчита постигнатите резултати по осъществяване на дейностите с финансиране от ФСП, свързани с подобряване на енергийните характеристики на обществени сгради, които са на територията на 3-те въглищни региона Перник, Кюстендил и Стара Загора с 10 прилежащи общини. С целевите стойности се планира каква ще разгънатата застроена площ, представена в квадратни метри, на обществените сгради с подобрени енергийни характеристики. 
Показател „Допълнителен капацитет за производство на енергия от възобновяеми източници (от които: електроенергия, топлинна енергия)“ - отчита допълнителния производствен капацитет за енергия от ВЕИ, изграден или разширен в резултат от подкрепата по програмата. Обхваща и производствения капацитет, който е бил изграден или разширен, но все още не е свързан към мрежата (ако е приложимо) или не е все още не е напълно готов да произвежда енергия. Производственият капацитет се разбира като "нетна максимална електрическа капацитет", определен от Евростат като "максималната активна мощност, която може да се доставя непрекъснато, при работеща инсталация, в точката на изхода (т.е. след като се вземе захранването на спомагателните съоръжения на централата и се допусне загубите в трансформаторите, които се считат за неразделна част от станцията)". 
Показател „Площ на рехабилитираната земя, за която се отпуска подкрепа“ – отчита инвестициите за рекултивация и възстановяване на минните терени и подготовката им за бъдещи за нови промишлени дейности. 
Показател „МСП, които инвестират в умения за интелигентна специализация, промишлен преход и предприемачество“ – отчита броя на предприятията (микро, малки и средни), които са получили финансова подкрепа за инвестиции в умения за интелигентна специализация, промишлен преход и предприемачество за изследвания и иновации в тях. 
Показателите отчитат следните стратегически и оперативни цели на програмата:
Стратегически цели: 
· Икономическо сближаване в европейски, национален и вътрешнорегионален план, чрез развитие на собствения потенциал на районите и опазване на околната среда;
· Социално сближаване и намаляване на регионалните диспропорции в социалната сфера, чрез създаване на условия за развитие и реализация на човешкия капитал;
· Балансирано териториално развитие, чрез укрепване на мрежата от градове-центрове, подобряване свързаността в районите и качеството на средата в населените места;
· Създаване на условия за постигане на устойчиво интегрирано развитие на районите и общините в страната, чрез прилагане на стратегически подход и усъвършенствани правила за планиране, наблюдение и оценка, партньорство, ефективно и ефикасно управление на ресурсите;
· Предоставяне на възможност на регионите и хората да се справят със социалните, икономическите и екологичните последици от прехода към целите на Съюза за 2030 в областта на енергетиката и климата и към неутрална по отношение на климата икономика на Съюза до 2050 въз основа на Парижкото споразумение.
Оперативни цели:
· Повишаване на качеството на живот, социално включване, и подобряване на екологичната среда, чрез благоустрояване на физическата среда в градовете;
· Повишаване на енергийната ефективност в публичните сгради и в жилищния сектор;
· Намаляване броя на преждевременно отпадналите от училище и повишаване на броя на хората с висше образование;
· Социално приобщаване, чрез инвестиции в социална, спортна и културна инфраструктура в градовете;
· Повишаване на здравния статус на населението, чрез модернизация на здравната инфраструктура;
· Опазване, популяризиране и развитие на културното и природно наследство, чрез насърчаване на регионалния туризъм;
· Подобряване на свързаността и достъпността до TEN-T мрежата за товари и пътници;
· Създаване на индустрия за устойчиви енергийни решения, чрез мерки  за насърчаващи разработването и прилагането на нови устойчиви енергийни решения в съответствие с целите на прехода към неутралност по отношение на климата и икономическата диверсификация/създаването на работни места; 
· Осигуряване на социална подкрепа и подкрепа на заетостта, чрез повишаване на квалификацията и преквалификация на работната сила в засегнатите региони, насърчаване на предприемачеството, кариерно развитие, възможности за преминаване към алтернативни зелени работни места; 
·  Разнообразяване на местната икономика и насърчаване на нови икономически сектори, създаването на нови работни места, стартирането и развитието на предприятия, включително научноизследователска и развойна дейност, с цел преминаване към нови работни места след постепенното прекратяване на секторите, свързани с минното дело и енергията от въглища.
Показатели по ТГС програми - заложените стойности са в съответствие с финансовия план на всяка програма за ТГС Интеррег ИПП 2021-2027 като е включено и 15 % национално съфинансиране. Изпълнението на целевите стойности влияе пряко на ефективното управление и изпълнение на програмите за ТГС Интеррег ИПП 2021-2027, което е от съществено значение за изпълнението на бюджетната програма 2100.01.01. При неизпълнение на целевите стойности съществува риск от автоматично освобождаване на средства по правилото „n+3“, което води до намаляване на общия бюджет на съответната програма за ТГС Интеррег ИПП 2021-2027;
Показател „Извършени тематични анализи и оценки, свързани с административно-териториалното устройство“ - изпълнението на показателя  се отчита чрез изпълнението на аналитични дейности, свързани с прилагането на Закона за административно-териториалното устройство на Република България, както и с експертни оценки и мониторинг на постигнатите резултати във връзка с категоризацията на АТЕ и ТЕ в страната.
Показател „Изпълнени проектно-проучвателни дейности с бюджетно и/или външно финансиране в областта на децентрализацията и доброто управление на местно ниво“ се формира на базата на осъществени дейности и постигнати резултати, свързани с развитието на процеса за децентрализация на държавното управление, прилагането на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на СЕ и изпълнението на проектни дейности, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове или други международни финансови институции.
4. Отчет на разходите по програмата
	№
	2100.01.01 Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и териториално сътрудничество”  (в евро)
	Отчет

	І.
	Общо ведомствени разходи:
	250 362

	 
	   Персонал
	130 970

	 
	   Издръжка
	119 392

	1
	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
	250 362

	 
	   Персонал
	130 970

	 
	   Издръжка
	119 392

	 
	   Капиталови разходи
	0

	2
	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 
	0

	 
	
	 

	ІІ.
	Администрирани разходни параграфи по бюджета 
	0

	 
	
	 

	ІІІ.
	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 
	7 656 084

	 
	Оперативна програма "Развитие на регионите" 2021-2027
	5 206 755

	 
	Програми за трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество
	2 209 394

	 
	НПВУ
	239 935

	 
	Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
	7 656 084

	 
	 
	 

	 
	Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
	250 362

	 
	 
	 

	 
	Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
	7 906 446

	 
	Численост на щатния персонал
	204

	 
	Численост на извънщатния персонал
	 


4.1. Отчет на изпълнението на дейностите по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 за периода 01.01.2026 г. – 30.06.2026 г.
За периода от 01.01.2026 г. до 30.06.2026 г. са регистрирани 31 бр. сигнали за нередност. За отчетния период са регистрирани 29 бр. нередности, по които размерът на определените финансови корекции възлиза на 8 535 399 евро. 
През отчетния период по отношение на издадени от УО на ОПРР индивидуални административни актове, свързани с производства по ЗУСЕФСУ, са заведени общо 17 бр. съдебни оспорвания.
4.2. Отчет на изпълнението на дейностите по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.
Обща финансова информация:
•	666 бр. сключени административни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДБФП)/заповеди/финансово споразумение за предоставяне на средства (БФП + финансов инструмент) на обща стойност 1,914 млрд. евро, от които 233 са сключени в рамките на отчетния период на обща стойност на предоставената БФП в размер на 543 млн. евро; 
•	Изплатените средства са в размер на 264,71 млн. евро, или 7,79 % от бюджета на програмата; 
•	Декларирани пред ЕК публични разходи в размер на 38,6 млн. евро или 1,16 % от бюджета на програмата.
	Програма 
	Одобрени за плащане
 средства за периода 
01.01.2026г. – 30.06.2026 г. в т.ч.

	
	 Средства от ЕС
/лв./
	Национално съфинансиране /лв./

	Програма „Развитие на регионите“ 2021- 2027 г.
	 217 950 831,21  
	46 754 874,92


За периода от 01.01.2026 г. до 30.06.2026 г. са регистрирани 75 бр. сигнали за нередност. За отчетния период са регистрирани 39 бр. нередности, по които размерът на определените финансови корекции възлиза на 2 514 598 евро. 
4.3. Национален план за възстановяване и устойчивост
Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ отговаря за изпълнението на инвестиция „Подкрепа за обновяване на сградния фонд“, подмярка № 2 „Обновяване на нежилищни сгради, включително обществени сгради“ и подмярка № 3 „Обновяване на нежилищни сгради в производството, търговията и услугите, както и сгради от туристическия сектор“. За изпълнението на инвестицията ГД СППРР публикува три процедури за предоставяне на средства, както следва:
1. Процедура на директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели BG-RRP-4.022 „Повишаване на енергийната ефективност в публични сгради на Българска академия на науките“. По процедурата са сключени 12 Договора за финансиране на предложения за изпълнение на инвестиция с крайния получател - Българска академия на науките. С 12-те договора на обща стойност 18 345 209,20 евро. – изцяло средства от Механизма, се финансират мерки за енергийно обновяване на публични сгради, собственост на Българската академия на науките, използвани за научноизследователска и развойна дейност, и такива с обществено значение, свързани със съхраняване и популяризиране на резултатите от дейността на академията. Всички договори са сключени в периода месец 10-12.2023 г. Съгласно сключените договори по процедурата за индикатор „Завършено енергийно-ефективно обновяване на нежилищни сгради — брой на обновените сгради (подмерки 2 и 3)“ се очаква да бъде постигната целева стойност от 12 сгради.
2. Процедура по подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“. По процедурата в процес на изпълнение са 233 бр. и 41 приключени договора за финансиране на предложения за изпълнение на инвестициите на стойност 224 055 438,25 евро, от които 192 512 602,21 евро - средства, отпуснати по Плана за възстановяване и устойчивост и 31 542 836,04 евро - съфинансиране от страна на крайните получатели. Всички договори са сключени преди отчетния период. Съгласно сключените договори по процедурата за индикатор „Завършено енергийно-ефективно обновяване на нежилищни сгради — брой на обновените сгради (подмерки 2 и 3)“ се очаква да бъде постигната целева стойност от 362 сгради. 
3. Процедура по подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-4.021 „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“. По процедурата в процес на изпълнение са 182 бр. и приключени 41 бр. договора за финансиране с крайни получатели микро-, малки, средни и големи предприятия. Договорите са на стойност 81 713 448,63 евро, от които 40 056 886,35 евро-средства, отпуснати по Плана за възстановяване и устойчивост и 41 656 562,28 евро- съфинансиране от страна на крайните получатели. По процедурата за индикатор „Завършено енергийно-ефективно обновяване на нежилищни сгради-брой на обновените сгради (подмерки 2 и 3)“ се очаква да бъде постигната целева стойност от 280 сгради.
Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ отговаря също така за изпълнение на Инвестиция С8.I7 „Екологосъобразна мобилност – пилотна схема за подкрепа на устойчивата градска мобилност“, част от Компонент 8 „Транспортна свързаност“ в рамките на Национален план за възстановяване и устойчивост, чрез подготовка и изпълнение на процедура BG-RRP-8.007 „Екологосъобразна мобилност“.
Процедурата е насочена към финансиране на дейности за доставка на нови превозни средства с нулеви емисии, зарядни станции за превозните средства на обществения транспорт, включително изпълнение на съпътстващи мерки за осигуряване на зарядните станции, разработване и въвеждане на интелигентни транспортни системи, изпълнение на инфраструктурни мерки за безопасна градска мобилност, насочени към уязвимите участници в движението – пешеходци и велосипедисти, разработване/актуализиране на Генерални планове за организация на движението. 
По процедурата са в процес на изпълнение 14 бр. договора за финансиране на инвестиции за екологосъобразна мобилност на обща стойност 62 097 862,61 евро, от които 48 478 850,32 евро - средства, отпуснати по Плана за възстановяване и устойчивост и 13 619 012,29 евро - съфинансиране от страна на крайните получатели. Всички договори са сключени преди отчетния период. 
По проектите се изпълняват следните дейности:
· сключени са договори за доставка на 99 бр. превозни средства и към момента са доставени 93 бр. електробуси;
· сключени са договори за изграждане на 80 бр. зарядни станции за превозни средства на обществения транспорт, като 83 бр. зарядни станции са вече доставени;
· сключени са договори с изпълнители за изграждане на осветление за 258 бр. пешеходни пътеки, от които: 137 бр. са вече завършени, 121 бр. са в напреднал етап на изпълнение, като по 1 проект в резултат на проверка на място е констатирана забава за 19 бр. пешеходни пътеки. 
· по сключените договори за финансиране са планирани за изграждане общо 25,75 км велосипедни алеи, като по договори с изпълнители се изпълняват 25,67 км от които към момента са вече завършени приблизително 22,5 км велоалеи. Останалите километри се изпълнява съгласно графиците с изпълнителите и към момента не е идентифициран риск.
Изплатените средства за периода 01.01-30.06.2026 г. по инвестиции са 105 977 963,45 евро, както следва: 
· 4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ – 87 817 227,27 евро
· 4.021 „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“ – общо 8 850 951,38 евро
· 4.022 „Повишаване на енергийната ефективност в публични сгради на Българска академия на науките“ – общо 1 261 142,45 евро
· 4.030 „Техническа помощ за изпълнение на инвестиция С4.I1, подмярка 2 и 3“ – общо 479 869,45 евро
· 8.013 „Екологосъобразна мобилност “ – общо 7 568 772,90 евро
5. Описание на факторите и причините, оказали въздействие в/у непостигането на планираните/заявените стойности 
· Недостатъчен административен и финансов капацитет на бенефициентите;
· Неизпълнение или некоректно изпълнение на задълженията на институциите от партниращата страна по съответната програма;
· Целевите стойности са определени в одобрените от ЕК програмни документи за целия период на изпълнение на програмите.
В следствие на предприетите мерки от страна на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ са създадени условия за максимално постижимо изпълнение на планираните целеви стойности по програмите.
По отношение на ГД СППРР:
Според член 16 от Регламент 1060/2021 (Регламента) всяка държава членка определя рамка за качество на изпълнението, за да даде възможност за мониторинг, докладване и оценка на качеството на изпълнението на програмата по времето на изпълнението ѝ и за да допринесе за измерването на общите резултати на фондовете. Рамката за качество на изпълнението се състои от: 
· показатели за краен продукт и за резултат, свързани със специфичните цели, определени в регламентите за отделните фондове и избрани за съответната програма;
· междинни цели, които да бъдат постигнати до края на 2024 г., по отношение на показателите за краен продукт; 
· целеви стойности, които да бъдат постигнати до края на 2029 г., по отношение на показателите за краен продукт и за резултат.
Междинните цели и целевите стойности се определят във връзка с всяка специфична цел в дадена програма. Те позволяват на Комисията и на държавите членки да измерват напредъка към постигането на специфичните цели и отговарят на изискванията, определени в член 33, параграф 3 от Финансовия регламент. Целевите стойности на показателите в Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. в Приложение № 6 са определени в съответствие с регламента – това са междинните целеви стойности, посочени в ПРР 2021-2027. Чрез тази програма се изпълнява интегрираният териториален подход, който предполага следните последователни стъпки:
· Набиране, подбор и одобрение на концепции за ИТИ, формиращи Обща програмна концепция за приноса на фондовете от ЕС към ИТСР по реда на ЗРР, както и на проектни идеи по Приоритет 1 на ПРР (Фаза 1);
· Набиране, оценка и изпълнение на проектни предложения, разработени в съответствие с одобрените концепции за ИТИ и проектни идеи по реда на Закона за управление на средствата от европейските фондове при споделено управление (ЗУСЕФСУ) (Фаза 2).
6. Отговорност за изпълнението на програмата 
Изпълнението на програмата се координира от министъра, ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, директора на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество”, главния директор на главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ и директора на дирекция „Устройство на територията и административно – териториално устройство“, отдел „Административно-териториално устросйтво“.

	2. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.01.02 „Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението“


1. Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели
· Подобряване енергийните характеристики на националния жилищен фонд от жилищни сгради, чрез прилагане на интегрирани енергоефективни мерки;
· Достигане на клас на енергопотребление минимум „В“ след прилагане на енергоспестяващи мерки при жилищни сгради;
· Стимулиране на минимум 30% спестяване на първична енергия за обновените жилищни сгради;
· Ресурсна ефективност, икономическа целесъобразност, декарбонизация чрез ВЕИ, устойчив строителен процес;
· Намаляване на енергийната бедност, чрез намаляване разходите на енергия;
· Подобряване на условията и качеството на живот на населението в страната чрез технологично обновление и модернизация на сградния фонд;
През отчетния период постигането на заложените програмни цели е свързано с изпълнението на:
· Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС) – заключителен етап на изпълнение;
· Подмярка 1 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ (Подмярка 1), която е част от инвестиция C4.I1 “Подкрепа за обновяване на сградния фонд“ от ПВУ; 
· Изпълнение на сключени споразумения за трансфер в полза на шест общини за енергийно обновяване на 47 многофамилни жилищни сгради.
2. Продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи), предоставяни по програмата
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради:
Към 30.06.2026 г. са окончателно завършени и въведени в експлоатация планираните съгласно заложения индикатор 1968 бр. многофамилни жилищни сгради.
Подмярка 1 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ (Подмярката):
Изпълнението на подмярката се намира в напреднал етап на изпълнение. Съгласно сключеното между МРРБ и МФ Оперативно споразумение № СПОР-17/16.02.2023 г. и след съгласувани промени за редуциране на индикатор за изпълнение на процедурата, целевата стойност за енергийно обновена площ в жилищните сгради е намалена от 3,5 кв. м на 2,15 кв. м. и индикативен брой за напълно завършени сгради 585 бр. В периода на изпълнение на инвестицията към 30.06.2026 г. са обновени общо 309 бр. жилищни сгради, като само за първо полугодие на 2026 г. са 279 бр. с общо енергийно обновена площ от 1 307 780 кв. м. РЗП.
Изпълнение на споразумения за трансфер в полза на шест общини за енергийно обновяване на 47 многофамилни жилищни сгради:
Сключените споразумения за трансфер с са за енергийно обновяване на 47 бр. жилищни сгради в шест общини. Получен е отказ за изпълнение на споразумения сключени с Община Добрич за 8 бр. жилищни сгради, като за тях в ползва на МРРБ са възстановени частично преведените аванси от 2023 г. и въпросните споразумения към настоящият момент не са прекратени. В тази връзка очакваното изпълнение на финансирането е за 39 бр. жилищни сгради, като общата енергийно обновена площ възлиза на 323 774 кв. м. Към 30.06.2026 г. въведените сгради в експлоатация са общо 12 бр. с общо обновена площ от 75 984 кв. м. В отчетния период първо полугодие на 2026 г. са въведени в експлоатация общо 6 бр. жилищни сгради с 41 391 кв. м РЗП.
3. Отчет на показателите за изпълнение на програмата
	2100.01.02 Бюджетна програма “Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението”

	Показатели
	Мярка
	Целева стойност
	Отчет

	НПЕЕМЖС
	
	
	

	1. Показател: Подобряване състоянието на съществуващия жилищен сграден фонд 
	Бр. обновени жилища.
	 131 729
	 131 729

	2. Показател: Облагодетелстване на обитателите от подобрената жилищна инфраструктура
	Бр. обитатели
	 279 362
	 279 362

	3. Показател: Въведени в експлоатация жилищни сгради.
	Бр. жил.сгради
	1968
	1968

	Подмярка 1: „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ по НПВУ
	
	
	

	1. Показател: Подобрена разгъната застроена площ в многофамилни жилищни сгради.
	РЗП (кв. м)
	2 150 000
	1 307 780,21

	2. Показател: Понижаване на потреблението на първична енергия
	GWh/год.
	242
	229

	3. Показател: Намаляване на емисиите на парникови газове.
	кТ СО22
	47
	49

	4. Показател: Спестяване на първична енергия за всяка жилищна сграда
	%
	min 30%
	66,61

	5. Показател: Достигане на клас на енергопотребление (бр. жилищни сгради)
	съгл. скала
	min „В“
	279

	Изпълнение на споразумения за трансфер в полза на шест общини за енергийно обновяване на 47 многофамилни жилищни сгради
	
	
	

	1. Показател: Подобряване състоянието на съществуващия жилищен сграден фонд
	Бр. обновени жилища.
	47
	6

	2. Показател: Подобрена разгъната застроена площ в многофамилни жилищни сгради
	РЗП (кв. м.)
	364 876
	41 91


4. Отчет на разходите по програмата
	№
	2100.01.02 Бюджетна програма „Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението”  (в евро)
	Отчет

	І.
	Общо ведомствени разходи:
	337 290

	 
	   Персонал
	329 975

	 
	   Издръжка
	7 315

	 
	   Капиталови разходи
	0

	1
	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
	337 290

	 
	   Персонал
	329 975

	 
	   Издръжка
	7 315

	 
	   Капиталови разходи
	0

	2
	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 
	0

	ІІ.
	Администрирани разходни параграфи по бюджета 
	0

	 
	
	 

	ІІІ.
	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 
	595 756

	 
	НПВУ
	239 935

	 
	INSPIRenov
	58 756

	 
	Трансфери за саниране на сгради
	297 065

	 
	Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
	595 756

	 
	 
	 

	 
	Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
	337 290

	 
	 
	 

	 
	Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
	933 046

	 
	Численост на щатния персонал
	14

	 
	Численост на извънщатния персонал
	 


Общата стойност на реално извършените разходи на база извършени плащания за отчетния период ½ на 2026 г. с вкл. ДДС е както следва:
· По НПЕЕМЖС: няма извършени плащания. Общото налично салдо на разполагаеми неусвоени средства по сметката за чужди средства в БНБ възлиза на 9,8 млн. евро;
· По ПВУ: Общо разплатените средства към общините, водещи партньори за изпълнение на инвестицията за ½ на 2026 г. възлизат на 158,2 млн. евро 
· По сключените споразумения за трансфер: Общо разплатени средства към общините възлизат на 391 хил. евро.
5. Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности.
•	Забавяне приемането на нормативните актове, които трябва да подпомогнат постигането на целите;
•	Неосигуряване, в годишните закони за държавния бюджет, на необходимите средства, предвидени за изпълнение на програмата;
•	Неосигуряване на необходимия административен капацитет за управление на средствата по програмата.
•	Потенциални затруднения при кредитиране, финансиране и съфинансиране от страна на търговските дружества, при изпълнение на инвестиционни проекти, свързани с изграждането на ВиК инфраструктура по оперативните програми;
•	Скоростта, обхвата и методите, които ще бъдат приети и реализирани от страна на компетентните държавни органи и институции при провеждане на политиките в управлението на ТД от системата на МРРБ;
•	Законодателни промени на макро ниво и свързаните с това съществени изменения в стойността на разчетените икономически показатели, свързани с дейността на ТД през прогнозния период;
6. Отговорност за изпълнение на програмата  
Изпълнението на програмата се координира от министъра, ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, директора на дирекция „Жилищна политика“.

	3. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.01.03 „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“


1. Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели
Стратегически цели:
През отчетния период дейността на дирекцията „Държавна собственост и търговски дружества“, отговорна за изпълнението на програмата, е допринесла за:
· Усъвършенстване управлението и разпореждането с имоти - държавна собственост, съобразно конституционните и законоустановени принципи.
· Реализирането на правата и задълженията на министъра като представител на държавата - собственик на акции и дялове в търговските дружества от системата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството с над 50 % държавно участие в капитала и публичните предприятия, дъщерни на „Български ВиК холдинг“ ЕАД.
· Осигуряване на непрекъсваемост на предоставяните услуги от публичните предприятия на потребителите при необходимото качество, включително и от дружествата от сектор В и К, предоставящи услуги от висок обществен интерес при цени, обект на регулиране от държавен независим орган;
· Оптимизиране на производствено-техническото и финансово-икономическо състояние на публичните предприятия и недопускане на прекомерно висока междуфирмена задлъжнялост и третиране на дружествата като „предприятия в затруднето положение”;
· Своевременно внасяне в приход на държавния бюджет на отчисления от печалбата за държавата;
· Изпълнение на мерки и прилагане на процедури за обезпечаване на дейността и финансовата независимост и ликвидност на дружествата от отрасъл ВиК чрез одобряване на предложения за финансиране и кредитиране от „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София на инвестиционните потребности и оперативни нужди на В и К операторите;
· Осигуряване на предпоставки за изпълнение на инвестиционните програми на публичните предприятия, съгласно разчетите им в приетите за изпълнение бизнес програми и бизнес планове;
· Провеждане на конкурсни процедури за избор на органи за управление на публичните предприятия и сключване на договори за управление с лицата, номинирани и избрани от органа упражняващ правата на държавата в тях.
- Прилагане на мерки и процедури, осигуряващи спазване на трудовото законодателство, изпълнение на поетите от органите на управление задължения за прозрачно и ефективно управление на предприятията;
2. Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне	
През отчетния период 01.01.2026 г. – 30.06.2026 г., от страна на дирекция „Държавна собственост и търговски дружества“, са осъществени дейности свързани с изготвянето на проекти на Решения на Министерския съвет, касаещи имотите – държавна собственост, и в резултат на приетите от МС решения, са създадени възможности за:
- трайно задоволяване на обществени нужди от местно значение и реализиране на отделни проекти с обществена значимост;
- задоволяване административните нужди на различни ведомства и организации на бюджетна издръжка;
- изграждането на линейни обекти, което е  пряко свързано с осигуряването на съвременни модерни експлоатационни условия и подобряване стандарта на обслужване на вътрешния и международния трафик, и подобряване безопасността и сигурността на движението.
През същия период  са осъществени дейности и са издадени документи от страна на отдел „Търговски дружества“ към дирекция „Държавна собственост и търговски дружества“, който подпомага министъра на РРБ при изпълнение на правата и задълженията му в 38 броя търговски дружества от системата на МРРБ – публични предприятия, от които 28 броя са дружества от отрасъл ВиК, а останалите – от отрасли Строителство, Геозащита и Консултантска дейност и проектиране. От 28 броя ВиК оператори в 26 правата на държавата се упражнява от „Български ВиК холдинг“ ЕАД. Към момента две дружества ВиК оператори не са преминали в холдинга („ВиК – Йовковци“ ООД – В. Търново и „ВиК“ ООД - Русе).
Изготвени са 13 броя протоколи за одобрение от министъра на регионалното развитие и благоустройството на предложения от „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София за кредитиране/финансиране на дъщерни дружества ВиК – публични предприятия от системата на МРРБ чрез Холдинга и за промяна на условията по сключени вече договори за заем, на обща стойност 46 099 705 евро., с цел финансиране изпълнението на инвестиционни проекти, в т.ч. и проектите по ОПОС.
Издаден е протокол на министъра на регионалното развитие и благоустройството във връзка с РМС за даване на разрешение за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот, собственост на „Автомагистрали“ ЕАД, находящ се в гр. София, ж.к. „Надежда“.
Издадени са 9 броя протоколи за одобрение от министъра на РРБ за предоставяне на кредити от „Фонд ФЛАГ“ ЕАД, гр. София на 18 общини и три търговски дружества на обща стойност 114 117 602 евро.
Издаден е протокол за продължаване срока на ликвидацията и за избор на ликвидатор на „Универс“ ЕАД, гр. София, и сключен договор за възлагане на ликвидацията на дружеството.
Изготвени са 8 броя протоколи за изменение на устава/учредителния акт във връзка с превалутиране на капитала в съответствие със Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ) и за въвеждане на Системата за управление на корупционния риск в публичните предприятия.
Изготвени са 2 броя протоколи за изменение в уставите на „Автомагистрали“ ЕАД и „Български ВиК холдинг“ ЕАД във връзка с ЗВЕРБ и приемане на Система за управление на корупционния риск в публичните предприятия.
Изготвени са три броя протоколи за извършени промени в органите за управление и контрол на дружествата с принципал министърът на РРБ – „Проинвекс“ ЕООД, „Български ВиК холдинг“ ЕАД и „Автомагистрали“ ЕАД, както и  протокол за промяна на системата на управление „Български ВиК холдинг“ ЕАД – от двустепенна в едностепенна, избор на нов съвет на директорите и определяне на възнагражденията им.
Издадени са три броя заповеди на министъра на РРБ за упълномощаване на представители на държавата за участие в общите събрания на съдружниците на „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново и „ВиК“ ООД, гр. Русе – годишни ОСС.
Изготвен протокол от работна група за приемане на оценките на изпълнението на бизнес програмите за 2025 г. на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново и на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе.
Разработени са вътрешни правила за разработване, одобряване, актуализиране и отчитане на бизнес програмите на търговските дружества от системата на МРРБ;
Осъществена кореспонденция с търговските дружества – публични предприятия от системата на МРРБ (в т.ч. и дъщерните на „Български ВиК холдинг“ ЕАД) и изготвено писмо до АППК относно бизнес програмите на всяко дружество поотделно за 2025 г. по приложени образци на таблици.
Подготвени/процедирани/ оказано съдействие при подготовката на тридесет и осем проекти на отговори на въпроси и питания от народни представители, касаещи дейността на публичните предприятия.
Обработена е и е предоставена информация и документация на Сметната палата във връзка с възложен на 17.09.2025 г. одит на дейността на министъра на РРБ по упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала за периода 01.01.2023 г. до 31.12.2024 г.
Оказано съдействие относно образувано дело от Европейската комисия срещу Република България пред съда на ЕС за нарушения по Директива 91/271/ЕИО с ответник МОСВ (изискана информация от ВиК операторите - Русе, Йовковци и БВиКХ ЕАД, обобщена и включена при изготвянето на позиция на Република България).
3. Отчет на „Български ВиК холдинг“ ЕАД
През първото шестмесечие на 2026 г. са извършени дейности по финансиране на дъщерните дружества, във връзка с изпълняваните от тях инвестиционни и инфраструктурни проекти и подпомагане на оперативната дейност. В допълнение, Холдингът извършва координация и съдействие по изпълнение на важни за развитието и представянето на дружествата проекти и инициативи, в т.ч. такива, изпълнявани по Европейски структурни и инвестиционни фондове, Финансови механизми, Международни спогодби, Национални и международни фондове, други програми или инициативи; оказва методическа и експертна помощ на дъщерните дружества и на заинтересовани страни по въпроси и теми, свързани с функционирането и управлението на предприятията.
Финансовото подпомагане на дъщерните дружества е основно направление в предмета на дейност на Холдинга. Усилията на ръководството и служителите на Дружеството са насочени към успешното изпълнение на инфраструктурните проекти на дъщерните дружества финансирани по Програма „Околна среда 2021 – 2027 г., както и стабилизиране на финансовото състояние на дружествата в затруднено положение.  
Основните цели, свързани с изпълнените дейности са:
1. целевото финансиране на проекти на дъщерни дружества допринася за подобряване на ключови елементи от ВиК инфраструктурата и подобряване на качеството на услугите и постигане на качество на питейната вода в съответствие с европейските и национални нормативни изисквания и др.
2. финансирането на дъщерни дружества с цел финансовото им стабилизиране обезпечава непрекъснатост на водоснабдяването и предоставянето на качествени ВиК услуги.
Предоставяното от Холдинга финансиране на дъщерни дружества се реализира при спазване на всички нормативно определени нива на одобрение, съгласно Закона за публичните предприятия, Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, Устава на Холдинга, както и на утвърдените вътрешни Правила за разглеждане на исканията за финансиране на дъщерни дружества  на „Български ВиК холдинг“ ЕАД.
През отчетния период „Български ВиК холдинг“ ЕАД е отпуснал финансови средства на дъщерните ВиК оператори (усвояване по сключени договори за заем) във връзка с изпълнението на инвестиционни проекти и с цел оздравяване и финансово стабилизиране на дружествата и обезпечаване на непрекъснатост на водоснабдяването и предоставянето на качествени ВиК услуги. Общата стойност за първо шестмесечие на 2026 г. на предоставени средства на дъщерните дружества за инвестиции в инфраструктурни обекти и за погасяване на задължения е в размер на 25 133 хил. евро.
През първо шестмесечие на 2026 г. продължава текущото изпълнение на вече стартиралите по ОПОС 2014-2020 г. проекти на 7 /седем/ ВиК оператора в т. нар. Фаза 2 с финансиране по Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г. (ПОС 2021 – 2027). Това са проектите на ВиК операторите на територията на област Бургас, Варна, Видин, Пловдив, Перник, Сливен и Шумен съответно. 
Във връзка с процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG16FFPR002-1.002 „Изграждане на ВиК инфраструктура на 7 ВиК оператори“, приоритет 1 „Води“ на Програма „Околна среда 2021-2027 г.“ (ПОС 2021-2027), на 10.02.2025 г. се подписаха 7 /седем/ договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, съгласно които през програмния период ще се изпълнят инвестиции в следните консолидирани райони: Велико Търново, Габрово, Плевен, Софийска област, Търговище, Хасково и Добрич. Директни бенефициенти по програмата са шест дъщерни дружества на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, съгласно сключените договори за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги – „ВиК“ ООД, гр. Габрово, „ВиК - Добрич“ АД, „ВиК“ ЕООД, гр. Плевен, „ВиК“ ЕООД, София, „ВиК“ ООД, Търговище и „ВиК“ ЕООД, Хасково. 
„Български ВиК холдинг“ ЕАД продължава текущото проследяване на изпълнението на проектите. Дейностите на този етап са насочени към проследяване на процесите по подготовка и провеждане на процедурите за провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнител на дейностите по проектите, с оглед спазване на приложимата нормативна уредба, изискванията на ПОС 2021 – 2027 г. и условията на сключените договори за безвъзмездна финансова помощ.
През отчетния период продължи процесът по провеждане на процедури за избор на изпълнители за дефинираните мерки (проектиране/ строителство/ инженеринг на ВиК обекти) и дейности (строителен надзор/ управление/ екологични, устройствени и др. процедури) в рамките на одобрените проектни предложения на ВиК операторите. Паралелно с това ВиК операторите са в процес на избор на финансиране (чрез дългосрочни инвестиционни и/или краткосрочни заеми) за осигуряване на собствения принос (съфинансиране) и оборотни средства за разплащане изпълнението на проектите. Стартира и текущо изпълнение на дейностите, за които има избрани изпълнители и подписани договори.
С Решение за изпълнение С(2026) 1651 от 9 март 2026 г. Европейската комисия одобри изменението на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. Установен е нов приоритет 7 „Устойчивост на водите“, към който се прехвърля процедурата  за финансиране на дейностите по изграждане/ доизграждане/ реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, включително и ПСОВ за 10-те агломерации между 5 000 и 10 000 екв. ж. на територията на 7 дъщерни дружества на „Български ВиК холдинг“ ЕАД. 
Това са проектите на ВиК операторите, обслужващи територията на област Стара Загора (за агломерация Павел баня и агломерация Гълъбово съответно), Добрич (за агломерация Генерал Тошево), Пловдив (за агломерация Съединение и агломерация Рогош-Скутаре съответно), Сливен (за агломерация Котел), Кърджали (за агломерация Крумовград), Смолян (за агломерация Девин) и Варна (за агломерация Девня и агломерация Долни чифлик съответно). Процедурата предвижда изграждане, доизграждане и реконструкция на ВиК мрежи и ПСОВ.   
През отчетния период „Български ВиК холдинг“ ЕАД продължава да оказва съдействие на ВиК дружествата, бенефициенти по програмата, във връзка с успешната оценка на подадените проектни предложения, и с цел последващо успешно изпълнение на дейностите – през отчетния период 4 ВиК дружества – „ВиК - Варна“ ООД, гр. Варна, „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, „ВиК“ ЕООД, гр. Смолян и „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора, подписаха административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на ПОС 2021-2027 г.
Към настоящия момент са проведени обществените поръчки и са избрани изпълнители за основните дейности (проектиране/ строителство/ инженеринг на ВиК обекти/ упражняване на НСН), с изключение на дейностите за управление и публичност на проектите. По отношение на изпълнението на проектите по Програма „Околна среда“2021 – 2027 г. „Български ВиК холдинг“ ЕАД продължава да следи ежемесечно напредъка на дейностите – физическото и финансово изпълнение на договорите с изпълнители и цялостното изпълнение на Административните договори за БФП с УО на ПОС.
4. Отчет на показателите за изпълнение на програмата 
	2100.01.03 Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“

	Показателите за полза/ефект
	Мерна единица
	Целева стойност 
	Отчет 

	1. Проекти на актове на Министерския съвет за промяна в характера на собствеността на имоти - държавна собственост, за безвъзмездното им предоставяне за управление, за безвъзмездното им прехвърляне в собственост, за учредяване на право на ползване върху тях, за учредяване на ограничени вещни права върху имоти – публична държавна собственост, проекти на актове на МС за изменение и допълнение на актове на МС, и проекти на актове на МС, по които МРРБ е съвносител
	брой
	75
	54

	2. Проекти на решения на Министерския съвет за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди, за изграждането на национални обекти
	брой
	3
	6

	3. Актове на министъра на регионалното развитие и благоустройството за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди
	брой
	2
	1

	4. Заповеди за отписване, респ. откази за отписване от актовите книги за имотите - държавна собственост, на имоти - публична държавна собст6веност, свързани с държавната тайна или със сигурността и отбраната на страната, които са съставени неправилно или чието основание за актуване е отпаднало
	брой
	3
	2

	5. Съставени актове за изключителна държавна собственост, в т.ч. актове за поправка на АИДС
	брой
	15
	6

	6. Даване на указания по прилагането на нормативните актове, свързани с имотите – държавна собственост в т.ч. изразяване на становища по искания, заявления и жалби на ведомства, общини, физически и юридически лица, свързани с имотите - държавна собственост, и съответното им изпращане на компетентния да се произнесе по искането държавен орган, както и изходящи писма, с които са изискани допълнителни документи и становища от заинтересованите ведомства, необходими за надлежното комплектоване и последващо процедиране на образуваните в министерството преписки по държавната собственост.
	брой
	120
	58

	7. Общ брой на ТД, в т. ч. ТД с над 50 % държавно участие (ДУ), пряко и непряко контролирани публични предприятия
	брой
	43/39
	43/39

	8. Брой на публичните предприятия, формиращи балансова печалба/загуба
	брой
	35/3
	-

	9. Преобразувани/преструктурирани публични предприятия по смисъла на закон/ 
	брой
	1
	0

	10. Прекратени с ликвидация или несъстоятелност ТД
	брой
	1
	0

	11. Заличени от Търговския регистър ТД
	брой
	1
	0

	12. Протоколи за приемане на годишни финансови отчети /заповеди-пълномощни, издадени в съответствие с ТЗ при упражняване правата на държавата чрец Министъра на РРБ в ТД с над 50% държавно участие
	брой
	1/7
	2/2

	13. Заповед за стартиране на подготвителни действия за предоставяне на концесии
	брой
	1
	0


* Участие в заседания на НЕСУТРП при МРРБ за разглеждане на проекти за одобряване на подробен устройствен план (ПУП), респ. парцеларен план (ПП) за различни обекти – 6 броя заседания;
* Участие в междуведомствени работни групи, назначени със заповед на министър – председателя на Република България или ресорен министър – 3 броя заседания;
Следва да се има предвид, че отчетните данни са към 30.06.2026 г., а посочените целеви стойности са формирани от очакваните резултати към 31.12.2026 г.
Извършените дейности са създали необходимите предпоставки и условия за ефективно функциониране и добро управление на търговските дружества с над 50 % държавно участие в капитала от системата на МРРБ. Спазени са изискванията на действащата нормативна уредба, като предприетите мерки и предложения, свързани с компетенциите на министъра на РРБ при упражняване правата на държавата в дружествата с над 50 % държавно участие са осигурили вземането на своевременни управленски решения, допринасящи за изпълнението на политиката на държавата и заложените за изпълнение цели от публичните предприятия.
5.Отчет на разходите по програмата
	№
	2100.01.03 Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“ (в евро)
	Отчет

	І.
	Общо ведомствени разходи:
	562 514

	 
	   Персонал
	558 541

	 
	   Издръжка
	3 973

	 
	   Капиталови разходи
	0

	1
	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
	562 514

	 
	   Персонал
	558 541

	 
	   Издръжка
	3 973

	 
	   Капиталови разходи
	 

	2
	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 
	0

	ІІ.
	Администрирани разходни параграфи по бюджета 
	0

	 
	
	 

	ІІІ.
	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 
	0

	 
	
	 

	 
	Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
	0

	 
	 
	 

	 
	Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
	562 514

	 
	 
	 

	 
	Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
	562 514

	 
	Численост на щатния персонал
	26

	 
	Численост на извънщатния персонал
	 


6. Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности.
•	Забавяне приемането на нормативните актове, които трябва да подпомогнат постигането на целите;
•	Неосигуряване, в годишните закони за държавния бюджет, на необходимите средства, предвидени за изпълнение на програмата;
•	Неосигуряване на необходимия административен капацитет за управление на средствата по програмата.
•	Потенциални затруднения при кредитиране, финансиране и съфинансиране от страна на търговските дружества, при изпълнение на инвестиционни проекти, свързани с изграждането на ВиК инфраструктура по оперативните програми;
•	Скоростта, обхвата и методите, които ще бъдат приети и реализирани от страна на компетентните държавни органи и институции при провеждане на политиките в управлението на ТД от системата на МРРБ;
•	Законодателни промени на макро ниво и свързаните с това съществени изменения в стойността на разчетените икономически показатели, свързани с дейността на ТД през прогнозния период;
7. Отговорност за изпълнението на програмата е на министъра, ресорния заместник-министър, директора на дирекция “Държавна собственост и търговски дружества”.
	4. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.02.01 „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“.


Развитието на пътната инфраструктура на Република България като цяло е базисна предпоставка за интегрирането й в общоевропейската пътна мрежа, ускоряване на регионалното сближаване, устойчиво развитие на икономиката и подобряване на екологичната обстановка в страната. Интегрирането на пътната транспортна мрежа на Република България в общоевропейската се осъществява в съответствие с общата политика на ЕС за развитие на Tрансевропейската мрежа в транспортния сектор (ТЕN-Т). Тази политика е насочена към интегриране в европейското пространство и намаляване изолацията на периферните райони чрез развитие на пътна инфраструктура. Устойчивостта на резултатите се гарантира от качеството на строителните работи, планирани и приложени по такъв начин, че да се запазят инвестициите и в същото време да се намалят общите разходи за рехабилитация, поддръжка и експлоатация на инфраструктурата.
Програмата е насочена и към осигуряване на съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност на територията на Република България, както и оказване на съдействие на общините за постигане на устойчива и достъпна общинска пътна мрежа, и осигуряване на актуална информация за общинската пътна мрежа.
1. Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели
· Поддържане и развитие на републиканската пътна инфраструктура в съответствие със съвременните изисквания на автомобилния транспорт чрез изграждане на националната мрежа от магистрали и скоростни пътища, свързването й с европейските транспортни коридори, модернизация и обновяване на републиканската пътна мрежа и осигуряване на добро експлоатационно състояние и ниво на безопасност на съществуващата пътна мрежа;
· Осигуряване на високо ниво на транспортна достъпност и мобилност за територията на Република България, обвързано с ефективно проектиране, изграждане, управление, поддържане и ремонт на пътните инфраструктурни проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз;
· Осигури високо ниво на транспортната достъпност на територията на Република България, оказване на съдействие на общините за постигане на устойчива и достъпна общинска пътна мрежа, както и осигуряване на актуална информация за общинската пътна мрежа.
2. Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне	
Предоставяните чрез програмата продукти и услуги са насочени към всички стопански субекти и граждани, ползватели на републиканската пътна мрежа, както национални, така и чуждестранни.  
По програма “Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура” се предоставят 19 броя услуги, вписани в Административния регистър: 
Услуга № 647 Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона
За дейности от специалното ползване на пътищата без разрешение се забранява в обхвата на пътя и обслужващите зони изграждането на нови и реконструкцията на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения на техническата инфраструктура. На основание на Закон за пътищата - чл. 18, ал. 1, във връзка с; чл. 26, ал. 2, т. 1, б. г и Наредба за специално ползване на пътищата - чл. 18; чл. 19.
Услуга № 840 Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез изграждане на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях в обхвата на пътя и в обслужващите зони
За дейности от специалното ползване на пътищата без разрешение се забранява в обхвата на пътя и обслужващите зони изграждането на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях. На основание на Закон за пътищата - чл. 18, ал. 1, във връзка с; чл. 26, ал. 2, т. 2, б. а и Наредба за специално ползване на пътищата - чл. 8.
Услуга № 979 Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона
За дейности от специалното ползване на пътищата без разрешение се забранява в обхвата на пътя и обслужващите зони експлоатацията на подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения на техническата инфраструктура. На основание на Закон за пътищата - чл. 18, ал. 1, във връзка с; чл. 26, ал. 2, т. 1, б. д; Нардба за специално ползване на пътищата - чл. 22а.
Услуга № 1504 Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез изграждане на рекламни съоръжения
За дейности от специалното ползване на пътищата без разрешение се забранява в обхвата на пътя и в обслужващите зони изграждането на рекламни съоръжения. На основание на Закон за пътищата - чл. 18, ал. 1, във връзка с; чл. 26, ал. 2, т. 1, б. б и Наредба за специално ползване на пътищата - чл. 13.
Услуга №1505 Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламни съоръжения
За дейности от специалното ползване на пътищата без разрешение се забранява в обхвата на пътя и в обслужващите зони експлоатацията на рекламни съоръжения. На основание на Закон за пътищата - чл. 18, ал. 1, във връзка с; чл. 26, ал. 2, т. 1, б. в и Наредба за специално ползване на пътищата - чл. 16.
Услуга № 1887 Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез временното ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя.
За дейности от специалното ползване на пътищата без разрешение се забранява временното ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя. На основание на Закон за пътищата - чл. 18, ал. 1, във връзка с; чл. 26, ал. 2, т. 1, б. е и Наредба за специално ползване на пътищата - чл. 23; чл. 24.
Услуга № 1958 Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях в обхвата на пътя и в обслужващите зони
За дейности от специалното ползване на пътищата без разрешение се забранява в обхвата на пътя и обслужващите зони експлоатацията на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях. На основание на Закон за пътищата - чл. 18, ал. 1, във връзка с; чл. 26, ал. 2, т. 2, б. б и Наредба за специално ползване на пътищата - чл. 11; чл. 11а.
Услуга № 2238 Издаване на разрешителни за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства /ГТПС/
Издаване на разрешителни за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства /ГТПС/. На основание на Закон за пътищата - чл. 26.
Услуга № 3138 Заплащане на такса за изминато разстояние – тол такса чрез обработване на декларирани тол данни за всяко пътно превозно средство предназначено за превоз на пътници с повече от 8 места за сядане, без мястото на водача и пътно превозно средство предназначено за превоз на товари с две и повече оси, което има обща технически допустима маса, в състав с ремарке над 3,5 т., което ползва платената пътна мрежа
Заплащането на ТОЛ таксата дава право на едно пътно превозно средство предназначено за превоз на пътници с повече от 8 места за сядане, без мястото на водача или пътно превозно средство предназначено за превоз на товари с две и повече оси, което има обща технически допустима маса, в състав с ремарке над 3,5 т. да измине разстояние между две точки от съответния път или пътен участък, като изминатото разстояние се изчислява въз основа на сбора на отделните тол сегменти, в които съответното пътно превозно средство е навлязло, а дължимите такси се определят въз основа на сбора на изчислените за съответните тол сегменти такси; таксата за изминато разстояние се определя в зависимост от техническите характеристики на пътя или пътния участък, от изминатото разстояние, от категорията на пътното превозно средство, броя на осите и от екологичните му характеристики и се определя за всеки отделен път или пътен участък.
На основание на Закон за пътищата - чл. 10, ал. 1, т. 2 и Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние - чл. 8, ал. 3, във връзка с чл.10, ал.2 и ал.3.
Услуга № 3139 Заплащане на такса за изминато разстояние – тол такса чрез закупуване на маршрутна карта
Издаването на маршрутна карта е предплатена услуга за заплащане на тол такса за деклариран предварително заявен маршрут. Маршрутната карта позволява на едно пътно превозно средство, предназначено за превоз на пътници с повече от 8 места за сядане, без мястото на водача или пътно превозно средство предназначено за превоз на товари с две и повече оси, което има обща технически допустима маса, в състав с ремарке над 3,5 т. да премине еднократно разстояние в обхвата на платената пътна мрежа от начална до крайна точка, с допълнителни, предварително посочени междинни точки, които не могат да са повече от четири. На основание на Закон за пътищата - чл. 10, ал. 1, т. 2, във връзка с чл.10б, ал.4 и Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние - чл. 16, връзка с чл.8, ал.3.
Услуга № 3140 Заплащане на такса за ползване на платената пътна мрежа на база време - винетна такса за пътни превозни средства с обща техническа допустима максимална маса до или равна на 3,5 тона
Винетните такси предоставят право на едно пътно превозно средство, с обща техническа допустима максимална маса до или равна на 3,5 тона да ползва за определен срок платената пътна мрежа. На основание на Закон за пътищата - чл. 10, ал. 1, т. 1 и Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние - чл. 4.
Услуга № 3141 Възстановяване на суми на собственици/ползватели на пътни превозни средства над 3, 5 тона, използващи като единствен източник алтернативно гориво
За ползване на платената пътна инфраструктура от пътни превозни средства над 3,5 т, използващи като единствен източник алтернативно гориво, се заплаща такса за изминато разстояние – тол такса, в размер от 50 на сто от стойността, определена за съответния вид пътно превозно средство за категория ЕВРО VI, EEV. На основание на Закон за пътищата - чл. 10, ал. 1, т. 2 и Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа - чл. 27, ал. 2.
Услуга № 3142 Прехвърляне на електронна винетка при смяна на регистрационен номер
При промяна в регистрационния номер на пътно превозно средство, за което е издадена електронна винетка, същата запазва валидността си след като собственикът или ползвателят заяви тази промяна в централното управление или в областните управления на Агенция "Пътна инфраструктура" или по електронен път. Съответните длъжностни лица отразяват новите данни относно регистрационния номер на пътното превозно средство в електронната система за издадените електронни винетки. На основание на Закон за пътищата - чл. 10а, ал. 6 и Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние - чл. 5, ал. 4.
Услуга № 3143 Прекратяване валидността на безплатна годишна електронна винетка на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст при прехвърляне на собствеността върху пътното превозно средство, за което е издадена
Електронната винетка, издадена на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст не следва пътното превозно средство в случай на прехвърляне на собствеността върху него, като загубва валидност от деня на прехвърлянето. Прехвърлителят е длъжен да уведоми Агенция „Пътна инфраструктура" за извършеното прехвърляне незабавно, но не по-късно от три работни дни, като в противен случай няма право да му бъде издадена нова безплатна електронна винетка до изтичането на първоначалната валидност на издадената във връзка с прехвърленото пътно превозно средство. На основание на Закон за пътищата - чл. 10в, ал. 3 и Наредба № Н-19 от 2.12.2008 г. за условията и реда за освобождаване от заплащане на винетни такси при ползване на платената пътна мрежа на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст (Загл. доп. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г., бр. 56 от 2011 г., в сила от 22.07.2011 г., бр. 108 от 2018 г., - чл. 1, ал. 2.
Услуга № 3147 Регистриране на Национален доставчик на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние
Търговци, регистрирани в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз се вписват в Регистър на Националните доставчици на услуги за електронно събиране на такса за изминато разстояние, в случай че отговарят на следните изисквания:
1. притежават валиден сертификат съгласно БДС EN ISO 9001 или негов еквивалент;
2.притежават техническо оборудване, отговарящо на съответните изисквания, необходими за целите на тол таксуването в съответните области на пътни такси на Агенция "Пътна инфраструктура",
3. притежават компетентност при предоставянето на услуги за електронно събиране на такса за изминато разстояние или в други свързани области;
4. имат необходимата финансова стабилност;
5. разполагат с план за управление на риска, който подлежи на проверка поне веднъж на всеки две години;
6. имат добра репутация.
Търговци, вписани в Регистъра, могат да извършват дейност като национален доставчик на услуга по електронно събиране на такси за изминато разстояние.
На основание на Закон за пътищата - чл. 10и, във връзка с чл.10з, ал. 3, т. 1 и т. 3 – 6 и Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние - чл. 30.
Услуга № 3148 Издаване на безплатна годишна електронна винетка на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст
Лице с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане се освобождава от заплащане на винетна такса за един лек автомобил-негова собственост или съпружеска имуществена общност, с обем на двигателя до 2000 куб. см и мощност до 117,64 kW (160 к.с.).
На основание на Закон за пътищата - чл. 10в и Наредба № Н-19 от 2.12.2008 г. за условията и реда за освобождаване от заплащане на винетни такси при ползване на платената пътна мрежа на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст (Загл. доп. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г., бр. 56 от 2011 г., в сила от 22.07.2011 г., бр. 108 от 2018 г., - чл. 3, ал. 4.
Услуга № 3149 Регистриране на Доставчик на Европейска услуга за електронно събиране на такси (ЕУЕСТ)
Търговци, регистрирани в Република България, се вписват в Национален електронен регистър на доставчиците на ЕУЕСТ, в случай че отговарят на следните изисквания:
1. притежават валиден сертификат съгласно БДС EN ISO 9001 или негов еквивалент;
2. притежават техническо оборудване и ЕО декларация или сертификат, който удостоверява съответствието на съставните елементи на оперативната съвместимост съгласно посоченото в приложение IV, точка 1 от Решение 2009/750/ЕО на Комисията от 6 октомври 2009 г. за определяне на Европейската услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние и нейните технически елементи (ОВ, L 268/11 от 13 октомври 2009 г.);
3. притежават компетентност при предоставянето на услуги за електронно събиране на такса за изминато разстояние или в други свързани области;
4. имат необходимата финансова стабилност;
5. разполагат с план за управление на риска, който подлежи на проверка поне веднъж на всеки две години;
6. имат добра репутация.
Търговците, вписани в Регистъра могат да извършват дейност като доставчици на Европейска услуга за електронно събиране на пътни такси.
На основание на Закон за пътищата - чл. 10з, ал. 3 и Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние - чл. 22, във връзка с чл. 23-27.
Услуга № 3150 Регистриране на доставчик на декларирани данни в публично оповестен списък
Доставчик на декларирани данни е лице, което събира и предоставя на доставчик на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние - национален доставчик на услуги или Доставчик на ЕУЕСТ, данни относно географското позициониране и изминатото разстояние от пътни превозни средства на потребители, с които същият е сключил договор.
В публично оповестен списък, се вписва като доставчик на декларирани данни търговец, който отговаря на следните изисквания:
1. притежава валиден сертификат съгласно БДС EN ISO 9001 или еквивалентен документ;
2. разполага с:
• техническо оборудване, необходимо за събиране и предоставяне на данни относно географското позициониране и изминатите участъци от платената пътна мрежа;
• специализиран персонал с опит и с необходимата квалификация, чрез които може непрекъснато да изпълнява изискванията на лицето, събиращо пътни такси;
3. има добра репутация.
Вписването в списъка дава право на Доставчика на декларирани данни да сключи договор с доставчик на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние
На основание на Закон за пътищата - чл. 10к и Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние - чл. 32, и чл.33.
Услуга № 3216 Промяна на допусната техническа грешка при деклариране на данни относно регистрационния номер на пътното превозно средство, включително на държавата, в която е регистрирано, или неговата категория.
Когато при издаване на електронна винетка е допусната техническа грешка при деклариране на регистрационния номер на пътното превозно средство, включително на държавата, в която е регистрирано, или на неговата категория, може да бъде извършена корекция от съответните длъжностни лица, ако след заявление за промяна на грешно декларирани данни от собственика или ползвателя, безспорно се установи, че в Република България не съществува регистрирано пътно превозно средство с идентичен на първоначално декларираните във винетката регистрационен номер, държава на регистрация или категория. Промяната в данните на електронната винетка има действие от момента на извършване на корекцията и има срок на валидност до изтичането на срока на валидност на първоначално издадената. На основание на Закон за пътищата - чл. 10а, ал. 3б.
· Продукт/услуга: Нормативна и приложна дейност в областта на пътното дело, Актуализиране на списъка на общинските пътища в Република България 
Дейностите включват разглеждане на предложения от общинските администрации за включване на нови пътни трасета в списъка на общинските пътища или изменение на съществуващи, както и подготовка на съответната документация за включването/изменението им в списъка на общинските пътища с решение от Министерския съвет по реда на чл. 3, ал. 4 от Закона за пътищата. През отчетния период са разгледани документации за изменение и допълване на списъка с пътни трасета на територията на общините Крумовград, Трън, Велинград, Несебър, Поморие, Черноочене и Троян. С Решение № 352/26.01.2026 г. е изменен и допълнен списъка на общинските пътища на територията на община Белица, както е променена и собствеността от публична общинска в публична държавната част от общински път на територията на община Белица и Разлог. С Решения № 143/06.02.2026 г и № 144/09.02.2026 г. е променена собствеността на участъци от републиканската и общинската пътни мрежи съответно от публична държавна в публична общинска и обратно на територията на общини Троян, Луковит, Разлог и Белица, както е и изменен и допълнен списъка на общинските и републиканските пътища. Дейността е с постоянен характер, поради постоянно постъпващи предложения от общинските администрации.
· Продукт/услуга: Инфраструктурни проекти 
Дирекция „ВиКБД“ с нужната ангажираност, според своите компетенции и финансов ресурс, изпълнява програмата в посока подпомагане на общинските администрации за подобряване на общинската пътна мрежа. 
Продължава отчитането на пътни обекти чрез сключените споразумения за трансфер на средства/допълнителни споразумения с общинските администрации, одобрени с Решение № 711/30.09.2022 г. на Министерския съвет, изменено и допълнено с Решение № 1039/21.12.2022 г. на Министерския съвет, като част от тях са приключили в рамките на разглеждания период. 
Продължава изпълнението на сключени през предходни години споразумения за трансфери за обекти за възстановяване на общински пътища на териториите на общините Велинград, Марица, Априлци, Белица и Угърчин. 
· Продукт/услуга: Създаване и поддържане на база данни за състоянието на общинските пътища и съоръженията към тях
През  отчетния период продължава започнатата, на предходен етап, инициатива от МРРБ за създаване и актуализиране на обща база данни за техникоексплоатационното състояние на общинските пътища в страната и съоръженията към тях, по общини и категории пътища.  
3.  Отчет на показателите за изпълнение на програмата 
	2100.02.01 Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътната инфраструктура

	Показатели за изпълнение
	 Мерна единица
	Целева стойност
	Отчет

	Пътни отсечки от общинската пътна мрежа, включени/изменени в списъка на общинските пътища
	Брой
	1
	3

	Извършен основен ремонт и/или реконструкция на  пътен обект[footnoteRef:7] [7:  Целевата стойност на показател „Завършен благоустройствен пътен обект/подобрена жизнена среда“ се отчита на база издадено Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация и на база осигурени бюджетни средства на годишна основа, като изцяло показателя ще бъде отчетен с издадено Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация на обектите.
] 

	Брой
	0
	2

	Средна гъстота на Републиканската пътна мрежа /РПМ/
	Км/1 000 км2
	179.95
	179,95

	Обща дължина на магистрална, високоскоростна пътна мрежа и пътни връзки
	Км.
	64.851
	0

	Въведени в експлоатация рехабилитирани пътни участъци
	Км.
	213.668
	2.43

	Конструктивни качества на пътни настилки
	Обследвани км.
	270
	14.830

	Качество на строително- ремонтните работи и вложените материали
	Брой обследвани показатели
	3 150
	
1 343

	Интензивност на автомобилното движение;
	Обследвани км.
	1 710
	676

	Повърхностни качества на пътни настилки и съоръжения;
	Брой съоръжения
	81
	32

	
	Обследвани км.
	2 700
	7 506

	Подготвени предложения на нормативни  актове, свързани с дейността “Разработване и управление режимите на ползване на републиканската пътна мрежа и събиране на дължимите за това такси”
	Брой
	1
	
0

	Укрепване на свлачища
	Брой
	15
	4

	Изготвени идейни и технически проекти за обекти от РПМ – за основен ремонт и ново строителство, в т.ч. и комплексни доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите
	

Брой
	33
	14

	Съставени АУАН и издадени електронни фишове
	Бр.
	17 000
	Издадени НП – 4 941
Издадени ЕФ – 109 741

	Платени компенсаторни такси преди съставяне на АУАН/фиш
	Бр
	69 000
	119 445

	13. Изготвени идейни и технически проекти за обекти от РПМ - за основен ремонт и ново строителство, в т.ч. и комплексни доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите
	брой
	12-КДОС
12-ТП
	
7-КДОС
4-ТП

	
	
	
	

	
	
	
	


	
Кратко описание на показателите за изпълнение
· Показател: „Пътни отсечки от общинската пътна мрежа, включени/изменени в списъка на общинските пътища” отразява броят на пътните трасета, които са одобрени за включване и/или изменение в списъка на общинските пътища, и са приети с решение/я на Министерския съвет;
· Показателят: „Извършен основен ремонт  и/или реконструкция на пътен обект“ е на база издадени разрешения за ползване на обект;
· Показател: „Конструктивни качества на пътни настилки”, „Интензивност на автомобилно движение”, „Качество на строително-ремонтните работи и вложените материали” са количествени и касаят вида на извършените строителни дейности  на  съответните обекти;
· Показател: „Въведени в експлоатация пътни участъци” – отразява броя на  въведени в експлоатация участъци от автомагистрали и пътища I, II и III клас от републиканската пътна мрежа;
· Показател: „Укрепване на свлачища“ – отразява броя на укрепените обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явления /свлачища/.
Ползите могат да се групират в следните направления:
· Интегриране на националната пътна мрежа с европейската транспортна  инфраструктура;
· Осигуряване на дългосрочен финансов източник за реализиране на изграждането и поддържането на пътната инфраструктура върху цялата територия на страната;   
· Осигуряване на актуална нормативна база в областта на пътното дело;
· Постигане на устойчиво подобряване на качеството на жизнената среда за по-голям брой жители;
· Качествено транспортно обслужване по регионални и местни пътища;
Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение 
Целевите стойности на показателите са обобщени от техническите и работни проекти на обектите администрирани от АПИ, Разрешения за ползване на обекти, въведени в експлоатация, стратегии, доклади, публични събития, форуми и  информационни кампании.
Предложения на общинските администрации, техническите и работни проекти, както и отчетна техническа и финансова документация, свързана с изпълнението на обектите.
Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности
Като външни фактори, определящи процесите на изпълнение на програмата могат да се посочат, както общите стопанско-икономически процеси на развитие и изпълнението на междудържавните споразумения със съседни страни, касаещи пътна инфраструктура, така и разумното целево финансово подсигуряване на заложените цели, качеството на вложените материали, развитието потенциала на пътно-строителните фирми, наличието на достатъчно и добре подготвени специалисти в сектора.
При показател „Извършен основен ремонт и/или реконструкция на  пътен обект“ има не пълно постигане на целевата стойност, предвид възникнали непредвидени обстоятелства, които не са били известни към момента на предвиждането им на втория етап от Средносросрочна бюджетна прогноза 2024-2026 г. 
4. Отчет на разходите по програмата
	№
	2100.02.01 Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура” 
(в евро)
	Отчет

	І.
	Общо ведомствени разходи:
	57 566 266

	 
	   Персонал
	22 752 733

	 
	   Издръжка
	32 494 129

	 
	   Капиталови разходи
	2 319 404

	1
	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
	57 566 266

	 
	Персонал
	22 752 733

	 
	 Издръжка
	32 494 129

	 
	Капиталови разходи
	2 319 404

	2
	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 
	0

	ІІ.
	Администрирани разходни параграфи по бюджета 
	340 309 512

	 
	Текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа
	253 671 766

	 
	Изграждане и основен ремонт на републиканска пътна мрежа
	84 316 933

	 
	Ограничено вещно право (преминаване, прокарване) на теренно ползване (сервитутни права)
	84 056

	 
	Обезщетения на собственици на земя за дейности по републиканската пътна мрежа
	-56 624

	 
	Лихви по вътрешни и външни заеми
	2 293 381

	ІІІ.
	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 
	6 771 187

	 
	Оперативна програма "Развитие на регионите" 2021-2027
	109 141

	 
	Оперативна програма "Околна среда 2021-2027 г."
	122 399

	 
	Програма за Транспортна свързаност 2021-2027
	2 064 182

	 
	НПВУ
	788 496

	 
	Програми за трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество
	3 686 969

	 
	Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
	347 080 699

	 
	 
	 

	 
	Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
	397 875 778

	 
	 
	 

	 
	Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
	404 646 965

	 
	Численост на щатния персонал
	2 125

	 
	Численост на извънщатния персонал
	 


 Проекти, изпълнявани от Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ)
Разходите за ведомствена издръжка към 30.06.2026 г. на АПИ са в размер на 55 246 862  евро.
За отчетния период са извършени 5 броя одити по пътна безопасност, 2 броя оценки на въздействието върху пътната безопасност, 1 брой инспекция по пътна безопасност, 2 броя Обследване на технически характеристики на участъци от републиканската пътна мрежа в България за установяване на експлоатационни качества и показатели за пътната безопасност и 1 брой извършване на многокомпонентен анализ за осъществимост, включително чрез промяна на предназначението на аварийни площадки за контрол по републиканската пътна мрежа, произтичащи от приемането на Република България в Шенгенското пространство  на обща стойност 326 539 €.
Администрираните разходи за „Текущ ремонт на пътища” са в размер на 253 671 766 евро, като от тях 214 897 742,06 € с ДДС за поддържане на РПМ, 7 386 200,33 € с ДДС за производство, доставка и монтаж на вертикална сигнализация, 16 419 200,01 € лв. с ДДС за доставка и монтаж на ограничителни системи, 5 055 561,38 € с ДДС за полагане на хоризонтална маркировка и 5 705 629,53 € с ДДС по Спогодби за промяна на стойността на изпълнени дейности, 3 522 749  € с ДДС по Спогодби за главници, лихви и разноски по дела (като сумата е само за лихви и разноски по дела) и 684 684 € плащане по изпълнителни дела. Дейностите свързани с поддържането на РПМ включват ремонт на съоръжения; ремонт на пътната настилка; отводнителни мероприятия – подравняване на банкети, почистване на окопи и водостоци; ландшафтно оформление – косене, рязане на храсти, оформяне короните на крайпътните дървета и др. 
На основание чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, АПИ управлява републиканските пътища, които образуват единна пътна мрежа. Закрилата на правата и интересите на всички лица, ползващи републиканските пътища, е от изключително голямо значение. Пътищата от Републиканската пътна мрежа следва да се почистват и да се ремонтират с оглед съблюдаване здравето на хората, както и имуществените им права. Своевременното изпълнение на текущото и зимно поддържане цели както намаляване на пътно-транспортните произшествия в страната, респективно осигуряване на безопасното движение по републиканските пътища и запазване живота и здравето на ползващите я лица, така и подобряване на трафика. Тези цели са приоритетни и са свързани с качественото функциониране на съществуващата пътна инфраструктура. Неизпълнението на необходимите дейностите по извършване на поддържане на РПМ ще създаде реална опасност АПИ да не може да гарантира изпълнението на законовите си задължения по поддържането на републиканските пътища в цялата страна, което е предпоставка за възникване на инциденти, застрашаващи живота и здравето на хората, ползващи пътната инфраструктура.
Ограничителните системи за пътища имат за цел повишаване на безопасността на пътната инфраструктура чрез предотвратяване при отклоняване или навлизане в насрещното движение на МПС от платното за движение, намаляване последствията от ПТП, обезопасяване на опасните места и участъци, предпазване на трети лица неучастващи в движението, пътуващите в МПС от обекти и съоръжения встрани от платното за движение на пътя. Един от важните компоненти за осигуряване безопасността на движението по пътищата са ОСП. С оглед привеждане на ограничителните системи към действащите нормативни изисквания, е необходимо същите да бъдат подменени съгласно НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 1.04.2024 г. Предвид вменените с § 5, ал. 1 от НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 1.04.2024 г.  задължения на АПИ, като собственик на пътищата по Републиканската пътна мрежа, за приемане на дългосрочна програма за осигуряване на зоната за безопасност на съществуващите пътища чрез премахване, преместване, модифициране и обезопасяване със съответни ограничителни системи за пътища на опасностите. С решение обективирано в протокол № РД-15-4057/20.12.2024 г. се одобрява предложение за прилагане на дългосрочен подход за приоритизация на дейностите по привеждане на ОСП към изискванията на Наредба РД-02-20-1 от 01.04.2024 г. Налага се подмяна на ограничителните системи за пътища и в следните случаи:
-	Когато ограничителните системи са повредени или разрушени в резултат на ПТП, те се подменят, за да се възстанови безопасността на участъка.
-	В изпълнение на предписания получени от Областните пътни комисии за пътна безопасност- когато е установила опасни участъци или остарели системи, които не отговарят на стандартите, се издават предписания за подмяна на ограничителните системи.
-	При проверки или сигнали от страна на МВР, ако се установи необходимост от подобряване или подмяна на ограничителните системи за осигуряване на безопасността, се предприемат съответните действия.
-	В случай, че местните власти установят проблеми със състоянието на ограничителните системи в рамките на общинската пътна мрежа, те могат да издадат разпореждания за подмяната им.
Тези действия целят да осигурят безопасността на участниците в движението и да минимизират риска от повторни инциденти.
Вертикалната сигнализация указва правилата за движение и повишава пътната безопасност, като указва организацията на движение в съответствие с наредба № Наредба № РД-02-21-1 от 23.11.2023 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци. Пътните знаци и указателните табели представляват основната необходимост от указания и водят до намаляване на вероятността от ПТП. Мерките, които се предприемат, за да се повиши безопасността на пътната инфраструктура и да се намали риска от опасности, са много и на всяка от тях трябва да се отдаде еднакво значение. Пренебрегването само на един фактор може да се окаже с пагубни последствия. За цялостно изпълнение на обекти след ремонт е необходимо да се постави необходимата вертикална сигнализация за постигане на максимално подобряване на експлоатационните показатели на пътния участък. Налага се подмяна на пътните знаци и в следните случаи:
Когато пътните знаци са повредени или разрушени в резултат на ПТП, те се подменят, за да се възстанови безопасността на участъка.
В изпълнение на предписания получени от Областните пътни комисии за пътна безопасност- когато е установила опасни участъци или силно амортизирани знаци, които не отговарят на стандартите, се издават предписания за подмяната им.
При проверки или сигнали от страна на МВР, ако се установи необходимост от подобряване или подмяна на пътните знаци за осигуряване на безопасността, се предприемат съответните действия.
Пътната маркировка осигурява безопасното преминаване на моторни превозни средства по републиканската пътна мрежа, като обуславя възможностите за предприемане на маневри и предотвратяване на възможността от неумишлено напускане на МПС на прилежащата лента за движение. Полагането и освежаването на хоризонталната маркировка улеснява значително движението на превозните средства, особено при  специфични атмосферни условия. Опазването на човешките животи и предотвратяване на пасивните предпоставки за пътнотранспортни произшествия са основен приоритет на Агенцията, като особено през тъмната част на денонощието тези функции се изпълняват от хоризонталната маркировка.  В тази връзка, изпълнението на дейности по полагане на хоризонтална маркировка е от изключителна важност, както за Възложителя с оглед разпоредбите на Закона за пътищата (ЗП), НАРЕДБА № 2 от 17.01.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка така и за обществото като цяло. Налага се полагане на хоризонтална маркировка и в следните случаи:
•	В изпълнение на предписания получени от Областните пътни комисии за пътна безопасност- когато е установила опасни участъци или силно износена хоризонтална маркировка, която не отговаря на стандартите, се издават предписания за нейното възстановяване.
•	При проверки или сигнали от страна на МВР, ако се установи необходимост от полагане на хоризонтална маркировка за осигуряване на безопасността, се предприемат съответните действия.
Разпределение на усвоените средства по райони:
· Северозападен район /Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен/
По договорите за поддържане – 33 904 677.15 €
По договори за знаци – 1 260 292.61 €
По договорите за ограничителни системи – 1 447 175.83 €
По договорите за маркировка – 214 632.08 €
· Северен централен район /Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра/ По договорите за поддържане – 29 844 839.22 €
По договорите за знаци – 968 613.80 €
По договорите за ограничителни системи – 339 403.01 €
По договорите за маркировка – 900 299.78 €
· Североизточен район /Варна, Добрич, Шумен и Търговище/
По договорите за поддържане – 23 461 275.13 €
По договорите за знаци – 1 887 658.78 €
По договорите за ограничителни системи – 3 518 386.96 €
По договорите за маркировка – 350 507.19 €
· Югоизточен район /Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол/
По договорите за поддържане – 21 396 923.33 €
По договорите за знаци – 864 805.37 €
По договорите за ограничителни системи – 2 697 417.68 €
По договорите за маркировка – 1 181 671.93 €
· Южен централен район /Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково/
По договорите за поддържане – 20 629 241.56 € 
По договорите за знаци – 1 127 613.58 €
По договорите за ограничителни системи – 4 328 261.37 €
По договорите за маркировка – 1 588 729.99 €
· Югозападен район /Благоевград, Кюстендил, Перник и София/
По договорите за поддържане – 32 660 272.75 €
По договорите за знаци – 1 277 216.19 €
По договорите за ограничителни системи – 4 088 555.16 €
По договорите за маркировка – 819 720.41 €
· Автомагистрали
АМ „Хемус“ /София, Ловеч/ – 12 386 554.93 €
АМ „Тракия“ /София, Пазарджик, Пловдив, Ст. Загора, Сливен, Ямбол и Бургас/–22 220 018.11 €
АМ „Марица“ /Стара Загора и Хасково/ – 1 800 242.18 €
АМ „Хемус“ /Шумен, Варна и Търговище/ - 6 016 683.31 €
АМ „Струма“ /София, Перник, Кюстендил и Благоевград/ – 10 577 014.39 €
През отчетния период са сключени:
· Спогодби за промяна на стойността на изпълнени дейности по договорите за поддържане на РПМ. По тях са извършени плащания в размер на 5 705 629.53 € ДДС /по спогодби за ТРП и знаци/
· Спогодби за дължими главници, лихви и разноски по дела по договорите за поддържане на РПМ. По тях са извършени плащания в размер на 3 673 100,56 € с ДДС, като:
· 41 769.22 € с ДДС са по задължения по стари фактури по договорите за поддържане и сумата е разпределена в разбивката на усвоените средства по райони.
· 3 522 749  € с ДДС за задължения по лихви и разноски по дела.
· Основен ремонт на ДМА
Разходваните средства за основен рмонт към 30.06.2026 са в размер на 21 519 312 евро.
I. Програма „Аварийни ремонти“
В периодът от 01.01.2026 г. до 30.06.2026 г. по програма „Аварийни ремонти“ са извършени плащания по параграф 51-00 „Основен ремонт и дълготрайни материлани активи“ на обща стойност 181 994,03 € с ДДС.
· Обекти, които се изпълняват по договор № РД-33-14/23.10.2019г. между Агенция „Пътна инфраструктура“ и „Автомагистрали“ ЕАД с предмет: „Укрепване на обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явления“
Обект № 1: Укрепване на свлачище при с. Козар Белене на републикански път І-3 „Бяла – Ботевград“ при км 41+394 с идентификационен № PVN 16.37647.01
Обекта има Разрешение за ползване № СТ-05-251/23.05.2024г.
През отчетният период са извършени следните плащания:
По договор № РД-35-3/16.11.2020г. – 7 362,60 € с ДДС.
Обект: № 4: Трайно укрепване на активизирал се свлачищно - срутищен процес, засягащ републикански път II-86 “Соколовци – Смолян – Средногорци“ при км 109+450 на територията на ОПУ Смолян“ с идентификационен №SML 31.11572-03.
За обеката има разработен и приет Технически проект.
За обекта е необходимо процедиране на Подробен устройствен план – Парцеларен план и извършване на процедури по отчуждаване на земи. 
През отчетният период, процедурите по съгласуване и обявяване на проектът на ПУП-ПП за укрепване на свлачището на път II-86 при км 109+450 са приключили и същият се подготвя за внасяне в МРРБ за разглеждане и приемане на НЕСУТРП.
Обект № 12: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път III-358 „Шипково – Рибарица – Тетевен“ в участъка при км 21+300.
За обеката има разработен и приет Технически проект.
На 24.12.2025 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ и упражняване строителен надзор по време на строителство на обекта. Офертите са отворени на 23.01.2026 г. Комисията извършва подбор, разглеждане и оценка на постъпилите оферти на участниците в процедурата, като извършва всички необходими за изпълнението на задачата проверки и действия, произтичащи от разпоредбите на Закона за обществените поръчки.
Обект № 14: Възстановяване и укрепване на компрометирани насипи на път ІІІ-3505 „Стефаново – Дебнево – Велчево“ от км 25+686 до км 25+734, дясно.
За обекта е необходимо процедиране на Подробен устройствен план – Парцеларен план и извършване на процедури по отчуждаване на земи. 
За обеката има разработен и приет Технически проект.
Обект № 15: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път II-63 „Перник – Брезник“ в участъка от км 7+000 до км 7+620.
За обеката има разработен и приет Технически проект.
Обект № 16: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път II-82 „Костенец – Радуил – Боровец – Самоков“ при км 18+700, дясно.
За обекта има издадено Разрешение за строеж № РС-68/07.05.2026 г. 
Обект № 17: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път II-82 „Костенец – Радуил – Боровец – Самоков“ при км 22+900, ляво.
За обекта има издадено Разрешение за строеж № РС-43/26.03.2026 г. 
Старт на СМР на 15.04.2026 г. с подписването на протокол 2а.
Обект № 18: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път II-82 „Костенец – Радуил – Боровец – Самоков“ при км 23+250, ляво.
За обекта има издадено Разрешение за строеж № РС-42/26.03.2026 г.
Старт на СМР на 15.04.2026 г. с подписването на протокол 2а.
Обект № 19: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път II-82 „Костенец – Радуил – Боровец – Самоков“ при км 23+370, ляво.
За обекта има издадено Разрешение за строеж № РС-41/26.03.2026 г. 
Старт на СМР на 15.04.2026 г. с подписването на протокол 2а.
Обект № 20: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път II-82 „Костенец – Радуил – Боровец – Самоков“ при км 23+500, ляво.
За обекта има издадено Разрешение за строеж № РС-44/26.03.2026 г.
Старт на СМР на 15.04.2026 г. с подписването на протокол 2а.
Обект № 21: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път II-82 „Костенец – Радуил – Боровец – Самоков“ при км 24+250, ляво.
За обекта има издадено Разрешение за строеж № РС-45/26.03.2026 г. 
Старт на СМР на 15.04.2026 г. с подписването на протокол 2а.
Обект № 24: Укрепване на свлачище при с. Хубавене, път III-308 „(Ябланица - Ботевград) – Правешка лакавица – Калугерово – Своде – (Роман – Златна Панега)“ при км 25+000 с идентификационен №KNL 29.04796-03.
За обеката има разработен и приет Технически проект.
На 24.12.2025 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ и упражняване строителен надзор по време на строителство на обекта. Офертите са отворени на 23.01.2026 г. Комисията извършва подбор, разглеждане и оценка на постъпилите оферти на участниците в процедурата, като извършва всички необходими за изпълнението на задачата проверки и действия, произтичащи от разпоредбите на Закона за обществените поръчки.
Извършват се дейности по подготовка на проектната документация за последващо предаване на консултанта (при избран изпълнител) за действия за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието.
Обект № 26: Укрепване на свлачище на републикански път I-5 „Полски Тръмбеш – Велико Търново“ от км 98+030 до км 100+220 с идентификационен №VTR 04.10447.35.
На 24.12.2025 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ и упражняване строителен надзор по време на строителство на обекта. Офертите са отворени на 23.01.2026 г. Комисията извършва подбор, разглеждане и оценка на постъпилите оферти на участниците в процедурата, като извършва всички необходими за изпълнението на задачата проверки и действия, произтичащи от разпоредбите на Закона за обществените поръчки.
Извършват се дейности от страна на проектанта по разработване и предоставяне на Технически проект отговарящ на действащата нормативна уредба в областта на пътното строителство.
Обект № 28: Укрепване на свлачище на републикански път ІІ-15 Мизия-Оряхово при км 74+880 до км 75+000 с идентификационен №VRC 31.54020.01.04.
За обеката има разработен и приет Технически проект.
На 24.12.2025 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ и упражняване строителен надзор по време на строителство на обекта. Офертите са отворени на 23.01.2026г. Комисията извършва подбор, разглеждане и оценка на постъпилите оферти на участниците в процедурата, като извършва всички необходими за изпълнението на задачата проверки и действия, произтичащи от разпоредбите на Закона за обществените поръчки.
Извършват се дейности по подготовка на проектната документация за последващо предаване, след избор на консултант, за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието.
Обект № 29: Укрепване на свлачище на републикански път ІІ-15 Мизия – Оряхово при км 75+775 до км 75+910, дясно с идентификационен №VRC 31.54020.01.01.
За обеката има разработен и приет Технически проект.
На 24.12.2025 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ и упражняване строителен надзор по време на строителство на обекта. Офертите са отворени на 23.01.2026 г. Комисията извършва подбор, разглеждане и оценка на постъпилите оферти на участниците в процедурата, като извършва всички необходими за изпълнението на задачата проверки и действия, произтичащи от разпоредбите на Закона за обществените поръчки.
Извършват се дейности по подготовка на проектната документация за последващо предаване, след избор на консултант, за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието.
Обект № 30: Укрепване на свлачище на път III-6224 „(Четирци – Църварица) – Ветрен – Раково – Горно Раково – Ново село – Слокощица – (Слокощица – Богослов) при км 42+480 с идентификационен №KNL 29.04796-03.
За обеката има разработен и приет Технически проект.
Извършват се дейности по подготовка на проектната документация за предаване на консултанта за последващи действия за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието.
Обект № 39: Укрепване на свлачище на републикански път ІІІ-551 „О.п. Дебелец – Плаково – Средни колиби – Елена“, при км 2+418, на откос от югозападната страна на ул. „Патриарх Евтимий Търновски“, срещу дворни места с №2А и №4 с идентификационен №VTR04.20242.03.
За обекта има издадено Разрешение за строеж № РС-45/26.03.2026 г. На 13.05.2026г. РС е влязло в сила. Ще се пристъпи към подписване на Протокол обр. 2а и ще стартират СМР. 
Обект № 43: Укрепване на свлачище на републикански път III-403 „(о.п. Севлиево - Велико Търново) – Кормянско – Малки Вършец – Крамолин – Сухиндол – Павликени“ в участъка при км 11+300 с идентификационен №GAB29.46509.01.
Извършват се дейности от страна на проектанта по разработване и предоставяне на Технически проект отговарящ на действащата нормативна уредба в областта на пътното строителство.
Обект № 48: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път III-6222 „Ваксево – Смоличано – Пелатиково – Рашка Гращица – Згурово – Берсин – Граница – (Кюстендил – о.п. Дупница)” в участъка при км 10+650 и при км 11+720.
За обеката има разработен и приет Технически проект.
Извършват се дейности по подготовка на проектната документация за предаване на консултанта за последващи действия за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието.
Обект № 50: Укрепване на свлачище на републикански път ІІІ-5902 „Момчилград – Звездел – Голяма Чинка – Токачка – Крумовград“ при км 6+700 с идентификационен №KRZ 21.38409-03.
Извършват се дейности от страна на проектанта по разработване и предоставяне на Технически проект отговарящ на действащата нормативна уредба в областта на пътното строителство.
Обект № 51: Укрепване на свлачище на републикански път ІІІ-5902 „Момчилград – Звездел – Голяма Чинка – Токачка – Крумовград“ при км 5+800 с идентификационен №KRZ 21.38409-04.
Извършват се дейности от страна на проектанта по разработване и предоставяне на Технически проект отговарящ на действащата нормативна уредба в областта на пътното строителство.
Обект № 53: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път III-307 „Угърчин – Микре” в участъка от км 36+200 до км 37+400.
За обеката има разработен и приет Технически проект.
Извършват се дейности по подготовка на проектната документация за предаване на консултанта за последващи действия за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието.
Обект № 54: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на АМ „Тракия“ в участъка от км 342+000 до км 348+000.
Има издадено Разрешение за строеж № РС-5/21.01.2026 г. 
На 05.03.2026 г. е подписан Протокол обр. 2а. за откриване на строителната площадка.
На 08.04.2026 г. обектът е спрян с подписване на Акт обр. 10. 
През отчетният период са извършени следните плащания:
По договор № РД-33-14/23.10.2019г. – 40 017,73 € с ДДС.
По договор № РД-36-1/10.10.2024г. – 11 043,90 € с ДДС.
Обект № 55: Укрепване на свлачище на републикански път ІІІ-3504 „Ловеч – Радювене – Орляне – Угърчин“, на около 200 м западно от разклона за с. Катунец, с идентификационен №LOV18.69523.01.
За обеката има разработен и приет Технически проект.
Започват дейности по подготовка на проектната документация за предаване на консултанта за последващи действия за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието.
Обект № 58: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път III-405 „(О. п. Севлиево – Велико Търново) – Добромирка – Вишовград – Бяла Черква – Павликени – Батак – Караисен – Алеково – Царевец - Свищов“ в участъка от км 2+133 до км 2+980.
За обеката има разработен и приет Технически проект.
Извършват се дейности по подготовка на проектната документация за предаване на консултанта за последващи действия за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието.
Обект № 60: Укрепване на свлачище на републикански път III-305 „(Плевен - Луковит) – Крушовица – Садовец – Дерменци – Торос – Гложене“, при км 19+780, с. Садовец, с идентификационен №PVN11.65070.02.
Има издадено Разрешение за строеж №РС-8/29.01.2026 г. На 17.02.2026 г. е подписан Протокол обр. 2а. за откриване на строителната площадка.
Обекта е в строителство
Обект № 66: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път III-141 „Кула – Грамада – Срацимирово – (о.п. Видин – Димово)“, в участъка от км 1+360 до км 1+400.
За обеката има разработен и приет Технически проект.
Предприети са действия по издаване на разрешение за строеж 
Обект № 68: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път I-5 (Е-85) „Габрово – Шипка – Казанлък“ при км 160+779.
Извършват се дейности от страна на проектанта по разработване и предоставяне на Технически проект отговарящ на действащата нормативна уредба в областта на пътното строителство.
Обект № 70: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път I-5 (Е-85) „Габрово – Шипка – Казанлък“ при км 164+150.
Извършват се дейности от страна на проектанта по разработване и предоставяне на Технически проект отговарящ на действащата нормативна уредба в областта на пътното строителство.
Обект № 71: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на III-4404 „Габрово – Трънито – Дебел дял – Музга – Гъбене“ в участъка от км 13+125 до км 13+177.
За обеката има разработен и приет Технически проект.
Предприети са действия по издаване на разрешение за строеж 
Обект № 76: Укрепване на свлачище на републикански път III-6032 (Копаница – Косача) – Лесковец – Батановци“ в участъка от км 4+850 до км 5+150, с идентификационен № PER 32.81952-01.
Извършват се дейности от страна на проектанта по разработване и предоставяне на Технически проект отговарящ на действащата нормативна уредба в областта на пътното строителство.
Обект № 80: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път III-9901 „Царево – Варвара – Ахтопол – Синеморец – Резово“ в участъка от км 9+975 до 10+285.
За обеката има разработен и приет Технически проект.
Извършват се дейности по подготовка на проектната документация за последващо предаване на консултанта за действия за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието.
Обект № 81: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път I-9 „Бургас – Маринка – Звездец – о.п. Малко Търново – граница Турция“ в участъка от км 323+026 до км 323+100, ляво – регистрирано свлачище.
За обеката има разработен и приет Технически проект.
Извършват се дейности по подготовка на проектната документация за последващо предаване на консултанта за действия за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието.
Обект № 82: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път I-9 „о.п. Слънчев бряг – Бургас“ в участъка от км 225+852 до км 226+322.
За обеката има разработен и приет Технически проект.
Извършват се дейности по подготовка на проектната документация за последващо предаване на консултанта за действия за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието.
Обект № 83: Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път II-82 „Костенец – Радуил – Боровец – Самоков“ в участъка при км 25+400, ляво.
Извършват се дейности от страна на проектанта по разработване и предоставяне на Технически проект отговарящ на действащата нормативна уредба в областта на пътното строителство. Има предадена Проектна разработка на фаза Технически проект, същата предстои да бъде разгледана на ЕТИС към АПИ.
· Други обекти – преходни
Изпълнение на трайни, възстановителни и укрепителни дейности на републикански път III-866 „Смолян – Стойките – Широка лъка – Девин“ в участъците от км 27+577 до км 27+587, от км 34+843 до км 34+863, от км 37+557 до км 37+577, от км 47+140 до км 47+150, от км 48+291 до км 48+331 и при км 50+365“.
За участъците от км 27+577 до км 27+587 и от км 47+140 до км 47+150 има издадено от МРРБ Разрешение за строеж № РС-28/03.04.2024г. На 19.06.2024 г. е подписан протокол (обр. 2а) за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. СМР на участъците са завършени, но няма отчитана от страна на Изпълнителя.
За участъка при км 50+365 има издадено от МРРБ Разрешение за строеж № РС-61/10.09.2024 г. С писмо вх. №04-16-2569/08.10.2024 г. МРРБ ни уведомява, че разрешението за строеж влиза в сила на 05.10.2024 г. Предстои подписване протокол (обр. 2а) за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба №3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
През отчетният период са извършени следните плащания:
По договор № РД-37-34/11.04.2023г. – 43 926,80 € с ДДС.
Изпълнение на трайни, възстановителни и укрепителни дейности на републикански път III – 866 „Смолян – Стойките – Широка Лъка – Девин“ при км 27+325, в участъка от км 28+480 до км 28+510 и в участъка от км 41+910 до км 41+950
За участъка при км 27+325 има издадено от МРРБ Разрешение за строеж № РС-27/03.04.2024 г. С писмо вх. № 04-16-1045/17.04.2024 г. МРРБ ни уведомява, че е допуснато предварително изпълнение на РС. На 29.07.2024 г. е подписан протокол (обр. 2а) за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба №3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
През отчетният период са извършени следните плащания:
По договор № РД-37-36/11.04.2023г. – 79 643,00 € с ДДС.
„Изпълнение на трайни, възстановителни и укрепителни дейности на републикански път III – 8683 „(Рудозем – Смолян) – Чокманово – Смилян – Кошица – Могилица – Арда – Горна Арда“ в участъка от км 18+745 до км 18+775“
Извършват се дейности от страна на проектанта по разработване и предоставяне на Технически проект отговарящ на действащата нормативна уредба в областта на пътното строителство.
„Изпълнение на трайни, възстановителни и укрепителни дейности на републикански път III-508 „(Кърджали – Маказа) – Джебел – Рогозче – Фотиново – Домище – Подкова“ при км 19+950“
Изпълнени са дейности по проектиране.
Възстановяване на нормалното експлоатационно състояние на мост над р. Златна Панега при км 142+580 на път I-3 „Луковит – Коритна – Ябланица“
За обеката има разработен и приет Технически проект. Извършват се дейности по подготовка на проектната документация за предаване на консултанта за последващи действия за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието.
Възстановяване на технико – експлоатационното състояние на моста над р. Марица при км 188+568 на републикански път I-8 „София - Пазарджик - Пловдив”
Извършват се дейности от страна на проектанта по разработване и предоставяне на Технически проект отговарящ на действащата нормативна уредба в областта на пътното строителство.
 „Трайно възстановяване на укрепително съоръжение на републикански път I-1 /E-79/ „Ботевград – София“, в участъка от км 210+183 до км 210+456“
Изпълнител ППР и СМР: ДЗЗД „Укрепване Ботевград“ - София, съгласно договор №РД-37-5/20.01.2026 г.
Изпълнени са дейности по проектиране.
„Изпълнение на трайни, възстановителни и укрепителни дейности на републикански път III-865 „(Търън – Средногорци) п.к. Стояново – Ардино – Бойно – Кърджали“ при км 57+110“
Изпълнени са дейности по проектиране.
Ремонтно-възстановителни дейности на виадукти при км 33+910, км 34+220 и км 36+450 на АМ „Хемус“ на територията на ОПУ София“
За обекта има издадено разрешение за строеж №РС-31 от 28.04.2025 г. И по трите виадукта се изпълняват СМР.
Ремонтно – възстановителни дейности на съоръженията при км 19+174 и км 19+242 на път III-305 “Крушовица – Садовец“ на територията на ОПУ Плевен
Има издадено Разрешение за строеж №РС-8/02.02.2026 г. Предстои подписване на Протокол обр. 2а.
II. Извършване на дейности по проучвателно-проектантски работи към 30.06.2026 г. – извършени дейности ППР за основен ремонт – 425 650 евро.
- „Изработване на информации за преценка на необходимост от извършване на ОВОС, Информации за преценка на необходимостта от извършване на ЕО“ за инвестиционно предложение (ИП): „Основен ремонт на път II-86 ,,Соколовци – Смолян - Средногорци" от 
км 94+240 до км 125+244.46“;
- Изработване на ТП за основен ремонт на обекти по 4 (четири) обособени позиции: Обособена позиция № 2 – „Път II-11 от км 78+820 до км 154+100“, в работни участъци: от 
км 100+794 до км 103+200, от км 105+800 до км 110+880, от км 117+329 до км 133+281 и от км 140+159 до км 154+100“;
- Изработване на ТП за основен ремонт на обект: „Път III-197 „Гоце Делчев - Сатовча - Доспат - Борино - Тешел – Девин“ от км 41+900 до км 88+177“;
- Изработване на ТП за основен ремонт на път III-5524 от км 0+000 до км 8+060“;
- Изработване на ТП за извършване на основен ремонт на обект: „Път III-795 от 
км 14+000 до км 28+900“;
- Изработване на комплексен доклад (КД) за оценка на съответствието с основни изисквания към строежите и техническия контрол по част "Конструктивна" за технически проект за основен ремонт на път III-5308“ Калчево – Саранско – Каменец - Ст. Караджово – път II-79“ от км 0+000 до км 39+300“;
- Изработване на КД за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и техническия контрол по част "Конструктивна" на обект: „Път I-4 от км 186+100 до км 197+746“;
Проведени ЕТИС, на които са разгледани и приети проектните разработки:
- „Изработване на разширен идеен проект с извършване на пълни инженерно-геоложки проучвания и проект на ПУП, за разширение на трасето на път I-1 от края на 
АМ „Струма“ ЛОТ 4, при км 438+500=км 440+925 по километража на път I-1 до ГКПП „Кулата“ (ПИ с идентификатор № 40539.230.372)“ – първи междинен етап;
-	„Изработване на технически проект (ТП) за извършване на ремонтно-възстановителни работи на мост над р. Русенски лом (Дъгов мост) при км 2+654 на път І-5 „Русе - Велико Търново“ - втори междинен етап – технически проект;
-	„Изработване на ТП за основен ремонт и частична реконструкция с ПУП за обект: „Кръстовище при км 20+348 на път II-44 "Севлиево - Габрово" с пътна връзка към път III-4402 "о .п. Севлиево - Габрово/ - Горна Росица - Гъбене - Райновци - Враниловци - /о. п. Севлиево-Габрово/" - първи междинен етап;
-	„Изработване на идеен и ТП с ПУП - ПП за обект: АМ „Гюешево - Дупница“ – повторно разглеждане на първи проектен етап.
III. Дейности по основен ремонт за извършване на строителство, упражняване на строителен и авторски надзор:
1. Път III–906 „(Старо Оряхово – Обзор) – Гюльовица – Каблешково – I–9“ от км 0+000 до км 34+100, с обща дължина 34,100 км; извършени разходи към 30.06.2026 – 4 353 096 евро.
Изпълнител на проектиране и СМР: ДЗЗД „РОУД ПРОДЖЕКТ“ 
Разрешение за строеж: Разрешение за строеж № РС-94 от 20.12.2023 г. за обект: Основен ремонт на Път III–906 „I–9 /Ст. Оряхово – Обзор/ – Гюльовца“ от км 0+000 до км 34+100, с обща дължина 34,100“.
Открита е строителната площадка и е подписан протокол обр. 2а на 14.05.2024 г. 
Етап на изпълнение: На обекта не са изпълнявани СМР през месец април 2026 г. Подписан акт обр. 10 от дата 29.12.2025 г. за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството, поради промяна в инвестиционните намерения, съществени изменения от одобрения проект съгласно чл. 154, ал.2 от ЗУТ. С писмо вх. № АУ25 -20/ 24.042026 г. в МРРБ (изх. № 04-16-1042/ 08.04.2026 г. от АПИ) е представена проектна документация за реконструкция на оптични кабели“ за одобрение на техническия проект и издаване на Заповед по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ към РС № РС-94/ 20.12.2023г. С писмо № 53-00-1358/ 26.01.2026 г. е изпратено становище на ИПМ във връзка с оразмеряване на настилката за категория на движение „тежко“. Цялостно изпълнение на обекта – 40%.
2. Основен ремонт на обект: Път III – 862 „Пловдив – Първенец – Лилково“ от км 0+000 до км 4+820 – извършени разходи към 30.06.2026 – 6 136 евро.
Изпълнител на СМР: Договор № РД–37–1/ 19.06.2023г. с „Първенец 2023“ ДЗЗД, 
Разрешения за строеж: Разрешение за строеж № РС-51/ 12.08.2024 г. за обект: „Основен ремонт на Път III–862 „Пловдив – Първенец – Лилково“ от км 0+000 до км 4+820“, влязло в сила РС на 31.08.2024 г.
Подписан е Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура (Образец 2а) на 30.10.2024 г.
Етап на изпълнение: Изготвено приложение № 10 към чл. 7, ал. 3, т. 10 Акт за установяване състоянието на строежа при спиране: 
Акт Образец №10/16.01.2025 г. – Спиране
Акт Образец №11/22.07.2025 г. – Продължаване
Акт Образец №10/01.10.2025 г. – Спиране
– изпълнени са изкопни дейности за облицованите окопи;
– изпълнени са дейности по възстановяване на водостоци на км 0+703 и 0+912:
– монтаж дюбели; 
– доставка и монтаж на армировка B 500 B ;
– полагане на Бетон C30/37 за стоманобетонова настилка и оформяне на дилатационни фуги; 
– полагане на бетон за C35/45, по водоплътност 0,8, по мразоустойчивост 150, по въздействие на околна среда XF4,XC4,XD3 за тротоарни блокове;
– монтаж на PVC тръби ф110mm в тротоарните блокове;
– изпълнени са облицовани окопи ляво и дясно около 2,20 км;
– извършен е демонтаж на съществуваща автобусна спирка, като е изграден нов фундамент и същата е монтирана на новото проектно местоположение.
Общото Процентно изпълнение за обекта е около 25,21%
3. Основен ремонт на Път III–811 „Сливница – Гълъбовци“ от км 9+280 до км 20+800 и Път III–811 „Гълъбовци – Ракита“ от км 20+800 до км 28+250. – извършени разходи към 30.06.2026 – 863 290 евро.
Обособена позиция 1 от км 9+280 до км 20+800.
Изпълнител на СМР: Договор № РД–33–2/ 10.03.2022 г. „Нивел Строй“ ЕООД, 
Обособена позиция 2 от км 20+800 до км 28+250.
Изпълнител на СМР: Договор №РД – 33–1/10.03.2022г. „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД., 
Разрешение за строеж: Издадено Разрешение за строеж № РС-30 от 20.04.2023 г. за обект: „Основен ремонт на път ІІІ – 811 „Сливница – Гълъбовци – Гургулят – Ракита“ от км 9+280 до км 20+800 и от км 20+800 до км 28+250“, с въвеждане на етапно изграждане: Етап 1 – Участък 2: „Основен ремонт на път ІІІ – 811 „Сливница – Гълъбовци“ от км 9+280 до км 20+800“; Етап 2 – Участък 3: „Основен ремонт на път ІІІ – 811 „Гълъбовци – Гургулят – Ракита“ от км 20+800 до км 28+250“.
Етап на изпълнение: Процентно изпълнение на обекта – 49.00 %. Изпълняват се СМР в частите на обекта, с изключение на големите съоръжения, за които е подписан Акт 10.
4. Основен ремонт на мост над р. Дунав /Дунав мост/ между Русе и Гюргево на път I–2 Русе – Разград от км 0+000 до км 1+057“. Извършени разходи към 30.06.2026 г. –  3 556 916 евро. 
Изпълнител на СМР: Договор №РД–37–119/28.12.2023г. с ДЗЗД „Дунав мост“ АД, 
Разрешение за строеж: Издадено Разрешение за строеж №43/26.06.2024г. от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, влязло в сила на 17.07.2024г.. Подписан е Протокол обр. 2а на 10.07.2024г. за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа за строежи от техническата инфраструктура.
Етап на изпълнение: На обекта са завършени монтажа на болтови дюбели за замонолитване на новите стоманобетонни пътни панели, монтажа на армировка и кофраж за замонолитване на надлъжната фуга между дясна и лява лента за движение в участъка с дължина 320 м, монтажа на ламаринени листове при тротоарен блок (вътрешна зона). Извършва се подготовка на пътната плоча за полагане на хидроизолация. Извършват се дейности по подмяна на антикорозионната защита в участък с дължина 80м между опори №21 и 22 на съоръжението и възстановяване със система от въглеродни влакна, ленти и анкери на сечението на стоманобетонния ригел при опора № 32,31. Процентно изпълнение е 85 %.
5. Път III–992 „(Бургас – Созопол) – Ясна поляна – Приморско“ от км 0+214 до км 21+654,7., с обща дължина 21,441 км. Извършени разходи към 30.06.2026 г. –  1 927 634 евро.
Изпълнител на СМР: Договор №РД–37–67/10.10.2023г. с ДЗЗД „Странджа 2022“.
Разрешение за строеж: Разрешение за строеж № РС-37/ 16.05.2024 г. за обект: Основен ремонт на път III–992 „(Бургас –Созопол) – Ясна поляна – Приморско" от км 0+214 до км 21+654.70, с обща дължина 21.441 км.
Подписан е Протокол образец 2а за откриване на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура от дата 05.06.2024 г.
Етап на изпълнение: Процентното изпълнение на обекта се равнява на 2.00 %.
Предстои одобрение на изменение на настилката на пътната конструкция, като бъде променен типа на движение от средно на тежко.
Проведена комисия за обследване на увреден участък от пътя, съгласно Заповед № РД-11-549/18.05.2026 г. от Председателя на АПИ.
Представен проект за укрепване на откос. Изпратени писма за становища от дирекции ИП, ППБ, ОПУ Бургас и ИПМ. Изпратено писмо за становище от Консултанта. Предстои назначаване на ЕТИС и в последствие изменение на ТП.
6. Основен ремонт на обект: път III–907 „(Маринка – Звездец) – Визица – (Царево – Малко Търново)“ от км 0+000 до км 24+600. Извършени разходи към 30.06.2026 г. -  2 525 632 евро.
Изпълнител на СМР: Договор №РД–37–68/10.10.2023г. 
Разрешение за строеж: Разрешение за строеж №93 от 18.12.2023г.за обект: Основен ремонт (рехабилитация) на път III–907 „(Маринка – Звездец) – Визица – (Царево – Малко Търново)” от км 0+000 до км 24+600, с обща дължина 24,600 км Протокол образец 2а от 29.01.2024г.
Етап на изпълнение:
За обекта е в сила подписан акт 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (Образец 10) от 05.12.2024 г.
За обекта е в сила подписан акт 11 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (Образец 11) от 22.04.2025г.
Извършени работи по:
Първи битумен разлив 19 753.92 м2
Втори битумен разлив 4 513.29 м2
Нетъкан геотекстил 10 045.36 м2
Подписан Акт 10 на обекта на 09.12.2025 г.
Процентно изпълнение на обекта се равнява на 64.53 %.
7. Път III–992 „(Бургас – Созопол) – Ясна поляна – Приморско“ от км 0+214 до км 21+654,7., с обща дължина 21,441 км. Извършени разходи към 30.06.2026 г. -  1 071 096 евро.
Изпълнител на СМР: Договор №РД–37–67/10.10.2023г. с ДЗЗД „Странджа 2022“
Разрешение за строеж: Разрешение за строеж № РС-37/ 16.05.2024 г. за обект: Основен ремонт на път III–992 „(Бургас –Созопол) – Ясна поляна – Приморско" от км 0+214 до км 21+654.70, с обща дължина 21.441 км.
Подписан е Протокол образец 2а за откриване на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура от дата 05.06.2024 г.
Етап на изпълнение:
Предстои одобрение на изменение на настилката на пътната конструкция, като бъде променен типа на движение от средно на тежко.
Подписан Акт 10 за обекта на 05.12.2025г.
Проведена комисия за обследване на увреден участък от пътя, съгласно Заповед № РД-11-549/18.05.2026 г. от Председателя на АПИ.
Представен проект за укрепване на откос. Изпратени писма за становища от дирекции ИП, ППБ, ОПУ Бургас и ИПМ. Изпратено писмо за становище от Консултанта. Предстои назначаване на ЕТИС и в последствие изменение на ТП.
8. Определяне на изпълнител за изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: „Основен ремонт на Път III–5504 „Мъдрец–Искрица – Медникарово – п.к. Обручище – (Раднево – Гълъбово), участък от км 0+000 до км 15+700“. Извършени разходи към 30.06.2026 г. - 1 186 987евро.
Изпълнител на проектиране и СМР: Договор №РД–37–37/08.09.2022г. „Раднево Ленд“ ДЗЗД. 
Етап на изпълнение:
Подписан е Акт обр. 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството на 30.04.2026 г. С писмо на Изпълнителя е представена документация с искане за удължаване срока на договора. Предвид подписания акт обр. 10, същата не е процедирана, поради факта, че преди възстановяване на изпълнението на обекта, изчисляването на сроковете по договора не е актуално.
Приблизителният процент на изпълнение за обекта е около 48,00 %. 
Изготвен и подписан Акт обр. № 11 от дата 18.06.2026 г. за установяване състоянието на строежа СМР при продължаване на строителството за всички спрени строежи по общия ред и предвидените в чл. 7, ал. 3, т. 10 други случаи съгласно Наредба №3 от 31 юли 2003 г.
9. Мост над река „Вит“ при км 65+074 на път III–358 „Шипково – Рибарица – Тетевен – Гложене – Ябланица“ . Извършени разходи към 30.06.2026 г. - 3 497 евро.
Строител: „ОРС-Инфраструктура“ ООД 
Етап на изпълнение: На 16.03.2026 е издадено РС с № РС-19/16.03.2026 г
Подписан Протокол Акт обр. 1 на 08.04.2026 г.
Писмо  № 53-00-6826/24.04.2026 - Определяне на представител на Възложителя за подписване на протокол образец 2а. Писмо  № 53-00-6678/ 22.04.2026 - Съгласие за замяна и допълнение на екипа на Консултанта по Договор № РД-37-80/ 25.10.2023 г. за обект: „Избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна" и упражняване на строителен надзор по време на строителство на пет мостови съоръжения част от Републиканската пътна мрежа на обособени позиции: В частта за Обособена позиция 2: Мост над река Вит при км 65+074 на път III-358 Шипково - Рибарица - Тетевен - Гложене - Ябланица". Откриване на строителна площадка с акт обр.2 на 28.04.2026 г.
10. Мост над река „Искър“ на Път II–18 при км 12+422. Извършени разходи към 30.06.2026 г. - 2 577 евро.
Изпълнител на СМР: „ОРС-Инфраструктура“ ООД с Договор № РД–37–110/ 30.12.2022 г.
Разрешение за строеж: Издадено Разрешение за строеж № РС-3/ 13.01.2025г. за обект „Извършване на ремонтно–възстановителни работи на мост над река Искър на път II–18 при км 12+422“, на територията на Столична община, район „Нови Искър“. Следва да се определи дата за встъпителна среща за предприемане на действия за обекта. Проведена встъпителна среща на дата 20.03.2025 г. Подготвено писмо до община Нови Искър за съгласуване на част ПУСО и част ПБЗ. 
Етап на изпълнение:
С писмо № 07–00–177/ 14.04.2025 г., община Нови Искър съгласува част ПБЗ и ПУСО.
С писмо № 07–00–178/ 15.04.2025 г., община Нови Искър връща част ВОБД за отстраняване на забележки. Писмото е изпратено по имейла на проектанта на обекта след което, Изпълнителят ще входира наново част ВОБД за съгласуване в общината. 
С писмо с вх. № 07–00–565/ 24.11.2025 г. СО уведомява АПИ, че не съгласува представения проект по част ВОБД и предлага да се разгледа решение с временно съоръжение.
Изпратено е писмо до АН, СН и Строител с искане на становища относно предложението на СО за промяна на проекта по част ВОБД.
Получено е становище от Строителя.
Изпратено е напомнително писмо до АН относно необходимостта от проектиране на временно съоръжение за премостване на реката по време на строителството.
11. Път III–121 „Иново – Градец – Периловец – Шишенци – Бойница – Кула“ км 20+000 до км 31+841, с обща дължина 11,841 км. Извършени разходи към 30.06.2026 г. - 12 516 евро.
Изпълнител СМР: РД –37–17/ 23.05.2024 г. „Витез Проспект“ АД
Стойност на договора: 28 164 238, 30 лв. с ДДС
Разрешение за строеж № РС-46 от 27.06.2025г. за обект: „Основен ремонт (рехабилитация) на път III–121 „Иново–Градец–Периловец–Шишенци–Бойница–Кула“ от км 20+000 до км 23+100 и от км 23+260 до км 31+840, с обща дължина 11.680 км“.
Етап на изпълнение:МРРБ е издало Разрешение за строеж № РС-46/27.06.2025 г., влязло в сила на 19.07.2025 г.
Процедира се издаване на РПВО за р. Рабровска. С изх. №РР–04–25(12)/ 16.01.2025г. БДДР ни уведомява за предварително обявление за Разрешително за ползване на повърхностен воден обект за изграждане на мост над р. Рабровска при км 23+136,9.
Сключен е Договор с № Д–130/18.12.2025 г. за изместване на съществуващи електропроводи 20kV с „ЕРМ Запад“ АД. С писмо с изх. № 24-00-3311/20.11.2025 г. се представя допълнителна проектна документация към БДДР за сключване на РППВО за мост над р. Рабровска при км 23+136,9. С писмо с вх. № 04–05–48/25.11.2025 г. МЗХ изисква проектна документация за участък от пътя, минаващ по яз. Стена на яз. Кула. Има твърдения от местни жители и кмета на общ. Бойница за деформации по пътната настилка в следствие доставката на инертни материали за настоящия ремонт през цитирания участък. С писмо с вх. № 53-00-16661/17.11.2025 г. „Славлен“ АД уведомява АПИ за възникнала необходимост от изпълнение на допълнителни укрепителни мероприятия на насипа. Изготвено е писмо до Проектанта и Консултанта за искане на становища по казуса. Със Заповед на Консултанта от 29.12.2025г. е спряно строителството поради неподходящи атмосферни условия. Подписан е Протокол обр. 11 (Акт за установяване състоянието на строежа и строителните и монтажните работи при продължаване на строителството, съгласно Наредба №3 от 31.07.2003г.) с дата 09.04.2026г. Проектантът е предал на Възложителя проект за подобект „Участък от км 23+100 до км 23+260”. Проектът е предаден на СН за комплексен доклад и ОСИП. Със заявление с изх. № 04-16-1313/ 18.05.2026 г. (вх. № АУ22-67 / 18.05.2026 г. на МРРБ) е внесена проектна документация за одобрение и издаване на РС за обект: „Рехабилитация на път III – 121 Иново – Градец – Периловец – Шишенци – Бойница – Кула, от км 23+100 до км 23+260“. През 2026 г. са изпълнени следните СМР на обекта: укрепителни мероприятия с габиони, стабилизация на земната основа, насип с подходящ материал, насип зона А, опитен участък зона А.
12. Лот 2, Транзитни пътища, път „Велико Търново – Гурково“ участък от км 11+170 до км 31+561,10 - Допълнителна трета лента в участък от км 23+600 до км31+131,55=31+143,52, вкл. съоръжения – мост на км 27+100, км 29+840 о км 30+360“. Извършени разходи към 30.06.2026 г. - 17 486 евро.
С писмо наш изх. №24-00-702/10.03.2026 г. подадено искане за Назначаване на Държавна приемателна комисия за строеж: Лот 2, Транзитни пътища IV път II–55 „Велико Търново–Гурково“ участък от км 11+170 до км 31+561.10 и от км 31+561.10 до км 33+954.25, вкл. допълнителна трета лента в участък от км 23+600 до км 31+131,55=31+143,52, вкл. съоръжения – мост на км 27+100, км 29+840 и км 30+360“ и издаване на Разрешение за ползване.
13. Обособена позиция VII – Област Перник: Съоръжение на път II–63 на км 56+174;
Мост клон „Мир“ на I–6 при км 83+200“. Извършени разходи към 30.06.2026 г. - 426 417 евро. 
Изпълнител на ПР и СМР: Договор № РД–37–58/ 19.08.2024г. с „Нивел Строй“ ЕООД.
Разрешение за строеж: Разрешение за строеж № РС-29/23.04.2025г. за обект: „Изграждане на съоръжение на път II–63 на км 56+174“ – издадено по чл. 148. ал. 6 – аварийно
Етап на изпълнение: На 26.08.2025 г. е подписан Протокол 2а.
Към настоящия момент на обекта са завършени всички стоманобетонни и армировъчни дейности, без едната преходния плоча. Направена е хидроизолация на фундамента и обратен насип в посока гр. София. Остават за изпълнение обратен насип и преходна плоча в посока ГКПП Стрезимировци, хидроизолация на пътната плоча и пътните дейност.
На 19.03.2026 г. е одобрен Линеен график за удължаване на срока до 06.04.2026 г. и са внесени са одобрение КСС и Анализни цени, както и сертификат за Проектиране.
С писмо № 53-00-5706/ 06.04.2026 г. консултантът ни уведомява, че строително-монтажните работи на обекта са съществено завършени и след одобрение на окончателния работен проект от МРРБ може да се пристъпи към съставяне и подписване на акт обр. 15.
Към 27.04.2026 г. са направени маркировка, ОСП и положен последен пласт асфалт. 
Подготвят се документи за приключване на обекта.
Мост клон „Мир“ на I–6 при км 83+200
Изпълнител на ПР и СМР: Договор № РД–37–58/ 19.08.2024 г. с „Нивел Строй“ ЕООД.
Етап на изпълнение:
С писмо № 53-00-10344/ 18.07.2025г. от „Стомана Индъстри“ АД съгласува техническия проект за мостовото съоръжение.
Изпълнителят „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД е внесъл коригирани проекти съгласно забележките и препоръките от ЕТИС  проведеното заседание. 
Подготвено е заевление към МРРБ за одобряване на Технически проект и издаване на Разрешение за строеж с Формуляр за определяне на дължима такса по Тарифа 14.
14. Основен ремонт на Път I–1 "Път II–17 – гара Яна" от км 214+686 до км 237+553" с обща дължина 22.87км". Извършени разходи към 30.06.2026 г. - 3 286 134 евро.
Изпълнител на проектиране и СМР: РД – 33–1/07.05.2024г., ДЗЗД „Път I–1 гара Яна“, 
Етап на изпълнение:
Издадено е Разрешение за строеж с № РС-48/ 02.04.2026г. Същото е обнародвано в ДВ бр. 36 на 17.04.2026г. Получено е писмо от МРРБ във връзка с допуснато предварително изпълнение на обекта. Подписан е протокол обр. 2а от 23.04.2026г. 
Напредък на обекта: Разчистени  всички площи в рамките на сервитута на пътя и е премахнат хумусния пласт. Премахнати са всички дървета.
В с. Яна, с. Елешница, с. Потоп и с. Чурек са изградени на 100% водопроводните клонове. В населените места са развалени изцяло съществуващите бетонови ивици и бетонови бордюри, тротоарни плочи и е премахната трошенокаменната основа от тротоарите. 
По директно трасе са  демонтирани изцяло еластичните огради и са предадени в склад на Възложителя. Развалени са всички бетонови корита на отводнителните окопи.  Изградени са 7 000 м от новите облицовани окопи. Изкопани са всички бетонови ригили, профилирани и засипани с обратен насип. Изкопани, профилирани и с обратна засипка са всички асфалтови риголи в обхвата на обекта. 
Водостоците в обхвата на обекта са открити и почистени, към този момент за 90% от тях са изградени нови казанчета, крила и се удължават бетоновите тръби.  
Изградени са по-голямата част от новите подпорни стени, изграждане на укрепителна стена, както и изградени бетонови шапки на същ. подпорни стени. 
Полагат се бордюри в Яна и Елешница. Насипва се основата за тротоари в Яна.
Изпълнение на реконструкции при км 219+500, км 223+700, км 231+300 и при км 234+200. Извършват се дейности по големите съоръжения на км 227+740 над р. Манастирска, км 232+132 над р. Желявска, км 236+078 над р. Янинска и км 237+019 
Физическия напредък на обекта е 16%.
15. Тунел „Топли дол“ на АМ „Хемус“ при км 39+487. Извършени разходи към 30.06.2026 г. - 1 654 707 евро.
Изпълнител на СМР: Договор № РД–37–66/ 05.10.2023 г. с Обединение „ОРС – Инфраструктура“ ООД, 
Разрешение за строеж № РС-68/ 08.09.2023 г. за обект: „Извършване на ремонтно–възстановителни работи, с цел привеждане на съвпадащия с трансевропейската пътна мрежа (TENT – T) тунел „Топли дол“ на АМ „Хемус“ при км 39+487 в нормативна експлоатационна пригодност“.
Подписан е Акт Образец 10 на 18.07.2025 г. за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството.
Общото изпълнение до момента е 68 %.
IV. Проекти, изпълнявани по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“ (ОПРР). 
Програма Интеррег VI-А Гърция - България 2021-2027
1. Обект „Път II 86 Обходен път на гр. Рудозем от км 132+920 до км 134+280 и от км 134+480 до км 135+530, област Смолян”:
Изпълнява се реконструкция на съществуващи улици и изграждане на ново трасе за обходен път на гр. Рудозем. Изпълнени са земни работи; отводнителна система; пътни и асфалтови работи (нови подпорни и укрепителни стени, изграждане на ново кръгово кръстовище при км 132+961, нова конструкция на пътната настилка, положени са асфалтови пластове); завършени са ремонтните работи на моста над река Арда при км 133+052; изграден е нов мост над река Чепинска при км 134+621; извършени са реконструкции на електропроводни линии 20 kV и 0.4 kV и на ТТ кабелни линии; завършени са реконструкциите на магистрален водопровод ф500 с дължина 230 м и на канализационен колектор с дължина 530 м; изпълнени са работи за укрепване на срутището в участъка от км 134+480 до км 134+560. Физическият напредък е около 90%.
· Строителство – Договор №РД-37-16/08.05.2024г.; Изпълнител: „ИСА 2000” ЕООД. Стойност 4 742 121,11 евро (9 274 782,74 лв.) с ДДС, Допълнително споразумение №53-00-11556/12.08.2025г. на стойност 2 275 199,89 евро (4 449 904,21 лв.) с ДДС;
· Строителен надзор – Договор №РД-36-12/19.06.2019г., Изпълнител: „Пътконсулт 2000” ЕООД. Стойност 45 770,85 евро (89 520 лв.) с ДДС; Допълнително споразумение №53-00-11567/12.08.2025г. на стойност 21 690,18 евро (42 950,38 лв.) с ДДС;
· Авторски надзор – Договор №Д-90/16.06.2015г.; Изпълнител: „Илия Бурда” ЕООД.
За периода 01.01.2026 г. - 30.06.2026г. по договора за СМР са разплатени 2 735 341,63 евро с ДДС от лимита на проекта. 
2. Основен ремонт на път I 5 Кърджали - Маказа от км 340+319 до км 342+813.45, област Кърджали.
Участъкът преминава през урбанизираната територия на гр. Кърджали и съвпада с бул. „Беломорски”, в града. Издадено е Разрешение за строеж №РС-8/14.02.2025г. за Първи етап от строежа от км 341+340,00 до км 342+813,45 и мост км 340+946. Издадено е Разрешение за строеж №РС 12/12.02.2026г. за Втори етап от строежа от км 340+319 до км 341+340.
Протокол обр. 2а за Първи етап на строежа е подписан на 28.03.2025г. Изградено е ново кръгово кръстовище при км 342+307 на мястото на четириклонно кръстовище с ул. „Булаир“ и ул. „Капитан Петко войвода“. В участъка, който е включен в Първи етап на строежа, е завършена реконструкцията на смесена улична канализационна система и се изпълняват земни, пътни и асфалтови работи. Протокол обр. 2а за Втори етап на строежа е подписан на 23.04.2026г.
· Строително-монтажни работи: Договор № РД-37-44/19.07.2024.; Изпълнител ДЗЗД "Беломорски 2023" (участници в обединението „ПСП  Строй" “ АД и „Пътстройинженеринг“ АД); стойност 13 283 020,84 лв. с ДДС. 
· Строителен надзор: Договор № 37-74/13.09.2024.; Изпълнител „ДЗЗД "Маказа 2024" (участници в обединението "Пе енд Пе инженеринг" ЕООД и "Пътконсулт 2000"ЕООД); стойност 161 760,00 лв. с ДДС.
За периода 01.01.2026 г. - 30.06.2026г. по договора за СМР са разплатени 893 255,36 евро с ДДС и за строителен надзор - 11 031,63 евро с ДДС от лимита на проекта.
Програма „Околна среда 2021-2027“ 
1. Обект: Трайно укрепване на пътното платно на републикански път III–662 „Твърдица – Елена“, в участъците от км 47+495 до км 47+535, от км 47+800 до км 48+000 и от км 53+650 до км 53+950, област Велико Търново
Предоставена е гаранция за изпълнение от изпълнителя на ППР и СМР, както и от Консултанта на обекта. С писмо вх. №53-00-14359/08.10.2025г. е предоставена проектна документация по етап 1 от ППР. На 27.05.2026 г. е проведено заседание на ЕТИС към АПИ, на което е приета проектната разработка на първи междинен етап. На 19.06.2026 г. е внесен окончателния технически проект- етап II от ППР.
· Проектиране и строително–монтажни работи – Договор №РД–37–67/21.07.2025 г; Изпълнител: ДЗЗД „Твърдица – Елена“ („Планекс инфраструктура“ ЕООД и „Георесурс“ ЕООД) с подизпълнител: „Алве консулт“ ЕАД на стойност € 5 783 283,62 с ДДС.
· Строителен надзор – Договор № РД–37–20/19.03.2025г.; Изпълнител: „Алфа Пи Проджект” ООД , на стойност € 91 296,28 с ДДС.
За периода 01.01.2026 г. - 30.06.2026 г. по договора за СМР са разплатени 101 235,79 евро с ДДС, от лимита на проекта.
· Изграждане на инфраструктурни обекти
I. Изграждане на пътища I-ви, II-ри и III-ти клас от РПМ
1. Изграждане на участъци от АМ Хемус: участък 1 от км 87+800 до км 103+060 вкл. пътен възел "Дерманци; участък 2 от края на пътен възел Дерманци до пресичането с път III-3005 вкл. Пътен възел Каленик, от км 103+060 до км 122+260; участък 3 от края на пътен възел Каленик до пресичането с път II-35 вкл. пътен възел Плевен от км 122+260 до км 139+340; участък 4 от края на пътен възел Плевен до път III-301 вкл. пътен възел Летница от км 139+340 до км 166+144.09; участък 5 от края на пътен възел Летница до път III--303 вкл. пътен възел от км 166+144.09 до км 189+344 и участък 6 от края на пътен възел на път III--303 до път I-5 вкл. пътен възел от км 189+344 до км 222+000. Извършени разходи към 30.06.2026 г. - 38 940 491евро.
Изграждане на АМ „Хемус“ от Боаза до пресичането с път I–5 Русе – Велико Търново от км 87+800 до км 222+000 /трасето е съставено от 6 участъка/.
Име на проекта: „Изграждане на АМ „Хемус“ Участък 1 от км 87+800 до км 103+060, включително пътен възел „Дерманци“; Участък 2 от края на пътен възел „Дерманци“ (пресичане с път III-307) до пресичането с път III-3005, включително пътен възел „Каленик“, от км 103+060 до км 122+260; Участък 3 от края на пътен възел „Каленик“ (пресичане с път III-3005) до пресичането с път II-35, включително пътен възел „Плевен“ от км 122+260 до км 139+340, Участък 4 от края на пътен възел Плевен (пресичане с път II–35) до път III–301 включително пътен възел „Летница“, от км 139+340 до км 166+144,09, Участък 5 от края на пътен възел „Летница“ (пресичане с път III–301) до път III–303 включително пътен възел, от км 166+144,09 до км 189+344 и Участък 6 от края на пътен възел на път III–303 до Път I–5 включително пътен възел, от км 189+344 до км 222+000.“
Изпълнител: Договор Д–122/20.12.2018г. „Автомагистрали“ ЕАД 
Дължина: 134.2 км;
УЧАСТЪК 1 
Обща дължина: 15,26 км;
Пътни възли – 2бр.
Мостови съоръжения – 4 бр.
Виадукти – 2 бр.
Автомагистрала с габарит 27 м.
Започва от Боаза, където приключва новоизградената отсечка, и ще е до пресичането с път III-307 Луковит – Угърчин (км 87+800 до км 103+060), включително пътен възел „Дерманци“.
Срокът за изпълнение на строително–монтажните работи е 36 месеца и започва от датата за откриването на строителната площадка. С допълнително споразумение №8 /21.03.2024г. срокът е удължен на 45 месеца. 
Връзката със съществуващата републиканска пътна мрежа ще се осъществява чрез два пътни възела – п.в. „Боаза“ при 88–ми км и п.в. „Дерманци“ при 98–ми км В участъка ще бъдат изградени два виадукта съответно с дължина 352 м. и 350,60 м., четири моста над река Вит, 6 селскостопански подлеза и надлеза, 6 подлеза и надлеза при пресичането с републикански и общински пътища и площадка за отдих, разположена двустранно при 94–ти км
100% изпълнени СМР.
УЧАСТЪК 2
Обща дължина: 19,20 км;
Пътни възли – 2 бр. 
Виадукти – 9 бр.
Мостови съоръжения – 1 бр. на р. „Каменица“ при км 107+140.
Той е от края на пътен възел „Дерманци“ – при пресичане с път III-307 Луковит – Угърчин, до връзката с път III-3005 Радювене – Катунец, включително пътен възел „Каленик“ (от км 103+060 до км 122+260). 
Срокът за изпълнение на отсечката е 48 месеца. 
Подписан е Акт за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството за всички спрени строежи по общия ред, образец №11 с дата 16.03.2026г. 
Изпълнените дейности през м. Юни 2026, обхващат:
Пътна част:
Дейности по директно трасе:
- Изкоп негодни почви в тежки условия – км 114+600 до км115+160
[bookmark: _Hlk230864926]-  Депониране на неподходящ материал - км 114+600 до км115+180
[bookmark: _Hlk233702617][bookmark: _Hlk220578149] -  Направа на механична стабилизация – от км 115+100 до км 115+180 
· Поддържане и изграждане на временни пътища.
	Дейности по  Пътен Възел „Угърчин“ 
- 	Изкоп и депониране негодни почви – ПВУ път III-3504 – армонасип К3
-  Направа на механична стабилизация –ПВУ връзка 3 и връзка 4 
[bookmark: _Hlk230865738]-  Полагане на насип - ПВУ път III-3504 от км22+231 до км22+437 
-  Полагане на консруктивен насип - път ІІІ-3504 км 22+280 ÷ км 22+470 – армон. К3;
[bookmark: _Hlk233703448][bookmark: _Hlk220578377]-  Модулен елемент 3х3х0,76 м - път ІІІ-3504 км 22+229 ÷ км 22+470 - армонасип К3;
-  Модулен елемент 3х3х0,76 м - ПВУ - армонасип К4;
-  Полагане на армираща геомрежа 80kN/m2  ПВУ–   армонасип К4;
Армонасипни конструкции:
· Работи по армонасип на км 117+219 до км 117+351:
· Изграждане на 15-ти ред габиони при Устой А01;
· Конструктивен насип - габиони на 15-ти ред и зелено лице над 11-ти ред при Устой А01;
· Работи по армонасип на км 118+270:
· Конструктивен насип – зелено лице
Големи съоръжения
· Подложен бетон стълб №5 дясно км112+700
· Тампониране на пилоти км114+532 
· Бетониране 2 бр. - преходна плоча устой "София"-ляво и дясно 
· Изпълнение на IBO анкери 51/29 
· Насип с дренажен материал 40/90 
· Доставка и полагане на дренираща тръба Ø315 
· Изкоп на свлечена земна маса 
· Полагане на геотекстил 
Виадукт на км 116+600
· Монтаж на армировка, кофраж на пътна плоча на поле В
· Монтаж на чугунени отводнители 
· Виадукт на км 117+800
· Монтирани ПНГ 
· Полагане на бетон на ригел 
· Направа на обратен насип за оформяне на подход и площадки за монтаж на ПНГ 
· Направа и поддръжка на временни пътища за достъп на ПНГ.
УЧАСТЪК 3
Обща дължина: 17,08 км;
Пътни възли – 1 бр.
Виадукти – 6 бр.
Надлези и подлези – 9 бр.
Участъкът започва от края на пътен възел „Каленик“ при пресичането с път III-3005 Радовене – Катунец до връзката с път II-35 Плевен – Ловеч, включително и п.в. „Плевен“ (от км 122+260 до км 139+340).
Срок за изпълнение на строително–монтажните работи е 70 месеца или 27.07.2026г.
Работи се единствено в подучастък от км 132+420 до км 139+340 в ограничени СМР по оформяне на скатове и изгражда се колектор и дренаж от км 136+400 до км 136+840. Изпълняват се бетонови работи по отводняването: казанчета, облицовки на откоси при втоци и оттоци на водостоци на пътни връзки на ПВ „Плевен“.
С писмо с вх. №53-00-1326/23.01.2026г. са представени обосновки по заповеди в Заповедна книга за възникнали СМР по време на строителството, след отстраняване на забележките от ЕТИС проведен на 30.10.2025г.за подучастък от км 132+420 до км 139+340.
Писмо №04.16.189/23.01.2026г. от МФ във връзка с промяната на финансовите параметри на договора. Писмо №93-01-614/26.01.2026г. до БФРП и Правно за становища във връзка с писмо №04-16-189/23.01.2026г. от МФ. Доклад №93-01-680/27.01.2026г. с предложения до УС във връзка с промяна на финансовите параметри на договора. Решение №РД–15–0217/26 на УС да се предприемат действия. Изпратено е писмо №53-00-1488/27.01.2026г. до „Автомагистрали“ ЕАД да представят актуални документи. С писмо №53-00-1641/29.01.2026г. са представени КСС, анализи и други.
На 23.04.2026г. е подписан Констативен акт (образец 15) за установяване годността за приемане на строеж „АМ Хемус, участък от края на ПВ „Каленик“ до пресичането с път II-35, включително ПВ „Плевен“, подобект: „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Горталово – Славяни“ при пресичането с АМ „Хемус“ при км 138+461 в района на пътен възел „Плевен“, с местоположение в землището на с. Славяни, Община Ловеч, Област Ловеч.   
В момента постигнато изпълнение на обекта е около 57,5 % от стойността на СМР.
УЧАСТЪК 4 
Обща дължина: 26,80км /по технически проект 28,23 км;
Срок за изпълнение на Проектантки работи – 180 календарни дни; 
Срок за изпълнение на строително–монтажните работи 36 месеца;
Мостови съоръжения – 1 бр.;
Селскостопански надлеза – 5 бр.;
Селскостопански подлеза – 5 бр.;
Подлез на жп линия – 1 бр.;
Подлези на пътища – 1 бр.;
Надлези на пътища – 2 бр.;
Надлез на път III–3402 „Дренов – Дойренци“ при ПЪТЕН ВЪЗЕЛ „Дренов“;
Подлез на Път III–301 „Летница – Ловеч“ на ПЪТЕН ВЪЗЕЛ „Летница”.
Участъкът започва от края на п.в. „Плевен“ при пресичане с път II–35 Плевен – Ловеч до път III–301 Летница – Ловеч, включително пътен възел „Летница“ (от км 139+340 до км 167+572=166+144.09). 
Срокът за изпълнение на строително–монтажните работи е 36 месеца. В този участък ще има два пътни възела, както следва: ПВ „Дренов“ на км 153+065,34 при пресичане с път III–3402 „Дренов – Дойренци“ и ПВ „Летница“ на км 167+061,86 при пресичането с път III–301 „Летница – Ловеч“ (при с. Александрово) и 17 големи съоръжения – 5 селскостопански надлеза, 3 пътни надлеза, 1 мост, 5 селскостопански подлеза, 2 пътни подлеза, 1 мост, 5 селскостопански подлеза, 1 пътен подлез и 1 подлез на ж.п. линия. Ще бъдат изградени и три зони за отдих както следва: на км 150+000, км 156+700 и км 164+500, които са от двете страни на магистралата с паркоместа за тежкотоварни и леки автомобили. 
Процентното изпълнение  (до момента 2026г.) – 16.5 %
УЧАСТЪК 5
Срок за изпълнение на Проектантки работи – 180 календарни дни; 
Срок за изпълнение на строително–монтажните работи 36 месеца;
Обща дължина: 23,2 км;
Селскостопански подлези – 3 бр.;
Подлез при пресичане със ЖП линия – 1 бр.;
Пътен подлез при ПЪТЕН ВЪЗЕЛ „Крушуна" общински път LOV1064;
Мостови съоръжения – 4 бр.;
Надлези със селскостопански пътища – 6 бр.;
Надлези пътни – 1 бр.;
Пътен надлез при път III–303 ПЪТЕН ВЪЗЕЛ „Бухово“.
Участъкът е от края на пътен възел „Летница“ при пресичането с път III–301 до път III–303 Бутово – Павликени, включително и пътния възел (от км 166+144,09=167+572 до км 189+344=190+771,67).
Срокът за изпълнение на строително–монтажните работи е 36 месеца. 
Предвидени са два пътни възела, както следва: ПЪТЕН ВЪЗЕЛ „Крушуна” общински път LOV1064 на км 171+562 и при път III–303 ПЪТЕН ВЪЗЕЛ „Бухово” на км 190+013. 
Разрешение за строеж: 
Издадено Разрешение за строеж №110/23.12.2025г. за АМ „Хемус“, Участък 5 от края на пътен възел Летница (пресичане с път III–301) до път III–303 включително пътен възел от км 167+572≡166+144.09 до км 190+771.67≡189+344.
УЧАСТЪК 6
Обща дължина: 32,6 км /по Технически проект 32,655 км/;
Срок за изпълнение на Проектантки работи – 180 календарни дни; 
Срок за изпълнение на строително–монтажните работи 42 месеца;
Мостови съоръжения – 1 бр.;
Селскостопански надлези – 7 бр.;
Селскостопански подлези – 6 бр.;
Пътни подлези – 2 бр.;
Пътен подлез с път I–5 ПЪТЕН ВЪЗЕЛ „Русе – Велико Търново”;
Пътни надлези – 1 бр.;
Пътен надлез път III–405 ПЪТЕН ВЪЗЕЛ „Павликени”;
Пътен надлез при общински път VTR 1202 ПЪТЕН ВЪЗЕЛ „Дъскот”.
Започва от края на пътния възел на път III–303 Павликени – Левски до път I–5 Русе – Велико Търново, включително и пътния възел (от км 189+344=190+771,67 до км 222+000=223+426,75).
Подадено е Заявление за одобряване на технически проект съгласно чл.145,ал.1,т.3,буква"в"от ЗУТ и издаване на разрешение за строеж съгласно чл. 148, ал. 3, т. 2, буква "в" от ЗУТ за обект от републиканските пътища с наш изх. №04-16-432/ 18.02.2026г. ( вх. №АУ22-23 / 18.02.2026г.) в МРРБ.
На 20.04.2026 с наш вх. №53-00-6513/20.04.2026г. е получено писмо от „Напоителни системи“ ЕАД –централно управление ( техен изх. №АФ-12-11-6#24/17.04.2026г.), в което писмо са уточнени - каналите, които са в експлоатация към настоящия момент и са собственост „Напоителни системи“ ЕАД. 
Изчаква се становище от МЗХ/ХМС  за канал Р8 при км 194+257,53(300) в землище с. Паскалевец ЗТ.
На 04.05.2026 год. е получено писмо от Министерство на земеделието и храните с техен изх.№ 70-1649/04.05.2026 год. и с вх. на АПИ. № 04-05-14/04.05.2026 год., в което ни информират за предприетите действия за учредяване на безсрочно ограничено вещно право на преминаване/прокарване в полза на АПИ за обект АМ „Хемус“ участък 6.
Издадено е РС №66 от 07.05.2026.
2.  Модернизация на Път I–1 (Е79) Път I–1 „Видин – п.в. Макреш“ от км 3+757 до км 33+400. Общата дължина е 29,643 км. Извършени разходи към 30.06.2026 г. - 2 995 003 евро.
Изпълнител на СМР: Договор № РД–33–13/21.10.2019г. със „Северозапад Лот 1“ ДЗЗД, 
За участък от км 3+757 до км 10+000 е в сила подписан акт 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (Образец 10).
Етап 2: от км 10+000 до км 20+400
-Виадукт над р. Видбол при км 19+720
· Армиран е ригел на стълб 2 ляв мост;
· Бетонирани са буферите на стълб 3 от страната на поле 4 ляв и десен мост;
·  Армирана, кофрирана и бетонирана е гардбаластовата стена на устой 1 десен мост;
·  Бетонирани са буферите на стълб 1 в поле 1 ляв и десен мост;
·  Изпълнен е подложен бетон за преходни плочи на устой 2 десен мост;
·  Бетониран е ригел на стълб 2 ляв мост;
·  Кофрирани и армирани са колоните на стълб 2 десен мост етап 3
Етап 3: от км 20+400 до км 33+400
– Полагане на основни пластове от зърнести материали, необработени със свързващо вещество  -  от км 20+777.7 до км 21+060 – дясно платно
- Доставка и полагане на асфалтова смес за основен пласт Тип Ао, съгласно Раздел 5400 от ТС - Втори пласт – от км 23+900 до км 24+580, от км 24+690 до км 28+400 – ляво платно ; от км 24+800 до км 29+830 – дясно платно
- Долен пласт от нефракционен скален материал за банкети – от км 23+900 до км 24+580 и от км 28+800 до км 29+840 – разделителна ивица
- Виадукт на км 23+385
· Армирани са  и трите колони на стълб 7 ляв мост и двете колони на стълб 7 десен мост o Доставени са част от гредите за виадукта.
Приблизителният процент на изпълнение за обекта е около 66,20 %.
3.  I-1 /Е–79/ Мездра – Ботевград Лот 2 от км 161+367 до км 174 +800. Извършени разходи към 30.06.2026  - 17 846 268 евро.
Обща дължина: 13,4 км 
Срок за изпълнение: 2 039 дни.
Изпълнител: Договорно споразумение РД–32–5/ 03.09.2019г. с ДЗЗД „МБ ЛОТ 2–2019
Етап на изпълнение:
Обекта е изпълнен на 100 %.
Проектиране и извършване на строително–монтажни работи по укрепване и обезопасяване на свлачища и нестабилни откоси по трасето на обект: „Път I–1 (E–79) „Мездра – Ботевград“ Лот 2 от км 161+367 до км 174+800
Срок за изпълнение: 245 дни, от които 45 дни за проектиране и 200 дни за строителство;
Изпълнител: Договорно споразумение РД–37–79/ 10.10.2024г. с ДЗЗД „МБ ЛОТ 2–2019“
Издадено е Разрешение за ползване с № СТ–05–371/11.07.2025г. Документацията във връзка с приключването на работи за обекта е предадена на ОПУ–Враца, ОПУ–София и дирекция ППИ с писмо №93-01-7590/03.10.2025г. Издадено е удостоверение №53-00-2909/19.02.2026г. на ДЗЗД „МБ Лот 2 – 2019“ във връзка с изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за „Проектиране и извършване на строително–монтажни работи по укрепване и обезопасяване на свлачища и нестабилни откоси по трасето на обект: „Път I–1 (Е–79) „Мездра – Ботевград“ ЛОТ 2 от км 161+367 до км 174+800“ по договор №РД–37–79/10.10.2024 г.
4.  Път II–56 „п.в. Скобелева майка“ – Път II–86 (югоизточен обход на гр. Пловдив), привеждане от проектен габарит Г10,50 към габарит Г20 на участъка от км 98+000 до км 102+820. Извършени разходи към 30.06.2026 г. - 2 046 976 евро.
Изпълнител на СМР: Договор №РД–37–27/27.07.2022г. с „Трейс Груп Холд“ АД
Етап на изпълнение: С писмо №66-Пд-387/02.03.2026г. ОПУ Пловдив изразява положително становище относно проектното решение за стабилизация на земната основа. С писмо № 93-01-2093/27.03.2026 г. дирекция ИП изразява становище със забележки и коментари. С писмо № 33-00-130/20.03.2026 г. ИПМ изразява становище със забележки и коментари. Изготвени са Доклади № 93-01-2284/02.04.2026 г. и № 93-01-2654/20.04.2026 г. относно текущите проблеми, възпрепятстващи изпълнението на обекта.
С писмо с вх. № 53-00-7585/07.05.2026 г. СН е предоставил становище относно твърдението на Строителя за пресичане на проектно съоръжение (надлез) с изградени мрежи и съоръжение по ЖП линия Пловдив- Асеновград.
С писмо с вх. № 53-00-8305/18.05.2026 г. АН е предоставил становище относно твърдението на Строителя за пресичане на проектно съоръжение (надлез) с изградени мрежи и съоръжение по ЖП линия Пловдив- Асеновград.
5. Доизграждане на АМ „Хемус“ от км 222+000 до км 310+940 (участък в строителство). Извършени разходи към 30.06.2026 г. - 223 762 евро.
Изпълнител на проектиране и СМР: Договор №РД–33–16/18.12.2019г. с държавното предприятие „Автомагистрали“ ЕАД.
Проектът е разделен на три участъка:
Участък 7 от км 222+000 (след пресичането на път I–5) до км 265+600 (след пътен възел „Ковачевско Кале“, пресичане с път II–51 – по идеен проект);
Изпълнител на проектиране и СМР: Договор №РД–33–16/18.12.2019г. с държавното предприятие „Автомагистрали“ ЕАД.
Етап на изпълнение: Поради установено преминаване на трасето през зони с геодинамични процеси, същото е в етап на процедиране на изменение на проектното трасе и нова процедура по ОВОС.
Участък 8 от км 265+600 (след пътен възел „Ковачевско Кале“, пресичане с път II–51– по идеен проект) до км 299+000 (след пътен възел „Лозница“, пресичане с път II–49 – по идеен проект);
Изпълнител на проектиране и СМР: Договор №РД–33–16/18.12.2019г. с държавното предприятие „Автомагистрали“ ЕАД.
Етап на изпълнение: Поради установено преминаване на трасето през територията на ловно стопанство „Черни лом“, складове с взривни материали и кариера за разработване на подземни богатства, същото е в етап на процедиране на изменение на проектното трасе и нова процедура по ОВОС. 
С писмо с наш вх. № 53-00-2394/10.02.2026 г. „Автомагистрали“ ЕАД представят в АПИ мотивирана обосновка относно извършени промени в техническия проект, касаещи геометричната ос, нивелетното решение, габарита на участъка, преминаването през зелените проходи в участъка на ловното стопанство и схемите на пътните възли.
Участък 9 от км 299+000 (след пътен възел „Лозница“, пресичане с път II–49 – по идеен проект) до км 310+940 (начало на участък в строителство), включително пътен възел „Буховци – Юг“ (при пресичането на път I–4 с път III–5102).
Изпълнител на проектиране и СМР: Договор №РД–33–16/18.12.2019г. с държавното предприятие „Автомагистрали“ ЕАД.
С писмо с наш вх. №04-16-715/13.03.2026г. от МРРБ представят издадено Разрешение за строеж с №РС-15/17.02.2026г. С последващо писмо с наш вх. №04-16-926/31.03.2026г. от МРРБ ни информират за постъпила жалба срещу издаденото разрешение за строеж.
С писмо с наш вх. №53-00-5727/06.04.2026г. „Автомагистрали“ ЕАД представят коригиран линеен график.
6 . „Изграждане на нов мост на река Черкезица при км 0+189 на път III–804 „Поповица – Асеновград“. Извършени разходи към 30.06.2026 г. - 559 089 евро. 
Изпълнител на ПР и СМР: Договор №РД–37–1/24.01.2024г. с „Трейс Груп Холд“ АД, чрез ОПУ Пловдив
Разрешение за строеж № РС-91/ 21.11.2024 г. за обект „Изграждане на нов мост на река Черкезица при км 0+189 на път III–804 Поповица – Асеновград“.
На 10.03.2025 г. е подписан Протокол 2а Протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво.
Издаден е Акт Образец №15 от 19.12.2025г.
Издаден е Акт Образец 16 от 02.04.2026г.
Издаден е Технически паспорт № УТАТУ-01-05-19 от 20.04.2026г.
Етап на изпълнение: Напредък на строителните работи за обекта: 100%.
II. Извършване на дейности по проучвателно-проектантски работи към 30.06.2026 г.
-Изработване на информации за преценка на необходимост от извършване на ОВОС, Информации за преценка на необходимостта от извършване на ЕО“ за инвестиционно предложение „Доизграждане на Главна пътна комуникация Смолян – от съществуващо кръгово кръстовище при км 0+000 до път II -86 при край на кв. Устово, област Смолян“;
- Изработване на Доклади по ОВОС и оценка на съвместимост за ИП за обект: "Северен пътен възел "Трапезица" при км 101+000 на път I-5 "Русе – Бяла - Велико Търново" (свързване с път III-514);
- Изработване на идеен проект за цялостно осигуряване на транспортното направление София – Кулата в участъка Симитли-Кресна, извън Кресненското дефиле“;
- "Изработване на информация за преценка на необходимост от извършване на ОВОС за обект: "Реконструкция и разширение на софийски околовръстен път (СОП) от км 50+500 (района на кръстовище с бул. Бъкстон) до км 58+602 (АМ "Струма")".
III. Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г. 
1. АМ Струма Лот 3.1, „Благоевград – Крупник”
Общият напредък на изпълнението на СМР е 100% до км 373+100.
Срокът за изпълнението на договорни споразумения № 163 и № 164 от 30.12.2015 г. за реализацията на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 е спрян с подписването на допълнителни споразумения, с цел намиране на решение от страна на Възложителя за довършване на дейностите по проектиране (технически проект) и строителство на Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 в участъка от км 373+300 до км 376+000 с проектно решение, което да изведе транзитния трафик от и за гр. Разлог и гр. Банско от границите на гр. Симитли, съгласно приетия проект за автомагистрала Струма – Лот 3.1, включително ляво платно на автомагистралата от км 373+300 до км 375+871, удвоено до габарит Г-20 с предвидена пътна връзка по направлението Банско-Кулата при пътен възел „Симитли – Изток“. Подписани са допълнителни споразумения, както следва:
Допълнително споразумение №16 с изх. №53-00-8474/19.05.2026 г. към договор №163/30.12.2015г.;
Допълнително споразумение №6 с изх. №53-00-8478/19.05.2026 г. към договор №164/30.12.2015г;
Допълнително споразумение №17 с изх. №53-00-10308/18.06.2026 г. към договор №163/30.12.2015г.;
Допълнително споразумение №7 с изх. №53-00-10307/18.06.2026 г. към договор №164/30.12.2015г;
С подписването на посочените споразумения, срокът за изпълнението на договорите  спира за не повече от 8 /осем/ месеца, считано от датата на изтичане на срока за строителството -19.11.2025г., а именно 19.07.2026 г.
Участък от км 373+100 до км 376+000:
За участъка са налице редица проблеми и обстоятелства, сред които и отказ за съгласуване на поректа от страна на община Симитли. В тази връзка е представено ново идейно решение, което покрива искането на Община Симитли за изнасяне на трафика от и към гр. Банско извън съществуващия път II-19 в обхвата на гр. Симитли. 
Изготвена е документация за откриване на процедури на договаряне без предварително обявление по реда на чл. 79, ал. 1, т. 3, букви „б“ и „в“ от ЗОП. 
Поръчките са открити и същите са публикувани в „Профила на купувача“ на 30.04.2026 г., както следва:
1.  С Решение № F-813667/30.04.2026 г. е открита процедура на договаряне без обявление с предмет: „Консултантски услуги във връзка с проектиране и строителство на Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 - участък от км 373+300 до км 376+000 с решение, което да изведе транзитния трафик от и за гр. Разлог и гр. Банско от границите на гр. Симитли, съгласно приетия проект за автомагистрала Струма – Лот 3.1, ляво платно на автомагистралата от км 373+300 до км 375+871, удвоено до габарит Г-20 с предвидена пътна връзка по направлението Банско-Кулата при пътен възел „Симитли – Изток“ 
2. С Решение № F-813600/30.04.2026 г. е открита процедура на договаряне без обявление с предмет: „Проектиране и строителство на Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 - участък от км 373+300 до км 376+000, с решение, което трябва да изведе транзитния трафик от и за гр. Разлог и гр. Банско от границите на гр. Симитли, съгласно приетия проект за автомагистрала Струма- Лот 3.1, ляво платно на автомагистралата от км 373+300 до км 375+871, удвоено до габарит Г-20 с предвидена пътна връзка по направлението Банско-Кулата при пътен възел „Симитли-Изток“ по реда на чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „б“ от ЗОП.
Решенията за откриване на процедурите не са обжалвани и са влезли в сила, като са получени оферти  с предложена цена за проектирането и строителството в размер на 89 907 783,37 евро без ДДС, а за консултантска услуга - 3 153 196,00 евро без ДДС. 
С писмо от 19.06.2026 г., от страна на АОП е постъпило становище по отношение на процедурата на договаряне без предварително обявление с предмет: „Проектиране и строителство на Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 - участък от км 373+300 до км 376+000, с решение, което трябва да изведе транзитния трафик от и за гр. Разлог и гр. Банско от границите на гр. Симитли, съгласно приетия проект за автомагистрала Струма- Лот 3.1, ляво платно на автомагистралата от км 373+300 до км 375+871, удвоено до габарит Г-20 с предвидена пътна връзка по направлението Банско-Кулата при пътен възел „Симитли-Изток“ по реда на чл. 79, ал. 1, т. 3, б „б“ от ЗОП. 
Във връзка с провежданите процедури и постъпилите оферти в посочения от Възложителя срок чрез функционалностите на платформата ЦАИС, е изготвен доклад до УС, чрез който УС на АПИ е уведомен за резултатите, като е отправено предложение да бъде одобрена представената оферта OF2800495 от ДЗЗД „АМ Струма 3.1“ и представената оферта OF2794670 от  ДЗЗД „СН АМ Струма Лот 3.1“. Предложението е прието и е изпратено уведомително писмо до МРРБ.
2.  АМ Струма, Лот 3.1 – тунел Железница от км 366+000 до км 370+400: Обособена позиция №1, Обособена позиция №2, Обособена позиция №3 и АМ „Струма“ Лот 3.3,  участък „Кресна - Сандански“ от км 397+000 до км 420+624
Обособена позиция №1:
През м. април 2026 г., Консултанта ДЗЗД „ТЕС Консулт“ представи доклад на Изпълнителя ДЗЗД „Железница – север“ за обследване на пътната настилка, ведно с протоколи от проведени изпитвания на повърхностните качества на пътната настилка. Процедира се издаване на „Сертификат за Изпълнение“ от страна на Възложителя, съгласно Под-клауза 11.9 от договорните условия.
Обособена позиция №2:
През ответния период е подписано възлагателно № ВЗП–4/05.02.2026г. с предмет: „Обследване и тестване на противопожарната система и на свързаните с нея системи на тунел „Железница“ и съставяне на протокол“ със „Старт Инженеринг“ АД и е разплатена сумата в размер на 30 000 евро с ДДС.
Обособена позиция №3
Извършено обследване от ИПМ на компрометиран участък - появила се пукнатина в ската в близост до електрически магистрален стълб (жаре) на електроразпределително дружество, който е с нарушен стабилитет. Получено е становище от Института по пътища и мостове, като с оглед осигуряване на сигурността и безопасността на движението, е предложено възлагането на предприемане на необходимите действия.
През отчетния период не са извършвани плащания по проекта.
3. „Изработване на технически проект и изпълнение на част от мерките за смекчаване въздействието на трафика върху дивите животни и птици в Кресненското дефиле, посочени в Решение по ОВОС № 3-3/2017 г., чрез изграждане и модифициране на оградни и дефрагментационни съоръжения по път I-1 от км 380+300 до км 396+137 (част от дясното платно на АМ Струма лот 3.2) и повишаване на безопасността в участъка“
На проведено през м. декември 2024 г. заседание на Постоянния комитет на Бернската конвенция по досието за изграждане на АМ „Струма“ в участъка през Кресненското дефиле, е взето решение да бъдат преразгледани мерките по ОВОС и при необходимост да бъдат адаптирани преди изпълнение. Проектната документация е изпратена за становище на Сдружение за дива природа „Балкани“. В становището от НПО са изразени резерви към предложените мерки, поради недоказаната им ефективност и опасения, че е възможно оградните мрежи за животни да усилят бариерния ефект и фрагментацията. Становището на експерта херпетолог от екипа на изпълнителя е, че мрежите ще възпрепятстват попадане на животни на пътното платно. През март 2026 г. се проведе среща с участието на Агенция „Пътна инфраструктура“, Министерството на околната среда и водите, неправителствените организации и изпълнителя на мерките, като са разменени становища, във връзка с ефективността на предвидените мероприятия. Консенсус не е постигнат. Направено е предложение за обсъждане на мерките в широк кръг (консилиум) от експерти на следващ етап. 
През отчетния период не са извършвани плащания по проекта.
4. АМ „Струма“ Лот 3.2 
Лот 3.2.1 участък Крупник-Кресна - ляво платно от км 375+860≡376+000 от Лот 3.1 на АМ „Струма” до км 389+100 и пътни връзки
Техническия проект за обекта е предаден от Изпълнителя, като същия е разгледан и приет от ЕТИС при Възложителя на 05.02.2026 г .
Изпълнена е актуализация на ПУП-ПП. Последният е внесен за одобрение в МРРБ на 24.04.2026 г. и е върнат за корекции на 26.05.2026 г. Към настоящия момента ПУП-ПП се коригира, като се очаква повторно внасяне в МРРБ.
При липса на обжалване на издаваните административни актове, свързани с териториалното обезпечение на обекта, е възможно да се стартират строително – монтажи работи до края на 2026г.
От страна на Изпълнителя е внесена претенция във връзка с остойностяване на техническия проект в размер на 249 082 108.27 лв. без ДДС ( 127 353 659.71 евро без ДДС). Към настоящия момент се подготвят мотиви, които ще бъдат предоставени в АОП за осъществяване на контрол по чл. 229, ал. 1, т. 2, б. „е“ от ЗОП.
Лот 3.2.2 , участък „Крупник - Кресна“ – ляво платно от км 389+100 до км 399+500, обходен път на гр. Кресна – част от дясно платно от км 396+137 (по километража на път І-1 /Е79/) до км 401+691.90≡397+000 от Лот 3.3 на АМ „Струма“, включително и пътни връзки“ на АМ „Струма“
•	Под-участък: Обходен път на гр. Кресна – част от дясно платно от км 396+137 (по километража на път І-1 /Е79/) до км 400+340 и етапна връзка
От страна на МРРБ е издадена Заповед № РС-47/ 27.03.2026 г. за допълване на Разрешение за строеж № РС-88/ 07.11.2025 г. За етап Етап 5: „Електрозахранване на тунел „Кресна 1“ и тунел „Кресна 2“ от км 398+812 до км 398+834 и двоен БКТП 20/0,4 kV за монтаж на два броя сухи трансформатори 160 kVA за захранване на тунели „Кресна 1“ и „Кресна 2“ от Разрешение за строеж № РД-88/07.11.2025 г. и Заповед към разрешение за строеж № РС-47/27.03.2026 г. На 14.05.2026 г. e подадено искане до ДНСК за назначаване на държавна приемателна комисия и издаване на разрешение за ползване. От страна на ДНСК е издадена заповед за ДПК, която се проведе на 28.05.2026 г. На 04.06.2026 г. е издадено разрешение за ползване № ДНСК26-РП-316/04.06.2026 г. 
•	Под-участък „Крупник - Кресна“ – ляво платно от км 389+100 до км 399+100 и Обходен път на гр. Кресна – част от дясно платно от км 400+340 до км 401+598,93
ПУП – ПП е разгледан и одобрен от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика към МРРБ и е издадена Заповед РД-02-15-10 от 18.02.2026 г. Към момента се извършват отчуждителни процедури. 
За обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3.2.2 – участък „Крупник-Кресна“  – ляво платно от км 389+100 до км 399+100 с етапна връзка при км 389+100“: Етап 5: Реконструкция на преносен газопровод към Гърция, пресичане на 390+098 от ляво платно на АМ Струма и Етап 6: Реконструкция на преносен газопровод към Гърция, пресичане на км 393+177 от ляво платно на АМ Струма, собственост на Булгартрансгаз ЕАД е издадено Разрешение за стоеж № РС-95/20.05.2026 г.
Във връзка с представен от Изпълнителя окончателен подробен Иск № 3, свързан с остойностяването на техническия проект за обекта, на 16.02.2026 г. в АПИ е получено становище от АОП за осъществен контрол по чл. 229, ал. 1, т. 2, б. „е“ от ЗОП. 
Стойността на претенцията за Лот 3.2.2 е в размер на 214 844 658.67 лева без ДДС ( 109 848 329.70  евро без ДДС). Предстои сключване на допълнително споразумение.
Във връзка с липсата на разрешение за строеж за целия обект на 03.06.2026 г. Изпълнителят е представил своята претенция за удължаване срока на завършване, като към момента същата се разглежда от Инженера.  
През отчетния период няма извършвани плащания.
5. Автомагистрала Русе – Велико Търново от км 0+400 до км 76+040
Обособена позиция № 1: 
За участъка от Русе-Бяла от км 0+400 до км 40+640 има изработен и одобрен технически проект. 
Издадено е Разрешение за строеж № РС-17 от 18.02.2026г. за обект: АМ „Русе–Велико Търново“ от км 0+400 до км 76+040, участък № 1: Русе – Бяла” от км 0+500 до км 40+640.
На 26.05.2026 г. беше подписан Протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво за строежите на техническата инфраструктура (образец 2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 г.). 
На 27.05.2026 г. започнаха строително-монтажните работи по участъка Русе – Бяла с обща дължина 40,14 км.
Обособена позиция №2:
Обектът е в процес на строителство. Издадени са Разрешение за строеж № РС-85 от 14.11.2023 г. за участък от км 61+140 до км 69+040 - директно трасе и Разрешение за строеж № РС-41 от 09.06.2025 г. за участъци от км 40+640 до км 61+140 и от км 69+040 до км 76+040 – директно трасе, с което е осигурено изпълнението на СМР по цялото трасе.
Напредък 6%: 
Изпълнен e изкоп хумус в целия участък от км 61+140 до км 69+040. Извършва се изкоп хумус в останалата част от обекта. 
Работи се основно по съоръженията: 
Изградени са временни пътища и площадки за фундаменти до всички виадукти. На виадукт при км 49+444 са изпълнени пилоти от стълб от №1 до стълб №10 и е изпълнена площадка към стълб №15. На съоръжение при км 57+167 – извършват се пробивно – взривни работи за стълб 3 и стълб 4. Извършва се изпълнение на пилоти. Направени са временни пътища и площадки за виадукт при км 66+207, изпълняват се обединяващи греди на пилотите; изпълнени са колони, устой и крила на виадукта от страна при км 66+000. Изпълняват се ригелите на стълбовете. Извършва се химическа стабилизация на земна основа на пътни връзки при км 68+566 и насипи по тези връзки, както и на директно трасе от км 68+300 до км 68+400. 
Изпълняват се селскостопански подлези при км 67+268, при км 68+566 – остават за изпълнение тротоарни блокове и преходни плочи. Извършено е импулсно уплътняване за водосток при км 68+950. 
Изпълняват се пилоти на пилотна стена при км 58+660 – км 59+160 ляво.
При виадукт при км 70+956 са изградени площадки. Изпълнени са всички пилоти, изпъленяват се надпилотни греди.
За участъка около км 59+660 – ще има заповед от проектанта заради високото ниво на подпочвените води – чрез механична стабилизация на основата до ниво над терена 1.00 м чрез взривена скална маса.
Изпълняват се работи по монолитни водостоци.
Изпълнен пробен участък по програмата на Изпълнителя, както и вземане на ядки и полеви изпитвания. На 17.06.2026 г. е получена работна програма за изпълнение на опитен участък за изграждане на насипите на АМ “Русе – Бяла“, съобразена и в съответствие с проекта за изпълнение на насипите. Изпълнено е допълнението на пробния участък – насип с височина 5 м. Изпълнени са пилотите в основата и в изградения насип за извършване на натоварване. Изпълнява се натоварването на основата, като предстои да се извърши и натоварването на насипа. 
Изпълнителят представя регулярни искове, във връзка с проявените промени във видовете работи и количества.
В процес на изпълнение е изменението на ПУП-парцеларен план за инженерни мрежи и за двата Лота.
През отчетния период няма извършвани плащания.
6. "Модернизация на път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ в участъка от източната граница на поземлен имот с идентификатор 35479.1.531 по КККР на с. Калотина до км 1+000 (с приблизителна дължина 90 м)“ 
За обекта има издадено Разрешение за строеж №РС-6/21.01.2026г., влязло в сила на 18.02.2026 г. 
Подписан е протокол 1 на 19.02.2026г. за предаване на одобрения технически проект. На 30.04.2026 г. е съставен и подписан Протокол 2а за откриване на строителната площадка на обекта. Съобразно въведената временна организация на движение, строително-монтажните работи се изпълняват последователно в двете платна на магистралата. През месец май са изпълнени работи по дясното платно: земни и пътни работи, асфалтови пластове, отводняване и принадлежности на пътя, основен ремонт и удължаване на стоманобетоново съоръжение - плочест водосток, събирателна шахта. Към края на месец юни са изпълнени строително-монтажните работи и по лявото платно, включително постоянна организация на движение и ОСП. Предстои комплектоване на необходимата документация за подписване на Констативен акт обр. 15.
Физически напредък: 100%. 
През отчетния период не са извършвани плащания.
7. Обход на гр. Габрово от км 20+124,50 до км 30+673,48, включително тунел под връх Шипка
За участъка от км 20+124,50 до км 22+700 е издадено разрешение за строеж № РС-97 от 20.11.2025 г., влязло в сила на 17.12.2025 г.
На 23.06.2025 г. за участъка от км 22+700 до км 27+680 изпълнителят е предал технически проект. Предвид изменението на Наредба №РД-02-20-2/21.12.2015г. за техническите правила и норми за проектиране на пътни тунели се налага преработка на представения технически проект за тунелите в участъка, с цел привеждането им в съответствие с действащата нормативна уредба.
На 23.07.25 г. е представено идейното проектно решение за участъка от км 27+680 до км 30+673,48. Проектът е съгласуван от „ВиК“ ЕООД – Стара Загора със становище от 11.08.2025 г. и от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ с писмо от 19.12.2025 г. Идейното проектно решение е разгледано и прието от ЕТИС при АПИ, проведен на 25.02.2026 г. За изработване на технически проект по приетото Идейно проектно решение са изготвени Допълнителни указания за изработване на технически проект в участъка от 12.05.2026 г.
С Иск № 4  от 11.06.2026 г. Изпълнителят е предявил времева претенция за удължаване срока за изпълнение на проектантските работи с 81 календарни дни, необходими за извършване на допълнителни геоложки проучвания и изготвяне на Технически проект по новото трасе от одобреното Идейно проектно решение, както и финансова претенция в размер на 454 200 лв. без ДДС или 232 228,77 евро без ДДС.
През отчетения период не са извървани плащания.
8. Археология
През отчетния период за извършване на спасителни археологически проучвания на археологически обекти по трасето на обект: АМ „Русе – Велико Търново“ в рамките на участък „Русе – Бяла от км 0+400 до км 40+640“ и на участък „Обход на гр. Бяла от км 40+640 до км 76+040“, са извършени плащания на обща стойност: 1 026 501.99 €.
През отчетния период е внесено искане за окончателно плащане на стойност 9 881,71 едво без ДДС по Договор № РД-37-90/15.09.2025 г. с предмет: „Извършване на археологическо наблюдение по трасето на АМ “Струма“, Лот 3.2.2, обход на гр. Кресна – част от дясно платно, от км 396+137 до км 400+340 и етапна връзка“
9. Програма Интеррег VI-А Гърция - България 2021-2027
1.	Обект „Изработване на технически проект и строителство (инженеринг) на виадукт при км 134+380 на път II 86 Средногорци – Рудозем, област Смолян” – преминаване на пътния участък чрез изграждане на армонасипно съоръжение:
Обектът за преминаване на пътния участък чрез изграждане на армонасипно съоръжение е част от изграждащия се обходен път на гр. Рудозем. Поради образуваното свличане на земни маси от скат, прилежащ на път II–86 в участъка на обхода, който граничи непосредствено с края на армонасипното съоръжение и възпрепятства извършването на СМР, строителните дейности бяха временно спрени със Заповед №5 от 20.06.2025г. на строителния надзор на основание чл. 25 от Договора за строителство. Строителството е възобновено на 24.10.2025г. със Заповед №6, вписана в Заповедната книга.	
•	Проектиране и строително–монтажни работи – Договор №РД-37-47/03.07.2023 г; Изпълнител: „ОРС-Инфраструктура” ООД на стойност 3 061 615,78 евро (5 988 000 лв.) с ДДС, от които 153 080,79 евро (299 400 лв.) за проектиране и 2 908 535,00 евро (5 688 600 лв.) за СМР;
•	Строителен надзор – Договор № РД-36-15/28.06.2019г.; Изпълнител: „Консулт Инженерингс” ЕООД на стойност 18 249,54 евро (35 693 лв.) с ДДС;
За периода 01.01.2026 г. - 30.06.2026г. по договора за Строителен надзор са разплатени средства в размер на 16 424,50 евро с ДДС от лимита на проекта.
Изграждане на път II-11 Мизия - Оряхово - Крушовене, участък "Обход на гр. Оряхово", с дължина 8,770 км, област Враца" – разплатени средства в размер на 2 682 евро
IV. Процедура BG-RRP-3.007 ,,Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции /ATTRACTINVESTBG/, компонент 3 ,,Интелигентна индустрия“ от Плана за възстановяване и устойчивост“
1. Обект: „Ново кръгово кръстовище на път I-2 при км 118+900“
Агенция „Пътна инфраструктура“ е партньор на „Оператор на Индустриален парк Шумен“ ООД в проект „Развитие на Индустриален парк Шумен чрез изграждане, реконструкция и рехабилитация на довеждащата и вътрешната техническа инфраструктура в границите на индустриалния парк с цел привличане на допълнителни инвеститори“, финансиран по процедура BG-RRP-3.007 по Националния план за възстановяване и устойчивост. Договорът в който Агенция „Пътна инфраструктура“ е партньор е сключен между „Оператор на Индустриален парк Шумен“ ЕООД и Министерство на иновациите и растежа е BG-RRP-3.007-0006-C01. Обектът е изпълнен, като същият е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № ШРД26-РП25/26.03.2026 г. и Разрешение за ползване № ШРД26-РП-17/12.03.2026 .г
· Строително–монтажни работи: Договор № Д-2/13.05.2025 г. с изпълнител ,,Автомагистрали- Черно море“ АД, на стойност  779 022.90 евро с ДДС;
· Строителен надзор: Договор № Д-3/25.05.2025 г. с изпълнител ,,Консулт-64“ ООД на стойност 5914.62 евро с ДДС;
· Авторски надзор: Договор № Д-4/20.05.2025 г. с изпълнител ,,Булмап“ ООД, на стойност 3 558.59 евро с ДДС.
За периода 01.01.2026 г. - 30.06.2026г. от лимита на проекта са разплатени по договора за СМР -  779 022.90 евро с ДДС, за Строителен надзор – 5 914.62 евро  с ДДС  и за  Авторски надзор -   3 558.59 евро с ДДС.  
· Придобиване на земя
За отчетният период са  отчетени  - /-/ 56 625 евро., представляващи разплатени средстава за отчуждителни процедури в размер на 273 483 евро за:
Обходен път на гр. Бургас от км 230+700 на път I-9 Сарафово - Бургас до км 493+550 на път I-6 Ветрен-Бургас и локални платна – 268 038 евро;
АМ „Струма“ Лот 3.2.2 – обходен път на гр. Кресна – част от дясно платно, от км 396+137 до км 400+340 и етапна връзка в землището на гр. Кресна,  община Кресна, област Благоевград РМС № 395/07.05.2026 – 5 445 евро.
 Както и  възстановени суми на в размер на:
 /-/ 327 090 евро. представляващи Възстановени суми за обект АМ Русе-Велико Търново уч.Русе - Бяла и обход на Бяла от км 0+500 до км76+040 -в участък Русе - Бяла засягащ землищата на гр.Мартен, гр.Русе, с. Николово и с.Басарбово - отчуждителни процедури и 
/ - / 3 018 евроВъзстановен разход за обект АМ „Струма“ Лот 3.2.2 – обходен път на гр. Кресна – част от дясно платно, от км 396+137 до км 400+340 и етапна връзка, засягащ земеделски и горски територии в землищата на гр. Кресна и с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград РМС 602/29.08.2025 г.
· Държавни инвестиционни заеми
Агенция „Пътна инфраструктура” е бенефициент на заемите с  Проект „Транзитни пътища 5”, Автомагистрала „Тракия”, от „Европейска инвестиционна банка“ .
Разходи за лихви по държавни инвестиционни заеми са в размер на  - 2 293 381 евро
Погашения по държавни инвестиционни заеми - /-/ 7 412 830 евро.
4.5. Отговорност за изпълнението на програмата - министър, ресорен заместник – министър, АПИ, директорът на дирекция „Водоснабдяване и канализация и благоустройствени дейности“.
	5. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.02.02 „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“


1. Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели
Стратегически цели
· Осъществяване на дейности за регистриране и мониторинг на свлачищни райони, превантивни геозащитни мерки и дейности в свлачищните райони, и геозащитни мерки и дейности за ограничаване на свлачищата на територията на Република България, абразионните процеси по Черноморското крайбрежие и ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие;
· Предварителен контрол на инвестиционни намерения в свлачищни райони;
· Изпълнение на проекти за развита и модернизирана жизнена среда;
· МРРБ провежда държавната политика в отрасъл ВиК, като целта е да се постигне финансово, технически и екологично устойчив ВиК отрасъл, който предоставя ВиК услуги с високо качество на социално поносими цени, в съответствие с националното законодателство и европейските директиви в областта на водоснабдяването, отвеждането и пречистването на водите. Отдел „Водоснабдяване и канализация“ в дирекция „Водоснабдяване и канализация и благоустройствени дейности“ изпълнява дейности за реализация на инвестиционни проекти в областта на водоснабдяването и канализацията; планиране развитието на ВиК инфраструктурата; дейности, свързани със стратегическото управление на отрасъла;
· Увеличаване покритието на Република България с КККР и тяхното поддържане, актуализиране и съхраняването им в съответствие с утвърдения бюджет, както и развитие на геодезическата и картографската дейност с цел задоволяване на държавните потребности и обслужване на потребителите с информация от нея.
През периода 01.01.2026 г. - 30.06.2026 г. са положени значителни усилия за постигане на заложените в програмата оперативни цели, свързани с геозащитната дейност и благоустройството, като: упражнен контрол на инвестиционни намерения в свлачищни райони и реализиране на инвестиционни проекти за изграждане на противосвлачищни и противоабразионни съоръжения и изпълнение на обекти за осигуряване на транспортна достъпност в населените места и подобрена транспортно-комуникационна система на общините.
Усилията са насочени към извършване на мониторинг на свлачищните територии, техническа помощ на общини и други ведомства в областта на геозащитната дейност, регистрационен режим, свързан с новорегистрираните (16) и активизирани свлачищни процеси (16) в регистрирани свлачищни райони от 01.01.2026 г. до 30.06.2026 г., както и финансово подпомагане на общини за геозащитни дейности. 
Извършен е и ефективен предварителен контрол на инвестиционните намерения в свлачищни райони. 
С тези дейности през отчетния период считаме, че е постигната целта за ограничаване на риска от възникване и разрастване на свлачищни процеси и предварителния контрол на строителството в свлачищни райони. 
Оперативни цели  
· Покритието на територията на страната с кадастрална карта, подобряване на качеството на услугите за клиентите с геоинформация, увеличаване дела на електронните услуги, допълване и обновяване на електронния геоинформационен архив, съдържащ всички геодезически и картографски материали, налични в Геокартфонда на АГКК, текущо обновяване на картните материали и необходимите за нуждите на устройственото планиране, поддържане на Държавната гравиметрична мрежа, Държавната нивелачна мрежа и мрежата от мареографни станции, създаване на геодезически мрежи с местно предназначение, първо обновяване на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК, усъвършенстване на законовата и подзаконова нормативна уредба в областта на кадастъра, геодезията и картография за регламентиране на задължението за служебно снабдяване (чрез ВЕАУ) с документи от кадастъра и намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса, поддържане и развитие на надградената информационно-комуникационна среда в АГКК и ефективно функциониране на новата информационна система за кадастрални и специализирани данни;
· Осигуряване и поддържане устройството на  територията, като:
- се създават благоприятни условия за устойчиво и балансирано икономическо развитие, за създаване, ползване и опазване на хармонична и достъпна среда за живеене, труд и отдих, за опазване на околната среда и на териториите с обекти на културно-историческото наследство;
- се  осигурява осъществяването на държавната политика по устройство на територията, както и се подпомагат общинските съвети, кметовете на общини и областните управители при изпълнение на функциите и задачите им по устройство на територията, определени в Закона за устройство на територията.
2. Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне. 
Продуктите и услугите, свързани с геозащитната дейност и благоустройството, предоставяни по програмата, са следните:
· Продукт/услуга „Осъществяване на дейности за регистриране и мониторинг на свлачищни райони и превантивни геозащитни мерки и дейности в свлачищните райони на територията на Република България“ 
· Извършването на регистриране и мониторинг на свлачищните райони на територията на Република България се осъществяват чрез държавните дружества „Геозащита” ЕООД – Варна, „Геозащита Плевен“ ЕООД и „Геозащита Перник“ ЕООД чрез:
· Извършване на режимни изследвания на свлачищни райони в т. ч. поддържане на изградени дренажни съоръжения за отводняване на свлачищни райони;
· Извършване на дейности, свързани с регистриране на свлачищни райони в т. ч. техническа помощ по проблеми, свързани с геозащитната дейност, поддържане на регистър на свлачищата и др.
· Превантивните геозащитни мерки и дейности са свързани и с изработване на проекто-проучвателни работи.
· През отчетния период се сключиха договори с предмет „Превантивни дейности, свързани с регистриране и мониторинг на свлачищните райони на територията на Република България, на районите с ерозионни процеси по Дунавското крайбрежие и на районите с абразионни процеси по Черноморското крайбрежие“ с трите държавни дружества „Геозащита” ЕООД – Варна, „Геозащита Плевен“ ЕООД и „Геозащита Перник“ ЕООД, произтичащи от делегирани на МРРБ задължения съгласно чл. 95 от Закона за устройство на територията и са изпълнени превантивни дейности, свързани с извършване на инженерно-геоложки обследвания, геодезически измервания и промерни работи в акваторията на Черно море, инклинометрични и пиезометрични измервания на водните нива в свлачищни райони, по които продължиха да се осъществяват дейностите. 
· Резултатите от изпълнените превантивни дейности са следните:
· 1786 бр. режимни измервания на застрашени и засегнати територии от свлачища в 29 общини;
· 73 бр. становища и оказване на техническа помощ на общински, областни администрации и други ведомства при възникване на неблагоприятни геодинамични процеси – от геозащитните дружества са извършени инженерно-геоложки огледи, участия в комисии, експертни съвети и др., свързани с геозащитната дейност в 35 общини;
· Дейности по регистриране на свлачищните райони и нанасяне на данни в Регистъра на свлачищата в Република България;
· Продължи изпълнението по Договор № РД-02-29-1128/03.11.2025 г. за „Осъвременяване на изискванията за проучване и проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони в Наредба № 12 от 03.07.2001 г. и хармонизирането им с Европейските стандарти „Еврокод“ и националните приложения към тях“, приет е доклад за първи етап, организирана е през м. юни работна среща за напредъка на изпълнението на дейностите от Етап II с изпълнителя и е подписан протокол.
· Сключен е договор за изпълнение на „Изработване на инвестиционен проект – фаза „Технически проект“ за обект „Брегоукрепителна дамба КК „Албена“ – гр. Балчик – участък от КК „Албена“ до Момчилово дере“, изготвена е кореспонденция с изпълнителя и с община Балчик за определянето на обхват за проектиране и съгласуване на скица с обхвата.
По отношение на дейностите, свързани с подпомагане на общини за изпълнение на проекто-проучвателни работи, през отчетния период продължи изпълнението на сключените споразумение за трансфер за осигуряване на проектна готовност с общини Приморско, Трявна, Провадия, Неделино, Златоград, Сливен, Ловеч, Тутракан и Областна администрация Плевен.
Окончателно са приключили дейностите по сключено споразумение за финансово подпомагане на Областна администрация Русе за изработване на проекто-проучвателни работи, включващи инженерно-геоложко, хидрогеоложко и хидроложко проучвания и изработване на инвестиционен проект за обект: „Защита и укрепване на десния бряг на река Дунав от км 481.8 до км 484 в района на гр. Мартен, община Русе, област Русе“.
· Продукт/услуга „Предварителен контрол на инвестиционни намерения в свлачищни райони“
Услугата се осъществява от МРРБ без такса на основание чл. 96, ал. 3 или ал. 4 от Закона за устройство на територията чрез издаване на предварителни съгласия за инвестиционни намерения в свлачищни райони.
В изпълнение на заложените в Закона за устройство на територията задължения на МРРБ, свързани с осъществяване на предварителен контрол на инвестиционни намерения в свлачищни райони, през периода 01.01.2026 г. – 30.06.2026 г. e осъществен предварителен контрол на 56 постъпили искания във връзка с инвестиционни намерения в свлачищни райони, в т.ч.: 
· 10 бр. предварителни съгласия за геозащитни мерки и дейности (укрепителни и/или отводнителни);
· 13 бр. предварителни съгласия за строителство на сгради и съоръжения;
· 33 бр. писма с указания и др. кореспонденция по въпроси, свързани със строителство в свлачищни райони. 
Издадена е 1 бр. заповед за частична отмяна на строителна забрана. 
Издадени са и 9 бр. заповеди за прекратяване на производство по чл. 5в от ЗУТ.
· Продукт/услуга „Извършване на геозащитни мерки и дейности за ограничаване на свлачищата, абразионните процеси по Черноморското крайбрежие или ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие” 
· Обект: Брегоукрепване в района на крайбрежна плажна ивица на гр. Ахтопол. 
В процес на изпълнение са строително-монтажните работи на обекта, приети са и са разплатени изпълнени видове работи за СМР. Към 30.06.2026 г. са изпълнени над 80% от видовете работи. Предстои подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Образец 15).
· Обект: „Ремонтно-възстановителни работи на брегоукрепителните съоръжения – плажна зона, гр. Варна“ 
Изготвен е актуализиран доклад и техническа спецификация за обществена поръчка за изпълнение на услуга с предмет: „Изготвяне на Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор и контрол по изпълнението на строително-монтажни работи на обекта“ – стартирана процедура. Изготвен е и доклад и е одобрена техническа спецификация за обществена поръчка за изпълнение на СМР на обекта.
В процес на строителство са следните обекти по сключени споразумения за финансово подпомагане на общини:
· Укрепителни мероприятия на дере с прилежащи полегати и стръмни склонове в обхвата на имоти № 803, 804, 805, 806, 807 в кв. 62 по плана на с. Пиргово, ул. „Пиргос“, община Иваново;
· Укрепване на свлачище №  VTR28.65766.01.16, град Свищов - СМР – обектът е в процес на изпълнение. За обекта има одобрен инвестиционен проект и издадено разрешение за строеж. Проведени са процедури по ЗОП от Възложителя – община Свищов и са сключени договори за изпълнение на строително-монтажни работи, строителен надзор и авторски надзор. Строително-монтажните работи са стартирани на 18.02.2025 г. с подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (Образец 2а). 
· Въведен в експлоатация е обект: „Гр. Бяла – укрепване свлачище и брегоукрепване” – Първи етап – Подетап 1.1, включващ „Брегоукрепителна дамба от т. 1 до т. ВК2 – L = 673,00 m” и „Брегоукрепително съоръжение 1 – L = 37,50 m, В = 74.00 m“, Подетап 1.2, включващ „Уловителна преградна система 1 – L = 40,00 m“, „Уловителна преградна система 2 – L = 80,00 m“, „Уловителна преградна система 3 – L = 80,00 m“, „Насипно равнище 1 – F = 3500,00 m2“, „Насипно равнище 5 – F = 7600,00 m2“ и „Буна – L = 160,00 m“, и частично Подетап 1.3, включващ „Насипно равнище 2 – F = 12 235,00 m2“. 
· Продукт/услуга: Благоустройствени проекти за подобряване на жизнената среда   
Отдел „Общински проекти и благоустройство“ с нужната ангажираност, според своите компетенции и бюджетен ресурс, през периода продължи дейностите в посока постигане на целта на програмата за осигуряване на транспортна достъпност в населените места и подобрена транспортно-комуникационна система на общините. 
Също така, продължава изпълнението на обекти за подобряване на технико-експлоатационното състояние на улична мрежа в населените места на територията на общини Априлци, Първомай, Върбица, Рудозем, Копривщица и Пловдив. 
Продължават да се отчитат обекти за улична мрежа, които са одобрени с Решение № 711/30.09.2022 г. на Министерски съвет, изменено и допълнено с Решения № 1039/21.12.2022 г. и № 152/2023 г. на Министерския съвет чрез сключени споразумения за трансфер с общинските администрации. Част от обектите са изпълнени. 
Продуктите и услугите, свързани с водоснабдителни проекти, предоставяни по програмата, са следните:
· Продукт/услуга: Стратегическо управление на отрасъл ВиК 
Изпълнявани дейности, свързани с предоставяне на продукт/ услуга:
· Подпомагане на дейността на Асоциациите по ВиК - със Закона за изменение и допълнение на Закона за водите от 2009 г., територията на страната за нуждите на управлението, планирането и изграждането на ВиК системи и за предоставянето на ВиК услуги е разделена на обособени територии. В изпълнение на изискванията на същия закон, когато собствеността на ВиК системите в границите на обособената територия е разпределена между държавата и общините или между няколко общини, управлението на ВиК системите се осъществява от асоциации по ВиК. В асоциацията участват държавата и съответните общини. Органи на управление на асоциацията по ВиК са общото събрание, което се състои от представители на държавата и общината /общините и председател, който е представител на държавата. Организацията и дейността на асоциациите по ВиК, съгласно чл. 198е, ал. 7 от Закона за водите се определя с правилник, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството след съгласуване с министъра на околната среда и водите. През периода са организирани 26 броя заседания на АВиК. На заседанията са разглеждани въпроси, свързани с: одобряване на 13 бр. подробни инвестиционни програми; 7 бр. съгласуване на проекти на Бизнес планове за развитието и дейността на ВиК оператори за периода 2027-2031г., 4 бр. подписване на допълнителни споразумения към договорите за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на потребителите, 2 бр. препоръчителна вноска на държавата в бюджета на АВиК за 2026 г., 1 бр. съгласуване на Програма за управление на отпадъците; 
· Надграждане и обслужване на Единна информационна система за ВиК услугите и регистър на асоциациите по ВиК и ВиК операторите и на Информационна система за водностопанските системи и съоръжения – подготвя се документация и предстои провеждане на процедура по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител;
· Предоставяне на услуга по разработване и поддържане на интерактивна карта, визуализираща водоподаването в Република България;
· МРРБ, като водеща институция осъществява координация на наблюдението и отчитането на ЦУР 6 „Осигуряване на наличие и устойчиво управление на вода и канализация за всички“, съгласно Приложение № 2 към чл. 1, т. 1 от Постановление № 52 от 10 април 2023г. на Министерския съвет. Предоставена е информация във връзка с разработването на Годишен доклад за напредъка (ГДН) за 2026 г. по изпълнение на Националния средносрочен фискално-структурен план на Република България за периода 2025–2028 г. 
· Продукт/услуга: Инфраструктурни ВиК проекти 
· Проект „Развитие на общинската инфраструктура“ – Изпълнението на дейностите по Проекта в периода 2010 г. - 31.12.2019 г. се финансира чрез държавен инвестиционен заем от Международна банка за възстановяване и развитие и от държавния бюджет, а от края на април 2020 г. дейностите се финансират само от държавния бюджет. Строителните дейности по завършване на язовира продължават със заем от Световна банка и държавно съфинансиране. Възложител на дейностите е МРРБ. Обектът е изпълнен и е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване (РП) № 726/23.12.2025 г. за следните строежи – „Язовирна стена и прилежащите ѝ съоръжения, почистване на речното корито в участък 500 м по течението на гасителния басейн на преливника“; „Обслужваща сграда на язовирния район на Язовир „Луда Яна“; „Водопровод от ПСПВ до резервоар „ниска“ зона“; „Пречиствателна станция за питейни води, включително Помпени станции и водопровод от ПСПВ до резервоар „висока“ зона". С посоченото РП всички подобекти на язовира и прилежащите му съоръжения са въведени в експлоатация. Към момента тече едногодишен период за докладване на дефекти по изпълненото строителство. През 2026 г. ще бъдат окончателно разплатени извършените дейности по договорите за строителство, строителен и авторски надзор, както и задържаните средства за гарантиране на качеството на изпълнените строително-монтажни работи в едногодишния период за докладване на дефекти по изпълненото строителство. Разплатените средства за обекта през отчетния период са 822 132,49 евро]
· През 2025 г. стартира процедура по реда на ЗОП за избор на изпълнител с предмет „Прединвестиционни проучвания (ПИП) за язовир „Черни Осъм“ на река Черни Осъм, област Ловеч“, която към момента не е приключила. 
· ПСПВ „Сливен“ – обследване на извършеното строителство; възлагане и изпълнение на строителни дейности, свързани с довършване на пречиствателната станция и въвеждането ѝ в експлоатация: В рамките на подписан договор през 2022 г. е извършен преглед и анализ на наличната документация, обследване и заснемане на изпълненото строителство на ПСПВ, гр. Сливен и е изготвен работен проект за завършване на станцията. Проведени са съгласувателните процедури на изготвения работен проект с компетентните органи по реда на ЗУТ. Подготвена е техническа спецификация и предстои стартиране на обществена поръчка за изготвяне на доклад за оценка на съответствието на проекта, след което проектът ще бъде внесен в община Сливен за одобрение и за издаване на разрешение за строеж;
· Охрана на пречиствателна станция за питейна вода (ПСПВ) гр. Сливен – След проведена поръчка по реда на ЗОП през м. август 2025 г. е сключен договор и се осъществява охрана на строителния обект. Срокът на договора е за три години с опция за удължаването му с още една година;
· През периода продължи изпълнението на подписани през 2023 г., 2024 г. и 2025 г. споразумения с общинските администрации за финансиране на ВиК обекти от бюджета на МРРБ. През м. декември 2025 г. са подписани 5 бр. споразумения за трансфер на средства с общините Дългопол, Марица, Самоков, Кнежа и Каспичан за финансиране на ВиК обекти от бюджета на МРРБ, със срок за изпълнение до 05.11.2026 г.
Продуктите и услугите, свързани с устройство на територията, предоставяни по програмата, са следните:
Продукт/услуга: Разработване на политика за управление на територията.
Дейности за предоставяне на продукта/услугата:
· Актуализация на действащи и изработване на нови нормативни актове. 
· Изработване на наредба за регламентиране на реда и условията за функциониране на Единен публичен регистър по устройство на територията по чл. 5а от ЗУТ - Проектът на наредба е изготвен и е публикуван за обсъждане на Портала за обществени консултации и на интернет страницата на МРРБ. Консултациите приключиха на 08 юни 2026 г. Към настоящия момент постъпилите предложения са в процес на преглед и преценка, като след това справката за постъпилите предложения заедно с обосновка за приети/неприети такива ще бъде публикувана на интернет страницата на МРРБ и на Портала за обществени консултации и ще бъдат предприети действия, свързани с приемането на наредбата от Министерски съвет и въвеждането на регистъра в експлоатация.
· Участие в други експертни групи и комисии за решаване на въпроси и проблеми, свързани с устройството на територията:
- в работната група за Националния план за възстановяване и устойчивост;
- в Комисия за земеделските земи, съгласно заповед на Министъра на земеделието и храните;
- във Висшия експертен екологичен съвет – основен състав, съгласно заповед на Министъра на околната среда и водите;
- в Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерския съвет - Експертна комисия по професионално направление „Архитектура и строителство”;
- в Междуведомствен експертен съвет към Министерство на транспорта и съобщенията;
- в Националната работна група за въвеждане на строително информационното моделиране за целия жизнен цикъл на строежите;
- в междуведомствени комисии, назначени със заповеди на Министъра на културата, за определяне на статута, границите и режимите за опазване и управление на територията на недвижими културни ценности по Закона за културното наследство;
- в междуведомствени комисии, за определяне на статута, границите и режимите за опазване и управление на защитени територии по Закона за защитените територии;
- в Специализиран експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности към министерството на културата (СЕСОНКЦ).
· Подготвяне на експертни становища по:
· проекти на нормативни актове, свързани с устройството на територията.
· Разработване на методически указания и оказване на помощ на общинските и областните администрации по прилагането и изпълнението на:
· Закона за устройство на територията;
· Закона за устройството и застрояването на Столичната община;
· Закона за устройството на Черноморското крайбрежие;
· Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране;
· Закона за камарата на строителите;
· други нормативни актове, свързани с устройството на територията.
Проучване и изготвяне на отговори на възражения, сигнали и предложения на граждани и юридически лица по въпроси, свързани с устройството на територията – общия брой преписки, отчетени по брой входящи и изходящи номера съгласно деловодната система на министерството за първото шестмесечие на 2026 г. е както следва: 
Входящи – 2723 преписки;
Изходящи и вътрешни –  2395 преписки;
По експертна оценка около 30% от тях се отнасят до въпроси свързани с прилагане разпоредби на Закона за устройство на територията и подзаконовата нормативна уредба, поставени от граждани и юридически лица, на които своевременно е отговорено.  
· Обезпечаване на територията на общините в Република България с общи устройствени планове: 
В областта на устройственото планиране дейностите по осигуряване на територията на Черноморските общини с общи устройствени планове се затрудняват поради незаинтересованост на някои общински администрации, както и забавянето на съгласувателните процедури по Закона за културното наследство и по екологичното законодателство – Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие.
За осигуряване на територията на 14-те Черноморски общини с ОУП в съответствие с изискванията на ЗУЧК е отчетено следното изпълнение на отделни етапи от проектите (задачите) съгласно плана за поименно разпределение на разходите по задачи за 2026 г. на дирекция „УТАТУ“:
- Проект за ОУП на община Каварна – Към настоящия момент Докладът за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) към предварителния проект на ОУП е получил положителна оценка от Министерството на околната среда и водите, съгласно писмо с изх. № НСЗП-139-8/19.07.2024 г. Тази оценка е резултат от продължителната и задълбочена работа на изпълнителя и оказаната институционална подкрепа от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и проведените срещи с представители на Министерството на околната среда и водите и община Каварна. Получените в хода на проведените консултации и общественото обсъждане по Доклада за екологична оценка (ЕО) и на предварителния проект на ОУП на община Каварна становища, съгласувателни писма, възражения и предложения - от централни и местни администрации, юридически и физически лица, се систематизират в обобщена справка от екипа на НЦТР ЕАД и се разглеждат от работна група от експерти на центъра и изпълнителите на ДОСВ и Доклада за ЕО. Всяко постъпило предложение за промяна се преценява изключително внимателно предвид това, че ДОСВ към предварителния проект на ОУП на община Каварна е приет с положителна оценка от МОСВ, която е пряко обвързана с конкретните устройствени предвиждания в тяхната цялост. На територията на община Каварна попадат множество защитени територии и защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и Закона за защитените територии и всяка промяна в предвижданията на плана, дори и минимална, би нарушила постигнатото равновесие между устройствените решения и оценката на съвместимостта.
Предвид правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството по § 123, ал. 3 от преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ЗИДЗУТ, обн., ДВ, бр. 82 от 2012 г., доп., бр. 66 от 2013 г., изм., бр. 98 от 2014 г.) да упражнява контрол при възлагането, изработването, съгласуването и одобряването на общи устройствени планове на общините, е изискано от НЦТР ЕАД и с писмо вх. № 91-00-15-(5960)/10.06.2026 г. е представен индикативен график, включващ срокове за провеждане на предстоящи процедури по съгласуване, приемане и одобряване на проекта за ОУП на община Каварна.
 - Изменение на ОУП на община Приморско – Договорът между МРРБ и избрания изпълнител е прекратен и общината е заявила готовност да бъде възложител на плана с финансово подпомагане по реда на § 123, ал. 2 и ал. 3 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обн. ДВ, бр. 82 от 2012 г., изм. ДВ, бр. 98 от 2014 г.) от страна на МРРБ, като е уведомена за действията, които следва да бъдат предприети. Очаква се община Приморско да представи актуализирано задание за изработване на проекта, съгласувано при условията и по реда на чл. 125, ал. 6 и ал. 7 от ЗУТ след което ще бъде издадена заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството за Разрешение за изработване на проекта на изменение на ОУП на община Приморско по чл. 124, ал. 2 от ЗУТ.
- Проект за изменение на ОУП на община Царево –  Със Заповед № РД-02-15-146/06.10.2023 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е разрешено изработването на проект за изменение на общ устройствен план и Екологична оценка към него за цялата територия на община Царево. Проектът е възложен за изпълнение на „Национален център за териториално развитие“ ЕАД по реда на чл. 14, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки.  Към настоящия момент процедурата е на етап коригиране на Доклад за оценка степента на въздействие на проекта съгласно забележките на Министерството на околната среда и водите и предстои неговото последващо внасяне за оценка на качеството. След получаване на положителна оценка по Доклад за оценка степента на въздействие на проекта и изготвянето на Доклад за екологична оценка, ще се проведе обществено обсъждане, което се съвместява и е част от процедурата за провеждане на консултации по екологичната оценка.
- Проект за ОУП на община Бяла - С писмо изх. № 94-00-270/25.01.2023 г. на Министерството на околната среда и водите е дадена отрицателна оценка на качеството на представения доклад за оценка степента на въздействие върху предмета и целите на опазване на защитени зони BG0000133 „Камчийска и Еменска планина“ и BG0000100 „Плаж Шкорпиловци“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002044 „Камчийска планина“ за опазване на дивите птици, както и са дадени указания следващите стъпки, които трябва да се предприемат за продължаване на процедурата по екологична оценка на ОУП на община Бяла. Междувременно в „Държавен вестник“, бр. 16 от 2024 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗИДЗУЧК). Част от промените са свързани с промяната в границата на зона „А“ спрямо територията на плаж за природосъобразен туризъм – „Бяла – Карадере“. В тази връзка устройствените предвиждания на проекта на ОУП на община Бяла следва да бъдат съобразени с промяната в границата на зона „А“ спрямо територията на плаж за природосъобразен туризъм – „Бяла – Карадере“ в съответствие с промените, направени със ЗИД на ЗУЧК (обн., ДВ, бр. 16 от 2024 г.). Към настоящия момент се очаква извършването на служебна промяна в кадастралния регистър на недвижимите имоти по отношение на трайното предназначение на поземлените имоти, попадащи в ивицата с широчина 500 м от границите на морски плажове „Бяла – Карадере“, „Иракли“ и „Корал“ за природосъобразен туризъм с оглед получаване на окончателни данни за финализиране на предварителния проект.
- Проект за ОУП на община Долни чифлик – С оглед на указания за коригиране и допълване на Доклад за оценка степента на въздействие (ДОСВ) на ОУП на община Долни чифлик, и на основание чл. 20, ал. 5 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и чл. 24, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, коригираната документация е изпратена в МОСВ за извършване на оценка на качеството на доклада. С писмо изх. №  НСЗП-78-17/05.09.2025 г. е дадена отрицателна оценка на качеството на доклада. Очаква се входиране от Изпълнителя на коригиран ДОСВ и проектна документация за последваща оценка на качеството от компетентния орган по околна среда.
Финансово подпомагане на общините за изработване на ОУП- Съобразно осигуреното за МРРБ финансиране, от министъра на регионалното развитие и благоустройството са одобрени „Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в проектобюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2026 г. по изпълнение на  § 123, ал. 3 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обн. ДВ, бр. 82 от 2012 г., изм. ДВ, бр. 98 от 2014 г.), за изработване на общи устройствени планове на общини“.
· По споразумения, сключени през 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г., 2020 г., 2021 г., 2023 г., 2024 г., 2025 г. и 2026 г.:
В отчетния период 1 община е одобрила ОУП за цялата територия на общината.
Към настоящия момент 214 общини от общо 265 общини в Република България разполагат с одобрени ОУП за цялата им територия.
В хода на дейността по финансово подпомагане през първото шестмесечие на 2026 г. в МРРБ продължава да постъпва информация от общините–бенефициенти за изоставане в изпълнението на сключените споразумения. Изоставането е определено основно като следствие от забавяне при осигуряването на необходимите за изработването на ОУП изходни данни и осъществяването на съгласувателните процедури по реда на Закона за културното наследство. 
Обобщено в периода 01.01.2026 г. – 30.06.2026 г. са извършени финансови трансфери към общини-бенефициенти в размер на - 24 247,51 евро .  
· Разрешителен/съгласувателен режим в устройственото планиране по Закона за устройство на територията.
Дейности за предоставяне на продукта/услугата:
· Издаване на разрешения за изработване на общи и подробни устройствени планове и техните изменения, в т.ч. и разрешения за изработване на комплексни проекти за инвестиционна инициатива в правомощията на министъра на регионалното развитие по Закона за устройство на територията:
Издадени са 7 броя заповеди за разрешаване изработване на подробни устройствени планове и техните изменения от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Същите са публично достъпни на интернет страницата на МРРБ, раздел „За потребителя“ / „Регистри“ / „Актове за изработване на устройствени планове“. 
· Национална експертиза на проекти на ОУП и подробни устройствени планове (ПУП) по Закона за устройство на територията и ЗМПВВППРБ
Организирани и проведени 5 броя заседания на Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика (НЕСУТРП) за разглеждане на следните ОУП и ПУП:
· ПУП-Парцеларен план за обект „Нов присъединителен електропровод 220 kV от ПИ с идентификатор 18280.193.11 до подстанция „Марица –Изток“, в землищата на с. Пясъчево, община Симеоновград, област Хасково и гр. Гълъбово, община Гълъбово, област Стара Загора;
· ПУП-Парцеларен план за териториите, необходими за изграждане на жп линията Видин – София, участък Мездра – Медковец“ и ПУП-План за застрояване за териториите необходими за изграждане на жп линията Видин – София, участък Мездра – Медковец“ в земл. на с. Вирове, община Монтана, област Монтана; 
· ПУП-Изменение на плановете за застрояване и ПУП-Парцеларен план на група поземлени имоти в м. „Милковица“, в земл. на с. Нови хан, община Елин Пелин, Софийска област от проект: „Модернизация на железопътната линия София –Пловдив“
· Специализиран подробен устройствен план –парцеларен план на пристанищната акватория за обект „Разширение на приистанище със специално предназначение „МТГ Делфин“, ситуирано на брега на Варненското езеро-с. Езерово, община Белослав, област Варна;
·  Специализиран подробен устройствен план – Парцеларен план на оперативната акватория, зоната за маневриране и зоната за подхождане за обект: „Брегозащитно и хидротехническо съоръжение (буна) с двойно предназначение, използвано и като специализиран пристанищен обект - лодкостоянка“ по реда на § 57, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗМПВВППРБ, към ПИ 07079.10.940 по КККР в местност „Рибарско селище“, землище на гр. Бургас, община Бургас“. 
· Одобряване на ПУП и техни изменения в правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството по Закона за устройство на територията и ЗМПВВППРБ.
Подготвени и издадени 4 броя заповеди на министъра за одобряване на ПУП и изменения на ПУП за различни обекти, съгласно разгледаните и приети на заседанията на НЕСУТРП проекти. Същите са публично достъпни на интернет страницата на МРРБ, раздел „За потребителя“ / „Регистри“ / „Актове за одобряване на устройствени планове“.
· Разрешителен/съгласувателен режим в инвестиционното проектиране по Закона за устройство на територията и ЗМПВВППРБ.
· Одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж в правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството
Одобрени са 144 броя инвестиционни проекта и са издадени 144 броя разрешения за строеж. Същите са публично достъпни на интернет страницата на МРРБ, раздел „За потребителя“ / „Регистри“ / „Издадени разрешения за строеж“.
Разгледана и заверена екзекутивна документация за обекти, за които разрешението за строеж е издадено от министъра на регионалното развитие и благоустройството и строителството им е приключило.
· Поддържане на регистри и архив по Закона за устройство на територията:
· Поддържане на архив на одобрените от министъра устройствени схеми и планове;
· Поддържане на архив на одобрените от министъра инвестиционни проекти и екзекутивни чертежи;
· Поддържане на архив на издадените от министъра разрешения за строеж;
· Поддържане на архив и регистър на техническите паспорти на строежите, за които разрешението за строеж е издадено от министъра.
Регистрирани са 26 бр. технически паспорти за завършени строежи, чиито разрешения за строеж е издал министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Продуктите и услугите, свързани с геодезията, картографията и кадастъра: 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър е държавен орган, със законово определени правомощия за създаване и поддържане на КККР, осигуряване и предоставяне на услуги с кадастрални данни – скици и схеми от кадастралната карта, извлечения от кадастралните регистри и други, както и предоставяне на услуги от Държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд), от специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие,  и от регистрите на правоспособните лица. 
С Наредба № РД-02-20-4/11.16.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри се определят условията и реда за заявяване и предоставяне на услуги от КККР, както и тяхната форма, съдържание и срокове за изпълнение. Таксите на услугите са определени в Тарифа № 14 (раздел VI - Такси за предоставяне на услуги по ЗКИР).
Административно-техническото обслужване на гражданите, ведомствата, общините и дружествата е приоритет за АГКК и нейните териториални структури.  Включва обслужване както с кадастрална информация, така и с геодезически и картографски данни. Обслужването се извършва в 28–те СГКК и в офис в централната градска част на София - на ул. „Сердика“ 5.
 Във всички звена, предоставящи административни услуги (чрез Център за административно обслужване) е изградена система за комуникация с клиентите от типа „На едно гише“. Комуникацията с потребителите и трети заинтересовани страни се осъществява по реда на „Политиката по качество и сигурност на информацията“, „Хартата на клиента“, „Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация“, Наредба № РД-02-20-4/2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри, както и въведените стандарти за качество на административното обслужване, съгласно изискванията на Приложение № 7 към чл. 20, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване.
Предоставянето на услуги с все по-високо качество и повишаване на удовлетвореността на потребителите е основна цел на Агенцията. Прилагат се ефективно внедрените механизми и процедури за наблюдение, измерване, анализ, оценяване и подобряване на всички процеси в АГКК.
Към 30.06.2026 г. АГКК има сключени споразумения със 173 общини за съвместно административно обслужване и издаване на официални документи от кадастралната карта и кадастралните регистри, от които 171 общини обслужват граждани, в това число и шест от районните администрации на Столична община – Изгрев, Люлин, Надежда, Нови Искър, Подуяне и Слатина. Оправомощените за това общински служители са 624.
И през 2026 г., служители на общинските служби по земеделие, оправомощени на основание чл. 55б, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър, подпомагаха СГКК, при административното обслужване на потребителите на кадастрална информация, за земеделски и горски територии с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри за териториите, извън административните центрове на областите. 
АГКК е одобрила заявления на 401 бр. правоспособни лица, от които 288 бр. са юридически лица и 113 бр. физически лица, които имат право на достъп до информационната система на кадастъра, чрез която получават скици на поземлени имоти, скици на сгради, схеми на самостоятелни обекти в сгради и в съоръжения на техническата инфраструктура и удостоверения за наличие или липса на данни. Документите, предоставяни на потребителите по този ред имат силата на официален документ. За отчетният период за тази дейност са регистрирани 11 бр. правоспособни лица, от които 9 бр. са юридически лица и 2 бр. физически лица.	
АГКК успешно изпълнява политиката за намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса, като от м. август 2022 г. са реализирани вътрешно административни електронни услуги (ВАЕУ), чрез предоставяне на безплатен достъп до КАИС на общински и областни администрации, държавни институции, ведомства, нотариуси, ЧСИ, ДСИ, за разглеждане и проверка на данните в кадастралната карта и получаване на електронни скици и схеми, удостоверения за характеристики на поземлените имоти, които се използват за провежданите от тях производства.
Предоставянето на услуги от геодезически и картографски материали и данни се извършва от Геокартфонд. Към 30.06.2026 г. има общо 75 бр. действащи договора с общински и областни администрации за предоставяне на данни от Геокартфонд.
· Създаване и поддържане на кадастрална карта и кадастрални регистри
В периода 01.01.2026-30.06.2026 г. са одобрени КККР на урбанизираните територии на 48 бр. населени места в общини: Ардино, Казанлък, Кресна, Кърджали, Петрич, Стара Загора и Чепеларе. 
Към 30.06.2026 г. в процес на създаване и одобряване са КККР за урбанизираните територии на 14 бр. населени места - общински центрове: гр. Върбица, гр. Елин Пелин, , гр. Лъки, гр. Опака, гр. Правец, гр. Сеново, гр. Септември, гр. Стамболийски, гр. Стрелча, гр. Сърница, с. Аврен, с. Бойница, с. Руен,  с. Струмяни и урбанизираните територии на 558 бр. населени места в общини Аврен,  Алфатар, Ардино, Баните, Белово, Бойница, Болярово, Борино, Ботевград, Брезник, Велико Търново, Велинград, Ветово, Враца, Върбица, Георги Дамяново, Гоце Делчев, Гърмен, Димово, Добрич – селска, Долна Митрополия, Доспат, Дряново, Елена, Елин Пелин, Елхово, Златоград, Ивайловград, Кирково, Лъки, Опака, Монтана, Перник, Радомир, Разград, Рудозем, Руен, Самоков, Сандански, Свиленград, Севлиево, Септември, Силистра, Симитли, Ситово, Стамболийски, Стралджа, Стрелча, Струмяни, Сърница, Тунджа, Чепеларе и Черноочене.  
· Геодезия и картография
· Изпълнени в периода 01.01.2026 – 30.06.2026 г. дейности:
· Приключило е изпълнението на втория от петте договора (сключени през 2025 г. след проведена открита процедура по ЗОП) за преизмерване на линии от ДНМ I клас. С това общо преизмерените (в настоящия V-ти цикъл) първокласни нивелачни линии стават 10 бр., с обща дължина 1 598 km, т.е. преизмерени са 30% от ДНМ I клас; до края на настоящата година се очаква да бъдат преизмерени още 2 (две) линии с обща дължина 461 km (37 % от ДНМ I клас), както и 15 km първокласна линия за връзка на мареографна станция (МС) – Бургас с ДНМ. 
· Пред финализиране е процедурата по оценка на техническите предложения по  откритата процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Преизмерване на 10 (десет) линии от Държавната нивелачна мрежа (ДНМ) I клас с обща дължина 861 km и изграждане и координиране на 8 (осем) нови Векови нивелачни репери (ВНР) тип „дълбочинен“ по 8 (осем) обособени позиции.
· На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП е избран е изпълнител (ОП № 8 от процедурата по т. 2) и е сключен договор за изграждане и координиране на 8 (осем) нови Векови нивелачни репери (ВНР) тип „дълбочинен“ по 8 (осем) обособени позиции.
· Приети са 11 (единадесет) геодезически мрежи с местно предназначение.
· Приет е проект на Наредба за планирането, изпълнението, контролирането и приемането на резултатите от аерозаснемане и от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност и приложенията към нея (Етап 1 от изпълнението на договор № ГД-10-53/30.10.2024 г.). В момента се разглеждат постъпили становища от заинтересовани страни (предварителни консултации. Очаква се до края на м. септември 2026 г. проектът да бъде публикуван за обществени консултации.
· Възложена е рецензия на разработения проект за нова Наредба за Държавната гравиметрична мрежа.
· Осъществен е периодичен контрол (II-ри период на мониторинг за 2025 г.), като резултатите са обявени на интернет страницата на АГКК.
· Проведени са съответните процедури по оценка на съответствието на 2 (две) инфраструктурни ГНСС мрежи, като в резултат е продължена валидността на съответните удостоверения. 
· Анализиран и приет е отчет за обработката на регистрациите на морското ниво и анализ на резултатите за 2025 г. в мареографни станции Варна и Бургас. 
· Проведени са редица заседания на комисията за разглеждане на представените материали (от „Университет по архитектура строителство и геодезия - Център за научни изследвания и проектиране“ ЕООД) по дългосрочната стратегия с 10 годишен планов хоризонт за развитие на дейностите по геодезия, картография, кадастър и геоинформатика. Предстои връчване на протокола със забележки и препоръки на изпълнителите. 
· Възложена е проверка и калибриране на геодезическите инструменти (тотални станции Leica), собственост на АГКК. 
· Осигурен е едногодишен неограничен достъп за 30 акаунта за доставка на мрежови услуги от 3 (три) инфраструктурни ГНСС мрежи, необходим за осъществяване на контрол на възложените от АГКК геодезически и кадастрални дейности.
· Поддържане, актуализиране на базата данни на Геокартфонд и предоставяне на услуги от съхраняваните в Геокартфонд материали и данни – обработени са 200 бр. заявления за услуги, като 145 от тях (прибл. 73% са заявени и получени по ел. път.). Отделно от това са предоставени цифрови копия и/или извадки от архивни кадастрални и регулационни планове на над 35 общини, административни органи, съдилища и пр. Сканирани са над 140 бр. архивни кадастрални и регулационни планове. В геобазата данни на геодезическата основа, създавана и поддържана от АГКК, са въведени данните, получени в резултат на посочените в т. 1 и т. 4 дейности: данни за нивелачни репери (НР) – 1 195 бр., в т.ч. 8 бр. НР от гранични връзки и точки от ГММП – 486 бр.
· Подготвен и представен доклад за бюлетина на Експертите по географските имена към ООН. Докладът „България – земя на уникални топоними“ е публикуван в Информационен бюлетин № 70 от м. април 2026 г. 
· Предоставяне на услуги на физически и юридически лица
АГКК извършва за нуждите на централните и териториални администрации, и на физическите и юридическите лица, справки и услуги при условия и ред, определени в ЗКИР, Наредба № РД-02-20-4/11.16.2016 г. и Тарифа № 14. 
За периода 01.01.2026 - 30.06.2026 г. са подадени заявления за извършване на 611 740. бр. административни услуги, като общият брой обекти, включени в заявленията е 1,38 млн. бр. От тях през отчетния период оправомощените по закон лица (служители на общински служби по земеделие и на общински администрации, оправомощени правоспособни лица) са заявили и предоставили 101 296 бр. услуги с включени 182 631 обекти, с автоматично генерирани от системата документи (скици, схеми, удостоверения). Изпълнени са 142 701 бр. вътрешно-електронни административни услуги (ВЕАУ) с включени 507 928 обекти.
В края на 2024 г. АГКК финализира процеса за модернизиране на своите услуги чрез внедряване на нова Кадастрално-административна информационна система (КАИС). Въвеждането на изцяло нова архитектура и функционалности целят по-голяма сигурност, прозрачност и ефективност услугите, предоставяни от АГКК, в полза на гражданите, бизнеса и държавните институции. Пуснатата в експлоатация нова КАИС на АГКК е с осигурена оперативна съвместимост и интеграция с всички системи на електронното управление: е-автентикация, е-връчване, е-плащане, RegiX и информационни системи и регистри на други администрации. Системата е проектирана да отговаря на съвременните изисквания за мрежова и информационна сигурност, както и на очакваните натоварвания при предоставяне на данни и услуги. Въведени са мерки за киберсигурност и защита на личните данни, както и за бързо и сигурно заплащане на услугите. КАИС дава възможност за всички клиенти на АГКК да подават заявления за предоставяне на административни услуги по електронен път, да извършват електронни справки и електронни плащания, както и да заявяват и получават официалните документи (скици, схеми, удостоверения и други) във всяко структурно звено на АГКК, за територията на цялата страна, независимо от местоположението на обекта на кадастъра. Новата информационна система улеснява обработката на подадените заявления чрез автоматизирано  разпределение на задачите към служителите, като голяма част от услугите са напълно автоматизирани.
· Регистрация на правоспособни  лица
В съответствие с чл. 12, т. 8 от ЗКИР АГКК води и поддържа регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра. 
За периода 01.01.2026-30.06.2026 г. са регистрирани 23 правоспособни лица, от които 17 физически и 6 юридически лица. 
3. Отчет на показателите за изпълнение на програмата 

	2100.02.02 Бюджетна програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“

	Показатели за изпълнение
	Мерна единица
	Целева стойност
	Отчет

	 Мониторинг на регистрирани свлачищни райони
	бр.
	5050
	1786

	2. Проекто-проучвателни работи 
	бр.
	2
	1

	3. Завършен геозащитен обект/етап
	бр.
	1
	0

	4. Инженерно-геоложки становища/участия в комисии и др. по въпроси, свързани с геозащитната дейности
	бр.
	съгласно постъпили искания
	73

	5. Становища по преписки за инвестиционни намерения за строителство в свлачищни райони
	бр.
	съгласно постъпили искания
	56

	6. Извършена рехабилитация на пътни платна/завършен благоустройствен обект
	бр.
	0
	2

	7. Изготвени: доклад от обследване / Технически паспорт/ ПИП / ПУП / Инвестиционен проект
	бр.
	0
	0

	8. Физически напредък на обекта
	
	
	

	8.1. Проект "Развитие на общинска инфраструктура" - изграждане на яз. "Луда Яна" и ПСПВ
	%
	100
	99,9

	8.2. Обследване, проектиране, СМР, АН и СН на ПСПВ Сливен
	%
	0
	0

	8.3. Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ "Стоките" и източен водопроводен клон за питейна вода. Подобект: Източен водопровод до ПСПВ "Стоките" - ЕТАП 2, Водопровод от т.1 до т.293
	%
	10
	0

	8.4. Увеличаване на капацитета на водоснабдителна система Девненски извори - инженеринг
	%
	0
	0

	9. Създаване на цифрови кадастрална карта и кадастрални регистри
	бр. населени места
	200

	48


	10. Преизмерване на ДНМ (нивелация I – около 5500 км)
	км
	680
	204

	11. Мареографни измервания
	бр. станции
	2
	2

	12. Контрол на координатите на базовите станции на инфраструктурните ГНСС мрежи
	бр. мрежи
	4
	4

	13.Финансово подпомагане на общини при изработване на проекти на общи устройствени планове[footnoteRef:8] [8:  Изпълнението на заложените целеви стойности по т. 1 на показателите за 2026 г. е в зависимост от активността на общините по изпълнение на сключените споразумения за финансово подпомагане при изработване на проекти на общи устройствени планове. Изпълнението по т. 16 - 22 е в зависимост от постъпили заявления за извършване на административни услуги в правомощията на МРРБ.
] 

	Брой
	13
	1

	14.Разработване на методически указания по прилагането на действащата нормативна уредба в областта на устройството на територията
	Брой
	40
	20

	15. Оказване на методическа помощ в дейността на общинските и областните експертни съвети по устройство на територията и на други междуведомствени експертни съвети, работни групи и др.
	Брой
	90
	45

	16. Национална експертиза на устройствени планове, инвестиционни проекти и др. разработки
	Брой
	40
	5

	17. Издадени разрешения за изработване на проекти за общи и подробни устройствени планове
	Брой
	30
	7

	18. Издадени заповеди за одобряване на общи и подробни устройствени планове
	Брой
	30
	4

	19. Одобрени инвестиционни проекти
	Брой
	60
	144

	20. Издадени разрешения за строеж
	Брой
	60
	144

	21. Регистрирани технически паспорти
	Брой
	40
	26

	22. Отговори на постъпили запитвания, жалби и писма на физически и юридически лица
	Брой
	Съобразно постъпили запитвания
	500


Кратко описание на показателите за изпълнение
Показателите за изпълнение на частта от програмата, свързани с геозащитната дейност, са количествени:
Показател „Мониторинг на свлачищните райони“ е с мерна единица – брой изследвания и отчита извършени геодезически измервания, хидрогеоложки измервания, инклинометрични измервания, промерни измервания, мониторинг на изградени дренажни съоръжения и други изследвания;
Показател „Проекто-проучвателни работи“ се измерва в брой.
Показател „Завършен геозащитен обект/етап“ се измерва в брой завършен/и геозащитен/ни обект/и, въведен/и в експлоатация с разрешение за ползване.
[bookmark: _GoBack]Показател „Инженерно-геоложки становища/участия в комисии и др. по въпроси, свързани с геозащитната дейности” включват огледи, становища, участие в комисии по въпроси, свързани с геозащитната дейност и др. Отчитат се в брой.
Показател „Становища по преписки за инвестиционни намерения за строителство в свлачищни райони” се отчитат в брой и се изготвят съгласно Закона за устройство на територията.
Показателите за изпълнение на частта от програмата, свързани с устройственото планиране са:
· количествени – брой дейности/услуги;
· качествени – спазени нормативни изисквания;
· времеви – изпълнение в нормативно определения срок или в срока на бюджетната година.
Целеви стойности за ползи/ефект не могат да се измерят пряко, тъй като цялостният ефект от дейността е свързан с по-дългосрочни перспективни прогнози на действие на различните устройствени планове (15-20г.)
Показателите за изпълнение на частта от програмата, свързани с благоустройствени проекти за подобряване на жизнената среда, са количествени:	
· Показател: „Извършена рехабилитация на пътни платна/завършен благоустройствен обект“ е количествен и се отчита с броя съществено завършен и приет обект, на база издадено Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация.  
Показателите за изпълнение на частта от програмата, свързани с водоснабдяването и канализацията
Показател „Изготвени: доклад от обследване /Технически паспорт/ ПИП / ПУП / Инвестиционен проект“ е количествен с мерна единица - брой изготвени документи;
Показател „Физически напредък на обекта“ е процентно измерение на физическото изпълнение на обекта към съответната година;
Показателите за изпълнение на частта от програмата, свързани с геодезия, картография и кадастър
· Показател „Създаване на цифрови кадастрална карта и кадастрални регистри“ – през отчетния период са одобрени КККР на 48 бр. населени места. 
Показател „Преизмерване на Държавната нивелачна мрежа (ДНМ)“ – през отчетния период е преизмерена 1 (една) нивелачна линия с дължина 204 km. Целевата стойност за 2026 г. - 743 km е намалена с преизмерените в края на 2025 г. 63 km (НЛ 18 и НЛ за връзка на МС-Варна с ДНМ).
· Показател „Мареографни измервания“ - мареографни измервания през първото полугодие на 2024 г. се извършват в 2 (две) мареографни станции – Варна и Бургас.
· Показател „Контрол на координатите на базовите станции на инфраструктурните ГНСС мрежи“ – осъществява се контрол на 4-те инфраструктурни ГНСС мрежи, получили удостоверение за оценка на съответствие по реда на Инструкцията за определяне на геодезически точки с използване на ГНСС.
4. Описание на факторите и причините, оказали въздействие в/у непостигането на планираните/заявените целеви стойности  
По отношение на дирекция „Водоснабдяване и канализация и благоустройствени дейности“
През отчетния период на полугодието изпълнените показатели са съизмерими със заложените годишни показатели.
По отношение на дирекция „Устройство на територията и административно-теритариално устройство“
Факторите и причините, оказали въздействие върху забавяне на възлагането на задачи за 2026 г., са свързани със затруднения при провеждане процедурите по екологичното законодателство и законодателството в сферата на опазването на културно-историческото наследство във връзка с изработването на ОУП и продължителността на процедурите свързани с възлагане изработването на ОУП по Закона за обществените поръчки. По отношение изпълнението на частта от програмата, свързана с административно-териториалното устройство, не са отчетени фактори и причини, оказали въздействие върху не постигането на планираните/заявените целеви стойности.
По отношение на геодезията, кадастъра и картографията
Изпълнението на очакваните приходи за съответната година се влияе от два вида фактори: вътрешни и външни. 
Вътрешните фактори, които  оказват пряко влияние върху дейността на АГКК и съответно рефлектират върху приходите са гъвкавостта на ръководните решения в процеса на управление на риска, адекватната вътрешна нормативна уредба, наличната инфраструктура и технологична среда, изпълнението на планираните територии /райони за влизане в сила на КККР/, поддържане на персонал – активен и ангажиран, предоставянето на електронни услуги, в т.ч. вътрешни електронни административни услуги на административните органи, лицата с публични функции и организациите, предоставящи обществени услуги, поддържането и надграждането на софтуерните платформи.
От външните фактори със съществено влияние се открояват: изменението на икономическата обстановка в страната, в частност оборота на недвижими имоти на пазара и инвестиционния интерес към тях; значителната зависимост на функциите и дейностите на АГКК от наличието на достатъчен персонал - непрекъснатото нарастване на търсенето на услугите на АГКК, изпреварва обезпечаването с необходимите кадри; отношенията на съдействие и координация с министерства и техни второстепенни разпоредители, Агенция по вписванията, общини, областни администрации, нотариуси, оправомощени правоспособни лица във връзка с техни функции по отношение на геодезията, картографията и кадастъра.
Факторите с най-голямо значение за обема на приходите на АГКК от такси са поетапното влизане в сила на КККР и обемът на безвъзмездно предоставяните услуги.
Към 30.06.2026 г. са отчетени приходи от такси в размер на 5.6 млн. евро. 
По отношение на заявените целеви стойности:
Показател Създаване на цифрови кадастрална карта и кадастрални регистри   е в процес на изпълнение.
Показател Преизмерване на Държавната нивелачна мрежа (ДНМ) е в процес на изпълнение, като целевата стойност на показателя ще се постигне до края на 2026 г.
Показател Мареографни измервания е изпълнен.
Показател Контрол на координатите на базовите станции на инфраструктурните ГНСС мрежи е изпълнен.
5. Отчет на разходите по програмата
	№
	2100.02.02 Бюджетна програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация”   (в евро)
	Отчет

	І.
	Общо ведомствени разходи:
	7 512 420

	 
	   Персонал
	5 468 338

	 
	   Издръжка
	1 900 394

	 
	   Капиталови разходи
	143 688

	1
	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
	7 512 420

	 
	   Персонал
	5 468 338

	 
	   Издръжка
	1 900 394

	 
	   Капиталови разходи
	143 688

	2
	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 
	0

	ІІ.
	Администрирани разходни параграфи по бюджета 
	2 027 364

	 
	Превантивни дейности за предотвратяване на свлачищните процеси на територията на Република България
	464 017

	 
	Изграждане на благоустройствени, водоснабдителни и геозащитни обекти
	1 321 649

	 
	Охрана на ВиК обекти
	21 044

	 
	Лихви по вътрешни и външни заеми
	193 707

	 
	Визуализация на режимите на водоподаването в Република България
	26 947

	ІІІ.
	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 
	2 541 506

	 
	НПВУ
	983 383

	 
	Трансфери към общините за ОУП
	24 247

	 
	Трансфери за геозащитни обекти
	1 533 876

	 
	Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
	4 568 870

	 
	 
	 

	 
	Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
	9 539 784

	 
	 
	 

	 
	Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
	12 081 290

	 
	Численост на щатния персонал
	460

	 
	Численост на извънщатния персонал
	 


Информация за изпълнението на проектите по Инвестиционната програма за общински проекти
Продължава изпълнението на проектите по Инвестиционната програма за общински проекти, сключени през 2024  и 2025 г. Към 30.06.2026 г. са извършени разплащания в полза на общините в размер на 381 642 078 евро чрез Българска Банка за Развитие. 
Съгласно §3 от заключителните разпоредби на Постановление № 4/12.01.2026 г. на Министерския съвет за определяне на условията и реда за разплащания по сключени споразумения по Инвестиционната програма за общински проекти, одобрена със Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г., до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., не се допуска сключване на нови споразумения между министъра на регионалното развитие и благоустройството и кметовете на общините.
6. Отговорност за изпълнение на програмата
Изпълнението на програмата се координира от министъра, ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, директора на дирекция „ВиК и благоустройствени дейности“, дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“ и изпълнителния директор на АГКК. 
	6. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.02.03  „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството“


1. Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели
Стратегически цели
Целта на програмата по регулиране и контрол върху проектирането и строителството е да се осигури изпълнение на строежи, гарантиращи безопасни и здравословни условия в икономически обоснован експлоатационен срок.
По тази програма дирекция ТПН, съобразно своите функции в МРРБ, отговаря за хармонизацията на техническата нормативна уредба за проектиране, изпълнение и експлоатация на строежите с правото на ЕС, осигуряването на свободното движение на строителните продукти и влагане в строежите на строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите. Също така по тази програма, дейностите на дирекция ТПН, свързани с хармонизацията на техническите нормативни актове за проектиране и изпълнение на строежите, с управлението на националната система за оценяване на строителните продукти и с предоставянето на информация за националните изисквания към строителните продукти, са насочени към подобряване на инвестиционния процес, осигуряване на свободно движение на строителните продукти на единния европейски пазар и с изграждане на устойчива жизнена среда.
ДНСК контролира всички строежи на територията на Република България, действията на общинската администрация и действията на участниците в строителния процес. Извън обхвата на контролната дейност на ДНСК са специалните строежи, свързани с отбраната и сигурността на страната, които се контролират съответно от министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи.
ДНСК упражнява контрол по спазването на ЗУТ и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, в т.ч. влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите. 
ДНСК се ръководи и представлява от началник, който провежда държавната политика в областта на националния строителен контрол, чиято цел е ограничаване на последствията от извършеното незаконно строителство и осъществяване на превантивен контрол за недопускане на нарушения на нормативната уредба по устройство на територията. 
Строежите от първа, втора и трета категория се въвеждат в експлоатация, съгласно разпоредбата на чл.177, ал.2 ЗУТ, въз основа на разрешение за ползване, издадено от органите на ДНСК.
2. Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви) 
	2100.02.03  Бюджетна програма„Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството“

	Показателите за полза/ефект
	Мерна единица
	Целева стойност
	Отчет

	1. Разработени или актуализирани нормативни актове, издавани самостоятелно от министъра на регионалното развитие и благоустройството (РРБ) или съвместно с компетентните ведомства.
	брой
	3
	5

	2.  Извършени проучвания, анализи и оценки свързани с прилагането на нормативните актове или проведена научноизследователска дейност за изработване на национални разпоредби за прилагане на европейски стандарти, изисквания и технологии за целите на техническата нормативна уредба, разработвана от дирекция ТПН. 
	брой
	1
	1

	3. Разработени национални приложения за прилагане на европейските спесификации от приложното поле на Регламент (ЕС) № 305/2011, на национални изисквания  за влагане на строителни продукти в строежите в зависимост от тяхната употреба и/или методики за оценка на третирани строителни отпадъци и продукти за повторна употреба.
	брой
	2
	1

	4. Оправомощени лица за оценяване на строителни продукти и за издаване на технически одобрения/оценки,.в т.ч. нотифицирани пред Европейската комисия 
	брой
	25
	28

	5. Упражнен контрол върху дейността на оправомощени лица за оценяване на строителни продукти в т.ч. и нотифицирани пред Европейската комисия.
	брой
	18
	14

	6. Постъпили  запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица
	брой
	50 000
	22 913

	7. Проведени процедури по издаване на удостоверения за вписване в регистъра на консултантите
	брой
	610
	134

	8. Въвеждане в експлоатация на строежи от I, II и III категория 
	брой
	4 750
	2 644

	9. Извършени проверки на строежи и издадени строителни книжа
	брой
	42 000
	12690

	10. Издаване на административни актове в резултат на осъществен контрол
	брой
	350
	114

	11.Съставени  АУАН
	брой
	300
	95

	12. Издадени наказателни постановления
	брой
	300
	116

	13. Премахнати строежи
	брой
	40
	11


Кратко описание на показателите за изпълнение
Показател „Разработени или актуализирани нормативни актове, издавани самостоятелно от министъра на регионалното развитие и благоустройството (РРБ) или съвместно с компетентните ведомства съгласно приложение № 6, към 30.06.2026 г. са разработени 5 бр. наредби, от които 1 бр. са обнародвани, 2 бр. са в подготовка за подпис след преминала обществена консултация, 2 бр. са на етап подготовка за обществени консултации. 
В количествено изражение целевата стойност и отчетната стойност на показателя отчита обнародваните в Държавен вестник наредби, наредбите, които са на етап публикувани за обществено обсъждане и разработените наредби на етап подготовка за обществени консултации.
Нормативни актове, при разработването на които дирекция „ТПН“ е водеща:
Обнародвани в „Държавен вестник“ (ДВ) – 1 бр. наредби:
- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-2 от 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии (обн, ДВ, бр. 17 от 2026 г.).
Разработени проекти на наредби на етап към 30.06.2026 г. в подготовка за обществени консултации – 2 бр.:
- проект на НИД на Наредба № РД-02-20-2 от 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии;
- проект на Наредба за изм. и доп. на Наредба № 1 от 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.
Разработени проекти на наредби на етап към 30.06.2026 г. в подготовка за подпис след преминала обществена консултация – 2 бр.
- проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба РД-02-20-2 от 2015 г. за технически правила и норми за проектиране на пътни тунели;
- проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-8 от 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи.
Наредби в процес на разработване в работни групи – 9 бр.:
- проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-2 от 2016 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолационни системи на строежите;
- проект на Наредба за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на строителни и монтажни работи за топлоизолация и остъклени елементи на сгради;
- проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за влагане на строителните продукти в строежите на Република България;
- проект на Наредба за техническите изисквания за прилагането на пътни знаци, пътна маркировка и пътни светофари при организиране на движението по пътищата, отворени за обществено ползване;
- Наредба № РД-02-20-2 от 2024 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи;
- Наредба № РД-02-20-3 от 2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради;
- Наредба № 14 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия;
- Наредба № 15 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия.
- определяне на обхвата и съдържанието на „Методика за бърза оценка на сгради и съоръжения след разрушителни земетресения“. Създадена със Заповед № РД-02-13-39 от 04.05.2026 г. е МРГ за разработване на национална методика за оценка на сгради след опустошителни земетресения.
Работа по нормативни актове, в които ДТПН участва експертно:
- проект на Наредба на Министерския съвет на основание чл. 13, ал. 5 от ЗДвП за значението, видът, формата и цветовото оформяне на светлинните сигнали, на пътните знаци, на пътната маркировка, на другите средства за сигнализация, на опознавателните знаци, поставяни на превозното средство, както и на средствата за подаване на сигнали към участниците в движението от контролните органи. (съвместна наредба на министъра на вътрешните работи, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на транспорта и съобщенията).
Показател „Извършени проучвания, анализи и оценки свързани с прилагането на нормативните актове или проведена научноизследователска дейност за изработване на национални разпоредби за прилагане на европейски стандарти, изисквания и технологии за целите на техническата нормативна уредба, разработвана от дирекция ТПН“ 
Извършен е 1 бр. анализ във връзка със запитване на Европейската комисия DLGE(2026)11257 относно третия национален доклад на България за изчисляване на равнищата на оптимални разходи (cost-optimal) по чл. 5, параграф 2 от Директива 2010/31/ЕС е извършен експертен анализ и е изготвен отговор до Министерството на енергетиката, в който е аргументирано, че третият доклад съдържа всички необходими данни за прилагане на сравнителната методологична рамка по Делегиран регламент (ЕС) № 244/2012. Отговорът е изпратен до МЕ с рег. индекс 90-05-2013-[10]/29.06.2026 г. и ще бъде изпратен към СЕВ чрез системата THEMIS/DIALOGUE.
Показател „Разработени национални приложения за прилагане на европейските спецификации от приложното поле на Регламент (ЕС) № 305/2011, на национални изисквания  за влагане на строителни продукти в строежите в зависимост от тяхната употреба и/или методики за оценка на третирани строителни отпадъци и продукти за повторна употреба“ е извършено следното:
Издаденa e 1 бр. Заповед за одобряване на работни процедури за сертификация на строителни продукти, както следва: Заповед № РД-02-14-352 от 13.02.2026 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на три работни процедури: Работна процедура № РП-ОССПНИ-2.31.1-3, издание № 01 за сертификация на съответствието на ИЗХОДНИ СМЕСИ ЗА ТОРКРЕТБЕТОН, Работна процедура № РП-ОССПНИ-2.31.4, издание № 01 за сертификация на съответствието на ВТВЪРДЕН ТОРКРЕТБЕТОН и Работна процедура № РП-ОССПНИ-2.9, издание № 03 за сертификация на съответствието на СМЕСИ ОТ НЕСВЪРЗАНИ МАТЕРИАЛИ. Заповедта е публикувана на страницата на Звеното за контакт относно продукти в строителството: http://cpcp/cms/.
Във връзка с изпълнението на горепосочените дейности, включително за целите на разработваните от дирекция ТПН технически нормативни актове, дирекцията е член на Технически комитети (ТК) към БИС. През отчетната година експерти от дирекцията са участвали в 28 бр. ТК към БИС и са извършвали дейности по гласуване на проекти на европейски стандарти, изразяване на становища по проекти на стандарти и нови стандартизационни теми, въвеждане на европейски стандарти като български национални стандарти, разработване на национални приложения към европейски стандарти и разработване на национални стандарти. Дейността е обезпечена с бюджетни средства за годишен членски внос към БИС в размер на 1636 евро/год.
Показател „Оправомощени лица за оценяване на строителни продукти (ЛОСП) и за издаване на технически одобрения/оценки, в т.ч. нотифицирани пред Европейската комисия“.
Във връзка с изпълнение на показател 4 са оправомощени общо 28 лица за оценяване на строителни продукти, от които нотифицирани пред Европейската комисия са 27 лица за оценяване на строителни продукти. Оттеглена е нотификацията и е обявено за невалидно 1 бр. Разрешение за оценяване на експлоатационните показатели на строителните продукти № CPR 22 – NB 2608 от 04.10.2015 г., издадено на „Термоплам“ ЕООД, във връзка с прекратяване валидността на стандартите, включени в обхвата на нотификация и в обхвата на разрешението. Изготвен доклад и утвърдена Заповед, изпратени уведомителни писма до „Термоплам“ ЕООД.
Извършен е преглед за пълнота и експертиза на подадени заявления от 1 бр. кандидат за оправомощаване – „ТЮФ НОРД България“ ЕООД, от 4 бр. кандидати за промяна на обхвата на издадени разрешения за оценяване на строителни продукти (Институт по механика – БАН, „Контрол 94“ ООД, „ОТС България“ ЕООД и „Изследователски и сертификационен център за строителни материали“) и 1 бр. заявление за преиздаване на разрешение, подадено от „Стройконтрол 2003“ ЕООД. Проведена проверка на място на новия кандидат за оправомощаване и на всички кандидати за промяна на обхвата.   
Показателят измерва напредък по стратегическа цел „Осигуряване и управление на система за оправомощаване и ефективен контрол върху дейността на лицата, извършващи оценяване на строителните продукти“ и е свързан с управлението на Националната система за оценяване на строителни продукти. 
Показател „Упражнен контрол върху дейността на оправомощени лица за оценяване на строителни продукти в т.ч. и нотифицирани пред Европейската комисия.“
Този показател е свързан с нотификация и издаване на разрешения на лица за оценяване на строителни продукти.
За периода от 01.01.2026 г. до 30.06.2026 г. са извършени следните дейности:
- Извършена проверка и експертиза на 29 бр. годишни доклади, предоставени от оправомощени лица за оценяване на строителни продукти, при спазване изискванията на Наредба РД-02-20-1 от 2015 г.;
- Подготвени и проведени са общо 14 бр. планирани проверки, от които 13 бр. планирани годишни проверки на оправомощени и нотифицирани лица за оценяване на строителни продукти и 1 бр. първоначалнa проверкa на кандидат за оправомощаване, по реда на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България и на Регламент (ЕС) № 305/2011;
- Подготовка и предоставени за утвърждаване документи (доклади, констативни протоколи, таблица Образец 10, отстранени несъответствия и др.) от 16 бр. планирани годишни проверки на ЛОСП: 1) „Център за изпитване и европейска сертификация“ ЕООД, гр. Стара Загора, 2) „Стройконтрол 2003“ ЕООД, гр. София; 3) „Пожарна сертификация и инспекция“ ЕООД, гр. София; 4) „Сертмат“ ЕООД, гр. София; 5) Университет по архитектура, строителство и геодезия, гр. София; 6) „ТОП Контрол“ ООД; 7) „Национален институт за изследване и сертификация“ ЕООД, гр. София; 8) „ТЮФ Рейнланд България“ ЕООД; 9) „Ф Плюс“ ООД; 10) „Дедал – оценяване и сертификация“ ООД, гр. Несебър; 11) „Контрол 94“ ЕООД, гр. Горна Оряховица; 12) „ВБГ Серт“ ЕООД, гр. София; 13) „Независима строителна лаборатория Инфраструктура“ ООД, гр. София; 14) „Изследователски и сертификационен център за строителни материали" ООД, гр. София; 15) „Евротест Контрол“ ООД; 16) „Тюф Рейнланд България“ ЕООД.
- Извършени 10 бр. нотификации пред ЕК и ДЧ на нотифицирани лица за оценяване на строителни продукти, за разширяване и актуализиране на нотифициран обхват и предоставяне на документи от извършени годишни проверки на дейността им, както следва: 1) „СЗУТЕСТ" ООД – 09.01.2026 г.; 2) „Ф Плюс“ ООД – 17.02.2026 г.; 3) „НСЛ Инфраструктура" ЕООД – 03.03.2026 г.; 4) „Контрол" ООД – 16.03.2026 г.; 5) „ЦИЕС“ ЕООД – 16.03.2026 г.; 6) УАСГ – 19.03.2026 г.; 7) ГД ПБЗН – 19.03.2026 г.; 8) „Изследователски и сертификационен център за строителни материали" ООД, гр. София – 30.06.2026 г.; 9) „Топ Контрол“ ООД, гр. София – 21.04.2026 г.; 10) „ИТЕМ“ ООД, гр. София – 18.05.2026 г.  Възражения срещу направените нотификации не са повдигнати.
Оценка на подадени заявления от 1 бр. кандидат за оправомощаване: „ТЮФ НОРД България“ ЕООД, от 4 бр. кандидати за промяна на обхвата на издадени разрешения за оценяване на строителни продукти (Институт по механика – БАН, „Контрол 94“ ООД, „ОТС България“ ЕООД и „Изследователски и сертификационен център за строителни материали“) и 1 бр. заявление за преиздаване на разрешение („Стройконтрол 2003“ ЕООД). Проведена проверка на място на новия кандидат за оправомощаване през м. юни 2026 г. и на всички кандидати за промяна на обхвата и преиздаване на разрешенията.
- Изготвени са 1 бр. разрешение за оценяване на строителни продукти и 3 бр. списъци на строителни продукти от обхвата на издадени разрешения, както следва: Разрешение за оценяване на съответствието на строителни продукти с националните изисквания № РОССП 29 от 19.03.2026 г.; Списък на строителните продукти от обхвата на Разрешение № 14-1993 от 09.10.2013 г., издадено на „Стройконтрол“ ЕООД, гр. София, валиден от 03.01.2026 г.; Списък на строителните продукти от обхвата на Разрешение № РОССП 25 от 29.09.2021 г., издадено на „Сертмат“ ЕООД, гр. София, валиден от 11.02.2026 г., Списък на строителните продукти от обхвата на Разрешение № РОССП 27 от 25.07.2024 г., издадено на „Изследователски и сертификационен център за строителни материали“, в сила от 26.06.2026 г. Издадените разрешения са публикувани на страницата на Звеното за контакт относно продукти в строителството.
3. Продукт/услуги, предоставяни по програмата
· Издаване на разрешение за ползване на завършени строежи от първа, втора и трета категория.
· Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.
· Издаване на удостоверение за извършване дейността оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване строителен надзор или удостоверяване на правото за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 ЗУТ на лицата по чл. 166, ал. 7 ЗУТ, вписване на промени в съдържанието и продължаване на срока на издадено удостоверение 
· Заверка на заповедна книга за строеж, разрешен от областния управител или от министъра на регионалното развитие и благоустройството.
1. Обработване на постъпили запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица
През отчетния период в ДНСК са постъпили и обработени общо 62 139 входящи документа, включително запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица, уведомителни писма, както и искания за назначаване на държавни приемателни комисии, в т.ч. постъпили чрез Народното събрание, Президентството, Министерския съвет, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и други държавни институции. Посоченият общ брой входящи документи включва както документи, по които са предприети последващи административни действия, така и такива, които представляват уведомителен характер или са резултат от извършени проверки и не изискват самостоятелно административно произнасяне.
В рамките на отчетния период са изготвени и изпратени 15 419 отговора по постъпилите запитвания, жалби, сигнали и молби.
Броят на новообразуваните преписки за периода е 22 913.
В рамките на отчетния период са разгледани 111 заявления за предоставяне на достъп до обществена информация по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), към които има издадени Решения за предоставен достъп до обществена информация.
Към края на отчетния период част от постъпилите документи и образуваните преписки не са приключени, тъй като същите са постъпили в по-късен етап от периода и към датата на изготвяне на доклада се намират в рамките на законоустановените срокове за произнасяне, поради което са в процес на обработване.
Администрацията осъществява текущ контрол по спазването на сроковете и предприема необходимите действия за своевременното приключване на производствата.
2. Обработване на постъпилите заявления за въвеждане в експлоатация на строежите от I, II и III категория
През отчетния период в ДНСК са постъпили и обработени 2 761 заявления за назначаване на държавни приемателни комисии.
През същия период са назначени общо 2 823  държавни приемателни комисии, като в този брой са включени и комисии по заявления, постъпили преди началото на отчетния период, по които административните производства са приключили през текущия период.
За периода 01.01.2026-30.06.2026 г. са въведени в експлоатация общо 2 644 строежа, за които са проведени държавни приемателни комисии и са издадени разрешения за ползване. Част от тези строежи са по административни производства, започнали през предходни отчетни периоди и приключили през текущия период.
В съответствие с изискванията на чл. 5а от Закона за устройство на територията се поддържа и актуализира публичен регистър на издадените разрешения за ползване, който е достъпен на интернет страницата на ДНСК.
В резултат от издадените разрешения за ползване по Тарифа № 14 са реализирани приходи в държавния бюджет в размер на 1 391 466 евро.
3. Извършване на служебни проверки по реда на чл. 156 от ЗУТ
През отчетния период са извършени 12 690 служебни проверки по реда на чл. 156, ал. 2 от ЗУТ относно законосъобразността на издадени административни актове от главните архитекти на общините и районите. 
Извършените проверки са реализирани в рамките на законоустановените срокове, като е осигурено своевременно упражняване на контролните правомощия на ДНСК.
Постъпилите уведомления през втората половина на месец юни към датата на изготвяне на доклада са в рамките на законоустановените срокове за извършване на служебна проверка.
В резултат на извършените проверки са издадени 67 заповеди по чл. 156, ал. 3 от ЗУТ за отмяна на разрешения за строеж и одобрени инвестиционни проекти.
Най-голям брой проверки са извършени от служителите на РДНСК – София област, София,  Благоевград, Бургас, Хасково, Варна, Русе, В. Търново и Ст. Загора.
Проверките са насочени основно към жилищни и обществени сгради, както и към обекти на техническата инфраструктура, включително строежи от първа, втора и трета категория от компетентността на ДНСК.
	В хода на извършените проверки са съставени общо 11 675 констативни протоколи по чл. 156 от ЗУТ, отразяващи резултатите от осъществения контрол.
Дейността по извършване на служебни проверки се осъществява в съответствие със законовите изисквания, като се гарантира спазването на сроковете и ефективното упражняване на контролните функции на администрацията.
4. Извършване на проверки на строежи по уведомления за заверени заповедни книги
В рамките на отчетния период ДНСК е извършила 3 442 проверки на строежи от I до III категория по постъпили уведомления за заверени заповедни книги, както и по постъпили жалби и сигнали. Проверките са документирани с констативни протоколи, отразяващи състоянието на строежите и спазването на изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ).
В резултат от осъществения контрол са съставени  констативни актове за установени нарушения на разпоредбите на ЗУТ, като са издадени:  
· 9 заповеди по чл. 178 ЗУТ за забрана ползването на строежи или части от тях; 
· 8 заповеди по чл. 224 ЗУТ за спиране изпълнението на строежи; 
· 9 заповеди по чл. 225 ЗУТ за премахване на незаконни строежи. 
През отчетния период са обследвани 5 аварии, възникнали по време на строителството, на територията на областите Благоевград, София, Варна и Ямбол, по които са предприети всички необходими законоустановени действия в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба.
	Извършените проверки потвърждават ефективното осъществяване на текущия контрол върху строителството и спазването на нормативните изисквания при изпълнение на строежите.
5. Издаване на административни актове
През отчетния период, във връзка с образувани административни производства по Закона за устройство на територията (ЗУТ) от ДНСК са издадени общо 114 индивидуални административни акта.
6. Административнонаказателна дейност
За установени нарушения на разпоредбите на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му са съставени общо 95 акта за установяване на административни нарушения (АУАН), от които:
· 66 акта на юридически лица  
· 29 акта на физически лица  
В резултат на проведените административнонаказателни производства са издадени 64 наказателни постановления, от които 32 броя наложени на физически лица и 32 броя наложени на юридически лица на обща стойност 60 346 евро.
Сключени са  14 споразумения по ЗАНН на стойност 8 338 евро.
Издадени са 32 предупреждения по чл. 28 от ЗАНН, от които 27  на физически лица и 5  на юридическо лице. 
Издадени са 6 резолюции за прекратяване на административнонаказателно производство, от които 2 са спрямо юридически лица и 4 спрямо физически лица.
Резултатите от административнонаказателната дейност отразяват осъществяването на контролните правомощия на ДНСК и предприемането на съответните мерки при установени нарушения на нормативната уредба.
7. Премахване на незаконни строежи
В изпълнение на контролните функции на ДНСК през отчетния период са издадени 12 заповеди за премахване на незаконни строежи и/или преместваеми обекти на територията на областите Благоевград, Бургас, Варна, Търговище, София, София област, Пазарджик, Хасково, Кърджали.
Изготвени са 12 покани за доброволно изпълнение по влязла в сила заповед за премахване на незаконни строежи.
През отчетния период не са сключвани нови договори с изпълнители и не са издавани възлагателни писма за премахване на незаконни строежи. Реализирани са дейности по приключване на започнали през предходни периоди производства по премахване на незаконни строежи.
През отчетния период са премахнати общо 11 незаконни строежи, като част от тях са реализирани чрез принудително изпълнение след сключени договори с изпълнители, а други – чрез доброволно изпълнение от страна на задължените лица.
8. Регистър на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.
През отчетния период в ДНСК са постъпили 205 заявления за издаване, изменение и продължаване срока на удостоверения за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.
В резултат на проведените административни производства са издадени общо 134 удостоверения за вписване в регистъра на консултантите.
Реализираните приходи от такси възлизат на 26 420 евро.
Процедурите са проведени в съответствие с нормативните изисквания, като е осигурено поддържането и актуализирането на регистъра на консултантите, който е публично достъпен. 
4. Отчет на изпълнените дейности за отчетния период от дирекция „Технически правила и норми“ 
Анализът на изпълнението на задачите от програмния формат на бюджета към 30.06.2025 г. показва, че дирекция ТПН успешно изпълнява задачите от програмния бюджет и няма непостигнати планирани целеви стойности на показателите за изпълнение.
Дирекцията е краен получател от страна на МРРБ на Инвестиция C10.I6 „Подкрепа на пилотна фаза за въвеждане на строително информационното моделиране (СИМ/BIM) в инвестиционното проектиране и строителството като основа за цифрова реформа на строителния сектор в България“ (Инвестиция C10.I6) от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).
Министерството на регионалното развитие и благоустройството е краен получател (КП) по Инвестиция C10.I6, съгласно Оперативно споразумение между министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на финансите (№ РД-0-30-11/17.3.2023 г. за МРРБ и № СПОР-23/16.3.2023 г. за Министерство на финансите). 
Инвестиция С10.I6 е една от мерките на одобрената с Постановление № 270 от 6.4.2023 г. на Министерски съвет Национална стратегия за цифрова трансформация на строителния сектор 2030 г. и Пътна карта за нейното изпълнение. Одобрените Национална стратегия и Пътна карта към нея, представляват изпълнена вече Реформа C10.R5 „Цифрова реформа на българския строителен сектор“ от НПВУ. 
Със Заповед № РД-02-14-391/24.3.2023 г., отменена и заменена със Заповед № РД-02-14-1361/8.12.2023 г., отменена и заменена със Заповед № РД-02-14-882/14.6.2024 г., отменена и заменена със Заповед № РД-02-14-523/14.3.2025 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, ръководството и изпълнението на Инвестиция C10.I6 е възложено на екип от експерти на дирекция „Технически правила и норми“ (ТПН), като към екипа са привлечени в допълнение един IT експерт от отдел „Информационно обслужване“ в дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“ и един експерт-финансист от дирекция „Жилищно политика“.
Съгласно сключеното Оперативно споразумение, Инвестиция C10.I6 обхваща 7 дейности, шест от които са основни по предмета на инвестицията, а седмата обхваща консултиране в областта на строително информационното моделиране (СИМ) по основните дейности, управлението на инвестицията и дейностите по информация и публичност, както следва: 
Дейност 1 „Провеждане на специализирани обучения съобразени с общата рамка стандарти за въвеждане на СИМ и европейските добри практики в администрацията“
Дейност 2 „Хардуерно и софтуерно обезпечаване на експерти от общинската, областната и държавната администрация обхванати от Дейност 1“
Дейност 3 „Логистична подкрепа на малките и средни предприятия за прилагане на СИМ“
Дейност 4 „Разработване на национален модел (НМ) за СИМ, законодателство и ръководства за събиране, управление и споделяне на информация, сигурност и контрол на достъпа до информация въз основа на БДС EN ISO 19650 и CEN стандарти“
Дейност 5 „Разработване на 2 бр. учебни програми, свързани със СИМ, които трябва да бъдат въведени в университетските програми“
Дейност 6 „Създаване на софтуерна инфраструктура за работа със СИМ проекти в процеса по одобряване и съгласуване на инвестиционни проекти и планове, в контекста на инвестиция С10.I7 „Единна информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството“ (Единна информационна система)“
Дейност 7 „Консултиране в областта на строително-информационното моделиране, управление на проекта и изпълнение на дейностите по информация и публичност“
За отчетния период 01.01 до 30.06.2026 г. са постигнати следните резултати при изпълнението на инвестицията:
- сключени са 9 договора от които 5 бр. изпълнени в пълнота (разплатени 741 971,35 евро с ДДС), 3 прекратени с частично изпълнение (разплатени 842 364,96 евро), 1 прекратен по взаимно съгласие, без изпълнение по договора.
Анализ на изпълнението
Голямата натовареност на дирекцията с изпълнението на Инвестиция C10.I6 по НПВУ, забави разработването на Техническа спецификация за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Разработване на национални приложения (NA) към части от второто поколение Еврокодове“ и Доклад за стартиране на обществена поръчка. 
Към 30.06.2026 г. дирекция ТПН показва висок потенциал при съвместяването на изпълнението на нетипични за дирекцията дейности от Инвестиция C10.I6 с извършване на нормативната дейност от функционалната компетентност на дирекцията, както и високо професионално ниво при изпълнение на функциите, свързани с прилагането на Регламент (ЕС) № 305/2011, Регламент (EC) № 2024/3110, Регламент (ЕС) № 2019/515 и на Звеното за контакт относно продукти в строителството.
Информация за наличността и качеството на данните
· Държавен вестник (където се обнародват нормативните актове, разработвани от МРРБ в т.ч. наредби разработвани от дирекция ТПН):
https://dv.parliament.bg/DVWeb/index.faces;
· Електронна страница на Звено за контакт относно продукти в строителството:
https://cpcp.mrrb.government.bg/cms/subsection-17-izdadeni_sertifikati_.html;
https://cpcp.mrrb.government.bg/cms/subsection-15-nacionalni_iziskvani.html;
https://cpcp.mrrb.government.bg/cms/subsection-16-opravomoscheni_lica_v_r.html
· Електронна страница на Европейската комисия за нотификация на проекти на нормативни актове по реда на Директива 98/34/ЕС, изменена с Директива 98/48/ЕС:
https://technical-regulation-information-system.ec.europa.eu/bg/home
· Електронна страница на МРРБ: 
https://www.mrrb.bg/bg/normativni-aktove/
· Електронна страница на Европейската комисия за нотификация на нотифицирани органи по реда на Регламент (ЕС) № 305/2011 и Регламент (ЕС) 2024/3110:
https://webgate.ec.europa.eu/single-market-compliance-space/secure/welcome
6. Отчет на разходите по програмата
	№
	2100.02.03 Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на строителните продукти и инвестиционния процес в строителството“    (в евро)
	Отчет

	І.
	Общо ведомствени разходи:
	4 685 295

	 
	   Персонал
	4 062 230

	 
	   Издръжка
	623 065

	 
	   Капиталови разходи
	0

	1
	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
	4 685 295

	 
	   Персонал
	4 062 230

	 
	   Издръжка
	623 065

	 
	   Капиталови разходи
	 

	2
	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 
	0

	ІІ.
	Администрирани разходни параграфи по бюджета 
	0

	 
	
	 

	ІІІ.
	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 
	1 015 496

	 
	НПВУ
	1 015 496

	 
	Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
	1 015 496

	 
	 
	 

	 
	Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
	4 685 295

	 
	 
	 

	 
	Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
	5 700 791

	 
	Численост на щатния персонал
	338

	 
	Численост на извънщатния персонал
	 


7. Отговорност за изпълнението на програмата
Изпълнението на програмата се координира от министъра, ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, директора на дирекция „Технически правила и норми“ и  Дирекция за национален строителен контрол.
	7. Преглед на изпълнението на Програма 2100.03.00 „Ефективна администрация и координация“


В програмата са включени дейностите, които подпомагат изпълнението на останалите програми за постигането на стратегическите цели на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Тъй като дейностите отнесени в програмата са междинни, т.е. обслужват предоставянето на продуктите/услугите, формиращи програмите във всички области на политиките, разходите за тях са изведени в самостоятелна програма „Ефективна администрация и координация“. 
Програмата акцентира и в/у провеждане на държавната политика в областта на сигурността - защитата на класифицираната информация /КИ/, защитата при бедствия и отбранително-мобилизационната подготовка, включително проучване, разработване и внедряване на комуникационно-информационната система на МРРБ, като част от комплексната автоматизирана система за управление на страната при извънредно положение, военно положение или положение на война.
1. Извършени дейности по програмата
· Административно обслужване и управление на човешките ресурси
Дирекция „Административно обслужване и управление на човешките ресурси“ участва при осъществяването на бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“. Дейностите, които са отнесени в програмата обслужват предоставянето на продукти и/или услуги, формиращи програмите във всички области на политиките. Участието на дирекцията при реализирането на посочената програма включва текущи дейности, свързани с управлението на човешките ресурси, административното обслужване на юридически и физически лица, деловодното обслужване и архивиране на приключените преписки. Дейностите, осъществявани от дирекция АОЧР имат за цел постигане на ефективност при управление на персонала и поддържане нивото на компетентността му, поддържане на оптимална организационна структура за изпълнение на целите на министерството, осигуряване на ефективност и високо качество на административното обслужване и документооборота в МРРБ.   
· Отдел „Управление на човешките ресурси“
· Дейността по набирането и подбора на персонала е организирана и осъществена като за целта са обявени и проведени 17 конкурсни процедури и 4 процедури по мобилност по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител. Реализирани са дейности по кариерното израстване на служителите, като са организирани и проведени 26 конкурентни подбора за повишаване в длъжност. 
· Изготвени са 1013 броя индивидуални административни актове, свързани с възникване, изменение и прекратяване на служебни и трудови правоотношения, заповеди за повишаване в ранг, както и заповеди за увеличение на индивидуалните основни заплати на служителите. Приложени са законодателните възможности за стимулиране и задържане на служителите чрез допълнително възнаграждение на база тримесечно оценяване.
· Изготвени и изведени са заповеди, доклади и писма, касаещи провеждането на конкурси, подбори, обучения, служебни бележки, извънреден труд, заявления от служителите за преминаване на работно време с променливи граници, изменения и утвърждаване на длъжностни разписания на министерството. Длъжностните и поименните щатни разписания на министерството са изготвяни и актуализирани своевременно. Осъществена е организация, координация и методическа помощ на ръководните служители при разработване и съгласуване на длъжностни характеристики.
· Дейностите по сключен договор № РД-02-29-29/01.03.2024 г. с предмет „Комплексно абонаментно обслужване и извършване на оценка на риска за здравето и безопасността при работа на работещите в МРРБ и териториалните му звена, и измерване на факторите на работната среда и електробезопасност от акредитирана лаборатория“ се изпълниха качествено и в срок до 03.03.2026 г., в пълен обем и без забележки. Размерът на изплатената сума по горецитирания договор е на стойност 15 083,11 евро без ДДС и 18 099,73 евро с ДДС, като последното плащане по договора е извършено на 16.03.2026 г. 
· Изпълняват се дейностите по Договор №РД-02-29-237/15.04.2026 г. с предмет „Комплексно абонаментно обслужване и извършване на оценка на риска за здравето и безопасността при работа на работещите в МРРБ и териториалните му звена и измерване на факторите на работната среда и електробезопасност от акредитирана лаборатория“.
· Изпълняват се дейностите по сключен договор № РД-02-29-1135/07.11.2025 г. с предмет „Абонаментно обслужване и актуализация на системата за управление на човешките ресурси на МРРБ“.
· Подадени са електронни трудови записи до Национална агенция за приходите с данни за сключени, изменени и прекратени трудови и служебни правоотношения.
· Изготвени са значителен брой заповеди за разрешаване/прекратяване/отказ на ползването на отпуск на служители в МРРБ и ръководители на ВРБ към министъра на РРБ.
· Извършени са дейности по обработване на болнични листове и предоставянето им в Националния осигурителен институт.
· Осигурени са възможности за развиване на необходимите знания и умения на служителите чрез провеждането на подходящи обучения. За повишаване на професионалната квалификация на служителите е изготвен Годишния план за обучение на служителите в МРРБ за 2026 г. Осъществена е организация и координация по проведени обучения в Института по публична администрация и в други обучаващи институции, в които са взели участие служители на министерството.
· Своевременно е актуализирана и поддържана информацията в Административния регистър относно административната структура на МРРБ и провежданите конкурси. Попълнени са раздели I, II и IV от Годишния доклад за състоянието на администрацията в Интегрираната информационна система на държавната администрация.
· Проследени са дейностите по Закона за здравословни и безопасни условия на труд и е подготвена съответната документация.
· Отдел „Административно обслужване“
· Изпълняват се поставените цели, свързани с административното обслужване. Поддържа се актуална информация в Административния регистър за административните услуги, които предоставя министерството.
· Организирано е движението на документите на хартиен и електронен носител  и кореспонденцията в министерството чрез деловодната система АИС „АКСТЪР-ОФИС“ и съпътстващите комуникационни канали – електронна поща, Платформа за достъп до обществена информация, Системата за сигурно електронно връчване и Системата за електронен обмен на съобщенията.
· Осъществен е приема на постъпващи предложения, сигнали, жалби и молби на граждани, както и дейностите по административното обслужване на юридически и физически лица на „едно гише“.
· Попълнени в Интегрираната информационна система на държавната администрация раздел V от Годишния доклад за състоянието на администрацията и раздели I, II, III и IV от Самооценка на административното обслужване.
· Извършва се поддържане на учрежденския архив, като АИС „АКСТЪР-ОФИС“ е в съответствие с утвърдената Номенклатура на делата на МРРБ със срокове за съхраняване в изпълнение на Заповед № РД-02-14-1003/05.12.2017 г. и Вътрешните правила за учрежденския архив и специализираните архивохранилища. Със Заповед № РД-02-14-2949/23.12.2024 г. е актуализирана автоматизираната информационна система „Акстър-офис“ в съответствие с утвърдената Номенклатура на делата на МРРБ.
· Изпълняват се дейностите по сключени договори: 
- № РД-02-29-1125/31.10.2025 г. с предмет: „Предоставяне на Универсалната пощенска услуга за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството(МРРБ)“;
- № РД-02-29-1138/07.11.2025 г. с предмет: „Предоставяне на вътрешни куриерски услуги за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството“.
· Постъпилите и регистрирани документи в Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез всички установени канали за  периода 01.01 – 30.06.2026 г., са както следва: 
- 28 653 бр. входящи; 
- 22 067 бр. изходящи;
- 55 бр. вътрешни документи.
Координирана е подготовката на материалите на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет за заседанията на Министерския съвет.
· Инспекторат
Съобразно нормативната уредба за дейността на Инспектората за 2026 г. са поставени следните цели: 
1. Превенция и отстраняване на нарушения при функционирането на администрацията;
2. Осъществяване на контрол по отношение на антикорупционното законодателство;
3. Подобряване на дейността при предоставяне на административни услуги.
В изпълнение на нормативно определените функции, през периода 01.01.2026 г. – 30.06.2026 г., Инспекторатът е извършил общо 22 /двадесет и две/ проверки, в това число на декларациите за несъвместимост, подадени от всички новоназначени служители. Постъпилите сигнали по Административнопроцесуалния кодекс (АПК) са 57 /петдесет и седем/ броя и по всички тях са предприети съответните действия.
В част от докладите от извършените проверки са посочени конкретни препоръки за подобряване на дейността и в определените от Инспектората срокове, ръководителите на проверените структури са представили необходимата информация.  Във връзка с констатирани сериозни нарушения са дадени препоръки за образуване на дисциплинарни  производства срещу виновните длъжностни лица, съставен е един акт за установяване на административно нарушение, а също така по един от случаите е сезирана съответната районна прокуратура. 
Контрол по антикорупционното законодателство 
- Извършен е контрол по спазване на нормативно определените срокове за подаване на декларациите за имущество и интереси (ежегодни и встъпителни) от лицата заемащи публични длъжности, чиито орган по назначаването е министъра на регионалното развитие и благоустройството.
- Инспекторатът своевременно е публикувал информация в публичния регистър на декларациите, който е достъпен на официалната интернет страница на МРРБ.
Извършени дейности по национални стратегии и програми
В изпълнение на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2021 г. – 2027 г. е изготвен Антикорупционен план на МРРБ за 2026 г., който включва мерки и по отношение на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра. 
· Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество
Във връзка с текущата дейност и политиките на МРРБ в рамките на посочения период служители на отдел „Връзки с обществеността и протокол“ подготвиха и разпространиха общо 142 съобщения до медиите. Отразени са изслушвания на министъра в парламента, работни срещи, събития в страната. Проведени са 27 интервюта на министъра и членове на политическия кабинет. Отговорено е на 43 журналистически запитвания. Изготвени и съгласувани са 83 проекта на съобщения до средствата за масова информация, като част от пакетите с документи, които се разглеждат от Министерски съвет.
Четиринадесет проекта на нормативни документи са публикувани за обществено обсъждане на интернет страницата на министерството или на Портала за обществени консултации, или и на двата уебсайта. С цел повишаване на обществената информираност, за по-важните от тях са изготвени и разпространени съобщения за медиите. 
Проведени са 76 публични събития, посещения в страната или работни срещи, включително с международен характер, с участието на министъра на регионалното развитие и благоустройството, членове на политическия кабинет или представители на министерството. Служители от дирекцията са участвали в подготовката им чрез проучване на организацията, изготвяне на справки, изказвания и опорни точки. С цел осигуряване на публичност и медийно отразяване за събитията са изготвяни съобщения до медиите.
Подготвени са 55 поздравителни адреса или благодарствени писма от името на министъра на регионалното развитие и благоустройството или заместник-министрите. Изготвени са 55 заповеди за командировка на служители на министерството в чужбина и са издадени необходимите във връзка с тях самолетни билети и медицински застраховки. Протоколно са осигурени и са отразени вътрешните и международни срещи, проведени в министерството, включително с чуждестранни делегации.
Служители от отдел „Европейска координация, международно сътрудничество и анализи“ участваха в 6 присъствени и 18 неприсъствени заседания на Съвета по европейските въпроси, изготвяха и представяха доклади, позиции и актуална информация за изпълнението на Плана за действие за 2026 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в ЕС. 
Отделът проследяваше и координираше дейностите във връзка с транспонирането в националното законодателство на европейски актове, свързани с пътното таксуване, привеждането на тунелите от ТЕN-Т мрежата в страната в съответствие с европейските норми. Със съдействие на ресорните звена бяха изготвени позиции на Република България по процедури за нарушение № 2021/0517 и № 2024/0150 и по дела С-479/23, С-446/25 и принос към позицията по дело С-226/26, образувани в Съда на Европейския съюз, както и по преюдициални дела С-705/25, С-129/26, C-4386/26, C-543/26.
В качеството на дирекцията на Секретариат на Стратегията на ЕС за Дунавския регион, ключов ангажимент на отдела е организацията на Българското председателство на Стратегията през 2026 г. Проведени бяха откриващо събитие с посланиците на дунавските държави, заседания на координаторите на приоритетни области и на националните координатори. Подготвено беше участието на министъра в Среща на министрите на вътрешните работи от Дунавския регион. Взето беше участие в повече от 20 събития от календара на Председателството в страната, чужбина и в онлайн формат, както и в Дните на Макрорегионалните стратегии (МРС) и стратегиите за морските басейни на ЕС и 11-та среща на триото на председателствата на 4-те МРС. Ежеседмично се провеждат онлайн съвещания с Дунавското стратегическо звено. Стартирани са две обществени поръчки, свързани с Председателството.
Организирано беше участието на министъра в: Неформална онлайн видеоконференция на министрите на страните от ЕС, отговорни за жилищната политика, с участието на еврокомисаря Дан Йоргенсен; Kick-off среща на Платформата за коридор Балтийско море – Черно море – Егейско море; форума „Грийн транзишън“; срещи с делегации от Китай и Азербайджан. Организирана е среща на заместник-министри с Комисаря по правата на човека на Съвета на Европа Майкъл О’Флаeрти.
Представители на отдела участваха в Неформална министерска среща, посветена на жилищната политика, организирана в рамките на Кипърското председателство на Съвета. 
Отделът отговаря за цялостната координация на участието на МРРБ в процеса по присъединяване на България към ОИСР, темите в сферата на правата на човека в рамките на ООН и Съвета на Европа, изпълнението на целите за устойчиво развитие на ООН.
През периода са съгласувани 35 отчета за дейността на дипломатическите мисии на България в чужбина. Изготвени са 48 справки и позиции по теми от компетентността на МРРБ по двустранното и многостранно международно сътрудничество и за участие в различни формати, в т.ч.: Съвета на Европа, ОЧИС, ПСЮИЕ, ЦЕИ, ПАСЕ, ООН-Хабитат, ИКЕ на ООН, Съюза на Средиземноморието, Три морета, както и за 24 държави. Изготвени са 17 седмични отчета за Напредък на проектите по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България в МРРБ.
Изготвени са 208 резюмета на материали за заседания на МС. Осигурени са 44 писмени и устни превода.
· Обществени поръчки 
В изпълнение на възложените й функции през 2026 г. дирекция „Обществени поръчки“ извърши следното:
1. Обобщи планираните обществени поръчки в МРРБ, изготви индикативен план-график за тяхното провеждане през календарната 2026 година;
2. В изпълнение на чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП дирекцията изпрати обобщена информация за всички разходвани средства във връзка с обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 4, 6 и 8 от ЗОП, както и изпрати Обобщена информация за чисти превозни средства за периода 02.08.2021 г. - 31.12.2025 г.;
3. Извърши преглед и изготви становища по законосъобразност на постъпилите 23 докладa за стартиране на обществени поръчки и приложени към тях технически спецификации и методики, за пълнота и законосъобразност в съответствие с ЗОП и Вътрешните правила за управление на цикъла на ОП в МРРБ;
4. Изготви общо 19 документации за обществени поръчки, от които 7 открити процедури, 1 договаряния без предварително обявление, 1 обява с приложенията по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, 10 покани с приложенията по чл. 82 от ЗОП за вътрешни конкурентни избори по рамкови споразумения;
5. При подготовката на обществените поръчки дирекцията текущо следеше за натрупване по CPV – код и съблюдаваше недопускане на разделяне на поръчките, което би довело до заобикаляне прилагането на ЗОП;
6. Участва в 17 комисии за разглеждане на оферти във връзка с провеждане на обществени поръчки;
7. Изготви и организира сключването на 33 договора за възлагане на обществените поръчки, от които 12 директни възлагания;
8. Изготви и организира сключването на 9 допълнителни споразумения към договори за обществени поръчки;
9. Публикува в ЦАИС ЕОП 2 бр. Пазарни консултации, съгласно чл. 44 от ЗОП за определяне на стойността на обществена поръчка;
10. Извърши предварителен контрол на 5 проектa на документации за обществени поръчки на Агенция „Пътна инфраструктура“ и 1 проект на документация за обществена поръчка на „Агенция по геодезия, картография и кадастър“;
11. Водеше Регистър на обществените поръчки в МРРБ (РАРО), като въвеждаше информация за всяка една процедура за възлагане на обществена поръчка от етапа на стартирането й до етапа на приключването й;
12. Следи за своевременното и качествено изпълнение на Договор № РД-02-29-1277/30.12.2025 г.: „Абонаментно сервизно обслужване – профилактично и аварийно - на информационна система PAPO – мониторинг на процеса на планиране и възлагане на обществени поръчки в МРРБ“;
13. Подготви и изпрати за публикуване в нормативно установените срокове необходимата информация при възлагането на обществени поръчки до Агенцията по обществени поръчки и „Официален вестник“ на Европейския съюз;
14. Попълваше и поддържаше архива на обществени поръчки в МРРБ и регламентирано предоставяше необходимата информация от досиетата в него на възложителя и заинтересованите лица;
15. Изготви справки, становища и отговори на писма, свързани с подготовка, провеждане и възлагане на обществените поръчки в МРРБ;
16. Подготви освобождаването на 23 бр. гаранции за изпълнение и изготви и публикува 17 бр. обявления за приключил договор;
17. През периода от 01.01.2026 г. до 30.06.2026 г. дирекция „Обществени поръчки“ подпомогна министъра на регионалното развитие и благоустройството да организира и осъществява дейностите по планиране, подготовка, провеждане и възлагане на обществените поръчки за целите и нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в съответствие с действащото законодателство, Устройствения правилник на МРРБ, ЗОП, ППЗОП, Вътрешните правила за управление на цикъла на ОП в МРРБ, Постановление № 385 на Министерски съвет от 30.12.2015 г. за дейността на Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт, Националната стратегия за развитие на сектора на обществени поръчки в България за периода 2021 – 2027 г. Дирекция „Обществени поръчки“ чрез изготвяне на документации за обществените поръчки подпомагаше дирекциите-заявители в МРРБ да реализират специфични цели. Дирекция „Обществени поръчки“ извършваше и контрол по законосъобразност на проекти на документации на АПИ и АГКК, с което подпомагаше второстепенните разпоредители с бюджет да минимизират грешките при откриване на обществените поръчки. Изготвените от Дирекция „Обществени поръчки“ становища по горепосочените проекти са били с препоръчителен характер.
· Правно подпомагане 
През отчетния период служителите от дирекция „Правна“ са оказвали правна помощ на ръководството и на звената в министерството с оглед законосъобразното осъществяване на техните функции. Осъществено е процесуално представителство на държавата, министъра и МРРБ по около 350 дела, голям процент от които са дела, образувани поради наложени финансови корекции по договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативни програми „Регионално развитие“  2007 – 2013 г., „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. и „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., по програмите за трансгранично сътрудничество към дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ и по обжалване на решения на Министерския съвет за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда. Изготвени и депозирани са искови молби, отговори на искови молби, жалби, становища и други документи, необходими за представяне пред органите на съдебната власт. Изготвени са значителен брой становища и отговори по постъпили запитвания, включително и от други дирекции в МРРБ, по въпроси от компетентността на министерството, свързани с прилагането на Закона за собствеността, Закона за държавната собственост, Закона за устройство на територията и др. приложими нормативни актове. Изготвени са множество становища и са предоставени документи и информация на разследващите органи в Република България. Предприети са необходимите правни действия за събиране вземанията на министерството, като са изготвени покани за доброволно изпълнение. Образувани са изпълнителни производства пред частен или държавен съдебен изпълнител. 
В дирекцията са постъпили и разгледани 125 заявления за достъп до обществена информация. На 32 заявления са изготвени отговори до заявителите с предоставяне на исканата информация. По 31 от постъпилите заявления са изготвени решения за предоставяне на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ въз основа на представено мотивирано становище от съответната дирекция за наличието на информацията и нейния характер. По 9 заявления е предоставен частичен достъп до исканата обществена информация.  По 52 заявления са изготвени писма, с които заявленията са препратени по компетентност съгласно чл. 32 от ЗДОИ. Ежедневно служителите от дирекция „Правна“ осъществяват проверка по законосъобразност на документация по процедури по Закона за обществените поръчки, проекти на договори и споразумения, страна по които е МРРБ и др. Представители на дирекцията участват в заседания на Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика. 
Осъществява се участие в работни групи и комисии, в които се поставят за разрешаване въпроси от компетентността на дирекция „Правна“. Представители на дирекция „Правна“ участват и в междуведомствени работни групи за разрешаването на приоритетни задачи от компетенциите на МРРБ. Осъществява се и участие в обсъждането и подготовката на проекти на нормативни и административни актове, като включително се изготвят и окомплектоват  преписки за внасяне в Министерския съвет.
· Вътрешен одит 
В периода 01.01.2026 г. – 30.06.2026 г., в съответствие с изискванията на Глава ІV „Планиране, извършване и докладване на вътрешния одит” от Закона за вътрешен одит в публичния сектор (ЗВОПС), Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит и методологията, утвърдена от министъра на финансите, дирекция „Вътрешен одит” изготви Годишен доклад за дейността по вътрешен одит за 2025 г. Докладът съдържа обобщена информация за дейността по вътрешен одит, включително на второстепенните разпоредители с бюджет и търговските дружества с държавно участие в капитала към МРРБ, в които има изградени самостоятелни структури за вътрешен одит. Докладът е предоставен на министъра на финансите в нормативно определения срок.
Към 30.06.2026 г. са стартирани общо 10 ангажимента, от които 4  бр. планирани одитни ангажименти за увереност, 6 бр. одитни ангажименти за консултиране. От тях: 1 бр. e на етап планиране, 7 бр. са изпълнени и 2 бр. са на етап фактически проверки. В обхвата на проверките са попаднали следните структури: Агенция „Пътна инфраструктура“,  „НЦТР“ ЕАД, „Български ВиК Холдинг“ ЕАД, „Проинвекс“ ЕООД, ДНСК, МРРБ-ЦА и АГКК. Проверките са свързани с осигурителни системи на пътища; предварителен контрол за законосъобразност, командировки в страната, подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16FFPR003-4.004 „Диверсификация и адаптиране на малки и средни предприятия към икономическия преход“, СФУК, обществени поръчки и др. Общият брой на направените констатации в резултат на извършените одитни ангажименти през периода 01.01.2026 г. – 30.06.2026 г. е 70 бр., от които 44 бр. от констатациите са с отрицателен и 26 бр. с положителен ефект.  За отстраняване на констатираните слабости са дадени 17 бр. препоръки към ръководителите на одитираните единици в системата на МРРБ. Всички дадени препоръки са приети от ръководството.
· Информационно обслужване и системи за сигурност
Дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“ (ИОСС) е структурирана в два отдела: отдел „Информационно обслужване“ и отдел „Системи за сигурност“ и осъществява функции, съгласно чл. 24 от Устройствения правилник на МРРБ, а именно:
1. Предоставяне на комплексни бизнес ориентирани информационни услуги с гарантирано качество, осигуряване на непрекъсваемостта и качеството на работните ИТ процеси в МРРБ чрез планиране и осигуряване администрирането, поддръжката и развитието на информационните обекти: хардуер, софтуер, мрежова инфраструктура, информационни системи. 
2. Осигуряване на информационната сигурност на системите работещи с некласифицирана информация. 
3. Провеждане на държавната политика в областта на сигурността - защитата на класифицираната информация, защитата при бедствия, противодействие на тероризма, отбранително-мобилизационната подготовка (ОМП) и противопожарната защита и пожарна безопасност.
За изпълнението на тези цели на дирекцията, служителите от отдел „Информационно обслужване“ постигнаха следните резултати:
· През отчетния период се осъществява управление и осигуряване на услугите, свързани с информационните и комуникационните технологии в министерството, като се прилагат водещи практики в областта на управление на ИТ услугите. Това се изразява в съгласуваност на ИТ услугите с потребностите на МРРБ и позволява да се: 
· Повиши прозрачността и ефективността от разходите за ИТ;
· Осигури използването на важни за администрацията ИТ услуги;
· Обезпечат общопризнати стандарти за управление на ИТ.
· Отдел ИО администрира и обслужва над 600 потребители, над 70 бр. хардуерни и виртуални сървъри, компютри и периферна техника в МРРБ – централна сграда, сградите на ул. „Стефан Караджа“ № 9, ул. „Алабин“ № 16-20, Бизнес център Кристал на ул. „Осогово“ № 38-40, както и в 7 изнесени звена във Видин, Русе, Варна, Бургас, Хасково, Пловдив и Кюстендил;
· Служителите от отдела конфигурират и настройват инфраструктурни услуги свързани/базирани на „Активна директория”, като:
	Администрация на базата за налагане на политики (GPO);
	Обслужване на потребителските акаунти – на ниво домейн с дефинирането на единна политика по отношение на потребителските акаунти. Това включва:
•	политика за пароли;
•	политика за заключване на акаунти;
•	политика за Kerberos билетите;
•	Служи като директория за публикуване на споделени ресурси.
	DNS Архитектура;
	DHCP Архитектура;
	Пощенска услуга - Мейл сървъра е част от e-mail услугата, която предлага както базова функционалност (изпращане и получаване на e-mail между вътрешни и външни потребители), така и допълнителни възможности (календар, задачи, делегиране). Цялата кореспонденция се съхранява на мейл сървъра, което дава възможност за възстановяване.
· За всички назначени, преназначени и напуснали служители в МРРБ за периода е предоставен/отнет достъп до приложение, информационна система, мрежа, електронна поща, услуга или друг ресурс, на принципите: „Необходимо е да знае“, „Необходимо е да ползва“;
· Осъществява се ежемесечно подаване на заявки за подновяване на КУКЕП на служители, подаване на заявки за издаване на КУКЕП на новопостъпили служители, както и презаписване на подновените сертификатите на работните станции и инсталиране на нови сертификати;
· Извършват се настройки и администриране на мобилни устройства (лаптопи, смартфони, таблети) синхронизация с мейл контакти, календар VPN достъп и др. услуги;
· Извършват се регулярни бекъпи на информационните ресурси на МРРБ - услуги и данни. Ежедневно се обслужва периферна техника - принтери, скенери, мултифункционални устройства;
· Извършва се профилактика/обезпрашаване на всички работещи сървъри – над 20 бр. в сървърните помещения на централната сграда на МРРБ ;
· Извършва се редовна актуализация на Телефонния указател във Вътрешната страница на министерството, като се отразяват напуснали, назначени и предназначени служители, телефонни номера и стаи;
· Издават се карти за контрол на достъпа на новоназначени служители и се прекратява достъпът до работното място на напуснали служители;
· Координира се осигуряването на услуги от външни изпълнители по съответните договори:
· Договор № РД-02-29-41/06.01.2025г. с предмет "Предоставяне на TV услуги" и изпълнител „Виваком България“ ЕАД. Ежемесечно се изготвят протоколи, обработват се фактури и при необходимост отчети за извършена работа;
· Договор № РД-02-29-40/10.05.2023г. с предмет "Предоставяне на удостоверителни услуги от лицензиран доставчик на удостоверителни услуги (ДУУ) за нуждите на МРРБ“ с изпълнител „Борика“ АД. Ежемесечно се изготвят протоколи, обработват фактури и се осъществява непрекъсната комуникация чрез e-mail и телефон със служители на фирмата;
· Договор № РД-02-29-512/31.07.2024  с предмет "Осигуряване на свързаност към глобалната Интернет мрежа, предоставяне на Интернет трафик и услуги за мрежова сигурност за нуждите на МРРБ" и изпълнител „Еволинк“ АД. Ежемесечно се изготвят протоколи, обработват се фактури и при необходимост отчети за извършена работа;
· Договор № РД-02-29-65/03.04.2024 г. с предмет „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на МРРБ“ и изпълнител „Виваком България“ ЕАД. Ежемесечно се изготвят протоколи, обработват фактури и се осъществява непрекъсната комуникация чрез e-mail и телефон с представител на фирмата относно активиране и деактивиране на карти и пакети. Изготвя се подробен отчет с месечното потребление на всеки служител, лимити и удръжки за служителите надвишили лимитите си;
· Договор № РД-02-29-217/30.03.2026 г. с предмет „Предоставяне на фиксирани телефонни мрежи и на гласови телефонни услуги за нуждите на МРРБ“ и изпълнител „Виваком България“ ЕАД. Ежемесечно се изготвят протоколи, обработват фактури и се осъществява непрекъсната комуникация чрез e-mail и телефон със служители на фирмата;
· Договор № РД-02-29-721/23.10.2024г. с предмет "Абонаментна поддръжка  на деловодна система "Акстър офис" и изпълнител „Технически университет – София – технологии“ ЕООД. Изготвят се протоколи, обработват се фактури и при необходимост отчети за извършена работа;
· Други договори - Абонаментна поддръжка на защитни стени, абонаментна сервизна поддръжка на системи за физическа сигурност в обекти на МРРБ, поддръжка на комуникационни устройства.
· Подпомага се изготвяне на документация и осъществяването на следните проекти:
· Създаване, внедряване и поддръжка на Единен публичен регистър по устройство на територията и информационна система за неговото обслужване;
· Единна информационна система за устройство на територията, позволяваща режимите в инвестиционния процес да бъдат администрирани изцяло по електронен път - финансиране НПВУ (Стартирана процедура по ЗОП); 
· Портал за устройство на територията, осигуряващ публикуването на проектите на устройствените планове, на техните изменения и влезлите в сила планове; 
· Създаване на софтуерна инфраструктура за работа със СИМ проекти в процеса по одобряване и съгласуване на инвестиционни проекти и планове, в контекста на инвестиция С10.I7 „Единна информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството;
· Изготвяне на уебсайт с гаранционна поддръжка от 3 години в подкрепа на малките и средните предприятия за прилагане на СИМ;
· Обединяване на регистрите за обектите и имотите – изключителна, публична, частна държавна и общинска собственост, чрез изграждане на система за управление на собствеността, включително единен регистър на държавната и общинската собственост.
· Изготвя се документация/техническа спецификация за стартиране на обществени поръчки с предмет:
1. Доставка и конфигуриране на телефонна IP централа и телефонни апарати;
2. Доставка на компютърни конфигурации, монитори и преносими компютри;
3. Актуализиране и надграждане на Регистъра на свлачищните райони на територията на Република България с регистър на районите с абразионни и ерозионни процеси по Черноморието и Дунавското крайбрежие;
4. Осигуряване на двуфакторна автентикация при отдалечен достъп/работа от разстояние в МРРБ;
5. Доставка на лицензи за MDAEMON за срок от 3 години;
6.  Разработване и внедряване на единен и качествен геоинформационен уеб портал и регистри с пространствени данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството;
7. Предоставяне на фиксирани телефонни мрежи и на гласови телефонни услуги за нуждите на МРРБ;
8. Абонаментна поддръжка на защитни стени в МРРБ.
· Извършва се миграция към операционна система на компютрите Windows 11, като поетапно се обновяват всички компютри на служителите в централната сграда, сградите на територията на гр. София, както и на териториалните отдели в страната.
· Предоставя се компютърна техника на място във всички териториални звена на ГД ГРАО в цялата страна, като компютърните конфигурации са предварително настроени от служители на отдел ИО;
· Включване на всички териториални звена на ГД ГРАО в цялата страна към мрежата и вътрешните услуги на МРРБ;
· Осъществява се провеждането на неприсъствени срещи и работни групи, където служителите на отдел ИО организират и обезпечават видеоконферентни връзки;
· В съответствие с чл. 18, ал. 8 от Закона за киберсигурност, Секторният екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност в сектор „Доставка и снабдяване с питейна вода“ изпраща веднъж на три месеца обобщена статистическа информация до Националния екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност относно всички регистрирани от тях инциденти в мрежовата и информационната сигурност;
· Ежемесечно се извършват проактивни действия като предоставяне на операторите на съществени услуги месечният бюлетин на Националният център за реакция при инциденти във връзка с информационната сигурност - CERT България;
· В отчетния период са регистрирани и разрешени повече от 50 инцидента в МРРБ. Не са регистрирани инциденти с висок приоритет;
· Попълват се външни информационни системи относно текущото състоянието на администрацията, сред които въпросници в Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА), Регистър на информационните ресурси (РИР), Бюджетен контрол на МЕУ и др.;
За изпълнението на целите на дирекцията в областта на защитата при бедствия, отбранително-мобилизационната подготовка, противодействието на тероризма, защитата на класифицираната информация и противопожарната защита и пожарна безопасност, служителите от отдел „Системи за сигурност“ постигнаха следните резултати, а именно:
· Оказана е методическа помощ при изготвяне на планове, свързани с отбраната на страната на търговските дружества от В и К сектора (Пазарджик и Разград), дружества с възложени задачи;
· Изготвени са Методически указания по ОМП за 2026 г., План на МРРБ за 2026 г., както и Заявка за 2027 г. и Отчет за 2025 г., Обяснителна записка и Доклад за 2025 г.;
· На основание заповед на министър-председателя на Република България е взето участие в частична проверка на готовността на област Ловеч, съгласно графика от Указанията на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет за дейностите по отбранително-мобилизационна подготовка през 2026 г.;
· Изготвени са становища относно издаване на лицензии за износ и внос на продукти, свързани с отбраната и удостоверения за регистрация за трансфер и брокерска дейност на продукти, свързани с отбраната, както и ежемесечни „Обобщен дневен ред за заседания на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет“;
· Изготвен е план за противодействие на тероризма на министерството, който след съгласуване от МВР и ДАНС е утвърден от министъра на РРБ. Същият е предоставен на подчинените структури за сведение и изпълнение;
· Изготвени са писма до ръководителите на стратегически обекти от значение за националната сигурност в ресора на министерството относно актуализиране на плановете за противодействие на тероризма на стратегическите обекти (Агенция по геодезия, картография и кадастър, Национално ТОЛ управление към Агенция „Пътна инфраструктура“, язовири);
· Осъществен е контрол по спазване на правилата на пропускателния режим в сградата, както и по сключените договори за охрана. Предоставени са постоянни и временни пропуски за достъп до сградите, поддържа се регистър;
· Изготвени са ежемесечни графици за дежурствата на оперативните дежурни с възложени функции по ОМП. Оперативните дежурни са осигурили непрекъснато денонощно дежурство в сградата на министерството и мониторинг на системите за контрол на достъпа в регистратурите за класифицирана информация; системите за пожарогасене, пожароизвестяване и видеонаблюдение и реакция на алармените системи против проникване;
· Актуализирани са списъците на длъжностните лица, включени в групите за оповестяване, съгласно Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност (НСРПО). Взето е участие в първата тренировка по оповестяване съгласно НСРПО;
· Извършена е доставка на индивидуални средства за защита (противогази), на основание сключен договор;
· Актуализирани са представителите на МРРБ, участващи в междуведомствени групи и съвети в област тероризъм, бедствия, отбранително-мобилизационна подготовка и др.;
· На основание заповед на министъра на вътрешните работи е взето участие в заседание на междуведомствената група със задача изготвяне на Национална програма за развитие на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Република България за периода 2027-2030 г. и План за 2027 г. за нейното изпълнение;
· Осъществени са дейностите (изготвяне на доклади, писма, e-mail и т.н.) по спазване на правилата по пожарна безопасност, съгласно Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите във връзка с възникналата необходимост от: доставка, демонтаж и монтаж на пожарни спирателни кранове в обекти на МРРБ, както и доставка и монтаж на елементи за управление на евакуационен изход в административна сграда МРРБ;
· Извършени са ежемесечни поддръжки и обслужване на пожароизвестителните системи в административните сгради на МРРБ и в обекта на министерството, находящ се в гр. София, ул. „Алабин“ № 16-20, ет. 3 и 4, както и тримесечна поддръжка и обслужване на пожарогасителната система в зоната за сигурност на министерството.
Звеното по сигурност на информацията, функциониращо в рамките на д-я ИОСС прилага всички мерки, способи и средства за защита на класифицираната информация в областта на физическата, документалната, персоналната, криптографската, индустриалната сигурност и сигурността на комуникационните и информационните системи в министерството. Проведена е процедура съгласно разпоредбите на Част четвърта от ЗОП и съобразно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ), Правилника за прилагане на ЗЗКИ и Наредбата за общите изисквания за гарантиране на индустриалната сигурност с предмет „Абонаментна поддръжка на защитни стени в МРРБ“ и е сключен договор.
В най - общ план в областта на защитата на класифицираната информация са проведени първоначални/текущи обучения на служителите, получили разрешение за достъп до класифицирана информация и обучения/инструктажи на служителите за достъп до класифицирана информация на Европейския съюз и НАТО. Водят се регистри на входящата и изходящата кореспонденция. Стартирани са процедури за проучване за надеждност на лицата, заемащи длъжности, за които се изисква достъп до класифицирана информация до ниво „Поверително“ и „Секретно“. Извършени са годишни проверки на регистратурите за национална класифицирана информация и класифицирана информация на Европейския съюз. Изготвени са ежемесечни вътрешни проверки на регистратурите за класифицирана информация.
· ГД “ГРАО“
Изпълнението на програма „Ефективна администрация и координация“ за Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” за периода 01.01.2026 г. – 30.06.2026 г., е както следва:
Преглед на изпълнението на програма:
- Промени в приложния софтуер – приложния софтуер на информационната система на ЕСГРАОН на национално, регионално и локално ниво продължава да се поддържа в актуално състояние. Преобладаващата част от промените са свързани с оптимизирането на приложния софтуер. Извършените промени през отчетния период са 74, които са относими към планираните стойности за 2026 г.;
- Обработени документи – през отчетния период в НБД „Население” са обработени 1 267 208 актуализационни документа, които отразяват гражданската регистрация на лицата. Броят на обработените актуализационни документа е относим към планираните стойности. 
- Актуализирани записи в НБД “Население” – актуализирани са данните на 1 020 523 лица. Броят на актуализираните записи за отчетния период надхвърля половината от планираните стойности за годината;
- Сертификати –  към 30.06.2026 г. има издадени 61 сертификата.  Издадените сертификати през отчетния период са относими към планираните стойности за 2026 г.;
- Извършени проверки – в изпълнение на задълженията служителите от дирекцията, включително от териториалните й звена, са извършили 172 проверки. Броят на извършените проверки за отчетния период са относими към броя на планираните за годината;
- Брой обучения и семинари – извършени са 15 обучения на служители от общинските администрации и длъжностни лица по гражданското състояние - консули и дипломатически представители. Броят на извършените обучения през отчетния период надвишава целевите стойности за годината;
- Указания и ръководства – 0 броя. Дейностите по гражданската регистрация са изцяло нормативно уредени (със ЗГР и Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация), което от своя страна не налага изготвяне на указания и ръководства; 
- Нормативни документи  - съгласувани са  585 проекта и са изготвени 5 становища на нормативни актове, постъпили от Народното събрание и по реда на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, което надвишава целевите стойности за годината;
- Обработени преписки – в дирекцията за периода 01.01.2026 г. - 30.06.2026 г. са постъпили 3 519 преписки, на които е отговорено в срок. Броят на обработените преписки за отчетния период надвишава броя на планираните целеви стойности за 2026 година;
- Извършени справки от НБД „Население” – извършените дневно справки са около 104 308. Броят на извършваните справки  са в съответствие с планираните стойности;
- Общини с достъп до НБД “Население” – на всички общини е осигурен on-line достъп до НБД “Население”;
- Информационни системи, на които се предоставят данни – МВР, НОИ, НЗОК, НАП, НСИ, МЗ, Агенция по заетостта (общо 7 ИС);
- Потребители – Достъп до Национална база данни „Население” е предоставен на 3 118 потребители - съдилищата, нотариуси, частни съдебни изпълнители, финансови институции и др. Броят на потребителите съответства на броя на планираните; 
- Проведени избори, референдуми и проверени подписки по ЗПУГДВМС са с общ брой 37 през отчетния период, което надвишава годишната целева стойност;
- Проведени избори, референдуми, проверка на подписки:
· избори за Народно събрание – 1 бр.
· нови избори – 0 община;
· местен референдум – 0 бр.;
· частичен избор за кмет – 1 район, 0 община, 20 кметства;
· общо събрание – 3 бр.
- Проверка на подписки по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление:
· [bookmark: _Hlk204075362]местен референдум – 5 бр.;
· общо събрание – 4 бр.;
· местна гражданска инициатива – 1 бр.;
· национална гражданска инициатива – 1 бр.;
· европейска гражданска инициатива – 1 бр.
Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели:
Постигнатите резултати от изпълнението на програма „Ефективна администрация и координация“ за Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване”, през отчетния период съответстват на планираните.
Информационната система на ГРАО е една от най-важните информационни системи в страната. В резултат от изпълнението на програмата се съхраняват и поддържат в актуално състояние данните на лицата, подлежащи на гражданска регистрация,  които се ползват при административното обслужване на физическите лица и се предоставят на други институции за изпълнение на законоустановените им задълженията (Национална агенция по приходите, МВР, НОИ, НЗОК и др.).  
Изпълнението на програма „Ефективна администрация и координация“ за Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване”, през отчетния период е създало предпоставки за подобряване на административното обслужване на физическите лица и органите на законодателната, съдебната и изпълнителната власт.
Продукти/услуги предоставяни по програмата:
Продукт/услуга «Поддържане на информационните фондове на ЕСГРАОН и защита на данните»
· Поддържане на приложния софтуер на съвременно ниво в съответствие с нормативната уредба;
· Обработка на актуализационни съобщения;
· Поддържане на регистър на ЕГН;
· Поддържане на Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси;
· Поддържане на Национален електронен регистър на актове за гражданско състояние;
· Поддържане на регистъра на населението – Национална база данни „Население“;
· Поддържане на базата данни от цифрови сертификати на потребителите;
· Обновяване на програмните средства за защита целостта и верността на информацията в НБД “Население”.
Продукт/услуга «Методология и контрол по гражданската регистрация»
· Изготвяне на становища по законопроекти;
· Изготвяне на инструкции и указания;
· Извършване на проверки в общините по прилагане на Закона за гражданската регистрация;
· Отговори на запитвания от общините и институции;
· Обучение на общински служители;
Продукт/услуга «Административно обслужване по гражданската регистрация»
· Изготвяне на отговори на запитвания за предоставяне на лични данни от институции;
· Предоставяне на достъп до НБД на общините; 
Продукт/услуга «Предоставяне на информация на всички интегрирани информационни системи»
· Предаване на актуализационни данни за институции – МВР, НОИ, НЗОК, НАП, НСИ, МЗ;
· Получаване на данни от МВР.
Продукт/услуга «Обезпечаване на избори и референдуми» 
· Отпечатване на избирателни списъци за всички видове избори.
Целеви стойности по показателите за изпълнение:
	Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“
Показатели за изпълнение
	Мерна единица
	Целева стойност
	Отчет  към 30.06.2026 г.

	Промени в приложния софтуер
	бр.
	 130
	74

	Обработени документи
	бр.
	 4 050 000
	1 267 208

	Актуализирани записи в НБД “Население”
	бр.
	 1 950 000
	 1 020 523

	Сертификати
	бр.
	125
	61

	Извършени проверки;
	бр.
	350
	172

	Обучения и семинари
	бр.
	15
	15

	Указания и ръководства
	бр.
	5
	0

	Нормативни документи.
	бр.
	40
	 585  

	Обработени преписки;
	бр.
	2 000
	3 519

	Извършени справки в НБД “Население”;
	бр/ден
	109 000
	104 308

	Общините с достъп да НБД “Население”
	%
	100
	100

	Информационни системи, на които се предоставят данни;
	бр.
	7
	7

	Потребители.
	бр.
	3 800
	3 118

	Проведени избори,  референдуми и проверени подписки по ЗПУГДВМС;
	бр.
	30
	- общ брой – 37;
- избори за Народно събрание – 1 бр.; 
- нови избори – 0 община;
- Част. избори–1 района, 0 общ.,20 кметства;
- местен референдум – 0 бр.;
- общо събрание – 3 бр.;
- проверка на подписки по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление:
- местен референдум – 5 бр.;
- общо събрание – 4 бр.;
- местна гражданска инициатива – 1 бр.;
- национална гражданска инициатива – 1 бр.;
- европейска гражданска инициатива – 0 бр.;
- национален референдум -1 бр.


· Финансово-стопански дейности
Дирекция „Финансово – стопански дейности“ изготвя тригодишната бюджетна прогноза, проектобюджет и бюджет на министерството; изготвя месечно разпределение на приетия годишен бюджет по елементи на Единната бюджетна класификация и по програми; осигурява чрез МФ корекции на бюджета; изготвя и представя ежемесечно заявка за осигуряване на лимит на МРРБ; изготвя консолидирани ежемесечни и тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета; организира, координира и обобщава отчета за изпълнението на капиталовите разходи. Организира и осъществява финансовата и счетоводната политика на министерството в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, Закона за счетоводството, Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Сметкоплана на бюджетните организации, приложимите счетоводни стандарти и други нормативни актове, регламентиращи финансовата дейност, с изключение на финансовата и счетоводната политика. Дирекцията осъществява и стопанските дейности в министерството като осигурява поддръжката и ремонта на движимото и недвижимото имущество, контролира и отговаря за правилната техническа експлоатация и поддръжка на ведомствения автотранспорт и др.
2. Отчет на разходите по програмата
	№
	2100.03.00 Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“                                                                                             (в евро)
	Отчет

	І.
	Общо ведомствени разходи:
	8 636 294

	 
	   Персонал
	5 249 217

	 
	   Издръжка
	3 371 034

	 
	   Капиталови разходи
	16 043

	1
	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
	8 636 294

	 
	   Персонал
	5 249 217

	 
	   Издръжка
	3 371 034

	 
	   Капиталови разходи
	16 043

	ІІ.
	Администрирани разходни параграфи по бюджета 
	0

	 
	
	 

	ІІІ.
	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС 
	0

	 
	
	 

	 
	Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
	0

	 
	 
	 

	 
	Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
	8 636 294

	 
	 
	 

	 
	Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
	8 636 294

	 
	Численост на щатния персонал
	243

	 
	Численост на извънщатния персонал
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