О Б О С Н О В К А

Относно: Предложение за одобрява на проект на Индикативната годишна работна програма /ИГРП/ за 2018 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

В съответствие с чл. 26, ал. 3 от ПМС № 162/05.07.2016 г. проектът на ИГРП за 2018 г. беше публикуван на 17.08.2017 г. за коментари на електронната страница на ОПРР 2014-2020 и на Единния информационен портал. В рамките на обявения срок 11 септември 2017 г. не са получени коментари и становища по проекта на ИГРП за 2018г. С писмо с изх. № 99-00-6-1138/28.09.2017 г. УО на ОПРР 2014-2020 е изпратил проектът на ИГРП за 2018 г. за съгласуване от Съвета за координация и управление на средствата от Европейския съюз (СКУСЕС).

В проекта на ИГРП за 2018 г. е предвидено обявяването на 3 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) на обща стойност над 173,9 млн. лв.:

- В рамките на ИГРП за 2017 г. беше предвидено през месец декември 2017 г. да бъде обявена процедура на конкурентен подбор „Енергийна ефективност в периферните райони-2“, която цели повишаването енергийната ефективност на публичната инфраструктура и на жилищния сектор в малките градове-опорни центрове на националната полицентрична система, съгласно Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г. В ИГРП за 2017 г. беше посочено, че заложеният общ размер на БФП по процедурата е индикативен и ще се формира от спестен ресурс по първата покана за кандидатстване и след провеждане на обществени поръчки от бенефициентите по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“.

Процедура „Енергийна ефективност в периферните райони-2“ е продължение и следва да надгради резултатите от изпълнението на процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“. Предвид че все още не са сключени всички договори с изпълнители за проектите по първата процедура, УО не е в състояние да направи анализ на реалните резултати, за да разработи планираната процедура, така че тя да съответства в най-голяма степен на потребностите на бенефициентите и целите на програмата.

Във връзка с гореизложеното обявяването на процедурата на конкурентен подбор „Енергийна ефективност в периферните райони-2“ е преместено за месец март 2018 г. и бюджетът на процедурата е променен на 34 млн. лв. Процедурата ще бъде разработена на база изготвен анализ на постигнатите резултати от първата покана за подаване на проектни предложения.

- Процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” по Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ беше предвидено да бъде обявена през месец септември 2017 г. Обявяването на процедурата е в пряка зависимост от подготовката на Плана за деинституционализация на грижата за възрастни хора и хората с увреждания за периода 2016-2020 г. в изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа. С писмо от месец юли 2017 г. министерство на труда и социалната политика уведоми УО на ОПРР, че ще бъдат положени максимални усилия за постигане на съгласие за приемането на Плана до края на 2017 г. След приемането на Плана, който следва да изведе допустимите дейности за подкрепа и конкретните бенефициенти по процедурата, УО на ОПРР ще може да подготви за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване. В допълнение, преди утвърждаването на документите по процедурата, определящи условията за кандидатстване, е необходимо същите да бъдат съгласувани за съответствие с приложимите правила за държавните помощи с министъра на финансите съгласно Закона за държавните помощи.

Предвид гореизложеното, обявяването на процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни хора и хора с увреждания” e включено в ИГРП за 2018г., като планираната дата за обявяване е през месец март 2018 г. Индикативният бюджет на процедурата е в размер на 41,4 млн. лв.

Важно! Поради неусвоен финансов ресурс по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ в рамките на Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“, в размер на 9 022 550 лв., предлагаме ресурса да бъде насочен към процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни хора и хора с увреждания”, като по този начин бюджета на процедурата в проекта на ИГРП за 2018 се увеличава от 41 373 980,19 лв. на 50 396 530,19 лв.

- В ИГРП за 2017 г. беше предвидено и обявяване на процедура за предоставяне на БФП „Развитие на туристически атракции“ по приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ през месец октомври 2017 г., като този срок беше съобразен с първоначално предвидения план график за провеждане на процедура за избор на Финансови посредници от страна ФМФИБ през периода юли-септември 2017г. и сключване на оперативни споразумения с Финансовите посредници през месец октомври 2017 г. Съгласно ОПРР 2014-2020 проектите по приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ следва да кандидатстват с проект и бизнес план първо пред съответния финансов посредник, изпълняващ финансови инструменти по ОПРР 2014-2020. Безвъзмездните средства ще се отпускат на равнище проект само след като съответния финансов посредник извърши задълбочена проверка на бизнес плана на проекта, която да установи пазарните дефицити и необходимостта от допълваща безвъзмездна финансова помощ, с която ще се осигури финансовата му жизнеспособност. На 9-то заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР 2014-2020 ФМФИБ ЕАД докладва, че поради обективни причини, свързани с тестване на пазара и значителния ресурс за финансови инструменти, който изисква известна подготовка на пазарните участници, е необходимо да отложи предвидения срок за обявяване на процедура за избор на финансови посредници от месец юли 2017 г. за месец септември 2017 г. Във връзка с гореизложеното, и с оглед предвиденото комбинирано финансиране на проектите по приоритетна ос 6 с БФП и финансови инструменти, обявяването на процедурата е преместено в ИГРП за 2018 г. с предвидена дата за обявяване през месец януари 2018 г. Предвиденият бюджет на процедурата е в размер на 98,5 млн. лв. БФП.

Съгласно чл. 26, ал. 5 от ПМС № 162/05.07.2016 за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна помощ по програмите, финансирани от ЕСИФ за периода 2014-2020, проектът на Индикативната годишна работна програма се съгласува от Комитета за наблюдение на съответната програма.

Предвид гореизложеното, предлагаме членовете на КН на ОПРР 2014-2020 да гласуват решение за одобряване на проекта на ИГРП за 2018 г.