- Актуалното състояние и напредък по изпълнението на финансовите инструменти (ФИ) по Приоритетна ос 1 и Приоритетна ос 6 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР).

В рамките на последното заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР проведен през месец юни Фонд мениджърът пое ангажимент за стартиране на процедурата за избор по ЗОП на финансови посредници (ФП) през октомври 2017 г.

В тази връзка, в рамките на месец октомври 2017 г. УО на ОПРР и Фонд мениджъра финализираха съвместно, в съответствие с чл. 2.8. от Финансовото споразумение за подкрепата чрез финансови инструменти по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съгласуването на индикативната техническа спецификация за избор на финансов инструмент „Фонд за градско развитие“(ФГР). Предстои публикуване на обществената поръчка за избор на Фондове за градско развитие от Фонд мениджъра.

## Комбиниране на подкрепа чрез БФП и ФИ.

Разпоредбите на чл. 37 (8) от Регламент 1303/2013 г. и Насоките за държавите членки по чл. 37, ал. 7, 8 и 9 за комбиниране на подкрепа от ФИ с други форми на подкрепа EGESIF_15_0012-02 от 10/08/2015 г. предвиждат възможност за комбиниране на подкрепата чрез ФИ с подкрепа с БФП на ниво краен получател в рамките на две отделни операции.

Комбинираното финансиране е предназначено за проекти, които нямат потенциал да генерират достатъчно приходи, за да се финансират изцяло чрез финансови инструменти и се нуждаят от безвъзмездно финансиране, за да са финансово жизнеспособни.

Мерките, подпомагани чрез ФИ, могат да включват отделни компоненти или цялостни проектни решения и да бъдат съчетани с БФП при доказани нужди, на базата на оценка на бизнес плана, представен от кандидата за подкрепа.

Отчитайки горепосоченото, както и в съответствие с чл. 2.4.2. от Финансовото споразумение между УО на ОПРР и ФМФИБ подписано на 11.11.2016 г., Управляващият орган и Фонд мениджърът разработиха „Детайлни правила за предоставяне на съвместна подкрепа чрез финансови инструменти в комбинация с безвъзмездна финансова помощ“ въз основа на механизма, предвиден в Инвестиционната стратегия и Бизнес плана към Финансовото споразумение. Същите бяха утвърдени от страните на 27 февруари 2017 г. и публикувани на страницата на МРРБ.

Настоящите правила се прилагат за проекти, кандидатстващи за финансиране за инвестиции в културна инфраструктура и енергийна ефективност на студентски общежития в рамките на инвестиционни приоритети 4c, и 9а на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

В съответствие с правилата е планирано същите да се прилагат за всички проекти, кандидатстващи за финансиране от ПО 6 „Регионален туризъм“.

Подаване на проектно предложение пред финансовия посредник

Кандидатстването за комбинирана подкрепа (БФП и ФИ) по ОПРР се осъществява на принципа „обслужване на едно гише“, при който кандидатът за подкрепа подава пред финансовия посредник проектно предложение и бизнес план.

Проектната документация се подава съгласно изискванията на финансовия посредник, като се посочва най-малко: обхват на проекта, допустими дейности, допустими разходи, очаквани източници на финансиране, в т.ч. средства от ФГР, необходима допълваща подкрепа чрез БФП, други средства, принос към индикаторите по ПО1 и ПО 6 и други ключови параметри на инвестицията.

При кандидатстване пред ФП с проекти по ПО1 е задължително наличие на становище от Междинното звено, че проектното предложение съответства на ИПГВР и инвестиционната програма по ПО1.

При кандидатстване пред ФП с проекти по ПО6, проектния инициатор организира и провежда обществено обсъждане, като документира и взема предвид резултатите от обсъждането при подготовката на проекта, също така следва да спази изискванията на Закона за културното наследство във връзка със съгласуване на заданието за проектиране и инвестиционния проект по реда на чл. 84, ал. 1 и 2 от ЗКН.

Проектният инициатор представя на ФП и УО на ОПРР експертно становище от независим експерт, включен в списък с експерти, публикуван на адрес: www.eufunds.bg, или друг публичен списък с независими експерти в областта съгласуван с УО на ОПРР.

Становищата, посочени в настоящата стъпка, се представят при кандидатстване за финансиране пред ФП или на по-късен етап, ако е допустимо съгласно вътрешните правила на ФП и са задължително предварително условие за получаване на подкрепа със средства от ОПРР 2014-2020.

Финансовият посредник извършва оценка на проектното предложение и бизнес плана, включително относно допустимост на дейности и разходи за финансиране чрез ФИ, параметри на бизнес плана, кредитоспособност, обезпечения, съответствие с правилата за държавни помощи за подкрепата чрез ФИ, принос към индикаторите в Инвестиционната стратегия на финансовия посредник и др. и дава конкретно заключение относно необходимостта и размера на допълващата БФП, с оглед осигуряване на жизнеспособност на проекта. Финансовият посредник изчислява в съответствие с чл. 5 от Регламент (ЕС) № 651/2014 и брутния еквивалент на безвъзмездна помощ на частта от финансирането, осигурено чрез ФИ.

## Оценка на проектно предложение от Междинните звена (МЗ)/Управляващия орган (УО) при комбинирано финансиране.

Ако проектът предвижда финансиране с БФП, кандидатите попълват електронния формуляр за проектно предложение, генериран в ИСУН 2020 по съответната процедура за БФП и представят изискуемите документи съгласно Насоките за кандидатстване чрез БФП. УО на ОПРР предоставя достъп на финансовия посредник за преглед на предложението, подадено чрез ИСУН 2020, с оглед на сравнимост на представената информация и проверка за липса на припокриване на разходите.

Оценката на проекта се извършва от Междинното звено за съответната община (при ПО1) или от УО на ОПРР (при ПО6) на базата на проектното предложение, подадено чрез ИСУН 2020 от кандидата за БФП по т.4.2.

Заедно с проектното предложение кандидатът прилага чрез ИСУН 2020 копие от документ за условен ангажимент за предоставяне на подкрепа със средства от ФП, както и документ от ФП, в който е посочен размерът на БФП, необходим за осигуряване на жизнеспособност на проекта, разходите, които ще бъдат покрити със средства от ФП и брутния еквивалент на безвъзмездна помощ на частта от финансирането, осигурено чрез ФИ (когато проектът кандидатства за финансиране по ПО 6), както и искането за предоставяне на кредит от ФП.

Междинното звено (при ПО1) или УО на ОПРР (при ПО6), извършва оценка на проектното предложение в съответствие с приложимите правила, включително по отношение съответствието му с правилата на ОПРР, допустимостта на дейностите и разходите, които могат да се финансират с БФП, съответствието с правилата за държавни помощи относно исканата подкрепа с БФП и други приложими изисквания на европейското и национално законодателство. В случай че МЗ/УО на ОПРР установи наличие на недопустими дейности/разходи, включени за финансиране с БФП в проектното предложение, МЗ/УО изисква от кандидата да ревизира обхвата/бюджета на проектното предложение, за което кандидатът уведомява своевременно Финансовия посредник.

В случай на одобрение на проектното предложение от МЗ/УО, УО издава решение за предоставяне на БФП.

Решение за подкрепа с БФП.

При наличие на положителен резултат от оценяването, в едноседмичен срок от приключване на оценката на проектните предложения ръководителят на УО взема мотивирано решение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по одобрените проекти. Решението за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се публикува и на интернет страницата на ОПРР.

Решението за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ влиза в сила от датата на неговото издаване.

Подписване на договор за подкрепа с БФП.

След влизането в сила на решението за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Управляващият орган изготвя и предлага на бенефициента да подпише договор за безвъзмездна финансова помощ по одобрен за финансиране проект. В договора за БФП се включва клауза, съгласно която в определен срок бенефициентът се задължава да сключи договор за финансиране чрез ФИ

Блок-схема на процесите и информация за механизма за кандидатстването с проект по Приоритетна ос 1“Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и 6 „Регионален туризъм“ е налична в Приложение № 1 „Механизъм за предоставяне на съвместна подкрепа чрез финансови инструменти и безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020“.