МИНИСТEРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство”

Отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Югоизточен район”

Отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Северозападен район”

юни, 2011г.

Годишен доклад

за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие в Югоизточен район

2010 година

Отдел „СПКРР в ЮИР-Бургас”, ГД”СПРРАТУ”, Министерство на регионалното развитие и благоустройството,

тел:056/ 894 156 и 894 159,  e-mail: sekretariat_uir_bs@abv.bg

Съдържание:

- Въведение..............................................................................................................................6

- Общите условия за изпълнение на регионалния план за развитие .................................8

- Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите на регионалния план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение.................................................12

- Действията, предприети от регионалния съвет за развитие с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на регионалния план за развитие..........32

- Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението..............34

- Изпълнение на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологичните щети в резултат на прилагането на Регионалния план за развитие на Югоизточен район (2007-2013),  със становище по ЕО № 6 -3/2005 г. на Министъра на околната среда и водите.......................................................................................................36

- Изпълнение на мерките за наблюдение и контрол при прилагане на регионалния план  за развитие на югоизточен район (2007-2013), съгласно становище по ео № 6 -3/2005 год. на министъра на околната среда и водите.................................................................52

Списък на най-често използваните съкращения

| АИС | Автоматична измервателна станция |
| --- | --- |
| АЕЕ | Агенция за енергийна ефективност |
| БВП | Брутен вътрешен продукт |
| БД | Басейнова дирекция |
| БО | Болнични отпадъци |
| ВЕИ | Възобновяеми енергийни източници |
| БПК5 | Биологично потребен кислород |
| ГИС | Географски информационни системи |
| ГПСОВ | Градска пречиствателна станция за отпадни води |
| ДАГ | Държавна агенция по горите |
| ДМА | дълготрайни материални активи |
| ЕЕА | Европейска агенция по опазване на околната среда |
| ЕЕ | енергийна ефективност |
| ЕО | Екологична оценка |
| ЕП | Екологично предназначение |
| ЕС | Европейски съюз |
| ЕСУТ | Експертен съвет по устройство на територията |
| ЗБР | Закон за биологичното разнообразие |
| ЗВ | Закон за водите |
| ЗЗ | Защитена зона |
| ЗЗТ | Закон за опазване на околната среда |
| ЗЛР | Закон за лечебните растения |
| ЗМ | Защитена местност |
| ЗООС | Закон за опазване на околната среда |
| ЗТ | Защитена територия |
| ЗУО | Закон за управление на отпадъците |
| ЗУТ | Закон за устройство на територията |
| ЗЧАВ | Закон за чистотата на атмосферния въздух |
| ИАОС | Изпълнителна агенция по околна среда |
| ИЕО | Индивидуални емисионни ограничения |
| ИСПА | Финансов инструмент за структурна политика за предприсъединяване на страните от Централна и Източна Европа, кандидатстващи за членство в ЕС |
| КАВ | Качеството на атмосферния въздух |
| КБОООН | Конвенция за борба с опустиняването на ООН |
| КВС | Карти на възстановената собственост |
| КПКЗ (IPPC) | Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването |
| КР | Комплексно разрешително |
| ЛОС | Летливи органични съединения |
| МДК | Максимално допустима концентрация |
| МЗ | Министерство на здравеопазването |
| МИЕТ | Министерство на икономиката, енергетиката и туризма |
| МЗХ | Министерство на земеделието и храните |
| МОСВ | Министерство на околната среда и водите |
| МРРБ | Министерство на регионалното развитие и благоустройство |
| НАСЕМ | Национална автоматизирана система за екологичен мониторинг |
| НСИ | Национален статистически институт |
| ОО | Опасни отпадъци |
| ООС | Опазване на околната среда |
| ПДЕ | Пределно допустими емисии |
| ПДК | Пределно допустима концентрация |
| ПМС | Постановление на Министерски съвет |
| ПО | Производствени отпадъци |
| ППЗЗ | Промяна на предназначението на земеделски земи |
| ПРЗ | План за регулация и застрояване |
| ПСОВ | Пречиствателна станция за отпадни води |
| ПУДООС | Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда |
| ПУП | Подробен устройствен план |
| РДВ | Рамкова директива за водите |
| РДТБО | Регионално депо за твърди битови отпадъци |
| РИОКОЗ | Регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве |
| РИОСВ | Регионална инспекция по околната среда и водите |
| РКООНИК | Рамкова конвенция на ООН за изменението на климата |
| РЛ | Регионална лаборатория |
| РОУКАВ | Райони за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух |
| САПАРД | Специална програма за развитие на земеделски и селски земи райони |
| СНИ | Собствени непрекъснати изследвания |
| СПИ | Собствени периодични изследвания |
| ТБО | Твърди битови отпадъци |
| УУЗ | Проект „Устойчиво управление на земите” |
| ФПЧ | Фини прахови частици |
| ХПК | Химична потребност от кислород |
| CITES | Конвенция за международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна |
| OPSIS | Диференциална оптична автоматична система за измерване на атмосферни замърсители |

- Въведение

Регионалният план за развитие е документ за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано регионално развитие на Югоизточен район и е разработен в съответствие с Националната стратегия за регионално развитие, секторните приоритети и инвестиционните намерения на другите структуроопределящи политики на  района. С плана за развитие се определят средносрочните цели и приоритети за развитие със 7-годишен период на действие, като се отчитат специфичните характеристики и потенциал. Първият регионален план за развитие на Югоизточен район е приет с Решение на Министерски съвет 1018 от 30 декември 2005 година. Впоследствие е извършена актуализация на документа. Актуализираният документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Югоизточен район е обсъден  и одобрен на заседание на  Регионалния съвет за развитие на 13 октомври 2009 година. През същата година е изготвен Доклад по наблюдението и контрола при прилагането на РПР на ЮИР (2007-2013), включително на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологичните щети в резултат на прилагането на плана. Същият е изготвен съгласно чл.30, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и в съответствие със Становище по ЕО № 6-3/2005 на министъра на околната среда и водите.

Първият Годишен доклад за наблюдение изпълнението на РПР на  ЮИР за 2009 г. е одобрен от РСР на ЮИР на 03.08.2010г. На същото заседание на съвета е обсъден и одобрен Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Югоизточен район за периода 2010-2013г.  Междинната оценка за изпълнението на РПР на  ЮИР е одобрена от РСР на ЮИР на 31.03.2011г.  Оценката на плановия документ се налага в резултат на настъпилите промени в националното законодателство в сферата на регионалното развитие, а именно промяна на Закона за регионалното развитие и Правилника за приложението му. Целта на МО на РПР на ЮИР е да отрази първоначалните резултати от изпълнението на РПР на ЮИР, както и да оцени степента за постигане на целите му, ефективността и ефикасността на използваните ресурси, институционалната организация и капацитета на изпълнение на плана. МО на РПР на ЮИР прави изводи и препоръки за актуализация на РПР на ЮИР  и разработването на документи за програмния период след 2013г. Изготвен е доклад за резултатите на МО на РПР на ЮИР, който се внася за обсъждане и приемане от Министерски съвет  на основание чл.22, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.

Настоящият доклад се разработва в съответствие с чл.31, ал.2 от Закона за регионално развитие и  чл.21 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, който отчита изпълнението на плана през 2010 година. Докладът цели постигане на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, програмиране, управление и ресурсното осигуряване на регионалното развитие. В него е включено и прилагане на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологичните щети в резултат на прилагането на АДИ на РПР на ЮИР.Това се налага в изпълнение на Становище по ЕО № 6-3/2005, (решение № ЕО-8/2010) на министъра на околната среда и водите и Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.

Органът за наблюдение на Регионалния план за развитие е Регионалният съвет за развитие в Югоизточен район, при спазване принципите за партньорство, публичност и прозрачност. Докладът се изготвя по време на председателствуването на Регионалния съвет за развитие - г-н Константин Гребенаров, областен управител на област Бургас / период на действие от 1 януари 2011 година до 30 юни 2011 година/. Докладът се разработва от отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Югоизточен район - Бургас” под методическото ръководство на Министерството на Регионалното развитие и благоустройството  и  членовете на Регионалния съвет за развитие.

2.Общите условия за изпълнение на регионалния план за развитие

Наблюдението и оценката на Регионалния план за развитие на Югоизточен район отчитат резултатите от изпълнението му, които допринасят за цялостния просперитет  на Югоизточен район. България се намира на важен етап в наблюдението и оценката на стратегическите, плановите и програмни документи за период 2007-2013. Междинното оценяване е важен процес, който очертава необходимостта от промени и действия във връзка с ефективното и ефикасно изпълнение на целите за развитието на района, определени с РПР на ЮИР 2007-2013. Оценяването цели осъвременяване и засилване  стратегическата ориентация на действащия РПР до края на периода, да подобри неговото изпълнение. Същевременно Междинния доклад дава отправна точка и препоръки по отношение разработването на НСРР за следващия програмен период.

Прилагането на регионалната политика изисква от страната и българските региони изпълнение на постигнатото споразумение по стратегически приоритети за регионално развитие, осигуряване на ефективна координация на национално, регионално и местно ниво, ефективно и ефикасно прилагане на спектъра от мерки за подкрепа чрез въвеждане на правила и процедури за добро управление на националните средства и помощта от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС. В контекста на новата политика на сближаване на Европа се поставя благоприятния растеж в Европа, насърчаване  инвестициите, подкрепа на конкурентноспособността в най-уязвимите региони, способства за социален прогрес и солидарност, подпомага подобряването на физическия, социалния и човешкия капитал като движещи сили на растежа, иновационния потенциал, административния капацитет и модернизация на администрацията, насърчава обмяната на ноу-хау и най-добри практики между регионите държави – членки и усъвършенствуването на оценка и мониторинг. Успешното постигане на целите по Кохезионната политика зависи в голяма степен от приетите на местно и регионално равнище решения. Органът за провеждане на държавната политика на регионално ниво - Регионалния съвет за развитие в своето последно заседание взе важно решение в подкрепа на досегашната регионална политика в Югоизточен район. Основното предизвикателство в настоящия момент е ефективното изпълнение на определените в РПР цели и приоритети за ускоряване на икономическото и социално развитие на района и преодоляване на различията. Районът със своето географско положение, природни, антропогенни, социални, икономически и кадрови ресурси заема важно място на европейско и национално ниво.

РПР на ЮИР е важна част от регламентираната от законодателството система за наблюдение и оценка на регионалното развитие. Системата от документи обхваща: Националния план за развитие,  Националната стратегическа референтна рамка, Оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, Националната стратегия за регионално развитие, Регионалните планове за развитие / чието наблюдение извършваме с този документ/,  Областните стратегии за развитие и Общинските планове за развитие. Актуализираните документи отразяват промените в социално-икономическите условия на общинско, областно и регионално ниво.  Отчетена е  необходимостта от партньорство  и обединяване усилията на всички заинтересовани страни за превръщането на териториалните различия в предимство, в контекста на Зелената книга за териториално сближаване.  Към момента в района са изготвени 19 бр. Актуализирани документи за изпълнение на общински планове за развитие /АДИ на ОПР/, Област Бургас - 5 бр. в Област Стара Загора – 6 бр., в Област Сливен – 3 бр. в Област Ямбол -5 бр. за периода до 2013 г. Междинните  оценки на ОПР  са както следва : в Област Бургас – 4 бр., в Област Стара Загора – 2 бр., в Област Сливен – 1 бр. и в Област Ямбол -4 бр.  В края на 2010г. няма нито една направена актуализация на областните стратегии за развитие в ЮИР. Междинните оценки на областните стратегии са 3бр. на област Ямбол, Стара Загора и Сливен., като за област Бургас е изготвена и предстои приемане от Областния съвет за развитие. От данните следва, че не всички общински и областни администрации подхождат с нужната отговорност към задълженията си  съгласно ЗРР. От горната констатация е видно, че РСР следва да работи по-ефективно по отношение взаимодействието и координацията с органите на управление във връзка с разработването на актуализираните документи за изпълнение на ОСР и ОПР.

Регионалният  план за развитие на Югоизточен район определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие на територията на района в съответствие с предвижданията на Националната стратегия за регионално развитие и другите структуроопределящи политики. Актуализираният социално – икономически профил на Югоизточен район, който е одобрен от РСР през 2010 г. описва актуалния профил на региона, състоянието на регионалната икономика, социалната сфера, инфраструктурното развитие и екологичното състояние.

Площта на територията на района е 19 799 кв.км, което представлява 17.8 % от тази на страната и  0.47%  от тази на ЕС. Броят на населените места в района е 683, от които 38 града и 645 села. Към 31.12.2009 г. по официални данни  населението на РБългария е 7 563 710  души,  а в ЮИР  е 1 116 560 души, което е 14.7 % от общото население на страната. Към 31.12.2008 г. населението на РБългария е  7 606 551 човека, а  в ЮИР – 1 154 121 човека, което представлява  14.8 % .  Данните показват тенденция на намаляване броя на населението  в ЮИР с 38 361 човека, което следва темповете на страната. В ЮИР - най-многобройно е населението в област Бургас – 422 319 човека, следвано от областите Стара Загора – 350 925 човека, Сливен – 204 887 човека и Ямбол – 138 429 човека. България  е страната с най-бързо намаляващо население в ЕС. Общият брой на населението на страните-членки в ЕС за 2009 г. е бил 499 800 хил. души, в България населението  за този период е 1,5 %  от  населението на съюза, съответно делът на  ЮИР е 0,2 %.

Наблюдението и оценката на РПР ЮИР се извършва въз основа на набор от индикатори, които отчитат специфичния характер на подкрепата, целите на плана, социално-икономическата, структурната и екологичната ситуация на ЮИР. За оценка постигането на целите при изпълнението на РПР се формулират ключови индикатори за въздействие – брутен вътрешен продукт -БВП (на човек от населението –лв ), БДС ( в млн.лв) и равнище на заетост ( %) .

По данни на НСИ за 2008 г. брутния вътрешен продукт на човек от населението е 9090 лв. за страната. За същия период в ЮИР БВП е 7513 лв., като най-висока е стойността за област Ст.Загора – 8841 лв., следвана от област Бургас – 8609 лв. Прави впечатление, че стойността на показателя за областите Бургас и Ст.Загора  е почти два пъти по-голяма от БВП на човек от населението за областите Ямбол и Сливен, съответно за област Ямбол 4959 лв. а за  област Сливен – 4761 лв. Паричното изражение на произведените стоки и услуги на човек от населението произведени в икономиката на ЮИР се намира на трето място след Югозападен район (15 161 лв.) и Североизточен район (7836 лв.).  За сравнение средната стойност на БВП на човек през 2007г. в ЮИР е била 5 490лв., което е с 2023 лв. повече. Видно е, че въпреки нарастването на средната стойност на БВП на човек  в района, средната стойност за ЮИР остава по-ниска от тази за страната. Всичко това говори, че са налице съществени диспропорции и вътрешнорегионални различия по отношение икономическото развитие и производителността на труда. За сравнение средната стойност на БВП на човек в Европейските региони от NUTS 2  / ЕС-27/  в края на 2008 г. е бил 24 327 лв., а в ЮИР -7513 лева.

Брутната добавена стойност за 2008 г. в ЮИР е 7 033 981 х.лв. Стойността на този показател за периода е 12.18 % от този на страната ( 57 732 834 х.лв.).  Стойността на БДС по основни сектори  очертава най-голям принос на сектора на услугите, който формира  51.7 % от показателя, при среден дял за страната 62.67%. Вторият по принос икономически сектор - индустрията има важно значение за регионалната икономика с 40.44 % при средно за страната 30.4%. Аграрният сектор формира 7.83 % от БДС за района при 6.91 % за страната.

Общото ниво на безработица в Югоизточен район през изминалата 2010 г. е 10.7 % ( при средно за страната 10.3 %),  като най-високо е равнището на безработица в област Сливен – 16.9 % следвано от област Ямбол – 15.1 %, за област Бургас – 9.7 % и 6.7 % за област Ст.Загора. През 2009 г. нивото на безработица в ЮИР е било 6,52 %, което е 4.18 % по-ниско от това за 2010 г.  За същия период равнището на безработица в област Сливен е било отново най-високо  - 9.40 %, впечатление прави увеличението на безработицата   с 7.5 пункта. За 2009 г. в област Ямбол равнището на безработица е 8.67 %, за област Ст.Загора е 6.39 % , а за област Бургас - 4.41 %. Прави впечатление, че нивото на безработицата в област Ст.Загора се запазва, докато в област Бургас е нараснало два пъти. За сравнение в Европейския съюз за периода 2009 – 2010г.  нивото на безработица не се е променило( 9.6 %). Според националната статистика нивото на безработица през 2010 г. спрямо 2009 г. е нараснало с 2.7 %. България  е сред страните с най-голямо увеличение на безработица в ЕС през 2010 г. като според доклада на Европейската статистическа служба страната ни е отредена на трето място по ръст на безработица след Литва и Гърция.  Безработицата в България продължава да бъде над средната за ЕС по последни данни на Евростат, от които проличават сериозните различия между развитието на пазара на труда в европейските страни.

Според АДИ на РПР ЮИР един от основните индикатори е равнище на заетост, който е ключов индикатор за въздействие, наред с гореотчетения индикатор за брутен вътрешен продукт и брутна добавена стойност.

По данни на Евростат коефициента на заетост на населението по броя на лицата (на възраст 15-64 г.) в 27-те страни на ЕС за 2010 г. е 64.2 %,  докато в България е 59.7 %. По данни на НСИ за 2010 г. в ЮИР същия показател е 58.5 % при 61.2 % за 2009 г.

Наблюдението на основните индикатори в настоящия доклад сочи следното: БВП за 2008 г. е 7513 лв., БДС за същия период в ЮИР е 7 033 981 хил. лв. , равнището на заетост за 2010г. за района е 58.5 %, равнището на безработица е 10.7 %. Анализът на основните индикатори показва, че икономическите показатели в ЮИР са повишили своите стойности в сравнение с 2009г. Темповете на развитие са белязани от икономическата криза в страната и в света. Как да намалим равнището на безработица, респективно да увеличим заетостта, как да привлечем инвестициите в района остават като актуални проблеми в ЮИР.  Стратегия „Европа 2020” ни дава насоки за излизане от кризата - как и кога зависи от нас. Политиката на сближаване  създава ползи за района чрез преки инвестиции и непреки търговски ползи, както и чрез подкрепа за общи европейски приоритети като опазване на околната среда, научно-изследователската дейност и иновациите, образованието. Ключовото значение на европейската политика на сближаване  за преодоляване на негативните последици от икономическата и финансова криза за европейската икономика е особено актуално за ЮИР. За осъществяване на целите му е разработена стратегия „Европа 2020”, РБългария я подкрепя чрез становище на икономическия и социален съвет в началото на тази година. На последните две заседания на РСР на ЮИР бяха поставени акцентите на стратегия „Европа 2020” и позицията на РБългария, както и Петия кохезионен доклад за напредъка в икономическото и социално сближаване.

3.Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите на регионалния план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение

Важен момент в годишният доклад за наблюдение изпълнението на РПР на ЮИР за 2010 г. е отчитане постигнатия напредък по изпълнение целите и приоритетите на плана. Четири са стратегическите цели пред ЮИР, които дават ясна представа за очаквания краен резултат и постигнатото въздействие върху развитието на района за периода 2007-2013 г.:

### Стратегическа цел 1: „Създаване на условия за постигане на ускорен икономически растеж”

### Стратегическа цел 2: „Осигуряване на благоприятна, здравословна и стимулираща развитието жизнена среда”

Стратегическа цел 3: „Подобряване управлението на процеса на развитие”

Стратегическа цел 4: „Развитие на трансгранично и регионално сътрудничество”

Междинната оценка на РПР на ЮИР, одобрена от РСР на ЮИР от 31.03.2011 г. прави анализ на изпълнението на стратегическите цели и приоритетите на РПР на ЮИР и показва, че потенциалът за изпълнение на Стратегическа цел 1: Създаване на условия за икономически растеж с темпове, изпреварващи средните за страната, може да бъде определен като задоволителен – необходими са допълнителни и целенасочени усилия за изпълнение на планираните мерки, особено тези по Приоритет 2: Подпомагане развитието и повишаване на конкурентоспособността на предприятията от преработващата промишленост и Приоритет 3: Развитие на туризма.  Мерките по Стратегическа цел 2: Осигуряване на благоприятна, здравословна и стимулираща развитието жизнена среда са в процес на изпълнение. Започналата реализация на проекти по Приоритет 1:Подобряване на жизнената среда, както и подготовката на проекти, свързани с мерките за подобряване на социалните услуги (Приоритет 2), предоставят потенциал за задоволително изпълнение на Стратегическа цел 2 до 2013 г. Изпълнението на мерките по отделните приоритети на Стратегическа цел 3: Подобряване управлението на процеса на развитие не отбелязва напредък. Това е оценката на екипа, изготвил МО на РПР на ЮИР. Регионалният съвет за развитие на Югоизточен район при обсъждане на Междината оценка на плана не препоръчва отпадането на Стратегическа цел 3 от Актуализирания документ за изпълнението на РПР на ЮИР до 2013г., както и мерките по Приоритет 1: Укрепване на институционалния капацитет за усвояване на средствата от ЕС и Приоритет 2: Разработване на териториално устройствени схеми, планове и проекти да бъдат отнесени към приоритетите на останалите стратегически цели. Изпълнението на мерките по Стратегическа цел 4: Развитие на трансгранично и регионално сътрудничество се характеризира със силно ограничен напредък. Това определя ограничения потенциал за нейното постигане до 2013 г.

Напредъка по изпълнението на целите и приоритетите на плана през 2010г. може да бъде проследен чрез отчитане на заложените в АДИ на РПР на ЮИР основни и специфични индикатори.

Реализацията на Приоритет 1. „Развитие и модернизация на регионалната и местна инфраструктура, обслужващи бизнеса и населението” допринася за подобряване на транспортната достъпност в ЮИР до главните транспортни направления чрез реконструкция и модернизация. Общата дължина на пътната мрежа в ЮИР е 3167 км. По данни на НСИ общата дължина на пътищата през 2009 г. за България е 19 435 км, от които за Бургаска област са 1169 км, област Сливен – 541 км, област Ст.Загора – 861 км, а за  област Ямбол – 596 км.  Анализът за 2009 г. показва, че общата дължина на пътищата в района възлиза на 16 % от тази за страната. Най-значим е делът за област Бургас, следван от област Ст.Загора и значително по-малък за областите Сливен и Ямбол.

Дължината на автомагистралите е 35км в област Бургас, дължината на първокласните пътища е 249 км, на второкласните – 261 км,  третокласните пътища – 624 км, а дължината на железопътната линия е 184 км. По показател обща дължина на пътищата  Бургаска област е на второ място по големина след Софийска област. Дължината на автомагистралите в област Стара Загора е 52 км, дължината на първокласните пътища е 167 км, на второкласните – 215 км,  третокласните пътища – 427 км, а дължината на железопътната линия е 292 км. За областите Сливен и Ямбол дължината на първокласните пътища е съответно 85 км и 96 км, на второкласните –202 км и 89 км ,  третокласните пътища – 254 км и 411км,  а дължината на железопътната линия е 133 км и 96км.

Един от значимите проекти за развитието на местната инфраструктура е напредъка по изпълнение на АМ „Тракия”. Основните цели на проекта са по-висока скорост на движение от 68 km/h на 105 km/h , намаляване на времето за пътуване средно с 47,6 минути.  Проектът ще отклони транзитното движение от много градове и села, които сега са потърпевши от шума и замърсяването на въздуха, ще повиши нивото на безопасност на пътя.  През отчетната 2010 г. в Агенция „Пътна инфраструктура“ успешно са реализирани тръжните процедури за избор на изпълнители на строителството и надзора на ЛОТ 2 ( Ст.Загора - Нова Загора), ЛОТ 3 (Нова Загора - Ямбол) и ЛОТ 4 (Ямбол - Карнобат) на АМ „Тракия“. Към 31.12.2010 г. степента на изпълнение на строително-монтажните работи по отделните участъци е 22 % по ЛОТ 2, 16 % по ЛОТ 3 и 10 % по ЛОТ 4. Последователно започна фактическото строителство на ЛОТ 2, ЛОТ 3 и ЛОТ 4 на магистралата, с чието изграждане през лятото на 2012г. АМ „Тракия” ще бъде въведена в експлоатация. Към настоящия момент за довършване два обекта за археологически проучвания намиращи се в ЛОТ 3 допълнително разкрити по настояване на Министерство на културата, работите по които трябва да приключат до м. април 2011 г.

През 2010 г. стартира рехабилитация на 11 лота от първи етап на ОП”РР”, в които са включени 18 пътни отсечки с обща дължина 220 км за страната на обща стойност 22 909 914. 70 лв.  На 29.11.2010 г. е сключен договор за Проект за интегриран градски транспорт на Община Бургас за  131 181 117 млн. лева. Размерът на безвъзмездната финансова помощ по ОПРР – 109 523 117 млн. лева а  съфинансирането от Община Бургас – 21 млн. лева. Друг проект на общината по ОП”РР” е „Укрепване свлачище по ската зад Летен театър в Приморски парк – Бургас“- стойност на проекта – 991 172.45 лв. В процес на изпълнение е проект по същата програма - „Благоустрояване на обществено значими пространства в подкрепа на социалната интеграция и устойчиво развитие на градската среда в община Бургас”, на стойност - 10 364 242.12 лв.  Приключил е проект „Реконструкция на общински път Бургаски Минерални бани – Банево - Изворище от км 1+240 до км 8+050, Община Бургас” на стойност  4 664 819.75 лв. В процес на изпълнение е проект на Община Карнобат на стойност 4 595 871.09лв. „Обновяване и модернизиране на градската среда чрез реконструкция на пешеходни зони и алеи и рехабилитация на зони за обществен отдих в град Карнобат”. Друг проект на същата община е „Реконструкция на път BGS 2063 с. Венец – с. Крумово градище, община Карнобат” – приключен на стойност  – 3 219 370.32лв.  Приключен е проект на Община Созопол“ Укрепване на свлачище на път с.Маринка – с.Зидарово – с.Вършило, км 2+800 на  стойност– 999 977.89 лв. Друг приключен проект на Община Созопол е “Ремонт на общински път IV-98004, в участъка разклон с. Присад – с. Зидарово” на  стойност – 4 890 354.22лв.  В процес на изпълнение е проект “Укрепване свлачище на с. Равда” на Община Несебър на стойност – 953 391.84 лв. В процес на изпълнение е проект“Възстановяване на път, общинска собственост, до историческата крепост „Туида", чрез изграждане на защитно съоръжение за укрепване на активна част на срутище" на стойност  - 613 712.22 лв. В процес на изпълнение е проект  „Обновена и модернизирана градска среда в гр. Нова Загора” на стойност – 6 430 251.42 лв. В процес на изпълнение е проект “Интегриран проект за устойчиво подобряване на градската среда и зоните за отдих в община Ямбол” на  стойност – 4 121 394.33 лв. Приключен е проект“Подобряване на транспортните връзки  между населените места и повишаване на регионалната конкурентноспособност”  на стойност – 5 033 723.74 лв.  В процес на изпълнение е проект “Подобряване на физическата и жизнена среда на квартал Железник, гр. Стара Загора” на стойност – 8 639 378.28 лв.  Приключен е проект на Община Ст.Загора “Реконструкция и рехабилитация на път ІV 66037 село Калояновец – село Ловец” на  стойност – 4 767 639.01 лв.  Общият брой на проектите в ЮИР е 15 броя на стойност -         191466415.68 лв. По данни на Областно пътно управление – Сливен е реконструирана второкласна и третокласна пътна мрежа :Път ІІІ – 478/ път 2 – 48 – Градец-Ичера-Сливен (от км 18+9000 до км 31+615 – 21.715 км) в ремонт 2007 – 2011 г.  и  Път ІІІ – 554 /  Нова Загора – Любенова махала – гран.Ст.Загора ( от км 0+000 – до км 19+825) - в процес на рехабилитация.

По данни на АПИ в Проект “Транзитни пътища ІV” са включени пътни участъци с дължина 445,23 км, обособени в девет групи пътни обекти /Лотове/ с местоположение по общоевропейските транспортни коридори и главните пътища на Република България. Проектът се финансира с държавно гарантиран заем от Европейската инвестиционна банка и съфинансиране от държавния бюджет. В бюджет 2010 г. са предвидени 25 005 212 лева, които са субсидия от Републиканския бюджет, поради изчерпване средствата от заема. Усвоените средства от началото на 2010 г. до 31.12.2010 г. са в размер на 27 983 764 лева, изцяло от субсидия и представляват средства, за извършени строително монтажни работи, включително изпълнените, но н Средствата са изразходени за строително-монтажни работи – 26 720 889 лева, Строителен надзор и консултантски услуги – 1 249 482 лева и авторски надзор на проектите – 13 086 лева. еразплатени през 2009 г., за строителен надзор и консултантски услуги. Реализацията на строителството е предвидена за период 2008 г. – 2013 г. До 31.12.2010 г. са сключени 4 договори за  ЮИР: ЛОТ 3 ПЪТ ІІІ-554 НОВА ЗАГОРА – СИМЕОНОВГРАД –  стойност 45 703 524.67 лв./СМР, с ДДС/, платено до края на 2010г – 9 217 365.47 лв.; ОТ 6 ПЪТ ІІ-79 ЕЛХОВО – БУРГАС – стойност 73 930 374 лв. /СМР, с ДДС/, платено до края на 2010г – 22 408 471.87 лв.;  ЛОТ 8А ПЪТ I-7 ПЪТНО КРЪСТОВИЩЕ С ПЪТ I-6 ЯМБОЛ – стойност 13 383 468.64 лв.; ЛОТ 11 ПЪТ І-6 МЪГЛИЖ – ГУРКОВО, ГУРКОВО – СЛИВЕН – стойност 40 306 564 лв., платено до края на 2010г – 28 107 918.39 лв.;

По данни на АПИ друг значим проект е РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА /СВЕТОВНА БАНКА/. Стойността на Проекта е 144 млн.евро с ДДС, от които Заем от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 90 млн. евро и съфинансиране от Републиканския бюджет в размер на 54 млн. евро, от които 24 млн. евро за ДДС. До 31.12.2010 г. по компонента за рехабилитация и частична реконструкция на пътища са сключени договори за всичките 9 ЛОТА, от които1 за ЮИР: ЛОТ 9, Югоизточен регион - Път І-9 Бургас - Маринка - Звездец- Малко Търново-Границата с Турция, с обща дължина 61.841 км – 27 815 972,91 лв. без ДДС, платено до края на 2010г – 4 458 197.25 лв. /СМР с ДДС /; Извършват се строително монтажни работи.

По данни на ОПУ Бургас: Възложено е проектиране на укрепителни работи за свлачище на път I-9 “Бургас-Малко Търново” при км 282+000. Проектните работи са завършени в срок и приети от технически съвет при ОПУ Бургас. През 2011г. въз основа на готовата проектна документация ще бъдат предприети действия за възлагане и изпълнение на ремонтно-възстановителни работи.

В Югоизточен район по ОП „Транспорт” се реализират три проекта, както следва:

Проект "Доизграждане на автомагистрала Тракия по Лотове 2, 3 и 4" с бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура” стартирал с  начална дата: 23.04.2010 г., който е  в процес на изпълнение, на обща стойност -709 166 776лв. С изграждане на АМ Тракия ще бъде завършена южната част от планирания магистрален пръстен в Р България.

"Рехабилитация на железопътна инфраструктура в участъци от железопътната линия Пловдив -Бургас" с бенефициент Национална компания "Железопътна инфраструктура" на обща стойност - 595 159 216 лв. Проектът е в процес на изпълнение и включва Рехабилитация на участъци от железопътната линия "Пловдив-Бургас" Лот 1 учатък Михайлово-Калояновец км 82+883 - км 93.539 и км 84+155 - км 92+244; Лот 2 участък "Стара Загора - Зимница" км 106+949 - км 198+198 ; Лот 3 участък "Церковски- Бургас" км 217+210 - км 292+460.

Консултантска услуга за извършване оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите за проект „Техническа помощ за рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци на ж.п. линията Пловдив-Бургас”, с бенефициент  Национална компания "Железопътна инфраструктура" в процес на изпълнение на обща стойност -151 830 лв.

Други проекти, реализирани за 2010 г. В Югоизточен район, финансирани по програма ИСПА с бенефициент Национална Компания "Железопътна инфраструктура" са:

„Техническа помощ за рехабилитация на инфраструктурата в участъци от железопътната линия пловдив – бургас”; проект „Техническа помощ за внедряване на оптичен кабел по жп линия Пловдив – Бургас” и „Техническа помощ за внедряване на допълнителна компютърна централизация по железопътния участък Карнобат – Бургас”.

По данни на Областно пътно управление Бургас през 2010г. на територията на област Бургас няма въведени в експлоатация участъци от пътната мрежа ІІ-ри и ІІІ-ти клас.

Обектите на които се извършват СМР /рехабилитация и реконструкция/ са следните: Път ІІ-79 „Елхово-Бургас”, участък „Гр.ОПУ-Ямбол-Бургас” от км 38+100 до км 86+200. Общата стойност на извършените СМР през 2010г. на обекта е 6288153лв.; Път ІІІ-908 /992/ „Ясна Поляна-Приморско” от км 21+676 до км 31+721 – рехабилитация и реконструкция. Общата стойност на извършените СМР през 2010г. е 750343лв.; Път ІІІ-9901 „Царево-Резово”, участък „Царево-Ахтопол” от км 2+997 до км 13+670 – рехабилитация и реконструкция.

Общата стойност на извършените СМР през 2010г. е 194 132лв.

По информация на ОПУ-Стара Загора през 2010г. Рехабилитация/ реконструкция на второкласна и третокласна пътна мрежа (км) е извършена на Път ІІІ-5601 Шипка-Шейново-Дунавци от км 0+000 до км 7+351,8.

По данни на годишния отчет на МТИТС през 2010г. е постигнат напредък по „ИСПА” – проект „Техническа помощ за внедряване на оптичен кабел по жп линия Пловдив-Бургас” –приключил; проект „Техническа помощ за развитие на жп възел Бургас”- приключил;

Дейността на направление ''Води'' през 2010 г. бе насочена към подобряване на състоянието на повърхностните води на територията на ЮИР, контролирана от РИОСВ-Бургас и РИОСВ-Стара Загора, чрез подобряване работата на изградените пречиствателни станции за отпадъчни води и пречиствателни съоръжения и спазване на определените условия и изисквания в разрешителните за заустване.

Един от специфичните индикатори за отчитане напредъка по изпълнение на Приоритет 1 е нови рехабилитирани ПСОВ. През 2009г. за България има изградени и действащи - 73бр. СПСОВ, увеличени с 4бр. спрямо предходната 2008г. В ЮИР за 2009г. СПСОВ са 19бр., (при17бр. за 2008г.) Относителният дял на населението обслужено от пречиствателни станции за отпадни води в Югоизточния район   е 38.9 %, по-нисък от средния за страната  45,2 %, като районът се нарежда на  трето място  след Югозападния (71%) и Североизточния район(61.3%). Делът на обслужваното население от СПСОВ в  % е най-висок в областите Бургас (58.4%) и Сливен(57.3%), а най-нисък в област Ямбол (3.4%).

Приоритет 2: „Развитие на туризма”

Туризмът се счита за един от важните сектори на българската икономика. Неговият потенциал се доказва от приноса му към БВП, износа и валутните приходи, както и от създаването на работни места. Сред районите в страната Югоизточен район заема второ място по значимост в сферата на развитие на туризма. Затова има много фактори, предпоставки, антропогенни и природни ресурси. Върху туризма оказват въздействие редица неблагоприятни фактори, като световната финансова икономическа криза, свиването на вътрешния пазар, съществуващите негативни промени в развитието на настоящите и потенциални външни пазари на български стоки и услуги. Повлиян сериозно от икономическата криза, туристическият сектор трябва да се справи с редица допълнителни промени като влошената ситуация на основни генериращи пазари – Гърция, Румъния, непредвидените обстоятелства от изригването на вулкана в Исландия и др.

Решаващо значение е маркетинговата политика на страната, като инструмент за съхраняване на позициите на отрасъла и действията в областта на маркетинга, ориентирани в изграждане на имидж на България като целогодишна туристическа дестинация.

Друг използван маркетингов инструмент е активното рекламно присъствие на външния пазар. За промяна имиджа на страната от евтина дестинация към регионален туристически лидер и страна, ангажирана с устойчиво развитие на туризма през 2010 г. е насочено и активното международно присъствие в рамките на инициативите на ЕС за обща туристическа политика; изработване на Стратегия  за дунавско партньорство; активно членство в Световната организация по туризъм; инициативи за двустранно сътрудничество с отделни държави и в рамките на общи туристически продукти със съседните балкански държави.

Едно от основните предизвикателства за 2010 г. в ЮИР е запазване на лидерската му позиция в сферата на туризма за страната. Усилията следва да бъдат насочени към премахване на сезонния характер на туризма и развитието на алтернативен туризъм във вътрешността на района. За развитието на културен, екологичен и селски туризъм има многообразие от природни и антропогенни ресурси в района. Обединяване усилията на бранша и неправителствения сектор ведно с институциите в района ще допринесе за превръщането на ЮИР  в туристическа дестинация номер едно както за страната, така и в чужбина.

Районът заема второ място в развитието на туризма сред районите в страната. Независимо от значителния потенциал на района за разширяване и разнообразяване на регионалния туристически продукт и предлаганите услуги, все още не се отбелязват тенденции на преодоляване на сезонността на морския рекреативен туризъм при недостатъчно високо качество на предоставяните услуги и малко на брой качествени туристически продукти, допълващи морския туризъм и осигуряващи целогодишна натовареност на туристическата база. Ускорените и мащабни застроявания по Черноморското крайбрежие с нова хотелска база, ваканционни селища и курортни зони довеждат до свръхнатовареност на комунално битовата инфраструктура, инженерните съоръжения, транспортната и екологичната инфраструктура и оттук до забавяне на темпа на развитие на съвременен вътрешен и международен туризъм с по-високи приходи и рентабилност за регионалната и местните икономики. При сравнение с изявени в туристическо отношение европейски райони показателите за развитие на туризма и качеството на туристическите услуги за Югоизточния район са доста по-ниски, което предполага значителни ресурси за преструктурирането и модернизирането на отрасъла, както и осигуряване на устойчиво прогресивно развитие на туризма в района са необходими с цел справяне с конкурентния натиск от страна на традиционните и новите туристически дестинации в рамките на ЕС.

През периода януари – декември 2010г. България е посетена общо от 8 374 034 чужденци. Увеличението спрямо предходната година е 6.4%. Посещенията с цел туризъм, според определенията на Световната организация по туризъм са 6 047 013. Техният брой е с 5.4% повече спрямо 2009г. По данни на Министерството на икономиката и енергетиката и туризма увеличение от 11% има при посещенията с цел почивка и ваканция,  като са реализирани 4 227 519 посещения. Намаление има при посещенията с цел бизнес, като са реализирани 933 501 посещения (-13.2%) и при посещенията с цел гостуване –  143 591 посещения (-5.2%). Транзитно през страната се преминали 2 327 021 чужденци, което е с 9% повече от  предходната година.   По данни на летище Бургас се забелязва също увеличение с 11% на пристигналите туристи през 2010г. - 936 982бр., като за 2009г. пристигналите туристи на летище Бургас са 844 533бр. Продължава тенденцията на посещение на  туристи от Германия и Русия.

Общо за региона през 2010г. средствата за подслон и места за настаняване 1 176 бр., а за страната те са 3540 бр. Това означава, че 33 % от средствата за подслон и места за настаняване в страната се намират в Югоизточен район, което бележи първо място сред статистическите райони за планиране. За област Бургас средствата за подслон и места за настаняване 1 006 бр., в област Сливен -91бр., в област Стара Загора -38бр., Ямбол - 41бр.

Броят легла в ЮИР е 109 008 бр., за страната броят е 283 641бр., което възлиза на 38,4% от общия брой за страната. 93% от общия брой легла за района се намират в област Бургас 101 627бр., следвани от област Стара Загора – 3820 бр., област Сливен - 2676 бр., област Ямбол-885 бр. Интерес прави наблюдението, че област Стара Загора заема трето място по  средствата за подслон и места за настаняване, а заема второ място по бр.легла .

По данни на НСИ средствата за подслон и места за настаняване в к.к.”Слънчев бряг” възлизат на 119бр., като по този показател комплексът заема първо място от деветте курортни комплекса в страната. Леглата в Слънчев бряг са 47 899 бр.,  реализираните нощувки са 3 206 079бр., а приходите от нощувки в комплекса са 119 921 370лв. За същия период за страната реализираните нощувки са 16 261 170бр., а за ЮИР - 6 414 888 бр. Приходите от нощувки за страната са 653 736 875лв., при 238 087 669лв. за ЮИР, което е 36% от общите за страната, като само делът на Слънчев бряг е 18%. Темповете на растеж на приходите от туризъм за к.к.”Слънчев бряг” сочат известна нестабилност. По данни на НСИ за 2010г. приходите от нощувки приблизително възлизат на 120 млн.лв., за 2009г. приблизително са 101млн.лв.,  а за 2008г. са 111млн.лв.

Високото ниво за настаняване предполага и високи възможности за развитие на туризма. Разбира се всичко това е възможно само чрез една добра маркетингова и рекламна стратегия за развитие на регионалния туристически  продукт.

По ОПРР има възможности за финансиране на проекти  по Приоритетна ос - 3 на програмата. Финансовият ресурс по приоритет 3 „Устойчиво развитие на туризма” е на стойност 218 093 623 Евро, от които 185 379 580  с европейско финансиране. Възможните операции по приоритета са: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” и „Национален туристически маркетинг”.

За 2010г. на територията на ЮИР са отчетени следните проекти по приоритет „Устойчиво развитие на туризма”: С бенефициент Община  Ямбол „Добрите практики на  провинция Катания – стимул за Община Ямбол за развитие на туризма” на стойност 229 490лв. С бенефициент Община Стара Загора -Проект „Електронна платформа за обмен на добри практики и развитие на регионален туризъм” на стойност на проекта –276 350, 00лв.

- С бенефициент Община Раднево  по схема Подкрепа за развитието на    туристически атракции  -  Проект „Нов живот за миналото” на стойност на проекта – 4 160 912, 17лв.

Приоритет 3. Подобряване на икономическата среда

Според БНБ през втората половина на  2010г. темпът на възстановяване на световната икономика остава стабилен, но различията по региони се запазват. Инфлацията в глобален аспект започва да се повишава в резултат на нарастване цените на храните и горивата. Ускоряване на инфлацията се наблюдава най-вече в развиващите се икономики, докато в развиващите се страни  инфлацията остава относително стабилна. Очаква се световната икономика да продължи възстановяването си с умерен темп през първата половина на 2011г.,  като цените на основните суровини също се очаква да нарастнат с умерени темпове. Паричната политика на САЩ и в Еврозоната остава без промяна. Според МИЕТ глобалната икономическа криза има силен отрицателен ефект върху българската икономика, поради което политиката за макроикономическата стабилност и конкурентноспособност през първата половина на 2010г. е насочена към стабилизиране на сектора. Основният приоритет пред икономиката на страната и региона е създаване на благоприятни предпоставки за нарастване на производителността, иновативния потенциал и инвестиции за постигане на бърз и устойчив икономически растеж и висок жизнен стандарт. Икономиката на България бавно се възстановява през 2009г. Реалният темп на БВП се повишава през третото тримесечие на 2010 г. с 0,7 % спрямо предишното тримесечие по данни на БНБ. Основен фактор за растежа е износът, докато вътрешното търсене продъжава да намалява поради спад в потреблението на домакинствата. Свиването на потребителските разходи на домакинствата е повлияно от динамиката на доходите, свързана със спада в заетостта и повишаване нормата на спестяванията на домакинствата. Равнището на заетост през 2010 г. в ЕС е 64,2 %, в страната ни е  39,7 % а за ЮИР е 58,5 %. Равнището на заетост за региона се е повишило с 2,7 % спрямо 2009 г.

По данни от бизнес анкетите на НСИ през декември 2010 г. показателят на доверие в промишлеността се покачва в сравнение с ноември. Това се дължи на подобрените очаквания на мениджърите за производството през следващите три месеца. Същевременно осигуреността на предприятията с поръчки през декември е с 1.1 пункта над дългосрочната си средна стойност. През октомври 2010г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 4.3% в сравнение с октомври 2009г. Увеличение е отчетено в преработващата промишленост - с 6.5%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3.9%, докато в добивната промишленост се наблюдава намаление от 12.3%.

През третото тримесечие на 2010 г. брутният вътрешен продукт (БВП) за страната възлиза на 19 403.0 млн. лв. по текущи цени, като на човек от населението се падат 2 581.2 лева. Според сезонно изгладените данни реалният ръст на БВП спрямо третото тримесечие на 2009 г. е 0.5%.

Профилът на инвестициите в България за 2009 г. показва, че най-висок е ръста в сферата на недвижимите имоти и строителството, следвани от промишлеността и енергетиката, финансите и др.некласифицирани инвестиции. Най-малък е делът на инвестициите в сферата на търговията. По данни на НСИ чуждестранните преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12.2009г. общо за страната са 20 441 581.20 хил.евро, а за ЮИР 1 857 192 хил.евро и се нарежда на трето място след Югозападен район ( 13 872 872.90 хил.евро) и Североизточен (2 083 919.10 хил.евро). Нарастването на инвестиционната активност и привличането на инвестициите могат да се окажат основния фактор на икономически растеж, който да извади България и района от рецесията и да допринесе за преодоляване на негативните ефекти от икономическата криза. Профилът на инвестициите в България за 2010г.показва, че расте делът на промишлеността и енергетиката,  а се понижава този на финансите и търговията, който е бил традиционно висок. В края на 2010 г. се забелязва силен ръст на инвестициите ( 40 % от всички инвестиции са станали през м.ноември и декември). По данни на Българска агенция по инвестиции през 2010 г. те възлизат на 1,35 млрд. Евро , а за 2009 г. същите са били 3,282 млрд. евро. Забелязва се спад на преките чуждестранни инвестиции.

Дълготрайни материални активи (ДМА) в нефинансови предприятия общо за страната за 2009 г. възлизат на  107 105 307 хил. лева. По данни на НСИ бележи ръст с 10 млн. лева в сравнение  с 2008 г. ( 97 633 100 хил. лева). По този показател ЮИР  бележи нарастване с почти един милион лева( 14 713 759 хил.лв за 2009г.) при  13 220 100 хил.лв. за 2008 г. Разходите за придобиване на ДМА през 2009 г. общо за страната възлизат на 21 274 280 хил. лв. като за ЮИР те са 2 977 022 хил. лв., с което района се нарежда на второ място в страната по този показател след Югозападен район. В района най-голям е делът на разходите за ДМА в добивната и преработваща промишленост, канализационни услуги, доставяне на води и управление на отпадъци – 1 529 347 хил. лв. Броят на нефинансовите предприятия за 2009г. в ЮИР е 52 629 бр., от 368 229 бр. за страната,  следвайки тенденцията на нарастване. Приходите от дейността на нефинансовите предприятия за 2009 г. в  ЮИР са 25 620 130 хил.лв. Статистиката сочи,че района се намира на трето място по брой предприятия след ЮЗР и ЮЦР, а по приходи от дейността е на второ място след ЮЗР.

Във връзка наблюдение изпълнението на Приоритет 3, важен индикатор при отчитането му е брой сключени договори за участие в програми и проекти по Структурните фондове. По данни от Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС(ИСУН) броя сключени договори на проекти към 31.12.2010г.  на територията на ЮИР са както следва:

- ОП „Транспорт”- 3 броя одобрени проекти на стойност  1 304 477 822 лева при общо договорени средства за страната към същата дата с натрупване – 1 591 216 886 лева;

- ОП „Регионално развитие” – 49 броя одобрени проекти на стойност 267 146 977 при общо договорени средства за страната към същата дата с натрупване – 1 614 741 349 лева;

- ОП „Конкурентноспособност” – 43 броя одобрени проекти на стойност 55 918 675 лева при общо договорени средства за страната към същата дата с натрупване 810 231 085 лева;

- ОП „Околна среда” – 25 броя одобрени проекти на стойност 179 899 404 лева при общо договорени средства за страната към същата дата с натрупване 1 027 719 073 лева;

- ОП „Човешки ресурси” – 169 броя одобрени проекти на стойност 15 967 242 лева при общо договорени средства за страната към същата дата с натрупване 1 095 927 123 лева;

- ОП „Административен капацитет” – 10 броя одобрени проекти на стойност 5 481 611 лева при общо договорени средства за страната към същата дата с натрупване  85 439 800 лева.

Общият брой проекти в ЮИР по всички оперативни програми към 31.12.2010 г. е 299 броя на стойност 1 828 891 731 лева. С най-голям брой проекти  е ОП”Човешки ресурси” – 169 броя, а най-висок относителен дял от средствата за реализация на РПР на  ЮИР е този на ОП”Транспорт” със 71.3 %, следвани от ОП „Регионално развитие” – 14.6 %, ОП”Околна среда” – 9.8 %, ОП „Конкурентноспособност” – 3.1 %, ОП”Човешки ресурси” – 0.9 % и  „ОПАК” – 0.3 %.

Договорените средства към 31.12.2010г. по Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ представляват 37% от бюджета на програмата . За ЮИР най-много са проектите по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” и по мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства”. Значими проекти  за 2010г. по данни, предоставени от общините на територията на района са: По приоритетна ос 3 , по МЯРКА 321 –”Подмяна на амортизирана селищна водопроводна мрежа – Елхово”,  област Ямбол, стойност - 4 066 000 лв; По приоритетна ос 3 , мярка 322 - проект„Възстановяване и рехабилитация на уличната мрежа в гр.Гълъбово – ІІ етап”, МЗХ стойност-420 828,00лв; По приоритетна ос 3, мярка 322 - проект„Възстановяване и рехабилитация на уличната мрежа в гр.Гълъбово – ІІІ етап”, стойност - 1 094 214,00лв.; По приоритетна Ос 4 – ЛИДЕР, Мярка 4.3.1, под-мярка 2 , проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Гълъбово”Стара Загора , стойност -159 220,77лв.; По приоритетна Ос 4 – ЛИДЕР, Мярка 4.3.1, под-мярка 2  “Придобиване на умения и постигане на обществена активност на територия на територията за потенциални местни инициативни групи в селските райони”Стара Загора, община Раднево за създаване на Местна инициативна група ,  стойност  - 169 555лв.;По приоритетна Ос 4 – ЛИДЕР, Мярка 4.3.1, под-мярка 2 -Област Ямбол„Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група  на територията на Община Тунджа, област Ямбол” 03.06.2009 - 03.02.2010, стойност -171 062лв.

Проектите по Оперативна програма за развитие на сектор рибарство /ОПРСР/  за 2010г. на територията на ЮИР общо са 5бр.- 4бр. за област Бургас и 1бр. за област Сливен : По Мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата”- „Изграждане на мидена ферма за култивирана черна мида, етап състоящ се от 30 броя “дълги линии”, в района на залива на къмпинг “Каваците”, гр.Созопол, общ. Созопол, обл. Бургас, на стойност - 104 424.20лв.;По Мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата”- “Изграждане на мидена ферма за култивиране на черни миди, на стойност - 82 963.25лв.; По Мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата” „Изграждане на мидена ферма за култивирана черна морска мида, състояща се от 30 броя линии в района на югоизточно от нос Емине, гр. Несебър, общ. Несебър, обл. Бургас”, на стойност - 1 513 821.07лв.; По Мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата” -„Изграждане на мидена ферма в района на залив „Аля”, южно от Маслен нос, община Приморско”, на стойност - 613 955.70лв.; По Мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата” -„Изграждане на рибовъдна ферма „Хепи Фиш” за отглеждане на пъстървови видове”, гр. Нова Загора, област Сливен, на стойност- 1 095 457.05 лв.

Приоритет 4: „Подобряване на жизнената среда”

Европейската комисия определи 2010г. за Европейска година на борбата с бедността и социалната изолация. Почти 84 милиона европейци, което е 16% от населението живеят застрашени от бедност, изправени са пред несигурност и преживяват без неща, които повечето хора често приемат за даденост. Бедността води до различни проблеми, като се започне от това да не достигат паритe за храна и облекло и се стигне до неблагоприятни жилищни условия и дори загуба на дома. Бедността също означава да имаш ограничен избор за начина си на живот, който може да доведе до социално изключване. Вдъхновен от основополагащия си принцип на солидарност, Европейският съюз обединява усилията със своите държавите – членки в тази връзка. Основните цели е  повишаване обществената осведоменост за тези проблеми и подновяване политическия   ангажимент на ЕС и неговите държави-членки за борба с бедността и социалното изключване.Водещият принцип през изминалата година бе да се даде глас на тревогите на хората, принудени да живеят в бедност и социално изключване, както и вдъхновяване на европейските гражданин и всички заинтересовани страни за  ангажиране с тези важни въпроси. Друга  цел е и  промяна стереотипите и колективните възприятия на бедността. Следвайки принципите на ЕС за солидарност и партньорство, 2010 година преминава в  решителна борба с причините на бедността, за да се осигури пълноценна и активна роля на всеки човек в обществото.

Европейската година на борбата с бедността и социалното изключване официално стартира в България на 22 февруари 2010г. Министерството на труда и социалната политика организира и провежда 100 инициативи, мероприятия и дейности, в които се включват над 4 500 преки участници. Някой от  инициативите и проведените мероприятия и дейности са: изследване по въпросите на бедността и социалното изключване, разработване на местни планове за борба с бедността и социалното изключване, конкурси, информационни дни, дебати, кръгли маси, местни срещи,  беседи с ученици, тетрални постановки и др., проведени вкючително и в четирите области на ЮИР. Тези инициативи  помагат да се разбере как бедността и социалното изключване се отразяват на общността, като повишават и осведомеността на директно засегнатите хора за правата им. Друга актуална инициатива през изминалата година  на Министерството на труда и социалната политика е Проект за социално включване, който се  финансира със заем от Международната банка за възстановяване и развитие (Световна банка) в размер на 40 милиона евро. Проектът включва два компонента: По Компонент 1 се финансират дейности за предоставяне на интегрирани социални услуги и услуги, свързани с грижи за деца с бенефициент общините; По Компонент 2 се финансират дейности за изграждане на капацитет на местно ниво чрез подпомагане  подобряването на училищната готовност на деца от семейства с ниски доходи и на деца с увреждания до 7-годишна възраст. Бенефициенти по проекта са общините.  От общо поканени 109 общини от страната, са класирани 10 общини от ЮИР: Бургас, Айтос, Камено, Средец, Чирпан, Николаево, Братя Даскалови, Ямбол, Стралджа и Тунджа.

В съответствие с националните и европейските приоритети в социалното развитие, България се обръща сериозно към политиките на социално включване, усилено се разработват инициативи и внедряват социални услуги, които са насочени към уязвими групи, деца и семейства в риск. В резултат в 4-те области на ЮИР са разработени цялостни подробни Областни стратегии за развитие на социалните услуги и мерки за социално включване. Областните стратегии целят да превърнат областите в региони с достъпни, разнообразни и качествени услуги, които допринасят за подобреното качество на живот, максимална самостоятелност, пълноценна реализация и грижа за индивидите и общностите в риск. Стратегиите следват основните човешки права, утвърдени в международните документи и конвенции за защита правата на човека, основните свободи, и за правата на детето. Основната ценност е човекът и правото на всяко човешко същество да развие максимално своите възможности, без значение на етническа принадлежност, пол, увреждане, възраст, социално положение. Социалните услуги играят жизнено важна роля както за процеса на превенция, така и за процеса на социалното включване. Застаряването на населението, промените в състава на домакинствата и нарасналото участие на жените на пазара на труда са предпоставка за повишено предлагане на широкообхватни услуги, както грижа  за  непрекъснато повишаване на тяхното качество. Нуждата от тези социални услуги е нараснала повече от всякога, поради продължаващата финансова и икономическа криза. Като инструмент за разрешаване на различни неблагоприятни ситуации, социалните услуги трябва да бъдат разнообразни и индивидуализирани, планирани и предоставени посредством интегриран подход.

Към 31.12.2010г. по Оперативна програма „Човешки ресурси” одобрените проекти, които целят изпълнение на  целите по приоритет 4 от РПР на ЮИР можем да обобщим в три направления: 1. Проекти за повишаване на конкурентно-способността и реализацията на пазара на труда, обучение и придобиване на квалификация, подобряване на адаптивността на служителите, разширяване на професионалните компетенции, чуждоезикови обучения, както и повишаване професионалната квалификация -  52 броя на стойност 4 244 941.69лв. ;  2. Проекти,  насочени към възрастни самотноживеещи хора и хора с физически и ментални увреждания и социалната им интеграция, организиране на свободното им време и професионална реализация на хората в трудоспособна възраст, подобряване качеството на живот и социално включване чрез предоставяне на активни социални услуги в семейна среда чрез осигуряване на социализацията им с помощта на Социален асистент и Домашен помощник и използване на трудова терапия, обгрижване на онкологично болни хора за намаляване на риска от зависимост от институционални грижи и реализиранена правото им да бъдат активни и да взимат самостоятелно решения, проекти в подкрепа на социалното включване на лица, изтърпели наказание „лишаване от свобода” чрез прилагане на устойчив комплексен подход за социална адаптация, образователно и професионално развитие и създаване на условия за повишаване качеството на живот – 74 броя на стойност 8 661 916.95лв.;  3. Проекти относно сформиране на клубове, тематични беседи по отделните модули в училищата, общински междуучилищни клубове, школи, конкурси, изложби, училищни извънкласните дейности, целящи подобряване качеството на професионално обучение, чрез обучение в реална среда и създаване на реална възможност за преход от училище към бъдещото работно място – 43 броя на стойност 3 065 343.80лв. Общият брой на проектите по ОПЧР в ЮИР е 169 броя на стойност 15 972 202.44лв. Бенефициенти по проектите са общини, училища, предприятия и НПО от четирите области на района. В ОП “РЧР” са взети под внимание специфичните проблеми на ромската етническа общност, които изискват индивидуален подход при тяхното решаване. Стратегията на оперативната програма по посока развитието на човешките ресурси отговаря на индивидуалните нужди и на всички представители на уязвимите групи в сферата на пазара на труда, образованието и обучението, достъпа до социални и здравни услуги.

За изпълнението  на специфичните цели от Приоритет 4 на РПР на ЮИР спомагат и проектите по ОПРР, касаещи повишаване на качеството, обхвата и достъпността на социални, културни и образователни услуги. Съгласно предоставената информация от Управляващия орган на ОПРР и данни от Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския Съюз в България /ИСУН/ в ЮИР са одобрени общо - 35 бр.проекти на стойност 108 873 488.33лв. От тях за обновяване и модернизация на  градската среда и социалните услуги -12 бр. на стойност 52 104 550.33лв., за обновяване и модернизация на  образователната инфраструктура -9 бр. на стойност - 33 756 462.59лв., подобряване на културната инфраструктура чрез ремонт, обновяване на сгради - обект на културата-4бр. на стойност-10 744 941.94лв., внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура - 10 бр. на стойност 12 267 533.47лв. Всички тези проекти са съобразени с бъдещите нужди на населението в градските центрове и прилежащите им територии, като допринасят за осигуряване на  подходяща и рентабилна образователна, здравна, социална и културна инфраструктура.

Качеството на живот на населението е пряко свързано със състоянието на околната среда. Природните ресурси на Югоизточния район са предпоставка за  развитие на туризма, земеделието и горското стопанство. Те могат да осигурят дългосрочно подобряване качеството на живот, само ако се използват по устойчив начин, гарантиращ тяхното запазване и добро състояние в бъдеще. За изпълнение на приоритета в РПР на ЮИР в тази връзка е начертана Специфична цел 4.1 „Подобряване на екологичния статус на района”. На територията на  ЮИР действат Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас и Регионалната инспекция по околната среда и водите - Стара Загора. Предмет на дейността на инспекциите е чистотата на въздуха, водите и почвите, управлението на отпадъците, съхранението на биологичното разнообразие и охраната на резерватите, рационалното и екологосъобразно използване на земните недра и подземните богатства, предоставяне на екологична информация на общини.

Опазването чистотата на атмосферния въздух е една от най-важните задачи и основно задължение на цялото общество. Като един от водещите компоненти на околната среда, управлението, опазването и контролът на атмосферния въздух следва да доведе до максимално постигане на конкретните цели. През 2010г., като силни страни се отчитат организираните действия, водещи до спиране на отрицателните въздействия върху околната среда, дейността, насочена към осигуряване провеждането на националната политика по опазване на околната среда на регионално равнище, свързана с контрола на качеството на атмосферния въздух и неговото подобряване, нов подход при текущия и последващ контрол свързан с издадените разрешителни, привеждането в съответствие на всички инсталации в обхвата на Наредба №7/2003г., обхващане и контрол на значителен брой обекти, използващи вещества, които нарушават озоновия слой и флуорирани парникови газове (спрямо предходни години), превантивен контрол на проекти към Общинските съвети по устройство на територията.

Във връзка с прилагането на Рамкова директива за водите 2000/60/ЕС от басейновите дирекции към МОСВ са разработени програми за контролен и оперативен мониторинг на повърхностните и подземните води. Основната цел на програмите за контролен мониторинг е осигуряване неоходимата информация за оценка състоянието на водите. Тя въвежда нов подход в управлението на водите, като въвежда екологични норми и цели за качеството, обезпечаващи структурата и функционирането на водните екосистеми. В съответствие с изискванията на Директива 2000/60/ЕС,  установяваща рамката за действията на Общността в областта на политиката за водите и националното законодателство по водите отпадъчните води от англомерации, които постъпват в канализационните мрежи, преди заустването им във водните обекти трябва да бъдат подложени на вторично или еквивалентно на него пречистване. Водите в региона като цяло са сравнително чисти и през последните години се запазва тенденцията за подобряване чистотата на Черно море. Начините за постигане на този резултат имат комплексен характер – от една страна прекратяване на стари неефективни замърсяващи производства, а от друга предприемане на по-ефективни действия по опазване на околната среда.

Подземните богатства, като изключителна държавна собственост са  ценен, ограничен и невъзстановим природен ресурс и обект на засилен контрол с цел тяхното рационално и екологосъобразно ползване.  През 2010г. нерегламентираният добив на подземни богатства все още остава като основен проблем при опазването на земните недра и рационалното използване на подземните богатства, което от своя страна води и до нарушаване на съществуващия ландшафт.  През отчетната година приоритетно, дейността  на РИОСВ-Стара Загора е насочена към контрола на добива на подземни богатства.В тази връзка може да се отчете повишаване геоложката изученост на страната, рационално ползване на подземните богатства и опазване на земните недра и почвите. Почвите са компонент, върху който всяко неспазване на нормативните изисквания за опазване на води, въздух, отпадъци въздейства отрицателно и го замърсява локално или дифузно от организирани и неорганизирани източници, включително и трансгранични въздействия.  През последните години  от РИОСВ-Бургас се констатира намаляване на замърсяването на земите и почвите. Почвите на контролираната територия са незамърсени с тежки метали и металоиди и органични замърсители. От ежегодно провеждания мониторинг на почвите се установява тенденция на задържане на нивата на наблюдаваните индикатори, които са в граници много под границите на максимално допустимите концентрации.

По направление „Биологично разнообразие и защитени територии” се извършват проверки на територията на ЮИР с цел опазване на биологичното разнообразие, защитените зони и защитените територии. На територията на Югоизточния  района са разположени 19 защитени зони по  директива 79/409/ЕС (за птиците). Общата площ по Натура 2000 в ЮИР е 9.418 599дка, което представлява 47,5% от общата площ на района. По този показател се нареждаме на трето място след СИР и ЮЦР. Приоритетно през годината са извършени и проверки в защитени зони по Натура 2000, както и проверки в защитените територии, съгласно Закона за защитените територии. През 2010 г. са извършени 895 бр проверки за прилагане нормативната база по управление на отпадъците в Югоизточен  регион. За констатирани нередности и предоставяне на информация са издадени общо 773 предписания.

През 2010г. на национално, респективно на регионално ниво с помощта на средствата по Оперативните програми на ЕС се работи активно в посока опазване на околната среда. Главната  стратегическа цел на ОП “ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 г.” е подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда и развитие на екологичната инфраструктура.

Реализирането на заложените специфични цели - опазване и подобряване състоянието на водите; подобряване управлението на отпадъците и защитата на почвите и опазване на биоразнообразието и защита на природата ще доведат до подобряване качеството на живот на населението в страната и до повишаване на възможностите за инвестиции в нейната икономика. Общият финансов пакет за реализацията на оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” възлиза на 1 800 748 085 евро. или  3 521 957 127лв.

По ОПОС в ЮИР  от началото на програмния период 2007г. до 31.12.2010г. са одобрени 25бр.броекти на стойност -177 061 566.39лв. По приоритетна ос 1 на програмата : Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали са реализирани 7 бр. проекти на стойност 86 206241.41лв.

По приоритетна ос 3: Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие - са реализирани 4 бр. проекти на стойност 2 667 096.96лв и по приоритетна ос 4: Техническа помощ – 14 бр. проекти на стойност – 88 188 288.02лв.

Проектите на ЮИР по ОПОС имат за цел да спомогнат повишаването на капацитета на общините в региона; за подобряване и развитие на техническата инфраструктура за водоснабдяване и инфраструктурата за отвеждане и пречистване на отпадните води на територията на населените места; разработване на техническа документация за инвестиционни предложения; изграждане на нови канализационни мрежи за битови и дъждовни води и нови ПСОВ и доизграждане на съществуващи канализационни мрежи; опазване и възстановяване популациите на застрашени растителни видове.

4. Действията, предприети от регионалния съвет за развитие с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнение на регионалния план за развитие.

Съгласно Закона за регионалното развитие / ЗРР/, чл.18, ал.1 и чл.43 от Правилника за приложение на ЗРР  Регионалният съвет за развитие/ РСР / е орган за провеждане на държавната политика за регионално развитие в съответния район. В чл.49 от ППЗРР са регламентирани функциите на РСР. Към момента  съвета изпълнява следните функции: Обсъжда проекта на РПР; Одобрява проекта (актуализиран )на РПР в съответствие със становището за екологична оценка; Обсъжда и одобрява годишните доклади за наблюдение изпълнението на РПР; Осъществява регионална координация при изпълнението на ОП, оказващи въздействие върху развитието на региона; Обсъжда и приема годишната индикативна програма за дейността си през следващата година.

През 2010 г. е одобрен първият Годишен доклад за наблюдение изпълнението на РПР на  ЮИР за 2009 г. от РСР на ЮИР на заседание на 03.08.2010г. На същото заседание на съвета е обсъден и одобрен Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Югоизточен район за периода 2010-2013г. Тези документи са приети под председателството на г-жа Таня Димитрова – областен управител на област Ямбол, съгласно чл.18, ал.3 от ЗРР и чл.45, ал.4 от ППЗРР. Съгласно правомощията й на Председател на РСР са предприети действия по осигуряване на публичност на приетите решения и обсъдените въпроси в заседанията в изпълнение на чл.55, ал.1 от ППЗРР. Предоставянето на информация /публичност/ за постигане целите на РПР на ЮИР е възможност за привличане вниманието на местната общественост върху реализирането на четирите приоритета пред ЮИР. Запознаване на обществеността с приоритетните сфери като инфрастуктура, икономика, туризъм, екология, подобряване на жизнена и икономическа среда води до провеждане на по-успешна държавна политика за регионално развитие. Това се осъществява при спазване на принципа, регламентиран в чл.3, т.6 от ЗРР за партньорство, публичност и прозрачност на всички нива.

Във връзка с чл.33, ал.1 от ЗРР и заповед на министъра на МРРБ в края на 2010 г. е изготвена Междинна оценка и доклад от Агенция „Стратегма” ООД за изпълнението на РПР на ЮИР за периода 2007-2009.

По отношение дейността на Регионалния координационен комитет в ЮИР е важно да се отбележи следното: през изминалата 2010 година са проведени  две заседания, които са проведени съвместно с тези на Регионалния съвет за развитие. На тях е предоставена информация за хода на операциите по оперативните програми съфинансирани от фондовете на ЕС. Във връзка с правомощията на комитета е важно да се отбележи, че основен механизъм за повишаване ефективността при  усвояване фондовете на ЕС е нужно до се подобри регионалната координация при изпълнението на оперативните програми.

В периода юли 2009 – юни 2010г. са проведени две експертни проучвания сред членовете на РСР през 2009 г., а през 2010 г. – сред областните управители в качеството им на председатели на регионалните съвети за развитие и председатели на областните съвети за развитие. Направените проучвания целят да се направи оценка на капацитета на органите за управление на регионалното развитие  в районите; да бъдат идентифицирани дефицитите, ключовите проблеми и трудности в  работата и функционирането на регионалните и областните съвети за развитие; да бъдат предложени стратегически насоки за разрешаване на проблемите и преодоляване на формализма при изпълнението функциите на органите за управление на регионалното развитие . Данните показват, че голяма част от анкетираните областни управители (67 %) считат, че Регионалният съвет за развитие съдейства в неголяма степен за ефективна децентрализация и субсидиарност в процеса на управление. Една от задачите на изследването е да се установят основните пречки пред ефективното функциониране на органите, както необходимостта от разширяване правомощията. Анкетираните области управители в своите отговори са очертали три основни направления, в които функциите на Регионалния съвет трябва да се разширят, като се предостави възможност на съвета да обсъжда, съгласува и приема решения относно реализацията на проекти с регионално и междурегионално значение. На такова становище са  78,6 % от 28-те управители на области  в страната.  60,7% от тях считат, че е важно да се утвърди ролята на Регионалния съвет като орган, който не само обсъжда и съгласува, но и приема документите за  стратегическо планиране при  осъществяване на политиката за регионално  развитие, а  53,6% да е съгласуващ орган при определяне на секторните политики (стратегии и планове) за развитие на района. По-малка част (35,7%) са на мнение, че РСР трябва да има по-ограничени функции и е необходимо да се делегират повече правомощия за реализиране на регионалната политика на областно и местно ниво. Приблизително толкова (32,1%)  считат, че РСР трябва да бъде консултативен орган при създаване на нови и прилагане на действащите финансови инструменти за регионално развитие. Най-малко (25%) споделят идеята, че РСР трябва да е избираем колективен орган в районите от ниво 2 (в случай на обявяването на това ниво за самоуправляващо се).

Изводът, който може да бъде направен е, че има необходимост от разширяване и утвърждаване на функциите на РСР, което ще допринесе за засилване на реалното му въздействие  в процеса на формиране и прилагане на регионалната политика.

5. Заключения и предложения за подобряване резултатите от наблюдението

Регионалният съвет за развитие е орган за наблюдение на регионалния план за развитие на Югоизточен район. Настоящият доклад се разработва от отдел”Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Югоизточен район”, Министерство на регионалното развитие под председателството на г-н Константин Гребенаров, председател на РСР на ЮИР  и областен управител на област Бургас.

Процеса на наблюдение се извърши със съдействието на  органите на централната власт и техните регионални структури, представителите на Регионалния съвет за развитие в Комитетите по наблюдение изпълнението на Оперативните програми и местните власти,  чрез предоставяне на информация, анализи, отчети и доклади. При наблюдение изпълнението  на плана отчетения напредък в сферата на инфраструктурата, туризма,  икономическата и жизнена среда се извършва посредством  спазване принципа за партньорство, публичност и прозрачност

Наблюдението на стратегическите цели и приоритети на плана  се осъществява чрез прилагане на основни и специфични индикатори. Основните индикатори - брутен вътрешен продукт, брутна добавена стойност, равнище на заетост и безработица отчитат напредъка на общите условия за изпълнение на плана,  свързани със социално икономическия аспект. При анализа са отчетени и специфични индикатори за въздействие. Извършено е наблюдение на седемте стратегически индикатори за мониторинг на интеграцията на глобалните екологични въпроси в процесите на регионалното развитие.

Отчетено е изпълнението на  двадесет и една мерки за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологичните щети в резултат на прилагането на регионалния план за развитие на Югоизточен район. Това се извършва съгласно становище по ЕО № 6 -3/2005 год. на министъра на околната среда и водите. За някои от посочените индикатори липсват налични данни, което не позволява да се отчете постигнатия напредък. Индикаторите за наблюдение и оценка не съвпадат напълно с данните на заявените източници на информация: Националния статистически институт, административната статистика на Агенцията по заетостта, както и данни от други надеждни регионални и местни източници на информация.

Наблюдението на изпълнението е извършено въз основа  на широкообхватен анализ на промените в социално-икономическото развитие в района и изведените приоритети за развитие. Настоящият доклад отговаря на националната политика в областта на регионалното развитие и съответства на отразените нови насоки и виждания за развитие на Европейския съюз. Анализът на изпълнението на  стратегическата част, където са отразени насоките за интервенции на Структурните фондове и на Кохезионния фонд показва, че все повече трябва да се засилят възможностите на местните власти, бизнеса и неправителствения сектор,  за да предприемат целенасочени действия за развитие на района и подобряване качеството на живот на местното население като  гаранция за икономически растеж.

Необходимо е да се продължи работата по укрепване и разширяване функциите на председателя на съвета по отношение управлението на регионалното развитие, както и популяризиране дейността на съвета и взетите решения. Да  се засили взаимодействието на РСР с Управляващите органи на оперативните програми и планове съфинансирани от фондовете на ЕС, с оглед приоритетизиране целите на района при  изпълнение на проектите допринасящи за развитието на района.

Предмет на целенасочени действия са увеличаване на конкурентните предимства на района, преодоляване на вътрешнорегионалните различия и ключови дефицити в социалната и техническата инфраструктура, развитието на човешкия потенциал и подобряване на околната среда. За регионалното развитие са необходими полагане усилия на всички власти, бизнес и граждани,  като гаранция за успешното развитие на района.

6. Изпълнение на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологичните щети в резултат на прилагането на Регионалния план за развитие на Югоизточен район (2007-2013),  със становище по ЕО № 6 -3/2005 г. на Министъра на околната среда и водите.

Политиката за околната среда в Европейския съюз и съседните му страни постигна значителни подобрения в състоянието на околната среда. Въпреки това, според докладa на Европейска агенция по околна среда основните екологични предизвикателства остават, което води до значителни последствия за Европа. Различното през 2010 г. е засиленото разбиране на връзката между екологичните предизвикателства в съчетание с безпрецедентни глобални мегатенденции. Това позволява по-задълбочена оценка на антропогенните системни рискове и уязвимости, които заплашват сигурността на екосистемите и поглед отвътре към недостатъците на управлението.

6.1.За районите, в които нивата на един или няколко замърсители превишават установените норми да бъдат изготвени и прилагани Програми за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух.

В ЮИР проблемни зони са локализирани в Област Бургас и Област                                                 Стара Загора. С оглед прилагането на нормативната уредба са  категоризирани съответните райони за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух /РОУКАВ/.   Качествата   на  атмосферния въздух се контролират от  РИОСВ – Бургас и РИОСВ – Стара Загора. В Област Бургас, общините Бургас и Камено, в Област Стара Загора - общините Стара Загора, Гълъбово, Раднево и Казанлък , в Област Сливен - община Сливен  и в Област Ямбол - община Ямбол имат „ Програми за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух, намаляване на емисиите и достигане на установените норми на вредни вещества” (приети с Решения на съответните Общински съвети).

6.2. Да се изготвят акваториални планове. При предходното отчитане на мярката е отбелязан  факта, че  РПР не е устройствен план и съдържанието му е определено със Закона за регионалното развитие. В този смисъл към него не е подходящо да се разработват акваториални планове. Необходимо е изготвянето му към Районната устройствена схема за Югоизточния район, която се изисква от Закона за устройство на територията.

Във Варна е приключил проект за изготвяне на т.нар. териториално-акваториален устройствен план на Варненското черноморско крайбрежие, което е част от проекта “Plan coast”.( ЮИР е част от  NUTS 1 “Северна и Югоизточна България”). Този и други  планове се отнасят за 12-милната зона на България. В плановете е залегнала литостратиграфията, рисковите зони предвид строителство на новите яхтени пристанища и други характеристики. Необходимостта от изработването на такива планове се обуславя от факта, че досегашните Териториални устройствени планове обхващат зоните само до брега. Целта на проекта  е  събиране в обща база данни цялата информация на различните институции за крайбрежните зони. С  реализацията на проекта има по-пълна представа за качеството на морската вода. Плановете  подпомагат вземането на решения, включително за строителство по крайбрежието и показват уязвимите части от крайбрежието. Крайната цел е изготвяне на такива планове за цялото крайбрежие на страната. Финансирането на проекта е от ЕС. Института по океанология към БАН  има  инициатива за изработване на Атлас на българското черноморско крайбрежие.

6.3. Да се развива електропроизводство при използване на възобновяеми енергийни източници.

В  Приоритет 4 на РПР на ЮИР:” Подобряването на жизнената среда” към Специфична цел 4.1. „Подобряване екологогичния статус на района” е предвидена Мярка 1: „Инвестиране в дейности по енергийната ефективност и възобновяеми енергийни източници в населените места”. В периода 2010-2013 г. продължават да се изпълняват дейности включващи- саниране на публични сгради, използване на  слънчева енергия в инсталации за битово отопление, изграждане на генериращи мощности, базирани на възобновяеми енергийни източници и енергоспестяващо осветление на населени места. В областта на преноса на енергия е необходимо  да се приложат интелигентни енергийни мрежи, по-ефективни отоплителни системи  и други решения. За да се постигне това са нужни съществени инвестиции в енергийната  ефективност през следващото десетилетие. В РИОСВ-Бургас по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда са постъпили инвестиционни предложения за вятърни генератори – 12 бр. Инвеститорски интерес е проявен към изграждането на вятърни генератори и  фотоволтаични паркове. През отчетния период и  в РИОСВ Стара Загора е проявен  интерес към изграждането на фотоволтаични паркове с голяма мощност, изграждане на системи за капково напояване на селскостопански насаждения като един от най – разпространените видове е  локализирано напояване с цел икономия на вода и възможност за използване на ограничени водоизточници. Има интерес към изграждането на ко-генерационни инсталации за производство на електроенергия и топлоенергия от биомаса – начин на оползотворяване на растителни и животински отпадъци. За някои инвестиционни предложения за изграждането на фотоволтаични паркове е наложено извършването на ОВОС, тъй като засягат защитени зони от Екологичната мрежа “Натура 2000” за опазване птиците, опазване местообитанията и се предполага, че ще окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на защита в защитените зони.

6.4. Изграждане на ПСОВ да бъде в съответствие с Националната програма за изграждане на ГПСОВ над 10000 екв. ж., ГПСОВ от 2000 екв. ж. до 10000 екв. ж., в срокове съгласно Наредба №6 /ДВ бр.97/2000 г./ и с изискване, където е необходимо, за по-строго пречистване на отпадните води с отстраняване на азот и фосфор.

Тази мярка препоръчана от МОСВ се явявя конкретизация на Мярка 2„ Изграждане и модернизация на селищната среда” от Специфична цел 4.1 „Подобряване на екологическия статус на района” на Актуализирания документ за изпълнение на РПР на Югоизточния район за периода 2010-2013 г. в частта й за пречистване на отпадните води.  В региона, контролиран от РИОСВ-Стара Загора функционират пет селищни пречиствателни станции за отпадъчни води (ГПСОВ). В поречието на р. Тунджа са ГПСОВ - Сливен, ГПСОВ - Казанлък и ГПСОВ - Павел баня, а на р. Марица ГПСОВ - Нова Загора и ГПСОВ - Раднево. За подобряване на работата и качеството на заустваните отпадъчни води „В и К” дружествата, експлоатиращи селищните пречиствателни станции изпълняват програмите от мерки, свързани с намаляване на замърсяването – извършени са ремонтни и профилактични дейности на пречиствателните съоръжения. В резултат на това данните от проведения емисионен контрол показват ефективна работа на пречиствателните станции на гр. Казанлък и  гр.Павел баня. В Област Бургас ГПСОВ Бургас – има проектен капацитет на пречиствателните съоръжения – Qср.дн – 1388 л/сек. и е с конвенционална схема за механично и биологично пречистване на отпадъчните води от гр. Бургас. Пречистените води се заустват в езеро “Вая” – II категория воден обект. За достигане на индивидуалните емисионни ограничения за показателите общ азот и общ фосфор е реализиран проект“Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води в гр. Бургас”, свързан с въвеждане на съоръжения за отстраняване на биогенните елементи – азот и фосфор. Непречистените  отпадъчни води  на кв. Долно Езерово се заустват в езеро “Вая”– II категория воден обект. През 2010 г. Община Бургас реализира проект за изграждане на канализационна мрежа в квартала и включване на отпадъчните води към ГПСОВ – Бургас. ГПСОВ Средец, стопанисвана от Община Средец е с изградени механично и биологично стъпала за пречистване на отпадъчните води и с капацитет водно количество 5000 м3/ден. Проблем е недоизградената канализационна мрежа на града. Пречистените води се заустват в река Средецка. През 2010 г. е констатирано незначително превишение по показател общ азот, за което е наложена санкция. ПСОВ към в.с. “Елените” е частна собственост с механично и биологично пречистване, стопанисвана от фирма “Вики инвест 1” ЕООД гр. Пловдив. Приема отпадъчните води от гр. Св.Влас и ваканционно селище ”Елените”, проектен капацитет Q ср.дн. – 52,8 л/сек. и Q макс. ч. – 73,9 л/с., който е недостатъчен. Станцията не е в състояние да приеме допълнителните количества отпадъчни води от новоизградените жилищни и хотелски комплекси в района, особено през летния сезон, когато има завишено водопотребление. Пречистените води се заустват в Черно море, северно от гр. Свети Влас в район на съществуващо и перспективно ползване на крайбрежните морски води. През летния сезон се констатира незадоволителен ефект на пречиставане на отпадъчните води по показатели: общ фосфор, ХПК, общ азот, повърхностно активни вещества. ПСОВ “Равда – “Слънчев бряг” – отпадъчните води от гр. Равда, к. к.“Слънчев бряг” и гр. Несебър постъпват чрез смесена канализационна мрежа. Пречистените отпадъчни води се заустват в Черно море, северно от с. Ахелой в район на съществуващо и перспективно ползване на крайбрежните морски води.

ГПСОВ Поморие – Проектен капацитет Qср.дн – 133 л/с с конвенционална схема за механично и биологично пречистване на отпадъчните води от гр. Поморие. Пречистените води се заустват в Черно море между гр. Поморие и кв. “Сарафово”. Констатирани са превишения на нормите на Наредба 8/2001г. за качество на крайбрежните морски води по азотни показатели и общ фосфор, за което има наложена текуща месечна санкция.

ПСОВ Царево – Пречистените отпадъчни води се заустват в р. Попска (поречие р. Черна) – II категория воден обект на 2 км от устието й в Черно море. През летния сезон са констатирани превишения на ИЕО по показателите общ азот, общ фосфор, ХПК и БПК5, за което има наложена текуща месечна санкция. ПСОВ Лозенец, общ. Царево – в експлоатация от 1988г., построена за нуждите на Ваканционното селище на ЦС на БПС в с. Лозенец. Понастоящем към нея са включени отпадъчните води на с. Лозенец, приема и отпадъчните води от почивните бази и къмпинги в района, няма свободен  капацитет за приемане на допълнителни количества отпадъчни води. През летния сезон е претоварена и не е в състояние да пречиства нормативно постъпващите количества отпадъчни води. Отклонение от ИЕО през летния сезон е констатирано по показателите общ азот и общ фосфор. Съгласно разрешителното за заустване срокът за достигане на индивидуалните емисионни ограничения за показателите общ азот и общ фосфор е 31.12.2014 г.

6.5. При проектиране и изграждане на канализационни системи  да се отчита влиянието на туризма и нарастващия брой туристи през активния сезон.

Към момента тази мярка се  прилага при одобряване инфраструктурни проекти за изграждане на канализационни системи от експертните съвети по устройство на територията при областите и общините в ЮИР.

6.6. При реализация на мерките за преодоляване на „водните режими” да се даде приоритет на намаляване на водните загуби, разработка на водоспестяващи технологии и оборотно използване на водите.

Степента на развитие на водоснабдителната мрежа на ЮИР е на едно от първите места в страната (делът на водоснабденото население е 99.7%, а за страната е 98%). Независимо от това в някои общини водоснабдителната мрежа е силно амортизирана. В тази връзка  Актуализираният документ за изпълнение на РПР на Югоизточния район предвижда Специфична цел 1.2 подобряване водоснабдителната и канализационна инфраструктура и превенция на риска.  В изпълнение на тази цел по Оперативна програма „Околна среда” са регистрирани 21 проекта, които целят реконструкция на водопроводната мрежа, изграждане на нова разделна канализационна мрежа, подобряване техническата инфраструктура за водоснабдяване и управлението на питейните и отпадни води в ЮИР.

6.7.Да се изготвят и прилагат мерки  за подобряване качеството на водите за къпане.

Изпълнението на Специфична цел 4.1 „Подобряване на екологическия статус на района” на Актуализирания документ за изпълнение на РПР на Югоизточния район способства за подобряване чистотата на водите в крайбрежната зона. Изграждането на СПСОВ в населените места по крайбрежието способства за ограничаване на замърсяването на  реките и водите вливащи се в Черно море. От всички канализации зауствани в Черно море са взети водни проби през летния активен курортен сезон с цел получаване на максимално реалистична информация за вида и количеството замърсяване. Констатирани са значителни превишения на нормите на Наредба 8/2001г. за качеството на  крайбрежните морски води по азотни показатели, общ фосфор, БПК5, за които има наложени текущи месечни санкции. С цел подобряване и поддържане състоянието на водите за къпане в ПМ към ПУРБ са предвидени следните мерки: Изграждане на отвеждащ колектор за битови отпадъчни води за премахване на заустванията в зоната на съществуващо и перспективно ползване на водите. Изграждане на дълбоководно заустване. Те са предвидени като основни за крайбрежните морски води, определени като води за къпане. Оказват влияние и върху качеството на водите в зоните за развъждане на черупкови организми. Анализът е въз основа на информация, получена от общински администрации, РИОСВ, ВиК оператори и наличните в БД. Крайният срок за изпълнение на мерките е 2010 г. за населените места с над 10 000 е.ж. и 2014г. за тези с над 2000 е.ж.

6.8. При избор и реализация на инвестиционни намерения в областта на управление на отпадъците да се отчитат програмните документи имащи отношение към управление на отпадъците на национално ниво: Национална стратегия по околна среда, Национална програма за управление на дейностите по отпадъците, ОП „Околна среда”, програми за прилагане на директиви на Европейския съюз.

В съответствие с Националната  политика по управление на отпадъците на местно ниво приоритетите са: Предотвратяване и намаляване образуването на отпадъци, както и степента на тяхната опасност; Увеличаване количествата на рециклирани и оползотворени отпадъци; Подобряване организацията по разделяне, временно съхраняване, събиране и транспортиране на отпадъците; Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците; Управление на специфичните потоци отпадъци според изискванията на ЕС. В сравнение с предходната година по данни на РИОСВ Стара Загора е постигнато намаляване количеството на отпадъците за депониране, чрез въвеждане на системи за разделно събиране на отпадъци в 12 общини – Стара Загора, Раднево, Чирпан, Павел баня, Мъглиж, Сливен, Нова Загора, Ямбол, Стралджа, Елхово, Болярово и Казанлък; В Община Братя Даскалови е въведена организирана система за сметосъбиране и извозване на отпадъците до общинското депо на община Чирпан; Закрити са 42 нерегламентирани сметища на обща площ 238,7 дка в общини: Мъглиж – 121,7 дка,  Елхово– 35 дка, “Тунджа” – 72 дка и Братя Даскалови – 10 дка. Въведено е в експлоатация “Регионално Депо неопасни отпадъци на общини Елхово и Болярово”. Дейността на РИОСВ – Бургас през 2010 г. е в съответствие с целите и приоритетите в Националната програма за управление на дейностите по отпадъците. За управление на отпадъците на своя територия всички общини имат разработени общински програми по чл. 29 от ЗУО и утвърдени от съответните общински съвети Наредби по чл.19 от ЗУО. В изпълнение на предвидените с програмите цели в края на годината населението обхванато от организирано сметосъбиране достигна 96.34 %. С изключение на селата от общините Сунгурларе и Руен в останалите общини без сметосъбиране са населените места под 100 жители. В цитираните две общини има необслужвани села и с по – голямо население. Успоредно с въвеждане на организирано сметосъбиране е преустановено използването на селските (нерегламентирани) сметища и е извършено закриването им.

6.9. При изготвяне проекти на депа за отпадъци да се обследва възможността за изграждане на съоръжения за предварително третиране преди депониране и системи за оползотворяване на биогаза.

През 2010 г. е извършен контрол по третиране на отпадъци от корабоплавателна дейност, по оползотворяване /рециклиране/ на метални отпадъци /3 бр. леярни/, по предварително третиране и оползотворяване на полимерни, дървесни и хартиени отпадъци, оползотворяване /компостиране на открити площадки/ на биоразградими отпадъци и др. Издадени са разрешения за дейности с отпадъци за предварително третиране на битови корабни отпадъци, отпадъци, съдържащи нефтопродукти от корабоплавателна дейност, битови отпадъци от въздухоплавателна дейност и др. Всички издадени разрешения и  регистрационни документи за дейности с отпадъци, издадени от РИОСВ-Бургас, са включени в Публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности воден от Министъра на околната среда и водите. В проектите и реализациите в областта на управление на отпадъците на    териториите на областите Бургас, Сливен и Стара Загора няма предвидени съоръжения за оползотворяване на биогаз към момента.

6.10. Приоритетно да се изграждат регионални съоръжения за третиране на отпадъци. Обработването на отпадъците в регионални депа ще намали броя на функциониращите сметища в областите в ЮИР. Това ще допринесе за по-ефективно сметосъбиране в селата. Относителният дял на населението обслужено от организираното сметосъбиране в областите Бургас, Стара Загора и Сливен е близко до средния за страната, докато в област Ямбол е по-нисък. През 2010 г. общините, които изграждат или ползват общо регионално депо, активизираха дейностите си за изграждане на регионални съоръжения за управление на отпадъците, в съответствие с регионите по Националната програма за управление на отпадъците. В АДИ на РПР на ЮИР е предвидена Мярка 5 „Въвеждане на система за ефективно управление на отпадъците” към Специфична цел 4.1. „Подобряване на екологичния статус на района” от Приоритет 4, което практически подкрепя изграждането на регионалните депа и оптимизирането на системата за събиране, складиране, преработка  и съхраняване на битовите отпадъци. Съществуващите депа за битови отпадъци не отговарят на изискванията и в съответствие с определените от Националната програма за  управление на дейностите по отпадъците (НПДУО) региони, обезвреждането на  отпадъците от общините следва да се извършва на съоръженията в ЮИР Изграждане на регионално депо Братово се извършва по ИСПА проект EUROPEAID/D/1107408/D/SV/BG – “Изготвяне на мерки за управление на твърдите отпадъци за регионите на Бургас, Добрич и Провадия”. Към края на 2010 г. е приключило предпроектното проучване, проектните проучвания и избора на терен. Новата площадка се намира в местността “Манолов дол” в землището на с. Полски извор – община Камено и е на около 20 км от гр. Бургас. За оптимизация нa транспортирането се изграждат две претоварни станции (ПСО) в Карнобат и Несебър; Регионално депо в Созопол  с финансова подкрепа на Европейския съюз чрез Кохезионен фонд –Регламент 1164/94 (бивш програма ИСПА) като част от проекта за 5 нови регионални депа за твърди отпадъци в България – Монтана, Русе, Севлиево, Силистра и Созопол е изградено Регионално депо Созопол; На община Малко Търново бе предоставена безвъзмездна помощ, чрез сключен договор между нея и ПУДООС за: „Изготвяне на прединвестиционно проучване, разработване на идеен и работен проект за изграждане на депо за обезвреждане на битови отпадъци и за премахване на старото депо на общината и подготовка на комплексно разрешително”. Строителството на депото е със средства от държавния бюджет; Регионално депо Стара Загора - Регионална система за управление на отпадъците - Стара Загора  обслужва 12 общини - всички 11 от Старозагорска област - Раднево, Чирпан, Казанлък, Гълъбово, Опан, Гурково, Павел баня, Братя Даскалови, Николаево, Мъглиж, Стара Загора и община Твърдица (обл.Сливен), като проектът включва 4 клетки за депониране на неопасни отпадъци, инсталация за сепариране и закрито компостиране, както и 3 претоварни станции в градовете: Казанлък, Гурково и Гълъбово; Регионално депо Ямбол - за обслужване на общините Ямбол, Нова Загора, Тунджа, Сливен и Стралджа от области Сливен и Ямбол. За депото е издадено Комплексно разрешително в сила от края на месец май 2008 г. Финализирана е процедурата по преценяване необходимостта от извършване на Екологична оценка на плана. Има одобрен от Областен експертен съвет по Устройство на територията ПУП за регулация и строителство на регионалното депо. Предстои изготвяне на доклад по ОВОС за «Регионален център за управление на отпадъците, регион Ямбол, обслужващ общини Ямбол, Сливен, Нова Загора, «Тунджа» и Стралджа; Регионално депо Елхово-Болярово – завършени са строително-монтажни работи на обект: „Регионално депо за неопасни отпадъци  на общините Елхово и Болярово”. Община Елхово е получила Разрешение за ползване на обект: “Депо за неопасни отпадъци на общини Елхово и Болярово” и същото е въведено в експлоатация през месец ноември 2010 г. На обекта се обезвреждат отпадъци от общини Елхово и Болярово. Липсата на специализирани депа за инертни отпадъци е проблем, основно в черноморските общини. Засега само община Созопол е стартирала процедура по изграждане на специализирано депо за инертни отпадъци – отреден е терен, извършена е преценка необходимостта от ОВОС и се разработва работен проект за депото. На територията на РИОСВ - Стара Загора функционира едно депо за строителни отпадъци обслужващо населените места в община Казанлък. В останалите общини строителните отпадъци се депонират съвместно с битовите, а изкопните земни маси се използат за запръстяване на депата за неопасни отпадъци. Липсата на депа за строителни отпадъци  води до неконтролирано изхвърляне на строителни отпадъци от граждани и фирми и формиране на нерегламентирани сметища главно на входовете и изходите на населените места, както и замърсяване на зелените площи в самите населени места.

По данни на МОСВ е разработена по-усъвършенствана законодателна рамка за управление на битовите отпадъци на регионален принцип, което е едно от условията на ЕС за управление на битови отпадъци. Предвиждат се финансови инструменти за стимулиране изграждането на регионални системи за третиране на отпадъците в дългосрочен план.

6.11. Приоритетно да се изпълняват утвърдените планове за привеждане на съществуващите депа за отпадъци в съответствие с изискванията на Наредба № 8 от 24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлотация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци ( ДВ, бр.83/2004 г.).

В АДИ на РПР на ЮИР е предвидена Мярка 5 „Въвеждане на система за ефективно управление на отпадъците” към Специфична цел 4.1. „Подобряване на екологичния статус на района” от Приоритет 4 отчита препоръката от становището на МОСВ по екологичната оценка, като предвижда привеждане на съществуващите депа за отпадъци в съответствие с изискванията на Наредба № 8 от 24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлотация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Във връзка с несъответствие на транспонирането на Директива 99/31/ЕО, относно депониране на отпадъците е разработена и предстои приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 24.08.2004г.

6.12. Да се разработят и прилагат мерки за намаляване на замърсяванията с нефтопродукти в районите на Бургас и Ямбол. Ежегодно в резултат на криминални пробиви по трасетата на продуктопроводите, собственост на „Лукойл Нефтохим Бургас” се предизвикват локални почвени замърсявания с нефтопродукти. Тези замърсявания се наблюдават от РИОСВ до достигане степен на замърсеност с нефтопродукти в граници под МДК. Замърсяванията най-често имат авариен характер и са „временно замърсени почви” поради задължение на замърсителя своевременно да почисти и възстанови замърсените терени. През 2010 г. вследствие на криминални пробиви по продуктопровода за гориво за дизелови двигатели са допуснати две замърсявания на почва и земна повърхност в близост до кариера „Горно Езерово” и едно замърсяване по продуктопровода за бензин в близост до р. Чакърлийка, на около 150 м. източно от пътя с. Братово – кв. „Горно Езерово”. Замърсените площи в близост до кариера „Горно Езерово” са 124.28 кв, м., а в района на река  Чакърлийка замърсената площ е 3 кв. м. Веднага след разливите са предприети действия от страна на Лукойл Нефтохим за спиране на изтичането на дизеловото горива и бензина. Изработени са и представени в РИОСВ  Бургас план-програми с мерки за отстраняване на възникналото замърсяване на почвата и водите в замърсените от разливите участъци. През 2010 г. се проконтролира изпълнението на план-програмите за дейности за привеждане в съответствие с нормативните изисквания на замърсените с нефтопродукти терени в следствие на криминални пробиви на магистрален тръбопровод в близост до кариера „Горно Езерово” и м. „Брястите”, землище кв. „Меден Рудник” (разливът е от 2009 г.). В района на  кариера „Горно Езерово” е извършена физическа подмяна на замърсената почва от засегнатите участъци. Разстлана е незамърсена почва. В местността „Брястите”, землище кв. „Меден Рудник” дейностите по изпълнение на план-програмата са приключили. На засегнатия участък има разстлана свежа земна маса. При огледа не са констатирани просмуквания на нефтопродукти на повърхността. От резултата на контролното пробовземане, извършено от „Лукойл Нефтохим Бургас” АД се вижда, че с приложените мерки е достигнато ниво на замърсителя под максимално допустимата концентрация, т.е теренът е приведен в съответствие с изискванията на Наредба №3/01.08.2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите.

6.13. Инвестиционният процес, определен с регионалния план за развитие, да бъде съобразен с потенциалните защитени зони предвидени за включване в Националната екологична мрежа, както и с режимите на управление на съществуващите защитени територии в района съгласно Закона за защитените територии, заповедите за обявяване и плановете за управление.

РПР е изготвен съгласно ЗРР и не конкретизира реализация на инвестиционни проекти, поради което тази мярка от становището на  МОСВ не може да се приложи пряко чрез  РПР на ЮИР. Съгласно нормативната уредба инвестиционния процес се изпълнява в съответствие с предвижданията на подробния устройствен план и се съгласува при условията и по реда на ЗУТ и следва да се отнесе към  този закон. Към момента са издадени заповедите за по-голяма част от защитените зони по Натура 2000 и директивата за запазване на природните местообитания, с които се дефинират конкретните ограничения по отношение на антропогенната дейност и които ще се отчитат при изпълнението на плана. РИОСВ-Бургас през отчетния период е извършила превантивен контрол в съответствие с изискванията, регламентирани в Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ и специализираните /секторни/ закони.

През 2010 г. година отдел „Превантивна дейност” подготви, а Директорът на РИОСВ – Бургас постанови: 400 броя становища за инвестиционни предложения, непопадащи в обхвата на Приложение № 1 и Приложение № 2 от Закона за опазване на околната среда и непопадащи в защитени зони; 93 броя становища за инвестиционни предложения, непопадащи в обхвата на Приложение № 1 и Приложение № 2 от Закона за опазване на околната среда и попадащи в защитени зони. Съгласно изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие всички инвестиционни предложения, планове проекти и програми, които не са непосредствено свързани или необходими за управлението на защитените зони и които поотделно или във взаимодействие с други планове, програми, проекти или инвестиционни предложения могат да окажат отрицателно въздействие върху защитените зони, се подлагат на оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на съответната защитена зона. Реда и начина за провеждане на оценката за съвместимост е определен в Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и 144 инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, 73/2007 г.) За някои инвестиционни предложения за изграждането на фотоволтаични паркове е наложено извършването на ОВОС, тъй като засягат защитени зони от Екологичната мрежа “Натура 2000” за опазване птиците и за опазване местообитанията и се предполага, че ще окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на защита в защитените зони.

6.14. При устройственото планиране и проектиране да се вземат предвид границите на паметниците на културата и на техните охранителни зони, както и всички защитени по реда на специален закон територии и зони.

Мярката, свързана с устройството  на територията на района е свързана със ЗУТ а не със ЗРР, по който се разработва РПР. До момента тези изисквания се предявяват на експертните съвети в областите и общините от специалистите  от Нациналния институт за недвижимо културно наследство /НИНКН-София/.

6.15. Да се усъвършенстват режимите на защита на териториите със специфична териториална характеристика: Черноморско крайбрежие, влажни зони, паметници на културно-историческото наследство.

В действащия РПР на Югоизточен район (2007-2013 г.), в мярка 1 към приоритет 2: ”Трансрегионално сътрудничество” са включени дейности, свързани със сътрудничество между Черноморските държави за опазване и съхранение на околната среда и контролиране на замърсяването на крайбрежната зона на Черно море. В рамките на мярка 2 към приоритет 1: ”Трансгранично сътрудничество с Република Турция”  се реализират дейности по опазване на водите на трите големи реки преминаващи през България и Турция, както и на околната среда в индустриалните и градски райони поради наличие на отпадни води и други видове антропогенно  замърсяване. Насърчават се и дейности за популяризиране на общото културно-историческо наследство и природните забележителности на отделни територии в района.   В актуализирания документ за изпълнение на РПР – Югоизточен район  приоритетът за развитие на туризма се допълва и от дейности, насочени към подобряване на достъпа и съхраняване на природните и антропогенните туристически ресурси, създаване на инфраструктура до и около обектите на природното и културно наследство, определяне на територията на паметниците на културата, създаване на охранителни зони, определяне режим на ползване.

6.16. Да се разработи система за борба с ерозията , вкисляването и засоляването на почвите.

В ЮИР почвите са подложени на деградация вследствие  глобалната промяна на климата, повишаване на температурата и засушаване. Ерозията на почвата е един от най-интензивните и широко разпространени деградационни процеси. Дейностите по предотвратяване на почвената ерозия основно се финансират от Министерство на земеделието и храните. През 2010 г. продължи почвения мониторинг – II ниво–функционални подсистеми „Контрол и опазване на почвите от засоляване” и „Контрол и опазване на почвите от вкисляване”. Вкисляването на почвите е проблем за обработваемите земи. През 2010 г. почвено изпитване е проведено на пет постоянни опорни пункта в землищата на: гр. Приморско и с. Ново Панчарево (община Приморско), с. Подвис (община Сунгурларе), с. Кипилово (община Котел) и с. Вресово (община Руен). Мониторингът върху замърсяването на земеделските земи с тежки метали регистрира известни превишения на стойностите в ЮИР. Като за област Ямбол това са земи в община Елхово, в област Бургас – земите в общините Бургас, Средец и Карнобат, а в Област Стара Загора – Община Братя Даскалови. Умерен, до висок и висок действителен риск от площната ерозия съществуват в северните и югозападните сектори на Област Бургас. При умерен действителен риск явлението засяга предимно централните части на областите Сливен и Стара Загора.

6.17. Да се изготвят и прилагат мерки за защита от наводненията.

Съгласно Закона за водите, Басейнова дирекция на Черноморски регион и Източно Беломорския регион осъществяват постоянен контрол и предприемат мерки за защита от наводнения до момента,  като общините имат задължението да информират своевременно за настъпили преливания на язовири, разливания на реки, наводнения и др.,  затова не се налагат тези задължения да се дублират с конкретни мерки в РПР на ЮИР.

6.18. Да се разработи система за интегрирано управление на крайбрежните зони, водните ресурси и влажните зони.

Разработването на система за интегрирано управление на крайбрежните зони, водните ресурси и влажните зони не е предмет на РПР, тъй като различни закони (Закон за биологичното разнообразие, Закон за Черноморското крайбрежие, Закон за защитените територии, ЗУТ , Закон за водите и др) регламентират контрола и управлението им. Ролята на РПР е целите и приоритетите за интегрирано устойчиво регионално развитие да се съобразят и отчитат техните изисквания. На основание горното - мярка, която да препоръчва разработване на система за интегрирано управление в рамките на РПР не е необходима и затова не е залегнала в РПР.

6.19. Мерките за развитие на градската среда да включват планиране на зелени системи в условията на съподчиненост с ландшафтното устройство на територията.

В актуализирания документ за изпълнение на РПР – ЮИР е налице обобщена Мярка 2 „ Изграждане и модернизация на елементите на селищната среда” към Специфична цел 4.1 „Подобряване екологичния статус на района” на Приоритет 4 „Подобряване на жизнената среда”, която която е пряко свързана с Мярка 2 от действащия РПР, в рамките на която са включени дейности като изграждане и модернизация на зелени системи в населените места, създаване на зелени пояси, паркове, рекреационни зони и др. Препоръката в становището на МОСВ в мерките към РПР да се включи планиране на зелени системи в съподчиненост с ландшфтното устройство на територията е предмет на устройственото планиране по Закона за устройство на територията /ЗУТ/, а не към Закона за регионалното развитие /ЗРР/. Тези разработки за зелените системи на отделните населени места са в приоритетите на съответните общини. Към момента средствата, които заделят отделните общини в ЮИР за озеленяване са доста ограничени.

6.20. Проектите за развитие на туризма да се изготвят при спазване на нормите за рекреационно натоварване и съобразяване със статута на територията.

Туризмът продължава да заема водещо място в икономиката на Югоизточния район на основата на благоприятните природни фактори, изградената туристическа база и инфраструктура и традиционния опит в предоставянето на сезонни туристически услуги. Независимо от значителния потенциал на района за разширяване и разнообразяване на регионалния туристически продукт и предлаганите услуги, все още не се отбелязват тенденции на преодоляване на сезонността на морския рекреативен туризъм при недостатъчно високо качество на предоставяните услуги и малко на брой качествени туристически продукти, допълващи морския туризъм и осигуряващи целогодишна натовареност на туристическата база. Ускорените и мащабни застроявания по Черноморското крайбрежие с нова хотелска база, ваканционни селища и курортни зони довеждат до свръхнатовареност на комунално битовата инфраструктура, инженерните съоръжения, транспортната и екологичната инфраструктура и оттук до забавяне на темпа на развитие на съвременен вътрешен и международен туризъм с по-високи приходи и рентабилност за регионалната и местните икономики. Тази мярка не може да се прилага чрез РПР, тъй като РПР не включва изготвяне на инвестиционни проекти в сферата на туризма. Основната подкрепа е осигурена от оперативна програма „Регионално развитие” и Програмата за развитие на селските райони, спазването на нормите за рекреационно натоварване и съобразяване със статута на териториите е предмет на разглеждане и определяне при самото одобрение на проектите от съответните компетентни органи.

6.21. Развитието на туризма да бъде съобразено с Националната стратегия за екотуризъм.

Екотуризъм или как да превърнем туристическото изживяване в отговорно пътуване до територия със съхранена природа. Югоизточен район разполага с неизчерпаеми ресурси за развитие на екотуризма: Източното било на Стара планина,  Странджа планина, Източно Горно Тракийска низина, Черно море, Бургаски влажни зони, защитени територии и резервати. Не може да останат встрани от  екотуризма: Сините камъни, Бакаджиците, парк Аязмото, Странджа планина, люлката на нестинарството и странджанската зеленика, къдравия пеликан и малкият корморан, Аугуста Траяна, старинните Созопол и Несебър и традиционното гостоприемство на местните хора.   Развитието на тази алтернативна форма на туризъм допринася  за благосъстоянието на местната общност и култура. Националната стратегия за екотуризъм е разработена през 2002-2004г. Тя няма задължителен характер и е с изтекъл период на действие. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма посочва в Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България / 2009-2013 г. / това като недостатък. Накратко предизвикателствата свързани с развитието на тази форма туризъм са свързани с недостатъчна информираност на местната общественост, липса систематизирана  информация за ресурсите, недостатъчно обучени кадри, недостатъчно разработени продукти и услуги в сферата на екотуризма и други.

- Изпълнение на мерките за наблюдение и контрол при прилагане на Регионалния план  за развитие на югоизточен район (2007-2013), съгласно становище по ео № 6 -3/2005 год. на Министъра на околната среда и водите

Компоненти и фактори на околната среда

Въздух Опазването чистотата на атмосферния въздух е една от най-важните задачи и основно задължение на цялото общество. Като един от водещите компоненти на околната среда, управлението, опазването и контролът на атмосферния въздух следва да доведе до максимално постигане на конкретните цели: запазване качеството на въздуха в райони, в които то не е нарушено и подобряването му в останалите райони. По този начин ще бъде подсигурена защита на човешкото здраве, на живата природа, както и предотвратяване настъпването на опасности и щети за обществото. Опазването на атмосферния въздух се основава на принципите на устойчиво развитие и се извършва при условията и реда на Закона за чистотата на атмосферния въздух. Във връзка с прилагането на Наредба № 7 за оценка и управление качеството на атмосферния въздух за региона, контролиран от РИОСВ – Бургас са утвърдени и създадени следните райони за оценка и управление качеството на атмосферния въздух (РОУКАВ): Община Бургас и Община Камено. Двете Общини имат разработени и приети Общински програми за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества като райони за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух, в които е налице превишаване на установените норми. Системен имисионен контрол се води на територията на Община Бургас и гр. Камено. В тези райони атмосферния въздух е с най – високи нива на замърсители. Причина за това е непосредствената близост на основната площадка на “ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД, който е основен източник на по-голямата част от атмосферните замърсители на територията на общината от горивните процеси и производствената си дейност. Неговото въздействие е най-силно върху КАВ на най-близко разположените населени места като селата Братово, Ветрен, Равнец, гр. Българово, Бургаските квартали “Лозово” и “Долно Езерово”. Влиянието му върху централните части на Бургас е силно редуцирано поради по-голямата отдалеченост и свързаните с това процеси на разсейване. Концентрирането на промишлената дейност в и около град Бургас като бетонови възли, дървообработване и строителна дейност и изключително интензивния автомобилен и ЖП трафик са също причина за атмосферното замърсяване. Основните източници на замърсяване на атмосферния въздух могат да се обединят в четири групи: производствена дейност на “Лукойл Нефтохим Бургас” АД; промишлена дейност на територията на общината без “Лукойл Нефтохим Бургас”; АД автотранспорт; комунално-битов сектор (КБС). Качеството на атмосферния въздух в двата района се контролира както следва: за район Бургас - два пункта с ръчно пробонабиране в светлата част на деня по 5 дни седмично – пункт “РИОКОЗ”, пункт “Морска градина” анализират се замърсителите: серен диоксид, азотен диоксид, фенол, сероводород, амоняк и общ суспендиран прах. Две автоматични станции (АИС) за непрекъснат имисионен контрол, намиращи се в кв. ”Меден Рудник” и в кв. ”Долно Езерово”анализират замърсителите: серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, метанови и неметанови въглероди, сероводород, фини прахови частици, озон и метео параметри. Същите са оборудвани и с датчици за бензен (бензол). ДОАС (диференциална оптична автоматична система) ”OPSIS” измерва атмосферните замърсители: серен диоксид, азотни оксиди, озон, фенол, стирен (стирол), бензен, о-ксилен (ортоксилол), р-ксилен и толуен(толуол). Тя е разположена в непосредствена близост до най-натоварената входно-изходна пътна артерия на гр. Бургас – Първостепенна окръжна болница и сградата на РИОСВ – Бургас. Анализираният от нея район е под въздействието на интезивен автомобилен трафик, значителна комунално –битова дейност и пренос на емисии от технологичната дейност на “ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД и останалите промишлени предприятия в гр. Бургас, разположени в северната промишлена зона. За 2010 г. ДОАС ”OPSIS” в РИОСВ Бургас е работила непрекъснато. В гр. Камено работи автоматичен пункт – ДОАС”OPSIS” – Камено, измерващ същите атмосферни замърсители. Този пункт се поддържа от„Лукойл Нефтохим Бургас” АД и през годината не е работил в непрекъснат режим, поради много аварийни спирания.

РИОСВ - Стара Загора осъществява контрол и управление на дейностите, свързани с осигуряване чистотата на въздуха - непосредственият контрол върху състоянието и експлоатацията на обектите с източници на емисии в атмосферния въздух, работата на пречиствателните съоръжения и привеждането им в съответствие с изискванията на нормативната уредба с цел намаляване на вредните вещества (замърсители) емитирани в атмосферния въздух.

Издадените през календарната 2010г., 213 предписания бяха с основна цел отстраняване на проблеми, свързани с привеждане на дейностите в съответствие с действащото законодателство, подобряване работата на пречиствателните съоръжения и качеството на атмосферния въздух. Издадени са 20 предписания за докладване с регистрационни карти изгорените горива в общините и 4 предписания на големите горивни инсталации за докладване с инвентаризационни карти за изпуснатите емисии в атмосферата през 2009 година. В района се експлоатират и значителен брой по-малки точкови източници на емисии. С оглед предотвратяване или ограничаване на възможните преки и/или косвени въздействия от емисиите в околната среда, както и на свързаните с тях потенциални рискове за човешкото здраве специална Наредба № 1/2005 г. установява Норми за допустими емисии (НДЕ) на вредни вещества, изпускани в атмосферата от такива източници. Емисионният контрол се осъществява не по-малко от един път в рамките на две последователни календарни години. Операторите, осъществяващи дейности с източници на емисии изготвят и изпълняват Програми за техническа поддръжка на пречиствателните съоръжения за осигуряване спазването на нормите за допустими емисии (НДЕ). През 2010г. 53 фирми са представили собствени периодични измервания. На резултатите от измерванията са направени анализи, оценка на съответствието и са изготвени становища. За сравнение през 2009г. собствени периодични измервания са представили 21 фирми експлоатиращи инсталации в обхвата на Наредба № 1/2005г.

Интерферирането на емисиите на вредни вещества от производствени и вентилационни газови потоци изпускани в атмосферния въздух организирано при определени критични метеорологични условия (тихо време, инверсия и др.) могат да доведат до по–високи концентрации в приземния атмосферен слой и са основни фактори определящи състоянието на атмосферния въздух. В тази връзка, като основна стъпка е идентифицирането на източниците на емисии на вредни вещества и техния контрол. Разбира се, на първо място са Големите горивни инсталации. В района на област Стара Загора са разположени три от най-големите топлоелектрически централи (ТЕЦ) за страната. Реалното намаляване на емисиите на серен диоксид вече е започнало с изграждането и въвеждането в експлоатация на сероочистващите инсталации с над 94 % степен на очистване. За региона контролиран от РИОСВ–Стара Загора, проверките и емисионния контрол на най-значимите източници на емисии на вредни вещества показаха следното:”Брикел” ЕАД - за експлоатация на горивна инсталация с номинална топлинна мощност 1 020 МWt на „Брикел” ЕАД, гр. Гълъбово е издадено Комплексно разрешително № 40/2005 г., изменено № 40/2006 г. Експлоатираните енергийни котли са с пречиствателни съоръжения и електрофилтри. Няма изградени сероочистващи инсталации. Монтирана е и се експлоатира Система за извършване на собствени непрекъснати измервания (СНИ) и дружеството представя в РИОСВ ежемесечни доклади. Извършените проверки през 2010г. показаха неизпълнение на условията в част „Атмосферен въздух”, вследствие на което през годината на дружеството са наложени санкции - две наказателни постановления. Разработен е План за извеждане от експлоатация. В ТЕЦ “Марица изток 2” ЕАД – с. Ковачево, общ. Раднево е извършена проверка за контрол по изпълнение  на условията от КР №50/2005г. През февруари 2010 г. е приета с Държавна приемателна комисия сероочистваща инсталация за блокове 1 и 2–СОИ 1. През април Държавна приемателна комисия прие сероочистваща инсталация за блокове 3 и 4–СОИ 2. Двете инсталации работят със степен на ефективност над 94%.Сероочистващите инсталации на блокове 7 и 8 работят с над 92% десулфуризация на отпадъчните димни газове. Изградени са мокри комини за блокове 7 и 8. Съгласно ремонтната програма на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, съгласувана с „НЕК” ЕАД , блок 6 е спрян за реконструкция и модернизация в края на декември 2009 г. и приключи през 2010 г. От началото на месец август блок 6 работи със серочистващата инсталация на блок 8 до 31.12.2010 г. със средна степен на десулфуризация над 94%. От края на месец юли блок 8 е изведен от експлоатация за рехабилитация. От предоставения месечен доклад за месец юли 2010г. за СНИ на СОИ –Блок 7, по изпълнение на регламентираните условия в Комплексното разрешително №50//2005 г. е видно, че не е спазено условие за работа на блок 7 без СОИ, за което на дружеството е съставен акт и издадено наказателно постановление в размер на 30 000 лв.

"Енел Марица изток 3" АД. Дружеството има действащо Комплексно разрешително № 52/2005г. Извършена е проверка по изпълнение на регламентираните условия в комплексното разрешително. Експлоатират се блокове 1 и 2 със СОИ 1, а блокове 3 и 4 със СОИ 2, на които се извършват СНИ. СОИ 1 и СОИ 2 през годината постигат над 94% десулфуризация на отпадъчните димни газове. След извършени пускови изпитания през 2010 г. с ДПК е приета оросителната инсталация с помпена станция на сгуротвал „Искрица” - I  и II етап. В „Топлофикация - Сливен” ЕАД, гр.Сливен е разработен План за прекратяване на експлоатацията и редукция мощността на генериращите мощности на площадката на дружеството под 50 МW. През април 2010 г. започната реконструкция на ЕК №2 (ЕК2) за редуциране на топлинната мощност под 50 MW и изграждане на СОИ приключи успешно и след   извършени пуско-наладъчни дейностибеше пусната в експлоатация на 01.12.2010 г.

През 2010 г. от АИС „Зеления клин” в град Стара Загора са отчетени две превишения на ПС на средночасовата норма (СЧН) по показател азотен диоксид. За сравнение през 2009 г. от същата АИС бяха отчетени 175 превишения на ПС на СЧН по този показател. Директива (96/62/ЕС), респ. Наредба №7/03.05.1999г. постановява обхвата, в който се въвеждат граничните стойности за специфичните замърсители. В обхвата на Директивата, регламентираните райони за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух (РОУКАВ) в региона контролиран от РИОСВ са общините: Стара Загора, Сливен, Ямбол, Гълъбово, Раднево, Опан и Казанлък, които имат разработени и приети с Решения на общинските съвети Програми за оценка и управление на КАВ, намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества.

В изпълнение на Националната програма за намаляване на нивата на емисиите на летливите органични съединения (ЛОС), явяващи се и прекурсори на приземния озон, контролната дейност по съответните нормативни актове, регламентиращи тяхното ограничаване за 2010 г. показа следното:

В региона контролиран от РИОСВ-Стара Загора няма инсталации с консумация на разтворители над съответните долни ПСКР, ползващи вещества с рискови фрази по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Наредба № 7. През 2010 г. всички инсталации в обхвата на Наредба № 7 са в съответствие с емисионните ограничения за съответните категории дейности. За оценка на съответствието с изискванията на Наредбата за ограничаване емисиите на ЛОС при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти в годишния план за контролна дейност бяха заложени 48 обекта за проверки-производители, вносители, търговци на едро и дребно и оперaтори, използващи продукти за нанасяне на покрития. През 2010 г. е констатирано изпълнение на изискванията на Наредбата по отношение на спазване на нормите за максимално съдържание на летливи органични съединения.

РИОСВ е извършила инвентаризация и осъществява контрол на 259 бензиностанции и терминала, също източници на емисии на ЛОС в резултат на товарене, разтоварване и съхранение на бензини. При тези инсталации, спазването на съответните целеви норми за допустими емисии се гарантира чрез изпълнението на установените технически изисквания към тях. Определянето на емисиите от тях се свежда до определяне на съответствието им с установените технически изисквания за съответната инсталация. След привеждане на инсталациите за товарене и разтоварване на бензини в съответствие с техническите изисквания, посочени в Наредба № 16 се приема, че емисиите изпускани от тях са равни на нула.

През 2010 г., като силни страни се отчитат организираните действия, водещи до спиране на отрицателните въздействия върху околната среда, дейността, насочена към осигуряване провеждането на националната политика по опазване на околната среда на регионално равнище, свързана с контрола на качеството на атмосферния въздух и неговото подобряване, нов подход при текущия и последващ контрол свързан с издадените разрешителни, привеждането в съответствие на всички инсталации в обхвата на Наредба №7/2003г., обхващане и контрол на значителен брой обекти, използващи вещества, които нарушават озоновия слой и флуорирани парникови газове (спрямо предходни години), превантивен контрол на проекти към Общинските съвети по устройство на територията.

Един от акцентите на контролната дейност през 2010 г. беше осигуряване спазването на нормативните изисквания чрез извършване на собствени периодични и непрекъснати измервания на отделяните организирани емисии на замърсителите в атмосферния въздух. През годината като слаби страни се отчитат просрочването на сроковете за изграждане на сероочистващи инсталации, там където се изискват значителни инвестиции, за постигане на трайно намаляване на замърсяването и подобряване КАВ в региона.

Повърхностни и подземни води - Управлението на водите се осъществява на национално и басейново ниво. Районите на речните басейни се определят от естественото разположение на вододелите между водосборните области на една или няколко основни реки. Определените речни басейни не следват административно териториалното деление на страната. Територията, контролирана от РИОСВ – Бургас обхваща част от Черноморски район за управление на водите с център гр. Варна и Източнобеломорски район за управление на водите с център гр. Пловдив. Рамковата Директива за водите /РДВ/ въвежда нов подход в управлението на водите, като въвежда екологични норми и цели за качеството, обезпечаващи структурата и функционирането на водните екосистеми. Структурата на изготвения доклад е в съответствие с извършения от Басейновите дирекции преглед на басейновия район и изготвените Плановете за управление на речните басейн /ПУРБ/, съгласно изискванията на Рамкова директива за водите 2000/60/ЕС. Честотата на пробонабиране се определя в зависимост от натовареността на пункта и е 2, 4, 6 и 12 пъти годишно. Мониторингът на водите през разглеждания период е извършван на основание Заповед № РД – 867/29.11.2007 г. на Министъра на ОСВ, в съответствие с новите програми за контролен и оперативен мониторинг, разработени съгласно чл. 8 на РДВ. Системата за мониторинг на водите има за цел оценка на количествените и качествените характеристики на водите, включително и на отпадъчните води, своевременно установяване на негативните процеси, прогнозиране на тяхното развитие, предотвратяване и ограничаване на вредните последици и определяне на степента на ефективност на осъществяваните мероприятия за използване и опазване на водите. Към териториалния обхват на РИОСВ-Бургас от Черноморски район за басейново управление на водите се включва: 1. Реките, вливащи се в Черно море в това число: Речен басейн река Камчия; Речен басейн Севернобургаски реки; Речен басейн Мандренски реки; Речен басейн Южнобургаски реки; Водно тяло река Велека; Речен басейн река Резовска; 2. Крайбрежни морски води и териториално море; 3.Езера; 4. Подземни води, източно от подземния вододел на малмваланжския водоносен хоризонт.  В сравнение с 2009 г. през разглеждания период се регистрира слабо подобрение на състоянието на водите на река Камчия по фосфор в пункта за мониторинг. Анализът на данните за основните физико-химични показатели не показва отклонения от характерните стойности за водното тяло. Участъкът от реката се характеризира с много добър кислороден режим и ниско органично натоварване. Реката периодично се натоварва с фосфати, в резултат на въздействието на ерозионни процеси във водосбора на участъка. Отчита се слабо подобрение на състоянието на водите на река Хаджийска по фосфор през анализираната година. Не са установени отклонения от характерните стойности по наблюдаваните физикохимични показатели през разглеждания период. Констатира се слабо подобряване на състоянието по азотните показатели в сравнение с предходната 2009 г. Състоянието по фосфор остава непроменено – лошо.

Анализът на данните на физико-химичните показатели  на река Ахелой не показва отклонения от характерните стойности за водното тяло. В сравнение с предходната 2009 г. се констатира слабо подобряване на състоянието по показателя за органични замърсявания. През 2010г. при наблюдаване на Поморийското езеро не са установени отклонения от характерните стойности по  основните физикохимични показатели. Непроменено много лошо остава състоянието на р. Азмак при устие и през 2010 г. по фосфор и азот -нитритен. Анализът на данните на физико-химичните  показатели не показват отклонения от характерните стойности за водното тяло. През 2010 г. е констатирано превишение на ИЕО по показател неразтворени вещества. Регистрирано е влошаване на състоянието на водите на Атанасовското езеро по фосфор и фосфати през 2010 г. в сравнение с 2009 г. Едновременно с това обаче се подобрява състоянието по БПК5 и от лошо става умерено. Необходимо е допълнително проучване на качеството на водите на езерото, както и на процеса на водообмен с обходния отводнителен канал. Непроменено остава състоянието на река Айтоска по фосфор и азот –нитритен – много лошо. Слабо подобрение през анализирания период се регистрира по показателя за органично замърсяване – БПК5. Няма промяна в качеството на водите и в двете водни тела на р.Чакърлийска – състоянието остава много лошо по показател фосфор, а за водно тяло р.Чакърлийска – от с. Равнец до вливане в Бургаско езеро и по показател азот – нитритен. Констатира се слабо подобрение на водите на реката по показателя за органично замърсяване БПК5. Състоянието на водите на Бургаското езерото се наблюдава в 3 пункта за мониторинг: Бургаско езеро – западна част, Бургаско езеро – централна част, Бургаско езеро – източна част. Анализът на данните на физико-химичните показатели не показва отклонения от характерните стойности за водното тяло. Участъкът е с оценка на риска: в риск фосфор. Не са установени отклонения от характерните стойности по наблюдаваните физико-химични показатели през разглеждания период за река Русокастренска, Ропотамо, Факийска. Непроменено остава състоянието на водите  на река Средецка по показателя фосфати – много лошо. И през 2010 г. състоянието на водите на язовир Мандра по показателя фосфати и общ фосфор остава непроменено – много лошо. Водно тяло на  езеро Мандра е  представено с пунктове ез. “Мандра” – местност “Пода” и ез. “Мандра” – източна част. През 2010 г. няма превишение на ИЕО по показателите, определени в разрешителното за заустване. Констатирани са отклонения от допустимите норми основно по показател общ азот. Във връзка с това през 2010 г. има наложени текущи месечни санкции за превишение на ИЕО. Водно тяло р. Дяволска – яз.“Ясна Поляна”  е представено с пункт яз. “Ясна Поляна” при водната кула. И през 2010 г. състоянието по показателя фосфор остава непроменено– лошо. В сравненение с 2009 г. през 2010 г. се наблюдава влошаване на състоянието на река Велека по показателя за биогенно замърсяване – общ фосфор. Причините за влошаването на състоянието са неустановени – водното тяло ще бъде включено в програма за проучвателен мониторинг. В сравненение с 2009 г. през 2010 г. се наблюдава слабо влошаване на състоянието на река Резовска по показателя за биогенно замърсяване – общ фосфор. Причините за влошаването на състоянието са неустановени – водното тяло ще бъде включено в програма за проучвателен мониторинг.

Значимите видове натиск и въздействието в резултат от човешка дейност върху състоянието на крайбрежни морски води: ПСОВ към в.с. “Елените” – е частна собственост с механично и биологично пречистване, стопанисвана от фирма “Вики инвест 1” ЕООД гр. Пловдив. Приема отпадъчните води от гр. Св.Влас и ВС ”Елените”. Проектен капацитет Q ср.дн. – 52,8 л/сек. и Q макс. ч. – 73,9 л/с. Капацететът и е недостатъчен. Станцията не е в състояние да приеме допълнителните количества отпадъчни води от новоизградените жилищни и хотелски комплекси в района, особено през летния сезон, когато има завишено водопотребление. “Парадайз бийч” ЕАД – отпадъчните води се пречистват чрез локална ПСОВ и се заустват в сухо дере – II категория воден обект, вливащо се в Черно море. Обекта работи сезонно тъй като ЛПСОВ е към хотелски комплекс в района на Свети влас. Установени са незначителни отклонения от нормите по показатели: активна реакция и азот нитратен.ПСОВ “Равда – “Слънчев бряг” – отпадъчните води от гр. Равда, к. к.“Слънчев бряг” и гр. Несебър постъпват чрез смесена канализационна мрежа. Пречистените отпадъчни води се заустват в Черно море, северно от с. Ахелой в район на съществуващо и перспективно ползване на крайбрежните морски води. ГПСОВ Поморие – Проектен капацитет Qср.дн – 133 л/с с конвенционална схема за механично и биологично пречистване на отпадъчните води от гр. Поморие. Пречистените води се заустват в Черно море между гр. Поморие и кв. “Сарафово”. ПСОВ Царево – Пречистените отпадъчни води се заустват в р. Попска (поречие р. Черна) – II категория воден обект, на 2 км от устието й в Черно море. През летния сезон са констатирани преевишения на ИЕО по показателите общ азот, общ фосфор, ХПК и БПК5 .ПСОВ Лозенец, общ. Царево – в експлоатация от 1988г., построена за нуждите на Ваканционното селище на ЦС на БПС в с. Лозенец. Понастоящем към нея са включени отпадъчните води на с. Лозенец, приема и отпадъчните води от почивните бази и къмпинги в района, няма свободен капацитет за приемане на допълнителни количества отпадъчни води. През летния сезон е претоварена и не е в състояние да пречиства нормативно постъпващите количества отпадъчни води. “БДК Строй” ООД – ЛПСОВ на жилищна сграда срещу к-г “Градина” – Пречистените отпадъчни води се заустват в сухо дере втора категория водоприемник. Обектът работи сезонно. Констатирано е превишение по показател ХПК, БПК5, азотни и фосфорни показатели, спряна след приключване работа на ЛПСОВ, поради сезонния характер на дейността. ЛПСОВ на жилищна група “нос Хумата” – пречиствателната станция е с биологично стъпало на пречистване – тип SBR, единствена в региона с реализирано дълбоководно заустване на отпадъчните води на една морска миля в Черно море. “ДК – Домостроене” АД гр. Бургас /промишлено строителство/. Формират се два потока отпадъчни води: поток 1 – битово-фекални води и поток 2 – производствени води, които се заустват в Черно море. “Бургаски корабостроителници” АД гр. Бургас – Механично пречистените отпадъчни води се заустват в Черно море срещу гр. Бургас. Констатирани са незначително отклонение от нормите на показател желязо. "Пристанище Бургас" АД – терминал "Запад" – непречистени води се заустват в Черно море. Във връзка с дадени предписания за привеждане на обекта в съответствие с изискванията на Закона за водите се предвижда включването им към градска канализация. Експериментален пречиствателен модул с. Варвара –Пречистените води по проект ще се заустват в Аязменско дере – II категория воден обект. Модулът е завършен през 2005 г., но до този момент отпадъчните води се заустват непречистени.

Екологичното състояние на повърхностните водни тела се оценява в пет класа: много добро, добро, умерено, лошо и много лошо, които се изобразяват с показаните в таблицата цветове. За оценка на екологичното състояние се разглеждат следните групи елементи: биологични, хидроморфологични и физико-химични елементи. Водещи за определяне на състоянието са биологичните елементи. При оценка екологичното състояние на водните тела е използвана разработената през 2010 г. класификационна система, включваща биологични и физико-химични елементи за качество.

През 2010 г. пробонабирането е извършено от мониторинговите пунктове на подземните води в Черноморския басейнов район, които са извори, тръбни и шахтови кладенци. Местоположението им е по подземни водни тела. Анализът на качественото състояние е извършен по водоносни хоризонти, водни тела и пунктове, съгласно изискванията на: Наредба № 1 за проучването, ползването и опазването на подземните води; Наредба № 5 / 2007 г. за мониторинг на водите; Наредба № 9 за качеството на водите, предназначени за питейно-битови цели и Директива 2000/60/ЕС.

Основните мерки за подобряване, опазване и поддържане състоянието на подземните води, предвидени в Плана за управление на речните басейни са следните: Закриване и рекултивация на депа за отпадъци; Проектиране и изграждане на СОЗ; Превенция и контрол на интегрираното замърсяване от опасни и вредни вещества; Прилагане на добри земеделски и фермерски практики и др. Дейността на направление ''Води'' през 2010 г. бе насочена към подобряване на състоянието на повърхностните води на територията, контролирана от РИОСВ-Бургас чрез подобряване работата на изградените пречиствателни станции за отпадъчни води и пречиствателни съоръжения и спазване на определените условия и изисквания в разрешителните за заустване. В изпълнение на задълженията си по Закона за водите, РИОСВ –Бургас осъществява контрол на източниците на замърсяване на водите и водните обекти чрез проверки, наблюдения и пробовземания. На всеки шест месеца, съвместно със Регионална лаборатория – гр. Бургас, извършва пробовземане от обекти, формиращи отпадъчни води и заустващи във водни обекти, включени в утвърдени списъци от Министъра на околната среда и водите. През 2010 г. са проверени 102 броя обекти формиращи отпадъчни води, извършени 92 броя пробовземания. Анализът на взетите водни проби се извършва задължително по всички показатели, за които в разрешителното за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води са определени индивидуални емисионни ограничения. Наблюдава се тенденция за запазване на санкционираните обекти за замърсяване на водите – през активния туристически сезон недостатъчно пречистени отпадъчни води от ПСОВ Елените, ПСОВ Равда-Сл. бряг /нова и стара част/, ПСОВ Поморие,  ПСОВ Лозенец.  В резултат на извършвания многогодишен контрол на работата на пречиствателните съоръжения и пречиствателни станции за отпадъчни води може да се заключи, че основните превишавани показатели са: неразтворени вещества, БПК5, ХПК, общ азот /азотните показатели/ и общ фосфор. За последните два показателя пречиствателните станции нямат техническа възможност за отделянето им от отпадъчните води. В разрешителните за заустване, съгласно българското екологично законодателство са дадени срокове за достигане на нормите и привеждане на обектите в съответствие.

В РИОСВ Стара Загора за 2010г. основните приоритети на направлението са съобразени с целите на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за водите(ЗВ) и са свързани с осигуряване на интегрирано управление на водите в интерес на обществото и опазване здравето на населението чрез прилагане на мерки за подобряване състоянието на водните екосистеми, намаляване емисиите на приоритетни вещества и прекратяване изпусканията на опасни вещества. Опазването на повърхностните води от замърсяване е един от основните приоритети за извършвания оперативен контрол от направление „Опазване на водите” и по-конкретно в поречията на реките Тунджа и Марица. За периода екпертите осъществиха 119 проверки на обекти по издадени разрешителни, 28 проверки по условия на комплексни разрешителни и издадоха 58 предписания. В сравнение с изминалата година се наблюдава увеличение на проверките, което се дължи на нарастване на броя обекти с издадени комплексни разрешителни (през 2009г. те са 25) и разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води.  Във връзка с утвърдения от министъра на околната среда и водите списък за задължителен емисионен контрол през 2010 г. са извършени 53 проверки с емисионно пробонабиране на 30 обекти-емитери, заустващи във повърхностни водни обекти. Осъществени са проверки и на 22 обекта заложени в годишния план.

При констатирани превишения на индивидуалните емисионни ограничения по разрешителните за заустване или комплексни разрешителни са издадени 25 наказателни постановления за налагане на санкции от директора на РИОСВ .

Инвестиционният процес по изграждането на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Стара Загора, като част от комплекса проекти за пречиствателни станции по поречието на р. Марица продължи и през 2010 г. По програма ИСПА/ЕС във връзка с „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Сливен” – се извършва реконструкция и модернизация на „водната линия” на ГПСОВ гр. Сливен.

Като основен проблем за изминалия период може да се посочи забавяне на изграждането на пречиствателни станции и канализационни системи за населени места с над 10 000 еквивалент жители. Може да се отбележи, че е необходимо разширяване обхвата на обектите-емитери на отпадъчни води в повърхностни водоприемници с цел провеждане на емисионен контрол, съгласно издадените им разрешителни за заустване.

Обект на контрол са изградените пет градски пречиствателни станции за отпадъчни води (ГПСОВ). Три от тях са в Област Стара Загора -пречиствателна станция за отпадъчни води ГПСОВ - Павел баня, ГПСОВ Казанлък (в поречието на река Тунджа) и ГПСОВ Раднево ( в поречието на р. Марица). Без пречистване се заустват канализационните системи на гр. Стара Загора, гр. Гълъбово и гр. Чирпан, което води до увеличаване товарът на замърсяване на повърхностните водоприемници в конкретния случай в поречието на река Марица. Всички селищни пречиствателни станции за отпадъчни води и канализационните системи на населени места са с издадени разрешителни за заустване на отпадъчни води.  Наблюдават се многократни превишения на контролираните показатели на отпадъчните води зауствани непречистени чрез селищните канализационни системи.  В тази връзка изграждането на ГПСОВ-Стара Загора по програма ИСПА като част от комплекса проекти за пречиствателни станции по поречието на р. Марица ще допринесе за подобряване екологичното състояние на р. Бедечка (водоприемник на заустваните отпадъчни води от Стара Загора) както и качеството на водите на р. Съзлийка и р. Марица.

Земи и почви Почвите на Бургаска област са заети от чернозем-смолници и канелено-горски почви. Те са подходящи за отглеждането на зърнено-житни и технически култури в равнинната част на областта и тютюн в по-високите, южни части на Стара планина. През 2010 година мониторинг на почвите за съдържание на тежки метали и металоиди от мрежата на I ниво е проведена при пълно  обследване на всички пунктове (тридесет и четири), попадащи на територията на четиринадесет общини. Все още не са представени резултати от анализите за определяне на тежки метали. В определените тридесет и четири пункта за мониторинг на тежки метали се проведе и изпитване по отношение на остатъчни количества органохлорни пестициди, полихлорирани бифенили и полициклични ароматни въглеводороди в почвите. Резултатите от тях не са представени в РИОСВ – Бургас. На територията на РИОСВ – Бургас е решен проблема със залежалите пестициди, с което е ликвидирана потенциалната опасност от евентуално замърсяване и увреждане на околната среда и човешкото здраве. В Бургаски регион почвите са подложени на деградация вследствие глобалната промяна на климата, повишаване на температурата и засушаване. През 2010г. се извърши почвено изпитание в определените два опорни пункта за наблюдение и контрол на засоляването на почвите: пункт кв. Рудник, гр. Бургас и пункт с. Каменар (община Поморие). От извършеното почвено изпитване през 2010 г. се потвърди, че почвите и в двата пункта Рудник и Каменар се определят като силно засолени.  Вкисляването на почвите е проблем за обработваемите земи. През 2010 г. почвено изпитване е проведено на пет постоянни опорни пункта. Отчитайки резултатите от извършените наблюдения върху показателите характеризиращи вредната киселинност е установено рзлично ниво на киселинност.

Ежегодно в резултат на криминални пробиви по трасетата на продуктопроводите, собственост на „Лукойл Нефтохим Бургас” се предизвикват локални почвени замърсявания с нефтопродукти. Тези замърсявания се наблюдават от РИОСВ до достигане степен на замърсеност с нефтопродукти в граници под МДК. Замърсяванията най-често имат авариен характер и са „временно замърсени почви” поради задължение на замърсителя своевременно да почисти и възстанови замърсените терени.

През 2010г. РИОСВ Стара Загора  превантивният и текущ контрол по опазване, възстановяване и устойчиво ползване на почвите се извърши в няколко насоки: недопускане замърсяването на почвите и земите с производствени, строителни, битови и опасни отпадъци, инертни материали, скална маса и др.; недопускане замърсяването на прилежащите терени около минните и геологопроучвателните обекти с инертни материали, глина, скална маса, полезни изкопаеми, шлам и др.; контролиране извършването на техническа рекултивация на нарушени терени в рудниците и кариерите и други обекти съгласно изискванията на Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени. Основно внимание във връзка с опазването на почвите бе отделено на дейностите на територията на рудниците “Трояново – 1”, “Трояново – север” и “Трояново – 3” към “Мини Марица – изток” ЕАД гр. Раднево, които са свързани със събирането на хумуса пред фронта на трите рудника и насипищата, депонирането му на определени за целта площадки и извършването на рекултивации. Като резултат през изтеклата година могат да се отчетат 651 дка рекултивирани площи и това, че без загуби се събира и съхранява хумуса. Приоритетно дейността бе насочена към контрола на добива на подземни богатства. В резултат в контролираните територии търсенето, проучването, добива на подземни богатства, опазването на земните недра и почвите се извършват съгласно действащото в страната законодателство. Като силна страна, при изпълнението на тези дейности през 2010 г. може да се отчете повишаване геоложката изученост на страната, рационално ползване на подземните богатства и опазване на земните недра и почвите.

Биоразнообразие и защитени природни територии. Законът за защитените територии въвежда съвременна и съобразена с международните норми категоризация на защитените територии: резерват, национален парк, природна забележителност, поддържан резерват, природен парк и защитена местност. Шестте категории защитени територии се различават по състояние и степен на съхраненост на дивата природа в тях. Това определя целите на управление на съответната защитена територия.  В териториалния обхват на РИОСВ гр. Бургас има 127 защитени територии, от които 7 резервата, 5 поддържани резервата, 1 природен парк, 59 защитени местности и 55 природни забележителности.  През 2010 г. са извършени 75 проверки в защитени територии. Ежегодно се изготвя План за дейности в защитени територии-изключителна държавна собственост.

Биологичното разнообразие е неразделна част от националното богатство и опазването му е приоритет на всички компетентни институции. През последните години се наблюдава засилена гражданска активност по опазване на защитените видове животни, в резултат на разяснителната работа за популяризиране на забранителния режим на защитените видове на територията на цялата страна. Гражданите изпълняват законовото изискване да уведомяват екоинспекцията при намерени мъртви или бедстващи и в безпомощно състояние екземпляри.

В РИОСВ – Бургас се води регистър на екземпляри от видове, включени в приложенията на Конвенцията по международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES) (ДВ, бр. 6/1992 г.). Целта на тези регистрации е обявяване на законното придобиване от граждани и организации на редки и уязвими в международен мащаб видове растения и животни, които подлежат на регулирана търговия. През 2010 г. са издадени 48 регистрационни карти на екземпляри по чл. 90 от ЗБР (видове включени в приложенията на Конвенцията CITES).

В българското законодателство чрез ЗЛР се регламентира ползването на растения, които служат за лечебни и профилактични цели, за производство на лекарства, за хранителни, козметични и технически дейности. Контролът е свързан с проверки на билкозаготвителите, от една страна и на държавните институции, от друга – ДГС, ДЛС и Общини, които са пряко отговорни за ползването на естествените находища на лечебни растения. Ползването се съобразява с предварително изготвените раздели “Лечебни растения” към плановете и програмите на лесничействата и общините. През изминалата година са проверени десет общини и единадесет държавни горски/ловни стопанства във връзка със спазване изискванията при издаване на позволителни за ползване на лечебни растения и актуализиране и коригиране на разделите „Лечебни растения” към Общинските програми за опазване на околната среда, съответно Лесоустройствените проекти на лесничействата.

На територията на РИОСВ – Бургас има 47 броя съществуващи и 30 заличени вековни и забележителни дървета обявени по реда на ЗБР. За защита на горите през 2010 г. не е проведена борба срещу листогризещи вредители поради липса на каламитетни нападения. Изведени са санитарни сечи на площ от 7330 дка за подобряване здравословното състояние на насажденията, нападнати от вредители и гъбни заболявания. В горските разсадници е проведена наземна химична борба срещу плевели, гъбни заболявания и мишевидни гризачи.

През 2010г. експертите в направление „Биологично разнообразие и защитени територии” извършиха 91 проверки на територията на РИОСВ Стара Загора с цел опазване на биологичното разнообразие, защитените зони и защитените територии. Извършените проверки са около 75% от заложените в плана за контролната дейност за 2010 г. Съвместно с представители на РВМС Стара Загора са извършени 10 проверки в зоомагазини в град Стара Загора. Експерти в направлението осъществиха и 4 текущи проверки в зоомагазини в градовете Сливен и Ямбол. Засиленият контрол в тези обекти цели недопускане на незаконна търговия с видове по CITES. Общо през годината от РИОСВ-Стара Загора са издадени 115 регистрационни карти на екземпляри от видове, включени в Регламент ЕО №338/97. През 2009г. от РИОСВ-Стара Загора са издадени общо 69 регистрационни карти, а през 2008 г. са регистрирани 145 екземпляра. Като последващ контрол от дейността на билкозаготвителите се осъществиха 18 проверки в билкозаготвителни пунктове на територията ни. През периода са извършени и 6 проверки по изпълнение на условия в  Решения по Оценка за съвместимост и 9 проверки във връзка с постъпили уведомления за инвестиционни предложения, попадащи в защитени зони по Натура 2000. Приоритетно през годината са извършени и проверки в защитени зони по Натура 2000. Общо от експертите са осъществени 17 проверки в защитени зони. Не са констатирани нарушения по условията в решенията по ОС. Изготвена беше и документацията за 9 защитени зони по опазване на природните местообитания и местообитания на видовете, “Сакар”, “Войнишки бакаджик” “Стралджа”, Котленска планина”, “Гора Желю войвода”, “Гора Блатец”, “Гора Тополчане”, “Градинска гора”, “Гора Тополяне”.

Отпадъци. През 2010 г. са извършени 352 проверки за прилагане нормативната база по управление на отпадъците в региона. За констатирани нередности и предоставяне на информация са издадени общо 242 предписания. За този период са издадени 40 разрешителни по чл. 37 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), 29 регистрационни документи и 13 удостоверения за дейности с отпадъци. Извършени са и 23 проверки по постъпили жалби и сигнали за замърсяване с отпадъци. В сравнение с 2009 г. са издадени допълнително 3 разрешителни за дейности с излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), 1 за НУБА и 1 за отработени масла. На територията на региона съществуват 3 площадки за дейности с електрическо и електронно оборудване, 19 за излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), 16 за НУБА и 3 за отработени масла. През 2010 г. са извършени 33 проверки по закриване на нерегламентирани сметища, както следва: на територията на Община Мъглиж – 14 броя с обща площ от 119,7 дка, Община Елхово – 21 броя с обща площ от 35 дка, Община „Тунджа” – 6 броя с обща площ от 72 дка и Община Братя Даскалови  – 1 брой с площ от 10 дка. Почистването на площите в населените места е съобразено с мерките за разширяване на системите за организирано сметосъбиране и сметоизвозване като в сравнение с 2008 г. и 2009 г., през 2010 г. е отчетен съществен напредък по отношение на броя населени места в общините с въведена система за събиране и транспортиране на битовите отпадъци. В 18 общини от региона на инспекцията има въведено организирано сметосъбиране и сметоизвозване в градовете и повечето села на общините, като на 100 % са обхванати: Стара Загора, Ямбол, Твърдица, Павел баня, Мъглиж, Нова Загора, Чирпан, Гурково, Николаево, Казанлък, Сливен, Гълъбово, Стралджа, Елхово, Тополовград, Раднево, Братя Даскалови и Болярово (през 2008 г. 100 % организирано сметосъбиране има в 11 общини от области Стара Загора, Сливен и Ямбол, през 2009 г. - 100 % организирано сметосъбиране има в 16 общини от региона на инспекцията). През 2010г. е прекратена експлоатацията на Депата за неопасни отпадъци на общини Елхово, Болярово и Братя Даскалови. От месец ноември 2010г. смесените битови отпадъци от общини Елхово и Болярово се депонират на Регионално депо за неопасни отпадъци в землището на с. Добрич, община Елхово. Смесените битови отпадъци от община Братя Даскалови се транспортират за обезвреждане на общинско депо за неопасни отпадъци Чирпан. Във връзка с проектната готовност на общините за закриване и рекултивация на общински депа за неопасни отпадъци, през 2010 г., са извършени 32 контролни проверки на общински депа за неопасни (битови и строителни) отпадъци (при 20 – през 2008 г.). Изпълнени са предписанията за почистване на замърсяванията извън района в предписаните срокове. Продължава контролът по изпълнение на дейностите за привеждане на общинските депа в съответвствие с нормативните изисквания.

Производствени отпадъци от черни и цветни метали, пластмаси, хартия и стъкло се предават на фирми с издадени лицензии от Министерството на икономиката и енергетиката и МОСВ. При извършените проверки на място, на обектите с разрешение за временно съхраняване на производствените отпадъци генерирани от дейността на фирмите не са констатирани нарушения.

Анализът от извършените контролни проверки през годината показва:

- повече дружества са обхванати от разрешителния режим за дейности с отпадъци по ЗУО - за съхранение на отработени масла, за съхранение на оборудване с ПХБ, за разкомплектуване на ИУМПС-та, за съхранение на ИУЕЕО и за предварително третиране на разделно събрани отпадъци от опаковки;

- Разширена е системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки в общините;

- Увеличен е броят на отпадъците, които се предават за рециклиране и оползотворяване - метални отпадъци, отработени масла, хартиени, пластмасови и стъклени опаковки;

- Увеличен е броят на опасните болнични отпадъци, които се предават на лицензирани юридически лица за обезвреждане;

- Подобрена е отчетността на дейностите с отпадъци - водят се отчетни книги, транспортни карти за опасните отпадъци, изготвят се отчети до РИОСВ и ИАОС.

Дейността на направлението е свързана с прилагането и налагането на екологичното законодателство по  предотвратяването на замърсяване на околната среда с опасни химични вещества и препарати и екологосъобразното  им съхранение.

Работата на РИОСВ – Бургас извършвана през годината е в съответствие с целите и приоритетите в Националната програма за управление на дейностите по отпадъците. В резултат е постигнато следното: увеличен е броя на физическите и юридически лица обхванати от разрешителния и регистрационния режим за дейности с отпадъци по Закон за управление на отпадъците/ЗУО/, ДВ, бр. 86/2003 год. – за третиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, ИУМПС, ИУЕЕО, батерии и акумулатори, болнични отпадъци, стари автомобилни гуми, отпадъци от опаковки, полимерни отпадъци, отпадъци от корабоплавателна дейност, биоразградими отпадъции др. и транспортиране на различни по вид отпадъци; увеличено е количеството на отпадъците, предавани за рециклиране и оползотворяване – метални отпадъци, отработени масла, хартиени, пластмасови и стъклени опаковки, излезли от употреба гуми, отработени масла, НУБА, ИУЕЕО; увеличено е количеството на опасните болнични отпадъци, които се предават на лица за обезвреждане.

През 2010 год. при осъществяване на контрол по управление на отпадъците са извършени 543 бр.  проверки на 428 обекта.

Шум и вибрации. През 2010 г. са извършени 15 бр. проверки (една от които е по жалба) от експертите на РИОСВ - Стара Загора, съвместно с РЛ-Стара Загора по утвърдена от МОСВ методика за определяне на обща звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлени източници. Проверените обекти за 2010 г. са наполовина спрямо 2009г. Във връзка със системата за мониторинг на шума в околната среда през месеците септември-октомври 2010 г. на територията на гр. Бургас са извършени акустични измервания от Регионална здравна инспекция (РЗИ) в съответствие с Наредба № 2 на Министерство на здравеопазването (МЗ) за дейността на Национална система за мониторинг на шума в околната среда и изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (ДВ. бр. 37/2006 г.), съгласно Методика на МЗ за определяне на броя, разположението и разпределението на пунктовете за мониторинг на шума. При направен анализ за шумовото натоварване в гр. Бургас се констатира следното: основни източници на шум продължават да бъдат значително увеличения брой на МПС, трафикът на тежкотоварни автомобили, недостатъчната инфраструктура за транзитно – преминаващи транспортни средства извън града, неподдържаните пътни настилки, недостатъчното екраниране на транспортния шум, продължаващите строителни и ремонтни дейности в града и не на последно място шумът от увеселителни заведения, особено през летния туристически сезон. Предприемането на мерки за решаване на проблема с шумовата агресия е силно наложително, тъй като във почти всички от общо 37 пункта, контролирани от РЗИ – Бургас са регистрирани еквивалентни нива шум, които значително превишават граничните стойности. За Община Бургас шумът в околната среда, причинен от транспортните, индустриалните, ремонтните и развлекателните дейности е един от сериозните екологични проблеми, като с особена острота това се отнася за гр. Бургас. Община Бургас през 2010 г. изпреварващо проведе процедура за обществена поръчка и възложи разработване на Стратегическа карта за шум /СШИ/ на агломерация Бургас. Целта на разработване на СШИ е определяне на степента на шумовото натоварване в околната среда чрез измерване, оценка и картотекиране на шумовите нива. Тази стратегическа шумова карта ще позволи акустичното планиране чрез разработването на плановете за действие въз основа на резултатите от картотекирането с оглед предотвратяване и намаляване на шума в околната среда, най-вече в случаи, при които превишаването на стойностите на даден показател за шум може да предизвика вредно въздействие върху здравето на хората, или за запазване стойностите на показателите за шума в околната среда в районите, в който стойностите не са надвишени.  В Община Бургас на 23.03.2010 г. стартира  процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване на Стратегическа карта за шум в околната среда на Агломерация Бургас". Летище Бургас е най-големият обект в сферата на транспорта, разположен на територията на Община Бургас, чиято експлоатация за съжаление създава сериозни проблеми с наднорменото шумово замърсяване от излитащи и кацащи самолети.

В съответствие с регионалната политика е разработена  система от количествени показатели, които  имат за цел да оцени напредъка по интеграцията на глобалните проблеми на околната среда, осъществена чрез прилагане на регионална политика и стратегическо планиране на регионалното и/или местно развитие.

В АДИ на РПР от 2010 г. са отбелязани следните 7  ключовите стратегически индикатори за мониторинг и оценка на напредъка по интеграцията на глобалните проблеми на околната среда при осъществяване на регионалната политика и стратегическото планиране на регионалното развитие в ЮИР: Относителен дял на антропогенно натоварените територии (инфраструктура, селища, промишлени обекти); Съотношение между горските, земеделските и урбанизираните територии; Емисии на парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент на жител от населението); Разходи за ДМА с екологично предназначение; Разходи за ДМА с екологично предназначение на човек от населението; Дял от територията с висок риск от ерозия и Степен на постигане на националните цели за използване на възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност.

Районът съставлява 17,8 % от  територията на страната. Относителният дял на антропогенно натоварените територии от общата територия за ЮИР е 7,23 % при средна стойност на индикатора за страната е 5,03 %. Индикаторът показва относителния дял/процента на антропогенно натоварените територии от общата площ на дадена териториална единица (община, регион, държава).

Земеделските територии са 66 %, а горските 34%. Сумата на антропогенните обекти (кв. км) в ЮИР е 969,171 с относителен дял на общата територия 7.23%; сумата земеделски земи (кв. км) е 10 301, 557 с  относителен дял 76.88%; сума гори и др. (кв. км) е 8 283,641 с относителен дял 61.82%. Съотношението между горски, земеделски и урбанизирани територии в Югоизточен район е 19.18 %.

Данните за емисиите на парникови газове,  приравнени към  СО2 еквивалент на човек от населението сочат за района 21.195т, за страната е 6.962т. Цифрите сочат, че по този показател района надвишава три пъти средната стойност за страната и 10 пъти в сравнение с ЮЦР(1.705). В ЮИР най-висока е стойността на показателя в област Стара Загора 61.556, като концентрацията е в Община Гълъбово с 511.314 и Община Раднево 520.128. Най-ниска е стойността е в област Ямбол -0.551. По данни на Изпълнителната агенция по околна среда емисиите на парниковите газове на национално ниво за 2009г. са 59 493т., по същия показател на човек от населението стойността е 7 865.6т.

Към 31.12.2009г. разходите за опазване на околната среда за България възлизат на 1 280 563 хил. лв., а за ЮИР 321 296 хил.лв., което показва че района се нарежда на второ място след ЮЗР (399731 хил.лв.). За същия период наличността на дълготрайните материални активи с екологично предназначение общо за страната се равнява на 3 144 944хил.лв., от които за ЮИР се падат 329 273хил.лв., от тях за област Бургас 265 424хил.лв.

Разходите за ДМА с екологично предназначение показват размера на извършените разходи за придобиване и поддръжка на ДМА с екологично предназначение за дадена териториална единица (регион, държава) и размера на средствата, изразходвани за намаляване на последствията от антропогенния натиск върху околната среда. За ЮИР тези разходи възлизат на 139 957 хил.лв., а на човек от населението на 181,68 лв./човек.

Ерозията на почвата е един от най-интензивниите и широко разпространени деградационни процеси.  Дейностите по предотвратяване на почвената ерозия основно се финансират от Министерство на земеделието и храните. По данни на 4-тия Доклад на Европейската агенция по околна среда ерозията на почвите от води и вятър е резултат от неустойчивото управление на земите. Водоплощната ерозия засяга над 60% от земеделските земи, в различна степен на проявление, като оценката на средногодишната ерозия възлиза на около 55млн.t. С висок риск от проява на водоплощна ерозия на почвата са 1.7% от територията на страната, а с умерен 9.2%. Най-широко разпространение на процеса в ЮИР е установено за община Сливен, където са засегнати до 40% от общата територия. По данни на Изпълнителната агенция по околна среда, съгласно използван математичен модел за оценка на риска от ветрова ерозия в България през 2009г. засегнатите площи от ерозия се равняват на 3 798 429ha. , което е 34% от обработваемите земи в страната. Най-засегнати от проявата на ветрова ерозия в страната са земеделските територии/нивите/, като за ЮИР най-голям е делът на област Ямбол (57%), следван от областите Бургас и Сливен с по (30, 7%).

Наличните към момента данни за степен на постигане на националните цели за използване на възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност позволяват извършването на изчисления и анализи на национално ниво, докато за по-ниските териториални равнища (общини и региони за планиране) подобни изчисления към момента са невъзможни поради липсата на изходни данни. Индикаторът отразява спестената енергия чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност и произведената енергия от ВЕИ в дадена АТЕ (община, регион, държава), сравнени с поставените национални цели.

Югоизточният район заема трето място в производството на електроенергия от ВЕИ централи след Югозападния район (с ½ от националното производство) и Северозападния райони. През 2009 г. произведената и продадена енергия от ВЕИ в MWh за ЮИР е 146044,80, което е 14,76 % от общото за страната. Като цяло страната и районите в нея са все още твърде далеч от постигането на общоевропейската цел за около 20 % от производството на енергия от ВЕИ към 2020 г.