Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район (2014-2020 г.) за 2014 г.

юни 2015 г.

Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство“Отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Южен централен район – Пловдив“

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Съдържание

Списък на използваните съкращения……………………………………………………2

Списък на използваните таблици и фигури……………………………………………..4

Въведение………………………………………………………………………………….….6

1. Общи условия за изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район……………………………………………………………………………..9

2. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите на Регионалния план за развитие на Южен централен район въз основа на индикаторите за наблюдение……………………………………………………………………………….…33

3. Действия предприети от Регионалния съвет за развитие на Южен централен район с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на регионалния план за развитие………………………………………………………….137

3.1. Мерки за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни………………………………………………….142

3.2. Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на регионалния план за развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми………………………………………………...143

3.3. Мерките за осигуряване на информация и публичност на действията на по изпълнение на регионалния план за развитие…………………………....144

3.4. Мерките за постигане на необходимото съответствие на регионалния план за развитие със секторните политики, планове и програми…...…….146

3.5. Мерките за прилагане на принципа на партньорство.………………....147

3.6. Резултатите от извършените тематични оценки или оценки за специфични случаи към края на съответната година……………………….147

4. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.......................................................................................................................148

Списък на използваните съкращения

| АДИ | Актуализиран документ за изпълнение |
| --- | --- |
| АМ | Автомагистрала |
| АПИ | Агенция „Пътна инфраструктура“ |
| БВП | Брутен вътрешен продукт |
| БДС | Брутна добавена стойност |
| ВЕИ | Възобновяеми енергийни източници |
| ГКПП | Граничен контролно-пропускателен пункт |
| ГПСОВ | Градска пречиствателна станция за отпадни води |
| ЕС | Европейски съюз |
| ЕСФ | Европейски социален фонд |
| ЕФРР | Европейски фонд за регионално развитие |
| ЗООС | Закон за опазване на околната среда |
| ЗРР | Закон за регионалното развитие |
| ЗЧАВ | Закона за чистотата на атмосферния въздух |
| ИАОС | Изпълнителна агенция по околна среда |
| ИКТ | Информационни и комуникационни технологии |
| ИПГВА | Интегриран план за градско възстановяване и развитие |
| ИСПА | Финансов инструмент за структурна политика за предприсъединяване на страните от Централна и Източна Европа, кандидатстващи за членство в ЕС |
| ИСУН | Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз |
| КАВ | Качество на атмосферния въздух |
| КФ | Кохезионен фонд |
| МБТ | Механично-биологично третиране |
| МОСВ | Министерство на околната среда и водите |
| МРР | Министерство на регионалното развитие |
| МС | Министерски съвет |
| МСП | Малки и средни предприятия |
| НИРД | Научноизследователска и развойна дейност |
| НКЖИ | Национална компания „Железопътна инфраструктура” |
| НПДЕВИ | Национален план за действие за енергията от ВИ |
| НПУДО | Национална програма за управление на дейностите по отпадъците |
| НСИ | Национален статистически институт |
| НСРР | Национална стратегия за регионално развитие |
| ОВОС | Оценка на въздействието върху околната среда |
| ОП | Оперативна програма |
| ОПАК | Оперативна програма „Административен капацитет“ |
| ОПОС | Оперативна програма “Околна среда” |
| ОПРКБИ | Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ |
| ОПРР | Оперативна програма „Регионално развитие” |
| ОПРЧР | Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” |
| ОПР | Общински план за развитие |
| ОПТ | Оперативна програма “Транспорт” |
| ОСР | Областна стратегия за развитие |
| ПДК | Пределно допустима концентрация |
| ППЗРР | Правилник за прилагане на закона за регионалното развитие |
| ПРСР | Програма за развитие на селските райони |
| ПСОВ | Пречиствателна станция за отпадни води |
| ПУДООС | Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда |
| ПЧИ | Преки чуждестранни инвестиции |
| РИОСВ | Регионална инспекция по околната среда и водите |
| РКК | Регионален координационен комитет |
| РОУКАВ | Райони за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух |
| РПМ | Републиканска пътна мрежа |
| РПР | Регионален план за развитие |
| РСР | Регионален съвет за развитие |
| СГН | Средно годишна норма |
| СЗР | Северозападен район |
| СИР | Североизточен район |
| СЦР | Северен централен район |
| СМР | Строително монтажни работи |
| ТEN-T | Трансевропейска транспортна мрежа |
| ТБО | Твърди битови отпадъци |
| УМБАЛ | Университетска многопрофилна болница за активно лечение |
| УО | Управляващ орган |
| УУЗ | Устойчиво управление на земите |
| ФАР | Финансови инструменти на ЕС за сътрудничество със страните от Централна и Източна Европа при подпомагане на прехода им към пазарна икономика и демокрация |
| ЮЗР | Югозападен район |
| ЮИР | Югоизточен район |
| ЮЦР | Южен централен район |

Списък на използваните таблици и фигури

Таблици

Таблица 1. Естествен прираст на 1000 души от населението за 2014 г.

Таблица 2. Население, коефициент на раждаемост, коефициент на смъртност и коефициент на естествен прираст по райони и области към 31.12.2014 г.

Таблица 3.  Брутен вътрешен продукт, 2011 - 2012 г.

Таблица 4. БВП, БВП/човек, дял

Таблица 5. БВП на човек от населението по покупателна способност спрямо  средното за ЕС-28 за 2007-2011 г.(в %)

Таблица 6. БДС на районите на България - общо и по икономически сектори за 2012 г.

Таблица 7. Безработни лица и коефициент на безработица на населението на 15 и повече навършени години през 2013-2014 г.

Таблица 8. Коефициент на икономическа активност на населението на 15 и повече навършени години по статистически райони и области за 2013 и 2014 г.

Таблица 9. Заети лица и коефициент на заетост на населението на 15 и повече  навършени години по райони за периода 2013-2014 г.

Таблица 10. Заети лица и коефициент на заетост на населението на 20-64 навършени години по райони за периода 2013-2014г.

Таблица 11. Коефициент на заетост на населението на възраст 55-64 г.

Таблица 12. Приходи от дейността на МСП за периода 2012-2013 г. (в млн. лв.)

Таблица 13. Отн. дял на заетите лица в МСП спрямо общия брой на заетите лица на възраст 15 и повече години в района - %  за периода 2012-2013 г.

Таблица 14. Чуждестранни преки инвестиции в Южен централен район за периода 2012-2013 г.

Таблица 15.  Приходи от нощувки в Южен централен  район през 2013 г. и 2014 г.

Таблица 16. Разходи за опазване и възстановяване на околната среда за 2012 г. и 2013 г.

Таблица 17. Реализирани проекти по Оперативните програми за периода от 2007 г. до м. май 2015 г. по данни на ИСУН (по райони от ниво 2)

Таблица 18. Реализирани проекти по Оперативните програми за периода от 2007 г. до м. май 2015 г. по данни на ИСУН (по области в ЮЦР)

Таблица 19. Служители, преминали обучения и курсове

Таблица 20. Климатична сигурност на районите от ниво 2

Фигури

Фигура 1. Коефициент на раждаемост, коефициент на смъртност и коефициент на естествен прираст по райони към 31.12.2014 г.

Фигура.2 Относителен дял на БВП (%) на областите в съвкупния на района

Фигура 3. Относителен дял на регионалния БВП

Фигура 4.  Регионален БВП на глава от населението по покупателна способност спрямо  средното за ЕС-28 за 2009-2011 г.(в %)

Фигура 5. БДС на областите по икономически сектори и дял в БДС на района

Фигура.6  Коефициент на безработица на населението на 15 и повече навършени години през 2014 г.

Фигура.7  Коефициент на заетост на населението на 15 и повече навършени години по райони за 2014 г.

Фигура 8. Общ доход на лице от домакинство в лв. по райони за 2013 и 2014 г.

Фигура 9. Общ доход на лице от домакинство в лв. по области за 2013 и 2014 г.

Фигура 10. ЧПИ в нефинансовите предприятия по райони

Фигура 11. ЧПИ в нефинансовите предприятия по области

Фигура 12. Нарастване на ЧПИ в нефинансовите предприятия за 2013 г. спрямо 2012 г.

Фигура 13. Приходи от нощувки за 2014 г. по райони

Фигура 14. Приходи от нощувки за 2014 г. по области

Фигура 15. Брой СПСОВ и % от населението, обслужвано от СПСОВ за 2013 г. по райони

Фигура 16. Население обслужвано от СПСОВ за 2013 г., в % по области в ЮЦР

Фигура 17. Дял на преждевременно напусналите образователната система (на възраст 18-24 г.)

Фигура 18. Дял на 30-34 годишните със завършено висше образование

Фигура 19. Изплатени средства по реализираните проекти по райони в лв.

Фигура 20. Изплатени средства по реализираните проекти по райони

Фигура 21. Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет през 2013 г. и 2014 г. по статистически райони

Фигура 22. Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет по области в ЮЦР

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие (РПР) на Южен централен район (ЮЦР) (2014-2020 г.) се разработва на основание чл. 86, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР) чрез информация и данни, свързани с прилагането на системата от индикатори за наблюдение.

Докладът се изготвя от териториалното звено на Министерство на регионалното развитие и благоустройството - отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Южен централен район” към Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство“.

Според разпоредбите на чл. 87 от ППЗРР, годишният доклад за наблюдение на изпълнението на РПР съдържа информация за:

 Общите условия за изпълнение на РПР и в частност промените в социално-икономическите условия и политиките за развитие на национално, регионално и местно ниво.

 Постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на РПР въз основа на индикаторите за наблюдение.

 Действията, предприети от РСР с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на РПР.

 Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.

Основната цел на настоящият доклад е да представи резултатите от изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район (2014-2020 г.) през 2014 г. и да подобри координацията на интервенциите за регионално и местно развитие, подпомагани с национални средства и със средства от Европейския съюз. Предмет на разработения Доклад е анализ на степента на изпълнение на целите и приоритетите на РПР на ЮЦР, съгласно определени физически, социални, икономически и финансови индикатори.

Съгласно чл. 84, ал.1 от ППЗРР, органът за наблюдение на Регионалния план за развитие е Регионалният съвет за развитие на Южен централен район. В процеса на наблюдение Регионалният съвет за развитие осигурява участието на органите на централната и местната власт, на физически и юридически лица, като се спазва принципа за партньорство, публичност и прозрачност. Срокът за разработване и внасяне на годишния доклад за обсъждане и одобряване от Регионалния съвет за развитие е до 30 юни на 2015 г.

Регионалният план за развитие на Южен централен район за периода 2014-2020 г. е приет с Решение на МС № 462 / 01.08.2013 г.

Наблюдението на Регионалния план за развитие се извършва с цел постигане на ефективност и ефикасност на изпълнението му, както и за подобряване на стратегическото планиране, програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на регионалното развитие. Изготвеният доклад е първият Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Плана. Предмет на наблюдението е изпълнението на отделните стратегически цели и приоритети на регионалния план за развитие чрез прилагане на ключови и специфични индикатори, на организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите за управление и на мерките за осигуряване на информация и публичност за резултатите от изпълнението на РПР на ЮЦР за 2014 г. При изготвянето на настоящия доклад е обработена и анализирана актуална статистическа и емпирична информация от Националния статистически институт /НСИ/, ЕВРОСТАТ, информация от годишните доклади за наблюдение на изпълнението на общинските планове за развитие на общините на територията на ЮЦР и справки за значими проекти, финансирани от източници извън оперативните програми в общините през 2014 г., предоставени от областните и общинските администрации в района. Използвана е и информация от официалните електронни страници на министерствата, оперативните програми, от единния информационен портал за Структурните фондове на ЕС в България www.eufunds.bg, данни от Института по публична администрация и др. Проследен е приносът на отделните оперативни програми (ОП) за изпълнение на всеки от приоритетите на РПР на ЮЦР, като е направена оценка и са използвани данни от Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз /ИСУН/ и справки от Управляващите органи на оперативните програми – членове на Регионалния координационен комитет към РСР на ЮЦР. В годишния доклад за наблюдение на изпълнението  на Регионалния план за развитие на ЮЦР за 2014 г., поради липсата на актуална статистическа информация за определени показатели, са използвани данни за периода 2012-2013 г.

Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на Регионалния план за развитие осигурява информация за изготвяне на междинната и последващата оценка на Плана, а резултатите от наблюдението се отчитат при изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие.

Съгласно чл. 34, ал.1 и чл.36, ал.1 от Закона за регионалното развитие е разработена последваща оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие  на Южен централен район 2007-2013 г., която включва:

оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите,

оценка на общото въздействие,

оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси

изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно развитие.

На база на последващата оценка е изготвен доклад относно резултатите от последващата оценка на изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район 2007-2013 г.

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН (2014-2020 Г.)

- Кратка характеристика на Южен централен район

Южен централен район е част от района от ниво 1 „Югозападна и Южна централна България”. Обхваща западната половина на Горнотракийската низина, южната част на Централна Стара планина, част от Средна гора, подбалканските полета и голяма част от Родопите. Включва териториите на областите Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали и Хасково, с общо 58 общини. Площта на района е 22 365.1 км² или 20.1% от територията на страната.

Област Пловдив включва 18 общини: Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, Марица, Перущица, Пловдив, Първомай, Раковски, Родопи, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение и Хисаря.

Област Пазарджик включва 12 общини: Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Пазарджик, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча и Сърница.

Област Кърджали включва 7 общини: Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Кърджали, Момчилград и Черноочене.

Област Смолян включва 10 общини: Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Смолян и Чепеларе.

Област Хасково обхваща 11 общини: Димитровград, Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Тополовград, Харманли и Хасково.

Териториалната структура е следната: земеделските територии са 40,29%, горските – 54,98%, а урбанизираните територии заемат само 3.64%. Южен централен район е сред най-богатите на биоразнообразие райони в страната. В него попада голяма част от Национален парк „Централен Балкан“, част от Национален парк Рила и целият масив на Родопите. Тук попадат и най-много от защитените зони по Натура 2000.

Социално-икономически условия и тенденции

Въпреки повишаването на някои от икономическите показатели в Южен централен район, доходите на населението изостават от средното равнище в страната. Това дава отражение в задълбочаването на демографските проблеми, свързани с процесите на раждаемост, смъртност, миграция на населението и не на последно място – със задълбочаването на диспропорцията в териториалното разпределение на населението.

Броят на населението на района към 31 декември 2014 г. по данни на НСИ е 1 445 836 души, отговарящо на 20.07 % от населението на страната – 7 202 198 души, с което районът се нарежда на второ място в България, след Югозападен район. Спрямо 2013 г. (1 453 619 души) през 2014 г. населението в района е намаляло с 7 783 души. С най-голям брой население в рамките на района се откроява област Пловдив – 675 586 души, а с най-малък – област Смолян с 113 984 души.

Гъстотата на населението през 2014 г. за ЮЦР е 64,6 д/км² – близка до средната за страната, която е 64,9 д/км². С най-висока гъстота на населението е област Пловдив – 113,1 д/км², която е много над средната за страната, а с най-ниска –  област Смолян – 35.7 д/км². В края на 2014 г. в градовете живее 67.1% от населението на ЮЦР. Данните показват, че през последната година в района не се наблюдава нарастване на градското население за сметка на населението в селата.

Естественият прираст на 1 000 души от населението през 2014 г. в ЮЦР е

-5,2‰, при средно за страната -5,7‰. През 2014 г. се наблюдава увеличение в негативните стойности в сравнение с 2013 г., когато естественият прираст на населението е бил -4,5‰. Районът заема 4-то място сред останалите райони от ниво 2 в страната по този показател. С по-влошени стойности са само СЗР (-11,5‰) и СЦР

(-8,7‰).

Във вътрешнорегионален план за всички области в ЮЦР са характерни отрицателни стойности по този показател, които през 2014 г. се влошават спрямо предходната година. Най-високи отрицателни стойности са отчетени в областите Хасково -8‰ и Смолян -7,8‰. В областите Кърджали (-2,6‰), Пловдив (-4,3‰) и Пазарджик (-5,3‰) са отчетени стойности под средните за страната.

Таблица 1. Естествен прираст на 1000 души от населението за 2014 г.

| Район, област | Естествен прираст на населението (души) | Естествен прираст на населението (‰) |
| --- | --- | --- |
| България | - 41 367 | -5,7 |
| Северозападен район | - 9 250 | -11,5 |
| Северен централен район | -7 240 | -8,7 |
| Североизточен район | -4 526 | -4,7 |
| Югозападен район | -5 079 | -4,8 |
| Югоизточен район | -7 754 | -3,6 |
| Южен централен район | -7 518 | -5,2 |
| Кърджали | -387 | -2,6 |
| Пазарджик | -1 419 | -5,3 |
| Пловдив | -2 927 | -4,3 |
| Смолян | -899 | -7,8 |
| Хасково | -1 886 | -8,0 |

Източник: Национален статистически институт към м.май 2015 г.

Коефициентът на смъртност, отчетен в ЮЦР през 2014 г., е 14,5‰, при средна стойност за България 15,1‰. Наблюдава се увеличение на стойността за района спрямо 2013 г. с 0.8‰. Районът заема 3-то място сред останалите райони от ниво 2 след Югозападен район (13,4‰) и Североизточен (14,1‰). С по-лоши показатели от този за Южен централен район са Югоизточен район (15,1‰), Северен централен район (17.0‰) и Северозападен район (19,8‰).

Във вътрешнорегионален план най-нисък е коефициентът в област Кърджали (12,0‰). Единствената област в ЮЦР със стойност над средната за страната е Хасково (16,6‰). Във всички области в района през 2014 г. се наблюдава влошаване на стойностите на този показател спрямо 2013 г.

Коефициентът на раждаемост на населението през 2014 г. в ЮЦР е 9,3‰ , при  средна стойност за страната от 9,4‰. Наблюдава се леко повишение по този показател спрямо 2013 г., когато е бил 9,2‰. На областно ниво стойности под средните за страната са отчетени в областите Смолян (6,4‰)  и Хасково (8,6‰). Прави впечатление ниската раждаемост в област Смолян. Това е част от демографския проблем, свързан с обезлюдяването на планинските и гранични територии в района.

Таблица 2. Население, коефициент на раждаемост, коефициент на смъртност и коефициент на естествен прираст по райони и области към 31.12.2014 г.

| Райони, Области | Брой население | Коефициент на раждаемост | Коефициент на смъртност | Коефициент на естествен прираст (‰) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| За страната | 7 202 198 | 9.4 | 15.1 | - 5.7 |
| Северозападен | 949 957 | 8.3 | 19.8 | - 11.5 |
| Северен централен | 825 536 | 8.3 | 17.0 | - 8.7 |
| Североизточен | 949 957 | 9.4 | 14.1 | - 4.7 |
| Югоизточен | 1 058 515 | 10.3 | 15.1 | - 4.8 |
| Югозападен | 2 125 212 | 9.8 | 13.4 | - 3.6 |
| Южен централен | 1 445 836 | 9.3 | 14.5 | - 5.2 |
| Кърджали | 152 053 | 9.4 | 12.0 | - 2.6 |
| Пазарджик | 266 549 | 9.7 | 15.0 | - 5.3 |
| Пловдив | 675 586 | 9.8 | 14.1 | - 4.3 |
| Смолян | 113 984 | 6.4 | 14.2 | - 7.8 |
| Хасково | 237 664 | 8.6 | 16.6 | - 8.0 |

Източник: НСИ

Фигура 1. Коефициент на раждаемост, коефициент на смъртност и коефициент на естествен прираст по райони към 31.12.2014 г.

- Източник: Национален статистически институт

Демографското развитие на ЮЦР следва общата негативна тенденция за страната, характеризираща се с намаляване броят на населението, застаряването му и отрицателен естествен прираст. Показателите се доближават до средните стойности за страната и негативните тенденции имат сравнително умерен характер. Тези тенденции са в резултат от продължително действие на множество фактори и влияния. Една част от тях са свързани с общите тенденции в демографското развитие на европейските райони, други – със специфичните особености на социално-икономическото развитие на ЮЦР. Ниското ниво на раждаемост, високата смъртност, както и прогресиращото застаряване на населението и интензивна външна миграция допринасят значително за задълбочаване на проблема с демoграфското състояние на района.

Възрастовата структура на населението в областите от района е неблагоприятна. Нараства броят и делът на възрастното население за сметка на това от младите генерации. Възрастовата структура на населението в Южен централен район е напълно идентична с тази за страната.

Населението е неравномерно разпределено върху територията на ЮЦР, като най-слабо населени са планинските и периферни области и общини по границата с Република Гърция.

В област Смолян продължава тенденцията на драстично намаляване на броя на населението, започнала да се формира отпреди повече от 20 години насам. За периода 2001-2014 г. населението на областта е намаляло с 24 818 души или 17,9%. Данните за същият период сочат, че естественият прираст в областта се е влошил, като е намалял с 3,5‰, Комбинацията от миграцията на населението, високите нива на смъртност и ниската раждаемост води до влошаване на цялостната демографска картина. Без прилагане на насочена политика процесът на намаляване на населението в областта ще бъде необратим.

Област Хасково също е със сериозни неблагоприятни тенденции в демографското развитие. Съществува продължаващ процес на застаряване на населението. Областта се характеризира и с изключително силно изразени негативни тенденции по отношение на естествения прираст на населението и смъртността. За периода 2001-2014 г. населението на областта е намаляло с 37 519 души или с 15,8%.

В област Кърджали демографската ситуация е относително благоприятна в сравнение с останалите области от района. Данните на НСИ сочат, че областта е единствената в ЮЦР, в която през 2014 г. е отчетено увеличение на населението спрямо 2013 г. Възрастовата структура на населението е най-добрата в района и естественият прираст е най-близо до позитивните стойности. Град Джебел е единственият град в България, чието население не е намаляло в периода 2000-2010 г. Макар и бавно, се наблюдава тенденция към преодоляване процеса на демографско застаряване на населението. За периода 2001-2014 г. населението в областта е намаляло с 11 288 души или с 6,9%.

Населението на областите Пловдив и Пазарджик за периода 2001-2014 г. е намаляло съответно с 5,5% и 13,7%.

По отношение на мрежата от висши учебни заведения, районът е един от водещите, като се нарежда на второ място след ЮЗР. В него функционират шест университета, три университетски филиала и три колежа. Въпреки това обаче образователната структура на населението е неблагоприятна на фона на тази в страната – ЮЦР се характеризира с относително нисък процент на населението с висше и средно образование и съответно – с висок процент на населението с основно, незавършено начално образование и никога не посещавало училище.

Южен централен район е добре интегриран в транспортната мрежа на Европа. През територията на района преминават направленията на европейските транспортни коридори № 4, № 8, № 9 и коридорът ТРАСЕКА, осъществяващ връзка със страните от Кавказкия регион и Централна Азия. Най-голямо значение за интегрирането на Южен централен район с националната и европейската пътна мрежа имат автомагистралите „Марица” и “Тракия”, път Е-80, като част от европейския транспортен коридор № 4,  път Е 773, като част от коридор № 8 и път І - 5, който е част от пътната инфраструктура на коридор № 9. Железопътната инфраструктура в Южен централен район е сравнително добре развита. Общата дължина на изградените и функциониращи ЖП линии на територията на района е 774 км., като единствено област Смолян няма изградена ЖП мрежа и е изцяло на автомобилен транспорт в планински условия. Въздушният транспорт е представен от летище Пловдив.

Районът има ясно изразени оси на урбанизационно развитие с национално значение по направлението на Европейския транспортен коридор № 4 (София - Пловдив - Хасково - Свиленград) и Русе-Велико Търново-Стара Загора-Хасково-Кърджали, по направлението на ЕТК № 9.

По предварителни данни на Евростат през 2014 г. БВП на страната възлиза на 42 010,5 млн. евро по текущи цени, като на човек се падат 5 833 евро. За сравнение, БВП за предходната 2013 г. е бил на стойност 41 047,9 млн. евро. БВП за 2013 г. нараства с 2,3 % спрямо 2013 година.

По данни на НСИ за 2012 г. приносът на районите за БВП на страната продължава да бъде неравномерен. По този показател ЮЦР се нарежда на второ място сред районите от ниво 2 с 11 384 млн. лв., като бележи увеличение спрямо 2011  г., когато стойността му е била в размер на 11 029 млн. лв. Тенденцията, очертана в последните години за нарастване на абсолютната стойност на БВП, е устойчива. С най-голям принос в съвкупния  БВП в абсолютна стойност и като относителен дял през 2012 г. е Югозападният район – 38 100 млн. лв. и дял от 47,6%,  докато най-нисък е приносът на Северозападния район - съответно 5 658 млн. лв. и дял от 7,1%. Делът на произведения БВП на ЮЦР в съвкупния БВП на страната възлиза на 14,2%. В сравнение с 2011 г. се наблюдава слабо увеличение на дела на регионалния БВП в общия за страната от 14,1% за 2011 г. на 14,2% през 2012 г.

Средната стойност на БВП на човек от населението за 2012 г. в ЮЦР е 7 761 лв., при среден показател за страната от 10 956 лв. По този показател районът се нарежда на четвърто място от районите на ниво 2, като изпреварва само Северен централен (7 548 лв.) и Северозападен район (6 816 лв.). При сравнение с 2011 г., БВП на човек от население през 2012 г. в ЮЦР нараства с 288 лв. Във вътрешнорегионален план област Пловдив е с най-висока стойност на индикатора БВП на човек от населението – 8 920 лв., като отчита по-висока стойност от средната за района (7 761 лв.). Най-ниски стойности на индикатора в района имат област Кърджали (6 139 лв.) и област Хасково (6 165 лв.).

Равнището на икономическо развитие на ЮЦР, измерен с показателя БВП на човек от населението, показва, че вътрешнорегионалните различия между областите в района се запазват. Необходимо е провеждане на целенасочена политика за подпомагане на МСП в изоставащите области от ЮЦР за повишаване на тяхната конкурентоспособност и постигане на икономическо сближаване във вътрешнорегионален план.

Таблица 3.  Брутен вътрешен продукт, 2011 - 2012 г.

| Райони | БВП, млн.лв. |  | БВП на човек от населението, лв. |  | Относителен дял на регионалния БВП (%)* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| БЪЛГАРИЯ | 78 434 | 80 044 | 10 674 | 10 956 | 100 | 100 |
| Северозападен район | 5 656 | 5 658 | 6 714 | 6 816 | 7,21 | 7,07 |
| Северен централен район | 6 192 | 6 408 | 7 219 | 7 548 | 7,89 | 8,00 |
| Североизточен район | 8 350 | 8 711 | 8 660 | 9 077 | 10,64 | 10,88 |
| Югоизточен район | 9 233 | 9 784 | 8 583 | 9 140 | 11,77 | 12,22 |
| Югозападен район | 37 973 | 38 100 | 17 807 | 17 887 | 48,41 | 47,60 |
| Южен централен район | 11 029 | 11 384 | 7 473 | 7 761 | 14,06 | 14,22 |
| Кърджали | 839 | 931 | 5501 | 6139 | 7,60 | 8,18 |
| Пазарджик | 1926 | 2026 | 7010 | 7429 | 17,47 | 17,79 |
| Пловдив | 5932 | 6064 | 8696 | 8920 | 53,78 | 53,27 |
| Смолян | 867 | 865 | 7159 | 7231 | 7,86 | 7,60 |
| Хасково | 1465 | 1497 | 5974 | 6165 | 13,29 | 13,15 |

Източник:  Национален статистически институт

*Относителният дял на БВП на областите е изчислен спрямо регионалния БВП.

Фиг.2 Относителен дял на БВП (%) на областите в съвкупния на района

Източник: Национален статистически институт

Таблица 4. БВП, БВП/човек, дял

| Райони | БВП, млн.лв. |  | БВП на човек от населението, лв. |  | Относителен дял на регионалния БВП (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | 2013 г.* | 2012 г. | 2013 г.* | 2012 г. | 2013 г.* |
| БЪЛГАРИЯ | 80 044 | 80 282 | 10 956 | 11 050 | 100 | 100 |
| Северозападен район | 5 658 | 6 085 | 6 816 | 7 448 | 7,07 | 7,58 |
| Северен централен район | 6 408 | 6 478 | 7 548 | 7 710 | 8,00 | 8,07 |
| Североизточен район | 8 711 | 8 397 | 9 077 | 8 784 | 10,88 | 10,46 |
| Югоизточен район | 9 784 | 9 791 | 9 140 | 9 186 | 12,22 | 12,19 |
| Югозападен район | 38 100 | 38 074 | 17 887 | 17 890 | 47,60 | 47,42 |
| Южен централен район | 11 384 | 11 457 | 7 761 | 7 858 | 14,22 | 14,27 |

Източник:  Национален статистически институт, *данните за 2013 са предварителни

Фигура 3. Относителен дял на регионалния БВП

Източник: НСИ

Предварителните данни на НСИ за 2013 г. показват, че стойността на БВП на страната се е повишила с 0,3% спрямо 2012 г., а на Южен централен район с 0,64%. Районът запазва второ си място по този показател.

БВП на човек от населението за 2013 г. на страната бележи увеличение с 0,85% спрямо предходната година. Стойността на същия показател за Южен централен район бележи ръст с 1,25%. Районът запазва четвъртото си място сред другите райони от ниво 2.

БВП на човек от населението по покупателна способност на Южен централен район през 2011 г. бележи увеличаване на стойността си спрямо 2010 г. – от 31% на 32% от средната стойност за ЕС-28. Същата тенденция се наблюдава и в останалите райони в страната. Югозападният район се намира в по-благоприятно състояние, отколкото останалите български райони на ниво 2, като стойностно и през 2011 г. достига 78%. ЮЦР запазва четвъртото си място спрямо останалите райони.

БВП на човек от населението по покупателна способност за страната спрямо средната стойност за ЕС-28 не бележи промяна за периода 2012 – 2013 г.

Таблица 5. БВП на човек от населението по покупателна способност спрямо  средното за ЕС-28 за 2007-2011 г.(в %)

|  | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Европейски Съюз (28) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| БЪЛГАРИЯ | 40 | 43 | 44 | 43 | 44 | 45 | 45 |
| Северозападен район | 27 | 28 | 27 | 27 | 29 |  |  |
| Северен централен район | 28 | 30 | 29 | 29 | 31 |  |  |
| Североизточен район | 34 | 38 | 36 | 36 | 38 |  |  |
| Югоизточен район | 33 | 36 | 36 | 36 | 38 |  |  |
| Южен централен район | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 |  |  |
| Югозападен район | 66 | 73 | 75 | 76 | 78 |  |  |

Източник: Евростат

Фигура 4.  Регионален БВП на глава от населението по покупателна способност спрямо  средното за ЕС-28 за 2009-2011 г.(в %)

Източник: Евростат

Брутната добавена стойност  (БДС) за 2012 г. по данни на НСИ в ЮЦР е 9 795 млн. лв., при 9 604 млн. лв. за 2011 г. Делът на БДС за района спрямо БДС за страната бележи леко увеличение през последната година, като за 2011 г. е 14,1%, а за 2012 г. е 14,2%. Стойностите на БДС за 2012 г. по основни сектори очертават изразен потенциал и реален принос в сектора на услугите в икономическото развитие на района с дял от 53,3% в регионалната БДС, с 11,2 % по-нисък от средния дял за страната – 64,5%. Индустриалният сектор е с дял от 38,1% – по-висок от средното ниво за страната, който е 30,1 %. В аграрния сектор се формира 8,6 % от БДС за района, което представлява значително по-високо ниво от средното за страната – 5,4 %. По показателя БДС ЮЦР се нарежда на второ място след ЮЗР.

С най-голям принос в регионалната БДС е област Пловдив, където се формира 53,3% от БДС на района. На второ място се нарежда област Пазарджик с 17,8% принос, следвана от област Хасково с 13,1%. Значително изостават областите Кърджали (8,2%) и Смолян (7,6%).

Структурата на регионалната икономика на ЮЦР създава необходимост от поддържане на устойчив и висок темп на нарастване на сектора на услугите, преструктуриране и нарастване на инвестициите, разширение в индустриалния сектор и по-специално на промишленото производство, диверсификация и екологизация, ефективност и ефикасност на аграрните дейности и горското стопанство.

Таблица 6. БДС на районите на България - общо и по икономически сектори за 2012 г.

| Райони | БДС по икономически сектори – млн. лв. |  |  | БДС – млн. лв. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Селско и горско стопанство | Индустрия | Услуги |  |
| БЪЛГАРИЯ | 3 747 | 20 727 | 44 402 | 68 876 |
| Северозападен район | 614 | 1 727 | 2 527 | 4 868 |
| Северен централен район | 608 | 1 925 | 2 980 | 5 514 |
| Североизточен район | 609 | 2 315 | 4 571 | 7 496 |
| Югоизточен район | 535 | 3 678 | 4 206 | 8 419 |
| Югозападен район | 534 | 7 353 | 24 897 | 32 784 |
| Южен централен | 847 | 3 728 | 5 220 | 9 795 |
| Кърджали | 156 | 251 | 395 | 801 |
| Пазарджик | 148 | 865 | 731 | 1 744 |
| Пловдив | 252 | 2 002 | 2 964 | 5 218 |
| Смолян | 134 | 253 | 357 | 744 |
| Хасково | 157 | 358 | 774 | 1 288 |

Източник: Национален статистически институт, м. февруари 2015 г.

Фигура 5. БДС на областите по икономически сектори и дял в БДС на района

Източник: НСИ

Пазарът на труда в ЮЦР през 2014 г. се характеризира с намаление на равнището на безработица спрямо предходната година с 1,5%, каквато е и тенденцията за страната. През 2014 г. броят на регистрираните безработни в ЮЦР е 82 хил. души, при 91,3 хил. души през 2013 г. Данните от НСИ показват, че равнището на безработица на населението на 15 и повече навършени години в района е 12%  и е малко по-висока от средната за страната – 11,4 %. В сравнение с другите райони от ниво 2 в страната ЮЦР заема 3-то място, като по-добри стойности са отчетени в ЮЗР – 8,9% и ЮИР – 11,9%.

През 2014 г. безработицата на населението на възраст 15 и повече навършени години в област Кърджали е най-ниска – 4,9 %, а в област Смолян най-висока – 19,4%. Областите Смолян (19,4%) и Пловдив (13,1%) регистрират стойности на безработицата над средните за страната (11,4%). Прави впечатление, че и в 5-те области в Южен централен район се наблюдава понижаване на коефициента на безработица спрямо предходната 2013 г. Най-голямо намаление на безработицата е отчетено в областите Хасково (с 3,9%), Пазарджик (с 2,6%) и Кърджали (с 2.1%). Въпреки положителните данни за 2013 г. за ЮЦР, безработицата в района, както и в страната, продължава да бъде висока. Вътрешнорегионалните неравенства по този показател през 2014 г. се запазват.

Таблица 7. Безработни лица и коефициент на безработица на населението на 15 и повече навършени години през 2013-2014 г.

| Статистически райони и области | Безработни лица - хил. |  | Коефициенти на безработица -% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 г. | 2014 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| България | 436,3 | 384,5 | 12,9 | 11,4 |
| Северозападен район | 46,3 | 46,4 | 14,0 | 14,2 |
| Северен централен район | 56,9 | 48,5 | 15,3 | 13,2 |
| Североизточен район | 74,9 | 56,3 | 16,8 | 12,6 |
| Югоизточен район | 61,3 | 55,4 | 13,0 | 11,9 |
| Югозападен район | 105,6 | 95,9 | 9,8 | 8,9 |
| Южен централен район | 91,3 | 82,0 | 13,5 | 12,0 |
| Кърджали | 4,6 | 3,3 | 7,0 | 4,9 |
| Пазарджик | 15,3 | 12,5 | 13,0 | 10,4 |
| Пловдив | 43,4 | 43,0 | 13,4 | 13,1 |
| Смолян | 12,4 | 11,8 | 20,3 | 19,4 |
| Хасково | 15,6 | 11,4 | 14,3 | 10,4 |

Източник: Национален статистически институт

Фиг.6  Коефициент на безработица на населението на 15 и повече навършени години през 2014 г.

Източник: НСИ

През 2014 г. коефициентът на икономическа активност на населението на възраст 15 и повече навършени години за страната бележи ръст от 0,2% спрямо 2013 г. За същия период показателят за ЮЦР нараства с 0,9% и остава над средната стойност за страната. Във вътрешнорегионален план икономическата активност във всички области от ЮЦР през 2014 г. бележи увеличение спрямо предходната 2013 г. От областите в района с най-висок коефициент на икономическа активност се откроява област Смолян (59,6%), а с най-нисък остава област Кърджали (51,5%).

Таблица 8. Коефициент на икономическа активност на населението на 15 и повече навършени години по статистически райони и области за 2013 и 2014 г

| Райони | Коефициент на икономическа активност на населението на възраст 15 и повече навършени години |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2013 г. | 2014 г. |
| БЪЛГАРИЯ | 53,9 | 54,1 |
| Северозападен район | 46,7 | 46,9 |
| Северен централен район | 50,5 | 50,6 |
| Североизточен район | 54,6 | 54,8 |
| Югоизточен район | 52,3 | 51,9 |
| Югозападен район | 58,4 | 58,5 |
| Южен централен район | 54,0 | 54,9 |
| Кърджали | 50,6 | 51,5 |
| Пазарджик | 51,1 | 52,8 |
| Пловдив | 55,6 | 56,4 |
| Смолян | 58,7 | 59,6 |
| Хасково | 52,4 | 53,0 |

Източник: Национален статистически институт

По данни на НСИ коефициентът на заетост на населението на 15 и повече навършени години в ЮЦР през 2014 г. е 48,4%, което е над средния за страната (48,0%). Спрямо 2013 г. по показателя е отчетен ръст с 1,7%. При сравнение на заетостта на населението за всеки от районите от ниво 2 към тази за страната за 2014 г., ясно се откроява Югозападен район – 53,3 %, следван от Южен централен – 48,4 %, Североизточен район – 47,9% и Югоизточен район – 45,7 %. В ЮЦР най-висок коефициент на заетост имат област Пловдив и област Кърджали (по 49,0%). Следват областите  Смолян – 48,0%,  Хасково – 47,5% и Пазарджик – 47,3%. В сравнение с 2013 г. се наблюдава повишаване равнището на заетост във всички области на Южен централен район. По показателя не се наблюдават съществени вътрешнорегионални неравенства. Политиката за регионално развитие следва да подкрепи както създаването на нови работни места, така и да защити и запази съществуващите.

Предвид тази тенденция е необходимо основните реформи и действия да бъдат насочени към гъвкава заетост на работната сила, насърчаване на териториалната мобилност, продължаващо образование и повишаване на квалификацията на работното място и др.

Таблица 9. Заети лица и коефициент на заетост на населението на 15 и повече  навършени години по райони за периода 2013-2014 г.

| Област | Заети лица на 15 и повече навършени години – хил. |  | Коеф. на заетост на населението на 15 и повече навършени години - % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 г. | 2014 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| България | 2934,9 | 2981,4 | 46,9 | 48,0 |
| Северозападен район | 284,4 | 279,7 | 40,2 | 40,2 |
| Северен централен район | 314,1 | 318,9 | 42,8 | 44,0 |
| Североизточен район | 370,1 | 389,1 | 45,4 | 47,9 |
| Югоизточен район | 409,2 | 409,2 | 45,5 | 45,7 |
| Югозападен район | 971,1 | 981,2 | 52,7 | 53,3 |
| Южен централен район | 586,0 | 603,3 | 46,7 | 48,4 |
| Кърджали | 61,0 | 63,7 | 47,1 | 49,0 |
| Пазарджик | 102,2 | 108,0 | 44,4 | 47,3 |
| Пловдив | 280,7 | 284,9 | 48,1 | 49,0 |
| Смолян | 48,7 | 49,0 | 46,8 | 48,0 |
| Хасково | 93,3 | 97,9 | 44,9 | 47,5 |

Източник: Национален статистически институт

Фиг.7  Коефициент на заетост на населението на 15 и повече навършени години по райони за 2014 г.

Източник: НСИ

През 2014 г. коефициентът на заетост на населението на възраст от 20 до 64 навършени години за България е 65,1% и отбелязва ръст с 1,6% спрямо предходната 2013 г. Стойността на показателя за ЮЦР за 2014 г. е 65,5%, която е над средната за страната. Отчетеното за района увеличение спрямо предходната година е 2.1%, което е достатъчно за постигане на целта на ЮЦР по Стратегия „Европа 2020” при запазване на този темп.

По данни на НСИ районът се нарежда на второ място в страната по този показател след ЮЗР (70,1%). Останалите райони от ниво 2 са с показатели по-ниски от средната стойност за страната.

Регионалните различия в заетостта са в пряка връзка с икономическото развитие на районите от ниво 2.

Таблица 10. Заети лица и коефициент на заетост на населението на 20-64 навършени години по райони за периода 2013-2014г.

| Област | Заети лица на 20 - 64 навършени години –хиляди |  | Коефициент на заетост на населението на 20- 64 навършени години - % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 г. | 2014 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| България | 2 879,6 | 2 916,4 | 63,5 | 65,1 |
| Северозападен район | 279,5 | 274,0 | 58,7 | 58,9 |
| Северен централен район | 307,6 | 312,0 | 59,9 | 61,8 |
| Североизточен район | 362,4 | 379,7 | 59,9 | 63,5 |
| Югоизточен район | 401,6 | 399,6 | 61,6 | 62,2 |
| Югозападен район | 951,3 | 960,9 | 69,2 | 70,1 |
| Южен централен район | 577,3 | 590,1 | 63,4 | 65,5 |

Източник: Национален статистически институт, м. март 2015 г.

Коефициентът на заетост на населението на възраст 55-64 г. в Южен централен район за 2014 г. е 52,3%, което е над средното ниво за страната (50%). По този показател от Стратегия „Европа 2020” ЮЦР е достигнал зададената цел от 50%. Сред останалите райони от ниво 2 единствено ЮЗР има по-висок коефициент на заетост (55%). Другите райони са със стойности под средната за страната.

Във вътрешнорегионален аспект област Пловдив е с най-висока стойност на показателя (55,5%). Прави впечатление изоставането на област Смолян, където е отчетена стойност от 42,8%. В сравнение с 2013 г. всички области в Южен централен район бележат нарастване на показателя.

Таблица 11. Коефициент на заетост на населението на възраст 55-64 г.

| Област | Коефициент на заетост на населението на възраст 55-64 г. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2013 г. | 2014 г. |
| България | 47,4 | 50,0 |
| Северозападен район | 42,3 | 44,2 |
| Северен централен район | 41,6 | 45,6 |
| Североизточен район | 44,4 | 46,8 |
| Югоизточен район | 45,8 | 48,5 |
| Югозападен район | 53,4 | 55,0 |
| Южен централен район | 48,9 | 52,3 |
| Кърджали | 48,1 | 52,0 |
| Пазарджик | 49,4 | 53,4 |
| Пловдив | 52,6 | 55,5 |
| Смолян | 36,9 | 42,8 |
| Хасково | 44,5 | 48,5 |

Източник: Национален статистически институт

Политики за развитие на национално, регионално и местно ниво

На ниво ЕС

Стратегия „Европа 2020” е основополагащ рамков документ за актуалните цели на европейската кохезионна политика по отношение на заетостта, иновациите, глобалните заплахи от климатични промени и енергийна зависимост, образованието и бедността. Приоритетите на икономическото развитие са насочени в три логически обосновани препоръчителни направления: интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Целите на Стратегията са заложени за  изпълнение в приетата „Национална програма за реформи 2011–2015 г.”

Териториален дневен ред на Европейския съюз 2020 е документ/декларация за политическо съгласие със Стратегия „Европа 2020”, надграждащ я с условията за реализация, като се отчитат териториалните измерения, различните възможности и потенциали на регионите.

На национално ниво

Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) за периода 2012 – 2022 г. е основният документ, който определя стратегическата рамка на държавната политика за постигане на балансирано и устойчиво развитие на районите на страната и за преодоляване на вътрешнорегионалните и междурегионалните различия/неравенства в контекста на общоевропейската политика за сближаване и постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

НСРР определя дългосрочните цели и приоритети на политиката за регионално развитие, която има интегрален характер, дава възможност за координация на секторните политики на територията и съдейства за тяхното синхронизиране.

НСРР играе важна роля за постигане на съответствие и взаимно допълване между целите и приоритетите на политиката за регионално развитие и секторните политики и стратегии, които спомагат за балансирано развитие на районите.

Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г. е средносрочен стратегически документ, който дава насоките за устройство, управление и опазване на националната територия и акватория и създава предпоставки за пространствено ориентиране и координиране на секторните политики. Заедно с Националната стратегия за регионално развитие 2012 – 2022 г. тя е основен документ в най-новото ни законодателство и инструмент за интегрирано планиране и устойчиво пространствено, икономическо и социално развитие. Това е първият по рода си документ за устройство на територията през последните три десетилетия, който обхваща цялата страна и се разработва в условията на възстановена собственост върху земята и горите във всичките й форми, увеличен брой участници в процеса на планиране и управление на територията, един по-демократичен процес за вземане на решения и членство на страната в Европейския съюз.

Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. е документът, който определя целите и приоритетите на Република България при използване на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмния период 2014-2020 г., като очертава основните инвестиционни сфери и дейностите за постигане на устойчив, приобщаващ и интелигентен растеж. Споразумението е разработено при спазване на принципите на партньорство и прозрачност, осигуряващи участие на социално-икономическите партньори, местните власти, неправителствените организации, академичната общност и гражданите. Споразумението за партньорство е ясен план за инвестиции и реформи, които ще допринесат за устойчив икономически растеж и повишаване качеството на живот на българските граждани. Дейностите, предвидени в него, са основата за ефективното и качествено използване  на Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Програмата на правителството за стабилно развитие на България за периода 2014-2018 г. обхваща 21 области с конкретни цели и мерки, които ще допринесат за тяхното развитие: външна политика на България, правосъдие, икономика и растеж, публични финанси, еврофондове, законодателни промени в сферата на обществените поръчки, електронно управление и държавна администрация, образование и наука, социална политика, здравеопазване, енергетика, транспорт и инфраструктура, регионална политика, земеделие, селско стопанство и гори, екология и опазване на околната среда, превенция и контрол на рисковете от бедствия и аварии, култура и духовност, подобряване на публичната среда, отбрана, сигурност и обществен ред и младежта и спорта.

Стратегията за развитие на транспортната система на Република България за периода до 2020 г. е документ, който очертава основните насоки за развитие на националната транспортна система в периода 2010 – 2020 г. Основна цел на документа е да очертае най-важните задачи за този период, решаването на които ще направи възможно интегрирането на българската транспортна система в общоевропейската.

Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.) е основен документ, който формулира приоритетните направления и задачи в областта на демографската политика, насочени към забавяне темповете на намаляване на броя на населението с тенденция за стабилизирането му в дългосрочен план и осигуряване на високо качество на човешкия капитал, включващ хората с тяхното здравословно състояние, образованост квалификация, способности и умения.

Стратегията за демографско развитие e националният отговор на демографската промяна, пред която е изправена Европа, изразяваща се във все по-ниски нива на раждаемост, остаряване на населението и интензивни миграционни процеси.

Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г. задава визията за промяна в политиката и преодоляване на съществуващите социално-икономически предизвикателстава: ниска производителност на труда; нисък дял на високотехнологично производство; демографска криза – предотвратяване на изтичането на мозъци, привличане на успешно реализирали се българи и младежкото предприемачество; осигуряване на по-качествен и здравословен начин на живот. Стратегията е базирана на концепцията за по-широкото разбиране на иновациите, не само инвестиции в научни изследвания или само в производствения сектор, а също така и изграждането на конкурентоспособност чрез дизайн и творчески индустрии, иновации в социалната област и услугите, нови бизнес модели и иновации, основани на практиката.

Целенасочената инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа, планинските, полупланинските и граничните слабо развити райони се разработва в изпълнение на Програмата на Правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014-2018 г. Поставената цел е  преодоляване на икономическата изостаналост на тези райони, привличане на инвестиции, повишаване заетостта на населението в трудоспособна възраст и допринасяща за намаляване на различията между българските райони.

Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020) е в съответствие с целта на „Стратегическата рамка на Национална програма за развитие на Република България: България 2020“ за повишаване на жизнения стандарт чрез конкурентоспособно образование и обучение, създаване на условия за качествена заетост и социално включване и гарантиране на достъпно и качествено здравеопазване.

Стратегията за устойчиво развитие на туризма в България 2014-2020 г. има за задача да осигури трайна конкурентоспособност на България като туристическа дестинация, да подпомага устойчивото развитие на туристическата индустрия. Стратегията има за цел по-рационалното използване на природните, културните, историческите и географските ресурси, с които страната разполага, като същевременно се акцентира върху привлекателността на регионите с туристически потенциал и възможностите, които те предлагат за развитието на специализирани форми на туризъм.

На регионално ниво

Регионалният план за развитие на Южен централен район 2014-2020 г. като един от шестте плана за развитие на ниво 2 за периода 2014–2020 г., е съществен елемент в йерархичната система от документи за стратегическо планиране на регионалното развитие. Той определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие на територията на района, отчитайки специфичните му характеристики и потенциал за развитие.
РПР осъществява връзката и координацията между стратегическите документи за регионално развитие от другите териториални нива – Националната стратегия за регионално развитие, Областните стратегии за развитие и Общинските планове за развитие. Важна задача на РПР е да следва зададената в Националната стратегия за регионално развитие 2012–2022 г. (НСРР) обща стратегическа платформа, като същевременно я пренесе на по-ниските териториални нива.

На областно и общинско ниво

Областната стратегия за развитие (ОСР) е средносрочен документ за стратегическо планиране на регионалното развитие на съответната област, който се разработва в съответствие с регионалния план за развитие на района от ниво 2. С този документ се определят целите и приоритетите за устойчиво интегрирано регионално развитие, като се отчитат специфичните характеристики и потенциала на съответната област.

Общинският план за развитие е документ за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано местно развитие, който се разработва в съответствие с предвижданията на областната стратегия за развитие. С плана се определят средносрочните цели и приоритети за развитие, като се отчитат специфичните характеристики и потенциалът на общината и стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските планове за развитие, съдържащи се в областната стратегия за развитие.

2. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИ НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ВЪЗ ОСНОВА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ

Наблюдението на Регионалния план за развитие на Южен централен район за периода 2014-2020 г. е ключов етап от цялостния процес на регионалното планиране. Предмет на наблюдение е: изпълнението на целите и приоритетите на РПР съгласно определени индикатори; организацията и методите на изпълнение, прилагани от съответните административни структури; мерките за осигуряване на информация и публичност за резултатите от изпълнението. Отчитането на стойностите на индикаторите и анализът на събраната информация позволяват проследяване на постигнатия напредък и оценка на степента на изпълнение на целите.

Ключови индикатори за оценка на постигнатия напредък по изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район 2014-2020 г.

| Индикатори за въздействие | Изходни (2010) | Междинни (2015) | Целеви (2020) |
| --- | --- | --- | --- |
| БВП/човек от населението в лв. | 6525 | 6851 | 7301 |
| Дял на БВП на човек от населението от средната стойност на ЕС 27 - % | 31 (2009 г.) | 34 | 39 |
| Коефициент на безработица на населението на 15 и повече навършени години - % | 12,7 (2011 г.) | 10 | 7 |
| Общ доход на лице от домакинство в лв. | 3507 (2010 г.) | 4065 | 4650 |

 БВП на човек от населението в лв.

По предварителни данни на НСИ БВП на човек от населението на Южен централен район за 2013 г. е 7 858 лв. и е нарастнал с 97 лв. или 1,25% в сравнение с 2012 г. Същевременно ръстът на същия показател за страната е 0,86%. Целевата стойност за индикатора е достигната. Районът запазва четвъртото си място спрямо останалите райони от ниво 2 след ЮЗР (17 887 лв.), ЮИР (9 186 лв.) и СИР (8 784 лв.).

 Дял на БВП на човек от населението от средната стойност на ЕС 27 - %

По данни на Евростат брутният вътрешен продукт на човек от населението спрямо средната стойност за ЕС 27 за 2011 г бележи ръст от 1% и достига 32%. По този показател районът е на четвърто място в страната.

 Коефициент на безработица на населението на 15 и повече навършени години - %

По данни на НСИ коефициентът на безработица на населението на 15 и повече навършени години за 2014 г. е 12%, което е над средната стойност за страната (11,4%). Отчетен е спад от 1,5% спрямо предходната година. Районът е на трето място в страната по показателя след ЮЗР (8,9%) и ЮИР (11,9%). Наблюдава се слабо подобрение спрямо изходните стойности на индикатора, заложени в РПР (12,7% за 2011 г.). Налице са големи вътрешнорегионални различия по този ключов индикатор. Най-нисък е коефициентът на безработица в област Кърджали (4,9%), а най-висок в област Смолян (19,4%).

 Общ доход на лице от домакинство в лв.

Общият доход на лице от домакинството в Южен централен район за 2014 г. (4 211 лв.) бележи незначително увеличение в сравнение с 2013 г. (4 188 лв.). Районът се нарежда на последното 6-то място в страната. Във вътрешнорегионален план за периода 2013-2014 г. в областите Смолян, Хасково и Кърджали се наблюдава увеличение на показателя, докато в областите Пловдив и Пазарджик общият доход на лице от домакинство намалява. Единствено в област Смолян (5 315 лв.) е отчетена стойност над средната за страната (4 813 лв.) за 2014 г.

Фигура 8. Общ доход на лице от домакинство в лв. по райони за 2013 и 2014 г.

Източник: НСИ

Фигура 9. Общ доход на лице от домакинство в лв. по области за 2013 и 2014 г.

Източник: НСИ

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. ИКОНОМИЧЕСКО СБЛИЖАВАНЕ В НАЦИОНАЛЕН И ВЪТРЕШНОРЕГИОНАЛЕН ПЛАН БАЗИРАНО НА  ЩАДЯЩО/ЕКОЛОСЪОБРАЗНО ПОЛЗВАНЕ НА СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ

Приоритет 1.1 „Повишаване конкурентоспособността на малкия и средния бизнес като движеща сила на регионалната икономика”

Приоритет 1.1 на РПР на ЮЦР (2014-2020 г.) включва следните специфични цели:

Специфична цел 1: Повишаване на достъпа и изграждане на регионална и местна бизнес инфраструктура.

Специфична цел 2: Развитие на изследователската дейност, технологичното развитие и иновациите

Специфична цел 3: Изграждане на бизнес мрежи и клъстери

Малките и средни предприятия (МСП) са ключово звено в икономиката на ЮЦР, тъй като не само произвеждат значителна част от брутния вътрешен продукт в района, но и създават заетост, която в условията на финансова криза осигурява социална и финансова стабилност на населението. Повишаването на регионалната конкурентоспособност е свързано с подкрепа на бизнеса за технологично обновяване на производствената сфера, цифровизацията на процесите и използването на ИКТ в предприятията, насърчаване внедряването на нови продукти и технологии и развитие на „зелени” икономически дейности в сектора на МСП.

Малките и средни предприятия в ЮЦР през 2013 г. са 66 025, което представлява 17,5 % от броя им за страната (376 637 бр.). Наблюдава се нарастване на техния брой в сравнение с 2012 г., когато са били 65 873 бр. Спрямо предходната година през 2013 г. се наблюдава отрицателна тенденция в броя на средните предприятия (до 249 заети), като техният брой от 818 през 2012 г. намалява на 806 бр. през 2013 г. Същата тенденция се наблюдава и при малките предприятия (10-49 заети) – от 4 337 бр. те спадат на 4 281 бр. По отношение на микро предприятията (до 9 души заети) през 2013 г. се наблюдава увеличаване на техния брой спрямо 2012 г. – от 60 718 на 60 938 броя.

Индикатори:

 Приходи от дейността на МСП в млн. лв.

По данни на НСИ през 2013 г. в ЮЦР приходите от дейността на малките и средни предприятия възлизат на 22 935,387 млн. лв., равняващи се на 13,5% от общите приходи за страната. В сравнение с предходната 2012 г. приходите са се увеличили минимално с 118, 207 млн. лв. или 0,5%. На национално ниво отчетеното увеличение е в размер на 1,8%. По приходи от дейността на МСП в сравнение с другите райони от ниво 2 в страната, ЮЦР се нарежда на второ място след ЮЗР (83 676,522 млн. лв.). Данни на областно ниво по този показател липсват в НСИ.

В района се наблюдава увеличение на приходите от дейността при микро-фирмите от 6 998,709 млн. лв. за 2012 г. на 7 945, 326 млн. лв. за 2013 г. Същата тенденция се наблюдава и при малките фирми - от 7 373, 965 млн. лв. за 2012 г. те се увеличават на 7 400,029 млн. лв. за 2013 г.  При средните фирми се наблюдава намаление на приходите – от 8 444,506 млн. лв. през 2012 г. на 7 590,032 млн. лв. При големите фирми се наблюдава увеличение на приходите от дейността им.

Таблица 12. Приходи от дейността на МСП за периода 2012-2013 г. (в млн. лв.)

| Статистически зони, статистически райони и области | Приходи от дейността на МСП в млн. лв. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | 2013 г. |
| България | 166 987, 698 | 170 046, 269 |
| Северозападен район | 8 609, 173 | 8 803, 180 |
| Северен централен район | 13 654, 084 | 14 684, 667 |
| Североизточен район | 18 342, 134 | 19 635, 250 |
| Югоизточен район | 20 454, 133 | 20 311, 263 |
| Югозападен район | 83 110, 994 | 83 676, 522 |
| Южен централен район | 22 817, 180 | 22 935, 387 |

Източник: Национален статистически институт

 Относителен дял на заетите лица в микро, малките и средни предприятия спрямо общия брой на заетите лица на възраст 15 и повече години в района - %

Според представителните наблюдения, проведени от НСИ, заетите лица в малките и средни предприятия през 2013 г. са били 281 022 души или с 4 040 души по-малко спрямо предходната 2012 г. Като дял спрямо общия брой на заетите лица на възраст 15 и повече години, изчисленията показват, че заетите лица в МСП през 2013 г. са били 47,9%. Отчетено е намаление на този показател с 2,3 процентни пункта спрямо 2012 г. На национално ниво този дял през 2013 г. е в размер на 52,5%. В сравнение с другите райони от ниво 2 в страната данните по този индикатор показват, че най-нисък е делът на Северозападен район (42,8%), следван от Южен централен район.

Таблица 13. Отн. дял на заетите лица в МСП спрямо общия брой на заетите лица на възраст 15 и повече години в района - %  за периода 2012-2013 г.

| Статистически райони | Заети лица в МСП – брой |  | Заети лица на 15 и повече навършени години – хил. |  | Отн. дял на заетите лица в МСП спрямо общия брой на заетите лица на възраст 15 и повече години в района - % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | 2013 г. | 20101 2012 г. | 2013 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| България | 1 543 999 | 1 540 495 | 2934,0 | 2934,9 | 52,6 | 52,5 |
| Северозападен район | 122 746 | 121 708 | 284,3 | 284,4 | 43,2 | 42,8 |
| Северен централен район | 158 619 | 158 384 | 318,3 | 314,1 | 49,8 | 50,4 |
| Североизточен район | 191 849 | 192 608 | 364,2 | 370,1 | 52,7 | 52,0 |
| Югоизточен район | 205 982 | 208 080 | 422,2 | 409,2 | 48,8 | 50,8 |
| Югозападен район | 579 741 | 578 693 | 977,5 | 971,1 | 59,3 | 59,6 |
| Южен централен район | 285 062 | 281 022 | 567,5 | 586,0 | 50,2 | 47,9 |

Източник: Национален статистически институт

 Нарастване на преките чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия - %

Официалната статистика на НСИ показва, че през 2013 г. чуждестранните преки инвестиции /ЧПИ/ в ЮЦР възлизат на 2 372 345,6 хил. евро, което представлява 10,2 % от тези за страната. Отчетено е нарастване спрямо 2012 г. с 339 167 хил. или 16,7% Данните показват, че по-висок процент нарастване на ЧПИ е отчетено в Северозападен район (22,3%) и Югоизточен район (18,1%). На национално равнище е отчетено нарастване с 6,3% на този индикатор. Районът запазва 3-то място сред останалите райони в страната по привлечени чуждестранни инвестиции.

Във вътрешнорегионален план се наблюдават големи различия в привлечените чуждестранни инвестиции през 2013 г. Водеща област по привличане на ЧПИ  е област Пловдив с 1 648 669,2 хил. евро. Отчетено е нарастване с 23%. Единствено в област Кърджали е отчетена по-висока стойност на нарастване (23,4%). С най-малко привлечени ЧПИ е област Хасково в размер на 74 285,3 хил. евро. Тук инвестициите са намалели с  20 023,6 хил. евро спрямо предходната 2012 г., когато са били в размер на 94 308,9 хил. Отчетен е сериозен спад с -21,2%.

Наблюдаваната разлика между привлечените инвестиции на област Пловдив и област Хасково е голяма, което налага да се търсят допълнителни механизми за преодоляване на вътрешнорегионалните неравенства.

Таблица 14. Чуждестранни преки инвестиции в Южен централен район за периода 2012-2013 г.

| Статистически зони, статистически райони и области | Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия в хил. евро |  | Нарастване в % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | 2013 г. |  |
| България | 21 950 596,1 | 23 339 733,1 | 6,3 |
| Северозападен район | 573 295,3 | 700 969,0 | 22,3 |
| Северен централен район | 841 791,2 | 879 943,1 | 4,5 |
| Североизточен район | 2 024 996,6 | 2 041 479,7 | 0,8 |
| Югоизточен район | 2 866 239,7 | 3 385 948,9 | 18,1 |
| Югозападен район | 13 611 094,7 | 13 959 046,8 | 2,6 |
| Южен централен район | 2 033 178,6 | 2 372 345,6 | 16,7 |
| Кърджали | 91 542,0 | 112 929,3 | 23,4 |
| Пазарджик | 431 090,9 | 460 436,5 | 6,8 |
| Пловдив | 1 340 733,9 | 1 648 669,2 | 23,0 |
| Смолян | 75 502,9 | 76 025,3 | 0,7 |
| Хасково | 94 308,9 | 74 285,3 | -21,2 |

Източник: Национален статистически институт

Фигура 10. ЧПИ в нефинансовите предприятия по райони

Източник: НСИ

Фигура 11. ЧПИ в нефинансовите предприятия по области

Източник: НСИ

Фигура 12. Нарастване на ЧПИ в нефинансовите предприятия за 2013 г. спрямо 2012 г.

Източник: НСИ

За постигане на устойчив икономически растеж в ЮЦР важна роля играе създаването на нови или развитие на вече съществуващите бизнес, индустриални и технологични паркове в големите промишлени центрове: Пловдив, Марица, Раковски, Пазарджик, Панагюрище, Димитровград, Кърджали, Хасково, Свиленград и др. Това са новоизградени зони, отредени за производствени нужди, с публични инвестиции за изграждане на бизнес и довеждаща техническа инфраструктура. Те се създават за привличане на модерни производства и представляват важен инструмент на регионалната и устройствената политика за привличане на бизнес инвестиции.

„Тракия икономическа зона“ /ТИЗ/ в района на Пловдив е един от най-мащабните икономически проекти на България. Тя се развива върху площ от 10 700 000 м² и обединява 6-те индустриални зони в района на Пловдив - индустриално-търговска зона „Марица”, индустриална зона „Раковски”, промишлено-търговска зона „Куклен”, парк „Образование и високи технологии” в Пловдив, индустриална зона и високотехнологичен център „Тракия” и Индустриална зона „Калояново”. В ТИЗ са привлечени 114 инвеститори, открити са над 15 000 работни места и са реализирани инвестиции в размер на 1 милиард евро.

В състава на ТИЗ са зони с различна икономическа специфика в областта на леката и тежка индустрия в т.ч. машиностроене, на високите технологии и агро сектора. Това дава реална  възможност на инвеститора за избор.

Предприятия, търговски и логистични бази са изградили световни лидери като: ABB, Liebherr, Socotab, Schneider Electric, „Агри България“, Shell Gas, William Hughes, Kaufland, Zobele, Magna, Mecalit, Техно Акташ. Тук развива дейност една от най-значимите компании в България – „КЦМ 2000” АД. Знаковите български марки - "Белла България", „МАКСКОМ“, „Димитър Маджаров“, „Рефан“, „Атаро Клима“, „Анди“, „Агрия – България“ също имат обекти в зоната. Предимствата на „Тракия икономическа зона“ са: стратегическа географска локация; модерна инфраструктурна обезпеченост; наличие на образователни институции.

Развитието на „Тракия икономическа зона“ е насочено в две посоки – разкриване на нови работни места за високо и нискоквалифицирани кадри от Пловдив и региона и  присъствието на големи инвеститори като предпоставка за развитие на фирми от малкия и среден бизнес като подизпълнители и доставчици на местно ниво. Така Пловдив се превръща и в индустриална столица.

Малките и средни предприятия получават финансова подкрепа по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г.

По подприоритетна ос „Подобряване на технологиите и управлението в предприятията“, процедура: „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“ през 2014 г. по данни на ИСУН в Южен централен район успешно са реализирани 21 проекта, на обща стойност  34 373 508 лв., Те са разпределени по области, както следва:

 Област Пловдив – 10 проекта на обща стойност 14 664 868 лв., от които по-значими са:

- „Повишаване конкурентоспособността на „Калцит” АД чрез въвеждане на нова технология за фино смилане на негасена вар, с бенефициент „Калцит” АД (от община Асеновград), на стойност 2 118 770 лв.;

- „Увеличаване конкурентните предимства на "А и Д Комерсиал" ЕООД на европейския пазар чрез технологична модернизация на производствената база в завод за безалкохолни напитки „Парти клуб”, с бенефициент „А и Д Комерсиал ЕООД“(от община Стамболийски), на стойност 4 037 922 лв.;

- „Конкурентно бъдеще за "Хелиос-Метал Център" ООД, с бенефициент "Хелиос-Метал Център" ООД (от община Пловдив), на стойност 2 296 140 лв.;

- „Повишаване на конкурентоспособността на „Флекспринт” ООД чрез разширяване на производството и диверсификация на продукцията“, с бенефициент „Флекспринт” ООД (от община Родопи), на стойност 2 838 849 лв.

 Област Пазарджик – 6 проекта на обща стойност 8 784 029 лв., от които по-значими са:

- „Технологична модернизация в ГИДО ООД, гр. Пещера“, с бенефициент "ГИДО" ООД (от община Пещера), на стойност 2 067 239 лв.;

- „Повишаване на конкурентноспосоността на "ПФБ Пресо Фондал-България" ЕООД чрез въвеждане на модерно високотехнологично оборудване“, с бенефициент "ПФБ Пресо Фондал-България" ЕООД (от община Септември), на стойност 3 439 523 лв.;

- Разширяване и модернизиране на „Холдинг Кимкооп Трейдинг” ООД, с бенефициент -„Холдинг Кимкооп Трейдинг” ООД (от община Панагюрище), на стойност 1 317 198 лв.

 Област Смолян – 3 проекта на обща стойност 7 525 101 лв., както следва:

- „Технологична модернизация на производството в "Гамакабел" АД, с бенефициент "Гамакабел" АД (от община Смолян), на стойност 2 649 411 лв.;

- „Повишаване на конкурентните предимства и пазарно развитие на „Рубелла бюти” АД чрез внедряване на нови технологични линии в производствения процес на паста за зъби“, с бенефициент "РУБЕЛЛА БЮТИ" АД(от община  Рудозем), на стойност 3 331 506 лв.

- „Технологично обновление за разширяване на дейността на ТПК Михалково“, с бенефициент ТПК Михалково (от община Девин), на стойност 1 544 184 лв.

 Област Хасково – 2 проекта на обща стойност 4 399 510 лв., както следва:

- „Разширяване на дейността и диверсификация на продукцията на „Славей-Г” ЕООД“, с бенефициент „Славей-Г” ЕООД (от община  Харманли), на стойност 2 265 550 лв.;

- „Технологична модернизация на дейността на "Химмаш" АД чрез закупуване на иновативна автоматична машина за оформяне на дъна на специализирани съдове и чрез разработване на маркетингови анализи и стратегии“, с бенефициент "Химмаш" АД (от община Хасково), на стойност 2 133 960 лв.

„В процес на изпълнение е проектът „Повишаване конкурентноспособността на ЕТ "СИГРО Т+Т - С. Грозлеков", чрез изграждане на ремонтно механичен цех“, с бенефициент  ЕТ "СИГРО Т+Т - С. Грозлеков" (от община Пловдив), на стойност  358 902 лв.

С изпълнението на посочените проекти се намалява средната възраст на технологичното оборудване на подкрепените предприятия, повишава се производственият им капацитет. Въведени в употреба са нови и съвременни технологии и продукти, което повишава конкурентоспособността на предприятията. Създадени са и нови работни места.

Създаването на клъстери в областта на туризма, селското и горско стопанство, електротехническата промишленост, добивната индустрия и др. също играе важна роля за постигането на устойчив икономически растеж в ЮЦР. Създаването и развитието на клъстерите получава финансова подкрепа чрез ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика".

По подприоритетна ос 2.4. „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите“ в подкрепа за развитието на клъстерите в България по данни от ИСУН през 2014 г. успешно са  реализирани 2 проекта на обща стойност 364 826 лв., както следва:

- „Устойчиво развитие на клъстер "Зелена синергия", с бенефициент Зелена синергия (от община Пловдив), на стойност 146 187 лв.;

- „Устойчиво развитие на Ветеринарната практика, подобряване на знанието във ветеринарната медицина и популяризиране на професията Ветеринарен лекар“, с бенефициент Сдружение Ветеринарна Е-Практика (от община Пловдив), на стойност 218 639 лв.

Към м. март 2015 г. в процес на изпълнение са 7 проекта, на обща стойност 4 815 385 лв., както следва:

- „Развитие на микро, малък и среден бизнес в България чрез предоставяне на комплексни административни продукти и услуги“, с бенефициент "Ултра Офис Клъстер" ООД (от община Пловдив), на стойност 486 006 лв.;

- „Клъстер за развитие и популяризиране на биохраните и биохраненето в България“, с бенефициент Сдружение "БИОХРАН 7" (от община Пловдив), на стойност 518 180 лв.;

- „Средногорие лабораторис“, с бенефициент Сдружение „Средногорие мед индустриален клъстер“ (от община Панагюрище), на стойност 1 932 695 лв.;

- „Повишаване капацитета на "Клъстер-Уелнес БГ" чрез изграждане на административно тяло и дейности за популяризиране на името и дейността на клъстера“, с бенефициент Сдружение "Клъстер-Уелнес БГ" (от община Пловдив), на стойност 307 064 лв.;

- "Изграждане на административно тяло и популяризиране на дейностите на "Клъстер ЕЛОПЕД", с бенефициент Сдружение "Клъстер ЕЛОПЕД" (от община Пловдив), на стойност 300 383 лв.;

- „Клъстер ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО – ефективен модел за устойчиво бизнес развитие“, с бенефициент "Клъстер Проектиране и Строителство"(от община Пловдив), на стойност 930 371 лв.;

- „Изграждане и развитие на "Клъстер информационни и комуникационни технологии Пловдив", с бенефициент СНЦ "ИКТ Клъстер Пловдив" (от община Пловдив), на стойност 340 686 лв.

Чрез реализацията на посочените проекти се допринася за създаването и развитието на клъстерите в района. Изгражда се и се укрепва административният и управленски капацитет на клъстерите. Развиват се  продуктите и услугите, разширяват се пазарните позиции. Привличат се нови членове, увеличават се инвестициите в съвременни технологии и оборудването за общи клъстерни дейности. Създават се нови работни места.

Приоритет 1.2 „Развитие на устойчиви форми на туризъм и на културните и творческите индустрии в ЮЦР”

Приоритет 1.2 на РПР на ЮЦР (2014-2020 г.) включва следните специфични цели:

Специфична цел 1: Създаване на условия и стимулиране развитието на различни форми на туризъм.

Специфична цел 2: Развитие на културните и творчески индустрии

Туризмът в ЮЦР играе важна роля за развитието на икономиката и повишаването на заетостта в района. ЮЦР притежава значителен потенциал за разширяване и разнообразяване на регионалния туристически продукт и предлаганите услуги. Благоприятните природни фактори, богатото културно-историческо наследство, натрупаният опит в предлаганите туристически услуги и изградената в значителна степен туристическа база спомагат за разширяването на туристическата индустрия и увеличаване на приходите от туризма.

Характерно за района е, че основната част от туристическата база и предлаганите услуги в ЮЦР са концентрирани във и около населени места с курортно значение. Натрупан е значителен международен опит в областта на бизнес туризма и конгресния туризъм, свързан с търговско-промишлените изложения, главно в гр. Пловдив. В района има регистрирани браншови и продуктови организации в областта на туризма, които обединяват интересите и усилията на многобройните предприемачи.

Област Пловдив се характеризира с наличие на богато културно-историческо наследство, благоприятни природни ресурси, традиции и опит на местното население в предлагането на туристически услуги; В областта има 133 обекта, включени в списъка с паметниците на културата от национално значение: Античен стадион, Античен театър, Античен форум с Одеон, Кулата с часовника на Сахат тепе, Асенова крепост, Бачковски манастир, Араповски манастир, скално светилище „Белинташ" и др. Град Пловдив е културната столица на България със своята уникална програма от фестивали, конкурси, пленери, изложби и др. прояви, които стоят в основата на културния туризъм.

Пловдив – културна столица на Европа през 2019 г.

През м. септември 2014 г. град Пловдив бе избран да бъде европейска столица на културата през 2019 г. Форматът "Европейска столица на културата" е инициатива на Европейската комисия и Европейския съвет и е на ротационен принцип между страните членки. Всяка година два града от две страни получават възможността да носят титлата. С уникалната си атмосфера и разнообразна програма, която ще включва над 60 малки, средни и големи събития, Пловдив обещава да бъде задължително място за посещение за всички заинтересовани от културния туризъм.

В програмата си Пловдив ще заложи на трансформирането на емблематични за града места, които в действителност са изоставени - Тютюневите складове, Братската могила, кино „Космос”, квартал „Капана”, превръщането на читалищата в привлекателни пространства за културна и туристическа дейност и трансформирането им в своеобразни културни центрове  във всички части на града. Пловдив работи по създаването на първия квартал на творческите индустрии в България – Капана. Mестни и европейски артисти ще обединят усилията си да възобновят неглижираните градски пространства, които от своя страна ще привлекат туристи с наситена артистична програма и събития. Важен акцент в програмата на Пловдив е и устойчивото природосъобразно развитие на града - осигуряването на повече достъп до зелени площи, възстановяване на връзката с тепетата, река Марица, остров Адата, които да бъдат преоткрити и като туристически локации. Програмата ще постави в центъра на вниманието си и причудливи регионални фестивали, чрез които се популяризира природното и културно богатство на района. Кандидатурата на град Пловдив бе подкрепена и от членовете на РСР на ЮЦР.

Област Пазарджик има потенциал за развитие на  туризма на базата на природни дадености, гори, планини, минерални извори, исторически и културни ценности и  богати ловни полета. Областта разполага със значителни водни ресурси – язовирите Батак, Голям Беглик, Белмекен, Доспат и др., както и минералните извори във Велинград, Стрелча, Белово, Брацигово и Баня. Най-значими исторически и културни ценности са историческата църква “Св. Неделя” в гр. Батак и Панагюрското златно съкровище.

Велинград – спа столицата на Балканите

Във Велинград са съсредоточени едни от най-богатите в България хидротермални находища. Минералните извори (80 на брой), мекият климат и прекрасната природа са голямото богатство на града. Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като "СПА столицата на Балканите". Създадени са добри традиции в курортното и балнеологично дело.

- Област Смолян се слави с традициите и опита на местното население в предлагането на туристически услуги. Там се намират известните  курорти Пампорово, Чепеларе, Девин, Златоград, Смолян, Баните и др., които предлагат различни видове туризъм – зимен, спа, селски, екологичен. Някои от забележителностите на територията на областта са: Каньонът на водопадите, Чудните мостове, Смолянските езера, Триградското ждрело, пещерите „Дяволското гърло”, „Ухловица”, Ягодинската пещера,  „Дяволският мост” и др.

- Област Кърджали привлича много туристи със свещения град на траките Перперикон, култовия комплекс край с. Татул, Каменната сватба, туристическия комплекс „Бели брези”, Дяволският мост, Каменните гъби, Крепостта при с. Вишеград, Култов комплекс “Пещерата Утроба” край с. Илийница, Средновековен манастир "Св. Йоан Продром" и много други културно-исторически и природни забележителности.

Област Хасково има наличен потенциал за развитие на традиционен и алтернативен туризъм. На територията на областта има възможност за приоритетно развитие на културен туризъм във връзка с недвижимите културни ценности с национална и международна известност - Тракийската гробница край с. Александрово, византийската крепост в с. Мезек, Тракийският култов център при с. Малко градище  разположен в живописна местност в Източнородопския дял „Гората”.Узунджовската църква, „Успение на Пресвета Богородица”.

Концепция за туристическо райониране на България

Във връзка с Концепцията за туристическо райониране на България, която има за цел да се подпомогне разработването и промотирането на регионалните продукти, са обособени общо 9 туристически района. Територията на ЮЦР попада в обхвата на два от районите:

Район Тракия – с основна специализация: културен и винен туризъм. Разширената му специализация е културен туризъм (всички видове), винен туризъм, делови туризъм (MICE), градски развлекателен и шопинг туризъм, здравен туризъм (всички видове) , приключенски и екотуризъм;

Район Родопи – с основна специализация: планински и селски туризъм. Разширената му специализация е: планински туризъм (всички видове – ски, пешеходен, рекреативен), селски туризъм, балнеотуризъм, СПА и уелнес туризъм, приключенски и екотуризъм, културно-познавателен и фестивален туризъм, религиозен и поклоннически туризъм;

Индикатори:

 Реализирани приходи от нощувки в средствата за подслон и местата за настаняване в млн. лв.

Официалните данни от НСИ показват, че в ЮЦР приходите от нощувки през 2014 г. възлизат на 88 120 888 лв., представляващи 8,8% от общите приходи за страната, в това число от чужденци – 22 875 660 лв. или 3,2% от общите приходи от чужденци за страната. Наблюдава се сериозен ръст на приходите от нощувки в размер на 16,4% спрямо предходната 2013 г., когато са отчетени приходи от 75 670 003 лв. През 2014 г. ЮЦР запазва 4-тото си  място по този показател сред останалите райони в страната след ЮИР (368 565 576 лв.), СИР (315 326 038 лв.), и ЮЗР (184 657 472 лв.).

Във вътрешнорегионален аспект различията в ЮЦР се запазват. Областта, която ярко се откроява с най-много реализирани приходи от нощувки, е област Пловдив – 38 114 096 лв. Следват областите Смолян – 22 119 026 лв. и Пазарджик – 21 090 052 лв. Далеч назад остават област Хасково – 3 729 862 лв. и област Кърджали – 3 067 852 лв. Прави впечатление, че през 2014 г. във всички области в Южен централен район се наблюдава увеличение на приходите от нощувки, каквато е тенденцията от 2012 г. насам.

Повишаването на приходите от нощувки е показател за засиления туристически интерес към района. Получените резултати показват, че районът отчита напредък в развитието на туризма.

По приходи от нощувки от чужденци през 2014 г. област Пловдив също е на първо място в района с 12 758 606 лв., като спрямо 2013 г. е отчетен значителен ръст с 2 660 950 лв. или 26,3%. Нарастват приходите от нощувки на чужденци в областите Кърджали, Пазарджик и Смолян. Единствено област Хасково бележи спад по този показател.

Таблица 15.  Приходи от нощувки в Южен централен  район през 2013 г. и 2014 г.

| Район | Приходи от нощувки-лв. |  | В това число от чужденци-лв. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 г. | 2014 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| България | 906 305 593 | 998 344 818 | 655 222 141 | 711 764 101 |
| Северозападен район | 17 465 965 | 17 119 082 | 2 732 633 | 2 583 298 |
| Северен централен район | 23 905 578 | 24 555 762 | 6 840 233 | 6 636 525 |
| Североизточен район | 267 999 136 | 315 326 038 | 223 854 199 | 261 398 443 |
| Югоизточен район | 356 594 395 | 368 565 576 | 294 562 226 | 298 817 211 |
| Югозападен район | 164 670 516 | 184 657 472 | 107 861 505 | 119 452 964 |
| Южен централен район | 75 670 003 | 88 120 888 | 19 371 345 | 22 875 660 |
| Кърджали | 1 938 214 | 3 067 852 | 445 019 | 783282 |
| Пазарджик | 19 586 903 | 21 090 052 | 3 168 446 | 3 214 264 |
| Пловдив | 32 251 324 | 38 114 096 | 10 097 656 | 12 758 606 |
| Смолян | 18 363 578 | 22 119 026 | 4 603 259 | 5 183 130 |
| Хасково | 3 529 984 | 3 729 862 | 1 056 965 | 936 378 |

Източник: Национален статистически институт

Фигура 13. Приходи от нощувки за 2014 г. по райони

Източник: НСИ

Фигура 14. Приходи от нощувки за 2014 г. по области

Източник: НСИ

 Новосъздадени и/или подобрени туристически атракции – бр.

Според информация, осигурена от областните управители и кметовете на общините от ЮЦР, през 2014 г. общият брой на новосъздадените и/или подобрени туристически атракции в района е 93 бр. Те са разпределени по области, както следва:

- Област Пловдив – 42 бр.;

- Област Пазарджик – 17 бр.;

- Област Смолян – 16 бр.;

- Област Хасково – 12 бр. (от които 6 са в процес на изпълнение);

- Област Кърджали – 6 бр.

 Новосъздадени и/или популяризирани туристически продукти и дестинации – бр.

Много туристически обекти в района, като тракийското светилище при с. Татул, Старосел, пещерите Снежанка, Дяволско гърло, Ягодинска пещера, Бачковският манастир, Асеновата крепост, Батак, Тракийската гробница край с. Александрово, Тракийската гробница и византийска крепост в с. Мезек и др. биват развивани като туристически дестинации, с което се спомага за развитието на туристическия потенциал на района.

Данните за 2014 г., предоставени от областните управители и кметовете на общините от ЮЦР показват, че общият брой новосъздадени и/или популяризирани туристически продукти  и дестинации е 153 бр., които са разпределени по области, както следва:

- Област Смолян – 48 бр.;

- Област Кърджали – 46 бр.;

- Област Пазарджик – 39 бр.;

- Област Пловдив – 14 бр.

- Област Хасково – 6 бр.

За популяризиране на туристическите дестинации в ЮЦР и за обогатяване на туристическите обекти с атракции, възможности за подкрепа предлагат Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. и Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

По ОП „Регионално развитие” през 2014 г. в ЮЦР се изпълняват общо 16 бр. проекта в областта на туризма, на обща стойност 28 690 408 лв.

- По подприоритетна ос 3.1. „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура” през 2014 г. са реализирани 4 проекта, на обща стойност 11 971 597 лв., както следва:

- „Консервация, реставрация и експониране на антична и средновековна крепост "Перистера", разположена на хълма "Света Петка", град Пещера“, с бенефициент община Пещера, на стойност 2 751 653 лв.;

- „Панагюрище-столица на свободата“, с бенефициент община Панагюрище, на стойност 4 247 682 лв;

- „По Дяволския мост - към райските пътеки в Ардино“, с бенефициент община Ардино, на стойност 3 390 110 лв;

- „Антична вила Армира“, с бенефициент община Ивайловград, на стойност

1 582 152 лв.

В процес на изпълнение през 2014 г. са 5 проекта, на обща стойност 13 715 173 лв., както следва:

- „Развитие на туристическа атракция „Светилище на нимфите и Афродита", с бенефициент община Димитровград, на стойност 964 908 лв.;

- „Създаване на туристически комплекс "Старинно Карлово", с бенефициент община Карлово, на стойност 2 448 345 лв.;

- „Перперикон-дом на богове и хора“, с бенефициент община Кърджали, на стойност 3 807 547 лв.;

- „Момчилова крепост-митовете оживяват“, с бенефициент община Смолян, на стойност 2 574 578 лв;

- „Развитие на културно-историческите атракции на територията на община Хисаря“, с бенефициент община Хисаря, на стойност 3 919 795 лв.

Изпълнението на гореизброените проекти спомага за развитието на конкурентоспособни природни, културни и исторически атракции, които от своя страна привличат нови потоци български и чуждестранни туристи и по този начин допринасят за нарастване на приходите от туризма и осигуряването нови работни места.

- По подприоритетна ос 3.2. „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” на Оперативна програма „Регионално развитие” през 2014 г. на територията на Южен централен район за създаване и развитие на регионални туристически продукти и маркетинг на дестинациите са реализирани 2 проекта, на обща стойност  732 363 лв., както следва:

- „Източният свят на Родопа планина”, с бенефициент община Момчилград, на стойност 424 413 лв.;

- „Развитие на регионален туристически продукт: Хасково-Димитровград-Стамболово”, с бенефицент община Хасково, на стойност 307 950 лв.;

Към м. март 2015 г. се изпълняват 5 проекта  на обща стойност  2 271 275 лв. , както следва:

- „По пътищата на цивилизацията”, с бенефициент община Пловдив, на стойност 470 744 лв.;

- „Развитие на туристически регион „Средните Родопи” и маркетинг на неговите дестинации”, с бенефициент община Смолян, на стойност 414 453 лв.;

- „Богатствата на Западни Родопи", с бенефицент община Девин, на стойност 462 626 лв.;

- „Синергия на дадености и политики - път за развитие на туристическите дестинации за общините Любимец, Ивайловград и Маджарово“, на стойност 494 608 лв.;

- "Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинацията „Родопска приказка” на територията на общините Пещера, Батак и Ракитово”, на стойност 428 844 лв.

С изпълнението на посочените проекти се постигат високо конкурентни и устойчиви регионални туристически продукти, базирани на културно-историческите и природни ценности в региона, в съответствие със съвременните пазарни изисквания. Повишава се ефективността на туристическия маркетинг като фактор за подобряване на социално-икономическото развитие на района. Разширява се териториалният обхват на туризма и ползите от него, повишава се неговата устойчивост.

По данни на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., към месец март 2015 г. по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” в ЮЦР се изпълняват 49 проекта на обща стойност 15 437 124,2 лв. Те са разпределени по области, както следва:

 област Смолян – 26 проекта на обща стойност 7 844 436,18 лв., от които по-значими са:

- "Изграждане на туристическа пътека мест."Гъркавце"- мест. "Гребенар" и създаване на интегриран туристически продукт", с бенефициент община Неделино, на стойност 204 121 лв.;

- "Изграждане на посетителски център за експониране на етнографското наследство и природните забележителности на община Неделино", на стойност 281 070 лв.;

- „Развитие на спортния туризъм на територията на Община Доспат“, на стойност 362 257,88 лв.

- „Експониране на етнографско наследство и природните забележителности на община Доспат с прилагане на компютърни технологии“, на стойност 379 384,00 лв.

 област Пазарджик – 10 проекта на обща стойност 3 207 349,18 лв., от които по-значими са:

- "Представяне на местното природно, културно и историческо наследство на община Батак, обл. Пазарджик, чрез прилагане на информационни технологии", с бенефициент община Батак, на стойност 303 838 лв.;

- "Изграждане на туристическа пътека "Град Стрелча - "Марков камък" - язовир „Черешката" в община Стрелча, област Пазарджик", на стойност 366 435,18 лв.;

- "Насърчаване на туристическите дейности чрез прилагане на информационни технологии за подобряване на туризма в община Батак", на стойност 370 598 лв.

 област Хасково – 8 проекта на обща стойност 2 743 604,84 лв., от които по-значими са:

- „Реконструкция на туристическа еко пътека в с. Боян Ботево-Улу дере-м. Орлови скали, изграждане на малки по размер атракции на открито и места за отдих и спорт“ с бенефициент община Минерални бани, на стойност 386 603 лв.;

- „Изграждане на малка по размер туристическа атракция на закрито - "Терариум" в УПИ II, кв.7, с.М.Бани, обл. Хасково.“, с бенефициент община Минерални бани, на стойност 367 242,00 лв.;

- „Туристически информационен център-Ивайловград“, с бенефициент община Ивайловград, на стойност 343 488 лв.

 област Пловдив – 5 проекта на стойност 1 641 734 лв., от които по-значими са:

- „Подземни звезди и родопското минало“, с бенефициент община Лъки, на стойност 325 540 лв.;

- „Картинна галерия "Дановато училище", с бенефициент община Перущица, на стойност 370 458 лв.

С реализацията на гореизброените проекти се подобрява туристическата инфраструктура, разнообразяват се атракциите и съоръженията за посетителите в селските райони. Насърчава се развитието на интегриран селски туризъм, който спомага за по-голяма заетост на населението, а оттам и за растеж на доходите в селските райони.

Съществуващите в ЮЦР природни и антропогенни зони и фактори - реки и язовири, пещери, природни местности, религиозно-културни обекти, населени места с етнографско значение, недвижими културни ценности и обекти с археологическа стойност биха могли да се използват по-пълноценно за разнообразяване на туристическия продукт и за увеличаване на приходите и целогодишна заетост в повече части от територията на района. Аграрният потенциал на района е решаващ фактор за развитие и диверсификация на туризма

Приоритет 1.3 „Развитие на инфраструктурата за опазване на околната среда и адаптиране към промените на климата“

Приоритет 1.3 на РПР на ЮЦР (2014-2020 г.) включва следните специфични цели:

Специфична цел 1: Подобряване на водоснабдителната инфраструктура и услуги;

Специфична цел 2: Изграждане и модернизиране на  канализационна инфраструктура и пречиствателна инфраструктура за отпадни води;

Специфична цел 3: Подобряване управлението на отпадъците;

Специфична цел 4: Укрепване на мрежата от защитени територии и места от Европейската мрежа „Натура 2000”;

Специфична цел 5: Премахване на последиците от индустриални и битови замърсявания и ограничаването им;

Специфична цел 6: Превенция на последиците от климатичните промени;	Специфична цел 7: Подкрепа за преминаване към нисковъглеродна икономика.

Политиката за опазване и възстановяване на околната среда се свързва с влагането на определени публични разходи за изграждане на екологична инфраструктура, за проучвания  и оценки на качеството на средата.

Анализите показват, че в Южен централен район инфраструктурата за опазване околната среда е недостатъчно добре развита. В същото време намаляването на негативното въздействие върху околната среда, в т.ч.  чрез по-ефективното използване на ресурсите, е залегнало като приоритет във всички стратегически и програмни документи.

По данни на НСИ направените разходи за опазване и възстановяване на околната среда през 2013 г. в Южен централен район възлизат на  245 047 хил. лв. или 11,7% от общите за страната. Отчетено е увеличение на направените разходи спрямо предходната година с 24 482 хил. лв. или 11,1%, като районът запазва 3-тата си позиция след Югозападен район (789 588 хил. лв.) и Югоизточен район (442 147 хил. лв.).

По отношение на вътрешно регионалното разпределение на направените разходи по области се наблюдават големи различия. Област Пловдив заема първото място с 114 762 хил. лв. Следват област Пазарджик (49 562 хил. лв) и област Хасково (38 846 хил. лв.). В сравнение с водещата за района област Пловдив стойносттите на направените разходите за опазване и възстановяване на околната среда в областите Кърджали и Смолян са в пъти по-малко и възлизат съответно на 25 648 хил. лв. и 16 229 хил. лв. Данните от НСИ показват, че в 4 от 5-те области в ЮЦР през 2013 г. е отчетено увеличение на стойностите на този показател спрямо предходната година. Прави впечатление увеличението на стойността на област Кърджали – от  13 186 хил. лв. за 2012 г. на 25 648 хил. лв. за 2013 г. или ръст с 94,5%. Единствено в област Хасково е отчетено минимално намаление на разходите с 4,2%.. Данните показват, че вътрешнорегионалните неравенства се запазват и през 2013 г.

Таблица 16. Разходи за опазване и възстановяване на околната среда за 2012 г. и 2013 г.

| Район | Разходи за опазване на околната среда – хил. лв. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | 2013 г. |
| България | 1 693 583 | 2 098 906 |
| Северозападен район | 155 039 | 261 751 |
| Северен централен район | 126 829 | 127 807 |
| Североизточен район | 212 574 | 232 566 |
| Югоизточен район | 311 649 | 442 147 |
| Югозападен район | 666 927 | 789 588 |
| Южен централен район | 220 565 | 245 047 |
| Кърджали | 13 186 | 25 648 |
| Пазарджик | 49 269 | 49 562 |
| Пловдив | 103 084 | 114 762 |
| Смолян | 14 470 | 16 229 |
| Хасково | 40 556 | 38 846 |

Източник: Национален статистически институт

Индикатори:

 Относителен дял на населението, обслужвано от СПСОВ в %

По данни на НСИ относителният дял на населението, обслужено от селищни пречиствателни станции за отпадъчни води в ЮЦР през 2013 г., е 41,8%, който е по нисък от средния за страната (56,4%). В района е отчетено увеличение с 0,2 процентни пункта спрямо предходната 2012 г. В сравнение с останалите райони в страната, ЮЦР се нарежда на 5-то място, изпреварвайки единствено СЗР, чийто дял е 33,1%.

Във вътрешнорегионален план по този показател се наблюдават големи диспропорции между 5-те области в ЮЦР.  С най-висок дял на населението, обслужено от селищни пречиствателни станции за отпадъчни води, се откроява област Пловдив (54,6%). Следват областите Хасково (46,9%), Смолян (39,3%) и Пазарджик (27,3%). Далеч назад, с едва 3,9%, на последно място си остава област Кърджали. Най-голям ръст на този индикатор спрямо предходната 2012 г. е отчетен в област Пловдив (0,3%). Следват областите Смолян и Хасково с по 0,2% ръст. В областите Кърджали и Пазарджик е отчетено увеличение на дела с 0,1%.

В последните няколко години на територията на Южен централен район се наблюдава положителна тенденция относно нарастване броя на обслуженото от СПСОВ  население. Изграждането на СПСОВ мрежата е заложено като Специфична цел 2: Изграждане и модернизиране на  канализационна инфраструктура и пречиствателна инфраструктура за отпадни води в РПР на ЮЦР 2014-2020 г. Независимо от реализиращите се проекти по ОП „Околна среда“ за изграждане на ПСОВ, не се отчитат високи стойности на индикатора за 2012 г. и 2013 г.

Прави впечатление ниският дял на населението, обслужено от пречиствателни станции за отпадни води в област Кърджали, чиято стойност е едва 3,9 %. В тази връзка от януари 2013 г. община Кърджали изпълнява проект ”Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа”. Той се финансира по Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г.  Бюджетът му е  69 970 080 лв. Ще бъдат изградени ПСОВ,  14,23 км. водопроводна мрежа и 23,236 км. канализационна мрежа Удължен е срокът  за изпълнение на проекта до 30.10.2015 г.

Фигура 15. Брой СПСОВ и % от населението, обслужвано от СПСОВ за 2013 г.

Източник: НСИ

Фигура 16. Население обслужвано от СПСОВ за 2013 г., в %

Източник: НСИ

 Новоизградени водоизточници за питейно-битови цели, бр.

Според информация, осигурена от областните управители и кметовете на общините от ЮЦР, през 2014 г. общият брой на новоизградените водоизточници за питейно-битови цели в района е 9 бр. Разпределението им по области е както следва:

- Област Смолян – 4 бр.;

- Област Пловдив – 3 бр.

- Област Пазарджик – 2 бр,;

В областите Хасково и Кърджали няма новоизградени водоизточници.

 Новоизградени пречиствателни станции за питейни води, бр.

Данните, предоставени от областните управители и кметовете на общините от ЮЦР, сочат, че през 2014 г. в района има общо само 1 новоизградена пречиствателна станция за питейни води – в област Смолян. В останалите области в ЮЦР няма новоизградени пречиствателни станции.

 Нерегламентирани сметища – бр. или площ, дка

Информацията за 2014 г., осигурена от областните управители и кметовете на общините от ЮЦР, сочи, че нерегламентираните сметища в района са общо 291 бр. Най-много сметища има регистрирани в област Смолян – 156 бр. (в площ те са 1,3 дка, всичките са почистени). Следва област Пазарджик с 88 бр. Най-малко нерегламентирани сметища са регистрирани в  областите Кърджали (20 бр.), Хасково (14 бр.) и Пловдив (13 бр., в площ те са 38 дка)

 Реализирани проекти по ОПОС и ПРСР за изграждане и реконструкция на ВиК инфраструктура – бр.

Според информация, осигурена от областните управители и кметовете на общините от ЮЦР, през 2014 г. реализираните проекти по Оперативна програма „Околна среда“ /2007-2013 г./ и Програмата за развитие на селските райони /2007-2013 г./ за изграждане и реконструкция на ВиК инфраструктура общо за района са 45 бр. Данните сочат, че най-много проекти са реализирани в областите Смолян (13 бр.) и Пазарджик (12 бр.) и Пловдив (11 бр.). Следва област Хасково – 7 бр. Най-малко реализирани проекти по този индикатор има отчетени в област Кърджали – едва 2 бр.

 Изградени системи за ранно предупреждение за възникващи опасности от наводнения, пожари, активиране на свлачищни райони – бр.

В ЮЦР съществува висок риск от природни бедствия. През последните години районът бе засегнат от множество наводнения, свлачища, срутища и горски пожари.

По информация, осигурена от областните управители и кметовете на общините от ЮЦР, през 2014 г. в района са изградени общо 48 системи за ранно предупреждение за възникващи опасности от наводнения, пожари, активиране на свлачищни райони. Сред петте области в ЮЦР област Пазарджик (21 бр.) и област Пловдив (18 бр.) се открояват с най-много системи за ранно предупреждение. Следват областите Кърджали (5 бр.), Смолян (3 бр.) и Хасково (1 бр.).

Областните управители от ЮЦР инициираха създаването на национална програма за превенция на природните бедствия (свлачища, срутища, наводнения и горски пожари) и минимизиране на последиците от тях., което бе подкрепено с решение от  РСР на ЮЦР.

По данни на ИСУН към м. март 2015 г. за развитието на екологичната инфраструктура по ОП „Околна среда“ 2007-2013 в Южен централен район през 2014 г. са се изпълнявали следните проекти:

 По процедура Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по  приоритетна ос 1 „Води” в етап на изпълнение е проектът „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за реконструкция на водоснабдителната мрежа, изграждане на канализационна мрежа, довеждащи колектори и ПСОВ на гр. Неделино”, на стойност 1 048 020 лв. Временно спрени са 11 проекта -  на общините Димитровград, Садово, Кърджали, Пазарджик, Смолян, на обща стойност 6 476 850 лв. Прави впечатление и големият брой прекратени проекти по тази процедура – общо 9.

С реализирането на проектите по процедурата ще се осъществи ефективна подготовка за изготвяне на качествени и пълни инвестиционни проекти, с които общините ще имат проектна готовност за изграждане на канализацията, водоснабдяването и колектори за битови и дъждовни отпадъчни води.

 По процедура „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” на приоритетна ос 1 „Води” в процес на изпълнение е  проектът „Комплексно пречистване водите на гр. Сопот чрез реконструкция и модернизация на канализационните мрежи и съоръжения, подмяна на амортизирана водопреносна мрежа, изграждане на нов резервоар на питейна вода и основен водопровод, свързващ го с водоснабдителната мрежа на гр. Сопот, строителство на ПС за питейна и битово-отпадни води с довеждащи колектори – етап 1. Изграждане на ПСОВ на община Сопот“, с бенефициент община Сопот, на стойност 16 457 195 лв.

 По процедура „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж. ” в процес на реализация са 14 проекта, на обща стойност 495 094 667 лв., както следва:

- „Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа на гр. Димитровград - десен бряг“, с бенефициент община Димитровград, на стойност 13 274 504 лв.;

- „Доизграждане и модернизация на ГПСОВ и канализационна мрежа на гр.Карлово“, с бенефициент община Карлово, на стойност 15 191 338 лв.;

- „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ гр. Кричим“, с бенефициент община Кричим, на стойност 33 799 784 лв.;

- „Реконструкция, модернизация и доизграждане на ВиК мрежата и изграждане на ГПСОВ, град Момчилград“, с бенефициент община Момчилград, на стойност 21 942 790 лв.;

- „Интегриран инвестиционен проект във ВиК сектор за гр. Панагюрище, община Панагюрище“ с бенефициент община Панагюрище, на стойност 56 922 728 лв.;

- „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Първомай“, с бенефициент община Първомай, на стойност 35 153 112 лв.;

- „Интегриран воден проект на гр.Раковски за частично изграждане на главни колектори и вътрешна канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация", с бенефициент община Раковски, на стойност 58 890 489 лв.;

- „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр. Свиленград“, с бенефициент община Свиленград, на стойност 48 004 785 лв.;

- „Подобряване водния цикъл на град Септември“, с бенефициент община Септември, на стойност 8 977 800 лв.;

- „Канализация и ГПСОВ община Стамболийски“, с бенефициент община Стамболийски, на стойност 39 579 230 лв.;

- „Интегриран воден проект за Кърджали: изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на водоснабдителна и канализационна мрежа“, с бенефициент община Кърджали, на стойност 68 233 932 лв.;

- „Интегриран проект за подобрение на водния сектор на гр. Хисаря: Изграждане на битова и дъждовна канализация на кв. Момина баня, кв. Веригово и кв. Миромир в гр. Хисаря и реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на кв. Момина баня, кв. Веригово и кв. Миромир“, с бенефициент община Хисаря, на стойност 31 561 047 лв.;

- „Реконструкция и модернизация на канализационната мрежа, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа на град Сопот“, с бенефициент община Сопот, на стойност 35 016 104 лв.;

- „Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера - Доизграждане и рехабилитация на съществуваща ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ, гр. Пещера", с бенефициент община Пещера, на стойност 28 547 024 лв.

С изпълнението на проектите по тази процедура ще се разшири съществуващата инфраструктура чрез доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК, канализационна мрежа и  ПСОВ. Ще се минимизират загубите при водопреноса и съхранението.

 По процедура „Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктура за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.“ на приоритетна ос 1 „Води” временно спрени са 2 проекта - на общините Пазарджик и Смолян, на обща стойност 90 947 506 лв.

 По процедура „Разработване на планове за управление на риска от наводнения” на приоритетна ос 1 „Води” в процес на изпълнение е проектът „Разработване на планове за управление на риска от наводнения”, с бенефициент Басейнова  дирекция Източнобеломорски район – Пловдив, на стойност 3 611 128 лв. Целта на проекта е да се изготви предварителна оценка на риска от наводнения за Източнобеломорски район, да се подготвят карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения и разработване на информационна система за управление на риска. Проектът ще допринесе за по-добра трансгранична координация и обмен на информация за международните речни басейни.

 По процедура „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ в процес на изпълнение е проектът „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект “Изграждане на съоръжение за компостиране и предварително третиране на отпадъци, закриване и рекултивация на общинско депо в местността “Оран Преслуп-Киселка” в община Баните, област Смолян”, с бенефициент община Баните, на стойност 183 696 лв. Временно спрян е проектът „Подготовка на инвестиционен проект за изграждане на регионално съоръжение за третиране на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради в община Карлово“, с бенефициент община Карлово, на стойност 297 920 лв.

С изпълнението на проектите по процедурата ще се подпомогнат общините в подготовката на качествени и пълни инвестиционни проекти, с които да подобрят и развитието на  инфраструктурата за третиране на отпадъци.

 По процедура „Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците“  по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОП „Околна среда” 2007-2013 в процес на изпълнение са проектите:

- „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище", с бенефициент община Панагюрище, на стойност 17 914 149 лв. Изграждането на тази система се извършва с партньорството на община Стрелча. С реализацията на проекта ще се осигури планиране на развитието на екологичната инфраструктура в региона и ще се подобри качеството на живот на населението.

- „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Хасково“, с бенефициент община Хасково, на стойност 28 162 297 лв. Целта на проекта да се повиши капацитетът на община Хасково за справяне с проблема, свързан със скорошното изчерпване капацитета на съществуващото депо за твърди битови отпадъци. С проекта ще се осигури планиране на развитието на екологичната инфраструктура в региона и ще се подобри качеството на живот на населението. Партньори са общините Минерални бани и Димитровград.

 По процедура «Дейности за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България» на приоритетна ос 3 „Биоразнообразие” на ОП „Околна среда” 2007-2013  в процес на изпълнение са 2 проекта, на обща стойност 2 506 831 лв., а именно:

- „Устойчиво управление на вида кафява мечка и намаляване на причиняваните от нея щети върху селскостопанското имущество на територията на РИОСВ Смолян", с бенефициент Регионална инспекция околна среда – Смолян, на стойност 1 808 491 лв. Проектът ще допринесе за устойчивото опазване на популацията на кафявата мечка в Родопите и нейните местообитания, като част от общото намаляване и спиране загубата на биоразнообразие в страната;

- „Последната чаплова колония в Тракия. Възстановяване на смесени чаплови колонии в поречието на р. Марица“, с бенефициент СНЦ Зелени Балкани – Пловдив, на стойност 698 340 лв. Реализирането му  ще подпомогне на гнездовите популации на три вида чапли и малък корморан, чрез ограничаване на заплахите, увеличаване успеха от размножаването и възстановяване на унищожени местообитания.

Временно спрян е проектът "Възстановяване и поддържане на консервационно значими хабитати - естествени равнинни, лонгозни гори и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони "Трилистник" (BG0000289), "Градинска гора" (BG0000255) и защитена местност "Находище на блатно кокиче" с. Градина“, с бенефициент Регионална инспекция по околна среда и води – Пловдив, на стойност 1 603 549 лв. Целта е устойчиво възстановяване на консервационно значими хабитати - естествени равнинни, лонгозни гори и местообитания на видове, предмет на опазване на посочените защитени зони

- По процедура „Разработване на планове за управление на защитени зони за опазване на птици, които не се припокриват със зони за опазване на местообитания“  на приоритетна ос 3 „Биоразнообразие” на ОП „Околна среда” 2007-2013 временно спрени са 2 проекта, на обща стойност 461 557 лв, както следва:

- „Разработване на план за управление на защитена зона за опазване на птици BG0002086 "Оризища Цалапица", с бенефициент  Регионална инспекция по околна среда и води – Пловдив, на стойност 265 521 лв. С реализация на проекта да се очаква да се постигне баланс между опазване на консервационно значими видове птици и техните местообитания и извършването на  стопански дейности от местното население;

- „Предложение за изработване на план за управление на защитена зона "Язовир Конуш", с бенефициент СНЦ Зелени Балкани – Пловдив, на стойност 196 036 лв. Осъществяването му ще снижи смъртността сред младите птици и неколкократно ще увеличи числеността на гнездящите двойки нощна чапла и малка бяла чапла.

- По процедура «Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати» на приоритетна ос 3 „Биоразнообразие” на ОП „Околна среда” на територията на ЮЦР в процес на изпълнение са 4 проекта, на обща стойност 1 846 650 лв.,както следва:

- „Дейности по опазване и устойчиво управление на резерватите: Сосковчето, Казаните, Кастраклии, Червената стена - част и поддържаните резервати Шабаница, Момчиловски дол, Амзово, Конски дол на територията на РИОСВ – Смолян", с бенефициент Регионална инспекция околна среда – Смолян, на стойност 275 960 лв. Целта на проекта е устойчиво управление и опазване на резерватите и поддържаните резервати и популяризиране на тези категории защитени територии;

- „Дейности по опазване и устойчиво управление на резерват "Червената стена" и поддържан резерват "Изгорялото гюне", с бенефициент РИОСВ – Пловдив, на стойност 780 200 лв. Успешната му реализация ще осигури дългосрочно и устойчиво управление на двата резервата и  възстановяване и подобряване състоянието на консервационно значими хабитати и видове;

- „Изпълнение на дейности по устойчиво управление на резервати "Купена", "Мантарица", "Беглика" и "Дупката", с бенефициент РИОСВ – Пазарджик, на стойност 415 000 лв. Успешната реализация на проектните дейности ще осигури информационнно обезпечаване и ще повиши посещаемостта от посетители на екопътеките в четирите резервата;

- „Реализиране на дейности по опазване, поддържане и възстановяване на местообитания и популации на видове на територията на резерват "Вълчи дол' и поддържани резервати "Женда", "Борака", "Боровец", "Чамлъка", с бенефициент РИОСВ – Хасково, на стойност 375 490 лв. Основната цел на проекта е устойчивото управление и опазването на тези защитени територии.

По данни на ИСУН към м. март 2015 г. за развитието на екологичната инфраструктура по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 в Южен централен район през 2014 г. са се изпълнявали следните проекти:

- По процедура „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации“ по подприоритетна ос 1.4. „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” се изпълняват 2 проекта в общините Куклен и Белово, на обща стойност 1 929 229 лв.;

- По процедура „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“ по подприоритетна ос 1.4. „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” през 2014 г. успешно са реализирани 3 проекта на общините Велинград, Карлово и Кърджали,  на обща стойност 999 613 лв.;

- По процедура „Зелена и достъпна градска среда” по подприоритетна ос 1.4. „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” през 2014 г. се изпълняват 8 проекта на общините Пловдив, Пазарджик, Панагюрище, Велинград, Хасково, Кърджали, Карлово и Смолян. Общата им стойност е 38 211 560 лв. Част от тях са:

- „Изграждане на зелена и достъпна градска среда в град Пловдив“, на стойност 11 027 636 лв.;

- „Панагюрище - общински център с устойчива и екологична градска среда и високо качество на живот“, на стойност 7 388 516 лв.

- „Зелена и достъпна среда в град Карлово“, на стойност 5 755 137 лв.

- По процедура „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини“ на подприоритетна ос 4.1. „Дребномащабни местни инвестиции” през 2014 г. успешно са реализирани 3 проекта, на обща стойност 2 101 786 лв., както следва:

- „Разширение и корекционни мероприятия на река Потока в регулацията на град Съединие от км. 1+601 до км. 2+227, община Съединение, област Пловдив - ІІІ етап от км. 2+052 до км. 2+227“, с бенефициент община Съединение, на стойност 513 302 лв.;

- „Превантивни мерки за защита от наводнения по поречието на р. Неделинска и ограничаване на щетите от тях чрез изграждане на крайбрежна стена по ул. "Крайречна", корекция на дере и почистване на речното корито в обхвата на новоизграденото съоръжение“, с бенефициент община Неделино, на стойност 774 774 лв.;

- „Подпорна стена, укрепваща речното корито и улица от о.т. 233 до о.т. 223, село Грохотно, община Девин“, с бенефициент община Девин, на стойност 813 710 лв.

В процес на изпълнение е проектът „Почистване и укрепване на коритото на река Стрелченска Луда Яна в участъка от съществуващ мост на бул. "Руски" на км. 0+000 до км. 0+220 в град Стрелча“ с бенефициент община Стрелча, на стойност 979 000 лв. С реализиране на проектите се предотвратява рискът от наводнения в посочените населени места и се подобрява качеството и средата на живот на жителите им.

Според справка на управляващия орган на „Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, към м. март 2015 г. по Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" в ЮЦР в процес на изпълнение са 34 проекта, свързани с изграждането и развитието на водоснабдителната и канализационната инфраструктура. Общата им стойност е 125 276 773,27 лв. Проектите са:

- „Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПОСВ) от село Карабунар, община Септември - етап 1“, на стойност 424 016,12 лв;

- „Захранващ водопровод село Орешец - село Върбово, община Харманли“, на стойност 698 376,00 лв.;

- „Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) от канализационната система на с. Кочево, общ. Садово и довеждаща инфраструктура“, на стойност 597 816,09 лв.;

- „Изграждане на ПСОВ в село Оряховец, община Баните”, на стойност 976 534,98 лв.;

- „Предотвратяване на последствията от наводненията в с.Лешниково, общ.Харманли, обл.Хасково чрез подобряване на системата за водоснабдяване на с.Лешниково“, на стойност 1 076 536,00 лв.;

- „Реконструнция и рехабилитация на канализационна мрежа в с.Радилово -южна част, община  Пещера“, на стойност 1 911 112,00 лв.;

- „Реконструкция и доизграждане на водопроводните мрежи на с. Ерма река и с. Аламовци, община Златоград и рекострукция и рехабилитация на общински път № SML3107/III - 8652, Неделино - Старцево/ - Пресока - мах. Читакови колиби“, на стойност 1 778 165,45 лв.;

- „Рехабилитация напорен водопровод от помпена станция "Щъркелите" до с.Минерални бани, общ.Минерални бани, област Минерални бани“, на стойност 1 790 050,00 лв.;

- "Реконструкция на улична водопроводна мрежа на с.Малко Градище, община Любимец", на стойност 2 375 768,00 лв.;

- „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа-с.Сестримо, общ.Белово“, на стойност 2 426 766,00 лв.;

- „Изграждане на ПСОВ на с. Житница и с. Ръжево Конаре, общ. Калояново, обл. Пловдив“, на стойност 2 549 083,46 лв.;

- „Интегриран воден проект на с.Свобода,общ.Стрелча с обособени подобекти.Подобект 1:Реконструкция и подмяна на външен довеждащ водопровод и реконструкция и доизграждане на Помпена станция за водоснабдяване и Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа“, на стойност 2 807 862,00 лв.;

- „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в с.Трилистник, общ.Марица, област Пловдив“, на стойност 2 814 818,00 лв.;

- „Строителство ,реконструкция и рехабилитация на В и К мрежи и съоръжения в с.Биркова,с.Враненци и с.Горна Дъбева в община Велниград", на стойност 3 675 330,00 лв.;

- „Рехабилитацияна водоснабдителна и канализационна мрежа с пречиствателно съоръжение за отпадни води и подобряване на уличната настилка в село Грохотно, рехабилитация на водоснабдителна мрежа и подобряване на уличната настилка в село Стоманево и рехабилитация на водоснабдителна мрежа в село Осиково", на стойност 4 011 462,00 лв.;

- „Подобряване условията за живот, мобилността на работната сила, привлекателността за развитие на бизнес в община Неделино и достъпа до качествена водоснабдителна инфраструктура чрез основен ремонт, реконструкция на пътна инфраструктура, изграждане на мост и строителство и рехабилитация на водопроводна мрежа”, на стойност 2 945 596,00 лв.;

- „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа в с. Радилово, община Пещера“, на стойност 5 852 936,00 лв.;

- "Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа на с. Езерово, община Първомай", на стойност 3 191 578,00 лв.;

- "Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Крушево, община Първомай", на стойност 4 023 034,00 лв.;

- „Реконструкция на водоснабдителна и канализационна мрежа с пречиствателно съоръжение и подобряване на уличната настилка  в село Селча, община Девин“, на стойност 4 530 344,00 лв.;

- „Рехабилитация на път PDV1057 Калояново-Житница-Старо железаре от км 0+000 до км 6+540 и подмяна на съществуващата водопроводна мрежа по трасето на пътя в рамките на регулацията на с.Житница“, на стойност 4 177 634,00 лв.;

- „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в с. Бенковски, община Марица“, на стойност 4 024 848,00 лв.;

- „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа в с.Капитан Димитриево и изграждане на ПСОВ в с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, област Пазарджик“, на стойност 5 704 352,00 лв.;

- „Реконструкция и рехабилитация на канализационна мрежа в с. Радилово- северна част и с. Капитан Димитриево“, на стойност 5 645 302,00 лв.;

- "Строителство, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежи и съоръжения в с. Грашево,община Велинград", на стойност 5 348 522,00 лв.;

- „Реконструкция на водопроводната мрежа в селата Храбрино, Оризари, Бойково, община Родопи, обл. Пловдив“, на стойност 4 988 228,00 лв.;

- „Реконструкция на водоснабдителна и канализационна мрежа с пречиствателно съоръжение и подобряване на уличната настилка в село Триград, община Девин“, на стойност 5 842 788,00 лв.;

- "Реконструкция на път гр. Брацигово- с. Капитан Димитриево, реконструкция на селищна водопроводна мрежа на с. Равногор и реконструкция на водопроводи от подземни каптажи - "Замарница" , "Попски извор", "Боиков извоер", "Розовски вриз и "Чобаново" до РШ Розово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик", на стойност 5 178 786,00 лв.;

- "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Искра, община Първомай", на стойност 5 214 516,00 лв.;

- „Изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ в с. Синапово, общ. Тополовград“, на стойност 5 547 598,00 лв.;

- „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения в общ. Септември - с. Виноградец, с. Карабунар, с. Бошуля, с. Ветрен дол и с. Семчиново“, на стойност 5 770 441,17 лв.;

- „Предотвратяване на последствията от наводненията в с. Бисер, общ. Харманли, обл. Хасково, чрез подобряване на системата за водоснабдяване, изграждане на система за събиране и отвеждане на отпадъчните води и ПСОВ на с. Бисер – 1-ви етап“, на стойност 5 853 862,00 лв.

- „Реконструкция и подмяна на амортизирана водопроводна мрежа на с. Паничери, община Хисаря“, на стойност 5 828 194,00 лв.;

- „"Реконструкция на общински път SML1031 /път III-197-Борино – Тешел/ -Буйново-Кожари км 7+770 - км 16+915 на територията на Община Борино. Реконструкция на водопроводна мрежа с. Ягодина и изграждане на пречиствателно съоръжение за отпадни води – с. Буйново", на стойност 5 694 518,00 лв.;

Целта на гореизброените проекти от мярка 321 е чрез реализацията им да се подобрят условията за живот в селските райони в Южен централен район чрез подобряване на достъпа до качествена водоснабдителна и канализационна инфраструктура.

По Мярка 226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности към м. март 2015 г. в процес на изпълнение са 14 проекта, на обща стойност 7 341 092,76 лв., както следва:

- „Изграждане на кула и технически съоръжения за детекция и превенция на горски пожари“, с бенефициент община Симеоновград, на стойност 202 625,42 лв.;

- „Реконструкция и изграждане на съоръжения за гасене на горски пожари в община Стрелча", на стойност 292 227,52 лв.;

- „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез изграждане на противопожарна кула в землището на с.Баня, общ.Панагюрище“, на стойност 506 008,33 лв.;

- „Подобряване на горски път на територията на община Минерални бани - местност "Араба конак" - местност "Чакърева чешма" и подобряване на противопожарна инфраструктура на съществуващ водоизточник за борба с пожарите намиращ се в подотдел 175-3 с кадастрален № 000071, № 000083, в землището, в землището на село Сърница, горска територия на община Минерални бани, област Хасково“, на стойност 584 914,21 лв.;

- „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности -м.226,ос 2. Интегрирана пожароизвестителна система за превенция на горски пожари на територията на община Хисаря“, на стойност 558 664,32 лв.;

- „ Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез изграждане на противопожарна кула в землището на гр. Ракитово, община Ракитово", на стойност 560 731,09 лв.;

- „Въвеждане на превантивни противопожарни мерки в горски фонд на Община Любимец“, на стойност 575 144,12 лв.;

- „Въвеждане на превантивни противопожарни мерки в горския фонд на Община Маджарово", на стойност 579 591,98 лв.;

- „Интегрирана система за ранно известяване на горски пожари с три автоматични наблюдателни станции (противопожарни кули) в землището на с. Зорница, П.И. № 046011, с. Орехово, П.И. № 069108, с. Павелско, П.И. № 000039, общ. Чепеларе и център за управление и контрол в сградата на Община Чепеларе",с бенефициент община Чепеларе, на стойност  1 263 067,38 лв.;

- „Въвеждане и подобряване на превантивни дейности за намаляване на опасността от горски пожари в общинските горски територии, стопанисвани и управлявани от Община Маджарово чрез изграждане на високотехнологична система за пасивно пожаронаблюдение", на стойност  399 737,48 лв.;

- „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за откриване в ранен стадий и мониторинг на околната среда на територията на Учебно-опитно горско стопанство "Г. Аврамов", с. Юндола“ с бенефициент Лесотехнически Университет, на стойност  361 049,24 лв.;

- „Изграждане на система за видеонаблюдение за превенция на горски пожари в землището на с.Колец, с.Спахиево, с.Сърница и с.Винево, общ.Минерални бани“, на стойност  621 857,81 лв.;

- „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за откриване на горските пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда на територията на община Борино“, на стойност  438 531,74 лв.;

- „Превантивни дейности за защита на горите от пожари в ДГС-Ракитово“ с бенефициент ЮЦДП Смолян ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО гр. Ракитово, на стойност  396 942,12 лв.

С реализацията на гореизброените проекти от мярка 226  ще бъдат въведени и подобрени редица  превантивни дейности, свързани с намаляването на опасността от горски пожари в Южен централен район.

Според информация към м. март 2015 г., осигурена от областните управители и кметовете на общините от ЮЦР, със средства от Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към Министерство на околната среда и водите  на територията на ЮЦР през 2014 г. успешно са реализирани следните проекти, свързани с изграждане и развитие на екологичната инфраструктура:

- „Изграждане на нова и реконструкция на част от съществуваща водопроводна мрежа на ул.,, Търговска”, с. Нова махала“, с бенефициент община Батак, на стойност 174 784 лв.,

- „Оптимизиране на системата за управление на отпадъците в Община Златоград”, на стойност 153 243 лв.;

- „Реконструкция водоснабдяване на с.Върлино, община-Неделино", на стойност 400 000 лв.;

- „Изграждане на канализационна мрежа , КПС с тласкател и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа в кв. „Парчевич”, гр.Раковски, община Раковски, обл. Пловдив”, на стойност 501 188,83 лв.;

- „Обособяване на еко-кът в ОДЗ „ Детелина“ с.Калояново, община Калояново, област Пловдив“, на стойност 4 976 лв.;

В процес на изпълнение са следните проекти:

- „Водоснабдяване на група населени места от местността „Догру”, землището на с. Търна, кметство Долно Прахово, община Ардино- клон с. Горно Прахово и с. Башево”, с бенефициент община Ардино, на стойност 130 000 лв.;

-  „Водоснабдяване на махали на с. Папрат и с. Мишевско“, с бенефициент община Джебел, на стойност 464 000 лв.;

-  „Проект за рекултивация на „Общинско депо за неопасни отпадъци” на с.Калояново, обхващащо имоти №№ 008012 и 008008 от землището на с.Калояново, община Калояново, област Пловдив“, на стойност 290 000 лв.

- „Рекултивация и закриване на старо общинско депо в землището на кв. Дебър, община Първомай”, на стойност 3 460 814, 55 лв.;

- „Реконструкция на външен водопровод и изграждане на водоем V=200 куб.м. в с. Гълъбово, община Баните, област Смолян”, на стойност 303 562,68 лв.

По Публична инвестиционна програма ”Растеж и устойчиво развитие на регионите” в ЮЦР през 2014 г. са реализирани 10 проекта, свързани с изграждането и развитието на екологичната инфраструктура, на обща стойност 7 155 931 лв., както следва:

- „Изграждане на канализация на с.Конуш”, с бенефициент община Асеновград, на стойност 424 840 лв.;

- „Изграждане на канализация на с. Козаново”, с бенефициент община Асеновград, на стойност 107 520 лв.;

- „Изграждане на канализация на с. Леново”, с бенефициент община Асеновград, на стойност 623 238 лв.;

- „Водоснабдяване на група Горнослав” с бенефициент община Асеновград, на стойност 1 253 757 лв.;

- „Изграждане и реконструкция на улична мрежа, тротоари, обществени зелени площи и рехабилитация на съпътстваща водопроводна мрежа в град Брацигово,община Брацигово,област Пазарджик- ул.”Борис Чулков, ул.”Данаил Юруков “, ул.”Антон Ашкерц “,ул.”Борис Томчев“, на стойност 300 000 лв.;

- „ Водоснабдяване на с.Чолакова – външен водопровод”, с бенефициент община Велинград, на стойност 224 465 лв.;

- „Реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Стрелча - на ул. "Трети март", ул."Победа", ул. "Мир", ул."Труд" в ромския квартал“ с бенефициент община Стрелча, на стойност 450 000 лв.;

- „Реконструкция/рехабилитация и изграждане на водоснабдителни и канализационни мрежи, системи и съоръжения и реконструкция/рехабилитация на улична мрежа в с.Гьоврен“, с бенефициент община Девин, на стойност 71 580,86;

- „Разширение и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Павелско, общ. Чепеларе, подобект гл.клон  I и II-средна зона“, на стойност 163 613,4 лв.;

- „Водопровод от ПС Овчарово до резервоар Коларово - 5 км“, с бенефициент община Харманли, на стойност 1 359 150 лв.;

- „Изграждане на водопровод на главен клон I на кв. ДЗС - 2км. и на канализация на бивш стопански двор 1-2,5 км.“, с бенефициент община Харманли, на стойност 2 341 381 лв.;

В процес на изпълнение са 3 проекта, на обща стойност 2 648 066 лв., както следва :

- Рехабилитация на улици с изградена канализационна и водопреносна мрежа – І-ви етап – гр. Кричим”, с бенефициент община Кричим, на стойност 199 600 лв.;

- „Централно водоснабдяване на село Долно Вършило и вилна зона в местностите „Пражара” и „Андрея”, Община Септември – етап 1 и 2”, на стойност 400 000 лв.;

- Доизграждане на гравитачен водопровод от каптажи село Сърница до ПС "Караманци", с бенефициент община Минерални бани, на стойност 2 048 466 лв.

Със собствени бюджетни средства през 2014 г. на територията на ЮЦР са реализирани следните проекти, свързани с изграждането и развитието на екологична инфраструктура:

- „Реконструкция на част от етернит. хранителен водопровод от водоем землище с. Любен до с. Церетелево с  дължина 1000 м. ф 160 с тръби PE-HD“, с бенефициент община Съединение, на стойност 	130 000 лв.;

- „Почистване, обезопасяване и възстановяване проводимостта на р.Хасковоска – участък Запад“, с бенефициент община Хасково, на стойност 71 807 лв.;

- „Почистване на нерегламентирани сметища на територията на Община Хасково“, на стойност 23 988 лв.

Със субсидии от държавния бюджет на територията на ЮЦР през 2014 г. са реализирани следните проекти, свързани с изграждането и развитието на екологична инфраструктура:

- „Изграждане на канализация по улици, кв.300-305“, с бенефициент община Свиленград, на стойност 144 550 лв.

- „Изграждане на водопровод по ул."Европейска“, с бенефициент община Свиленград, на стойност 9 635 лв.;

- „Реконструкция на довеждащ напорен водопровод до водоема на с.Борино - I Етап, в участъка между т.208 до т.309“, с бенефициент община Борино;

В процес на изпълнения са проектите:

- Основен ремонт на обходен канал и дере в кв. 109 по плана на гр. Крумовград вкл. ППР, СН, АН”, с бенефициент община Крумовград, на стойност 183 908 лв./в процес на изпълнение/;

- „Ремонт на водопровод „Шерифова ливада” и водоем на гр. Сърница, общ. Велинград“, на стойност 364 539 лв.; ./в процес на изпълнение/;

-  „Възстановяване на лява защитна дига на р.Олу Дере в регулацията на с.Динево, община Хасково – I етап“, на стойност 366 616 лв.; /в процес на изпълнение/;

- „Изграждане на външен водопровод от съществуваща водопроводна мрежа кв. Черноконево до черпателен резервоар на помпена станция Меричлери“, с бенефициент община Димитровград, на стойност 1 409 637 лв./в процес на изпълнение/;

Със смесено финансиране (чрез собствени бюджетни средства и субсидии от държавния бюджет) на територията на ЮЦР през 2014 г. е реализиран проектът „Изграждане на канализация по ул. "Европейска" от о.т.1523 до о.т.1525 и по ул."Чудомир" от о.т.1525 до о.т.1526.“, с бенефициент община Свиленград, на стойност 73 079 лв. В процес на изпълнение е проектът „Битова и дъждовна канализация на с. Красново и Красновски бани – проект“, с бенефициент община Хисаря, на стойност 100 000 лв.

С реализирането на горепосочените проекти се подновява амортизираната водопроводна мрежа в посочените по-горе населени места в Южен централен район, което допринася за намаляване загубите при пренос на питейна вода и се подобрява нейното качество. Подновява се канализационната мрежа, което ще подобри жизненият стандарт на жителите и ще предотврати на замърсяването на почвата и подпочвените води.

През 2014 г. тече изпълнението на проекта „GREENINFRANET - мрежа за познание и опит в областта на зелената инфраструктура“. Това е проект с партньори от 12 региона от различни европейски страни. Те работят заедно, за да подпомогнат развитието и прилагането на зелена инфраструктура в региони от ЕС чрез обмяна на опит и знания и чрез идентифициране, анализ и трансфер на добри практики. Този 3-годишен проект стартира през април 2012 г. и е финансиран от програмата на Европейския съюз INTERREG IVC. От ЮЦР партньор в проекта е Агенцията за регионално развитие – Пловдив. Идеята за зелена инфраструктура разглежда опазването на биологичното богатство като част от една широка политическа рамка, в която главните природозащитни цели могат да бъдат постигнати в хармония с други цели на оползотворяването на земята като земеделие, лесовъдство, отдих и адаптация към климатичните промени. Зелената инфраструктура също подпомага устойчивата икономика като поддържа екосистемите и намалява вредните ефекти на транспорта и енергийната инфраструктура, както и икономическото развитие изобщо.

Изпълнението на трите приоритета на Стратегическа цел 1 „Икономическо сближаване в национален и вътрешнорегионален план, базирано на щадящо/екологосъобразно ползване на собствени ресурси” се характеризира с различна степен на напредък.

В резултат на изпълнените проекти и дейности по ОП „Развитие на конкурентоспосбността на българската икономика“ и ОП „Регионално развитие“ се създават условия за развитие на бизнес средата и иновационните дейности. Всички икономически индикатори по включените приоритети бележат различна степен на нарастване за 2014 г. Повишението в ЧПИ е над средното за страната, същевременно приходите от дейността на МСП нарастват с темп по-бавен от средния за страната. Въпреки повишаването на стойностите на тези индикатори, районът се нарежда на последно място по общ доход на лице от домакинството.

Създават се конкурентни и устойчиви регионални туристически продукти, подобряват се културно-историческите атракции, което води до повишаване приходите от туризма и подобрява имиджа на района.

В следствие на изпълнението на проекти по Програма за развитие на селските райони и ОП „Околна среда“ се е повишил делът на населението, обслужвано от СПСОВ. Въпреки това стойностите за ЮЦР са под средните за страната. С разширяване на съществуващата инфраструктура, доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК и ПСОВ се подобрява качеството на питейната вода, намаляват се загубите от преноса на вода и се намалява замърсяването на околната среда.

Предприети са мерки за превенция на природните бедствия и намаляване на последствията от тях. Въпреки това в следствие на високата уязвимост на ЮЦР по отношения на последиците от климатичните промени е необходимо да се насочат повече усилия и финансов ресурс за решаване на проблемите.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2 „СОЦИАЛНО СБЛИЖАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА МЕЖДУОБЛАСТНИТЕ НЕРАВЕНСТВА ЧРЕЗ ИНВЕСТИЦИИ В ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ И СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА“

Създаването на подходящи условия, развитието и реализацията на човешките ресурси е важно за намаляването на негативните демографски и миграционни процеси. Чрез осигуряване на достъп до образователни, здравни, социални и културни услуги, както и модернизиране и изграждане на образователна, културна и спортна инфраструктура се подобряват средата и качеството на живот. Стратегическа цел 2 е ориентирана и към развитието на капацитета на националните, регионалните и местни власти за стратегическо планиране и подобряване на управлението на регионалното развитие като ключов фактор, допринасящ за постигането на растеж в районите, областите и общините.

Приоритет 2.1 „Подобряване на достъпа до образователни, здравни, социални, културни услуги и спорт“

Елементите на социалната инфраструктура изпълняват ролята на обективен фактор за по-добро социално-икономическо развитие в отделните райони на страната. Подобряването на тази инфраструктура е от особено важно значение за развитието на районите, областите и общините.

Специфична цел 1 „Подобряване на достъпа до образователни услуги“

Качеството на човешките ресурси има съществено значение за развитието на регионите. Регионална политика, насочена към подобряването на качеството на образователната инфраструктура, води до приобщаването и задържането на учениците и младите хора в образователната система.

В системата на образованието на територията на ЮЦР през 2014/2015 г. са включени 458 общообразователни училища и специални училища, 71 професионални гимназии (ІІІ степен професионална квалификация), 16 професионални гимназии и професионални училища (ІІ степен професионална квалификация), 7 университета и 2  колежа. Южен централен район се нарежда на второ място в страната след Югозападен район по брой образователни заведения.

Индикатори:

 Рехабилитирани образователни заведения, вкл. с осигурена високоскоростна интернет свързаност – бр.

По данни, предоставени от областните администрации и кметовете на общините в Южен централен район, броят на рехабилитираните през 2014 г. образователни заведения, вкл. с осигурена високоскоростна интернет свързаност е 132 броя. Най-голям брой рехабилитирани заведения има в област Пловдив – 75 бр., следвана от област Пазарджик – 30 бр. и област Хасково – 15 бр. В област Смолян са рехабилитирани 8 заведения, а в област Кърджали – 4 бр.

В изпълнението на Стратегия „Европа 2020“ са заложени следните два индикатора, свързани с развитието на образователната система:

 Дял на преждевременно напусналите образователната система (на възраст 18-24 г.)

Данните на НСИ показват, че Южен централен район се намира на второ място по този показател с 13,0%, като само Югозападен район (5,9%) е с по-нисък дял на преждевременно напусналите системата за 2014 г. Делът за страната е 12,9%, а районът с най-голям дял на преждевременно напусналите е Северозападен с 20,8%.  В сравнение с 2013 г. ЮЦР (спад с 2%) и ЮИР (спад с 3%) са единствените два района, които отбелязват понижение на показателя. Както за страната, така и за останалите четири района, процентът на преждевременно напусналите образователната система нараства.

В отговор на Стратегия „Европа 2020” България е поела ангажимент към края на 2020 г. да намали дела на преждевременно напусналите образование до 11%, а Южен централен район до 10.5%.

Фигура 17. Дял на преждевременно напусналите образователната система (на възраст 18-24 г.)

Източник: НСИ

 Дял на населението на възраст 30-34 навършени години със завършено висше образование

По данни на НСИ през 2014 г. делът на населението на възраст 30-34 навършени години със завършено висше образование в ЮЦР е 23.2%, при общо за страната 30.9%. По този показател районът се нарежда на четвърто място сред останалите райони в страната, изпреварвайки Югоизточен район (23.1%) и Северен централен (21.7%). Спрямо предходната 2013 г. в района се наблюдава увеличение с 1.4%.

Заложената цел в Стратегия „Европа 2020” за този показател е 29% за Южен централен район и 36% за България. Въпреки че висшите учебни заведения са съсредоточени основно в град Пловдив, наличието на колежи и филиали на ВУЗ-ове в други градове от района е сериозна предпоставка за увеличение на дела на завършилите висше образование и за достигане на определените целеви стойности за ЮЦР.

Фигура 18 . Дял на 30-34 годишните със завършено висше образование

Източник: НСИ

За създаването на нови работни места и реализиране на получените знания и компетенции е необходимо образователната система да се обвърже с потребностите на бизнеса и района. Необходимо е осигуряване на по-добри условия за професионално образование и обучение, съответстващо на потребностите на региона и изискванията на пазара на труда.

По данни на ИСУН към м. март 2015 г. през 2014 г. по линия на оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 за подобряване и обновление на образователната инфраструктура са изпълнени 2 проекта на обща стойност 2 135 227 лв., а в процес на изпълнение са 5 проекта на обща стойност 8 848 409 лв., както следва:

 По процедура „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали“ през 2014 г. е реализиран проект „Професионална гимназия „Ген. Владимир Заимов“ – Сопот“ с бенефициент Министерство на образованието и науката и общ бюджет 574 125 лв. Към м. март 2015 г. в процес на изпълнение е проектът „ПГ по механоелектротехника (ПГМЕТ) – Пазарджик“ с бенефициент Министерство на образованието и науката и общ бюджет 2 001 512 лв.

 По процедура „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини“ към м. март 2015 г. се изпълнява проект „Подобряване на енергийната ефективност на общински образователни институции – ЦДГ „д-р Стайко Стайков“ и НУ „П. Хилендарски“, община Стрелча“ с бенефициент община Стрелча и бюджет 615 870 лв.

 По процедура „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации“ през 2014 г. е приключен проектът „Интегриран проект за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура на територията на община Стамболийски“ с бенефициент община Стамболийски и общ бюджет 1 561 102 лв.

В процес на изпълнение са проектите:

- „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации за сградите, собственост на община Септември: СОУ „Хр. Ботев“, гр. Септември; СОУ „Христо Смирненски“, гр. Септември; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Ветрен; ОУ „Хр. Ботев“, с. Семчиново; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с.Ковачево; ОУ „Хр. Ботев“, с. Карабунар; ОДЗ „Червена шапчица“, гр. Септември“, с бенефициент община Септември и общ бюджет 2 669 171 лв.

- „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в учебни заведения и детски градини в община Кърджали“ с бенефициент община Кърджали и общ бюджет 2 973 183 лв.

- „Модернизация на общинска образователна инфраструктура чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в община Белово – СОУ „Ал. Иванов – Чапай“ с бенефициент община Белово и общ бюджет 588 673 лв.

По Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ към м. март 2015 г. се изпълнява проектът „Изграждане на съвременно средищно училище с професионална насоченост „Земеделие“, с. Маноле“, с бенефициент община Мартица, на стойност 4 998 923 лв.

По данни на областните администрации и общините в Южен централен район чрез Националния доверителен екофонд по Национална схема за зелени инвестиции с цел подобряване на достъпа до образователни услуги през 2014 г. са реализирани 5 проекта на обща стойност 5 656 888 лв., както следва:

- „Подобряване на енергийната ефективност на сградите на: ЦДГ „Зорница“, СОУ „Св. Константин Кирил Философ“, СОУ „Константин Величков“, Детски ясли „Слънчо“, ОМГ „Акад. Кирил Попов“, СОУ „Братя Миладинови“, ОП „Чистота“ в град Пловдив“, с бенефициент община Пловдив на стойност 2 600 682 лв.

- „Повишаване на енергийната ефективност на публичната образователна и административна инфраструктура на територията на община Стамболово“, на стойност 388 979 лв.

- „Повишаване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура на територията на община Ардино“ на стойност 2 328 307 лв.

- „Изпълнение на СМР за подобряване на енергоефективността на общинската образователна и културна инфраструктура в община Брацигово“, на стойност 212 945 лв.

- „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Христо Ботев“, с. Дълго поле“, с бенефициент община Калояново, на стойност 125 975 лв.

По Международен фонд „Козлодуй“ през 2014 г. е реализиран проектът „Енергий-ефективни мерки в Обществени сгради – пети транш. ПМГ „Акад. Боян Петканчин“, гр. Хасково“, а към м. март 2015 г. на територията на община Пловдив все още се изпълняват мерки за енергийна ефективност в 4 детски градини на обща стойност 1 002 420 лв.

Чрез реализирането на мерки за енергийна ефективност в училища и детски градини от ЮЦР се повишава тяхната рентабилност и привкелателност, намаляват се разходите за издръжка на сградите. Изпълнението на проектите ще допринесе за постигане на целите на Програмата на правителството за стабилно развитие на република България  за периода 2014-2018 г., които от своя страна са свързани с българския принос към изпълнението на целите на Стратегията на ЕС “Европа 2020”.

Специфична цел 2 „Подобряване на достъпа до здравни услуги“

За развитие на района и преодоляване на демографските диспропорции, от които в последствие произлизат и социалните и икономически проблеми, от важно значение е състоянието на системата на здравеопазването.

На територията на Южен централен район системата на здравеопазването е добре развита и покрива нуждите от здравна помощ на населението. По данни на НСИ болничната помощ в ЮЦР през 2013 г. разполага с 66 болнични заведения с общ капацитет 10 246 легла, при 67 заведения с 9 999 легла капацитет през 2012 г. По този показател през 2013 г. ЮЦР се нарежда на второ място в страната след ЮЗР, разполагащ с 101 болнични заведения с 13 928 легла капацитет. На ниво области обаче вътрешнорегионалните различия са дълбоки, като услугите не са добре разпределени, голяма част от болничните заведения са в Пловдив, а в периферните и отдалечение населени места на района се усеща недостиг на специализираните здравни услуги. С най-голям капацитет по отношение на болничната помощ през 2013 г. се отличава област Пловдив с 32 болнични заведения с 5 586 легла. Следват областите Пазарджик (13 заведения с 2026 легла) и Хасково (10 заведения с 1061 легла). В област Кърджали са регистрирани само 6 заведения с 918 легла, а в област Смолян 5 заведения с 655 легла.

Необходимо е осигуряване на равен достъп до всички видове помощ – спешна, неотложна, краткосрочна и продължителна хоспитализация. За преодоляването на вътрешнорегионалните различия, развитието на здравната инфраструктура предполага равномерно покриване на територията на района с обекти на здравеопазването, изграждане и реконструкция на транспортната инфраструктура, с особен акцент в планинските и труднодостъпни райони, за скъсяване на времето за достъп до здравни услуги, включително и в отдалечените селища.

Специфична цел 3 „Подобряване на достъпа до социални услуги“

Наблюдава се тенденция на развиване на нови социални услуги и подобряване функционирането на съществуващите към момента. Това развитие се дължи на реформите, насочени към деинституционализация и предоставяне на повече базирани в общността и в семейна среда услуги за деца и възрастни хора.

Индикатор:

 Рехабилитирани здравни и социални заведения – бр.

По данни от областните администрации и общините в Южен централен район броят на рехабилитираните здравни и социални заведения е 55 бр. Разпределението по области е следното: Пловдив – 28 бр., Пазарджик – 12 бр., Смолян и Кърджали по 6 бр. и Хасково – 3 бр.

По данни на ИСУН към м. март 2015 г. по Оперативна програма „Регионално развитие” за подобряване и обновление на здравната инфраструктура, през 2014 г. е приключен 1 проект, а в процес на изпълнение са 8 проекта на обща стойност 44 718 046 лв, както следва:

 По процедура „Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали“ е приключен проект „Реконструкция, обновяване и оборудване на „МБАЛ – Свиленград“ ЕООД“ с бенефициент община Свиленград и общ бюджет 4 092 534 лв. В процес на изпълнение е проектът „Реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов“ ЕООД, гр. Златоград“ с бенефициент община Златоград и обща стойност 2 000 000 лв.

 По процедура „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации“ се изпълняват следните 3 проекта на обща стойност 19 369 470 лв. както следва:

- „Създаване на високотехнологичен център за образна диагностика на онкологични заболявания в УМБАЛ Свети Георги ЕАД“ – Пловдив“ с бенефициент Министерство на здравеопазването с общ бюджет 9 701 888 лв.

- „Създаване на високотехнологичен център за ранна и точна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ „Д-р А. Дафовски“, МБАЛ – Кърджали“ с бенефициент Министерство на здравеопазването и общ бюджет 3 900 818 лв.

- „Реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ „Д-р Братян Шукеров“, МБАЛ – Смолян“ с бенефициент Министерство на здравеопазването и общ бюджет 5 766 764 лв.

 По процедура „Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации“ на територията на Южен централен район се изпълняват следните четири проекта на обща стойност 23 348 576 лв.:

- „Ремонт, обновяване и оборудване на МБАЛ – Велинград“ с бенефициент община Велинград и общ бюджет 3 583 825 лв.

- „Подобряване на ранната диагностика, качеството и достъпа до лечение в община Карлово чрез модернизация на МБАЛ „Д-р Киро Попов – Карлово“ ЕАД“ с бенефициент община Карлово и общ бюджет 3 866 309 лв.

- „Изграждане на модерен лъчетерапевтичен комплекс в „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД“ с бенефициент община Пловдив и общ бюджет 10 326 029 лв.

- „Изграждане на лечетерапевтичен комплекс към „Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково“ ЕООД, гр. Хасково“ с бенефициент община Хасково и общ бюджет 5 572 413 лв.

По Международен фонд „Козлодуй“ за подобряване на здравната инфраструктура на територията на Южен централен район през 2014 г. са изпълнени 2 проекта на обща стойност 1 453 214 лв., както следва:
- „Енергийна ефективност на МБАЛ „Света Екатерина“, с бенефициент община Димитровград, на стойност 1 333 523 лв.

- „Енергийна ефективност на нервно и детско отделение МБАЛ „Света Екатерина“, с бенефициент община Димитровград, на стойност 119 691 лв.

По Национален доверителен екофонд за подобряване на здравната инфраструктура са изпълнени 2 проекта на обща стойност 903 882 лв., както следва:

- „Повишаване на енергийната ефективност на здравната инфраструктура на община Ардино“, на стойност 129 207 лв.

- „Подобряване на енергийната ефективност на МБАЛ „Д-р С. Ростоцев“, с бенефициент община Момчилград, на стойност 774 675 лв.

С изпълнението на проектите се обновява сградният фонд на лечебните заведения, повишава се икономията на енергия. Осигурява се качествено медицинско обслужване, намалява се средният престой в лечебните заведения, предоставят се равни възможности за достъп до лечение в района. Това създава предпоставка за подобряване на условията на живот на населението в Южен централен район.

По данни на ИСУН към м. март 2015 г. по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. във връзка с обновление на социалната инфраструктура и подобряване на достъпа до социални услуги през 2014 г. са изпълнени 11 проекта на обща стойност 10 782 912 лв. В процес на изпълнение е 1 проект.

 По процедура „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск“ през 2014 г. са реализирани 10 проекта на обща стойност 6 853 263 лв. както следва:

- „ЦНСТ, УПИ XV, УПИ II, кв. 798, по плана на гр. Хасково“ с бенефициент община Хасково и бюджет 1 478 919 лв.

- „Изграждане на три центъра от семеен тип и едно защитено жилище в община Пазарджик“ с бенефициент община Пазарджик и обща стойност 2 124 222 лв.

- „Изграждане на център за настаняване от семеен тип – гр. Асеновград“ с бенефициент община Асеновград и обща стойност 667 618 лв.

- „ЦНСТ с деца с увреждания в град Панагюрище“ с бенефициент община Панагюрище и общ бюджет 547 160 лв.

- „Изграждане на център за настаняване от семеен тип и дворно пространство град Харманли“ с бенефициент община Харманли и обща стойност 606 610 лв.

- „Изграждане на център за настаняване от семеен тип в гр. Карлово“ с бенефициент община Карлово и общ бюджет 675 186 лв.

- „Защитено жилище Раковски“ с бенефициент община Раковски и обща стойност 250 175 лв.

- „Дом за всяко дете“ с бенефициент община Кърджали и обща стойност 2 127 780 лв.

- „Център за нашите деца“ с бенефициент община Първомай и обща стойност 817 285 лв.

- „Подай ръка“ с бенефициент община Смолян и общ бюджет 737 928 лв.

- „ЦНСТ за деца с увреждания над три годишна възраст в община Пещера“ с бенефициент община Пещера и обща стойност 750 029 лв.

По тази процедура към м. март 2015 г. се изпълнява един проект:

- „Социална инфраструктура в гр. Пловдив – модел за по-добра грижа за децата“ с бенефициент община Пловдив и общ бюджет 3 749 190 лв.

За подобряване на социалната инфраструктура и социално включване и насърчаване на социалната икономика по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013. на територията на ЮЦР през 2014 г. са реализирани 26 проекта на обща стойност 6 279 187 лв., а в процес на изпълнение са 24 проекта на обща стойност 4 761 378 лв.

 По Процедура „Социални услуги за социално включване” в процес на изпълнение е проектът „Дневен център за възрастни хора с увреждания гр. Брацигово”, с бенефициент община Брацигово, на стойност 214 383 лв.

 По Процедура „Шанс за всички” в процес на изпълнение е проектът „Развитие на социалния капитал в Агенция Грижовност, чрез образование и приобщаване на хора с увреждания от град Пловдив„ с бенефициент Търговско дружество „Грижовност” ЕООД, на стойност 109 774 лв.

 По Процедура „Помощ в дома” през 2014 г. са приключени   20 проекта на обща стойност 3 696 563 лв. Някои от тях са:

- „Помощ в домашна среда”, с бенефициент община Ракитово, на стойност 205 013 лв.

- „Предоставяне на почасови социални услуги на хора с увреждания, в т.ч. Деца и възрастни хора с невъзможност за самообслужване от Звено за социални услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж при община Калояново”, на стойност 230 486 лв.

- „Помощ в дома - заедно за по-добър живот”, с бенефициент община Крумовград, на стойност 209 080 лв.

В процес на изпълнение са 17 проекта на обща стойност 3 287 251 лв. Някои от тях са:

- „Подкрепа в семейната среда”, с бенефициент община Асеновград, на стойност 247 209 лв.

- „Център за социални услуги в домашна среда –Доспат ”, на стойност 242 563 лв.

- „Звено за услуги в домашна среда в помощ на хората с увреждания от район „Тракия” – община Пловдив”, на стойност 209 484 лв.

 По Процедура „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности” в процес на изпълнение са 5 проекта на обща стойност 1 149 970 лв. както следва:

- „В хармония със себе си и света”, с бенефициент община Димитровград, на стойност 384 098 лв.

- „Бъдете с Нас, и НИЙ сме като Вас”, с бенефициент община Велинград, на стойност 253 793 лв.

- „Не сме различни”, с бенефициент община Момчилград, на стойност 239 673 лв.

- „Заедно по пътя към знанието и умението”, с бенефициент ОУ „Проф. д-р Асен Златаров” гр. Смолян, на стойност 83 260 лв.

- „Детски терапевтичен център „Къщата на децата”, с бенефициент Помощно училище интернат „Стефан Василев”, на стойност 189 146 лв.

 По Процедура „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” е приключен проектът "Етнически различни, в живота заедно", с бенефициент ПГТ „Христо Смирненски” – Крумовград, на стойност 92 912 лв. В процес на изпълнение са 22 проекта на обща стойност 2 582 624 лв.

По Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. са изпълнени 2 проекта на обща стойност 714 047 лв., както следва:

- „Изграждане на център за настаняване от семеен тип в град Момчилград“, на стойност 681 881 лв.

- „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж село Лесичово, община Лесичово“, на стойност 32 166 лв.

По публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ са реализирани 3 проекта на обща стойност 1 376 125 лв.:

- „Въвеждане на мерки енергийна ефективност в ДВФУ – Щърково, община Лесичово в УПИ I-ДВФУ-кв. 2 по плана с. Щърково“, на стойност 296 438 лв.

- „Промяна на предназначението на неврологично отделение за функцията на Дом за стари хора в имот №000402, кв. „Дебър“, гр. Първомай“, на стойност 601 498 лв.

- „Изграждане на ЦДГ в с. Войкова лъка в имот с пл. №168 по плана на с. Войкова лъка“, с бенефициент община Рудозем, на стойност 478 189 лв.

Министерството на труда и социалната политика през 2014 г. е изпълнило 2 проекта на територията на Южен централен район подобряващи достъпа на населението до социални услуги на обща стойност 82 720 лв., както следва:

- Дневен център за стари хора „Лейди Странгфорд“, гр. Батак, на стойност 30 740 лв.

- Център за социална рехабилитация и интеграция гр. Батак, на стойност 51 980 лв.

Към м. март 2015 г. в процес на изпълнение е проектът „Общностен център за деца и семейства в УПИ 9-КОО кв. 14 с. Крислово“, с бенефициент община „Марица“, която участва и със собствени средства, а общата стойност на проекта е 850 998 лв.

По Фонд „Социална закрила“ в процес на изпълнение е проектът „Обществена трапезария“, с бенефициент община Карлово, на стойност 30 753 лв.

Проектите, които се изпълняват ежегодно са:

- „Обществена трапезария“, община Крумовград, 18 451 лв.

- „Разкриване на обществена трапезария по реда на чл. 27, ал. 3 от Закона за социално подпомагане“, община Кричим, 17 712 лв.

Със заем Световната банка през 2014 г. е изпълнен проектът „Център за социално включване „Развитие“, с бенефициент община Велинград, на стойност 916 501 лв. В процес на изпълнение са следните проекти:

- „Изграждане на Общностен център в община Пловдив“ на стойност 2 278 594 лв.

- „Социално включване „Да за децата на Димитровград“  на стойност 1 115 721 лв.

- „Предоставяне на интегрирани социални услуги за деца и родители в община Крумовград“, на стойност 841 002 лв.

- „Предоставяне на интегрирани социални услуги с цел превенция в ранна детска възраст и активно социално включване“, с бенефициент община Ардино, на стойност 782 579 лв.

По Национален доверителен екофонд през 2014 г. е изпълнен проектът „Нов дом за повече усмивки“, с бенефициент община Свиленград, на обща стойност 364  267 лв.

По Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в община Пловдив се изпълнява проектът „Изграждане на младежки център в гр. Пловдив“ на стойност 2 649 314 лв.

По НП „Подкрепа за достоен живот” в община Родопи е изпълнен проектът „Личен асистент” на стойност 323 669 лв.

През 2014 г. в община Хасково е извършен ремонт на Детска градина №22 „Звънче“ от Военноморските сили на САЩ, чрез Посолството на САЩ в България.

Агенцията за социално подпомагане съвместно с общините за предоставяне на социална услуга „Личен асистент“  е изпълнила проектът „Подкрепа за достоен живот“ в община Димитровград на стойност  708 858 лв.

С финансиране от Международен фонд „Козлудуй“ е изпълнен проектът „Енергийна ефективност на детска ясла №5“, с бенефициент община Димитровград, на стойност 379 377 лв.

Със собствени бюджетни средства през 2014 г. са реализирани следните 5 проекта на обща стойност 299 995 лв. целящи подобряването на достъпа до социални услуги:

- „Основен ремонт на ЦДГ №5 с. Горски извор“, с бенефициент община Димитровград, на стойност 152 000 лв.

- „Основен ремонт на ЦДГ Детелина“, с бенефициент община Свиленград, на стойност 39 997 лв.

- „Ремонт на стаи на Дом за стари хора гр. Крумовград“, с бенефициент община Крумовград, на стойност 49 168 лв.

- Благоустрояване на детска площадка за игра на открито на ЦДГ „Юрий Гагарин“, гр. Крумовград, с бенефициент община Крумовград, на стойност 26 922 лв.

- Благоустрояване на детска площадка за игра на открито на ОДЗ „Митко Палаузов“, гр. Крумовград, с бенефициент община Крумовград, на стойност 31 908 лв.

В процес на изпълнение е проектът „Изграждане ЦДГ с. Войводиново, община „Марица“, на стойност 455 901 лв.

Към м. март 2015 г. със средства от държавния бюджет се изпълняват 3 проекта на обща стойност 419 828 лв.

- „Център за обществена подкрепа“, община Карлово, на стойност 143 250 лв.

- „Център за настаняване от семеен тип“, община Карлово, на стойност 130 203 лв.

- „Дневен център за лица с увреждания“, община Карлово, на стойност 146 375 лв.

Чрез реализацията на проектите се осигурява подходяща и рентабилна социална инфраструктура, подобрява се достъпът на населението на Южен централен район до социални услуги, създават се  условия за повишаване на качеството на живот на социално уязвимите жители на района. Изпълняваните дейности, целящи деинституционализация и предоставяне на качествени социални услуги в общностите, ще спомогне за намаляване на вътрешнорегионалните различия.

Специфична цел 4 „Подобряване на достъпа до културни услуги“

В изпълнение на тази специфична цел са дейности, свързани с реконструкция и модернизация на културната инфраструктура. Рехабилитирането и подобряването на достъпа до културната инфраструктура е и предпоставка за развитието на културно-историческия туризъм.

Индикатор:

 Реконструирани сгради и обекти на културата – бр.

Според данни, предоставени от областните администрации и общините в Южен централен район броят на реконструираните сгради и обекти на културата през 2014 г. е 59. Най-много сгради и обекти на културата през 2014 г. са реконструирани в област Пловдив – 31 бр., следвана от област Пазарджик – 16 бр. В област Хасково са реконструирани – 5 бр., в област Смолян – 4 бр., а в област Кърджали – 3 бр.

По данни на ИСУН към м. март 2015 г. по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. за подобряване на достъпа до културни услуги по процедура „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития“ през 2014 г. е реализиран проектът „Формула Марица Арт – Еко фестивал” с бенефициент община Димитровград на стойност 439  871 лв. С реализирането му се стимулира потенциалът на културата като фактор за икономическото, социалното и устойчивото развитие на община Димитровград чрез създаването и провеждането на ново за страната културно събитие, използващо река Марица като тема и нестандартна сцена за фестивална проява.

По данни, предоставени от областните администрации и общините в Южен централен район през 2014 г. по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 е изпълнен проектът „Подобряване на условията за предоставяне на културни услуги в читалище „Родопска искра“, гр. Ардино, община Ардино“ на стойност 108 434 лв. В процес на изпълнение са 4 проекта на обща стойност 3 513 483 лв., както следва:

- „Ремонт на Народно читалище „Георги Бенковски-1900 г.“ с. Церово, община Лесичово“, на стойност 900 273 лв.

- „Ремонт на Народно читалище „Отец Паисий-1890 г.“, с. Лесичово, община Лесичово“, на стойност 820 950 лв.

- „Ремонт на Народно читалище „Пробуда-1914  г.“, с. Динката, община Лесичово“, на стойност 892 811 лв.

- „Ремонт на Народно читалище „Теофил Бейков-1907 г.“, с. Калугерово, община Лесичово“, на стойност 899 449 лв.

По Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ за обновяване на културната инфраструктура и подобряване на достъпа до културни услуги през 2014 г. на територията на Южен централен район са изпълнени 3 проекта на обща стойност 709 710 лв., както следва:

- „Ремонт и реконструкция на Народно читалище „Васил Петлешков-1874“ гр. Брацигово“, с бенефициент община Брацигово, на стойност 430 000 лв.

- „Реконструкция на съществуваща сграда-читалищен дом в УПИ II-читалище, кв. 62 по ЗРП на с. Чоба“, на стойност 150 047 лв.

- „Реконструкция на съществуваща сграда-читалище в УПИ I-233, читалище и озеленяване в кв. 25 по ЗРП на с. Пъдарско“, на стойност 129 663 лв.

По проект „Красива България” през 2014 г. на територията на Южен централен район е изпълнен проектът „Ремонт на Къща на занаятите в Стария град”, с бенефициент община Пловдив на стойност 207 010 лв.

Чрез извършването на дейности за ремонт, реконструкция и оборудване на читалищата те се превръщат в модерни мултифункционални центрове за култура, образование и социални дейности в съответните общини от Южен централен район, както и среда за съхраняване и предаване на нематериалното културно наследство.

Специфична цел 5 „Подобряване на достъпа до спорт”

Подобряването на физическата активност има положителен ефект върху подобряването на здравния статус на населението. Съобразно държавната политика по тази цел се извършват дейности, свързани с ремонт и модернизиране на съществуващата, както и изграждане на нови обекти на спортната инфраструктура за професионален спорт и спорт в свободното време.

Индикатори:

 Изградени и реконструирани обекти на инфраструктурата за професионален спорт и спорт в свободното време – бр.

По данни, предоставени от областните администрации и общините в Южен централен район, през 2014 г. изградените и реконструирани обекти на инфраструктурата за професионален спорт и спорт в свободното време в района са общо 160 бр. Най-много обекти са изградени или реконструирани в област Пловдив – 58 бр. Следват област Кърджали – 37 бр. и  област Пазарджик – 30 бр., област Хасково – 19 бр. и област Смолян – 16 бр.

По данни на областните администрации и общините в Южен централен район през 2014 г. по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 са изпълнени 2 проекта на обща стойност 9 042 465 лв., както следва:

- „Изграждане на спортен комплекс – Многофункционална спортна зала, изграждане на спортни площадки и фитнес на открито в населените места на община Мадан“, на стойност 2 999 906 лв.

- „Изграждане на спортни съоръжения в община Рудозем“, на стойност 6 042 559 лв.

Към м. март 2015 г. все още се изпълняват:

- „Утвърждаване на здравословен начин на живот и създаване на условия за занимания и спорт на населението, туристите и хората с увреждания в община Ардино“ с бенефициент община Ардино и бюджет 4 738 532 лв.

- „Реконструкция и модернизация на спортен център, изграждане на спортни клубове и игрища на територията на община Крумовград“ с бенефициент община Крумовград и обща стойност 2 104 168 лв.

- „Подобряване на центрове за спорт и свободно време в община Момчилград“ с бенефициент община Момчилград и обща стойност 5 277 958 лв.

- „Доизграждане и реконструкция на спортни комплекси в селата Лесичово, Динката и Калугерово, община Лесичово“ с бенефициент община Лесичово и общ размер на отпуснатите средства 5 782 844 лв.

- „Изграждане на зона за спорт включваща мултифункционално игрище и фитнес на открито“ с бенефициент община Перущица и обща стойност 146 795 лв.

- „Изграждане на мултифункционална спортна гр. Перущица“ с бенефициент община Перущица и обща бюджет 5 564 809 лв.

- „Спортна площадка и съблекалня в УПИ II – обществено обслужване в кв. 50 с. Баните – Оряховец, община Баните“, на стойност 100 742 лв.

- „Изграждане на велопарк в района на ски-център Чепеларе“, с бенефициент община Чепеларе, на стойност 198 049 лв.

По Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ през 2014 г. са реализирани 8 проекта на обща стойност 2 758 858 лв., както следва:

- Извършен ремонт на спортна зала „Спартак“, гр. Хасково. Отпуснатите средства са в размер на 1 370 895 лв.

- Изграждане на многофункционална спортна площадка в района на бежански лагер Харманли, размер на отпуснатите средства 153 104 лв.

- Изграждане на спортни площадки в с. Горно Къпиново, с. Шумнатица, с Шопци, с. Фотиново и с. Добромирци, община Кирково с общ размер на отпуснатите средства 267 000 лв.

- Ремонт и реконструкция на съществуваща спортна зала, УПИ II-Училище, кв. 45 по РП на с. Бяга, община Брацигово на обща стойност 470 989 лв.

- „Подобряване на достъпа на населението до услуги, свързани със свободното време и спорт чрез изграждане на спортни площадки на територията на община Септември – спортна площадка УПИ I, кв. 64, с. Карабунар, община Септември“ с бенефициент община Септември и общ бюджет 135 900 лв.

- „Подобряване на достъпа на населението до услуги, свързани със свободното време и спорт чрез изграждане на спортни площадки на територията на община Септември – спортна площадка УПИ II, кв. 64, гр. Ветрен, община Септември“ с бенефициент община Септември и общ бюджет 137 200 лв.

- „Подобряване на достъпа на населението до услуги, свързани със свободното време и спорт чрез изгражда не на спортни площадки на територията на община Септември – спортна площадка УПИ I, кв. 39, с. Виноградец, община Септември“ с бенефициент община Септември и общ бюджет 186 000лв.

- „Комбинирана спортна площадка УПИ I, кв. 29, с. Бошуля, община Септември“ с бенефициент община Септември и бюджет 37 770 лв.

- „Изграждане на спортни съоръжения и детски площадки в гр. Девин“, на стойност 171 282 лв.

Министерството на младежта и спорта е изградило зона за спорт в с. Стамболово на стойност 150 000 лв.

- „Подобряване на спортната инфраструктура в СОУ „Васил Левски“ гр. Ардино чрез ремонт на физкултурен салон и външно спортно игрище“ с бенефициент община Ардино и обща стойност 265 999,74 лв., също финансиран от Министерството на младежта и спорта.

- „Реконструкция, рехабилитация и обновяване на съществуващи спортни площадки към учебни заведения от община Крумовград“ на обща стойност 444 110,37 лв.

Изградените спортни площадки по двата проекта дават възможност на младите да развият физическата си култура и да оползотворят свободното си време.

В община Хасково със собствени средства се извършва ремонт на стадион „Хасково” на стойност 1 194 942 лв.

С реализирането на проектите, свързани с развитието на спортната инфраструктура, се допринася за популяризирането на спорта и спортните мероприятия. Извършваните дейности спомагат за намаляване на вътрешнорегионалните различия по отношение на средата на живот в Южен централен район.

Специфична цел 6. „Развитие на личността и подобряване на качествените характеристики на работната сила”

Инвестициите в човешкия капитал са способ за постигане на социално сближаване и намаляване на вътрешнорегионалните различия.

За развитието на личността е нужно да се укрепи връзката между образованието и бизнеса. Дейностите и мерките, отнасящи се за изграждането на устойчива и ефективна връзка между висшите училища и институциите на пазара на труда, са свързани с осигуряване на възможности за устойчива трудова заетост, което е приоритет в подготовката на специалистите с висше образование. Необходима е по-голяма подкрепа за дейността на центровете за кариерно ориентиране и развитие към ВУЗ-овете и активно участие на работодателите при изготвяне на учебните планове.

Индикатор:

 Брой създадени партньорства между университетите, НИИ и бизнеса

По данни, предоставени от областните администрации и общините в Южен централен район през 2014 г. в района са осъществени общо 11 партньорства. В област Смолян са 9 бр., а в област Хасково и област Пловдив - по 1 бр.

В област Пазарджик има 74 бр. създадени партньорства между училища и университети или бизнеса.

И през учебната 2014/2015 година продължава изпълнението на проектите „Ученически практики” и „Студентски практики”, финансирани по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. Чрез реализацията им се предоставя качествена професионална подготовка на ученици и студенти в реални работни условия.

Необходимо е споделяне на отговорността (включително и финансова) между ВУЗ-овете и бизнеса с цел по-добра подготвеност на студентите/учениците.

Приоритет 2.2 „Подобряване на административния капацитет на регионално и местно ниво в полза на гражданите и бизнеса“

Ефективното и ефикасно изпълнение на целите и приоритети на политиката за регионално развитие зависи от институционалния и експертен капацитет на звената на всички нива на планиране и координацията между тях. Целта на приоритета е създаване на компетентна администрация в услуга на гражданите и бизнеса.

Специфична цел 1 „Внедряване на принципите и практиките на стратегическо планиране“

Устойчивото и хармонично стратегическо планиране осигурява по-добри условия за инвестиции.

Индикатори:

 Реализирани проекти по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фонд на ЕС – бр.

Таблица 17. Реализирани проекти по Оперативните програми за периода от 2007 г. до м. май 2015 г. по данни на ИСУН (по райони от ниво 2)

| Източници за финансиране | Северозападен район | Северен централен район | Североизточен район | Югоизточен район | Югозападен район | Южен централен район |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОП „Регионално развитие” | 122 | 111 | 113 | 101 | 156 | 177 |
| ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” | 114 | 209 | 188 | 205 | 855 | 386 |
| ОП „Развитие на човешките ресурси” | 389 | 341 | 385 | 335 | 846 | 449 |
| ОП „Околна среда” | 32 | 18 | 15 | 19 | 26 | 38 |
| ОП „Административен капацитет” | 64 | 52 | 57 | 35 | 157 | 85 |
| ОП „Транспорт” | 0 | 2 | 0 | 2 | 31 | 1 |
| ОП „Техническа помощ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общо | 721 | 733 | 758 | 697 | 2071 | 1136 |

Източник: ИСУН

Таблица 18. Реализирани проекти по Оперативните програми за периода от 2007 г. до м. май 2015 г. по данни на ИСУН (по области в ЮЦР)

| Източници за финансиране | Област Пловдив | Област Пазарджик | Област Смолян | Област Кърджали | Област Хасково |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОП „Регионално развитие” | 58 | 37 | 27 | 20 | 25 |
| ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” | 249 | 58 | 20 | 24 | 35 |
| ОП „Развитие на човешките ресурси” | 179 | 84 | 75 | 51 | 58 |
| ОП „Околна среда” | 14 | 8 | 6 | 1 | 7 |
| ОП „Административен капацитет” | 18 | 17 | 13 | 8 | 14 |
| ОП „Транспорт” | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ОП „Техническа помощ“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общо | 518 | 204 | 141 | 104 | 140 |

Източник: ИСУН

По данни на ИСУН, от началото на действие на оперативните програми до м. май 2015 г. в Южен централен район са реализирани общо 1136 бр. проекти, на обща стойност 1 058 050 135  лв., както следва:

 Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. – реализирани 177 проекта на обща стойност 321 781 223 лв., което представлява 20,42% от средствата по реализираните договори по ОПРР в страната. При сравнение с районите от страната в Южен централен район са реализирани най-много проекти. На ниво области с най-много реализирани проекти се откроява област Пловдив – с 58 бр. След нея се нареждат област Пазарджик с 37, област Смолян с 27 и област Хасково с 25. Област Кърджали е на последно място с 20 реализирани проекта.

 Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г. – изпълнени 386 договора  на обща стойност 425 225 655 лв., което представлява 24,74% от стойността на всички реализирани в страната договори. По брой реализирани проекти по тази програма Южен централен район се намира на второ място в страната единствено след Югозападен район. От областите в Южен централен район изпъква Пловдив, където са реализирани 249 бр. проекти. Другите области значително изостават, като в област Пазарджик са реализирани 58 бр., в област Хасково – 35 бр., област Кърджали – 24 бр., област Смолян – 20 бр.

 Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г. – на територията на Южен централен район към м. май 2015 г. са реализирани 449 бр. проекти, на обща стойност 37 974 003 лв., което представлява 16,58% от средствата по изпълнените проекти на територията на всички 6 района на страната. Южен централен район се нарежда на второ място в страната, като само Югозападен има по-голям брой реализирани проекти по програмата – 846. На ниво области се наблюдават диспропорции при разпределението на реализираните проекти. Област Пловдив е със 179 бр., а област Пазарджик с 84 бр. и област Смолян със 75 бр. Значително изостават другите две области в района - област Хасково и област Кърджали с по 58 и 51 броя съответно.

 Оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013 г. – реализирани са 38 броя договори на обща стойност 29 915 896 лв., което представлява 13,43% от средствата по изпълнените договори за страната. Сред районите от страната по брой реализирани проекти ЮЦР се нарежда на първо място. След него се нареждат Северозападен с 32 бр., Югозападен с 25 бр., Югоизточен с 19 бр., Северен централен с 18 бр. и Североизточен с 15 бр. От областите в Южен централен район с най-много изпълнени проекти по програмата се откроява област Пловдив – 14 бр. Следват област Пазарджик с 8 бр., област Хасково със 7 бр., област Смолян с 6 бр. и област Кърджали с 1 бр.

 Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. – При сравнение на ниво райони прави впечатление, че почти всички приключени проекти са на територията на Югозападен район – 31 бр. В Северен централен и Югоизточен има по 2 изпълнени проекта, в Южен централен – 1 бр., докато в Северозападен и Североизточен няма. В района в процес на изпълнение са 4 проекта на обща стойност 1 163 286 720 лв.

 Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007-2013 г. – на територията на Южен централен район са изпълнени 85 проекта на обща стойност 12 414 665 лв., което представлява 14,25% от средствата по изпълнените проекти на територията на всички райони от ниво 2. По брой реализирани проекти по тази програма Южен централен район се намира на второ място сред районите от страната след Югозападен район със 157 броя проекти. Северозападен е с 64 бр., Североизточен - 57 бр., Северен централен – 52 бр. Югоизточен район изостава най-много и има само 35 реализирани проекта. На ниво области разпределението на приключените договори е сравнително равномерно. Най-много има в област Пловдив – 18 бр. Следват област Пазарджик със 17 бр., област Хасково с 14 бр. и област Смолян с 13 бр. Единствено област Кърджали изостава като има само 8 реализирани проекта.

 Оперативна програма „Техническа помощ“ 2007-2013 г. – по данни на ИСУН към м. май 2015 на територията на Южен централен район няма приключени проекти. Изпълняват се 4 броя на обща стойност 2 732 712 лв., което представлява 16,08% от средствата по изпълняващите се на територията на 6-те района проекти. 5 проекта в Южен централен район са за областните информационни центрове.

 Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. – По данни на УО на програмата към м. ноември 2014 г. на територията на Южен централен район са реализирани общо 1 774 проекта на обща стойност 215 834 224 лв. Най-много проекти са реализирани на територията на област Пловдив – 721 броя на обща стойност 37 344 161 лв. Следват област Хасково - 432 бр. на обща стойност 70 222 388 лв., област Пазарджик – 302 бр. на обща стойност 56 629 892 лв., област Смолян – 131 бр. на обща стойност 31 609 892 лв. и област Кърджали – 88 бр. на обща стойност 20 027 891 лв.  Все още се изпълняват в област Пловдив – 1270 проекта, област Хасково – 900 проекта, област Пазарджик – 496 проекта, област Кърджали – 467 проекта, област Смолян – 438 проекта.

 Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007-2013 г. – по данни на УО към м. януари 2015 г. по програмата на територията на Южен централен район са изпълнени 34 проекта на обща стойност 14 904 469 лв.

- По мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата“ са изпълнени 14 проекта на обща стойност 11 114 968 лв.

- По мярка 2.6 „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“ са изпълнение 2 проекта на обща стойност 1 972 562 лв.

- По мярка 3.1 „Колективни дейности“ е изпълнен 1 проект на стойност 153 398 лв.

- По мярка 3.4 „Развитие на нови пазари и промоционални кампании“ са изпълнени 2 проекта на обща стойност 446 374 лв.

- По мярка 4.1А „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи“ са изпълнени 15 проекта на обща стойност 1 217 167 лв.

Фигура 19. Изплатени средства по реализираните проекти по райони в лв.

Източник: ИСУН

Фигура 20. Изплатени средства по реализираните проекти по райони

Източник: ИСУН

Специфична цел 2 „Повишаване на капацитета за въздействие върху развитието на района“

Индикатори:

 Служители, преминали обучение за развитие на уменията за управление на проекти, финансов контрол и прилагане на интегрирани системи за развитие – бр.

Таблица 19. Служители, преминали обучения и курсове

| Статистически зони, статистически райони и области | Служители преминали обучения – бр. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2013 г. | 2014 г. |
| България | 4082 | 1425 |
| Северозападен район | 755 | 323 |
| Северен централен район | 557 | 164 |
| Североизточен район | 465 | 237 |
| Югоизточен район | 407 | 125 |
| Югозападен район | 845 | 342 |
| Южен централен район | 1053 | 234 |
| Кърджали | 105 | 39 |
| Пазарджик | 272 | 22 |
| Пловдив | 346 | 31 |
| Смолян | 168 | 79 |
| Хасково | 162 | 63 |

Източник: ИПА

По данни на ИПА за наблюдавания период (2013-2014 г.) най-много служители са преминали обучения в ЮЦР (1287 души). След него се нареждат ЮЗР (1187 души) и СЗР (1078 души). По-назад остават СЦР (721 души), СИР (702 души) и ЮИР (532 души). От областите в Южен централен район най-много служители са преминали обучения в област Пловдив (377 души). Следват област Пазарджик (294 души), област Смолян (247 души), област Хасково (225 души) и област Кърджали (144 души).

След преминаването на служителите през обучения, свързани с повишаване на техните професионални умения, се подобрява ефективността на държавната и общинската администрация и се стимулира организационното развитие. Повишава се капацитетът в областта на управлението  и финансирането на проекти, чрез което се увеличава броят на успешно реализираните проекти. Създават се механизми и инструменти за процеса по разработване и актуализация на политики.

Изпълнението по Стратегическа цел 2 „Социално сближаване и намаляване на междуобластните неравенства чрез инвестиции в човешкия капитал и социална инфраструктура” е добро.

Предоставянето на образователни услуги и осигуреността с високопрофесионално и специализирано образование за нуждите на регионалната икономика са на нива над средните показатели за страната. Трябва да бъде подобрена връзка между висшите училищата и бизнеса с цел осигуряване на по-добри условия за професионално образование и обучение, соътвестващо на потребностите на региона и изискванията на пазара на труда.

Чрез реализация на проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси“ , ОП „Регионално развитие, Програма за развитие на селските райони, Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ и други източници на финансиране извън оперативните програми се подобрява достъпът до образователни, здравни, социални, културни услуги и спорт на населението. Подобрява се средата на живот и се намаляват вътрешнорегионалните различия, повишава се привлекателността на района. Създават се условия за повишаване на качеството на живот на социално уязвимите жители на Южен централен район.

Нужно е да се подобри достъпът на населението от пограничните и планински територии до всички видове здравни услуги.

Повишава се професионалната квалификация на служителите и ефективността на работата на администрацията.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3 „РАЗВИТИЕ НА ТРАНСГРАНИЧНОТО И ТРАНСНАЦИОНАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ПРИНОС НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ И СБЛИЖАВАНЕ”

Междурегионалното и транснационалното сътрудничество дават възможност на страните-членки да развиват знанията и уменията на заинтересовани организации и институции извън границите на държавите, за насърчаване на международното сътрудничество в приоритетните сфери на взаимодействие – околна среда, транспорт, комуникации, информационни технологии и др. Чрез реализиране на проекти за разширяване на сътрудничеството и насърчаване на икономическия, социалния и културния обмен, заинтересованите страни имат възможност да черпят опит, да обменят идеи, знания, ноу-хау, персонал, чрез съвместно разработване, изпълнение и финансиране на проекти, при които може да се очаква добавена стойност.

Приоритет 3.1 „Развитие на трансграничното сътрудничество и мобилизиране потенциала на периферните гранични територии”

В Южен централен район на областите Хасково, Кърджали и Смолян се дава възможност чрез трансграничното сътрудничество да се насърчат инвестициите за социално-икономическо развитие и опазване на природните ресурси в периферните гранични територии. Подобряване качеството на живот, работната среда, достъпа до основни услуги са целите на реализираните съвместни трансгранични проекти и инициативи. Те допринасят за повишаване на привлекателността на района както за живеещите, така и за потенциалните инвеститори и създават нови възможности за устойчиво регионално развитие.

Наличието на общи граници на Южен централен район с две държави – Турция и Гърция, предоставя добри възможности за засилване на транспортно-комуникационните функции на района, неговата вътрешна свързаност и интегрираността му с останалите части на националното пространство.

Програмата за трансгранично сътрудничество „Гърция- България” 2007-2013 г. подпомага развитието на граничните райони, осигурява регионално сближаване и подобряване на конкурентоспособността на бизнеса и насърчава търговския и културен обмен. Избираемите територитории за реализация на проектите са 4 области в България: за ЮЦР – Смолян, Кърджали и Хасково; за ЮЗР – Благоевград и 7 префектури в Гърция - Еврос, Кавала, Ксанти, Родопи, Драма, Солун, Сяр.

По данни на управляващия й орган от началото на действието й до м. март 2015 г. по Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г. са изпълнени 54 проекта на територията на ЮЦР, при 43 бр. до м. март 2014 г. Общата им стойност е 67 480 260,73 евро, като бюджетът на българските партньори възлиза на 26 598 911 евро. В процес на изпълнение към м. март 2015 г. са 6 проекта:

- „Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection”, с бенефициент Регионална здравна инспекция – Кърджали, с бюджет на проекта 624 362 евро и бюджет на българския партньор 43 560 евро.

- „Pilot Operation of the Municipal Integrated Solid waste management system”, бенефициент община Кърджали, с бюджет 1 057 329 евро и бюджет на българския партньор 225 192 евро.

- „Joint reference strategies for rural activities of reduced inputs”, с бенефициенти Регионално сдружение на общините „Марица“ и община Крумовград, с бюджет на проекта 3 377 584 евро и бюджет на българските партньори съответно 137 060 и 88 400 евро.

- „Joint strategy for the social protection of vulnerable social groups”, с бенефициент Областна администрация Смолян, с общ бюджет 1 919 840 евро и бюджет на българския партньор 402 680 евро.

- „Smart specialisation”, с бенефициент Регионално сдружение на общините „Марица“ и бюджет 2 279 974 евро, бюджет на българския партньор 230 835 евро.

- „Crossacces”, с бенефициенти община Златоград и община Чепеларе, общ бюджет 5 485 159 евро и бюджети на българските партньори съответно 453 701 евро и 831 107 евро.

По данни на областните администрации и общините от Южен централен район през 2014 г. са реализирани следните проекти:

- „Димитровград за достъп“, с бенефициент община Димитровград и партньор община Суфли и общ бюджет на проекта 6 274 695,74 лв.

- „Лесно пътуване Гърция-България – Е-мобилни решения“, с бенефициент община Крумовград, която е партньор на Центъра за научни изследвания и технологии – институт по транспорта – Солун, с бюджет на община Крумовград 90 733,33 евро.

- „Интервенция за съвместно управление на водите“, община Борино и община Маджарово са партньори на община Пагайо, с общ бюджет на проекта 1 621 379 евро.

С изпълнението на проектите по трансгранично сътрудничество Гърция – България 2007-2013 г. се подкрепя изпълението на дейности, насочени към повишаване качеството на живот: подобряване на пътната мрежа и мобилността на населението, управление на водите и намаляване на загубите от питейна вода, доброто управление на отпадъците, управление на риска срещу природни и предизвикани от човешка дейност бедствия. Част от финансираните проекти и дейности допринасят за увеличаване привлекателността на региона. Програмата допринася за повишаване на конкурентоспособността, чрез финансирането на дейности, насочени към насърчаване на предприемачеството и новите технологии.

Отварянето и използването на пълния потенциал на ГКПП-та по Българо-Гръцката граница (отваряне на трасето Пловдив-Смолян-Рудозем-Ксанти, ГКПП Елидже, разширяването на ГКПП „Маказа” и разширяване на пътя Смолян-Кърджали) ще допринесе за развитие на трансграничното сътрудничество, културния обмен, развитие на туризма и оползотворяване на туристическия потенциал на периферните погранични територии. Ще ускори процесите на икономическа и териториална кохезия.

За програмния период 2014 – 2020 г. Програмата за трансгранично сътрудничество Гърция – България 2014-2020 г. ще функционира чрез пет приоритетни оси: 1. Конкурентен и иновативен трансграничен регион; 2. Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион; 3. Трансграничен район с подобрена взаимосвързаност; 4. Трансграничен район с висока степен на социално приобщаване и 5. Техническа помощ. Допустимата трансгранична област на Програмата за трансгранично сътрудничество Гърция – България 2014-2020 г. не е променена, а общият бюджет на Програмата е 129 695 569 евро.

По данни на УО на Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ „България – Турция” 2007-2013 г. от началото на действието й до 31.12.2014 г. са реализирани 24 проекта на обща стойност 2 644 261 евро, с изплатени средства на стойност 2 075 366 евро. Избираемият трансграничен район обхваща – областите Хасково (ЮЦР), Ямбол и Бургас (ЮИР) на българска територия и провинциите Одрин и Къркларели на турска. Програмата е насочена към насърчаване на териториалното сътрудничество с цел укрепване на трансграничното и транснационалното сътрудничество и социално икономическото развитие на граничните райони.

Към 31.12.2014 г. в процес на изпълнение са 13 проекта с общ размер на договорените средства – 2 655 645 евро. Това са:

- „Алтернативен туризъм в Алпулу и Маджарово – Заедно можем повече“, с бенефициент община Маджарово и бюджет на българските партньори 278 629 евро.

- „Съвместни трансгранични дейности за подобряване на икономическия потенциал в Българо-турската зона“, с бенефициент община Димитровград и бюджет на българския партньор 299 541 евро.

- „Култура без граници между приятели и съседи“, с бенефициент НЧ „Просвета-1890“ Свиленград, бюджет на българския партньор 395 444 евро.

- „Приятелство без граници – ръка за ръка“, с бенефициент община Стамболово и бюджет 212 793 евро.

- „Спортът като култура и здравословен живот“, с бенефициент ОУ „Иван Вазов“ Свиленград, с бюджет на българския партньор 148 230 евро.

- „Подкрепа за социални групи в неравностойно положение в трансграничния регион Свиленград – Узункьопрю“, с бенефициент община Свиленград и бюджет на българския партньор 191 984 евро.

- „Интернет бизнес информационна система“, с бенефициенти Общинско сдружение на малкия и средния бизнес – Хасково и Алианс за регионални и граждански инициативи (АРГИ) – клон Хасково, бюджет на българските партньори 82 669 евро.

- „Странджа – Сакар трансевропейски туристически маршрут“, с бенефициент Туристическо дружество „Вишегрд“, с бюджет на българския партньор 55 126 евро.

- „По-добро образование чрез спорт“, с бенефициент община Любимец, и бюджет на българския партньор 272 076 евро.

- „Жената е жена навсякъде“, с бенефициент НЧ „Братолюбие“ Любимец, бюджет на българския партньор 65 843 евро.

- „Икономическо развитие чрез създаване на социална инфраструктура за образователни цели“, с бенефициент община Маджарово и бюджет 211 919 евро.

- „Обща идентичност, обща история“, с бенефициент Регионален исторически музей Хасково и бюджет на българския партньор 196 021 евро.

- „Гласът на скалата“, с бенефициенти община Любимец и Фондация „Родопика“, бюджет на българските партньори 245 340 евро.

По информация, осигурена от областния управител на област Хасково и кметовете на общините в областта през 2014 г. в област Хасково са реализирани 2 проекта на обща стойност 879 471,70 лв., както следва:

- „Трансгранично сътрудничество в полза на уникалната природа и достъп до историческото наследство от региона на Любимец”, с бенефициент община Любимец, на стойност 179 627,55 лв.

- „Съхраняване на културното и историческото наследство на Любимец и Люлебургаз”, с бенефициент община Любимец, на стойност 699 844,15 лв.

Чрез изпълнение на проектите по ТГС България-Турция се постигат резултати, касаещи опазването на околната среда, историческото и културно наследство, предотвратяването на природни бедствия, насърчаването и развитието на бизнеса и повишаване на капацитета на местната администрация.

За програмен период 2014-2020 г. Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България – Турция 2014-2020 г. ще функционира чрез три приоритетни оси: Околна среда, Устойчив туризъм и Техническа помощ. Географският обхват на Програмата е идентичен с този през периода 2007-2013 г. Целевите групи и основните типове бенефициенти са национални, регионални и местни власти, публични и неправителствени организации, което е предпоставка за повишаване на знанията и усвояването на добри практики от българските партньори, с цел усъвършенстване на провежданите от тях регионални и местни политики за развитие. Общият бюджет на Програмата е 29 642 894 евро.

Индикатори:

 Реализирани проекти/инициативи по програмите за трансгранично сътрудничество през 2014 г. – бр.

По данни, предоставени от областните управители и кметовете на общини, броят на реализираните проекти/инициативи по програмите за трансгранично сътрудничество през 2014 г. в Южен централен район общо е 17. По области разпределението е следното: област Хасково – 14 бр.; област Смолян – 2 бр.; област Кърджали – 1 бр.

 Брой на интегрираните стратегически документи за управление и развитие на граничните територии – бр.

По информация, предоставена от областните управители и кметовете на общини общият брой на интегрираните стратегически документи за управление и развитие в Южен централен район е 10 бр. Разпределението по области е следното: Смолян – 7 бр.; Кърджали – 3 бр.

Приоритет 3.2 Развитие на междурегионалното и транснационалното сътрудничество за постигане на стратегическите цели на плана.

Междурегионалното и транснационално сътрудничество на европейско ниво насърчават обмена на опит и знания и трансфера на добри практики, чрез създаването на транснационални мрежи в областта на околната среда, транспорта, комуникациите и информационните технологии. Чрез създаване на партньорства и съвместни действия се насърчават иновациите и предприемачеството, запазва се биоразнообразието и се повишава достъпността.

По данни на УО на Оперативна програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа“ 2007-2013 г.  от стартирането й до м. март 2015 г. в Южен централен район са реализирани 12 проекта на обща стойност 23 927 141,52 евро. Бюджетът на българските партньори възлиза на 1 506 477,72 евро. Програмата има за цел да се повиши качеството на процесите на териториална, икономическа и социална интеграция. Програмата дава възможност чрез развиването на транснационални партньорства и съвместни действия по въпроси от стратегическо значение да се подобри кохезията, стабилността и конкурентоспособността на района.

Чрез реализирането на проектите по Оперативна програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа“ 2007-2013 г. се подобрява ефективността на регионалните и местни политики в областта на създаването на иновации в рамките на градските и селските райони; подобряват се условията за инвестиции в селските райони и справяне с различията в развитието между регионите на територията на Югоизточна Европа.

В област Хасково през 2014 г. е реализиран проектът "Територия, Енергия & Заетост – ТЕРРЕ“. Община Димитровград е била партньор на община Римини, а бюджетът й е бил 342 656,17 лв. Проект ТЕРРЕ има за цел да експериментира и докаже, че мъдрото и интегрирано използване на наличните ресурси на местни ниво за произвеждане на възобновяема енергия е ефективен двигател за генериране на самостоятелно и устойчиво местно развитие в областите включени в проекта. Въз основа на изградени  публично-частни партньорства между обществените институции, частните оператори и местните общности,  за привличане на приходи и възможности за работа  в по-слабо развитите маргинални зони, се стимулира растежа и развитието на областите посредством рационалното използване на местните ресурси.

През 2014 областна администрация Пазарджик е реализирала 2 проекта:

- SY_CULTour - Синергия на култура и туризъм – оползотворяване на културния потенциал в необлагодетелствани селски райони. Общият размер на договорените средства по този проект е 297 241 лв. С изпълнението му се генерират нови доходи и работни места в туризма чрез стимулиране на създаването на дестинации за немасов културен туризъм.

- INNO-FOOD – „Изграждане на механизми в подкрепа на иновациите и повишаване на информираността относно потенциала на иновациите и научно-техническото развитие в хранителната промишленост в Югоизточна Европа“ е проект с бенефициент областна администрация Пазарджик и бюджет 176 024 лв. Проектът включва изготвянето на политики и стратегии за иновации в хранителната промишленост, както и анализи на предлагането на научни разработки и на нуждите на предприятията от иновации. Създадена е мрежа от заинтересовани лица в сектор „храни“ с представители на администрацията, науката и бизнеса.

През 2014 г. областна администрация Смолян е била бенефициент по проекта “Green Mountain”. Целият бюджет на проекта е 1 895 200 лв., а бюджетът на българския партньор възлиза на 163 000 лв. Проектът цели да се разработи и пренесе Модел за устойчиво развитие и управление на планинските райони. С партньорите от Австрия, Италия и др. са обменени информация, опит и добри европейски практики.

На мястото на Оперативна програма „Югоизточна Европа“ 2007-2013 г. през програмния период 2014-2020 г. ще има три нови програми: Адриатическо-йонийска, Дунав и Балкани-Средиземно море.

За програмния период 2014-2020 г. Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ ще функционира чрез пет приоритетни оси: 1.Иновативен и социално ангажиран Дунавски регион; 2. Околна среда и културно ангажиран Дунавски регион; 3. Подобрена свързаност на Дунавския регион; 4. Добре управляван Дунавски регион; 5. Техническа помощ. В териториалния обхват на Програмата влизат държавите-членки: Австрия, България, Чехия, Германия (федерални провинции Бавария и Баден-Вюртемберг), Хърватия, Унгария, Румъния, Словения и Словакия и държавите кандидат-членки: Босна и Херцеговина, Сърбия, Молдова, Черна гора и 3 области от територията на Украйна (Ивано-Франковска, Закарпатска и Одеса). Програмата ще се финансира от Европейския фонд за регионално развитие със средства в размер на 202 095 405 евро, 19 800 000 евро от Инструмента за предприсъединителна помощ и от Европейския фонд за добросъседство. Общ бюджет 268 907 429 евро.

Програмата за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020 г. има две приоритетни оси: 1. Предприемачество и иновации; 2. Околна среда. Географския обхват включва три държави-членки: Гърция, Кипър и България и две държави кандидат-членки: Албания и Македония. Финансирането й е със средства от Европейския фонд за регионално развитие в размер на 28 330 108 евро и от Инструмента за предприсъединителна помощ с 5 126 138 евро. Общ бюджет 39 727 652 евро.

Към март 2015 г. по Оперативна програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ IVC” на територията на ЮЦР са изпълнени 6 проекта с общ бюджет 10 233 422,41 евро. Бюджетът на българските партньори по тези проекти възлиза на 414 391,99 евро.

Проектът “GreenInfraNet” изпълнен по четвъртата покана на „ИНТЕРРЕГ IVC” е с бюджет 1 531 323,60 лв. Българският партньор, Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия е с бюджет 77 189,91 лв. Създадена е мрежа за партньорство на 12 региона от 10 страни в Европа. В България проектът се реализира на територията на два района – ЮЦР и ЮИР. Основната цел на проекта е да укрепи развитието и прилагането на „зелена“ инфраструктура. Очаква се да се въздейства върху запазването на биоразнообразието чрез усилване на свързаността и издръжливостта на екосистемите и адаптирането към климатичните промени и намаляването на уязвимостта от природни бедствия .

През новия програмен период 2014-2020 г. Програмата за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА ще работи по приоритетни теми: 1. Научноизследователска дейност, технологично развитие и иновации (НИДТРИ); 2. Конкурентоспособност на малките и средните предприятия; 3. Нисковъглеродна икономика; 4. Околна среда и ресурсна ефективност. Програмата покрива цялата територия на Европейския съюз, Норвегия и Швейцария. Чрез Програмата ще се осъществи подпомагане и съдействие за усвояване на политики, обмен на знания и пренасяне на добрите практики между регионалните и местните власти и други участници с регионално значение. Общият бюджет на програмата е 359 326 320 евро.

Програмата за междурегионално сътрудничество УРБАКТ III ще функционира чрез две приоритетни оси: 1. Подкрепа за интегрирано устойчиво градско развитие; 2. Техническа помощ. Програмата доразвива УРАБКТ I и УРБКАТ II и има за цел да насърчи интегрираното устойчиво развитие и да повиши ефективността на регионалната политика и политиката на сближаване. ОП УРБАКТ III обхваща всички държави-членки на Европейския съюз, както и Норвегия и Швейцария. Общият бюджет на програмата е 96 324 550 евро.

Програмата за сътрудничество ЕСПОН 2020 има за цел да продължи консолидацията на европейската мрежа за наблюдение на територията чрез предоставянето на и използването на сравними, систематични и надеждни данни за територията.

Индикатори:

 Брой проекти за разширяване на сътрудничеството и насърчаване на икономическия, социалния и културния обмен между регионите на България и Европа

Данните подадени от областните управители за брой проекти за разширяване на сътрудничеството  и насърчаване на икономическия, социалния и културния обмен между регионите на България и Европа сочат, че безспорен лидер е област Смолян с 56 бр. В област Хасково има 7 изпълнени и 2 в процес на изпълнение проекти, в област Пазарджик има 2 проекта, изпълнени от областна администрация  Пазарджик и 4 от общини в областта, в област Пловдив са изпълнени 2 бр. проекти.

При изпълнението на приоритетите по Стратегическа цел 3 „Развитие на трансгранично и транснационално сътрудничество в принос на икономическото и социалното сближаване” се отчита напредък. Чрез реализацията на проекти и партньорства в рамките на трансграничното и транснационалното сътрудничество се оказва влияние върху различни сфери – околна среда, транспорт, комуникации, информационни технологии и др. Разширява се сътрудничеството, насърчава се икономическият, социалният и културният обмен, черпи се опит и се обменят знания, идеи и ноу-хау.

Отварянето и използването на пълния потенциал на ГКПП-та ще допринесе допълнително за популяризирането на района, за подобряването на туристическия, търговския и културния обмен, за развитието на регионалния туристически продукт. Със стратегическото си географско положение районът има потенциал да се развива като портал към Южните Балкани и Азия.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4 БАЛАНСИРАНО ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ УКРЕПВАНЕ НА ГРАДОВЕТЕ-ЦЕНТРОВЕ, ПОДОБРЯВАНЕ СВЪРЗАНОСТТА В РАЙОНА И КАЧЕСТВОТО НА СРЕДАТА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Приоритет 4.1. Подкрепа за интегрирано и устойчиво градско развитие и подобряване на вътрешнорегионалната свързаност

Обект на този приоритет е интегрираното обновяване и развитие на градовете от второ, трето и четвърто ниво в националната мрежа от населени места, определени в концепцията за пространствено развитие, както и подобряването на транспортната и електронно-съобщителната свързаност в ЮЦР.

Обновяването и развитие на тези градове е важно, тъй като те формират опорната мрежа от населени места, която генерира растеж и осигурява адекватно ниво на услуги за принадлежащите територии. Подобряването на свързаността пък е важно за осигуряване на такава със същите тези градски  центрове, за интегриране на граничните части на района и за преодоляване на изоставането на изолираните територии.

Специфична цел 1: Интегрирано и устойчиво градско развитие

Индикатори:

 Население, живеещо на територия с реализирани планове за интегрирано градско развитие - бр.

По данни на ИСУН към м. март 2015 г. по оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. в  ЮЦР са разработени общо 8 интегрирани планове за градско възстановяване и развитие на обща стойност 2 477 355 лв. Плановете са на градовете: Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково, Кърджали, Карлово, Велинград и Панагюрище. Общият брой на населението в ЮЦР, живеещо на територия с реализирани планове за интегрирано градско развитие е 619 644 души. В процес на разработване са плановете на градовете: Ивайловград, Свиленград, Крумовград, Димитровград, Девин, Златоград, Асеновград.

С изработването на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие се повишава качеството на живот в градовете чрез създаване на интегрирана планова основа за трайно подобряване на социалните, икономическите, физическите и екологичните характеристики на градовете с дългосрочно положително въздействие върху жителите му. Част от плановете са насочени към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми на градовете – центрове на агломерационни ареали. Създават се необходимите предпоставки и условия за динамично и комплексно развитие на градската територия; за повишаване на инвестиционна атрактивност на градовете; за устойчиво и трайно преодоляване на съществуващите икономически, природни и социални проблеми.

 Реализирани проекти за създаване/обновяване на зелени площи в градските райони – бр.

Според информация, осигурена от областните управители и кметовете на общините от ЮЦР, през 2014 г. общият брой на успешно реализираните проекти за създаване или обновяване на зелени площи в градските райони е 65 бр. Те са разпределени по области, както следва:

- Област Смолян – 29 бр.;

- Област Пловдив – 11 бр.

- Област Пазарджик – 9 бр.;

- Област Хасково – 8 бр.

-    Област Кърджали – 8 бр.

С реализирането на проектите за създаване и обновяване на зелени площи в градските райони се подобрява физическата и жизнената среда, ревитализират се жилищните зони. Подобрява се обликът на градовете чрез създаването на привлекателна, устойчива, екологична и достъпна градска среда, което е предпоставка за привличане на допълнителни инвестиции и развитие. Улеснява се достъпът на хора с увреждания. Създават се нови постоянни и временни работни места. Повишава се качеството на живот на населението.

Специфична цел 2: Подобряване на вътрешнорегионалната свързаност

За подобряването на свързаността между малките градове и селата с градските центрове в Южен централен район се инвестира в ремонт и реконструкция на вече съществуващата транспортна инфраструктура. За осигуряването на достъпността и свързаността до по-важните градски центрове в района, от ключово значение за регионалното развитие са следните пътища: ІІ-86 „Пловдив-Асеновград-Смолян- Рудозем”, ІІ-84 „Септември-Велинград”, ІІ-37 „Етрополе-Златица-Панагюрище-Пещера-Доспат”, ІІ-64 „Карлово-Пловдив”, ІІ-56 „Пловдив-Брезово-Павел баня”, и ІІ-58 „Асеновград- връзка с път І-5”. В своите периферни части Южен централен район се характеризира с по-ниска степен на изграденост на пътна инфраструктура от висок клас - автомагистрали и пътища І клас. По-ниското качество на транспортното обслужване в периферните гранични територии на района ще бъде компенсирано чрез изграждането на скоростното трасе на републиканския път II 86 „Пловдив, Асеновград-Смолян-Рудозем”.

През 2014 г. с реализацията на проекти свързани с рехабилитация и ремонт на транспортна  инфраструктура се подобрява достъпността, взаимосвързаността и сближаването между малките градове и селата с големите градските центрове в ЮЦР. Увеличава се трафикът на пътници и товари по рехабилитираните пътища.  Създават се нови работни места. Подобрява се транспортният достъп на населението.

През периода 2014-2020 г. за развитието на широколентова инфраструктура в Южен централен район са предвидени дейности по изграждане на широколентов достъп в отдалечени, слабо населени и селски райони – Брацигово, Брезово, Раковски, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Минерални бани, Симеоновград, Стамболово; реинженеринг и надграждане на съществуващите широколентови мрежи посредством нови технологии; изграждане на нови широколентови мрежи от следващо поколение; изграждане на безжичен широколентов достъп в общините; изграждане на оптична свързаност до общинските административни центрове за получаване на разширена широколентова опорна мрежа с цел технологично осигуряване на електронното правителство.

Индикатор:

 Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет, вкл. и широколентова връзка в %

През последните няколко години в ЮЦР се отчита голямо подобрение по отношение на достъпа до интернет. Делът на домакинствата в района, ползващи интернет, следва общата тенденция на постоянно нарастване. При това темповете на нарастване са по-бързи, благодарение на което от 4-то място през 2007 г. районът се придвижва 2 места напред, за да заеме 2-ро място през 2013 г. (след ЮЗР). По данни на НСИ относителният дял на домакинствата с достъп до интернет в ЮЦР за 2014 г. е 54,2 %, при 52,7% за 2013 г. Районът е на трето място по този показател след ЮЗР (63,4%) и СЦР (59,6%).

Във вътрешнорегионален план най-голям напредък е регистриран при областите Кърджали и Смолян, които успяват да преодолеят изоставането си от областите Пловдив и Хасково.

Предвид на бързите темпове на развитие, поевтиняване на услугите и все по-широкото навлизане на ИКТ в ежедневието може да се очаква устойчивост на направените инвестиции в тази област. Използването на ИКТ в някои от по-слабо населените места е застрашена от обезлюдяването им и от застаряване на населението.

Фиг. 21. Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет през 2013 г. и 2014 г. по статистически райони

Общо за страната

Северозападен

Северен централен

Североизточен

Югоизточен

Югозападен

Южен централен

Източник: НСИ, 2014 г.

Фигура 22. Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет по области в ЮЦР за 2008-2013 г.

Източник: НСИ

Приоритет 4.2. „Подобряване на свързаността на района в национален и международен план“

Транспортната свързаност допринася за реализиране на икономическия растеж, за устойчивостта и за достъпа до основни услуги. Свързаността на района в национален и международен план подобрява достъпа до пазари на стоки и услуги, осигурява движението на хората и мобилността на работната сила. Подобряването на свързаността на ЮЦР в европейски план е свързано с развитието и усъвършенстването на транспортните връзки чрез европейските транспортни коридори, а в национален план - чрез развитието и усъвършенстването на мрежата от автомагистрали и пътища от I, II и III клас.

Най-голямо значение за интегрирането на Южен централен район с националната  и европейската пътна мрежа имат автомагистралите „Марица” и “Тракия”, път Е-80, като част от европейския транспортен коридор № 4,  път Е 773, като част от коридор № 8 и път І - 5, който е част от пътната инфраструктура на коридор № 9. Първокласната пътна мрежа е с нисък относителен дял във всички области и е разположена главно в северната част на района. ЮЦР се обслужва предимно от регионална пътна мрежа от II и III-ти клас.

По данни на НСИ към 31.12.2014 г. общата дължина на пътищата от Републиканската пътна мрежа /РПМ/ в Южен централен район е 4 039 км или 20,5%  от РПМ на страната (19 728 км), като обхваща 145 км автомагистрали (3,6 % от РПМ в ЮЦР), 416 км пътища І клас (10,3 % от РПМ в ЮЦР), 784 км пътища ІІ клас (19,4 % от РПМ в ЮЦР), 2 694 км пътища ІІІ клас и връзки при кръстовища и възли (66,7 % от РПМ в ЮЦР). Относителният дял на пътищата в ЮЦР с национално и международно значение (автомагистрали и пътища І клас) е 13,9 %, т.е. значително по-нисък от средните стойности за районите в страната - 18,1 %.

С най-голяма дължина на пътища от РПМ е област Хасково - 1 084 км, следвана от област Пловдив - 1 020 км, област Пазарджик - 739 км, област Кърджали - 657 км и област Смолян - 539 км. В последните две области няма изградени участъци от АМ. В област Смолян няма изградена и първокласна пътна мрежа

Изградените автомагистрали и първокласни пътища обслужват предимно северната половина на района, а Родопската му част се обслужва от второкласни и третокласни пътища, които имат основна роля за осигуряване транспортния достъп до населените места и интегрирането на района с гранични райони в Република Гърция. Влошеният транспортен достъп до някои периферни планински и полупланински територии, отдалечени от функциониращата пътна мрежа от висок клас, в голяма степен определя изоставането им в социално-икономическото развитие.

Железопътната инфраструктура в Южен централен район е сравнително добре развита. Общата дължина на изградените и функциониращи ЖП линии на територията на района към 31.12.2014 г. е 774 км., които съставляват 19,2 % от жп мрежата на страната (4023 км). Това отрежда на ЮЦР второ място сред районите от ниво 2 в страната. Област Пловдив е с най-голяма дължина на мрежата – 324 км. Следват областите  Хасково (197 км), Пазарджик (186 км) и Кърджали (67 км). Единствено област Смолян няма изградена ЖП мрежа и е изцяло на автомобилен транспорт в планински условия.

Въздушният транспорт е представен от летище Пловдив ЕАД , което е с международен статут. Съществува добра транспортна връзка със столицата. В близост до летището има гара на жп линията Пловдив-Асеновград.

Индикатори:

 Дължина на новоизградени и/или реконструирани автомагистрали и пътища от I  клас – км

По данни на Областните пътни управления от петте области в Южен централен район общата дължина на новоизградените и/или реконструирани автомагистрали и пътища от I  клас в района през 2014 г. е 30,458 км. Най-много новоизградени или реконструирани километри пътна мрежа има в област Кърджали - 24,788 км. Следва област Хасково с 5,52 км и област Пловдив с 0,150 км. През 2014 г. в областите Пазарджик и Смолян няма новоизградена или реконструирана първокласна пътна мрежа и автомагистрали.

 Дължина на рехабилитирани/реконструирани пътища от II и III клас – км

По данни на областните пътни управления от петте области в Южен централен район общата дължина на рехабилитирани/реконструирани пътища от II и III клас в района през 2014 г. е 121,545 км. Най-много рехабилитирана или реконструирана пътна мрежа има в област Смолян – 82,098 км. Следват област Пловдив (17,179 км), област Кърджали (12,976 км) и област Пазарджик (9,292 км). В област Хасково няма рехабилитирана второкласна и третокласна пътна мрежа през 2014 г.

По данни на ИСУН и УО на ОП „Транспорт“ 2007-2013 приоритетните инфраструктурни проекти с национално и международно значение, които се изпълняват по приоритетна ос II „Развитие на пътната инфраструктура по транс-европейските и основните национални транспортни оси” на територията на ЮЦР към м. март 2015 г., са следните:

„Изграждане на автомагистрала “Марица”, Лот 1 и Лот 2”

Магистралата е част от Европейския транспортен коридор № IV, както и от Трансевропейската автомагистрала „Север-Юг". Общата дължина на трасето, по което се изпълняват СМР, е 65,620 км, разделено на два подучастъка.

През месец май 2015 г. бе открит ЛОТ 2 от автомагистралата, който включва участъка „Димитровград - Харманли“. Общата му дължина е 31,4 км.

Очаква се до края на м. октомври 2015 г. да бъдат завършени строително-монтажните работи на ЛОТ 1 Оризово – Димитровград. Общата дължина на този участък е 34,22 км. Към м. март 2015 г. подучастъкът е готов на 65%.

Проектът е на обща стойност 330 831 200 лв. Бенефициент е Агенция “Пътна инфраструктура”.

След като бъде построена, автомагистрала "Марица" ще свързва автомагистрала "Тракия" с ГКПП  "Капитан Андреево" на българо-турската граница, ще допринесе за развитие на трансграничното сътрудничество в граничните региони на България, Турция и Гърция и ще ускори  процесите на икономическа и териториална кохезия в Южен централен и Югоизточен район. Изпълнението на проекта ще доведе до повишаване на безопасността на движение, както и до подобряване на транспортната достъпност на населението и качеството на живот.

Път Е-85 (I-5) Кърджали-Подкова

Път І-5 Кърджали - Подкова е част от Трансевропейската транспортна мрежа – коридор №IX, свързващ Финландия и Русия с Гърция през Румъния и България. Той е един от четирите първокласни маршрута и е основната връзка по направлението „Север - Юг” и има основно транзитен характер.

Проектът е разделен на два подучастъка. Първият включва рехабилитацията на 8,2 км от път І-5 от Кърджали – кръстовището с бул. „България“, до разклона за Джебел. Вторият подучастък е ново строителство на отсечка от 24,2 и бе открит през м. февруари 2014 г.

Общата стойност на проекта е в размер на 55 038 004 лв. Изплатените средства към м. март 2015 г. са 47 361 449 лв. Бенефициент е Агенция “Пътна инфраструктура”. Проектът е важен за град Кърджали и всички селища от региона, тъй като ще повиши безопасността на пътуване и ще улесни връзката с Гърция през прохода Маказа и достъпът до пристанището в Александруполис. Трасето на пътя преминава през общините Момчилград, Джебел, Кирково и с. Подкова. С изпълнението му ще бъдат облагодетелствани общо 104 874 души.

По данни на ИСУН към м. март 2015 г. по ОП „Транспорт”, приоритетна ос I „Развитие на железопътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси” с бенефициент Национална компания „Железопътна инфраструктура” в ЮЦР в процес на изпълнение са следните проекти:

„Рехабилитация на железопътна инфраструктура в участъци от железопътната линия Пловдив-Бургас”

Железопътната линия Пловдив - Бургас е част от коридор VІІІ на Транс-европейската железопътна мрежа. Съществуващата железопътна линия Пловдив - Бургас е електрифицирана с обща разгъната дължина 292 км, от които 139 км - единична и 153 км - двойна линия. Проектната скорост по железопътната  линия варира между 80 – 100 км/ч. Основната цел на проекта е да се извърши рехабилитация в железопътните участъци по линията. Реализацията му ще допринесе за изпълнение на поетите ангажименти на Република България за развитие на железопътната инфраструктура, достигане на европейските стандарти в съответствие с политиката на ЕС и стабилното развитие на Трансевропейските транспортни мрежи. Общата му стойност е 477 912 822 лв. Изплатените средства са размер на 343 182 673 лв. Проектът е разделен на 3 обособени позиции:

Позиция 1 – „Рехабилитация на железопътната отсечка Mихайлово-Калояновец – 21 км.. По данни от сайта на НКЖИ към 30.04.2015 г. физическото изпълнение по тази позиция е приключена на 100%. Положеният железен път е 21 км.

Позиция 2 – „Рехабилитация на железопътните отсечки  Стара Загора – Завой и Завой – Зимница – 120 км.” По данни от сайта на НКЖИ към 30.04.2015 г. физическото изпълнение по тази позиция е извършено на 94 %. Положеният железен път е 120 км.

Позиция 3 – „Рехабилитация на железопътната отсечка Церковски – Карнобат -122 км.” По данни от сайта на НКЖИ към 30.04.2015 г. физическото изпълнение по тази позиция е извършено на 78 %. Положеният железен път е 132 км.

Към м. март 2015 г. цялостният напредък по проекта е 60%. Поради забавяне  възможно е част от дейностите му да приключат след края на 2015 г.

Модернизация на железопътен участък „Септември-Пловдив” - част от Транс-европейската железопътна мрежа”

Проектът е свързан с модернизация на железопътната инфраструктура по следните 3 обособени позиции:

- Позиция 1: Септември – Пазарджик км. 102+014 – км. 119+624, с дължина 17.61 км; По данни от сайта на НКЖИ към 30.04.2015 г. физическото изпълнение по тази позиция е извършено на 41 %

- Позиция 2: Пазарджик – Стамболийски км. 119+624 – км. 138+755, с дължина 19.131 км. По данни от сайта на НКЖИ към 30.04.2015 г. физическото изпълнение по тази позиция е извършено на 28,85%

- Позиция 3: Стамболийски – Пловдив км. 138+755 – км . 154+564, с дължина 15.809 км. Към 30.04.2015 г. физическото изпълнение по тази позиция е извършено на 61,1%. Положеният железен път е 16,096 км.

Общият физически напредък по проекта е 42,8%. Крайният срок за приключването му е предвиден за 30.09.2015 г. Поради забавяне е възможно  част от дейностите му да приключат и след края на 2015 г.

Общата стойност на проекта е размер на 630 626 259 лв., а безвъзмездната финансова помощ – 200 000 000 лв. Към м. март 2015 г. изплатените средства са в размер на 71 282 567 лв.

С реализацията на проекта за модернизация на жп участък Септември - Пловдив ще се увеличи скоростта на движение до 160 км/ч, ще се подобри развитието на основната железопътна инфраструктура и ще се постигне пълна оперативна съвместимост с Европейската железопътна мрежа. Също така с  реализацията му се поставя началото на изпълнение на проект „Модернизация на железопътната линия София - Пловдив“. Ще се осигури връзка с проектите „Електрификация и реконструкция на ж.п. линията Свиленград-турска граница” и „Рехабилитация на железопътна инфраструктура в участъци от железопътната линия Пловдив-Бургас”.

„Реконструкция и електрификация на железопътна линия Пловдив-Свиленград по коридори IV и IX, Фаза 2: участък Първомай-Свиленград”

Проектът обхваща мерки, свързани с подобряването на инфраструктурата, насочени към повишаване на скоростта на железопътната линия - 160 км/ч за пътническите влакове и 120 км/ч за товарните влакове, инсталиране на електрически съоръжения към контактната мрежа и провеждане на линията в съответствие с принципите на Европейската система за контрол на влаковете. Общият му бюджет е в размер на 391 800 000 лв. Проектът е разделен е на 3 обособени позиции:

Позиция 1 – „Реконструкция и електрификация на железопътната отсечка Димитровград – Харманли

Към 30 април 2015 г. физическото изпълнение по тази позиция е извършено на 74 %. Положеният железен път е 31 км.

Позиция 2 –  „Реконструкция и електрификация на железопътната отсечка Харманли – Свиленград

Към 30 април 2015 г. физическото изпълнение по тази позиция е извършено на 67 %. Положеният железен път е 30,95 км

Позиция 3 – „Изграждане на нови тягови подстанции в Симеоновград и Свиленград и разширение на съществуващата тягова подстанция в Димитровград.”

Към 30 април 2015 г. физическото изпълнение по тази позиция е извършено на 63 %

Към м. март 2015 г. цялостният напредък по дейностите от проекта е 60% Крайният срок за приключването му е предвиден за 31.12.2015 г. Поради забавяне е възможно е част от дейностите му да приключат и след края на 2015 г.

По данни на ИСУН към м. март 2015 г. по ОП „Транспорт”, приоритетна ос III „Подобряване на интермодалността при превозите на пътници и товари” с бенефициент Национална компания „Железопътна инфраструктура” в ЮЦР през 2014 г. се изпълнява проектът: "Изграждане на интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България - Пловдив”. Общата му стойност е в размер на 13 940 446 лв. Изграждането на терминала в района на гара „Т. Каблешков“ (част от ж.п. възел Пловдив) ще има голямо геостратегическо и икономическо значение в регионален, национален и общоевропейски аспект. Основната цел на проекта е чрез създаване на условия за оптимално взаимодействие и интеграция на различните видове транспорт да се постигне подобряване на интермодалността в югоизточния регион на ЕС. Той ще спомогне за оптимизация на съществуващата инфраструктура и ще доведе до подобряване на качеството на предоставяните транспортни услуги в региона на град Пловдив.

Реализацията на големите инфранструктурни проекти по ОП „Транспорт” ще допринесе за подобряването на оперативната съвместимост на основните пътни артерии на територията на ЮЦР. Очаква се след завършването на проектите да се осигури ефективен, ефикасен и устойчив транспорт и безопасно пътуване. Ще се повиши икономическата активност на населението и бизнеса , както и заетостта сред населението.  Ще се подобри качеството на живот.

По данни на ИСУН. по оперативна програма „Регионално развитие”, подприоритетна ос 2.1. „Регионална и местна пътна инфраструктура” за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища в Южен централен район с бенефициент Агенция “Пътна инфраструктура” през 2014 г. успешно са реализирани следните проекти:

- „Лот 24 Рехабилитация на път ІІ-37 Батак – Доспат от км 160+675 до км 185+487.09, Области Пазарджик и Смолян“, на обща стойност 12 154 456 лв;

- „Лот 41 Път – ІІ – 58 - Р-н І-5(Черноочене)-границата с ОПУ Пловдив от км 17+500 до км 25+047 и път ІІІ-5904- Крумовград-Дъскари-Голямо Каменяне-Аврен-Гръцката Граница от км 20+340 до км 26+166“, на стойност 5 872 865 лв.;

Към м. март 2015 г. в процес на изпълнение са следните проекти:

- Лот 27 Рехабилитация на път ІІІ-866 Смолян - Михалково – Кричим, на път IІІ-8641 Пампорово - /Смолян - Стойките/ и на път ІІІ-8681 Рудозем - Смилян, област Смолян”, на стойност 24 899 323 лв.;

- „Лот 29 Рехабилитация на път III-806 Хасково - Минерални бани и на път ІІ-59 Ивайловград - Славеево, област Хасково“, на стойност 7 601 739 лв.;

- „Лот 38 Път ІІ-56-Брезово -Раковски от км 71+600 до км 83+511.60 и от км 85+060 до км 90+327.652“, на стойност 11 470 523 лв.

С реализацията на гореизброените се подобрява пътната инфраструктура, осигурява се по-безопасно придвижване на пътникопотока и се подобряват връзките между малките градове и села с големите градски центрове в Южен централен район, което подпомага развитието на туризма и достъпа до административните, здравните, образователните, културните и бизнес услуги.

По данни на АПИ към 12.02.2015 г. по проект Транзитни пътища V на програма "Държавни инвестиционни заеми" на територията на ЮЦР в процес на реализация е рехабилитацията на  ЛОТ 14 - TRP V/14 - Рехабилитация на Път II-86 от РПМ „Асеновград - Смолян” от км 27+700 до км 76+306,70, с обща дължина 48,606 км. Бюджетът на проекта е в размер на 24 135 111,90 лв. Дейностите по проекта са изпълнени на 80%. Предвидено е  да бъде приключен до 18.10.2015 г.

По данни на ИСУН към м. май 2015 г. по оперативна програма „Регионално развитие”, подприоритетна ос 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт“ в подкрепа на интергрирания градски транспорт в петте големи града” се изпълнява проектът „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив“, с бенефициент община Пловдив. Общият бюджет е в размер на 44 306 947 лв. Усвоените средства са в размер на 22 009 389 лв. Предвидено е проектът да бъде приключен до 02.12.2015 г. Основната му цел е изграждането на интелигентна система за управление на градския транспорт, която обхваща въвеждане на електронно таксуване на пътниците, инсталиране на информационни панели в превозните средства и на спирките, изграждане на модерен център за управление на трафика, който ще осигурява и светофарен контрол с видеонаблюдение на 42 кръстовища и 8 пешеходни пътеки на територия от над 6 кв. км. Предвижда се и изграждане на 49 км велоалеи със съоръжения за безплатен паркинг на ключови места. С реализацията му ще се насърчи използването на устойчиви начини на транспорт (обществен транспорт, както и придвижване с велосипед)

По данни на управляващия орган на „Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” относно развитието на транспортната инфраструктура към м. март 2015 г. в ЮЦР  в процес на изпълнение са 33 проекта на обща стойност 156 239 903,69 лв., както следва:

- „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища гр. Кричим - ж.п. гара Кричим“, на стойност   1 024 656,41 лв.;

- „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ KRZ 3254 (KRZ 2225, КРУМОВГРАД - ЛУЛИЧКА) - МАХ. ОРЕХ - (III-509) ОТ КМ. 0+000 до 7+000“, с бенефициент община Крумовград, на стойност  1 109 764,49 лв.;

- "Реконструкция на път HKV1170/ІІІ-505 Корен-Малък Извор/Кралево-Кладенец-Зимовина/ІІІ-5072, от км 0+000 до км 1+983 и от км 3+940 до км 9+124", с бенефициент община Стамболово, на стойност  1 485 686,00 лв.;

- „Рехабилитация на общински пътища в община Батак“, на стойност  2 337 196,00 лв.;

- „Рехабилитация и реконструкция на път ІV - 86544 Бенковски-Китна-Дрангово, участък от км 2 + 110 до км 8+795" община Кирково, обл. Кърджали с дължина 6875 м"- KRZ1104/ІІІ-867, Добромирци-Бенковски/-Китна-Дрангово; Рехабилитация на път ІV - 86544 Бенковски -Китна-Дрангово, от км 0+000 до км 1+149,79" община Кирково, обл. Кърджали" - KRZ1104/ІІІ-867, Добромирци- Бенковски/-Китна-Дрангово; Рехабилитация на МП с.Фотиново-с.Върбен от км 0+000 до км 1+020,20"-KRZ2120/ІІІ-508, Хаджийско-Фотиново/-Върбен-Робиново-въжен мост“ с бенефициент община Кирково, област Кърджали, на обща стойност 2 384 403,05 лв.;

- "Реконструкция на път HKV1172 III - 5074 Стамболово - Граница Община Стамболово - Кърджали - III - 5072", с бенефициент община Стамболово, на стойност  3 681 600,00 лв.;

- „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Ивайловград“, на стойност  3 919 294,00 лв.;

- „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ PDV1057 КАЛОЯНОВО-ЖИТНИЦА-СТАРО ЖЕЛЕЗАРЕ ОТ КМ 0+000 ДО КМ 6+540 И ПОДМЯНА НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА ПО ТРАСЕТО НА ПЪТЯ В РАМКИТЕ НА РЕГУЛАЦИЯТА НА С.ЖИТНИЦА“, с бенефициент община Калояново, на стойност  4 177 634,00 лв.;

- „Реконструкция на част от пътната инфраструктура в община Крумовград“, на стойност  4 336 338,00 лв.;

- Подобряване на публичната инфраструктура в община Минерални бани чрез инвестиции за “Рехабилитация на път HKV2127 /III-506/ Сусам - Минерални бани /III-506/ от km 0+000 до km 3+000 и "Рехабилитация и доизграждане на вътрешната  водопроводна мрежа на с. Минерални бани - І ви етап", на стойност  4 249 518,00 лв.

- „Рехабилитация на път KRZ1436-с.Комунига-с.Женда-яз.Боровица-с.Безводно от км.0+000 до км.25+00 в община Черноочене, обл.Кърджали", на стойност  4 440 694,00 лв.;

- „Рехабилитация на обекти от общинска пътна мрежа на община Минерални бани“, на стойност  4 518 866,40 лв.;

- „Реконструкция и рехабилитация на общинска междуселищна пътна мрежа HKV 2081 Любимец-Белица от км. 0+000 до 5+800 и път HKV1082 Любимец - Георги Добрево от км. 0+000 до км. 7+000 и реконструкция на улична водопроводна мрежа на с. Белица и с. Георги Добрево“, с бенефициент община Любимец, на стойност  5 463 402,00 лв.;

- „Подобряване условията за живот, мобилността на работната сила, привлекателността за развитие на бизнес в община Неделино и достъпа до качествена водоснабдителна инфраструктура чрез основен ремонт, реконструкция на пътна инфраструктура, строителство и рехабилитация на водопроводна мрежа"" с включени подобекти:

1. Реконструкция и ремонт на част от общински път SML3170, в участък - гр.Неделино - с.Крайна - разклон с.Крайна - с.Козарка;

2.  Водоснабдяване на с.Кундево."

Бенефициент е община Неделино, а общата стойност на проекта е  4 970 192,31 лв.

- " Реконструкция на път гр. Брацигово- с. Капитан Димитриево, реконструкция на селищна водопроводна мрежа на с. Равногор и реконструкция на водопроводи от подземни каптажи - "Замарница" , "Попски извор", "Боиков извоер", "Розовски вриз и "Чобаново" до РШ Розово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик", на стойност  5 178 786,00 лв.;

- „Рехабилитация на общински пътища на територията на общ. Свиленград“, на стойност  5 394 080,00 лв.;

- „Реконструкция и основен ремонт на пътища от общинска инфраструктура на община Джебел“, на стойност  5 397 390,17 лв.

- „Рехабилитация и реконструкция на общински път Дорково-Дъното и изграждане и реконструкция на съществуваща спортна зала в гр. Костандово“, с бенефициент община Ракитово, на стойност  5 588 108,00 лв.;

- „Реконструкция на път HKV 1173/ III - 593, Маджари - Силен / Маджари - Войводенец - Долно поле - Долно Черковище - /III - 593 /", с бенефициент община Стамболово, на стойност  5 547 628,07 лв.;

- „Рехабилитация на Път SML2322/SML1314 п.к. II-86 – м. Чудните мостове/ - Забърдо / от км 0+000 до км 2+500 и Рехабилитация на Път SML2311 / ІІ – 86 / Хвойна – Орехово от км 0+000 до км 7+251, от общинската пътна мрежа на община Чепеларе, обл. Смолянска ", на обща стойност  5 587 723,55 лв.;

- „Подобряване достъпа на населението и предоставяне на услуги чрез изграждане на "Пътна връзка на гр. Момчилград с път I - 5 Кърджали - Подкова от км 0+000 до км 1+205", с бенефициент община Момчилград, на стойност  5 656 206,62 лв.;

- „Рехабилитация на път РVD-1057 с. Калояново-с. Старо Железаре от  км. 0+000 до кмо 12+005.63-участък от км 6+540.00 до км 12+005.63“, с бенефициент община Хисаря, на стойност  5 718 521,53 лв.,

- „Подобряване на пътната инфраструктура на територията на община Свиленград“, на стойност  5 760 643,67 лв.;

- „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа“, с бенефициент община Ардино, на стойност  5 864 902,00 лв.;

- „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища в община Мадан и реконструкция на довеждащ водопровод от водоизточник „Меча дупка” и водоем в с. Върбина, община Мадан”, на стойност  5 799 790,15 лв.;

- „Реконструкция на част от междуселищната пътна инфраструктура на Община Симеоновград - НКV2222 (I-8 Хасково - Харманли) - Поляново - Граница Община (Харманли - Симеоновград) - Константиново (III-8007) и НKV2161 (III-7604) - Свирково - Симеоновград - Троян - Дряново – Тянево“, на стойност  5 821 024,00 лв.;

- „Възстановяване и рехабилитация на общинска пътна мрежа в община Тополовград", на стойност  5 865 394,00 лв.;

- „Реконструкция е рехабилитация на съществуващи общински пътища в Община Момчилград“, на стойност  5 855 564,00 лв.;

- „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа и вътрешна водопроводна мрежа - с.Бяла река“, с бенефициент община Рудозем, на стойност  5 827 211,37 лв.;

- "Реконструкция и рехабилитация на общински пътища с цел предоставяне на основни услуги на населението и икономиката в Община Ардино", на стойност 5 850 275,72 лв.;

-  "Реконструкция и рехабилитация на междуселищни общински пътища на територията на община Мадан", на стойност  5 866 924,00 лв.;

- „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища  с.Барутин – „Владово дере“ – с. Бръщен и „Владово дере“ - с.Црънча“, с бенефициент община Доспат, на стойност  5 865 968,18 лв.;

- "Реконструкция на общински път SML1031 /път III-197-Борино – Тешел/ -Буйново-Кожари км 7+770 - км 16+915 на територията на Община Борино. Реконструкция на водопроводна мрежа с. Ягодина и изграждане на пречиствателно съоръжение за отпадни води – с. Буйново", на стойност  5 694 518,00 лв.;

Изпълнението на проектите по Ос 3 “Качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика” по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., които са свързани с развитието на транспортната инфраструктура,  ще допринесе за подобряването на общинската пътна мрежа и достъпността в рамките на съответната област.

Според информация към м. март 2015 г., осигурена от областните администрации и общините в ЮЦР,  по Публична инвестиционна програма ”Растеж и устойчиво развитие на регионите” в ЮЦР през 2014 г. са реализирани 4 проекта, свързани с изграждането и развитието на транспортната инфраструктура, на обща стойност 3 069 096,89 лв., както следва:

- „Реконструкция и рехабилитация на МП с. Сполука- с. Любино- с. Латинка, община Ардино”, на стойност 1 272 923,89 лв.;

- „Рехабилитация на общински път с. Бенковски – с. Мъглене“, с бенефициент община Кирково, на стойност 638 001 лв.;

- „Рехабилитация на път PAZ 1205 /ІІІ–8402–Виноградец – Церово / - Славовица – Долно вършило - /ІІІ–3704/ от км.6+670 до км.13+400”, с бенефициент община Септември, на стойност 400 000 лв.;

- „Реконструкция на път HKV 2175 / III-5074 / Стамболово - Царева поляна от км. 0+000 до км.3+500"   -  I Етап“, с бенефициент община Стамболово, на стойност 758 172 лв.

По Програма за европейско трансгранично сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г., в процес на изпълнение е проектът „Roads Open Access To Deliver Safety / SAFE ROADS, с бенефициент общините Хасково. Бюджетът е в размер на 3 975 131 лв. . В резултат на изпълнението  на проекта се извършва рехабилитация на 6.095 км от пътя “Кенана – ханче Клокотница”, северозападен обходен път в Община Хасково. Осъществено е партньорство между български и гръцки общини в сферата на модерната инфраструктура и младежките инициативи за правилата на движение.

Със собствени бюджетни средства през 2014 г. на територията на ЮЦР успешно са реализирани следните проекти, свързани с изграждането и развитието на транспортната инфраструктура:

- „Основен ремонт на общински пътища“, на община Джебел, на стойност 470 891 лв.;

- „Път KRZ 2229 с. Едрино – с. Полк. Желязово, пълен инженеринг“, на община Крумовград, на стойност 118 926,64 лв.;

Със субсидии от държавния бюджет на територията на ЮЦР през 2014 г. са реализирани 9 проекта, свързани с изграждането и развитието на транспортна инфраструктура, на обща стойност 2 136 156,08 лв., както следва. :

- „Аварийно възстановяване на участък от общински път HKV 1125 / Караманци-Винево/ от км 1+370 до км 1+770“ с бенефициент община Минерални бани, на стойност 1 253 095,12 лв.

- „Асфалтиране на път KRZ -1215 Горна Кула-Долна Кула“, с бенефициент община Крумовград, на стойност 36 968,97 лв.;

- „Асфалтиране и асфалтови кърпежи на път KRZ 1211 Кандилка-Голяма Чинка-Рибино“, с бенефициент община Крумовград, на стойност 91 588,12 лв.;

- „Асфалтиране на път KRZ 2235 Поточарка-Стари Чал“ с бенефициент община Крумовград, на стойност 104 780,95 лв.;

- „Асфалтиране и асфалтови кърпежи на път KRZ 2218  с. Горни Юруци“, с бенефициент община Крумовград, на стойност 99 581,17 лв.;

- „Асфалтиране и асфалтови кърпежи на път KRZ 2225 Луличка“, с бенефициент община Крумовград, на стойност 207 117,12 лв.;

- „Асфалтиране на път KRZ  3259 Гривка-Гривяк“ с бенефициент община Крумовград, на стойност 54 503,35 лв.;

- „Асфалтиране на път за мах. Явор, с. Пашинци“, с бенефициент община Крумовград, на стойност 39 356,28 лв.;

- „Основен ремонт на пътища:

ПЪТ ІV 55055 Сладун–Студена–Д.могила – 6 172,79м2; ПЪТ ІV 76017 Младиново–Костур – 4 838,66м2 и ПЪТ ІV-55057 Мустрак–Равна гора – 3 191,96м2.“, с бенефициент община Свиленград, на стойност 249 165 лв.

В процес на изпълнение са проектите:

- „Реконструкция на път IV- 56001 в участъка от км 0+000 до км. 5+600 с.Ръжево Конаре – гара Калояново“, с бенефициент община Калояново, на стойност 1 666 716,79 лв.;

- „Ремонт на общинска пътна мрежа“ с бенефициент община Хисаря, на стойност 168 900 лв.

Обезпечаването на оптимални транспортни условия в района съдейства за осъществяване на икономически връзки с други области и региони и въздейства върху транспортната достъпност и географската мобилност на пазара на труда, на достъпа на населението до стоки и услуги, до културно-историческите паметници и осигуряване на възможности за развитие на туризъм. Рехабилитацията и реконструкцията на пътната мрежа допринася за преодоляване на социалната изолация и превръщане на средните и големите градове в центрове на растеж, генериране на повече и по-качествени работни места.

Приоритет 4.3 „Подобряване качеството на живот в селските райони“

Изграждането на техническа инфраструктура, подобряването на жизнената среда и осигуряването на по-добра достъпност до селските райони ще подобри тяхната инвестиционна привлекателност. Обезлюдяването на селските райони може да бъде намалено чрез подобряване на конкурентоспособността им и преодоляване на зависимостта от аграрния сектор.

Индикатор:

 Реализирани проекти за подобряване качеството на средата и живота в селските райони – бр.

По данни от областните администрации и общините в Южен централен район през 2014 г. са реализирани общо 346 проекта за подобряване качеството на средата и живота в селските райони. Най-много реализирани проекти има в област Смолян – 184 бр., следвана от област Пазарджик – 56 бр. Област Хасково има 39 бр., област Пловдив – 37 бр., а област Кърджали – 30 бр.

По данни на УО  по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. от началото на действието на програмата до м. март 2015 г.:

 по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ на територията на Южен централен район са реализирани 30 проекта на обща стойност 76 245 700 лв. В процес на изпълнение са 101 проекта с общ размер на договорената субсидия 358 483 909 лв. и изплатени 168 881 951 лв. Във вътрешнорегионален аспект най-много проекти са изпълнени на територията на област Пловдив - 8 бр. на обща стойност 19 700 406 лв. и област Смолян - 8 бр. на обща стойност 16 232 020 лв. Следват областите Пазарджик – 5 бр. на обща стойност 15 045 016 лв. и Кърджали – 5 бр. на обща стойност 12 574 290 лв. На територията на област Хасково за изпълнени 4 проекта на обща стойност 13 693 968 лв.

 по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ са реализирани 53 проекта на обща стойност 56 393 690 лв. В процес на изпълнение са 53 проекта с общ размер на договорената субсидия 43 269 542 лв. и изплатени 15 396 610 лв. От областите в Южен централен район най-много изпълнени проекти има в област Хасково – 17 бр. на обща стойност 18 476 776 лв., следвана от област Смолян – 15 бр. на обща стойност 17 566 978 лв. Област Кърджали има реализирани 11 проекта на обща стойност 10 783 318 лв., област Пловдив – 6 проекта на обща стойност 5 120 230 лв., а област Пазарджик – 4 бр. на обща стойност 4 446 388 лв.

С реализацията на проекти по тези мерки се рехабилитират уличната мрежа, тротоарите, площадите и зелените площи в населените места, което подобрява качеството на живот и средата в селските райони. Подобрява се достъпът на населението до културни услуги чрез изграждане на културни центрове и ремонт и рехабилитация на народни читалища. Изградени са нови и са ремонтирани стари спортни площадки и съоръжения за спорт с цел създаване на условия за занимания и спорт на населението и утвърждаване на здравословен начин на живот.

По данни на областните и общинските администрации в ЮЦР през 2014 г. чрез финансиране от ПУДООС на територията на област Хасково са реализирани 3 проекта на обща стойност 29 989 лв., а на територията на област Пловдив - 4 проекта на обща стойност 29 627 лв.

С реализацията на проектите е подобрена физическата и жизнената среда и са създадени по-добри условия за живот, като са създадени детски паркове и места за отдих.

По ПУДООС в процес на изпълнение са 2 проекта на територията на област Кърджали на обща стойност 594 000 лв.:

- „Водоснабдяване на махали на с. Папрат и с. Мишевско“

- „Водоснабдяване на група населени места от местността „Догру”, землището на с. Търна, кметство Долно Прахово, община Ардино- клон с. Горно Прахово и с. Башево”

В област Смолян е приключено изпълнението на проекта „Реконструкция водоснабдяване на с. Върлино, община - Неделино" на стойност 400 000 лв.

В процес на изпълнение е „Реконструкция на външен водопровод и изграждане на водоем V=200 куб.м. в с. Гълъбово  община Баните, област Смолян”

С изпълнението на проектите ще се изградят нови и ремонтират съществуващи външни водопроводи, изграден е нов водоем. По този начин се подобрява достъпа до качествена водоснабдителна инфраструктура и се създават предпоставки за избягването на режими на водоснабдяване. Създават се по-добри условия за стимулиране на предприемачеството в селските райони.

Към края на 2014 г. по приоритетите на Стратегическа цел 4 „Балансирано териториално развитие чрез укрепване на градовете-центрове, подобряване свързаността в района и качеството на средата в населените места” се отчита значителен напредък.

С реализирането на проекти по ОП „Регионално развитие“, ОП „Транспорт“, Програма за развитие на селските райони, Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ и други източници на финансиране извън оперативните програми се подобрява транспортната инфраструктура на района. Рехабилитирани са множество пътни отсечки. Остава проблем липсата на пътища от висок клас (магистрали и първокласни пътища) в някои периферни планински и полупланински територии. Това в голяма степен определя изоставането им в социално-икономическото развитие. В област Смолян се разчита само на пътен транспорт в планински условия.

С изработването на плановете за интегрирано градско развитие се създават условия за преодоляване на съществуващите икономически, природни и социални проблеми. Повишава се инвестиционната привлекателност на градовете и се подобрява средата на живот.

Делът на домакинствата с достъп до интернет, включително и широколентова връзка в Южен централен район  бележи ръст през 2014 г., като доближава средните стойности за страната.

С реализираните проекти по Програма за развитие на селските райони се подобрява качеството на живот на населението в селските райони, подобрява се конкурентоспособността им и се намалява зависимостта на икономиката от аграрния сектор. Подобрява се достъпът до културни услуги и спорт.

ГЛОБАЛНИ ЕКОЛОГИЧНИ ИНДИКАТОРИ

В рамките на проект „Конвенциите от РИО” е разработена система от 7 стратегически индикатора за отчитане на напредъка по интеграцията на глобалните проблеми на околната среда в България. Целта на системата е да се оцени интеграцията на глобалните екологични цели в процесите на стратегическо планиране на регионалното развитие и пространственото планиране в България. Следенето на промяната в стойностите на седемте показателя има ясно изразено отношение към процеса на икономическо, социално и инфраструктурно развитие на българските райони.

Определените индикатори са следните:

 Относителният дял на антропогенно натоварените територии (инфраструктура, селища, промишлени обекти) - %

Индикаторът дава информация относно засилено антропогенно натоварване, причиняващо деградация на естествените местообитания/ускоряване загубата на биологично разнообразие.

Стойността на този индикатор за района е 3,64%, която е по-ниска от средната за страната – 5,02%. ЮЦР е с най-нисък дял на антропогенно натоварените територии спрямо останалите райони. За сравнение районът с най-висок дял е СИР – 6,58%.

 Съотношението между земеделските, горските и урбанизираните територии - %/%/%

Индикаторът показва относителния дял/процента на горските, земеделските и урбанизираните територии от общата площ на дадена териториална единица.

Съотношението в ЮЦР е следното: 40,29% - земеделски, 54,98% - горски и 3,64% - урбанизирани. Средните стойности за България са съответно: 51,68% / 42,31% / 5,02%

 Емисии на парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент) на човек от населението – т/човек/година

Индикаторът отразява количеството на парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент), отделяни на глава от населението в дадена териториална единица.

Емисиите на парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент) на човек от населението в ЮЦР за 2010 г. са 1,575 т/ж. По този показател ЮЦР се нарежда на първо място в страната с най-ниска стойност. Средното за страната е 6,162 т/ж.

 Разходи за ДМА с екологично предназначение –млн. лв.

Индикаторът показва размера на извършените разходи за придобиване и поддръжка на дълготрайни материални активи (ДМА) с екологично предназначение за дадена териториална единица.

Разходите за опазване и възстановяване на околната среда в ЮЦР през 2013 г. възлизат 245 047 000 лв., което е 11,67% от общото за страната. По този показател ЮЦР се нарежда на четвърто място в страната, като изпреварва Северен централен район и Североизточен район. Отбелязан е ръст от 11% спрямо предходната година.

 Разходи за ДМА с екологично предназначение на човек от населението –лв.

Индикаторът показва извършените разходи за придобиване и поддръжка на дълготрайни материални активи (ДМА) с екологично предназначение в рамките на една календарна година на човек от населението за дадена административно-териториална единица.

Разходите с  екологично предназначение на човек от населението за ЮЦР през 2013 г. възлизат на 168,57 лв., което е под средната стойност за страната 289,67 лв. По този показател районът се нарежда на предпоследното 5-то място, изпреварвайки единствено СЦР (152,91 лв.). В сравнение с данните за 2012 г. по показателя е отчетено увеличение с 17,74 лв.

 Дял от територията със силна и много силна податливост на ерозиране - %

Индикаторът показва относителния дял/процента на териториите с висок риск от ерозия от общата площ на дадена териториална единица, дължащ се на природни и антропогенни фактори.

- територии с умерен до висок действителен риск от ветрова ерозия – територията на ЮЦР не е засегната от ветрова ерозия.

- територии с висок и много висок риск от  водоплощна ерозия – наличните данни на ИАОС за водоплощна ерозия са за 2013 г. (данни за 2014 г. ще бъдат готови в началото на 2016 г.)

Територията с висок риск от водоплощна ерозия (20-40 t/ha/y) в ЮЦР е 3,6%. От районите от ниво 2 само СИР (2,5%) и ЮИР (3,4%) имат по-нисък процент. От областите в ЮЦР Кърджали е с най-висок процент – 6,5. Следват област Смолян – 4,4%, област Пазарджик – 3,8%, област Пловдив – 2,1% и област Хасково – 1,4%.

Територията с много висок риск от водоплощна ерозия  (>40 t/ha/y) в ЮЦР е 1,2%. Само СИР (0,9%) и ЮИР (0,9%) имат по-нисък дял. От областите в ЮЦР област Кърджали е с най-висок дял на територията с много висок риск от водоплощна ерозия – 3,4%. Следват област Пазарджик – 1,1%, област Пловдив – 1%, област Хасково – 0,4% и област Смолян – 0,3%.

 Регионален индекс за климатична сигурност – точки

Предназначението на индикатора е измерване и представяне на регионалното състояние, силните и слабите страни на регионите при интегрирането на въпросите, свързани с климатичните промени в процеса на планиране.

Регионалният индекс за климатична сигурност /РИКС/е композитен показател.  Той се базира на седем тематични (ключови) области, както и на детайлизирани и конкретизирани подобласти, включващи се в отделните ключови тематични области. Чрез формулираните тематични области и подобласти се представя способността на регионите да отговорят на предизвикателствата, свързани с климатичните промени.

Общата оценка на РИКС от всички тематични области в Южен централен район е 30,84.

Районът се нарежда на второ място непосредствено след ЮЗР. Следват районите СИР, СЦР и СЗР. Най-неблагоприятна е ситуацията в Югоизточен район. От разпределението на компонентите на индекса става ясно, че българските райони от ниво 2 се отличават с много голяма степен на нехомогенност по отношение на максимално обективните количествени аспекти на регионалната климатична сигурност. Във връзка с това следва да се търсят механизми за намаляване на междурегионалните различия, с цел постигането на висока степен на устойчивост.

Таблица 20. Климатична сигурност на районите от ниво 2

| Статистически райони | ТО 1 | ТО 2 | ТО 3 | ТО 4 | ТО 5 | ТО 6 | ТО 7 | Обобщен индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Северозападен | 7,20 | 5,49 | 5,48 | 0,48 | 0,83 | 2,50 | 2,22 | 24,20 |
| Северен централен | 7,25 | 6,10 | 0,75 | 0,95 | 1,67 | 3,33 | 5,56 | 25,61 |
| Североизточен | 2,43 | 2,53 | 4,02 | 5,71 | 3,33 | 3,33 | 5,56 | 26,92 |
| Югоизточен | 0,00 | 0,00 | 5,47 | 0,95 | 0,83 | 2,50 | 2,22 | 11,98 |
| Югозападен | 6,63 | 8,07 | 10,00 | 1,90 | 0,00 | 0,83 | 4,44 | 31,89 |
| Южен централен | 8,53 | 7,45 | 2,76 | 2,38 | 1,67 | 2,50 | 5,56 | 30,84 |

Източник: Доклад – Регионален индекс за климатична сигурност

ЦЕЛИ „20/20/20” ПО ОТНОШЕНИЕ НА КЛИМАТА/ ЕНЕРГИЯТА:

Целта е насочена към намаляване на емисиите на парникови газове с 20%  в сравнение с нивата от 1990 година. Делът на възобновяемата енергия в брутното крайно потребление на енергия трябва да нарасне до 20%. Енергийната ефективност трябва да се подобри с 20%. Последната публично достъпна информация е само на национално ниво и е за 2012 и 2013 г.

 дял на ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия - %

По данни на НСИ и Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), през 2013 г. производството и потреблението на енергия от ВЕИ в страната значително се увеличава, като делът на възобновяемата енергия в брутното крайно потребление на енергия достига 19%. За периода 2012-2013 г., делът на енергията от ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия в страната нараства с 3%.

 повишаване на енергийната ефективност - %

оценява се на основата на намаляване на енергийната интензивност.

 намаляване на енергийната интензивност на БВП

Намаляването на енергийната интензивност на брутния вътрешен продукт на страната е с 8.4% през 2013 г. в сравнение с предходната 2012 г. (по информация от АУЕР)

3. ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ОТ РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ В ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

Съгласно Закона за регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане /чл. 84, ал.1/, Регионалният съвет за развитие (РСР) на Южен централен район е органът за наблюдение на Регионалния план за развитие на района. Съгласно Закона за регионалното развитие (чл. 19., ал.1, т. 3).  РСР обсъжда и одобрява Годишния доклад за наблюдението на изпълнението на РПР. Докладът следва да включва информация относно действията, предприети от РСР на ЮЦР с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на РПР. Тези действия са регламентирани в чл. 87, т. 3 от ППЗРР и обхващат:

а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни;

б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на Регионалния план за развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми;

в) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на регионалния план за развитие;

г) мерките за постигане на необходимото съответствие на регионалния план за развитие със секторните политики, планове и програми;

д) мерките за прилагане принципа на партньорство;

е) резултатите от извършени тематични оценки или оценки за специфични случаи към края на съответната година.

Освен тази регламентирана информация, в настоящия Годишен доклад е представен е и отчет за работата на Регионалния съвет за развитие в Южен централен район и на Регионалния координационен комитет към него през 2014 г.

Отчет за работата на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет в Южен централен  район през 2014 г.

През 2014 г. бяха организирани и проведени четири заседания на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Южен централен район и две заседания на Регионалния координационен комитет (РКК) под председателството на областните управители на област Пловдив и област Смолян.

В заседанията на РСР на ЮЦР взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Пловдив, Смолян, Кърджали, Пазарджик и Хасково, представители на общините от областите на Южен централен район, представители на организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, на университетските среди и представители на юридически лица, имащи отношение към регионалното развитие.

През 2014 г. Регионалният съвет за развитие на Южен централен район разгледа и обсъди следните документи и въпроси:

 На съвместно заседание на РСР и РКК на ЮЦР през 2014 г. беше представена и обсъдена Последваща оценка на Регионалния план за развитие на Южен централен район за периода 2007-2013 г. Целта на оценката бе да даде информация за изпълнението на Плана на ЮЦР за периода 2007–2013 г., за общото въздействие и степента на постигане на дефинираните в него цели и приоритети за развитие, както и за ефективността и ефикасността на използваните ресурси и да се формулират изводи и препоръки за актуализация на приетата стратегическа рамка за регионално развитие в периода 2014–2020 г. С Протокол на Министерски съвет № 15 от 15.04.2015 г. е одобрен Доклад относно резултатите от последващата оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район 2007-2013 г. Докладът е публикуван на официалната интернет страница на МРРБ – доказателство за осигуряване на спазване на принципа на партньорство и публичност.

 На  заседание на РСР на ЮЦР, проведено на 24.06.2014 г. в гр. Пловдив, бе обсъден и одобрен Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на ЮЦР за 2013 г. Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район за 2013 г. бе изготвен от Секретариата на РСР на ЮЦР. С цел осигуряване на публичност, докладът бе публикуван на интернет сайта на МРРБ.

 На  заседание на РСР на ЮЦР, проведено на 14.04.2014 г. в гр. Пловдив, бяха обсъдени проблемите и възможностите за развитието на планинските територии на Южен централен район;

 Съгласно чл.49, т.15 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие бе изготвена, обсъдена и приета  Годишна индикативна програма за работата на РСР на ЮЦР за 2015 г. Програмата е приета на заседание на 10 октомври 2014 г. в гр. Смолян.

 С цел идентифициране на основните проблеми, свързани с транспортната и водоснабдителна инфраструктура на района, и през 2014 г. на заседания на РСР и РКК на ЮЦР бяха представени:

- актуални проблеми и въпроси, касаещи пътната инфраструктура на областите  Пловдив и Смолян и възможностите за финансиране на проектите;

-  представени и обсъдени актуални проблеми на област Пловдив, свързани с водоснабдяването на града и прилежащи общини от каскада „Въча”;

 През 2014 г. на заседание на РСР на ЮЦР председателят на РС „Подкрепа” – Пловдив представи проект на тема: „КАПАЦИТЕТ за работа със заинтересовани страни“;

 На заседание на РСР на ЮЦР, проведено на 24.06.2014 г., бяха представени и

обсъдени с представители на академичните среди актуални проблеми и очаквания, свързани с професионалното и университетско образование и възможностите за по-ефективното им взаимодействие с бизнеса;

 През 2014 г. Регионалният съвет за развитие на Южен централен район на свое заседание актуализира представителите в Комитетите за наблюдение на оперативните програми за периода 2007-2013 г. и за периода 2014-2020 г.

 Определени  бяха представители в Национален експертен съвет по изменение на климата към Министерство на околната среда и водите и в тематичната работна група за разработване на оперативна програма, финансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се.

 На заседание на РСР на ЮЦР в гр.Пловдив през 2014 г. членовете на Съвета бяха запознати с напредъка на кандидатурата на Пловдив за Европейска столица на културата 2019;

 На заседание на РСР на ЮЦР, проведено на 09.10.2014 г. в гр.Смолян,  бе представен проект „Стратегия за насърчаване на предприемачеството в трансграничния регион между България и Гърция (2014-2020 г.)

С цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнение на РПР на ЮЦР, действията, предприети от РСР на ЮЦР, бяха насочени към представяне и обсъждане и на следните документи:

- актуални проблеми и мерки по Програмата за развитие на селските райони в Южен централен район;

-  Окончателни резултати от актуализирания социално-икономически анализ на регионалното развитие в България за нуждите на ОП ”Региони в растеж” 2014-2020 г.;

- Проект на Споразумението за партньорство на Република  България във връзка с прилагането на европейските структурни и инвестиционни фондове за програмния период 2014-2020 г. Членовете на РСР бяха запознати и с възможностите на пилотния модел на Воденото от общността местно развитие, отнасящи се за по-успешното развитие на  област Смолян;

- проекта GREENINFRANET - мрежа за познание и опит в областта на зелената инфраструктура;

- Оперативна програма по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014 – 2020;

- представена информация относно стартирането на третата процедура за присъждане на европейския Етикет за иновации и добро управление на  местно ниво;

- Представена Националната приоритетна рамка за действие (НПРД) по НАТУРА 2000;

- Изпълнението на проектите по Публичната инвестиционна програма - „Растеж и устойчиво развитие на регионите” в ЮЦР;

- Актуална информация за напредъка по изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, на територията на ЮЦР и тяхното въздействие върху района;

- Информация на заседанията на РСР на ЮЦР за подготовката на  оперативните програми на Република България за програмния период 2014-2020 г. и Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.

На  заседание на РСР на ЮЦР, проведено в гр. Смолян през 2014 г., бяха  представени възможностите на информационна система, улесняваща работата на РСР на ЮЦР.

На заседанията на РСР на ЮЦР през 2014 г. бяха обсъдени и други въпроси и проблеми, свързани с перспективите за развитие на района и взети решения по тях.

На проведените две съвместни заседания на РСР и РКК в ЮЦР представители на Управляващите органи представиха информация за операциите по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС. Изнесената информация даде възможност за анализ на напредъка в района.

При подготовката и провеждането на посочените заседания на РСР и РКК бяха изпратени уведомителни писма до всички членове на РСР и РКК на ЮЦР. Подготвени бяха материали по предварителните дневни редове. Осъществена бе комуникация и взаимодействие с членовете на Съвета и Комитета преди заседанията и бяха изготвени протоколи от проведените заседания публикувани на интернет сайта на МРРБ.

Посещаемостта на заседанията бе много добра и показа висока отговорност и активност на членовете на РСР и РКК на ЮЦР. Централната власт бе представена от заместник-министри или упълномощени техни заместници. Областните управители винаги проявяваха съпричастност към работата на Съвета и имаха осигурено присъствие. Активно участие в заседанията на РСР на ЮЦР взеха представителите на общините, КНСБ, КТ „Подкрепа”,  КРИБ, ТПК и  БСК.

3.1. Мерки за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни

За изготвянето на Годишния доклад за наблюдение изпълнението на РПР на ЮЦР 2014-2020 г. са използвани най-новите официални статистически данни на НСИ и Евростат, както и данни от други източници (ИСУН, УО на ОП, сайтове на министерства и агенции, общински и областни администрации и др.) Актуална статистическа информация за част от индикаторите, заложени в Плана, е предоставена от официалните източници със съдействието на ГД СПРРАТУ в МРРБ.

Съгласно чл.6 от Вътрешните правила за работа, Регионалният координационен комитет обсъжда резултатите от изпълнението на операциите и изготвя обобщени справки, подпомагащи оценката на въздействието върху развитието на ЮЦР на  интервенциите по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз.

На проведените през 2014 г. 2 съвместни заседания на РКК към РСР на ЮЦР, представителите на управляващите органи на оперативните програми и Централното координационно звено представиха актуални справки и информация относно напредъка по изпълнението на Оперативните програми 2007-2013 г. на територията на ЮЦР. На второто съвместно заседание бяха представени и част от Индикативните годишни работни програми за предстоящите процедури по Оперативните програми  2014-2020 г.

Анализът на информацията показва тенденциите при реализирането на оперативните програми и дава възможност за формулиране на заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.

Отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Южен централен район” – Пловдив към Министерството на регионалното развитие и благоустройството осъществява координация и взаимодействие с централните и териториалните структури на изпълнителната власт за изпълнение на Регионалния план за развитие. Изготвя периодични справки за реализираните и изпълняващите се проекти по оперативните програми на територията на Южен централен район. Справките са изготвени въз основа на публикуваната в Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз информация за проектите, както и въз основа на предоставените от УО на ОП шестмесечни и годишни справки.

През 2014 г. продължава добрата координация между РСР на ЮЦР и УО на ОП, създадена по отношение на своевременното уведомяване относно настъпили промени в представителството на РСР на ЮЦР в КН на ОП 2007-2013 г. и КН на ОП 2014-2020 г., както и в тематичните работни групи по ОП 2014-2020 г.

Създадена бе много добра координация между Областните съвети за развитие, общините, РСР на ЮЦР и Секретариата на Съвета.

3.2. Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на Регионалния план за развитие на ЮЦР през 2014 г., както и мерките за преодоляване на тези проблеми

При изготвянето на Годишния доклад за наблюдение изпълнението на РПР на ЮЦР 2014-2020 г са установени проблеми, свързани с осигуряването на информация и данни по определени в плана индикатори.

От страна на ГД СПРРАТУ в МРРБ са предприети мерки за осигуряване на налична информация и данни за някои индикатори от официалните източници на информация на национално ниво.

Остава проблемът, свързан с недостатъчната статистическа информация на регионално и областно ниво за очертаване тенденциите в изменението на някои индикатори, които определят напредъка по изпълнение на приоритетите на Регионалния план за развитие на ЮЦР (2014-2020 г.). За преодоляване на този проблем Секретариатът изиска от областните управители в  ЮЦР актуална информация за 2014 г. по някои индикатори за наблюдение на Плана, както и данни за изпълнението на проектите, финансирани чрез източници извън оперативните програми.

За подобряване на координацията при наблюдение изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС, изпълняващи се на територията на ЮЦР през периода 2014-2020 г., е необходимо изготвяне на по-детайлна информация от УО с цел по-пълно и точно отчитане на изпълнението на Регионалния план за развитие и предоставяне на информация относно заседанията на Комитетите за наблюдение на ОП до Секретариата на РСР на ЮЦР.

Служители от отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Южен централен район” участват в заседания на Областните съвети за развитие, за да се информират допълнително за изпълнението на дейностите.

3.3. Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на Регионалния план за развитие  на ЮЦР

С цел осигуряването на публичност и прозрачност за работата на РСР и РКК на ЮЦР, през 2014 г. са предприети следните мерки:

- в официалните интернет страници на областните администрации от ЮЦР редовно се публикува Съобщение до медиите преди и след заседанията;

- Секретариатът на РСР на ЮЦР разпраща до всички членове по електронните пощи протоколите и материалите от заседанията. Протоколите от всяко заседание се публикуват на официалните страници на МРРБ и областните администрации от района.

- в сайта на МРРБ редовно се публикуват документи и проекти на документи, касаещи работата на РСР на ЮЦР;

- изградена е специализирана информационна система в помощ на работата на РСР на ЮЦР с възможност за достъп на нерегистрирани потребители до: официални документи на Съвета; информационна част с новини и събития;

- на заседанията свободно присъстват журналисти от местните и националните медии, за да отразяват дейността на РСР на ЮЦР;

- съгласно чл. 49, т. 15 от ППЗРР, на заседание, проведено на 9 октомври 2014 г. в гр. Смолян, РСР на ЮЦР прие Годишна индикативна програма за дейността през 2015 г.

Относно осигуряването на публичност и прозрачност на действията по изпълнение на Регионалния план за развитие на ЮЦР бе извършено следното:

- през 2014 г. бе изготвен, обсъден и одобрен Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Актуализиран документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Южен централен район (2011-2013 г.) за 2013 г. Докладът е изпратен всички членове на Съвета и е качен на сайта на МРРБ;

- осигурена е своевременна и пълна информация и публичност за  процеса на разработване на Регионалния план за развитие на Южен централен район за периода 2014-2020 г. С Решение на Министерския съвет №462 от 01.08.2013 г. е приет  Регионалният план за развитие на Южен централен  район за периода 2014-2020 г. РПР на ЮЦР е публикуван на официалната интернет страница на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

- съгласно чл. 34, ал. 1 и 2 от Закона за регионалното развитие бе изготвена  последващата оценка за РПР на ЮЦР /2007-2013 г./, която включва: оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите; оценка на общото въздействие; оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно развитие. Последващата оценка бе обсъдена от РСР на ЮЦР на заседание, проведено на 11.12.2014 г. в гр. Смолян.

Целта на оценката е да даде информация за изпълнението на Плана на ЮЦР за периода 2007–2013 за общото въздействие и степента на постигане на дефинираните в него цели и приоритети за развитие, както и за ефективността и ефикасността на използваните ресурси и да се формулират изводи и препоръки за актуализация на приетата стратегическа рамка за регионално развитие в периода 2014–2020 г.

За осигуряване на информация и публичност за изпълнението на РПР, е изготвен доклад относно резултатите от последващата оценка за изпълнение на Регионалния план за развитие на Южен централен район 2007-2013 г., съгласно чл. 22, ал. 1 и ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, който представя информация относно:

 Резултати от оценката на настъпилите промени и на устойчивостта на постигнатите резултати в социално-икономическото развитие на Южен централен район за 2007-2013 г.;

 Резултати от оценката на степента на изпълнение на целите и приоритетите за регионално развитие на Южен централен район в периода 2007-2013 г.;

 Резултати от анализа и оценката на степента на постигане на глобалните екологични цели и особено по проблемите, свързани с адаптирането на Южен централен  район към изменението на климата в процеса на изпълнение на Регионалния план за развитие на ЮЦР  2007-2013 г.;

 Резултати от оценката на общото въздействие от изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район в периода 2007-2013 г.;

 Резултати от анализа и оценката на ефективността и ефикасността на използваните финансови инструменти и на усвоените ресурси за изпълнение на целите и приоритетите на Регионалния план за развитие на ЮЦР  в периода 2007-2013 г.;

 Резултати от оценката на организацията и координацията на компетентните органи и ефективността на работа на административните структури в процеса на разработване, изпълнение, наблюдение и оценка на Регионалния план за развитие на Южен централен район 2007-2013 г., включително по отношение прилагането на принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност за изпълнението на РПР;

 Обобщени изводи и препоръки от последващата оценка на Регионалния план за развитие на Южен централен район 2007-2013 г.

Докладът относно резултатите от последващата оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен  район за периода 2007-2013 г. е одобрен с Протокол №15/15.04.2015 г. от заседание на Министерския съвет. Публикуван е на официалната интернет страница на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

През 2014 г. е осъществена много добра координация и взаимодействие между членовете на РСР, членовете на РКК и Секретариата на РСР. Добра оценка може да се даде и на взаимодействието с централните и териториалните структури на изпълнителната власт.

3.4. Мерки за постигане на необходимото съответствие на Регионалния план за развитие със секторните политики, планове и програми

Регионалният план за развитие на Южен централен район за периода 2014-2020 г. е разработен в съответствие с предвижданията на основните европейски и национални документи за стратегическо планиране (Стратегия Европа 2020 на ЕС, Национална програма за реформи на Република България 2011-2015 г., Национална програма за развитие: България 2020, Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г., Национална концепция за пространствено развитие 2013-2025 г. и др.),  както и с целите и приоритетите, заложени в структуроопределящите секторни стратегии, програми и планове

РСР на ЮЦР участва в процеса  на наблюдение на изпълнението на оперативните програми чрез определени от него представители в комитетите за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС.

Съгласно ППЗРР, в състава на РКК към РСР на ЮЦР освен представителите на оперативните програми, са включени и представители на УО на ПРСР, на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ и представител на Главна дирекция “Управление на териториалното сътрудничество” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Представителите на Съвета участват и в тематичните работни групи за разработване на оперативните програми за периода 2014-2020 г, Споразумението за партньорство 2014-2020 г., Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Турция 2014-2020 г.

На заседания на РСР на ЮЦР, проведени през 2014 г., бяха представени приоритетните мерки и проекти в  секторите: транспорт, ВиК и туризъм за  периода  2014-2020 г.

3.5. Предприети мерки за прилагане принципа на партньорство

Предвид изключителната важност на прилагането на принципа на партньорство при разработването на РПР на ЮЦР 2014-2020 г. и последващата оценка на изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район 2007-2013 г. , бяха организирани дискусии и бе използван експертният потенциал на всички заинтересовани страни, участващи в провеждането на политиката за регионално развитие.

С проведените съвместни заседания на РСР и РКК е подобрена координацията между областите, общините, министерствата и социално-икономическите партньори за ефективно и ефикасно провеждане на държавната политика на територията на района, посредством добро планиране, изпълнение, наблюдение и оценка на стратегическите и планови документи на национално, регионално и местно ниво, касаещи регионалното развитие на територията на  ЮЦР.

На заседание на РСР на ЮЦР членовете бяха запознати с проект „КАПАЦИТЕТ за работа със заинтересовани страни“ от РС „Подкрепа” - Пловдив.

На проведените заседания на РСР и РКК през 2014 г. бяха поканени представители на общините, физически и юридически лица, имащи отношение към регионалното развитие, съгласно чл. 46, ал. 1 от ППЗРР.

3.6. Постигнати резултати от извършени тематични оценки или оценки за специфични случаи към края на 2014 г.

През 2014 г. не са извършвани тематични оценки или оценки за специфични случаи на Регионалния план за развитие на ЮЦР 2014-2020 г.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО

Наблюдението на РПР на ЮЦР 2014-2020 г. се извършва с цел постигане на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, програмирането и ресурсното осигуряване на регионалното и местно развитие. За постигане на целите на наблюдение е изградена система.

Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на РПР на ЮЦР е изготвен на основата на анализ на социално-икономическото развитие в района, стратегическите цели и приоритети. Анализът на отделните индикатори характеризира различни аспекти от развитието на района и вътрешнорегионалните различия.

При изготвянето на Доклада за 2014 г. са използвани актуални данни на НСИ, Евростат, информация от областните администрации и общините в ЮЦР, ИСУН, Управляващите органи на оперативните програми, МРРБ, Последващата оценка на РПР на ЮЦР (2007-2013 г.) и др.

Данните по някои от основните (икономически) показатели са за 2012 г. или 2013 г., като липсват актуални статистически данни за 2014 г. За постигане на ефективност и ефикасност на процеса на наблюдение и оценка на изпълнението на Регионалния план за развитие е необходимо актуалните данни по определените индикатори да са достъпни в националната статистика за всяка предходна година, като да са налични както за страната, така и за шестте района от ниво 2  и по области.

С активното съдействие на Председателя на РСР на ЮЦР, областните управители и с помощта на Секретариата на РСР е събрана и обобщена информация за настоящия Годишен доклад.

За подобряване на резултатите от наблюдението на РПР на ЮЦР е важно да продължат усилията за подобряване на междуведомствената координация за предоставяне на данни. За по-детайлна и актуална информация относно индикаторите е подходящо да се регламентират механизми за обмен на информация с НСИ, Агенцията по заетостта, ИАОС и др. ведомства.

Подобрена е координацията между Регионалния съвет за развитие на Южен централен район и Областните съвети за развитие на областите от района, което спомага за обмяна на информация, обсъждане на общи проблеми и предприемане на действия от един по-широк кръг от заинтересовани лица, свързани с изпълнението и наблюдението на Регионалния план за развитие, както и за иницииране на интегрирани проекти за развитие на целия район с важно значение за всички области и общини.

На основание чл.18, ал.8 от Закона за регионалното развитие и чл.49, т.15 и чл.57 ал.1 и. ал.2 от Правилника за прилагане на ЗРР, Регионалният съвет за развитие на Южен централен  район приема  Годишната индикативна програма (ГИП) за дейността на съвета през 2014 г. ГИП представлява планов документ, който определя основните дейности, пряко свързани с функциите на съвета, както и необходимите средства за неговата ефективна работа.  До този момент ГИП  е финансово неосигурена. Наличието на целеви средства би допринесло за укрепването и развитието на Съветите като органи за провеждане на държавната политика за регионално развитие в районите от ниво 2.

Необходимо е създаване, организиране и поддържане на информационна система за изпълнени проекти, чието реализиране се финансира от държавния и общинските бюджети и/или със заемни средства от други донори, с цел отчитане на техния принос при реализацията на съответните приоритети.

Областна администрация Смолян създаде информационна система, имаща за цел да улеснява работата както на членовете на РСР, така и на експерти от други институции, имащи отношение към работата на РСР на ЮЦР. Системата съдържа онлайн библиотека и база данни.

В подкрепа развитието на пограничните, планинските и полупланинските слабо развити райони е в процес на изготвяне целенасочена инвестиционна програма, чиято цел е преодоляване на икономическата им изостаналост, привличане на инвестиции, повишаване заетостта на населението в трудоспособна възраст и допринасяща за намаляване на различията между българските райони.

За подобряване на координацията при наблюдение изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС, изпълняващи се на територията на ЮЦР през периода 2014-2020 г., е необходимо:

- уеднаквяване на информацията за изпълнението на проектите, предоставяна от УО на оперативните програми, и данните от ИСУН;

- предоставяне на информация относно заседанията на Комитетите за наблюдение на ОП до Секретариата на РСР на ЮЦР.

Конкретният обхват на индикаторите за отчитане на напредъка на РПР на ЮЦР следва да бъде съобразен с реалните възможности на статистическите изследвания.

В следствие на дейностите извършени през 2014 г. по реализацията на РПР на ЮЦР се наблюдава положително въздействие по отношение на подобряване на средата за живот, изразено в по-добра инфраструктура – градска среда, ВиК, пътища, сметосъбиране. Налице е подобрение по икономическите показатели на района – БВП, БВП на човек от населението, БДС, ЧПИ, приходи от дейността на МСП, безработица, приходи от нощувки. По показателите „Общ доход на лице от домакинство в лв.” и „Население в риск от бедност или социално изключване – хил. души” ЮЦР изостава спрямо останалите райони от ниво 2 в страната.

Периферното местоположение, климатът и релефът на граничните и планински райони и селски територии е предпоставка за тяхната изолация от процесите на социално-икономическо развитие във вътрешността на района и страната. Това води до по-ниски показатели за наблюдаваните сфери на влияние.

Не е напълно оползотворено благоприятното транспортно-географско положение на района. По-ниската изграденост на пътната мрежа от висок клас и трудната транспортна достъпност до някои градски центрове като Смолян и Кърджали ограничава възможностите за икономическо развитие на периферните, планинските и граничните райони. Това прави пограничните райони като Смолян, Кърджали и Хасково непривлекателни за инвеститорите. Ниският дял на инвестициите и иновациите води до понижаване на конкурентоспособността на местната икономика, намаляване на заетостта и ускоряване на миграционните процеси и демографските проблеми.

Въпреки високата концентрация на академични институции с равномерно териториално разпределение, делът на населението с висше образование е под средното равнище за страната. Това предимство не е използвано ефективно за подобряване на състоянието на човешкия капитал на района. Необходимо е по-добро взаимодействие между висшите училища и бизнеса.

Услугите в здравеопазването не са добре разпределени в областите на ЮЦР, което води до задълбочаване на вътрешнорегионалните различия в района.

В ЮЦР съществува висок риск по отношение на последиците от климатичните промени.

Налице е засилен туристически интерес към района. Съществуващите териториални диспропорции обаче, са индикация за еднопосочното развитие на сектора.

Анализът показва, че за 2014 г. изпълнението на РПР на ЮЦР се извършва основно чрез инструментите на Оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони, Оперативната програма за развитие на сектор рибарство, Програмите за териториално сътрудничество, национално финансиране от публични източници, в т.ч. републиканския бюджет и общинските бюджети.