## Slide 1
Оценка на степента на постигане на целите и приоритетите на Регионалния план за развитие на Югозападен район в периода 2007-2013 г.

## Slide 2: Съдържание на последващата оценка на РПР на ЮЗР
Съобразена е изцяло с изискванията на техническата спецификация и съдържа всички необходими глави, включени в Закона за регионалното развитие.
Цели и основания за разработване на последващата оценка
Определяне на методика – експертен метод, документален метод, аналитичен и синтезен метод, теренен и експертен метод
Оценка на вътрешната и външната съгласуваност на РПР и АДИ на РПР – съобразяване с изискванията на ЗРР, връзка между социално-икономическия анализ, SWOT-анализа и стратегическата рамка на двата документа; оценка на съответствието на РПР и АДИ на РПР с целите и приоритетите на НСРР 2005-2015 г. и с целите и приоритетите на оперативните програми 2007-2013 г.

## Slide 3: Съдържание на последващата оценка на РПР на ЮЗР
Оценка на настъпилите промени и устойчивостта на постигнатите резултати в социално-икономическото развитие на ЮЗР в периода на изпълнение на РПР - анализ на динамиката на изменението в стойностите на социално-икономически индикатори, вкл. достигнати ли са заложените в АДИ на РПР целеви стойности за 2013 г. – на ниво ЮЗР, сравнени със средното за страната и средното за ЕС-28 ниво; на областно ниво, сравнени със средното за района ниво
Оценка на степента на постигане на целите и приоритетите за регионално развитие на ЮЗР в периода 2007-2013 г. – предоставена е и е анализирана информация за изпълнени проекти в района в периода 2007-2013 г. с различни финансови източници, като подробно са описани постигнатите резултати; направена е експертна оценка за степента на постигане на приоритетите, като е използвана скалата: много висока, висока, средна и ниска степен на изпълнение

## Slide 4: Съдържание на последващата оценка на РПР на ЮЗР
Анализ и оценка на степента на постигане на глобалните екологични цели и особено по проблемите, свързани с адаптирането на ЮЗРкъм изменението на климата в процеса на изпълнение на РПР
Оценка на общото въздействие от изпълнението на АДИ на РПР – описани са постигнатите резултати по приоритети в периода на действие на РПР
Анализ и оценка на ефективността и ефикасността на използваните финансови инструменти и на усвоените ресурси за изпълнение на целите и приоритетите на РПР на ЮЗР
Оценка на организацията и координацията на компетентните органи и ефективността на работа на административните структури в процеса на разработване, изпълнение, наблюдение и оценка на РПР на ЮЗР
Изводи и препоръки

## Slide 5: Промени в социално-икономическото развитие на ЮЗР в периода 2007-2013 г.
ЮЗР заема водещо място сред районите от ниво 2 в страната почти по всички показатели на социално-икономическото развитие
Констатира се постепенно доближаване на стойностите на показателите на ЮЗР до средните за ЕС-28
Лидерската позиция на ЮЗР не е в резултат от балансирано развитие на петте облсти, а благодарение на област София
По редица показатели стойностите на областите Софийска, Благоевград, Кюстендил и Перник, взети заедно, ги поставят в по-неблагоприятна позиция от районите от ниво 2 Югоизточен, Южен централен и Североизточен

## Slide 6: Промени в социално-икономическото развитие на ЮЗР в периода 2007-2013 г.
ЮЗР – по-слабо засегнат от икономическата криза, растежът по почти всички основни икономически показатели се запазва, макар и с много по-нисък темп
Постепенно стабилизиране на икономиката в района през 2011-2012 г., но не са достигнати стойностите от 2007-2008 г.
Негативните демографски тенденции се проявяват в по-слаба степен в ЮЗР
ЮЗР има най-голям потенциал за изпълнение на целите на стратегия „Европа 2020“
Силни вътрешнорегионални дисбаланси в рамките на района

## Slide 7: Индикатори – заложени и постигнати стойности за периода на изпълнение на РПР
Индикатор | Базова стойност към 2007/2008 г. | Целева стойност към 2013 г. | Постигната стойност към 2012/2013 г.
БВП на глава от населението – дял от средното ниво за регионите в ЕС-27, % | 66,0 | 75,0 | 78,0
Равнище на заетост на населението на възраст 20-64 г., % | 77,5 | 76,0 | 71,7
Относителен дял на разходите за научно- изследователска и развойна дейност, % от БВП | 0,99 | 1,10 | 1,13
Относителен дял на населението на 30-34 навършени години със завършено висше образование, % (базова стойност към 2010 г.) | 41,0 | 42,0 | 39,6
Относителен дял на рано напусналите образование и обучение - 18-24 навършени години, % (базова стойност към 2010 г.) | 4,3 | 3,7 | 4,8
Коефициент на безработица на населението на възраст 15-64 навършени години, % | 3,0 | - | 9,9
Дължина на изградените автомагистрали, км | 118,0 | - | 163,0
Дял на населението, обслужвано от водоснабдителна мрежа, % | 99,0 | - | 99,2
Дял на населението, обслужено от канализационна мрежа, % | 86,2 | - | 88,0
Дял на населението, обслужено от системата за организирано сметосъбиране, % | 97,9 | - | 99,6
Дял на домакинствата с достъп до интернет, % | 28,9 | - | 64,3

## Slide 8: Междурегионални и вътрешнорегионални различия
Междурегионалните различия – констатира се, макар и слабо, намаление; налице е устойчива тенденция на намаление на дела на ЮЗР в създадения национален БВП, в БДС, в привлечените в страната ПЧИ за сметка на останалите райони от ниво 2
Вътрешнорегионалните различия – констатира се съвсем слабо смекчаване по някои отделни показатели, но като цяло няма съществен напредък в преодоляването им
Необходимо е прилагане на инструменти за социално-икономическо сближаване в рамките на района – пълноценно използване на възможностите на столицата като национален център, насочване на ресурси към създаване на вторични центрове, прилагане на дирефенциран подход към големите градове, малките градове, селата, периферните райони, използване на местния потенциал за развитие на населените места и др.

## Slide 9: БВП на човек от населението в областите на ЮЗР в периода 2007-2011 г. (лв.)

## Slide 10: Привлечени ПЧИ в областите на ЮЗР в периода 2007-2012 г. (в хил. евро)

## Slide 11: Коефициент на безработица на населението на възраст 15-64 г. в България, ЮЗР и областите на ЮЗР в периода 2008-2013 г., (%)
Chart: 
| Общо за страната | Югозападен | Благоевград | Кюстендил | Перник | Софийска | София (столица)
2008 | 5.7 | 3 | 1.8 | 8.6 | 5.2 | 2.6 | 2.5
2009 | 6.9 | 4.2 | 3.4 | 8.7 | 5.3 | 3.6 | 3.9
2010 | 10.3 | 6.8 | 5.7 | 9.1 | 7 | 7.9 | 6.7
2011 | 11.4 | 7.5 | 8.4 | 15.1 | 8 | 9.8 | 6.2
2012 | 12.4 | 8.3 | 10.5 | 14.4 | 10 | 6.5 | 7.3
2013 | 13 | 9.9 | 13.5 | 15 | 13.2 | 10.2 | 8.3

## Slide 12: Оценка за степента на изпълнение на целите и приоритетите
Приоритет 1. Повишаване конкурентоспособността на регионалната икономика | Средна до висока | 
 | Специфична цел 1.1. | Средна
 | Специфична цел 1.2. | Висока
 | Специфична цел 1.3. | Ниска
Приоритет 2. Развитие на техническата инфраструктура | Висока | 
 | Специфична цел 2.1. | Висока до много висока
 | Специфична цел 2.2. | Средна до висока
Приоритет 3. Повишаване конкурентоспособността на човешките ресурси и подобряване качествата на жизнената среда в населените места | Висока | 
 | Специфична цел 3.1. | Висока до много висока
 | Специфична цел 3.2. | Средна до висока
Приоритет 4. Укрепване на административния капацитет на местните и регионалните власти и развитие на сътрудничеството | Висока | 
 | Специфична цел 4.1. | Висока
 | Специфична цел 4.2. | Висока
 | Специфична цел 4.3. | Висока

## Slide 13: Оценка за степента на изпълнение на целите и приоритетите
Приоритет 1 „Повишаване конкурентоспособността на регионалната икономика“ – средна до висока степен на изпълнение; привлечени са финансови ресурси от ОПРР, ОПКРБИ, ПРСР, ТГС, ФАР ТГС и др.
Специфична цел 1.1. Създаване на бизнес мрежи и клъстери от МСП, технологично обновление и привличане на инвестиции – средна степен на изпълнение
Повишени са иновациите и са подобрени технологиите в предприятията, като на територията на област София е постигнат много висок напредък, за разлика от областите Благоевград, Софийска и особено Перник и Кюстендил, където прави впечатление ниската активност на предприятията
Специфична цел 1.2. Развитие на туристическото предлагане – висока степен на изпълнение
Подобрена е туристическата инфраструктура, създадени са регионални туристически продукти, маркетирани са туристически атракции и туристически дестинации
В реализирането на дейности за развитие на туризма са активни всички области от района, като са привлечени разнообразни по обем финансови източници извън оперативните програми
Специфична цел 1.3. Подобряване на бизнесинфраструктурата – ниска степен на изпълнение
Реализирани са незначителен брой проекти

## Slide 14: Оценка за степента на изпълнение на целите и приоритетите
Приоритет 2. „Развитие на техническата инфраструктура“ – висока степен на изпълнение; привлечени са финансови ресурси от ОПТ, ОПОС, ОПРР, ПРСР, СБ, ЕИБ, ТГС, ПУДООС, ФАР, ИСПА, САПАРД и др.
Специфична цел 2.1. Подобряване на регионалната и местна транспортна инфраструктура – висока до много висока степен на изпълнение
Подобрена е транспортната свързаност между населените места в района и с населени места извън ЮЗР и извън страната
Постигнат е напредък в изграждането на автомагистрали
Рехабилитирани са пътни участъци, които подобряват достъпността на културно-исторически паметници и туристически курорти, както и осъществяват връзката на района и страната със съседни страни
Намалено е времето за придвижване, повишено е качеството на транспортното обслужване
Облекчен е трафика в столицата, успешно са реализирани няколко етапа от изграждането на софийското метро
Липсва напредък в областта на ремонт на жп инфраструктурата
Все още в порцес на изпълнение са редица проекти

## Slide 15: Оценка за степента на изпълнение на целите и приоритетите
Специфична цел 2.2. Възстановяване и опазване на околната среда – средна до висока степен на изпълнение
Подобрена е жизнената среда в района
Повишено е качеството на околната среда чрез реконструкция на водоснабдителната и канализационната мрежа
Подобрени са системите за управление на отпадъците
Предпирети са марки за опазване и възстановяване на биоразнообразието и предотвратяване на природни рискове
По-слаб е напредъкът в прилагането на мерки за подобряване качеството на въздуха и подобряване на горскостопанската инфраструктура – превенция на пожари и залесяване, като са осъществени единични проекти в отделни населени места
Значителна част от проектите са в процес на изпълнение, като цялостният им ефект ще се усети след 2015 г.

## Slide 16: Оценка за степента на изпълнение на целите и приоритетите
Приоритет 3. „Повишаване конкурентоспособността на човешките ресурси и подобряване качествата на жизнената среда в населените места“ – висока степен на изпълнение, привлечени са финансови средства от ОПРЧР, ОПРР, ТГС, ФАР, ПРСР, САПАРД, ПУДООС, ДФЗ, Социалния инвестиционен фонд, Националния доверителен екофонд, програма „Красива България“, Международен фонд „Козлодуй“, Jessica
Специфична цел 3.1. Повишаване конкурентоспособността на човешките ресурси – висока към много висока степен на изпълнение
Подобрен е сградният фонд и оборудването в учебните заведения във всички области в ЮЗР
Подобрена е социалната инфраструктура и са изградени няколко центъра за настаняване от семеен тип в областните центрове и по-големите градове от района, като се предоставят социални услуги за деца, младежи и възрастни
Подобрена е културна и спортна инфраструктура
Реализирани са проекти за социално включване и интеграция към образование и работа на лицата в неравностойно положение и етническите малцинства
Повишена е квалификацията и образованието на работната сила и учащите и пригодността им към пазара на труда

## Slide 17: Оценка за степента на изпълнение на целите и приоритетите
Специфична цел 3.2. Развитие на мрежата от населени места и подобряване на градската среда – средна към висока степен на изпълнение
Благоустроена е средата в големите градски центрове и по-малките населени места
Подобрена е уличната и паркова инфраструктура
Възстановени са детски площадки и зони за обществен отдих
Продължава изпълнението на проекта за интегриран градски транспорт в гр. София – въведени са в експлоатация нови автобуси, тролейбуси и трамваи, модернизирани са трамвайни линии, инсталирани са електронни информационни табла
Голяма част от проектите са все още в процес на изпълнение.

## Slide 18: Оценка за степента на изпълнение на целите и приоритетите
Приоритет 4. „Укрепване на административния капацитет на местните и регионалните власти и развитие на сътрудничеството“ – висока степен на изпълнение, привлечени са финансови средства от ОПАК и програмите за териториално сътрудничество
Специфична цел 4.1. Укрепване на административния капацитет на местните и регионалните власти за програмиране и усвояване на средствата от фондовете на ЕС – висока степен на изпълнение
Повишен е административният капацитет и професионалната компетентност на служителите в общинските и областните администрации в района чрез обучения.
Подобрено е организационното развитие на общински администрации на територията на ЮЗР и ефективността на тяхната работа.

## Slide 19: Оценка за степента на изпълнение на целите и приоритетите
Специфична цел 4.2. Развитие на партньорства между местните и регионалните власти, неправителствения сектор и бизнеса – висока степен на изпълнение
Осъществени са партньорства между общините и областните администрации, между администрацията, бизнеса и неправителствените организации по повод изпълнение на проекти в областта на повишаване на административния капацитет, развитие на туризма, създаване на бизнес паркове и клъстери, рехабилитация на пътни отсечки, развитие на човешките ресурси, трансгранично сътрудничество и др.
Специфична цел 4.3. Развитие на трансгранични партньорства, коопериране с местни и регионални власти в други региони в ЕС – висока степен на изпълнение
Реализирани са съвместни проекти с партньори от Македония, Сърбия и Гърция за модернизация на трансгранична инфраструктура, подобряване на административния капацитет, икономическо развитие, опазване на околната среда, туризъм, предпазване от природни рискове, културно-образователен обмен и др.

## Slide 20: Заключения и препоръки по отношение на РПР на ЮЗР 2014-2020 г.
Особено внимание следва да се обърне на управлението и партньорството на различни равнища, което има ключова роля за стимулиране развитието на населените места извън столицата и за намаляване на негативния ефект от дисбалансите
Подобряване на информацията и публичността за изпълнението на РПР
Осигурена е добра приемственост между стратегическите цели и приоритети за периода 2007-2013 г. и тези за бъдещия програмен период
Евентуална актуализация ще бъде необходима, за да се търси по-добра обвързаност с приоритетите на оперативните програми, с интервенциите, които ще подкрепят ОП, както и във връзка със съобразяване с бъдещата Регионална схема за пространствено развитие на ЮЗР

## Slide 21: Препоръки по отношение на системата за наблюдение на РПР на ЮЗР
Органите за наблюдение следва в по-голяма степен да обръщат внимание на процеса на наблюдение и докладване на резултатите от изпълнението на документите
Разработените индикатори за изпълнението на РПР следва да са систематизирани, лесни за верифициране и информационно осигуряване и да са обвързани с целите и приоритетите, залегнали в самия документ
Необходимо е подобряване на капацитета за извършване на наблюдение и оценка в самите централни, областни и общински администрации, или предвиждане на необходимите средства за възлагане на оценки на външни експерти
Следва да се изгради механизъм за набиране, системно натрупване и обмен на информация между ведомствата за целите на наблюдението и оценката

## Slide 22: Препоръки по отношение провеждането на политиката за регионално и местно развитие в ЮЗР в периода до 2020 г.
Поддържане на устойчиво развитие на сектора на услугите
Модернизиране на индустриалния сектор в условията на опазване на околната среда
Използване в максимална степен капацитета на столицата като най-значим административен, образователен, културен, лечебен и спортен център в страната
Развитие на иновативния потенциал на района
Доизграждане на автомагистрала „Струма“
Оползотворяване на разнообразните климатични и хидроложки условия, богатото културно и природно наследство
Подобряване на трансграничните, транснационалните и междурегионалните контакти за развитие на съвместни инициативи и проекти
Приоритетно подпомагане на големите и средни градски центрове

## Slide 23: Възможни рискове за бъдещото развитие на ЮЗР
Нарастване на населението на столицата, което създава риск за качеството на живот
Обезлюдяване на периферните западни и южни части на района
В относително по-благоприятно положение се очертава да бъдат Перник (поради близостта до столицата и възможността за трудова мобилност) и Благоевград (поради наличието на висши учебни заведения и близостта до Гърция и Македония)
С най-голяма заплаха от отрицателни демографски тенденции е областният център Кюстендил (който остава и без пряк достъп до автомагистрала)
Необходимо е целево подпомагане на Благоевград в т.ч. и като център на науката и иновациите, за да организира и стабилизира по-успешно територията на най-отдалечените южни периферни части на района
Балансиращи функции на градовете Петрич, Дупница, Сандански, Гоце Делчев, Самоков и Ботевград
Необходима е целенасочена подкрепа на селските райони с потенциал както за развитие на традиционни производства, така и за диверсифициране на икономическите дейности.

## Slide 24: Анкетно проучване сред членовете на РСР
Области, в които е постигнат значителен напредък в развитието на ЮЗР в периода 2007-2013 г.
благоустрояване на средата на живот в населените места
туризъм
инфраструктури (ВиК и пътна)
информация и електронни услуги
Най-сериозните проблеми/препятствия пред развитието на ЮЗР в периода 2007-2013 г.
благосъстояние – ниски доходи, висок риск от бедност и значими социални проблеми
хора – неблагоприятни демографски тенденции
икономика – ниска активност, висок дял безработни
ниско качество на здравните услуги и затруднен достъп до тях
остаряла инфраструктура и влошено качество на образованието
висока степен на амортизация, високи загуби на вода, недоизграденост на съоръженията за пречистване на питейни и отпадъчни води
вътрешно-регионални неравенства
неоползотворени туристически ресурси

## Slide 25: Анкетно проучване сред членовете на РСР
Възможности и потенциал за развитие на ЮЗР след 2014 г.
Разнообразни форми на туризъм
Лека промишленост
Иновации и технологии
Селско стопанство
Балнеология
Добивна промишленост
Развитие на нисковъглеродна икономика и на МСП
Транспорт и логистика
Опазване на околната среда и разумно оползотворяване на ресурсите
Утвърждаване на София като важен градски център на Балканите и в Източна Европа
Развитие на образованието и здравеопазването
Преодоляни ли са вътрешнорегионалните различия в ЮЗР
Над половината респонденти отговарят, че напредъкът в преодоляване на вътрешнорегионалните дисбаланси в района е в “ниска степен”, а останалата половина са посочили “средна степен” на преодоляване на различията.

## Slide 26: БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!