МИНИСТEРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Годишен доклад

за наблюдение на изпълнението на

Регионалния план за развитие

на Югозападен район (2007-2013 г.)

за 2011 година

София, юни 2012 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Въведение..................................................................................................................................3

I. Общи условия за изпълнение на Регионалния план за развитие на Югозападния район и промени в социално-икономическите условия…………………………………………...6

1. Кратка характеристика на Югозападния район………………………………………….6

2. Анализ и тенденции в изменението на основни икономически показатели в Югозападния район…………………………………………………………………………..6

3. Анализ и тенденции в изменението на основни демографски показатели и показатели, характеризиращи пазара на труда в Югозападния район…………………..16

4. Анализ и тенденции в изменението на основни инфраструктурни и екологични показатели в Югозападния район……………………………………………………..........25

II. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите на Регионалния план за развитие на Югозападен район……………………………….........................................36

Приоритет І. “Повишаване конкурентоспособността на регионалната икономика”…...37

Приоритет ІІ. “Развитие на техническата инфраструктура”……………………………...42

Приоритет ІII. “Повишаване конкурентоспособността на човешките ресурси и  подобряване качествата на жизнената среда в населените места”………………………67

Приоритет ІV: “Укрепване на административния капацитет на местните и регионалните власти и развитие на сътрудничеството”…………………………………………………..80

III. Действия предприети от Регионалния съвет за развитие на Югозападния район с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на Регионалния план за развитие…………………………………………………………………………………........96

IV. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението……100

V. Доклад по наблюдението и контрола при прилагането на Регионалния план за развитие на Югозападен район 2007-2013 г., включително на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологични щети в резултат на прилагането на плана............................................................................................................106

1. Изпълнение на мерките за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на Регионалния план върху околната среда, заложени в Становище по ЕО № 3-2/2005 г. на министъра на околната среда и водите...............................................................................106

2. Изпълнение на мерките за наблюдение и контрол при прилагане на плана   от  Становище по ЕО № 3-2/2005 г. на министъра на околната среда и водите..................126

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие (РПР) на Югозападен район (ЮЗР) (2007-2013 г.) се разработва на база на действащото национално законодателство за регионално развитие и по-специално на основание чл.86, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР). Докладът се изготвя от териториалното звено на Министерство на регионалното развитие и благоустройството в Югозападния район.

Регионалният съвет за развитие (РСР) на Югозападния район е органът за наблюдение на Регионалния план за развитие на района. В процеса на наблюдение Регионалният съвет за развитие осигурява участието на органите на централната и местната власт, други организации, физически и юридически лица, като се спазва принципа за партньорство, публичност и прозрачност. Срокът за разработване и внасяне на Доклада за обсъждане и одобряване от Съвета е до 30 юни на всяка следваща календарна година (чл.86, ал.3 от ППЗРР).

Наблюдението на Регионалния план за развитие се извършва с цел постигане на ефективност и ефикасност на изпълнението му, както и за оптимизиране и подобряване на стратегическото планиране, програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на регионалното развитие. Предмет на разработения Доклад е анализът на степента на изпълнение на целите и приоритетите на РПР на ЮЗР съгласно определени физически и финансови индикатори, на организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите за управление и на мерките за осигуряване на информация и публичност за резултатите от изпълнението на Плана през 2011 г.

С решение на МС №115 от 10.02.2012 г. е приет Актуализиран документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Югозападен район (2011-2013 г.) Документът е актуализиран съгласно чл.19 от ППЗРР и е одобрен на заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район с Решение от Протокол №5 от 30.09.2010 г. При актуализирането са отчетени и препоръките и предложенията от Доклада за изпълнението на Регионалния план за развитие на ЮЗР (одобрен с Протокол № 28 – 03.04.28(2)/22.07.2011 г. на Министерски съвет), изготвен въз основа на резултатите от изработената през м.ноември 2010 г. Междинна оценка за изпълнението на РПР на ЮЗР (съгласно разпоредбите на чл.33, ал.1 и чл.36 на ЗРР).  Следва да се отбележи, че Актуализираният документ за изпълнение на РПР на ЮЗР (2011-2013 г.) не отменя Регионалния план за развитие на района (2007-2013 г.), а има допълващ и доуточняващ характер по отношение на тенденциите в социално-икономическите процеси на Югозападен район, а акцентът в стратегическата част е поставен върху националния и европейския дневен ред в развитието на регионите и върху актуалните цели и приоритети на кохезионната политика на ЕС. Извършено е преструктуриране и прецизиране, с оглед постигане на по-голямо съответствие между целите на регионалната политика и финансовите инструменти за реализацията й.

В този смисъл настоящият Годишен доклад отчита резултатите от изпълнението на Актуализирания документ за изпълнение на РПР на ЮЗР, като основната му цел е да представи обща картина на изпълнението на Плана на Югозападен район през 2010 г. и 2011 г. и да подобри координацията на интервенциите за регионално и местно развитие, подпомагани с национални средства и със средства от Европейския съюз. В допълнение, специфичните цели, които се преследват, са дефинирането на изводи и препоръки относно необходимите корективни действия по наблюдението и оценката на плана; необходимите действия на областните и общинските административни структури и Регионалния съвет за развитие на Югозападен район с цел постигането на напредък по изпълнението на Регионалния план за развитие до края на програмния период; ефективно прилагане на принципа на партньорство с всички заинтересовани страни и подобряване на дейността по осигуряване на информация и публичност на Плана.

Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие осигурява информация за изготвяне на междинната и последващата оценка на Плана, а резултатите от наблюдението се отчитат при изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие (НСРР). В тази връзка заключенията и изводите от Годишния доклад за наблюдение на изпълнението на РПР на ЮЗР, изготвен през 2011 г., са взети предвид при разработването на Проекта на Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-2022 г., а изводите от настоящия доклад ще бъдат взети предвид при изготвянето на последващите оценки на НСРР (2005-2015 г.) и на РПР на ЮЗР (2007-2013 г.) след края на периода им на действие.

Годишният доклад се основава на последни официални данни на Националния статистически институт (НСИ) до 31.12.2011 г. и сравнителни данни на Евростат за регионите в ЕС към 2009-2011 г. Тъй като статистическата информация по правило се публикува от НСИ с една година закъснение, преобладаващата част от използваните национални данни са за 2010 г. и 2011 г., а по отношение на основните икономически показатели - за 2009 г. Използвана е и информация от официалните електронни страници на оперативните програми, от единния информационен портал за Структурните фондове на ЕС в България www.eufunds.bg, от Годишните доклади за изпълнение на оперативните програми, от социално-икономическия анализ, разработен за нуждите на Оперативна програма „Регионално развитие” за периода 2014-2020 г., както и данни от други аналитични изследвания, касаещи социално-икономическото, инфраструктурното и екологичното развитие на регионите, осъществени в периода след 2009 г.

I. Общи условия за изпълнение на регионалния план за развитие НА ЮГОЗАПАДНИЯ РАЙОН и промени в социално-икономическите условия.

- Кратка характеристика на Югозападния район.

Югозападният район заема югозападната част на България с територия 20 306,4 кв.км, което представлява 18,3% от общата територия на страната. Той е част от района на ниво NUTS1 „Югозападна и Южна централна България”, включващ Югозападния район и Южния централен район, съответстващи на ниво NUTS2. На север граничи със Северозападния район, а на изток - с Южния централен район. Южната и западната граница на Югозападния район съвпадат с държавната граница, като районът граничи с 3 държави- с Гърция (южна граница), и със Сърбия, и Македония (западна граница). Югозападният район се състои от 5 административни области – Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и София (столица), които включват общо 52 общини.

2. Анализ и тенденции в изменението на основни икономически показатели в Югозападния район.

2009 г. е първата година от последното десетилетие, през която в резултат на световната икономическа криза, се наблюдава процес на икономически спад за страната като цяло. По данни на Евростат за 2009 г. БВП на България отбелязва спад от 5,5% в реално изражение (- 4,2% за ЕС-27). Като цяло стабилната финансова система и относително предпазливата фискална политика не позволиха националната икономика да бъде по-сериозно засегната, което се случи в част от новоприсъединилите се страни-членки и през 2010 г. в страната се реализира общ икономически темп близък до нулата, но с положителна стойност (0,4%), а за 2011 г. растежът на БВП продължава и достига 1,7% на годишна база. За сравнение нарастването на БВП за ЕС-27 за 2010 г. и 2011 г. е съответно 2% и 1,5%. Прогнозните данни на Евростат за БВП на България за 2012 г. и 2013 г. са съответно 1,4% и 3%.

Югозападен район запазва първото си място по базови икономически показатели сред районите от ниво 2 в страната и през 2009 г. Това се дължи главно на силната концентрацията на ресурси - финансови, материални и човешки - в района на столицата и на общата динамика на развитието на страната до 2009 г., изразяваща се в нарастване на БВП с темпове по-бързи от средните за ЕС. Важно е да се подчертае, че за разлика от останалите райони в страната, през 2009 г. на годишна база спрямо 2008 г., в ЮЗР продължава да се регистрира нарастване по основните икономически показатели, но с по-нисък темп от характерния за района през последните години преди 2009 г.

Поради спецификата на отчитане на НСИ и Евростат за основните икономически показатели БВП и БДС на регионално ниво последните данни, с които разполагаме са за 2009 г., което не дава възможност за цялостна оценка на отражението на икономическата криза в ЮЗР. Въпреки това може да се приеме, че кризата се е отразила по-силно на регионалната икономика, отколкото в по-слабо развитите райони, поради високите нива на икономическа активност.

Таблица 1. Брутен вътрешен продукт за 2008 и 2009 г.

| Район, област | БВП по текущи цени (млн.лв.) |  | БВП на човек от населението (лв.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 г. | 2009 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| БЪЛГАРИЯ | 69 295 | 69 322 | 9 090 | 9 007 |
| Северозападен район | 5 443 | 5 087 | 5 897 | 5 595 |
| Северен централен район | 5 799 | 5 528 | 6 249 | 6 011 |
| Североизточен район | 7 771 | 7 241 | 7 836 | 7 313 |
| Югоизточен район | 8 442 | 8 308 | 7 513 | 7 424 |
| Южен централен район | 9 776 | 9 591 | 6 340 | 6 256 |
| Югозападен район | 32 062 | 32 565 | 15 161 | 15 406 |
| Благоевград | 2 046 | 1 981 | 6 219 | 6 032 |
| Кюстендил | 812 | 730 | 5 478 | 4 983 |
| Перник | 1 400 | 728 | 10 144 | 5 316 |
| София | 1 798 | 2 428 | 7 045 | 9 574 |
| София (столица) | 26 003 | 26 699 | 20 904 | 21 386 |

Източник:  Национален статистически институт

Стойността на произведения брутен вътрешен продукт по текущи цени в Югозападен район през 2009 г. е 32 565 млн. лв., което е с 1,57 % повече от стойността за 2008 г. (32 062 млн.лв.) Данните показват, че за пръв път от последните няколко години във всички райони от ниво 2 се наблюдава спад на БВП, с изключение на ЮЗР, където тенденцията на нарастване се запазва, макар и с много по-нисък темп в сравнение с периода преди 2009 г., който остава по-висок от средния за ЕС-27. ЮЗР значително надвишава приноса на всеки от другите райони от ниво 2 в общия БВП на страната и през 2009 г. формира 47 % от общия БВП. Област София (столица) дава  82 % от БВП на района и 39 % от националния БВП за същата година, докато за останалите области от района този относителен дял е в рамките на 1-3,5 %. Като цяло, независимо от различията по области в Югозападния район, и през 2009 г. се запазва наложилата се през последните няколко години тенденция на увеличение на относителния дял на района в общата стойност на БВП за България - с 0,7 % в сравнение с 2008 г. (46,3 % за 2008 г.)

И по показателя БВП на глава от населението за 2009 г. Югозападният район значително изпреварва останалите райони в страната, независимо от големия брой население. Средната стойност на БВП на човек в Югозападния район е 15 406 лв. при среден показател за страната от 9 007 лв. Всички други райони по разглеждания показател са на равнище под средното за страната. Въпреки спада в стойностите на показателя за страната и по райони, в ЮЗР се запазва тенцендията на неговото нарастване, макар и в много по-малка степен от периода преди 2009 г. (с 1,6% на годишна база спрямо 2008 г.) По отношение стойността на БВП на човек на ниво област в ЮЗР се наблюдават значителни вътрешнорегионални различия – най-големите сред останалите райони от ниво 2. Област София (столица) е с най-висока стойност по показателя за 2009 г. - 21 386 лв. и изпреварва значително останалите области от Югозападния район, където има относително равновесие, като намаление се отчита в областите Благоевград, Кюстендил и Перник.

В случай че за целите на анализа направим съпоставка на ЮЗР с другите райони от ниво 2 в страната по показателя БВП на глава от населението, като изключим стойността на област София (столица) с цел игнориране влиянието на столичния град върху икономическото развитие на района, мястото на ЮЗР (6799 лв. БВП на човек) няма да е челно, а трето - след Североизточен и Югоизточен район.

В сравнение с регионите в ЕС Югозападният район се намира в по-благоприятно състояние, отколкото останалите български райони на ниво 2, но все още достигнатата степен на икономическо развитие е значително под средното равнище в ЕС. БВП на глава от населението по покупателна способност на района за 2009 г. възлиза на 75% от средната стойност за ЕС-27 в сравнение със 73% през 2008 г. Единствено в ЮЗР и в Южен централен район се регистрира нарастване, съответно с 2% и с 1%, докато стойността за страната средно по този показател се запазва на същото ниво като през 2008 г.

Таблица 2. Регионален БВП на глава от населението по покупателна способност спрямо  средното за ЕС-27 за 2004-2009 г.(в %)

|  | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Европейски Съюз (27) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| БЪЛГАРИЯ | 35 | 37 | 38 | 40 | 44 | 44 |
| Северозападен район | 27 | 28 | 26 | 27 | 28 | 27 |
| Северен централен район | 27 | 28 | 28 | 28 | 30 | 29 |
| Североизточен район | 30 | 32 | 34 | 34 | 37 | 36 |
| Югоизточен район | 32 | 34 | 34 | 33 | 36 | 36 |
| Южен централен район | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 |
| Югозападен район | 51 | 54 | 60 | 67 | 73 | 75 |

Източник: Евростат

Отчетените стойности на показателя брутна добавена стойност за 2009 г. показват нарастване за Югозападния район като част от общата тенденция на нарастване за страната, като следва да се отбележи, че нарастването за района – 4,7% е по-високо от това средно за страната – 2%. Същевременно и темпът на нарастване на годишна база спрямо 2008 г. е значително по-нисък в сравнение с периода преди 2009 г. За сравнение регистрираният ръст на БДС на Югозападен район за 2008 г. на годишна база спрямо предходната 2007 г. е 15,7%, а за страната - 14,2%. И през 2009 г. ЮЗР запазва водещото си място сред районите от ниво 2, като създава 47,7% от брутната добавена стойност за страната (нарастване с 1,4% в сравнение с предходната година).

Приносът на Югозападния район в брутната добавена стойност на страната по икономически сектори през 2009 г. се отличава с доминиращ дял на района в сектора на услугите - 53,9 % (2008 г. – 53,3%), индустриален дял - 40 % (2008 г. – 38,8%), равняващ се на повече от една трета от съвкупната добавена стойност в сектора за страната и сравнително ниска добавена стойност в аграрния сектор - 14,6 % (2008 г. – 15,5%).

Таблица 3. Брутна добавена стойност 2008 - 2009 г.

| Район, област | БДС (млн.лв.) 2008 г. | БДС (млн.лв.) 2009 г. | БДС по икономически сектори (млн.лв.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 г. |  |  | 2009 г. |  |  |
|  |  |  | Аграрен | Индустрия | Услуги | Аграрен | Индустрия | Услуги |
| БЪЛГАРИЯ | 57 732,8 | 58 695,5 | 3 990 | 17 558 | 36 185 | 2 8 41,3 | 18 394,5 | 37 459,7 |
| Северозападен | 4 534,8 | 4 307,6 | 669 | 1 452 | 2 415 | 512,2 | 1 361,1 | 2 497,3 |
| Северен централен | 4 831,8 | 4 749,3 | 598 | 1 511 | 2 723 | 437,8 | 1 637,2 | 2 674,3 |
| Североизточен | 6 474,6 | 6 221,1 | 579 | 2 041 | 3 854 | 446,0 | 1 782,7 | 3 992,5 |
| Югоизточен | 7 034,0 | 7 137,4 | 551 | 2 845 | 3 638 | 415,1 | 3 079,0 | 3 643,2 |
| Южен централен | 8 145,0 | 8 240,1 | 975 | 2 889 | 4 281 | 615,7 | 3 156,8 | 4 467,6 |
| Югозападен | 26 713 | 27 977,1 | 618 | 6 820 | 19 275 | 414,4 | 7 377,7 | 20 184,9 |
| Благоевград | 1 705,0 | 1701,5 | 264, 0 | 608,3 | 832,6 | 172,7 | 666,0 | 862,8 |
| Кюстендил | 677,1 | 627,4 | 85,0 | 229,8 | 362,3 | 49,9 | 209,1 | 368,4 |
| Перник | 1 167,2 | 625,0 | 58,7 | 761,2 | 347,3 | 37,3 | 233,9 | 353,9 |
| София | 1 498,8 | 2086,1 | 141,4 | 727,5 | 629,9 | 104,8 | 1 325,7 | 655,6 |
| София (столица) | 21 664, 7 | 22937,1 | 68, 7 | 4 493,4 | 17 102,6 | 49,8 | 4 943,1 | 17 944,3 |

Източник: Национелен статистически институт

Структурата на брутната добавена стойност в Югозападния район се характеризира със силен превес на сектора на услугите, където се формира 72,1% дял от съвкупната добавена стойност в района през 2009 г. (70,5% през 2008 г.) В сектора на индустрията се произвеждат 26,4% от регионалната добавена стойност (25,5% за 2008 г.), а приносът на сектора на селското и горско стопанство е само 1,5% - най-нисък от всички райони от ниво 2 (2,3% за 2008 г.) В разпределението на БДС на Югозападния район по икономически сектори се наблюдават характерните особености за развитите в икономическо отношение региони в ЕС - значителен дял на сектора на услугите, следван от дела на индустрията и нисък дял на аграрния сектор, което в значителна степен доближава Югозападния район до потенциала, необходим за справяне с  конкурентния натиск в ЕС. Това се дължи на значителния принос на област София (столица), която дава 89 % от дела на услугите в ЮЗР. При разпределението на отделните дялове (аграрен, индустрия, услуги) в структурата на БДС по области в ЮЗР се наблюдават значителни вътрешнорегионални различия, представени в следната фигура:

Фигура 1. БДС на областите в ЮЗР за 2009 г. по сектори

Източник: Национален статистически институт

Тенденцията за нарастване на обема на преките чуждестранни инвестиции  в страната през периода 2007-2008 г., характерна както за Югозападния район, така и за страната като цяло, е прекъсната през 2009 г. вследствие на започналата икономическа криза. През 2009 г. ПЧИ на ЮЗР намаляват с 58,4% на годишна база спрямо 2008 г., а на страната средно – със 68,7%. През 2010 г. негативната тенденция на намаление по този показател в ЮЗР продължава - 58,5% на годишна база спрямо 2009 г. Чистата стойност на направените ПЧИ в ЮЗР за 2010 г. е едва 422 623,3 хил. евро (за сравнение за 2009 г. възлиза на 1 019 360 хил. евро и 2 448 544 хил. евро за 2008 г.) За разлика от ЮЗР през 2010 г. (спрямо предходната година) за страната средно се регистрира увеличение на ПЧИ с 33,1%. Това се дължи предимно на приноса на Южен централен и Югоизточен район, където размерът на преките чуждестранни инвестиции през 2010 г. на годишна база се увеличава съответно 8 пъти и 3 пъти. По-слабо увеличение на ПЧИ за 2010 г. на годишна база е характерно и за Северозападен и Северен централен район. Единствено в Серероизточен район (заедно с ЮЗР) размерът на ПЧИ за 2010 е по-малък от този за 2009 г.

Въпреки отрицателната тенденция на намаление на ПЧИ в ЮЗР, и през 2010 г. районът запазва водещото си място в структурата на разпределение на преките чуждестранни инвестиции в страната по райони от ниво 2 с относителен дял от 64,6% от всички ПЧИ за България (за сравнение дела през 2009 г. е 67,9%). Това се дължи на област София (столица), чиито стойности за периода 2008-2010 г. надминават останалите пет района от ниво 2, взети заедно. В случай че за целите на анализа направим съпоставка на ЮЗР с другите райони от ниво 2 в страната по показателя ПЧИ, като изключим стойността на област София (столица) с цел игнориране влиянието на столичния град върху икономическото развитие на района, мястото на ЮЗР в структурата на разпределение на ПЧИ в страната (със стойност от 1 828 677,8 хил. евро ПЧИ с натрупване за 2010 г.) няма да е челно, а трето – след Югоизточен и Североизточен район. В такъв случай относителният дял на ПЧИ, привлечени в ЮЗР от всички ПЧИ за страната за 2010 г. ще възлиза на 8,3%, а делът само на област София (столица) на 56,4% (12 466 818,5 хил. евро ПЧИ с натрупване за 2010 г.)

На междуобластно ниво в ЮЗР по показателя ПЧИ се наблюдават значителни различия. Тенденцията на намаление на ПЧИ за 2010 г. в областите София (столица) и Благоевград се запазва. Минимално увеличение се наблюдава при областите Кюстендил и Перник. По-значително увеличение се регистрира при Софийска област, където нарастването на ПЧИ за 2010 г. на годишна база е над 2 пъти.

Таблица 4. Преки чуждестранни инвестиции с натрупване за периода 2007-2010 г. (в хил. евро)

| Район, област | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БЪЛГАРИЯ | 15 167 125 | 19 185 003 | 20 441 581 | 22 114 446,3 |
| Северозападен район | 425 802 | 500 961 | 495 574 | 512 142,0 |
| Северен централен район | 437 293 | 797 174 | 759 508 | 815 908,1 |
| Североизточен район | 1 460 035 | 2 053 309 | 2 083 919 | 2 102 923,2 |
| Югоизточен район | 1 472 216 | 1 639 288 | 1 857 192 | 2 728 916,2 |
| Южен централен район | 966 811 | 1 340 758 | 1 372 515 | 1 659 060,5 |
| Югозападен район | 10 404 969 | 12 853 513 | 13 872 873 | 14 295 496,3 |
| Благоевград | 134 446 | 215 233 | 252 672 | 251 985,2 |
| Кюстендил | 15 671 | 19 990 | 15 960 | 16 046,4 |
| Перник | 232 106 | 283 712 | 240 148 | 240 797,6 |
| София | 799 997 | 662 669 | 815 676 | 1 319 848,6 |
| София (столица) | 9 222 748 | 11 671909 | 12 548 417 | 12 466 818,5 |

Източник:  Национален статистически институт

През 2010 г. броят на предприятията от нефинансовия сектор на икономиката в Югозападен район се е увеличил минимално – с 0,7% спрямо 2009 г. и възлиза на 135 114 бр. (за сравнение увеличението за 2009 г. е с 29,4% спрямо 2008 г.) Обратна е тенденцията за страната, където отчитаме намаление на броя на предприятията с 1300 – с 0,4% спрямо 2009 г. (за сравнение през 2009 г. спрямо 2008 г. увеличението за страната е 19,6%). Минималното увеличение на броя на предприятията в ЮЗР се дължи на нарасналия брой на микро фирмите (до 9 заети) с 1884 броя или с 1,5% спрямо 2009 г. (за сравнение за 2009 г. спрямо 2008 г. увеличението е с 33%.) При всички останали предприятия в ЮЗР отчитаме, макар и малко, намаление. И през 2010 г. най-голяма концентрация от всички предприятия се получава в ЮЗР в сравнение с останалите райони от ниво 2 в страната – 36,8%.

Таблица 5. Брой на нефинансовите предприятия по групи според броя на заетите в тях лица за периода 2005-2010 г.

| Големина на предприятията | Предприятия (брой) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Година | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| БЪЛГАРИЯ | 252 519 | 257 950 | 283 444 | 307 831 | 368 229 | 366 929 |
| Микро фирми (до 9) | 225 222 | 228 039 | 251 834 | 273 853 | 335 929 | 337 147 |
| Малки фирми (10-49) | 21 949 | 24 125 | 25 472 | 27 559 | 26 463 | 24 368 |
| Средни фирми (50-249) | 4 576 | 4 980 | 5 309 | 5 573 | 5 071 | 4 662 |
| Големи фирми (250+) |  | 806 | 829 | 846 | 766 | 752 |
| Югозападен район | 73 886 | 74 319 | 92 829 | 103 680 | 134 146 | 135 114 |
| Микро фирми (до 9) | 64 501 | 63 994 | 81 588 | 9 1403 | 121 846 | 123 730 |
| Малки фирми (10-49) | 7 478 | 8 225 | 8 950 | 9 821 | 9 974 | 9 223 |
| Средни фирми (50-249) | 1 616 | 1 794 | 1 950 | 2 104 | 1 999 | 1 836 |
| Големи фирми (250+) |  | 306 | 332 | 352 | 327 | 325 |

Източник: Национален статистически институт

Секторът на настаняването е един от най-силно засегнатите в туристическата индустрия в периода 2008-2009 г. не само в България, но и в целия ЕС. През 2009 г. общият брой на нощувките в хотели и подобни места за настаняване за ЕС-27 падна под нивата на 2006 г. Възстановявайки се от тази много ниска точка, през 2010 г. на годишна база за ЕС-27 е регистриран ръст от 2,8%. Данните за туристическия интензитет, изразен чрез реализирания брой нощувки в хотели и други подобни средства за подслон показват, че през 2011 г. България бележи ръст от 16% спрямо 2010 г. Ръст за страната през 2011 г. с 12% бележат и приходите от нощувки (за сравнение за 2010 г. спрямо предходната ръстът е с 4,3%). В ЮЗР също се наблюдава постепенно възстановяване на сектора туризъм, макар и по-слабо от това за страната. През 2011 г. отчитаме минимално увеличение на приходите от нощувки в района с 1 192 911 лв. спрямо 2010 г., което е нарастване с около 1% на годишна база (за сравнение за 2010 г. спрямо 2009 г. – спад с 1,5%; за 2009 спрямо 2008 г. – спад с 18,5%).

В съвкупните приходи от нощувки през 2011 г. Югозападният район запазва третото си място сред районите от ниво 2 в страната (след Югоизточния и Североизточния район) с реализирани приходи в размер на над 141 млн. лв., което се равнява на 19,4% от приходите от нощувки общо за страната. Тази стойност, макар и с малко, е по-ниска от стойностите през периода 2008-2010 г. – около 21-22%. Това се дължи на реализирания спад в приходите от нощувки в областите София (столица) – 0,7%, Софийска (3,9%) и Перник (5,7%) за 2011 г. на годишна база спрямо 2010 г. През 2011 г. единствено в област Благоевград и в област Кюстендил се отбелязва нарастване на приходите от нощувки на годишна база съответно със 6,1% и с 14,7%. Въпреки незначителния спад на годишна база спрямо 2010 г., и през 2011 г. област София (столица) запазва водещия си дял в общите приходи от нощувки в ЮЗР с дял от 66% (следвана от област Благоевград – 23,1%) и 12,8% от приходите от нощувки в страната (14,5% през 2010 г.)

В случай че за целите на анализа направим съпоставка на ЮЗР с другите райони от ниво 2 в страната по показателя приходи от нощувки, като изключим стойността на област София (столица) с цел игнориране влиянието на столичния град върху развитието на района, ЮЗР ще остане не само след Югоизточен и Североизточен район, а и след Южен централен район – на четвърто място в страната с дял от 6,5% от приходите от нощувки (47 740 864 лв.) Област София (столица) формира 12,8%

Таблица 6. Развитие на туризма в Югозападен район към 31.12.2011 г.

| Район, област | Средст-ва за подс-лон (бр.) | Легла (бр.) | Реализирани нощувки (бр.) |  | Пренощували лица (бр.) |  | Приходи от нощувки (лв.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОБЩО | в т.ч.: чужденци | ОБЩО | в т.ч.: чужденци | ОБЩО | в т.ч.: чужденци |
| БЪЛГАРИЯ | 3 776 | 283 251 | 18 855 331 | 12 461 275 | 5 045 332 | 2 422 524 | 733 053 423 | 521 526 830 |
| Северозападен район | 189 | 8 529 | 441 750 | 54 399 | 243 772 | 23 879 | 15 671 159 | 2 529 783 |
| Северен централен район | 371 | 11 534 | 626 647 | 113 386 | 390 205 | 69 055 | 22 738 942 | 6 144 831 |
| Североизточен район | 618 | 82 650 | 6 271 618 | 4 914 358 | 1 261 006 | 821 519 | 222 955 601 | 183 679 099 |
| Югоизточен район | 1368 | 112 586 | 7 448 246 | 5 740 849 | 1 235 259 | 783 530 | 266 263 822 | 215 512 780 |
| Южен централен район | 795 | 29 785 | 1 637 388 | 348 968 | 716 523 | 126 651 | 63 533 282 | 18 933 294 |
| Югозападен район | 435 | 38 167 | 2 429 682 | 1 289 315 | 1 198 567 | 597 890 | 141 890 617 | 94 727 043 |
| Благоевград | 189 | 15 862 | 752 002 | 343 424 | 320 428 | 126 990 | 32 770 497 | 17 771 757 |
| Кюстендил | 40 | 2 429 | 106 146 | 12 152 | 54 687 | 6 578 | 3 186 492 | 739 270 |
| Перник | 26 | 1 333 | 17 833 | 2 992 | 11 054 | 1 697 | 469 541 | 109 704 |
| София | 59 | 5 995 | 380 637 | 160 169 | 126 444 | 35 285 | 11 314 334 | 4 629 554 |
| София (столица) | 121 | 12 548 | 1 173 064 | 770 578 | 685 954 | 427 340 | 94 149 753 | 71 476 758 |

Източник: Национален статистически институт

Разходите за научно-изследователска и развойна дейност (НИРД) в Югозападен район и през 2009 г. запазват тенденцията си от 2000 г. на непрекъснато нарастване и достигат 288 297 хил. лв. Нарастването спрямо предходната 2008 г. възлиза на 16,7% и е по-голямо от това за 2008 г. на годишна база спрямо 2007 г. (11,7%). Тенденцията за страната е също за нарастване, което е по-ниско от това на района и възлиза на 10,8% спрямо предходната 2008 г. И през 2009 г. районът продължава да формира преобладаващата част от разходите за НИРД на страната с дял от 79,8%. По предварителни данни на НСИ за 2010 г. стойността на НИРД за ЮЗР ще е на стойност 348 493 хил. лв., което ще е нарастване с 20,9% спрямо предходната (нарастването за страната е 16,4%). Голямата концентрация на разходи за НИРД в ЮЗР се дължи в много по-голяма степен на разходите на правителството и учебните заведенията за висше образование, отколкото на мащаба на разходите на бизнес предприятията.

Таблица 7. Разходи за научно-изследователска дейност 2005-2009 г. (хил.лв.)

| Район от ниво 2 | 2005 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БЪЛГАРИЯ | 208 142 | 273 047 | 325 855 | 361 060 | 420 105 |
| Северозападен район | 4 550 | 7 177 | 6 557 | 8 123 | 6 609 |
| Северен централен район | 3 265 | 4 035 | 5 298 | 7 120 | 7 150 |
| Североизточен район | 10 332 | 13 202 | 17 156 | 22 010 | 16 961 |
| Югоизточен район | 5 259 | 11 557 | 15 069 | 14 958 | 18 381 |
| Южен централен район | 10 070 | 18 952 | 34 875 | 20 552 | 22 511 |
| Югозападен район | 174 666 | 218 124 | 246 900 | 288 297 | 348 493 |

Източник: Национален статистически институт

Таблица 8. Дял на разходите за научно-изследователска и развойна дейност от БВП за 2007-2009 г. (%)

| Район от ниво 2 | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕС-27 | 1,83 | 1,82 | 1,85 | 1,85 | 1,92 | 2,01 |
| БЪЛГАРИЯ | 0,49 | 0,46 | 0,46 | 0,45 | 0,47 | 0,53 |
| Северозападен район | 0,12 | 0,11 | 0,14 | 0,15 | 0,12 | 0,16 |
| Северен централен район | 0,16 | 0,08 | 0,1 | 0,08 | 0,09 | 0,13 |
| Североизточен район | 0,21 | 0,2 | 0,26 | 0,2 | 0,22 | 0,31 |
| Югоизточен район | 0,1 | 0,08 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,19 |
| Южен централен район | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,22 | 0,36 | 0,22 |
| Югозападен район | 1,01 | 0,94 | 0,85 | 0,79 | 0,77 | 0,87 |

Източник: Евростат

3. Анализ и тенденции в изменението на основни демографски показатели и показатели, характеризиращи пазара на труда в Югозападния район.

Икономическата криза дава отражение и в задълбочаването на демографските  проблеми, свързани с процесите на раждаемост, смъртност, миграция на населението и не на последно място задълбочаване на диспропорциите в териториалното разпределение на населението в страната. Показателите за социално и демографско развитие на Югозападния район го поставят в сравнително по-благоприятна позиция спрямо останалите райони от ниво 2, тъй като в столицата има повече възможности за заетост, а това от своя страна привлича по-голям контингент от младо население от други части на страната.

Югозападният район е най-големият район на ниво NUTS 2 в България по брой на населението - 2 131 233 души по данни към 31.12.2011 г. Това представлява малко над 29% от населението на страната, което основно се дължи на област София (столица), където живее 17,7% от общото население на страната. Сравнено с данните към 31.12.2010 г., населението на ЮЗР се е увеличило с 0,8% (17678 души). Единствено в област София (столица) броят на населението нараства спрямо 2010 г. (с 3% или 37169 души), в другите четири области от района се регистрира спад.

Таблица 9. Брой и гъстота на населението към 31.12.2011 г.

| Район, област | Брой на населението (души) | Гъстота на населението (д/кв.км) |
| --- | --- | --- |
| БЪЛГАРИЯ | 7 327 224 | 66,0 |
| Северозападен район | 836 601 | 43,9 |
| Северен централен район | 853 468 | 57,0 |
| Североизточен район | 961 965 | 66,4 |
| Югоизточен район | 1 072 850 | 54,2 |
| Южен централен район | 1 471 107 | 65,8 |
| Югозападен район | 2 131 233 | 105,0 |
| Благоевград | 322 025 | 49,9 |
| Кюстендил | 134 990 | 43,9 |
| Перник | 131 987 | 55,1 |
| София | 245 616 | 34,8 |
| София (столица) | 1 296 615 | 961,2 |

Източник:  Национален статистически институт

Гъстотата на населението в Югозападния район по данни към 31.12.2011 г. е 105,0 души на кв.км., докато за страната този показател е 66,0 д./кв.км. Високата стойност на показателя за района се дължи преди всичко на област София (столица), на чиято територия (най-малка от всички области в района), живеят 961,2 д/кв.км. Най-ниска е гъстотата на населението в Софийска област – 34,8 д/кв.км.

В края на 2011 г. в градовете живее 83,2% от населението на ЮЗР – увеличение с 0,7% спрямо 2010 г. (най-висок процент сред районите от ниво 2, което се дължи основно на столичния град), а в селата – 16,8%.

Естественият прираст за 2011 г. на Югозападния район следва общите за страната негативни тенденции и продължава да е отрицателен (-7 123 души или -3,3‰ спрямо -37 412 души или -5,1‰ за България), но все пак с най-ниска стойност от всички райони от ниво 2. На годишна база за 2011 г. (спрямо 2010 г.) отрицателната стойност на естествения прираст в района намалява с 0,8‰. Водещо място по този негативен показател в ЮЗР заемат област Перник и област Кюстендил с отрицателен прираст съответно -11,3‰ и -10,8‰. Отрицателна тенденция се наблюдава при област София (столица), която въпреки че и през 2011 г. е с най-ниския естествен прираст в района и в страната, той отново е отрицателен (-1,1‰). За сравнение за 2009 г. и 2010 г. естественият прираст на област София (столица) е положителен – съответно +0,2‰ и +0,1‰ за 2009 г. и 2010 г. Стойността на естествения прираст за област Благоевград за 2011 г. е – 2,1‰, но също се повишава в сравнение с 2009 г. и 2010 г. За останалите области той се запазва на относително постоянни отрицателни нива.

Таблица 10. Естествен прираст на 1000 души от населението за 2011 г.

| Район, област | Естествен прираст на населението (души) | Естествен прираст на населението (‰) |
| --- | --- | --- |
| БЪЛГАРИЯ | -37 412 | -5,1 |
| Северозападен район | -9 128 | -10,8 |
| Северен централен район | -6 851 | -8,0 |
| Североизточен район | -3 306 | -3,5 |
| Югоизточен район | -4 375 | -4,0 |
| Южен централен район | -6 629 | -4,5 |
| Югозападен район | -7 123 | -3,3 |
| Благоевград | -687 | -2,1 |
| Кюстендил | -1 466 | -10,8 |
| Перник | -1 504 | -11,3 |
| София | -2 034 | -8,2 |
| София (столица) | -1 432 | -1,1 |

Източник:  Национален статистически институт

По отношение на възрастовата структура на населението в Югозападен район се потвърждават неблагоприятните тенденции в демографското развитие, характерни за страната като цяло. Налице е продължаващ процес на застаряване на населението, който се изразява в намаляване на абсолютния брой и относителния дял на населението под 15 години и увеличаване на броя и дела на населението на 65 и повече години. Районът е на предпоследно място по показателя дял на населението на възраст 0-15 г. (след Северозападен район). В динамичен аспект, протичат положителни промени – не само в ЮЗР, но и в останалите райони от ниво 2 делът на младото население или слабо се увеличава, или се запазва на същото равнище през периодa 2007-2010 г. По показателя дял на населението на възраст 65 г.+ ЮЗР се нарежда на четвърто място сред останалите райони от ниво 2. По отношение дела на населението в трудоспособна възраст стойностите на ЮЗР са близки до тези на Североизточен и Южен централен район, където са най-големите градове в страната и има най-голямо струпване на университети. На областно ниво най-голям е относителният дял на населението на 65 и повече години в област Кюстендил - 22,8%, а най-нисък – в областите Благоевград – 16% и София (столица) – 15,6%. Населението във възрастовата група 15 - 64 години е с най-висок относителен дял в област София (столица) – 72,1% и област Благоевград - 70%. Делът на населението на възраст под 15 г. е най-нисък в областите Перник – 11,4% и Кюстендил – 11,5%.

Таблица 11. Възрастова структура на населението към 01.02.2011 г. (в %)

| Район, област | 0-15 г. | 15-64 г. | 65 г. + |
| --- | --- | --- | --- |
| БЪЛГАРИЯ | 13,2 | 68,3 | 18,5 |
| Северозападен район | 12,8 | 64,1 | 23,1 |
| Северен централен район | 12,3 | 67,3 | 20,4 |
| Североизточен район | 14,1 | 68,5 | 17,5 |
| Югоизточен район | 14,8 | 66,8 | 18,4 |
| Южен централен район | 13,3 | 68,5 | 18,2 |
| Югозападен район | 12,5 | 68,2 | 19,3 |
| Благоевград | 14 | 70,1 | 16 |
| Кюстендил | 11,5 | 65,7 | 22,8 |
| Перник | 11,4 | 66,7 | 21,9 |
| София | 13,4 | 66,3 | 20,2 |
| София (столица) | 12,3 | 72,1 | 15,6 |

Източник: Национален статистически институт

Процесът на застаряване на населението в България, отчетен чрез отношението на населението на възраст 65 и повече години към населението на възраст от 15 до 64 години, засяга в относително по-малка степен Югозападния район в сравнение с другите български райони. По данни на НСИ за 2011 г. за ЮЗР този показател е 24,9% при средно за страната 27,8%. Относително по-ниски стойности се отчитат за София (столица) и за област Благоевград – съответно 22,2% и 23,5%. За останалите три области от района се регистрират равнища над средното за страната. За сравнение за ЕС-27 средно Евростат отчита стойност 26,4% на този коефициент. За всички райони от ниво 2, в т.ч. и за ЮЗР (с 1,3%), се наблюдава негативна тенденция на слабо покачване на стойностите на показателя за 2011 г. спрямо 2010 г.

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира най-добре чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15-19 г.) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 - 64 г.) Към 01.02.2011 г. общо за страната това съотношение е 70. За сравнение през 2001 г. всеки 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 124 млади хора. По този показател Югозападен район се нарежда след Южен централен, Североизточен и Югоизточен район. Област Благоевград е от областите в страната с най-благоприятно съотношение (94). Същевременно едни от най-ниските стойности по този показател са отново в ЮЗР – за областите Перник и Кюстендил, където 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, се заместват от 54 лица, влизащи в трудоспособна възраст.

Таблица 12. Коефициент на демографско заместване и на възрастова зависимост по райони и области към 01.02.2011 г.

| Район, област | Коефициент на демографско заместване (брой) | Коефициент на възрастова зависимост (%) |
| --- | --- | --- |
| БЪЛГАРИЯ | 70 | 46,5 |
| Северозападен район | 58,4 | 56,1 |
| Северен централен район | 65,2 | 48,6 |
| Североизточен район | 75,5 | 46,1 |
| Югоизточен район | 71,8 | 49,7 |
| Южен централен район | 76,8 | 46,9 |
| Югозападен район | 67,8 | 45,9 |
| Благоевград | 94 | 42,7 |
| Кюстендил | 54 | 52,2 |
| Перник | 54 | 49,9 |
| София | 65 | 50,8 |
| София (столица) | 72 | 38,8 |

Източник: Национален статистически институт

Общият коефициент на възрастова зависимост към 01.02.2011 г. за страната е 46,5%, тоест на 100 лица във възрастовата група 15–64 навършени години се падат близо 47 лица под 15 г. и на 65 и повече години. Показателят има най-ниска стойност в Югозападния район – 45,9%. Това е логично следствие от по-високата му социално- икономическа развитост и привлекателност като място за живеене и реализация на поколенията в трудоспособна възраст. На областно ниво в най-благоприятно съотношение са областите София (столица) – 38,8% и Благоевград – 42,7%.

Докато в периода 2002-2008 г. за всички райони от ниво 2 , в т.ч. и за Югозападния район, бе характерно положително развитие на пазара на труда, през следващите три години (2009-2011г.) в резултат на икономическата криза тази тенденция се измени. Тъй като трудовият пазар е силно инерционен, неговата стагнация или възстановяване се проявява със значителен времеви лаг след проявите на финансовите и икономически фактори. Въпреки стагнацията, и през 2011 г. Югозападен район запазва водещото си място сред останалите райони от ниво 2 и по трите ключови показателя на пазара на труда – коефициент на икономическа активност, коефициент на заетост и коефициент на безработица.

Икономическата активност в Югозападния район устойчиво се задържа с около 6-7 пункта над средната стойност за страната през периода 2004-2011 г. Следва да се отбележи, че след достигането на пикова стойност през 2008 г. от 59,1%, коефициентът на икономическа активност на населението на 15 и повече навършени години в ЮЗР спада до 57,9% и 56,8% съответно за 2010 г. и 2011 г. През 2011 г. водещи по икономическа активност за района са областите София (столица) - с 59,3% и Благоевград - с 58,6%.

Таблица 13.  Коефициент на икономическа активност, коефициент на заетост и коефициент на  безработица за 2011 г. (в %)

| Район, област | Коефициент на икономическа активност (%) | Коефициент на заетост (%) | Коефициент на безработица (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| БЪЛГАРИЯ | 51,3 | 45,6 | 11,2 |
| Северозападен район | 44,4 | 38,9 | 12,5 |
| Северен централен район | 47,7 | 41,5 | 12,9 |
| Североизточен район | 52,8 | 44,6 | 15,5 |
| Югоизточен район | 49,9 | 44,1 | 11,6 |
| Южен централен район | 50,0 | 43,6 | 12,7 |
| Югозападен район | 56,8 | 52,6 | 7,3 |
| Благоевград | 58,6 | 53,8 | 8,2 |
| Кюстендил | 50,1 | 42,8 | 14,5 |
| Перник | 49,8 | 46,0 | 7,6 |
| София | 49,6 | 44,9 | 9,5 |
| София (столица) | 59,3 | 55,7 | 5,9 |

Източник: Национален статистически институт

И при коефициента на заетост на населението на 15 и повече навършени години в Югозападния район се запазва тенденцията на спад, започнала през 2009 г., въпреки че стойността му за 2011 г. - 52,6% се запазва по-висока от средната за страната (45,6%). За сравнение през 2009 г. стойността на показателя за ЮЗР е била 56,5%, а през 2010 г. – 54%. Най-висок коефициент на заетост за 2011 г. се отчита в област София (столица) – 55,7%, следвана от област Благоевград – 53,8%, а с по-ниски показатели са областите Кюстендил, Перник и Софийска, но пак близки по стойност до средната за страната.

Коефициентът на заетост на лицата на възраст 55-64 г. в Югозападен район по данни на Евростат за 2010 г. се понижава в сравнение с 2009 г. с 3,3% и възлиза на 48,7%. Въпреки понижението обаче той остава най-висок в сравнение с останалите райони от ниво 2 в страната, чиито стойности също се понижават и са в границите на 38,1% до 44,5%. При стойностите за ЕС-27 средно се регистрира обратната тенденция – на нарастване на коефициента – с 0,3% за 2010 г. спрямо 2009 г. и с 1,4% за 2011 г. спрямо 2010 г.

Сходни тенденции се наблюдават и по отношение на безработицата. Коефициентът на безработицата на населението на 15 и повече навършени години в Югозападния район за периода 2004-2011 г. е по-нисък спрямо средните нива за страна, като през 2008 г. достига най-ниското си равнище от 2,9%. В резултат на финансовата криза през следващите години настъпва повишаване на показателя до 6,8% и 7,3% съответно за 2010 г. и за 2011 г., но стойностите му остават доста по-ниски от средните за страната - съответно 10,2% и 11,2%. Във вътрешнорегионалната структура на безработицата през 2011 г. се отчитат известни отклонения от средното равнище за района, като област София (столица) е под средното ниво за района, а областите Благоевград, Перник и Софийска са над средното за района, но под средното за страната. Най-висок е коефициентът на безработица в област Кюстендил – 14,5%.

След няколко години на непрекъснат спад на дела на дългосрочно безработните (12 и повече месеца) от всички безработни лица, през 2009 г. по данни на Евростат се регистрира увеличение на стойността на този показател за Югозападен район с 0,12% (от 1,25% през 2008 г. на 1,37% през 2009 г.) Тази негативна тенденция се задълбочава и през 2010 г. делът на дългосрочно безработните лица от всички безработни в ЮЗР се увеличава на годишна база с 1,38% и достига 2,75%. Въпреки това обаче стойността е най-ниската от всички райони от ниво 2, които се движат в рамките на 5-6% за 2010 г. Средно за страната стойността за 2010 г. възлиза на 4,8% (нарастване с 1,8% на годишна база), а за 2011 г. – на 6,3% (нарастване с 1,5%). Тенденцията за ЕС-27 средно е същата -  делът на дългосрочно безработните лица през 2010 г. и през 2011 г. нараства -  съответно стойностите са 3,9% и 4,1%.

Системата от образователни институции в Югозападния район е най-добре развита спрямо останалите райони в страната, като се има предвид националното значение и високата концентрация на университети и колежи в столицата, а също така и в Благоевград. По показателя брой университети на 1 млн. жители към 31.12.2011 г. районът запазва първото си място в страната със стойност 11,3 (за страната – 6,0), като стойността е леко завишена в сравнение с 2010 г. поради увеличения брой университети (нов университет в гр. Перник). Все още обаче системата на образованието не е достатъчно гъвкава и реформирана, за да отговори по-пълно на местните и регионалните нужди от професионални и технически кадри в различните сфери на икономиката. В тази насока е необходимо мрежата от специализирани професионални гимназии и университети да бъде оптимизирана, за да се синхронизират резултатите от нейната дейност с очакванията на бизнеса. С цел повишаване на добавената стойност и конкурентоспособността на регионалното производство следва да бъде засилено развитието на приложните изследвания и иновативните технологии.

Таблица 14. Завършили по степен на образование през учебната 2010/2011 г. (брой)

| Район, област | Общо завършили | Основно образование | Средно образование | Колежи | Университети и специализирани висши училища |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БЪЛГАРИЯ | 183 984 | 61 014 | 63 043 | 6 929 | 52 998 |
| Северозападен район | 37 620 | 7 507 | 7 721 | 269 | 22 123 |
| Северен централен район | 17 390 | 6 974 | 7 112 | 127 | 10 151 |
| Североизточен район | 8 605 | 8 079 | 7 901 | 704 | 8 636 |
| Югоизточен район | 21 833 | 9 171 | 9 198 | 420 | 3 044 |
| Южен централен район | 34 994 | 12 516 | 12 449 | 4 143 | 5 886 |
| Югозападен район | 61 684 | 16 767 | 18 662 | 1 266 | 24 989 |
| Благоевград | 9 925 | 3 013 | 3 391 | 234 | 3 287 |
| Кюстендил | 2 242 | 1 079 | 1 163 | - | - |
| Перник | 2 165 | 999 | 1 166 | - | - |
| София | 5 004 | 1 899 | 2 120 | - | 985 |
| София (столица) | 42 348 | 9 777 | 10 822 | 1 032 | 20 717 |

Източник: Национален статистически институт

Делът на напусналите ученици от 1-8 клас от всички учащи в ЮЗР през учебната 2009/2010 г. запазва най-ниска стойност в страната – 1,4% и се понижава незначително – с 0,1% спрямо предходната учебна година. За останалите райони от ниво 2 се наблюдава същата тенденция, като за 2009/2010 г. делът на напусналите ученици се движи в границите от 2,7% (Югоизточен район) до 3,7% (Северозападен район).

В Югозападния район системата на здравеопазването, както и мрежата от заведения, осигуряващи социални дейности и услуги е сравнително добре развита. В района се намират 94 от болничните заведения в страната и 375 от заведенията за извънболнична помощ (по данни на НСИ за 2010 г.). В София (столица) са концентрирани приблизително 15,6% от болничните заведения в страната и около 12,8% от лечебните заведения за извънболнична помощ. В област Благоевград и област Софийска осигуреността на населението със заведения за болнична и извънболнична помощ е около средната за страната, а в област Кюстендил и област Перник – под средната. Сходна е тенденцията по отношение осигуреността с лекари (включително стоматолози) и помощен медицински персонал по области. Измерена с показателя лекари в лечебните и здравните заведения на човек от населението, за 2010 г. тя е най-висока за София (столица) – 224 и най-ниска за област Благоевград – 370 (средно за страната – 268 и за района – 254). Като цяло недостиг на здравни услуги и недостатъчно добра организация на медицинската помощ има в периферните и отдалечените населени места. В периферните територии на района са ограничени и видовете и качеството и на социалните услуги.

Таблица 15.  Здравна мрежа към 31.12.2010 г.

| Район, област | Болнични заведения |  | Лечебни заведения за извънболнична помощ |  | Други здравни и лечебни заведения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | брой | легла | брой | легла | брой | легла |
| БЪЛГАРИЯ | 346 | 48 934 | 1 613 | 938 | 183 | 4 570 |
| Северозападен район | 40 | 5 441 | 164 | 56 | 28 | 787 |
| Северен централен район | 40 | 5 219 | 214 | 85 | 36 | 706 |
| Североизточен район | 38 | 4 643 | 271 | 173 | 24 | 802 |
| Югоизточен район | 51 | 6 634 | 233 | 139 | 21 | 744 |
| Южен централен район | 69 | 9 840 | 342 | 169 | 29 | 732 |
| Югозападен район | 94 | 14 107 | 375 | 196 | 45 | 799 |
| Благоевград | 12 | 1 673 | 59 | 16 | 5 | 100 |
| Кюстендил | 7 | 1 199 | 26 | 3 | 5 | 75 |
| Перник | 5 | 544 | 33 | 7 | 6 | 75 |
| София | 16 | 1 696 | 51 | 16 | 5 | 92 |
| София (столица) | 54 | 8 995 | 206 | 154 | 24 | 457 |

Източник: Национален статистически институт.

Таблица 16.  Медицински персонал към 31.12.2010 г.

| Район, област | Лекари | Население на един лекар | Лекари по дентална медицина | Население на един лекар по дентална медицина | Медицински специалисти по здравни грижи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| България | 27 997 | 268 | 6 355 | 1 181 | 47 468 |
| Северозападен район | 3 458 | 256 | 591 | 256 | 5 792 |
| Северен централен район | 2 687 | 336 | 602 | 336 | 5 165 |
| Североизточен район | 3 676 | 267 | 690 | 267 | 5 910 |
| Югоизточен район | 3 555 | 311 | 750 | 311 | 6 275 |
| Южен централен район | 5 228 | 290 | 1 554 | 974 | 9 125 |
| Югозападен район | 8324 | 254 | 2 133 | 991 | 13263 |
| Благоевград | 880 | 370 | 254 | 1 283 | 1655 |
| Кюстендил | 488 | 293 | 113 | 1 266 | 806 |
| Перник | 372 | 362 | 132 | 1 020 | 532 |
| София | 957 | 262 | 121 | 2 070 | 1593 |
| София (столица) | 5627 | 224 | 1 513 | 832 | 8677 |

Източник: Национален статистически институт

4. Анализ и тенденции в изменението на основни инфраструктурни и екологични показатели в Югозападния район.

През 2011 г. общата дължина на Републиканската пътна мрежа (РПМ) в Югозападния район се увеличава в известна степен в сранение с нивото от 2010 г. -  съответно от 3272 км. на 3315 км. (19 512 км. за цялата страна). Промяната се дължи преди всичко на откриването на автомагистрала „Люлин“. Магистралата, с дължина 19 км, бе официално открита на 15 май 2011 г. и трасето й е разположено на територията на две области – Софийска и Перник. В резултат през 2011 г. се увеличава дължината на автомагистралните пътища в Югозападния район от 118 км на 139 км. По отношение на дължината на пътищата от първи, втори и трети клас не се забелязва значителна промяна. Трябва да се отбележи, че през територията на област София (столица) не преминават пътища от РПМ.

Към 31.12.2011 г. РПМ на територията на района включва 139 км – автомагистрали, 615 км - пътища І клас, 618 км - пътища ІІ клас и 1943 км пътища ІІІ клас и пътни връзки при кръстовища и възли. Територията на района не е равномерно обслужена от пътища с висок клас. През Югозападния район преминава изцяло  автомагистрала „Люлин“, участъци от автомагистралите „Хемус”, „Тракия” и „Струма”, както и някои първокласни пътища. Изградените автомагистрали и пътища І клас имат най-голям дял като част от общата дължина на пътищата от РПМ в сравнение с останалите региони в страната - около 22,0%. Средната гъстота на първокласните пътища и автомагистралите е 37 км/1000 кв.км при средно за страната 30 км/1000 кв.км.

Най-добре обслужена от пътища от РПМ е Софийска област, тъй като през територията и преминават всички пътища І клас и автомагистрали, които осигуряват комуникациите и достъпа до столичния град. Пътищата от РПМ, функциониращи на територията на област Софийска са с най-голяма дължина в района - 1504 км или 45,4% от РПМ в района. В областта гъстотата на пътищата от висок клас с национално и международно значение е 69 км/кв.км - около два пъти по-висока от средната за страната и района. Територията на областите Благоевград и Кюстендил не е обслужена от автомагистрали, което като цяло определя по-ниско ниво на транспортно обслужване.

Таблица 17. Дължина и гъстота на Републиканската пътна мрежа към 31.12.2011 г.

| Район, област | Общо (км.) | Авто магист рали (км.) | Първо класни (км.) | Второ класни (км.) | Трето Класни пътища и пътни връзки при кръстовища и възли (км.) | Обща гъстота на РПМ (км./1000кв.км.) | Гъстота на АМ и пътища І клас (км./1000 кв.км.) | Гъстота на пътищата ІІ и ІІІ клас (км./1000 кв.км.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БЪЛГАРИЯ | 19 512 | 458 | 2 970 | 4 030 | 12 054 | 175 | 30 | 144 |
| Северозападен район | 3392 | 7 | 387 | 767 | 2231 | 178 | 20 | 157 |
| Северен централен район | 2964 | х | 462 | 635 | 1867 | 198 | 31 | 167 |
| Североизточен район | 2668 | 84 | 483 | 467 | 1634 | 184 | 39 | 145 |
| Югоизточен район | 3174 | 87 | 597 | 767 | 1723 | 160 | 35 | 125 |
| Южен централен район | 3999 | 141 | 426 | 765 | 2656 | 179 | 25 | 153 |
| Югозападен район | 3315 | 139 | 615 | 618 | 1943 | 163 | 37 | 126 |
| Благоевград | 666 | 0 | 87 | 153 | 426 | 103 | 13 | 89 |
| Кюстендил | 577 | 0 | 85 | 54 | 438 | 189 | 27 | 161 |
| Перник | 568 | 10 | 80 | 66 | 412 | 237 | 37 | 199 |
| София | 1504 | 129 | 363 | 345 | 667 | 212 | 69 | 143 |
| София (столица) | x | x | x | x | x | х | х | х |

Източник: Национален статистически институт

По данни на Агенция „Пътна инфраструктура“ към края на 2011 г., настилките на 43,53% от пътищата от РПМ на територията на Югозападния район са в добро състояние, 29,27% са в средно състояние и 27,2% се намират в лошо състояние. Според информацията на пътната агенция по отношение на автомагистралите и пътищата от I клас съотношението е по-благоприятно: 64,01% - в добро състояние, 19,24% - в средно състояние и 16,75% - в лошо състояние. Инфраструктурата от висок клас като цяло е в добро състояние в областите Благоевград, Перник и Кюстендил, а в относително по-лошо състояние в област Софийска, в която около 20% от магистралните и първокласните пътища са в лошо състояние. Показателят за състоянието на всички пътища от РПМ – автомагистрали, първокласни, второкласни и третокласни пътища -  на областно ниво е по-неблагоприятен за област Перник (където 33,5% от всички пътища от РПМ са в лошо състояние) и Софийска област (28,2%), а за област Благоевград и Кюстендил е малко над 20%. Около 99 км третокласни пътища в ЮЗР са без настилка, което е малко под 3 % от общата дължина на РПМ в района.

Териториалното развитие на пътната мрежа определя възможностите за транспортен достъп на населението до центровете, предлагащи определен тип услуги (административни, здравни, образователни, културни и др.) В Югозападен район над 90% от населението има достъп до такива услуги в рамките на 90 минути. Най-ниски са стойностите за Северозападния район, където 60% от населението има такъв достъп в рамките на 90 минути.

Съществена промяна не е настъпила в развитието и на железопътната мрежа в Югозападния район през 2010 г. Основните показатели за ж.п. инфраструктурата в района остават непроменени спрямо предходната година. Югозападният район е с най- голяма дължина на изградената железопътна мрежа в страната  - 899 км. и с най-висока гъстота на изградени железопътни линии – 44,3 км/1000 кв.км. Общата дължина на удвоените главни жп линии е 163 км, съответстващи на 18,1% от всички жп линии в района, а дължината на електрифицираните главни и второстепенни жп линии е 669 км - 74,4% от общата дължина на жп линиите в района. Гъстотата на жп мрежата на района - 44,3 км/1000 кв.км е по-висока от средната за страната (37,3 км/1000 кв.км) и по-висока в сравнение със средната гъстота в някои страни от ЕС като Естония, Гърция, Испания, Ирландия, Латвия, Литва, Португалия и др. Най-добре обслужена с жп транспорт е област София (столица) - 150,6 км/1000 кв.км, където жп транспортът е оказал съществено влияние върху процесите на териториална концентрация.

Таблица 18. Железопътна мрежа към 31.12.2010 г.

| Район, област | Дължина на жп мрежата (км.) | Удвоении жп линии (км.) | Електриф. жп линии (км.) | Гъстота на жп мрежата (км./1000 кв. км.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БЪЛГАРИЯ | 4 098 | 969 | 2 785 | 36,9 |
| Северозападен район | 644 | 191 | 432 | 33,8 |
| Северен централен район | 631 | 89 | 437 | 42,1 |
| Североизточен район | 478 | 237 | 375 | 33,0 |
| Югоизточен район | 670 | 175 | 556 | 33,8 |
| Южен централен район | 776 | 97 | 316 | 34,7 |
| Югозападен район | 899 | 163 | 669 | 44,3 |
| Благоевград | 158 | 0 | 101 | 24,5 |
| Кюстендил | 130 | 0 | 64 | 42,6 |
| Перник | 111 | 8 | 91 | 46,4 |
| София | 297 | 114 | 255 | 42,1 |
| София (столица) | 203 | 46 | 171 | 150,6 |

Източник: Национален статистически институт

Територията на района е неравномерно обслужена от железопътен транспорт, тъй като изградената жп мрежа е разположена предимно в северната половина и югозападната част. Общините, разположени в граничните територии и в източната Рило-Пиринска част са отдалечени значително от главните жп линии за превоз на пътници и товари.

В техническо отношение конвенционалната жп мрежа в района е добре развита.  Изоставане на района (което се отнася и за страната като цяло) има по отношение изграждането на високоскоростни жп линии, като аналог на жп връзките между столиците и по-големите градски центрове в старите страни–членки на ЕС, както и високоскоростна ж.п. мрежа, която да свърже София със столиците на съседните държави.

По отношение на достъпност до жп транспорт ЮЗР е най-облагодетелстван, достъпът на населението е относително по-добър поради високата гъстота на жп гарите и спирките.

Югозападният район е най-добре обслуженият с въздушен транспорт от районите на ниво NUTS 2 в страната. По достъп до полети районът е в групата на европейските райони с брой на полетите до 250 на ден. С такава характеристика са голяма част от районите, разположени в периферните части на ЕС. Летище София е най-голямото в страната. Оборудвано е с нов пътнически терминал  и нова пистова система, които са пуснати в експлоатация през 2006 г. София е свързана чрез директни въздушни маршрути с над 50 дестинации в Централна и Западна Европа, Близкия изток и Африка. Летище София има изключително голямо значение за осигуряването на достъпа до въздушен транспорт на районите Северозападен, Северен централен и Южен централен, както и за обслужването на туристическия трафик до зимните курорти в югозападната част на страната. След регистрирания спад през 2009 г., през 2010 г. и 2011 г. летището отчита по 5% ръст на пътниците и по 4% ръст на товарите и поща годишно. През 2011 г. са обслужени около 3,47 млн. пътници (за 2006 г.- около 2,2 млн.), което представлява растеж от над 50% в рамките на периода 2006-2011 г. Тази тенденция нарежда летище София сред най-бързо развиващите се летища в Европа.

Югозападният район като цяло се характеризира с най-висока информационна осигуреност сред районите от ниво 2 в страната, но се наблюдават различия в степента на развитие за различните области и общини. Достъпът до високоскоростен Интернет е осигурен в по-големите градски центрове. В малките градове и селата степента на проникване на информационни технологии е по-ниска, както и качеството на предоставяните услуги.

По информация на Евростат към края на 2011 г. 57% от домакинствата в Югозападния район имат достъп до Интернет, като средната стойност  за страната е 45%, а за ЕС-27 - 73%. Нарастването на годишна база за района по този показател е 13%, а за страната – 12% (за ЕС – 3%).

През 2011 г. в България общо 40% от домакинствата имат достъп до широколентови услуги, като в ЕС-27 този дял е 67%. В Югозападния район достигнатото ниво е по-високо от това за страната – 54%.

Делът на лицата в Югозападния район, които редовно използват Интернет също бележи тенденция на нарастване и през 2011 г. достига 61% при 46% средно за страната и 68% средно за ЕС-27.

Делът на лицата в ЮЗР, които никога не са ползвали Интернет намалява и възлиза на 32% за 2011 г. За останалите райони от ниво 2 в България стойностите на този показател са средно около 46%, а за ЕС-27 – 24%.

Таблица 19. Развитие на интернет услугите към 31.12.2011 г.

| Район от ниво 2 | Дял на домакинствата с достъп до интернет - % | Дял на домакинствата с достъп до широколентови услуги - % | Дял на лицата, редовно ползващи интернет – % | Дял на лицата, които никога не са използвали интернет % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕС-27 | 73 | 67 | 68 | 24 |
| БЪЛГАРИЯ | 45 | 40 | 46 | 46 |
| Северозападен район | 35 | 33 | 39 | 53 |
| Северен централен район | 43 | 38 | 43 | 50 |
| Североизточен район | 36 | 28 | 37 | 55 |
| Югоизточен район | 42 | 31 | 43 | 48 |
| Южен централен район | 42 | 38 | 40 | 51 |
| Югозападен район | 57 | 54 | 61 | 32 |

Източник: Евростат

В областта на развитието на екологичната инфраструктура в Югозападния район през разглеждания период не се наблюдава съществено развитие. Основните показатели за обслуженост на населението от екологична инфраструктура през 2010 г. се запазват на приблизително същите нива като през 2009 г.

Таблица 20. Обслуженост на населението от екологична инфраструктура към 31.12.2010 г. (в %)

| Район, област | Дял на населението, обслужвано от водоснабдителна мрежа | Дял на населението, обслужвано от канализационна мрежа | Дял на обслужваното население от СПСОВ и други ПСОВ |  | Дял на обслужваното население от системи за сметосъбиране |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общо | в т. ч. поне с вторично пречистване |  |
| БЪЛГАРИЯ | 99,1 | 70,6 | 47,6 | 45,2 | 98,0 |
| Северозападен район | 99,4 | 53,1 | 32,0 | 29,5 | 98,0 |
| Северен централен район | 99,7 | 61,2 | 27,5 | 25,1 | 100,0 |
| Североизточен район | 99,9 | 72,1 | 63,3 | 52,9 | 95,0 |
| Югоизточен район | 99,7 | 67,6 | 39,1 | 39,1 | 97,0 |
| Южен централен район | 97,7 | 66,8 | 31,9 | 31,4 | 98,7 |
| Югозападен район | 99,0 | 85,8 | 71,4 | 70 | 99,1 |
| Блaгoeвгрaд | 95,5 | 72,5 | 25,8 | 25,8 | 98,3 |
| Кюстeндил | 99,2 | 67,6 | 59,1 | 59,1 | 98,3 |
| Перник | 98,0 | 76,3 | 71,5 | 71,2 | 99,4 |
| София | 98,9 | 76,1 | 28,8 | 17,4 | 97,6 |
| София (столица) | 100,0 | 94,3 | 93,3 | 93,3 | 100 |

Източник: Национален статистически институт

В ЮЗР е достигната висока степен на развитие на водоснабдителните мрежи. Делът на водоснабденото население през 2010 г. в района е 99,0%. Районът разполага със значителен воден ресурс. Въпреки това съществуват проблеми - голяма част от изградените водоснабдителни мрежи са амортизирани, а някои от по-малките населени места изпитват затруднения с непрекъснатата доставка на питейна вода поради честите повреди по водопроводната мрежа. Най-добро задоволяване на нуждите на населението с питейна вода е достигнато в областите София (столица) – 100,0% и Кюстендил - 99,2%, сравнително по-нисък е този показател за област Благоевград - 95,5%. През 2010 г. 2,8% от населението на района попада под сезонен или целогодишен режим на водоснабдяване, като най-проблемна в това отношение се откроява Софийска област – 13,1%.

Дължината на водопроводната мрежа в Югозападен район към края 2010 г. е общо 13 531 км. или 18,4% от мрежата в страната (73 529 км.), от които 60 км. са новоизградена през годината инфраструктура, а 37 км. са реконструирана/подменена мрежа. 81,3% от съществуващата водопроводната мрежа в района е въведена в експлоатация до 1990 г. Въпреки че стойността е значителна, тя е относително по-благоприятна от тези за останалите райони, които варират между 87,6% (за Югоизточен район) и 96,8% (за Североизточен район). Разпределението на останалата част от водопроводната мрежа в ЮЗР спрямо времето на въвеждане в експоатация е: 11,9% от 1991 г. до 2000 г., 2,6% от 2001 г. до 2005 г. и 4,2% от 2006 г. до 2010 г.

По степен на обслужване от канализационните мрежи районът е на първо място в страната. Към 31.12.2010 г. 85,8% от населението на Югозападния район е обхванато от канализационни услуги, като по този показател районът е значително над средното ниво за страната – 70,6%. Във вътрешнорегионалната структура се отчитат разлики, като единствено област Кюстендил е под средното ниво за страната с 67,6%, а област София (столица) е с най-добър показател за страната - 94,3%. По-значително увеличаване на дела на населението, обслужено от канализация спрямо 2009 г. се наблюдава за област Кюстендил – от 60,25% на 67,6%, а намаляване – за област Благоевград – от 81,9% до 72,5%.

Наблюдават се и големи различия в дела при големите градски центрове и малките населени места. Така например, за някои села в района този показател е едва около 10%. Липсата на канализационни мрежи в някои села е причина за заустване на отпадните води директно в реки, дерета и др. или отвеждане в септични ями, което създава опасности от замърсяване на повърхностните и подпочвените води.

Дължината на канализационната мрежа в Югозападен район към края 2010 г. е общо 3402 км. или 33,6% от мрежата в страната (10 115 км.). Незначителна част от нея е новоизградена и реконструирана през 2010 г., съответно 19 км. и 3 км. 83,3% от съществуващата канализационна мрежа е въведена в експлоатация до 1990 г. За сравнение стойностите за останалите райони от ниво 2 в страната са между 75,0% (за Югоизточен) и 98,1% (за Южен централен). В периода от 1991 до 2000 г. са пуснати в екплоатация 9,2% от канализационната мрежа в ЮЗР, от 2001 до 2005 – 3,2% и от 2006 г. до 2010 г. 4,3%.

Делът на населението, обслужено от селищни пречиствателни станции за отпадни води (СПСОВ) в Югозападния район за 2010 г. е 71,4% и е значително по-висок от средния за страната - 47,6 %. В случай че за целите на анализа направим съпоставка на ЮЗР с другите райони от ниво 2 в страната по показателя дял на населението, обслужено от селищни пречиствателни станции за отпадни води, като изключим стойността на област София (столица) с цел игнориране влиянието на столичния град, мястото на ЮЗР няма да е челно, а след Североизточния район, на едно ниво с Югоизточния район със стойност на показателя 39,3%.

Процентът на населението, обслужвано от СПСОВ в ЮЗР е най-висок в област София (столица) - 93,3%, а най-нисък - в област Благоевград - 25,8% и област Софийска - 28,8%. Следва да се отбележи, че през 2008 г. стойността за област Благоевград е била само 3,8%. Отбелязват се различия в степента на пречистване на водата на големите градове и по-малките населени места.

Населените места с население от 2000 до 10 000 жит. без селищна пречиствателна станция за отпадъчни води в Югозападен район през 2010 г. са 54 бр. (или 21,7% от средното за страната). За сравнение в ЮЦР те наброяват 74 бр. (29,7% от средното за страната), а във всички останали райони от ниво 2 броят им е по-нисък от този в ЮЗР.

Относителният дял на населението, обслужено от система за организирано сметосъбиране в Югозападния район през 2010 г. е около 99,1%, което е малко над средния показател за страната (98%). Най-голяма част от населението е обхванато от организирано сметосъбиране в област София (столица) - 100%. Количеството на събраните битови отпадъци през 2010 г. в Югозападния район е 854 117 тона, съответстващи на 28,1% от общото количество събрани отпадъци за страната. Делът на събраните отпадъци в столицата е 41,5% от общите за района и 11,6% от битовите отпадъци, събрани в цялата страна. Депата за битови отпадъци, функциониращи на територията на района са 39 (172 в цялата страна), като най-много – 17, са на територията на Софийска област. Съгласно Националната програма за управление на дейностите по отпадъците 2009-2013 г. (НПУДО) в страната ще трябва да бъдат изградени 53 регионални депа за битови отпадъци. Към момента са изградени 24 регионални депа, като предстои да бъдат изградени още 29 депа. В ЮЗР към края на 2009 г. са изградени 7 депа и 5 са в процес на изграждане.

Системата за сметосъбиране работи относително добре в градовете, но в голяма част от селските райони тя не функционира ефективно и това води до поява на нерегламентирани сметища и увреждане на околната среда. Необходимо е подобряване на сметосъбирането в по-малките населени места.

Направените разходи за опазване на околната среда за 2010 г. в Югозападен район възлизат на 452 944 хил. лева или 35,6% от тези за страната и са най-големи в сравнение с останалите райони от ниво 2. На годишна база спрямо 2009 г. за района се регистрира увеличение с 13,3%, което се дължи в най-голяма степен на по-високата стойност на направените разходи за опазване на околната среда в София (столица) – нарастване с 12,6% и на област Перник – нарастване с близо 50%. В областите Благоевград и Кюстендил се наблюдават по-ниски стойности спрямо 2009 г. За сравнение през 2009 г. спрямо 2008 г. за ЮЗР бе отчетено намаление с 50% по този показател. Освен в ЮЗР увеличение по показателя през 2010 г. спрямо 2009 г. се регистрира и в Северозападния район – с 28,2%. В останалите райони от ниво 2, както и средно за страната направените разходи за опазване на околната среда са по-ниски в сравнение с 2009 г.

И през 2010 г., както и в предходните години, се запазва тенденцията, най-големи разходи за опазване и възстановяване на околната среда в ЮЗР да се извършват в област София (столица) - 66,9% от разходите за района и около 23,8% от общите разходи за страната. Сумарно останалите области от района (Благоевград, Кюстендил, Перник и Софийска) формират 33,1% от разходите за опазване на околната среда в Югозападния район или два пъти по-малко от област София.

Следва да се отбележи, че ако за целите на анализа се направи съпоставка по показателя разходи за опазване и възстановяване на околната среда между районите от ниво 2 в страната, като се изключи област София (столица) от ЮЗР, за да се елиминира нейното въздействие върху развитието на района, ЮЗР ще бъде на четвърто място след Югоизточен, Северозападен и Южен централен район със стойност от 149 753 хил.лв. или дял 11,8% от общите разходи за страната.

Таблица 21. Разходи за опазване на околната среда, 2006-2010 г. (в хил. лв)

| Район, област | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БЪЛГАРИЯ | 1 038 544 | 1 197 422 | 1 700 329 | 1 280 563 | 1 273 777 |
| Северозападен район | 76 759 | 123 162 | 139 800 | 176 614 | 226 547 |
| Северен централен район | 43 865 | 70 471 | 112 665 | 68 271 | 64 137 |
| Североизточен район | 105 338 | 160 353 | 131 170 | 140 429 | 124 881 |
| Югоизточен район | 266 360 | 246 696 | 272 228 | 321 296 | 236 407 |
| Южен централен район | 93 434 | 153 136 | 246 408 | 174 222 | 168 861 |
| Югозападен район | 452 788 | 443 604 | 798 058 | 399 731 | 452 944 |
| Благоевград | 20 544 | 29 810 | 35 946 | 34 175 | 28 290 |
| Кюстендил | 8 456 | 17 210 | 12 358 | 14 385 | 12 664 |
| Перник | 12 528 | 12 143 | 27 384 | 20 236 | 39 918 |
| София | 66 162 | 84 860 | 67 764 | 61 678 | 68 881 |
| София (столица) | 345 098 | 299 581 | 654 606 | 269 257 | 303 191 |

Източник:  Национален статистически институт

Стойността на показателя разходи за опазване и възстановяване на околната среда на човек от населението за Югозападен район нараства с 13,2% през 2010 г. на годишна база спрямо 2009 г. и възлиза на 214 лв./човек при средно за страната 169 лв./човек (където стойността се запазва на същото ниво спрямо 2009 г.) От останалите райони от ниво 2 по-висока стойност от ЮЗР се отбелязва единствено за Северозападен район – 253 лв./човек. На вътрешнорегионално ниво се с най-високи стойности се открояват област Перник (295 лв./човек от населението), следвана от Софийска област и област София (столица). Стойностите за областите Благоевград и Кюстендил са много по-ниски – съответно 87 и 88 лв./човек.

Таблица 22. Разходи за опазване на околната среда на човек от населението за 2009-2010 г. (в лв.)

| Райони, области | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- |
| БЪЛГАРИЯ | 169 | 169 |
| Северозападен район | 196 | 253 |
| Северен централен район | 75 | 71 |
| Североизточен район | 142 | 127 |
| Югоизточен район | 288 | 213 |
| Южен централен район | 114 | 111 |
| Югозападен район | 189 | 214 |
| Благоевград |  | 87 |
| Кюстендил |  | 88 |
| Перник |  | 295 |
| София |  | 274 |
| София (столица) |  | 242 |

Източник: Национален статистически институт

II. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН.

Регионалният план за развитие на Югозападния район (2007-2013 г.) и Актуализираният документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Югозападен район (2011-2013 г.) отговарят в значителна степен на главните приоритети за регионално развитие на ЕС и утвърдените оперативни програми за страната за програмния период 2007-2013 г. и са съобразени с приоритетите на Националната стратегия за регионално развитие (2005-2015 г.) и Актуализирания документ за изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие (2011-2015 г.) Планът отчита целите и приоритетите на ключовите документи на ЕС - Стратегията от Лисабон, Стратегията от Гьотеборг, Стратегия Европа 2020 и Стратегическите насоки за развитие на Общността в периода 2007-2013 г., както и посоките на интервенции на Структурните фондове и Кохезионния фонд за програмния период 2007-2013 г., които са основните инструменти за финансиране на регионалната политика на ЕС.

Регионалният план е обхванал най-значимото за района, докато в стратегическите документи за развитие на областно и общинско ниво много по-детайлно е отразена спецификата на тези нива в съответствие с основната линия на развитие на района. Приоритетите на РПР и специфичните цели към всеки един от тях взаимодействат на всички нива, като се търси постигането на синергетичен ефект, в резултат на взаимодействието на основните фактори на регионалното развитие- икономика, социално състояние, инфраструктура и екология, които да спомогнат за постигането на балансираното и устойчиво развитие на Югозападния район.

Съобразно законодателството в областта на регионалното развитие индикаторите за наблюдение на Регионалния план за развитие на Югозападния район отчитат степента на постигане на целите и приоритетите за развитие, въз основа на данните за физическото и финансовото им изпълнение. Индикаторите за наблюдение отчитат конкретните продукти, резултатите и въздействието от изпълнението на целите и приоритетите за развитие (чл.80, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие).

Въз основа на ключови индикатори за изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападен район, се констатират следните резултати по отделните приоритети:

Приоритет І. „Повишаване конкурентоспособността на регионалната икономика”.

През 2011 г. в световната и европейска икономика се наблюдават противоречиви явления: положителни процеси, ръст на брутния вътрешен продукт, нарастване на бизнес активността в производството и услугите, увеличаване на поръчките и стабилизиране на общата заетост, и същевременно - риск от неплатежоспособност на държави-членки на ЕС. В нашата страна през деветте месеца на 2011 г. темповете на растеж на БВП са положителни и по-високи по тримесечия спрямо предходната година. Наблюдаваното развитие е обусловено от ръст на износа, подпомогнат от нарасналото търсене в световен мащаб. Частното потребление също отбелязва ръст, но потребителските разходи на домакинствата остават свити. Следва да се отбележи, че спецификата на отчитането на НСИ не дава възможност за цялостна оценка на отражението на световната финансова криза върху икономиката на ЮЗР през 2010 г. и 2011 г. Въпреки това може да се приеме, че кризата се е отразила по-силно на регионалната икономика, отколкото в по-слабо развитите райони, поради високите нива на икономическа активност.

Въпреки спада в БВП и останалите индикатори за икономическо развитие (по данни за 2009-2010 г.), голяма част от мерките по Приоритет 1 се изпълняват в значителна степен. Слаб напредък се наблюдава по отношение на изпълнението на Специфична цел 1.2. „Развитие на туристическото предлагане” на АДИ на РПР на ЮЗР.

- Брутен вътрешен продукт

Финансовата криза, чиито първи признаци в световен мащаб започнаха да се усещат още през 2007 г., засегна България с известно закъснение - към края на 2008 г. Поради това през 2009 г. за първи път БВП за страната като цяло и за всички останали райони, без ЮЗР, намалява. Общото развитие на икономиката на ЮЗР обуславя запазването на тенцендията на нарастване на БВП за 2009 г. спрямо предходната, но нарастването е в много по-малка степен (с 1,57 %) в сравнение с последните години след 2000 г.

- Брутен вътрешен продукт на глава от населението

БВП на глава от населението по покупателна способност в Югозападен район за 2009 г. се равнява на 75% от средния БВП на глава от населението в ЕС-27, което е нарастване с 2% на годишна база (по данни на Евростат).

- Брутна добавена стойност

БДС на района за 2009 г. на годишна база продължава да следва тенденция на нарастване – с 4,7%, но темпът на нарастване се забавя в сравнение с предходните години (2008 г. спрямо 2007 г. е 15,7%; 2007 г. спрямо 2006 г. - 21,38%). За 2009 г. на годишна база нарастването в сектора на услугите, който формира най-голям дял в структурата на брутната добавена стойност на района, възлиза на 4,7%, нарастването в сектора на индустрията е 8,2%. В аграрния сектор, който е с незначителен дял в структурата на БДС на района, се регистрира спад от 33%.

- Преки чуждестранни инвестиции

Чистата стойност на направените ПЧИ в ЮЗР през 2010 г. възлиза на  422 623,3 хил. евро (за 2009 г. - 1 019 360 хил. евро), което представлява намаление от 58,5% на годишна база спрямо 2009 г.

- Разходи за научно-изследователска и развойна дейност

Разходите за НИРД в Югозападен район и през 2009 г. запазват тенденцията си на нарастване, което на годишна база спрямо 2008 г. възлиза на 16,7%. По предварителни данни за 2010 г. спрямо 2009 г. нарастването за района е с 20,9%. Югозападният район е с най-висок университетски и научен капацитет от районите от ниво 2 и тенденцията за нарастване на инвестициите за НИРД благоприятства развитието на иновациите в района.

  - Дял на научно-изследователските разходи от БВП

Въпреки нарастването в абсолютна стойност на научно-изследователските разходи, през последните години делът на общите национални разходи за НИРД от БВП е почти постоянен (около 0,45-0,53%). В ЮЗР делът на научно-изследователските разходи от БВП за периода 2004-2008 г. бележи тенденция на непрекъснат спад, която е прекъсната през 2009 г., когато стойността им възлиза на 0,87% (0,77% за 2008 г.) Посочените стойности за страната като цяло, и за ЮЗР в частност, са значително по-ниски от целевите стойности, които България си поставя за постигане до 2020 г. съгласно Стратегия Европа 2020 на ЕС и съответната Национална програма за реформи на Република България (в рамките на 1,4% до 2,0% разходи за НИРД от БВП). Това дава основание страната да бъде определена от Европейската комисия като една от „догонващите страни” в иновационната дейност.

- Реализирани приходи от туристически нощувки

Реализираните приходи от нощувки в страната през 2011 г. бележат ръст с 12% спрямо 2010 г. В Югозападен район също отбелязваме постепенно възстановяване на сектора туризъм, като ръстът на приходите е около 1% спрямо 2010 г. Районът е третият по важност и реализирани обеми в туристическия сектор след двата Черноморски региона и значението на туризма за регионалната икономика през последните години нараства.

Предприятията от Югозападния район в сравнение с останалите райони в страната реализират най-голяма активност по Оперативна програма „Kонкурентоспособност” към 01.05.2012 г.

Таблица 23. Приключили проекти по Оперативна програма „Конкурентоспособност” към 01.05.2012 г.

| Район от ниво 2 | Брой договори | Брой бенефициенти | Обща стойност в лева |
| --- | --- | --- | --- |
| Северозападен район | 218 | 164 | 88 933 126 |
| Северен централен район | 190 | 141 | 109 633 503 |
| Североизточен район | 158 | 120 | 88 787 648 |
| Югоизточен район | 174 | 143 | 124 288 239 |
| Южен централен район | 277 | 213 | 118 079 969 |
| Югозападен район | 452 | 397 | 179 715 969 |

Източник:  ИСУН

По подприоритетна ос 1.1. „Подкрепа за създаването и комерсиализацията на иновациите в предприятията и защита на индустриалната собственост” на Оперативна програма „Конкурентоспособност” общата стойност на приключилите или договорените проекти за Югозападен район възлиза на 38 673 726,71 лв., разпределени по области както следва:

- област София

5 приключили проекта на стойност 1 301 547,25 лв.

26 договорени проекта на стойност 29 834 675,90 лв.

- област Кюстендил - 1 договорен проект  на стойност 4 920 650 лв.

- Софийска област - 2 договорени проекта  на стойност 2 616 853,56 лв.

По подприоритетна ос 2.1. „Подобряване на технологиите и управлението в предприятията” на Оперативна програма „Конкурентоспособност” общата стойност на приключилите или договорените проекти за Югозападен район възлиза на 253 741 386,13 лв., разпределени по области както следва:

- област Кюстендил

8 приключили проекта на стойност 5 851 308,13 лв.

4 договорени проекта на стойност 2 643 120,84 лв.

- област Перник

6 приключили проекта на стойност 2 241 796,86 лв.

5 договорени проекта на стойност 1 479 562,68 лв.

- област Благоевград

18 приключили проекта на стойност 5 608 645,61 лв.

11 договорени проекта на стойност 7 949 552,40 лв.

- област София (столица)

123 приключили проекта на стойност 68 070 340,93 лв.

206 договорени проекта на стойност 136 470 451,57 лв.

- Софийска област

13 приключили проекта на стойност 5 024 566,31 лв.

16 договорени проекта на стойност 18 402 040,80 лв.

По подприоритетна ос 2.2. „Създаване на инфраструктура в подкрепа на бизнеса” на Оперативна програма „Конкурентоспособност” общата стойност на договорените проекти за Югозападен район възлиза на 3 556 931,24 лв., разпределени по области както следва:

- област Кюстендил - 1 договорен проект на стойност 1 100 863,40 лв.

- област Перник - 1 договорен проект на стойност 1 076 395,84 лв.

- област София (столица)  - 1 договорен проект на стойност 1 379 672 лв.

По подприоритетна ос 2.4. „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите” на Оперативна програма „Конкурентоспособност” общата стойност на договорените проекти за Югозападен район възлиза на 1 285 888 лв., разпределени по области както следва:

- област Кюстендил - 1 договорен проект на стойност 464 850 лв.

- област София (столица) - 3 договорени проекта на стойност 821 038 лв.

По подприоритетна ос 3.1. „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура” на Оперативна програма „Регионално развитие” към 01.05.2012 г. на територията на Югозападен район се изпълняват или са договорени следните проекти:

- За подкрепа за развитие на туристическите атракции – изпълняват се 2 проекта – с бенефициенти община Разлог и община Етрополе на обща стойност 3,521 млн.лв.;

Очаквани индикативни резултати от изпълнението на проектите: с реализацията на дейностите по проектите ще се създадат 30 работни места и ще се обучат 5 бр. лица в подкрепените туристически атракции. Годишният брой посетители на подобрените атракции се очаква да възлиза на 37 000, а удовлетвореността на посетителите от атракциите на 87,5%. Очаква се нетните годишни приходи от международен туризъм в съответните територии да възлизат на 3 млн. лв., а заетостта на легловата база – на около 56%. Броят нощувки на съответната територия се очаква да възлезе на 43 800 бр.

- За подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции  - общо 9 договорени проекта в следните области:

- област Благоевград - 4 проекта на стойност 12 854 667,86 лв. в общините Банско, Гърмен, Петрич и Сандански;

- област Перник - 1 проект на стойност 4 362 149,74 лв. в община Перник;

- област София (столица) - 1 проект на стойност 5 947 115,87 лв.;

- Софийска област - 3 проекта на стойност 13 217 610,05 лв. в общините Ботевград, Костенец и Самоков.

Със собствени бюджетни средства на територията на Област Благоевград се изпълнява проект „Благоустрояване на промишлена зона в село Абланица, община Хаджидимово” на стойност 237 500 лв.

Приоритет ІІ. „Развитие на техническата инфраструктура”.

Напредък се наблюдава по отношение на изпълнението на мерките и целите по Приоритет 2, преди всичко по отношение на изграждането на пътна инфрасктруктура. Следва да се отбележи, че през 2010 г. и 2011 г. стартира изграждането на някои ключови проекти в транспортния сектор в района. По-голям напредък в изпълнението на физическите индикатори се очаква след приключването на проектите в периода 2012 – 2015 г. поради спецификата на тези проекти, чието изпълнение се извършва за период от няколко години.

На 15 май 2011 г. официално бе открита магистрала „Люлин” – първата изцяло завършена магистрала в България с европейско финансиране. Общите разходи за реализацията й възлизат на 185 млн. евро, от които 75% по програма ИСПА и 25% национално съфинасиране. Магистралата е с дължина 19 км и свързва околовръстния път на София при ж.к. „Люлин” с пътен възел Даскалово през Мало Бучино и Голямо Бучино. Новата магистрала разпределя местния и международен трафик по пътища Е-79 към Гърция и Е-871 към Македония и облекчава интензивния транспортен трафик в района на Владая.

От приоритетните инфраструктурни проекти с национално и международно значение, които се предвижда да бъдат реализирани по Оперативна програма „Транспорт” на територията на Югозападен район през настоящия програмен период, към 01.05.2012 г., в процес на строителство са :

- Изграждане на връзка на автомагистрала „Хемус” със Софийски околовръстен път при пътен възел Яна - автомагистрален участък с дължина 8,5 км. Договорът за изпълнение е на стойност 47,8 млн. лв. Строителството започна в края на м. октомври 2011 г. и се очаква да приключи в края на м. юли 2013 г.

- Доизграждане на автомагистрала „Струма” – отсечки „Долна Диканя-Дупница”, „Дупница-Благоевград” и „Сандански-Кулата” с обща дължина 69 км.

- ЛОТ 1 „Долна Диканя-Дупница” с дължина 17 км. През м. октомври 2011 г. бе направена първа копка на лот 1, чието изграждане следва да приключи през м. август 2013г. Договорът за допълнително проектиране и строителство е на стойност 70,2 млн. лв.

- ЛОТ 2 „Дупница-Благоевград” с дължина 37 км.  След провеждане на тръжна процедура, на 5 април 2012 г. е подписан договор за изработка на идеен проект и парцеларен план за сумата от 255 600 лв. без ДДС. През 2012 г. се очаква да бъде изготвен парцеларния план и да бъдат извършени отчужденията на имоти по трасето, а през 2013 г. да започне строителството. Планира се то да продължи 25 месеца. Във връзка с подготовката за етапа на строителство, на 24 февруари 2012 г. стартира ограничена процедура за избор на проектант и строител на отсечката. Тя ще бъде изградена чрез  инженеринг (проектиране и строителство едновременно) и се очаква да възлиза на около 200 млн. лв. без ДДС.

- ЛОТ 4 „Сандански-Кулата” с дължина 15 км. Процедурата за избор на изпълнител стартира на 20 юни 2011 г. Договорът с изпълнителят е подписан на 19 март 2012 г., а на 5 април 2012 г. е направена първата копка. Отсечката трябва да бъде построена за 23 месеца, като стойността на договора е 67,2 млн. лв.

Четвъртата отсечка от трасето на магистралата – ЛОТ 3 „Благоевград-Сандански” с дължина 64,5 км се планира да бъде изградена през следващия програмен период 2014-2020 г.

- Разширение на софийското метро. Проектът е разделен на 2 етапа:

- Етап 1 – участък „Надлез Надежда” – Централна ж.п. гара – пл. „Света Неделя” – бул. „Черни връх” на обща стойност 247, 146 млн. евро (от които 185,19 млн. евро по Оперативна програма „Транспорт“ и 61,95 млн. евро съфинансиране от Столична община). Проектът включва изграждане на 6,5 км трасе, 7 метростанции и 2 паркинга с 800 паркоместа. Официалното стартиране на изпълнението на този етап е в началото на 2009 г., а предвиденият срок за завършване – есента на 2012 г. Към края на 2011 г. напредъкът по физическото изпълнение на строително-монтажните дейности е 80%, а по финансовото изпълнение – 77%.

- Етап 2 се състои от 2 лота:

ЛОТ 1 – участък ж.к. „Обеля”- ж.к. „Надежда”- „Надлез Надежда” – 4,2 км трасе, 4 метростанции, както и паркинг под бул. „Ломско шосе“  със 600 паркоместа;

ЛОТ 2 – участък ж.к. „Младост 1” – ж.к. „Младост 3” – бул. „Цариградско шосе” – 2,5 км дължина на трасето, 2 метростанции и паркинг под бул. „Цариградско шосе“ с капацитет 1300 паркоместа. Общият размер на инвестициите е 311 млн. евро (от които 250 млн. евро по ОП „Транспорт” и 61 млн. съфинансиране от Столична община). 212 млн. евро от бюджета на проекта са предвидени за изпълнение на строително-монтажни работи, а 99 млн. евро за подвижен състав. Изпълнението на Етап 2 стартира през 2010 г. Реалното изпълнение на договорираните работи по Етап 2 към края на 2011 г. възлиза на 62%. Участъкът бе пуснат в експлоатация на 25 април 2012 г.

По ОП „Транспорт“ се изпълняват два други проекта, свързани с разширяването на метро-мрежата в гр. София:

- Разширение на метрото Етап 3 – „Бул.Цариградско шосе – ж.к. Дружба – Летище София“ – с дължина 4,95 км и 4 броя метростанции. Намира се на етап изготвяне на технически проект и подготовка за провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител на строителството. Прогнозното начало на строителните дейности е през второто тримесечие на 2012 г., а прогнозното завършване - през втората половина на 2014 г.

- Проект  „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за трети метродиаметър на метрото в София „Кв. Княжево – Централна градска част – бул.Ботевградско шосе” за реализация като тип „леко метро”. Средствата за реализация от 2,8 млн. лв. са осигурени по ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Транспорт”. Договорът с избрания изпълнител бе подписан през м. юни 2010 г. и следва да приключи през есента на 2012 г. Към края на 2011 г. са приключили 1-ва и 2-ра част на проекта. От разработените в рамките на договора и предложени 5 алтернативни трасета, в края на месец октомври 2011 г. Експертен съвет на Столична община окончателно одобри трасето на третия метродиаметър: „Бул.Владимир Вазов” -бул. „Евлоги Георгиев” - Орлов мост – НДК - ж.к. „Красно село” - ж.к. „Овча купел” с дължина от 15,5 км и 18 станции.

Другите големи инфраструктурни проекти в Югозападния район, които се планира да получат финансиране по ОП „Транспорт” през настоящия програмен период и се намират на различен етап от предварителна подготовка, са:

- Модернизация на ж.п. линията София-Пловдив (с индикативна стойност 324,37 млн. евро) – сключени са договори за строителство на участък „Септември – Пловдив”, който попада в територията на Южен централен район. Участъкът е разделен на 3 обособени лота с обща дължина 52,7 км. и обща стойност на договорите за строителство 157,8 млн. лв. Предвижда се завършване на участъка до края на 2013 г. Рехабилитацията и модернизацията на останалата част от трасето на ж.п. линията - от София до Септември (обхващаща и територия на Югозападен район) предстои, като същинското строителство се очаква да бъде отложено за следващия програмен период. До края на настоящия програмен период се планира да бъдат извършени всички дейности по подготовката на проекта до фаза „разрешение за строителство“. Индикативната стойност за подготвителните дейности по проекта е 46, 93 млн. лв. без ДДС ;

- Модернизация на ж.п. линията София-Драгоман (с индикативна стойност 59,29 млн. евро) и Модернизация на ж.п. линията Видин-София (с индикативна стойност 50 млн. евро); тези два проекта са в начален етап на подготовка и съществува вероятност да не стартират през настоящия програмен период;

- Модернизация на участък от път I-1/Е-79 „Враца (Мездра) -Ботевград” - модернизация на съществуващ двулентов път в четирилентов път с дължина 32,75 км между Мездра и Ботевград с индикативна стойност 109 млн. евро –предстои стартиране на тръжна процедура за избор на изпълнител на строителството;

- Западна дъга на Софийския околовръстен път – с дължина 8,5 км и индикативна стойност 80 млн. евро;

- Северна скоростна тангента – с дължина 16,5 км и индикативна стойност 150 млн. евро;

- Скоростен път „ГКПП Калотина – Софийски околовръстен път“ -  с дължина 48 км и индикативна стойност 100 млн. евро;

- Комплексна реконструкция на сградата на Централна ж.п. гара – София и предгаровото пространство – индикативна стойност 30 млн. евро.

Изпълнението на последните 4 изброени проекта все още не е стартирало.

По подприоритетна ос 2.1. „Регионална и местна пътна инфраструктура” на Оперативна програма „Регионално развитие” за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища в Югозападния район към 01.05.2012 г. са приключени или се изпълняват шест проекта:

- Лот 14 - Рехабилитация на път II-63 Перник - Брезник ( с дължина 12 км) и на път III-6204 Овчарци – Сапарева баня (5 км) на обща стойност 6,93 млн. лв. Проектът стартира през м. октомври 2010 г., а през м. юни 2011 г. двата участъка бяха официално открити и пуснати в експлоатация.

- Лот 15 - Рехабилитация на път III-181 Софийски околовръстен път-с.Ковачевци (община Ковачевци, област Перник) с дължина 26 км на стойност 9,78 млн. лв. Начало на строителството бе дадено през м. септември 2010 г., а през м. септември 2011 г. пътят бе пуснат в експлоатация.

  - През м. ноември 2010 г. бе сключен договор за Лот 31 -  Рехабилитация и реконструкция на път IІ-18 Софийски околовръстен път- Южна дъга и пътна връзка №2 на пътен възел Младост в участъка от СОП до началото на съществуващия надлез. Общата дължина на отсечката е 3,582 км. Проектът е на стойност 33,95 млн.лв., като се  очаква рехабилитираният участък да бъде пуснат в експлоатация през м. юни 2012 г.

Очаквани индикативни резултати от изпълнението на проекта: очаква се 10-кратно увеличаване на трафика на пътници и товари спрямо 2006 г., а стойността на спестеното време в евро/годишно в резултат от реконструирани пътища се очаква да възлиза на 2 093 070.

  - Лот 39 - Път II-63 Перник - Стрезимировци с дължина 9 км и стойност 7, 50 млн. лв.

  - Лот 40 - Път ІІІ-106 Благоевград - Станке Лисичково - ГКПП Македония от км 0+00 до км 1+ 820 и от км 2+700 до км 24+343.52. Стойността на проекта е 15,57 млн. лв.

  - Лот 45 - Път ІІІ-6233 Блатешница - Байкалско – Драгомирово (област Перник) с дължина 10 км и стойност 6,82 млн. лв.

Изпълнението на дейностите по Лот 39, Лот 40 и Лот 45 бе договорирано през м. декември 2011 г. и е със срок на изпълнение 2 години.

По отношение на рехабилитацията и реконструкцията на общинска пътна мрежа в Югозападния район към 01.05.2012 г. са приключени 6 от общо 7-те проекта, финансирани по подприоритетна ос 2.1 на Оперативна програма „Регионално развитие”:

  - Община Перник - Рехабилитация и реконструкция на път PER 1105 Дивотино-Люлин-Големо Бучино;

  - Община Благоевград - Ремонт и рехабилитация на път IV–10059 – с. Горно Церово, /I-1 София – Кулата/, отклонение за с. Горно Церово от км 1+600 на път IV-10064 и път IV-10089 – с. Марулево;

  - Община Гоце Делчев - Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Гоце Делчев;

  - Община Самоков - Реконструкция на общински път IV-82222 „с.Шипочане-с.Гуцал” от км.0+000 до км.8+000 (SFO2574 /ІІ-82, Долна Баня-Самоков/Гуцал-/ІІІ-822/);

  - Община Сандански - Рехабилитация на път IV-10903 Мелник-Кърланово-Рожен от км.0+000 до км.6+000;

  - Община Костинброд – Рехабилитация на общинска пътна мрежа в Община Костинброд.

Проектът за реконструкция и рехабилитация на извънрегулационни участъци от пътната мрежа на Община Дупница е временно спрян. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по седемте проекта е 28,86 млн. лв. Основните извършени дейности са подобряване на пътната настилка, ремонт и изграждане на нови отводнителни съоръжения, нова пътна сигнализация и маркировка.

По друг приоритет на Оперативна програма „Регионално развитие” – 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт” през м. август 2011 г. бе подписан договор за изпълнение на проект „Подкрепа за интегриран градски транспорт в Столична община”. Общият бюджет на проекта възлиза на 122, 48 млн. лв., от които 97,79 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ по оперативната програма и 24,69 млн. лв. собствен принос на Столична община. Основните дейностите по проекта следва да приключат до м. август 2014 г. и включват въвеждане на интелигентна система за управление на трафика на 20 кръстовища и 750 транспортни средства, изграждане на нова трамвайна линия „Семинарията-Дървеница”, модернизация на трамвайната линия по бул. „България“, монтиране на електронни информационни табла с дистанционно управление на 600 спирки на обществения градски транспорт, доставка на 50 нови тролейбуса, закупуване на специализирано превозно средство за поддръжка на контактната мрежа.

Пътища и отсечки от I, II и III клас на републиканската пътна мрежа в Югозападен район се рехабилитират и в рамките на финансови споразумения между българското правителство и международни финансови институции - Европейската инвестиционна банка и Световната банка.

По проект „Транзитни пътища V”, реализиран с държавногарантиран заем от Европейската инвестиционна банка и национално съфинансиране на територията на ЮЗР към 01.05.2012 г. се рехабилитират следните пътни участъци:

  - Лот 17 – Път II-16 Мездра – Елисейна - Своге – Нови Искър на стойност 46,5 млн. лв. с обща дължина 81,7 км;

  - Лот 22А – Път II-84 Юндола – Якоруда – Разлог (с дължина 53 км.) и Път II-19 Разлог – Банско – Гоце Делчев – Садово (с дължина 57 км) на обща стойност 36,95 млн. лв.;

  - Лот 23А - Път ІІ-62 Кюстендил обходен път - Дупница и Път І-1 Дупница - обходен път  с дължина съответно 39,67 км и 4,58 км и обща стойност 29, 09 млн. лв.;

  - Лот 23Б – Път ІІ-62 Дупница – Самоков и Път III-181 Ковачевци – Поповяне на стойност 34,80 млн. лв.

Строителството на тези участъци следва да приключи през 2013 г., тъй като крайният срок за усвояване на средствата по заема, съгласно финансовия договор с Европейската инвестиционна банка, е 31.12.2013 г.

По проект за рехабилитация на пътната инфраструктура, финансиран от Световната банка, на територията на Югозападен район се осъществяват следните проекти:

  - ЛОТ 4 - Път І-6 София - Пирдоп с дължина 55,3 км и стойност 29, 76 млн. лв.

  - ЛОТ 8 – Път III-198 Участък 1: Гоце Делчев – с. Пирин и Участък 2: Път III-198 Петрич – ГКПП Македония с дължина съответно 30,90 км и 31,98 км на обща стойност 30,27 млн. лв.

Срокът за финализирането на трите проекта е м. юни 2013 г. съгласно условията за усвояване на заемните средства по финансовото споразумение между България и Световната банка.

По Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.), мярка 322 на територията на област Кюстендил се реализира проект за реконструкция и ремонт на улица „Отец Паисий” от о.т.162 до о.т. 245 и улица „ Крайречна” от о.т.54 до о.т. 396 в гр. Сапарева баня на обща стойност 1 417 943,44 лв без ДДС със срок на изпълнение 26.10.2009 г.- 29.11.2013 г.

По Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.), мярка 321 се изпълнява проект „Рехабилитация и реконструкция на общински път KNL 1016; стар № IV – 62031, /II-62 Невестино-Дупница/ - Долистово – Новоселяне-Коркина, в община Бобов дол, за участък: път /Невестино-Дупница/ (км:0+000) до с. Новоселяне (км:9+138,38) и реконструкция на водопроводна мрежа на село Мламолово” с бенефициент община Бобов дол, област Кюстендил на обща стойност 5 216 176 лв. със срок на изпълнение до края на 2014 г.

Очаквани индикативни резултати от проекта: подобрено качество и достъп до основни услуги за населението, изградена инфраструктура /пътна и водопроводна/ в селски райони, обновяване на населеното място, задържане на населението и създаване на условия за развитие на бизнеса.

По Програмата за развитие на селските райони на територията на област Благоевград се изпълнява следния проект „Рехабилитация на общински път с. Места – с. Филипово – с. Осеново и рехабилитация на общински път II-19 – с. Кремен”, община Банско на стойност 4 163 510 лв. и срок на приключване 26.07.2014 г.

Със субсидии от държавния бюджет на територията на област Благоевград се изпълняват или са приключени следните проекти:

- Основен ремонт път BLG 2258/III-198, Катунци - Чучулигово/ Враня - Хърсово-Виногради, община Сандански на стойност 397 872 лв., в т. ч. собствени бюджетни средства в размер на 1272 лв. на стойност 510 000 лв.

- Ремонт на общински път BGL 2067 (BGL 2072, Благоевград - Еленово) - с. Изгрев, община Благоевград на стойност 234 889 лв. (приключен през 2011 г.)

Със собствени бюджетни средства на територията на област Благоевград се изпълняват проект „Ремонт на път IV клас с. Теплен - с. Беслен, общ. Хаджидимово” на стойност 148 930 лв., в т.ч. субсидия от МРРБ - 72 000 лв.

В областта на екологичната инфраструктура през разглеждания период не се наблюдава съществено развитие. По-голям напредък в изпълнението на физическите индикатори се очаква след приключването на някои големи проекти в екологичния сектор, които стартираха през 2010 г. и 2011 и следва да приключат в периода 2012 – 2015 г.

В рамките на Оперативна програма „Регионално развитие”, подприоритетна ос 2.3 „Достъп до устойчиви и ефективни енергийни ресурси” се изпълнява проект „Подготовка, проучвания и проектиране за изграждане на междусистемна газова връзка България – Сърбия”. Проектът на стойност 1,66 млн. лв. стартира през м. април 2011 г. и следва да приключи в началото на 2013 г. Основна цел на проекта е подготовката и изготвянето на предпроектно проучване и извършване на   подготвителни дейности за изграждането на междусистемната връзка. С осъществяването на проекта се цели повишаване на сигурността и диверсификацията на доставките на природен газ за България и Сърбия.

Около 65-70% от всички контрактувани към 01.05.2012 г. проекти по приоритетни оси 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали” и 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда” с място на изпълнение на територията на Югозападния район са за техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по съответните оси.

За Техническа помощ по ос 1 „Води” проектите са 21 на обща стойност 21,98 млн. лв.

10 от контрактуваните проекта са приключени:

- „Подготовка на инвестиционен проект за Канализационна и водоснабдителна системи, пречиствателна станция за отпадъчни води и довеждащи колектори – с. Нови Хан, община Елин Пелин”;

- „Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Етрополе”;

- „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и реконструкция и разширение на ВиК мрежата на територията на гр.Якоруда”;

- „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдително-канализационна мрежа (битова и дъждовна) и изграждане на ПСОВ-гр. Бобов дол”;

- „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Реконструкция и модернизация на ПСОВ-гр.Дупница“;

- „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Водопроводна и канализационна мрежа на гр.Копривщица–актуализация на съществуващите мрежи”

- „Технически дейности за реконструкция и доизграждане на водопроводна и канализационна инфраструктура в гр. Рила, община Рила”;

- „Техническа помощ за цялостна подготовка на проект за изграждане на канализационна и водоснабдителна мрежа - гр. Своге”;

- „Интегриран проект за водоснабдяване и канализация на гр. Трън, община Трън: проект за реконструкция и разширение на съществуващата водопроводна мрежа, проект за реконструкция и разширение на канализационната мрежа, проект за пречиствателна станция за отпадъчни води”;

- „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр. Костинброд”;

11 проекта за Техническа помощ по ос 1 „Води” са в етап на изпълнение:

-„Подобряване техническата готовност на Община Благоевград за кандидатстване с инфраструктурни проекти за реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа в гр. Благоевград по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”;

- „Проектиране на „Напорен водоем 7000 м3” за подобряване водоснабдителната система на гр. Благоевград”;

- „Осигуряване на пълна проектна готовност за изграждане на ГПСОВ – Ботевград и довеждащи колектори към нея”;

- „Подготовка на инвестиционен проект по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 207 – 2013 г.” за град Годеч”;

- „Интегриран проект за управление на питейни води на град Долна баня и изграждане на обща ПСОВ”;

- „Подготовка на инфраструктурен проект за подобряване на ВиК системата на гр. Драгоман”;

- „Техническа помощ за изграждане на ВиК мрежа и пречиствателна станция за отпадни води гр. Земен”;

- „Техническа помощ за разработване на инвестиционен проект за реконструкция на канализационна и водопреносна мрежа в част от град Кюстендил и изграждане на канализационна мрежа в селата Лозно и Жиленци, община Кюстендил”;

- „Подготовка за реконструкция и доизграждане на водопроводната и канализационна мрежи на гр.Симитли и изграждане на пречиствателни станции за питейни и отпадни води”;

- „Подготовка за реконструкция и доизграждане на водопроводната и канализационна мрежи на с.Крупник и изграждане на пречиствателни станции за питейни и отпадни води” (община Симитли);

- „Дейности, свързани с подготовка за осъществяване на инвестиционен проект по изграждане на канализация на местностите „Манастирски ливади – изток” /район „Триадица/”, „Кръстова вада – изток” /район „Лозенец”/ и „Гърдова глава” /район „Витоша”/ на територията на град София.

Очаква се изпълняваните към момента проекти да бъдат приключени през 2012г.

По процедури „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”, „Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктура за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”, на приоритетна ос 1 „Води” на Оперативна програма „Околна среда” вече е финализиран един проект - за доизграждане и модернизация на канализация на гр. Перник на стойност 26,07 млн. лв. Броят на жителите, които ще бъдат присъединени към градската канализационна мрежа в резултат на проекта, възлиза на приблизително 41 хил.

В процес на подготовка за изпълнение или изпълнение са 11 проекта:

  - „Подготовка и изпълнение на проект за подобряване и развитие на инфраструктура за питейни и отпадъчни води в град Разлог” с бюджет 8,20 млн. лв. и срок на изпълнение до края на 2014 г.;

  - „Интегриран воден проект за град Радомир” на стойност 79,84 млн. лв., който следва да бъде завършен до края на 2015 г.;

  - „Реконструкция и модернизация на водоснабдителната и канализационна мрежа в кв. Струмско, Грамада, Баларбаши, както и изграждане на нова и подобряване на състоянието на съществуващата водопроводна и канализационна мрежа в 4ти микрорайон на гр. Благоевград” – на стойност 21,45 млн. лв.;

  - „Изграждане на четири главни канализационни колектора на територията на район „Овча Купел” – на стойност 12,81 млн. лв.;

  - „Интегриран воден проект - гр. Пирдоп – „Изграждане на ПСОВ с извънплощадкови съоръжения и мрежи; доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа - община Пирдоп” – на стойност 44,22 млн. лв.;

  - „Изграждане на пет главни канализационни клонове в квартал „Суходол” и подмяна на съществуващите водопроводи, попадащи по трасетата им” – на стойност 5,61 млн лв.;

  - „Изграждане на ПСОВ, реконструкция и разширение на мрежа в агломерация Елин Пелин” – на стойност  40,64 млн. лв.;

  - „Подготовка и реализация на инвестиционен проект във водния сектор на гр. Ихтиман” – на стойност 28,64 млн. лв.;

  - „Реконструкция и разширение на канализационна и водопреносна мрежа в агломерация Кюстендил, включително селата Лозно, Жиленци и Слокощица” – на стойност 87,80 млн. лв.;

  - „Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на град Сандански” – на стойност 51,53 млн. лв.;

  - „Подмяна и изграждане на водопровод и канализация на територията на район „Овча купел” за м. „Овча купел-стара част” и кв. „Горна Баня” – на стойност 28,54 млн. лв.

Гореспоменатите проекти са с различен срок на изпълнение, като следва да бъдат финализирани в периода 2012-2015 г.

По програма ИСПА в периода 2009-2011 г. е реализиран „Интегриран проект за водния цикъл на град Кюстендил” на стойност 21,2 млн. евро, като 75% от средствата са от ЕС и 25% от националния бюджет. Проектът включва пълна реконструкция и модернизация на Градската пречиствателна станция за отпадъчни води и реконструкция на съоръженията за третиране на промивната вода от пясъчните филтри от Градската пречиствателна станция за питейни води – гр. Кюстендил, рехабилитация на най-износените части на водоснабдителната мрежа с обща дължина 50,7 км и рехабилитация на най-износените части от канализационната мрежа с дължина 3,8 км. Официалната церемония по откриване на обектите по проекта се състоя на 17.05.2011 г.

По Програмата за развитие на селските райони, мярка 321 на територията на област Кюстендил се изпълняват следните проекти:

- „Изграждане на смесена канализация на 55 броя профили с обща дължина 9 512 м. на с. Ресилово”, община Сапарева баня на стойност 5 380 720,00 лв. без ДДС и срок на изпълнение 26.10.2009 г. -17.05.2014 г.

Очаквани индикативни резултати: изграждане на 55 броя канализационни профили с обща дължина 9 512 м. в с. Ресилово, община Сапарева баня.

- „Реконструкция на водопроводна мрежа с. Ресилово, община Сапарева баня”, област Кюстендил на обща стойност 3 908 090,75 лв. без ДДС и срок на изпълнение 21.09.2011 г. - декември 2014 г.

С финансиране от ДФ „Земеделие” се реализира проект за „Цялостна подмяна и доизграждане на водопроводна мрежа в с. Слатино, община Бобошево – етап I”, област Кюстендил на обща стойност 3 604 182 лв. и срок на изпълнение до края на 2012 г.

По Програмата за развитие на селските райони на територията на област Благоевград се изпълняват следните проекти:

- Реконструкция и доизграждане на канализационната мрежа в с. Юруково, община Якоруда на стойност 3 037 846 лв. и срок на приключване юли 2013 г.;

- Строителство и реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения в с. Огняново, община Гърмен на стойност 2 850 100,00 лева, стартирал с подписване на договор на 08.10.2010 г. със срок на изпълнение 30 месеца;

- Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа в с. Долна Градешница, община Кресна на стойност 1 692 550 лв. и срок на приключване 2012 г.

Със субсидии от държавния бюджет на територията на област Благоевград е изпълнен проект на община Благоевград „Монтиране на мобилни обществени тоалетни и свързването им към В и К мрежата” - 6 броя на стойност 74 397 лв.

Със средства от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда на територията на област Благоевград се изпълняват следните проекти:

- Канализация на с. Микрево, община Струмяни на стойност 5 361 682,34 лв. и срок на изпълнение 240 дни след откриване на строителната площадка;

- Допълнително водоснабдяване на с. Копривлен с водоизточник „Дълбокото дере”, местността Пералище - Бука, община Хаджидимово на стойност 807 309 лв.

За Техническа помощ по ос 2 „Отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда” проектите са 6 на обща стойност 3,56 млн. лв. 3 от проектите са приключени през 2011 г. – „Подготовка на инвестиционен проект за Регионално депо за неопасни отпадъци – община Перник”, „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци, намиращо се в м. „Сулюманица”, гр. Пирдоп и провеждане на морфологичен анализ на битовите отпадъци, генерирани на територията на община Пирдоп”  и „Подготовка на инвестиционен проект за закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци – с. Долни Богров – Столична община”. Другите 3 проекта – „Подготовка на инвестиционен проект за Регионално депо – Разлог и предприятие за предварително третиране на отпадъци”, „Изграждане на регионален център за управление на отпадъци – Кочериново” и „Техническа помощ за инвестиционен проект „Изграждане на втора клетка за Регионално депо за твърди битови отпадъци за общините Сандански, Струмяни и Кресна” следва да приключат през 2012 г.

Три инвестиционни проекта на територията на Югозападен район се изпълняват по приоритетна ос „Отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда”:

  - „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ботевград”. Проектът е на стойност 17,50 млн. лв. и е с период на изпълнение 23.11.2010 г. – 23.06.2013 г. Бенефициенти по проекта, които ще бъдат обслужвани от бъдещото регионално депо са общините Ботевград, Правец и Етрополе;

  - „Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Перник” – на стойност 21,22 млн. лв. и със срок на изпълнение 30.11.2011-31.12.2013 г. Партньори на община Перник в проекта са общините Трън, Ковачевци, Брезник, Земен и Радомир;

  - „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община” - на обща стойност 359, 435 млн. лв., като 256 млн. лв. са заложени по Оперативна програма „Околна среда”, а останалите над 103 млн. лв. ще се осигурят от Столична община със заем от Европейската инвестиционна банка. След като в средата на 2011 г. Европейската комисия даде положително становище по отношение на първата фаза на реализация на проекта, през м. февруари 2012 г. положителна оценка получи и втората фаза.

Първата фаза на проекта, чиято стойност е 135 млн. лв., включва изграждане на депо за неопасни отпадъци, две инсталации за компостиране на зелени и биоразградими отпадъци, сепарираща инсталация за сметище „Суходол”, както и въвеждане на пилотно разделно събиране на отпадъците в софийските райони „Овча купел” и „Кремиковци”. Към финансирането на първи етап се включват и допълнително 16 млн.лв., с които се възстановяват вече направените разходи от общината за изграждане на съпътстващата инфраструктура. Към момента Етап 1 е в процес на реализация и строителство.

Втората фаза на реализация на проекта предвижда изграждане на завод за Механично-биологично третиране (МБТ) на отпадъци с производство на RDF – гориво и е на стойност 208 млн. лв. Предвижда се енергията от остатъчните отпадъци (след сортиране) да се оползотворява от ТЕЦ „София”. В тази връзка през м. февруари Столична община обяви обществена поръчка за избор на строител на завода за боклук, която към момента е в ход.

Периодът за изпълнение на проекта е 27.07.2011 г. – 27.08.2015 г. Очаква се проектът да доведе до намаляване на количествата депонирани отпадъци с 60%.

Със субсидии от държавния бюджет на територията на област Благоевград се изпълнява проект „Реконструкция, модернизация и разширение на Регионално депо за неопасни отпадъци”, община Сандански на стойност 1 490 074 лв.

По ПМС №209/2009 г. на територията на област Благоевград се изпълнява проект „Затваряне и рекултивация на старо депо за ТБО-Якоруда, община Якоруда” на стойност 367 815,29 лв. със срок на приключване октомври 2012 г.

По приоритетна ос 1 „Води” на Оперативна програма „Околна среда” се реализира проект за „Разработване на планове за управление на речните басейни” в страната. Бенефициент на проекта е Басейнова дирекция Западнобеломорски район –Благоевград, а партньори са Басейнова дирекция Дунавски район – Плевен, Басейнова дирекция Черноморски район – Варна, Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив. Срокът за изпълнение е 07.04.2009-07.11.2012 г, а стойността – 36,048 млн. лв.

По приоритетна ос 3 „Биоразнообразие” на Оперативна програма „Околна среда” на територията на Югозападен район се изпълняват следните проекти:

- Проект „Изпълнение по приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк „Витоша” и проект „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк „Витоша” - Фаза II” с бенефициент Дирекция на Природен парк Витоша на обща стойност 3,179  млн. лв.;

- „Опазване популацията и местообитанията на планинския кеклик (Alectoris graeca graeca) в България” с бенефициент Национално ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“ и стойност 1,111 млн. лв.;

- Разработване на План за управление на Природен парк „Беласица” с бенефициент Дирекция Природен парк „Беласица” и стойност 1,161 млн. лв.;

- „Възстановяване на благоприятния екологичен статус на видове и хабитати, предмет на защита от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 на територията на община Етрополе” с бенефициент община Етрополе и стойност 1 млн. лв.;

- „Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в община Сапарева баня”. Проектът е на община Сапарева баня и е на стойност 500 хил. лв.;

- „Възстановяване и опазване на благоприятното състояние на защитени видове в ЗМ „Алдомировско блато” и защитени зони в общините Сливница и Драгоман” – община Сливница, на стойност 918 хил. лв.;

- „Възстановяване на приоритетни хабитати тип крайречни влажни зони в ЗМ „Рупите” по миграционния път на птиците, екокоридор „Виа Аристотелис” с бенефициент Регионална инспекция за околна среда и водите – Благоевград и стойност 982 хил. лв.;

- „Демонстрационен проект за възстановяване на приоритетни хабитати тип влажни зони и видове с европейско значение по течението на р. Лесновска (в района на с. Негован)” с бенефициент Столична община и стойност 1,481 млн. лв.;

- „Разработване на планове за управление на защитени зони по Директива 2009/147/ЕС за опазване на дивите птици BG0002099 „Кочериново” и BG0002101 „Мещица” с бенефициент Регионална инспекция за околна среда и водите – Перник и стойност 410 хил. лв.

По подприоритетна ос 1.4. „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” на Оперативна програма „Регионално развитие” към 01.05.2012 г. на територията на Югозападен район се изпълняват следните проекти:

- За подкрепа за ограничаване и предотвратяване на рисковете и щетите при пожари в градските агломерационни ареали – 1 проект - част от общ проект за агломерационните ареали на София и 6-те най-големи града в страната (Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Русе, Стара Загора) с бенефициент МВР. Проектът възлиза на обща стойност 13,69 млн. лв.;

- За подкрепа за изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации – 3 проекта – община Перник (приключен), община Дупница (временно спрян) и Столична община на обща стойност 2,25 млн.лв.;

Очаквани индикативни резултати от двата проекта: с реализиране на дейностите по проектите се очаква 110 бр. недвижими имоти да бъдат спасени от превръщане в неизползваеми. Дължината на пътните отсечки, спасени от превръщане в неизползваеми, се очаква да възлезе на 6400 км, а населението, облагодетелствано от укрепване на свлачището на 8 111 души.

- За подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации – 10 проекта – съответно за общините Перник, Благоевград, Ботевград, Гоце Делчев, Дупница, Петрич, Самоков, Сандански, Костинброд, Столична община на обща стойност 10,90 млн. лв.;

По подприоритетна ос 4.1. „Дребномащабни местни инвестиции” на Оперативна програма „Регионално развитие” на територията на Югозападен район се изпълняват следните проекти:

- За подкрепа за изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища – 5 проекта в общините Разлог, Горна Малина (приключен), Костенец, Своге и Сатовча на обща стойност 2,06 млн.лв.;

- За подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини - 21 проекта на общините Разлог, Етрополе, Якоруда, Антон, Банско, Белица, Горна Малина, Долна Баня, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Мирково, Пирдоп, Правец, Рила, Сапарева баня, Симитли, Сливница, Трън, Чавдар и Челопеч на обща стойност 19,84 млн. лв.

Основни индикатори, с които се отчита изменението в състоянието на транспортната и екологичната инфраструктура в Югозападен район:

- Дължина на изградената Републиканска пътна мрежа в километри към 31.12.2010 г.:

- Автомагистрали – 118 км

- Пътища I клас – 615 км

- Пътища II клас – 619 км

- Пътища III клас – 1920 км

По отношение на показателя за дължина и степен на изграденост на пътищата от Републиканската пътна мрежа, в т.ч. и различните класове пътища, в Югозападен район през 2010 г. не се отчита промяна. Стойностите се запазват на нивото от 2009 г.

- Дял на населението, обслужвано от водоснабдителна мрежа като % от общото население в района

През 2010 г. 99% от населението в Югозападния район се обслужва от водоснабдителна мрежа. Показателят се запазва на същото ниво като през 2009 г.

- Загуби при пренос на питейна вода от постъпилата във водопроводната мрежа

За 2010 г. стойността на показателя възлиза на 55,4% и отбелязва нарастване с 1% спрямо 2009 г. (54,4%).

- Дял на населението с режим на водоснабдяване

При показателя се наблюдава положителна тенденция, тъй като стойността му през 2010 г. възлиза на 0,2% в сравнение с 2,65% през 2009 г. и 4,5% през 2008 г.

- Дял на населението, обслужено от канализационна мрежа

Югозападният район е с дял 85,8% на населението, обслужено от канализационна мрежа за 2010 г. Индикаторът регистрира намаление в сравнение с 2009 г., когато стойността му е била 86,5%.

- Дял на населението, обслужвано от селищни пречиствателни станции за отпадни води

71,4% от населението на ЮЗР през 2010 г. е обслужено от селищни пречиствателни станции за отпадни води, като индикаторът се увеличава с 0,3% в сравнение с 2009 г. (71,1%).

- Дял на обслуженото население от системи за организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци

Делът на населението, обслужено от система за организирано сметосъбиране в Югозападния район през 2010 г. е 99,1%, като стойността на индикатора се повишава с 0,4% спрямо 2009 г. (98,7%).

- Дял на домакинствата с достъп до Интернет

За 2011 г. показателят за Югозападен район регистрира стойност от 57%, което е значително нарастване спрямо нивото от 2010 г. (44%).

- Дял на домакинствата с достъп до широколентови услуги

Делът на домакинствата в Югозападния район с достъп до широколентови услуги също нараства на годишна база – през 2011 г. той възлиза на 54%, докато през 2010 г. е 37%.

- Дял на хората, които редовно използват Интернет

Относителният дял на хората в района, които редовно използват интернет (поне веднъж седмично или всеки ден) се увеличава от 55% през 2010 г. до 61% през 2011 г.

- Дял на хората, които никога не са използвали Интернет

От друга страна се наблюдава тенденция на трайно намаляване на процентния дял на хората в района, които никога не са използвали Интернет – от 38% през 2010 г. до 32% през 2011 г.

Kлючови индикатори за мониторинг на интеграцията на глобалните екологични въпроси в стратегическите документи за регионално развитие.

По отношение на ключовите индикатори за мониторинг на интеграцията на глобалните екологични въпроси в стратегическите документи за регионално развитие (с които следва да се отчитат резултатите от прилагането на трите Конвенции на ООН от Рио де Жанейро - съответно за биоразнообразието, промените в климата и опустиняването), се наблюдават следните тенденции за Югозападен район:

  - Относителен дял на антропогенно натоварените територии (инфраструктура, селища, промишлени обекти)

Стойността на индикатора за Югозападен район за 2006 г. (по данни на Изпълнителната агенция по околна среда въз основа на данните от европейския проект CORINE Landcover) е 4,51%, съответстващо на 923,427 кв.км. от територията на района (от общо 20 468,794 кв.км). Това е под средното за страната (5,03%). Най-силно антропогенно натоварени са териториите на областите Перник - 9,97% и София (столица) - 32,72%, а в по-ниска степен - областите Благоевград (1,86%), Кюстендил (2,53%) и Софийска (3,69%).

  - Съотношение между урбанизираните, земеделските и горските територии

По данни на Изпълнителната агенция по околна среда въз основа на данните от  CORINE Landcover за 2006 г. съотношението между урбанизираните, земеделските и горските територии за Югозападен район е както следва: 4,51%, 30,32% и 64,03% от общата територия на района. Средните стойности за България са съответно 5,03%, 51,75% и 42,37%.

  - Емисии на парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент) на жител от населението

С ратифицирането на Протокола от Киото през юли 2002 г., България пое задължение да намали емисиите на парникови газове с 8% за периода 2008-2012 г. спрямо нивата на емисиите през 1988 г., избрана за базова. По данни на Евростат за 2008 г. емисиите на страната са със 37,4 % по-малко от 1990 г. Така страната ни се нарежда сред малкото европейски страни, вече постигнали целите си по Протокола от Киото. Разликите могат да се използват за търгуване с емисии съгласно установените механизми на Протокола от Киото или за неутрализиране на бъдещи емисии, които България може да направи.

Същевременно България изпълнява задълженията си по Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата да изготвя и периодично да актуализира инвентаризациите на емисиите на парникови газове за страната по източници и поглъщането им по поглътители. В съответствие с тези задължения страната изготвя ежегодни национални доклади за инвентаризация на емисиите на парникови газове, започвайки с базисната 1988 г. по източници и поглътители, съгласно утвърдената от РКОНИК методология. Инвентаризациите обхващат емисиите на основните парникови газове: въглероден диоксид (СО2), метан (CH4), диазотен оксид (N2O), хидрофлуоркарбони (HFCs), перфлуоркарбони (PFCs) и серен хексафлуорид (SF6), както и предшественици (прекурсори) на парниковите газове (NOx, CO и NMVOCs) и серен диоксид (SO2). Въглеродният диоксид (CO2) формира около 40 % от всички парникови газове, поради което останалите се приравняват към него посредством изчисляването на CO2 еквиваленти.

Изпълнителната агенция по околна среда обобщава данните от инвентаризациите и ги публикува в годишни доклади, които са само на национално ниво, поради което не могат да бъдат предоставени данни за ЮЗР.

Данните на ИАОС показват, че, приравнени към еквивалент на въглероден диоксид, парниковите емисии за България през 2009 г. са достигнали 45 802 kt. Емисиите на парникови газове на човек от населението в СО2 еквивалент за 2009 г. възлизат на 7 865,6 kg. Стойностите на индикатора показват спад спрямо 2008 г. (9 074,9 kg ). По този показател България се доближава до средното ниво за Европейския съюз (ЕС) - средните годишни емисии на парникови газове на човек от населението за ЕС през 2008 г. са около 10 тона СО2-екв.

Намаляването на емисиите за единица БВП е признак на устойчиво развитие на икономиката на страната. Между 1990 г. и 2007 г. емисиите на единица БВП намаляват в ЕС-27 с повече от една трета. В България емисиите на парниковите газове, получени при създаване на 1000 лева брутен вътрешен продукт значително намаляват- от 2,64 тона СО2 - екв. за 2000 г. те достигат до 0,87 тона СО2 – екв. през 2009 г.

  - Наличност на дълготрайни материални активи (ДМА) с екологично предназначение

Данните на НСИ към края на 2010 г. показват увеличение на стойностите на показателя в ЮЗР с 16,3% спрямо 2009 г. (от 1 236 414 хил. лв. до 1 437 710 хил. лв.), което увеличение е част от общата тенденция за увеличение на показателя, характерна  за страната като цяло - с 28,9% (от 3 144 944 хил. лв. за 2009 г. до 4 052 992 хил. лв. за 2010 г.) На годишна база за 2010 г. спрямо 2009 г. най-значително е нарастването на показателя в Югоизточен район – със 128,9%.

Към края на 2010 г. в ЮЗР се намират 35,5% от дълготрайните материални активи с екологично предназначение в страната, което определя водещото му място сред останалите райони от ниво 2.

  - Наличност на дълготрайни материални активи (ДМА) с екологично предназначение на човек от населението

Стойността на индикатора за Югозападния район за 2010 г. възлиза на 680 лв. на човек от населението (изчислено на база данните за населението на НСИ към 31.12.2010 г.), което е над средното за страната (540 лв.) В сравнение със стойностите за 2009 г., наличността на ДМА с екологично предназначение на човек от населението през 2010 г. бележи увеличение - за страната с 29,8% (416 лв. за 2009 г.) и за ЮЗР – с 16,2% (585 лв. за 2009 г.)

  - Дял от територията на района с висок риск от ерозия

На база разработения ГИС-модел (Географска информационна система) за оценка на риска от водна ерозия в рамките на Проект “Изграждане на капацитет за устойчиво управление на земите” (УУЗ) е оценен потенциалният и действителният риск от ерозия, като за целта почвите се класифицират в 6 категории на база податливостта им от ерозия: 0-Населени места, води, скали; 1-Много слаба податливост на ерозиране; 2-Слаба податливост на ерозиране; 3-Средна податливост на ерозиране; 4-Средна до силна податливост на ерозиране; 5-Силна податливост на ерозиране; 6-Много силна податливост на ерозиране. По данни от CORINE Landcover в Югозападен район 59,33% от територията е оценена с 4, т.е. средна до силна податливост на ерозиране (за страната тази стойност е 52,47%). 20,91% от територията на района е със средна податливост на ерозиране (за България – 18,45%). Малко над 5,14% е процентът на територия на района със силна или с много силна податливост на ерозиране (за България - 7,2%), а малко над 9,3% (за страната - 15,77%) от територията е с много слаба или слаба податливост на ерозиране.

- Степен на постигане на националните цели за използване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и енергийна ефективност (ЕЕ)

Делът на възобновяемите енергийни източници в брутното крайно потребление на енергия за страната запазва тенденцията си на нарастване от 2007 г. насам и през 2010 г. възлиза на 13,8% (нарастване с 1,9% на годишна база спрямо 2009 г.)

Делът на електроенергията от ВЕИ в брутното потребление на електроенергия в страната също нараства за периода 2007-2010 г. и достига 15,1% за 2010 г. (увеличение с 5,3% на годишна база спрямо 2009 г.)

Произведената електрическа енергия от ВЕИ в Югозападен район през 2010 г. възлиза на 1 013 633 хил. кВтч, което представлява 17,5% от произведената електрическа енергия от ВЕИ общо за страната. Най-голям е приносът на Южния централен район - 62,4%.

Във връзка с реализация на дейностите по проект „Региони за устойчива промяна” по програма INTERREG IVC на ЕС е изчислен процентен дял на произведената и продадена електроенергия от централи на ВЕИ в ЮЗР от общото количество на произведената електроенергия от ВЕИ в страната. Изходните данни за производство на електроенергия от ВЕИ централи в MWh по населени места са достъпни от регистрите на ВЕИ централи, поддържани от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). Данните за производството по населени места се агрегират на регионално ниво 2 и се изчислява процентния дял на производството в ЮЗР (и на останалите райони) от общото производство в страната. Произведената и продадена ВЕИ за годината (2009 г.) за ЮЗР възлиза на 495 526.22 MWh, като районът формира 50,08% от произведената ВЕИ общо за страната. С далеч по-ниски стойности на второ и трето място са Северозападен (14,78%) и Югоизточен район (14,76%). Основна роля за това играят както големите ВЕЦ, така и значителният брой на малки такива, разположени основно по р. Струма и нейните притоци.

В изпълнение на задълженията по Директива 2001/77/ЕО и Директива 2006/108/ЕО в Националната дългосрочна програма за насърчаване използването на ВЕИ 2005-2015 г. (приета с Решение на МС от 19.10.2006 г.) е определена индикативната цел от 11 % дял на електрическата енергия произведена от ВЕИ в брутното вътрешно потребление на електроенергия през 2010 г. Поради благоприятните климатични условия тази цел е постигната през 2006 г. - 11,2% (по данни на НСИ), но поради липсата на достатъчно валежи и факта, че основният дял от енергията, произведена от ВЕИ в България е от ВЕЦ през 2008 г. целевата стойност не е постигната (9,6%). Възможността за достигане индикативната цел е до голяма степен зависима от общото годишно количество на валежите, разпределението на валежите през годината, както и други климатични фактори, които оказват сериозно влияние върху равнището на производство от водни централи и използването на слънчева енергия и енергия от вятъра.

Индикаторът има пряко отношение и към Директива 2006/32/ЕО за енергийна ефективност при крайното потребление и енергийните услуги на ЕС. Основната цел е всички страни членки на ЕС да постигнат спестяване на горива и енергии, до деветата година от прилагането на Директивата (2016 г.), в размер на 9 % от осреднената стойност на крайното енергийно потребление за периода 2001-2005 г.

По данни на НСИ за периода 2004-2009 г. е характерна положителна тенденция на трайно намаляване на енергийната интензивност на българската икономика, като стойността и намалява с 31,7% (от 1,106 т.н.е. за 1000 евро БВП през 2004 г. до 0,840 т.н.е. за 1000 евро БВП през 2009 г.) През 2010 г. се отбелязва слабо нарастване до 0,855 т.н.е. за 1000 евро БВП. За сравнение целта на България в Националната енергийна стратегия 2020, разработена в съответствие с европейската енергийна политика е намаляване на енергийната интензивност с 50% до 2020 г.

Индикаторът има пряко отношение към изпълнението на т.н. цели „20/20/20” на Стратегия „Европа 2020” за опазване на околната среда и намаляване на потреблението на енергия.

- Регионален индекс за климатична сигурност (РИКС)

Регионалният индекс за климатична сигурност е изчислен в доклад, изготвен във връзка с изпълнение на договор за вътрешни консултантски услуги по отношение адаптирането и интегрирането на индекса за регионална климатична сигурност в системата за наблюдение на Регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 в България, разработен за целите на ГД „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство”, МРРБ по проект „Региони за устойчива промяна” по програма INTERREG IVC на ЕС. Предназначението на индекса е измерване и представяне на регионалното състояние, силните и слабите страни при интегрирането на въпросите, свързани с климатичните промени в процеса на планиране. По същество РИКС е композитен показател, който се базира на седем тематични области:

- емисии на парникови газове (на човек и интензитет на емисиите на парникови газове – представен като отношение между емисиите и създавания в дадения регион БВП);

- енергопотребление (крайно потребление на енергия на човек, енергиен интензитет – представен като отношение между крайното потребление на енергия и създавания БВП в региона;

- възобновима енергия (процентен дял на енергията от ВЕИ в крайното потребление на енергия в дадения регион);

- политическа рамка (измерва обхвата на политиките и процесите на планиране в дадения регион по отношение на климатичните промени);

- институционален капацитет (включва оценка на капацитета и ефективността на регионалните власти да решават проблеми, свързани с климатичните промени);

- социално-политически аспекти (включва оценка на информираността и готовността на населението и ключовите заинтересовани групи за действия, свързани с климатичните промени);

- финансови инструменти (включва оценка на инструментите за финансиране на мерки, свързани с климатичните промени).

За първите три области се използват количествени показатели, а за останалите четири – качествени. Взети заедно, посочените седем ключови тематични области дават комплексна „моментна снимка” на регионалната климатична сигурност, а именно – статусът на регионите по отношение на емисиите на парниковите газове и енергопотреблението плюс оценка на способността на регионите да управляват емисиите и енергията.

Въз основа на експертните оценки (за всяка тематична област се присъждат от 0 до 10 точки, като по-големият брой точки индицира постигнат по-голям напредък) е получен следният краен резултат за РИКС за ЮЗР – 31.89 – най-висока стойност сред районите от ниво 2 в страната заедно с Южния централен район (30.84). Най-неблагоприятна е ситуацията в Югоизточния район, което до голяма степен се дължи на много високите стойности на парникови газове по отношение както на населението, така и на формирания в района БВП.

Приоритет ІII. „Повишаване конкурентоспособността на човешките ресурси и  подобряване качествата на жизнената среда в населените места”.

През 2008 г. нормата на безработица в страната ни регистрира нива, по-ниски от средните за ЕС. Настъпилата след това финансова криза се отразява негативно на пазара на труда през 2010 г. и 2011 г. в България като цяло, в т.ч. и в Югозападния район. Положителните тенденции, наблюдавани в периода до 2008 г., са заменени със спад в нивото на заетостта, намаляване на икономическата активност и повишаване на коефициента на безработица.

Основни индикатори, с които се отчита състоянието на пазара на труда и човешките ресурси в Югозападен район:

Заложената в Националната програма за реформи (2011-2015 г.) Национална цел 4 „Дял на преждевременно напусналите образователната система от 11% до 2020 г. и дял на 30-34 годишните със завършено висше образование – 36% до 2020 г., в изпълнение на Стратегия Европа 2020, към момента в Югозападен район е постигната и надвишена.

- Относителен дял на населението на 30-34 навършени години с висше образование

Относителният дял на населението на 30–34 навършени години с висше образование в Югозападен район през 2011 г. по данни на НСИ възлиза на 39,1% при средно за страната 27,3%, като бележи спад от 1,9% на годишна база спрямо 2010 г. (41%) и увеличение с 1,5% спрямо 2007 г. Тази стойност на ЮЗР значително надвишава стойностите на останалите райони от ниво 2 в страната, които се движат в границите на 16,8-29%. По данни на Евростат стойността на показателя за ЕС-27 средно за 2010 г. възлиза на 33,6%.

- Относителен дял на рано напусналите образование и обучение (18-24 навършени години)

Относителният дял на рано напусналите образование и обучение (18-24 навършени години) в Югозападен район през 2011 г. възлиза на 3,6% при средно за страната 12,8%, като отбелязва спад с 0,7% на годишна база спрямо 2010 г. (4,3%) и с 2,8% спрямо 2007 г. Тази стойност на показателя е значително по-ниска от стойностите на останалите райони от ниво 2, които се движат в границите на 15,3-19,4%. По данни на Евростат стойността на показателя за ЕС-27 средно за 2010 г. възлиза на 14,1%.

- Коефициент на заетост

Коефициентът на заетост на населението на 15 и повече години в Югозападен район през 2011 г. възлиза на 52,6% и отбелязва спад от 1,4% в сравнение с 2010 г. Регистрираният спад е по-малък от този за 2010 г. на годишна база спрямо 2009 г. (2,5%). За разлика от страната и ЮЗР, за ЕС-27 средно коефициентът на заетост на населението на възраст 15-64 г. достига 64,3%, което е увеличение с 0,2% на годишна база спрямо 2010 г.

Заложената в Националната програма за реформи (2011-2015 г.) Национална цел 1 „Достигане на 76% заетост сред населението на възраст 20-64 г. до 2020 г.” през 2009 г. в Югозападен район е изпълнена и дори надмината (76,4%). Но вследствие спада на пазара на труда стойността на коефициента на заетост на населението 20-64 г. в района през 2010 г. и 2011 г. намалява съответно до 72,8% и 71,2% (за страната съответно 65,4% и 63,9%).

- Коефициент на безработица

Коефициентът на безработица на населението на 15 и повече години в района през 2011 г. на годишна база се увеличава с 0,5% и достига 7,3%. Следва да се отбележи, че увеличението е по-малко от това за 2010 г. на годишна база спрямо предходната година (2,7%). Същата е тенденцията и за ЕС-27 средно, където коефициентът на безработица се увеличава от 9,0% през 2009 г. до 9,6% през 2010 г.и 9,7% през 2011 г.

- Коефициент на икономическа активност на населението на 15 и повече навършени години

Този показател следва характерната за коефициента на заетост тенденция и през 2011 г. стойността му за Югозападен район възлиза на 56,8%, като отбелязва спад от 1,1% спрямо 2010 г.

- Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение

Стойността на индикатора за ЮЗР за 2011 г. възлиза на 10 303 лв. и нараства с 14,7% на годишна база. Посоченото увеличение е по-високо от това, реализирано през 2010 г. спрямо 2009 г. (6,6%).

- Общ доход на лице от домакинството

Общият доход на лице от домакинството в ЮЗР и през 2010 г. е по-висок от средния за страната (3 648 лв.) и възлиза на 4 179 лв. За първа година в периода 2007-2010 г. показателят намалява – с 2,8% на годишна база спрямо 2009 г. Тази тенденция на намаление е характерна за всички райони от ниво 2 в страната.

- Транспортна достъпност на населението до спешна помощ

През 2010 г. 96% от населението на ЮЗР попада в 30 минутния изохрон за получаване на спешна помощ (най-висока стойност от районите от ниво 2) при средно за страната 89%, тоест населението живеещо в общини, където се намират отделения или филиали за спешна помощ е силно преобладаваща част от населението в страната и съответно в района.

- Транспортна достъпност до болнична помощ

89% от населението на ЮЗР попада в 30 минутния изохрон за получаване на болнична помощ в многопрофилна болница за активно лечение (най-висока стойност от районите от ниво 2) при средно за страната 81%.

- Брой лекари на 100 хил. жители

Стойността на показателя за ЮЗР за 2010 г. е най-висока и възлиза на 393,84 при средно за страната 373,05.

Съгласно предвижданията на АДИ на РПР на ЮЗР Оперативните програми „Развитие на човешките ресурси” и „Регионално развитие” са инструментите, чрез които следва да се постигне повишаване на конкурентоспособността на човешките ресурси и подобряване на жизнената среда в градовете.

По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” към 01.05.2012 г. на територията на Югозападен район се изпълняват следните проекти:

  - По подприоритетна ос 1.1. „Интегриране на уязвимите групи на пазара на труда”, общата стойност на договорените проекти е както следва:

  - за област Кюстендил – 557 419 лв.

  - за област Перник – 460 309 лв.

  - за област Благоевград – 570 676 лв.

  - за Софийска област – 85 643 лв.

  - за област София (столица)– 250 508 659 лв.

    - По подприоритетна ос 2.1. „Подобряване адаптивността на заетите лица”, общата стойност на договорените проекти е както следва:

  - за област Кюстендил – 780 367 лв.

  - за област Перник – 160 133 лв.

  - за област Благоевград – 292 524 лв.

  - за Софийска област – 1 013 930 лв.

  - за област София (столица) – 13 457 355 лв.

- По подприоритетна ос 3.3. „Укрепване на връзките между институциите за образование и обучение, научноизследователския сектор и бизнеса”, общата стойност на договорените проекти е както следва:

  - за област Кюстендил – 122 874 лв.

  - за област Перник – 168 878 лв.

  - за област Благоевград – 328 872 лв.

  - за Софийска област – 114 888 лв.

  - за област София (столица) – 11 570 810 лв.

- По подприоритетна ос 4.1. „Достъп до образование и обучение на групи в неравностойно положение”, общата стойност на договорените проекти е както следва:

  - за област Кюстендил – 127 157 лв.

  - за област Благоевград – 249 791 лв.

  - за Софийска област – 65 796 лв.

  - за област София (столица) – 727 150 лв.

- По подприоритетна ос 4.2. „Децата и младежта в образованието и обществото”, общата стойност на договорените проекти е както следва:

  - за област Кюстендил – 607 496 лв.

  - за област Перник – 293 703 лв.

  - за област Благоевград – 1 136 105 лв.

  - за Софийска област – 925 591 лв.

  - за област София (столица) – 7 616 129 лв.

- По подприоритетна ос 5.1. „Подкрепа на социалната икономика”, общата стойност на договорените проекти е както следва:

  - за област Кюстендил – 1 326 186 лв.

  - за област Перник – 545 728 лв.

  - за област Благоевград – 1 981 416 лв.

  - за Софийска област – 453 253 лв.

  - за област София (столица) – 1 086 366 лв.

- По подприоритетна ос 5.2. „Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици”, общата стойност на договорените проекти е както следва:

  - за област Кюстендил – 1 242 495 лв.

  - за област Перник – 1 751 658 лв.

  - за област Благоевград – 2 487 643 лв.

  - за Софийска област – 2 085 302 лв.

  - за област София (столица) – 3 716 471 лв.

По подприоритетна ос 1.1 „Социална инфраструктура” на Оперативна програма „Регионално развитие” към 01.05.2012 г. на територията на Югозападен район се изпълняват следните проекти:

- За подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали – 8 проекта на обща стойност 28 400 906 лв. – в Благоевград (1 приключен и един в процес на изпълнение), Ботевград, Гоце Делчев, Дупница, Елин Пелин, Радомир и Сандански (приключен);

- За подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна социална инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали – 3 проекта на обща стойност 547 425 лв. - модернизиране на ДСП в общините Кюстендил и Перник; в общините Благоевград, Гоце Делчев, Петрич и Сандански; в общините Ботевград, Костинброд, Самоков;

- За подкрепа на държавна образователна инфраструктура в градските ареали – 2 проекта с бенефициент Министерство на образованието, младежта и науката и Министерство на културата:

1.) 3 професионални гимназии в град София - ПГ по механоелектротехника (ПГМЕ) „Н.Й.Вапцаров”; Софийска ПГ по електроника (СПГЕ) „Джон Атанасов”; ПГ по екология и биотехнологии (ПГЕБ) „Проф. Ас. Златаров”;

2.) ПГ по техника и мениджмънт (ПГТМ) „Христо Ботев” – Ботевград.

Обща стойност на проектите – 3 509 327 лв.;

Очаквани индикативни резултати от изпълнението на проектите: от реализацията на дейностите по проектите ще се облагодетелстват 60 бр. роми и 57 лица с увреждания и ще се реализира икономия на енергия от 2 МВтЧ/Г.

- За подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура на бюрата по труда, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали – 1 проект с бенефициент Агенция по заетостта на стойност 654 709 лв. за подобряване и модернизиране инфраструктурата на Дирекции „Бюро по труда” Благоевград, Гоце Делчев, Кюстендил, Петрич и Дупница за устойчиво развитие на градските ареали;

- За осигуряване на подходяща и ефективна държавна културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали – 5 проекта с бенефициент Министерство на културата и обща стойност 7 738 363 лв.

Проектите обхващат 5 културни обекта в София:

1.) Строителство, реконструкция и модернизация на сградата на концертен комплекс „България”;

2.) Реконструкция и обновяване на Сатиричен театър „Алеко Константинов”;

3.) Ремонт на сградата и благоустрояване на дворното пространство на Националния политехнически музей;

4.) Ремонт и рехабилитация на сградата на Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография;

5.) Основен ремонт и преустройство на Национален музей на българското изобразително изкуство;

Очаквани индикативни резултати от изпълнението на проектите: от реализацията на дейностите по проектите ще се облагодетелстват 1823 бр. роми и 1833 лица с увреждания и ще се реализира икономия на енергия от 6 МВтЧ/Г.

- За подкрепа на инфраструктурата на висшите училища в градските агломерации – 8 проекта на територията на град София на обща стойност 22 107 576 лв. Проектите включват следните висши училища:

1.) Висше строително училище „Любен Каравелов” Център за професионално обучение към ВСУ „Любен Каравелов”;

2.) Лесотехнически университет;

3.) Медицински университет - София;

4.) Софийски университет „Св. Климент Охридски”;

5.) Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии;

6.) Технически университет – София;

7.) Университет по архитектура, строителство и геодезия;

8.) Национална художествена академия.

Очаквани индикативни резултати от изпълнението на проектите: от реализацията на дейностите по проектите ще се облагодетелстват 703 лица с увреждания и ще се реализира икономия на енергия от 12 303 МВтЧ/Г.

- За подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации – 3 проекта:

1.) Повишаване качеството на медицинско обслужване в област Благоевград чрез модернизация на МБАЛ-Благоевград АД и изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания", МБАЛ-Благоевград;

2.) Разширяване на лъчетерапевтичен комплекс в Клиника по лъчелечение на СБАЛ по Онкология - ЕАД, гр.София;

3.) Център за ранна диагностика и профилактика на онкологични заболявания в УМБАЛ "Александровска" ЕАД - УМБАЛ "Александровска.

Обща стойност на проектите – 49 807 216 лв.

- За подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации – 8 проекта – в Кюстендил, Перник, Радомир, Благоевград, Петрич, Костинброд, Божурище, София - на обща стойност 24 015 439 лв.

Очаквани индикативни резултати от изпълнението на проектите: от реализацията на дейностите по проектите ще се облагодетелстват 11 бр. роми, ще се реализира икономия на енергия от 11 101 МВтЧ/Г и намаляване емисиите на парниковите газове с 3,6 kt/средногодишно. Броят учениците/децата, облагодетелствани от подобрената образователна инфраструктура се очаква да възлезе на 16 268.

Със средства от Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство се изпълнява проект „Заедно за децата в риск – модел за превенция и реинтеграция на община Кюстендил” с бенефициент община Кюстендил на обща стойност 350 453 евро и срок на изпълнение 30.07.2012 г.

Очаквани индикативни резултати: Изграден Център за обществена подкрепа; създадени 3 бр. младежки зони; Изграден детски кът; Изграждане на Мултицентър в Обединен детски комплекс; Разработени програмно-методически документи.

Със средства от държавно гарантиран заем от Международната банка за възстановяване и развитие се реализира „Проект на община Кюстендил за социално включване” с бенефициент община Кюстендил на обща стойност 1 125 443 лв. и срок на изпълнение 15.06.2013 г.

Очаквани индикативни резултати: Изграден Център за услуги за ранно детско развитие; Подобрена училищна готовност на децата от семейства с ниски доходи и децата с увреждания на възраст до 7 г.; Повишено общо благосъстояние на децата.

В община Кюстендил се реализира проект „Изграждане на медико-балнеологичен комплекс Св. Иван Рилски” на обща стойност 6 500 000 евро с финансиране чрез облигационна емисия на общината и срок на изпълнение на етап I - 2013 г.

Очаквани индикативни резултати: Изграден център за долекуване, продължително лечение и рехабилитация; център за рехабилитация на инсултно болни в следболничен период; изграден хотел „Кюстендил”.

По проект „Социално включване” на МТСП със заемни средства от Международната банка за възстановяване и развитие се изпълнява проект „Разкриване на общностен център за деца и семейства в община Якоруда” на стойност 529 970 лв. със срок на приключване февруари 2012 г.

По национална програми за развитие на средното образование, модул „Оптимизиране на училищната мрежа” се извършва основен ремонт на спортна зала, кабинети и спални помещения в сградите на закритото ОУ „П. Яворов”, по настоящем Спортно училище, община Сандански на стойност 149 248 лв.

По Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., мярка 321 на територията на област Кюстендил се реализират следните проекти:

- Реконструкция на сграда за обществено обслужване с предназначение читалище „Просветен лъч” гр. Сапарева баня с бенефициент община Сапарева баня на обща стойност 928 874,00 лв. без ДДС със срок на изпълнение 26.10.2009 г.- 06.2014 г.

- Изграждане на художествена галерия УПИ ІV, кв.125, гр. Сапарева баня с бенефициент община Сапарева баня на обща стойност 274 901,08 лв. без ДДС и срок на изпълнение 26.10.2009 г.- 06.2014 г.

Със средства от държавния бюджет на Република България бе реализиран проект за изграждане на мултифункционална спортна зала в гр. София, квартал „Слатина” в близост до „4-ти километър” на стойност 90 млн. лв. Строежът започна на 14.08.2010 г., а откриването бе на 30.07.2011 г. Зала „Арена София” има капацитет от 12 470 седящи места, като 3500 от тях са на подвижни трибуни и при нужда могат да се слагат или махат. Ако в съоръжението има събитие от изключително значение в залата могат да се допуснат и около 6500 правостоящи зрители, с което пълният капацитет на залата може да достигне до 19 000 зрители. Изграден е паркинг с места за 1200 автомобила, а при важни събития, на които се очаква изключителен зрителски интерес, ще бъде затваряна едната лента на бул. "Асен Йорданов" и там ще могат да се паркират поне още 800 превозни средства. Над 30 вида спорт могат да се практикуват в „Арена София”, сред които зимни спортове и лека атлетика.

Със собствени бюджетни средства на територията на област Благоевград се изгражда Тренировъчна зала за борба в УПИ II, кв.21 по плана на община Сандански, на стойност 106 982 лв.

Със средства от Министерство на физическото възпитание и спорта на територията на област Благоевград е приключен проект за „Ремонтни дейности в спортен комплекс „Пирин” гр. Благоевград на стойност 145 545 лв., в т.ч. 45 564 лв. - средства от бюджета на БД „Спортни имоти”.

По подприоритетна ос 1.4. „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” на Оперативна програма „Регионално развитие” на територията на Югозападен район се изпълняват следните проекти:

- За подкрепа за подобряване на градската среда – 4 проекта – съответно за общините Благоевград, Гоце Делчев, Петрич и Столична община на обща стойност 23,05 млн. лв.;

- За подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда – 1 проект с бенефициент община Дупница на стойност 3,08 млн. лв.

- Като част от процедурата за подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на 36-те най-големи града в страната, на територията на ЮЗР финансиране ще получат общините Перник, Благоевград, Гоце Делчев, Дупница, Кюстендил, Петрич и Столична община. 7-те проекта за изготвяне на ИПГВР са на обща стойност 3,90 млн. лв.

По подприоритетна ос 1.5. „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града” на Оперативна програма „Регионално развитие” на територията на Югозападен район се изпълнява 1 проект за интегриран градски  транспорт в Столична община - на обща стойност 122 482 833 лв.

По Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., мярка 322 на територията на област Кюстендил се реализират следните проекти:

  - „Ландшафтно озеленяване и устройство на обществен парк „Гейзер”, кв.61, парцел ХІV по плана на гр. Сапарева баня” с бенефициент община Сапарева баня на обща стойност 1 955 128,14 лв. без ДДС със срок на изпълнение 26.10.2009 г. - 29.11.2013 г.

  - „Доизграждане/рехабилитация на градски парк и улична мрежа в град Бобов дол” с бенефициент община Бобов дол на обща стойност 1 936 300 лв. и срок на изпълнение до края на 2014 г.

Очаквани индикативни резултати от проекта: подобрено качество и достъп до основни услуги за населението, изградена инфраструктура в селски райони, обновяване на населеното място, задържане на населението и създаване на условия за развитие на бизнеса.

С финансиране от ДФ „Земеделие” се изпълняват следните проекти:

- „Улично осветление на община Бобошево – преустройство” с бенефициент община Бобошево на обща стойност 1 373 808 лв. със срок на изпълнение – 2012 г.

- „Подобряване на средата на живот в община Невестино чрез ремонт на сградния фонд и рехабилитация на инфраструктурата в общинските социални пространства” с бенефициент община Невестино на обща стойност 1 240 264 лв. и срок на изпълнение до края на 2014 г.

По Програмата за развитие на селските райони на територията на област Благоевград се изпълняват следните проекти:

- Рехабилитация на уличното осветление в гр. Якоруда и съставните населени места; изграждане на система за управление и мониторинг на стойност 1 619 114 лв. и срок на приключване март 2014 г.

- Облагородяване на пет села в община Гърмен на стойност 1 340 260,00 лева, стартирал на 12.08.2011 г. със срок на изпълнение 30 месеца.

Очаквани индикативни резултати: Рехабилитация на парк в село Гърмен; Рехабилитация на парк в село Дъбница; Реконструкция на площад в село Огняново; Реконструкция на площад в село Осиково; Рехабилитация на парк в село Скребатно.

- Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади, зелени площи и детски площадки – с. Горна Брезница, община Кресна на стойност 1 512 926 лв. и срок на приключване 2013 г.

- Обновяване и развитие на населените места в община Кресна на стойност 1 504 772 лв. и срок на приключване 2013 г.

- Реконструкция на обществни зелени площи, кътове за отдих и площадни пространства - с. Горна Брезница, община Кресна на стойност 335 552 лв. и срок на приключване 2013 г.

Със собствени бюджетни средства на територията на област Благоевград е финализиран проект „Изграждане на парк в квартал „Еленово 1” - гр. Благоевград - I етап” на стойност 99 955 лв., в т.ч. 88 289 лв. - целева субсидия за капиталови разходи и 11 666 лв. - собствени бюджетни средства.

По подприоритетна ос 4.1. „Дребномащабни местни инвестиции” на Оперативна програма „Регионално развитие” на територията на Югозападен район се изпълняват следните проекти:

- За подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие – 7 проекта на обща стойност 6 076 670 лв. в общините Гърмен, Драгоман (приключен), Кресна, Своге (приключен), Симитли (приключен), Сатовча (приключен), и Струмяни (приключен);

- За подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини – 21 проекта на обща стойност 15 143 141 лв. – в общините Разлог, Етрополе, Якоруда, Антон, Банско, Белица, Брезник, Горна Малина, Долна Баня, Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Кочериново, Пирдоп, Правец, Сапарева баня, Сливница, Трън, Хаджидимово, Чавдар;

Очаквани индикативни резултати от изпълнението на проектите: от реализацията на дейностите по проектите ще се реализира икономия на енергия от 8 691 МВтЧ/Г и ще се намалят емисиите на парниковите газове с 19,251 kt/средногодишно. Броят на учениците/децата, които ще се облагодетелстват от подобрената образователна инфраструктура се очаква да възлезе на 7 003.

  - За подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали – 2 проекта на обща стойност 9 092 135 лв. – в общините Разлог и Етрополе.

Приоритет ІV: „Укрепване на административния капацитет на местните и регионалните власти и развитие на сътрудничеството”.

Като цяло дейностите по този приоритет в района се изпълняват добре. Основен благоприятстващ фактор за това е цялостното добро изпълнение на Оперативната програма „Административен капацитет”, която е една от програмите с много висок процент на изпълнение на планираните процедури (93,75% - 15 обявени от 16 планирани процедури за миналата година). До края на 2011 г. са разплатени 98 милиона лева или 27,7 % от общия й размер. Изпълнението на проекти по ОПАК оказва положително въздействие и върху БВП, нарастването на заетостта и намаляване на безработицата. По данни от ИСУН към 16.05.2012 г. за изпълнението на ОПАК по райони следва да отбележим водещото място на ЮЗР (сред останалите райони от ниво 2 в страната), където сключените договори са 60 на общо 50 бенефициента, а проектите са на обща стойност 48 318 841 лв. Все още обаче, капацитетът, по-специално на местно ниво, има най-голяма нужда от повишаване с оглед възможността за изготвяне на качествени проекти за кандидатстване по Оперативните програми и правилното им управление за усвояване на средствата от ЕС.

Броят на експертите от общинските администрации в Югозападен район, преминали обучения по управление и финансиране на проекти за 2010 г. е най-голям в сравнение с останалите райони от ниво 2 - 73 души, като бележи увеличение със 7 души спрямо 2009 г. В София област са обучени 53 експерти, а в областите Кюстендил и Благоевград – съответно 1 и 2 експерти.

Постигнат е напредък и по отношение на развитието на сътрудничеството между администрацията, неправителствения сектор и бизнеса за решаване на общи проблеми, както и на изграждането на междурегионални и трансгранични партньорства между местни и регионални власти и неправителствени организации от ЮЗР и от други региони в Европейския съюз ( включително и в Македония, Сърбия и Турция).

Съгласно предвижданията на АДИ на РПР на ЮЗР Оперативните програми „Административен капацитет” и „Регионално развитие”, както и програмите за териториално сътрудничество са основните инструменти, чрез които следва да се постигне повишаване на административния капацитет на местните и регионални власти и развитие на междурегионалното сътрудничество.

По  подприоритетна ос 1.2. „Прозрачна и почтена държавна администрация” на Оперативна програма „Административен капацитет” към 01.05.2012 г. на територията на Югозападен район се изпълняват или са приключени следните проекти на обща стойност 1 193 147 лв.:

- „Партньорството между гражданското общество и администрацията - гарант за прозрачност, отчетност и контрол” с бенефициент Фондация „Младежка инициатива” на територията на област Перник на стойност 255 444 лв. (приключен);

- „Гражданското общество в услуга на администрацията за повече прозрачност, достъпност и отчетност” с бенефициент Сдружение с нестопанска цел „Граждански съвет за Благоевград” на стойност 293 556 лв.;

- „Прозрачна и ефективна политика за по-добро взаимодействие между администрацията и гражданското общество” с бенефициент Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза „Противопожарни инициативи и иновации” на територията на област Благоевград на стойност 364 274 лв.;

- „Взаимно доверие за по-добро управление” с бенефициент Регионална агенция за икономическо развитие – Благоевград на стойност 279 873 лв. (приключен).

По подприоритетна ос 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики” на Оперативна програма „Административен капацитет” на територията на Югозападен район се изпълняват следните проекти на обща стойност 1 475 150 лв.:

- „Извършване на междинна оценка на въздействието на общинския план за развитие и изграждане на системата за мониторинг и оценка на политики” с бенефициент община Ботевград на стойност 367 408 лв.;

- „Партньори за по-добра местна и регионална политика” с бенефициент Областна администрация на област Софийска на стойност 395 393 лв.;

- „Разработване и въвеждане на устойчиви мерки за подобряване процеса на разработване на стратегическите документи на Община Горна Малина в партньорство и координация с всички заинтересовани страни” с бенефициент община Горна Малина на стойност 313 625 лв.;

- „Чрез ефективни партньорства към устойчиво развитие на София” с бенефициент Столична община на стойност 398 724 лв.

# По подприоритетна ос 1.4. „Администрацията - партньор на бизнеса” на Оперативна програма „Административен капацитет” на територията на Югозападен район се изпълнява един проект и е приключен един проект:

# „В търсене на устойчиви модели: община Перник – възможности за партньорства с бизнеса” с бенефициент община Перник на стойност 571 588 лв.;

# „Подобряване на капацитета за ПЧП на община Гоце Делчев” с бенефициент община Гоце Делчев на стойност 506 076 лв.

# По подприоритетна ос 1.6. „Транснационално и междурегионално сътрудничество” на Оперативна програма „Административен капацитет” на територията на Югозападен район се изпълняват следните два проекта:

# „Партньорство и обмен на добри практики в областта на доброто управление, между общините Бобошево, Рила и Община Реджо Калабрия” с бенефициент община Бобошево на стойност 252 548 лв.;

# „Практики на аутсорсинг - фактор за добро управление на общинските дейности” с бенефициент община Симитли на стойност 249 197 лв.

# По подприоритетна ос 2.1. „Модерно управление на човешките ресурси в държавната администрация” на Оперативна програма „Административен капацитет” на територията на Югозападен район се изпълняват следните проекти:

- „Повишаване ефективността на управление на човешките ресурси в административните структури в сферата на образованието и здравеопазването” с бенефициент Областна администрация Благоевград на стойност 161 449 лв.;

- „Модерната администрация – гарант на модерното образование” с бенефициент Столична община на стойност 379 443 лв.

По подприоритетна ос 2.3. „Укрепване на капацитета на структурите на гражданското общество” на Оперативна програма „Административен капацитет” на територията на Югозападен район се изпълняват или са приключени следните проекти на обща стойност 3 399 572 лв.:

  - „НПО и администрацията в малките общини – заедно по-добри и полезни” с бенефициент Благоевград – Младеж Бъдеще на стойност 132 551 лв. (приключен);

  - „Повишаване на административния капацитет на НПО „Екоприятели 2005” с бенефициент Сдружение „Екоприятели 2005” на стойност 178 859 лв.;

  - „Ефективност и капацитет за изграждане на партньорства „Места-Струма” с бенефициент Сдружение с нестопанска цел „Местна агенция за икономическо развитие – Разлог” на стойност 162 510 лв. (приключен);

  - Подкрепа за повишаване на капацитета на Фондация „Очи на четири лапи” за взаимодействие с местните власти за ефективно прилагане на политики при предоставяне на специфични услуги в общността с бенефициент Фондация „Очи на четири лапи” на стойност 94 129 лв. (приключен);

  - „Медиация и арбитраж – извънсъдебни способи за решаване на спорове” с бенефициент Алианс за правно взаимодействие на стойност 316 002 лв.;

  - „Изграждане на капацитет на служителите в Американски университет в България за подобряване качеството на работа и взаимодействие с административните власти и други НПО” с бенефициент Американски университет в България на стойност 105 404 лв. (приключен);

  - „Структурите на гражданското общество – обединени в различията” на Асоциация за лица с интелектуални затруднения „Вяра, надежда, любов” на стойност 152 419 лв. (приключен);

  - „Надграждане на административен капацитет в неправителствения сектор – посредник между общинската администрация и бизнеса” с бенефициент Асоциация хоризонти на стойност 190 288 лв.;

  - „Укрепване на капацитета на НЧ „Култура и знание” и други читалища за подобряване на дейността им в България, както и в партньорство с европейски аналогични структури” с бенефициент Народно читалище „Култура и знание” на стойност 126 414 лв. (приключен);

  - „Усвояване на опита на комуникационната мрежа на OLAF и новите европейски модели за партньорство със съдебната власт” с бенефициент НПО „Клуб журналисти срещу корупцията” на стойност 345 794 лв.;

  - „Повишаване на капацитета на НПО от Югозападен район за планиране, за ефективно взаимодействие и готовност за партньорство със структурите на държавна администрация” с бенефициент Сдружение „Добърско” на стойност 178 602 лв. (приключен);

  - „Изграждане на капацитет на НПО и ефективни партньорства с администрацията за подпомагане развитието на периферните общини от ЮЗРП” с бенефициент Сдружение „Център за младежки инициативи” на стойност 251 790 лв.;

  - „Младежки форум за партньорство” с бенефициент Сдружение „Младежи за Благоевград” на стойност 246 322 лв. (приключен);

  - „Успешно партньорство за развитие на регион Гоце Делчев” с бенефициент СНЦ „Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, Център за подпомагане на предприемачеството” на стойност 334 338 лв. (приключен);

  - „Фондация Битие” с бенефициент Фондация „Битие” на стойност 252 034 лв.;

  - „Изграждане на капацитет в структурите на гражданското общество от Благоевградска област за работа с местните власти” с бенефициент Фондация „Стратос” на стойност 166 240 лв. (приключен);

  - „Укрепване на институционалния капацитет на Център за икономическо развитие за работа с държавната администрация и изграждане на мрежа от НПО в областта на икономическата политика” на Фондация „Център за икономическо развитие” на стойност 121 497 лв. (приключен);

  - „Повишаване на знанията и уменията за качествена и ефективна комуникация при разкриване на информация пред държавните регулаторни органи и инвестиционната общност” с бенефициент Фондация „Атанас Буров” на стойност 296 413 лв. (приключен).

По подприоритетна ос 2.5. „Транснационално и междурегионално сътрудничество” на Оперативна програма „Административен капацитет” на територията на Югозападен район се изпълнява следния проект:

- „Системата на човешките ресурси - фактор за доброто управление на служителите в администрацията” с бенефициент Областна администрация на област Благоевград на стойност 153 524 лв.

По подприоритетна ос 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление” на Оперативна програма „Административен капацитет” на територията на Югозападен район се изпълняват следните проекти на обща стойност 2 723 749 лв.:

- „Администрация в услуга” с бенефициент община Бобов дол на стойност 682 700 лв.;

- „Община Земен – администрация с качествено и насочено към гражданите и бизнеса административно обслужване” с бенефициент община Земен на стойност 319 958 лв.;

- „Подобряване на качеството на административното обслужване чрез развитие на

електронно управление в Община Ихтиман” с бенефициент община Ихтиман на стойност 394 502 лв.;

- „Общинската администрация в Петрич - с лице към гражданите и бизнеса” с бенефициент община Петрич на стойност 277 774 лв.;

- „Подобряване на качеството на административното обслужване и модернизиране на административните услуги в община Симитли” с бенефициент община Симитли на стойност 267 039 лв.;

- „Постигане на по-добри услуги за гражданите и бизнеса в община Струмяни чрез използване на нови технологични възможности” с бенефициент община Струмяни на стойност 378 346 лв.;

- „Повишаване качеството на административното обслужване от дирекция „Административна” на „Направление Архитектура и Градоустройство” към Столична Община чрез облекчаване на регулаторните режими и развитие на електронен регистър” с бенефициент Столична община на стойност 403 430 лв.

По подприоритетна ос 4.2. „Междурегионално сътрудничество” на Оперативна програма „Регионално развитие” към 01.05.2012 г. на територията на Югозападен район се изпълняват следните проекти:

- За подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики – 11 проекта на обща стойност, както следва:

- „Испанският модел на междуобщинско сътрудничество „КОМАРКА” с бенефициент Асоциация за развитие на планинските общини в Република България на стойност 257 716,00 лв.;

- „Модели на градско (пространствено) планиране за развитие на полицентрични градове-региони с икономика, базирана на знанието – София и Хелзинки /ПолиТехноПолис София - Хелзинки/” с бенефициент Асоциация Хоризонти на стойност 192 310,00 лв.;

- „Междурегионално сътрудничество между община Мирково, България и община Кастеджио, Италия в сферата на туризма” с бенефициент Народно читалище „Джон Атанасов” – София на стойност 159 135,64 лв. (приключен);

- „Банско – Закопане – обмен на добри практики и сътрудничество за развитие и маркетинг на зимния туризъм” с бенефициент община Банско на стойност	158 134,90 лв. (приключен);

- „Зелен транспорт въвеждане на устойчиви форми на транспорт посредством обмен на опит и добри практики” с бенефициент община Благоевград на стойност 295 860,00 лв.;

- „Прилагане и обмен на междурегионални практики и иновации за устойчиво местно развитие на Община Бобов дол” с бенефициент община Бобов дол на стойност 175 165,93 лв. (приключен);

- „Междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики между община Община Крема и община Елин Пелин” с бенефициент община Елин Пелин на стойност 113 198,07 лв. (приключен);

- „Интегрално планиране на туристически дестинации в Община Костенец: продукт, реклама и комерсиализация” с бенефициент община Костенец на стойност 138 459,44 лв. (приключен);

- „Модели за местни инициативи за развитие в полза на междуобщинското сътрудничество” с бенефициент община Петрич на стойност 232 624,00 лв.;

- „Подкрепа на междурегионалното сътрудничество и обмен на добри практики между София и Атина в областта на туризма” с бенефициент Столична община на стойност 276 200,00 лв.;

- „Създаване на новаторски модел за сътрудничество между общински власти и заинтересовани страни и обмен на най-добри практики за развитие на туризъм, базиран на природните и културни ресурси, както и маркетинг на дестинациите около национални паркове „Рила”, у нас и „Сила” и „Полино”, в Италия” с бенефициент Фондация „Информация и природозащита” – София на стойност 206 893,72 лв. (приключен).

По Програма за трансгранично сътрудничество България - Гърция 2007 – 2013 г. на територията на Югозападния район са договорени следните проекти по области:

| област Благоевград |  |
| --- | --- |
| Име на проекта | Обща стойност на договора/проекта (ЕФРР + национално съфинансиране) |
| Система за подпомагане взимането на решения за предотвратяване на риска от наводнения в басейна на река Струма | 1 364 750 евро |
| Трансгранични вертикални оси на предприемачество в подкрепа на младите хора и жените | 1 122 470 евро |
| Създаване на комуникационен канал за проекти за развитие на малки и средни предприятия, финансирани от структурните фондове на ЕС | 467 700 евро |
| Сътрудническа мрежа за изследване на водородните емисии – публично разпространение, бизнес възможности от двете страни на българо-гръцката граница | 444 549 евро |
| Уеб базирани курсове по гръцки език за български учащи и предприемачи | 460 333 евро |
| Управление на крайречни хабитати и посетителите им, разпространение на опит и публично разпространение, в защитените територии | 1 409 197 евро |
| Автоматизирани телеметрични приложения за оперативен мониторинг на басейна на река Места | 1 356 800 евро |
| Установяване на мрежа за поддържане на мобилността и развитието на човешките ресурси | 988 516 евро |
| Енергийна тематична мрежа на транс-граничните български и гръцки местни власти | 534 202 евро |
| Общинско сътрудничество в подкрепа на местната заетост | 781 600 евро |
| Трансгранично прилагане на иновативни технологии, намаляващи разходите | 1 294 410 евро |
| Регионално бизнес развитие чрез използване на информационни и комуникационни технологии | 738 795 евро |
| Гръцко-българска мрежа за образование и обучение по предприемачество: модели и програми и виртуална инфраструктура | 560 743,74 евро |
| Мрежа от лаборатории за оценка на влиянието на околната среда върху употребяваната вода | 1 205 950 евро |
| Мрежа за развитие и насърчаване на „зелени” туристически пакети и инициативи в трансграничната зона | 421 264 евро |
| Обучение през целия живот за повишаване на професионалните умения | 818 837евро |
| Общи пътеки в зоните „Натура” и „Рамсар” по поречието на река Струма | 1 162 591евро |
| Екологични дейности за насърчаване на алтернативни форми на туризъм | 566 030евро |
| Инвестиране в здравето и просперитета на децата в българо-гръцкия регион | 1 834 809 евро |
| Действия за укрепване на местния човешки капитал | 1 317 000 евро |
| Обучението през целия живот като средство за подобряване на заетостта и конкурентоспособността | 1 460 800 евро |
| Цялостен подход за съвместно управление на природните ресурси в трансграничните зони, целящ насърчаването на еко-туризма и опазване на екологичните системи | 266 709 евро |
| Общи религиозни и културни пътеки | 694 225 евро |
| Опазване на биоразнообразието и повишаване на публичната информираност в трансграничния регион Гоце Делчев - Драма | 432 100 евро |
| Популяризиране и запазване на културното и историческо наследство в трансграничния регион Гоце Делчев – Просокани | 1 555 982 евро |
| За младите хора и тяхното бъдеще | 1 910 254 евро |
| Междурегионално управление на човешките ресурси | 621 970 евро |
| Насърчаване на културното сътрудничество чрез установяването на партньорски мрежи между гражданите на общините Струма и Филипи | 844 443 евро |
| Трансгранично училище за традиционен фолклор и етнография – мост между легендата и реалността в Европа чрез | 1 230 918 евро |
| Повишаване на привлекателността на трансграничната район Тасос – Гърмен чрез подобряване на местните природни ресурси | 1 851 008 евро |
| Обща рамка за осигуряване на стандартизирани услуги за геотехнически инженери за (онлайн) обучение по предотвратяване на природни рискове – гражданска защита и за подобряване на достъпа до пазара на труда | 1 692 400 евро |
| област София |  |
| Оценка на риска от природни и антропогенни свлачища в българо-гръцкия трансграничен регион | 387 200 евро |
| Доброволчески дарения на кръв в Родопите | 895 056 евро |
| Агро-геномен трансфер и разпространение между Гърция и България | 498 160 евро |

По Програма за трансгранично сътрудничество България – Македония 2007-2013 г., съфинансирана по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) за Югозападния район са договорени 20 проекта на територията на област Кюстендил на обща стойност 3 925 287, 21 евро и 18 проекта на територията на област Благоевград на  обща стойност 3 203 173,3 евро.

По Оперативна програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007 – 2013 г.” на територията на Югозападния район са договорени следните проекти по области:

| Област София |  |
| --- | --- |
| Име на проекта | Обща стойност на проекта (ЕФРР + съфинансиране) |
| Европейска мрежа за споделяне и разпространение на технологии и знание в иновативната сфера на ученето чрез игри (LUDUS) | 1 578 692 евро |
| Насърчаване на иновациите в индустриалните информационни системи чрез създаване на мрежи (I3E) | 2 301 900 евро |
| Междурегионално сътрудничество за използване на резултатите от научни изследвания (INTERVALUE) | 1 858 330 евро |
| Устойчиви иновации за текстилна промишленост в Югоизточна Европа (Tax-EASTile) | 1 820 000 евро |
| Сътрудничество в Югоизточна Европа в сферата на иновациите и финансовото посредничество (SEE-IFA Network) | 2 683 237 евро |
| Мрежа за развитие на иновативни социални предприятия (ISEDE-NET) | 2 426 790 евро |
| Мрежа за сътрудничество за логистика и морско обучение, фокусирана върху вътрешния воден транспорт по Дунавски транспортен коридор, подкрепена от иновативни решения (NELI) | 2 167 820 евро |
| Климатични промени и влиянието им върху доставянето на вода (CC-WaterS) | 4 224 503 евро |
| Практическа употреба на мониторинга при управлението на природни бедствия (MONITOR II) | 2 358 000 евро |
| Оценка на риска от наводнения за Дунавските наводнявани райони, ориентирана към заинтересованите страни (DANUBE FLOODRISK) | 5 886 643 евро |
| Център по управление на засушаванията за Югоизточна Европа (DMCSEE) | 2 232 447 евро |
| Екологично управление на пристанищата, разположени по транграничните коридори (ECOPORT 8) | 285 100 евро |
| Енергийна ефективност и възобновяеми източници на енергия –в подкрепа на енергийните политики на местно ниво (ENER SUPPLY) | 1 758 461 евро |
| Сътрудничество за югоизточно-европейските транспортни оси (SEETAC) | 2 380 553 евро |
| Транснационална мрежа за насърчаване на мултимодален транспорт вода-земя (Watermode) | 3 193 500 евро |
| Правителствен модел за социална отговорност: иновативен подход за осигуряване качество на държавните дейности и продукти (G.S.R. Model) | 1 985 000 евро |
| Управление на общинската собственост в градовете на Югоизточна Европа (PROMISE) | 100 000 евро |
| Транснационална стратегия за устойчиво териториално развитие на Дунавския регион, със специална насоченост към туризма (Datourway) | 2 888 952 евро |
| Адриатическо-Дунавски клъстъри (A.D.C.) | 2 060 000 евро |
| Концепция за пространствено развитие на междурегионалното сътрудничество в Дунавския регион (DONAUREGIONEN+) | 2 082 800 евро |
| област Перник |  |
| Рекултивиране на традиционни индустриални зони в Югоизточна Европа (ReTinA) | 3 327 500 евро |
| област Благоевград |  |
| От армия към предприемачество (F.A.T.E.) | 2 030 000 евро |
| Практическа употреба на мониторинга в управлението на природни бедствия (MONITOR II) | 2 358 000 евро |

По Оперативна програма ЕСПОН на територията на Югозападния район са договорени следните проекти по области:

| област София |  |
| --- | --- |
| Име на проекта | Обща стойност на проекта |
| Териториално влияние на глобализацията върху Европа и нейните региони (TIGER) | 999 801 евро |
| ЕСПОН в интегрираните териториални стратегии (INTERSTRAT) | 881 973 евро |
| Капитализация и разпространение на ЕСПОН концепции (CaDEC) | 525 081 евро |
| ЕСПОН Train | 437 000 евро |

По Оперативна програма за междурегионално сътрудничество INTERREG IV C на територията на Югозападния район са договорени следните проекти по области:

| област София |  |
| --- | --- |
| Име на проекта | Обща стойност на проекта (ЕФРР + съфинансиране) |
| Региони за по-добра широколентова свързаност (B3 Regions) | 3 259 180 евро |
| MORE4NRG | 1 326 559 евро |
| FUTUREforest – горски територии за климатични промени | 1 900 000 евро |
| Капитализиране на иновативни подходи за демографски промени (ESF6CIA) | 1 445 248 евро |
| Региони за устойчива промяна (RSC) | 2 099 980 евро |
| Трансфер на дейности за устойчива мобилност на европейските региони (PIMMS TRANSFER) | 3 296 955 евро |
| Университетско сътрудничество за регионално развитие (UNICREDS) | 2 173 658 евро |
| Минипрограма за иновации в малките и средните предприятия (SMART+) | 4 004 000 евро |
| Въвеждане на MODI (IMMODI) | 1 866 795 евро |
| Периферни градски паркове – подобряване на природните условия в крайградските територии (PERIURBAN) | 2 288 528 евро |
| Ограничаване на пространствените рискове в европейските региони и градове (MiSRaR) | 1 229 760 евро |
| Подобряване на ефективността на политиките по превенцията на отпадъците на територията на ЕС (Pre-waste) | 1 866 230 евро |
| Геотермалната енергия в стратегиите за енергийна ефективност на жилищните и промишлените сгради (GEO.POWER) | 2 031 530 евро |
| Европейска система за мониторинг на горските пожари (EFFMIS) | 1 772 030 евро |
| Капитализиране на партньорски инициативи в областта на услугите за управление на мобилността (PIMMS CAPITAL) | 1 761 710 евро |
| област Перник |  |
| Иновационни центрове за „Градове на ръба” (INNOHUBS) | 1 469 085 евро |
| област Благоевград |  |
| Управление на мобилността в Европа: променящи се модели на мобилност (MMOVE) | 1 859 321 евро |

По Оперативна програма УРБАКТ II „Мрежа за градско развитие” в Югозападния район се реализират два проекта – „Отворени градове” (OPENCities) и „CoNet”, в които партньор от българска страна е Столична община. Общата стойност на бюджета на българския партньор по двата проекта е 75,797 хил. евро.

По Програма за трансгранично сътрудничество България – Сърбия, финансирана по ИПП, към датата на изготвяне на настоящия доклад са договорени следните проекти по области:

| област София |  |
| --- | --- |
| Име на проекта | Обща стойност на проекта |
| Засилване на съдебния капацитет в областта на превенцията на трансграничния трафик на наркотици | 582 283,79 евро |
| Център за обмен на информация в областта на трансграничното икономическо сътрудничество | 444 537,4 евро |
| Трансгранични дейности за повишаване на информираността за стандартите за управление на предприятията - добри практики за развитие на бизнеса | 192 412,42 евро |
| Публичност, прозрачност и партньорство – основа за социално и регионално развитие | 161 821,71 евро |
| Краище – регион с уникално разнообразие от плодови култури | 114 557,89 евро |
| Създаване на база данни със замърсители с промишлени отпадъци в трансграничен аспект и логическа рамка за решаване на проблеми | 142 117,14 евро |
| Повишаване на конкурентоспособността на предприятията чрез акцент се върху технологиите и трансфера на ноу-хау между МСП, изследователски институти, индустрията и образователните институции в областта на енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници и информационните и комуникационните технологии за областите София и Ниш | 138 323,79 евро |
| Енергийна ефективност в домакинствата – дълъг път или само една крачка | 187 018,37 евро |
| Развитие на устойчиво управление и използване на горите | 178 250,53 евро |
| Създаване на информационни консултационни центрове (ИКЦ) „Бърз старт“ в градовете Берковица и Ниш | 156 999,17 евро |
| Оценка на риска от наводнения – база за устойчиво развитие в горната част на басейна на река Нишава | 191 857 евро |
| Да споделим нашият бъдещ развиващ се устойчив туризъм | 96 619,16 евро |
| Био фермерството – предизвикателство или отговорност към нашата природа | 93 801,68 евро |
| Изграждане на трансгранична конкурентоспособност чрез партньорство и изграждане на мрежи | 120 101,16 евро |
| Софийска област |  |
| Насърчаване на трансграничното сътрудничество чрез развитие на социална спортна инфраструктура в общините Правец и Пирот | 598 734,39 евро |
| Адекватни социални услуги в ефективен тандем | 369 289,56 евро |
| Насърчаване на трансграничното сътрудничество чрез модернизация на социалната инфраструктура в областта на спорта в общините Ботевград и Палилула | 408 908,61 евро |
| Установяване и развитие на социална инфраструктура | 583 803,35 евро |
| Мрежа за насърчаване и използване на културното и природното наследство в туризма | 141 322,08 евро |
| Трансграничен младежки фестивал „Здраве и приятелство” | 91 953,71 евро |
| Модел за трансгранично сътрудничество за управление на културно-историческото и природното наследство и развитие на устойчив туризъм – Копривщица (България) и Сурдулица (Сърбия) | 177 559,64 евро |
| Повишаване на конкурентоспособността на предприятията чрез акцент се върху технологиите и трансфера на ноу-хау между МСП, изследователски институти, индустрията и образователните институции в областта на енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници и информационните и комуникационните технологии за областите София и Ниш | 138 323,79 евро |
| Югоизточна европейска мрежа на Балканите – трнасграничен регион България - Сърбия | 181 172,61 евро |
| Оценка на риска от наводнения – база за устойчиво развитие в горната част на басейна на река Нишава | 191 857 евро |
| Обмен на добри практики за качествен управление на общинските администрации | 147 932,63 евро |
| Електронна платформа за трансгранично сътрудничество | 170614,47 евро |
| Трансгранично културно сътрудничество– Бела паланка и Етрополе | 92 431,03 евро |
| област Перник |  |
| Реконструкция на местен път | 545 107,14 евро |
| Сътрудничество за устойчиво развитие на културния туризъм в общините Бобов дол и Палилула | 577 562,11 евро |
| Изграждане на парк за отдих, Туристически информационен център, обновяване на съществуваща еко-пътека, информационна инфраструктура, която да обслужва нуждите на Туристическия информационен център | 424 531,34 евро |
| Професионална програма за електронно обучение за трансгранично развитие на персонала | 85 920,53 евро |
| Мрежа за насърчаване и използване на експлоатация на културното и природно наследство в туризма | 141 322,08 евро |
| Безопасен и здравословен живот чрез увеличаване отговорността на гражданите към домашните любимци | 64 465,3 евро |
| Югоизточна европейска мрежа на Балканите – трансграничен регион България - Сърбия | 181 172,61 евро |
| Правене на бизнес в Европейския съюз | 104 234,95 евро |
| Да споделим нашият бъдещ развиващ се устойчив туризъм | 96 619,16 евро |
| област Кюстендил |  |
| Нови туристически предизвикателства в региона Дупница – Вранйе –път към ново бъдеще | 594 272,92 евро |
| Зелени посланици за превенция на климатичните промени – повишаване информираността на младите хора за климатичните промени и отговорно отношение към околната среда | 96600,45 евро |
| Трансгранични дейности за повишаване на информираността за стандартите за управление на предприятията - добри практики за развитие на бизнеса | 192 412,42 евро |
| Краище – регион с уникално разнообразие от плодови култури | 114 557,89 евро |
| Трансгранична музикална академия „Музика без граници” | 114 557,89 евро |
| Югоизточна европейска мрежа на Балканите – трансграничен регион България - Сърбия | 181 172,61 евро |
| За теб – онлайн семейни ресурси и възможности за младите хора | 83 301,05 евро |
| Балкански младежки синтезис | 86 189,21 евро |

III. ДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЕТИ ОТ РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОЗАПАДНИЯ РАЙОН С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ.

Съгласно Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (чл.84) Регионалният съвет за развитие на Югозападния район е органът за наблюдение на Регионалния план за развитие на района. РСР обсъжда и одобрява Годишния доклад за наблюдението на изпълнението на РПР, като от своя страна докладът следва да включва информация относно действията, предприети от РСР на ЮЗР с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на РПР.

- През 2011 г. бяха организирани и проведени четири заседания на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, 2 от които съвместно с Регионалния координационен комитет към Съвета. На проведените две съвместни заседания представители на Управляващите органи на Оперативните програми представиха за обсъждане актуална информация и справки за изпълнението на оперативните програми на територията на района. С оглед на това, че основните финансови инструменти за постигане на целите и приоритетите на РПР на ЮЗР са именно оперативните програми, периодичното подготвяне, представяне и обсъждане на информация относно хода на операциите, има голямо значение за процеса на наблюдение на изпълнението на РПР на ЮЗР. Анализирането на информацията дава възможност за очертаване на тенденции в хода на реализиране на оперативните програми, идентифициране на силни страни и слабости и формулиране на заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.

- В резултат на промените, настъпили след провеждането на местните избори през м.октомври 2011 г. и последвалите ги заседания на Областните съвети за развитие на областите от Югозападен район в новия им състав, на заседанията на РСР на ЮЗР на 14.12.2011 г. в гр.Благоевград и на 05.04.2012 г. в гр.София бяха актуализирани представителите на РСР на ЮЗР в Комитетите за наблюдение на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС.

- С Решение на МС №115 от 10.02.2012 г. бе приет Актуализиран документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Югозападен район за периода 2011-2013 г. (съгласно чл.18 и чл.19 ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие).

Проектът на АДИ на РПР на ЮЗР (2011-2013 г.) е изготвен поради съществените изменения във вътрешната и външната нормативна и институционална среда, настъпили през последните години, като в него са отчетени и промените в Националната стратегия за регионално развитие 2005-2015 г. на база на проекта на Актуализиран документ за изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие (2011-2015 г.) Актуализацията на Регионалния план e извършена в съответствие с Методическите указания за актуализиране на действащите стратегии и планове за регионално и местно развитие (2009 г.), изготвени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Проектът на АДИ на РПР е обсъден от РСР на ЮЗР на заседание на 17.11.2009 г. в гр. София и след постъпило по-късно в МРРБ Решение на Министъра на околната среда и водите (съгласно което не е необходимо извършването на Екологична оценка на документа), той е одобрен от Регионалния съвет с неприсъствена процедура през август 2010 г. Обсъждането и одобряването на проекта на АДИ на РПР на ЮЗР от един толкова широк кръг от заинтересовани страни в рамките на РСР (представители на централната изпълнителна власт, областните администрации, местните власти, организациите на работодателите и работниците и служителите, други социално-икономически партньори в района), е основна мярка за осигуряване на спазване на принципа на партньорство и публичност.

- Във връзка с разпоредбите на чл.33, ал.1 от Закона за регионалното развитие, в края на 2010 г. бе изготвена Междинна оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие 2007-2013 г. на Югозападен район от ниво 2 от независим външен изпълнител. Чрез междинната оценка са анализирани и оценени първоначалните резултати от изпълнението на РПР на ЮЗР, оценен е напредъка по постигането на заложените цели, ефективността и ефикасността на използваните ресурси и са формулирани изводи и препоръки за разработване на РПР на ЮЗР за следващия програмен период. Междинната оценка е представена и обсъдена на заседание на РСР на 17.03.2011 г. в гр. Кюстендил и съгласно чл.50, т.7 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие е одобрена от членовете на Съвета. На същото заседание Регионалният съвет за развитие взе решение за включване на препоръките и изводите от междинната оценка в Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на ЮЗР (2011-2013 г.).

- Въз основа на Междинната оценка и в изпълнение на разпоредбите на чл.22 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие е изготвен Доклад за резултатите от междинната оценка на изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападен район от ниво 2 (2007-2013 г.) Докладът е съгласуван с министерствата и областните администрации в страната и впоследствие е одобрен от Министерския съвет с Протокол № 28 – 03.04.28(2)/22.07.2011 г.

- През 2011 г. МРРБ възложи изготвянето на Методически указания за разработване на Национална стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022 г.), Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020 г.), Областни стратегии за развитие (2014-2020 г.) и Общински планове за развитие (2014-2020 г.) като методологическа база за разработване на системата от документи за стратегическо планиране на регионалното развитие на национално, регионално и местно ниво за следващия планов период 2014-2020 г. Методическите указания са одобрени със Заповед № РД-02-14-2402/22.11.2011 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството. С тях се цели прилагане на стратегически подход за дефиниране на приоритетни области за устойчиво интегрирано регионално развитие, координация и съсредоточаване на интервенциите за подпомагане развитието на регионите и общините, включително по линия на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС през следващия период; постигане на съответствие и взаимно допълване между целите и приоритетите на политиката за регионално развитие и секторните политики и стратегии; подобряване качеството, координацията и взаимовръзката между стратегическите документи на различните териториални нива и ефективно използване на финансовите ресурси; усъвършенстване на системата за наблюдение и оценка на политиката за регионално и местно развитие.

- През  м. март 2011 г. бе извършено анкетно проучване сред членовете на РСР на ЮЗР във връзка с разработването на Национална стратегия за регионално развитие за новия програмен период. Анализът на обобщените резултати бе представен на заседание на РСР на 17.06.2011 г. в гр. Кюстендил.

- На свое заседание на 17 юни 2011 г. РСР на ЮЗР обсъди и одобри Годишния  доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападен район за 2010 г.

- В изпълнение на чл.49, т.15 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, Регионалният съвет за развитие на Югозападен район прие Годишна индикативна програма (ГИП) за дейността си през 2012 г. - на заседание на 17 ноември 2011 г. в гр.Благоевград.

- На същото заседание членовете на РСР на ЮЗР бяха запознати с принципите на добро управление посредством представянето на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа и разяснения как документът се прилага в България.

- Като част от действията, свързани с подобряване дейността на Регионалния съвет и осигуряване ефективност и ефикасност при изпълнението на РПР, на проведените през 2011 г. заседания на РСР на ЮЗР бяха представени и обсъдени Междинните оценки на Областните стратегии за развитие (2005-2015 г.) на областите от района, както и Проект на „Социално-икономически анализ на настоящата ситуация пред регионалното развитие и териториалното сближаване на България” (като част от дейностите по подготовката на оперативната програма за регионално развитие за периода 2014-2020 г.)

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО.

Основният извод, който се налага е, че въпреки забавянето на темпа на растеж вследствие на икономическата криза, Югозападният район продължава да заема водещо място сред районите от ниво 2 в страната почти по всички основни показатели на социално-икономическото развитие и запазва потенциала си. Това се дължи най-вече на значението на София като административен, икономически и културно-образователен център на страната. И през 2010-2011 г. стойностите на показателите за ЮЗР са над средните за страната и далеч по-високи от тези за останалите райони от ниво 2. След ЮЗР, следват два района – Североизточен район и Югоизточен район, чиито стойности ги поставят близо до средното за страната равнище. Останалите три района могат да се оценят като слаборазвити, като подреждането е Южен централен район, следван от Северен централен район и на последно място е Северозападен район. По голяма част от изследваните показатели страната се дели на Югозападен район и на останалите райони.

- Анализът на демографското развитие на Югозападен район по ключови показатели за 2011 г. показва протичането на общите неблагоприятни тенденции, характерни като цяло за страната ни, но проявени в по-слаба степен в района. Стойността на естествения прираст се подобрява в сравнение с 2010 г. Делът на висшистите се увеличава, а този на лицата, преждевременно напуснали образователната система намалява в сравнение с 2010 г., което е добра предпоставка за изпълнение на целите на Стратегия Европа 2020 в областта на образованието на регионално ниво.

- Състоянието и динамиката на ключовите показатели за пазара на труда показват, че в Югозападен район те са по-благоприятни спрямо останалите райони от ниво 2. Стагнацията на трудовия пазар е характерна, както за страната, така и за ЮЗР, но и през 2011 г. районът запазва водещото си място по основните показатели – заетост, безработица и икономическа активност. Потенциалът на района за адаптиране към негативните циклични икономически процеси е по-голям в сравнение с останалите райони от ниво 2. Въпреки това стойността на коефициента на заетост продължава да спада (спрямо 2010 г.), а на коефициента на безработица – да нараства.

- По отношение на БВП и БДС районът запазва лидерското си място, като по последни данни на Евростат (за 2009 г.) стойността на БВП възлиза на 75% от средната стойност за страните от ЕС. В сектора на услугите продължава да се формира над 70% от БДС в ЮЗР.

- Разходите за научно-изследователска и развойна дейност нарастват и стойността им е няколко пъти по-висока от тази на останалите райони от ниво 2, но все още далеч от националната цел съгласно Стратегия „Европа 2020” до 2020 г. за 1,5% дял на РНИРД от БВП.

- Делът на населението, обслужвано от водоснабдителна и канализационна инфраструктура и през 2010 г. се запазва висок, но въпреки това остават съществуващите и досега проблеми - голяма част от изградените водоснабдителни мрежи са амортизирани, а някои от по-малките населени места изпитват затруднения с непрекъснатата доставка на питейна вода поради повреди по водопроводната мрежа.

- Водещото място на ЮЗР по показателя дял на домакинствата с достъп до интернет и до широколентови услуги се дължи предимно на столицата София и на големите градове. Определени части от района (включително и крайноотдалечените) попадат в т.нар. „цифрова изолация”, което поставя населението в тези райони в неравностойно положение по отношение възможностите за обучение, достъп до информация и електронни услуги.

- Делът на населението, обслужвано от системата за организирано събиране на отпадъците в района, се запазва висок. Системата за събиране и транспортиране работи относително добре в градовете, но в част от по-малките населени места, тя не функционира ефективно и това води до поява на нерегламентирани сметища и увреждане на околната среда.

- Същевременно високата степен на изграденост на техническата инфраструктура, концентрацията на висши училища и изследователски центрове на територията на ЮЗР, играят ролята на иновативен потенциал за регионалната икономика. Положителната тенденция в динамиката на естествения прираст в района и най-вече в столицата и наличието на квалифицирани кадри в различните сектори на икономиката правят района привлекателен за развитие на иновации и бизнес. Въпреки това обаче негативната тенденция на намаление по показателя преки чуждестранни инвестиции, започнала през 2009 г. се запазва и през 2010 г.

- Известна промяна през 2011 г. се отчита и по отношение дължината на републиканската пътна мрежа - тя се дължи на откриването на автомагистрала „Люлин”. Доизграждането на автомагистрала „Струма” през следващия програмен период ще играе важна роля за подобряване на свързаността на района и за повишаване на икономическата значимост особено на южната му част.

- Разнообразните климатични, геоложки и хидроложки условия, уникалната флора и фауна, богатото разнообразие на видове и природни местообитания в Югозападен район, както и фактът, че на територията на района попадат национални и природни паркове с голяма значимост, и за в бъдеще ще бъдат неоценим потенциал за развитието на туризма. Характерното за района през 2011 г. е продължението на започналата през 2010 г. тенденция за постепенно възстановяване на туристическия сектор в ЮЗР.

- Стратегическото и възлово разположение на района по направленията на европейските транспортни коридори, границата с три държави и добре развитата мрежа от регионална и местна транспортна инфраструктура се използват като потенциал за развитие на трансграничното, междурегионално и транснационално сътрудничество. През 2010-2011 г. се увеличава броят на проектите, които се реализират между партньори от ЮЗР и от съседните страни Гърция, Сърбия и Македония.

Анализът на условията за развитие на Югозападния район и на постигнатия напредък през 2010-2011 г. очертава силно изразен дисбаланс в рамките на района по отношение на цялостното социално-икономическо развитие, който е по-значителен от различията в останалите райони на страната. Наблюдават се диспропорции на няколко нива: между столичния град и съседните общини, между столицата и останалите областни центрове, между областните градове и другите общини в областите. Коефициентът на междуобластни различия за Югозападен район има сравнително най-висока стойност – 25,5%. За останалите райони от ниво 2 този коефициент варира между 8,5% за Северозападен район и 21% за Североизточен район.

Резултатите от анализа на развитието в ЮЗР (за 2010-2011 г.), извършен в междинната оценка на РПР, показват намаляване на вътрешнорегионалните различия само по отношение равнището на безработица в района, а по отношение равнището на БВП на глава от населението, на заетостта и на доходите на населението вътрешнорегионалните различия в ЮЗР нарастват. Това налага по-активно прилагане на инструменти за социално-икономическо сближаване в рамките на района. Намаляване на различията може да се постигне, ако се пренасочат ресурси към териториалните единици с най-ниско равнище на развитие в района. Това ще намали разликите им с по-развитите. Безспорно столицата като център за растеж, където са съсредоточени ресурси на едно място с цел достигане на развитие, съпоставимо с европейските параметри, има благоприятно влияние върху целия Югозападен район. Създаването на вторични центрове (като напр. Благоевград), достатъчно големи или достатъчно отдалечени от столицата, които да балансират в известна степен силно гравитиращото и влияние, може да бъде успешна стратегия за преодоляване на вътрешнорегионалните неравенства в ЮЗР.

При отчитане на потенциалите за развитие и с цел намаляване на негативните процеси, до края на настоящия програмен период се предвижда продължаване на политиката на приоритетни публични намеси в следните сфери:

- Транспортна инфраструктура;

- Природно и културно наследство и туризъм;

- Развитие на културната сфера;

- Териториално развитие и сближаване;

- Развитие на базата за висше образование и НИРД, програмите за устройване на млади квалифицирани кадри;

- Развитие на ВЕИ;

- Развитие на информационно-комуникационните технологии;

- Опазване на околната среда и управление на отпадъците.

На база на оценката на приоритетите на АДИ на РПР на ЮЗР по ключови показатели се отчита, че значителна част от заложените мерки са в процес на реализация. Също така някои от мерките пряко или косвено касаят не само съответния приоритет, а реализацията им има мултиплициращ ефект. Това е предпоставка за цялостно изпълнение на Регионалния план в контекста на постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие. Направеният анализ на изпълнението на РПР на ЮЗР показва, че определената в него рамка на политиката за регионално развитие в ЮЗР като цяло се изпълнява чрез инструментите на политиката за сближаване и съответното национално съфинансиране.

Препоръки, свързани с подобряване на резултатите от наблюдението на Регионалния план за развитие на Югозападен район (2007-2013 г.)

- Интегриране на процесите по наблюдение и оценка на РПР на ЮЗР с тези, определени за оперативните програми, съфинансирани от ЕС, както и създаването на условия за оптимално функциониране на системата за наблюдение на регионалното развитие. В тази насока се отчита нуждата от подобряване на междуведомствената координация с оглед изготвянето, предоставянето и обработката на информация във връзка с наблюдението на Плана. За по-детайлна, точна и актуална информация относно индикаторите за наблюдение е необходимо да се регламентират механизмите за обмен на информация с Националния статистически институт, Агенцията по заетостта, Агенцията по кадастъра, Регионалните инспекции по околната среда и водите, Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве, Изпълнителната агенция по околна среда, Изпълнителната агенция за енергийна ефективност и др. ведомства.

- Ефективно осъществяване на регионална координация при изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС, оказващи въздействие върху развитието на ЮЗР. Предвиденият в законодателството за регионално развитие механизъм за това е Регионалният координационен комитет към Регионалния съвет за развитие на Югозападен район. Във връзка с неговата дейност е подходящо да се прецизират начина и формите на предоставяне на информация от Управляващите органи на Оперативните програми. Изготвянето на детайлна информация от Управляващите органи на ниво Югозападен район и обвързването и с индикаторите за наблюдение би спомогнало за по-пълно и точно отчитане на изпълнението на Регионалния план. В този смисъл е важно подобряването на механизмите за регионална координация чрез засилване на взаимодействието с териториалните и междинните звена по Оперативните програми, съфинансирани от ЕС.

- Изграждане на централизирана информационна система (интернет базирана), в която всички министерства, държавни агенции, областни и общински администрации, да попълват информация за изпълняваните на тяхната територия проекти. По този начин ще се осигури необходимата информационно-технологична платформа за събиране, обработка, съхранение на информация, както за икономическото и социалното състояние на различните териториални нива, така и за изпълнението на предприетите от общините, областите и държавата мерки за развитие. Посредством предоставянето на актуална информация за развитието на дадена община, район или на национално ниво ще се повиши капацитета на всички нива на администрацията. В този аспект, следва да бъде предвиден механизъм за обмен на данни между Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН) и други системи, поддържащи информация, свързана с реализацията на политиката за регионално развитие.

- Засилване на взаимодействието между Регионалния съвет за развитие на Югозападния район и останалите Регионални съвети за развитие на районите от ниво 2 в страната, както и между РСР и Областните съвети за развитие на областите от района – това би спомогнало за обмена на информация, сравнителен анализ на развитието на съответните нива, обсъждането на общи проблеми и предприемане на действия от един по-широк кръг от заинтересовани лица, свързани с изпълнението и наблюдението на Регионалния план, както и за иницииране на интегрирани проекти за развитие на целия район с важно значение за всички области и общини.

Препоръки, свързани с разработване на Регионалния план за развитие на Югозападен район за следващия програмен период

- Ясно определяне на приоритетните области за интервенции в района и конкретизиране и диференциране на мерките в Плана спрямо спецификата на района. За това ще допринесе по-ефективното използване на правомощията на Регионалния съвет за развитие на ЮЗР, свързани с идентифициране на проблемите на района и тяхното адресиране чрез съответните финансови инструменти.

- Формулирането на целите и приоритетите на РПР на ЮЗР по начин, който осигурява прякото им обвързване с тези на Националната стратегия за регионално развитие, Националната стратегическа референтна рамка и Оперативните програми с оглед съответствието между стратегическите документи на различни териториални нива и инструментите за реализирането им.

- Определяне на всички възможни източници за финансиране на определените мерки – национални, от ЕС и др., което ще даде по-голяма яснота относно средствата за осъществяване на политиката за регионално развитие на територията на ЮЗР.

V. ДОКЛАД ПО НАБЛЮДЕНИЕТО И КОНТРОЛА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН 2007-2013 Г., ВКЛЮЧИТЕЛНО НА МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ В РЕЗУЛТАТ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА.

Докладът за наблюдение и контрол при прилагането на Регионалния план за развитие на Югозападен район (2007-2013 г.) и на Актуализирания документ за неговото изпълнение (2011-2013 г.) се разработва в съответствие със Становище по ЕО № 5-3/2005 на Министъра на околната среда и водитеи Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка № ЕО-6/2010 на Министъра на околната среда и водите.

1. Изпълнение на мерките за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на Регионалния план върху околната среда, заложени в Становище по ЕО № 3-2/2005 г. на Mинистъра на околната среда и водите.

Следва да се отбележи, че Регионалният план за развитие на Югозападния район (2007-2013 г.) и Aктуализираният документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Югозападен район (2011-2013 г.) не включват конкретни проекти за реализиране и не съдържат конкретни инвестиционни намерения с определени собствени бюджети. Двата документа целят очертаването на стратегическа рамка за устойчиво интегрирано развитие на района чрез дефинирането на стратегически приоритети, цели и мерки и на основните източниците на финансиране и финансовите средства за постигането им. Мерките, заложени в Становище по ЕО № 3-2/2005 г. на Mинистъра на околната среда и водите, са отразени в Регионалния план за развитие на Югозападен район и в Актуализирания документ за изпълнението му чрез включването им в стратегическата част на документите в рамките на съответните приоритети и специфични цели.

1.1. За районите, в които нивата на един или няколко замърсители превишават установените норми, да бъдат изготвени и прилагани Програми за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух.

В Регионалния план за развитие на Югозападен район (2007-2013 г,) и в Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие (2011-2013 г.) е отразено, че поради интензивното икономическо развитие на региона и функционирането на предприятия от тежката промишленост, на територията му се отчита замърсяване на околната среда с редица замърсители. Тяхното вредно влияние е най-силно изразено в София, Перник, Пирдоп, Златица, Челопеч, Елин Пелин и Бобов дол. Наблюдава се завишение на определени стойности на замърсяване и в общините, през които преминават силно натоварените транспортни артерии. В аналитичната част на Актуализирания документ за изпълнението му (2011–2013 г.) са посочени основните контролирани показатели за замърсяване на въздуха и техните отчетени стойности.

Отчетено е и утвърденото от Министерство на околната среда и водите разпределение на територията на страната на Райони за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух (РОУКАВ) и тяхната категоризация в зависимост от степента на замърсяване. На територията на Югозападен район се намират части от два от РОУКАВ – Югозападен и Агломерация Столична. Областите Благоевград, Кюстендил, Перник и Софийска са класифицирани като части от РОУКАВ „Югозападен”. Територията на област София се причислява към РОУКАВ Агломерация Столична.

По данни на ИАОС в Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България за 2009 г. са регистрирани следните основни замърсявания на атмосферния въздух за РОУКАВ „Югозападен” и „София”:

-	Един от основните източници на серен диоксид за Югозападен РОУКАВ е ТЕЦ „Република”, гр. Перник;

-	 При отчитане на допустимото отклонение през годината, превишение на нормите за азотен диоксид е регистрирано в РОУКАВ София. Основен източник на азотни оксиди, водещи до превишаване на нормите, са емисиите от автомобилен транспорт;

-	Замърсяването с Фини прахови частици (ФПЧ10) продължава да бъде основен проблем за качеството на атмосферния въздух във всички РОУКАВ. Перник е една от зоните с най-високи концентрации за страната. Източник на регистрираните наднормени замърсявания са промишлените предприятия, изгаряне на горива в бита и транспортните дейности, както и замърсените и лошо поддържани пътни настилки;

-	 Средногодишната норма за ФПЧ 2,5 е превишена в Югозападен РОУКАВ. Основен източник на замърсяването са емисиите от транспорта, битовия сектор, промишлената дейност, както и лошо поддържаните пътни артерии;

-	 Превишение на нормата за съдържание на въглероден оксид в атмосферния въздух  е регистрирано в РОУКАВ София. Източник на замърсяването основно е транспортът, както и всички останали горивни процеси.

-	Въпреки традиционно силното замърсяване през последните години на района по поречието на река Тополница (вкл. общините Златица, Пирдоп, Чавдар, Челопеч, Мирково, Копривщица и Ихтиман) с тежки метали (олово, цинк, кадмий, арсен, мед), през 2009 г. годишните концентрации на споменатите замърсители се задържат под съответната средногодишна норма.

Предвид констатираните превишения на нормите за нивата на някои от основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в отделните зони от обособените РОУКАВ, МОСВ, чрез своите регионални структури – РИОСВ, инициира действия за актуализиране/преразглеждане на съществуващите програми по чл. 27 Закона за чистотата на атмосферния въздух (Програми за намаляване нивата на емисиите и управление качеството на атмосферния въздух). В резултат на това в периода 2009-2011 г. са разработени/актуализирани някои общински програми на територията на Югозападен район - на общини Благоевград, Перник, Пирдоп, Златица, Челопеч и Столична.

Като конкретно реализирани дейности, в част от общините на територията на РОУКАВ „Югозападен” и „София”, в които се изпълняват програми по чл. 27 от ЗЧАВ, могат да бъдат посочени:

За РОУКАВ София

•	Столична община – изградена е 2510 м. газоразпределителна мрежа, присъединени са 2815 потребители, от които 79 стопански и 2736 битови. Продължава изпълняването на програмата за поетапно обновяване на автопарка от масовия градски транспорт, като новодоставените автобуси са оборудвани с двигатели, отговарящи на сертификат ЕВРО 4. Ограничен е достъпът на автомобили в централната градска част чрез разширяване на „Синята зона”. Реализиран е проект за изграждане на второ табло (на бул. „Евлоги Георгиев”, в района на „Орлов мост”) към Автоматизираната система за информиране на населението за качеството на атмосферния въздух. Пусната е линията на метрото от станция „Сердика” до „Младост”. Ремонтирани са 681 692 кв.м. от пътната инфраструктура. Изградени са 15 км велоалеи. При зимната поддръжка на уличната мрежа са използвани солни разтвори.

За РОУКАВ Югозападен

•	Община Перник – през 2009 г. започва първи етап от проекта за газификация на гр.Перник посредством газифициране на кв. „Църква” и кв. „Изток”. Преасфалтирана е цялата вътрешноградска мрежа, централната част на града и вътрешноквартални пространства. Създадени са нови кръстовища, с цел подобряване на организацията на движението на моторните превозни средства и намаляване на задръстванията;

•	Община Пирдоп – изготвен е проект за консервиране и рекултивация на депото за твърди битови отпадъци в местността „Сулюманица”. Изготвен е проект от „Еко Медет” ЕООД за рекултивация на терените извън концесията в района на хвостохранилище „Медет”. Извършена е техническа рекултивация на хвостохранилище „Медет”.

В стратегическата част на РПР на ЮЗР  (2007-2013 г.) са заложени дейности по създаване на системи за мониторинг на въздуха и почвите – по приоритет 2 „Развитие на транспортната и инженерно-техническата инфраструктура”, специфична цел 2.3 „Възстановяване и опазване на околната среда”. Мерките се запазват и в Актуализирания документ за изпълнение на РПР на ЮЗР (2011-2013 г.) като включват разработване на интегрирани системи за управление на водите, система за мониторинг на въздуха и почвите. Дейностите се включват в обхвата на Оперативна програма „Околна среда”.

1.2. Изграждането на ПСОВ да бъде в съответствие с Националната програма за изграждане на ГПСОВ над 10,000 екв.ж., ГПСОВ от 2,000 екв.ж. до 10,000 екв.ж. и в срокове съгласно Наредба No.6 (ДВ бр.97/2000 г.).

Съгласно изискванията на Директива 91/271/ЕЕС относно пречистването на отпадъчни води от населените места всички населени места с над 2 000 е.ж. следва да осигуряват биологично пречистване на битовите отпадъчни води, а тези с над 10 000 е.ж., които заустват директно или във водосбора на чувствителна зона - да отстраняват и биогенните елементи азот и фосфор.

В зависимост от наличието и състоянието на изграденост на ГПСОВ в съответствие с Директива 91/271/ЕЕС агломерациите с над 10 000 е.ж. на територията на Югозападен район са разпределени в няколко категории:

- агломерации, за които има осигурено пречистване на отпадъчните води в съответствие с Директивата – Кюстендил, Нови Искър, Самоков, София и Разлог;

- агломерации, за които има осигурено пречистване на отпадъчните води, което не е в съответствие с Директивата (не е осигурено биологично пречистване или отстраняване на азот и фосфор в случаите на чувствителна зона) - Благоевград, Ботевград,Дупница, Елин Пелин, Ихтиман, Перник, Радомир;

- агломерации, за които няма осигурено пречистване на отпадъчните води – Банско, Гоце Делчев, Етрополе, Костинброд, Петрич, Сандански.

В зависимост от наличието и състоянието на изграденост на ГПСОВ в съответствие с Директива 91/271/ЕЕС агломерациите между 2 000 и  10 000 е.ж. са разпределени в следните категории:

- агломерации, за които има осигурено пречистване на отпадъчните води в съответствие с Директивата – к.к. Боровец (община Самоков) и Кремиковци-Сеславци;

- агломерации, за които има осигурено пречистване на отпадъчните води, което не е в съответствие с Директивата – Врачеш (община Ботевград), Кочериново, Правец;

- агломерации без изградена ГПСОВ (Пълен списък на агломерациите безизградена ГПСОВ може да бъда намерен в „Доклад за  прилагане на директива 91/271/ЕЕС относно пречистване на отпадъчни води от населените места”/Част XIV.Приложение II – Агломерации между 2000 и 10000е.ж. /Таблица 20/ стр.56 на следния електронен адрес:

http://www2.moew.government.bg/recent_doc/waters/2011/Doklad_za_prilagane_na_Direktiva_91_271.pdf.

Аналитичните части на РПР на ЮЗР (2007-2013 г.) и Актуализираният документ за изпълнението му (2011-2013 г.) дават информация за броя на ПСОВ и дела на обслуженост на населението от района по области. В стратегическата част на РПР на ЮЗР и на АДИ на РПР на ЮЗР изграждането на нови и реконструкцията на съществуващи ПСОВ е застъпено в приоритет 2 „Развитие на транспортната и инженерно-техническата инфраструктура”, специфична цел 2.3 „Възстановяване и опазване на околната среда”.

1.3. При избор и реализация на инвестиционни намерения в областта на    управление на отпадъците да се отчитат програмните документи, имащи отношение към управление на отпадъците на национално ниво: Национална стратегия по околна среда, Национална програма за управление на дейностите по отпадъците, Оперативна програма „Околна среда”, Програма за прилагане на директиви на ЕС.

В приоритет 2 на РПР на ЮЗР (2007-1013 г.) „Развитие на транспортната и инженерно-техническата инфраструктура”, специфична цел 2.3 „Възстановяване и опазване на околната среда” се отчитат или отразяват целите на основните програмни документи, касаещи интегрираното управление на отпадъците в страната - Националната стратегия по околна среда, Националната програма за управление на дейностите по отпадъците, Оперативна програма „Околна среда”, и Програмите за прилагане на директиви на Европейския съюз относно управлението на отпадъци. По-детайлно описание на изпълнението на конкретните мерки и дейности по приоритет 2, специфична цел 2.3 по отношение съответствието на Регионалния план с изброените документи е поместено в т.1.4. т.1.5. и т.1.6.

1.4. При изготвяне на проекти за депа за отпадъци да се обследва възможността за изграждане на съоръжения за предварително третиране преди депониране и системи за оползотворяване на биогаза.

В периода на действие на Националната програма за управление на дейностите по отпадъците (НПУДО) 2009-2013 г. (в сила от 01.01.2009 г. и актуализирана септември 2010 г.) и в изпълненение на Наредба № 8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (ДВ, бр.83/2004 г.) се предвижда изграждането на претоварни станции и на 23 съоръжения за предварително третиране на битови отпадъци, в т.ч. сепариране, компостиране и механично-биологично третиране (МВТ), които ще бъдат разположени на територията на регионалните депа или на отделни площадки в зависимост от специфичните условия на отделните общини. Предвижда се изграждане на инсталации за компостиране и МБТ на биоразградимите отпадъци на територията на регионални депа, на които се депонират годишно над 50 000 тона отпадъци. Регионалните депа в ЮЗР, на територията на които се предвижда изграждане на такива съоръжения са Кочериново, Перник, София.

Както бе отбелязано по-горе, за новото регионално депо на София се предвижда изграждане на инсталация за механично биологично третиране (МБТ) с производство на гориво от отпадъци (RDF), депо за обезвреждане на отпадъците, както и инсталация предварителното им третиране и компостиране на био-отпадъци.

За регионалното депо в Перник се предвижда изграждане на инсталация за компостиране на биоразградимите отпадъци и сепариране на битови отпадъци. С проекта за изграждане на бъдещото регионално депо в Кочериново се предвиждат съоръжения за компостиране на биоразградимите отпадъци, за третиране на строителни отпадъци, за временно съхраняване на опасни отпадъци, за сепариране на битови отпадъци. Предвидено е да бъдат изградени и три претоварни станции.

Също така на територията на всяка община следва да бъдат изградени площадки за събиране на зелени отпадъци от паркове, градини и дворове, които след шредиране ще бъдат компостирани или ще бъдат транспортирани до регионални съоръжения за компостиране.

НПУДО е идентифицирала 40 потенциални общини или групи от общини за изграждане на претоварни станции към регионалните депа за отпадъци. Потенциалните общини са определени при следните допускания:

- разстояние от общинския център до съответното регионално депо над 40 км.

- население на общината или групата общини отнад 20000 жители.

Изграждането на съоръжения за предварително третиране на отпадъците намира отражение в РПР на ЮЗР (2007-2013 г.) в рамките на приоритет 2 „Развитие на транспортната и инженерно-техническата инфраструктура”, специфична цел 2.3 „Възстановяване и опазване на околната среда”. Мерките предвиждат изграждане на депа и претоварни станции за отпадъци и въвеждане на разделно събиране на битови отпадъци и компостиране на биоразградими отпадъци. Дейностите се включват в обхвата на Оперативна програма „Околна среда” и се запазват и в Актуализирания документ за изпълнение на РПР на ЮЗР (2011-2013 г.)

1.5. Приоритетно да се изграждат регионални съоръжения за третиране на отпадъци.

По данни на НСИ към 31.12.2010 г. депата за битови отпадъци, функциониращи на територията на района са 39 на брой, като най-много - 17 - са тези на територията на област Софийска. Разпределението за останалите области е следното: за Благоевградска - 6, за Кюстендилска - 9, за Пернишка - 6 и за област София - 1. Относителният дял на населението, обслужено от система за организирано сметосъбиране към 31.12.2010 г. във всички области в района е 99,1%, което е малко над средния показател за страната – 98,0%. Най-голяма част от населението е обхванато от организирано сметосъбиране в област София (столица) - 100%.

Подкрепата за изграждането на мрежа от регионални депа за третиране на отпадъци на територията на ЮЗР е заложено като мярка в РПР на района в приоритет 2 „Развитие на транспортната и инженерно-техническата инфраструктура”, специфична цел 2.3 „Възстановяване и опазване на околната среда”. Дейностите се включват в обхвата на Оперативна програма „Околна среда”. Мярката е включена и в Актуализирания документ за изпълнение на РПР на ЮЗР (2011-2013 г.)

Регионалният план за развитие не посочва конкретните проекти, които ще се осъществяват, а определя стратегическа рамка за развитие в сектора.

В Националната програма за управление на дейностите по отпадъците за периода 2009-2013 г. (НПУДО), за осигуряване съответствие с Директива 1999/31/ЕС за депониране на отпадъците, в страната трябва да се изгради система от общо 55 регионални депа за обезвреждане на битови отпадъци. Регионалните депа на територията на Югозападен район са разпределени в следните групи:

- Депа, изградени в съответствие с нормативните изисквания и за периода на действие на програмата имат достатъчен капацитет – Горна Малина;

- Депа, изградени в съответствие с нормативните изисквания, за които впериода на действие на програмата е необходимо разширение/ изграждане на допълнителни клетки - Петрич, Сандански, Гоце Делчев;

- Депа в процес на строителство с финансиране от държавния бюджет– Златица;

- Депо в процес на строителство на основата на публично частно партньорство – Костинброд – между община Костинброд и белгийските частни компании „Кордеел Инвест” и „Имаско”;

- Депа в процес на строителство с финансиране по ОП „Околна среда“ – Ботевград, Перник, Столична община/;

- Депа в процес на подготовка за изграждане - Костенец, Разлог.

Към момента общини Горна Малина и Елин Пелин се обслужват от регионално депо, което се намира на 1,5 км от Горна Малина и на 15 км от Елин Пелин. В организираната система за събиране и транспортиране на отпадъците са включени 100% от населението.

Общини Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово се обслужват от регионално депо в с. Добротино. В организираната система за събиране и транспортиране на отпадъците са включени 100% от населението.

Общини Сандански, Струмяни и Кресна се обслужват от регионално депо в с. Плоски, което се намира на 15 км от Сандански, на 21 км от Кресна  и на 10 км от  Струмяни.

Към момента община Петрич се обслужва от депо за битови отпадъци, което се намира в с. Ръждак, на 3 км от Петрич. Предстои да бъдат изградени 2 допълнителни клетки.

Изгражданото в момента регионално съоръжение в Перник ще обслужва общините Перник, Земен, Брезник, Трън, Ковачевци и Радомир.

В процес на строителство е регионално депо в Златица - за общини Златица, Пирдоп и Челопеч,Чавдар, Мирково, Антон и Копривщица.

Регионалното депо в Ботевград ще се използва и от общини Правец и Етрополе. Депото се изгражда в м. Саманлия в землището на с. Трудовец, община Ботевград.

Бъдещото депо за община Костенец ще обслужва и общини Долна Баня, Ихтиман и Самоков, а изграждащото се в момента депо в Костинброд ще се използва и от общините Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман.

Предвиденото за изграждане депо за община Разлог ще обслужва и общините Банско, Белица и Якоруда.

Към момента няма яснота относно бъдещето на планираното депо в Кочериново, което се предвиждаше да обслужва общините Кочериново, Благоевград, Симитли, Кюстендил, Дупница, Бобошево, Рила, Сапарева баня, Бобов дол, Невестино и Трекляно. Обсъжда се вариант за прекратяване на проекта и изграждане на две отделни депа за отпадъци, които да обслужват съответните общини.

1.6. Приоритетно да се изпълняват утвърдените планове за привеждане на съществуващи депа за отпадъци в съответствие с изискванията на Наредба No. 8 от 24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (ДВ, бр. 83/2004 г.)

Съществуващите общински депа са въведени в експлоатация преди влизане в сила на Директива 1999/31/ЕС за депониране на отпадъците и са изградени съгласно действащите към този период нормативни изисквания за изграждане на депа в страната. За тях са подготвени планове за привеждане в съответствие с изискванията на нормативната уредба или за закриване в срок до изграждане на новите регионални депа. Основната част от съществуващите депа, които не отговарят на нормативните изисквания (203 на брой) следва да  преустановят експлоатация съгласно Наредба № 8 от 24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (ДВ, бр.83/2004 г.) и Националната програма за управление на дейностите по отпадъците (НПУДО).

Предвид очакваното закъснение при изграждането на системата от регионални депа, до изграждането им следва да се предприемат следните мерки по отношение на старите съществуващи депа:

- частично и временно пренасочване на отпадъците от съседните региони към вече изградените регионални депа;

- разширение на съществуващите общински депа, които не отговарят на изискванията на директивата за депониране на отпадъци, но разполагат с хидрогеоложки проучвания и имат разработени проекти за разширение или  нова клетка;

- удължаване срока на експлоатация на депа, които отговарят на изискванията на Директивата за депониране на отпадъците;

- използване на съществуващите общински депа, които не отговарят на изискванията на нормативната уредба до изграждането на новите депа.

Средствата за закриване на съществуващите общински депа за битови отпадъци ще бъдат осигурени от общинските бюджети и частично от Оперативна програма „Околна среда”.

Прието е, че закриването на депата ще бъде извършено както следва:

- едновременно със строителството на новите регионални депа и към края на 2013 г. ще бъдат изпълнени 80% от строителните работи;

- една година след изграждането на новите регионални депа и към края на 2013 г. ще бъдат изпълнени 50% от строителните работи.

Впериода на действие на НПУДО (2009-2013г.) следва да бъдат закрити и рекултивирани всички нерегламентирани сметища на територията на страната. Закриването на нерегламентираните сметища ще бъде приоритетно извършвано чрез предепониране на съществуващите депа в съответната община в периода до стартиране на тяхната рекултивация.

В областта на управление на отпадъците дейностите по отстраняване на стари замърсявания и рекултивиране на засегнатите площи са заложени в РПР на ЮЗР (2007-2013 г.) и в Актуализирания документ за изпълнение на РПР на ЮЗР (2011-2013 г.) в приоритет 2 „Развитие на транспортната и инженерно-техническата инфраструктура”,  специфична цел 2.3 „Възстановяване и опазване на околната среда”.

1.7. Инвестиционният процес, определен с Регионалния план за развитие, да бъде съобразен с потенциални защитени зони, предвидени за включване в Националната екологична мрежа, както и с режимите на управление на съществуващите защитени територии в района, съгласно Закона за защитените територии, заповедите за обявяване и плановете за управление.

В социално-икономическия анализ на РПР на ЮЗР (2007-2013 г.) е отчетено, че Югозападният район има уникална флора и фауна, представена от богато видово разнообразие. Защитените природни територии и защитени зони в обхвата на Югозападния район са пряко свързани с проблема за опазване на природната среда и са неделима част отвсички сфери на социално-икономическия живот на района. Врайонашироко представителство имат различни категории територии съгласно Закона за защитените територии.

Национални паркове

В териториалния обхват на Югозападния район влизат напълно два от трите Национални парка в страната (НП „Рила” и НП „Пирин”) и незначителна част от третия (НП „Централен Балкан”). В техните граници се включват и други защитени природни обекти, които остават под определения за тях режим. Изготвен и одобрен е план за управление на Национален парк „Рила” (2001-2010 г.), разработенe план за управление на Национален парк „Пирин” (2004-2013 г.), както и План за управление на НП „Централен Балкан“ (2001-2010 г.). Планът за НП ‚Централен Балкан“ е в процес на актуализация със средства по ОП „Околна среда“.

Природни паркове

В Югозападния район изцяло влизат териториите на три природни парка (ПП „Витоша”, ПП „Рилски манастир”, ПП „Беласица“) и части от ПП „Врачански Балкан”. Техният защитен режим е значително по-ограничен от този на националните паркове. Има рестрикции, свързани със стопанската дейност на териториите на сравнително голяма площ, основните възможности са свързани с отдиха, туризма и рекреацията. Разработенe план за управление на Природен парк „Витоша” (2005-2014 г.), във връзка с който в момента се реализират приоритетни дейности, финансирани като проект по ОП „Околна среда“. Също по ОП „Околна среда се реализира проект за изготвяне на план за упавление на ПП „Беласица“. Има изготвен план за управление на природен парк „Рилски манастир” (2004-2013 г.)

Резервати и поддържани резервати

В Югозападния район за резервати и поддържани резервати са обявени отделни местности или кътове от природата, в които се опазват представителни или уникални за страната природни екосистеми. В резерватите се забраняват всякакви действия, които нарушават самобитния характер на природата. С цел неутрализиране на неблагоприятни външни въздействия около някои от резерватите са обявени буферни зони. В поддържаните резервати се допускат някои поддържащи, направляващи, регулиращи или възстановителни дейности. На територията на Югозападния район съществуват 20 броя резерватис обща площ от 29 538.6 ха и 1449.3 ха буферна зона. Тяхното разпределение по области е: Благоевградска област – 9, Кюстендилска област – 4, Софийска област – 6 и област Перник – 1.

Природни забележителности

За природни забележителности в Югозападния район са обявени обекти с геоложки, палеонтоложки или друг характер, които имат научна, културна, историческа или естетическа стойност. На територията на района съществуват 70 броя природни забележителности с обща площ 2296.0 ха.

Защитени местности

Тази категория защитени природни територии е най-подходяща за провеждане на дейности по съхраняване на биологичното разнообразие и има сравнително по-лек статут на защита.

Защитени зони по НАТУРА 2000

Във връзка с очертаването и поддържането на Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000, към момента с решения на Министерски съвет са приети 28 защитени зони по Директива 79/409/ЕЕС (за дивите птици), които изцяло или частично попадат в територията на Югозападния район. Те обхващат общо около 20% от общата територия на района. Определените зони са: Витоша, Пирин, Централен Балкан, Рила, Раяновци, Кресна, Долни Богров-Казичене, Понор, Врачански Балкан, Славянка, Осогово, Ноевци, Кочериново, Долна Козница, Мещица, Бобошево, Скрино, Руй, Рибарници Челопечене, Западен Балкан, Средна гора, Мелнишки пирамиди, Места, Палакария, Рупите, Пирин-буфер, Централен Балкан-буфер, Рилски манастир.

Към м. май 2012 г. с решения на Министерски съвет са приети 43 защитени зони по Директива 92/43/ЕЕС (за местообитанията)на територията на Югозападния район. Те обхващат около 34% от общата територия на района. Зоните са, както следва: Витоша, Чокльово блато, Лозенска планина, Врачански Балкан, Пирин, Кършалево, Долни Коритен, Конявска планина, Черни рид, Ребро, Драгоман, Кресна-Илинденци, Бебреш, Централен Балкан, Рила, Рилски манастир, Орановски пролом-Лешко, Искърски пролом-Ржана, Плана, Острица, Беласица, Огражден-Малашево, Голак, Верила, Руй,Осоговска планина, Земен, Скрино, Кървав камък, Родопи-Западни, Попинци, Западна Стара Планина и Предбалкан, Етрополе-Байлово, Средна гора, Долна Места, река Палакария, Любаш, Изворо, Круше, Река Места, Рупите-Струмешница, Среден Пирин-Алиботуш, Централен Балкан-буфер.

РПР не е пряко свързан с инвестиционни процеси, поради което не е възможно да се направи преценка за изпълнението на мярката, касаеща инвестиционния процес.

В стратегическата част на РПР (2007-2013 г.) по приоритет 2 „Развитие на транспортната и инженерно-техническатаинфраструктура”, специфична цел 2.3 „Възстановяване и опазване на околната среда” са заложени мерки, насочени към oпазване и възстановяване на биологичното разнообразиена територията на района. Включени са дейности за оценка на ресурсите, мониторинг, възстановяване, поддържане и контрол. Мерките се запазват и в Актуализирания документ за изпълнение на РПР на ЮЗР (2011-2013 г.) Дейностите се включват в обхвата на Оперативна програма „Околна среда”.

1.8. При устройственото планиране и проектиране да се вземат предвид границите на паметниците на културата и на техните охранителни зони, както и всички защитени по реда на специален закон територии и зони.

Тази мярка не може да се прилага пряко чрез РПР на ЮЗР, тъй като това не е устройствен план.

В стратегическата част на РПР на ЮЗР (2007-2013 г.) в приоритет 1  „Повишаване конкурентоспособността на регионалнатаикономика”, специфична цел 1.3 „Развитие на туристическото предлагане” е предвидена мярка, насочена към създаване и реконструкция на съществуващи туристически съоръжения, подобряване на достъпа до тях и съхраняване на природните и антропогенните туристически ресурси. Предвидени са дейности, свързани с изграждането на техническа и туристическа инфраструктура и социализация на обекти на културно-историческото наследство. Дейностите се включват в обхвата на Оперативна програма „Регионално развитие”.

В Приоритет 2 „Развитие на транспортната и инженерно-техническата инфраструктура”,специфична цел 2.3 „Възстановяване и опазване на околната среда”  на плана е залегнала мярка, насочена към опазването и възстановяването на биоразнообразието и устойчивото използване на ресурсите в защитените територии. Дейностите се включват в обхвата на Оперативна програма „Околна среда”.

Дейности, свързани с реконструкция, реставрация и консервация на паметници на културата в подкрепа на развитието на културния туризъм са предвидени по приоритет 3 „Подобряване на качествата на жизнената среда в населените места и условията на живот”, специфична цел 3.5 „Опазване на културно-историческото наследство”. Очертават се дейности, насочени към инвестиции в движими и недвижими паметници на културно-историческото наследство, тяхното съхраняване, експониране и социализация за целите на културния туризъм. Дейностите се включват в обхвата на Оперативна програма „Регионално развитие”.

В стратегическата част на Актуализирания документ за изпълнение на РПР на ЮЗР (2011-2013 г.) всички мерки са запазени. С оглед съответствието им с обосновката на специфична цел 1.3 „Развитие на туристическото предлагане” от приоритет 1 на РПР на ЮЗР e посочeно, че при изготвяне и промяна на устройствените планове на областите и общините в обхвата на ЮЗР следва да бъдат отчетени границите на паметниците на културно-историческото наследство и всички дейности, предвидени за извършване в тях и техните зони. Същото се отнася и до обосновката на специфична цел 2.3 „Възстановяване и опазване на околната среда” от приоритет 2 на РПР на ЮЗР и по-конкретно мярката, касаеща опазването и възстановяването на биоразнообразието и устойчивото използване на ресурсите в защитените територии.

1.9. Да се разработи система за борба с ерозията на почвите.

В социално-икономическия анализ на РПР на ЮЗР (2007-2013 г.) е отчетено, че почвената покривка на територията на района е подложена на въздействието на силни ерозионни процеси, което е причина за намаляване на почвеното плодородие и скъсяване на почвения профил. На територията на района се наблюдава замърсяване на почвената покривка с тежки метали и др. или нейното физическо унищожаване при извършване на минно-добивни, преработвателни и строителни работи. Особено силно антропогенно влияние върху почвената покривка се наблюдава в районите с интензивна промишлена и строителна дейност (София и, в по-малка степен, Перник).

Разработването насистема за борба с ерозията, вкисляването и засоляването на почвите не е пряк обект на Регионалния план за развитие. Интегрираният подход за развитие на региона, базиран на стратегията на РПР на ЮЗР косвено може да допринесе за намаляване на рисковете от ерозия, а изграждането на зелени системи да създаде условия за подобряване на микроклимата. Въпросите за устойчиво управление на земите са разгледани индиректно - направен е анализ на състоянието на селското и горското стопанство в ЮЗР, посочена е ролята на горите като защита на селскостопанските площи от ерозионни процеси, определено е за в бъдеще като основна цел увеличаването процента на лесистост в района.

В стратегическата част на РПР (2007-2013 г.) са предвидени дейности, свързани с подобряване на горско-стопанската инфраструктура, изграждане на нови и подобряване на съществуващи горски пътища и съоръжения за борба с ерозията, залесяване на обезлесени участъци - по приоритет 2 „Развитие на транспортната и инженерно-техническата инфраструктура”, специфична цел 2.3 „Възстановяване и опазване на околната среда”. Мярката е включена и в Актуализирания документ за изпълнение на РПР на ЮЗР (2011-2013 г.)

Ликвидирането на нерегламентирани сметища, почистването на земи, замърсени с битови и строителни отпадъци, рекултивирането на стари депа и др. ще спомогне да се възстановят земи за ползване за земеделски и горски нужди и ще повлияе благоприятно върху състоянието на земните ресурси. В тази връзка посредством реализиране на дейности, свързани с мярка „Подобряване управлението на отпадъците” от приоритет 2, специфична цел 2.3 на РПР на ЮЗР също се цели намаляване на рисковете от ерозия. Дейностите, предвидени във връзка с опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, определянето и поддържането на ценни местообитания и характеристики на ландшафта - приоритет 2, специфична цел 2.3 на РПР на ЮЗР, както и свързани със създаване и поддръжка на зелени площи и изготвяне на планове на площи с нарушено екологично равновесие - приоритет 3 „Подобряване на качествата на жизнената среда в населените места и условията на живот”, специфична цел 3.4 „Развитие на мрежата от населени места и подобряване на градската среда” на РПР на ЮЗР, също са свързани с предотвратяване на влошаването на характеристиките на почвите в района.

Изброените мерки са включени и в Актуализиран документ за изпълнение на РПР на ЮЗР (2011-2013 г.) и са в обхвата на Оперативна програма „Околна среда” и Оперативна програма „Регионално развитие”.

1.10. Да се изготвят и прилагат мерки за защита от наводненията.

Предпазването от евентуални наводнения и възстановяване на щетите от тях са залегнали в РПР на ЮЗР (2007-2013 г.) в приоритет 2 „Развитие на транспортната и инженерно-техническата инфраструктура”, специфична цел 2.3 „Възстановяване и опазване на околната среда”. Дефинирани са мерки, свързани със: създаване и укрепване на инфраструктури за предотвратяване на наводнения; поддържане в добро състояние на съоръженията за защита от наводнения; почистване на дигите и речните корита от вредна растителност и укрепването им; изграждане на бентове, преливници и др.; рехабилитация и изграждане на дренажни съоръжения и инфраструктура; информационни системи за мониторинг и ранно предупреждение за високи нива на реките; укрепване на терени, засегнати от свлачищни процеси и други. Дейностите са в обхвата на Оперативна програма „Околна среда” и Оперативна програма „Регионално развитие”.

Доколкото нарастването на населените места и стопанските активи в заливните равнини и намаляването на естествената способност на почвата да задържа вода допринасят за увеличаване на вероятността от наводнения и неблагоприятните последици от тях, дейностите по предотвратяване на рисковете от наводнения следва да се разглеждат в неразривна връзка с мерките, предприемани за подобряване състоянието на почвите и с развитието на градската среда.

Съгласно Директива 2007/60/ЕО на ЕС от 23.10.2007 г. относно оценката и управлението на риска от наводнения за всеки район на речен басейн се разработват планове за управление на риска от наводнения, които представляват елементи от интегрираното управление на речните басейни заедно с плановете за управление на речни басейни, които са отчетени в т. 1.12.

1.11. Мерките за развитие на градската среда да включат планиране на зелени системи в условията на съподчиненост с ландшафтното устройство на територията.

Интегрираното регионално развитие и прилагането на политика за комплексно развитие на ЮЗР е свързано с обезпечаване на качествена среда в градовете и другите населени места. В рамките на РПР на ЮЗР (2007-2013 г.) е дефинирана мярка „Възстановяване и обновяване на градски райони и насърчаване на частните инвестиции за подобряване на жилищната среда” по приоритет 3 „Подобряване на качествата на жизнената среда в населените места и условията на живот”, специфична цел 3.4 „Развитие на мрежата от населени места и подобряване на градската среда”, с която е предвидено да се подкрепят дейности по планиране и поддръжка на зелени площи (системи), благоустрояване на обществени терени, реконструкция и ремонт на обществени сгради. Дейностите за подобряване на градската среда имат важно значение за качеството на живот на местното население и за привлекателността на населените места, особено в големите градски центрове, където е налице концентрация на население и претоварване на средата.

Самото планиране на зелените системи не е обект на РПР на ЮЗР, а на устройственото планиране.

1.12. Водоползването и ползването на водни обекти , в т.ч. за изграждане на нови МВЕЦ, да бъде съобразено с режимите на водоползване и ползване съгласно Закона за водите и плановете за управление на речните басейни.

В аналитичната част на РПР на ЮЗР (2007-2013 г.) е извършен анализ на състоянието на водните ресурси в района. Отчетено е, че водите на района попадат в Западнобеломорския район с център гр. Благоевград - за водосборните области на реките Места и Струма, Дунавския район с център гр. Плевен - за водосборните области на реките Искър и Ерма и Източнобеломорския район с център гр. Пловдив - за водосборната област р. Марица (малка част от нея попада на територията на ЮЗР). Броят на построените ВЕЦ на територията на ЮЗР е както следва: 14 - по поречието на р. Струма, 3 - по поречието на р. Места и 8 - по поречието на р. Искър. Дейности във връзка с ползването на водните обекти на територията на ЮЗР са заложени по приоритет 2 „Развитие на транспортната и инженерно-техническата инфраструктура”, специфична цел 2.3 „Възстановяване и опазване на околната среда” от РПР на ЮЗР (2007-2013 г.) и се запазват в Актуализирания документ за изпълнение на РПР на ЮЗР (2011-2013 г.) Дейностите са насочени към разработване на интегрирани системи за управление и мониторинг на водите, почвите и въздухаи към насърчаване изграждането на съоръжения за използване на енергията от водата – ВЕЦ - в речните части в района.

Плановете за управление на речните басейни са основен инструмент за управление на водите на басейнов принцип за периода 2010 – 2015 г. Те се разработват за всеки район за басейново управление на територията на страната съобразно изискванията на Закона за водите и Рамковата Директива за водите 2000/60/ЕС. Основната цел на тези планове е постигане на добро екологично и химическо състояние на речните басейни, което ще доведе и до ограничаване на неблагоприятни последици при наводнения. Първият план за управление на речните басейни в Западнобеломорския район се изготвя от Басейнова дирекция Западнобеломорски район и е утвърден със Заповед РД - 291 от 22.03.2010 г. на Министъра на околната среда и водите. Басейнова дирекция Дунавски район е разработила План за управление на речните басейни в Дунавски район, утвърден със заповед РД - 293 от 22.03.2010 г. на Министъра на околната среда и водите. Басейнова дирекция Източнобеломорски район е разработила проект на План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район,утвърден със заповед РД - 292 от 22.03.2010 г. от Министъра на околната среда и водите. Принос в разработването на ПУРБ за изброените райони (както и за Черноморски район) има Оперативна програма „Околна среда” в рамките на проект „Разработване на планове за управление на речните басейни” по приоритетна ос 1 „Води“.

1.13. Развитието на туризма да бъде съобразено с Националната стратегия за екотуризъм.

В аналитичната част на РПР Югозападният район е определен като район с благоприятни климатични условия и разнообразие на географските характеристики – обхваща изцяло или отчасти 10 планини и планински вериги, три големи реки с плодородни речни долини, полета и планински пасбища, много находища на лековити минерални води, над 350 естествени езера. Югозападният район е считан за район с концентрация на природни и антропогенни ресурси с широк потенциал за развитие на различни видове туризъм. Описани са защитените територии в обхвата на района (отразени в т.1.7 на настоящия доклад). Културно-историческото наследство е представено от археологически, исторически, културни и архитектурни паметници, уникални фолклорни традиции, фестивали, занаяти и традиционни производства. В района се намират редица туристически обекти с важно значение, като например Рилския манастир и Боянската църква, Мелник и др. Функционират редица курорти като Боровец, Банско, Паничище, Сандански и др., в които се предлага целогодишно настаняване. Голям туристически поток привлича и столицата София.

Тъй като екотуризмът е фактор, допринасящ за растеж на местната икономика и опазването на околната среда, при формулиране на стратегическите цели на Националната стратегия за екотуризъм са обхванати широк спектър дейности, голяма част от които са отразени в РПР на ЮЗР (2007-2013 г.) и в Актуализирания документ за  изпълнението му (2011-2013 г.), а именно:

- опазване на биологичното разнообразие и културното наследство. Целта намира приложение в приоритет 1 „Повишаване конкурентноспособността на регионалната икономика”, специфична цел 1.3 „Развитие на туристическото предлагане” и в приоритет 2 „Развитие на транспортната и инженерно-техническата инфраструктура”, специфична цел 2.3 „Възстановяване и опазване на околната среда” на РПР на ЮЗР (2007-2013 г.) Мерките са в обхвата съответно на Оперативна програма „Регионално развитие” и Оперативна програма „Околна среда”;

- развитие на екотуристическия бизнес. Целта е застъпена в приоритет 1 „Повишаване конкурентоспособността на регионалната икономика”, специфична цел 1.1 „Разнообразяване структурата на икономиката на местно ниво и създаване на бизнес мрежи и клъстъри от МСП на база на специфични местни ресурси” на РПР на ЮЗР 2007-2013 г. Мярката е в обхвата на Оперативна програма „Конкурентоспособност”;

- регионално и местно развитие - планиране и изграждане на подходящата инфраструктура за подобряване на достъпа до обектите на екотуризма, стимулиране и поддържане на съществуващите местни и регионални модели и най-успешни практики в сферата на екотуризма, интегриране на екотуризма в регионалните и общински планове за развитие, провеждане на форуми за екотуризъм, събития и чествания на регионално ниво и др. Дейностите намират приложение по приоритет 1, специфична цел 1.3 „Развитие на туристическото предлагане” на РПР на ЮЗР 2007-2013 г. и са обект на Оперативна програма „Регионално развитие”.

С цел обхващане на ландшафтното разнообразие на територията на страната в Националната стратегия за екотуризъм са разграничени географски клъстери, които са от ключово значение за мрежата на развитие на екотуризма. Условно те са наречени екотуристически региони или еко-региони. Границите на регионите не са фиксирани и  описанията им са обособени заради потенциала им да служат като координиращи центрове на местните общински съвети, туристическите асоциации и бизнеса. Предвидени са да предлагат многообразие от туристически атракции, свързани по някакъв начин с ключовите елементи на защитена територия от националната екологична и културна мрежа, представени в съответния регион.

Следните еко-региони попадат изцяло или частично на територията на Югозападния район: Югозападен еко-регион, еко-регион Западни Родопи, еко-регион Витоша-Северна Рила, Западен крайграничен еко-регион и еко-регион Западна Стара планина.

2. Изпълнение на мерките за наблюдение и контрол при прилагане на плана от  Становище по ЕО № 3-2/2005 г. на Mинистъра на околната среда и водите.

Компоненти и фактори на околната среда

Въздух

Качеството на атмосферния въздух е сред актуалните екологични проблеми на Югозападен район. Той е определян като географско пространство със значителни стойности на антропогенно натоварване и съответно с влошени качества на атмосферния въздух. Активни източници на замърсяване са зоните на концентрация на промишлените дейности и урбанизираните ареали. Традиционно проблемни зони са София и Перник. На това основание и след предварителна оценка на нивата на замърсителите, по решение на МОСВ от 2001 г. (по смисъла на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и Рамковата директива 96/62/ЕС), тук са категоризирани съответни райони за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух (РОУКАВ), а именно Столичен район, Елин Пелин, Пирдоп и Златица, Перник. Със Заповед № РД-580/17.07.2007 г. на Министъра на околната среда и водите  е утвърден нов списък на районите (агломерациите) за оценка и управление качеството на атмосферния въздух (РОУКАВ), считано от 31.12.2007 г. На територията на Югозападен район от ниво 2 се намират части от 2 от РОУКАВ – Югозападен и Столичен. На територията на РИОСВ-Перник има един район за оценка и управление качеството на атмосферния въздух- „Югозападен”, включващ две области: Перник и Кюстендил. Община Благоевград е класифицирана като зона Благоевград в рамките на РОУКАВ „Югозападен”. Териториите на област София и област Софийска се причисляват към РОУКАВ Столичен.

По обобщени данни на Изпълнителната агенция по околна среда (към 31.12.2009 г.) и съгласно Национален доклад за състоянието на околната среда за 2009 г. повишени емисии на серен диоксид във въздуха от горивни и производствени процеси са отчетени в община Перник, което се дължи на дейността на ТЕЦ „Република”, гр. Перник. В Столична община под влияние на транспортната интензивност са отчетени едни от най-високите за страната емисии на азотен диоксид. Превишение на средно часовите норми е регистрирано в АИС „Хиподрума”, АИС „Орлов мост”, АИС „Надежда”, АИС „Павлово”. Урбанизираният характер на територията обуславя генерирането на значително прахово замърсяване, като най-високи концентрации на ФПЧ за страната в границите на ЮЗР са измерени в Перник. През 2009 г. в 4 ПМ, разположени в София (АИС „Надежда”, АИС „Хиподрума”, АИС „Павлово” и АИС Копитото”) е регистрирано превишение на праг за информиране на населението (180 mg/m3) по отношение контролирането на озона. Превишение на нормата за съдържание на въглероден оксид в атмосферния въздух (10 mg/m3) през 2009 г. е регистрирано в РОУКАВ София – в АИС „Павлово”. Източник на замърсяването основно е транспортът, както и всички останали горивни процеси. В Пирдоп измерената концентрация на кадмий през 2009 г. е под средногодишната норма. Концентрацията на фенол се контролира в пункт София/„Гара Яна”, за 2009 г. не е регистрирано превишаване на пределно допустима средно часова концентрация (ПДК с.ч.) за фенол. Средноденонощната концентрация е превишена през 2,3% от дните. Измерена е концентрация, превишаваща 1,7 пъти нормата.

Като конкретно реализирани дейности, в част от общините на територията на съответните РОУКАВ, в които се изпълняват програми по чл.27 от ЗЧАВ, могат да бъдат посочени:

- Столична община – през 2009 г. е изградена 2510 m газоразпределителна мрежа, присъединени са 2815 потребители, от които 79 стопански и 2736 битови. Продължава изпълняването на програмата за поетапно обновяване на автопарка от масовия градски транспорт, като новодоставените автобуси са оборудвани с двигатели, отговарящи на сертификат ЕВРО 4. Ограничен е достъпът на автомобили в централната градска част чрез разширяване на „Синята зона”. Реализиран е проект за изграждане на второ табло (на бул. „Евлоги Георгиев”, в района на „Орлов мост”) към Автоматизираната система за информиране на населението за качеството на атмосферния въздух. Пусната е линията на метрото от станция „Сердика” до „Младост”. Ремонтирани са 681 692 m2 от пътната инфраструктура. Изградени са 15 км велоалеи. При зимната поддръжка на уличната мрежа са използвани солни разтвори;

- Община Перник – през 2009 г. започва първи етап от проекта за газификация на гр. Перник посредством газифициране на кв. „Църква“ и кв. „Изток”. Преасфалтирана е цялата вътрешно-градска мрежа, централната част на града и вътрешно-квартални пространства. Създадени са нови кръстовища, с цел подобряване на организацията на движението на моторните превозни средства и намаляване на задръстванията;

- Община Пирдоп – изготвен е проект за консервиране и рекултивация на депото за твърди битови отпадъци в местността „Сулюманица”. Изготвен е проект от „Еко Медет” ЕООД за рекултивация на терените извън концесията в района на хвостохранилище „Медет”. Извършена е техническа рекултивация на хвостохранилище „Медет”.

РИОСВ-София контролира обекти, значими емитери на вредни вещества в атмосферния въздух, които на територията на инспекцията са над 300. Контрол се упражнява и върху: бензиностанции и газостанции; фирмите за химическо чистене; фирми, които произвеждат, употребяват и съхраняват опасни химични вещества и препарати; инсталации, в които се употребяват органични разтворители; фирми, които осъществяват внос и износ на озоноразрушаващи вещества; обекти с неподвижни източници на емисии в атмосферния въздух.

През 2010 г. съгласно утвърден от Министъра на околната среда и водите график за извършване на контролни измервания на емисиите от неподвижни източници, е проведен емисионен контрол на следните обекти (основни източници на вредни емисии в атмосферния въздух на Столична община): ОЦ „Земляне”; ОЦ „Люлин”; ТЕЦ „София - Изток”; ТЕЦ „София”; „Чугунолеене”; „Дружба стъкларски заводи” АД; КС „Ихтиман” към „Булгартрансгаз” ЕАД; „Булсан” ЕООД гр. Ботевград; „Елаците Мед” АД с. Мирково; „Пролайф Технолоджи” ООД с. Мирково; „Аурубис България” АД; „Керамичен завод” гр. Ботевград; ПУДОООС - МОСВ инсталация за изгаряне на опасни отпадъци (инсинератор) към Александровска болница; „София  Мед” АД; „Медиком” ЕООД инсталация за изгаряне на опасни отпадъци (инсинератор) към ВМА – ГОС гр. София; „Кодак Графикс Комюникайшънс” АД; АБ „Враждебна” към „Пътища и съоръжения” ЕАД  гр. София.

Контрол на Неподвижни източници на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух се извършва чрез представените от собствениците и ползватели на обекти резултати от собствени периодични измервания (СПИ) и собствени непрекъснати измервания (СНИ).

В съгласие с Наредба № 10 за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и общ прах, изпускани в атмосферен въздух от големи горивни исталации (ДВ, бр. 93 /2003 г.) и подготвяне на първичната информация за тях с цел докладване ежегодно по Директива 2001/80/ЕО на контрол са подлагани: ОЦ „Земляне”; ОЦ „Люлин”; ТЕЦ „София Изток”, ТЕЦ „София” и ТЕЦ „Кремиковци”.

На територията на РИОСВ–София са разположени 7 пункта за контрол на качеството на атмосферния въздух. Те са разпределени в два РОУКАВ: РОУКАВ Средногорие: ръчен пункт Пирдоп и РОУКАВ Столичен: ръчен пункт Гара Яна, АИС „Орлов мост”, АИС „Надежда”, АИС „Павлово”, АИС „Красно село”, АИС „Дружба”, АИС „Копитото”.

Според анализите в Годишния доклад за състоянието на околната среда за 2010 г. на РИОСВ–София, автомобилният транспорт е най-големият източник на замърсяване. Има системни превишавания на пределно допустимите концентрации по показател фини прахови частици. Тези превишения са главно през зимните месеци (отоплителния сезон). Основни причини за превишаване на нормите са промишлените обекти, използваните горива в битовия сектор и транспорта, основните пътни артерии и строителството. Нередовното почистване на уличната мрежа също оказва значително влияние върху количеството регистрирана прах. Високи концентрации и превишения на на нормата с допустимото годишно отклонение от 35 пъти са регистрирани във всички пунктове с изключение на АИС „Копитото”. Най–високи концентрации са регистрирани на пунктовете АИС „Орлов мост”, АИС „Дружба”и АИС „Павлово”.

По показател серен диоксид през 2010 г. няма превишения. Средногодишната норма за азотен диоксид се превишава в АИС „Орлов мост” в следствие на интензивния автомобилен транспорт.

През 2010 г. няма регистрирани превишения от АИС „Красно село” и АИС „Дружба” на средночасовите стойности по показател озон. Регистрирани са превишения в АИС „Копитото”, АИС „Надежда” и АИС „Павлово”. Те са през летните месеци и се дължат на високите температури и интензивния автомобилен транспорт.

По данни на инспекцията от 2005 г. работи програма за намаляване на нивата на замърсителите на атмосферния въздух на територията на Столична община, както и обновен проект на Програма за подобряване организационното и информационното осигуряване качеството на атмосферния въздух. Община София е в процес на разработване и актуализация на общинската програма и план за действие към нея, доказващи осигуряване постигането на съответствие с нормите за нивата на ФПЧ10.

На територията на Столична община се очертават няколко зони, които влияят пряко на КАВ:

- Района непосредствено около „Кремиковци” АД, от който се емитират високи концентрации във въздуха на прах, газови замърсители и тежки метали;

- Центъра на София, зоните с плътна застройка и интензивно движение на автомобилния транспорт;

- Районите, които се водят индустриални;

- Битовите източници използващи в домакинствата главно през зимния сезон, твърди или течни горива за отопление.

В СО постъпва първична информация за нивата на атмосферните замърсители в реално време. Монтирани са електронни информационни табла за качеството на атмосферния въздух на ул. „Г.С.Раковски” и на кръстовището на Орлов мост.

В Софийска област РИОСВ-София контролира 21 общини, съгласно изискванията на Наредба № 7 за оценка и управление на атмосферния въздух, които условно са обединявани в:

1. Райони, в които е налице превишаване на установените норми за качеството на атмосферния въздух (КАВ) и които са изготвили (или са в процес на актуализация) Програми за намаляване на вредните емисии, са общините Пирдоп, Златица и Челопеч. В района на тези общини влошеното качество на атмосферния въздух е следствие от дейността на „Аурубис България” АД, „Елаците Мед” АД, хвостохранилищата на „Елаците Мед” АД, хвостохранилището „Медет”, „Челопеч Майнинг” ЕАД, някои кариери и други по-малки обекти.

Един от основните фактори влияещ върху КАВ на местно ниво е „Аурубис България” АД. С изпълнение на Инвестиционната си програма за организиране на емисиите (намаляване на неорганизираните прахови емисии от металургията на „Аурубис България” АД), както поддържане на пътната инфраструктура от община Пирдоп, през отчетения период се наблюдава подобрение в качеството на атмосферния въздух от предходни години. Община Пирдоп е в процес на разработване и актуализация на общинската програма и план за действие към нея, доказващи осигуряване постигането на съответствие с нормите за нивата на ФПЧ10.

2. Райони, в които не се наблюдава превишаване на нормите по КАВ – Ботевград, Правец, Етрополе, Годеч, Своге, Копривщица, Долна баня, Горна Малина. РИОСВ–София периодично извършва контрол на промишлените предприятия в тези общини с цел недопускане на голямо количество вредни емисии от тяхната дейност, която би довела до промяна качеството на атмосферния въздух. През 2009 г. е извършен имисионен контрол на КАВ в гр. Ботевград. В част от общините като Ботевград, Елин Пелин, Ихтиман, Правец, Костинброд е осъществена битова газификация, в друга част от общините предстои. Това ще намали нивата на емисиите на прах и серни оксиди.

В Софийска област има и общини, в които качеството на атмосферния въздух е близко до естествения фон, без значително антропогенно влияние, в които с успех може да се развива екотуризъм и балнеолечение – Долна баня, Копривщица и др.

Към настоящият момент, по данни от Доклада за състоянието на околната среда в гр. Перник за 2010 г., на територията на РИОСВ-Перник са разположени един ръчен пункт за мониторинг на качеството на атмосферния въздух с ръчно пробовземане и последващ лабораторен анализ (Пункт „кв. Църква”) и една автоматично-измервателна станция (АИС - Пункт „Шахтьор”- разположена на едноименното кръстовище в централната градска част.) Община Перник е включена в рамките на Югозападен район за оценка и управление на качество на атмосферния въздух с превишаване на горните оценъчни прагове и нормите по показателите фини прахови частици и серен диоксид.

Резултати от Пункт „Шахтьор”

През 2010 г. влияние върху качеството на въздуха оказват: ремонтните дейности на уличната мрежа и строителните дейности в централната градска част; увеличеното битово отопление, поради лошите метеорологични условия; опесъчаването на уличните и тротоарни площи през зимния период с некачествен материал.

По показател серен диоксид през 2010 г. са регистрирани следните превишения:

  - регистрирани превишения на средночасовата норма /350 мкг/куб.м/ на серен диоксид – 7 броя през м.ноември и декември 2010 г. от 1 до 1.35 пъти;

  - регистрирани превишения на средноденонощната норма /125 мкг/куб.м/ на серен диоксид - 5 броя през м. февруари и декември 2010 г. и м. януари 2011 г. от 1.14 до 1.85 пъти.

През 2010 г. не е регистрирано превишение на максималната осемчасова стойност на въглероден оксид в рамките на денонощие.

Резултати от Пункт „кв. Църква”

През 2010 г. върху качеството на атмосферния въздух основно влияние оказват: строежът на автомагистрала „Люлин“ и пътния възел към нея (в непосредствена близост до кв. „Църква“); отклоненото движение през квартала за включване в магистрала Е-79; дейността на стоманодобивното предприятие „Стомана Индъстри” АД; емисиите от битовия сектор в отоплителния период.

От регистрираните данни за ФПЧ10 е видно, че превишения на средноденонощната концентрация са характерни и за двата пункта, като по-силно замърсен район е този на пункт „Шахтьор”. Основен източник на праховите емисии през отоплителния сезон е битовият сектор, а през летния период - основно строителните дейности на автомагистрала „Люлин” и вътрешноградските улици. През цялата година източник на емисии е и автомобилният транспорт.

Поради регистрираното в община Перник превишаване на установените норми, е изготвена Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми, съгласно разпоредбите на чл. 27, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух. Същата е приета е с решение № 241 на Общински съвет–Перник и е актуализирана с решение №466/22.12.2009 г. на ОС–Перник.

РИОСВ-Благоевград контролира, чрез измерване на емисиите, 53 обекта с източници на емисии на вредни вещества от горивни процеси в промишлеността (прах, въглероден монооксид, серен диоксид, азотни оксиди, сажди) и инсталации с емисии на летливи органични съединения. Приключил е вторият етап по изпълнението на нормативните изисквания за ограничаване емисиите на летливи органични съединения, като на територията на РИОСВ-Благоевград през 2007/2008 г. са въведени задължителни технически изисквания към съоръженията (бензиностанции, складови бази и терминали за товарене и разтоварване на бензини, класифицирани по групи  съобразно следните три критерии: местоположение, годишна производителност и период на въвеждане в експлоатация), с цел намаляване и предотвратяване изпускането на ЛОС в атмосферния въздух.

На територията на гр. Благоевград е разположена 1 бр. автоматична измервателна станция (АИС) за контрол на качеството на атмосферния въздух, въведена в експлоатация от 01.01.2008 г., съгласно Заповед № РД-264 от 28.03.2007 г. на Министъра на околната среда и водите. През 2011 г. е регистрирано едно превишение на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве за серен диоксид – 179.46 μg/m3  на 28.12.2011 г., което e 1.44 пъти  над СДН. Регистрирани са 364 средноденонощни концентрации на ФПЧ10, като 106 превишават средноденонощната норма /СДН/ от 50 мкг/м3. . Средногодишната концентрация на ФПЧ10 през 2011 г. е 49.1 мкг/м3 и надвишава средногодишната норма от 40 мкг/м3.

Към 31.12.2011 г. нивата на контролиранираните основни показатели за качеството на атмосферния въздух, с изключение на показател фини прахови частици до 10 микрона, са под установените норми за опазване на човешкото здраве. Броят на превишенията на праговите стойности на средноденонощната норма (ПС на СДН) за ФПЧ10 (-50 мкг/м3) надвишава допустимия по Наредба №12/2010 г. (ПС на СДН за ФПЧ10 - да не бъде превишавана повече от 35 пъти в рамките на една календарна година). Сравнено с 2009 г. и 2010 г., броят на дните с превишение на средноденонощната норма за ФПЧ10 през 2011 г. се е увеличил с 45%. Поради влошеното икономическо състояние на населението и масовото използване на твърди горива в битовия сектор, в съчетание с неблагоприятни МТО условия за разсейване, се наблюдава значително увеличаване на дните с регистрирани превишения през месеците януари и ноември 2011 г., в сравнение със същите месеци на 2010 г. и 2009 г.

Във връзка с поетите ангажименти от страна на България за осигуряване постигането на установените норми за качеството на атмосферния въздух, община Благоевград е разработила Програма за намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух (ФПЧ 10) на територията на гр. Благоевград. Програмата е приета с Решение №85/29.04.2011 г. на Общински съвет- Благоевград.

Повърхностни и подземни води

Съгласно анализите към проекта на Национална стратегия за околна среда 2009-2018 г. след 2000 г. се наблюдава тенденция към общо намаляване на водовземането в България. Тя се обяснява със закриването на водоемки и нерентабилни производства и постепенното нарастване на цените на водата. Непосредствено отношение има и влиянието на естествени природни процеси, съпътстващи засушаването на климата.

Пропорционално на намаленото изземване на ресурса намаляват и абсолютните обеми на ползваните води до 138405 хил. м3 за 2009 г. Основните потребители на вода са промишлените производства, електроцентралите и топлоцентралите. Отбелязва се положителна тенденция за известно ограничаване на водоползването в селското стопанство, в т.ч. за напояване.

Съгласно последните представителни данни на НСИ (за 2010 г.) в Югозападния район е достигната висока степен на развитие на водоснабдителните мрежи, тъй като делът на водоснабденото население е 99%, близък до средния показател за страната 99,1%. В резултат на постигнатия напредък след 2000 г. в посока изграждането и реконструкцията на водоеми, селищни водопроводни мрежи и водоснабдителни системи, малки обекти за питейно водоснабдяване или съоръжения за допълнително подаване за райони с критично състояние на питейното водоснабдяване, състоянието на Югозападния район е приемано за сравнително благоприятно. Пречистване на питейните води се прилага във всички области на района Относителният дял на населението с нарушено водоснабдяване доближава средния за страната – 21,6 % (в сравнение с критичните 45,5% за Северозападния район) – данните са за 2009 г.

Водите на Югозападен район попадат в следните райони за басейново управление на водите: Западнобеломорския район с център гр. Благоевград - за водосборните области на реките Места и Струма, Дунавския район с център гр. Плевен - за водосборните области на реките Искър и Ерма и Източнобеломорския район с център гр. Пловдив - за водосборната област на р. Марица (малка част от която се намира на територията на Югозападен район).

Последните актуални данни за състоянието на повърхностните и подземните водни тела в Западнобеломорския район са за 2011 г. и са обобщени в съответния Бюлетин, изготвен от Басейнова дирекция Западнобеломорски район - Благоевград . Докладът отчита, че в речния басейн на р. Струма има 77 бр. повърхностни водни тела - категория „река” и категория приравнени към „река”, а в речния басейн на р. Места те са 38 броя. Оценката на екологичното състояние на повърхностните водни тела е, както следва:

| Обща оценка на състоянието на повърхностните водни тела за 2011 г. | в басейна на река Струма | в басейна на река Места |
| --- | --- | --- |
| много добро | 2 | 3 |
| добро | 40 | 20 |
| умерено | 26 | 9 |
| незадоволително | 1 | 1 |
| лошо | 8 | 5 |

В басейна на река Места с лошо състоявие са: река Глазне от вливането на река Бъндерица до вливането й в река Изток; река Златарица от изворите до вливането й в река Места; река Рибновска от изворите до вливането й в река Места; река Неврокопска (Тупувишка) от вливането на река Добротинска до вливането й в река Места; река Дъбнишка от изворите до вливането й в река Места.

В басейна на река Струма с лошо състоявие са: река Струма от язовир Студена до вливане на река Конска; река Струма от вливане на река Конска до язовир Пчелина; река Струма от язовир Пчелина до вливането на река Треклянска; река Глогошка (Банска) от изворите до вливането й в река Струма; река Благоевградска Бистрица от вливането на река Хърсовска до вливането й в река Струма; река Четирка (Логодашка) с десния си приток река Лещанска от изворите до вливането й в река Струма; река Санданска Бистрица от вливането на река Бобов дол до вливането й в река Струма; река Струмешница от българо-македонската  граница до вливането й в река Струма.

На територията на област Перник големи точкови източници – потенциални замърсители на водите на р. Струма са: Стомана Индъстри АД, Топлофикация Перник ЕАД, Мини открит въгледобив ЕАД, а на територията на област Кюстендил: ТЕЦ Бобов дол ЕАД, Въгледобив Бобов дол, Каусто Голд АД.

През 2010 г., в изпълнение на Заповед № РД-927/22.10.2010 г. на МОСВ и Заповед № РД-02-14-1798/25.10.2010 г. на МРРБ, са извършени съответно съвместни проверки на РИОСВ – Перник с БД ЗБР - гр. Благоевград и РДНСК ЮЗР - сектори Перник и Кюстендил на язовирите: Студена, Пчелина, Дяково, Калин и Карагьол в резултат на получени сигнали за изливане на отпадъчни води в язовирите.

Като цяло резултатите от извършените проверки показват, че на този етап не са налице сериозни предпоставки за замърсяване на водите на язовир Пчелина и влошаване на екологичното състояние на района на язовира в резултат от дейността на обектите (в частност от третирането на формираните от тях отпадъчни води), разположени в бреговата му ивица. При извършените проверки по поречията на реките Струма, Светля и Ракиловска, вливащи се в яз. Пчелина, не са констатирани нерегламентирани сметища и значими локални замърсявания с отпадъци в заливаемите тераси на реките. Във връзка с установено замърсяване с битови отпадъци в близост до брега и във водата на язовира в землището на с. Калище, община Ковачевци, на Напоителни системи ЕАД - гр. Перник е дадено предписание в едномесечен срок да се почисти сметището. Предписанието е изпълнено.

При извършените проверки по поречията на реките Струма, Кладнишка и Матница, вливащи се в язовир Студена, както и по бреговата ивица, не са констатирани нерегламентирани сметища и значими локални замърсявания с отпадъци. Във връзка с констатациите, че селата Боснек, Чуйпетльово и Кладница, община Перник, разположени във водосбора на язовир „Студена”, нямат изградена канализация и отпадъчните води от имотите в тях са предпоставка за дифузно замърсяване на водите на язовира, от БД ЗБР е дадено предписание на Кмета на Община Перник за проектиране и изграждане на канализации и локални пречиствателни станции за отпадъчни води на трите села.

Констатирано е, че част от къщите на с. Кременик имат изградени септични ями, предпоставка за дифузно замърсяване на водите на язовир Дяково и е дадено предписание на кмета на Община Дупница за предприемане на необходимите действия. При проверките са установени замърсявания с битови отпадъци - по левия бряг, непосредствено до язовирната стена и в района на бетоновата рампа в землището на с. Кременик, община Дупница. След отправяне на предписания съответно на Управителя на „Напоителни системи” ЕАД - клон Дупница и на Кмета на Община Дупница замърсените терени са почистени.

В близост до язовирите Калин и Карагьол няма обекти, генериращи отпадъчни води.

Югозападният район е с най-висок дял на населението, обхванато от канализационни мрежи - 85,8 % за 2010 г. (за сравнение – 86,5% за 2009 г.)

Тук в експлоатация са висок брой градски пречиствателни станции за отпадъчни води (ГПСОВ) – 16, което показва благоприятна тенденция за нарастване на процента на обслужваното население (71,4%).

През територията, контролирана от РИОСВ–София протичат реки от поречията на р. Искър, р. Нишава и р. Марица. Извършва се контрол на обекти, формиращи отпадъчни води,  които заустват в повърхностни водни обекти, както и на обекти, чиято дейност се отнася до опазване и подобряване състоянието на водните ресурси в териториалния обхват на РИОСВ – София. По-значими са 128 бр. обекти в териториалния обхват на 24 района на Столична община и 21 общини от Софийска област.

На основните водни обекти - р. Искър, р. Лесновска, р. Тополница и р. Марица периодично се извършва мониторинг по утвърден график.

Основен замърсител на повърхностните водни обекти с органични вещества на територията, контролирана от РИОСВ-София, са канализационните системи на населените места. Това се дължи на липсата на пречиствателни станции за отпадъчните води на населените места, както и липсата на цялостна изградена канализационна мрежа на селищата. Много от малките агломерации нямат изградени канализационни мрежи и отпадъчните води най-често се отвеждат в земните пластове или заустват в прилежащите дерета и реки. В канализационната мрежа на селищата без пречиствателни станции заустват и производствените отпадъчни води на голяма част от предприятията с изградени локални пречиствателни съоръжения.

По-големи емитери на производствени отпадъчни води по поречия са:

Поречие Искър и Нишава:

1. „Джиев” АД – Птицекомбинат, гр. Костинброд

2. „Санитекс  Пейпър Продуктс” ООД, гр. Костинброд - Цех за производство на малограмажна хартия

3. „Кока Кола ХБК България” АД, гр. Костинброд

4. „Крафт Фуудс България” АД, гр. Своге

5. „ЛАКПРОМ” АД, с. Световрачене, р-н „Нови Искър”, СО

6. Рудничен комплекс „Елаците”, гр. Етрополе към „Елаците Мед” АД, с. Мирково

7 „Еф Би Ти” ЕООД, гр. Костинброд

8. „Кремиковци” АД, кв. Ботунец, гр. София

9. „Профекс Биопродукти” АД

10. „Роял Патейтос” АД, с. Белчин – Фабрика за производство на бланширани картофи.

Поречие Марица:

1. „Аурубис България”АД, гр. Пирдоп

2. „Челопеч Майнинг” ЕАД, с. Челопеч

3. „ХХИ Костенец”АД, гр. Костенец

4. Обогатителен комплекс - с. Мирково към „Елаците мед” АД, с. Мирково.

По поречието на Искър и Нишава са изградени пречиствателни станции на следните населени места – на гр. София, гр. Правец, гр. Самоков, гр. Ботевград, к.к. Боровец, община Самоков. В процес на изграждане е пречиствателната станция за отпадъчни води на гр. Етрополе. По поречието на Марица е изградена пречиствателна станция само на гр. Ихтиман, която се стопанисва от „Чугунолеене” АД, гр. Ихтиман. Продължава строителството със средства по ПУДООС на пречиствателната станция на гр. Копривщица. Със средства отпуснати от ПУДООС са изградени следните обекти: Главен канализационен клон І, отвеждащ отпадъчните води от в.з. „Бояна”, Канализационни колектори в кв. Горубляне, София и други.

В изпълнение на плана на контролната дейност на РИОСВ–София и на Контролно-информационната система за качеството на отпадъчните води, през 2010 г. са извършени общо 150 проверки по превантивен, текущ и последващ контрол.

Контролът върху състоянието на повърхностните и подземни води на територията на областите Пернишка, Кюстендилска и Софийска (община Самоков) е организиран в рамките на Националната система за мониторинг на околната среда (НСМОС). Mониторингът на повърхностните и подземните води осигурява информация за протичащите във водните тела процеси, промени и явления, необходима за оптималното управление на водните басейни. Предмет на мониторинг на водите са валежите, повърхностните води (реки, езера и язовири) и подземните води. В пунктовете за мониторинг на повърхностни води системно се контролират основни физикохимични показатели за качеството на водите (температура, рН, разтворен кислород, електропроводимост, БПК5, ХПК, разтворени вещества, амониев азот, нитратен азот, нитритен азот, фосфати, и др.), като в зависимост от специфичните условия и източниците на замърсяване за конкретните пунктове допълнително се контролират и други специфични показатели (тежки метали, цианиди, нефтопродукти, детергенти, феноли и др.).

Контролира се състоянието на водите и водните обекти по поречия Струма, Ерма, Искър и Марица в териториалния обхват на 16 общини. На територията на Област Перник, НСМОС обхваща 15 пункта за наблюдение качеството на повърхностните води в реките и в 3 язовира (яз. Пчелина, втора категория; яз. Студена, първа категория; яз. Ярловци, втора категория). На територията на Област Кюстендил, НСМОС обхваща 18 пункта за наблюдение качеството на повърхностните води в реките и в язовир Дяково, втора категория. На територията на Община Самоков, НСМОС обхваща 4 пункта за наблюдение качеството на повърхностните води в реките и в язовир Бели Искър, първа категория.

Категорията на водите, се определя съгласно Заповед № РД-272 /03.05.2001 г. на Министъра на околната среда и водите „за категоризация на повърхностните води във водните обекти или в части от тях”.

Водите в зависимост от качествените показатели и ползването им се разделят на три категории:

Първа – води, които се ползват за питейно-битови цели, питейни нужди в хранителната и други промишлености, изискващи вода от същото качество.

Втора – води, които се ползват за водопой на животни, културни нужди, рибовъдство, воден спорт и други.

Трета – води, които се ползват за напояване, за промишлеността и други нужди.

Река Струма от извори до с. Боснек, община Перник е първа категория, след с. Боснек до вливане на р. Рилска, община Кочериново е втора категория.

Река Ерма от границата с Репубика Сърбия при с. Стрезимировци до границата, след гр. Трън е втора категория.

Река Искър в териториалния обхват на инспекцията до яз. Искър е първа категория.

Река Марица в територалния обхват на инспекцията попада само горното течение на р. Марица в границите на община Самоков и е първа категория от извори до с. Радуил, след село Радуил е втора категория.

Целта на текущия и последващ контрол, упражняван от РИОСВ–Перник е подобряване състоянието на водните ресурси на територията на инспекцията. Проверките и предписанията са във връзка с предотвратяване и/или преустановяване директното заустване на непречистени отпадъчни води, предприемане на необходимите мерки от страна на ръководствата на предприятията за привеждане на съществуващите пречиствателни съоръжения в техническа и експлоатационна изправност, както и за изграждане на нови такива. През 2010 г. са извършени 1356 броя проверки общо по превантивен, текущ и последващ контрол, както и съвместни проверки с представители на общините по проблеми във връзка с инвестиционни проекти, участия в общински и областни екологични съвети по Закона за устройство на територията, участие в 7 държавни приемателни комисии за въвеждане на обекти в редовна експлоатация, съгласно Наредба № 2 /31.07.2003 г. на МРРБ. Издадени са общо 72 акта за административни нарушения или с 31 броя повече от 2009 г. и 64 наказателни постановления, което е с 28 броя повече от 2009 г.

РИОСВ - Перник извършва текущ контрол за състоянието и експлоатацията на пречиствателните станции, включително изпълнението на условията в издадените Разрешителни за заустване на отпадъчни води по реда на Закона за водите.

Един от важните фактори за опазване на водите от замърсяване и подобряване на тяхното качествено състояние, наред с контрола и поддръжката на локалните пречиствателни съоръжения за отпадъчни води, е реализацията на инвестиционни проекти за изграждане на канализационни мрежи и пречиствателни станции.

По дани на РИОСВ - Перник през 2010 г. в гр. Перник се изпълняват дейности по проект „Канализация на гр. Перник”, финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, Приоритетна ос 1. Проектът включва изграждане на канализационна мрежа в кв. Калкас и кв. Васил Левски и доизграждане на Главен колектор I и колектори VІ, VІІ и VІІА. През м. юни 2011 г. проектът бе официално финализиран.

В гр. Кюстендил са изпълнени дейности по частична подмяна и реконструкция на водопроводната и канализационната мрежа по програма ИСПА, мярка 2005/BG/16/P/PЕ/006 „Интегриран воден проект за водния цикъл на гр. Кюстендил”, спечелен от Община Кюстендил през 2006 г. Извършена е рехабилитация на канализационната мрежа в гр. Кюстендил с дължина 16, 483 км. Извършена е реконструкция и модернизация на ГПСОВ - гр. Кюстендил, както и реконструкция на съоръженията за третиране на промивната вода от пясъчните филтри от ГПСПВ, с. Жиленци, община Кюстендил. Издадено е Разрешение за ползване от ДНСК - МРРБ.

Основен замърсител на повърхностните водни обекти с органични вещества са канализационните системи на населените места. Това се дължи на липсата на пречиствателни станции за отпадъчните води от населените места, както и липсата на цялостно изградена канализационна мрежа на селищата.

По поречието на р. Ерма няма изградени ПСОВ от населените места.

По поречието на р. Струма са изградени пречиствателни станции на следните осем населени места, като за голяма част от тях е необходима реконструкция и модернизация:

- ГПСОВ, гр. Батановци, община Перник - „В и К” ООД, гр. Перник;

- ПСОВ, гр. Земен, община Земен – Община Земен;

- ПСОВ, кв. „Върба”, гр. Радомир, община Радомир – „ПСОВ ЛЕКО КО” ЕООД, гр. Радомир;

- ПСОВ, с. Ковачевци, община Ковачевци - Община Ковечевци.

- ГПСОВ, гр. Кюстендил, община Кюстендил – „Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил;

- ГПСОВ, гр. Дупница, община Дупница – „В и К - Дупница” ЕООД, гр. Дупница;

- ГПСОВ, гр. Кочериново, община Кочериново – Община Кочериново;

- ПСОВ – с. Шишковци, община Кюстендил: тип модулно съоръжение с биологично пречистване. Въведена в експлоатация през 2009 г.

За населени места с над 10 000 е.ж., се предвижда строителството на две нови ПСОВ - в гр. Бобов дол и гр. Сапарева баня.

1/ За гр. Сапарева баня - ПСОВ ще обслужва гр. Сапарева баня, с. Сапарево, с. Паничище и курорт Паничище. Брой реални жители и брой еквивалентни жители по БПК 5 - 9 472 реални жители, 18 000 брой еквивалент жители.

Има издадено Решение № 31-ПР /2004 г. на РИОСВ – София за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Изграждане на ГПСОВ, гр. Сапарева баня” и издадено от БД ЗБР - гр. Благоевград разрешително № 43110018 /21.04.2008 г. за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект – р. Джерман. Има отредена площадка за изграждане на бъдещата ГПСОВ. Община Сапарева баня разполага с изготвен идеен инвестиционен проект за ПСОВ. Общината е посдписала  Договор № 58-131-Ц181 /12.01.2009 г. за БФП по оперативна програма „Околна среда” за периода 2007 – 2013 г. съфинансирана от Европейския фонд и Кохезионен фонд на ЕО за проект „Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Сапарева баня”.

2/ За гр. Бобов дол - брой реални жители, брой еквивалентни жители по БПК 5: 6263 реални жители, 12 000 брой еквивалент жители. Има Решение № ПЕ-68-ПР /2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ – Перник за инвестиционното предложение: „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдително-канализационната мрежа /битова и дъждовна/ и изграждане ПСОВ – гр. Бобов дол” и издадено от БД ЗБР гр. Благоевград разрешително № 43110019 /15.07.2010 г за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект – р. Разметаница. Има отредена площадка за изграждане на бъдещата ГПСОВ. Има изготвено прединвестиционно проучване и идеен проект. На 12.01.2009 г. между МОСВ и община Бобов дол е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. № 58-131-С017 по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейската общност за проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдително-канализационната мрежа (битова и дъждовна) и изграждане на ПСОВ – гр. Бобов дол”. За изпълнение на една от дейностите по договора е проведена процедура и сключен договор за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет „Подготовка на инвестиционен проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдително-канализационната мрежа (битова и дъждовна) и изграждане на ПСОВ - гр. Бобов дол” № 64 /03.12.2008 г.

Изграждане на нови ПСОВ (за населени места от 2000 до 10 000 е.ж.)

1/ Поречие Ерма, гр. Трън , община Трън, област Пернишка

Има проектна готовност, проведена е процедура по преценяване необходимостта от ОВОС. Издадено е Разрешително за заустване.

2/ Поречие Струма (Пернишка и Кюстендилска област) - гр. Брезник, община Брезник, област Пернишка

Има проектна готовност, проведена е процедура по преценяване необходимостта от ОВОС. Издадено е Разрешително за заустване.

3/ с. Дивотино, община Перник, област Пернишка

Отпадъчните битово-фекални води заустват в дере, р. Струма; 20% изградена канализация.

4/ с. Драгичево, община Перник, област Пернишка

Отпадъчните БФВ заустват в дере, р. Струма; 30% изградена канализация.

5/ с. Студена, община Перник, област Пернишка

Отпадъчните БФВ заустват в дере, р. Струма; 35% изградена канализация.

6/ с. Самораново, община Дупница, област Кюстендилска

Изградена е 90% от канализационната мрежа. Степен на ползваемост – 90%. Тип канализационна мрежа – смесена. Част от отпадъчните води на селото чрез канализационен клон ф500 се включват в ГК, докато по-голямото количество заустват директно в р. Отовица. Необходимо е доизграждане на канализационната мрежа и включване на отпадъчните води от цялото село в канализационната мрежа. Няма ПСОВ и няма отреден терен за строителство на такава.

7/ с. Бистрица, община Дупница, област Кюстендилска

Изградена е 90% от канализационната мрежа. Степен на ползваемост – 80%. Тип канализационна мрежа – смесена. Отпадъчните води частично постъпват в септична яма /за 200 ж./, а по-голямата част от тях директно заустват в р. Бистрица. Няма ПСОВ и няма отреден терен за строителство на такава.

8/ с. Крайници, община Дупница, област Кюстендилска

Изградена е 90% от канализационната мрежа. Степен на ползваемост – 90%. Тип канализационна мрежа – смесена. Част от нея е включена в септична яма (за 200 ж.), а другата част отпадъчни води заустват директно в р. Джубрена. Няма ПСОВ и няма отреден терен за строителство на такава.

9/ с. Яхиново, община Дупница, област Кюстендилска

Изградена е 90% от канализационната мрежа. Степен на ползваемост – 90%. Тип канализационна мрежа – смесена. Част от отпадъчните води постъпват в ГК, докато по-голямото количество заустват директно в р. Джубрена. Няма ПСОВ и няма отреден терен за строителство на такава.

10/ с. Слокощица, община Кюстендил, област Кюстендилска

Частично изградена канализация, водоприемник на непречистените води – р. Новоселска, приток на р. Струма.

11/ гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендилска

Степента на изграденост на канализационната мрежа е 60%. Съществуващата ПСОВ – Кочериново по проект е с механично и биологично пречистване, но поради технологични и конструктивни недостатъци работи само с I ва– площадка: механично пречистване. От 1994 г. има разработен проект за реконструкция и модернизация на IIра – площадка (за биологично пречистване), който до момента не е реализиран. Издадено е Разрешително за заустване на отпадъчни води № 43110075 /15.07.2010 г. – БД ЗБР.

12/ гр. Рила, община Рила, област Кюстендилска

Съществуващата канализационна мрежа не отговаря на санитарно-хигиенните изисквания. Необходимо е изграждане на главен канализационен колектор и цялостна реконструкция. Има инвестиционен проект в работна фаза за довеждащ колектор за отпадъчните води от гр. Рила до ПСОВ – Кочериново. В същия колектор съществува възможност да бъдат включени и населените места от община Кочериново – с. Стоб и с. Пороминово. Алтернатива е изграждането на нова ПСОВ, която да обслужва гр. Рила, с. Пастра и курортно селище – 4500 е.ж. Има проектна готовност, проведена е процедура по преценяване необходимостта от ОВОС. Издадено е Разрешително за заустване.

Реконструкция и модернизация на съществуващи ПСОВ, намиращи се в териториалния обхват на дейност на РИОСВ – Перник:

1/ През 2010 г. е завършена реконструкцията и модернизацията на ГПСОВ - гр. Кюстендил.

2/ ГПСОВ Батановци, гр. Перник е въведена в експлоатация през 1986 г. Има издадено Решение № ПЕ-28-ПР /2009 г. на РИОСВ – Перник за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната на инвестиционно предложение „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Перник”. Интегрираният проект за водния цикъл на гр. Перник включва: реконструкция, модернизация и преоборудване на съществуващата ПСОВ - Батановци; реконструкция, модернизация и преоборудване на съществуващата Пречиствателна станция за питейни води гр. Перник; реконструкция и разширение на водоснабдителната и канализационната мрежа на гр. Перник. За ПСОВ – гр. Батановци се предвижда рехабилитация на съществуващи съоръжения, с цел осигуряване на висока степен на пречистване на отпадъчните води до необходимите изисквания за заустване във воден обект – р. Струма, водоприемник II категория, „чувствителна зона” в мястото на заустване. Предвидена е съвременна технологична схема на пречистване – механично, биохимично, физикохимично, обеззаразяване на отпадъчните води и аеробно стабилизиране на утайката. „Водоснабдяване и канализация” ООД – Перник, съвместно с Община Перник кандидаства по ИСПА Мярка №2006/BG/16/P /PA /001 EuropeAid 124487/D/SV/BG – „Техническа Помощ за подготовка на интегрирани водни мерки в Перник и Видин”.

3/ ГПСОВ Дупница е въведена в експлоатация през 1982 г. Има издадено Решение № ПЕ-61-ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ – Перник за инвестиционно предложение „Реконструкция, модернизация и разширение на ГПСОВ гр. Дупница” с възложител Община Дупница. Инвестиционното предложение за реконструкция на ГПСОВ - Дупница включва: рехабилитация, ремонт и саниране на основни съоръжения; подмяна на съществуващото машинно-технологично оборудване с по-модерно, по-точно и по-енергийно ефективно; монтиране на нова инсталация за обеззаразяване на пречистената отпадъчна вода с UV-лъчи; подновяване на утайковото стопанство.В изпълнение на сключен Договор между Община Дупница и МОСВ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Околна среда 2007-2013”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на европейската общност за изпълнението на проект: Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Реконструкция, модернизация и разширяване на ГПСОВ – гр. Дупница” по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” е подписан Договор за „Консултантски услуги за изготвяне на пълен инвестиционен проект за реконструкция, модернизация и разширение на ГПСОВ - гр. Дупница” между Община Дупница и Обединение „ХПК-Интел” ДЗЗД. Реконструкцията на ГПСОВ – гр.Дупница ще започне след приключване на проекта за Техническа помощ и осигуряване на финансиране.

4/ ПСОВ Радомир е въведена в експлоатация през 1987 г. Нуждае се от реконструкция и модернизация на следните съоръжения: реконструкция на системата за изваждане на пясък от пясъкозадържател; изграждане на маслоуловител; реконструкция и модернизация на системата за аерация в биобасейна (подмяна на аерационната система с по-ефективна); модернизация и въвеждане в експлоатация на хлораторна инсталация; изграждане на третично стъпало за денитрификация; модернизация на обезводняване на изгнилата утайка; модернизация на неефективната водопонизителна система; подмяна на шнековите помпи, помпи за рециркулация, помпи за сурова утайка; подмяна на амартизирани тръбопроводи за активна и сурова утайка. Липсва проектна готовност.

5/ ПСОВ - гр. Земен , община Земен, област Пернишка, е въведена в експлоатация през 1996 г. Степента на изграденост на канализационната мрежа на гр. Земен е 70 %. Необходимо е доизграждане на 30 % от довеждащите колектори от второстепенните улици на гр. Земен до гл. колектор и ПСОВ – Земен.

Основни източници на отпадъчни води в Благоевградска област са градските канализационни мрежи и по-големите промишлени обекти. За обектите, които формират отпадъчни води и заустват във водни обекти има изготвен списък за осъществяване на задължителен контрол, утвърден от Изпълнителния Директор на ИАОС. Промишлените обекти се проверяват и се извършва лабораторен контрол задължително два пъти годишно. По данни на РИОСВ-Благоевград сред обектите, формиращи отпадъчни води и заустващи във водни обекти и включени в „Контролно-информационната система за състоянието на отпадъчните води”, подлежащи на задължителен контрол за 2011 г. са: „ВиК” ЕООД гр.Благоевград, ГПСОВ гр.Благоевград и ГПСОВ гр. Разлог; Канализационни колектори - гр. Симитли, гр. Якоруда, с. Баня, гр. Белица, гр. Банско, с. Брезница, гр. Гоце Делчев; „ЗСТ”АД гр.Благоевград; „ВиК” ЕООД гр .Кресна, Канализационен колектор - гр. Кресна и с. Долна Градешница; „УВЕКС” ЕООД гр. Сандански, Канализационен колектор гр. Сандански и с. Катунци; Община Сандански, ПСОВ с. Вълково; „Дамяница”АД с.Дамяница, Винарна с. Дамяница; „Екоинженеринг-РМ"ЕООД гр.София, ПСОВ с.Елешница и др.

Във връзка с прилагане на Директива 76/464/ЕЕС за опасните вещества във водната среда, транспонирана с Наредба №6/2000 г. (ДВ,бр.97/2 000 г., изм. и доп. ДВ, бр.24/2004 г.), се извършва контрол на 10 бр. обекти - „ЗПП” ЕООД гр.Благоевград, „ЗСТ” АД („Събщителна техника” АД)-Благоевград, „ЗИИУ-Стандарт” АД-Благоевград, „Магнетик хед текнолоджис” АД-Разлог, „Завод за телефонна апаратура” АД-Банско, „Хера 2006” ООД-гр.Гоце Делчев, „Калида” ООД-Гоце Делчев, „Санел” АД-Сандански, „Беласица” АД-Петрич, „Високоговорители” АД-Благоевград.

По-големи обекти, източници на отпадъчни производствени води, които имат изградени ПСОВ и пречиствателни съоръжения са „Струматекс” АД - гр. Благоевград; „ЗСТ” АД - гр. Благоевград; „Високоговорители” АД - гр. Благоевград; „Бистрица” ЕООД - гр. Благоевград; „ЗИИУ - Стандарт” АД - гр. Благоевград; „Карлсберг” АД , Пивоварна - гр. Благоевград; „Завод за печатни платки” ЕООД - гр.Благоевград; „Благоевград БТ” АД - гр. Благоевград; „КФМ”ООД - гр. Благоевград; „ЮГОСТРОЙ” ООД - с. Покровник, община Благоевград, обект „Бетонов център“.

От извършените проверки през 2011 г. на действащите пречиствателни станции и съоръжения за отпадъчни води към фирмите и предприятията, РИОСВ-Благоевград установи, че същите се поддържат в сравнително добро експлоатационно и техническо състояние. Затрудненията и проблемите при експлоатацията на съоръженията са предимно по финансови и организационни причини, предизвикани от нередовната работа на основните производства. В отделни случаи не се извършват своевременно необходимите ремонти и подмяна на амортизирани машини и съоръжения. При малки предприятия е установено, че работят неритмично и пречиствателните съоръжения не се поддържат в необходимия нормален работен режим.

Голяма част от населените места в областта са с изградени канализационни мрежи, които се стопанисват от водоснабдителните и канализационни дружества. Според Годишния доклад за състоянието на околната среда за 2011 г. на РИОСВ-Благоевград, състоянието на съществуващата канализационна система на град Благоевград не е добро. През 2011 г. е извършена реконструкция на ВиК мрежата. През 2009 г. е пусната в експлоатация ПСОВ Благоевград, която ще пречиства отпадъчните битови и промишлени води на града и някои от околните селища. На територията, контролирана от РИОСВ-Благоевград има 2 броя действащи градски пречиствателни станции за отпадъчни води - ГПСОВ - гр. Благоевград и ГПСОВ - гр. Разлог.

Град Симитли има смесена канализационна система. Състоянието на съществуващата канализационна система е добро. Има 2 бр. зауствания в река Струма - в участъка трета категория. Село Крупник има смесена канализационна система. Състоянието на съществуващата канализационна мрежа е добро. Има проектна готовност за изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води в следните населени места в Община Симитли: гр. Симитли, с. Крупник и с.Черниче.

Канализационната мрежа на територията на община Кресна е общинска. Община Кресна е разработила проекти за изграждане на цялостна канализация за всички населени места. Проектите са съгласувани и са внесени за разглеждане и финансиране. По отношение на пречиствателните станции за отпадъчните води общината има един разработен проект за изграждане на малка пречиствателна станция на с. Горна Брезница.

Община Струмяни реализира проект с финансиране от Агенция „САПАРД” като е изградена канализационна мрежа на с. Струмяни, с. Микрево, с. Илинденци и с. Драката. Общината кандидатства по Оперативна програма „Околна среда” за изграждане на обща ПСОВ за населените места Струмяни, Микрево и Драката.

Изградена е 95% от канализационната мрежа на община Сандански. Състоянието на съществуващата канализационна система в общината е добро. Има 3 броя зауствания на канализационни колектори директно в р. Санданска Бистрица. Изготвен е технически проект за изграждане на ГПСОВ на гр. Сандански. Изграден е Главен канализационен колектор, който зауства директно в р. Санданска Бистрица. Обектът фигурира в списъка за задължителен контрол през 2011 г. Изготвен е технически проект за изграждане на ГПСОВ. Има издадено решение по ОВОС. Общината има сключен договор за финансиране на проекта. Екологичните ползи от изграждането на ГПСОВ са: подобряване екологичното състояние на р. Санданска Бистрица; възстановяване рекреационните й възможности; опазване чистотата на водите на р.Струма - трансгранично водно течение; подобряване възможностите за водоползване за различни цели от поречието на Струма.

Изградена е 96% от канализационната мрежа на град Петрич. Състоянието на съществуващата канализационна система е добро. Има изграден главен канализационен колектор, заустващ отпадъчните води на града в р. Струмешница - водоприемник втора категория. Предстои изграждане  на ГПСОВ. „В и ВГД Оранжерии Петрич” ООД - гр. Петрич е преминало на гориво - газ. Издадено е разрешително за заустване на отпадъчните води, посредством отводнителен канал в р. Струмешница, но не е актуализирано. За нарушаване на емисионните норми е наложена ежемесечна имуществена санкция, която не е прекратена. „Бест пластик” ООД гр. София, Цех за преработка и рециклиране на пластмаса в с. Капатово е в процедура по издаване на разрешително за заустване на отпадъчни води от обекта в р. Мелнишка. За неизпълнение на предписания и за превишаване на емисионните норми над допустимите на дружеството са налагани имуществени санкции.

Изградена е 95% от канализацията на град Якоруда. Състоянието на съществуващата канализационна система е добро. Община Якоруда е изготвила инвестиционен проект за реконструкция и разширяване на ВиК мрежата, както и за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води. Канализацията на гр. Якоруда зауства в р. Места чрез два броя колектора. Обектите са включени в списъка за Задължителен контрол през 2011 г. Дружеството „Меандър” ООД - гр. София, обект мандра с. Черна Места извършва собствен мониторинг на отпадъчните води. За заустване на отпадъчните води от мандрата в р. Дрещенец има издадено разрешително за ползване на воден обект. При контролно пробовземане на отпадъчни води е установено, че се нарушават индивидуалните емисионни ограничения съгласно издаденото разрешително за заустване, за което на дружеството е наложена имуществена санкция.

Община Белица е кандидаствала за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” за изграждане на ПСОВ „Белица”, която ще пречиства отпадъчните води от гр. Белица и с. Краище. Предвижда се на по-късен етап да се включат и отпадъчните води от с. Дагоново и с. Горно Краище. Град Белица има смесена канализационна система. Състоянието на съществуващата канализационна мрежа е добро. Канализацията на гр. Белица зауства в реката директно чрез 8 бр. зауствания. Колекторите са включени в списъка за задължителен контрол през 2011 г.

Град Разлог има смесена канализационна мрежа при 98% покритие на територията. Изградена е ГПСОВ, с капацитет 30 000 екв.жители, която е в експлоатация от месец юни 2008 г. Технологичната схема включва механично и биологично пречистване с удължена аерация с третиране на утайките. Има изграден главен канализационен колектор до ГПСОВ. В ЕТ „Векир-Радка Бележкова” ООД с.Годлево - Предприятие за преработка на мляко, отпадъчните води се пречистват в локално пречиствателно съоръжение като има издадено разрешително за заустване в р.Радоновец. За констатираните нарушения през 2011 г. е наложена текуща месечна санкция.

Град Банско (при 90% изграденост на канализационната мрежа) има 4 броя зауствания в река Глазне - втора категория водоприемник. Няма изградена ГПСОВ. Община Банско е стартирала процедура за издаване на разрешително за заустване на отпадъчните води на град Банско след изграждане на бъдещата ГПСОВ, за която има отредена площадка за изграждане. Извършени са хидрогеоложки проучвания за площадката, изготвен е хидроложки доклад на мястото на заустване. Съгласуван е идейния проект. Има решение за ОВОС и разрешително за заустване.

Предстои изграждане и на ГПСОВ - Хаджидимово с площ 4 дка. Има изготвен работен проект за изграждането й. Проектът включва пречистване на отпадъчните води на населените места Копривлен, Садово, Ново Ляски и Блатска. Още не са изградени колекторите от Ляски, Копривлен, Хаджидимово и Блатска до бъдещата ПСОВ. Има изготвени работни проекти за изграждане на вътрешна канализационна мрежа на с. Абланица, с. Блатска, с. Теплен, с. Ново Ляски и с. Илинден. Има проектна готовност за изграждане на външни канализационни колектори на селата Абланица, Блатска, Копривлен, Ново Ляски и Илинден.

Във връзка с кандидатстване по „Програма за развитие на селските райони” община Сатовча е подготвила идейни проекти за реконструкция на вътрешни ВиК мрежи за селата Боголин, Ваклиново, Годешево, Долен, Жижево, Крибул, Осина, Фъргово и Туховища.

Община Гоце Делчев е стартирала процедура за изграждане на ГПСОВ. Град Гоце Делчев има смесена канализационна система. Състоянието на съществуващата канализационна мрежа е добро. Заустването на отпадъчните води от населенето място е в р. Градска. Обектът фигурира в списъка за задължителен контрол на РИОСВ през 2011 г. Общината има разрешително за заустване за рехабилитация на ВиК мрежата и изграждане на ГПСОВ, проектирана за 22 500 екв. жители. Община Гоце Делчев е кандидатствала с проекти за подобряване на ВиК мрежите в с. Корница, с. Брезница, с. Лъжница, с. Буково, с. Делчево пред различни финансиращи институции. През 2009 г. е изградена ПСОВ с.Баничан, която няма издадено разрешително и не е включена за контрол.

Община Гърмен - няма започнала процедура за изграждане на ПСОВ. Във връзка с кандидатстване по „Програма за развитие на селските райони” община Гърмен е подготвила идейни проекти за изграждане на вътрешни ВиК мрежи за с. Лещен, с. Ковачевица, с. Горно Дряново, с. Долно Дряново и с. Огняново. Село Гърмен има смесена канализационна система. Изградена е 100% от канализацията. Състоянието на съществуващата мрежа е добро. Предвижда се изграждане на ПСОВ на с.Огняново и с.Дебрен.

В Годишния доклад за състоянието на околната среда за 2011 г. на РИОСВ-Благоевград е записано, че в резултат на извършения текущ контрол по водите през 2011 г. е установено по-добро качество на отпадъчните води, зауствани във водните обекти.

Басейновите дирекции осъществяват постоянен контрол и предприемат навременни мерки за намаляване на значителните въздействия от хидроморфологични изменения върху състоянието на водите, които се изразяват в дейности като: балансиране и контрол нa оттока; връзка на стари меандри с речното тяло; възстановяване на естественото състояние на речните брегове; ремонт на хидротехническите съоръжения; почистване на речните корита; разрешителен режим при нарушаване на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, намаляване на проводимостта на речните легла (включително баражи и прагове); изграждане на защитни или отводнителни съоръжения в райони, в които нивото на подземните води може да се повиши съществено, над или близо до земната повърхност - в урбанизирани територии и земеделски земи. Басейновите дирекции координират съвместно с общинските администрации осигуряването на нормално функциониране на отводнителната инфраструктура на населените места. Съгласно Закона за водите общините имат задължението да информират своевременно за настъпили преливания на язовири, разливания на реки, наводнения и др.

Земи и почви

В Югозападен район е установено съдържание на цинк, мед и кадмий от 0,5 до 2 пъти ПДК, а на олово и арсен над 2 пъти ПДК на територията на община Столична. Наличие на олово, цинк, кадмий и арсен от 0,5 до 2 пъти ПДК и на мед 2 пъти ПДК е регистрирано в поречието на река Тополница (на територията на общините Златица, Пирдоп, Чавдар, Челопеч, Мирково, Копривщица и Ихтиман). Концентрации на цинк и мед до 1 път ПДК и хром и никел над 2 пъти ПДК са отчетени в почвите на община Самоков. В Благоевградска област се наблюдават превишения 2 пъти ПДК на кадмий (община Разлог), олово (община Гоце Делчев) и никел (община Хаджидимово). До 1 път ПДК съдържание на цинк е установено в община Трън. Характерна особеност са добре изразени вътрешнорегионални различия - в контраст с локалитетите на активно замърсяване се наблюдават обширни екологично чисти територии.

Площите, подложени на умерен и умерен до висок ерозионен риск вследствие на водоплощна ерозия значително се увеличават в сравнение с предходни години и като обща площ са оценени на 2 010 223 хa. Данните за Югозападен район показват, че умерен до висок (до 20 т/ха/год количество ерозирала почва) и висок действителен риск (до 40 тона) от площна ерозия съществува в областите Благоевград, Столична и Кюстендил. Мащабите на процеса могат да се обяснят с комплексното влияние на ландшафтоформиращите фактори в западните предпланини на Стара планина, Краище, Осогово-Беласишката планинска верига, Пиринското подножие (разнообразен релеф в неустойчиви на денудация скални материали и вариации в режима на хидро-климатичните елементи, породени от локалните особености на топографската повърхнина). Допълнителен фактор, задълбочаващ деструктивните процеси е високото антропогенно натоварване на ландшафтите в обезлесени повърхности. В Софийска област се наблюдава и повишена чувствителност на ландшафтите по отношение на ветрова ерозия (дефлация). В условията на нисък процент на лесистост и висока степен на антропогенна трансформация на комплексите се допуска риск от дефлация с интензитет 5 до 10 т/хa.

Данните на Изпълнителната агенция по околна среда показват, че в Югозападен район се наблюдава разпространение на засолени почви. Такива са установени на широка площ в община Елин Пелин, както и в няколко населени места в общините Сандански и Хаджидимово. Проблемите могат да се обяснят както с хидроморфните различия и подтиснатите естествени условия на дренаж, така и с нарушаване на водния режим на почвите под влияние на интензивното антропогенно натоварване.

Одобрените пунктове за почвен монитoринг на територията на области София и София–град са общо 13 пункта. В рамките на мониторинговата 2009 г. са взети почвени проби от Регионална лаборатория към ИАОС. Показателите за изпитване са: киселинност, тежки метали и металоиди (мед, цинк, олово, кадмий, арсен, никел и хром), органичен въглерод, общ азот и фосфор. На територията на София област са известни районите с трайно замърсяване на почвите – район Кремиковци и община Пирдоп. Замърсени с тежки метали са терени в землищата на села Долни и Горни Богров и с. Яна, р-н Кремиковци.

Налаганите санкции по почвите в повечето случаи са за аварийни (залпови) замърсявания с нефтопродукти (предимно от пътно–транспортни произшествия). В някои случаи замърсяването на почвите се дължи на вредни емисии във въздуха от производствени дейности, увреждащи вторично качествата на прилежащите земи с тежки метали и др. вредни вещества. През 2009 г. не са регистрирани замърсявания на почвите с нефтопродукти. През същия период не са констатирани проблеми със складове за съхранение на пестициди и препарати за растителна защита.

През 2010 г. на територията на РИОСВ–София са извършени общо 241 бр. проверки при промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди (за област София – 76 бр.; за област Софийска – 165 бр.) и включително при промяна предназначението на земеделски земи и във връзка с инвестиционни намерения.

На територията на РИОСВ-Перник, за областите Перник, Кюстендил през 2010 г. заложените пунктове за почвен мониторинг са 17 бр., от които 9 са в Пернишка област (Долна Мелна, Главановци, Падине, Велиново, Калище, Лесковец, Долни Романци, Долни Раковец, Перник) и 8 бр. в Кюстендилска област (Драговищица, Ветрен, Цървеняно, Рашка Гращица, Цървеняно, Доброво, Бабинска река, Червен брег). Пробонабирането се извършва 1 път годишно на дълбочина 20 и 40 сантиметра. Следят се следните показатели - Cd, Pb, Cu, Ni, Zn, Cr, As, орг. С, общ N и общ P.

На територията на Пернишка област екологично замърсените земи с цинк и олово, съгласно ПМС № 50/10.03.1993 г. (ДВ бр. 24/ 26.03.1993г.), са общо 2 500 дка, разпределени както следва: кв. „Църква” гр. Перник – 1500 дка; с. Кралев дол – 500 дка; кв. „Калкас” гр. Перник – 500 дка. Като източник на замърсяването е посочена „Стомана” – АД, гр. Перник. Почвите на територията на Област Кюстендил в голямата си част са чисти от замърсители с тежки метали, с изключение на землищата на селата Гюешево и Преколница, община Кюстендил, за които РИОСВ-Перник разполага с данни за замърсявания с тежки метали – с олово над ПДК площи с размери от 2 и 5 дка, и с цинк над ПДК – 47 дка. Данните са получени от провеждания годишен мониторинг, данни от доклад по ОВОС, както и контролни пробовземания от изминалите 7–8 години.

На територията на област Перник залежалите растително защитни препарати са събрани в 98 бр. ББ кубове. ББ кубовете са разположени в землищата на селата Селищен дол – 6 бр., Мещица - 9 бр., Богданов дол - 1 бр., гр. Трън - 3 бр., с. Елов дол - 14 бр., гр. Брезник - 18 бр., с. Кошарево - 12 бр., с. Стефаново - 35 бр.

Мониторингът върху вкисляването на почвите на територията на РИОСВ Перник се осъществява ежегодно в пункт Дупница. Установено е силно вкисляване  само в повърхностния (0-20 cm) почвен хоризонт. На територията на РИОСВ-Перник няма пунктове за наблюдаване на процеси за засоляване.

По осъществяването на контрола при увреждане и замърсяване на почви, през 2010 г. от страна на инспекцията са извършени проверки и са издадени 39 броя становища във връзка с инвестиционни намерения при промяна предназначението на земеделски земи, от които за Област Перник 25 бр. становища, за Област Кюстендил – 15 броя. Наблюдава се трайна тенденция към увеличаване на площите, за които се провеждат процедури по ППЗЗ на територията, контролирана от РИОСВ-Перник. През 2010 г. площите с променено предназчение на земеделски земи за Област Перник са 147 762 м2, за Област Кюстендил – 82 484 м2 , или общо – 230 246 м2. Осъществени са 11 броя проверки по контрол на фирми имащи разрешения за извършване на дейности по търсене и проучване на подземни богатства на територията на области Кюстендил и Перник.

На територията на Благоевградска област мониторингът на почвите се провежда с указана периодичност от ИАОС - София съвместно с Регионална лаборатория град Благоевград. От провеждания мониторинг в постоянни пунктове от Национална система за почвен мониторинг /НСМОС/, за 2011 г. няма данни за превишение на нормите за устойчиви органични замърсители и нефтопродукти. Наличните резултати показват стойности под определените фонови стойности, или близки до тях. Констатацията се отнася и за резултатите от обследването на 8 бр. пункта за 2011г. - Симитли, Сатовча, Черна Места, Горно Драглище, Зойчене, Долени, Копривлен и Брезница. По отношение на засоляване и вкисляване на почвите за 2011 г. е извършено пробонабиране и анализ на 16 бр. проби от Регионална лаборатория Благоевград. Взети са от постоянни пунктове в землища на с.Първомай и с.Сатовча. Резултатите от анализите показват стойности на pH за с.Първомай между 5,2 и 6,8 pH единици, с леко завишение спрямо минали години. Пунктът е представителен за алувиално деалувиалните почви. Резултатите от анализите на пробите от пункта в землището на с.Сатовча не се различават съществено от минали години.

За територията на РИОСВ-Благоевград, няма регистрирани случаи на замърсявания на площи в резултат употребата на разрешени пестициди. От провеждания мониторинг в 22 бр. пункта по широк набор от показатели, се следи включително и за съдържанията на някои пестициди определени в годишните програми за почвен мониторинг. Резултатите от изпитванията на образци от утвърдените пунктове от НСМОС, показват, че няма наднормено съдържание.

Към настоящия момент в процес на реализация са Областна програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите за период не по-кратък от 5 г. (съгласно чл.25 от Закона за почвите обн. ДВ бр.89/06.11.2007 г.) и Общински програми за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите за срок не по- кратък от 3 години (съгласно чл.26 от Закона за почвите обн. ДВ бр.89/06.11.2007 г.).

Ландшафт

По данни на РИОСВ-София през 2009 г. не са извършвани рекултивационни мероприятия на минно–добивни обекти, които са в експлоатация.

През 2009 г. в РИОСВ-Перник е отчетено, че основните рекултивационни мероприятия на този етап се извършват предимно в геолого – проучвателните площи. За останалите обекти се изготвят изискващите се проекти за рекултивация за срока на концесията. При дейностите по добив се осъществява събиране и съхраняване на откривката и хумусните материали, като е заложено оползотворяването им при извършване на рекултивационните работи, след завършване експлатацията на обектите. Естеството на добивните дейности в минно-добивните обекти не позволява в повечето случаи извършване на цялостна рекултивация по време на експлоатацията на обектите. На обектите извършващи добив на изкопаеми горива, на всички обекти се осъществява обратно запълване на отработените пространства с иззетата откривка.

На територията на области Перник и Кюстендил на пряк контрол са 78 обекта от геолого - проучвателната, минно - добивната и преработвателната промишленост, в това число: рудници (открити и подземни), включително обогатителни фабрики; кариери; обекти в ликвидация (рудници); неработещи кариери; площи за търсене и проучване на подземни богатства, както и неработещи обекти на оперативен отчет.

През последните години производствената дейност на „Осогово” ЕАД (рудник за добив на оловно-цинкова руда „Руен” и Обогатителна фабрика „Гюешево”) е преустановена. Намиването на хвост в използваните при обогатителния процес три хвостохранилища, също е преустановено. Две от тях, а именно: хвостохранилище „Гюешево-1” и хвостохранилище „Гюешево 2 и 3” са с рекултивирани сухи откоси, а  „Гюешево-1” е и с повече от 60% рекултивирана хоризонтална повърхност. Хоризонталната повърхност на хвостохранилище „Гюешево 2 и 3” не е рекултивирана и това създава предпоставки за развитие на ветрова ерозия и замърсяване на съседните на съоръжението територии. През 2005 г. са определени размера и границите на площите за техническа и биологична рекултивация на обекти към находище “Бобовдолски въглищен басейн”, в размер общо на 49736 ха. Изготвени са и са съгласувани проекти за рекултивация, които на настоящия момент не се реализират.

За област Благоевград, в последните години, се водят от 2 500 до 3 000 дка издадени концесии. За община Кочериново, която попада в териториалният обхват на РИОСВ-Благоевград с последните изменения на Устройствените правилници за дейността на РИОСВ от декември 2011 г. се отчита голям размер на нарушените площи от 6 500 дка.

С измененията на Закона за подземните богатства от март 2011 г., Министерство на икономиката, енергетиката и туризма е държавният орган, отговорен за упражняване на контрол върху дейностите по добиване на подземни богатства, включително и изпълнението на проекти за рекултивация.

Биоразнообразие и защитени природни територии

В Югозападен район има обявени 11 зони от Националната екологична мрежа, разположени в област София град, Софийска област, Пернишка област и Кюстендилска област, сред които ЗЗ „Централен Балкан”; ЗЗ „Понор”; ЗЗ „Раяновци”; ЗЗ „Рибарници Челопечене”; ЗЗ „Долни Богров - Казичене”; ЗЗ „Мещица”; ЗЗ „Витоша” ЗЗ „Врачански Балкан”. За ЗЗ „Средна гора” и „Западен Балкан” се очаква да бъдат обявени сред последните 7 ЗЗ по Директивата за птиците.

В териториалния обхват на РИОСВ-София попадат общо 66 броя защитени територии (ЗТ), в т.ч. попадат части от Природен парк „Витоша” и Природен парк „Врачански Балкан”; 4 резервата, от които 2 строги – „Бистришко бранище” (обявен за Биосферен резерват от ЮНЕСКО през 1977 г.) и „Торфено бранище”; 2 поддържани резервата „Училищна гора” и „Богдан”; 32 защитените местности; 28 природни забележителности. Предложена за обявяване е нова Защитена местност „Драгоманско блато”, в землището на гр. Драгоман, община Драгоман.

Във връзка с изпълнение изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта (ОС) на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, са изготвени общо 45 самостоятелни решения по ОС. Извършени са и 6 броя проверки в защитени зони от Националната екологична мрежа (НЕМ), свързани предимно с инвестиционни предложения, попадащи в обхвата на Приложения 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Броят на становищата по оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на гл. ІІІ от Наредбата за ОС (съвместна процедура) е 208. Преценки по реда на Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - 18 (извън приложения І и ІІ на ЗООС). Издадени са 28 броя становища по планове, програми, проекти и/или инвестиционни предложения, непопадащи в обхвата на приложенията на ЗООС и непопадащи в зони от НЕМ, или такива, попадащи в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС (след актуализацията и).

В съгласие със Закона за биологичното разнообразие, инспекцията е провеждала регулярен контрол за ограничаване на търговията с диворастящи цветни растения, полагане на грижи за вековните дървета, опазване и устойчиво използване на лечебните растения, съблюдаване на забранителния и разрешителния режим за защитени видове на територията на цялата страна.

През изтеклата 2010 г. на територията на РИОСВ – Перник са извършени 286 бр. проверки от експертите по направление „БРЗТ” на обекти, подлежащи на текущ контрол по компонент „Биоразнообразие”- обекти и дейности в границите на защитени територии – в съответствие със Закона за защитените територии; билкоизкупвателни и билкозаготвителни пунктове – по Закона за лечебните растения; вековни дървета, зоомагазини, цветарски магазини и други обекти за проверка на защитени видове животни и растения - в съответствие с разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

По Директива 79/409/ЕИО за опазване на дивите птици са обявени със Заповед на Министъра на околната среда и водите 10 защитени зони. По Директива на Съвета 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания, дивата флора и фауна, с Решения на МС са приети 16 защитени зони на площ 150 067.2 ха.

Проверките на РИОСВ-Перник показват, че състоянието на защитените територии и благоприятният природозащитен статус на местообитанията и видовете в защитените зони съответстват на обявяването им и описанието в стандартните формуляри по „Натура 2000”.

За 2010 г. от РИОСВ-Перник са издадени 72 броя решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционни предложения. В сравнение с предходен отчетен период се наблюдава запазване на броя на подадените уведомления за инвестиционни намерения. Промяна се отбелязва по отношение на техния характер, т.е. от предложения за изграждане на ваканционни селища и хотелски комплекси през 2008-2009 г. към инвестиционни предложения за пунктове за разкомплектоване на излезли от употреба МПС, корекции на реки и пречиствателни станции през 2010 г.

Към 31.12.2011 г. в Благоевградска област са обявени 40 броя защитени територии в следните категории: Резервати – 5 броя с обща площ 4461, 5 ха. Те са обявени с цел да се опазят най-голямо разнообразие от консервационно значими видове, съобщества и екосистеми в Югозападна България; Поддържани резервати - 1 бр. - „Тъмната гора” с общата площ  30,2 ха., обявен с цел опазване и съхранение на смесени елово -смърчово - букови гори; Защитените местности - 15 бр. и обща площ 306, 6 ха., обявени  с цел опазване на находища на редки растения и на растителни и животински видове от групата на Средиземноморските и субсредиземноморските видове; Природни забележителности - 16 бр. с обща площ 1316, 6 ха., Национален парк - НП „Пирин” и част от НП „Рила”; Природен парк - Природен парк „Беласица” с обща площ 117 324,318 дка, който попада в землищата на с. Габрене, с. Скрът, с. Ключ, с. Яворница, с. Камена, с. Самоилово, с. Коларово, с. Беласица и гр. Петрич, общ. Петрич. Общата площ на защитените територии в Благоевградска област е 17 882, 2318 ха (без площта на Национален парк „Пирин” и частта от площта на Национален парк „Рила”). През 2011 г. не е констатирано изменение в здравословното състояние на горите, предмет на опазване в защитените територии. Здравният статус е добър. Не се наблюдават вредители и няма увредени насаждения. Не са настъпвали изменения в състоянието на горите и земите, причинени от природни бедствия. Не е констатирано нарушение на режима определен със ЗЗТ и заповедта за обявяване.

В съответствие с изграждането на Националната екологична мрежа от защитени зони към 31.12.2011 г. на територията на Благоевградска област са обявени следните Защитени зони за опазване на дивите птици, приети с Решения на Министерски съвет (№ 122/2 март 2007 г., № 802/4 декември 2007 г. и №811/16 ноември 2010 г), на основание чл.10, ал.4 от Закона за биологичното разнообразие: Пирин, Рила, Кресна, Мелнишки пирамиди, Места, Славянка, Рупите, Кочериново, Бобошево, Пирин-Буфер и Западни Родопи.

Към края на 2011 г. защитените зони за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, приети с Решения на Министерски Съвет (№ 122/2 март 2007 г., № 661/16 октомври 2007 г., № 802/4 декември 2007 г. и №811/16 ноември 2010 г.),  на основание чл.10, ал.4 от Закона за биологичното разнообразие, са: Пирин, Рила,  Беласица, Родопи–Западни, Среден Пирин–Алиботуш, Кресна–Илинденци,  Огражден– Малашево, Орановски пролом–Лешко, Рупите-Струмешница, Река Места, Долна Места, Изворо, Круше и Рилски манастир.

Отпадъци

По данни на НСИ за 2010 г. 28 % от общото количество на събраните битови отпадъци в страната са образувани в Югозападния район. Депата за битови отпадъци, функциониращи на територията на района са 39 (за сравнение през 2009 г. са 42). Относителният дял на населението от ЮЗР, обслужено от системи за събиране и транспортиране на битови отпадъци е над средния за страната – 99,1 % (за сравнение през 2009 г. е 98,7%.) Остатъчният капацитет на 39-те депа в района през 2010 г. е оценен на 2 988 957,19 м3 . Намалява  обема на депонираните битови отпадъци в ЮЗР през 2010 г. на 814 хил. т. (за сравнение през 2009 г. – 943 хил. т.)

Както в останалите райони, така и в Югозападен район, приоритетен е проблемът с преминаването към новата система за управление на отпадъците, базирана на изграждането и еклплоатация на регионални депа за твърди битови отпадъци (ТБО).

През 2010 г. в отдел „Управление на отпадъците” към РИОСВ-София са извършени 274 бр. проверки.

Съгласно изготвения отчет за 2010 г., отдел „УО” е работил в областта на управлението на отпадъци от опаковки, електронно и електрическо оборудване, излезли от употреба МПС, батерии и акумулатори, масла и нефтопродукти, отпадъци от болнични и лечебни заведения, контрол по изпълнение изискванията на чл.11 от ЗУО, депа за отпадъци и нерегламентирани сметища.

Издадени са: 52 бр. разрешения за дейности с отпадъци по чл.37 от ЗУО;  92 бр. регистрационни документи по чл.52 от ЗУО; 37 бр. удостоверения за ТДОЧЦМ по чл.54, ал.4, т.3 от ЗУО; 237 бр. решения за утвърждаване на програми за управление на дейностите по отпадъците.

Утвърдени са работните листове за класификация на отпадъците по Наредба № 3/2004 г. на 169 бр. юридически лица. Заверени са 237 бр. отчетни книги за отпадъците по Наредба № 9/2004 г. за реда и образците, по които се представя информация за дейностите по отпадъците.

Изготвени са: 72 бр. становища за унищожаване на лекарствени препарати с изтекъл срок на годност.

Данните на РИОСВ-София показват, че в преобладаващата част от общините на Софийска област близо 100% от населението е обхванато от организирана система за събиране и транспортиране на битови отпадъци. Предстои оптимизация на процеса в общините Мирково (43,6% от населението е обслужвано от системата), Своге (80,82%), Сливница (91,06%), Ихтиман (93,48%). Използваните депа на „Чугунолеене” АД-гр.Ихтиман, „Кумерио Мед” АД-Пирдоп и „Кремиковци” АД-София за депониране на производствени или опасни отпадъци към настоящия момент не съответстват на нормативните изисквания. Подобно е състоянието и на 17 депа за битови отпадъци, сред които тези на общините Антон, Копривщица, Пирдоп, Чавдар, Мирово, Челопеч, Костинброд, Своге.

Контролът върху нерегламентираното изхвърляне показва, че проблемът продължава да бъде актуален. Според анализите на инспекцията броят на нерегламентираните сметища е 18 в Столична община, 6 в община Правец, 5 в община Костинброд. Подобни обекти се наблюдават в общините Ботевград (2 бр.), Годеч (3 бр.), Елин Пелин (3 бр.), Ихтиман (3 бр.), Златица (4 бр.), Костенец (4 бр.), Долна баня (3 бр.)

През 2010 г. РИОСВ-Перник е утвърдила 68 бр. програми за управление на дейностите по отпадъците по чл.29, ал.1, т.2, т.3 и т.4 от ЗУО. Всички общини от територията на РИОСВ-Перник са приели с решения на общинските съвети общински програми за управление на отпадъците с изключение на община Ковачевци, която е в процес на изготвяне. Програмата на община Трекляно е със срок до 2010 г. и следва да бъде актуализирана.

РИОСВ-Перник издава разрешения на лица, извършващи дейности с отпадъци на територията и - за събиране, транспортиране, временно съхраняване, оползотворяване и/или обезвреждане на опасни, битови, строителни и производствени отпадъци, които нямат опасни свойства. През 2010 г. са издадени 33 бр. разрешителни документи и 17 бр. изменения и допълнения.

РИОСВ-Перник контролира спазването на изискванията за третиране на отпадъците и на условията, поставени в издадените разрешения. Извършват се периодични текущи и внезапни проверки. През 2010 г. са извършени 45 бр. проверки на различни юридически лица, от които 11 бр. са на обекти с издадени комплексни разрешителни. Приблизителният брой на лечебните и здравни заведения, регистрирани на територията на РИОСВ-Перник е 653 бр. През 2010 г. броят на извършените проверки на такива заведения от региона е 6. Лицензираните превозвачи на болнични отпадъци от региона са четири, като проверка е извършена на един от гр.Дупница по сигнал на ПУДООС.

Регистрираните лицензирани фирми на територията на инспекцията, извършващи търговска дейност с черни и цветни метали (ТДОЧЦМ) на 111 площадки в двете области са 78. Увеличава се броят на инвеститорите, които заявяват намерения за откриване на нови площадки за ТДОЧЦМ. През 2010 г. са издадени удостоверения на 11 дружества.

През 2010 г. е регистрирана незначителна промяна в териториалния обхват и броя на обслужваното население от системата за организирано сметосъбиране и сметоизвозване до общинските депа, съществуваща в областите Перник и Кюстендил. По данни на общините около 98,25 % от населението на двете области е обхванато от организирано сметосъбиране, което е с 1,25 % повече от предходната година.

Относно събирането и транспортирането на битови и строителни отпадъци община Трекляно отбеляза значителен напредък като сключи договор с лицензирано дружество, което извършва сметосъбиране в дванадесет населени места от общината, с което е обхванато около 75% от населението й.

Проблем остава създаването на незаконни сметища в населените места. В немалко населени места съдовете за събиране на отпадъците са все още недостатъчно, специализираната техника за събирането и транспортирането им е амортизирана или липсва.

През изминалата 2010 г. са извършени 129 проверки относно наличие на незаконни сметища на територията на инспекцията във връзка с разпореждане на Окръжните прокуратури - в област Перник (67 бр.) и в област Кюстендил (62 бр.) При проверките са дадени предписания на съответните длъжностни лица и са съставени 18 акта за установени нарушения. Почистени са 60 незаконни сметища на територията на област Перник и 23 - в област Кюстендил.

Общините от област Кюстендил (Кюстендил, Невестино, Бобов дол, Дупница, Рила, Бобошево и Сапарева баня) са въвели до известна степен на териториите си системи за разделно събиране на МРО (предимно отпадъци от опаковки), като са сключили договори с организации по оползотворяване на такива отпадъци, разположени са цветни контейнери за различните видове опаковки в определени пунктове из населените места. В две общини от област Кюстендил (Кочериново и Трекляно) не са въведени системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

В общините от област Перник (6 бр.) не са въведени системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

Всеобщ проблем е смесването на оползотворимите отпадъци с други, събирането на контейнерите в общо транспортно средство и др. РИОСВ-Перник е дала предписания до кметовете на всички общини от контролирания регион с цел недопускане на смесване на разделносъбраните отпадъци от опаковки с битовите отпадъци от съответната общинска територия, както и недопускане на замърсяване при извършване на дейностите по събиране и транспортиране на отпадъците.

По отношение на останалите МРО се регистрирани единични случаи на поставяне на някакво начало на организирано разделно събиране:

Община Рила е сключила договор с ООп „НУБА Рециклиране” АД, гр.София. В гр. Рила са разположени 4 големи и 4 малки контейнери за събиране на излезли от употреба батерии. Сключен е договор с ООп „ИУЕЕО Рециклиране” АД, гр.София.

Организациите „Еко Батери” и „Нуба Рециклиране” са поставили съдове за портативни батерии в обекти на територията на община Перник – в кметство „Изток”, офиси на „М-Тел” в центъра на града и търговски обекти; отделни единични търговски обекти (за хранителни стоки, за електроматериали), продаващи на дребно батерии, също поставиха съдове за събиране.

Общините и фирмите следва да работят по-сериозно и последователно относно осъществяването на разделното събиране на рециклируемите отпадъци, предварителното третиране на отпадъците преди депониране и минимизиране на количеството на биоразградимите отпадъци.

С цел изпълнение на изискванията на съвременното законодателство за екологосъобразно обезвреждане на отпадъците в Националната програма за управление на отпадъците в региона на РИОСВ-Перник е планирано изграждането на регионални депа за неопасни отпадъци в гр. Перник и гр. Кочериново, които да обслужват общините от съответните региони. Със средства по ОП „Околна среда” в процес на изграждане е Регионалното депо за неопасни отпадъци-Перник, но към момента остава неясно бъдещето на  регионалното депо за неопасни отпадъции в Кочериново.

Не е прекратена експлоатацията на нито едно от 16-те броя общински депа за битови отпадъци, които и в момента се използват поради липса на подходящи съвременни съоръжения за депониране.

През 2010 г. на територията на РИОСВ-Перник не са пуснати нови инсталации за екологосъобразно третиране на отпадъци. Функционират регистрираните общо около 20 броя инсталации за третиране на отпадъци - за оползотворяване и обезвреждане на опасни и производствени отпадъци, за предварително третиране преди депониране (автоклави, утаители и др.) и др. През годината са извършени  проверки на 8 от тях, включително на депата за производствени отпадъци. В резултат е изготвен и представен в МОСВ доклад за тяхното състоянието и за изпълнението на инвестиционните програми на стопанисващите ги дружества.

Данните на РИОСВ-Благоевград показват, че нараства броят на проведените процедури по издаване на документи по регулаторни режими по Закона за управление на отпадъците (ЗУО) на обекти, попадащи под контрола на ЗУО и на консултациите с клиенти. Продължава да се увеличава броят на процедурите по класификация на отпадъците. Инспекцията е създала собствен регистър, който съдържа информация за повече от 483 фирми, задължени да водят отчетност за дейностите по отпадъците.

Във връзка с прилагане на ЗУО и подзаконовите нормативни актове, са извършени 293 броя проверки. В това число са проверени и 46 фирми, дължащи продуктова такса “опаковки”. До момента 8 бр. фирми в дървообработващия сектор са получили разрешение за използването на отпадъците като гориво или по друг начин за получаване на енергия и по този начин оползотворяване на отпадъците от производствената им дейност - трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири.

Отоплителната централа в гр. Банско е първата в България използваща ВЕИ (възобновяем енергиен източник) за централизирано топлоснабдяване, с мощност 10 000 kW, а като гориво в централата се използва дървесна биомаса

Акцент в контрола по управление на отпадъците е закриването на депа, които не отговарят на нормативните изисквания, и ликвидирането на нерегламентирани сметища. Все още в почти всички общини на областта сериозен проблем представляват множеството локални замърсявания със строителни отпадъци, както и порочната практика на населението отново да замърсява вече почистени терени. Специализираните депа за строителни отпадъци са малко. На територията на РИОСВ-Благоевград има две депа за строителни отпадъци, на територията на общини Благоевград и Гоце Делчев, които се поддържат съответно от „Биострой” ЕООД и „РЕ ПАК” АД. Останалите общини като Симитли, Банско и Разлог използват строителните отпадъци за укрепителни дейности. Проблем представлява неконтролираното изхвърляне на строителните отпадъци и създаването на нерегламентирани сметища или изхвърляне на същите в съдовете за битови отпадъци.

Друг проблем е предаванете от някои фирми на генерираните от дейността им отпадъци на лица, без разрешение за извършване на дейности с отпадъци със съответния код или на лица без разрешение за извършване на дейности с отпадъци.

Населението на Област Благоевград е с обща численост от 308 108, от които 290 195 жители са  включени в системата за организирано сметосъбиране и сметоизвозване. През 2011 г. са генерирани повече от 96 406 т отпадъци на територията на областта. От общото генерирано количество отпадъци 43 725 т са депонирани на 3 броя регионални депа изградени, съгласно изискванията на екологичното законодателство, останалите количества са разпределени в други 3 броя депа, които ще бъдат закрити след въвеждане в експлоатация на съответното регионално съоръжение. На депата се обезвреждат предимно битови отпадъци и по-малко производствени неопасни отпадъци от шивашки предприятия и др. През 2011 г. на територията на РИОСВ-Благоевград са закрити с проекти за рекултивация 2 бр. депа за отпадъци: Депо за производствени отпадъци в м.Козлодуй, общ.Благоевград, с площ 1,2 дка и Депо за неопасни отпадъци на общ. Кресна, в м.Подински скат, землище на гр.Кресна с площ 6 дка. Регионалните депа Гоце Делчев, Гърмен, Хаджидимово и Сандански, Кресна, Струмяни са в процес на реконструкция и разширяване. През 2012 г. ще бъдат въведени в експлоатация новите клетки за неопасни отпадъци. Община Петрич е предприела действия за осигуряване на средства за строителството на клетка № 4 на едноименното регионално депо. Предстои изграждането на две нови регионални депа, които ще обслужват общините Разлог, Банско, Белица, Якоруда и Благоевград, Симитли, Кочериново, Рила, Бобошево.

В 13общини от Благоевградска област са въведени системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Дейностите се осъществяват въз основа на сключени договори между общинските администрации и организациите по оползотворяване, съответно – ЕКОПАК – БЪЛГАРИЯ АД, РЕПАК АД и „Екоколект” АД, София /от август 2010 г. за община Петрич/.

В с. Зелен дол, община Благоевград от началото на 2010 г. функционира първата инсталация за сепариране на разделносъбрани отпадъци от опаковки на територията на общините Благоевград и Сандански. Капацитетът й варира между 3 и 7 тона на ден в зависимост от вида на сортираните отпадъци. През 2011 г. тя продължава работа /с оператор „Евроимпекс” ООД - гр. София/ като се отчита увеличение на количествата разделно събрани отпадъци от опаковки.

Към 2011 г. от РИОСВ- Благоевград са издадени 22 бр. разрешения за площадки за събиране на хартиени и картонени опаковки; 28 бр. разрешителни документи за площадки за събиране на пластмасови опаковки; 86 броя удостоверения за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали.

През 2011 г. РИОСВ-Благоевград е утвърдила 50 бр. програми за управление на отпадъците, на лица, чиято дейност е свързана с образуване и/или третиране на отпадъци.

За 2011 год. в РИОСВ-Благоевград са постъпили отчети за изпълнение на Общинските програми за управление на отпадъците от общините Рила, Белица и Симитли. Във връзка с осъществяването на текущ контрол, както и по сигнали на МОСВ, Районните прокуратури и др., през 2011 г. са извършени проверки, относно изпълнението на програмите на повечето общини в областта.

Шум и вибрации

По график, одобрен от Министъра на околната среда и водите РИОСВ-София и Регионална лаборатория - София към ИАОС извършват контролни измервания на нивата на шум. През 2009 г. е извършен контрол на промишлените източници по отношение на излъчвания от тях шум в околната среда. Извършени са 14 броя емисионни контроли с измерване на нивата на шум, девет от които в изпълнение на годишния план на РИОСВ–София и пет броя по жалби.

През 2010 г. са проведени планови проверки в обхвата на РИОСВ-Перник, по предварително утвърден от МОСВ, годишен график. Измерванията на шумовите нива се извършват от Регионална лаборатория – София към ИАОС. При осъществяване на контролната дейност са извършени измервания на 5 промишлени обекти, източници на шум в околната среда.

В РИОСВ-Перник през 2010 г. е извършена една проверка по жалба на граждани, относно въздействие на шума, излъчван от промишлен източник – дървопреработващо предприятие. При извършените измервания от акредитирана лаборатория е констатирано, че излъчвания шум отговаря на нормативно определените нива.

Основен проблем, който се явява при контролираните от РИОСВ-Перник обекти е това, че се намират в жилищни зони, има намалена хигиенно-защитна зона и при спазване на нормата по границата на промишлената площадка не се спазва граничната стойност за ниво на шум  в т.нар. „място на въздействие” – най-близко разположената жилищна или обществена сграда. В тази връзка операторите на тези инсталации предприемат допълнителни шумоизолиращи мероприятия.

При контролните проверки на РИОСВ-Благоевград са дадени общо 3 броя предписания, от които две са изпълнени, а едно е с неизтекъл срок. През 2011 г. не са съставяни актове за установяване на административни нарушения. В РИОСВ- Благоевград са представени 2 броя доклади от проведени собствени периодични измервания на нивата на шум, излъчван в околната среда от промишлени източници. Не са констатирани превишения на граничните стойности на нивата на шума, въз основа на извършените собствени периодични измервания.

През 2011 г. в сравнение с 2010 г., не се наблюдава промяна в акустичната обстановка на град Благоевград. По-високи нива на шум в община Благоевград се наблюдават в районите свързани със строителство и трафика на МПС. Съществуващите промишлени обекти на територията на общината се намират предимно в промишлената зона и не са източници на наднормен шум за населените места. През 2011 г. в общината не са изграждани нови промишлени обекти, които да излъчват шум над допустимото. Основните източници на шум в границите на гр. Благоевград са средствата за транспорт- леки и товарни автомобили и ЖП транспорт. Натоварени от движението на превозни средства са по-голямата част от улиците в града.

През 2011 г. в гр. Гоце Делчев не са регистрирани шумови проблеми при извършване на производствена дейност от промишлените обекти в града. Основният източник на шум в града е натовареният автомобилен трафик по улиците. През 2011 г. на територията на община Гоце Делчев не са провеждани контролни измервания на нивата на шум излъчван в околна среда от промишлени обекти. В Депо за твърди битови отпадъци - гр. Гоце Делчев като обект с издадено комплексно разрешително по ЗООС през 2010 и 2011 г. не е извършен собствен периодичен мониторинг по фактор «Шум».

В гр. Петрич през 2011 г. не са изграждани нови промишлени обекти, които да излъчват шум над допустимото. Съществуващите промишлени обекти на територията на общината се намират предимно в промишлената зона и не са източници на наднормен шум. На територията на общината съществуват два обекта, които имат задължение за провеждане на собствен мониторинг на източниците на шум с периодичност 1 път/2 пъти годишно по издадени комплексни разрешителни по ЗООС. Това са: Депо за твърди битови отпадъци - гр. Петрич, където не са констатирани наднормени нива на шум и „Булгартрансгаз” АД - Компресорна станция, с. Рупите, където през 2011 г. е извършен собствен мониторинг на източниците на шум, съгласно условията в издаденото комплексно разрешително. Резултатите от мониторинга показват спазване на нормите за промишлени зони. Съгласно утвърдения график за измервания през 2011 г. е извършено контролно измерване на нивата на шум, излъчван  от „Рива- 21” АД, гр. Петрич, чиято дейност е свързана с дървопреработване и производство на мебели. Резултатите от измерванията показват спазване на граничните стойности за нивата на шум за производствено - складови зони. През 2011 г. поради постъпили сигнали от граждани е извършено контролно измерване на нивата на шум от промишлен източник - инсталация за преработка и рециклиране на пластмаса, с. Каптово, собственост на «Бест Пластик» ООД, гр. София. Анализът на резултатите показват спазване на граничните стойности на нивата на шума за производствено - складови територии и зони.

В гр. Кресна централната градска част е под въздействие на шумово натоварване от автомобилен транспорт и ж.п. транспорт. Измервания не са извършвани. Няма изработена общинска програма за намаляване на шумовото натоварване. В „Енергоремонт Кресна” АД - гр. Кресна през 2011 г. са извършвани измервания за еквивалентно ниво на шум, излъчван от промишления източник, съгласно условията в издаденото комплексно разрешително, като резултатите от мониторинга показват спазване на нормите за промишлени зони. Във връзка с постъпили жалби в РИОСВ- Благоевград за ЕТ „Мейл Комерс-Илиян Тодоров”, гр. Кресна - инсталация за производство на пелети, са извършени собствени периодични измервания на показателите на шум, излъчван в околна среда. Резултатите от измерванията показват спазване на граничните стойности на нивата на шум за промишлено- складови зони.

В с. Струмяни през 2011 г. е проведено контролно измерване за еквивалентно ниво на шум, излъчван в околна среда от „Илинденци мрамор” ООД - цех за преработка на мрамор, като резултатите от измерванията показват спазване на граничните стойности за нивата за шум за производствено - складови зони.

В гр. Сандански, по данни на общината, има 2 бр. кръстовища с натоварен автомобилен трафик - около 200 МПС/час. През 2011 г. няма значителна промяна в акустичната обстановка в град Сандански и общината спрямо предходните години. Съществуващите промишлени обекти на територията на общината се намират предимно в промишлената зона и не са източници на наднормен шум за населените места.

Обнародван в Държавен вестник, бр.80 от 12 септември 2008 г. , в сила от 31.08.2008 г.

Предварителни данни

Източник: Официален сайт на „Летище София”

Проектът CORINE Landcover е част от европейската програма „Координация на информацията за околната среда” (CORINE) и цели осигуряване на съвместима географска информация за земното покритие в страните от ЕС, http://www.eea.europa.eu/publications/COR0-landcover

ПРОЕКТ "Устойчиво управление на земите", http://unccd-slm.org/

Изчисленията са съгласно Доклад във връзка с изпълнение на договор за вътрешни консултантски услуги по отношение адаптирането и интегрирането на индекса за регионална климатична сигурност в системата за наблюдение на Регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 в България, разработен за целите на ГД „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство”, МРРБ по проект „Региони за устойчива промяна” по програма INTERREG IVC на ЕС.

Изчисленията се базират на експертна оценка от проекта „Разработване на социално-икономически анализ за нуждите на Оперативна програма „Регионално развитие” за периода 2014-2020 г.”, като за транспортна достъпност до спешна медицинска помощ - в общините, в чиито населени места има център за спешна помощ или съответно филиал за спешна помощ, се счита, че цялото население на общината попада в 30-минутния изохрон. Избраният подход вероятно води до известно надценяване на тази достъпност, поради изключително лошата пътна мрежа в някои общини на страната.

Изчисленията се базират на експертна оценка от проекта „Разработване на социално-икономически анализ за нуждите на Оперативна програма „Регионално развитие” за периода 2014-2020 г.”, като за транспортна достъпност до специализирана медицинска помощ - населението в общините, в чиито центрове се намира МБАЛ, се счита за попадащо в 30-минутния изохрон. Вероятно тук е възможно известно подценяване стойностите на показателя, тъй като някои областни центрове са в непосредствена близост до други общини и населението на тези общини при добра пътна инфраструктура също попада в 30-минутния изохрон.

Посочените стойности са на база одобрени прооекти и не са окончателни. Към датата на настоящата справка 6 април 2011 г. все още се провеждат преговори с проектни партньори свързани с оптимизация и редукция на бюджети, както и проверки за двойно финансиране, нередности и т.н. Възможно е един и същи проект да е отразен в две различни области поради наличието на партньори от съответните административни области.

Посочените проекти и стойности са на база одобрен лист с проекти от Съвместния Комитет за Наблюдение по програмата в първата покана за проектни предложения и не са окончателни. Към датата на изготвяне на настоящия доклад все още се провеждат преговори с проектни партньори, свързани с оптимизация и редукция на бюджети, както и проверки за двойно финансиране, нередности и т.н.; максималната продължителност на проектите е 24 месеца; очаква се изпълнението на проектите да приключи 2013 г.

Възможно е един и същи проект да е отразен в две различни области поради наличието на партньори от съответните административни области.

Възможно е един и същи проект да е отразен в две различни области поради наличието на партньори от съответните административни области.

Данните са от Социално-икономически анализ за нуждите на Оперативна програма „Регионално развитие” за периода 2014-2020 г., изготвен по проект BG161PO001/5-01/2008/055 „Програмиране на регионалното развитие за периода 2014-2020 г.”

http://www.wabd.bg/bg/docs/dokladi/Buletin%202011g..doc