министерство на регионалното развитие и благоуствойството

за 2014 г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД

за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие на Югоизточен район за 2014 г.

# ГОДИШЕН ДОКЛАД

за наблюдение изпълнението на  Регионалния план за развитие на Югоизточен район за 2014 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

- Въведение.............................................................................................................................9

- Общите условия за изпълнение на Регионалния  план за развитие на Югоизточен район и промени в социално - икономическите условия и политики за развитие на национално, регионално и местно ниво...........................................................................10

1. 	Обща условия за изпълнение на Регионалния  план за развитие на Югоизточния район и промени в социално - икономическите условия. …………..………………...10

1.1.  Анализ и тенденции в изменението на основните икономически показатели…..… .10

1.2. Анализ на изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от ЕФРР, ЕСФ и    КФ на територията на Югоизточен район………………………………………….…..22

1.3.  Анализ и тенденции в изменението на демографските  показатели…………….……28

1.4.  Анализ и тенденции в изменението на показателите, характеризиращи пазара на труда, културата, образованието и здравеопазването……………………………...…..34

1.5.  Анализ и тенденции в изменението на основни инфраструктурни и екологични показатели……………………………………………………………………………...…46

2.    Промени в политиките за развитие на европейско, национално, регионално и местно ниво………………………………………………………………………………………..55

- Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите на Регионален план за развитие  въз основа на индикаторите за наблюдение…………………………….. 66

Стратегическа цел 1: Икономическо сближаване на ЮИР на междурегионално   (с  другите райони от ниво 2 в страната) и вътрешнорегионално (между областите в рамките на района от ниво 2) ниво посредством използване на собствения потенциал на района в условията на щадящо околната среда развитие……….….......................................................66

Приоритет 1: Повишаване конкурентоспособността на регионалната икономика и подкрепа за малкия и средния бизнес в Югоизточен район…………………………66

Приоритет 2: Развитие на устойчиви форми на туризъм и на културните и творческите индустрии в Югоизточен район………………………………………...73

Приоритет 3:  Развитие на инфраструктурата за опазване на околната среда в Югоизточен район……………………………………………………………………...84

Стратегическа цел 2: Социално сближаване и намаляване на междуобластните неравенства в ЮИР чрез инвестиции в човешките ресурси и подобряване на социалната инфраструктура………………………………………………………….. .89

Приоритет 1: Подобряване на достъпа до образователни, здравни, социални, културни услуги и развитие на спортната инфраструктура в Югоизточен район…89

Приоритет 2: Подобряване на качествените характеристики и конкурентоспособността на човешките ресурси в Югоизточен район……………..99

Приоритет 3:  Укрепване на административния капацитет на местните и регионалните власти в Югоизточен район…………………………………………..105

Стратегическа цел 3: Развитие и подобряване на териториалното сближаване на ЮИР чрез използване на различните форми на териториалното сътрудничество – трансгранично, транснационално и междурегионално………………………….….107

Приоритет 1: Развитие на трансграничното сътрудничество и мобилизиране потенциала на периферните гранични територии в Югоизточен район…………..107

Приоритет 2: Развитие на трансграничното сътрудничество и мобилизиране потенциала на периферните гранични територии в Югоизточен район…………..111

Приоритет 3:  Опазване българската акватория на Черно море и развитие на морското дело и рибарството в Югоизточен район……………………………… . 117

Стратегическа цел 4: Балансирано териториално развитие на ЮИР чрез укрепване на градовете-центрове, подобряване свързаността в района и качеството на средата в населените места……………………………………………………………………119

Приоритет 1: Интегрирано развитие на градовете в Югоизточен район и подобряване качеството на градската среда………………………………………...119

Приоритет 2: Подобряване свързаността на Югоизточен район в национален и международен план…………………………………………………………………..132

Приоритет 3:  Подобряване качеството на живот в селските райони……………138

- Действията, предприети от Регионалния съвет за развитие с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на Регионалния план за развитие..........................................................................................................................158

- Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението на РПР на ЮИР………………………………….………….…………………….............167

# СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ, ФИГУРИТЕ И КАРТИТЕ:

| № |  | наименование | стр. |
| --- | --- | --- | --- |
| Таблица 1 |  | Брутен вътрешен продукт по текущи цени за периода 2007-2012 г. | 11 |
| Таблица 2 |  | Регионален БВП на човек от населението по покупателна способност спрямо средното за ЕС-27 за 2007-2012г.(в %) | 12 |
| Таблица 3 |  | Брутна добавена стойност 2007 - 2012 г. | 13 |
| Таблица 4 |  | Брутна добавена стойност по икономически сектори за 2011 г. и 2012 г. | 14 |
| Таблица 5 |  | Преки чуждестранни инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор с натрупване за периода 2007-2013 г. (в хил. евро) | 15 |
| Таблица 6 |  | Разпределение на предприятията от нефинансовия сектор на икономиката през 2013 г. по големина, статистически райони, приходи от продажби и дълготрайни материални активи | 17 |
| Таблица 7 |  | Дейност на средствата за подслон и местата за настаняване по статистически зони, статистически райони и по области през 2014 г. | 19 |
| Таблица 8 |  | Разходи за научно-изследователска и развойна дейност (предварителни данни) | 21 |
| Таблица 9 |  | Разходи за НИРД по статистически райони и сектори - 2013 г.(хил.лв.) | 21 |
| Таблица 10 |  | Обслуженост на населението от екологична инфраструктура към 31.12.2013г. | 53 |
| Таблица 11 |  | Разходи за опазване и възстановяване на околната среда 2007-2013 г. (в хил. лв) | 54 |
| Таблица 12 |  | Справка за проекти, на територията на Югоизточен район към 31.12.2014 г., финансирани в посока Реализирани за разширяване на сътрудничеството и насърчаване на икономическия, социалния и културния обмен между регионите на България и Европа | 113 |
| Таблица 13 |  | Справка за проекти, на територията на Югоизточен район към 31.12.2014 г., финансирани от различни финансови източници в посока намаление на енергийното потребление в обществени сгради | 128 |
| Таблица 14 |  | Ключови индикатори за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие на Югоизточен район за периода 2014-2020 г. | 141 |
| Таблица 15 |  | Индикатори по целите на Стратегия „Европа 2020” на ЕС | 142 |
| Таблица 16 |  | Специфични индикатори за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие на Югоизточен район за периода 2014-2020 г. | 143 |
| Таблица 17 |  | Глобални екологични индикатори | 157 |
| Фигура 1 |  | Брутен вътрешен продукт на човек от населението за периода 2007-2012 г. | 12 |
| Фигура 2 |  | БДС на областите в ЮИР за 2012 г. по сектори (млн.лв.) | 14 |
| Фигура 3 |  | Приходи от нощувки по статистически райони 2010-2014 г. | 20 |
| Фигура 4 |  | Разходи за НИРД по админ. области в ЮИР 2007-2013 г.(хил.лв.) | 22 |
| Фигура 5 |  | Стойност на сключените договори по оперативните програми към 04.05.2015г. на ниво райони от ниво 2 | 23 |
| Фигура 6 |  | Разпределение на сключените договори по оперативните програми в Югоизточен район към 04.05.2015г . | 24 |
| Фигура 7 |  | Брой сключени договори по области от Югоизточен район със средства от оперативните програми, съфинансирани от ЕФРР, ЕСФ и КФ към 04.05.2015 г. | 25 |
| Фигура 8 |  | Стойност на сключените договори по области от Югоизточен район със средства от оперативните програми, съфинансирани от ЕФРР, ЕСФ и КФ към 04.05.2015 г. | 26 |
| Фигура 9 |  | Население в страната по райони през 2013 г. и 2014 г. | 29 |
| Фигура 10 |  | Брой на населението за 2013 г. и 2014 г.по области в ЮИР | 30 |
| Фигура 11 |  | Коефициент на раждаемост за 2013 г. и 2014 г. по райони и области в ЮИР | 32 |
| Фигура 12 |  | Коефициент на обща смъртност за 2013г. и 2014 г. | 33 |
| Фигура 13 |  | Коефициент на естествен прираст на населението за 2013г. и 2014 г. | 33 |
| Фигура 14 |  | Брой безработни лица на 15-64 г. по райони в страната за 2013г. и 2014 г., в хил.безработни | 34 |
| Фигура 15 |  | Брой безработни лица на 15-64 г. по области в ЮИР за 2013г. и 2014 г., в хил.безработни | 35 |
| Фигура 16 |  | Коефициент на безработицата на населението на възраст 15-64 г. за периода 2011-2014 г.в странта, по райони и области в ЮИР, в %. | 36 |
| Фигура 17 |  | Коефициент на заетост на населението на лицата на възраст 15-64 г. в страната, по райони и области в ЮИР за периода 2011-2014 г., в % | 37 |
| Фигура 18 |  | Коефициент на заетост на населението на лицата на възраст 20-64 г. в ЮИР и страната за периода 2008-2014 г. | 37 |
| Фигура 19 |  | Коефициент на икономическа активност на 15 – 64 г. в страната, по райони и области в ЮИР за 2013-2014 г., в % | 38 |
| Фигура 20 |  | Общ доход средно на домакинство през 2013г. и 2014 г. | 43 |
| Фигура 21 |  | Население в риск от бедност или социално изключване през 2012 г. и 2013г., в % | 45 |
| Карта 1 | Относителен дял на населението на 65 и повече навършени години към 31.12.2014 г. по области в страната 31 |  |  |
| Карта 2 | Линия на бедност по пол в страната за 2013 г. , в % 44 |  |  |
| Карта 3 | Участващи в образование и обучение по райони и форми за 2011 г. 100 |  |  |

Списък на най-често използваните съкращения:

| АЕЕ | Агенция за енергийна ефективност |
| --- | --- |
| БВП | Брутен вътрешен продукт |
| БД | Басейнова дирекция |
| ВЕИ | Възобновяеми енергийни източници |
| ВиК | Водоснабдяване и канализация |
| ВП | Водещ партньор |
| ГИС | Географски информационни системи |
| ГПСОВ | Градска пречиствателна станция за отпадни води |
| ДАГ | Държавна агенция по горите |
| ДКЕВР | Държавна комисия за енергийно и водно регулиране |
| ДРСЗ | Дирекция регионална служба по заетостта |
| ДМА | дълготрайни материални активи |
| ЕЕА | Европейска агенция по опазване на околната среда |
| ЕЕ | енергийна ефективност |
| ЕС | Европейски съюз |
| ЕСУТ | Експертен съвет по устройство на територията |
| ЕФМДР | Европейския фонд за морско дело и рибарство |
| ЗЕВИ | Закона за енергията от възобновяеми източници |
| ЗВ | Закон за водите |
| ЗЗТ | Закон за опазване на околната среда |
| ЗЛР | Закон за лечебните растения |
| ЗМ | Защитена местност |
| ЗООС | Закон за опазване на околната среда |
| ЗТ | Защитена територия |
| ЗУО | Закон за управление на отпадъците |
| ЗУТ | Закон за устройство на територията |
| ЗЧАВ | Закон за чистотата на атмосферния въздух |
| ИАОС | Изпълнителна агенция по околна среда |
| ИКТ | Информационно - комуникационни технологии |
| ИСПА | Финансов инструмент за структурна политика за предприсъединяване на страните от Централна и Източна Европа, кандидатстващи за членство в ЕС |
| ИСУН | Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС |
| КАВ | Качеството на атмосферния въздух |
| МЗ | Министерство на здравеопазването |
| МИЕТ | Министерство на икономиката, енергетиката и туризма |
| МЗХ | Министерство на земеделието и храните |
| ММС | Министерство на младежта и спорта |
| МОСВ | Министерство на околната среда и водите |
| МРРБ | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| НСИ | Национален статистически институт |
| НСРР | Национална стратегия за регионално развитие |
| ОО | Опасни отпадъци |
| ООС | Опазване на околната среда |
| ПНУ | Преждевременно напуснали училище |
| ПМС | Постановление на Министерски съвет |
| ПО | Производствени отпадъци |
| ПСОВ | Пречиствателна станция за отпадни води |
| ПУДООС | Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда |
| ПУП | Подробен устройствен план |
| РДСП | Регионална дирекция социално подпомагане |
| РДТБО | Регионално депо за твърди битови отпадъци |
| РИОСВ | Регионална инспекция по околната среда и водите |
| РКООНИК | Рамкова конвенция на ООН за изменението на климата |
| РЛ | Регионална лаборатория |
| РСР | Регионален съвет за развитие |
| РОУКАВ | Райони за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух |
| САПАРД | Специална програма за развитие на земеделски и селски земи райони |
| ТБО | Твърди битови отпадъци |
| ЮИЕ | Югоизточна Европа |

I .  ВЪВЕДЕНИЕ

Годишният доклад за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие на Югоизточен район ( РПР на ЮИР ) за 2014 г. е изготвен на основание чл. 86, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие. С  оглед периодичния обхват на документа, Годишният доклад обхваща първата  календарна година от периода на действие на Регионалния план за развитие за 2014-2020 г.

Структурата на доклада включва: общите условия за изпълнение на Регионалния план за развитие и в частност промените в социално-икономическите условия и политиките за развитие на национално, регионално и местно ниво;  постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на Регионалния план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение; действията, предприети от Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район, с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на плана;  заключения  и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.

Годишният доклад  се основава на последните официални данни на Националния статистически институт (НСИ), сравнителни данни на Евростат за регионите в ЕС и данни на административната статистика на  РДСП, ДРСЗ, Годишните доклади на ОПУ – Бургас, Стара Загора,Сливен и Ямбол, ИАОС, ВиК дружествата в района, ИАРА, ДП „НКЖИ“, МК, МТ, Министерство на младежта и спорта, Институт по океанология - БАН, Общини, Области, РИО. Използвана е информация от справките, предоставена от представителите на Управляващите органи на оперативните програми в Регионалния координационен комитет към Регионалния съвет за развитие на Югоизточен  район, информация от Годишните доклади за изпълнение на общинските планове за развитие за 2014 г., както и данни от Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз (ИСУН).

Годишният доклад е разработен от отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Югоизточен район - Бургас “, ГД „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство“, МРРБ. Орган за наблюдение изпълнението на РПР на ЮИР е Регионалният съвет за развитие на Югоизточен район. Срокът за разработване и внасяне на Годишния доклад за обсъждане и одобряване е 30 юни 2015  година.

II. Общи условия за изпълнение на РЕГИОНАЛНИЯ  план за развитие НА ЮГОизточНИЯ РАЙОН и промени в социално-икономическите условия и политики за развитие на национално, регионално и местно ниво.

## Кратка характеристика на Югоизточен район.

## Югоизточният район е част от ниво 1 ( NUTS1) „Северна и Югоизточна България”, който включва Северозападния, Северния централен и Североизточния район. В териториалния обхват на Югоизточен район (ниво NUTS 2) са включени областите: Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол (ниво NUTS 3) с общо 33 общини. Площта на района е 19 799 км² и съставлява 17,8 % от територията на страната.  Териториалната структура е следната: земеделските територии са 41,87 %, горските 52,07 %, урбанизираните 4,89 %. Районът граничи на запад с Южен централен район, на юг с Република Турция, на изток с Черно море и на север със Североизточен и Северен централен район.

1. Обща условия за изпълнение на Регионалния  план за развитие на Югоизточния район и промени в социално - икономическите условия.

1.1. Анализ и тенденции в изменението на основните икономически показатели.

Стойността на произведения брутен вътрешен продукт (БВП) по текущи цени в Югоизточен район през 2012 г. възлиза на 9 784 млн. лв., което представлява нарастване със 31 % спрямо 2007 г. (7 466 млн. лв.) След регистрирания спад от 0,3% за 2009 г. спрямо 2008 г., през 2012 г. спрямо предходната е постигнат растеж от 6%. Приносът на района в икономическото развитие на страната е на сравнително високо ниво. Стойността на произведения национален БВП за 2012 г. възлиза на 80 044 млн.лв. Относителният дял на ЮИР в общата стойност на БВП на страната в годините след 2007 г. се характеризира с устойчивост от около 12%. Тази тенденция се запазва и през 2012 г., през която ЮИР формира 12,2 % от БВП на страната. Районът запазва третото си място след Югозападен (47,6%) и Южен централен район (14,2%), характерно за последните години след 2007 г.

На ниво области за 2012г. по данни на НСИ най-голям дял в БВП на района имат областите Бургас - 39,7% ( 3 883 млн.лв.) и Стара Загора - 39,5% (3 866 млн.лв.) Област Сливен формира 11,6% от произведения БВП в района ( 1 137 млн.лв), а област Ямбол – 9,2% (897 млн.лв.) По отношение на формирания национален БВП област Бургас и област Стара Загора дават съответно 4,9% и 4,8%. Делът на областите  Ямбол  и Сливен  се движи в порядъка на 1,1-1,4% от БВП на страната.

Таблица 1. Брутен вътрешен продукт по текущи цени за периода 2007-2012 г.

| Район, област | БВП по текущи цени (млн. лв.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011г. | 2012г. |
| БЪЛГАРИЯ | 62 358 | 71 289 | 70 562 | 71 904 | 78 434 | 80 044 |
| Северозападен район | 5 107 | 5 614 | 5 322 | 5 205 | 5 656 | 5 658 |
| Северен централен район | 5 385 | 5 978 | 5 779 | 5 637 | 6 192 | 6 408 |
| Североизточен район | 6 927 | 8 018 | 7 559 | 7 625 | 8 350 | 8 711 |
| Югозападен район | 28 417 | 32 972 | 33 281 | 34 539 | 37 973 | 38 100 |
| Южен централен район | 9 057 | 10 042 | 9 982 | 10 151 | 11 029 | 11 384 |
| Югоизточен район | 7 466 | 8 666 | 8 638 | 8 746 | 9 233 | 9 784 |

Източник:  Национален статистически институт

Стойността  на  БВП  на  човек от населението  в  Югоизточен район  за 2012г.  е 9 140 лв. при среден показател за страната - 10 956 лв., с което районът се нарежда на второ място сред районите в страната, изпреварван единствено от Югозападен район (17 887 лв.). За периода 2007-2012 г. най-чувствително, с около 38,1% е нараснал БВП на човек от населението за ЮИР. За сравнение нарастването на показателя за ЮЗР  е 33,1 %,  ЮЦР- 32,8%, а за СИР - 30,1. На областно ниво в ЮИР, по последни налични данни за 2012 г., най-висока е стойността на БВП на човек от населението в област Стара Загора - 11 700 лв., следвана от област Бургас - 9 367 лв. Прави впечатление, че стойността на показателя за областите Бургас и Стара Загора е почти два пъти по-голяма от тази за областите Ямбол и Сливен, съответно за област Ямбол -  6 935 лв. и Сливен  - 5 801 лв.

Фигура 1. Брутен вътрешен продукт на човек от населението за периода 2007-2012 г.

По равнище на БВП на човек от населението по покупателна способност ЮИР и останалите райони на страната значително изостават от средното равнище в ЕС, както и от водещите райони по този показател. Половината български райони – СЗР, СЦР и ЮЦР в периода 2008 - 2010г. са на равнище от около 30%, (при средно за страната 44% ) от средното ниво на ЕС,  с изключение на  ЮЗР със стойност на БВП -75% . Тенденцията, която се забелязва във всички български райони е  постепенно намаляване на голямата дистанция със средното равнище на ЕС.

Таблица 2. Регионален БВП на човек от населението по покупателна способност спрямо  средното за ЕС-27 за 2007-2012г.(в %)

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Европейски Съюз (27) | 100.0 | 100.0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| България | 40 | 44 | 44 | 44 | 47 | 47 |
| Северозападен район | 27 | 28 | 27 | 27 | 29 | - |
| Северен централен район | 28 | 30 | 29 | 29 | 31 | - |
| Североизточен район | 34 | 38 | 36 | 36 | 38 | - |
| Югоизточен район | 33 | 36 | 36 | 36 | 38 | - |
| Южен централен район | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | - |
| Югозападен район | 66 | 73 | 75 | 76 | 78 | - |

Източник: Евростат

Брутната добавена стойност за 2012 г. в ЮИР е 8 419  млн.лв., с което районът се нарежда на трето място сред районите в страната след ЮЗР - 32 784 млн.лв.  и ЮЦР - 9 795 млн.лв. Относителният дял на Югоизточен район в БДС на страната през годините в периода 2007-2012 г. не се променя съществено и се запазва на ниво около 12%. В абсолютна стойност през 2012 г. се наблюдава нарастване на БДС на ЮИР с 33,3% спрямо 2007 г. Нарастването на показателя  за 2012 г. спрямо 2007 г. на национално ниво възлиза на 30,6%.

Таблица 3.Брутна добавена стойност 2007 - 2012 г.

| Район, област | БДС (млн.лв.) 2007 г. | БДС (млн.лв.) 2008 г. | БДС (млн.лв.) 2009 г. | БДС (млн.лв.) 2010 г. | БДС (млн.лв.) 2011 г. | БДС (млн.лв.) 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БЪЛГАРИЯ | 52 748 | 59 727 | 60 936 | 62 109 | 68 299 | 68 876 |
| Северозападен район | 4 320 | 4 703 | 4 596 | 4 496 | 4 925 | 4 868 |
| Северен централен район | 4 555 | 5 008 | 4 990 | 4 869 | 5 392 | 5 514 |
| Североизточен район | 5 859 | 6 717 | 6 528 | 6 587 | 7 271 | 7 496 |
| Югозападен район | 24 038 | 27 625 | 28 741 | 29 834 | 33 067 | 32 784 |
| Южен централен район | 7 661 | 8 413 | 8 620 | 8 768 | 9 604 | 9 795 |
| Югоизточен район | 6 316 | 7 260 | 7 460 | 7 555 | 8 040 | 8 419 |

Източник: Национален статистически институт

Приносът на Югоизточен район в БДС на страната през 2012 г. има следните стойности: секторът на селското и горско стопанство  формира 14,3% от общата стойност за страната (една от най-ниските стойности сред районите от ниво 2); индустриалният сектор формира 17,7 % от общата стойност за страната, а секторът на услугите - 9,5%. Структурата на БДС в Югоизточен район се характеризира с превес на сектора на услугите, който формира 50 % дял от съвкупната добавена стойност в района през 2012 г. (52,1% за 2011г.) В сектора на индустрията се произвеждат 43,7% от регионалната добавена стойност (41,4% за 2011г.), а приносът на сектора на селското и горското стопанство е само 6,4%. (6,6% за 2011г.). За сравнение средно за страната през 2012г. секторът на услугите формира 64,5% от БДС, секторът на индустрията - 30,1% и този на селското и горското стопанство -5,4%.

Фигура 2. БДС  на областите в ЮИР за 2012 г. по сектори (млн.лв.)

При разпределението на отделните дялове (аграрен, индустрия, услуги) в структурата на БДС, на териториално ниво NUTS 3 се наблюдава диференциация и дисбаланси в потенциала и приноса.  За Югоизточен район са характерни значителни вътрешнорегионални различия в приноса на отделните области във формирането на секторите на БДС. За 2012 г. област Бургас заема водещо място в сектора на услугите (50,2% от сектора на услугите в района) и в аграрния сектор (33,3%). Приносът на област Стара Загора в индустриалния сектор на района възлиза на 54,5%, а на област Бургас - 28,6%. Областите Сливен и Ямбол отбелязват ниски стойности в индустриалния сектор и в сектора на услугите и като цяло имат по- малък принос към БДС на района.

Таблица 4.Брутна добавена стойност по икономически сектори за 2011 г. и 2012г.

| Район, област | БДС по икономически сектори (млн.лв.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 г. |  |  | 2012 г. |  |  |
|  | Аграрен | Индустрия | Услуги | Аграрен | Индустрия | Услуги |
| БЪЛГАРИЯ | 3 715 | 20 494 | 44 091 | 3 747 | 20 727 | 44 402 |
| Северозападен | 632 | 1 701 | 2 592 | 614 | 1 727 | 2 527 |
| Северен централен | 589 | 1 778 | 3 025 | 608 | 1 925 | 2 980 |
| Североизточен | 597 | 2 214 | 4 459 | 609 | 2 315 | 4 571 |
| Югозападен | 506 | 7 868 | 24 694 | 534 | 7 353 | 24 897 |
| Южен централен | 863 | 3 608 | 5 134 | 847 | 3 728 | 5 220 |
| Югоизточен | 528 | 3 325 | 4 187 | 535 | 3 678 | 4 206 |
| Бургас | 178 | 1 072 | 2 108 | 178 | 1 053 | 2 110 |
| Стара Загора | 137 | 1 709 | 1 181 | 135 | 2 004 | 1 187 |
| Сливен | 110 | 292 | 531 | 111 | 330 | 537 |
| Ямбол | 103 | 252 | 367 | 111 | 290 | 371 |

Източник: Национален статистически институт

По данни на НСИ  преките чуждестранните инвестиции (ПЧИ) в нефинансовите предприятия към 31.12.2013г. общо за страната са 23 339 733 хил.евро, а за ЮИР - 3 385 949 хил.евро. С относителен дял - 14,5 % от всички ПЧИ за България, ЮИР се нарежда на второ място след Югозападен район (13 959 047 хил.евро и дял – 59,8% ) Въпреки регистрирания  спад на  ПЧИ в ЮИР за 2012 г. спрямо 2011г.  с  81 009 хил. евро, през 2013г. спрямо предходната, показателят  нараства с 519 709 хил. евро.

На междуобластно ниво се наблюдават значителни различия. Значителна част  от ПЧИ в ЮИР с натрупване към 31.12.2013 г. са реализирани в област Бургас -72% от тези на района. Областите Стара Загора и  Сливен през 2011г. са били с приблизително еднакъв принос към ПЧИ на района - съответно 19,1% и 17,1 %, но през 2012г. делът на област Сливен рязко спадна 4-5 пъти в сравнение с предходната година. Това намаление продължи и през 2013 г., когато приноса на област Сливен  е едва 2,9 % , а за област Стара Загора е 23,5 %. С  най-малък дял  в ПЧИ  на района е област Ямбол – едва 53 258 хил.евро, или 1,6 %.

Таблица 5. Преки чуждестранни инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор с натрупване за периода 2007-2013 г. (в хил. евро)

| Район, област | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БЪЛГАРИЯ | 15 167 125 | 19 185 003 | 20 441 581 | 22 114 446 | 21 644 918 | 21 950 596 | 23 339 733 |
| Северозападен | 425 802 | 500 961 | 495 574 | 512 142 | 539 099 | 573 295 | 700 969 |
| Северен централен | 437 293 | 797 174 | 759 508 | 815 908 | 807 175 | 841 791 | 879 943 |
| Североизточен | 1 460 035 | 2 053 309 | 2 083 919 | 2 102 923 | 2 018 735 | 2 024 997 | 2 041 480 |
| Югозападен | 10 404 969 | 12 853 513 | 13 872 873 | 14 295 496 | 13 423 894 | 13 611 095 | 13 959 047 |
| Южен централен | 966 811 | 1 340 758 | 1 372 515 | 1 659 061 | 1 908 766 | 2 033 179 | 2 372 345 |
| Югоизточен район | 1 472 216 | 1 639 288 | 1 857 192 | 2 728 916 | 2 947 249 | 2 866 240 | 3 385 949 |
| Бургас | 772 097 | 666 902 | 836 738 | 1 622 749 | 1 811 907 | 2 023 506 | 2 438 309 |
| Ямбол | 11 813 | ---------- | 36 099 | 64 191 | 68 228 | 66 344 | 53 258 |
| Стара Загора | 580 459 | 419 202 | 425 852 | 573 533 | 562 143 | 668 907 | 796 980 |
| Сливен | 107 847 | ---------- | 558 503 | 468 444 | 504 971 | 107 483 | 97 402 |

Източник:  Национален статистически институт

Състоянието на нефинансовия сектор на икономиката в Югоизточен район се характеризира с превес на микро фирмите и малките предприятия над средните и големите предприятия. Съотношението на МСП спрямо големите предприятия и микро фирмите показва нарастващ потенциал за постигане на ускорен икономически ръст и нарастване на заетостта през последните години. Делът на микропредприятията в общия брой на предприятията в ЮИР през 2013 г. възлиза на 92,9%, на малките и средни предприятия – 7%  и на големите предприятия - 0,2 % .

Броят на нефинансовите  предприятия за 2013 год. в ЮИР е 54 472 бр.,   от                     377 383бр. за страната. През 2013 г. спрямо 2012 г. се наблюдава, макар и малко увеличение на броя на предприятията от нефинансовия сектор на икономиката - с 1,5%  (53 689 бр. за 2012г.). За страната се наблюдава същата тенденция на увеличение на показателя   през 2013 г. спрямо предходната с 1,4%  (372 036 бр. за 2012г.).

Приходите от дейността на нефинансовите предприятия за 2013 г. в  ЮИР са 32 976 972 хил.лв., 13,6 % от общите за страната (243 265 809 хил.лв.). Статистиката сочи, че районът се намира на трето място по брой предприятия след ЮЗР и ЮЦР, а по приходи от дейността е на второ място след ЮЗР. Приходите от дейността, реализирани от сектора на  микрофирмите  и МСП на територията на ЮИР съставляват - 62 %  от всички приходи в продуктивния сектор на икономиката на района. Големите предприятия, въпреки малкия си брой, формират - 38 % от всички приходи на предприятията в ЮИР. През 2013г. спрямо предходната, единствено в ЮИР  се наблюдава макар и малък спад в размера на реализираните приходи от дейността на предприятията  на фона на общото покачване на приходите за страната.

Придобитите дълготрайни материални активи в ЮИР през 2013 г. се увеличават  с 3,3% спрямо предходната 2012 г. (от 17 006 878 хил. лв. на 17 567 041 хил. лв.) и съставляват 15,4% от всички инвестици в ДМА за страната.

Таблица 6. Разпределение на предприятията от нефинансовия сектор на икономиката през 2013 г. по големина, статистически райони, приходи от продажби и дълготрайни материални активи

| Статистически зони Статистически райони / Големина на предприятията | Предприятия ( бр.) | Приходи от дейността (хил. лв.) | Дълготрайни материални активи (хил.лв.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Общо за страната | 377 383 | 243 265 809 | 113 772 862 |
| Микрофирми (до 9 заети) | 348 372 | 57 703 636 | 35 759 032 |
| Малки фирми (10 - 49 заети) | 23 768 | 55 590 809 | 17 550 889 |
| Средни фирми (50 - 249 заети) | 4 497 | 56 751 824 | 17 494 818 |
| Големи фирми (250+ заети) | 746 | 73 219 540 | 42 968 123 |
| Северозападен | 28 194 | 11 687 137 | 6 719 139 |
| Микрофирми (до 9 заети) | 25 968 | 3 097 538 | 1 637 339 |
| Малки фирми (10 - 49 заети) | 1 821 | 2 995 851 | 1 228 065 |
| Средни фирми (50 - 249 заети) | 357 | 2 709 791 | 1 121 391 |
| Големи фирми (250+ заети) | 48 | 2 883 957 | 2 732 344 |
| Северен централен | 34 550 | 18 388 755 | 6 555 987 |
| Микрофирми (до 9 заети) | 31 541 | 4 382 114 | 1 735 820 |
| Малки фирми (10 - 49 заети) | 2 428 | 4 768 763 | 1 683 029 |
| Средни фирми (50 - 249 заети) | 505 | 5 533 790 | 1 736 271 |
| Големи фирми (250+ заети) | 76 | 3 704 088 | 1 400 867 |
| Североизточен | 51 063 | 25 481 435 | 12 763 451 |
| Микрофирми (до 9 заети) | 47 358 | 6 724 647 | 4 732 924 |
| Малки фирми (10 - 49 заети) | 3 090 | 7 248 061 | 2 365 402 |
| Средни фирми (50 - 249 заети) | 529 | 5 662 542 | 2 180 990 |
| Големи фирми (250+ заети) | 86 | 5 846 185 | 3 484 135 |
| Югоизточен | 54 472 | 32 976 972 | 17 567 041 |
| Микрофирми (до 9 заети) | 50 598 | 7 751 633 | 6 072 125 |
| Малки фирми (10 - 49 заети) | 3 225 | 7 118 778 | 2 409 773 |
| Средни фирми (50 - 249 заети) | 567 | 5 440 852 | 2 389 313 |
| Големи фирми (250+ заети) | 82 | 12 665 709 | 6 695 830 |
| Югозападен | 142 955 | 124 066 112 | 57 168 408 |
| Микрофирми (до 9 заети) | 131 969 | 27 802 378 | 17 200 453 |
| Малки фирми (10 - 49 заети) | 8 923 | 26 059 327 | 7 551 625 |
| Средни фирми (50 - 249 заети) | 1 733 | 29 814 817 | 7 513 946 |
| Големи фирми (250+ заети) | 330 | 40 389 590 | 24 902 384 |
| Южен централен | 66 149 | 30 665 398 | 12 998 836 |
| Микрофирми (до 9 заети) | 60 938 | 7 945 326 | 4 380 371 |
| Малки фирми (10 - 49 заети) | 4 281 | 7 400 029 | 2 312 995 |
| Средни фирми (50 - 249 заети) | 806 | 7 590 032 | 2 552 907 |
| Големи фирми (250+ заети) | 124 | 7 730 011 | 3 752 563 |

Източник:  Национален статистически институт

По данни на Министерството на туризма се наблюдава 6% ръст в броя на чуждестранните туристи, посетили България за периода януари –декември 2014 г. спрямо същия период на 2013 г. Страната ни е посетена общо от 7 310 845 чуждестранни граждани (без транзитно преминалите).

Приходите от международен туризъм за периода януари-ноември на 2014 г. възлизат на 3 004.2млн. евро, което е с 1.7% повече в сравнение със същия период на 2013 г. Разходите на българските граждани за пътувания в чужбина за периода януари-ноември 2014 г.са общо1149.6млн. евро или с 6.2% повече спрямо същия период на 2013 г.

Туризмът продължава да заема водещо място в икономиката на Югоизточния район на основата на благоприятните природни фактори, изградената туристическа база и инфраструктура и традиционния опит в предоставянето на сезонни туристически услуги.

Общо за района през 2014 г. средствата за подслон и места за настаняване  са 909 бр.,  или  28,7 % от общо за страната - 3 163 бр. На територията на област Бургас  са съсредоточени  82 %  (747 бр.) от средствата за подслон и места за настаняване  в района. Разпределението сред останалите три области е следното: в област Сливен - 83 бр., в област Стара Загора - 59 бр.  и  в област ямбол Ямбол - 21 бр.  По данни на НСИ средствата за подслон и места за настаняване в к.к.”Слънчев бряг” възлизат на 152 бр., като по този показател той заема първо място от деветте курортни комплекса в страната.

Броят легла в ЮИР е 128 217 бр., което възлиза на 40,8 % от общия брой за страната  - 314 257 бр. В област Бургас е локализирана най-голяма част от легловата база 94% от общия брой легла за района - (120 986 бр.). В останалите  области на ЮИР броят легла е както следва: Стара Загора - 3843; Сливен - 2572 и Ямбол - 816 бр.

По показател Приходи от нощувки, ЮИР заема водещо място в страната сред районите от ниво 2,  с 368 565 576 лв., съставляващи 36,9 % от общите приходи  за страната ( 998 344 818 лв.). На вътрешнорегионално ниво съществуват значителни диспропорции, като развитието на туризма се концентрира почти изцяло в област Бургас. Това се дължи изключително на крайбрежната територия на района, където са разположени най-атрактивните природно-рекреационните ресурси. През 2014 г. в областта се реализират  95% от всички приходи от нощувки в ЮИР. Само в к.к.Слънчев бряг приходите от нощувки са 200 678 410 лв., което формира дял от  54,4 % от приходите за района и 20 % от тези за страната.

През последните 4-5 години се наблюдава процес на постепенно нарастване на  показателя - приходи от нощувки, както за  ЮИР, така и за страната. Прави впечатление обаче, забавяне темпа на нарастване на показателя и докато през 2013г. спрямо 2012г. приходите от нощувки в ЮИР са нарастнали с 13% , то през 2014 г. показателят е  нарастнал едва  с 3,3 % на годишна база спрямо предходната година (356 594 395 лв.)

За сравнение, приходите от нощувки на национално ниво през 2014г. спрямо 2013г. са нарастнали с 10%.

Таблица 7. Дейност на средствата за подслон и местата за настаняване по статистически зони, статистически райони и по области през 2014 г.

| Статистически райони Области | Средства за подслон и места за настаняване - брой | Легла -брой | Реализирани нощувки - брой |  | Пренощували лица - брой |  | Приходи от нощувки - левове |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общо | в т.ч. чужденци | Общо | в т.ч. чужденци | Общо | в т.ч. чужденци |
| Общо за страната | 3 163 | 314 257 | 21 698 391 | 14 077 798 | 5 945 908 | 2 791 578 | 998 344 818 | 711 764 101 |
| Северозападен район | 206 | 8 741 | 502 229 | 56 308 | 260 184 | 28 371 | 17 119 082 | 2 583 298 |
| Северен централен район | 263 | 11 542 | 653 968 | 131 344 | 392 670 | 79 698 | 24 555 762 | 6 636 525 |
| Североизточен район | 596 | 93 279 | 6 432 891 | 5 064 824 | 1 259 503 | 798 455 | 315 326 038 | 261 398 443 |
| Югозападен район | 605 | 44 514 | 3 435 008 | 1 799 696 | 1 629 119 | 785 654 | 184 657 472 | 119 452 964 |
| Южен централен район | 584 | 27 964 | 2 113 542 | 445 786 | 924 246 | 162 568 | 88 120 888 | 22 875 660 |
| Югоизточен район | 909 | 128 217 | 8 560 753 | 6 579 840 | 1 480 186 | 936 832 | 368 565 576 | 298 817 211 |
| Бургас | 747 | 120 986 | 8 051 983 | 6 495 433 | 1297569 | 908 019 | 350 180 021 | 294 011 373 |
| Сливен | 82 | 2 572 | 104 897 | 15 076 | 46 026 | 5 935 | 3 507 450 | 906 428 |
| Стара Загора | 59 | 3 843 | 309 432 | 45 774 | 116 698 | 18 678 | 11 774 002 | 2 917 413 |
| Ямбол | 21 | 816 | 94 441 | 23 557 | 19 893 | 4 200 | 3 104 103 | 98 1997 |

Източник:  Национален статистически институт

Фигура 3. Приходи от нощувки по статистически  райони  2010-2014г.(лв.)

Източник:  Национален статистически институт

Инвестициите в научноизследователската и развойна дейност (НИРД) са от първостепенно значение за прехода към икономика, базирана на знанието, както и за увеличаване на производителността на труда и стимулиране на икономическия растеж. Интензивността на научно-изследователската и развойна дейност (НИРД), измерена като процент на разходите за НИРД от БВП, е един от ключовите показатели за измерване на напредъка на Европейския съюз (ЕС) в достигане на целите на новата стратегия „Европа 2020”. По данни на НСИ разходите за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) за страната през 2013г. са 521 682 хил.лв., което е с 5 % повече в сравнение с предходната година. Една от петте водещи цели на стратегия „Европа 2020”е в Европейския съюз  да се постигне 3% интензивност на НИРД (измерена като процент на разходите за НИРД от БВП).Националната цел на  България е достигане на 1,5%  интензивност на НИРД през 2020 година През 2013 интензивността на НИРД в България нараства спрямо предходната година - от 0,62% през 2012 на 0,65% през 2013, но все още е значително под средната стойност на този показател за ЕС-27 (2,08% през 2012). Нарастването в абсолютна стойност на общите разходи за НИРД спрямо предходната година се дължи в най-голяма степен на сектор Предприятия, където разходите за НИРД се увеличават със 17,9 млн. лв. или с 6%. Сектор Предприятия продължава да бъде и най-големият от четирите основни институционални сектора, в които се осъществява НИРД, с дял от 61% от общите разходи за НИРД. Следват секторите Държавно управление и Висше образование с дялове съответно 29,7 и 8,7%.

Таблица 8. Разходи за научно-изследователска и развойна дейност (предварителни данни)

|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разходи за НИРД в България (млн.лв.) | 361,1 | 421,6 | 429,6 | 496,2 | 521,2 |
| Разходи за НИРД в % от БВП- България | 0,53 | 0,60 | 0,57 | 0,62 | 0,65 |
| ЕС -27 | 2,01 | 2,01 | 2,05 | 2,08 | - |

Източник: Евростат

Разходите за научно-изследователска и развойна дейност в Югоизточен район през 2013 г. възлизат на 16 580 хил.лв. и формират 3 % от от всички разходи за НИРД  в страната. В сравнение с 2011 г.,  през 2013г. се  наблюдава покачване на показателя с 21 %. Въпреки това през 2011г. спрямо 2010г. е регистрирано съкращаване на разходите за НИРД с 34%. В структурата на разходите за НИРД по сектори през 2013 г. най-голям е делът на сектора на предприятията - 61,4% (10 183 хил.лв.), следван от държавния сектор - 23,5% (3 891 хил.лв.)

Таблица 9. Разходи за НИРД по статистически райони и сектори - 2013 г.(хил.лв.)

| Статистически райони | общо | Сектори |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предприятия | Държавен | Висше образование | Нетърговски организации |
| БЪЛГАРИЯ | 521 682 | 318 640 | 154 807 | 45 106 | 3 129 |
| Северозападен район | 10 671 | .. | 5 248 | .. | − |
| Северен централен район | 9 799 | 7 495 | 1 013 | 1 291 | − |
| Североизточен район | 29 741 | .. | 11 233 | 3 527 | .. |
| Югозападен район | 430 305 | 268 082 | 126 556 | 33 410 | 2 257 |
| Южен централен район | 24 586 | 13 302 | 6 866 | .. | .. |
| Югоизточен район | 16 580 | 10 183 | 3 891 | 2 506 | − |

Източник: НСИ, ".." = конфиденциални данни,     "-" = няма случаи

Административните области с по-благоприятно икономическо състояние на територията на ЮИР се възползват повече от иновативни продукти и услуги. За периода 2007-2013г.  най-високи са разходите за НИРД в област Стара Загора, следвана от област Бургас.Областите Сливен и Ямбол отчитат нулеви разходи за НИРД за  периода 2008-2011 г. Въпреки това област Ямбол  през 2013г. отчита повишаване на показателя почти 5 пъти спрямо предходната година.

Фигура 4. Разходи за НИРД по админ. области в ЮИР 2007-2013 г.(хил.лв.)

Източник:  Национален статистически институт

1.2 Анализ на изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от ЕФРР, ЕСФ и КФ на територията на Югоизточен район.

По данни от Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС (ИСУН) на национално ниво  броят  на  регистрираните проекти по Oперативните програми (2007-2013г.) към 04.05.2015г. е 11 521 бр. на стойност 21 277 663 141лв. Стойността на проектите регистрирани на територията на шестте планови района възлиза на 15 482 152 675лв., а разликата в размер на  5 795 510 466лв. касае  проекти с бенефициенти - сдружения, дружества, фондации на територията на цялата страна. Регистрирани са 257 международни проекта на стойност 65 359 908 лв.,от които 7 прекратени.

Фигура 5 Стойност  на сключените договори по оперативните програми към 04.05.2015г. на ниво райони от ниво 2

Източник:  ИСУН

В Югоизточен район са договорирани 1 054 проекта на обща стойност 2 702 589 231 лв.

От всички сключени договори в Югоизточен район 697 бр. (66%) са със статус „приключени”, 194 бр. (18%) са „в процес на изпълнение” 53 бр. ( 5 %) са „регистрирани”, 90 бр. (9%)  са „прекратени” и 20 бр. (2%) са „временно спрени”.

Фигура 6 Разпределение на сключените договори по оперативните програми в Югоизточен район към 04.05.2015г .

Източник:  ИСУН

Сключените договори  по оперативните програми на територията на Югоизточен район към 04.05.2015г. са:

- ОП „Транспорт”- 4 броя одобрени проекти на стойност  982 084 650 лева,  при 116 проекта за страната, на стойност - 5 769 244 658 лева;

- ОП „Регионално развитие” - 141 броя одобрени проекти на стойност 440 886 893 лева, при 1193 проекта за страната, на стойност - 3 406 384 944 лева;

- ОП „Конкурентоспособност” - 315 броя одобрени проекти на стойност 358 441 860 лева, при 3152 проекта за страната, на стойност - 3 381 581 619лева;

- ОП „Околна среда” - 51 броя одобрени проекти на стойност 862 284 032 лева, при  при  517 проекта за страната, на стойност - 5 793 052 847лева;

- ОП „Човешки ресурси” - 481 броя одобрени проекти на стойност 49 063 108 лева, при  4 981 проекта за страната, на стойност - 2 427 971 951 лева;

- ОП „Административен капацитет” - 58 броя одобрени проекти на стойност 7 494 627 лева, при 1440 проекта за страната, на стойност -  383 181 490 лева.

- ОП „Техническа помощ” - 4 броя одобрени проекти на стойност 2 334 060 лева, при 122 проекта за страната, на стойност  -  116 245 632 лева;

С най-голям брой проекти  е ОП „Човешки ресурси” - 481 броя, а най-висок относителен дял от средствата реализирани по Оперативните програми на територията на ЮИР е този на ОП „Транспорт” с 36,3 %, ОП „Околна среда” - 31,9 %  и ОП „Регионално развитие” - 16,3 %.

Разпределението  на сключените договори на областно ниво е следното:

Фигура 7 Брой сключени договори по области от Югоизточен район със средства от оперативните програми, съфинансирани от ЕФРР, ЕСФ и КФ към 04.05.2015 г.

Източник:  ИСУН

Видно от фигура 7 общините в областите Бургас и Стара Загора са по-активни в усвояване на евросредствата, в сравнение с останалите две области на района - Сливен и Ямбол. На територията на област Бургас са сключени  най- голям брой  договори по оперативните програми - 35%, а  с най-малко  проекти участва област Сливен - 14%. В стойностно изражение, разпределението на проектите по области в Югоизточен район е представено на фигура 8. От всички сключени договори, 37% са проектите с ефект върху целия ЮИР. На територията на област Бургас са привлечени 30% от договорените финансови средства за района, за област Стара Загора  делът е 18%, а за областите Ямбол и Сливен съответно -  9% и 6%.

Фигура 8 Стойност на сключените  договори по области от Югоизточен район със средства от оперативните програми, съфинансирани от ЕФРР, ЕСФ и КФ към 04.05.2015 г.

ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. е първата оперативна програма, която беше одобрена от ЕК и стартира в България за новата финансова рамка 2014 – 2020 г. на Европейския съюз. Формалното одобрение на Програмата беше получено на 28.11.2014 г. През месец декември одобрение от ЕК получи и ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020г. На 20.02.2015г. бяха одобрени оперативните програми „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г. и ОП „Добро управление“, която е наследник на ОП „Административен капацитет” и ОП „Техническа помощ” от програмен период 2007-2013г. Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“  2014-2020г.  е одобрена от ЕК на 16 март 2015г. Окончателните варианти на ОП „Околна среда 2014-2020“ и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. бяха одобрени от Министерски съвет и изпратени до ЕК. Официално одобрение  двете програми получиха на 16 юни 2015 г. Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. е изпратена официално на ЕК на 02.07.2014 г. На 06.10.2014 г. са получени официални коментари от ЕК.Проведени са 17 видеоконферентни срещи с ЕК за изясняване/изчистване на коментарите и сближаване на позициите. Програмата получи официално одобрение от Европейската комисия след близо 2 години преговори. Авансово бе отворена Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. Предварителното пускане на мярката, преди окончателното одобрение на програмата, е на собствен финансов риск на страната, за да не се губи време. До края на годината ще бъде отворена и Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.

Оперативна програма „Морско дело и рибарство 2014-2020 г.“ ще бъде изпратена за одобрение в Европейската комисия до края на месец юни, а официално одобрение на Програмата се очаква да се получи до края на 2015 г.

Подготовката на програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция 2014-2020 се осъществи в периода м.ноември 2013 – м.септември 2014, като процесът завърши с одобрение на финалният вариант на програмата от страна на правителствата на двете държави, чрез изразяване на писмено съгласие по обхвата, съдържанието и финансовия ангажимент за националното съфинансиране на програмата. Официални коментари на ЕК по програмата са получени на 6 февруари 2015 г. Основните забележки са насочени към проведената оценка на въздействието на програмата върху околната среда в партниращата държава, като Република Турция следва да спази изискванията на Директивата за оценка на въздействието върху околната среда 2001/42/EC. Директивата изисква провеждане на публични консултации на националния език на държавата, в която се провеждат. ЕК счита за непълна процедурата проведена на турска територия. В тази връзка, на 12 януари 2015 г. Република Турция стартира публични консултации по доклада за екологичната оценка на националния език на държавата /в случая на турски език/, с краен срок 12 февруари 2015 г.  След приключване на обществените консултации на турска територия ревизираната версия на програмата ще бъде изпратена на ЕК, като се очаква нейното одобрение през юни-юли 2015 г.

Изготвянето на оперативна програма по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица е официално одобрена от ЕК на 5 декември 2014 г. През м.декември беше създадена Междуведомствена работна група със задача подготвянето на проект на нормативен акт, който да регулира процесите по управление и предоставяне на помощта по ФЕПНЛ.

В периода от април 2013 година до януари 2015 година са проведени шест заседания на Съвместния програмен комитет (СПК), създаден за подготовка на програма Съвместна оперативна програма за ТГС Черноморски басейн 2014 – 2020, с участието на представители на държавите - участнички.  Очаква се  програмите за ТГС по ЕИС да бъдат внесени за одобрение от ЕК до края на първото полугодие на 2015 година и да бъдат одобрени през есента на 2015 година.

С Решение № 583 от 04 август 2014 г. Министерския съвет изрази съгласие със съдържанието на Програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ Европа“ 2014-2020 и одобри ангажиментите на Република България, като държава-участник в програмата. Очаква се програмата  да бъде одобрена от страна на ЕК през втората половина на 2015 г. С Решение № 494 от 10 юли 2014 г. Министерския съвет изрази съгласие със съдържанието на Програма за междурегионално сътрудничество „ЕСПОН“ 2014-2020 и одобри ангажиментите на Република България, като държава-участник в програмата.  Програмата бе одобрена през месец февруари 2015г. с бюджет от над 48.6 млн. евро. С Решение № 562 от 31 юли 2014 г. Министерския съвет изрази съгласие със съдържанието на Програма за междурегионално сътрудничество УРБАКТ III 2014-2020 и одобри ангажиментите на Република България, като държава-участник в програмата. Програмата беше официално одобрена от ЕК през месец декември 2014 г.

Очаква се през 2015г. да бъдат одобрени и останалите програми,  да стартират  реалните възможности за кандидатсване с проектни предложения  и  да бъде усвоен съществен ресурс за настоящия период  2014-2020г.

1.3.Анализ и тенденции в изменението на демографските  показатели

Текущата демографска ситуация в страната и района се характеризира с продължаващо намаляване и застаряване на населението, намаляваща раждаемост и задържащо се високо равнище на общата смъртност. Като положителни тенденции през 2014 г. могат да се отбележат увеличаването  на броя на живородените  деца и нарастващата  средна продължителност   на живота на населението.

Към 31 декември 2014 г. населението на България е 7 202 198 души, което представлява 1,4% от населението на Европейския съюз  и нарежда страната на 16то   място по брой на  населението непосредствено след Австрия (8 507 хил. души) и преди Дания (5 627 хил. души). В сравнение с 2013 г. населението на страната намалява с 43  479 души, или с 0,6%.

Към 31 декември 2014 г. населението на ЮИР  е 1 085  515 души, което представлява  15 % от общото население на страната и нарежда района на трето място след ЮЗР  ( 2 125 212 души ) и ЮЦР (  1 445 836 души ) и преди СИР ( 949 957 души) .  През 2014 г. и в шестте статистически района населението намалява спрямо 2013 г., като  за Югоизточен район то е с 0,5 %. Сред районите в страната най-голямо е намалението в СЗР с 1.6%, а най-малко - в ЮЗР  с 0.1%. Половината от населението на страната 49.6% живее в ЮЗР (29.5%) и ЮЦР  (20.1%).

Фигура 9 Население в страната по райони през 2013 г. и 2014 г.

Източник: Национален статистически институт

Милионното население на Югоизточен район  живее в 4 области, 33 общини,  683 населени места (38 града и 645 села), или 12,9% от общия брой населени места в страната.  От седемте  града в страната с население над 100 хил. души, два  попадат в обхвата на Югоизточен район: Бургас (198 725 души ) и Стара Загора ( 137 729 ),  в които живеят 30,9% от населението на ЮИР. В сравнение с 2013 г. населението на двата града намалява  с 639 души  за гр.Бургас и с 105  души гр.Стара Загора.

Към 31 декември 2014 г. най-малка по брой на население е област Ямбол, в която живеят 125 724  души, или 11,6% от населението на  ЮИР, а най-голяма е област Бургас – 414 184 души (38,1%), следвана от област Стара Загора – 325 963 души (30 %) и област Сливен – 192 644 души ( 17,7 % ). В сравнение с 2013 г. незначително намалява населението на област Бургас  с  0.07% , а най -значително в област Ямбол с 1,1%. Областите Сливен и Стара Загора отчитат намаление с по 0,6 %.

Фигура 10  Брой на населението за 2013 г. и 2014 г.по области в ЮИР

Източник: Национален статистически институт

През 2014 г. намалява и гъстотата на населението в ЮИР - 53,4 д/км², при среден за страната 64,9  д/км².  Най-висока е гъстотата на населението в област Стара Загора - 63,2 д/км², а най-ниска в област Ямбол 37,4 %. В област Сливен  гъстотата на населението е 54,3 д/км², а в област Бургас е 53,4 д/км. В сравнение с 2013 г. гъстотата на населението в ЮИР намалява с 0,3 пункта.

Продължава процесът на остаряване на населението, както в страната, така и в ЮИР. В края на 2014 г. лицата на 65 и повече навършени години са 1 440 329, или 20,0% от населението на страната, а в ЮИР са 205 682 или 19,4 % . В сравнение с 2013 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.4 % както в страната, така и в ЮИР. Във вътрешно регионален аспект делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в областите Ямбол (22.5%) и  Стара Загора (21,0%).  Най-нисък е делът на възрастното население в областите Бургас и Сливен,  съответно 17,7% и 18,4 %.

Карта 1  Относителен дял на населението на 65 и повече навършени години към 31.12.2014 г. по области в страната.

Източник: Национален статистически институт

През 2014 г. в страната са регистрирани 68 083 родени деца, като от тях 67 585 (99.3%) са живородени. В ЮИР са регистрирани 68 083 родени деца, като от тях 67 585 (99.2%) са живородени , от които за област Бургас 4 211 деца, за област Стара Загора 3 099, за област Сливен 2 395 и за област Ямбол 1 236 деца. В сравнение с предходната година броят на живородените се увеличава за страната с 1 007 деца, а в ЮИР с 26 деца.

През 2014 г.  коефициентът на раждаемост в ЮИР е 10,3 ‰  и  е по- висок с 0,9 % от този за страната ( 9,4 %). През  предходните 2013 г. и 2012 г. той е бил съответно 10,2% и 10,3% за ЮИР, а за страната 9,2% и 9.5%.  По този показател районът заема първо място следван от ЮЗР (9,8%) и СИР ( 9,4 %). Във вътрешно регионален аспект най-висока е отново раждаемостта в област Сливен  с 12.4 % (12.1 % за 2013 г.), следвана от област Бургас с 10,2 % ( 10,0 % за 2013 г.) и област Ямбол с 9,8% ( 9,9 % за 2013 г. ). Спрямо предходната година област  Стара Загора запазва същата стойност от 9,5 %.

Фигура 11 Коефициент на раждаемост за 2013 г. и 2014 г. по райони и области в ЮИР

Източник: Национален статистически институт

През 2014 г.  коефициентът на обща смъртност е 15,1% за страната и ЮИР.  Спрямо предходната година коефициентът се покачва с 0,7 % за страната и 0,8 % за ЮИР. С най-висока  смъртност в ЮИР се отличава област Ямбол  - 17,4 %, а с най-ниска област Бургас - 13,04 %. За останалите области показателите са 16,5 % за област Стара Загора и 14,9 % за област Сливен. Спрямо предходната година най-високо е покачването за област Стара Загора с 1,2 %, следвано от област Ямбол с 1 %, област Сливен 0,5 % и област Бургас с 0,4 %. Спрямо останалите райони в страната ЮИР заема 4-то място, след него са СЦР ( 17,0%)  и СЗР ( 19,8 % ).

Фигура 12 Коефициент на обща смъртност за 2013г. и 2014 г.

Източник: Национален статистически институт

През 2014 г. Коефициентът на естествения прираст в страната е  -5,7%, а в ЮИР е -2,4%. В сравнение с 2013 г. отрицателният естествен прираст в страната се покачва с 0,5 %, а за ЮИР намалява с 1,7 %. С най-ниски стойности по  този показател  се открояват областите Бургас (-1,8 %) и Сливен (-1,9 %), а с  най-висока област Стара Загора (-3,7  %). В сравнение с 2013г. коефициентът за област Ямбол бележи разлика с 3,7% и през 2014 г. достига стойността от -2,8 %. По този показател районът заема второ място след ЮЗР (-1,9%).

Фигура 13 Коефициент на естествен прираст на  населението за 2013г и 2014 г.

1.4. Анализ и тенденции в изменението на показателите, характеризиращи пазара на труда,културата, образованието и здравеопазването.

Пазарът  на труда през 2014 г. се отличава с ръст на заетостта и намаление на безработицата в страната и района.  През 2014 г. общият брой безработни лица на 15-64 г. в страната възлизат на 381,3 хил. и с 14,4 % по-малко от предходната година. В ЮИР безработни лица са 55,4 хил. или  14.4 % от общо за страната и с 10,6 % по-малко в сравнение с 2013 г. Темпът на намаление е различен за отделните райони в страната, с изключение на СЗР, където се отчита ръст на безработните. Най-чувствително е намалението за СИР с 37,9 %, а най-малко за ЮЗР с 9,3%. За ЮЦР темпът еднакъв с този на ЮИР.

Фигура 14 Брой безработни лица на 15-64 г. по райони  в страната за 2013г. и 2014 г., в хил.безработни

Източник: Национален статистически институт

В ЮИР пазарът на труда през 2014 г. се характеризира с намаляване на броя на безработните лица в областите: Бургас с 15,6%, Сливен с 19,2 % и Ямбол с 14,1 % и увеличаване за област Стара Загора с 3,3 % и през 2014 г. възлиза на 21,1 хил.безработни за област Бургас, 10,4 хил. безработни за област Сливен,  15,3 хил.безработни за област Стара Загора и 8,5 хил. безработни за област Ямбол.

Фигура 15 Брой безработни лица на 15-64 г. по области  в ЮИР за 2013г. и 2014 г., в хил.безработни

Източник: Национален статистически институт

Коефициентът на безработица е един от основните показатели за устойчиво развитие. Високата безработица увеличава риска от бедност и социално изключване. През 2014 г. коефициентът на безработицата на населението на възраст 15-64 г. в Югоизточен район е 12 % и е с 1,1 % по-нисък  в сравнение с 2013 г.,  същото намаление се отчита за областите Бургас и Ямбол и значително по-високо за област Сливен от 2,4 %. За област Стара Загора коефициентът отчита ръст с 0,5 процентни пункта. В сравнение с 2011 г. най – значително е покачването за област Стара Загора от 6,4% на 11,1% , а най значително е намалението за област Сливен от 16,8% на 13, 7 %. През 2014 г. ЮИР заема първо място сред районите в страната, при среден показател за страната от 11,4 %  а през 2011 г. второ място след ЮЗР ( 7.5 % ) , при среден за страната   11,5 %.

Фигура 16 Коефициент на безработицата на населението на възраст 15-64 г.

за периода 2011-2014 г.в странта, по райони и области в ЮИР, в %.                  .  Източник: Национален статистически институт

Друг основни елементи на устойчивото развитие е заетостта, като важна предпоставка за икономическото развитие, качеството на живота и социалното включване. През 2014 г. коефициент на заетост на населението на лицата на възраст 15-64 г. в ЮИР е 58 % (за страната - 61 %),  с тенденция на покачване спрямо 2013 г. с 0.5 % и доближаване до стойността през 2011 г. – 57,7%. По този показател ЮИР заема четвърто място през 2014 г. и губи заеманото второ място през 2011 г., заради по-високият  темп на ръст  на заетостта в СИР и ЮЦР. Сред статистическите райони най-висока е заетостта в ЮЗР с 66,1%. Във всички останали статистически райони коефициентът на заетост е под средния за страната (61,0%), като най-ниска е стойността му за СЗР– 55,0%.

През 2014 г. в ЮИР най-висок е коефициента на заетост в област  Бургас ( 60,3% ), следвана от област Ямбол (58,8%) и  област Стара Загора (58%). С най-нисък коефициент е област  Сливен ( 52,4 % ). Темпът  на ръст  на заетостта в  област Бургас е 1,4% за 2014 г. спрямо 2013 г, и 5% спрямо 2011 г. За останалите области се наблюдава спад и лек ръст единствено за област Сливен с 0,6% спрямо 2013г., но спад с 1,3 % спрямо 2011г. За област Ямбол се отчита спад  с 1,1% спрямо 2013 г. и 1 % спрямо 2011 г.  Област  Стара Загора запазва еднакви стойности на коефициента  за последните две години и спад с 4,4 % спрямо 2011г.

Фигура 17 Коефициент на заетост на населението на лицата на възраст 15-64 г. в страната, по райони и области в ЮИР за периода 2011-2014 г., в %

Източник: Национален статистически институт

Коефициентът на заетост (20 - 64 навършени години) е един от ключовите показатели, измерващи целите, поставени в стратегия „Европа 2020”.  През 2014 г. коефициент на заетост на населението на лицата на възраст 20-64 г. в ЮИР е 65,1%, а в  страната 62,2 %. За периода 2008-2011 г. коефициентът в страната и ЮИР, непрекъснато намалява, а  за периода 2012-2014 г. нараства с 2,2 % за страната и 0,2 % за ЮИР.  По този показател ЮИР губи позицията от трето място през 2008 г. и заема четвърто място през 2014 г. , следван от СЦР (61,8 %) и СЗР (58,9 %).

Фигура18 Коефициент на заетост на населението на лицата на възраст 20-64 г. в ЮИР и страната за периода 2008-2014 г.

Източник: Национален статистически институт

През 2014  г. коефициентът  на  икономическа  активност на 15 – 64 г.  единствено в ЮИР отчита спад с 0,2 % спрямо 2013 г. и през 2014 г. достига 66  %,  при среден за страната 69 %. За  страната, СЦР, СИР и ЮЗР ръстът   е с 0,6 %,, за СЗР с 0,7 %,  а за ЮЦР  с 1,2 %. Причините за спада на коефициента за ЮИР е значителния спад за област Ямбол с 2,7 % и 1 % за област Сливен, както и слабото покачване за областите Бургас и Стара Загора с 0,3 %. През 2014 г. област  Ямбол отново заема първо място с 69,4 %, следвана от област Бургас с 67,8 %, област Стара Загора с 65,2% и област Сливен с 60,7 %.

Фигура 19 Коефициент  на  икономическа  активност на 15 – 64 г.  в страната, по райони и области в ЮИР за 2013-2014 г., в %

Източник: Национален статистически институт

Образованието е от решаващо значение, тъй като има съществена роля за насърчаване на социалния и икономическия напредък. През учебната 2014/2015 година броят на детските градини е 288 или с 22 по-малко в сравнение с учебната 2013/2014 година. Броят на децата, настанени в детски градини през учебната 2014/2015 година, е 37 419 хил., което е със 30 хил., повече от броя им през учебната 2013/2014 година . В ЮИР са разположени 14,4% от общия брой детски градини в страната ( 1 991 хил.). Най-много детски градини функционират на  територията на област Бургас (114), следвани област Стара Загора (93), област  Сливен (62) и област Ямбол (19).

През учебната 2014/2015 година общият брой общо образователни и специални училища в ЮИР е  325 или 15,5 % от общия брой в страната ( 2 087 ). В  сравнение с учебната 2013/2014 г. са намалели с 1 бр. Най-много общобразователни и специални училища функционират на  територията на област Бургас (325), следвани област Стара Загора (104), област  Сливен (63) и област Ямбол (35). През учебната 2014/2015 г. общият брой завършили общобразователни и специални училища в ЮИР е  6 655 бр. или 14, 6 % от общия брой в страната ( 45 455 б р.) от които за област Бургас  2 524 бр., област Сливен  - 1 118 бр., област Стара Загора – 2 101 бр.  и за област Ямбол 912 бр.  В  сравнение с учебната 2013/2014 г. е увеличен броят на завършилите в ЮИР с 332.

През учебната 2014/2015 г. общият брой училища по  програми за придобиване на III степен професионална квалификация  в ЮИР е  51 бр. или 13, 8 % от общия брой в страната ( 367 бр.). В  сравнение с учебната 2013/2014 г. са намалели с 1 бр. Най-много функционират на  територията на област Стара Загора (18), следвани област Бургас (15), област  Сливен (11) и област Ямбол (7). През учебната 2014/2015 г. общият брой завършили III степен професионална квалификация  в ЮИР е  3 321 бр. или 16, 2 % от общия брой в страната ( 20 407 б бр.), от които за област Бургас  1 203 бр., област Сливен  - 526  бр., област Стара Загора – 1 265 бр.  и за област Ямбол 327бр.  В  сравнение с учебната 2013/2014 г. е увеличен броят на завършилите в ЮИР с 32.

През учебната 2014/2015 година общият брой училища по  програми за придобиване на II степен професионална квалификация  в ЮИР е  11 бр. или 14, 8 % от общия брой в страната (74 бр.). В  сравнение с учебната 2013/2014 година са намалели с 1 бр. Най-много функционират на  територията на област  Стара Загора (5), следвани област Бургас (3) и  област  Ямбол (3 ). На територията на  област Сливен  не функционират такива училища.  През учебната 2014/2015 г. общият брой завършили II степен професионална квалификация  в ЮИР е  753 бр. или 13 % от общия брой в страната ( 5 791 бр.) от които за област Бургас  285 бр., област Сливен  - 98  бр., област Стара Загора – 201 бр.  и за област Ямбол 169 бр.  В  сравнение с учебната 2013/2014 г. е намален броят на завършилите в ЮИР с 129 бр.

Ранното напускане на образованието е пречка за икономическия растеж и заетостта. Недостатъчната квалификация и умения на младите хора, напускащи преждевременно образователната система, водят до намаляване на тяхната производителност и конкурентоспособност и създават сериозни проблеми на пазара на труда.

През учебната 2013/2014 година общообразователните училища по различни причини са напуснали 13.8 хил. ученици, от които 11.8 хил. в основното образование. Общо за страната най-голям е относителният дял на учениците, които са напуснали по семейни причини - 5.9 хил., или 42.7% от общия брой на напусналите, следван от дела на заминалите в чужбина - 39.6%, и на напусналите поради нежелание да учат - 10.1%. Учащите I -VIII клас, напуснали общообразователните и специални училища през учебната 2013/2014 г.  в ЮИР възлизат на 2 193 бр. или 18,3 % (11 962  бр.), от които 604 бр. за област Бургас, 	770  бр.за област Сливен,  657  бр.за област Стара Загора и  162 бр. за област Ямбол.  Броят им е намалял в сравнение с предходната учебна година с 258 на ниво ЮИР.

Относителен дял на рано напусналите образование и обучение (18 - 24 г.) за ЮИР през 2012г. е 21,1 %, в сравнение с предходната година се забелязва тенденция на покачване с 1,7%. По този показател ЮИР е на последно място сред  районите в страната, а  на първо  ЮЗР с 4 %. Националната цел е относителният дял на рано напусналите образование и обучение (18 - 24 г. ) да достигне 11 % до 2020 година. Повечето млади хора преминават през формалната образователна система и осъществяват преход към по-нататъшно образование или към заетост. Резултатите от наблюдение през 2012 г. показват, че делът на преждевременно напусналите училище на възраст 18-24 години в България е 12.5% Това означава, че всеки седми/осми младеж в България е напуснал училище преди да завърши средното си образование. Тази стойност е близка до средноевропейските равнища. Според данни на ЕВРОСТАТ през 2012 г. пет от общо шестте района на икономическо планиране в България се характеризират със стойности на преждевременно напуснали училище (ПНУ), които са по-високи от средното за страната с между 1.1 и 8.3 %. Най-висок е делът на тази групата съответно в Югоизточен и Северозападен райони на планиране, в които почти всеки пети/шести (21.1% и 20.8%) e без средно образование и не участва в никаква форма на образование или обучение. Следва да се отбележи, че тези драстични междурегионални различия, се дължат не толкова на нарастване на абсолютния брой на ПНУ, а по-скоро на  миграцията на хората с  висше образование към големите градски агломерации и  дори извън страната, което увеличава относителния дял на ПНУ  в по-слабо развитите райони и такива,в които са силно развити сезонните отрасли.

Икономическият растеж трябва да бъде постигнат на базата на знания и иновации. Водеща роля в това отношение има висшето образование (или равностойно на него), тъй като осигурява висококвалифицирана работна сила, необходима за реализирането на напредък в научноразвойната дейност и предоставя на хората уменията и квалификациите. През учебната 2014/2015 година общият брой на студентите в България, включващ записаните в четирите образователно-квалификационни степени („професионален бакалавър”, „бакалавър”, „магистър” и „доктор”), възлиза на 279.0 хил., което е с 6.3 хил., или с 2.2% по-малко в сравнение с учебната 2010/2011 година и с 1.5% по-малко в сравнение с предходната учебна година. От 2005 до 2009 г. относителният дял на населението на възраст 30 - 34 навършени години, завършили висше образование в страната, плавно се увеличава - от 24.9 на 27.9%. През следващите три години следва лек спад, но по данните от 2013 г. се вижда, че този дял е достигнал 29.4%, като е по-висок при жените в сравнение с дела при мъжете - съответно 37.6 и 21.8%. През 2012 г. делът за ЮИР възлиза на 24,4 % и отрежда района на трето място. Сред районите в страната с най-висок дял е ЮЗР ( 36,9 % ), надхвърлящ националната цел до 2020 г, а с най-нисък е ЮЦР.  с 17,6 , два пъти по-ниска от националната цел. Националната цел е относителният дял на населението на възраст 30 - 34 години със завършено висше образование да достигне 36.0% до 2020 година. Относителен дял на населениeто на възраст между 25 -64 г.  с висше образование през 2013 г. сред областите в ЮИР е най-висок в област Ямбол с 24,2 %, следвана от област Сливен с 20,5 %, област Бургас с 20,2 % и област Стара Загора с 19,5 %. В сравнение с предходната година единствено област Стара Загора отчита спад с 1 %, останалите области от ЮИР отчитат ръст от 1,6 до 1,8 %.

Общият брой университети и специализирани висши училища през учебната 2013/2014 година в страната и района остава непроменен - 45 бр. за страната и 3 бр. за ЮИР .

През 2013 г. в Югоизточен район са разположени 49 бр. или 14,3 % от лечебните заведения за болнична помощ в страната  (342 бр.). През последните три години броят им остава непроменен за района. Лечебните заведения за извънболнична помощ в ЮИР са 261 бр. или 13, 9% от общо за страната ( 1 886) и с 12 бр. повече в сравнение с 2012 г.  Броят на др.лечебни и здравни заведения е 17 бр. или 11,7 % от общите за страната  (145) и с 1 повече в сравнение с 2012г.    Във вътрешно - регионален план голяма част от здравната мрежа продължава да се концентрира в областите Бургас и Стара Загора  и по-малко в областите Сливен и Ямбол.

Броят  на населението на един лекар в района през последните 8 години намалява и в края на 2013 г.  възлиза на 295 души (250 души за страната ). Намалява и броят на населението на лекар по дентална медицина и в края на 2012 г. възлиза на 1 198 души (1 000 души за страната ). Във вътрешно регионален аспект показателите са най-ниски в област Стара Загора, поради по-големия брой лекари и лекари с дентална медицина обслужващи населението в областта. През 2013 г. броят  на населението на един лекар в област Бургас възлиза на 341 души, в област Сливен е 313 души, в област Ст.Загора е 235 души, а в област Ямбол е  326 души. Броят на населението на лекар по дентална медицина в област Бургас възлиза на  1 328 души, в област Сливен е 1 469 души, в област Ст.Загора е 1 010 души, а в област Ямбол е  1 069 души.

През 2013 г. общият  доход средно на лице от домакинството в ЮИР възлиза на  4 375  лв., при средно за страната 4 813 лв. и повишен  в сравнение с 2013  г. с 96 лв. за района и почти непроменен за страната. Във вътрешно регионален план най-висок е показателят за област Стара Загора (4 957лв.), следван от област Бургас (4 182лв.) и област Ямбол (4 133 лв.). Най -нисък е показателят за област Сливен (4 017  лв.). В  сравнение с 2013 г. само област Сливен отчита ръст с 1 003 лв., а останалите области се отчита  спад с 52 лв. за област Бургас и  80 лв. за област Стара Загора. Най-висок е спада на доходите за област Ямбол с  439 и поради това отстъпва заеманото второ място през 2013 г.  Въпреки нерегистрирания спад през  2014 г.,  ЮИР отстъпва заеманото второ място през 2013 г. на СИР (4 519 лв.) и СЗР (4 398  лв.), поради отчетеният ръст от   397 лв. за СИР и 277 лв. за СЗР. Сред районите в страната, въпреки отчетения спад с 254 лв. , продължава да заема първо място ЮЗР с 5 918 лв.

Фигура 20 Общ  доход средно на домакинство през 2013г. и 2014 г.

Източник : НСИ

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. През 2013 г. относителен дял на бедните спрямо линията на бедност в ЮИР възлиза на 23,2% с 1,2 % по висок от предходната година и отрежда района на последно място в страната.  През 2013 г. линията под прага на бедност са 21.0% от населението на страната,  с 0,2 % по-нисък спрямо 2012г.  През 2013 г. най-ниската линия на бедност се наблюдава в област  Ямбол - 15,3 %, следвана от област Бургас с дял от 19,3% и значително по-висока за област Стара Загора с дял от 26,5 %. Най-висок е относителният дял на бедните в област  Сливен с дял от 31.6%.

Карта 2 Линия на бедност по пол в страната за 2013 г. , в %

Население в риск от бедност или социално изключване (включва три показателя: риск от бедност; нисък интензитет на икономическа активност и  материални лишения.) през 2013 г. е  50,7 % от населението в ЮИР или 542,3 хил лица, а в страната  48.0% или 3 493.4 хил. лица се нуждаят от специални грижи за преодоляване на бедността, социалното неравенство и изключването от активна трудова дейност. Стойността на показателя намалява с 5,6 % за ЮИР и 1.3 % за страната спрямо 2013 г., достигайки най-ниското ниво от 3 години насам. Този спад се дължи най-вече на намаляването на относителния дял на хората с материални лишения.Сред районите в страната най-нисък е показателят за ЮЗР (40,1%), а най-висок за СИР ( 54,2%).

В сравнение с 2013 г. е регистриран спад на показателя за СЦР ( - 6,2 % ),  ЮИР ( -5,6 %)  и ЮЗР ( - 1,2 %) и  ръст в СЗР (+1,8%) , СИР (+3,3%) и ЮЦР (+10,6%), с най-висок спад  е СЦР,а   най-висок ръст е ЮЦР.

През 2013 г. най-малко население в риск от бедност или социално изключване се наблюдава в област Ямбол с 43,3% или 55,7 хил. лица, а най-много в област Стара Загора с 56,7 % или  187,5 хил лица. За област Бургас показателят възлиза на 47,7 % или 198,3 хил.лица , а за област Сливен  - 52,9 % или 103,5 хил. лица. В сравнение с 2012 г. във всички области от ЮИР е отчетен спад на населението в риск от бедност, като най-висок е за област Ямбол с 22,7 %, а за а останалите области : 7,2 % за област Сливен, 3,9% за област Стара Загора и 1,5% за област Бургас.

Фигура 21  Население в риск от бедност или социално изключване

през 2012 г. и 2013г., в %

Източник :НСИ

1.5. Анализ и тенденции в изменението на основни инфраструктурни и екологични показатели

ЮИР  има най-ниска гъстота на републиканската пътна мрежа от всички райони. Въпреки че гъстотата на пътната мрежа от висок клас (0,039 км/км²) е по-висока от средната за страната (0,032 км/ км²), регионалната пътна мрежа от ІІ и ІІІ клас е с гъстота 0,125 км/ км², което е най-ниската стойност от всички райони.  Общата дължина на републиканската пътна мрежа в ЮИР е 3 292 км. По данни на НСИ общата дължина на пътищата през 2014 г. за България е 19 728 км, от които за Бургаска област са 1186 км, област Сливен - 586 км, област Ст.Загора - 888 км, а за  област Ямбол - 636 км.  Анализът за 2014 г. показва, че общата дължина на пътищата в района възлиза на 16,7 % от тази за страната. Дължината на автомагистралите е 52 км в област Бургас, дължината на първокласните пътища е 249 км, на второкласните - 261 км,  третокласните пътища - 624 км. По показател обща дължина на пътищата  Бургаска област е на второ място по големина след Софийска област. Дължината на автомагистралите в област Стара Загора е 73 км, дължината на първокласните пътища е 167 км, на второкласните - 215 км,  третокласните пътища - 433 км.  За областите Сливен и Ямбол дължината на първокласните пътища е съответно 85 км и 97 км, на второкласните - 201 км и 88 км ,  третокласните пътища - 256 км. и 416 км. На територията на област Сливен са налице участъци от автомагистрала - 44 км. , а за област Ямбол -35 км.

Общата дължина на изградените и функциониращи жп линии на територията на района към 31.12.2014 г. е 624 км., които съставляват 15,5 % от жп мрежата на страната (4023 км.) като с най-голяма дължина е мрежата в област  Стара Загора -  262 км., следвана от област Бургас с 175 км., Сливен -129 км и Ямбол - 58 км. Общата дължина на двойните жп линии е 179 км, съответстващи на 28,7% от всички жп линии в района.

Гъстотата на изградената железопътна мрежа в Югоизточен район - 33,4 км/1000 кв.км  е по-ниска от средната за страната (36,7 км/1000 кв.км) и по-висока в сравнение със средната гъстота в някои периферно разположени страни от ЕС като Естония, Гърция, Испания, Ирландия, Латвия. Най-добре обслужена с жп транспорт е област Стара Загора с гъстота на жп мрежата 50,9 км/1000 кв.км. Най-ниска е гъстотата на жп мрежата в област Бургас (22,6 км/1000 кв.км),  където се  наблюдават територии, обслужвани единствено от автомобилен транспорт.

По данни на ДП „Национална компания Железопътна Инфраструктура“ за 2014 г. на територията на областите Стара Загора, Сливен, Бургас и Ямбол са извършени следните ремонтни дейности и рехабилитация по железния път :

- Извършено е подновяване на 8905 м. железен път в междугарието Кръстец -Радунци и в района на гара Гурково.

- Шест железопътни прелези са изцяло рехабилитирани, при което старата дървена настилка е подменена с еластична гумена настилка, която осигурява както комфорт при преминаване през железния път, така и по-високо ниво на безопасност.

На територията на региона се реализират обекти по проект: „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци на железопътната линия Пловдив – Бургас“. По позиция 2 („Рехабилитация на жп отсечките Стара Загора - Завой и Завой – Зимница“) през 2014 г. са положени 55,6 км. нов железен път, или 46.4% от залегналите в проекта 120 км. По позиция 3 („Рехабилитация на жп отсечката Церковски – Карнобат“) са положени 11 км. нов железен път, или 7,3% от общата проектна дължина, която е 120 км. Към настоящия момент окончателно приемане с държавна приемателна комисия има само на обект: „Рехабилитация на железопътната отсечка Михайлово - Калояновец с дължина 21 км“. По линия на поддържането с тежка пътна механизация е подобрено техническото състояние на 308 км. железен път, което е 28,8% от общата дължина на железния път в Югоизточния регион и 96 броя железопътни стрелки.

През месец февруари 2015 г. стартира един от големите проекти, важен за развитието на Югоизточен район – „Модернизация и рехабилитацията на жп гара Бургас“ .

Морският транспорт в Югоизточния район е добре развит. Международното пристанище Бургас е важен център на транспортната система на страната, през което преминава голяма част от вноса и износа ни. През последните години се наблюдава непрекъсната тенденция за нарастване на товарооборота на пристанището. Пристанището има важна роля за цялостното развитие на икономиката на страната и региона и отварянето й в глобален план.  Новоткритата Морска гара   на пристанище Бургас е част от проекта „Супер Бургас - Зона за обществен достъп“. Пътническият терминал  заема 2700 кв.м. застроена площ и има капацитет да приема и най-големите круизни кораби, пътуващи в Черно море. Основното предимство на круизния туризъм е добрата платежоспособност на туристите и подчертаният им интерес към културно-историческото наследство на страните, които посещават. Пристанище Бургас е една от атрактивните и бързоразвиващи се круизни точки. Основните предимства на новата Морската гара Бургас е дълбочината и дължината на корабните места, позволяващи  безопасно  акостиране на най-големите пътнически кораби. Прилежащата инфраструктура също създава условия за бързо и качествено обслужване на пасажерите. През миналия круизен сезон 2014 безпроблемно  в Бургас  са обслужени 27 пътнически лайнера с 42 000 туристи. Пристанище Бургас, заедно с другите ангажирани страни, които предоставят услугите – пилотски, маневрени, влекачни, швартови, агентийски и туристически, обединиха усилията си за намаляване на  цените на всеки един от участниците в обслужването на круизните кораби. Първата стъпка бе направена от „Пристанище Бургас” ЕАД, което намали таксата за обслужване на пасажер и тя вече е 5 евро вместо 6 евро. Останалите частни компании също оптимизираха своите тарифи.  Това ясно показва, че визията за развитие на круизния бизнес в България е с ясна и дългосрочна перспектива. Само през 2014 г. 46 луксозни плавателни съда са пристигнали в Бургас, като 7 от тях хвърлят котва -в Бургас, а 39 край Несебър.

С изграждането на Морската гара се създава възможност за реализиране на концепцията за отваряне на града към морето, изнасяне на промишлените дейности,  преструктуриране на крайбрежните промишлени зони и определяне на нови терени за обществено обслужване.

На 16.04.2014 г. стартира проект  Изграждане на брегови център управление и информационно обслужване на корабоплаването в гр. Бургас (от фаза 3 на проект „Информационна система за управление на трафика на плавателни съдове (VTMIS)” с инвестиция около 2 млн.лв, като общия вложен ресурс е над 30 млн.лв. по  Оперативна програма „Транспорт“. Проектът допринася за подобряване на безопасността на корабоплаването и изпълнението на задължението на България като страна-член на Европейския съюз.

В резултат на изпълнението на третата фаза на проекта ще бъде разширена функциониращата й част, така че да обхваща цялата брегова ивица и да даде възможност за интегриране на всички комуникационни подсистеми в единна национална морска информационна система.  Също така ще бъде създаден „Национален център за електронен документооборот за морския транспорт („едно гише”).

Изграждането на бреговия център в Бургас е част от един от лотовете от проекта. Архитектурата му е съобразена с облика на новата морска гара, която се намира в непосредствена близост до него. Действащият в момента брегови център е разположен в сграда, построена през 1997 г. като рейдови пост на Пристанище Бургас. Следствие на дългогодишната експлоатация е достигнато максимално натоварване на основната му конструкция и това не позволява никакви бъдещи разширения. Това налага изграждането на нов брегови център, който да отговаря на най-новите изисквания.

От 23.10.2014 г. Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ въвежда нова електронна услуга за достъп до данните на Географската информационна система на пристанищната инфраструктура. Системата поддържа актуални данни за състоянието на инфраструктура, площи, сгради, съоръжения, пътни и железопътни терминали, складове, прилежаща акватория и други обекти на територията на пристанищата за обществен транспорт с национално значение на Република България. ДППИ въведе в експлоатация системата в края на месец август 2014 г. Географска информационна система на пристанищната инфраструктура е изградена в рамките на проект, финансиран от Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г., на стойност над 4,5 млн. лева.

ГИС технологията дава възможност натрупаните данни и информация да бъдат използвани за специфични изследвания, управление на ресурси, регионално и териториално планиране, както и за икономическо моделиране на процеси. Предвижда се след създаването на Националния портал за пространствени данни, ГИС-системата на пристанищната инфраструктура да поддържа обмен на данни с геопортала на инфраструктурата за пространствена информация в ЕС (INSPIRE).

Въздушният транспорт е представен от международното летище в Бургас, както и от летището за малки самолети в гр. Приморско за полети с туристическа цел. Бургаското летище има стратегическо значение поради специфичното му географско положение – на границата между Европа и Азия. Сред най-големите му предимства е възможността за интермодален транспорт по въздух, море и суша. Летище Бургас има най-голям относителен дял в превозените пасажери след летище София. По данни на „Фрапорт“, летище Бургас е по-натоварено от летище Варна. През бургаската аерогара за 2014 г. са преминали над 2,5 милиона пътници, докато през варненската – близо 1,4 милиона. Летището в Бургас бележи нов рекорд в историята на летището с ръст на обслужените пътници с 2% спрямо предходната. Най-голямо увеличение се наблюдава на пътуващите туристи от Русия, като техният брой достига 680 746, което е ръст от 7% спрямо 2013 година. Най-популярните дестинации на летището през 2014 г. са Москва (Русия), Минск (Беларус) и Лондон (Великобритания). През най-натоварения ден - 25 юли 2014 г., в рамките на 24 часа са обслужени 37 693 пътници и 232 излитания и кацания на самолети. През изминалата година на летище Бургас бяха открити нови направления от Австрия, Беларус, Полша, Русия, Норвегия, Молдова. Данните на компанията оператор сочат, че 2014 година е първата пълна оперативна година за новите пътнически терминали на летище Варна и летище Бургас. Благодарение на новите съоръжения, летищата предоставиха висококачествени услуги, съизмерими с високите световни стандарти в бизнеса. В допълнение към модерните сгради, „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД въведе нова програма - „We Care“, която акцентира върху грижата за всеки клиент и значително повишаване удовлетвореността на пътниците по време на престоя им на летищата. Те могат да се насладят на престоя си в изключителните ВИП зали, както и да опитат богатото разнообразие от висококачествени български продукти, които Българският базар в новите терминали предлага на клиентите. През миналата година компанията продължи да инвестира в обновяване на техниката, инфраструктурата и съоръженията. И на двете летища бяха изградени нови автоматични паркинг системи. В допълнение, частична рехабилитация на перона и нов канализационен колектор на летище Бургас са друга част от инвестициите на компанията през 2014 година.

По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет ЮИР в сравнение с останалите райони в страната е с по-нисък дял и през 2014 г. отбелязва стойност - 52,7 %, при средна за страната - 56,7 %. Единствено в Северозападен район (43,8%) делът на домакинствата с достъп до интернет е най-нисък.  От всички домакинства имащи достъп до интернет  в страната - 1 480 722 бр., 166 246 са на територията  на  ЮИР. Делът на домакинствата с достъп до интернет във всички райони на страната плавно се покачва в последните години. В ЮИР тенденцията е различна – докато през 2013 г. е регистрирано намаление на показателя с 3,1 процентни пункта спрямо 2012г. за 2014 г. показателят бележи  увеличение с 6,2 процентни пункта спрямо 2013 г.

Лицата  между 16 и 74 години, които никога не са използвали интернет в ЮИР за 2014 г. са 43,5% при среден показател за страната – 37,1% . С  тези стойности  районът остава на по-ниско ниво на развитие на информационно-комуникационните технологии  в сравнение със средното за ЕС.

Югоизточен  район заедно със Североизточен район е на първо място  по водоснабденост в края на 2013 г. Делът на населението, свързано с обществено водоснабдяване  в ЮИР е 99,9% (за 2008 г. 99,7% ), при среден показател за страната 99,3% (за 2008 г. 99,0% ).  Във вътрешно регионален аспект с  най – висок максимален дял от 100% е област Ямбол.  Делът на областите Бургас и Сливен е еднакъв с този за района от 99,9%, следвани от област Стара Загора с дял от 99,7%. По  дял на населението с режим на водоснабдяване ЮИР (1%)  заема първо  място, следван от ЮЗР и ЮЦР с (1,4%), при средно за страната 2,9 %. С най-висок дял по този показател е СЗР с равнище от 10,2 %. За периода 2008 г.-2012 г.  делът на населението с режим на водоснабдяване в ЮИР намалява с 2,5% (от 3,5 % на 1 %), като изпреварва средния темп за страната (от 4,6 на 2,9%). През 2013г. четирите области в ЮИР са без режим на водоснабдяване.  Тази положителна тенденция се наблюдава от 2011г. насам. Значителен напредък е постигнала област Бургас по този показател,  отчитайки факта, че през 2008 г. има дял от  6,1% , а областите Стара Загора и Ямбол -4,4 % и 1,2 %. Единствено област Сливен отчита дял от 5,6 % през 2013г., който в сравнение с 2012 г. се увеличава с 2, 3 процентни пункта.

Развитието на канализационната мрежа в Югоизточен район се доближава до средно национално ниво. В  сравнение с други райони в страната заема четвърто място по дял на населението свързано с обществена канализация, изпреварван от ЮЗР (88,7%),СИР(74,5%) и ЮЦР (72%).  През 2013 г. делът за ЮИР е 71,9 %, при средно за страната 74,7 %. За периода 2008 г. - 2012 г. показателят бележи ръст от 5,4% за ЮИР и 4,7 % за страната. Най-висок е делът за област Бургас (76%), следван от област Стара Загора (71,3%) и област Ямбол (70,3%), а най-нисък е за област Сливен (65,2%).

През 2013 г. се запазва тенденцията за заустване на непречистени отпадъчни води в повърхностни водни обекти от селищни канализационни системи без изградена ПСОВ.  В много от населените места под 2000 е. ж. канализационната мрежа не е изградена или е изградена частично и отпадъчните води се отвеждат в попивни септични ями. Около 66 % от образуваните битови и индустриални отпадъчни води са третирани в собствени или селищни пречиствателни станции.  В периода 2009 - 2013 г. са въведени в действие 26 нови и модернизирани селищни пречиствателни станции за отпадъчни води с общ капацитет 1 241 хил. еквивалент жители. Относителният дял на населението обслужено от пречиствателни станции за отпадни води в Югоизточния район  през 2013 г. е  53.6 %,  при общо за страната 56,4 %. Относителният дял на населението обслужено от пречиствателни станции за отпадни води през последните години в страната и района нараства. За периода 2008 г. -2012 г. се отчита ръст от 12,5% за страната и 15,6 % за ЮИР, като ръстът за област Стара Загора е значителен (42,4%).  Във вътрешно регионален аспект през 2013 г. тенденциите спрямо предходната година се запазват и с най-нисък дял отново е област Ямбол (3.6 %), с еднакво високи дялове са областите Бургас и Стара Загора (61,2 %), следвани от област Сливен (57,6%).  В междурегионален аспект през 2013 г. ЮИР отново заема трето място в страната изпреварван от СИР (70,3 %) и ЮЗР ( 74,5% ) . За периода 2010г.-2013 г.  броят на действащите селищни пречиствателни станции за отпадъчни води (СПСОВ)  в  ЮИР се увеличава с 3 и през 2013 г. са 22 бр, при общо за  страната 90 бр. По този показател  районът заема първо място, следван от ЮЗР и СИР с равен брой -18.

През последните десет години средните количества образувани битови отпадъци на човек от населението за България са по-ниски от тези за ЕС. Продължава да нараства делът на населението, обхванато от системите за организирано сметосъбиране и транспортиране на битовите отпадъци.

През 2013 г. делът на обслужваното население от системи за организирано сметосъбиране общо за страната е 99,5% ( 98,2 % за 2010 г.) , а за ЮИР е 99,7 % ( 97.4%  за 2010 г.).За периода 2010-2012 г. делът за района нараства с бавни темпове и продължава да отрежда района на последно място сред районите в страната. За 2013 г. с най – висок  дял на обслужваното население от системи за организирано сметосъбиране се открояват  ЮИР и СЦР с еднакъв дял от 99,7 %, следвани от ЮЗР с дял от 99,6 %.  В  района  максимален е делът, формиран в областите Сливен и Ямбол ( 100 %), следвани  от област Бургас (99,9%), и за област Стара Загора   (99,3 %).

Преминаването към обработка на битовите отпадъци в регионални депа ще намали броя на функциониращите сметища в някои от областите. Системата за сметосъбиране не функционира ефективно в селата, което е причина за наличие на нерегламентирани сметища. Подобряването на системата за сметосъбиране и  въвеждане на по-ефективна система за управление на отпадъците е важна задача  в района. В ЮИР към 2013 г. са  налице  26 бр. регионални депа за битови отпадъци с депонирани отпадъци в размер на 408 хил.т.  Събраните битови отпадъци на човек от обслужваното население за ЮИР през 2013 г. са 473 кг на човек при средно за страната 434 кг., което нарежда района на второ място след СИР с 487 кг на човек. Предвид потенциалa за развитие на туризма както по крайбрежието, така и във вътрешната част на района, подобряването на  управлението на отпадъците ще се отрази изключително благоприятно на развитието на  туризма, в т. ч. в малките населени места, тъй като ще се подобри качеството на средата и те ще станат по-привлекателни.

Таблица 10. Обслуженост на населението от екологична инфраструктура към 31.12.2013г.

|  | Дял на населението, обслужвано от водоснабдителна мрежа (%) | Дял на населението, обслужвано от канализационна мрежа (%) | Дял на обслужваното население от СПСОВ (%) |  | Дял на обсл.население от системи за сметосъбиране (%) | Действащи СПСОВ (бр.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общо | в т. ч. поне с вторично пречистване |  |  |
| БЪЛГАРИЯ | 99,3 | 74,7 | 56,4 | 54,5 | 99,5 | 90 |
| Северозападен район | 99,5 | 58,0 | 33,1 | 33,1 | 99,5 | 6 |
| Северен централен район | 99,8 | 63,9 | 46,6 | 44,1 | 99,7 | 10 |
| Североизточен район | 99,9 | 74,5 | 70,3 | 61,3 | 98,7 | 18 |
| Югозападен район | 99,2 | 88,7 | 74,5 | 73,1 | 99,6 | 18 |
| Южен централен район | 98,2 | 72,0 | 41,8 | 41,7 | 99,5 | 16 |
| Югоизточен район | 99,9 | 71,9 | 53,6 | 53,6 | 99,7 | 22 |
| Област Бургас | 99,9 | 76,0 | 61,2 | 61,2 | 99,9 | 10 ( 2010г.) |
| Област Сливен | 99,9 | 65,2 | 57,6 | 57,6 | 100,0 | 2 ( 2010г.) |
| Област Ст. Загора | 99,7 | 71,3 | 61,2 | 61,2 | 99,3 | 4 ( 2010г.) |
| Област Ямбол | 100,0 | 70,3 | 3,6 | 3,6 | 100,0 | 3 ( 2010г.) |

Източник: Национален статистически институт

Към 31.12.2013 г. разходите за опазване на околната среда  за ЮИР възлизат на  442 147 хил.лв. или 21,07 % от общите за страната (2 098 906 хил. лв), изпреварван единствено, но значително  от ЮЗР  с общ размер - 789 588 хил.лв. или 37,62% от общите за страната. Във вътрешно регионален аспект най-много разходи са направени в областите  Бургас (319 630 хил. лв) или 72 % и Стара Загора ( 86 246 хил. лв) с 19 % дял. Значително по-малки са разходите за опазване на околната среда  в областите Сливен (19 977 хил. лв) с 5%  и Ямбол (16 294 хил. лв) с 4 %. Разходите за опазване на околната  среда в страната за периода 2007-2013 г. са се увеличили с 75,3 %, за ЮИР с 79,23 %.

Таблица 11. Разходи за опазване и възстановяване на околната среда 2007-2013 г.                                                                                                               (в хил. лв)

| Район, област | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БЪЛГАРИЯ | 1 197 422 | 1 700 329 | 1 280 563 | 1 273 777 | 1 438 165 | 1 693 583 | 2 098 906 |
| Северозападен район | 123 162 | 139 800 | 176 614 | 226 547 | 177 558 | 155 039 | 261751 |
| Северен централен район | 70 471 | 112 665 | 68 271 | 64 137 | 66 708 | 126 829 | 127807 |
| Североизточен район | 160 353 | 131 170 | 140 429 | 124 881 | 171 607 | 212 574 | 232566 |
| Югозападен район | 443 604 | 798 058 | 399 731 | 452 944 | 460 984 | 666 927 | 789588 |
| Южен централен район | 153 136 | 246 408 | 174 222 | 168 861 | 174 032 | 220 565 | 245047 |
| Югоизточен район | 246 696 | 272 228 | 321 296 | 236 407 | 387 276 | 311 649 | 442 147 |
| Област Бургас | 124 714 | 162 164 | 187 411 | 145 353 | 171 642 | 175 739 | 319 630 |
| Област Сливен | 7 876 | 9 434 | 11 345 | 10 991 | 19 139 | 23 244 | 19 977 |
| Област Стара Загора | 106 739 | 94 831 | 113 767 | 71 762 | 188 749 | 102 315 | 86 246 |
| Област Ямбол | 7 367 | 5 799 | 8 773 | 8 301 | 7 746 | 10 351 | 16 294 |

Източник:  Национален статистически институт

Разходите за опазване на околната среда на човек от населението за  2013 г. в ЮИР  възлизат на 416 лв. при среден показател за страната 290 лв., като с най- висок дял  в района е област Бургас с 771 лв., следвана от област  Стара Загора с 263 лв., област Сливен с 103 лв. и област Ямбол  с 128 лв.

През 2013 г. общите разходи за опазване и възстановяване на околната среда в страната са разпределени по съответни основни направления и са общо 2 098 906 хил.лв., както с най-голям дял се открояват разходите за оползотворяване и обезвреждане на отпадъците  1 174 316 хил.лв. (56%), следвани от разходите за пречистване на отпадъчните води 459 021 хил.лв. (22 %), и за опазване на чистотата на въздуха  273 309 хил.лв. (13 %).

2. Промени в политиките за развитие на европейско, национално, регионално и местно ниво

Важните стратегически планови документи на ниво ЕС и България, определящи насоките на кохезионната политика за балансирано и устойчиво развитие на регионите, в т.ч. и формиране на политиките за развитие на районите от ниво 2 са следните:

Европейско и национално ниво

Стратегия „Европа 2020” за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж е основополагащ документ за икономическо, социално и териториално сближаване. Тя цели повишаване на конкурентоспособността на ЕС, постигане на икономически растеж, висока заетост, производителност и социално сближаване. Новата стратегия на ЕС за растеж и заетост „Европа 2020” предлага дългосрочна визия за развитието на социално-ориентирана пазарна икономика в ЕС до 2020 г. и определя в голяма степен рамката на бъдещото икономическо развитие на България и районите от ниво 2. По смисъл тя представлява актуализация на Лисабонската стратегия на ЕС, като определя нови актуални пет амбициозни цели – в областта на заетостта, иновациите, образованието, социалното приобщаване и климата/енергията, които трябва да бъдат постигнати до 2020 г. Всяка държава-членка приема свои собствени национални цели във всяка от тези области. Конкретни действия на равнище ЕС и на национално равнище служат за основа на стратегията. Отчитането на стратегическата ориентация на Стратегията  Европа 2020 от Регионалния план за развитие на ЮИР дава основание за постигане на по-висок икономически растеж и създаване на нови работни места в ЮИР.

Териториален дневен ред на ЕС 2020 –  документ/декларация за политическо съгласие със Стратегия „Европа 2020”, надграждащ я с условията за реализация, като се отчитат териториалните измерения, различните възможности и потенциали на регионите.

Препоръчва се: засилване на териториално сближаване на общоевропейско ниво, съдействие за териториално сближаване – трансгранично и транснационално, междурегионално в дадена страна,  вътрешно-регионално в отделните райони.

Акцентира се върху въвеждането на принципите на териториалното сближаване в националните интегрирани политики за развитие и в механизмите за пространствено планиране.

Политиката на сближаване на ЕС чрез Стратегическата рамка на Европейската комисия за периода 2014-2020 г. си поставя ясни цели за следващия програмен период в държавите-членки и техните региони. Общата стратегическа рамка за периода 2014-2020 г.  описва инвестиционни приоритети и основни действия, като заменя текущите отделни набори от стратегически насоки за политиката на сближаване, политиката за развитие на селските райони, политиката за рибарство и морската политика. Общата стратегическа рамка за периода 2014-2020 г. гарантира постигането на целите на Стратегията „Европа 2020” чрез постигане на въздействие при съчетаване прилагането на различните фондове (ЕФРР, ЕСФ, Кохезионен фонд, ЕЗФРСР и ЕФМДР). Националните, регионалните и местни власти използват тази рамка като основа за изготвяне на Споразумение за партньорство с Комисията, поемайки ангажимент за принос към постигането на общоевропейските цели в Стратегия Европа 2020.

Споразумение за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.

Документът е приет с Решение № 532 на Министерския съвет от 21.07.2014 г. Споразумението за партньорство е документът, който определя целите и приоритетите на Република България при използване на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмния период 2014-2020 г., като очертава основните инвестиционни сфери и дейностите за постигане на устойчив, приобщаващ и интелигентен растеж. Споразумението е разработено при спазване на принципите на партньорство и прозрачност, осигуряващи участие на социално-икономическите партньори, местните власти, неправителствените организации, академичната общност и гражданите. Споразумението за партньорство е ясен план за инвестиции и реформи, които ще допринесат за устойчив икономически растеж и повишаване качеството на живот на българските граждани. Дейностите, предвидени в него, са основата за ефективното и качествено използване  на Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. е одобрено от Европейската комисия на 07.08.2014 г.

През септември 2014г. е одобрена Национална комуникационна стратегия за програмен период 2014-2020 г.

Националната комуникационна стратегия на оперативните програми за програмен период 2014-2020 г. определя рамката за стратегическа комуникация за програмния период 2014-2020 г. като част от междуинституционалния процес на взаимодействие и основавайки се на насоките, залегнали в тази стратегия. НКС е разработена в съответствие с чл. 116 от Регламент 1303 на Европейския парламент и на Съвета от 17.12.2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета.

Националната програма за реформи (НПР) на Република България в изпълнение на Стратегията „Европа 2020“. НПР: България 2020 е интегриран рамков документ, очертаващ политиките за развитие на страната до 2020г. НПР е водещ стратегически документ, чиито дефинирани визия, цели и приоритети се основават на подробен социално-икономически анализ и широкоспектърен обществен дебат за партньорство, които целят осигуряване на ускорен икономически растеж и повишаване на жизнения стандарт на българските граждани в средносрочен и дългосрочен план.

Актуализацията на Националната програма за реформи за 2014 г. е приета с Решение на МС № 268 от 07 май 2014 г. и  се изготвя в рамките на засиленото наблюдение на икономическите политики в ЕС – Европейския семестър за 2014 г., като отразява насоките в Годишния обзор за растежа за 2014 г. Разгледан е напредъка по националните цели с оглед постигане на петте водещи цели за ЕС по стратегия „Европа 2020“. Усилията на правителството са фокусирани върху подобряване на бизнес средата и намаляване на административната тежест и засилване на социалните аспекти на политиките, включително борба с младежката безработица и намаляване на регионалните различия. Успоредно с това са подготвени редица подобрения в нормативната рамка в посока на увеличаване събираемостта на приходите в бюджета, ускорено усвояване на средствата от фондовете на ЕС, продължаващо оптимизиране на администрацията и фокусиране върху електронното управление. Положени са  усилия за предприемане на действия в области, в които реформите са най-наложителни и темпото им следва да бъде ускорено: повишаване ефективността на разходите в здравеопазването иподобряване на качеството на образователната система. Липсата на политическа стабилност и на икономическа предсказуемост се отразиха негативно върху основните компоненти на растежа през 2014 г., както и върху напредъка по изпълнението на ключови политики. Социалната политика е сред основните приоритети, като усилията са насочени към подпомагане на хората с ниски доходи и създаване на заетост в районите с висока безработица.

Конвергентната програма 2014–2017 г. е приета с Решение № 220 на Министерския съвет от 22.04.2014 г. Програмата очертава основните политики за поддържане на икономическата и финансовата стабилност на страната с цел създаване на условия за икономически растеж. Тя отчита мерки и развития по първата от седемте препоръки на Съвета на ЕС от 9 юли 2013 г. относно Националната програма за реформи на България за 2013 г. и съдържаща становище на Съвета относно Конвергентната програма на България за периода 2012–2016 г., а именно: Да запази стабилната бюджетна позиция, като гарантира спазването на средносрочната бюджетна цел, и да провежда бюджетна политика, благоприятстваща растежа, както е предвидено в Конвергентната програма. Да въведе цялостна данъчна стратегия за укрепване на всички аспекти на данъчното законодателство и на процедурите за събиране с цел да бъдат увеличени приходите, по-специално чрез подобряване на събирането на данъците, справяне със сенчестата икономика и намаляване на разходите за спазване на изискванията. Да създаде независим орган, който да контролира бюджетната политика и да изготвя анализи и съвети.

Политиката на правителството е насочена към по-ефективно и конкурентно разпределение на публичните ресурси с цел насърчаване на инвестициите и заетостта, а оттам и ускоряване на икономическия растеж. Това ще спомогне за намаляване на натрупаните неравновесия в българската икономика, като особено внимание е насочено към намаляване на регионалните и социалните дисбаланси. В настоящата актуализация на Конвергентната програма България дефинира средносрочна бюджетна цел за структурен дефицит на годишна основа в размер на 1%.

Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г. (приета с Решение по т.61 от Протокол № 47/19.12.2012 г. от заседание на Министерския съвет ) е  стратегически документ, който дава насоките и определя модел  за устройството, управлението и опазването на националната територия и акватория и създава предпоставки за пространствено ориентиране и координиране на секторните политики. Заедно с Националната стратегия за регионално развитие 2012 – 2022 г. концепцията е основен документ в най-новото ни законодателство, касаещо процеса на стратегическо планиране и дългоочакван инструмент за интегрирано планиране и устойчиво пространствено, икономическо и социално развитие.

Основна цел на Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013- 2025г. е „Пространствено координиране на процесите, протичащи в националната територия чрез създаване на пространствено-устройствена основа и регулатор за осъществяване не само на регионалното, но и на отделните социално-икономически секторни планирания на национално ниво в контекста на общоевропейското пространствено развитие, за постигане на комплексно, интегрирано планиране“.

Документът категоризира градските центрове в България според броя на населението и функциите им. Определя списъка на градовете, които ще бъдат подпомагани от ОП „Региони в растеж“ за периода 2014-2020 г.

Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-2022 г. (Решение № 696/24.08.2012 г. на Министерския съвет ) е основният документ, който определя стратегическата рамка на държавната политика за постигане на балансирано и устойчиво развитие на районите на страната и за преодоляване на вътрешнорегионалните и междурегионалните различия/неравенства в контекста на общоевропейската политика за сближаване и постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. НСРР определя дългосрочните цели и приоритети на политиката за регионално развитие, която има интегрален характер, дава възможност за координация на секторните политики на територията и съдейства за тяхното синхронизиране.

Документът играе важна роля за постигане на съответствие и взаимно допълване между целите и приоритетите на политиката за регионално развитие и секторните политики и стратегии, които спомагат за балансирано развитие на районите.

НСРР за периода 2012-2022 г. застъпва цели, приоритети и специфични цели, допринасящи за постигането на целите на стратегия „Европа 2020” при отчитане на насоките на “Териториален дневен ред Европа 2020” и на Националната програма за развитие “България 2020”.

Във визията за развитието на българските региони се акцентира върху подобряването на условията за живот, бизнес и туризъм, като се залага на ефективното използване на техния потенциал и се съхранява и популяризира регионалната им идентичност: „Българските райони – привлекателни за живеене, ефективно използващи своя потенциал за постигане на устойчив растеж, създаване на нови работни места, бизнес и туризъм, със съхранено природно и културно наследство.”

Стратегическата цел 4 на НСРР 2012-2022 отчита специфичната роля на градовете като полюси на развитие и е насочена към балансирано териториално развитие чрез укрепване на мрежата от градове-центрове, подобряване на свързаността на районите и качеството на средата в населените места. Предвижда се  разработване на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР), в които да се очертаят приоритетни проекти за градско развитие за периода 2014-2020 г., както и стимулиране на сътрудничеството между научни и образователни центрове с местния бизнес в граничните райони.

Във връзка с прилагането на интегрираната морска политика в ЕС предстои изготвяне на Национална морска стратегия на Република България. Стратегията ще определи национална визията за развитие на Черно море, отчитайки индивидуалните специфики и нужди на българските черноморски региони, потенциала на морските сектори и предизвикателствата пред тях, необходимостта от опазване на околната среда и водните ресурси. Стратегията ще бъде насочена към съгласуваното планиране и управление на всички видове дейности, свързани с Черно море, в това число политически, икономически, транспортни, туристически, екологични и инфраструктурни, с цел повишаване на конкурентоспособността на морските сектори, стимулиране на заетостта в тях, съхранение на традициите и самобитността на черноморските общини.

Регионално ниво

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на РПР ЮИР 2007-2013 г. през 2013 година, обсъден и одобрен с Решение № 2 от заседание РСР ЮИР, проведено на 06.06.2014 г. Докладът прави преглед на социално-икономическото развитие, тенденциите и темповете за развитие на Югоизточен район и отчита общия постигнат напредък на развитие на района, както за 2013 г. така и в края на програмния период 2007-2013 г. За реализация на заложените четири приоритета в плана в областта на инфраструктурата, туризма, икономическата и жизнената среда, голямо въздействие за района оказват проектите по Оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС. Високата  усвояемост  на  европейски средства в района през последните години  и сравнително високите стойности на социално-икономическите показатели за района са предпоставка за ефективно изпълнение  приоритетите на плана. По всеки един от приоритетите е констатиран напредък, като по-съществените положителни промени  са свързани с подобряване на  транспортната, техническа и бизнес инфраструктура, подобряване на туристическите атракции и обновление на градската среда. В резултат на финансовата подкрепа и приоритетните оси на оперативните програми - ОПРР,ОПОС,ОПК,ОПРСР и ОПРЧР,  в  района се наблюдава подобряване на  екологичния статус, повишава се качеството, обхвата и достъпността на населението до социални, културни и образователни услуги.

Въздействието и ефектът от успешното реализиране на проектите по оперативните програми на територията на Югоизточен район  е база за постигане на устойчиво и балансирано  регионално развитие.

Доклад относно резултатите от последващата оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие на Югоизточен район за периода 2007-2013 г., одобрен с Протокол № 15/15.04.2015 г. от заседанието на Министерския съвет. Докладът представя постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите, заложени в Регионалния план за развитие на Югоизточния район, общото въздействие върху социално-икономическото развитие на района, резултатите от оценката на ефективността и ефикасността на използваните финансови ресурси за постигане на целите на плана, действията на компетентните органи във връзка с изпълнението му и изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно развитие в района за периода до 2020 г. Анализът на социално-икономическите показатели за изпълнението на стратегическите цели и приоритети на Регионалния план за развитие на Югоизточен район показва, че в периода 2007-2013 г. Югоизточен район бележи средни стойности по почти всички основни показатели спрямо районите от ниво 2. Общият размер на усвоените средства от Югоизточния район в периода 2007-2013 г. е  4 601 795 946 лв. Най-голям дял за реализирането на плана имат средствата от оперативните програми, съфинансирани от средствата на Европейския съюз  -77,9 % и Програмата за развитие на селските райони - 12%. Най-малък е делът на програмите - УРБАКТ II „Мрежа за градско развитие”, INTERREG IVC, Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) - 1% в страната. Въздействието и ефектът от успешно реализираните проекти на територията на района се изразяват в модернизирана местна и регионална инфраструктура, подобрения в сферата на туризма, подобрена икономическа и жизнена среда.

Регионалният план за развитие на Югоизточен район за периода 2014-2020 г. е приет с Решение на МС № 458/01.08.2013 г. Регионалният план е в съответствие с целите на Националната стратегия за регионално развитие на Република България 2012-2022 г., както и с целите на  бъдещата кохезионна  политика за периода 2014-2020 г, определени със Стратегия „Европа 2020”. Във визията за развитие на Югоизточен район е залегнал стремежът за достигане на средното ниво на социално-икономическо развитие в ЕС, реализирайки интелигентен, устойчив, приобщаващ растеж, щадящ природната среда и нейните ресурси, с акцент върху запазването на регионалната идентичност на района, неговото културно  богатство  и  многообразие. Важна стратегическа цел за района е укрепването и развитието на функциите на градовете - центрове, подобряване свързаността в района и качеството на средата в населените места.

Основен приоритет за  развитие на Югоизточен район е интегрираната морска политика, с акцент опазване българската акватория на Черно море, развитие на морското дело и рибарство, обмен на добри практики и засилване диалога на международно равнище. Сред приоритетите на района се откроява  и развитието на устойчиви форми на туризъм и стимулирането на традиционните културни и творчески  индустрии. Регионалният план за развитие на Югоизточен район е важен стратегически документ с интегрален характер, който през новия програмен период ще продължи да изпълнява функциите на стратегическа рамка за низходящите нива в йерархията на регионалното планиране - Областни стратегии за развитие и Общински планове за развитие.

Областно и общинско ниво

По отношение на наблюдение изпълнението на стратегическите документи – (Областни стратегии за развитие  за периода 2014-2020г., Общинските планове за развитие на общините за периода 2014-2020 г. , последваща оценка на ОПР за периода 2007-2013г., и годишни доклади за 2014г. за наблюдение изпълнението на Общинските планове за развитие за периода 2014-2020 г.) към месец май 2015 г. от областните управитeли и кметовете  на общини в района със съдействието на Председателя на РСР на ЮИР е събрана подробна информация за процеса по изготвяне на документите за стратегическо планиране в Югоизточен район за 2014 г.. Данните, които секретариатът получи от четирите области - Бургас, Стара Загора, Сливен и Ямбол и обобщи от 31 бр. общини на Югоизточен район (от общо 33 бр. липсват справки само от общините Малко Търново на област Бургас и община Мъглиж на област Стара Загора), съдържат информация за изготвените Последваща оценка на общински планове за развитие за периода 2007 -2013г., Общински планове за периода 2014-2020 г., Годишни доклади за наблюдение изпълнението на общинските планове за 2014 г.

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Областни стратегии за развитие (ОСР)за периода 2014-2020г. – общо 4 бр. изготвени – област Бургас – приета на 22.10.2013г., област Стара Загора – приета на 03.06.2013 г., област Сливен – приета на 19.09.2013г., област Ямбол – приета на 07.06.2013г.;

Общо изготвени Последващи оценки на общински планове за развитие (ОПР) за периода 2007-2013: общо - 15 бр. изготвени, 3 бр. в процес на изготвяне:

- област Бургас - 8 бр.- община Камено, община Руен, община Средец, община Айтос, община Бургас, община Несебър, община Сунгурларе, община Приморско – в процес на изготвяне;

- област Ст.Загора - 8 бр. - община Павел баня, община Гурково,община Братя Даскалови, община Раднево, община Опан, община Стара Загора, община Казанлък, община Николаево - в процес на изготвяне;

- област Сливен - 2бр. - община Сливен, община Котел - в процес на изготвяне;

- област Ямбол - 3бр.- община Тунджа, община Болярово, община Стралджа;

Общински план за развитие за периода 2014-2020г. : общо 32 изготвени и 1 бр. в процес на изготвяне.

- област Бургас – 12 бр. - община Средец - приет на 26.02.2014г., община Карнобат – приет на 29.10.2013г., община Поморие - приет на 29.04.2014г., община Руен - приет на 28.05.2014г., община Айтос приет на 30.07.2014г., община Бургас - приет на 30.09.2014г., община Созопол – приет на 28.11.2014г., община Несебър – приет на 01.09.2014г., община Камено – приет на 29.05.2014г. , община Приморско – приет на 07.07.2014г. ; община Царево – приет на 16.09.2014г.,  1 бр. в процес на изготвяне по ОПАК  - община М.Търново;

- област Ст.Загора - 11бр. - община Николаево - приет на 19.12.2013г., община Братя Даскалови - приет на 26.09.2013г., община Опан - приет на 18.12.2013г., община Стара Загора - приет на 31.10.2013г., община Гурково - приет на 19.12.2013г., община Гълъбово - приет на 26.11.2013г.,  община Казанлък - приет на 23.04.2014г., община Павел баня – приет на 31.10.2013г. , община Чирпан - приет на 31.10.2013г., община Раднево –приет на 31.07.2014г. община Мъглиж приет на 27.05.2014г.;

- област Сливен - 4бр. - община Сливен - приет на 10.07.2014г., община Нова Загора - приет на 19.09.2013г., община Твърдица – приет на 27.06.2014г. ,община Котел  приет на 29.08.2014г.;

- област Ямбол - 5 бр. изготвени, община Елхово - приет на 26.09.2013г., община Ямбол - приет на 24.06.2014г., община Болярово –приет на 23.07.2014г., община Стралджа  - приет на 31.07.2014г., община Тунджа – приет на 05.06.2014г.;

Годишни доклади за изпълнение на Общинските планове за развитие за 2014г. : общо 13 изготвени и 2 бр.в процес на изготвяне:

- област Бургас -  4 бр. - община Айтос, община Бургас, община Руен, община Приморско – в процес на изготвяне;

- област Ст.Загора – 7 бр. - община Гурково,  община Павел баня, община Казанлък,  община Чирпан, община Раднево, община Братя Даскалови, община Николаево - в процес на изготвяне;

- област Сливен - 1бр. - община Нова Загора;

- област Ямбол – 3 бр. - община Стралджа, община Тунджа и община Елхово;

За периода към месец май 2015 г. напредъкът на общото изпълнение и разработването на стратегически документи на областно и общинско ниво в Югоизточен район е следния :

Областно ниво: 0% Последваща оценка на Областна стратегиия  за развитие за периода 2005-2015г. – не са изготвени, поради неотпуснати финансови средства по бюджетите на Областните администрации; 100% Областна стратегия за развитие за периода 2014-2020 г.: област Бургас – приета с Протокол на Областен съвет за развитие от 22.10.2013 г.; област Стара Загора – приета с Протокол № 1/03.06.2013 г.; област Сливен – приета с Протокол на Областния съвет за развитие №17/19.09.2013 г.; област Ямбол -приета с Решение № 2 на Областен  съвет за развитие, Протокол № 2/ 07.06.2013 г.

Общинско ниво: 58 % Последваща оценка на Общински план за развитие 2007 - 2013г.; 97%- Общински план за развитие за периода 2014-2020г.: общо 48% Годишни доклади за изпълнение на ОПР за 2014г. Данните показват, че на територията на областите и общините процесът на стратегическото планиране е добре планиран и организиран, особено на ниво общини. Като резултат по отношение на стратегическото планиране на регионалното развитие се наблюдава напредък над средното ниво.

III. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ

Стратегическа цел 1. Икономическо сближаване на ЮИР на междурегионално и вътрешнорегионално  ниво посредством използване на собствения потенциал на района в условията на щадящо околната среда развитие

Приоритет 1. Повишаване конкурентоспособността на регионалната икономика и подкрепа за малкия и средния бизнес в Югоизточен район.

Конкурентоспособността на регионалната икономика на Югоизточния район е по-висока от средната за страната. Въпреки това достигнатата степен на икономическо развитие в района е значително под средната за ЕС-27. Наблюдават се негативни последствия върху МСП в резултат на финансовата и икономическа криза. Все още сравнително слабото потребление, свитите пазари (външни, а и вътрешни) водят до снижен обем на производството на продукция и услуги, закриване на фирми, ниско ниво на инвестициите за разширяване на съществуващите и разкриване на нови производства. Най-засегнати в икономиката на Югоизточен район са структуроопределящите браншове: машиностроене и металообработване, строителство, транспорт, преработвателна промишленост, мебелно производство, химическа и добивна промишленост, дърводобив и дървопреработване, фирми от търговията и услугите и др. Продължително влошената икономическа ситуация доведе до задълбочаване на различията в цялостното развитие на отделните общини. Независимо от изпълнените мерки (основно по ОПРКБИ и ПРСР) предизвикателствата пред бизнеса все още остават значителни.

Основни индикатори, с които се отчитат състоянието и развитието на икономиката в ЮИР са:

- Брутен вътрешен продукт

Стойността на произведения брутен вътрешен продукт (БВП) по текущи цени в Югоизточен район през 2012 г. възлиза на 9 784 млн. лв. или  12,2% от БВП на страната. (80 044 млн.лв.) Районът запазва третото си място след Югозападен (47,6%) и Южен централен район (14,2%), характерно за последните години след 2007 г.

- Брутен вътрешен продукт на глава от населението

БВП на човек от населението в  Югоизточен район за 2012г. е 9 140 лв. при среден показател за страната - 10 956 лв., с което районът се нарежда на второ място сред районите в страната, изпреварван единствено от Югозападен район (17 887 лв.).  Отбелязва се нарастване на показателя за периода 2010-2012г. в размер на 16%.

- Брутна добавена стойност

Брутната добавена стойност за 2012 г. в ЮИР е 8 419  млн.лв., с което районът се нарежда на трето място сред районите в страната след ЮЗР (32 784 млн.лв.,) и ЮЦР (9 795 млн.лв.). Приносът на Югоизточен район в БДС на страната през 2012 г. има следните стойности: секторът на селското и горско стопанство  формира 14,3% от общата стойност за страната (една от най-ниските стойности сред районите от ниво 2); индустриалният сектор формира 17,7 % от общата стойност за страната, а секторът на услугите - 9,5%.

- Инвестиции в научноизследователска и развойна дейност - % от БВП

Интензивността на научно-изследователската и развойна дейност (НИРД), измерена като процент на разходите за НИРД от БВП през 2012г. е 0,16%,  по малка с 0,02 % в сравнение с 2009г. Въпреки  това разходите за НИРД през 2013г., спрямо 2009г. са с 1622 хил.лв. повече.

За изпълнение на Приоритет 1 на Стратегическа цел 1 се измерват Специфични  индикатори за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие:

- Приходи от дейността на МСП, в млн.лв.

Приходите от дейността на нефинансовите предприятия за 2013 г. в  ЮИР са 32 976 972 хил.лв., 13,6 % от общите за страната (243 265 809 хил.лв.). Статистиката сочи, че районът се намира на трето място по брой предприятия след ЮЗР и ЮЦР, а по приходи от дейността е на второ място след ЮЗР.

- Относителен дял на заетите лица в МСП спрямо общия им брой  в страната, в %

Броят на заетите лица в МСП за 2013г. в ЮИР възлиза на  208 080 души от 1 540 495 души за страната. Делът на заетите лица в МСП нараства с 0,3 % за периода 2010-2013г.

- Нарастване на преките чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия, в %.

През 2013г. в ЮИР размерът на  ПЧИ в нефинансовите предприятия е  3 385 949 хил. евро с 24% повече в сравнение с 2010г. (2 728 916 хил.евро).

- Изградени и/или обновени технопаркове, бизнесинкубатори  и индустриални зони, в бр.

Има изградени 2бр.- бизнес инкубатори в Бургас  и  Казанлък и 3бр.  клъстера в областите Стара Загора, Бургас и Сливен.

- Персонал, зает с НИРД, в бр

През 2013г. броят на заетите с НИРД в ЮИР нараства с  35% и достига стойност 1552 бр.,но въпреки това районът изостава по този показател спрямо  по развитите райони.Делът на персонала зает с НИРД в ЮИР спрямо страната е едва 7%.( ЮЗР - 72% , ЮЦР - 9% ,СИР - 10 %).

- Количество продадена електроенергия от ВЕИ, в GWh

Електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници през 2013г. е 18,9 %. Делът на възобновяемата енергия в брутното крайно потребление на енергия на национално ниво е 19 %. През 2013г. е произведена първична енергия  в хил.т.нефтен еквивалент, съответно - водна енергия (без ПАВЕЦ) - 351, вятърна енергия -118, слънчева енергия -117, слънчева топлинна енергия - 19, геотермална енергия - 33.

През 2012 г. производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници (ВИ) в страната значително се увеличи, което доведе до постигане през 2012 г. на задължителната национална цел от 16 % дял на енергия от ВИ в брутното крайно потребление на енергия.  За постигането на задължителната национална цел на Република България от 16% общ дял на енергия от ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия, включително 10% дял на енергията от ВЕИ в транспорта, е разработен и се изпълнява Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници за периода 2010-2020 г.

През отчетната година в ЮИР са предприети мерки за повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда за модернизация на производствено оборудване, снижаване на енергоемкостта на производството, насърчаване на бизнес-кооперирането и създаването на клъстери.

Подкрепа за изпълнението на Приоритет 1 осигурява Приоритетна ос 2
„Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда“  на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013г. Сключените договори на територията на Югоизточен район  по данни на Управляващия орган на програмата  са общо 267 бр. на стойност - 172,827 млн.лв., от които изплатени са 103,643млн.лв. В процес на изпълнение са 61 договора, прекратените са 39, а изпълнените са 167 бр. Най- много проекти са договорени на територията на област Стара Загора -130 бр.,следва област- Бургас -78 бр.,и за областите Сливен и Ямбол, съответно 37 бр. и 22 бр.

Процедура „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” на Приоритет 2 от програмата са сключени най-висок брой  договори - 44 на обща стойност - 30 512 млн.лв. с изплатени средства – 24 595 млн.лв., от тях изпълнени 38бр., 6 прекратени и в процес на изпълнение 1бр.

По процедура  „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес-инкубатори” се изпълняват два проекта в областите Бургас и Стара Загора на стойност 2,398 млн.лв., от които изплатени 1,062 млн.лв.

По процедура „Инвестиции в „зелена индустрия“ са сключени 7 проекта на стойност 17,093 млн.лв., изплатени -14,568 млн.лв., изпълнени – 6 бр., в процес на изпълнение -1бр.  проект.

По данни на Асоциация на българските клъстери в ЮИР има 3  клъстера в областите Стара Загора, Бургас и Сливен, което се  обуславя от наличието на традиционни за областите  производства като шивашка промишленост в Сливен, IT/електроника в Стара Загора и туризма в Бургас.

В подкрепа за развитието на клъстерите в България по ОП „Конкурентоспособност“ е открита процедура за кандидатстване. Основната цел на процедурата е да допринесе за създаването и развитието на клъстери в България чрез предоставянето на подкрепа за изграждане и укрепване на административния и управленски капацитет на клъстера, развитие на продуктите и услугите, разширяване на пазарните позиции, привличане на нови членове на клъстера, както и насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване за общи клъстерни дейности. От Оперативната програма са предоставени допълнително  10 млн. лева за наддоговаряне по процедура „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”. По този начин общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедурата за подкрепа за развитието на клъстерите в България се увеличава от 19 558 300 лева на 29 558 300 лева. Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Към момента няма регистрирани проекти  на територията на ЮИР по това направление и като цяло остава неоползотворен потенциала на клъстерирането за осъществяване на технологичен трансфер, разпространение на иновации, споделяне на ресурси и разширяване на пазари.

Приоритетът  получава подкрепа и чрез реализацията на следния проект по  Програмата „Югоизточна Европа“:

Проект „JEWEL“  на община  Сливен в партньорство с община Перуджа от Италия и общини от Гърция, Румъния, Албания и Хърватска с цел предлагане иновативни подходи за справяне с градските центрове. Общата стойност на проекта, който е в процес на реализиране  е 1 962 272,24  евро.  JEWEL създава  предпоставка за активна политика в подкрепа на бизнеса и предприемачеството. В резултат са финансирани интервенции в   капацитета на местната общност в областта на планирането. В процесите на стратегическото планиране са включени млади предприемачи, желаещи да започнат свой самостоятелен бизнес от ЮИР.

За изпълнение на приоритета от съществено значение е развитието на изследователската дейност и използване на иновации и нови технологии в предприятията от ЮИР.

По това направление се предвижда да се подкрепят дейности, свързани с внедряване на нови и високотехнологични решения и насърчаване реализацията на пазарноориентирани проекти. Поставя се акцент върху създаването на нови високопродуктивни и технологични предприятия, както и върху подпомагане въвеждането на системи за управление на качеството в предприятията. От особено значение  за района е  разширяване на сътрудничеството между ВУЗ, изследователските организации и предприятията на територията му.

Сключените договори и направените  инвестиции от предприятията в Югоизточен район по ОП „Конкурентоспособност“ са от съществено значение за подобряване на икономическата среда, внедряване на иновации и откриване на нови работни места. През 2014г. в ЮИР продължават да се изпълняват мерки  за развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности, повишаване на иновационния потенциал на съществуващите предприятия  и насърчаване на иновациите в икономиката. Подкрепа за изпълнението на приоритета осигурява Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика базирана на знанието и иновативни дейности“  на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013г. По данни на Управляващия орган на програмата са сключени 38 бр. договори за безвъзмездна финансова помощ на територията на област Стара Загора, а за останалите области проектите са както следва: Бургас -9 бр., Сливен- 4бр. и Ямбол-5 бр. Стойността на договорите е 55,699 млн.лв., от която 27,844 млн.лв. са изплатени. Продължават да се изпълняват 32бр. бр. проекти, 18 бр. са приключени, а 6 бр. са прекратени.

Само по Процедура „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия“ броят на  проектите в процес на изпълнение е  27 бр. на стойност - 32 740 млн.лв.

Целта на проектите се изразява в създаване на нова бизнес инфраструктура и модернизиране на съществуващата, в т.ч.внедряване в производството иновативни продукти и предоставяне на иновативни услуги. Като резултат от изпълнените проекти - увеличен брой на високо иновативните, пазарно-ориентирани предприятия в българската икономика.

В подкрепа на Приоритет 1 са и проектите, свързани с подобряване на енергийната ефективност и използване на потенциала на Югоизточен район за производство на енергия от ВЕИ.

Голяма  част от  територията на Югоизточен район  по южната му граница попада в зона, където съществуват природни условия за  използване на слънчевата енергия за производство на ел. енергия. Област Сливен попада в район, характеризиращ се със сравнително висока средна продължителност на слънчевото греене. Слънчевото отопление е конкурентно в сравнение с нагряването на вода чрез електричество.

Подкрепа за въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни източници се осигурява от следните Оперативни програми и фондове:

- Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”;

- Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”;

- Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. мерки-121,123,311,312,321

- Кредитна линия за енергийна ефективност и възобновяема енергия;

- Кредитна линия на ЕС/ЕБВР за енергийна ефективност в България;

- Кредитна линия за енергийна ефективност в бита;

- Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“;

- Национална схема за зелени инвестиции;

- Национален доверителен екофонд;

- Международен фонд Козлодуй; Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда;

- Финансовия механизъм на ЕИП за 2009-2014 (Програма: Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници). Изпълняват се следните проекти по това направление:

- „Интелигентна  Енергия – Европа“ Целенасочени действия за ефективно спестяване на енергия в домакинствата Научен парк – AREA, Триест, Италия - водещ партньор, община Бургас – партньор, в процес на изпълнение на стойност 62 515 евро.

- „МБАЛ и Медицински център - I, гр. Карнобат” , Международен фонд Козлодуй в процес на изпълнение през 2014 г., на стойност- 354 162,99 евро.

- „Осъществяване на мерки за енергийна ефективност на сграда на Общинска администрация град Раднево“ Международен фонд Козлодуй в процес на изпълнение през 2014 г., на стойност- 605 661,66 лв.

- „Енергийно-ефективна реконструкция на общинско улично осветление на територията на община Стара Загора”, Международен фонд Козлодуй в процес на изпълнение през 2014 г., на стойност - 1 310 514 евро.

Приоритет 2. Развитие на устойчиви форми на туризъм и на културните и творческите индустрии в Югоизточен район.

Туризмът е приоритетен отрасъл за района. Неговият потенциал се доказва от приноса му към брутния вътрешен продукт, износа и валутните приходи, както и създаването на работни места. Югоизточен район заедно със Североизточен са определящи за туристическото развитие на България. Те се отличават с най-висок среден престой на посетителите, най-висока заетост, средни приходи от едно легло, като резултат на средното равнище на приходите от 1 нощувка.

Туризмът продължава да заема водещо място в икономиката на Югоизточния район на основата на благоприятните природни фактори, изградената туристическа база и инфраструктура и традиционния опит в предоставянето на сезонни туристически услуги.

За развитието на туризма в Югоизточен район са предвидени мерки, свързани със: Стимулиране развитието на специфични за района видове туризъм; Опазване и валоризация на недвижими, движими и нематериални културни ценности; Разработване и реализиране на регионален маркетинг и реклама на туристическите продукти; Развитие на културните и творческите индустрии в района.

За измерване степента на изпълнение  на приоритет 2 към Стратегическа цел 1   е определен набор от  специфични индикатори за наблюдение:

- Реализирани приходи от нощувки в средствата за подслон и местата за настаняване, в млн. лв.

Районът заема водещо място в страната сред районите от ниво 2,  с  приходи през 2014г. в размер на 368 565 576 лв., съставляващи 36,9 % от общите приходи  за страната. ( 998 344 818 лв.).

- Създадени/подобрени туристически атракции, в бр.

По подадена информация от общините в ЮИР създадените/подобрени туристически атракции са както следва :  община Бургас- 1бр., област Бургас -1 бр. Елхово- 2 бр., Карнобат -1бр., Поморие-1 бр., Ямбол- 2бр., Казанлък -41 бр., Гурково -1бр.,Несебър -2 бр., Стралджа -1 бр., Павел баня- 3бр.,Руен - 1 бр.,Созопол - 4 бр.,Стара Загора -1 бр., Твърдица- 8 бр., Царево -2 бр.

- Създадени туристически дестинации на база културно-историческо наследство, в бр.

По подадена информация от общините в  ЮИР създадените туристически дестинации на база културно-историческо наследство са както следва: Айтос - 7 бр. туристически пакета, Камено -1бр., Раднево -1бр., Болярово -1бр., Казанлък - 30бр., Павел баня - 2бр., Руен – 1 бр., Стара Загора -2 бр., Твърдица - 3 бр.,Тунджа - 2 бр., Царево - 2 бр.

- Създадени и/или подновени/ремонтирани средства за подслон, в %.

По подадена информация от общините в  ЮИР създадените и/или подновени/ремонтирани средства за подслон са както следва: община Бургас -17 бр.(14%) новосъздадени и категоризирани средства за подслон, извършени от частни инвеститори  , община Гурково - Реновирани съоръжения и места за отдих - 80%, община  Павел баня - Частни къщи за гости ( 25%), община  Стара Загора - създадени: стаи за гости във Военен клуб; стаи за гости „Тодорови“; мотел „Тера“ - 57 бр., община Твърдица - Комплекс „Чилиците”, Къща за гости „Панорама”, Къща за гости „Квел”, Комплекс „Аглика палас”.

- Увеличаване броя на заетите в сектора на туризма, в %.

Съгласно информация на Световен съвет за туризъм и пътувания през 2014 г. броят на директно заетите в туристическата индустрия в България през 2014 г. е бил 103 000 души или с 3% повече спрямо 2013 г. Броят на заетите директно и индиректно в туристическата индустрия в България през 2014 г. е бил  362 000 души или с 1.7% повече спрямо 2013 г.

- Брой заети в  хотелиерство и ресторантьорство, в хил.

Броят на заетите лица в сектор „Хотелиерство и ресторантьорство” са налични  за  2013г.  по данни на НСИ. В ЮИР заетите лица  са 26 823 бр., в ЮЗР - 49 857 бр, ЮЦР - 22 510 бр., СИР - 21458 бр., СЦР -10 143бр., СЗР - 8 015бр.

- Нарастване на реализираните приходи от посещения на музеи.

Индикаторът не може да бъде обобщен на ниво район. По подадена информация от общините, приходите от посещения на музеи са нарастнали както следва:	В община Раднево - Археологически парк „Нов живот за миналото” - създаден през 2013 г.  с доходи през 2013 г. - 1324 лв.;  община Чирпан - Къща музей „Пейо Крачолов Яворов”– нарастване с 23 % на приходите; община Ямбол - проект „Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции” води до нарастване на приходите с 30%; община Казанлък -      Осигурен достъп за лица с увреждания   до Исторически музей „Искра”; община Стралджа - нарастване на реализираните приходи от посещения на музеи с 4,6 % ; община  Павел баня - Къща музей „Чудомир”; Музей -  В.Левски, „Джананова къща” - с. Габарево - нарастване на реализираните приходи с 36%; община  Стара Загора -Регионален исторически музей Ст. Загора, в т.ч. всички музейни обекти към него - нарастване с 2,5% ( 2013 г. - 43 569 лв. 2014 г.- 44 636 лв.);

община Твърдица - нарастване с 5 %; община Сливен - нарастване с  30% на посетителите през 2014 г. спрямо 2013 г.

За изпълнението  на  специфичните цели по Приоритет 2 допринасят  проектите по  Оперативна програма „Регионално Развитие“ - Приоритетна ос 3 : Устойчиво развитие на туризма:

Операция 3.1 Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура

Операция 3.2 Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите

Операция   3.3 Национален туристически маркетинг.

По данни на УО на ОПРР, договорените средства в Югоизточен район към 15.03.2015 г. по Приоритетна ос 3: Устойчиво развитие на туризма  са в размер на 35,4 млн.лв. Проектите, в процес на изпълнение или приключени към края на 2014 г., разпределени по области в Югоизточен район са :

Област Бургас:

- В  процес на изпълнение е Проект  „Културно-историческото наследство на о-в „Света Анастасия“ и град Бургас - атрактивна и конкурентоспособна туристическа атракция“,  на стойност - 5 491 031 лв. Общата цел на проекта е да подпомогне устойчивото социално - икономическо развитие на Община Бургас, посредством повишаване на туристическия потенциал за развитие и маркетинг на конкурентоспособни туристически продукти, основани на богатото природно и културно-историческо наследство;

- Проект „Магията на древността и красотата на природата от Бургаския залив до Странджа“, с бенефициент - община Бургас, на стойност - 363 453 лв. Основната цел на проекта е интегрирано управление и ефективен маркетинг на туристическия потенциал на общините Бургас, Приморско, Малко Търново, Средец и Камено в подкрепа на устойчивото развитие на региона и утвърждаването му като конкурентоспособна туристическа дестинация. Проектът има за цел да създаде интегриран туристически продукт, обхващащ и петте общини и отразяващ техните специфични регионални особености, което ще позволи целенасоченото и контролирано развитие на всички културни, природни и археологически ресурси в региона и да бъдат привлечени повече туристи. През 2014 година проектът  включва участие на общините още на международните борси, изложения и панаири, като „TRAVEL/UTAZAS“ - Будапеща, Унгария  27.02 - 02.03.2014 г.; „ITB“ - Берлин, Германия, за периода 05-09.03.2014 г.; „ТТR“ - Букурещ, Румъния за периода 13 - 16.03.2014г., както и на Туристическите изложения в София, Велико Търново и Бургас.

- По ОП „Регионално развитие“, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, схема „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития“, през 2013 г. е регистриран проект - „Подготовка и провеждане на иновативно културно събитие - Да съживим традициите в Карнобат“ с бенефициент община Карнобат. Общият  бюджет на проекта възлиза на стойност 523 271лв. и има за цел повишаване привлекателността на общината, чрез нови форми на традиционните изяви и създаването на „културна марка” на региона.

- По ОП Регионално развитие  в община Карнобат се реализира проект  „Реставрация, консервация и експониране на Крепост Маркели и изграждане на техническа инфраструктура към нея. Развитие на туристическа атракция Средновековен парк Маркели“,  стойност на проекта - 3 225 793 лв. Целта на проекта  е  интегриране на културно - исторически и природни туристически ресурси на територията на община Карнобат в устойчив, специфичен за региона комплексен туристически продукт „Средновековен Парк Маркели“;

- Проект „Деултум - врата към загадъчната Странджа” - община Средец, стойност на проекта - 2 784 041 лв. Проектът цели създаване и промоция на модерна туристическа инфраструктура и развитието на туристически атракции в Община Средец в подкрепа на балансирано устойчиво развитие на туризма в Бургаски регион;

- Проект „Иновативен маркетингов подход за развитие на регионален туристически продукт”  на стойност  433 394 лв. Общата цел на проекта е повишаване ефективността на регионалния маркетинг в Централен Черноморски регион (Несебър-Бяла-Долни чифлик) чрез прилагане на иновативен маркетингов подход за развитие на регионален туристически продукт;

- Проект „Вяра в Несебър“, с бенефициент община Несебър, на стойност 1 643 230 лв. Основната цел на проекта е развитие на конкурентоспособни туристически атракции в община Несебър, основани на културно-историческото наследство на района, които имат потенциала да привлекат значителен брой туристи, чрез предлагане на уникални и специфични само за това място услуги и туристически продукти;

- Проект „Интеграция на културно-историческите ценности и диверсификация на туристическите продукти на територията на община Созопол“ с бенефициент  - община Созопол, на стойност - 1 040 786 лв. Основната цел на проекта е повишаване на икономическата ефективност и качеството на предлаганите туристически продукти и услуги чрез утвърждаване на иновативни мултиплицируеми нови форми за алтернативен туризъм и развиване на качествена широкообхватна и териториално диверсифицирана туристическа анимация и цифрова интерпретация;

- Проект „Развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на туристически район Поморийски залив и Източна Стара планина“, с бенефициент  - община Поморие, на стойност - 487 296 лв.  Целта на проекта  се състои в създаване на комплексен туристически продукт в туристически район Поморийски залив и Източна Стара планина, увеличаване броя на туристите и техния престой, устойчиво развитие на интегриран туристически продукт на база разнообразието от природни и антропогенни дадености на района и подобряване на неговото качество, създаване и укрепване на рамка за развитието на туризма, на основата на широко партньорство;

Област Стара Загора:

- Проект „Превръщане на културно-исторически паметници от античния период на Стара Загора в туристическа атракция“, с бенефициент  община Стара Загора, на стойност 4 281 942 лв. Основната цел на проекта е да се експонира и развие културно - историческата забележителност - разкритата част от Античния град Августа Траяна в центъра на Стара Загора, като едновременно се превърне в атрактивна туристическа дестинация, предлагаща по-висококачествен и разнообразен туристически продукт и по-равномерно разпределение на ползите от туризма не само в региона, но и в цялата страна;

- Проект „Античното наследство на Тракия”, на стойност 470 672 лв. Общата цел на настоящия Проект е да подкрепи и увеличи интереса към конкурентоспособни туристически атракции на територията на общините Стара Загора - Нова Загора - Раднево, които ще допринесат за диверсификация на туристическият продукт, намаляване на териториалната концентрация и по - равномерно разпределение на ползите от туризма.

Област Сливен:

- Проект „Регион Сливен - кръстопът на традиции,  култури и епохи“, с бенефициент - община Сливен, на стойност 486 824 лв. Настоящият проект има за цел да увеличи интереса на туристите към територията на общините Сливен - Котел - Твърдица, което ще допринесе за диверсификация на туристическият продукт и по-равномерно разпределение на ползите от туризма. Осъществяването на проекта ще доведе до преки положителни ползи за туристическия сектор - повишаване на броя на туристите, популяризиране на региона като ваканционна дестинация и повишаването на разпознаваемостта на нейните туристическите атракции, намаляване диспропорциите;

- Проект „Пътуване през времето, във времето и с времето - интегриран проект за развитие на природни, културни и исторически атракции и туристическа  инфраструктура  в  Сливен”  на стойност 5 035 570 лв. Общата цел на проектното предложение е да допринесе за подобряване, обновяване и доразвиване на съществуващите туристически атракции на територията на гр. Сливен, както и да се възстанови, укрепи и развие културно-историческата забележителност - историческата крепост „Туида” като цялостен, атрактивен туристически продукт.

Област Ямбол:

- Проект „Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол“, стойност на проекта – 5 670 093 лв. Общата цел на проекта е да се повиши конкурентоспособността и се диверсифицира икономиката на общините Ямбол и Тунджа чрез създаване на условия за развитие на цялостен продукт на културния туризъм, като по този начин се спомага за устойчивото развитие на района;

- Проект „Тонзос - Магията на Тунджа - маркетинг на туристическа дестинация  „Тунджа - Ямбол - Стралджа – Болярово“, с бенефициент – община Тунджа,  на стойност 305 866 лв. Основна цел: да насърчи създаването и развитието на единен регионален туристически продукт и повишаване ефективността на регионалния маркетинг на територията на общините Тунджа, Ямбол, Стралджа и Болярово, основаващ се на базата на общи културни, природни, географски, социално-икономически и други ресурси.

По инициатива JESSICA са сключени 2 договора за финансиране:

- Изграждане на подземен атракцион в гр. Бургас .Чрез реновирането на пустеещата подземна територия на укритието ще бъде създаден изцяло нов туристически продукт. Защитното съоръжение се  предвижда  да се превърне в уникален по рода си за България атракцион, съчетаващ галерии, аквариуми, помещения, пресъздаващи типични български занаятчийски домове и много други.  Предвижда се проектът да бъде финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

- Експо център „Флора“ в гр. Бургас на стойност 3 473 000 лв. Центърът е официално открит на 20 май 2015г. и е с потенциал да се превърне в предпочитана туристическа дестинация.  През летните месеци  центърът ще посреща интересни пътуващи изложби на световно известни музеи.  Залите на центъра ще бъдат мултифункционални и ще могат да се използват за частни и корпоративни празненства, конференции, музикални и арт представления. Експозиционен център „Флора” е с изключително иновативна архитектура, изграден с екологични материали и енергоефективни модули, което го прави едно от най-модерните съоръжения в България. „Флора Бургас” разполага със собствена фотоволтаична централа, която произвежда електроенергия за нуждите на експозиционния център. Фасадните повърхности са покрити с вечнозелена растителност, която се поддържа от модерна система за напояване. Част от покрива е превърнат в зелена градина, аранжирана с декоративни камъни. Зеленият покрив допринася за плавното вписване на обекта в парковата среда. Основната цел на проекта е създаване на условия за развитие на конгресен и бизнес туризъм, както и осигуряване на подходяща база за привличане на водещи световни музейни експозиции в Бургас.

По Оперативна програма за междурегионално сътрудничество INTERREG IVC  се  изпълнява проект „Роля на културата и културното наследство в регионалните политики за устойчивост на туризма - CHARTS“.  Бюджетът на проекта възлиза на 1 491 591 евро, а  бенефициент е Сдружението на общините от Югоизточен регион /Водеща организация - Община Бургас в партньорство с общините Стара Загора, Ямбол и Сливен  с  13 партньора от 11 страни /. Целта на проекта е  да се наградят и да се използват постиженията, методите, резултатите, политиките и стратегиите на предишни проекти и инициативи в областта на културата, наследството и стратегиите за устойчиво развитие на туризма и да се трансферират съответните добри практики между участващите региони и на европейско ниво. В рамките на проекта е изработен план за устойчиво развитие на туризма в община Бургас и нейните партньори в Югоизточния регион. С негова помощ културата, историческото наследство и туризмът могат да бъдат планирани на регионално или местно ниво. „Пътеводител на културно-историческото наследство на Югоизточен регион” е друг резултат от проекта. Изданието е с практическа насоченост и е предназначено за гости, туристи и посетители на общините Бургас, Стара Загора, Сливен и Ямбол. В него може да се намери интересна и полезна информация за културно-исторически забележителности,  фестивали,  музеи,  природни забележителности, дейности в свободното време.

През 2014 г. в процес на реализиране е проект  „Черноморска мрежа за устойчив туризъм - стратегии за съвместен маркетинг в туризма и развитие на черноморския регион“ по Съвместната оперативна програма на Черноморския басейн 2007-2013г. - водеща организация: институт за бизнес консултации - Кишинев, Молдова партньор: Община Бургас. Общ бюджет: 629 665 евро. Общите цели на проекта са свързани с подобряване на местния капацитет за планиране,  координация и изпълнение на съвместни стратегически документи;  Изграждане на ефективна структурна мрежа за популяризиране и въвеждане на ориентирани към нуждите на пазара туристически продукти; Засилване на трансграничното икономическо развитие, посредством дейности в сферата на туризма; Постигане на по-засилено регионално партньорство и сътрудничество сред регионите в басейна на Черно море за управление на устойчив туризъм и обща маркетингова стратегия.

- Проект CULTUR-EXP „Платформа за културен обмен в Черноморския басейн“ - Инструмент за европейско добросъседство и партньорство Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн“ 2007-2013 г. Грузинска асоциация за изследователни и образователни мрежи (GRENA), Грузия - Водещ партньор - Областна администрация Бургас, Европейска регионална рамка за сътрудничество, Гърция, Арменски паметници, Армения, Молдовска асоциация за изследователни и образователни мрежи, Молдова. Проектът е стартирал на 01.07.2013 г., размер на договорените средства - 109 396 лв.

- На територията на община Бургас предстои да бъде изградено спортно   съоръжение „Арена Бургас“ с капацитет за 6500 зрители. Прогнозната стойност е 32 млн. лв. без ДДС. Изпълнява се първата фаза от строителството на обекта.

- Най-големият публично-частен проект в Бургас е изграждането на „Океанариум”  комплекс, който включва океанариум, делфинариум и целогодишен аквапарк с развлекателен център в парк Езеро. Инвестицията в неговото построяване е разчетена за близо 100 млн. лв. Проектът  е в процес на проектно изготвяне.

Програмата за развитие на селските райони допринася за напредъка по изпълнението на Приоритет 2  чрез приоритетна ос 3 „Подобряване на качеството на живот и насърчаване на възможностите за заетост в селските райони”- мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“.  На територията на района са договорени  9 проекта с  обща субсидия  на стойност - 2 054 458,30лв., изплатените средства са 1 567 246, 90 лв.   По-голяма част от проектите са изпълнени.

Община Карнобат изпълнява проектите „Възстановяване и експониране на културно-исторически паметник Часовникова кула – гр. Карнобат”, на стойност 48 891,28 лв.; „Атракция за посетители, чрез възстановка на крепост „Маркели” в градски парк, гр. Карнобат” 56 026,91лв.; „Изграждане на малки атракции на открито - зона за рекреация със зоокът в градски парк, гр. Карнобат” 56 368,64лв. На територията на Община Малко Търново са изпълнени  три проекта по мярка 313 „Изграждане на многофункционален посетителски център в с. Граматиково, община Малко Търново“, на стойност 338 500 лв., „Постоянна изложба на етнографското наследство и природните забележителности на община Малко Търново с прилагане на аудио-визуални компютърни технологии“, на стойност  385 442 лв., „Обновяване на посетителски център в м. Петрова нива, община Малко Търново“, на стойност 256 758 лв. Община Болярово изпълнява проект по мярка 313 „Язовир Малко Шарково туристът в рая на птиците” на стойност 124 748 лв. Община Несебър е стартирала на 20.01.2014 г. проект  „Изграждане на екопътека „Калето“, на стойност 231 914 лв. и проект : „Алея на занаятите в град Свети Влас”  на стойност: 219 560,07 лв. с начална дата: 08.08.2014 г. Община Тунджа изпълнява проект  по мярка 313 „Инвестиция за развитие на културния туризъм на територията на МИГ -Тунджа МИГ-Тунджа и Община „Тунджа” Площад „Освобождение“№1 , на стойност - 46 932 лв. с ДДС.

Програма Трансгранично сътрудничество България – Турция подкрепя  развитието на туризма в Югоизточен район, чрез Приоритетна ос 2: Подобряване качеството на живот, сфера на интервенция 2.1: Опазване на околната среда, природното, културното и историческото наследство и сфера на интервенция 2.2: Изграждане на институционалния капацитет с цел устойчиво развитие и опазване на природните ресурси, културното и историческото наследство.

На територията на Югоизточен район се изпълняват или са изпълнени следните проекти стойност 3 289 541 евро:

- Проект „По-чисто бъдеще” с български партньор - община Царево, на стойност 565 441 евро;

- Проект „Разкажете ни за траките” на територията на община Бургас, стойност на проекта - 92 297 евро;

- Проект „За по-добър живот” с български партньор - община Стралджа, на стойност 686 372 евро;

- Проект „Традиции с бъдеще” с български партньор -  бизнес информационен център в  община Стралджа, на стойност - 101 680 евро;

- Проект „Партньорска инициатива за валоризация на местното природно богатство и културно наследство”  с български партньор - Общинско училищно настоятелство на училища и ЦДГ в община Болярово, стойност на помощта за българския партньор – 65 441евро;

- Проект „Създаване на екологично-културна визия отвъд границите”- Представяне на две различни практики за екологично- културния потенциал на трансграничния регион”- ТГС България - Турция” , община Руен - стойност 199 409 евро;

- Проект „Странджа - Иълдъз планина: Развитие на дребномащабна инфраструктура за опазване на природното и културно наследство в ТГС региона”, бенефициент - община Средец, стойност на проекта - 592 266 евро;

- Проект „Трансграничен културен център за деца”, община Средец, на стойност- 799 379 евро.

- Проект „Срещата на морето/езерото и природата с туризма” община Царево , в процес на изпълнение през 2014г. и 2015г. на стойност 187 256 евро.

Община Бургас  е партньор  по проект „Черноморска мрежа за устойчив туризъм - стратегии за съвместен маркетинг в туризма и развитие на черноморския регион“ - Съвместната оперативна програма на Черноморския басейн 2007-2013г. с период на изпълнение 18 месеца от януари 2014 г., на стойност 629 665 евро; на община Бургас - 99 815 евро. Целите на проекта са свързани с: Подобряване на местния капацитет за планиране, координация и изпълнение на съвместни стратегически документи; Изграждане на ефективна структурна мрежа за популяризиране и въвеждане на ориентирани към нуждите на пазара туристически продукти; Създаване на подходяща среда за изграждане на общ дневен ред за устойчиво развитие на туризма в региона на Черноморския басейн като се отразят спецификите на региона; Засилване на трансграничното икономическо развитие посредством дейности в сферата на туризма.
Друг проект, по който областна администрация Бургас е партньор е „Платформа за културен обмен в Черноморския басейн“ CULTUR-EXP Грузинска асоциация за изследователни и образователни мрежи (GRENA), Грузия на стойност 109 396,20 лв. Основната цел на проекта е да осигури трансграничен културен обмен чрез разработване и представяне на иновативна, мулти-езикова уеб платформа, която да бъде достъпна за всички творци от Черноморския регион. Област Бургас е партньор и по проект „Туристически пътеки в Черноморския регион“,стартирал на 01.01.2014г., с период на изпълнение 24 месеца, на стойност 215 498,49 лв.   Целите на проекта са свързани с  популяризиране на туризма, традиционните продукти и културното богатство на Черноморския регион; Създаване на туристическа мрежа за устойчиво развитие на туризма в региона;  Увеличаване на ползите за производителите на традиционни продукти чрез създаване на трансгранична мрежа; Организиране на събития, съвместно представяне на продуктите на Европейския и Черноморския пазар.

През отчетната година на територията на Югоизточен район продължава изпълнението на мерки и дейности в подкрепа за подобряване на достъпа и съхраняване на природните и антропогенните туристически ресурси, създаване на инфраструктура до обектите на природното и културно наследство и подобряване на регионалния туристически продукт и неговото популяризиране в национален и международен аспект. Районът разполага с потенциал  за разширяване и разнообразяване на регионалния туристически продукт.  През последните години се наблюдава тенденция на нарастване финансирането на проекти, свързани с развитието на културен туризъм.

Приоритет 3. Развитие на инфраструктурата за опазване на околната среда в Югоизточен район.

По отношение отчитане напредъка по изпълнение на Приоритет 3, един от индикаторите за резултат, заложен в РПР е Относителен дял на населението, обслужвано от селищни пречиствателни станции за отпадъчни води - СПСОВ (%, бр.) . Относителният дял на населението обслужено от ПСОВ за 2013 г. в Югоизточен район е  53.6 % , което е с 14,6 % над заложеното и бележи сравнителен напредък спрямо 2010 г., когато заложена изходна стойност  на индикатора е 39 %.  За периода 2010 г. - 2013 г. броят на действащите СПСОВ в  ЮИР се увеличава с 3 и през 2013 г. са 22 бр, при общо за  страната 90 бр. По този показател  районът заема първо място, следван от ЮЗР и СИР с равен брой -18. Следва да се отбележи, че се наблюдава преизпълнение на индикатора спрямо изходната стойност  39 %.

Друг индикатор за отчитане напредъка е Разширена, подменена и реконструирана  Ви К мрежа (км). По данни, получени от В и К дружествата в района за състоянието на поддържаната от тях Ви К мрежа за 2014 г. , обобщената информация е следната:

В и К ЕООД - Ст.Загора - реконструираната водопроводна мрежа за 2014 г. е 10,698 км., а новоизградената мрежа е 0,960 км. Канализационна мрежа : новоизградена – 0,022 км и реконструирана/подменена - 0, 145 км;

В и К ЕАД - Бургас - 5,900 км водопроводна мрежа, 0,800- км. канализация;

В и К ООД – Сливен - водопроводна мрежа - 13,94 км., канализация - 0,263 км;

В и К ЕООД – Ямбол - водопроводна мрежа - 5,024 км

Видно от данните,  общата  В и К мрежа в Югоизточен район през 2014 г. е 37,75 км, от която 36,52 км. са водопроводи и 1,23 км. канализация.

По отношение Загубите при пренос на питейна вода от постъпилата във водопроводната   мрежа, (в %) данните на НСИ за 2013 г. в ЮИР сочат 56 %, което констатира намаляване на загубата  с 12 % спрямо заложената в плана за 2010 г. изходна стойност 68 %.

Проблемите с недостига на вода през сухите години и през нормално влажните години, свързани с въвеждането на целогодишни и сезонни режими на водоподаване, засягат главно селища, които нямат изградени и не са свързани с резервоари за денонощно, сезонно и многогодишно съхранение на повърхностния воден ресурс, както и в по-редки случаи - селища с водоснабдяване от язовир, но с проблеми във водопреносната система - течове, аварии. Констатираните загуби  на вода са изключително големи и се дължат основно на физически течове - както видими, така и скрити, както от водопроводната мрежа, така и по кранове, връзки, резервоари и в различните шахти. Големи обеми вода се губят също за изпразване и пълнене на водопроводната мрежа при аварии, поради факта, че тя е недобре конструирана и/или преоразмерена, а граничните кранове между хидравличните зони не работят достатъчно добре. Сериозен проблем е наличието на неравномерно хидравлично налягане (високо или ниско) в отделни зони на водопроводната мрежа. По време на водни режими се увеличава броят на авариите от честото спиране и пускане на водата и като цяло не се отчита значителна икономия на вода. Друг проблем се явява морално остарялата канализационна мрежа. Голяма част от  мрежата е изградена от етернитови тръби, които са морално остарели и неприложими в сферата на водоснабдяването. При засушаване през летните месеци  се появяват чести аварии по азбестоциментовите водопроводи, а оттам и големи загуби на питейна вода. Изгнилите поцинковани тръби, от които са изградени сградните отклонения също са причина за загуба на значителни  количества питейна вода. Поради големите загуби на вода и честите аварии на тези съоръжения е необходимо да се заделят значителни средства за подмяната им. Степента на развитие на водоснабдителната мрежа на ЮИР е на едно от първите места в страната (делът на водоснабденото население е 99.7%, а за страната е 98%). Независимо от това в някои общини водоснабдителната мрежа е силно амортизирана. Между 10 и 15% от населените места са на режим заради текущи повреди по водопроводната и канализационната мрежи. Канализационната мрежа в Югоизточния район е достигнала средно ниво на развитие, в сравнение с други райони в страната.

Заложената стойност през 2010 г. по индикатор Население, обслужвано от организирана система за сметосъбиране (в %)  е 97 %. През 2013г. делът на обслужваното население от системи за организирано сметосъбиране за ЮИР е 99,7 %, което бележи увеличение с 2,7 %   спрямо изходната стойност през 2010 г.

По отношение на Изградени системи за ранно предупреждение за възникващи опасности от наводнения, пожари, активиране на свлачищни райони, (в бр. ) финансова подкрепа оказват оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., приоритетна ос - Устойчиво и интегрирано градско развитие, под-приоритет - Подобряване на физическата среда и превенция на риска, процедура - Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации, както и Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г.,   по процедура „Разработване на планове за управление на риска от наводнения”.

Наводненията са често срещани природни бедствия на територията на Република България. Те нанасят огромни щети, тъй като засягат населени райони, промишлени територии и продуктивни земеделски земи. Изследванията показват, че опасността от наводнения се увеличава, като едни от основните причини са изменението на климата, интензивното социално-икономическо развитие, урбанизацията.

Приета е Националната програма за защита при бедствия за периода 2014 – 2018 г.

Тя представлява основен документ за политиката в областта на предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия и аварии и очертава насоките за създаването на ефективна, ресурсно и технически осигурена национална система за превенция и реагиране при бедствия. Основен приоритет в Програмата е извършването на анализ и оценка на рисковете от бедствия на територията на страната и тяхното картографиране. Одобрен е и планът за изпълнението на Програмата през 2014 г., който описва конкретните дейности на министерствата и ведомствата.

Правителството прие през 2014 г.  и стратегия за намаляване на риска от бедствия. Нейният хоризонт е 2020 г., а основната й цел – предотвратяване и намаляване на неблагоприятните последици за човешкото здраве, социално-икономическата дейност, околната среда и културното наследство в България вследствие на природни и причинени от човешка дейност бедствия.

По оперативна програма „Регионално развитие”, приоритетна ос - Устойчиво и интегрирано градско развитие, под-приоритет - Подобряване на физическата среда и превенция на риска, процедура - Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации са изпълнени следните проекти на територията на Югоизточен район:

- Прочистване, укрепване на корита и разширяване на съществуващи диги на река без име с три притока, преминаваща през с. Малка поляна и река „Славеева река“, гр. Айтос, на стойност 571 435 лв.;

- Укрепване на свлачище на път с.Маринка – с.Зидарово – с.Вършило, км 2+800, община Созопол на стойност 949615,34 лв.;

- Укрепване свлачище с. Равда, община Бургас, на стойност 527 780,48лв.

- Укрепване на свлачище по ската зад летен театър в Приморски парк - Бургас община Бургас, на стойност  763 468, 25лв.;

- Почистване, корекция на река Младежка и укрепване на левия и бряг в с. Младежко, община М.Търново, на стойност  927887,71 лв.;

- Техническо и биологично укрепване на река Поповска в регулацията на гр. Болярово, община Болярово, на стойност  370864,87лв.;

- Реконструкция и укрепване на съществуваща крайбрежна дига с цел предотвратяване на наводнения на жилищна зона, прилежаща към улица „Морска“ в кв. „Свети Георги“ град Поморие,  на стойност 929 561 лв.;

- Почистване на коритото на р. Сазлийка, община Гълъбово,  на стойност 311940,00 лв.;

- Корекция на река Дюлева в гр. Сливен, I ви етап,  община Сливен, на стойност 761 888 лв.;

- Предотвратяване от наводнения на селата Кукорево и Окоп, община Тунджа, на стойност - 788 812 лв.;

- „Комплексни мерки за предотвратяване на наводнения“ в община Ямбол , на стойност -  670 696 лв.;

- „Корекционни мероприятия на дере за отвеждане на повърхностни води до ваканционно селище с. Лозенец, Община Царево”.   Стойността на проекта е 945 205 лв., изплатени 897945 лв. Общата цел на проекта е да се подобри качеството на живот и съответните екологични условия, включително предотвратяването на рискове от наводнения, на жителите на Община Царево, чрез осъществяване на мероприятия за предотвъртяване на наводнения върху обект в село Лозенец. Проектът цели да  подобри техническата инфраструктура на територията на Община Царево за защита на населението от наводнения.

По Оперативна програма „Околна среда”  през 2014 г. продължава да се изпълнява

- проект  „Разработване на планове за управление на риска от наводнения” с бенефициент - Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморския район, на обща стойност 2 553 662 лв. Проектът е одобрен за финансиране по процедура „Разработване на планове за управление на риска от наводнения” по Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”. Целите на проекта са: Подготовка на предварителна оценка на риска от наводнения на басейново ниво; Подготовка на карти на районите под заплаха за наводнения и карти на районите с риск от наводнения; Подготовка на план за управление на риска от наводнения; Трансгранична координация и обмен на информация за международни речни басейни; Хоризонтална дейност - разработване на национален каталог от мерки и национални приоритети за управление на риска от наводнения.

През 2014 г.  в процес на изпълнение по ОПОС са  и два проекта с бенефициент  Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” –МВР.

- Повишаване капацитета на териториалните структури на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“- МВР за реакция при наводнения  по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. Проектът е на стойност 97 334 549 лв. и има за цел повишаване на капацитета на териториалните структурни звена на ГДПБЗН-МВР за бърза и ефективна реакция и защита при наводнения.

- Техническо обезпечаване на оперативните структури на ГДПБЗН-МВР за ограничаване и ликвидиране на горски пожари. Проектът е на обща стойност 97 484736лв.

Целите на проекта са: Принос за намаляване загубата на биологично разнообразие и опазването на растителните, животинските и гъбните видове от дивата флора, фауна и микота на Р България; Техническо обезпечаване на териториалните звена на ГДПБЗН, осигуряващи пожарната безопасност в Националните паркове, природните паркове, резерватите и поддържаните резервати; Осигуряване на своевременна намеса за предотвратяване на рисковете за възникване на горски пожари и тяхното навременно и ефективно ограничаване и ликвидиране.

Общият брой приключени проекти по ОПРР, включващи  комплексни мерки за предотвратяване риска от наводнения,  корекция на реки, прочистване, укрепване на корита и разширяване на съществуващи диги и укрепване на свлачища в Югоизточен район са 12 бр. в общините: Созопол, Бургас, М.Търново, Гълъбово, Сливен, Айтос, Тунджа, Ямбол , Поморие, Болярово, Царево.

По Приоритетна ос 1 на ОПОС – 3 бр. проекти в процес на изпълнение.

Стратегическа цел 2: Социално сближаване и намаляване на междуобластните неравенства в ЮИР чрез инвестиции в човешките ресурси и подобряване на социалната инфраструктура.

Приоритет 1. Подобряване на достъпа до образователни, здравни, социални, културни услуги и развитие на спортната инфраструктура в Югоизточен район.

Подобряването на образователните, здравните, културните и спортни услуги е от важно значение за цялостното развитие на района и особено на изоставащите области и общини,  с цел намаляване на вътрешнорегионалните различия и социално сближаване.

През 2014 г. са предприети 43 мерки за модернизирани и реконструирани сгради и обекти на културата в 14  общини от ЮИР или в 3 от област Бургас: Бургас, Приморско и Руен, в 1 община от област Сливен: Твърдица, в 5 общини от област Стара Загора: Казанлък, Николаево, Раднево, Чирпан и Стара Загора и в 5  общини за област Ямбол: Стралджа, Болярово, Елхово, Ямбол и Тунджа. В резултат на което през 2014 г. в ЮИР са ремонтирани сгради  на  читалища и  музеи, предприети са реставрационни дейности и дейности свързани с развитие на културната инфраструктура. От предприетите мерки се открояват  изградената нова читалищна сграда в с. Бяла паланка, община Твърдица, ремонтираната и отворена за посетители Къща-музей „Гео Милев” в община Раднево, както и подобряване на културното взаимодействие между община Болярово и община Юскюп, РТурция ( финансирана по ТГС).

През 2014 г. са предприети 50 мерки за рехабилитирани здравни и социални заведения, в  19 общини в ЮИР  или 3 в област Бургас: Бургас, Карнобат и Руен; 3 общини в област Сливен: Котел, Твърдица и Сливен; 8 общини в област Стара Загора: Казанлък, Павел баня, Николаево, Опан, Раднево, Чирпан, Гълъбово и Стара Загора и 3 общини в област Ямбол: Болярово, Елхово и Тунджа. В резултат на предприетите мерки от общините  са реализирани следните дейности:

- Реконструкция и оборудване на Комплексен онкологичен център – Бургас;

- Изграждане на центрове за настаняване от семеен тип на територията на Община Бургас в подкрепа на социалната интеграция на деца в риск;

- Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени сгради на територията на община Бургас;

- Реконструкция/обновяване МБАЛ и Медицински център –I, гр. Карнобат;

- Основен ремонт на покрива на Здравна служба с. Люляково;

- Реконструкция, обновяване и оборудване в подкрепа на създаване на Медицински център в Община Котел;

- Дом за възрастни с умствена изостаналост и дом за възрастни с психически разстройства;

- Реконструкция/обновяване и оборудване на МБАЛ "Д-р Хр. Стамболски"ЕООД,  гр. Казаанлък";

- Социална услуга „Център за обществена подкрепа“;

- Изграждане на три ЦНСТ и едно защитено жилище в гр. Казанлък;

- Преустройство на съществуващи помещения на Домашен социален патронаж и цех за закуски в кухня за ДСП и обществена трапезария в УПИ ХІV, кв. 49 по плана на село Опан, Община Опан;

- Преоборудване на отоплителна инсталация на ДДЯ"Д-р Ив.Софкаров" за работа с природен  газ;

- Ремонт покрив АГ-отделение, нервно и вътрешно отделение към МБАЛ-гр.Чирпан;

- Ремонт на фасади и тераси на вътрешно и АГ отделение на МБАЛ-гр.Чирпан;

- Изготвяне на проект за ремонт на сградата на МЦ"Д-р Николай Тошев"-гр.Чирпан;

- Преоборудване на отоплителна инсталация на ДСП и ЦОП за работа с природен  газ;

- Прилагане на енергийно ефективни мерки и обновяване на ДСП-Чирпан;

- “Деинституционализация на деца в риск посредством изграждане на центрове за настаняване от семеен тип в Община Стара Загора” – нови 7 центъра;

- Модернизация на отделение по лъчелечение към Комплексен Онкологичен Център – Стара Загора;

- Изграждане на Общностен център за социална подкрепа в град Стара Загора -  ЦДГ с 4 групи за деца от 3 до 7 години, 30% от тях са за деца в риск ;

- Основен ремонт за пребазиране на ДЯ№2; Ремонти на: ДЯ№5; детска кухня; дом за деца „Незабравка“; Дневен център за деца с увреждания;

- Строителни и монтажни работи по преустройство и промяна предназначението на двуетажна масивна сграда бивша детска градина, находяща се в с. Мамарчево в Център за настаняване от семеен тип на лица - целева група възрастни хора с деменция и Център за настаняване от семеен тип на лица - целева група възрастни хора "ПИП Растеж и устойчиво развитие на регионите" ПИП "Растеж и устойчиво развитие на регионите“;

- СМР с енергоспестяващ ефект на сградата на МБАЛ”Св. Иван Рилски” и Медицински център 1 Елхово;

- 2.СМР с енергоспестяващ ефект ЦСРИ”Св.Марина”, Елхово;

- Изграждане на слънчева инсталация за топла вода на ЦНСТ и Защитено жилище;

- Ремонт на СЗС : с. Асеново, с. Ген. Инзово, с. Крумово, с. Меден кладенец, с. Миладиновци.

Реализираните мерки допринасят за напредъка на приоритет 1 за изпълнението на целенасочена  регионална  политика в  областта  на  здравето – инфраструктурна,  ресурсно  обезпечена и  осигуряваща  постигането  на  високо  качество  на  живот на  населението  в района.

През 2014 г. са предприети  84 мерки за реконструкция на училища и детски градини,  в 19 общини в ЮИР или в 6 от област Бургас: Бургас, Сунгурларе, Камено, Поморие, Приморско и Руен; в 2 от област Сливен: Котел и Твърдица; в 8 общини в област Стара Загора: Казанлък, Павел баня, Николаево, Раднево, Чирпан, Братя Даскалови,  Гурково и Стара Загора и в 3 общини в област Ямбол: Болярово, Ямбол и Тунджа.

През 2014 г. са предприети 43 мерки за изграждане и реконструкция на  обекти на инфраструктурата за професионален спорт и спорт в свободното време в  15 общини в ЮИР или 4 общини в област Бургас: Айтос, Бургас, Приморско и  Руен; 2 общини в област Сливен: Твърдица и Сливен; 4 общини в област Стара Загора: Казанлък, Павел баня, Братя Даскалови и Стара Загора и 5 общини в област Ямбол: Стралджа, Болярово, Елхово, Ямбол и Тунджа. В резултат на реализираните мерки е извършен основен ремонт на спортни площадки в училища, обновени са спортни терени и стадиони, поставени са фитнес уреди на открито и закрито, ремонтирани са  спортни  зали за вдигане на тежести. От изброените мерки се откроява тази  като предприетата от община Болярово по ТГС с цел повишаване качеството на живот на общините Болярово и Алпуллу, Кофчаз, РТурция   и осигуряване на възможности  за отдих и спорт.

Социалната политика в страната и района е изправена пред големи предизвикателства. Търсенето на социални услуги се увеличава, предвид новите предизвикателства пред обществото, като: застаряване на населението, промени в ролята на двата пола и състава на домакинствата, необходимост от засилено участие в пазара на труда, по-добро съвместяване на професионалния със семейния живот.

По ОП развитие на човешките ресурси за периода 2007-2013 г. се прилага нов подход за предоставяне на услуги в семейна среда чрез въвеждане на принципа „индивидуален бюджет за личен асистент" се въвежда устойчив модел за осигуряване на достоен живот и предоставяне на услуги в домашна среда за хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация.

Схема BG051PO001-5.2.09 „Алтернативи”

Предоставянето на услугата личен асистент продължи до 31.12.2014 г. Отчитайки високия социален ефект от реализирането на проекта, с решения на Комитета за наблюдение през 2014 г. са осигурени допълнителни средства и срокът на проекта е удължаван 2 пъти.  През 2014 г. социална услуга „личен асистент“ са получили общо 13 115 лица от целевата група, обслужвани от 12 416 лични асистенти. Общият брой на потребителите от началото на проекта е 21 338, на личните асистенти – 20 187.

Схема BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”

През 2014 г. приключи изпълнението на проектите по схемата. Създадени са 152 звена и 15 центъра за услуги, които продължават да функционират и след края на проектите. В тях се предоставят почасови услуги за лична помощ, социално включване и извършване на комунално-битови дейности на хора с увреждания и възрастни хора, които имат затруднения в обслужването си.

За целия период на изпълнение на проектите, трите вида дейности се предоставят на 14 075 лица потребители на услугите, с 1 249 повече от заложените в проектните предложения. Наети като персонал за предоставяне на услугите - безработни лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, бяха 6551. В изпълнение на задължението за осигуряване на устойчивост на създадените центрове/звена те продължават да функционират една година след приключването си, осигуряващи работа на 915 лица.

През 2014 г, в ЮИР са предприети мерки за предоставяне на социални услуги в домашна среда от всички общини. По данни на РДСП общият  брой лица по програма личен асистент възлизат на 404 бр., а броят на заетите места в домашен социален патронаж възлиза на 6 751 бр. В резултат на което  делът  на лицата, облагодетелствани от предоставяне на социални услуги в домашна среда  от общото население на ЮИР за 2014  г. възлиза на   0,65 %.

През 2014 г. делът на децата и учениците, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура по области и общини  в ЮИР е както следва

- За Област Бургас и общините: Сунгурларе възлиза на 20%, Бургас – 24 % от които (19 % ученици и  5 % деца ),  Камено	71 %, Приморско 70 %, и Руен 38.7%;

- За област Сливен и община Твърдица	60 % ;

- За област Стара Загора и  общините: Казанлък	38,1 %, Павел баня 31%, Николаево - 1 751 ученици,  Опан 100 %, Раднево-1 084 деца, Чирпан 74%, Гурково 17% и Стара Загора 7 % ;

- Област Ямбол:  Стралджа	38 %, Ямбол 36 % и Тунджа 36 %.

В резултат на предприетите мерки от общините средният дял на децата и учениците, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура в ЮИР възлиза на 44 % за 2014г.

През 2014 г. децата и младежите обхванати по Програми на Министерство на младежта и спорта възлиза на 12 452 деца от ЮИР или общо за област Бургас – 4 309, област Сливен – 3 199,  област Ямбол -2 496 и   област Стара Загора - 2 448. Програмата се реализира по следните направления:

- „Научи се да плуваш“- 240 участници в ЮИР или приложена само в област Сливен – 240, но не и в останалите три области;

- „Спорт за децата в свободното време“- 1 212 участници в ЮИР или по области :  Бургас  - 335, Сливен – 385, Ямбол  – 447  и Стара Загора -45;

- „Развитие на спортните клубове“ - 3 356 участници в ЮИР или по области:  Бургас – 1 572,  Сливен – 799,  Ямбол – 495 и  Стара Загора -490;

- „Спорт за деца и младежи с увреждания и деца в риск“ – 125 участници в ЮИР или по области Бургас – 14,  Сливен- 27,  Ямбол – 84 и  Стара Загора -0;

- „Спорт за деца в детските градини“ - 373 участници в ЮИР или  Бургас – 60,  Сливен – 45,  Ямбол – 268 и  Стара Загора -0;

- Ученически игри за Общообразователните училища -7 146 участници в ЮИР или по области  Бургас – 2 328,  Сливен – 1 703; Ямбол – 1 202; Стара Загора – 1 913.

В резултат на прилаганата политика от ММС през 2014 г. делът  на децата и младежите, активно ангажирани със спорт възлиза на  7,81 %  от общия брой учащи 157 781 деца в детските градини и от I клас до XII клас.

През 2014 г. са предприети мерки за подобряване достъпа до образование и обучение в  ЮИР по ОПРЧР на обща стойност инвестирани 10 591 028,00 лв.  Общият брой проекти е 86. Реализирани са 52 проекта и в процес на изпълнение  са 34 в .21 общини от ЮИР: Стара Загора, Казанлък, Чирпан, Мъглиж,  Бургас, Карнобат, Айтос, Малко Търново, Руен, Средец, Царево, Камено, Несебър, Созопол, Сливен , Нова Загора, Твърдица, Ямбол, Тунджа, Болярово и Елхово.  Чрез проектите за подобряване достъпа до образование и обучение се цели по-успешна социална и трудова реализация на хората чрез подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение и развитие на системата за учене през целия живот.

През 2014 г. в ЮИР са предприети мерки  за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации по ОПРР. В  процес на реализация са 2 проекта в общините Камено и  Раднево.

- Проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователните заведения в община Камено“ с одобрен бюджет 1 638 876 лв. Основната цел на проекта  е да се повиши енергийната ефективност в шест обекта от образователната инфраструктура в Община Камено, което да гарантира високо ниво на енергийна ефективност и да допринесе за развитието на Община Камено като устойчив градски ареал. Проектът цели да допринесе за по-добрата конкурентоспособност на региона като цяло, да подобри качеството на живот и работна среда и да осигури по-добър достъп до основни образователни услуги;

- Проект „Осигуряване на съвременна образователна среда за деца и ученици в община Раднево, чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура“ с одобрен бюджет 2 230 352 лв. , с цел да се осигури подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, съвместима с изискванията на населението в градския център – Раднево и прилежащите му територии и постигане на устойчиво социално развитие, чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградите на 3 общински училища и 3 общински детски градини.

През 2014 г. са предприети действия и за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации по ОПРР, чрез успешно реализираният проект “Подобряване на образователната инфраструктура в Тракийски университет - Стара Загора чрез комплекс от мерки“ с  общо изплатени средства  3 299 741 лв.

През  2014 г в общините Сливен, Стара Загора и Бургас са в процес на изпълнение 3 проекта на Министерство на здравеопазването в подкрепа реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации, финансирани по ОПРР:

- проект „Осигуряване на ефективна здравна инфраструктура и модернизация на МБАЛ "Д-р Иван Селимински", МБАЛ-Сливен“ с одобрен бюджет 7 799 532 лв.  Общата цел на проекта е да осигури подходяща и ефективна държавна здравна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали и нови възможности за социално включване и равен достъп на групите в неравностойно положение, чрез обновяване и модернизиране на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД на територията на градския ареал Сливен;

- Проект“ Регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания", МБАЛ-Бургас“ с одобрен бюджет 5 450 843 лв. С проектът се цели да се подобри и модернизира здравната инфраструктура на МБАЛ - Бургас, чрез въвеждане в експлоатация на медицинско оборудване за прилагане на високотехнологични болнични дейности по отношение на диагностиката и лечението на злокачествени заболявания;

- Проект „Изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович АД“ гр. Стара Загора с одобрен бюджет 5 534 464  лв. Общата цел на проекта е да се повиши качеството на медицинското обслужване в област Стара Загора, което от своя страна ще резултира в повишаване качеството на живот на населението и постигане на устойчиво социално-икономическо развитие в агломерационния ареал на гр. Стара Загора.

През 2014 г. в ЮИР са предприети действия и в подкрепа деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск по ОПРР. През отчетния период са приключили проекти в общините Бургас, Поморие, Сливен, Чирпан, Стара Загора  и е прекратен един проект в община Нова Загора :

- Проект „Изграждане на центрове за настаняване от семеен тип на територията на Община Бургас в подкрепа на социалната интеграция на деца в риск“ с общо изплатени средства 3 218 380 лв. Основната цел на проектното предложение съответства изцяло на основната цел на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск“, а именно „да осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността, които да заменят институционалната грижа“. В съответствие със специфичните цели на схемата, основните дейности по проекта са свързани с изграждането на 5 центъра за настаняване от семеен тип, чрез които да се подобри обхвата, качеството и достъпа до социални услуги за деца и младежи с увреждания. В резултат на реализирания проект е осигурена подходяща и ефективна държавна социална инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали в трите общини.

- Проект „Изграждане на ЦНСТ в община Поморие“ с  общо изплатени средства - 578 552 лв. за осигуряване на социално включване и изграждане на подходяща инфраструктура, предоставяща резидентни социални услуги в общността за децата до 18 години, които напускат или ще бъдат изведени от социалните институции е общата цел на проектно предложение „Изграждане на център за настаняване от семеен тип в Община Поморие”.

- Проект „ Деинституционализация на деца в риск посредством изграждане на центрове за настаняване от семеен тип за деца в риск в Община Сливен“ с общо изплатени средства  1 953 423 лв. Общата цел на проекта е да се осигурят условия за нов вид социална услуга в общността за деца в риск, която трайно да замени институционалната грижа на територията на Община Сливен, посредством изграждане на подходяща и ефективна социална инфраструктура. Общата цел на проектното предложение е насочена към качествено подобряване облика на град Сливен и превръщането му в по-привлекателно място за живот, учене, работа и инвестиции;

- Проект „Изграждане на ЦНСТ - гр. Чирпан“ с  общо изплатени средства  	702 987 лв. Основната цел на проекта  е да осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността, които да заменят институционалната грижа, чрез изграждане на Център за настаняване от семеен тип в община Чирпан;

- Проект „Деинституционализация на деца в риск посредством изграждане на центрове за настаняване от семеен тип в Община Стара Загора“ с общо изплатени средства -	3 967 277 лв. Общата цел на проекта е  да се осигурят условия за нов вид социална услуга в общността за деца в риск, която трайно да замени институционалната грижа на територията на Община Стара Загора, посредством изграждане на подходяща и ефективна социална инфраструктура;

В резултат на изпълняващите се и реализирани  проекти по ОПРР през 2014 г. в ЮИР са  обновени 3 сгради на образователната инфраструктура:  2 училища и  1 университет; модернизирани и оборудвани  са 3  лечебни заведения; изградени, обзаведени и оборудвани са 7 центрове за настаняване от семеен тип.  Въпреки, че реализираните проекти  се изпълняват от ОПРР 2007-2013 г., те допринасят за напредъка на приоритет 1 през първата година от  действие на политиката за регионално развитие на Югоизточен район за периода 2014-2020 г.,  която  цели социално сближаване, т.е. преодоляване изоставането спрямо регионите в ЕС от една страна и  спрямо останалите 5 района от ниво 2 в страната, както и намаляване на междуобластните неравенства в ЮИР.

Анализът на тенденциите в развитието на ЮИР разкрива неоползотворени възможности за развитие в областта на културната инфраструктура и културните продукти. Затова проекти като „Подготовка и провеждане на иновативно културно събитие " на  община Карнобат, който е в процес на изпълнение през 2014 г. е от изключително значение.  С проекта, финансиран от ОПРР се цели създаване и промотиране на иновативни културни събития  в общината и района като цяло. Одобреният бюджет   е в размер на 523 271 лв. и цели  устойчиво развитие на Карнобат, формиране на идентичен облик и повишаване привлекателността на общината, чрез нови форми на традиционните изяви и създаването на „културна марка” на региона.

Неделима  част от културно-историческото развитие на района имат училищата по изкуства и култура. В ЮИР се намират 5 от 23 национални училища в общините Бургас, Стара Загора, Котел, Сливен и Казанлък. Към  края на 2014 г. са предприети мерки за модернизация и ремонт  на  училищата в Котел и Казанлък:

1.НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА „ФИЛИП КУТЕВ”гр.Котел по национален проект Оптимизация на училищната мрежа на стойност 95 000 лв.;

2.НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА И ДИЗАЙН „АКАД. ДЕЧКО УЗУНОВ” по национален проект за модернизация на материалната база на стойност 33 000 лв.

Приоритет 2. Подобряване на качествените характеристики и  конкурентоспособността на човешките ресурси в Югоизточен район.

Качеството на човешките ресурси е определящо за създаването и разпространението на нови знания. С преминаването към устойчиви модели на потребление и производство обществото ще се нуждае от хора, които са склонни към развитие и усвояване на нови технологии и организационни похвати, както и към нови начини на мислене и поведение като граждани и потребители. Ученето през целия живот спомага за развиването и допълването на познанията и уменията. Това, от своя страна, допринася за затвърждаването на позициите на трудовия пазар, тъй като по-квалифицираните служители са по-слабо застрашени от безработица, бедност и социално изключване. Същевременно производителността на труда при тях е по-висока и по този начин те допринасят за икономическия растеж.

Специфичните индикатори свързани с подобряване конкурентоспособността на човешките ресурси в Югоизточен район за периода 2014-2020 г. са:

- Процент от населението на възраст 25-64 г., участващо в образование и обучение, в %

- Дял на безработните, преминали курсове на преквалификация, в %

- Увеличение на средния доход на домакинство, в %

Според резултатите от проведените от НСИ изследвания равнището на участие на населението на възраст 25-64 г. във формално образование и обучение или неформално обучение намалява съществено от 36.4% през 2007 г. на 26.0 % през 2011 г. за страната. За ЮИР показателят е близък до този за страната и възлиза на  26,8 %  и му отрежда  трето място след  СИР с 36% и ЮЗР 31 %.. Сред районите в страната на последно място е ЮЦР с изключително ниският дял от 12,4 %.

Карта 3 Участващи в образование и обучение по райони и форми за 2011 г.

Източник: Доклад   за състоянието на сектора за учене на възрастни в България на МОН през 2013 г.

През 2014 г. общият  доход средно на лице от домакинството в ЮИР възлиза на  4 375  лв., в сравнение с 2013  г. с 96 лв.  или 2,24 % , при средно за страната 4 813 лв. .   Във вътрешно регионален план най-висок е показателят за област Стара Загора (4 957лв.), следван от област Бургас (4 182лв.) и област Ямбол (4 133 лв.). Най -нисък е показателят за област Сливен (4 017  лв.). В сравнение с 2013 г. само област Сливен отчита ръст с 1 003 лв., а в останалите области се отчита  спад с 52 лв. за област Бургас и  80 лв. за област Стара Загора. Най-висок е спада на доходите за област Ямбол с  439 и поради това отстъпва заеманото второ място през 2013 г.

През 2014 г. делът  на безработните, преминали курсове на преквалификация в ЮИР възлиза на 4,2 %. Безработицата е в пряка връзка и зависимост с образованието на работната сила, групата на лицата с основно и по-ниско образование запазва най-голям относителен дял, поради което тези безработни  формират ядрото на продължително безработните, което за ЮИР е 36,5 %.  Липсата на квалификация и образование е сериозна пречка тези лица да бъдат успешно устроени на работа, в предвид ограничения брой на свободните работни места. От друга страна продължителността на престоя на безработните лица на трудовия пазар пряко влияе на активността им при търсене на работа. Наблюдението сочи, че тя се определя освен от регионалните икономически условия, но и от индивидуалните характеристики на работната сила – пол, възраст, професия, образование.

През отчетната година в ЮИР са предприети мерки от Регионалните служби по заетост в Бургас и Хасково и Бюрата по труда в 33те общини от ЮИР във връзка с повишаване квалификацията и образоваността на безработните лица.  Основните осем направления, по които безработните лица повишават своята професионална квалификация са : Проект „Шанс за работа – 2014“; Проект  „Професионално обучение и Мотивация за учене и труд с цел постигане на Пригодност за заетост“; Проект „От обучение към заетост“; Проект "КОМПАС"- НПДЗ 2014 г.; Схема BG051PO001-1.1.12 “Първа работа“; Схема BG051PO001-1.1.10 „Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда“, Схема BG051PO001-1.1.13 „Ново работно място“ и Програма „Красива България“.

Годишният преглед за 2014 г. на изпълнението на  приоритет 2   показва, че финансова подкрепа е получена по ОП „Развитие на човешки ресурси 2007-2013” (ОПРЧР) по следните направления, които съвпадат с дейностите на приоритета:  повишаване на производителността и адаптивността на заетите; подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието; подобряване на достъпа до образование и обучение, както и социално включване и насърчаване на социалната икономика. Конкретният принос на  ОПРЧР за развитието на ЮИР се изразява в подкрепа на безработни и заети лица от района, които желаят да повишат своята квалификация и адаптивност, както и  подкрепа на деца, ученици и студенти. Специален фокус е поставен и върху включването на децата от етническите малцинства, на тези със специални образователни потребности, както и на младежите, отпаднали от образователната система и тези, лишени от родителска грижа.

На територията на ЮИР се реализират проекти като: „Социална подкрепа за семейна заетост”, Транснационално сътрудничество за разработване на интегрирани модели за социално включване на уязвими етнически общности, с фокус върху ромите, Ново начало. Стартиране на иновативни социални услуги за хората с увреждания в Бургас. „Шанс за заетост“; „Стартиране развиването на самостоятелна стопанска дейност за проектиране, изграждане и поддръжка на зелени площи“; „Стартиране на самостоятелна стопанска дейност „Фризьорски салон“; „Работилница за услуги и изработка на изделия от дърво, метал и текстил“;  „Обучителен център за водачи на МПС“;  „Създаване на рекламно студио“; „Социално включване на деца и младежи чрез предоставяне на алтернативни услуги“; „Алтернативни социални услуги за малки деца“: „Създаване на Център за социална подкрепа на деца и младежи от ДДЛРГ-гр. Ямбол“; „Грижа за независимост и достоен живот на хора с увреждания и самотно живеещи в семейна среда - дейност „домашен помощник”; „Създаване на книжарница за ученически пособия“; „Повишаване квалификацията на персонала в „Хляб и хлебни изделия Бургас“ ЕООД; „Актуализиране и разширяване на компетенциите на охранителите, съгласно съвременните стандарти за охранителна дейност“; „Социална подкрепа за семейна заетост”; „Заедно можем повече”; „Компетентности модели за социално включване на уязвими етнически общности, с фокус върху ромите“; „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент“ и „Домашен помощник“.

През 2014 г. в ЮИР са  предприети мерки за насърчаване на икономическата активност и развитие на пазара на труда, насърчаващ включването на обща стойност 3 831 388,42 лева. Общият  брой проекти е 97 ( 21 - приключени, 76 в процес на изпълнение) в 17 общини ( от общо 33 общини в ЮИР) както следва: Сливен, Котел, Твърдица, Нова Загора, Стара Загора, Казанлък, Чирпан, Гурково, Бургас, Поморие, Несебър, Айтос, Камено, Руен, Ямбол, Тунджа и Елхово.

През 2014 г. в ЮИР са  предприети мерки за повишаване на производителността и адаптивността на заетите по ОПРЧР на обща стойност 17937 020,70 лева.  Общият  брой проекти е 158 ( 101- приключени, . 57. - в процес на изпълнение) в 16 общини : Сливен, Нова Загора, Стара Загора, Казанлък, Раднево, Ямбол, Елхово, Болярово, Бургас, Айтос, Поморие, Несебър, Карнобат, Созопол, Камено и Руен.

През 2014 г. в ЮИР са предприети мерки за социално включване и насърчаване на социалната икономика по ОПРЧР на обща стойност 16 848 650,02  лв.  Общият брой проекти е 108 проекта, приключили са 79 проекта, а в процес на изпълнение са 29 проекта  в почти всички общини от ЮИР: Сливен, Нова Загора, Твърдица, Казанлък, Гълъбово, Стара Загора, Мъглиж, Чирпан, Павел Баня, Николаево, Опан, Раднево, Гурково, Ямбол, Тунджа, Болярово, Елхово, Стралджа, Бургас, Несебър, Средец, Айтос, Малко Търново, Созопол, Карнобат, Сунгурларе, Камено, Царево и Поморие.

С най-много проекти инвестиращи в повишаване производителността и адаптивността на заетите се отличава област Бургас, следвана от общините Ямбол, Стара Загора и Сливен. Чрез реализирането на тези проекти се цели:   повишаване на професионална квалификация;  развитие на  човешките ресурси; актуализиране и разширяване на компетенциите; повишаване на качеството на работната сила и качеството на обслужване; адаптивността, ефективеността и качеството на заетите; повишаване на здравословните и безопасни условия на труд и оптимизация на организацията на трудовата дейност, както и в  усъвършенстване организацията на трудовата дейност за повишаване ефективността на производството и производителността на труда.

През 2014г. в ЮИР са предприети мерки за подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието по ОПРЧР на обща стойност 2 607 705,83 лв. Общият брой проекти е 22 (14 - приключили и 8 в процес на изпълнение)  в професионалните гимназии в общините Сливен, Стара Загора, Казанлък, Мъглиж, Павел Баня, Ямбол, Бургас  както и в  трите университета от ЮИР: Тракийски университет,  Бургаски свободен университет и  Университет „Проф. д-р Асен Златаров“.

През 2014 г. в ЮИР са предприети мерки за социално включване и насърчаване на социалната икономика на основата на транснационално и междурегионално сътрудничество. Реализирани са 8 проекта на територията на областите Стара Загора и Бургас в общините Стара Загора, Чирпан, Братя Даскалови, Бургас, Созопол и Несебър от ЮИР. В процес на изпълнение са 7 от тях . В резултат има финансирани интервенции в  следните области: заетост, обучение и учене през целия живот, социално включване, добро управление на проекти и програми. Проектите допринасят за укрепване на капацитета на ЮИР в тези области и за изпълнението на приоритет 2   през 2014г. с  общ бюджет  154 561,50 евро.

Развитието на социалното предприемачество, като част от стратегията за ефективно социално включване на уязвими групи, създава предпоставки за обединяването на икономическия и социалния ресурс за преодоляване на социалната изолация. Реализираните проекти на територията на ЮИР създават  условия за намаляване на бедността, чрез включването на уязвимите групи в различни форми на трудова дейност, с изразен социален ефект и създават предпоставки за устойчивост на мерките в сферата на социалната политика.

В ЮИР през 2014 г. се реализират 5 проекта по схема “Ново работно място”, ПО1.Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда на ОПРЧР на обща стойност /договорена/ 768 882,80лв. И 5те проекта са в процес на изпълнение и към края на 2014г. са усвоени средства на стойност 206 122,00 лв. Проектите се реализират в общините, както следва: Община Бургас – 2 проекта, Община Ямбол – 1, Община Сливен – 1 и Община Стара Загора – 1. Схема “Ново работно място” освен да осигури обучение и заетост на безработни младежи,  подпомага и работодателите, като осигурява подкрепа за инвестиционните разходи и разходите за труд, свързани със създаването на новото работно място. Като добър пример може да бъде посочен  успешно реализирания проект с  бенефициент: ЕТ „ВИТОН - ДАРИНА ДИМИТРОВА“– гр. Стара Загора, по който се обучават 24  безработни младежи до 29-годишна възраст, които вече са наети на работа.

За периода 2014 – 2020 г.  процедура “Ново работно място“ ще стартира през 2015 г. с цел да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица. Тази цел ще бъде постигната посредством комбинация от мерки за осигуряване на подходящи обучения, включително на работното място, както и предоставяне на разнообразни стимули за работодателите за разкриване на нови работни места. Операцията ще постави акцент върху интеграцията на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.

По Програма за развитие на селските райони за периода  2007-2013 г. по мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”  са обучени лица  в ЮИР за придобиване на знания за устойчиво управление на природните ресурси и опазване на околната среда и нови технически познания и умения , както и  по административни, управленски и маркетингови теми. През 2014 г. не е осъществен прием на заявления за подпомагане по мярка 111 на Програмата, но към края на 2013 г. са проведени теоретично обучения в Средец, Стара Загора, Братя Даскалови, Казанлък и  Елхово на темите : „Опазване компонентите на околната среда в земеделието“;  „Месодайно животновъдство“. Съвременни технологии на хранене и отглеждане при преживни непреживни животни“; „Обучение за определени видове сечи на иглолистни гори-горско стопанство и  дърводобив“; „Основни практики в лесовъдството-лесокултурни дейности"; "Основни практики в лесовъдството-горско и ловно стопанство“; „Как да отглеждаме овцете от породата Ил Дьо Франс“ и „Ветеринарно-профилактични мероприятия във фермата“.

Приоритет 3. Укрепване на административния капацитет на местните и регионалните власти в Югоизточен район.

Общият брой експерти  от областните и общински администрации в ЮИР преминали обучение през 2014 г. възлиза на 125 бр. или за област Бургас -69 бр. област Сливен – 15 бр., област Стара Загора – 17 бр. и област Ямбол – 24 бр. По направления е както следва:

- Правни аспекти на административната дейност, противодействие и превенция на корупцията – 59 бр.;

- Средства но ЕС – разработване и управление на проекти 22 бр.;

- Управленски умения- 28 бр.;

- Финансово и стопанско управление-16 бр..

През 2014 г. общият брой служители, преминали обучение за развитие на уменията за управление на проекти и финансов контрол е 38 бр.. в ЮИР ( без  бр.прилагане на интегрирани системи за развитие).

През 2014 г. в ЮИР са предприети мерки за повишаване ефективността и оптимизация на структурата на общинска администрация по ОПАК на обща стойност изплатени средства 619 804  лв.  в общините  Бургас, Гълъбово, Малко  Търново, Котел,   Николаево, Раднево, Созопол, Средец,    Сунгурларе и Ямбол ( 10/33 общини в ЮИР).

Пример за успешно реализиран проект в това направление е  проект „Повишаване ефективността и оптимизация на структурата на общинска администрация – Бургас“. В рамките на проекта е извършен Функционален анализ на Община Бургас, чиято цел е оптимизиране на структурата, организацията и дейността на общинска администрация Бургас чрез идентифициране на: дублиращи се функции и дейности на структурни звена в Община Бургас; дублиращи се функции и дейности с тези на други институции, извън Община Бургас; нетипични за Община Бургас функции и дейности; функции и дейности, които могат да са обект на деконцентрация или децентрализация; реализирани политики за извършване на дейностите и функциите и постигнати резултати, с оглед оценка на тяхната ефективност; ресурси, които се използват, за да се изпълняват дейностите и възложените функции и оценка на тяхната ефикасност; извеждане на предложения, препоръки за подобряване на организационното структуриране, ефективността и ефикасността в дейността на администрацията;набелязване на план за прилагане на препоръките от функционалния анализ.

Повишаване квалификацията на служителите в общинските администрации играе  важна роля в процеса на модернизиране и развитие на администрацията по различни теми като: формиране на политики, ефективно управление, координация и мониторинг; финансово управление; принципи на административното обслужване и умения за работа с клиенти; познания за ЕС, европейски институции, политики и процеси на вземане на решения съобразно правото на ЕО; оценка на въздействието върху околната среда; етика и антикорупционни практики; чуждоезикови и компютърни умения за успешна комуникация с европейските институции; междукултурно общуване, концепция за е-управление и др. В тази връзка към  началото на 2014г в ЮИР са предприети мерки и за повишаване на квалификацията на служителите в администрацията чрез обучение по ОПАК на обща стойност  1 503 573,65 лв.  в общините:   Приморско, Малко Търново, Бургас, Несебър, Созопол, Сливен, Котел, Опан, Николаево, Братя Даскалови, Павел Баня, Гурково, Стара Загора Раднево, Болярово, Стралджа и Ямбол (17/33 общини в ЮИР), както и в областните администрации на областите  Бургас, Стара Загора и Ямбол  (3/4 ОА в ЮИР ) и Регионална здравна инспекция - Стара Загора.

Стратегическа цел 3: „Развитие и подобряване на териториалното сближаване на ЮИР чрез използване на различните форми на териториалното сътрудничество – трансгранично, транснационално и междурегионално.“

Приоритет 1 - Развитие на трансграничното сътрудничество и мобилизиране потенциала на периферните гранични територии в Югоизточен район.

Годишното наблюдение за 2014 г. показва, че финансовата подкрепа по стратегическа цел 3 е  получена от Програмата за трансгранично сътрудничество „България - Турция“ от ИПП, Програмата за транснационално сътрудничество в Зона „Югоизточна Европа“ (South East European Space), Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн“  и Програма за междурегионално сътрудничество „INTERREG IVC“, с подкрепата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и инициативата на  местни организации, асоциации и власти  в общините от ЮИР.

В резултат на изпълнението на проектите по програмите са финансирани интервенции в области като зелена инфраструктура,  научно-технологични паркове, предприемачество и занаяти,  културното наследство и туризъм, широколентови мрежи, градски транспорт и социално сближаване.

Програма за Трансгранично сътрудничество по ИПП България-Турция 2007-2013, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП), е отворена от месец декември 2007 г. Избираемият трансграничен район на българска територия обхваща областите Бургас (включваща 13 общини), Ямбол (5 общини) и Хасково (11 общини), а на турска – провинциите Одрин и Къркларели.

По информация на Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ на МРРБ изпълнението на проекти по програмата за ЮИР е както следва:

По първата покана  в Югоизточен район са  сключени  30 договора с общ бюджет на българските партньори - 4 107 230 Евро. От тях с участие на партньори от Област Бургас  са 16 договора с общ бюджет на българските партньори - 1 980 222 евро и от Област Ямбол - 14 договора с бюджет за българските партньори - 2 127 008 евро.

Разпределението по общини е както следва:

- област Бургас: Бургас - 7 проекта, Малко Търново - 1, Несебър -1, Поморие - 1, Созопол - 2, Средец - 2 и Царево - 2;

- област Ямбол: Болярово - 2 проекта, Елхово - 2, Стралджа - 1, Тунджа -1 и Община Ямбол - 8 проекта;

От 30 договора, 29 са успешно приключили, като 1 договор  с бюджет на българския партньор 44 541 евро е прекратен. Процентът на усвояване на отпуснатите средства за българските партньори 89 % , сравнително по-висок от този на турските партньори - около 65%;

По втората покана  в  Югоизточен район са  сключени 33 договора с общ бюджет на българските партньори - 4 210 530 Евро. С участие на партньори от Област Бургас 16 договора с общ бюджет на българските партньори 1 980 222 Евро и от Област Ямбол 12 договора с бюджет за българските партньори 1 447 017 Евро.

Разпределението по общини е както следва:

- област Бургас: Бургас - 12 проекта, Малко Търново - 1, Приморско - 1, Руен -1, Созопол - 2, Средец - 1 и Царево - 3;

- област Ямбол: Болярово - 2 проекта, Елхово - 1, Стралджа - 3, Тунджа - 1 и Община Ямбол - 5 проекта.

От 33 договора по втората покана, 1 договор на област Бургас с бюджет на българския партньор - 69 287 Евро е прекратен.

По третата покана  в  Югоизточен район през 2014 г. са  сключени  26  договора в областите Бургас и Ямбол., с общ бюджет на българските партньори – 2 965 754 Евро.

Общия брой на сключените договори по цялата програма към 31.12.2014 г. са 88 бр., (90 бр. проекти – 2 бр.-прекратени на стойност - 69 286,94 Евро, приспаднати от общата сума) на обща стойност Бюджет в евро (ЕФРР и национално) - 19 917 678,74 Евро,  Бюджет в евро на българските партньори - 11 283 514 Евро, и изплатени 7 033 680  Евро. Само  за 2014 г. проектите, сключени в района са 26 бр. от общо 88 бр. проекти на стойност 2 965 754 Евро.  Към момента по цялата програма 25 бр. проекти са в процес на изпълнение.

По индикатора Брой проекти / инициативи за трансгранично сътрудничество сключени договори, измерващ напредъка по Приоритет 1 се наблюдава 83% преизпълнение или с 40 броя проекти повече, спрямо заложените  през  2011 г.- 48 бр.

През 2014 г. в ЮИР в процес на изпълнение са проектите по Програмата за ТГС  „България-Турция“  в общините Бургас, Приморско, Царево, Средец, Малко Търново, Ямбол, Стралджа и Болярово:

- „Трансгранични образователни стратегии с фокус върху използването на ICT“;

- „Насърчаване на демокрацията на местно ниво“;

- „Уважение към равенството на половете в трансграничния регион“;

- „Разкажете ни за траките“;

- „Традиционни занаяти и приспособяването им към икономиката на трансграничния регион“;

- „Добри партньори – здраво бъдеще“;

- „По-чисто бъдеще“;

- „Здрав дух в здраво тяло“;

- „Изграждане на капацитет за управление на биоразградими отпадъци в трансграничния регион на Бургас и Къркларели“;

- „Трансграничен детски културен център“;

- „Повишаване устойчивото социално и икономическо развитие на граничните общини чрез осигуряване на достъпна инфраструктура и подобряване на населените места“;

- „Европейска академия за жени предприемачи“;

- „Обща агро-мобилна лаборатория и трансграничен център за обучение за устойчив агро-бизнес“;

- „Чиста енергия за осветление на обществени места в Стралджа и Кавакли“;

- „За по-добър живот“;

- „Традиции с бъдеще“;

- „Партньорска инициатива за валоризация на местното природно богатство и културно наследство“;

- „Тунджа и Сулоглу – Зелено Бъдеще“

- „Срещата на морето/езерото и природата с туризма”;

- „Иницииране на партньорства за валоризация на местните природни дадености и културното наследство“;

- „Подобряване на културното взаимодействие между община Болярово и община Юскюп, чрез развитие на културната инфраструктура“;

- „Опазване на нематериалното културно наследство в региона на Елхово и Лалапаша чрез изграждане на инфраструктура за провеждане на традиционни събития“

Друга инициатива през 2014 г. в посока управление и развитие на граничните територии е стартиралата обществена поръчка за „Разработване на целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа, пограничните, планинските и полупланинските слабо развити  райони“. Очакванията са изготвяне на Интегриран стратегически планов документ за управление и развитие на граничните територии и слаборазвити територии.

Реализирането на проектите в ЮИР в резултат допринасят за напредъка на Приоритет 1 Развитие на трансграничното сътрудничество и мобилизиране потенциала на периферните гранични територии в Югоизточен район.  Чрез проектите се създават трансгранични междурегионални и транснационални партньорства, които  съдействат за развитието на трансграничната област. Във фокуса на проектите попада устойчивото социално и икономическо развитие с интервенции като подобряване на социалното развитие и връзките за социално сближаване, повишаване на икономическата конкурентоспособност, подпомагане в сферата на инфраструктурата, целящи подобряване на икономическия потенциал на региона от една страна, а от друга  подобряване качеството на живот, опазване на околната среда, природните ресурси, културното и историческото наследство.

Приоритет 2  Развитие на междурегионално и транснационално сътрудничество в помощ на постигане на стратегическите цели за развитие на Югоизточен район.

Годишният преглед за 2014 г. показва, че финансова подкрепа по този приоритет е  оказана по Оперативна програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ IVС. Програмата  е основната движеща сила на изграждането на мрежи по инициативата „Региони за икономическа промяна”.  През 2014 г. в ЮИР в процес на изпълнение е 1 проект на община Сливен на стойност – 147 164 лв., в  резултат са налице интервенции в области като  научно-технологични паркове, културата и културното наследство, туризма и зелена инфраструктура.

Друга програма, която допринася за напредъка е Програмата за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа“, която се фокусира върху повишаване качеството на процесите на териториална, икономическа и социална интеграция. Програмата поставя акцент върху кохезията, стабилността и конкурентоспособността на региона чрез развиването на транснационални партньорства и съвместни действия по въпроси от стратегическо значение. Югоизточна Европа предлага уникални условия за подобряване на интеграцията, конкурентоспособността и следователно - териториалната кохезия. Районът представлява най-разнородната транснационална зона за сътрудничество в Европа и покрива 17 държави – Албания,Австрия, Босна и Херцеговина, България, Румъния, Хърватска, Република Македония, Гърция, Унгария, части от Италия, Сърбия, Черна гора, Словакия, Словения, части от Турция, Молдова и части от Украйна.

В Югоизточен район по Програмата „Югоизточна Европа“ за 2014 г. в процес на реализиране са проекти в общините Бургас и Сливен. В резултат на реализираните проекти има реализирани интервенции в области като: бизнес и предприемачество, градска мобилност, телекомуникационната инфраструктура, иновации в научната дейност и социално сближаване.

Проект „Чрез съвместни инициативи за улесняване внедряването на широколентови мрежи в Югоизточна Европа (SIVA) на община Бургас  е с 20 партньора от  Австрия , България, Гърция, Италия,  Словения, Македония  и Черна гора. Общата стойност на проекта е  94 704,00 Евро. SIVA цели достъпът до информация, широколентовата свързаност и финансирането на виртуалната достъпност като  ключови компоненти, необходими за разработването, приемането и използването на ИКТ в икономиката и обществото. SIVA има за цел да допринесе за подобряване на достъпността на територии в ЮИЕ чрез широколентови услуги, като допълнение на физическа достъпност и по този начин намалява цифровото разделение в Югоизточна Европа. През 2014 г.  проектът е приключил. Очакваните резултатите  от SIVA са: подобрено вземане на решения базирани на доказателства и планиране на политики за разгръщане на широколентови мрежи; насърчаване и приемането на общи методологични рамки, база от знания, инструментални и техническите похвати на виртуалната достъпност; подобрените възможности за ефективни схеми за финансиране за виртуални инвестиции за достъпност; приемане на съвместни позиции в политиката между областните администрации; подобрение на регионалните оперативни планове и узряване на изпълнителните мерки и инвестиционни инициативи и принос към уеднаквяване на регионални стратегии за подобряване на виртуална достъпността на селските и отдалечените райони.

Проект „Иновативни стратегии и планове за действие за увеличаване на социалната и икономическата роля на възрастните хора (SILVER CITY)“  на община Бургас с водещ партньор община Будапеща, Унгария. Общата стойност на проекта, които е в приключил 09/2014  е  136 518 Евро.  Реализирането на SILVER CITY допринася за развитието на устойчиви общности, характеризиращи се със силно обществено лидерство и човешки капитал, социалното включване и доброто градско планиране в полза на всички и по-специално възрастните граждани. SILVER CITY подкрепя приоритети в Стратегията за устойчиво развитие на ЕС и стратегия „ЕС 2020“, свързани с балансирано местно развитие, социалните иновации, подобряване на социалното сближаване чрез значително увеличение на старши заетост, което води до подобряване на икономическите резултати и по-голяма солидарност между поколенията на местно ниво.  Основна цел на SILVER CITY е да допринесе за социално-икономическото развитие на партньорските градове чрез създаване на по-добри условия за възрастните хора да останат активни в обществото, с акцент върху финансови и институционални аспекти, социални услуги и качеството на живот в градовете и на работната среда. Очакваните резултати от проекта са подчертаване значението на местни / регионални власти като катализатор за насърчаване на възрастните хора, интеграция в местните общности и в социално-икономически дейности; устойчиви модели за сътрудничество на старши заетост и иновационни схеми за общността; положителна промяна в отношението на възрастните хора, местните работодатели и обществото към възрастните хора. потенциал социално-икономически принос.

През 2014 г. са предприети мерки за развитие на трансграничното сътрудничество по „Съвместната оперативна програма на Черноморския басейн (Black sea)“, които са  насочени към насърчаване на икономическото и социалното развитие на района на Черно море; Черноморска мрежа за устойчив туризъм;  иновации в областта на устойчивото управление и опазване на естествените природни зони; превенция на природни бедствия; сътрудничество между пристанищните власти за наблюдение и охрана на контейнери.

В процес на изпълнение през 2014 г. е  проект  „Иновации в областта на устойчивото управление и опазване на естествените природни зони – „4GREENINN“ на обща стойност - 187990,37 Евро с водеща организация  Община Бургас и партньори:НПО „Фонд Севастопол“, Украйна и Агенция за регионално развитие в Югоизточен регион за планиране - СЕРДА, Браила, Румъния. Реализирането на проекта  ще доведе до устойчиво управление на защитените природни зони в басейна на Черно море и насърчаване развитието на иновативни методи за тяхното интегриране в стратегическите документи за градско и социално-икономическо развитие в регионите, партньори по проекта.

Таблица 12 Справка за проекти, на територията на Югоизточен район  към 31.12.2014г.,финансирани  в посока Реализирани за разширяване на сътрудничеството  и насърчаване на икономическия, социалния и културния обмен между регионите на България и Европа

| № | Наименование на източника на финансиране и съответната програма | Наименование на проекта | Бенефициент, Партньор (наименование, местонахождение) | Статус на проекта (приключил, в процес на изпълнение през 2014 г. ) | Общ размер на договорените средства | Изплатени средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОА - Бургас |  |  |  |  |  |
| 1 | Секторна програма „Леонардо да Винчи“ | SMARTER -PA | Областна администрация Бургас Институт за работа и техника, Гелзенкирхен, Германия Anatoliki S.A., Солун, Гърция Общински съвет Мурсия, Испания Институт за творчески дейности, Полша | В процес на изпълнение – стартирал на 20.09.2013 г. | 39 116,60 лв. | 31 293,28 лв. |
| 2 | Инструмент за европейско добросъседство и партньорство Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн“ 2007-2013 г. | „Платформа за културен обмен в Черноморския басейн“ CULTUR-EXP | Грузинска асоциация за изследователни и образователни мрежи (GRENA),Грузия – Водещ партньор Партньори: Областна администрация Бургас Европейска регионална рамка за сътрудничество (ERFC), Гърция НПО Арменски паметници (AMAP), Армения Молдовска асоциация за изследователни и образователни мрежи (RENAM), Молдова | В процес на изпълнение – стартирал на 01.07.2013 г. Период на изпълнение – 24 месеца | 109 396,20 | 86 904,33 |
| 3 | Инструмент за европейско добросъседство и партньорство Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн“ 2007-2013 г. | „Туристически пътеки в Черноморския регион“ BSB - TOUR | Префектура Централна Македония, Гърция – Водещ партньор Партньори: Областна администрация Бургас, България Държавна агенция за опазване на околната среда, Украйна Международен център за Кавказки туризъм, Грузия Съвещателен екологичен център Каху, Молдова НПО Агрикола, Украйна Арменска държавна аграрна асоциация, Армения Агенция за развитие на Тракия, Агенция за развитие на Мармара | В процес на изпълнение, стратирал на 01.01.2014 г. Период на изпълнение – 24 месеца | 215 498, 49 лв. | 75 424, 47 лв. |
|  | Община Бургас |  |  |  |  |  |

| 4 | Съвместната оперативна програма на Черноморския басейн 2007-2013 | Проект „Черноморска мрежа за устойчив туризъм – Стратегии за Съвместен маркетинг в туризма и развитие на Черноморския регион“ – BS NST | Институт за бизнес консултации (Business Consulting Institute), Кишинев, Молдова | В процес на изпълнение през 2014 | 99 815 евро | Първи аванс - 52709, 72 лв Втори аванс – 87 849.53 лв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Съвместната оперативна програма на Черноморския басейн 2007-2013 | Проект „Иновации в областта на устойчивото управление и опазване на естествените природни зони - 4GREENINN“ | Община Бургас | В процес на изпълнение през 2014 | 187990,37 евро | Аванс – 50751.76 евро Втори аванс – 84586,27 евро |
| 6 | Оперативна програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007 – 2013“ | Проект „ наука в югоизточна европа"-повишаване на иновациите чрез изграждане на капацитет и мрежа от научни центрове в югоизточна европа (see science) | Община Дебресен, Унгария | Приключил | 97 860 евро | 97 860 евро |
| 7 | Оперативна програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007 – 2013“ | „Подобряване на виртуалната достъпност в Югоизточна Европа чрез съвместни инициативи улесняващи внедряването на широколентови мрежи/SIVA/“ „South East Europe improved virtual accessibility trough joint initiatives facilitating the rollout of broadband networks /SIVA/“ | Община Бургас, водещ партньор Регионална асоциация на местните власти Западна Македония, Гърция (Regional Association of Local Governments Of Western Macedonia (PED DM) | Приключил | 94 704,00 евро | 50 989,47 евро |
| 8 | ОП „Югоизточна Европа“ 2007-2013 | СРЕБЪРЕН ГРАД – Иновативни стратегии и планове за действия за увеличаване на социално икономическата роля на възрастните хора | Община Будапеща, Зугло, Унгария - водещ партньор Община Бургас - партньор | Приключил 09/2014 | 136 518 евро | 90 221.45 евро ( 73 839,29 евро 32 040,23 лв.) |
| 9 | „Интелигентна Енергия – Европа“ | ФИЕСТА – Целенасочени действия за ефективно спестяване на енергия в домакинствата | Научен парк – AREA, Триест, Италия - водещ партньор Община Бургас - партньор | В процес на изпълнение | 62 515 евро | 14 065,80 евро |
| 10 | Съвместната оперативна програма на Черноморския басейн 2007-2013 | HOTBLACKSEA “Интегрирано управление на уязвимите хабитати и опазване на Черноморската екосистема” | Водещ партньор Национален институт за разследване и развитие, Букурещ, Румъния. Община Бургас е партньор | В процес на изпълнение | 62 943,22 евро от СОП, национално съфинансиране – 6933,69 евро | 109427,62 лева (55 949,45 Евро) |
|  | Община Сливен |  |  |  |  |  |
| 11 | Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 | Творческо пространство за малки и големи | Община Сливен | В процес на изпълнение | 431406,45 лв. | 4000 |
| 12 | INTERREG IVC | JEWEL | Община Сливен | В процес на изпълнение | 147164 | 205 177,04 лв. |
|  | Община Казанлък |  |  |  |  |  |
| 13 | Програма „Учене през целия живот“, секторна програма „Коменски” | „Подобни и различни – обичаи и традиции за създаване на регионална, национална и европейска идентичност“ | Община Казанлък | В процес на изпълнение | 87 973,86 лв. | 75 759,55 лв. |

На база подадените справки от общините за проекти, финансирани  от други финансови източници, извън тези по Оперативните програми и ТГС България -Турция, в посока реализирани за разширяване на сътрудничеството  и насърчаване на икономическия, социалния и културния обмен между регионите на България и Европа, на територията на Югоизточен район  към 31.12.2014 г. се изпълняват 13 бр. проекти, от които 3 бр.  приключени и 10 бр. в процес на изпълнение. Проектите са  разпределени както следва: ОА -  Бургас – 3 бр., община Бургас -7 бр., община Сливен- 2 бр., община Казанлък -1бр.

Приоритет 3 Опазване българската акватория на Черно море и развитие на морското дело и рибарството в Югоизточен район.

По данни, подадени от  Института по Океанология - Българска Академия на Науките гр. Варна към 2014 г., Реализираните проекти за намаляване на негативното въздействие от риболова върху крайбрежните територии на територията на Югоизточен район са :

- Изследване и определяне на запаси от трицона пред българския бряг на Черно море чрез прилагането на хидроакустичен метод и биологичен мониторинг на разтоварванията от промишлени улови на целеви вид трицона {Sprattus sprattus) през периода август - ноември 2014 г.

- Coordinating research in support to application of EAF (Ecosystem Approach to Fisheries) and management advice in the Mediterranean and Black Seas- CREAM. (Координиране на научните изследвания в подкрепа на прилагането на екосистемния подход при риболова (ЕПР) и управленски съвет за Средиземно и Черно морета). FP7-KBBE-2010-4, период на договора: 2011 - 2014 г.

- Анализ на генетичната структура на споделените запаси на калкана между турските и българските крайбрежни води във връзка с тяхното двустранно устойчиво използване. ЕБР, Одобрен от БАН с решение 32-35-12/22.03.2013г. Период на договора: 2013 - 2015 г.

Реализираните проекти за морско планиране, морски проучвания и морски надзор върху замърсяванията на територията на Югоизточен район са :

- Мониторинг на морски води (Споразумения между Министерство на околната среда и водите и Институт по Океанология, БАН за 2012, 2013 и 2014г).

- Проект Херас „Подводното археологическо наследство от западната част на Черноморския шелф", HERAS MIS-ETC Code 578. Финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния -България. Срок на изпълнение: 23/08/2013-23/02/2015.

- Споразумение между МОСВ и Институт по океанология, БАН за изпълнение на дейностите по мониторинг на морски води, съгласно член 171 ал.2 т.З от Закона за водите. Наблюдавани са определени пунктове в едномилната зона на българското черноморско крайбрежие в четири последователни месеца за замърсявания на повърхностни морски води с приоритетни вещества и специфични замърсители, указани със Заповед №182/26.02.2013г. на Министъра на МОСВ.

- Towards COast to COast NETworks of marine protected areas (from the shore to the high and deep sea), coupled with sea-based wind energy potential (CoCoNet). 7FP ENVIRONMENT (INCLUDING CLIMATE CHANGE) OCEAN.2011-4. Период на договора: 2012 - 2016 г.

- Policy-oriented marine Environmental Research in the Southern EUropean Seas -PERSEUS. (Научно-изследователски подходи в подкрепа на политиките за околната среда на Южно-Европейските морета). FP7, Theme [OCEAN.2011-3] Assessing and predicting the combined effects of natural and human-made pressures in the Mediterranean and the Black Sea in view of their better governance. Период на договора: 2012 -2016 г.

- IRIS-SES Integrated Regional monitoring Implementation Strategy in the South European Seas Регионалната стратегия за осъществяване на интегриран мониторинг в южно-европейските морета. PP/ENV D2/SEA 2012 Pilot project -New Knowledge for an integrated management of human activites in the sea. Период на договора: 2013 - 2015 г.

- MISIS MSFD Guiding Improvements in the Black Sea Integrated Monitoring System (Оптимизиране на Интегрирана Мониторингова Система за Черно море в съответствие с Рамковата Директива за Морска Стратегия (РДМС)). ЕК Подготвителни дейности - Мониторинг на Черноморския басейн и съвместна Европейска рамкова програма за развитието на Черноморския регион, период на договора: 2012 - 2014 г.

- DEVelopment Of innovative Tools for understanding marine biodiversity and assessing good Environmental Status - DEVOTES. (Разработване на иновативни подходи за изследване на биоразнообразието и оценка на добро състояние на морската околна среда). EC [ENV.2012.6.2-3], Innovative Tools for Understanding and Assessing Good Environmental Status (GES) of Marine Waters (The Ocean for Tomorrow'). Период на договора: 2012 -2016 г.

- HOTBLACKSEA“Интегрирано управление на уязвимите хабитати и опазване на Черноморската екосистема”, финансиран по Съвместна оперативна програма за Черноморския басейн 2007-2013, община Бургас на стойност 69876,91Евро.

Извод: На база на направения преглед на напредъка на Стратегическа цел 3 може да се заключи, че в изпълнение на мерките по това направление се наблюдава добър напредък в резултат на изпълняващите се проекти по програмите за международно и трансгранично сътрудничество в ЮИР през 2014 г.

Стратегическа цел 4: „Балансирано териториално развитие на ЮИР чрез укрепване на градовете-центрове, подобряване свързаността в района и качеството на средата в населените места..“

Приоритет 1 Интегрирано развитие на градовете в Югоизточен район и подобряване качеството на градската среда.

ОП „Региони в растеж ” за периода 2014-2020 г. ще продължи да подпомага категоризираните градски центрове в България, в рамките на следните две приоритетни оси: Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” по операция 1.4 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” и  Приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”, операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции”.

Съгласно Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г. и възприетия подход на ОПРР 2014-2020, 67-те града са разпределени в четири йерархични нива. Между УО на ОПРР и конкретните бенефициенти (67 общини) в рамките на интегрираната приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“,  са подписани договори за безвъзмездна финансова помощ за подготовката на ИПГВР.

В рамките на ИПГВР ще се финансира културна инфраструктура, както и общинска образователна и социална инфраструктура и подобряване на градската среда, изведени като списък от проекти от съответната община и които ще бъдат одобрявани, като част от ИПГВР. На територията на Югоизточен район в областта на градското развитие през следващия планов период ще бъдат подпомагани градовете: Бургас, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Казанлък, Карнобат, Нова Загора, Поморие, Елхово, Малко Търново на основа на Интегрираните планове за градско развитие като центрове за растеж, покриващи както урбанизираните територии, така и тези определени като селски райони. Ще се подкрепи и развитието на пътната инфраструктура -  ІІ и ІІІ клас, осигуряваща връзките с ТЕN-Т мрежата и подобряваща връзките на населените места с центровете за растеж.

През 2014 г. в рамките на Югоизточен район продължава разработването на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие. По данни ИСУН по Схема „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” по ОПРР проектите на 10 – те града от района (Бургас, Поморие, Карнобат, Малко Търново,Стара Загора, Нова Загора, Елхово, Ямбол,Сливен, Казанлък) с обща стойност – 34 417 715,36 лв. Проектите за ИПГР са приключили в градовете Бургас, Стара Загора, Ямбол,Сливен, Казанлък. В процес на изпълнение са проектите за ИПГР в градовете Карнобат, Нова Загора, Малко Търново, Поморие, Елхово.

Към 2014 г. населението, живеещо на територията на 5-те града в Югоизточен район с реализирани проекти за разработване на планове за интегрирано градско развитие  по официални данни на НСИ наброява 585 268 души.

През 2014 г. в ЮИР са предприети мерки за подобряване на физическата среда и превенция на риска по ОПРР - процедура „Зелена и достъпна градска среда”.

Проектите на територията на Югоизточен район са общо 6 бр., от които в  процес на изпълнение са 5 бр. и 1бр.  приключен. Основната цел на проектите е подобряване на физическата и жизнената среда в градовете, повишаване качеството на живот и получаване на нови възможности за икономическо, културно и социално развитие.обновяване на зони за обществен отдих:

- „Благоустрояване, озеленяване и рехабилитация на улична мрежа на град Камено“ с обща стойност 3 281 730лв., изплатени 3112 019лв., приключен на 16.02.2014г. Целта на проекта цели повишаване качеството на живот и екологичните условия, както и предотвратяването на рисковете, чрез подобряване на физическата среда в гр. Камено.

- „Интегриран проект за обновяване на значими пространства в град Бургас“ на обща стойност 12 234 898 лв., изплатени 4 181 970 лв. в процес на изпълнение . Проектът  цели осигуряване на устойчива градска /среда с по-високо качество на живот и нови възможности за икономическо и социално развитие чрез интегрирано въздействие върху значими градски пространства;

- „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора” на обща стойност  9 401 071,75 лв., изплатени 4 267 036 лв. в процес на изпълнение. Проектът цели преодоляване недостига на зелени площи и местата за отдих в град Стара Загора, подобряване на съществуващите и създаване на нови зелени площи, използване на празни и пустеещи земи по  велосипедни алеи, свързващи центъра с други важни части на града;

- „Подобряване на физическата и жизнена среда на градския център за осигуряване на устойчива и екологична градска среда за по-високо качество на живот и нови възможности за социално и икономическо развитие“, нa община Казанлък с обща стойност 7 118 080,04 лв., изплатени 3 427 234 лв. в процес на изпълнение. Проектът цели подобряване на физическата и жизнената среда на гр. Казанлък, като иманентно присъщо условие за постигане на устойчива, екологична и безопасна среда, повишаване качеството на живот и получаване на нови възможности за икономическо, културно и социално развитие;

- „Зелени, достъпни и активни пешеходни зони” на  община Сливен с  обща стойност 5 259 379,44 лв., в процес на изпълнение. Проектът цели да допринесе за: повишаване на привлекателността и конкурентоспособността на град Сливен като център на агломерационен ареал, посредством подобряване на физическата, жизнена и екологична среда, с оглед осигуряване на добро качество на живот, достъп до основни услуги и нови възможности за икономическо и социално развитие;

- „Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез обновяване и модернизиране на градската среда в община Ямбол“ на обща стойност  9 581 848,59 лв., изплатени 1 728 679лв., в процес на изпълнение. Общата цел на проекта е да създаде устойчива, естетична и безопасна градска жизнена среда, допринасяща за по-високо качество на живот, по-голяма сигурност за гражданите и създаваща предпоставки за ускорено социално-икономическо развитие и по-високо ниво на инвестиции.

Проектите по процедура „Зелена и достъпна градска среда“ са 6 бр. на територията на гр. Камено, гр. Бургас, гр.Стара Загора, гр. Казанлък, гр.Сливен, гр.Ямбол, от които 1бр. е приключен през 2014 г., а 5 бр. са в процес на изпълнение. Според резултатите от реализацията на проекти, изпълнени по линия на ОПРР, площта на създадените/ обновени и възстановени зелени площи в градски агломерации в ЮИР възлиза на 1200 км2  площ. Предвид общата територия на ЮИР - 19 799 км2,  формирания относителен дял  създадени /обновени градски зелени площи е 6,1%.

През 2014 г. в рамките на  Операция 1.5. Системи за устойчив градски транспорт на ОПРР 2007-2013, продължава изпълнението на един от големите проекти, а именно:

- „Интегриран градски транспорт на Бургас”- на обща стойност -66 925 440,40 Евро или 130 894 784 лв., изплатени - 64 807 099 лв. В основата на проектното предложение стои интегрираният подход при подобряването на системата за градски транспорт в Бургас, като по този начин се гарантира постигането на значителен социално-икономически ефект. Проектът предвижда набор от мерки за модернизация на обществения транспорт и насърчаване на придвижването по алтернативни начини (пеш или чрез велосипеди), както и проучвания за бъдещи инвестиции, които да надградят постигнатите резултати. Компоненти на проекта: Обновяване на подвижния състав и базите за поддръжка; Изграждане на централна автобусна спирка и обновяване на автобусни терминали; Въвеждане на нова оптимизирана и атрактивна автобусна маршрутна мрежа и на система за бърз автобусен транспорт; Изграждане на велоалеи и пешеходни надлези; Въвеждане на интегрирана електронна билетна система и система за информиране на пътниците в реално време по спирките и в автобусите; Единен център за контрол и управление на трафика, подпомаган от системи за видеонаблюдение и контрол на обществения транспорт; Светофарна уредба с приоритет за автобусите на градския транспорт.

- Напредъкът в изпълнението на проекта през 2014 г. се изразява в следните действия:

- На 30.01.2014 г. е подписан договор с изпълнител за „Изпълнение на мерки за информация и публичност“, на стойност 193 575,11 Евро с ДДС. Договорът е в процес на изпълнение.

- На 30.01.2014 г. е подписан договор с изпълнител за „Извършване на консултантски услуги за упражняване на строителен надзор и изготвяне на технически паспорти за обектите“, на стойност 724 275,00 Евро с ДДС. Услугата включва упражняване на строителен надзор по време на строителство, изготвяне на окончателен доклад и изготвяне на технически паспорти на обектите. Договорът е в процес на изпълнение.

- На 05.06.2014 г. е подписан договор с изпълнител за „Изграждане на мрежа от велосипедни алеи извън трасето на Бързата автобусна линия – Етап 1 (в обхвата на централна градска част и прилежащите квартали на гр. Бургас), на стойност 2 064 239,31 Евро с ДДС. Договорът е в процес на изпълнение.

- На 12.06.2014 г. е подписан договор с изпълнител за „Строителство на Централна автобусна спирка, включително реконструкция на пътно платно на бул. „Сан Стефано“, в участъка между ул. „Стефан Стамболов“ и ул. „Христо Ботев“, както и реконструкция на светофарни системи и съпътстваща техническа инфраструктура“, на стойност 1 640 333,25 Евро с ДДС. Договорът е в процес на изпълнение.

- На 29.08.2014 г. е подписан договор с изпълнител за: „Реконструкция и разширяване на терминал „Меден Рудник“ и прилежаща територия“, на стойност    1 266 863,50 Евро с ДДС. Договорът е в процес на изпълнение.

- На 29.09.2014 г. е подписан договор с изпълнител за „Преустройство и реконструкция на Автогара Юг и прилежаща територия“, на стойност 3 506 688,44 евро с ДДС. Договорът е в процес на изпълнение.

- На 31.10.2014 г. е подписан договор с изпълнител за „Инженеринг (проектиране и строителство) на четири броя надлези, включително кръгово кръстовище „Трапезица“, на стойност 2 233 312,11 евро с ДДС. Договорът е в процес на изпълнение.

- На 27.11.2014 г. е подписан договор с изпълнител за „Изграждане на Бърза автобусна линия и система от велосипедни алеи по Бързата автобусна линия включително реконструкция на светофари за изграждане на система с приоритет за автобуси – Етап 1“, на стойност 7 815 955,03 Евро с ДДС. Договорът е в процес на изпълнение.

- Предстои сключване на договор с изпълнител за „Доставка и монтаж на интегрирана билетна система, информационна система за пътници в реално време и система за управление на обществения транспорт“. Първоначално процедурата е обжалвана пред ВАС, издадено е решение за преразглеждане. Новото решение на възложителя също е обжалвано пред КЗК и в последствие пред ВАС.

- През 2015 г. предстои да бъдат обявени следните процедури за избор на изпълнители:

- Предпроектно проучвание за надграждане на системата за бърз автобусен транспорт;

- Изграждане на мрежа от велосипедни алеи извън трасето на Бързата автобусна линия – етап 2 /в обхвата на отдалечените квартали на гр. Бургас/.

- През 2014 г. УО на ОПРР е одобрил искане за прецизиране обхвата на част от предложените в предпроектното проучване параметри след преглед на представена от бенефициента обосновка. Одобрената промяна се състои в промяна на трасетата на част от предвидените в предпроектното проучване велосипедни алеи и разширяване на обхвата на интервенция чрез изграждане на нови такива. Предвидените за изграждане велосипедни алеи условно са разделени в 3 групи:

- Велосипедни алеи по трасето на Бързата автобусна линия, които ще бъдат разглеждани като неразделна част от техническите инвестиционни проекти на Бързата автобусна линия;

- Велосипедни алеи извън трасето на Бързата автобусна линия – Етап 1 /в централна градска част/;

- Велосипедни алеи извън трасето на Бързата автобусна линия – Етап 2 /в обхвата на отдалечените квартали на гр. Бургас;

Целесъобразността на горепосочените изменения е обоснована от бенефициента, посредством подкрепяща документация. Одобрението на измененията не води до съществени промени в заложените основни параметри на компонентите. Целите и бюджетът на проекта остават непроменени.

През 2014 г. е сключено допълнително споразумение към договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, обхващащо следните промени:

- увеличаване на общия размер по авансови и междинни плащания до 90% от размера на одобрената БФП;

- възможност за увеличение на общия размер по авансови и междинни плащания до 95% от размера на одобрената БФП, при представяне на банкова гаранция.

През 2014 г. по проекта са осъществени плащания в размер на 2 965 449,86 Евро.

По Схема „Подкрепа за интегриран градски транспорт в 5-те големи града” на ОПРР от  Югоизточен район е включен гр.Стара Загора. Целта на операцията е да осигури достъпност и сближаване чрез ефикасни и устойчиви градски транспортни системи. Проектите целят създаване на по-ефективен и бърз градски транспорт с по-малко потребление на енергия, изграждане на по-достъпна вторична инфраструктура на обществените транспортни мрежи и въвеждане на природосъобразни видове градски транспорт.

- Проект за интегриран градски транспорт на Стара Загора

Проект BG161PO001/1.5-03/2011/003 „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора“ е на стойност 14 778 126,33 Евро, от които 12 600 000 Евро – безвъзмездна финансова помощ и 2 178 126,33 Евро – собствен принос на община Стара Загора. Договорът за предоставяне на БФП е сключен на 5 юли 2012 г. и е с продължителност на изпълнение 36 месеца. Компоненти по проекта: Закупуване на нови тролейбуси;Поддръжка на тролейбусната мрежа;Изграждане на велоалеи;Интервенции в пътната мрежа;Рехабилитация на спирките за обществен транспорт;Въвеждане на информационна система (телематика);Ремонт и рехабилитация на тролейбусно депо;Доставка на оборудване за депо;Специализиран автомобил за ремонт и поддръжка.

- Напредъкът в изпълнението на проекта през 2014 г. се изразява в следните действия:

- На 23.04.2014 г. е подписан договор за „Изработване на работен проект за ремонт и ремонт/рехабилитация на контактна мрежа и изграждане на ВКМ система в град Стара Загора” на стойност 2 409 948 Евро с ДДС. Строително-ремонтните дейности са в процес на изпълнение.

- На 24.04.2014 г. е подписан договор с изпълнител с предмет „Ремонт и рехабилитация на тролейбусно депо“ на стойност 51 248,05 Евро с ДДС. Договорът е изпълнен.

- На 23.04.2014 г. е подписан договор с изпълнител с предмет „Доставка на оборудване за депо“ на стойност 43 258,97 Евро с ДДС. Договорът е изпълнен.

- На 19.05.2014 г. е подписан договор с изпълнител с предмет „Изготвяне на инвестиционни проекти и строителни работи по градска пътна мрежа” на стойност 1 091 395 Евро с ДДС. Строително-ремонтните дейности са в процес на изпълнение.

- На 17.06.2014 г. е подписан договор с изпълнител с предмет „Изработване работен проект за ремонт и рехабилитация на токоизправителни станции (ТИС)” на стойност 748 676 Евро с ДДС. Строително-ремонтните дейности са в процес на изпълнение.

- На 16.07.2014 г. е подписан договор с изпълнител с предмет „Строителен надзор по изпълнението на ремонта и рехабилитацията на ВКМ и ТИС” на стойност 8 878 Евро с ДДС, който е в процес на изпълнение.

- На 28.08.2014 г. е подписан договор с изпълнител с предмет „Изработване на проект, доставка, изграждане и въвеждане на информационна система (телематика) в градски транспорт на град Стара Загора“ на стойност 2 930 160 Евро с ДДС. Договорът е в процес на изпълнение, предстои изготвяне на инвестиционен проект.

- На 12.09.2014г. е подписан договор с изпълнител с предмет „Финансов одит” на стойност 7 301 Евро с ДДС, който е в процес на изпълнение.

Процедури в процес на оценка към 31.12.2014 г.:

- Закупуване на 14 тролейбуса и специализиран автомобил за ремонт и поддръжка и доставка на оборудване за депо. Издадени са Решения на възложителя за избор на изпълнители по двете поръчки. Предстои да бъдат сключени договори.

През 2014 г. по проекта са осъществени плащания в размер на 4 410 000,00 Евро.

Относителният дял  на населението с подобрена транспортна и комуникационна свързаност в агломерационните ареали на големите градове на Югоизточен район, изчислен  на база  двата големи градски центрове  Бургас и Стара Загора  е  31,56 % .

По Приоритет 1 на Стратегическа цел 4 е предвиден  индикатор, измерващ  Намаление на енергийното потребление в обществени сгради .

Европейската банка за възстановяване и развитие, чрез Международен фонд „Козлодуй“ предоставя на домакинства и сдружения на собственици кредитна линия за проекти по ЕЕ и ВЕИ, посредством мрежа от банки-партньори. Кредити и безвъзмездна финансова помощ по Програмата се предлагат на потенциалните кредитополучатели до 31 юли 2014 г. Предвижда се общият брой на проектите за енергоспестяване в дома, финансирани по тази програма, да достигне 50 000.

Безвъзмездната помощ по кредитите се изплаща на гражданите до 4 месеца от отпускане на кредита, след успешна реализация на конкретното подобрение в жилището.

Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“

Програмата се финансира по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. По програмата ще се финансират проекти в следните направления:

- производство на електрическа енергия от водна енергия на съществуващи водоснабдителни и напоителни системи;

- ЕЕ в обществени сгради и използване на енергия от ВИ за производство на топлинна енергия;

- производство на горива от биомаса;

- дейности, свързани с обучение и информираност за повишаване капацитета на държавните и общински администрации по отношение прилагането на мерки за ЕЕ

По линия на тези програми в посока намаление на енергийното потребление в обществени сгради са отпуснати средства на голяма част от общините в Югоизточен район. В една част  от общините  в  Югоизточен район са разработени  стратегии и планове за енергийна ефективност, използване на възобновяеми енергийни източници и устойчив градски транспорт, в съответствие с Европейските и национални политики за енергийно развитие. Изпълнението им ще доведе до постигане на заложените от Европейски Съюз цели 20-20-20 до 2020 г. и ще подпомогне утвърждаването на общините като устойчива енергийна общност. Увеличаването на дела на произведената енергия от възобновяеми енергийни източници ще доведе до забавяне на процеса на изчерпване на природните енергийни ресурси, до намаляване на зависимостта на общините от внос на първични енергийни източници.

По данни, подадени от общините по Международен фонд „Козлодуй“,  Национален доверителен екофонд и  ПРСР 2007-2013 г. на територията на района през 2014 г. е отпуснат  финансов ресурс за саниране на  32 бр. сгради. Разпределението на реализираните проекти е както следва: проекти за 17 бр. сгради  в община Бургас с бенефициенти – читалища, училища, детски заведения, спортни зали, летен театър на стойност - 1 315 000 Евро.; 1бр. в община Ямбол на стойност -4 908 119лв., 5 бр. училища в община Павел баня на обща стойност 1 090 137 лв., 1бр. проект в община Казанлък на обща стойност 3 354 584 лв., 1бр. в община Гурково.

В процес на изпълнение са 1 бр. проект в община Карнобат на стойност  - 354 162, 99 Евро с бенефициенти – МБАЛ и Медицински център, 1 бр. проект в община Айтос с бенефициент - болнично заведение МБАЛ на стойност  - 196 570 Евро, 3 бр. проекти в община Чирпан на стойност на 181 062 лв., 1бр. сграда в община Раднево на стойност - 605 661 лв., 1бр. сграда в община Стара Загора на стойност 1 310 514 Евро.

Целта на тези проекти  се състои в осигуряване на  адекватна здравна, образователна и бизнес инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за устойчиво местно развитие и социална интеграция в съответствие с изискванията на населението в градските центрове и прилежащите територии.

Таблица 13 Справка проекти, на територията на Югоизточен район  към 31.12.2014 г.,финансирани  от различни финансови източници в посока  намаление на енергийното потребление в обществени сгради

| № | Източник на финансиране/програма | Проект/наименование | Бенефициент, Партньор (наименование, местонахождение) | Статус (приключил, в процес на изпълнение през 2014 г. ) | Общ размер на договорените средства | Изплатени средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Община Бургас |  |  |  |  |  |
| 1 | МФ „Козлодуй“ | „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени сгради на територията на община Бургас“ | ОУ “Найден Геров”, СОУ “Петко Росен”, ПГТ “Проф. Д-р Асен Златаров”, СОУ “Добри Чинтулов”, ГЧЕ “Васил Левски”, OУ “П.К. Яворов”, Летен театър „Приморски Парк“,ОУ “Иван Вазов”,ДМСГД “Вяра, Надежда, Любов”,СОУ “Константин Петканов”,ОДЗ № 8“Брезичка”,Читалище „Съгласие – 1905”,СОУ “Димчо Дебелянов”,Читалище „Пробуда“- ул. „Дрин“ 14, Читалище „Пробуда“- блок 56 „Братя „Миладинови“, Спортна зала “Бойчо Брънзов”,Спортна зала “Черноморец”-Ветрен | Приключил през 2014 г. | 1 315 000 Евро безвъзмездна помощ и 50% съфинансиране | 4 717 445,60 лв. |
|  | Община Карнобат |  |  |  |  |  |
| 2 | МФ Козлодуй | Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени сгради на територията на община Бургас | Община Карнобат „МБАЛ и Медицински център –I, гр. Карнобат” | В процес на изпълнение през 2014 | 354162,99 Евро | 354 162,99 Евро |
|  | Община Айтос |  |  |  |  |  |
| 3 | МФ Козлодуй | Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени сгради на територията на община Бургас“ | МБАЛ ЕООД, гр.Айтос | В процес на изпълнение | 196 570 Евро |  |
|  | Община Ямбол |  |  |  |  |  |
| 4 | Национален доверителен екофонд Национална схема за зелени инвестиции | Проект № НСЗИ 009/23.07.2012 „Прилагане на енергоефективни мерки в образователната мрежа на община Ямбол” | Община Ямбол, град Ямбол | приключил | 4 908 119 лева | 3 370 668 лв |
|  | Община Павел баня |  |  |  |  |  |
| 5 | Национален доверителен екофонд | „Енергийно ефективна образователна инфраструктура в община Павел баня | СОУ”Хр.Ботев” -Павел баня;ПГ РХ; ОУ-с.Габарево; ОУГорно Сахране; ОУ-Скобелево | приключил | 1 090 137 лв | 700 857лв. |
|  | Община Ст.Загора |  |  |  |  |  |
| 6 | Международен Фонд Козлодуй (МФК), МИЕТ, мярка 5 | Енергийно-ефективна реконструкция на общинско улично осветление на територията на община Стара Загора | Община Стара Загора | в процес на изпълнение през 2014 г. | 1 310 514 Евро |  |
|  | Община Казанлък |  |  |  |  |  |
| 7 | Национален доверителен екофонд | „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ – Казанлък“ | Община Казанлък | приключил | 3 354 584,39лв. /503 187,66 от Община Казанлък/ | 2 851 396,73 лв. |
|  | Община Раднево |  |  |  |  |  |
| 8 | МИЕТ-МФ „Козлодуй”, Мярка 3 - Операция 1 - | „Осъществяване на мерки за енергийна ефективност на сграда на Общинска администрация град Раднево“ | Община Раднево, гр. Раднево | в процес на изпълнение. | 605 661,66 лв. с ДДС |  |
|  | Община Чирпан |  |  |  |  |  |
| 9 | ПРСР 2007-2013 г. | Обект „Прилагане на енергийно ефективни мерки и обновяване на ДСП-Чирпан“ | Община Чирпан, град Чирпан | В процес на изпълнение | 82 309.37 лв. | 33 000,00 |
| 10 | ПРСР 2007-2013 г. | “Подобряване енергийната ефективност на сградата на Общинска администрация при Община Чирпан” | Община Чирпан, град Чирпан | В процес на изпълнение | 90 982, 82 лв. |  |
| 11 | ПРСР 2007-2013 г. | „Прилагане на енергийно ефективни мерки по Общинска сграда за социални, културни дейности и отдих „Ягъч” | Община Чирпан | В процес на изпълнение | 87 770, 08 лв. |  |
|  | Община Гурково |  |  |  |  |  |
| 12 | МИЕТ - МФ „Козлодуй“ | „Подобряване на енергийната ефективност в обществени сгради”- V- транш- Лот 4, подобект 26-ОДЗ „Латинка” гр. Гурково | МИЕТ – получател, Община Гурково – трето ползващо лице | приключил | - | - |

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността“осигурява средства за насърчаване изпълнението на проекти, пряко свързани както с намаляване на енергоемкостта и ресурсоемкостта на големи предприятия, така и с прилагането на енергоспестяващи технологии и въвеждането на ВИ, в микро, малки и средни предприятия. Процедурата за кандидатстване е BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”, по Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда“ за МСП.

По данни на УО на ОПРКБИ 2007-2013 по Приоритетна ос 2 - Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда, процедура Енергийна ефективност и зелена икономика в ЮИР за целия период на програмата са сключени 66 бр. договори на договорена безвъзмездна финансова помощ - 49,565 млн.лв, изплатени - 5,344 млн.лв. Разпределението в Югоизточен район по области е следното:  24 бр.  в област Стара Загора, 29 бр. в област Бургас, 7 бр.в област Сливен, 6 бр. в област Ямбол,  от които към 31.12. 2014г. - 6 бр. са приключени и 58 бр. са в процес на изпълнение.

Приоритет 2  Подобряване свързаността на Югоизточен район в национален и международен план.

Рехабилитирана/реконструирана / ремонт на  пътна мрежа, в км  за Югоизточен район за 2014 г. по данни на общините и ОПУ на четирите области в района е  общо 277,48 км. Населението  в района с подобрен транспортен достъп е 8,61%

118,27 км. /I-II и IIIклас /+165,21км. IVклас – общо  - 283,48км.

По данни, подадени за 2014 г. от Областните пътни управления на на територията на Югоизточен район ремонтираната пътна мрежа /I-II и IIIклас/ е 118,27км, разпределена по области, както следва: област Бургас - 37,7 км.; област Ямбол - 42,920 км.; област Стара Загора-(17,300кмАМ+2,145) 19,45 км общо; област Сливен - 18,2 км.

По данни на общините от ЮИР,  ремонтираната пътна мрежа от IVклас за 2014г. е  общо 165,21 км, разпределени по общини :  8,2 км- Царево; 4,92 км. - Сунгурларе; 2,700 км-Айтос; 6 км-Карнобат, 15 км-Камено; 6,1км-Руен; 17км - Твърдица; 2,360км.-Елхово; 5,128 км-Тунджа; 30 км-Ст.Загора;  27,1 км-Николаево; 7,97 км-Опан; 4,06 км-Раднево; 3,9 км-Чирпан; 11 км-Бр.Даскалови; 3,53 км-Гурково; 8 км-Гълъбово; 2,24 км.-Казанлък.

Общата дължина на реконструирана/ рехабилитирана/ изградена / ремонтирана пътна транспортна инфраструктура от II и III клас на РПМ,  за  четирите области в района общо  е 13,28 %.

ОПУ на област Бургас - 3,18%  от общата РПМ на областта;

ОПУ на област Ямбол - 6,74% от общата РПМ на областта;

ОПУ на област Стара Загора - 0,25 % от общата РПМ на областта;

ОПУ на област Сливен - 3,11% от общата РПМ на областта.

ОПУ-Бургас

По данни, подадени от  Областно пътно управление – Бургас към 31.12.2014 год.  на територията   на  областта са разположени  1 186.1 км пътища от РПМ, които съставляват 6.04 % от тези на страната. По този   показател областта е  втора по големина в страната след Софийска област. От тези пътища  51.4 км са автомагистрали, 249.4 км са от първи клас, 261.1 км от  втори, 608.6 км от трети  и  15.7 км са пътни връзки  от  пътни възли.

Извършено строителство и рехабилитация на републиканската пътна мрежа и превантивен ремонт през 2014г.

1. По програма „НОВО СТРОИТЕЛСТВО” - П.в. „Българово“ на АМ „Тракия“ на км 352+084 – участък : „Оризово – Бургас”от км 325+280 до км 360+568,46 ;  Път ІІ-99 „Вариант Алепу " ІІ-ри етап - от км 20+867 до км 29+327, кръстовище при км 29+108.

2. По програма „ Растеж и устойчиво развитие на регионите” Път ІІІ - 6009 "Миролюбово-Каблешково – Ахелой”  от км  0+000 до км 28+540 - 9,500 км

3. Програма „ПРЕВАНТИВЕН РЕМОНТ“ - Път ІІІ-9009 „/І9/- Ново Паничарево – Ясна поляна” от км 0+000 до км 11+900 --3,000  км;   ІІІ 6008 „І-6 - Лукойл-о.п.Лукойл - Камено” от км 0+000 до км 7+700 -7.700 км; Път ІІІ-5392 „Камено-Братово” от км 9+900 до км 17+900 -7,000 км; ПЪТ 7907 "Дебeлт – Тръстиково - Полски извор " от км 14+300- км 16+185 - 2,100 км; Път ІІІ-7909 „кв. Горно Езерово-Братово” от км 4+000 до км 12+40 8,400 км.

Общо : Рехабилитирана/реконструирана пътна мрежа  37,700 км

Обща дължина на реконструирана /рехабилитирана/ изградена пътна транспортна инфраструктура от II  и III клас по РПМ мрежа в %  : 1186,1 км – 37,7 км – 3,18%

ОПУ  Стара Загора

По данни на Областно пътно управление - Стара Загора пътната мрежа на областта към 31.12.2014 г. се състои от 865,240 км републикански пътища, от които : АМ „Тракия“- 73.002 км, пътища I-ви клас-167.30 км., пътища II-ри клас-215.04 км., пътища III-ти клас -379.73 км. и пътни връзки - 30.168 км.

ОП „ТРАНСПОРТ“ 2007-2013 : АМ „Марица“е част от международен път Е-80 и свързва АМ "Тракия" с турската граница при Капитан Андреево. На територията на ОПУ-Стара Загора попада ЛОТ1 с дължина 31,400 км /от км 5+000 до км 36+400/, като в Област Стара Загора дължината на автомагистралата е от км 5+000 до км 23+300.-17,300км.

Процентът на физическия напредък на АМ „Марица” ЛОТ 1, отразен в годишния доклад за напредъка за 2014г. е 64,91 %. Базира се на основата на отчетени и изпълнени дейности, съставляващи общо 88,7 % от предложената цена за изпълнение  на обекта от изпълнителя.

ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 : Включени за основен ремонт по програмата:  път ІІ-57 Стара Загора-Раднево от км 0+000 до км 31+900 и път ІІІ-663Чирпан – Симеоновград от км 0+000 до км 15+500.

Поддържане на РПМ текущ ремонт и поддържане и зимно поддържане през 2014 год.

Работите по текущ ремонт и зимно поддържане на 779.7 км републиканска пътна мрежа се изпълняват по сключен Договор № 54 от 03.11.2010г., с период на действие 48 месеца, с изпълнител: Обединение „Стара Загора 2010” гр.Стара Загора, с партньори: „Пи Ес Ай” АД гр.Стара Загора, ПСК „Ес Би Ес”АД гр.Стара Загора и „Пътстрой” ООД гр.Стара Загора. От м.декември 2014г. изпълнител по поддържането на пътищата от РПМ - текущ ремонт и поддържане и зимно поддържане е Обединение „ПИ ЕС 2014” по сключен договор № РД—38-6/27.11.2014г.

По текущ ремонт и зимно поддържане на републиканската пътна мрежа на територията на ОПУ Стара Загора за периода от 01.01.2014 до 01.01.2015 г. са изразходвани общо: 6 100 983,30 лв. с ДДС, от които:

По текущ ремонт и поддържане : 3 477 016,20 ЛВ.

за АМ „Тракия” ЛОТ 1: от км 156+284 до км 208+181:   551 030,90 лв.

за АМ „Тракия” ЛОТ 2 от км 208+181 до км 229+286: стойността на ТРП : 271 429,00 лв.

за РПМ І, ІІ и ІІІ клас пътища:  2 654 556,30 лв.

Извършен е Превантивен Ремонт на участък от път ІІ-56 /І-6/- Павел баня, от км 17+355 до км 19+500, на обща стойност 499 978,90 лв., включващ   кърпеж на настилката и полагане на цял пласт асфалтобетон, подравняване на банкети, полагане на маркировка.-2,145км./

За зимно поддържане през 2014г. , извършените видове работи са на стойност: 2 623 967,10 лв., както следва: АМ „Тракия” ЛОТ 1 от км 156+284 до км 208+181: 599 157,30 лв. ; АМ „Тракия” ЛОТ 2 -от км 208+181 до км 229+286: 34 128,00 лв.; Републиканската пътна мрежа І, ІІ и ІІІ клас пътища: 1 990 681,80 лв.

ОПУ  Сливен

Областно пътно управление - Сливен  стопанисва и поддържа 584,658 км пътища от  Републиканската пътна мрежа на територията на Област Сливен, разпределени по класове, както следва: АМ „Тракия” – 44,1 км; I-ви клас – 84,8 км; II- ри клас – 201,6 км; III- ти клас – 242 км и  Пътни връзки – 13,8 км.

Публична  инвестиционна програма „ Растеж  и устойчево  развитие на регионите” – 2014 г. : Ремонт на път ІІІ-5305 / път І-7, обход на гр. Ямбол – с. Веселиново – с. Завой – с. Жельо войвода – път І-6, с. Калояново/ в участъка от км 15+000 до км 20+0001.

Отпуснати средства от Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво  развитие на регионите”: 1 630 000 лв. с ДДС  с ПМС 19/07.02.2014 г., Ремонтните работи са завършени  на стойност  1 583 389,19 лв. с ДДС.

Превантивните ремонтни дейности са изпълнени по Договора № РД-38-390/02.11.2011 г за текущ ремонт и поддържане на републиканската пътна мрежа на територията на област Сливен . Изпълнител: ДЗЗД ”Строителство и поддържане на пътища”, Сливен.

Пътят свързва път І-7, обход на гр. Ямбол – с. Веселиново – с. Завой – с. Жельо войвода – път І-6 /София – Бургас/ при с. Калояново, Обща дължина: 5, 000 км в участъка на област Сливен.

С извършените ремонтни дейности се цели да се възстановят транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката. Осигурява се безопасност на движението и добро отводняване на пътя.

Във връзка с ремонта на пътния участък беше възстановена цялата вертикалнасигнализация, хоризонтална маркировка и еластични огради. Бяха почистени и ремонтирани отводнителните съоръжения – канавки, водостоци и др. Проектът е завършен.

Инвестиционни проекти, реализирани със средства от републиканския бюджет през 2014 г. „Ремонт на път III-706 / Гран. Област Търговище – Ябланово – Филаретова – Тича - /ІІ-48//  в участъка от км. 7+500 до км. 20+700 . Пътят свързва път І-7 /гран. Област Търговище – с. Ябланово – с. Малко село – с.Филаретово – с.Тича - /път ІІ-48 Омуртаг-Котел/. Обща дължина: 13 200 км в участъка на област Сливен, Отпуснати средства за 2014 г. са  в размер на 1 000 000 лв. с ДДС.

Ремонтните дейности са изпълнени по Договора № РД-38-390/02.11.2011 г за текущ ремонт и поддържане на републиканската пътна мрежа на територията на област Сливен. Средствата са от републиканския бюджет. Изпълнител : ДЗЗД ”Строителство и поддържане на пътища” Сливен.

С извършените ремонтни дейности се цели да се възстановят транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката. Осигурява се безопасност на движението и добро отводняване на пътя.

Общото състоянието на настилката преди ремонта е  много лошо: лоша равност и не добре оформени напречните наклони, недобро отводняване. Асфалтовата настилка е с множество деформации- разрушения, слягания и участъци с единични и мрежовидни пукнатини. Мостовото съоръжение на км 20+649 се нуждае от ремонт – уширение, поради малкия си габарит – 5 м. Част от малките съоръжения – водостоци се нуждаят от ремонт и почистване.Ремонтните работи са завършени на стойност  998936.03 лв. с ДДС.

Текущ ремонт и поддържане: Поддържането на пътната мрежа на територията на Областно пътно управление Сливен се извършва от ДЗЗД ”Строителство и поддържане на пътища” гр. Сливен, по Договор № РД-38-390/02.11.2011 г от 02.11.2011 г. до 02.11.2015 г. за І, ІІ и ІІІ клас РПМ в област Сливен.

За периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г. за поддържане /превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации / на 584.500 км републикански пътища на територията на ОПУ-Сливен, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал.1, т.1 от Закона за пътищата” са изразходени  общо  5 405 851.79 лв. с ДДС.

През  2014 г. АМ „Тракия” се поддържаше от  ДЗЗД „ ТРЗП Тракия 2012” гр. София  по договор изх. № 93-01-7274 от 01.11.2012 г. срок от 2 год.  и ДЗЗД „Магистрали 2014” София за поддържане и текущ ремонт на АМ „Тракия” от км 208+181 – км 359+475 по Договор изх. № РД -38-9 от 28.11.2014 г.

За периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г. за поддържане  на АМ „Тракия” изразходени  за ТРП и ЗП са общо 543 008.73 лв.

ОПУ-Ямбол

Областно пътно управление град Ямбол стопанисва и поддържа 636,497 км пътища от Републиканската пътна мрежа на територията на Област Ямбол, от които 628.097 км с настилка и 8.400 км без настилка,  разпределени по класове, както следва: АМ „Тракия” – 34,753 км; І-ви клас – 96,460 км; ІІ-ри клас – 88,6 км; ІІІ-ти клас – 411,1 км (402,7 км с настилка и 8,400 км без настилка) и Пътни връзки – 5,584 км;

През 2014 г.със средства по Публичната инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите" , съгласно ПМС № 19 от 07.02.2014 г., на територията на област Ямбол са реализирани следните обекти: Превантивен ремонт на път Ш-5305 „Ямбол - Завой - Граница ОПУ-Сливен" от км 0+000 до км 15+000 — с обща дължина на ремонтирания участък 10.720 км. С възстановяването на обекта значително е подобрен достъпът на жителите на селата Завой и Веселиново до областния център; Превантивен ремонт на път П-76 „О.п Елхово - Гранитово - Княжево" от км 0+000 до км 1+700 - с обща дължина на ремонтирания участък 1.7 км. Осъществен е превантивен ремонт на мост на р. Тунджа при км 1+675 на път 11-76 „О.п Елхово - Гранитово - Княжево".

През отчетния период със средства по ОП„Регионално развитие“са реализирани следните обекти: 1. ЛОТ 59 „Рехабилитация на път Ш-7602 Граница с ОПУ Хасково - Г. Манастир - Крумово - Инзово - Роза от км 8+600 до км 13+600 и от км 14+300 до км 23+915 с дължина 14.615 км", община Тунджа, област Ямбол; 2. ЛОТ 60 „Рехабилитация на път Ш-7602 Граница с ОПУ Хасково - Г.Манастир - Крумово -Инзово - Роза, участък район Миладиновци - Роза от км 23+915 до км 39+800 с обща дължина 15.885 км" , община Тунджа, област Ямбол. С рехабилитацията на пътните участъци е подобрен транспортния достъп между населените места Голям манастир, Крумово, Генерал Инзово, Роза, както и достъпът на жителите им до град Ямбол. Общата дължина на рехабилитираната пътна инфраструктура от II и III клас на РПМ на територията на област Ямбол е 42.920 км, което представлява 8.6 % от второкласна и третокласна РПМ в област Ямбол.

По данни, подадени от ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ през 2014 г. са извършените ремонтни дейности и рехабилитация по железния път, на територията на областите  Стара Загора, Сливен, Бургас и Ямбол.

Общата дължина на реконструирани или подобрени ж.п. линии за 2014г. са 308 км, което формира относителен дял от 28,8% от общата дължина на железния път в Югоизточен район.

По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет през 2014 г. ЮИР отбелязва стойност - 52,7 %, което е увеличение с 28,7% спрямо 2011г.

Приоритет 3 Подобряване качеството на живот в селските райони.

За развитие на селските райони в социален и икономически аспект, както и за намаляване на вътрешнорегионалните различия в ЮИР, са заложени  мерки за целенасочено стимулиране развитието на селата. Основно приоритетът получава подкрепа от Програмата за развитие на селските райони. Проектите по програмата са свързани главно с подобряване на конкурентоспособността на земеделския и горския сектор чрез повишаване на продуктивността и конкурентоспособността на земеделието, ХВП и горското стопанство; Подобряване на околната среда и селската природа; Изграждане на местен капацитет за заетост и разнообразяване на икономиката; Подобряване качеството на живот и управлението на икономическата дейност в селските райони.

За изпълнението на приоритет 3  в Регионалния план за развитие са заложени следните индикатори:

- Проекти за подобряване качеството на средата и  живота в селските райони, в бр. По подадена информация от общините на територията на района се изпълняват следния брой проекти: Царево-10бр., Айтос 2бр. Камено-1бр.,Поморие-1бр., Приморско-2 бр., Руен 1бр.,Твърдица -4бр, Котел -4бр.,Болярово -4бр.,Елхово-7бр.,Стралджа 2бр.,Тунджа-20бр., Павел баня-2бр., Николаево-1бр.,Опан-1бр.,Чирпан-13бр., Бр.Даскалови -1бр., Гурково - 6бр.,Гълъбово1бр., Казанлък -7бр.

- Нарастване на инвестициите в селскостопански райони, в %

По този индикатор информация са посочили само 4 общини от района, което затруднява  анализа  на  направените инвестиции в селските райони и тяхното значение за подобряване на средата на живот. В процентно изражение инвестициите в селските райони са нарастнали както следва: Руен-10%,Твърдица-10%, Павел баня-4,3%, Гурково-18%.

- Дял на населението, живеещо в села, което е обхванато от интегрирани мерки за подобряване на селищната среда и услугите, в %

Аналогично и на предходния индикатор, информацията подадена от общините е недостатъчна за обобщаване на общия дял на населението, живеещо в села,   обхванато от интегрирани мерки за подобряване на селищната среда. Общините на територията на района, посочили данни са следните: Царево -13,6%, Приморско -70%, Твърдица-10%,   Котел -70%,Елхово -100%, Стралджа - 25%,Чирпан -9,33%  Казанлък -12,7%

По предоставена справка от УО на програмата с натрупване към края на 2014г. на територията на Югоизточен район са одобрени  4104 бенефициенти с проекти на договорна стойност - 673 790 896,24 лв. и изплатени  средства в размер на 436 967 666, 66 лв. Разпределение по мерки е както следва:

- Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ - 57 бр. проекта с размер на общата субсидия – 46 186 358,33 лв., изплатените средства са 25 678 781, 71лв.;

- Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“  - 52 бр. проекта  на стойност – 154 090 625,86 лв., изплатените средства са 86 660 214, 28лв.;

- Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”- 9 проекта с  общата субсидия  на стойност – 2 054 458,30лв., изплатените средства са 1 567 246, 90 лв.;

- Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“ - 39 проекта  с размер на общата субсидия 8 205 887,08 лв., изплатените средства са 3 289 893, 52лв.;

- Мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи“ - 9 проекта с размер на общата субсидия – 1 785 326,56 лв., изплатените средства са 752 656, 73 лв.

Проектите на територията на областите на Югоизточен район по мерки (111,112,121,123,141,311,312) с натрупване за периода 2009-2014г. са следните:

- Област Бургас  - 901 бр.проекти с договорена субсидия - 115 427 648,85 лв., платена субсидия - 79 384 973,38 лв.;

- Област Стара Загора - 1179 проекти с договорена субсидия 121 648 718,24 лв., платена субсидия - 84 989 266,42 лв.;

- Област Сливен  - 1060 бр.проекти с договорена субсидия  224 026 820,89 лв., платена субсидия - 80 445 068, 56лв.;

- Област Ямбол - 779 бр. проекти с договорена субсидия – 94 002 243,25 лв., платена субсидия - 71 346 618,40 лв.;

По мярка Мярка 41 „Прилагане на стратегии за местно развитие”  и  мярка 431-1 „Управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” (към 31 декември 2014 г.) се изпълняват проекти на територията на общините Средец, Карнобат, Гълъбово,  Чирпан, Тунджа и Елхово  на стойност 20 644 643, 50 лв., от които изплатени 1 107 117,99 лв.

Проектите договорени по ПРСР на територията на Югоизточен район  допринасят за доизграждане и модернизиране на местната техническа инфраструктура (общинските пътища и мостове, уличната мрежа, водоснабдителните и канализационни системи), обновяване и благоустрояване на селата (тротоари, площади, осветление, зелени площи), предлагане на базови публични услуги, инвестиции в образователна, социална, здравна, културна и спортна инфраструктура, опазване на културното и природно наследство в населените места, развитие на туризма, подобряване на достъпа до интернет и др.

Таблица 14. Ключови  индикатори за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие на Югоизточен район за периода 2014-2020 г.

| ИНДИКАТОРИ | Стойности |  |  | Изпълнение към 31.12.2014г. | Източник на инф. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ | Изходни | Междинни (2015) | Целеви (2020) |  |  |
| БВП на човек от населението – лв.- 2012г. | 7 625 (2010 г.) | 10 600 | 13 500 | 9140 ( 2012г.) Отбелязва се нарастване на показателя за периода 2010-2012г. в размер на 16%. | НСИ |
| Дял на БВП на човек от населението от средната стойност на ЕС 27 - % | 36 (2009г.) | 50 | 64 | 38 (2011г.) В ЮИР делът на БВП на човек от населението от средната стойност на ЕС е сравнително нисък-38%. За сравнение в ЮЗР, делът е 78%, а средното равнище за страната е 47%. | Евростат |
| Коефициент на безработица на населението на 15 и повече навършени години - % | 11.6% (2011 г.) | 7.0 | 5 | 11,9 % (2014 г.) | НСИ |
| Коефициент на икономическа активност на населението на 15 и повече навършени години - % | 49.9 (2011 г.) | 52,1 | 57 | 51,9 % (2014 г.) | НСИ |
| Общ доход на лице от домакинство - лв. | 3 643 (2010 г.) | 4 100 | 5 050 | 4 375 лв. (2013 г.) | НСИ |

Таблица 15. Индикатори по целите на Стратегия „Европа 2020” на ЕС

|  | ИНДИКАТОРИ | Стойности |  |  |  | Изпълнение към 31.12.2014г. | Източник на инф. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЯТА „ЕВРОПА 2020” | Изходни | Междинни (2015) |  | Целеви (2020) |  |  |
| 1 | Коефициент на заетост на населението на възраст 20-64 навършени години - % | 62.9 (2011г.) | 66 |  | 75.0 | 65,1%, (2014 г.) | НСИ Евростат |
|  | -Коефициент на заетост на населението на възраст 55-64 г. | 43.2 (2011 г.) | 45.5 |  | 49 | 50 % за страната (2014 г.) | Евростат |
| 2 | Инвестиции в научноизследователска и развойна дейност - % от БВП | 0.18 (2009г.) | 0.8 |  | 1.5 | 0.16 (2012г.) Интензивността на научно-изследователската и развойна дейност (НИРД), измерена като процент на разходите за НИРД от БВП намалява през 2012г. спрямо базовата 2009г. с 0,02%. | НСИ |
| 3 | Цели „20/20/20” по отношение на климата/ енергията: |  |  |  |  |  |  |
|  | - дял на ВЕИ в брутното крайното енергийно потребление | 13.8 (2011 г. – за България) |  | 12,4 | 16 | 19 % дял (2013 г. – за България) | МИЕ и НСИ |
|  | - повишаване на енергийната ефективност- % |  |  |  | 25 | n/а | НСИ, АУЕР |
|  | - намаляване на енергийната интензивност на БВП- % |  |  |  | 49 | 8,4% 2013 г. отчита намаление спрямо 2012 г. 0,603- енергийна интензивност на икономиката за 2013г. | НСИ |
| 4 | Дял на преждевременно напусналите образователната система (на възраст 18-24 г.) - % | 19.4 (2011г.) |  | 16 | 14 | 21,1 %, ( 2012 г. ) | НСИ |
|  | Дял на 30-34 годишните със завършено висше образование - % | 24.3 (2011г.) |  | 26 | 32 | 29,4 % в страната (2013 г. ) | НСИ |
| 5 | Население в риск от бедност или социално изключване – хил. души | 590,8 (2010г.) |  | 569.5 | 535,9 | 542,3 хил. души (2013 г. ) | НСИ |

Таблица 16. Специфични индикатори за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие на Югоизточен район за периода 2014-2020 г.

|  | ИНДИКАТОРИ | Стойности |  |  |  | Изпълнение към 31.12.2014г. |  | Източник на информация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СПЕЦИФИЧНИ ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ | Изходни |  | Междинни (2015) | Целеви (2020) |  |  |  |  |
| Стратегическа цел 1: „Икономическо сближаване на ЮИР на междурегионално и вътрешнорегионално ниво посредством използване на собствения потенциал на района в условията на щадящо околната среда развитие“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 1. Повишаване конкурентоспособността на регионалната икономика и подкрепа за малкия и средния бизнес в Югоизточен район. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приходи от дейността на МСП, в млн. лв. | 17 265 (2010 г. ) |  | 23 600 | 30 000 | 20 311 Приходите от дейността на микрофирмите и МСП през 2013г. нарастват с 17,6% спрямо годишна база 2010г. и достигат стойност от 20 311 млн.лв. |  |  | НСИ |
| 2 | Относителен дял на заетите лица в МСП спрямо общия им брой в страната, в % | 13.20 (2010 г. ) |  | 13.10 | 13.00 | 13.5 Броят на заетите лица в МСП за 2013г. в ЮИР възлиза на 208 080 души от 1 540 495 души за страната. Делът на заетите лица в МСП нараства с 0,3 % за периода 2010-2013г. |  |  | НСИ |
| 3 | Нарастване на преките чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия, в % | n/a |  | 15 | 30 | 24 През 2013г. в ЮИР размерът на ПЧИ в нефинансовите предприятия е 3 385 949 хил.евро с 24% повече в сравнение с 2010г. (2 728 916 хил.евро) |  |  | НСИ, БНБ |
| 4 | Изградени и/ли обновени технопаркове, бизнесинкубатори и индустриални зони, в бр. | n/a |  | 2 | 5 | 2бр-бизнес инкубатори в Бургас и Казанлък и 3бр. клъстера в областите Стара Загора, Бургас и Сливен |  |  | МИ, ИСУН |
| 5 | Персонал, зает с НИРД, в бр. | 1 402 (2010 г. ) |  | 1 650 | 1 900 | 1552 През 2013г. броят на заетите с НИРД в ЮИР нараства с 35% и достига стойност 1552 бр.,но въпреки това районът изостава по този показател спрямо по развитите райони. |  |  | НСИ, Евростат |
| 6 | Количество продадена електроенергия от ВЕИ, в GWh | 160 (2010г.) |  | 320 | 480 | Електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници през 2013г. е 18,9 %. Делът на възобновяемата енергия в брутното крайно потребление на енергия на национално ниво е 19 %. |  |  | АУЕР, НСИ, Евростат |
| Приоритет 2. Развитие на устойчиви форми на туризъм и на културните и творческите индустрии в Югоизточен район. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализирани приходи от нощувки в средствата за подслон и местата за настаняване, в млн. лв. | 266 (2011 г. ) |  | 279 | 293 | 369 Реализираните приходи от нощувки в ЮИР през 2014 г. са нарастнали с 39,7 % спрямо приходите реализирани през базовата 2011г. По този показател районът е достигнал и надхвърлил не само междинната но и крайната заложена цел от 293 млн. лв. |  |  | НСИ |
| 2 | Създадени/подобрени туристически атракции, в бр. | n/a |  | 5 | 10 | 72 община Бургас- 1бр., област Бургас -1 бр. Елхово- 2 бр., Карнобат -1бр., Поморие-1 бр., Ямбол- 2бр., Казанлък -41 бр., Гурково -1бр.,Несебър -2 бр.,Стралджа -1 бр., Павел баня- 3бр.,Руен1 бр.,Созопол - 4 бр.,Стара Загора -1 бр.,Твърдица- 8 бр., Царево -2 бр. |  |  | МТ, МРР, Общини, ИСУН |
| 3 | Създадени туристически дестинации на база културно-историческо наследство, в бр. | n/a |  | 4 | 8 | 52 Айтос- 7 бр, Камено -1бр., Раднево -1бр., Болярово -1бр.,Казанлък-30бр., Павел баня- 2бр., Руен-1 бр., Стара Загора -2 бр., Твърдица- 3 бр.,Тунджа -2 бр., Царево -2 бр. |  |  | МТ, МК, Общини, ИСУН |
| 4 | Създадени и/ли подновени/ремонтирани средства за подслон, в % | n/a |  | 7 | 15 | 40 По подадена информация от общини: Бургас-14% Гурково- 80% Павел баня- 25% |  |  | МИЕ, Общини, ИСУН |
| 5 | Увеличаване броя на заетите в сектора на туризма, в % | n/a |  | 18 | 25 | Броят на директно заетите в туристическата индустрия в България през 2014 г е бил 103 000 души или с 3% повече спрямо 2013 г. |  |  | МТ Агенция по заетостта |
| 6 | Брой заети в туризма и ресторантьорство | n/a |  | 14 | 20 | 27 Броят на заетите лица в сектор „Хотелиерство и ресторантьорство” са налични за 2013г. по данни на НСИ. |  |  | Агенция по заетостта |
| 7 | Нарастване на реализираните приходи от посещения на музеи | n/a |  | 7 | 10 | 19 Чирпан - 23 % , Ямбол - 30%; Стралджа - 4,6 % Павел баня - 36%, Стара Загора- 2,5%, Твърдица - 5 %; Сливен -30% . |  |  | общини, МК |
| Приоритет 3. Развитие на инфраструктурата за опазване на околната среда в Югоизточен район. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Относителен дял на населението, обслужвано от СПСОВ, в % /бр. | 39 (2010 г. ) |  | 52 | 65 | 53.6% относителен дял 22бр. СПСОВ за 2013г. |  |  | НСИ |
| 2 | Разширена, подменена и реконструирана ВиК мрежа, в км /Ви К дружества/ | n/a |  | 200 | 460 | 37,75 км обща Ви К мрежа за Югоизточен район 36,52 км. общо водопроводи 1,23 км.общо канализация за 2014г. |  |  | НСИ, МОСВ, В и К , ИСУН |
| 3 | Загуби при пренос на питейна вода от постъпилата във водопроводната мрежа, в % | 68 (2010 г.) |  | 55 | 42 | 56 % за 2013г. |  |  | НСИ |
| 4 | Население, обслужвано от организирана система за сметосъбиране, в % | 97 (2010 г. ) |  | 98.5 | 100 | 99,7 % за 2013г. |  |  | НСИ |
| 5 | Изградени системи за ранно предупреждение за възникващи опасности от наводнения, пожари, активиране на свлачищни райони, в бр. | 1 |  | 2 | 3 | 15 бр. проекти по ОПРР 12бр.приключени по ОПОС 3бр. в процес на изпълнение към 2014г. |  |  | Пожарна НСИ, МВР |
| Стратегическа цел 2: „Социално сближаване и намаляване на междуобластните неравенства в ЮИР чрез инвестиции в човешките ресурси и подобряване на социалната инфраструктура.“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 1. Подобряване на достъпа до образователни, здравни, социални, културни услуги и развитие на спортната инфраструктура в Югоизточен район. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструирани училища по изкуства и култура, в бр. | n/a |  | 2 | 5 | 2 | МРР, МК, Общини, ИСУН |  |  |
| 2 | Модернизирани и реконструирани сгради и обекти на културата, в бр. | n/a |  | 10 | 18 | 43 мерки от 14 общини в ЮИР | МРР, МК, Общини, ИСУН |  |  |
| 3 | Рехабилитирани здравни и социални заведения, в бр. | n/a |  | 4 | 8 | 50 мерки от 19 общини в ЮИР | МРР, МОСВ, Общини, ИСУН |  |  |
| 4 | Реконструирани училища и детски градини, в бр. | n/a |  | 25 | 45 | 84 мерки от 19 общини в ЮИР | МРР, МОМН, Общини, ИСУН |  |  |
| 5 | Брой изградени и реконструирани обекти на инфраструктурата за професионален спорт и спорт в свободното време, в бр. | n/a |  | 2 | 4 | 43 мерки От 15 общини в ЮИР | МРР, МФВС, Общини, ИСУН |  |  |
| 6 | Дял на лицата, облагодетелствани от предоставяне на социални услуги в домашна среда, в % | n/a |  | 8 | 15 | 0,65 % По данни на РДСП п о програмите“личен асистент „ и „домашен социален патронаж“ | МРР, МОМН, Общини |  |  |
| 7 | Дял на децата и учениците, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура, в % | n/a |  | 20 | 40 | 44 % ср. п.п. от общия за общините в ЮИР | МРР, МОМН, Общини |  |  |
| 8 | Дял на децата и младежите, активно ангажирани със спорт, в % | n/a |  | 20 | 40 | 7,81 % по програми на ММС | МРР, МФВС, Общини |  |  |
| Приоритет 2. Подобряване на качествените характеристики и конкурентоспособността на човешките ресурси в Югоизточен район. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Процент от населението на възраст 25-64 г., участващо в образование и обучение, в % | n/a |  | 8 | 15 | 26,8 % ( 2011 г. ) | НСИ, Агенция по заетостта |  |  |
| 2 | Дял на безработните, преминали курсове на преквалификация, в % | n/a |  | 18 | 35 | 4,2 % | Агенция по заетостта |  |  |
| 3 | Увеличение на средния доход на домакинство, в % | n/a |  | 16 | 30 | 2,24 % През 2014 г. общият доход средно на лице от домакинството в ЮИР възлиза на 4 375 лв., в сравнение с 2013 г. с 96 лв. | НСИ |  |  |
| Приоритет 3. Укрепване на административния капацитет на местните и регионалните власти в Югоизточен район. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведени семинари, обучения и информационни кампании по проблемите на регионалното развитие, в бр. | n/a |  | 1 | 2 | н/а |  |  |  |
| 2 | Служители, преминали обучение за развитие на уменията за управление на проекти, финансов контрол и прилагане на интегрирани системи за развитие, в бр. | 22 (2010 г.) |  | 24 | 28 | 38 бр.. През 2014 г. общият брой служители, преминали обучение за развитие на уменията за управление на проекти и финансов контрол е 38 бр.. в ЮИР ( без бр.прилагане на интегрирани системи за развитие). |  |  |  |
| Стратегическа цел 3: „Развитие и подобряване на териториалното сближаване на ЮИР чрез използване на различните форми на териториалното сътрудничество – трансгранично, транснационално и междурегионално.“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 1. Развитие на трансграничното сътрудничество и мобилизиране потенциала на периферните гранични територии в Югоизточен район. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проекти / инициативи за трансгранично сътрудничество сключени договори в бр. |  | 48 (2011 г. ) | 50 | 55 | 88 бр. - общо Проекти по ТГС „България-Турция“2007-2013г. 26 бр. е броят на проектите за района за 2014 г. |  | МРР, ГД УТС |  |
| 2 | Интегрирани стратегически планови документи за управление и развитие на граничните територии, в бр. |  | n/a | n/a | 1 | През 2014г. е стартирал процеса на обществена поръчка за „Разработване на целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа, пограничните, планинските и полупланинските слабо развити райони“. |  | МРР, области, общини |  |
| Приоритет 2. Развитие на междурегионално и транснационално сътрудничество в помощ на постигане на стратегическите цели за развитие на Югоизточен район. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализирани проекти за разширяване на сътрудничеството и насърчаване на икономическия, социалния и културния обмен между регионите на България и Европа, в бр. |  | n/a | 12 | 24 | 14 бр. |  | МРР, области, общини |  |
| Приоритет 3. Опазване българската акватория на Черно море и развитие на морското дело и рибарството в Югоизточен район. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализирани проекти за намаляване на негативното въздействие от риболова върху крайбрежните територии, в бр. |  | n/a | 5 | 9 | 3 бр. проекти |  | ИСУН, области, общини Инстит по океанология |  |
| 2 | Реализирани проекти за морско планиране, морски проучвания и морски надзор върху замърсяванията, в бр. |  | n/a | 3 | 5 | 9 бр. проекти |  | ИСУН, области, общини Институт по океанология |  |
| Стратегическа цел 4: „Балансирано териториално развитие на ЮИР чрез укрепване на градовете-центрове, подобряване свързаността в района и качеството на средата в населените места..“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 1. Интегрирано развитие на градовете в Югоизточен район и подобряване качеството на градската среда. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население, живеещо на територия с реализирани планове за интегрирано градско развитие, в бр. |  | n/a | 500 000 | 551 620 | 585 268 души На територията на ЮИР са разработени 5бр. ИПГР в градовете Бургас, Стара Загора, Ямбол,Сливен, Казанлък. |  | МРР, ГД ПРР |  |
| 2 | Създадени/обновени градски зелени площи, в % от зелените площи |  | n/a | 12 | 20 | 6,1% |  | МРР, ИСУН |  |
| 3 | Дял на населението с подобрена транспортна и комуникационна свързаност в агломерационните ареали на големите градове – в % |  | n/a | 30 | 40 | 31, 56 % населението на двата големи градски центрове Бургас и Ст.Загора |  | МРР, ИСУН |  |
| 4 | Намаление на енергийното потребление в обществени сгради – в % |  | n/a | 20 | 33 | 32 бр. санирани сгради по МФ Козлодуй, НДЕФ, ПРСР през 2014г. 66 бр. общо проекти за енергийна ефективност по ОПРБКИ 2007-2013г. до 31.12.2014г. |  | МИЕ, АУЕР |  |
| Приоритет 2. Подобряване свързаността на Югоизточен район в национален и международен план. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дължина на АМ и РПМ I клас, в км |  | 684 (2011 г.) | 750 | 821 | 802 км. към 31.12.2014г. |  | НСИ |  |
| 2 | Население с подобрен транспортен достъп, в % |  | n/a | 18 | 25 | 8,61 % от населението на ЮИР |  | АПИ, ИСУН, Общини |  |
| 3 | Рехабилитирана/реконструирана / ремонт на пътна мрежа, в км |  | n/a | 280 | 500 | 283,48 км 118,27 км. /I-II и IIIклас /+165,21км. IVклас |  | НСИ, АПИ |  |
| 4 | Обща дължина на реконструирана/ рехабилитирана/ изградена / ремонтирана пътна транспортна инфраструктура от II и III клас на РПМ, в % |  | n/a | 20 | 35 | 13,28 % |  | НСИ, АПИ |  |
| 5 | Обща дължина на реконструирани или подобрени ж.п. линии, в % |  | n/a | 15 | 25 | 28,8% |  | НСИ, НКЖИ |  |
| 6 | Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет, вкл. и широколентова връзка от общото за страната, в % |  | 24 ( 2011 г.) | 50 | 75 | 52,7 % |  | НСИ, Евростат |  |
| Приоритет 3. Подобряване качеството на живот в селските райони. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проекти за подобряване качеството на средата и живота в селските райони, в бр. |  | n/a | 60 | 100 | 90 |  | МЗХ |  |
| 2 | Нарастване на инвестициите в селскостопански райони, в % |  | n/a | 15 | 25 | Руен-10%, Твърдица-10%, Павел баня-4,3%, Гурково-18% |  | МЗХ |  |
| 3 | Дял на населението, живеещо в села, което е обхванато от интегрирани мерки за подобряване на селищната среда и услугите, в % |  | n/a | 15 | 25 | Царево-13,6%, Приморско-70%, Твърдица-10%, Котел-70%, Елхово-100%, Стралджа-25%, Чирпан-9,33% Казанлък -12,7% |  | МЗХ, МРБ |  |

По отношение на ключовите индикатори за мониторинг на интеграцията на глобалните екологични въпроси (с които следва да се отчитат резултатите от прилагането на трите Конвенции на ООН от Рио де Жанейро – за биоразнообразието, промените в климата и опустиняването), се наблюдават следните тенденции за Югоизточен район:

Относителен дял на антропогенно натоварените територии  Сумата на антропогенните обекти (кв. км) в ЮИР е 969,171 с относителен дял на антропогенно натоварените територии от общата територия за ЮИР – 4,89% при средна стойност на индикатора за страната е 5,02 %.

Съотношение между горските, земеделските и урбанизираните территории. Площта на района е 19 799 кв. км. и съставлява 17,8 % от  територията на страната и  0.47% от тази на ЕС. Земеделските територии са 41,87 %, горските 52,07%, урбанизираните 4,89 %. Природно защитените територии, вкл. тези по Натура 2000, обхващат общо 32.2% от територията на района (малко под средното за страната) и са разположени най-вече в горските,  планинските, крайморските и крайречните територии.

Емисии на парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент на жител от населението); За 2010 г. данните за емисиите на парникови газове,  приравнени към  СО2 еквивалент на човек от населението сочат за района 21.612 т, за страната е 6.162т. Цифрите сочат, че по този показател района надвишава три пъти средната стойност за страната и 10 пъти в сравнение с ЮЦР (1. 575т). В ЮИР най-висока е стойността на показателя в област Стара Загора 58.957 т., а с най-ниска е стойността е в област Бургас - 1.413т.

За периода 1988 – 2013г., емисиите на основните парникови газове имат тенденция към намаляване. През 2011г. са емитирани общи емисии на ПГ – 66 133,28  Gg CO2-екв. или 45,75% от емисиите през базовата година (1988г.) 	По данни, предоставени от ИАОС предварително изчислените емисии на национално ниво на ПГ продължават да намаляват и за 2012 г. са 60 151,51кт. CO2-екв., а през 2013г. – 54 842кт. CO2-екв.  През 2013 г. емисиите на въглероден окис и двуокис също намаляват  в сравнение с 2012 г. съответно  с 23 и 15 %. Общите емисии на метан също намаляват  с 12 %. Основен източник на емисиите на въглероден двуокис е производството на електроенергия и топлоенергия 62-%. Емисиите на парникови газове на човек от населението също намаляват и достигат 7,57 тона СО2 - екв. през 2013 г. като доближават средното за Европейския съюз. Цифрите показват намаление почти наполовина спрямо стойността на базовата година (1988г. - 13,6  т. СО2- екв.) Основната причина е нарасналото количество на уловените серни окиси в големите ТЕЦ, както и количеството произведена електроенергия, което е под нивото на 2012 година. През 2012 г. в сероочистващите инсталации са уловени 1005,55 хиляди тона серен диоксид  - за сравнение през 2011 г. са уловени 824,4 хиляди тона серен диоксид. В дългосрочен план намаляването на емисиите на единица БВП може да се дължи на промени в технологическите процеси - използване на ресурсоспестяващи технологии, пречистване на отпадъчните газове и производство на високотехнологична (с висока добавена стойност) продукция. В краткосрочен план промените в емисиите на единица БВП се дължат най-вече на промени в структурата на БВП – например увеличаване на относителния дял на услугите за сметка на индустрията. Също така влияние оказва и международната конюнктура.

Разходите за ДМА с екологично предназначение показват размера на извършените разходи за придобиване и поддръжка на ДМА с екологично предназначение за дадена териториална единица (регион, държава) и размера на средствата, изразходвани за намаляване на последствията от антропогенния натиск върху околната среда. За ЮИР през 2013 г. тези разходи възлизат на 442 147  хил.лв.

Разходите за ДМА с екологично предназначение на човек от населението  за 2013г. в ЮИР възлизат на 416 лв./човек.

Дял от територията с висок риск от ерозия.

Стойностите на индикатора са актуализирани през 2013 г. на база доклад, разработен от външен консултант за целите на наблюдението на изпълнението на регионалните планове за развитие, във връзка с прилагането на индикаторите за конвенциите от Рио, като задължителни индикатори за наблюдение. Общата площ от територията на Югоизточен район с висок и много висок действителен риск от водоплощна ерозия е 912,71 кв.км. По данни на ИАОС за Югоизточен район през 2013г. относителният дял водоплощна ерозия от територията на района с висок и много висок риск е 4,3 %. Трайно засегнати от водоплощна ерозия са 356,63 кв.км от общата площ на област Бургас. Относителният дял от територията на областта с висок и много висок риск от ерозия е съответно – 3,1% и 0,3%.  За останалите области данните са следните: област Сливен - 340,80 кв.км от територията на областта е засегната от ерозия, относителен дял с висок и много висок риск от ерозия - 4,7% и 2 %; област  Стара Загора - 200,08 кв.км от територията на областта е засегната от ерозия, относителен дял с висок и много висок риск от ерозия -2 % и 0,5 %; област Ямбол - 15,20 кв.км от територията на областта е засегната от ерозия, относителен дял с висок и много висок риск от ерозия – 3,9 % и 1 %.

През 2013г. се наблюдава висок и много висок риск от ветрова ерозия на територията на Югоизточен район -0,3 % и 0,1%.

В област Бургас, относителният дял с висок и много висок  риск от ветрова ерозия спрямо територията на съответния РИП е 4,60 %и 0,01%. Риска от ветрова ерозия спрямо територията на Бургаска област съответно е 9,6% и 0,01%. В област Ямбол, с умерен риск от ветрова ерозия са 6,8 кв.км от територията на областта или 0,2 % относителен дел.

Наличните към момента данни за степен на постигане на националните цели за използване на възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност позволяват извършването на изчисления и анализи на национално ниво, докато за по-ниските териториални равнища (общини и региони за планиране) подобни изчисления към момента са невъзможни поради липсата на изходни данни. Индикаторът отразява спестената енергия чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност и произведената енергия от ВЕИ в дадена АТЕ (община, регион, държава), сравнени с поставените национални цели.

През 2012 г. производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници (ВИ) в страната значително се увеличава, достига до задължителната национална цел от 16 % дял на енергия от ВИ в брутното крайно потребление на енергия. По данни на НСИ за 2013 г. делът на енергията, произведена от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия (с нормализация на водна и вятърна енергия) в страната продължава да нараства и достига 19 % дял, което е увеличение с 3% спрямо 2012 г. (16 %). При повишаване на енергийната ефективност, се наблюдава намаляване на  енергийната интензивност на брутния вътрешен продукт и през 2013 г. тя отчита намаление  с  8,4% спрямо 2012 г.

За постигането на задължителната национална цел на Република България от 16 % общ дял на енергия от ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия, включително 10% дял на енергията от ВЕИ в транспорта, е разработен и се изпълнява Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници за периода 2010-2020 г. НПДЕВИ очертава насоките за развитие на сектора на ВЕИ в България до 2020 г., за да бъде постигната националната цел.  По данни на НСИ през 2013 г. делът на ВЕ в потреблението на горива от транспорта достига 5,6 %. Първичното и крайното енергийно потребление за за страната са съответно 16 492 хил.т. и  8598 хил.т. , което е намаление спрямо 2012 г.

През 2010 г. произведената енергия от ВЕИ за Югоизточният район е 204 617 хил. кВтч. от общо 5 787 814 хил. кВтч, което е 3,5 % от общото за страната. Като цяло страната и районите в нея са все още твърде далеч от постигането на общоевропейската цел за около 20 % от производството на енергия от ВЕИ към 2020 г.

Очаква се производството на електрическа енергия от ВЕИ да достигне 7 537 GWh през 2020 г., като основно ще бъдат използвани водната и вятърната енергия. Делът на централите на ВЕИ е 12,2% от брутното производство на електрическа енергия в страната през 2010 г.

Реализирани спестявания  от енергия в посока изпълнението на Първия национален план за действие по енергийна ефективност към края на 2011г. по райони и области показва следните резултати: СЗР бележи най-висока стойност – 7 553.5 MWh/год., следван от СИР - 3 664.4 MWh/год., ЮЦР – 3 324.5 MWh/год.,  СЦР – 3 238.9 MWh/год.,   ЮЗР – 2253.2 MWh/год. и ЮИР с 1 155.5 MWh/год. Спестяванията  от енергия в областите на ЮИР са  отчетени с най- висока стойност в област Ямбол - 852.8 MWh/год. , следвана от област Бургас – 243.4 MWh/год. и Стара Загора – 59.3 MWh/год. Резултати от област Сливен не са налични, поради липса на реализирани такива. Информацията, подадена от АУЕР за реализираните спестявания на енергия към края на 2011г. от задължените собственици на сгради по чл.19, ал.2 от Закона за енергийна ефективност / ЗЕЕ / е обобщена на база постъпили данни за изпълнението на енергоспестяващи мерки  от общинските и областните администрации на територията на областите.

По данни на Държавна комисия за енергийно и водно регулиране, България - Годишен доклад за 2013 г. – инсталираните мощности, работещи с енергия от възобновяеми източници към 31.12.2013 г. са в размер на 3 894 MW, като количеството произведена електрическа енергия е 6 825 257 МWh. През 2013 г. растежът на енергията от възобновяеми източници се е запазил, като според издадените сертификати за гаранции за произход на произведената електрическа енергия от възобновяеми източници от Агенцията за устойчиво енергийно развитие е в размер 6 825 257 MWh, което с 6,52 % повече в сравнение с произведената електрическа енергия през 2012 г. Процентното изменение на дела на възобновяемите енергийни източници в брутното крайно потребление на енергия е посочено на 19.02.2014 г. от Националния статистически институт и е в размер на 16,3 %, като поставената индикативна цел за 2020 г. на Република България е 16%.

Таблица 17  Глобални екологични индикатори

|  | ИНДИКАТОРИ | Стойности |  |  | Изпълнение към 31.12.2014г. | Източник на инф. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГЛОБАЛНИ ЕКОЛОГИЧНИ ИНДИКАТОРИ | Изходни | Междинни (2015) | Целеви (2020) |  |  |
| 1 | Относителен дял на антропогенно натоварените територии (инфраструктура, селища, промишлени обекти) – % | 4.89 (2008г.) | 5.50 | 6.00 | Различна периодичност в зависимост от данните, предоставяни в рамките на проект CORINE Landcover - | ИАОС |
| 2 | Съотношение между земеделските, горските и урбанизираните територии - %/ %/ % | 52.07/41.87 / 4.89 (2008г.) | 52.07/41.26/ 5.50 | 52.07/40.77/6.00 | Различна периодичност -CORINE Landcover - | ИАОС |
| 3 | Емисии на парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент) на жител от населението - т/ човек/ година | 21.612 (2010г.) | 19.600 | 17.550 | 7,57 т. CO2-екв.на човек за 2013г. на национално ниво | ИАОС |
| 4 | Разходи за ДМА с екологично предназначение – млн. лв. | 387 (2011г.) | 420 | 470 | 442 | НСИ |
| 5 | Разходи за ДМА с екологично предназначение на човек от населението-лв. | 361 (2011г.) | 386 | 436 | 416 2013г. | НСИ |
| 6 | Дял от територията със силна и много силна податливост на ерозиране – % | 4.65 (2012) | 4.3 | 4.0 | 4,3% Общо висок и мн.висок риск от ерозия за 2013г. | ИАОС |
| 7 | Регионален климатичен индекс -точки | 11.98 (2010г.) | 14.23 | 17.57 | Различна периодичност – съгласно изследвания | МРР |

Извод: На база направения преглед на напредъка на Стратегическите цели може да се заключи, че в изпълнение на мерките се наблюдава добър напредък в резултат на изпълняващите се проекти по ОП, Планове и Програми за ТГС и др. международни през 2014 г. Изпълнението на приоритетите  се  определя като добро, тъй като и  по трите стратегически цели се реализират конкретни проекти. Постигнат е значителен напредък в изпълнението на всички индикатори по приоритетите, което обуславя наличието на добро изпълнение на целите и приоритетите през първа година на изпълнението на документа.

IV. ДЕЙСТВИЯТА, ПРЕДПРИЕТИ ОТ РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН, С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ.

Съгласно Закона за регионалното развитие (ЗРР), чл.18, ал.1 и чл.43 от Правилника за приложение на ЗРР  Регионалният съвет за развитие (РСР) е орган за провеждане на държавната политика за регионално развитие в съответния район.  В състава на РСР  на ЮИР влизат представители на министерства, областните управители на областите включени в ЮИР, представители на общините и представители на организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище.

По инициатива на членовете на съвета, в заседанията с право на съвещателен глас участват представители на висшите учебни заведения - Тракийски университет - Стара Загора;  „Бургаски свободен университет“ - гр.Бургас ; „Факултет и Колеж - Сливен“ към Технически университет - София; Факултет „Техника и технологии“- Ямбол към  Тракийски университет - Стара Загора и др.научно-изследователски институции в района, които се включват в дискусиите и представят свои становища по обсъжданите проблеми. През 2014г.  в заседанията участваха и представители на гражданския сектор от района в лицето на -  Сдружение „Форум Гражданско участие”- област Бургас и Сдружение „За духовни и социални дейности“  - област Сливен.  Този подход води до повишаване на експертния капацитет на РСР и информираността при вземане на решения. Представителите на университетите допринасят за обвързване и ориентиране на образователния процес за придобиване на професионално образование към нуждите и перспективите за развитие на ЮИР.

В чл.49 от ППЗРР са регламентирани функциите на РСР. Съгласно чл.84 от ППЗРР Регионалният съвет за развитие на Югоизточния район е органа за наблюдение на Регионалния план за развитие на района.

РСР обсъжда и одобрява Годишния доклад за наблюдението на изпълнението на РПР. В документа се съдържа информация за предприетите действия от РСР на ЮИР, съгласно чл.87, т.3 от ППЗРР в т.число:

а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни;

б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на регионалния план за развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми;

в) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на регионалния план за развитие;

г) мерките за постигане на необходимото съответствие на регионалния план за развитие със секторните политики, планове и програми;

д) мерките за прилагане принципа на партньорство;

е) резултатите от извършени тематични оценки или оценки за специфични случаи към края на съответната година.

- Предприети мерки за наблюдение и създадени механизми за събиране, обработване и анализ на данни

През първото полугодие на 2014 г. са проведени  две заседания  на РСР на ЮИР,  от които едно съвместно с  РКК към РСР на ЮИР  под председателството на област Стара Загора. През второто полугодие на 2014 г. са проведени  две заседания  на РСР на ЮИР, от които едно съвместно с  РКК към РСР на ЮИР  под председателството на област Ямбол. На проведените две съвместни заседания представители на Управляващите органи на Оперативните програми представиха актуална информация и справки за изпълнението на оперативните програми на територията на района. Основните финансови инструменти за постигане на целите и приоритетите на РПР на ЮИР са оперативните програми и в тази връзка периодичното подготвяне, представяне и обсъждане на информацията относно хода на операциите е особено важно за процеса на наблюдение на изпълнението на РПР на ЮИР.  При изготвянето на Годишния доклад за наблюдение изпълнението на РПР на ЮИР за 2013 г., са използвани последните налични официални статистически данни на НСИ и Евростат, както и данни от други източници (РИОСВ, ИСУН, АЗ, АПИ, общински и областни администрации и др.) Докладът е обсъден и одобрен на 18-то заседание на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район, проведено на 06.06.2014 г.

При изготвянето на Последващата оценка на РПР на ЮИР  за периода 2007-2013г. секретариатът на РСР на ЮИР оказа съдействие на независимия консултант, който разработва оценката, обезпечавайки го с информация и данни. Осъществена бе  добра комуникация и координация по планираните дейности и етапи по отношение на цялостния анализ на оценката.

- Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на РПР на ЮИР през 2014 г., както и мерките за преодоляване на тези проблеми

Основен проблем е липсата на статистическа информация на регионално ниво за изменението на някои индикатори, които определят напредъка по изпълнение на приоритетите на Регионалния план, както и проследяване на  въздействието на всички източници за финансиране изпълнението на плана. Определените в новия РПР на ЮИР ключови, специфични индикатори и индикатори за целите на Стратегия „Европа 2020“на ЕС за наблюдение изпълнението на стратегическите цели и приоритети обхващат разнородни характеристики, нива и източници, за някои от които не са зададени начални стойности.

За преодоляване на тези пречки, за целите на Годишния доклад през м.април 2014 г. са изготвени писма от Председателят на РСР на ЮИР до областните и общинските администрации на територията на ЮИР за представяне на информация за изпълнението на определени индикатори, която е добавена към доклада. При изготвянето на документа са използвани данни, анализи и доклади от НСИ, сравнителни данни на Евростат за регионите в ЕС, информация от официалните сайтове на оперативните програми, единния информационен портал за Структурните фондове на ЕС в България - ИСУН, УО на оперативните програми. В някои от случаите, по определени показатели липсват официални или институционални данни или ако ги има, те са единствено на национално ниво, а не на регионално ниво. В резултат на това са изготвени допълнителни писма от Председателят на РСР на ЮИР. В отговор са подадени справки за отделни индикатори от ДП „Национална компания железопътна инфраструктура, Министерство на културата, Министерство на туризма, Областните пътни управления, Дирекция „Регионална служба по заетостта“, Басейнова дирекция, В и К дружества, Институт по океанология –Варна, Регионалните инспекторати по образование и др.регионални структури, в зависимост тяхната необходимост и полезност за отчитане напредъка на плана. Тази информация също бе отразена в Годишния доклад на РПР .

През 2014 г. началникът на  отдел „СПКРР в ЮИР-Бургас“ участва в заседанията на Областния съвет за развитие на област Стара Загора и област Бургас и по този начин отделът е допълнително информиран за дейността на областта. Периодично областните администрации  представят информация  за изпълняваните от тях действия, както и за проведените заседания на ОСР и взетите решения.

- Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на РПР на ЮИР

РСР на ЮИР осигурява информация и публичност на всички нива при осъществяване на планирането, програмирането, финансирането, наблюдението и оценката на РПР.

На заседанията на РСР участват партньори, широк кръг заинтересовани страни, институции с цел съгласуване, обсъждане на важни въпроси за района, което гарантира прозрачност и ефективност в процеса на вземане на решения. Това позволява споделяне на идеи и предложения  и поемане на отговорност при формулиране на дадена политика.

Съгласно чл. 55, ал. 1 от ППЗРР, след всяко проведено заседание приетите решения се довеждат до знанието на заинтересованите страни, чрез средствата за масово осведомяване, с цел осигуряване на публичност и прозрачност на обсъдените теми и генериране на повишено внимание и ангажираност у гражданите. Протоколите от заседанията на РСР и РКК на ЮИР се публикуват на официалната страница на МРРБ, както и се изпращат по електронната поща до всички членове и присъствали на заседанието за сведение.  През 2014 г. областните администрации от района редовно публикуваха на своите интернет страници информация, относно проведените заседания на РСР.

Съгласно чл. 49. т.7 от ППЗРР, изготвения проект на Последващата оценка на Регионалния план за развитие на Югоизточен район за периода 2007-2013 г. бе обсъдена и одобрена с Решение № 3 на заседание на РСР на ЮИР на 05.12.2014 г. В срещата  с право на съвещателен глас по чл. 46, ал. 1 от ППЗРР участие взеха и представителите  на академичните среди, имащи отношение към регионалното развитие. Експертите от отдел „СПКРР в ЮИР-Бургас“ взеха участие в проведената среща на фокус група на 16.10.2014г. относно изготвянето на  Последващата оценка на РПР на ЮИР. Началникът на отдела участва в междинен семинар за представяне на напредъка по изготвяне на последващи оценки на регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 на 29.10.2014г. в  гр.Дряново, както  и в заключителна консултативна среща за обсъждане на резултатите от извършените последващи оценки на РПР (2007-2013г.) на 6-те района от ниво 2 на 10.11.2014г. в гр.Пловдив. Бяха изготвени редица становища и проведени разговори на експертно ниво, като бележките и препоръките във връзка с последващата оценка на Югоизточен район своевременно бяха отразени. Участието на експерти от отдел„СПКРР в ЮИР-Бургас“ в този процес даде възможност за осъществяване на координация, както със звеното на ГД „СПРРАТУ”на централно ниво в рамките на МРРБ, така и с административни структури, имащи отношение със съгласувателната процедура по приемане на доклада на ПО на РПР на ЮИР.  Докладът относно резултатите от последващата оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие на Югоизточен район за периода 2007-2013 г.е одобрен с Протокол № 15/15.04.2015 г. от заседанието на Министерския съвет.

На заседание на 06.06.2014 г. РСР на ЮИР обсъди и одобри Годишния  доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Югоизточен район за 2014г. С цел осигуряване на публичност докладът също е публикуван на интернет страницата на МРРБ. През 2014 г. в заседанията на РСР на ЮИР отново взеха участие представители на академичните среди от Югоизточен район ( БСУ - Бургас, Тракийски университет - Стара Загора,  „Факултет и колеж - Сливен“ към  Технически университет - София, Факултет „Техника и технологии“-Ямбол към Технически университет - София.

В зависимост от темите на заседанията са присъствали и представители на Териториални структури и организации от Югоизточен район - РИО, ДРСЗ, НПО и др.

В резултат на проведено заседание и разгледаната тема за образованието членовете на съвета изразиха готовност за обединяване на усилията си в посока сътрудничество на университетите и училищата с бизнеса. На вниманието на работната група, разработваща Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. е изпратено писмо до МОН от Председателя на РСР на ЮИР. Във връзка с обвързване на политиката на регионалното развитие със Стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и с оглед изразяване волята на членовете на съвета, в приложение на писмото са изпратени Протокол от проведеното заседание, както и подкрепеното от членовете на съвета Становище на катедра „Регионално развитие“ на Стопански факултет към Тракийски университет - Стара Загора, с оформени предложения, с цел отразяването им във финалния вариант на програмата.

В изпълнение на чл.49, т.15 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, Регионалният съвет за развитие на Югоизточен район прие Годишна индикативна програма за дейността си през 2015 г. - на заседание на 08 октомври 2014 г. в гр. Ямбол.

- Мерки за постигане на необходимото съответствие на РПР на ЮИР със секторните политики, планове и програми

Разработеният Регионален план за развитие на ЮИР за периода 2014-2020 г., и неговите заложени стратегически цели и приоритети са  съгласувани с предвижданията на европейските и националните стратегически документи (Стратегия Европа 2020, Териториален дневен ред, Конвергентната програма 2014-2017г., Национална програма за реформи на Република България 2014-2017 г., Национална програма за развитие: България 2020, Националната стратегия за регионално развитие 2011-2015 г., Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г., Национална концепция за пространствено развитие 2013-2025 г. и др.), както и с целите и приоритетите, заложени в структуроопределящите секторни стратегии, програми и планове.

За постигане на съответствие на Регионалния план за развитие със секторните политики, в състава на РКК към РСР на ЮИР, освен представителите на Оперативните програми, присъстват и представители на Програмата за развитие на селските райони, Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” и представител на Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Това подпомага процеса на наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие като цяло и допринася за постигане на съответствие на плана със секторните политики, планове и програми.

Членовете на съвета в качеството си на представители на РСР на ЮИР, взеха участие в заседанията на тематичните работни групи за разработване на Споразумението за партньорство 2014-2020г., Оперативните програми за периода 2014-2020г., Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Турция (2014-2020г.) Програмата за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн 2014 – 2020“ и др.

- Предприети мерки за прилагане принципа на партньорство

Принципът на партньорство е водещ принцип в процеса на наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на ЮИР до 2013г., който продължава да се прилага и усъвършенства и новия РПР на ЮИР за периода 2014-2020 г., с цел постигането на максимална прозрачност, организирането на дискусии, включването и ползването на експертния потенциал на всички заинтересовани страни.

Основни партньори на РСР ЮИР на регионално равнище са регионални структури на централната власт, местната власт и сдружения на общините, регионални структури на браншови и синдикални организации, университетски и изследователски институции, РИО, представители на НПО за района -  Сдружение „Форум Гражданско участие”- област Бургас и Сдружение „За духовни и социални дейности“  - област Сливен. Представителите на тези структури присъстват на заседанията с право на съвещателен глас във връзка с обсъждане и представяне на стратегически и планови документи за интегрирано регионално и местно развитие за стария и новия програмен период, и при обсъждане на ключови за развитието на района секторни политики.

При обсъждането на проекта на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г. и темите включени в заседание на РСР през м.март 2014 г. : Очаквания пред професионалното образование и обучение в Югоизточен район и Изпълнение на Европейската гаранция за младежта в страната и ЮИР, участие взеха представители на академичните среди – университети, регионални инспекторати по образование, както и експерти от Дирекциите „Регионална служба по заетостта“ на територията на района.

При представяне на Оперативна програма по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014 - 2020 г. в заседание през октомври 2014г. участваха представители от Регионалните служби за Социално подпомагане в Югоизточен район.

На заседание на РСР на ЮИР през декември 2014 г. Община Карнобат представи  пред членовете на съвета своя  модел за успешна социална политика.

С Решение № 3 на Протокол от 05.12.2014г. Регионалният съвет за развитие  на Югоизточен район обсъди и одобри последващата оценка на регионалния план за развитие на Югоизточен район  за  периода 2007-2013 г.

Укрепването на капацитета в сферата на регионалното развитие е стратегическа необходимост за усъвършенстване на политиката за регионално развитие. Подобряването на координацията и партньорството между участниците в регионалното развитие е от особено важно и съществено значение за рационализиране на тяхната съвместна работа.

- Постигнати резултати от извършени тематични оценки или оценки за специфични случаи към края на 2014 г.

През 2014 г. е изготвена Последващата оценка на Регионалния план за развитие на Югоизточен район 2017-2013г.; Планираните дейности по отношение на оценката, изпълнени от отдел „СПКРРЮИР-Бургас“, съвместно с експертите от ГД СПРРАТУ са :

- Организиране и координиране на процеса по привличане представители на ВУЗ, държавните, неправителствени и браншови организации, с цел анкетно проучване за целите на Последващата оценка на  РПР на ЮИР за периода 2007-2013 г.;

- Изготвяне на становище и отразяване бележки, относно проекта на Последващата оценка на РПР на ЮИР за периода  2007-2013 г.;

- Информация за социално - икономическото развитие на ЮИР, базирана на резултатите от  Последващата  оценка на Регионалния план за развитие на Югоизточен район  (2007-2013 г.) ;

Действията, касаещи подобряване дейността на Регионалния съвет и осигуряване ефективност и ефикасност при изпълнението на РПР са свързани с представянето и обсъждането на стратегически документи, изготвяне на доклади и др.редица проекти на документи. В хода на проведените четири заседания на РСР на ЮИР през 2014 г. бяха обсъдени следните теми и проекти на документи:

- Представяне на проекта на Споразумението за партньорство на Република България и степента на подготовка на Оперативните програми за програмния период 2014-2020 г.;

- Представяне на проекта на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г.;

- Очаквания пред професионалното образование и обучение в Югоизточен район;

- Изпълнение на Европейската гаранция за младежта в страната и ЮИР;

- Представяне на информация за стартиране на третата процедура за присъждане Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво;

- Представяне на информация за хода на операциите  по  Оперативните  програми в  Югоизточен район към м.март, май, октомври 2014 г.;

- Обсъждане и приемане на проект на Годишна индикативна програма за дейността на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район за 2015г.;

- Представяне на Оперативна програма по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014 - 2020 г.;

- Актуализиране състава на  РСР на ЮИР и определяне на представителите им в  Комитетите  за  наблюдение  на  Оперативните  програми  за  периода 2014-2020 г.;

- Представяне,  обсъждане и одобряване на  Последващата оценка на Регионалния план за развитие на Югоизточен район  за периода 2007-2013г.;

- Представяне на модела за успешна социална политика на Община Карнобат;

- Представяне на актуализиран социално-икономически анализ на регионалното развитие в България - окончателни резултати по Проект  „Разработване на социално-икономически анализ за нуждите на ОПРР 2014-2020 г.”.

V. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РПР НА ЮИР

Годишният доклад за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие на Югоизточен район за 2014 г. е разработен от отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Югоизточен район”, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, под председателството на област Сливен. Годишният  доклад  отговаря на националната и европейска политика в областта на регионалното развитие. Годишният доклад отчита и поставените акценти в  РПР на  ЮИР  за периода   2014-2020 г. , а именно: възможностите на местните власти, бизнеса и неправителствения сектор за предприемане на целенасочени действия за развитие на района и подобряване качеството на живот на местното население.  Отчетено е участието и приносът на България в Стратегия „Европа 2020” за постигане на по-висока конкурентоспособност на регионалната икономика, преодоляване на вътрешно регионалните различия и ключовите дефицити в социалната и техническата инфраструктурата, развитието на човешкия потенциал и подобряване на околната среда.

Процесът на наблюдение се извърши със съдействието на  органите на централната власт и техните регионални структури, представителите на Регионалния съвет за развитие в Комитетите по наблюдение изпълнението на Оперативните програми и местните власти,  чрез предоставяне на информация, анализи, отчети и доклади. При наблюдение изпълнението  на плана отчетения напредък в сферата на инфраструктурата, туризма,  икономическата и жизнена среда се извършва посредством  спазване принципа на партньорство, публичност и прозрачност.

Годишният доклад отразява  промените в социално-икономическите условия и политиките за развитие на национално, регионално и местно ниво, както и постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на Регионалния план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение. При анализа са отчетени и специфични индикатори за въздействие. Извършено е наблюдение на седемте стратегически индикатори за мониторинг на интеграцията на глобалните екологични въпроси в процесите на регионалното развитие. С цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на Регионалния план за развитие на Югоизточен район, Годишният доклад посочва  действията, предприети от Регионалния съвет за развитие на района, както и мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни. Документът  прави преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на Регионалния план за развитие през 2014 година, мерките за преодоляване на тези проблеми, мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на плана, както и  предприетите мерки за постигане на необходимото съответствие на плана със секторните политики, планове и програми и прилагане принципа на партньорство.

Годишният доклад се основава на последни официални данни на Националния статистически институт (НСИ) и сравнителни данни на Евростат за регионите в ЕС. Използвана е и информация от официалните сайтове на Оперативните програми, от единния информационен портал за Структурните фондове на ЕС в България, от членовете на Регионалния координационен комитет на Югоизточен район и от предоставената информация от общините и областите - Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол. Използвана е информация и от ОПУ на четирите области, В и К, ДП „НКЖИ“, Министерство на културата, Министерство на туризма, Министерство на младежта и спорта, Институт по океанология-БАН и Регионалната служба по заетостта, на територията на Югоизточен район.

Напредъкът по изпълнението на целите и приоритетите на РПР на ЮИР  е добър,  предвид   високата  усвояемост на  европейски средства в района през 2014 г. по действащите програми за периода 2007-2013г. Сравнително добри са социално-икономически показатели, близки до средните  за  страната. По всяка една от целите е констатиран напредък, като по-съществените положителни промени  са свързани с подобряване на  транспортната, техническата, бизнес и социална инфраструктура, подобряване на туристическите атракции, обновление на градската среда, където изпълнението на мерките може да бъде определено като активно.

На основание чл.18, ал.8 от Закона за регионалното развитие и чл.49, т.15 и чл.57 ал.1 и. ал.2  от Правилника за прилагане на ЗРР, Регионалният съвет за развитие на Югоизточен район приема Годишната индикативна програма (ГИП) за дейността на съвета през 2014 г.  ГИП представлява планов документ, който определя основните дейности, пряко свързани  с функциите на съвета, съгласно нормативната уредба, както и необходимите средства за неговата ефективна и ефикасна работа.  ГИП за 2014 г. е финансово неосигурена. Това бе констатирано и за предходните години.  Липсата на средства за дейността на РСР е основна причина за невъзможността да се планират и реализират мерки, които биха допринесли за  по - ефективно изпълнение на функциите на РСР и за укрепването и развитието му като орган за провеждане на държавната политика за регионално развитие в Югоизточен район. Във връзка засилване ролята на РСР е необходимо да се обезпечи финансово неговата дейност  за организиране и участие в събития за осигуряване публичност и прозрачност на провежданата регионална политика, за провеждане на специализирани проучвания и  др.

Направеният анализ на изпълнението на РПР на ЮИР за първата година от периода на действие на документа показва, че определената в него рамка на политиката за регионално развитие за района  се изпълнява основно чрез инструментите на Оперативните програми, съфинансирани от европейските структурни и Кохезионен фонд, Програмата за развитие на селските райони, Програма за развитие на сектор рибарство, и Програмите за европейско териториално сътрудничество.

За подобряване на резултатите от наблюдението е необходимо обвързване на системата за наблюдение на изпълнението на плановите документи за регионално и местно развитие със системата за наблюдение на изпълнението на оперативните програми, с цел по-точна оценка на въздействието на всяка от програмите върху промените в икономическото, социалното и инфраструктурното развитие на районите и общините в страната.

Целите и приоритетите за развитие на Югоизточен район за периода 2014-2020г., по отношение  развитието на икономическото, социалното, териториалното сближаване и развитие на ЮИР се изпълняват през първата година на действието на документа, включително чрез изпълнение и на  възможностите за интегрирано  развитие на градовете, опазване българската акватория на Черно море и развитие на морското дело и рибарството.

В заключение, за реализация на целите и приоритетите на Регионалния план за  развитие и преодоляване на вътрешно регионалните различия е необходимо: мобилизиране на потенциала и осигуряване на ефективни управленски правомощия; разширяване функциите на съвета за реално въздействие върху процесите на икономическо и социално развитие в района; финансово осигуряване на Годишните индикативни програми за работата на РСР; осъществяване на междурегионално сътрудничество за обмяна на опит и добри практики и подобряване на регионалната координация между секторни политики, програми и проекти за развитие.