МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО”

ОТДЕЛ „СПКРРСИР-ВАРНА”

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА АКТУАЛИЗИРАНИЯ ДОКУМЕНТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН

2011-2013 г.

ЯНУАРИ  – ДЕКЕМВРИ 2013 г.

София 2013 г.

Отдел „СПКРРСИР-Варна”, ГД „СПРРАТУ”, МРР

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

| АД | Акционерно дружество |
| --- | --- |
| АДИ | Актуализиран документ за изпълнение |
| АЗ | Агенция по заетостта |
| АИС | Автоматична измервателна станция |
| АМ | Автомагистрала |
| АПИ | Агенция „Пътна инфраструктура” |
| АУАН | Акт за установяване на административно нарушение |
| АУЕР | Агенция за устойчиво енергийно развитие |
| БАН | Българска академия на науките |
| ББ куб | Стандартизирана и лицензирана опаковка за съхранение и транспортиране на опасни отпадъци |
| БВП | Брутен вътрешен продукт |
| БДУВДР | Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район |
| БДС | Брутна добавена стойност |
| БДУВЧР | Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район |
| БМ | Биомаса |
| БО | Битови отпадъци |
| БПК5 | Биологична потребност от кислород за 5 дни |
| БР | Биологично разнообразие |
| ВД | Водна енергия |
| ВЕ | Вятърна енергия |
| ВЕИ | Възобновяеми енергийни източници |
| ВиК | Вода и канал |
| ВПР | Вътрешни правила за работа |
| ВУЗ | Висше учебно заведение |
| ГД | Главна дирекция |
| ГД | Годишен доклад |
| ГД “ПРР“ | Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“ |
| ГД „СПРРАТУ” | Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство” |
| ГД „УТС” | Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” |
| ГИП | Годишна индикативна програма |
| ГИС | Географски информационни системи |
| ГПСОВ | Градски пречиствателни станции за отпадни води |
| д. | души |
| ДВГ | Двигател с вътрешно горене |
| ДГС | Държавно горско стопанство |
| ДГТ | Държавна горска територия |
| ДДТ | Дихлоро-дифенил-трихлоретан (забранен инсектицид) |
| ДЛС | Държавно ловно стопанство |
| ДМА | Дълготрайни материални активи |
| ДП | Държавно предприятие |
| ДПК | Държавни приемателни комисии |
| ДПП „Златни пясъци” | Дирекция на Природен парк ”Златни пясъци” |
| ЕАД | Еднолично акционерно дружество |
| ЕАОС | Европейска агенция по околна среда |
| ЕБВР | Европейска банка за възстановяване и развитие |
| ЕВРОСТАТ | Статистическа служба на Европейския съюз |
| ЕГО | Едрогабаритни отпадъци |
| ЕЗФРСР | Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони |
| ЕИО | Европейска икономическа общност |
| ЕК | Европейска Комисия |
| е.ж. | Еквивалентни жители |
| екв.ж. | Еквивалентни жители |
| ЕО | Европейска общност |
| ЕООД | Еднолично дружество с ограничена отговорност |
| ЕО | Екологична оценка |
| ЕП | Екологичен праг |
| ЕС | Европейски съюз |
| ЕСУТ | Експертен съвет по устройство на територията |
| ЕСФ | Европейски социален фонд |
| ЕФ | Европейски фондове |
| ЕФР | Европейски фонд по рибарство |
| ЕФРР | Европейски фонд за регионално развитие |
| ЗБР | Закон за биологичното разнообразие |
| ЗВ | Закон за водите |
| ЗЗ | Защитени зони |
| ЗЗВВХВП | Закон за защита от вредното въздействие на химическите вещества и препарати |
| ЗЗТ | Закон за защитените територии |
| ЗЗШОС | Закон за защита от шума в околната среда |
| ЗИД | Закон за изменение и допълнение |
| ЗЛР | Закон за лечебните растения |
| ЗМ | Защитена местност |
| ЗООС | Закон за опазване на околната среда |
| ЗРР | Закон за регионалното развитие |
| ЗТ | Защитени територии |
| ЗУБЧК | Закон за устройство на българското Черноморско крайбрежие |
| ЗУО | Закон за управление на отпадъците |
| ЗУТ | Закон за устройство на територията |
| ЗЧАВ | Закон за чистотата на атмосферния въздух |
| ИАОС | Изпълнителна агенция по околна среда |
| ИЕО | Индивидуални емисионни ограничения |
| ИИД | Извънкласни и извънучилищни дейности |
| ИКТ | Информационни и комуникационни технологии |
| ИНТЕРРЕГ IVC | Оперативна програма за междурегионално сътрудничество |
| ИПГВР | Интегриран план за градско развитие |
| ИРР | Институт по рибни ресурси |
| ИСУН | Информационна система за управление и наблюдение на средствата от Структурните инструменти на Европейския съюз |
| ИУ | Икономически университет |
| ИУЕЕО | Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване |
| ИУКЗ | Интегрирано управление на крайбрежните зони |
| КАВ | Качество на атмосферния въздух |
| КК | Курортен комплекс |
| КН на ОП | Комитет за наблюдение на Оперативна програма |
| КР | Комплексно разрешително |
| КФ | Кохезионен фонд |
| КЦН | Краткосрочно целева норма |
| лв./ч. | Лева на човек |
| МАС | Мобилна автоматична станция |
| МДК | Максимално допустими концентрации |
| МЗ | Министерство на здравеопазването |
| МИЕ | Министерство на икономиката и енергетиката |
| МИЕ-НФ | Министерство на икономиката и енергетиката– Национален фонд |
| МЗХ | Министерство на земеделието и храните |
| МОН | Министерство на образованието и науката |
| МОСВ | Министерство на околната среда и водите |
| МПС | Моторно превозно средство |
| МРР | Министерство на регионалното развитие |
| МС | Министерски съвет |
| МСП | Малки и средни предприятия |
| МТИТС | Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията |
| МТСП | Министерство на труда и социалната политика |
| МХП | Многонационални и хоризонтални програми |
| НАСЕМ | Национална автоматизирана система за екологичен мониторинг |
| НАСМОС | Национална автоматизирана система за мониторинг на околната среда |
| НАСККАВ | Национална автоматизирана система за качеството на атмосферния въздух |
| НАТУРА 2000 | Екологична система от защитени зони в Европейския съюз |
| НДЕ | Норми за допустими емисии |
| НЕСУТРП | Национален експертен съвет по устройство на територията и регионалната политика |
| НИРД | Научно-изследователска и развойна дейност |
| НКПР | Национална концепция за пространствено развитие |
| НПО | Неправителствена организация |
| НИСМОС | Национална информационна система за мониторинг на околната среда |
| НПР | Национална програма за развитие |
| НСИ | Национален статистически институт |
| НЦТР | Национален център за териториално развитие |
| НСМБР | Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие |
| НСРР | Национална стратегия за регионално развитие |
| ОА | Областна администрация |
| ОбС | Общински съвет |
| ОВОС | Оценка на въздействието върху околната среда |
| ОИЦ | Областен информационен център |
| ООД | Дружество с ограничена отговорност |
| ОП | Оперативна/и програма/и |
| ОПАК | Оперативна програма „Административен капацитет” |
| ОПМ | Общинска пътна мрежа |
| ОПМС | Оперативна програма за междурегионално сътрудничество |
| ОПОС | Оперативна програма „Околна среда” |
| ОПР | Общински план за развитие |
| ОПРКБИ | Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” |
| ОПРР | Оперативна програма „Регионално развитие” |
| ОПРСР | Оперативна пpограма за развитие на сектор Рибарство |
| ОПРЧР | Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” |
| ОПТП | Оперативна програма „Техническа помощ” |
| ОПТГС | Оперативна програма за трансгранично сътрудничество |
| ОПТС | Оперативна програма за транснационално сътрудничество |
| ОПТСБР | ОПТС България-Румъния |
| ОПТСЮЕ | ОПТС в Югоизточна Европа |
| ОПУ | Областно пътно управление |
| ОС | Околна среда |
| ОС “Земеделие” | Общинска служба “Земеделие” |
| ОСР | Областна стратегия за развитие |
| ОСР | Областен съвет за развитие |
| Отдел „СПКРРСИР–Варна” | Отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Североизточен район–Варна” |
| ОУП | Общ устройствен план |
| ОХВ | Опасни химични вещества |
| ПАВ | Повърхностно активни вещества |
| ПВТ | Подземно водно тяло |
| ПГ | Парникови газове |
| ПДЕ | Пределно допустими емисии |
| ПДК | Пределно допустима концентрация |
| ПДК м.е. | Пределно допустима концентрация - максимално еднократна |
| ПДК ср. дн. | Пределно допустима концентрация - средно денонощна |
| ПЗ | Праг на замърсяване |
| ПМ | Пункт за мониторинг |
| ПП | Природен парк |
| ППЗРР | Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие |
| ПР | Природен резерват |
| ПРСР | Програма за развитие на селските райони |
| ПС | Питейни стандарти |
| ПС | Помпени станции |
| ПС | Прагова стойност |
| ПСОВ | Пречиствателни станции за отпадъчни води |
| ПУДООС | Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда |
| ПУРБ | Планове за управление на речните басейни |
| ПЧИ | Преки чужди инвестиции |
| ПЧП | Публично-частни партньорства |
| РАПИВ | Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна |
| РБ | Република България |
| РБ | Републикански бюджет |
| РДГ | Регионална дирекция по горите |
| РДМС | Рамкова директива за морска стратегия |
| р.ж. | Реални жители |
| РЗИ | Регионална здравна инспекция |
| РИО | Регионален инспекторат по образование |
| РИОСВ | Регионална инспекция по околната среда и водите |
| РКК | Регионален координационен комитет |
| РПМ | Републиканска пътна мрежа |
| РПР | Регионален план за развитие |
| РПР СИР | Регионален план за развитие на Североизточен район |
| СГН | Средногодишна норма |
| СГС-СКОС | Средногодишни стойности – Стандарти по качество на околната среда |
| СДН | Средноденонощна норма |
| СЕ | Слънчева енергия |
| СЗР | Северозападен район |
| СИР | Североизточен район |
| СКФ | Структурните и Кохезионения фондове |
| СНИ | Собствени непрекъснати измервания |
| СОП | Съвместна оперативна програма |
| СОПЧБ | Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн” |
| СПАВ | Синтетични повърхностно активни вещества |
| СПИ | Собствени периодични измервания |
| СРП | Система за ранно предупреждение |
| СФ | Структурни фондове |
| СЦР | Северен централен район |
| СЧН | Средночасова норма |
| ТЕЦ | Топлоелектрическа централа |
| т/ж. | Тона на жител |
| ТПДЛС | Териториално поделение на Държавно ловно стопанство |
| ТС | Транснационално сътрудничество |
| ТГС | Трансгранично сътрудничество |
| ТП | Териториално поделение |
| ТП | Техническа помощ |
| ТПП | Търговско-промишлена палата |
| УБП | Улавяне на бензинови пари |
| УО | Управляващ орган |
| УОЗ | Устойчиви органични замърсители |
| УО на ОП | Управляващ орган на Оперативна програма |
| ФПЧ | Фини прахови частици |
| ХПК | Химична потребност от кислород |
| ЦКЗ | Центално координационно звено |
| ЦОИДУЕМ | Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства |
| ЮЗР | Югозападен район |
| ЮИР | Югоизточен район |
| ЮЦР | Южен централен район |
| НА ЛАТИНИЦА |  |
| BGN | Български лева |
| СLP | Химични вещества и смеси |
| СО | Въглероден оксид |
| СО2 | Въглероден диоксид |
| ЕЕС | European Economic Community - Европейска икономическа общност |
| H2S | Сероводород |
| INTERREG | Оперативна програма за междурегионално сътрудничество |
| KCl | Калиев хлорид |
| MW | Мегават |
| MW/h | Мегавата на час |
| μg/m3 | Микрограма на кубичен метър |
| NH3 | Амоняк |
| NO | Азотен оксид |
| NO2 | Азотен диоксид |
| О3 | Озон |
| pH | Водороден показател, измерител на киселинността или алкалността на даден разтвор |
| REACH | Регламент на ЕО за химикалите и безопасната им употреба (ЕО1907/2006) |
| SO | Серен окисид |
| SO2 | Серен диокисид |
| Wp | Watt peak - Максимална мощност във ватове |
| URBACT | Програма на ЕС за обмен на знания и опит за устойчиво градско развитие |

СЪДЪРЖАНИЕ

| - УВОД | стр. 9 |
| --- | --- |
| - ЧАСТ ПЪРВА. Общи условия за изпълнение на АДИ РПР СИР 2011-2013 г. през 2013 г. | стр. 10 |
| - ЧАСТ ВТОРА. Постигнат напредък през 2013 г. по изпълнението на целите и приоритетите на АДИ РПР СИР 2011-2013 г. въз основа на индикаторите за наблюдение | стр. 23 |
| - ЧАСТ ТРЕТА. Действия, предприети през 2013 г. от РСР СИР, с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на АДИ РПР СИР 2011-2013 г. | стр. 59 |
| - ЧАСТ ЧЕТВЪРТА. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението на Регионалния план за развитие на Североизточен район | стр.77 |
| - Приложение 1. Таблици - Таблица 1 - Таблица 2 - Таблица 3 - Таблица 4 - Таблица 5 - Таблица 6 - Таблица 7 - Таблица 8 - Таблица 9 - Таблица 10 - Таблица 11 - Таблица 12 - Таблица 13 - Таблица 14 - Таблица 15 - Таблица 16 - Таблица 17 - Таблица 18 - Таблица 19 - Таблица 20 - Таблица 21 - Таблица 22 - Таблица 23 - Таблица 24 - Таблица 25 - Таблица 26 - Таблица 27 | стр. 80 стр. 80 стр. 80 стр. 81 стр. 81 стр. 82 стр. 82 стр. 82 стр. 82 стр. 83 стр. 84 стр. 84 стр. 84 стр. 87 стр. 90 стр. 91 стр. 95 стр. 99 стр.101 стр.102 стр.102 стр.103 стр.104 стр.105 стр.105 стр.107 стр.108 стр.110 |
| - Приложение 2. Доклад по наблюдението и контрола при прилагането на АДИ РПР СИР 2011-2013 г., включително на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологични щети в резултат на прилагането на плана през 2013 г. | стр.111 |

УВОД

Разработването на Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Регионалния план за развитие на Североизточен район (РПР СИР) за всяка календарна година от периода на действие на плана е регламентирано в чл. 86, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие (ППЗРР). Съдържанието на Годишния доклад е регламентирано в  чл. 87 на ППЗРР.

На основание чл. 86, ал. 3 от ППЗРР, срокът за разработване и внасяне на Годишния доклад за обсъждане и одобряване от Регионалния съвет за развитие в Североизточен район (РСР СИР), като орган за наблюдение на изпълнението на РПР СИР е 30 юни на всяка следваща година.

Настоящият Годишен доклад за наблюдение на Актуализирания документ за изпълнението на РПР СИР 2011-2013 г. има за цел да представи постигнатото изпълнение на заложените в плана цели и приоритети за развитие на Североизточен район през последната година от периода на неговото действие, въз основа на система от индикатори.

Съгласно чл. 86, ал. 2 от ППЗРР, Докладът е разработен от Отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Североизточен район – Варна” към Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство” в Министерството на регионалното развитие.

В Годишния доклад за наблюдение изпълнението на Актуализирания документ на РПР СИР 2011-2013 г. през 2013 година, са използвани актуални към 30.04.2014 г. данни от Националния статистически институт, УО на ОП, областните и общинските администрации в СИР, OПУ към АПИ, РИО към МОН и РИОСВ към МОСВ в Североизточен район.

В Приложение 1 са представени изготвените към Годишния доклад таблици.

В Приложение 2 е представен Доклад  по наблюдението и контрола при прилагането на Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Североизточен район 2011-2013 г., включително на отразените в Становище по ЕО № 7-3/2005 на  министъра на околната среда и водите, мерки за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологични щети в резултат на прилагането на плана през 2013 г. Докладът е изготвен на основание чл. 30, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.

ЧАСТ ПЪРВА. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АКТУАЛИЗИРАНИЯ РЕГИОНАЛЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН 2011-2013 ПРЕЗ 2013 г.

- Актуален регионален анализ, отразяващ промените в социално–икономическото развитие на СИР

Този раздел е разработен въз основа на последните налични данни в публичния модул на НСИ, които за различните показатели варират от 2011 до 2013 г.

Североизточен район обхваща северната част на българския бряг на Черноморското крайбрежие, част от източния дял на Стара планина, част от Лудогорието и Добруджа. Районът е съставен от областите Варна, Добрич, Шумен и Търговище, в които има общо 35 общини:

- Варненска област с 12 общини: Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Варна, Ветрино, Вълчи дол, Долни чифлик, Девня, Дългопол, Провадия, Суворово.

- Добричка област с 8 общини: Балчик, Генерал Тошево, Добрич – селска, Каварна, Крушари, Тервел, Добрич, Шабла.

- Шуменска област с 10 общини: Венец, Върбица, Хитрино, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Преслав, Смядово, Шумен.

- Търговищка област с 5 общини: Антоново, Омуртаг, Опака, Попово, Търговище.

Площта на района е 14 487 км или 13.05 % от територията на страната и е най-малкият по площ от всички райони от ниво 2.

Разпределението на земята по видове земеползване е следната: земеделските територии са 68.8%, горските 23.3%, урбанизираните 5.9 %. Районът е на първо място в страната по количеството обработваема земя на човек от населението (9,3 дка).  Степента на лесистост обаче е по-ниска от средната за страната. Макар и ограничени, минерално-суровинните ресурси в района следва да бъдат отчитани при насоките за бъдещото му развитие. В икономиката на района селското стопанство е един от приоритетните отрасли. За неговото развитие съществува изключително благоприятно съчетание на природно-климатичните условия.

Природно защитените територии, включително тези по Натура 2000, обхващат общо 22.3% от територията на района, значително под средното за страната. С най-висок дял са областите Варна -1,87 % и Добрич - 1,47 %. Изключително нисък е делът на защитените територии в Шуменска област - 0,89 % и Търговищка област – 0,09 %. На територията на района има 79 защитени територии, които включват 3 резервата, 8 подържани резервата, 2 природни парка, 50 защитени местности и 16 природни забележителности. В района попадат 38 защитени зони по Директивата 92/43/ЕЕС (за запазване на природните местообитания) и 18 защитени зони по Директивата 79/409/ЕС (за дивите птици).

В общата оценка на регионите в ЕС по степен на уязвимост към предизвикателствата пред развитието до 2020 г. - глобализацията, климатичните промени, демографските промени и енергийната зависимост, СИР се класира на шесто място сред европейските региони с най-висока степен на уязвимост и по четирите предизвикателства и общ индекс на уязвимост 82 от 100 възможни. Районът е особено силно уязвим на климатичните промени. Повишен е рискът от засушаване, ветрова ерозия, морска абразия и ново активизиране на свлачищната дейност.

Адаптацията към климатичните промени е от съществено значение за СИР, защото те могат да повлияят негативно на селското и горското стопанство, на развитието на туризма, на рибарството, на производството на енергия, на състоянието на водните ресурси и на общото биологично равновесие в района.

Населението на района според официалното преброяване към 1 февруари 2011 г. е 966 097 души или 13.12 % от населението на страната. Районът е на второ място в страната след Югозападния по гъстота на населението - 66.68 души/кв.км, която е по-висока от средната за страната. Разпределението на населението по области обаче показва значителни разлики, което е индикатор за различия и в общото социално-икономическо развитие на района – с най-голям брой, почти половината от населението на района е област Варна – 475 074 д., област Добрич е с 189 677 д., област Шумен е с 180 528 д., а област Търговище е с най-малък брой население – 120 818 д. В град Варна е съсредоточена една трета от населението на района (334 870 д).

Демографските данни от преброяването през 2011 г. показват намаление на населението на района с 53 200 жители спрямо предходното преброяване през 2001 г. Намаляло е населението на всички области с изключение на област Варна, където има минимално нарастване с 13 061 души  (2.8 %). Това нарастване се дължи на град Варна, който увеличава населението си с 21 981 д.  и компенсира намаляването в останалите общини на областта. Естественият прираст  на населението в района е отрицателен (– 2393 бр. за 2013 г.), но в по-малка степен, отколкото в другите райони на страната.

Степента на урбанизация (градското население) в Североизточен район е 72,7 %, почти колкото средната за страната - 72,5 %. На територията на района са разположени 721 населени места, от които 30 са градове. Единственият голям град е Варна, който е от 2-ро йерархично ниво (според йерархизацията на градските центрове в НКПР), с население към 31 декември 2013 г. 335 819 д. (трети по големина град в страната). От 3-то йерархично ниво са градовете Добрич – 127 645 д., Шумен 79 710 д. и Търговище – 36 797 д. Няма други средни градове, които да допълват и балансират областните центрове. Малките градове от 4-то йерархично ниво в района са 10 бр.: Балчик, Генерал Тошево, Тервел, Каварна, Девня, Провадия, Велики Преслав, Нови Пазар, Омуртаг, Попово. Много малките градове и села – центрове на общини от 5-то йерархично ниво са 20 броя.

В района много от общините са с висока степен на критичност на показателите си и могат да бъдат отнесени към категорията на райони за целенасочена подкрепа, съгласно критериите и показателите, посочени в чл. 6 на ЗРР. От общо 35-те  общини на СИР, за 29 от тях в Областните стратегии за развитие се отчита наличие на 4 и над 4 показателя. Разпределението им е следното: на 4 показателя отговарят 2 общини – Балчик и Търговище, 14 общини – на 5 показателя и 13 общини – на 6. Под 4 показателя са останалите 6 общини: Варна, Добрич, Шумен, Аксаково, Белослав и Девня.

- Динамиката на ключовите показатели, които определят макроикономическата ситуация в СИР е следната:

Създаденият брутен вътрешен продукт /БВП/ в СИР през 2011 г. /по последни публикувани данни/ е в размер на 7 996 млн. лв. и това нарежда района на четвърто място сред шестте района от ниво 2. В сравнение с 2010 г. има темп на нарастване с 6,6 %.

По брутен вътрешен продукт на човек от населението през 2011 г. /по последни публикувани данни/ - 8294 лв/ч., районът е на трето място след Югозападен и Югоизточен и бележи ръст на увеличение с 9 % спрямо 2010 г.

Коефициентът на безработица на лицата на 15-64 навършени години за района през 2013 г. започва бавна тенденция на намаляване – от 18,4% през 2012 г. на 16,9% през изминалата година. Независимо от това, по този показател районът продължава да е значително над средния за страната /13,0%/, въпреки че коефициентът на безработица в национален мащаб бележи слабо увеличение с 0,7% спрямо 2012 г. Този показател определя СИР, като районът с най-висока безработица в страната през 2013 г.

Коефициентът на безработица на лицата на 15-64 навършени години в областите на СИР през 2013 г. в низходящ ред, съотнесен към 2012 г. е както следва: с най-висока безработица е област Шумен - 26,2 % /слабо намаление с 0,6%/, следвана от област Добрич – 16,0% /слабо увеличение с 0,4%/ и от област Търговище – 15,9% /слабо увеличение с 0,2%/.  Единствено в област Варна коефициентът на безработица бележи по-чувствително намаление с 2,8% - от 16,5% през 2012 г. на 13,7% през отчетната година

Коефициентът на икономическа активност на населението на 15 и повече навършени години през 2013 г. е 54,6%, който е малко над средния за страната -53,9% и нарежда района на второ място сред останалите райони от ниво 2. Незначителен е  темпът на нарастване на този показател за СИР спрямо 2012 г. – с 0,3%,  което се забелязва и при всички останали райони.

Общият доход средно на лице от домакинство за 2013 г. /по предварителни данни/ е 4421 лв. По този показател СИР и четири от районите от ниво 2 са с по-ниски стойности  от средния доход за страната – 4814 лв., изключение прави само Югозападен район, който е с 30% по-висок от националния показател. Темпът на нарастване на общия доход средно на лице от домакинство в СИР спрямо 2012 г. е 11,2%.

Брутната добавена стойност /БДС/ отчетена през 2011 г. за СИР /по последни публикувани данни/ е  6920 млн. лева и нарежда района на четвърто място, след Югозападния, Южния централен и Югоизточния райони. В сравнение с 2010 г. има темп на нарастване с 7,1 %. Разпределението на тази стойност по икономически сектори за района е следната – услуги 60,7%, индустрия – 31,1% и селско стопанство – 8,2 %. Приносът на Североизточен район за 2011 г. в БДС на страната е същият, както и през 2010 г. - 10,62%.

Трябва да се отбележи, че за макроикономическите показатели в Североизточен район през последните три години, започва бавна тенденция на нарастване, но това не е довело до промяна на  неговото място сред останалите райони от ниво 2.

Коефициентът на заетост на населението на 15-64 навършени години през 2013 г. в СИР е 56,5 %, като спрямо 2012 г. бележи слабо увеличение с 1.48%. Коефициентът на заетост за всяка от областите  в СИР е следният: с най-висок коефициент на заетост е област Добрич - с 59,4 %, на второ място е област Варна с 57,8 %, следвана от област Шумен – 55,1%, а с най-нисък коефициент – 48,7 % е област Търговище. Спрямо 2012 г. се наблюдава слабо повишаване на равнището на заетост в трите области -  Варна, Шумен и Добрич, а само област Търговище бележи намаление за 2013 г.

По отношение мястото на района в страната по равнище на заетост, за Североизточен район се отчита тенденция на изоставане за 2013 г. Този показател е все още по-нисък от средния за страната /59,5%/  и  нарежда района на четвърто място сред останалите райони от ниво 2. С най-висока заетост е Югозападен район – 65,0 %, а с най–ниска - 54,6%, е Северозападен  район.

Общият доход средно на лице от домакинство за 2013 г. /по предварителни данни/ е 4421 лв. По този показател СИР е на второ място в страната, но размерът на дохода е по-нисък от този в страната - 4814 лв., което се отнася и за останалите райони от ниво 2. Изключение  прави само Югозападен район, при който размерът на дохода е с 30% по-висок от средния доход за страната. Темпът на нарастване  на общия доход средно на лице от домакинство в СИР спрямо 2012 г. е 11,2%.

(Източник на данните по посочените макро-икономически показатели е НСИ).

- Динамиката на показателите за 2012 г. /по последни публикувани  данни в НСИ/, свързани с приноса на района към поетите в Националната програма за реформи (2011-2015 г.) ангажименти на страната по изпълнение целите на Стратегията Европа 2020 е следната:

- заетост на населението на възраст 20-64 г. в СИР през 2012 г. е 59,9 % и бележи слабо увеличение спрямо 2011 г. с 0,1 %. Показателят е под средния за страната – 63,5% и нарежда СИР на четвърто място сред останалите райони от ниво 2.

- разходи за научно-изследователска и развойна дейност (НИРД) през 2011 г. /по последни публикувани  данни/ за Североизточен район са 17 773 хил.лв., които съотнесени към размера на БВП на СИР за 2011 г. - 7 996 млн.лв., сочат все още нисък дял (0,2%). По абсолютна стойност на разходите за НИРД, които се явяват 4,1% от общите разходи в национален мащаб, районът се нарежда на трето място след Югозападен и Югоизточен райони – за сравнение разходите на Югозападен район са 84 % от  общите инвестиции за страната.

- относителният дял на преждевременно напусналите образование и обучение /18-24 навършени години/ през 2012 г. е 13,6%, който е малко над националния показател /12,5%/, но сравнен с останалите райони от ниво 2  показва, че СИР е със сравнително малък брой напуснали ученици. Единствено Югозападен район е с по-нисък дял на преждевременно напусналите образование и обучение –  само 4,0%.

- относителният дял на населението на възраст 30-34 навършени години със завършено висше образование през 2012 г. е 28,4%, което нарежда района на второ място сред останалите райони от ниво 2, но все още този дял е под средния за страната – 26,9%. Трябва да се отбележи, че спрямо 2011 г. този показател бележи чувствително увеличение с близо 10%.

- относителният дял на хората под прага на бедност в СИР за 2012 г. е 22,5% от общото население,  които по пол са разпределени така: 21,6% - мъже и 23,2% - жени. Спрямо 2011 г. този дял слабо нараства с 0,3% и нарежда района на второ място в страната, след  Южен централен, който  единствен е с по-висок от СИР относителен дял на бедното си население  - 23,4%.

Индикаторите, свързани с изпълнение на целите на Стратегията по отношение на климата и енергията се наблюдават само на  национално ниво и по тази причина не може да бъде проследена динамиката им по райони. Съгласно предоставената от МИЕ официална информация, производството и потреблението на енергия от ВЕИ в страната през 2012 г. се е увеличило и е довело до постигане на 16,4% дял на тази енергия в брутното крайно потребление, с което България е преизпълнила националната цел за 2020 г. от 16%.

- Информацията за отделните Глобални екологични индикатори в СИР варира от 2008 до 2013 г., тъй като това са наличните данни в официалните източници (НСИ и АУЕР):

Относителният дял на антропогенно натоварените територии (инфраструктура, селища, промишлени обекти) спрямо общата територия е 6,58% /по последни налични данни от 2008 г./, който е по-висок от средния за страната – 5,02%. СИР е с най-висок дял на антропогенно натоварените територии спрямо останалите райони – за сравнение районът с най-малък относителен дял е Южен централен – 3,64%.

- Съотношението между земеделските, горските и урбанизираните територии /по последни  налични данни от 2008 г./ е следното: 67,55% - земеделски, 25,21% - горски и 6,58% - урбанизирани.

- Емисии на парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент) на жител от населението - налични официални данни по така формулиран индикатор няма, но могат да се използват данните за Емисиите на вредните вещества в атмосферата на жител от населението, част от които участват във формирането на CO2 еквивалент. През 2010 г. по този показател в СИР са измерени 8,8 т/ж, които са малко над средните за страната – 6,2 т/ж. Районът е на второ място по количеството измерени емисии на парникови газове на жител, сред останалите райони от ниво 2. Спрямо 2009 г. тези стойности нарастват с 1,6 т/ж.

- Разходи за ДМА с екологично предназначение - налични официални данни по така формулиран индикатор няма, но могат да се използват данните за Разходите за опазване и възстановяване на околната среда, в които са включени и тези разходи. През 2011 г. по  този показател в СИР са отделени 171 607 хил. лв., които се явяват 11,9% от общите разходи за страната. Спрямо 2010 г. тези разходи чувствително нарастват с 37,4%, но районът остава на предпоследно място сред останалите райони от ниво 2 по този показател.

- Разходи за ДМА с екологично предназначение на човек от населението - налични официални данни по така формулиран индикатор няма, но могат да се използват данните за Разходите за опазване и възстановяване на околната среда на човек от населението. През 2011 г. по  този показател в  СИР са отделени 178,4 лв./ч, която сума е близка до средната за страната – 196,3 лв. и нарежда района на  четвърто място сред останалите в страната. Спрямо 2010 г., разходите на човек от населението бележат увеличение с 40,3%.

- Дял от територията с висок риск от ерозия – наличните данни за 2012 г. са по области и са разделени на:

- територии с умерен до висок действителен риск от ветрова ерозия има само в 5 области в страната, като две от тях се намират в Североизточен район: област Варна с относителен дял на тези територии – 3,2% и област Добрич, която е с най-висок относителен дял сред останалите области – 17,5%.

- територии с висок риск от  водоплощна ерозия  - разпределението по области в СИР е следното: с най-нисък относителен дял не само в района, но и в страната е област Добрич – 0,2%, след нея е област Шумен с 2,5%, област Варна с 3,1% и с най-висок относителен дял на тези територии за района е област Търговище – 7,8%.

- Степен на постигане на националните цели за използване на възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност - налични официални данни по така формулиран индикатор няма, но могат да се използват данните за Инсталирани мощности за производство на електроенергия от ВЕИ, предоставени от АУЕР. През 2013 г. в СИР са инсталирани общо 623, 99 МW, от които 84%  /524,16  МW / са в област Добрич. Останалите 16% се разпределят между трите области:  Варна – 11,5% /72,03 МW/, Шумен - 4% -/24,5 МW / и Търговище – 0,5% /3,28 МW/.

(Източник на данните по първите 6 индикатора е НСИ, а по последния индикатор – АУЕР).

ПО-ВАЖНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА, отразяващ промените в

социално–икономическото развитие НА Североизточен район

За изминалата 2013 година в голяма степен остават непроменени констатираните през 2012 г. проблеми и незадоволителни резултати в развитието на района. Анализът показва, че районът притежава добри потенциали за бъдещо развитие, които следва да се използват и насочват правилно през новия програмен период - 2014-2020 г., за решаване приоритетно на проблемите в ключовите икономически и социални сектори.

- През 2013 г. ключовите показатели за СИР бележат слабо увеличение, което  променя в положителна посока, започналата още през 2009 година негативна тенденция в макроикономическата ситуация на района.

- Относително добре се развива “морската индустрия”, като всички дейности в нея са взаимно обвързани и развитието на една от тях води до развитие и на другите и по този начин формира клъстер. В този уникален за спецификата на района елемент има сериозен потенциал за бъдещо успешно развитие.

- Въпреки сериозния си принос в икономиката на района, туризмът се развива едностранно само по крайбрежието и въпреки направените изводи и препоръки през последните години, не показва стъпки към разнообразяване на предлагането и включването на близкия и по-далечния хинтерланд в туристическия продукт.

- Незадоволително е нивото на разходи за НИРД и за внедряване на високотехнологични производства, въпреки сравнително високия научен и инженерен потенциал на района, който следва да се насочва към по-ефективна реализация и обвръзка с потребностите на бизнеса.

- Високо е нивото на външна миграция, особено на млади хора, ограничена е гъвкавостта на пазара на труда за привличане на висококвалифицирани кадри. Нисък е коефициентът на заетост на лицата от 20 до 64 години – 59,9% през 2012 г., който е все още далеч от изпълнението на Националната цел за изпълнение на Стратегия „Европа 2020” - 76% заетост.

- Няма напредък в преодоляването на вътрешнорегионалните различия и неравенства в района. Напротив, задълбочават се неравенствата в благосъстоянието и развитието между центъра, особено град Варна, и периферията на района (отдалечените селски райони). Засилени са и неравенствата между областните центрове и съставните общини в рамките на областите.

- В района функционира добре развита мрежа от учебни заведения и броят на лицата с висше образование е сравнително висок, но все още системата на образованието не е достатъчно гъвкава и реформирана, за да отговори по-пълно на местните и регионалните нужди от професионални и технически кадри в различните сфери на икономиката.

- Системата на здравеопазването и социалните услуги на района е сравнително  добре развита и като цяло покрива нуждите от здравна и социална помощ. Проблем в системата на здравеопазването и социалните услуги е осигуряването на равни възможности за достъп до тези услуги, включително и на живеещите в отдалечени малки населени места, и повишаването на качеството на здравните и социалните услуги.

- Изостава изграждането на телекомуникационната мрежа в областите  Търговище и Шумен, както и в по-малките населени места в целия район, което възпрепятства въвеждането на иновации и модерни технологии. Констатира се ограничен достъп до Интернет и изоставане в развитието на информационното общество в селата и някои по-малки градове.

- Пътната мрежа в района е със задоволителна гъстота, но пътищата, особено регионалните и местните, са в лошо състояние, което налага своевременното им ремонтиране за подобряване на вътрешнорегионалната свързаност.

- Районът е силно уязвим към предизвикателствата пред развитието през 21-ви век - глобализацията, демографските промени, енергийната зависимост и най-вече към климатичните промени.

- Не са използвани пълноценно стратегическото географско разположение на района, добре изградената транспортна инфраструктура, международното пристанище, международното летище и разнообразните ресурси, за привличане на чуждестранни инвестиции и за развитие на бизнеса.

- Град Варна на фона на общото изоставане показва добро развитие в икономическо, социално и културно отношение, определя почти всичките положителни характеристики на района, има качествата на център с национално и наднационално значение и играе сериозно ролята на балансьор на столицата в Източна България.

- В бъдещото териториално-урбанистично развитие на района е важно да се стимулира развитието на полицентрична система от градски центрове, като по този начин се преодолее неблагоприятната диспропорция между центъра и периферията и се осигури по-лесен достъп до работни места, услуги, образование и култура, които предлагат градовете-центрове.

- Най-важните социално-икономически области, които трябва да се развиват приоритетно в Североизточния район са туризмът и селското стопанство, следвани от индустрията и транспорта. От изключителна важност за развитието на района е доизграждането на водоснабдителната и канализационната инфраструктура, както и подобряването на здравните и социалните услуги.

2. Промени в политиките за развитие на европейско, национално, регионално и местно ниво.

Актуалният рамков пакет от нормативни и стратегически планови документи на ЕС и България, определящ и през 2013 година насоките на кохезионната политика за балансирано и устойчиво развитие на регионите включва:

І. На ниво ЕС

- Стратегия „Европа 2020” – основополагащ рамков документ за актуалните цели на европейската кохезионна политика по отношение на заетостта, иновациите, глобалните заплахи от климатични промени и енергийна зависимост, образованието и бедността. Приоритетите на икономическото развитие са насочени в три логически обосновани препоръчителни направления: интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Целите на Стратегията са заложени за  изпълнение в приетата „Национална програма за реформи 2011–2015 г.”

- Териториален дневен ред на ЕС 2020 –  документ/декларация за политическо съгласие със Стратегия „Европа 2020”, надграждащ я с условията за реализация, като се отчитат териториалните измерения, различните възможности и потенциали на регионите.

ІІ. НА НАЦИОНАЛНО НИВО

- Националната програма за развитие „България 2020”, приета с Решение № 1057 на Министерския съвет от 20.12.2012 г., e дългосрочен национален програмен документ за развитието на Република България и основа при програмирането на стратегическите документи/програми през следващия програмен период.

- Национална програма за реформи 2011–2015 г., приета с Решение на МС № 241 от 14.04.2011 г. – документ, който дефинира българския ангажимент към целите на Стратегия „Европа 2020”. Приоритетите с териториални измерения са: инфраструктура, транспортна и комуникационна свързаност,  устойчиви и конкурентоспособни градове,  добро управление на природното и културно наследство; ефективно използване на природните ресурси.

- Национална концепция за пространствено развитие 2013-2025 г., приета с решение на МС по т. 61 от Протокол № 47/19.12.2012 г., във връзка с която предстои изотвяне на поднормативни актове и промени в ППЗРР, свързани с разработването, управлението и информационното осигуряване на концепции и схеми за пространствено развитие на национално, регионално, областно и общинско ниво.

- Проекти на Договор за партньорство на Република България и на оперативните програми  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от ЕФ за програмния период 2014-2020 г., съобразно Регламенти на структурните и кохезионния фондове на ЕС. Общата философия и предметна насоченост на трите основни фонда на ЕС се запазват, макар и с променени акценти и обеми и се появява нов финасов инструмент - Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи се, до който страната ни ще има достъп. Основните инвестиционни приоритети за периода 2014-2020 са: Заетост, Образование и обучение, Социалната изолация и бедност, НИРД, иновации и технологии, Достъп и развитие на ИКТ, Конкурентноспособност на МСП, Нисковъглеродна икономика - ВЕИ и енергийна ефективност, Изменение на климата и риск - адаптиране и управление, Околна среда и ресурси – опазване и ефективност, Мобилност на работната сила, Институционален капацитет, Интегрирано градско развитие, Трансевропейски транспортни мрежи TEN – T.

- Доклад «Обща характеристика и сравнителен анализ на българските райони” в рамките на Проект “Разработване на социално-икономически анализ за нуждите на ОПРР 2014-2020”. Проектът се финансира от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013, Приоритетна ос 5 „Техническа помощ”, с продължителност 40 месеца и ще приключи най-късно на 19 януари 2015 г. Основната цел на проекта е насочена към изготвяне на детайлен социално-икономически анализ за нуждите на ОП „Региони в растеж” за периода 2014-2020 г.

- Развитието на европейските региони до 2020 г. е изправено  пред четири ключови предизвикателства - демографските промени, глобализацията, изменението на климата и енергийната зависимост.  В зависимост от степента на възможното им въздействие върху развитието на регионите, се определя съответния  “индекс на уязвимост” от 1 до 100, който е необходимо да се отчита  при наблюдението и оценката на стратегическите и планови документи за настоящия период, както и за следващия програмен период. Най-уязвими са регионите с индекс 100, като българските региони се очертават с едни от най-високите степени на уязвимост. Пет от районите, вкл. и СИР, попадат в групата на силно уязвимите по посочените четири  предизвикателства. По предизвикателството на демографските промени СИР е с индекс на уязвимост 52, който го нарежда на второ място заедно с ЮИР - също с индекс 52, а с най-нисък индекс на уязвимост е ЮЗР – 35. По предизвикателството на глобализацията българските райони са сред най-уязвимите в Европа, СИР е на четвърто място с индекс  86, като с най-нисък отново е ЮЗР – 39. По предизвикателството на енергийната зависимост стойностите на индекса на уязвимост за българските райони се движат между 71 и 51. СИР е по-близо до ниските нива за района с индекс 56, като ЮЗР отново е с най-нисък индекс - 51. Българските райони са уязвими в значителна степен и пред предизвикателството на климатичните промени.

Диапазонът на индекса за пет от 6-те  района от ниво 2 в страната е между 63 и 72, което ги нарежда  сред най-уязвимите в Европа, като най-висока степен на уязвимост се  очаква за СИР /72/.

ІІІ. НА РЕГИОНАЛНО НИВО

- Регионален план за развитие на СИР за периода 2014-2020 г., приет с Решение на Министерски съвет №460 от 01.08.2013 г. Планът е разработен в съответствие със заложените в НСРР 2012-2022 г. стратегически цели и приоритети и е публикуван на страницата на МРР.

Проектът на Регионалния план за развитие на Североизточен район преди това бе обсъден и одобрен с Решение 5.1. на редовно заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ от 04.12.2012 г.

- Годишен доклад за наблюдение изпълнението  на  АДИ РПР СИР 2011-2013 г. за 2012 г., който бе обсъден и одобрен с Решение № 3.1. на  редовно заседание РСР СИР, състояло се на 29.05.2013 г. Целта на доклада е да предостави информация за постигнатия напредък при изпълнение на заложените в плана цели и приоритети за развитие на Североизточен район през 2012 г., на основата на данни свързани с прилагането на система от индикатори. Основните акценти в документа са: 1. Промени  в социално-икономическите условия и политиките за развитие на национално, регионално и местно ниво 2. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите на регионалния план за развитие през отчетния период, въз основа на индикаторите за наблюдение 3. Предприети действия от РСР СИР, с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на РПР СИР 2007-2013 г. през отчетния период. 4. Доклад по наблюдението и контрола при прилагането на регионалния план, включително на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологични щети в резултат на прилагането му през 2012 г.

IV. НА ОБЛАСТНО И ОБЩИНСКО НИВО

Във връзка с отчитане изпълнението на целите на МРР по отношение на стратегическото планиране на регионалното развитие, със съдействието на Председателя на РСР СИР, областните управитeли и кметовете на общините в района е събрана и обобщена информация от Секретариата на съвета, отнасяща се до процеса на изготвяне и наблюдение изпълнението на плановите документи на областно и общинско ниво към 30.04.2013 г.

Въз основа на обобщената информация, представена в справката по-долу, относно подготовката на стратегическите документи за периода 2014-2020 г. на областно и общинско ниво и относно наблюдението на изпълнението на Общинските планове за развитие през последната 2013 г. от програмния период 2007-2013 г., могат да се направят следните констатации:

Областните стратегии за развитие (ОСР) на областите в СИР за периода 2014-2020 г. са приети от съответните Областни съвети за развитие със следните решения: за област Варна – с решение № 1 от 20.06.2013 г., за област Добрич – с решение № 2 от 25.06.2013 г., за област Търговище – с решение № 1 от 30.05.2013 г., за област Шумен – с решение № 1 от 19.06.2013 г.

Общинските планове за развитие на общините в СИР за периода 2014-2020 г. са разработени ила са в процес на разработване към 30.04.2014 г. във всичките 35 общини от СИР. Към 30.04.2014 г. в 22 общини Общинските планове за развитие 2014-2020 г. са приети от Общинските съвети.  Делът на общините в СИР с приети общински планове за развитие е 62,9%. Разработката на ОПР 2014-2020 г. в 20 общини от СИР е финансирана по ОПАК, приоритетна ос 1 "Добро управление".

Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на Общинските планове за развитие на общините в СИР за последната 2013 г. от програмния период 2007-2013 г., към 30.04.2014 г. са изготвени и одобрени /или са в процес на изготвяне и одобрение/ от ОбС в 26 общини. Това представлява 74,3%, от общия брой 35 общини в СИР, колкото и през 2012 г. Към същата дата не са изготвени годишни доклади за 2013 година в 9 общини, т.е., 25,7%.

| Справка за изготвените към 30.04.2013 г. ОСР и ОПР в областите и общините на СИР за периода 2014-2020г. и Годишни доклади за 2013 г.за наблюдение на изпълнението на ОПР 2007-2013 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | област /община | Изготвен ОПР 2014-2020 г. | Изготвена ОСР 2014-2020 г. | Изготвен ГД за 2013 г |
|  | ОБЛАСТ ВАРНА |  | реш. 1/ 20.06.2013 г. |  |
| 1 | Аврен | В процес на разработване |  | В процес наразработване |
| 2 | Аксаково | В процес на разработване |  | В процес на разработване |
| 3 | Белослав | приет с реш. 327/06.02.2014г. |  | да |
| 4 | Бяла | приет с реш. на ОбС от 28.11.2013 г. |  | не |
| 5 | Варна | приет с реш. 1124-9/18.09 2013г. |  | да |
| 6 | Ветрино | приет с реш.453/27.09. 2013г. |  | В процес на разработване |
| 7 | Вълчи дол | приет с реш. 913/30.09.2013г. |  | да |
| 8 | Девня | приет на сесия на ОбС, м. април 2014 г. |  | да |
| 9 | Долни чифлик | В процес на разработване |  | В процес на разработване |
| 10 | Дългопол | В процес на разработване |  | В процес на разработване |
| 11 | Провадия | приет с реш. 25-496/26.09 2013г. |  | В процес на разработване |
| 12 | Суворово | приет с реш. 13-131/26.09 2013г. |  | да |
|  | ОБЛАСТ ДОБРИЧ |  | реш. 2 / 25.06.2013 г. |  |
| 1 | Балчик | приет с реш.524/13.02 2014г. |  | не |
| 2 | Генерал Тошево | приет с реш. 114/20.12.2013г. |  | не |
| 4 | Град Добрич | В процес на разработване |  | да |
| 5 | Добричка | приет с реш.658/31.10 2013г. |  | да |
| 5 | Каварна | приет с реш.145/16.12 2013г. |  | не |
| 6 | Крушари | приет с реш.3-23/26.02 2014г. |  | да |
| 7 | Тервел | приет на сесия на ОбС- м. април 2014 г. |  | не |
| 8 | Шабла | приет с реш. 417/30.10 2013г. |  | не |
|  | ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ |  | реш. 1/ 30.05.2013 г. |  |
| 1 | Антоново | В процес на разработване |  | В процес на разработване |
| 2 | Омуртаг | приет с реш. 299/18.12. 2013г. |  | В процес на разработване |
| 3 | Опака | В процес на разработване |  | В процес на разработване |
| 4 | Попово | приет с реш.231/26.09 2013г. |  | да |
| 5 | Търговище | приет с реш.2/31.10 2013г. |  | да |
|  | ОБЛАСТ ШУМЕН |  | реш. 1 от 19.06.2013 г. |  |
| 1 | Велики Преслав | В процес на разработване |  | не |
| 2 | Венец | приет на сесия на ОбС, м. април 2014 |  | да |
| 3 | Върбица | приет с реш. 1/30.10 2013г. |  | да |
| 4 | Каолиново | В процес на разработване |  | В процес на разработване |
| 5 | Каспичан | приет с реш. 454/26.09 2013г. |  | не |
| 6 | Никола Козлево | В процес на разработване |  | да |
| 7 | Нови пазар | В процес на разработване |  | не |
| 8 | Смядово | приет на сесия на ОбС, м. април 2014 г. |  | В процес на разработване |
| 9 | Хитрино | В процес на разработване |  | да |
| 10 | Шумен | В процес на разработване |  | В процес на разработване |

ЧАСТ ВТОРА. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПРЕЗ 2013 г. ПО ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА АКТУАЛИЗИРАНИЯ ДОКУМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН 2011-2013 г. ВЪЗ ОСНОВА НА  ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ

В настоящия Годишен доклад за наблюдение на Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на СИР 2011-2013 г. постигнатият напредък през 2013 г., е отчетен по определените в плана специфични цели и приоритети на трите стратегически цели, които оказват непосредствено влияние върху основните сектори на регионалното развитие – икономика, социална сфера, екология и териториално сътрудничество, а именно:

- Стратегическа цел 1: „Развитие на динамична икономика, основана на конкурентоспособност и иновации”

- Стратегическа цел 2: „Мобилизиране и повишаване качеството на човешкия потенциал и достигане на европейски стандарти на заетост и жизнена среда”

- Стратегическа цел 3: „Въвеждане на съвременни подходи на управление, развитие на партньорството и териториалното сътрудничество”

При отчитане изпълнението и постигнатите цели на АДИ РПР СИР 2011-2013 г. през 2013 г., в Годишния доклад са отчетени следните ключови и основни индикатори:

Ключови индикатори:  Брутен вътрешен продукт (на човек от населението в лв.), Брутна добавена стойност (в млн. лв.), Равнище на заетост (в %).

Основни индикатори: Брой създадени работни места на територията на района (заетост - % от населението в трудоспособна възраст/коефициент на заетост) и брутен вътрешен продукт на глава от населението, Относителен дял на населението с подобрена образователна, здравна и др. инфраструктура, Относителен дял на обновената туристическа инфраструктура, Относителен дял на населението с подобрена транспортна достъпност, Относителен дял на нарастване на инвестициите в района.

Като специфични индикатори за въздействие са използвани количествени и качествени показатели, отчитащи изпълнението на специфичните цели по отделните приоритети на плана и имащи значение за цялостната оценка на ефективността и стратегическата ориентация на политиката за интегрирано регионално развитие на Североизточен район.

Налични статистически данни по заложените в плана 7 стратегически индикатора за отчитане на напредъка по интеграцията на глобалните проблеми на околната среда при прилагането на регионалната политика и стратегическото планиране на регионалното и местното развитие в Североизточен район и по индикаторите за осигуряване приноса на района към поетите в Националната програма за реформи (2011-2015 г.) ангажименти на страната по целите на Стратегия „Европа 2020” до 2015 година, са посочени в Част Първа на настоящия Годишен доклад.

По отделните стратегически цели и приоритети на плана в Доклада е отчетен приносът от изпълнението на територията на СИР към 31.12.2013 г. на 7-те Оперативни програми 2007-2013, съфинансирани от ЕФРР, ЕСФ и КФ, на ПРСР и ОПРСР 2007-2013, съфинансирани от ЕЗФРСР и ЕФР, на Програмите на ЕС по Цел 3 "Европейско териториално сътрудничество" и на други финансови инструменти на ЕС.

- СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: „РАЗВИТИЕ НА ДИНАМИЧНА ИКОНОМИКА, ОСНОВАНА НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ”

Напредъкът в изпълнението на мерките за постигане на Стратегическа цел 1,  представен в настоящия Годишен доклад, не променя съществено продължаващата тенденция за поддържане на относително ниски ключови и основни показатели за развитието на СИР спрямо районите от ниво 2 и страната, както и тенденцията за запазване нивата на вътрешнорегионалните различия.

Това за поредна година потвърждава ограничения потенциал за постигане до края на 2013 г. на развита динамична и конкурентоспособна икономика в Североизточен район, констатиран и в извършената през 2010 г. Междинна оценка на РПР СИР 2007-2013 г.

ПРИОРИТЕТ 1 – „ПОДКРЕПА ЗА ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ, ОСНОВАНО НА РАСТЕЖ И ЗАЕТОСТ”

Постигнатите резултати по индикатори за отчитане на напредъка са следните:

КЛЮЧОВИ ИНДИКАТОРИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

- Брутен вътрешен продукт

Данните от НСИ са за 2011 г. По този показател районът е на четвърто място след Югозападен, Южен централен и Югоизточен район със 7 996 млн.лв БВП. В сравнение с 2010 г. - 7 503 млн.лв.,  през 2011 г. има нарастване на БВП с 493 млн.лв (6,6%). (Виж Приложение  1, таблица 1, Източник: НСИ, 2011 г. (последни налични данни).

По области в СИР, с най-висок БВП е област Варна с 4873,90  млн.лв. и с принос около 60.95%  в БВП на СИР. Област Добрич е с 1271,90 млн.лв. и с принос в БВП на района 15,91%, следвана от област Шумен с 1106,50 млн.лв. и принос в БВП на района - 13,84% и на последно място е област Търговище с 744,10 млн.лв. и с принос в БВП на района - 9,31% (Виж Приложение 1,  таблица 2, Източник: НСИ, 2011 г. (последни налични данни).

- Брутен вътрешен продукт на човек от населението

Данните от НСИ за този индикатор са за 2011 г. С БВП на човек от населението 8 294 лв СИР е на трето място след Югозападен и Югоизточен райони. Нарастването по този показател за района през 2011 г. спрямо предходната година е с 682 лв. (8,96%), но е под средния за страната - 10 248 лв. (Виж Приложение 1,  таблица 1, Източник: НСИ, 2011 г. (последни налични данни).

По области в СИР, водещо място по показателя има област Варна с 10 270,00 лв, която изпреварва средната стойност за района с 1976 лв. и за страната с 22 лв., следвана от област Добрич с 6730,00 лв. на човек/нас. (значително под  средното за района и за страната). Област Търговище е на трето място в района с БВП на човек/нас. - 6179,00 лв. С най-нисък БВП на човек/нас. е област Шумен - 6141,00 лв. Темпът на растеж по области е в следния ред: област Шумен - 13,01%, област  Търговище -12,08%, област Варна -7,03% и област Добрич - 4,42%. (Виж Приложение  1, таблица 2, Източник: НСИ, 2011 г. (последни налични данни).

- Съотношение на  БВП/на човек от населението за района на годишна база спрямо средните стойности за ЕС-28 в %

По данни на Евростат БВП на човек от населението за СИР в размер на 4240,65 евро съставлява 16.92% от брутния вътрешен продукт на човек от населението в ЕС-28,  в размер на 25 068 евро, което нарежда района на едно от последните места сред районите в ЕС. За сравнение, БВП на човек от населението за България, в размер на 5 240 евро, представлява 20,9% от БВП на човек от населението в ЕС-28 и е значително по-висок от този за СИР.

Източници: Евростат и НСИ, 2011 г. (последни налични данни)

- Брутна добавена стойност

Наличните данни в НСИ по този показател са за 2011 г. Регионалната БДС по икономически сектори за 2011 г. за Североизточен район  е 6 920 млн. лв., като Североизточен район е на четвърто място по БДС след Югозападен -31 690 млн.лв., Южен централен - 9 067 млн.лв. и Югоизточен район - 7 796 млн.лв. /Виж приложение 1,  таблица 3/.

През 2011 г. БДС по икономически сектори бележи растеж, както на национално ниво, така и за СИР. БДС по икономически сектори за СИР съставлява 10,62 % от БДС за страната, а темпът на нарастване спрямо 2010 г. е 7,1 %, който се доближава до националния темп на нарастване по БДС спрямо 2010 г. - 7,34 %. С най-висок дял на БДС по икономически сектори  за СИР е сектор „Услуги” - 4 199 млн. лв., следван от „Индустрия» - 2 151 млн. лв. и „Селско стопанство” – 570 млн. лв. /Виж приложение 1, таблица 3/

Разпределението на брутната добавена стойност по области в СИР е в следния ред: област Варна - 4218,10 млн. лв., област  Добрич -1100,70 млн.лв., област Шумен - 957,60 млн.лв. и област Търговище - 643,90 млн. лв. (Виж Приложение 1,  таблица 4, Източник: НСИ, 2011 г. (последни налични данни).

Според данните за СИР на областно ниво по показателя БДС за 2011 г. се наблюдават различия в темпа на нарастване спрямо 2010 г. БДС на област Добрич е намаляла с 1,3 млн.лв., което поражда отрицателен темп на растеж спрямо 2010 г. Това е в резултат на отрицателния темп (минус 13,46%) в сектор Индустрия. В област Шумен също има отрицателен темп (-1,07) в сектор Услуги. По принос на БДС в СИР областите са подредени в следния ред: Варна – 60,96%, Добрич – 15,9%, Шумен – 13,84% и Търговище – 9,3%.

- Равнище на заетост (коефициент)

През 2013 г. коефициентът на заетост на населението на 15-64 навършени години в СИР е 56,5 % и е по-висок с 1,48%, в сравнение с 2012 г. (55,02 %). СИР заема четвърто място сред районите от ниво 2 в страната по равнище на заетост, което е по-малко от средното за страната – 59,5%. С най-висока заетост е Югозападен район – 65 %, следван от Южен централен с 59,4 % и  Югоизточен - с 57,5 %. %. /Виж приложение 1, таблица 5/, Източник: НСИ, 2013 г.

Стойностите на този показател в низходящ ред за областите в СИР са следните: с най-висок коефициент на заетост е област Добрич - 59,4 % (по-висок в сравнение с 2012 г., когато е 58,3 %), на второ място е област  Варна с  57.8 % (по-висок в сравнение с 2012 г., когато е бил 54,1 %), следвана от област Шумен с 55,1% (по-висок в сравнение с 2012 г., когато е бил 54,9 %), а с най-нисък коефициент- 48,7% е област Търговище (намалял в сравнение с 2012 г., когато е бил 53,9%). В сравнение с 2012 г. спадане на равнището на заетост се наблюдава само в област Търговище, а в област Варна нарастването е значително - с 3,7%. (Виж приложение 1,  таблица 6, Източник: НСИ, 2013 г.)

- Коефициент на безработица /Равнище на безработица за района и сравнение със  средните стойности за ЕС-27/

По данни на ЕВРОСТАТ, броят на безработните в ЕС-27 за 2013 г. е 26 200 млн. Спрямо 2012 г. коефициентът на безработица в ЕС-27 е намалял от 10,8% на 10,7%. Равнището на безработица за България за 2013 г. на лицата на 15-64 г. възраст е 13%, а за СИР е по-високо - 16,9%, като спрямо ЕС- 27  е по- високо с 6,2%. За ЕС-28  коефициентът на безработица за 2013 г. е 10,9%.

През 2013 г. в СИР се наблюдава тенденция на намаляване на безработицата на лицата на 15-64 навършени години в сравнение с 2012 г., коефициентът на безработица е 16,9 %, с 1,5% по-нисък от 2012 г.(18,4 %).  Спрямо останалите райони в страната от ниво 2, СИР е с най-висок коефициент на безработица, с най-ниско ниво е ЮЗР - 9,9%, следван от ЮИР - 13,1%, ЮЦР – 13,5%, СЗР – 14,1 %, СЦР - 15,5 % и  СИР - 16,9 %.

Коефициентът на безработица сред населението на възраст 15-64 г. по области в СИР през 2013 г. е следният: Варна – 13,7%, Добрич – 16 %, Търговище – 15,9 % и Шумен – 26,2%. Намаление на безработицата  спрямо 2012 г. се наблюдава в областите: Варна с 2,8% и Шумен с 0,6 %, а увеличение в областите Добрич - с 0,4 % и Търговище - с 0,2 %. Коефициентът на безработица е доста по-висок в следните общини от СИР: за област Варна – Аврен, Ветрино, Вълчи дол, Долни чифлик, Дългопол и Провадия; за област Добрич – Генерал Тошево, Добричка, Крушари, Тервел и Шабла; за област Търговище – Антоново, Омуртаг, Опака и Попово; за област Шумен – всички общини без община Шумен, като с най-висок коефициент на безработица в страната са общините Каолиново – 59,5% и Никола Козлево – 58%.

Броят на безработните и коефициентът на безработица в СИР по области и общини за 2013 г. е представен в таблици  № 8 и 9, Приложение 1. (Източници: ЕВРОСТАТ, НСИ, 2013 г.)

Допълнителни показатели за наблюдение

- Брой на заетите лица на възраст 15-64 навършени години

През 2013 г. по този показател СИР е на четвърто място в страната с 364,6 хил. заети лица, след Югозападен, Южен централен и Югоизточен райони. Увеличението на заетите спрямо 2012 г. в СИР е с над 5 хил. души. (Виж таблица № 5, Приложение 1, Източник: НСИ, 2013 г.)

- Брой на  безработните лица на възраст 15-64 навършени години

През 2013 г. в СИР има 74,3 хил. безработните лица на 15-64 навършени години, с около 6,5 хил. души по-малко спрямо 2012 г. или намаляват с 0,8%, което нарежда района на трето място в страната. (Виж таблица № 7, Приложение 1, Източник: НСИ, 2013 г. )

ОБЩИ ИНДИКАТОРИ

Индикатори за резултат:

- Население с подобрен транспортен достъп (%)

Републуканската пътна мрежа на територията на Североизточен район е с обща дължина 2 673 км и включва 84 км автомагистрали, 483 км първокласни пътища, 471 км второкласни пътища и 1 635 км третокласни пътища.

През 2013 г. върху подобряването на транспортния достъп до и в населените места в СИР са съдействали изпълняваните 7 проекта по ОПРР и 9 проекта по Програмата за развитие на селските райони, свързани с приоритетно изграждане, ремонт и рехабилитация на пътища от РПМ и общински пътища в рамките на градските агломерационни ареали, както и с осигуряване на по-добра мобилност на населението от района. Подобреният транспортния достъп на населението оказва пряко въздействие върху качеството на живот и работна среда, създава възможности за повишаване на регионалната конкурентоспособност и като цяло за устойчиво развитие на района.

Важно значение за подобряване на транспортния достъп и качеството на общественния транспорт в най-големия областен център – град Варна, има реализирането на проект ”Интегриран градски транспорт на Варна” по ОПРР, с бенефициент Община Варна. В края на 2013 г. по проекта са изплатени средства в размер на 36 590 867 BGN. Целта на проекта е постигането на непосредствен ефект върху качеството на живот, по-лесен и за по-кратко време достъп до желаните места в големия град, намаляване на замърсяването на въздуха, задръстванията и пътнотранспортните произшествия.

От съществено значение за повишаване достъпността на населението до по-големите градове в СИР и облекчаване на транспортния трафик е и рехабилитацията на път ІІ-27 І-2-о.п.Шумен-Нови пазар-Владимирово-о.п. Добрич-Балчик-пристанище Балчик от км. 25+000 до км. 32+700, по проект „Лот 63” на АПИ, по който през годината са изплатени 513 596 BGN.

- Нарастване на инвестициите в района (%)

Наличните данни в НСИ са за чуждестранните преки инвестиции в нефинансовите предприятия в СИР за 2012 г. Тези инвестиции с натрупване към 31.12.2012 г. за СИР са 2 024 996,6 хил.евро и са увеличени с 0,3% спрямо 2011 г. (2 018 734,6 хил.евро). По размер на чуждестранните преки инвестиции СИР е на четвърто място след ЮЗР, ЮИР и ЮЦР.

Намаление на преките чуждестранни инвестиции по области в СИР през 2012 г. има в област Варна - 1 471 179.2 евро, с 1.96 % по малко от 2011 г. и в област Търговище  - 186  336.8 евро, с 3,7% по-малко от 2011 г.  В област Добрич преките чуждестранни инвестиции за 2012 г. са в размер на 261 811,9 евро и са се увеличили с 12 %. Увеличението на преките чуждестранни инвестиции в Шуменска област е с 16 % - 105 668.7 евро за 2012 г. (Източник: НСИ, 2012 г.)

СПЕЦИФИЧНИ ИНДИКАТОРИ

Индикатор за резултат

- Изградени инсталации за добив на енергия от ВЕИ (бр.)

Използването на възобновяемите източници, заедно с рационалното използване на енергията, са важни фактори за устойчивото развитие на района. Това осигурява постигането на целите за сигурност на енергийните доставките и намаляване на зависимостта от резки промени на цените на петрола, допринася за намаляване на търговския дисбаланс създаването на нови работни места в района.

Обобщената информация за Североизточен район по видове възобновяеми източници и административни области, според данни от АУЕР за 2013 г. е следната:

- към края на 2013 г. на територията на СИР има изградени 186 броя енергийни обекти, като преобладават обектите за добив на вятърна енергия (ВЕ) - 113 енергийни обекта с 939 497,94 мегават/часа, на слънчева енергия (СЕ) - 69 енергийни обекта, които произвеждат 72 514,73 мегават/часа, на водноелектрическа енергия (ВД) - 3 енергийни обекта с 15 270,86 мегават/часа. За добив на енергия от биомаса (БМ) има само 1 обект и е с най-малко производство - 974,68 мегават/часа.

През 2013 г. в СИР са пуснати нови 26 ВЕИ-инсталации за добив на електрическа енергия, от които: 20 бр. за СЕ, 5 бр. за ВЕ и 1 бр. за БМ.

Разпределение на ВЕИ по видове в СИР (Фиг. 1)

Източник АУЕР, 2013 г.

- Инсталираната мощност от ВЕИ в СИР е 623,99 мегавата.

- Общо произведената мощност за 2013 г. за района е 1 028 258,20 мегават/часа.

Спрямо 2012 г. увеличението на енергийните обекти в СИР е с 26 бр., инсталираната мощност се е увеличила с 33,38 мегавата, общо произведената мощност е намаляла с 66 361,53 мегават/часа.

По области в СИР с най-много енергийни обекти е област Добрич - 127 бр., следвана от областите Търговище – 24 бр., Шумен – 20 бр. и Варна – 15 бр. Най-голяма е инсталираната мощност за добив на енергия от ВЕИ в област Добрич – 524,15 мегавата, следвана от област Варна - 72,3 мегавата, област Шумен - 24,51 мегавата и област Търговище – 3,28 мегавата.

Произведена енергия от ВЕИ по области в СИР (Фиг.1)

Източник АУЕР, 2013 г.

Индикатори за продукт:

- Рехабилитирана/реконструирана второкласна и третокласна пътна мрежа (км)

Информацията по този индикатор за 2013 г. е предоставена от ОПУ в СИР.

Няма промяна в дължината на Републиканската пътна мрежа в СИР към 31.12.2013 г. Според класа на пътя тя включва общо 2 673 км, от които 84 км автомагистрали, 483 км първокласни пътища, 471 км второкласни пътища  и 1 635 км третокласни пътища.

През отчетната година рехабилитираната/реконструирана второкласна и третокласна пътна мрежа за района е 137,435 км, или 5,14 % от общата дължина на РПМ в СИР. Констатираното увеличение на рехабилитираната второ- и третокласна пътна мрежа през 2013 г. е 39,75 км., спрямо 2012 г.

Данните за рехабилитираната второ- и третокласна пътна мрежа през 2013 г. по области в СИР е следната:

ОПУ  Варна

Рехабилитирани са  22,288  км третокласна пътна мрежа, т.е. 3,13%  от общата дължина 712 км РПМ на територията на област Варна и 4,67 % от третокласната пътна мрежа на областта (477 км). Спрямо 2012 г. увеличението е с 2,35 км.

ОПУ  Добрич

Рехабилитираната /реконструирана пътна мрежа е общо 27,708 км, от които ІI клас - 6.988 км и ІІІ клас - 20,72 км, представляващи 3,4% от  общата дължина на РПМ на територията на Област Добрич. Спрямо 2012 г. увеличението е с 20,408 км.

ОПУ Търговище

Републиканската пътна мрежа, стопанисвана от ОПУ-Търговище е с дължина 523,100 км, разпределени както следва: 77,400 км – първокласни пътища, 105,600 км – второкласни пътища, 335,300 км – пътни връзки.

По Програма „Текущ ремонт и поддържане” на АПИ, през 2013 г. е извършен превантивен ремонт общо на 7,659 км от второкласна и третокласна пътна мрежа – 1,464% от РПМ в област Търговище. Спрямо 2012 г. е налице намаление на рехабилитираната  пътна мрежа от II и III клас с 11,691 км.

ОПУ – Шумен

ОПУ- Шумен поддържа пътища с обща дължина 614,20 км, които включват АМ-33,4 км, I клас – 188,2 км , II клас – 77,5 км и III клас – 302,26 км. През 2013 г. от тях са рехабилитирани: АМ – 14,8 км, I клас – 61,79 км , II клас – 43,5 км и III клас – 36,28 км.

Рехабилитираната/реконструирана второкласна пътна мрежа в област Шумен е 56,13 %, а рехабилитираната/реконструирана третокласна пътна мрежа е 12% или общо 21% от поддържаната II и III клас пътна мрежа в областта. Спрямо 2012 г. увеличението на наблюдавания индикатор е с 28,68 км.

- Рехабилитирана/реконструирана четвъртокласна пътна мрежа (км.)

Статистическата информация за четвъртокласна пътна мрежа в СИР през 2013 г. е осигурена със съдействието на Председателя на РСР СИР, областните управители и кметовете на общините от района.

В Североизточен район рехабилитираната/реконструирана четвъртокласна пътна мрежа през 2013 г. е 335,823 км и бележи увеличение повече от 2 пъти спрямо 2012 г., когато е била 129,09 км.

Разпределението на рехабилитираната /реконструирана четвъртокласна пътна мрежа по области за 2013 г. е следното: област Варна – 27,85 км; област Добрич -124,9 км; област Търговище -14,08 км; област Шумен – 168,99 км.

- Брой нови фирми започнали своята дейност (в хил.)

В НСИ няма публикувани конкретни данни по този индикатор и през 2013 г. Агенцията по вписванията не разполага с данни по райони от ниво 2.

ПРИОРИТЕТ 2 - „ПОСТИГАНЕ НА КАЧЕСТВЕН И АТРАКТИВЕН ТУРИЗЪМ И ТЕРИТОРИАЛНО БАЛАНСИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ В РАЙОНА”

Напредъкът по отношение реализацията на посочения приоритет е свързан с прилагане на система от следните индикатори:

СПЕЦИФИЧНИ ИНДИКАТОРИ

Индикатор за резултат:

- Създадени и популяризирани туристически дестинации на база културно-историческо наследство (бр.).

Посочените по този индикатор данни са от Годишните справки за изпълнението и социално-икономическото въздействие на оперативните програми, съфинансирани от ЕФ на територията на СИР през 2013 г., представени от УО на съответните програми, както и от общините в СИР.

Проекти в СИР, свързани с въздействие върху туристическата инфраструктура, по които са извършени дейности през 2013 г.

Общият брой проекти в СИР, в рамките на които през 2013 г. са създадени и популяризирани туристически дестинации на база културно-историческо наследство са 10 проекта, в процес на изпълнение  по ОПРР, СОП „Черноморски басейн и ОПТГС „Румъния –България” 2007-2013 г. Разпределението на проектите по области е следното: в област Варна – 4, в област Добрич - 3, в област Търговище – 1 и в област Шумен – 2 проекта.

По Оперативна програма „Регионално развитие”, Операция 1.1 Социална инфраструктура – 2 проекта:

Проектите целят популяризиране на традиционното културно наследство, подобряване на градската среда и оживяване на публични пространства с артистични практики, популяризиране на иновативни културни събития и привличане на туристи, повишаване конкурентоспособността на местната икономика в общините от района.

По Оперативна програма „Регионално развитие”, Операция 3.1 Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура – 6 проекта:

Основната цел на проектите е съхраняване на културно-историческото и природно наследство в общините от района (консервация, реставрация, експониране), разнообразяване и подобряване на съществуващи туристически атракции и формирането на тази база на конкурентноспособни туристически продукти, което ще допринесе за диверсификацията на морския и ваканционен туризъм в Североизточен район, намаляване на териториалната концентрация и по-равномерно разпределение на ползите от туризма в региона.

По Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн“ 2007–2013, Ос 1: Подкрепа на трансграничното сътрудничество за икономическо и социално развитие, базирано на общите ресурси – 1 проект, чрез който се цели създаване на институция за насърчаване на градовете-пристанища на Черно море и техните културни ресурси.

По Програмата за трансгранично сътрудничество „България–Румъния 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 3 Икономическо и социално развитие – 1 проект, с който ще се открие, съхрани и популяризира подводното археологическо наследство в акваторията на община Варна.

Индикатори за продукт:

- Брой новосъздадени туристически продукти, наложени на пазара (бр.)

Посочените по този индикатор данни са от Годишните справки за изпълнението и социално-икономическото въздействие на оперативните програми, съфинансирани от ЕФ на територията на СИР през 2013 г., представени от УО на съответните програми, както и от общините в СИР.

Общият брой проекти в СИР, в рамките на които през 2013 г. са реализирани дейности за създаване и налагане на пазара на туристически продукти, са 4 проекта – в процес на изпълнение по ОПРР и по ОП „Югоизточна Европа“ 2007–2013. Разпределението на проектите по области е следното: в област Варна – 2, в област Добрич – 1 и в област Шумен – 1 проект.

По Оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013”, приоритетна ос 3 “Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.2 Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите – 3 проекта

В рамките на проектите са разработени и популяризирани нови регионални туристически продукти, общи за групи общини (Варна-Аврен-Аксаково-Белослав-Девня, град Добрич-Добричка-Балчик-Каварна и Шумен-Велики Преслав-Каспичан), с които се цели повишаване ефективността на регионалния маркетинг на основата на интегриран подход за устойчиво развитие на туризма на регионално ниво; популяризиране на природното, културното и историческото наследство в региона; намаляване на сезонността и преодоляване на териториалната концентрация на туризма чрез диверсификация на туристическите продукти.

По Оперативна програма „Югоизточна Европа“ 2007 – 2013 за 2013 г. – 1 проект, който има за цел да направи достъпни за повече посетители значими културни ценности и места за прекарване на свободното време в област Варна.

- Брой туристически атракции създадени/подобрени (бр.)

Посочените по този индикатор данни са от Годишните справки за изпълнението и социално-икономическото въздействие на оперативните програми, съфинансирани от ЕФ на територията на СИР през 2013 г., представени от УО на съответните програми, както и от общините в СИР.

Общият брой значими проекти в СИР, в рамките на които през 2013 г., са създадени или подобрени различни туристически атракции са 9 проекта – реализирани по ОПРР, по СОП „Черноморски басейн” и ОПОС 2007-2013 г. Разпределението им по области е следното: в област Варна – 5, в област Добрич – 1 и в област Шумен – 3 проекта.

По Оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013”, Приоритетна ос 3 “Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.1 “Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура” – 1 проект, с който се цели увеличаване броя и конкурентоспособността на културно-историческите атракции на територията на Община Балчик, привличане на по-голям брой посетители и увеличаване на брутния вътрешен продукт, създаден за икономиката на общината от туризма.

По Оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013”, Приоритетна ос 1 Устойчиво и интегрирано градско развитие, Операция 1.4. «Подобряване на физическата среда и превенция на риска» - 1 проект, по който е подобрено състоянието на панорамния път към туристически комплекс «Създатели на Българската държава» в гр. Шумен.

По Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2007-2013 г.” 2007-2013 г., Ос 3: Подкрепа на културните и образователни мрежи за изграждането на обща културна среда в Черноморския басейн – 1  пилотен проект, с цел мобилизиране на местните културни ресурси и образование и на общите културни характеристики, за креативно управление на дестинациите в Черноморския басейн, насърчаване на партньорството и установяване на обща културна среда в басейна на Черно море.

По ОП „Околна среда”,  Приоритет 3 „Биоразнообряазие” – 6 проекта, както следва:

По операция „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България” – 1 проект. Постигнатото въздействие е ограничаване от всички посоки на силния урбанистичен натиск към ПП ”Златни пясъци”, усъвършенстване на управлението на зоната по Натура 2000 и подпомагане на цялостното управление за опазване на природните местообитания и видове в природния парк.

По операция „Дейности за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България”  - 2 проекта

Проектните дейности включват: изграждане на тематични туристически маршрути и информационен център в Природен парк ”Шуменско плато”, извършване на специфична експертиза в областта на опазване на биологичното разнообразие, придобиване на конкретни познания и опит при възстановяване и поддържане на целевите природни местообитания и асоциираните в тях видове растения и животни; опазване, поддържане и възстановяване на биоразнообразието в природен парк ”Златни пясъци”, подобряване на информационно-туристическата инфраструктура в парка и възможностите за наблюдения и опазване на биоразнообразието, повишаване информираността на населението и туристите/посетители на парка за консервационно-значимите местообитания, растителни и животински видове.

По операция „Изпълнение на дейности за устройство и управление на Националните паркове и резервати” – 1 проект. Чрез реализацията на проекта ще се осъществи подобряване режима на речния отток на р. Камчия, обособяване и маркиране на 3 бр. посетителски маршрута, ремонт на посетителско-информационен център към ПР „Балтата”, ремонт на горски път в ПР „Калфата” и др.

По операция „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природните паркове” – 2 проекта, целящи подобряване на информационно-туристическата инфраструктура и капитално строителство в Природен парк „Златни пясъци и Природен парк „Шуменско плато" чрез реконструкция на маршрути (в т.ч. и за хора с увреждания), кътове за краткотрен отдих, чешми, специализирани алеи, велосипедни маршрути, стартови площадки за парапланеризъм както и дейности свързани с интерпретация и образователни програми.

- Инфраструктурно осигуряване на туристическия отрасъл

Общият брой проекти в СИР, в рамките на които през 2013 г. са реализирани дейности, свързани с инфраструктурното осигуряване на туризма - подобряване на ВиК инфраструктурата, транспортните комуникации и пътища, екологично устойчивата околна среда, са 12 проекта – в процвес на изпълнение по ОПОС, ОПТС България-Румъния 2007-2013 и ОПРР. Разпределението им по области е следното: в област Варна – 6, в област Добрич – 4, в област Търговище –1  и в област Шумен – 1 проект.

По ОП ”Околна среда”, схема “ Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 екв.ж.” в СИР през 2013 г. продължава изпълнението на 3 проекта в курортни райони: рехабилитация на ПСОВ „Албена” и разширяване на канализационната мрежа в с. Оброчище, община Балчик; изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ-Балчик в Черно море и разширяване обхвата на канализационна мрежа на гр. Балчик; модернизиране и разширяване на пречиствателната станция за отпадъчни води – к.к. „Златни пясъци” .

По Оперативна програма „Регионално развитие” в СИР през 2013 г. в процес на изпълнение са 8 проекта, от които: 4 проекта - по Операция 1.4. «Подобряване на физическата среда и превенция на риска», целящи подобряване и привлекателност на физическата и жизнена среда, чрез създаване и обновяване на зелени площи и зони за отдих, детски площадки изграждане/рехабилитиране на пешеходни алеи, тротоари и велоалеи и 4 проекта - по Операция 1.4 «Подобряване на физическата среда и превенция на риска” в 4-те областни центъра - Община Варна, Община Добрич, Община Шумен и Община Търговище, с цел разработване на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие, което ще спомогне за повишаване качеството на живот и инвестиционната атрактивност на градовете и ще даде тласък за развитието на туризма.

По ОПТС България-Румъния 2007-2013  - 1 проект на АПИ за рехабилитция на участък с дължина 15.82 км от път Добромир-Крушари, с цел подобряване на достъпността до туристически обекти в трансграничния регион.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2 „МОБИЛИЗИРАНЕ И ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЧОВЕШКИЯ ПОТЕНЦИАЛ И ДОСТИГАНЕ ДО ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ НА ЗАЕТОСТ И ЖИЗНЕНА СРЕДА”

Напредъкът по тази стратегическа цел пряко въздейства върху развитието на човешките ресурси в района чрез подобряване достъпа до образование, култура, социални и здравни услуги с ново качество, насърчаване на трудовата заетост, подобряване на инфраструктурата и опазване на околната среда

Реализираните и реализиращите се от общините на територията на СИР проекти по различни Оперативни програми, съфинансирани от Структурните фондове на ЕС, посочени по-долу при отчитане на индикаторите за изпълнение на заложените в Стратегическа цел 2 приоритети 3 и 4, допринасят за повишаване качеството на човешкия потенциал и подобряване на жизнената среда в района.

ПРИОРИТЕТ 3 „ПОВИШАВАНЕ ПОТЕНЦИАЛА НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И ПОДОБРЯВАНЕ НА  СОЦИАЛНАТА, ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И КУЛТУРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА”

Напредъкът по отношение реализацията на посочения приоритет е свързан с прилагане на система от следните индикатори:

ОБЩИ ИНДИКАТОРИ

Индикатор за резултат:

- Население, облагодетелствано от подобрената социална, образователна и здравна инфраструктура (% от общото население)

В официалните източници на информация липсват конкретни данни за така формулирания индикатор и за 2013 г.

Представените по–долу  проекти по Оперативните програми, по които са извършени дейности през 2013 г., дават представа за въздействието в социалната, образователната и здравната инфраструктура, с което е облагодетелствано населението в общините на СИР.

І. Проекти в областите на СИР, свързани с въздействие върху социалната и образователната инфраструктура, по които са извършени дейности през 2013 г.

1. По  ОПРР

Приоритетна ос 1 «Устойчиво и интегрирано градско развитие»:

Общият брой проекти в СИР през 2013 г. е 38, а разпределението им по области е следното: област Варна -16, област Добрич - 9, област Търговище -5 , област Шумен – 8.

Проектите са насочени към създаване на по-привлекателна, достъпна и ефективна:

- образователна инфраструктура (чрез възстановяване, енергийно саниране и модернизиране на  университети, училища и детски заведения): модернизирани сгради -125, облагодетелствани ученици и деца –37 795, създадени нови работни места  - 264.

- социална инфраструктура (чрез ремонт и модернизация: на здравни заведения, социален учебно-професионален център; реализация на заведения за резидентни услуги от семеен тип с цел предоставяне на услуги на деца, лишени от родителски грижи, център за настаняване от семеен тип и др.): ремонт на болници – 3 бр., общ брой население, облагодетелствано от обновените сгради на лечебните заведения – 816 909 души; модернизирани сгради и детски площадки – 34 броя, облагодетелствани жители – 420 603, създадени нови работни места – 310, постигната икономия на енергия в MW/h – 3769,25; осигурени социални жилища – 33 броя, осигурени паркоместа – 951; разработени интегрирани планове за градско развитие – 4 броя.

Приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”

Общият брой на проектите в СИР, които се реализират по операция 4.1.  «Дребномащабни местни инвестиции» е 30, а разпределението им по области е следното: Варна – 7, Добрич – 6 , Търговище – 7, Шумен – 10.

Част от проектите са свързани с ремонт и реконструкция на сгради и ново оборудване в образователната и здравната инфраструктура, с цел повишаване на енергийната ефективност и по-качествено здравно обслужване. Друга част е свързана с  почистване, коригиране, разширяване и укрепване на  речни корита и дерета, с цел превенция на риска от природни бедствия.

Населението, повлияно от обновените сгради на образователната инфраструктура е 167 920 души, реконструираните учебни заведения са 20 броя, а облагодетелстваните ученици – 13 611. От реконструкцията на 3-те здравни заведения са облагодетелствани общо 31 087 пациенти.

По ОПРЧР

Приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”

Общият брой проекти за СИР е 35 на обща стойност над 7 млн.лв. Разпределенито им по области е следното: Варна -10, област Добрич -6 , област Търговище – 7, област Шумен – 12.

Проектите са свързани с изграждане на социални предприятия, с цел подкрепа на инициативността и предприемачеството, увеличаване на социалните услуги и дейности, осигуряване на достоен и независим живот на хора с увреждания и самотно живеещи. Постигната е и промяна в отрицателните обществени нагласи по отношение на зависимите, чрез прилагане на нови и ефективни комплексни модели за социално включване иа тези целеви групи.

Приоритетна ос 7 „Транснационално и трансгранично сътрудничество”

Общият брой на проектите, в процес на изпълнение за СИР е 12, на обща стойност 2,3 млн. лв. Разпределенито им е само в две от четирите области: област Варна -11 и  област Шумен – 1.

Проектите са  свързани с изграждане на устойчив модел за повишаване капацитета и насърчаване на ефективното сътрудничество между социално ориентираните НПО, чрез трансфер и прилагане на добри практики знания, опит и идеи от европейската общност. Чрез реализацията на проекти по тази приоритетна ос са проучени, адаптирани и популяризирани добри европейски практики за финансиране на малки предприятия.

СПЕЦИФИЧНИ ИНДИКАТОРИ:

Индикатор за резултат

- Намаляване на децата, отпаднали от училище (%)

Цитираните по-долу данни за отпадналите от образователната система ученици /без заминалите в чужбина/, спрямо общия им брой в СИР през учебната 2012/2013 г, са предоставени от РИО на МОН в четирите области на СИР:

През учебната 2012/2013 г. общо за СИР отпадналите от училище деца са 3,35%, което спрямо предходната бележи слабо намаление с 0,63%. Разпределението по области е следното: за област Варна – 392 бр. или 0,83%, което е с 0,1% над  предходната; за област Добрич – 159 бр. или 0,84%, т.е., броят на отпадналите е близо 4 пъти по-малък от този през предходната година; за област Търговище процентът на отпадналите ученици през учебната 2012/2013 г. е 1,38%; за област Шумен,  учениците отпаднали от училище са с относително малък  дял  -  0,3 % от общия брой, който спрямо предходната година продължава да намалява.

Най-висок е броят на учениците, отпаднали по социални и семейни причини поради икономическата нестабилност, изразяваща се в безработица, бедност на семейството и липса на финансови средства. Причините за отпадането на учениците поради отсъствия и слаб успех могат да се търсят в трудностите при усвояването на учебното съдържание, високия академичен стил на учебниците и недостатъчното прилагане на съвременни методи на обучение. Основните фактори за отпадане от училище могат да бъдат групирани като: икономически, социални, педагогически, културологични, организационно-административни.

Съществува и феноменът на неотчетени от статистиката деца, които не се знаят от общинските и училищните власти, за да бъдат записани своевременно в училище. Това са т. нар. "необхванати деца" (неприбрани ученици), които са главно сред особено бедните и/или пътуващите ромски семейства.

Индикатори за продукт:

- Брой рехабилитирани образователни и здравни заведения (бр.)

По  ОПРР  Приоритетна ос 1 «Устойчиво и интегрирано градско развитие” и Приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество” за 2013 г., общият  броят на рехабилитираните образователни заведения в СИР е 145, а на здравните заведения – 6.  Този брой спрямо 2012 г. почти се запазва. Разпределението по области е следното: област Варна – 59 бр., област Добрич – 60 бр., област Търговище – 8 бр.; област Шумен – 18 бр.

- Брой модернизирани и реконструирани сгради и обекти на културата (бр.)

1. По  ОПРР

Приоритетна ос 1 «Устойчиво и интегрирано градско развитие»:

По проекти с насочени интервенции в културната инфраструктура чрез ремонт и модернизация на музеи, читалища, храмове през 2013 г.в СИР са: модернизирани 22 бр. сгради, облагодетелстваните жители са 511 729, създадените нови работни места са 163, създадените културни събития – 22.

2. По предоставени данни за този индикатор от общините в СИР, информацията за 2013 г. е следната:

Общият брой модернизирани и реконструирани сгради и обекти на културата в СИР през 2013 г. е 56, който е с 56% по-голям от този през 2012 г. Разпределението по области е следното: област Варна - 7 бр., от които 4 са в община Провадия; област Добрич  – 40 бр., които са 72% от общия брой за СИР и спрямо 2012 г. са нараснали близо 2 пъти, като само 15 бр. от тях се намират в община Добричка; област Шумен – 4 бр. и всичките сгради са в община Шумен;  област Търговище – 5 бр., като 3 от тях са в община Търговище.

- Създадени и възстановени зелени площи в градски агломерации (%).

Източник на информация за този индикатор през 2013 г. са предоставените данни за всяка  област  от съответните общини в дка или % от общата зелена площ:

Област Варна – 15 дка, от които 8 дка в община Белослов, спрямо 2012 г. общият брой е намален 4 пъти; Област Добрич – 35,7 дка, от които 13 дка в обшина Каварна и 10 дка в община Тервел, като спрямо 2012 г. общият брой е намален над 5 пъти; Област Търговище – 3% от общата зелена площ, от които 2% са в гр. Търговище; Област Шумен – в община Шумен 5 обекта на обща стойност 44 127 хил.лв., в община Смядово - 1 обект /зона за отдих/ на стойност 10 000 лв. по ПУДООС и в община Венец 7,36 дка.

Проекти в общините на СИР, свързани с въздействие върху физическата и жизнена среда и превенция на риска, по които са извършени дейности през 2013 г.:

- По ОПРР

По Приоритетна ос 1 «Устойчиво и интегрирано градско развитие»:

Общият брой на проектите в СИР, свързани с подобряване на градската среда, чрез рехабилитация,  благоустрояване, укрепване на улични мрежи, пешеходни зони, места за отдих и водни площи и с интервенция върху критична инфраструктура за превенция на рискови зони и за преодоляване на последствия от възникнали природни бедствия е 27. Разпределението на проектите по области е следното: област Варна - 8, област Добрич - 8, област Търговище - 5, област Шумен – 7.

По Приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”, Операция 4.1. «Дребномащабни местни инвестиции»:

Реализираните през 2013 г. на територията на СИР 6 проекта, са свързани основно с корекция, почистване, разширяване и укрепване на речни корита, чрез дребномащабни инвестиции в общините. Укрепената свлачищна площ е 12 500 кв.м, а дължината на почистените речни корита е 4077 л.м.

Приоритет 4 - „Екологизация на средата и устойчиво градско развитие”

Разходите за опазване и възстановяване на околната среда през 2012 г. в Североизточен район са 212 574 хил. лв. или 12,6% от общите разходи в национален мащаб, който процент бележи слабо повишение спрямо 2011 г. с 0,7%.  По този показател районът се нарежда на четвърто място сред останалите райони в страната. Разходите за опазване и възстановяване на околната среда през 2012 г. като цяло за района се увеличават спрямо 2011 г. с 23,9%.

Дяловото разпределение по области за 2012 г. е следното: област Варна – 68,4 % от общите разходи за района,  област Шумен – 15,9%, област Добрич – 8,8%. област Търговище – 6,9%.

Източник: НСИ, 2012 г. (последни налични данни)

Наличните данни за разходите за опазване и възстановяване на околната среда включват разходи за придобиване и разходи за поддържане, както и разходите за апаратура за мониторинг и контрол. От 2005 г. разходите за амортизация, не се включват към разходите за околна среда.

Напредъкът по отношение реализацията на посочения приоритет е свързан с прилагане на система от следните индикатори:

ОБЩИ ИНДИКАТОРИ

Индикатори за резултат:

- Използване на обществен градски транспорт (включително хора с увреждания) - % увеличение на населението

Източник на информация за този индикатор през 2013 г. са предоставените данни за всяка  област  от съответните общини:  спрямо 2012 г. увеличение има за област Варна в общините: Долни чифлик с 25%, Провадия с 15,8% и Аврен със 7%, и общо за област Търговище с 0,97%. В област Добрич има намаление в общините: Балчик с 58% и град Добрич със 7%. В област Шумен не е констатирана промяна на индикатора.

- Население, свързано към ПСОВ (% от населението на района)

На територията на Североизточен район делът обслужено население от ПСОВ през 2012 г. е 70,2%, който бележи слабо нарастване спрямо предходната година. Този показател е с 14,1% по-висок от средния за страната /56,1%/ и нарежда СИР на второ място след Югозападен район, който е с 73,9% обслужено население.

Разпределението по области на този индикатор за 2012 г. е следното: област Варна – 86,1%; област Добрич – 70,7%; област Търговище – 44,1%; област Шумен – 44,8%.

Специално внимание трябва да се отдели на област Търговище, където делът на обслуженото население от ПСОВ бележи скок в своето развитие – от 0,0 % през 2009 г. на 12,0% през 2010 г., а през 2012 г. делът на обслуженото население е вече 44,1%, т.е. близо половината от цялото население на областта.

Източник: НСИ, 2012 г. (последни налични данни)

- Население, обслужвано от регионални системи за управление на отпадъците (% от населението обхваното от системи за събиране и транспортиране на отпадъците)

Делът на населението, обслужвано от системи за събиране и транспортиране на отпадъците в СИР през 2012 г. е 98,9%, който е все още под средния за страната – 99,2% и нарежда района на предпоследно място сред останалите райони от ниво 2. Разпределението по области в СИР на този индикатор е следното: област Варна – 100 %; област Добрич – 94,5 %; област Търговище – 99,8 %; област Шумен – 100 %. Прави впечатление, че през 2012 г. две области са със 100% обслужвано население от системите за организирано сметосъбиране –  област Варна, която от 2009 г. е с този процент, към която през  2011 г. се присъединява и област Шумен.

Източник: НСИ, 2012 г. (последни налични данни)

СПЕЦИФИЧНИ ИНДИКАТОРИ

Индикатор за резултат:

- Обновен жилищен фонд (%)

Въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през 2012 г. в СИР са  587 бр., които се явяват 24,5% от новопостроените сгради в страната. Този брой нарежда СИР на първо място сред останалите райони от ниво 2, въпреки че спрямо  2011 г., броят им намалява с 27,1%. Разпределението на индикатора по области в СИР през 2012 г. е следното: област Варна – 443 новопостроени жилищни сгради или 75,5% от общия брой в СИР; област Добрич – 96 бр. или 16,4%; област Шумен – 30бр. или 5,4% бр.; област Търговище – 18бр. или 2,7%.

Източник: НСИ, 2012 г. (последни налични данни)

Индикатори за продукт:

- Нови и рехабилитирани ПСОВ (бр.)

Източник на информация за този индикатор през 2013 г. са предоставените данни за всяка област от съответните общини: област Варна - 1 бр. в гр. Провадия; област Добрич – 0 бр.; област Търговище – 1 бр в гр. Търговище; област Шумен –0 бр., или общият брой за СИР  е 2, който спрямо 2012 г. е намален наполовина.

- Разширена и реконструирана водоснабдителна и канализационна мрежа (км).

Източник на информация за този индикатор през 2013 г. са предоставените данни за всяка  област  от съответните общини: През 2013 г. разширената и реконструирана водоснабдителна и канализационна мрежа в СИР е 46 км, което е близо с 23% по-малко от 2012 г. Разпределението по области е следното:  област Варна – 15 км, от които 9 км в община Варна и 4 км в община Провадия; област Добрич – 13,5 км , от които половината са в община Шабла; област Търговище – 17,47 км, от които 11,6 км в община Търговище;  област Шумен –11,6 км., от които 12 км в община Хитрино.

Делът на населението с режим на водоснабдяване в СИР през 2012 г. е 2,5%, който бележи увеличение с 1,4%  спрямо 2011 г., но все пак остава под средния показател за страната - 4,5%.  Областите Варна, Добрич и Шумен  през 2011 г. са били с нулеви стойности, което означава, че е липсвал режим на водоснабдяване в техните селища. През 2012 г. само областите Варна и Добрич остават без режим на водоснабдяване, а в област Шумен такъв режим е имало за 1,5% от населението. Единствено в област Търговище делът на населението с режим на водоснабдяване през 2012 г. е висок - близо 18% и бележи нарастване с 9% спрямо 2011 г.

Източник: НСИ, 2012 г. (последни налични данни)

Делът на населението, свързано с обществена канализация без пречистване в СИР през 2012 г. е най-малък за страната – само 4,2%, при среден показател за страната – 18,3%, като тези стойности  са били същите и за 2011 г. За сравнение може да се посочи районът с най-висок дял – Южен централен, в който близо 1/3 от населението /30,2%/ е свързано с обществена канализация без пречистване. Разпределението по области е следното: в две от тях - Варна и Шумен населението на 100% е свързано с обществена канализация с пречистване, а в останалите делът на населението с обществена канализация  без пречистване е съответно –  за област Търговище – 11,6% и за област Шумен – 14,7%.

Източник: НСИ, 2012 г. (последни налични данни)

Проекти в общините на СИР, по които са извършени дейности през 2013 г.:

По ОПОС

По Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали”:

Общият брой на проектите за СИР е 31, от които 11 са свързани с техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти, а останалите 20 – с подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води и за разработване на планове за управление на риска от наводнения. Разпределението на проектите по области е следното: област Варна -13, област Добрич - 7, област Търговище – 5, област Шумен – 6.

В резултат на извършените дейности е разширена и реконструирана инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населените места на 16 общини и са изготвени инвестиционни проекти за постигане на техническа и проектна готовност за изграждане на ВиК мрежата в 13 общини на района.

- Брой на изградени депа за депониране на битови отпадъци (бр.)

Заетата площ от депата за битови и строителни отпадъци на територията на СИР през 2012 г. е 559 дка или 11,5% от площта за страната – 4840 дка, което го нарежда на четвърто място сред останалите райони от ниво 2, като спрямо 2011 г., заетата площ в района бележи  слабо намаление с 2,4%.

По области разпределението на заетата площ спрямо общата за СИР в низходящ ред е следното: област Добрич – 53,7%; област Варна – 30,8%; област Шумен – 9,5 %, област Търговище – 6%. Две от областите – Шумен и Търговище, запазват този процент от предходната година, област Варна бележи слабо увеличение на заетата площ с 2,4%, а в област Добрич тази площ e намаляла с 6%.

Източник: НСИ, 2012 г. (последни налични данни)

Съгласно европейските нормативи в Рамковата директива за отпадъците 2008/98/ЕО, общините трябва да постигнат 50 % рециклиране на битовата смет  до 2020 г. Дотогава  трябва да се постигне и 70 % рециклиране на строителните отпадъци, като целта е всяка от страните в Европейския съюз да сведе до минимум отпадъците си за депониране.

Проекти в общините на СИР,  по които са извършени дейности през 2013 г.:

По ОПОС

По Приритетна ос 2 «Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци»:

Общият брой на проектите за СИР е 6 на обща стойност 65,6 млн. лв., като разпределението по области е следното: в област Варна - 1, в област Шумен – 3, в област Търговище - 1 и в област Добрич - 1.

Част от проектите са насочени към оказване на техническа помощ и изготвяне на техническа документация за закриване и рекултивация на 2 общински депа за битови отпадъци – в Каспичан и Смядово. Оказана е техническа помощ за подготовка на  инвестиционен проект за интегрирано управление и обезвреждане на отпадъци в общините Търговище и Попово и за изграждане на инсталация за сепариране на отпадъци – в община Върбица. В процес на изграждане са 2 регионални системи за управление на отпадъците – в общините Варна и Добрич.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3 „ВЪВЕЖДАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ НА УПРАВЛЕНИЕ,  РАЗВИТИЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО И ТЕРИТОРИАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО”

За постигането на Стратегическа цел 3, по  Приоритет 5 от АДИ РПР СИР 2011-2013 г., са оказали съдействие: съфинансирането от действащите през програмния период 2007-2013 г. финансови инструменти на политиките за сближаване и за териториално сътрудничество, националното съфинансиране, финасирането на общините и общинските дружества в района от Фонд ФЛАГ и от други национални и международни финансови източници.

ПРИОРИТЕТ 5 - „ПОВИШАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ И ПРОЕКТЕН

КАПАЦИТЕТ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ УСЛУГИ”

Наблюдението на постигнатия напредък при изпълнението на специфичните цели на Приоритет 5 е отчетено по следните индикатори:

ОБЩИ ИНДИКАТОРИ:

Индикатори за резултат

- Брой на сключените договори за участие в програми и проекти, финансирани от Структурните фондове:

Информацията, относно изпълнението и социално-икономическото въздействие в Североизточен район през 2013 г. на 7-те Оперативни програми 2007-2013 г. – „Регионално развитие” „Транспорт”, „Околна среда”, „Развитие на човешките ресурси”, „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, „Административен капацитет” и „Техническа помощ”, съфинансирани от структурните и кохезионния фондове на ЕС в подкрепа на Европейската регионална политика, е обобщена въз основа на предоставените от Управляващите органи на съответните оперативни програми Годишни справки за 2013 г.

Общият брой на договорите в СИР по седемте Оперативни програми през 2013 г. е 790 на обща стойност  1  163 382 447,89  лева. Увеличението на  договорите през 2013 г. спрямо  2012 г. е с 60%. Размерът на договорените средства през 2013 г. е с 10 % по-малко от стойността им през 2012 г. (Виж таблица №10 в Приложение 1)

Общата стойност на изплатените средства по 7-те Оперативни програми в СИР в края на 2013 г. е 398 953 560,46 лева, което съставлява 34,29% от стойността на общо договорените средства. Спрямо 2012 г.  е налице нарастване на изплатените средсва  с 43%. (Виж таблица № 11 в Приложение 1)

През 2013 г. изпълнението и социално-икономическото въздействие на отделните Оперативни програми на територията на Североизточен район е следното:

Изпълнение и социално-икономическо въздействие на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013  на територията на Североизточен  район през 2013 г.

Общият брой на договорите по ОПРР в СИР през 2013 г. е 135, на обща стойност 367 785 956,94 лева. През 2013 г. е налице увличение на договорите с 16%  и на договорените средства с 9,8%.

През 2013 г. разпределението на договорите в СИР по приоритетни оси е следното: по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” - 67 договора на стойност 285 014 499,94 лева; по Приоритетна ос 2  „Регионална и местна достъпност” – 7 договора на стойност 26 934 302,69 лева; по Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма” – 11 договора на стойност 27 931 313.64 лева; по Приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество” – 42 договора на стойност 25 473 231.21 лева и по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” - 8 договора на стойност 2 432 609,46 лева.

Разпределението на договорите по области в СИР през 2012 г. е следното: Варна - 42, Добрич - 35, Търговище – 23, Шумен -  35.

Въздействие на изпълняваните в СИР през 2013 г. проекти по отделните операции и приоритетни оси на ОПРР в социалната, образователната, културната, туристическата, пътната и техническата инфрастуктура в района, както и в сферата на междурегионалното сътрудничество, е представено с конкретни индикатори в таблица № 12, Приложение 1.

Изпълнение и социално-икономическо въздействие на Оперативна програма „Околна среда“ на територията на Североизточен район  през 2013 г.

Общият брой на договорите по ОПОС в СИР през 2013 г. е 43, на обща стойност 616 679 017,73 лева. През 2013 г. е налице намаление на договорите с 12 % и на договорените средства с 6,6%.

През 2013 г. разпределението на договорите в СИР по приоритетните оси на програмата е следното: Приоритетна ос 1 «Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадни води в населени места с над 2000 екв. жители и в населени места с под 2000 екв. жители в градски агломерационни ареали - 31 договора на стойност 540 223 416,08  лв.; Приоритетна ос 2 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци“ – 6 договора на стойност 65 651 044,22  лв.; приоритетна ос 3 Биоразнообразие – 6 договора на стойност 10 804 557,43 лева.

Разпределението на договорите по области в СИР е следното: Варна - 19, Добрич – 7, Търговище – 6, Шумен – 11

Социално-икономическото въздействие от изпълняваните през 2013 г. проекти по ОПОС в инфраструктурата за питейни и отпадъчни води и за третиране на отпадъци на територията на СИР, както и в запазването на биоразнообразието в района е представено с конкретни индикатори в таблица №13, Приложение 1.

Изпълнение и социално-икономическо въздействие на Оперативна програма „Транспорт” на територията на Североизточен район  през 2013 г.

През 2013 г. продължава изпълнението на сключения през 2012 г. 1 договор по ОП „Транспорт”, Приоритетна ос IV „Подобряване на условията за корабоплаване по морските и вътрешните водни пътища” (ДОПТ-10/26.06.2012 г. BG161PO004-4.0.01-0005) с бенефициент Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” за изпълнение на проект „Информационна система за управление на трафика на плавателни съдове - Фаза 3” (VTMIS). Стойността на договора е 39 145 117,96 лева. Общата цел на проекта е осигуряване на ефективно и безопасно корабоплаване в акваторията на Черно море и хармонизиране на националната система за управление на корабния трафик и информационно обслужване на морския транспорт с Европейската система SSN (Safe Sea Net). (Виж таблица № 14, Приложение 1)

Изпълнение и социално-икономическо въздействие на ОП „Развитие конкурентоспособността на българската икономика” на територията на Североизточен район през 2013 г.

Общият брой на договорите по ОПРКБИ в СИР през 2013 г. е 251, на обща стойност 99 575 720,01 лева. През 2013 г. е налице увеличение на договорите с 44 %, а стойността на  договорените средства е намаляла с 54 %.

През 2013 г. разпределението на договорите в СИР по приоритетните оси на програмата е следното: Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности” - 61 договора на стойност 39 531 542,94 лв.; Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда” – 190 договора на стойност 60 044 177,07 лева. Разпределението на договорите по области в СИР е следното: Варна - 164, Добрич – 29, Търговище – 19, Шумен – 39.

Социално-икономическото въздействие от изпълняваните през 2013 г. проекти по ОПРКБИ е представено с конкретни индикатори в таблица №15, Приложение 1.

Изпълнение и социално-икономическо въздействие на ОП „Развитие на човешките ресурси” на територията на Североизточен район през 2013 г.

Общият брой на договорите в СИР по ОПРЧР през 2013 г. по процедурите за конкурентен подбор е 332, на обща стойност 32 900 838,88 лева. Налице е увеличение на договорите със 142 % и на стойността на договорените средства - с 53%.

Разпределението на договорите в СИР по приоритетните оси на ОПРЧР през 2013 г. е следното: Приоритетна ос 1 „Насърчаване на икономическата активност и развитие на  пазара на труда, насърчаващ включването” –  167 договора на стойност 5 707 737,08 лв., Приоритетна ос 2 „Повишаване на производителността и адаптивността на заетите” - 78 договора на стойност  8 073 623,85 лв., Приоритетна ос 3 "Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието" - 6 договора на стойност 1 162 737,34 лева, Приоритетна ос 4 „Подобряване на достъпа до образование и обучение” – 34 договора на стойност 8 562 554,33 лв., Приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”– 35 договора на стойност 7 095 242,92 лв., Приоритетна ос 7 „Транснационално и междурегионално сътрудничество” – 12 договора на стойност 2 298 943,36 лв.

Разпределението на  договорите по области в СИР през 2013 г. е следното: Варна - 223, Добрич - 44, Търговище - 26,  Шумен - 39

Социално-икономическото въздействие от изпълняваните на територията на СИР проекти в сферата на трудовия пазар и адаптивността на заетите към него, достъпа до образование и обучение и социалното включване е представено в таблица №16, Приложение 1.

Изпълнение и социално-икономическо въздействие на ОП „Административен капацитет” на територията на Североизточен район през 2013 г.

Общият брой на договорите по ОПАК в СИР през 2013 г. на територията на СИР е 51 на обща стойност 5 558 498,78 лева. Спрямо 2012 г. е налице увеличение на договорите с 325%  и на договорените средства с 99%.

През 2013 г. разпределението на договорите в СИР по приоритетните оси на ОПАК е следното: Приоритетна ос 1 “„Добро управление” – 27 договора на стойност 2 818 648,09 лева, Приоритетна ос 2 „Управление на човешките ресурси” – 24 договора на стойност 2 739 850,69 лева.

Разпределението на договорите по области в СИР е следното: Варна – 21, Добрич – 4 , Търговище – 9, Шумен – 17.

Социално-икономическото въздействие на проектите в сферата на административното управление и управлението на човешките ресурси в конкретен брой общини, е представено в таблица № 17, Приложение 1.

Изпълнение и социално-икономическо въздействие на ОП „Техническа помощ” на територията на Североизточен район през 2013 г.

Общият брой на договорите по ОПТП в СИР през 2013 г. е 4, както и през предходната година. Без промяна е и общата стойност на договорените средства - 1 737 297.59 лв.

По Приоритетна ос 3, Мярка 3 „Осигуряване на ефективно функциониране на 27 областни информационни центрове, предоставящи информация за кохезионната политика, нейните цели и съществуващите в България възможности”, процедура „Функциониране на национална мрежа от областни информационни центрове за кохезионната политика в България”, на територията на СИР в общините Варна, Добрич, Търговище и Шумен - административни центрове на областите в СИР, успешно функционират 4 областни информационни центрове, които съдействат за популяризиране на европейската кохезионна политика и нейните цели в района и за осигуряване и лесен достъп до обща и статистическа информация. (Виж таблица № 18, Приложение 1).

- Брой на сключените договори за участие в програми и проекти, финансирани от ЕЗФРСР и ЕФР

Информацията относно изпълнението и социално-икономическото въздействие в Североизточен район през 2013 г. на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР), съфинансирана от ЕЗФРСР в подкрепа на Общата селскостопанска политика, и на Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” (ОПРСР), съфинансирана от ЕФР в подкрепа на политиката за рибарство на ЕС, е обобщена въз основа на Годишни справки за 2013 г. от Управляващите органи на двете програми.

Общият брой на договорите в СИР по ПРСР и ОПРСР през 2013 г. е 92 на обща стойност            43 828 658,05 лева. Увеличението на  договорите през 2013 г. спрямо  2012 г. е с 15%. Размерът на договорените средства през 2013 г. е с 63 % по-малък от стойността им през 2012 г. (Виж таблица № 19, Приложение 1).

Изпълнението и социално-икономическото въздействие по приоритетни оси и операции на всяка от програмите на територията на Североизточен район през 2013 г. е следното:

Изпълнение и социално-икономическо въздействие на Програмата за развитие на селските райони на територията на Североизточен район през 2013 г.

Общият брой на договорите в СИР по ПРСР през 2013 г. е 14, на обща стойност 32 568 415,18 лева. Намалението на броя на договорите спрямо предходната 2012 г. е със 70%, а намалението на договорените средства – с 68%.

Разпределението на договорите в СИР през 2013 г. по съответните мерки от Приоритетна ос 3 „Подобряване качеството на живот и разнообразяване на възможностите за заетост в селските райони” е следното: по мярка 321 “Основни услуги за икономиката и населението в селските райони”  - 5 договора на стойност 21584509,02 лв. и по мярка 322 “Обновяване и развитие на селата“ – 9 договора на стойност 10983906,16 лв.

Разпределението на договорите по области в СИР е следното: Варна – 4, Добрич – 2, Търговище – 1, Шумен – 7.

Социално-икономическото въздействие от проектите по изграждане, реконструиране и/или рехабилитиране на туристическатa, социалната, културната, ВиК и пътната инфраструктура и изпълнението на благоустройствени дейности в селските райони, е представено с конкретни данни по всяка от мерките в таблица № 20, Приложение 1.

Изпълнение и социално-икономическо въздействие на ОПРС «Рибарство»
на територията на Североизточен район през 2013 г.

Общият брой на договорите в СИР по ОПРСР през 2013 г. е 78, на обща стойност 11 260 242,87 лева. Спрямо предходната 2012 година броят на договорите е увеличен със 136%, а размерът на договорените средства е намален с 29%.

Разпределението на договорите в СИР през 2013 г. по приоритетните оси на ОПРСР е следното: Приоритетна ос 1 “Мерки за приспособяване на българския риболовния флот - 52 договора на стойност 4 513 899,76 лева; Приоритетна ос 2 “Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” – 18 договора на стойност 5 446 292,03 лв., Приоритетна ос 3  "Мерки от общ интерес“ – 8 договора на стойност 1 300 051,08 лв.

Разпределението на договорите по области в СИР е следното: област Варна - 38, област Добрич - 36, област Търговище - 1 и област Шумен – 3.

Социално-икономическото въздействие от изпълняваните по програмата проекти за запазване на икономическите и социалните аспекти на сектора, околната среда и рибните ресурси, както и във въвежданe и прилагане на добри практики на територията на СИР, е представено с конкретни данни в таблица № 21, Приложение 1.

СПЕЦИФИЧНИ ИНДИКАТОРИ:

Индикатор за резултат

- Брой служители, преминали обучение за развитие на уменията за управление на проекти, финансов контрол и прилагане на интегрирани системи за развитие (%)

Данните по наблюдавания индикатор за 2013 г. са осигурени със съдействието на Председателя на РСР в СИР, областните управители и кметовете на общини от района.

Общият брой служители от областни и общински администрации в СИР, преминали през 2013 г. обучение за развитие на уменията за управление на проекти, финансов контрол и прилагане на интегрирани системи за развитие е 1297 човека. Въпреки финансовите затруднения за голяма част от общините в района, е налице увеличение на броя обучени специалисти в СИР със 74.3%  спрямо 2012 г. (744 обучени служители).

- Брой обучени служители за развитие на уменията за управление на проекти, финансов контрол и прилагане на интегрирани системи за развитие от областните администрации в СИР през 2013 г.

През 2013 г. посочените обучения са преминали общо 58 експерти и специалисти от 4-те областни администрации на областите в СИР – Варна,  Добрич, Търговище и Шумен, което представлява 39.7 % от общия брой 146 служители по щата на администрациите, както следва:

ОА Варна  - 5  служители от общия брой 50 служители или 10 %;

ОА Добрич - 0 служители от общия брой 32 служители или 0 %;

ОА Търговище –  27 служители от общия брой 32 служители или 87,5%;

ОА Шумен –  26 служители от общия брой 32 служители или 81,3 %.

Спрямо 2012 г. е налице увеличение на броя обучени служители с 20.83 %, като за поредна година по-значително е увеличението на обучените служители от Областните администрации в Търговище (15 човека за 2012 г.) и Шумен (5 човека за 2012 г.), докато броят на обучените служители в Областна администрация Варна през 2013 г. драстично намалява спрямо предходната  (24 човека за 2014 г.). Няма обучени служители през 2013 г. само от Областна администрация Добрич.

- Брой обучени служители за развитие на уменията за управление на проекти, финансов контрол и прилагане на интегрирани системи за развитие от общинските администрации в СИР през 2013 г.:

През 2013 г. общият брой служители от 35-те общински администрации в СИР, преминали обучения за управление на проекти, финансов контрол и прилагане на интегрирани системи за развитие е 1239, като разпределението им по области е следното: oт област Варна – 480; oт област Добрич – 304; oт област Търговище – 224; oт област Шумен – 231.

През 2013 г. е налице значително увеличение - със 78 %, на общия брой обучени служители от общинските администрации в СИР спрямо 2012 г. (696 човека). Най-голямо е увеличението на обучените служители в област Търговище (64 човека през 2012 г.), следвана от област Добрич (111 човека през 2012 г.) и област Варна  (331 човека през 2012 г.).

Индикатори за продукт:

- Брой проекти и инициативи за междурегионално сътрудничество (бр.)

Информацията по този показател е въз основа на предоставените от представителите в РКК към РСР СИР на ГД «Управление на териториалното сътрудничество» в Министерство на регионалното развитие и на Управляващите органи на оперативните програми, Годишни справки за 2013 г., относно изпълнението и социално-икономическото въздействие на съответните програми в Североизточен район.

Общият брой на проектите и инициативите в СИР за междурегионално сътрудничество с други райони от ниво 2 и 3 и с международно участие през 2013 г. е 69 броя, с 2,8% по-малко спрямо 2012 г., както следва:

- По проекти за междурегионално сътрудничество по оперативни програми, съфинансирани от ЕСФ, в подкрепа на връзките между Цел 1 «Сближаване” и Цел 3 «Европейско териториално сътрудничество” - 14 проекта, от които: по ОП «Административен капацитет»  - 2 проекта; по  ОП «Регионално развитие» - 12 проекта.

Социално-икономическото въздействие на изпълняваните проекти e насочено към обмен и прилагане на иновативни практики за подобряване на регионални/местни политики в областта на доброто управление, утвърждаването на партньорските взаимоотношения и създаването на нови сътрудничества с администрациите.

- По проекти по програмите за териториално сътрудничество (Програми за ТГС по вътрешните граници на ЕС и Многонационални и хоризонтални програми, по които територията на СИР е избираема), съфинасирани в подкрепа на Цел 3 "Европейско териториално сътрудничество" на еврпейската кохезионната политика за периода 2007-2013 г. -  55 проекта.

Изпълняваните 55 договора по програмите за териториално и за трансгранично сътрудничество по вътрешните граници на ЕС 2007-2013 г. (ОПТС «България–Румъния», ОПТС «Югоизточна Европа”, ОПМС INTERREG IVC, СОП „Черноморски басейн”), по които територията на СИР е избираема и през 2013 г., са на обща стойност 42 916 533.84 лв. Спрямо 2012 г., е налице незначително намаление на броя на договорите с 1,85% и увеличение на стойността на договорените средства с 19,75%. (Виж таблица № 22, Приложение 1).

През 2013 г. изпълнението и социално-икономическото въздействие на всяка от програмите за териториално и за трансгранично сътрудничество по вътрешните граници на ЕС на територията на Североизточен район е следното:

Изпълнение и социално-икономическо въздействие на ОПТГС «Румъния -България» на територията на Североизточен район през 2013 г.

Общият брой на договорите по ОПТГС «Румъния-България» на територията на СИР с допустима област Добрич, през 2013 г. е 28, на обща стойност 16 768 449.17 евро (32 796 235.94лв.). Налице е увеличение на броя на договорите спрямо 2012 г. със 7,7%  и на размера на договорените средства с 11,8%

Разпределението на договорите в СИР през 2013 г. по приоритетните оси на програмата е следното: Приоритетна ос 1 “„Достъпност” – 2 броя; Приоритетна ос 2 „Околна среда”– 4; Приоритетна ос 3 „Икономическо и социално  развитие” – 22 договора.

Допустима за интервенции по ОПТГС Румъния-България” на територията на СИР е само област Добрич. Разпределението на договорите по области в СИР е следното: област Добрич – 24 договора; област Варна – 2 договора (на академични институции).

Социално-икономическото въздействие на проектите, насочено към повишаване качеството на живот в селските общини в трансграничния регион, е представено в таблица № 23, Приложение 1.

Изпълнение и социално-икономическо въздействие на ОПТС «Югоизточна Европа» на територията на Североизточен район през 2013 г.

Общият брой на договорите в СИР по ОПТС «Югоизточна Европа» през 2013 г. е 9 броя, на обща стойност 1 114 864.75 евро (2 180 485.92 лв.). В сравнение с 2012 г. увеличението на договорите е с 50 %, а на  договорените средства - с 42,3%.

Разпределението на договорите в СИР по приоритетните оси на програмата в рамките на съответните покани за участие е следното:

По Първата покана - 4 договора, от които по Приоритетна ос 1 “Подкрепа за иновациите и предприемачеството”  - 2 договора; по Приоритетна ос 3 “Подобряване на достъпността” – 1 договор; по Приоритетна ос 4 “Развитие на транснационалните връзки за устойчив растеж на областите” – 1 договор; По Втората покана – 2 договора, съответно по Приоритетна ос 2 “Опазване и подобряване на околната среда” и по  Приоритетна ос 4; По Четвъртата покана  - 3 договора, от които 2 договора по Приоритетна ос 1  и 1 договор- по Приоритетна ос 2.

Всички договори по ОПТС «Югоизточна Европа» през 2013 г. са в област Варна. В останалите области от района няма сключени договори по програмата.

Социално-икономическото въздействие на проектите в сферата на опазване на околната среда и превенцията на риска, е представено в таблица № 24, Приложение 1.

Изпълнение и социално-икономическо въздействие на Оперативна програма за междурегионално сътрудничество «INTERREG IVC» на територията на Североизточен район през 2013 г.

Общият брой на договорите в СИР по ОПМС «INTERREG IVC» през 2013 г. е 8 броя, на обща стойност 890 546,40 евро (1 741 757.37 лв.). Няма промяна в броя на договорите и на договорените средства спрямо 2012 г.

Разпределението на договорите в СИР по приоритетните оси на програмата в рамките на съответните покани за участие е следното:

По Първата покана – 1 договор по Приоритетна ос 2 „Околна среда и превенция на риска”; По Втората покана – 3 договора, от които 1 договор по Приоритетна ос 1 „Иновация и познавателна икономика” и 2 договора по Приоритетна ос 2; По Четвъртата покана – 2 договора, по 1 договор съответно по Приоритетна ос 1  и Приоритетна ос 2.

Разпределението на договорите по области в СИР е следното: област Варна - 6 договора област Добрич – 1 договор, област Търговище – 1 договор, област Шумен – 0 договора.

Социално-икономическото въздействие на проектите в сферата на опазване на околната среда, превенцията на риска и иновациите е представено в таблица № 25, Приложение 1.

Изпълнение и социално-икономическо въздействие на Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн“ на територията на СИР през 2013 г.

Общият брой на договорите в СИР по СОП „Черноморски басейн” през 2013 г. е 30 броя, на обща стойност 3 169 012 евро (6 198 048.74 лв.). Спрямо предходната 2012 г., броят на договорите е увеличен със 142 %, а размерът на договорените средства – с 92 %.

Разпределението на договорите в СИР по приоритетните оси на програмата в рамките на съответните покани за участие е следното: По първата покана – 14 договора, от които 6 договора по Приоритетна ос 1 “Подкрепа на трансграничното сътрудничество за икономическо и социално развитие, базирано на общите ресурси”, 5 договора по Приоритетна ос 2 “Споделяне на ресурси и компетентност за защита и опазване на околната среда” и 3 договора по Приоритетна ос 3 “Подкрепа на културните и образователни мрежи за изграждането на обща културна среда в Черноморския басейн”; По Втората покана – 16 договора, от които 9 договора по Приоритетна ос 1, 4 договора по Приоритетна ос 2 и 3 договора по Приоритетна ос 3.

Разпределението на договорите по области в СИР е следното: област Варна - 24 договора област Добрич – 4 договор, област Търговище – 2 договор, област Шумен – 0 договора.

Изпълнението и социално-икономическото въздействие на изпълняваните по Програмата проекти в СИР, е представено в таблица № 26, Приложение 1.

- Брой експерти и специалисти, преминали обучения по управление и финансиране на проекти (бр.):

Отчитането на индикатора е на база информация за 2013 г. от общинските и областните администрации в СИР, предоставена със съдействието на председателя на РСР в СИР, областните управители и кметовете на общините от района.

Общият брой обучени служители по управление и финансиране на проекти от областните и общински администрации в СИР през 2013 г. е 223 човека, като е налице намаление с 13,2 % спрямо 2012 г. (257 човека).

- Брой обучени служители по управление и финансиране на проекти от Областните администрации в СИР през 2012  г.:

Общо от 4-те областни администрации в СИР – Варна,  Добрич, Търговище и Шумен за 2013 г. обучения по управление и финансиране на проекти са преминали 4-ма служители, което е 2, 74% от общия брой 146 служители по щата на посочените администрации. Разпределението по области е както следва:

- ОА Варна – 1 служител от общия брой 50 служители или 2 %;

- ОА Добрич – 0 служители от общия брой 32 служители;

- ОА Търговище – 3 служители от общия брой 32 служители или 12,5 %;

- ОА Шумен – 0 служители от общия брой 32 служители или 15,6 %.

Намалението на този индикатор е значително - с 63,6%, спрямо 2012 г. (11 служители), като броят на обучените е увеличен само в Областна администация Търговище, а в Областните администрации в Добрич и Шумен няма обучени служители.

- Брой обучени служители по управление и финансиране на проекти от Общинските администрации в СИР през 2012 г:

Общият брой обучени експерти и специалисти по управление и финансиране на проекти от общинските администрации в СИР през 2013 г. е 219 човека,  съответно: oт общините от област Варна – 58; oт общините от област Добрич –  72; oт общините от област Търговище – 43; oт общините от област Шумен – 46. Спрямо предходната 2012 г. (246 човека) е налице намаление по този индикатор с 10,98%. Чувствително намаление на обучените служители има само в общинските администрации от област Варна (114 човека за 2012 г.), докато в останалите области през 2013 г. броят на обучените специалисти по управление и финансиране на проекти е увеличен спрямо предходната година.

По данни от Института по публична администрация, през 2013 г. за разработване и управление на проекти, съфинансирани със средства на ЕС, от Североизточен район са обучени общо 22 експерти, съответно – от област Варна – 15, от област Търговище – 6 и от област Шумен – 1 човек. (Източник: ИПА, 2013 г.)

Анализът на представените за 2013 г. данни и на изразени становища от членове на РСР СИР, потвърждава направените и през предходната година изводи:

- В общините от СИР се поддържа добър експертен капацитет за управление на средствата от ЕС;

- Затрудненото финансово състояние и финансовата задлъжнялост на част от общините в района налага необходимост от кредитен ресурс за изпълнението на проектите;

- Затрудненото финансово състояние на повечето общини в района не дава възможност за финансово стимулиране и задържане на добре подготвените специалисти, участващи в управлението на проектите и пряко в процеса на реализирането им.

- Брой разработени съвместни проекти между регионалната администрация, общинската администрация, частния и неправителствения сектор на територията на Североизточен район  (бр.)

Информацията по този показател е обобщена въз основа на предоставените от представителите на УО на ОП в РКК към РСР СИР Годишни справки за 2013 г.

През 2013 г. на територията на Североизточен район са изпълнявани 36 съвместни проекта на областни с общински администрации, на общински администрации с регионални структури на изпълнителната власт, НПО и академични институции, на НПО и академични институти, както следва: 2 проекта по ОП”Регионално развитие” (ПО 4, Операция 4.2); 17 проекта по ОП „Околна среда”, 8 проекта по ОП «Административен капацитет» и 9 проекта по ОПТГС «Румъния-България», съфинансирани от ЕС за периода 2007-2013 г.

Броят на разработените съвместни проекти между регионалната администрация, общинската администрация, частния и неправителствения сектор през 2013 е увеличен над 10 пъти спрямо 2012 г.  (3 проекта).

Във връзка с отчитане изпълнението на политиката на МРР в областта на регионалното развитие, към индикаторите за наблюдение е включен и следният индикатор:

- Дял на общините в района, прилагащи мерки за териториално сътрудничество от общия им брой  в %

Информацията по този показател е обобщена въз основа на предоставените от представителите на УО на ОП в РКК към РСР СИР Годишни справки за 2013 г.

Делът на общините от общия им брой в района, прилагащи мерки за териториално сътрудничество през 2013 г. е 91,4 %, спрямо 48,6% през 2012 г. Налице е увеличение с 42,8%. Според представените от УО на ОП и ГД „УТС” в МРР Годишни справки, в проекти за междурегионално, трансгранично и транснационално сътрудничество през 2013 г., са участвали 32 от общо 35 общини на територията на СИР, съответно 11 от общо 12 общини от област Варна (91,7%), 7 от общо 8 общини от област Добрич (87,5%), всичките 5 общини от област Търговище (100%) и 9 от общо 10 общини от област Шумен (90%).

Реализираните в района проекти с междурегионално, трансгранично и транснационално сътрудничество са основно по Програмите за ТС и ТГС (ВГ), ОПАК, ОПРР и ОПОС.

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БРОЙ ПРОЕКТИ И ИНИЦИАТИВИ

В СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН ПРЕЗ 2013 Г.:

  - Общият брой на всички изпълнявани през 2013 г. в Североизточен район договори по програми, съфинансирани от различни финансови инструменти на ЕС, действащи през периода 2007-2013 г., е 937 (с 49,4% повече от 2012 г.). на обща стойност 1 432 617 994,32 лева ( с 12,7% по-малко от 2012 г.).

Тази информация е обобщена въз основа на предоставените от УО на съответните оперативни програми Годишни справки за 2013 г. (Виж таблица № 27, Приложение 1)

  - Общият брой на значимите проекти, финансирани от други финансови източници, извън фондовете по Оперативните програми през 2013 г. е общо 143 проекта, с 16,3% повече от 2012 г.

Тази информацията е обобщена въз основа на представените  годишни справки за 2013 г. от общините в района, в изпълнение на решение на РСР СИР от 15.03.2012 г.

Голяма част от тези проекти са финансирани от целеви средства от Републиканския бюджет, Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, МОСВ-ПУДООС, МИЕ-НФ Козлодуй, ЦОИДУЕМ „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г., Програма за подобряване на жилищните условия на ромите в РБ, Програми на МТСП със заеми от ЕБВР и от Световната банка и други Общностни програми на ЕС.

Проектите са свързани с дейности в сферата на енергийната независимост, енергийната ефективност, базисната инфраструктура, опазването на околната среда, социалната сфера и др. Разпределението им по области е следното: в общините от област Варна – 51  проекта, в общините от област Добрич – 31  проекта, в общините от област Търговище – 31 проекта, в общините от област Шумен – 27 проекта.

Анализът на представените в настоящия Годишен доклад данни по определените индикатори за изпълнение на специфичните цели на Приоритет 5 дава основание за следните констатации:

- През 2013 г. броят на договорите по всички ОП, съфинансирани от действащите през периода 2007-2013 г. финансови инструменти на ЕС, нараства спрямо 2012 г. с 49,4%.

- През 2013 г., в края на програмния период 2007-2013 г., договорените средства по всички действащи на територията на СИР програми, съфинансирани от ЕС, намаляват незначително спрямо предходната 2012 г. – с 12,7%.

- През 2013 г. броят на договорите по седемте оперативни програми, съфинансирани от Структурните фондове на ЕС е увеличен спрямо  2012 г. е с 60%.

- През 2013 г. стойността на договорените средства по седемте оперативни програми, съфинансирани от Структурните фондове на ЕС е с 10 % по-малка от стойността през 2012 г.

- През 2013 г., изплатените средства  по седемте оперативни програми, съфинансирани от Структурните фондове на ЕС, нарастват спрямо 2012 г. с 43%.

- През 2013 г. броят на служителите, преминали обучение за развитие на уменията за управление на проекти, финансов контрол и прилагане на интегрирани системи за развитие, нараства спрямо 2012 г. със 74,6%.

- През 2013 г броят на служители преминали обучение по управление и финансиране на проекти от областните и общински администрации в СИР е намалял с 13,2 % спрямо 2012 г.

ЧАСТ ТРЕТА. ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ПРЕЗ 2013 г. ОТ РСР СИР, С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АКТУАЛИЗИРАНИЯ ДОКУМЕНТ НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН 2011-2013 г.

В тази част от Годишния доклад са представени предприетите от Регионалния съвет за развитие в Североизточен район (РСР СИР) и Регионалния координационен комитет (РКК РСР СИР) действия за осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на АДИ РПР СИР и  отчет за дейността на двата органа през 2013 г.

Изпълнение на предприетите от Регионалния съвет за развитие в СИР през 2013 г. действия с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на

АДИ РПР СИР 2011-2013 г.

Действията за осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на Регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 са регламентирани в чл. 87, т. 3 от ППЗРР и обхващат:

а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни;

б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на регионалния план за развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми;

в) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на регионалния план за развитие;

г) мерките за постигане на необходимото съответствие на регионалния план за развитие със секторните политики, планове и програми;

д) мерките за прилагане принципа на партньорство;

е) резултатите от извършени тематични оценки или оценки за специфични случаи към края на съответната година.

- Предприети от РСР СИР мерки за наблюдение и създадени механизми за събиране, обработване и анализ на данни

Във връзка с изготвянето на Годишния доклад за 2013 г., на основание чл. 81, т. 1 и 2 от ППЗРР и решения на РСР СИР за подобряване на координационните механизми между Областните съвети за развитие, общините и РСР в СИР при наблюдението и оценката на регионалното и местно развитие в района, отдел „СПКРРСИР-Варна”, със съдействието на Председателя на РСР СИР, областните управитeли и кметовете на общините, изиска с писмо и събра налични актуални данни за 2013 г. от всички областни и общински администрации и от териториални структури на изпълнителната власт в района по следните индикатори за наблюдение:

- разработени и приети Общински планове за развитие 2014-2020 г.;

- разработени Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на ОПР за 2013 г.;

- изпълнявани през 2013 г. на територията на общините в СИР значими проекти, свързани с енергийната независимост, енергийната ефективност, базисната инфраструктура, опазването на околната среда и др., извън тези по Оперативните програми, действащи през периода 2007-2013 г.;

- брой и % служители в областните и общински администрации, преминали обучение за развитие на уменията, финансов контрол, прилагане на интегрирани системи за развитие и др.

- брой и % експерти и специалисти в областните и общински администрации, преминали обучения по управление и финансиране на проекти през 2013 г.;

- създадени и възстановени зелени площи в градски агломерации (дка и % от общата зелена площ;

- брой рехабилитирани образователни и здравни заведения;

- брой модернизирани и реконструирани сгради и обекти на културата;

- процент увеличение на населението, използвало обществен градски транспорт (включително хора с увреждания);

- разширена и реконструирана водоснабдителна и канализационна мрежа (км);

- рехабилитирана/реконструирана четвъртокласна пътна мрежа (км.);

- брой отпаднали ученици /без заминалите в чужбина/ от общия брой учащи  през учебната 2012/2013 г.

- брой нови и рехабилитирани ПСОВ;

- рехабилитирана/реконструирана второкласна и третокласна пътна мрежа (км) и % от общата дължина на РПМ на територията на съответната област.

При изготвянето на Годишния доклад за 2013 г. за наблюдение на изпълнението на АДИ РПР СИР, актуална статистическа информация за част от индикаторите, е предоставена от официалните източници със съдействието на ГД «СПРРАТУ» в МРР.

Ефективна и ефикасна координация и взаимодействие се осъществява и с Регионалния координационен комитет към РСР в СИР при наблюдение на изпълнението и социално-икономическото въздействие на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС на територията на Североизточен район. В РСР СИР се внася за разглеждане и обсъждане обобщена информация, което значително подпомага оценката на изпълнение и въздействието на съответните програми върху развитието на района.

В резултат на подобрени с изменение във Вътрешните правила за работа (ВПР) на РКК РСР СИР, координационни механизми между УО на ОП, КН на ОП, РСР и РКК в СИР, Отдел СПКРРСИР-Варна” събра в регламентираните с чл. 8, т. 1-5 от ВПР срокове, предоставените от всички УО на ОП справки (годишни за 2012 г., справки за първото 6-месечие на 2013 г. и годишни справки за 2013 г.), относно изпълнението и социално-икономическото въздействие на съфинансираните от ЕС, оперативни програми на територията на района.

Обобщената от Секретариата на РСР СИР информация, относно изпълнението на оперативните програми за  2012 г., на основание чл. 49, т. 10 от ППЗРР и чл. 18, ал. 2, т. 8 от Вътрешните правила за работа на РКК РСР СИР, е представена на съвместно заседание на РСР и РКК СИР на 07.03.2013 г. и беше включена в Годишния доклад за 2012 г.

Обобщената от Секретариата на РСР СИР информация, относно изпълнението на оперативните програми през 1-вото полугодие на 2013 г., на същото основание, е представена на съвместно заседание на РСР и РКК СИР на 03.10.2013 г. Обобщената информация за 2013 г., е включена в настоящия Годишен доклад към съответните индикатори за наблюдение на изпълнението на АДИ РПР СИР 2011-2013 г. и е представена на съвместно заседание на РСР и РКК СИР на 08.04.2014 г.

В изпълнение разпоредбите на чл. 49, т. 9 от ППЗРР и чл. 8, т. 2 и 5 от Вътрешните правила за работа на РКК към РСР СИР, регионалната координация при изпълнението на Оперативните програми 2007-2013 г., съфинансирани от фондовете на ЕС, и при подготовката на програмните документи за периода 2014-2020 г., се осъществява и чрез редовно представяне на актуална информация от представителите на ЦКЗ и на УО на ОП.

На съвместни заседания на РСР и РКК СИР на 29.05.2013 г. и на 05.12.2013 г. представителите на УО на ОП и Програмите за териториално сътрудничество запознаха членовете с изпълнението на съответните програми на територията на СИР за периода: 1 януари – 30 май  2013 г. и 1 януари – 30 ноември 2013 г.

На съвместни заседания на РСР и РКК СИР на 07.03.2013 г. и 03.10.2013 г., представителите на ЦКЗ и на УО на ОП в РКК към РСР СИР представиха актуална информация, относно етапа на разработване на Договора за партньорство на Република България и на оперативните програми  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от ЕФ за програмния период 2014-2020 г. Информацията е допълнена и от представители на РСР СИР в тематичните работни групи по съответните ОП.

За постъпилите в Секретариата на РСР СИР информация, протоколи и материали, относно проведени заседания в КН на ОП 2007-2013 г. и в работните групи по изготвяне на Договора за партньорство на Р България и ОП 2014-2020 г., от съответните представители на РСР СИР, периодично се уведомяват членовете на съвета.

Добра координация между РСР СИР и УО на ОП е създадена и по отношение своевременното уведомяване, относно настъпили промени в представителството на РСР СИР в КН на ОП 2007-2013 г. и в работните групи по ОП 2014-2020 г., както и относно промени в представителството на УО на ОП в РКК към РСР СИР.

2. Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на Актуализирания документ за изпълнение на РПР СИР 2011-2013 г. през 2013 година, както и на мерките за преодоляване на тези проблеми

Целта на наблюдението на регионалните планове за развитие на районите от ниво 2, по определени индикатори, е постигане на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на регионалното развитие. Тези индикатори за наблюдение, въз основа на данни за физическото и финансовото изпълнение, отчитат степента на постигане на определените цели и приоритети за регионално развитие. Обективен анализ на степента на изпълнение на документа и проследяване на тенденциите в развитието на СИР и на включените в района области, както и на тенденциите в преодоляването на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия, са възможни при наличието на достатъчно като периодика и актуалност, данни по наблюдаваните индикатори.

При изготвянето на Годишния доклад за 2013 г. за наблюдение на АДИ РПР СИР 2011-2013 г., за пореден път се установяват следните проблеми, свързани с осигуряването на информация и данни по определените в плана индикатори:

- липса на данни за част от индикаторите в Националния статистически институт;

- непълно съвпадение на част от наблюдаваните индикатори по наименование с наблюдаваните индикатори от Националния статистически институт и от други официални източници на информация на централно, регионално и местно ниво;

- по част от ключовите и основни индикатори са налични данни до 2011 г.;

- данните по част от определените индикатори са само на национално ниво;

- наличните данни за част от показателите на регионално ниво не съвпадат като периодика с данните на областно ниво, което не позволява анализ на тенденциите във вътрешнорегионалните различия;

- липса на актуални данни и/или наличие на данни само на национално ниво по част от индикаторите за наблюдение на глобалните екологични проблеми.

От страна на ГД «СПРРАТУ» в МРР са предприети мерки за осигуряване на налична информация и данни за някои индикатори от официалните източници на информация на национално ниво.

По отношение на данните от  регионални и местни източници, на основание чл. 81, т. 1 и 2 от ППЗРР и решение на РСР СИР от 04.12.2012 г. за подобряване на координационните механизми между Областните съвети за развитие, общините и РСР в СИР при наблюдението и оценката на регионалното и местно развитие в района, са предприети следните мерки:

- със съдействието на Председателя на РСР СИР, областните управители и кметовете на общините в СИР е изискана с писмо и събрана информация от всички областните и общински администрации, OПУ, РИО и РИОСВ в СИР по определени индикатори за наблюдение на АДИ РПР СИР, посочени в т.1 от същия раздел на настоящия Годишен доклад;

- със съдействието на представителите на Управляващите органи на Оперативните програми, Секретариатът на РСР СИР, събра в определените с ВПР на РКК към РСР СИР срокове – 15.07.2013 г. и 15.01.2014 г., шестмесечни и годишни справки за изпълнението и социално-икономическото въздействие на всички оперативни програми, действащи на територията на Североизточен район.

- Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на АДИ РПР СИР 2011-2013

През отчетния период 01.01.-31.12.2013 г., с цел осигуряване на публичност и прозрачност относно изпълнението на АДИ РПР СИР 2011-2013 г. и подготовката на стратегическите и планови документи за регионално развитие за периода 2014-2020 г. са предприети следните мерки:

- Одобреният от РСР СИР Годишен доклад за 2012 г. относно изпълнението на АДИ РПР СИР 2011-2013 г., е изпратен до членовете на 12.06.2013 г. и е наличен на сайта на Министерството на регионалното развитие;

- Одобреният от РСР СИР проект на Регионалния план за развитие на СИР 2014-2020 г., приет с решение на Министерски съвет от 31 юли 2013 г., е наличен на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие. Членовете на РСР СИР са информирани за приемането му на заседание на 03.10.2013 г.

- Съгласуваните от РСР СИР и приети от съответните областни съвети за развитие в нормативно установения срок областни стратегии за развитие на съставляващите района области за периода 2014-2020 г. са налични на интернет страниците на Областните администации Варна, Добрич, Търговище и Шумен. Членовете на РСР СИР са информирани за приемането им на заседание на 03.10.2013 г.

По отношение осигуряването на информация и публичност за работата на РСР и РКК СИР, през отчетната 2013 г. за всяко заседание и за приетите решения има одобрено и предоставено за разпространение Съобщение до средствата за масово осведомяване. Всички съобщенията са публикувани на сайтовете на областните администрации от района. В архива на РСР и РКК СИР, Секретариатът на съвета съхранява копия от публикуваната информация на сайтовете на областните администрации, общини и регионални електронни издания.

Одобрените и приети протоколи от заседанията на РСР и РКК СИР са изпратени своевременно до всички членове. Протоколите от заседанията на РСР и РКК СИР се публикуват на сайтовете на областните администрации в района. Документи и проекти на документи, касаещи работата на Регионалните съвети за развитие в районите от ниво 2 редовно се публикуват на сайта на МРР.

За по-голяма информираност и публичност, относно изпълнението на регионалния план за развитие, дейността на РСР и РКК в СИР и утвърждаването на двата органа като фактори за провеждане на държавната политика за регионално развитие в района, би допринесло създаването и поддържането на специален сайт за публикуване на регионална информация.

- Мерки за постигане на необходимото съответствие на Актуализирания документ за изпълнение на РПР СИР 2011-2013 г за развитие със секторните политики, планове и програми

В съответствие с държавната политика за балансирано и устойчиво регионално развитие и с цел създаване на условия за ефективна работа и взаимодействие на РСР с администрациите на централно и местно ниво, през 2013 г. продължи инициативата за представяне на заседания на РСР на ключовите секторни политики за района и очертаване на  адеквантни мерки и дейности за неговото развитие през периода 2014-2020 г., съобразно  потенциала му. Пред членовете на РСР СИР са представени и обсъдени следните секторни политики:

- На съвместно заседание на РСР и РКК в СИР на 07.03.2013 г., представител на МИЕТ запозна членовете със стратегиите на енергийната политика и на политиката за туризма като ключови секторни политики за Североизточен район и приоритетни мерки за тяхното развитие, съобразно потенциала на района за периода 2014-2020 г. В обсъждането, съгласно чл. 46, ал. 1 от ППЗРР, участваха ректорите на ТУ и ИУ във Варна, представители на браншови организации в туристическия сектор от СИР.

- На съвместно заседание на РСР и РКК в СИР на 29.05.2013 г. представители на МТИТС и АПИ представиха стратегията на транспортната политика и приоритетни мерки за нейното развитие за периода 2014-2020 г., съобразно потенциала на Североизточен район. В обсъждането, съгласно чл. 46, ал. 1 от ППЗРР, участваха управителите на Областните пътни управления в СИР, регионални представители на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура”, представители на браншови организации в транспортния сектор от СИР.

- На съвместно заседание на РСР и РКК в СИР на 05.12.2013 г. представител на МТСП запозна членовете с ключовите приоритети в сферата на труда и социалната политика за Североизточен район, съобразно потенциала му и бяха очертани  адеквантни мерки и дейности за неговото развитие през периода 2014-2020 г. В обсъждането, съгласно чл. 46, ал. 1 от ППЗРР, участваха представители на териториалните структури на Агенцията по заетостта и Агенцията за социално подпомагане и на браншови организации в социалната сфера от СИР.

От Отдел „СПКРРСИР-Варна” са изпълнени и допълнителни дейности, свързани с участие в събития и срещи по приоритетите за развитие през периода 2014-2020 г на интегрираната морска политика и транспортната политика.

През 2013 г., в резултат на реализирани проекти и мерки по отделните оперативни програми, съфинансирани от фондовете на ЕС, на територията на Североизточен район е оказано социално-икономическо въздействие в подкрепа постигането на съответствие на Актуализирания документ за изпълнение на РПР СИР 2011-2013 г със секторните политики, планове и програми, в следните сфери:

- Социални услуги и качество на живот

По ОП «Регионално развитие», Приоритетна ос 1, чрез ремонт и модернизация е подобрена социалната инфраструктура на 34 сгради и детски площадки, осигурени са 951 паркоместа, осигурени са 33 социални жилища, създадени са 310 нови работни места, облагодетелствани са  420 603 жители, постигнатата икономия на енергия в MW/h е 3769,25.

По ОП «Развитие на човешките ресурси», Приоритетни оси 1, 2 и 5, е оказано съдействие за подобряване качеството на живот в социално уязвими групи в 27 общини от СИР, чрез създаване на условия за ефективно упражняване на правото им на независимост и социално включване, сближаване и намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи. Повишена е трудовата активност и интеграция на обезкуражените лица и уязвимите групи на пазара на труда, чрез предоставяне на професионално обучение, обучение по ключови компетенции, осигуряване на заетост, конкурентоспособност и пригодност за трайна заетост.

По ПРСР, мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони” и Мярка 322 „Обновяване и развитие на селата” са подобрени социалните услуги и качеството на живот в 2 общини от СИР.

По ОП «Развитие конкурентоспособността на българската икономика», Приоритетна ос 2, чрез насърчаване на инвестиции в съвременни технологии и оборудване е повишена конкурентоспособността на 4 специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания в СИР.

- Здравеопазване

По ОП «Регионално развитие», Приоритетна ос 1, чрез ремонт и модернизация на здравни заведения е подобрена здравната инфраструктура в 3 лечебни заведения, общият брой население, облагодетелствано от обновените лечебните заведения е 816 909 души. По Приоритетна ос 4, чрез ремонт, реконструкция и ново оборудване, с цел повишаване на енергийната ефективност и по-качествено здравно обслужване, са реконструирани 3 здравни заведения, облагодетелстваните пациенти от подобрената инфраструктура са 31 087 души.

По ОП «Развитие конкурентоспособността на българската икономика», Приоритетна ос 1, са в процес на внедряване иновативни технологии в ежедневната работа на Клиниката по обща и клинична патология, Първа клиника по коремна хирургия и Онкологичен и лъчетерапевтичен център „Св. Марина“, гр. Варна, както и технологии за извършване на научно-изследователска и развойна дейност с приложен характер във факултетите "Медицина" и "Дентална медицина" на МУ-Варна.

- Образование

По ОП «Регионално развитие», Приоритетна ос 1, е осъществено възстановяване, енергийно саниране и модернизиране на 125 сгради - университети, училища и детски заведения, облагодетелствани са 37 795 студенти, ученици и деца, създадени са 264 нови работни места, постигнатата икономия на енергия е 13 347 MW/h. По Приоритетна ос 4, чрез  ремонт, реконструкция и ново оборудване,  с цел повишаване на енергийната ефективност, е подобрена образователната инфраструктура в 20 сгради, облагодетелствани са 13 611 ученици, повлияното от обновената образователна инфраструктура население е 167 920 души.

По ОП «Развитие на човешките ресурси», Приоритетна ос 3 са актуализирани в съответствие с изискванията на пазара на труда, учебните документации, планове и програми в 3 ВУЗ-а в СИР: Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна, ИУ-Варна и Варненски свободен университет " Черноризец Храбър". По Приоритетна ос 4, с цел постигане на по-успешна социална и трудова реализация, са подобрени условията за равен достъп до образование в 17 общини от СИР, като фокусът на въздействие е насочен към интеграция на социално уязвими групи в образователната система и подпомагане обучението на деца и ученици със специални образователни потребности.

- Култура

По ОП «Регионално развитие», Приоритетна ос 1, чрез ремонт и модернизация на музеи, читалища и храмове, е подобрена културната инфраструктура в 22 сгради, създадени са 22 културни събития, създадени са 163 нови работни места, облагодетелстваните жители са 511 729, постигнатата икономия на енергия в MW/h  е 1 330 022.

По ПРСР, Мярка 322 „Обновяване и развитие на селата” са ремонтирани 4 културни обекта в общини от района.

- Туризъм

През 2013 г в СИР са изпълнявани общо 35 проекта, свързани със създаване и популяризиране на туристически продукти, атракции и дестинации на база културно-историческо наследство и с инфраструктурно осигуряване на сектора, по ОПРР, ОПОС, ОПТС „Югоизточна Европа”, СОП „Черноморски басейн”, ОПТГС „Румъния-България”.  В резултат на реализираните проекти по ОПРР, Приоритетна ос 3, общо 19 туристически атракции и културно-исторически обекти на територията на СИР са превърнати в съвременна и привлекателна туристическа дестинация, като броят на посетителите е 5 778 191, броят на реализираните нощувки - 3 555 491, броят на обучения персонал – 33, създадени са 64 нови работни места.

- Околна среда

По ОП «Околна среда» в 13 общини от СИР са изготвени инвестиционни проекти за постигане на техническа и проектна готовност за изграждане на ВиК мрежата, в 16 общини е подобрена и развита инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населените места, оказана е техническа помощ и е изготвена техническа документация за закриване и рекултивация на 2 общински депа за битови отпадъци – в Каспичан и Смядово. Оказана  е техническа помощ и за подготовката на 2 инвестиционни проекта - за интегрирано управление и обезвреждане на отпадъци в общините Търговище и Попово и за изграждане на инсталация за сепариране на отпадъци – в община Върбица. В процес на изграждане са 2 регионални системи за управление на отпадъците – в общините Варна и Добрич. Рехабилитираната и изградена водоснабдителна мрежа е 86,67 км, облагодетелстваното население – 551 014 души. Реконструираната и изградена канализационна мрежа е 201,47 км, а присъединенто към канализация население (бр. реални ж.) е 27 011 души.

Ремонт и реконструкция на водопроводна мрежа е извършена и по ПРСР, мярка 321.

По ОП „Регионално развитие”, приоритетна ос 1, Oперация 1.4. Подобряване на физическата среда и превенция на риска и по приоритетна ос 4, Операция 4.1 с цел превенция на риска са реализирани общо 20 проекта в 15 общини от СИР, в които са укрепени свлачищни зони, почистени, коригирани, разширени и укрепени са речни корита и водосборни дерета.

По ОП «Развитие конкурентоспособността на българската икономика», Приоритетни оси 1 и 2, в 9 предприятия от СИР, с цел подобряване на резултатите по опазване на околната среда и повишаване на конкурентоспособността, са усъвършенствани съществуващи технологии чрез закупуване на дълготрайни материални и нематериални активи, въведени са екологосъобразни производствени линии, внедрени и сертифицирани са системи за управление на околната среда, съгласно изискванията на международния стандарт по стандарт ISO.

- Транспорт

По ОП „Транспорт”, Приоритетна ос 4, се изгражда Система за управление на корабния трафик и информационно обслужване на морския транспорт (VTMIS), като част от Общностната система за контрол на корабния трафик и на информационното обслужване (SafeSeaNet), което ще допринесе за повишаването на безопасността, сигурността и ефикасността на морския трафик, както и намаляване екологичните последствия от замърсяване, причинено от корабите в морските пространства на ЕС.

По ОП «Регионално развитие», Приоритетна ос 2, чрез ремонт, реконструкция и рехабилитация на пътища от четвъртокласната пътна мрежа е подобрена достъпността между населените места, постигнато е увеличение на скоростта на движение, подобряване на експлоатационните характеристики на ремонтираните пътища, намаляване на шума и запрашеността. Ремонтираната пътна мрежа е 95,183 км, облагодетелствани са 7000 жители, създадени са 396 нови работни места, увеличението на трафика на пътници и товари по рехабилитираните пътища в % е 27,4. В процес на реализиране по Приоритетна ос 1 е и проект за интегриран градски транспорт на община Варна - най-голямата община в района.

По ПРСР, мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони” и Мярка 322 „Обновяване и развитие на селата” са извършени строителство, реконструкция и рехабилитация на общински пътища в 9 общини от СИР.

- Енергетика

По ОП «Развитие конкурентоспособността на българската икономика», Приоритетни оси 1 и 2, е повишена енергийната и екологична ефективност в 7 предприятия в СИР, чрез внедряване на високотехнологично оборудване и съоръжения, разработване на автоматизирани инфраструктурни системи, разработване на универсална интегрирана система за контрол, оптимизация и дистанционен мониторинг на отоплителни инсталации в обществени и жилищни сгради, внедряване на инсталация за пренос на отпадна топлинна енергия.

Мерки за енергийна ефективност са реализирани и чрез обновяване на сгради по проекти по ОПРР и по ПРСР.

- Морска политика и рибарство

По ОПРС «Рибарство» са реализирани 50 проекта за постоянно прекратяване на риболовни дейности (нарязване на остарели риболовни кораби за скрап), 20 проекта - за инвестиции  в аквакултура в морски и вътрешни водоеми и на борда на риболовни кораби, както и в преработката и маркетинга на продукти от риболов и аквакултура,  подпомогнато е развитието на колективната рибарска дейност в 1 община и провеждането на 6 промоционални кампании за развитие на нови пазари.

За подобряване на транспортните връзки, осигуряване на ефективно и безопасно корабоплаване в морските пространства съдейства и проекът по ОП «Транспорт».

- Предприети мерки за прилагане принципа на партньорство

Прилагането на принципа на партньорство на всички нива при провеждането на държавната политика за регионално развитие и участието на академичните институции, НПО и гражданите при определянето на приоритетите и проблемите, отнасящи се до устойчивото развитие на Североизточен район, интегрира усилията на всички заинтересовани страни за успешното им постигане и решаване.

За участие в заседанията на РСР в СИР с право на съвещателен глас, съгласно чл. 46, ал. 1 от ППЗРР, през 2013 г. са привлечени:

- 12 представители на секторни и териториални звена на централната изпълнителна власт от: Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморския район – Варна, Агенция „Пътна инфраструктура” и Областните пътни управления в СИР, ДП „НК Железопътна инфраструктура”, „Пристанище Варна” ЕАД, „Летище Варна Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД, ДП „Пристанищна инфраструктура” - ТП Варна, Национална компания „Индустриални зони”–ЕАД,  Регионалните служби по заетостта във Варна и Русе, Регионалните дирекции „Социално подпомагане” във Варна, Дорич, Търговище и Шумен;

- 3-ма представители на академични институции – ректорът на Технически университет Варна, ректорът и деканът на Факултет «Управление» на Икономически университет Варна.

- 13 представители на неправителствени организации от: Обединение „Екорис– Поввик”, Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД, Сдружение „Форум Гражданско участие”, Национална транспортна камара – Регионален център Варна, «Геотерминженеринг–БГ» ООД-Варна и Сдружение „Асоциация Ная» – Търговище.

Представители на тези организации през 2013 г. са присъствали на заседанията с право на съвещателен глас във връзка с обсъждане и представяне на стратегическите и планови документи за интегрирано регионално и местно развитие за периода 2014-2020 г. - РПР СИР, ОСР на областите в СИР, както и при представяне и обсъждане на общо 14 ключови за развитието на района секторни стратегии, политики, програми и проекти.

Във връзка с публичните консултации по проекта на Програмата за сътрудничество „Черноморски басейн 2014–2020”, до членовете на РСР СИР и кметовете на общини в СИР са изпратени материали (социално-икономически анализ и SWOT анализ) за запознаване, изразяване на становища и предложения.

- Постигнати резултати от извършени тематични оценки или оценки за специфични случаи към края на 2013 година

Членовете на РСР СИР изготвиха и представиха в Секретариата на съвета предложения по списък от референтни теми за промени в законодателството за регионалното развитие - Закона за регионалното развитие и Правилника за прилагането му. Обобщените от Секретариата на РСР СИР предложения с изготвен кратък анализ към тях, са представени в Министерството на регионалното развитие на 12 ноември 2013 г. Обобщената информация е представена и на съвместно заседание на РСР и РКК в СИР на 05.12.2013 г. Предложения за промени в законодателството за регионалното развитие бяха представени и от Отдел „СПКРРСИР-Варна.

Отдел „СПКРРСИР-Варна” - Секретариат на РСР СИР, изготви и изпрати до членовете на РСР и РКК в СИР в законноустановените срокове пакети от материали, свързани с тематиката, организирането и провеждането на  всяко едно от четирите съвместни заседания. От Секретариата са изготвени също:

- обобщени информации за основните икономически показатели, проблемите и предизвикателствата за всяка от областите в Североизточен район от ниво 2 - Варна, Добрич, Търговище и Шумен, според РПР СИР и ОСР за периода 2014-2020 г., с цел  представяне на приоритетите за развитието им, от МРР.

- кратък социално икономически профил на СИР във връзка с представянето на района на среща на министъра на регионалното развитие с чуждестранни бизнес лидери;

- информация за приоритетните мерки за изграждане на пътищата с общоевропейско и национално значение на територията на СИР, според приоритетите на РСР СИР 2014-202 г. и целите за изграждане на пътната инфраструктура на Република България до 2020 г., във връзка с представянето им от министъра на регионалното развитие на Инвестиционен форум „Китай + 16  (държавите от Централна и Източна Европа)” в Букурещ на 26.11.32013 г.;

- актуален профил на Североизточен район, във връзка с разработването на Алманах на регионите в България. Изданието е разпространено сред членовете на РСР СИР;

- актуални информации относно: етапите на организация по изработването на документите за стратегическо планиране на регионалното и местно развитие в Североизточен район за периода 2014-2020 г. - Регионален план за развитие, Областни стратегии за развитие, Общински планове за развитие; приемането на Регионалния план за развитие и Областните стратегии за развитие; начина на финансиране разработването на Общински планове за развитие на общините в СИР, районите за целенасочена подкрепа (РЦП) в СИР, определени в Областните стратегии за развитие 2014-2020 г. на съставляващите района области, съгласно чл. 12, ал. 3, т. 5 от ЗРР

- аргументирано предложение до министрите на регионалното развитие и транспорта, информационните технологии и съобщенията в подкрепа на възможността за ускорено строителство на автомагистрала „Хемус”, възстановяване и експлоатация на летище Търговище и изграждане на скоростните пътища Варна-Дуранкулак и Варна-Кардам през програмния период 2014-2020 г. - фактори за съвременното развитие на СИР. Предложението е изпратено от Председателя на РСР СИР на 12 ноември 2013 г.

- аргументирано предложение до заместник министър-председателя и министър на регионалното развитие и до министъра по управлението на средствата от ЕФ, относно идентификация и одобрение на мерки и дейности за ограничаване на свлачищни, ерозионни и абразионни процеси, изграждане и възстановяване на брегоукрепителни съоръжения, при разработването на Оперативните програми за периода 2014-2020 г. Предложението е изпратено от Председателя на Регионалния съвет за развитие в Североизточен район на 10.04.2013 г.

- аргументирано предложение за включването на област Варна в териториалния обхват на Програмата за трансгранично сътрудничество между Р България и Р Румъния за периода 2014-2020 г., което е изпратено от Председателя на РСР СИР до Управляващия орган на програмата, с копие до МРР. Финалното решение за включването на допълнителни райони от ниво 3 към програмната територия ще бъде взето от страна на Европейската комисия при одобрението на програмата.

За отчитане изпълнението на целите на МРР по отношение на стратегическото планиране на регионалното развитие, към тази част на доклада са включени и следните индикатори:

- Дял на общините в района с разработени ОПР към 30.04.2014 г.  в %

Общински планове за развитие на общините в СИР за периода 2014-2020 г. са разработени ила са в процес на разработване във всичките 35 общини от СИР. Към 30.04.2014 г. в 22 общини Общинските планове за развитие 2014-2020 г. са приети от Общинските съвети.  Делът на общините в СИР с приети общински планове за развитие е 62,9%.

Разработката на  ОПР 2014-2020 г. в 20 общини от СИР е финансирана по ОПАК, приоритетна ос 1 "Добро управление", подприоритет 1.3. "Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики".

- Степен на изпълнение на РПР СИР 2007-2013 г. в %

С оглед представените резултати за постигнатото изпълнение към 31.12.2013 г. на Оперативните програми, съфинансирани от СФ и КФ на ЕС, изпълнението на Програмите в подкрепа на Общата селскостопанска политика и политиката за рибарство на ЕС, Програмите за териториално и трансгранично сътрудничество по вътрешните граници на ЕС и други Общностни програми, извършените плащания по ОП, както и работата на областите и общините в СИР за изпълнението на плана по наблюдаваните индикатори, може да се определи, че степента на изпълнение на РПР СИР 2007-2013 г.  за 2013 г. е 75 %.

Степента на изпълнение на РПР СИР 2007-2013 г. към края на 2013 г. е определена въз основа на следната  информация:

- По данни от ИСУН към 31.12.2013 г. на територията на Североизточен район от началото на програмния период 2007-2013 г., с натрупване, по седемте Оперативни програми, съфинансирани от Структурните фондове на ЕС, са сключени 1095 договора, договорените средства с натрупване са на стойност 1 234 607 777 лева;

Общата стойност на договорените средства за Североизточен район по седемте Оперативни програми, съфинансирани от Структурните фондове на ЕС, към 31.12.2013 г. с натрупване от началото на периода представлява 64,92% от индикативно предвидените средства за изпълнение на РПР СИР 2007-2013 г. в размер на 1 901 851 287,9 лв. (източник АДИ РПР СИР 2011-2013);

- По данни от УО на ОП, изпълняваните договори по 7-те Оперативни програми в СИР през 2013 г. са 790 на обща стойност  1  163 382 447,89 лева, което съставлява 72,15 % от общия брой договори с натрупване от началото на периода и 94,23 % от общата стойност на договорените средства за Североизточен район с натрупване от началото на периода.

През 2013 г. в СИР са изпълнявани и 92 договора на стойност 43 828 658,05 лева по Програмите в подкрепа на Общата селскостопанска политика и политиката за рибарство на ЕС (ПРСР и ОПРСР 2007-2013 г., както и 55 договора на стойност 42 916 533,84 лева по програмите за териториално и трансгранично сътрудничество по вътрешните граници на ЕС.

През 2013 г, броят на договорите по 7-те Оперативни програми нараства спрямо 2012 г. с 60%, както и броят на договорите по всички програми, съфинансирани от действащите през периода 2007-2013 г. финансови инструменти на ЕС - с 49%.

Отчет

за дейността на Регионалния съвет за развитие в Североизточен район

и Регионалния координационен комитет през 2013 г.

Регионалният съвет за развитие в СИР се състои от 31 членове, определени в изпълнение на изискванията на чл.18, ал. ал. 4 и 5 от ЗРР. Регионалният координационен комитет към РСР СИР се състои от 19 членове, определени съгласно чл. 19, ал., ал. 2 и 3 от ЗРР.

В рамките на текущите мандати за председателство, през 2013 г. РСР в СИР е председателстван от областните управители на област Варна и област Търговище.

През 2013 г. са проведени четири редовни съвместни заседания на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет в Североизточен район.

Посещаемостта на заседанията на РСР и РКК в СИР през 2013 г. е висока – средно 78 % на заседанията на РСР и средно 72 % - на заседанията на РКК. Упълномощеното присъствие за заседанията на РСР СИР е 64 %, а за заседанията на РКК към РСР СИР е 51 %.

На проведените 4 редовни съвместни заседания на РСР и РКК в СИР са представени, обсъдени и приети решения по следните по-важни теми:

Съвместно заседание на РСР и РКК в СИР – 07.03.2013 г., гр. Варна

- Представена обобщената от Секретариата на Регионалния съвет за развитие информация, относно изпълнението на оперативните програми на територията на Североизточен район за  2012 г.

- Представена и обсъдена Предварителната оценка на социално-икономическото въздействие и Екологичната оценка на проекта на Регионалния план за развитие на Североизточен район 2014-2020 г.

- Представена от Секретариата на РСР СИР информация, относно етапа на организация за изработване на проектите на Областните стратегии за развитие и на Общинските планове за развитие за периода 2014-2020 г. в Североизточен район.

- Представена от Централното координационно звено и Управляващите органи на Оперативните програми в РКК към РСР СИР актуална информация, относно етапа на разработване на Договора за партньорство на Р България и на оперативните програми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейските фондове за програмния период 2014-2020 г.

- Одобрено предложение за писмено запитване до УО на ОПАК в МФ, относно възможността на общините, изготвящи ИПГВР да кандидатстват по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Административен капацитет”, приоритетна ос I “Добро управление”, подприоритет 1.3 „Ефективна координация при разработване и провеждане на политики”.

- Представени от упълномощен представител на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, стратегиите на ключови секторни политики за Североизточен район – енергийната политика и политиката за туризма и на приоритетни мерки за тяхното развитие, съобразно потенциала на района за периода 2014-2020 г.

- Представен от представител на «Геотерминженеринг–БГ» - ООД потенциала за използване на геотермалната енергия в Североизточен район и възможностите за реaлизиране на проекти за разработване на системи, ползващи термалния потенциал на подземните води по програми на Европейския съюз.

- Определени представители на  РСР СИР в тематичните работни групи за разработване на Оперативните програми „Добро управление“ и „Наука и образование за интелигентен растеж“ за периода 2014-2020 г.

- Прието съобщение до средствата за масово осведомяване, относно проведеното заседание и приетите решения.

Съвместно заседание на РСР и РКК в СИР – 29.05.2013 г., гр. Варна

- Представен, обсъден и одобрен Годишният доклад за наблюдение на  АДИ РПР СИР 2011-2013 г. през 2012 г.

- Одобрен проекта на РПР СИР 2014-2020 г. в съответствие със становището на МОСВ по Екологичната оценка на проекта на плана.

- Представени от работните екипи от НЦТР-София, обсъдени и съгласувани проектите на Областните стратегии за развитие на областите от СИР за периода 2014-2020 г.

- Представена от МТИТС и АПИ, стратегията на транспортната политика и приоритетни мерки за нейното развитие за периода 2014-2020 г., съобразно потенциала на СИР.

- Представени резултатите от анализа на градското развитие в България - етап от проект „Разработване на социално-икономически анализ за нуждите на ОП „Региони в растеж 2014-2020”.

- Представен от представител на ГД „ПРР” в МРР, втори работен вариант на проекта на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020” .

- Представена от представителите на Управляващите органи на Оперативните програми в РКК информация относно изпълнението на оперативните програми на територията на Североизточен район през 1-вото полугодие на 2013 г.

- Представен от НК “Индустриални зони“-ЕАД проект за индустриална зона на територията на община Суворово, обсъдена и одобрена възможността за реализация на проекта и дадена подкрепа на областните управители и кметове на общини в търсенето на възможност и реализацията на подобни проекти в СИР, с цел преодоляване на вътрешнорегионалните различия.

- Представена кандидатурата и програмата на Варна за Европейска столица на културата 2019 и прието предожение за  подкрепа от РСР СИР на кандидатурите на гр. Варна и гр. Шумен за Европейски столици на културата през 2019 година и за присъединяването на Североизточен район като подкрепящ регион и като територия за представяне на част от включените в програмите по кандидатурите културни събития.

- Прието съобщение до средствата за масово осведомяване за осигуряване публичност на проведеното заседание на РСР и РКК СИР и приетите решения.

Съвместно заседание на РСР и РКК в СИР – 03.10.2013 г., гр. Търговище

- Представен актуализирания състав на Регионалния съвет за развитие в Североизточен район, след проведените Избори за 42-ро Народно събрание  и избран заместник-председател на съвета.

- Актуализиран съставa на представителите на Регионалния съвет за развитие в Североизточен район в Комитетите за  наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и оперативните програми, които са и членове на Регионалния координационен комитет.

- Актуализиран съставa на представителите на Регионалния съвет за развитие в Североизточен район в работните групи за изготвяне на Договора за партньорство с Европейския съюз и  Оперативните програми за периода 2014-2020 г.

- Обсъдена и приета Годишна индикативна програма за дейността на Регионалния съвет за развитие в Североизточен район за 2014 г. Прието решение в Годишната индикативна програма за дейността на съвета през 2014 година да бъдат бюджетирани необходимите средства за нейното ефективно изпълнение и да се направи предложение към Министерски съвет за тяхното осигуряване.

- Представени от представител на ГД „СПРРАТУ” в МРР, Постановление на Министерски съвет № 157 от 1 август 2013 г. за създаване на Съвет по децентрализация на държавното управление и актуализираната Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация до 2015 г.

- Представен от представител на ГД „СПРРАТУ” в МРР Доклад, относно оценка на въздействието от прилагане на законодателството за регионално развитие – Закон за регионалното развитие и Правилник за прилагане на Закона за регионално развитие.  Прието решение членовете на РСР СИР да представят в Секретариата на съвета становища и предложения по списъка с референтни теми, относно промени в законодателството за регионалното развитие, в едномесечен срок - до 01.11.2013 г.

- Обсъдени актуални проблеми, свързани с доизграждането на автомагистрала „Хемус”, изграждането на скоростните пътища Варна-Дуранкулак и Варна-Кардам, възстановяването и експлоатацията на летище Търговище. Прието решение Председателят, със съдествието на Секртариата на съвета, да изготви и изпрати аргументирано предложение до министрите на регионалното развитие и на транспорта, информационните технологии и съобщенията, относно възможността за изпълнение на посочените проекти през програмния период 2014-2020 г., като фактори за съвременното развитие на Североизточен район.

- Представена обобщената от Секретариата на РСР СИР информация, относно изпълнението на оперативните програми на територията на Североизточен район през 1-во полугодие на 2013 г.

- Представена от представителя на Централното координационно звено в РКК към РСР СИР, актуална информация относно напредъка в разработването на оперативните програми за периода 2014-2020 г.

- Прието съобщение до средствата за масово осведомяване за осигуряване публичност на обсъжданите въпроси и приетите решения на заседанието.

Съвместно заседание на РСР и РКК в СИР – 05.12.2013 г., гр. Търговище

- Представена от представител на МРР, обобщена информация относно предложенията по референтните теми за промени в законодателството за регионалното развитие - Закона за регионалното развитие и Правилника за прилагането му.

- Представени от представител на МТСП, ключовите приоритети в сферата на труда и социалната политика за Североизточен район, като продължение на инициативата за представяне на  секторните политики в района, съобразно потенциала му и очертаване на  адеквантни мерки и дейности за неговото развитие през периода 2014-2020 г.

- Представени от  представител на Фонд ФЛАГ възможностите и условията на Фонда за финансова подкрепа на българските общини и общински дружества, в процеса на подготовката и успешното изпълнение на проекти по Оперативни програми през новия програмен период.

- Представена от представителите на Управляващите органи на Оперативните програми обобщена информация, относно изпълнението на оперативните програми на територията на Североизточен район и въздействието им върху социално-икономическото му развитие за периода януари – ноември 2013 г.

- Прието съобщение до средствата за масово осведомяване за осигуряване публичност за проведеното заседание и приетите решения.

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН

С цел да се осигури сравнимост на данните за развитието на Североизточен район през периода на действие на РПР СИР 2007-2013 г. и да се улесни извършването на последващата му оценка, наблюдението на изпълнението на целите и приоритетите на плана се отчита по първоначално определените индикатори за наблюдение, въпреки установената непълнота на официална статистическа информация по част от тези индикатори.

Представените заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението на РПР СИР, касаят осигуряването на статистическа информация от източници на национално, регионално и местно нива, и ролята на РСР и РКК в СИР за осигуряване на необходимата за целите на наблюдението информация.

1. Заключения и предложения относно осигуряването на статистическа информация от официалните източници на национално ниво - НСИ, административната статистика на АЗ, АПИ, АУЕР, ИАОС, ЕВРОСТАТ, ИСУН, УО на ОП.

Заключения:

- последните публикувани данни по някои ключови и основни индикатори се отнасят за период от минимум 2 години назад, спрямо отчетната 2013 г. Това затруднява актуалната и обективна оценка на социално-икономическото състояние на района;

- по част от основните и специфични индикатори наличните данни на регионално ниво не съвпадат като периодика с данните на областно ниво. Това не позволява анализ на тенденциите във вътрешнорегионалните различия;

- за по-голямата част от индикаторите за отчитане на глобалните екологични проблеми и изпълнението на целите на Стратегията Европа 2020 по отношение на ВЕИ, наличните данни в ИАОС и АУЕР са само на национално ниво, което затруднява установяването на междурегионални и вътрешнорегионални различия;

- част от индикаторите не са осигурени със статистически данни в официалните източници на информация на национално ниво;

- в съответствие с регламентираните от ВПР на РКК към РСР СИР, от всички Управляващи органи на ОП постъпват справки с актуални данни за изпълнението на съответните програми на територията на СИР. Поради спецификата на всяка програма, е констатирано разминаване на съдържанието на справките спрямо утвърдения от РКК формуляр;

- поради установени различия  между информацията в публичния модул на ИСУН и информацията от УО на ОП, отчетеното изпълнение на ОП на територията на СИР в Годишния доклад е въз основа на Годишните справки за 2013 г. от УО на ОП;

Предложения:

- съгласуване с НСИ на индикаторите за наблюдение на регионалното развитие и изграждане на централизирана информационна междуведомствена система;

- уеднаквяване от НСИ на наблюдаваните показатели за страната и за районите от нива 2 и 3 по вид и периодика;

- унифициране реквизитите на формуляра за изготвяне на справки от УО на ОП за новия програмен период, съобразно спецификата на отделните оперативни програми.

2. Заключения и предложения относно осигуряването на информация от  регионални и местни източници - областни и общински администрации, OПУ, РИО и РИОСВ в СИР:

Заключения:

- в резултат на подобрени координационни механизми (решения на РСР СИР и промени във ВПР на РКК РСР СИР), за трета поредна година са събрани в пълен обем изисканите от областните и общинските администрации и от съответните териториалните структури на изпълнителната власт в СИР (OПУ, РИО и РИОСВ) налични актуални данни за 2013 г. по определени индикатори за наблюдение на АДИ РПР СИР 2011-2013 г., както и актуална информация, относно наблюдението на изпълнението на действащите на територията на района ОПР за периода 2007-2013 г. и етапа на организация по изработването на документите за стратегическо планиране на регионалното и местно развитие в СИР за периода 2014-2020 г.

Предложение:

- да продължи  да се усъвършенства сътрудничеството и координацията на регионално, областно и местно ниво по отношение наблюдението на регионалното развитие. Това ще повиши ефективността и ефикасността при изготвянето на последващите оценки за изпълнението на документите за стратегическо планиране на регионалното и местно развитие в Североизточен район за периода 2007-2013 г. и ще осигури успешно наблюдение и оценка на стратегическите и планови документи за новия програмен период 2014-2020 г.

3. Заключения и предложения относно ролята на РСР и РКК в СИР в процеса на наблюдение на РПР СИР 2014-2020 г.

Заключения:

- в резултат на приетите през 2012 г. от РСР и РКК в СИР решения за подобряване на координацята на регионално, областно и общинско нива, през 2013 г. значително е повишена ефективността на взаимодействие между органите на управление на регионалното развитие при осигуряването на  информация, свързана с наблюдението на АДИ РПР СИР 2011-2013 г. (увеличен е обемът на данните) и с разработването на стратегическите и планови документи за новия програмен период 2014-2020 г. Всички общини, със съдействието на Председателя на РСР СИР и областните управители, са представили изисканата през 2013 г. информация;

- в резултат на подобрената координация на Регионалния съвет за развитие с представителите на УО на ОП в РКК към РСР и СИР, във връзка с чл. 8, т. 1-5 от Вътрешните правила за работа (ВПР) на РКК РСР СИР, Отдел СПКРРСИР-Варна” събра в регламентираните срокове (15.01.2013 г., 15.07.2013 г. и 15.01.2014 г.) предоставените от всички УО на ОП справки (годишна за 2012 г., за първото 6-месечие на 2013 г. и годишна за 2013 г.), относно изпълнението и социално-икономическото въздействие на съфинансираните от ЕС програми на територията на СИР. Обобщената от отдела информация за 2013 г. е включена към съответните индикатори за наблюдение в настоящия Годишния доклад;

- в изпълнение разпоредбите на Вътрешните правила за работа на РКК към РСР СИР, текуща актуална информация, относно изпълнението на съответните ОП в СИР и относно подготовката на програмите за периода 2014-2020 г. е докладвана на всяко съвместно заседание на двата органа през 2013 г. от представителите в РКК към РСР СИР на УО на ОП и на ЦКЗ.

- Годишната индикативна програма за работата на РСР СИР и през 2013 г. не беше финансово осигурена. Това не позволи планирането и реализирането на мерки за повишаване ролята на РСР и РКК в СИР в процеса на наблюдение на АДИ РПР СИР 2011-2013 г. и за повишаване капацитета на членовете на Съвета за управление на регионалното развитие.

Предложения:

- активно предоставяне на информация и публичност, относно последващата оценка на АДИ РПР СИР 2011-2013 г. и документите за стратегическо планиране на регионалното и местно развитие в СИР за периода 2014-2020 г., с участието всички заинтересовани страни.

- осигуряване на финансови средства за създаване на специализирани комисии в областта на публичната инфраструктура, конкурентоспособността, развитието на човешките ресурси и околната среда към РСР, съгласно чл.48 от ППЗРР;

- финансово осигуряване на ГИП за дейността на РСР СИР и предвиждане на необходимите средства в проектобюджетите на областните администрации към областните управители, председателстващи регионалния съвет за развитие през съответната година, съгласно чл. 57 от ППЗРР;

- осъществяване на междурегионално сътрудничество за обмяна на опит и добри практики за управление на регионалното развитие.

Приложение 1

Т А Б Л И Ц И

Таблица № 1. Брутен вътрешен продукт и Брутен вътрешен продукт на човек от населението по райони през 2011 г.

| Показатели | Мерна единица | 2011 г. |
| --- | --- | --- |
| България |  |  |
| БВП | млн. лв. | 75 308 |
| БВП на човек | лв. | 10 248 |
| ЮЗР |  |  |
| БВП | млн. лв. | 36 617 |
| БВП на човек | лв. | 17 171 |
| ЮЦР |  |  |
| БВП | млн. лв. | 10 477 |
| БВП на човек | лв. | 7 099 |
| ЮИР |  |  |
| БВП | млн. лв. | 9 008 |
| БВП на човек | лв. | 8 374 |
| СЦР |  |  |
| БВП | млн. лв. | 5 865 |
| БВП на човек | лв. | 6 838 |
| СЗР |  |  |
| БВП | млн. лв. | 5 344 |
| БВП на човек | лв. | 6 343 |
| Североизточен район |  |  |
| БВП | млн. лв. | 7996,4 |
| БВП на човек | лв. | 8294 |

Източник: НСИ 2011 г.

Таблица № 2. Брутен вътрешен продукт и Брутен вътрешен продукт на човек от населението, принос в БВП на района и темп на растеж по области в СИР през 2011 г.

| Показатели | Мерна единица | 2010 г. | 2011г. | Принос в БВП на СИР за 2011 г. | Темп на растеж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Североизточен район |  |  |  |  |  |
| БВП | млн. лв. | 7503,2 | 7996,4 |  | 6,57 |
| БВП на човек | лв. | 7612 | 8294 |  | 8,96 |
| Област Варна |  |  |  |  |  |
| БВП | млн. лв. | 4464,2 | 4873,9 | 60,95 | 9,18 |
| БВП на човек | лв. | 9595 | 10270 |  | 7,03 |
| Област Добрич |  |  |  |  |  |
| БВП | млн. лв. | 1279,7 | 1271,9 | 15,91 | -0,61 |
| БВП на човек | лв. | 6445 | 6730 |  | 4,42 |
| Област Търговище |  |  |  |  |  |
| БВП | млн. лв. | 709,8 | 744,1 | 9,31 | 4,83 |
| БВП на човек | лв. | 5513 | 6179 |  | 12,08 |
| Област Шумен |  |  |  |  |  |
| БВП | млн. лв. | 1049,5 | 1106,5 | 13,84 | 5,43 |
| БВП на човек | лв. | 5434 | 6141 |  | 13,01 |

Източник: НСИ 2011 г.

Таблица № 3. БДС по икономически сектори в райните  за  2011 г.

| Статистически район | БДС по икономически сектори - млн. лв. |  |  | БДС- млн. лв. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Селско стопанство | Индустрия | Услуги | Общо |
| БЪЛГАРИЯ | 3 519 | 19 908 | 41 747 | 65 174 |
| Северозападен | 611 | 1 631 | 2 383 | 4 625 |
| Северен централен | 561 | 1 692 | 2 824 | 5 076 |
| Североизточен | 570 | 2 151 | 4 199 | 6 920 |
| Югоизточен район | 497 | 3 391 | 3 909 | 7 796 |
| Югозападен район | 469 | 7 590 | 23 631 | 31 690 |
| Южен централен район | 812 | 3 454 | 4 801 | 9 067 |

Източник: НСИ 2011 г.

Таблица № 4.Брутна добавена стойност по икономически сектори и области в СИР

| Показатели | Мерна единица | 2010 г. | 2011г. | Темп на растеж | Принос в БДС на СИР 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Североизточен район | млн. лв. | 6461 | 6920 | 7,1 | - |
| Селско стопанство | млн. лв. | 471,4 | 570 | 20,92 | - |
| Индустрия | млн. лв. | 1925,4 | 2151 | 11,72 | - |
| Услуги | млн. лв. | 4064,2 | 4199 | 3,32 | - |
| Област Варна |  | 3844 | 4218,1 | 9,73 | 60,96 |
| Селско стопанство | млн. лв. | 101 | 131,7 | 30,4 | 3,12 |
| Индустрия | млн. лв. | 1101,8 | 1314 | 19,26 | 31,16 |
| Услуги | млн. лв. | 2641,3 | 2772,3 | 4,96 | 65,72 |
| Област Добрич | млн. лв. | 1102 | 1100,7 | -0,12 | 15,9 |
| Селско стопанство | млн. лв. | 171,1 | 207,5 | 21,27 | 18,85 |
| Индустрия | млн. лв. | 337,2 | 291,8 | -13,46 | 26,51 |
| Услуги | млн. лв. | 593,7 | 601,4 | 1,3 | 54,64 |
| Област Търговище |  | 611,2 | 643,9 | 5,35 | 9,3 |
| Селско стопанство | млн. лв. | 83,7 | 98,7 | 17,92 | 15,32 |
| Индустрия | млн. лв. | 222,2 | 238,5 | 7,34 | 37,04 |
| Услуги | млн. лв. | 305,3 | 306,8 | 0,49 | 47,64 |
| Област Шумен |  | 903,7 | 957,6 | 5,96 | 13,84 |
| Селско стопанство | млн. лв. | 115,6 | 132,6 | 14,71 | 13,85 |
| Индустрия | млн. лв. | 264,2 | 306,7 | 16,09 | 32,03 |
| Услуги | млн. лв. | 523,9 | 518,3 | -1,07 | 54,12 |

Източник: НСИ 2014 г.

Таблица № 5. Заети лица и коефициенти на заетост на населението  на 15-64 навършени години през 2013 година

|  | Заети лица - хил. |  |  | Коефициенти на заетост - % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статистически райони | общо | мъже | жени | общо | мъже | жени |
| България | 2889,4 | 1518 | 1371,5 | 59,5 | 62,1 | 56,8 |
| Северозападен | 280,4 | 147,8 | 132,6 | 54,6 | 56 | 53,1 |
| Северен централен | 308,5 | 165 | 143,5 | 55,5 | 58,6 | 52,3 |
| Североизточен | 364,6 | 196,3 | 168,4 | 56,5 | 60,3 | 52,7 |
| Югоизточен | 403,1 | 217,6 | 185,5 | 57,5 | 61,5 | 53,4 |
| Югозападен | 953,3 | 489,7 | 463,6 | 65 | 67,3 | 62,8 |
| Южен централен | 579,4 | 301,6 | 277,8 | 59,4 | 61,2 | 57,5 |

Източник: НСИ 2013 г.

Таблица № 6. Заети лица и коефициенти на заетост на населението  на 15-64 навършени години през 2013 година по области

|  | Заети лица - хил. |  |  | Коефициенти на заетост - % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Области в СИР | общо | мъже | жени | общо | мъже | жени |
| Североизточен | 364,6 | 196,3 | 168,4 | 56,5 | 60,3 | 52,7 |
| Варна | 186.7 | 102.1 | 84.6 | 57.8 | 62.9 | 52.6 |
| Добрич | 73.8 | 38.7 | 35.1 | 59.4 | 61.6 | 57.2 |
| Търговище | 38.1 | 20,4 | 17,7 | 48.7 | 51.1 | 46.2 |
| Шумен | 66.1 | 35.0 | 31.0 | 55.1 | 57.7 | 52.5 |

Източник: НСИ 2013 г.

Таблица № 7. Безработни лица и коефициенти на безработица на населението на 15 - 64 навършени години през 2013 година по райони

| Статистически зони | Безработни лица - хил. |  |  | Коефициенти на безработица - % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статистически райони | общо | мъже | жени | общо | мъже | жени |
| България | 433,2 | 248,3 | 185 | 13 | 14,1 | 11,9 |
| Северозападен | 45,9 | 28,5 | 17,4 | 14,1 | 16,1 | 11,6 |
| Северен централен | 56,5 | 33,2 | 23,3 | 15,5 | 16,7 | 14 |
| Североизточен | 74,3 | 41,2 | 33,2 | 16,9 | 17,3 | 16,5 |
| Югоизточен | 61 | 32,8 | 28,3 | 13,1 | 13,1 | 13,2 |
| Югозападен | 104,8 | 60,6 | 44,2 | 9,9 | 11 | 8,7 |
| Южен централен | 90,7 | 52,1 | 38,6 | 13,5 | 14,7 | 12,2 |

Източник: НСИ 2013 г.

Таблица № 8. Регистрирани безработни лица през 2013 г. по области и общини в СИР

| Община | Област | Иконом. активни лица /брой / | Регистрирани безработни /ср.месечно/ | Постъпили на работа /за годината/ | Равнище на безработица / % / | Степен на наетост / % / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общо за страната |  | 3 282 740 | 371 380 | 249 720 | 11,3 | 0,6 |
| Североизточен район |  | 427 876 | 49 428 | 37 669 | 11,6 | 0,7 |
| област Варна |  | 222 697 | 16 434 | 16 265 | 7,38 | 0,6 |
| Аврен | Варна | 3 056 | 555 | 360 | 18,2 | 1,0 |
| Аксаково | Варна | 8 236 | 561 | 426 | 6,8 | 0,4 |
| Белослав | Варна | 5 215 | 342 | 421 | 6,6 | 0,7 |
| Бяла | Варна | 1 332 | 191 | 221 | 14,3 | 1,4 |
| Варна | Варна | 173 899 | 7 981 | 10 329 | 4,6 | 0,5 |
| Ветрино | Варна | 1 738 | 346 | 303 | 19,9 | 1,5 |
| Вълчи дол | Варна | 3 009 | 962 | 775 | 32,0 | 2,1 |
| Девня | Варна | 3 802 | 458 | 287 | 12,1 | 0,6 |
| Долни Чифлик | Варна | 6 314 | 1 320 | 1 028 | 20,9 | 1,4 |
| Дългопол | Варна | 4 397 | 1 422 | 833 | 32,3 | 1,6 |
| Провадия | Варна | 8 917 | 1 886 | 1 057 | 21,1 | 1,0 |
| Суворово | Варна | 2 782 | 411 | 225 | 14,8 | 0,7 |
| Област Добрич |  | 79 873 | 9 955 | 8 395 | 12,46 | 0,9 |
| Балчик | Добрич | 8 127 | 913 | 813 | 11,2 | 0,8 |
| Генерал Тошево | Добрич | 5 405 | 1 362 | 823 | 25,2 | 1,3 |
| Добрич - град | Добрич | 44 810 | 3 550 | 4 264 | 7,9 | 0,8 |
| Добрич - селска | Добрич | 6 682 | 1 092 | 549 | 16,3 | 0,7 |
| Каварна | Добрич | 5 717 | 723 | 800 | 12,6 | 1,2 |
| Крушари | Добрич | 1 275 | 475 | 198 | 37,2 | 1,3 |
| Тервел | Добрич | 5 824 | 1 468 | 707 | 25,2 | 1,0 |
| Шабла | Добрич | 2 033 | 372 | 241 | 18,3 | 1,0 |
| Област Търговище |  | 49 168 | 9 691 | 5 342 | 19,71 | 0,9 |
| Антоново | Търговище | 1 949 | 1 023 | 343 | 52,5 | 1,5 |
| Омуртаг | Търговище | 7 712 | 2 565 | 1 055 | 33,3 | 1,1 |
| Опака | Търговище | 2 387 | 874 | 392 | 36,6 | 1,4 |
| Попово | Търговище | 11 548 | 2 065 | 1 137 | 17,9 | 0,8 |
| Търговище | Търговище | 25 572 | 3 164 | 2 415 | 12,4 | 0,8 |
| област Шумен |  | 76 138 | 13 348 | 7 667 | 17,53 | 0,8 |
| Велики Преслав | Шумен | 5 141 | 870 | 509 | 16,9 | 0,8 |
| Венец | Шумен | 2 072 | 1 144 | 598 | 55,2 | 2,4 |
| Върбица | Шумен | 3 114 | 1 434 | 450 | 46,0 | 1,2 |
| Каолиново | Шумен | 4 098 | 2 440 | 803 | 59,5 | 1,6 |
| Каспичан | Шумен | 2 887 | 622 | 565 | 21,6 | 1,6 |
| Никола Козлево | Шумен | 2 263 | 1 313 | 367 | 58,0 | 1,4 |
| Нови Пазар | Шумен | 6 898 | 1 233 | 1 086 | 17,9 | 1,3 |
| Смядово | Шумен | 2 455 | 457 | 296 | 18,6 | 1,0 |
| Хитрино | Шумен | 2 002 | 666 | 335 | 33,3 | 1,4 |
| Шумен | Шумен | 45 208 | 3 170 | 2 658 | 7,0 | 0,5 |

Източник: НСИ 2013 г.

Таблица № 9. Таблица 9. Безработни лица и коефициенти на безработица на населението  на 15 - 64 навършени години през 2013 година в СИР и по области

| Статистически райони | 2012 г. | 2013 г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Области | Коефициент на безработица % | Коефициент на безработица - % | Прираст |
| България | 12,4 | 13 | +0,6 |
| Североизточен район | 18,4 | 16,9 | -1,5 |
| Варна | 16,5 | 13,7 | -2,8 |
| Добрич | 15,6 | 16 | +0,4 |
| Търговище | 15,7 | 15,9 | +0,2 |
| Шумен | 26,8 | 26,2 | -0,6 |

Източник: НСИ, 2013г.

Таблица № 10 Изпълнение на 7-те Оперативни програми 2007-2013, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС, на територията на СИР за 2013 г.

| Оперативна програма (наименование) | Общо договори в СИР за 2013 г. (брой) | Обща стойност на договорените средства (лева) |
| --- | --- | --- |
| Регионално развитие | 135 | 367 785 956,94 |
| Околна среда | 43 | 616 679 017,73 |
| Човешки ресурси | 332 | 32 900 838,88 |
| Конкурентоспособност | 251 | 99 575 720,01 |
| Административен капацитет | 24 | 5 558 498,78 |
| Транспорт | 1 | 39 145 117.96 |
| Техническа помощ | 4 | 1 737 297.59 |
| Общо по 7–те ОП | 790 | 1 163 382 447,89 |

(по информация от представителите на УО на ОП в РКК към РСР СИР)

Таблица № 11 Изплатени средства по 7-те Оперативни програми 2007-2013, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС, на територията на СИР за 2013 г.

| Оперативна програма (наименование) | Обща стойност на договорените средсва за 2013 г. (лв.) | Обща стойност на изплатените средства за 2013 г. (лв.) | % на изплатените средства спрямо договорените за 2013г. (лв.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Регионално развитие | 367 785 956,94 | 201 643 025,60 | 54,83 |
| Околна среда | 616 679 017,73 | 146 974 756,99 | 23,83 |
| Човешки ресурси | 32 900 838,88 | 6 085 390,81 | 18.50 |
| Конкурентоспособност | 99 575 720,01 | 4 2495 233,54 | 42,68 |
| Административен капацитет | 5 558 498,78 | 1 755 153,52 | 31.57 |
| Транспорт | 39 145 117.96 | 178 769.87 | 0.46 |
| Техническа помощ | 1 737 297.59 | 374 223,19 | 21,54 |
| Общо по 7–те ОП | 1 163 382 447,89 | 398 953 560,46 | 34,29 |

(по информация от представителите на УО на ОП в РКК към РСР СИР)

Таблица № 12 „Изпълнение и социално-икономическо въздействие на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013  на територията на Североизточен  район през 2013 г.”

| Приоритетна ос Наименование | Процедура Наименование |  | Брой договори В СИР и по области за 2013 г. |  | Обща стойност на договорените средства за 2013 г. (лв.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие |  |  |  |  |  |
|  | Операция 1.1. Социална инфраструктура |  |  |  |  |
|  |  |  | Варна – 16 |  | 37 272 011,07 |
|  |  |  | Добрич – 9 |  | 18 402 284,28 |
|  |  |  | Търговище – 5 |  | 12 499 940,96 |
|  |  |  | Шумен - 8 |  | 21 780 552,04 |
|  |  |  | СИР - 38 |  | 89 954 788.35 |
|  | Операция 1.2. Жилищна политика |  |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 1 |  | 1 406 112.76 |
|  |  |  | Добрич – 0 |  | 0.00 |
|  |  |  | Търговище – 0 |  | 0.00 |
|  |  |  | Шумен – 0 |  | 0.00 |
|  |  |  | СИР - 1 |  | 1 406 112.76 |
|  | Операция 1.4. Подобряване на физическата среда и превенция на риска |  |  |  |  |
|  |  |  | Варна – 7 |  | 24 237 624,57 |
|  |  |  | Добрич - 8 |  | 21 487 207,90 |
|  |  |  | Търговище – 5 |  | 16 884 507,32 |
|  |  |  | Шумен - 7 |  | 16 605 822,60 |
|  |  |  | СИР - 27 |  | 79 215 162. 39 |
|  | Операция 1.5. Системи за устойчив градски транспорт |  |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 1 |  | 114 438 436.44 |
|  |  |  | Добрич – 0 |  | 0.00 |
|  |  |  | Търговище – 0 |  | 0.00 |
|  |  |  | Шумен – 0 |  | 0.00 |
|  |  |  | СИР - 1 |  | 114 438 436.44 |
|  | Общо по Приоритетна ос 1 в СИР - 67 |  |  |  | 285 014 499,94 |
| Приоритетна ос 2: Регионална и местна достъпност |  |  |  |  |  |
|  | Операция 2.1. Регионална и местна пътна инфраструктура |  |  |  |  |
|  |  | Варна – 2 |  |  | 9 607 454,50 |
|  |  | Добрич – 1 |  |  | 4 911 712,42 |
|  |  | Търговище – 2 |  |  | 6 870 349,10 |
|  |  | Шумен – 2 |  |  | 5 544 786,67 |
|  |  | СИР - 7 |  |  | 26 934 302.69 |
|  | Общо по Приоритетна ос 2 в СИР - 7 |  |  |  | 26 934 302.69 |
| Приоритетна ос 3: Устойчиво развитие на туризма |  |  |  |  |  |
|  | Операция 3.1. Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура |  |  |  |  |
|  |  |  | Варна – 1 |  | 5 296 258,03 |
|  |  |  | Добрич – 3 |  | 11 022 957,61 |
|  |  |  | Търговище – 1 |  | 4 182 885,06 |
|  |  |  | Шумен – 2 |  | 6 003 842,98 |
|  |  |  | СИР - 7 |  | 26 505 943.69 |
|  | Операция 3.2. Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите |  |  |  |  |
|  |  |  | Варна – 2 |  | 456 642,00 |
|  |  |  | Добрич – 1 |  | 486 245,16 |
|  |  |  | Търговище – 0 |  | 0.00 |
|  |  |  | Шумен – 1 |  | 482 482,80 |
|  |  |  | СИР - 4 |  | 1 425 369.96 |
|  | Общо по Приоритетна ос 3 в СИР - 11 |  |  |  | 27 931 313.64 |
| Приоритетна ос 4: Местно развитие и сътрудничество |  |  |  |  |  |
|  | Операция 4.1. Дребномащабни местни инвестиции |  |  |  |  |
|  |  |  | Варна – 7 |  | 5 236 901,32 |
|  |  |  | Добрич – 6 |  | 3 696 504,36 |
|  |  |  | Търговище – 7 |  | 6 868 587,81 |
|  |  |  | Шумен – 10 |  | 8 242 703,05 |
|  |  |  | СИР - 30 |  | 24 044 696.54 |
|  | Операция 4.2. Междурегионално сътрудничество |  |  |  |  |
|  |  |  | Варна – 3 |  | 424 713,71 |
|  |  |  | Добрич – 5 |  | 897 668,43 |
|  |  |  | Търговище – 1 |  | 0,00 |
|  |  |  | Шумен – 3 |  | 106152,53 |
|  |  |  | СИР - 12 |  | 1 428 534.67 |
|  | Общо по Приоритетна ос 4 в СИР- 42 |  |  |  | 25 473 231.21 |
| Приоритетна ос 5: Техническа помощ |  |  |  |  |  |
|  | Операция 5.3. Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Варна - 2 | 201 706,70 |
|  |  |  |  | Добрич – 2 | 749 734,80 |
|  |  |  |  | Търговище – 2 | 744 168,00 |
|  |  |  |  | Шумен - 2 | 736 999,96 |
|  |  |  |  | СИР - 8 | 2432 609,46 |
|  | Общо по Приоритетна ос 5 в СИР- 8 |  |  |  | 2432 609,46 |
| Общо сключени договори по ОПРР в СИР - 135 По области: Варна - 42 Добрич- 35 Търговище- 23 Шумен- 35 |  |  |  |  | 367 785 956,94 |
| Социално-икономическо въздействие на ОПРР в СИР: |  |  |  |  |  |
| Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие | Създадена по-привлекателна, достъпна и ефективна: -образователна инфраструктура (чрез възстановяване, енергийно саниране и модернизиране на университети, училища и детски заведения); модернизирани сгради -125, облагодетелствани ученици и деца –37 795, създадени нови раб. места -264, постигната икономия на енергия в MW/h –13 347; -културна инфраструктура (чрез ремонт и модернизация на музеи, читалища, храмове); модернизирани сгради –22, облагодетелствани жители – 511 729, създадени нови раб. места –163, постигната икономия на енергия в MW/h –1330022; създадени културни събития – 22. -социална инфраструктура (чрез ремонт и модернизация: на здравни заведения, социален учебно-професионален център; реализация на заведения за резидентни услуги от семеен тип, за предоставяне на услуги на деца, лишени от родителски грижи, на център за настаняване от семеен тип и др.); ремонтирани болници – 3 бр., общ брой население, облагодетелствано от обновените сгради на лечебните заведения – 816 909 души, модернизирани сгради и детски площадки – 34, облагодетелствани жители – 420 603, създадени нови раб. места – 310, постигната икономия на енергия в MW/h – 3769,25, осигурени социални жилища – 33, осигурени паркоместа – 951, разработени интегрирани планове за градско развитие – 4. |  |  |  |  |
| Приоритетна ос 2: Регионална и местна достъпност | Реконструирани и рехабилитирани пътища четвъртокласна пътна мрежа и подобрена достъпността между населените места, увеличение на скоростта на движение след рехабилитацията, подобряване на експлоатационните характеристики на ремонтираните пътища, намаляване на шума: Ремонтирана пътна мрежа в км - 95,183; Облагодетелствани жители –7000; Създадени нови раб. места –396, Увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитираните пътища в % - 27,4. |  |  |  |  |
| Приоритетна ос 3: Устойчиво развитие на туризма | Подобрена достъпност и превръщане в съвременна и привлекателна туристическа дестинация на културно-исторически обекти на територията на СИР чрез консервация, реставрация, експониране, валоризация и социализация: Брой посетители – 5 778 191; Брой нощувки – 3 555 491; Брой обучен персонал – 33; Туристически атракции/обекти – 19; Създадени нови работни места – 64. |  |  |  |  |
| Приоритетна ос 4: Местно развитие и сътрудничество | По операция 4.1. Ремонтирани, реконструирани сгради и ново оборудване в образователната и здравна инфраструктура с цел повишаване на енергийната ефективност и по-качествено здравно обслужване; Почистени, коригирани, разширени и укрепени речни корита и дерета с цел превенция на риска: Население, повлияно от обновените сгради на образователна инфраструктура – 167 920 души; Реконструирани здр. заведения – 3 бр.; Брой облагодетелствани пациенти от здр. инфраструктура– 31 087д.; Укрепена свлачищна площ в кв.м. – 12 500; Дължина на почистените речни корита в л.м. – 4077; Реконструирани уч.заведения – 20; Oблагодетелствани ученици – 13 611; Подобрена образователна инфраструктура в бр. училища – 20; Икономия на енергия от обновяване на сградите в MW/h -4019; Създадени нови раб. места –308. По операция 4.2. Осъществено междурегионално сътрудничество и партньорство за развитие и приложение на ВЕИ, за споделяне на успешни европейски практики за устойчиво развитие при планиране и управление на градовете с цел подобряване на регионалните и местни политики и инструменти, за установяване на дългосрочно междурегионално сътрудничество и пренасяне на съвременни добри практики в сферата на регионалното управление: Брой обменени и приложени иновативни практики – 33; Регионални/местни политики и инструменти, подобрени в областите на сътрудничество, адресирани от проектите – 9; Изготвени работни проекти – 13; Проекти за междурегионално сътрудничество - 2; Лица, организации и структури на национално и европейско ниво информирани за резултатите от партньорството – 26; Изготвени препоръки и инвестиц. предложения- 48; Организирани международни събития с обмяна на опит – 11. |  |  |  |  |
| Приоритетна ос 5: Техническа помощ | Изграждане на капацитет на бенефициентите по ОПРР: Разработени интегрирани планове за градско развитие – 4; Подготвени инвестиционни предложения - 57 |  |  |  |  |

(по информация от представителя на УО на ОПРР в РКК към РСР СИР )

Таблица № 13 „Изпълнение и социално-икономическо въздействие на Оперативна програма „Околна среда“ на територията на Североизточен район  през 2013 г.”

| Приоритетна ос Наименование | Процедура Наименование |  | Брой договори в СИР и по области за 2013г. | Обща стойност на договорените средства за 2013 г. (лева) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритетна ос 1: Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали |  |  |  |  |
|  | Процедура BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 5 | 13494144,00 |
|  |  |  | Добрич – 1 | 302067,00 |
|  |  |  | Търговище 2 | 1761175,20 |
|  |  |  | Шумен - 3 | 1856428,00 |
|  |  |  | СИР - 11 | 17413814,20 |
|  | Процедура BG161PO005/08/1.10/01/02 Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 2 | 30320873,31 |
|  |  |  | Добрич - 1 | 8196187,09 |
|  |  |  | Търговище - 2 | 25876434,54 |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР - 5 | 64393494,94 |
|  | Процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали |  |  |  |
|  |  |  | Варна -4 | 80560833,26 |
|  |  |  | Добрич -1 | 16970795,14 |
|  |  |  | Търговище - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен -3 | 118979872,51 |
|  |  |  | СИР -8 | 216511500,91 |
|  | Процедура BG161PO005/08/1.10/01/19 “ Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 екв.ж.” |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 1 | 48069311,96 |
|  |  |  | Добрич - 3 | 70678682,91 |
|  |  |  | Търговище - 1 | 28537437,45 |
|  |  |  | Шумен -0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР - 5 | 147285432,32 |
|  | Процедура BG161PO005/12/1.20/02/29 Разработване на планове за управление на риска от наводнения |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 1 | 2567400,47 |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Търговище - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен -0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР - 1 | 2567400,47 |
|  | Процедура BG161PO005/13/1.50/01/35 Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез осигуряване на екологични превозни средства на градския транспорт |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 1 | 92051773,24 |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Търговище - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен -0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР - 1 | 92051773,24 |
| ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1 : |  |  | ОБЩО СИР - 31 | 540 223 416,08 |
| Приоритетна ос 2: Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци |  |  |  |  |
|  | Процедура BG161PO005/08/2.30/01/03 „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 2 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Търговище -1 | 1079010,00 |
|  |  |  | Шумен - 3 | 665944,00 |
|  |  |  | СИР -4 | 1744954,00 |
|  | Процедура BG161PO005/10/2.10/07/22 “Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол” |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 1 | 26972583,33 |
|  |  |  | Добрич - 1 | 36933506,89 |
|  |  |  | Търговище - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР - 2 | 63906090,22 |
| ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 2 : |  |  | ОБЩО СИР -6 | 65 651 044,22 |
| Приоритетна ос 3: Биоразнообразие |  |  |  |  |
|  | Процедура BG161PO005/08/3.0/01/05 Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 1 | 889143,02 |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Търговище - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен -0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР - 1 | 889143,02 |
|  | Процедура BG161PO005/10/3.0/02/20 Дейности за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 1 | 405345,45 |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Търговище - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен - 1 | 694910,00 |
|  |  |  | СИР - 2 | 1100255,45 |
|  | Процедура BG161PO005/11/3/3.2/05/26 Изпълнение на дейности за устройство и управление на Националните паркове и резервати |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 1 | 1037880,00 |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Търговище - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен -0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР - 1 | 1037880,00 |
|  | Процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 Изпълнение на дейности за устройство и управление на природните паркове |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 1 | 2897723,70 |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Търговище - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен - 1 | 4879555,26 |
|  |  |  | СИР - 2 | 7777278,96 |
| ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 3 : |  |  | ОБЩО СИР - 6 | 10 804 557,43 |
| ОБЩО по ОПОС - СИР и по области: |  |  | 43 Варна 19 Добрич 7 Търговище 6 Шумен 11 | 616 679 017,73 |
| Социално-икономическо въздействие на Оперативна програма „Околна среда“ в СИР: |  |  |  |  |
| Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали“ |  | 1. Осъществяване на ефективна подготовка за изготвяне на качествени и пълни инвестиционни проекти. Основната цел на проектите е постигане на техническа и проектна готовност за изграждане на канализацията, водоснабдяването и колектори за битови и дъждовни отпадъчни води - Изготвени инвестиционни проекти за постигане на техническа и проектна готовност за изграждане на ВиК мрежата в 13 общини 2. Разширяване на съществуващата инфраструктура чрез изграждане на канализационна мрежа и нова водопроводна мрежа в местата където липсва такава и в новопроектирани квартали. Разширение, реконструкция и модернизация на ПСОВ в градски агломерационни ареали - Подобрена и развита инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населените места в 16 общини. - рехабилитация на канализация -10,6 км - рехабилитация и изграждане на водоснабдителна мрежа – 86,67км - брой обслужвано население от проектите – 551 014 д. - присъединено население към канализация (брой р. ж.)- 27 011д. - реконструкция ПСОВ (е.ж.) – 608 640 - реконструкция и строителство на канализация -201,47 км - реконструкция водопровод -16,48км - изграждане на ПСОВ -проектен капацитет на ПСОВ (е.ж.) - 144242 |  |  |
| Приоритетна ос 2: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци“ |  | 1. Оказана техническа помощ и изготвена техническа документация за закриване и рекултивация на 2 общински депа за битови отпадъци – в Каспичан Смядово. Оказана техническа помощ за подготовка на 2 инвестиционни проекта - за интегрирано управление и обезвреждане на отпадъци в общините Търговище и Попово и за изграждане на инсталация за сепариране на отпадъци – в община Върбица 2. В процес на изграждане са 2 регионални системи за управление на отпадъците – в общините Варна и Добрич с: - Депо – една клетка – 2 бр. - Компостиращи инсталации -2 бр. -Инсталация за рециклиране на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване – 1 бр. -Съоръжение за третиране на строителни и ЕГО – 1бр. -Претоварни станции /Балчик и Тервел/ - 2бр. |  |  |
| Приоритетна ос 3: „Биоразнообразие” |  | 1. Ограничаване на силния урбанистичен натиск от всички посоки към ПП ”Златни пясъци”, усъвършенстване на управлението на зоната по Натура 2000 и подпомагане на цялостното управление за опазване на природните местообитания и видове в парка 2. Изграждане на тематични маршрути и информационен център. Изграждане на специфична експертиза в областта на опазване на биологичното разнообразие, конкретни познания и опит при възстановяване и поддържане на целевите природни местообитания и асоциираните в тях видове растения и животни в ДПП "Шуменско плато". Повишена информираност на населението и туристи/посетители на ПП ”Златни пясъци”, за консервационно значимите местообитания, растителни и животински видове; Подобряване на информационно-туристическата инфраструктура в парка и възможностите за наблюдения и опазване на биоразнообразието; 3. Подобряване режима на речния отток на р. Камчия, обособяване и маркиране на 3бр. Посетителски маршрута, ремонт на посетителско-информационен център към ПР „Балтата”, ремонт на горски път в ПР „Калфата” и др. 4. Дейности за подобряване на информационно-туристическата инфраструктура в ПП ”Златни пясъци” и капитално строителство - реконструкция на маршрута за хора с увреждания, частичен ремонт и поддържане на 7 туристически маршрута, ремонт на 10 чешми, Проектиране и подготовка на “Детско-юношески лагер сред природата”; Дейности свързани с интерпретация и образователни програми; Ремонт на посетителска инфраструктура (туристически заслони, беседки, детски кътове, кътове за краткотраен отдих, чешми, съществуващи интерпретативни кътове и специализирани алеи); Преустройство и разширение на Летен информационен център; Изграждане на специализиран велосипеден маршрут за планинско колоездене, категория „Спускане”; Ремонт на стартови площадки за парапланеризъм и др. в ДПП "Шуменско плато". |  |  |

(по информация от представителя на УО на ОПОС в РКК към РСР СИР )

Таблица № 14 „Изпълнение и социално-икономическо въздействие на Оперативна програма „Транспорт” на територията на Североизточен район  през 2013 г.”

| Приоритетна ос Наименование | Процедура Наименование | Брой договори в СИР и по области за 2013г. | Обща стойност на договорените средства за 2013 г. (лв.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Приоритетна ос 4: „Подобряване на корабоплаването по морските и вътрешните водни пътища” |  |  |  |
|  | Процедура: BG161PO004-4.0.01 Отворена процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ |  |  |
|  |  | Варна - 1 | 39 145 117.96 |
|  |  | Добрич - 0 | 0.00 |
|  |  | Търговище -0 | 0.00 |
|  |  | Шумен - 0 | 0.00 |
|  |  | СИР - 1 | 39 145 117.96 |
|  | Общо по Приоритетна ос 4 в СИР - 1 |  | 39 145 117.96 |
| Общо сключени договори по ОПТП в СИР - 1 По области: Варна - 1 Добрич - 0 Търговище - 0 Шумен - 0 |  |  | 39 145 117.96 |
| Социално-икономическо въздействие на ОПТ в СИР: |  |  |  |
| Приоритетна ос 4: Подобряване на корабоплаването по морските и вътрешните водни пътища” | Реализирането на проекта ще допринесе за постигане на общата цел на ОП ”Транспорт” за устойчива транспортна система, повишен капацитет за реакции при замърсяване на акваториалните морски води и цялостно улесняване на морския транспорт. Изграждането и поддържането на Системата за управление на корабния трафик и информационно обслужване на морския транспорт (VTMIS), като част от Общностната система за контрол на корабния трафик и на информационното обслужване (SafeSeaNet), ще допринесе за повишаването на безопасността, сигурността и ефикасността на морския трафик, както и намаляване екологичните последствия от замърсяване, причинено от корабите в морските пространства на Общността. |  |  |

(по информация от представителя на УО на ОПТ в РКК към РСР СИР )

Таблица № 15 «Изпълнение и социално-икономическо въздействие на ОП „Развитие конкурентоспособността на българската икономика” на територията на Североизточен район през 2013 г.»

| Приоритетна ос Наименование | Процедура Наименование |  | Брой договори в СИР и по области за 2013г. | Обща стойност на договорените средства за 2013 г. (лева) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности” |  |  |  |  |
|  | Процедура 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия" |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 5 | 1147588,85 |
|  |  |  | Добрич – 0 | 0,00 |
|  |  |  | Търговище – 0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен – 0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР - 5 | 1 147 588,85 |
|  | Процедура BG161PO003-1.1.03 Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 1 | 224400,87 |
|  |  |  | Добрич – 0 | 0,00 |
|  |  |  | Търговище – 0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен – 0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР - 1 | 224 400,87 |
|  | Процедура BG161PO003-1.1.04 "Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги" |  |  |  |
|  |  |  | Варна – 9 | 7662905,69 |
|  |  |  | Добрич – 1 | 0,00 |
|  |  |  | Търговище – 1 | 1277924,45 |
|  |  |  | Шумен -0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР - 11 | 8 940 830,14 |
|  | Процедура BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия" |  |  |  |
|  |  |  | Варна – 11 | 2680915,50 |
|  |  |  | Добрич – 0 | 0,00 |
|  |  |  | Търговище – 1 | 375990,98 |
|  |  |  | Шумен - 2 | 647124,91 |
|  |  |  | СИР - 14 | 3 704 031,39 |
|  | Процедура BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научно-изследователската и развойна дейност на българските предприятия" |  |  |  |
|  |  |  | Варна – 5 | 1206168,88 |
|  |  |  | Добрич – 0 | 0,00 |
|  |  |  | Търговище – 0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен – 0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР - 5 | 1 206 168,88 |
|  | Процедура BG161PO003-1.1.07-Внедряване на иновации в предприятията |  |  |  |
|  |  |  | Варна – 8 | 7438296,52 |
|  |  |  | Добрич – 1 | 1501042,50 |
|  |  |  | Търговище – 3 | 3760930,00 |
|  |  |  | Шумен – 3 | 4000761,80 |
|  |  |  | СИР - 15 | 16 701 030,82 |
|  | Процедура BG161PO003-1.2.02 "Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер" |  |  |  |
|  |  |  | Варна – 3 | 800312,99 |
|  |  |  | Добрич – 0 | 0,00 |
|  |  |  | Търговище – 0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен – 0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР - 3 | 800 312,99 |
|  | Процедура BG161PO003-1.2.04-"Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България" |  |  |  |
|  |  |  | Варна – 7 | 6807179,00 |
|  |  |  | Добрич – 0 | 0,00 |
|  |  |  | Търговище – 0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен – 0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР - 7 | 6 807 179,00 |
| ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1 : |  |  | ОБЩО СИР - 61 | 39 531 542,94 |
| Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда” |  |  |  |  |
|  | Процедура 2007BG161PO003/2.1.1-01/2007 „Технологична модернизация на предприятията” |  |  |  |
|  |  |  | Варна – 5 | 268159,95 |
|  |  |  | Добрич – 2 | 0,00 |
|  |  |  | Търговище – 2 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен – 2 | 0,00 |
|  |  |  | СИР - 11 | 268 159,95 |
|  | Процедура 2007BG161PO003/2.1.2-01/2007 „Покриване на международно признати стандарти” |  |  |  |
|  |  |  | Варна – 11 | 236562,81 |
|  |  |  | Добрич – 0 | 0,00 |
|  |  |  | Търговище – 3 | 99860,00 |
|  |  |  | Шумен – 4 | 207059,13 |
|  |  |  | СИР - 18 | 543 481,94 |
|  | Процедура BG161PO003-2.1.03 Покриване на международно признати стандарти |  |  |  |
|  |  |  | Варна – 12 | 185751,07 |
|  |  |  | Добрич – 2 | 18775,00 |
|  |  |  | Търговище – 2 | 12740,00 |
|  |  |  | Шумен – 3 | 19117,48 |
|  |  |  | СИР - 19 | 236 383,55 |
|  | Процедура BG161PO003-2.1.04 “Технологична модернизация в малки и средни предприятия”. |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 5 | 1816758,47 |
|  |  |  | Добрич – 5 | 138388,20 |
|  |  |  | Търговище – 1 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен – 6 | 1041754,82 |
|  |  |  | СИР - 17 | 2 996 901,49 |
|  | Процедура BG161PO003-2.1.05 „Технологична модернизация в големи предприятия” |  |  |  |
|  |  |  | Варна – 1 | 1840362,33 |
|  |  |  | Добрич - 1 | 3225780,99 |
|  |  |  | Търговище – 0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен – 1 | 0,00 |
|  |  |  | СИР - 3 | 5 066 143,32 |
|  | Процедура BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия" |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 14 | 4175404,39 |
|  |  |  | Добрич – 4 | 1905129,62 |
|  |  |  | Търговище – 2 | 2380759,39 |
|  |  |  | Шумен – 4 | 1247573,25 |
|  |  |  | СИР – 24 | 9 708 866,65 |
|  | Процедура BG161PO003-2.1.07 "Технологична модернизация в големи предприятия" |  |  |  |
|  |  |  | Варна – 1 | 1603000,00 |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Търговище - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен – 1 | 1207540,76 |
|  |  |  | СИР - 2 | 2 810 540,76 |
|  | Процедура BG161PO003-2.1.08 „Покриване на международно признати стандарти" |  |  |  |
|  |  |  | Варна – 24 | 1230327,96 |
|  |  |  | Добрич – 1 | 142425,00 |
|  |  |  | Търговище – 1 | 62183,56 |
|  |  |  | Шумен – 3 | 231219,75 |
|  |  |  | СИР - 29 | 1 666 156,27 |
|  | Процедура BG161PO003-2.1.10 "Подкрепа за предприятия и кооперации на хора с увреждания" |  |  |  |
|  |  |  | Варна – 4 | 405552,11 |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Търговище - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР - 4 | 405 552,11 |
|  | Процедура BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия" |  |  |  |
|  |  |  | Варна – 3 | 664435,41 |
|  |  |  | Добрич – 2 | 2498443,22 |
|  |  |  | Търговище -0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен - 1 | 311651,90 |
|  |  |  | СИР - 6 | 3 474 530,53 |
|  | Процедура BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията” |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 11 | 1341577,10 |
|  |  |  | Добрич - 3 | 865728,96 |
|  |  |  | Търговище - 1 | 179152,50 |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР - 15 | 2 386 458,56 |
|  | Процедура BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия" |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 14 | 5438035,57 |
|  |  |  | Добрич – 5 | 3833848,14 |
|  |  |  | Търговище – 1 | 798479,88 |
|  |  |  | Шумен – 6 | 3341202,80 |
|  |  |  | СИР - 26 | 13 411 566,39 |
|  | Процедура BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори” |  |  |  |
|  |  |  | Варна – 1 | 259552,00 |
|  |  |  | Добрич – 0 | 0,00 |
|  |  |  | Търговище – 1 | 695702,00 |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР - 2 | 955 254,00 |
|  | Процедура BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия” |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Добрич – 2 | 4668942,50 |
|  |  |  | Търговище - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен - 3 | 9016421,32 |
|  |  |  | СИР - 5 | 13 685 363,82 |
|  | Процедура BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България” |  |  |  |
|  |  |  | Варна – 6 | 1254839,41 |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Търговище - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен – 0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР - 6 | 1 254 839,41 |
|  | Процедура BG161PO003-2.4.02 Подкрепа за развитието на клъстерите в България |  |  |  |
|  |  |  | Варна – 3 | 1173978,32 |
|  |  |  | Добрич – 0 | 0,00 |
|  |  |  | Търговище – 0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен – 0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР - 3 | 1173978,32 |
| ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 2 : |  |  | ОБЩО СИР- 190 | 60 044 177,07 |
| ОБЩО по ОПРКБИ в СИР и по области: |  |  | 251 Варна 164 Добрич 29 Търговище 19 Шумен 39 | 99 575 720,01 |
| Социално-икономическо въздействие на Оперативна програма „РКБИ“ в СИР: |  |  |  |  |
| Приоритетна ос 1„Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”: |  | - Подкрепа за иновационни дейности в предприятията – 5 проекта - Развитие на стартиращи иновативни предприятия, внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги - 1 проект - Внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги - 11 проекта - Разработване на иновации от стартиращи предприятия – 14 проекта - Научноизследователска и развойна дейност в българските предприятия -5 проекта - Внедряване на иновации в предприятията -15 проекта - Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер – 3 проекта - Развитие на приложните изследвания в изследователските организации – 7 проекта |  |  |
| Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”: |  | - - Подобряване на технологиите и управлението в предприятията - 37 проекта - Насърчаване въвеждането на системи за управление на качеството и международно признати стандарти в българските предприятия - 37 проекта - Подобряване на технологиите и управлението в предприятията – 44 проекта - Въвеждане на системи за управление на качеството и международно признати стандарти в предприятия – 29 проекта - Повишаване на конкурентоспособността на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания в България чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване – 4 проекта - Насърчаване на конкурентоспособността на българските предприятия чрез предоставяне на подкрепа за въвеждане на системи за управление и международни стандарти – 15 проекта - Принос за създаване на нови и развитие на вече съществуващи бизнес–инкубатори в България като фактор за подобряване на бизнес средата – 2 проекта - Инвестиционна подкрепа на големите предприятия за преодоляване на негативното им влияние върху околната среда – 5 проекта - Принос за създаването и развитието на клъстери като фактор за повишаване на конкурентоспособността – 9 проекта |  |  |

(по информация от представителя на УО на ОПРКБИ в РКК към РСР СИР)

Таблица № 16 «Изпълнение и социално-икономическо въздействие на ОП „Развитие на човешките ресурси” на територията на Североизточен район през 2013 г.»

| Приоритетна ос Наименование | Процедура Наименование | Брой договори в СИР и по области за 2013г. | Обща стойност на договорените средства за 2013 г. (лв.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритетна ос 1: „Насърчаване на икономическата активност и развитие пазара на труда, насърчаващ включването” |  |  |  |  |
|  | Процедура: BG051PO001-1.1.07 Вземи живота си в свои ръце |  |  |  |
|  |  | Варна – 0 | 0,00 |  |
|  |  | Добрич – 1 | 87762,18 |  |
|  |  | Търговище – 2 | 263632,13 |  |
|  |  | Шумен – 2 | 321608,97 |  |
|  |  | СИР - 5 | 673 003,28 |  |
|  | Процедура: BG051PO001-1.1.09-Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта |  |  |  |
|  |  | Варна – 1 | 117473,88 |  |
|  |  | Добрич – 0 | 0,00 |  |
|  |  | Търговище – 0 | 0,00 |  |
|  |  | Шумен – 0 | 0,00 |  |
|  |  | СИР - 1 | 117 473,88 |  |
|  | Процедура: BG051PO001-1.1.10-Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда |  |  |  |
|  |  | Варна – 1 | 176005,66 |  |
|  |  | Добрич – 2 | 139770,12 |  |
|  |  | Търговище – 0 | 0,00 |  |
|  |  | Шумен - 1 | 187579,88 |  |
|  |  | СИР - 4 | 503 355,66 |  |
|  | Процедура: BG051PO001-1.1.13-Ново работно място |  |  |  |
|  |  | Варна - 10 | 1306261,56 |  |
|  |  | Добрич – 2 | 264026,43 |  |
|  |  | Търговище - 1 | 122972,93 |  |
|  |  | Шумен - 0 | 0,00 |  |
|  |  | СИР - 13 | 1 693 260,92 |  |
|  | Процедура: BG051PO001-1.2.03-Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност - Компонент II |  |  |  |
|  |  | Варна - 114 | 2156388,12 |  |
|  |  | Добрич - 16 | 304280,18 |  |
|  |  | Търговище - 5 | 92689,01 |  |
|  |  | Шумен - 9 | 167286,03 |  |
|  |  | СИР - 144 | 2 720 643,34 |  |
| Общо по Приоритетна ос1: |  | 16 7 Варна - 126 Добрич – 21 Търговище– 8 Шумен - 12 | 5 707 737,08 |  |
| Приоритетна ос 2: „Повишаване на производителността и адаптивността на заетите” |  |  |  |  |
|  | Процедура: BG051PO001-2.1.16-“Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 3” |  |  |  |
|  |  | Варна - 6 | 371645,94 |  |
|  |  | Добрич - 0 | 0,00 |  |
|  |  | Търговище - 3 | 280236,40 |  |
|  |  | Шумен - 1 | 28286,59 |  |
|  |  | СИР - 10 | 680 168,93 |  |
|  | Процедура: BG051PO001-2.1.02-Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 2 |  |  |  |
|  |  | Варна - 1 | 85290,06 |  |
|  |  | Добрич - 1 | 26428,57 |  |
|  |  | Търговище – 0 | 0,00 |  |
|  |  | Шумен – 0 | 0,00 |  |
|  |  | СИР - 2 | 111 718,63 |  |
|  | Процедура: BG051PO001-2.2.03-На път |  |  |  |
|  |  | Варна - 23 | 2501391,78 |  |
|  |  | Добрич - 5 | 241710,71 |  |
|  |  | Търговище - 2 | 243854,95 |  |
|  |  | Шумен - 4 | 244512,43 |  |
|  |  | СИР - 34 | 3 231 469,87 |  |
|  | Процедура: BG051PO001-2.3.02-Безопасен труд |  |  |  |
|  |  | Варна – 14 | 1870490,38 |  |
|  |  | Добрич – 2 | 375192,23 |  |
|  |  | Търговище – 1 | 102460,05 |  |
|  |  | Шумен - 1 | 112994,75 |  |
|  |  | СИР - 18 | 2 461 137,41 |  |
|  | Процедура: BG051PO001-2.3.03-Безопасен труд |  |  |  |
|  |  | Варна – 11 | 1248275,19 |  |
|  |  | Добрич – 1 | 177141,92 |  |
|  |  | Търговище – 2 | 163711,90 |  |
|  |  | Шумен - 0 | 0,00 |  |
|  |  | СИР - 14 | 1 589 129,01 |  |
| Общо по Приоритетна ос2: |  | 78 Варна - 55 Добрич – 9 Търговище - 8 Шумен - 6 | 8 073 623,85 |  |
| Приоритетна ос 3: "Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието" |  |  |  |  |
|  | Процедура: BG051PO001-3.1.07-Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда |  |  |  |
|  |  | Варна – 3 | 744572,57 |  |
|  |  | Добрич – 0 | 0,00 |  |
|  |  | Търговище – 0 | 0,00 |  |
|  |  | Шумен - 0 | 0,00 |  |
|  |  | СИР - 3 | 744 572,57 |  |
|  | Процедура: BG051PO001-3.1.09-Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища |  |  |  |
|  |  | Варна – 3 | 418164,77 |  |
|  |  | Добрич – 0 | 0,00 |  |
|  |  | Търговище – 0 | 0,00 |  |
|  |  | Шумен – 0 | 0,00 |  |
|  |  | СИР - 3 | 418 164,77 |  |
| Общо по Приоритетна ос3: |  | 6 Варна - 6 Добрич – 0 Търговище- 0 Шумен - 0 | 1 162 737,34 |  |
| Приоритетна ос 4: „Подобряване на достъпа до образование и обучение” |  |  |  |  |
|  | Процедура: BG051PO001-4.1.05-Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства |  |  |  |
|  |  | Варна - 10 | 2015735,08 |  |
|  |  | Добрич - 7 | 1270858,10 |  |
|  |  | Търговище - 2 | 195512,39 |  |
|  |  | Шумен - 7 | 1055802,61 |  |
|  |  | СИР - 26 | 4 537 908,18 |  |
|  | Процедура: BG051PO001-4.3.04-Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование |  |  |  |
|  |  | Варна - 5 | 2816870,41 |  |
|  |  | Добрич - 1 | 379619,16 |  |
|  |  | Търговище - 1 | 123130,39 |  |
|  |  | Шумен - 1 | 705026,19 |  |
|  |  | СИР - 8 | 4 024 646,15 |  |
| Общо по Приоритетна ос 4: |  | 34 Варна – 15 Добрич – 8 Търговище- 3 Шумен - 8 | 8 562 554,33 |  |
| Приоритетна ос 5: „Социално включване и насърчаване на социалната икономика” |  |  |  |  |
|  | Процедура: BG051PO001-5.1.02 Нови възможности |  |  |  |
|  |  | Варна -1 | 298116,36 |  |
|  |  | Добрич -0 | 0,00 |  |
|  |  | Търговище - 1 | 235949,86 |  |
|  |  | Шумен - 1 | 176598,63 |  |
|  |  | СИР -3 | 710 664,85 |  |
|  | Процедура: BG051PO001-5.1.03 Шанс за всички |  |  |  |
|  |  | Варна - 1 | 124633,32 |  |
|  |  | Добрич - 0 | 0,00 |  |
|  |  | Търговище - 0 | 0,00 |  |
|  |  | Шумен - 0 | 0,00 |  |
|  |  | СИР - 1 | 124 633,32 |  |
|  | Процедура: BG051PO001-5.1.04 - "Помощ в дома" |  |  |  |
|  |  | Варна - 7 | 1407690,21 |  |
|  |  | Добрич - 5 | 970446,61 |  |
|  |  | Търговище - 3 | 299088,66 |  |
|  |  | Шумен - 7 | 1590269,25 |  |
|  |  | СИР - 22 | 4 267 494,73 |  |
|  | Процедура: BG051PO001-5.2.12-"Да не изоставяме нито едно дете" - Компонент 2: "Разкриване на социални услуги в общността" |  |  |  |
|  |  | Варна – 0 | 0,00 |  |
|  |  | Добрич – 1 | 136376,50 |  |
|  |  | Търговище - 1 | 287873,82 |  |
|  |  | Шумен - 1 | 273898,16 |  |
|  |  | СИР - 3 | 698 148,48 |  |
|  | Процедура: BG051PO001-5.2.13-"Живот в общността" |  |  |  |
|  |  | Варна - 1 |  | 81268,15 |
|  |  | Добрич - 0 |  | 0,00 |
|  |  | Търговище - 1 |  | 147530,96 |
|  |  | Шумен - 3 |  | 466187,43 |
|  |  | СИР - 5 |  | 694 986,54 |
|  | Процедура: BG051PO001-5.2.15-"Шанс за щастливо бъдеще" - Компонент 2: "Разкриване на иновативни интегрирани услуги за деинституционализация и превенция на изоставянето на деца от 0 до 3 години" |  |  |  |
|  |  | Варна - 0 |  | 0,00 |
|  |  | Добрич - 0 |  | 0,00 |
|  |  | Търговище - 1 |  | 599315,00 |
|  |  | Шумен - 0 |  | 0,00 |
|  |  | СИР - 1 |  | 599 315,00 |
| Общо по Приоритетна ос 5: |  | 35 Варна – 10 Добрич – 6 Търговище- 7 Шумен - 12 |  | 7 095 242,92 |
| Приоритетна ос 7: „Транснационално и междурегионално сътрудничество” |  |  |  |  |
|  | Процедура: BG051PO001-7.0.01 "Без граници" Компонент 1 |  |  |  |
|  |  | Варна - 3 |  | 520027,58 |
|  |  | Добрич - 0 |  | 0,00 |
|  |  | Търговище - 0 |  | 0,00 |
|  |  | Шумен - 1 |  | 120620,92 |
|  |  | СИР - 4 |  | 640 648,50 |
|  | Процедура: BG051PO001-7.0.07 “Без граници” – Компонент 1 – Фаза 2 |  |  |  |
|  |  | Варна - 8 |  | 1658294,86 |
|  |  | Добрич - 0 |  | 0,00 |
|  |  | Търговище - 0 |  | 0,00 |
|  |  | Шумен - 0 |  | 0,00 |
|  |  | СИР - 8 |  | 1 658 294,86 |
| Общо по Приоритетна ос7: |  | 12 Варна – 11 Добрич – 0 Търговище- 0 Шумен - 1 |  | 2 298 943,36 |
| Общо сключени договори по ОПРЧР в СИР: По области: |  | 332 Варна – 223 Добрич – 44 Търговище- 26 Шумен - 39 |  | 32 900 838,88 |
| Социално-икономическо въздействие на ОПРЧР в СИР: |  |  |  |  |
| Приоритетна ос 1: „Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазара на труда, насърчаващ включването” | Реализиран комплекс от дейности, насочени към подобряване уменията за учене и професионална реализация на лица от социално уязвимите групи. Активизирано устойчивото партньорство между заинтересованите страни от неправителствения сектор и работодатели за подобряване на социалния капитал в общините. Създадена алтернатива за последваща устойчива заетост на лицата от социално уязвимите групи, чрез обществено значима дейност в сектора на услугите, в това число и в социалните услуги. Подобрено качеството на живот на хората от социално уязвимите групи в общините чрез създаване на условия за ефективно упражняване на правото им на независимост и социално включване, сближаване и намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи. Повишена икономическата активност и интеграция на обезкуражените лица и уязвимите групи на пазара на труда, чрез предоставяне на професионално обучение, обучение по ключови компетенции, осигуряване на заетост, конкурентоспособност и пригодност за трайна заетост. |  |  |  |
| Приоритетна ос 2: „Повишаване производителн. и адаптивността на заетите” | Актуализация и обогатяване на професионалните умения и компетенции на заетите лица в организациите и фирмите, с цел постигане на съвременна квалификация на персонала, ново качество на труда, нови стопански резултати и висока конкурентоспособност на пазара на стоки и услуги |  |  |  |
| Приоритетна ос 3:"Подобряване на качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието" | Актуализиране на учебната документация и учебния процес във ВСУ "Черноризец Храбър" в съответствие с изискванията на пазара на труда; Бизнес моделиране на учебните планове и програми в професионално направление 3.8 Икономика на Икономически университет-Варна; Повишаване на комуникативната компетентност на студентите по медицина, дентална медицина, фармация, здравен мениджмънт и здравни грижи чрез оптимизиране и създдаване на нови учебни програми по комуникация в областта на здравеопазването и специализиран чужд език, отговарящи на съвременните потребности на болниците и други лечебни заведения и на изискванията на модерната информационна среда. Създаване на съвременна система за кариерно израстване и повишаване компетенциите на преподавателите в Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна, ИУ-Варна и Варненски свободен университет " Черноризец Храбър". |  |  |  |
| Приоритетна ос 4: "Подобряване на достъпа до образование и обучение” | Подобрени условията за равен достъп до образование, с цел постигане на по-успешна социална и трудова реализация. Фокусът на въздействие е насочен към интеграция на малцинствените групи в образователната система и подпомагане обучението на деца и ученици със специални образователни потребности. |  |  |  |
| Приоритетна ос 5: Социално включване и насърчаване на социалната икономика” | Изграждане на социални предприятия с цел подкрепа на инициативността и предприемачеството, увеличаване на социалните услуги и дейности, осигуряване на достоен и независим живот на хора с увреждания и самотно живеещи. Промяна в отрицателните обществени нагласи по отношение на зависимите, чрез прилагане на нови и ефективни комплексни модели за социално включване иа тези целеви групи. Осигурен достъп до професионално обучение и обучение по ключови компетенции, гарантиращо на участниците придобиване на основни умения и професионална квалификация, необходими за последващо устройване на работа. |  |  |  |
| Приоритетна ос 7: Транснационално и междурегионално сътрудничество | Създадени устойчиви условия за обмен и внедряване на иновативни европейски практики в областта на социалното включване, учене през целия живот, укрепване на социалната икономика чрез използване на информационни технологии за ускоряване и оптимизиране на процесите в тази област. Осъществена обмяна на опит с други държави членки на ЕС в областта на интеграцията на ромите и борбата с дискриминацията. Изграден устойчив модел за повишаване на капацитета и насърчаване на ефективното сътрудничество между социално ориентираните НПО чрез трансфер и прилагане на добри практики знания, опит и идеи от Италия. Проучени, адаптирани и популяризирани добри европейски практики за микрофинансиране на малки и микро- предприятия. |  |  |  |

(по информация от представителя на УО на ОПРЧР в РКК към РСР СИР )

Таблица № 17 „Изпълнение и социално-икономическо въздействие на ОП „Административен капацитет” на територията на Североизточен район през 2013 г.»

| Приоритетна ос Наименование | Процедура Наименование | Брой договори в СИР и по области за 2013 г. | Обща стойност на договорените средства за 2013 г. (в лв.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Приоритетна ос 1: „Добро управление” |  |  |  |
|  | Подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация” |  |  |
|  |  | Варна - 6 | 665 008,18 |
|  |  | Добрич - 1 | 62 268,00 |
|  |  | Търговище - 1 | 161 541,84 |
|  |  | Шумен - 3 | 218 814,83 |
|  |  | СИР - 11 | 1 107 632,85 |
|  | Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики” |  |  |
|  |  | Варна – 5 | 594 792,51 |
|  |  | Добрич – 0 | 0,00 |
|  |  | Търговище - 2 | 134 009,74 |
|  |  | Шумен - 8 | 550 832,90 |
|  |  | СИР - 15 | 1 279 635,15 |
|  | Подприоритет 1.6. „Транснационално и междурегионално сътрудничество” |  |  |
|  |  | Варна - 1 | 431 380,09 |
|  |  | Добрич – 0 | 0,00 |
|  |  | Търговище – 0 | 0,00 |
|  |  | Шумен - 0 | 0,00 |
|  |  | СИР - 1 | 431 380,09 |
|  | Общо по Приоритетна ос 1 в СИР - 27 |  | 2 818 648,09 |
| Приоритетна ос 2: „Управление на човешките ресурси” |  |  |  |
|  | Подприоритет 2.1 „Модерно управление на човешките ресурси в държавната администрация” |  |  |
|  |  | Варна - 1 | 579 880,00 |
|  |  | Добрич – 0 | 0,00 |
|  |  | Търговище – 0 | 0,00 |
|  |  | Шумен – 0 | 0,00 |
|  |  | СИР - 1 | 579 880,00 |
|  | Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация” |  |  |
|  |  | Варна – 7 | 524 269,38 |
|  |  | Добрич - 3 | 247 750,66 |
|  |  | Търговище – 6 | 476 069,95 |
|  |  | Шумен – 6 | 496 228,10 |
|  |  | СИР - 22 | 1 744 318,09 |
|  | Подприоритет 2.5 „Транснационално и междурегионално сътрудничество” |  |  |
|  |  | Варна - 1 | 415 652,60 |
|  |  | Добрич – 0 | 0,00 |
|  |  | Търговище – 0 | 0,00 |
|  |  | Шумен – 0 | 0,00 |
|  |  | СИР - 1 | 415 652,60 |
|  | Общо по Приоритетна ос 2 в СИР - 24 |  | 2 739 850,69 |
| Общо сключени договори по ОПАК в СИР - 51 По области: Варна - 21 Добрич - 4 Търговище - 9 Шумен - 17 |  |  | 5 558 498,78 |
| Социално-икономическо въздействие на ОПAK в СИР: |  |  |  |
| Приоритетна ос 1: „Добро управление” | По Подприоритет 1.1. - Оптимизиране на структурата на общинските администрации за постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи се функции в 11общини По Подприоритет 1.3. - Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в 15 общини По Подприоритет 1.6. - Повишаване капацитета на общинска администрация Аксаково чрез използване на опит и добри практики от други държави членки на Европейския съюз Установено съответствието на съществуващата функционална и организационна структура с нуждите от ефективно изпълнение на функциите на местната власт, оптимизирани структурите и функциите и подобрена координацията, ефективността и ефикасността на работа в 6 общински администрации - Дългопол, Долни Чифлик, Провадия Бяла Балчик и Смядово; Повишени професионалните компетенции на служителите от общинската администрация относно стратегическото планиране и реализирани необходимите подготвителни дейности за разработване на Общински план за развитие 2014 – 2020 г в 1 община - Балчик; Изследван опит и добри практики в областта на доброто управление от администрации в страни от ЕС, утвърдено партньорство и сътрудничество за реализиране на съвместни инициативи в областта на доброто управление и идентифицирани възможности за осъществяване на ефективни партньорства с бизнеса чрез прилагане на аутсорсинг и публично-частно партньорство в 2 общини - Аксаково и Аврен |  |  |
| Приоритетна ос 2: „Управление на човешките ресурси” | По Подприоритет 2.1. - Подобряване на управлението на човешките ресурси в администрацията с акцент в областта на образованието и здравеопазването в община Варна По Подприоритет 2.2. – Повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на общинско ниво чрез обучение в страната в 22 общини По Подприоритет 2.5. - Подобряване капацитета на администрацията чрез обмен на опит и добри практики от други държави членки в областта на човешките ресурси в държавната администрация в община Варна |  |  |

(по информация от представителя на УО на ОПАК в РКК към РСР СИР )

Таблица № 18 «Изпълнение и социално-икономическо въздействие на

ОП „Техническа помощ” на територията на Североизточен район през 2012 г.»

| Приоритетна ос Наименование | Процедура Наименование | Брой договори в СИР и по области за 2013г. | Обща стойност на договорените средства за 2013 г. (лв.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Приоритетна ос 3: Популяризиране на европейската кохезионна политика и нейните цели в България и осигуряване на обща и статистическа информация |  |  |  |
|  | Мярка на подкрепа 3: Функциониране на национална мрежа от областни информационни центрове за кохезионната политика в България. |  |  |
|  |  | Варна - 1 | 523 767.11. |
|  |  | Добрич - 1 | 413 612.51. |
|  |  | Търговище - 1 | 384 304.12 |
|  |  | Шумен - 1 | 415 613.85 |
|  |  | СИР - | 1 737 297.59 |
|  | Общо по Приоритетна ос 3 в СИР - 4 |  | 1 737 297.59лв. |
| Общо сключени договори по ОПТП в СИР - 4 По области: Варна - 1 Добрич - 1 Търговище - 1 Шумен - 1 |  |  | 1 737 297.59лв. |
| Социално-икономическо въздействие на ОПТП в СИР: |  |  |  |
| Приоритетна ос 3: Популяризиране на европейската кохезионна политика и нейните цели в България и осигуряване на обща и статистическа информация | Създадени и функционират 4 областни иформационни центрове в общините – областни центрове Варна, Добрич, Търговище и Шумен, за популяризиране на европейската кохезионна политика и нейните цели в България и за осигуряване на обща и статистическа информация. ОИЦ съдействат за осигуряване на лесен достъп до информация по отношение на целите на кохезионната политика на ЕС и НСРР, както и за осигуряване на правото на справедлив и пълен достъп до информация чрез широк набор от средства относно възможностите за финансиране по СКФ за всички социални, етнически и възрастови групи |  |  |

(по информация от представителя на УО на ОПТП в РКК към РСР СИР )

Таблица № 19 «Изпълнение на ПРСР и ОПРСР 2007-2013, съфинансирани от ЕЗФРСР и ЕФР,  на територията на СИР за 2013 г.»

| Оперативна програма (наименование) | Общо договори в СИР за 2013 г. (брой) | Обща стойност на договорените средства за 2013 г. (лв.) |
| --- | --- | --- |
| Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г | 14 | 32 568 415,18 |
| Оперативна програма за разв. на сектор „Рибарство” 2007-2013 г. | 78 | 11 260 242,87 |
| Общо по ПРСР и ОПРСР | 92 | 43 828 658,05 |

(по информация от представителите на УО на ПРСР и ОПРС в РКК към РСР СИР)

Таблица № 20 „Изпълнение и социално-икономическо въздействие на Програмата за развитие на селските райони на територията на Североизточен район през 2013 г.»

| Приоритетна ос Наименование | Процедура Наименование |  | Брой договори в СИР и по области за 2013 г. | Обща стойност на договореннте средства за 2013 г. (лв.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритетна ос 3: Подобряване качеството на живот и разнообразяване на възможностите за заетост в селските райони |  |  |  |  |  |
|  | Мярка 321 Основни услуги за икономиката и населението в селските райони |  |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 1 | 419269,16 |  |
|  |  |  | Добрич - 1 | 5678715,58 |  |
|  |  |  | Търговище - 1 | 5736902,40 |  |
|  |  |  | Шумен - 2 | 9749621,88 |  |
|  |  |  | СИР - 5 | 21584509,02 |  |
|  | Мярка 322 Обновяване и развитие на селата |  |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 3 | 1297712,26 |  |
|  |  |  | Добрич - 1 | 1658332,73 |  |
|  |  |  | Търговище - 0 | 0,00 |  |
|  |  |  | Шумен - 5 | 8027861,17 |  |
|  |  |  | СИР - 9 | 10983906,16 |  |
|  | ОБЩО ЗА ПРИОРИТЕТНА ОС 3: 14 дог. 32568415,18 |  |  |  |  |
| Общо сключени договори по ПРСР в СИР и по области: |  | СИР - 14 |  |  | 32568415,18 |
|  |  | Варна - 4 Добрич - 2 Търговище - 1 Шумен - 7 |  |  |  |
| Социално-икономическо въздействие на ПРСР в СИР |  |  |  |  |  |
| Приоритетна ос 3: Подобряване качеството на живот и разнообразяв. на възможностите за заетост в селските райони | По Мярка 321 – рехабилитирани общински пътища в: област Шумен –общ.Хитрино и общ.Венец, област Търговище – общ.Опака; - рехабилитация на съществуващи общински пътища и водопроводи в област Добрич, общ. Тервел - преустройство на дом за възрастни с физически увреждания и доставка на специализиран транспорт в общ. Бяла, област Варна По Мярка 322 - ремонт на читалища в: област Варна – общ. Ветрино и общ. Суворово и общ. Вълчи дол; - основен ремонт на храм "Св. Вмчк. Димитър",общ. Никола Козлево, обл. Шумен - ремонт и реконструкция на уличните настилки в община Хитрино и община Венец, област Шумен - реконструкция на централния градски площад община Шабла, област Добрич - Подмяна на уличното осветление с енергоспестяващо в община Смядово, област Шумен |  |  |  |  |

(по информация от представителя на УО на ПРСР в РКК към РСР СИР)

Таблица № 21 «Изпълнение и социално-икономическо въздействие на ОПРС «Рибарство»на територията на Североизточен район през 2013 г.»

| Приоритетна ос Наименование | Процедура Наименование |  | Брой договори в СИР и по области за 2013 г. | Обща стойност на договорените средства за 2013 г. (лв.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритетна ос 1: „Мерки за приспособяване на българския риболовен флот” |  |  |  |  |
|  | Мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности” |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 22 | 2353202,73 |
|  |  |  | Добрич - 28 | 903480,50 |
|  |  |  | Търговище – 0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен – 0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР - 50 | 3 256 683,23 |
|  | Мярка 1.3 „Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност” |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Добрич - 2 | 1257216,53 |
|  |  |  | Търговище – 0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен – 0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР - 2 | 1 257 216,53 |
| ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1: |  |  | ОБЩО СИР - 52 | 4 513 899,76 |
| Приоритетна ос 2: „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” |  |  |  |  |
|  | Мярка 2.1. „Производствени инвестиции в аквакултурата” |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 6 | 0,00 |
|  |  |  | Добрич - 5 | 2740338,86 |
|  |  |  | Търговище - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен - 2 | 1557765,55 |
|  |  |  | СИР - 13 | 4 298 104,41 |
|  | Мярка 2.6 „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 3 | 125953,18 |
|  |  |  | Добрич - 1 | 769018,23 |
|  |  |  | Търговище – 0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен - 1 | 253216,21 |
|  |  |  | СИР - 5 | 1 148 187,62 |
| ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 2: |  |  | ОБЩО СИР - 18 | 5 446 292,03 |
| Приоритетна ос 3: "Мерки от общ интерес" |  |  |  |  |
|  | Мярка 3.1 „Колективни дейности” |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Търговище – 1 /в оценка/ | 0,00 |
|  |  |  | Шумен – 0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР - 1 | 0,00 |
|  | Мярка 3.4 „Развитие на нови пазари и промоционални кампании” |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 6 | 1300051,08 |
|  |  |  | Добрич – 0 | 0,00 |
|  |  |  | Търговище – 0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР - 6 | 1 300 051,08 |
|  | Мярка 3.5 „Пилотни проекти” |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 1 /в оценка/ | 0,00 |
|  |  |  | Добрич – 0 | 0,00 |
|  |  |  | Търговище - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР - 1 | 0,00 |
| ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 3: |  |  | ОБЩО СИР - 8 | 1 300 051,08 |
| ОБЩО ПО ОПРСР - СИР и по области : |  |  | 78 Варна 38 Добрич 36 Търговище 1 Шумен 3 | 11 260 242,87 |
| Социално-икономическо въздействие на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” /2007-2013/ г. в СИР: |  |  |  |  |
| Приоритетна ос 1 „Мерки за приспособ. на бълг. риболовен флот” |  | Запазване на наличните и достъпни рибни ресурси : - чрез нарязване на остарели риболовни кораби за скрап – 50 бр. |  |  |
| Приоритетна ос 2: „Аквакулт. и риболов във вътр. водоеми, прер. и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” |  | Запазване и развитие на икономическите и социалните аспекти и на околната среда : - реконструкция и модернизация на яз. Кюлевча -изграждане на риболюпилня за интензивно отглеждане на аквакултури-костурови и други деликатесни видове риби в рециркулационна система и на сграда /цех/ за обработка и преработка на аквакултури в с. Славеево, общ. Добричка -Въвеждане на информационна сиситема за автоматизиране на производствената дейност във фирма Диавена ООД - реконструкция на стопанство за производство на зарибителен материал в село Кардам,Община Попово -изградена мидена фирма край Каварна -модернизация на ферма Бляк сий шелс ООД за черноморски миди, обл. Добрич |  |  |
| Приоритетна ос 3: "Мерки от общ интерес" |  | Промоционална кампания на риба, рибни продукти и аквакултури от 6 фирми. |  |  |

(по информация от представителите на УО на ОПРСР в РКК към РСР СИР)

Таблица № 22 «Общ брой и обща стойност на договорите по програми за ТС и ТГС»

| Оперативна програма (наименование) | Общо договори в СИР за 2013 г. (брой) | Обща стойност на договорените средства за 2013 г. (евро/лева) |
| --- | --- | --- |
| Програми за ТГС по вътрешните граници на ЕС 26 |  |  |
| ОПТС „България-Румъния” 2007-2013 | 28 | 16 768 449.17 |
| Многонационални и хоризонтални програми |  |  |
| ОПТС „Югоизточна Европа” 2007-2013 г. | 9 | 1 114 864.75 |
| ОПМС INTERREG IVC | 8 | 890 549.40 |
| СОП „Черноморски басейн” 2007-2013 г. | 30 | 3 169 012 |
| Общо по ОПТГС (ВГ) и МХП | 55 | 21 942 875.32 евро (42 916 533.84 лв.) |

(по информация от представителя на ГД „УТС”, МРР  в РКК към РСР СИР )

Таблица № 23 «Изпълнение и социално-икономическо въздействие на ОПТГС «Румъния -България» на територията на Североизточен район през 2013 г.»

| Приоритетна ос Наименование | Процедура Наименование |  | Брой договори в СИР и по области за 2013 г. | Обща стойност на договорените средства за 2013 г. (в евро) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритетна ос 1: „Достъпност” |  |  |  |  |  |
|  | Сфера 1.1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | Добрич - 2 | 7 834 096.25 |  |
|  |  |  | Търговище - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | СИР - 2 | 7 834 096.25 |  |
| Приоритетна ос 2: „Околна среда” |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 2 | 1 053 265.98 |  |
|  |  |  | Добрич - 2 | 626 415.24 |  |
|  |  |  | Търговище - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | СИР - 4 | 1 679 681.22 |  |
| Приоритетна ос 3: „Икономическо и социално развитие” |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 2 | 792 814.43 |  |
|  |  |  | Добрич - 20 | 6 461 857.27 |  |
|  |  |  | Търговище - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | СИР - 22 | 7 254 671.70 |  |
| Общо сключени договори в СИР по ОПТГС България-Румъния По области: |  | СИР - 28 |  |  | 16 768 449.17 евро (32 796 235.94лв.) |
|  |  | Варна - 4 |  |  |  |
|  |  | Добрич - 24 |  |  |  |
|  |  | Търговище - 0 |  |  |  |
|  |  | Шумен - 0 |  |  |  |
| Социаално-икономическо въздействие на „Програма за трансгранично сътрудничество България- Румъния” в СИР |  |  |  |  |  |
| Диверсификация на връзките, разширяване на мобилността между общините и повишаване качеството на живот в селските общини в трансграничен район, изграждане на с-ми за ранно предупреждение за предпазване от рискове и опазване на околната среда, развитие на интегрирани турист. продукти, повишаване на административен капацитет за идентифициране на турист. дестинации, подобряване на турист. услуги, създаване конкурентоспособен трансграничен клъстер и на общ турист. потенциал в трансграничен регион Добруджа, насърчаване на трансгранично сътрудничество, обмяната на опит и добри практики |  |  |  |  |  |

(по информация от представителя на ГД „УТС”, МРР  в РКК към РСР СИР )

Таблица № 24 «Изпълнение и социално-икономическо въздействие на ОПТС «Югоизточна Европа» на територията на Североизточен район през 2013 г.»

| Приоритетна ос Наименование | Процедура Наименование | Брой договори в СИР и по области за 2013г. | Обща стойност на договорените средства за 2013 г. (в евро) |
| --- | --- | --- | --- |
| ПЪРВА ПОКАНА |  |  |  |
| Приоритетна ос 1: Подкрепа за иновациите и предприемачеството |  |  |  |
|  |  | Варна - 2 | 243 413.96 |
|  |  | Добрич - 0 | 0,00 |
|  |  | Търговище - 0 | 0,00 |
|  |  | Шумен - 0 | 0,00 |
|  |  | СИР -2 | 243 413.96 |
| Приоритетна ос 3: Подобряване на достъпността |  |  |  |
|  |  | Варна - 1 | 101 000,00 |
|  |  | Добрич - 0 | 0,00 |
|  |  | Търговище - 0 | 0,00 |
|  |  | Шумен - 0 | 0,00 |
|  |  | СИР -1 | 101 000,00 |
| Приоритетна ос 4: Развитие на транснационалните връзки за устойчив растеж на областите |  |  |  |
|  |  | Варна - 1 | 192 004,94 |
|  |  | Добрич - 0 | 0,00 |
|  |  | Търговище - 0 | 0,00 |
|  |  | Шумен - 0 | 0,00 |
|  |  | СИР -1 | 192 004,94 |
| ОБЩО ПО ПЪРВА ПОКАНА |  | 4 | 536 418.90 |
| ВТОРА ПОКАНА |  |  |  |
| Приоритетна ос 2: Опазване и подобряване на околната среда |  |  |  |
|  |  | Варна - 1 | 157 000,00 |
|  |  | Добрич - 0 | 0,00 |
|  |  | Търговище - 0 | 0,00 |
|  |  | Шумен - 0 | 0,00 |
|  |  | СИР -1 | 157 000,00 |
| Приоритетна ос 4: Развитие на транснационалните връзки за устойчив растеж на областите |  |  |  |
|  |  | Варна - 1 | 90 000,00 |
|  |  | Добрич - 0 | 0,00 |
|  |  | Търговище - 0 | 0,00 |
|  |  | Шумен - 0 | 0,00 |
|  |  | СИР -1 | 90 000,00 |
| ОБЩО ПО ВТОРА ПОКАНА |  | 2 | 247 000.00 |
| ЧЕТВЪРТА ПОКАНА |  |  |  |
| Приоритетна ос 1: Подкрепа за иновациите и предприемачеството |  |  |  |
|  |  | Варна - 2 | 258 844.00 |
|  |  | Добрич - 0 | 0,00 |
|  |  | Търговище - 0 | 0,00 |
|  |  | Шумен - 0 | 0,00 |
|  |  | СИР -2 | 258 844.00 |
| Приоритетна ос 2: Опазване и подобряване на околната среда |  |  |  |
|  |  | Варна - 1 | 72 601.85 |
|  |  | Добрич - 0 | 0,00 |
|  |  | Търговище - 0 | 0,00 |
|  |  | Шумен - 0 | 0,00 |
|  |  | СИР -1 | 72 601.85 |
| ОБЩО ПО ЧЕТВЪРТА ПОКАНА |  | 3 | 331 445.85 |
| Общо по ОПТСЮИЕ в СИР и по Области : |  | 9 Варна 9 Добрич 0 Търговище 0 Шумен 0 | 1 114 864.75 евро (2 180 485.92 лв.) |
| Социално-икономическо въздействие на Оперативна програма за териториално сътрудничество „Югоизточна Европа” 2007-2013 г. в СИР: |  |  |  |
| Изпълняваните проекти съдействат за: - Предоставяне на местните и регионалните ръководители със съответния опит на най-добрите практики в създаването и изпълнението на индивидуални планове за управление на мобилността и ефикасното изпълнение на устойчиви, икономически ефективни, екологично чисти и ефективни мерки; - Създаване на центрове за мобилност, които да служат като фокусни точки в рамките на разработените планове; - Разработени препоръки и методологии за прилагане на мерките в СИР; - Постигнати методологии, инструменти и процедури, необходими за реализиране и управление на производствения район по устойчив начин; - Осигурени партньорства с инструменти за предприемане на тяхната роля като инициатори и организатори на жизнеспособни пилотни проекти насърчаващи балансиран модел за привлекателни и достъпни зони на растеж; - Привличане на инвестиции чрез транс-национална мрежа от региони; - Намаляване на рисковете за околната среда, произтичащи от превоз на опасни товари в морските зони и реките чрез прилагането на интегрирана система за съвместни усилия за превенция и процедури за реагиране, засилено наблюдение на морски и речния трафик и по-голяма координация на капацитета за мобилизация на съответните органи и заинтересовани страни; - Пълен достъп до всички културни ценности в региона; |  |  |  |

(по информация от представителя на ГД „УТС”, МРР  в РКК към РСР СИР)

Таблица № 25 «Изпълнение и социално-икономическо въздействие на Оперативна програма за междурегионално сътрудничество «INTERREG IVC» на територията на Североизточен район през 2013 г.»

| Приоритетна ос Наименование | Процедура Наименование |  | Брой договори в СИР и по области за 2013 г. | Обща стойност на договорените средства за 2013г. (в евро) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЪРВА ПОКАНА |  |  |  |  |  |
| Приоритетна ос 2: „ Околна среда и превенция на риска” |  |  |  |  |  |
|  | Тема: Природни и технологични рискове (включително климатични промени) |  |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 1 | 161 950.00 |  |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | Търговище -0 | 0.00 |  |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | СИР - 1 | 161 950.00 |  |
|  | ОБЩО ЗА ПРИОРИТЕТНА ОС 2: 1 161 950.00 |  |  |  |  |
|  | ОБЩО ЗА ПЪРВА ПОКАНА: 1 161 950.00 |  |  |  |  |
| ВТОРА ПОКАНА |  |  |  |  |  |
| Приоритетна ос 1: Иновация и познавателна икономика |  |  |  |  |  |
|  | Тема: Иновации, изследвания и технологично развитие |  |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 1 | 96 718.00 |  |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | Търговище - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | СИР - 1 | 96 718.00 |  |
|  | ОБЩО ЗА ПРИОРИТЕТНА ОС 1: 1 96 718.00 |  |  |  |  |
| Приоритетна ос 2: Околна среда и превенция на риска |  |  |  |  |  |
|  | Тема: Природни и технологични рискове (включително климатични промени) |  |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 1 | 123 000.00 |  |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | Търговище -1 | 82 040.00 |  |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | СИР - 2 | 205 040.00 |  |
|  | ОБЩО ЗА ПРИОРИТЕТНА ОС 2: 2 205 040.00 |  |  |  |  |
|  | ОБЩО ЗА ВТОРА ПОКАНА: 3 301 758.00 |  |  |  |  |
| ЧЕТВЪРТА ПОКАНА |  |  |  |  |  |
| Приоритетна ос 1: Иновация и познавателна икономика |  |  |  |  |  |
|  | Тема: Иновации, изследвания и технологично развитие |  |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 1 | 113 210.00 |  |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | Търговище -0 | 0.00 |  |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | СИР - 1 | 113 210.00 |  |
|  | Тема: Предприемачество, малки и средни предприятия |  |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 2 | 265 648.00 |  |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | Търговище - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | СИР - 2 | 265 648.00 |  |
|  | ОБЩО ЗА ПРИОРИТЕТНА ОС 1: 3 378 858.43 |  |  |  |  |
| Приоритетна ос 2: Околна среда и превенция на риска |  |  |  |  |  |
|  | Тема: Енергиен и устойчив транспорт |  |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | Добрич - 1 | 47 979.97 |  |
|  |  |  | Търговище - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | СИР - 1 | 47 979.97 |  |
|  | ОБЩО ЗА ПРИОРИТЕТНА ОС 2: 1 47 979.97 |  |  |  |  |
|  | ОБЩО ЗА ЧЕТВЪРТА ПОКАНА: 4 426 838.40 |  |  |  |  |
| Общо сключени договори в СИР по ОПМС „ИНТЕРРЕГ IVC” и по области: |  | СИР - 8 |  |  | 890 549.40 евро (1 741 757.37 лв.) |
|  |  | Варна - 6 |  |  |  |
|  |  | Добрич - 1 |  |  |  |
|  |  | Търговище - 1 |  |  |  |
|  |  | Шумен - 0 |  |  |  |
| Социално-икономическо въздействие на ОП МС „ИНТЕРРЕГ IVC” в СИР |  |  |  |  |  |
| Изпълняваните проекти съдействат за: - Повишаване на информираността от необходимостта за адаптиране към измененията на климата; - Увеличаване капацитета на регионалните / местните власти за да се улесни адаптирането към изменението на климата; - Подпомогне интегрирането на климатичните стратегии за адаптиране към изменението и добри практики в секторните политики и законодателство; - Извършване и разработване на регионално проучване на иновационните потребности; - Дейности насочени към рисково опасните райони, които нямат устойчивост на реакция и възстановяване от екстремните метеорологични условия, дължащи се на изменението на климата; - Подготовка за въвеждането на нови политики и програми с цел подкрепа в приемането на нетехнологични иновации на МСП в участващите региони; - Създаване и свързване на регионалните рамки на управление на околната среда и еко-иновациите; - Увеличаване на видимостта на приноса на регионалните икономики за решаването на екологичните предизвикателства на европейско равнище; - Подобряване на ефективността на политиките за регионално развитие по отношение на работната среда на местни / регионални икономически субекти в сектора на здравеопазването и насърчаване на сътрудничеството си с цел да се възползват от растежа и иновационния потенциал на сектора; - Разработване и тестване на методология за оценка на местни стратегии на енергийния преход от гледна точка на управлението, както и от териториална и многостранна перспектива. - Обмен на опит в областта на природни и технологични бедствия. |  |  |  |  |  |

(по информация от представителя на ГД „УТС”, МРР  в РКК към РСР СИР )

Таблица № 26 „Изпълнение и социално-икономическо въздействие на Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн“ на територията на СИР през 2013 г.”

| Приоритетна ос Наименование | Процедура Наименование |  | Брой договори в СИР и по области за 2013 г. | Обща стойност на договорените средства за 2013 г. (в евро) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЪРВА ПОКАНА |  |  |  |  |  |
| Приоритетна ос 1: “Подкрепа на трансграничното сътрудничество за икономическо и социално развитие, базирано на общите ресурси” |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 3 | 429 621.72 |  |
|  |  |  | Добрич - 2 | 203 602.00 |  |
|  |  |  | Търговище -1 | 94 980.00 |  |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | СИР - 6 |  |  |
| Приоритетна ос 2: “Споделяне на ресурси и компетентност за защита и опазване на околната среда” |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 4 | 391 585.06 |  |
|  |  |  | Добрич - 1 | 346 445.05 |  |
|  |  |  | Търговище - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | СИР - 5 | 738 030.11 |  |
| Приоритетна ос 3:“Подкрепа на културните и образователни мрежи за изграждането на обща културна среда в Черноморския басейн” |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 2 | 182 173.00 |  |
|  |  |  | Добрич - 1 | 98 50.00 |  |
|  |  |  | Търговище -0 | 0.00 |  |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | СИР - 3 | 280 223.00 |  |
| ОБЩО ЗА ПЪРВА ПОКАНА: |  |  | 14 | 1 746 456.83 |  |
| ВТОРА ПОКАНА |  |  |  |  |  |
| Приоритетна ос 1: „Подкрепа за трансгранично сътрудничество за икономическо и социално развитие, базирано на общите ресурси” |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 8 | 747 933.47 |  |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | Търговище - 1 | 94 980.00 |  |
|  |  |  | Шумен – 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | СИР - 9 | 842 913.47 |  |
| Приоритетна ос 2 : „Споделяне на ресурси и компетентност за защита и опазване на околната среда” |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 4 | 374 315.83 |  |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | Търговище - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | СИР - 4 | 374 315.83 |  |
| Приоритетна ос 3 : „Подкрепа на културните и образователни мрежи за изграждането на обща културна среда в Черноморския басейн” |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 3 | 205 325.87 |  |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | Търговище - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | СИР - 3 | 205 325.87 |  |
| ОБЩО ЗА ВТОРА ПОКАНА : |  |  | 16 | 1 422 555.17 |  |
| Общо сключени договори по СОП „Черноморски басейн” в СИР и по области: |  | СИР - 30 |  | 3 169 012 евро (6 198 048.74 лв.) |  |
|  |  | Варна - 24 |  |  |  |
|  |  | Добрич - 4 |  |  |  |
|  |  | Търговище - 2 |  |  |  |
|  |  | Шумен - 0 |  |  |  |
| Социално-икономическо въздействие на СОП „Черноморски басейн“ в СИР |  |  |  |  |  |
| Изпълняваните проекти съдействат за: - Намаляване замърсяването на околната среда; - Увеличаване на икономическото и социално развитие в региона; - Събиране на информация за производството, логистиката, туризма и енергийната промишленост и съществуващите търговски мрежи в басейна на Черно море, както и динамиката на тези четири сектора; - Подобряване на комуникацията между бизнеса и публичната администрация; - Подпомагане сътрудничеството между страните от Черноморския регион в рационалното управление на морската екосистема и нейните ресурси; - Подкрепа в създаването на национални и трансгранични структури за опазване на природата и културното разнообразие в защитени природни територии; - Създаване на обща културна среда в Черноморския басейн чрез мобилизиране на местните културни ресурси и образование: - Обмен на най-добри практики чрез мобилност на студенти и преподаватели и подобряване на кръстосани културни умения и нагласи на учащите се за решаване на проекти с регионално значение и генериране на осведоменост по регионални въпроси. - Насърчаване на икономическото и социално развитие в граничните зони; - Насърчаване на местното сътрудничество; - Съвместни действия за справяне с общите предизвикателства; - Туристическо развитие в черноморския басейн и региона; - Създаване на мрежа за промотиране на общи туристически продукти; - Изследване и възстановяване на основните филтри на морето; - Създаване на културно и социално-икономическо сближаване на регионите Подкрепа и подобряване на достъпа до други пазари (на Черноморския регион и на Европа / света като цяло); - Подобряване на връзките и бизнеса на местните предприятия от басейна на Черно море и подпомагане на местното развитие в региона. |  |  |  |  |  |

(по информация от представителя на ГД „УТС”, МРР  в РКК към РСР СИР )

Таблица № 27 «Общ брой и обща стойност на сключените и изпълнявани на територията на Североизточен район за 2013 г. договори, съфинансирани от действащите през периода 2007-2013 г. финансови инструменти на ЕС»

| Наименование на Оперативните програми и фин. инструменти | Общо договори в СИР за 2013 г. (брой) | Обща стойност на договорените средства за 2013 г. (лева) |
| --- | --- | --- |
| Оперативни програми, финансирани от ЕФРР, ЕСФ и КФ | 790 | 1 163 382 447,89 |
| Оперативни програми, финансирани от ЕЗФРСР и ЕФР | 92 | 43 828 658,05 |
| Оперативни програми за ТГС (ВГ), Многонационални и хоризонтални програми, финансирани от ЕС | 55 | 42 916 533,84 |
| Общо проекти в СИР през 2013 г., финансирани от действащите през периода 2007-2013 г. финансови инструменти на ЕС | 937 | 1 250 127 369,78 |

(по информация от представителите на УО на ОП в РКК към РСР СИР)

Приложение 2

ДОКЛАД

ПО НАБЛЮДЕНИЕТО И КОНТРОЛА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА

АКТУАЛИЗИРАНИЯ ДОКУМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН

ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН 2011-2013 Г.,

ВКЛЮЧИТЕЛНО НА МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ ЩЕТИ В РЕЗУЛТАТ

НА ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА ПРЕЗ 2013 г.

Увод

Наблюдението и контролът при прилагането на АДИ РПР СИР (2011-2013 г.), включително на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологични щети в резултат на прилагането на плана през 2013 г.,  е регламентирано  от чл. 30, ал. 1 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и е в съответствие със Становище по ЕО № 7-3/2005 на министъра на околната среда и водите, изискващо разработването на доклад за всяка календарна година от периода на действие на РПР СИР 2007-2013 г.

Съгласно Становището на Министъра на околната среда и водите относно АДИ РПР СИР 2011-2013 г./ Решение № ЕО - 5/2010 от 09.06.2010 г./, изпълнението на отразените в РПР СИР 2007-2013 г. мерки за наблюдение и контрол върху състоянието на околната среда в района, както и нарасналата икономическа активност, не са повлияли съществено върху състоянието на околната среда и документът не подлежи на екологична оценка.

В настоящия доклад е отчетено изпълнението през 2013 г. на посочените в Становището по ЕО № 7-3/2005 г., мерки за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия върху околната среда от осъществяването на АДИ РПР СИР през 2013 г., както и изпълнението на мерките за наблюдение и контрол при прилагането на плана по компоненти и фактори на околната среда. Отчититането е въз основа на данни, анализи и резултати от проверки, представени в следните документи:

- Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на АДИ РПР СИР 2011-2013 г. за 2013 г. с Актуален регионален анализ, отразяващ промените в социално–икономическото развитие на СИР;

- Социално-икономически анализ на СИР за определяне на целите и приоритетите в проекта на Регионалния план за развитие на Североизточен район 2014-2020 г.;

- Екологична оценка на проекта на Регионалния план за развитие на Североизточен район 2014-2020 г., по отношение текущото състояние на околната среда;

- Налични към 30.04.2014 г. данни от НСИ, МОСВ и ИАОС;

- Годишни доклади за състоянието на околната среда за 2013 г. на РИОСВ–Варна, РИОСВ-Шумен и РИОСВ-Бургас (относно община Бяла, съгласно заповед № РД 796/25.10.2001 г. на министъра на ОСВ), контролиращи територията на Североизточен район;

- Годишен доклад по наблюдение и контрол при прилагането на Плана за управление на речните басейни в Черноморски район за 2012 г. на Басейнова дирекция за Черноморски регион – Варна (публикуван през 2013 г.).

Раздел I. Изпълнение на мерките за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на плана върху околната среда съгласно Становище по ЕО № 7-3/2005 на МОСВ

- За районите, в които нивата на един или няколко замърсители превишават установените норми, да бъдат изготвени и прилагани Програми за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух.

На територията на Североизточен район общински програми за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на установените норми по чл. 27 от ЗЧАВ се реализират общо в 6 общини,  5 от които, контролирани от РИОСВ-Варна - Белослав, Варна, Девня, Добрич, Провадия и 1, контролирана от РИОСВ-Шумен - община Шумен.

Всички Програми и Плановете за действие към тях, са актуализирани и приети от общинските съвети на съответните общини и са заложени в плановете за действие на Програмите по околна среда, разработени съгласно чл.79 от ЗООС. Информация относно реализацията на актуализираните Общински програми за подобряване качеството на въздуха е представена в аналитичната и стратегическата части на АДИ РПР СИР 2011-2013 г., в проекта на РПР СИР 2014-2020 г. и в Екологичната оценка на проекта на РПР СИР 2014-2020 г.

Общините Варна, Белослав, Девня, Провадия, Добрич и Шумен представят в съответните РИОСВ годишни доклади за изпълнението на програмите и приложените мерки за привеждане на наднормените стойности на замърсителите в допустимите норми, както и за осъществения контрол и санкции. Ключовите мерки за постигане на необходимото качество на атмосферния въздух са насочени към основните източници на замърсяване:

- битово отопление: чрез поетапно увеличаване на потреблението на природен газ; повишаване на енергийната ефективност и саниране на общински и частни сгради; промяна в схемата за предоставяне на социални помощи за отопление; въвеждане на ограничения и контрол при продажбата на нискокачествени въглища и брикети; създаване на стандарт за качеството;

- транспорт: чрез оптимизиране на транспортните схеми, изграждане или разширяване на „синя зона“, ограничаване достъпа на тежкотоварни МПС в централните градски части, изграждане на нови паркинги и велоалеи; обновяване автобусния парк на градския транспорт и определяне на по-висока екологична категория за средствата за обществен превоз; повишаване качеството в т.ч. на специализираната техника, площта и честотата на почистване на пътната и уличната мрежа; реконструкция и модернизация на общинката пътна мрежа; залесяване (в т.ч. по трасетата с интензивен трафик) и затревяване на необлагородените открити терени; засилване контрола върху фирмите, извършващи строителни и ремонтни дейности; ограничаване използването на пясък при зимно поддържане на уличната мрежа и използване на субстанции, ограничаващи замърсяването на въздуха.

- Да се изготвят акваториални планове.

По смисъла на чл. 14., ал. ал. 1 и 2 от ППЗРР, Регионалният план за развитие е документ за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано регионално развитие на съответния район от ниво 2, като предмет на РПР СИР не са конкретни планове, програми, проекти или инвестиционни предложения и в този смисъл към плана не е приложимо разработването на акваториални планове за Черноморските общини.

Предвид важността на бъдещото икономическо развитие, в т.ч. и на туризма в района, адаптирането към климатичните промени и прилагането на интегриран подход към управлението на бреговата зона, в АДИ РПР СИР 2011-2013 г. са предвидени мерки за проучване и успешно прилагане на добри практики в ЕС за поддръжка на малки и големи пристанищни съоръжения, както и за участие в съвместни трансгранични и транснационални проекти в Черноморския регион и в ЕС, в съответствие с принципите на ИУКЗ.

През 2013 г. на територията на СИР се реализират общо 25 проекта по програми, съфинансирани от ЕС за периода 2007-2013 г. (Оперативна програма за териториално сътрудничество „Югоизточна Европа” - 3 проекта, Оперативна програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ІV С“ – 2 проекта, Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн“ – 18 проекта, Програма за трансгранично сътрудничество „Румъния- България “ – 2 проекта).

На среща на областните управители на областите Варна, Добрич и Бургас, проведена на 31.10.2013 г. в гр. Варна, беше сключен Меморандум за сътрудничество в областта на черноморските политики.

- Да се развива електропроизводството при използване на възобновяеми енергийни източници.

Енергийната стратегия на България до 2020 година предвижда политики за увеличаване производството на електрическа енергия от ВЕИ, крайното потребление на енергия от ВЕИ за отопление и охлаждане и използване на биогорива в транспорта, в изпълнение на националната цел за постигане на 16% дял на ВЕИ в общото крайно потребление на енергия.

Възможностите за изграждане на инсталации за производство на енергия, базирани на възобновяеми енергийни източници в Североизточен район са отразени в аналитичната и стратегическата части на АДИ РПР СИР 2011-2013 г. и в проекта на РПР СИР 2014-2020 г. с оглед потенциала на района за използване на възобновяеми енергийни източници – слънчева, геотермална и особено вятърна енергия в крайбрежните територии.

Според данни от АУЕР за 2013 г., изградените енергийни обекти на територията на Североизточен район към края на 2013 г. са общо 186 броя, като по видове енергийни източници разпределението е следното: за добив на вятърна енергия (ВЕ) - 113 обекта с мощност 939 497,94 мегават /часа, за добив на слънчева енергия (СЕ) - 69 обекта, които произвеждат 72 514,73 мегават /часа, за добив на водноелектрическа енергия (ВД) - 3 обекта с 15 270,86 мегават/часа,. за добив на енергия от биомаса (БМ) - 1 обект с най-малко производство - 974,68 мегават/часа. През 2013 г. в СИР са пуснати нови 26 ВЕИ-инсталации за добив на електрическа енергия, от които: 20 бр. за СЕ, 5 бр. за ВЕ и 1 бр. за БМ.

Интензивното развитие на ВЕИ на територията на СИР и тяхното присъединяване към системата налага и съответното развитие на електроенергийната мрежа с изграждане на нови трансформаторни подстанции и електропроводи /особено на територията на СИР/, предвидени в 10-годишния План за развитие на електроенергийната мрежа в страната.

- Да се разширяват програмите за газифициране.

Опериращите на територията на СИР лицензирани газопреносни и газоразпределителни дружества и през 2013 г. продължават да изпълняват дейности, свързани със създаването на необходимите технически възможности за използването на газ и с присъединяването на максимален брой потребители в битови, обществени и производствени сгради.

На територията на област Варна изградената от “Овергаз инженеринг” АД газоразпределителна мрежа е над 100 км. Инвестиционната програма на дружеството до края на 2013 година е била на стойност над 21 млн. евро, с план за присъединяване на 40 000 битови и 365 обществено-административни и промишлени потребители. Лицензирани за газоразпределение в област Варна са дружествата: “Варна газ” АД, “Примагаз” АД и “Черноморска технологична компания” АД.

На територията на област Добрич, дружествата „Каварна газ" ООД и „Черноморска технологична компания” АД продължават изграждането на газопроводната мрежа, с цел присъединяване на нови битови потребители в общините град Добрич, Шабла, Генерал Тошево.

На територията на област Търговище построената от „Черноморска технологична компания” АД газоразпределителна мрежа обхваща общинските центрове Търговище и Попово, като в град Търговище са газифицирани повечето обществени и над 1 000 битови потребители. Разпределението на природен газ в град Попово се осъществява от "Дунавгаз" ЕАД.

На територията на област Шумен газоснабдителната мрежа в град Шумен се изгражда от дружеството „ЧТК”АД на два етапа, като първият обхваща промишлените потребители, а вторият – битовите. От подразделението на „Овергаз Инк” АД - „Газоснабдяване Нови Пазар” АД са газифицирани почти всички индустриални потребители и всички училища, детски градини и ясли в община Нови пазар.

Развитието на газопроводната мрежа в СИР в съответствие с предвижданията на Националната програма за ускорена газификация на страната е важно условие за намаляване на замърсяването на въздуха, подобряване на бизнес средата и насърчаване на икономическото развитие и конкурентоспособността в целия район. Анализ, мерки и перспективи за развитие на газовата инфраструктура в Североизточен район са представени в АДИ РПР СИР 2011-2013 г. Приоритетни цели и мерки в тази посока са заложени и в РПР СИР 2014-2020 г.

- Изграждането на нови ПСОВ и реконструкцията на съществуващите да бъде в съответствие с Националната програма за изграждане на ГПСОВ над 10 000 екв. ж., ГПСОВ от 2000 екв. ж. до 10 000 екв. ж. в срокове съгласно Наредба № 6 (ДВ бр.97/2000 г.) и с изискване, където е необходимо, за по-строго пречистване на отпадъчните води с допълнително отстраняване на азот и фосфор.

Проектирането и изграждането на нови ПСОВ в Североизточен район или възможното разширение, реконструиране и модернизиране на съществуващите, е от изключителна важност с оглед следните установени проблеми при пречистването на отпадни води на населените места от района: многогодишна експлоатация, морално остарели и амортизирани съоръжения; хидравлическа пренатовареност през пиковите часове; липса на техническа възможност за отделяне на общ азот и общ фосфор; включване на дъждовни, дренажни и води от басейни в ПСОВ, невъзможност за достигане на строгите емисионни норми за заустване на отпадни води в чувствителни зони и райони на съществуващо и перспективно ползване на крайбрежните морски води.

С изключение на градовете Варна, Добрич, Белослав, Девня и големите курортни комплекси, съществен недостатък за цялостно обхващане на отпадните води и пречистването им в пречиствателни станции е и все още ниската степен на изграденост на канализационните мрежи в населените места.

По данни, предоставени от РИОСВ-Варна и РИОСВ-Шумен, общият брой нови или рехабилитирани през 2013 г. ПСОВ в СИР е 2 броя, като намалението спрямо 2012 г. е наполовина. Данните за съответните общини по области са следните: в област Варна е рехабилитирана 1 ПСОВ в гр. Провадия. За три от големите промишлени предприятия, в региона на Девня, които са основни замърсители на водите в региона, се използва общо пречиствателно съоръжение за механично пречистване (утаяване) – шламоотвал “Падина”, собственост и стопанисван от “Солвей соди” АД - гр. Девня; в област Добрич няма изградена или рехабилитирана ПСОВ; в област Търговище е изградена 1 ПСОВ в гр. Търговище, а изградената ГПСОВ за гр. Антоново не е въведена в експлоатация, в процес на изграждане е нова ПСОВ към Инсталацията за производство на домакинско стъкло на „Тракия глас България” ЕАД; в област Шумен няма изградена или рехабилитирана ПСОВ. За част от населените места (Нови пазар, Каспичан, Смядово, Върбица) има изготвени проекти за изграждане на ГПСОВ, които са депозирани в МОСВ за осигуряване на финансиране. За промишленото предприятие "Крис ойл 97" ЕООД има изградено ново локално пречиствателно съоръжение - каломаслоуловител към нова инсталация за рафиниране на растително масло.

На територията на Североизточен район делът обслужено население от ПСОВ през 2012 г. е 70,2%, който бележи слабо нарастване спрямо предходната година. Този показател е с 14,1% по-висок от средния за страната /56,1%/ и нарежда СИР на второ място след Югозападен район, който е с 73,9% обслужено население. Разпределението по области на този индикатор за 2012 г. е следното: област Варна – 86,1%; област Добрич – 70,7%; област Търговище – 44,1%; област Шумен – 44,8%. Специално внимание трябва да се отдели на област Търговище, където делът на обслуженото население от ПСОВ бележи скок в своето развитие – от 0,0 % през 2009 г. на 12,0% през 2010 г., а през 2012 г. делът на обслуженото население е вече 44,1%, т.е.  близо половината от цялото население на областта. Източник: НСИ, 2012 г. (последни налични данни)

В съответствие с посочените нормативни документи в Мярка 5 от Становището на МОСВ № 7-3/2005 г. по екологичната оценка и в изпълнение на Директива на Съвета 2000/60/EC и Директива на Съвета 91/271/EEC, в рамките на изпълнението на АДИ РПР СИР 2011-2013 г., са посочени конкретни мерки за подобряване ефективността на съоръженията (с допълнителното изискване за засилване на контрола върху съдържанието на азот и фосфор), чрез реализиране на проекти за изграждане, разширяване, реконструиране или модернизиране на пречиствателни съоръжения за отпадни и питейни води в Североизточен район.

- При проектиране и изграждане на канализационни системи да се отчита влиянието на туризма и нарастващия брой туристи през активния сезон.

Водещият капацитет на туризма в Североизточен район, приносът му в БДС на района и страната и в развитието на други икономически сектори на регионално ниво, обосновават предприемането на мерки за решаване на проблемите с базовата инфраструктура по крайбрежието и за съобразяване териториалното развитие на района с този важен сектор. Анализ на проблемите, свързани с инфраструктурното осигуряване на сектор туризъм и мерки за тяхното решаване са представени в АДИ РПР СИР 2011-2013 г. и в РПР СИР 2014-2020 г. Посочената в Становището на МОСВ мярка се прилага при одобряване на инфраструктурни проекти за изграждане на канализационни системи от експертните съвети по устройство на територията при областите и общините в СИР.

Общият брой проекти в СИР, в рамките на които през 2013 г. са реализирани дейности, свързани с инфраструктурното осигуряване на туризма - подобряване на ВиК инфраструктурата, транспортните комуникации и пътища, екологично устойчивата околна среда, са 12 проекта – реализирани по ОПОС, ОПТС България-Румъния 2007-2013 и ОПРР. Разпределението им по области е следното: в област Варна – 6, в област Добрич – 4, в област Търговище –1 и в област Шумен – 1 проект. Специално внимание заслужават изпълняваните през 2013 г. в СИР проекти по ОП ”Околна среда” насочени към проектиране и изграждане на канализационни системи в туристически региони: рехабилитация на ПСОВ „Албена” и разширяване на канализационната мрежа в с. Оброчище, община Балчик; изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ-Балчик в Черно море и разширяване обхвата на канализационна мрежа на гр. Балчик; модернизиране и разширяване на пречиствателната станция за отпадъчни води – к.к. „Златни пясъци”.

- При реализация на мерките за преодоляването на "водните режими" да се даде приоритет на намаляване на водните загуби, разработка на водоспестяващи технологии и оборотно използване на водите.

Тенденцията на висока степен на изграденост на системата за водоснабдяване на населените места в СИР и на водоснабденост на населението в района, се запазва и през 2013 г. Наблюдава се напредък и по отношение режима на водоснабдяване чрез мерки за подобряване  водоснабдяването в населени места на сезонен режим и за осигуряване на допълнителни количества питейна вода. Тези мерки са в съответствие с мерките, планирани в АДИ РПР СИР 2011-2013 г., както и с Директива на Съвета 2000/60/EC и Директива на Съвета 91/271/EEC, са насочени към изграждане и разширяване на пречиствателните съоръжения за отпадни и питейни води и на канализационните и водоснабдителни мрежи. Изпълнението им съдейства за преодоляването на основната причина за свързаните със захранването с питейна вода и с водните режими проблеми - неефективно използване и разхищение на ресурсите от питейна вода, поради сериозна амортизация на водопреносната мрежа, която в определени участъци се нуждае от цялостна подмяна.

Разширената и реконструирана водоснабдителна и канализационна мрежа в СИР през 2013 г. е 46 км, което е близо с 23% по-малко от 2012 г. Разпределението по области е следното:  област Варна – 15 км, от които 9 км в община Варна и 4 км в община Провадия; област Добрич – 13,5 км , от които половината са в община Шабла, ; област Търговище – 17,47 км, от които 11,6 км в община Търговище;  област Шумен –11,6 км., от които 12 км в община Хитрино. (Източник на тази информация са предоставените данни за 2013 г. за всяка  област  от съответните общини).

Общият брой на проектите, по които през 2013 г в СИР са извършени дейности, свързани с намаляване на водните загуби е 31, от които 11 са свързани с техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти, а останалите 20 – с подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води. Разпределението на проектите по области е следното: област Варна -13, област Добрич - 7, област Търговище – 5, област Шумен – 6. В резултат на извършените дейности е разширена и реконструирана инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населените места на 16 общини и са изготвени инвестиционни проекти за постигане на техническа и проектна готовност за изграждане на ВиК мрежата в 13 общини на района.

- Да се изготвят и прилагат мерки за подобряване качеството на водите за къпане.

Като страна-членка на ЕС, България изпълнява поетите конкретни ангажименти за изпълнение в срок до 2015 г. на завишените изисквания за качеството на водите за къпане, в т.ч. и за трайно подобряване чистотата на крайбрежните води, в съответствие с препоръчителните и задължителните евростандарти. Въпреки това, случаите на замърсяване на водите за къпане, продължават, като най-честа причина, особено по отношение на крайбрежните морски води са: заустващи в морето канализации и реки, недостатъчен капацитет на обслужващите курортните комплекси ПСОВ, нерегламентирано изхвърляне на нефтопродукти от трудни за установяване и санкциониране плавателни съдове.

Планирани интегрирани мерки и действия, съобразени с европейските изисквания, за подобряване качеството на морската вода в зоните, където няма пречиствателни станции и около големите пристанища, изпълняват всички Черноморски общини в СИР. Към подобряване качеството на водите за къпане в крайбрежни туристически зони са насочени изпълняваните проекти по ОП ”Околна среда”, свързани с проектиране и изграждане на канализационни системи: рехабилитация на ПСОВ „Албена” и разширяване на канализационната мрежа в с. Оброчище, община Балчик; изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ-Балчик в Черно море и разширяване обхвата на канализационна мрежа на гр. Балчик; модернизиране и разширяване на пречиствателната станция за отпадъчни води – к.к. „Златни пясъци”.

Мерки за подобряване качеството на водите за къпане са отчетени (по последни налични данни) и в Годишния доклад за 2012 г. по наблюдение и контрол при прилагането на Плана за управление на речните басейни в Черноморски район, на БДУВЧР – Варна. На  територията на Черноморския регион са обособени 89 зони за къпане. В Програмата от мерки към ПУРБ са заложени 7 бр. мерки, свързани с премахване на заустването на отпадъчни води извън зоните за къпане и зоните за съществуващо и перспективно ползване. За 6 бр. от мерките са предприети административни процедури, необходими за започване на строителството, като една от мерките е завършила. През 2012 г. експерти на БДУВЧР са участвали и в изготвяне и актуализация на профилите на водите за къпане в определените зони.

Резултатите от мониторинга за качеството на водите за къпане се публикуват в интернет базираната информационна база, на сайта на ЕАОС:http://www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-water-1/bathingwater-data-viewer.Информация за провеждания мониторинг на водите за къпане своевременно се публикува и на интернет страниците на контролиращите територията на района регионални инспекции по здравеопазване - РЗИ – Варна, (www.rzi-varna.com), РЗИ –Добрич (www.rzidobrich.com) и РЗИ-Бургас (за община Бяла),(www.rzi-burgas.com) , както и на страницата на Министерство на здравеопазването -www.mh.government.bg.

- При избор и реализация на инвестиционни намерения в областта на управление на отпадъците да се отчитат програмните документи, имащи отношение към управление на отпадъците на национално ниво: Национална стратегия по околна среда, Национална програма за управление на дейностите по отпадъците, Оперативна  програма "Околна среда", Програми за прилагане на директиви на Европейския съюз.

В съответствие със Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, програмите по управление на дейностите по отпадъците, са актуализирани и приети от общинските съвети за голяма част от общините в Североизточен район и, съгласно предвидените в тях срокове, се изпълняват заложените в плановете за действие мерки. Съгласно европейските нормативи в Рамковата директива за отпадъците 2008/98/ЕО, до 2020 г. в общините в България трябва да се постигне 50 % рециклиране на битовата смет и 70 % рециклиране на строителните отпадъци, като целта е всяка от страните в Европейския съюз да сведе до минимум отпадъците си за депониране.

Делът на населението, обслужвано от системи за събиране и транспортиране на отпадъците в СИР през 2012 г. е 98,9%, който е все още под средния за страната – 99,2% и нарежда района на предпоследно място сред останалите райони от ниво 2. Разпределението по области в СИР на този индикатор е следното: област Варна – 100 %; област Добрич – 94,5 %; област Търговище – 99,8 %; област Шумен – 100 %. Прави впечатление, че през 2012 г. две области са със 100% обслужвано население от системите за организирано сметосъбиране –  област Варна, която от 2009 г. е с този процент, към която през  2011 г. се присъединява и област Шумен. Източник: НСИ, 2012 г. (последни налични данни)

Заетата площ от депата за битови и строителни отпадъци на територията на СИР  през 2012 г. е 559 дка или 11,5% от площта за страната – 4840 дка, което го нарежда на четвърто място сред останалите райони от ниво 2, като спрямо 2011 г., заетата площ в района бележи  слабо намаление с 2,4%. По области разпределението на заетата площ спрямо общата за СИР в низходящ ред е следното: област Добрич –  53,7%; област Варна – 30,8%; област Шумен – 9,5 %. област Търговище –  6%. Две от областите – Шумен и Търговище, запазват този процент от предходната година, област Варна бележи слабо увеличение на заетата площ с 2,4%, а в област Добрич тази площ e намаляла с 6%. Източник: НСИ, 2012 г. (последни налични данни)

През 2013 г.  по ОПОС, Приоритетна ос 2 «Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци» в общините от СИР са реализирани общо 6 проекта, на обща стойност 65,6 млн. лв., като разпределението по области е следното: в област Варна - 1, в област Шумен – 3, в област Търговище  - 1 и в област Добрич - 1. Част от проектите са насочени към оказване на техническа помощ и изготвяне на техническа документация за закриване и рекултивация на 2 общински депа за битови отпадъци – в Каспичан и Смядово. Оказана е техническа помощ за подготовка на  инвестиционен проект за интегрирано управление и обезвреждане на отпадъци в общините Търговище и Попово и за изграждане на инсталация за сепариране на отпадъци – в община Върбица. В процес на изграждане са 2 регионални системи за управление на отпадъците – в общините Варна и Добрич.

Мерки за ефективно управление на отпадъците в Североизточен район са предвидени в АДИ РПР СИР 2011-2013 г., Приоритет 4,  Специфична цел 4.1: „Развитие на екологична инфраструктура”, както и в проекта на РПР СИР за следващия програмен период – 2014-2020 г.

- При изготвяне на проекти за депа за отпадъци да се обследва възможността за изграждане на съоръжения за предварително третиране преди депониране и системи за оползотворяване на биогаза.

Както беше посочено и в т. 9 на настоящия Доклад, мерки за ефективно управление на отпадъците в Североизточен район, насърчаване на ресурсоспестяващите технологии и постепенно привеждане на техниката за събиране, транспортиране и обработване на отпадъците в съответствие със средното в ЕС инженерно-техническо ниво,  са предвидени в АДИ РПР СИР 2011-2013 г., Приоритет 4,  Специфична цел 4.1: „Развитие на екологична инфраструктура”, както и в проекта на РПР СИР за следващия програмен период – 2014-2020 г.

РИОСВ във Варна и Шумен контролират изпълнението на общинските програми по управление на отпадъците, извършваните дейности по третиране на отпадъците и  изпълнението на условията в издадените от съответната инспекция разрешителни и регистрационни документи. Според Годишните доклади за състоянието на околната среда на РИОСВ-Варна и РИОСВ-Шумен за 2013 г., контролната дейност по управление на отпадъците през отчетната година е насочена към: прилагане и спазване условията на комплексните разрешителни, изпълнение на условията на разрешенията за дейности с отпадъци, контролиране издаването на разрешителни документи, обхващане на нови непроверявани досега обекти. Провеждат се и комплексни проверки, чрез съвместяване контрола на обектите по няколко направления, което завишава нивото на  провеждания контрол.

Изискванията за управление на строителните отпадъци в процеса на строителство и премахване на строежи, в това число създаване на екологосъобразна система за управление и контрол на дейностите по събиране, транспортиране и третиране на строителните отпадъци, както и изискванията за влагане на рециклирани строителни материали в строителството, се регламентират с влязлата в сила от 13.11.2012 г. Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. С изпълнението на посочените изисквания се очаква постигане на максимален екологичен ефект за защита компонентите на околната среда.

Съгласно нормативните разпоредби, формираните в резултат от производствени дейности опасни и неопасни отпадъци предварително се съхраняват на отредени площадки на територията на производствените предприятия и с писмени договори се предават на лица, които имат право да извършват последващи дейности по третиране на отпадъци. За извършване на дейности по третиране на отпадъци, РИОСВ издават разрешителни и регистрационни документи и контролират изпълнението на посочените в тях условия.

Годишните доклади за състоянието на околната среда на РИОСВ-Варна и РИОСВ-Шумен за 2013 г. отчитат, че в резултат от извършения текущ и последващ контрол е налице тенденция към завишаване отговорностите на лицата, извършващи дейности с отпадъци, стремеж към подобряване на ефективността на използване на отпадъците за рециклиране и/или извличане на вторични суровини, с цел предотвратяване замърсяването на компонентите на околната среда.

Информация, относно изпълняваните през 2013 г. в СИР 6 проекта, на обща стойност 65,6 млн. лв, по ОПОС, насочени към подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци в общините от района, е представена в предходната Мярка 10.

- Приоритетно да се изграждат регионалните съоръжения за третиране на отпадъци.

Както е посочено и в т. 9 от настоящия Доклад, съгласно европейските нормативи и с цел свеждане до минимум на отпадъците за депониране, до 2020 г. българските общини трябва да постигнат 50 % рециклиране на битовата смет и 70 % рециклиране на строителните отпадъци. Мерки за ефективно управление на отпадъците в Североизточен район, в т.ч. и чрез изграждане на регионални съоръжения за третиране на отпадъци, са представени в АДИ РПР СИР 2011-2013 г., Приоритет 4, Специфична цел 4.1: „Развитие на екологична инфраструктура” и в проекта на РПР СИР 2014-2020 г.

По отношение управлението на отпадъците, и през  2013 г. активно се използват възможностите за реализиране на проекти по ОПОС в общините от Североизточен район, с цел подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци. Оказана е техническа помощ и е изготвена техническа документация за закриване и рекултивация на 2 общински депа за битови отпадъци – в Каспичан Смядово. Оказана  е техническа помощ и за подготовката на 2 инвестиционни проекта - за интегрирано управление и обезвреждане на отпадъци в общините Търговище и Попово и за изграждане на инсталация за сепариране на отпадъци – в община Върбица. В процес на изграждане са 2 регионални системи за управление на отпадъците – в общините Варна и Добрич.

Необходимо е приоритетно да се увеличават отделяните разходи и инвестициите за изграждане на съоръжения за предварително третиране на отпадъците, преди тяхното депониране и като цяло - средствата за управление на отпадъците на всички нива.

- Приоритетно да се изпълняват утвърдените планове за привеждане на съществуващи депа за отпадъци в съответствие с изискванията на Наредба № 8 от 24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (ДВ, бр. 83/2004 г.).

В изпълнение на Наредба № 8 от 24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (обн., ДВ, бр. 83 от 2004 г.), транспонираща Директива 1999/31/ЕС, операторите на депата за отпадъци изготвят и представят на директора на регионалната инспекция по околната среда и водите, на чиято територия е разположено депото, план за привеждане на депото в съответствие с необходимите технически и експлоатационни изисквания. Предвидените в плана мерки, процедури и правила имат за цел предотвратяване и ограничаване на риска за човешкото здраве и на отрицателните въздействия върху околната среда в резултат на оползотворяването или обезвреждането в т.ч., депонирането на отпадъци.

В голямата си част общините от СИР изпълняват актуализираните си програми за управление на дейностите с отпадъци и ежегодно отчитат изпълнението им в съответните РИОСВ. Информация относно степента на обхващане на населените места в организирана система за събиране и транспортиране на отпадъците, както и относно заетата от регионални депа площ на контролираната от РИОСВ-Варна и РИОСВ-Шумен територия в Североизточен район, е представена в т. 9 от настоящия Доклад.

Мерки и перспективи по отношение на депата за отпадъци в Североизточен район са представени в АДИ РПР СИР 2011-2013 г., Приоритет 4,  Специфична цел 4.1: „Развитие на екологична инфраструктура” и в РПР СИР за следващия период.

През 2013 г.  по ОПОС, Приоритетна ос 2 «Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци» в общините от СИР са реализирани общо 6 проекта, на обща стойност 65,6 млн. лв., като се предвижда да продължи подкрепата за оптимизиране на съществуващите съоръжения за събиране, транспортиране, третиране и съхранение на различните отпадъци.

- Инвестиционният процес, определен с регионалния план за развитие, да бъде съобразен с потенциалните защитени зони предвидени за включване в Националната екологична мрежа, както и с режимите на управление на съществуващи защитени територии в района, съгласно Закона за защитените територии в района, заповедите за обявяване и плановете за управление.

Регламентираните от  ЗРР, цели и съдържание на Регионалните планове за развитие, в т.ч. и на АДИ РПР СИР 2011-2013 г. не предвиждат реализация на конкретни инвестиционни проекти, поради което тази мярка не е пряко приложима чрез регионалния план.

На територията на Североизточен район контролът и мониторингът по опазване на защитените зони, се реализира основно от РИОСВ-Варна, РИОСВ-Шумен, частично от РИОСВ-Бургас (за община Бяла) и от регионалните структури на МЗХ, в съответствие с изискванията на Закона за биологичното разнообразие и Закона за защитените територии.

Площта на защитените територии в Североизточен район е 1,2% от общата му територия и е значително под средната за страната. С най-висок дял са областите Варна - 1,87% и Добрич - 1,47%. Изключително нисък е делът на защитените територии в Шуменска област - 0,89% и Търговищка област – 0,09%. В голямата си част защитените територии са отразени в Картите на възстановената собственост (КВС) на съответните землища в Североизточен район. Защитените зони по НАТУРА 2000 по двете Европейски директиви - Директива 92/43/ЕЕС (за запазване на природните местообитания) и Директива 79/409/ЕС (за дивите птици) в СИР са под средното ниво за страната – 26,5%. Единствено област Варна е с дял по-голям от средния – 46,0%. Много малък е делът на защитените зони в областите Шумен и Добрич - съответно 26,0% и 21,6%. Изключително малко са защитените зони в област Търговище – 8,3%.

На територията на СИР, контролирана от РИОСВ-Варна, се намират общо 51 защитени територии с обща площ  8862,2218 ха: 2 Резервата, 5 Поддържани резервата, 34 Защитени местности, 9 Природни забележителности и 1 Природен парк. В контролирания от РИОСВ-Шумен регион, има общо 28 Защитени територии: 1 Резерват, 3 Поддържани резервата, 1 Природен парк, 7 Природни забележителности и 16 Защитени местности.

През 2013 г. по ОП „Околна среда”,  Приоритет 3 „Биоразнообряазие” в процес на изпълнение в СИР са 6 проекта, от които 1 проект в ПП ”Златни пясъци”, по операция „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”, насочен и към усъвършенстване на управлението на зоната по Натура 2000 и подпомагане на цялостното управление за опазване на природните местообитания и видове в природния парк; 2 проекта - в Природен парк ”Шуменско плато” и Природен парк ”Златни пясъци”, по операция „Дейности за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”, включващи извършване на специфична експертиза в областта на опазване на биологичното разнообразие и поддържане на целевите природни местообитания и асоциираните в тях видове растения и животни; 1 проект по операция „Изпълнение на дейности за устройство и управление на Националните паркове и резервати”, насочен към ПР „Балтата” и ПР „Калфата”; 2 проекта по операция „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природните паркове” в Природен парк „Златни пясъци и Природен парк „Шуменско плато".

- При устройственото планиране и проектиране да се вземат предвид границите на паметниците на културата и на техните охранителни зони, както и всички защитени по реда на специален закон територии и зони.

Препоръчаната в Становището мярка касае регламентираното от ЗУТ, устройствено планиране и проектиране в Североизточен район, което не е предмет на Регионалния план за развитие, тъй като по смисъла на чл. 14., ал. ал. 1 и 2 от ППЗРР, РПР е документ за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано регионално развитие на съответния район от ниво 2. В съответствие с Националната концепция за пространствено развитие на Р България 2013-2025 г., приета с решение по т. 61 от Протокол № 47/19.12.2012 г., предстои изотвянето и на поднормативни актове и промени в ППЗРР, свързани с разработването, управлението и информационното осигуряване на концепции и схеми за пространствено развитие на национално, регионално, областно и общинско ниво.

Система от мерки за интегрирано опазване на културно-историческия ресурс, както и на всички защитени по реда на специален закон територии и зони, се предвижда в Общите устройствени планове на общините на територията на СИР. Издаваните от компетентните органи разрешения за извършване на инвестиционни дейности, свързани с туризма и в частност с културния туризъм, се съобразяват с границите на паметниците на културата и техните охранителни зони в защитените територии и се осъществява контрол.

През 2013 г. в СИР са изпълнявани общо 35 проекта, свързани със създаване и популяризиране на туристически продукти, атракции и дестинации и с инфраструктурно осигуряване на сектора, по ОПРР, ОПОС, ОПТС „Югоизточна Европа”, СОП „Черноморски басейн”, ОПТГС „Румъния-България”.  В резултат на реализираните проекти по ОПРР, Приоритетна ос 3, общо 19 туристически атракции и културно-исторически обекти на територията на СИР са превърнати в съвременна и привлекателна туристическа дестинация, като броят на посетителите е 5 778 191, броят на реализираните нощувки - 3 555 491, броят на обучения персонал – 33, създадени са 64 нови работни места.

- Да се усъвършенстват режимите на защита на териториите със специфична териториална характеристика: Черноморско крайбрежие, влажни зони, паметници на културно-историческото наследство.

Режимите на защита на териториите със специфична териториална характеристика в Североизточен район не са предмет на РПР СИР 2007-2013 г., чиито цели и съдържание са регламентирани от ЗРР. Контролът за спазване на режимите за защита на териториите със специфични териториални характеристики е регламентиран от други законодателни актове и се осъществява от посочените в тях компетентни органи.

За бъдещето устойчиво развитие на туризма в района важно значение имат съхранената околна среда и социализирането на съществуващото в населените места културно-историческо наследство. В приоритетите и специфичните цели на АДИ РПР СИР 2011-2013 г. и в РПР СИР 2014-2020 г. са формулирани препоръки за опазване и защита, в т.ч. и на териториите със специфични териториални характеристики.

Към подобряване на достъпа и съхраняване на природните и антропогенните туристически ресурси, създаване на инфраструктура до и около обектите на природното и културно наследство, определяне на тяхната територия и създаване на охранителни зони са насочени реализираните през 2013 г. общо 35 проекта за постигане специфичните цели на Приоритет 2 от АДИ РПР СИР 2011-2013 г.

Общият брой проекти в СИР, в рамките на които през 2013 г. са създадени и популяризирани туристически дестинации на база културно-историческо наследство са 10 – по ОПРР, СОП „Черноморски басейн и ОПТГС „Румъния–България” 2007-2013 г. Разпределението на проектите по области е следното: в област Варна – 4, в област Добрич - 3, в област Търговище – 1 и в област Шумен – 2 проекта.

Общият брой проекти в СИР, в рамките на които през 2013 г. са реализирани дейности за създаване и налагане на пазара на туристически продукти, са 4 проекта – по ОПРР и по ОП „Югоизточна Европа“ 2007–2013. Разпределението на проектите по области е следното: в област Варна – 2, в област Добрич – 1 и в област Шумен – 1 проект.

Общият брой значими проекти в СИР, в рамките на които през 2013 г., са създадени или подобрени различни туристически атракции са 9 проекта – по ОПРР, по  СОП „Черноморски басейн 2007-2013 г.” и ОПОС . Разпределението им по области е следното: в област Варна – 5, в област Добрич – 1 и в област Шумен – 3 проекта.

Общият брой проекти в СИР, в рамките на които през 2013 г. са реализирани дейности, свързани с инфраструктурното осигуряване на туризма - подобряване на ВиК инфраструктурата, транспортните комуникации и пътища, екологично устойчивата околна среда, са 12 проекта – по ОПОС, ОПТС България-Румъния 2007-2013 и ОПРР. Разпределението им по области е следното: в област Варна – 6, в област Добрич – 4, в област Търговище –1  и в област Шумен – 1 проект.

- Да се разработи система за борба с ерозията, вкисляването и засоляването на почвите, с абразията и свлачищата по Черноморското крайбрежие.

Състоянието на почвите в района е отчетено в Раздел 2 на настоящия доклад, при анализа по компоненти на околната среда. Основните влияния и рискове, на които са подложени почвите в района: абразия, свлачища по Черноморското крайбрежие и във вътрешността, умерен и от умерен до висок ерозионен риск от водоплощна и/или ветрова ерозия, са обусловени от географското положение и климатичните условия в Североизточен район, както и от замърсяването на земите и почвите с тежки метали, в резултат на добивни дейности. И през 2013 г. в Годишните доклади за състоянието на околната среда на РИОСВ-Варна, РИОСВ-Шумен и РИОСВ-Бургас (за община Бяла), контролиращи територията на СИР, се отчита  тенденция за намаляване на замърсяването и липса на вкисляване на земите и почвите, което се дължи на закриването на остарели производствени мощности, прилагането на високи технологии в производствените предприятия и в земеделието, изграждането и поддържането на противоветрови пояси, поетапното закриване и рекултивиране на нерегламентирани сметища.

По отношение предотвратяването и намаляването на степента на ерозионно-свлачищната дейност на територията на района, както и ограничаването и бързото ликвидиране на последствията от ерозионно-свлачищните процеси, са необходими координирани мерки и действия на всички нива на изпълнителната власт и осигуряване на финансови средства за тяхното реализиране.

Мерки за предпазване от рискове - мероприятия за защита от ерозионни и свлачищни процеси и от наводнения, създаване на мониторингови системи за опазване на околната среда, намаляване на конфликтите и ограничаване на дейностите и ползванията, нарушаващи принципите за устойчиво развитие в крайбрежните зони, са предвидени в рамките на Приоритет 4, Специфична цел 4.1. „Развитие на екологичната инфраструктура” на АДИ РПР СИР 2011-2013 г., както и в проекта на РПР СИР за следващия програмен период. Такива мерки се залагат и в ОУП на крайбрежните общини в района.

През 2013 г. по ОПРР, Приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”, Операция 4.1. «Дребномащабни местни инвестиции», в общините на територията на СИР са реализирани общо 6 проекта, свързани с корекция, почистване, разширяване и укрепване на речни корита. Укрепената  свлачищна площ е 12 500 кв.м, дължината на почистените речни корита е 4077 л.м.

- Да се изготвят и прилагат мерки за защита от наводненията.

Към Регионалния план за развитие, като документ за стратегическо планиране на устойчивото интегрирано регионално развитие на съответния район от ниво 2 не са приложими конкретни мерки и контрол за защита от наводнения.

На територията на Североизточен район постоянен контрол за защита от наводнения осъществява Басейнова дирекция за Черноморски регион – Варна, съгласно Закона за водите. Отстраняването на констатираните от контролните органи нарушения, изпълнението на предписанията и предприемането на превантивни мерки за защита от наводнения ( в т.ч. своевременното информиране за преливания на язовири, разливания на реки и др.) е в компетенцията на общините от района. В ОУП на крайбрежните общини се залагат и мерки за намаляване на рисковете и ограничаване на дейностите и ползванията в крайбрежните зони, които са в разрез с принципите за устойчиво развитие в тези зони.

В АДИ РПР СИР 2011-2013 г., предвиждането на мерки за предпазването от рискове, в т.ч. и от наводнения и въвеждането на мониторингови системи за опазване на околната среда при реализирането на проекти в СИР, е препоръчано в рамките на Приоритет 4, Специфична цел 4.1. „Развитие на екологичната инфраструктура.

През 2013 г. част от предприетите от общините в СИР мерки - корекция на реки и дерета, укрепване на брегове, са реализирани в рамките на 6 проекта, посочени в предходната точка.

18. Да се разработи система за интегрирано управление на крайбрежните зони, водните ресурси и влажните зони.

Прилагането на принципите на интегрирано управление на крайбрежните зони е от особена  важност при вземането на управленски решения с участието на всички заинтересовани страни, но управлението и контролът на крайбрежните зони, водните ресурси и влажните зони не е предмет на Регионалните планове за развитие, чието съдържание е регламентирано от  ЗРР.

Предпиемането на мерки и дейности,  насочени към  устойчиво икономическо развитие, в т.ч. и на туризма в Североизточен район, са препоръчани в АДИ РПР СИР 2011-2013 г. и в РПР СИР 2014-2020 г. Конкретни предложения, свързани с интегрираното управление на крайбрежните зони се инициират и от областните управители и  кметовете на Черноморски общини. На 31.10. 2013 г. между областните управители на  Бургас, Варна и Добрич беше сключен Меморандум за сътрудничество в областта на черноморските политики.

На територията на СИР през 2013 г. успешно приключи изпълнението на Проект „Иновационни технологии за сигурни европейски брегове в променящия се климат THESEUS” и стартира изпълнението на проект „Стратегии за повишаване на устойчивостта на бреговете – toolKIT (RISC KIT)”. Българският партньор в двата международни проекта, финансирани по 7-ма рамкова програма на ЕК,  е Институтът по океанология към БАН – Варна. Разработената в рамките на проекта THESEUS, Система за подпомагане вземането на решения (Decision Support System), позволява бързо изпробване на последиците от различни крайбрежни рискови сценарии и избиране на подходящи социални, икономически, екологични и инженерни решения, с цел смекчаване на последиците от съответния риск. В рамките на проекта RISC KIT ще се разработи система за ранно предупреждение (СРП) за въздействието върху брега на комбинация от рискове: наводнения, ерозия, проливни дъждове и силни ветрове.

Към сътрудничеството между страните от Черноморския регион за опазване на околната среда и рационално управление на морската екосистема и нейните ресурси са насочени и изпълняваните през 2013 г. в СИР 30 проекта по СОП Черноморски басейн 2007-2013”.

19. Мерките за развитие на градската среда да включват планиране на зелени системи в условията на съподчиненост с ландшафтното устройство на територията.

Планирането на зелените системи и ландшафтното устройство на територията касаят устройственото планиране и не са предмет на Регионалните планове за развитие.

Мерки за развитие на градската среда като фактор за повишаване качеството на живот и привлекателност на градовете в СИР са предложени в АДИ РПР СИР 2011-2013 г., по Приоритет 4,  Специфична цел 4.2: „Интегрирано градско развитие, подобряване на градската среда и стимулиране на малките градове в селските райони”. Такива са предвидени и в РПР СИР 2014-2020 г.

През 2013 г. към благоустрояване на градската среда в общините от СИР са насочени 58 проекта по ОП “Регионално развитие”,Приоритетни оси 1 и 4, и 9 проекта по Програмата за развитие на селските райони, Оc 3 „Качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика”, мярка „Обновяване и развитие на селата”.

Данни за създадени и възстановени зелени площи в СИР през 2013 г. (в дка или % от общата зелена площ) са предоставени и от всички общини в района. Разпределението им по  области е следното: в област Варна – 15 дка, от които 8 дка в община Белослов, спрямо 2012 г. общият брой е намален 4 пъти; в област Добрич – 35,7 дка, от които 13 дка в община Каварна и 10 дка в община Тервел, като спрямо 2012 г. общият брой е намален над 5 пъти; в област Търговище – 3% от общата зелена площ, от които 2% са в гр. Търговище; в област Шумен – 5 обекта на обща стойност 44 127 хил.лв в община Шумен, 1 обект /зона за отдих/ на стойност 10 000 лв. по ПУДООС в община Смядово и 7,36 дка в община Венец.

20. Проектите за развитие на туризма да се изготвят при спазване на нормите за рекреационно натоварване и съобразяване със статута на територията.

Съдържанието на регионалните планове за развитие на районите от ниво 2, определено съгласно ЗРР, не включва изготвяне на инвестиционни проекти, в т.ч. и в сферата на туризма, поради което изпълнение на мярката е неприложимо в рамките на РПР СИР 2007-2013 г. Спазването на нормите за рекреационно натоварване на териториите и съобразяването със статута им, са регламентирани от други нормативни актове.

Предвид водещия принос на туризма в регионалната БДС и в развитието на други икономически сектори  в района,  в АДИ РПР СИР 2011-2013 г. е отчетено продължаващото въздействие на негативните тенденции, свързани с прекомерното натоварване на базовата туристическа инфраструктура по крайбрежието, интензивното застрояване и подчертано урбанизирания градски характер на курортната среда. Посочена е необходимостта от мерки за решаване на проблемите с натоварената базова инфраструктура по крайбрежието, както и съобразяване на териториалното развитие на СИР с този важен за района сектор. Такива препоръки са указани и в РПР СИР за периода 2014-2020 г.

Разработваните в 4-те общини-областни центрове в СИР - Варна, Добрич, Търговище и Шумен, Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие в рамките на ОПРР, ще спомогнат за повишаване качеството на живот в тези градове, както и за тяхната инвестиционна атрактивност и устойчивост на туристическото развитие.

21. Развитието на туризма да бъде съобразено с Националната стратегия за екотуризъм.

Актуализираният документ за изпълнение на РПР СИР 2011-2013 г. е в съответствие с конкретните насоки за актуализация на плановете за развитие на българските райони от ниво 2, представени в АДИ на Националната стратегия за регионално развитие 2011-2015 г., както и с основните актуални стратегии на национално ниво. „Националната стратегия за екотуризъм”, разработена в периода 2002-2004 г. не е сред документите, с които е съобразен АДИ РПР СИР 2011-2015 г., тъй като постановките й не са указани като задължителни за съобразяване  при актуализацията на РПР за районите от ниво 2.

Раздел II. Изпълнение на мерките за наблюдение и контрол при прилагането на АДИ РПР СИР през 2013 г., по компоненти и фактори на околната среда съгласно Становище по ЕО № 7-3/2005 на МОСВ

В този раздел са използвани данни от Годишните доклади за състоянието на околната среда за 2013 г. на РИОСВ - Варна, РИОСВ - Шумен и РИОСВ - Бургас /контролираща Община Бяла, област Варна/.

1. Анализ на състоянието и изпълнение на мерките за наблюдение  и контрол на околната среда в Североизточен район

1. 1. Анализ и мерки за наблюдение и контрол по компоненти на околната среда

1.1.1. Качество на атмосферния въздух (КАВ)

В региона на РИОСВ – Варна контролът на основните показатели, характеризиращи качеството на приземния слой на атмосферния въздух, се осъществява  в постоянни пунктове за мониторинг на Министерство на околната среда и водите, във временни пунктове с мобилна автоматична станция, по утвърден от МОСВ график, и в пунктове, определени от РИОСВ-Варна, във връзка с постъпили жалби и сигнали. Оценката на качеството на атмосферния въздух на контролираната от РИОСВ–Варна територия е изготвена за основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух – прах, фини прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2.5), серен диоксид, азотен диоксид, въглероден оксид, озон, бензен, олово, кадмий, никел, арсен и полициклични ароматни въглеводороди, определени от Закона за чистотата на атмосферния въздух

През 2013 г. в Националната автоматизирана система за контрол на качеството на атмосферния въздух (НАСККАВ) от региона са постъпили данни от 5 стационарни пункта за мониторинг на качеството на атмосферния въздух в приземния въздушен слой на атмосферата, в т.ч. и от една автоматична измервателна станция за мониторинг в горски екосистеми. Пунктовете са разположени в четири населени места - гр. Варна, гр. Добрич, гр. Девня и с. Старо Оряхово.

При озона, серния диоксид, азотния диоксид и въглеродния оксид през 2013 г. не са регистрирани превишения на съответните допустими концентрации. Регистрирано е превишаване само на ПС на ФПЧ10 при СДН от 50 μg/m3, като най-голям брой наднормени стойности на ФПЧ10 са регистрирани през зимните месеци,  в резултат от използването на твърди горива в битовия сектор и характерните за сезона високи скорости на вятъра, които създават условия за задържане и натрупване на атмосферните замърсители в приземния въздушен слой.

Общините Варна, Девня, и Добрич, класифицирани като “горещи” екологични точки, поради потенциална опасност за влошаване здравето на населението вследствие замърсяване на атмосферния въздух, както и общините Провадия и Белослав, са разработили и реализират Програми за подобряване качеството на въздуха и привеждане на замърсителите с наднормени стойности в нормите. През 2013 г. всичките пет общини са представили в РИОСВ-Варна отчети за изпълнението на мерките в плановете за действие за 2012 г.

Основните констатирани наднормени замърсители в тези общини са фините прахови частици, като в най-голяма степен върху качеството на атмосферния въздух влияние оказват битовото отопление и транспорта. Във всички общински програми са предвидени редица мерки, по отношение на основните източници на замърсяване с ФПЧ10, за да бъде постигнато необходимото качество на атмосферния въздух. В частност, по отношение на двата ключови източника – битово отопление и транспорт, в програмите са предвидени: увеличаване на потреблението на природен газ, повишаване на енергийната ефективност и саниране на общински сграден фонд, промяна в схемата за предоставяне на социални помощи за отопление, оптимизиране на транспортните схеми на общините, изграждане на нови паркинги, велосипедни алеи, обновяване на автобусен парк, почистване и реконструкция на пътна и улична мрежа, машинно и мокро миене на улична мрежа, ограничаване използването на пясък през зимния сезон и др. Резултатите от извършените прогнозни моделни оценки показват, че постигане на съответствие с нормите може да се очаква след комплексно изпълнение на краткосрочните и средносрочни мерки от плановете за действие. Като цяло може да се посочи устойчивото решаване на проблемите и ограничаване на изпусканите емисии на вредни вещества в атмосферния въздух от промишления сектор, насочени към намаляване замърсяването в приземния въздушен слой.

Източниците на емисии на контролираната от РИОСВ–Варна територия от големи горивни инсталации са: “ТЕЦ Варна” ЕАД, с. Езерово, “Девен” АД, гр. Девня и “Далкия Варна” ЕАД, гр. Варна. Същите попадат в обхвата на Наредба № 10 и Програмата за прилагане на Директива 2001/80/ЕС.

Големи емисионни източници на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух са също и 7 производствени дружества: “ТЕЦ Варна” АД, с.Езерово, “Девен” АД, гр. Девня, „Далкия Варна” ЕАД, гр. Варна, “Агрополихим” АД, гр.Девня, “Старт” ООД, гр. Добрич, “Солвей Соди” АД, гр.Девня и “Девня Цимент” АД, гр.Девня. Тези дружества подлежат ежегодно на контрол, чрез представяне на регистрационни карти.

На собствени непрекъснати измервания (СНИ) в контролираната от РИОСВ–Варна територия подлежат  емисиите от циментовите пещи и мелници на “Девня цимент” АД, гр. Девня и инсталациите за азотна киселина, азотни и фосфорни торове на “Агрополихим” АД, гр. Девня. Общо в региона са инсталирани 21 автоматични системи за СНИ (“ТЕЦ Варна” АД, с. Езерово – 6 бр., “Девен” АД, гр. Девня – 2 бр., “Агрополихим” АД, гр. Девня – 4 бр. и “Девня Цимент” АД, гр. Девня – 9 бр. източници), като ежемесечно през 2013 г. се представят и утвърждават 20 месечни доклада от СНИ.

Собствени периодични измервания (СПИ) в контролирания от инспекцията регион извършват производствените дружества с организирани неподвижни източници на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух. Контролът се осъществява по представяните доклади от СПИ поне веднъж на две последователни календарни години и/или при провежданите ДПК на нови обекти с източници на емисии. Контролът на изпусканите вредни вещества от големите емисионни източници се провежда по представените доклади от СПИ, в рамките на издадените комплексни разрешителни. Измерванията на тези дружества се провеждат от акредитирани за целта лаборатории.

Обобщена оценка за качеството на атмосферния въздух на територията на РИОСВ – Варна:

През 2013 г. по показател ФПЧ10 във всички пунктовете за мониторинг, разположени в населени места, са регистрирани превишения на утвърдената среднодневна норма (ПДК ср.дн. 50 мкг/м3). В пункт „Батак” е превишена и средногодишната норма с 1,27 пъти ПДК. В АИС ”Батак” към 31.12.2013 г. са регистрирани 155 еднократни превишения на ПДК ср.дн. от 50 мкг/м3, в АИС „Изворите” 21 бр., в АИС „СОУ Ангел Кънчев” 30 бр., АИС „Старо Оряхово” 21, а в АИС „ОУ Хан Аспарух” 21 бр.

Не са отчетени превишения на ПДК на серен диоксид, азотен диоксид, въглероден оксид и озон. Като основни причини за спазването на нормите са привеждането на промишлените обекти с източници на емисии в нормите за допустими емисии, въвеждането на щадящи околната среда технологии и използването на природен газ за гориво на горивните инсталации, които биха оказали въздействие върху КАВ.

Замърсяването на въздуха с ФПЧ10 все още е проблем за качеството на атмосферния въздух през зимния сезон в градовете Варна, Белослав, Девня, Провадия и Добрич. Съществена причина за това е широкото използване на твърди горива за битовото отопление и транспорта. Потвърждава се необходимостта от реализацията на програмите по подобряване качеството на атмосферния въздух за тези общини. За промишлените инсталации-източници на емисии в атмосферата може да се каже, че тенденцията на работа с намалени мощности се запазва.

Община Бяла, контролирана от РИОСВ-Бургас, е район с най-ниска степен на замърсяване на атмосферния въздух, поради липса на промишлени предприятия и обекти. На територията й действат предимно малки фирми и предприятия от отрасъл лека промишленост. Влияние върху чистотата на атмосферния въздух оказва автомобилният трафик по пътя Варна – Бургас, а влиянието на разположените на територията на общината четири броя бензиностанции и газостанции е минимално.

На територията, контролирана от РИОСВ–Шумен, през 2013 г., по утвърден график, са организирани измервания за определяне качеството на атмосферния въздух по контролираните параметри в гр. Търговище от мобилна автоматична станция (МАС) на РЛ -Варна към ИАОС. Контролът е осъществен в рамките на 51 денонощия и обхваща основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух /О3, СО, SО2, NO, NO2, NH3, фини прахови частици - ФПЧ10/.  Превишения на средночасовите  норми (СЧН) за показател серен диоксид и азотен диоксид не са регистрирани. Не е регистрирана и концентрация на О3,  превишаваща прага за информиране на населението (средночасова стойност ) - 180g/m3. Краткосрочната целева норма по показател О3 (озон) - максимална 8 часова стойност в рамките на денонощието – 120 мкг/м3 е превишена 2 пъти през годината (съгласно изискванията КЦН  следва да не бъде превишавана повече от 25 пъти за една календарна година, осреднено за тригодишен период). Нормативно няма регламентирана средночасова норма за ФПЧ 10. Най-висока средночасова концентрация на SO2 – 64.05 g/m3  е измерена през м. октомври. Най-висока средночасова концентрация на NO2 – 127.35 g/m3 е измерена през м. декември. Превишенията на краткосрочната целева норма по показател О3 (озон) - максимална 8 часова стойност в рамките на денонощието – 120 мкг/м3 са регистрирани през летния период на годината и предполагаемите причини за това са високите температури и повишаването на слънчевата активност. Въз основа на всички средноденонощни регистрирани концентрации през 2013 г. се формира средногодишна концентрация 39 g/m3, при средногодишна норма (СГН) на ФПЧ10 - 40 g/m3.

Редица превантивни дейности с цел подобряване на КАВ са осъществени през 2013 г. в община Шумен, в изпълнение на мерките, заложени в плана за действие на Програмата на общината за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми нива на ФПЧ10 в атмосферния въздух за периода 2011-2014 г.

Източниците на емисии на територията на РИОСВ–Шумен, при които през 2013 г. е регистрирано превишаване на нормите за допустими емисии (НДЕ) са следните 8 обекта - "Августа мебел"АД, гр. Шумен; “Роса”АД, гр. Попово; “Екокомерс НЕК” ООД, гр. Търговище; “Крис ойл 97" ООД, гр. Каспичан; "Плиска ойл" ООД, гр. Шумен; "Фрештекс Текстил Финишинг България" ЕООД, гр. Попово; "Мизия милк" ООД, гр.Търговище, "Минерали Индустриали България" ООД; Асфалтова база в с. Драгоево, общ. В. Преслав на "Инжстройинженеринг" ЕООД, гр. Варна. На обектите са наложени текущи месечни санкции  по чл. 69 от ЗООС.

През 2013 г. са извършени 27 планови проверки на 27 обекта (в това число 25 бензиностанции и 2 терминала), относно прилагането на Наредба № 16 (ДВ, бр. 75/99 г.; изм.) Всички работещи бензиностанции  на територията на РИОСВ са оборудвани в съответствие с наредбата, относно изискванията за Етап І на улавяне на бензиновите пари (Етап І на УБП – парите, изтласкани при товаренето на бензини в инсталации за тяхното съхранение в бензиностанциите, следва да бъдат задържани и подавани обратно към подвижните цистерни посредством херметична свързваща система). На територията на РИОСВ се експлоатира един терминал с инсталации съхраняващи бензини. Същият отговаря на изискванията на Наредбата – разполага с инсталация за регенерация на бензиновите пари и площадка за дънно пълнене на цистерните. По отношение на промишлените инсталации като източници на емисии в атмосферата, продължава тенденцията на работа с намалени мощности и при ограничени работни часове. Новоизградените инсталации, включително и пречиствателните съоръжения, работят с подобрена ефективност.

Обобщена оценка за качеството на атмосферния въздух на територията на РИОСВ – Шумен:

Прахообразните и газообразните замърсители на атмосферния въздух за населеното място са с по-високи стойности през есенно–зимния (отоплителен) сезон, свързан с използване предимно на твърди горива в битовия сектор, както и със завишаване на необходимото време за достигане на устойчив режим на работа на ДВГ на автомобилите, вследствие на понижените температури. Високото пепелно съдържание във формираните отпадъчни газове при изгарянето им оказва влияние върху замърсяването на атмосферния въздух.

През летния сезон се наблюдават устойчиво по-ниски стойности на замърсителите, като се регистрират единични завишени стойности, формирането на които се дължи на възникнали локални източници и на ограниченото разсейване, вследствие на климатичните и метеорологичните фактори.

1.1.2. Качество на повърхностните и подземни води

Водните обекти в СИР попадат в обхвата на Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район с център Варна и Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен. Опазването им от замърсяване се осъществява чрез превантивен, текущ и последващ контрол на източниците.

Информация за състоянието на повърхностните води:

По-големите повърхностни водни обекти на територията, контролирана от РИОСВ - Варна са: Черно море, Варненско езеро, Белославско езеро, Шабленско езеро, Дуранкулашко езеро, р. Камчия, р. Девненска, р. Провадийска, р. Суха, р. Батова и р. Хърсовска. Повърхностните води на територията на Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район, които са и в териториалния обхват на РИОСВ–Варна, са: речен басейн Черноморски добруджански реки, речен басейн река Провадийска, речен басейн река Камчия.

Обектите, формиращи отпадъчни води, зауствани в повърхностни водни тела, попадащи в териториалния обхват на дейността на РИОСВ–Варна, са 55. Контролът, извършван от РИОСВ–Варна на обектите, формиращи отпадъчни води, включително пречиствателни станции на населени места, е в пряка зависимост от качеството на водоприемниците.

След извършване на анализ и оценка за съответствие със СГС-СКОС, на постъпилите данни за приоритетни вещества и специфични замърсители, са констатирани несъответствия със стандартите за качество на речен басейн река Провадийска в един пункт на реката, след фирмата “Провадсол”. Анализът на данните по основните физико-химични показатели в наблюдаваните пунктове не показва отклонения от характерните стойности през 2013 г., с изключение на пункт „Провадийска река” при гр. Каспичан, където се наблюдава слабо влошаване по показател амониев азот.

Анализът на данните по основните физико-химични показатели в пунктовете на река Камчия не показва отклонения от характерните стойности през 2013 г., с изключение на пунктовете на р. Камчия при с. Миланово, където се наблюдава слабо влошаване по показател БПК5 и амониев азот, и при с. Кълново, където се наблюдава слабо влошаване по показател БПК5 и азот нитратен.

На територията на РИОСВ-Варна е разположен също водосборът на река Суха и притокът на река Караман, в поречие Дунавски Добруджански реки, в обхвата на Басейнова Дирекция за управление на водите Дунавски район. Наблюдаваните пунктове в програмата за мониторинг на повърхностните води за 2013 г. в този регион са: на р.Суха при с.Ново Ботево, р. Добричка при с. Росеново, на р. Караман при с. Мировци (нов пункт) и два пункта на язовирите Одринци и Оногур (нов пункт).

За 2013 година има влошававане на качествата на водата в пункта на р. Суха, по отношение на общия азот и нитратния азот. Отбелязва се и еднократно измерена висока концентрация на разтворено желязо през м. май - 121 μg/L, което надвишава стойността за СКОС/100 μg/L/. В сравнение с 2012 г., физикохимичната характеристика на водата в пункта е по-лоша. В повечето водосбори на Добруджанските реки, в частност на р. Суха, не се мониторират голям брой приоритетни вещества от групата на тежките метали и индустриалните замърсители. Традиционно се анализират пестициди - алдрин, диалдрин, изодрин и ДДТ-общо. За 2013 г. не се наблюдават превишения на СКОС, но поради използването на методика, неотговаряща на изискването на чл. 84 от Наредбата за мониторинг на водите от 11.04.2011 г., някои резултати в протоколите на Регионална лаборатория Варна не могат да се използват при оценката на химическото състояние на водните тела.

На новосъздадения пункт на р. Караман двукратно - в м. март и май, са измерени високи концентрации на разтворено желязо - 102 μg/L и 388 μg/L. Наблюдава се и повишена концентрация на нитратен и общ азот, както и на общ фосфор. По физикохимична характеристика стойностите на показателите не отговарят на изискванията за добро състояние.

Мониторинговият пункт на р. Добричка при с. Росеново е с традиционно високи отклонения от референтните стойности за добро състояние на голяма част от основни фиизикохимични показатели. Замърсяването се дължи на директното вливане на водите в реката, след пречиствателната станция за отпадъчни води в гр. Добрич. Пречиствателната станция е необходимо да повиши капацитета си и да се предприемат действия за изграждане на ново по-високо стъпало на пречистване.

Съгласно типологията от 2010 година, Дунавските Добруджански реки са определени в групата на пресъхващите реки - тип R9. Поради засушаването в последните 3-4 години, са направени някои промени в програмата за мониторинг.

Като цяло в контролираната от РИОСВ територия, състоянието на повечето тераси на реките и деретата и андигираните участъци извън населени места е задоволително. Част от коритата са затлачени и обрасли с растителност, но не са предпоставка за подприщвания и разливи. В някои населени места деретата са гъсто обрасли с растителност и това създава условия за заливания. Почти всички обходени мостове и водостоци са почистени и с добра проводимост. Нерегламентирано замърсяване с битови отпадъци е констатирано в 4 обекта.

Контролираният от РИОСВ-Шумен регион включва части от територии от два водосборни басейна - Черноморски басейн, с управление в гр. Варна и Дунавски басейн, с управление - гр. Плевен. Черноморският басейн обхваща всички повърхностни води, които се вливат в Черно море и подземните води, като в района на РИОСВ-Шумен попадат 2 бр. поречия – р. Камчия и р. Провадийска. В Дунавския басейн са обхванати всички повърхностни води, които се вливат в р. Дунав и подземните води, като в района на РИОСВ-Шумен са включени 3 бр. поречия – р. Русенски Лом, р. Янтра и Добруджански реки.

На територията на РИОСВ-Шумен речни корекции са извършвани на р. Камчия, р. Драгоевска, р. Врана, р. Сива и р. Черни Лом. Част от речните корита на тези реки са коригирани и се стопанисват от  “Напоителни системи” ЕАД клон Шумен.

Мониторингова дейност се извършва и на повърхностно течащите и подземните води, включени в Националната автоматизирана система за екологичен мониторинг (НАСЕМ). Местоположението на пунктовете за наблюдение, вида и съответната проектна категория на водоприемниците в пунктовете са както следва: р. Камчия - 18 пункта; р. Русенски Лом - 3 пункта; р. Провадийска - 6 пункта; р. Янтра - 2 пунктa;  Добруджански реки  - 1 пункт.

Анализ на водите в язовирите в СИР:

На контролираната от РИОСВ-Варна територия, в областите Варна и Добрич има общо 44 язовира. Анализът на водите в язовир Одринци показват много високо качество по отношение на физикохимичните показатели, съизмеримо със стойностите за много добро състояние. Той е определен в категория езеро, тип L16 и може да бъде предложен да се ползва като рефрентен пункт. На другата крайност е качеството на водата в язовир Оногур. В него се развиват процеси на еутрофикация и има измерени високи стойности на рН/ 10,4/, както и общ фосфор, общ и нитратен азот от 4 до 5 пъти над граничната стойност за оценка, между добро и умерено състояние. Водите в язовирното езеро се замърсяват от дейности, които са основен поминък на този район - активно животновъдство и земеделие, без да се спазват правилата за добра земеделска практика. Все още съществуват малки незаконно строени и изоставени водоеми, повечето от които не създават опасност за хора, имущество и околна среда.

На контролираната от РИОСВ-Шумен територия язовирите са общо 106, от които в Шуменска област са 52 броя, а в област Търговище 54 язовира и микроязовира, от които  12 бр. са потенциално опасни. Язовирите “Тича”, ”Съединение” и “Ястребино” попадат в списъка на комплексните и значими за страната язовири. Собствеността на язовирите основно е общинска или държавна. Описаните язовири се използват за напояване, риборазвъждане, а яз. “Тича” - и за питейни нужди. Техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени в област Търговище и съоръженията към тях не се е подобрило, с изключение на разтоварването на конструкцията поради понижението на водните нива, изпълнено чрез продълбочаване на преливниците на няколко общински язовира. Общините не са изпълнили предписанията за установяване собствеността на язовирите, за които няма издаден акт за общинска собственост и ремонтиране или ликвидиране на стените на компрометирани язовири.

Информация за обектите, източници на отпадъчни води, в т.ч. селищни канализационни системи с и без изградени ПСОВ:

На територията, контролирана от РИОСВ-Варна, в областите Варна и Добрич са изградени 26 пречиствателни станции (селищни и локални) за битово-фекални води, като две от тях ПСОВ “Слънчев ден” и “Гранд хотел Варна” са с преустановена дейност. ПСОВ “Слънчев ден” е трансформирана в канализационно-помпена станция по проект “Отвеждащ колектор за битови отпадъчни води за премахване на заустванията в зоната на съществуващо и перспективно ползване на водите между буна 109 и яхтено пристанище – к.к. “Св. Св. Константин и Елена”. Отпадъчните води от “Гранд хотел Варна” са включени в новоизградената канално-помпена станция, която е въведена в експлоатация през март 2013 г.

По-големи пречиствателни станции в посочените две области са: ГПСОВ “Варна”, ГПСОВ “Добрич”, ГПСОВ “Девня”, ПСОВ “Златни пясъци” и ПСОВ “Албена”, заустващи над 5 000 м3/ден отпадъчни води, а тези с капацитет под 5000 м3/ден са в останалите общински центрове в областите Варна и Добрич. Две от пречиствателните станции: ПСОВ “Русалка” и ПСОВ “Евксиноград” осигуряват само механично пречистване на отпадъчните води, а ПСОВ “Тервел” изцяло не се експлоатира.

Реконструираните и модернизирани три пречиствателните станции - ПСОВ “Белослав”, ПСОВ “Балчик” и ПСОВ “Провадия”, имат техническа възможност за отстраняване на биогенните елементи - азот и фосфор. В ПСОВ “Варна” и ПСОВ “Каварна”, след извършена реконструкция и модернизация е осигурена възможност за отстраняване на азота. В останалите станции се осъществява механично и биологично пречистване на отпадъчните води.

За три пречиствателни станции на територията на РИОСВ-Варна – ПСОВ “Златни пясъци”, ПСОВ “Албена” и ПСОВ “Балчик”, е необходимо изграждане на дълбоководно заустване. През 2013 г. е стартирано изграждането на дълбоководното заустване на ПСОВ “Златни пясъци”, което към края на годината е на етап тестване на съоръженията.

С изключение на градовете Варна, Добрич, Белослав, Девня и големите курортни комплекси, като съществен недостатък за цялостно обхващане на битово-фекалните води и пречистването им в пречиствателни станции се явява все още ниската степен на изграденост на канализационните мрежи в населените места. Проблемите с експлоатацията на ПСОВ “Златни пясъци”остават -  през активния летен сезон в  пиковите часове на денонощието постъпват залпово отпадъчни води, което води до хидравлично пренатоварване на станцията. Проблем съществува и с ПСОВ в Долни чифлик, която е собственост на дървопреработвателно предприятие “Алфа УУД България” АД, но за пречистването на отпадъчните води, община Долни чифлик не заплаща необходимите такси на дружеството-собственик.

Предвид съществуващите проблеми при ПСОВ на населените места, а именно: многогодишна експлоатация, морално остарели и амортизирани съоръжения; хидравлическа пренатовареност през пиковите часове; липса на техническа възможност за отделяне на общ азот и общ фосфор; включване на дъждовни, дренажни и води от басейни в ПСОВ, не могат да се достигнат строгите емисионни норми за заустване на отпадъчни води в чувствителни зони и райони на съществуващо и перспективно ползване на крайбрежните морски води.

ПСОВ Обзор–Бяла, контролирана от РИОСВ-Бургас, осигурява пречистване на отпадъчните води от гр. Обзор и от гр. Бяла. Пречистените отпадъчни води се заустват в р. Двойница, на 2,5 км преди вливането й в Черно море. Пречиствателната станция няма съоръжения за доотстраняване на азот и фосфор. Това е причина да не могат да се достигнат ИЕО, определени в разрешителните за заустване на отпадъчни води в чувствителни зони и райони на съществуващо и перспективно ползване на крайбрежните морски води. Тъй като не се осигурява необходимата степен на пречистване на отпадъчните води, е необходимо разширение, реконструкция и модернизация на тази ПСОВ. При двете извършени през 2013 г. контролни проверки в “ЗСК – Девня” АД - бетонов възел с. Дюлино, общ. Бяла, не са констатирани превишения на ИЕО.

По отношение на стопанските субекти, основни замърсители с отпадни води в контролираната от РИОСВ-Варна територия са големите промишлени предприятия, като най-голямата им концентрация е в Девненската низина. За две от тях е изградено общо пречиствателно съоръжение – шламоотвал “Падина”, собственост на “Солвей соди” АД, гр. Девня, който служи за механично пречистване (утаяване). В шламоотвала постъпват води от предприятията “Солвей соди” АД, гр. Девня  и “Девен” АД, гр. Девня. Други по-големи замърсители в обхвата на РИОСВ–Варна са промишлените предприятия  “Агрополихим” АД, гр. Девня,  “Евроманган”АД, с. Църква и “ТЕЦ Варна” ЕАД, с. Езерово. В обектите от хранителновкусовата промишленост се осигурява локално пречистване на производствените отпадъчни води, като по-големите обекти имат локални пречиствателни станции, а останалите - най-малко мазниноуловители. Голяма част от предприятията заустват в градската канализация, а отдалечените от канализационна мрежа предприятия ползват черпателни ями. Върху дейността на обектите, ползващи черпателни ями, РИОСВ-Варна не е в състояние да упражнява ефективен контрол.

От контролираните животновъдни обекти, формиращи производствени отпадъчни води, само един – “Манекс сън”АД, с. Слънчево, зауства във воден обект - Харамийско дере. От рибовъдните стопанства на територията на РИОСВ – Варна, има издадени разрешителни за заустване в повърхностни водни обекти на Рибарник ЕТ "Брют-Бою Христов", с. Блъсково и на Сдружение “Ловно рибарско дружество Пода”.

Основната част от обектите на леката промишленост и селското стопанство са изградени преди повече 20 години, пречиствателните им съоръжения са физически и морално остарели, проектирани са да пречистват отпадъчните води до ІІІ категория, които да се използват за напояване, но на практика оползотворяването на отпадъчните води, със съвсем малки изключения, не намира приложение.

На територията, контролирана от РИОСВ-Шумен, състоянието на ГПСОВ през 2013 е следното:

- в ГПСОВ Шумен продължава да е в експлоатация само механичното стъпало. Извършва се пречистване на смесен поток битови и производствени отпадъчни води от  гр.Шумен. Частично пречистените води се заустват брегово в р. Поройна. Не е довършено изграждането и въвеждането в експлоатация на Биологично стъпало с реконструкция и изграждане на нова канализационна и водопроводна мрежа в града;

- не е започнало изграждането на ГПСОВ Нови пазар и ГПСОВ Каспичан, същите имат изготвени и одобрени за финансиране проекти по Оперативна програма “Околна среда”. В ход е процедура по избор на строител и строителен надзор;

- в ГПСОВ Велики Преслав предстои доизграждане на връзката между  канализационната мрежа на гр. Велики Преслав и  довеждащия колектор на ГПСОВ;

- за ГПСОВ Смядово  има изготвен идеен проект за нова пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Смядово, който е внесен за одобрение за финансиране към Оперативна програма “Околна среда”. При положителна оценка ще се изготви работен проект и ще се пристъпи към изграждане на обекта;

- ГПСОВ Търговище е в експлоатация от 2013 г. и извършва ефективно пречистване на отпадъчните води на гр. Търговище;

- ГПСОВ Попово е  въведена в експлоатация и функционира от 2012 г.;

- приключено е изграждането на ГПСОВ Антоново, но все още не е въведена в експлоатация;

- по-важните населени места до 2000 е.ж., без изградени пречиствателни станции и канализационни системи са: с. Ясенково, общ. Венец; с.Тодор Икономово, общ. Каолиново, с. Вълнари, общ. Никола Козлево; с. Ивански, общ. Шумен; гр. Върбица.

Информация за състоянието на подземните води

На територията, контролирана от РИОСВ-Варна, през 2013 г., в обхвата на Басейнова дирекция за Черноморски район, са анализирани  данни от контролен и оперативен мониторинг за химичното състояние на подземните води в 90 пункта. Констатирани са следните основни причини за повишено съдържание на замърсители в подземните води:

- дифузни източници: просмукване на замърсители при взаимодействие на подземните и повърхностни води, развито земеделие, липса на защитен екран при селищните депа за отпадъци и  наличие на селища без ПСОВ. В подземните води се забелязва и наличие на повишено съдържание на хлориди, сулфати, ел. проводимост и натрий, които показват наличие на морска интрузия;

- точкови източници:  пречиствателни съоръжение – ПСОВ, канализации,  индустриални източници на замърсяване, селскостопански обекти, мини/хвостохранилища, ББ –кубове за пестициди и  замърсени места от минала дейност.

РИОСВ-Варна извършва наблюдение и контрол за химичното състояние в 99 мониторингови пункта на общо 50 броя подземни водни тела и на територията в обхвата на Басейнова дирекция за Дунавски район, разделени вертикално в 6 ГИС слоя. Констатираните причини за повишено съдържание на замърсители са следните: липса на канализации в населените места,  земеделие,  индустриални площадки,  депа за отпадъци,  нерегламентирани сметища и  минна дейност.

На територията, контролирана от РИОСВ-Шумен, през 2013 г., са констатирани следните причини за повишено съдържание на замърсители в подземните води:

- дифузни източници: просмукване на замърсители при взаимодействие с реки;

- земеделски дейности, индустриални площадки, депа за отпадъци,  нерегламентирани сметища и минна дейност;

- липса на защитен екран при стари и недействащи закрити  депа за отпадъци;

- наличие на селища със санитарни помещения и тоалетни на изгребни ями, без изградена канализационна мрежа и ПСОВ.

1.1.3. Качество на почвите

Информация за общото състояние на почвите

На територията, контролирана от РИОСВ–Варна, в областите Варна и Добрич нарушени терени, подлежащи на рекултивация са 768,89 ха, представляващи кариери, рудници, хвостохранилища, насипища, депа за отпадъци и други. Възстановяването им се извършва съобразно разработени и съгласувани от МОСВ проекти за рекултивация на земи. На територията на инспекцията са регистрирани 40 находища за добив на подземни богатства, които подлежат на рекултивация след изземване на подземното богатство.

По отношение на урбанизираните територии, в област Варна урбанизираните територии заемат 6,8% от общата площ на областта - 3820 кв. км, а в област Добрич - с обща площ 4719,7 кв. км, урбанизираните територии заемат 5,5%.

Във Варненска област почвените типове са представени основно от сиви горски почви и карбонатни черноземи. По-малки площи заемат излужените черноземи, типичните черноземи, оподзолените черноземи, канелените горски и алувиално-ливадните почви. Срещат се и карбонатни и плитко мицеларни типични черноземи. Земеделските земи представляват 60% от общата площ, горите са 28,1%, земеделските земи са 28 611 ха, от които обработваеми са 23 312 ха. Размерът на горския фонд е 186 395 ха, като за област Варна е 132 181 ха.

В област Добрич са разпространени типични, слабо излужени и излужени черноземи. Северната част на областта е заета предимно със средно мощни дълбокомицеларни типични черноземи. Общата площ на обработваемите земи е 345 452,3 ха и заемат дял от 73% от общата площ в областта. Горските територии в областта са 54 214 ха и заемат 12,1% от общата площ, което е сравнително малко, при средно за страната 34%. Делът на нарушените територии и непригодните земи е 0,9% при средно за страната 2,6%.

На територията, контролирана от РИОСВ-Шумен, преобладаващи са черноземните почвени типове с техните подтипове, сиви и кафяви горски почви, делувиално-ливадните почви. Приоритет в работата на експертите по този компонент на околната среда се поставя  върху осъществяване на  контрол на обекти, извършващи стопански  дейности, водещи до увреждане и замърсяване на почвите, както и въвеждането на мерки за устойчивото им управление.

Област Шумен е с обща площ 338 969 дка. Земеделските територии представляват 61,2%, а горските територии 28,9 % от общата  й площ.

Област Търговище е с обща площ 255 853 дка. Земеделските територии  са 66,7 %,  а  горските територии 25,9 % от общата  й площ. Нарушени терени от добивната промишленост са 2290 дка, а на депата за отпадъци – 380 дка. Изразено в проценти това представлява 0,4 % от общата площ и 0,8% от земеделските земи в региона.

Замърсяване на почвите с тежки метали и металоиди

На контролираната от РИОСВ–Варна територия, общият брой на пунктовете за мониторинг на тежки метали и металоиди е 31, разположени в мрежа 16х16 на територията на областите Варна и Добрич. За оценяване на въздействието върху почвите на източници на замърсяване, съгласно мониторинга на почвите по НАСМОС, е извършено пробонабиране от 8 пункта в област Добрич и Варна, взети са 48 проби, отчитащи въздействието на тежките метали. Резултатите показват, че съдържанието в почвите на всички анализирани показатели - цинк, мед, олово, кадмий, хром, арсен, живак и рН, никел, кобалт, е в допустимите норми.

През 2013 година са извършени 28 проверки на фирми по изпълнение на условията в издадените комплексни разрешителни по отношение опазване на почвите от замърсяване. Обозначени са пунктове за мониторинг на почви, от които са взети почвени проби за определяне базовото състояние на почвите, както и последващи анализи с цел проследяване евентуалните отклонения от пределно-допустимите норми за вредни вещества в почвите. Не са констатирани завишения на концентрациите на вредни вещества в почвите. Тенденцията е за намаляване на концентрациите спрямо базовото състояние.

На контролираната от РИОСВ–Шумен територия, броят на пунктовете за почвен мониторниг І-во ниво - широкомащабен мониторинг, е 25. През 2013 г. по указания на ИАОС - София, Регионалната лаборатория в гр. Шумен е извършила пробонабиране от 7 пункта и съответното изпитване на пробите. Всяка проба се извършва в две дълбочини: от 0-20 см и от 20-40 см. Следят се следните показатели: почвена реакция, специфична електропроводимост, биогенни елементи - общ азот, общ фосфор,  органично вещество – общ въглерод и органичен въглерод, обемна плътност, рН(H2O), гранулометричен състав, както и тежки метали. След анализ на резултатите е констатирано, че съдържанието на тежки метали в почвата е под максимално допустимите концентрации (МДК), определени с Наредба № 3 за допустимо съдържание на вредни вещества в почвата.

Замърсяване на почвите с продукти за растителна защита (пестициди)

В РИОСВ–Варна към края на 2013 г. няма данни за замърсяване на почвите с продукти за растителна защита. Установени са нередности в складовете за негодни и залежали пестициди в с. Стефаново, Фелдфебел Дянково, с. Златия, с. Смолница общ. Добричка, с. Петлешково, общ. Ген.Тошево, с. Житница, общ. Провадия, Неофит Рилски, общ. Ветрино, с Аврен, общ. Аврен, с. Партизани, общ. Дългопол - липса на обозначителни табели, увредена покривна конструкция и ограда, липса на врати и прозорци, на табели указващи съхранение на опасни вещества. Установен е теч от ББ кубовете в с. Гурково, общ. Балчик. Дадени са предписания на кметовете на общини и собствениците на складовете и ББ-кубовете за отстраняване на дефектите, вследствие на което същите са отстранени. Общата констатация е, че складовете с негодни и залежали пестициди и ББ-кубовете са в сравнително добро състояние.

На територията, контролирана от РИОСВ–Шумен, вследствие на промените в земеделието в последните години, в областите Шумен и Търговище са останали големи количества негодни за употреба пестициди. В 11 общини проблемът е окончателно решен с депонирането им в ББ-кубове и в централни складове. През периода януари–декември 2013 г. по компонент “почви” са направени 61 бр. планови проверки на 61 бр. стопански обекта, чиито дейности могат да доведат до евентуално увреждане  или замърсяване на почвите.

В община Бяла, контролирана от РИОСВ-Бургас, през 2013 г. е започнало изнасянето и предаването за обезвреждане на съхраняваните в склада за растителна защита пестициди, с надлежно оформени документи. Общо от склада са изнесени 15 394 кг. препарати, без да е допуснато замърсяване на земната повърхност на прилежащите към склада и в съседство терени. В съществуващия склад остават за съхранение 9 606 кг пестициди, чието изнасяне Община Бяла ще осъществи на следващ етап.

Замърсяване на почвите с устойчиви органични замърсители, включително  нефтопродукти

Под контрола на РИОСВ–Варна, през 2013 година от 8 пункта са взети 8 почвени проби за анализ на полиароматни въглеводороди, полихлорирани бифенили, органохлорни пестициди. Резултатите от анализа показват, че органичните замърсители в почвите са под допустимия минимум. Не е извършван мониторинг на нефтопродукти.

При направените замервания от РИОСВ–Шумен, в получените  резултати от съдържание на полициклични ароматни въглеводороди, полихлорирани бифенили и органохлорни пестициди не е установено превишаване на допустимите стойности. Получените резултати не регистрират превишения над ПДК, водещи до  увреждания и замърсявания на почвите. Не е констатирано и замърсяване на терени с нефтопродукти.

Ерозия на почвите

На контролираната от РИОСВ–Варна територия, основните причинители на почвената ерозия са водата и вятърът, които механично разрушават и отнасят почвените частици. В района на Добруджа преобладават постоянни североизточни ветрове, които при липса на ветрозащитни пояси могат да бъдат сериозна предпоставка за развитие на ерозионни процеси. Причина за ерозия са също проливните дъждове и дългите засушавания през летния период. Мониторинг на ерозионните процеси се осъществява от МЗХ, чрез математически модели за оценка и прогноза на ерозионните процеси. Информацията от мониторинга ежегодно се предоставя на ИАОС.

На контролираната от РИОСВ–Шумен територия, ерозирали терени има в полупланинската част с наклони и обезлесени райони. За преодоляване на проблемите е предприето залесяване и агротехничски мероприятия като обработване на почвата и засяване на култури, имащи за цел нейното укрепване.

Засоляване и вкисляване на почвите

На контролираната от РИОСВ–Варна през 2013 г. от пункт при с. Житница, общ. Провадия са взети 12 проби за засолени почви. Вследствие дейността на “Провадсол” АД и преноса на разсол по тръбопроводите до “Солвей соди”АД, преминаващи през земеделски земи в района на гр. Провадия, е възможно инцидентно замърсяване на почвите под тръбопроводите. Направеният анализ не показва засоляване на почвите. Не е извършван анализ за вкисляване на почвите.

На територията на РИОСВ–Шумен не са констатирани проблеми, относно засоляване и вкисляване на почвите. През 2013 година по указания на ИАОС-София, Регионалната лаборатория в гр. Шумен е извършила пробонабиране и от 3–те пункта и съответното изпитване на пробите, като периодичността е една, две и четири години. Пунктовете са в землищата на с. Риш, с. Никола Козлево и с. Драгоево – всички в област Шумен. Анализът е на киселинността на почвите (pH в KCl) и съдържанието на обменни йони. След анализ на резултатите не е констатирано превишаване по показатели спрямо базовите показатели за 3-те пункта.

Нерегламентирано изхвърляне на отпадъци върху почвената повърхност (строителни, битови, промишлени и селскостопански отпадъци)

На контролираната от РИОСВ–Варна територия са констатирани нерегламентирани замърсявания на земи с битови и строителни отпадъци в землищата на община Аксаково и община Варна. Предприети са действия за отстраняване на замърсяванията.

По постъпили в РИОСВ–Шумен през 2013 г. 50 бр. сигнала за нерегламентирано замърсяване с отпадъци, са извършени проверки на място или са препратени за решаване по компетентност до съответната институция. Дадените предписания за почистване на откритите отпадъци са изпълнени. Предприети са мерки за недопускане повторно замърсяване с отпадъци. При извършване на проверките по чистотата на населените места в обхвата на РИОСВ–Шумен, констатираните видове отпадъци са основно от битов характер, голям е процентът на строителните и биоразградимите отпадъци и на животинската торова маса. Проведена е работна среща с кметовете на общини по въпроси, свързани със задълженията им, произтичащи от разпоредбите на чл. 19 от ЗУО.

Оценка на замърсяването на почвите

През последните години на контролираната от РИОСВ–Варна територия се наблюдава тенденция на намаляване замърсяването на земите и почвите поради поетапно закриване и рекултивация на нерегламентирани сметища. Развитието на устойчиво земеделие, предполагащо оптимално използване на средства за растителна защита и торове, както и оптимизиране на технологичните процеси при обработката на почвата, водят до намаляване на вредните въздействия върху почвите и опазването им от деградационни и ерозионни процеси.

Вследствие на провеждания от инспекцията систематичен контрол на складовете с негодни и залежали пестициди и на ББ-кубовете и предприетите мерки за отстраняване на допуснатите нередности при съхранението им, не са допуснати замърсявания на почвите с негодни и залежали препарати за растителна защита.

През 2013 г. на контролираната от РИОСВ–Шумен територия, са почистени от отпадъци земни площи и терени, незаконообразувани и закрити нерегламентирани сметища в населени места от общините в областите  Шумен и Търговище. При извършените проверки по чистотата на населените места е констатирано добро общо състояние на закритите сметища за битови отпадъци в населените места на област Търговище, които към настоящия момент са запръстени и не се използват.

1.1.4. Територии с натрупване на екологични проблеми

Териториите с натрупани екологични проблеми в Североизточен район са обособени от наслагването на територии със стабилни, в някои случаи непоправими нарушения на компонентите на околната среда - въздуха, водите и почвите. В някои територии се натрупват нарушения на два, а в други случаи на три компонента на околната среда. В повечето случаи замърсяването на въздуха или водата причинява екологични проблеми на почвите, като е възможен и обратният случай - влошаване качествата на водата в резултат на воден отток от почви с наднормено съдържание на тежки метали и органични отпадъци.

Обобщеният анализ показва, че на територията на СИР се наблюдават ландшафти, подложени във висока степен на антропогенна трансформация и съвременно натоварване, съпроводени от ефект на натрупване на екологични проблеми. Те се свързват основно със състоянието на зоните около Варна, Девня, Провадия, Нови Пазар, Шумен и Добрич, под непосредственото влияние на концентрацията на индустриални предприятия, добивната, енергийната и преработвателната промишлености, транспорта и бита, които са потенциални източници на замърсяване на въздуха, а от там и на почвите.

1.1.5. Биоразнообразие, защитени територии и зони по Натура 2000

В резултат от контролната дейност на РИОСВ – Варна и охраната на защитените територии са създадени предпоставки за опазването на биологичното разнообразие и защитените територии в обхвата на инспекцията.

РИОСВ – Варна, покрива богат на защитени територии регион. На територията,  контролирана от инспекцията (област Варна и област Добрич), се намират 2 резервата, 5 поддържани резервата, 41 защитени местности, 8 природни забележителности, 1 природен парк.

През 2013 г. са обявени 5 нови защитени местности, свързани с опазването и съхраняването на биологичното разнообразие.

-Защитена местност “Находище на Цар Борисов лопен”- с площ 7,46 ха в землището на село Чернево, Община Суворово

-Защитена местност “Находище на трижилкова метличина”- с площ 16,87 ха в землището на село Невша, община Ветрино, област Варна

-Защитена местност “Находище на Цар Бборисов лопен –Пробитият камък” - с площ 79,98 ха в землището на село Равна, Община Провадия.

-Защитена местност “Находище на наделенолистно великденче” - с площ 2,25 ха. в землището на град Девня, Община Девня.

-Защитена местност “Находище на ароматна матиола” - с площ 19,9 ха. в землището на град Балчик, Община Балчик.

Във връзка с осигуряване на пожарната безопасност в защитените територии са извършени ревизии на Р “Калиакра”, ПР “Балтата”, ЗМ “Дуранкулашко езеро” и ЗМ “Шабленско езеро”, липси и нарушения не са констатирани.

През пролетните месеци са извършени 9 проверки на пазари и магазини за продажба на цветя в областите Варна и Добрич, не са констатирани нарушения, свързани с продажба на диворастящи защитени растения. Извършени са 22 проверки с цел опазване на вековни дървета. Констатирано е, че дърветата са в добро физиологично състояние и се спазват условията в заповедите за обявяването им. Стартирана е процедура по обявяване на едно вековно дърво за защитено. През отчетния период няма отпуснати квоти за събиране на билки под специален режим от естествените им находища на територията на инспекцията. За опазването и устойчиво ползване на лечебните растения през 2013 г. са извършени 11 проверки на билкозаготвителни пунктове и 6 проверки на ДГС/ДЛС и общини, във връзка с издадени разрешителни за събиране на билки. При проверките не са установени нарушения.

Във връзка с регистрация на екземпляри, включени в приложенията на Регламент 338/97 на съвета на ЕО, относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях и Конвенцията по международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES), са издадени 208 регистрационни карти. Във връзка с регистрация на видове, включени в регламента, са извършени 36 извънредни проверки и 21 извънредни проверки на зоомагазини за установяване на видове, подлежащи на регистрация. Във връзка с постъпили сигнали от граждани за намерени бедстващи и мъртви екземпляри от защитени видове са извършени 142 проверки.

През 2013 г. е извършено и среднозимно преброяване на зимуващи водолюбиви птици на териториите на язовирите Цонево и  Елешница и по Черноморското крайбрежие. В резултат от контролната дейност на РИОСВ–Варна по охраната на защитените територии, са създадени предпоставки за опазване на биологичното разнообразие и защитените територии в обхвата на инспекцията. Във връзка с осигуряване на пожарната безопасност в защитените територии (изключителна държавна собственост) и в изпълнение на Заповед № РД 298 /29.03.2013 г. на министъра на ОСВ са предприети действия за недопускане на пожари.

В териториалния обхват на РИОСВ-Варна по НАТУРА 2000 попадат 16 защитени зони, определени съгласно Директивата за опазване на дивите птици, като една нова защитена зона за опазване на дивите птици - “Било”  е обявена през 2013 г. По Директивата за опазване на местообитанията и дивата флора и фауна са определени 22 зони.

През 2013 г. са издадени пет броя заповеди за промяна на режимите на защитени зони за опазване на дивите птици.

На територията на община Бяла, контролирана от РИОСВ-Бургас, попада част от територията на ТПДЛС Шерба. Общата площ на горския фонд в община Бяла е 9332 ха. Във връзка с възпроизводството на горите, през 2013 г. върху направени ръчни тераси, са залесени с фиданки от дъб благун 0,6 ха в ДГТ в землището на с. Господиново. Съставени са 9 акта за установяване на административни нарушения по Закона за горите. През годината в землището на с. Господиново е ликвидирано находище на гъботворка, върху площ от 7,0 ха и е овладян един низов пожар на площ от 0,4 ха.

В региона, контролиран от РИОСВ Шумен, защитените територии обхващат област Шумен и област Търговище и включват 1 Резерват, 3 Поддържани резервата, 1 Природен парк, 18 Защитени местности и 6 Природни забележителности.

През 2013 г. са извършени 16 бр. проверки в защитени територии. Проведени са комисии на терен, относно състоянието на находищата на блатно кокиче в с. Осмар и с. Кочово, община Велики Преслав. ЗМ „Каньона”, с. Каспичан, общ. Каспичан е отразена в КВС.

Във връзка с актуализация на площите на Поддържан резерват „Моминград” и резерват “Букака” е набавена документация за издаване на Актове за изключителна държавна собственост. За Поддържаните резерати «Патлейна», «Дервиша» и «Моминград» няма изготвени планове за управление.

1.2. Анализ и мерки за наблюдение по фактори на въздействие върху околната среда

1.2.1. Отпадъци

Контролираните от РИОСВ – Варна, 19 общини са актуализирали своите програми по управление на дейностите по отпадъците, които са приети от общинските съвети. Заложените мерки в плановете за действие на програмите по управление на отпадъците се изпълняват съгласно предвидените в тях срокове.

Състоянието на територията, контролирана от РИОСВ - Варна е следното:

- общините, в които няма населени места с население над 10 000 жители и на този етап не се предвижда площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т. ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други по чл. 19, ал. 3, т. 11 от ЗУО, са Аврен, Аксаково, Белослав, Ветрино, Вълчи дол, Генерал Тошево, Девня, Добричка, Долни чифлик, Крушари, Суворово, Тервел и Шабла;

- общините, в които има населени места с население над 10 000 жители, но не са определени площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т. ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други са Дългопол, Каварна, Балчик и Провадия.

Към 31.12.2013 г. не са приети Общински наредби по чл. 22 от ЗУО в общините Аврен, Балчик, Ветрино, Генерал Тошево, град Добрич, Добричка, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Каварна, Крушари, Провадия, Суворово, Тервел и Шабла.

Състоянието на системите за разделно събиране през 2012 г. (последни актуални данни) е, както следва:

- общините Аврен, Ветрино, Вълчи дол нямат населени места с население над 5 000 жители, съгласно което няма да се въвеждат система за разделно събиране на отпадъците от опаковки.

- имат сключени договори общините: Аксаково, Балчик, Белослав, Варна, Генерал Тошево, Девня, град Добрич, Долни чифлик Община Дългопол,  Каварна, Провадия, Суворово и Шабла.

- общините Крушари и Тервел имат предварителен договор с “Мултипак” АД от 01.07.2013 г. за изграждане на система за разделно събиране на отпадъците от опаковки.

Анализът на информацията, относно стратегиите, плановете и програмите в областта на опазване на околната среда на територията на РИОСВ- Шумен показва, че от общо 15 бр. общини, Нови пазар няма разработена Програма за опазване на околната среда по реда на чл.79 ЗООС, а програмата на община Шумен е разработена, но не е утвърдена.

Във връзка с измененията на нормативната уредба по управление на отпадъците, прави впечатление, че община Венец и община Върбица през 2013 г. са разработили Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на общината, със срок на действие 2013-2017 г.

Важни са и проектите за изграждане и развитие на цялостната инфраструктура за третиране на отпадъците в региона, чрез реализация на проекти за закриване и рекултивация на стари сметища, предприемане на процедури за разширение на регионалните депа.

Битови отпадъци

На територията на РИОСВ-Варна населените места, обхванати в организирана система за събиране и транспортиране на битови отпадъци, съставляват 97.5 % от общия им брой. Генерираните през 2013 г. битови отпадъци възлизат на 175 456.8 т, от които 101 471.8 т за област Варна и 73 987.0 т за област Добрич. Общините с най-висок принос са съответно община Варна с 61 951.6 т. и община Добрич с 39 978.8 т. В регионален план се наблюдава тенденция към намаляване на количествата на депонираните отпадъци с приблизително 11%, в сравнение с предходната 2012 г.

Община Бяла, в обхвата на РИОСВ-Бургас, е със 100% население, обхванато в организирана система за събиране и транспортиране на БО, с изключение на с. Самотино, което е от 2 жители.

Общините на територията на РИОСВ-Шумен са включени в организирано събиране и транспортиране на отпадъците към три регионални депа за неопасни отпадъци и две общински депа. Към Регионално депо Шумен са включени 8 общини. Регионално депо Търговище събира отпадъците от общините Търговище и Попово. Към Регионално депо Омуртаг са включени населените места на общините Омуртаг и Върбица. Трите регионални депа имат издадени комплексни разрешителни и ежегодно се извършва контрол по изпълнение на условията. Съгласно комплексните разрешителни, депата се експлоатират от “Титан БКС” ООД Шумен - за Регионално депо Шумен, “БКС Търговище” ЕООД – за Регионално депо Търговище и община Омуртаг за Регионално депо Омуртаг. Останалите две общини - Никола Козлево и Опака са включени към регионални депа, за които текат процедури по ОП ”Околна среда” и са извън района на РИОСВ-Шумен.

Всички населени места от 15-те общини в обхвата на РИОСВ-Шумен са включени в организирано събиране и транспортиране на отпадъците. За 2013 г. са депонирани 45 230 т отпадъци на Регионално депо Шумен, 24 309 т отпадъци на Регионално депо Търговище и 8 621 т  на Регионално депо Омуртаг.

1.2.2. Шум и вибрации

Контролът от РИОСВ–Варна на нивата на шум, излъчван в околната среда от промишлени източници, се осъществява в рамките на издадените комплексни разрешителни, чрез контролни измервания по годишен график за 2013 г.

Към 31.12.2013 г. в регистъра за контрол нивата на шума, излъчван в околната среда, са включени 141 промишлени обекта. През годината са извършени 30 контролни проверки (от тях 8 с контролни измервания) от които 25 планови проверки (8 бр. участия в комплексни проверки) и 5 проверки по жалби на граждани.

Най-голям дял за оформянето на акустичното състояние на община Варна има транспортният шум - автомобилният и самолетният, и в по-малка степен железопътният. Акустичната обстановка в гр. Добрич е неравномерно натоварена. Тя е утежнена главно по комуникационно-транспортната мрежа. Шум от промишлени източници не е регистриран, поради локалното им значение и отнасянето към производствените зони. С цел намаляване на шума в общините се извършват мероприятия по поддържане и озеленяване на площи, отделяне на жилищните сгради от натоварените пътни артерии със зелени пояси и ремонт на пътни участъци. Отбиването на движението на едрогабаритни автомобили по околовръстни/обходни пътища и изграждането на нови е една от мерките, водещи до намаляване нивата на шума в централните части на градовете и осигуряване на акустичен комфорт на гражданите.

Контрол на промишлените обекти на територията на община Бяла, област Варна осъществява РИОСВ-Бургас. Обектите подлежащи на контрол са в сферата на хранително-вкусовата,  дървообработващата, добивната промишленост и др.

През 2013 г. РИОСВ-Шумен е извършила проверки с измерване на 10 бр. обекта за определяне показателите на шум, излъчван в околната среда от промишлени източници.  Не са констатирани нарушения по прилагането на ЗЗШОС.  При проверките на обектите с извършено измерване на показателите на шум не са регистрирани превишения на граничните стойности съгласно Наредба № 6. Не е установено и неизпълнение на Условие 12 от издадените КР. Контролните измервания са проведени от акредитирана лаборатория РЛ-Шумен към ИАОС, въз основа на подадени заявки от РИОСВ-Шумен. В изпълнение на издадени комплексни разрешителни, е проведен собствен мониторинг от оператори на инсталации, попадащи в обхвата на Приложение № 4 към чл. 117 от ЗООС и е предоставена информация на РИОСВ-Шумен за излъчвания от тях шум в околната среда. През годината са проведени 21 проверки във връзка с изпълнение на Условие 12 (Шум) от издадени Комплексни разрешителни и не е установено нарушение.

1.2.3. Управление и превенция на риска

На контролираната от РИОСВ-Варна територия през 2013 г. са извършени 96 планови проверки на 96 обекта и 78 бр. извънредни проверки на 72 обекта по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. Извършени са и 132 бр. проверки на 125 обекта по Регламент (ЕО) № 1907/2006, в резултат на които са дадени съответните предписания на 64 обекта.

По смисъла на Регламент (ЕО) № 1907/2006 REACH, в контролираната територия 6 дружества са производители на химични вещества и смеси, 18 са вносители, 87 са потребители по веригата, 23 са дистрибуторите и 1 дружество е изключителен представител. В резултат на осъществения през 2013 г. контрол значително е подобрено качеството на информационните листове за безопасност, произтичащо главно от вече извършени регистрации по REACH. На този етап информацията по веригата на доставки е непълна.

През отчетния период са извършени 14 бр. проверки по Регламент (ЕО) № 1272/2008 на дружества, които произвеждат и/или внасят опасни химични вещества и смеси. При проверките са дадени предписания за представяне на документи, удостоверяващи нотифицирането на Европейската агенция по химикали (ECHA) за класификацията и етикетирането на опасните вещества.

През 2013 г. са извършени 4 бр. проверки на дружества, които произвеждат перилни и почистващи смеси (детергенти) по отношение на крайната биоразградимост в аеробни условия на ПАВ, в съответствие с Ръководството за прилагане на Регламент (ЕО) № 648/2004. При проверките е установено, че е налице необходимата информация за биоразградимостта на ПАВ и метода й за изпитване по Приложение ІІІ на Регламента.

През 2013 г. са извършени 14 бр. проверки на обекти, които внасят и/или употребяват устойчиви органични замърсители (PFOS) в изделия и смеси и подлежат на забрани и ограничения. В резултат на проверките е извършена документална инвентаризация на перфлуорооктанова киселина и нейните сулфонати (PFOS) в изделията, при която е установено, че същите не съдържат УОЗ.

През 2013 г. са извършени 108 бр. проверки по прилагане изискванията на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси. При извършените проверки са давани предписания основно за: обособяване на складови помещения за съхранение на ОХВ и смеси; ограничаване на достъпа до складовите помещения, както и тяхното обозначаване; разделяне на веществата с несъвместими категории на опасност; извършване и документиране на оценка.

През 2013 г. извършените проверки по прилагането изискванията на Глава седма, Раздел І на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях, са 10 бр. Проверките са в съответствие с годишния план за контролната дейност на комисиите за извършване на съвместни проверки на операторите, на които е издадено разрешително по чл. 104 от ЗООС. Проверени са 6 предприятия и/или съоръжения с висок рисков потенциал и 4 бр. предприятия и/или съоръжения с нисък рисков потенциал.

На територията, контролирана от РИОСВ-Шумен, през 2013  г. са извършени 140 проверки в област Шумен и област Търговище, проверени са 136 обекта  (оператори). За сравнение през 2012  г. извършените проверки по отношение на опасните химични вещества са 187 на 157 обектa  (оператори). От общо 140  бр. извършени проверки, 15 бр. са на производители, попадащи в обхвата на REACH, 11 бр. са на вносители – потенциални регистранти и 114 бр. са на потребители по веригата.  Дадени са 175 бр. предписания. Има съставен 1 АУАН за неизпълнено предписание.

На територията на РИОСВ–Шумен има издадени 5 разрешителни на основание чл.104 от ЗООС. С висок рисков потенциал са класифицирани 2 бр. оператори, а с нисък - 3  бр. оператори.

Във връзка с контрол на  фирми, които трябва да извършват регистрации в тонажна група над 100 т. годишно производство, през 2013 г са извършени проверки на 3 фирми.

През 2013 г. са извършени 6 съвместни проверки с представители на РЗИ, по Указания за провеждане на контролна дейност по прилагане на Регламент 1907/2006 и съгласно Ръководство за прилагане на Регламент /ЕО/648/2004, относно повърхностно активните вещества, влизащи в състава на детергентите. Във връзка с набавяне на необходимата документация, съгласно посочените Регламенти, са дадени съответни предписания,  които са изпълнени в указаните срокове.

Във връзка с влизане в сила на Регламент /ЕО/ 757/2010 за изменение на Регламент /ЕО/ 850/2004 и включване на нови УОЗ в неговите приложения са извършени проверки, относно вноса/износа, пускането на пазара и употребата на търговски смеси на PFOS и PBDE в самостоятелен вид, в смеси и изделия. Проверени са 10 фирми с предполагаема употреба на  PFOS в изделия. В резултат на извършените проверки са попълнени Въпросници с конкретна информация и са изпратена в МОСВ.

На територията, контролирана от РИОСВ-Шумен има 2 бр. предприятия и/или съоръжения с висок  рисков потенциал и 3 бр. с нисък и висок рисков потенциал.

При проверки на складовете за съхранение на химични вещества и смеси не е установено неправилно съхранение и са изпълнени условията, съгласно изискванията на ЗЗВВХВС.

1.2.4. Интегрирано управление на Черноморското крайбрежие и прилежащата му акватория

Необходимостта и стъпките по прилагане на принципите на ИУКЗ на територията на Североизточен район са посочени към съответните мерки за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на АДИ РПР СИР 2011-2013 г. върху околната среда в Раздел I на настоящия доклад.

Областните управители и кметовете на Черноморските общини в СИР инициират предложения, свързани с интегрираното управление на крайбрежните зони. На 31.10. 2013 г. между областните управители на  Бургас, Варна и Добрич беше сключен Меморандум за сътрудничество в областта на черноморските политики.

Пряко свързани с принципите на ИУКЗ са и изпълняваните през 2013 г. 2 проекта на Института по океанология към БАН–Варна - „Иновационни технологии за сигурни европейски брегове в променящия се климат THESEUS” и „Стратегии за повишаване на устойчивостта на бреговете toolKIT (RISC KIT)”, финансирани по 7-ма рамкова програма на ЕК. Изследователският район на проектите е крайбрежната зона на  област Варна.

Разработената в рамките на проекта THESEUS, Система за подпомагане вземането на решения (Decision Support System), позволява бързо изпробване на последиците от различни крайбрежни рискови сценарии и избиране на подходящи социални, икономически, екологични и инженерни решения, с цел смекчаване на последиците от съответния риск.

В рамките на проекта RISC KIT ще се разработи система за ранно предупреждение (СРП) за въздействието върху брега на комбинация от рискове: наводнения, ерозия, проливни дъждове и силни ветрове.

Двата проекта са представени на заседание на РСР и РКК СИР на 08.04.2014 г.

Към сътрудничеството между страните от Черноморския регион за опазване на околната среда и рационално управление на морската екосистема и нейните ресурси са насочени и изпълняваните през 2013 г. в СИР 30 проекта по СОП «Черноморски басейн» 2007-2013”.

1.2.5. Опазване на културното наследство

Опазването на културното наследство е системен процес на издирване, изучаване, идентификация, документиране, регистрация, консервация, реставрация и адаптация и е в компетентността на съответните институции на национално, регионално и местно нива.

През 2013 г. в СИР са в процес на изпълнение 10 проекта по ОПРР, СОП „Черноморски басейн и ОПТГС „Румъния –България” 2007-2013 г., в рамките на които са създадени и популяризирани туристически дестинации на база културно-историческо наследство. Разпределението на проектите по области е следното: в област Варна – 4, в област Добрич - 3, в област Търговище – 1 и в област Шумен – 2 проекта.

Основната цел на проектите е съхраняване на културно-историческото и природно наследство в общините от района (консервация, реставрация, експониране), разнообразяване и подобряване на съществуващи туристически атракции и формирането на тази база на конкурентноспособни туристически продукти, което ще допринесе за диверсификацията на морския и ваканционен туризъм в Североизточен район, намаляване на териториалната концентрация и по-равномерното разпределение на ползите от туризма в региона.

2. Индикатори за наблюдение на Актуализирания документ за изпълнението на Регионалния план за развитие на Североизточен район 2011-2013 г., съотносими към изпълнението на мерките и препоръките от Становището по ЕО № 7-3/2005 г.  на РПР СИР 2007-2013 г.

В Годишния доклад за 2013 г. за наблюдение на АДИ РПР СИР 2011-2013 г. са отчетени следните специфични индикатори, обвързани с проблемите на околната среда в района, с целите и приоритетите на плана и с препоръките на ЕО:

Към Приоритет 1 „Подкрепа за икономическо развитие, основано на растеж и заетост” - Индикатор за резултат: Изградени инсталации за добив на енергия от ВЕИ (бр.)

Към Приоритет 4 „Екологизация на средата и устойчиво градско развитие”:

Индикатори за резултат: Използване на обществен градски транспорт (включително хора с увреждания) - % увеличение на населението, Население свързано към ПСОВ (% от населението на района), Население, обслужвано от регионални системи за управление на отпадъците (% от населението обхваното от система за събиране и транспортиране на отпадъци) и Индикатори за продукт: Нови и рехабилитирани ПСОВ (бр.), Разширена и реконструирана водоснабдителна и канализационна  мрежа (км.), Брой изградени депа за депониране на БО (бр.)

В актуализираните документи за изпълнение на регионалните планове за развитие, към системата от индикатори за наблюдение са добавени стратегически индикатори за мониторинг на съществуващите екологични проблеми.

Налични статистически данни по заложените в плана 7 стратегически индикатора за отчитане на напредъка по интеграцията на глобалните проблеми на околната среда при прилагането на регионалната политика и стратегическото планиране на регионалното и местното развитие в Североизточен район (относителен дял на антропогенно натоварените територии, съотношение между земеделските, горските и урбанизираните територии, емисии на вредните вещества  в атмосферата на жител от населението, разходи за опазване и възстановяване на околната среда, разходи за опазване и възстановяване на околната среда на човек от населението, територии с умерен до висок действителен риск от ветрова ерозия и територии с висок риск от  водоплощна ерозия) и по индикаторите за осигуряване приноса на района към поетите в Националната програма за реформи (2011-2015 г.) ангажименти на страната по целите на Стратегия „Европа 2020” до 2015 година, по отношение степента на постигане на националните цели за използване на възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност, са посочени в Част Първа на Годишния доклад за изпълнението на АДИ РПР СИР 2011-2013 г.