АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014 - 2020

процедура на директно предоставяне

BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Република България“

№ от ИСУН - BG16RFOP001-3.003 -…-С01

№ ………………/…………..

- Настоящият договор се сключва на основание чл. 45, ал.2 от ЗУСЕСИФ във връзка с постъпило проектно предложение ИСУН № …..................... .............................. и одобрено от Ръководителя на Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. на дата …................(чл. 45, ал. 1, т.1 от ЗУСЕСИФ)

между

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР) – Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие ”, с адрес: гр. София, ул. ”Св. св. Кирил и Методий” №17-19, с Булстат: 831661388, представлявано от Деница Пламенова Николова – Ръководител на Управляващия орган на ОПРР, оправомощена със Заповед № ……………………………на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, наричано по-нататък, за краткост: „УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН“, от една страна,

и

……………….... (наименование, седалище, адрес), представляван от …………………., от друга страна, наричан по-нататък, за краткост: „БЕНЕФИЦИЕНТ“

Раздел І. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ НА ДОГОВОРА

- Страните по договора се споразумяха за следното:

  - Ръководителят на Управляващия орган предоставя на бенефициента, безвъзмездна финансова помощ (100%) в максимален размер до …....................... лева (словом……..), по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.,  Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“, процедура BG16RFOP001-3.003 ”Подкрепа за висшите училища в Република България“ за изпълнение на проектно предложение …………….............................................................................................. (наименование и номер от ИСУН).

  - Проектно предложение............................................................. (наименование и номер от ИСУН) е:

- на стойност …….....................лева (словом……………….), от които:

- ………….. лева (словом …………………), представляващи собствен принос на бенефициента.

- с основни дейности съгласно раздел 7. „План за изпълнение/Дейности по проекта“ на Формуляра за проектно предложение (Приложение А):

- с индикатори за изпълнение съгласно раздел 8. „Индикатори“ на Формуляра за проектно предложение (Приложение А):

  - Настоящият Договор се сключва между страните с цел предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проектно предложение (Приложение А) на Бенефициента, съгласно Решение №………… на Ръководителя на УО на ОПРР.

  - С настоящия договор Управляващият орган предоставя на Бенефициента безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проекта при условията и сроковете, подробно описани по-долу.

  - С подписването на Договора Бенефициентът декларира, че е запознат със съдържанието на Договора и всички негови Приложения, представляващи неразделна негова част, описани в Раздел VІІ, изразява съгласие с тях и се задължава да изпълнява всички произтичащи от тях задължения.

  - Бенефициентът се задължава да изпълни дейностите точно, пълно, качествено, в срок и на своя собствена отговорност в съответствие с одобреното проектно предложение и приложенията към него, при спазване на приложимото право на Съюза  и българското законодателство.

Раздел ІІ. СРОКОВЕ

- Настоящият Договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

- (1) Срокът за изпълнение на Договора е  (……..) месеца, включително за изготвяне на окончателен отчет и представяне на искане за окончателно плащане, и започва да тече от датата на подписване на настоящия договор.

(2) Срокът по ал.1 обхваща продължителността на всички дейности, свързани с изпълнението на проекта, включително окончателно разплащане от бенефициента към изпълнителите.

- Всички дейности, включително: окончателното разплащане към изпълнители, представянето на окончателния технически отчет и окончателния финансов отчет по проекта трябва да приключат в рамките на срока за изпълнение на Договора.

Раздел ІІІ. КОНКРЕТИЗАЦИЯ НА УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА

- Разходите, описани като собствен принос на Бенефициента, в случай, че е налице такъв, не могат да бъдат предмет на вземане към Управляващия орган. Те служат само за целите на отчитането на напредъка по проекта и неговото изпълнение.

- Всеки непредвиден в проектното предложение разход или различен от предвидения, с изключение на разходите за строително-монтажни работи, който възникне при изпълнението на проекта, и който не е включен в бюджета на проекта посредством допълнително споразумение, се счита за недопустим и не подлежи на верификация.

- Всеки предвиден в проектното предложение разход, одобрен първоначално с проектното предложение като допустим за финансиране чрез БФП, който впоследствие, поради неизпълнение на клауза на настоящия Договор, грешка или поради нарушение на законодателството, промени статута си на недопустим за финансиране чрез БФП от Управляващия орган, не подлежи на верификация.

- Без да противоречи на чл.7 и чл.8, недопустим е всеки разход, определен като такъв, съгласно чл.65 – чл.71 от Регламент (EС) №1303/2013 г. на Европейския парламент и Съвета и Постановление №189 на Министерския съвет на Република България от 28.07.2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г. или съгласно Насоките за кандидатстване по съответната процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и/или отговорите на въпроси към тях.

- Разходите за ДДС са допустими, ако са обвързани с допустими разходи и при спазване на Указание ДНФ №3/23.12.2016 г. за третиране на ДДС като допустим разход при изпълнение на проекти по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на ЕС и от Европейския фонд за морско дело и рибарство, за финансова рамка 2014-2020 г., което се предоставя на Бенефициента (ПРИЛОЖЕНИЕ И).

- Разходите по проекта, финансиран по настоящия Договор, се извършват в съответствие с предвиденото в бюджета на проекта, съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ А.

- Окончателната сума на БФП по чл.2, т.2.1 се определя съобразно напредъка и изпълнението на проекта, представените разходи за възстановяване от Бенефициента пред Управляващия орган и след проверка от Управляващия орган за спазване на разпоредбите на настоящия Договор, Общите условия към настоящия Договор, представляващи Приложение Е2, и действащото законодателство.

- Всички разходи по проекта, които са извършени от Бенефициента след 31.12.2023 г., се считат за недопустими и не подлежат на верификация. Съгласно чл.65, параграф 4 на Регламент (EС) №1303/2013 в случай на разходи, възстановявани съгласно чл.67, параграф 1, първа алинея, букви б) и в), действията, съставляващи основание за възстановяването на разходите, трябва да са извършени между 1 януари 2014 г. и 31 декември 2023 г.

Раздел ІV. ПЛАЩАНИЯ, ТЕХНИЧЕСКО И ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ

- Плащанията по настоящия Договор ще се извършват, както следва:

т.1.Авансово плащане - в размер до ……….. (словом………) лева, представляващи до 35 % (тридесет и пет на сто) от стойността на предоставената от Управляващия орган безвъзмездна финансова помощ (100%) по ОПРР към Бенефициента;

т.2. Междинно/междинни плащания;

т.3. Окончателно (финално) плащане.

- Авансовото плащане се извършва след представяне на следните документи:

т.1. Искане за плащане, подадено през ИСУН 2020, с включени приложения към него.

т.2. Копие от Удостоверение за регистрация по чл. 104 от ЗДДС, заверено „вярно с оригинала” (ако е приложимо);

т.3. Форма за финансова идентификация (ПРИЛОЖЕНИЕ Е1-ІI).

- Управляващият орган превежда авансовото плащане в двуседмичен срок от датата на подаване от Бенефициента до Управляващия орган на искане за авансово плащане, придружено с всички изискуеми документи, необходими за извършване на авансово плащане при наличие на разполагаем лимит или след залагане на лимит по десетразрядния код на Управляващия орган от страна на Дирекция „Национален фонд” на Министерство на финансите.

- УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН прави междинни и окончателни плащания в срока по чл. 62 от ЗУСЕСИФ, след одобряване/верифициране на документите/разходите в съответствие с изискванията на чл.125 от Регламент (EС) №1303/2013 г. на Европейския парламент и Съвета при наличие на разполагаем лимит или след залагане на лимит по десетразрядния код на УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН от страна на Дирекция „Национален фонд” на Министерство на финансите.

- Бенефициентът е отговорен за потвърждаване на разходите по проекта въз основа на фактури и/или счетоводни документи с еквивалентна доказателствена стойност съгласно приложимото законодателство.

- (1) УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН възстановява на Бенефициента допустимите разходи за изпълнение на проекта, финансирани от БФП, в съответствие с предмета и целта на проекта и съгласно действащото българско законодателство и правото на Съюза.

# (2) В случай на изменение на указанията от страна на Министерството на финансите или изменение на свързаното законодателство, УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН и Бенефициентът се съгласяват измененията да се прилагат между страните от датата на издаването им.

# (3) Възстановяване на средства от УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН към Бенефициента се извършва само след верификацията на дейностите, процесите и средствата по проекта от страна на УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН, която удостоверява дали разходите за тези процеси и дейности, включени в съответното плащане, са допустими съгласно посочените нормативни актове, настоящия Договор и неговите Приложения.

# (4) На верификация подлежат само допустими разходи.

- Бенефициентът може да представя искане за възстановяване на средства за междинни плащания до УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН, съгласно искане за плащане през ИСУН 2020, придружено от междинен технически отчет и междинен финансов отчет на базата на реално извършените и платени от Бенефициента разходи или на опростени възможности за финансиране, съгласно чл.67, параграф 1, първа алинея, букви б) , в) и г) на Регламент (ЕС) №1303/2013.

- (1) При верификация УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН проверява съответствието на изпълнените дейности със заложеното в проектното предложение и договора с изпълнител. Бенефициентът е длъжен да изпълни всички предвидени дейности по формуляр за кандидатстване, включително тези, за които няма предвидени средства от безвъзмездна финансова помощ.

(2) Бенефициентът е длъжен при искане за възстановяване на средства да представи доказателства за реалното изпълнение на дейностите и всички подкрепящи искането за плащане документи, описани подробно в Указанията за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

- При верификация на разходи за строително-монтажни работи (СМР) УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН проверява отчетените видове и количества спрямо заложените по договора с изпълнител.

(1) При установени разлики в предвидените количества на отделните видове СМР, след приключване на строителството на верификация подлежат промените, които отговарят на следните условия:

  - След направената промяна общата стойност на КСС към договора за строителство не се увеличава;

  - Промяната в количеството на всяка конкретна позиция в КСС не надвишава с повече от 15% първоначално определеното количество, както в посока увеличаване, така и в посока намаляване. Общата стойност на количествата надвишения до 15% от първоначално определеното количество се компенсира с общата стойност на количествата намаления до 15% от първоначално определеното количество. Намаленията над 15%, както и неизпълнените позиции, не могат да бъдат използвани за компенсиране на надвишени количества до 15%.

  - Не са допустими за верификация изпълнени нови позиции в КСС към договора за строителство и промени в количествата на конкретна позиция от КСС над 15%.

  - Общата стойност на промените за целия период на изпълнение при намаляване на количествата на СМР не трябва да надвишава 10% от стойността на КСС към договора за строителство;

  - Общата стойност на промените за целия период на изпълнение при увеличаване на количествата на СМР не трябва да надвишава 10% от стойността на КСС към договора за строителство в случаите, когато се компенсира с намаляване на други количества. Увеличението в количествата на стойност над 10% от стойността на КСС не се компенсира с каквото и да е намаляване в количества и остава за сметка на бенефициента.

(2) В случай че е извършена промяна/замяна на определен вид материал в конкретна позиция от КСС, то такава промяна/замяна е допустима, само в случай че качеството/техническите характеристики на новия вид материал са по-добри, а единичната цена за съответната позиция остава същата или е по-ниска, от съответната цена по договора с изпълнителя.

(3) В случаите, когато в съответните Насоки за кандидатстване по конкретната процедура за предоставяне на БФП или въпросите и отговорите към тях е посочено изрично, че са допустими непредвидени разходи в КСС (в размер до 10% от стойността на СМР, финансирани от БФП по проекта) и в договора с изпълнителя на СМР има включена клауза, касаеща третирането на непредвидени разходи, тези разходи (в размер до 10% от стойността на СМР, финансирани от БФП по проекта) се отчитат на окончателно плащане. Непредвидените разходи могат да се отчитат и при искане за междинно плащане само в случай че СМР дейностите са напълно приключили. С цел верифициране на непредвидените разходи бенефициентът следва да представи отделен протокол за приемането им или отделна част от протокола, придружен от необходимите документи, обосноваващи изпълнението им. На верификация подлежат само разходи, които попадат в следната хипотеза:

„Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложени количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по процедурата, в рамките на която е сключен договорът.”.

(4) Условията на ал.1, ал.2 и ал.3 не се отнася при договори за инженеринг.

(5) Отчитането на допустимите изменения на сключените от бенефициента договори за СМР се извършва в съответствие с Указанията за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. При непредставяне на пълна отчетна документация и/или неизпълнение на горепосочените условия, УО има право да не верифицира направените от бенефициента разходи.

(6) При съставяне на протоколите за приемане на извършените строително-монтажни работи бенефициентът задължително следва да разграничи приетите СМР по вида разход – безвъзмездна финансова помощ, непредвидени разходи, допустим и недопустим собствен принос /ако е приложимо/.

- (1) При отправени препоръки от проверки на място, бенефициентът следва да представи доказателства за изпълнението им в указаните срокове.

(2) При неизпълнение на препоръките от проверки на място в срок, УО има право да не верифицира засегнатите разходи.

- Бенефициентът задължително представя доказателства за постигане на заложените стойности на индикаторите по проекта съгласно раздел 8 „Индикатори“ на Формуляра за кандидатстване. При неизпълнение и/или частично изпълнение на индикаторите по проекта УО има право да наложи финансова корекция на стойността на реално извършените и допустими за верификация разходи по проекта.

- УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН верифицира разходите, представени от Бенефициента, и го уведомява за одобрените и неодобрени разходи.

- (1) Възстановяване на средства за окончателно плащане се извършва след представяне от Бенефициента на искане за плащане през ИСУН 2020, придружено от окончателен технически отчет и окончателен финансов отчет.

(2) Размерът на окончателното плащане се изчислява като от верифицираните допустими разходи по проекта, финансирани от безвъзмездна финансова помощ, се приспаднат отпуснатите авансово и междинни плащания.

- Общият размер на авансовите и междинните плащания не трябва да надхвърля 80 % (словом: осемдесет на сто) от размера на одобрената безвъзмездна финансова помощ.

(2) Общият размер на авансовите и междинните плащания е до 95% от стойността на финансовата подкрепа в случай, че утвърдените разходи по бюджета на първостепенния разпоредител са по-високи от размера на отпуснатите авансови плащания.

(3) В случаите когато към бенефициентите няма извършено авансово плащане, алинеи  1 и 2 не се прилагат.

(4) В случаите когато авансът е покрит изцяло с допустими разходи съгласно чл. 131, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, алинеи 1 и 2 не се прилагат.

(5) Покриването на аванса с допустими разходи съгласно чл. 131, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 започва, след като ограниченията по ал. 1 и 2, намалени с извършените авансови плащания, бъдат превишени. Управляващият орган уведомява бенефициента, че остатъкът от верифицирания разход се счита за платен с авансовото плащане.

- (1) В случай, че Сертифициращият орган не сертифицира одобрени от УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН суми, както и верифицирани и платени на Бенефициента разходи над размера на сертифицираните такива, УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН има право да извърши прихващане на съответните суми от следващото плащане към Бенефициента по същия проект по ОПРР.

(2) УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН уведомява бенефициента за всяко едно прихващане от последващо плащане.

- (1) В случай на установяване на нередност или на друго несъответствие с клаузите на настоящия Договор и неговите приложения, УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН коригира финансово бюджета на проекта, като прилага финансова корекция в процент или конкретна сума пари върху стойността на реално извършените и допустими за верификация разходи по проекта.

(2) За отправна точка при коригирането може да послужи сключен договор с изпълнител, разходите за определена дейност от проекта, цялата стойност на БФП по проекта или отделен разход.

- При определяне на размера на финансовите корекции във връзка с установени по проекта нередности, УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН прилага разпоредбите на Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, приета с Постановление №57 от 28.03.2017 г.

- Извън случаите по чл.27 и чл.28, други платени на Бенефициента разходи, които се установят като надплатени или недължимо платени, подлежат на възстановяване от Бенефициента на УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН по реда, описан в Наредба № Н-3 от 22 май 2018 г. за определяне на правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по оперативните програми и програмите за европейско териториално сътрудничество.

- (1) Всеки разход по чл.27 и чл.28, който е платен от УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН на Бенефициента, се третира като недължимо платен разход и Бенефициентът е длъжен да го възстанови на УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН в двуседмичен срок от датата на уведомяването му за това.

(2) В случаите на ал.1, Бенефициентът превежда дължимите суми по транзитната сметка към десетразрядния код на управляващия орган:

Банка БНБ София, МРРБ-ЕФРР-ОП“Региони в растеж“ IBANBG72 BNBG 9661 3200 1887 01.

(3) Редът, предвиден в предходните алинеи, се прилага и при възстановяване на разход по чл.30 от настоящия Договор.

- Всеки разход, предвиден за финансиране със средства от БФП, включен в искане за плащане по проекта от БЕНЕФИЦИЕНТА, за който възникне съмнение у УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН, че е неправомерен поради допусната нередност или че е недопустим по друга причина, не подлежи на верификация и разплащане от УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН.

- В случай, че УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН не удовлетвори вземането си във връзка с дължимите му суми по реда на чл.30 и чл. 31 (доброволно възстановяване), той има право да го прихване от всяко следващо плащане по проекта.

- Плащанията от УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН към Бенефициента се извършват в лева по банков път, с платежно нареждане по сметка на Бенефициента, чрез трансфер на средства по банкова бюджетна сметка на бенефициента (подход по т.5.1 от ДДС № 6/04.04.2008  г. на МФ – Дирекция „Държавно съкровище”). БЕНЕФИЦИЕНТЪТ е длъжен да уведоми Управляващия орган за неговия IBAN и BIC на обслужващата банка във форма съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ E1-II.

- Подлежащите на възстановяване натрупани лихви от неусвоени средства, които не попадат в дерогациите, описани в чл.65 §8 на Регламент (ЕС) № 1303/2013 г., следва да се превеждат по сметка: Банка БНБ София, МРРБ-ЕФРР-ОП“Региони в растеж“ IBANBG72 BNBG 9661 3200 1887 01.

- Временни депозити за гаранции, участие в търгове, други чужди средства и приходи от продажба на тръжна документация се извършват и отчитат по общия ред – чрез съответните банкови сметки за чужди средства на бенефициента.

Раздел V. СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ

- (1) Бенефициентът  се задължава в срок до 3 (три) месеца от датата на влизане в сила на настоящия Договор да обяви всички процедури за избор на изпълнители.

(2) В случай че в срок до 3 (три) месеца от датата на влизане в сила на административния договор бенефициентът не е обявил всички процедури за избор на изпълнители по проекта, Управляващият орган изпраща предизвестие до бенефициента, в което поставя срок от 1 (един) месец за обявяване на процедурите. Неспазването на срока дава право на Управляващия орган едностранно и без предизвестие да прекрати административния договор, за да предотврати или отстрани тежки последици за обществения интерес.

- (1) Бенефициентът е длъжен да сключи договори за възлагане на обществени поръчки с изпълнителите по проекта в срок до 12 (дванадесет) месеца от влизане в сила на настоящия Договор.

(2) В случай, че в срок до 11 (единадесет) месеца от влизане в сила на настоящия Договор БЕНЕФИЦИЕНТЪТ не е сключил договори за обществени поръчки с изпълнител за дейности по проекта, УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН изпраща предизвестие до Бенефициента, в което поставя срок до 1 (един) месец за сключване на всички договори с изпълнители. Неспазването на срока дава право на Управляващия орган едностранно да прекрати договора за БФП, за да предотврати или отстрани тежки последици за обществения интерес.

(3) В срок от 10 (десет) дни след сключване на договор с изпълнител БЕНЕФИЦИЕНТЪТ въвежда договора с приложенията към него и всички документи от провеждането на процедурата по възлагане на обществена поръчка в ИСУН 2020.

(4) При сключено допълнително/и споразумение/я за изменение на договор за обществена поръчка, при условията на чл. 116 от ЗОП, бенефициентът следва да информира УО в 3 дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство, като представи споразумението и всички приложени доказателства/документи към него, в т.ч. и становище на АОП, ако е приложимо.

- (1) Срокът по чл. 38, ал. 1 спира да тече от деня, следващ датата на постъпване на жалба при БЕНЕФИЦИЕНТА, в качеството му на Възложител по ЗОП, или в КЗК срещу Решение на Възложителя, свързано с процедура по възлагане на обществена поръчка по този проект, до момента на влизане в сила на Решението на КЗК или на ВАС (което е приложимо) или до момента на прекратяването на процедурата за възлагане на обществена поръчка.

(2) Срокът спира да тече и при прекратяване на процедурата до датата на Решението на Възложителя за откриване на нова процедура по възлагане на обществена поръчка, но не по-късно от 1 (един) календарен месец от датата на Решението за прекратяване.

- При условие че случаите на обжалване или случаите на прекратяване на процедура за обществена поръчка по проекта поставя под риск усвояването на средствата от ОПРР, УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН пристъпва към едностранно прекратяване на настоящия Договор, за да предотврати или отстрани тежки последици за обществения интерес.

- Бенефициентът представя на УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН за информация график за провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки в срок до 5 (пет) работни дни след влизането в сила на настоящия Договор, като графикът следва да е съобразен с чл.39 по-горе.

- (1) Бенефициентът представя на УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН чрез ИСУН 2020 информация за избрания екип за управление на проекта, съгласно образец (Приложение К 1)  и начина на избирането му по настоящия Договор до 5 (пет) дни след влизането му в сила. В случай на външни за организацията членове на екипа, БЕНЕФИЦИЕНТЪТ представя информация за избраните членове в срок от 5 дни след сключване на договор с тях.

(2) Към информацията следва да бъде представена Декларация по образец (Приложение К) за липса на конфликт на интереси по смисъла на чл. 61, параграф 3 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 1046/ 2018, попълнена от всеки член на екипа, включително и от Ръководителя на проекта.

- (1) Бенефициентът се задължава да представи на УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН разработена Система за финансово управление и контрол, с които да докаже, че е осигурил адекватни и ефективни системи за финансово управление и контрол в съответствие с изискванията на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, правилата на ОПРР и приложимите актове на Европейския съюз, както и извлечение от счетоводната система, от което да е видна изградената аналитичност към счетоводните сметки за разходите по Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г.

(2) Сканираната версия на частта от системите за финансово управление и контрол, както и сметкопланът на организацията, които пряко се отнасят до дейностите по ОПРР, се представят еднократно, при подаване на първо искане за плащане по договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

- (1) Бенефициентът се задължава да не променя нестопанския характера на ползване на финансираната чрез БФП по проекта инфраструктура/активи през времето на целия полезен живот на инфраструктурата/активите, определен за счетоводни цели.

(2) Изключение от това е в случай че се осъществява стопанска дейност, която е съпътстваща и с чисто допълващ характер или неразривно свързана с основното нестопанско предназначение на инфраструктурата, като потребява точно същите ресурси (като материали, оборудване, труд и постоянен капитал) както нестопанските дейности и капацитетът, отпускан всяка година за въпросната стопанска инфраструктура, няма да надвишава 20% от съответния общ годишен капацитет на инфраструктурата/активите.  Тогава бенефициентът се задължава да въведе система за проследяемост за използването на инфраструктурата.

(3) Бенефициентът се задължава до 31 декември на предходната година (за първи път през годината, в която се очаква да стартира ползването на създадената/модернизираната инфраструктура) да изготви и представи на Управляващия орган, програма за дейностите, които се предвижда да бъдат изпълнени през съответната година. Програмата включва информация и относно стопанския или нестопанския характер на съответните проекти и/или дейности, както и относно процента от капацитета на съответната инфраструктура, който ще бъде използван за стопански или нестопански дейности и относно обстоятелството дали стопанските дейности са свързани и необходими за функционирането на образователните функции на инфраструктурата, неразривно свързани с използването й основно за нестопански дейности.

(4) В случай на осъществяване на смесено ползване (стопанска и нестопанска дейност) в рамките на инфраструктурата, предмет на интервенции по проекта, Бенефициентът се задължава да води система за аналитична счетоводна отчетност чрез която двата вида дейности (стопанска и нестопанска) са ясно разграничени по отношение на приходите, разходите, активите и пасивите, свързани с тях. В случай че даден актив, финансиран в рамките на проекта се използва и за стопанска, и за нестопанска дейност, този факт следва да бъде отразен в счетоводния амортизационен план, респективно в отчетените разходи за амортизации по начин, който да позволи проследяване на частта от актива, ползвана за стопанската и/или нестопанската дейност съобразно действителната му употреба. Надлежното организационно и счетоводно разделяне на дейностите трябва да гарантира проследяемост на капацитета, използван всяка година за стопанската дейност като дял от съответния годишен капацитет на инфраструктурата. Тази система следва да се прилага в съответствие с националното законодателство. Счетоводното отчитане на разходите, свързани с договора трябва да подлежат на ясно идентифициране и проверка.

(5) Бенефициентът се задължава да отчита годишния капацитет, използван за икономически дейности и неикономически дейности на база на наличните в счетоводната си система данни за годишните разходи, свързани с използването на ресурсите за икономически и неикономически дейности.

(6) Управляващият орган ще извършва проверки на място, които могат да бъдат планирани и извънредни.

(7) В случай че при проверките Управляващият орган установи, че ограничението за стопански дейности до 20% от годишния капацитет на съответната инфраструктура е надхвърлено, или съответно че стопанските дейности не са свързани и необходими за функционирането на образователния характер на финансираната инфраструктура и не са неразривно свързани с използването й основно за нестопански дейности,  Управляващият орган изисква разяснения от бенефициента в определен от УО срок.

(8) Ако след получаване на разясненията Управляващият орган прецени, че изискванията не са спазени, ще изиска възстановяване на публичното финансиране, изчислено спрямо дела на икономическата дейност за годината, през която е отчетено нарушението ведно с дължимата законова лихва.

(9) При промяна в нестопанския характер на ползване на инфраструктурата/активите, финансирани чрез БФП, УО на ОПРР ще извърши индивидуална проверка за наличието на държавна помощ като при необходимост има право да наложи допълнителни условия, които бенефициентът следва да изпълни с цел осигуряване на съответствие с правилата в областта на държавните помощи. При неизпълнение на тези условия, включително при обективна невъзможност за привеждане на помощта в съответствие с приложимия режим, бенефициентът дължи връщане на неправомерно предоставената помощ, заедно със съответната законова лихва.

Раздел VІ. ПАРТНЬОРИ

- (1) БЕНЕФИЦИЕНТЪТ изпълнява проекта без участието на Партньори.

Раздел VІI. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

- Кореспонденцията, свързана с настоящия Договор се извършва чрез ИСУН 2020, като задължително съдържа регистрационния номер и наименованието на проекта.

Раздел VІІI. ПРИЛОЖЕНИЯ

- Бенефициентът се придържа към образците и документите и е задължен да спазва актовете, представени като Приложения към настоящия Договор и представляващи неразделна част от него, както следва:

| ПРИЛОЖЕНИЕ А: | Формуляр за проектно предложение (на хартиен носител и в ИСУН 2020) |
| --- | --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ А1: | Декларация за съгласие данните от статистическите изследвания, провеждани от Националния статистически институт, за дейността на конкретния бенефициент да бъдат предоставяни от Националния статистически институт на Управляващия орган на ОПРР 2014-2020, както и разпространявани/публикувани в докладите за изпълнение на програмата (в ИСУН 2020) |
| ПРИЛОЖЕНИЕ А2: | Обследване за енергийна ефективност (в ИСУН 2020) |
| ПРИЛОЖЕНИЕ А3: | Сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация (в ИСУН 2020) |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Б: | Индикативен остойностен списък на предвиденото за закупуване оборудване/обзавеждане (в ИСУН 2020) |
| ПРИЛОЖЕНИЕ В1: | Декларация, че проектът не е финансиран от други източници с публични средства (на хартиен носител) |
| ПРИЛОЖЕНИЕ В2: | Декларация, че проектът не генерира приходи (в ИСУН 2020) |
| ПРИЛОЖЕНИЕ В3: | Декларация за наличие или липса на стопанска дейност (в ИСУН 2020) |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Г: | Автобиография на ръководителя на проекта |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Г1: | Решение на Академичния съвет за устойчивост и ползване на инфраструктурата за нестопанска дейност (в ИСУН 2020) |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Г2: | Решение на академичния съвет или Решение на Общинския съвет (в случай на общинска собственост) или приложим документ от собственика на сградата (в случай на държавна собственост), чрез което да се поема ангажимент, че предназначението на сградите, обект на интервенция по проекта, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта (в ИСУН 2020) |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Г3: | Декларация за проектна готовност (в ИСУН 2020) |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Е1-ІI: | Форма за финансова идентификация (в ИСУН 2020) |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Е2: | Общи условия към договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (в ИСУН 2020) |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Ж: | Декларация за нередности (на хартиен носител) |
| ПРИЛОЖЕНИЕ З: | Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 - 2020 (в ИСУН 2020) |
| ПРИЛОЖЕНИЕ И: | Наредба № Н-3 от 22 май 2018 г. за определяне на правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по оперативните програми и програмите за европейско териториално сътрудничество (в ИСУН 2020) |
|  | Указания на Министерство на финансите ДДС № 06/04.04.2008 г. относно редът и начинът за предоставяне и отчитане на средствата на Националния фонд от структурните фондове на ЕС и от Kохезионния фонд, както и на средствата на Разплащателната агенция към Държавен фонд „Земеделие” (в ИСУН 2020) |
| ПРИЛОЖЕНИЕ И-1: | Декларация за съгласие за предоставяне на информация във връзка с ДДС от компетентните органи по приходите (в ИСУН 2020) |
| ПРИЛОЖЕНИЕ И-2: | Информация за размера на невъзстановимия данък върху добавена стойност, който се включва като допустим разход по проекта (в ИСУН 2020) |
| ПРИЛОЖЕНИЕ K: | Образец на Декларация за липса на конфликт на интереси по смисъла на чл. 61, параграф 3 от Регламент (ЕС, Евратом) №2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година (в ИСУН 2020) |
| ПРИЛОЖЕНИЕ M: | Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, приета с Постановление №57 от 28.03.2017 г. (в ИСУН 2020) |

- (1) Всички Приложения към настоящия Договор следва да се спазват по форма и съдържание.

# (2) С подписване на настоящия Договор страните се считат за информирани за действащото европейско и българско законодателство в областта на изпълнението и отчитането на проекти, съфинансирани със средства на ЕС, обществените поръчки, третирането на недопустими разходи и нередности и определянето на финансови корекции за нарушения по проектите.

# Раздел VІІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

- (1) В случай на несъответствие между настоящия Договор и Приложенията, с предимство се прилагат разпоредбите на Договора.

(2) В случай на противоречие между Приложение Е2 (Общите условия) и другите приложения, с предимство се прилагат разпоредбите на Приложение Е2.

- (1) Изменения и допълнения на настоящия Договор са допустими при мотивирано искане на Бенефициента и след предварително, писмено съгласие от УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН.

(2) При подписване на анекс, той става неразделна част от настоящия Договор.

- При промяна на приложимото национално законодателство или право на Съюза, в следствие на която клауза от Договора влиза в противоречие с правна норма от нормативен акт, страните са информирани, че приоритет има правната норма, като клаузата от Договора не се прилага като противоречаща на Закона/съответния акт. В този случай Договорът може да бъде изменен с анекс, което не е задължително действие за страните.

- За неуредените в настоящия Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство и право на Съюза.

Договорът се изготви в три оригинални екземпляра – един от които за бенефициента и два - за Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020.

| РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН: |  |
| --- | --- |
| ………………………………. (име на Ръководителя на УО на ОПРР) |  |
| БЕНЕФИЦИЕНТ: |
| …………………………….. (име на Ръководителя/представителя на Бенефициента) |