## Договори
Справка отнонсо изпълняваните по Оперативна програма "Добро управление" проекти в ЮЗРП
|  | Договор |  |  |  |  | Договорени средства - последна версия на договора | Отчетени средства | Верифицирани средства | Неверифицирани средства | Неверифицирани средства по финансови корекции | Реално изплатени суми - междинни плащания
Име | Име | Продължителност на проекта | Актуална начална дата на договора | Актуална крайна дата на договора | Статус на договора | Място на изпълнение | Общо | Общо | Общо | Общо | Общо | Финансиране от ЕС | Финансиране от НФ
Функциониране на Областен информационен център - Варна | ОБЩИНА ВАРНА | 37 | 13.12.2015 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Северна и югоизточна България, Североизточен, Варна | 500000 | 144543.67 | 120983.47 | 23366.65 | 193.55 | 102835.95 | 18147.52
Функциониране на Областен информационен център - Монтана | ОБЩИНА МОНТАНА | 37 | 13.12.2015 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Северна и югоизточна България, Северозападен, Монтана | 314966 | 133899.2 | 123188.83 | 10731.11 | 157.15 | 104559.29 | 18451.65
Продължаване функционирането на Областен информационен център - Плевен, като част от Националната мрежа от 27 областни информационни центрове | ОБЩИНА ПЛЕВЕН | 37 | 13.12.2015 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Северна и югоизточна България, Северозападен, Плевен, Плевен, гр.Плевен | 500000 | 124171.54 | 117800.16 | 6344.88 | 26.5 | 100130.13 | 17670.03
Функциониране на Областен информационен център - Кюстендил | ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ | 37 | 13.12.2015 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, Кюстендил | 315000 | 109976.02 | 102873.06 | 6788.58 | 314.38 | 87442.09 | 15430.97
„Осигуряване функционирането на ОИЦ-Габрово“ | ОБЩИНА ГАБРОВО | 37 | 13.12.2015 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Северна и югоизточна България, Северен централен, Габрово | 315000 | 47551.73 | 43282.86 | 4268.87 | 0 | 36790.43 | 6492.43
Ефективно функциониране на Областен информационен център - Бургас | ОБЩИНА БУРГАС | 37 | 13.12.2015 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Северна и югоизточна България, Югоизточен, Бургас | 499927.15 | 137104.07 | 103747.91 | 33347.32 | 8.84 | 88185.72 | 15562.19
Финансиране на част от възнагражденията на служители на Агенция по обществени поръчки, във връзка с изпълнение на дейности по ЕСИФ | Агенция по обществени поръчки | 36 | 01.01.2016 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, София-Град, Столична, гр.София | 1368574 | 433376.79 | 139725.74 | 9644.68 | 0 | 118766.88 | 20958.86
Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите | ИНСТИТУТ ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ | 28 | 15.09.2016 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 731863.85 | 331645.99 | 287442.69 | 40309.59 | 3893.71 | 255896.1 | 45158.14
[6 empty] | Територията на ЕС | 92620.09 | 13647.5 | 13611.55 | 35.95 | 0
Функциониране на Областен информационен център в Община Благоевград | Община Благоевград | 37 | 13.12.2015 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, Благоевград | 314991 | 131428.27 | 119217.67 | 10546.7 | 1663.9 | 101423.47 | 17898.26
Функциониране на Областен информационен център - Силистра | ОБЩИНА СИЛИСТРА | 37 | 13.12.2015 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Северна и югоизточна България, Северен централен, Силистра | 315000 | 140876.57 | 139096.03 | 1780.54 | 0 | 118245.04 | 20866.77
Подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарната практика в съдебната система | Висш съдебен съвет | 14 | 01.08.2016 | 30.09.2017 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 699290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Територията на ЕС | 142789.07 | 0 | 0 | 0 | 0
Посоката е ОИЦ - Смолян, възможностите много | ОБЩИНА СМОЛЯН | 37 | 13.12.2015 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Югозападна и южно-централна България, Южен централен, Смолян | 315000 | 136305.66 | 92978.71 | 2333.41 | 282.78 | 79031.9 | 13946.81
Функциониране на Областен информационен център Пазарджик. | Община Пазарджик | 37 | 13.12.2015 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Югозападна и южно-централна България, Южен централен, Пазарджик, Пазарджик, гр.Пазарджик | 314927 | 129366.63 | 120072.85 | 7706.18 | 1587.6 | 102061.92 | 18010.93
Осигуряване функционирането на Областен информационен център - Ямбол | ОБЩИНА ЯМБОЛ | 37 | 13.12.2015 | 31.12.2018 | В изпълнение (временно спрян) | България, Северна и югоизточна България, Югоизточен, Ямбол | 314991 | 126764.26 | 101517 | 3974.8 | 397.93 | 86289.45 | 15227.55
„Осигуряване функционирането на Областен информационен център - Търговище“ | ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ | 37 | 13.12.2015 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Северна и югоизточна България, Североизточен, Търговище | 314942 | 176324.55 | 155735.77 | 20556.55 | 32.23 | 132690.18 | 23415.92
Създаване на единни правила за провеждане на функционални анализи по хоризонтални и секторни политики | Администрация на Министерския съвет | 18 | 01.02.2017 | 31.07.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 1102476.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
„Осигуряване функционирането на Областен информационен център – Ловеч“ | ОБЩИНА ЛОВЕЧ | 37 | 13.12.2015 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Северна и югоизточна България, Северозападен, Ловеч | 314983.14 | 132868.7 | 126579.5 | 6289.2 | 0 | 107592.58 | 18986.92
Провеждане на обучения на служители от централната администрация за придобиване на ключови умения и компетентности в контекста на ЕС | ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ КЪМ МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ | 30 | 01.07.2016 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 2196548.03 | 340754.99 | 340754.99 | 0 | 0 | 289641.74 | 51113.25
[6 empty] | Територията на ЕС | 626370.94 | 0 | 0 | 0 | 0
Функциониране на Областен информационен център - Перник | ОБЩИНА ПЕРНИК | 37 | 13.12.2015 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 314996 | 104650.35 | 100863.11 | 3425.14 | 362.1 | 85679.33 | 15183.78
Създаване на кадастрални данни в цифров вид и развитие на електронните административни услуги на АГКК | АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР | 31 | 20.06.2016 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 12651347 | 177567.96 | 19133.96 | 0 | 0 | 16263.87 | 2870.09
"Въвеждане на електронното правосъдие в ПРБ чрез електронен документооборот, предоставяне на отворени данни и електронни услуги за КАО на гражданите и институциите" | ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | 24 | 03.01.2017 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 2499469.5 | 525274.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Развитие на Областен информационен център-Добрич | ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ | 37 | 13.12.2015 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Северна и югоизточна България, Североизточен, Добрич | 299245.36 | 124651.42 | 123432.19 | 1219.23 | 0 | 104917.36 | 18514.83
Осигуряване функционирането на ОИЦ Враца | ОБЩИНА ВРАЦА | 37 | 13.12.2015 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Северна и югоизточна България, Северозападен, Враца, Враца, гр.Враца | 315000 | 85010.11 | 82034.7 | 2910.74 | 64.67 | 69729.49 | 12305.21
Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор | Администрация на Министерския съвет | 19 | 01.11.2016 | 31.05.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 849895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подобряване капацитета на общинските служители за предоставяне на качествени публични услуги | НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | 28 | 01.09.2016 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 4610921.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Функциониране на Областен информационен център - Велико Търново | ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 37 | 13.12.2015 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Северна и югоизточна България, Северен централен, Велико Търново | 314982 | 111762.33 | 104473.2 | 2861.82 | 4427.31 | 88802.22 | 15670.98
Областен информационен център Сливен | ОБЩИНА СЛИВЕН | 37 | 13.12.2015 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Северна и югоизточна България, Югоизточен, Сливен | 315000 | 141056.23 | 139598.14 | 1354.91 | 103.18 | 118658.42 | 20939.72
„Повишаване ефективността в работата на националния орган за наблюдение и координация на държавните помощи при прилагането на режима по държавните помощи, в програмирането, управлението и контрола на средства от ЕСИФ“ | Министерство на финансите | 29 | 15.07.2016 | 30.11.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 374600.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108585.11 | 19162.08
[6 empty] | Територията на ЕС | 1371124.5 | 129114.61 | 127747.19 | 119.79 | 1247.63
Подобряване на ефективността на подбора на служители в държавната администрация | Администрация на Министерския съвет | 15 | 01.10.2016 | 31.01.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 1426048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
„Осигуряване функционирането на Областен информационен център Стара Загора” | ОБЩИНА - СТАРА ЗАГОРА | 37 | 13.12.2015 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Северна и югоизточна България, Югоизточен, Стара Загора, Стара Загора, гр.Стара Загора | 499989.94 | 180742.81 | 173720.13 | 3423.88 | 3598.8 | 147662.1 | 26058.03
Областен информационен център - Видин | Община Видин | 37 | 13.12.2015 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Северна и югоизточна България, Северозападен, Видин | 314987.51 | 43506.23 | 41094.19 | 2412.04 | 0 | 34930.06 | 6164.13
Реализиране на Национален регистър на пълномощните | Министерство на правосъдието | 18 | 15.03.2017 | 14.09.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 572751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Осигуряване функционирането на Областен информационен център - Разград | ОБЩИНА РАЗГРАД | 37 | 13.12.2015 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Северна и югоизточна България, Северен централен, Разград | 314594.95 | 95187.23 | 92817.08 | 2277.67 | 92.48 | 78894.52 | 13922.56
Инициативи за прилагане на 12-те принципа за добро управление от Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа | Министерство на регионалното развитие и благоустройството | 24 | 03.01.2017 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 198934 | 5164.33 | 5164.33 | 0 | 0 | 4389.68 | 774.65
Реализиране на ЦАИС „Единна входна точка“ за подаване на годишни финансови отчети и статистика в машинно-четим формат и интеграция с НАП, НСИ, АВ (ТР) | Национален статистически институт | 18 | 13.03.2017 | 12.09.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 594100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ефективно функциониране на областен информационен център в гр. Пловдив | ОБЩИНА ПЛОВДИВ | 37 | 13.12.2015 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Югозападна и южно-централна България, Южен централен, Пловдив | 499731 | 255842.06 | 193474.23 | 6581.2 | 3222.48 | 164453.09 | 29021.14
"Обезпечаване и подпомагане дейността на дирекция АФКОС при работата ѝ по ЕСИФ" | Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ (АФКОС) на Министерството на вътрешните работи (МВР) – Дирекция АФКОС | 36 | 01.06.2016 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 445539.24 | 6164.94 | 5211.8 | 854.99 | 98.15 | 12584.35 | 2220.77
[6 empty] | Територията на ЕС | 413178.87 | 11538.27 | 9593.32 | 1166.97 | 777.98
Изграждане на капацитет за извършване на оценка на въздействието в държавната администрация | Администрация на Министреския съвет | 18 | 01.04.2017 | 30.09.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, София-Град, Столична, гр.София | 3066260.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвентаризация и анализ на състоянието на информационната и комуникационната инфраструктура, информационните системи, услуги и регистри в сектор "Правосъдие" | Министерство на правосъдието | 22 | 21.03.2016 | 13.12.2017 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 938233.3 | 613364.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено | АДМИНИСТРАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ (ЦЕНТРАЛНО КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО) | 36 | 01.01.2016 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 9482616.9 | 109248.56 | 88988.96 | 19986.48 | 273.12 | 83841.04 | 14795.48
[6 empty] | Територията на ЕС | 2667383.1 | 10275.59 | 9647.56 | 420.77 | 207.26
Осигуряване на средства за възнаграждения на Одитния орган по Европейските структурни и инвестиционни фондове | ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ" | 36 | 01.01.2016 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, София-Град, Столична, гр.София | 9200000 | 5050350.22 | 5698582.72 | 0 | 0 | 4292797.67 | 757552.55
Реализиране на Централизирана автоматизирана информационна система „Съдебен статус“ | Министерство на правосъдието | 18 | 23.06.2017 | 22.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 1378858.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Развитие на пилотната система за електронна идентификация и внедряване в продуктивен режим | Министерство на вътрешните работи | 30 | 21.07.2016 | 30.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 16800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
"Областен информационен център Кърджали - в подкрепа на гражданите" | Община Кърджали | 37 | 13.12.2015 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Югозападна и южно-централна България, Южен централен, Кърджали, Кърджали, гр.Кърджали | 314929.36 | 43670.58 | 43172.58 | 498 | 0 | 36696.69 | 6475.89
Подпомагане изпълнението на функциите на Одитния орган по Европейските структурни и инвестиционни фондове | ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ" | 37 | 21.12.2015 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 1780268 | 507862.05 | 469136.61 | 38725.44 | 0 | 509563.08 | 89922.9
[6 empty] | Територията на ЕС | 1075200 | 239251.82 | 130349.37 | 108902.45 | 0
Повишаване капацитета на служителите от МВР чрез провеждане на специализирано обучение | Академия на Министерство на вътрешните работи | 26 | 01.11.2016 | 20.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 4076650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Нова концепция за наказателна политика | МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО | 18 | 06.07.2017 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, София-Град, Столична, гр.София | 397893.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Развиване на потенциала на човешкия ресурс на съдебната власт, чрез изграждане на ефективен модел за придобиване на юридическа правоспособност | МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО | 18 | 26.01.2017 | 26.07.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Територията на ЕС | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0
Ефективно прилагане на правилата на ЕС за държавните помощи при предоставяне на услуги от общ икономически интерес (УОИИ) | Министерство на финансите, дирекция "Държавни помощи и реален сектор" | 30 | 10.10.2016 | 10.04.2019 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 1183229.6 | 10098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Територията на ЕС | 64632 | 0 | 0 | 0 | 0
Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата | ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ | 31 | 01.06.2016 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 5511036.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Територията на ЕС | 497763.49 | 0 | 0 | 0 | 0
"Повишаване на ефективността и осигуряване на работата на Сертифициращия орган при сертифициране на разходите по ЕСИФ в периода 2016-2018 г.“ | МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ | 36 | 01.01.2016 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 989894.4 | 71088.44 | 71087.01 | 1.43 | 0 | 540795.72 | 95434.55
[6 empty] | Територията на ЕС | 1963189.44 | 570648.83 | 565143.26 | 367.4 | 5138.17
Финансиране на възнагражденията на служителите на Сертифциращия орган по Европейски фонд за регионално развитие, Европейски социален фонд и Кохезионен фонд в България | МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ | 36 | 01.01.2016 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 3456486 | 1694916.02 | 1693860.93 | 1055.09 | 0 | 1439781.79 | 254079.14
Мoдернизиране на пенитенциарната система в България | МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО | 14 | 14.12.2016 | 14.02.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, София-Град, Столична, гр.София | 1880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: Централизирана автоматизирана информационна система "Електронни обществени поръчки" (ЦАИС ЕОП) | АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ | 56 | 01.05.2016 | 31.12.2020 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 6999982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
„Осигуряване на финансови средства за възстановяване на 50 % от разходи за възнаграждения и свързани с тях други разходи за сметка на работодателя/осигурителя, за отработеното време на служителите от Дирекция АФКОС по ЕСИФ" | Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ (АФКОС) на Министерството на вътрешните работи (МВР) – Дирекция АФКОС | 36 | 01.01.2016 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, София-Град, Столична, гр.София | 1048267.22 | 358292.23 | 358268.59 | 23.64 | 0 | 304528.3 | 53740.29
Разработване и внедряване на електронна информационна система "Национален регистър на запорите" | Министерство на правосъдието | 18 | 01.05.2017 | 31.10.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 431661.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Повишаване гаранциите за справедлив процес в изпълнителните производства чрез изграждане на информационна система | Министерство на правосъдието | 19 | 13.06.2017 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 399932.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
„Изграждане на статистическа база и на информационна система за мониторинг на европейски и национални стратегии и регионална политика“ | Национален статистически институт | 30 | 01.12.2015 | 30.05.2017 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 750979.48 | 62391.24 | 49205.77 | 13185.47 | 0 | 41824.9 | 7380.87
Стратегически реформи в Национално бюро за правна помощ | НАЦИОНАЛНО БЮРО ЗА ПРАВНА ПОМОЩ | 15 | 01.07.2017 | 30.09.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 193547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Територията на ЕС | 6453 | 0 | 0 | 0 | 0
Надграждане на основните системи на НАП за предоставяне на данни и услуги към вътрешни и външни системи | НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ | 19 | 01.06.2017 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, София-Град, Столична, гр.София | 2999394.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
"Работим за хората" - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики. | Институт по публична администрация | 29 | 01.08.2016 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 5120527.16 | 1306822.01 | 486168.05 | 0 | 0 | 413242.84 | 72925.21
[6 empty] | Територията на ЕС | 351840 | 0 | 0 | 0 | 0
Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие | МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ | 25 | 01.09.2016 | 30.09.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 3307829.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Привеждане на информационните активи на НСИ в съответствие с изискванията на Евростат и миграция към ХЧО | НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ | 18 | 14.09.2016 | 28.02.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 1566401.43 | 432459.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Оценки и анализи по ОПДУ | АДМИНИСТРАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ (ДИРЕКЦИЯ "ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ") | 90 | 01.05.2016 | 31.10.2023 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 2895000 | 65998.8 | 65998.8 | 0 | 0 | 56098.98 | 9899.82
Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието | Национален институт на правосъдието | 24 | 03.10.2016 | 03.10.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 3169359.47 | 129438.72 | 112532.54 | 16867.57 | 38.61 | 95652.66 | 16879.88
Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България | СТОЛИЧНА ОБЩИНА | 37 | 13.12.2015 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, София-Град | 643893.84 | 155633.97 | 154928.04 | 572.36 | 133.57 | 131688.83 | 23239.21
Надграждане на поддържаните от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ регистри за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на ППС и обучението и изпитите за придобиване на правоспособност за управление на МПС. Изграждане на нов модел на контролната дейност, основан на оценка на риска | Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" | 18 | 01.05.2017 | 30.10.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 990553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Редизайн на АИС в МП и ВРБ с цел преминаване към използване и обмен само на електронни документи и електронно съдържание в сектора от органите на изпълнителната власт. Обучение на служителите за работа с АИС и електронни документи. | Министерство на правосъдието | 18 | 19.07.2017 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, София-Град, Столична, гр.София | 496871.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Трансформация на модела на административно обслужване | МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ | 31 | 01.12.2015 | 30.06.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 4999860 | 111477.06 | 55315.17 | 56161.89 | 0 | 47017.89 | 8297.28
Съдебната експертиза в България и в страните от ЕС /граждански процес/ | СДРУЖЕНИЕ "СЕФИТА" | 15 | 05.09.2017 | 05.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, София-Град, Столична, гр.София | 99400.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система | ФОНДАЦИЯ "ЦЕНТЪР ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКИ" | 18 | 05.09.2017 | 05.03.2019 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, София-Град, Столична, гр.София | 79561.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прозрачна и ефективна съдебна система чрез въвеждане на съвременни технологии в Българския съд | Сдружение "Национална асоциация правна инициатива за отворено управление" | 12 | 07.09.2017 | 08.09.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 95138.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ефективната медиация в областта на екологичните спорове, адекватен способ за граждански контрол и подпомагане реформата в съдебната система. | СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ НА ЕКОЛОЗИТЕ ОТ ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ" | 12 | 07.09.2017 | 08.09.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 97789.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изработване и застъпничество за въвеждане на Еталон за публичност и прозрачност в работата на съдилищата – гарант за обществено доверие и граждански контрол върху системата на правораздаването | СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ" | 18 | 11.09.2017 | 11.03.2019 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 91567.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Осигуряване функционирането на Областен информационен център - Шумен | ОБЩИНА ШУМЕН | 37 | 13.12.2015 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Северна и югоизточна България, Североизточен, Шумен | 314995 | 167503.59 | 120046.94 | 3699.36 | 1633.46 | 102039.9 | 18007.04
Администрацията и гражданско общество – партньорство в управлението | Администрация на Министерския съвет | 24 | 01.10.2016 | 30.09.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 824120.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско участие, отчетност, мониторинг и контрол | ФОНДАЦИЯ "ЮСТИЦИЯ" | 14 | 15.09.2017 | 15.09.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, София-Град, Столична, гр.София | 84196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Професионалисти в изпълнението на съдебната реформа (ПРОФИ): Камара на следователите с експертен и граждански принос към ефективната работа на съдебната власт | СДРУЖЕНИЕ "КАМАРА НА СЛЕДОВАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ" | 18 | 18.09.2017 | 18.03.2019 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 98648.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление | ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ" | 29 | 19.01.2016 | 30.06.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 2425140 | 18931.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Разширяване експертния капацитет на служителите на МВР за превенция на агресивни прояви в обществото, корупция и радикализация | МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Институт по психология | 27 | 01.10.2016 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 3427259.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Въвеждане на принципа на споделените услуги в организацията и работата на централната администрация | АДМИНИСТРАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ | 24 | 01.01.2017 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 2976868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eфективно функциониране на Областен информационен център - Русе. | ОБЩИНА РУСЕ | 37 | 13.12.2015 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Северна и югоизточна България, Северен централен, Русе | 496583.9 | 213502.16 | 212354.39 | 430.51 | 717.26 | 180501.23 | 31853.16
Областен информационен център - Хасково | ОБЩИНА ХАСКОВО | 37 | 13.12.2015 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Югозападна и южно-централна България, Южен централен, Хасково | 315000 | 147235.76 | 140012.74 | 866.66 | 0 | 119010.82 | 21001.92
Осигуряване на ефективното функциониране на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове“ | ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНДОВЕ" | 24 | 04.01.2017 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 1097104.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Територията на ЕС | 202478.08 | 0 | 0 | 0 | 0
Доразвитие и централизиране на порталите в органите на изпълнителната власт от Сектор "Правосъдие" за достъп на гражданите и бизнеса до информация, е-услуги и е-правосъдие. | Министерство на правосъдието | 16 | 03.10.2017 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 485523.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Насърчаване използването на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове | МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО | 18 | 03.10.2017 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, София-Град, Столична, гр.София | 423165.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изграждане на средства за видеоконферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебно и съдебно производство, включително и при трансгранично сътрудничество в правораздаването | МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО | 18 | 03.10.2017 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Създаване на модели за оптимални административни структури на общините | НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | 24 | 01.01.2017 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 763449.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Повишаване на гражданското участие и компетенциите на вещите лица в съдебната система в област Враца | СДРУЖЕНИЕ "ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА-ВРАЦА" | 12 | 04.10.2017 | 04.10.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Северна и югоизточна България, Северозападен, Враца | 55504.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Осигуряване на софтуерна и методическа обезпеченост, и изграждане на административен капацитет на ИВСС за превенция на корупцията в съдебната власт | Инспекторат към Висшия съдебен съвет | 26 | 01.11.2016 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Въвеждане на система за наблюдение и регулиране на натовареността на магистратите и съдебната администрация, създаване на стандарт за условията на труд в органите на съдебната власт и повишаване на ефективността на работата им | Висш съдебен съвет | 12 | 14.09.2017 | 14.09.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Техническа помощ за УО на ОПДУ за подготовка, изпълнение, наблюдение, контрол, информация и комуникация | Управляващ орган на "Оперативна програма "Добро управление" | 43 | 01.06.2015 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 12052500 | 3884687.92 | 3632768.31 | 249947.36 | 1972.25 | 3087853.05 | 544915.26
Подобряване на процеса по реализиране на политики в България | Администрация на Министерския съвет | 18 | 01.06.2017 | 30.11.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 577034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Разработване на публични регистри за бюджетен и проектен контрол на електронното управление и на портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление | Държавна агенция "Електронно управление" | 18 | 13.06.2017 | 12.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 722557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване | Държавна агенция "Електронно управление" | 21 | 03.04.2017 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 1499959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
„Надграждане на основните системи на Агенция „Митници“ за предоставяне на данни и услуги към външни системи - БИМИС 2020 (фаза 1)“ | АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" | 32 | 01.05.2016 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 12261266 | 2062018.83 | 2017817.34 | 44201.49 | 0 | 1715144.74 | 302672.6
Национален портал за пространствени данни (INSPIRE) | Държавна агенция "Електронно управление" | 15 | 18.09.2017 | 30.11.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 1361386 | 11581.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Надграждане на Търговския регистър за интеграция с платформата за обмен на данни между Търговските регистри в ЕС, вграждане на регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, интеграция с имотния регистър, единна входна точка и прехвърляне на централния регистър на особените залози | АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА | 26 | 20.10.2016 | 20.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 1999415.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги | АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА | 26 | 02.11.2016 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изграждане на ГИС базирана електронна платформа „Единна информационна точка“ | Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията | 20 | 13.04.2017 | 13.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, София-Град, Столична, гр.София | 1998668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП | НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО | 24 | 01.01.2017 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 3237576.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Територията на ЕС | 1173627 | 0 | 0 | 0 | 0
"Гражданско участие за по-добра съдебна система" | ФОНДАЦИЯ "ХиД ДЖЕНДЪР ПЕРСПЕКТИВИ" | 15 | 14.09.2017 | 15.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Югозападна и южно-централна България, Южен централен, Хасково | 99427.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реализиране на ЦАИС "Гражданска регистрация" и ЦАИС "Адресен регистър" | Държавна агенция "Електронно управление" | 21 | 06.04.2017 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 2049999.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прозрачен, достъпен и независим съд с високо обществено доверие | СДРУЖЕНИЕ "ДЕМОКРАТИЧНО СДРУЖЕНИЕ ИСКАМ ДА ЗНАМ" | 17 | 01.09.2017 | 01.02.2019 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Северна и югоизточна България, Североизточен, Шумен, Шумен, гр.Шумен | 96794.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дигитализация на архива на недвижимите културни ценности от световно и национално значение, изграждане на специализирана информационна система, електронен регистър и публичен портал | МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА | 17 | 01.08.2017 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Технологични,обучителни и организационни средства за изпълнение на разработени вътрешни правила и политики за ползване на информационните ресурси в органите на изпълнителната власт в сектор "Правосъдие",в съответствие със ЗЕУ,НОИОСИС и съобразно залегналите правила и стандарти в Стратегията за развитие на електронното управление в Република България 2014-2020 и Пътната карта за нейното изпълнение. | Министерство на правосъдието | 15 | 27.10.2017 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, София-Град, Столична, гр.София | 249517.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Повишаване на доверието на обществото в съдебната система чрез оценка и анализ на съдебната реформа. | Сдружение "Център за законодателни оценки и законодателни инициативи" | 12 | 07.09.2017 | 08.09.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, София-Град, Столична, гр.София | 74394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доизграждане на националната здравна информационна система (НЗИС) – етап 1 и етап 2 | Министерство на здравеопазването | 22 | 01.03.2017 | 28.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 12156600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Осигуряване на финансиране на възнаграждения за служители от Централното координационно звено, изпълняващи дейности по ЕСИФ | МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ | 36 | 01.01.2016 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, София-Град, Столична, гр.София | 5500000 | 2384019.52 | 2356008.8 | 28010.72 | 0 | 2002607.48 | 353401.32