МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО”

ОТДЕЛ „СПКРРСИР-ВАРНА”

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА АКТУАЛИЗИРАНИЯ ДОКУМЕНТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН 2011-2013 г.

ЯНУАРИ  – ДЕКЕМВРИ 2012 г.

София 2013 г.

Отдел „СПКРРСИР-Варна”, ГД „СПРРАТУ”, МРРБ

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

| АБЧО | Асоциация на българските Черноморски общини |
| --- | --- |
| АГКК | Aгенция по геодезия, картография и кадастър |
| АДИ | Актуализиран документ за изпълнение |
| АМ | Автомагистрала |
| АПИ | Агенция „Пътна инфраструктура” |
| АУАН | Акт за установяване на административно нарушение |
| АУЕР | Агенция за устойчиво енергийно развитие |
| БАН | Българска академия на науките |
| БАБХ | Българска агенция по безопасност на храните |
| ББ куб | Стандартизирана и лицензирана опаковка за съхранение и транспортиране на опасни отпадъци |
| БВП | Брутен вътрешен продукт |
| БДУВДР | Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район |
| БДС | Брутна добавена стойност |
| БДС | Български държавен стандарт |
| БДУВЧР | Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район |
| БО | Битови отпадъци |
| БПК5 | Биологична потребност от кислород за 5 дни |
| ВПР | Вътрешни правила за работа |
| БР | Биологично разнообразие |
| БСК | Българска стопанска камара |
| БТПП | Българска търговско-промишлена палата |
| БДЧР | Басейнова дирекция за Черноморски район |
| ВЕИ | Възобновяеми енергийни източници |
| ВиК | Вода и канал |
| ВУ | Висше училище |
| ГД | Годишен доклад |
| ГД „СПРРАТУ” | Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство” |
| ГД „УТС” | Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” |
| ГИП | Годишна индикативна програма |
| ГИС | Географски информационни системи |
| ГПСОВ | Градски пречиствателни станции за отпадни води |
| ДВ | Държавен вестник |
| ДГС | Държавно горско стопанство |
| ДКЕВР | Държавна комисия за енергийно и водно регулиране |
| ДЛС | Държавно ловно стопанство |
| ДМА | Дълготрайни материални активи |
| ДО | Допустимо отклонение |
| ДПП „Златни пясъци” | Дирекция на Природен парк ”Златни пясъци” |
| ЕБВР | Европейска банка за възстановяване и развитие |
| ЕЗФРСР | Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони |
| ЕК | Европейска Комисия |
| Екв.ж. | Еквивалентни жители |
| ЕО | Европейска общност |
| ЕО | Екологична оценка |
| ЕП | Европейски парламент |
| ЕП | Екологичен праг |
| ЕС | Европейски съюз |
| ЕСУТ | Експертен съвет по устройство на територията |
| ЕСФ | Европейски социален фонд |
| ЕФ | Европейски фондове |
| ЕФР | Европейски фонд по рибарство |
| ЕФРР | Европейски фонд за регионално развитие |
| ЗБР | Закон за биологичното разнообразие |
| ЗВ | Закон за водите |
| ЗЗ | Защитени зони |
| ЗЗВВХВП | Закон за защита от вредното въздействие на химическите вещества и препарати |
| ЗЗТ | Закон за защитените територии |
| ЗЗШОС | Закон за защита от шума в околната среда |
| ЗИД | Закон за изменение и допълнение |
| ЗЛР | Закон за лечебните растения |
| ЗМ | Защитена местност |
| ЗООС | Закон за опазване на околната среда |
| ЗРР | Закон за регионалното развитие |
| ЗТ | Защитени територии |
| ЗУБЧК | Закон за устройство на българското Черноморско крайбрежие |
| ЗУО | Закон за управление на отпадъците |
| ЗУТ | Закон за устройство на територията |
| ЗЧАВ | Закон за чистотата на атмосферния въздух |
| ИАОС | Изпълнителна агенция по околна среда |
| ИЕО | Индивидуални емисионни ограничения |
| ИИД | Извънкласни и извънучилищни дейности |
| ИКТ | Информационни и комуникационни технологии |
| ИЛБ | Информационния лист за безопасност |
| ИН | Инвестиционно намерение |
| ИНТЕРРЕГ IVC | Оперативна програма за междурегионално сътрудничество |
| ИО | Институт по океанология |
| ИРР | Институт по рибни ресурси |
| ИСУН | Информационна система за управление и наблюдение на средствата от Структурните инструменти на Европейския съюз |
| ИУЕОО | Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване |
| ИУКЗ | Интегрирано управление на крайбрежните зони |
| ИУМПС | Излезли от употреба моторни превозни средства |
| КАВ | Качество на атмосферния въздух |
| КВС | Карти на възстановена собственост |
| КК | Курортен комплекс |
| КН на ОП | Комитет за наблюдение на оперативна програма |
| КПКЗ (IPPC) | Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването |
| КР | Комплексно разрешително |
| КРИБ | Конфедерация на работодателите и индустриалците в България |
| КФ | Кохезионен фонд |
| ЛОС | Летливи органични съединения |
| МВнР | Министерство на външните работи |
| МЗ | Министерство на здравеопазването |
| МЗ | Междинно звено |
| МИЕT | Министерство на икономиката, енергетиката и туризма |
| МЗХ | Министерство на земеделието и храните |
| МО | Междинна оценка |
| МОМН | Министерство на образованието, младежта и науката |
| МОСВ | Министерство на околната среда и водите |
| МПС | Моторно превозно средство |
| МПСОВ | Модулна пречиствателна станция за отпадни води |
| МРРБ | Министерство на регионалното развитие и благоустройство |
| МС | Министерски съвет |
| МСП | Малки и средни предприятия |
| МТСП | Министерство на труда и социалната политика |
| МХП | Многонационални и хоризонтални програми |
| НАСМОС | Национална автоматизирана система за мониторинг на околната среда |
| НАСККАВ | Национална автоматизирана система за качеството на атмосферния въздух |
| НАТУРА 2000 | Екологична система от защитени зони в Европейския съюз |
| НДЕ | Норми за допустими емисии |
| НЕК | Национална електрическа компания |
| НЕСУТРП | Национален експертен съвет по устройство на територията и регионалната политика |
| НИРД | Научно-изследователска и развойна дейност |
| НПО | Неправителствена организация |
| НПРРБ | Национална програма за развитие на Република България |
| НИСМОС | Национална информационна система за мониторинг на околната среда |
| НСИ | Национален статистически институт |
| НСМБР | Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие |
| НСОРБ | Национално сдружение на общините в Република България |
| НСРР | Национална стратегия за регионално развитие |
| НСРР | Национална стратегическа референтна рамка |
| НЦТР | Националният център за териториално развитие |
| ОА | Областна администрация |
| ОбС | Общински съвет |
| ОВОС | Оценка на въздействието върху околната среда |
| ОДБХ | Областна дирекция по безопасност на храните |
| ОИЦ | Областен Информационен център |
| ООН | Организация на обединените нации |
| ОП | Оперативна/и програма/и |
| ОПАК | Оперативна програма „Административен капацитет” |
| ОПМ | Общинска пътна мрежа |
| ОПМС | Оперативна програма по междурегионално сътрудничество |
| ОПОС | Оперативна програма „Околна среда” |
| ОПР | Общински план за развитие |
| ОПРКБИ | Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” |
| ОПРР | Оперативна програма „Регионално развитие” |
| ОПРСР | Оперативна пpограма за развитие на сектор Рибарство |
| ОПРЧР | Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” |
| ОПТП | Оперативна програма „Техническа помощ” |
| ОПТГС | Оперативна програма за трансгранично сътрудничество |
| ОПТС | Оперативна програма за транснационално сътрудничество |
| ОПТСБР | ОПТС България-Румъния |
| ОПТСЮЕ | ОПТС в Югоизточна Европа |
| ОПУ | Областно пътно управление |
| ОС | Околна среда |
| ОС | Оценка за съвместимост |
| ОС “Земеделие” | Общинска служба “Земеделие” |
| ОСР | Областна стратегия за развитие |
| ОСР | Областен съвет за развитие |
| Отдел „СПКРРСИР–Варна” | Отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Североизточен район–Варна” |
| ОУ | Основно училище |
| ОУП | Общ устройствен план |
| ОХВ | Опасни химични вещества |
| ПАВ | Повърхностно активни вещества |
| ПБЗН | Пожарна безопасност и защита на населението |
| ПВТ | Подземно водно тяло |
| ПВТ | Парникови газове |
| ПДЕ | Пределно допустими емисии |
| ПДК | Пределно допустима концентрация |
| ПДК м.е. | Пределно допустима концентрация - максимално еднократна |
| ПДК ср. дн. | Пределно допустима концентрация - средно денонощна |
| ПЗ | Праг на замърсяване |
| ПМ | Пункт за мониторинг |
| ПМС | Постановление на Министерски съвет |
| ПП | Природен парк |
| ППЗРР | Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие |
| ППП/ИП | Планове, програми, проекти и инвестиционни предложения |
| ПР | Природен резерват |
| ПРЗ | План за регулация и застрояване |
| ПРСР | Програма за развитие на селските райони |
| ПС | Питейни стандарти |
| ПС | Помпени станции |
| ПСБФВ | Пречиствателна станция за битово-фекални води |
| ПСОВ | Пречиствателни станции за отпадъчни води |
| ПУДООС | Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда |
| ПУП | Подробен устройствен план |
| ПХБ | Полихлорирани бифенили |
| ПЧИ | Преки чужди инвестиции |
| ПЧП | Публично-частни партньорства |
| РАПИВ | Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна |
| РБ | Републикански бюджет |
| РВМС | Регионална ветеринарномедицинска служба |
| РДГ | Регионална дирекция по горите |
| РДМС | Рамкова директива за морска стратегия |
| РЗИ | Регионална здравна инспекция |
| РИМ-Варна | Регионален исторически музей-Варна |
| РИО | Регионален инспекторат по образование |
| РИОСВ | Регионална инспекция по околната среда и водите |
| РИП | Райони за икономическо планиране |
| РИС | Регионална иновационна стратегия |
| РКК | Регионален координационен комитет |
| РКОНИК | Рамкова конвенция на Обединените нации за изменение на климата |
| РЛ | Регионална лаборатория |
| РОУ | Райони за оценка и управление |
| РОУКАВ | Райони за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух |
| РПМ | Републиканска пътна мрежа |
| РПСОВ | Регионална пречиствателна станция за отпадъчни води |
| РПР | Регионален план за развитие |
| РПР СИР | Регионален план за развитие на Североизточен район |
| СГО | Структури на гражданското общество |
| СГН | Средногодишна норма |
| СИР | Североизточен район |
| СКФ | Структурните и Кохезионения фондове |
| СКН | Съвместен комитет за наблюдение |
| СНИ | Собствени непрекъснати измервания |
| СОП | Съвместна оперативна програма |
| СОПЧБ | Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн” |
| СПИ | Собствени периодични измервания |
| СПСОВ | Селищни пречиствателни станции за отпадъчни води |
| СПСОВ | Съюз за стопанска инициатива |
| СЧН | Средночасова норма |
| ТЕЦ | Топлоелектрическа централа |
| ТС | Транснационално сътрудничество |
| ТГС | Трансгранично сътрудничество |
| ТП | Териториално поделение |
| ТП | Техническа помощ |
| ТПП | Търговско-промишлена палата |
| ТУП | Териториално устройствени планове |
| УЕФ | Усвояване на европейските фондове |
| УО на ОП | Управляващ орган на Оперативна програма |
| ФПЧ | Фини прахови частици |
| ХПК | Химична потребност от кислород |
| ЦОИДУЕМ | Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства |
| ЦОУД | Целодневна организация на учебния ден |
| ЧМНПО | Черноморска мрежа на неправителствените организации |
| НА ЛАТИНИЦА |  |
| СLP | Химични вещества и смеси |
| СО | Въглероден оксид |
| СО2 | Въглероден диоксид |
| ЕЕС | European Economic Community - Европейска икономическа общност |
| H2S | Сероводород |
| INTERREG | Оперативна програма за междурегионално сътрудничество |
| MW | Мегават |
| NH3 | Амоняк |
| NO | Азотен оксид |
| NO2 | Азотен диоксид |
| О3 | Озон |
| pH | Водороден показател, измерител на киселинността или алкалността на даден разтвор |
| REACH | Регламент на ЕО за химикалите и безопасната им употреба (ЕО1907/2006) |
| SO | Серен окисид |
| SO2 | Серен диокисид |
| Wp | Watt peak - Максимална мощност във ватове |
| URBACT | Програма на ЕС за обмен на знания и опит за устойчиво градско развитие |

СЪДЪРЖАНИЕ

| - УВОД | стр. 9 |
| --- | --- |
| - ЧАСТ ПЪРВА. Общи условия за изпълнение на АДИ РПР СИР 2011-2013 г. през 2012 г. | стр. 10 |
| - ЧАСТ ВТОРА. Постигнат напредък през периода януари 20121 г. - декември 2012 г. по изпълнението на целите и приоритетите на АДИ РПР СИР 2011-2013 г. въз основа на индикаторите за наблюдение | стр. 28 |
| - ЧАСТ ТРЕТА. Действия, предприети от РСР СИР, с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на АДИ РПР СИР 2011-2013 г. през периода 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г. | стр. 99 |
| - ЧАСТ ЧЕТВЪРТА. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението на АДИ РСР СИР 2011-2013 г. за остатъка от периода на изпълнение | стр.112 |
| - Приложение 1. Доклад по наблюдението и контрола при прилагането на АДИ РПР СИР 2011-2013 г., включително на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологични щети в резултат на прилагането на плана през 2012 г. | стр.115 |

УВОД

Разработването на Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Регионалния план за развитие (РПР) за всяка календарна година от периода на действие на плана е регламентирано от чл. 86, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие (ППЗРР). Съдържанието на Годишния доклад е регламентирано от чл. 87 на ППЗРР.

На основание чл. 86, ал. 3 от ППЗРР, срокът за разработване и внасяне на Годишния доклад за обсъждане и одобряване от Регионалния съвет за развитие в Североизточен район (РСР СИР), който е орган за наблюдение на РПР СИР, е 30 юни на всяка следваща година.

Настоящият Годишен доклад за наблюдение на Актуализирания документ за изпълнението на РПР СИР 2011-2013 г. има за цел да представи постигнатото изпълнение на заложените в плана цели и приоритети за развитие на Североизточен район през 2012 година, въз основа на система от индикатори.

Съгласно чл. 86, ал. 2 от ППЗРР, докладът е разработен от Отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Североизточен район – Варна” към Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство” в Министерството на регионалното развитие.

В Годишния доклад за наблюдение на Актуализирания документ за изпълнението на РПР СИР 2011-2013 г. през 2012 година са използвани актуални към 30.04.2012 г. данни от Националния статистически институт, УО на ОП, областните и общинските администрации в СИР, OПУ към АПИ, РИО към МОМН и РИОСВ към МОСВ в Североизточен район.

В приложение е представен Доклад  по наблюдението и контрола при прилагането на Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Североизточен район 2011-2013 г., включително на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологични щети в резултат на прилагането на плана през 2012 г.

ЧАСТ ПЪРВА. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АКТУАЛИЗИРАНИЯ РЕГИОНАЛЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН 2011-2013 ПРЕЗ 2012 г.

- Актуален регионален анализ, отразяващ промените в социално–икономическото развитие на СИР

*Този раздел е разработен въз основа на последните налични данни в публичния модул на НСИ, които за различните показатели варират от 2010 до 2012 г.

Североизточен район обхваща северната част на българския бряг на Черноморското крайбрежие, част от източния дял на Стара планина, част от Лудогорието и Добруджа. Районът е съставен от областите Варна, Добрич, Шумен и Търговище, в които има общо 35 общини:

- Варненска област с 12 общини: Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Варна, Ветрино, Вълчи дол, Долни чифлик, Девня, Дългопол, Провадия, Суворово.

- Добричка област с 8 общини: Балчик, Генерал Тошево, Добрич – селска, Каварна, Крушари, Тервел, Добрич, Шабла.

- Шуменска област с 10 общини: Венец, Върбица, Хитрино, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Преслав, Смядово, Шумен.

- Търговищка област с 5 общини: Антоново, Омуртаг, Опака, Попово, Търговище.

Площта на района е 14 487 км² или 13.05 % от територията на страната и е най-малкият по площ от всички райони от ниво 2.

Разпределението на земята по видове земеползване е следната: земеделските територии са 68.8%, горските 23.3%, урбанизираните 5.9 %. Районът е на първо място в страната по количеството обработваема земя на човек от населението (9,3 дка).  Степента на лесистост обаче е по-ниска от средната за страната. Макар и ограничени, минерално-суровинните ресурси в района следва да бъдат отчитани при насоките за бъдещото му развитие. В икономиката на района селското стопанство е един от приоритетните отрасли. За неговото развитие съществува изключително благоприятното съчетание на природно-климатичните условия.

Природно защитените територии, включително тези по Натура 2000, обхващат общо 22.3% от територията на района, значително под средното за страната. С най-висок дял са областите Варна -1,87 % и Добрич - 1,47 %. Изключително нисък е делът на защитените територии в Шуменска област - 0,89 % и Търговищка област – 0,09 %. На територията на района има 79 защитени територии, които включват 3 резервата, 8 подържани резервата, 2 природни парка, 50 защитени местности, и 16 природни забележителности. В района попадат 38 защитени зони по Директивата 92/43/ЕЕС (за запазване на природните местообитания) и 18 защитени зони по Директивата 79/409/ЕС (за дивите птици).

В общата оценка на регионите на ЕС по степен на уязвимост към предизвикателствата пред развитието до 2020 г. - глобализацията, климатичните промени, демографските промени и енергийната зависимост, СИР се класира на шесто място сред европейските региони с най-висока степен на уязвимост и по четирите предизвикателства и общ индекс на уязвимост 82 от 100 възможни. Районът е особено силно уязвим на климатичните промени. Повишен е рискът от засушаване, ветрова ерозия, морска абразия и ново активизиране на свлачищната дейност.

Адаптацията към климатичните промени е от съществено значение за СИР, защото те могат да повлияят негативно на селското и горското стопанство, на развитието на туризма, на рибарството, на производството на енергия, на състоянието на водните ресурси и на общото биологично равновесие в района.

Населението на района според преброяването от февруари 2011 г. е 966 097 души или 13.12 % от населението на страната. Районът е на второ място в страната след Югозападния по гъстота на населението - 66.68 д/кв.км, по-висока от средната за страната. 	Разпределението на населението по области обаче показва значителни разлики, което е индикатор за различия и в общото социално-икономическо развитие на района – с най-голям брой, почти половината от населението на района, е област Варна – 475 074 д., област Добрич е с 189 677 д., област Шумен е с 180 528 д., а област Търговище е с най-малък брой население – 120 818 д. В град Варна е съсредоточена една трета от населението на района (334 870 д).

Демографските данни от преброяването през 2011 г. показват намаление на населението на района с 53 200 жители спрямо предходното преброяване през 2001 г. Намаляло е населението на всички области с изключение на област Варна, където има минимално нарастване с 13 061 души  (2.8 %). Това нарастване се дължи на град Варна, който увеличава населението си с 21 981 д.  и компенсира намаляването в останалите общини на областта. Естественият прираст  на населението в района е отрицателен (– 4001 бр. за 2012 г.), но в по-малка степен, отколкото в другите райони на страната.

Степента на урбанизация (градското население) в Североизточния район е 72,7 %, почти колкото средната за страната - 72,5 %. На територията на района са разположени 721 населени места, от които 30 са градове. Единственият голям град е Варна, от 2-ро йерархично ниво (според йерархизацията на градските центрове в НКПР), с население 334 870 д. (трети по големина град в страната). От 3-то йерархично ниво са градовете Добрич – 92 030 д., Шумен 80 855 д. и Търговище – 37 611 д. Няма други средни градове, които да допълват и балансират областните центрове. Малките градове от 4-то йерархично ниво в района са 10 бр.: Балчик, Генерал Тошево, Тервел, Каварна, Девня, Провадия, Велики Преслав, Нови Пазар, Омуртаг, Попово. Много малките градове и села – центрове на общини от 5-то йерархично ниво са 20 бр.

В района много от общините са с висока степен на критичност на проблемите и могат да бъдат отнесени към категорията на райони за целенасочена подкрепа, съгласно критериите и показателите, посочени в чл. 6 на ЗРР. На 5 и над 5 показателя отговарят 18 общини, а на 4 и над 4 показателя -  24 общини. Всичките 24 общини с изключение на Провадия, Омуртаг и Ген. Тошево са с центрове много малки градове и села от 5-то йерархично ниво.

Създаденият брутен вътрешен продукт /БВП/ в СИР през 2010 г. /по последни публикувани данни/ е в размер на 7 503 млн. лв. и това нарежда района на четвърто място сред шестте района от ниво 2. В сравнение с 2009 г. има темп на нарастване с 3,6 %.

По брутен вътрешен продукт на човек от населението през 2010 г.  -  7 612 лв/ч., районът е на трето място след Югозападен и Югоизточен и бележи ръст на увеличение с 5,3 % спрямо 2009 г.

Брутната добавена стойност /БДС/, отчетена през 2010 г. за СИР /по последни публикувани данни/ е  6 461 млн. лева и нарежда района на четвърто място, след Югозападния, Южния централен и Югоизточния райони. Разпределението на тази стойност по икономически сектори за района е следната – услуги 62,9%, индустрия – 29,8% и селско стопанство – 7,3%. Приносът на Североизточен район в БДС на страната е 10,64%.

Коефициентът на заетост на населението на 15-64 навършени години през 2012 г. в СИР е 55,02 %,  по-нисък с около 8 % в сравнение с 2011 г. Стойностите на този показател в низходящ ред за областите на СИР са следните: с най-висок коефициент на заетост е област Добрич - с 58,3 %, на второ място е област Шумен с 54,9 %, следвана от област Варна с 54,1 %, а с най-нисък коефициент 53,9 % е област Търговище. В сравнение с 2011 г. се наблюдава спадане равнището на заетост в област Варна и област Търговище, като за област Добрич има известно нарастване на този коефициент с 4,8 %, основно от сезонна заетост.

По отношение мястото на района в страната по равнище на заетост, за Североизточен район се отчита тенденция на значително изоставане на района за 2012 г. С най-висока заетост е Югозападен район – 65,1 %, а Североизточен район е на четвърто място с 55 %.

Коефициентът  на безработица за района през 2012 г.  продължава тенденцията на нарастване в сравнение с 2011 г. В резултат на продължаващата икономическа криза, коефициентът на безработица от 15,5 % нараства на 18,2 % и е значително над средния за страната – 12,3 %.

Коефициентът на безработица на лицата на 15-64 навършени години в областите на СИР през 2012 г. в низходящ ред е както следва: с най-висока безработица е област Шумен -26,8 %, следвана от област Варна –16,5 % /нарастване с 6,2 %  в сравнение с 2011 г./, област Търговище – 15,7 % /нарастване с 3,1 %/. Единствено в област Добрич безработицата е намаляла с 2,3 %, от 17,9 % през 2011 г. на 15,6 %  през отчетната 2012 г.

По отношение заложените в АДИ РПР СИР 2011-2013 г. стойности за осигуряване приноса на района към поетите в Националната програма за реформи (2011-2015 г.) ангажименти на страната по целите на Стратегията Европа 2020 до 2013 година, показателят за заетост на населението на възраст 20-64 г. през 2012 г. за СИР е 58,9 % и бележи намаление спрямо 2011 г. с 2,1 %, а последните посочени данни за разходите за научно-изследователска и развойна дейност (НИРД) за Североизточен район в % от БВП се отнасят за 2010 г. и сочат  твърде нисък дял (0,3 %).

Промишлеността е основен структуроопределящ отрасъл на регионалната икономика с водещо значение по редица показатели. Структурата на промишлеността е разнообразна, което е добра предпоставка за икономически растеж чрез коопериране и заздравяване на междусекторните връзки на отраслите вътре и извън тази сфера. Сруктуроопределящите производства са химическата промишленост, транспортното машиностроене, енергетиката, производството на изделия от минерални суровини, както и хранително-вкусовата промишленост на основата на добре развития земеделски сектор.

Икономиката на района и по-специално на област Варна има един уникален елемент, чието значение все повече ще нараства, това е т. нар. ”морска индустрия”. В нея се включват корабоплаване, пристанища, корабостроене и кораборемонт, морски ресурси, морска наука и образование, всички дейности и услуги, обслужващи морския бизнес.

СИР заема водещо място сред районите в страната в развитието на туризма за 2012 г. с дял 29,8 % от общите приходи от нощувки за страната, който спрямо  2011 г. е леко  спаднал с 0,6 %. Легловата база е 89 148 броя, чийто дял е 29,6% от общия брой за страната, като спрямо 2011 г. този показател бележи слабо увеличение с 0,4 %. Съществуват обаче значителни диспропорции в развитието на туризма на ниво области и общини. Туризмът се развива основно в областите Варна и Добрич (97,36 % от легловата база) основно по крайбрежието, а хинтерландът изостава, въпреки наличието на интересни природни и антропогенни ресурси за развитие на алтернативен туризъм – познавателен, екологичен, селски, поклоннически и др.

Североизточен район се нарежда на трето място в страната за 2011 г. по размер на акумулираните преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия, като делът им е 9,3 % от тези за страната, но сравнен с 2010 г. този дял намалява с 4%. По области разпределението е следното: Варна -  74,3 %, Добрич – 11,6 %,  Търговище – 9,6 %, а с най-нисък дял  е област Шумен – 4,5 % от инвестициите в района.

Последните налични данни за разходите за научно-изследователска и развойна дейност (НИРД) за Североизточен район в % от БВП се отнасят за 2010 г. и сочат  твърде нисък дял (0,30 %). Това нарежда района на трето място в страната след Югозападния (0.77 %) и Южния централен (0.36 %), а в сравнение с европейските райони, той се доближава до най-ниските стойности. Този факт не кореспондира добре със сравнително високия научен и инженерен потенциал на района. Разходите за НИРД се осъществяват основно във Варна и в малка степен в Шумен.

Различна е степента на развитие на телекомуникациите на територията на различните области в Североизточния район. Относителният дял на домакинствата с достъп до Интернет през 2012г. е 47,9 %, който бележи ръст на увеличение спрямо 2011 г. с 11,6 %, но все още е под средния за страната – 50,9 %. Въпреки посоченото увеличение, районът има един от най-ниските показатели в национален мащаб, намира се на четвърто място сред останалите райони от ниво 2 /за сравнение Югозападният район е с най-висок дял – вече близо 60% от населението му е с достъп до Интернет/. Проблеми с достъпа до Интернет съществуват основно в селата, където степента на оборудване на домакинствата и фирмите с компютри е твърде ниска.

Броят на студентите в СИР през учебната 2011/2012 г.е 41 055, което е 15,6% от общия брой за страната и това нарежда района на трето място сред останалите райони от ниво 2. В официалната статистика липсва динамичен ред за този показател и не може да се направи сравнение с предходната година.

Броят на  лицата с висше образование в района към края на 2011 г./по последни данни/ са 166 346 (18,5 %) и по този показател районът е на второ място в страната след Югозападния район (27,7 %)  Делът на високообразованото население в област Варна е най-висок 23,7 %.  Останалите области са в по-неблагоприятно положение –  Шумен 14,5 %,  Добрич 13,7 %, Търговище 11,5 %. В града Варна 30,6 % от населението е с висше образование.

В района функционират шест университета (пет в гр. Варна и един в гр. Шумен) и два колежа (в гр. Варна и в гр. Добрич), един институт на БАН и два филиала, което е добра предпоставка за развитие на изследователска дейност. Все още системата на образованието в района не е достатъчно гъвкава и реформирана, за да отговори по-пълно на местните и регионалните нужди от професионални и технически кадри в различните сфери на икономиката. Необходимо е мрежата от специализирани професионални гимназии и университети да бъде оптимизирана, за да се синхронизират резултатите от нейната дейност с очакванията на бизнеса.

Системата на здравеопазването в Североизточен район е сравнително добре развита, районът разполага с относително добре изградена здравна мрежа и постига средно ниво за страната по осигуреност със здравни грижи. През 2011 г. /по последни данни/ в района има 37 болнични заведения, от които 17 са многопрофилни болници и 16 специализирани болници. Освен тях има и 277 заведения за извънболнична помощ. Броят на болничните легла е 4 617, като на 100 хил. д. се падат 473 легла, което е твърде ниско в сравнение със средното за страната – 611 легла. По тези два показателя СИР се нарежда на трето място сред останалите райони и продължава  да заема средно ниво за страната по осигуреност със здравни грижи.

Населението на един лекар в СИР през 2011 г.  запазва броя си спрямо 2010 г., докато населението на един стоматолог бележи слабо намаление, каквито аналогични тенденции се отбелязват и в национален мащаб за двата показателя. По области разпределението е следното: с най-добри показатели, при това чувствително над средните за района е област Варна, съответно 222 човека се обслужват от един лекар, а един стоматолог  обслужва 1071 човека. Останалите три области са с показатели значително под средните за СИР.

Богато е културното наследство на района с наличието на културни ценности от Античността, Средновековието, Възраждането и Следосвобожденската епоха. Мадарският конник е културна ценност, включена в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. В територията на района са обособени национални археологически резервати - старите български столици Плиска и Преслав, уникалният скален Аладжа манастир край Варна, Римските терми в центъра на Варна, древната крепост Овеч край Провадия, Националният археологически резерват „Яйлата” при Камен бряг, античната крепост Крумово кале край Търговище, античната крепост Ковачевско кале край Попово, археологическият резерват „Шуменска крепост”, най-големият мюсюлмански храм в страната Томбул джамия,  Морската и Ботаническата градини във Варна, Ботаническата градина в Балчик и редица други археологически паметници и етнографски комплекси. Основен проблем е все още недостатъчната степен на социализиране и интегриране на наследството в съвременния живот в т.ч. и чрез развитието на туризма.

На територията на района през 2011 г. са разположени  457 читалища, 8 театъра, 29 музея. В района се провеждат редица културни прояви, по известни от които са: Международен музикален фестивал “Варненско лято”, Международен театрален фестивал “Варненско лято”,Международен балетен конкурс, Международен джаз фестивал, Международен фолклорен фестивал, Международен филмов фестивал „Любовта е лудост”, Фестивал на българския  игрален филм „Златната роза”, Друмеви театрални празници "Нова българска драма”, Международен конкурс за пианисти и цигулари "Панчо Владигеров", Музикални дни "Мадарски конник", Европейски поп-рок конкурс – Добрич,  „Каварна рок фест“ и др. Сериозните културни прояви могат да се съчетаят още по-успешно с развитието на туристическия продукт в района и да бъдат основен фактор за неговото разнообразяване и обогатяване.

Към 2012 г. делът на пътищата с национално и международно значение (автомагистрали и пътища I клас) е 21.3%, по-висок от средния за страната (17.5%), а гъстотата им е 0.039 км/км², най-висока от всички райони (средната за страната е 0.032 км/км²). Регионалната пътна мрежа от ІІ и ІІІ клас е с гъстота, равна на средната за страната и допълва транспортното обслужване, но се намира в лошо състояние, което затруднява комуникациите и налага своевременното им ремонтиране. В района действат четири гранично-контролни пропускателни пункта, два сухоземни с Румъния и два морски (пристанище Варна и Фериботен комплекс и пристанище Балчик).

Железопътният транспорт е представен от три главни ж.п. линии и осигурява пътническата и товарна дейност, обслужваща територията на Североизточен район Общата дължина на изградените и функциониращи ж.п. линии на територията на района през 2012 г. е 478 км /11.7% от ж.п. мрежата на страната/, от които половината са удвоени /при 24% за страната/, а 78% са електрифицирани /70% за страната./

Морският  транспорт е добре развит. След известен спад в товарооборота на Пристанище Варна през 2009 г. /6,7 млн тона товари/, през 2011 г. е отбелязан сериозен ръст, като броят на товарите достига 9,14 млн. тона. За първите 7 месеца на 2012 г. през кейовете на порта са преминали общо 5,35 млн. тона товари, което го прави  безспорен лидер в България. Пристанище Варна-Изток се нуждае от модернизиране и окончателно преместване на товарните дейности, с оглед увеличаване на технологичните му възможности и разширяване инфраструктурата на град Варна. Пристанище Балчик е специализирано в износа на зърно.

Въздушният транспорт е представен от летище Варна ЕАД, което е с международен статут. Стратегическата позиция на летището гарантира сериозно количество чартърен пътнически трафик през летния сезон и го прави надежден партньор за развитието на редовни линии /почти 99% от пътникооборота се формира от туристи/. Потенциалът на летище Варна има силен ефект върху развитието на транспортни мрежи, туризъм и търговия между партньори от Изтока и Запада. През 2012 г. летище Варна е осъществило 10 739 полета по над 100 дестинации в 57 страни по света и са  обслужени 1 221 468 пътници.  Бившето военно летище Балчик вече има лиценз за летателна площадка за граждански полети и на него  могат да кацат малки въздухоплавателни средства с тегло до 5 700 кг.  Летището все още няма терминал за посрещане на пътници.

Граничното местоположение на СИР и силната енергийна зависимост на страната с доставка на енергийни ресурси предимно от Русия, са довели до голямо натоварване територията на района с енергийни мрежи и съоръжения от най-висок клас - транзитни газопроводи и преносни електропроводи 400кV. На Североизточния район се отрежда водеща роля, свързана със Стратегия Европа 2020, за постигане 16% дял на ВЕИ  в крайното енергийно потребление. Районът е на първо място в страната по инсталирана мощност на база използване енергията на вятъра. Ветроенергийни паркове се изграждат както в крайбрежните части, така и във вътрешността на района, като водещи са общините Каварна и Шабла, където природният потенциал  се оценява като най-подходящ. Към края на 2011 г. инсталираните мощности са около 400 мвт, предимно в област Добрич, като за още 900 мвт има проекти или са в процес на реализация. Предварително договорените мощности за област Добрич са за 1600 мвт - най-много от цялата страна, което налага и съответното разширяване на електроенергийната мрежа, свързано с присъединяване на новите източници.

За 2011 г. по достигната степен на развитие на водоснабдителната мрежа Североизточен район е на първо място в страната. През 2011 г. делът на населението в селища с обществено водоснабдяване е най-висок в СИР – 99,9%, спрямо останалите райони и е над средния за страната – 99,2%. Всички области са с показатели над средните за страната, а в област Варна населението е на 100% с обществено водоснабдяване.

На територията на Североизточен район делът обслужено население от ПСОВ през 2011 г. е 69,4%., който бележи нарастване спрямо предходната година с 5,4 %. Този показател е с 13,7% по-висок от средния за страната /55,7%/ и нарежда СИР на второ място след Югозападен район  – 73,7%, а на последно място е Северозападен -  с 32,9 % обслужено население.

Разпределението по области  на този индикатор за 2011 г. е следното: област Варна – 85,1%; област Добрич – 69,4%; област Търговище – 44,1%; област Шумен – 44,8%. В сравнение с 2010 г., делът на  обслуженото население от ПСОВ през 2011 г. бележи незначително увеличение за 2 от областите – Варна и Добрич, а процентът за област Шумен остава същия, както през 2010 г. - 44,8%.

Специално внимание трябва да се отдели на област Търговище, където делът на обслуженото население от ПСОВ бележи скок в своето развитие – от 0,0 % през 2009 г. на 12,0% през 2010 г., а през 2011 г.  делът на обслуженото население е вече 44,1%, т.е. близо половината от цялото население на областта.

ПО-ВАЖНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА Североизточен район

- СИР в сравнителен план с другите райони от ниво 2 заема относително добра позиция в икономическо отношение. Но макроикономическата ситуация в района продължава да е с влошени показатели – тенденция започнала още от 2009 година, в резултат от негативното въздействиe на продължаващата световна финансова и икономическа криза, изострянето на дълговата задлъжнялост на страните от еврозоната и конкурентната среда в рамките на ЕС.

- Относително добре се развива “морската индустрия”, като всички дейности в нея са взаимно обвързани и развитието на една от тях води до развитие и на другите и по този начин формира клъстер. В този уникален в спецификата на района елемент има сериозен потенциал за бъдещо успешно развитие.

- Въпреки сериозния си принос в икономиката на района, туризмът се развива едностранно само по крайбрежието и въпреки направените отдавна изводи и препоръки, не показва стъпки към разнообразяване на предлагането и включването на близкия и по-далечния хинтерланд в туристическия продукт.

- Незадоволително е нивото на разходи за НИРД и за внедряване на високотехнологични производства, въпреки сравнително високия научен и инженерен потенциал на района, който следва да се насочва към по-ефективна реализация и обвръзка с потребностите на бизнеса.

- Високо е нивото на външна миграция, особено на млади хора, ограничена е гъвкавостта на пазара на труда за привличане на висококвалифицирани кадри. Нисък е коефициентът на заетост на лицата от 20 до 64 години – 58,9% през 2012 г.,  който е  далече от изпълнението на Национална  цел за изпълнение на Стратегия „Европа 2020” - 76% заетост.

- Няма напредък в преодоляването на вътрешнорегионалните различия и неравенства в района. Напротив, задълбочават се неравенствата в благосъстоянието и развитието между центъра, особено град Варна, и периферията на района (отдалечените селски райони). Засилени са и неравенствата между областните центрове и съставните общини в рамките на областите. Проявява се проблемът “център-периферия”.

- В района функционира добре развита мрежа от учебни заведения и броят на лицата с висше образование е сравнително висок. Но все още системата на образованието не е достатъчно гъвкава и реформирана, за да отговори по-пълно на местните и регионалните нужди от професионални и технически кадри в различните сфери на икономиката.

- Системата на здравеопазването и социалните услуги на района е сравнително  добре развита и като цяло покрива нуждите от здравна и социална помощ. Проблем в системата на здравеопазването и социалните услуги е осигуряването на равни възможности за достъп до здравните и социалните услуги на всички, включително и на живеещите в отдалечени малки населени места, и повишаването на качеството на здравните и социалните услуги.

- Изостава изграждането на телекомуникационната мрежа в областите  Търговище и Шумен, както и в по-малките населени места в целия район, което възпрепятства въвеждането на  иновации и модерни технологии. Констатира се ограничен достъп до Интернет и изоставане в развитието на информационното общество в селата и някои по-малки градове.

- Пътната мрежа в района е със задоволителна гъстота, но пътищата, особено регионалните и местните, са в лошо състояние, което налага своевременното им ремонтиране за подобряване на вътрешнорегионалната свързаност.

- Районът е силно уязвим към предизвикателствата пред развитието през 21-ви век - глобализацията, демографските промени, енергийната зависимост и най-вече към климатичните промени.

- Не са използвани пълноценно стратегическото географско разположение на района, добре изградената транспортна инфраструктура, международното пристанище, международното летище и разнообразните ресурси, за привличане на чуждестранни инвестиции и за развитие на бизнеса.

- Град Варна на фона на общото изоставане показва добро развитие в икономическо, социално и културно отношение, определя почти всичките положителни характеристики на района, има качествата на център с национално и наднационално значение и играе сериозно ролята на балансьор на столицата в Източна България.

- В бъдещото териториално-урбанистично развитие на района е важно да се стимулира развитието на полицентрична система от градски центрове, като по този начин се преодолее неблагоприятната диспропорция между центъра и периферията и се осигури по-лесен достъп до работни места, услуги, обазование и култура, които предлагат градовете-центрове.

Във връзка с разработването на Регионалния план за развитие на Североизточния район 2014-2020 г. бе проведена анкета през 2012 г., която показа оценката на местните и професионалните общности за състоянието и потребностите на района и по този начин подкрепи и допълни изводите от анализа в следните направления:

В икономиката - липсата на работни места и заетост, извън земеделската заетост, основателно се отбелязва като сериозен проблем, акцентира се най-вече на липсата на предприятия за преработване на произвежданата земеделска продукция. Посочва се и липсата на външни инвестиции, които няма с какво да бъдат привлечени. Липсата на работни места е причината за трайна миграция на младите хора към по-големи градове в страната и в чужбина.

В социалната сфера – се отбелязва трудният достъп до здравни услуги поради остарялата пътна инфраструктура и закриване на активното лечение по съображения за ефективност на здравната мрежа, недостатъчен брой на лекарите и медицинския персонал. Необходимостта от социални услуги расте, но те не могат да бъдат задоволявани адекватно. Липсата на професионално образование също се посочва като причина за изоставането.

В сферата на техническата инфраструктура, която се оценява като ключов проблем в района – преди всичко се посочва остарялата мрежа на ВиК, многото аварии и големите загуби на питейна вода, което води до най-високи нива на цената на водата в страната. Слабо изградена и неподдържана пътна инфраструктура от ниските класове също е сред посочените сериозни проблеми. Ниско е и нивото на телекомуникационната обезпеченост.

Според резултатите от анкетата, най-важните социално-икономически области, които трябва да се развиват приоритетно в Североизточния район са туризмът и селското стопанство, следвани от индустрията и транспорта. Като значително по важност е посочено и доизграждането на водоснабдителна и канализационна инфраструктура, както и подобряването на здравните и социалните услуги, макар това да не са икономически области. Това потвърждава становището, че инфраструктурата и здравните услуги са най-болезнените проблеми в района.

Въпреки констатираните проблеми и незадоволителни резултати, анализът показва, че районът притежава добри потенциали за бъдещо развитие, които следва да се използват и насочват правилно до края на 2013 г. и през новия програмен период  - 2014-2020 г.

2. Промени в политиките за развитие на европейско, национално, регионално и местно ниво.

Актуалният рамков пакет от нормативни и стратегически планови документи на ЕС и България, определящ и през 2012 година насоките на кохезионната политика за балансирано и устойчиво развитие на регионите включва:

І. На ниво ЕС

- Стратегия „Европа 2020” – основополагащ рамков документ за актуалните цели на европейската кохезионна политика по отношение на заетостта, иновациите, глобалните заплахи от климатични промени и енергийна зависимост, образованието и бедността. Приоритетите на икономическото развитие са насочени в три логически обосновани препоръчителни направления:  интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Този стратегически пакет вече е възприет официално от България в приетата „Национална програма за реформи 2011 – 2015 г.”

На Североизточен район се пада най-големият относителен дял в постигането на целите на  Стратегия  „Европа 2020” по отношение на ВЕИ в крайното енергийно потребление (18%) и намаляването на енергийната интензивност на БВП с 54% при средно 50% за страната.

- Териториален дневен ред на ЕС 2020 –  документ/декларация за политическо съгласие със Стратегия „Европа 2020”, надграждащ я с условията за реализация, като се отчитат териториалните измерения, различните възможности и потенциали на регионите.

ІІ. НА НАЦИОНАЛНО НИВО

- Националната програма за развитие „България 2020”, приета с Решение № 1057 на Министерския съвет от 20.12.2012 г., e дългосрочен национален програмен документ за развитието на Република България. НПР ще бъде основата при програмирането на стратегическите документи/програми във връзка с изпълнението на общностните политики през следващия програмен период.

- Национална програма за реформи 2011 – 2015 г., приета с Решение на МС № 241 от 14.04.2011 г. – документ, който дефинира българския ангажимент към целите на Стратегия „Европа 2020”. Приоритетите с териториални измерения са: 1. Инфраструктура 2. Транспортна и комуникационна свързаност  3. Устойчиви и конкурентоспособни градове  4. Добро управление на природното и културно наследство 5. Ефективно използване на природните ресурси.

- Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-2022 г., приета с Решение № 696/24.08.2012 г. на Министерския съвет. Това е основния документ за стратегическо планиране на регионалното развитие, който определя дългосрочните цели и приоритети на държавната политика за постигане на балансирано и устойчиво развитие на районите на страната и за преодоляване на вътрешнорегионалните и междурегионалните неравенства в контекста на общоевропейската политика за сближаване и постигане на интелигентен, устойчив, приобщаващ и щадящ растеж. Документът задава общата стратегическа платформа за разработване на РПР на районите от ниво 2 и на документите на по-ниските териториални нива – област, община. Разработва се в съответствие с националните секторни политики и акцентира върху потенциала и ресурсите на районите и тяхното пълноценно и интелигентно използване.

- Приетият Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, обн. ДВ, брой 82, от 26.10.2012 г. предвижда сериозни промени в свързаното законодателство, в т.ч., в Закона за регионалното развитие (ЗРР), във връзка с разработването на стратегически документи за пространствено развитие на национално и регионално ниво и по-тясното обвързване и синхронизиране на регионалното и пространственото развитие. Като резултат се очаква подобряване на качеството на стратегическите документи за регионално развитие и засилване на териториалния им контекст.

- Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г., приета с решение по т. 61 от Протокол № 47/19.12.2012 г. от заседание на Министерския съвет, е средносрочен стратегически документ, който дава насоките за устройство, управление и опазване на националната територия и акватория и създава предпоставки за пространствено ориентиране и координиране на секторните политики. Заедно с Националната стратегия за регионално развитие 2012 – 2022 г. тя е основен документ в най-новото ни законодателство и дългоочакван инструмент за интегрирано планиране и устойчиво пространствено, икономическо и социално развитие.

- Проекти на Договор за партньорство на Република България и на оперативните програми  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от ЕФ за програмния период 2014-2020 г. съобразно Проектни регламенти на структурните и кохезионния фондове на ЕС. Общата философия и предметна насоченост на трите основни фонда на ЕС се запазват, макар и с променени акценти и обеми. Инвестиционните им приоритети за периода 2014 -2020 са: Заетост, Образование и обучение, Социалната изолация и бедност, НИРД, иновации и технологии, Достъп и развитие на ИКТ, Конкурентноспособност на МСП, Нисковъглеродна икономика - ВЕИ и енергийна ефективност, Изменение на климата и риск - адаптиране и управление, Околна среда и ресурси – опазване и ефективност, Мобилност на работната сила, Институционален капацитет, Интегрирано градско развитие, Трансевропейски транспортни мрежи TEN – T.

- Доклад «Обща характеристика и сравнителен анализ на българските райони” в рамките на Проект “Разработване на социално-икономически анализ за нуждите на ОПРР 2014-2020”. Проектът се финансира от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013, Приоритетна ос 5 „Техническа помощ”, с продължителност 40 месеца и ще приключи най-късно на 19 януари 2015 г. Основната цел на проекта е насочена към изготвяне на детайлен социално-икономически анализ за нуждите на Оперативна програма „Региони в растеж” за периода 2014-2020 г.

- Развитието на европейските региони до 2020 г. е изправено  пред четири ключови предизвикателства - демографските промени, глобализацията, изменението на климата и енергийната зависимост.  В зависимост от степента на възможното им въздействие върху развитието на регионите, се определя съответния  “индекс на уязвимост” от 1 до 100, който е необходимо да се отчита  при наблюдението и оценката на стратегическите и планови документи за настоящия период, както и за следващия програмен период. Най-уязвими са регионите с индекс 100,  като българските региони се очертават с едни от най-високите степени на уязвимост. Пет от районите, вкл. и СИР, попадат в групата на силно уязвимите по посочените четири  предизвикателства. По предизвикателството на демографските промени СИР е с индекс на уязвимост 52, който го нарежда на второ място заедно с ЮИР също с 52, а с най-нисък индекс на уязвимост е ЮЗР – 35. По предизвикателството на глобализацията българските райони са сред най-уязвимите в Европа, СИР е на четвърто място с индекс  86, след СЗР и СЦР, които  са с индекс между 86 и 83, като с най- нисък отново е ЮЗР – 39. По предизвикателството на енергийната зависимост стойностите на индекса на уязвимост за българските райони се движат между 71 и 51:  СИР е по-близо до ниските нива за района с индекс 56, като ЮЗР отново е с най-нисък индекс - 51. По предизвикателството на климатичните промени българските райони също са уязвими в значителна степен.

Диапазонът на индекса за петте района е между 72 и 63  и те са сред най-уязвимите в Европа, като най-висока степен на уязвимост се  очаква за СИР /72/.

ІІІ. НА РЕГИОНАЛНО НИВО

- Проекти на Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 /РПР/ за периода 2014-2020 г. , за които е стартирана  процедура за тяхната екологична оценка.  Разработени са в съответствие със заложените в НСРР 2012-2022 г. стратегически цели и приоритети. Проектите на РПР са публикувани на страницата на МРРБ, с оглед подготовката на стратегиите и плановете за развитие на по-ниските териториални нива. Проектът на Регионалния план за развитие на Североизточен район бе обсъден и одобрен с Решение 5.1. от  редовно заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ на 04.12.2012 г.

- Годишен доклад за изпълнението на РПР СИР 2007-2013 г. през 2011 година, обсъден и одобрен с Решение № 3.1. от  редовно заседание РСР СИР на 14.06.2012 г. Целта на доклада е да предостави информация за постигнатия напредък при  изпълнение на заложените в плана цели и приоритети за развитие на Североизточен район през 2011 г., на основата на данни свързани с прилагането на система от индикатори. Основните акценти в документа са: 1. Промени  в социално-икономическите условия и политиките за развитие на национално, регионално и местно ниво 2. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите на регионалния план за развитие през отчетния период, въз основа на индикаторите за наблюдение 3. Предприети действия от РСР СИР, с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на РПР СИР 2007-2013 г. през отчетния период. 4. Доклад по наблюдението и контрола при прилагането на регионалния план, включително на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологични щети в резултат на прилагането му през 2011 г.

IV. НА ОБЛАСТНО И ОБЩИНСКО НИВО

Във връзка с отчитане изпълнението на целите на МРР по отношение на стратегическото планиране на регионалното развитие, със съдействието на Председателя на РСР СИР, областните управитeли и кметовете на общините в района е събрана и обобщена информация за процеса на наблюдение, оценка и актуализация на документите за стратегическо планиране в СИР към 30.04.2013 г.

Таблица 1: Наблюдение оценка и актуализация на стратегическите и планови документи на областно и общинско ниво

| Справка за изготвените към 30.04.2013 г. Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на ОПР за 2012 г. ,МО и АДИ на ОСР и ОПР в областите и общините на СИР |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | област /община | Изготвен ГД за набл. изпълнението на ОПР | Изготвени АДИ на ОСР, АДИ на ОПР | Изготвени МО на ОСР и МО на ОПР |
|  | ОБЛАСТ ВАРНА |  | Изготвен АДИ ОСР 2012 | има изготвена в 2010 г. |
| 1 | Аврен | В процес на подготовка | Няма | Няма |
| 2 | Аксаково | Изготвен и приет ГД | Няма | Няма |
| 3 | Белослав | Изготвен и приет ГД | Изготвен и приет АДИ ОПР и за 2012 г. | приета 2011 г. |
| 4. | Бяла | Няма | Няма | Няма |
| 5 | Варна | В процес на подготовка | Изготвен в 2010 г. | Изготвена в 2010 г. |
| 6 | Ветрино | Няма | Няма | Изготвена и приета МО |
| 7 | Вълчи дол | Изготвен и приет ГД | Изготвен през 2010 г. | Изготвена и приета МО |
| 8 | Девня | Изготвен и приет ГД | Изготвен и приет АДИ ОПР и за 2012 г. | Изготвена и приета МО |
| 9 | Долни чифлик | В процес на подготовка | В процес на подготовка | В процес на подготовка |
| 10 | Дългопол | Няма | Изготвен и приет АДИ ОПР и за 2012 г. | Изготвена и приета МО |
| 11 | Провадия | Изготвен и приет ГД | няма | Няма |
| 12 | Суворово | В процес на подготовка | Приет през 2011г. | Има изготвена в 2010 г |
|  | ОБЛАСТ ДОБРИЧ |  | Няма | Има одобрена на 20.12.2010 г. |
| 1 | Балчик | Няма | АДИ на ОПР в 2010 г. | Изготвена и приета МО |
| 2 | Генерал Тошево | Няма | АДИ на ОПР в 2010 г. | Има изготвена в 2010 г. |
| 3 | Добричка | Изготвен и приет ГД | АДИ на ОПР за 2011 г. Изготвен и приет АДИ ОПР и за 2012 г. | Приета 2011г. |
| 4 | Град Добрич | Изготвен и приет ГД | АДИ на ОПР в 2010 г. и 2011г Изготвен и приет АДИ ОПР и за 2012 г. | Няма |
| 5 | Каварна | Няма | АДИ на ОПР в 2008 г. | Има приета през 2011г. |
| 6 | Крушари | Изготвен и приет ГД | Няма | Има приета през 2011 г. |
| 7 | Тервел | Изготвен и приет ГД | Няма | Няма |
| 8 | Шабла | Изготвен и приет ГД | АДИ на ОПР в 2010 г. | Приета през 2011г. |
|  | ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ |  | Изготвен през 2011 г. | МО изготвена през 2010 г. |
| 1 | Антоново | В процес на разработка | АДИ на ОПР в 2010 г. | Няма |
| 2 | Омуртаг | В процес на разработка | АДИ на ОПР в 2010 г. | МО на ОПР в 2010г |
| 3 | Опака | В процес на разработка | Няма | Няма |
| 4 | Попово | В процес на разработка | Няма /според МО ОПР не се нуждае от АДИ/ | Приета в 2011г. |
| 5 | Търговище | В процес на разработка | Приет през 2011г. | Приета през 2011г. |
|  | ОБЛАСТ ШУМЕН |  | Приет на 31.01.2011 г. от ОСР | Одобрена на 31.01.2011 г. |
| 1 | Велики Преслав | Няма | Няма | Няма |
| 2 | Венец | Изготвен и приет ГД | Няма | Има изготвена в 2011г. |
| 3 | Върбица | В процес на изготвяне | Няма | Изготвена и приета МО / |
| 4 | Каолиново | В процес на подготовка | Няма | Няма |
| 7 | Каспичан | В процес на изготвяне | Няма | В процес на изготвяне |
| 6 | Никола Козлево | Изготвен и приет ГД | Няма | Няма |
| 7 | Нови пазар | Няма | Няма | МО изготвена 2011 г |
| 8 | Смядово | В процес на изготвяне | Няма | Приета м.август 2011 г |
| 9 | Хитрино | Изготвен и приет ГД | Отчетен в 2011г. | Има изготвена в 2011 г. |
| 10 | Шумен | Няма | Има изготвен в 2010 г. | Има изготвена в 2010 г. |

Въз основа на обобщената от Секретариата на РСР СИР информация, могат да се направят следните констатации и изводи относно изпълнението в Североизточен район на стратегическите и планови документи на областно и общинско ниво за периода 2007-2013 г.:

Изготвени Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на ОПР за 2012 г. по области  в СИР и общо за района (информация към 30.04.2013 г.):

Област Варна - от общо 12 общини, Годишни доклади са приети в 5 общини (Аксаково, Белослав, Вълчи дол, Девня и Провадия), в 4 се изготвят – (Аврен, Варна, Долни чифлик и Суворово), т.е. 9 ГД или 75% от общините в областта (25% за 2011 г);

Област Добрич - от общо 8 общини, има изготвени 5 Годишни доклади  в общините: град Добрич, Добричка, Крушари, Тервел и Шабла,  или  62.5 % от общините в областта (50% за 2011 г);

Област Търговище - от общо 5 общини, в процес на разработка са 5 Годишни доклада, т.е. 100% от общините в областта (80% за 2011 г.);

Област Шумен - от общо 10 общини са приети Годишни доклади в 3 общини (Венец, Н.Козлево, и Хитрино), и в 4 общини са в процес на подготовка (Върбица, Каолиново, Каспичан и Смядово), т.е. 7  ГД, 70 % (70% за 2011 г.).

Към 30.04.2013 г. от общо 35 общини в СИР, са изготвени и одобрени /или предстои одобрение/ 26 годишни доклада за 2012 година, т.е. 74,3% (за сравнение през 2011 г. 51,4 %).

Няма изготвени годишни доклади за 2012 година в 9 общини, т.е.,  25,7%.

Изготвени Междинни оценки на ОСР по  области в СИР (информация към 30.04.2013 г.): 4 броя, до края на  2011 г., т.е. 100%;

Изготвени Междинни оценки на ОПР по области  в СИР и общо за района (информация към 30.04.2013 г.):

Област Варна:

Изготвени през 2012 г.: 5 МО – 41,7%, приети  4 в общините Ветрино, Вълчи дол, Девня и Дългопол и 1 в процес на приемане (Долни чифлик);

Изготвени до края на 2011 г. - 3 МО (Белослав, Варна, Суворово) – 25%;

Общо изготвени Междинни оценки на ОПР в област Варна – 8 броя (66,7%);

Няма изготвени МО на ОПР в 4 общини – Аврен, Аксаково, Бяла и Провадия,  33,3% от общините в областта.

Област Добрич:

Изготвени през 2012 г. - 1 МО в община Балчик, т.е. 12,5%;

Изготвени до края на 2011 г.: 5 МО (Ген. Тошево, Добричка, Каварна, Крушари, Шабла) - 62,5%

Общо изготвени Междинни оценки на ОПР в област Добрич – 6 броя (75%)

Няма изготвени МО на ОПР в 2 общини (град Добрич и Тервел) - 25%;

Област Търговище:

Изготвени през 2012 г. – няма

Изготвени до края на 2011 г.: 3 МО (Омуртаг, Попово, Търговище) - 60%

Общо изготвени МО на ОПР в област Търговище – 3 броя (60%)

Няма изготвени МО на ОПР в 2 общини (Антоново и Опака) - 40%.

Област Шумен:

Изготвени през 2012 г. - 2 МО, в общини Върбица (приети) и в община Каспичан (в процес на изготвяне) – 20 %;

Изготвени до края на 2011 г.: 5 МО в общините Венец, Нови пазар, Смядово, Хитрино, Шумен - 50%;

Общо изготвени Междинни оценки на ОПР в област Шумен – 7 броя (70%)

Няма изготвени МО на ОПР в 3 общини (В. Преслав, Каолиново и Н. Козлево)-30%.

Общо изготвени МО на ОПР в СИР - 24 броя (68,6 %).

Няма изготвени МО на ОПР общо в 11 общини (31,4%).

Липсата на МО на ОПР може да се отрази на качеството на Последващата оценка на ОПР и на ОПР 2014-2020 г.

Изготвени АДИ на ОСР по  области в СИР (информация към 30.04.2013 г.):

Изготвени през 2012 г. – 1 (на ОСР на област Варна) – 25 %

Изготвени до края на 2011 г.: 2 (на ОСР на област Търговище и област Шумен) – 50 %

Общо изготвени АДИ на ОСР в СИР – 3 броя, 75 %

Няма изготвен 1 АДИ - на ОСР на област Добрич – 25 %

Изготвени АДИ на ОПР по  области в СИР (информация към 30.04.2013 г.):

Област Варна:

Изготвени през 2012 г.: 4 броя (Белослав, Девня, Долни чифлик, Дългопол) – 33,3%;

Изготвени до края на 2011 г.: 3 броя (Варна, Вълчи дол, Суворово) - 25 %

Общо изготвени АДИ на ОПР в област Варна – 7 броя, 58,3 %

Няма изготвени АДИ в 5 общини (Аврен, Аксаково, Бяла, Ветрино, Провадия) – 41,7 %

Област Добрич:

Изготвени през 2012 г.: 2 броя (град Добрич и Добричка) - 25%;

Изготвени до края на 2011 г.: в 4 общини (Балчик, Г. Тошево, Каварна, Шабла), 50 %

Общо изготвени АДИ на ОПР в област Добрич – 6 броя, 75%

Няма изготвени АДИ на ОПР в 2 общини (Крушари, Тервел) – 25%

Област Търговище:

Изготвени през 2012 г.: няма

Изготвени до края на 2011 г.: 3 броя (Антоново, Омуртаг, Търговище) – 60%

Няма изготвени АДИ на ОПР в 2 общини – Опака и Попово, но според МО на ОПР на община Попово, планът не се нуждае от актуализация и  остава 1 община - 20%.

Общо изготвени АДИ на ОПР в област Търговище – 3 броя =  80%

Област Шумен:

Изготвени през 2012 г.: няма

Изготвени до края на 2011 г.: 2 броя (Хитрино, Шумен), 20%

Общо изготвени АДИ на ОПР в област Шумен - 2 броя, 20%

Няма изготвени АДИ на ОПР в 8 общини (Велики Преслав Венец Върбица Каолиново Каспичан Никола Козлево Нови пазар Смядово), 80 %

Общо изготвени АДИ на ОПР в СИР: 18 броя, 54,3 %, като процентът е изчислен съобразно становището от МО относно АДИ на ОПР на Община Попово. 2 броя ОПР са актуализирани повече от 1 път – на община град Добрич и община Добричка.

Няма изготвени АДИ на ОПР в 16 общини, 45,7 %.

ЧАСТ ВТОРА. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ДЕКЕМВРИ 2012 г. ПО ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА АКТУАЛИЗИРАНИЯ ДОКУМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН 2011-2013 г. ВЪЗ ОСНОВА НА  ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ

В настоящия Годишен доклад за наблюдение на Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на СИР 2011-2013 г. през 2012 г., постигнатият през периода януари 2012 г. - декември 2012 г. напредък, е отчетен по определените в плана специфични цели и приоритети на трите стратегически цели, които оказват непосредствено влияние върху основните сектори на регионалното развитие – икономика, социална сфера, екология и териториално сътрудничество, а именно:

- Стратегическа цел 1: „Развитие на динамична икономика, основана на конкурентоспособност и иновации”

- Стратегическа цел 2: „Мобилизиране и повишаване качеството на човешкия потенциал и достигане на европейски стандарти на заетост и жизнена среда”

- Стратегическа цел 3: „Въвеждане на съвременни подходи на управление, развитие на партньорството и териториалното сътрудничество”

По отделните стратегически цели и приоритети на плана в доклада е отчетен приносът от изпълнението на територията на СИР към 31.12.2012 г. на 7-те Оперативни програми 2007-2013, съфинансирани от ЕФРР, ЕСФ и КФ, на ПРСР 2007-2013 и ОПРСР, съфинансирани от ЕЗФРСР и ЕФР, на Програмите на ЕС по Цел 3 "Европейско териториално сътрудничество" и на други финансови инструменти на ЕС.

В Годишния доклад са използвани определените в АДИ РПР СИР 2011-2013 г. основни (в т.ч. ключови) и специфични индикатори.

Използваните ключови индикатори за въздействие при отчитане изпълнението на АДИ РПР СИР и на постигнатите цели са:  Брутен вътрешен продукт (на човек от населението в лв.), Брутна добавена стойност (в млн. лв.), Равнище на заетост (в %).

Като основни индикатори са използвани: Брой създадени работни места на територията на района (заетост - % от населението в трудоспособна възраст/коефициент на заетост) и брутен вътрешен продукт на глава от населението, Относителен дял на населението с подобрена образователна, здравна и др. инфраструктура, Относителен дял на обновената туристическа инфраструктура, Относителен дял на населението с подобрена транспортна достъпност, Относителен дял на нарастване на инвестициите в района.

Като специфични индикатори за въздействие са използвани количествени и качествени индикатори, отчитащи изпълнението на специфичните цели по отделните приоритети на РПР и имащи значение за цялостната оценка на ефективността и стратегическата ориентация на политиката за интегрирано регионално развитие на района. Посочени са налични статистически данни по заложените в плана 7 стратегически индикатора за отчитане на напредъка по интеграцията на глобалните проблеми на околната среда при прилагането на регионалната политика и стратегическото планиране на регионалното и местното развитие в България.

Посочени са и налични статистически данни за отчитане на заложените в АДИ РПР СИР 2011-2013 г. стойности по индикатори за осигуряване приноса на района към поетите в Националната програма за реформи (2011-2015 г.) ангажименти на страната по целите на Стратегия „Европа 2020” до 2015 година.

Постигнат напредък по стратегически цели и приоритети:

- СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: „РАЗВИТИЕ НА ДИНАМИЧНА ИКОНОМИКА, ОСНОВАНА НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ”

Представеният в настоящия Годишен доклад напредък в изпълнението на част от мерките по Стратегическа цел 1 чрез реализирани проекти в областта на туризма, рехабилитацията на пътната и ВиК инфраструктура, изграждане и функциониране на ВЕИ и други, не променя продължаващата и през 2012 г. тенденция на относително ниски показатели за развитието на СИР спрямо страната, както и нивата на вътрешнорегионалните различия. Това потвърждава констатирания в извършената през 2010 г. Междинна оценка на РПР СИР 2007-2013 г. ограничен потенциал за постигане на развита динамична икономика, основана на конкурентоспособност и иновации до 2013 г.

ПРИОРИТЕТ 1 – „ПОДКРЕПА ЗА ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ, ОСНОВАНО НА РАСТЕЖ И ЗАЕТОСТ”

Постигнатите резултати по индикатори за отчитане на напредъка са следните:

КЛЮЧОВИ ИНДИКАТОРИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Наличните към 31.01.2012 г. данни на НСИ за постигнатия ръст на БВП и БДС за Североизточен район са за 2010 г. поради което анализ нa резултатите не е направен.

- Брутен вътрешен продукт - По този показател районът е на четвърто място след Югозападен, Южен централен и Югоизточен район със 7 503 млн.лв. В сравнение с 2009 г. - 7 241 млн.лв.,  през 2010 г. има нарастване на БВП с 262 млн.лв (3,62%). По Брутен вътрешен продукт на човек от населението районът е на трето място след Югозападен и Югоизточен райони със 7 612 лв/ч.

- Съотношение на  БВП/на човек от населението за  района на годишна база спрямо средните стойности за ЕС-27 в %

По данни, посочени в НСИ, БВП на човек от населението в стандарти на покупателна способност при индекс на физическия обем за ЕС 27=100% за 2011 г. за България е 45% и фактическото индивидуално потребление (ФИП) на човек е 44%.

По предварителни данни за 2011 г. БВП на човек от населението по текущи цени в евро за ЕС27 е 25 100, като за България няма посочени такива.

- Брутна добавена стойност

По този показател наличните данни в НСИ са за 2010 г., като Североизточен район е на четвърто място по БДС след Югозападен, Южен централен и Югоизточен район. Регионалната БДС (представена в таблица 3 по икономически сектори за 2010 г.) за Североизточен район  е 6 461 млн. лв.

Таблица 2. БДС по икономически сектори - млн. лв. през 2010 г.

| Статистически район | БДС по икономически сектори - млн. лв. |  |  | БДС- млн. лв. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Селско стопанство | Индустрия | Услуги | Общо |
| БЪЛГАРИЯ | 2 841 | 18 394 | 39 860 | 60 716 |
| Северозападен | 522 | 1 444 | 2 389 | 4 355 |
| Северен централен | 452 | 1 571 | 2 779 | 4 802 |
| Североизточен | 471 | 1 925 | 4 064 | 6 461 |
| Югоизточен район | 411 | 3 099 | 3 788 | 7 298 |
| Югозападен район | 450 | 6 584 | 22 221 | 29 255 |
| Южен централен район | 669 | 3 257 | 4 619 | 8 545 |

Източник: НСИ, 2013 г.

- Равнище на заетост (коефициент)

През 2012 г. коефициентът на заетост на населението на 15-64 навършени години в СИР е 55,02 %,  по-нисък в сравнение с 2011 г., когато е бил 55,8 %. Стойностите на този показател в низходящ ред за областите на СИР са следните: с най-висок коефициент на заетост е област Добрич - с 58,3 %, на второ място е област Шумен с 54,9 %, следвана от област Варна с 54,1 %, а с най-нисък коефициент 53,9 % е област Търговище. В сравнение с 2011 г. се наблюдава спадане равнището на заетост в област Варна и област Търговище, като за област Добрич има значително нарастване на този коефициент - с 4,8 % основно от сезонна заетост.

По отношение мястото на района в страната по равнище на заетост, за Североизточен район се отчита тенденция на значително изоставане на района за 2012 г. С най-висока заетост е Югозападен район – 65,1 %, Югоизточен район е на второ място с 58,5 %, Южен централен район отново е на трето място с 56,9 % и Североизточен район е на четвърто място с 55 %.

- Коефициент на безработица за района и сравнение със  средните стойности за ЕС-27

През 2012 г. в СИР продължава тенденцията на нарастване на безработицата в сравнение с 2011 г. В резултат на задълбочаващата се  икономическа криза, коефициентът на безработица от 15,5 % нараства на 18,2 % и е значително над средния за страната – 12,3 %. СИР е на първо място с най-висок коефициент сред районите от ниво 2.

Коефициентът на безработица на лицата на 15-64 навършени години в областите на СИР през 2012 г. в низходящ ред е както следва: с най-висока безработица е област Шумен -26,8 %, следвана от област Варна –16,5 % /нарастване с 6,2 %  в сравнение с 2011 г./, област Търговище – 15,7 % /нарастване с 3,1 %/. Единствено в област  Добрич безработицата е намаляла с 2,3 %, от 17,9 % през 2011 г. на 15,6 %  през отчетната 2012 г.

Таблица 3. Безработни лица и коефициенти на безработица през 2012 г.

| Безработни лица и коефициенти на безработица през 2012 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статистически райони Области | Общо |  | В т.ч. на 15 - 64 години |  |
|  | Безработни лица - хил. | Коефициенти на безработица - % | Безработни лица - хил. | Коефициенти на безработица - % |
| България | 410.3 | 12.3 | 409.0 | 12.4 |
| Североизточен | 81.3 | 18.2 | 80.8 | 18.4 |
| Варна | 35.2 | 16.4 | 34.9 | 16.5 |
| Добрич | 13.6 | 15.4 | 13.6 | 15.6 |
| Търговище | 8.0 | 15.6 | 8.0 | 15.7 |
| Шумен | 24.5 | 26.6 | 24.4 | 26.8 |

Източник: НСИ, 2013 г.

В таблица 5 е представено  средногодишното равнище на безработица в СИР по области за 2011 г. и 2012 г., като се наблюдава увеличение на безработицата  в района, с изключение на област Добрич, където е налице значително понижение на коефициента на безработица.

Таблица 4. Средногодишно равнище на безработица по области в СИР през 2011 и 2012 г.

Средногодишно равнище на безработица в СИР по области през 2011 г. и 2012 г.

Област           Средногодишно равнище на безработица (%)                  Прираст

2011 г. /  2012 г.                                                             2011 г. / 2012 г.

(пункта)

Варна                       10.3          16.4                                                                   +  6,1

Добрич                    17.7           15.4                                                                   -  2,3

Търговище              12.6           15.6                                                                   + 3

Шумен                     26.5          26.6                                                                   + 0,1

Източник:  НСИ, 2013 г.

По данни на Евростат (последно налични за 2011 г.) средногодишният коефициент на безработица в Еврозоната е 10.2%, а за Евросъюза (ЕС-27) - 9.7%. Отчетеният коефициент на безработица в България през 2011 г. е по-висок от средния за Европейския съюз и страната е сред държавите с коефициент на безработица над 10%.

По отношение заложените в АДИ РПР СИР 2011-2013 г. стойности за осигуряване приноса на района към поетите в Националната програма за реформи (2011-2015 г.) ангажименти на страната по целите на Стратегията Европа 2020 до 2013 година, показателят за заетост на населението на възраст 20-64 г. за 2011 г. за СИР е 61.0 %, а направените инвестиции в изследователската и развойна дейност (R&D) в СИР за 2010 г. са 0.23 % от БВП за района.

Допълнителни показатели за наблюдение  - 2011 -2012 г.

Брой на заетите лица на 15-64 навършени години –  По този показател през 2012 г. СИР е на четвърто място  в страната с 359 425 души след Югозападен, Южен централен и Югоизточен район, като тенденцията за намаляване броят на заетите лица продължава и през 2012 г. и е с 9 975 души по-малко спрямо 2011 г.

Източник: НСИ, 2013 г.

Брой на безработните лица на 15-64 навършени години  – И през 2012 г. с 80.8 хил. безработни, СИР е на трето място в страната по този показател. С най-голям брой безработни за 2012 г. е Южен централен район –89.3 хил., следван от Югозападен с 87 хил.

Източник: НСИ, 2013 г.

ОБЩИ ИНДИКАТОРИ

Индикатори за резултат:

- Население с подобрен транспортен достъп (%) – Няма промяна на Републиканската пътна мрежа в СИР към 31.12.2012 г. Според класа на пътя тя включва общо 2 668 км, от които 84 км автомагистрали, 483 км първокласни пътища, 467 км второкласни пътища  и 1 634 км третокласни пътища.

През 2012 г. продължава изпълнението на Лот 21 Рехабилитация на път ІІІ-704 Менгишево - Долно Новково - о.п.Омуртаг и на път ІІІ-4008 Пролаз - Вардун, област Търговище, Лот 22 Рехабилитация на път IIІ-5102 – Мировец-Буховци-Острец-Надарево-Дългач-Певец, област Търговище, ЛОТ 23: „Рехабилитация на път III-904 (I-9) Старо Оряхово – Долни Чифлик – Гроздьово – Бозвелийско – (Провадия – Дългопол) – III-208,  област Варна, Лот 32 Път ІІІ-7002 - Венец-Борци-Ясенково, което ще повиши достъпността и връзките в рамките на съответния агломерационния ареал, както и между центровете на отделни единици в ареала.

За подобряване състоянието на пътната инфраструктура в СИР през 2012 г. са съдействали изпълняваните 20 проекта по Оперативни програми, от които 2 по ОПТГС БР и 18 – по ПРСР.

По Оперативна програма за трансгранично сътрудничество България – Румъния  2007-2013 г., Приоритетна ос 1 „Достъпност – Подобрена мобилност и достъп до транспортна, информационна и комуникационна инфраструктура”, продължава изпълнението на 2 проекта в Община Крушари и Община Добрич на обща стойност 7 531 094.55 евро, които ще допринесат за разширяване на мобилността между общините, повишаване качеството на живот на местното население и подобряване на трансграничната сухопътна инфраструктура.

По програмата за развитие на селските райони по Ос 3 “Качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика”, мярка 322 “Обновяване и развитие на селата” към 2012 г. са сключени 18 договора, които съдействат в подкрепа на  реконструиране и/или рехабилитиране на общинската пътна мрежа, останала извън обхвата по ОП “Регионално развитие” и подобряват условията на живот на местната общност в 19 населени места в района.

Увеличеният брой проекти по транспортни схеми и тяхното изпълнение ще спомогне за преодоляване на териториалните и на вътрешнорегионалните различия в Североизточен район.

- Нарастване на инвестициите в района (%) – Поради липса на данни за инвестициите в района в официалните източниците на статистическа информация не може да бъде изчислен процентът на нарастване /респективно на намаляване/ на инвестициите. Към април 2013 г. наличните данни са за 2011 г.

През 2011 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи по икономически дейности за СИР са с доминиращ дял за добивна и преработваща промишленост, доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване; на второ място са търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство и на трето място е делът на селско, горско и рибно стопанство.

Чуждестранните преки инвестиции в нефинансовите предприятия за района към 31.12.2011 г. са 2 018 734.6 хил.евро, като Варненска област е с най-голям дял – 1 500 599.7 хил.евро, Добричка област с 233 539.4 хил.евро, област Търговище с 193 503.9 хил.евро и Шуменска област с  91 091.6 хил.евро. В сравнение с 2010 г. –   2 102 923.2 хил.евро, те са намалели с 84 188.6 хил.евро, като продължава спадането на чуждестранните инвестиции във Варненска област. В областите Търговище и Добрич също се наблюдава спадане на инвестициите. Изключение прави Шуменска област, където  чуждестранните инвестиции са нараснали с 2 463.6 хил.евро. През 2011 г. районът  остава на трето място след Югозападен и Югоизточен райони /източник: НСИ април, 2013 г./.

По данни на Агенцията за инвестиции относно сертифицираните проекти клас А за 2012 г., в СИР има 5 инвестиционни проекта на стойност 479.2 млн.лв. – Пристанище „Логистичен център – Варна“ с инвеститор „ Логистичен център – Варна“ ЕАД гр. София,  3 годишна инвестиция за 76.0 млн.лв. с 200 работни места; - Реконструкция и модернизация на инсталация за производство на клинкер и цимент в завода на „Девня Цимент” АД , 2-ри етап  с инвеститор „ Девня Цимент“ АД, Девня (част от групата Италчементи, Италия),  3 годишна инвестиция за 325.0 млн.лв.; - Изграждане на нов цех за производство на БОПП фолио в гр. Аксаково с инвеститор „Пластхим-Т“ АД, гр. Тервел, 3 годишна инвестиция за 32.9 млн.лв. с 32 работни места; - Изграждане на детски оздравителен лагер „Черноморский” и амфитеатър в к.к. „Камчия”, община Аврен, с инвеститор СОК ”Камчия” ЕАД, Бургас (инвестиция на правителството на гр. Москва, Русия), 3 годишна инвестиция за 35.5 млн.лв. с 376 работни места; - Завод за трансформация на биомаса и производство на пелети в с. Менгишево с инвеститор  „Фаджо” АД, гр. Върбица, община Върбица, 3 годишна инвестиция за  9.8 млн.лв. с 50 работни места.

СПЕЦИФИЧНИ ИНДИКАТОРИ

Индикатор за резултат

- Изградени инсталации за добив на енергия от ВЕИ (бр.)

Поради липса на официална статистическа информация, не може да се посочи броят на изградените инсталации за добив на енергия от ВЕИ в СИР за 2012 г.

Изградените ветроенергийни паркове в СИР са разположени в общините: Каварна – 280 MW, Шабла – 60 MW, Балчик – 24 MW, Добрич – 4 MW, Ген. Тошево -16,8 MW, Суворово-60 MW и няколко по-малки в Омуртаг – 0,75 MW, Търговище – 0,5 MW, Аксаково – 0,45 MW и др.

Eнергийните обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници по райони за икономическо планиране /РИП/ за Североизточен район са 160 броя с инсталирана мощност 591 MW, която по видове в проценти е съответно: вятърна евергия /ВЕ/ – 95 %, водноелектрическа енергия /ВД/ – 1.4 % , слънчева енергия /СЕ/ – 3.5 %. Районът е на второ място след ЮЦР по инсталирани мощност и произведена енергия от ВЕИ.

Таблица 5: СЕВЕРОИЗТОЧЕН РИП

| ВИД ВИ | Енергийни обекти | Инсталирана мощност | Произведена енергия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Бр. | MW | MWh |
| ВЕ | 108 | 528,49 | 1 040 189,95 |
| ВД | 3 | 3,66 | 15 870,53 |
| СЕ | 49 | 58,45 | 38 559,25 |
| Общо | 160 | 590,61 | 1 094 619,73 |

Източник: АУЕР, 2013 г.

В процес на изграждане са нови ветроенергийни паркове с очаквана мощност 900 MW в 5 общини: Нови пазар -240 MW и Никола Козлево - 65 MW от област Шумен, Крушари - 180 MW, Шабла - допълнителни 40 MW, Каварна - 28 MW, както и проект за три нови вятърни парка в община Ген. Тошево с обща мощност 330 MW.

Трудностите по присъединяването на нови ВЕИ от Североизточна България към електропреносната мрежа продължават и през 2012 г. и са свързани предимно с поемането от мрежовите оператори на огромните електрически товари.

Индикатори за продукт:

- Рехабилитирана/реконструирана второкласна и третокласна пътна мрежа (км)

Относно рехабилитираната/реконструирана второкласна и третокласна пътна мрежа като част от РПМ, за 2012 г от Областните пътни управления в СИР, са подадени следните данни:

ОПУ  Варна

В сравнение с рехабилитираната през 2011 г. 13,700 км второкласна и третокласна пътна мрежа, рехабилитираните от същите класове пътища в областта за 2012 г. са 19,938 км. Увеличението е минимално в сравнение с предходната година, като в процентно отношение е 2,8 % спрямо общата дължина на РПМ на територията на област Варна.

ОПУ  Добрич

На територията на Област Добрич за 2012 г. е реконструирана 7,3 км третокласна пътна мрежа. Извършена е реконструкция и на 46,8 км пътища І-ви клас. Общо реконструираната І-ви и ІІІ-ти клас пътна мрежа представлява 6,8 % от общата дължина на РПМ за областта. В предоставената информация липсват данни за реконструирана ІІ-ри клас пътна мрежа

Направен е и текущ ремонт – изкърпване на 2,7 км първокласна, второкласна и третокласна пътна мрежа, което е 1,34 % от общата дължина на РПМ за областта.

ОПУ – Шумен

Според предоставената информация, рехабилитирането/реконструирането на второкласна и третокласна пътна мрежа на територията на област Шумен е осигурено програмно с два проекта, които ще се реализират през 2013 г., както следва:

- проект „Транзитни пътища V“ – път II-73 „Шумен-Радко Димитриево-Смядово-Веселиново-Лозарево-Карнобат“ за подобряване състоянието на втори клас пътища с 43,500 км, което е 7,17 % от общата дължина на РПМ на територията на областта;

- проект по ОПРР IV етап Път III-7002 (о.п.Дулово-о.п.Шумен) Венец-Борци-Ясенково-Голяма вода-Хърсово-Голям извор-(Ясеновец-Лудогорци)“ за подобряване състоянието на трети клас пътища с 10,600 км, което е 1,75 %  от общата дължина на РПМ на територията на областта.

ОПУ Търговище

Рехабилитираната/реконструирана второкласна и третокласна пътна мрежа на територията на област Търговище е 19,35км. = 3.7% от общата дължина на РПМ на територията на областта.

В сравнение с рехабилитираната/реконструирана второкласна и третокласна пътна мрежа в Североизточен район през 2011 г. - общо 200,05 км, през 2012 г. са извършени ремонтни дейности само на 96,09 км, което съответства на 3,6 % от общата дължина на РПМ на територията на района.

- Рехабилитирана/реконструирана четвъртокласна пътна мрежа (км.)

Общинските пътища са извън официалната статистическа отчетност на НСИ и АПИ, поради което няма публикувани официални данни за състоянието и техническата им изграденост.

Статистическата информация за четвъртокласна пътна мрежа в СИР през 2012 г. е осигурена със съдействието на Председателя на РСР СИР, областните управители и кметовете на общините от района.

Рехабилитираната и реконструираната четвъртокласна пътна мрежа за 2012 г. в Североизточен район е 129,09 км и в сравнение с 2011 г. - 302,819 км, е с 42 % по-малко.

Изпълнението на този индикатор по области е както следва:

Рехабилитираната и реконструираната четвъртокласна пътна мрежа в област Варна е 37,634 км, което е значително по-малко в сравнение с 2011 г. – 129 893 км. Извършените ремонти са както следва: община Варна – 0,6 км, община Вълчи дол – 0,422 км, община  Аврен – 24,9 км, община Белослав – 0,368 км, община Долни Чифлик – 8,833 км, община Ветрино – 2 км и община Суворово - 0,511 км.

През отчетната година в област Добрич са рехабилитирани или реконструирани 29,24 км от четвъртокласната пътна мрежа: община Генерал Тошево - 1,25 км, община град Добрич – 3 км, община Добричка  - 6,340 км, община Каварна - 2 км, община Крушари – 1 км, община Тервел – 15 км и община Шабла - 0,650 км.

Рехабилитираната/реконструирана четвъртокласна пътна мрежа в област Шумен е 41,72 км., съответно за:  община Велики Преслав – 0,8 км, Община Венец – 25 км, Община Върбица – 0,221 км, Община Каолиново – 6,5 км, Община Каспичан – 0 км, Община Никола Козлево – 0 км, Община Нови пазар – 9,2 км, Община Смядово – 0 км, Община Хитрино – 0 км  и Община Шумен – 0 км. Община Шумен има проектна обезпеченост с 4 работни проекти за „Рехабилитация на общински пътища”.

Рехабилитираната/реконструирана четвъртокласна пътна мрежа в област Търговище е общо 83,5 км: община Търговище 61,03 км., община Попово 2,2 км., община  Омуртаг  3,3 км., община Антоново 7 км. и община Опака 10 км.

- Брой нови фирми започнали своята дейност (в хил.)

В НСИ няма публикувани конкретни данни по този индикатор и през 2012 г. Агенцията по вписванията не разполага с данни по райони от ниво 2.

ПРИОРИТЕТ 2 - „ПОСТИГАНЕ НА КАЧЕСТВЕН И АТРАКТИВЕН ТУРИЗЪМ И ТЕРИТОРИАЛНО БАЛАНСИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ В РАЙОНА”

Североизточен район е сред водещите в развитието на туризма спрямо районите от ниво 2 в страната, предвид  стратегическото му географско положение – с широк излаз на Черно море. Туризмът е един основните сектори в района. Неговият потенциал се доказва от приноса му към брутния вътрешен продукт, износа и валутните приходи, както и създаването на работни места. Високата териториална концентрация, обаче, в съчетание с еднообразието на продукта и пропуските в маркетинга на туристическите дестинации, намаляват шансовете досегашният темп на растеж да продължи в средносрочна и дългосрочна перспектива. Сътрудничеството и съвместните усилия за развитие на туризма на регионално ниво остават ограничени. Оцеляването на туристически продукти и производители става все по-зависимо не само от нови технологии и конкурентоспособна продукция и услуги, а и от нова, по-висша форма на коопериране и взаимодействие - създаването на мрежи и клъстери (индустриални, туристически, информационни, транспортни). Ключови ресурси стават информацията и професионалната култура на работната сила. Доказаният туристически потенциал налага изработването на “вярна” стратегия и прилагането на координирана програма за създаване на благоприятни условия за развитието му.

СПЕЦИФИЧНИ ИНДИКАТОРИ

Индикатор за резултат:

- Създадени и популяризирани туристически дестинации на база културно-историческо наследство (бр.).

Условия за успешното популяризиране на културно-историческото наследство в района са съхранението и запазването му в подходяща културна и природна среда, държавната подкрепа, подпомагането от страна на местните общности, използването на европейски и национални програми и фондове, партньорството на културните и туристическите организации и сдружения.

Посочените по този индикатор данни са от Годишните справки за изпълнението и социално-икономическото въздействие на оперативните програми, съфинансирани от ЕФ на територията на СИР през 2012 г., представени от УО на съответните програми, както и от общините в СИР.

И през 2012 г. възможност за популяризиране на туристическите дестинации в района предлагат Оперативна програма "Регионално развитие", Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Приоритетна ос 3: "Устойчиво развитие на туризма", Операция 3.2: "Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинации", Програмата за развитие на селските райони, Приоритетна ос 3 „Подобряване качеството на живот и разнообразяване на възможностите за заетост в селските райони”, мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”, програмите за териториално сътрудничество и други програми на Общността. В процес на изпълнение по този индикатор са 11 проекта в СИР.

В област Варна през 2012 г. се изпълняват 4 проекта в подкрепа на индикатора.

По Оперативна програма „Регионално развитие”, Операция 1.4. «Подобряване на физическата среда и превенция на риска» е приключен 1 проект „Белослав – промяна на физическата и жизнена среда за жителите му, привлекателен за туристи и инвеститори“, община Белослав, на стойност 4 841 514.08 лв. С изпълнението на този проект са  облагодетелствани от обновената градска среда 1163 души; Хора с увреждания с улеснен достъп – 71 бр.; постигната е 35% икономия на енергия от въвеждането на енергоспестяващо улично осветление;  10 461 кв.м подобрена паркова среда, озеленени площи, детски площадки; 11 534 кв.м. изградени/рехабилитирани пешеходни алеи, тротоари; 19 271 кв.м. реконструирани и рехабилитирани елементи на уличната мрежа и 202 бр. осигурени паркоместа в близост до възловите транспортни точки на периферните градски зони;

По Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн“ 2007 – 2013 за 2012 г., Ос 1: Подкрепа на трансграничното сътрудничество за икономическо и социално развитие, базирано на общите ресурси, по 1 проект ОЛКАС: „От Егейско до Черно море. Средновековни пристанища по морските пътища на Изтока“ като български партньор с бюджет 53 183, 83 евро участва Регионален исторически музей –Варна. Основната цел на проекта е пристанища, които имат потенциал да се превърнат в атрактивни туристически обекти, да се създаде сътрудничество между държавите от Черноморския басейн за представяне на общото средновековно културно наследство и развитие на културния туризъм, който процес ще бъде насърчаван и подсилен чрез редица действия, предприети от всеки партньор/държава. Сред тези действия са включени: документация на 32 "стари пристанища" в онлайн база данни, организиране на портативна фото-изложба, реализацията на образователна дейност. Първата съвместна изява по проекта е проведена от 15 декември 2012 г. до 15 януари 2013 г. - в Музея за византийска култура в Солун е представена изложбата (фотография и текстове). Регионалният исторически музей във Варна в сътрудничество с Регионална библиотека "П. П. Славейков" е представил 12 средновековни пристанища на територията на България с архивни и съвременни фотографии и материали. През 2013 г. предстои издаването на научна брошура, всички събрани материали и фотографии ще бъдат включени в специализиран сайт, ще бъде заснет и документален филм. Варненският музей заедно с партньорите си от Румъния и Турция разработва и интерактивна игра за ученици, посветена на историята на пристанищата на Черно море.

По Програмата за развитие на селските райони, Приоритетна ос 3 Подобряване качеството на живот и разнообразяване на възможностите за заетост в селските райони, мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” през 2012 г. са сключени 2 договора в Община Аврен,  на обща стойност 525 890 лв. с цел да се подобри туристическата инфраструктура и съоръженията на общината и модернизиране на информационната инфраструктура.

През 2012 г. в Област Добрич общините участват в 3 проекта по програмите на ЕС с проекти за развитие на устойчив туризъм и нови туристическите дестинации.

По Оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013”, приоритетна ос 3 “Устойчиво развитие на туризма”, операция Oперация 3.2. Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите в община град Добрич се изпълненява 1 проект „Йовковият Добрич - съвременна туристическа дестинация“ на стойност 3 602 052.56 лв. със задача развитие на 5 конкурентоспособни туристически атракции в община град Добрич, с оглед превръщане на града в съвременна туристическа дестинация, като се използва туристическия потенциал за разширяване на териториалния обхват и диверсифициране на туристическото предлагане в Североизточен район;

В избираемата по Оперативната програма за трансгранично сътрудничество Румъния–България 2007 – 2013 г.  област Добрич от Североизточен район са приключили 2 проекта: - проект „Трансгранична Истър-понтийска дестинация за културен туризъм“ в община Добрич с партньори Висше училище „Международен колеж“ и Регионален исторически музей и общ бюджет 357 230,05 евро, чиято цел е насърчаване на съвместното устойчиво и балансирано икономическо развитие в целевата зона, чрез ​​разработване на пет интегрирани пилотни туристически продукти (туристически маршрути), базирани на 50-атрактивните обекти в Добруджа, за разнообразяване на туристическото предлагане и културно развитие на туризма като основен фактор за ефективно използване на общите предимства и потенциал и преодоляване на несъответствията и проект „Трансграничен регион Генерал Тошево - Негру Вода - непозната туристическа дестинация" с водещ партньор община Генерал Тошево. Проектът е на стойност 1 086 365,04  евро. Целта му е създаване на предпоставки за съвместно социално-икономическото развитие на двете общини, чрез изследване и популяризиране на туристическия им и екологичен потенциал, утвърждаване на устойчиви практики за опазване на природните ресурси и насърчаване на алтернативни форми на туризъм. Като краен резултат са асфалтирани две пътни отсечки - между селата Красен и Росен (2.3км) и в град Негру Вода (1.12км.) за подобряване на достъпа до защитени територии и благоустрояване на обекти с културно-историческа значимост. Създадени са туристически информационни центрове в Ген.Тошево и Негру Вода, благоустроени и оборудвани общо пет туристически обекта, четири от които в България и един в Румъния.

В Област Търговище по Оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013” се изпълнява 1 проект с цел обособяване на късноантичната крепост „Ковачевско кале” като атрактивен туристически комплекс. Очакваното въздействие е 5 500 годишен брой посетители.

През 2012 г. в област Шумен за популяризирането и съхраняването  на  културно-историческото наследство се работи по 3 проекта.

По Оперативна програма „Регионално развитие”, Операция 1.4. „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” е приключен 1 проект „Укрепване на срутище по панорамен път Шумен към туристически комплекс Създатели на Българската държава“ с бюджет 760 130.34 лв. с изпълнението на който е  облагодетелствано 95 460 души население;  укрепена площ от 4 200 кв.м  на която е изградена контролно-измервателна система;  370 м. пътни отсечки, спасени от компрометиране и превръщане в неизползваеми;  положени анкери – 2 048 м. и доставка на високоякостни мрежи – 4 200 кв.м. Тези резултати ще допринесат за инфраструктурното осигуряване на туризма.

По Програмата за развитие на селските райони, Приоритетна ос 3 Подобряване качеството на живот и разнообразяване на възможностите за заетост в селските райони, мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” през 2012 г. са сключени 2 договора на обща стойност 489 894 лв., чиято цел е изграждане на посетителски център за експониране на етнографското наследство и природните забележителности на Община Смядово и изграждане на туристическа атракция "Парк-комплекс - От тука започва България" град Плиска, община Каспичан. Двата проекта ще подпомогнат развитието на туризма и съхраняването на културно-историческото  наследство в областта.

Индикатори за продукт:

- Брой новосъздадени туристически продукти, наложени на пазара (бр.)

Посочените по този индикатор данни са от Годишните справки за изпълнението и социално-икономическото въздействие на оперативните програми, съфинансирани от ЕФ на територията на СИР през 2012 г., представени от УО на съответните програми, както и от общините в СИР. Общо изпълняваните през годината проекти са 6 броя.

По Оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013”, приоритетна ос 3 “Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.2 Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите се дава възможност на общините за развитие на туристическия продукт по екологично и икономически устойчив начин, както и разширяване и подобряване маркетинга на туристическите дестинации. Работи се по 2 проекта:

- С идентифицирането на регионалния туристическия продукт „Пъстрото лице на Добруджа” и прилагането на активен маркетинг се цели популяризиране на природното, културно и историческо наследство на общините Добрич, Добричка, Балчик и Каварна по нов съвременен начин. Ефекта от тези дейности ще доведе до намаляване на териториалната концентрация и сезонната ограниченост на туризма, ориентиране към нови пазарни сегменти и използване на съвременни техники за популяризиране и реклама.  Бюджеът на проекта е 486 245.16 лв.

- В процес на изпълнение е проектът „Корените на България“ с бюджет 482 482.80 лв., чиято основна цел е да повиши регионалния туристически потенциал с развитие и маркетинг на устойчиви и разнообразни, специфични за региона туристически продукти и пакети с висока добавена стойност на територията на общините Шумен-Велики Преслав-Каспичан. Резултатът от изпълнението на целта ще бъде увеличаване броя на посетителите и продължителността на техния престой, подобряване на сезонното и териториално разпределение на туризма в различните райони и територии.

По Програма за развитие на селските райони, мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” в процес на изпълнение е 1 проект "Създаване на екологично и културно-туристически продукт - "Селищна могила на Големия остров" с. Дуранкулак, Община Шабла, област Добрич на стойност 276 920 лв., чиято обща цел е да създаде условия за увеличаване притока на туристи в община Шабла и конкретни цели - създаване на пешеходен маршрут по западния бряг на Дуранкулашкото езеро и популяризиране на туристическия продукт.

По Оперативна програма за трансгранично сътрудничество България-Румъния 2007-2013 – през 2012 г. е приключен 1 проект „ТРАНС-ТУР-НЕТ: Създаване и маркетинг на Пилотни трансгранични туристически продукти в Добруджа“ на община Добрич с бюджет на българските партньори, ВУ „Международен колеж“ и Регионален исторически музей, на обща стойност 378 516,50 евро. Разработени са пет интегрирани пилотни туристически маршрути, базирани на 50-те най-атрактивни обекта. С този проект се увеличава капацитета на администрацията на идентифицираните туристически обекти и свързаните с тях предприятия да предлагат по-добри услуги и да рекламират своите продукти, както и за повишаване информираността на местното население и на потенциалните туристи относно туристическите предимства на района на Добруджа.

По Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн» 2007-2013 г.“, операция „Подпомагане на трансграничното партньорство за икономическо и социално развитие, основано на общи ресурси“ в процес на изпълнение е 1 проект „Традиция, оригиналност, уникалност и богатство за иновативна стратегия за развитие на туризма в Черноморския регион“, с бюджет на българския партньор, Европейския институт за културен туризъм EUREKA – Добрич, от 148 802,00 евро. Проектът ще спомогне за развитието на туризма в Черноморския басейн и създаване и популяризиране на общи туристически продукти

По Оперативна програма „Югоизточна Европа“ 2007 – 2013 за 2012 г.

- В процес на изпълнение е 1 проект „CLEAR – Културните ценности и места за прекарване на свободното време – достъпни за всички” с бенефициент като партньор Областна администрация – Варна и бюджет от 90 000 евро за българската страна. Проектът има за цел да послужи за механизъм за създаване на по-добро отношение към културните ценности, представяйки ги достъпни за всички и като предимство за местното развитие.

- Брой туристически атракции създадени/подобрени (бр.)

В условията на конкуриращ се туризъм между европейските страни многообразието и разнообразяването на различните форми на туризъм, допълването на туристическия продукт с атракции става основно изискване за туризма.

Посочените по този индикатор данни са от Годишните справки за изпълнението и социално-икономическото въздействие на оперативните програми, съфинансирани от ЕФ на територията на СИР през 2012 г. г., представени от УО на съответните програми, както и от общините в СИР. В процес на изпълнение в СИР в подкрепа на индикатора са 6 проекта.

Оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013”, приоритетна ос 3 “Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.1 “Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура” дава възможност на общините да създават и модернизират туристически обекти, както и да ги обогатяват с нови атрации. По тази операция в процес на изпълнение са 5 проекта на обща стойност  18 456 334,81 лв.:

- през 2012 г. продължава изпълнението на проект на община Попово, Област Търговище "Обособяване на късноантичната крепост „Ковачевско кале” като атрактивен туристически комплекс“, на стойност 4 182 885.06 лв., който има за цел разширяване териториалният обхват на туризма и разнообразяване на туристическото предлагане в Община Попово, чрез развитие на конкурентоспособна културно-историческа атракция;

- в община Бяла се изпълнява проект за „Консервация, реставрация, експониране и социализация на "Антично селище и късноантична крепост" на нос Св. Атанас“  на стойност 5 296 258.03 лв. Основната цел е подобряване на туристическото предлагане и развитие на конкурентоспособна културно-историческа водеща за общината атракция, чрез превръщането на античното селище и късноантичната крепост в атрактивно и приятно място за среща с културното наследство по нашите земи, привлечане на по-голям брой посетители и  увеличаване брутния вътрешен продукт на района;

- в община Каварна се работи по проект "НАР Яйлата- античната врата на Добруджа" на стойност 213 333.58 лв. Основната му цел е да се съхрани културно – историческото наследство и свързаната с него инфраструктура, чрез превръщането му в модерна европейска атракция и да се изградят устойчиви механизми за целогодишно развитие на туризма на територията на общината;

- Община Шумен изпълнява проект „Оттука започва България“ на стойност 3 224 487.56 лв., който ще спомогне за формирането на конкурентноспособен туристически продукт в община Шумен, на базата на културно-историческото и природно наследство на района, допринасящ за диверсификацията на морския и ваканционен туризъм в Североизточен район и за намаляване териториалната концентрация и по-равномерно разпределение на ползите от туризма не само в региона, но и в цялата страна.

- С изпълнението на прокт „Подобряване на туристическите атракции и свързаните с тях инфратсруктури на територията на Община Балчик“, на стойност 5 539 370.58 лв., ще се подобри броят и конкурентоспособността на културно-историческите атракции на територията на общината за привличане на значителен брой посетители и увеличаване брутния вътрешен продукт, създаден от туризма за икономиката на района.

По Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2007-2013 г.” през 2012 г., Ос 3: Подкрепа на културните и образователни мрежи за изграждането на обща културна среда в Черноморския басейн, в процес на изпълнение е 1 проект „Черноморска културна анимационна програма  - Пилотен модел за мобилизиране на общите културни характеристики за креативно управление на дестинациите в Черноморския басейн“, който ще спомогне за насърчаване на партньорството на Общността за установяване на обща културна среда в басейна на Черно море, чрез мобилизиране на местните културни ресурси и образование. Бюджетът на българския партньор,  Международен институт по мениджмънт, Община Варна, е 134 395,00 евро.

Допълнителен индикатор:

- Инфраструктурно осигуряване на отрасъла

Развитието на сектор Туризъм и постигането на успешни резултати е в пряка зависимост и в синергия с други икономически сектори. За постигане на качествена туристическа услуга с по-голяма добавена стойност способстват добрите транспортни комуникации и пътища, ВиК инфраструктурата, екологично устойчивата околна среда. Общините в СИР отчитат това условие и работят за ефективното съвместяване на секторите.

Посочените данни по този индикатор са от предоставените от УО на съответните оперативни програми Годишни справки за изпълнението и социално-икономическото въздействие на ОП, съфинансирани от ЕФ на територията на СИР през 2012 г., както и от данни от общините в СИР. Общо изпълняваните в СИР проекти по този индикатор са 11 броя.

По ОП”Околна среда”, схема “ Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 екв.ж.” в СИР през 2012 г. продължава изпълнението на 3 проекта:

- Община Балчик, „Рехабилитация на ПСОВ „Албена” и разширяване на канализационната мрежа в с. Оброчище, община Балчик” с финансиране от  32 445 369,75 лв.;

-   Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ-Балчик в Черно море и разширяване обхвата на канализационна мрежа на гр. Балчик с бюджет от 18 884 558,48 лв.;

-   Община Варна, в процес на изпълнение е проект „Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктура за отпадъчни води в агломерация к.к. «Златни пясъци» за  48 069 311,96 лв., с цел да се реконструира, модернизира и разшири пречиствателната станция за отпадъчни води – к.к. „Златни пясъци”.

- Проектите на 4-те областни центъра - Община Варна, Община Добрич, Община Шумен и Община Търговище в подкрепа за разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие по Операция 1.4 «Подобряване на физическата среда и превенция на риска“ на ОПРР на обща стойност 2 324 038 лв. Прилагането на Интегриран план за градско възстановяване и развитие ще спомогнат за повишаване качеството на живот и инвестиционната атрактивност на градовете и  ще даде тласък за развитието на туризма.

За инфраструктурното развитие на сектор туризъм допринасят и осъществяваните през 2012 г. от общините в района проекти по програми на ЕС за териториално сътрудничество.

В избираемата по ОПТС България-Румъния 2007-2013 област Добрич, Приоритетна ос „Икономическо и социално развитие и околна среда“ в процес на изпълнение са 4 проекта на обща стойност 2 076 509,47 евро за българските партньори:

- в община Добрич проект „Увеличаване потенциала за растеж чрез организиране на помощни средства и подобряване на туристическата инфраструктура в трансграничния регион (POFTIC)“. Проектът ще осигури условия за устойчиво развитие на туризма в трансграничния регион Добрич – Констанца, ще допринесе за сближаване на хората, общностите и икономиките. В рамките на проекта се организират съвместни инициативи с цел диверсификация и насърчаване на трансгранични туристически услуги. Предвидено е да се обнови, модернизира и развие Центърът за защита на природата и животните в град Добрич и Музейният комплекс на природните науки в град Констанца;

- в община Генерал Тошево проект „Отговорно използване на природните ресурси и насърчаване на устойчиво развитие на алтернативна форма на туризъм“. С реализирането на проекта се цели развитие на туристическия потенциал в община Генерал Тошево и създаване на пазарно ориентирани туристически продукти, както и опазване и популяризиране на местното природно и културно-историческо наследство;

- в община Балчик  проект „Морски клуб Калатис“ с обща цел - развитие на социално-икономическото сближаване в трансграничния регион Мангалия–Балчик, чрез подкрепа развитието на бизнеса в областта на морския туризъм и капитализиране на съществуващия туристически и човешки потенциал. Специфичните цели на проекта са развитие на инфраструктурата в подкрепа на трансграничния бизнес за операторите, работещи в областта на морския туризъм и поддръжка и оптимизация на предприемаческите способности в областта на морския туризъм в трансграничния регион Мангалия-Балчик за ускорено икономическо и социалното развитие

- в община Добрич проект „Подобрена информираност на трансграничния клъстър на туризма и управление и опазване на околната среда“ с български партньори Европейски институт за културен туризъм и ТПП – Добрич. Проектът цели устойчиво развитие на природните ресурси чрез разумна експлоатация и ефективно опазване на околната среда, повишаване информираността на туристическия клъстер за устойчиво използване и опазване на природните ресурси и борба с изменението на климата, както и повишаване информираността на туристическия клъстер по отношение методите и системите за намаляване на натиска върху околната среда.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2 „МОБИЛИЗИРАНЕ И ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЧОВЕШКИЯ ПОТЕНЦИАЛ И ДОСТИГАНЕ ДО ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ НА ЗАЕТОСТ И ЖИЗНЕНА СРЕДА”

Напредъкът по тази стратегическа цел пряко въздейства върху развитието на човешките ресурси в района чрез подобряване достъпа до образование, култура, социални и здравни услуги с ново качество, насърчаване на трудовата заетост, подобряване на инфраструктурата и опазване на околната среда

Реализираните и реализиращите се от общините на територията на СИР проекти по различни Оперативни програми, съфинансирани от Структурните фондове на ЕС, посочени по-долу при отчитане на индикаторите за изпълнение на заложените в Стратегическа цел 2 приоритети 3 и 4, допринасят за повишаване качеството на човешкия потенциал и подобряване на жизнената среда в района.

ПРИОРИТЕТ 3 „ПОВИШАВАНЕ ПОТЕНЦИАЛА НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И ПОДОБРЯВАНЕ НА  СОЦИАЛНАТА, ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И КУЛТУРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА”

Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи /ДМА/ за държавно управление, образование, хуманно здравеопазване и социална дейност през 2011 г. в СИР са на стойност 56 269 хил. лв., които спрямо 2010 г. са увеличени с 5,7%, докато в национален мащаб този показател намалява с 3,3%. Това увеличение обаче е все още незначително, тъй като разходите за придобиване на ДМА в хуманитарната сфера през 2008 г. са били близо два пъти повече – 115 443 хил лв.

СИР се нарежда на четвърто място по този показател сред останалите райони с 4,6% относителен дял спрямо националния показател, като с най-малък дял – 2,5% е Северозападен, а с най-голям – 76,8% е Югозападният район. На фона на тези изключително големи  инвестиции в Югозападния район, които са близо 2/3 от обема за страната, СИР е с драстично намалени придобити дълготрайни материални активи в посочените по-горе сфери, като за последните четири години намалението е близо 50%.

Източник: НСИ, 2011 г. (последни налични данни)

Напредъкът по отношение реализацията на посочения приоритет е свързан с прилагане на система от следните индикатори:

ОБЩИ ИНДИКАТОРИ

Индикатор за резултат:

- Население, облагодетелствано от подобрената социална, образователна и здравна инфраструктура (% от общото население).

В официалните източници на информация липсват конкретни данни по този индикатор и за 2012 г.

Представените по–долу  проекти по Оперативните програми, по които са извършени дейности през 2012 г., дават добра обща представа за въздействието в социалната, образователната и здравната инфраструктура, с което е облагодетелствано населението в общините на СИР.

І. Проекти в областите на СИР, свързани с въздействие върху социалната и образователната инфраструктура, по които са извършени дейности през 2012 г.

1. По  ОПРР

Приоритетна ос 1 «Устойчиво и интегрирано градско развитие» :

Общият брой на проектите в СИР е 37, а разпределението по области е следното: област Варна -15, област Добрич - 9, област Търговище -5 , област Шумен – 8.

Проектите са насочени към създаване на  по-привлекателна, достъпна и ефективна:

- образователна инфраструктура, чрез възстановяване, енергийно саниране и модернизиране на сградния фонд на университети, училища и детски заведения. Броят на  модернизираните сгради е 100, облагодетелстваните ученици и деца са 34 664, създадените нови работни места са 259,  а икономията на енергия в MW/h  е 12 258,80;

- културна инфраструктура, чрез извършени ремонти и модернизация на 22 бр. музеи, читалища и културни институти, от което са облагодетелствани 482 159 жители, създадени са нови 163 работни места, икономията на енергия в MW/h е 1 330 022;

- социална инфраструктура, чрез извършени ремонти и модернизация на учебно-професионални центрове за социални услуги и на центрове от семеен тип за настаняване на деца, лишени от родителски грижи и др. Общият брой на модернизираните сгради и детски площадки е 26, облагодетелстваните жители са 277 256, създадените нови работни места – 41, икономията  на енергия в MW/h е194.

Приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”

Проектите са насочени към повишаване на енергийната ефективност, чрез дребномащабни инвестиции в реконструкцията и модернизацията на сградния фонд на 36 училища и детски градини в СИР.

Броят на  населението, повлияно от обновените сгради в образователна инфраструктура  е 65 369 души, броят на  облагодетелстваните  ученици е  14 336, броят на създадените работни места е 256, а икономията на енергия от обновяването на сградите в MW/h  е 37 549,139.

- По ОПРЧР

Приоритетна ос 1: „ Насърчаване на икономическата активност и развитие пазара на труда , насърчаващ включването”

Общият брой на проектите за СИР е 7, а разпределението им по области е следното: Варна -1 , област Добрич - 2, област Търговище - 2, област Шумен – 2.

Проектите са насочени към подобряване качеството на живот на социално уязвимите групи в общините, чрез създаване на условия за социално включване, сближаване и намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи; повишаване на икономическата активност и интеграция на уязвимите групи на пазара на труда, чрез предоставяне на професионално обучение, обучение по ключови компетенции, осигуряване на заетост, конкурентоспособност и пригодност за трайна заетост. Броят на  обучените лица в професия в СИР е 99.

Приоритетна ос 2 „Повишаване производителността и адаптивността на заетите.

Общият брой на проектите за СИР е 35, а разпределенито им по области е следното: област Варна – 17, област Добрич -10 , област Търговище - 3, област Шумен – 1. Броят на обучените  лица  в СИР е 74.

Проектите са насочени към актуализация и обогатяване на професионалните умения и компетенции на заетите лица в организациите и фирмите, с цел постигане на съвременна квалификация на персонала, ново качество на труда, нови стопански резултати и висока конкурентоспособност на пазара на стоки и услуги.

Приоритетна ос 4  „ Подобряване на достъпа до образование и обучение”.

Общият брой на проектите за СИР е 25, а разпределенито им по области е следното: област Варна - 8, област Добрич - 8, област Търговище – 1, област Шумен – 8.

Проектите са  насочени към подобряване на условията за равен достъп до образование, с цел постигане на по-успешна социална и трудова реализация. Фокусът на въздействие е насочен към интеграция на подрастващите от малцинствените групи в образователната система и подпомагане обучението на деца и ученици със специални образователни потребности.

Общият брой на учениците от етническите малцинства, включени в дейности за интеграция е 1 178, броят на включените родители – 282, броят на  обучените учители за работа в мултикултурна среда е 103, а броят на участвалите ученици в клубни дейности, кръжоци, школи  е 1 345.

Приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”.

Общият брой на проектите за СИР е 66, а разпределенито им по области е следното: Варна -30 , област Добрич - 14, област Търговище – 8, област Шумен – 14.

Проектите са свързани с изграждане на социални предприятия, с цел подкрепа на инициативността и предприемачеството,  увеличаване на социалните услуги и дейности, осигуряване на достоен и независим живот на хора с увреждания и самотно живеещи. Промяна в отрицателните обществени нагласи по отношение на зависимите, чрез прилагане на нови и ефективни комплексни модели за социално включване иа тези целеви групи. Осигурен достъп до професионално обучение и обучение по ключови компетенции, гарантиращо на участниците придобиване на основни умения и професионална квалификация, необходими за последващо  устройване на работа.

Броят на  обучените  лица, с цел повишаване на квалификацията е 26, броят на обучените  лица с увреждания е 7. Броят на  лицата, на които е предоставена социална услуга е 2 547. Броят на създадените нови работни места общо е 301, като новите работни места в уязвимите групи са 15, а новите работни места за персонал, обслужващ уязвимите групи, са 5.

Приоритетна ос 7 Транснационално и трансгранично сътрудничество

Общият брой на проектите за СИР е 4, а разпределенито им е само в две от четирите области: област Варна -3 и  област Шумен – 1.

Проектите са  свързани с обмяна на опит с други държави членки на ЕС в областта на интеграцията на ромите и борбата с дискриминацията. Изграждане на устойчив модел за повишаване капацитета и насърчаване на ефективното сътрудничество между социално ориентираните НПО, чрез трансфер и прилагане на добри практики знания, опит и идеи от европейската общност. Чрез реализация на проекти по тази приоритетна ос са проучени, адаптирани и популяризирани добри европейски практики за финансиране на малки предприятия.

СПЕЦИФИЧНИ ИНДИКАТОРИ:

Индикатор за резултат

- Намаляване на децата, отпаднали от училище (%).

Цитираните по-долу данни за отпадналите от образователната система ученици, спрямо  общия им брой  /без заминалите в чужбина/ в СИР през учебната 2011/2012 г, са предоставени от РИО на МОМН в  четирите области на СИР :

През учебната 2011/2012 г. общо за СИР отпадналите от училище деца са 3,97%. Разпределението по области е следното: за област Варна – 330, което е 0,7% от общия брой учащи /този процент е същият като за предходната година/, за област Добрич – 594 или 3,07% от общия брой учащи, бележи тенденция на намаление с 0,53%; за област Търговище процентът на отпадналите ученици бележи леко увеличение през учебната 2011/2012 г. с 0,51%; за област Шумен,  учениците отпаднали от училище са с относително малък  дял  -  0,73 % от общия брой, като само в община Хитрино процентът е висок – 4,1%, а с най-малък – община Върбица – 0,28%.

Най-висок е броят на учениците, отпаднали по социални и семейни причини поради   икономическата нестабилност, изразяваща се в безработица, бедност на семейството и липса на финансови средства. Причините за отпадането на учениците поради отсъствия и слаб успех могат да се търсят в трудностите при усвояването на учебното съдържание, високия академичен стил на учебниците,  не се прилагат  достатъчно съвременни методи на обучение. Основните фактори за отпадане от училище могат да бъдат групирани като: икономически, социални, педагогически, културологични, организационно-административни.

Съществува и феноменът на неотчетени от статистиката деца, които не се знаят от общинските и училищните власти, за да бъдат записани своевременно в училище. Това са т. нар. "необхванати деца" (неприбрани ученици), които са главно сред особено бедните и/или пътуващите ромски семейства.

Делът  на преждевременно отпадналите от училище деца и посочените по-долу два индикатора са едни от основните на европейско, национално и регионално нива, чрез които се измерва приноса на района към поетите в Националната програма за реформи (2011-2015 г.) ангажименти на страната, по целите на Стратегия „Европа 2020”.

Относителният дял на населението на възраст 30-34 навършени години със завършено висше образование през 2011 година (последни налични данни) е 29,3% за Североизточен район, което е с 1,7% над националния показател. За сравнение - районът с най-малък процент е Южен централен /16,8%/, а с най-висок процент висшисти в посочения възрастов диапазон е Югозападен /39,1%/.

В публичния модул на официалната статистика няма посочен динамичен ред за тези два индикатора, така че не могат да бъдат направени изводи за  тенденциите в развитието им.

През учебната 2011/2012 г. броят на студентите в университети и специализирани висши училища в СИР е 41 055, който е 15,5% от общия брой за страната, а броят на завършилите е 8779 или 15,7 % от общия брой завършили в национален мащаб. В сравнение с останалите райони, по този показател СИР е на трето място, малко след Северен централен район. Районът с най-много студенти, почти половината /47,3%/ от общия брой за страната е Югозападен. В официалната статистика липсва динамичен ред за този показател и няма възможност за сравнение с предходната учебна година.

Университети  и  специализирани висши училища има в две от четирите области в СИР  -  в област Варна е съсредоточена близо ¾ от академичната общност в района, наброяваща 33 339 студенти  или 81,2% от общия брой за района, а в област Шумен броят на студентите е 7 416 или 18,8 %.

Източник: НСИ, 2012 г.

Индикатори за продукт:

- Брой рехабилитирани образователни и здравни заведения (бр.)

Източник на информация за този индикатор през 2012 г. са предоставените данни за всяка  област  от съответните общини.

Общият брой на  рехабилитираните образователни и здравни заведения в СИР е 137, който  спрямо 2011 г. бележи намаление с 34,5%. Разпределението по области е следното: област Варна – 44 бр., намаление с 46,4%; област Търговище – 9 бр., намаление с 69 %; област Шумен – 34 бр., намаление с 39,3%. Единствено в област Добрич броят на рехабилитираните заведения нараства на 50, което бележи  увеличение с 19.04%.

Населението на един лекар в СИP през 2011 г. е 268 човека, т.е. с 10 по-малко от средния брой за страната - 258 човека, а населението на  един стоматолог в района е 1 320 човека, т.е. с 219 човека повече от средния брой за страната – 1 101. По тези два показателя СИР се нарежда на трето място сред останалите райони и продължава  да заема средно ниво за страната по осигуреност със здравни грижи.

Населението на един лекар в СИР през 2011 г. запазва броя си спрямо 2010 г., докато населението на един стоматолог бележи слабо намаление, каквито аналогични тенденции се отбелязват и в национален мащаб за двата показателя.

По области разпределението е следното: с най-добри показатели, при това чувствително над средните за района, е област Варна, съответно 222 човека се обслужват от един лекар, а един стоматолог обслужва 1071 човека. Останалите три области са с показатели значително под средните за СИР.

Източник: НСИ, 2011 г. (последни налични данни)

- Брой модернизирани и реконструирани сгради и обекти на културата (бр.)

Източник на информация за този индикатор през 2012 г. са предоставените данни за всяка  област  от съответните общини:

Общият брой модернизирани и реконструирани сгради и обекти на културата в СИР през 2012 г. е 36, който спрямо 2011 г. е  намалял с 55%. Разпределението по области е следното: област Варна 7 бр., намаление с 70,8%; област Добрич – 17 бр., намаление с 63,04%; област Шумен – 6 бр., намаление с 14,3% бр.. Единствено в област Търговище броят на модернизираните сгради нараства на 6 бр., т.е. увеличението е близо два пъти.

- Създадени и възстановени зелени площи в градски агломерации (%).

Източник на информация за този индикатор през 2012 г. са предоставените данни за всяка  област  от съответните общини:  област Варна – 65,4 дка.; област Добрич – 150 дка; област Търговище – 59,1 дка; област Шумен – 102,2 дка или общо за СИР 367,7 дка. Данните не могат да се сравнят с 2011 г., тъй като са предоставени от общините само в дка, а не в % от общата зелена площ за всяка област.

Проекти в общините на СИР, свързани с въздействие върху физическата и жизнена среда и превенция на риска, по които са извършени дейности през 2012 г.:

По ОПРР

По Приоритетна ос 1 «Устойчиво и интегрирано градско развитие»:

Общият брой на проектите в СИР, свързани с подобряване на градската среда, чрез рехабилитация,  благоустрояване, укрепване на улични мрежи, пешеходни зони, места за отдих и водни площи и с интервенция върху критична инфраструктура за превенция на рискови зони и за преодоляване на последствия от възникнали природни бедствия е 23. Разпределението на проектите по области е следното: област Варна - 6, област Добрич - 7, област Търговище - 4, област Шумен – 6.

По Приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”, Операция 4.1. «Дребномащабни местни инвестиции»:

Проектите, реализирани през 2012 г. на територията на СИР, свързани основно с корекция, почистване, разширяване и укрепване на речни корита, чрез дребномащабни инвестиции в общините, са 6 броя. Тяхната реализация е довела до укрепване на свлачища с площ 12 500 кв.м. и до почистване на речни корита с дължина 470 м.

Според предоставените годишни справки от кметовете на общините в района, през 2012 г. са реализирани и 123 проекта, съфинансирани от други финансови източници по международни или общностни програми на ЕС, както и от целеви средства от Републиканския бюджет. Преобладават проектите, насочени към подобряване на социалната, образователната и културната сфера, като посочените сфери на дейности са в подкрепа на изпълнение на индикаторите по Приоритет 3. Разпределението на тези проекти по области е следното: в общините от област Варна – 32 проекта, в общините от област Добрич – 12 проекта, в общините от област Търговище – 13 проекта, в общините от област Шумен – 66 проекта.

Приоритет 4 - „Екологизация на средата и устойчиво градско развитие”

Разходите за опазване и възстановяване на околната среда през 2011 г. в Североизточен район са 171 607 хил. лв. или 11,9% от общите разходи в национален мащаб, който процент бележи известно повишение спрямо този от 2010 г. /9,8%/.  По този показател районът се нарежда отново на  предпоследно място  сред останалите райони в страната, както и през 2010 г.  Най-малко разходи за околна среда са направени в  Северен централен район -  4,6% от общите разходи  за страната, а най-много - 32,05 % в Югозападен район,  които се явяват малко над  1/3 от средствата в национален мащаб.

Разходите за опазване и възстановяване на околната среда, като цяло за района през 2011 г. чувствително се увеличават спрямо 2010 г. с 37,4%, като този ръст на увеличение е близо 3 пъти по-голям от този за страната - 12,9%. Този висок темп на нарастване на разходите за опазване и възстановяване на околната среда в СИР се дължи на чувствителното увеличение на тези разходи за 2011 г. в област Варна – с 62,9%, тъй като разходите в областите Добрич и Търговище бележат леко увеличение, а в област Шумен незначително намаление.

По области разпределението за 2011 г. е следното: област Варна – 118 242 хил. лв., което се явява 68,9 % от общите разходи за района,  а останалите се разпределят между трите области:  Шумен – 28 376 хил.лв. /16,5%/,  Търговище – 12 824 хил.лв. /7,5%/ и  Добрич – 12 165 хил.лв. /7,1%/. Източник: НСИ, 2011 г. (последни налични данни)

Разходите за опазване и възстановяване на околната среда включват разходи за придобиване и разходи за поддържане, както и разходите за апаратура за мониторинг и контрол. От 2005 г. разходите за амортизация, не са включват към разходите за околна среда.

Напредъкът по отношение реализацията на посочения приоритет е свързан с прилагане на система от следните индикатори:

ОБЩИ ИНДИКАТОРИ

Индикатори за резултат:

- Използване на обществен градски транспорт (включително хора с увреждания) - % увеличение на населението

Източник на информация за този индикатор през 2012 г. са предоставените данни за всяка  област  от съответните общини:  област Варна – увеличение с 24,9%; за област Добрич – увеличение с 18,02 %,  а за хора с увреждания 5,2%.; област Търговище – използването на градски транспорт  в община Търговище е намаляло с 20% спрямо 2011 г., а в община Попово има увеличение с 3,4% ; област Шумен – няма промяна по този индикатор или общо за СИР – увеличението е 26,32%, което спрямо 2011 г. намалява със 7,18 %.

Данните по този индикатор са още един аргумент в подкрепа на констатираните  неравенства в населените места вътре в районите и показват, че напредъкът в преодоляването на вътрешнорегионалните неравенства,  все още е твърде ограничен.

- Население, свързано към ПСОВ (% от населението на района)

На територията на Североизточен район  делът обслужено население от ПСОВ през 2011 г. е 69,4%, който бележи нарастване спрямо предходната година с 5,4 %. Този показател е с 13,7% по-висок от средния за страната /55,7%/ и нарежда СИР на второ място след Югозападен район – 73,7%, а на последно място е Северозападен - с 32,9 % обслужено население.

Разпределението по области на този индикатор за 2011 г. е следното: област Варна – 85,1%; област Добрич – 69,4%; област Търговище – 44,1%; област Шумен – 44,8%. В сравнение с 2010 г., делът на  обслуженото население от ПСОВ през 2011 г. бележи незначително увеличение за 2 от областите – Варна и Добрич, а процентът за област Шумен остава същия, както през 2010 г. - 44,8%.

Специално внимание трябва да се отдели на област Търговище, където делът на обслуженото население от ПСОВ бележи скок в своето развитие – от 0,0 % през 2009 г. на 12,0% през 2010 г., а през 2011 г. делът на обслуженото население е вече 44,1%, т.е. близо половината от цялото население на областта.

Източник: НСИ, 2011 г. (последни налични данни)

- Население, обслужвано от регионални системи за управление на отпадъците (% от населението обхваното от системи за събиране и транспортиране на отпадъците)

В областта на управление на отпадъците се прилага действащото национално законодателство, като предстои синхронизирането му в съответствие с Рамковата директива за управление на отпадъците на ЕС.

Делът на населението, обслужвано от системи за събиране и транспортиране на отпадъците в СИР през 2011 г. е 98,8%. Въпреки увеличението с 3,4% спрямо предходната година, районът е на предпоследно място сред останалите райони, но вече почти се изравнява със средния за страната – 98,9%. Районът с най-висок дял население, обслужвано от системите на организираното сметосъбиране е Северен централен -  99,7%, а с най-нисък -  Югоизточен  97,3%.

Разпределението по области в СИР на този индикатор в низходящ ред е следното: област Варна – 100 %; област Добрич – 94,6 %; област Търговище – 99,1 %; област Шумен – 100 %. Прави впечатление, че през 2011 г. вече две области са със 100% обслужвано население от системите за организирано сметосъбиране –  към област Варна, която от 2009 г. е с този процент се присъединява и област Шумен. Увеличенето на този показател за СИР спрямо 2010 г. се дължи на увеличения дял на обслуженото население в областите Шумен - с 10,4% и Добрич – със 7%. Област Търговище бележи едно незначително  намаление на този дял през 2011 г. – с 0,7%.  Източник: НСИ, 2011 г. (последни налични данни)

СПЕЦИФИЧНИ ИНДИКАТОРИ

Индикатор за резултат:

- Обновен жилищен фонд (%)

Въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през 2011 г. в СИР са  805 бр., които са с 24,2% повече от 2010 г., т.е. много близо до процента на нарастване  на индикатора за страната – 25,5%. Районът продължава да бъде на първо място по абсолютен брой новопостроени жилищни сгради сред останалите райони в страната, но по темп на нарастване е на трето място заедно с Южен централен. За сравнение, с най-голям темп на нарастване е Югоизточен – 32,8%, а с най-малък е Северозападният район – 10,3%.

Разпределението на индикатора по области в СИР през 2011 г. е следното: област Варна – 527 бр., с темп на нарастване спрямо 2010 г. 15,07 %; област Добрич – 192 бр. с темп на нарастване 34,3%; област Шумен – 68 бр., като спрямо 2010 г. този брой е почти три пъти увеличен. Област Варна е с най-голям абсолютен брой новопостроени жилища спрямо останалите области  в района, но с най-малък  темп на нарастване спрямо 2010 г., докато област Шумен е с най-малък абсолютен брой новопостроени жилища, но с най-голям темп на нарастване през 2011 г. Единствено в област Търговище, броят на новопостроените жилищни сгради през 2011 г. /18 бр./, бележи ръст на намаление с 25 % спрямо 2010 г.

Източник: НСИ, 2011 г. (последни налични данни)

Индикатори за продукт:

- Нови и рехабилитирани ПСОВ (бр.)

Източник на данните за този индикатор през 2012 г. са предоставените данни за всяка  област от съответните общини: област Варна - 0 бр.; област Добрич – 1 бр.; област Търговище – 1 бр.; област Шумен –2 бр. или общият брой за СИР  е 4, който спрямо 2011 г. е намален наполовина.

- Разширена и реконструирана водоснабдителна и канализационна мрежа (км).

Източник на данните за този индикатор през 2012 г. са предоставените данни за всяка  област  от съответните общини:  област Варна – 13,35 км; област Добрич – 6,82 км; област Търговище – 23 км;  област Шумен – 9,9 км., или общо за СИР – 53,07 км, които спрямо 2011 г. са намалени с 77,6%.

През 2011 г. делът на населението в селища с обществено водоснабдяване е най-висок в СИР – 99,9% , спрямо останалите райони и е над средния за страната – 99,2%. Всички области са с по-висок от националния показател, а в област Варна населението е на 100% с обществено водоснабдяване.

Източник: НСИ, 2011 г. (последни налични данни)

Делът на населението с режим на водоснабдяване в СИР през 2011 г. е същият като през 2010 г. - 1,1%, който е под средния за страната  - 3,0%.  Областите Варна, Добрич и Шумен са с нулеви стойности, което означава, че липсва режим на водоснабдяване в техните селища. Единствено в област Търговище все още има такъв режим за 8,9% от населението, който е бил същия и през 2010 г. Трябва да се отбележи, че този процент е намалял значително спрямо 2009 г., когато населението на воден режим в областта  е било 25,1%.

Източник: НСИ, 2011 г. (последни налични данни)

Делът на населението в селища с обществена канализация в СИР през 2011 г. е 73,4%, малко под националния показател – 74,0% и бележи увеличение с 3,4% спрямо предходната година. В сравнение с останалите райони, той е на второ място след Югозападен – 88,2%, чийто дял  единствен сред останалите райони е по-висок от националния показател.  Районът с най-малък дял – 57,6% на населението, свързано с обществена канализация е Северозападен.

Разпределението на показателя в низходящ ред по области през 2011 г. е следното: област Варна – 85,1%, по-висок от показателя за СИР,  в останалите три области делът на населението е по-нисък от средния показател за района - област Добрич 69,4%, област Шумен  58,7 % и област Търговище 55,6%. Делът на населението с обществена канализация е най-нисък и през 2011 г. за област Търговище,  но трябва да се отбележи, че темпът на нарастване на този е дял е 4%, който е най-висок спрямо останалите три области в района.

Източник: НСИ, 2011 г. (последни налични данни)

Делът на населението, свързано с обществена канализация без пречистване в СИР е най-малък за страната – едва 4%, при среден показател за страната – 18,3%. През 2010 г. този показател отново е бил най-малък за СИР – 8,1% при среден показател за страната 22,9%. Темпът,  с който намалява населението свързано с обществена канализация без пречистване в СИР през 2011 г. е същият, какъвто е и за страната – около 4 %. За сравнение може да се посочи районът с най-висок дял – Южен централен, в който близо 1/3 от населението /30,1%/ е свързано с обществена канализация без пречистване. Разпределението по области е следното: в две от тях - Варна и Шумен цялото население е свързано с обществена канализация с пречистване, а в останалите делът на населението с обществена канализация  без пречистване е съответно –  за област Търговище – 11,6% и за област Шумен – 13,9%.

Източник: НСИ, 2011 г. (последни налични данни)

Проекти в общините на СИР,  по които са извършени дейности през 2012 г.:

По ОПОС

По Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали”:

Общият брой на проектите за СИР е 40, от които 21 са свързани с техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти, а останалите 19 – с подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води и с разширение, реконструкция и модернизация на ПСОВ в градски агломерационни ареали. Разпределението на проектите по области е следното: Варна -16, област Добрич - 7, област Търговище – 10, област Шумен – 7.

- Брой на изградени депа за депониране на битови отпадъци (бр.)

Заетата площ от депата за битови и строителни отпадъци на територията на СИР  през 2011 г. е 573 дка или 11,4% от площта за страната – 5 046 дка, което го нарежда на трето място сред останалите райони, като спрямо 2010 г., заетата площ в района бележи  увеличение с 21,7%.

С най-голяма заета площ от депата за битови и строителни отпадъци са Югоизточен район –  1 188 дка или 23,5 % от общата заета площ за страната и Югозападен с 1 439 дка или 28,5%.

По области разпределението на заетата площ спрямо общата за СИР в низходящ ред е следното: област Добрич –  55,7%; област Варна – 29,3%; област Шумен – 9,2 %. област Търговище –  5,9%. Две от областите – Варна и Търговище, запазват този процент от предходната година, докато останалите две чувствително увеличават тази площ през 2011 г., съответно  област Шумен малко повече от два пъти пъти, а област Добрич с 28,1%.

Източник: НСИ, 2011 г. (последни налични данни)

Съгласно европейските нормативи в Рамковата директива за отпадъците 2008/98/ЕО, общините трябва да постигнат 50 % рециклиране на битовата смет  до 2020 г. Дотогава  трябва да се постигне и 70 % рециклиране на строителните отпадъци, като целта е всяка от страните в Европейския съюз да сведе до минимум отпадъците си за депониране.

Проекти в общините на СИР,  по които са извършени дейности през 2012 г.:

По ОПОС

По Приритетна ос 2 Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци:

Общият брой на проектите за СИР е 9, от които в област Варна -3,  в област Шумен – 3, в област Търговище  - 2  и в област Добрич - 1. Проектите са насочени към оказване на  техническа помощ и изготвяне на техническа документация за закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци – в Каспичан и Смядово. Оказана е техническа помощ и за подготовка на инвестиционни проекти за интегрирано управление и обезвреждане на отпадъци в общините Търговище и Попово и за изграждане на инсталация за сепариране на отпадъци в община Върбица. В процес на изграждане са 2 регионални системи за управление на отпадъците в общините Варна и Добрич.

При изготвянето на Годишния доклад за наблюдение на АДИ РПР СИР за 2012 г., освен за разходи за опазване и възстановяване на околната среда (за 2011 г.), са установени  данни за емисии на парникови газове (приравнени към СО2 еквивалент) на жител от населението на СИР (за 2010 г.)  - част. коефициент на екв. жител/нас. – 8 650 309,8 т./ж/  и част. коефициент/нас. – 8,804 т./ж/. Налични данни по останалите стратегически индикатори за мониторинг на съществуващите екологични проблеми в СИР в официалните източници на информация - ИАОС и НСИ не са установени. Значителна част от тези индикатори могат да бъдат изчислени само с използване на аналитичните възможности на ГИС.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3 „ВЪВЕЖДАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ НА УПРАВЛЕНИЕ,  РАЗВИТИЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО И ТЕРИТОРИАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО”

Въвеждането на съвременни подходи на управление, развитието на партньорството и на териториалното сътрудничество през 2012 г. се реализират основно чрез инструментите на политиката за сближаване и на политиката за териториално сътрудничество – с изпълнение на проекти по оперативните програми „Административен капацитет”, „Регионално развитие” и проекти по програмите за трансгранично и териториално сътрудничество, съфинансирани от действащите през настоящия програмен период фондове на ЕС. Принос за постигане на определените по Стратегическа цел 3 мерки за регионално развитие в СИР има и националното съфинансиране, в т.ч. финансовата подкрепа на Фонд ФЛАГ за общините и общинските дружества, както и други финансови източници, допринасящи за  изпълнението на проекти в общините от СИР.

ПРИОРИТЕТ 5 - „ПОВИШАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ И ПРОЕКТЕН

КАПАЦИТЕТ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ УСЛУГИ”

Изпълнението на специфичните цели по Приоритет 5, насочени към повишаване на административния и проектен капацитет и подобряване на публичните услуги в Североизточен район се наблюдава и отчита въз основа на 1 общ индикатор за резултат - Брой на сключените договори за участие в програми и проекти по Структурните фондове, с включен към него 1 допълнителен индикатор - Брой на сключените договори за участие в програми и проекти, финансирани от ЕЗФРСР и ЕФР, 1 специфичен индикатор за резултат - Брой и % служители в общинските и областни администрации, преминали обучение за развитие на уменията за управление на проекти, финансов контрол и прилагане на интегрирани системи за развитие и 3 специфични индикатора за продукт - Брой проекти и инициативи за междурегионално сътрудничество, Брой експерти и специалисти в общинските и областните и администрации, преминали обучения по управление и финансиране на проекти, Брой разработени съвместни проекти между регионалната администрация, общинската администрация, частния и неправителствения сектор, с включен към тях 1 допълнителен индикатор - Дял на общините в района, прилагащи мерки за териториално сътрудничество от общия им брой  в %.

Постигнат напредък по индикатори за наблюдение изпълнението на Приоритет 5:

ОБЩИ ИНДИКАТОРИ:

Индикатор за резултат

- Брой на сключените договори за участие в програми и проекти, финансирани от Структурните фондове:

Информацията относно изпълнението и социално-икономическото въздействие в Североизточен район през 2012 г. на 7-те Оперативни програми 2007-2013 г. – „Регионално развитие” „Транспорт”, „Околна среда”, „Развитие на човешките ресурси”, „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, „Административен капацитет” и „Техническа помощ”, съфинансирани от структурните и кохезионния фондове на ЕС в подкрепа на Европейската регионална политика, е представена в табличен вид, въз основа на Годишни справки от Управляващите органи на съответните оперативни програми.

Данните за 2012 г. по наблюдавания индикатор показват значително активизиране, в сравнение с предходната година, на участието на бенефициенти от района в проекти по Оперативните програми и в ефективното усвояване на средства от ЕФ. Общият брой на сключените и изпълнявани през 2012 г. на територията на Североизточен район договори по 7-те Оперативни програми, съфинансирани от Структурните фондове, е 493 на обща стойност 1 277 839 027,02 лева, при 291 договора на стойност 485 189 989,34 лева през 2011 г. Броят на договорите през 2012 г. спрямо 2011 г. е увеличен с 202 броя (69,4%), а размерът на договорените средства - със 792 649 037,68 лева (163,4 %).

Таблица № 6 Изпълнение на 7-те Оперативни програми 2007-2013, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС, на територията на СИР за 2012 г.

| Оперативна програма (наименование) | Общо сключени и Изпълнявани договори за 2012 г. (брой) | Обща стойност на скючените и изп. договори за 2012 г. (лв.) |
| --- | --- | --- |
| Регионално развитие | 116 | 334 902 987,59 |
| Околна среда | 49 | 660 302 740,61 |
| Човешки ресурси | 137 | 21 533 539,95 |
| Конкурентоспособност | 174 | 217 392 838,09 |
| Административен капацитет | 12 | 2 792 066, 15 |
| Транспорт | 1 | 39 145 117,96 |
| Техническа помощ | 4 | 1 769 736,67 |
| Общо по 7–те ОП | 493 | 1 277 839 027.02 |

(по информация от представителите на УО на ОП в РКК към РСР СИР)

Предоставената от Централното координационно звено справка за 2012 г. относно стойността на договорените и изплатените средства по 7-те оперативни програми с натрупване от началото на програмния период до 31.12.2012. по области в СИР, дава възможност за сравнение на общия размер на средствата спрямо 2011 г., но не и по отделните оперативни програми. Данните от таблицата показват нарастване на договорените средства по 7-те оперативни програми в сравнение с предходната година с 460 195 036 лева (653 111 708 лв. към края на 2011 г.) и на изплатените средства - съответно със 113 349 886 лева (164 321 778 лв. към края на 2011 г.)

Таблица № 7 Договорени и изплатени средства по 7-те ОП с натрупване към 31.12.2012. по области в СИР

| Североизточен район |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Район/Област | Брой проекти | Обща стойност | БФП | Изплатени |
| Североизточен (непосочена област) | 29 | 47 130 896 | 47 104 213 | 26 511 060 |
| Област Търговище | 89 | 118 070 878 | 110 768 657 | 55 726 212 |
| Област Шумен | 146 | 243 868 378 | 220 898 813 | 41 596 449 |
| Област Варна | 327 | 479 942 755 | 428 116 954 | 112 950 889 |
| Област Добрич | 126 | 224 293 838 | 207 377 760 | 40 887 054 |
| Общо: | 717 | 1 113 306 744 | 1 014 266 397 | 277 671 664 |

(по информация от представителя на ЦКЗ в РКК към РСР СИР)

Изпълнението и социално-икономическото въздействие по приоритетни оси и операции на отделните Оперативни програми на територията на Североизточен район през 2012 г. е следното:

Изпълнение и социално-икономическо въздействие на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013  на територията на Североизточен  район през 2012 г.

Общият брой на сключените и изпълнявани на територията на СИР договори по ОПРР през 2012 г. е 116, на обща стойност - 334 902 987,59 лева, при отчетени за 2011 г. 62 договора на стойност 152 359 106,40 лева, т. е. налице е увличение на договорите с 54 броя и на договорените средства – със 182 543 881,19 лева. Броят на успешно приключените през 2012 г. договори е 46.

Разпределението на сключените договори и изпълняваните проекти през 2012 г. по приоритетни оси е следното: по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” - 61 договора на стойност 253 531 430,77 лева; по Приоритетна ос 2  „Регионална и местна достъпност” – 7 договора на стойност 26 934 302,69 лева; по Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма” – 7 договора на стойност 26 837 742,79 лева; по Приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество” – 39 договора на стойност 26 630 783,38 лева.

Разпределението на сключените договори и изпълняваните проекти по области в СИР през 2012 г. е следното: Варна - 35, Добрич - 31, Търговище – 18, Шумен -  32.

С конкретни индикатори в таблицата е представено социално-икономическото въздействие от изпълняваните на територията на СИР през 2012 г. проекти по отделните операции и приоритетни оси на ОПРР в социалната, образователната, културната, туристическата, пътната и техническата инфрастуктура в района, както и в сферата на междурегионалното сътрудничество.

Таблица № 8

| Приоритетна ос Наименование | Процедура Наименование |  | Брой сключени и изп. договори по области за 2012 г. | Обща стойност на скючените и изп. договори за 2012 г. (лв.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие |  |  |  |  |
|  | Операция 1.1. Социална инфраструктура |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 15 | 39 420 041,81 |
|  |  |  | Добрич - 9 | 19 796 378,86 |
|  |  |  | Търговище -5 | 12 499 940,96 |
|  |  |  | Шумен - 8 | 22 047 062,02 |
|  |  |  | СИР - 37 | 93 763 423,65 |
|  | Операция 1.4. Подобряване на физическата среда и превенция на риска |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 6 | 14 875 984,67 |
|  |  |  | Добрич - 7 | 11 624 016,70 |
|  |  |  | Търговище - 4 | 10 206 677,73 |
|  |  |  | Шумен - 6 | 8 622 891,58 |
|  |  |  | СИР - 23 | 45 329 570,68 |
|  | Операция 1.5. Системи за устойчив градски транспорт |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 1 | 114 438 436,44 |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0.00 |
|  |  |  | Търговище - 0 | 0.00 |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0.00 |
|  |  |  | СИР - 1 | 114 438 436,44 |
|  | Общо по Приоритетна ос 1 в СИР - 61 |  |  | 253 531 430,77 |
| Приоритетна ос 2: Регионална и местна достъпност |  |  |  |  |
|  | Операция 2.1. Регионална и местна пътна инфраструктура |  |  |  |
|  |  | Варна - 2 |  | 9 607 454,50 |
|  |  | Добрич - 1 |  | 4 911 712,42 |
|  |  | Търговище - 2 |  | 6 870 349,10 |
|  |  | Шумен - 2 |  | 5 544 786,67 |
|  |  | СИР - 7 |  | 26 934 302,69 |
|  | Общо по Приоритетна ос 2 в СИР - 7 |  |  | 26 934 302,69 |
| Приоритетна ос 3: Устойчиво развитие на туризма |  |  |  |  |
|  | Операция 3.1. Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 1 | 5 296 258,03 |
|  |  |  | Добрич - 3 | 11 354 756,72 |
|  |  |  | Търговище - 1 | 4 182 885,06 |
|  |  |  | Шумен - 2 | 6 003 842,98 |
|  |  |  | СИР - 7 | 26 837 742,79 |
|  | Операция 3.2. Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Добрич - 1 | 486 245,16 |
|  |  |  | Търговище - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен - 1 | 482 482,80 |
|  |  |  | СИР - 2 | 968 727,96 |
|  | Общо по Приоритетна ос 3 в СИР - 9 |  |  | 27 806 470,75 |
| Приоритетна ос 4: Местно развитие и сътрудничество |  |  |  |  |
|  | Операция 4.1. Дребномащабни местни инвестиции |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 7 | 5 455 313,83 |
|  |  |  | Добрич - 5 | 4 048 488,78 |
|  |  |  | Търговище -5 | 7 289 433,66 |
|  |  |  | Шумен - 10 | 8 398 012,44 |
|  |  |  | СИР - 27 | 25 191 248,71 |
|  | Операция 4.2. Междурегионално сътрудничество |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 3 | 424 713,71 |
|  |  |  | Добрич - 5 | 897 668,43 |
|  |  |  | Търговище -1 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен - 3 | 117 152,53 |
|  |  |  | СИР - 12 | 1 439 534,67 |
|  | Общо по Приоритетна ос 4 в СИР- 39 |  |  | 26 630 783,38 |
| Общо сключени договори по ОПРР в СИР - 116 По области: Варна - 35 Добрич- 31 Търговище- 18 Шумен- 32 |  |  |  | 334 902 987,59 |
| Социално-икономическо въздействие на ОПРР в СИР: |  |  |  |  |
| Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие | Създадена по-привлекателна, достъпна и ефективна: -образователна инфраструктура (чрез възстановяване, енергийно саниране и модернизиране на университети, училища и детски заведения): модернизирани сгради - 100, облагодетелствани ученици и деца – 34 664, създадени нови раб. места - 259, постигната икономия на енергия в MW/h – 12 258,80; -културна инфраструктура (чрез ремонт и модернизация на музеи, читалища, храмове): модернизирани сгради – 22, от които 8 храма, облагодетелствани жители – 482 159, създадени нови раб. места – 163, постигната икономия на енергия в MW/h – 1 330 022; -социална инфраструктура (чрез ремонт и модернизация на социален учебно-професионален център и реализация на заведения за резидентни услуги от семеен тип, за предоставяне на услуги на деца, лишени от родителски грижи, на център за настаняване от семеен тип и др.): модернизирани сгради и детски площадки – 26, облагодетелствани жители – 277 256, създадени нови раб. места – 41, постигната икономия на енергия в MW/h – 194 |  |  |  |
| Приоритетна ос 2: Регионална и местна достъпност | Реконструирани и рехабилитирани пътища четвъртокласна пътна мрежа и подобрена достъпността между населените места, увеличение на скоростта на движение след рехабилитацията, подобряване на експлоатационните характеристики на ремонтираните пътища, намаляване на шума: Ремонтирана пътна мрежа в км - 79,798; Облагодетелствани жители – 7 000; Създадени нови раб. места – 76, Увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитираните пътища в % - 116 |  |  |  |
| Приоритетна ос 3: Устойчиво развитие на туризма | Подобрена достъпност и превръщане в съвременна и привлекателна туристическа дестинация на културно-исторически обекти на територията на СИР чрез консервация, реставрация, експониране, валоризация и социализация: Брой посетители - 5 500; Брой нощувки – 7040; Брой обучен персонал – 2; Туристически атракции/обекти - 1 |  |  |  |
| Приоритетна ос 4: Местно развитие и сътрудничество | По операция 4.1. Ремонтирани и реконструирани сгради на образователната инфраструктура с цел повишаване наенергийната ефективност; Почистени, коригирани, разширени и укрепени речни корита и дерета с цел превенция на риска; Население, повлияно от обновените сгради на образователна инфраструктура – 65 369 души, Укрепена свлачищна площ в кв.м. – 12500; Дължина на почистените речни корита в л.м. – 470; Oблагодетелствани ученици - 14336; Подобрена образователна инфраструктура в бр. училища – 36; Реконструирани здравни заведения - 3; Брой облагодетелствани пациенти от здр. Инфраструктура - 31 108д. Брой пациенти, облагодетелствани от закупената здр. апаратура -27000 д. Икономия на енергия от обновяване на сградите в MW/h - 38200,748; Създадени нови раб. места – 272. По операция 4.2. Осъществено междурегионално сътрудничество и партньорство за развитие и приложение на ВЕИ, за споделяне на успешни европейски практики за устойчиво развитие при планиране и управление на градовете с цел подобряване на регионалните и местни политики и инструменти, за установяване на дългосрочно междурегионално сътрудничество и пренасяне на съвременни добри практики в сферата на регионалното управление. Брой обменени и приложени иновативни практики – 32; Регионални/местни политики и инструменти, подобрени в областите на сътрудничество, адресирани от проектите – 10; Изготвени работни проекти – 4; Проекти за междурегионално сътрудничество - 28; Лица, организации и структури на национално и европейско ниво информирани за резултатите от партньорството - 5 314. |  |  |  |

(по информация от представителя на УО на ОПРР в РКК към РСР СИР )

Изпълнение и социално-икономическо въздействие на Оперативна програма „Околна среда“ на територията на Североизточен район  през 2012 г.

Общият брой на сключените и изпълнявани през 2012 г. в СИР договори по ОПОС е 49 на обща стойност 660 302 740,61 лева, при 25 договора на обща стойност  210 615 060.95 лева през 2011 г. В сравнение с предходната година увеличението на сключените и изпълнявани в района договори е с 24 броя и на договорените средства - с 449 787 674,66 лева. Броят на успешно приключените през 2012 г. проекти по ОПОС в СИР е 14.

Разпределението на сключените и изпълнявани през 2012 г. в СИР договори по приоритетните оси на ОПОС е следното: Приоритетна ос 1 «Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадни води в населени места с над 2000 екв. жители и в населени места с под 2000 екв. жители в градски агломерационни ареали  - 40 договора на стойност 595 672 976,42 лв.; Приоритетна ос 2 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци“ – 9 договора на стойност 64 629 764,19 лв.

Разпределението на сключените договори и изпълняваните проекти по области е следното: Варна - 19, Добрич – 8, Търговище – 12, Шумен - 10

Социално-икономическото въздействие от изпълняваните през 2012 г. проекти по ОПОС в инфраструктурата за питейни и отпадъчни води и за третиране на отпадъци на територията на СИР е представено в таблицата с конкретни индикатори за конкретен брой общини.

Таблица № 9

| Приоритетна ос Наименование | Процедура Наименование |  | Брой сключени и изпълнявани договори по области за 2012г. | Обща стойност на скючените и изп. договори за 2012 г. (лева) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритетна ос 1: Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали |  |  |  |  |
|  | Процедура BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 9 | 13 097 660,19 |
|  |  |  | Добрич – 2 | 216 195,13 |
|  |  |  | Търговище -7 | 1 433 313,10 |
|  |  |  | Шумен - 3 | 1 362 909,96 |
|  |  |  | СИР - 21 | 16 110 078,38 |
|  | Процедура BG161PO005/08/1.10/01/02 Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 2 | 29 200 582,85 |
|  |  |  | Добрич - 1 | 7 041 322.72 |
|  |  |  | Търговище - 2 | 25 876 434,54 |
|  |  |  | Шумен - 1 | 0,00 |
|  |  |  | СИР - 6 | 55 077 017,39 |
|  | Процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали |  |  |  |
|  |  |  | Варна -4 | 81 957 090,10 |
|  |  |  | Добрич -1 | 17 995 364,72 |
|  |  |  | Търговище - 0 | 0.00 |
|  |  |  | Шумен -3 | 99 952 454,82 |
|  |  |  | СИР - 8 | 199 904 909,64 |
|  | Процедура BG161PO005/08/1.10/01/19 “ Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 екв.ж.” |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 1 | 48 069 311,96 |
|  |  |  | Добрич - 3 | 247 974 221,60 |
|  |  |  | Търговище - 1 | 28 537 437,45 |
|  |  |  | Шумен -0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР - 5 | 324 580 971,01 |
| ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1 : |  |  | ОБЩО СИР - 40 | 595 672 976,42 |
| Приоритетна ос 2: Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци |  |  |  |  |
|  | Процедура BG161PO005/08/2.30/01/03 „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 2 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 2 | 0.00 |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0.00 |
|  |  |  | Търговище - 2 | 213 260,00 |
|  |  |  | Шумен - 3 | 510 413,97 |
|  |  |  | СИР - 7 | 723 673,97 |
|  | Процедура BG161PO005/10/2.10/07/22 “Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол” |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 1 | 26 972 583,33 |
|  |  |  | Добрич - 1 | 36 933 506,89 |
|  |  |  | Търговище - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР - 2 | 63 906 090,22 |
| ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 2 : |  |  | ОБЩО СИР - 9 | 64 629 764,19 |
| ОБЩО по ОПОС - СИР и по области: |  |  | 49 Варна 19 Добрич 8 Търговище 12 Шумен 10 | 660 302 740,61 |
| Социално-икономическо въздействие на Оперативна програма „Околна среда“ в СИР: |  |  |  |  |
| Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали“ |  | 1. Осъществяване на ефективна подготовка за изготвяне на качествени и пълни инвестиционни проекти. Основната цел на проектите е постигане на техническа и проектна готовност за изграждане на канализацията, водоснабдяването и колектори за битови и дъждовни отпадъчни води - Изготвени инвестиционни проекти за постигане на техническа и проектна готовност за изграждане на ВиК мрежата в 12 общини 2. Разширяване на съществуващата инфраструктура чрез изграждане на канализационна мрежа и нова водопроводна мрежа в местата където липсва такава и в новопроектирани квартали. Разширение, реконструкция и модернизация на ПСОВ в градски агломерационни ареали - Подобрена и развита инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населените места в 16 общини. |  |  |
| Приоритетна ос 2: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци“ |  | 1. Оказана техническа помощ и изготвена техническа документация за закриване и рекултивация на 2 общински депа за битови отпадъци – в Каспичан Смядово. Оказана техническа помощ за подготовка на 2 инвестиционни проекта - за интегрирано управление и обезвреждане на отпадъци в общините Търговище и Попово и за изграждане на инсталация за сепариране на отпадъци – в община Върбица 2. В процес на изграждане са 2 регионални системи за управление на отпадъците – в общините Варна и Добрич |  |  |

(по информация от представителя на УО на ОПОС в РКК към РСР СИР )

Изпълнение и социално-икономическо въздействие на Оперативна програма „Транспорт” на територията на Североизточен район  през 2012 г.

Сключеният през 2012 г. 1 договор по ОП „Транспорт”, Приоритетна ос IV „Подобряване на условията за корабоплаване по морските и вътрешните водни пътища” (ДОПТ-10/26.06.2012 г. BG161PO004-4.0.01-0005) с бенефициент Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” за изпълнение на проект „Информационна система за управление на трафика на плавателни съдове - Фаза 3” (VTMIS) е на стойност 39 145 117,96 лева. Общата цел на проекта е осигуряване на ефективно и безопасно корабоплаване в акваторията на Черно море и хармонизиране на националната система за управление на корабния трафик и информационно обслужване на морския транспорт с Европейската система  SSN (Safe Sea Net).

Таблица № 10

| Приоритетна ос Наименование | Процедура Наименование | Брой сключени и изп. договори по области за 2012 г | Обща стойност на скючените и изп. договори за 2012 г. (лева) |
| --- | --- | --- | --- |
| Приоритетна ос 4: „Подобряване на корабоплаването по морските и вътрешните водни пътища” |  |  |  |
|  | Процедура: BG161PO004-4.0.01 Отворена процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ |  |  |
|  |  | Варна - 1 | 39 145 117.96 |
|  |  | Добрич - 0 | 0.00 |
|  |  | Търговище -0 | 0.00 |
|  |  | Шумен - 0 | 0.00 |
|  |  | СИР - 1 | 39 145 117.96 |
|  | Общо по Приоритетна ос 4 в СИР - 1 |  | 39 145 117.96 |
| Общо сключени договори по ОПТП в СИР - 1 По области: Варна - 1 Добрич - 0 Търговище - 0 Шумен - 0 |  |  | 39 145 117.96 |
| Социално-икономическо въздействие на ОПТП в СИР: |  |  |  |
| Приоритетна ос 4: Подобряване на корабоплаването по морските и вътрешните водни пътища” | Реализирането на проекта ще допринесе за постигане на общата цел на ОП ”Транспорт” за устойчива транспортна система, повишен капацитет за реакции при замърсяване на акваториалните морски води и цялостно улесняване на морския транспорт. Изграждането и поддържането на Системата за управление на корабния трафик и информационно обслужване на морския транспорт (VTMIS), като част от Общностната система за контрол на корабния трафик и на информационното обслужване (SafeSeaNet), ще допринесе за повишаването на безопасността, сигурността и ефикасността на морския трафик, както и намаляване екологичните последствия от замърсяване, причинено от корабите в морските пространства на Общността. |  |  |

(по информация от представителя на УО на ОПТ в РКК към РСР СИР )

Изпълнение и социално-икономическо въздействие на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” на територията на Североизточен район през 2012 г.

Общият брой на сключените и изпълнявани на територията на СИР договори по ОПРКБИ през 2012 г. е 174 на обща стойност 217 392 838,09 лева, при 56 броя сключени и в процес на изпълнение договори на стойност  8 582 844,61 лв. през 2011 г.. Налице е увеличение на договорите със 118 броя и на размера на договорените средства с 208 809 994,48 лв. в сравнение с предходната година. Успешно приключените през 2012 г. договори по ОПРКБИ са 84 броя.

Разпределението на сключените и изпълнявани през 2012 г. в СИР договори по приоритетните оси на ОПРКБИ е следното: Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”–  30 договора на стойност 21 947 667,92 лв., Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”–  144 договора на стойност 195 445 170,17 лв.,

Разпределението на сключените договори и изпълняваните проекти по области е следното: Варна - 116,  Добрич -  21, Търговище - 9,  Шумен – 28.

Социално-икономическото въздействие от изпълняваните през 2012 г. проекти по ОПРКБИ е представено в таблицата с конкретни индикатори.

Таблица № 11

| Приоритетна ос Наименование | Процедура Наименование |  | Брой сключени и изпълнявани договори по области за 2012г. | Обща стойност на скючените и изп. договори за 2012 г. (лева) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритетна ос 1: Развитие на икономика базирана на знанието и иновационни дейности |  |  |  |  |
|  | 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия" |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 3 | 771 264,03 |
|  |  |  | Добрич -0 | 0,00 |
|  |  |  | Търговище -0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР -3 | 771 264,03 |
|  | 1.1.04 "Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги" |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 9 | 13 435 453,59 |
|  |  |  | Добрич -0 | 0,00 |
|  |  |  | Търговище -1 | 1 828 335,00 |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР -10 | 15 263 788,59 |
|  | BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия" |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 9 | 2 358 950,91 |
|  |  |  | Добрич -1 | 1 122 196,49 |
|  |  |  | Търговище -0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен - 1 | 415 548,40 |
|  |  |  | СИР -11 | 3 896 695,80 |
|  | BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия" |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 5 | 1 591 059,26 |
|  |  |  | Добрич -0 | 0,00 |
|  |  |  | Търговище -0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР -5 | 1 591 059,26 |
|  | BG161PO003-1.2.02 "Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер" |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 1 | 424 860,24 |
|  |  |  | Добрич -0 | 0,00 |
|  |  |  | Търговище -0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР -1 | 424 860,24 |
| ОБЩО ЗА ПРИОРИТЕТ 1: 30 |  |  |  | 21 947 667,92 |
| Приоритетна ос 2 : Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда |  |  |  |  |
|  | 2007BG161PO003/2.1.1-01/2007 „Технологична модернизация на предприятията” |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 3 | 558 089,61 |
|  |  |  | Добрич -0 | 0,00 |
|  |  |  | Търговище -0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР -3 | 558 089,61 |
|  | 2007BG161PO003/2.1.2-01/2007 „Покриване на международно признати стандарти” |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 8 | 476 386,03 |
|  |  |  | Добрич -0 | 0,00 |
|  |  |  | Търговище -1 | 200 000,00 |
|  |  |  | Шумен - 3 | 379 931,61 |
|  |  |  | СИР -12 | 1 056 317,64 |
|  | BG161PO003-2.1.03 Покриване на международно признати стандарти |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 8 | 299511,17 |
|  |  |  | Добрич -2 | 95134,60 |
|  |  |  | Търговище -1 | 26000,00 |
|  |  |  | Шумен - 4 | 273518,96 |
|  |  |  | СИР -15 | 694164,73 |
|  | BG161PO003-2.1.04 “Технологична модернизация в малки и средни предприятия” |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 4 | 79 549 410,58 |
|  |  |  | Добрич -2 | 223 442,00 |
|  |  |  | Търговище -0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен - 3 | 10 001 932,54 |
|  |  |  | СИР -9 | 89 774 785,12 |
|  | BG161PO003-2.1.05 „Технологична модернизация в големи предприятия” |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 1 | 6451561,98 |
|  |  |  | Добрич -0 | 0,00 |
|  |  |  | Търговище -0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен - 1 | 3758910,00 |
|  |  |  | СИР -2 | 10210471,98 |
|  | BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия" |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 10 | 9 934 634,72 |
|  |  |  | Добрич -4 | 4 306 432,76 |
|  |  |  | Търговище -2 | 4 328 824,23 |
|  |  |  | Шумен - 5 | 7 416 314,85 |
|  |  |  | СИР -21 | 25 986 206,56 |
|  | BG161PO003-2.1.08 „Покриване на международно признати стандарти" |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 23 | 2 202 695,96 |
|  |  |  | Добрич -0 | 0,00 |
|  |  |  | Търговище -1 | 174 944,00 |
|  |  |  | Шумен - 2 | 251 713,66 |
|  |  |  | СИР -26 | 2 629 353,62 |
|  | BG161PO003-2.1.10 „Подкрепа за предприятия и кооперации за хора с увреждания” |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 4 | 719 065,80 |
|  |  |  | Добрич -0 | 0,00 |
|  |  |  | Търговище -0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР -4 | 719 065,80 |
|  | BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия" |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 3 | 1 625 118,32 |
|  |  |  | Добрич -2 | 4 609 828,00 |
|  |  |  | Търговище -0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР -5 | 6 234 946,32 |
|  | BG161PO003-2.1.12 "Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията" |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 7 | 1 309 835,85 |
|  |  |  | Добрич -3 | 1 164 983,74 |
|  |  |  | Търговище -1 | 247 633,02 |
|  |  |  | Шумен - 1 | 346 650,00 |
|  |  |  | СИР -12 | 3 069 102,61 |
|  | BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия" |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 15 | 12 374 102,55 |
|  |  |  | Добрич -5 | 6 583 301,24 |
|  |  |  | Търговище -1 | 1 340 700,00 |
|  |  |  | Шумен - 5 | 4 828 293,11 |
|  |  |  | СИР -26 | 25 126 396,90 |
|  | BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори” |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 1 | 322 872,61 |
|  |  |  | Добрич -0 | 00,00 |
|  |  |  | Търговище -1 | 951 554,90 |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР -2 | 1 274 427,51 |
|  | BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия” |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Добрич -2 | 9 337 885,00 |
|  |  |  | Търговище -0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен - 3 | 18 065 694,34 |
|  |  |  | СИР -5 | 27 403 579,34 |
|  | BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България” |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 2 | 708 262,43 |
|  |  |  | Добрич -0 | 0,00 |
|  |  |  | Търговище -0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР -2 | 708 262,43 |
| ОБЩО за ПРИОРИТЕТ 2: |  |  | 144 | 195 445 170,17 |
| Общо сключени договори по ОПРКБИ в СИР - 174 По области: Варна - 116 Добрич - 21 Търговище- 9 Шумен- 28 |  |  |  | 217 392 838,09 |
| Социално-икономическо въздействие на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” СИР: |  |  |  |  |
| Приоритетна ос 1: Развитие на икономика базирана на знанието и иновационни дейности |  | Подкрепено създаването и комерсиализацията на иновациите и защитата на индустриалната собственост в 30 предприятия в СИР чрез разработване на иновативна интеграционна софтуерна платформа за визуално проектиране и изпълнение на комуникационни бизнес процеси ; повишаване ефективността на бизнес процесите в малки и средни предприятия и др. |  |  |
| Приоритетна ос 2 : Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда |  | Подобрени технологиите и управлението в 135 предприятия в СИР, вкл. в 4 предприятия и кооперации за хора с увреждания чрез модернизация, усъвършенстване и разширяване на обхвата на производствения процес, постигане на международни стандарти за управление на качеството и др.; Създадена и разширена инфраструктурата в подкрепа на бизнеса в 2 бизнесинкубатора в СИР; Въведени енергоспестяващи технологии и използването на ВЕИ в 5 предприятия в СИР; Насърчено бизнес кооперирането и създаването на 2 клъстера в СИР |  |  |

(по информация от представителя на УО на ОПРКБИ в РКК към РСР СИР)

Изпълнение и социално-икономическо въздействие на ОП „Развитие на човешките ресурси” на територията на Североизточен район през 2012 г.

Общият брой на сключените и изпълнявани на територията на СИР договори по ОПРЧР през 2012 г. по процедурите за конкурентен подбор е 137, на обща стойност 21 533 539,95 лева. В сравнение със сключените и изпълнявани през 2011 г. по програмата договори - 56 на стойност 8 582 844,61 лева, е налице увеличение на договорите с 81 броя и на договорените средства - с 12 950 695,34 лева.

Успешно приключилите през 2012 г. договори по ОПРЧР са 37.

Разпределението на сключените и изпълнявани през 2012 г. в СИР договори по приоритетните оси на ОПРЧР е следното: Приоритетна ос 1 „Насърчаване на икономическата активност и развитие на  пазара на труда, насърчаващ включването” –  7 договора на стойност 952 700,47 лв., Приоритетна ос 2 „Повишаване на производителността и адаптивността на заетите” - 35 договора на стойност 3 983 808,72 лв., Приоритетна ос 4 „Подобряване на достъпа до образование и обучение” – 25 договора на стойност 4 597 940,17 лв., Приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”– 66 договора на стойност 11 358 442,09 лв., Приоритетна ос 7 „Транснационално и междурегионално сътрудничество” – 4 договора на стойност 640 648,50  лв.

Разпределението на  сключените и изпълнявани през 2012 г. договори по области в СИР е следното: Варна - 59, Добрич - 34, Търговище - 14,  Шумен - 30

Социално-икономическото въздействие от изпълняваните на територията на СИР проекти в сферата на трудовия пазар и адаптивността на заетите към него, достъпа до образование и обучение и социалното включване е представено в таблицата с конкретни индикатори.

Таблица № 12

| Приоритетна ос Наименование | Процедура Наименование | Брой сключени и изп. договори по области за 2012 г. | Обща стойност на скючените и изп. договори за 2012 г. (лв.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритетна ос 1: „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ И РАЗВИТИЕ ПАЗАРА НА ТРУДА, НАСЪРЧАВАЩ ВКЛЮЧВАНЕТО” |  |  |  |  |
|  | Процедура: BG051PO001-1.1.07 Вземи живота си в свои ръце |  |  |  |
|  |  | Варна - 0 | 0,00 |  |
|  |  | Добрич -2 | 249 985,49 |  |
|  |  | Търговище -2 | 26 632,13 |  |
|  |  | Шумен - 2 | 321 608,97 |  |
|  |  | СИР - 6 | 835 226,59 |  |
|  | Процедура: BG051PO001-1.1.09-Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта |  |  |  |
|  |  | Варна -1 | 117 473,88 |  |
|  |  | Добрич -0 | 0,00 |  |
|  |  | Търговище - 0 | 0,00 |  |
|  |  | Шумен - 0 | 0,00 |  |
|  |  | СИР - 1 | 117 473,88 |  |
| Общо по Приоритетна ос1: |  | 7 Варна - 1 Добрич – 2 Търговище– 2 Шумен - 2 | 952 700,47 |  |
| Приоритетна ос 2: „ПОВИШАВАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА И АДАПТИВНОСТТА НА ЗАЕТИТЕ” |  |  |  |  |
|  | Процедура: BG051PO001-2.1.16-“Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 3” |  |  |  |
|  |  | Варна -4 | 214 834,50 |  |
|  |  | Добрич -1 | 81499,00 |  |
|  |  | Търговище -1 | 384 84,40 |  |
|  |  | Шумен - 0 | 0,00 |  |
|  |  | СИР -6 | 334 817,90 |  |
|  | Процедура: BG051PO001-2.1.02-Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 2 |  |  |  |
|  |  | Варна -8 | 894 310,23 |  |
|  |  | Добрич -5 | 584 701,68 |  |
|  |  | Търговище - 2 | 311 015,75 |  |
|  |  | Шумен -5 | 582 946,30 |  |
|  |  | СИР -20 | 2 372 973,96 |  |
|  | Процедура: BG051PO001-2.1.02-Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 4 |  |  |  |
|  |  | Варна -0 | 0,00 |  |
|  |  | Добрич -1 | 150 024,84 |  |
|  |  | Търговище -0 | 0,00 |  |
|  |  | Шумен - 0 | 0,00 |  |
|  |  | СИР -1 | 150 024,84 |  |
|  | Процедура: BG051PO001-2.3.02-Безопасен труд |  |  |  |
|  |  | Варна - 5 | 650 220,45 |  |
|  |  | Добрич -3 | 475 771,57 |  |
|  |  | Търговище -0 | 0,00 |  |
|  |  | Шумен -0 | 0,00 |  |
|  |  | СИР - 8 | 1 125 992,02 |  |
| Общо по Приоритетна ос2: |  | 35 Варна - 17 Добрич – 10 Търговище- 3 Шумен - 5 | 3 983 808,72 |  |
| Приоритетна ос 4: „ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ” |  |  |  |  |
|  | Процедура: BG051PO001-4.1.03-Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система |  |  |  |
|  |  | Варна – 1 | 81 880,63 |  |
|  |  | Добрич -1 | 142 279,74 |  |
|  |  | Търговище - 1 | 174 721,14 |  |
|  |  | Шумен -4 | 590 008,28 |  |
|  |  | СИР - 7 | 988 889,79 |  |
|  | Процедура: BG051PO001-4.1.04-Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности |  |  |  |
|  |  | Варна -1 | 259 923,43 |  |
|  |  | Добрич -1 | 120 291,54 |  |
|  |  | Търговище - 0 | 0,00 |  |
|  |  | Шумен -1 | 137 843,42 |  |
|  |  | СИР - 3 | 518 058,39 |  |
|  | Процедура: BG051PO001-4.1.05-Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства |  |  |  |
|  |  | Варна - 3 | 591569,61 |  |
|  |  | Добрич -5 | 784 240,55 |  |
|  |  | Търговище -0 | 0,00 |  |
|  |  | Шумен - 3 | 353 174,02 |  |
|  |  | СИР -11 | 1 728 984,18 |  |
|  | Процедура: BG051PO001-4.2.03 Да направим училището привлекателно за младите хора |  |  |  |
|  |  | Варна - 2 | 509 195,80 |  |
|  |  | Добрич -1 | 260 744,01 |  |
|  |  | Търговище -0 | 0,00 |  |
|  |  | Шумен - 0 | 0,00 |  |
|  |  | СИР - 3 | 769 939,81 |  |
|  | Процедура: BG051PO001-4.3.04-Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование |  |  |  |
|  |  | Варна -1 | 592 068,00 |  |
|  |  | Добрич -0 | 0,00 |  |
|  |  | Търговище -0 | 0,00 |  |
|  |  | Шумен -0 | 0,00 |  |
|  |  | СИР -1 | 592 068,00 |  |
| Общо по Приоритетна ос 4: |  | 25 Варна – 8 Добрич – 8 Търговище- 1 Шумен - 8 | 4 597 940,17 |  |
| Приоритетна ос 5: СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА” |  |  |  |  |
|  | Процедура: BG051PO001-5.1.02 Нови възможности |  |  |  |
|  |  | Варна - 2 | 597 447,13 |  |
|  |  | Добрич - 0 | 0,00 |  |
|  |  | Търговище – 1 | 235 949,86 |  |
|  |  | Шумен - 1 | 176 598,63 |  |
|  |  | СИР - 4 | 1 009 995,62 |  |
|  | Процедура: BG051PO001-5.1.03 Шанс за всички |  |  |  |
|  |  | Варна - 2 | 157 772,31 |  |
|  |  | Добрич - 0 | 0,00 |  |
|  |  | Търговище - 0 | 0,00 |  |
|  |  | Шумен - 0 | 0,00 |  |
|  |  | СИР - 2 | 157 772,31 |  |
|  | Процедура: BG051PO001-5.1.04 - "Помощ в дома" |  |  |  |
|  |  | Варна – 8 | 1 603 084,37 |  |
|  |  | Добрич – 5 | 951 075,95 |  |
|  |  | Търговище – 3 | 431 968,31 |  |
|  |  | Шумен - 7 | 1 590 269,25 |  |
|  |  | СИР - 23 | 4 576 397,88 |  |
|  | Процедура: BG051PO001-5.2.06-"Социални услуги за социално включване" |  |  |  |
|  |  | Варна – 8 | 1 084 543,36 |  |
|  |  | Добрич – 2 | 322 800,24 |  |
|  |  | Търговище – 4 | 673 688,78 |  |
|  |  | Шумен – 2 | 253 257,6 |  |
|  |  | СИР - 16 | 2 334 289,98 |  |
|  | Процедура: BG051PO001-5.2.07-„Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности "социален асистент" и "домашен помощник" - фаза 3 |  |  |  |
|  |  | Варна - 10 |  | 1 437 281,73 |
|  |  | Добрич - 7 |  | 1 088 154,84 |
|  |  | Търговище - 0 |  | 0,00 |
|  |  | Шумен - 4 |  | 754 549,73 |
|  |  | СИР - 21 |  | 3 279 986,30 |
| Общо по Приоритетна ос 5: |  | 66 Варна – 30 Добрич – 14 Търговище- 8 Шумен - 14 |  | 11 358 442,09 |
| Приоритетна ос 7: ТРАНСНАЦИОНАЛНО И МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО |  |  |  |  |
|  | Процедура: BG051PO001-7.0.01 "Без граници" Компонент 1 |  |  |  |
|  |  | Варна -3 |  | 520 027,58 |
|  |  | Добрич -0 |  | 0,00 |
|  |  | Търговище -0 |  | 0,00 |
|  |  | Шумен -1 |  | 120 620,92 |
|  |  | СИР - 4 |  | 640 648,50 |
| Общо по Приоритетна ос7: |  | 4 |  | 640 648,50 |
| Общо сключени договори по ОПРЧР в СИР: По области: |  | 137 Варна - 59 Добрич - 34 Търговище- 14 Шумен - 30 |  | 21 533 539,95 |
| Социално-икономическо въздействие на ОПРЧР в СИР: |  |  |  |  |
| Приоритетна ос 1: „Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазара на труда, насърчаващ включването” | Реализиран комплекс от дейности, насочени към подобряване уменията за учене и професионална реализация на лица от социално уязвимите групи. Активизирано устойчивото партньорство между заинтересованите страни от неправителствения сектор и работодатели за подобряване на социалния капитал в общините. Създадена алтернатива за последваща устойчива заетост на лицата от социално уязвимите групи, чрез обществено значима дейност в сектора на услугите, в това число и в социалните услуги. Подобрено качеството на живот на хората от социално уязвимите групи в общините чрез създаване на условия за ефективно упражняване на правото им на независимост и социално включване, сближаване и намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи. Повишена икономическата активност и интеграция на обезкуражените лица и уязвимите групи на пазара на труда, чрез предоставяне на професионално обучение, обучение по ключови компетенции, осигуряване на заетост, конкурентоспособност и пригодност за трайна заетост - Брой обучени лица в професия – 99. |  |  |  |
| Приоритетна ос 2: „Повишаване на производителн. и адаптивността на заетите” | Актуализация и обогатяване на професионалните умения и компетенции на заетите лица в организациите и фирмите, с цел постигане на съвременна квалификация на персонала, ново качество на труда, нови стопански резултати и висока конкурентоспособност на пазара на стоки и услуги - Брой обучени лица – 74 |  |  |  |
| Приоритетна ос 4: "Подобряване на достъпа до образование и обучение” | Подобрени условията за равен достъп до образование, с цел постигане на по-успешна социална и трудова реализация. Фокусът на въздействие е насочен към интеграция на малцинствените групи в образователната система и подпомагане обучението на деца и ученици със специални образователни потребности. Брой включени учениници от етническите малцинства в дейности за интеграция – 1 178; Брой включени родители – 282; Брой обучени учители за работа в мултикултурна среда – 103; Брой рехабилитирани деца и ученици със СОП – 78; Брой участвали родители на деца и ученици със СОП в дейностите - 55; Брой участвали ученици в клубни дейности, кръжоци,школи -1 345. |  |  |  |
| Приоритетна ос 5: Социално включване и насърчаване на социалната икономика” | Изграждане на социални предприятия с цел подкрепа на инициативността и предприемачеството, увеличаване на социалните услуги и дейности, осигуряване на достоен и независим живот на хора с увреждания и самотно живеещи. Промяна в отрицателните обществени нагласи по отношение на зависимите, чрез прилагане на нови и ефективни комплексни модели за социално включване иа тези целеви групи. Осигурен достъп до професионално обучение и обучение по ключови компетенции, гарантиращо на участниците придобиване на основни умения и професионална квалификация, необходими за последващо устройване на работа. Брой обучени лица за повишаване на квалификацията – 26; Брой обучени лица с увреждания – 7; Брой лица, на които е предоставена социална услуга – 2 547; Брой деца, на които е предоставена социална услуга – 117; Брой нови раб. места за ДП - 220; Брой нови раб.бместа за СА - 81; Създадени нови раб.места в уязвимите групи - 15; Създадени нови раб. места за персонал, обслужващ уязвимите групи – 5. |  |  |  |
| Приоритетна ос 7: Транснационално и междурегионално сътрудничество | Създадени устойчиви условия за обмен и внедряване на иновативни европейски практики в областта на социалното включване, учене през целия живот, укрепване на социалната икономика чрез използване на информационни технологии за ускоряване и оптимизиране на процесите в тази област. Осъществена обмяна на опит с други държави членки на ЕС в областта на интеграцията на ромите и борбата с дискриминацията. Изграден устойчив модел за повишаване на капацитета и насърчаване на ефективното сътрудничество между социално ориентираните НПО чрез трансфер и прилагане на добри практики знания, опит и идеи от Италия. Проучени, адаптирани и популяризирани добри европейски практики за микрофинансиране на малки и микро- предприятия. |  |  |  |

(по информация от представителя на УО на ОПРЧР в РКК към РСР СИР )

ОПРЧР - процедури за директно финансиране

Въз основа на данните от УО на ОПРЧР относно приложените на територията на СИР схеми чрез директно предоставяне на средства от конкретните бенефициенти по съответните приоритетни оси на програмата, са обобщени следните резултати:

Данни за СИР (*без област Търговище) за 2012 г. по следните схеми за директно предоставяне на средства по Приоритетни оси 1 и 2, с конкретен бенефициент Агенцията по заетостта: "Аз мога“, "Адаптивност“, "Развитие“, "Отново на работа“, "Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж», "Аз мога повече“, „Подкрепа за предприемчивите българи–Компонент І”, „По-близо до работа“, „Подкрепа за заетост“ и "Първа работа“: общ брой лица, включени за обучение – 16 965; общ брой лица, завършили обучението – 15 115; общ брой лица, включени в заетост – 6 764.

| ИНДИКАТОР | БРОЙ |
| --- | --- |
| Включени лица в обучение | 16 965 |
| Завършили обучение | 15 115 |
| Включени в заетост лица | 6 764 |

*Забележка: Теритриалният обхват на Дирекция Регионална служба по заетостта – Варна включва областите Варна, Добрич и Шумен, без област Търговище.

Данни за СИР за 2012 г. по следните схеми за директно предоставяне на средства по Приоритетни оси 3 и 4, с конкретен бенефициент МОМН: "ИКТ в образованието“, „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища, чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”, "Да направим училището привлекателно за младите хора. Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти – УСПЕХ», „Нов шанс за успех” и „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”:  общ брой учители преминали онлайн ИКТ обучение - 5216; общ брой ученици, включени в ЦОУД - 16 554; общ брой ученици, включени в ИИД – 26 975; общ брой ограмотени възрастни – 1 251; общ брой сертифицирани учители, включени в работа с възрастни - 65; общ брой ученици, завършили програми за кариерно развитие – 163.

| ИНДИКАТОР | БРОЙ |
| --- | --- |
| общ брой учители преминали онлайн ИКТ обучение | 5 216 |
| общ брой ученици, включени в ЦОУД | 16 554 |
| общ брой ученици включени в ИИД | 26 975 |
| общ брой ограмотени възрастни | 1 251 |
| общ брой сертифицирани учители, включени в работа с възрастни | 65 |
| общ брой ученици, завършили програми за кариерно развитие | 163 |

Приложените схеми допълват въздействието на ОПРЧР на територията на СИР в укрепването на трудовия пазар и адаптивността на заетите към него, в увеличаването на възможностите за социално включване, достъп до образование и обучение, както и в повишаването на качеството на образование и обучение.

Изпълнение и социално-икономическо въздействие на ОП „Административен капацитет” на територията на Североизточен район през 2012 г.

Общият брой на сключените и изпълнявани на територията на СИР договори по ОПАК през 2012 г. е 12, на обща стойност 2 792 066.15 лева, при 5 договора на стойност 3 962 873,16 лева през 2011 г. Налице е увеличение на договорите със 7 броя в сравнение с предходната година. Отчетеният по-нисък размер на договорените през 2012 г. средства спрямо 2011 г. е обусловен от неверифицирани към датата на изготвяне на Годишната справка средства. През 2012 г. в СИР е приключено изпълнението на 1 договор по ОПАК. Разпределението на сключените и изпълнявани през 2012 г. в СИР договори по приоритетните оси на ОПАК е следното: Приоритетна ос 1 “„Добро управление” – 9, от които по Подприоритет 1.1. - 6, по Подприоритет 1.3. - 1 и по Подприоритет 1.6. – 2 договора; Приоритетна ос 2 „Управление на човешките ресурси”– 3, по 1 договор по Подприоритети 2.1., 2.4. и  2.5. Разпределението на сключените и изпълнявани в СИР договори по области е следното: Варна – 7, Добрич – 2, Търговище – 1, Шумен – 2.

Социално-икономическото въздействие на проектите в сферата на административното управление и управлението на човешките ресурси,  е представено в таблицата с конкретни данни по всяка от приоритетните оси.

Таблица № 13

| Приоритетна ос Наименование | Процедура Наименование | Брой сключени договори по области за 2012г. | Обща стойност на скючените и изп. договори за 2012 г. (в лв.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Приоритетна ос 1: „Добро управление” |  |  |  |
|  | Подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация” |  |  |
|  |  | Варна - 3 | 427 625.74 |
|  |  | Добрич - 0 | 0.00 |
|  |  | Търговище - 1 | 165 741.84 |
|  |  | Шумен - 2 | 149 522.44 |
|  |  | СИР - 6 | 742 890.02 |
|  | Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики” |  |  |
|  |  | Варна - 0 | 0.00 |
|  |  | Добрич - 1 | 270 058.68 |
|  |  | Търговище - 0 | 0.00 |
|  |  | Шумен - 0 | 0.00 |
|  |  | СИР - 1 | 270 058.68 |
|  | Подприоритет 1.6. „Транснационално и междурегионално сътрудничество” |  |  |
|  |  | Варна - 2 | 625 295.33 |
|  |  | Добрич - 0 | 0.00 |
|  |  | Търговище - 0 | 0.00 |
|  |  | Шумен - 0 | 0.00 |
|  |  | СИР - 2 | 625 295.33 |
|  | Общо по Приоритетна ос 1 в СИР - 9 |  | 1 638 244.03 |
| Приоритетна ос 2: „Управление на човешките ресурси” |  |  |  |
|  | Подприоритет 2.1 „Модерно управление на човешките ресурси в държавната администрация” |  |  |
|  |  | Варна - 1 | 610 400.00 |
|  |  | Добрич -0 | 0.00 |
|  |  | Търговище -0 | 0.00 |
|  |  | Шумен - 0 | 0,00 |
|  |  | СИР -1 | 610 400.00 |
|  | Подприоритет 2.4 „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси” |  |  |
|  |  | Варна -0 | 0.00 |
|  |  | Добрич -1 | 127 769.52 |
|  |  | Търговище -0 | 0.00 |
|  |  | Шумен - 0 | 0.00 |
|  |  | СИР -1 | 127 769.52 |
|  | Подприоритет 2.5 „Транснационално и междурегионално сътрудничество” |  |  |
|  |  | Варна - 1 | 415 652.60 |
|  |  | Добрич - 0 | 0.00 |
|  |  | Търговище - 0 | 0.00 |
|  |  | Шумен - 0 | 0.00 |
|  |  | СИР - 1 | 415 652.60 |
|  | Общо по Приоритетна ос 2 в СИР - 3 |  | 1 153 822.12 |
| Общо сключени договори по ОПАК в СИР - 12 По области: Варна - 7 Добрич - 2 Търговище - 1 Шумен - 2 |  |  | 2 792 066.15 |
| Социално-икономическо въздействие на ОПAK в СИР: |  |  |  |
| Приоритетна ос 1: „Добро управление” | Установено съответствието на съществуващата функционална и организационна структура с нуждите от ефективно изпълнение на функциите на местната власт, оптимизирани структурите и функциите и подобрена координацията, ефективността и ефикасността на работа в 6 общински администрации - Дългопол, Долни Чифлик, Провадия Бяла Балчик и Смядово; Повишени професионалните компетенции на служителите от общинската администрация относно стратегическото планиране и реализирани необходимите подготвителни дейности за разработване на Общински план за развитие 2014 – 2020 г в 1 община - Балчик; Изследван опит и добри практики в областта на доброто управление от администрации в страни от ЕС, утвърдено партньорство и сътрудничество за реализиране на съвместни инициативи в областта на доброто управление и идентифицирани възможности за осъществяване на ефективни партньорства с бизнеса чрез прилагане на аутсорсинг и публично-частно партньорство в 2 общини - Аксаково и Аврен |  |  |
| Приоритетна ос 2: „Управление на човешките ресурси” | Подобрени човешките ресурси на администрацията в 1 община – Варна; Придобити теотеритични познания и практически умения за решаване на конкретни казуси с приложение на Европейкото право от съдиите в административните съдилища, въведени съвременни изисквания и подобрена организацията на работа и процеса на управление на човешките ресурси на всички служби чрез електронна обработка на делата и призоваване по електронен път в 1 от административните съдилища във Варненски съдебен район - Административен съд-Добрич; Проучени и анализирани опит и добри практики в парньорски администрации относно управлението на човешките ресурси от 1 община - Варна |  |  |

(по информация от представителя на УО на ОПАК в РКК към РСР СИР )

Изпълнение и социално-икономическо въздействие на ОП „Техническа помощ” на територията на Североизточен район през 2012 г.

Общият брой на изпълняваните на територията на СИР договори по ОПТП и през 2012 г. е 4, на стойност 1 769 736,67лева, по Приоритетна ос 3, Мярка 3 „Осигуряване на ефективно функциониране на 27 областни информационни центрове, предоставящи информация за кохезионната политика, нейните цели и съществуващите в България възможности”, процедура „Функциониране на национална мрежа от областни информационни центрове за кохезионната политика в България.

Разпределението на изпълняваните договори е по 1 договор в областите Варна Добрич, Търговище и Шумен. През 2012 г. в общините Варна, Добрич, Търговище и Шумен - административни центрове на областите в СИР, успешно функционират 4 областни информационни центрове, които съдействат за популяризиране на европейската кохезионна политика и нейните цели в България, за осигуряване и лесен достъп до обща и статистическа информация.

Таблица № 14

| Приоритетна ос Наименование | Процедура Наименование | Брой сключени и изп. договори по области за 2012 г. | Обща стойност на скючените и изп. договори за 2012 г. (лв.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Приоритетна ос 3: Популяризиране на европейската кохезионна политика и нейните цели в България и осигуряване на обща и статистическа информация |  |  |  |
|  | Мярка на подкрепа 3: Функциониране на национална мрежа от областни информационни центрове за кохезионната политика в България. |  |  |
|  |  | Варна - 1 | 523 767.11. |
|  |  | Добрич - 1 | 415 122.67. |
|  |  | Търговище - 1 | 415 233.04. |
|  |  | Шумен - 1 | 415 613.85. |
|  |  | СИР - | 1 769 736,67 |
|  | Общо по Приоритетна ос 3 в СИР - 4 |  | 1 769 736,67лв. |
| Общо сключени договори по ОПТП в СИР - 4 По области: Варна - 1 Добрич- 1 Търговище- 1 Шумен- 1 |  |  | 1 769 736,67лв. |
| Социално-икономическо въздействие на ОПТП в СИР: |  |  |  |
| Приоритетна ос 3: Популяризиране на европейската кохезионна политика и нейните цели в България и осигуряване на обща и статистическа информация | Създадени и функционират 4 областни иформационни центрове в общините – областни центрове Варна, Добрич, Търговище и Шумен, за популяризиране на европейската кохезионна политика и нейните цели в България и за осигуряване на обща и статистическа информация. ОИЦ съдействат за осигуряване на лесен достъп до информация по отношение на целите на кохезионната политика на ЕС и НСРР, както и за осигуряване на правото на справедлив и пълен достъп до информация чрез широк набор от средства относно възможностите за финансиране по СКФ за всички социални, етнически и възрастови групи |  |  |

(по информация от представителя на УО на ОПТП в РКК към РСР СИР )

Допълнителен индикатор за резултат:

- Брой на сключените договори за участие в програми и проекти, финансирани от ЕЗФРСР и ЕФР

Информацията относно изпълнението и социално-икономическото въздействие в Североизточен район през 2012 г. на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. и  Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство”,  съфинансирани от  ЕЗФРСР и ЕФР, в подкрепа на Общата селскостопанска политика и политиката за рибарство на ЕС, е представена в табличен вид, въз основа на Годишни справки от Управляващите органи на двете програми.

Данните за 2012 г. и по този допълнително наблюдаван индикатор показват много по-активно участие на бенефициенти от района в проекти по двете програми и по-ефективно усвояване на средства от ЕЗФРСР и ЕФР, в сравнение с предходната  година. Общият брой на сключените и изпълнявани през 2012 г. на територията на Североизточен район договори по Програмата за развитие населските райони 2007-2013 г. и по Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство”,  съфинансирани от  ЕЗФРСР и ЕФР е 80, на обща стойност  118 943 395,36 лева, при 29 договора на стойност 47 699 682.60 лева за 2011 г. Броят на договорите през 2012 г. спрямо 2011 г. е увеличен с 51 (175,9%), а размерът на договорените средства – със 71 243 712,76  лева (149,4%).

Таблица № 15 Изпълнение на ПРСР и ОПРСР 2007-2013, съфинансирани от ЕЗФРСР и ЕФР,  на територията на СИР за 2012 г.

| Оперативна програма (наименование) | Общо сключени и изпълн. договори за 2012г. (брой) | Обща стойност на скючените и изп. договори за 2012 г. (лв.) |
| --- | --- | --- |
| Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г | 47 | 103 118 338,00 |
| Оперативна програма за разв. на сектор „Рибарство” 2007-2013 г. | 33 | 15 825 057,36 |
| Общо по ПРСР и ОПРСР | 80 | 118 943 395,36 |

(по информация от представителите на УО на ПРСР и ОПРС в РКК към РСР СИР)

Изпълнението и социално-икономическото въздействие по приоритетни оси и операции на двете програми на територията на Североизточен район през 2012 г. е следното:

Изпълнение и социално-икономическо въздействие на Програмата за развитие на селските райони на територията на Североизточен район през 2012 г.

Общият брой на сключените и изпълнявани на територията на СИР договори по ПРСР през 2012 г. е 47, на обща стойност 103 118 338,00 лева, при 20 договора на стойност 38 101 535,85 лева през 2011 г. Налице е увеличение на договорите с 27 броя и на размера на договорените средства с 65 016 802,15 лева спрямо предходната година.

Разпределението на сключените и изпълнявани през 2012 г. в СИР договори по съответните мерки на ПРСР е следното: по мярка 313 “Насърчаване на туристическите дейности” – 5 договора на стойност 1 292 704,00 лв., по мярка 321 “Основни услуги за икономиката и населението в селските райони”  - 24 договора на стойност 83 975 110,00 лв. и по мярка 322 “Обновяване и развитие на селата“ – 18 договора на стойност 17 850 524,00 лв.

Разпределението на сключените и изпълнявани в СИР договори по области е следното: Варна – 23, Добрич – 11, Търговище – 3, Шумен – 10.

Социално-икономическото въздействие от изпълняваните в селските райони проекти в сферата на изграждане и подобряване на туристическата инфраструктура,  изграждане, реконструиране и/или рехабилитиране на инфраструктура за предоставяне на културни, духовни и социални услуги, изграждане, реконструиране и/или рехабилитиране на ВиК и пътна инфраструктура и изпълнение на благоустройствени дейности, е представено в таблицата с конкретни данни по всяка от мерките.

Таблица № 16

| Приоритетна ос Наименование | Процедура Наименование |  | Брой сключени и изп. договори по области за 2012 г. | Обща стойност на скючените и изп. договори за 2012 г. (лв.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритетна ос 3: Подобряване качеството на живот и разнообразяване на възможностите за заетост в селските райони |  |  |  |  |  |
|  | Мярка 313 Насърчаване на туристическите дейности |  |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 2 | 525 890,00 |  |
|  |  |  | Добрич - 1 | 276 920,00 |  |
|  |  |  | Търговище - 0 | 0,00 |  |
|  |  |  | Шумен - 2 | 489 894,00 |  |
|  |  |  | СИР - 5 | 1 292 704,00 |  |
|  | Мярка 321 Основни услуги за икономиката и населението в селските райони |  |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 11 | 35 253 442,00 |  |
|  |  |  | Добрич - 5 | 13 777 834,00 |  |
|  |  |  | Търговище - 2 | 10 687 220,00 |  |
|  |  |  | Шумен - 6 | 24 256 614,00 |  |
|  |  |  | СИР - 24 | 83 975 110,00 |  |
|  | Мярка 322 Обновяване и развитие на селата |  |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 10 | 9 584 060,00 |  |
|  |  |  | Добрич - 5 | 4 563 688,00 |  |
|  |  |  | Търговище -1 | 255 570,00 |  |
|  |  |  | Шумен - 2 | 3 447 206,00 |  |
|  |  |  | СИР - 18 | 17 850 524,00 |  |
|  | ОБЩО ЗА ПРИОРИТЕТНА ОС 3: 47 дог. 103 118 338,00 |  |  |  |  |
| Общо сключени договори по ПРСР в СИР и по области: |  | СИР - 47 |  |  | 103 118 338,00 |
|  |  | Варна - 23 |  |  |  |
|  |  | Добрич - 11 |  |  |  |
|  |  | Търговище - 3 |  |  |  |
|  |  | Шумен - 10 |  |  |  |
| Социално-икономическо въздействие на ПРСР в СИР |  |  |  |  |  |
| Приоритетна ос 3: Подобряване качеството на живот и разнообразяв. на възможностите за заетост в селските райони | По Мярка 313 - Изградена нова и подобрена съществуваща туристическа инфраструктура и създадени туристически продукти и атракции за привличане на туристически потоци в 5 нас. места в района; По Мярка 321 - изградена, реконструирана и/или рехабилитирана инфраструктура за предоставяне на културни, духовни (обновени 8 молитвени храма), социални, образователни, спортни и информационни услуги на местната общност, в т.ч. младежта в 23 нас. места в района; По Мярка 321 и 322 - изградена, реконструирана и/или рехабилитирана ВиК и пътна инфраструктура и изпълнени благоустройствени дейности за подобряване условията на живот на местната общност в 19 нас. места в района |  |  |  |  |

(по информация от представителя на УО на ПРСР в РКК към РСР СИР)

Изпълнение и социално-икономическо въздействие на ОПРС «Рибарство»
на територията на Североизточен район през 2012 г.

Общият брой на сключените и изпълнявани на територията на СИР договори по ОПРСР през 2012 г. е 33, на обща стойност – 15 825 057,36  лв. при 9 договора на стойност 9 598 146.75 лева през 2011 г. Спрямо предходната година броят на договорите е увеличен с 24, а размерът на договорените средства – с 6 226 910,61 лева.

Разпределението на сключените и изпълнявани през 2012 г. в СИР договори по съответните приоритетни оси на ОПРСР е следното: Приоритетна ос 1 “Мерки за приспособяване на българския риболовния флот”, Мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности” – 23 договора на стойност 2 562 512,00 лв., в процес на изпълнение в общините Варна, Провадия, Балчик, Каварна и с. Българево, област Добрич; Приоритетна ос 2  “Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” - общо 6 договора на стойност 5 360 638,69 лв., в процес на изпълнение по Мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата”– 4 договора в общините Варна и Добрич и по Мярка 2.6 „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” – 2 договора в общините Шумен и Добрич; Приоритетна ос 3  "Мерки от общ интерес“, Мярка 3.4 „Развитие на нови пазари и промоционални кампании” - 1 договор на РЗИ Варна на стойност 795 521,67 лв.; Приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области”, Мярка 4.1.А. „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на оперативните разходи на Рибарските групи” – 3 договорa на стойност 7 106 385,00 лв. в процес на изпълнение в община Бяла -1 и в община Шабла – 2.  Разпределението на изпълняваните проекти по области в СИР е следното: област Варна - 15, област Добрич - 17, област Търговище - 0 и област Шумен – 1.

Социално-икономическото въздействие от изпълняваните по програмата проекти за запазване на наличните и достъпни рибни ресурси, запазване и развитие на икономическите и социалните аспекти на сектор Рибарство и на околната среда, подкрепа на развитието на рибарските териотории, въвежданe и прилагане на добри практики на територията на СИР, е представено в таблицата с конкретни данни.

Таблица № 17

| Приоритетна ос Наименование | Процедура Наименование |  | Брой сключени договори по области към 31.12.2012г. | Обща стойност на скючените договори към 31.12.2012 г. (лв.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритетна ос 1: „Мерки за приспособяване на българския риболовен флот” |  |  |  |  |
|  | Мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности” |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 10 | 1 300 138,35 |
|  |  |  | Добрич - 13 | 1 262 373,65 |
|  |  |  | Търговище - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР -23 | 2 562 512,00 |
| ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1: |  |  | ОБЩО СИР - 23 | 2 562 512,00 |
| Приоритетна ос 2: „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” |  |  |  |  |
|  | Мярка 2.1. „Производствени инвестиции в аквакултурата” |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 3 | 3 726 780,8 |
|  |  |  | Добрич -1 | 611 623,44 |
|  |  |  | Търговище - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР - 4 | 4 338 404,24 |
|  | Мярка 2.6 „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Добрич - 1 | 769 018,24 |
|  |  |  | Търговище - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен - 1 | 253 216,21 |
|  |  |  | СИР -2 | 1 022 234,45 |
| ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 2: |  |  | ОБЩО СИР - 6 | 5 360 638,69 |
| Приоритетна ос 3: "Мерки от общ интерес" |  |  |  |  |
|  | Мярка 3.4 „Развитие на нови пазари и промоционални кампании” |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 1 | 795 521,67 |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Търговище - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР -1 | 795 521,67 |
| ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 3: |  |  | ОБЩО СИР - 1 | 795 521,67 |
| Приоритетна ос 4 -Устойчиво развитие на рибарските области |  |  |  |  |
|  | Мярка 4.1. Развитие на рибарските области: |  |  |  |
|  | Подмярка 4.1.А. „Финасова подкрепа за прилагане на местни стратегии за р-ие и покриване на опер. разходи на рибарските групи” |  |  |  |
|  |  |  | Варна -1 | 7 040 988,00 |
|  |  |  | Добрич - 2 | 65 397,00 |
|  |  |  | Търговище - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР - 3 | 7 106 385,00 |
| ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 4: |  |  | ОБЩО СИР - 3 | 7 106 385,00 |
| ОБЩО ПО ОПРСР - СИР и по области : |  |  | 33 Варна 15 Добрич 17 Търговище 0 Шумен 1 | 15 825 057,36 |
| Социално-икономическо въздействие на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” /2007-2013/ г. в СИР: |  |  |  |  |
| Приоритетна ос 1 „Мерки за приспособ. на бълг. риболовен флот” |  | Запазване на наличните и достъпни рибни ресурси в 6 рибарски райони; |  |  |
| Приоритетна ос 2: „Аквакулт. и риболов във вътр. водоеми, прер. и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” |  | Запазване и развитие на икономическите и социалните аспекти и на околната среда в 3 рибарски райони |  |  |
| Приоритетна ос 3: "Мерки от общ интерес" |  | Въведeни добри практики за предлагане на хранителни продукти от аквакултури в България и страни от ЕС от РЗИ-Варна |  |  |
| Приоритетна ос 4 –Уст. разв. на риб. области |  | Подпомогнато развитието на рибарската териотория на 3 общини: Бяла , Долни Чифлик, Аврен |  |  |

(по информация от представителите на УО на ОПРСР в РКК към РСР СИР)

СПЕЦИФИЧНИ ИНДИКАТОРИ:

Индикатор за резултат

- Брой служители, преминали обучение за развитие на уменията за управление на проекти, финансов контрол и прилагане на интегрирани системи за развитие (%)

Данните за 2012 г. по наблюдавания индикатор са осигурени от областните управители и кметовете на общини в СИР със съдействието на Председателя на РСР в СИР. В официалния източник за статистическа информация – НСИ няма систематизирани данни.

Общият брой на обучените през 2012 г. служители в СИР за развитие на уменията за управление на проекти, финансов контрол и прилагане на интегрирани системи за развитие е 744 при 542 през 2011 г. В условията на продължаващата и през 2012 г. икономическа криза и ограничени бюджети на областните и общински администрации, е налице увеличение на броя обучени специалисти в СИР с 202 човека (37,2%).

- Брой обучени служители за развитие на уменията за управление на проекти, финансов контрол и прилагане на интегрирани системи за развитие от областните администрации в СИР през 2012 г.

В посочените обучения през 2012 г. са обхванати общо 48 експерти и специалисти от 4-те областни администрации на областите в СИР – Варна,  Добрич, Търговище и Шумен, което представлява 32,9 % от общия брой 146 служители по щата на администрациите, както следва:

ОА Варна  - 24  служители от общия брой 50 служители или 48 %;

ОА Добрич - 1 служител от общия брой 32 служители или 3,1 %;

ОА Търговище –  18 служители от общия брой 32 служители или 56,5%;

ОА Шумен –  5 служители от общия брой 32 служители или 15,8 %.

Налице e увеличение на обучените служители с 6 броя или с 2 процентни пункта спрямо 2011 г. (42 служители или 30,9 %). В сравнение с 2011 г., през 2012 г. значително увеличение на обучените служители има в Областна администрация Търговище (18 при 8 през 2011 г.). В останалите областните администрации е налице незначително увеличение –във Варна и Шумен и незначително намаление – в Добрич, на броя служители, преминали специализирани обучения за повишаване на квалификацията.

- Брой обучени служители за развитие на уменията за управление на проекти, финансов контрол и прилагане на интегрирани системи за развитие от общинските администрации в СИР през 2012 г.:

Общият брой експерти, преминали обучения за управление на проекти, финансов контрол и прилагане на интегрирани системи за развитие от 35-те общински администрации в СИР през 2012 г. е 696, като разпределението по области е следното: oт област Варна – 311; oт област Добрич – 111; oт област Търговище – 64; oт област Шумен – 210.

В сравнение с 2011 г. (500 броя) е налице увеличение на общия брой обучени експерти и специалисти от общинските администрации в СИР със 196 човека. Най-голямо е увеличението в област Шумен  (41 човека през 2011 г.), следвана от област Добрич (74 човека през 2011 г.) и област Търговище (30 човека през 2011 г.). Само в общините от област Варна броят на обучените специалисти бележи намаление през 2012 г. (355 през 2011 г.)

Индикатори за продукт:

- Брой проекти и инициативи за междурегионално сътрудничество (бр.)

Създаването на връзки за сътрудничества с други региони от ниво 2 и обмяната на опит и добри практики между регионите са съществен фактор за насърчаване на процеса на регионално развитие в Североизточен район и съдействие за успешното му социално-икономическо развитие.

Общият брой на проектите с междурегионално сътрудничество на територията на района през 2012 г. е 71 броя, както следва:

- по Оперативните програми «Административен капацитет» и «Регионално развитие», в подкрепа на връзките между Цел 1 «Сближаване” и Цел 3 «Европейско териториално сътрудничество” – 16 проекта;

- по Оперативната програма за развитие на сектор «Рибарство», в подкрепа на Общата рибарска политика на ЕС – 1 проект;

- по програмите за териториално сътрудничество (Програми за ТГС по вътрешните граници на ЕС и Многонационални и хоризонтални програми, по които територията на СИР е избираема), в рамките на Цел 3 "Европейско териториално сътрудничество" на Кохезионната политика на ЕС за периода 2007-2013 г. -  54 проекта.

Общият брой на всички проекти с междурегионално сътрудничество на територията на района през 2012 г. е увеличен с 36, в сравнение с 2011 г. (35 броя), или със 102,9%.

Макар и несъществен, броят на изпълняваните през 2012 г. проекти с междурегионално сътрудничество по ОПАК, съфинансирана от ЕСФ и по ОПРР, съфинансирана от ЕФРР  - общо 16 проекта, значително надвишава броя на отчетените през 2011 г. 3 проекта, от които 1 по ОПРР и 2 по ОПАК.

По ОПАК през 2012 на територията на СИР в процес на изпълнение са 4 проекта с междурегионално сътрудничество: по Подприоритет 1.3. – 1 проект - на община Балчик, област Добрич, за реализация на необходимите подготвителни дейности за разработване на Общински план за развитие на община Балчик 2014 – 2020 г. Една от целите на проекта е проучване и адаптиране на добри практики от държави членки на ЕС в областта на формиране, разработване  и изпълнение на  регионални политики, планови документи  и участието на гражданското общество в този процес; по Подприоритет 1.6. – 2 проекта: на община Аксаково, област Варна за изследване на опит и добри практики от администрации от Испания, Италия и Германия в областта на доброто управление, утвърждаването на партньорските взаимоотношения и създаването на нови сътрудничества с администрациите от Испания, Италия, Германия за реализиране на съвместни инициативи за добро управление; на Община Аврен, област Варна за идентифициране на възможностите за осъществяване на ефективни партньорства между бизнеса и Община Аврен, като  рамките на проекта са осъществени партньорски взаимоотношения с испанска община и трансфер на добри практики за прилагане на различни форми на аутсорсинг и публично-частно партньорство; по Подприоритет 2.5 - 1 проект на Община Варна за проучване и анализ на опита и добрите практики в управлението на човешките ресурси в администрациите-партньори по проекта, като в рамките на проектните дейности е предвидено институционализиране на изградените връзки за обмен на знания,  умения,  опит и добри практики чрез създаване на транснационална мрежа (Консултативен център)  за развитие на човешкия ресурс в администрациите-партньори по  проекта.

По ОПРР, в рамките на Приоритетна ос 4 "Регионални и местни мрежи, сътрудничество и капацитет за усвояване", Операция „Междурегионално сътрудничество” през 2012 г. на територията на СИР са изпълнявани 12 проекта от: общините Варна и Суворово и Фондация „Институт за екологична модернизация” в област Варна; общините Генерал Тошево, град Добрич, Крушари, Тервел и Шабла в област Добрич; Местно туристическо сдружение – гр. Търговище в област Търговище; общините  Върбица и Хитрино и Шуменска търговско-промишлена палата в област Шумен.

Социално-икономическото въздействие от проектите e обобщено в следните количествени индикатори: обменени и приложени иновативни практики – 32 броя; подобрени регионални/местни политики и инструменти в адресираните от проектите области на сътрудничество – 10 броя; изготвени работни проекти – 4 броя, изготвени предложения за междурегионално сътрудничество – 28 броя; разработени документи, подпомагащи сътрудничеството – 8 броя; организирани междурегионални събития за обмяна на опит – 11 броя; лица, организации и структури на национално и европейско ниво, информирани за резултатите от партньорството - 5 314.

По ОПРСР, съфинсирана от ЕФР, в рамките на Приоритетна ос 3: "Мерки от общ интерес", Мярка 3.4 „Развитие на нови пазари и промоционални кампании”  в процес на изпълнение през 2012 г. е 1 проект на Регионална здравна инспекция гр. Варна „Добри практики за предлагане на хранителни от аквакултури в България и други европейски страни", като очакваното въздействие от изпълнението му  е запазване и развитие на икономическите и социалните аспекти на сектор „Рибарство”.

По програмите за териториално и за трансгранично сътрудничество по вътрешните граници на ЕС: ОПТС «България–Румъния 2007-2013 г.», ОПТС «Югоизточна Европа 2007 – 2013 г.”, ОПМС INTERREG IVC, СОП „Черноморски басейн 2007-2013 г, по които територията на СИР е избираема, през 2012 г. броят на сключените и изпълнявани договори е 54 на обща стойност 18 155 291,59 евро (35 835 571.94  лв.). За сравнение, през 2011 г. на територията на СИР са изпълнявани общо 28 проекта на стойност 12 411 788,85  евро, т.е., налице е увеличение с 26 договора (92,9%) и на договорените средства – с 5 743 502,74 евро (46,3%).

Таблица № 18. Общ брой и стойност на договорите по програми за ТС и ТГС

| Оперативна програма (наименование) | Общо сключени и изп. договори за 2012г. (брой) | Обща стойност на скючените и изп. договори за 2012 г. (евро) |
| --- | --- | --- |
| Програми за ТГС по вътрешните граници на ЕС 26 |  |  |
| ОПТС „България-Румъния” 2007-2013 | 26 | 14 996 995,46 |
| Многонационални и хоризонтални програми |  |  |
| ОПТС „Югоизточна Европа” 2007-2013 г. | 6 | 783 418,30 |
| ОПМС INTERREG IVC | 8 | 890 546.40 |
| СОП „Черноморски басейн” 2007-2013 г. | 14 | 1 651 476,83 |
| Общо по ОПТГС (ВГ) и МХП | 54 | 18 155 291,59 евро (35 835 571.94 лв.) |

(по информация от представителя на ГД „УТС”, МРР  в РКК към РСР СИР )

Данните за изпълнението и социално-икономическото въздействие на отделните програми са следните:

Изпълнение и социално-икономическо въздействие на ОПТГС «Румъния -България» на територията на Североизточен район през 2012 г.

Общият брой на сключените и изпълнявани договори по ОПТГС «Румъния-България на територията на СИР с допустима област – Добрич, през 2012 г. е 26, на обща стойност 14 996 995,46 евро (29 331 573.63 лева), при 13 договора на стойност 10 146 766,25 евро през 2011 г. Налице е увеличение на договорите с 13 броя и на договорените средства с 4 850 229,21 евро в сравнение с предходната година. През 2012 г. с приключено изпълнение по програмата в СИР са 11 договора.

Разпределението на сключените и изпълнявани през 2012 г. в СИР договори по приоритетните оси на програмата е следното: Приоритетна ос 1 “„Достъпност” – 2 броя; Приоритетна ос 2 „Околна среда”– 6; Приоритетна ос 3 „Икономическо и социално  развитие” – 18 договора. Разпределението на сключените и изпълнявани в СИР договори по области е следното: Варна – 2, Добрич – 24, Търговище – 0, Шумен – 0.

Социално-икономическото въздействие на проектите - повишено качество на живот в селските общини в трансграничния район, е представено в таблицата.

Таблица № 19

| Приоритетна ос Наименование | Процедура Наименование |  | Брой сключени и изп. договори по области за 2012 г. | Обща стойност на скючените и изп. договори за 2012 г. (в евро) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритетна ос 1: „Достъпност” |  |  |  |  |  |
|  | Сфера 1.1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | Добрич - 2 | 7 531 094.55 |  |
|  |  |  | Търговище - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | СИР - 2 | 7 531 094.55 |  |
|  | ОБЩО ЗА ПРИОРИТЕТНА ОС 1: 2 7 531 094.55 |  |  |  |  |
| Приоритетна ос 2: „Околна среда” |  |  |  |  |  |
|  | Сфера 2.1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | Добрич - 2 | 339 915.24 |  |
|  |  |  | Търговище - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | СИР - 2 | 339 915.24 |  |
|  | Сфера 2.2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 2 | 1 306 799.80 |  |
|  |  |  | Добрич - 2 | 286 500.00 |  |
|  |  |  | Търговище - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | СИР - 4 | 1 593 299.80 |  |
|  | ОБЩО ЗА ПРИОРИТЕТНА ОС 2: 6 1 933 215.04 |  |  |  |  |
| Приоритетна ос 3: „Икономическо и социално развитие” |  |  |  |  |  |
|  | Сфера 3.1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | Добрич - 12 | 4 936 960.74 |  |
|  |  |  | Търговище - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | СИР - 12 | 4 936 960.74 |  |
|  | Сфера 3.2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | Добрич - 1 | 391 289.04 |  |
|  |  |  | Търговище - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | СИР - 1 | 391 289.04 |  |
|  | Сфера 3.3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | Добрич - 5 | 204 436.09 |  |
|  |  |  | Търговище - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | СИР - 5 | 204 436.09 |  |
|  | ОБЩО ЗА ПРИОРИТЕТНА ОС 3: 18 5 532 685.87 |  |  |  |  |
| Общо сключени договори в СИР по ОПТГС България-Румъния По области: |  | СИР - 26 |  |  | 14 996 995.46 (29 331 573.63лв.) |
|  |  | Варна - 2 |  |  |  |
|  |  | Добрич - 24 |  |  |  |
|  |  | Търговище - 0 |  |  |  |
|  |  | Шумен - 0 |  |  |  |
| Социаално-икономическо въздействие на „Програма за трансгранично сътрудничество България- Румъния” в СИР |  |  |  |  |  |
|  | Диверсификация на връзките, разширяване на мобилността между общините и повишаване качеството на живот в селските общини в трансграничен район, изграждане на с-ми за ранно предупреждение за предпазване от рискове и опазване на околната среда, развитие на интегрирани турист. продукти, повишаване на административен капацитет за идентифициране на турист. дестинации, подобряване на турист. услуги, създаване конкурентоспособен трансграничен клъстер и на общ турист. потенциал в трансграничен регион Добруджа, насърчаване на трансгранично сътрудничество, обмяната на опит и добри практики |  |  |  |  |

(по информация от представителя на ГД „УТС”, МРР  в РКК към РСР СИР )

Изпълнение и социално-икономическо въздействие на ОПТС «Югоизточна Европа» на територията на Североизточен район през 2012 г.

Общият брой на сключените и изпълнявани в СИР договори по Първа и Втора покана на ОПТСЮЕ през 2012 г. е 6 броя, общият размер на договорените средства за българския партньор е 783 418,30 евро (6,7% от общия бюджет на проектите). В сравнение с 2011 г. (5 проекта на обща стойност 772 810.60 евро), броят на договорите е увеличен с 1, а договорените средства - с 10 607,70 евро.

По Първа покана са приключени общо 4 договора -  2 по Приоритетна ос 1 “Подкрепа за иновациите и предприемачеството” и по 1 договор по Приоритетна ос 3 “Подобряване на достъпността” и Приоритетна ос 4 “Развитие на транснационалните връзки за устойчив растеж на областите”, а в процес на изпълнение по Втора покана са 2 договора - съответно 1 договор на АБЧО по Приоритетна ос 2 “Опазване и подобряване на околната среда” и 1 договор на ОА Варна по Приоритетна ос 4 “Развитие на транснационалните връзки за устойчив растеж на областите”. В останалите области от района няма сключени договори по програмата.

Социално-икономическото въздействие на проектите е в сферата на опазване на околната среда и превенцията на риска.

Таблица № 20

| Приоритетна ос Наименование | Процедура Наименование |  | Брой сключени и изп. договори по области за 2012г. | Обща стойност на скючените и изп. договори за 2012 г. (в евро) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЪРВА ПОКАНА |  |  |  |  |
| Приоритетна ос 1: Подкрепа за иновациите и предприемачеството |  |  |  |  |
|  | Сфера 1.2 |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 1 | 124 681,20 |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Търговище - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР -1 | 124 681,20 |
|  | Сфера 1.3 |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 1 | 118 732,16 |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Търговище - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР -1 | 118 732,16 |
| ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1: |  |  | ОБЩО СИР - 2 | 243 413,36 |
| Приоритетна ос 3: Подобряване на достъпността |  |  |  |  |
|  | Сфера 3.1 |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 1 | 101 000,00 |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Търговище - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР -1 | 101 000,00 |
| ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 3: |  |  | ОБЩО СИР - 1 | 101 000,00 |
| Приоритетна ос 4: Развитие на транснационалните връзки за устойчив растеж на областите |  |  |  |  |
|  | Сфера 4.2 |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 1 | 192 004,94 |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Търговище - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР -1 | 192 004,94 |
| ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 4: |  |  | ОБЩО СИР - 1 | 192 004,94 |
| ОБЩО ПО ПЪРВА ПОКАНА В СИР - 4 |  |  |  | 536 418,30 |
| ВТОРА ПОКАНА |  |  |  |  |
| Приоритетна ос 2: Опазване и подобряване на околната среда |  |  |  |  |
|  | Сфера 2.2 |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 1 | 157 000,00 |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Търговище - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР -1 | 157 000,00 |
| ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 3: |  |  | ОБЩО СИР - 1 | 157 000,00 |
| Приоритетна ос 4: Развитие на транснационалните връзки за устойчив растеж на областите |  |  |  |  |
|  | Сфера 4.3 |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 1 | 90 000,00 |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Търговище - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР -1 | 90 000,00 |
| ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 4: |  |  | ОБЩО СИР -1 | 90 000,00 |
| ОБЩО ПО ВТОРА ПОКАНА ВСИР - 2 |  |  |  | 247 000,00 |
| Общо по ОПТСЮИЕ в СИР и по Области : |  |  | 6 Варна 6 Добрич 0 Търговище 0 Шумен 0 | 783 418,30 евро (1 532 233лв.) |
| Социално-икономическо въздействие на Оперативна програма за териториално сътрудничество „Югоизточна Европа” 2007-2013 г. в СИР: |  |  |  |  |
|  |  | В рамките на изпълняваните проекти ще бъде извършена оценка на риска за околната среда при пренос на товари по море и приложени интегрирани системи за превенция, повишена възможността и достъпността до културни ценности за използване на околната среда в свободното време |  |  |

(по информация от представителя на ГД „УТС”, МРР  в РКК към РСР СИР)

Изпълнение и социално-икономическо въздействие на Оперативна програма за междурегионално сътрудничество «INTERREG IVC» на територията на Североизточен район през 2012 г.

Общият брой на сключените и изпълнявани в СИР договори по Първа, Втора и Четвърта покана на ОПМС «INTERREG IVC» през 2012 г. е 8 броя, като в процес на изпълнение са 4 договора по Четвърта покана и 4 са приключените по Първа и Втора  покани. Общият размер на договорените средства за българския партньор е 890 546,40 евро (6,1% от общия бюджет на проектите). В сравнение с 2011 г. (4 проекта на обща стойност 473 708.00 евро) е налице увеличение на договорите с 4 броя и на договорените средства с 416 838,40 евро.

Разпределението на сключените договори по области в СИР е следното: 6 договора в област Варна и по 1 договор в област Добрич и област Търговище.

Изпълняваните по 4-та покана проекти са съответно по: Приоритетна ос 1 «Иновация и познавателна икономика» - 3 договора на РАПИВ, АБЧО и община Варна и по Приоритетна ос 2 “Околна среда и превенция на риска” - 1 договор на община град Добрич.

Таблица № 21

| Приоритетна ос Наименование | Процедура Наименование |  | Брой сключени и изп. договори по области за 2012 г. | Обща стойност на скючените и изп. договори за 2012г. (в евро) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЪРВА ПОКАНА |  |  |  |  |  |
| Приоритетна ос 2: „ Околна среда и превенция на риска” |  |  |  |  |  |
|  | Тема: Природни и технологични рискове (включително климатични промени) |  |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 1 | 161 950.00 |  |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | Търговище -0 | 0.00 |  |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | СИР - 1 | 161 950.00 |  |
|  | ОБЩО ЗА ПРИОРИТЕТНА ОС 2: 1 161 950.00 |  |  |  |  |
|  | ОБЩО ЗА ПЪРВА ПОКАНА: 1 161 950.00 |  |  |  |  |
| ВТОРА ПОКАНА |  |  |  |  |  |
| Приоритетна ос 1: Иновация и познавателна икономика |  |  |  |  |  |
|  | Тема: Иновации, изследвания и технологично развитие |  |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 1 | 96 718.00 |  |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | Търговище - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | СИР - 1 | 96 718.00 |  |
|  | ОБЩО ЗА ПРИОРИТЕТНА ОС 1: 1 96 718.00 |  |  |  |  |
| Приоритетна ос 2: Околна среда и превенция на риска |  |  |  |  |  |
|  | Тема: Природни и технологични рискове (включително климатични промени) |  |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 1 | 123 000.00 |  |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | Търговище -1 | 82 040.00 |  |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | СИР - 2 | 205 040.00 |  |
|  | ОБЩО ЗА ПРИОРИТЕТНА ОС 2: 2 205 040.00 |  |  |  |  |
|  | ОБЩО ЗА ВТОРА ПОКАНА: 3 301 758.00 |  |  |  |  |
| ЧЕТВЪРТА ПОКАНА |  |  |  |  |  |
| Приоритетна ос 1: Иновация и познавателна икономика |  |  |  |  |  |
|  | Тема: Иновации, изследвания и технологично развитие |  |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 1 | 113 210.00 |  |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | Търговище -0 | 0.00 |  |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | СИР - 1 | 113 210.00 |  |
|  | Тема: Предприемачество, малки и средни предприятия |  |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 2 | 265 648.00 |  |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | Търговище - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | СИР - 2 | 265 648.00 |  |
|  | ОБЩО ЗА ПРИОРИТЕТНА ОС 1: 3 378 858.43 |  |  |  |  |
| Приоритетна ос 2: Околна среда и превенция на риска |  |  |  |  |  |
|  | Тема: Енергиен и устойчив транспорт |  |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | Добрич - 1 | 47 979.97 |  |
|  |  |  | Търговище - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | СИР - 1 | 47 979.97 |  |
|  | ОБЩО ЗА ПРИОРИТЕТНА ОС 2: 1 47 979.97 |  |  |  |  |
|  | ОБЩО ЗА ЧЕТВЪРТА ПОКАНА: 4 426 838.40 |  |  |  |  |
| Общо сключени договори в СИР по ОПМС „ИНТЕРРЕГ IVC” и по области: |  | СИР - 8 |  |  | 890 549.40 евро (1 741 757.37 лв.) |
|  |  | Варна - 6 |  |  |  |
|  |  | Добрич - 1 |  |  |  |
|  |  | Търговище - 1 |  |  |  |
|  |  | Шумен - 0 |  |  |  |
| Социално-икономическо въздействие на ОП МС „ИНТЕРРЕГ IVC” в СИР |  |  |  |  |  |
|  | Регионално проучване на нуждите от иновации, обмяна на опит за предпазване от природни и климатични рискове, развитие на нови политики и програми в подкрепа на иновации в МСП, създаване на регионална рамка за екологично управление и екоиновации. |  |  |  |  |

(по информация от представителя на ГД „УТС”, МРР  в РКК към РСР СИР )

Изпълнение и социално-икономическо въздействие на Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн“ на територията на СИР през 2012 г.

Общият брой на сключените договори по Първата покана на програмата е 14, общият размер на договорените средства за българския партньор е 1 651 476,83 евро или 25,51% от общия бюджет на проектите, като в сравнение с 2011 г. (10 договора на стойност                1 018 504,00 евро) е налице увеличение на договорите с 4 броя и на средствата - с 632 972,83 евро.

Всички договори са в процес на изпълнение. По Приоритетна ос 1 “Подкрепа на трансграничното сътрудничество за икономическо и социално развитие, базирано на общите ресурси”, Сфери на интервенция 1.1, 1.2 и 1.3 се изпълняват 5 договора - в общините Варна (с бенефициенти ИО, РИМ и РАПИВ) и Добрич (с бенефициенти ТПП и Сдружение ЕИКТ “Еврика”). По Приоритетна ос 2 “Споделяне на ресурси и компетентност за защита и опазване на околната среда”, Сфери на интервенция 2.1 и 2.2 в процес на изпълнение са 6 договора - в общините Варна (с бенефициенти ИО-БАН, ИРР, ОА Варна и ЧМНПО) и Каварна (с бенефициент Фондация “Биоразнообразие”). По Приоритетна ос 3 “Подкрепа на културните и образователни мрежи за изграждането на обща културна среда в Черноморския басейн”, Сфера на интервенция 3.1 се изпълняват 3 договора - в община Варна (с бенефициенти ТУ и Международен институт по мениджмънт) и в община Генерал Тошево.

Таблица № 22

| Приоритетна ос Наименование | Процедура Наименование |  | Брой сключени и изп. договори по области за 2012 г. | Обща стойност на скючените и изп. договори за 2012 г. (в евро) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЪРВА ПОКАНА |  |  |  |  |  |
| Приоритетна ос 1: “Подкрепа на трансграничното сътрудничество за икономическо и социално развитие, базирано на общите ресурси” |  |  |  |  |  |
|  | Мярка 1.1: Укрепване на достъпност и свързаност за междурегионални информация, комуникация, транспорт и търговски връзки |  |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 1 | 225 738.66 |  |
|  |  |  | Добрич - 1 | 54 800.00 |  |
|  |  |  | Търговище -0 | 0.00 |  |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | СИР - 2 | 280 538.66 |  |
|  | Мярка 1.2: Създаване на мрежи за туризъм с цел насърчаване на съвместни инициативи за развитие на туризма и традиционни продукти |  |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 1 | 53 183.83 |  |
|  |  |  | Добрич - 1 | 148 802.00 |  |
|  |  |  | Търговище - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | СИР - 2 | 201 985.83 |  |
|  | Мярка 1.3: Създаване на административен капацитет за проектиране и изпълнение на местни политики за развитие |  |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 1 | 150 699.23 |  |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | Търговище -0 | 0.00 |  |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | СИР - 1 | 150 699.23 |  |
|  | ОБЩО ЗА ПРИОРИТЕТНА ОС 1: 5 633 223.72 |  |  |  |  |
| Приоритетна ос 2: “Споделяне на ресурси и компетентност за защита и опазване на околната среда” |  |  |  |  |  |
|  | Мярка 2.1: Укрепване на съвместна база от знания и информация, необходима за справяне с общите предизвикателства в опазването на околната среда на речните и морски системи |  |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 3 | 181 882.06 |  |
|  |  |  | Добрич - 1 | 346 445.05 |  |
|  |  |  | Търговище -0 | 0.00 |  |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | СИР - 4 | 528 327.11 |  |
|  | Мярка 2.2: Насърчаване на научните изследвания, иновациите и осведомеността в областта на опазването и защитата на околната среда, за защитените природни територии |  |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 2 | 100 000.00 |  |
|  |  |  | Добрич - 0 | 109 703.00 |  |
|  |  |  | Търговище - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | СИР - 2 | 209 703.00 |  |
|  | ОБЩО ЗА ПРИОРИТЕТНА ОС 2: 6 738 030.11 |  |  |  |  |
| Приоритетна ос 3:“Подкрепа на културните и образователни мрежи за изграждането на обща културна среда в Черноморския басейн” |  |  |  |  |  |
|  | Мярка 3.1: Насърчаване на културни мрежи и образователен обмен в черноморските общности морски басейн |  |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 2 | 182 173.00 |  |
|  |  |  | Добрич - 1 | 98 050.00 |  |
|  |  |  | Търговище - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | СИР - 3 | 280 223.00 |  |
|  | ОБЩО ЗА ПРИОРИТЕТНА ОС 3: 3 280 223.00 |  |  |  |  |
| Общо сключени договори по СОП „Черноморски басейн” в СИР и по области: |  | СИР - 14 |  |  | 1 651 476.83 евро (3 230 007.93 лв.) |
|  |  | Варна - 10 |  |  |  |
|  |  | Добрич - 4 |  |  |  |
|  |  | Търговище - 0 |  |  |  |
|  |  | Шумен - 0 |  |  |  |
| Социално-икономическо въздействие на СОП „Черноморски басейн“ в СИР |  |  |  |  |  |
|  | Изпълняваните проекти съдействат за представяне на социално-икономическото развитие и сближаване в Черноморския регион; създаване н представяне на общи туристически продукти в Черноморския регион; развитие на капацитета и връзките с бизнеса и публичната администрация, повишаване на качеството на управление на екосистемите и ресурсите в Черно море и осъществяване на мерки за превенция на риска и опазване на водните системи. |  |  |  |  |

(по информация от представителя на ГД „УТС”, МРР  в РКК към РСР СИР )

Общият брой на всички договори, сключени и изпълнявани на територията на Североизточен район през 2012 г. по програми, съфинансирани от действащите през периода 2007-2013 г. финансови инструменти на ЕС (според представените от УО на ОП годишни справки) е 627 на обща стойност 1 432 617 994,32 лева, при 352 договора на стойност 574 036 204,54 лева за 2011 г. През 2012 г. броят на договорите е увеличен с 275 (78,1%), а договорените средства – с 858 581 789,78 лв. (149,6%), което потвърждава извода относно значителното активизиране на бенефициентите от района за участие в проекти и в ефективното усвояване на средства от ЕФ.

Таблица № 23 Общ брой и обща стойност на сключените и изпълнявани на територията на Североизточен район за 2012 г. договори, съфинансирани от действащите през периода 2007-2013 г. финансови инструменти на ЕС

| Наименование на Оперативните програми и фин. инструменти | Общо сключени и изпълнявани договори за 2012г. (брой) | Обща стойност на скючените и изпълнявани договори за 2012 г. (лева) |
| --- | --- | --- |
| Оперативни програми, финансирани от ЕФРР, ЕСФ и КФ | 493 | 1 277 839 027,02 |
| Оперативни програми, финансирани от ЕЗФРСР и ЕФР | 80 | 118 943 395,36 |
| Оперативни програми за ТГС (ВГ), Многонационални и хоризонтални програми, финансирани от ЕС | 54 | 35 835 571.94 |
| Общо изпълнявани в СИР проекти през 2011 г., финансирани от действащите през периода 2007-2013 г. финансови инструменти на ЕС | 627 | 1 432 617 994,32 |

(по информация от представителите на УО на ОП в РКК към РСР СИР )

В изпълнение на решение на РСР в СИР от 15.03.2012 г. за подобряване на координацията между общините, ОСР и РСР в СИР, за целите на наблюдението и оценката на регионалното развитие са представени годишни справки от кметовете на общините в района относно изпълнението на територията на съответната община на значими проекти, свързани с енергийната независимост, енергийната ефективност, базисната инфраструктура, опазването на околната среда, социалната сфера и др., съфинансирани от други финансови източници по международни или общностни програми на ЕС. В посочените сфери на дейности през 2012 г. общините от СИР са изпълнявали общо 123 проекта, като разпределението им по области е следното: в общините от област Варна – 32 проекта, в общините от област Добрич – 12 проекта, в общините от област Търговище – 13 проекта, в общините от област Шумен – 66 проекта.

От отчетените общо 123 проекта, в междурегионално сътрудничество се изпълняват 9 проекта, от които 5 проекта на община Варна, 1 проект в община Аврен, 1 проект на община Добрич, 2 проекта на община Попово.

Финансирането на проектите е от: целеви средства от РБ, Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, МОСВ - ПУДООС, МИЕТ-НФ Козлодуй, ЦОИДУЕМ „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г., Програма за подобряване на жилищните условия на ромите в РБ, Програми на МТСП със заеми от ЕБВР и от Световната банка, „Американски научен център – София”, Програма ”Леонардо Да Винчи - Учене през целия живот” (Lifelong Learning Programme), Европейска програма „Основни права и гражданство” 2007-2013, Програма „Европа за гражданите”, Програма „Предотвратяване, подготовка и управление на последиците от тероризъм и други рискове за сигурността”, Фондация „Бил и Мелинда Гейтс”-Глоб@лни библиотеки – България, Рамкова програма за конкуренция и иновации, URBACT и др.

- Брой експерти и специалисти, преминали обучения по управление и финансиране на проекти (бр.):

Отчитането на индикатора е на база информация от общинските и областните администрации в СИР, няма данни в официалния източник за информация – НСИ.

Общият брой на обучените през 2012 г. служители в СИР по управление и финансиране на проекти е 257 при 260 през 2011 г. Налице е тенденция на запазване броя на обучените специалисти в СИР в условията на продължаващата и през 2012 г. икономическа криза и ограничени бюджети на областните и общински администрации.

- Брой обучени служители по управление и финансиране на проекти от Областните администрации в СИР през 2012  г.:

Общо от 4-те областни администрации в СИР – Варна,  Добрич, Търговище и Шумен за 2012 г. обучения по управление и финансиране на проекти са преминали 11 експерти и специалисти, което е 7,53 % от общия брой 146 служители по щата на посочените администрации. Разпределението по области е както следва:

- ОА Варна – 2 служители от общия брой 50 служители или 4 %;

- ОА Добрич – няма обучени служители от общия брой 32 служители;

- ОА Търговище – 4 служители от общия брой 32 служители или 12,5 %;

- ОА Шумен – 5 от общия брой 32 служители или 15,6 %.

В сравнение с 2011 г. се запазва общия брой обучени (12 за 2011 г.), както и броят на обучените от съответните областни администрации, с изключение на ОА Добрич.

- Брой обучени служители по управление и финансиране на проекти от Общинските администрации в СИР през 2012 г:

Общият брой обучени експерти и специалисти по управление и финансиране на проекти от общинските администрации в СИР през 2012 г. е 246,  съответно: oт общините от област Варна – 114; oт общините от област Добрич –  59; oт общините от област Търговище – 41; oт общините от област Шумен – 32. При сравнение на данните за общините по този показател с предходната година е налице тенденция към запазване на общия брой обучени специалисти от общинските администации в района (248 за 2011 г.), увеличение на броя обучени в общините от областите Варна и Търговище – съответно с 13 и 8 човека и намаление – в общините от областите Добрич и Шумен, съответно с 10 и 13 човека.

По данни от Института по публична администрация, през 2012 за разработване и управление на проекти са обучени  36 експерти от СИР – 23 от област Варна и 13 от област Добрич.

Анализът на данните дава основание да се направи извод за поддържане на добър експертен капацитет за управление на средствата от ЕС в общините от СИР. На заседания на РСР СИР обаче, многократно е дискутиран проблема за финансовото стимулиране и задържане на подготвените специалисти, участващи в управлението на проектите и пряко в процеса на реализирането им. Пред представителите на УО на ОП и на ЦКЗ в РКК РСР СИР се поставя и проблема за затрудненото финансово състояние и финансова задлъжнялост на някои общини и в тази връзка за необходимостта от кредитен ресурс за изпълнението на проектите.

- Брой разработени съвместни проекти между регионалната администрация, общинската администрация, частния и неправителствения сектор (бр.)

През 2012 г. на територията на СИР са изпълнявани 3 съвместни проекти между общински администрации и неправителствения сектор, както следва: 2 проекта по ОПРР ПО 4, Операция 4.2 „Междурегионално сътрудничество” -  на Фондация "Институт за екологична модернизация" - гр. Варна в партньорство с Община Варна за установяване на дългосрочно междурегионално сътрудничество и пренасяне на съвременни добри практики в сферата на регионалното управление и на Шуменска търговско-промишлена палата за  партньорство и обмен на добри практики за въвеждане на ВЕИ в българските общини Смядово и Каспичан; 1 проект по ОПАК, Подприоритет 1.6 - на Община Аврен за прилагане на различни форми на аутсорсинг и публично-частно партньорство с бизнеса в общината;

С цел да се избегне повторно отчитане, към този индикатор не са включени всички проекти, изпълнявани в междурегионално сътрудничество на различни администрации, а само  проектите, изпълнявани в парньорство на администрациите с частния сектор и НПО. Поради това сравнението на този индикатор с предходната година би било некоректно.

Във връзка с отчитането на изпълнението на програмата на МРРБ по отношение политиката за регионално развитие, към индикаторите за наблюдение на АДИ РПР СИР е включен и следният допълнителен индикатор:

- Дял на общините в района, прилагащи мерки за териториално сътрудничество от общия им брой  в %

- Според представените от УО на ОП и ГД „УТС” в МРР Годишни справки, в проекти за трансгранично, междурегионално и транснационално сътрудничество през 2012 г., са участвали бенефициенти от 17 от общо 35 общини на територията на СИР (Аврен, Аксаково, Варна, Суворово в област Варна; Балчик, Генерал Тошево, Добрич, Каварна, Кардам, Крушари, Тервел и Шабла в област Добрич; Търговище и Попово в област Търговище; Върбица, Хитрино и Шумен в област Шумен). Делът им е 48,6% при 20% (7 общини) за 2011 г. и в сравнение с предходната година е налице увеличение с 10 броя и 28,6 пункта. Най-голям е делът на общините, прилагащи мерки за териториално сътрудничество от област Добрич - 8 общини (22,9 % от общия брой общини в СИР и 100% от общините в областта).

През 2012 г., в сравнение с предходната година, в Североизточен район е налице значително нарастване на броя на сключените договори и на усвоените средства по всички Оперативни програми, съфинансирани от действащите през периода 2007-2013 г. финансови инструменти на ЕС, както и увеличаване на административния капацитет на общините в района по управление и финансиране на проекти. Въпреки това, отчетеният ограничен напредък по изпълнението на Стратегическа цел 3 в извършената през 2010 г. Междинна оценка на РПР СИР 2007-2013 г. и в частта „Анализ на резултатите от извършената междина оценка на РПР СИР 2007-2013 г.” от Доклада за предварителната оценка на проекта на РПР СИР 2014-2020 г., продължава да предопределя ограничен потенциал за постигане на тази стратегическа цел от плана до края на 2013 г.

ЧАСТ ТРЕТА. ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ОТ РСР СИР, С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АКТУАЛИЗИРАНИЯ ДОКУМЕНТ НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН 2011-2013 г. ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г.

Съгласно чл. 87, т. 3 от ППЗРР, действията за осигуряване на ефективност и ефикасност обхващат:

а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни;

б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на регионалния план за развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми;

в) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на регионалния план за развитие;

г) мерките за постигане на необходимото съответствие на регионалния план за развитие със секторните политики, планове и програми;

д) мерките за прилагане принципа на партньорство;

е) резултатите от извършени тематични оценки или оценки за специфични случаи към края на съответната година.

Освен регламентираната съгласно чл. 87, т. 3 от ППЗРР информация, е представен и отчет за работата на Регионалния съвет за развитие в Североизточен район (РСР СИР) и на Регионалния координационен комитет (РКК РСР СИР) през 2012 г. - проведени заседания, обсъдени теми, взети решения, посещаемост на заседанията от членовете на РСР и РКК СИР и обобщено становище за степента на ефективност на двата органа през 2012 г.

Изпълнение на предприетите от Регионалния съвет за развитие в СИР през 2012 г. действия с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на

АДИ РПР СИР 2011-2013 г.

- Предприети мерки за наблюдение и създадени механизми за събиране, обработване и анализ на данни

С цел подобряване на механизма за събиране, обработване и анализ на данните, на заседание на РКК към РСР СИР на 14.06.2012 г. са приети изменения и допълнения във Вътрешните правила за работа (ВПР) на РКК РСР СИР, по важните от които касаят:

- Подобряване на координацията между УО на ОП, РСР и РКК СИР - промяна в срока и периодичността на изготвяне на справките за изпълнение на ОП от представителите на УО (за 6-месечие и обобщена годишна справка); актуализиране на формуляра за изготвяне на справките;

- Подобряване на координацията между КН на ОП, РСР и РКК в СИР - представителите на РСР СИР в КН на НСРР и ОП предоставят в Секретариата на РСР СИР информация относно всяко проведено заседание и взетите решения в 10-дневен срок след заседанието на съответния комитет и докладват актуална информация на заседания на РКК РСР СИР.

Регионалният координационен комитет към РСР в СИР осигурява ефективна и ефикасна координация и взаимодействие при изпълнение на операциите по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз на територията на Североизточен район, като обсъжда резултатите от изпълнението им, изготвя и внася за разглеждане в РСР СИР обобщени справки, подпомагащи оценката на въздействието на оперативните програми   върху развитието на района. В установения съгласно ВПР срок - 15 януари, годишни справки за 2012 година, относно изпълнението на Оперативните програми на територията на СИР са изпратени в Секретариата на РСР СИР от всички управляващи органи. Обобщената от Секретариата на РСР СИР информация се ползва за целите на наблюдението и оценката на  регионалното и местно развитие в СИР. На заседанията на РКК към РСР СИР редовно е представяна информация от представителите на УО на ОП и на Централното координационно звено.

С оглед по-пълното оценяване на напредъка по постигане на целите и приоритетите на Регионалния план за развитие е важно да бъде отразена информацията за изпълнението на Областните стратегии за развитие, както и на Общинските планове за развитие от Годишните доклади. В тази връзка на заседание на РСР СИР на 15.03.2012 г. са приети решения за:

- Подобряване на  координацията между Областните съвети за развитие, общините и РСР в СИР - редовно изпращане на протоколите от заседанията на областните съвети за развитие в Секретариата на РСР в 15-дневен срок след провеждане на заседанието; изпращане в Секретариата на РСР СИР на информация, свързана с изпълнението и оценката на Областната стратегия за развитие; ежегодно в срок до 30 април изпращане в Секретариата на РСР СИР копия на Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на общинските планове за развитие за предходната година; изпращане в Секретариата на РСР СИР от кметовете на общините на справки по зададени критерии относно изпълнявани в предходната година значими проекти на територията на съответната община, свързани с енергийната независимост, енергийната ефективност, базисната инфраструктура, опазването на околната среда и др.

2. Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на Актуализирания документ за изпълнение на РПР СИР 2011-2013 г през 2012 година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми

Проблемът с недостатъчната осигуреност с актуални  статистически данни, или липсата на данни за част от индикаторите за наблюдение на АДИ РПР СИР 2011-2013 г. остава открит и при подготовката на Годишния доклад за 2012 г. Липсата на данни не позволява анализ на тенденциите в междурегионалните и вътрешнорегионалните различия. Мерки за преодоляването на този проблем по отношение на данните от официалните източници на информация на национално ниво са предприети от ГД «СПРРАТУ» в МРРБ. В резултат на предприети с решение на РСР СИР от 04.12.2012 г. мерки по отношение на данните от  регионални и местни източници, за втора поредна година е събрана информация по определени индикатори за наблюдение на АДИ РПР СИР, със съдействието на Председателя на РСР СИР, областните управители и кметовете на общини, OПУ, РИО и РИОСВ в СИР. Данните дават възможност за сравнение, анализ и проследяване на тенденции в развитието на СИР и на включените в района области.

За да се избегне проблемът с нередовното представяне в Областните съвети за развитие и в РСР в Североизточен район на информация относно изготвянето на Годишни доклади за наблюдението на изпълнението на общинските планове за развитие, според чл. 91, ал. 7 от ППЗРР, и във връзка с ежегодното отчитане изпълнението на целите на МРРБ по отношение на стратегическото планиране на регионалното развитие, със съдействието на Председателя на РСР СИР, областните управитeли и кметовете на общините в района, е събрана информация за процеса на наблюдение, оценка и актуализация на документите за стратегическо планиране на реционалното развитие в СИР към 30.04.2013 г.

Събраната и обобщена от Секретариата на РСР СИР информация за изготвените Годишни доклади за изпълнението на ОПР на общините в СИР за 2012 г., МО и АДИ на ОПР и ОСР е представена и анализирана в Част Първа на настоящия Годишен доклад.

- Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на регионалния план за развитие

За  осигуряване на публичност и прозрачност относно изпълнението на РПР СИР 2007-2013 г., както и за работата на РСР и РКК СИР, през отчетната 2012 г. за всяко заседание и за приетите решения е подготвян проект на съобщение до медиите, който след одобряване от членовете, е предоставен за разпространение. Секретариатът на съвета съхранява копия от публикуваната на сайтовете на областните администрации и общините от СИР и в регионалните електронни и печатни издания информация, относно дейността на РСР и РКК.

Одобрените и приети протоколи от заседанията на РСР и РКК СИР се изпращат своевременно до всички членове.

За популяризиране и информиране за дейността на РСР и РКК към РСР СИР се ползват интернет страниците на Областните администрации и общините от района, чиито представители са членове на РСР СИР. На сайта на МРРБ също се публикуват документи и проекти на документи, касаещи работата на РСР СИР.

Наличието на специален сайт за публикуване на информация за дейността на РСР и РКК към него би допринесло за издигане авторитета на тези органи, както и за по-голяма информираност и публичност на действията по изпълнение на регионалния план за развитие.

- Мерки за постигане на необходимото съответствие на Актуализирания документ за изпълнение на РПР СИР 2011-2013 г за развитие със секторните политики, планове и програми

В резултат на реализираните проекти и мерки в подкрепа на постигане необходимото съответствие на Актуализирания документ за изпълнение на РПР СИР 2011-2013 г със секторните политики, планове и програми през 2012 г. е оказано социално-икономическо въздействие в следните сектори:

- Образование – 136 модернизирани сгради, 49 000 облагодетелствани ученици и деца, създадени нови раб. места - 259, икономия на енергия в MW/h - 12258,80, населението, повлияно от обновените сгради на образователна инфраструктура  е  65 369 души /по ОПРР/; за актуализация и обогатяване на професионалните умения и компетенции на заетите лица в организациите и фирмите са обучени 74 лица, повишена икономическата активност и интеграция на обезкуражените лица и уязвимите групи на пазара на труда, чрез предоставяне на професионално обучение, обучение по ключови компетенции, осигуряване на заетост, конкурентоспособност и пригодност за трайна заетост – 99 са обучените лица в професия /по ОПРЧР/;

- Здравеопазване – 3 здравни заведения реконструирани и оборудвани, 27 000 пациенти облагодетелствани от закупената апаратура, 31 108 пациенти облагодетелствани от подобрена здравна инфраструктура, създадени 16 броя работни места, постигната икономия на енергия от обновяване на лечебните заведения 651,61 MW/h /по ОПРР/;

- Социални услуги – 26 модернизирани сгради и детски площадки, 277256 облагодетелствани жители, създадени нови работни места – 41, постигната икономия на енергия в MW/h – 194 /по ОПРР/; осигурен достъп до професионално обучение и обучение по ключови компетенции за придобиване на основни умения и професионална квалификация за устройване на работа на 2 547 лица, 7 обучени лица с увреждания и създадени 5 нови работни места за персонал, обслужващ уязвимите групи /по ОПРЧР/;

- Туризъм - подобрена достъпност, консервация, реставрация, експониране, валоризация и социализация на културно-исторически обекти, създадени туристически продукти и атракции на територията на СИР /по ОПРР/;  развитие на интегрирани туристически продукти, подобряване на туристическите услуги, създаване конкурентоспособен трансграничен клъстер в трансграничен регион Добруджа /по ОПТГСБР/, създаване и представяне на общи туристически продукти в Черноморския регион /по СОП “Черноморски басейн”/; подобрена съществуваща туристическа инфраструктура за привличане на туристически потоци в 5 нас. места /по ПРСР/;

- Култура – 22 модернизирани сгради, 482 159 облагодетелствани жители, създадени 163 нови работни места, постината икономия на енергия 1330022 MW/h /по ОПРР/;  изградена, реконструирана и/или рехабилитирана инфраструктура за предоставяне на културни и духовни услуги (обновени 8 молитвени храма) /по ПРСР/;

- Транспорт - ремонтирана 79,798 км пътна мрежа, 7 000 облагодетелствани жители, създадени 76 нови работни места, 116 % увеличаване трафика на пътници и товари по рехабилитираните пътища /по ОПРР/;  изградена, реконструирана и/или рехабилитирана пътна инфраструктура в пет населени места /по ПРСР/;

- Енергетика - въведени енергоспестяващи технологии и използване на ВЕИ в 5 предприятия в СИР /по ОПРКБИ/; осъществено междурегионално сътрудничество и партньорство за развитие и приложение на ВЕИ и икономия на енергия от обновяване на сгради /по ОПРР/;  ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в 2 населени места /по ПРСР/;

- Околна среда - в 12 общини са изготвени инвестиционни проекти за изграждане на ВиК мрежа и в 16 общини е подобрена и развита инфраструктурата за питейни и отпадъчни води /по ОПОС/; изградена, реконструирана и/или рехабилитирана ВиК мрежа за подобряване условията на живот на местната общност в 12 населени места /по ПРСР/; с цел превенция на риска, почистени, коригирани, разширени и укрепени речни корита и дерета с дължина 470 м. укрепена свлачищна площ – 12500 кв.м. /по ОПРР/, повишаване на качеството на управление на екосистемите и ресурсите в Черно море и осъществяване на мерки за превенция на риска и опазване на водните системи /по СОПЧБ/;

- Морска политика и рибарство – в 3 общини е подпомогнато развитието на рибарската територия, в 6 рибарски района са запазени наличните и достъпни рибни ресурси, работи се по запазване и развитие на икономическите и социалните аспекти на околната среда в 3 рибарски района, въведeни добри практики от РЗИ-Варна за предлагане на хранителни продукти от аквакултури в България и други европейски страни /по ОПРС ”Рибарство”/,  за подобряване на транспортните връзки, осигуряване на ефективно и безопасно корабоплаване в морските пространства и хармонизиране на системата за управление на корабния трафик и информационно обслужване на морския транспорт се осъществява проект по ОПТ.

- Предприети мерки за прилагане принципа на партньорство

Предвид изключителната важност на прилагането принципа на партньорство за успешното реализиране на РПР СИР  до 2013 г. на всеки отделен етап от процеса на реализация се търси постигането на максимална прозрачност, организирането на обществени дискусии за постигане на консенсус относно приоритетите на териториалните общности, включването и ползването на експертния потенциал на всички заинтересовани страни. Основни партньори на РСР СИР на регионално равнище са регионални структури на централната власт, местната власт и сдружения на общините, регионални структури на браншови и синдикални организации, НПО, университетски и изследователски институции, представителят за района на Сдружение „Форум Гражданско участие”, с цел ангажиране на гражданските сдружения в процеса на планиране на регионалното и местно развитие.

Представители на тези организации през 2012 г. са присъствали на заседанията с право на съвещателен глас във връзка с обсъждане и представяне на стратегически и планови документи за интегрирано регионално и местно развитие за периода 2014-2020 г. и при обсъждане на ключови за развитието на района секторни политики. При обсъждането на проекта на РПР СИР 2014-2020 г. и перспективите за развитие на интегрираната морска политика в контекста на плана, на заседание на РСР СИР, с право на съвещателен глас, са присъствали и представители на морски институции и организации от района.

В процеса на наблюдение на изпълнението на АДИ РПР СИР 2011-2013 г. Регионалният съвет за развитие в СИР информира и осигури гласност за Годишния доклад за наблюдението на изпълнението на РПР СИР зa 2011 г. и за проекта на РПР СИР 2014-2020 г.

6. Постигнати резултати от извършени тематични оценки или оценки за специфични случаи към края на 2012 година

Във връзка с разработването на целите и приоритетите на Регионалния план за развитие на СИР 2014-2020 г. през м. септември 2012 г. беше проведено анкетно проучване с членовете на РСР, областни и общински администрации, синдикални и неправителствени организации, целящо идентифициране на основните проблеми на района, както и определяне на ключовите приоритети на регионалното развитие за следващия период. В Секретариата на РСРСИР са получени 42 анкети, които са изпратени на работния екип към Националния център за териториално развитие за отразяване  при разработката на РПР СИР за новия програмен период.

Във връзка с изискана от МРРБ информация относно идеи и намерения на общините в гранични региони за реализиране на  значими ключови проекти през следващия период 2014-2020 г., включително и чрез участие в трансгранично сътрудничество, в Главна дирекция "СПРРАТУ" е представена обобщена от  Секретариата на РСР СИР информация за настоящи и бъдещи проекти, свързани с енергийната независимост, енергийната ефективност, базисната инфраструктура, опазването на околната среда, на територията на общините в област Варна и област Добрич. Данните са предоставени в Секретариата на РСР СИР, със съдействието на Областните управители и кметовете на общините в Област Варна и Област Добрич.

По повод изискана от МРРБ информация, с цел установяване проектната готовност на общините от района за новия програмен период, със съдействието на областните управители кметовете на общините в СИР са представени  575 ключови проекти с общинско, надобщинско и регионално значение по области в Североизточен район, предвидени за изпълнение през периода 2014-2020 г.

За отчитане изпълнението на целите на МРР по отношение на стратегическото планиране на регионалното развитие, към тази част на доклада са включени и следните индикатори, даващи информация за процеса на актуализиране на стратегическите и планови документи за областите и общините от Североизточен район:

- Дял на общините в района с актуализирани или в процес на акуализация ОПР към 30.04.2013 г.  в %

От общо 35 общини в СИР към 30.04.2012 г. са актуализирани или са в процес на актуализация 18 броя ОПР, т.е., 54,3 %, като процентът е изчислен съобразно становището от МО да не се изготвя АДИ на ОПР на Община Попово. 2 броя ОПР са актуализирани повече от 1 път – на община град Добрич и община Добричка. Няма изготвени АДИ на ОПР в 16 общини, 45,7 %.

- Дял на областите с актуализирани областни стратегии за развитие към 30.04.2012 г. в % от общия им брой за района

Общо изготвените АДИ на ОСР в СИР са 3 броя, т.е., 75 %, като до края на 2011 г. са актуализирани ОСР на област Търговище и област Шумен, а през 2012 г. е приет АДИ на ОСР за остатъка от периода до 2013 г. на област Варна. Област Добрич няма изготвен АДИ на ОСР.

- Степен на изпълнение на РПР СИР 2007-2013 г. в %

Няма база, въз основа на която да бъде изчислена в  %  степента на изпълнение на РПР СИР 2007-2013 г. С оглед представената в настоящия доклад информация относно изпълнението на територията на СИР на Оперативните и други Общностни програми, съфинансирани от ЕС, извършените плащания по ОП, работата на областите и общините в СИР за изпълнението на определени индикатори, както и констатациите от Междинната оценка на РПР СИР 2007-2013 по отношение изпълнението на отделните приоритети и мерки, за изпълнението на плана до края на 2013 г. има ограничен потенциал.

Отчет за работата на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет в Североизточен район през 2012 г.

Регионалният съвет за развитие в СИР се състои от 30 членове, определени в изпълнение на изискванията на чл.18, ал. ал. 4 и 5 от ЗРР. През 2012 г. председатели на РСР в СИР са областните управители на област Добрич и област Шумен.

Проведени са четири редовни заседания на Регионалния съвет за развитие на Североизточен район. В хода на заседанията са разгледани и обсъдени следните по-важни документи, проекти и въпроси:

- Изготвена, обсъдена и приета Годишна индикативна програма за работата на РСР за 2012 г., в която са заложени основните цели и приоритети за дейността на съвета, както и финансовите ресурси, необходими за реализирането на планираните дейности, съгласно чл. 49, т. 15 от ППЗРР;

- Представен и обсъден проекта на АДИ на Областната стратегия за развитие на Област Търговище 2011-2015 година, съгласно чл. 19, ал.1, т. 2 от ЗРР;

-  Обсъдени, в съответствие с ППЗРР, решения за подобряване на координационните механизми за целите на наблюдението и оценката на  регионалното и местно развитие в СИР;

-  Представен проекта на Работната програма за 2012 г. по Националния план на Комуникационната стратегия на Р България за ЕС и обобщеното предложение от областите в СИР, за включване в заложените инициативи и дейности в програмата;

- Изготвен със съдействието на областните управители и кметовете на общините в СИР списък с  575 ключови проекти с общинско, надобщинско и регионално значение по области в СИР, предвидени за изпълнение през периода 2014-2020 г.;

- Изготвен списък с 14 ключови проекти с общорегионално и междурегионално значение за Североизточен район, предвидени за изпълнение през периода 2014-2020 г.

-  Разгледано предложение за включване в списъка с ключови проекти за СИР на Проекта за изграждане на хидро-енергиен комплекс при Силистра;

-   Представен и обсъден Годишния доклад за изпълнението на  АДИ РПР СИР 2011-2013 г. през 2011 г., съгласно чл. 19, ал. 1, т. 3 от ЗРР, вр. чл. 49, т. 6 от ППЗРР;

- Представен и обсъден втори етап от проект „Разработване на социално-икономически анализ за нуждите на Оперативна програма за регионално развитие 2014-2020 г.”

-  Представени одобрените от МС списък с тематични цели, които ще бъдат включени в Договора за партньорство на Република България за програмния период 2014-2020 г. и списък с оперативни програми 2014-2020 г.;

- Представена Работната програма за 2012 година на Комуникационната стратегия на Р България за ЕС и одобрената в рамките на Приоритет 5 дейност на ОА Варна «Международна конференция на тема ИУКЗ в Европейския съюз и биоразнообразието”;

- Представена информация по подготовката на проекта на Регионалния план за развитие на Североизточен район 2014-2020 г.

- Представен проект "Национална концепция за пространствено развитие на Република България за периода 2013-2025 г.";

- Представен SWOT-анализа по проект „Разработване на социално-икономически анализ за нуждите на Оперативна програма за регионално развитие 2014-2020 г.”

- Представена и обсъдена информация относно изпълнението на Оперативните програми на територията на СИР през 1-во полугодие на 2012 г., съгласно чл. 8, т. 2 от Вътрешните правила за работа на РКК РСР СИР;

-  Обсъден проект на ГИП за работата на РСР СИР през 2013 г.;

- Представен проекта на РПР на Североизточен район 2014-2020 г

-  Представена Стратегия за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа

-   Обсъдено предложение от област Шумен за включване в Регионалния план на идеен проект „Изграждане на велоалея с периметър Групова археологическа недвижима културна ценност „Шуменска крепост” - Архитектурен резерват „Ранно средновековно селище „Кабиюк”- ИАР „Плиска” - ИАР „Мадара” – ИАР„Велики Преслав”;

- Представена инициативата за ангажиране на европейските градове в борбата с климатичните промени - Конвент (Споразумение) на Кметовете и възможността за подкрепа и присъединяване на общините от СИР към инициативата.

- Със съдействието на Председателя и Секретариата на РСР СИР е организирано неприсъствено обсъждане от членовете на РСР СИР на два документа, свързани със стратегическото планиране и програмиране на регионалното развитие за периода 2014-2020 г. и резултатите от обсъждането са своевременно представени на съответните работни групи;

- Определен е представител на РСР СИР в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.“ и в тематичната работна група за разработване на Оперативна програма „Регионално развитие 2014-2020 г.“ и представител и заместник-представител  в съвместната българо-румънска работна група за подготовката на Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Румъния за програмния период 2014–2020 г.;

- Определени са представители и заместници на РСР СИР в тематичните работни групи за изготвяне на седемте Оперативнит програми за периода  2014 – 2020 г. и представител в работна група към МИЕТ за разработване на национална иновационна стратегия, която да идентифицира икономически сектори и региони с потенциал за растеж, които да бъдат подкрепени през следващия програмен период;

- По решение на РСР СИР са изпратени в МВнР обобщени предложения за инициативи и дейности от областите в СИР с индикативен бюджет за тяхното изпълнение за изготвянето на Работната програма за 2012 г. по Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз. Предложенията са разгледани на заседание на Съвета по европейска комуникация на 07.03.2012 г. и за становищата са информирани областните управители.

РСР СИР взе следните по-важни решения през 2012 г.:

- Одобри и прие ГИП за работата на РСР в СИР за 2012 година;

- Съгласува проекта на Актуализирания документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на Област Търговище 2011-2015 година, съгласно чл. 19, ал.1, т. 2 от ЗРР;

- Одобри Годишния доклад за изпълнението на  АДИ РПР СИР 2011-2013 г. през 2011 г., съгласно чл. 19, т. 3 от ЗРР;

- Прие, в съответствие с ППЗРР, решения за подобряване на координационните механизми за целите на наблюдението и оценката на  регионалното и местно развитие в СИР;

- Oдобри и представи в МРРБ списък с 575 ключови проекти с общинско, надобщинско и регионално значение по области в СИР, предвидени за изпълнение през периода 2014-2020 г;

- Прие решение за включване на Проекта за изграждане на хидро-енергиен комплекс при Силистра в списъка с 14 ключови проекти за СИР;

- Одобри и изпрати до министъра по УЕФ, списък с 14 ключови проекта с общорегионално и междурегионално значение за СИР, за периода 2014-2020 г.

- Определен е представител на РСР СИР в КН на ОП „Регионално развитие 2007-2013 г.“ и в тематичната работна група за разработване на Оперативна програма „Регионално развитие 2014-2020 г.“ и представител и заместник-представител  в съвместната българо-румънска работна група за подготовката на Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Румъния за програмния период 2014–2020 г.;

- Определени са представители и заместници на РСР СИР в тематичните работни групи за изготвяне на Оперативните програми за периода  2014 – 2020 г. и представител в работна група към МИЕТ за разработване на национална иновационна стратегия, идентифицираща икономическите сектори и региони с потенциал за растеж и подкрепа за следващия програмен период;

- По решение на РСР СИР е изпратено в МВнР обобщено предложение за инициативи СИР за изготвянето на Работната програма за 2012 г. по Комуникационната стратегия на Р България за ЕС. Предложенията са разгледани на заседание на Съвета по европейска комуникация на 07.03.2012 г. и за становищата са информирани областните управители.

-  Прие предложението на област Шумен за включване в РПР СИР на идеен проект „Изграждане на велоалея с периметър Групова археологическа недвижима културна ценност „Шуменска крепост” - АР „Ранно средновековно селище „Кабиюк”- историко-археологически резерват „Плиска” - ИАР „Мадара” – ИАР „Велики Преслав”;

- Прие решение архива на РСР СИР за периода 2005-2008 г. да се предаде за съхранение в МРРБ по надлежния ред за приемане и предаване на документация;

-  Обсъден и одобрен проекта на Регионалния план за развитие на Североизточен район 2014-2020 г.

Регионалният координационен комитет (РКК) към РСР СИР се състои от 19 членове. През 2012 г. са проведени четири редовни заседания на РКК към РСР СИР, на които са разгледани следните въпроси:

- Представена информация за настъпили персонални промени при представителите  на УО на ОП – членове на комитета;

- Представен актуализирания състав на членовете на Регионалния координационен комитет към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район - представители на РСР СИР в Комитетите за  наблюдение на НСРР и ОП, съгласно чл. 19, ал. 3, т. 1 от ЗРР

- Представена актуална информация съгласно чл. 8, т. 2 от Вътрешните правила за работа на РКК РСР СИР относно изпълнението на оперативните програми на територията на Североизточен район към 31.12.2011 г.

- Представена актуална информация съгласно чл. 8, т. 5 от ВПР на РКК РСР СИР относно проведени заседания на комитетите за наблюдение на оперативните програми;

- Представена информация относно индикативните годишни работни програми за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП през 2012 г. и изпълнението на оперативните програми на територията на Североизточен район през 1-во полугодие на 2012 г.,  съгласно чл. 8, т. 2 от ВПР на РКК РСР СИР

- Представена на три заседания обобщената от Секретариата на РСР СИР актуална информация, относно проведени заседания и взети решения в КН на НСРР и ОП, по данни от представителите на РСР СИР, съгласно чл. 8, т. 5 от ВПР на РКК РСР СИР.

- Обсъдени, в съответствие с Вътрешните правила за работа на РКК РСР СИР, решения за подобряване на координационните механизми за целите на наблюдението и оценката на  регионалното и местно развитие в СИР;

- Представена информация относно изпълнението на оперативните програми на територията на Североизточен район към 30.09.2012 г.

- Представена актуална информация относно етапа на разработване на Договора за партньорство на Република България и на оперативните програми  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от ЕФ за програмния период 2014-2020 г.;

- Представена справка относно напредъка и финансовото изпълнение на ОП на територията на СИР за периода м.септември - м.ноември 2012 г., както и информация за текущите и предстоящи процедури за подбор на проекти по Оперативните програми;

На заседанията на Регионалният координационен комитет към РСР СИР  бяха взети следните решения:

- За подобряване на координацията между УО на ОП, РСР и РКК СИР и на основание § 2 от ВПР на Регионалния координационен комитет към РСР СИР, да се изготвят и представят предложения от членовете на координационния комитет в Секретариата на РСР СИР;

- За подобряване на координацията между КН на ОП, РСР и РКК СИР е взето решение, представителите на РСР СИР в комитетите за наблюдение на НСРР и ОП да предоставят в Секретариата на РСР СИР актуална информация относно всяко проведено заседание и взетите решения, както и да докладват информацията на заседания на РКК;

- Обобщената от Секретариата на РСР СИР информация да се ползва за целите на наблюдението и оценката на  регионалното и местно развитие в СИР;

- Приети изменения и допълнения и отразени във Вътрешните правила за работа на РКК РСР СИР, свързани с подобряване на координационните механизми за целите на наблюдението и оценката на  регионалното и местно развитие в СИР;

- Прието предложение, областните управители на областите на територията на СИР, да предприемат необходимите действия за подкрепа и присъединяване на общините от СИР към Конвента (Споразумението) на Кметовете, в качеството им на „териториални координатори”.

Съгласно чл. 8, т. 3 от ВПР на РКК към РСР СИР от всички УО на ОП бяха изпратени, с незначителни закъснения от указания срок, годишни справки за 2012 година относно изпълнението на съответните оперативни програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, на територията на Североизточен район.

Посещаемост на заседанията на РСР и РКК в СИР през 2012 г.

Посещаемостта на заседанията през 2012 г. е много добра, средно 80-85% от членовете и показва висока отговорност. Членовете на РСР в СИР от страна на централната власт са представлявани редовно от едни и същи /постоянни/ техни заместници. Областните управители се отнасят отговорно към своите функции и винаги има осигурено присъствие и съпричастност към работата на РСР СИР. От 12-те представители на общините от СИР е осигурено присъствие на членовете или техни представители, като членовете само на три общини не са присъствали лично на нито едно от заседанията. Налице е приблизително 50 % присъствие на представителите на работодателите и работниците и служителите на национално ниво, като на всички заседания са присъствали представители на КНСБ, КРИБ и БСК.

Присъствието на заседанията на РКК към РСР СИР също е много добро, средно 78-80 % от членовете. Областните управители и представителите на общините, които са същевременно и представители на РСР СИР в КН на ОП, присъстват редовно. Сравнително по-нередовно е присъствието на членовете на РКК - представители на Управляващите органи на ОП, съфинансирани от фондовете на ЕС и на централното координационно звено. От общо 11 предсставители, на заседанията присъстват около и под от 50%.

Със съдействието на Председателите на РСР СИР през 2012 г. – областните управители  на област Добрич и област Шумен, през отчетната година бяха проведени нормативно определените 4 броя заседания на РСР в СИР и 4 броя заседания на РКК към него. Това осигури възможност за разглеждане и обсъждане на по-голям брой важни за развитието на района проблеми, за вземане на свързаните с тяхното преодоляване решения и като цяло допринесе за ефективната работа на двата органа.

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА АДИ РПР СИР ДО КРАЯ НА ПЕРИОДА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ – 2013 ГОДИНА

Наблюдението на Актуализирания документ за изпълнение на РПР СИР 2011-2013 г. се отчита по определените в документа индикатори. Въпреки установената непълнота на официална статистическа информация по част от тези индикатори, отчитането на годишното изпълнение по едни и същи показатели осигурява сравнимост и анализ на данните и проследяване на тенденциите за целия наблюдаван период до края на 2013 г., както и при извършването на последващата оценка на РПР СИР 2007-2013 г.

Представените заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението до края на 2013 г. са по отношение на констатираните в процеса на изготвяне на Годишния доклад, постижения и трудности при събиране и анализ на статистическа информация от източници на национално, регионално и местно нива, както и по отношение ролята на РСР и РКК в СИР, в процеса на наблюдение на АДИ РПР СИР до края на 2013 г.

Заключения и предложения по отношение използваните данни от официалните източници на информация на национално ниво - Националния статистически институт, административната статистика на АЗ, АПИ, АУЕР, ЕВРОСТАТ, ИСУН, УО на ОП.

- констатации: част от показателите остават неосигурени със статистически данни; продължава предоставянето на данни по някои показатели само на национално ниво; по част от показателите наличните данни на регионално ниво, не съвпадат като периодика с данните на областно ниво, което не позволява анализ на тенденциите във вътрешнорегионалните различия; наличните актуални данни по някои от ключовите и основни показатели са за 2010 г.;

- поради установени различия  между информацията в публичния модул на ИСУН и информацията от УО на ОП, отчетеното изпълнение на ОП на територията на СИР в Годишния доклад е въз основа на Годишните справки за 2012 г. от УО на ОП;

- препоръки: уеднаквяване на наблюдаваните от НСИ показатели за страната, за районите от нива 2 и 3, с цел установяване на междурегионални и вътрешнорегионални различия; съгласуване с НСИ на данните за наблюдението на регионалното развитие и изграждането на централизирана информационна междуведомствена система.

Заключения и предложения по отношение информацията от  регионални и местни източници - областни и общински администрации, OПУ, РИО и РИОСВ в СИР:

- в резултат на приети решения на РСР СИР и промени във Вътрешните правила за работа на РКК РСР СИР, с цел подобряване на координационните механизми, е отчетен съществен напредък в сътрудничеството и координацията с областните съвети за развитие, с общините и териториалните структури на изпълнителната власт в процеса на наблюдението и оценката на регионалното и местното развитие в района;

- събраната за втора поредна година информация по определени индикатори за наблюдение на АДИ РПР СИР със съдействието на Председателя на РСР СИР, областните управители и кметовете на общини, OПУ, РИО и РИОСВ в СИР, дава възможност за сравнение, анализ и проследяване на тенденции в развитието; справка по определените индикатори за наблюдение не е представена за втора поредна година от община Бяла; представянето на част от данните по някои индикатори в различни мерни единици затруднява обобщаването и сравняването им спрямо предходната година;

- за трета поредна година е събрана информация от областните и общински администрации относно процеса на оценка, актуализация и наблюдение на изпълнението на действащите на територията на СИР стратегически и планови документи за периода 2007-2013 г., както и информация относно етапа на организация по изработването на документите за стратегическо планиране на регионалното и местно развитие в СИР за периода 2014-2020 г.;

- със съдействието на Председателя на РСР СИР, областните управители и кметовете на общини е събрана и обобщена информация за изпълнявани значими проекти в общините от област Варна и област Добрич, включително и чрез участие в трансгранично сътрудничество, както и информация относно ключови проекти с общинско, областно и регионално значение по области в Североизточен район, предвидени за изпълнение през периода 2014-2020 г. и одобрени с решение на  Регионалния съвет за развитие в СИР от 15.03.2012 г. Информацията е предоставена за целите на проекта на РПР СИР 2014-2020 г.;

- със съдействието на Председателя, членовете на РСР СИР, областните управители и кметовете на общини е проведено анкетно проучване за целите на РПР СИР 2014-2020 г.;

- препоръчително е да продължи усъвършенстването на постигнатата към момента съгласуваност между различните органи и нива на управление на регионалното развитие, което ще гарантира ефективност и ефикасност при изготвянето на последващите оценки за изпълнението на документите за стратегическо планиране на регионалното и местно развитие в Североизточен район за периода 2007-2013 г., както и при разработването и приемането на стратегическите и планови документи за новия програмен период.

Заключения и предложения по отношение ролята на РСР и РКК в СИР в процеса на наблюдение на АДИ РПР СИР до края на 2013 г.:

- РСР и РКК в СИР имат съществена роля в процеса на наблюдение на АДИ РПР СИР през 2012 г., като в резултат на приетите от РСР СИР решения и промените във Вътрешните правила за работа на РКК РСР СИР, относно подобряване на координационните механизми, се осъществява по-успешно взаимодействие между органите на управление на регионалното развитие, значително е увеличен обема и подобрено качеството на информацията, свързана с наблюдението;

- в изпълнение на Вътрешните правила за работа на РКК РСР СИР с утвърдените промени, целящи подобряване на координацията, всички представители на УО на ОП в РКК към РСР СИР са предоставили в установените срокове шестмесечна и годишна справки за изпълнението на съответните програми на територията на СИР за 2012 г. Обобщената от Серкретариата на РСР СИР информация е представена на заседания на РСР СИР и е включена в настоящия Годишен доклад;

- изпълнени са разпоредбите на Вътрешните правила и за представяне на текуща актуална информация, относно изпълнението на съответните ОП в СИР, от представителите на УО на ОП и от представителя на ЦКЗ на заседанията на РКК към РСР СИР през 2012 г.

- в резултат на подобрената координация с представителите на РСР СИР в КН на Оперативните програми и в тематичните работни групи за подготовка на Договора за партньорство на Р България и на оперативните програми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от ЕФ за периода 2014-2020 г., на заседанията на РСР и РКК в СИР през 2012 г. е представена актуална информация относно дейността на тези работни органи.

- финансовата неосигуреност на Годишната индикативна програма за работата на РСР и през 2012 г. не позволява планирането и реализирането на мерки за укрепване и развитие на съвета като орган за провеждане на държавната политика за регионално развитие.

- препоръки: мобилизиране на потенциала и осигуряване на ефективни управленски правомощия, взаимодействие и координация за изпълнение целите на АДИ РПР СИР до края на 2013 г.; разширяване функциите на РСР за реално въздействие върху процесите на икономическо и социално развитие в района и териториална координация на ключовите за СИР секторни политики; осъществяване на междурегионално сътрудничество за обмяна на опит и добри практики за управление на регионалното развитие; финансово осигуряване на Годишните индикативни програми за работата на РСР; активно предоставяне на информация и публичност относно изпълнението на АДИ РПР СИР 2011-2013 г. и относно документите за стратегическо планиране на регионалното и местно развитие в СИР за периода 2014-2020 г.; подкрепа за създаването към РСР на специализирани комисии в областта на публичната инфраструктура, конкурентоспособността, развитието на човешките ресурси и околната среда; разширяване на обществените обсъждания и на консултациите с всички заинтересовани от процеса на регионално развитие страни.

Приложение 1

ДОКЛАД

ПО НАБЛЮДЕНИЕТО И КОНТРОЛА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА

АКТУАЛИЗИРАНИЯ ДОКУМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН 2011-2013 Г.,

ВКЛЮЧИТЕЛНО НА МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ ЩЕТИ В РЕЗУЛТАТ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА ПРЕЗ 2012 г.

Увод

Наблюдението и контролът при прилагането на АДИ РПР СИР (2011-2013 г.), включително на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологични щети в резултат на прилагането на плана през 2012 г,  е регламентирано  от чл. 30, ал. 1 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и е в съответствие със Становище по ЕО № 7-3/2005 на министъра на околната среда и водите, изискващо разработването на доклад за всяка календарна година от периода на действие на РПР СИР 2007-2013 г.

Съгласно Становището на Министъра на околната среда и водите относно АДИ РПР СИР 2011-2013 г./ Решение № ЕО - 5/2010 от 09.06.2010 г./, изпълнението на отразените в РПР СИР 2007-2013 г. мерки за наблюдение и контрол върху състоянието на околната среда в района, както и нарасналата икономическа активност, не са повлияли съществено върху състоянието на околната среда и документът не подлежи на екологична оценка.

В настоящия доклад е отчетено изпълнението през 2012 г. на мерките за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия върху околната среда от осъществяването на АДИ РПР СИР през 2012 г., посочени в Становището по ЕО № 7-3/2005 г., както и изпълнението на мерките за наблюдение и контрол при прилагането на плана по компоненти и фактори на околната среда. Отчетеното изпълнение е въз основа на данни, анализи и резултати от проверки, представени в:

- Актуален анализ на икономическото, социалното, инфраструктурното и екологично  състояние в района и свързаните с него приоритети и мерки за реализиране на АДИ РПР СИР 2011-2013 г.;

- Социално-икономически анализ на СИР за определяне на целите и приоритетите в проекта на Регионалния план за развитие на Североизточен район 2014-2020 г.;

- Екологична оценка на проекта на Регионалния план за развитие на Североизточен район 2014-2020 г.;

- Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на АДИ РПР СИР 2011-2013 г. през 2012 г.;

- данни от НСИ, МОСВ, РИОСВ и общините в Североизточен район.

- Годишни доклади за състоянието на околната среда за 2011 г. на РИОСВ – Варна, РИОСВ - Шумен и РИОСВ - Бургас (за община Бяла, съгласно заповед № РД 796/25.10.2001 г. на министъра на ОСВ), контролиращи територията на Североизточен район (публикувани през 2012 г.)*;

- Годишен доклад по наблюдение и контрол при прилагането на Плана за управление на речните басейни в Черноморски район за 2011 г. на Басейнова дирекция за Черноморски регион – Варна (публикуван през 2012 г.).

* Срокът за изготвяне на Годишните доклади за състоянието на околната среда за 2012 г. на РИОСВ е 30.04.2013 г. и към момента не са налични на интернет страниците на съответните инспекции.

Раздел I. Изпълнение на мерките за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на плана върху околната среда съгласно Становище по ЕО № 7-3/2005 на МОСВ

- За районите, в които нивата на един или няколко замърсители превишават установените норми, да бъдат изготвени и прилагани Програми за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух.

На територията на Североизточен район общински програми за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на установените норми по чл. 27 от ЗЧАВ се реализират  в 5 общини, контролирани от РИОСВ Варна - Варна, Белослав, Девня, Провадия и Добрич, и в 1 община, контролирана от РИОСВ Шумен - Шумен. Посочените общини представят в съответните РИОСВ годишни доклади за изпълнението на програмите, чиято основна цел е подобряване качеството на въздуха чрез мерки за привеждане на наднормените стойности на замърсителите в нормите за имисиите за населените места.

Предвидените мерки за постигане на необходимото качество на атмосферния въздух са насочени към основни сектори и източници на замърсяване с ФПЧ10, като ключови са мерките по отношение на:

битовото отопление: поетапно увеличаване на потреблението на природен газ; повишаване на енергийната ефективност и саниране на общински и частни сгради; промяна в схемата за предоставяне на социални помощи за отопление; въвеждане на ограничения и контрол по отношение продажбата на нискокачествени въглища и брикети; създаване на стандарт за качеството;

транспорта: оптимизиране на транспортните схеми на съответните общини, изграждане или разширяване на „синята зона“ и въвеждане на диференцирани такси за паркиране, ограничаване достъпа на тежкотоварни МПС в централните градски части, изграждане на нови паркинги и велоалеи; обновяване автобусния парк на градския транспорт и по-висока екологична категория за средствата за обществен превоз; повишаване качеството в т.ч. на специализираната техника, площта и честотата на почистване на пътната и улична мрежа; реконструкция и модернизация на пътната и улична мрежа в общините; залесяване (в т.ч. по трасетата с интензивен трафик) и затревяване на необлагородените открити терени; засилване контрола върху фирмите, извършващи строителни и ремонтни дейности; ограничаване използването на пясък при зимно поддържане на уличната мрежа и използване на субстанции, ограничаващи замърсяването на атмосферния въздух.

Всички реализиращи се в Североизточен район програми за подобряване на КАВ и плановете за действие към тях, са актуализирани и приети от общинските съвети на съответните общини през 2011 г. и са заложени в плановете за действие на Програмите по околна среда, разработени съгласно чл.79 от ЗООС.

Информация относно реализацията на актуализираните Общински програми за подобряване качеството на въздуха е представена в аналитичната и стратегическата части на АДИ РПР СИР 2011-2013 г., в проекта на РПР СИР 2014-2020 г. и в Екологичната оценка на проекта на РПР СИР 2014-2020 г.

- Да се изготвят акваториални планове.

Към настоящия момент планирането на акваторията в България не е нормативно регламентирано. Общите устройствени планове на крайбрежните общини би следвало да съдържат и част за устройство на акваторията.

Политиката за регионално развитие се осъществява чрез комплексни интегрирани действия в различни сектори. По смисъла на чл. 14., ал. ал. 1 и 2 от ППЗРР, Регионалният план за развитие е документ за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано регионално развитие на съответния район от ниво 2, като предмет на РПР не са конкретни планове, програми, проекти или инвестиционни предложения и в този смисъл към РСР СИР не е приложимо разработването на акваториални планове за Черноморските общини.

Предвид важността на бъдещото икономическо развитие, в т.ч. и на туризма в района, адаптирането към климатичните промени и прилагането на интегриран подход към управлението на бреговата зона, както и в съответствие с принципите на ИУКЗ, Черноморските общини в област Варна, с участието на всички заинтересовани страни, предлагат:

- да се предвиди в нормативните документи на национално ниво, регламентиращи устройственото планиране, схема за разработване на Акваториални устройствени планове, чрез които да се осъществява планирано използване на морето (sea-use-planning) по съгласуван начин; да се направи връзка между ТУП и управлението на акваторията на Черно море;

- да се включат в териториално-устройствените схеми на Румъния и България, схеми на надводните и подводни съоръжения за укрепване на бреговата ивица и за осъществяване на брегоукрепителни дейности, в т.ч. и чрез ТГС;

- проучване и успешно прилагане на добри практики в ЕС за поддръжка на малки и големи пристанищни съоръжения;

- участие в съвместни трансгранични и транснационални проекти в Черноморския регион и в ЕС.

Предложенията са на база резултатите от успешно реализирани на територията на СИР проекти, свързани с проектирането на инженерни съоръжения, внедряването на мониторингови системи и вземането на решения за защита на бреговете от наводнения, абразия и ерозия. Посочените теми бяха предмет на обсъждане и на проведения на 12.07.2012 г. в гр. Варна Публичен дебат на тема "Интегрирана морска политика - възможности за сътрудничество", организиран от ОА Варна, МРРБ и МТИТС, с участието на широк кръг заинтересовани от развитието на морската политика страни.

- Да се развива електропроизводството при използване на възобновяеми енергийни източници.

За изпълнението на националната цел за постигане на 16% дял на ВЕИ в общото крайно потребление на енергия, Енергийната стратегия 2020 на България предвижда политика за увеличаване производството на електрическа енергия от ВЕИ, на крайното потребление на енергия от ВЕИ за отопление и охлаждане и на използването на биогорива в транспорта. Възможности за използване на възобновяеми енергийни източници съществуват в различна степен във всички райони от ниво 2, като  Североизточен район е един от районите с най-добър потенциал.

В крайбрежните територии на СИР има отлични възможности за развитието на ветроенергетиката, с потенциал  за изграждане на над 2000 MW ветрови паркове. Районът е на първо място в страната по инсталирана мощност на база използване на ВЕИ. По данни от Първия национален доклад за напредъка на България в насърчаването и използването на енергията от възобновяеми източници (декември 2011 г.), около 400 мвт от инсталираните 488 MW мощности от  вятърни електрически централи (ВтЕЦ)  в България са инсталирани  на територията на СИР, предимно в област Добрич, като за още 900 мвт има или са в процес на реализация нови проекти. Предварително договорените мощности за област Добрич са за 1600 мвт - най-много от цялата страна.

Ветроенергийни паркове се изграждат не само в крайбрежните общини, но и във вътрешността на района. Изградените ветроенергийни паркове в СИР са разположени в общините: Каварна – 280 MW, Шабла – 60 MW, Балчик – 24 MW, Добрич – 4 MW, Генерал Тошево -16,8 MW, Суворово-60 MW и няколко по-малки в Омуртаг – 0,75 MW, Търговище – 0,5 MW, Аксаково – 0,45 MW и др. В процес на изграждане са и нови 5 ветроенергийни парка в СИР с очаквана мощност 900 MW и има проекти  за три вятърни парка в община Ген. Тошево с обща мощност 330 MW.

Интензивното развитие на ВЕИ на територията на СИР и тяхното присъединяване към системата налага и съответното развитие на електроенергийната мрежа с изграждане на нови трансформаторни подстанции и електропроводи /особено на територията на СИР/, предвидени в 10-годишния План за развитие на електроенергийната мрежа в страната. Всеки проект за ВЕИ изисква също и прецизиране и съгласуване с изискванията по НАТУРА 2000, в които попада голяма част от територията на СИР. Най-важното условие при реализирането на всички ветроенергийни проекти е изпълнението на ангажимента на страната ни за добиването на чиста енергия да се съчетае с изпълнението на поетите пред ЕС екоангажименти предвид формираната европейска екологична мрежа.

Друг вид ВЕИ, с възможности за ефективно производство на електричество в СИР са фотоволтаичните централи. По данни от АУЕР, СИР е с подходящи природни условия за  използване на слънчевата енергия за производство на електроенергия и възможности за разполагане на слънчеви и фотоволтаични инсталации, но в сравнение с ветроенергийните централи, развитието им е твърде скромно.

На територията на СИР най-големите фотоволтаични централи са „Равна гора” /4,99 MW/ - в община Аврен,  „Девня” /4,8 MW/ - в община Девня и „Янково” /2,4 MW/ - в община Смядово. Другите фотоволтаични централи, изградени в общините Каварна, Балчик, Генерал Тошево, Търговище и Омуртаг са по-малки, като общата им мощност е 0,75 MW.

Община Суворово е издала разрешения на три компании с интерес в изграждането на фотоволтаични паркове, тъй като според предварителните проучвания общината разполага с голям потенциал за построяването на такъв тип съоръжения. Фотоволтаичен парк с капацитет 5 МW се предвижда да бъде изграден и край община Тервел - на общинска площ от около 300 дка ще бъдат изградени общо 25 000 фотоволтаични панела с мощност от по 200 Wp всеки. Инвестицията във "Фотоволтаичен парк ТЕРВЕЛ 1" е за около 24 млн. евро.

Територията на Североизточен район е богата и на геотермална енергия, но поради специфичния й ресурс, нейното приложение и използване е много по-ограничено в сравнение с използването на вятърната и слънчевата енергия, които позволяват да се развие по-мащабно производство на електрическа енергия.

По-широкото използване и навлизане на възобновяемите източници в Североизточен район, особено на ветровата енергия, е една от основните цели, свързани с постигането на устойчиво развитие на района, както и с постигане на националните цели и целите на ЕС за новия програмен период.

Възможностите за изграждане на инсталации за производство на енергия, базирани на възобновяеми енергийни източници и особено на ветрогенератори в Североизточен район са отразени в аналитичната и стратегическата части на АДИ РПР СИР 2011-2013 г., в проекта на РПР СИР 2014-2020 г.

- Да се разширяват програмите за газифициране.

И през 2012 г. усилията на газопреносните и газоразпределителните дружества, опериращи на територията на СИР са съсредоточени в създаване на необходимите технически възможности и извършване на мероприятия за присъединяване към ползването на газ на максимален брой потребители – битови, обществени, производствени предприятия.

Лицензирането на повече дружества за изграждане на газоразпределителни мрежи на територията на Варненска област позволява конкурентно развитие на газоснабдителните мрежи за битово и промишлено газоснабдяване. Лицензирани за газоразпределение на територията на област Варна са: “Варна газ” АД и “Примагаз” АД - за община Варна, “Черноморска технологична компания” АД - за общините Аксаково, Белослав, Суворово, Провадия, Дългопол и Вълчи дол с лиценз за 35 години. Все още не е определен доставчик на газоразпределителна услуга за общините Долни чифлик, Аврен и Бяла.

Варна е с изпреварващо модернизиране на енергийната инфраструктура чрез внедряване на природния газ като алтернативен енергоизточник. Изградената газоразпределителна мрежа от “Овергаз инженеринг” АД е над 100 км. Инвестиционната програма на дружеството до 2013 година е на стойност над 21 млн. евро с възможност за присъединяване на 40 000 битови и 365 промишлени и обществено-административни потребители. Използването на природния газ във Варна намалява неколкократно енергийните разходи и осигурява по-добро качество на живот в градската среда. Ефектът има значение и за курортните комплекси в близост до Варна, заради екологичните параметри и многократното намаляване на вредните атмосферни емисии.

През територията на област Добрич преминава газопровод с разклонения към градовете Генерал Тошево и Добрич, в които са газифицирани по-важните промишлени консуматори и обществени обекти. „Черноморска технологична компания” АД продължава изграждането на газопроводната мрежа, като има готовност за присъединяване на около 7 000 битови потребители в град Добрич. Инвестиционната програма за газификация на община Шабла предвижда снабдяване на потребителите с компресиран природен газ. Чрез инвестиционния проект на „Каварна газ" ООД ще бъдат задоволени нуждите от топлинна енергия на домакинства, обществени, административни и промишлени сгради.

В област Търговище са газифицирани два общински центъра – Търговище и Попово. По данни на „Черноморска технологична компания” АД построената газоразпределителна мрежа в град Търговище обхваща повечето обществени потребители и над 1 000 битови. В град Попово разпределението на природен газ се осъществява от "Дунавгаз" ЕАД.

В област Шумен от дъщерното дружество на „Овергаз Инк” АД - „Газоснабдяване Нови Пазар” АД,  са газифицирани почти всички индустриални потребители в община Нови пазар – с мощности на природен газ е най-големият консуматор, фирмата „Ново стъкло” ЕАД, с месечно потребление от 750 000 кубически метра, следвана от потребителите „Мера глас” ООД и „Лебед глас” ЕООД. Газифицирани са и всички училища, детски градини и ясли на територията на Нови Пазар. В град Шумен газоснабдителната мрежа на първи етап обхваща промишлените потребители, а на втория и битови, като се изгражда от „ЧТК”АД.

Газификацията на промишлени зони, на битовите абонати,  както и на средствата за обществен транспорт на територията на Североизточен район, е предпоставка за намаляване на замърсяването на въздуха в района, в т. ч. за редуциране на емисиите на парникови газове. Газифицирането е особено полезно за отоплението на градовете, в които няма централна топлофикация. Чрез реализацията на проектите за газификация на общините е възможно газта като най-евтино, ефективно и екологично гориво да стане достъпна за домакинствата и обществените институти, за търговските и индустриални структури на територията на по-голяма част от района.

Развитието на газопроводната мрежа в СИР в съответствие и с предвижданията на Националната програма за ускорена газификация на страната е важно условие за подобряване на бизнес средата и насърчаване на икономическото развитие и конкурентоспособността в целия район. Анализ, мерки и перспективи за развитие на газовата инфраструктура в Североизточен район са представени в АДИ РПР СИР 2011-2013 г. Приоритетни цели и мерки в тази посока са заложени и в проекта на РПР СИР 2014-2020 г.

- Изграждането на нови ПСОВ и реконструкцията на съществуващите да бъде в съответствие с Националната програма за изграждане на ГПСОВ над 10 000 екв. ж., ГПСОВ от 2000 екв. ж. до 10 000 екв. ж. в срокове съгласно Наредба № 6 (ДВ бр.97/2000 г.) и с изискване, където е необходимо, за по-строго пречистване на отпадъчните води с допълнително отстраняване на азот и фосфор.

Основни замърсители на водите в Североизточен район са големите промишлени предприятия, които са с най-голяма концентрация в региона на Девня. За три от тях е изградено общо пречиствателно съоръжение – шламоотвал “Падина”, собственост и стопанисван от “Солвей соди” АД - гр. Девня, който служи за механично пречистване (утаяване). Състоянието на водните тела по речни басейни, по данни на БДУВЧБ за 2011 г., съпоставени с ПУРП, е следното:

Речен басейн “Черноморски Добруджански реки”:

Екологично състояние:  Не се наблюдават съществени промени в състоянието на водните тела в речен басейн Черноморски Добруджански реки спрямо ПУРБ. Установено е подобряване на състоянието на 1 водно тяло.  Влошаване не е констатирано.

Химично състояние: Не е констатирано превишаване на стандартите за качество на данни от анализираните приоритетни вещества. Не е регистрирана промяна на химичното състояние, оценено спрямо ПУРБ.

Речен басейн“ река Провадийска”:

Екологично състояние: Не се наблюдават съществени промени в състоянието на водните тела в басейна на река Провадийска спрямо ПУРБ. Установените промени показват подобряване на състоянието на 1 водно тяло  и влошаване – на 3 водни тела по следните показатели: азот нитратен; нефтопродукти, макар че от съществуващите точкови източници няма налични данни за замърсяване с нефтопродукти.

Химично състояние: Не е констатирано превишаване на стандартите за качество на данни от анализираните приоритетни вещества. Не е регистрирана промяна на химичното състояние, оценено спрямо ПУРБ.

Речен басейн “река Камчия”:

Екологично състояние: Установените промени в речния басейн сочат подобряване на състоянието на 2 водни тела и влошаване – на 7 водни тела, съответно по показателите: азот нитритен, азот нитратен, общ азот, общ фосфор и фосфати; общ азот и фосфор; фосфор и фосфати; азот амониев и азот нитритен,  азот амониев; нефтопродукти, СПАВ и феноли.

Потенциални замърсители са канализационна мрежа на гр. Велики Преслав, бетоновият възел на "Автомагистрали Черно море" АД в гр. В. Преслав, канализационна мрежа на гр. Търговище, канализационна мрежа на с. Хан Крум и други индустриални източници от хранителната промишленост и производството на спиртни напитки.

Химично състояние: Установена е промяна на състоянието на две водни тела с приоритетни вещества, както следва: средногодишни стойности за живак (Hg) в два пункта и средногодишна стойност за хексахлорбутадиен. СГС на приоритетните вещества е изчислена на база измерванията през 2011 г., които са съответно 11 за живак и 7 – за хексахлорбутадиен. В тези пунктове еднократно е отчетен резултат, различен от граница на определяне на приложения метод - по показателя живак (м. май и м. юни), по хексахлорбутадиен - м. април. С данните, получени от проведения мониторинг през 2009, 2010, 2011, както и първо шестмесечие на 2012 г., не може да бъде отчетена периодичност на замърсяване по посочените показатели и предприемане на конкретни допълнителни действия.

Наличните статистически данни по отношение на общото количество заустени отпадни води в Североизточен район са за 2010 г. -  93,67 хил.куб.м, с тенденция за слабо нарастване спрямо предходните години. Относителният дял на непречистените отпадни води в % спрямо общия обем заустена отпадна вода за Североизточен район към 2010 г. е 28%, по-малък спрямо средния за страната - 24,8%. С най-висок дял са област Търговище – 41,3% и област Варна – 35%. Значително по-малък е делът на непречистените отпадни води в областите Шумен – 12,4% и Добрич – 4,3%. Благоприятно е обстоятелството, че област Добрич - една от най-утежнените области по отношение на водните ресурси, е с най- ниско количество непречистени отпадни води.

Актуалната към 2012 г. информация за по-големите пречиствателни станции за отпадни води от населените места в района е следната:  ГПСОВ “Варна”, ГПСОВ “Добрич”, ГПСОВ “Девня”, ПСОВ “Златни пясъци” и ПСОВ “Албена”, заустващи над 5 000 м3/ден отпадни води. ПСОВ с капацитет под 5000 м3/ден са в общинските градове: Генерал Тошево, Каварна, Долни чифлик, Белослав, Провадия, Балчик и т.н.

Четири от пречиствателните станции: ГПСОВ ”Провадия”, ПСОВ “Слънчев ден”, ПСОВ “Русалка” и ПСОВ “Евксиноград” осигуряват само механично пречистване на отпадните води, а ПСОВ “Тервел” изцяло не се експлоатира. Две от пречиствателните станции - ПСОВ “Белослав” и ПСОВ “Балчик” имат  техническа възможност за отстраняване на биогенните елементи - азот и фосфор. В ПСОВ “Варна” и ПСОВ “Каварна”, след извършена реконструкция и модернизация е осигурена възможност за отстраняване на азота.

За две пречиствателни станции – ПСОВ “Златни пясъци” и ПСОВ “Балчик”, е необходимо изграждане на  дълбоководно заустване, като проблемите с експлоатацията на ПСОВ “Златни пясъци” остават. През пиковите часове на денонощието през активния летен сезон постъпват залпово отпадни води, което води до хидравлично пренатоварване на станцията.

Проблем съществува и с ПСОВ Долни чифлик, която е собственост на дървопреработвателно предприятие “Алфа УУД България” АД. За пречистването на отпадните води в ПСОВ - община Долни чифлик, не заплаща такси на дружеството. На “Алфа УУД България” АД има наложена ежемесечна санкция за наднормено замърсяване на р. Кривинска.

В ГПСОВ - Шумен през 2011 г. в експлоатация е само механичното стъпало Извършва се пречистване на смесен поток битови и производствени отпадни води от  гр. Шумен. Частично пречистените води се заустват брегово в р. Поройна. В процес на изграждане за гр. Шумен е биологично стъпало на ГПСОВ Шумен с реконструкция и изграждане на нова канализационна и водопроводна мрежа в града.

ГПСОВ – Велики Преслав е въведена в експлоатация през 2011 година.  Предстои окончателно включване на канализационната мрежа на гр. Велики Преслав в довеждащия колектор на ГПСОВ.

За пречистване на отпадните води от канализационната мрежа на гр. Смядово, включване в експлоатация и функциониране на ГПСОВ гр.Смядово, е необходимо извършване на промени в собствеността и цялостна реконструкция на сгради и съоръжения на бившата ПСОВ на ХЗ „Смядово” АД. Водоприемник на отпадните води е р. Брестова.

ГПСОВ Търговище през 2011 г. е въведена в експлоатация и е започнало пречистването на част от отпадните води на гр.Търговище.

ГПСОВ - Попово се експлоатира и функционира от 2011 г. Установени са минимални превишения по показател общ фосфор.

За ГПСОВ - Антоново през 2011 г. е приключено  изграждането на обекта.

ГПСОВ - Н. Пазар и ГПСОВ Каспичан не са изградени, но имат изготвен проект.

Предвид установените общи проблеми при ПСОВ на населените места, а именно: многогодишна експлоатация, морално остарели и амортизирани съоръжения; хидравлическа пренатовареност през пиковите часове; липса на техническа възможност за отделяне на общ азот и общ фосфор; включване на дъждовни, дренажни и води от басейни в ПСОВ, все още не могат да бъдат достигнат строгите емисионни норми за заустване на отпадни води в чувствителни зони и райони на съществуващо и перспективно ползване на крайбрежните морски води. Това налага проектиране и изграждане на нови ПСОВ или там, където е възможно, да се извърши разширение, реконструкция и модернизация на съществуващите. С изключение на градовете Варна, Добрич, Белослав, Девня и големите курортни комплекси, съществен недостатък за цялостно обхващане на отпадните води и пречистването им в пречиствателни станции е все още ниската степен на изграденост на канализационните мрежи в населените места.

Конкретни ангажименти за подобряване ефективността на съоръженията (с допълнителното изискване за засилване на контрола върху съдържанието на азот и фосфор) се предвиждат при реализирането на всички проекти за изграждане, разширяване, реконструиране или модернизиране на пречиствателни съоръжения за отпадни и питейни води в рамките на изпълнението на АДИ РПР СИР през остатъка от периода до края на 2013 г., в съответствие с посочените в Мярка 5 от Становището на МОСВ № 7-3/2005 г.  по екологичната оценка нормативни документи и в изпълнение на Директива на Съвета 2000/60/EC и Директива на Съвета 91/271/EEC. Изпълнението на ангажиментите е важно условие за подобряване екологичното състояние на реките и крайбрежните морски води в Североизточен район.

- При проектиране и изграждане на канализационни системи да се отчита влиянието на туризма и нарастващия брой туристи през активния сезон.

Сред районите от ниво 2 в страната Североизточен район е на второ място след Югоизточен район по два от основните показателя за развитие на сектор Туризъм  - приходи от нощувки и леглова база. Водещият капацитет на туризма в района и приносът му в развитието на първичния и други вторични икономически сектори и в регионалната БДС обосновават предприемането на мерки за решаване на проблемите с натоварената базова инфраструктура по крайбрежието и съобразяване на цялостното териториално развитие в района с този важен сектор не само до края на настоящия, но и през следващия планов период. В тази връзка, анализ на проблемите, свързани с инфраструктурното осигуряване на сектор туризъм, както и мерки за тяхното решаване са представени в АДИ РПР СИР 2011-2013 г. и проекта на РПР СИР 2014-2020 г. Посочената в Становището на МОСВ мярка се  прилага при одобряване на инфраструктурни проекти за изграждане на канализационни системи от експертните съвети по устройство на територията при областите и общините в СИР.

- При реализация на мерките за преодоляването на "водните режими" да се даде приоритет на намаляване на водните загуби, разработка на водоспестяващи технологии и оборотно използване на водите.

Въпреки, че повечето от водоизточниците в Североизточен  район са подземни и на голяма дълбочина, което обуславя по-висока енергоемкост и по-висока цена за водоснабдяването, през 2011 г. делът на населението в селища с обществено водоснабдяване е най-висок в СИР – 99,9%, спрямо останалите райони и е над средния за страната – 99,2%. Всички области са с по-висок от националния показател, а в област Варна населението е на 100% с обществено водоснабдяване. Освен че се запазват като тенденция високата степен на изграденост на системата и високата степен на водоснабденост на населението, през последните години има значителен напредък и по отношение режима на водоснабдяване. Проведените мерки за  подобряване  на водоснабдяването на  населените места, които са на сезонен режим и за осигуряването на допълнителни количества питейна вода са довели до сериозно подобряване. Делът на населението с режим на водоснабдяване в СИР през 2011 г. е същият като през 2010 г. - 1,1%, който е под средния за страната  - 3,0%. Областите Варна, Добрич и Шумен са с нулеви стойности за режим на водоснабдяване в техните селища. С режим на водоснабдяване са останали само отделни населени места в област Търговище (8,8%), в останалите области „воден” режим няма.

Количеството добита вода в страната е по-голямо в сравнение с други страни, но като цяло през последните пет години количеството вода, доставена от общественото водоснабдяване и използвана за задоволяване нуждите на населението в страната, в т.ч. и в Североизточен район, намалява с около 15%.

Основните проблеми с водоснабдяването са свързани със захранването с питейна вода. Причината е неефективно използване и разхищение на ресурсите от питейна вода, дължащо се до голяма степен на амортизацията на водопреносната мрежа, която на места се нуждае от цялостна подмяна. Делът на загубите при транспорта на вода от постъпилите води във водопроводната мрежа в района остава висок, като с най–висок и растящ относителен дял на загубите на вода към 2010 г. (по данни на НСИ) са областите Шумен – 83,0% и Търговище – 81.0 %. Единствено в област Варна загубите /41,4%/ са по-ниски от средните за района и страната. В област Добрич загубите също са високи /77%/, което говори за тревожно  влошаване състоянието на водопроводната мрежа в района.

В тази връзка и в съответствие с планираните в АДИ РПР СИР 2011-2013 г. мерки, както и с Директива на Съвета 2000/60/EC и Директива на Съвета 91/271/EEC, основните интервенции и действия и през 2012 г. са насочени към изграждане и разширяване на пречиствателните съоръжения за отпадни и питейни води, канализационните и водоснабдителни мрежи. Завършени са проектите и са обновени ВиК мрежите във Варна, Шумен, Търговище, както и реконструкцията и рехабилитацията на ВиК мрежите в Балчик. В процес на реализиране е проектът за интегриран воден цикъл на Добрич.

- Да се изготвят и прилагат мерки за подобряване качеството на водите за къпане.

Приетата на 17 юни 2008 г., Директива 2008/56/ЕО за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия) е първият законодателен акт на ЕО, който включва цялостна интегрирана политика за опазването на морските води. Изискванията на РДМС са транспонирани в Българското законодателство, чрез Наредбата за опазване на околната реда в морските води, в сила от 30.11.2010 г.

Със Заповед № 16/ 11.01.2011г. на Директора на БДЧР е създадена работна група за извършване на първоначалните дейности по прилагането на Директива 2008/56/ЕО. Разработени са проект на „План за действие за разработване на стратегия за опазване на околната среда в морските води”,  план-график и работна програма за изпълнение на проекта на Плана за действие. Заявени са приоритетни области за финансиране, свързани с РДМС по Норвежки финансов механизъм за периода 2009-2014 г.

В съответствие с установените етапи на прилагане на РДМС, през 2012 г. БДЧР Варна, на база наличната информация, е извършила първоначална оценка на състоянието на морската среда. Определени са критерии, индикатори и стойности за “добро състояние”. Въз основа на резултатите от първоначалната оценка са определени екологични цели за морската среда и индикатори за тяхното постигане. През следващите години предстои разработването на Програма за мониторинг и Програма от мерки за опазване на  морската среда и морските води.

Въпреки завишените изисквания към България, като страна-членка на ЕС и поемането на конкретни ангажименти по отношение качеството на водите за къпане, случаите на замърсяване на водите за къпане по Черноморското крайбрежие продължават,като  най-често са причинени от: заустващи в морето канализации и реки, недостатъчен капацитет на обслужващите курортните комплекси ПСОВ, нерегламентирано изхвърляне на нефтопродукти от трудни за установяване и санкциониране плавателни съдове. В тази връзка има планирани интегрирани мерки и действия на Черноморските общини в СИР за подобряване качеството на морската вода в зоните, където няма пречиствателни станции и около големите пристанища, съобразени с европейската директива, според която България в срок до 2015 г. трябва да подобри трайно чистотата на крайбрежните води, в съответствие с препоръчителните и задължителните евростандарти.

- При избор и реализация на инвестиционни намерения в областта на управление на отпадъците да се отчитат програмните документи, имащи отношение към управление на отпадъците на национално ниво: Национална стратегия по околна среда, Национална програма за управление на дейностите по отпадъците, Оперативна  програма "Околна среда", Програми за прилагане на директиви на Европейския съюз.

Към 2012 г. всички  програми по управление на дейностите по отпадъците на общините в Североизточния район са актуализирани и приети от общинските съвети. Актуализацията на програмите е извършена съобразно Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. Заложените мерки в плановете за действие по програмите за управление на отпадъците се изпълняват съгласно предвидените в тях срокове.

Делът на населението, обслужвано от системи за събиране и транспортиране на отпадъците в СИР през 2011 г. е 98,8%. Въпреки увеличението с 3,4% спрямо предходната година, районът е на предпоследно място сред останалите райони, но вече почти се изравнява със средния за страната – 98,9%. През 2011 г. две области – Варна и Шумен са със 100% обслужвано население от системите за организирано сметосъбиране. Към тях се доближава и област Търговище – с 99,8% обслужено население.

Заетата площ от депата за битови и строителни отпадъци на територията на Североизточен район  през 2011 г. е 573 дка или 11,4% от площта за страната – 5 046 дка, което го нарежда на трето място сред останалите райони, като спрямо 2010 г., заетата площ в района бележи  увеличение с 21,7%.

Броят на депата за битови отпадъци в СИР намалява от 31 на 20 броя. Намалението  е характерно за всички области на района, но е най-значимо в Шуменска област – от 9 на 1 брой. Тази промяна се дължи най-вече на отпадането на редица депа като екологично неподходящи и насочването на местните власти към изграждането на съвременни регионални депа. По данни за 2011 г. на територията на Шуменска и Търговищка области са изградени всички регионални депа. Трите регионални депа в Шумен, Търговище, Омуртаг и общинското депо в гр. Антоново  отговарят на изискванията на Наредба № 8 от 24 август 2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. В тези две области няма в експлоатация общински депа за отпадъци, които да не отговарят на изискванията на Наредба № 8, с изключение на депото на община Опака /област Търговище/. Община Никола Козлево е разпределена към Регионално депо - Добрич, а община Опака към Регионално депо - Бяла /извън СИ район/, съобразно сроковете на реализация на проектите. Община Опака понастоящем експлоатира общинското депо в гр. Опака.

Според РИОСВ – Варна, отговарящи на изискванията са регионалното депо за неопасни отпадъци в с. Въглен /област Варна/  и депото за неопасни отпадъци на гр. Добрич при с. Богдан. Всички останали 12 общински депа в областите Варна и Добрич не отговарят на съвременните изисквания: Белослав, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни Чифлик, Провадия, Суворово - област Варна и Балчик, Ген. Тошево, Каварна и Шабла – област Добрич.

На територията на СИР за депониране на строителни отпадъци се използват регионалното депо за неопасни отпадъци в с. Въглен - Варна и  депото за неопасни отпадъци на гр. Добрич при с. Богдан. Във връзка с интензивното строителство в регион Варна, обезвреждането на строителните отпадъци и изкопаните земни маси остава сериозен проблем, който намира частично решение с изпълнението на техническа рекултивация на нарушените терени. На територията на областите Шумен и Търговище няма изградени депа за строителни отпадъци. Те се депонират на депата за битови отпадъци, или се използват за рекултивация на кариери и нерегламентирани сметища, като общините определят терени за запълване и за подобряване на релефа.

С цел увеличаване дела на обслуженото население от системи за събиране и транспортиране на отпадъците до края на периода – 2013 г. ще продължи реализирането на мерки за подобряване на системата на територията на областите Шумен, Добрич и Търговище, особено в селата, където неефективното й функциониране е причина за наличие на нерегламентирани сметища. Преминаването към обработка на отпадъците в регионални депа ще намали броя на функциониращите сметища в областите на СИР. Изпълнението на мерките е в рамките на операциите по ОПОС.

Перспективи за ефективно управление на отпадъците в Североизточен район са предвидени в АДИ РПР СИР 2011-2013 г., Приоритет 4,  Специфична цел 4.1: „Развитие на екологична инфраструктура”, както и в проекта на РПР СИР за следващия програмен период – 2014-2020 г.

- При изготвяне на проекти за депа за отпадъци да се обследва възможността за изграждане на съоръжения за предварително третиране преди депониране и системи за оползотворяване на биогаза.

За извършване на дейности по третиране на отпадъци, РИОСВ във Варна и Шумен контролират изпълнението на програмите по управление на отпадъците, както и  изпълнението на условията в издадените от двете инспекции разрешителни и регистрационни документи. Осъществява се превантивен, текущ и последващ контрол на лица, извършващи дейности с битови, строителни, производствени, опасни и масово разпространени отпадъци. Според Годишните доклади за състоянието на околната среда на РИОСВ Варна и РИОСВ Шумен за 2011 г. е налице завишаване на броя на лицата, обхванати в разрешителен режим за извършваните дейности с отпадъци.

Както е посочено и в т. 9 от настоящия доклад, обезвреждането на част от генерираните строителни отпадъци е по съвместимост с битовите, на депа за неопасни отпадъци. Съхраняването на опасните отпадъци по места създава опасност от възникване на екологични прецеденти и поради това се предприемат мерки за оптимизиране на условията по тяхното транспортиране и изграждане на съвременни съоръжения за обезвреждането им. В Годишните доклади за състоянието на околната среда на РИОСВ Варна и РИОСВ Шумен за 2011 г. е отчетен напредък в разрешаване на проблема с тези отпадъци.

Изпълнението на мерки и дейности, насърчаващи ресурсоспестяващите технологии и насочени към постепенно привеждане на техниката за събиране, транспортиране и обработване на отпадъците в съответствие със средното в ЕС инженерно-техническо ниво, ще продължи до края на 2013 г. и през новия програмен период.

- Приоритетно да се изграждат регионалните съоръжения за третиране на отпадъци.

Управлението на дейностите по отпадъците продължава да е сред основните приоритети в политиката за опазване на околната среда на общините от Североизточен район, като се използват възможностите за реализиране на проекти по операциите на ОПОС за подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци. Необходимо е увеличаване на отделяните разходи и на инвестициите за управление на отпадъците на всички нива.

Както е посочено в информацията относно изпълнението на Мярка 9 от настоящия доклад, в изпълнение на Директива 1999/31/ЕС за депониране на отпадъци и съобразно посочените в Националната програма за управление на дейностите по отпадъците срокове, считано от 19.07.2009 г. е преустановена експлоатацията на депата за отпадъци, неотговарящи на нормативните изисквания на територията на СИР. Издадени са 14 преустановителни заповеди за спиране на общинските депа, приемащи битови и строителни отпадъци и се осъществява поетапната им рекултивация.

Съгласно европейските нормативи в Рамковата директива за отпадъците 2008/98/ЕО, общините трябва да постигнат 50 % рециклиране на битовата смет  до 2020 г. Дотогава  трябва да се постигне и 70 % рециклиране на строителните отпадъци, като целта е всяка от страните в Европейския съюз да сведе до минимум отпадъците си за депониране.

Анализ, мерки и перспективи за ефективно управление на отпадъците в Североизточен район са представени в АДИ РПР СИР 2011-2013 г., Приоритет 4,  Специфична цел 4.1: „Развитие на екологична инфраструктура” и в проекта на РПР СИР 2014-2020 г.

- Приоритетно да се изпълняват утвърдените планове за привеждане на съществуващи депа за отпадъци в съответствие с изискванията на Наредба № 8 от 24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (ДВ, бр. 83/2004 г.).

В изпълнение на Наредба № 8 от 24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (обн., ДВ, бр. 83 от 2004 г.),  транспонираща Директива 1999/31/ЕС, операторите на депата за отпадъци изготвят и представят на директора на регионалната инспекция по околната среда и водите, на чиято територия е разположено депото, план за привеждане на депото в съответствие с необходимите технически и експлоатационни изисквания. Предвидените в плана мерки, процедури и правила имат за цел предотвратяване и ограничаване на риска за човешкото здраве и на отрицателните въздействия върху околната среда в резултат на оползотворяването или обезвреждането на отпадъци, в т.ч., депонирането на отпадъци.

Всички общини в СИР изпълняват актуализираните си програми за управление на дейностите с отпадъци и ежегодно отчитат изпълнението им в съответните РИОСВ.

Информация относно степента на обхващане на населените места в организирана система за събиране и транспортиране на отпадъците, както и относно функциониращите в съответствие с нормативните изисквания регионални депа на територията на Североизточен район, контролирана от РИОСВ Варна, РИОСВ Шумен  и РИОСВ Бургас (за община Бяла), е представена в т. 9 от настоящия доклад.

Мерки и перспективи по отношение на депата за отпадъци в Североизточен район са представени в АДИ РПР СИР 2011-2013 г., Приоритет 4,  Специфична цел 4.1: „Развитие на екологична инфраструктура” и в проекта на РПР СИР за следващия период, като се предвижда да продължи подкрепата за оптимизиране на съществуващите съоръжения за съхранение и третиране на различните отпадъци, както и за оптимизиране на условията по тяхното събиране, транспортиране и съхранение по начин, който не създава опасност от възникване на екологични прецеденти.

- Инвестиционният процес, определен с регионалния план за развитие, да бъде съобразен с потенциалните защитени зони предвидени за включване в Националната екологична мрежа, както и с режимите на управление на съществуващи защитени територии в района, съгласно Закона за защитените територии в района, заповедите за обявяване и плановете за управление.

Целта и съдържанието на Регионалните планове за развитие, в т.ч. и на АДИ РПР СИР 2011-2013 г. са регламентирани от  ЗРР и не визират реализация на конкретни инвестиционни проекти, поради което тази мярка от становището на МОСВ е неприложима пряко чрез регионалния план.

Контролът и мониторингът по отношение опазването на ЗТ и влажните зони, попадащи в обхвата на миграционния път на птиците Виа Понтика, в т.ч. и от възникването на пожари в съответствие с изискванията на Закона за биологичното разнообразие и Закона за защитените територии, на територията на Североизточен район се реализира основно от РИОСВ Варна, РИОСВ Шумен, частично от РИОСВ Бургас (за община Бяла) и от регионалните структури на МЗХ.

Площта на защитените територии в Североизточен район е 1,2% от общата му територия и е значително под средната за страната. С най-висок дял са областите Варна - 1,87% и Добрич - 1,47%. Изключително нисък е делът на защитените територии в Шуменска област - 0,89% и Търговищка област – 0,09%. Постигнат е сериозен напредък в отразяването на защитените територии в Картите на възстановената собственост (КВС) на съответните землища, проведени са комисии за отразяване в КВС на всички защитени територии.

Защитените зони по НАТУРА 2000 по двете Европейски директиви - Директива 92/43/ЕЕС (за запазване на природните местообитания) и Директива 79/409/ЕС (за дивите птици) в СИР са под средното ниво за страната – 26,5%. Единствено област Варна е с дял по-голям от средния – 46,0%. Много малък е делът на защитените зони в областите Шумен и Добрич - съответно 26,0% и 21,6%. Изключително малко са защитените зони в област Търговище – 8,3%.

РИОСВ Варна покрива защитените територии и защитените зони в областите Варна и Добрич. На територията, контролирана от инспекцията, се намират общо 51 защитени територии с обща площ  8862,2218 ха: 2 Резервата, 5 Поддържани резервата, 34 Защитени местности, 9 Природни забележителности и 1 Природен парк .

В контролирания от РИОСВ Варна регион попадат 22 защитени зони по Директивата 92/43/ЕЕС (за запазване на природните местообитания), както следва: „Плаж Шкорпиловци”, „Долината на река Батова”, „Галата”, „Провадийско – Роякско плато”, „Хърсовска река”, „Суха река”, „Камчия”, „Златни пясъци”, „Крайморска Добруджа”, „Побити камъни”, „Камчийска-Еменска планина”, „Река Камчия”, „Езерото Дуранкулак”, „Ез. Шабала-Езерец”, „Варненско-Белославски комплекс”, „Екокоридор Камчия – Емине”, „Голяма Камчия”, „Кардам”, „Изворово-Краище”, „Росица-Лозница”, „Комплекс Калиакра”, „Таушан тепе” и 15 защитени зони по Директивата 79/409/ЕС (за дивите птици): „Шабленски езерен комплекс”, „Варненско-Белославско езеро”, „Провадийско-Роякско плато”, „Хърсовска река”, „Камчийска планина”, „Комплекс Камчия”, «Яйлата”, «Суха река”, „Дуранкулашко езеро”, „Калиакра”, „Галата”, „Балчик”, „Батова”, „Чаиря” и „Белите скали”.

В региона, контролиран от РИОСВ Шумен и обхващащ  областите Шумен и Търговище има общо 28 Защитени територии: 1 Резерват, 3 Поддържани резервата, 1 Природен парк, 7 Природни забележителности и 16 Защитени местности.

В този регион 16-те защитени зони по Директивата 92/43/ЕЕС (за запазване на природните местообитания), са: «Хърсовска река», «Провадийско-Роякско плато», «Каменица», «Ришки проход», «Островче», «Котленска планина», «Тича», «Стара река», «Шуменско плато», «Екокоридор Камчия- Емине», «Преславска планина», «Голяма река», «Голяма Камчия», «Марина дупка», «Кабиюк» и «Ломовете» и 3 защитени зони по Директивата 79/409/ЕС (за дивите птици): «Провадийско-Роякско плато» (Мадарско плато), «Котленска планина» и «Овчарово».

В изпълнението на посочената мярка в Североизточен район се реализират дейности за контрол и защита на множество редки, ендемични (характерни само за района) и/или застрашени видове и техните местообитания, обусловени от разнообразните климатични, хидрологични, гео- и топографски условия на териториятата на района.

- При устройственото планиране и проектиране да се вземат предвид границите на паметниците на културата и на техните охранителни зони, както и всички защитени по реда на специален закон територии и зони.

Регионалният план за развитие, по смисъла на чл. 14., ал. ал. 1 и 2 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, е документ за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано регионално развитие на съответния район от ниво 2, като устройственото планиране и проектиране не е предмет на РПР.

Препоръчаната мярка е свързана с устройството на територията на района, регламентирано от ЗУТ. В Общите устройствени планове на общините на територията на СИР се предвиждат системи от мерки за интегрирано опазване на културно-историческия ресурс, както и на всички защитени по реда на специален закон територии и зони. Издаваните от компетентните органи, разрешения за извършване на инвестиционни дейности, свързани с туризма и в частност с културния туризъм, се съобразяват с границите на паметниците на културата и техните охранителни зони в защитените територии и се осъществява контрол.

Приетият през 2012 г. ЗИД на ЗУТ регламентира промените в свързаното законодателство, в т.ч. и в Закона за регионалното развитие, касещи териториално- устройственото планиране и координация.

- Да се усъвършенстват режимите на защита на териториите със специфична териториална характеристика: Черноморско крайбрежие, влажни зони, паметници на културно-историческото наследство.

Както вече беше посочено при отчитането на предходната мярка, режимната защита не е предмет на РПР СИР 2007-2013 г., чието съдържание е регламентирано от ЗРР. Условията и редът за спазване на режимите за защита на териториите със специфични териториални характеристики са регламентирана от други законодателни актове и контролът се осъществява от съответните компетентни органи.

Предвид важността и значението на околната среда за бъдещето развитие на Североизточен район, мерки и препоръки за опазване и защита, в т.ч. и на териториите със специфични териториални характеристики, се съдържат в приоритетите и специфичните цели на АДИ РПР СИР 2011-2013г. и в проекта на РПР СИР 2014-2020 г.

Мерки, насочени към подобряване на достъпа и съхраняване на природните и антропогенните туристически ресурси, създаване на инфраструктура до и около обектите на природното и културно наследство, определяне на територията на паметниците на културата, създаване на охранителни зони, определяне на режим на ползване са предвидени по специфичните цели на Приоритет 2 за развитие на туризма. През 2012 г. проекти, включващи посочените мерки са изпълнени по ОПРР, Приоритетна ос 3, Операция 3.1, по ПРСР, мярка 313, както и по програмите за трансгранично и териториално сътрудничество - ОПТГС „България-Румъния 2007-2013”, СОП „Черноморски басейн 2007-2013”, ОПТС «Югоизточна Европа». Изпълнението на съвместни проекти с участие на общини, областни администрации, НПО, особено в трансграничните територии по Черноморското крайбрежие, дава възможност за укрепване на взаимодействието в защита на териториите със специфична характеристика в този регион: крайбрежни зони, влажни зони, паметници на културно-историческото наследство и природни забележителности.

Грижите за културно-историческото наследство и паметниците на културата в населените места на района като цяло са недостатъчни. Тяхното ново социализиране може да има решаваща роля за превръщането им от обект на пасивно опазване в инструмент за градско развитие.

- Да се разработи система за борба с ерозията, вкисляването и засоляването на почвите, с абразията и свлачищата по Черноморското крайбрежие.

Географското положение и климатичните условия в Североизточен район обуславят до голяма степен влиянията и рисковете, на които са подложени почвите в района - абразия, свлачища по Черноморското крайбрежие и във вътрешността на района, умерен и умерен до висок ерозионен риск вследствие на водоплощна и/или ветрова ерозия. Сред причините  за нарушаване на земите и почвите са добивните дейности и замърсяването с тежки метали и металоиди. Състоянието на почвите в района по-подробно е отчетено в Раздел 2 на настоящия доклад при анализа по компоненти на околната среда.

По отношение нарушаването на земите и почвите от добивната дейност, на територията на областите Варна и Добрич, контролирана от РИОСВ – Варна са регистрирани 40 находища за добив на подземни богатства, които подлежат на рекултивация след изземване на подземното богатство. Анализът на  състоянието на почвите в пунктовете от Националната система за мониторинг  сочат, че почвите в Шуменска и Търговищка области са едни от най-незамърсени и неувредени в страната.

По отношение на замърсяванто на почвата с тежки метали и металоиди, общият брой на пунктовете за мониторинг на контролираната от РИОСВ–Варна територия е 31. Не са констатирани завишения на концентрациите на вредни вещества в почвите. Тенденцията е за намаляване на концентрациите спрямо базовото състояние. От територията, контролирана от РИОСВ–Шумен е извършено широкомащабно пробовземане във всички определени  пунктове от Националната мрежа  за почвен мониторинг по показатели съдържание на тежки  метали и не е констатирано превишаване на допустимото им съдържание в почвата.

Оценката на контролните органи е, че в обхвата на СИР не са констатирани и вкислени, почви. На територията на СИР не са регистрирани замърсявания с негодни и с изтекъл срок на годност препарати за растителна защита.

Тенденцията за намаляване на замърсяването на земите и почвите през последните години в СИР се дължи на прилагането на високотехнологично земеделие, изградените противоветрови пояси и факта, че поетапно се закриват и рекултивират нерегламентирани сметища.

Високата активност на ерозионните, абразионните и свлачищните процеси по Черноморското крайбрежие на територията на област Варна през последните години създадоха сериозни проблеми, изразяващи се в разрушаване на сграден фонд, инфраструктура и исторически паметници, нарушаване на земеползването и унищожаване на площи, прекъсване на комуникации, влошаване на екологичните условия, застрашаване на човешкото здраве, включително с опасност от човешки жертви. Тези проблеми имат тежки последствия и за социално-икономическата сфера не само в област Варна, но и в съседните Черноморски области – Добрич и Бургас (незадоволителното състояние на физическата среда и благоустройството намалява интереса към инвестиции и туристическо развитие) и не на последно място са предпоставка за повишаване на социалното напрежение.

Регионалните и местни власти обединяват усилията си в предприемането на мерки и действия, насочени към предотвратяване и намаляване на степента на ерозионно-свлачищната опасност, ограничаване и бързо ликвидиране на последствията от тези процеси, както и в търсенето на финансови средства за реализиране на мерките, които изискват сериозни инвестиции.

Мерки за предпазване от рискове, свързани с мероприятия за защита от ерозионни и свлачищни процеси, предпазване от наводнения и мониторингови системи за опазване на околната среда, както и за намаляване на конфликтите и ограничаване на дейности и ползвания, които са в разрез с принципите за устойчиво развитие в крайбрежните зони са предвидени в рамките на Приоритет 4, Специфична цел 4.1. „Развитие на екологичната инфраструктура” на АДИ РПР СИР 2011-2013 г., както и в проекта на РПР СИР за следващия програмен период. Такива мерки се залагат и в ОУП на крайбрежните общини в района.

- Да се изготвят и прилагат мерки за защита от наводненията.

Съгласно Закона за водите, Басейнова дирекция за Черноморски регион, осъществява постоянен контрол и предприема мерки за защита от наводнения на територията на СИР. Защитата от наводнения е в компетенцията и на общините, които имат задължението своевременно да информират за настъпили преливания на язовири, разливания на реки, наводнения и др. В ОУП на крайбрежните общини се залагат мерки за намаляване на рисковете и ограничаване на дейностите и ползванията, които са в разрез с принципите за устойчиво развитие в крайбрежните зони.

Към РПР СИР 2007-2013 г. и АДИ РПР СИР 2011-2013 г. не са приложими конкретни мерки за защита от наводненията и контрол. В рамките на Приоритет 4, Специфична цел 4.1. „Развитие на екологичната инфраструктура” на плана е указано предвиждането на мерки и препоръки за предпазване от рискове, в т.ч. и за предпазване от наводнения и въвеждане на мониторингови системи за опазване на околната среда при реализирането на проекти в СИР. Проекти за реализиране на част от мерките - корекция на реки и дерета, укрепване на брегове, се реализират по ОПРР, Приоритетна ос 4, Операция 4.1.

18. Да се разработи система за интегрирано управление на крайбрежните зони, водните ресурси и влажните зони.

В съдържанието на Регионалните планове за развитие, регламентирано от  ЗРР не е предвидено разработването на система за интегрирано управление на крайбрежните зони, водните ресурси и влажните зони. Управлението и контролът на крайбрежните зони, водните ресурси и влажните зони е регламентиран от други нормативни актове.

Предвид важността и необходимостта от прилагане принципите на интегрирано управление на крайбрежните зони и вземането на решения за защита и адаптиране към климатичните промени с участието на всички заинтересовани страни, мерки в тази посока са включени в АДИ РПР СИР 2011-2013 г. С оглед  устойчиво икономическо развитие, в т.ч. и на туризма в Североизточен район, подходящи мерки и дейности са предвидени и в проекта на РПР СИР 2014-2020 г.

Както вече е посочено по отношение изпълнението на Мярка 2, Мярка 16 и Мярка 17, Черноморските общини в СИР инициират конкретни предложения, свързани с интегрираното управление на крайбрежните зони.

На територията на СИР и през 2012 г. продължава изпълнението на проектът „Иновационни технологии за сигурни европейски брегове в променящия се климат THESEUS” по 7-ма Рамкова програма на ЕК, който се осъществява през периода 01.12.2009 г. - 30.11.2013 г. с участието на Института по океанология към БАН – Варна в партньорство на 31 института и университета от 19 европейски страни. Проектът ще съдейства за формиране на систематичен подход и иновационни комбинации от смекчаващи и адаптиращи технологии за брегово управление на развиващите се брегови зони, изложени на постоянно променящи се природни и климатични фактори.

В процес на изпълнение е и проектът „Споделяне на ресурси и знания за защита и съхраняване на околната среда”, който се реализира по СОП Черноморски басейн 2011-2013” с участието на Областна администрация Варна като партньор. Целта на проекта е създаване на обща вътререгионална мониторингова система за опазване на околната среда  в Черноморския регион.

19. Мерките за развитие на градската среда да включват планиране на зелени системи в условията на съподчиненост с ландшафтното устройство на територията.

Състоянието на изградените зелени системи в градовете на Североизточен район с малки изключения е незадоволително. Обществените озеленени площи като цяло са недостатъчни, доста занемарени и подложени на натиск в резултат на реституционни и приватизационни процеси, което налага необходимостта от сериозни мерки за защита, опазване и разширяване на обществените озеленени площи в и около градовете. Самото планиране на зелените системи и ландшафтното устройство на територията, обаче, касаят устройственото планиране и не са предмет на Регионалните планове за развитие.

Мерки за развитие на зелените системи като фактор за повишаване качеството на живот и привлекателността на градовете в СИР са предложени в АДИ РПР СИР 2011-2013 г., по Приоритет 4,  Специфична цел 4.2: „Интегрирано градско развитие, подобряване на градската среда и стимулиране на малките градове в селските райони” За тяхното реализиране през 2012 г. е осигурена подкрепа по ОП “Регионално развитие” в рамките на Приоритетна ос 1 и Приоритетна ос 4, както и по Програмата за развитие на селските райони, Оc 3 „Качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика”, мярка „Обновяване и развитие на селата”, като основните интервенции са насочени към благоустройство на градската среда, изграждане и модернизация на зелени системи в населените места, създаване на зелени пояси, паркове, рекреационни зони и др.

20. Проектите за развитие на туризма да се изготвят при спазване на нормите за рекреационно натоварване и съобразяване със статута на територията.

Тази мярка е неприложима в рамките на РПР СИР, тъй като съдържанието на регионалните планове за развитие на районите от ниво 2, определено съгласно ЗРР не включва изготвяне на инвестиционни проекти, в т.ч. и в сферата на туризма. Спазването на нормите за рекреационно натоварване на териториите и съобразяването със статута им, както и компетенциите на съответните органи са регламентирани от други нормативни актове.

Няма съмнение, че значителният  дял  и влияние на туризма в общото социално-икономическо развитие на Североизточен район се дължи изключително на крайбрежната територия, където са разположени най-атрактивните природно-рекреационни ресурси. Развитието на туризма по крайбрежието на района показва някои обезпокоителни тенденции, свързани с бума на масовия туризъм и като резултат на това - с прекомерната концентрация на туристи и материална база по крайбрежието. Граничещите с морето области /Добрич и Варна/ и общини /Шабла, Каварна, Балчик, Аксаково, Варна, Долни чифлик, Аврен, Бяла/ изпреварват силно областите и общините във вътрешността на района по степен на туристическо развитие.

На практика се проявява тревожната тенденция за непрекъснато лентовидно застрояване и урбанизиране на морския бряг от Варна на север до Балчик. А в някои туристически центрове, като например „Златни пясъци” и „Св. Св. Константин и Елена” се стига до прекомерно интензивно застрояване и подчертано урбанизиран градски характер на курортната среда. Най-северните територии на Черноморието, заемащи крайбрежната част на област Добрич, са максимално съхранени в своя естествен вид и засега са предпазени от урбанистично туристическо развитие. За все още слабо усвоените, но много богати крайбрежни туристически ресурси в община Шабла има шанс да бъдат усвоявани по един по-умерен и щадящ средата начин, без прекомерни концентрации.

Продължаващото въздействие на негативните тенденции, свързани с масовия туризъм, прекомерното натоварване на базовата инфраструктура по крайбрежието, интензивното застрояване и подчертано урбанизирания градски характер на курортната среда и същевременно носещият принос на туризма в регионалната БДС и в развитието на други икономически сектори, са взети предвид в АДИ РПР СИР 2011-2013 г. Посочена е необходимостта от предприемането на мерки за решаване на проблемите с натоварената базова инфраструктура по крайбрежието, както и съобразяване на териториалното развитие на СИР до края на настоящия и през следващия планов период с този важен за района сектор.

21. Развитието на туризма да бъде съобразено с Националната стратегия за екотуризъм.

Актуализираният документ за изпълнение на РПР СИР 2011-2013 г. е в съответствие с конкретните насоки за актуализация на плановете за развитие на българските райони от ниво 2, представени в АДИ на Националната стратегия за регионално развитие 2011-2015 г., както и с основните актуални стратегии на национално ниво. „Националната стратегия за екотуризъм”, разработена в периода 2002-2004 г. не е сред документите, с които е съобразен АДИ РПР СИР 2011-2015 г., тъй като постановките й не са указани като задължителни за съобразяване  при актуализацията на РПР за районите от ниво 2 през 2010 – 2011 г.

Раздел II. Изпълнение на мерките за наблюдение и контрол при прилагането на АДИ РПР СИР през 2011 г., по компоненти и фактори на околната среда съгласно Становище по ЕО № 7-3/2005 на МОСВ

В този раздел са използвани данни от Годишните доклади за състоянието на околната среда за 2011 г. на РИОСВ - Варна, РИОСВ - Шумен и РИОСВ - Бургас /контролираща Община Бяла, област Варна/, поради липсата на такива за 2012 г. към 30.04.2013 г.

1. Анализ на състоянието и изпълнение на мерките за наблюдение  и контрол на ОС в Североизточен район

1. 1. Анализ и мерки за наблюдение и контрол по компоненти на околната среда

1.1.1. Качество на атмосферния въздух (КАВ)

Оценката на качеството на атмосферния въздух на контролираната от РИОСВ - Варна, територия е изготвена за основните показатели, определящи качеството на атмосферния въздух - прах, фини прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2.5), серен диоксид, азотен диоксид, въглероден оксид, озон, бензен, олово, кадмий, никел, арсен и полициклични ароматни въглеводороди, определени от Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Контролът на основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в приземния въздушен слой се осъществява от пет стационарни пункта от НАСККАВ, в т.ч. 1 автоматична измервателна станция за мониторинг в горски системи и в два временни пункта с мобилна автоматична станция. Пунктовете за мониторинг (ПМ) на качеството на атмосферния въздух са разположени в четири населени места - гр. Варна, гр. Добрич, гр. Девня и с. Старо Оряхово (горски екосистеми),  класифицирани като "горещи" екологични точки (с изключение на АИС - Старо Оряхово), тъй като в тях съществува потенциална възможност от влошаване здравето на населението, вследствие от замърсяването на атмосферния въздух. В прилежащата на РИОСВ – Варна територия са разработени и приети пет общински програми за подобряване качеството на въздуха, с включени моделни оценки на замърсяването за всяка община. За постигане необходимото качество на атмосферния въздух са предвидени редица мерки: увеличаване на потреблението на природен газ, повишаване на енергийната ефективност и саниране на общински сграден фонд, промяна в схемата за предоставяне на социални помощи за отопление, оптимизиране на транспортните схеми на общините, изграждане на нови паркинги, велоалеи, обновяване на автобусен парк, почистване и реконструкция на пътната и уличната мрежа, машинно и мокро миене на уличната мрежа, ограничаване използването на пясък през зимния сезон и др. Част от изпълнените мерки в програмите са: реализация на проекти за енергийна ефективност; основен ремонт на натоварени пътни артерии; извършена рехабилитация на част от второстепенната уличната мрежа и тротоарните настилки; благоустрояване на свободни пространства; системно почистване на пътната мрежа от наноси; и машинно и ръчно миене на улична мрежа.

През 2011 г. се извършва анализ за състоянието на атмосферния въздух по 7 показателя: фини прахови частици, озон, въглероден оксид, азотен диоксид, амоняк, серен диоксид и бензин. На контролираната от РИОСВ – Варна територия  са регистрирани 965 обекта, които подлежат на задължителен контрол. След направена преоценка, източници на емисии на изпускани в атмосферния въздух вредни вещества  са 8 дружества: “ТЕЦ Варна” АД, с. Езерово, “Девен” АД, гр. Девня, „Далкия Варна” ЕАД, гр. Варна, “Агрополихим” АД, гр. Девня, “Старт” ООД, гр. Добрич, “Солвей Соди” АД, гр. Девня, “Девня Цимент” АД, гр. Девня, и “Полимери” АД, гр. Девня.

През 2011 г. са извършени общо 787 проверки (включително извънредни) на източниците на емисии, състоянието и ефективността на пречиствателните съоръжения, брой и разположение на пробовземните точки, представени за утвърждаване месечни и/или годишни доклади от СНИ/СПИ, планове за управление на разтворителите (ПУР), постъпили жалби и сигнали на граждани за замърсяване на атмосферния въздух.

По показателя ФПЧ10 във всички пунктове за мониторинг са регистрирани превишения на утвърдената среднодневна норма (ПДКср.дн. 50 мкг/м3). В пункт „Батак" е превишена и средногодишната норма с 1,25 пъти ПДК, а в пункт „Добрич" с 1,47 пъти ПДК. В АИС "Батак" към 31.12.2011 г. са регистрирани 138 еднократни превишения на ПДК ср.дн. от 50 мкг/м3, в АИС „Изворите" 30 бр., в АИС „Ян Палах" 74 бр., а в АИС „Добрич" 145 бр.

Замърсяването на въздуха с ФПЧ10 все още е проблем за качеството на атмосферния въздух през зимния сезон в градовете Варна, Белослав, Девня, Провадия и Добрич. Съществен принос за това има широкото използване на твърди горива за битовото отопление и транспорта.

Не са отчетени превишения на ПДК на серен диоксид, азотен диоксид, въглероден оксид и озон.

По отношение на промишлените инсталации - източници на емисии в атмосферата, се запазва тенденцията на работа с намалени мощности. Въвеждането на щадящи околната среда технологии и използването на природен газ за гориво на горивните инсталации в промишлените обекти съдействат за привеждането на източниците на емисии, които оказват въздействие върху КАВ, в нормите за допустими емисии и за спазването на нормите.

За контрола на показателите, характеризиращи КАВ на контролираната от РИОСВ – Шумен територия, работи автоматична измервателна станция (АИС) в гр. Шумен като част от националната система за мониторинг, която регистрира концентрациите на ФПЧ10 (фини прахови частици), SO2 (серен диоксид), NO2/NO (азотен диоксид) и О3 (озон). В изпълнение на утвърден график за 2011 г. са организирани измервания за определяне качеството на атмосферния въздух по контролираните параметри в гр. Търговище от мобилна автоматична станция (МАС) на Регионална лаборатория гр. Варна към ИАОС гр. София.

През 2011 г. на територията на Шумен от АИС са регистрирани 109 превишения на средноденонощната норма (СДН - 50 g/m3) по показател ФПЧ10. Регистрираните средноденонощни наднормени концентрации определят превишаването на средногодишната норма (СГН) на ФПЧ10 - 40 g/m3. За SO2 не са отчетени превишения на СДН – 125 g/m3.  Не са регистрирани превишения на средночасовите норми (СЧН) за показател серен диоксид, чиято регламентирана СЧН е 350 g/m3 и азотен диоксид с регламентирана СЧН – 200 mg/m3.  По отношение на показателят О3 също не е регистрирана концентрация,  превишаваща прага за информиране на населението (средночасова стойност ) - 180g/m3. Отчетени са 15 превишения на максималната осемчасова стойност в рамките на денонощието.

Прахообразните и газообразните замърсители на атмосферния въздух в контролираните от РИОСВ – Шумен населени места са с по-високи пикови стойности през есенно–зимния (отоплителен) сезон, поради използване предимно на твърди горива в битовия сектор, както и поради завишаване на необходимото време за достигане на устойчив режим на работа от ДВГ, вследствие на понижените температури. Друга причина за регистрираните наднормени стойности на ФПЧ и замърсяването на атмосферния въздух в гр. Шумен и гр. Търговище са строително-ремонтни дейности на жилищни сгради и други обекти, запрашените улични платна, автомобилния транспорт и метеорологичните условия. През летния сезон се наблюдават устойчиво по-ниски стойности на замърсителите, с регистрирани единични завишени стойности, а предполагаемото им формиране се дължи на локални източници и ограниченото разсейване вследствие на климатичните и метеорологичните фактори.

Съпоставката на измерените от АИС Шумен концентрации на ФПЧ10 през 2011 г. с предходната 2010 г. показва нарастване от 25 % на 30 % на броя на регистрираните превишаване средноденонощни концентрации  на СДН - 50 g/m3, като и през двете години същите са отчетени основно през зимния период.  За SO2 и NO2 превишения на са отчетени.

През 2011 г. е извършена актуализация на „Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за нивата на ФПЧ10 в атмосферния въздух на Община Шумен” с период на действие 2009 г. – 2014 г., включваща план за действие с конкретни мерки и срокове за изпълнение. Актуализацията е във връзка с необходимостта от оценяване приноса на замърсителите от отделните сектори (енергетика, бит, промишленост, транспорт и др.) и оценка на база дисперсионно моделиране. Изпълнени са следните мерки: извършена рехабилитация (вкл. цялостно преасфалтиране) на част от уличната мрежа и тротоарните настилки; контрол върху товарните автомобили превозващи насипни товари (използване на покривала); благоустрояване на крайпътните и междублокови пространства и почистване на основните пътни артерии от прах (включително измиване) със специализирана техника.

РИОСВ-Шумен е осъществила проверки с инструментален контрол на 20 обекта с източници на емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух. Издадени са 7 бр. наказателни постановления с които са наложени текущи месечни санкции и 2 бр. заповеди за намаляване на текущи месечни санкции на два обекта в резултат на намаляване на замърсяването. Относно проведените през 2011 г. и 2010 г. контролни измервания на емисиите от промишлени точкови източници и получените резултати, е налице тенденция за увеличаване броя на издадените наказателни постановления за превишаване на нормите за допустими емисии (НДЕ). Регистрирано е превишение на НДЕ на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от инсталации на 11 фирми. Проведени са и са представени в РИОСВ Шумен докладите от собствени периодични измервания на две фирми.

Във връзка с прилагането на Наредба № 16 за ограничаване емисиите на ЛОС при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини през 2011 г. са проверени 21 обекта и са регистрирани 105 действащи бензиностанции и един терминал с инсталации, съхраняващи бензини на територията на РИОСВ Шумен, оборудвани в съответствие с техническите изисквания на наредбата.

Извършени са 67 проверки на обекти с хладилни и климатични инсталации относно нарушаващи озоновия слой вещества и някои флуорирани парникови газове. Операторите на инсталации и лицата ,извършващи сервизна дейност изготвят и представят в РИОСВ годишни доклади за състоянието на хладилните и климатични инсталации.

Положително въздействие върху показателите, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в контролирания от РИОСВ – Шумен регион, оказва продължаващата газификация на паровите централи и преустройството на инсталации с горивни процеси за работа с природен газ в промишлените предприятия. Увеличаването на газифицираните домакинства ще способства намаляването на емисиите от твърди горива, явяващи се един от основните замърсители на атмосферния въздух към настоящия момент.

По отношение на промишлените инсталации като източници на емисии в атмосферата, продължава тенденцията на работа с намалени мощности и при ограничени работни часове. Новоизградените инсталации, включително и пречиствателните съоръжения, работят с подобрена ефективност.

1.1.2. Качество на повърхностните и подземни води

Опазването на водните обекти от замърсяване се осъществява чрез превантивен, текущ и последващ контрол на източниците.

Североизточен район включва част от територията на два водосборни басейна - Черноморски басейн, който се управлява от Басейнова дирекция за Черноморски район с център Варна, и Дунавски басейн, управляван от Басейнова дирекция за Дунавски район с център Плевен.

По-големите повърхностни водни обекти на територията, контролирана от РИОСВ - Варна, са: Черно море, Варненско езеро, Белославско езеро, Шабленско езеро, Дуранкулашко езеро, р. Камчия, р. Девненска, р. Провадийска, р. Суха, р. Батова и р. Хърсовска. Обектите формиращи отпадни води, зауствани в повърхностни водни тела, попадащи в териториалния обхват на дейността на РИОСВ – Варна са 61 броя.

Повърхностните води на територията на Басейнова Дирекция за управление на водите за Черноморски район, които са в териториалния обхват и на РИОСВ - Варна, са: речен басейн Черноморски добруджански реки, речен басейн река Провадийска и речен басейн река Камчия. Мониторинг за състоянието на реки, езера и язовири, попадащи в териториалния обхват на БДЧР е извършен в 25 пункта по Заповед на Министъра на ОСВ № 715/ 02.08.2010 г.

За категориите естествени и силно модифицирани реки, естествени и силно модифицирани езера, скалата за оценка включва показателите: съдържание на разтворен кислород, БПК5, амониев, нитритен и нитратен азот, общ азот, фосфати и общ фосфор.

Резултатите от пунктовете на наблюдение на водните тела са следните: Речен басейн Черноморски добруджански реки - при р. Изворска - над с. Долище, р. Батова – устие, Дуранкулашко блато и Шабленско езеро е констатирано подобрение на състоянието по показателите; при речния басейн на река Провадийска се наблюдава влошаване на състоянието на показателите в повечето от 14-те пунктове за наблюдение на водните тела; при речния басейн река Камчия в 3 от 6-те пункта е констатирано незначително влошаване на състоянието по показателя нитратен азот и по другите следени показатели.

Според данните от Годишния доклад за 2011 година на РИОСВ – Варна, на територията на Варненска и Добричка област са изградени 28 пречиствателни станции за отпадни води, 6 от които са с капацитет над 5 000 м3/ден. С изключение на градовете Варна, Добрич, Белослав, Девня и големите курортни комплекси, като съществен недостатък за цялостно обхващане на отпадните води и пречистването им в пречиствателни станции се явява ниската степен на изграденост на канализационните мрежи в населените места.

Пет от пречиствателните станции: ГПСОВ "Провадия", ПСОВ "Слънчев ден", ПСОВ "Св. св. Константин и Елена", ПСОВ "Евксиноград" и ПСОВ "Русалка", осигуряват само механично пречистване на отпадните води. ПСОВ Обзор – Бяла осигурява пречистване на отпадните води на гр. Бяла, област Варна. Пречистените отпадни води се заустват в р. Двойница на 2,5 км преди вливането й в Черно море. Реализиран е проект по реконструкция на вторичните утаители с цел подобряване работата на ПСОВ. През 2011 г. са установени отклонения от ИЕО по показател общ азот. Състоянието на черноморските крайбрежни води по показателя амониев азот, продължават да надвишават пределно допустимите концентрации във всички пунктове за наблюдение, което говори за продължаващо замърсяване от непречистени битови води. Поради тези проблеми, пречиствателните станции нямат техническа възможност да осигурят необходимото пречистване, което налага проектиране и изграждане на нови ПСОВ, а където е възможно, да се извърши разширение, реконструкция и модернизация на съществуващите.

Контролираният от РИОСВ-Шумен регион включва части от територии от два водосборни басейна - Черноморски басейн, с управление в гр. Варна и Дунавски басейн, с управление - гр. Плевен. Черноморският басейн обхваща всички повърхностни води, които се вливат в Черно море и подземните води, като в района на РИОСВ-Шумен попадат 2 бр. поречия – р. Камчия и р. Провадийска. В Дунавския басейн са обхванати всички повърхностни води, които се вливат в р. Дунав и подземните води, като в района на РИОСВ-Шумен са включени 3 бр. поречия – р. Русенски Лом, р. Янтра и Добруджански реки.

На територията на РИОСВ-Шумен се извършва мониторингова дейност на повърхностно течащите и подземните води, включени и в Националната автоматизирана система за екологичен мониторинг (НАСЕМ). Местоположението на пунктовете за наблюдение, вида и съответната проектна категория на водоприемниците в пунктовете са както следва: р. Камчия 18 пункта; р. Русенски Лом 3 пункта; р. Провадийска 6 пункта; р. Янтра 2 пунктa;  Добруджански реки  1 пункт.

В Община Шумен замърсяването се определя най-вече от отпадъчните води на гр. Шумен. Основни водоприемници на отпадъчни води от производствени дейности и канализации са р. Поройна, р. Теке дере, р. Мадарска и имисионното състояние на тези водни обекти е показателно за замърсяването им с отпадъчни води. На територията на общината има пункт за мониторинг на р. Поройна, след гр. Шумен, при с. Р.Димитриево.

През територията на община Велики Преслав преминава р. Камчия и притоците, заустващи се в нея, към поречие р. Камчия. Водите на реката се характеризират с по-добро кислородно съдържание и изразено органично и биогенно натоварване. Поради малкото разстояние до устието, самопречистващата способност на водния обект не е достатъчно ефективна. Състоянието на реката зависи от качеството на  заустваните отпадни води, от канализационните мрежи  на гр. Търговище и гр. Велики Преслав. За гр. Велики Преслав е въведена в експлоатация ГПСОВ.

Най-голям източник на замърсяващи отпадни води в Община Нови пазар е канализационната мрежа от гр. Нови Пазар, за която няма изградена селищна ПСОВ. За следене имисионното състояние на  водните обекти към територията на общината има пункт за мониторинг след гр. Нови пазар.

В Община Каспичан най-голям източник на замърсяващи отпадни води е гр. Каспичан, който няма пречиствателна станция. Резултатите от изпитване на водите показват, че няма значими отклонения от препоръчителните стойности.

В Община Търговище най-значимо натоварване се осъществява от канализационната система на гр. Търговище. През 2011 г. то е намалено чрез въведена в експлоатация нова ГПСОВ-Търговище.

ГПСОВ-Попово функционира много добре. Замърсяването на р. Черни Лом е сведено до нивата под индивидуални емисионни ограничения, определени в Разрешителното за заустване.

Резултатите от водни проби на отпадни води показват превишение на показателите: неразтворени вещества, БПК5, ХПК, общ азот, общ фосфор, мазнини, нефтопродукти и активна реакция. Стопанските субекти, които с отпадните си води емитират приоритетно опасни вещества, са 14, в т.ч.канализационни мрежи и пречиствателни станции на населени места. Общият брой на стопанските субекти, от дейността на които се формират биоразградими промишлени отпадни води, е 20.

Данните от Годишния доклад за 2011 г. на РИОСВ – Шумен сочат, че проблемът с липсващи ГПСОВ на по-големите селища на територията на РИОСВ-Шумен – Нови Пазар, Каспичан, Смядово, Омуртаг си остава, както и необходимостта от модернизиране  на част от емитерите на производствени отпадъчни води, които са с остарели пречиствателни съоръжения. Предстои за разрешаване и проблемът с аварийните и инцидентни замърсявания от Регионални депа за неопасни отпадъци и други, вследствие недобре изградени пречиствателни съоръжения и неефективно стопанисване, независещи от РИОСВ-Шумен.

Констатираните за 2011 г. от РИОСВ – Шумен основни проблеми в населените места до 2000 е.ж., които нямат изградени пречиствателни станции и канализационна система са: Животновъдните ферми като основни и големи замърсители на р. Теке дере /Стара река/;  Замърсяване от винарски производители, предимно от органичен произход, като причините са комплексни и се дължат главно на недобра ефективност на пречиствателното съоръжение; Наднормено съдържание на сулфати в производствените отпадъчни води, олово и азот нитритен; При млекопреработвателните предприятия наднормено съдържание на замърсяващи вещества, характерни за вида производство. Отклоненията са по показатели: ХПК, БПК5, неразтворени вещества, общ фосфор, общ азот, нефтопродукти и мазнини; Недобра ефективност на съоръженията за механично и биологично пречистване  на отпадъчни води.

Направени са и следните основни положителни констатации:

- Завишаване количеството на извършената контролна дейност, средно с над 100%  повече за същия период от предходната 2010 г. и преизпълнение на заложеното в годишния План за дейността на РИОСВ Шумен по отношение опазване чистотата на водите;

- Подобряване качеството от контролната дейност и ефективността - намаляване на замърсяването на отпадните води изпускани от емитерите и зауствани във водни обекти;

- Изграждане на нови пречиствателни съоръжения за отпадни води от фирмите  и ГПСОВ с канализационни мрежи за част от общините.

По отношение на подземните води на кватернерен водоносен хоризонт, резултатите от анализа доказват, че няма отклонения от стандартите за питейни води (СПВ) и ПС, по изследваните показатели, освен в следните ПВТ: Кватернерен водоносен хоризонт в терасата на р. Двойница и поречието на р. Батова;  Води в кватернер в терасата на р. Провадийска;  Води в кватернерно - алувиални отложения на р. Врана, р. Голяма Камчия, р. Камчия и Луда Камчия, р. Айтоска. Резултатите от анализа на горнокреден водоносен хоризонт доказват че няма отклонения от стандартите за питейни води (СПВ) и ПС, по изследваните показатели, за територията на БДУВЧР и РИОСВ-Шумен. За долна креда хотрив барем – апт също няма отклонения от стандартите за питейни води (СПВ) и ПС по изследваните показатели, освен в следните две ПВТ: Пукнатинни води в хотрив-барем-апт Каспичан и Долна креда валанж-хотрив – апт  Шумен-Търговище, с превишения над ПС в концентрациите на нитрати.

По отношение проводимостта на речните легла във връзка с предотвратяване на наводнения и аварии на територията на РИОСВ - Шумен през 2011 г. са извършвани речни корекции на р. Камчия, р. Драгоевска, р. Врана, р. Сива и р. Черни Лом.

В Годишния доклад за 2011 г. на РИОСВ – Шумен при оценката за състоянието на повърхностните и подземните води на територията му, се подчертава наличие на изпълнение от страна на фирмите-производители на база предписания за извършване на реконструкция, модернизация и изграждане на нови пречиствателни съоръжения за отпадни води.

1.1.3. Качество на почвите

На територията на областите Варна и Добрич нарушени терени, подлежащи на рекултивация са 768,89 ха, представляващи кариери, рудници, хвостохранилища, насипища, депа за отпадъци и други. Възстановяването им се извършва съобразно разработени и съгласувани от МОСВ проекти за рекултивация на земи. На територията на инспекцията са регистрирани 40 находища за добив на подземни богатства, които подлежат на рекултивация след изземване на подземното богатство.

Общият брой пунктове за мониторинг на почвата за замърсяване с тежки метали и металоиди на контролираната от РИОСВ–Варна територия, е 31, разположени в областите Варна и Добрич. За оценяване въздействието на източниците на замърсяване върху почвите съгласно мониторинга на почвите по НАСМОС, е извършено пробонабиране от 31 пункта в област Добрич и Варна, взети са 186 проби, отчитащи въздействието на тежките метали. Резултатите показват, че по всички анализирани показатели - цинк, мед, олово, кадмий, хром, арсен, живак и рН, никел, кобалт, състоянието на почвите е в допустимите норми.

През 2011 г. са извършени 19 проверки на фирми по изпълнение на условията в издадените комплексни разрешителни по отношение опазване на почвите от замърсяване. Обозначени са пунктове за мониторинг на почви, от които са взети почвени проби за определяне базовото състояние на почвите, както и последващи анализи с цел проследяване евентуалните отклонения от пределнодопустимите норми за вредни вещества в почвите. Не са констатирани завишения на концентрациите и е налице тенденция за намаляване на концентрациите спрямо базовото състояние.

Общо нарушените терени от добивната промишленост на територията, контролирана от РИОСВ-Варна са 316,7 ха (3167 дка), от тях са рекултивирани 411 дка, т.е. около 13%.

Към момента няма данни за замърсяване на почвите с продукти за растителна защита (пестициди). Не са извършвани пробонабирания около складове с негодни пестициди. Не са констатирани замърсявания на почви. Осъществява се ежегоден мониторинг на складове с негодни пестициди както и на площадки с ББ кубове по писмо от ИАОС. Общата констатация е, че складовете с негодни и залежали пестициди и ББ кубовете са в сравнително добро състояние с малки изключения. Констатирани са нарушения: в херметичността на ББ кубовете - в гр. Суворово, и гр. Тервел; в хидроизолацията - в гр. Дългопол, липса на указателни табели и разрушена ограда на склад - в с. Неофит Рилски, общ. Ветрино, на склад - в с. Аврен, общ. Аврен; липса на заключващи устройства на склад - в с. Партизани, общ. Дългопол. Нередностите са отстранени съгласно дадените предписания на кметовете на съответните общини. На неизпълнилите предписанията са съставени АУАН по ЗООС.

За контрол по отношение замърсяване на почвите с устойчиви органични замърсители, включително нефтопродукти, през 2011 г. от 31 пункта са взети 31 почвени проби за анализ на полиароматни въглеводороди, полихлорирани бифенили, органохлорни пестициди. Резултатите от анализа показват, че органичните замърсители в почвите са под допустимия минимум. Не е извършван мониторинг на нефтопродукти.

Мониторинг на ерозионните процеси на почвите се извършва чрез математически модели за оценка и прогноза на ерозионните процеси от МЗХ и информацията от мониторинга се предоставя на ИАОС ежегодно.

Инцидентно засоляване на почвите е възможно в района на гр. Провадия, вследствие дейността на "Провадсол" АД и преноса на разсол по тръбопроводи до "Солвей соди" АД, преминаващи през земеделски земи. През 2011 г. в района на солницата вследствие на аварии са замърсени 32 кв. м почви, които са отнети и депонирани на предназначена за целта площадка.

Обща оценка на замърсяването на почвите

Вкислени, ерозирали, както и замърсени с тежки метали почви в обхвата на РИОСВ - Варна, не са констатирани. Съдържанието на вредни вещества в почвата е под допустимия минимум. Възстановяването на нарушените терени се извършва съобразно проекти, съгласувани от МОСВ. Прилагането на високотехнологично земеделие и изградените противоветрови пояси предотвратяват развитието на ерозионни процеси в почвите. Наблюдава се тенденция за намаляване на замърсяването на земите и почвите и поради факта, че става поетапно закриване и рекултивация на нерегламентирани сметища. На територията на РИОСВ - Варна, не са регистрирани замърсявания с негодни и с изтекъл срок на годност препарати за растителна защита. Предприетите от инспекцията мерки и осъщественият контрол са предотвратили замърсяванията на почвите.

Контролът на РИОСВ – Шумен е насочен към опазване на почвата от замърсяване, вкисляване, преовлажняване и към подобряване на структурата и почвеното плодородие.  На територията на Шуменска и Търговищка области са останали големи количества негодни за употреба пестициди. В 11 общини проблемът е окончателно решен с депонирането им в Б-Б кубове и в централни складове. Екоинспекцията извършва ежегодни проверки по състоянието на складове и Б-Б кубове и количествата съхранявани в тях залежали и негодни за употреба пестициди. За Шуменска област са проверени 11 склада и 9 бр. площадки с Б-Б кубове, а в Търговищка област са проверени 3 склада и 2 площадки с Б-Б кубове.

Налага се тенденцията за намаляване на замърсяването на земите и почвите в Шуменска и Търговищка области. Получените резултати се дължат на спазването на предписанията и изискванията на екологичното законодателство от лицата, занимаващи се с производствена дейност, провеждането на добри земеделски практики от земеделските кооперации и арендатори, правилната употреба на препаратите за растителна защита и опазването на почвата от химическо замърсяване и пестициди. Екологичното земеделие и животновъдството, ограничаването на емисионното замърсяване на въздуха и водите и управлението на отпадъците са дейности, които също водят до намаляване на деградацията на земите и почвите.

Осъществява се  превантивна дейност по опазване на почвите от замърсяване, както на действащи обекти, така и на инвестиционните проекти. В резултат на взетите мерки, в Шуменска и Търговищка области, анализът на  състоянието на почвите в пунктовете от Националната система за мониторинг сочи, че почвите в региона на РИОСВ Шумен са едни от най-незамърсените и неувредените в страната.

1.1.4. Територии с натрупване на екологични проблеми

Териториите с натрупани екологични проблеми са обособени от наслагването на територии със стабилни, в някои случаи непоправими нарушения на компонентите на околната среда - въздуха, водите и почвите. В някои територии се натрупват нарушения на два, а в други случаи на три компонента на околната среда. В повечето случаи замърсяването на въздуха или водата причинява екологични проблеми на почвите, като е възможен и обратният случай - влошаване качествата на водата в резултат на воден отток от почви с наднормено съдържание на тежки метали и органични отпадъци.

Обобщеният анализ показва, че на територията на СИР се наблюдават ландшафти, подложени във висока степен на антропогенна трансформация и съвременно натоварване, съпроводени от ефект на натрупване на екологични проблеми, които в района се свързват основно със състоянието на зоните около Варна, Девня, Провадия, Нови Пазар, Шумен и Добрич, под непосредственото влияние на концентрацията на индустриални предприятия, добивната, енергийната и преработвателната промишлености, транспорта и бита, които са потенциални източници на замърсяване на въздуха, а от там и на почвите.

1.1.5. Биоразнообразие, защитени територии и зони по Натура 2000

Опазването на биологичното разнообразие, като част от националното богатство, е задължение с приоритетна значимост. Приоритетите са в два основни аспекта: опазване на местообитанията по типова характеристика и местообитанията на застрашени, редки и ендемични растителни и животински видове, представителни за България и Европа, нормативно уредено в ЗБР; опазване и регулиране ползването на лечебни, редки и застрашени растения за добиване на билки, изкупуването и търговия с тях, нормативно уредено от ЗЛР и подзаконовите нормативни документи – Наредби и Заповеди на МОСВ.

В резултат от контролната дейност на РИОСВ – Варна и охраната на защитените територии са създадени предпоставки за опазването на биологичното разнообразие и защитените територии в обхвата на инспекцията.

Извършени са 62 проверки с цел опазване на вековни дървета, при които е констатирано добро физиологично състояние и спазване на условията, поставени в заповедите за обявяването им за „вековни”. Извършени са 23 проверки на билкозаготвителни пунктове, 21 проверки във връзка с регистрация на видове, включени в регламента за защита и 6 проверки на зоомагазини за установяване на видове, подлежащи на регистрация. Издадени са 192 регистрационни карти във връзка с регистрация на екземпляри, включени в приложенията на Регламент 338/97 на съвета на ЕО за защита на видовете от дивата фауна и флора.

Във връзка с постъпили сигнали от граждани за намерени бедстващи и мъртви екземпляри от защитени видове, включени в ЗБР, са извършени 193 проверки.

В изпълнение изискванията на НСМБР през 2011 г. РИОСВ – Варна участва в 35-ото среднозимно преброяване на зимуващи водолюбиви птици и кафява мечка. Извършен е и мониторинг на Европейския лалугер в общините Шабла и Каварна.

По постъпили сигнали за притежание и излагане на публично място на препарирани екземпляри от защитени видове са извършени 2 проверки и са съставени 2 АУАН.

Във връзка със заповеди на директора на РИОСВ - Варна, са извършени проверки, свързани с ревизии на Р “Калиакра”, ПР “Балтата”, ЗМ “Дуранкулашко езеро” и ЗМ “Шабленско езеро”, липси и нарушения не са констатирани.

През 2011 г. в Община Бяла няма проведени мероприятия, свързани с възпроизводство на горите. Съставени са 142 бр. АУАН и са издадени 100 бр. наказателни постановления по закона за горите. Възникнали са 2 бр. пожари  с  засегната площ от 70 дка. Предприети са действия за превенция – осигуряване на денонощни дежурства по график. В общината не са ползвани лечебни растения и ловни видове, предмет на търговски интерес, а отстреляните хищници на територията й са 49 броя чакали.

На контролираната, от РИОСВ – Шумен, територия през 2011 г. са извършени общо 34 бр. проверки в направление „БР, ЗТ и ЗЗ ”, от които 14 проверки за биологично разнообразие, 15 проверки в защитени територии и 6 проверки в защитени зони.

Във връзка с установени несъответствия на площи от ПП “Шуменско плато” и предприемане на дейности за тяхното отстраняване е проведена среща с представители на Община Шумен, ДПП “Шуменско плато”, РДГ - гр. Шумен, ТП на ДГС “Шумен”, ОС “Земеделие”- гр. Шумен.

Издадени са 40 бр. регистрационни карти за видове по чл. 91 от ЗБР за екземпляри от видове, включени в приложения  от Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета за защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях.

Акцентира се и върху проверки на място по инвестиционни намерения (ИН) в процедура, попадащи в защитени зони и контрол по билкозаготвителни пунктове.

Инспекцията е взела участие при извършване на съвместни проверки с други институции (ОДБХ, РДГ) във връзка с писмо на Изпълнителния директор на БАБХ, относно начините на събиране, съхранение на горски плодове и гъби, и условията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове.

Взети са участия в 6 бр. лесоустройствени съвещания, в т.ч. и теренни обходи, във връзка с изработване на Лесоустройствени проекти на ДЛС/ДГС; комисии по ловно стопанство; комисии във връзка със сключено споразумение между МОСВ и МЗХ относно изготвяне на Заповеди за обявяване на защитени зони по НАТУРА 2000. Приключени са в срок дейностите по възлагане на същите на поддържащите фирми по КВС във връзка с подготовка на границите на 4 бр. защитени зони за опазване на природните местообитания.

По повод зачестилите случаи на подадени сигнали за пострадали птици от вида Бял щъркел, поради недобре укрепени и обезопасени щъркелови гнезда, е извършена проверка и е установено, че 35 бр. щъркелови гнезда се нуждаят от укрепване. Със съдействието на кметовете на общини и РОЦ Шумен-Търговище към “Е.ОН България Мрежи” АД, са взети мерки за поставяне на платформи за щъркеловите гнезда, тяхното обезопасяване и укрепване, и избягване на бъдещи такива инциденти. Препратени са 17 бр. птици в Спасителен център за диви животни, гр. Ст. Загора.

През отчетния период е извършена инвентаризация на вековни дървета, намиращи се на територията на РИОСВ- гр. Шумен и са установени общо 23 бр. дървета, за които предстои да бъдат направени постъпки за сваляне от отчет от националния регистър на вековните дървета, предвид лошото им състояние, без възможност за саниране и запазване на една част от тях, а друга вече са повалени и изгнили.

Защитените територии и защитените зони в СИР са предназначени за опазване на биологичното разнообразие и на характерни или забележителни обекти на неживата природа, както и за опазване или възстановяване на благоприятното състояние на включените в тях природни местообитания и на видове.

РИОСВ - Варна, покрива богат на защитени територии регион. На територията, контролирана от инспекцията, се намират 2 Резервата, 5 Поддържани резервата, 36 Защитени местности, 9 Природни забележителности, 1 Природен парк. В района има 15 защитени зони, определени по Директива за опазване на дивите птици и 22 зони, определени по Директива за опазване на местообитанита и дивата флора и фауна. Пет са обявените защитени зони за опазване на дивите птици към 2011 г.

Стартирани са процедури по обявяване на две нови защитени територии – защитена местност „Находище на ароматна матиола” в землището на гр. Балчик и защитена местност „Находище на трижилкова метличина” в землището на с. Невша, община Ветрино, по Пилотен проект за опазване местообитанията на редки, застрашени и уязвими флористични видове.

Приет е План за управление на Природен парк „Златни пясъци”. В изпълнение на плана за дейности в защитени територии, е извършена подмяна на информационни табели и указателни табла в резерват Камчия и 62 проверки с цел опазване на вековни дървета. При проверките е констатирано, че дърветата са в добро физиологично състояние. Стартирана е процедура по обявяване на едно вековно дърво за защитено.

В региона, контролиран от РИОСВ Шумен, обхващащ област Шумен и област Търговище, има 1 Резерват, 3 Поддържани резервата, 1 Природен парк, 6 Природни забележителности и 17 Защитени местности.

В обхвата на РИОСВ-Шумен по Директивата за местообитанията има и 16 защитени територии. По Директивата за опазване на дивите птици в обхвата на тези ЗТ има и 4 защитени зони /ЗЗ/: „Провадийско-Роякско плато“, „Котленска планина“, „Овчарово“ и „Ломовете“. В посочените зони обитават включени в Червената книга на България видове, чието опазване е от европейско и международно значение. През Котленската планина преминава и най-западната част на Черноморския прелетен път Виа Понтика.

Както и през предишни години, през 2011 г. също се акцентира върху контрола и проверки на място по инвестиционни намерения (ИН) в процедура, попадащи в защитени зони. Направление „БРЗТ” извършва ежедневни проверки относно засягането и влиянието на постъпилите в РИОСВ инвестиционни намерения върху защитените зони и предмета на опазване в тях. В тази връзка, през 2011 г., са издадени 268 бр. преценки за ППП/ ИП по чл.2 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС ДВ, бр.73/2007г., изм. и доп. ДВ бр.3/2011г.), не попадащи в обхвата на глава шеста от ЗООС.

Поради настъпили изменения в Закона за горите и съгласуванията, свързани с него, относно процедурите по Наредбата за ОС, от РИОСВ-Шумен са издадени 450 бр. преценки за горскостопански програми, касаещи частни гори, по чл. 2 ал. 2 от горепосочената Наредба.

Във връзка с осигуряване на пожарната безопасност в ЗТ - изключително държавна собственост, са ревизирани оборудваните противопожарни депа. Направени са предписания до съответните общини, на чиято територия са ЗТ - резерват и поддържани резервати, за ограничаване на неорганизирано преминаване на хора и МПС в близост до ЗТ и др.

По отношение на самостоятелните процедури по оценка за съвместимост са издадени 8 решения, от които 1 бр. със заключение, че реализацията на ИН има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитените зони. Изготвяни са и становища относно преценки за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони при съвместни процедури по реда на глава шеста от ЗООС.

1.2. Анализ и мерки за наблюдение по фактори на въздействие върху околната среда

1.2.1. Отпадъци

Делът на населението, обслужвано от системи за събиране и транспортиране на отпадъците в СИР през 2011 г. е 98,8%. Въпреки увеличението с 3,4% спрямо предходната година, районът е на предпоследно място сред останалите райони, но вече почти се изравнява със средния за страната – 98,9%.

Според Годишния доклад за 2011 г. на РИОСВ – Варна, от общо 19 контролирани общини, 17 са включени на 100 % в организирано събиране и транспортиране на отпадъците, като обхванатите в организираната система населени места съставляват 89.47 % от общият им брой в сравнение с 2010 г. когато са били 86,4%. Не са обхванати всички населени места в общините Добричка и Тервел. Всичките 19 общини са актуализирали своите програми по управление на дейностите по отпадъците и са приети от общинските съвети. Заложените в плановете за действие към програмите мерки се изпълняват, съгласно предвидените срокове. С най-висок принос отпадъци са община Варна със 112 405 т. и община Добрич с 39 356.4 т.

Управлението на строителните отпадъци и изкопаните земни маси, резултат от  интензивното строителство, си остава сериозен проблем за територията на РИОСВ – Варна.

12 общински депа не отговарят на нормативните изисквания. Две са депата, които отговарят на нормативните изисквания - Регионалното депо за неопасни отпадъци, с. Въглен и депото за неопасни отпадъци на гр. Добрич, с. Богдан, община Крушари. През 2011 г. е преустановена експлоатацията на общинско депо за неопасни отпадъци, с. Крушари. Предстои изпълнението на рекултивационни мероприятия.

Всичките 15 общини, които са в обхвата на РИОСВ - Шумен притежават актуализирани програми за управление на дейностите с отпадъци и ежегодно отчитат изпълнението  им в РИОСВ след приемане на отчетите от общинските съвети. Като част от изпълнението на програмите е изготвянето и изпълнението на проекти. Проекти за рекултивация на депата за битови отпадъци, съгласувани с МОСВ, имат общините Каспичан, Върбица, Смядово, Венец и Хитрино. Община Шумен реализира проект за изграждане на нова клетка на регионалното депо, която бе въведена в експлоатация през 2011 год. Общините Търговище и Попово съвместно участват с проект по ОП „Околна среда” на тема „Техническа помощ на инвестиционен проект за интегрирано управление и обезвреждане на отпадъците на община Търговище и община Попово”. Общините Никола Козлево и Опака са включени към проекти за изграждане на регионални системи за управление на отпадъците към регионални депа, които не са изградени и са извън района на РИОСВ Шумен.

В района на инспекцията са изградени и се експлоатират 3 регионални депа в Шумен, Търговище, Омуртаг и 1 общинско депо в гр. Антоново, които отговарят на изискванията за условията и за изграждането и експлоатацията на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Трите регионални депа имат издадени комплексни разрешителни и ежегодно се извършва контрол по изпълнение на условията.

Населените места на 15-те общини на РИОСВ Шумен са включени в организирано събиране и транспортиране на отпадъци, което е важна предпоставка за прекратяване ползването и възстановяването на нерегламентираните сметища. За отчетния период са закрити 9 нерегламентирани сметища - 5 в община Смядово с 18 дка и 4 в община Омуртаг  с 12,5 дка., с което общините с напълно закрити селски сметища пред 2011 г. са се увеличили с 1 спрямо 2010 г. Закритите незаконни сметища в населените места са 79 броя с 33 дка.

Последващите мерки, които се предприемат от общините са: изготвяне и изпълнение на рекултивация на закритите общински депа за битови отпадъци, изграждане на претоварни станции, сепариране на събраните отпадъци, определяне на временни площадки за биоразградимите отпадъци (растителни отпадъци и животинска тор), изграждане на инсталации за оползотворяване, въвеждане на фамилното компостиране и др.

През 2011 г. е нараснал броят на общините в района с въведени системи за разделно събиране на отпадъците от опаковки, на база сключени договори с организации по оползотворяване. Към  момента 12 общини (за 2010 год. - 11) от общо 15 на територията на РИОСВ Шумен, са изпълнили задълженията за въвеждане на системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки. На територията на инспекцията действат 7 сепариращи инсталации за отпадъците от системите за разделно събиране – при 4 броя през 2010 год.

По отношение на строителните отпадъци на територията на РИОСВ Шумен няма изградени депа. Те се депонират или на депата за битови отпадъци, за рекултивация на кариери и нерегламентирани сметища, или общините определят терени за запълване и подобряване на релефа. Добра е практиката в общините Шумен, Търговище, Велики Преслав, Попово, да определят терени за строителните отпадъци с даване на строителното разрешение на обектите. През 2011 г. е издадено разрешение на 1 фирма, извършваща дейности по събиране и транспортиране на строителни отпадъци в община Шумен, но все още не могат да бъдат контролирани отпадъците от строителните ремонти предимно на жилища, офиси и търговски обекти.

В района на РИОСВ Шумен няма действащи депа за производствени и опасни отпадъци. Използват се регионалните депа за неопасни отпадъци, като отпадъците, които се депонират предварително са охарактеризирани и отговарят на изискванията на приложение 1 към Наредба № 8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Намален е  делът на депониране на производствените отпадъци, като се пренасочват за повторна употреба или рециклиране. През 2011 г. са обхванати 161 лица с действащи разрешения за дейности с отпадъци, а с регистрационни документи са 158 лица. На територията на РИОСВ Шумен има изградени 33 съоръжения и инсталации, касаещи третирането на отпадъци, като техният брой е увеличен спрямо предходната година - 26 броя. Съоръженията и инсталациите за оползотворяване и обезвреждане на опасни и производствени отпадъци са 19. Съоръженията и инсталациите за разкомплектоване на ИУМПС са 4, а за разкомплектоване на отпадъци от електрическо и електронно оборудване са 3. Съоръженията и инсталациите за сепариране на отпадъци от опаковки са 7. За 2011 г. са издадени 38 разрешения за дейности с отпадъци и 11 регистрационни документа, като се запазва тендецията спрямо броя им от предходни години.

В районите на контролиращите инспекции се утвърждават постигнати резултати и се прилагат добри  практики  по отношение на събирането, транспортирането и третирането на  отпадъците. За устойчивото развитие на района допринася прилагането на Интегрираната рамка за управление на отпадъците чрез намаляване на въздействията върху околната среда, причинени от образуването и третирането на отпадъци, както и чрез увеличаване на отговорностите на замърсителите.

1.2.2. Шум и вибрации

Основният аспект на вредното въздействие на шума е свързан с влиянието му върху човешкия организъм. Високите шумови нива влияят не само върху слуховия апарат на човека, но и върху психическото и нервното състояние, имунната система и др.

През 2012 година от РИОСВ-Варна са извършени 23 проверки на място и/или по представени документи (доклади от СПИ) на 23 обекта, от които 7 проверки с контролни измервания по утвърдения годишен график, 2 по сигнали на граждани. 42 проверки са направени по представени доклади от СПИ. В общия брой проверки не са включени извършените комплексни проверки на обектите с издадени комплексни разрешителни по чл. 117 от ЗООС. Няма предприети административно-наказателни действия спрямо дружествата.

За шумовото натоварване допринася наситеността на градската територия с транспортни трасета и транспортни средства. Характерното разположение на промишлените зони - предимно обособени в нежилищни територии, до голяма степен снижава въздействието на производствения шум върху гражданите. Най-голям дял за оформянето на акустичното състояние на община Варна има транспортният шум - автомобилният и самолетният шум, и в по-малка степен железопътният. Акустичната обстановка в гр. Добрич е неравномерно натоварена. Тя е утежнена главно по комуникационно-транспортната мрежа. Шум от промишлени източници не е регистриран, поради локалното им значение и отнасянето към производствените зони.

Отбиването на движението на едрогабаритни автомобили по околовръстни/обходни пътища и изграждането на нови такива, също е една от мерките, водещи до намаляване нивата на шума в централните градски части и осигуряване на акустичен комфорт на гражданите.

РИОСВ-Шумен осъществява контрол във връзка с прилагането на ЗЗШОС на 90 обекта на територията на област Шумен и област Търговище (в това число 31 обекта с издадени комплексни разрешителни)

През 2011 г. са извършени проверки на 12 обекта за определяне показателите на шум, излъчван в околната среда от промишлени източници (10 обекта съгласно утвърдения график и два обекта във връзка с постъпили сигнали). В изпълнение на утвърдения график са проверени и промишлени източници собственост на десет фирми.

В Общините в СИР се извършват мероприятия по поддържане и озеленяване на площи, отделяне на жилищните сгради от натоварените пътни артерии със зелени пояси и други мерки.

1.2.3. Управление и превенция на риска

С цел защита на човешкото здраве и опазване на околната среда РИОСВ - Варна, упражнява контрол на лицата, които произвеждат, употребяват и съхраняват химични вещества и смеси, като общият брой на задължени лица по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси е 97.

Задължените лица, на които се извършват проверки през 2011 г. по ЗООС и Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях са общо 12., като е установено, че операторите на предприятията/съоръженията са предприели необходимите мерки с цел предотвратяване на големи аварии. Предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал са Петролна база -Варна; „Агрополихим" АД и „Полимери" АД, гр. Девня; Производствена и складова база за взривни вещества "Сини вир" в с. Цонево и др. Предприятие и/или съоръжение с нисък рисков потенциал са Летище Варна; Петролна база Добрич; Складова база за взривни вещества в с. Чернево и др.

В обхвата на РИОСВ – Варна са извършвани  проверки на дружества, произвеждащи и/или внасящи химични вещества и смеси, на дружества, които произвеждат перилни и почистващи смеси, както и на тези, които произвеждат, пускат на пазара или употребяват химични вещества и смеси.

През 2011 г. на територията на област Варна и област Добрич са извършени 74 проверки по Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) - дадени са 50 предписания за: актуализиране на документацията и актуализиране на информационните листове за безопасност. От извършената контролна дейност по прилагането на изискванията на Регламент REACH е установено, че в обектите се поддържа в наличност информация, доказваща изпълнение на задълженията на операторите относно производството, вноса, употребата и съхранението на химични вещества и смеси, поддържа се списък с доставчиците, представени са инвентаризационни списъци на всички химични вещества и смеси, съхранението на химичните вещества и смеси е в съответствие с условията за безопасно съхранение на химикалите и поддръжка на складовите съоръжения, посочени в информационния лист за безопасност на производителя или вносителя.

Извършена е една проверка по документи на „Есе" ООД, гр. Добрич, във връзка с наложена преустановителна принудителна административна мярка (ПАМ) и предоставена допълнителна информация. След представяне документални потвърждения от Европейската агенция по химикали (ЕСНА) за извършена предварителна регистрация на веществата в смесите, е издадена заповед за отмяна на преустановителна ПАМ.

Издадените решения по ОВОС за одобряване на инвестиционни предложения от РИОСВ – Варна са 17; издадени са 148 решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционни предложения; издадени са становища за необходимостта от ОВОС и ОС на инвестиционни предложения, във връзка с кандидатстване за финансиране по оперативни програми за развитие; издадени са 13 решения за прекратяване на започнали процедури за ОВОС; издадени са 2 решения за поправка на очевидна фактическа грешка в решения по ОВОС; обжалвани са 10 издадени решения по ОВОС. По Процедурите за Екологична оценка са издадени: 4 становища по ЕО за съгласуване на Подробен устройствен план; 68 решения за преценяване на необходимостта от ЕО на планове и програми и 6 за прекратяване на започнали процедури за ЕО;  9 решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО и 2 становища по ЕО.

Извършен е превантивен, текущ и последващ контрол, в т. ч. по изпълнение на решения по ОВОС и становища по ЕО: 172 проверки за преустановяване извършването на всякакви строителни и монтажни работи на площадката на инвестиционно предложение "Изграждане на ветроенергиен парк" в землището на гр. Каварна и с. Българево, община Каварна; Съставени са 9 КП във връзка с назначена държавна приемателна комисия и контрол по изпълнение на условия в решения по ОВОС; Съставени са 2 акта за установяване на административно нарушение (АУАН); Регистрирани са 35 участия в ДПК за въвеждане на обекти в експлоатация и др.

На територията контролирана от РИОСВ - Варна са издадени 29 броя комплексни разрешителни (КР), като инструмент  за опазване на околната среда при експлоатацията на определена инсталация или на част от нея, или повече инсталации, които са разположени на една и съща площадка и са експлоатирани от един и същ оператор.

Не са въведени в експлоатация и при проверките е установено, че не се експлоатират инсталациите "Сънфлауърс Голд" ООД, гр. Девня, и „Депо за неопасни отпадъци" в местността „Дренака" на "Агрополихим" АД, гр. Девня.

През отчетната 2011 г. 14 оператори са в процедура по изменение/актуализиране на КР: "Агрополихим" АД, "Солвей Соди" АД и "Девня Цимент" АД, гр. Девня, "Метал" АД и "Екарисаж -Варна" ЕООД, гр. Варна, "ТЕЦ Варна " ЕАД, с. Езерово, "Керамик ГТ" АД, гр. Генерал Тошево, "Депо за неопасни отпадъци на гр. Добрич" с. Богдан, обл. Добрич, "Яйца и птици - Зора" АД за площадки 1 и 2, с. Дончево, обл. Добрич, "Старт" АД, гр. Добрич и "Свинекомплекс Брестак" АД - площадка с. Брестак, общ. Вълчи дол.

На 3 оператора: "ТЕЦ Варна" ЕАД, с. Езерово, Депо за неопасни отпадъци на гр. Добрич" при с. Богдан, обл. Добрич и "Старт" АД, гр. Добрич, са издадени нови КР във връзка с  увеличаване на капацитета на съществуващите инсталации. За извършени „промени" в работата на инсталациите, на оператора "Яйца и птици - Зора" АД, за площадки 1 и 2, с. Дончево, са актуализирани 2 комплексни разрешителни.

През 2011 г. са извършени общо 64 проверки (включително извънредни) на оператори с издадени КР, постъпили жалби и сигнали на граждани за замърсяване на атмосферния въздух и други нормативни изисквания. Издадено е 1 наказателно постановление на оператора "Полимери" АД, гр. Девня в размер на 15 000 лв. и 51 становища, по Регламент 166/2006 ЕО са верифицирани 41 доклада на операторите, 1 участие в междуведомствен експертен съвет в МОСВ по представен Годишен доклад от "Стар содов завод за изпълнение на „Програма за отстраняване на екологични щети, причинени от минали действия или бездействия до момента на приватизация". В срок до 31.03.2011 г. общо 28 оператори са представили в РИОСВ - Варна, годишните си доклади за 2010 г.

В резултат от провеждането на контрола по изпълнение на КР големите производствени предприятия - източници на замърсители на околната среда,се привеждат в съответствие с екологичните норми и с политиките, свързани с екологичните предизвикателства, пред които сме изправени.

Най-често срещаните проблеми при контрола на комплексните разрешителни са: Пропуски от операторите при разделното съхранение на образуваните от дейността отпадъци; Констатират се превишения на месечните разходните норми за единица произведен продукт по отношение консумация на вода, енергия и горива и спомагателни материали, които не надхвърлят годишните количества, разрешени в КР; Дневниците по прилагане на инструкциите за оценка на съответствието са изготвени, но не се попълват редовно.

През 2011 г. на територията на РИОСВ - Варна не са констатирани случаи на непосредствена заплаха или щета на околната среда.

През 2011 г. дейността на РИОСВ-Шумен по управление и превенция на риска е насочена основно към изменението и допълнението на ЗЗВВХВП във връзка с влезлия в сила от 01.06.2007 г. Регламент (EО) No 1907/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. за регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химични вещества. Извършени са 139 проверки /при 123 планирани/ в област Шумен и област Търговище на 133 обекта (оператори). За сравнение през 2010 г. извършените проверки по отношение на опасните химични вещества са 113  на 110 обекта.

През отчетния период общият брой задължени лица, обект на контролна дейност и проверки, е 133, от които 17 производители, попадащи в изискванията на REACH; 9 вносители – потенциални регистранти;  2 дистрибутори и 105 потребители по веригата. Не са извършвани проверки по сигнал. Съгласно Дял IV от Регламента REACH, по веригата на доставки са извършени 139 проверки, като броят на проверки по време на които не са констатирани несъответствия е 70, а броят на дадените  предписания по REACH е 165.

Извършени са 27 комплексни проверки по Инструкция за планиране и отчитане на контролната дейност на РИОСВ, утвърдена от Министъра на ОСВ във връзка с чл. 148 от Закона за опазване на околната среда / за сравнение - 28 комплексни проверки  през 2010 г./

Проверени са оператори с издадени Комплексни разрешителни по ЗООС -  общо са извършени 30  броя проверки при 28 през 2010 г.

Пет предприятия на територията, контролирана от РИОСВ – Шумен са класифицирани по “СЕВЕЗО”: “Тракия Глас България” ЕАД, гр. Търговище, Петролна база Каспичан-“Нафтекс Петрол” АД, гр.Каспичан, “Еловица” АД - Заводи Смядово, “Мега груп” АД, гр. Варна и "Пътинженерингстрой Т" ЕАД, гр. Търговище, като същите притежават разрешителни по чл. 104 от ЗООС.

През 2011 г. на територията на РИОСВ-Шумен са извършени 6 проверки по Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях; 6 проверки на предприятия, притежаващи разрешителни по чл.104 от Закона за опазване на околната среда; 5 на предприятия, притежаващи разрешителни по чл.104 от Закона за опазване на околната среда. За сравнение през 2010 г. са извършени 5 проверки на 4 предприятия.

Извършена е разяснителна дейност с фирми относно класифицирането, етикетирането и опаковането на химични вещества и смеси (СLP) и след направените проверки на място са дадени 168 предписания, от тях 38 са във връзка с информационни листи за безопасност от производител, доставчик или вносител на опасни химични вещества или препарати, съдържащи опасни компоненти, или изискване на превод на ИЛБ на български език.

През 2011 г. са съставени 2 акта, за сравнение - 0 акта през 2010 г. През отчетния период има издадени 2 наказателни постановления при 0 за 2010 г.  Съставени са АУАН на „Челик 9” ООД, гр. Шумен и „Челик Йълдъз” ООД, гр. Шумен в размер на 1000 лв. за неизпълнение на предписание на РИОСВ Шумен относно писмено представяне на документи.

Анализът показва, че през 2011 г. са планирани и извършени по-голям брой проверки на по-голям брой оператори. Засилен е контролът по налагането и прилагането на законодателството в областта на опасните химични вещества, в т. ч. по европейските регламенти – REACH, CLP, Регламент /ЕО/648/2004 по отношение на биоразградимостта на детергентите и ПАВ, предназначени да влязат в състава на детергентите и Регламент (EO) 1272/2008, относно информационните листи за безопасност.

Управлението и превенцията на риска от наводнения в района е в компетенциите на Басейнова дирекция за Черноморски район – Варна. Планът за управление на речните басейни в Черноморския район за басейново управление на водите (2010-2015) предвижда бъдещи мерки за борба с абразията и ерозията, за защита от вредното въздействие на водите и ограничаване на неблагоприятните геодинамични процеси, протичащи по Черноморското крайбрежие и в подкрепа на прилагането на принципите на ИУКЗ. В изпълнение на  Раздел 7 от Плана за управление на Черноморски басейнов регион, към който Североизточен район териториално формира принадлежност,  Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район – Варна контролира въздействието от хидроморфологични изменения върху състоянието на водите. Съвместно с общинските администрации, дирекцията координира осигуряването на нормално функциониране на отводнителната инфраструктура на населените места, изграждането и укрепването на защитни и отводнителни съоръжения в зони, застрашени от  повишаване на нивото на подземните води над или близо до земната повърхност, особено в урбанизирани територии и земеделски земи, както и предприемането на навременни мерки за недопускане и намаляване на щетите от рискови ситуации.

1.2.4. Интегрирано управление на Черноморското крайбрежие и прилежащата му акватория

Прилагането на принципите на интегрирано управление на крайбрежните зони и вземането на решения за тяхната защита и адаптирането им към климатичните промени с участието на всички заинтересовани страни има важно значение за бъдещото икономическо развитие на СИР. Подобряването на координацията и управлението, в т.ч и по превенциите на риска, допринася за устойчива околна среда  и икономическото развитие.

През 2012 г. се засилва контрола за спазване на режимите по избиране на място и разполагане на съоръжения за ветроенергетика и за соларни инсталации, като се имат предвид чувствителността на крайбрежните ландшафти и ценната обработваема земя в Добруджа. Предприемат се мерки и се търсят възможности за финансиране изграждането на съоръжения за защита абразия, ерозия и свлачищни процеси. В рисковите за СИР зони е необходимо да продължат превантивните мерки и недопускането на строителни действия, които усложняват обстановката и увеличават рисковете от влиянието на тези  процеси. От голямо значение е внедряването на действена мониторингова система за предпазване от риска от наводнения.

Налице са проблеми, свързани с общия административен капацитет и недостатъчни знания и умения за прилагане принципите на интегрирано управление на крайбрежните зони и вземането на решения за тяхната защита, както и за интегриране на изменението на климата в регионалната политика

Необходимостта и стъпките по прилагане на принципите на ИУКЗ на територията на Североизточен район са посочени към съответните мерки за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на АДИ РПР СИР 2011-2013 г. върху околната среда в Раздел I на настоящия доклад.

1.2.5. Опазване на културното наследство

Опазването на културното наследство е системен процес на издирване, изучаване, идентификация, документиране, регистрация, консервация, реставрация и адаптация и е в компетентността на съответните институции на национално, регионално и местно нива.

През 2012 г. в СИР са започнати 6 проекта, които ще допринесат за съхранение на културното и природно наследство, чрез реконструкция, реставрация, консервация и експониране на обектите: в община Бяла - Антично селище и късноантична крепост на нос Св. Атанас; в община Каварна - „Национален археологичен резерват Яйлата – антична врата на Добруджа” с възстановяване на византийската крепостна стена и укрепване на скалната църква „Св.Св.Константин и Елена"; в община Добрич - къщата-музей "Йордан Йовков", Музеят за нова история, Етнографската къща, Историческият музей и част от етнографския комплекс "Старият Добрич"; в община Каспичан  - Възстановяване и социализация на НИАР „Плиска”; в община В. Преслав –  консервация и реставрация на най-важните сгради в дворцовия център: дворецът, Владетелската базилика, дворцовата църква, Архиепископията, площадното пространство, крепостната стена с верижните помещения, Източната порта и част от водопроводната мрежа по проект „Векът на цар Симеон оживява”; в община Попово - дейности за консервиране и обновяване на крепостта по проект „Обособяване на късноантичната крепост „Ковачевско кале” като атрактивен туристически комплекс”.

За провеждане на археологически проучвания временно е преустановявано строителството на АМ „Хемус” в 8 км. участък от Шумен до Белокопитово поради открити археологически обекти, които според специалистите са от няколко епохи – тракийска, праисторическа и римска от II-IV век.

2. Индикатори за наблюдение на Актуализирания документ за изпълнението на Регионалния план за развитие на Североизточен район 2011-2013 г., съотносими към изпълнението на мерките и препоръките от Становището по ЕО № 7-3/2005 г.  на РПР СИР 2007-2013 г.

В Годишния доклад за наблюдение на АДИ РПР СИР 2011-2013 г. са отчетени следните специфични индикатори, обвързани с проблемите на околната среда в района, с целите и приоритетите на плана и с препоръките на ЕО:

Към Приоритет 1 „Подкрепа за икономическо развитие, основано на растеж и заетост” - Индикатор за резултат: Изградени инсталации за добив на енергия от ВЕИ (бр.)

Към Приоритет 4 „Екологизация на средата и устойчиво градско развитие”:

Индикатори за резултат: Използване на обществен градски транспорт (включително хора с увреждания) - % увеличение на населението, Население свързано към ПСОВ (% от населението на района), Население, обслужвано от регионални системи за управление на отпадъците (% от населението обхваното от система за събиране и транспортиране на отпадъци) и Индикатори за продукт: Нови и рехабилитирани ПСОВ (бр.), Разширена и реконструирана водоснабдителна и канализационна  мрежа (км.), Брой изградени депа за депониране на БО (бр.)

В актуализираните документи за изпълнение на регионалните планове за развитие, към системата от индикатори за наблюдение са добавени стратегически индикатори за мониторинг на съществуващите екологични проблеми. При изготвянето на Годишния доклад за наблюдение на АДИ РПР СИР за 2012 г., освен за разходи за опазване и възстановяване на околната среда (за 2011 г.), са установени  данни за емисии на парникови газове (приравнени към СО2 еквивалент) на жител от населението на СИР (за 2010 г.)  - част. коефициент на екв. жител/нас. – 8 650 309,8 т./ж/  и част. коефициент/нас. – 8,804 т./ж/. Налични данни на регионално ниво по останалите стратегически индикатори за мониторинг на съществуващите екологични проблеми в СИР в официалните източници на информация - ИАОС и НСИ не са установени. Значителна част от тези индикатори могат да бъдат изчислени само с използване на аналитичните възможности на ГИС.

Съотносими към изпълнението на мерките по препоръките на Екологичната оценка на плана са и част от планираните на европейско и национално ниво и заложени като стойности за осигуряване приноса на СИР до 2013 година в АДИ РПР СИР 2012-2013 г., показатели по поетите в Национална програма за реформи (2011-2015 г.) ангажименти на страната към целите на Стратегията „Европа 2020”, а именно: Съкращаване на емисиите на СО2;  Дял на ВЕИ в крайното енергийно потребление; Повишаване на енергийната ефективност; Намаляване на енергийната интензивност на БВП.