Приложение П. Схема на процедура за подготовка и оценка на инвестиционна програма и проектни предложения и предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“

Фаза 1: Разработване и оценка на Инвестиционна програма /ИП/

Със заповед на кмета на общината се създава Работна група за избор на обекти на интервенция, които да бъдат включени в ИП.

Работната група изготвя приоритизиран списък на обектите на интервенция (вкл. резервни обекти) за подкрепа по ОПРР 2014-2020 от включените в ИПГВР обекти, одобрени от УО.

Работната група или друго определено със Заповед на кмета лице/звено, разработва ИП, която съдържа списък с проектни предложения (и обектите на интервенция към тях) и списък с резервни проектни предложения (и обектите на интервенция към тях) за подкрепа по ОПРР 2014-2020 в съответствие с изискванията на Насоките за кандидатстване.

За дейността си Работната група изготвя доклад до кмета на общината, в който се предлага за потвърждение разработената ИП.

След приемане на доклада на Работната група/определеното звено от страна на Кмета, бенефициентът подава ИП по електронен път чрез модула за електронни услуги на ИСУН 2020. Бенефициентът следва да подаде ИП в рамките на един от посочените в Насоките за кандидатстване срокове за кандидатстване /15.09-30.09.2015 г., 15.12-31.12.2015 г., 15.01-31.01.2016 г. и 15.03-31.03.2016 г./.

Оценката на ИП се извършва от УО на ОПРР и приключва с издаване на Решение на Ръководителя на УО на ОПРР за одобряване на ИП и сключване на споразумение за изпълнение на ИП.

Фаза 2: Разработване и оценка от Междинното звено на проектни предложения

Със своя Заповед кметът на общината определя съществуваща структура (дирекция, отдел, сектор, звено) или с решение на Общинския съвет се създава нова структура, която действа като Междинно звено (МЗ) по Приоритетна ос 1.

Със своя Заповед кметът определя представители на общината, които не са включени в Междинното звено, за подготвяне на проектни предложения в съответствие с обектите на интервенция в подадената ИП.

Проектните предложения се подават чрез модула за електронни услуги на ИСУН 2020. Могат да бъдат подадени едно, няколко или всички проектни предложения в зависимост от готовността на бенефициента. Проектни предложения се подават текущо до 31 май 2019 г., като до 31 май 2016 г. всяка община следва да подаде проектни предложения за минимум 50% от бюджета на града по процедурата.

Процесът на оценка на проектните предложения се извършва независимо от оценката на ИП, като отговорност за това има Междинното звено.

След получаването на проектно/и предложение/я, със заповед на заместник-кмета на общината, в чийто ресор е Междинното звено се назначава комисия за оценка на проектните предложения.

Оценката на проектни предложения включва оценка на административното съответствие и допустимостта, и техническа и финансова оценка.

Оценката се извършва в съответствие с приетите критерии за оценка, заложени в Насоките за кандидатстване и съгласно Вътрешните правила за работата на оценителни комисии за оценка на проектни предложения по настоящата процедура, одобрени от РУО и завършва с изготвянето на доклад до заместник-кмета, в чийто ресор е Междинното звено.

След като се запознае със списъка с одобрените/отхвърлени проектни предложения заместник-кметът на общината може да одобри/отхвърли или да върне за преразглеждане доклада на оценителната комисия.

В случай на одобрение на оценителния доклад заместник-кметът издава заповед за одобряване на доклада на оценителната комисия и на съответното проектно/и предложение/я.

След получаване на Заповедта на кмета за одобряване на проектно/и предложение/я, УО на ОПРР издава Решение за предоставяне на БФП и сключване на договор за БФП за одобрения проект. Преди издаване на Решение за предоставяне на БФП, УО извършва окончателна проверка дали одобрените от оценителната комисия проекти са включени в одобрена от УО на ОПРР Инвестиционна програма.