МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие

и административно-териториално устройство”

Отдел “Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие

в Южен централен район”

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ЗА 2010 г.

Южен централен район

Б ъ л г а р и я

Юни, 2011 г.

Списък на използваните съкращения

| АДИ | Актуализиран документ за изпълнение |
| --- | --- |
| АЗ | Агенция по заетостта |
| АИС | Автоматична измервателна станция |
| АМ | Автомагистрала |
| БВП | Брутен вътрешен продукт |
| БДС | Брутна добавена стойност |
| ВЕИ | Възобновяеми енергийни източници |
| ВИ | Възобновяеми източници |
| ГИС | Географски информационни системи |
| ГПСОВ | Градска пречиствателна станция за отпадни води |
| ДМА | Дълготрайни материални активи |
| ЕИСУРР | Единна информационна система за управление на регионалното развитие |
| ЕК | Европейска комисия |
| ЕС | Европейски съюз |
| ЗООС | Закон за опазване на околната среда |
| ЗРР | Закон за регионалното развитие |
| ЗЧАВ | Закона за чистотата на атмосферния въздух |
| ИАОС | Изпълнителна агенция по околна среда |
| ИСПА | Финансов инструмент за структурна политика за предприсъединяване на страните от Централна и Източна Европа, кандидатстващи за членство в ЕС |
| ИСУН | Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз |
| КАВ | Качество на атмосферния въздух |
| КФС | Комплексна фонова станция |
| ЛОС | Летливи органични съединения |
| МБТ | Механично-биологично третиране |
| МКВР | Междуведомствена комисия за възстановяване и развитие |
| МОСВ | Министерство на околната среда и водите |
| МРРБ | Министерство на регионалното развитие и благоустройство |
| МС | Министерски съвет |
| МТСП | Министерство на труда и социалната политика |
| НПДЕВИ | Национален план за действие за енергията от ВИ |
| НПУДО | Национална програма за управление на дейностите по отпадъците |
| НСИ | Национален статистически институт |
| НСРР | Национална стратегия за регионално развитие |
| ОВОС | Оценка на въздействието върху околната среда |
| ОП | Оперативна програма |
| ОПОС | Оперативна програма “Околна среда” |
| ОПРР | Оперативна програма „Регионално развитие” |
| ОПРЧР | Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” |
| ОПТ | Оперативна програма “Транспорт” |
| ОСП | Общ суспендиран прах |
| ПДК | Пределно допустима концентрация |
| ППЗРР | Правилник за прилагане на закона за регионалното развитие |
| ПРСР | Програма за развитие на селските райони |
| ПСОВ | Пречиствателна станция за отпадни води |
| ПУДООС | Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда |
| ПЧИ | Преки чуждестранни инвестиции |
| ПЧП | Публично частно партньорство |
| РИОСВ | Регионална инспекция по околната среда и водите |
| РКК | Регионален координационен комитет |
| РОУКАВ | Райони за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух |
| РПР | Регионален план за развитие |
| РСР | Регионален съвет за развитие |
| СГН | Средно годишна норма |
| СИФ | Социалноинвестиционен фонд |
| СМР | Строително монтажни работи |
| ТБО | Твърди битови отпадъци |
| УМБАЛ | Университетска многопрофилна болница за активно лечение |
| УУЗ | Устойчиво управление на земите |
| ФАР | Финансови инструменти на ЕС за сътрудничество със страните от Централна и Източна Европа при подпомагане на прехода им към пазарна икономика и демокрация |
| ФМ ЕИП | Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство |
| ФПЧ | Фини прахови частици |
| ЮЦР | Южен централен район |

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ……………………………………………………………….…………………...6

I. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ  НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ЗА 2010 г………………….7

- Общи условия за изпълнение на Регионалния план за развитие. Настъпили промени в социално-икономическите условия и политиките за развитие на национално, регионално и местно ниво………………………………………...……………………....…7

  - Общи условия за изпълнение на Регионалния план за развитие ………...………......7

  - Промени в социално-икономическите условия и политиките за развитие на национално, регионално и местно ниво. ……………..…………………………..……9

- Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите на Регионалния план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение………………………….…......11

- Действия, предприети от Регионалния съвет за развитие в Южен централен район с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на Регионалния план за развитие ……………………………………………………………….……………........33

- Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението………...35

II. ДОКЛАД ПО НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, ВКЮЧИЕЛНО НА МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ ЩЕТИ В РЕЗУЛТАТ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА.…………………………………………………………....…38

- Мерки за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на плана върху околната среда………………………………………………………………………………38

- Мерки за наблюдение и контрол при прилагането на РПР. Компоненти и фактори на околната среда………………………………………………………………………………48

2.1 Въздух………………………………………………………...……………….……..… 48

2.2 Повърхностни и подземни води …………………………………………….…...........51

2.3 Земи и почви ……………………………………………….………………….……..…54

2.4 Ландшафт…………………………………..…………………….…………………...…56

2.5 Биологично разнообразие и защитени природни територии……...……...……….…57

2.6 Отпадъци……………...……………………………………………………….……...…58

2.7 Шум и вибрации ………………………………………………………...…………...…61

3. Ключови стратегически индикатори за мониторинг и интеграция на глобалните екологични въпроси в процесите на регионално развитие в България……………………..62

ВЪВЕДЕНИЕ

Регионалният план за развитие (РПР) на Южен централен район (ЮЦР) представлява основният планов документ, дефиниращ политиката за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие на района. РПР на ЮЦР за периода 2007-2013г. е разработен в съответствие с предвижданията на Националната стратегия за регионално развитие (НСРР), секторните и структуроопределящите политики за района и определя стратегията за неговото социално-икономическо и инфраструктурно развитие.

С цел постигане на ефективност и ефикасност на процеса на наблюдение и оценка на плана се изготвя годишен доклад за наблюдение на изпълнението на РПР на ЮЦР. Докладът e изготвен на основание чл.86, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие (ППЗРР) от отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в ЮЦР” на Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство” в Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Срокът за разработване и внасяне на годишния доклад за обсъждане и одобряване от Регионалния съвет за развитие (РСР) е 30 юни на всяка следваща година.

Наблюдението на изпълнението на РПР се осъществява чрез наблюдение на система от индикатори и действия за наблюдение и оценка. Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите за регионално развитие, съгласно определени физически и финансови индикатори, организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите за управление, мерките за осигуряване на информация и публичност за резултатите от изпълнението на плана.

Според разпоредбите на чл. 87 от ППЗРР, годишният доклад за наблюдение на изпълнението на РПР съдържа информация за:

1. Общите условия за изпълнение на РПР и в частност промените в социално-икономическите условия и политиките за развитие на национално, регионално и местно ниво.

2. Постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на РПР въз основа на индикаторите за наблюдение.

3. Действията, предприети от РСР с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на РПР.

4. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.

При изготвянето на настоящия доклад е обработена и анализирана актуална статистическа и емпирична информация, публикувана официално от Националния статистически институт /НСИ/, Евростат и административната статистика на Агенция по заетостта към 31.12.2009г., както и годишните доклади за състоянието на околната среда на Регионалните инспекции по околната среда и водите /РИОСВ/ на територията на ЮЦР за 2010г. Проследен е приносът на отделните оперативни програми (ОП) за изпълнение на всеки от приоритетите на РПР, като е направена оценка и са използвани данни от Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз /ИСУН/.

I. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ЗА 2010г.

- Общи условия за изпълнение на РПР. Настъпили промени в социално-икономическите условия и политиките за развитие на национално, регионално и местно ниво

  - Общи условия за изпълнение на РПР

Основните стратегически и планови документи, определящи политиката за регионално развитие на страната, районите, областите и общините са Национална стратегия за регионално развитие, Регионалните планове за развитие, Областните стратегии за развитие и Общинските планове за развитие.

На основание чл. 33 от Закона за регионалното развитие (ЗРР) през 2010г., бе изготвена Междинна оценка на НСРР. За отчитане на резултатите от Междинната оценка е изготвен Междинен доклад за изпълнение на НСРР, във връзка с разпоредбата на чл. 9, ал. 1 от ППЗРР.

Целта на междинния доклад е осигуряване на информация и публичност за изпълнението на НСРР чрез представяне на:

- постигнатия напредък в изпълнението на целите и приоритетите за регионално развитие;

- резултатите от направената междинна оценка за изпълнението на НСРР;

- резултатите от наблюдението и оценката на РПР;

- използваните за периода ресурси за постигане на целите на НСРР;

- възникналите проблеми и предприетите от компетентните органи действия за тяхното преодоляване;

- прогноза за очакваното изпълнение на целите и приоритетите на НСРР до края на периода на нейното действие;

- предложения за актуализация на НСРР и стратегически насоки за разработване на НСРР за периода след 2013 г.

На основание чл. 19, ал. 1 от ППЗРР е изготвен актуализиран документ за изпълнение на РПР на ЮЦР за остатъка от периода на неговото действие. Актуализираният документ за изпълнение (АДИ) на РПР на ЮЦР включва анализ на икономическото и социално състояние на ЮЦР, както и преформулиране на приоритетите. Обединени са приоритети, преформулирани са дефинициите и обхвата на интервенциите на част от приоритетите, а други са отпаднали. По този начин броят на приоритетите е намален от шест на четири. Структурата на приоритетите (вкл. тяхната номерация) е променена, въведено е ново йерархично ниво „специфична цел на приоритет“. АДИ на РПР на ЮЦР (2010-2013 г.) отговаря в значителна степен на главните приоритети за регионално развитие на Европейския съюз (ЕС) и утвърдените оперативни програми за страната за програмния период 2007-2013г. АДИ на РПР на ЮЦР е разработен в съответствие с Лайпцигската харта за устойчиви европейски градове и следва да се изпълнява в съответствие със Зелената книга за териториалното сближаване, която определя стратегически насоки, свързани с териториалното сътрудничество и развитие на страните и регионите в ЕС.

През 2010 г. е изготвена Междинна оценка за изпълнението на РПР на ЮЦР (2007-2013 г.), според разпоредбата на чл. 33, ал. 1 от ЗРР.

Целите на междинната оценка на РПР на ЮЦР са:

- оценка на първоначалните резултати от изпълнението на РПР на ЮЦР за периода 2007-2009 г.;

- оценка на степента на постигане на целите на РПР на ЮЦР;

- оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;

- оценка на институционалната организация и капацитета за изпълнение на РПР;

- формулиране на изводи и препоръки за актуализация на РПР и разработването на документи за програмния период след 2013 г.

В изпълнение на изискванията на ЗРР стартират процесите на междинно оценяване и актуализация на Областните стратегии за развитие в ЮЦР. В края на 2010 г. и началото на 2011 г. са извършени междинни оценки на 5-те областни стратегии за развитие. В процеса на актуализация се предвижда да бъдат интегрирани индикаторите, свързани с глобалните екологични цели. С актуализацията на областните стратегии за развитие се подпомага реализацията на проекти по европейските фондове за устойчиво развитие на областите и намаляване на различията между тях.

За осъществяване на съответствие между стратегическите документи и разпоредбите на ЗРР след актуализацията на областните стратегии за развитие предстои актуализация на общинските планове за развитие. С актуализацията на общинските планове за развитие се подпомага реализацията на местни инициативи и конкретни проекти за развитие, съобразени с новите стратегически документи.

1.2. Промени в социално-икономическите условия и политиките за развитие на национално, регионално и местно ниво

Световната финансова и икономическа криза предизвика спад на брутния вътрешен продукт (БВП) на България за 2009г., с 11,1% на годишна база или 6,2 пункта повече от спада в БВП на ниво ЕС-27. Спадът на БВП за 2009 г. спрямо предходната година е - 5.5%. За 2010 г. растежът на БВП е 0.2%, а за 2011 г. е прогнозиран растеж от 2.8% (Евростат).

Липсата на данни за БВП на регионално ниво за 2009 и 2010г. не дава възможност за цялостна оценка на отражението на кризата в ЮЦР. Въпреки това може да се приеме, че кризата се е отразила по-слабо на регионалната икономика, отколкото в по-развитите региони, поради ниските нива на икономическа активност.

Развитието на страната през 2010г. и прогнозните данни за възстановяването на икономиката от кризата дават основание за оптимизъм по отношение на перспективите за дългосрочно развитие и наличието на потенциал за постигане на целта, определена в Националната стратегическа референтна рамка 2007-2013 г. - БВП на страната да достигне през 2013 г. до 51,2 % от средния за ЕС-27.

Общата перспектива за развитието на ЮЦР за периода до 2013г. е за постепенно възстановяване на средните нива на растеж след средата на 2011г.

Пазарът на труда в ЮЦР през 2010г. се характеризира с увеличаване на равнището на безработица спрямо предходната година. Средно през 2010г. равнището на безработица в района е 11,4 % при 7,3 % за 2009г. Средномесечното равнище на безработица в ЮЦР през 2010г. е с 4,1 пункта по-високо спрямо 2009г. по данни на НСИ. През 2010г. средномесечният брой на регистрираните безработни в ЮЦР е 78 495 души. Той е с 20 на сто (с 13 104 души) по-голям спрямо средномесечният им брой през 2009г. Нарастване на равнището на безработица е отбелязано във всичките области от района. Съществуват изразени диспропорции в икономическото развитие, а оттук и в равнището на безработицата в отделните области.

През 2010г. Европейската комисия прие Стратегия „Европа 2020” за излизане от кризата и подготвяне на икономиката на ЕС за следващото десетилетие. Икономическото, социалното и териториално сближаване е една от важните задачи на стратегията, за да се осигури мобилизиране и насочване на цялата енергия и възможности за постигане на нейните приоритети. Политиката на сближаване и структурните й фондове са ключов механизъм за постигане на целите за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в държавите-членки и европейските региони.

В изпълнение на Стратегия „Европа 2020” през 2010г. бе изготвена Национална програма за реформи на Република България 2011-2015г. Програмата е насочена към ключовите въпроси с приоритетен характер, като изхожда от текущите нужди и предизвикателства пред малка и отворена икономика като българската, която с цел да успее по-бързо да излезе от настоящата криза, следва изцяло да преориентира политиката си към повишаване на конкурентоспособността, така че в максимална степен да се възползва от икономическото възстановяване на своите основни търговски партньори. В програмата са определени следните приоритетни области:

- По-добра инфраструктура - по-добра свързаност с Европа, устойчиви и конкуренто-способни региони, с достъпни услуги и по-добра свързаност помежду им и с по-слабо развитите територии, запазване и утвърждаване на българското културно-историческо наследство и природно богатство;

- Конкурентоспособна младеж - намаляване на дела на рано напусналите училище, увеличаване броя на младите хора, завършили висше образование, стимулиране на младите учени, реализация на младите хора в България;

- По-добра бизнес среда в ЕС - най-ниска данъчна тежест за бизнеса и домакинствата в ЕС, по-висока заетост, повече инвестиции (вкл. в НИРД и иновации), фискална стабилност;

- По-голямо доверие в държавните институции - ефективна съдебна система и гарантиране на върховенството на закона, защита на интересите на гражданите и бизнеса, социална справедливост и сигурност.

През същата година Министерски съвет (МС) прие Стратегия за развитие на транспортната система на Република България до 2020 г. Стратегията очертава най-важните насоки за развитие на транспортната система в следващия десетгодишен период.	Стратегическите цели на политиката в транспортния сектор са:

- Постигане на икономическа ефективност;

- Развитие на устойчив транспортен сектор;

- Подобряване на регионалното и социално развитие и обвързаност.

Визията е към 2020г. България да притежава модерна, безопасна и сигурна транспортна система, която да удовлетворява потребностите за качествен и безопасен транспорт.

Програмата за децентрализация на държавното управление за периода 2010-2013 г. е продължение на усилията на централната и местната власти да повишат ефективността на функциониране на институциите с цел предоставяне на по-адекватни на потребностите, повече и по-качествени услуги. Тя отразява заложените в Програмата на Правителството на европейското развитие на България ангажименти за задълбочаване на процеса на децентрализация, увеличаване на собствените приходи на общините, подобряване на качеството на услугите и повишаване на стандарта на живот на гражданите.

2. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите на регионалния план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение

Наблюдението и оценката на РПР се извършва въз основа на набор от индикатори, които отчитат специфичния характер на интервенциите, целите на плана, социално- икономическата, структурната и екологичната ситуация в ЮЦР. Във връзка с отчитането на изпълнението на РПР, на ниво приоритет са дадени индикатори, които дават по-добра възможност за проследяване на напредъка и спецификата на района. Въз основа на ключови показатели за оценка на постигнатото при изпълнение на РПР за 2010г., се констатират постигнатите резултати по отделните приоритети.

ПРИОРИТЕТ І. Повишаване конкурентоспособността на регионалната икономика, базирана на знанието и местните ресурси

Приоритет 1 е насочен към повишаване привлекателността и конкуренто-способността на регионалната икономика, осигуряване на добро качество на живот и достъп до основни услуги, съблюдавайки принципите на ЕС за равни възможности, включително и за хората в неравностойно положение.

За наблюдение изпълнението на приоритет 1 са използвани следните индикатори:

- Брутен вътрешен продукт на човек от населението

По показателя БВП по текущи цени за 2008г. ЮЦР се нарежда на 2 място в сравнение с останалите райони по данни на НСИ (9 776 169 хил.лв.). По показателя БВП на човек от населението за 2008 г. ЮЦР се нарежда на четвърто място с 6 340 хил. лв. от районите на ниво 2, като изпреварва само Северозападен и Северен централен район. Средната стойност на БВП на човек в района е 6 340 лв. при среден показател за страната от 9 090 лв. Област Смолян е с най-висока стойност на индикатора БВП/човек за ЮЦР - 6 988 лв. и по-висока от средната за района. Най-ниска стойност на индикатора в района има област Кърджали  с 5 389 лв.

Равнището на икономическо развитие на района, измерен с показателя БВП на човек от населението показва, че няма значителни диспропорции между областите в ЮЦР. Налице е относително равновесие между областите по този индикатор, което е показател за степента на постигнатия напредък, относно намаляване на вътрешнорегионалните различия.

При проследяването на този индикатор не се наблюдава напредък в изпълнението на РПР.

- Съотношение на БВП на човек от населението за региона на годишна база спрямо средните стойности за ЕС-27

По данни на Евростат за 2009г. БВП на човек от населението по паритет на покупателна способност в страната е 44 % от средната стойност на ЕС-27.

На регионално ниво няма данни по този показател за 2009г. За 2008г. БВП/чов.нас. в ЮЦР е 7 600 евро, което е 30% от средната стойност на ЕС-27 по данни на Евростат. В сравнение със средното равнище за регионите в ЕС по показателя БВП/чов.нас. ЮЦР значително изостава. През 2008г. районът запазва четвърто място в страната след Югозападен (18 200 евро), Североизточен район (9 400 евро) и Югоизточен район (9 000 евро). Нарастването на БВП все още поставя района на едно от последните места по достигнато равнище на икономически принос и общо развитие.

- Брутна добавена стойност /БДС/

БДС за 2008г. в ЮЦР е 8 144 970 хил. лв. по данни на НСИ. Съотношението на този показател за района спрямо средния за страната запазва тенденция на намаляване, като за 2007г. той е 14,56 % от този за страната, а за 2008 г. е 14,11 %. Стойностите на БДС по основни сектори очертават изразен потенциал и реален принос на сектора на услугите в икономическото развитие на района с дял от 52,5 % в регионалната БДС, с 10,17 % по-нисък от средния дял за страната - 62,67 %.

Индустриалният сектор има важно значение и принос към регионалната (и националната) икономика с дял от 35,5 % при средно ниво за страната - 30,41 %. В аграрния сектор се формира 11,97 % от БДС за района, което представлява значително по-високо ниво от средното за страната - 6,91 %. Структурата на регионалната икономика на ЮЦР създава необходимост от поддържане на устойчив и висок темп на нарастване на сектора на услугите, нарастване на инвестициите, диверсификация и екологизация, ефективност и ефикасност на аграрните дейности и горското стопанство.

- Преки чуждестранни инвестиции /ПЧИ/

В ЮЦР ПЧИ се реализират в сектори като преработваща индустрия, търговия и транспортни услуги, строителство и развитие на сезонни туристически услуги. През последните години в района се увеличава делът на ПЧИ. През 2008 г. ПЧИ в района са 1 340 758 хил. евро, което представлява 6,98 % от тези за страната. През 2009г. по данни на НСИ ПЧИ се увеличават и възлизат на 1 372 515,3 хил. евро. Делът на ПЧИ в района за 2009г. е 6,72 % от този за страната. В сравнение с 2008г. ПЧИ са се увеличили с 31 757,3 хил.евро. Въпреки икономическата криза районът е привлякъл инвестиции, но продължава да бъде на 4-то място сред районите в страната по този показател за 2009г.

Наблюдават се големи различия между областите в ЮЦР по този показател. Водеща област по привличане на ПЧИ през 2009г. е област Пловдив - 863 319,9 хил.евро. Въпреки, че област Пловдив е привлякла най-много инвестиции в района за 2009г. в сравнение с 2008 г., се забелязва намаляване от 928 812 хил.евро на 863 319,9хил.евро за 2009г. В област Пазарджик се забелязва увеличаване с повече от два пъти на ПЧИ за 2009г. в сравнение с 2008г. от 110 124 хил.евро на 263 202,9 хил. евро. В област Смолян се увеличават ПЧИ от 83 598 хил.евро на 113 607,1хил.евро за 2009г. При област Хасково се наблюдава обратната тенденция: ПЧИ от 156 112  хил. евро за 2008г. на 71 649,5 хил. евро за 2009г. С най-малко ПЧИ е област Кърджали в размер на 60 735,9 хил. евро за 2009 г. при 62 112 хил.евро през 2008г. В сравнение с 2008г. се наблюдава промяна във вътрешнорегионалното разпределение на ПЧИ. През 2008г. област Хасково е на второ място с 156 112 хил.евро, а през 2009 г. инвестициите в областта намалят на 71 649, 5 хил. евро и областта се нарежда на четвърто място.

Необходимо е да се работи в посока намаляване на вътрешнорегионалните различия по отношение на ПЧИ. За целта е необходимо да се търсят допълнителни механизми и инструменти за привличане на инвеститорския интерес, вкл. и чрез създаване на условия и предпоставки за по-добро обслужване на бизнеса и гражданите, използване на възможностите на регионалния маркетинг за представяне на конкурентните предимства на територията на ЮЦР и др.

- Коефициент на заетост

Според представителните наблюдения на заетостта и безработицата, проведени от НСИ средномесечно през 2010г., коефициентът на заетост, отразяващ дела на заети лица от населението между 15 до 64 навършени години, е по-нисък от средния за страната. Броят на заетите в петте области е общо 589 400 души. Коефициентът на заетост на населението средно за ЮЦР е 45,1 % през 2010г., при 50 % за 2009г., което е малко под средния коефициент за страната за 2010г. - 46,7 %. При сравнение на заетостта на населението за всеки от районите от ниво 2 към този за страната, ярко се откроява Югозападен район - 54 %, следван от Североизточен район – 45,9 %, ЮЦР и ЮИР -45,1 %. Слабият и неустойчив темп на нарастване на заетостта се дължи главно на забавянето на преструктурирането на тежките отрасли в икономиката на района, слабото развитие на потенциала за диверсификация на отраслите с ниска добавена стойност и ограничеността или липсата на ефективни и гъвкави механизми за генериране на по-голям брой нови и качествени работни места.

В ЮЦР най-висок коефициент на заетост има област  Пловдив - 46,5%, следван от област Пазарджик - 46,3%, Хасково - 45,8% и област Смолян - 43,7%. С най-нисък коефициент на заетост е област Кърджали - 36,4%. Тези стойности са предпоставка за предприемане на мерки за намаляване на вътрешнорегионалните различия, като се насочат усилия за решаване на проблема в област Кърджали.

В следствие на настъпилата финансова и икономическа криза в България и преструктурирането на икономиката в ЮЦР този показател запазва своите нива, с което не допринася за изпълнението на РПР през 2010г.

- Коефициент на безработица

Равнището на безработица в страната за периода 2007-2009г. е по-ниско от средното за ЕС-27. Намаляването на безработицата се влияе от външни и вътрешни фактори. В условията на икономическа криза през 2009г. се отбелязва известно нарастване на безработицата, с по-бавен темп в сравнение със средната стойност за ЕС.

Вътрешнорегионалните различия на равнището на безработица през 2010г., макар и с малки стойности, се задълбочават. За посочения период безработицата на населението на възраст между 15-64 навършени години в област Кърджали е най-ниска – 4,9 %. Според НСИ посочените данни за област Кърджали не са достатъчно точни поради ниския обем на извадката. За 2010г. безработицата в област Пазарджик (15,7%) регистрира стойности над средните за страната (10,3%). Не се забелязва рязко увеличаване на безработицата в област Пловдив вследствие на икономическата и финансова криза, като запазва по-ниски стойности (8,5 %) от средните за страната за 2010г. Това се дължи на факта, че гр. Пловдив и околностите му като агломерационен център успява да запази по-високите нива на икономическа активност и работни места. Коефициентът на безработица за област Смолян е 19,3%, по-висок от средния за страната. Областта регистрира увеличаване на коефициента на безработица с по-високи стойности и от другите области в района. В област Хасково за посочения период също се увеличава безработицата (13,3%), но за разлика от област Смолян, в областта нивото на безработица се запазва малко над средното за страната.

- Общ доход средно на лице от домакинство (лв.)

Жизненият стандарт на населението в ЮЦР, измерен с показателя „общ доход средно на лице от домакинство” (834,1 лв.), е близък до средното ниво за страната (886,5 лв.) за първото тримесечие на 2010 г. по данни на НСИ.

В района се забелязва вътрешнорегионално различие по отношение доходите средно на лице от домакинство. С най-високи стойности се откроява област Пловдив - 864,3 лв., следвана от област Пазарджик - 861,5 лв., а с най-ниска стойност е област Кърджали - 751,4 лв.

В изпълнение на първи приоритет на РПР през 2010г. в ЮЦР се реализират 3 проекта по ОП „Регионално развитие” (ОПРР), 3 проекта по ОП „Околна среда” (ОПОС) за възстановяване, опазване и устойчиво използване на биологичното разнообразие, 3 проекта по програма ФАР, 81 проекта по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” (ОПРКБИ) и 1 проект по програма INTERREG ІV С.

На територията на ЮЦР по ОПРР са сключени 3 договора с общините: Стрелча, Ракитово и Белово на обща стойност 2 454 186 лв. Към настоящия момент са изпълнени проектите на общините Стрелча и Белово за обмяна на добри практики, знания и умения за устойчиво развитие на туризъм. В процес на изпълнение е проекта на община Ракитово за създаване и популяризиране на културно-историческия продукт в община Ракитово. Основната цел на проекта е да са развият конкурентоспособни туристически атракции в община Ракитово, основани за природното и културно-историческо наследство на района, което ще стимулира развитието на туризма в общината и ще съдейства за диверсификация на СПА – продукта в района на Велинград и на ваканционния продукт около яз. Батак.

По програма INTERREG ІV С се реализира проект „I-SPEED – Иновационни инструменти за развитие на стратегии и методологии за конкурентна и устойчива политика при туризма” на община Венеция, в който община Пловдив е партньор. Проекта е на стойност 1 402 130 евро и цели създаването и прилагането на стратегии за развитието на туризма в област Пловдив.

По ОПОС на територията на област Хасково в процес на реализация са 3 проекта на обща стойност 1 892 667,07 лв.  Проектите на община Димитровград и община Свиленград са за възстановяване, опазване и устойчиво управление на биоразнообразие в ЗМ “Злато поле” и ЗМ “Лозенски път”. Третия проект се  реализира от “Съюза за възстановяване и развитие – Хасково” и цели да изгради местен капацитет за опазване и възстановяване на приоритетните видове и местообитания в община Стамболово.

По програма ФАР община Свиленград реализира проект за изграждане на индустриална зона в гр. Свиленград на стойност 1 955 830 лв., който е частично изпълнен. След приключване на проекта ще бъдат отчетени реално ползите за населението и бизнеса от реализацията му.

Община Доспат реализира 2 проекта по ФАР, с които е подпомогнала развитието на потенциала за туризъм в района, чрез подобряване на пътната инфраструктура и водоснабдяването. От реализацията на проектите е облагодетелствано цялото население на община Доспат и всички гости и посетители.

По ОПРКБИ по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за технологична модернизация в големи предприятия в ЮЦР се реализират 4 проекта. С реализацията на тези проекти се предвижда закупуване на 35 броя ново оборудване и осигуряване на заетост на 350 души. По процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за технологична модернизация в малки и средни предприятия в ЮЦР се реализират 37 проекта, които осигуряват заетост на 2 015 души. По схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия са подписани 4 договора с бенефициенти от ЮЦР. По процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги са сключени 3 договора с бенефициенти от района. По процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за покриване на международно признати стандарти са сключени 34 договора с бенефициенти от района. Продължителността на проектите е различна, но спрямо заложените индикатори за изпълнението им за 5 години от реализацията на проектите е заложено разкриване на 870 нови работни места. Ето защо след приключване на всички дейности по посочените проекти може да се наблюдава въздействие върху развитието на икономиката в района.

ПРИОРИТЕТ ІІ. Развитие и модернизация на техническата инфраструктура и градската среда в южен централен район

Основната цел на приоритета е да се подобри качеството на живот и градската среда чрез подобряване на инфраструктурата, свързана с транспортните, комуникационни, информационни и енергийни мрежи. Обезпечаването на оптимални транспортни условия в района ще съдейства за осъществяване на икономически връзки с други области и региони и ще въздейства върху транспортната достъпност и мобилност на населението до стоки и услуги, за подобряване на достъпа до културно-историческите паметници и осигуряване на възможност за развитие на туризъм. Рехабилитацията и реконструкция на  пътната  мрежа ще допринеса за възстановяване и устойчиво развитие на градската среда, както и преодоляване на социалната изолация и превръщане на средните и големите градове в центрове на растежа генериране на повече и по-качествени работни места.

За наблюдение изпълнението на приоритет 2 са използвани следните индикатори:

- Дължина на изградени или подобрени пътища от републиканската пътна мрежа

През месец октомври 2010г. е въведен в експлоатация участък от АМ „Марица” с обща дължина 30,28 км - от Харманли-Любимец до разклона за Ново село. Новооткритият участък е на стойност 36 млн. лв. Финансирането е осигурено от Републиканския бюджет.

По оперативна програма „Регионално развитие” се извършват строително монтажни работи /СМР/ по следните лотове:

- Лот 9 Рехабилитация на път ІІІ-6061 п.к. с път ІІІ-606 – Старосел;

- Лот 10 Рехабилитация на път ІІІ-565 п.к. с път ІІ-56 – Шишманци;

- Лот 12 Рехабилитация на път ІІ-59 Момчилград – Крумовград;

- Лот 13 - Рехабилитация на път ІІІ-597 Ивайловград – Любимец, на път ІІІ-663 Чирпан - Димитровград и на път ІІІ-5071 Чифлик - Горна крепост – Стремци – Черноочене;

- Лот 24 Рехабилитация на път ІІ-37 Батак – Доспат от км 160+675 до км 185+487.09, Области Пазарджик и Смолян;

- Лот 25 Рехабилитация на път ІІ-37 Батак – Доспат от км 185+486.78 до км 211+137.82, Области Пазарджик и Смолян;

- Лот 26 Рехабилитация на път ІІІ-606 Беловица - яз. Пясъчник, област Пловдив;

- Лот 27 Рехабилитация на път ІІІ-866 Смолян - Михалково – Кричим, на път IІІ-8641 Пампорово - /Смолян - Стойките/ и на път ІІІ-8681 Рудозем - Смилян, област Смолян;

- Лот 28 Рехабилитация на път IІІ-591 Крумовград – яз. Студен кладенец, област Кърджали;

- Лот 29 Рехабилитация на път III-806 Хасково - Минерални бани и на път ІІ-59 Ивайловград - Славеево, област Хасково.

Общата дължина на пътната мрежа в ЮЦР, която се рехабилитира през 2010г. по ОПРР е 215, 866 км.

През периода януари - декември 2010г. в отдел "Управление на проекти по програмите за териториално сътрудничество на ЕС” са изпълнявани дейности по проект „Рехабилитация на Път ІІ-86 Соколовци - Смолян - Средногорци”.

От реализиращите се лотове по проект “Транзитни пътища ІV” на територията на ЮЦР е „Път I-6 “Пирдоп-Карлово”, част от Лот 10, който е съществено завършен.

По проект „Транзитни пътища V“ са сключени следните договори:

- Лот 3 „Път ІІІ-554 Нова Загора - Симеоновград” на стойност 45 703 524.67 лв., до края на 2010г. са изплатени 9 217 365.47 лв.;

- Лот 9 „Път ІІ-64 Баня – Ам “Тракия” на стойност 26 251 136.30 лв., до края на 2010г. са изплатени 25 697 861.04 лв.;

- Лот 10 „Път І-6 Калофер – Казанлък; „Път ІІІ-5601 Шипка – Шейново – Дунавци; Път І-5 Шипка – с.Шипка” на стойност 43 027 498 лв., до края на 2010г. са изплатени 36 323 282.17 лв.;

- Лот 22 Б „Път ІІІ- 8402- Ветрен Дол-Септември /Път І-8/, Път ІІ- 84-/Път І-8/ Звъничево-Юндола, Път ІІІ- 8402- П.В.Церово-Виноградец- Карабунар-Вх.Септември” на стойност 54 635 376.14 лв., до края на 2010г. са изплатени 5 463 537.61 лв.

По проект за рехабилитация на пътната инфраструктура със заем от Световната банка до 31.12.2010г. по компонента за рехабилитация и частична реконструкция на пътища е сключен договор за Лот 5 „Път І-6 Пирдоп - Карлово – Калофер, път ІІІ-63 о.п. Чирпан – Зетьово, ІІІ-807 Върбица - Скобелево - (о.п. Чирпан – Зетьово)”, с обща дължина 35.056 км. – 16 660 448.40 лв.  По Лот 5 СМР не се извършва, тъй като няма избран строителен надзор за обекта. В предложеното преструктуриране на заема този Лот отпада.

По проект “Кърджали - Подкова” на 13.04.2010г. МОСВ издаде Решение по Доклада за ОВОС. Отчуждителните процедури на терените от основното трасе са приключили, а за терените засегнати от реконструкцията на съпътстващата техническа инфраструктура са в етап на изпълнение.

В края на месец февруари 2010г. в резултат на преовлажняване на материали, вложени в изграждането на висок насип на АМ „Марица” се активизира свлачищен процес. След изготвянето на технически проект за възстановяване на насипа е възложено на поддържащата фирма да извърши ремонтни дейности. Движението е възстановено в средата на месец септември 2010г. Общата стойност на възстановителните работи е около 2 млн. лв.

- Дължина на изградена или подобрена жп мрежа

Подобряването на техническите характеристики на жп мрежата в района изисква рехабилитиране и модернизация, тъй като характеристиките й са под средните за страната. По проект „Електрификация и реконструкция на жп линията Свиленград - Турска граница през 2009г. е подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Транспорт” (ОПТ) на обща стойност 42 916 797 € (83 258 586,18 лв.), от които общия размер на усвоеното финансиране към 30.12.2009г. е 6 999 966,60 лв. През 2010г. размерът на усвоеното финансиране се увеличава и достига 18 140 497,53 лв. по информация от Управляващия орган на оперативната програма. Предстоящото му завършване ще допринесе за постигане на поставената специфична цел 2.1. от РПР - „Развитие и модернизация на регионалната и местна транспортна инфраструктура”.

- Намаляване на загубите при преноса на питейна вода

По данни на НСИ загубите при преноса на питейна водата по водопроводната мрежа в ЮЦР са 51 % за 2009г. при 54,7 % за 2008г., което показва съществено намаляване от 3,7 %. По дял на загубите при пренос на питейна вода районът е със стойности по-ниски от тези за страната (59,2 %) и поставя района на първо място сред районите от ниво 2. По области се наблюдава намаляване на загубите по този индикатор. В област Пазарджик от 69,5 % за 2008г. на 62,8 % за 2009г. и област Хасково от 66 % за 2008г. на 64,4 % за 2009г. и в област Пловдив от 41,5 % за 2008г. на 41,1 % за 2009г. Обратната тенденция се наблюдава при област Смолян от 46,4 % за 2008г. на 49,3 % за 2009г. и област Кърджали - от 50,6 % за 2008г. на 51,6 % за 2009г.

Въпреки намаляването на загубите при пренос на питейна вода, остава нерешен проблема, свързан с незадоволителното състояние на инфраструктурата за пренос на питейна вода.

- Дял на населението обслужено от пречиствателни станции за отпадни води

Относителният дял на населението, обслужено от пречиствателни станции за отпадни води /ПСОВ/ в ЮЦР по данни на НСИ за 2009г е 29,3 %, по-нисък от средния за страната - 45,2 %, като районът се нарежда на четвърто място след Югозападния -71 %, Североизточния - 61,3%, Югоизточния - 38,9 %. Населението в област Хасково не е обслужено от ПСОВ. В област Кърджали през 2009г. се увеличава незначително делът на обслужваното население с 0,4 %, при липса на обслужване на населението от ПСОВ за 2008г. В област Смолян делът на обслужваното население е много нисък - 13,4 % за 2009г. В област Пазарджик делът на населението, обслужвано от ПСОВ е 25,9 % за 2009г. Единствено в област Пловдив делът на населението, обслужвано от ПСОВ е 50,6 %, което е над средното ниво за страната по този показател и се е увеличил с 0,4 % през 2009г.

Изграждането на ПСОВ и рехабилитация на ВиК мрежата е заложено като специфична цел 2.2 в РПР: „Развитие на техническата инфраструктура, ВиК мрежи, енергийни мрежи, третиране на отпадъците”. Независимо от реализиращите се проекти по ОПОС в изграждане на ПСОВ, не могат да се отчетат високи стойности на индикатора за 2009 г.

- Дял на населението обслужено от системи за организирано сметосъбиране

Относителният дял на населението, обслужено от системи за организирано сметосъбиране в района e 99,1 % за 2009г. при 98,1 % за 2008г, което е над средното ниво за страната (94,0 %) по данни на НСИ. Единствено в област Кърджали делът на населението, обслужено от системи за сметосъбиране, е по-нисък от този за страната. Количеството на събраните битови отпадъци през 2009г. в ЮЦР е 711 хил.тона, съответстващи на 20,78 % от тези в страната. Депата за битови отпадъци, функциониращи на територията на района са 58, като най-много за района са на територията на област Пловдив-27.

Основните интервенции от страна на общините са насочени към подобряване на системата за депониране и преработване на отпадъци в изпълнение на Директива 75/442/ЕЕС за отпадъците и Директива 1999/31/ЕЕС за депониране на отпадъците, и Националната програма за управление на дейностите по отпадъците /НПУДО/ за периода 2009-2013г. През проследения период не се наблюдава подобрение в системата за сметосъбиране в селата. Очаква се изпълнението на сключените договори по ОПОС да допринесат за реализацията на специфична цел 2.2. от РПР: „Развитие на техническата инфраструктура, ВиК мрежи, енергийни мрежи, третиране на отпадъците”.

Прегледът на достъпните информационни източници относно реални резултати от проекти по приложението на НПУДО показва, че както при останалите райони, така и в ЮЦР, приоритетен е проблемът с преминаването към новата система за управление на отпадъците, базирана на регионални депа за твърди битови отпадъци /ТБО/. Районът показва значителен напредък в сравнение със ситуацията в страната за проследявания период. През 2009г. функционира депото в  Пловдив, във финален етап на изграждане са депата в Смолян и Кърджали, в експлоатация е въведен завода за преработка на ТБО в село Шишманци, област Пловдив.

- Брой сключени договори за участие в програми и проекти по структурните фондове на ЕС

Изпълнението на посочените в таблица 1 проекти по оперативните програми ще допринесе за изпълнение на стратегическите цели, заложени в РПР, а именно:

Стратегическа цел 1 - „Намаляване на вътрешнорегионалните различия и подобряване на средата за живот и бизнес в ЮЦР чрез инвестиции във физически и човешки капитал” и

Стратегическа цел 2 - „Приближаване до средните равнища на развитие на регионите в ЕС, чрез повишена конкурентоспособност на икономиката на региона, основана на местни ресурси, нови технологии и иновации”.

Таблица 1. Брой сключени договори по ОП, съфинансирани от фондове на ЕС по области в ЮЦР.

| Източници за финансиране | Област Пловдив | Област Пазарджик | Област Смолян | Област Кърджали | Област Хасково | Общо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОП „Регионално развитие” | 20 | 19 | 17 | 8 | 5 | 69 |
| ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” | 45 | 17 | 5 | 7 | 7 | 81 |
| ОП „Развитие на човешките ресурси” | 22 | 28 | 21 | 16 | 16 | 103 |
| ОП „Околна среда” | 21 | 12 | 12 | 1 | 8 | 54 |
| ОП „Административен капацитет” | 5 | 3 | 4 | - | 2 | 14 |
| ОП „Транспорт” | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Програма за развитие на селските райони | 16 | - | 2 | 12 | 12 | 42 |
| Други | 10 | - | 2 | - | 7 | 19 |
| Общо | 139 | 79 | 63 | 44 | 58 | 383 |

През 2010 г. на територията на ЮЦР по ОПРР стартира изпълнението на два големи проекта: “Лот 27: Рехабилитация на път ІІІ-866 Смолян - Михалково – Кричим, на път IІІ-8641 Пампорово - /Смолян - Стойките/ и на път ІІІ-8681 Рудозем - Смилян, област Смолян” и “Лот 25: Рехабилитация на път ІІ-37 Батак – Доспат от км 185+486.78 до км 211+137.82, Области Пазарджик и Смолян” на обща стойност 56 618 883 лв. След приключване на проектите към 2012 г. жителите на общините Смолян, Кричим, Рудозем, Батак и Доспат ще получат висококачествени транспортни услуги, което ще подобри качеството на живот и ще създаде нови възможности за повишаване на регионалната конкурентоспособност и устойчиво развитие. От подобрен транспортен достъп ще се ползват и всички транзитно преминаващи през територията на посочените общини.

По ОПРКБИ през 2010 г. се реализират 81 проекта. Един от най-мащабните проекти се изпълнява на територията на община Рудозем “Повишаване на конкурентоспособността на “Рубелла бюти” АД, чрез внедряване на модерно технологично оборудване” на обща стойност 1 728 043 лв.  Целта на проекта е да се повиши производствения капацитет на фирмата, което ще доведе до разкриване на нови работни места в община Рудозем.

По ОП „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР) са сключени 103 проекта с бенефициенти от ЮЦР. В област Смолян през 2010 г. стартира изпълнението на проект «Дневен  център за възрастни хора - Мадан» на стойност 151 342 лв. След приключване на проекта към 2012 г. се очаква в община Мадан да бъде предоставена качествена и устойчива социална услуга за възрастни хора, която да подобри качеството им на живот. В област Пловдив през 2010 г. се реализира проект “Кризисен център за жени, жертви на домашно насилие, трафик и насилствена проституция” с общ бюджет 131 820 лв. Очаква се кризисният център да допринесе за преодоляването на последиците, произтичащи от домашното насилие, трафика и насилствената проституция и да даде възможност на жените да постигнат пълния си потенциал в живота, чрез осигуряване на 24-часова спешна помощ,  достъп до необходимите ресурси и услуги за жени в кризисни ситуации в града и региона на Пловдив.

На територията на ЮЦР се реализират 54 проекта по ОПОС. От тях с най-висок бюджет през 2010г. се реализира проект “Комплексно пречистване водите на гр. Сопот чрез реконструкция и модернизация на канализационните мрежи и съоръжения, подмяна на амортизирана водопреносна мрежа, изграждане на нов резервоар на питейна вода и основен водопровод, свързващ го с водоснабдителната мрежа на гр. Сопот, строителство на ПС за питейна и битово-отпадни води с довеждащи колектори – етап 1. Изграждане на ПСОВ на община Сопот” на стойност 18 112 200 лв..

По ОПТ през 2010г. в прецес на реализация е проект „Електрификация и реконструкция на жп линията Свиленград – Турска граница”.

По Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) през 2010 г. се рeализират 42 проекта, като на територията на община Калояново се изпълняват 6 проекта на обща стойност 9 572 966 лв.

В периода до 2009г. по програма ФАР са изпълнени значителен брой проекти за укрепване на капацитета и подпомагане изграждането на регионални и местни партньорства за развитие. Осъществена е техническа помощ за подготовка на проекти в областта на опазване на водите и биоразнообразието от двете страни на границата България – Гърция.

По програма ФАР е изпълнен Рамков договор за осигуряване на техническа помощ за проект "Защита от наводнения от басейните на реките в пограничния регион България-Турция”.

По грантова схема за трансгранични инициативи на пазара на труда до 2009г. са сключени 29 договора за строителство, услуги и доставки. По съвместен фонд за малки проекти България – Гърция са сключени 12 договора и България – Турция – 11 договора. По пилотна интегрирана инвестиционна схема за мерки за регионално развитие са сключени 31 договора.

По предприсъединителна програма ИСПА, като финансов инструмент за инвестиции в областта на околната среда към месец декември 2010г. на територията на района е изградена ГПСОВ в община Пазарджик. През 2010г. е завършено изграждането и на ПСОВ Хасково. „Пречиствателна станция за отпадни води в гр. Димитровград и гр. Хасково” са част от проекта “Пречиствателни станции за отпадъчни води в басейна на река Марица”, който се финансира от Европейската инвестиционна банка по програма ИСПА. Целта е подобряване функционирането на канализационните мрежи, с което да се намали замърсяването на р. Марица и нейните притоци, както и да се намали замърсяването в пограничните райони на България с Гърция и Турция, включително Егейско море. Пречиствателната станция за отпадъчни води в гр. Хасково е проектирана на база прогнозираните данни за 2020 г., когато се очаква да пречиства отпадъчни води на 98 667 екв. жители. Изграждането на ПСОВ Хасково осигурява качествено пречистване на градските отпадъчни води съгласно Европейската Директива за пречистване на градски отпадъчни води 91/271 EEC. Не на последно място благодарение на технологията на пречистване с удължена аерация, използвана в ПСОВ Хасково, нивата на азот и фосфор ще бъдат намалени с около 80 %.

За изготвянето на настоящия доклад информация за проектите, финансирани със средства от общинските бюджети е предоставена от някои общини на територията на ЮЦР. По предоставената информация от общините през 2009г. и 2010г. са реализирани 61 проекта със средства от общинските бюджети за рехабилитация на пътни отсечки и подобряване на градската среда в населените места на обща стойност 29 601 042 лв.

Едни от значимите проекти, реализирани със средства от общинските бюджети са  изграждането на автогара в гр. Крумовград и изграждането на гробищен парк в община Лъки. Поради ограничения ресурс, с който разполагат общините дейностите през годината са съсредоточени в ремонт и възстановяване на пътни настилки в населените места и подобряване на градската среда чрез озеленяване и изграждане на площадки.

От реализацията на посочените проекти, въпреки ограничените финансови средства се облагодетелства цялото население на района, както и всички гости и посетители на дадената територия.

За 2010 г. не се отчита конкретно изпълнение на проекти в подкрепа на въвеждане на ВЕИ, но наличието на потенциал за развитието на такива в района показва, че през следващите години предстои по-ефективно изпълнение в подкрепа на специфична цел 2.2. от РПР - „Развитие на техническата инфраструктура, ВиК мрежи, енергийни мрежи, третиране на отпадъците”.

Подобряването на степента на изграждане и качеството на пътната мрежа в региона ще изиграе ключова роля за подобряване на регионалната достъпност. Това от своя страна ще създаде необходимите условия за повишаване в значителна степен на стопанските връзки между икономическите центрове в региона и в национален план. Степента на изграждане и експлоатационното състояние на елементите на транспортната инфраструктура, са важна предпоставка за привличането на инвестиции в района.

В изпълнение на втори приоритет от РПР за подобряване на транспортната инфраструктура към декември 2010г. по ОПРР са сключени 23 договора, а по ОПТ се реализира 1 проект - „Електрификация и реконструкция на жп линията Свиленград – Турска граница”. В изпълнение на мерките за подобряване на ВиК мрежите и системата за депониране и преработване на отпадъци по ОПОС, ИСПА и ФАР се реализират 60 проекта.

Инфраструктура е ключов фактор, определящ развитието на бизнеса и икономическия напредък на територията на ЮЦР, чрез изграждане на предпоставки за използване на конкретните географски условия и ресурсите на изградените стопански традиции. За да се реализират дейностите в изостаналите планински и гранични райони на ЮЦР, както и решаването на  местни стопански и трудови проблеми, е необходимо най-напред да се развие местната инфраструктура. Реализираните проекти за подобряване на транспортната инфраструктура допринасят за по-добра достъпност на населението и бизнеса до стоки и услуги за осигуряване на социално-икономическото развитие, както и по-бързото и сигурно пътуване на населението.

Изпълнението на проекта „Електрификация и реконструкция на жп линията Свиленград - Турска граница” също оказва положително влияние върху развитието на района. За реализация на дейностите по проекта е създадена заетост сред местното население. Очаква се да се увеличи пътнико - потока  след завършване на проекта и с това да допринесе за по-голяма икономическа активност на населението и бизнеса.

Чрез реализацията на проектите по ИСПА се осигурява качествено пречистване на градските отпадъчни води съгласно Европейската Директива за пречистване на градски отпадъчни води 91/271 EEC. Чрез изграждането на ПСОВ в басейна на река Марица се подобрява функционирането на канализационните мрежи, с което ще се намали замърсяването на р. Марица и нейните притоци, както и замърсяването в пограничните райони на България с Гърция и Турция, включително Егейско море.

ПРИОРИТЕТ ІІІ. Подобряване на социалната инфраструктура

Основната цел на приоритета е да се повиши качеството на социалната инфраструктура, чрез дейности насочени към подобряване на човешките ресурси, изразени в инвестиции в човешки капитал, модернизация на материално-техническата база и подобряване гъвкавостта на пазара на труда.

За наблюдение изпълнението на приоритет 3 са използвани следните индикатори:

- Брой образователни институции с подобрена инфраструктура

В системата на образованието на територията на ЮЦР през 2010г. са включени 6 147 общообразователни училища, 21 специални училища, 156 училища по изкуствата, 4 435 професионални гимназии (ІІІ степен професионална квалификация) и 1 690 професионални гимназии и професионални училища (ІІ степен професионална квалификация), а университетите и специализираните висши училища са 5, разположени само в Пловдив. Предоставянето на образователни услуги и осигуреността с високопрофесионално и специализирано образование за нуждите на регионалната икономика са на нива, близки до средните показатели за страната. През последните години в сферата на образованието протича реформа, чиято цел е да направи училищата по-привлекателни и с повече възможности за младите хора чрез подобряването на инфраструктурата.

По линия на оперативна програма „Регионално развитие” за периода 2007-2009г. са подписани и се изпълняват 21 броя проекти, целящи подобряване на образователната инфраструктура. Чрез извършваните дейности по посочените проекти се подобрява състоянието на образованието и се въвеждат мерки за енергийна ефективност в 64 образователни институции в района. Като резултат от реализацията на проектите се повишава привлекателността на образователните институции. Това от своя страна ще спомогне за намаляване на дела на преждевременно напусналите училище. Общата стойност на подписаните договори по двете схеми за подобряване и обновление на образователната инфраструктура е 43 973 317,37 лв., а периода за изпълнение на тези проекти е до 24 месеца. Реализирането им ще допринесе за изпълнение на заложените цели в приоритет 3 на РПР.

- Брой медицински заведения с подобрена инфраструктура

Системата на здравеопазването в ЮЦР е сравнително добре развита и покрива нуждите от здравна помощ на населението, в съответствие със стандартите за страната. Болничната помощ разполага с 70 болнични заведения с капацитет общо 10 113 легла към 31.12.2009г. при 9 718 легла към 31.12.2008 г. по данни на НСИ. На ниво области разпределението на услугите в системата на здравеопазването е сравнително равномерно при задоволително качество на болничната и извънболничната помощ. В периферните и отдалечените населени места се усеща недостиг на специализирани здравни услуги при недоизграждане или липса на съответната медицинска база и оборудване.

По ОПРР се предвижда подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации. През 2010 г. се реализира проект „Осигуряване на достъпна и рентабилна инфраструктура на Медицински университет - Пловдив чрез подобряване на енергийната ефективност на сградите и модернизация на библиотечно-информационния център” на стойност 2 959 403 лв. С реализацията на проекта ще се повиши качеството на обучение и подобряване на образователната инфраструктура в Медицински университет – Пловдив.

- Брой на местата в заведенията за социални услуги

Социалните услуги в ЮЦР разполагат с относително добре развита мрежа от заведения и дейности за социални услуги. Не достигат медико-социалните услуги, предоставяни в специализирани заведения извън обичайната домашна среда, особено за възрастни хора и за деца и младежи с физически или умствени затруднения, което предполага по-значими инвестиции за подобряване, рехабилитация или доизграждане на мрежата от стационарни социални заведения в района.

През 2010г. по ОПРР са подписани 5 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подобряване на социалните услуги на обща стойност 9 880 772,59 лв, с които ще се подобри състоянието на 9 сгради на социални заведения – домове за деца, лишени от родителски грижи и домове за стари хора.  За подобряване и модернизация на инфраструктурата на Дирекции „Бюро по труда” Пловдив, Пазарджик, Първомай, Пещера, Велинград и Карлово се реализира проект по ОПРР, който трябва да приключи в края на 2011г. Със завършването му ще се подобри качеството на предлаганите услуги от посочените институции и градската среда в населените места.

След приключване на всички дейности по посочените проекти може да бъде отчетен реален напредък по този индикатор.

- Обекти на културата с подобрена инфраструктура

В ЮЦР библиотеките с библиотечен фонд над 200 000 бр. са 8 по данни на НСИ за 2009г. Библиотеките запазват своето място на значими културни институции за района. Функциониращите театри на територията на района за 2009г. са 12, като броят им е намалял - 13 бр. за 2008 г.

ЮЦР следва общата тенденция за страната като на територията на района са се увеличили музеите от 33 за 2008г. на 35 за 2009г. Функциониращите кина в ЮЦР през 2009 г. са 14. Необходимо е подобряване на инфраструктурата на обектите на културата, което ще допринесе за това да станат по-привлекателни.

По линия на ОПРР през 2010 г. се реализира проект „Създаване и популяризиране на културно-историческия продукт в община Ракитово чрез адаптация на „Палеонтологично находище – с. Дорково” като туристическа атракция и социализация на културен паметник крепост „Цепина” на стойност 2 109 384 лв. По ПРСР през 2010 г. в ЮЦР се реализират 2 проекта на обща стойност 383 754 лв. По Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство /ФМ ЕИП/ на територията на района се реализират 2 проекта на обща стойност 2 287 271,86 лв.

По ФМ ЕИП на територията на района се реализират 2 проекта “Реконструкция на Онбашиевата къща като част от Национален музсей “Васил Левски” в Карлово и популяризиране на живота и делото на Васил Левски като част от Европейското културно наследство” и “Античен стадион на Филипопол – опазване, рехабилитация и градската  реновация” на обща стойност 2 287 271,86 лв.

- Създадени и възстановени зелени площи в градските агломерации

По ОПРР на територията на района през 2010г. се изпълняват 3 проекта за подобряване на градската среда на обща стойност 56 847 638,22 лв. Община Първомай реализира проект за обновяване на градската среда в общината и подобряване условията за отдих на населението на стойност 828 400 лв., чрез който се подобряват условията за отдих на цялото население в община Първомай. В община Кърджали в процес на реализация е проект за изграждане на парк Арпезос на стойност 8 704 368,18 лв, от който ще се облагодетелства местното население, както и всички гости и посетители на града. За подобряване на градската среда и възстановяване на зелени площи община Раковски е в процес на реализация проект „Подобряване на физическата и жизнена среда в гр. Раковски” на стойност 3 198 758,81 лв.

По ПРСР, мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” на територията на района през 2010г. се изпълняват 12 проекта на обща стойност 12 973 300 лв. Създадени и възстановени са зелени площи в общините Свиленград, Брезово, Ардино и Крумовград. Община Кирково е в процес на реализация на 7 проекта за благоустрояване и изграждане на площади в населени места в общината. От реализацията на посочените проекти ще бъде облагодетелствано цялото население в общината. Община Хисаря реализира 2 проекта за подобряване на градската среда със средства от общинския бюджет на стойност 300 498 лв.

През 2010г. инвестициите в района за подобряване на социалната инфраструктура са по линия на ОПРР. Подписани са 33 договора по програмата за предоставяне на безвъзмездна финансова. В област Смолян се реализират 7 проекта за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура и 1 проект “Подобряване на условията за живот в Дома за стари хора в с. Фатово, домовете за възрастни с психични разстройства в селата Ровино и Петково и в Дневния център за деца и възрастни с увреждания „Звънче”, гр. Смолян”. В област Кърджали се изпълняват 4 проекта за подобряване на сградния фонд на образователни институции в общините Ардино, Крумовград, Кърджали и Момчилград. На територията на област Хасково се реализират 4 проекта, от които с най-голям общ бюджет е проекта на община Димитровград за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на стойност 3 088 217 лв. В област Пазарджик се реализират 10 проекта, като най-значим се откроява проекта “Повишаване на качеството на образование в гр. Пазарджик, чрез осигуряване на съвременна образователна среда в пет училища” на обща стойност 5 535 383 лв. По ОПРР през 2010 г. в област Пловдив се изпълняват 9 проекта. В община Асеновград се реализира “Основен ремонт на общинска образователна инфраструктура за прилагане на мерки за повишаване на енергийна ефективност” на стойност 5 345 403.63 лв.

По проект „Красива България” община Хасково е завършила проекта „Ремонт на Дом за стари хора, местност Кенана”.

По Социално инвестиционен фонд се реализира 1 проект на община Ивайловград “Преустройство на втори етаж на Общинска болница в Дом за стари хора” на стойност 260 000 лв. и 1 проект на община Крумовград “Топлоизолация и подмяна на дограма  на сградата, подмяна на горивните инсталация в СОУ “Васил Левски” на стойност 592 154 лв.

През 2010 г. е приключил изпълнението на проект “Ремонт на църква “Св. Иван Рилски” с. Тюркмен” финансиран чрез Междуведомствената комисия за възстановяване и развитие.

По програма INTERREG ІV С се реализира един проект „Winnet 8”, в който община Пловдив е партньор.

По ОПРЧР в изпълнение на приоритет 3 на РПР се реализират 101 договора. Реализирането им ще допринесе за изпълнение на заложените цели в приоритет 3 на РПР.  След приключване на всички дейности по посочените проекти може да бъде отчетен реален напредък в изпълнение на този приоритет.

ПРИОРИТЕТ ІV. Укрепване на институционалния капацитет на регионално и местно ниво за подобряване процеса на управление и подпомагане на инициативи за регионално и местно развитие

Този приоритет има за цел да допринесе за местното и междурегионално развитие, чрез създаването и подпомагането на инвестиционни инициативи, свързани с местна собственост и намиране на решения на конкретни регионални проблеми.

За наблюдение изпълнението на приоритет 4 са използвани следните индикатори:

- Дял на общините в района, прилагащи мерки за териториално сътрудничество

От 57 общини на територията на района, 25 (44 %) прилагат мерки за териториално сътрудничество. В разпределението по области се откроява единствено област Пазарджик, на територията на която има само 1 община, прилагаща мерки за териториално сътрудничество - община Пазарджик. Това се дължи на невъзможността на общините от област Пазарджик да кандидатстват по програмите за трансгранично сътрудничество. На територията на област Хасково 9 общини от общо 11 прилагат мерки за териториално сътрудничество, като към настоящият момент са 28 мерки. На територията на област Кърджали 4 общини от общо 7 прилагат мерки за териториално сътрудничество. В област Смолян всички общини прилагат мерки за териториално сътрудничество. На територията на област Пловдив само община Пловдив реализира 2 проекта по териториално сътрудничество.

Прилагането на мерки за териториално сътрудничество от общините в района създава условия за обмяна на добри практики с други райони и общини от съседни страни. Реализирането на посочените мерки за териториално сътрудничество създава необходимите условия и предпоставки за изпълнение на приоритет 4, специфична цел 4.2 от РПР - „Развитие на трансграничното, междурегионалното и транснационалното сътрудничество”. Общините Баните, Брезово и Марица изпълняват проекти за обмяна на ноу-хау и усвояване на добри практики в областта на ВЕИ.

- Лица, включени в програми за заетост и обучeния

В изпълнение на активната политика по заетостта на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) в ЮЦР новопостъпилите за 2010г. лица по програми за обучение и заетост са 22 684. През 2010г. чрез посредничеството на бюрата по труда от ЮЦР успешно се реализират национални и регионални програми за заетост и обучение, насочени към неравностойните групи на пазара на труда.

През 2010г. броят на допълнително включените в мерките и програмите за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта е общо 10 851 лица, в това число 3 103 лица в Пловдивска област, 3 520 – в Пазарджишка област, 2 208 – в Смолянска област, 1 079 – в Хасковска област и 941 – в Кърджалийска област.

По различни схеми за насърчаване на заетостта през 2010г. в ЮЦР са включени 11 833 души. От тях:

- по Проект „Шанс за реализация на младежите в България” – 2 895 души;

- по Схема „Аз мога” – 6 261 души;

- по Схема „Отново на работа” - 176 души;

- по Схема „Развитие” – 2 390 души;

- по Схема „Адаптивност” - 111 души.

- Брой реализирани публично-частни партньорства (ПЧП)

Въпреки членството на страната в ЕС и възможността за подобряване на инфрастуктурата и качеството на публичните услуги със средства от ЕС, развитието и реализирането на ПЧП в страната продължава да е под желаното ниво. Необходимостта от по-детайлно изучаване и прилагане на публично значими инвестиционни проекти започва да придобива все по-голяма популярност. Това обуславя необходимостта да се търсят възможности за прилагане на ПЧП в разнообразни области на регионалната икономика. През последните години в страната ни бяха организирани множество семинари, обучения и кръгли маси по въпросите за ПЧП. Страната ни имаше възможността да се запознае с десетки успешно реализирани ПЧП в различни страни от ЕС. Следващият етап е тези добри практики да се адаптират с цел успешното им прилагане в страната и конкретно в ЮЦР, за да се подобри успешното функциониране и качеството на публичните услуги, предоставяни на бизнеса и гражданите .

- Брой преминали обучение за развитие на умения за изпълнение, мониторинг и управление на проекти

През 2010 г. в ЮЦР експертите от общинските администрации, преминали обучение за развитие на умения за изпълнение, мониторинг и  управление на проекти в Института по публична администрация са 35 души. Техният брой намалява в сравнение с 2009 г., когато 63 души са преминали обучение. Не може да се посочи само една причина за намаляване на броя на обучаваните експерти за мониторинг и управление на проекти. От една страна общините, които активно изпълняват проекти със средства от ЕС са обучили свои експерти и вече имат опит при мониторинга и управлението на проекти. От друга страна следва да се има предвид, че от началото на този програмен период е минало достатъчно време и повечето предвидени средства и дейности по оперативните програми за обучение на експерти са изпълнени.

В изпълнение на този приоритет общините и областите в района реализират 14 проекта по ОП „Административен капацитет” (ОПАК) за подобряване на административното обслужване. По ОПРР се реализират 7 проекта за обмяна на добри практики с други общини и области от ЕС. По ОПРЧР в района се реализират 2 проекта, а по програмата за териториално сътрудничество община Свиленград реализира 3 проекта. По ПРСР, ос 4 – Лидер, мярка „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията за потенциални местни инициативни групи в селските райони” общините в района реализират 11 проекта в изпълнение на четвърти приоритет на РПР. Основни дейности по ПРСР в изпълнение на този приоритет са придобиването на умения и постигане на обществена активност за създаването на местни инициативни групи.

ОБЩА ОЦЕНКА НА НАБЛЮДЕНИЕТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РПР НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН

При наблюдението на изпълнението на РПР на ЮЦР за 2010 г. е необходимо да се отчита влиянието на следните фактори:

- Функционирането на българската икономика в условия на икономическа криза;

- Финансовите потоци от ЕС по оперативните програми;

- Спецификата на РПР като документ за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано регионално развитие.

Тенденцията за запазване на средните показатели за развитието на ЮЦР спрямо страната, нивата на вътрешнорегионалните различия, както и изразеният напредък в изпълнението на мерките по Стратегическа цел 1, осигуряват потенциал за задоволително изпълнение на Стратегическа цел 1 по отношение подобряване на средата за живот и бизнес в ЮЦР до 2013г. Предизвикателство остава преодоляването на вътрешнорегионалните различия, които се запазват в отчетния период, въпреки положените усилия и реализираните мерки и дейности.

Изпълнението на мерките по отделните приоритети на Стратегическа цел 2 се характеризира с различна степен на активност. Към края на 2010г. се наблюдава ограничен напредък в изпълнението на мерки по Приоритет 1, докато за тези по Приоритет 4 няма съществено развитие.

Делът на договорените, към октомври 2010г., ресурси от всички договорени средства по оперативните програми за мерки, свързани с изпълнението на РПР на ЮЦР, е 13,67 %, а този на изплатените средства – 12,36 %.

В изпълнение на приоритетите в АДИ на РПР на ЮЦР през 2010г. се реализират следните проекти:

- по първи приоритет “Повишаване на конкурентоспособността на регионалната икономика, базирана на знанието и местните ресурси” - 93 проекта.

- по втори приоритет “Развитие и модернизация на техническата инфраструктура и градската среда в ЮЦР” - 166 проекта.

- по трети приоритет “Подобряване на социалната инфраструктура” - 166 проекта.

-по четвърти приоритет “Укрепване на институционалния капацитет на регионално и местно ниво за подобряване процеса на управление и подпомагане на инициативи за регионално и местно развитие” - 43 проекта.

Данните показват тенденция за концентрация на финансови ресурси за изпълнение на мерки и дейности, свързани със Стратегическа цел 1 на РПР на ЮЦР, в чийто обхват попадат мерките за подобряване на средата за живот чрез инвестиции в техническа инфраструктура, градска среда, социална инфраструктура, както и за укрепване на институционалния капацитет за управление.

В заключение, направеният анализ на изпълнението на РПР на ЮЦР показва, че определената в него рамка на политиката за регионално развитие в ЮЦР като цяло се изпълнява чрез инструментите на политиката за сближаване и съответното национално съфинансиране. Същевременно е ясна необходимостта от по-конкретно адресиране на бъдещите мерки към специфичните икономически и социални проблеми на района, в контекста на общите структурни предизвикателства пред развитието. Необходимо е и допълнително усъвършенстване на координационните механизми, свързани с реализацията на политиката за регионално развитие, включително по-ефективно използване на правомощията на Регионалния съвет за развитие /РСР/, свързани с идентифициране на проблемите на ЮЦР и тяхното адресиране чрез съответните финансови инструменти.

3. Действия, предприети от Регионалния съвет за развитие в Южен централен район с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на регионалния план за развитие.

Наблюдението и оценката на РПР на ЮЦР за 2010 г. се извършва с оглед постигане на ефективност и ефикасност на изпълнението на плана. Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите на РПР, съгласно определени физически и финансови индикатори, организацията и методите на изпълнение, прилагани от съответните административни структури, организациите и юридическите лица, участващи в изпълнението им и мерките за осигуряване на информация и публичност за резултатите от изпълнението. Ролята и отговорностите на различните участници при реализацията на РПР са дефинирани в ЗРР и ППЗРР.

Наблюдението на изпълнението на РПР е отговорност на РСР. Съветът обсъжда и одобрява годишните доклади за наблюдението на изпълнението на РПР. В процеса на наблюдение, РСР осигурява участието на органите на централната и местната власт, организации, физически и юридически лица като се спазва принципа за партньорство, публичност и прозрачност.

През 2010 г. са организирани и проведени 3 заседания на РСР и 3 заседания на Регионалния координационен комитет (РКК), с общо 21 взети решения.

На съвместно заседание на РСР, проведено на 19.05.2010г. в гр. Кърджали бе избран председател и заместник-председател на РСР, в съответствие с изискванията на ЗРР. На заседанието бе актуализиран поименният състав на РКК към РСР в ЮЦР. Членовете на РКК обсъдиха и приеха решение за изменение и допълнение на Вътрешните правила за работа на РКК. На заседанието бе представена информация за операциите по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС, на територията на ЮЦР от представители на управляващите органи на оперативните програми. Членовете на РСР обсъдиха и приеха проект на годишна индикативна програма за дейността на РСР през 2010г. На заседанието бе представен Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие в ЮЦР за 2009г., след приемане на новия ЗРР.

С оглед оптимално изпълнение на функциите на РСР, по предложение на Председателят на РСР бе представен на вниманието на присъстващите актуален проблем на Област Кърджали, а именно: „Обсъждане и приемане на решение със становище за проектиране и изграждане на „І-5 Обходен път на град Кърджали”. След заседанието бяха проведени многократни срещи и разговори с ръководството на Агенция „Пътна инфраструктура” и на 4 ноември 2010г. Агенцията обяви открита тръжна процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Определяне на изпълнител за изработване на идеен и технически проект на обект: “Път І-5 Обходен път на гр. Кърджали”.

На неприсъствено заседание на РСР, проведено през месец август, в съответствие с чл. 55, ал. 4 от ППЗРР, с Решение на РСР беше одобрен АДИ на РПР на ЮЦР за периода 2010-2013г. Актуализацията на РПР на ЮЦР бе извършена в съответствие с предвижданията на актуализиран документ за изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие за остатъка от периода на нейното действие, в съответствие с Регламент 176/2008/ЕО и разпоредбите на ЗРР.

На 09.12.2010г. в гр. Пазарджик бе проведено съвместно заседание на РСР и РКК. На него бе изнесена информация за въздействието на ОПРР върху социално-икономическото развитие на общините в ЮЦР. На членовете на РСР бе представен за обсъждане и съгласуване проект на актуализиран документ за изпълнение на областната стратегия за развитие на област Пловдив за периода 2010-2013г. На заседанието бе представен проект на Междинна оценка и доклад за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие.

През 2010г. са проведени 3 заседания на РКК, от които две са съвместно с РСР и едно неприсъствено. На заседанията на РКК определените от управляващите органи на оперативните програми представители са предоставяли актуална информация за сключените договори по отделните схеми и операции за района.

На заседание на РКК, проведено на 8 март 2010г. членовете на РКК приеха проект на изменения и допълнения във вътрешните правила за своята работа по предложение на зам.-министър Лиляна Павлова с включването на представител от оперативна програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007-2013г.” в състава на РКК.

При подготовката и провеждането на посочените заседания са изпратени уведомителни писма до всички членове на РСР и РКК на ЮЦР; подготвени са материалите по предварителните дневни редове; осъществена е комуникация и взаимодействие с членовете на Съвета и Комитета преди заседанията и са изготвени протоколи от проведените заседания. Секретариатът на РСР през 2010 г. изготви Актуализиран документ за изпълнение на  РПР на ЮЦР 2010 - 2013г. и Тематичен анализ на Актуализирания документ за изпълнение на РПР на ЮЦР за периода 2010-2013 г. На заседание на РСР и РКК в гр. Пазарджик секретариатът представи обобщена справка за въздействието на ОПРР върху социално-икономическото развитие на общините в ЮЦР.

Отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в ЮЦР” оказа методическа помощ на работна група при подготовката на проект на предложение за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие.

4. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.

Институционалната организация на системата за управление изпълнението на РПР на ЮЦР се базира на законово регламентираните административни механизми. РПР на ЮЦР отчита голямото значение на взаимодействието между различните национални структурни политики и инструменти за развитие на страната, както и стратегическата платформа и насоките на ЕС за структурните политики и интервенции за програмния период 2007-2013г.

Наблюдението на РПР на ЮЦР се извършва с цел постигане на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, програмирането и ресурсното осигуряване на местното развитие. За постигане на целите на наблюдение е изградена система за наблюдение, която включва:

- източниците на информация;

- индикаторите за наблюдение;

- органите за наблюдение;

- система на докладване и осигуряване на информация и публичност.

Препоръки:

1. За подобряване на резултатите от наблюдението на РПР на ЮЦР е необходимо да бъдат насочени усилия за оптимално функциониране на системата за наблюдение. В тази насока се отчита нуждата от подобряване на междуведомствената координация за предоставяне на данни. За по-детайлна и актуална информация, относно индикаторите е необходимо да се регламентират начините за обмен на информация с НСИ, Агенцията по заетостта, Агенция по кадастъра, Регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве на територията на района, ИАОС и др. ведомства.

2. Налице е необходимост от създаване, организиране и поддържане на единна информационна база данни за изпълнени мерки/проекти, чието реализиране се финансира от държавния и общинските бюджети и/или със заемни средства от други донори.

3. В подкрепа развитието на граничните и периферните планински райони, е необходимо да бъдат предложени мерки, които да акцентират върху  диверсификация на тяхната икономика и развитието на местната инфраструктура, в т.ч. чрез подобряване на условията за трансгранично сътрудничество на основа на откриване на нови гранични контролно-пропускателни пунктове. Препоръчва се да бъдат разработени допълнителни мерки за сътрудничество в граничните планински общини, чрез които да се използва специфичният им потенциал за развитие. В тази връзка е необходимо и допълнително подпомагане на административния и експертен капацитет за подготовка и управление на проекти.

4. При разработването на стратегическите и планови документи за следващия планов период следва да се формулират собствени цели по „регионален дневен ред 2020”, с цел да се идентифицират задачите и ангажиментите, които предстоят във връзка с изпълнението на Стратегия „Европа 2020”.

Паралелно с предприемането на мерки за подобряване на резултатите от наблюдението следва да бъдат предприети мерки за по-ефективното изпълнение на приоритетите в плана. С оглед на това в по нататъшното изпълнение на РПР на ЮЦР е необходимо да се насочат усилията към:

- създаване на условия за постепенно преодоляване на вътрешнорегионалните различия „център-периферия” чрез създаване на равностойни условия за живот;

- при разработването на нови и/или осъвременяване на съществуващи общи и подробни устройствени планове на населените места да бъдат отчетени и предприети мерки за намаляване на замърсяванията на въздуха в районите с превишения на установените норми за качество на атмосферния въздух /КАВ/. Също така подробни устройствени планове на населените места е необходимо да бъдат съобразени с потенциални защитени зони, предвидени за включване в Националната екологична мрежа НАТУРА 2000, както и със съществуващите защитени територии в района;

- стимулиране изграждането на съоръжения за добиване на енергия от възобновяеми източници, в съответствие със Стратегията за устойчиво развитие на Република България, която предвижда  по-широко въвеждане на ВЕИ, като до 2020 г. техният дял трябва да достигне 20 % от общото количество на произведената електроенергия;

II. ДОКЛАД ПО НАБЛЮДЕНИЕТО И КОНТРОЛА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ В РЕЗУЛТАТ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА

Наблюдението и контрола при прилагането на РПР на ЮЦР (2007-2013 г.), включително на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологични щети в резултат на прилагането на плана,  e изготвено на основание чл. 30, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми  и в съответствие със Становище по ЕО № 2-2/2005 на министъра на околната среда и водите. Становището изисква разработването на доклад за всяка календарна година от периода на действие на РПР на ЮЦР. Целта е да се постигне ефективност и ефикасност на процеса на наблюдение и контрол при прилагането на  плана и набелязване на мерки за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологичните щети в резултат от прилагането на регионалния план за развитие в ЮЦР.

Мерките, заложени в Становище по ЕО № 2-2/2005 г. на министъра на околната среда и водите, са отразени в РПР на ЮЦР и проекта на актуализирания документ за изпълнението му.

1. Мерки за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на плана върху околната среда

1.1 При изготвяне на устройствените планове за населените места в районите с превишения на установените норми за качество на атмосферния въздух да се разработят транспортни схеми за намаляване на замърсяванията на въздуха.

Замърсяването в района през 2010г. е предимно от серни диоксиди, азотни диоксиди и фини прахови частици. Случаи на превишаване на алармените прагове на серен диоксид са регистрирани в Кърджали и Димитровград.

Съгласно директивите на ЕС, за райони или агломерации с превишения на установените норми за качество на атмосферния въздух, трябва да бъдат разработени общински програми за намаляване нивата на замърсителите, достигане и поддържане на нормите по смисъла на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и Рамковата директива 96/62/ЕС.

Регионалният план за развитие не посочва конкретни проекти за разработване на транспортни схеми. Общините в съответствие с общинските планове за развитие би следвало да разработят транспортни схеми за намаляване на замърсяванията на въздуха в районите с превишения на установените норми за качество на атмосферния въздух.

1.2 При развитието на пътната инфраструктура да се използват предимно съществуващи трасета.

Основните направления и усилия в сферата на транспорта са свързани с рехабилитацията и реконструкция на републиканска пътна мрежа – ІІ-ри ІІІ-ти клас и на местните пътища и междуобщински връзки.

През месец октомври 2010г. е въведен в експлоатация участък от АМ „Марица” с обща дължина 30,28 км - от Харманли-Любимец до разклона за Ново село.

Общата дължина на пътната мрежа в ЮЦР, която се рехабилитира през 2010г. по ОП „Регионално развитие” е 215, 866 км.

По проект “Кърджали - Подкова” на 13.04.2010г. МОСВ издаде Решение по Доклада за ОВОС. Отчуждителните процедури на терените от основното трасе са приключили, а за терените засегнати от реконструкцията на съпътстващата техническа инфраструктура са в етап на изпълнение.

Интервенциите, насочени към подобряване на жп инфраструктурата и републикански пътища от висок клас (автомагистрали и І-ви клас), са въпрос на европейка и национална политика. Тъй като жп мрежата е втора по значение и важност за осигуряването на транспортен достъп и обслужване на населението, съществува необходимост от нейната модернизация и оптимизация. По проект „Електрификация и реконструкция на жп линията Свиленград - Турска граница през 2009г. е подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПТ на обща стойност 42 916 797 € (83 258 586,18 лв.), от които общия размер на усвоеното финансиране към 30.12.2009г. е 6 999 966,60 лв. През 2010г. размерът на усвоеното финансиране се увеличава и достига 18 140 497,53 лв. по информация от Управляващия орган на оперативната програма.

1.3 При реализация на мерките за преодоляването на водните режими да се даде приоритет на намаляване на водните загуби.

ЮЦР се нарежда на първо място сред районите в страната по намаляване на загубите при преноса на питейна вода.

По предприсъединителна програма ИСПА, като финансов инструмент за инвестиции в областта на околната среда към месец декември 2010г. на територията на района е изградена ГПСОВ в община Пазарджик. През 2010г. е завършено изграждането и на ПСОВ Хасково. „Пречиствателна станция за отпадни води в гр. Димитровград и гр. Хасково” са част от проекта “Пречиствателни станции за отпадъчни води в басейна на река Марица”, който се осъществява с финансиране от Европейска Инвестиционна Банка по програма ИСПА. С реализацията му се цели намаляване на замърсяването на р. Марица и нейните притоци и подобряване качеството на водата в Егейско море.

Необходими са допълнителни мерки за подобряване на водоснабдяването на населените места, които се нуждаят от осигуряване на допълнителни количества питейна вода, за да се осигури добро ниво на  услугата. За осигуряването на доброто водоснабдяване на южната периферия на района и на градовете Смолян, Мадан и Рудозем е необходимо да се доизгради язовир Пловдивци.

1.4 Да се осигури опазване чистотата на земеделската земя, чрез минимизиране на екологичните рискове от стари замърсявания и спазване на добри земеделски практики. Да се стимулира развитието на екологичното земеделие.

По отношение опазването на почвите през 2010г. трябва да се отбележи значителното намаляване палежите на стърнища; обезвреждане на складове, съхраняващи стари и негодни за употреба пестициди и намаляване на замърсяването от нерегламентирани сметища спрямо 2009г.

1.5 При развитието на енергийната инфраструктура да се даде приоритет на използване на възобновяемите енергийни източници.

В ЮЦР има потенциал за използване на ВЕИ, но най-големи възможности има по отношение използването на водната и слънчевата енергия. Голяма част от територията на ЮЦР попада в зони, където съществуват природни условия за използване на слънчевата енергия за производство на електроенергия.

За 2010 г. не се отчита конкретно изпълнение на проекти в подкрепа на въвеждане на ВЕИ, но наличието на потенциал за развитието на такива в района показва, че през следващите години предстои по-ефективно изпълнение в подкрепа на специфична цел 2.2. от РПР - „Развитие на техническата инфраструктура, ВиК мрежи, енергийни мрежи, третиране на отпадъците”.

1.6 Изграждането на ПСОВ да бъде в съответствие с Националната програма за изграждане на ГПСОВ над 10,000 екв.ж., ГПСОВ от 2,000 екв.ж. до 10,000 екв.ж. и в срокове съгласно Наредба No.6 (ДВ бр.97/2000 г.).

Съгласно изискванията на Директива  91/ 271/ЕЕС всички населени места с над 2 хил. екв.ж. следва да осигурят биолигично пречистване на битовите отпадъчни води, а тези от тях с над 10 хил екв.ж., които заустват директно и/или във водосбора на чувствителна зона да отстранят и биогенните елементи азот и фосфор.

България следва да изпълни изискванията на Директивата относно пречистване на отпъдъчни води от населени места до 31.12.2010 г. на всички агломерации с над 10 хил. екв. ж. и до 31.12.2014 г. за всички агломерации между 2 хил. и 10 хил. екв.ж. Към този момент е налице не само закъснение в изграждането на канализационни мрежи и ГПСОВ за агломерации с над 2 хил. екв. ж., но и допълнително увеличение на националните ангажименти чрез изграждане на канализационни мрежи в агломерации с по-малко от 2 хил екв.ж., за които липсва осигурено подходящо пречистване. Финасирането на изграждането на канализационни мррежи и ГПСОВ на агломерации между 2 хил. и 10 хил. екв.ж. следва да бъде отложено във времето за да се даде приоритет на агломерации с  над 10 хил. екв.ж., за които преходия период е 31.12.2010 г.

Основната подкрепа в изпълнение на поетите национални ангажименти в сферата на изграждане на ПСОВ се осигурява по линия на ОПОС и ПРСР. По ОПОС са изградени и въведени в експлоатация 2 ПСОВ в общините Хисаря (с капацитет 25 хил. екв.ж.) и Сопот (с капацитет 19 500 екв.ж.).

1.7 При избор и реализация на инвестиционни намерения в областта на управление на отпадъците да се отчитат програмните документи, имащи отношение към управление на отпадъците на национално ниво: Национална стратегия по околна среда, Национална програма за управление на дейностите по отпадъците, Оперативна програма Околна среда, Програма за прилагане на директиви на ЕС.

Основните интервенции по специфичната цел са насочени към подобряване на системата за депониране и преработване на отпадъците в изпълнение на Директива 75/442/ЕЕС за отпадъците и Директива 1999/31/ЕЕС за депониране на отпадъци и Националната програма за управление на дейностите по отпадъците  за периода 2009-2013г., както и ПРСР.

По ОПОС са сключени 7 договора с бенефициенти от ЮЦР, които допринасят за реализацията на спецефичната цел. В сравнение с 2009г. не се наблюдава напредък, тъй като 2 от проектите на общините Смолян и Съединение са прекратени. Сключените договори са със следните общини и включват следните дейности:

- „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Изграждане на съоръжение за компостиране и предварително третиране на отпадъци, закриване и рекултивация на общинско депо в местността Оран – Праслуп – Киселка в община Баните, област Смолян” при размер на договореното финансиране от 183 696 лв.;

- „Подготовка на инвестиционен проект за изграждане на регионално съоръжение за третиране на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради в община Карлово, област Пловдив” при размер на договореното финансиране от 332 500 лв.;

- „Интегрирано управление на твърди битови отпадъци на територията на община Лъки, област Пловдив”, при размер на договореното финансиране от 131 850 лв.;

- „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Разширение на регионално депо за твърди битови отпадъци в гр. Мадан и изграждане на площадки за предварително третиране на отпадъци в общините Мадан, Златоград и Неделино, област Смолян”, при размер на договореното финансиране от 739 070 лв.;

- „Подготовка на интегриран инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране и управление на отпадъци в общините Панагюрище и Стрелча, област Пазарджик”, при размер на договореното финансиране от 1 383 000 лв.;

- „Интегрирано управление на отпадъците в регион Хасково”, при размер на договореното финансиране от 1 253 040 лв.;

- „Изграждане на съоръжение за компостиране и предварително третиране на отпъдъци, закриване и рекултивация на общинско депо в местността „Ракида” в община Чепеларе, област Смолян”, при размер на договореното финансиране от 191 400 лв.

1.8 При изготвяне на проекти за депа за отпадъци да се обследва възможността за изграждане на съоръжения за предварително третиране преди депониране и системи за оползотворяване на биогаза.

В периода на действие на НПУДО за периода 2009 – 2013г. се предвижда изграждането на 23 бр. съоръжения за предварително третиране, в т.ч. сепариране, компостиране и механично-биологично третиране (МБТ), които ще бъдат разположени на територията на регионалните депа или на отделни площадки в зависимост от специфичните условия на отделните общини. За изграждането на такива съоръжения има сключени два договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПОС с общините Баните, Чепеларе и Мадан.

НПУДО предвижда изграждане на инсталации за компостиране и МБТ на биоразградимите отпадъци на територията на общините, на чиито регионални депа се депонират годишно над 50 000 тона отпадъци. Общините, в които се предвижда изграждане на такива съоръжения в ЮЦР са Кърджали, Пазарджик, Хасково и Пловдив.

1.9 Приоритетно да се изграждат регионалните съоръжения за третиране на отпадъци.

Депата за битови отпадъци, функциониращи на територията на района са 58, като най-много - 27 са тези на територията на област Пловдив. Относителният дял на населението, обслужено със сметосъбиране, в четири от областите в района - Пловдив, Пазарджик, Смолян и Хасково е над средния за страната.

Основен проблем в региона е изпълнението на регионалната мярка за управление на отпадъците и изграждане на регионалното депо - Пазарджик, в която са включени 9 общини. До този момент само 4 общини са разработили общински програми за управление на отпадъците, за които има направена преценка за екологична оценка, по реда на ЗООС.

Основните интервенции от страна на общините са насочени към подобряване на системата за депониране и преработване на отпадъци в изпълнение на Директива 75/442/ЕЕС за отпадъците и Директива 1999/31/ЕЕС за депониране на отпадъците, и НПУДО за периода 2009-2013г. През проследения период не се наблюдава подобрение в системата за сметосъбиране в селата. Очаква се изпълнението на сключените договори по ОПОС да допринесат за реализацията на специфична цел 2.2. от РПР: „Развитие на техническата инфраструктура, ВиК мрежи, енергийни мрежи, третиране на отпадъците”.

Прегледът на достъпните информационни източници относно реални резултати от проекти по приложението на НПУДО показва, че както при останалите райони, така и в ЮЦР, приоритетен е проблемът с преминаването към новата система за управление на отпадъците, базирана на регионални депа за ТБО. Районът показва значителен напредък в сравнение със ситуацията в страната за проследявания период. През 2009г. функционира депото в  Пловдив, във финален етап на изграждане са депата в Смолян и Кърджали, в експлоатация е въведен завода за преработка на ТБО в село Шишманци, област Пловдив.

1.10 Приоритетно да се изпълняват утвърдените планове за привеждане на съществуващи депа за отпадъци в съответствие с изискванията на Наредба № 8 от 24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (ДВ, бр. 83/2004 г.).

Стратегията за развитие на района не посочва конкретни мерки за решаване на проблема със съществуващите депа. Според НПУДО за периода на действие на Програмата, се предвижда изграждане на две инсталации за изгаряне (инсинератори) за болнични отпадъци, разположени в градовете Пловдив и Плевен. Необходимите инвестиции за инсталацията в гр.Пловдив е 12 000 хил.лв. Оценката на необходимите инвестиции не включва средствата за прилагане на разделно събиране, временно съхраняване и предварително третиране на инфекциозните отпадъци. Тези средства ще бъдат осигурени от лечебните заведения.

Общините Баните и Чепеларе имат подписани договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПОС за закриване и/или реконструкция на общинските депа за отпадъци.

1.11 Да се разработи система за борба с ерозията, вкисляването и засоляването на почвите, а също и за укрепване на свлачищата.

Разработването на система за борба с ерозията, вкисляването и засоляването на почвите не е обект на Регионалния план за развитие. Многобройни са факторите, от които се обуславя и зависи бъдещото успешно прилагане на политиката за Устойчиво управление на земите. Сред тях са наличие на качествени стратегически и планови документи; достъп до достатъчен финансов ресурс; добър институционален и човешки капацитет за прилагане на политиката за устойчиво управление на земите и активно включване и насърчаване на участието на местните общности и заинтересованите страни в процеса на формулиране, прилагане и наблюдение на местните политики за устойчиво управление на земите.

Необходимо е цялостно преразглеждане и включване на мерки за устойчиво управление на земите в общинските планове за развитие 2007 – 2013 г. Основната цел тук е да се осигури добра среда за въвеждане на подхода за устойчиво управление на земите /УУЗ/ в програмните документи на ниво община и по този начин да се осигури приемственост между националната политика за УУЗ и действията на общинско ниво.

Във връзка с устойчивото управление на земите общините и областите трябва да насочат усилията си към разработване на общински програми за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите съгласно Програмата на Правителството на европейското развитие на България  2009 – 2013г.

По ОПРР през 2010г. се изпълняват 8 проекта за изграждане на инфраструктура за превенция на свлачища на общините Асеновград, Родопи, Смолян, Момчилград, Мадан, Кърджали, Лъки и Велинград.

1.12 Да се изготвят и прилагат мерки за защита от наводненията.

На територията на Южен централен район са изградени и функционират множество язовири, чиито воден ресурс се използва за напояване. Лошото управление на инфраструктурата на някои от язовирите е причина за наводнения в последните години в някои населени места. Необходимо е да се предприемат превантивни мерки за подобряване управлението на хидротехническите и хидромелиоративните съоръжения и за защита на населението от наводнения.  Тази мярка не може да бъде прилагана пряко чрез РПР, а чрез план за управление на речните басейни в източнобеломорски район от Басейнова дирекция за управление на водите източнобеломорски район-Пловдив. По ОПОС, приоритетна ос 1 по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са сключени договори с Басейнови дирекции за изготвянето на планове за управление на речните басейни.

По програма ФАР е реализиран проект за „Подобряване на капацитета за прогнозиране на наводнения в българо-турския граничен район”. По проекта са доставени и включени в система 17 нови автоматични дъждомерни станции и 12 нови хидрометрични станции. За избраните контролни точки ежедневно се издава бюлетин за следене на нивото и степента на опасност на избраните участъци на р. Марица и р.Тунджа

1.13 При устройственото планиране и проектиране да се вземат предвид границите на паметниците на културата и на техните охранителни зони, както и всички защитени по реда на специален закон територии.

Тази мярка не може да се прилага пряко чрез РПР, тъй като РПР не е устройствен план. При изпълнението на приоритетите на РПР, които имат отношение към културния туризъм, би следвало извършващите инвестиционни дейности да се съобразяват с границите на паметниците на културата и техните охранителни зони в защитените територии.

1.14 Изграждането на инфраструктурата за преработвателната промишленост да е предимно в рамките на съществуващи индустриални комплекси и площадки.

В РПР специфична цел 1.2 е „Повишаване на достъпа и изграждане на регионална и местна бизнес инфраструктура”. РПР отчита необходимостта от развитието на съществуващите бизнес, индустриални и технологични паркове в големите промишлени центрове Пловдив, Димитровград, Кърджали, Пазарджик, Панагюрище, Хасково, Раковски и др. за постигане на устойчив икономически растеж в ЮЦР.

Финансовата  подкрепа по тази мярка в РПР ще бъде осъществена по ОПРР и по ОПРКБИ.

1.15 Мерките за развитие на градската среда да включат планиране на зелените системи в условията на съподчиненост с ландшафтното устройство на територията.

Самото планиране на зелените системи не е обект на РПР, а на устройственото планиране. В РПР като мярка, която предвижда дейности за развитие на зелените системи в населените места е специфична цел 2.4 „Развитие на устойчива градска среда”.

Интервенциите са насочени към подобряване на физическата среда и изграждане на адекватни транспортни системи, подобряване на жилищната среда, благоустройство на градовете и прилежащата територия, и осигуряване на достъп до обществени сгради на лица с неравностойно положение. Направлението в посока развитие на градските центрове отговаря на измеренията на европейската политика (Лайпцигска харта за устойчиви европейски градове) и логиката на ОПРР.

1.16 Проектите за развитие на туризма да се изготвят при спазване на изискванията по околна среда и нормите за рекреационно натоварване, както и при съобразяване със статута на територията.

Тази мярка не може да се прилага чрез РПР, тъй като РПР не включва изготвяне на инвестиционни проекти в сферата на туризма. Тъй като основната подкрепа ще бъде осигурена от ОПРР и ПРСР, спазването на нормите за рекреационно натоварване и съобразяване със статута на териториите е предмет на разглеждане и определяне при самото одобрение на проектите от съответните компетентни органи.

1.17 Приоритетно да се развива устойчив туризъм, предлагащ възможности за икономически растеж и инвестиции при спазване на изискванията за опазване на околната среда.

РПР на ЮЦР отчита все по-голямото значение на туризма за развитието на икономиката и заетостта в района. Благоприятните природни фактори, както и културно-историческото наследство, натрупаният опит в предлаганите туристически услуги и изградената в значителна степен туристическа база  и инфраструктура спомагат за разширяването на туристическата индустрия и увеличаване на приходите от туризма. С това в плана  се дават стратегически насоки и препоръки относно изпълнението на заложените приоритети, касаещи развитието на туризма в района. РПР в ЮЦР представлява документ за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано развитие на района, който отчита специфичните характеристики и потенциала на района. В него не се включва изготвяне на инвестиционни проекти в сферата на туризма. Ето защо тази мярка не може да се прилага чрез РПР.

1.18 Инвестиционният процес, определен с регионалния план за развитие, да бъде съобразен с потенциални защитени зони, предвидени за включване в Националната екологична мрежа, както и със съществуващи защитени територии в района.

Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 има за цел да гарантира дългосрочното запазване на типове природни местообитания и популации на видове, които са с европейска значимост. Тя включва специални защитени райони, определени от страните-членки на ЕС, съгласно Директивата за запазване на природните местообитания и Директивата за защита на дивите птици. Обект на защита по двете директиви са около 140 природни местообитания и над 600 вида растения и животни със значение за ЕС. Страните-членки, както и присъединяващите се държави, са длъжни да установят разпространението на тези местообитания и видове в своите територии и да поставят част от тях под защита, да ги управляват с цел запазване и устойчиво ползване.

Южен централен район е сред най-богатите на биоразнообразие райони в страната. В него попада голяма част от Национален парк “Централен Балкан”, част от Национален парк “Рила”. Тук се намира и целият масив на Родопите. На територията на района са разположени 23 защитени зони по Директивата за защита на дивите птици 79/409/ЕС и 4 защитени зони по Директива за запазване на природните местообитания 92/43/ЕЕС, съгласно издадените заповеди от Министъра на околната среда и водите и обнародвани в ДВ към 20. 02.2009г.

РПР пряко не е свързан с инвестиционния процес, което не дава възможност за ефективно изпълнение на мярката.

По ОПОС, приоритетна ос 3 „Биоразнообразие”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”,  са сключени следните договори с бенефициенти от ЮЦР:

- „Опазване на лешоядите в източните Родопи”;

- „Информационно обезпечаване и подобряване  на посетителската инфраструктура на НП Централен Балкан”;

- „Опазване, поддържане и възстановяване на природни местообитания и местообитания на видове в НП Централен Балкан”;

- „Възстановяване, опазване и устойчиво управление на биоразнообразието в ЗМ „Злато поле”, община Димитровград”;

- „Възстановяване на местообитания от европейско консервационно значение на територията на община Марица”;

- „Възстановяване и опазване на ЗМ „Лозенски път”– находище на блатно кокиче и устойчиво ползване на биологичните ресурси”;

- „Опазване на вида Дива коза в района на местността Герзовица, община Смолян”;

- „Екоглобус” - Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие” – Хасково. Целта е да се изгради местен капацитет за опазване и възстановяване на приоритетните видове и местообитания в община Стамболово.

За запазване на биологичното разнообразие в района и привличане на инвестиции е необходимо да се насочат усилия в преодоляването на различни екологични проблеми в ЮЦР - замърсяване на въздуха, почвите, шум и др. и подобряване на екологичната инфраструктура.

2. Мерки за наблюдение и контрол при прилагането на РПР. Компоненти и фактори на околната среда.

2.1 Въздух

Качеството на атмосферния въздух (КАВ) безспорно е един от актуалните екологични проблеми на ЮЦР. Той е определян като географско пространство с най-влошени качества на атмосферния въздух под влияние на активни източници на замърсяване от промишлените дейности, пътният транспорт, битовите отоплителни инсталации, неорганизирано прахоотделяне от строителни и ремонтни дейности, неблагоустроените територии в населените места. Традиционно проблемни зони са Пловдив, Асеновград, Димитровград и Кърджали. Съгласно анализите върху проекта за Национална стратегия по околна среда 2009-2018 г, в ЮЦР се намират една трета от Районите за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух (РОУКАВ) в страната, в които трайните проблеми със замърсяването на атмосферния въздух изискват от съответните институции разработването на общински програми за редуциране на нивата на замърсителите.

Замърсяването в района през 2010г. е предимно от серни диоксиди, азотни диоксиди и фини прахови частици. Случаи на превишаване на алармените прагове на серен диоксид са регистрирани в Кърджали и Димитровград.

РИОСВ-Пловдив понастоящем контролира 287 обекта, потенциални и реални замърсители на атмосферния въздух, като ежегодно се извършва наблюдение на емитираните вредности от всички точкови източници. Извършва се непрекъснато наблюдение на показателите характеризиращи КАВ в пунктовете за мониторинг, разположени на територията, контролирана от РИОСВ - Пловдив.

Замърсяването с Фини прахови частици (ФПЧ10) се контролира денонощно в 4 пункта. Средно годишната норма (СГН) е превишена и в 4-те пункта. Най-висока средногодишна концентрация е установена в Автоматична измервателна станция (АИС)  „Баня Старинна”- 60,78 мг/м3. Замърсяванията с ФПЧ2,5 се контролира денонощно в 2 пункта. СГН е превишена и в 2-та пункта.

През годината серният диоксид е контролиран в 4 пункта и не са регистрирани превишения на средно дневната норма. Този замърсител показва тенденция на повишаване на измерените стойности през зимните месеци.

Замърсяванията с азотен диоксид се контролират в 4 пункта. В 3 от пунктовете през 2010г. се наблюдава превишаване на СГН /40 мг/м3/.

Не се забелязва тенденция към намаляване съдържанието на общ прах в атмосферния въздух. Съществена роля за замърсяването на атмосферния въздух по показател общ прах оказва състоянието на пътната и прилежаща инфраструктура. Високите нива по прах продължават да са основен проблем за територията на цялата страна.

Като цяло в района, контролиран от РИОСВ - Пловдив, се запазва тенденцията към трайно задържане на годишните концентрации на оловни аерозоли под съответната средногодишна норма.

Кадмий се контролира в 3 пункта. През 2010г. СГН е превишена в пункт „Долни Воден”-14,46 мг/м3 при средногодишна норма - 10 нг/м3. Причина за превишенията са периодични емисионни наслагвания в зависимост от розата на вятъра от „КЦМ” АД, така и от дифузното разпространение на утаените количества от земната повърхност.

Замърсяванията с озон се контролират в АИС „Евмолпия”. През годината са регистрирани 43 бр. превишения на прага на здравна защита. Наблюдаваното покачване на стойностите през летните месеци може да се свърже пряко с увеличаване на слънчевата радиация и среднодневните температури.

Общата констатация на РИОСВ-Пловдив при наблюденията по КАВ в почти всички населени места в региона е, че при определени неблагоприятни климатични условия /безветрие/ през есенните и зимни месеци, замърсител като ФПЧ10 е често до границата на нивата, а в някои случаи над нормите. Главните причини са не добре поддържана инфраструктура, продължителни периоди на засушаване, безветрие, задържане на замърсители, както и нарастващия брой автомобили и използването на твърди горива в битовия сектор.

През 2010г. РИОСВ - Пазарджик е извършила 98 проверки на 73 обекта с неподвижни източници на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. Не са регистрирани съществени нарушения.

Извършеният емисионен контрол на град Пазарджик отчита 91 проби над  пределно допустимата концентрация (ПДК) по показател ФПЧ10. Причините за завишените стойности на прах са лошото състояние на пътната мрежа, големият обем строителни дейности в централната градска част, непочистване и не измиване на уличните платна, използване на твърдо гориво за отопление в битовия сектор. Емисионният контрол на обектите не отчита значителни превишения на нормите за допустими емисии. Според анализите на РИОСВ-Пазарджик КАВ в областта е подобрено значително поради увеличаване дела на газифицираните обекти.

През 2010г. експертите на РИОСВ - Смолян са извършили 311 проверки на обекти, източници на емисии. При проверките не са констатирани нарушения по етикетирането на предлаганите продукти по Наредбата за ограничаване на летливи органични съединения (ЛОС).

На АИС-Смолян през 2010 г. са извършени 358 измервания, от които наднормените стойности са 119 броя. На Комплексна фонова станция (КФС) „Рожен” през периода са извършени 355 измервания, от които наднормените стойности са 8 броя. В дните, в които има наднормени и най-високи нива на ФПЧ10 в АИС-Смолян са отчетени много високи нива на ФПЧ10 в КФС „Рожен”, а така също, са отчетени и много високи нива на ФПЧ 2,5 и общ суспендиран прах (ОСП). По данни и изводи на РИОСВ - Смолян наднормени стойности, отчетени в АИС-Смолян и наднормената стойност на КФС ”Рожен” са вследствие на пренос. При анализ на получените данни е видно, че освен съвпадение на дни с пикови стойности, има и високи стойности на ФПЧ2,5 и ОСП.

Анализите на РИОСВ-Хасково показват, че продължава тенденцията за наднормено замърсяване с ФПЧ 10 в градовете Кърджали, Хасково и Димитровград. Най-високата средногодишната стойност е в пункт „РИОСВ” гр. Хасково - 50,03 µg/m3 и превишава СГН от 40 µg/m3. В сравнение с 2009г. се запазва тенденцията за наднормено съдържание на ФПЧ10, като най-високи и най-голям брой наднормени стойности са регистрирани през зимните месеци.

През 2010г. са регистрирани 101 превишения на замърсяване със серен диоксид, от които 46 бр. превишения са над алармения праг за серен диоксид от 500 µg/m3. Запазва се тенденцията на намаляване на наднормените стойности на серен диоксид, в резултат на предприеманите мерки за промяна в количеството и качеството на използваното гориво от ТЕЦ “Марица 3” АД, град Димитровград.

През 2010г. средногодишната концентрация на азотен диоксид е 17.22 µg/m3 и не превишава СГН от 40 µg/m3.

Регистрираните стойности за кадмий в атмосферния въздух на гр.Кърджали през 2010г. превишават 2.27 пъти средногодишната норма. В сравнение с 2009г. се наблюдава намаляване на превишението на средногодишната концентрация /2009г.- превишават 3.95 пъти средногодишната норма/.

Регистрираните стойности за олово в атмосферния въздух на гр.Кърджали през 2010г. превишават 2.05 пъти средногодишната норма .В сравнение с 2009г. се наблюдава увеличаване на превишението на средногодишната концентрация за олово /2009г. превишават 1,66 пъти/.

Замърсяването на атмосферния въздух на територията на двете области Кърджали и Хасково се дължи основно на големите неподвижни източници на емисии: “ОЦК”АД и ”Ес енд Би Индастриъл Минералс“АД, гр.Кърджали, ”Неохим”АД и ТЕЦ ”Марица 3”АД, гр.Димитровград; автомобилния транспорт и горивните процеси в търговския, административния и битов сектор с употребата на твърдо гориво.

През 2010г. продължава тенденцията за наднормено замърсяване на атмосферния въздух в градовете Кърджали, Хасково и Димитровград с ФПЧ10. В Общините Кърджали, Димитровград и Хасково са разработени програми за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества в РОУКАВ.

Допълнителен фактор за влошеното качество на атмосферния въздух в населените места са емисиите от транспорта, локални горивни източници, както и вторично замърсяване на въздуха с прах, поради нередовно почистване на уличната мрежа. Все по-масовото използване на твърди горива за отопление в бита, в съчетание с неблагоприятните метеорологични условия - ниски температури, голям брой дни тихо време и мъгли създават условия за задържане и натрупване на атмосферните замърсители в приземния слой.

2.2 Повърхностни и подземни води

Съгласно анализите към проекта на Национална стратегия за околна среда 2009-2018 г., след 2000г. се наблюдава тенденция към общо намаляване на водовземането в България. Тя се обяснява със закриването на водоеми и нерентабилни производства. Непосредствено отношение има и влиянието на естествени природни процеси, съпътстващи засушаването на климата.

Основните потребители на вода са промишлените производства, електроцентралите и топлоцентралите. Отбелязва се положителна тенденция за известно ограничаване на водоползването в селското стопанство.

Съгласно данни на НСИ за 2009г. по степен на изграденост на водоснабдителната мрежа ЮЦР е на последно място в страната, тъй като делът на населението в селища с обществено водоснабдяване, обществена канализация и селищни пречиствателни станции за отпадъчни води е 97,6 %, при среден показател за страната – 99 %. Наблюдават се вътрешно-регионални различия, най-изразено от които е критичното състояние на питейното водоснабдяване в област Кърджали (10,8 % от населението е на режим на водоснабдяване).

В канализационната мрежа е обхванато 65,7 % от населението в ЮЦР по данни на НСИ за 2009г. В региона функционират ограничен брой пречиствателни станции за отпадъчни води (обслужвано е едва 29,3% от населението), което налага необходимостта от увеличаване, доизграждане и подобряване на ефективността на съоръженията, особено в градски условия и концентрация на население.

Прегледът на достъпните информационни източници показва, че на територията на района се работи по редица дейности и проекти, насочени към подобряване качеството на околната среда и екологичната инфраструктура по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС.

Като неблагоприятен се окачествява екологичният статус на повърхностните води. ЮЦР се характеризира с голям брой замърсени речни участъци. Най-интензивно е натоварването в басейна на река Марица. Тук са регистрирани 9 участъка, в които нивото на замърсителите е над допустимите концентрации. Преобладаващата част от по-значимите притоци на р. Марица са със средно замърсени и замърсени води (реките Стара, Крива, Чепинска).

На територията на Пловдивска област през 2010г. са определени 8 - 6 пункта на реки и 2 пункта на язовири за контролен мониторинг  и 18 пункта на реки и 1 пункт на язовир за оперативен мониторинг.

На територията на Пловдивска област се намират 20 водохващания за питейно-битово водоснабдяване от повърхностни води. За 17 от посочените водохващиния може да се определи, че са в добро състояние. При други 2 водохващания (р.Дамлъ дере и р.Леевица) се наблюдава влошено състояние. Едно водохващане (р.Радина) излиза извън нормите на категория А3 (съгласно Наредба № 12 от 2002 г. към закона за водите). В сравнение с предишните оценки през 2010г. се наблюдава подобрение на качеството на повърхностните води за питейно-битово водоснабдяване на територията на Пловдивска област.

По програма ФАР е реализиран проект за „Подобряване на капацитета за прогнозиране на наводнения в българо-турския граничен район”.

Отпадъчните води на много производствени обекти се заустват в открити водоприемници или в почвата без предварително да са пречистени. Големи обекти, без изградени съоръжения за пречистване на отпадъчни води в района са “Агрия” АД Пловдив, Спиртна фабрика с. Катуница на „Винпром Пещера„ АД Пловдив и “ВМЗ” АД гр. Сопот.

Въпреки обективно съществуващите проблеми, в района са установени многобройни съхранени екологично чисти водоизточници, предимно в планинските територии.

За анализирания период РИОСВ-Пазарджик е извършила 174 проверки върху дейността на 94 обекта, формиращи отпадъчни води. От извършените проверки 120 са по работата на пречиствателните съоръжения и превантивен контрол по отношение на аварийни изпускания и дифузни източници на замърсявания на повърхностните води, а 47 са проверки на комплексните и значими язовири. Наложена е еднократна санкция за замърсяване водите на р. Стрелчанска Луда Яна от Розоварна гр. Стрелча. Остава нерешен проблемът с изграждането на ефективни пречиствателни съоръжения в Завода за хавлии ”Яна ”АД, гр. Панагюрище и селищни канализации на селата с високи подпочвени води – с. Алеко Константиново, Мокрище, Огняново и др.

На територията на РИОСВ - Пазарджик има изградена само една ГПСОВ в гр. Пазарджик. Проектна готовност имат всички агломерации над 10 000 екв. жители: Велинград, Пещера, Панагюрище и тези с екв. ж. от 2 000 до 10 000: Батак, Брацигово, Белово и Септември.

Съгласно годишния доклад за състоянието на околната среда на РИОСВ-Хасково, доминиращ замърсител на повърхностните водни обекти в Хасковска и Кърджалийска области са канализационните системи на населените места. В края на 2010г. е въведена в експлоатация ГПСОВ на гр.Димитровград. Изградена е и ГПСОВ на гр.Хасково. За нито едно от останалите населени места с над 2 000 екв. жители обаче строителство на ПСОВ не е започнало. Изградени и въведени в експлоатация са ПСОВ на селата: с.Мезек, общ.Свиленград, с.Поповец и с.Зимовина, общ.Стамболово, с.Ново Соколино и с.Прогрес, общ.Момчилград и с.Егрек, с.Студен кладенец и кв.”Изгрев”, общ.Крумовград.

Най-големите емитери на замърсени производствени отпадъчни води са: „Неохим” АД-Димитровград; „ОЦК” АД-Кърджали; Северна индустриална зона-Хасково и др.

По данни на РИОСВ-Хасково остава открит проблемът със заустваните замърсени руднични води в региона. Отложено е проектирането и изграждането на ПСОВ за Маджаровското рудно поле.

Замърсяването на водите във водоприемниците на територията на РИОСВ – Смолян се получава най-вече след заустване на отпадните води от по-големите населени места и общински центрове с изградена над 70% канализационна мрежа.

През 2010г. са извършени проверки на пречиствателните станции за отпадъчни води на населените места Мадан, Рудозем, Златоград и к.к. “Пампорово”. И четирите ГПСОВ отговарят на емисионните норми. В края на 2009г. е пусната в експлоатация ГПСОВ - Смолян, като пречиствателния ефект се наблюдава през 2010г. В останалите общински центрове се строят канализационни мрежи и събирателни колектори до площадките, определени за изграждане на ГПСОВ.

В промишления сектор с най-голяма степен на замърсяване са отпадъчните води от хранително-вкусовата промишленост, минно-добивната и минно-преработвателната промишленост. През последните години в областта са ликвидирани няколко рудника и директното им заустване, което е довело до подобряване качеството на водите във водоприемниците. Няма промяна в качеството на заустваните от хвостохранилищата отпадни води.

2.3 Земи и почви

През 2010г., съгласно указания на ИАОС - гр. София на територията на ЮЦР не е извършено пробонабиране и анализ на почви за замърсяване с тежки метали и металоиди, по източниците - промишленост, напояване, автотранспорт и химизация на селското стопанство. Причината е въвеждане на нова мониторингова система, като целта на мониторинга е обхващане на големи територии от почвено различие на територията на цялата страна. Пунктовете са определяни, като са съобразени с типа на почвите, начина на трайно ползване и културите, които се използват.

Основен замърсител на почвите в контролираната от РИОСВ - Пловдив територия е КЦМ - АД. Замърсяванията са стари.Резултатите от анализите на мониторинга показват тенденция към задържане на замърсяването на почвите с олово, кадмий и цинк. Това се дължи на подобряване въздушните пречиствателни съоръжения на КЦМ - АД.

На територията, контролирана от РИОСВ - Пловдив има образувани много не регламентирани сметища със строителни и битови отпадъци, които замърсяват и увреждат почвите на региона. В тази връзка по предписание на РИОСВ - Пловдив общините в областта са предприели мерки по почистване на замърсените терени.

В Пловдивска област се наблюдава разпространение на засолени почви. Такива са установени в общините Пловдив, Родопи, Асеновград, Марица, Съединение, Калояново, Раковски. От извършените анализи за вкисляване и засоляване на почвите не са установени стойности, застрашаващи почвеното плодородие, освен традиционно засолените почви в землището на с. Белозем. През 2010г. не се изпълняват дейности за подобряване състоянието на установените засолени или вкислени почви. Проблемите могат да се обяснят както с хидроморфните различия и подтиснатите естествени условия на дренаж, така и с нарушаване на водния режим на почвите под влияние на интензивното антропогенно натоварване.

На територията на РИОСВ - Пловдив през 2010г. в сравнение с предходните години се наблюдава намаляване броя на пожарите в земеделските земи. Годишните анализи на инспекцията показват значителното намаляване палежите на стърнища и сериозен напредък по обезвреждане на складовете, съхраняващи стари и негодни за употреба пестициди.

През 2010г. РИОСВ - Пазарджик по направление „Почви и подземни богатства” е извършила 112 проверки. Проверени са всички бетонови центрове работещи на територията на областта с цел недопускане използването на незаконно добити количества инертни материали-пясък и чакъл. Съставени са два акта за замърсяване на почвите по Закона за опазване на околната среда /ЗООС/. В резултат на засиления контрол по спазване на годишните проекти за добив и първична преработка на подземни богатства не се допуснати значителни отклонения на компонентите, свързани с опазването на околната среда. Не са регистрирани големи замърсявания и трайни увреждания на почвите в региона. Въпреки положителните констатации един от основните проблеми при опазването на почвата остава замърсяването с тежки метали и металоиди от дейността на добивните предприятия. Действащ рудник за добив на метали в областта е „Асарел” (община Панагюрище). Съществуват локални замърсявания от минали периоди на активен рудодобив, предимно в поречието на реките Тополница и Луда Яна.

В резултат на извършените проверки е констатирано замърсяване на земи и почви през 2010г. предимно с битови, строителни и производствени отпадъци, за което са съставени актове по Закона за управление на отпадъците. Не са констатирани замърсявания на земи с нефтопродукти. Не са констатирани палежи на стърнища.

В резултат на извършените проверки от РИОСВ - Смолян през 2010г. е констатирано замърсяване на земи и почви с битови, строителни и производствени отпадъци. Съществени проблеми в района са ерозията на почвите, локалното замърсяване с тежки метали и съществуването на обширни територии с нарушена почвена покривка от дейността на добивните предприятия.

На контролираната от РИОСВ - Хасково територия през последните години се наблюдава тенденция към намаляване замърсяването на почвите. Това се отнася основно за земеделските земи и се дължи на кризата в земеделието, а от тук ограниченото ползване на пестициди и торове.

До момента със средства от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ са изградени и ремонтирани централизирани складове за съхранение на растително-защитни препарати в 8 общини. Решени са проблемите за общините Хасково, Харманли, Любимец, Димитровград, Кирково, Крумовград, Кърджали и Черноочене.

От извършените анализи за вкисляване на почвите не са установени стойности застрашаващи почвеното плодородие.

2.4 Ландшафт

На територията, контролирана от РИОСВ - Пловдив има 54 регистрирани находища на подземни богатства. От тях действащи са 20 бр. Добивът в действащите находища се осъществява чрез предоставена концесия от Министерски съвет. Разрешените и действащи находища са основно за добив на строителни материали по открит кариерен способ. През 2010г. след издадени от МОСВ разрешителни и изготвени работни проекти са извършени 9 броя геоложки проучвания и търсения на подземни богатства.

През 2010 г. РИОСВ - Смолян е извършила общо 90 бр. специализирани проверки на място и по документи в областта на опазването и рационалното използване на подземните богатства на действащи обекти. Дадени са общо 6 предписания, които са изпълнени. Съставени са 2 акта за административно нарушение.

РИОСВ - Смолян е осъществила засилен контрол върху търсенето, проучването, добива и първичната преработка на подземни богатства. Сериозен проблем при добива и първичната преработка на подземните богатства е генерирането на огромни количества отпадъци (земно-скални и шламообразни материали), замърсяването на водите и почвите. Оползотворяването на отпадъците е ограничено, главно поради липса на технологии, потребителски интерес и икономически регулатори.

В обхвата на Кърджалийска и Хасковска области през последните години са преустановили работа някои от големите миннодобивни мощности, като оловно-цинковите рудници в района на Маджарово и въгледобива около Димитровград. В ликвидираните минни обекти се извършва техническа и биологична рекултивация. От друга страна след приемането на Закона за подземните богатства се забелязва тенденция за узаконяване на площи за търсене, проучване и добив, основно на строителни и скалооблицовъчни материали.

Силен интерес от страна на чуждестранни и български инвеститори представлява района на Източните Родопи, където са обособени няколко големи лицензионни площи за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми.

За региона на РИОСВ-Хасково общия размер на нарушените от миннодобивни дейности до момента терени е около 1 700 ха. По-голяма част от тях /около 1200 ха/ са пропадания на земи над стари минни изработки на “Мини Маришки басейн” ЕООД-Димитровград. Общо нарушени терени в резултат на миннодобивните дейности в района през 2010г. възлизат на 7.5 ха. Общо рекултивираните площи през годината са 1.5 ха.

2.5 Биоразнообразие и защитени природни територии

На територията, контролирана от РИОСВ - Пловдив се намират 2 резервата, 31- защитени местности и 7 природни забележителности.

През 2010г. РИОСВ - Пловдив е извършила общо 12 проверки за защитени територии, при които не са констатирани нарушения. С цел изпълнение изискванията на Закона за защитените територии, опазването на биосферния резерват “Червената стена” и поддържан резерват “Изгорялото гюне” от страна на инспекцията са изготвени противопожарни планове за опазване на резерватите от пожари. Същите са утвърдени от регионалните служби по противопожарна и аварийна безопасност. През 2010г със средства от ПУДООС е закупен картен материал, необходим за провеждане на процедурите по актуване на двата резервата като изключителна държавна собственост и е извършено отразяване границите на резерват „Червената стена” с ясни и трайно видими знаци на терен.

За територията, контролирана от РИОСВ - Пловдив се одобрени и обнародвани 11 зони за опазване на дивите птици и 21 зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. През 2010 г. са почистени речните корита от дървесна и храстова растителност с цел предотвратяване на наводнения при по-високи води, които попадат в защитени зони по НАТУРА 2000.

В съгласие с изискванията по Закона за защитените територии за анализирания период РИОСВ-Пазарджик е извършила наложителните проверки в обхвата на Пазарджишка област. Осъществено е маркиране на границите на четирите резервата под контрола на инспекцията: ”Дупката”, „Мантарица”, „Беглика” и „Купена”.

В обхвата на територията, контролирана от РИОСВ-Смолян попадат 4 резервата и 3 поддържани резервата.

През 2010г. е воден мониторинг на защитените животински видове - кафява мечка, дива коза и алпийски тритон, и на защитените растителни видове - мъх и родопски крем.

На територията на РИОСВ-Хасково има 4 поддържани резервата, 1 строг резерват, 24 защитени местности и 51 природни забележителности. На територията на РИОСВ-Хасково официално са обявени 123 бр. вековни дървета - предимно летен дъб, най-възрастните от които са над 500 години.

На територията на областта към настоящия момент със заповеди са обявени 12 защитени зони по НАТУРА 2000 – Директива 79/409 ЕЕС за опазване на дивите птици.

2.6 Отпадъци

Количествата битови отпадъци, отнесени към обслужваното население в ЮЦР през 2009г. по данни на НСИ е 468 кг/жител годишно. От общото количество на събраните битови отпадъци в страната 20,7 % са събрани в ЮЦР и 11,6 % от събраните строителните отпадъци в страната. Депата за битови отпадъци, функциониращи на територията на района са 58, като най-много - 27 са тези на територията на област Пловдив. Относителният дял на населението, обслужено със сметосъбиране, в четири от областите в района - Пловдив, Пазарджик, Смолян и Хасково е над средния за страната.

На територията на РИОСВ - Пловдив има изградени в съответствие с действащите нормативни изисквания 2 регионални депа за неопасни отпадъци, в община Пловдив и община Карлово и „инсталация за биологично разграждане по закрит способ с депо за неопасни отпадъци” в с. Шишманци, общ. Раковски. На територията на община Карлово от началото на 2010г. е в експлоатация „Център за сортиране и първична обработка на отпадъци”.

Обхванато в системата на организирано сметосъбиране е почти 100 % от населението на областта. Проблем е недостатъчната осигуреност на по-малките населени места с необходимия брой съдове за сметосъбиране. В повечето от общините се извършва разделно събиране на отпадъците от опаковки и са сключени договори с организациите по оползотворяване.

На територията на РИОСВ - Пловдив са разположени 5 депа за производствени и 1 депо за опасни отпадъци и едно специализирано регионално депо за строителни отпадъци – на гр. Пловдив. В останалите общини строителните отпадъци се депонират съвместно с битовите, а изкопните земни маси се използват за запръстяване на депата за неопасни отпадъци. Липсата на специализирани депа за строителни отпадъци води до неконтролирано изхвърляне на строителни отпадъци от граждани и фирми и формиране на незаконни сметища главно на входовете и изходите на населените места, както и замърсяване на зелените площи в самите населени места.

В изпълнение на политиката по управление на отпадъците през 2010г. на територията, контролирана от РИОСВ-Пазарджик  са почистени 17 локални сметища, при което са възстановени качествата на общо 55 дка земеделски земи и почистени крайпътни участъци във входно-изходни зони на населените места в общините Пазарджик, Велинград, Белово, Брацигово, Батак и Ракитово. От началото на 2010г. е закрито 1 селско депо за битови отпадъци в с. Аканджиево, общ. Белово.

Основен проблем в региона е изпълнението на регионалната мярка за управление на отпадъците и изграждане на регионалното депо - Пазарджик, в която са включени 9 общини. До този момент само 4 общини са разработили общински програми за управление на отпадъците, за които има направена преценка за екологична оценка, по реда на ЗООС.

През 2010г. е въведено разделно събиране на отпадъците от опаковки в единствената община (Лесичово) на територията на РИОСВ - Пазарджик, която нямаше през 2009г. сключен договор с организация по оползотворяване на отпадъците от опаковки. Системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки действа във всички общини на територията на РИОСВ - Пазарджик.

На територията на РИОСВ-Смолян в системата на организирано сметосъбиране и сметоизвозване е обхванато почти цялото население /99,7% за 2009г.по данни на НСИ/, с изключение на тези населени места с труден достъп и население под 20 човека. Съществуват 4 депа за неопасни отпадъци. На регионално депо Мадан през 2010г. със средства от ПУДООС е извършено разширение по стария проект за осигуряване капацитет, гарантиращ, експлоатацията на депото за още една година.

На територията на РИОСВ - Смолян са реализирани проекти за домашно компостиране на биоразградими отпадъци в общините Смолян, Чепеларе и Девин. В ПУДООС са подадени молби и от други общини за отпускане на средства за реализация на проекти за компостиране. Изградена е също така площадка за временно съхранение на биоразградими отпадъци в гр. Смолян, на която се съхраняват предимно биоразградима листна маса и отпадъци от зелени площи.

Количеството на производствените отпадъци за 2010г. е по-голямо в сравнение с 2009г. Това се дължи на факта, че са идентифицирани нови фирми, генериращи дървесни и текстилни отпадъци на територията на Община Сатовча и Община Ардино, попаднали под контрола на РИОСВ-Смолян през отчетната година.

Количеството на образуваните опасни отпадъци за 2010г. в сравнение с 2009г. също е по-голямо. Причините са както в засиления контрол от страна на инспекцията при предаване на опасни отпадъци за оползотворяване и/или обезвреждане, така и в идентифицирането на нови обекти, формиращи опасни отпадъци - автосервизи, автомивки и др.

При разделното събиране на отпадъци през 2010г. се отчита намаление с 15,17 % на събрания отпадък в област Смолян

Усилията на РИОСВ - Хасково през 2010г. са насочени към изпълнение на условията за привеждане на съществуващите депа за производствени и опасни отпадъци, в съответствие с нормативните изисквания; закриване на депата, които не отговарят на изискванията; контрол по третиране на опасните болнични отпадъци и изпълнение на ангажиментите на лицата, които пускат на пазара продукти след употребата, на които се образуват масово разпространени отпадъци.

На територията, контролирана от инспекцията съществуват две депа за твърди битови отпадъци в гр. Харманли и в с. Гарваново (общ. Хасково). Към настоящия момент се реализира проект финансиран по програма ИСПА за изграждане на регионален център за третиране на отпадъци в с.Вишеград, обл.Кърджали.

Предвид Националната програма за управление на отпадъците общините в област Хасково трябва да депонират генерираните ТБО на вече изградените и влезли в експлоатация регионални депа за битови отпадъци - Хасково и Харманли. През изминалата година на тези съоръжения е започнал приема на отпадъци не само на община Хасково, но тези на общините Минерални бани и Димитровград.

Общините в област Кърджали, включително община Ивайловград, обл.Хасково прекратиха предсрочно експлоатацията на старите общински депа. Образуваните битови отпадъци се извозват към площадката на старото депо на общ.Кърджали. То ще бъде ползвано до изграждането и пускането в експлоатация на първа клетка на Регионален център за управление на отпадъците - Кърджали.

Осем общини - Хасково, Кърджали, Димитровград, Свиленград, Харманли, Крумовград, Черноочене и Ивайловград са сключили тристранни договори за организиране на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на своя територия. За по-доброто функциониране на разположените вече системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки, организациите по оползотворяване извършват допълнително ръчно сортиране с цел да се отдели годния за рециклиране отпадък.

На територията, контролирана от РИОСВ - Хасково има ограничен брой и недостатъчен капацитет на съществуващите специализирани депа за строителни отпадъци.

2.7 Шум и вибрации

Съгласно изискванията на Закона за защита от шума в околната среда, РИОСВ – Пловдив организира извършването на измерването, оценката, управлението и контрола на шума, излъчван в околната среда от промишлени дейности.

През 2010г. са проведени 19 контролни измервания на шума, излъчван в околната среда от дейността на промишлени обекти, разположени в промишлени и жилищни зони, от които 3 бр. контролни измервания са с регистрирани отклонения от установените норми. Приоритетно са проверявани обекти, които осъществяват промишлена дейност в жилищни зони, при които най-често се наблюдава отклонения от нормата.

Основни източници на шума в границите на гр. Пловдив са средствата за транспорт – леки и товарни автомобили, масов градски и жп транспорт. Въздействие оказват различните дейности на населението.

През 2010г., съгласно утвърден от МОСВ график за измерване на шума, излъчван от промишлени обекти, РИОСВ - Смолян е провела контролни замервания на 15 бр. от предвидените 16 бр. обекта, източници на шум в Смолянска област. С цел осъществяване на ефективен контрол е събрана и анализирана информация за всички действащи промишлени източници. В тази връзка е изготвен актуализиран списък на източниците на промишлен шум, обхващащ и новите общини (общ. Ардино и общ.Сатовча), контролирани от инспекцията. В сравнение с предишни периоди на измерване не се наблюдават съществени изменения на отчетените нива на шума, излъчван от промишлените обекти.

РИОСВ - Пазарджик контролира 27 обекта, значими емитери на шума в околната среда. Приоритетни са тези, които граничат със жилищни територии или се намират в жилищни зони. Такива са: “Биовет” АД – гр. Пещера, “Феникс Агро” ЕООД – с. Ковачево, “Балкан Райс” ООД – с. Ковачево и др.

РИОСВ - Хасково осъществява превантивен, текущ и последващ контрол върху промишлени инсталации и съоръжения, съгласно разпоредбите на Закона за защита на шума в околната среда. По утвърден график през 2009г. са извършени 10 контролни измервания на шум в промишлени обекти. Превишения на граничните стойности на нивото на шум са установени по границите на контурите от производствената площадка на “Неохим” АД гр. Димитровград и „Арда строй” ООД гр. Кърджали. В процес на изпълнение са мерки за намаляване на шумовите нива. При осъществените контролни измервания на останалите промишлени инсталации не са установени наднормени нива на шум от дейността им. Предприятията, попадащи в обхвата на комплексния разрешителен режим, извършват собствен периодичен мониторинг на шума, излъчван в околната среда.

3. Ключови стратегически индикатори за мониторинг и интеграция на глобалните екологични въпроси в процесите на регионално развитие в България

За наблюдение на изпълнението на първи приоритет от РПР в ЮЦР са въведени следните седем ключови стратегически индикатори за мониторинг и интеграция на глобалните екологични въпроси в процесите на регионално развитие в България:

- Разходи за дълготрайни материални активи (ДМА) с екологично предназначение

Разходите за опазване и възстановяване на околната среда директно отразяват провежданите политики в тази сфера на национално и регионално ниво. Обемът на разходите за придобиване и поддръжка на ДМА с екологично предназначение е от важно значение за опазването и възстановяването на околната среда.

За 2009 г. в ЮЦР ДМА с екологично предназначение възлизат на 500 784 хил. лв., а за 2008 г. са на стойност 445 260 хил.лв. по данни на НСИ, което показва повишаване на ДМА с екологично предназначение в района. Както за 2008г., така и за 2009г. ЮЦР запазва трето място сред райони в страната по този показател след Югозападен - 1 236 414 хил. лв. и Северозападен - 534 219 хил.лв.

Инвестициите в апаратура за мониторинг и повишаването на разходите за придобиване на материални активи с екологично предназначение на предприятията в района отразяват напредъка по изпълнението на РПР в развитието, опазване и поддържането на околната среда. Въпреки това, изпреварващото нарастване на разходите за придобиване на ДМА за отчетния период в сравнение с придобитите ДМА ще се отрази негативно върху икономиката на района.

- Разходи за ДМА с екологично предназначение на човек от населението

Индикаторът показва размера на средствата, изразходвани на човек от населението за намаляване на последствията от антропогенния натиск върху околната среда. На национално ниво индикаторът включва сумата от разходите за придобиване и поддръжка на ДМА, както и за мероприятия за околната среда, извършени в държавата/съответната териториална единица за даден период от време. За ЮЦР разходите по този индикатор са на стойност 327,69 лева на човек от населението за 2009г по данни на НСИ. При сравнение с районите от ниво 2, ЮЦР се нарежда на четвърто място.

- Относителен дял на антропогенно натоварените територии (инфраструктура, селища, промишлени обекти)

Унищожаването, увреждането и фрагментацията на природните местообитания, чрез застрояване или изграждане на туристическа и друга инфраструктура (ски писти и голф игрища) са едни от основните причини за ускоряването на процеса на загуба на биологично разнообразие в световен мащаб. Урбанизирането и антропогенното натоварване на нови територии е основният механизъм, чрез който все повече местообитания биват директно унищожавани, увреждани или застрашавани от човешката дейност. Ето защо този индикатор бе въведен в АДИ на РПР на ЮЦР, за да подпомогне мониторинга на тези процеси.

По този индикатор официалните източници на информация не са посочили актуални статистически данни.

- Съотношение между горските, земеделските и урбанизираните територии

Урбанизирането на нови територии, както и провеждането на неустойчиви горско и селскостопански практики са сред основните фактори, причиняващи унищожаване или увреждане на все повече видове и местообитания. Застрояването или изграждането на туристическа инфраструктура във все повече чувствителни територии се превръща в сериозен проблем за България през последните години. От друга страна, неустойчивите селскостопански или горскостопански практики (провеждане на голи сечи, унищожаване на стари гори, залесяване с моно култури и др.) също причиняват загуба на биоразнообразието. В тази връзка този индикатор бе включен в системата от индикатори за наблюдение и оценка на АДИ на РПР на ЮЦР.

За 2010 г. липсва статистическа информация по този индикатор в официалните източници.

- Емисии на парникови газове на човек от населението в СО2 еквивалент

Парниковите газове са в основата на антропогенното въздействие върху промените на климата. Въглеродният диоксид, образуван от изгарянето на изкопаеми горива и други източници формира около 40 % от всички парникови газове, поради което останалите се приравняват към него, посредством изчисляването на CO2 еквиваленти.

Наличните данни показват, че емисиите на парникови газове, приравнени към еквивалент на въглероден диоксид на България през 2009г. са достигнали 45 802 kt. Емисиите на парникови газове на човек от населението в СО2 еквивалент за 2009г. са 7 865,6 kg. Стойностите на индикатора показват спад за страната спрямо 2008 г. (9 074,9 kg ) по данни на Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/.

- Дял от територията с висок риск от ерозия

На територията на страната площите, подложени на умерен и умерен до висок ерозионен риск, вследствие на водоплощна ерозия през 2009 г. се увеличават в сравнение с предходни години и като обща площ са оценени на 10 395 397 хектара по данни на ИАОС.

Територията на ЮЦР е с податливост на водоплощна ерозия. Данните за ЮЦР показват, че умерен до висок и висок действителен риск (до 40 тона) от площна ерозия съществува в област Кърджали. Мащабите на процеса могат да се обяснят с комплексното влияние на ландшафтоформиращите фактори в Източните Родопи. При умерен действителен риск ерозията засяга предимно южните части от територията на района. Най-засегнати общини по показател среден интензитет на водоплощна ерозия са областите Кърджали и Смолян (общините Мадан, Златоград, Неделино, Крумовград, Кирково) и Панагюрище. По показател загуба на почва най-засегнати са общините Крумовград, Кирково и Момчилград, Баните, Неделино, Рудозем, Мадан и Златоград.

Допълнителен фактор, задълбочаващ деструктивните процеси е високото антропогенно натоварване на ландшафтите в обезлесени повърхности и особено при практикуване на пасищно животновъдство.

- Степен на постигане на националните цели за използване на Възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ и енергийна ефективност

България активно се включи в международните усилия за предотвратяване изменението на климата, като прие съгласуваните цели на ЕС и широко-мащабния пакет от мерки в областта на енергетиката. Тези мерки дават нов тласък на енергийната сигурност в Европа и са в подкрепа на европейските цели „20-20-20”. Широкото използване на ВЕИ и въвеждането на мерки за енергийна ефективност са сред приоритетите в енергийната политика на страната и кореспондират с целите на новата енергийна политика на Европейския съюз. Националният план за действие за енергията от възобновяеми източници /НПДЕВИ/ е документът, който осигурява реализирането на националните цели в областта на възобновяемата енергия. НПДЕВИ е разработен въз основа на изискванията на Директива 2009/28/ЕО. Целта е да се осигури устойчив преход към нисковъглеродна икономика, основана на съвременни технологии и широко използване на ВЕИ.

В ЮЦР има потенциал за използване на ВЕИ, но най-големи възможности има по отношение използването на водната и слънчевата енергия. Голяма част от територията на ЮЦР попада в зони, където съществуват природни условия за използване на слънчевата енергия за производство на електроенергия. Първата за страната работеща слънчева електроцентрала е изградена в с. Средногорци, община Мадан. Фотоволтаичната централа произвежда по 45 kWh електроенергия от слънчевата светлина. Изградена е фотоволтаична централа за производство на електроенергия в с. Пъстрогор в района на град Свиленград. Мощността на централата е 1024 KW. Фотоволтаични инсталации се предвижда да бъдат изградени в с. Бенковски, община Марица, обл. Пловдив, с. Голям Чардак, общ. Съединение, Царимир, обл. Пловдив, с. Елховец, общ. Рудозем, обл. Смолян.

Справка за реализиращите се през 2010г. проекти по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС

на територията на Южен централен район

| Области Оперативна програма | ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ |  | ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК |  | ОБЛАСТ ПЛОВДИВ |  | ОБЛАСТ СМОЛЯН |  | ОБЛАСТ ХАСКОВО |  | ОБЩО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Брой про- екти | Стойност в лв. | Брой про-екти | Стойност в лв. | Брой про-екти | Стойност в лв. | Брой про-екти | Стойност в лв. | Брой про-екти | Стойност в лв. | Брой про-екти | Стойност в лв. |
| ОП „Регионално развитие” | 8 | 19 022 240,66 | 19 | 46 499 013 | 20 | 45 635 583,83 | 17 | 102 034 785,2 | 5 | 14 537 131,92 | 69 | 227 728 754,68 |
| ОП „Развитие на човешките ресурси” | 16 | 1 908 405,39 | 28 | 3 880 734 | 22 | 38 057 226,1 | 21 | 2 443 844,99 | 16 | 5 088 607,96 | 103 | 51 378 818, 44 |
| ОП „Околна среда” | 1 | 309 631, 40 | 12 | 9 665 537 | 21 | 46 921 404,01 | 12 | 29 990 954,26 | 8 | 5 446 055,47 | 54 | 50 103 582,14 |
| ОП „Развитие на конкурентоспо-собността на българската икономика” | 7 | 2 319 378,94 | 17 | 36 716 809,51 | 45 | 26 902 461,24 | 5 | 4 007 507,93 | 7 | 1 644 513 | 81 | 71 590 670,62 |
| ОП „Администрати-вен капацитет” | - | - | 3 | 1 675 080 | 5 | 2 182 678 | 4 | 1 915 010 | 2 | 1 018 702,4 | 14 | 6 791 470,4 |
| ОП „Транспорт” | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 83 258 586,18 | 1 | 83 258 586,18 |
| Програма за развитие на селските райони | 12 | 14 045 695,92 | - | - | 16 | 16 038 414,12 | 2 | 1 738 537 | 12 | 13 114 310,3 | 42 | 44 936 957,34 |
| Други програми на ЕС | - | - | - | - | 10 | 11 735 515,12 | 2 | 3 512 588 | 7 | 29 176 289,3 | 19 | 44 424 392,42 |
| ОБЩО | 44 | 37 605 352,31 | 79 | 98 437 173,51 | 139 | 187 473 282,42 | 63 | 145 643 227, 38 | 58 | 153 284 196,53 | 383 | 622 443 232,15 |

1. Данните са предоставени от общините във връзка с изготвянето на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район.

2. Данните се отнасят за проекти, по които общините изпълняват дейности през 2010г.

3. Данните за проектите на област Смолян по „други програми на ЕС” се отнасят за община Доспат по програма ФАР.

4. Данните за проектите на област Пловдив по „други програми на ЕС” се отнасят за община Пловдив по програмите както следва:

- ФМ на ЕИП – 3 проекта

- ЕК програма Европа на гражданите-1 проект

- CIVITAS CATALIST-1 проект

- Секторна Програма Коменски -1 проект

- INTERREG 4 -2 проекта

- Програма „Интелигентна енергия Европа” – 1 проект

- Шеста рамкова програма на ЕС -1 проект

5. Данните за проектите на област Хасково по „други програми на ЕС” са както следва:

- Програма за Европейско териториално сътрудничество България - Гърция – 3 проекта

- ФАР -1 проект

- ФМ на ЕИП – 2 проекта

- Норвежка програма за сътрудничество -1 проект