2010

ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МЕЖДИННАТА ОЦЕНКА НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА Северозападен район от ниво 2 
ЗА периода 2007-2009 г.

Съдържание

I.	ВЪВЕДЕНИЕ	1

II.	РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО И ОЦЕНКАТА НА РПР НА СЗР	4

1.	Рамка за изпълнение на целите и приоритетите на РПР на СЗР	4

2.	Икономическо и социално развитие на СЗР	6

3.	Напредък по изпълнението на целите и приоритетите за РПР на СЗР до 2009 г.	10

4.	Използвани ресурси за постигане на целите на РПР на СЗР	21

III.	ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ	24

1.	Съответствие на стратегията за развитие с контекста на настъпилите промени на политиките на национално ниво и ниво ЕС	24

2.	Оценка за ефективността на действията на компетентните органи във връзка с изпълнението на РПР на СЗР	27

3.	Насоки и препоръки за разработване на РПР на СЗР за периода след 2013 г.	31

Списък на графиките и таблиците

графика 1.	Взаимовръзки между целите и приоритетите на РПР на СЗР	4

графика 2.	БВП на глава от населението за СЗР, България и ЕС 27, 2004-2008 г., [в евро]	6

графика 3.	Коефициент на заетост на населението на 15 и повече навършени години за СЗР, България и ЕС 27, 2004-2009 г.	6

графика 4.	Коефициент на безработица за СЗР, България и ЕС 27, 2004-2009 г.	7

графика 5.	Динамика на доходите на населението за СЗР, спрямо средното за страната, 2004-2008 г.	7

графика 6.	Средна годишна заплата на наетите лица по трудово и служебно право-отношение в СЗР, 2004-2008 г., [лева]	7

графика 7.	Използване на интернет в СЗР и средни стойности за страната, 2004-2008 г.	7

графика 8.	Произведена продукция на глава от населението за СЗР, по области, 2004-2008 г., [хил. лв.]	8

графика 9.	Коефициент на заетост (15-64 н.г.) за СЗР, по области, 2004-2008 г.	8

графика 10.	Коефициент на безработица за СЗР, по области, 2004-2008 г.	9

графика 11.	Средна годишна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение за СЗР, по области, 2004-2008 г.	9

графика 12.	Разпределение на договорените и изплатените средства по целите на РПР на СЗР, [млн. лв.]	24

графика 13.	Концентрация на договорените средства по райони за целенасочено въздействие в СЗР	24

таблица 1.	Принос на РПР на СЗР към приоритетите на НСРР, [дял от общия размер на договорените средства по приоритетите на НСРР]	25

Списък на използваните съкращения

| АДИ АЕЦ АР БВП | Актуализиран документ за изпълнение Атомна електрическа централа Архитектурен резерват Брутен вътрешен продукт |
| --- | --- |
| БДС ВЕИ ЕВРОСТАТ | Брутна добавена стойност Възобновяеми енергийни източници Статистическа служба към Европейската комисия |
| ЕК | Европейска комисия |
| ЕС | Европейски съюз |
| ЕСФ | Европейски социален фонд |
| ЕФР | Европейски фонд за рибарство |
| ЕФРР | Европейския фонд за регионално развитие |
| ЕЗФРСР | Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони |
| ЗРР (2004) | Закон за регионалното развитие, приет 2004 г., отменен |
| ЗРР (2008) ИСПА ИСУН | Закон за регионалното развитие, приет 2008 г., действащ Инструмент за структурни политики по присъединяването Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България |
| КФ НСИ | Кохезионен фонд Национален статистически институт |
| НСРР ОП | Национална стратегия за регионално развитие Оперативна програма |
| ОПАК | ОП „Административен капацитет” 2007-2013 |
| ОПОС | ОП „Околна среда” 2007-2013 |
| ОПР | Общински план за развитие |
| ОПРКБИ | ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 |
| ОПРР | ОП „Регионално развитие” 2007-2013 |
| ОПРСР | Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013 |
| ОПРЧР | ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 |
| ОПТ | ОП „Транспорт” 2007-2013 |
| ОПТП | ОП „Техническа помощ” 2007-2013 |
| ОСР ОСР | Областна стратегия за развитие Областен съвет за развитие |
| ПРСР ПСОВ | Програма за развитие на селските райони 2007-2013 Пречиствателна станция за отпадни води |
| РПР РКК РПР РУП | Регионален план за развитие Регионален координационен съвет Регионален съвет за развитие Регионално управление на проекти |
| РЦВ | Райони за целенасочено въздействие |
| РЦП | Райони за целенасочена подкрепа |
| СЗР | Северозападен район от ниво 2 |
| СИР | Североизточен район от ниво 2 |
| СР | Съвет за развитие при Министерския съвет |
| СЦР ФАР УО | Северен централен район от ниво 2 Програма за подпомагане на икономическото преструктуриране в страните от Източна Европа Управляващ орган Финансови инструменти на ЕС за сътрудничество със страните от Централна и Източна Европа при подпомагане на прехода им към пазарна икономика и демокрация |
| ЮЗР | Югозападен район от ниво 2 |
| ЮИР | Югоизточен район от ниво 2 |
| ЮЦР Jessica INTERREG IIIB CADSES NUTS | Южен централен район от ниво 2 Съвместна европейска помощ за устойчиви инвестиции в градска среда в периода 2007-2013 г. Програма на ЕС за насърчаване на регионалното сътрудничество за периода 2000-2006 г. за страните разположени в Централна Европа, Адриатика, по течението на р. Дунав и Югоизточна Европа Класификация на териториалните единици за статистически цели |

# ВЪВЕДЕНИЕ

Регионалният план за развитие е стратегически планов документ, с който се определят средносрочните цели и приоритети за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие.

Наблюдението на изпълнението на Регионалния план за развитие се извършва с цел постигане на ефективност и ефикасност на изпълнението му, както и за оптимизиране и подобряване на стратегическото планиране, програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на регионалното развитие, като за стратегическия документ се извършват междинна и последваща оценка, както и годишен доклад за наблюдение на неговото изпълнение, които се регламентират от Закона за регионалното развитие(ЗРР).

Настоящият доклад за резултатите от междинната оценка на Регионалния план за развитие на Северозападен район от ниво 2 за периода 2007-2009 г. [РПР на СЗР] е изготвен на основание  чл.33, ал.1 на ЗРР. При разработването на  доклада са използвани резултатите от Междинната оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район 2007-2013 г., изготвена от независим консултантски екип на агенция СТРАТЕГМА ООД  2010г. , в съответствие с изискванията на чл.33, ал.1 и  чл. 36, ал. 1 от ЗРР. Изготвеният междинен доклад се отнася за периода 2007-2009 г. в който е прилаган РПР на СЗР и има задача да осигури информация за резултатите от междинната оценка  на изпълнението на Регионалния план за развитие.

Докладът включва:

- Представяне на резултатите от постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите за развитие на СЗР за периода 2007-2009 г.;

- Оценка за съответствието на стратегията за развитие на СЗР с настъпилите промени на политиките на национално ниво и ниво ЕС.

- Оценка на ефективността и ефикасността на използваните за периода финансови ресурси за постигане на целите на РПР на СЗР;

- Препоръки относно изпълнението на РПР на СЗР до края на периода на действието му (2013г.), вкл. за необходимостта от промени;

- Обобщена оценка за ефективността на действията на компетентните органи във връзка с изпълнението на РПР на СЗР и предложения за подобряване ефективността на работата им, вкл. по отношение прилагането на принципите за партньорство и публичност;

- Препоръки за разработване на РПР на СЗР за периода след 2013 г.

РПР на СЗР е средносрочен рамков документ, определящ целите и приоритетите на регионалната политика за Северозападен район от ниво 2 до 2013 г. РПР на СЗР е приет на основание разпоредбите на Закона за регионалното развитие [ЗРР (2004)], действал до 2008 г.

Съгласно чл. 11, ал. 3 на ЗРР (2004), РПР на СЗР съдържа:

- анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние и потенциала за развитие на съответния район за планиране;

- целите, приоритетите и мерките за развитие;

- районите за целенасочено въздействие;

- ресурсно осигуряване, в т.ч. по видове помощи, както и разпределението им по районите за целенасочено въздействие;

- предварителна оценка на плана за очакваните резултати;

- индикативна финансова таблица – по източници на финансиране, мерки и приоритети, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на плана;

- реда и начина за провеждането на консултациите за изпълнение на плана с партньорите на регионално равнище.

През 2009 и 2010 г. са подготвени проект на Актуализиран документ за изпълнението на РПР на СЗР за периода 2010-2013 г., Доклад по наблюдението и контрола при прилагането на РПР, включително на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологични щети в резултат на прилагането на плана, Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на РПР на СЗР, както и Междинна оценка за изпълнението на РПР на СЗР.

Териториалният обхват на СЗР през 2005 г. включва областите Видин, Враца и Монтана. При разработването на междинната оценка за изпълнението на РПР на СЗР 2007-2013 г. е отчетен новия териториален обхват на Северозападен район, включващ областите Видин, Враца, Монтана, Ловеч  и Плевен.

Анализирана е степента на постигане на целите на РПР на СЗР, като за оценяването им са използвани експертно формулирани оценки: силно ограничен напредък и изразен напредък. Избраният подход на качествено оценяване позволява да бъдат направени изводи и заключения за степента на изпълнение на стратегическите цели на РПР на СЗР. Изведен е приносът на Регионалния план за развитие на Северозападен район към приоритетите на Националната стратегия за регионално развитие и препоръки по отношение разработването на РПР за следващия програмен период.

При изготвянето на доклада за резултатите от междинната оценка на Регионалния план за развитие на Северозападен район от ниво 2 за периода 2007-2009 г. е обработена и анализирана актуална статистическа и емпирична информация, публикувана официално от Националния статистически институт и ЕВРОСТАТ за периода от 2005 до 2009 г.

Съгласно разпоредбите на чл.49, т.7 и чл.50, т.7 от Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие, Междинната оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие 2007-2013 г. на Северозападен район е обсъдена и одобрена с решение от Регионалния съвет за развитие на Северозападен район.

В съответствие с чл.22, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие, Докладът за резултатите от междинната оценка на изпълнението                                          Регионалния план за развитие на Северозападен район за периода 2007-2009 г. се внася за обсъждане и одобряване от Министерския съвет.

# РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО И ОЦЕНКАТА
НА РПР НА СЗР

### Рамка за изпълнение на целите и приоритетите на РПР на СЗР

Визията определена РПР на СЗР е Еврорегион с динамично развиващи се общини, постигащи висок икономически растеж и заетост, подобрено качество на живот, развита техническа инфраструктура и чиста околна среда.

РПР на СЗР определя три стратегически цели за развитието на района, всяка от които е конкретизирана чрез четири приоритета, общо дванадесет приоритета.

графика 1.	Взаимовръзки между целите и приоритетите на РПР на СЗР

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1

Постигане на устойчиво икономическо развитие и повишаване конкурентоспособността на местната икономика

ПРИОРИТЕТ 1

Развитие на предприемачеството, технологично обновление, иновации в малки и средни предприятия, осигуряване на заетост

ПРИОРИТЕТ 2

Привличане на местни и чужди инвестиции

ПРИОРИТЕТ 3

Развитие на туризма, подобряване качеството на туристическите услуги

ПРИОРИТЕТ 4

Стимулиране на устойчиво развитие на селското стопанство и постигане на ефективно земеделие

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2

Подобряване на качеството на живот в СЗРП и превръщането му в съвременен транспортен и комуникационен център с национално и международно значение

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3

Подпомагане на регионалното развитие и на инициативи за местно развитие

ПРИОРИТЕТ 1

Градско възстановяване и обновление на селищната среда

ПРИОРИТЕТ 2

Обновление и подобряване на социалната и здравната инфраструктура

ПРИОРИТЕТ 3

Развитие на транспортната инфраструктура и подобряване на селско-градските транспортни услуги в района

ПРИОРИТЕТ 4

Намаляване риска от замърсяване на околната среда. Подобряване на екологичната инфраструктура

ПРИОРИТЕТ 1

Повишаване качеството на човешките ресурси

ПРИОРИТЕТ 2

Развитие на трансгранично икономическо и регионално сътрудничество

ПРИОРИТЕТ 3

Интегриране на общините и подпомагане на инициативи за местно развитие

ПРИОРИТЕТ 4

Преодоляване на различията в икономическото и социалното развитие на териториалните единици в СЗРП

Оценката на първоначалните резултати от изпълнението на РПР на СЗР, степента на постигане на целите, както и ефективността на използваните ресурси е изготвена на база аналитично, определено съответствие между целите на РПР на СЗР и приоритетите на НСРР, а след това е направено съотнасяне към приоритетните оси на оперативните програми по политиката за сближаване за периода 2007-2013 г.

В РПР на СЗР са определени индикативните финансови ресурси за изпълнение на плана за периода 2007-2013 г. в размер на 330 млн. лв. , като от структурните инструменти на ЕС, е предвиден принос само от ЕФРР, в размер на 231 млн. лв. за целия програмен период. При извършване на междинната оценка е взет предвид и приносът на останалите структурни инструменти по политиката за сближаване – ЕСФ и КФ, както и приноса на предприсъединителните инструменти – PHARE и ISPA.

Липсата на  планираното разпределение на средствата, определени в оперативните програми по политиката за сближаване по райони и промяната на териториалния обхват на СЗР, след приемането на РПР, не позволява коректното определяне на реално разполагаемия финансов ресурс за СЗР. Финансовият ресурс по програмите по цел 3 „Европейско териториално сътрудничество“ – трансгранично сътрудничество, по които СЗР може да участва – Програма за трансгранично сътрудничество „Румъния – България, 2007-2013“ (вътрешни граници) и Програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ „България – Сърбия 2007-2013“ (външни граници), чийто общ бюджет е в размер на 275,59 млн. евро.

За мерките, реализирани със средства от държавния бюджет и бюджетите на общините, свързани с политиката за регионално развитие, в периода 2007-2009 г. липсва систематизирана информация, която да позволява тяхното обвързване с целите и приоритетите на РПР на СЗР.

Съществува необходимост от създаване, организиране и поддържане на единна информационна база данни за изпълнение на мерките/проектите, чието реализиране се финансира от държавния и общинските бюджети и/или със заемни средства от други донори. По тази причина не може да бъде събрана и анализирана пълна информация за проектите, финансирани със средства от държавния бюджет и общинските бюджети за периода 2007-2009 г. за целите на настоящия доклад.

Следва да се има предвид и факта, че определените в РПР на СЗР основни индикатори за наблюдение на изпълнението на приоритетите обхващат разнородни по характеристики, нива и източници показатели, за повечето от които не са зададени начални и/или целеви стойности.

Предвид това в междинната оценка за изпълнението на РПР на СЗР са разгледани настъпилите промени в основни количествени индикатори, използваните финансови ресурси, както и наличието и концентрацията на финансови ресурси в СЗР.

Междинната оценка за изпълнението на РПР на СЗР е изготвена при отчитане промените на териториалния обхват на СЗР – областите Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен.

### Икономическо и социално развитие на СЗР

Социалното и икономическото развитие на СЗР през периода 2007-2009 г. се характеризира с положителна промяна на ключовите индикатори. Това се дължи основно на общата динамика на развитието на страната до 2008 г., изразяваща се в нарастване на БВП с темпове по-бързи от средните за ЕС, както и от определените в Националната стратегическа референтна рамка 2007-2013 г. средногодишни стойности (5,73%). Световната финансова и икономическа криза предизвика рязък спад на БВП на България за 2009 г., с 11,1% на годишна база или 6,2 пункта повече от спада в БВП на ниво ЕС 27. Въпреки общото развитие на икономиката на СЗР, темповете на нарастване на БВП за периода до 2008 г., са най-ниски, в сравнение с тези на останалите райони от ниво 2.

| графика 2. БВП на глава от населението за СЗР, България и ЕС 27, 2004-2008 г., [в евро] | графика 3. Коефициент на заетост на населението на 15 и повече навършени години за СЗР, България и ЕС 27, 2004-2009 г. |
| --- | --- |
| графика 4. Коефициент на безработица за СЗР, България и ЕС 27, 2004-2009 г. | графика 5. Динамика на доходите на населението за СЗР, спрямо средното за страната, 2004-2008 г. |
| За периода 2004-2008 г., се отбелязва устойчива тенденция за намаляване на приносът на СЗР в общия БВП – 12,2%. Спадът на заетостта през 2009 г. е малко по-висок (1,6 пункта) от средния показател за страната (-1,4), а увеличаването на безработните с 0,9% спрямо 2008 г., е по-малко от средното за страната (1.2%). |  |
| графика 6. Средна годишна заплата на наетите лица по трудово и служебно право-отношение в СЗР, 2004-2008 г., [лева] | графика 7. Използване на интернет в СЗР и средни стойности за страната, 2004-2008 г. |

Развитието на страната през 2010 г. и прогнозните данни за възстановяването на икономиката от кризата, дават основание за оптимизъм по отношение на перспективите за дългосрочно развитие и наличието на потенциал за постигане на целта, определена в Националната стратегическа референтна рамка 2007-2013 г. – БВП на страната да достигне през 2013 г. до 51,2% от средния за ЕС 27. Общата перспектива за развитието на СЗР за периода до 2013 г. е за възстановяване на относително ниските нива на растеж след средата на 2011 г. Независимо от оптимистичните  средните данни за  БВП на човек за регионите в страната е необходимо да се подчертае, че СЗР е един от най-изоставащите в икономическото си развитие райони в ЕС. Изоставането е не само в икономическата, а и в социалната сфера. Коефициентът на заетост е с над 6% по-нисък от средния за страната и близо 10% под средния за ЕС. В периода 2004-2008 г. се наблюдава устойчива тенденция на  намаление на доходите на населението. Закриването на блоковете 1,2 , 3 и 4 на АЕЦ Козлодуй влияе изключително негативно на промените на пазара на труда и на доходите. Достъпът до интернет в района е по-нисък, в сравнение със средните стойности за страната за оценявания период. Това ограничава фирмите в района, по отношение използването на информационно-комуникационни технологии.

За оценка на вътрешнорегионалните различия са анализирани следните индикатори на ниво област (ниво 3) за СЗР:

- Произведена продукция на глава от населението, като заместващ индикатор на индикатора БВП на човек от населението, с оглед актуалност на данните на ниво област. Независимо от нарастването на произведената продукция на глава от населението в периода 2004-2008 г.  близо 2 пъти, вътрешнорегионалните различия се увеличават, като областите  Видин, Монтана и Плевен остават под средните данни за района.

- Коефициент на заетост. По отношение на заетостта във всичките области на района се наблюдава нарастване. В рамките на периода на оценка най-висок коефициент на заетост е достигнат в област Ловеч, а най-нисък  е регистриран във Видин и Враца.

- Коефициент на безработица;

- Средна годишна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение.

Подбраните индикатори позволяват да бъде анализирано развитие на СЗР, в контекста на общото развитие на страната. Данните за всички индикатори са с надеждно качество, тъй като са базирани на официални статистически данни от НСИ, съответно от ЕВРОСТАТ.

| графика 8. Произведена продукция на глава от населението за СЗР, по области, 2004-2008 г., [хил. лв.] | графика 9. Коефициент на заетост (15-64 н.г.) за СЗР, по области, 2004-2008 г. |
| --- | --- |
| графика 10. Коефициент на безработица за СЗР, по области, 2004-2008 г. | графика 11. Средна годишна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение за СЗР, по области, 2004-2008 г. |

По отношение на произведената продукция на глава от населението за 2008г. различията се увеличават значително като варират между 7 351лв. за област Враца и 5 079 лв. за област Видин. Средната стойност за района за същата година е около 5 897 лв. Само областите Враца и Ловеч имат стойност на произведената продукция на глава от населението над средната за района.

Коефициентът на заетост на населението 15 и 64 г. в Северозападен район измерен през 2008 г. е 59.3%, което е под средното за страната 64.0%. Най-висок коефициент на заетост в рамките на района е отчетен в област Ловеч – 64.8%, следвана от област Плевен 59.8%, област Монтана 58.2%, област Враца 57.5%, а най-нисък в област Видин 54.8%. Всички области в района имат коефициент на заетост под средния за страната, с изключение на област Ловеч.

По данни на НСИ коефициентът на заетост в района през 2009 г. е 57.5% и намалява с 1.8% в сравнение с предходната 2008 г.

Безработицата в Северозападен район през периода 2004-2008 г. отбелязва постоянен спад, но въпреки това коефициентът на безработица към 31.12.2008 г. е 7.1% - по-висок от средния за страната 5.6%. В периода 2009-2010 г. равнището на  безработица се покачва в резултат на влиянието на световната икономическа и финансова криза, като в края на 2010 г. достига 11.0% и се отчита ръст на безработицата във всички области на района. По данни на Агенция по заетостта на територията на Северозападен район най-високо равнище на безработицата се наблюдава в областите: Монтана (15.39%), следвана от Видин (14.71%), Враца (13.49%), Ловеч (12.66%) и област Плевен (11.27%).

Размерът на средната годишна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение се характеризира с увеличаващи се разлики на вътрешнорегионално ниво в годините от 2004 г. до 2009 г. За СЗР средната заплата за 2009 г. е 6172 лв., като най-висока е стойността за област Враца 7 696 лв., останалите области Плевен, Ловеч, Монтана и Видин са със стойности под средните за района.

За периода до 2008 г. не се наблюдава значим напредък в преодоляването на вътрешнорегионалните различия в СЗР. Запазват се различията в заетостта, а тези по отношение на произведената продукция на глава от населението и размера на средна годишна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение, се увеличават.

### Напредък по изпълнението на целите и приоритетите за РПР на СЗР до 2009 г.

Визията и главната цел, определени в РПР на СЗР запазват своята актуалност. Рамката на стратегическите цели и определените приоритети, като цяло съответстват на проблемите и нуждите на СЗР. Същевременно е необходимо по-ясно обвързване между целите и приоритетите на РПР на СЗР, с тези, определени в НСРР и оперативните програми, съфинансирани от ЕС, в т.ч. ПРСР и ОП „Развитие на сектор Рибарство“, конкретно адресиране и диференциране на мерките спрямо спецификата на СЗР, както и определяне на механизъм за осигуряване на средства от държавния бюджет за изпълнението на РПР на СЗР.

Обобщението на анализа на показателите за изпълнението на стратегическите цели на РПР на СЗР показва, че:

- Общата перспектива за развитието на СЗР за периода до 2013 г. е за възстановяване на относително ниските нива на растеж след средата на 2011 г.

- Няма значим напредък в преодоляването на вътрешнорегионалните различия в СЗР. Положителна тенденция се наблюдава само по отношение на безработицата. Запазват се различията в заетостта, а тези по отношение на произведената продукция на глава от населението и размера на средна годишна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение, се увеличават.

- Стратегическа Цел 1: Постигане на устойчиво икономическо развитие и повишаване конкурентноспособността на местната икономика.

Приоритет 1: Развитие на предприемачеството, технологично обновление, иновации в малки и средни предприятия, осигуряване на заетост.

Приоритет 2: Привличане на местни и чужди инвестиции.

Приоритет 3: Развитие на туризма, подобряване качеството на туристическите услуги.

- Приоритет 4: Стимулиране на устойчиво развитие на селското стопанство и постигане на ефективно земеделие.

Мерките, попадащи в обхвата на приоритетите на Стратегическа цел 1 се финансират по ОПРКБИ и ОПРР. Мерките по приоритет 4 се финансират от Програмата за развитие на селските райони .

Към изпълнението на приоритетите от Стратегическа цел 1 са насочени 87 проекта по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, на обща стойност 57 143 599 лв. Проектите са свързани с предоставянето на качествена продукция, технологична модернизация, въвеждане на система за управление на качеството и др. за повишаване конкурентноспособността на предприятията в района.

Изключително голям е броя на прекратените проекти – 30 проекта. Регистрирани са 25 проекта на стойност 42 915 671 лв. В процес на изпълнение са 9 проекта на обща стойност 9 496 290 лв. и 23 проекта са приключени на обща стойност  4 750 073 лв. Част от приключените проекти са на територията на общините Видин, Кнежа и Мездра:

„Модернизирани технологии за повече и по-качествени хляб и хлебни изделия” на обща стойност 847 483 лв.;

„Технологична модернизация на предприятие за производство на билкови екстракти в гр. Кнежа” на обща стойност 413 714 лв.;

„Производство на PVC бутилки чрез издуване на преформи в “ЕВЕ” ЕООД” на обща стойност - 1 415 282 лв.

- Към края на октомври 2010 г. чрез ОПРР са договорени 6 проекта на обща стойност 4 013 584.58 лв. за подобряване на туристическата инфраструктура  и междурегионален обмен на добри практики и сътрудничество в областта на туризма. Проектите са  на територията на общините Видин, Враца, Белоградчик, Троян и Тетевен. С реализацията им ще се развият конкурентоспособни туристически атракции, които ще привлекат нови потоци български и чужди туристи и по този начин  ще допринесат за нарастване на приходите от туризъм, ще се осигурят нови работни места и ще се увеличат възможностите за устойчиво развитие. Приключени са следните проекти:

- „Видин-развитие на туризма с прилагане на италианския опит” на обща стойност 199 886.72 лв. на Видинска търговско-промишлена палата.  Изпълнението на проекта допринася за повишаване на туристическия потенциал в района на Видин и развитието на устойчиви и атрактивни местни туристически продукти като се прилагат добри италиански практики;

- „Между приятели и добри съседи” на стойност 105 441,57 лв. Реализацията на проекта допринася за развитие на устойчив туризъм в област Враца, чрез междурегионално сътрудничество и прилагане на най-добри европейски практики.

Потенциалът за изпълнение на Стратегическа цел 1: Постигане на устойчиво икономическо развитие и повишаване конкурентоспособността на местната икономика, може да бъде определен като силно ограничен – необходими са допълнителни и целенасочени усилия за изпълнение на планираните мерки, особено тези по Приоритет 1:Развитие на предприемачеството, технологично обновление, иновации в малки и средни предприятия, осигуряване на заетост.

Значителното намаление на населението в областите Видин, Враца и Монтана в последните десетина години с над 20% създава рискове за икономическото развитие на района. За решаването на демографските и икономическите проблеми на Северозападен район е необходимо да се приложат нови иновативни подходи на регионалната политика, за да се стабилизират процесите на развитие. Необходимо е чрез инструментите за подпомагане на регионалното развитие да се подпомогне преструктурирането на икономиката и да се повиши конкурентоспособността на СЗР. Дунавската стратегия на ЕС и възможността за задълбочаване на процеса на сътрудничество със съседните райони в Република Румъния и Република Сърбия дават добра перспектива за ускоряване развитието на района.

Стратегическа Цел 2: Подобряване на качеството на живот в СЗРП и превръщането му в съвременен  транспортен  и комуникационен  център с национално и международно значение.

Приоритет 1: Градско възстановяване и обновление на селищната среда.

Приоритет 2: Обновление и подобряване на социалната и здравната инфраструктура.

Приоритет 3: Развитие на транспортната инфраструктура и подобряване на селско-градските транспортни услуги в района.

Приоритет 4: Намаляване риска от замърсяване на околната среда. Подобряване на екологичната инфраструктура.

Мерките, попадащи в обхвата на приоритетите на Стратегическа цел 2 се финансират по ОПРР, ОПОС, ОПРЧР и ОПТ.

С финансиране от Оперативната програма „Околна среда 2007-2013 г.” на стойност близо 8 млн.лв. е модернизирана пречиствателна станция за отпадъчни води на Троян и е изградена  част от канализационна мрежа на града.Успешно са изпълнени 12 договора по процедурата за техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти за водите на общините: Николаево, Угърчин, Луковит, Козлодуй, Криводол, Мездра, Никопол, Долни Дъбник, Долна Митрополия, Медковец, Хайредин и Кнежа. Продължава изпълнението на „Интегриран проект за водния цикъл на гр.Враца” и договора за изграждането на регионалната система за управление на отпадъците в регион Видин.Документацията за кандидатстване по тези проекти, както и идейните и работните проекти за изпълнението им, са изготвени с финансиране от КФ 1164/94г. (бившата програма ИСПА). Оценяват се подадени проекти за развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на общините Кнежа, Козлодуй и Монтана. Изцяло са завършени строителните работи по следните инфраструктурни  обекти, финансирани по програма ИСПА/ Кохезионен фонд: ПСОВ Ловеч, ПСОВ Монтана, депо за твърди битови отпадъци Монтана.

Осигурено е финансиране от държавния бюджет и са сключени договори за следните екологични обекти: изграждане на клетка към регионално депо за твърди битови отпадъци на общини Враца и Мездра; градска пречиствателна станция за отпадъчни води – Козлодуй и Велики Преслав; канализация на Троян.

Към края на октомври 2010 г. чрез ОПРР са договорени 29 проекта на обща стойност 150 488 734.44 лв. за подкрепа на регионална и местна пътна инфраструктура (рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища и на общинска пътна мрежа), подобряване на физическата среда и превенция на риска и социалната инфраструктура, както и за изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища и срутища.

По отношение на регионалната и местна достъпност са сключени общо 8 бр. договори на обща стойност 92 158 634,40 лв. От тях са приключени 2 бр. проекти на стойност 7 133 191,02 лв. на територията на общините Ловеч и Мездра.„Рехабилитация на общинска пътна мрежа – Път LOV 2074 / Българене-Севлиево/Малиново-Стефаново от 0+000 до 0+190 км, от 1+580км до 5+210км и път LOV2075 /ІІІ-3505, Казачево-Стефаново/-Българене-/ІІ-35/ от 0+000 км до 3+200 от 5+065 до 6+560км” на стойност 4 776 929,08 лв. Рехабилитацията на отсечките обслужва местното население и туристическия трафик, който се генерира основно от Архитектурния резерват „Старо Стефаново”, където има над 100 паметника на културата, основно с етнографски характер. Проектът допринася за подобряване на достъпността, функционалните и социално-икономическите връзки на селата Абланица, Казачево, Дъбрава, Българене, Стефаново, АР „Старо Стефаново” и Малиново с областния и общински център – гр. Ловеч, както и в рамките на агломерационния ареал;

„Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез реконструкция на общински път в община Мездра Път VRC 1143 – /III-103/” на стойност 2 362 660,74 лв. С изпълнението на проекта е подобрена достъпността в целевия район /община Мездра/, което е основна предпоставка за насърчаване на социално-икономическото развитие и намаляване изолираността на селата в агломерационния ареал.

По отношение подобряване на физическата среда и превенция на риска са сключени общо 10 бр. договори на обща стойност 27 991 943,65 лв., от които са изплатени   5 830 405,15 лв. или 21%. От тях са приключени 2 бр. проекти на стойност 1 225 980,77 лв. и те са на територията на общините Монтана и Ловеч.

„Укрепителни съоръжения на срутища на път III - 102 „Граница ОПУ Видин - Монтана” км 80+500 – км 81+224” – Община Монтана” на стойност 803 209,01 лв., вследствие на което са предотвратени срутищни процеси, ограничени са рисковете и щетите за живота и имуществото на населението в община Монтана. Проектът допринася за повишаване привлекателността и конкурентостпособността на гр. Монтана като център на агломерационен ареал, посредством подобряване на физическата и жизнена среда, което ще допринесе за по – добро качество на живота, улеснен достъп до основни услуги и нови възможности за икономическо и социално развитие;

„Превенция на риска чрез укрепване на свлачища в с. Българене и с. Лисец, община Ловеч” на стойност 422 771,76 лв. Успешното изпълнение на проекта допринася за дългосрочното устойчиво развитие на община Ловеч.

- В рамките на операциите на Оперативната програма „Околна среда” към юни 2011 г. са договорени 40 проекта за изграждане и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води, пречиствателни станции, подобряване инфраструктурата  за отпадъците, за опазване, поддържане и възстановяване на природни местообитания на стойност 201 042 100,56 лв. Приключени са 12 проекта на обща стойност 8 987 546,62 лв., които са на територията на Враца, Медковец, Долни Дъбник, Никопол, Кнежа, Долна Митрополия, Козлодуй, Мездра, Криводол, Луковит и Угърчин. Прекратен е 1 проект.”

- В процес на изпълнение са 4 проекта за техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1, както и 4 проекта за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води, 1 проект за подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води  по приоритетна ос 1 и проект за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България. Принос за изпълнението на Стратегическа  цел 2 имат и следните проекти: „Опазване и подобряване състоянието на басейна на река Искър на територията на община Мездра, подобект : Техническа помощ за изграждане на разделна канализационна инфраструктура, реконструкция на водопроводната мрежа и изграждане на ПСОВ на с. Зверино”, на стойност 329 733,00 лв.;

- Финансов анализ и подготовка на тръжни документи за проект „Изграждане на клетки 2.1 и 2.2 към Регионалното депо за твърди битови отпадъци от община Враца и община Мездра”, на стойност 95 261,98 лв.”

По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” към Агенция за социално подпомагане към декември 2010 г. са сключени 114 договора на обща стойност 16 320 473.32 лв. за подобряване на социалните услуги, интеграция на групи в неравностойно социално положение. Два от приключените проекти са на територията на общините Видин и Плевен: „Ние сме с вас” на обща стойност 84 211 лв. Изпълнението на проекта разширява кръгът на социалните услуги и подобрява качеството на предоставяните услуги, насочени към възрастните, самотноживеещите и хората с увреждания;

„Да помогнем на самотните стари хора в селата”  на обща стойност 64 513 лв. Реализацията на проекта е в полза на самотно живеещите стари хора, чрез предоставяне на социални услуги “Социален асистенти” и “Домашен помощник”.

От важно значение за Северозападен район е изграждането на Дунав мост-2 като комбинирано съоръжение от пътна и железопътна инфраструктура. Дунав Мост Видин-Калафат има ключово значение не само за бъдещото развитие на Пан-европейски транспортен коридор ІV, но и за цялата Югоизточна транспортна ос на Европа и на Транс-европейската транспортна мрежа с възможностите, които ще се открият за комбиниран транспорт и за прехвърляне на определени обеми трафик от шосе на железница.

Мостът Видин-Калафат е планиран пътен и железопътен мост над река Дунав, който трябва да свърже градовете Видин в България и Калафат в Румъния. Чрез проекта „Изграждане на нов мост на река Дунав между България и Румъния при Видин-Калафат" на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията се постига  „отваряне” на транспортната мрежа на България и нейното интегриране с европейските транспортни мрежи. Ще се повиши качеството на транспортното обслужване като цяло и ще доведе до повишаване на конкурентноспособността на българската икономика.

Големи инфраструктурни проекти в Северозападен район по ОП „Транспорт”, които са в процес на подготовка са:

„Път Е-79 Видин – Монтана”- Бенефициент по проекта е Агенция „Пътна инфраструктура”. ФК се предвижда да бъде представен в началото на 2012 г., а тръжните процедури да приключат в началото на 2013 г.;

„Модернизация на участък от път I-1 (E-79)Враца-Ботевград”- Бенефициент по проекта е Агенция „Пътна инфраструктура”. ФК се предвижда да бъде представен през м. юни 2011 г., а тръжните процедури да приключат през първата половина на 2012 г.

„Подобряване на корабоплаването в българо- румънския участък на р. Дунав от км 530 до км 520 – Батин и от км 576 до км 560 – Белене” е проект в процес на подготовка.

На територията на Северозападен район по ОП „Транспорт”  в процес на изпълнение е проект „Създаване на речна информационна система в българската част на р. Дунав” (БУЛРИС). Бенефициент по проекта е Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” на стойност 13 547 328 лв.

„Подобряване на корабоплаването в българо-румънския участък на р. Дунав от км 530 до км 520 – Батин и от км 576 до км 560 – Белене” е проект в процес на подготовка.

По проект „Транзитни пътища ІV” е осъществена рехабилитация на ключови участъци от първокласната пътна мрежа на страната с дължина  375 км на обща стойност 267,2 млн. лв. Обхванати са пътни участъци с важна функция за провеждане на тежък пътен трафик и транзит. В Северозападен район това са участъци от път І-3 „Луковит-Коритна-Ябланица”.

В процес на изпълнение на територията на района е проект за рехабилитация на пътната инфраструктура, финансиран със средства от Световната банка, който обхваща участъци от път ІІ-11 „Видин-Лом-Ковачица” и „Лом-Гиген”, път – 15 Враца-Оряхово”, ІІ-11 „Гулянци-Милковица” и ІІ-35 „Плевен-Троян-Кърнаре.

По предприсъединителна програма ФАР в периода до 2009 г. в областта на пътна-та инфраструктура в Северозападен район е рехабилитирана и осъществена частична реконструкция на път II-34 Плевен-Никопол.

Изпълнените проекти пряко допринасят за реализирането на мерките по Приори-тет 3 „Развитие на транспортната инфраструктура и подобряване на селско-градските транспортни услуги в района”.

Реализираният напредък по Приоритет 1: Градско възстановяване и обновление на селищната среда, Приоритет 4: Намаляване риска от замърсяване на околната среда. Подобряване на екологичната инфраструктура и Приоритет 3: Развитие на транспортната инфраструктура и подобряване на селско-градските транспортни услуги в района, както подготовката на проекти, свързани с мерките за обновление на социалната и здравната инфраструктура Приоритет 2: Обновление и подобряване на социалната и здравната инфраструктура, определят наличието на потенциал за задоволително изпълнение на Стратегическа цел 2 в рамките на програмния период до 2013 г.

- Стратегическа Цел 3: Подпомагане на регионалното развитие и на инициативи за местно развитие.

Приоритет 1: Повишаване качеството на човешките ресурси.

Приоритет 2: Развитие на трансгранично икономическо и регионално сътрудничество.

Приоритет 3: Интегриране на общините и подпомагане на инициативи за местно развитие.

Приоритет 4: Преодоляване на различията в икономическото и социалното развитие на териториалните единици в СЗРП.

Мерките, попадащи в обхвата на приоритетите на Стратегическа цел 3 се финансират по ОПРЧР, ОПАК, ОПРР и Програмата за трансгранично сътрудничество България-Румъния 2007-2013 г. Програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия дава възможност за постигане на по-динамично икономическо и социално развитие на западната периферия на района и за използване на местния икономически потенциал за развитие.

По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” от Агенция по заетостта като договарящ орган за Северозападен район, към декември 2010 г. са сключени 66 договора на обща стойност 5 153 775.98 лв., свързани с насърчаване на икономическата активност и развитие пазара на труда, насърчаващ включването; повишаване на производителността и адаптивността на заетите. Във вътрешнорегионален план разпределението е следното: област Монтана – 20 договора на стойност 1 829 946.79 лв., област Враца – 20 договора на стойност 1 099 441.18 лв., област Плевен – 15 договора на стойност 1 554 921.31 лв., област Ловеч – 6 договора на стойност 207 594.11 лв. и област Видин – 5 договора на стойност 461 872.59 лв.

В допълнение към посочените договори в РУП-Северозападен с договарящ орган Агенция по заетостта има 28 договора на стойност 8 505 023.43 лв., с място на изпълнение в повече от една област (за цялата страна). Два от приключените проекти са на територията на общините Плевен и Враца.

- „От знание към промяна”  на обща стойност - 102 919 лв. и е свързан с насърчаване и мотивация на заетите в производството лица за включване в обучение за квалификация и преквалификация и повишаване на техния капацитет и производителност на труда;

- „Повишаване адаптивността на заети лица във Враца” на обща стойност 67 526 лв. Целта на проекта е повишаване информираността на работодателите във Враца относно значението от подобряване на капацитета на наетия персонал за нарастване на производителността на труда, подобряване/разширяване на настоящите им професионални компетенции, вкл. придобиване на нови професии, необходими за бъдещото развитие на предприятията; прилагане на принципите за учене през целия живот, следвайки стратегиите на ЕС и целите за създаване на икономика, основана на знанието.

Към края на октомври 2010 г. чрез ОПРР са договорени 66 проекта на обща стойност над 215 598 303 лв. за подкрепа на междурегионалното сътрудничество и обмен на най-добри практики, за подобряване на социалната инфраструктура, подобряване на физическата среда и осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие. Финализирани са общо 27 бр.  проекти на обща стойност 33 313 530 лв.

По отношение на социалната и образователна инфраструктура са сключени общо 18 бр. проекти на стойност  57 035 739,52 лв., от които са изплатени 27 374 697,38 лв. или 48%. От тях са приключени 3 бр. проекти на стойност 13 320 229,33 лв., които имат съществен принос за устойчивото развитие на общините Видин, Ловеч и Мездра.

„Създаване на благоприятни условия за израстване и развитие на видинските деца” на стойност 3 287 419,21 лв. Идентифицираните групи, които имат пряко отношение към реализирания проект са деца от обединени детски заведения и персоналът, който работи и участва във възпитателния процес на децата;

„Осигуряване на подходяща образователна инфраструктура за основното и средно образование и предучилищния процес на територията на община Мездра” на стойност 4 144 492,06 лв.

„Реконструкция, обновяване и оборудване на учебни заведения в Община Ловеч” на стойност 5 888 318,06 лв.

Чрез реализацията и изпълнението на проектите по ОПРР е подобрена средата за провеждане на учебно-възпитателния процес в училища и детски заведения. Постигната е оптимизация на образователната инфраструктура и са осигурени равни възможности на всички деца да получат висококвалифицирано обучение при добри условия. Намалени са разходите за топлинна и електрическа енергия. Като резултат от изпълнението на проектите ще бъде осигурена достъпна архитектурна среда за хората с увреждания, както и ще се подпомогне развитието на устойчиви градски центрове, които да бъдат привлекателни за населението и да бъдат двигател за повишаване на конкурентноспособността на региона.

На територията на Северозападен район по Програмата за трансгранично сътрудничество България-Румъния 2007-2013г. към октомври 2010 г. са предложени за одобрение 20 проекта на обща стойност 26 390 740.19 евро, подадени до 31 януари 2009г. по втора покана за набиране на проектни предложения.

Договорените в рамките на ОПАК 18 проекта към декември 2010 г. са на обща стойност 9 983 837.77 лв., а към този период изплатените средства са 3 781 432.13 лв. Проектите допринасят за подобряване на предоставяните услуги от регионалната и местната администрация и подпомагане изграждането на ефективно и дългосрочно сътрудничество между държавната администрация и структурите на гражданското общество от Северозападен район, чрез подобряване на тяхното взаимодействие при прилагането на регионалните, държавните и европейски политики на региона.

На територията на Северозападен район са приключени 6 бр. проекти на обща стойност 1 330 872 лв. Проектът с най- голяма обща стойност е „ В услуга на обществото” -562 299 лв.  с бенефициент Административен съд - Видин и партньори: Административен съд - Враца и Aдминистративен съд - Монтана. Изпълнението на проекта допринася за повишаване на доверието на обществеността в съдебната система, повишаване на прозрачността и отчетността на съдебната система и за ефективното й функциониране;

Друг значим проект е "ПРО-АКТ - Партньорство, развитие и обучение за активна комуникация между третия сектор и публичната администрация" с обща стойност      249 868 лв., с бенефициент Търговско-промишлена палата Враца и място на изпълнение Северозападен  район.  Реализацията на проекта подпомага повишаването квалификацията на служителите в структурите на гражданското общество в партньорство със структурите на държавната администрация от Северозападния район и стимулира изграждането на ефективно и дългосрочно сътрудничество между държавната администрация и структурите на гражданското общество от района чрез подобряване на тяхното взаимодействие при прилагането на регионалната, държавната и европейската политика в региона.

Изпълнението на мерките по Стратегическа цел 3: Подпомагане на регионалното развитие и на инициативи за местно развитие, може да бъде определено като най-активно – по всички приоритети се реализират конкретни мерки. Създаденият организационен и експертен капацитет на общинско и на областно ниво е добра база за развитие на потенциала за разработване и прилагане на политиката за регионално развитие. Това обуславя наличието на относително висок потенциал за изпълнение на Стратегическа цел 3 в рамките на програмния период до 2013 г.

Общият напредък по изпълнението на приоритетите на РПР на СЗР може да бъде определен като ограничен, но е налице потенциал за реализиране на мерките за развитие на района, по-специално, тези по Приоритет 1, 3 и 4 на Стратегическа цел 2, както и мерките по всички приоритети на Стратегическа цел 3. Най-голямо предизвикателство е реализацията на мерките, свързани с технологичното развитие и иновациите по Приоритет 1 на Стратегическа цел 1, за които е констатиран силно ограничен напредък. Ограниченият напредък в изпълнението на мерките за подобряване на здравната инфраструктура, допринасящи за развитието на регионите по Приоритет 2: Обновление и подобряване на социалната и здравната инфраструктура на Стратегическа цел 2, също изисква специално внимание.

Предвид общата положителна тенденция за изпълнение на мерките по приоритетите на НСРР, както и факта, че договорените средства за изпълнение на мерките по РПР на СЗР до октомври 2010 г. вече надвишава индикативната оценка на необходимите средства от 2005 г., може да бъде направена оценка, че изпълнението на плана до края на 2013 г. е напълно финансово осигурено. В този смисъл, усилията следва да бъдат насочени към подобряване на механизмите за изпълнение на мерките. Следва да се има предвид, че делът на изплатените средства за периода 2007 – октомври 2010 г. е относително нисък – 17,35% от договорени средства за СЗР.

В заключение, направеният анализ на изпълнението на РПР на СЗР показва, че определената в него рамка на политиката за регионално развитие в СЗР като цяло се изпълнява чрез инструментите на политиката за сближаване и съответното национално съфинансиране. Същевременно е ясна необходимостта от по-конкретно адресиране на бъдещите мерки към специфичните икономически и социални проблеми на района, в контекста на общите структурни предизвикателства пред развитието. Необходимо е и допълнително усъвършенстване на координационните механизми, свързани с реализацията на политиката за регионално развитие, включително по-ефективно използване на правомощията на РСР, свързани с идентифициране на проблемите на СЗР и тяхното адресиране чрез съответните финансови инструменти.

### Използвани ресурси за постигане на целите на РПР на СЗР

Определените в РПР на СЗР икономически и финансови механизми за реализацията на плана, по източници, включват:

- Национално финансиране от публични източници, в т.ч. републиканския бюджет и общинските бюджети;

- Фондове на ЕС, ЕФРР;

- Частни финансови ресурси (местни физически и юридически лица, граждански организации и др.);

- Международни финансови институции.

В индикативната финансова таблица на РПР на СЗР от фондовете на ЕС е посочен само ЕФРР. Не са включени възможностите за принос на други финансови инструменти на ЕС към регионалното развитие – ЕСФ, КФ, както и ЕЗФРСР и ЕФР, които допринасят за реализацията на целите на РПР на СЗР. Проектът за водния цикъл на Враца се реализира с подкрепата на КФ, а за постигане на Стратегическа цел 2, значителни ресурси са отделени от ЕСФ. Приносът на ПРСР за СЗР е съществен, както по отношение обновяването на между селищните транспортни връзки, така и са социалната инфраструктура в селските зони в района. Въпреки закъснялото си стартиране ОП „Развитие на сектор Рибарство”, финансирана от ЕФР дава значителни възможности за подобряване конкурентоспособността в сектора на рибарството и рибопреработвателната промишленост, така и за запазване на екологичното разнообразие по река Дунав.

За мерките, свързани с изпълнението на РПР на СЗР, в периода 2007-2009 г., реализирани със средства от държавния бюджет, от бюджетите на общините, от международни финансови институции, както и за частните инвестиции, липсва систематизирана информация, която да позволява тяхното обвързване с целите и приоритетите на плана.

От размера на данните за договорените средства по оперативните програми (ЕС и национално съфинансиране) – 387,23 млн. лв., може да бъде направен извод, че общият размер на средствата за реализация на РПР на СЗР за периода до 2013 г., значително ще надвиши този, определен в индикативната финансова таблица.

Приносът на оперативните програми, финансирани от ЕФРР, ЕСФ и КФ за изпълнението на приоритетите на РПР на СЗР е оценен въз основа на аналитично разпределение на договорените и изплатените финансови ресурси по източници спрямо целите на плана, според актуалния им териториален обхват (2008).

| графика 12. Разпределение на договорените и изплатените средства по целите на РПР на СЗР, [млн. лв.] | графика 13. Концентрация на договорените средства по райони за целенасочено въздействие в СЗР |
| --- | --- |

Делът на договорените, към октомври 2010 г. ресурси, свързани с изпълнението на РПР на СЗР е 12,07%, от всички договорени средства по оперативните програми, а този на изплатените средства – 12,35%.

Данните за реализация на мерките по оперативните програми, съфинансирани от ЕС показват тенденция за концентрация на финансовите ресурси за изпълнение на мерки и дейности, свързани със Стратегическа цел 2 на РПР на СЗР, в чийто обхват попадат основните инфраструктурни проекти, като и тези свързани с опазването на околната среда и градското развитие.

Общият обем на договорените, към октомври 2010 г. средства – над 35% по всички оперативни програми и ускорения процес на договаряне, е индикатор за потенциала за задоволително постигане на Стратегически цели 2 и 3 на РПР на СЗР. Необходими са допълнителни усилия за реализация на мерките по Приоритет 2 на Стратегическа цел 2, както и по отношение на мерките по приоритетите на Стратегическа цел 1.

таблица 1.	Принос на РПР на СЗР към приоритетите на НСРР, [дял от общия размер на договорените средства по приоритетите на НСРР]

| Цели на РПР на СЗР | П 1 | П 2 | П 3 | П 4 | П 5 | П 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегическа цел 1: Постигане на устойчиво икономическо развитие и повишаване конкурентоспособността на местната икономика | 1,54% | 6,12% |  |  |  |  |
| Стратегическа цел 2: Подобряване на качеството на живот в СЗРП и превръщането му в съвременен транспортен и комуникационен център с национално и международно значение |  | 9,40% | 0,84% | 6,21% |  | 15,33% |
| Стратегическа цел 3: Подпомагане на регионалното развитие и на инициативи за местно развитие |  | 2,31% | 4,24% |  | 15,07% | 2,62% |
| ОБЩО: | 1,54% | 17,83% | 5,08% | 6,21% | 15,07% | 17,94% |

През периода обхванат от междинната оценка на РПР на СЗР е видно, че изпълнението на мерките по РПР на СЗР допринася за изпълнението на следните приоритети на НСРР – Приоритети 2, 5 и 6.

# ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ

### Съответствие на стратегията за развитие с контекста на настъпилите промени на политиките на национално ниво и ниво ЕС

След приемането на НСРР и РПР през 2005 г., настъпват важни промени както в европейската, така и в националната, нормативната и институционалната среда на политика в областта на регионалното развитие.

През 2006 г. след консултации с ЕВРОСТАТ е съгласувана промяна на териториалния обхват на районите за планиране (NUTS 2) за програмния период 2007-2013 г.

В съответствие с критериите за подкрепа на политиката за сближаване за програмния период 2007-2013 г., цялата територия на България е избираема за финансиране по цел 1 „Конвергенция” на политиката за сближаване на ЕС, страната участва и в програмите по цел 3 „Европейско териториално сътрудничество”, които целят насърчаване на балансираното териториално развитие и териториалната интеграция на обхванатите от програмата страни и региони.

В края на 2006 г. Министерският съвет одобри българската Национална стратегическа референтна рамка, а в началото на 2007 г. – седемте оперативни програми по политиката за сближаване.

Във връзка с промените в европейската политика за сближаване, пълноправното членство на Република България в Европейския съюз от 1 януари 2007 г., както и необходимостта от създаване на ефективен механизъм за регионална координация, през 2008 г. е подготвен и приет нов Закон за регионалното развитие [ЗРР (2008)].

ЗРР (2008) утвърждава променения териториалния обхват на пет от шестте района за планиране, съответстващи на ниво NUTS 2 – Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югоизточен и Южен централен. Границите на Югозападния район, остават непромени. Терминът „район за планиране на ниво NUTS 2” е заменен с „район от ниво 2”.

Териториалният обхват на СЗР през 2005 г. включва областите Видин, Враца и Монтана. След промяната на обхвата на районите от ниво 2, в СЗР са включени областите Ловеч и Плевен.

В чл. 5 от ЗРР (2008) идеята за районите за целенасочено въздействие е заменена с възможността за обособяване на райони за целенасочена подкрепа [РЦП], които могат да обхващат територията на една или повече съседни общини в рамките на районите от ниво 3 (областите). РЦП са териториална основа за концентрация на ресурси за намаляване на вътрешнорегионалните различия в степента на развитие на отделните общини и за постигане на целите на държавната политика за регионално развитие.

Със ЗРР (2008) се променя системата за управление на регионалното развитие като се конкретизират правомощията на органите на изпълнителната власт във връзка с провеждането на политиката за регионално развитие, въведено изискване министрите и ръководителите на ведомства да отчитат целите и приоритетите на НСРР при провеждане на секторните политики в рамките на своите компетенции. Ключово е регламентираното правомощие на министъра на регионалното развитие и благоустройството за „регионална координация при изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз“, чл. 17, т. 12 от ЗРР (2008), но към момента, то не е намерило развитие в нормативната уредба за изпълнението на оперативните програми. Именно уплътняването на това, правомощие е възможност за съгласуване на мерките реализирани по оперативните програми с целите и приоритетите на политиката за регионално развитие. Правомощията по оперативното изпълнение на стратегическите и плановите документи по ЗРР (2008) не са определени еднозначно. На практика органите, отговарящи за провеждането на политиката за регионално развитие не разполагат с необходимите за това ресурси.

Регионалните съвети за развитие [РСР] в районите от ниво 2 и Областните съвети за развитие [ОСР] в административните области на страната, районите от ниво 3, са трансформирани в държавно-обществени органи за провеждане на политиката за регионално развитие, като в тяхната структура са включени представители на социално-икономическите партньори.

Най-съществени са промените, свързани с оперативното администриране на регионалното развитие като са подчертани координационните функции. За осъществяване на регионална координация при изпълнение на оперативните програми, съфинансирани от ЕС, към РСР са създадени Регионални координационни комитети [РКК]. Целта на РКК е осигуряване на ефективна и ефикасна координация и взаимодействие при изпълнение на операциите по оперативните програми, съфинансирани от ЕС, на територията на съответния район от ниво 2. Създадени са териториални звена на МРРБ за стратегическо планиране и координация на регионалното развитие, които изпълняват ролята на секретариат на съответния РСР.

Изготвен е проект на Актуализиран документ за изпълнение на РПР на СЗР, който включва актуализиран анализ на икономическото и социално състояние на СЗР, както и преформулираните стратегически цели и приоритетите. Броят на приоритетите е намален от дванадесет на три. Предложените промени отразяват изводите на междинната оценка по отношение прякото обвързването на приоритетите на РПР с тези на оперативните програми. В същото време проектът на актуализирания документ следва да установи съответствието между целите и приоритетите на РПР и тези на НСРР, както и да определи тези, за чието изпълнение следва да бъдат осигурени само с национални средства и да определи механизъм за подкрепа на местни инициативи и конкретни проекти в районите за целенасочена подкрепа, финансиран със средства от държавния бюджет.

### Оценка за ефективността на действията на компетентните органи във връзка с изпълнението на РПР на СЗР

#### Организация на изпълнението на РПР на СЗР

Изпълнението на РПР е опосредствано и се осъществява чрез изпълнението на оперативните програми по политиката за сближаване. Наблюдението на изпълнението на РПР на СЗР е отговорност на Регионалния съвет за развитие. В процеса на наблюдение, при изпълнението на РПР, участват представители на органите на централната и местната власт, други организации, физически и юридически лица. Представители на РСР участват в комитетите за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и на оперативните програми, съфинансирани от ЕС. Териториалното звено на МРРБ за стратегическо планиране и координация на регионалното развитие осъществява координация и взаимодействие с централните и териториалните структури на изпълнителната власт във връзка с изпълнението на РПР. Изготвят се справки за процеса на планиране и изпълнение на мерките по оперативните програми, свързани с целите и приоритетите на РПР.

Ефективността на действията на компетентните органи във връзка с изпълнението на РПР на СЗР, на практика зависи от ефективността на механизмите за координация и отчитането спецификата на СЗР. Системата за регионална координация, създадена със ЗРР (2008) все още не е достатъчно ефективна, най-вече по отношение оперативното планиране, но съществува потенциал за нейното бъдещо развитие чрез методическо осигуряване на дейността на РКК.

#### Предложения за подобряване ефективността при изпълнението на РПР на СЗР

Ефективността на изпълнението на РПР на СЗР през настоящия програмен период зависи от следните фактори:

- Актуалност на програмния документ спрямо спецификата на икономическите и социалните проблеми на СЗР;

- Осигуряване на ефективни управленски правомощия за изпълнение на мерките, определени в РПР на СЗР;

- Механизъм за финансиране на мерките, определени в РПР на СЗР – средства от ЕС и от държавния бюджет;

- Механизъм за координация – по отношение на мерките, изпълнявани в СЗР;

- Процедури за консултиране със заинтересованите страни (прилагане на принципа на партньорство);

- Система за наблюдение на изпълнението на РПР на СЗР;

- Активно предоставяне на информация (публичност) за целите на РПР на СЗР и степента на тяхното изпълнение.

Настъпилите промени в институционалната, нормативната и обществената среда, включително промяната на териториалния обхват на Северозападен район от ниво 2, както и необходимостта от по-силно интегриране на процесите по програмиране и реализация на политиките, с фокус върху мерките за развитие, в т.ч. и тези финансирани със средства от ЕС, определят рамката на действията за актуализиране на РПР на СЗР и съответно за неговото изпълнение до края на програмния период.

Положителният опит от подготовката и наблюдението на РПР на СЗР, е подходяща база за преминаване към ново поколение програми за развитие, които по-ясно отчитат спецификата на икономическите и социалните проблеми на СЗР и същевременно, акцентират върху основните приоритети за развитието на ЕС.

Подходът към актуализацията на РПР на СЗР се обуславя както от разпоредбите на § 4 от ЗРР (2008) – изискването за привеждане на РПР в съответствие с разпоредбите на закона и настъпилите промени в средата, така и от актуалните предизвикателства пред политиката за регионално развитие и включва:

- Привеждане на НСРР в съответствие с разпоредбите на § 4 от ЗРР (2008) при ясно обвързване на целите и приоритетите на НСРР със съответните цели, приоритетните оси и мерките по оперативните програми, съфинансирани от ЕС, както и определяне на приоритетните области за интервенции, за всеки район от ниво 2. Това включва идентифициране и директно насочване на ресурси към районите, в които различията се увеличават.

- Използване на механизма  за подкрепа на местни инициативи и конкретни проекти за развитие на районите за целенасочена подкрепа, регламентиран със Закона за регионалното развитие;

- Актуализацията на РПР на СЗР включва:

- Привеждане на структурата и съдържанието на документа в съответствие с чл. 11, ал. 3 на ЗРР (2008).

- Формулиране на целите и приоритетите на РПР, по начин, който осигурява прякото им обвързване с тези на НСРР и оперативните програми, както и обособяване на тези, за чието изпълнение ще бъдат осигурени само национални средства. Необходимо е и осигуряване на приемственост между определените цели и приоритети на РПР (2005) и новите цели чрез таблица за съответствие.

- Отчитате на стратегическите документи на ЕС като Стратегията Европа 2020, Териториалният дневен ред, Зелената книга за териториалната кохезия и др. в процеса на актуализация на РПР;

- Определяне на всички възможни източници за финансиране на определените мерки – национални, от ЕС и др., които допринасят за осъществяване на политиката за регионално развитие в СЗР.

- Интегриране на процесите по наблюдение и оценка с тези, определени за оперативните програми, съфинансирани от ЕС.

Осигуряването на ефективни управленски правомощия за изпълнение на мерките, определени в РПР на СЗР, означава определяне на орган или органи, пряко отговорни за изпълнението на плана. Този подход предполага предварително определяне на конкретните мерки, които ще бъдат изпълнявани от съответните органи, както и мерките, чието изпълнение ще бъде осигурено, съответно от централните и местните (областни и общински) органи на изпълнителната власт и е свързано с изготвяне и приемане на план за действие.

Механизмът за финансиране на мерките, определени в РПР на СЗР следва да включва всички възможни източници за финансиране – национални, от ЕС и др., които допринасят за осъществяване на политиката за регионално развитие в СЗР.Предвид нарастването на вътрешнорегионалните различия по отношение на икономическите и социалните индикатори, характеризиращи процесите на развитие е необходимо да стартира прилагането на механизма за подпомагане на районите за целенасочена подкрепа. СЗР има критична нужда от допълнителна подкрепа за преодоляване на съществуващите сериозни проблеми в икономическата и социалната сфера.

Системата за регионална координация има потенциал за ефективно участие в процеса на управление на регионалното развитие, но е необходимо:

- Подобряване на механизмите за координация по отношение на основните етапи на политическия процес – програмиране, реализация, контрол и наблюдение, както и взаимодействието с териториалните и междинните звена по оперативните програми, съфинансирани от ЕС;

- Укрепване на аналитичния капацитет в районите на ниво 2 за идентифициране на проблемите и тяхното адресиране чрез съответните финансови инструменти;

- В рамките на процеса за децентрализация на държавното управление, териториалните органи на изпълнителната власт, които имат функции във връзка с осъществяването на политиката за регионално развитие на съответната територия следва да бъдат осигурени с ефективни правомощия и ресурси.

Процедури за консултиране със заинтересованите страни (прилагане на принципа на партньорство). Целта на обществените консултации е повишаване качеството на изработваните политики и гарантиране, че управленските решения са аргументирани и се основават на солидни факти, отчитат мненията и опита на заинтересованите страни, както и че приетите решения могат да бъдат осъществени ефективно. Изготвянето на РПР и неговата актуализация  е подходяща възможност за прилагане на усъвършенствани процедури за провеждане на консултации, не само в рамките на РСР, но и за включване на по-широк кръг представители на заинтересованите страни. Така прилагането на принципа на партньорство ще осигури условия за повишаване ефективността на политиката за регионално развитие.

Целесъобразно е изграждането на централизирана информационна система (интернет базирана), в която всички министерства, държавни агенции, областни и общински администрации, да попълват информация за изпълняваните на тяхната територия проекти. По този начин ще се осигури необходимата информационно-технологична платформа за събиране, обработка, съхранение на информация, както за икономическото и социалното състояние на различните териториални нива, така и за изпълнението на мерките за развитие. В този аспект, следва да бъде предвиден механизъм за обмен на данни между Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България [ИСУН] и други системи, поддържащи информация свързана с реализацията на политиката за регионално развитие.

За осигуряването на обективна основа за оценка на постигането целите на РПР и приноса им към НСРР, следва да бъде определен ограничен набор от индикатори, описващи икономическото и социалното състояние на районите от ниво 2, чието изменение може да бъде ефективно наблюдавано. В този смисъл е подходящо при изготвянето на годишните Национални статистически програми, да бъдат определени данните, които НСИ да събира и обработва за наблюдението на политиката за регионално развитие, включително на съответните териториални нива, включително периодичността за предоставяне на данните.

Активно предоставяне на информация (публичност) за целите на РПР на СЗР и степента на тяхното изпълнение. Процесът на актуализация на РПР на СЗР е възможност за привличане на вниманието на местната общественост върху целите на плана. Практиките за информиране на средствата за масова информация за работата на РСР могат да бъдат разширени чрез фокусиране на комуникационните дейности, осъществявани по оперативните програми, върху специфичните особености на СЗР. Препоръчително е изготвяне на резюме на РПР на СЗР, което да бъде достъпно чрез интернет страниците на всички областни и общински администрации от СЗР.

### Насоки и препоръки за разработване на РПР на СЗР за периода след 2013 г.

Съгласно Концепцията за програмиране на развитието на Република България започна разработването на Национална програма за развитие: БЪЛГАРИЯ 2020 – рамков дългосрочен документ, който въз основа на анализ на ситуацията в държавата и тенденциите за развитие, определя визията и общите [дългосрочни] цели на националните политики за период от 10 години за всички сектори на държавното управление, включително техните териториални измерения.

Концепцията не определя как моделът на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие, се отнасят към документите за програмиране на икономическото и социалното развитие  на съответните териториални нива – райони от ниво 2, съответно на областно и на общинско ниво. В тази част Концепцията подлежи на бъдещо развитие, което пряко зависи от развитието на модела за управление на регионалното развитие, напредъка в процеса на децентрализация на държавното управление, включително модела за управление на средствата по политиката за сближаване за следващия програмен период 2014-2020 г.

- В този смисъл, разработването на програмен документ за развитието на СЗР за периода след 2013 г., зависи от общия модел на програмирането на териториално ниво и определянето на съответните правомощия на териториалните органи на изпълнителната власт за ефективно изпълнение на програмните документи. РПР следва да запази ролята си като важен документ анализиращ процесите на развитие на района и техните тенденции, определящ ключовите въпроси и специфичните нужди на района по отношение на бъдещото му развитие.

Новият модел за междуинституционална координация на развитието на Република България, определя Съвета за развитие към Министерския съвет като основен център за координация на политиките на национално ниво. Концепцията за програмиране на развитието подлежи на бъдещо развитие и по отношение междуинституционалната координация в районите от ниво 2.

Ефективността на системата за междуинституционална координация на развитието зависи от разпределението на координационните функции на различните териториални нива. Подходящо да бъде използван положителния опит от регионалната координация, като Регионалните съвети за развитие станат част от общата система за координация, оглавявана от Съвета за развитие към Министерския съвет и функционално да засилят ролята си за осигуряване съответствие между националните цели и местните интереси и за засилване на териториалния фокус на секторните политики, като за целта се разширят правомощията на тези органи по отношение формулирането на секторните стратегии. Да се утвърди ролята на Регионалните съвети за развитие като органи, които не само обсъждат и съгласуват, но и приемат документите за стратегическо планиране при провеждане на политиката за регионално развитие. Областните съвети за развитие следва да се превърнат в основен център за обсъждане на местните аспекти на секторните политики, тяхното финансово осигуряване и координиране на действията и мерките за изпълнение.

За да се подготви значим, стратегически документ, който да има желаното въздействие върху икономическото, социалното, инфраструктурното развитие на района, той следва да съдържа в себе си регионалния и местен дневен ред на Стратегия „Европа 2020”.

РПР да се разработи и изпълнява във взаимодействие и съгласувано с предвижданията на районната устройствена схема, за да има ясен и конкретен териториален адрес на планираните дейности по приоритетите на плана.

Засилването на териториалния контекст на регионалните планове за развитие е една от важните задачи, която следва да бъде решена при подготовката на документите за периода 2014-2020 г.

Необходимо е да се акцентира върху идентичността, сравнителните предимства, специфичния профил и потенциала за развитие на района, въздействието на фондовете на Европейския съюз, както и интегрирането на глобалните екологични въпроси  в процеса на планиране.

Дефинирането на ключовите проекти за развитието на района, ще гарантира по-ефективно, мотивирано и прозрачно насочване на финансови ресурси за регионално развитие в района.

В контекста на описаното по-горе, могат да бъдат направени следните препоръки и предложения относно разработването на РПР за периода след 2013 г. :

- РПР следва да отчете секторните приоритети и инвестиционни намерения по другите структуроопределящи политики за района;

- В процеса на стратегическо планиране на регионалното развитие на СЗР е подходящо да се отчете участието на района в Дунавската стратегия на ЕС.

- При програмирането на новия планов период, предвид изоставането в икономическото и социално развитие на Северозападен район, следва да се включат широкообхватни приоритетни оси в областта на транспортната, техническата, социалната, екологичната, образователно-научна  и културна инфраструктура;

- Да се идентифицират основните проекти на територията на Северозападен район, свързани с реализацията на стратегията за развитието му, които ще търсят подкрепа от бъдещите оперативни програми;

- Да се включат мерки и дейности за повишаване и развитие на образователното ниво на  човешкия капитал, НИРД и иновациите за повишаване на регионалната конкурентоспособност и постигане на по-интензивен икономически растеж;

- Във фокуса на целите на РПР трябва да бъде преодоляването на вътрешнорегионалните различия,  за които е добре да се включи нов механизъм за подпомагане.

- Проблемите на градското развитие и прилагането на интегриран подход за планиране на градското развитие е подходящо да намерят по-силно отражение в стратегическата рамка на документа за следващия програмен период;Необходимо е да се обърне по-голямо внимание на връзките град-регион, с оглед осигуряването на равнопоставен достъп до публични и социални услуги;

- За отразяване целите на устойчивото развитие на района, РПР следва да отрази мерки и дейности планирани във връзка с повишаване на енергийната ефективност, внедряването на възобновяеми енергийни източници, намаляване на емисиите на парникови газове и употребата на изкопаеми горива, съобразени със специфичните климатични особености на района, както и адаптиране на района към промените в климата;

- Да се включат мерки и действия за устойчиво териториално развитие, които имат трансграничен, транснационален и междурегионален характер;

- Да се въведе механизъм за координация и ефективно взаимодействие на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район с Областните съвети за развитие в района;

- Да се прилагат принципът и механизмите за партньорство, заложени в Регионалния съвет за развитие, като орган за провеждане на държавната политика за регионално развитие в Северозападен район.

Решение № 1017 на Министерския съвет от 30 декември 2005 г. за приемане на Регионален план за развитие на Северозападния район за планиране за периода 2007-2013 г.

Обн., ДВ, бр. 14 от 20.02.2004 г., в сила от 20.02.2004 г., изм. и доп., бр. 32 от 12.04.2005 г., бр. 88 от 4.11.2005 г., доп., бр. 24 от 21.03.2006 г., изм., бр. 36 от 4.04.2008 г., отм., бр. 50 от 30.05.2008 г., в сила от 31.08.2008 г.

чл.30, ал.1 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, приета с ПМС № 139 от 24.06.2004 г., обн., ДВ, бр. 57 от 2.07.2004 г., в сила от 1.07.2004 г., изм. и доп., бр. 3 от 10.01.2006 г., бр. 29 от 16.04.2010 г.

Индикативните ресурси са определени при териториалния обхват на «Рн» към 2005 г.

По данни от месечните и периодичните бюлетини на Агенцията по заетостта за 2009-2010 г.

Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 година относно установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS). Официален вестник на ЕС n° L 154, 21/06/2003, стр. 0001-0041.

Ресурсите по цел 1 „Сближаване“ са насочени към по-слабо развитите региони и държави-членки на ЕС, чийто БВП на глава от населението е по-нисък от 75% от средните стойности за Общността.

Одобрена от Министерския съвет с Протоколно решение № 52.36 от 21 декември 2006 г.

Протоколни решения на Министерския съвет №№ 8.19, 8.20, 8.28, 8.29, 8.31, 8.32 и 8.33 от 1 март 2007 г.

Обн., ДВ, бр. 50 от 30.05.2008 г., в сила от 31.08.2008 г., доп., бр. 47 от 23.06.2009 г., в сила от 23.06.2009 г., изм., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 25.12.2009 г.

В началото на 2008 г. с Регламент (ЕО) № 176/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1059/2003 относно установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) поради присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз, официално са изменени границите на районите от ниво 2. Официален вестник на ЕС n° L 061, 05/03/2008, стр. 0001-0005.