ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Отчет за изпълнение на целите за 2013 г.

Наименование на администрацията: МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

Главна дирекция  „СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ

НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО”

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели за 2013 г. | Дейности | Резултат | Индикатор за изпълнение |  |  | Индикатор за самооценка - напълно постигната цел - /100 %/ - задоволително постигната - цел /50 и над 50 %/ - незадоволително - постигната цел / под 50 %/ |  |
|  |  |  | Индикатор за целево състояние /заложен в началото на 2013 г./ |  | Индикатор за текущо състояние / отчетен в края на 2013 г. / |  |  |
| 1. Създаване на стратегическа планова основа за интегрирано устойчиво развитие и интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж на българските региони в периода 2014-2020 г. | 1.1.Провеждане на процедура за ЕО и оценка за съвместимост с МОСВ по проектите на РПР | Екологични оценки на РПР на районите от ниво 2, които да осигуряват необходимата оценка относно очакваното въздействие в социално-икономически и екологичен аспект на планираните цели и приоритети на РПР за 2014-2020 г. | 6 броя екологични оценки на РПР за периода 2014-2020 г. |  | 6 броя екологични оценки на РПР за периода 2014-2020 г. | 100 % |  |
|  | 1.2. Провеждане на обществени консултации по проектите на РПР | Съгласувани с широк кръг заинтересовани страни Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020г.) | 1) Брой проведени консултации 2) Брой получени становища |  | 1) Брой проведени консултации – 2 бр. 2) Получени становища -66 бр. | 100 % |  |
|  | 1.3.Провеждане на съгласувателна процедура за внасяне на проектите на РПР в МС за приемане | Приети от МС стратегически планови документи, които ще установят ключовите проблеми и нужди на районите от ниво2 и ще очертаят стратегията за социално-икономическото им развитие за следващия програмен период | 6 броя Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020) |  | Брой на приетите от МС документи – 6 бр. | 100 % |  |
| 2. Повишаване ефективността на политиката за регионално развитие на основа на системен мониторинг на изпълнението на Регионалните планове за развитие 2007-2013г. | 2.1.Изработване на Годишни доклади за наблюдение на РПР на районите от ниво 2 за 2012 г. | Ефективно и ефикасно прилагане на държавната политика за регионално развитие в районите от ниво 2 | 6 броя обсъдени и одобрени от Регионалните съвети за развитие годишни доклади за наблюдение на изпълнението на РПР на районите от ниво 2 за 2012г. |  | Одобрени от РСР годишни доклади за наблюдение на РПР на районите от ниво 2 за 2012г.- 6 броя | 100 % |  |
| 3. Усъвършенстване на нормативната уредба в областта на регионалното развитие | 3.1.Представяне на резултатите от оценката на въздействието на законодателството за регионалното развитие на РСР | Представена за обсъждане оценка на въздействието на законодателството за регионалното развитие на РСР | 6 броя обсъждания на оценката на въздействието на законодателст-вото за регионалното развитие на заседания на РСР |  | Брой представяния на оценката пред РСР – 6 бр. Представяне на оценката на Национална кръгла маса -1 бр. | 100 % |  |
|  | 3.2. Подготовка на предложения за законодателни промени | Усъвършенстване на нормативната уредба в областта на регионалното развитие | 1 брой доклад с обобщени предложения |  | Доклад с обобщени предложения – 1бр. | 100 % |  |
| 4. Създаване на условия за ефективна работа на Регионалните съвети за развитие и взаимодействие с администрациите на централно и местно ниво и с бизнеса и неправителствения сектор. | 4.1.Подобряване на процеса на организиране и провеждане на заседанията на РСР | Организиране и провеждане на редовни заседания на Регионалните съвети за развитие и Регионалните координационни комитети в районите от ниво 2. | Проведени по 4 бр. заседания на Регионалните съвети за развитие и Регионалните координационни комитети в районите от ниво 2 (общо 24 бр. за всички райони от ниво2) |  | 1) Проведени 24 броя заседания на Регионалните съвети за развитие 2) Проведени 14 бр. Регионални координационни комитети в районите от ниво 2 | 100 % |  |
|  | 4.2. Привличане на представители на неправителствения сектор и университетите за участие в заседанията на РСР | Превръщане на РСР в място за обсъждане на въпроси, свързани с развитието на района от широк кръг заинтересовани страни | 12 броя привлечени представители на неправителствения сектор и университетите за участие в заседанията на РСР |  | Брой привлечени представители на неправителствения сектор за участие в заседанията на РСР - 24 бр. Брой привлечени представители на университетите за участие в заседанията на РСР -13 бр. | 100 % |  |
|  | 4.3. Представяне на ключови секторни стратегии и политики до 2020г., свързани с развитието на отделните райони на страната; | Запознаване на членовете на РСР с ключови секторни стратегии и политики до 2020г., свързани с развитието на районите на страната | Брой представени ключови секторни стратегии, политики и програми- 3 бр. |  | Брой представени ключови секторни стратегии, политики и програми –29 бр. | 100 % |  |
| 5.Усъвършенстване на административно-териториалното устройство (АТУ) на страната. | - Изготвяне на алгоритми за оформяне на преписки за извършване на административно-териториални промени (АТП) по Закона за административно-териториалното устройство на Република България (ЗАТУРБ); | Брой изготвени алгоритми за оформяне на преписки за извършване на АТП по ЗАТУРБ | 3 бр. изготвени алгоритми за оформяне на преписки за извършване на административно-териториални промени по ЗАТУРБ; | 6 бр. изготвени алгоритми |  |  | 1.1.-100% |
|  | 5.2. Изготвяне на напомнителни писма до кметове на общини, на чиито територии съществуват населени места без население | Брой извършени АТП, с оглед привеждане на населените места в съответствие с изискванията на ЗАТУРБ | Брой изпратени писма до кметовете на общини; 8 бр. |  |  |  | 1.2. – под 50% ⃰ |
|  | 5.3. Провеждане на процедури за административно териториални промени в съответствие с изискванията на ЗАТУРБ | Брой предприети АТП, с оглед привеждане на населените места в съответствие с изискванията на ЗАТУРБ; | Брой предприети АТП, с оглед привеждане на населените места в съответствие с изискванията на ЗАТУРБ; | 4 бр. Решения на Министерски съвет за извършени АТП; |  |  | 1.3.-100% |
| 6. Подобряване на качеството на управление на местно ниво | 6.1.Провеждане на Втора процедура по присъждане на Европейски Етикет за иновации и добро управление на местно ниво | Проведена втора процедура за присъждане на Европейски Етикет за иновации и добро управление на местно ниво; | Брой кандидатствали общини- минимум 15 бр. | Брой кандидатствали общини- 18 бр. |  |  | 2.1.-100% |
|  | 6.2. Участие в работата на Европейския комитет по местна и регионална демокрация на СЕ и други форуми, на които се обсъжда прилагането на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво | Реализирани участия в мероприятия на Съвета на Европа | Участие в минимум 2 мероприятия на СЕ | Реализирани 4 участия в мероприятия на Съвета на Европа |  |  | 2.2.-100% |
| 7. Стимулиране и усъвършенстване на процеса на децентрализация | 7.1.Реализиране на мерките в Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация за 2013 г. | Изпълнени мерки от Програмата за децентрализа-ция за 2013 г., за които МРР е отговорна институция Изготвен годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Стратегията за децентрализация за 2012 г | Напредък по изпълнение на мерките от Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация за 2013 г. Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Стратегията за децентрализация за 2012 г. | 100% изпълнени мерки по Програмата изпълнение на Стратегията за децентрализация за 2013 г. Изготвен и приет с Решение на Министерския съвет № 719 от 22.11.2013 г. Доклад за изпълнението на Стратегията за децентрализация и на Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация за 2011 г. и 2012 г. |  |  | 3.1.-100% |
| 8. Поддържане на регистъра на агломерациите, съгласно чл. 14, т. 1 от Закона за защита от шума в околната среда | 8.1. Актуализиране на данните за агломерациите в регистъра | Актуализирани данни за агломерациите в регистъра | Функциониращ и достъпен уеб-базиран регистър | Функциониращ и достъпен уеб-базиран регистър |  |  | 4.1.-100% |

Главна дирекция  „ПРОГРАМИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ”

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели за 2013 г. | Дейности | Резултат | Индикатор за изпълнение |  | Индикатор за самооценка - напълно постигната цел /100 %/ - задоволително постигната цел /50 и над 50 %/ - незадоволително постигната цел / под 50 %/ |
|  |  |  | Индикатор за целево състояние /заложен в началото на 2013 г./ | Индикатор за текущо състояние / отчетен в края на 2013 г. / |  |
| Ефективно и ефикасно използване на средствата от фондовете на ЕС за подобряване качеството на живот на населението и по-добър достъп до основни услуги 2 3 | Договаряне на целия свободен/освободен ресурс по ОПРР | Договорен целия свободен/освободен ресурс | НП | 3 082 млн. лв., 98,4% от бюджета на ОПРР | задоволително постигната цел |
|  | Договаряне на ресурса за финансов инженеринг | Договорени 50% от ресурса на двата фонда за градско развитие | 31,8 млн. лв. | 12,5 млн. лв. | незадоволително постигната цел – 40% Постигането на заложената цел беше повлияно от външни фактори: забавяне от страна на ЕК на решението по нотификация за държавна помощ. С оглед изпълнението на инструмента, бяха предприети мерки за удължаване срока на Финансовото споразумение с Европейска инвестиционна банка в качеството й на Холдингов фонд до края на 2015 г. |
|  | Одобрение на всички зони за въздействие и на 36 интегрирани планове за градско възстановяване и развитие на градовете – центрове на 36 градски агломерационни ареала и стартиране изготвянето на ИПГВР за градско възстановяване и развитие за общините на градове от ниво 3 и 4 съгласно Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 през януари 2013 г. | Брой одобрени ИПГВР | 36 | 35 | задоволително постигната цел – 97% |
|  | Текущо изпълнение и финализиране на проекти в процес на изпълнение по ОПРР 2007-2013 | Брой приключени договори | НП | 250 | напълно постигната цел 100 % |
| Сертифициране на възможно най-голям ресурс по ОПРР 2007-2013 | Извършване на разплащания с бенефициенти по ОПРР | Осъществени разплащания според подадените искания от бенефициентите | 711 млн. лв. | 715 млн. лв. | напълно постигната цел 100 % |
|  | Сертифициране на разходите по ОПРР | Размер на сертифицираните средства | 1 171,5 млн. лв. | 1 216,5 млн. лв. | напълно постигната цел 100 % |
| Успешно приключване на разработването на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г. | Одобряване на проекта на ОП от МС като основа за водене на преговори | Одобрен проект на ОПРР 2014-2020 | Одобрен проект на ОПРР 2014-2020 | Одобрен проект на ОПРР 2014-2020 | незадоволително постигната цел: Следва да се има предвид, че одобряването на проекта на ОП е в пряка зависимост от одобрението на Споразумението за партньорство разработвано на национално ниво. В тази връзка беше актуализиран графикът на СКУСЕС, като разглеждането на оперативните програми е предвидено за периода май-юни 2014 г. |
|  | Изпращане на проекта на ОП към ЕК | Изпратен проект на ОПРР 2014-2020 | Изпратен проект на ОПРР 2014-2020 | Изпратен проект на ОПРР 2014-2020 | напълно постигната цел 100 % |
|  | Финализиране на предварителна и екологична оценка на ОПРР 2014-2020 | Финализирани оценки | 2 бр. доклади | 2 бр. доклади | напълно постигната цел 100 % |
| 4 | Успешно финализиране на преговорите с ЕК | Одобрение на ОП от ЕК | Одобрение на ОП от ЕК | Още се водят преговори | незадоволително постигната цел: Следва да се има предвид, че одобрението на ОП зависи от одобрението на Споразумението за партньорство, което се разработва на национално ниво |

Главна дирекция „УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО”

| 1. Увеличаване размера на договорираните средства по програмите за транс-гранично сътрудничество (ТГС), съ-финансирани по ИПП и подобряване процеса на изпълнение на договорите | Организиране и публикуване на покани за набиране на проектни предложения – 2 покани (България – Македония и България – Турция); | Увеличаване размера на усвоените средства | Общо 8 покани публикувани до края на програмния период 2013 г. | Общо 8 покани публикувани до края на програмния период 2013 г. | Напълно постигната цел /100%/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Увеличаване броя на сключените договори; | Увеличаване размера на усвоените средства | Общо 300 сключени договора към края на 2013 г. | Общо 321 сключени договора към края на 2013 г. | Напълно постигната цел /100%/ |
|  | Разработване на проект по Техническа помощ за обезпечаване нуждите на СТС и УО. | Подобряване функционирането на системите | 3 разработени и одобрени от Съвместните комитети за наблюдение проекти за техническа помощ. | 3 разработени и одобрени от Съвместните комитети за наблюдение проекти за техническа помощ. | Напълно постигната цел /100%/ |
| 2. Осигуряване на национално съ-финансиране на българските партньори, участващи в програмите за европейско териториално сътрудничество (ЕТС) | Подготовка и сключване на договори за национално съ-финансиране; | Увеличаване размера на усвоените средства | Брой сключени договори; | 103 сключени договори за национално съ-финансиране | Напълно постигната цел /100%/ |
|  | Предоставяне на националн-съфинансиране на българските партньори | Увеличаване размера на усвоените средства | Брой извършени авансови плащания, брой извършени финални плащания; | Извършени плащания в размер на 4 060 310,76 лева |  |
| 3. Повишаване ефективността и подобряване на качеството на системата за верификация на разходите на българските партньори | Подобряване на указанията към бенефициенти и контрольори по отношение изпълнението и отчитането на проектите; | Увеличаване размера на усвоените средства | Издадени нови/ адаптирани/допълнени указания към бенефициенти и контрольори –2; | Издадени нови/ адаптирани/допълнени указания към бенефициенти и контрольори –2; | Напълно постигната цел /100%/ |
|  | Повишаване капацитета на контрольорите чрез провеждане на обучения; | Увеличаване размера на усвоените средства | Брой проведени обучения - 2; | Брой проведени обучения - 2; |  |
|  | Извършване на проверки на място на работата на контрольорите; | Увеличаване размера на усвоените средства | Брой извършени проверки на място и 4 изготвени обобщени доклада от проверки ; | Изготвени 4 обобщени доклада от тримесечни проверки ; |  |
| 4. Разработени, съгласувани и внесени за одобрение програми за ТГС, съфинансирани от ИПП | Разработени програмни документи по програмите за ТГС съ-финансирани от ИПП; | Подготовка и рано стартиране на следващия програмен период 2014-2020 | 3 работните групи; | Създадени 3 работни групи и проведени първи заседания на работните групи. | Напълно постигната цел /100%/ |
| 5. Осигуряване на добра обществена осведоменост относно програмите за ЕТС чрез подобряване на публичността и информационната им обезпеченост | Организиране на пресконференции и мероприятия с цел популяризиране на програмите и участието на ГД УТС в тяхното управление и изпълнение | Повишаване обществената осведоменост относно програмите за ЕТС | 1 проведена годишна пресконференция с цел популяризиране на резултатите от програмите за ЕТС | Непроведена | Незадоволително постигната цел /под 50%/ - поради късното стратиране на проекта по Норвежкия механизъм /юни 2013 г./ . Провеждането на годишната конференция е отложено за 2014 г. с оглед представяне и на новия програмен период. |
|  | Изработване на лого и слоган на новите програми за ТГС, съ-финансирани от ИПП, както и лого и сайт на ГД УТС. |  | Изработено лого и сайт на ГД УТС | В процес на изработка и договаряне на хостинг за сайта |  |
|  | Популяризиране на резултатите от проекта, финансиран по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014. |  | 1 проведена пресконференция | Непроведена |  |

Дирекция    „УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ, НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ И ГЕОЗАЩИТА“

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Индикатор за изпълнение |  |  |  | Индикатор за самооценка 1. напълно постиганата цел /100%/ 2. задоволително постигната цел /50 и над 50%/ 3. незадоволително постигната цел /под 50%/ |
| Цели за 2013 | Дейности | Резултат | Индикатор за целево изпълнение /заложен в началото на 2013 г./ |  |  | Индикатор за текущо състояние /отчетен в края на 2013 г./ |  |
| 1. Устройство на територията на национално и регионално ниво, обвързано с общото устойчиво социално-икономическо развитие, националните стратегически документи и приоритети. | Обвързване на документите за регионално развитие и за пространствено планиране на национално, регионално и общинско ниво. | Хармонично устройство на територията с оглед устойчивото развитие на страната. | Създаване на устройствена основа за осъществяване на регионалното и на отделните социално-икономически секторни планирания на ниво общи устройствени планове. |  | Изготвени/съгласувани документи и технически задания, свързани с разработването на ОУП, в различен етап на одобряване. |  | 1.Напълно постигната цел. |
| 2.Осигуряване на устойчиво устройствено планиране на територията | Съдействие при определянето на бенефициенти и осигуряване възлагането на задания за проектиране на ОУП на общини. | Изготвени критерии за определяне на бенефициенти. Правомощията по възлагане поети от Министерството на инвестиционното проектиране /§ 123, ал.3 от ЗУТ/. | Наличие на общи устройствени планове за територията на 30% от общините в Република България. |  | Данни за текущо състояние може да предостави Министерството на инвестиционното проектиране. |  | 3.Незадоволително постигната цел /под 50 %/ по независещи причини /промени в структурата на МС и ЗУТ/. |
| 3. Създаване на условия за устойчиво и интегрирано градско развитие на основа на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие | Съдействие на Главна дирекция ПРР за оценяване и приемане на ИПГВР и реализиране на следващите етапи за подобряване на градската среда в рамките на ИПГВР | Устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в градове, центрове на агломерационни ареали /36 бр./ | Частично наличие на одобрени от управляващия орган ИПГВР; |  | Изготвени и преминали процедури за одобрение на ИПГВР 36 градове, създадени програмни документи за развитие на определените зони за въздействие. |  | 1.Напълно постигната цел /100 %; |
| 4.Гарантиране на устойчиво развитие на Черноморските общини и развитие на националните курорти. | 4.1. Възлагане, съгласуване и одобряване на проекти за Общи устройствени планове /ОУП/ на Черноморските Общини. 4.2.Провеждане на съгласувателни процедури по съгласуване и одобряване на устройствени планове и схеми възложени от МРР . 4.3. Издаване на актове на министъра за одобряване на ОУП и измене ния на ПУП. | 4.1.Изработени са по възлагане на МРР: 1. Нанасяне зони А и Б по ЗУЧК, защитени територии и територии с променено предназначение на ОУП Поморие. 2.ОУП на община Балчик. 3.ПУП – ПП за достъп до морски плаж Къмпинг „Градина“ Община Созопол. 4. ОУП на община Шабла, в процедура по ЗООС и ЗБР; 4.2.Внесени за екологична оценка в МОСВ: - ДОСВ и ЕО на ОУП на община Балчик; - ДОСВ и ЕО на ОУП на община Шабла /повторно/. 4.3. За територията на курортите, обявени за селищни образувания с национално значе- ние в черноморските общини са издадени: - Разрешения за изработване на изме- нения на ПУП: . за територията на - к .к. „Слънчев бряг-запад”, к.к. „Св. Константин и Елена“, к.к. „Златни пясъци“; - Приети от НЕС и издадени Заповеди за одобряване ИПУП за: - к .к. „Слънчев бряг -запад”, -к.к. „Св. Констан- тин и Елена“, -к.к. „Златни пясъци“; - - ПУП/ парц. планове - ове за рибарски - пристанища, пътища, ел. и водопроводи и - др в черноморските - общини; | Заложено постигане на: - Осигуряване на устройствена основа за устойчиво развитие на Черноморските общини. 4.2. и 4.3. 30% от територията на Черноморското крайбрежие. |  | 100% по отношение на възложените устройствени проектни решения; 4.3. 100% разгледани преписки в обхвата на постъпилите искания, заявления. |  | 4.1.Задоволително постигната цел, предстои разглеждане в НЕСУТРП на проектите за ОУП след положително решение па ЕО към тях; 4.2., 3.Незадоволително постигната цел /под 50 %/ 4.3.Напълно постигната цел по отно- шение на заявленията и приетите от НЕС проекти – 12 бр. разрешения за изработване на ПУП ; - 10 бр. заповеди за одобряване на ПУП и ПП; |
| 5. Създаване на устройствена основа и актуализиране на съществуващата за изграждането на обекти с национално значение, за обекти с обхват и значение повече от една област и обекти на транспортната техническа инфраструктура | 5.1. Издаване на разрешения за изработване на ПУП /парцелар- ни планове и измененията им/. 5.2. Разглеждане и приемане от НЕСУТРП на проекти за ПУП (парцеларни планове и техните изменения). 5.3.Издаване актове на министъра за одобряване на ПУП и измененията им. | 5.1. Издадени са: - Разрешения за изработване на изменения на ПУП и парц. планове –в т.ч. за АМ „Тракия“, АМ „Марица“, „АМ“Струма“, за реконструкция на републ. пътища І, ІІ и ІІІ клас, за подобекти към „реконструкцията на ж.п.л. „Пловдив-Свиленград“, обекти на енергетиката- МВЕЦ, , ел. проводи, 5.2. Разгледани и приети от НЕС: изменения на ПУП в т.ч. за: . Парцеларни планове : -за обекти с национ. значение -газопровод „Южен поток“; - за обекти на транспортната инфраструктура: АМ „Струма“ Лот1 и Лот4, АМ”Марица” и АМ „Люлин“ - ,, АМ „Тракия“, АМ”Хемус”; Северна скоростна тангента-СО Път ІI-55 “Bелико Търново – Гурково“; Път I-4 „ Търговище – Белокопитово“, обход Берковица и др. 5.3. Заповеди за одобряване на ПУП и изменения на ПУП за: - АМ „Тракия“, АМ „Марица“, „АМ“Струма“, АМ „Хемус“, - за реконструкция на републ. пътища І, ІІ и ІІІ клас , Обекти на енергетиката – етапи от газопроводи „Южен поток“ и др. -Национално хранилище за радиоактивни отпадъци, - Дунав мост 2 и др.: | Заложено постигане на: -Устойчиво развитие с приоритет опазване на околната среда; -Осигуряване на устройствена основа на структуроопределящите територии с участието на местните власти; -Гарантиране съответствието на проектите с действащата законова уредба и изпълнение на изискуемите процедури, предшестващи одобряването им; -Изменение на устройствената основа в съответствие с промените в обществено-ико- номическите условия и възникналите нужди чрез инвестиционните инициативи на държавата, общините, експлоатационните предприятия и др. |  | 5.1.100% в обхвата на постъпилите заявления |  | 1. Напълно постигната текуща цел по отношение на внесените и допустими по законосъобразност заявления -38 бр. - Напълно постигната по отношение на постъпили и допустими по законосъобразност заявления - 54 бр. ПУП. 5.3.Напълно постигната по отношение на приетите от НЕСУТРП проекти – издадени са 33 бр. заповеди за одобряване ПУП /парцел. планове и измененията им/. |
| 6. Изготвяне на проекти за изменение и допълнение подзаконови нормативни актове към ЗУТ. | 6. Целогодишен мониторинг и участие в работни групи за усъвършенстването на нормативната уредба по устройство на територията, в частност ЗИД на ЗУТ и ЗУЧК и два подзаконови нормативни акта /устройствени схеми и планове, категоризация на строежите/. | 6.1. Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията - изм. и доп. ДВ. бр.28 от 19 Март 2013г.; 6.2. Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие изм. ДВ. бр.28 от 19 Март 2013г. 6.3. Проект за изменение на Наредба № 8 от 2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. | 6. Заложени индикатори: 6.1.Усъвършенстване на устройств. планиниране, инв. проектиране и контрола в строителството. 6.2.Подобряване оперативността и ефективността на компетентните органи, опазване, хармонично устройство и ползване на Черноморското крайбрежие |  | Създадена законова рамка, осигуряваща условия за устойчиво и хармонично устройствено планиране и по-добри условия за инвестиционния процес. |  | Напълно постигната цел . |
| 7. Подпомагане на админис-трациите и заинтересуваните лица по прилагане на нормативната уредба по устройство на територията . | Целогодишна методическа дейност: - Методически указания и становища; - Оказване на методическа помощ на областни, общински и районни експертни съвети по устройство на територията; - Участие в междуведомствени експертни работни групи, комисии, семинари и др. - Участие в международни органи и организации по устройство на територията с оглед хармо-низиране на норм. уредба и практика с тези на ЕС. | Реализирани компетенции на Министерството по осъществяване на държавната политика по устройство на територията, координиране дейността на централните и териториалните администрации, извършване методическо ръководство и упражняване на контрол върху цялостната дейност по устройство на територията. | Заложено създаването на условия за: - Устойчиво социал- но-икономическо развитие ; - Хармонично устройство на територията и опазване на околната среда; - Опазване на културно-историческото наследство; - Изграждане на достъпна среда . |  | Не може да се оцени в проценти. |  | Напълно постигната текуща цел. -Отговори, методически указания, експертни становища и др. по постъпили запитвания, жалби и писма на физически и юридически лица, обработени входящи и изходящи преписки-не по-малко от 1550 бр.; -Участие в общински и ведомствени експертни съвети по устройство на територията, междуведомствени тех- нико-икономически експертни съвети, комисии и др.-над 70 бр. заседания, огледи и др. |
| 8. Разрешаване строителството на обектите на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една област и за обектите с национално значение. | 8.1.Издаване разрешения за строеж (РС). 8.2. Приемане на екзекутивна доку-ментация на строежи, за които министърът на РРБ е издал разрешение за строеж. 8.3.Регистрация на технически паспорти на строежи. 8.4.Поддържане архива на НЕСУТРП и на одобрените от министъра проекти . | 8.1. Издадени са 73 бр.РС и заповеди за допълването им в т. ч. за обекти с национ. значение: Пътна инфраструктура - АМ „Струма“ Лот 2, обход на Враца, обход на Габрово – първи етап и др. Ж.п. инфраструктура – Участъци от Фази 2 и 4 на обект “Реконструкцията на ж.п.линия по еврокоридори ІV и ІХ „Пловдив- Свиленград” Летища – Перонно осветление на Летище София. Обекти на енергетиката - “ТЕЦ „Марица Изток 3“-модификация на котли за намаляване на азотни окиси,ВЛ 110 кV Айтос – Слънчев бряг. Пристанищна инфраструктура – Нов пътнически терминал на пристанище Бургас и рибарско пристанище „Черноморец“. 8.2. Приета екзекутивна документация. 8.3.Регистрирани техн. Паспорти. 8.4.Архивиране на одобрените проектни документации. | Заложено целево състояние: -Създаване на условия за на устойчиво социално-икономическо развитие чрез изграждане и развитие на техническата инфраструктура на територията на РБ. -Контрол върху качеството на проектите и съответствието им с нормативната уредба. - Поддържане на архив с основни данни за горните строежи. |  | 8.1. 100% в обхвата на постъпилите и допустими по законосъобразност заявления. 8.2. 100% от внесената в МРРБ документация. 8.3. 100% от внесените в МРРБ техн. паспорти. 8.4. 100% |  | 8.1. Напълно постигната по отношение на постъпили и допустими по законосъобразност заявления - 73 бр. РС 8.2. Напълно постигната цел в съответствие с внесените документации-9 бр. обекта. 8.3.Напълно постигната цел в съответствие с внесените паспорти-514 бр. 8.4. Напълно постигната цел в съответствие с проведени заседания на НЕС и одобрените проекти - текущо изпълнявана задача. |
| Управление на финансови инструменти за устойчиво и интегрирано регионално, трансгранично и местно развитие | Създаване на регионални гранични преходи със страни членки на ЕС и ГКПП с други съседни държави от гледна точка на икономическото и социално развитие на общините в граничните райони на Република България за осигуряване на движението на пътници, стоки и услуги | Напълно постигната цел | 1 бр. обект в строеж - невъведен в експлоатация обект (ГКПП Маказа) |  | 1 бр. въведен в експлоатация обект |  | 1 – напълно постигната цел |
| 1. Подпомагане изграждането на пътната инфраструктура по транс-европейските и националните транспортни оси | 1.Подпомагане процеса на координация и сътрудничество при изграждане на пътната инфраструктура за: АМ „Тракия” – Лот 2, с дължина 31,8 км АМ „Тракия” - Лот 3, с дължина 35,697 км АМ „Тракия” – Лот 4, с дължина 48,00 км 2. Координация по подготовката за реализацията и изпълнението на участъци от републиканската пътна мрежа, със срок за въвеждане в експлоатация до 2014 г.: - АМ „Струма” Лот 1 - АМ „Струма” Лот 2 - АМ „Струма” Лот 4 - АМ „Хемус – участък СОП – п.в. Яна - Път Е- 85 ( I-5) участък Кърджали- Подкова - АМ „Марица” –Лот 1 - АМ „Марица” –Лот 2 ********* -АМ “Калотина – София“, Лот 1, „Западна дъга на Софийски околовръстен път (СОП)“ - „АМ “Калотина – София“, Лот 2, „Северна скоростна тангента“ -„Обход на гр. Габрово“ - „Модернизация на участък от път I-1 (Е-79), Враца-Ботевград“ | Изградена транспортна техническа инфраструктура като предпоставка за икономическото развитие на страната Напредък в подготовката по проектиране, съгласуване и одобряване; по подготовка на процедури за избор на изпълнители за реализацията на участъците от националната пътна мрежа Одобрени Формуляри за кандидатстване за финансиране по ОП „Транспорт“ 2007-2013 | Въведен в експлоатация АМ „Тракия” - Лот 4, с обща дължина 48,00 км Осигурена проектна готовност за 4 проекта. Сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Сключени договори за изпълнение Осигурена проектна готовност за проектите; Сключени договори за изпълнение |  | Изградени всички участъци от АМ „Тракия” Лотове 2 и 3 и 4 с обща дължина 115,497 км Осигурена проектна готовност за проектите. Сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Транспорт“ 2007-2013 Сключени договори за изпълнение на СМР Сключени договори за изпълнение |  | напълно постиганата цел /100%/ - АМ „Тракия“, Лотове 2, 3 и 4 напълно постиганата цел /100%/ - Лот 1 АМ „Струма“ напълно постигната цел /100%/- АМ „Хемус – участък СОП – п.в. Яна напълно постигната цел /100%/- АМ „Струма“ Лот 2 и Лот 4 е в процес на изпълнение. напълно постигната цел /100%/- Път Е- 85 ( I-5) участък Кърджали- Подкова е в процес на изпълнение. напълно постигната цел /100%/- АМ „Марица” –Лот 1 и Лот 2 е в процес на изпълнение. напълно постиганата цел /100%/- Обектите са в процес на изпълнение |
| 2. Анализ за възможностите за въвеждане на интелигентни системи за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа | Възлагане на консултантска услуга за анализ на възможностите за въвеждане на интелигентни системи за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа | Проведена обществена поръчка и договор за изпълнение | Анализ на възможностите, стратегия, бизнес план и документация за избор на доставчик |  | Проведена обществена поръчка. Процедурата за избор на изпълнител е прекратена през м.07.2013 г. |  | незадоволително постигната цел /под 50%/- поради процедурите по обжалване на решението за избор на изпълнител на обществената поръчка през 2013 г., и идентифицирано съществено закъснение в графика за стартиране изпълнението на заложените дейности по проекта. В следствие на това, както и в резултат от дадени препоръки от УО на ОП “ Транспорт“ 2007-2013 (ОПТ), с цел минимизиране на риска от неусвояване на европейски средства, беше взето решение да не се стартира изпълнението на проектапрез 2013 г., поради неговата невъзможност за приключване в допустимите времеви рамки по Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) на ОПТ 2007-2013 г., а именно 30.10.2015 г. и процедурата за избор на изпълнител е прекратена през м.07.2013 г. |
| 3.Актуализиране на списъка на общинските пътища | 3.1.Актуализация на данни, анализ и проверка на предложения за включване в списъка на общинските пътища 3.2.Изработване и процедиране на Допълнение на Списъка на общинските пътища в Република България | Актуализация на списъка на общинските пътища Прието Решение на МС | Увеличаване броя на общинските пътища Приети 2 бр. Решения на МС |  | Увеличение на броя на общинските пътища с - |  | напълно постиганата цел /100%/ - проведени 7 заседания на работна група. Разгледани са повече от 10 предложения на общини и осъществен анализ и проверка на документацията към пътни трасета от общинската пътна мрежа, предложени от общинските администрации. незадоволително постигната цел /под 50%/ - поради недостатъчно пълна и коректна документация за пътни трасета от общинската пътна мрежа. |
| Благоустройствени дейности в населените места | Координационни и инвестиционни дейности, свързани с подкрепа на местните инициативи за осигуряване на проектна готовност/реконструкция на корекции на речните корита и дерета, укрепване на бреговете на реки в населените места за предотвратяване и ограничаване на риска от наводнения Координационни и инвестиционни дейности, свързани с подкрепа на местните инициативи за осигуряване на проектна готовност и благоустрояване на улиците и на техните съоръжения за подобряване на безопасността на движение в населените места | Повишаване сигурността на обитаване Предотвратяване на възможни наводнения вследствие на интензивни валежи и снеготопене. Създаване, запазване и поддържане на благоустройствените системи в населените места. Подобряване на безопасността на движение в населените места. | Довършване на 100% изпълнението на 1 бр. обект Довършване на 100% изпълнението на 1 бр. обект |  |  | Обектът е преходен и в процес на изпълнение Завършен 1 бр. обект | задоволително постигната цел /50 и над 50%/ напълно постиганата цел /100%/ |
| Противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионни процеси | 1. Предотвратяване и ограничаване на риска от възникване на свлачищни процеси в т. ч. контрол на строителството в свлачищни райони 2.Ограничаване на свлачищата, ерозионните и абразионни процеси с оглед предотвратяване на аварии и щети | 1. Извършен мониторинг на свлачищните и абразионни процеси 2.Осъществен контрол и осигурена нормална експлоатация на изградени противо-свлачищни съоръжения 3. Оказана техническа помощ на общини, областни администрации и др. ведомства по въпроси, свързани с геозащитната дейност и нанесени данни в регистъра на свлачищата 4. Осигурена проектна готовност 5. Извършен контрол на строителството в свлачищни райони на територията на страната 2.1.Повишена сигурност на обитаване на населените места в свлачищни райони 2.2 Възстановена и защитена инфраструктура и терени – държавна и общинска собственост. 3.Ограничени свлачищни, ерозионни по Дунавското и абразионни процеси по Черноморското крайбрежие. | 1.Режимни изследвания – 1000 бр. 2. Поддържане на дренажни съоръжения в свлачища – 31 бр. 3.Консултантски услуги и техническа помощ – съгласно постъпили искания 4. Проекто-проучвателни разработки – 2 бр. Оценка за съответствието на 1бр. проекто-проучвателна разработка. 5.Издадени предварителни разрешения/откази/указания за строителство в свлачищни райони по постъпили искания 100 % завършен обект 2 бр. въведени в експлоатация обекти |  | 1.Режимни изследвания – 1447 бр. 2. Поддържане на дренажни съоръжения в свлачища – 33 бр. 3.Консултантски услуги и техническа помощ – 147 бр. 4. Проекто – проучвателни разработки – 2бр. Оценка за съответствието на 1бр. проекто-проучвателна разработка 5.Издадени предварителни разрешения/откази/указания за строителство в свлачищни райони – 91 бр. 92% завършен обект 1 бр. въведен в експлоатация обект |  | 1 – напълно постигната цел 1 – напълно постигната цел 1 – напълно постигната цел 1 – напълно постигната цел 1 – напълно постигната цел 1 – напълно постигната цел 2 – задоволително постигната цел |
| Подобряване жилищните условия на ромите в Република България | Създаване на условия за равноправно интегриране на ромите в българското общество | Незадоволително постигната цел | Завършени строително-монтажни работи на 1 бр. проект | Няма въведен в експлоатация обект |  |  | 3 – незадоволително постигната цел |

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели за 2013г. | Дейности | Резултат | Индикатор за изпълнение |  | Индикатор за самооценка напълно постигната цел /100 %/ задоволително постигната цел /50 и над 50 %/ незадоволително постигната цел / под 50 %/ |
|  |  |  | Индикатор за целево състояние /заложен в началото на 2013 г./ | Индикатор за текущо състояние / отчетен в края на 2013г. / |  |
| Дирекция АРОК 1. Изпълнява ефективен предварителен , текущ и последващ финансов/ технически контрол на системите за Финансово управление и контрол /СФУК/ в АПИ; 2. Упражнява и прилага контролна среда, чрез мониторинг и управление на риска на всички етапи от изпълнение на проекти/програми финансирани с европейски средства и републ. бюджет с цел изпълнение функционалните задължения и отговорности на дирекция „АРОК” в щата на АПИ. 3. Осъществява комуникация и връзки с външни институции на ниво МРР,МТИТС, МФ и АФКОС - МВР др.; 4. Отчита и администрира „нередности” и „подозрения за измами” в дирекция АФКОС-МВР, и оказва съдействие при осъществяване на досъдебни и административни производства по преписки на Съд и Прокуратура и дирекция АФКОС-МВР. | 1. Осъществява контролни функции, чрез адекватни вътрешно –нормативни актове. Извършва техническа проверка за действителният физически напредък на обектите по проекти/програми съфинансирани от ЕС, бюджет на РБ и ДИЗ, чрез „проверки на място” и тех.документация преди поемане на фин. задължение/финсово от АПИ. Проследява и осъществява вътрешен контрол по дадените констатации/препоръки от външни одитиращи институции/ЕК, СмП, ОСЕС, АДФИ идр./ Проверка на анализни цени, предварителни план-сметки в тръжните док. подавани за процедури по ЗОП. Проверки за действителност по ежемесечните доклади за напредъка по оперативни програми съфинансирани от ЕС. Участия в заседания на Експертно технико-икономически съвет при обсъждане на идейни проекти в АПИ. Контрол осъществяван от мобилни групи по общата маса,осовото натоварване,и габаритните р-ри на МПС и съставя Актове по гл.8 от ЗП. 2. Да извършва планирани и по нареждане „проверки на място” за установяване на действителния физически напредък на проекти или строително –монтажни работи/СМР/ - обекти на които АПИ е Възложител на основание ЗОП/ФИДИК. Констатираната действителност от направените проверки да са част от ефективната организация, изпълнение и контрол по „управлението на риска” за всеки един строителен обект/проект предпоставка за превантивна дейност и недопускане на „Нередности” по изпълнение на проекти/програми съфинансирани от Е С. 3. Поддържане на комуникационна връзка при поискване и по наша инициатива с УО на съответните оперативни програми и сертифициращия орган /МФ/ по ОП „Транспорт”, ОПРР и , Държавни инвестиционни заеми. Създаване на електронна връзка между дирекциите по мониторинг, контрол и изпълнение на проекти съфинасирани от ЕС с определено ниво на достъп. Съдействие на заинтересованите в досъдебни и съдебни производства. Проверки по сигнали/жалби на граждани. Административни проверки по спазване на ЗДсл., ЗП, ЗА и др. Даване на препоръки за/не „добро изпълнение” на фирми, бивши контрагенти по договори с възложител АПИ. 4. Чрез администриране за „нередности” и „сигнали за подозрения и измами” по фондове и програми съфинансирани от ЕС; -При поискване да съдейства на досъдебни и съдебни органи и други външни институции /АФКОС-МВР, ОЛАФ, прокуратура и съд/; - Да извършва проверки по жалби и сигнали на граждани в рамките на собствената си компетенция и АПИ; - Контрол при изпълнение на финансовите корекции наложени от одитиращи, сертифициращи и УО на съответната оперативна програма на ЕС. | 1. Наличие на усъвършенствани, адекватни и ефективно действащи системи за финансово управление и контрол и ефективна организация по управление на рисковете в АПИ в рамките на периода 2011-2013 г. Функционалните задължения на дирекция „АРОК”, гарантират адекватното прилагане на СФУК в АПИ. Ефективно упражняване на вътрешният контрол по системите на управление , за създаване на подходяща контролна среда при законосъобразна реализация на управленската отговорност от ръководителите по вертикалната и хоризонтална административна щатна структура на АПИ. 2. Наличие на усъвършенствани, адекватни и ефективно действащи системи за финансово управление и контрол и ефективна организация по управление на рисковете в АПИ. 3. Организирано архивиране на информацията чрез е-системи /УИС/ за създаване на ясна и точна одитна следа по ОПРР и ОПТ-гаранция и сигурност при опериране с документацията. Електронна деловодна система „EVENTIS 7” за обработка и комуникация на информацията с определено ниво на достъп съобразено със служебната йерархия на лицата. Наличие на технологични възможности за осъществяване на конферентни връзки с контрагентите по договори и УО по програми съфинансирани от ЕС. Прозрачност на действията и процедурите в СФУК. Прилагане на политика от ръководството по изпълнение изискванията на ЗЗБУТ. 4. Активно и резултатно участие на АПИ като член на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС. | 1. Извършване на предварителен контрол за законосъобразност на: тръжната документация,договори по ЗОП,комисии по ЗОП,отговори на въпроси по документации за обществени поръчки и др. Участие на служителите от дирекция АРОК в работни групи при актуализация на вътрешната нормативна уредба на АПИ. Съзставяне на АУН на основание гл.8 от ЗП. Проверки по чл.52 от ЗОП. 2. - Посещение на място на строителен обект предмет на договор с Възложител АПИ; -Преглед на доказателствения материал, за достоверност по сертификати за плащане по договори за строителство и услуги.; -Планове за управление на риска.; -Планове за ограничаване въздействието на риска свързани с дейността на АПИ.; 3. - Проверка и контрол на месечни, годишни доклади за напредъка по ОПТ и ОПРР ; - Участие в регулярни работни срещи с УО на ОПТ и ОПРР.; -Проследяване изпълнение и контрол на констатации и препоръки направени от външни, вътрешни и независими одити извършвани в АПИ. - изготвяне на споразумения по чл.18 на ЗЗБУТ 4. Поддържа регистри за отчитане на „Нередности” и „Сигнали за подозрения и измами”.; - Открит горещ телефон на електронната страница на АПИ за получаване на сигнали за нередности и подозрения за измами; -На всяко тримесечие с официална форма за отчитане по наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове и програми, съфинансирани от ЕС се отчитат резултатите по упражняване на дейността на Управляващите органи по ОП”Транспорт”, ОПРР и дирекция „АФКОС” – МВР - Участие на служителите по „нередности” в постоянна работна група по нередностите към „Съвета” по ПМС 18/2003 | 1. Извършен предварителен контрол на тръжна документация и договори по ЗОП – 716 броя контролни листа /в т.ч. 283 броя по оперативни програми/ Изготвени доклади и становища – 53 бр. 2. Верифицирани сертификати -1646 бр. ТРП и ЗП - 658 бр.; Аварийна програма- 69 бр.; Проектиране – 78 бр.; ОПТ - 252 бр.; Рехабилитация на РПМ - 19 бр.; Транзитни V - 214 бр.; ОПРР – 301 бр.; ТГС – 13бр.; Ново строителство – 73 бр.; Основен ремонт – 74 бр. Направени 120 бр. планови и извънредни проверки на териториите на ОПУ за изпълнение на текущото и зимното поддържане на РПМ и строителството на обекти, като за всяка проверка са изготвени доклади. Направени 70 бр. физически проверки за обекти от ОП „Транспорт”, като за всяка от тях е съставен контролен лист и доклад. Извършени са 88 броя проверки на Докладите за напредъка на проекти по ОП „Транспорт”. Писма, доклади и становища – 262 бр. Участия в заседания на комисии и работни групи – 107 бр. Проверени анализни цени, предварителни план–сметки – 94 бр. Присъствие на всички заседания на ЕТИС на АПИ - Изготвени са Планове за управление на риска – 24 бр. и Планове за ограничаване въздействието на риска – 24 бр. за проекти/дейности, изпълнявани от АПИ; Изготвени са Коригирани планове за управление на риска - 5бр. и Коригирани планове за ограничаване въздействието на риска – 37 бр. за проекти/дейности, изпълнявани от АПИ. Общо за 2013 г. са изготвени - 90 бр. плана. Изготвена е „Стратегия за управление на риска в АПИ 2014-2016 г.” – 1бр. Изготвена е „Методика за анализ на риска в пътните тунели по републиканските пътища, които съвпадат с трансевропейската пътна мрежа на територията на Република България” – 1 бр. 3. - Работни срещи с УО по проблеми на изпълнявани програми съфинансирани от ЕС – 3 бр.; -При необходимост и текуща кореспонден ция по електронен път между АПИ и УО по ОПТ в МТИТС – 6 бр., МРРБ – 15 бр, Посещения в Дирекция АФКОС /Съвета/ -2 бр. Споразумения по чл.18 ЗЗБУТ -26 бр. Проверки на сигнали/жалби от граждани – 104 бр. 4. Поддържат се регистри за „Нередности” и „Сигнали за подозрения за нередности” в зависимост от източника /телефон, ел.поща или ОПТ и ОПРР/- 81бр.; Подадени тримесечни декларации за липса на установени „нередности” в АПИ до УО и АФКОС – 16 бр. по оперативни програми „Транспорт” и ОПРР.; Актуализирани вътрешни правила за администриране на нередности/измами в АПИ – 1 бр.; Обследвани за достоверност и предприети мерки по Жалби, сигнали от граждани – 29 бр.; Проведени работни срещи от постоянна работна група в дирекция АФКОС– 2бр. | Напълно постигнати цели на дирекция АРОК - /100%/ Напълно постигнати цели на дирекция АРОК - /100%/ Напълно постигнати цели на дирекция АРОК - /100%/ Напълно постигнати цели на дирекция АРОК - /100%/ |
| Дирекция РПИБС Програма „Поддържане на РПМ” - подобряване технико-експлоатационните качества на републиканската пътна мрежа | Възлагане и контрол на дейностите по ТРП . | Според осигурения финансов ресурс | Състояние на пътната мрежа: Добро – 40.00% Средно – 26.80% Лошо – 33.20% | Подобряване и хомогенизиране на Републиканската пътна мрежа в следствие ресурсното обезпечаване. Състояние на пътната мрежа: Добро – 39.70% Средно – 28.20% Лошо – 32.10% | Според финансово осигурения ресурс – целта е постигната. |
| Дирекция ВО подпомага агенцията за постигане на целите й, като: 1. Оценява адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол по отношение на: ● идентифициране-то, оценяването и управлението на риска от ръководството на организацията; ● съответствието със законодателството, вътрешните актове и договорите; ● надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; ● ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; ● опазването на активите и информацията; ● изпълнението на задачите и постигането на целите. | 1.Разработване на Стратегически план на дирекция „Вътрешен одит” за периода 2013 – 2015 г. 2. Годишно планиране за 2013 г. 3. Планиране, изпълнение и докладване на одитните ангажименти в съответствие с утвърдения годишен план за 2013 г. 4. Консултиране, чрез изразяване на становища, мнения и др. с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контрола; 5.Проследяване изпълнението на препоръките от текущи и предходни одити; 6. Годишно докладване на УС на АПИ за дейността по вътрешен одит за 2013 г. | 1.Разработен и утвърден Стратегически план на дирекция „Вътрешен одит” за периода 2013 – 2015 г. 2. Разработен и утвърден Годишен план за одитните ангажименти на ДВО за 2013 г. 3.В резултат на одитната дейност са изпълнени и отчетени: 3.1. Изпълне- ни одитни ангажименти – 38 бр., в т.ч.: ● Одитни ангажименти за даване на увереност – 21 бр.; ● Одитни ангажименти за консултиране, по искане на УС на АПИ – 17 бр.; 4. Дадени препоръки през 2013 г. – 147 бр. Проследени препоръки – 141 бр., в т.ч. 32 бр. от 2012 г. От проследените препоръки (141 бр.) 69 препоръки са изпълнени и 46 са в процес на изпълнение. 6. В резултат на изпълнените и отчетени одитни ангажименти и дадените препоръки, в одитираните структури са подобрени ефективността и действието на СФУК и организацията по ефективното управление на рисковете в АПИ за 2013 г. Актуализирани са вътрешни правила в резултат на изпълнените препоръки. | Състояние то на системите за финансово управление и контрол в АПИ преди осъществя- ване на дейността по вътрешен одит; | На база направените констатации, изводи и дадените препоръки в одитни доклади на ДВО, са изготвени планове за действие за подобряване, адекватността и ефективността на действащите системи за финансово управление и контрол и организацията по управление на риска в АПИ. Изпълнението на дадените препоръки подпомага дейността на АПИ свързана с постигане на стратегическите и оперативни цели на Агенцията. В резултат на изпълнените одитни ангажименти и дадените препоръки в Агенцията е постигнато разработване на нови и актуализиране на съществуващи политики и процедури – вътрешни правила, инструкции, наръчници, заповеди и др., съответстващи на нормативните и законови разпореждания и регламенти на ЕС и националното законодателство, позволяващи ефективно и законосъобразно управление на средствата по проекти и програми, в т.ч. и контрол по отношение допустимостта на разходите. Подобряване на вътрешните контроли при провеждане на обществени поръчки и изпълнение на договорите, осъществяване на финансовите плащания и счетоводното отчитане на операциите. Подобряване, като цяло на СФУК в АПИ при управление на средствата по програми, финансирани от ЕС, МФИ и държавния бюджет. Подобряване на процесите по документиране, архивиране и съхранение на документацията. | Според финансово осигурения ресурс – целта е постигната. |
| 2. Дава препоръки за подобряването на дейностите в агенцията на база: ● анализ и оценка на извършените плащания по проекти; ● анализ и оценка на разходването на предоставените средства и изпълнението на договорите; ● проследяване изпълнението на дадените препоръки от ДВО. | 2. Извършване на конкретни одитни ангажименти за даване на увереност, планирани в утвърдения Годишен план за дейността. | 2. В резултат на дадените препоръки в одитираните структури са подобрени ефективността и действието на СФУК и организацията по ефективното управление на рисковете в АПИ за 2013 г. | Състоянието на системите за финансово управление и контрол в АПИ преди осъществяване на дейността по вътрешен одит; | На база направените констатации, изводи и дадените препоръки в одитни доклади на ДВО са изготвени планове за действие за подобряване, адекватността и ефективността на действащите системи за финансово управление и контрол и организацията по управление на риска в АПИ; Изпълнението на дадените препоръки подпомага дейността на АПИ свързана с постигане на стратегическите и оперативни цели на Агенцията. | Задоволително постигната цел |
| 3. Даване на препоръки за подобряването на дейностите във всички структури, програми и процеси в агенцията включително по европейски фондове и програми и по международни проекти: ● оценка готовността на администрация та на АПИ за работа по оперативни програми; ● административен капацитет ● наличие на разработени и внедрени вътрешни правила и процедури; ● проверка за съответствие и оценка на извършените плащания по програми и тяхното счетоводно отразяване; ● проверка на системите за търгове и договаряне и предварителен контрол. ● проверка и оценка на проведените тръжни процедури. | 3. Извършване на конкретни одитни ангажименти за даване на увереност, планирани в утвърдения годишния одитен план. | 3. В резултат на дадените препоръки в одитираните структури са подобрени ефективността и действието на СФУК, организацията по ефективното управление на рисковете в АПИ, включително тези, свързани с управлението на средствата по европейски фондове и програми и по международни проекти за 2013 г. | Състоянието на системите за финансово управление и контрол в АПИ преди осъществяване на дейността по вътрешен одит | На база направените констатации, изводи и дадените препоръки в одитни доклади на ДВО са изготвени планове за действие за подобряване, адекватността и ефективността на действащите системи за финансово управление и контрол и организацията по управление на риска в АПИ; Изпълнението на дадените препоръки подпомага дейността на АПИ свързана с постигане на стратегическите и оперативни цели на Агенцията. | Постигната цел |
| 4. Назначаване на вътрешни одитори притежаващи сертификат “Вътрешен одитор в публичния сектор”, издаден от Министъра на финансите. | 4. Попълване на незаетите щатни бройки в ДВО с квалифицирани вътрешни одитори притежаващи Сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор” или друг международно признат сертификат, както и необходимите професионални знания и умения за работа по Европейски фондове и програми и по международни проекти. | 4. През 2013 год. са назначени трима одитори – двама след проведен конкурс по реда на ЗДСл и НПКДС и един след вътрешно преназначаване. Наличие на екип от квалифицирани вътрешни одитори, притежаващи необходимите професионални знания и умения за изпълнение на одитните ангажименти вкл. и по приграми финансирани от ЕС и международни финансови институции. | Състояние то на системите за финансово управление и контрол в АПИ преди осъществя ване на дейността по вътрешен одит; | На база направените констатации, изводи и дадените препоръки в одитни доклади на ДВО са изготвени планове за действие за подобряване, адекватността и ефективността на действа щите системи за финансово управление и контрол и организацията по управление на риска в АПИ; Изпълнението на дадените препоръки подпомага дейността на АПИ свързана с постигане на стратегическите и оперативни цели на Агенцията. |  |
| 5. Повишаване професионалната квалификация на вътрешните одитори в ДВО, съгласно План на ДВО за квалификацията и професионално развитие служителите на АПИ за 2013 г. и осъществяване на контакти с другите звена за вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики. | 5. Включване на вътрешните одитори в провежданите обучения в съответствие на одобрения план на ДВО. Приоритетно обучение на вътрешните одитори по осъществяване на одитни ангажименти на програми и фондове на ЕС и на новоназначените одитори. | Наличие на екип от квалифицирани вътрешни одитори. Поддържане на висока професионална компетентност и придобиване на нови знания и умения, които са условие за извършване на качествена одитна дейност. | Състояние то на системите за финансово управление и контрол в АПИ преди осъществя ване на дейността по вътрешен одит; | На база направените констатации, изводи и дадените препоръки в одитни доклади на ДВО са изготвени планове за действие за подобряване, адекватността и ефективността на действа щите системи за финансово управление и контрол и организацията по управление на риска в АПИ; Изпълнението на дадените препоръки подпомага дейността на АПИ свързана с постигане на стратегическите и оперативни цели на Агенцията. |  |
| Дирекция УПФКИ Проект за рехабилитация на пътната мрежа /Световна банка/ 1. Извършване на финални плащания по лотовете с приключили строително-монтажните дейности. | Координация и управление на лотове и извършване на финални финансови плащания по лотовете. | Приключени финансови плащания по лотовете. | 100% | 100% | 1 |
| 2. Изпълнение на дейности по компонент 2- Институционално развитие и укрепване на капацитета на АПИ и МРР. | Координация на договорите за консултантски услуги и обучение. | Предоставяне на доклади от консултантите.Обучение на персонала. | 100 % | 80% | 2 |
| 3. Изпълнение на дейности по компонент 3- Пътна безопасност Завършване на работата на консултантите по подкомпоненти СО7 и СО8 и избор на изпълнител, който да приложи препоръките на консултантите. | Извършен е преглед на участъци с концентрация на ПТП, анализ и препоръки. Работата на консултантите предадена под формата на доклади. | Изготвени идейни проекти за 25 участъка и подробни инженерни решения за 10 от тях. | 100% | 70% | 2 |
| Проект „Транзитни пътища V“ 1.Реконструкция и рехабилитация на лотове от заемното споразумение съгласно бюджетната програма за ДИЗ за 2013 г. | Изпълнение на договорите с избраните изпълнители по проект. | Завършени лотове:3,4,5,8А,22В и 23А на 100%. Изпълнение на СМР на лотове:6-75%,12-45%,14-72,7%,17-63,7%,18-60% и 22А-27%. | 100% | 95% | 2 |
| 6.Завършване на обектите от първи етап на ОПРР до 8.10.2011 г. | Изпълнение на договорите с избраните изпълнители за проектите от първи етап на ОПРР | Изпълнени 11 договора за безвъзмездна финансова помощ до 8.10.2011 г. – процедурата за избор на изпълнители за лот 1 се обжалва, а поради обжалване на процедурата за избор на изпълнител на лот 2 , предстои подписване на акт 16 през 2012 г. | 100% | 85% | 2 |
| Оперативна Програма „Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013” Стартиране на изпълнението на проектите и мониторинг по време на строителството | Подписване на Договори за финансиране (за принос от ЕФРР) с Управляващия орган, Провеждане на тръжни процедури и подписване на договори за избор на Изпълнител и строителен надзор, | Договорите за финансиране за трите проекта са подписани и са стартирали тръжните процедури за избор на строител и на строителен надзор. Договорите за строителство и стр. надзор не са подписани. | Стартирала тръжна процедура за избор на строител и строителен надзор 75 % | 75% | 2. задоволително постигната цел |
| 1. Проекти по ПМС 259 от 30.10.2009 г. (стартирали по Програма ФАР-ТГС и оттеглянето им от финансиране по Програмата ) Осигуряване на изпълнението на проектите в съответствие с планираните срокове и средства | Управление и мониторинг на изпълнението на проектите Управление и мониторинг по време на периода за съобщаване на дефекти на обектите Въвеждане в редовна експлоатация на обектите | Осъществяван е мониторинг на управлението на проектите Осъществяван е мониторинг по време на срока за съобщаване на дефекти Единия проект е въведен в експлоатация, | Рехабилитирани 18 км II-ри клас път и построена 3.5 км връзка с четири лентов габарит 1 бр. Разрешения за ползване | Рехабилитирани 18 км II-ри клас път и построена 3.5 км връзка с четири лентов габарит 1 бр. Разрешение за ползване | 2. Задоволително постигната цел. |
| Дирекция ИПОПРРПТСЕС 1. Проекти от V-ти етап на ОПРР | Подготовка на тръжна документация за провеждане на процедури за избор на изпълнители. Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители. Сключване на договори с избраните изпълнители. | Изготвена тръжна документация Проведени тръжни процедури Сключени договори с избраните изпълнители | 30% | 100% | 1 |
| 2. Проекти от VІ-ти етап на ОПРР | Подготовка на два броя проектни предложения за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Подготовка на тръжна документация за провеждане на процедури за избор на изпълнители. Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители. Сключване на договори с избраните изпълнители. | Подготвени два броя проектни предложения за кандидатстване и подписани ДБФП. Изготвена тръжна документация Проведени тръжни процедури Сключени договори с избраните изпълнители | 20% | 100% | 1 |
| 3. Проекти по ОП”Региони в Растеж” 2014 – 2020 г. | Приоритизиране, на база одобрена методика, на подадени проектни предложения от всички 27 областни пътни управления за включване в програмен период 2014-2020г. | Изготвен списък с приоритизирани пътни | 10% | 100% | 1 |
| 4. Проект по приоритет на ос 5: „Техническа помощ” на ОПРР | Провеждане на тръжни процедури и изпълнение на договорите с избраните изпълнители по дейностите. Разплащане на всички задължения по сключените договори. | Разработена е и е внедрена пълна версия на УИС с всички функционалностиСключен договор с изпълнител за система за автоматизирано събиране на данни за трафика. Обявена процедура с 6 обособени позиции за избор на изпълнители за разработване на пълни работни проекти за следващия програмен период 2014 – 2020. | 50% | 50% | 2 |
| 5 Завършване на Лот 1 от първи етап на ОПРР | Изпълнение на договорите с избраните изпълнители по проекта | Рехабилитирани и реконструирани пътни участъци с обща дължина 11,1 км | 40% | 98% | 2 |
| 6. Приключване на проектите от втори етап на ОПРР през 2013 г. | Изпълнение на договорите с избраните изпълнители по проектите | Завършени проекти през 2013 г. – Лот 18, Лот 19, Лот 24 – рехабилитирани пътни участъци с дължина 75,21 км | 60% | 53% | 2 |
| 7.Приключване на обектите от четвърти етап на ОПРР | Изпълнение на договорите с избраните изпълнители по проектите | Завършени проекти през 2013 г. – Лот 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 52 – рехабилитирани пътни участъци с дължина 188,7 км | 15% | 81% | 2 |
| 8.Стартиране и завършване на строителството и др. дейности на проектите от пети етап | Изпълнение на договорите с избраните изпълнители за проектите от пети етап на ОПРР | Започнати строителни дейности по трите проекта от пети етап – 46,263 км | 0% | 50% | 2 |
| 9.Стартиране и завършване на строителството и др. дейности на проектите от пети етап | Изпълнение на договорите с избраните изпълнители за проектите от шести етап на ОПРР | Започнати строителни дейности по проектите от шести етап – 35,21 км | 0% | 20% | 2 |
| 10. Разплаща-не на задълже-нията от първи етап на ОПРР (Лот 1), отчитане и одобрение на свързаните разходи. | Анекс; Разплащания; Искания за плащания. | Изготвен, представен и одобрен Анекс N 2 към ДБФП за ЛОТ 1. Подадени искания към УО по ОПРР в размер до 95% от ДБФП. Разплащания (от началото на ДБФП до 2013 г.): 3 209 835,75 лева от БФП и 205 838,40 лева от РБ. | 16% | 80% | 2 |
| 11.Разплащане на задълженията, отчитане и одобряване на разходите на проектите от втори етап на ОПРР) | Анекси; Разплащания; Искания за междинни и окончателни плащания. | Подадени са искания за междинни плащания за Лот 18, Лот 19 и Лот 24 по ОПРР. Подадени са искания за окончателни плащания за Лот 18 и Лот 19. Извършени са разплащания (от началото на ДБФП до 2013 г.) по Лотове 18,19,22,24,27, 29) в размер на: 41 372 375,67 лева и средства от РБ, в размер на: 3 924 044,42 лева. | 62% | 80% | 2 |
| 12.Разплащане на задълженията, отчитане и одобряване на разходите на проектите от четвърти и пети етап на ОПРР | Анекси; РазплащанияИскания за междинни и окончателни плащания. | Изготвени и одобрени анекси за всички проекти от четвърти етап на Програмата. Одобрени авансови искания за плащания за всички проекти от четвърти етап на Програмата. Одобрени междинни искания за плащания за всички проекти от етапа (с изключение на Лот 44). Подадени искания за окончателни плащания за лотове: 32,34,35,37,39, 40,41,42,43, 45,46. Разплащания (от началото на ДБФП до 2013 г.) за четвърти етап: 112 142 843,29 лева и от РБ: 77 622,48. Подписани анекси за всички проекти от пети етап на ОПРР. Подадени и одобрени искания за авансови плащания за всички проекти от пети етап на ОПРР. | 23% | 75% | 2 |
| 13.Разплащане на задълженията, отчитане и одобряване на разходите на проектите от шести етап на ОПРР | Анекси; Искания за авансови плащания. | Изготвени и одобрени анекси за двата проекта от шести етап на Програмата. Одобрени авансови искания за плащания . | 0% | 100% | 3 |
| 14.Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013”Приключване изпълнението на трите проекта | Координирано е изпълнението на строителните работи, и всички дейности по договорите с контрагентите за строителство, стр. надзор, публичност, одит, авторски надзор и др. договори по проектите | За трите проекта са издадени Разрешения за ползване и за двата са подадени окончателните искания за верифициране 35.5 км рехабилитирани пътища | 40% | 95% | 1 |
| 15.Оперативна Програма „Европейско Териториално Сътрудничество Гърция – България 2007-2013” Приключване изпълнението на проекта | Провеждане на тръжни процедури за строителство и стр. надзор. Актуализация на техническия проект. Подготвяне на всички необходими документи за верифициране на направените разходи. | Проведени тръжни процедури, избран изпълнител на СМР и стр. надзор, подписан договор за авторски надзор. Актуализиран е техническия проект. Верифицирани са всички направени разходи. Рехабилитиран участък от път II-86 с дължина 14 км. Избрани строител и строителен надзор, подписан договор за авторски надзор, актуализиран технически проект, Издадено Разрешение за строеж | 15%. | 25% | 3 |
| 16. Проекти по ПМС 259 от 30.10.2009 г. Въвеждане на изпълнените проекти в експлоатация | Изработване на Технич. паспорт, подпомагане процедирането на отчужденията за проектите и издаването на Удостоверение по чл. 52 от ЗКИР | Изготвен Технически паспорт на 1 обект, входирани документи за издаване на Изготвен е технически паспорт на един проект и са подадени документи за Удостоверение по чл. 52 от ЗКИР | 35% | 15 % | 3 |
| Дирекция ИПОП 1.Осигуряване на проектна обезпеченост на обектите по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ТРАНСПОРТ | 1.1 Изработване на технически задания и подготовка на тръжна документация за възлагане на обществена поръчка за избор на проектант 1.2 Преглед на изработените идейни и технически проекти и провеждане на ЕТИС I.3 Подготовка и възлагане изработването на доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, съгласно чл. 142 от ЗУТ. 1.4 Подготовка и утвърждаване на изработените инвестиционни проекти от директора на дирекция ИПОП – за обектите с предстоящо строителство 1.5 Провеждане на процедури, изискващи се по смисъла на ЗООС и ЗБР за инвестиционни предложени по Оперативна програма „Транспорт” и финансирани с кредитни и бюджетни инвестиции - Изготвяне на уведомления за инвестиционни предложения и координация с МОСВ, РИОСВ, БД, ИАОС и други компетентни органи, както и с неправителствени организации. - Информиране на засегнатата общественост от инвестиционни намерения и провеждане на обществени обсъждания. Възлагания на ОВОС. - Информации по Приложение 2 на ЗООС, Оценки за съвместимост, ПУОС и СМ и съгласуването им с компетентните органи. - Провеждане на процедури за ползване на повърхностни водни обекти. - Подновяване на решения и разрешителни с изтекла давност. - Участие в експертни съвети, срещи и конференции, свързани с опазване на околната среда и текущите обекти. - Изготвяне на становища относно липса на двойно финансиране по Оперативна програма „Околна среда” . - Изготвяне на доклади до УС, относно разрешение за извършване на дейности, изискващи се при изпълнение на основните такива. Вътрешна кореспонденция. 1.6 Изпълнение на годишните програми за теренно осигуряване на обектите Окомплектоване на ПУП-ПП съгласно Наредба №8 - Преглед на проектите и извършване процедурите по ЗУТ - Утвърждаване на трасе от КЗЗ - Предварително съгласуване от ИАГ - Одобряване на ПП от НЕСУТРП Подготовка на РМС - Изплащане обезщетенията за имотите, засегнати от обхвата на обекта. - Изплащане обезщетенията за имотите, засегнати от обхвата на обектите | 1.1 Изпълнение на годишните програми за проектиране и осигуряване на документация за провеждане на обществени поръчки за: 1.Скоростен път “Видин – Ботевград” в участъци „Ружинци – Монтана” и „Монтана – Враца” 2. „Изработване на разширен идеен проект за обект: Път ІІІ-5004 Обход на гр. Габрово от км 0+000 до км 31+000, тунел под връх Шипка с дължина 3220 м от км 24+400 до км 27+620“. 1.2 Приети проекти. Готовност за извършване на всички изискващи се съгласно законодателството последващи действия. 1. АМ "Струма" Лот2, "Дупница - Благоевград" от км 322+000 до км 359+000 – идеен проект; 2.СОП – западна дъга от км 0+780 до км 6+308 – технически проект; 3. "Калотина - СОП" от км 1+000 до км 48+000 - Идеен проект 4. АМ "Струма" Лот2, "Дупница - Благоевград" от км 322+000 до км 359+000 – технически проект- етапно разглеждане и приемане ; 1.3 Изработени доклади от Консултант по смисъла на ЗУТ за инвестиционните проекти, част от подготовката за издаване на разрешение за строеж. 1.4 Подготовка за издаване на разрешение за строеж 1.5 Финализиране на процедури за: 1.Път I-8 „Калотина - СОП“ 2.АМ Струма ЛОТ 2 Дупница – Благоевград във връзка с издаване на разрешение за строеж по идеен проект и извършване на преценка за необходимост от ОВОС за големи съоръжения. 3. Извършване на процедури по ЗООС при строителството на АМ Струма ЛОТ 4 Сандански –Кулата. 4. Извършване на процедури по ЗООС при строителството на АМ Хемус СОП – гара Яна. 5.Извършване на процедури по ЗООС при строителството на АМ Марица Лотове 1 и 2 6.Извършване на процедури по ЗООС при строителството на Път I-5 Кърджали - Подкова 7. Западна дъга на СОП- Преценки за необходимост от извършване на ОВОС за реконструкция на инженерни мрежи. 8. План за собствен мониторинг и план за управление на околната следа за Обходен път на гр. Монтана. 1.6. Обекти 1.”Северна скоростна тангента” от км 0+000 до км 16+400/16+540 2.АМ "Струма" ЛОТ 2, от км 322+000 до км 359+000 „Дупница - Благоевград” 3.Връзка на АМ "Хемус" със СОП - п.в. Гара Яна - допълнителни отчуждения 4.„Калотина – СОП” 5.Изпълнение на отчуждителни процедури поради възникнала необходимост за обекти в процеса на строителство– АМ Струма ЛОТ 1; АМ Струма ЛОТ4 ; II-18 СОП-западна дъга- от АМ Люлин до р. Какач- регулация, АМ Тракия ЛОТ 3, ЛОТ 4 и ЛОТ5 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% | 80% 100% 100% 90% 90% 70% | 2. задоволително постигната цел. Забележка: Голяма част от планираните за възлагане проекти отпаднаха, поради промяна в обхвата на проектите, които ще бъдат финансирани по ОПТ 1. напълно постигната цел 1. напълно постигната цел 2. задоволително постигната цел 2. задоволително постигната цел Задоволително постигната цел |
| 2.Осигуряване на проектна обезпеченост на обектите по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ПРОГРАМИ ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО | 2.1 Изработване на технически задания и подготовка на тръжна документация за възлагане на обществена поръчка за избор на проектант за обекти, включени в ОПРР за програмния период 2014-2020г. 2.2 Преглед на изработените ТП от експертите на Д ИПОП, подготовка на становища и провеждане на ЕТИС; 2.3 Подготовка и възлагане изработването на доклади за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите на инвестиционните проекти 2.4 Подготовка на проектната документация за утвърждаване от директора на Дирекция ИПОП. 2.5 Провеждане на процедури, изискващи се по смисъла на ЗООС и ЗБР за инвестиционни предложени 2.6 Изпълнение на годишните програми за теренно осигуряване на обектите - Окомплектоване ПУП-ПП съгласно Наредба №8 - Преглед на проекта и извършване процедурите по ЗУТ - Утвърждаване на трасе от КЗЗ - Предварително съгласуване от ИАГ - Одобряване на ПП от НЕСУТРП - Подготовка на РМС - Изплащане обезщетенията за имотите, засегнати от обхвата на обекта. - Изплащане обезщетенията за имотите, засегнати от обхвата на обектите | 2.1 Изпълнение на годишните програми за проектиране и осигуряване на документация за провеждане на обществени поръчки. 2.2 Готови технически проекти, за провеждане на процедури за избор на Изпълнител на строителството 2.3 Изработени доклади от Консултант по смисъла на ЗУТ. 2.4 Подготовка за издаване на разрешение за строеж. 2.5 Финализиране на процедура за: 1.АМ "Марица" - Свиленград – Пъстрогор 2.Път III-293 „Александрия – Коритен – Северняк – граница с Р. Румъния“ от км 44+442 до км 45+685.08 2.6 За обекти: 1.АМ "Марица" - Свиленград – Пъстрогор 2.Път III-293 „Александрия – Коритен – Северняк – граница с Р. Румъния“ от км 44+442 до км 45+685.08 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% | 100% 100% 80% 80% 80% 100% | 1. напълно постигната цел 1. напълно постигната цел 2. задоволително постигната цел 2. задоволително постигната цел 2. задоволително постигната цел 1. напълно постигната цел |
| 3.Осигуряване на проектна обезпеченост на обекти ФИНАНСИРАНИ С КРЕДИТНИ И БЮДЖЕТНИ ИНВЕСТИЦИИ | 3.1 Изработване на технически задания и подготовка на тръжна документи за възлагане на обществена поръчка за избор на проектант за изработване на проекти за рехабилитация, реконструкция и ново строителство (обходи на населени места) на пътни обекти и съоръжения в аварийно състояние 3.2 Преглед на изработените ТП от експертите на ДИПОП,подготовка на становища и провеждане на ЕТИС; 3.3 Подготовка и възлагане изработването на доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, съгласно чл. 142 от ЗУТ. 3.4 Подготовка и утвърждаване на изработените инвестиционни проекти от директора на дирекция ИПОП за следните обекти: 3.5 Провеждане на процедури, изискващи се по смисъла на ЗООС и ЗБР за инвестиционни предложения 3.6 Изпълнение на годишните програми за теренно осигуряване на обектите Окомплектоване ПУП-ПП съгласно Наредба №8 Преглед на проекта и извършване процедурите по ЗУТ - Утвърждаване на трасе от КЗЗ - Предварително съгласуване от ИАГ - Одобряване на ПП от НЕСУТРП - Подготовка на РМС - Изплащане обезщетенията за имотите, засегнати от обхвата на обекта. - Изплащане обезщетенията за имотите, засегнати от обхвата на обектите | 3.1 Изпълнение на годишните програми за проектиране и осигуряване на документация за провеждане на обществени поръчки. 3.2 Готови технически проекти, за провеждане на процедури за избор на Изпълнител на строителството. 3.3 Изработени доклади от Консултант по смисъла на ЗУТ. 3.4 Подготовка за издаване на разрешение за строеж за обект: Път ІІ-86 „Пловдив -Асеновград - Смолян” от км 14+860 до км 25+150; 3.5 Финализиране на процедури: 1. Път І-9 Обходен път на гр. Ахелой. 2.Път I-5 Летище Стара Загора- АМ Тракия- инженерна инфраструктура 3. Път І-7 Силистра – Шумен – пътни кръстовища при км 6+600 и км 9+200 4.Път II-80 Свиленград – Пъстрогор 5. Път II-44 Обход на Поповци. 6.Път II-86 „Обходен път на гр. Чепеларе” 7.II-59 Момчилград – Крумовград. 3.6 обекти Обходeн път на гр. Малко Търново Път ІІ-44 „Обходен път на с. Поповци “ от км 25+339 до км 26+295 Реконструкция Път ІII-6222 Ваксево – Смоличано от км 4+600 до км 7+110 Път I-9 Обходен път на гр. Ахелой Път I-9 Обходен път на гр. Поморие Път І-4 „Търговище - Белокопитово“ от км 231+968.78 до км 238+238.52, участък „Реконструкция на пътен възел км 232+300“. Път ІІ-53 „Ямбол – Средец“, участък „Обходен път на Ямбол юг- ново“ от км 146+594,69 до км 148+890,35 Път ІІ-81 Обход на гр. Берковица от км 72+685,15 до км 77+537,92 = 79+900 Път Е 79 „Даскалово – Дупница” от км 287+450 до км 305+220 – окончателно преоткосиране Път І-7 „Елхово – Лесово – Границата“ от км 0+000 до км20+858 - промяна на откосите | 100% 100% 100% 100% 100% 100% | 70% 70% 60% 80% 90% 80% | 2. задоволително постигната цел 2. задоволително постигната цел 2. задоволително постигната цел 2. задоволително постигната цел 2. задоволително постигната цел 2. задоволително постигната цел |
| 4.Нормативно осигуряване дейността на АПИ и други други дейности съпътстващи дейността на д-я ИПОП | 4.1.Възлагане, изработване и приемане на нормативните документи 4.2.Разглеждане и гласуване на нотифицирани документи на страни от ЕС. 4.3.Подготвяне на техническо задание за изработване на СКШ и подготвяне на техническо задание за ГИС данни за СКШ и план за действие към тях. 4.4.Подготвяне на техническо задание за Регистър на основните пътища в Р.България. 4.5.Гласуване и становища за нови prEN; Обосновка за превод на нови стандарти БДС EN; Съвещания ТК 68; Закупуване от БИС стандарти за дейността на АПИ; Консултации по нормативни въпроси; Постоянен преглед на новоиздадени EN в областта на пътното дело. 4.6 Финализиране на процедури съгласно Закона за водите 4.7 Становища относно липса на документации в АПИ за наличие на двойно финансиране по ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.” 4.8 Допълнение към проекти в изпълнение на мерки по ОВОС за обект | Норми за проектиране на пътни тунели и Техническа спецификация за пътни тунели. Техническо задание за изработване на СКШ и Техническо задание за ГИС данни за СКШ. Изработване на СКШ и план за действие към тях за пътища с над 3млн.автомобили годишно. Техническо задание за Регистър на основните пътища в Р.България. 4.6 Издаване на 28бр. разрешителни за ползване на повърхностен воден обект 4.7 Подготвяне на 16 бр. становища по ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.” 4.8 Допълнително проектиране 1.АМ Струма Лотове 1 и 4 2.„Път І-5 „Кърджали-Подкова”от км 342+639 до км 367 + 427 и етапна връзка от км 0+000 до км 2+245.65 за с. Фотиново” 3.Път I-1 Мездра - Ботевград | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% | 90% 100% 100% 100% 80% 100% 100% 80% | 2. задоволително постигната цел 1.напълно постигната цел 1.напълно постигната цел 1.напълно постигната цел 2. задоволително постигната цел 1.напълно постигната цел 1.напълно постигната цел 2. задоволително постигната цел |
| Д-я ИПОПТКФ - Приключване на изграждане на Лот 4 на АМ „Тракия” | Изпълнение на дейностите по строителството и надзора. | Осигуряване на високо ниво на комфорт и безопасност на движението и има съществено социално и икономическо движение, изразяващо се в подобряване на транспортно-комуникационните условия, повишена стопанска активност на населението откриване на нови работни места в региона. | Въвеждане в експлоатация на отсечката от км 291+000 до км 325+280 | Изграждането на обекта е приключило. | 100% |
| 2. Изграждане на автомагистрала „Струма” Лот1, Лот2 , Лот4. | 1. Одобрение на ФК за проекта от ЕК; 2. Приключване на строителството на Лот 1; 3. Стартиране на строителството на Лот 2; 4. Приключване етап ХV на Лот 4 до края на 2013г. | 1) Ще намали изолацията на граничните райони и ще насърчи инвестициите и трансграничната търговия 2) Играе важна роля в обслужването на международния транзитен трафик по общо-Европейски транспортен коридор №4. Очакват се значителния по отношение на време, инциденти и експлоатационни разходи. | 1. Одобрение на ФК от ЕК. 2. Приключване на СМТ на Лот 1. 3. Получаване на РС и подписване на протокол 2а за стартиране на строителството. 4. Приключен етап ХV за лот 4 – 100%. | 1. Формуляра е одобрен от ЕК 2. СМР на Лот 1 е приключило 3. РС е издадено от МРР и е подписан протокол 2а. 4. Частично са приключени етапи от І до XVI. | 1. – 100% 2. – 100% 3 – 100% 4. – 50% |
| 2 Изграждане на АМ „Марица” Лот 1 и Лот 2 |  |  | 1. Получаване на разрешение за ВЕЛ и газопроводи – 100%. 2. Получаване на заповед за допълнение на РС за надлез на км 5+028. 3. Получаване на заповеди за допълнение на РС за мерки по ОВОС за Лот 1 и Лот 2 – 100% 4. Получаване на заповеди за допълнение на РС за съоръжения на Лот 2. 5. Лот 1 следва да бъдат завършени общо 18 етапа, а процентът на изпълнение да бъде 100%. 6. Лот 2 следва да бъдат завършени общо 15 етапа а процентът на изпълнение на СМР – 100%. | - Получаване на разрешение за строеж за ВЕЛ и газопроводи-100 %; - Получаване на заповеди за допълнение на РС за надлез на км 5+028 - 100%; - Получаване на заповеди за допълнение на РС мерки по ОВОС за Лот 1 и Лот 2 – 100 %; - Получаване на заповеди за допълнение на РС за съоръжения на Лот 2 – 100 %; 5.1. Лот 1 Завършени общо 9 етапа, а процентът на изпълнение на СМР -35 %; | 1. 100% 2. 0 % 3. – 100% 4. – 100% 5. – 20% |
| 4. Изграждане и въвеждане в експлоатация на АМ „Хемус“ от км 0 до км 8,46 (връзка на АМ „Хемус“ със СОП) | 1, Изпълнение на дейностите съгласно сключените договори за допълнително проектиране и строителство и консултантски услуги 2. Сформиране на държавна приемателна комисия | Строителство на новия 8.5 км пътен участък ще доведе до значително намаление на интензивния трафик, който минава по Е-79, Ботевград – София и път I-6, София – Бургас. Много важен аспект на проекта е подобряването на екологичната обстановка в населените места, както и безопасността на движение в селищата през които понастоящем минава трафика. | 1) Изпълнени СМР -100% 2) Издаване на акт – образец 16 и разрешение за ползване на обекта –след приключване на СМР – 100% | 1) Изпълнени СМР -99% 2) Издаване на акт – образец 16 и разрешение за ползване на обекта –0% | 1 – 100% 2 – 0% |
| 5 Изграждане на „Път I-5 (Е-85) „Кърджали-Подкова“ | 1. Подготовка, съгласуване и провеждане на тръжна процедура за „Проектиране и строителство (инженеринг) на нови пътни връзки и мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране на пътни участъци с проблемни геотехнически и хидрогеоложки условия“ - 0 % 2. Приключване на дейностите по тръжната процедура 3. Приключване на отчуждения; 4. Получаване на допълнение разрешение за строеж ; 5. Въвеждане в експлоатация | 1, Ще се подобрят пътните връзки с други главни пътища от републиканската пътна мрежа. 2. Ще се намали броя на пътните инциденти и ще се намали Времето за пътуване . 3. Ще се насърчи инвестициите и трансграничноти търговски отношения през тази подобрена транспортна връзка, които косвено ще бъдат от полза за местното население. | 1. Подготовка, съгласуване и провеждане на тръжна процедура за „Проектиране и строителство (инженеринг) на нови пътни връзки и мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране на пътни участъци с проблемни геотехнически и хидрогеоложки условия“ - 100 % 2.приключване на дейностите по тръжната процедура – 100% 3.Приключване на отчуждения – 100 %; 4. Получаване на допълнение разрешение за строеж - 100 %; 5.Придобиване на акт 15 – 100 % 6.Придобиване на акт 16 – 100 % | 1, - 100% 2, - 100% 3, - 80% 4, - 50% 5, - 0% |  |
| Изграждане на проект: Обходен път на гр. Враца – път I-1 /Е-79/ | 1/ Приключване на отчуждителна процедура за ГФ. 2/Получаване на Разрешение за строеж 3/ Изпълнение на дейностите по строителството на обекта. | След реализацията на проекта транзитния трафик ще се изнесе извън гр. Враца, което ще реши много екологични и транспортни проблеми на местното население. Обходът, който е по-трасето на общоевропейски коридор IV, ще осигури по-добър комфорт и безопасност на транзитния трафик, като адаптира споменатия участък към нормите на ЕС. | 1/ Приключване на отчуждителна процедура за ГФ – 100% 2/Получаване на Разрешение за строеж – 100% 3/ Изпълнение на дейностите по строителството на обекта – 75% | 1/ Приключване на отчуждителна процедура за ГФ – 100% 2/Получаване на Разрешение за строеж – 100% 3/ Изпълнение на дейностите по строителството на обекта – 36% | 1 – 100% 2- 100% 3 – 50% |
| Изграждане на Път I-1 /Е 79/ Обход на гр. Монтана | 1/ Сключване на договори за строителство и консултант – строителен надзор 3/ Сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ 4/Получаване на Разрешение за строеж 5/ Провеждане на отчуждителни процедури за допълнителен ПУП-ПП за неотразени инж. мрежи (ТТ кабели, оптични кабели, ВиК мрежи и газопровод) в одобрения през 2012 г. ПУП-ПП.. 6/ Изпълнение на дейности по строителство и надзор | След реализацията на проекта транзитния трафик ще се изнесе извън гр. Монтана, което ще реши много екологични и транспортни проблеми на местното население. Обходът, който е по-трасето на общоевропейски коридор IV, ще осигури по-добър комфорт и безопасност на транзитния трафик, като адаптира споменатия участък към нормите на ЕС. | 1/ Сключване на договори за строителство и консултант – строителен надзор – 100% 2/ Сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ 100% 3/Получаване на Разрешение за строеж – 100% 4/ Приключване на отчуждителни процедури за допълнителен ПУП-ПП за неотразени инж. мрежи – 100% 5/ Изпълнение на дейности по строителство и надзор – 40% | 1/ Сключване на договори за строителство и консултант – строителен надзор – 100% 2/ Сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ 100% 3/Получаване на Разрешение за строеж – 100% 4/ Приключване на отчуждителни процедури за допълнителен ПУП-ПП за неотразени инж. мрежи – 0% 5/ Изпълнение на дейности по строителство и надзор – 6% | 1 – 100% 2, - 100% 3, - 100% 4, - 0% 5, - 0% |
| Изграждане на Път ІІІ-5004 „Обход на гр. Габрово” за етапи от І до ІV вкл. и Етапна връзка | 1/ Получаване на влязло в сила Решение на МОСВ по ДОВОС и ДОС. 2/ Приключване на отчуждителни процедури. 3/Археологически проучвания 4/ Тръжна процедура за избор на строител 5/ Тръжна процедура за избор на надзор 6/ Получаване на Разрешение за строеж 7/ Започване на строителни дейности 8/ Подготовка и провеждане на тръжна процедура за избор на проектант на тунела под вр. Шипка | Автомобилния трафик който преминава по трасето на път I-5 и се насочва към връх Шипка преминава през гр. Габрово, което създава бърза и удобна връзка между Габрово и Стара Загора и ще се избегне трудното преминаване през връх Шипка. Ще се подобрят транспортните комуникации межди Северна и Южна България. | 1/ Получаване на влязло в сила Решение на МОСВ по ДОВОС и ДОС– 100% 2/Приключване на отчуждителни процедури-100%. 3/Археологически проучвания-100% 4/ Тръжна процедура за избор на строител -100% 5/ Тръжна процедура за избор на надзор – 100% 6/ Получаване на Разрешение за строеж 7/ Започване на строителни дейности 8/ Подготовка и провеждане на тръжна процедура за избор на проектант на тунела под вр. Шипка – 100% | 1/ Получаване на влязло в сила Решение на МОСВ по ДОВОС и ДОС– 50% 2/Приключване на отчуждителни процедури-0%. 3/Археологически проучвания-0% 4/ Тръжна процедура за избор на строител -100% 5/ Тръжна процедура за избор на надзор – 80% 6/ Получаване на Разрешение за строеж – 50% 7/ Започване на строителни дейности 8/ Подготовка и провеждане на тръжна процедура за избор на проектант на тунела под вр. Шипка – 50% | 1 – 50% 2 – 0% 3 – 0% 4 – 100% 5 – 100% 6 – 50% 7 – 100% 8 – 50% |
| Изграждане на път Е- 79, Враца- Ботевград | 1)Одобряване на формуляр за кандидатстване от ЕК | Модернизация на участъка ще бъде по-трасето на Общо европейски коридор IV, който е приоритетен коридор за ЕС. Проектът ще осигури по-добър комфорт и безопасност на Трафика, като ще адаптира споменатия участък към нормите на ЕС. | 1)Одобряване на формуляр за кандидатстване от ЕК – 40%. | Обекта е отпаднал от индикативния списък поради недостатъчен финансов ресурс |  |
| Изграждане на АМ „Калотина-София” - Лот 1 – Западна дъга на СОП - участък 1; Лот 2 – Северна скоростна тангента Лот 3 – Калотина - СОП | 1.Одобрение на формуляра за кандидатстване от УО на ОПТ; подаване на формуляра за кандидатстване в ЕК 2.Изпълнение на дейностите по договори за строителство и консултантски услуги | Автомагистрала „Калотина - София” се намира по направлението на трансевропейски транспортен коридор № 10 в участъка от Калотина до София, а с включването към нея и на участъците от Западна дъга на СОП и Северна скоростна тангента ще се постигне преразпределяне на транспортните потоци по ТЕТК №4 и №8. Магистралата осигурява пътните комуникации от Централна и Западна Европа към Гърция, Азия и Близкия Изток | 1.Подаване на апликационна форма в ЕК – 100% 2.Изпълнение на СМР Лот 1 Уч1 – 80% (процентът е формиран на база стойността на всеки етап изразена процентно от общата стойност на договора) Лот 1 Уч2 – 20% (процентът е формиран на база стойността на всеки етап изразена процентно от общата стойност на договора) 3.Изпълнение на СМР Лот 2 – 10% (процентът е формиран на база стойността на всеки етап изразена процентно от общата стойност на договора) 4.Изпълнение на СМР Лот 3 – 10% (процентът е формиран на база стойността на всеки етап изразена процентно от общата стойност на | 1.Подаване на апликационна форма в ЕК – 100% 2.Изпълнение на СМР Лот 1 Уч1 – 36% (процентът е формиран на база стойността на всеки етап изразена процентно от общата стойност на договора) Лот 1 Уч2 – 0% (процентът е формиран на база стойността на всеки етап изразена процентно от общата стойност на договора) 3.Изпълнение на СМР Лот 2 – 10% (процентът е формиран на база стойността на всеки етап изразена процентно от общата стойност на договора) 4.Изпълнение на СМР Лот 3 – 10% (процентът е формиран на база стойността на всеки етап изразена процентно от общата стойност на | - 100% 2,1, - 50% 2,2 – 0 - Обекта е преминал в ОПРР - Обекта ще се подготви за финансиране за периода 2014 – 2020 |
| Подготовка на проект „(Е-79) Видин - Монтана“ | 1) Изработване на идейни проекти за модернизация на Път І-1(E79) „Видин - Ботевград“ за следните участъци: • Път І-1 (Е 79) “Видин - Димово”; • Път І-1 “Димово – Бела – Ружинци”; • Път I-1 (Е 79) „Ружинци – Монтана” от км 61+750 до км 102+060; • Път I-1 (Е 79) „Монтана - Враца”. 2) Стартиране изработване на Доклад за ОВОС и ДОСВ 3)Археологичеси проучвания за издирване на археологически обекти 4) Извършване на Одит по пътната безопасност на фаза идеен проект | Реализацията на Проекта ''Строителство на Скоростен път „Видин –Moнтана” разположен по направление на Общо-европейски транспортен коридор № ІV Проектът ще осигури високо ниво на комфорт и безопасност на трафика, осигурявайки съществено социално и икономическо значение за Северозападна България и за страната като цяло, изразяващо се в подобряване на транспорто-комуникационните условия, повишена безопасност на движението и стопанската активност на населението чрез откриване на нови работни места в региона по време на строителството и експлоатацията на пътя. | 1)Изработени идейни проекти за модернизация на Път І-1(E79) „Видин - Ботевград“ – 100 %. 2) Стартирано изработване на Доклад за ОВОС и ДОСВ – 20% 3)Археологически проучвания за издирване на археологически обекти – 15% 4.Извършване на Одит по пътната безопасност на фаза идеен проект – 20% | 1)Изработени идейни проекти за модернизация на Път І-1(E79) „Видин - Ботевград“ – 100 %. 2) Стартирано изработване на Доклад за ОВОС и ДОСВ – 20% 3)Археологически проучвания за издирване на археологически обекти – 15% 4.Извършване на Одит по пътната безопасност на фаза идеен проект – 20% | 1 – 100% 2 – 100% 3 – 100% 4 – 100% |
| Подобряване качеството на анализа на трафика по Автомагистрали и I-ви клас пътища, както и анализ на транспортните потоци | - Подготовка на техническо задание - Подготовка на тръжна документация Избор на изпълнител | Ще се подобри управлението на автомобилните потоци и ще се приоритизират инвестициите в тях; повишаване на безопасността и подобряване на условията на пътуване по ТЕН-Т мрежата | - Доставени централен сървър и специализирана периферия – 90 % - Доставен софтуер за комуникация с преброителните пунктове -90% - Доставки на преносими компютри към системата -90 %; - Доставени сензори – 90 % - Доставени системи за разпознаване на регистрационни номера – 90% - 90%ени и нзори – 0истемата -0ъм системата -0% пунктовена пътуване по ТЕН-Т мрежата Доставени централен сървър и специализирана периферия – 0 % Доставени централен сървър и специализирана периферия – 0 % Доставени централен сървър и специализирана периферия – 0 % Доставени централен сървър и специализирана 0 | - Доставени централен сървър и специализирана периферия – 90 % - Доставен софтуер за комуникация с преброителните пунктове -90% - Доставки на преносими компютри към системата -90 %; - Доставени сензори – 90 % - Доставени системи за разпознаване на регистрационни номера – 90% - 90%ени и нзори – 0истемата -0ъм системата -0% пунктовена пътуване по ТЕН-Т мрежата Доставени централен сървър и специализирана периферия – 0 % 6 Доставени централен сървър и специализирана периферия – 0 % 7 Доставени централен сървър и специализирана периферия – 0 % 8 Доставени централен сървър и специализирана 0 | - 0% - 0% - 0% - 0% |
| „Разработване и въвеждане на управленска информационна система (УИС) за мониторинг и оценка на изпълнението на всички проекти на Агенция „Пътна Инфраструктура” (АПИ), финансирани по оперативна програма „Транспорт”(2007-2013)” | 1. Изготвяне на Формуляр за кандидатстване и Техническо задание. 2. Подготовка на тръжна документация за обществена поръчка. 3. Провеждане на процедура по т.2 4. Сключване на договор. 5. Изпълнение на договора. | Автоматизирана система за контрол и управление на потока от документи и информация. Управленската Информационна Система (УИС) ще предостави възможност за електронно управление на информационните потоци, свързани с управлението на проекти по ОП "Транспорт". | Разработена и функционираща УИС – 100 % | Разработена и функционираща УИС – 0 % | - 0% |
| „Проектиране, разработване и внедряване на корпоративна Географска информационна система (ГИС) за нуждите на Агенция „Пътна инфрастуктура" | 1. Изготвяне на Формуляр за кандидатстване и Техническо задание. 2. Подготовка на тръжна документация за обществена поръчка. 3. Провеждане на процедура по т.2 4. Сключване на договор. 5. Изпълнение на договора. | ГИС ще осигури интегрирано решение на проблемите, свързани с подобряването на ефективността и ефикасността на работата на Агенцията, обединяване на всички данни свързани с обектите, съоръженията и материалните активи в единна база данни и актуализиране на наличната информация, свързана с тях, като всички съоръжения, обекти и материални активи ще са достъпни върху електронна карта, в зависимост от тяхното местоположение. | Разработена и функционираща ГИС за нуждите на АПИ – 50 % | Разработена и функционираща ГИС за нуждите на АПИ – 50 % | Проекта отпадна поради недостатъчен финансов ресурс. |
| Целта на проект: “осигуряване на финансови средства за покриване на разходи за обучения и семинари в страната и чужбина на служители от Агенция „Пътна Инфраструктура”, чиито функции са пряко свързани с подготовка, изпълнение и контрол на проекти по ОП „Транспорт” 2007-2013 г.” е повишаване на капацитета на служители на Дирекция ИПОПТКФ и ЕУП, които са пряко ангажирани в подготовка, изпълнение и контрол на проекти ОПТ. | 1. Организиране участието на служители от структурата на АПИ в специализирани обучения в страни членки на ЕС, в областта на структурните фондове на ЕС. 2. Организиране на семинари в страната с цел по – ефективна организация и финансова отчетност по проекти на ОП „Транспорт”. | Подобряване на административния капацитет на служители на АПИ, чиито функции са пряко свързани с подготовка, изпълнение и контрол на проекти по ОП „Транспорт” 2007-2013 г. | - Участията на служители от АПИ в специализирани обучения в страни членки на ЕС – 50%; 2. Участията в семинари в страната на служители от АПИ , организирани от фирма, която да извършва логистиката на процеса – 50% | - Участията на служители от АПИ в специализирани обучения в страни членки на ЕС – 50%; 2. Участията в семинари в страната на служители от АПИ , организирани от фирма, която да извършва логистиката на процеса – 50% | 1 – 100% 2 – 0% |
| Оптимизиране на процесите на архивиране на документацията по ОПТ. | 1. Одобрение на ФК за проекта от УО на ОПТ 2.Подготовка на тръжна документация за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Организация и поддържане на наличния архив на проекти по ОПТ на АПИ.“ 3.Провеждане на процедура по т.2. 4. Сключване на договор 5.Изпълнение на договор. | Оптимизиране на процесите, свързани с архивиране на документацията. Сканиране и индексиране на документите по ОПТ с цел създаване на електронен архив за по-надеждно съхранение на документацията и адекватно съхранение на проектната документация. | Одобрение на ФК за проекта от УО на ОПТ – 100% 2.Подготовка на тръжна документация за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Организация и поддържане на наличния архив на проекти по ОПТ на АПИ.“ – 100 % 3.Провеждане на процедура по т.2. -100 %; 4. Сключване на договор – 100 % 5.Изпълнение на договор- 100% | Одобрение на ФК за проекта от УО на ОПТ – 100% 2.Подготовка на тръжна документация за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Организация и поддържане на наличния архив на проекти по ОПТ на АПИ.“ – 100 % 3.Провеждане на процедура по т.2. -100 %; 4. Сключване на договор – 100 % 5.Изпълнение на договор- 100% | 1 – 100% 2- 100% 3 – 50% 4 – 0% 5 – 0% |
| 1.Подобряване на ефективността и устойчивостта на пътно-транспортния сектор; 2.Укрепване на институционалния капацитет и капацитета от човешки ресурси; 3.Интегриране на националната транспортна система в транспортната мрежа на Европейския съюз. | 1) Преглед на стратегия за пътния сектор 2) Предоставяне на доклад за „Организация и управление на пътната поддръжка и рехабилитация, включващ предложения за финансиране на поддръжката и категоризация на мрежата”; 3) Разработване на „Техническо задание за екологична оценка на Стратегията за развитие на пътната инфраструктура 2020. 4) Изработване на Техническо задание за проучване на удовлетвореността на ползвателите на пътищата. 5)Изработване на Техническо задание за създаване на Географска информационна система 6)Разработване на задание за създаването на инфраструктура за пространствени данни за пътната мрежа в съответствие с европейската директива INSPIRE правилата за прилагане и Закона за достъп до пространствени данни; 7)Разработен план за действие за безопасността на пътищата 2013-2020 г. 8) Разработена петгодишна програма за управление и развитие на пътищата и анализ на процеса на многогодишно планиране; 9) Доклад за прогнозиране на трафика и преглед на статистиката за трафика 10) Доклади по предложение за подобряване управлението на трафика; 11)Изготвен доклад за ИТ стратегията; 12) Проучване на удовлетворението от пътищата; 13)Доклад за определяне на обхвата на договора за поддръжка на пътищата, базиран на изпълнението (OPRC договор) | 1)Постигане на целите на Стратегията за развитие на транспортната система на Република България до 2020 г.; 2)Ефективно използване на средствата от ЕС; 3)Ефективна система за управление на пътищата; 4)Подобряване на качеството на транспортните услуги по Паневропейските транспортни коридори; 5)Подобрено управление на пътните активи и разработена петгодишна оперативна програма за пътищата. | 1)Изработване на Стратегия за пътния сектор – 100 % 2) Доклад за „Организация и управление на пътната поддръжка и рехабилитация, включващ предложения за финансиране на поддръжката и категоризация на мрежата”– 100% 3.Разработване на „Техническо задание за екологична оценка на Стратегията за развитие на пътната инфраструктура 2020 – 100% 4. Изработване на Техническо задание за проучване на удовлетвореността на ползвателите на пътищата – 100% 5)Изработване на Техническо задание за създаване на Географска информационна система – 100% 6)Разработване на задание за създаването на инфраструктура за пространствени данни за пътната мрежа в съответствие с европейската директива INSPIRE правилата за прилагане и Закона за достъп до пространствени данни – 100% 7)Разработен план за действие за безопасността на пътищата 2013-2020 г. – 100% 8) Разработена петгодишна програма за управление и развитие на пътищата и анализ на процеса на многогодишно планиране – 100% 9) Доклад за прогнозиране на трафика и преглед на статистиката за трафика – 100% 10) Доклади по предложение за подобряване управлението на трафика – 100%; 11)Изготвен доклад за ИТ стратегията - 100% 12)Проучване на удовлетворението от пътищата – 100% 13)Доклад за определяне на обхвата на договора за поддръжка на пътищата, базиран на изпълнението (OPRC договор) – 100% | 1)Изработване на Стратегия за пътния сектор – 50 % 2) Доклад за „Организация и управление на пътната поддръжка и рехабилитация, включващ предложения за финансиране на поддръжката и категоризация на мрежата”– 100% 3.Разработване на „Техническо задание за екологична оценка на Стратегията за развитие на пътната инфраструктура 2020 – 100% 4. Изработване на Техническо задание за проучване на удовлетвореността на ползвателите на пътищата – 100% 5)Изработване на Техническо задание за създаване на Географска информационна система – 100% 6)Разработване на задание за създаването на инфраструктура за пространствени данни за пътната мрежа в съответствие с европейската директива INSPIRE правилата за прилагане и Закона за достъп до пространствени данни – 100% 7)Разработен план за действие за безопасността на пътищата 2013-2020 г. – 100% 8) Разработена петгодишна програма за управление и развитие на пътищата и анализ на процеса на многогодишно планиране – 100% 9) Доклад за прогнозиране на трафика и преглед на статистиката за трафика – 100% 10) Доклади по предложение за подобряване управлението на трафика – 100%; 11)Изготвен доклад за ИТ стратегията - 100% 12)Проучване на удовлетворението от пътищата – 100% 13)Доклад за определяне на обхвата на договора за поддръжка на пътищата, базиран на изпълнението (OPRC договор) – 100% | 1 – 50% 2- 100% 3 – 100% 4 – 100% 5 – 100% 6 – 100% 7 – 0% 8- 50% 9 –0% 10 – 100% 11 –100% 12 –50% 13 – 0% |
| Строителство на АМ „Люлин” от Софийски околовръстен път до п.в. Даскалово с обща дължина 20 км | Издаване на Акт Образец 16 за Инженерни мрежи, извън обхвата на Автомагистралата | АМ Люлин – СОП – п.в. Даскалово е част от Общоевропейски транспортен коридор № IV към Република Гърция и Общоевропейски транспортен коридор № VIII към Република Македония | Издаване на Акт Образец 16 за Инженерни мрежи, извън обхвата на Автомагистралата – 100 % | Издаване на Акт Образец 16 за Инженерни мрежи, извън обхвата на Автомагистралата – 50 % | 50% |

Дирекция „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ”

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели за 2013 | Дейности | Резултат | Индикатор за изпълнение |  | Индикатор за самооценка - напълно постигната цел /100%/ - задоволително постигната цел /50 и над 50%/ - незадоволително постигната цел /под 50%/ |
|  |  |  | Индикатор за целево състояние /заложен в началото на 2013г./ | Индикатор за текущо състояние /отчетен в края на 2013г./ |  |
| 1. Подпомагане провеждането на държавната политика в отрасъл виК на национално ниво чрез стратегически документи | 1. Разработване на нова отраслова стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България 2. Изготвяне на проект на Наредба за изискванията към ВиК операторите и квалификация на техния персонал 3. Изготвяне на проект на Правилник за организация на дейностите на Асоциацията по ВиК | 1.Създаден е документ, който ще създаде условия за повишаване на качеството при предоставяне на ВиК услугите и опериране на системите и дългосрочно устойчиво развитие на отрасъл ВиК 2.Изготвен проект на подзаконов нормативен акт, с който ще се определят професионалните и квалификационните изисквания към техническия персонал на ВиК операторите 3.Изграждане на административен капацитет на Асоциациите по ВиК | 1 бр. проект на нова отраслова стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България 1 бр. проект на Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и квалификацията на персонала им 1 бр.проект на правилник за организацията и дейността на Асоциациите по ВиК | 1 бр. проект на нова отраслова стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България 1 бр. проект на Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и квалификацията на персонала им 1 бр. проект на правилник за организацията и дейността на Асоциациите по ВиК | 1 1 1 |
| 2. Планиране развитието на ВиК системите в краткосрочен и дългосрочен план | Изготвяне на 51 регионални генерални плана (РГП) за ВиК системите | Създаване на РГП, с които ще се планира развитието на водоснабдителните и канализационните системи | 51 РГП | - ГП | 1 |
| 3.Реализиране на мерки за изграждане и укрепване на административния капацитет на асоциациите по ВиК, ВиК операторите, на централна и местна администрация във връзка с управлението, планирането и развитиетго на ВиСК системите и предоставяне на ВиК услугите | Изготвяне на тръжна документация за избор на изпълнител на обществена поръчка | Стартиране на процедури за избор на изпълнители за провеждане на обучения и предоставяне на специализирани консултантски услуги | 1 бр. стартирана процедура за избор на изпълнител за провеждане на обучения на Асоциациите по ВиК, ВиК операторите, МРР 1 бр. стартирана тръжна процедура за избор на изпълнител за предоставяне на специализирани консултантски услуги за Асоциациите по ВиК и ВиК операторите | 1 бр. стартирана процедура за избор на изпълнител за провеждане на обучения на Асоциациите по ВиК, ВиК операторите, МРР 1 бр. стартирана тръжна процедура за избор на изпълнител за предоставяне на специализирани консултантски услуги за Асоциациите по ВиК и ВиК операторите | 1 1 |
| 4.Стартиране създаването на Единна информационна система (ЕИС) на ВиК услугите и информационна система за водостопанските системи и съоръжения (ИС за ВСС) | 1. Възлагане изготвянето на технически задания за информационни системи 2. Възлагане изготвянето на информационни системи | Подпомагане изготвянето на ЕИС на ВиК услугите и ИС за ВСС | 2 бр. технически задания 2 бр. стартирани тръжни процедури за избор на изпълнители | 2 бр. изготвени технически задания 0 бр. | 1 3 |
| 5.Управление и изпълняване на инвестиционни проекти в областта на ВиК, финансирани от доръжавния бюджет, от МФИ и завършване на обекти финансирани от КФ на ЕС | 1. Въвеждане на обекти в експлоатация 2. Контрол по изпълнението и отчитане на извършената инвестиционна дейност при изпълнение на СМР на обекти: - Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа на с. Рударци, общ. Перник - Довеждащ водопровод за водоснабдяване на с. Черница, гр. Сунгурларе, с. Славянци, с. Чубра, с. Мокрен, с. Пъдарево и Полеви учебен полигон «Ново село» - яз. «Христо Смирненски» проектиране за изпълнение на мерки за осигуряване на експлоатационната сигурност - Стартиране на търг за избор на строител на язовир «Пловдивци» - Стартиране на тръжна процедура за избор на изпълнител за разработка на технически паспорти на язовири - Предаване на окончателен доклад на «Интегриран воден проект за град Русе» | Подобряване качеството на ВиК услугите и достигане до ниво на съответните услуги в страните от Европейския съюз | 5 бр. обекти 1 км. водопровод 38 км. водопровод 1 бр. проект 1 бр. обявление за стартиране на тръжна процедура 1 бр. стартирана тръжна процедура 1 бр. доклад | 3 бр. обекти 1 км. водопровод 38 км. водопровод 1 бр. проект 1 бр. обявление за стартиране на тръжна процедура 1 бр. стартирана тръжна процедура 1 бр. доклад | 2 1 1 1 1 1 1 |

Дирекция „ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ”

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели за 2013 г. | Дейности | Резултат | Индикатор за изпълнение |  | Индикатор за самооценка 1.напълно постигната цел /100 %/ 2.задоволително постигната цел /50 и над 50 %/ 3.незадоволително постигната цел / под 50 %/ |
|  |  |  | Индикатор за целево състояние /заложен в началото на 2013 г./ | Индикатор за текущо състояние / отчетен в края на 2013 г. / |  |
| 1.Повишаване ефективността и координацията при управлението и разпореждането с имотите - държавна собственост | Изготвени проекти на актове на Министерския съвет за промяна характера на собствеността на имоти - държавна собственост, за безвъзмездното им предоставяне за управление, за безвъзмездното им прехвърляне в собственост, за учредяване на ограничени вещни права върху тях, както и актове за изменение и допълнение на актове на МС, в т.ч. актове, по които МРР е съвносител | Приети РМС | 70 бр. | 162 бр. | напълно постигната цел /100 %/ |
|  | Подготовка на проекти на актове на МС за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда, за изграждане на национални обекти | Приети РМС | 20 бр. | 18 бр. | задоволително постигната цел /над 50 %/ |
| 2.Усъвършенстване на системата "Регистър имоти" за имотите - изключителна държавна собственост, за обслужване актовете за изключителна държавна собственост | Съставяне на актове за изключителна държавна собственост (АИДС), в т.ч. актове за поправка на АИДС и водене на регистър за тях | АИДС | 60 бр. | 45 бр. | задоволително постигната цел /над 50 %/ |
| 3.Усъвършенст-ване развитието на интегрираната автоматизирана информационна система "Регистър имоти" за имотите -публична държавна собственост и частна държавна собственост | Импортиране на данни на предоставени от Областните администрации за съставените актове за държавна собственост за имотите - частна държавна собственост и публична държавна собственост. |  |  |  |  |
|  | Отписване респ. откази за отписване от актовите книги за имотите - държавна собственост, на имоти - публична държавна собственост, свързани с държавната тайна или със сигурността и отбраната на страната, които са съставени неправилно или чието основание за актуване е отпаднало | Заповед | 10 бр. | 7 бр. | задоволително постигната цел /над 50 %/ |
| … | Изразени становища и предложения за даване на съгласия/откази за даване на съгласие, по реда на Закона за държавната собственост, във връзка със Закона за насърчаване на инвестициите и Закона за приватизация и следприватизационен контрол | Становище, писмо – съгласие /несъгласие | 10 бр. | 12 бр. | напълно постигната цел /100 %/ |

Дирекция „ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО И КОНЦЕСИИ”

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели за 2013 г. | Дейности | Резултат | Индикатор за изпълнение |  | Индикатор за самооценка 1.напълно постигната цел /100 %/ 2. задоволително постигната цел /50 и над 50 %/ 3.незадоволително постигната цел / под 50 %/ |
|  |  |  | Индикатор за целево състояние /заложен в началото на 2013 г./ | Индикатор за текущо състояние /отчетен в края на 2013 г. / |  |
| 1. Предоставяне на 15 концесии за услуги и наеми на морски плажове – обекти изключителна държавна собственост. | Проведена 1 тръжна процедура с тайно наддаване по реда на ППЗДС за предоставяне под наем на морски плаж | Провеждане на държавната политика по предоставяне на концесии за услуги и наеми на морските плажове. Повишаване качеството на туристическата услуга. Осигуряване на приходи за държавния бюджет. Осигуряване на работни места – сезонно и целогодишно. | 15 предоставе-ни концесии и наеми за морски плажове | Предоставен наем за 1 морски плаж | Незадоволително постигната цел. |
| 2. Повишаване на приходите от концесии за услуги и наеми на морски плажове. | Постоянен контрол по изпълнение на финансовите задължения на концесионерите и наемателите на морските плажове. Събиране на дължими суми по съдебен ред. Проведени нови тръжни процедури за предоставяне под наем на морски плажове и постъпили приходи. | Изпълнение на приходната част за концесии, в частта за МРР за 2013 г. | Утвърден план от МФ: 6 536 964 лв. с ДДС | Приходи от концесии на морски плажове: - от концесионни възнагражде-ния - 6 827 651 лв. с ДДС; - заплатени лихви и неустойки – 282 332 лв. Приходи от наеми на морски плажове: – от наемни цени – 1 912 733 лв. с ДДС; - заплатени лихви и неустойки – 84 755 лв. | Напълно постигната цел. |
| 3. Засилен ефективен контрол по изпълнение на концесионните договори и договори за наем на морските плажове. | Контролни проверки на място по изпълнение на сключените договори за концесия/наем на морски плажове по Черноморското крайбрежие. Мониторинг чрез геодезическо заснемане във връзка с изпълнение на сключени договори за концесия/наем на морски плажове. | Повишаване качеството на туристическата услуга на морските плажове. Осигуряване на приходи в държавния бюджет. | 190 контролни проверки на място по изпълнение на сключените договори за концесия/ наем на морски плажове | Извършени 210 проверки на 91 плажа, от които 58 плажа, предоставени на концесия и 33 плажа, предоставени под наем. Извършен мониторинг чрез специализирани геодезически измервания на място на всички морски плажове, предоставени на концесия и отдадени под наем – 91 бр. | Напълно постигната цел. |

Дирекция „ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ”

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели за 2013г. | Дейности | Резултат | Индикатор за изпълнение |  | Индикатор за самооценка |
|  |  |  | Индикатор за целево състояние /заложен в началото на 2013 г./ | Индикатор за текущо състояние /отчетен в края на 2013 г./ |  |
| 1. Оперативни цели: Изпълнение на процедури, дейности и мерки свързани с реформата в отрасъл Водоснабдяване и канализация“ |  |  | Да се изготвят и приемат промени в Закона за водите, които да позволят преструктуриране на дружествата от отрасъл В и К във В и К оператори; Да се приемат подзаконовите нормативни актове към ЗВ, свързани със структурната реформа; Да се пристъпи към изпълнение на дейностите, касаещи реформата в отрасъла, като се разпределят отговорностите и разпишат сроковетеи компетенциите на отделните участници. | Приет ЗИД на ЗВ. (ДВ бр. 103 от 29.11.2013 г.) С §9 от ПЗР към ЗИД на ЗВ е установен нормативен ред по който В и К системите и съоръженията – ПДС и ПОС да бъдат извадени от активите на В и К операторите и осъществена структурната реформа в отрасъла. Изготвени са и са утвърдени от министъра на РР образци на списъци на активите В и К системи и съоръжения по чл. 13, 15 и 19 от ЗВ. Списъците са изпратени с писма на МРР за попълване от В и К операторите, общините и областните управители. | 100% |
|  | 1.1. Изготвяне на предложения и приемане на промени в Закона за водите и в подзаконовите нормативни актове към ЗВ, в т. число: - Наредба за изискванията и критериите за В и К операторите и квалификацията на персонала им. Правилник за организацията и дейността на Асоциациите по В и К | Приети промени в Закона за водите и в подзаконовата нормативна база свързана с прилагането му касаеща реформата в отрасъл В и К . | Изготвени са варианти на промени в Закона за водите. Не са изготвени: - Наредба за изискванията и критериите за В и К операторите и квалификацията на персонала им; - Правилник за организацията и дейността на Асоциациите по В и К | - Приети промени в Закона за водите от 42 НС на РБ (ДВ бр. 103 от 29.11.2013 г.) - проект на Стратегия за водоснабдяването и канализацията в РБ; Окончателни варианти на: Наредба за изискванията и критериите за В и К операторите и квалификацията на персонала им; - Правилник за организацията и дейността на Асоциациите по В и К | 100 % |
|  | 1.2. Изискване от В и К операторите от отрасъл Ви К предоставянето/актуализиране/ в МРР на списъците с активи ПДС, ПОС и дружествена собственост, в съответствие с изискванията и сроковете, предложени в проекта на ЗИД на Закона за водите. Поддържане и допълване с данни от непредставилите информация общини. | Изготвен документален архив за В и К системите и съоръженията – ПДС и ПОС, съгласно §29 от ПЗР към ЗИД на ЗВ, съдържащ над 150 000 позиции ДМА. Установена е необходимостта от промени в правни норми от §29 от ПЗР към ЗИД на ЗВ и др. текстове на закона, касаещи структурната реформа в отрасъл В и К | Непълен документален архив на за В и К системите и съоръженията – ПДС и ПОС, съгласно §29 от ПЗР към ЗИД на ЗВ. Няма приет вариант на предложенията за промени в ЗВ. | Пълен архив с данни и документация за В и К системите и съоръженията – ПДС и ПОС, съгласно §29 от ПЗР към ЗИД на ЗВ. Установени са проблемните текстове в ЗВ и са изготвени и приети промени. С приет ЗИД на ЗВ - §9 от ПЗР към ЗИД на ЗД е установен нормативен ред по който В и К системите и съоръженията – ПДС и ПОС да бъдат извадени от активите на В и К операторите. | 100 % |
|  | 1.3 Съгласуване на списъците за разпределение на В и К системите и съоръженията ПДС и ПОС между държавата и 264 бр. общини Подписване на протоколи за разпределение на активите между тях, когато няма възражения. | Изпълнение на нормативната уредба и стратегията за преструктуриране на дружествата от отрасъл В и К. След приемане на 29.11.2013г . на ЗИД на ЗВ са изпратени писма - инструкции до 51 бр. В и К оператори с държавно и смесено участие, до общинските В и К оператори, до кметовете на 264 общини и до 51 областни управители, съгласно пътна карта за реформата в отрасъла. | Не са изготвени писма инструкции до участниците в реформата в отрасъл В и К, съгласно приетия ЗИД на ЗВ през 2013 г. Не са подписвани протоколи за разпределение на активите между тях държавата и общините. | Изпратени писма с инструкции до участниците в реформата в отрасъл В и К Утвърдени от министъра на РР са: - Списъците-образци на В и К системите и съоръженията по чл.13, 15 и 19 от ЗВ; - Образец на протокол за разпределение на В и К системите на В и К дружествата – ПДС и ПОС между държавата и общините на обособената територия на В и К оператора. | 100 % |
|  | 1.4. Отписване от баланса на дружествата от отрасъл В и К на активите ПДС и ПОС, съгласно ЗВ, след отстраняване на възраженията. | Активите ПДС и ПОС не са отписани от балансите на В и К операторите, поради установените обективни причини и проблеми, водещи до невъзможност за успешно изпълнение на разпоредбите на §29 от ПЗР към ЗИД на ЗВ от 2009 г. | Активите - ПДС и ПОС, са включени в балансите на Ви К операторите. | Изпратени са писма-инструкции до В и К операторите с държавно участие и е сформирана работна група в МРР, която по график да приема в срок до 4 месеца от влизането на ЗИД на ЗД в сила на списъците-образци на В и К системите и съоръженията по чл.13, 15 и 19 от ЗВ, които са активи на дружествата; Определени са сроковете за съгласуването на списъците с общините и за подписване на съгласувателните протоколи. . | 100% |
| 2. Осигуряване и поддържане на условия за по-добро управление на ТД с над 50% държавно участие от системата на МРРБ и на ДП „СВ” |  | Срочно и компетентно изпълнение на задачите и осъществяване на функциите на дирекцията, касаещи правомощията на министъра на РР като представител на държавата – едноличен собственик, акционер или съдружник в търговски дружества с държавно участие и в държавните предприятия. | Индикаторите и техните целеви стойности са заложени в програма № 14 „Управление на търговските дружества и държавните предприятия в патримониума на министъра на РРБ” | Текущото състояние на индикаторите е съгласно отчет на програма № 14 към 31.12.2013 г. в програмния формат. Заложените цели и резултати на програмата - създаване на предпоставки за ефективно функциониране на дружествата от системата на МРР са постигнати изцяло. | 100% |
|  | 2.1. Изготвяне оценка на финансовото състояние, пазарните перспективи и търговската дейност на наблюдаваните ТД и ДП, съгласно ПМС №114/10.06.2010 г. | Изготвен е анализ на наблюдаваните ТД с над 50% държавно участие и ДП от системата на МРР, установени проблеми и набелязани мерки и корективни действия за отстраняването им | Не е изготвен годишният доклад за 2013 г. на МРР. Не са приети ГФО за 2012 г. и по тримесечия за 2013 г. | Изготвен и внесен годишен доклад № 90-05-1075/05.07.2013г. на МРР в Министерството на финансите за финансовото състояние, пазарни перспективи и търговската дейност на наблюдаваните 41 бр. ТД и ДП от системата на МРР. | 100% |
|  | 2.2. Представяне на финансова информация за наблюдаваните ТД и ДП по тримесечия, съгласно ПМС №114/10.06.2010г. | Изискване на финансови документи и доклади от дружествата по тримесечия в указаните срокове, съгласно ПМС №114 на МС. Осъществяване на контрол по отношение на функционирането им и за наличието на концентрация на паричните им средства с цел диверсификация на риска и прозрачност свързана с предоставяните на дружествата услуги от финансови и кредитни институции. | Не са приети ГФО и справки по тримесечия и не са предоставени на МФ. | Представени документи в МРР за превантивни контрол и в Министерство на Финансите, съгласно разписаните срокове по ПМС №114/2010 г. | 100% |
| . | 2.3 Обработване на финансово-икономическата информация и изготвяне на годишни и тримесечни анализи /кратък/ и /разширен/ вариант за състоянието и търговската дейност на ТД и ДП с предложения за повишаване на ефективността от функциониране на ТД и ДП. | Анализ на финансово-икономическото и производствено техническо състояние на дружествата от системата на МРР и информиране на ръководството на МРР за резултатите с цел възможности за вземане на управленски решения. Набелязване на превантивни мерки и извършване на последващ контрол за подобряване на ФИС, производствената дейност и пазарните позиции на ТД и ДП. | Не са приети ГФО на търговските дружества с над 50% държавно участие и на държавните предприятия от системата на МРР за 2012 г. и по тримесечия за 2013 г. и не са извършвани обработки на данните от финансовите им отчети и анализи на дейността им. | - Обработени са данни и финансово-икономическа информация от отчетите на ТД и ДП и изготвен анализ за състоянието им /кратък и разширен вариант към: 31.12.2012 г. и за 6 –месечието и 9 месечието на 2013 г. за всички дружества; - По тримесечия за 2013 г. за дружествата от отрасъл „В и К” . . | 100 % |
|  | 2.4. Приемане на годишни финансови отчети и решения: - За разпределение на годишния финансов резултат - други въпроси от компетентността на едноличния собственик на капитала | Изпълнение на изискванията на действащата нормативна уредба и упражняване на правомощията на държавата чрез министъра на РР произтичащи от качествата му на едноличен собственик на капитала, акционер, или съдружник в дружествата от системата на МРР с над 50% държавно участие. | Не са приети ГФО на търговските дружества с над 50% държавно участие и на държавните предприятия от системата на МРР за 2012 г. и по тримесечия за 2013 г. | - Приети са Протоколи № ТЗ-37/30.04.2013 г. и ТЗ-№ 41/25.06.2013 г. на МРР и са издадени пълномощни на МРР за участие на представители на държавата в ОСС за приемане на финансовите отчети за 2012 г. с които: - Приет е /одобрен/ ГФО на 39 бр. дружествата с начина за разпределение на финансовия резултат и дължимия дивидент за държавата с приложения, от които - за сведение са приети ГФО на 16 търговски дружества с над 50 % държавно участие и са издадени пълномощни за провеждане на редовни общи събрания на съдружниците и акционерите им. | 100% |
|  | 2.5.Следене за своевременното начисляване и превеждане от дружествата - В и К оператори на дължимия дивидент за държавата и другите съдружници. | Постъпления в бюджета на държавата и на общините на доходи от печалбата отчисления от държавното/общинското участие в капитала. | Не са приети одобрени ГФО на търговските дружества с над 50% държавно участие и не е начислен и внесен дивидента за държавата и общините. | Приети ГФО на търговските дружества, начислен е дивидента и е проследено изпълнението на решенията за внасяне на начисления дивидент. Предоставена и информация и документация за внесения дивидент на дирекция „Финанси“ в МРР. |  |
|  | 2.6. Провеждане на процедурите и изготвяне на документите свързани с прилагане на разпоредителния режим при продажба или учредяване на ограничени вещни права върху имоти и ДМА, собственост на ТД и на ДП и бракуване на ДМА, съгласно одобрените правила за работа на работната група по заповед № РД-02-14-2573 от 19.10.2012 г на министъра на РРБ. | Законосъобразност при изпълнение на процедурата свързана с разпоредителния режим при ДМА и защита на държавния интерес. Разпореждане с ДМА с отпаднало предназначение и несвързани с осъществяване на предмета на дейност за подобряване възможностите за финансиране на оперативната дейност и за осъвременяване на материално-техническата база на дружествата. | Не са проведени заседания на работната група заповед № РД-02-14-2573 от 19.10.2012 г., която разглежда постъпили искания от търговските дружества. Не са изготвени протоколи за взетите от работната група решения и не са издадени конкретните административни актове – протоколи и пълномощни за взетите решения. | - Проведени са 10 заседания на работата на работната група по заповед № РД-02-14-621 от 29.09.2005 г на МРРБ, съгласно разписаните компетенции и са взети решения, като са издадени протоколи на едноличния собственик на капитала и пълномощни за участие в ОСС на дружествата с над 50% държавно участие. | 100% |
|  | 2.7. Документален контрол свързан с осъществяване на дейностите по управление и контрол в ТД и ДП и определяне на правата и задълженията на органите за управление и контрол, разписани в договорите. Назначаване на органи за управление и контрол /ликвидатори/ на ТД и държавни предприятия и сключване на договори с тях; | Повишаване ефективността от управлението. Смяна на мениджърски екипи на ТД и ДП при незадоволителни резултати. | Договорите не са изтекли. Не е извършено приемането ГФО за отчетния период и предстои изготвянето на анализи за дейността на дружествата и оценка на качеството на управление и контрол в тях. | Извършени смени, с които са избрани 33 бр. органи за управление и са подписани договори с тях; Избрани са 3 нови контрольори и 1 нов ликвидатор на търговски дружества. | 100% |
|  | 2.8. Преструктуриране, преобразуване, ликвидация и заличаване от Търговския регистър на търговски дружества. Осигуряване със сграден фонд на структури и разпоредители с бюджети към МРР от търговски дружества с над 50% държавно участие. | Преструктуриране на дружествата от отрасъл „В и К“, съгласно изискванията на нормативната уредба- ЗВ. По-ефективна реализация на недвижими имоти и активи от търговски дружества, чрез трансформирането им в имоти публична и частна държавна собственост с решения на МС. Преустановяване дейността на губещи стопански субекти с висока задлъжнялост заличаване в ТР на дружества в ликвидация. | Не са приемани решения касаещи трансформация на собствеността, преструктуриране и преобразуване на търговски дружества | - Заличени в Търговския регистър са две дружества осъществяващи процедури на ликвидация и са ускорени процедурите на ликвидация на останалите дружествата прекратени с ликвидация. - Предоставен е сграден фонд на НК „СИП“ от дружество от системата на МРР - Изготвени са уведомителни писма -инструкции до дружествата от отрасъл В и К, в които са им предоставени списъци по образец утвърден от министъра на РР за активите ПДС и ПОС включени в балансите им. След изваждането им от балансите на дружествата с над 50% държавно участие, същите ще бъдат преобразувани във В и К оператори. | 100% |

Главна дирекция “ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ”

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели за 2013 г. | Дейности | Резултат | Индикатор за изпълнение |  | Индикатор за самооценка 1. напълно постигната цел /100 %/ 2. задоволително постигната цел /50 и над 50 %/ 3. незадоволително постигната цел / под 50 %/ |
|  |  |  | Индикатор за целево състояние /заложен в началото на 2013 г./ | Индикатор за текущо състояние / отчетен в края на 2013 г. / |  |
| 1.Методическо ръководство и контрол на дейностите по гражданската регистрация. | 1. Изготвяне на становища във връзка с прилагането на Закона за гражданската регистрация, Наредба РД 02-20-6/24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и Наредба РД 02-20-9/21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация. | Подобряване нивото на дейностите, свързани с гражданската регистрация. | Брой преписки - 2000 | Брой преписки -5916 | напълно постигната цел |
|  | 2. Провеждане на обучения, семинари, работни срещи със служители от общинските администрации относно действащото законодателство в областта на гражданската регистрация | Подобряване нивото на дейностите, свързани с гражданската регистрация. | Брой обучения, семинари, работни срещи - 50 | Брой обучения, семинари, работни срещи - 64 | напълно постигната цел |
|  | 3. Осъществя ване на контрол на дейностите по гражданската регистрация. | Подобряване нивото на дейностите, свързани с гражданската регистрация. | Брой проверки - 350 | Брой проверки - 237 | напълно постигната цел Извършени са по-малко проверки от планираните, тъй като нараства броят на кметствата, които преминават към поддържането на регистъра на населението в електронен вид, Това позволява контролната дейност да се извършва без да се правят проверки в тези кметствата, предвид на което целта е напълно постигната. |
| 2. Създаване и поддържане на автоматизираните информационни фондове на ЕСГРАОН и Национал ния класифика тор на настоящите и постоянните адреси в Република България. | 1. Поддържане и експлоатация на регистъра на населеното. | Подобряване административното обслужване на населението въз основа на данните от гражданската регистрация. | Брой обработени актуализаци онни документи - 3250000 | Брой обработени актуализационни документи - 3368482 | напълно постигната цел |
|  | 2. Поддържане и експлоатация на Националния електронен регистър на актове за гражданско състояние – регистър на актове за раждане, брак и смърт. | Подобряване на административ ното обслужване при издаване на документи въз основа на актовете за гражданско състояние, като гражданите могат да получават исканите документи от всяка община на територията на страната. | Брой въведени актове, съставени през 2012 г. - 221 663. | Брой въведени актове, съставени през 2013 г. – 220 985 | напълно постигната цел Всички съставени през 2013 г. актове за гражданско състояние са въведени в Националния електронен регистър на актове за гражданско състояние, предвид на което целта е напълно постигната. |
|  | 3. Поддържане на Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси в Република България. | Подобряване административното обслужване на населението въз основа на данните от гражданската регистрация. | Брой обработени актуализаци онни документи през 2012 г. – 33 731 | Брой обработени актуализационни документи през 2013 г. – 29 528 | напълно постигната цел По-малкият брой на обработените актуализационни документи през 2013 г. се дължи на повишаването на коректността на данните в автоматизираните фондове, предвид което целта е напълно постигната. |
| 3 Поддържа не на регистъра на Единните граждански номера. | Електронно даване на ЕГН. | Подобряване административното обслужване на населението, въз основа на данните от гражданската регистрация. | Брой електронно заявени ЕГН през 2012 г. – 68 432 | Брой електронно заявени ЕГН през 2013 г. – 98 319 | напълно постигната цел |
| 4. Осигуря ване на информационно и административно обслужване на законодател ната, изпълнителната и съдебната власт. | Предоставяне на данни и/или достъп до електронните регистри на ЕСГРАОН, поддържани на национално ниво на: -законодателната -изпълнителната -съдебната власт. | Подобряване административно обслужване на законодателната, изпълнителната и съдебната власт. | Брой нови потребители на данни и/или с достъп до електронните регистри, поддържани на национално ниво–150 | Брой нови потребители на данни и/или с достъп до електронни те регистри, поддържани на национално ниво - 450 | напълно постигната цел |

ИНСПЕКТОРАТ НА МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели за 2013 г. | Дейности | Резултат | Индикатор за изпълнение |  | Индикатор за самооценка 1. напълно постигната цел /100 %/ 2. задоволително постигната цел /50 и над 50 %/ 3. незадоволително постигната цел / под 50 %/ |
|  |  |  | Индикатор за целево състояние /заложен в началото на 2013 г./ | Индикатор за текущо състояние / отчетен в края на 2013 г. / |  |
| Оценка на ефективността на системата за контрол по отношение на: Извършваната дейност в проверяваните структури и подобряване на дейността на администрацията. Извършени проверки по спазване на разпоредбите на ЗПУКИ с цел предотвратява- не и разкриване на конфликт на интереси | Разработване на стратегически план на Инспекторат за 2013 г.-2015 г. Годишно планиране за 2013 г. | Изготвен Годишен доклад за дейността на Инспектората на МРР за 2013 г. Изготвени доклади за извършени проверки по спазване на законодателството. Изготвени предложе- ния за изменения и допълнения в ЗПУКИ. |  |  | Напълно постигната цел – 100% |
| Даване на препоръки за подобряването на дейностите в структурите на МРР Анализ и оценка на извършените проверки. | Разработване на стратегически план на Инспекторат за 2013 г.-2015 г. Годишно планиране за 2013 г. | Наличие на система за ефективен контрол от Инспекторат в системата на МРР в рамките на периода 2013-2015 г. |  |  | Напълно постигната цел – 100% |
| Разработване и внедряване на вътрешни правила и процедури за работа на Инспектората на МРР. | Разработване на стратегически план на Инспекторат за 2013 г.-2015 г. Годишно планиране за 2013 г. | Наличие на система за ефективен контрол от Инспекторат в системата на МРР в рамките на периода 2013-2015 г. |  |  | Напълно постигната цел – 100% |
| Повишаване професионалната квалификация на служителите от Инспектората на МРР за квалификацията и професионално развитие на служителите за 2013 г. | Включване на служители от Инспектората на МРР в провежданите обучения от ИПА и МРР. | Наличие на екип от квалифицирани служители от Инспектората на МРР. |  |  | Задоволително постигната цел – 30 % |

Дирекция „ВЪТРЕШЕН ОДИТ”

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели за 2013 г. | Дейности | Резултат | Индикатор за изпълнение |  | Индикатор за самооценка 1.напълно постигната цел /100 %/ 2.задоволително постигната цел /50 и над 50 %/ 3.незадоволително постигната цел / под 50 %/ |
|  |  |  | Индикатор за целево състояние /заложен в началото на 2013 г./ | Индикатор за текущо състояние / отчетен в края на 2013 г. / |  |
| Оценка адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол по отношение на: идентифицирането, оценяването и управлението на риска от ръководството на организацията; съответствието със законодателството, вътрешните актове и договорите; - надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; опазването на активите и информацията; - изпълнението на задачите и постигането на целите; | Разработване на стратегически план на ДВО за 2013 г.-2015 г. Годишно планиране за 2013 г. Планиране, изпълнение и докладване на одитните ангажименти, в съответствие с утвърдения годишен план за 2013 г. Проследяване изпълнението на препоръките от текущи и предходни одити; Консултиране, чрез становища, мнение, обучение и др., с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контрола; Годишно докладване на дейността по вътрешен одит за 2013 г. | Изготвени Стратегически и Годишен доклад за дейността по вътрешен одит Изготвени одитни доклади за даване на увереност и одитни доклади за консултиране Извършен одитен ангажимент за проследяване на дадените препоръки Изготвен Годишен доклад за дейността по вътрешен одит |  |  | - напълно постигната цел /100 %/ |
| 2. Даване на препоръки за подобряването на дейностите на база: - анализ и оценка на извършените плащания по проекти; - анализ и оценка на разходването на предоставените средства и изпълнението на договорите; - проследяване изпълнението на дадените препоръки от ДВО; | Извършване на конкретни одитни ангажименти за даване на увереност, планирани в утвърдения годишен одитен план; | Наличие на усъвършенствани, адекватни и ефективно действащи системи за финансово управление и контрол и ефективна организация по управление на рисковете в системата на МРР в рамките на периода 2013-2015 г. |  |  | - напълно постигната цел /100 %/ |
| 3. Даване на препоръки за подобряването на дейностите във всички структури, програми и процеси в МРРБ, включително по европейски фондове и програми и по международни проекти: - оценка готовността на администрация та за работа по оперативни програми; административен капацитет; - наличие на разработени и внедрени вътрешни правила и процедури; -проверка за съответствие и оценка на извършените плащания по програми и тяхното счетоводно отразяване; - проверка на системите за търгове и договаряне и предварителен контрол; - проверка и оценка на проведените тръжни процедури; | Извършване на конкретни одитни ангажименти за даване на увереност, планирани в утвърдения годишния одитен план; | Наличие на усъвършенствани, адекватни и ефективно действащи системи за финансово управление и контрол и ефективна организация по управление на рисковете в системата на МРР в рамките на периода 2013-2015 г. |  |  | - напълно постигната цел /100 %/ |
| 4.Повишаване професионалната квалификация на вътрешните одитори в ДВО, съгласно План на ДВО и на МРРБ за квалификацията и професионално развитие на служителите за 2013 г. и осъществява контакти с другите звена за вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики. | Включване на вътрешните одитори в провежданите обучения в съответствие на одобрения план на ДВО и МРРБ. Приоритетно обучение на вътрешните одитори по осъществяване на одитни ангажименти на програми и фондове на ЕС и на новоназначените одитори. | Наличие на екип от квалифицирани вътрешни одитори, притежаващи необходимите професионални знания и умения за изпълнение на одитните ангажименти. Всички одитори от Дирекция “Вътрешен одит” притежават Сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор” |  |  | - напълно постигната цел /100 %/ |