Годишен доклад                                                за наблюдение изпълнението      на Регионалния план за развитие на Югоизточен район                                           за  2013 година

Юни

2014г.

МИНИСТЕРСТВО НА  РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

‚

СЪДЪРЖАНИЕ:

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОИЗТОЧЕН  РАЙОН ЗА 2013 ГОДИНА

- Въведение...........................................................................................................................7

- Общите условия за изпълнение на Актуализирания Регионален план за развитие на Югоизточен район и промени в социално - икономическите условия и политики за развитие на национално, регионално и местно ниво......................................................8

1. 	Общи условия за изпълнение на актулизирания Регионален план за развитие на Югоизточния район и промени в социално - икономическите условия……………...8

1.1.  Индикатори за наблюдение изпълнението на  актулизирания  Регионален план за   развитие на Югоизточен район.…………………………………………..……………   8

1.2.  Анализ и тенденции в изменението на основните икономически показатели……    11

1.3.  Анализ и тенденции в изменението на демографските  показатели…………………21

1.4.  Анализ и тенденции в изменението на показателите, характеризиращи пазара на труда, културата, образованието и здравеопазването……………………………...…..25

1.5.  Анализ и тенденции в изменението на основни инфраструктурни и екологични показатели……………………………………………………………………………...…32

2.    Промени в политиките за развитие на европейско, национално, регионално и местно ниво………………………………………………………………………………………..40

- Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите на Актуализирания Регионален план за развитие  въз основа на индикаторите за наблюдение………… 52

Приоритет 1. „Развитие и модернизация на регионалната и местна инфраструктура, обслужващи бизнеса и населението”…………………………………………………...52

Приоритет 2: „Развитие на туризма”…………………………………………………....71

Приоритет 3„Подобряване на икономическата среда“…………………………….…..82

Приоритет 4: „Подобряване на жизнената среда………………………………..…….106

- Действията, предприети от Регионалния съвет за развитие с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на Регионалния план за развитие...........................................................................................................................123

- Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението на РПР на ЮИР………………………………….………….…………………………..............132

ДОКЛАД ПО НАБЛЮДЕНИЕТО И КОНТРОЛА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОИЗТОЧЕН  РАЙОН  (2007-1013), ВКЛЮЧИТЕЛНО НА МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ В РЕЗУЛТАТ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА…………………………………….……………………………………………...136

I	Изпълнение на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологичните щети в резултат на прилагането на Регионалния план за развитие на Югоизточен район (2007-2013),  със становище по ЕО № 6 -3/2005 г. на Министъра на околната среда и водите...........................................................................................137

II	Изпълнение на мерките за наблюдение и контрол при прилагане на Регионалния план  за развитие на Югоизточен район (2007-2013), съгласно становище по ЕО № 6 -3/2005 год. на министъра на околната среда и водите..............................................162

- СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ

Таблица 1 Ключови индикатори за въздействие

Таблица 2 Глобални екологични индикатори

Таблица 3 Брутен вътрешен продукт за периода 2007-2011 г.

Таблица 4 Регионален БВП на глава от населението по покупателна способност спрямо  средното за ЕС-27 за 2007-2012г.(в %)

Таблица 5 Брутна добавена стойност 2007 - 2011 г.

Таблица 6 Брутна добавена стойност по икономически сектори за 2010-2011г.

Таблица 7 Преки чуждестранни инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор с натрупване за периода 2007-2012 г. (в хил. евро)

Таблица 8 Разпределение на предприятията от нефинансовия сектор на икономиката през 2012 г. по големина, статистически зони и статистически райони

Таблица 9 Дейност на средствата за подслон и местата за настаняване по статистически зони, статистически райони и по области през 2013 година

Таблица 10 Дял на разходите за научно-изследователска и развойна дейност от БВП за  2007-2011 г. (%)

Таблица 11 Брой и гъстота на населението към 31.12.2013 г.

Таблица 12 Естествен прираст, коефицент на раждаемост и коефицент на смъртност на населението за 2013г.

Таблица 13 Коефициент на икономическа активност, коефициент на заетост и коефициент на  безработица за 2013 г. (в %)

Таблица 14 Висши училища, преподаватели, студенти и завършили за страната и по области в Югоизточен район  през учебната 2013/2014 година

Таблица 15 Обслуженост на населението от екологична инфраструктура към 31.12.2012г.

Таблица 16 Разходи за опазване и възстановяване на околната среда 2007-2012г.

Списък на най-често използваните съкращения

| АДИ | Актуализиран документ за изпълнение |
| --- | --- |
| АИС | Автоматична измервателна станция |
| АЕЕ | Агенция за енергийна ефективност |
| БВП | Брутен вътрешен продукт |
| БД | Басейнова дирекция |
| БО | Болнични отпадъци |
| ВЕИ | Възобновяеми енергийни източници |
| ВП | Водещ партньор |
| БПК5 | Биологично потребен кислород |
| ГИС | Географски информационни системи |
| ГПСОВ | Градска пречиствателна станция за отпадни води |
| ДАГ | Държавна агенция по горите |
| ДКЕВР | Държавна комисия за енергийно и водно регулиране |
| ДОАС | Диференциална оптична автоматична система |
| ДМА | дълготрайни материални активи |
| ЕЕА | Европейска агенция по опазване на околната среда |
| ЕЕ | енергийна ефективност |
| ЕЗФРСР | Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони |
| ЕО | Екологична оценка |
| ЕП | Екологично предназначение |
| ЕС | Европейски съюз |
| ЕСУТ | Експертен съвет по устройство на територията |
| ЕФМДР | Европейския фонд за морско дело и рибарство |
| ЗБР | Закон за биологичното разнообразие |
| ЗЕВИ | Закона за енергията от възобновяеми източници |
| ЗВ | Закон за водите |
| ЗЗ | Защитена зона |
| ЗЗТ | Закон за опазване на околната среда |
| ЗЛР | Закон за лечебните растения |
| ЗМ | Защитена местност |
| ЗООС | Закон за опазване на околната среда |
| ЗТ | Защитена територия |
| ЗУО | Закон за управление на отпадъците |
| ЗУТ | Закон за устройство на територията |
| ЗЧАВ | Закон за чистотата на атмосферния въздух |
| ИАОС | Изпълнителна агенция по околна среда |
| ИЕО | Индивидуални емисионни ограничения |
| ИКТ | Информационно - комуникационни технологии |
| ИСПА | Финансов инструмент за структурна политика за предприсъединяване на страните от Централна и Източна Европа, кандидатстващи за членство в ЕС |
| ИСУН | Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС |
| КАВ | Качеството на атмосферния въздух |
| КБОООН | Конвенция за борба с опустиняването на ООН |
| КВС | Карти на възстановената собственост |
| КПКЗ | Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването |
| КР | Комплексно разрешително |
| ЛОС | Летливи органични съединения |
| МДК | Максимално допустима концентрация |
| МЗ | Министерство на здравеопазването |
| МИЕТ | Министерство на икономиката, енергетиката и туризма |
| МЗХ | Министерство на земеделието и храните |
| МОСВ | Министерство на околната среда и водите |
| МРР | Министерство на регионалното развитие |
| НАСЕМ | Национална автоматизирана система за екологичен мониторинг |
| НСИ | Национален статистически институт |
| НСРР | Национална стратегия за регионално развитие |
| ОО | Опасни отпадъци |
| ООС | Опазване на околната среда |
| OPSIS | Диференциална оптична автоматична система за измерване на атмосферни замърсители |
| ПДЕ | Пределно допустими емисии |
| ПДК | Пределно допустима концентрация |
| ПМС | Постановление на Министерски съвет |
| ПО | Производствени отпадъци |
| ППЗЗ | Промяна на предназначението на земеделски земи |
| ПРЗ | План за регулация и застрояване |
| ПСОВ | Пречиствателна станция за отпадни води |
| ПУДООС | Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда |
| ПУП | Подробен устройствен план |
| РДВ | Рамкова директива за водите |
| РДТБО | Регионално депо за твърди битови отпадъци |
| РИОКОЗ | Регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве |
| РИОСВ | Регионална инспекция по околната среда и водите |
| РКООНИК | Рамкова конвенция на ООН за изменението на климата |
| РЛ | Регионална лаборатория |
| РСР | Регионален съвет за развитие |
| РОУКАВ | Райони за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух |
| САПАРД | Специална програма за развитие на земеделски и селски земи райони |
| СДН | Прагова стойност за среднодневна норма |
| СНИ | Собствени непрекъснати изследвания |
| СПИ | Собствени периодични изследвания |
| СЧН | Прагова стойност за средночасова норма |
| CITES | Конвенция за международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна |
| ТБО | Твърди битови отпадъци |
| УУЗ | Проект „Устойчиво управление на земите” |
| ФПЧ | Фини прахови частици |
| ХПК | Химична потребност от кислород |
| ЮИЕ | Югоизточна Европа |

- ВЪВЕДЕНИЕ

Годишният доклад за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие на Югоизточен район ( РПР на ЮИР ) за 2013 г. е изготвен на основание чл. 86, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие. С  оглед периодичния обхват на документа, Годишният доклад обхваща последната календарна година от периода на действие на Регионалния план за развитие.

Структурата на доклада включва: общите условия за изпълнение на Регионалния план за развитие и в частност промените в социално-икономическите условия и политиките за развитие на национално, регионално и местно ниво;  постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на Регионалния план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение; действията, предприети от Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район, с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на плана;  заключения  и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.

Годишният доклад  се основава на последните официални данни на Националния статистически институт (НСИ), сравнителни данни на Евростат за регионите в ЕС и данни на административната статистика на Агенция по заетостта, Годишните доклади на РИОСВ - Бургас и Стара Загора и ИАОС. Използвана е информация от справките, предоставена от представителите на Управляващите органи на оперативните програми в Регионалния координационен комитет към Регионалния съвет за развитие на Югоизточен  район, информация от Годишните доклади за изпълнение на общинските планове за развитие за 2013 г., както и данни от Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз (ИСУН).

Годишният доклад е разработен от отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Югоизточен район - Бургас “, Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство“, Министерство на регионалното развитие.

Орган за наблюдение изпълнението на РПР на ЮИР е Регионалният съвет за развитие на Югоизточен район. Срокът за разработване и внасяне на Годишния доклад за обсъждане и одобряване е 30 юни 2014  година.

II. Общи условия за изпълнение на АКТУАЛИЗИРАНИЯ РЕГИОНАЛЕН  план за развитие НА ЮГОизточНИЯ РАЙОН и промени в социално-икономическите условия и политики за развитие на национално, регионално и местно ниво.

- Общи условия за изпълнение на актулизирания Регионален план за развитие на Югоизточния район и промени в социално – икономическите условия

1.1. Индикатори за наблюдение изпълнението на актулизирания Регионален план за развитие на Югоизточен район.

Наблюдение изпълнението на актуализирания документ за изпълнение (АДИ)  на РПР на ЮИР се извършва въз основа на набор от индикатори, които дават възможност за проследяване на напредъка по  целите на плана, социално-икономическата, структурната и екологичната ситуация на ЮИР. Индикаторите за наблюдение и оценка на въздействието са обвързани с целите и приоритетите на плана.

При наблюдение изпълнението на документа се използват данни на Националния статистически институт, Евростат, Агенцията по заетостта, Агенция за устойчиво енергийно развитие, Информационна система за управление и наблюдение, Изпълнителна агенция  по околна среда, както и на основата на база данни от министерства и регионални  подразделения.

На ниво приоритет са използвани основни (в т.ч. ключови) и специфични индикатори, които  дават по-добра възможност за отчитане  напредъка и спецификата на района.

При отчитане изпълнение на степента на постигнатите цели Регионалния план за развитие се наблюдават следните ключови индикатори за въздействие: Брутен вътрешен продукт (на човек от населението в лв.), Брутна добавена стойност (в млн. лв.), Равнище на заетост (в %).

Таблица 1.Ключови индикатори за въздействие

| Индикатори за въздействие | Базова стойност | Междинна стойност | Целева стойност | Източник на информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Брутен вътрешен продукт (на човек от населението в лв.) | 4 203 | 6 003 | 6 200 | НСИ, Евростат |
| Брутна добавена стойност (в млн. лв.) | 2 739 | 5 558 | 5 850 | НСИ, Евростат |
| Равнище на заетост (в %) | 47.2 % | 58.5 % | 64 % | НСИ, АЗ, Евростат |

Използваните основни индикатори са: Брой създадени работни места на територията на района (заетост - % от населението в трудоспособна възраст/коефициент на заетост) и брутен вътрешен продукт на глава от населението, Относителен дял на населението с подобрена образователна, здравна и др. инфраструктура, Относителен дял на обновената туристическа инфраструктура, Относителен дял на населението с подобрена транспортна достъпност, Относителен дял на нарастване на инвестициите в района.

Към всеки от приоритетите са отчетени и специфичните индикатори за въздействие - количествени и качествени, които съответстват на посочените в ОП “Регионално развитие”, отчитат изпълнението на специфичните цели по отделните приоритети на РПР и имат значение за цялостната оценка на ефективността и стратегическата ориентация на политиката за интегрирано регионално развитие на района.

Към системата от индикатори за наблюдение на постигнатия напредък в регионалното развитие е добавена разработената в рамките на проект „Конвенциите от РИО” система от 7 стратегически индикатора за отчитане на напредъка по интеграцията на глобалните проблеми на околната среда в България при прилагането на регионалната политика и стратегическото планиране на регионалното и местното развитие: Относителен дял на антропогенно натоварените територии (инфраструктура, селища, промишлени обекти), Съотношение между горските, земеделските и урбанизираните територии, Емисии на парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент) на жител от населението,  Разходи за ДМА с екологично предназначение, Разходи за ДМА с екологично предназначение на човек от населението, Дял от територията с висок риск от ерозия, Степен на постигане на националните цели за използване на възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност.

Таблица 2. Глобални екологични индикатори

| Списък на ключови стратегически индикатори за мониторинг на интеграцията на глобалните екологични въпроси в процесите на регионално развитие в България |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Индикатор | Област |
| 1. | Относителен дял на антропогенно натоварените територии (инфраструктура, селища, промишлени обекти) | Биоразнообразие |
| 2. | Съотношение между горските, земеделските и урбанизираните територии | Биоразнообразие |
| 3. | Емисии на парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент) на жител от населението | Промени в климата |
| 4. | Разходи за ДМА с екологично предназначение | Общ и за трите конвенции |
| 5. | Разходи за ДМА с екологично предназначение на човек от населението | Общ и за трите конвенции |
| 6. | Дял от територията с висок риск от ерозия | Опустиняване |
| 7. | Степен на постигане на националните цели за използване на възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност | Промени в климата |

Седемте стратегически индикатора са адресирани към поднационални териториални или административно-териториални единици в съответствие със Закона за регионалното развитие (райони от ниво 2, области, общини), основават се на официална статистическа информация и се базират на данни от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) и счетоводната отчетност на отдел „Статистика на околната среда” на НСИ. Освен за мониторинг на съществуващите екологични проблеми, индикаторите служат за интегриране на трите конвенции на ООН: Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие, Рамковата Конвенция на ООН по изменението на климата и Конвенцията на ООН за борба с опустиняването в политиката за регионално развитие.

1.2. Анализ и тенденции в изменението на основните икономически показатели.

Стойността на произведения брутен вътрешен продукт (БВП) по текущи цени в Югоизточен район през 2011 г. възлиза на 9 008 млн. лв., което представлява нарастване със 24,8% спрямо 2007 г. (7 216 млн. лв.) След регистрирания спад от 1,6% за 2009 г. спрямо 2008 г., през 2011 г. спрямо предходната е постигнат растеж от 6%. Стойността на БВП в реално изражение през 2011 г. е положителен сигнал за начало на постепенно стабилизиране на регионалната икономика.

Стойността на произведения национален БВП за 2011 г. възлиза на 75 308 млн.лв. Относителният дял на ЮИР в общата стойност на БВП на страната в годините след 2007 г. се характеризира с устойчивост от около 12%. Тази тенденция се запазва и през 2011 г., през която ЮИР формира отново 12% от БВП на страната. Районът запазва третото си място след Югозападен (48,6%) и Южен централен район (13,9%), характерно за последните години след 2007 г.

На ниво области за 2011г. по данни на НСИ най-голям дял в БВП на района имат областите Бургас - 42,8% ( 3 854 млн.лв.) и Стара Загора - 37,1% (3 345 млн.лв.) Област Сливен формира 11,3% от произведения БВП в района ( 1 019 млн.лв), а област Ямбол – 8,8% (790 млн.лв.) По отношение на формирания национален БВП област Бургас и област Стара Загора дават съответно 5,1% и 4,4%. Делът на областите  Ямбол  и Сливен е около 1,0-1,4% от БВП на страната.

Стойността на БВП на човек от населението в Югоизточен район за 2011г. е 8 374 лв. при среден показател за страната - 10 248 лв., с което районът се нарежда на второ място сред районите в страната, изпреварван единствено от Югозападен район (17 171 лв.) И при този показател се регистрира чувствително нарастване  на стойността за района с 30,8% спрямо 2007 г. (6 398 лв.) Положителна промяна за района е изпреварването, макар и с малко на Североизточен район в три поредни години - 2009, 2010 и 2011г.

Разпределението на БВП на човек от населението на ниво области (NUTS 3) за Югоизточен район показва значителни диспропорции. През  2011г. с  най-голям дял са областите Стара Загора (10 067 лв.) и Бургас (9 277 лв.), следвани от Ямбол  (6 041 лв.) и           Сливен  (5 167лв. )

Таблица 3. Брутен вътрешен продукт за периода 2007-2011 г.

| Район, област | БВП по текущи цени (млн. лв.) |  |  |  |  | БВП на човек от населението (лв.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| БЪЛГАРИЯ | 60 185 | 69 295 | 68 322 | 70 511 | 75 308 | 7 857 | 9 090 | 9 007 | 9 359 | 10 248 |
| Северозападен район | 4 902 | 5 443 | 5 087 | 5 057 | 5 344 | 5 233 | 5 897 | 5 595 | 5 652 | 6 343 |
| Северен централен район | 5 178 | 5 799 | 5 528 | 5 577 | 5 865 | 5 528 | 6 249 | 6 011 | 6 139 | 6 838 |
| Североизточен район | 6 661 | 7 771 | 7 241 | 7 503 | 7 996 | 6 710 | 7 836 | 7 313 | 7 612 | 8 294 |
| Югозападен район | 27 486 | 32 062 | 32 565 | 33 974 | 36 617 | 12 991 | 15 161 | 15 406 | 16 078 | 17 171 |
| Южен централен район | 8 741 | 9 776 | 9 591 | 9 924 | 10 477 | 5 640 | 6 340 | 6 256 | 6 525 | 7 099 |
| Югоизточен район | 7 216 | 8 443 | 8 308 | 8 475 | 9 008 | 6 398 | 7 513 | 7 424 | 7 625 | 8 374 |

Източник:  Национален статистически институт

По равнище на БВП на глава от населението по покупателна способност ЮИР и останалите райони на страната значително изостават от средното равнище в ЕС, както и от водещите райони по този показател. Половината български райони – СЗР, СЦР и ЮЦР в периода 2008 - 2010г. са на равнище от около 30%, (при средно за страната 44% ) от средното ниво на ЕС,  с изключение на  ЮЗР със стойност на БВП -75% . Тенденцията, която се забелязва във всички български райони е  постепенно намаляване на голямата дистанция със средното равнище на ЕС.

Таблица 4. Регионален БВП на глава от населението по покупателна способност спрямо  средното за ЕС-27 за 2007-2012г.(в %)

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Европейски Съюз (27) | 100.0 | 100.0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| България | 40 | 44 | 44 | 44 | 47 | 47 |
| Северозападен район | 27 | 28 | 27 | 27 | 29 | - |
| Северен централен район | 28 | 30 | 29 | 29 | 31 | - |
| Североизточен район | 34 | 38 | 36 | 36 | 38 | - |
| Югоизточен район | 33 | 36 | 36 | 36 | 38 | - |
| Южен централен район | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | - |
| Югозападен район | 66 | 73 | 75 | 76 | 78 | - |

Източник: Евростат

Брутната добавена стойност за 2011 г. в ЮИР е 7 796  млн.лв., с което районът се нарежда на трето място сред районите в страната след ЮЗР (48,6%) и ЮЦР (13,9%). Относителният дял на Югоизточен район в БДС на страната през годините в периода 2007-2011 г. не се променя съществено и се запазва на ниво около 12%. В абсолютна стойност през 2011 г. се наблюдава нарастване на БДС на ЮИР с 28,6% спрямо 2007 г. Същата е тенденцията за страната като цяло, като нарастването за 2011 г. спрямо 2007 г. възлиза на 28,9%. След 2008 г. темпът на нарастване на БДС в ЮИР значително се забавя, като за периода 2008-2009 г. нарастването възлиза на 1,5%. За сравнение нарастването  на показателя за района през 2008 г. спрямо предходната 2007 г. е 16%.

Таблица 5.Брутна добавена стойност 2007 - 2011 г.

| Район, област | БДС (млн.лв.) 2007 г. | БДС (млн.лв.) 2008 г. | БДС (млн.лв.) 2009 г. | БДС (млн.лв.) 2010 г. | БДС (млн.лв.) 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БЪЛГАРИЯ | 50 575 | 57 733 | 58 695 | 60 716 | 65 174 |
| Северозападен район | 4 119 | 4 535 | 4 371 | 4 355 | 4 625 |
| Северен централен район | 4 351 | 4 832 | 4 749 | 4 802 | 5 076 |
| Североизточен район | 5 598 | 6 475 | 6 221 | 6 461 | 6 920 |
| Югозападен район | 23 097 | 26 713 | 27 977 | 29 255 | 31 690 |
| Южен централен район | 7 346 | 8 145 | 8 240 | 8 545 | 9 067 |
| Югоизточен район | 6 064 | 7 034 | 7 137 | 7 298 | 7 796 |

Източник: Национален статистически институт

Приносът на Югоизточен район в БДС на страната през 2011 г. има следните стойности: секторът на селското и горско стопанство  формира 14,1% от общата стойност за страната (една от най-ниските стойности сред районите от ниво 2); индустриалният сектор формира 17 % от общата стойност за страната, а секторът на услугите - 9,4%. За сравнение през 2010г. делът на Югоизточен район в БДС на страната е следният: селско и горско стопанство -13,8 %, индустриален сектор -17,3 % и  сектор на услугите - 9,5%.

Структурата на БДС в Югоизточен район се характеризира с превес на сектора на услугите, където се формира 50,1% дял от съвкупната добавена стойност в района през 2011 г. (52% за 2010г.) В сектора на индустрията се произвеждат 43,5% от регионалната добавена стойност (42,5% за 2010г.), а приносът на сектора на селското и горското стопанство е само 6,4%. (5,6% за 2010г.). За сравнение средно за страната през 2011г. секторът на услугите формира 64,1% от БДС, секторът на индустрията - 30,5% и този на селското и горското стопанство -5,4%.

Фигура 1. БДС  на областите в ЮИР за 2011 г. по сектори (млн.лв.)

При разпределението на отделните дялове (аграрен, индустрия, услуги) в структурата на БДС, на териториално ниво NUTS 3 се наблюдава диференциация и дисбаланси в потенциала и приноса.  За Югоизточен район са характерни значителни вътрешнорегионални различия в приноса на отделните области във формирането на секторите на БДС. За 2011 г. област Бургас заема водещо място в сектора на услугите (50,7% от сектора на услугите в района) и в аграрния сектор (33,4%), следвана от област Стара Загора. При сектора на индустрията местата на двете области са сменени. Приносът на област Стара Загора в индустриалния сектор на района възлиза на 49,2%, а на област Бургас - на 35,1%. Областите Сливен и Ямбол отбелязват ниски стойности в индустриалния сектор и в сектора на услугите и като цяло имат по- малък принос към БДС на района.

Таблица 6. Брутна добавена стойност по икономически сектори за 2010 г. и 2011г.

| Район, област | БДС (млн.лв.) 2010 г. | БДС (млн.лв.) 2011 г. | БДС по икономически сектори (млн.лв.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 г. |  |  | 2011 г. |  |  |
|  |  |  | Аграрен | Индустрия | Услуги | Аграрен | Индустрия | Услуги |
| БЪЛГАРИЯ | 60 716 | 65 174 | 2 976 | 17 881 | 39 860 | 3 519 | 19 908 | 41 747 |
| Северозападен | 4 355 | 4 625 | 522 | 1 444 | 2 389 | 611 | 1 631 | 2 383 |
| Северен централен | 4 802 | 5 076 | 452 | 1 571 | 2 779 | 561 | 1 692 | 2 824 |
| Североизточен | 6 461 | 6 920 | 471 | 1 925 | 4 064 | 570 | 2 151 | 4 199 |
| Югозападен | 29 255 | 31 690 | 450 | 6 584 | 22 221 | 469 | 7 590 | 23 631 |
| Южен централен | 8 545 | 9 067 | 669 | 3 257 | 4 619 | 812 | 3 454 | 4 801 |
| Югоизточен | 7 298 | 7 796 | 411 | 3 099 | 3 788 | 497 | 3 391 | 3 909 |
| Бургас | 2 935 | 3 335 | 140 | 923 | 1 872 | 166 | 1190 | 1 980 |
| Стара Загора | 2 903 | 2 895 | 101 | 1 727 | 1 075 | 127 | 1670 | 1 098 |
| Сливен | 806 | 882 | 86 | 229 | 491 | 103 | 286 | 493 |
| Ямбол | 654 | 684 | 85 | 220 | 349 | 101 | 245 | 338 |

Източник: Национален статистически институт

По данни на НСИ  преките чуждестранните инвестиции (ПЧИ) в нефинансовите предприятия към 31.12.2012г. общо за страната са 21 950 596 хил.евро, а за ЮИР - 2 866 240 хил.евро. С относителен дял - 13,1 % от всички ПЧИ за България, ЮИР се нарежда на второ място след Югозападен район (13 611 095 хил.евро и дял - 62% ) Въпреки това за първи път, чистата стойност на направените ПЧИ в ЮИР за 2012 г. е отрицателна - минус 81 009 хил. евро. За сравнение през 2010 г. се регистрира рязко покачване на показателя с 871 724 хил. евро (47%) спрямо 2009г.

На междуобластно ниво се наблюдават значителни различия. Значителна част  от ПЧИ в ЮИР с натрупване към 31.12.2012 г. са реализирани в област Бургас -70,6% от тези на района. Делът на област Бургас за предходната 2011г. е  бил 61,5%. Областите Стара Загора и  Сливен през 2011г. са били с приблизително еднакъв принос към ПЧИ на района - съответно 19,1% и 17,1 %, но през 2012г. делът на област Сливен рязко спадна 4-5 пъти в сравнение с предходната година. Най-малък е приносът на област Ямбол – едва 66 344 хил.евро, или 2,3% от ПЧИ на района. Водещи сектори от интерес за инвеститорите в ЮИР през последните години са търговията и транспортните услуги, строителството и туристическите дейности, за Бургас - туризъм, транспортна дейност и концесиониране на международното летище, за Стара Загора - инвестиции в промишлеността и енергетиката, за Сливен - преработваща промишленост и винопроизводство.

Таблица 7. Преки чуждестранни инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор с натрупване за периода 2007-2012 г. (в хил. евро)

| Район, област | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БЪЛГАРИЯ | 15 167 125 | 19 185 003 | 20 441 581 | 22 114 446 | 21 644 918 | 21 950 596 |
| Северозападен | 425 802 | 500 961 | 495 574 | 512 142 | 539 099 | 573 295 |
| Северен централен | 437 293 | 797 174 | 759 508 | 815 908 | 807 175 | 841 791 |
| Североизточен | 1 460 035 | 2 053 309 | 2 083 919 | 2 102 923 | 2 018 735 | 2 024 997 |
| Югозападен | 10 404 969 | 12 853 513 | 13 872 873 | 14 295 496 | 13 423 894 | 13 611 095 |
| Южен централен | 966 811 | 1 340 758 | 1 372 515 | 1 659 061 | 1 908 766 | 2 033 179 |
| Югоизточен район | 1 472 216 | 1 639 288 | 1 857 192 | 2 728 916 | 2 947 249 | 2 866 240 |
| Бургас | 772 097 | 666 902 | 836 738 | 1 622 749 | 1 811 907 | 2 023 506 |
| Ямбол | 11 813 | ---------- | 36 099 | 64 191 | 68 228 | 66 344 |
| Стара Загора | 580 459 | 419 202 | 425 852 | 573 533 | 562 143 | 668 907 |
| Сливен | 107 847 | ---------- | 558 503 | 468 444 | 504 971 | 107 483 |

Източник:  Национален статистически институт

Състоянието на нефинансовия сектор на икономиката в Югоизточен район се характеризира с превес на микро фирмите и малките предприятия над средните и големите предприятия. Съотношението на МСП спрямо големите предприятия и микро фирмите показва нарастващ потенциал за постигане на ускорен икономически ръст и нарастване на заетостта през последните години. Делът на микропредприятията в общия брой на предприятията в ЮИР през 2012 г. възлиза на 92,8%, на малките и средни предприятия - 7,1%  и на големите предприятия - 0,1 % .

Броят на нефинансовите  предприятия за 2012 год. в ЮИР е 53 689 бр.,   от   372 036 бр. за страната. През 2012 г. спрямо 2011 г. се наблюдава, макар и малко увеличение на броят на предприятията от нефинансовия сектор на икономиката - с 2,4%  (52 409 бр. за 2011г.) За страната се наблюдава същата тенденция на увеличение на показателя   през 2012 г. спрямо предходната с 1,6%  (366 240 бр. за 2011г.)

Приходите от дейността на нефинансовите предприятия за 2012 г. в  ЮИР са 33 753 093 хил.лв., 14% от общите за страната (240 567 449 хил.лв.) Статистиката сочи, че районът се намира на трето място по брой предприятия след ЮЗР и ЮЦР, а по приходи от дейността е на второ място след ЮЗР. Приходите от дейността, реализирани от сектора на МСП на територията на ЮИР съставляват - 36,2%  от всички приходи в продуктивния сектор на икономиката на района. Големите предприятия, въпреки малкия си брой, формират 39,4 % от всички приходи на предприятията в ЮИР.

Таблица 8. Разпределение на предприятията от нефинансовия сектор на икономиката през 2012 г. по големина, статистически зони и статистически райони

| Статистически зони Статистически райони / Големина на предприятията | Предприятия ( бр.) | Приходи от дейността (хил. лв.) | Дълготрайни материални активи (хил.лв.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Общо за страната | 372 036 | 240 567 449 | 112522587 |
| Микрофирми (до 9 заети) | 342 934 | 55 505 596 | 36403810 |
| Малки фирми (10 - 49 заети) | 23 830 | 55 770 328 | 17105831 |
| Средни фирми (50 - 249 заети) | 4 535 | 55 711 774 | 17649263 |
| Големи фирми (250+ заети) | 737 | 73 579 751 | 41363683 |
| Северозападен | 28271 | 11 136 089 | 6693937 |
| Микрофирми (до 9 заети) | 26 005 | 2 889 913 | 1697594 |
| Малки фирми (10 - 49 заети) | 1 862 | 2 955736 | 1226610 |
| Средни фирми (50 - 249 заети) | 355 | 2763524 | 1129343 |
| Големи фирми (250+ заети) | 49 | 2526916 | 2640390 |
| Северен централен | 34 580 | 17 368 694 | 6256148 |
| Микрофирми (до 9 заети) | 31 551 | 4 358 413 | 1612615 |
| Малки фирми (10 - 49 заети) | 2 435 | 4 279 159 | 1609826 |
| Средни фирми (50 - 249 заети) | 518 | 5 016 512 | 1508438 |
| Големи фирми (250+ заети) | 76 | 3 714 610 | 1525269 |
| Североизточен | 50 509 | 24 903 524 | 12409013 |
| Микрофирми (до 9 заети) | 46 832 | 6 465 397 | 4789024 |
| Малки фирми (10 - 49 заети) | 3052 | 6 588 813 | 2176181 |
| Средни фирми (50 - 249 заети) | 537 | 5 287 924 | 2280603 |
| Големи фирми (250+ заети) | 88 | 6 561 390 | 3163205 |
| Югоизточен | 53 689 | 33 753 093 | 17006878 |
| Микрофирми (до 9 заети) | 49 808 | 8 242 871 | 6219732 |
| Малки фирми (10 - 49 заети) | 3 242 | 7 171 231 | 2436120 |
| Средни фирми (50 - 249 заети) | 553 | 5 040 031 | 2383453 |
| Големи фирми (250+ заети) | 86 | 13 298 960 | 5967573 |
| Югозападен | 138 998 | 124 007 994 | 57503816 |
| Микрофирми (до 9 заети) | 128 020 | 26 550 293 | 17924103 |
| Малки фирми (10 - 49 заети) | 8 902 | 27 401 424 | 7504601 |
| Средни фирми (50 - 249 заети) | 1 754 | 29 159 277 | 7746013 |
| Големи фирми (250+ заети) | 322 | 40 897 000 | 24329099 |
| Южен централен | 65 989 | 29 398 055 | 12652795 |
| Микрофирми (до 9 заети) | 60 718 | 6 998 709 | 4160742 |
| Малки фирми (10 - 49 заети) | 4 337 | 7 373 965 | 2152493 |
| Средни фирми (50 - 249 заети) | 818 | 8 444 506 | 2601413 |
| Големи фирми (250+ заети) | 116 | 6 580 875 | 3738147 |

Източник:  Национален статистически институт

Югоизточен район заема водещо място  по редица показатели в сектор туризъм, което се дължи на голямата концентрация на хотели по Черноморското крайбрежие. Като цяло 75% от специализираната туристическа инфраструктура е концентрирана в по-големите области, които покриват 8-10% от територията на България. Значителният потенциал на голяма част от територията на страната остава неизползван или слабо развит, в резултат на което бизнесът и населението не могат да се възползват от предимствата на туризма.

Общо за района през 2013 г. средствата за подслон и места за настаняване  са 819 бр., от общо за страната 2 953 бр. Това означава, че 28 % от средствата за подслон и места за настаняване в страната се намират в Югоизточен район. За област Бургас средствата за подслон и места за настаняване са  656 бр., в област Сливен - 83 бр., в област Стара Загора - 60 бр., Ямбол - 20 бр.  По данни на НСИ средствата за подслон и места за настаняване в к.к.”Слънчев бряг” възлизат на 136 бр., като по този показател той заема първо място от деветте курортни комплекса в страната.

Броят легла в ЮИР е 119 016 бр., което възлиза на 39,4 % от общия брой за страната   (302 433 бр.). В област Бургас е локализирана най-голяма част от легловата база 94% от общия брой легла за района - (111 859 бр.) В останалите  области на ЮИР броят легла е както следва: Стара Загора - 3852; Сливен - 2557 и Ямбол - 748 бр.

По показател Приходи от нощувки, ЮИР заема водещо място в страната сред районите от ниво 2,  с 356 594 395 лв., съставляващи 39 % от общите приходи  за страната. ( 906 305 593 лв.). На вътрешнорегионално ниво съществуват значителни диспропорции, като развитието на туризма се концентрира почти изцяло в област Бургас. Това се дължи изключително на крайбрежната територия на района, където са разположени най-атрактивните природно-рекреационните ресурси. През 2013г. в областта се реализират  96% от всички приходи от нощувки в ЮИР. Само в к.к.Слънчев бряг приходите от нощувки са 195 287 773 лв., което формира дял от  54,8 % от приходите за района и 21,5% от тези за страната

Като цяло приходите от нощувки в ЮИР за 2013 г. нарастват с 13 % на годишна база спрямо 2012 г. (315 504 729 лв.) Същата тенденция на нарастване на показателя се наблюдава и за страната.

Таблица 9. Дейност на средствата за подслон и местата за настаняване по статистически зони, статистически райони и по области през 2013 година

| Статистически зони Статистически райони Области | Средства за подслон и места за настаняване - брой | Легла - брой | Реализирани нощувки - брой |  | Пренощували лица - брой |  | Приходи от нощувки - левове |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общо | в т.ч. чужденци | Общо | в т.ч. чужденци | Общо | в т.ч. чужденци |
| Общо за страната | 2953 | 302 433 | 21617474 | 14370426 | 5 847289 | 2820673 | 906305593 | 655222141 |
| Северозападен район | 205 | 8851 | 539547 | 64978 | 284981 | 30161 | 17465965 | 2732633 |
| Северен централен район | 250 | 11345 | 644307 | 135139 | 394209 | 84403 | 23905578 | 6840233 |
| Североизточен район | 575 | 94315 | 6917967 | 5504284 | 1382118 | 908921 | 267999136 | 223854199 |
| Югозападен район | 548 | 42188 | 3113154 | 1644138 | 1479160 | 710020 | 164670516 | 107861505 |
| Южен централен район | 556 | 26718 | 1943153 | 401517 | 859387 | 150041 | 75670003 | 19371345 |
| Югоизточен район | 819 | 119 016 | 8459346 | 6620370 | 1447434 | 937127 | 356594395 | 294562226 |
| Бургас | 656 | 111859 | 8009877 | 6549214 | 1268368 | 908448 | 340704050 | 290675822 |
| Сливен | 83 | 2557 | 112701 | 16837 | 50958 | 6098 | 3259536 | 716800 |
| Стара Загора | 60 | 3852 | 285931 | 42419 | 111513 | 19053 | 10891086 | 2665354 |
| Ямбол | 20 | 748 | 50837 | 11900 | 16595 | 3528 | 1739723 | 504250 |

Източник:  Национален статистически институт

Интензивността на научно-изследователската и развойна дейност (НИРД), измерена като процент на разходите за НИРД от БВП, е един от ключовите показатели за измерване на напредъка на Европейския съюз (ЕС) в достигане на целите на новата стратегия „Европа 2020”.

Разходите за научно-изследователска и развойна дейност в Югоизточен район през 2012 г. възлизат на 15 481 хил.лв. и формират 3 % от от всички разходи за НИРД  в страната (496 176 хил.лв.) В сравнение с предходната година през 2012г. се  наблюдава покачване на показатяля с 13%. Въпреки това през 2011г. спрямо 2010г. е регистрирано съкращаване на разходите за НИРД с 34%. В структурата на разходите за НИРД по сектори през 2012 г. най-голям е делът на сектора на предприятията - 54,8% (8 483 хил.лв.), следван от държавния сектор - 24,3% (3 764 хил.лв.)

По данни на НСИ разходите за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) за страната са 495,9 млн. лв., което е с 15,5% повече в сравнение с предходната година.От 2006 г. насам се наблюдава постоянно нарастване на разходите за НИРД в абсолютна стойност. Една от петте водещи цели на стратегия „Европа 2020”е в Европейския съюз  да се постигне 3% интензивност на НИРД (измерена като процент на разходите за НИРД от БВП).Националната цел на  България е достигане на 1,5%  интензивност на НИРД през 2020 година. През 2012 г. интензивността на НИРД  възлиза  на 0,64% от БВП и е с 0,07 пункта по-висока в  сравнение с 2011г. Въпреки отбелязания растеж, интензивността на НИРД в България  през 2012 г. е близо 3,2 пъти по-ниска  от средната стойност за ЕС- 27 (2,03% през 2011 г.)

Таблица 10. Дял на разходите за научно-изследователска и развойна дейност от БВП за 2007-2011 г. (%)

| Район от ниво 2 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕС-27 | 1,85 | 1,92 | 2,02 | 2,01 | 2,03 |
| БЪЛГАРИЯ | 0,45 | 0,47 | 0,53 | 0,60 | 0,57 |
| Северозападен район | 0,15 | 0,12 | 0,16 | 0,13 | 0,13 |
| Северен централен район | 0,08 | 0,09 | 0,13 | 0,13 | 0,14 |
| Североизточен район | 0,20 | 0,22 | 0,30 | 0,23 | 0,22 |
| Югозападен район | 0,79 | 0,77 | 0,89 | 1,03 | 0,98 |
| Южен централен район | 0,22 | 0,36 | 0,21 | 0,23 | 0,21 |
| Югоизточен район | 0,16 | 0,18 | 0,18 | 0,22 | 0,15 |

Източник: Евростат

Научноизследователската и развойна дейност се финансира от държавния бюджет, бизнеса, други национални източници и от чужбина. За трета поредна година чуждестранните източници на средства са с най - голям дял във финансирането на НИРД в България. През 2012 г.  той възлиза на 46,3% от общите разходи за НИРД, като нараства с 2,4 пункта спрямо 2011 година. Това се дължи основно на увеличаващия се обем на клиничните изпитвания на лекарства, които се осъществяват в България, но се финансират от чуждестранни компании. Следващите по значимост източници на средства за НИРД през 2012 г. са сектор  „Държавно управление” с дял от 31,5%, при който се отчита намаление от 7,3 пункта спрямо 2011 г., и секторът на българските предприятия, който отбелязва увеличение с 3,8 пункта и достига до 20,7% относителен дял от общите разходи за НИРД.

1.3. Анализ и тенденции в изменението на демографските  показатели

Динамиката в развитието на демографските процеси и измененията в структурите на населението през последните десетилетия оказват силно влияние върху основните системи на обществото: икономическата, образователната, здравноосигурителната и системата за социална защита.

Текущата демографска ситуация в страната се характеризира с продължаващо намаляване и застаряване на населението, намаляваща раждаемост и задържащо се високо равнище на общата смъртност.

Към 31 декември 2013 г. населението на ЮИР  е 1 063 690 души, което представлява  14,68% от общото население на страната и  0,2 % от населението на ЕС. По този показател районът заема трето място след ЮЗР (2 127 618души) и ЮЦР(1 453 619 души ) . По данни на НСИ населението на България към 31.12.2013 г. е 7 245 677 души, което представлява 1,4% от населението на Европейския съюз (505 665 739 души)  и нарежда страната на 16-о място по брой на населението непосредствено след Австрия (8 451 860 души) и преди Дания (5 602 628души). В сравнение с 2012 г. населението на Югоизточен район намалява с 4 291 души, или с 0,4%, а в  страната  с 38 875 души, или с 0,5%.   Милионното население на Югоизточен район  живее в четири области, 33 общини,  683 населени места (38 града и 645 села), или 12,9% от общия брой населени места в страната. На областно ниво в ЮИР най - многобройно е населението на област Бургас  (414 485души), следвана от областите  Стара Загора (328 104 души), Сливен (193 925души) и Ямбол ( 127 176души). В градовете живеят 763 381 души, или 71,71%, а в селата 300 309 души, или 28,23% от населението на ЮИР. В страната в градовете живеят 5 291 675, или 73,0%, а в селата - 1 954 002, или 27 %. С население над 100 хил. души са два града от ЮИР от общо седем града в страната. Това са градовете  Бургас (199 364души) и Стара Загора (137 834 души), или 31,7% от населението за района. В ЮИР мъжете са 519 226  (48,81 %), а жените - 544 464 (51,18%). В страната  мъжете са 3 524 945 (48,6%), а жените - 3 720 732 (51,4%), или на 1 000 мъже се падат 1 056 жени.

Към 31.12.2013 г. гъстотата на населението в ЮИР е 53,7 д/км² ( 53,9 д/км² към 31.12.2012 г.), значително по-ниска от тази на  ЮЗР от 104,8 д/ км². От областите в ЮИР с най-голяма гъстота се откроява област Стара Загора (63,6 д/кв2), а с най-малка - област Ямбол (37,9 д/кв2). Средната  гъстота на населението в страната е  65,2 д/км² ( 65,5 д/км² към 31.12.2012 г. ).

Таблица 11. Брой и гъстота на населението към 31.12.2013 г.

| Райони и области | Брой на населението | Гъстота на населението (души/кв.км) |
| --- | --- | --- |
| БЪЛГАРИЯ | 7 245 677 | 65,2 |
| Северозападен район | 810 401 | 42,4 |
| Северен централен район | 835 813 | 55,8 |
| Североизточен район | 954 536 | 65,8 |
| Югозападен район | 2 127 618 | 104,8 |
| Южен централен район | 1453 619 | 64,9 |
| Югоизточен район | 1 063 690 | 53,7 |
| Област Бургас | 414 485 | 53,4 |
| Област Сливен | 193 925 | 54,7 |
| Област Стара Загора | 328 104 | 63,6 |
| Област Ямбол | 127 176 | 37,9 |

Източник:  Национален статистически институт

Основните фактори, които влияят върху измененията в броя и структурата на населението са демографските процеси - раждаемост, смъртност и миграция на населението.

Към 31.12.2013 г. коефициентът на раждаемост в ЮИР е 10,2‰ , а в страната  е 9,2 ‰, а през предходните 2012 г. и 2011 г. той е бил съответно 10,3‰ и 10,6‰ за ЮИР, и 9.5‰ и 9.6‰ за страната.  Във вътрешно регионален аспект най-висока е раждаемостта в област Сливен - 12.1‰, следвана от област Бургас с 10,0 ‰ и област Ямбол с 9,9‰. С най-ниска раждаемост е област Стара Загора - 9,5‰. Спрямо останалите райони в страната ЮИР заема водещо място, изпреварващ СИР (9,5‰) и ЮЗР(9,3‰).

Коефициентът на раждаемост общо за ЕС-28 през 2012 г. е 10,4‰ по данни на Eвростат. Най-високо равнище на раждаемост от европейските страни има Ирландия - 15.7‰, следват Обединеното кралство (12.8‰) и Франция (12.6‰). Равнището на раждаемостта в България е на нивото на раждаемостта в страни като Гърция (9.0‰) и Австрия (9.4‰). С най-нисък коефициент на раждаемост в Европейския съюз са Португалия (8.5‰) и Германия (8.4‰).

Коефициентът  на смъртност през 2013г. в ЮИР е  14,3‰, за страната 14,4‰. Показателят бележи намаление спрямо предходната година. Въпреки намалението в абсолютния брой на починалите лица нивото на общата смъртност все още е твърде високо. С най-висока  смъртност в ЮИР се отличават областите Ямбол  - 16,4‰, а с най-ниска област Бургас - 13,0‰. За останалите области показателите са 15,3‰ за област Ст.Загора и 14,3 ‰ за област Сливен. Спрямо останалите райони в страната ЮИР заема 4-то  място, след него са СЦР и ЮЗР.

Общо за ЕС-28 коефициентът на смъртност през 2012 г. е 9,9‰. В сравнение с европейските страни равнището на общата смъртност на населението в България за 2012г. е доста по-високо (15 ‰). С най-ниска смъртност са Ирландия - 6,3‰, и Кипър - 6,6‰. В Люксембург, Малта, Нидерландия, Франция, Испания и Обединеното кралство коефициентът на смъртност е под 9,0‰. По-висок е този показател в Латвия - 14,3‰, Литва - 13,7‰, и Унгария - 13,0‰.

Разликата между живородените и умрелите представлява естественият прираст на населението. След 1990 г. демографското развитие на страната се характеризира с отрицателен естествен прираст на населението.

През 2013 г. всички райони в страната имат отрицателен естествен прираст.  С най-ни по стойност коефициент на отрицателен естествен прираст е ЮЗР ( минус 3,7‰ ), а с най-висока е  СЗР ( минус 10,5‰ ). Коефициентът на естествения прираст, е минус 4,1 ‰ в ЮИР и минус 5,2 ‰ за страната. В ЮИР коефициентът на естествения прираст в градовете е минус 2,1 ‰, а в селата  минус 9,1 ‰. В страната коефициентът на естествения прираст в градовете е минус 2,8‰, а в селата  минус 11,8‰. Данните показват, че  намалението на населението в страната и в района в резултат на естествения прираст се дължи предимно на негативните демографски тенденции в селата.

Във вътрешно регионален аспект най-ниска е стойността на показателя за област Сливен - минус 2,2 ‰, а най-висока за област Ямбол- минус 6,5‰. Коефициентът на естествения прираст  за област Бургас  е минус 3,0  и минус 5,8 за област Стара Загора.

Коефициентът на естествения прираст общо за ЕС-28 през 2012 г. е 0,5‰. Шестнадесет страни имат положителен естествен прираст, като най-висок е този показател в Ирландия (9,5‰) и Кипър (5,2‰). Освен в България с отрицателен естествен прираст на населението, но с по-ниски стойности, са Латвия (- 4,5‰), Унгария (-3,9‰), Литва (-3,5‰), Румъния (-2,7‰), Германия (-2,4‰), Хърватия (-2,3‰), Португалия (-1,7‰), Гърция (-1,5‰), Италия (-1,3‰), Естония (-1,1‰) и Австрия (-0,1‰).

Съществено влияние върху броя и структурите на населението оказва и механичният прираст (нетното салдо от външната миграция). През 2013г. две от областите в ЮИР ( от общо 7 за страната) имат положителен механичен прираст: област Бургас (1 548 бр.) и област Стара Загора (159 бр.). Областите  Сливен (минус 992 бр.) и Ямбол (минус 642 бр.) имат  отрицателен механичен прираст, като този за страната е минус 1 108 бр.

Таблица 12. Естествен прираст, коефициент на раждаемост и коефициент на смъртност на населението за 2013г.

| Район, област | Естествен прираст на населението ( души) (‰) | Естествен прираст на населението (‰) | Коефициент на раждаемост (‰) | Коефициент на смъртност (‰) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БЪЛГАРИЯ | -37 767 | - 5,2 | 9,2 | 14,4 |
| Северозападен район | -8 627 | -10,5 | 7,9 | 18,4 |
| Северен централен район | -2 855 | -7,7 | 8,3 | 16,0 |
| Североизточен район | -1 521 | -4,1 | 9,5 | 13,6 |
| Югозападен район | -4110 | -3,7 | 9,3 | 13,0 |
| Южен централен район | -4 433 | -4,5 | 9,2 | 13,7 |
| Югоизточен район | -1 620 | -4,1 | 10,2 | 14,3 |
| Област Бургас | -557 | -3,0 | 10,0 | 13,0 |
| Област Сливен | -217 | -2,2 | 12,1 | 14,3 |
| Област Ст.Загора | -698 | -5,8 | 9,5 | 15,3 |
| Област Ямбол | -148 | -6,5 | 9,9 | 16,4 |

Източник:  Национален статистически институт

1.4. Анализ и тенденции в изменението на показателите, характеризиращи пазара на труда, културата, образованието и здравеопазването

Основни проблеми на пазара на труда в страната и района през 2013 г. са ниската заетост и високата безработица, особено сред някои от групите в неравностойно положение като младежи, нискообразовани и нискоквалифицирани лица. Сред проблемите на пазара на труда са и големи регионални различия в равнищата на регистрирана безработица между отделните административни областите и райони в страната. По данни на Евростат, коефициентът на безработицата в ЕС (27 държави) се запазва от  10,7 % през м.декември  2013 г., спрямо предходната година.

По данни на НСИ през 2013 г. безработните лица в страната са  436,3 хил., от които 249,8 хил. са мъже и 186,5 хил. - жени. Коефициентът на безработица се увеличава с 0,6 процентни пункта в сравнение с 2012 г. и достига 12.9%. При мъжете коефициентът на безработица нараства с 0,4 процентни пункта, а при жените - с 1,0 процентни пункта, като достига съответно 13,9 и 11,8%.

В териториален аспект се отчитат големи различия в равнището на регистрирана безработица между отделните райони. По данни на НСИ, през 2013 г. равнището на безработицата варира от 9,8% за ЮЗР до 16,8% за СИР.

Фигура 2. Коефициент на безработица за 2013г.

За периода 2008-2013г. коефициентът на безработица на 15 и повече навършени години   в ЮИР постепенно нараства и през 2013 г. достига стойност 13,0 %, с 1,1 % по-висок спрямо предходната 2012 г. и  със 7,2 % по-висок спрямо 2008 г. Във вътрешно регионален аспект през 2013 г. най-сериозен е проблема с безработицата в област Ямбол - 16,1% (14,9 % за 2012г. и 6,4 % за 2008 г.) и  област Сливен - 15,9 % (19,4% за 2012г. и 12,5% за 2008 г.). Най-благоприятна е ситуацията с безработицата в област Стара Загора - 10,6% (7,1 % за 2012 г. и 4,4 % за 2008 г.),  следвана от област Бургас - 12,7 % ( 11,5 % за 2012 г. и 3,4% за 2008 г. ).

Коефициентът на заетост на населението на 15 и повече навършени години   в ЮИР през 2013 г. е 45,5 %, (за страната 46,9 %)  с тенденция на покачване спрямо 2010 г. с 1,4 % и доближаване до стойността през 2008 г. - 47,6%. През 2013 г. в ЮИР най висок е коефициента на заетост в област  Бургас ( 47,8% ), следвана от област Ямбол ( 46,2 %) и  област Стара Загора (44,8% ). С най-нисък коефициент е област  Сливен ( 41,3 % ). Общият брой на заетите лица в страната през 2013 г. e 2 934,9 хил., или 46,9% от населението на 15 и повече навършени години. Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 2 889,4 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 59,5%, съответно 62,1% за мъжете и 56,8% за жените.

Коефициентът  на  икономическа  активност /15 и повече навършени години / бележи спад, като през 2013 г. достига 53,9 % (  67,1% за 2012 г.) за страната и 52,3 % за ЮИР (  66,5% за 2012 г.).

Таблица 13.  Коефициент на икономическа активност, коефициент на заетост и коефициент на  безработица за 2013 г. (в %)

| Район, област | Коефициент на икономическа активност /15 и повече навършени години/ | Коефициент на заетост /15 и повече навършени години / | Коефициент на безработица/ 15-64 години/ |
| --- | --- | --- | --- |
| БЪЛГАРИЯ | 53,9 | 46,9 | 12,9 |
| Северозападен район | 46,7 | 40,2 | 14,0 |
| Северен централен район | 50,5 | 42,8 | 15,3 |
| Североизточен район | 54,6 | 50.6 | 16,8 |
| Югозападен район | 58,4 | 52,7 | 9,8 |
| Южен централен район | 54.0 | 46,7 | 13,5 |
| Югоизточен район | 52,3 | 45,5 | 13,0 |
| Област Бургас | 54,8 | 47,8 | 12,7 |
| Област Сливен | 49,0 | 41,3 | 15,9 |
| Област Стара Загора | 50,0 | 44,8 | 16,6 |
| Област Ямбол | 55,0 | 46,2 | 16,1 |

Източник: Национален статистически институт

Системата  на образованието в страната и района през 2013 г. е изправена пред редица предизвикателства, свързани с подобряване на достъпа, повишаване на качеството и ориентиране към реалните икономически нужди на всички етапи на образователната система.  Тези предизвикателства са пряко свързани с националните цели по изпълнение на Стратегия Европа 2020, като намаляване на броя на преждевременно напусналите училище на 11 % до 2020 г. за България и повишаване на броя на завършилите висше образование измежду 30-34 годишните  на 36 % до 2020 г. за България.

Относителен дял на рано напусналите образование и обучение (18 - 24 навършени години) за ЮИР през 2012г. е 21,1 %, при общо за страната 12,5 %. В сравнение с предходната година се забелязва тенденция на покачване с 1,7% (през  2011 г. делът за района  възлиза на 19,4%). По този показател ЮИР е на последно място от 6-те района в страната. За  ЮЗР  делът е едва  4 %.

Относителния дял на населението на възраст 30 - 34 навършени години със завършено висше образование за ЮИР през 2012 г. възлиза на 24,4 %, при общо за страната 26,9 %.  По този показател районът заема трето място, като делът за ЮЗР е  36,9%.

Броят на завършилите основно образование през 2012 г. в ЮИР е 15,4% от завършилите основно образование в страната. Средно образование през учебната 2011/2012 г. в ЮИР са завършили 8 592 души  или 14,4% от завършилите средно образование в страната (59 741).

Общият брой Университети и специализирани висши училища през учебната 2012/2013 година в страната и района остава непроменен ( 45 бр. за страната и 3 бр. за ЮИР). По данни на НСИ,  броят на завършилите студенти през отчетния период е 3 430, а общият брой студенти е 14 086. В  сравнение с предходната  учебна година 2011/2012 г.  се наблюдава ръст на завършилите  и спад от общия брой студенти, което следва общите тенденции за страната. През учебната 2011/2012 година в Югоизточен район са завършили 3 210 студента, а са се обучавали общо 14 794 броя. Най-голям брой студенти през учебната 2012/2013 г. се отчитат в Югозападен район - 126 095 бр., следвани от Северен централен район  с 44 728бр., Североизточен район с 39 275 бр. и Южен централен район с 37 782 бр.

Таблица 14: Висши училища, преподаватели, студенти и завършили за страната и по области в Югоизточен район  през учебната 2012/2013 година

| Статистически зони Статистически райони Области | Висши училища | Преподаватели |  |  | Студенти |  | Завършили |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общо | В това число: |  | Общо | В т.ч. жени | Общо | В т.ч. жени |
|  |  |  | Жени | На основна работа |  |  |  |  |
| Университети и специализирани висши училища |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общо | 45 | 22365 | 10638 | 13620 | 263900 | 144442 | 58961 | 36025 |
| Северозападен район | 1 | 416 | 235 | 343 | 1934 | 1473 | 277 | 223 |
| Северен централен | 5 | 2452 | 978 | 1880 | 44728 | 23516 | 11561 | 6945 |
| Североизточен район | 6 | 2349 | 1168 | 1810 | 39275 | 22032 | 8948 | 5534 |
| Югозападен район | 24 | 12710 | 5998 | 6941 | 126095 | 67393 | 27015 | 15930 |
| Южен централен район | 6 | 3236 | 1614 | 1804 | 37782 | 21530 | 7730 | 5077 |
| Югоизточен район | 3 | 1202 | 645 | 842 | 14086 | 8498 | 3430 | 2316 |
| Бургас | 2 | 524 | 339 | 322 | 8153 | 4849 | 2226 | 1529 |
| Сливен | - | 93 | 28 | 57 | 548 | 116 | 119 | 28 |
| Стара Загора | 1 | 512 | 244 | 414 | 4652 | 3280 | 1085 | 759 |
| Ямбол | - | 73 | 34 | 49 | 733 | 253 | - | - |

Източник: Национален статистически институт

Културата допринася за икономически растеж, заетост, иновации и социалното приобщаване. Югоизточен район има богато наследство от архитектурни обекти, исторически местности, старинни градове, музеи и галерии, които очертават неговия специфичен образ.  Опазването и социализирането на културното наследство и разкриване на неговия потенциал са  фактор за устойчивото  развитие на района.

Недвижимите културни ценности в ЮИР са 4 270 бр., сред които от световното наследство на ЮНЕСКО са Казанлъшката гробница и Несебър - Старият град. Има много археологически и архитектурни резервати: археологическият резерват - Кабиле, археологическите обекти в Стара Загора, архитектурните резервати в Жеравна, Котел, Катунище, Бръшлян, Делтум -Дебелт и др. Гробниците и могилите около град Казанлък са превърнали района в - Долината на тракийските царе.

По данни на НСИ за 2013 г.  на територията на района са разположени 12 театри, 30 музея, 5 кина, 7 библиотеки, 10 радио-оператори и 15 телевизионни операторa. С голямо значение са театрите в Бургас и операта в Стара Загора.  Броят на посещенията в театрите на територията на ЮИР през 2013 г. е 364 870, което нарежда района на второ място след Югозападен район( 906 215), както и на второ място по брой   представления (2 767 броя) при 5 024 за ЮЗР. Петнайсетте телевизионни оператори в ЮИР излъчват 101 806 часа телевизионни предавания. Приходите на  музеите в района през 2013 година възлизат на 5 488 хил.лв., което го нарежда  на второ място след ЮЗР (17 004).

Неделима  част от културно-историческото развитие на района имат училищата по изкуствата и култура. В ЮИР се намират 5 от националните училища по изкуствата и култура (23 на територията на страната) - в Бургас, Стара Загора, Котел, Сливен и Казанлък.

Културните прояви и фестивали в района през 2013  г. допринасят за развитие и популяризиране на спецификата на района.  Бургас е известен като град на културните прояви и фестивалите. През 2013 г. са проведени: Фестивал на българската популярна песен - Бургас и морето, Международен фолклорен фестивал, Бирен фест, Фестивал на българската рок музика - Рок експлозия, Блус– фестивал, МTV-фестивал „Духът на Бургас“ (Spirit of Burgas), Фестивал  „Включи града“, Фестивал на пясъчните скулптури, Театрален фестивал - На брега, Есенни литературни музикални празници и др. В град Созопол: Празници на изкуствата - Аполония. Изключително богат е фолклорът на странджанския край с обреди и обичаи. В Стара Загора и през 2013 г. е проведен  Национален тракийски фолклорен събор „Богородична стъпка“, в гр. Казанлък: Празник на розата, Майски празници на културата „Сливенски огньове“, Международен детски фолклорен танцов фестивал „Приятелство без граници“, детски фолклорен фестивал „Върбова свирка свири“ , Националният маскараден фестивал в гр. Ямбол и редица други

Основните проблеми пред здравната система в Република България и Югоизточен район през 2013 г. са несъответствие между налични и необходими ресурси, несъответствие между структура и търсене на здравни услуги,  липса на хоризонтална интеграция и взаимодействие – например, взаимодействието между първичната медицинска помощ и спешната медицинска помощ.  Основната задача на здравеопазването  е  предоставянето на здравна помощ при оптимално използване на предоставените от обществото ресурси.

В Югоизточен район са разположени 14,4 % от лечебните заведения за болнична помощ в страната ( 339 бр. за 2012 г.). По този показател го изпреварват ЮЦР ( 67 броя за 2012 г. )и ЮЗР ( 96 бр за 2012 г. ). През последните две години броят им остава непроменен, а в сравнение с началото на програмния период  болничните заведения са намалели с 2 бр. По данни на НСИ към 31.12.2012 г. на територията на Югоизточен район се намират 49 болнични заведения с капацитет 6 147 легла. В сравнение с предходната година, капацитетът е увеличен  е 81 легла. Лечебните заведения за извънболнична помощ в района са увеличени с 8 бр. и към края на 2012 г. са 249 бр. с  156 легла. Броят на др.лечебни и здравни заведения в края на 2012 г. е 16 бр. с капацитет 692 легла.  Във вътрешно - регионален план голяма част от здравната мрежа продължава да се концентрира в областите Бургас и Стара Загора  и по-малко в областите Сливен и Ямбол.

Броят  на населението на един лекар в района през последните 7 години намалява и в края на 2012 г.  възлиза на 299 души (254 души за страната ). Намалява и броят на населението на лекар по дентална медицина и в края на 2012 г. възлиза на 1 345 души (1086 души за страната ). Във вътрешно регионален аспект показателите са най-ниски в област Стара Загора, поради по-големия брой лекари и лекари с дентална медицина обслужващи населението в областта. Броят  на населението на един лекар в област Бургас възлиза на 351 души, в област Сливен е 323 души, в област Ст.Загора е 236 души, а в област Ямбол е  327 души. Броят на населението на лекар по дентална медицина в област Бургас възлиза на  1 484души, в област Сливен е 1436 души, в област Ст.Загора е 1 170 души, а в област Ям бол е  1 326 души.

Социалната политика в страната и района е изправена пред големи предизвикателства. Търсенето на социални услуги ще се увеличава, предвид новите предизвикателства пред обществото, като: застаряване на населението, промени в ролята на двата пола и състава на домакинствата, необходимост от засилено участие в пазара на труда, по-добро съвместяване на професионалния със семейния живот.

Мрежата от социални услуги в Югоизточния район през  2008 г. ( последни данни от НСИ ) разполага  с общо 49 заведения за социални услуги (дневни центрове за деца, младежи и възрастни и за лица в неравностойно положение, домове за деца, лишени от родителски грижи) с капацитет 3 429 места. В района се намират 16,4% от заведенията за социални услуги в страната. Област Бургас и Стара Загора заемат водещо място в предоставянето на социални услуги в района. През 2008 г. на 1000 жители от населението на ЮИР са осигурени 3,06 места в специализираните институции за социални услуги. По този показател ЮИР се нарежда на трето място в страната след СЦР (4,13) и СЗР (3,69). Причините могат да се търсят в по-големия брой население в района. Достъпът до социални услуги в периферните общини и селища в ЮИР е силно ограничен. Специализираните институции за предоставяне на услуги за възрастни лица и за деца в неравностойно положение са недостатъчни.

По данни на НСИ през 2012 г. общият  доход средно на лице от домакинството в ЮИР възлиза на 3 841 лв., при средно за страната 4 327 лв.  В сравнение с 2010 г. показателят бележи  ръст с 5,4 %.  Във вътрешно регионален план най-висок е показателят за област Стара Загора (4 382 лв.), следван от област Ямбол ( 3 814 лв.) и област Бургас (3 702 лв.). Най -нисък е показателят за област Сливен ( 3 226 лв.).

По предварителни данни на НСИ през 2013 г. общият  доход средно на лице  от домакинството в ЮИР възлиза на 4 279 лв., при средно за страната 4 814 лв.  Във вътрешно регионален план най-висок е отново показателят за област Стара Загора (5 037 лв.), следван от област Ямбол ( 4 572 лв.) и област Бургас (4 234лв.). През 2013 г. продължава да е най -нисък показателят за област Сливен (3 014лв.). През 2013 г. общият   доход средно на лице  от домакинството в областите Стара Загора, Ямбол и Бургас отбелязва ръст спрямо 2012 г. , а за област Сливен спад.

1.5. Анализ и тенденции в изменението на основни инфраструктурни и екологични показатели

ЮИР  има най-ниска гъстота на републиканската пътна мрежа от всички райони. Въпреки че гъстотата на пътната мрежа от висок клас (0,039 км/км²) е по-висока от средната за страната (0,032 км/ км²), регионалната пътна мрежа от ІІ и ІІІ клас е с гъстота 0,125 км/ км², което е най-ниска стойност от всички райони.  Общата дължина на републиканската пътна мрежа в ЮИР е 3 292 км. По данни на НСИ общата дължина на пътищата през 2013 г. за България е 19 678 км, от които за Бургаска област са 1184 км, област Сливен - 585 км, област Ст.Загора - 888 км, а за  област Ямбол - 635 км.  Анализът за 2013 г. показва, че общата дължина на пътищата в района възлиза на 16,7 % от тази за страната. Дължината на автомагистралите е 51 км в област Бургас, дължината на първокласните пътища е 249 км, на второкласните - 261 км,  третокласните пътища - 623 км. По показател обща дължина на пътищата  Бургаска област е на второ място по големина след Софийска област. Дължината на автомагистралите в област Стара Загора е 73 км, дължината на първокласните пътища е 167 км, на второкласните - 215 км,  третокласните пътища - 433 км.  За областите Сливен и Ямбол дължината на първокласните пътища е съответно 85 км и 96 км, на второкласните - 202 км и 88 км ,  третокласните пътища - 254 км. и 416 км. През 2013г. са налице участъци от автомагистрала - 44 км. на територията на област Сливен  и 35 км. за област Ямбол.

Общата дължина на изградените и функциониращи жп линии на територията на района към 31.12.2013 г. е 624 км., които съставляват 15,4 % от жп мрежата на страната (4032 км.) като с най-голяма дължина е мрежата в област  Стара Загора -  262 км., следвана от област Бургас с 175 км., Сливен -129 км и Ямбол - 58 км. Общата дължина на удвоените главни жп линии е 179 км, съответстващи на 28,7% от всички жп линии в района.

Гъстотата на изградената железопътна мрежа в Югоизточен район - 33,4 км/1000 кв.км  е по-ниска от средната за страната (36,7 км/1000 кв.км) и по-висока в сравнение със средната гъстота в някои периферно разположени страни от ЕС като Естония, Гърция, Испания, Ирландия, Латвия. Най-добре обслужена с жп транспорт е област Стара Загора с гъстота на жп мрежата 50,9 км/1000 кв.км. Най-ниска е гъстотата на жп мрежата в област Бургас (22,6 км/1000 кв.км),  където се  наблюдават територии, обслужвани единствено от автомобилен транспорт.

Морският транспорт в Югоизточния район е добре развит. Международното пристанище Бургас е важен център на транспортната система на страната, през което преминава голяма част от вноса и износа ни. През последните години се наблюдава непрекъсната тенденция за нарастване на товарооборота на пристанището. Пристанището има важна роля за цялостното развитие на икономиката на страната и региона и отварянето й в глобален план.  През октомври 2013г. бе открита новата Морска гара   на пристанище Бургас. Съоръжението е част от проекта „Супер Бургас - Зона за обществен достъп“. Пътническият терминал  заема 2700 кв.м. застроена площ и има капацитет да приема и най-големите круизни кораби, пътуващи в Черно море. Основното предимство на круизния туризъм е добрата платежоспособност на туристите и подчертаният им интерес към културно-историческото наследство на страните, които посещават. Само през 2013 г. броят на преминалите пасажери през Несебър и Бургас е рекорден - 55 кораба с близо 27 хил. пасажери. С изграждането на Морската гара се създава възможност за реализиране на концепцията за отваряне на града към морето, изнасяне на промишлените дейности,  преструктуриране на крайбрежните промишлени зони и определяне на нови терени за обществено обслужване.

Въздушният транспорт е представен от международното летище в Бургас, както и от летището за малки самолети в гр. Приморско за полети с туристическа цел. Бургаското летище има стратегическо значение поради специфичното му географско положение – на границата между Европа и Азия. Сред най-големите му предимства е възможността за интермодален транспорт по въздух, море и суша. По данни на „Фрапорт“, летище Бургас отбелязва ръст на обслужените пътници през 2013 г. с 4,2% спрямо предходната. Данните на компанията оператор сочат, че през 2013 г. авиогарата е обслужила почти  2,5 млн. пътника,  рекорд  в историята на летището. Бургаското летище е обслужило най-много пътници от Русия. Техният брой в края на годината достига 640 хил. души, което е 20 % ръст в сравнение с предходната година. След тях се нареждат пътниците от Великобритания и Германия. Традиционно най-силните месеци на летище Бургас са юли и август. На 9 август за едно денонощие са обслужени 37 579 пътници. През 2013г. на летище Бургас  са оперирали общо 145 авиокомпании. От 29.12.2013г. летище Бургас обслужва всички пътници в новия пътнически Терминал 2. Проектиран от известни дизайнери и архитекти, новият терминал съчетава модерен интериор и неповторима ваканционна атмосфера. Съоръжението разполага с обширни зони за пристигащи и заминаващи пътници, модерни системи за обслужване на пътници и багаж, атрактивни търговски зони, простиращи се на около 2000 кв.м. Общата стойност на инвестицията за изграждането на терминала и свързаната с функционирането му инфраструктура е 80 млн. лв. Това е най-голямата инвестиция, правена на летище Бургас през последните десетилетия.

По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет ЮИР  изостава в сравнение с останалите райони в страната  и през 2013г. отбелязва стойност - 46,5%, при средна за страната - 53,7%. Единствено в Северозападен район (42,8%) делът на домакинствата с достъп до интернет е по - малък.  От всички домакинства имащи достъп до интернет  в страната - 1 439 944 бр., 177 702 са на територията  на  ЮИР. Делът на домакинствата с достъп до интернет във всички райони на страната плавно се покачва в последните години. Изключение прави  ЮИР, където през 2013г. е регистрирано намаление на показателя с 3,1 процентни пункта спрямо 2012г. Лицата  между 16 и 74 години, които никога не са използвали интернет в ЮИР са 43,8% при среден показател за страната – 40,6% С  тези стойности  районът остава на доста по-ниско ниво на развитие на информационно-комуникационните технологии  в сравнение със средното за ЕС.

Югоизточен  район заедно със Североизточен район е на първо място  по водоснабденост в края на 2012 г. Делът на населението, свързано с обществено водоснабдяване  в ЮИР е 99,9% (за 2008 г. 99,7% ), при среден показател за страната 99,3% (за 2008 г. 99,0% ).  Във вътрешно регионален аспект с  най – висок максимален дял от 100% е област Ямбол.  Делът на областите Бургас и Сливен е еднакъв с този за района от 99,9%, следвани от област Стара Загора с дял от 99,7%. По  дял на населението с режим на водоснабдяване ЮИР (0,6%)  заема второ  място, изпреварван от ЮЗР (0,1%), при средно за страната 4,5%. С най-висок дял по този показател е СЗР с равнище от 27,7%. За периода 2008 г.-2012 г.  делът на населението с режим на водоснабдяване в ЮИР намалява с 2,9% (от 3,5 % на 0,6%), като изпреварва средния темп за страната (от 4,6 на 4,5%). През 2012г. областите в ЮИР без режим на водоснабдяване са Бургас, Стара Загора и Ямбол. Тази положителна тенденция се наблюдава от 2011г. насам. Значителен напредък е постигнала област Бургас по този показател,  отчитайки факта, че през 2008 г. има дял от  6,1% , а областите Стара Загора и Ямбол -4,4 % и 1,2 %. Единствено област Сливен отчита дял от 3,3 % през 2012г., който в сравнение с 2008г. намаля с 1 %.

Развитието на канализационната мрежа в Югоизточен район се доближава до средно национално ниво. В  сравнение с други райони в страната заема трето място по дял на населението свързани с обществена канализация, изпреварван от ЮЦР (71,8 %) и ЮЗР (88,0%).  През 2012г. делът за ЮИР е 71.7%, при общо за страната 74,3 %. За периода 2008 г. -2012 г. показателят бележи ръст от 5.2% за ЮИР и 4,3 % за страната. Най-висок е делът за област Бургас (75,5%), следван от област Стара Загора (71,2%) и област Ямбол (70,1%), а най-нисък е за област Сливен (65,2%).

През 2012 г. се запазва тенденцията за заустване на непречистени отпадъчни води в повърхностни водни обекти от селищни канализационни системи без изградена ПСОВ.  В много от населените места под 2000 е. ж. канализационната мрежа не е изградена или е изградена частично и отпадъчните води се отвеждат в попивни септични ями.

Относителният дял на населението обслужено от пречиствателни станции за отпадни води в Югоизточния район  през 2012 г. е  53.3%,  при общо за страната 56,1 %. Относителният дял на населението обслужено от пречиствателни станции за отпадни води през последните години в страната и района нараства. За периода 2008 г. -2012 г. се отчита ръст от 12,2% за страната и 15,3 % за ЮИР, като ръстът за област Стара Загора е значителен (42,2%).  Във вътрешно регионален аспект през 2012 г. тенденциите спрямо предходната година се запазват и с най-нисък дял отново е област Ямбол (3.6%), а с най-висок дял е област Стара Загора (61,0 %), следвана от област Бургас (60,7 %) и област Сливен (57,6%). В междурегионален аспект през 2012 г. ЮИР отново заема трето място в страната изпреварван от СИР (70,2 %) и ЮЗР ( 73,9% ) . За периода 2010г.-2012 г.  броят на действащите селищни пречиствателни станции за отпадъчни води (СПСОВ)  в  ЮИР се увеличава с 10,5 % и през 2012 г. достигат 21 б.р, при общо за  страната 87 бр.  По този показател  районът заема първо място, следван от ЮЗР (18 бр.) и ЮЦР (16 бр.)

През последните десет години средните количества образувани битови отпадъци на човек от населението за България са по-ниски от тези за ЕС. Продължава да нараства делът

на населението, обхванато от системите за организирано сметосъбиране и транспортиране на битовите отпадъци.

През 2012г. делът на обслужваното население от системи за организирано сметосъбиране общо за страната е 99,2% ( 98,2 % за 2010 г.) , а за ЮИР е 98,0 % ( 97.4%  за 2010 г.).За периода 2010-2012 г. делът за района нараства с бавни темпове и продължава да отрежда района на последно място сред районите в страната . Най – висок е  делът на обслужваното население от системи за организирано сметосъбиране в СЗР  с максимален дял от 100%, следван от СЦР и ЮЗР с еднакъв дял от 99,6 %. В  ЮИР максимален е делът в областите Сливен и Ямбол ( 100 %), следвани  от област Бургас (97,7%), а най-малък е делът за област Стара Загора   (96,4 %).

Преминаването към обработка на битовите отпадъци в регионални депа ще намали броя на функциониращите сметища в някои от областите. Системата за сметосъбиране не функционира ефективно в селата, което е причина за наличие на нерегламентирани сметища. Подобряването на системата за сметосъбиране и  въвеждане на по-ефективна система за управление на отпадъците е важна задача  в района. Предвид потенциалa за развитие на туризма както по крайбрежието, така и във вътрешната част на района, подобряването на  управлението на отпадъците ще се отрази изключително благоприятно на развитието на  туризма, в т. ч. в малките населени места, тъй като ще се подобри качеството на средата и те ще станат по-привлекателни.

Таблица 15. Обслуженост на населението от екологична инфраструктура към 31.12.2012г.

|  | Дял на населението, обслужвано от водоснабдителна мрежа (%) | Дял на населението, обслужвано от канализационна мрежа (%) | Дял на обслужваното население от СПСОВ (%) |  | Дял на обсл.население от системи за сметосъбиране (%) | Действащи СПСОВ (бр.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общо | в т. ч. поне с вторично пречистване |  |  |
| БЪЛГАРИЯ | 99,3 | 74,3 | 56,1 | 53,9 | 99,2 | 87 |
| Северозападен район | 99,5 | 57,8 | 33,0 | 32,3 | 100,0 | 5 |
| Северен централен район | 99,8 | 63,8 | 46,4 | 43,9 | 99,6 | 10 |
| Североизточен район | 99,9 | 74,3 | 70,2 | 59,8 | 98,9 | 17 |
| Югозападен район | 99,2 | 88,0 | 73,9 | 72,4 | 99,6 | 18 |
| Южен централен район | 98,1 | 71,8 | 41,6 | 41,6 | 99,2 | 16 |
| Югоизточен район | 99,9 | 71,7 | 53,3 | 53,3 | 98,0 | 21 |
| Област Бургас | 99,9 | 75,5 | 60,7 | 60,7 | 97,7 | 10 ( 2010г.) |
| Област Сливен | 99,9 | 65,2 | 57,6 | 57,6 | 100,0 | 2 ( 2010г.) |
| Област Ст. Загора | 99,7 | 71,2 | 61,0 | 61,0 | 96,4 | 4 ( 2010г.) |
| Област Ямбол | 100,0 | 70,1 | 3,6 | 3,6 | 100,0 | 3 ( 2010г.) |

Източник: Национален статистически институт

Към 31.12.2012 г. разходите за опазване на околната среда  за ЮИР възлизат на  311 649 хил.лв. или 18,4% от общите за страната (1 693 583 хил. лв), изпреварван значително  от ЮЗР  с общ размер 666 927 хил.лв. или 39,3% от общите за страната. Във вътрешно регионален аспект най-много разходи са направени в областите  Бургас и Стара Загора и значително по-малко в областите Сливен и Ямбол .  Разходите за опазване на околната  среда в страната за периода 2007-2012 г. са се увеличили с 41,4%, за ЮИР с 26,3%.

Таблица 16. Разходи за опазване и възстановяване на околната среда 2007-2012 г.                                                                                                               (в хил. лв)

| Район, област | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БЪЛГАРИЯ | 1 197 422 | 1 700 329 | 1 280 563 | 1 273 777 | 1 438 165 | 1 693 583 |
| Северозападен район | 123 162 | 139 800 | 176 614 | 226 547 | 177 558 | 155 039 |
| Северен централен район | 70 471 | 112 665 | 68 271 | 64 137 | 66 708 | 126 829 |
| Североизточен район | 160 353 | 131 170 | 140 429 | 124 881 | 171 607 | 212 574 |
| Югозападен район | 443 604 | 798 058 | 399 731 | 452 944 | 460 984 | 666 927 |
| Южен централен район | 153 136 | 246 408 | 174 222 | 168 861 | 174 032 | 220 565 |
| Югоизточен район | 246 696 | 272 228 | 321 296 | 236 407 | 387 276 | 311 649 |
| Област Бургас | 124 714 | 162 164 | 187 411 | 145 353 | 171 642 | 175 739 |
| Област Сливен | 7 876 | 9 434 | 11 345 | 10 991 | 19 139 | 23 244 |
| Област Стара Загора | 106 739 | 94 831 | 113 767 | 71 762 | 188 749 | 102 315 |
| Област Ямбол | 7 367 | 5 799 | 8 773 | 8 301 | 7 746 | 10 351 |

Източник:  Национален статистически институт

Разходите за опазване на околната среда на човек от населението за  2012г. в ЮИР  възлизат на 292 лв. при среден показател за страната 232 лв., като с най- висок дял  в района е област Бургас с 424 лв., следвана от област  Стара Загора с 310 лв.,  област Сливен с 119 лв. и област Ямбол  с 80 лв.

През 2012 г. общите разходи за опазване и възстановяване на околната среда в страната са разпределени по съответните основни направления, както следва: с най-голям дял са разходите за оползотворяване и обезвреждане на отпадъците (52.1%), следвани от разходите за пречистване на отпадъчните води (21.5%), и за опазване на чистотата на въздуха  (16.5%).

- Промени в политиките за развитие на европейско, национално, регионално и местно ниво

По отношение на политиките за развитие са разработени и приети редица важни стратегически планови документи на ниво ЕС и България, определящи насоките на кохезионната политика за балансирано и устойчиво развитие на регионите. Формирането на политиката за развитие на районите, в т.ч. и на Югоизточен район е на база следните документи:

ЕВРОПЕЙСКО И НАЦИОНАЛНО НИВО

Стратегия „Европа 2020” за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж е основополагащ документ за икономическо, социално и териториално сближаване. Тя цели повишаване на конкурентоспособността на ЕС, постигане на икономически растеж, висока заетост, производителност и социално сближаване. Новата стратегия на ЕС за растеж и заетост „Европа 2020” предлага дългосрочна визия за развитието на социално-ориентирана пазарна икономика в ЕС до 2020 г. и определя в голяма степен рамката на бъдещото икономическо развитие на България и районите от ниво 2. По смисъл тя представлява актуализация на Лисабонската стратегия на ЕС, като определя нови актуални цели за икономическо и социално развитие, които отчитат съвременните проблеми- общи за държавите-членки на ЕС като необходимост от развитие на иновации и развойна дейност, технологично обновяване на предприятията, развитието на ниско въглеродна икономика и ограничаване на промените в климата от една страна и адаптиране на засегнатите райони от друга. Отчитането на стратегическата ориентация на Стратегията  Европа 2020 от Регионалния план за развитие на ЮИР дава основание за постигане на по-висок икономически растеж и създаване на нови работни места в ЮИР.

Териториален дневен ред на ЕС 2020 –  документ/декларация за политическо съгласие със Стратегия „Европа 2020”, надграждащ я с условията за реализация, като се отчитат териториалните измерения, различните възможности и потенциали на регионите.

Политиката на сближаване на ЕС чрез Стратегическата рамка на Европейската комисия за периода 2014-2020 г.си поставя ясни цели за следващия програмен период в държавите-членки и техните региони. Общата стратегическа рамка за периода 2014-2020 г.  описва инвестиционни приоритети и основни действия, като заменя текущите отделни набори от стратегически насоки за политиката на сближаване, политиката за развитие на селските райони, политиката за рибарство и морската политика. Общата стратегическа рамка за периода 2014-2020 г. гарантира постигането на целите на Стратегията „Европа 2020” чрез постигане на въздействие при съчетаване прилагането на различните фондове (ЕФРР, ЕСФ, Кохезионен фонд, ЕЗФРСР и ЕФМДР). Националните, регионалните и местни власти използват тази рамка като основа за изготвяне на Споразумение за партньорство с Комисията, поемайки ангажимент за принос към постигането на общоевропейските цели в Стратегия Европа 2020.

На европейско ниво през 2013 г. продължи участието на страната ни в преговорите по законодателните предложения на ЕК за функционирането на Кохезионната политика през периода 2014-2020 г., както и за Многогодишната финансова рамка на ЕС.

Усилията във връзка с подготовката за следващия програмен период на национално  ниво са съсредоточени върху продължаване на стартиралото изготвяне през 2012 г. Споразумение за партньорство на Република България за периода 2014-2020 г. и програмите, които ще се съфинансират от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

В активна фаза е процесът на координация между различните институции, отговорни за разработването на отделните програми за осигуряване на необходимата синергия между планираните области на интервенция и с цел ясно очертаване на разделителните линии между програмите. В процес на финализиране е и работата по изготвяне на отделните програми за периода 2014-2020 г. Работни варианти на голяма част от програмите са изпратени на ЕК (ОПРЧР, ОПОС, ОПРР, ОПТТИ, ОПИК)  през м. април 2013 г. за първи неформални коментари и бележки. Втори кръг от неформално съгласуване с ЕК на ревизирани работни варианти на посочените програми се състоя в периода септември-ноември. На 20.12.2013 г. е представен окончателен доклад от проведената предварителна оценка на Споразумението за партньорство. Резюме на основните констатации и препоръки от извършената предварителна оценка са  включени в четвъртата версия на проекта на СП, изпратена на ЕК през м. януари 2014 г.

Стартира процесът на подготовка на националната нормативна уредба, свързана с изпълнението на програмите, съфинансирани със средства от ЕСИФ за периода 2014-2020 г. Комуникационната политика, съпътстваща изпълнението на оперативните програми, съфинансирани със средства от фондовете на Европейския съюз (ЕС), има ключова роля за постигане целите на политиката в областта на управлението на средствата от Европейския съюз. Необходимостта от разработване на комуникационна стратегия (КС) на оперативните програми е залегнала в Регламент 1303/2013 г. на Европейската комисия за фондовете от Общата стратегическа рамка през програмен период 2014-2020 г., която да гарантира постигането на целите на Стратегията „Европа 2020”. Съгласно разпоредбите на регламента, България в качеството си на държава-членка на Европейския съюз има задължението да информира своите граждани по най-подходящия начин за помощта, предоставена от фондовете на ЕС и за ефекта, който ще има върху страната, даден регион, общност или отделна личност, осъществяването на даден приоритет, мярка или проект.

Основен акцент в развитие на Информационната система за управление и наблюдение на Структурните и Кохезионния фонд на ЕС в България (ИСУН)  за следващия програмен период (2014-2020г.) ще бъде уеднаквяването на процедурите и образците на документи за различните оперативни програми и електронните услуги за бенефициентите с оглед намаляване на административната тежест. Активна роля за популяризиране на политиката за сближаване на ЕС в България имат създадените областни информационни центрове. Нормалното функциониране на ИСУН е пряко свързано с изпълнението, управлението и наблюдението на оперативните програми за програмния период 2007-2013 г. и получаването на средства от ЕС.

На 19 април 2013г. с Решение на МС № 247, Правителството одобри Конвергентната програма (2013-2016г.) и актуализацията за 2013 г. на Националната програма за реформи на Република България в изпълнение на стратегията „Европа 2020”.

Конвергентната програма е изготвена съгласно графика за провеждането на третия Европейски семестър – инициативата за предварителна координация на икономическите политики в ЕС. Тя очертава приоритети за придържане към дисциплинирана фискална политика, осигуряваща дългосрочна устойчивост на публичните финанси и ефективно насочване на публичните разходи към ускоряващи икономическия растеж дейности. Основни движещи сили на икономическия растеж ще бъдат политиките, насочени към подобряване на работата на публичните институции и на бизнес средата чрез въвеждане в кратки срокове на електронното управление, либерализация на енергийния пазар, реформи в образованието, осигуряващи качество на работната сила и по-висока адекватност между търсенето и предлагането на пазара на труда. Ускореното и целенасочено усвояване на средствата по европейските фондове в условията на фискални ограничения е друг съществен фактор за постигане на по-високи темпове на растеж. За периода 2013-2016 г. се предвижда умерено ускоряване на икономическия растеж между 1% и 3,4%.

В Конвергентната програма са представени също така мерки и политики, насочени към повишаване на събираемостта на приходите, борбата с контрабандата, данъчните престъпления и сивата икономика.

Националната програма за развитие: „България 2020” (НПР: България 2020) е интегриран рамков документ, очертаващ политиките за развитие на страната до 2020г. НПР е водещ стратегически документ, чиито дефинирани визия, цели и приоритети се основават на подробен социално-икономически анализ и широкоспектърен обществен дебат за партньорство, които целят осигуряване на ускорен икономически растеж и повишаване на жизнения стандарт на българските граждани в средносрочен и дългосрочен план.

Програмата отчита националната специфика и възможности за подкрепа и участие в постигането на общоевропейските цели и е основа за разработването на стратегическите документи за следващия програмен период. Стратегическата част на Националната програма за развитие „България 2020“ представя общата рамка на политиките за развитие на Република България до края на 2020 г. Програмата служи за отправна точка при разработването на програмни документи за целите на достъпа до конкретен финансов ресурс. Изпълнението на всеки от осемте приоритета включва реализацията на набор от многосекторни политики, фокусирани върху генериране на балансиран икономически растеж, постигане на висока и качествена заетост, оптимално използване на ресурсите и ефективна грижа за околната среда, както и към повишаване благосъстоянието на българските граждани.

Националната програма за реформи (НПР) на България за 2013 г. е изготвена в съответствие с т. нар. „Европейски семестър“ и със заключенията на Европейския съвет по Годишния преглед на растежа за 2013 г. Целите на програмата обхващат областите на различни секторни политики и са разработвани в изпълнение на Лисабонската стратегия (за периода до 2010 г.) и Стратегия „Европа 2020“. Програмата е тясно свързана с Конвергентната програма (КП) на Република България (2012-2015 г.) и акцентира върху изпълнението на мерките в отговор на специфичните препоръки на Съвета от юли 2012 г.

НПР се актуализира всяка година. Доклад за изпълнението на мерките, заложени в актуализацията за 2013 г. на НПР на Република България (2013-2020 г.), към третото тримесечие на 2013 г. е приет с Решение № 738 на Министерския съвет от 27 ноември 2013 г.  През 2013 г. акцентът в провежданите реформи беше поставен върху либерализацията в сектор енергетика, стимулиране на заетостта, по-специално сред младите, чрез създаване на нови работни места и по-бързото устройване на работа на безработните, подобряване на социалните услуги за деца и възрастни, както и подкрепа на МСП и иновативни предприятия чрез улесняване достъпа до финансиране.

Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г. (приета с Решение по т.61 от Протокол № 47/19.12.2012 г. от заседание на Министерския съвет ) е  стратегически документ, който дава насоките и определя модел  за устройството, управлението и опазването на националната територия и акватория и създава предпоставки за пространствено ориентиране и координиране на секторните политики. Заедно с Националната стратегия за регионално развитие 2012 – 2022 г. концепцията е основен документ в най-новото ни законодателство, касаещо процеса на стратегическо планиране и дългоочакван инструмент за интегрирано планиране и устойчиво пространствено, икономическо и социално развитие.

Основна цел на Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013- 2025г. е „Пространствено координиране на процесите, протичащи в националната територия чрез създаване на пространствено-устройствена основа и регулатор за осъществяване не само на регионалното, но и на отделните социално-икономически секторни планирания на национално ниво в контекста на общоевропейското пространствено развитие, за постигане на комплексно, интегрирано планиране“.

Документът категоризира градските центрове в България според броя на населението и функциите им. Определя списъка на градовете, които ще бъдат подпомагани от ОП „Региони в растеж“ за периода 2014-2020 г.

Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-2022 г. е важен стратегически документ, определящ целите и приоритетите на държавната политика за регионално развитие в дългосрочен план (Решение № 696/24.08.2012 г. на Министерския съвет ).

НСРР за периода 2012-2022 г. застъпва цели, приоритети и специфични цели, допринасящи за постигането на целите на стратегия „Европа 2020” при отчитане на насоките на “Териториален дневен ред Европа 2020” и на Националната програма за развитие “България 2020”.

Във визията за развитието на българските региони се акцентира върху подобряването на условията за живот, бизнес и туризъм, като се залага на ефективното използване на техния потенциал и се съхранява и популяризира регионалната им идентичност: „Българските райони – привлекателни за живеене, ефективно използващи своя потенциал за постигане на устойчив растеж, създаване на нови работни места, бизнес и туризъм, със съхранено природно и културно наследство.”

Главната цел на НСРР за периода до 2022 г. е постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие, базирано на използване на местния потенциал и сближаване на районите в икономически, социален и териториален аспект. Стратегията за развитие на българските райони е в съответствие с  Приоритет 3 „Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на местния потенциал” на Националната програма за развитие „България 2020“.  Стратегическата цел 4 на НСРР 2012-2022 отчита специфичната роля на градовете като полюси на развитие и е насочена към балансирано териториално развитие чрез укрепване на мрежата от градове-центрове, подобряване на свързаността на районите и качеството на средата в населените места. Предвижда се  разработване на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР), в които да се очертаят приоритетни проекти за градско развитие за периода 2014-2020 г., както и стимулиране на сътрудничеството между научни и образователни центрове с местния бизнес в граничните райони.

Във връзка с прилагането на интегрираната морска политика в ЕС предстои изготвяне на Национална морска стратегия на Република България. Стратегията ще определи национална визията за развитие на Черно море, отчитайки индивидуалните специфики и нужди на българските черноморски региони, потенциала на морските сектори и предизвикателствата пред тях, необходимостта от опазване на околната среда и водните ресурси. Стратегията ще бъде насочена към съгласуваното планиране и управление на всички видове дейности, свързани с Черно море, в това число политически, икономически, транспортни, туристически, екологични и инфраструктурни, с цел повишаване на конкурентоспособността на морските сектори, стимулиране на заетостта в тях, съхранение на традициите и самобитността на черноморските общини.

РЕГИОНАЛНО НИВО

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на РПР ЮИР 2007-2013 г. през 2012 година, обсъден и одобрен с Решение № 2 от  редовно заседание РСР ЮИР на 28.05.2013 г. Целта на доклада е да отчете напредъка по изпълнението на четирите приоритета на района в областта на инфраструктурата, туризма, икономическата и жизнената среда. Документът отразява  промените в социално-икономическите условия и политиките за развитие на  национално, регионално и местно ниво, както и постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на Регионалния план за развитие на Югоизточен район. По реализацията на  приоритетите“ инфраструктура“ и „подобряване на жизнената среда“ е отбелязан значим  напредък. Югоизточен район прави обещаваща заявка за просперитет, следвайки изпълнението на заложените цели и приоритети в регионалния план за развитие, което  се осъществява с помощта на Оперативните програми, съфинансирани от фондове на ЕС като основен финансов източник за развитие на района. Реализираните проекти на територията на Югоизточен район  се изразяват в модернизирана местна и регионалната инфраструктура, обслужваща бизнеса и населението, подобрена икономическа и жизнена среда.  Въздействието и ефектът от успешното реализиране на проектите по оперативните програми на територията на Югоизточен район  е база за постигане на устойчиво и балансирано  регионално развитие.

Аналитичен доклад: „Определяне на актуалните стойности на  индикаторите за напредъка по прилагането на Конвенциите от Рио”. Аналитичният доклад представя актуализирани стойности на 7-те количествени индикатора, разработени в рамките на Проект „Конвенциите от Рио”, чиято цел е да подпомогне оценката на напредъка по интеграцията на глобалните екологични цели в процесите на стратегическо планиране на регионалното и пространственото планиране в България. Резултатите от  доклада по отношение на Югоизточен район са взети предвид при изготвянето на годишния доклад за изпълнението на РПР на ЮИР за 2013 г.

Завършена е процедура по екологична оценка (ЕО) на регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 за периода 2014-2020 г. Министерството на околната среда и водите издаде 6 броя положителни Становища по ЕО за всеки проект на регионален план за развитие за периода 2014-2020 г., които са публикувани на електронната страница на Министерството на регионалното развитие.

Регионалният план за развитие на Югоизточен район за периода 2014-2020 г. е приет с Решение на МС № 458/01.08.2013 г. Регионалният план е в съответствие с целите на Националната стратегия за регионално развитие на Република България 2012-2022 г., както и с целите на  бъдещата кохезионна  политика за периода 2014-2020 г, определени със Стратегия „Европа 2020”. Във визията за развитие на Югоизточен район е залегнал стремежът за достигане на средното ниво на социално-икономическо развитие в ЕС, реализирайки интелигентен, устойчив, приобщаващ растеж, щадящ природната среда и нейните ресурси, с акцент върху запазването на регионалната идентичност на района, неговото културно  богатство  и  многообразие. Стратегическите цели за развитие на района са насочени към икономическо, социално и териториално сближаване на междурегионално и вътрешнорегионално ниво  и оползотворяване специфичния потенциал на района. Важна стратегическа цел за района е укрепването и развитието на функциите на градовете - центрове, подобряване свързаността в района и качеството на средата в населените места.

Основен приоритет за  развитие на Югоизточен район е интегрираната морска политика, с акцент опазване българската акватория на Черно море, развитие на морското дело и рибарство, обмен на добри практики и засилване диалога на международно равнище. Сред приоритетите на района се откроява  и развитието на устойчиви форми на туризъм  и стимулирането на традиционните културни и творчески  индустрии.Регионалният план за развитие на Югоизточен район е важен стратегически документ с интегрален характер, който през новия програмен периода ще продължи да изпълнява функциите на стратегическа рамка за низходящите нива в йерархията на регионалното планиране - Областни стратегии за развитие и Общински планове за развитие.

ОБЛАСТНО И ОБЩИНСКО НИВО

За 2013г. по отношение на стратегическото планиране на регионалното развитие, със съдействието на Председателя на РСР на ЮИР от областните управитeли в района е събрана информация, която секретариатът обобщи в табличен вид. Справката съдържа информация за процеса на наблюдение, оценка и актуализация на документите за стратегическо планиране в Югоизточен район, както следва:

ИНФОРМАЦИЯ

за Областните стратегии за развитие на областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол от Югоизточен район за периода 2007-2013 г. и 2014-2020 г.

| Област | Областна стратегия за развитие за периода 2005-2015г. | Актуализиран документ за изпълнение на Областна стратегия за развитие *да се посочи периода на актуализация от …..до 2013г. | Междинен доклад на Областна стратегия за развитие | Областна стратегия за развитие за периода 2014-2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Одобрена с Решение № на Областния съвет за развитие, Протокол №…/дата | Одобрен с Решение № на Областния съвет за развитие, Протокол №…дата | Одобрен с Решение № на Областния съвет за развитие, Протокол №…/дата | Одобрена с Решение № на Областния съвет за развитие Протокол №…/дата |
| Бургас | Приета | Приет с Протокол на ОСР от 08.05.2013 г. | Приет с Протокол на ОСР от 21.02.2013 г. | Приета с протокол на ОСР от 22.10.2013 година |
| Стара Загора | Одобрена с Протокол № 1/17.02.2006 г. на Областния съвет за развитие | Одобрен с Протокол № 2/05.07.2011 г. на Областния съвет за развитие | Одобрен с Протокол № 1/25.02.2011 г. на Областния съвет за развитие | Одобрена с Протокол № 1/03.06.2013 г. на Областния съвет за развитие |
| Сливен | Одобрена с Протокол на Областния съвет за развитие, №5/7.12.2005 | Одобрен с Протокол на Областния съвет за развитие, №15/31.01.2012 | Одобрен с Протокол на Областния съвет за развитие, №13/05.04.2011 | Одобрена с Протокол на Областния съвет за развитие №17/19.09.2013 |
| Ямбол | Приета с решение № 1 от протокол № 2 от 05.04.2005 г. | Актуализиран документ за изпълнение на ОСР 2011- 2013 г. приет с решение № 4, Протокол № 3 от 02.12.2011 г. | Междинна оценка на ОСР 2005- 2015, приета с решение № 1 от Протокол № 1 от 28.02.2011 г. | Областна стратегия за развитие 2014-2020 приета с Решение № 2 на Областен съвет за развитие, Протокол № 2 от 07.06.2013 г. |

По отношение на наблюдение изпълнението на стратегическите документи – (Общинските планове за развитие на общините периода 2007-2013 г. и за периода 2014-2020 г. , междинна оценка, актуализиран документ за изпълнение и годишни доклади за изпълнение на Общинските планове за развитие) към месец май 2013г. кметовете  на общините от четирите области на Югоизточен район - Бургас, Стара Загора, Сливен и Ямбол са подали информация, на която секретариатът на РСР на ЮИР направи обобщена справка. Справката, изготвена по данни на 30 бр. общини от общо 33бр. на територията на Югоизточен район съдържа следната информация:

Общински план за развитие за периода 2007-2013 г.: общо - 30 бр.

- област Бургас - 12 бр. – община Бургас, община Камено, община Созопол, община Несебър, община Средец, община Айтос, община Поморие, община Руен, община Карнобат, община М.Търново,община Царево, община Приморско;

- област Ст.Загора - 11 бр. –община Николаево, община Братя Даскалови, община Раднево, община Опан, община С тара Загора,община Гурково, община Гълъбово, община Мъглиж, община Казанлък, община Павел баня  и община Чирпан;

- област Сливен - 2бр. в община Сливен и в община Нова Загора;

- област Ямбол - 5 бр.- община Ямбол, община Елхово, община Болярово, община Стралджа и община Тунджа.

Общо изготвени Междинни оценки на ОПР : общо - 12 бр. изготвени

- област Бургас - 4 бр.община Камено,община Созопол, община Айтос, община Поморие, 1бр. в процес на изготвяне –община М.Търново, община Бургас - изготвена е последваща  оценка на плана;

- област Ст.Загора - 6 бр. –община Николаево, община Братя Даскалови, община Раднево, община Стара Загора, община Казанлък и община Чирпан;

- област Сливен - 1бр. в община Сливен;

- област Ямбол - 1бр.-община Тунджа;

Актуализирани документи за изпълнение на Общински план за развитие период на актуализация от 2007г до 2013г.: общо - 21 бр.

- област Бургас - 9 бр.- община Бургас, община Камено, община Созопол, община Средец, община Айтос, община Поморие, община Несебър, община Карнобат, община Руен;

- област Ст.Загора - 7бр. – община Николаево, община Братя Даскалови, община Раднево, община Гурково, община Мъглиж, община Павел баня  и община Чирпан;

- област Сливен - 2 бр. в община Сливен и в община Нова Загора;

- област Ямбол - 3бр. -.община Ямбол, община Стралджа и община Тунджа.

Общински план за развитие за периода 2014-2020г. : общо 18 изготвени и 12 бр. в процес на изготвяне.

- област Бургас - 5бр. - община Средец - приет на 26.02.2014г., община Карнобат – приет на 29.10.2013г., община Поморие - приет на 29.04.2014г., община Руен - приет на 28.05.2014г., 1бр. община Царево – изготвен и предстои приемане,  7 бр. в процес на изготвяне по ОПАК  - община Бургас , община М.Търново, община Камено, община Созопол, община Айтос, община Несебър, община Приморско;

- област Ст.Загора - 9бр. - община Николаево-приет на 19.12.2013г., община Братя Даскалови -приет на 26.09.2013г., община Опан-приет на 18.12.2013г., община Стара Загора - приет през м.12.2013г., община Гурково-приет на 19.12.2013г., община Гълъбово-приет на 26.11.2013г.,  община Казанлък-приет на 23.04.2014г., община Павел баня – приет на 31.10.2013г. , община Чирпан - приет на 31.10.2013г. и 2 бр. в процес на изготвяне по ОПАК - община Раднево и община Мъглиж;

- област Сливен - 1бр.-1бр. приет на 19.09.2013г. в община Нова Загора и 1бр. в процес на изготвяне в община Сливен;

- област Ямбол - 3 бр.изготвени, община Елхово - приет на 26.09.2013г., община Ямбол и община Болярово – изготвени и предстои приемане от ОбС, 2бр. в процес на изготвяне по ОПАК  - община Стралджа и община Тунджа;

Годишни доклади за изпълнение на Общинските планове за развитие за 2013г. : общо 12 изготвени

- област Бургас -  4бр.- община Бургас, община Руен, предстои одобряване от ОбС - община Карнобат и община Камено;

- област Ст.Загора - 4 бр. община Стара Загора,община Гурково,  община Павел баня  и община Чирпан;

- област Сливен - 1бр. в община Нова Загора;

- област Ямбол - 3бр.- община Стралджа, община Тунджа и община Елхово;

За периода до месец май 2014 г. напредъкът на общото изпълнение на изготвените стратегически документи на областно и общинско ниво в Югоизточен район е следния :

Областно ниво: 100% Областни стратегии  за развитие за периода 2005-2015г. ; 100% Актуализирани документи за изпълнение на Областните стратегии за развитие; 100% Междинен доклад  на Областни стратегии за развитие; 100% Областна стратегия за развитие за периода 2014-2020г.

Общинско ниво: 87% Общински планове за развитие 2007 - 2013г.; 36% - Междинни оценки на ОПР, 64%; Актуализирани документи за изпълнение на  ОПР ; 57%- Общински план за развитие за периода 2014-2020г. : общо 36% Годишни доклади за изпълнение на ОПР. Данните показват, че на територията на областите и общините процесът на стратегическото планиране е добре планиран и организиран и напредъка е над средното ниво.

III. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА АКТУАЛИЗИРАНИЯ РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ

Приоритет 1. „Развитие и модернизация на регионалната и местна инфраструктура, обслужващи бизнеса и населението”

Специфична цел 1.1 „Подобряване на транспортната инфраструктура”

Специфичната цел обхваща част от дейностите по Мярка 1: „Изграждане, реконструкция и поддръжка на регионалната и местна техническа инфраструктура” от плана. Целта допринася за подобряване на транспортната достъпност в ЮИР до главните транспортни направления чрез реконструкция и модернизация  на второкласните и третокласни пътища и пътищата от общинската пътна мрежа.

По данни на НСИ общата дължина на републиканската пътната мрежа през 2013 г. за България е 19 678 км, от която Югоизточен  район с 3 292 км.  формира 16,7 % дял. Пътищата от РПМ, функциониращи на територията на област Бургас са с най-голяма дължина в района - 1184 км или 36% от РПМ в района. РПМ на територията на четирите области на района - Бургас, Стара Загора, Сливен и Ямбол през 2013г. включва 203 км автомагистрали, 597 км пътища І клас, 766 км пътища ІІ клас и 1726 км пътища ІІІ клас.

Най-голямо значение за интегрирането на Югоизточния район в националната и европейска пътна мрежа има автомагистрала „Тракия“, (Поповица-Чирпан- Ст. Загора”1), участъка от автомагистрала Марица, както и път Е-773  (Ст.Загора-Сливен-Карнобат-Бургас), участъците от път І-6 (София-Карлово-Казанлък-Сливен-Бургас), от път І-7 (Силистра-Шумен-Ямбол-Елхово) и път Е-87 (Дуранкулак-Варна-Бургас-Созопол-М.Търново). Автомагистрала Тракия е част от европейски транспортен коридор № 8, който осигурява транспортните комуникации между Адриатика и Черно море. Та свързва столицата с Пловдив и с Бургас, съответно с едноименното международно пристанище и летище. Път Е-87 в участъка му между Бургас и Варна е част от европейски транспортен коридор № 8, свързващ Адриатика с Черно море и има ключова роля за интеграцията и транспортното обслужване на крайбрежните територии. За подобряване на вътрешнорегионалните комуникации е необходимо доразвитие на регионалната пътна мрежа, особено в периферните територии по южната граница.

Автомагистралите и първокласните пътища имат основна роля за интегрирането на района с други райони в България и съседни райони в Република Турция.

За реализацията на Регионалния план за развитие на Югоизточен район за периода 2007 – 2013 г. с най-висок относителен дял (36,8%) от средствата се определя ОП „Транспорт“ с 1 003 045 082 лв.

През 2013 г. един от значимите проекти за развитието на местната инфраструктура  по приоритетна ос II „Развитие на  пътната  инфраструктура по транс-европейските и основните национални транспортни оси” на ОП Транспорт, с бенефициент - Агенция „Пътна инфраструктура” е АМ „Тракия” с обща стойност - 503 518 467,96 лв. По данни на УО на ОП „Транспорт“ реално изплатените средства към 31.12.2013г. са 449 905 645 лв. , което е 89 % от общата стойност  на проекта. През юли 2013 г. е  пуснат в експлоатация и на Лот 4 „Ямбол - Карнобат ”, дължина - 49,1 км.  След пускането в експлоатация на магистралата в завършен вид се  усещат и първите ефекти от изпълнението на ОП „Транспорт“ , свързани с облекчаване на пътния трафик към гр. Бургас. Основните цели на проекта са постигнати - по-висока скорост на движение от 68 km/h на 105 km/h, намаляване на времето за пътуване средно с 47,6 минути.  Проектът отклони транзитното движение от много градове и села, които досега са били потърпевши от шума и замърсяването на въздуха, повиши се и  нивото на безопасност на пътя.  С изграждането на АМ Тракия е завършена южната част от планирания магистрален пръстен в Р България.

- По Приоритетна ос I „Развитие на железопътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси” на ОП Транспорт, в процес на изпълнение е проект „Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от железопътната линия Пловдив – Бургас”, с бенефициент Национална компания „Железопътна инфраструктура”, с обща стойност 595 159 215,69 лв., и изплатени средства в размер на 196 551 743,38 лв. Въздействието на извършените дейности по проекта целят подобряване на транспортните връзки и транспортната инфраструктура на областите в ЮИР.

- По Приоритетна ос IV „Подобряване на условията за корабоплаване по морските и вътрешните водни пътища“, в процес на изпълнение е проект „Информационна система за управление на трафика на плавателни съдове - Фаза 3” (VTMIS), с бенефициент Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”, ДОПТ-10 26.06.2012, с обща стойност 39 145 117,96 лв. и изплатени средства в размер на 178 769,87 лв. Въздействието на проекта цели - подобряване на транспортната свързаност на област Бургас.

- По Приоритетна ос V „Техническа помощ” на ОП „Транспорт“ на територията на района през м.юли 2013г. е  приключен проект „Консултантска услуга за извършване оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите от проект „Техническа помощ за рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от ж.п. линията Пловдив - Бургас”, с бенефициент Национална компания „Железопътна инфраструктура”, с обща стойност 151 830,00 лв., изплатени средства в размер на 117 832,73 лв. Въздействието на извършените дейности за местно развитие по проекта целят подобряване на транспортните връзки и опазване на околната среда на областите в ЮИР.

Финансовата подкрепа по ОП „Регионално Развитие” се осъществява  в рамките на операциите, заложени в приоритетна ос 2 „Регионална и местна достъпност”.

През 2013г. значими проекти, изпълнявани на територията на ЮИР са:

- Лот 60 Рехабилитация и реконструкция на път III–7602 „Р-н I-5 Граница с ОПУ Хасково – Г. Манастир – Крумово – Инзово – Роза от км 8+600 до км 39+800 - участък „Р-н Миладиновци – Роза“ от км 23+915 до км 39+800, област Ямбол, на обща стойност 8 068 048 лв., изплатени - 2 323 696 лв., регистриран през 2013г. Осъществяването на дейностите, предвидени по проекта допринася за постигането на общата цел на Средносрочната рамкова програма, а именно подобряване качеството на живот и работна среда, както и осигуряване на нови възможности за повишаване конкурентноспособността на региона.

- Лот 65 „Път III-705 Сунгурларе – Мъдрино от км 12+360 до км 24+500“, Област Бургас, на обща стойност 2 100 152 лв., изплатени – 2 323 696 лв., приключен. Дейностите по този проект са свързани с подобряване на инфраструктурата на път ІІI-705 и са с ключова роля за икономическото развитие на региона. Подобряването на конфигурацията на инфраструктурата и степента на изграденост имат решаващо значение за подобряване на регионалната достъпност, чрез изграждане на елементите на инфраструктурата в отделните общини, съобразно техния специфичен потенциал и инфраструктурни дефиниции.

- „Интегриран градски транспорт на Бургас”- на обща стойност -130 894 784 лв., изплатени -64 807 099 лв. В основата на проектното предложение стои интегрираният подход при подобряването на системата за градски транспорт в Бургас, като по този начин се гарантира постигането на значителен социално-икономически ефект. От февруари 2013г., „Бургасбус“ ЕООД изпълнява обществения превоз на пътници по общинската транспортна схема с изцяло обновен автобусен парк. Закупените по проекта 67 автобуса марка „Соларис“ са нископодови, екологосъобразни и икономични, оборудвани с платформи за хора с увреждания и климатици.  Стартирани са и процедури по закупуване на оборудване за електронно таксуване, информационно обслужване на пътниците в реално време, видеонаблюдение, осигуряване на приоритет на градския транспорт.  С решение на Общински съвет - гр.Бургас се създаде ОП „Транспорт“, чиято основна функция е контрол на обществения транспорт и паркирането на територията на общината.

- Проект „Прилагане на марки за подобряване качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен“, финансиран по ОП „Околна среда“, на обща стойност - 92 051 773,24 лв., изплатени 62 420 625,87лв.През 2013 г. „Бургасбус“ ЕООД и Община Бургас обединиха усилия за  пълно обновяване на тролейбусния парк. Процедурата по избор на изпълнител за доставка на тролейбуси приключи, като съгласно подписания договор през 2014г. новите 22 бр. тролейбуса, марка „Шкода“ ще обслужват бургаските граждани.

- Проект „Велосипедният град – модел на модерна градска мобилност“ финансиран по: Програма за малки проекти на Глобалния екологичен фонд, Бюджет на проекта: 190 920 лева. Кандидатстваща организация: Сдружение на Общините от Югоизточен регион с партньори Община Бургас и Асоциация на Българските Черноморски Общини. В рамките на проекта е разработен модел на интегриране на система за отдаване на велосипеди под наем в общата транспортна схема на град Бургас, Основната цел на проекта е намаляване на CO2 емисиите чрез стимулиране на използването на велосипеди, като алтернативно средство за придвижване в градската среда. През 2013г. по проекта са изградени 12 вело станции, разположени в различни зони на града. Според статистиката на ОП „Транспорт“, само за няколко месеца над 7000 души са се възползвали от предлаганата услуга, а велосипедите са били наемани повече от 12000 пъти. В дългосрочен аспект проектът ще подпомогне противодействието на климатичните промени, чрез разширяването, надграждане и мултиплициране на добрата практика за използване на велосипедна като средство за придвижване в градски условия.

- Проект „Мрежа за зелена инфраструктура (GREENINFRANEТ)“ с общa стойност 1 531 323,60  EUR. Мрежата Green Infrastructure Network е партньорство на 12 региона от 10 страни в Европа. Партньорите работят съвместно за развитието и внедряването на  зелена инфраструктура чрез обмяна на опит и чрез идентифициране, анализиране и трансфер на добри практики при изпълнение но политики за зелена инфраструктура.  Водеща организация е Province of Flevoland – Холандия, с партньори от България (Агенцията за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Пловдив и Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора), Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Малта, Португалия и Унгария. GREENINFRANEТ цели да  подсили развитието и въвеждането на зелена инфраструктура в региони от Европейския Съюз. Тази цел ще бъде постигната посредством обмяна и разпространение на знания, опит и добри практики между партньорите, отнасящи се както до зелена инфраструктура в общи линии, така и до нейното развитие и въвеждане в 4 основни области: градски райони, природни райони, използване на селска земя и адаптиране към климатичните промени.  Проектът се реализира успешно на територията на двата съседни района-ЮИР и ЮЦР в България, което показва, че партньорството е в основата на териториалното сближаване и развитие.

- Проект „Привлекателен градски транспорт за достъпни градове“ (АТТАС)  на община Бургас с водеща организация: Мишколц Холдинг, Унгария и 
Партньори: Агенция за градски транспорт и мобилност - Модена (Италия), Областна управа Марче (Италия), Транспортна компания Ордея ООД (Румъния), Община Бургас (България), гр. Косиче (Словакия), Университет Марибор (Словения), Местни транспортни власти - Солун (Гърция), Централна Европейска Инициатива (Италия). Общата стойност на проекта, които е в процес на изпълнение  е 2 396 039,17 EUR.  АТТАС цели създаването на местен План за устойчива градска мобилност, който да подобри координацията по популяризирането, планирането и оперирането на градски/агломерационни обществени транспортни мрежи, за да интегрира по-добре градовете по АТТАС и регионите, част от транспортния гръбнак на Югоизточна Европа, като ефективни главни и второстепенни пътни артерии от транс-национална достъпност, и да намали тапите в Европейските транспортни коридори.

Специфични индикатори:

- Рехабилитирана/реконструирана второкласна и третокласна пътна мрежа (км)

По данни на Областно пътно управление – Бургас към 31.12.2013 год.  на    територията   на  областта са разположени  1 184.6 км пътища от РПМ, които съставляват 6.04 % от тези на страната. По този   показател областта е  втора по големина в страната след Софийска област. От тези пътища  51.4 км са автомагистрали, 249.4 км са от първи клас, 261.1 км втори, 608.6 км от трети  и  14.1 км са пътни връзки  от  пътни възли.

Движението по пътищата в областта като цяло е по-интензивно, отколкото средното за  страната.   Пътищата І-6 „Сливен – Бургас” и І-9  „ Бургас – Сл.бряг” са едни от най-тежко натоварените в страната. През летния сезон по тях преминават  над 30 000 бр. автомобили в денонощие. Изключително интензивно е тежкотоварното движение, обусловено от “Лукойл – Нефтохим”, пристанище Бургас, огромното по мащабите си строителство и др.

Състоянието на пътната настилка през 2013 спрямо 2012г., се характеризира с  намаляване  дължината на републиканските пътища в добро състояние (с изкл.на новия участък на АМ „Тракия”) с 28 км., което в голяма степен се дължи на влошаването  на състоянието на третокласните пътища; увеличава се дължината на републиканските  пътища в лошо състояние с 15,3 км, увеличава  се и дължината на републиканските  пътища в средно  състояние с 11,7 км.

По отношение изградените и ремонтираните участъци през 2012 г. и 2013 г. се отчита следното: На 15.07.2013 г. се въведе в експлоатация ЛОТ 4 на АМ „Тракия” от п.в. Зимница до п.в. Карнобат. ОПУ – Бургас поддържа магистралата от км 308+107 до км 359+475 с дължина 51,368 км и пътни връзки с 3,187 км към п.в. Карнобат и п.в. „Б-с запад”;

Реконструкция - през 2012 г. се извърши реконструкция на 25,4 км от път ІІІ-9901, а през 2013 г. на 2,7 км от път І-9; Рехабилитация - през 2012 г. се извърши рехабилитация на 61,8 км  от  път І-9, а през 2013 г. на 46,8 км от път ІІ-73; Среден ремонт - през 2012 г. се извърши среден ремонт  на 33,8 км  от  път ІІІ-705, ІІІ-208 и ІІІ-992, а през 2013 г. на 4,1 км от път І-9. Общо ремонтираните участъци през 2012 г. са 121,0 км, а през 2013 г.  53,6 км,  което е с 67,4 км по-малко.

При сравняване на отпуснатите средства се отчита следното: За 2012 г. отпуснатите средства са общо 18 945 997 лв. с ДДС., а за 2013 г. те са 8 699 293 лв. с ДДС,  което е с 54 % по-малко. През 2012 г. за ТРП са изразходени 15 470 471 лв. с ДДС  , а за зимно  поддържане – 3 475 526 лв. с ДДС. 	През 2013 г. за ТРП са изразходени  5 404 614 лв. с ДДС( с 35% по-малко от 2012г.), а за зимно поддържане – 3 294 680 лв. с ДДС.

По инвестиционната програма на АПИ

1.Път І-9 „Сл.бряг – Бургас“ участък от км 222+849.41 до км 225+522.39 (край обход Поморие - кв. Сарафово) с изграждане на второ пътно платно, на стойност  6 345 103,67 лв. с ДДС , като изпълненото през 2013 г. е  3 652 043,40 лв. с ДДС. За обекта е подписан Констативен Акт обр. 15.

По програма „Транзитни пътища-V“

ІІ-73 „Шумен – Карнобат” от км 0+000 до км 90+324. На територията  на Бургаска област  участъка е от  км 43+500 (границата с Шуменска област) до км  90+324(пътно кръстовище с І-6).Стойност  на договора:  53 821 370,49 лв., като изпълненото през 2013 г. е  31 820 622,16 лв.за целия участък - от км 0+000 до км 90+324.

Лот 6: Път II-79 „Елхово – Бургас” от км 0+000 до км 86+200.25. На територията на Бургаска област  от км 38+100 до км 86+200.  Стойност на договора: 73 930 374 лв.  с ДДС, През отчетния период  се извършиха локални ремонти,  изравнителни пластове от порьозен асфалтобетон, направа на дренажи, монтиране на бетонови корита за облицовани  окопи, реконструкция на  кръговото  кръстовище в гр.Средец и насип банкети. Сертифицирано  СМР – измерени работи през 2013 г. за 7 593 546 лв. без  ДДС за целия участък от км 0+000 до км 86+200.25.

През периода от 15.07.2013 г. до 31.12.2013 г. съгласно договор са извършени работи по ТРП  на АМ „Тракия” и прилежащите пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на Автомагистралата за  новопостроените участъци – Лот 2, Лот 3, Лот 4.1 и Лот 4.2 на стойност  - 91 573,98 лв с ДДС и за зимно поддържане – 15 143 ,18  лв. с ДДС.

Във връзка с въвеждането в експлоатация на цялата АМ „Тракия” през м. юли са отпуснати допълнителни средства за ремонт на деформации  на настилката на АМ „Тракия” и направа на хоризонтална маркировка  от бял  шприцпластик в участъка от км 325+280 до км 360+568 на обща стойност  407 754,34 лв. с ДДС.

Допълнителни  средства са отпуснати и за подобряване състоянието на настилката на път І-9 „М.Търново – Граница с Р Турция” от км 314+400 до км 318+566 –ІІ етап на стойност 1 351 826 лв. с ДДС. Общия осигурен  финансов ресурс  е  на стойност  2 336 661 лв. с ДДС. Ремонтът  включва студено рециклиране, полагане на неплътен и плътен асфалтобетон на цяла ширина, монтиране на бетонови корита за облицовани  окопи,  насип банкети, монтаж на осигурителни системи и вертикална сигнализация, както и полагане на хоризонтална маркировка.

ОПУ  Стара Загора

По данни на Областно пътно управление - Стара Загора пътната мрежа на областта към 31.12.2013г. се състои от 865,240 км републикански пътища, от които : АМ „Тракия“- 73.002 км, пътища I-ви клас-167.30 км., пътища II-ри клас-215.04 км., пътища III-ти клас -379.73 км. и пътни връзки - 30.168 км. Състоянието на РПМ на територията на област Стара Загора е в незадоволително експлоатационно състояние на настилките. От общо 865.240 км РПМ,  в областта в добро състояние на настилката са 462,30 км или едва 53% ,  в лошо състояние са 22%, а останалите 25 % в средно състояние на настилката Прави впечатление, че АМ и I клас пътища се намират в добро състояние, докато II и особено III клас пътища са в лошо състояние.

Работите по текущ ремонт и зимно поддържане на 779.7 км републиканска пътна мрежа се изпълняват по сключен Договор № 54 от 03.11.2010г., с период на действие 48 месеца, с изпълнител: Обединение „Стара Загора 2010” гр.Стара Загора, с партньори: „Пи Ес Ай” АД гр.Стара Загора, ПСК „Ес Би Ес”АД гр.Стара Загора и „Пътстрой” ООД гр.Стара Загора. По текущ ремонт и зимно поддържане на републиканската пътна мрежа на територията на ОПУ Стара Загора за периода от 01.01.2013 до 01.01.2014 г. са извършени видове дейности  за 4 931 309 лв. с ДДС.

За зимно поддържане през 2013 г.  са изразходвани:  2 028 865 лв. за пътищата от РПМ на територията на ОПУ Стара Загора.  За ЗП на АМ „Тракия” ЛОТ 1-630 000 лв. и  за АМ „Тракия” ЛОТ 2 от км 208+097 до км 229+286 са изразходвани общо: 338 929,00 лв. с ДДС , от които за ТРП: 271 429 лв. и за ЗП: 67 500 лв.

Инвестиционни проекти в процес на изпълнение и предстоящи за изпълнение на територията на Област Стара Загора по ОП „Регионално развитие”и „Транзитни пътища V” няма.

Автомагистрала Марица е част от европейски транспортен коридор № 4, който осигурява комуникациите на Централна и Западна Европа с Азия и Близкия Изток и  представлява продължение на коридор № 10 до Истанбул. АМ „Марица” ще допринесе за развитие на трансграничното сътрудничество в граничните региони на България, Турция и Гърция и ще ускори  процесите на икономическа и териториална кохезия в районите Южен централен и Югоизточен район. Магистралата ще повлияе позитивно на транспортните комуникации и достъпността на главните градове на растеж Пловдив, Стара Загора.

ОПУ  Сливен

Областно пътно управление - Сливен  стопанисва и поддържа 584,658 км пътища от  Републиканската пътна мрежа на територията на Област Сливен, разпределени по класове, както следва: АМ „Тракия” – 44,068 км; I-ви клас – 84,8 км; II- ри клас – 201,6 км; III- ти клас – 242.07 км и  Пътни връзки – 12,1 км.  Общата дължина на пътищата от РПМ на територията на област Сливен е 584,658 км,  от които 481,778 км са в добро състояние на настилката или 82,40 %, 29,6 км са в средно състояние което е  5,06% и в лошо състояние са 73,28 км или 12,53 %. Като основен проблем може да посочим недостатъчните средства, които се предоставят за текущ ремонт и поддържане на пътищата.

През 2013 г. бе завършен Проект „Транзитни пътища V” на Европейската инвестиционна банка е стартирала процедура -ЛОТ З- Път ІІІ-554 Нова Загора – Раднево – Симеоновград, участък 1 от км. 0+000 до км. 19+824 – с обща дължина 19,824 км. По участъка от път ІІІ-554 „Нова Загора - Раднево – Симеоновград” основно се изпълнява движението на товарните МПС по направление Симеоновград - Русе. Работата  по  обекта приключи през м. януари 2013 г., като  на 08.02.2013 г. се подписа  акт образец 15  за установяване годността за приемане на строежа. На 07.11.2013 г. бе  подписан протокол образец  16 на Държавна приемателна комисия за установяване годността за ползване на строежа. Стойността на обекта е 9 166 514,91 лв. с ДДС. За ЛОТ 3 е издадено разрешение за ползване СТ-05-2023/19.11.2013г. През 2013 год.  на територията на област Сливен по договори за ТРП и ЗП са извършени дейности за текущ ремонт и поддържане на стойност - 1 047 428 лв., което включва отстраняване повреди по настилките, почистване и оформяне на окопи, попълване и подравняване на банкети, почистване на свлачища, срутвания и откоси, предпазни огради, поправени или подменени парапети на мостове,пътна маркировка, подменени и ремонтирани знаци, озеленяване и ланшафно оформяне. Други извършени разходи – ТРП за АМ” Тракия” на стойност  447 022 лв. с ДДС и 87 379 лв. за пътища І, ІІ и ІІІ клас .

ОПУ-Ямбол

Областно пътно управление град Ямбол стопанисва и поддържа 619.4 км пътища от Републиканската пътна мрежа на територията на Област Ямбол, от които 611.0 км с настилка и 8.400 км без настилка,  разпределени по класове, както следва: АМ „Тракия” – 18,6 км; І-ви клас – 96,3 км; ІІ-ри клас – 88,6 км; ІІІ-ти клас – 411,1 км (402,7 км с настилка) и Пътни връзки – 4,8 км;

По оперативна програма „Регионално развитие“на територията на Областно пътно управление-Ямбол се извърши рехабилитация и реконструкция на обект „ЛОТ 43 Път Ш-536 О.П. Ямбол - Роза - Ботево - Меден кладенец - Скалица - Овчи кладенец от км 0+000 до км 3+101.24 и път П-53 Граница ОПУ - Сливен - О.П. Ямбол - Калчево - Победа -Челник - Тамарино - Войника - Граница с ОПУ Бургас от км 146+289 до км 148+238.24“.

Лот 43 е част от обектите от четвъртия етап на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. Проектът включва рехабилитация и реконструкция на участък от Път Ш-536 О.П.Ямбол-Роза-Ботево-Меден кладенец-Скалица-Овчи кладенец- от км 0+000 до км 3+101.24 с дължина 3.101км и участък от Път П-53 Границата ОПУ-Сливен-ОП Ямбол-Калчево-Победа-Челник-Тамарино-Войника- Границата с ОПУ Бургас от км 146+289 до км 148+238.24 с дължина 1.949 км с обща дължина 5.050 км. Строително монтажните работи стартираха на 15.04.2013 г. Проектът е на стойност – 4 990 276,28 изплатени -3 589 047,67лв., в процес на изпълнение, въведен в експлоатация с Разрешение за ползване на 11.11.2013 г.

Извършена рехабилитация и реконструкция:

- участък 1: „Път III -536 от км 0+000 до км 3+101,24“ с обща дължина 3.101км и в резултат увеличен средноденонощен трафик на пътници и товари до 2014 г.- 1244 МПС;

- участък 2: Рехабилитация и реконструкция на „Път  II - 53 от км 146+289 до км 148+238,24“ с обща дължина 1.949км и в резултат увеличен средно денонощен трафик на пътници и товари до 2014г.- 1768 МПС;

Подобрената транспортна инфраструктура на Път Ш-536 и Път П-53  в следствие модернизирането им допринася за подобряването на безопасността на движението, както и подпомога развитието на промишлеността и услугите в гр.Ямбол. С реконструкцията им се увеличава и достъпът до административните, здравните, образователните и културните услуги. Рехабилитацията на второкласния път ІІ-53 и на третокласния път -ІІІ-536 допринася за значително съкращаване на времето за пътуване и подобряване достъпа до периферните и икономически слаборазвитите територии и разширяване полето за действие на регионалните центрове чрез предлагането на регионалните качествени стоки и услуги.

С изграждането на ЛОТ 43 се подобрява и достъпът до най-отдалечените райони на областта, като това е основна предпоставка за преодоляване на териториалните и вътрешно регионалните различия и е в съответствие с целта на настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - подобряване на достъпността до основните транспортни дестинации в рамките на районите за планиране чрез реконструкция и рехабилитация на второкласни и третокласни пътища.

По Специфична цел 1.1 „Подобряване на транспортната инфраструктура” на приоритет 1, която обхваща дейностите по изграждане, реконструкция и поддръжка на регионалната и местна техническа инфраструктура се отбелязва значителен напредък, особено по отношение на изпълнението на мерките и дейностите по отношение на изграждането на пътната инфраструктура. По отношение изпълнението на индикаторите за оценка и по-конкретно индикатор за резултат: Рехабилитирана / реконструирана второкласна и третокласна пътна мрежа (км) се наблюдава преизпълнение на заложените целеви стойности, определени с АДИ на РПР на ЮИР. При заложените общо 85 км. рехабилитирана пътна мрежа II и III клас, достигнатите стойности през 2013г. са както следва: II клас пътища - 48,749 км., III клас пътища - 84,125 км. или общо 132,87 км.

Специфична цел 1.2 „Подобряване на водоснабдителната и канализационна инфраструктура и превенция на риска”

Прекомерното и хаотично застрояване на Черноморското крайбрежие доведе до свръхнатоварване на базовата инфраструктура. Канализационната мрежа в Югоизточния район е достигнала средно ниво на развитие, в сравнение с други райони в страната. От канализационните услуги в ЮИР е обхванато 71 % от населението. Делът на населението, обслужвано от пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) е нисък. По данни на НСИ за 2012г. стойността на показателя население, свързано с ПСОВ за страната е 56,06%. Относителният дял на населението обслужено от пречиствателни станции за отпадни води в Югоизточния район  е  53,3%, като с най-нисък дял се откроява област Ямбол с 3,6%. В останалите области процентът е с малко над средния за страната - област Сливен 57,6 %, област Бургас 60,7 % и област Ст.Загора 61 %.

Основната финансова подкрепа е  осигурена по линия на ОП „Околна среда” 2007-2013 чрез следните приоритети: Приоритет 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 еквивалентни жители” .

По данни на УО на ОПОС по Процедура „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали“ през 2013г. в ЮИР се  реализират проекти, които обхващат общините Бургас, Средец, Несебър, Поморие, Раднево, Казанлък, Созопол, Ямбол, Сливен, Стара Загора. Общия размер на договореното финансиране е 551 799 328,14лв., а  изплатените средства са на стойност -162 780 161, 09 лв. Одобрени от УО през 2013г. са и още два проекта, по които все още няма финансиране на община Карнобат  „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води и улична канализационна мрежа в гр. Карнобат“ и на община Царево „Интегриран проект за водния цикъл на град Царево“.

По данни на УО на ОПОС на територията на ЮИР по процедура „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води“ през 2013г. е изпълнен проект на община Казанлък „Интегриран воден проект на община Казанлък. Етап 1: Изграждане на канализационна мрежа, реконструкция на водопроводна и пътна мрежа на кв. „Христо Ботев” и изграждане на канализационна помпена станция и тласкател, с. Овощник“, с общ размер на финансиране -6 128 896 лв., изплатени - 4 038 546,38лв.

В процес на изпълнение са два проекта:

„Инвестиционни проекти за ВиК мрежа на Бургас - Меден Рудник“, община Бургас на обща стойност - 16 166 904лв., извършени плащания - 9 824 249,02лв.;

- „Изграждане на канализационна система с ПСОВ с. Тенево, община Тунджа“, община Тунджа на обща стойност - 24 583 723,33лв., извършени плащания – 9 034 500,34 лв.

През 2013 г. са въведени в експлоатация чрез Държавна приемателна комисия следните обекти:

- „Извършване на рехабилитация на водоснабдителни и канализационни мрежи в кв. „Меден Рудник”, гр. Бургас - Подобект 2„Рехабилитация на водопроводната мрежа и ПС „Победа”, Етап 2 „Водопровод на ПС „Победа” до търговска промишлена зона” Подобект 3: „Водоснабдяване и канализация на Зона Районен център”;

- Подобряване състоянието на басейна на река Камчия чрез изпълнение на интегриран воден проект за с. Люляково, община Руен, област Бургас - външен магистрален водопровод от суха шахта на деривация „Камчия“ в ПИ 057052, м. „Меше тарла“ по КВС на землището на с. Люляково до напорен резервоар № 2 /съществуващ/ в ПИ 100001, м. „Около селото“ по КВС на землището на с. Люляково, община Руен, област Бургас;

- „Довеждащ водопровод за водоснабдяване на с. Черница, гр.Сунгурларе, с. Славянци, с. Чубра, с. Мокрен, с. Пъдарево и Полеви учебен полигон „Ново село”;

- „Водоснабдяване и канализация на Зона Районен център”; хотел„Аква Невис“ в к. к. „Слънчев бряг”;

Подкрепата по ОП „Регионално развитие” се извършва в рамките на следните две приоритетни оси: Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” по операция 1.4 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” и  Приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”, операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции”

Съгласно Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г. и възприетия подход на ОПРР 2014-2020, 67-те града са разпределени в четири йерархични нива. Между УО на ОПРР и конкретните бенефициенти (67 общини) в рамките на интегрираната приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“,  са подписани договори за безвъзмездна финансова помощ за подготовката на ИПГВР.

В рамките на ИПГВР ще се финансира културна инфраструктура, както и общинска образователна и социална инфраструктура и подобряване на градската среда, изведени като списък от проекти от съответната община и които ще бъдат одобрявани, като част от ИПГВР. На територията на Югоизточен райов в областта на градското развитие през следващия планов период ще бъдат подпомагани градовете: Бургас, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Казанлък, Карнобат, Нова Загора, Поморие, Елхово, Малко Търново на основа на Интегрираните планове за градско развитие като центрове за растеж, покриващи както урбанизираните територии, така и тези определени като селски райони. Ще се подкрепи и развитието на пътната инфраструктура -  ІІ и ІІІ клас, осигуряваща връзките с ТЕN-Т мрежата и подобряваща връзките на населените места с центровете за растеж.

През 2013 г. Югоизточен район стартира разработването на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие. По данни на УО на ОПРР през 2013 г. по Приоритетна ос 5: „Техническа помощ” по операции „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II“ и „Изграждане на капацитет на бенефициентите по ОПРР“ са стратирали и или са в процес на изпълнение  проекти на обща стойност – 33 051 437,36 лв. на 9 – те града  -  Поморие, Карнобат, Малко Търново,Стара Загора, Нова Загора, Елхово, Ямбол,Сливен, Казанлък.

По Операция 1.4 „Зелена и достъпна градска среда” в процес на изпълнение са проекти на стойност  44 447 692,74 лв. на градовете Бургас, Стара Загора, Казанлък, Сливен, Ямбол.

Финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони на конкретната специфична цел „Подобряване на водоснабдителната и канализационна инфраструктура и превенция на риска” се осъществява чрез изпълнението на ОС 3 „Качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика”, мярка 321“Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ .

По данни, подадени от общините на Югоизточен район през 2013 г. проектите по ПРСР - Мярка 321, „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ и Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“са 46 бр. на обща стойност 93 481 707,06 лв., изплатени средства – 34 402 934,82лв. От тях 9 бр. са приключили и 37бр. са в процес на изпълнение. Договорите се реализират на територията на 16 общини – Николаево, Братя Даскалови, Елхово, Стралджа, Раднево, Опан, Руен, Созопол, Средец, М.Търново, Царево, Болярово, Гурково, Гълъбово, Казанлък и Чирпан.

Следва да се отбележи, че през 2013г. приключиха ключови проекти в транспортния и в екологичния сектор в района. Проектите целят изграждане и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в селата, рехабилитация на четвърти клас общински пътища, ремонт на улици и др. Оказаното въздействие от проектите е подобрената пътната и водопроводна инфраструктура, рехабилитираните обществени зелени площи, тротоари и площади, както и осигурения достъп на населението до услуги, свързани със свободно време и спорт в населените места. Резултатът от усвоените финансови средства по програмата са подобрени условия за здравословен начин на живот в общините.

Специфична цел 1.3 „Създаване на нова и модернизиране на съществуващата специализирана бизнес инфраструктура”

За стимулиране на инвестиционната активност и повишаване на конкурентноспособността на МСП са необходими инвестиции в подобряване на физическа инфраструктура. Специфичната цел покрива интервенциите по Мярка 2: „Създаване на нова и модернизиране на съществуващата специализирана бизнес инфраструктура”

Интервенциите са насочени към изграждане на бизнес, индустриални и технологични паркове, бизнесинкубатори и обновяване на стари производствени зони при насърчаване развитието на публично-частното партньорство.

Не по - малка е подкрепата от ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика и 2007-2013г” чрез приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, основно по интервенция 1.2. „Подобряване на про-иновативната инфраструктура”.

По данни на УО на ОПК на територията на Югоизточен район към 30 ноември 2013г. по Приоритет ос 1 по на територията на Югоизточен район  са сключени 56 бр. на обща стойност – 55 653 446,34лв., с изплатени средства – 8 816 204,65лв. От тях изпълнени са 9 бр. проекти, 6 са прекратени и 41бр. са в процес на изпълнение. С най-висок брой проекти е област Стара Загора - 38, следвана от област Бургас - 9, Ямбол - 5 и  4бр. в област Сливен.

Само по Процедура „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия“ броят на  проектите в процес на изпълнение е  27бр. на стойност - 32 739 267,37лв.

По Приоритетна ос 2 на територията на Югоизточен район  са сключени 201бр. на обща стойност - 123 262 322,78 лв., изплатени средства - 71 621 563,02лв.

Процедура „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” на Приоритет 2 от програмата са сключени най-висок брой  договори - 44 на обща стойност - 30 511 744,70лв., с изплатени средства - 15 068 796,64 лв., от тях изпълнени 24бр., 6 прекратени и в процес на изпълнение 14бр.

Целта на проектите е създаване на нова бизнес инфраструктура и модернизиране на съществуващата, в т.ч.внедряване в производството иновативни продукти и предоставяне на иновативни услуги. Като резултат от изпълнените проекти - увеличен брой на високо иновативните, пазарно-ориентирани предприятия в българската икономика.

Значителен напредък се наблюдава по отношение на изпълнението на мерките и дейностите по Приоритет 1, преди всичко по отношение на изграждането на пътна инфраструктура. Важно значение за развитието на района и осигуряването на връзките му има изградената АМ „Тракия”. За следващия програмен период по-голям напредък се очаква след изграждане на АМ „Черно море”, която ще свърже двата най-големи градски центъра на българския бряг на Черно море Варна и Бургас и ще осигури не само нова транспортна връзка между магистралите Хемус и Тракия, но и същевременно ще подобри обслужването на крайбрежието, като ще изведе транзитния автомобилен  трафик по-далече от чувствителната крайбрежна територия, курортните селища и комплекси по брега. Магистралата е част от бъдещ автомагистрален ринг около Черно море, който ще обвърже всички страни по крайбрежието. С изграждането на автомагистрала „Черно море” ще се разтоварят някои от проходите през Стара планина и ще се подобрят условията за провеждане на регионалния и местен трафик.

По отношение отчитане напредъка по изпълнение на Приоритет 1, един от общите индикатори за резултат, заложен в АДИ на РПР е Население свързано към ПСОВ (% от общото население на района)  със заложена целева стойност 52%. Относителният дял на населението обслужено от ПСОВ за 2012 г. в Югоизточен район е  53.3% , с 1,3% над заложеното и бележи напредък спрямо 2009г., когато процентната стойност на индикатора е 38,9 %. Индикаторът нови и рехабилитирани ПСОВ е със заложена целева стойност 7бр. През 2012 г. за България има изградени и действащи - 87 бр. СПСОВ, увеличени с 9 бр. спрямо предходната 2010г. Югоизточен район следва тенденциите на страната и за 2012г. изградените СПСОВ са 21 бр., с две повече спрямо 2010г. и 5бр. спрямо 2008г. Следва да се отбележи, че се наблюдава преизпълнение на индикатора три пъти над заложената стойност.

По отношение на модернизирането на бизнес инфраструктурата също е постигнат напредък, като най значим той е в област Стара Загора, която е генерирала 68 % от проектите в ЮИР .

Приоритет 2: „Развитие на туризма”

За първи път в туризма се създава дългосрочна отраслова стратегия, която определя секторната политика до 2030 г. - Стратегия за устойчиво развитие на туризма в България за периода 2014 г.- 2030 г. Мисията, залегнала в проекта на Стратегията е България да развива последователна и целенасочена туристическа политика, която генерира работни места, базирана на партньорство между публичния сектор, държавните и общинските институции, частния сектор и неправителствените организации.

Туризмът е приоритетен отрасъл за района. Неговият потенциал се доказва от приноса му към брутния вътрешен продукт, износа и валутните приходи, както и създаването на работни места. Югоизточен район заедно със Североизточен са определящи за туристическото развитие на България. Те се отличават с най-висок среден престой на посетителите, най-висока заетост, средни приходи от едно легло, като резултат на средното равнище на приходите от 1 нощувка. Това са районите с най-голям натиск върху средата и социално-икономическо влияние на туризма, измерен чрез показателите гъстота на леглата и нощувките, легла на 100ж. и нощувки на 100ж.

По данни на МИЕ през периода януари - декември 2013 г. България е посетена общо от 6 897 484  чуждестранни  граждани  (без транзитно преминалите).Техният брой е с

5.5 % повече спрямо същия период на 2012 г.Увеличение  има при посещенията с цел почивка и ваканция, като са реализирани 4 913 773 посещения и ръст от 6,3 %, при посещенията с цел гостуване - 194 361 посещения и ръст от 24.3%. Спад има при посещенията с цел бизнес, като са реализирани 1 026 423 посещения и спад от -1.4%. Транзитно през страната се преминали 2 294 298 чужденци, което е с -1.4% по-малко спрямо същия период на предходната година.

За измерване степента на изпълнение  на приоритет 2 „Развитие на туризма”, е определен набор от индикатори за наблюдение, част от които са посочени в стратегическата част на АДИ на РПР на ЮИР, а друга част се  отчитат допълнително така, че да може да се оцени въздействието върху региона в резултат на изпълнението на приоритета.

По показател Приходи от нощувки, Югоизточен район заема водещо място сред районите от ниво 2 в страната с постоянно увеличаващ се дял -  356 594 395 лв., съставляващи 39 % от общите приходи  за страната - 906 305 593 лв. Само в к.к.Слънчев бряг, приходите от нощувки са 195 287 773 лв., което формира дял от  54,8 % от приходите за района и 21,5% от тези за страната. Във  всички области на Югоизточен район се наблюдава увеличаване на приходите от нощувки за 2013 г., в сравнение с 2012г. При голяма част от индикаторите, измерващи степента на реализация на Приоритет 2 се наблюдава преизпълнение на заложените целеви стойности (създадени или подновени бази/легла, брой нови туристически продукти за алтернативен туризъм, брой създадени/подобрени туристически атракции, брой новосъздадени туристически продукти, наложени на пазара)

За изпълнението на Специфична цел 2.1 „Развитие на алтернативни форми на туризъм”  допринасят  проекти, насочени към социализация и валоризация на културно-историческите и природни обекти на територията на Югоизточен район, чрез подобряване достъпа и съхраняване на природните и антропогенните туристически ресурси, създаване на инфраструктура до и около обектите на природното и културно наследство.

За изпълнението на Специфична цел 2.2 „Маркетинг на дестинациите” са предвидени  интервенции, насочени към формиране на регионален туристически продукт и неговото популяризиране в национален и международен аспект.

При изпълнението  на  специфичните цели по Приоритет 2 от РПР на ЮИР -  „Развитие на туризма”  се отчита значителен напредък, свързан с изпълнението на проекти по  Оперативна програма „Регионално Развитие“ - Приоритетна ос 3 : Устойчиво развитие на туризма:

Операция 3.1 Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура

Операция 3.2 Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите

Операция 3.3 Национален туристически маркетинг.

На национално ниво по ОПРР са подобрени 32 туристически атракции/обекти, подкрепени са 6 културни ценности с национално и световно значение, проведени са 83 иновативни културни събития, а 260 хил.души са посетили тези събития.

По данни на УО на ОПРР, договорените средства в Югоизточен район към 21.11.2013 г. по Приоритетна ос 3: Устойчиво развитие на туризма  са в размер на 35,4 млн.лв. Сключени са и 2 договора с бенефициент Министерство на културата на обща стойност - 3 084 699 лв., които се изпълняват на територията на  общините Стара Загора и Казанлък. Проектите, в процес на изпълнение към 31.12.2013г., разпределени по области в Югоизточен район са :

Област Бургас:  В  процес на изпълнение са 9 проекта  на стойност  15 992 295  лв.

- Проект  „Културно-историческото наследство на о-в „Света Анастасия“ и град Бургас - атрактивна и конкурентоспособна туристическа атракция“,  на стойност - 5 491 031 лв. Общата цел на проекта е да подпомогне устойчивото социално - икономическо развитие на Община Бургас, посредством повишаване на туристическия потенциал за развитие и маркетинг на конкурентоспособни туристически продукти, основани на богатото природно и културно-историческо наследство;

- Проект „Магията на древността и красотата на природата от Бургаския залив до Странджа“, с бенефициент - община Бургас, на стойност - 363 453 лв. Основната цел на проекта е интегрирано управление и ефективен маркетинг на туристическия потенциал на общините Бургас, Приморско, Малко Търново, Средец и Камено в подкрепа на устойчивото развитие на региона и утвърждаването му като конкурентоспособна туристическа дестинация. Проектът предвижда създаването на разнообразни и с регионален потенциал туристически продукти, които чрез ефективен маркетинг да се промотират на туристическия пазар и да привлекат нови пазарни сегменти;

- По ОП „Регионално развитие“, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, схема „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития“, през 2013г. е регистриран проект - „Подготовка и провеждане на иновативно културно събитие - Да съживим традициите в Карнобат“ с бенефициент община Карнобат. Общият  бюджет на проекта възлиза на стойност 523 271лв. и има за цел повишаване привлекателността на общината, чрез нови форми на традиционните изяви и създаването на „културна марка” на региона.

- По ОП Регионално развитие  в община Карнобат се реализира проект  „Реставрация, консервация и експониране на Крепост Маркели и изграждане на техническа инфраструктура към нея. Развитие на туристическа атракция Средновековен парк Маркели“,  стойност на проекта - 3 225 793 лв. Целта на проекта  е  интегриране на културно - исторически и природни туристически ресурси на територията на община Карнобат в устойчив, специфичен за региона комплексен туристически продукт „Средновековен Парк Маркели“;

- Проект „Деултум - врата към загадъчната Странджа” - община Средец, стойност на проекта - 2 784 041 лв. Проектът цели създаване и промоция на модерна туристическа инфраструктура и развитието на туристически атракции в Община Средец в подкрепа на балансирано устойчиво развитие на туризма в Бургаски регион;

- Проект „Иновативен маркетингов подход за развитие на регионален туристически продукт”  на стойност  433 394 лв. Общата цел на проекта е повишаване ефективността на регионалния маркетинг в Централен Черноморски регион (Несебър-Бяла-Долни чифлик) чрез прилагане на иновативен маркетингов подход за развитие на регионален туристически продукт;

- Проект „Вяра в Несебър“, с бенефициент община Несебър, на стойност 1 643 230 лв. Основната цел на проекта е развитие на конкурентоспособни туристически атракции в община Несебър, основани на културно-историческото наследство на района, които имат потенциала да привлекат значителен брой туристи, чрез предлагане на уникални и специфични само за това място услуги и туристически продукти;

- Проект „Интеграция на културно-историческите ценности и диверсификация на туристическите продукти на територията на община Созопол“ с бенефициент  - община Созопол, на стойност -1 040 786 лв. Основната цел на проекта е повишаване на икономическата ефективност и качеството на предлаганите туристически продукти и услуги чрез утвърждаване на иновативни мултиплицируеми нови форми за алтернативен туризъм и развиване на качествена широкообхватна и териториално диверсифицирана туристическа анимация и цифрова интерпретация;

- Проект „Развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на туристически район Поморийски залив и Източна Стара планина“, с бенефициент  - община Поморие, на стойност - 487 296 лв.  Целта на проекта  се състои в създаване на комплексен туристически продукт в туристически район Поморийски залив и Източна Стара планина, увеличаване броя на туристите и техния престой, устойчиво развитие на интегриран туристически продукт на база разнообразието от природни и антропогенни дадености на района и подобряване на неговото качество, създаване и укрепване на рамка за развитието на туризма, на основата на широко партньорство;

Област Стара Загора:  В  процес на изпълнение са 3 проекта на стойност  5 867 701 лв.

- „Консервация, реставрация и социализация на могилата Шушманец”  на стойност

1 115 087 - бенефициент Министерство на културата. Проектът ще допринесе за опазването и социализацията на тракийската гробница „Шушманец” и ще създаде предпоставки за подобряване на туристическото и културно предлагане в община Казанлък.

- Проект „Превръщане на културно-исторически паметници от античния период на Стара Загора в туристическа атракция“, с бенефициент  община Стара Загора, на стойност 4 281 942 лв. Основната цел на проекта е да се експонира и развие културно -историческата забележителност - разкритата част от Античния град Августа Траяна в центъра на Стара Загора, като едновременно се превърне в атрактивна туристическа дестинация, предлагаща по-висококачествен и разнообразен туристически продукт и по-равномерно разпределение на ползите от туризма не само в региона, но и в цялата страна;

- Проект „Античното наследство на Тракия”, на стойност 470 672 лв. Общата цел на настоящия Проект е да подкрепи и увеличи интереса към конкурентоспособни туристически атракции на територията на общините Стара Загора - Нова Загора - Раднево, които ще допринесат за диверсификация на туристическият продукт, намаляване на териториалната концентрация и по-равномерно разпределение на ползите от туризма.

Област Сливен:  В  процес на изпълнение са 2 проекта на стойност  5 522 394 лв.

- Проект „Регион Сливен - кръстопът на традиции, култури и епохи“, с бенефициент - община Сливен, на стойност 486 824 лв. Настоящият проект има за цел да увеличи интереса на туристите към територията на общините Сливен - Котел - Твърдица, което ще допринесе за диверсификация на туристическият продукт и по-равномерно разпределение на ползите от туризма. Осъществяването на проекта ще доведе до преки положителни ползи за туристическия сектор - повишаване на броя на туристите, популяризиране на региона като ваканционна дестинация и повишаването на разпознаваемостта на нейните туристическите атракции, намаляване диспропорциите;

- Проект „Пътуване през времето, във времето и с времето - интегриран проект за развитие на природни, културни и исторически атракции и туристическа  инфраструктура  в  Сливен”  на стойност 5 035 570 лв. Общата цел на проектното предложение е да допринесе за подобряване, обновяване и доразвиване на съществуващите туристически атракции на територията на гр. Сливен, както и да се възстанови, укрепи и развие културно-историческата забележителност - историческата крепост „Туида” като цялостен, атрактивен туристически продукт.

Област Ямбол:  В  процес на изпълнение са 2 проекта на стойност 5 975 959 лв.

- Проект „Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол“, стойност на проекта – 5 670 093 лв. Общата цел на проекта е да се повиши конкурентноспособността и се диверсифицира икономиката на общините Ямбол и Тунджа чрез създаване на условия за развитие на цялостен продукт на културния туризъм, като по този начин се спомага за устойчивото развитие на района;

- Проект „Тонзос - Магията на Тунджа - маркетинг на туристическа дестинация  „Тунджа - Ямбол - Стралджа – Болярово“, с бенефициент – община Тунджа,  на стойност 305 866 лв. Основна цел: да насърчи създаването и развитието на единен регионален туристически продукт и повишаване ефективността на регионалния маркетинг на територията на общините Тунджа, Ямбол, Стралджа и Болярово, основаващ се на базата на общи културни, природни, географски, социално-икономически и други ресурси.

В резултат на направените изследвания по проекти по Оперативна програма „Регионално Развитие“ 2007-2013 г. приоритетна ос 3, може да се заключи, че България не е разпознаваема дестинация от гледна точка на разбирането ни за Стратегията за устойчиво развитие на туризма, хоризонт 2030 бранд-няма създадено чувство към дестинацията. В същото време конкурентоспособността на страната се дължи предимно на ниските цени.

Към 31.12.2013 г. по инициатива JESSICA са сключени 2 договора за финансиране:

- Изграждане на подземен атракцион в гр. Бургас  на стойност -1 100 000 евро, по Приоритетна ос 1 на ОПРР: Операция 1.1: „Социална инфраструктура”. През 2013г. е на етап- идеен проект. Чрез реновирането на пустеещата подземна територия на укритието ще бъде създаден изцяло нов туристически продукт. Защитното съоръжение се  предвижда  да се превърне в уникален по рода си за България атракцион, съчетаващ галерии, аквариуми, помещения, пресъздаващи типични български занаятчийски домове и много други.

- Експо център „Флора“в гр. Бургас на стойност 1 800 000 евро. Приоритетна ос 1 на ОПРР: Операция 1.1: „Социална инфраструктура” и Операция 1.3: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” Експо център Флора е с потенциал да се превърне в предпочитана туристическа дестинация. През летните месеци  центърът ще посреща интересни пътуващи изложби на световно известни музеи. Залите на центъра ще бъдат мултифункционални и ще могат да се използват за частни и корпоративни празненства, конференции, музикални и арт представления.

По Оперативна програма за междурегионално сътрудничество INTERREG IVC  се  изпълнява проект „Роля на културата и културното наследство в регионалните политики за устойчивост на туризма- CHARTS“.  Бюджетът на проекта възлиза на 1 491 591 евро, а  бенефициент е Сдружението на общините от Югоизточен регион /Водеща организация - Община Бургас в партньорство с общините Стара Загора, Ямбол и Сливен  с  13 партньора от 11 страни / Целта на проекта е  да се наградят и да се използват постиженията, методите, резултатите, политиките и стратегиите на предишни проекти и инициативи в областта на културата, наследството и стратегиите за устойчиво развитие на туризма и да се трансферират съответните добри практики между участващите региони и на европейско ниво. В резултат на реализирането на проекта, партньорите обменят опит за това как подобреното управление на културните туристически дестинации допринася за опазването и популяризирането на културното наследство и ландшафта, както и устойчиви политики за регионално развитие, особено във връзка с предизвикателствата на климатичните промени и икономическата криза.

Община Бургас е водещ партньор по проект „Роля на иновативните услуги на туристическия пазар в подкрепа на регионалното развитие” - SMART TOURISM“ с обща стойност 1 674 198,17 EUR и партньори: Община Бургас - водеща партньор, Регионална агенция за развитие в гр. Козани /Гърция/, община Сервия-Велвенто /Гърция/ и гр. Борна /Германия/.   SMART TOURISM  цели обмяна на опит между регионите включени в проекта, свързан с управлението на туристическите дестинации; създаване на електронни системи, които да представят пълна информация за регионите и да допринесат за подобряването на предлаганите туристически услуги;  създаване на условия за образуване на туристически клъстери и създаване на връзки на регионално и международно ниво.  В резултат на това, в ЮИР и в частност в община Бургас са извършени следните дейности: организирани работни срещи и семинари; проведено проучване за състоянието на туристическия сектор; изготвен доклад с препоръки за подобряване състоянието на туристическия сектор в партньорските региони; разработени информационни системи за управление на дестинациите. Разработен е официален туристически портал на Бургас - http://gotoburgas.com / и въведена  на иновативна услуга за България - Burgas Card, осигуряваща безплатен достъп до над 20 общински обекта и услуги. Туристическия портал на Бургас е отличен като победител в категорията „Адаптивни и отзивчиви сайтове“ на годишните награди БГ Сайт 2013.

През 2013 г. в процес на реализиране е проект  „Черноморска мрежа за устойчив туризъм - стратегии за съвместен маркетинг в туризма и развитие на черноморския регион“ по Съвместната оперативна програма на Черноморския басейн 2007-2013 - водеща организация: институт за бизнес консултации- Кишинев, Молдова партньор: Община Бургас. Общите цели на проекта са свързани с подобряване на местния капацитет за планиране, координация и изпълнение на съвместни стратегически документи; Изграждане на ефективна структурна мрежа за популяризиране и въвеждане на ориентирани към нуждите на пазара туристически продукти; Засилване на трансграничното икономическо развитие, посредством дейности в сферата на туризма; Постигане на по-засилено регионално партньорство и сътрудничество сред регионите в басейна на Черно море за управление на устойчив туризъм и обща маркетингова стратегия.

- Проект CULTUR-EXP „Платформа за културен обмен в Черноморския басейн“ - Инструмент за европейско добросъседство и партньорство Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн“ 2007-2013 г. Грузинска асоциация за изследователни и образователни мрежи (GRENA),Грузия - Водещ партньор - Областна администрация Бургас, Европейска регионална рамка за сътрудничество, Гърция, Арменски паметници, Армения, Молдовска асоциация за изследователни и образователни мрежи, Молдова. Проектът е стартирал на 01.07.2013 г., размер на договорените средства -109 396 лв.

- На територията на община Бургас предстои да бъде изградено спортно   съоръжение „Арена Бургас“ с капацитет за 6500 зрители. Прогнозната стойност е 32 млн. лв. без ДДС. В рамките на 2014 г. ще бъде предоставено целево финансиране от държавния бюджет за реализацията на проекта в размер на 5 000 000 лв. с вкл. ДДС по програма „Региони в растеж“.

- Най-големият публично-частен проект в Бургас е изграждането на „Океанариум”  комплекс, който включва океанариум, делфинариум и целогодишен аквапарк с развлекателен център в парк Езеро. Инвестицията в неговото построяване е разчетена за близо 100 млн. лв.

Програмата за развитие на селските райони допринася за напредъка по изпълнението на Приоритет 3  чрез приоритетна ос 3 „Подобряване на качеството на живот и насърчаване на възможностите за заетост в селските райони”- мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“. Община Болярово изпълнява проект по мярка 313 „Язовир Малко Шарково туристът в рая на птиците” на стойност 124 748 лв. В община Царево се изпълнява проект „Пътят на нестинарството”, на стойност 317 138 лв. В община Приморско са приключени проекти „Изграждане на туристически посетителски комплекс в с.Писменово”, на стойност  196 894 лв.  и проект „Тайните на приморска Странджа”- на стойност 24 636 лв. На територията на Община Малко Търново са изпълнени  три проекта по мярка 313 „Изграждане на многофункционален посетителски център в с. Граматиково, община Малко Търново“, на стойност 338 500 лв., „Постоянна изложба на етнографското наследство и природните забележителности на община Малко Търново с прилагане на аудио-визуални компютърни технологии“, на стойност  385 442 лв., „Обновяване на посетителски център в м. Петрова нива, община Малко Търново“, на стойност 256 758 лв.

Програма Трансгранично сътрудничество България – Турция подкрепя  развитието на туризма в Югоизточен район, чрез Приоритетна ос 2: Подобряване качеството на живот, сфера на интервенция 2.1: Опазване на околната среда, природното, културното и историческото наследство и сфера на интервенция 2.2: Изграждане на институционалния капацитет с цел устойчиво развитие и опазване на природните ресурси, културното и историческото наследство.

На територията на Югоизточен район в процес на изпълнение са  8 проекта на стойност 3 102 285 евро:

- Проект „По-чисто бъдеще” с български партньор - община Царево, на стойност 565 441 евро;

- Проект „Разкажете ни за траките” на територията на община Бургас, стойност на проекта - 92 297 евро;

- Проект „За по-добър живот” с български партньор - община Стралджа, на стойност 686 372 евро;

- Проект „Традиции с бъдеще” с български партньор -  бизнес информационен център в  община Стралджа, на стойност - 101 680 евро;

- Проект „Партньорска инициатива за валоризация на местното природно богатство и културно наследство”  с български партньор - Общинско училищно настоятелство на училища и ЦДГ в община Болярово, стойност на помощта за българския партньор – 65 441евро;

- Проект „Създаване на екологично-културна визия отвъд границите”- Представяне на две различни практики за екологично- културния потенциал на трансграничния регион”- ТГС България - Турция” , община Руен - стойност 199 409 евро;

- Проект „Странджа - Иълдъз планина: Развитие на дребномащабна инфраструктура за опазване на природното и културно наследство в ТГС региона”, бенефициент - община Средец, стойност на проекта - 592 266 евро;

- Проект „Трансграничен културен център за деца”, община Средец, на стойност- 799 379 евро.

Продължава изпълнението на мерки и дейности в подкрепа за подобряване на достъпа и съхраняване на природните и антропогенните туристически ресурси, създаване на инфраструктура до обектите на природното и културно наследство и подобряване на регионалния туристически продукт и неговото популяризиране в национален и международен аспект. Районът разполага с потенциал  за разширяване и разнообразяване на регионалния туристически продукт, но за следващия програмен период  е необходимо да се предприемат допълнителни действия за  преодоляване  сезонността на морския рекреативен туризъм, както и намаляване на  диспропорциите на ниво области, поради концентрацията на преобладаващата част от  туристическата база  в крайбрежните градове и населени места с курортно значение. Въпреки това  през последните години се наблюдава тенденция на нарастване финансирането на проекти, свързани с развитието на културен туризъм.

Големият брой реализирани проекти на територията на Югоизточен район в посока подобряване и разнообразяване на туристическия продукт, както и стойностите  на  индикаторите  за наблюдение изпълнението на мерките по  Приоритет 2: „Развитие на туризма” са предпоставка за отбелязваване  на  значителен напредък по този приоритет.

Приоритет 3 „Подобряване на икономическата среда“

Влиянието на световната икономическа криза, водещо до негативни промени в бизнес климата и развитието на отделните стопански субекти продължава да определя икономическата конюнктура и през 2013 г. в Югоизточния район. Все още сравнително слабото потребление, свитите пазари (външни, а и вътрешни) водят до снижен обем на производството на продукция и услуги, закриване на фирми, ниско ниво на инвестициите за разширяване на съществуващите и разкриване на нови производства. Най-засегнати в икономиката на Югоизточен район са структуроопределящите браншове: машиностроене и металообработване, строителство, транспорт, преработвателна промишленост, мебелно производство, химическа и добивна промишленост, дърводобив и дървопреработване, фирми от търговията и услугите и др. Продължително влошената икономическа ситуация доведе до задълбочаване на различията в цялостното развитие на отделните общини.  Въпреки,  че  конкурентоспособността на регионалната икономика на Югоизточния район е по-висока от средната за страната,  достигнатата степен на икономическо развитие в района е значително под средната за ЕС-27.

Основни индикатори, с които се отчитат състоянието и развитието на икономиката в ЮИР са:

- Брутен вътрешен продукт

Стойността на произведения брутен вътрешен продукт (БВП) по текущи цени в Югоизточен район през 2011 г. възлиза на 9 008 млн. лв. или  12% от БВП на страната. (75 308 млн.лв.) Районът запазва третото си място след Югозападен (48,6%) и Южен централен район (13,9%), характерно за последните години след 2007 г.Стойността на БВП в реално изражение през 2011 г. е положителен сигнал за начало на постепенно стабилизиране на регионалната икономика.

- Брутен вътрешен продукт на глава от населението

БВП на човек от населението в  Югоизточен район за 2011г. е 8 374 лв. при среден показател за страната - 10 248 лв., с което районът се нарежда на второ място сред районите в страната, изпреварван единствено от Югозападен район (17 171 лв.)

- Брутна добавена стойност

Брутната добавена стойност за 2011 г. в ЮИР е 7 796  млн.лв., с което районът се нарежда на трето място сред районите в страната след ЮЗР (31 690 млн.лв.,) и ЮЦР (9 067 млн.лв.). Приносът на Югоизточен район в БДС на страната през 2011 г. има следните стойности: секторът на селското и горско стопанство  формира 14,1% от общата стойност за страната (една от най-ниските стойности сред районите от ниво 2); индустриалният сектор формира 17 % от общата стойност за страната, а секторът на услугите – 9,4%. За Югоизточен район са характерни значителни вътрешнорегионални различия в приноса на отделните области във формирането на секторите на БДС. Структурата на регионалната икономика показва необходимост от продължаващи значителни инвестиции за поддържане на устойчив темп на нарастване на индустриалния сектор, в много случаи за сметка на нарастването на продуктивността на аграрния и сектора на услугите. В близко бъдеще е наложително преструктуриране на икономиката на района с цел да се отговори на повишения инвеститорски интерес за развитие на туризма, качествени услуги, включително за бизнеса, както и подобряване на транспортната и екологичната инфраструктура

- Преки чуждестранни инвестиции

По данни на НСИ  ПЧИ в нефинансовите предприятия към 31.12.2012г. общо за страната са 21 950 596 хил.евро, а за ЮИР - 2 866 240 хил.евро. Единствено в ЮИР чистата стойност на направените ПЧИ в ЮИР за 2012 г. е отрицателна величина - минус 81 009 хил. евро.

- Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи

През 2012 г. извършените разходи за придобиване на ДМА във всички сектори на икономиката общо за страната са 19 091 492 хил.лв., от които 2 996 234  хил.лв. са извършени в Югоизточен район.

- Брой на нефинансовите  предприятия и приходи от дейността им

Броят на нефинансовите  предприятия за 2012 год. в ЮИР е 53 689 бр.,   от   372 036 бр. за страната. През 2012 г. спрямо 2011 г. се наблюдава, макар и малко увеличение на броят на предприятията от нефинансовия сектор на икономиката - с 2,4%  (52 409 бр. за 2011г.) Приходите от дейността на нефинансовите предприятия за 2012 г. в  ЮИР са 33 753 093 хил.лв., 14% от общите за страната (240 567 449 хил.лв.) Статистиката сочи, че районът се намира на трето място по брой предприятия след ЮЗР и ЮЦР, а по приходи от дейността е на второ място след ЮЗР.

Във връзка наблюдение изпълнението на Приоритет 3, важен индикатор при отчитането му е броя сключени договори за участие в програми и проекти по Структурните фондове.

По данни от Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС (ИСУН) на национално ниво  броят  на  регистрираните проекти по седемте Oперативни програми към 16.05.2014 г.  е 11 082 на стойност 21 416 864 265 лв. Стойността на проектите регистрирани на територията на шестте планови района възлиза на 15 909 397 493 лв., а разликата в размер на 5 507 466 772 лв. касае  проекти с бенефициенти - сдружения, дружества, фондации на територията на цялата страна. Регистрирани са 256 международни проекта на стойност 66 608 882 лв.,от които 6 прекратени.

В Югоизточен район са договорирани 1 009 проекта на обща стойност 2 728 588 204 лв. С най - висок относителен дял (36,8%) от  усвоените средства по Оперативните програми  в района се отличава ОП „Транспорт“ с 1 003 045 082 лв.

Индикатор – брй сключени договори по оперативни програми, съфинансирани от фондове а ЕС

Сключените договори и финансовият принос на оперативните програми за изпълнението на четирите приоритета на РПР на ЮИР към края на програмния период е следният:

- ОП „Транспорт”- 4 броя одобрени проекти на стойност  1 003 045 082 лева,  при 115 проекта за страната, на стойност - 5 818 684 143 лева;

- ОП „Регионално развитие” - 140 броя одобрени проекти на стойност 454 213 656 лева, при 1186 проекта за страната, на стойност - 3 506 349 014 лева;

- ОП „Конкурентоспособност” - 297 броя одобрени проекти на стойност 336 298 049 лева, при 3036 проекта за страната, на стойност - 3 329 781 279 лева;

- ОП „Околна среда” - 51 броя одобрени проекти на стойност 879 342 044 лева, при  при 514 проекта за страната, на стойност - 5 909 125 919 лева;

- ОП „Човешки ресурси” - 475 броя одобрени проекти на стойност 47 991 398 лева, при  4 935 проекта за страната, на стойност - 2 379 261 734 лева;

- ОП „Административен капацитет” - 38 броя одобрени проекти на стойност 5 886 096 лева, при 1182 проекта за страната, на стойност -  370 213 698 лева.

- ОП „Техническа помощ” - 4 броя одобрени проекти на стойност 1 811 879 лева, при 114 проекта за страната, на стойност  -  103 448 478 лева;

С най-голям брой проекти  е ОП „Човешки ресурси” - 475 броя, а най-висок относителен дял от средствата реализирани по Оперативните програми на територията на ЮИР е този на ОП „Транспорт” с 36,8 %,   ОП „Околна среда” - 32,2 %  и ОП „Регионално развитие” - 16,6 %.

Стойността на проектите  в  Югоизточен район по всички Оперативни програми е в размер на 2 728 588 204 лева. Стойността на проектите, приключени или в процес на изпълнение с бенефициент - общини и области на територията на  Югоизточен район е в размер на 1 709 438 367 лв. Разликата от 1 019 149 837лв. е стойността на проектите, с други бенефициенти (НПО, дружества, министерства или агенции на територията на Югоизточен район) Видно от фиг.3 общините в областите Бургас и Стара Загора са по-активни в усвояване на евросредствата, в сравнение с останалите две области на района - Сливен и Ямбол.

Фиг.3  Стойност на проектите в Югоизточен район по области към 16.05.2014 г.

Общият обем на договорените  средства в Югоизточен район по всички Оперативни програми и ускорения процес на договаряне допринасят за постигане на значителен  напредък  по  изпълнение на  приоритетите на РПР  на  ЮИР.

По индикатор Брой проекти и инициативи за трансгранично сътрудничество  към края на 2013 година  е отчето значително преизпълнение на заложената целева стойност  ( сключени 47 бр. проекта, спрямо заложените 28 бр.)

Програма „Развитие на селските райони“

По предоставена справка от УО на програмата с натрупване към 31.12.2013г. на територията на Югоизточен район са приключили или са в процес на изпълнение проекти по направление Общински и горски мерки са в размер на обща стойност – 228 303 658,32лв., изплатени - 106 626 550,72лв. Разпределение по мерки:

- Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ общата субсидия е на стойност - 44 377 763,27лв., изплатените средства са 22 774 217,84лв.;

- Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ общата субсидия е на стойност - 158 298 612.16 лв., изплатените средства са 71 155 885,41лв.;

- Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”-  общата субсидия е на стойност - 18 866 666,30лв., изплатените средства са 9 531 442,95лв.;

- Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“ общата субсидия е на стойност - 6 020 371,17лв., изплатените средства са 2 749 173,22лв.;

- Мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи“ 740 245,42лв., изплатените средства са 415 831,30лв.;

Проектите на територията на общините на Югоизточен район по частните мерки (112,121,123,141,311,312) отново с натрупване за периода 2009-2013г. са следните:

- Община Айтос - 116 бр.проекти с договорена субсидия – 12 197 443,48лв., платена субсидия - 6330 380,01лв.;

- Община Болярово - 50 бр.проекти с договорена субсидия – 7 966 775,17лв., платена субсидия - 6 673 628,34лв.;

- Община Братя Даскалови - 73 бр.проекти с договорена субсидия – 9 270 035,23 лв., платена субсидия - 6 062 539,40лв.;

- Община Бургас - 53 бр. проекти с договорена субсидия - 9 919 264,72лв., платена субсидия - 5 019 593, 30лв.;

- Община Гурково - 19 бр.проекти с договорена субсидия – 1 877 939,11лв., платена субсидия - 670 250,12лв.;

- Община Елхово - 63 бр.проекти с договорена субсидия – 12 112 249,59лв., платена субсидия - 7 828 473,58 лв.;

- Община Казанлък -172 бр.проекти с договорена субсидия – 6 922 757,18лв., платена субсидия - 4 801 300,88лв.;

- Община Камено - 93 бр.проекти с договорена субсидия – 12 755 102,18лв., платена субсидия - 9 061 295,19лв.;

- Община Карнобат - 152 бр.проекти с договорена субсидия – 28 597 554,45лв., платена субсидия - 20 700 502,63лв.;

- Община Котел - 55 бр.проекти с договорена субсидия –6 348 189,12лв., платена субсидия - 5 270 746,89лв.;

- Община М.Търново - 22 бр.проекти с договорена субсидия –4 235 465,92лв., платена субсидия -774 761,49лв.;

- Община Мъглиж - 80 бр.проекти с договорена субсидия –13 118 406,45лв., платена субсидия - 6 935 761,91лв.;

- Община Несебър - 11 бр.проекти с договорена субсидия –1 999 892,34лв., платена субсидия - 1 948 307,08лв.;

- Община Николаево - 16 бр.проекти с договорена субсидия - 1 820 173,44лв., платена субсидия - 891 648.75лв.;

- Община Нова Загора - 166 бр.проекти с договорена субсидия –33 986 280,11лв., платена субсидия - 27 071 608,68лв.;

- Община Павел баня - 102 бр.проекти с договорена субсидия –8 266 826,58лв., платена субсидия - 5 175 950.01лв.;

- Община Поморие - 96 бр.проекти с договорена субсидия –8 237 541,85лв., платена субсидия - 6 257 354.77лв.;

- Община Приморско - 14 бр.проекти с договорена субсидия –2 028 481,63 лв., платена субсидия - 1 346 753,46лв.;

- Община Раднево -  86 бр.проекти с договорена субсидия –12 160 042,56лв., платена субсидия - 9 900 475,39лв.;

- Община Сливен - 741 бр.проекти с договорена субсидия –51 383 325,24 лв., платена субсидия - 35 505 300,36лв.;

- Община Созопол -  19 бр.проекти с договорена субсидия - 3 103 796,50 лв., платена субсидия - 2 083 789,30 лв.;

- Община Средец - 68 бр.проекти с договорена субсидия –7 062 430,73лв., платена субсидия - 4 584 678,23 лв.;

- Община Стара Загора - 338 бр.проекти с договорена субсидия –33 237 792,54лв., платена субсидия - 20 636 383,52 лв.;

- Община Стралджа - 173 бр.проекти с договорена субсидия –22 564 357,93лв., платена субсидия - 16 037 895,82 лв.;

- Община Сунгурларе - 56 бр.проекти с договорена субсидия –11 160 927,99лв., платена субсидия - 5 822 148,10 лв.;

- Община Твърдица - 51 бр.проекти с договорена субсидия –6 980 926,84лв., платена субсидия - 5 835 805,10 лв.;

- Община Тунджа - 441 бр.проекти с договорена субсидия –43 459 005,90лв., платена субсидия - 27 927 540,87лв.;

- Община Царево - 10 бр.проекти с договорена субсидия –1 876 747.10лв., платена субсидия - 1 267 689,07 лв.;

- Община Чирпан - 120 бр.проекти с договорена субсидия –12 746 394,97лв., платена субсидия - 9 682 041,08 лв.;

- Община Ямбол - 29 бр.проекти с договорена субсидия –7 766 371,42лв., платена субсидия -7 561 581,72 лв.;

Секретариатът обобщи и проектите по Оперативна програма „Развитие на селските райони” 2007-2013  на база  подадена информация от 25 общини от Югоизточен район. Проектите изпълнявани през 2013г., по данни на общините са общо - 54бр. проекти на обща стойност – 96 977 902,06 лв, изплатени - 36 031 287,72лв.  От тях  11 бр.са  приключени  и 43 бр. са в процес на изпълнение. Договорите се реализират на територията на 16 общини – Николаево, Братя Даскалови, Елхово, Раднево, Опан, Руен, Созопол, Средец, Болярово,Стралджа, М.Търново, Царево, Гурково, Гълъбово, Казанлък и Чирпан. Общините от Югоизточен район реализират проектите си  с помощта на европейско финансиране по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”, Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“, Мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи“, мярка 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите“ Мярка 321, „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ и Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“.

Проектите целят изграждане и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в селата, рехабилитация на общински пътища, ремонт на улици, превенция на горските територии на общините, вьзстановяване  на горски потенциал на гори, пострадали от природни бедствия, закупуване на специализирана горска техника и оборудване за нуждите на общините; отгледни сечи във високосгьблени насаждения и култури, в общински гори, първоначално залесяване на неземеделски земи.

Ефектът от усвоените финансови средства по програмата се изразява в подобрени условия и здравословен начин  на живот в общините на Югоизточен район.

Програма „Развитие на сектор рибарство”

През 2013 г. за страната са договорени 32 494 242 лв. или 14.72% от общия бюджет на програмата, с което размерът на договорираните средства с натрупване за целия период на програмата достига 177 612 186 лв. (89,76 %). Разплащанията  само за 2013 г. възлизат на 24 334 299 лв. (12,30 %) от бюджета на програмата, с което общо за периода на действие на програмата се достига 79 750 523 лв. или 40,30% от общия бюджет.

По данни на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на сектор рибарство” на теритирията на Югоизточен район се реализират следните проекти по Приоритетни оси  на програмата:

Приоритетна ос 1 - Мерки за приспособяване на българския риболовен флот-Мярка 1.1. Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности- сключени са 9 проекта на територията на общините - Бургас, Несебър, Поморие,Царево и Созопол на обща стойност - 573 783 лв. Мярката е спряна за прием на проектни предложения поради достигане на 90% от заделения бюджет. Предвид нейния компенсаторен характер и с оглед изпълнение на Плана за приспособяване на риболовното усилие, който все още не е достигнал заложените цели, мярката може да бъде отворена за прием до изчерпване на наличния бюджет (който към 31.12.2013 г. е 704 425,28 лв.), но не по-късно от месец септември 2014 г.

Приоритетна ос 1 – Мерки за приспособяване на българския риболовен флот-

Мярка 1.3. Инвестиции на борда на риболовните кораби и  селективност

В процес на обработка е проект  „Ремонт на риболовен кораб БС 280 „КИРИЛ”- 45 – ЕТ„ Сашко - Даниела - Александър Стоянов” - гр. Бургас, на стойност - 9 193,96лв.

Сключен е договор „Кораборемонт, докуване, подмяна на навигационна апаратура и пожарогасене в МО на Р/К 27 регистрационен номер 290” - „Черноморски риболов – Бургас” АД , на стойност - 13 974,97лв.

Приоритетна ос 2 - Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура - Мярка 2.1 Производствени инвестиции в аквакултурата- в процес на обработка са 7 проекта:

- „Рибовъдна ферма „Дунавци”-  „МИ НИ ВЕСТ” ЕООД, община Казанлък;

- „Възстановяване на рибарници в землището на село Мечкарево”, „Аква стема” ООД, град Сливен;

- „Изграждане на наземна ферма с рециркулационна технология за интензивно развъждане и отглеждане на соленовъдна риба от вида калкан”, - „Нова фиш „ ООД, община  Поморие;

- „Предприятие за отглеждане и преработка на риба по европейски проект в УПИ I-2, М78 по КВС с. Черни връх, община Камено”- „Югоизточна рибна компания” ЕООД - гр.Камено;

- „Изграждане на мидена ферма „Ветрохи” - „Мерлин енд Аквантис” ООД  община Созопол;

- Реконструкция, модернизация и разширяване на рибовъдна ферма за топлолюбиви и деликатесни видове риби в землището на с. Радево, ЕТ „Красимир Георгиев”- община Нова Загора;

- „Технологичен проект за реконструкция и модернизация на рибовъдна ферма за шаранови и деликатесни видове риби” - „Загора гео - строй К” ЕООД- община Нова Загора.

Приоритетна ос 2 – Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура - Мярка 2.6 Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура - в процес на обработка са 2 проекта:

- „Изграждане на нова пазарна структура - стоково тържище” -  „Атлантик” АД, община Бургас;

- Модернизация на рибопреработвателно предприятие -  СД „ДИНГ - Павлови и  сие”, община Бургас.

Приоритетна ос 3 – Мерки от общ интерес - Мярка 3.3. Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и закрити лодкостоянки  са одобрени проектите на община Бургас и община Созопол. Проектът  на община Поморие, на обща стойност на заявената БФП 9 778 957,70 лв. е в процес на обработка.

Приоритетна ос 3 – Мерки от общ интерес - Мярка  3.5. Пилотни проекти - в процес на обработка са 3 проекта:

- „Разработване и изпитване на технология за селективен добив на бяла мида (Mya arenaria), с минимално въздействие върху околната среда, в т.ч. дънни обитатели” - община Бургас;

- „Култивиране на зарибителен материал от пъстървови видове при всесезонно получаване на хайвер и изкуствено размножаване чрез използване на криоконсервна семенна течност”   „Хепи фиш” ООД - община Нова Загора;

- „Изкуствено и полуизкуствено размножаване на европейски сом” ЕТ„ Красимир Георгиев”- община Нова Загора;

Поради слаб интерес, средствата към Мярка 3.5. „Пилотни проекти” и Мярка 3.6 „Пренасочване на риболовни кораби към дейности извън риболова” са пренасочени към други атрактивни мерки от ОПРСР.

Приоритетна ос 4 – Устойчиво развитие на рибарските области, Мярка 4.1 Развитие на рибарските области, Подмярка 4.1. А. Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на оперативните разходи на Рибарските групи в процес на обработка са 11 проекта, сключени са 17 договора на стойност 3 289 120,62 лв. с бенефициент различни сдружения и общини - Несебър, Поморие, Созопол и Царево.

В процес на обработка е проект „Разработване на биотехнологични параметри за получаване на хибридни форми на балканска пъстърва (Salmo trutta m.fario L.) и сивен (Salvelunus fontinalis Mitch.) и отглеждане на зарибителен материал”- „ Аква вита 2012” ООД - гр. Стара Загора, на стойност - 908 548,76 лв.

Програма за Трансгранично сътрудничество по ИПП България-Турция 2007-2013

Програма за ТГС България – Турция, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП), е отворена от месец декември  2007 г. Избираемият трансграничен район на българска територия обхваща областите Бургас (включваща 13 общини), Ямбол (5 общини) и Хасково (11 общини), а на турска – провинциите Одрин и Къркларели.

По информация на Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ на Министерство на регионалното развитие  изпълнението на проекти по програмата за ЮИР е както следва:

По първата покана  в Югоизточен район са  сключени  30 договора с общ бюджет на българските партньори - 4 107 230 Евро. От тях с участие на партньори от Област Бургас  са 16 договора с общ бюджет на българските партньори - 1 980 222 евро и от Област Ямбол - 14 договора с бюджет за българските партньори - 2 127 008 евро.

Разпределението по общини е както следва:

- област Бургас: Бургас - 7 проекта, Малко Търново - 1, Несебър -1, Поморие - 1, Созопол - 2, Средец - 2 и Царево - 2;

- област Ямбол: Болярово - 2 проекта, Елхово - 2, Стралджа - 1, Тунджа -1 и Община Ямбол - 8 проекта;

От 30 договора, 29 са успешно приключили, като 1 договор  с бюджет на българския партньор 44 541 евро е прекратен. Процентът на усвояване на отпуснатите средства за българските партньори 89 % , сравнително по-висок от този на турските партньори - около 65%;

По втората покана  в  Югоизточен район са  сключени 33 договора с общ бюджет на българските партньори - 4 210 530 Евро. С участие на партньори от Област Бургас 16 договора с общ бюджет на българските партньори 1 980 222 Евро и от Област Ямбол 12 договора с бюджет за българските партньори 1 447 017 Евро.

Разпределението по общини е както следва:

- област Бургас: Бургас - 12 проекта, Малко Търново - 1, Приморско - 1, Руен -1, Созопол - 2, Средец - 1 и Царево - 3;

- област Ямбол: Болярово - 2 проекта, Елхово - 1, Стралджа - 3, Тунджа - 1 и Община Ямбол - 5 проекта.

От 33 договора по втората покана, 1 договор на област Бургас  с бюджет на българския партньор - 69 287 евро е прекратен.

По третата покана  в  Югоизточен район през 2014 г. са  сключени  18 договора с общ бюджет на проектите - 4 428 926 Евро  - 14 в Област Бургас и 4 в Област Ямбол.

Разпределението по общини е както следва:

- област Бургас : Бургас - 4 проекта, Малко Търново - 1, Несебър - 1, Поморие - 2, Руен - 1, Созопол - 1, Средец- 2, Сунгурларе - 1 и Царево- 1;

- област Ямбол: Болярово - 1 проект, Елхово - 1, Тунджа - 1 и Община Ямбол - 1

Общия брой сключени договори по цялата програма  към 31.12.2013г. са 94 бр. на стойност  23 100 459 евро.

По отношение на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство са изпълнени редица проекти с национално значение.

На територията на Югоизточен район са реализирани проекти по основните приоритетни области на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Община Бургас е финансирана с 320 646 евро за изграждане на мобилна лаборатория за интегрирано управление и мониторинг на качеството на въздуха. Община Ямбол кандидатства с проект за разработване и прилагане на интегрирана общинска, географска, информационна система, с  договорени  средства в  размер на 250 032 евро – безвъзмездна финансова помощ. Фондация „Созопол” се финансира с 584 028  евро безвъзмездна финансова помощ за  реставриране на манастир Св. Йоан Предтеча на остров Св. Иван край Созопол. Община Братя Даскалови печели проект за археологическо проучване на Тракийско-Римски династически център, на  обща стойност - 345 845 евро, от които - 293 968 евро са безвъзмездна финансова помощ.

Програма ИСПА (Кохезионен фонд Регламент 1164/94) остава основен приоритет за страната предвид важните за обществото инфраструктурни проекти в областта на транспорта и околната среда. Реализирани проекти по ИСПА на територията на Югоизточен район са:

Приключи инвестиционният процес по изграждането на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Стара Загора по мярка 2000/BG/16/Р/РЕ/0003-04 - Изграждане на сероочистващи инсталации към блокове 5 и 6 на ТЕЦ Марица изток 2, с бенефициент ТЕЦ Марица изток 2, на обща стойност 77 698 835,39 евро.

Завършена е  реконструкцията и модернизацията на ГПСОВ-Сливен, като част от интегрирания воден проект на града. Подобрената работа на ГПСОВ е предпоставка за намаляване на замърсяването и ограничаване на антропогенното въздействие на р. Асеновска в басейна на р. Тунджа.

Специфична цел 3.1 „Създаване и развитие на клъстерни форми” към Приоритет 3 „Подобряване на икономическата среда“

По данни на Асоциация на българските клъстери в ЮИР има 3  клъстера в областите Стара Загора, Бургас и Сливен, което се  обуславя от наличието на традиционно за областите  производства като шивашка промишленост в Сливен, IT/електроника в Стара Загора и туризма в Бургас.  В района остава неоползотворен потенциала на клъстерирането за осъществяване на технологичен трансфер, разпространение на иновации, споделяне на ресурси и разширяване на пазари.

През 2013 г. в подкрепа за развитието на клъстерите в България по ОП „Конкурентоспособност“ е открита процедура за кандидатстване. Основната цел на процедурата е да допринесе за създаването и развитието на клъстери в България чрез предоставянето на подкрепа за изграждане и укрепване на административния и управленски капацитет на клъстера, развитие на продуктите и услугите, разширяване на пазарните позиции, привличане на нови членове на клъстера, както и насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване за общи клъстерни дейности. Към момента няма регистрирани проекти  на територията на ЮИР по това направление.

Годишният преглед за 2013 г. показва, че финансова подкрепа по специфична цел 3.1 е  оказана по ОП „Конкурентоспособност“ в следните области: развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности; повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда и финансови ресурси за развитие на предприятията.

Характерно за българската икономика и в частност на ЮИР е, че конкурентните й предимства се формират на основата на ниските цени на базисните фактори - труд, природни ресурси и енергия, а не на база специализираните фактори като иновации, производителност, висококвалифицирана работна сила, научни изследвания и технологии (които са в основата на дългосрочната конкурентоспособност). Затова реализирането на  инвестициите от предприятията в Югоизточен район по ОП „Конкурентоспособност“ е от съществено значение за подобряване на икономическата среда, внедряване на иновации и откриване на нови работни места.

През 2013г. по ОП „Конкурентоспособност“  в ЮИР са предприети мерки  за развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности, повишаване на иновационния потенциал на съществуващите предприятия  и насърчаване на иновациите в икономиката. През отчетната година в процес на  изпълнение са 41 проекта или 73 % от всички проекти в района по това направление (общо 56 проекта на  стойност 55 653 446,34 лв.).

През 2013г. в ЮИР са предприети мери за повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда по ОП“ Конкурентоспособност“ за модернизация на производствено оборудване, снижаване на енергоемкостта на производството, насърчаване на бизнес-кооперирането и създаването на клъстери. През отчетната година в процес на  изпълнение са 30 проекта или 15% от всички проекти в района по това направление (общо 201  проекта на  стойност 123 262 322,78 лв.).

Специфична цел 3.1 получава подкрепа и чрез реализацията на следните проекти по  Програмата „Югоизточна Европа“:

Проект „JEWEL“  на община  Сливен в партньорство с община Перуджа от Италия и общини от Гърция, Румъния, Албания и Хърватска с цел предлагане иновативни подходи за справяне с градските центрове. Общата стойност на проекта, които е в процес на реализиране  е 1 962 272,24  евро.  JEWEL създава  предпоставка за активна политика в подкрепа на бизнеса и предприемачеството. В резултат са финансирани интервенции в   капацитета на местната общност в областта на планирането. В процесите на стратегическото планиране са включени млади предприемачи, желаещи да започнат свой самостоятелен бизнес от ЮИР.

Проект „Наука в Югоизточна Европа-повишаване на иновациите чрез изграждане на капацитет и мрежа от научни центрове в Югоизточна Европа (SEE SCIENCE)“ на община  Бургас с водеща организация по проекта е община Дебресен, Унгария. Партньори по проекта са : Университет Дебресен (Унгария); Институт за Еврорегионални проучвания (Румъния); Музей на природните науки - Тренто (Италия); Мрежа от научни центрове (Австрия), Школа Лудус - център за комплексно развитие и творческо мислене (Словакия); Научен център и музей на технологиите - Солун (Гърция); Научен парк - Патрас (Гърция); Община Бургас (България); Съюз на учените в България (България). Общата стойност на проекта, които е приключил е  2 053 777,01 евро. SEE SCIENCE цели формиране на визия на Югоизточна Европа като място за иновации чрез повишаване на общественото съзнание за значението на природните науки, технологични процеси и иновациите чрез засилване ролята на Научни центрове насърчаващи иновациите; обединяване на усилията на индивидуалните научни центрове на ниво Югоизточна Европа; разработване на нови, устойчиви инструменти, увеличаващи ефективността на сътрудничеството между заинтересованите страни; използване на потенциала на нов софтуерен инструмент водещ науката по близо до широката общественост и по-специално младите хора.

Специфична цел 3.2 „Повишаване на качеството на административните услуги и укрепване на институционалния капацитет”

Модернизацията на държавната администрация в посока засилване на експертния потенциал подпомага изграждането на благоприятна бизнес среда. В тази връзка  изпълнението на специфична  цел 3.2 е от решаващо значение за напредъка на приоритет 3  като цяло.  Годишният преглед за 2013 г. показва, че за реализирането на целта  финансова подкрепа е получена по ОП „Административен капацитет” и ОП „Регионално развитие” в следните направления: изграждане на капацитет, мениджмънт;  управление на човешките ресурси, качествено административно обслужване и развитие на електронното управление и изграждане на капацитет на бенефициентите за следващия програмен период.

През 2013 г в ЮИР са предприети мерки за оптимизиране структурата на общинските администрации за постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи се функции по ОПАК на обща стойност 1 628 986,34 лв. в общините:  Приморско, Бургас, Айтос, Малко Търново, Средец, Камено, Сунгурларе, Поморие, Созопол, Котел,  Казанлък, Гълъбово, Раднево, Мъглиж, Ямбол и  Стралджа (16/33 общини в ЮИР). В резултат, има финансирани интервенции в подобряване работата на общинските   администрации, чрез прилагането на ефективни механизми за оценка на релевантността, ефективността и ефикасността на функциите и структурата; усъвършенстване на организационната структура на общините с цел повишаване ефективността и ефикасността в дейността на администрацията и оптимизиране на административните разходи; оптимизиране на функциите и организационното структуриране на общинските администрации; повишаване качеството на управление и оптимизиране на работните процеси в общините  чрез прилагане на Единната методология за функционален анализ в държавната администрация и др.

През 2013г. в ЮИР са предприети мерки за въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики  по ОПАК на обща стойност 1 135 502,09 лв. С реализирането им се цели оптимизиране на процеса на разработване и прилагане на стратегически средносрочни политики, както и въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението им  в общините: Айтос, Поморие, Средец, Бургас, Камено,  Руен, Приморско, Созопол, Котел, Сливен, Гълъбово, Мъглиж, Тунджа, Болярово и Ямбол (15/33 общини в ЮИР).

Повишаване квалификацията на служителите в общинските администрации играе  важна роля в процеса на модернизиране и развитие на администрацията по различни теми като: формиране на политики, ефективно управление, координация и мониторинг; финансово управление; принципи на административното обслужване и умения за работа с клиенти; познания за ЕС, европейски институции, политики и процеси на вземане на решения съобразно правото на ЕО; оценка на въздействието върху околната среда; етика и антикорупционни практики; чуждоезикови и компютърни умения за успешна комуникация с европейските институции; междукултурно общуване, концепция за е-управление и др. В тази връзка през 2013 г в ЮИР са предприети мерки и за повишаване на квалификацията на служителите в администрацията чрез обучение по ОПАК на обща стойност  1 503 573,65 лв.  в общините:   Приморско, Малко Търново, Бургас, Несебър, Созопол, Сливен, Котел, Опан, Николаево, Братя Даскалови, Павел Баня, Гурково, Стара Загора Раднево, Болярово, Стралджа и Ямбол (17/33 общини в ЮИР), както и в областните администрации на областите  Бургас, Стара Загора и Ямбол  (3/4 ОА в ЮИР ) и Регионална здравна инспекция - Стара Загора.

През 2013г. в ЮИР са предприети мери  за  изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР. Регистрирани са 5 проектни предложения в общините Бургас,Стара Загора, Ямбол, Сливен и Казанлък :

- „В подкрепа на инвестиционната програма на община Бургас за 2014-2020 г.	 на стойност - 1 366 278,00 лева;

- „Създаване на проектна готовност за кандидатстване на Община Стара Загора по Оперативната програма Регионално Развитие за периода 2014-2020г. на обща стойност 1 500 000 лв.;

- „В подкрепа за следващия програмен период - Казанлък 2020“ на обща стойност 549 458,66 лв. ;

- „Подготовка на инвестиционни проекти за обекти в община Ямбол – в подкрепа за следващия програмен период“ на обща стойност 549 900, 00 лв. ;

- „Изграждане на капацитет на Община Сливен по ОПРР за следващия програмен период“ на стойност  - 549 998,98 лв.

С проектите се цели  постигане на висока проектна готовност на общините  за кандидатстване с проектни предложения за финансиране в рамките на следващия програмен период и  укрепване на капацитета им  за успешно участие в изпълнението на Оперативната програма „Райони в растеж“ за периода 2014-2020 г.

Специфична цел 3.3 „Създаване на трансгранични междурегионални и транснационални партньорства”

Годишният преглед за 2013 г. показва, че финансова подкрепа по специфичната цел 3.3 е  оказана по Програмата за трансгранично сътрудничество „България - Турция“ по ИПП, Програмата за транснационално сътрудничество в Зона „Югоизточна Европа“ (South East European Space), Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн“  и Програма за междурегионално сътрудничество „INTERREG IVC“, благодарение подкрепата на Министерството на регионалното развитие и инициативата на  местни организации, асоциации и власти  в общините от ЮИР.

В резултат на изпълнението на проектите по програмите има финансирани интервенции в  области като зелена инфраструктура,  научно-технологични паркове, предприемачество и занаяти,  културното наследство и туризъм, широколентови мрежи, градски транспорт и социално сближаване.

През 2013 г. в ЮИР в процес на изпълнение са 17 проекта по Програмата за ТГС  „България-Турция“ по ИПП  на обща стойност - 5 673 044,63 евро в общините: Бургас, Приморско, Царево, Средец, Малко Търново, Ямбол, Стралджа и Болярово (8/18 общини избираеми по Програмата в ЮИР):

- „Трансгранични образователни стратегии с фокус върху използването на ICT“;

- „Насърчаване на демокрацията на местно ниво“;

- „Уважение към равенството на половете в трансграничния регион“;

- „Разкажете ни за траките“;

- „Традиционни занаяти и приспособяването им към икономиката на трансграничния регион“;

- „Добри партньори – здраво бъдеще“;

- „По-чисто бъдеще“;

- „Здрав дух в здраво тяло“;

- „Изграждане на капацитет за управление на биоразградими отпадъци в трансграничния регион на Бургас и Къркларели“;

- „Трансграничен детски културен център“;

- „Повишаване устойчивото социално и икономическо развитие на граничните общини чрез осигуряване на достъпна инфраструктура и подобряване на населените места“;

- „Европейска академия за жени предприемачи“;

- „Обща агро-мобилна лаборатория и трансграничен център за обучение за устойчив агро-бизнес“;

- „Чиста енергия за осветление на обществени места в Стралджа и Кавакли“;

- „За по-добър живот“;

- „Традиции с бъдеще“;

- „Партньорска инициатива за валоризация на местното природно богатство и културно наследство“;

В резултат от реализирането на проектите са  финансирани интервенции в ЮИР, които допринасят за напредъка на специфична цел 3.3  за създаване на трансгранични междурегионални и транснационални партньорства и развитие на транс-граничната област. Във фокуса на проектите попада устойчивото социално и икономическо развитие с интервенции като подобряване на социалното развитие и връзките за социално сближаване, повишаване на икономическата конкурентоспособност, подпомагане в сферата на инфраструктурата, целящи подобряване на икономическия потенциал на региона от една страна, а от друга  подобряване качеството на живот с интервенции за опазване на околната среда, природните ресурси, културното и историческото наследство.

Годишният преглед за 2013 г. показва, че финансова подкрепа по специфичната цел 3.3  е  оказана по 	Оперативна програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ IVС. От 11 септември 2007 г. Програмата  е основната движеща сила на изграждането на мрежи по инициативата „Региони за икономическа промяна”.   През 2013 г. в ЮИР в процес на изпълнение са 4 проекта, в  резултат има  интервенции в области като  научно-технологични паркове, културата и културното наследство, туризма и зелена инфраструктура:

Проект: „Партньорство за създаване на научно-технологични паркове в Източна Европа“ на стойност 209 545, 32  евро. Водеща организация е Регионална Агенция за развитие на северозападен регион - Клуж /Румъния/, Технологичен парк WALQA в Испания и Център за изследвания и технологии в Хелас /Гърция/. С реализирането на проекта се допринася за конкурентоспособността 4-те региона включени в проекта, чрез представянето и въвеждането на добри практики и опит при развитието на научно-технологични паркове и адаптирането им в съответствие с нуждите на местните власти, бизнес и академична общност. На основата на опита на научно-технологичния парк в Арагон, както и на други научни паркове в Европа, ще бъде създаден наръчник за планиране, развитие и управление научно-технологични паркове. Проектът ще допринесе за подобряване на бизнес средата и развитието на научно-технологични паркове в района;

Проект „Иновативни политики за развитие на предприемачеството в занаятчийския сектор – INNOCRAFTS” с общ бюджет  2 318 400 евро в партньорство на община Бургас с още 14 партньори от Италия, Франция, Испания, Ирландия, Финландия, Унгария, Словакия, Русия, Литва и Латвия. Водеща организация по проекта е от община Флоренция. С реализирането на INNOCRAFTS се цели да се насърчи предприемачеството и бизнеса в сферата на съвременното занаятчийство и изкуство, като подобри ефективността на местните политики в тази сфера. Дейностите по проекта включват срещи, семинари и обучения, с цел обмен на опит и добри практики между партньорите, в това число: успешни инициативи, изпълнени проекти, методологии, техники, др. В рамките на проекта се търсят успешни бизнес модели в сферата на занаятчийството, начини за подкрепа на млади предприемачи, за подобряване на услугите в подкрепа на артистите и занаятчиите и  популяризиране на техните продукти;

Друга програма, която допринася за напредъка на специфична цел 3.3 е Програмата за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа“, която се фокусира върху повишаване качеството на процесите на териториална, икономическа и социална интеграция. Програмата поставя акцент върху кохезията, стабилността и конкурентоспособността на региона чрез развиването на транснационални партньорства и съвместни действия по въпроси от стратегическо значение. Югоизточна Европа предлага уникални условия за подобряване на интеграцията, конкурентоспособността и следователно - териториалната кохезия. Районът представлява най-разнородната транснационална зона за сътрудничество в Европа и покрива 17 държави – Албания,Австрия, Босна и Херцеговина, България, Румъния, Хърватска, Република Македония, Гърция, Унгария, части от Италия, Сърбия, Черна гора, Словакия, Словения, части от Турция, Молдова и части от Украйна.

Годишният преглед за 2013 г. показва, че в Югоизточен район по Програмата „Югоизточна Европа“ в процес на реализиране са 8 проекта в общините Бургас и Сливен. В резултат на реализираните проекти има реализирани интервенции в  области като: бизнес и предприемачество, градска мобилност, телекомуникационната инфраструктура, иновации в научната дейност и социално сближаване:

Проект „Чрез съвместни инициативи за улесняване внедряването на широколентови мрежи в Югоизточна Европа /SIVA/ на община Бургас  с 20 партньора от  Австрия , България, Гърция, Италия,  Словения, Македония  и Черна гора. Общата стойност на проекта, които  е в процес на изпълнение е  1 545 338 евро. SIVA цели достъпът до информация, широколентовата свързаност и финансирането на виртуалната достъпност като  ключови компоненти, необходими за разработването, приемането и използването на ИКТ в икономиката и обществото. SIVA има за цел да допринесе за подобряване на достъпността на територии в ЮИЕ чрез широколентови услуги, като допълнение на физическа достъпност и по този начин намалява цифровото разделение в Югоизточна Европа. Очакваните резултати от SIVA са подобрено вземане на решения базирани на доказателства и планиране на политики за разгръщане на широколентови мрежи; насърчаване и приемането на общи методологични рамки, база от знания, инструментални и техническите похвати на виртуалната достъпност; подобрените възможности за ефективни схеми за финансиране за виртуални инвестиции за достъпност; приемане на съвместни позиции в политиката между областните администрации; подобрение на регионалните оперативни планове и узряване на изпълнителните мерки и инвестиционни инициативи и принос към уеднаквяване на регионални стратегии за подобряване на виртуална достъпността на селските и отдалечените райони.

Проект „Иновативни стратегии и планове за действие за увеличаване на социалната и икономическата роля на възрастните хора (SILVER CITY)“  на община Бургас с водещ партньор община Будапеща, Унгария. Общата стойност на проекта, които е в процес на изпълнение  е 1 399 801,80 евро.  Реализирането на SILVER CITY допринася за развитието на устойчиви общности, характеризиращи се със силно обществено лидерство и човешки капитал, социалното включване и доброто градско планиране в полза на всички и по-специално възрастните граждани. SILVER CITY подкрепя приоритети в Стратегията за устойчиво развитие на ЕС и стратегия „ЕС 2020“, свързани с балансирано местно развитие, социалните иновации, подобряване на социалното сближаване чрез значително увеличение на старши заетост, което води до подобряване на икономическите резултати и по-голяма солидарност между поколенията на местно ниво.  Основна цел на SILVER CITY е да допринесе за социално-икономическото развитие на партньорските градове чрез създаване на по-добри условия за възрастните хора да останат активни в обществото, с акцент върху финансови и институционални аспекти, социални услуги и качеството на живот в градовете и на работната среда. Очакваните резултати от проекта е подчертаване значението на местни / регионални власти като катализатор за насърчаване на възрастните хора, интеграция в местните общности и в социално-икономически дейности; устойчиво модели за сътрудничество на старши заетост и иновационни схеми за общността; положителна промяна в отношението на възрастните хора, местните работодатели и обществото към възрастните хора. потенциал социално-икономически принос.

През 2013 г. са предприети мерки за развитие на трансграничното сътрудничество по „Съвместната оперативна програма на Черноморския басейн (Black sea)“ насочени към насърчаване на икономическото и социалното развитие на района на Черно море; Черноморска мрежа за устойчив туризъм;  иновации в областта на устойчивото управление и опазване на естествените природни зони; превенция на природни бедствия; сътрудничество между пристанищните власти за наблюдение и охрана на контейнери.

В процес на изпълнение са 9 проекта в ЮИР по СОП „Черноморски басейн“,  с  бюджет на българските партньори от 1 296 233,30  евро.

През 2013 г. е приключил проект „Черно море - солидарност и икономическо развитие“ на  Ямболската търговско-промишлена палата в  партньорство  с  Търговско-промишлената палата на гр. Кавала, Гърция и Общински съвет на община Сакребуло, Чакатаури, Грузия.  В резултат на реализацията му е поставен фокус върху  икономическото и социално развитие в региона на Черно море чрез сътрудничество в граничните и селските райони на страните, участващи в проекта, въз основа на наличните местни ресурси на хората, предприятията и територията, чрез европеизация на бизнеса в селските райони, традиционното производство и насърчаване на малките и средни предприятия и предприемачи, за достъп до нови търговски отношения и пазари.

В процес на реализация през 2013 г. е  проект  „Иновации в областта на устойчивото управление и опазване на естествените природни зони – „4GREENINN“ с водеща организация  Община Бургас и партньори:НПО „Фонд Севастопол“, Украйна и Агенция за регионално развитие в Югоизточен регион за планиране - СЕРДА, Браила, Румъния. Реализирането на проекта  ще доведе до устойчиво управление на защитените природни зони в басейна на Черно море и насърчаване развитието на иновативни методи за тяхното интегриране в стратегическите документи за градско и социално-икономическо развитие в регионите, партньори по проекта.

През 2013г. в ЮИР са предприети мерки в подкрепа на транснационално и между регионално сътрудничество по ОП „Развитие на човешките ресурси”, чрез приоритетна ос 7 „Транснационално и междурегионално сътрудничество”.  В процес на изпълнение са 8 проекта в общините: Братя Даскалови, Стара Загора, Чирпан, Созопол, Бургас и Несебър на обща стойност  1 738 434,26 лв. В резултат има финансирани интервенции в  следните области: заетост, обучение и учене през целия живот, социално включване, добро управление на проекти и програми. Проектите допринасят за укрепване на капацитета на ЮИР в тези области и за изпълнението на специфична цел 3.3 през 2013г. с  общ бюджет  154 561,50 евро.

На база на направения преглед на напредъка на специфична цел 3.3 може да се заключи, че в изпълнение на мерките по това направление се наблюдава значителен напредък в резултат на изпълняващите се проекти по програмите за международно и трансгранично сътрудничество в ЮИР през 2013г.

Изпълнението на мерките по приоритет 3 се  определя като значително, тъй като и  по трите специфичните цели се реализират конкретни проекти. Постигнат е значителен напредък в изпълнението на мерките по  приоритета, което обуславя наличието на потенциал за изпълнение на стратегическа цел 1: „Създаване на условия за постигане на ускорен икономически растеж”  и стратегическа цел 4: „Развитие на трансгранично и регионално сътрудничество” в рамките на програмния период до 2013 г. Независимо от слабото нарастване на БВП (за периода  2007 - 2011г от 24,8%,) в района и силния спад в размера на реализираните ПЧИ (за 2012 г. е отрицателна - минус 81 009 хил. евро.), голяма част от мерките по Приоритет 3 се изпълняват.

Към края на 2013г. се наблюдава  напредък в изпълнението на мерки по специфична цел 3.1 и 3.2 по отношение на повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда; развитие на икономика, базирана на знанието и

иновационните дейности; оптимизиране структурата на общинските администрации и механизмите за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики и   повишаване на квалификацията на служителите в администрацията.

Приоритет 4: „Подобряване на жизнената среда

Подобряването на жизнената среда е пряко свързано със състоянието на околната среда и  качеството на  социалните, културни и образователни услуги. През 2013г. за подобряване екологичния статус на района са предприети мерки за подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци, подобряване на физическата среда и превенция на риска, достъп до устойчиви и ефективни енергийни ресурси, подобряване на местната инфраструктура. През 2013г. в  подкрепа на  социална, културната и образователна  инфраструктура в  ЮИР са предприети мерки за повишаване на производителността и адаптивността на заетите,  подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието, подобряване достъпа до образование и обучение и  социално включване и насърчаване на социалната икономика.

По отношение изпълнението на Приоритет 4: „Подобряване на жизнената среда“   общият индикатор за резултат „Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура“ отчита значителен напредък и към края на 2013г. достига 30 000 бр., при заложена  целева стойност от  5 600 бр. Общият индикатор за резултат „Население, обслужвано от регионални системи за управление на отпадъците“ отчита максимална стойност от 100% при заложена целева от 92%. Специфичният индикатор за резултат „Брой рехабилитирани здравни и образователни заведения“ има заложена целева стойност от 22 бр. и отчита значителен ръст към края на 2013г. от 90 бр.( от тях 85 учебни и  5 здравни заведения). Единствено специфичният индикатор „Брой модернизирани и реконструирани сгради и обекти на културата“ не достига целева стойност от 18 бр. и  отчита 14 бр. към края на 2013г.

Специфична цел 4.1 „Подобряване на екологичния статус на района”

Годишният преглед за 2013 г. на изпълнението на  специфичната цел 4.1  показва, че финансова подкрепа е получена  по ОП “Околна среда” 2007-2013г. (ОПОС), ОП “Регионално развитие”(ОПРР) и Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.(ПРСР). Основните направления по които са направени инвестиции са:  подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци; подобряване на физическата среда и превенция на риска и  дребно мащабни местни инвестиции и обновяване и развитие на селата.

През 2013г. в ЮИР са предприети мерки за подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци по ОПОС. В процес на изпълнение са 4 проекта за изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регионите: Бургас, Стара Загора, Ямбол и Малко Търново с общ размер на договореното финансиране от 133 056 145 лв.

Целта на проекта в регион Бургас е изграждане на регионална система за управление на отпадъците в общините Бургас, Средец, Камено, Несебър, Айтос, Поморие, Руен, Карнобат и Сунгурларе; обслужвано население от  384 059 жители; общ капацитет на депото от 400 000 тона; капацитет на клетката от  400 000 тона; компостираща инсталация с  общ капацитет от 5 000 т./г.; сепарираща инсталация с общ капацитет от 10 000 т./г. ; претоварна станция Несебър с капацитет от 20 т./час и претоварна станция Карнобат с капацитет от 10 т./час. Очакваният ефект върху региона е създаване на  устойчива система за обезвреждане на отпадъци; гарантиране екологично устойчиво депониране в региона; осигуряване възможност за предварително третиране на отпадъците на регионалното депо и изпълнят нормативните изисквания по отношение йерархията в управлението на отпадъците; оптимизиране транспортът на далечни разстояния и предостави възможност за икономически достъпно обезвреждане на отпадъци за отдалечените общини, както и възможност за оползотворяване на отпадъците чрез ПСО; прилагане принципа „замърсителят плаща“.

Целта на проекта в регион Стара Загора е намаляване на замърсяването на околната среда в общините, увеличаване на разделното събиране на битовите отпадъци и тяхното рециклиране, въвеждане на ефективна и екологосъобразна система за съвременно управление на отпадъците. Партнори на община Стара Загора по проекта са общините  Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Казанлък, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Твърдица,  Чирпан и СНЦ „Регионално сдружение за управление на отпадъците - Стара Загора“. В резултат на проекта през 2015 г. се очаква процентът  рециклиран отпадък в рамките на Регионалната система да достигне  34.93 %, а през 2020 г. - процент рециклиран отпадък в рамките на Регионалната система да достигне  53,22 %.

Целта на проекта в регион  Ямбол е изграждане на регионална система за управление на отпадъците в региона. Партньори на община Ямбол са общините Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа, обслужвано население от 332 661 жители; общ капацитет на депото от  1 584 049 тона; капацитет на клетката от 288 419 тона и компостираща инсталация с общ капацитет от  2 500 т./г.

Целта на проекта в регион  Малко Търново е изграждане на регионална система за управление на отпадъците и  намиране на  трайно решение на управлението на цялото количество битовите отпадъци, генерирани на територията на общината. В резултат на изпълнението на проекта обслужвано население ще достигне 3 793 жители,  общ капацитет на депото от  51 825 тона, капацитет на клетката от 28 120 тона и сепарираща инсталация  с общ капацитет от  6 000 т./г.

През 2013г. в ЮИР са предприети мерки за  подобряване на физическата среда и превенция на риска по ОПРР - процедура „Зелена и достъпна градска среда”. В  процес на изпълнение са 5 проекта, чиято основна цел е подобряване на физическата и жизнената среда в градовете, повишаване качеството на живот и получаване на нови възможности за икономическо, културно и социално развитие.обновяване на зони за обществен отдих:

- „Интегриран проект за обновяване на значими пространства в град Бургас“ на обща стойност 13 087 312.92 лв., с който се цели осигуряване на устойчива градска /среда с по-високо качество на живот и нови възможности за икономическо и социално развитие чрез интегрирано въздействие върху значими градски пространства;

- „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора” на обща стойност  9 401 071,75 лв. Проектът цели преодоляване недостига на зелени площи и местата за отдих в град Стара Загора, подобряване на съществуващите и създаване на нови зелени площи, използване на празни и пустеещи земи по  велосипедни алеи, свързващи центъра с други важни части на града;

- „Подобряване на физическата и жизнена среда на градския център за осигуряване на устойчива и екологична градска среда за по-високо качество на живот и нови възможности за социално и икономическо развитие“, нa община Казанлък с обща стойност 7 118 080,04 лв. Проектът цели подобряване на физическата и жизнената среда на гр. Казанлък, като иманентно присъщо условие за постигане на устойчива, екологична и безопасна среда, повишаване качеството на живот и получаване на нови възможности за икономическо, културно и социално развитие;

- „Зелени, достъпни и активни пешеходни зони” на  община Сливен с  обща стойност 5 259 379,44 лв. Проектът цели да допринесе за: повишаване на привлекателността и конкурентоспособността на град Сливен като център на агломерационен ареал, посредством подобряване на физическата, жизнена и екологична среда, с оглед осигуряване на добро качество на живот, достъп до основни услуги и нови възможности за икономическо и социално развитие;

- „Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез обновяване и модернизиране на градската среда в община Ямбол“ на обща стойност  9 581 848,59 лв. Общата цел на проекта е да създаде устойчива, естетична и безопасна градска жизнена среда, допринасяща за по-високо качество на живот, по-голяма сигурност за гражданите и създаваща предпоставки за ускорено социално-икономическо развитие и по-високо ниво на инвестиции.

През 2013г. в ЮИР са предприети мерки за дребно мащабни местни инвестиции по ОПРР с цел местно и междурегионално развитие в  общини, които се намират извън градските агломерационни ареали и изпитват остра потребност от инвестиции за стимулиране на развитието си.  В процес на реализация са 4 проекта в общините Котел, Средец, Царево и Малко Търново:

- „Реконструкция, обновяване и оборудване в подкрепа на създаване на медицински център в Община Котел“. Стойността на проекта е  1 022 290,96 лв. Общата цел на проекта е да се осигури подходяща и ефективна общинска здравна инфраструктура в община Котел;

- „Почистване и укрепване на коритото на  река Крива  река и участък от коритото на  река Факийска  в регулацията  на село Факия, община Средец за предотвратяване на  наводнения“. Стойността на проекта е  787 412,10 лв. Проектът ще  допринесе за създаване на нови възможности за устойчиво развитие в община Средец чрез ограничаване рисковете от наводнения и намаляване на потенциалните неблагоприятни последици за човешкото здраве и околната среда от тях.;

- „Корекционни мероприятия на дере за отвеждане на повърхностни води до ваканционно селище с. Лозенец, Община Царево”.   Стойността на проекта е 985 628,90 лв. Общата цел на проекта е да се подобри качеството на живот и съответните екологични условия, включително предотвратяването на рискове от наводнения, на жителите на Община Царево, чрез осъществяване на мероприятия за предотвъртяване на наводнения върху обект в село Лозенец. Проектът цели да  подобри техническата инфраструктура на територията на Община Царево за защита на населението от наводнения.

- Проект „Реконструкция, обновяване и оборудване на отделение в СБДПЛ-ЕООД Малко Търново с цел преструктуриране в Медицински център“ на обща стойност 940 607,60 лв., с цел да се осигури подходяща и ефективна здравна инфраструктура в община Малко Търново, като осигури равен и справедлив достъп на населението в общността до различни видове болнична медицинска помощ, високо качество и ефективно разпределение на обществения ресурс за здравеопазване.

През 2013г. в ЮИР са предприети мерки за обновяване и развитие на селата по Програмата за развитие на селските райони.

Специфична цел 4.2 „Повишаване на качеството, обхвата и достъпността на социални, културни и образователни услуги”

Напредък се наблюдава и по отношение изпълнението на мерките и дейностите по Специфична цел 4.2, по отношение на внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователните и здравни заведения, осигуряване на съвременна образователна среда, както и в изграждане на центрове за настаняване от семеен тип.

В Югоизточен район по ОПРР към края на 2013 г. броят на  обновени учебни заведения е 85 институции с над 30 000 ученици и деца, облагодетелствани от подобрената инфраструктура.  Броят на  обновени здравни заведения в ЮИР е 5, включително 219 бр. медицинско оборудване.

През 2013 г. в процес на изпълнение са 6 проекта по ОПРР в  подкрепа на  социална, културната и образователна  инфраструктура на ЮИР на обща стойност 12 396 054  лв. Конкретни бенефициенти са  общините Камено, Карнобат, Стара Загора, Казанлък и Раднево:

- проект  „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователните заведения в община Камено”  на обща стойност 1 645 000,61 лв.

- проект  „Подготовка и провеждане на иновативно културно събитие - Да съживим традициите в Карнобат“ на обща стойност  523 271,39  лв.

- проект „Деинституционализация на деца в риск посредством изграждане на центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) в Община Стара Загора“ на обща стойност  4 834 432,62 лв.

- Проект „Изграждане на три ЦНСТ и едно защитено жилище в гр. Казанлък” на обща стойност 2 379 650, 18 лв.

- Проект „Изграждане на ЦНСТ в община Раднево“  на стойност 780 347,82 лв.

- Проект „Осигуряване на съвременна образователна среда за деца и ученици в община Раднево, чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура“  на обща стойност 2 230 351,92 лв.

Годишният преглед за 2013 г. на изпълнението на  специфичната цел 4.2  показва, че финансова подкрепа е получена и по ОП „Развитие на човешки ресурси 2007-2013” (ОПРЧР) по следните направления:  повишаване на производителността и адаптивността на заетите; подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието; подобряване на достъпа до образование и обучение, както и социално включване и насърчаване на социалната икономика. Изминалата 2013 г. е най-добрата година от гледна точка на финансовото изпълнение на ОП РЧР 2007-2013 г.

Конкретният принос на  ОПРЧР за развитието на ЮИР се изразява в подкрепа на безработни и заети лица от района, които желаят да повишат своята квалификация и адаптивност, както и  подкрепа на деца, ученици и студенти. Специален фокус е поставен и върху включването на децата от етническите малцинства, на тези със специални образователни потребности, както и на младежите, отпаднали от образователната система и тези, лишени от родителска грижа.

На територията на ЮИР се реализират проекти като:  „Шанс за заетост“; „Стартиране развиването на самостоятелна стопанска дейност за проектиране, изграждане и поддръжка на зелени площи“; „Стартиране на самостоятелна стопанска дейност „Фризьорски салон“; „Работилница за услуги и изработка на изделия от дърво, метал и текстил“;  „Обучителен център за водачи на МПС“;  „Създаване на рекламно студио“; „Социално включване на деца и младежи чрез предоставяне на алтернативни услуги“; „Алтернативни социални услуги за малки деца“: „Създаване на Център за социална подкрепа на деца и младежи от ДДЛРГ-гр. Ямбол“; „Грижа за независимост и достоен живот на хора с увреждания и самотно живеещи в семейна среда - дейност „домашен помощник”; „Създаване на книжарница за ученически пособия“; „Повишаване квалификацията на персонала в „Хляб и хлебни изделия Бургас“ ЕООД“; „Актуализиране и разширяване на компетенциите на охранителите, съгласно съвременните стандарти за охранителна дейност“; „Социална подкрепа за семейна заетост”; „Заедно можем повече”; „Компетентности модели за социално включване на уязвими етнически общности, с фокус върху ромите“; „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент“ и „Домашен помощник“.

През 2013 г. в ЮИР са  предприети мерки за повишаване на производителността и адаптивността на заетите по ОПРЧР на обща стойност 15 735 490,70 лева..  Общият  брой проекти е 141 ( 49 - приключени, 92 - в процес на изпълнение) в 14 общини ( от общо 33 общини в ЮИР).  С най-много проекти инвестиращи в повишаване производителността и адаптивността на заетите се отличава община Бургас, следвана от общините Ямбол, Стара Загора и Сливен. Чрез реализирането на тези проекти се цели:   повишаване на професионална квалификация;  развитие на  човешките ресурси; актуализиране и разширяване на компетенциите; повишаване на качеството на работната сила и качеството на обслужване; адаптивността ефективен и качеството на заетите; повишаване на здравословните и безопасни условия на труд и оптимизация на организацията на трудовата дейност, както и в  усъвършенстване организацията на трудовата дейност за повишаване ефективността на производството и производителността на труда.

През 2013г. в ЮИР са предприети мерки за подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието по ОПРЧР на обща стойност 2 607 705,83 лв. Общият брой проекти е 22 (13 - приключили и 9 в процес на изпълнение)  в професионалните гимназии в общините Сливен, Мъглиж, Павел Баня, Ямбол, Бургас и Стара Загора, както и в  трите университета от ЮИР: Тракийски университет,  Бургаски свободен университет и  Университет „Проф. д-р Асен Златаров“.

През 2013 г. са предприети мерки за подобряване достъпа до образование и обучение в  ЮИР по ОПРЧР на обща стойност инвестирани 10 898 477,84 лв.  Реализирани са 42 проекта и в процес на изпълнение  са също 42 в 19 общини от ЮИР: Стара Загора, Казанлък, Чирпан, Мъглиж, Айтос, Малко Търново, Бургас, Руен, Карнобат, Средец, Царево, Несебър, Сливен , Нова Загора, Твърдица, Ямбол, Елхово, Болярово и Тунджа.  Чрез проектите за подобряване достъпа до образование и обучение се цели по-успешна социална и трудова реализация на хората чрез подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение и развитие на системата за учене през целия живот.

През 2013 г. в ЮИР са предприети мерки за социално включване и насърчаване на социалната икономика по ОПРЧР на обща стойност 14 956 730,53 лв.  . Реализирани са 69 проекта, а в процес на изпълнение са 33 проекта  в почти всички общини от ЮИР: Сливен, Нова Загора, Твърдица, Казанлък, Гълъбово, Стара Загора, Мъглиж, Чирпан, Павел Баня, Николаево, Опан, Раднево, Гурково,  Несебър, Средец, Бургас, Айтос,  Малко Търново, Созопол, Карнобат, Сунгурларе, Камено, Малко Търново, Царево, Ямбол, Елхово, Стралджа, Болярово и Тунджа.

Развитието на социалното предприемачество, като част от стратегията за ефективно социално включване на уязвими групи, създава предпоставки за обединяването на икономическия и социалния ресурс за преодоляване на социалната изолация. Реализираните проекти на територията на ЮИР създават  условия за намаляване на бедността, чрез включването на уязвимите групи в различни форми на трудова дейност, с изразен социален ефект и създават предпоставки за устойчивост на мерките в сферата на социалната политика.

Проектите по ОПРСР подкрепя  изпълнението на конкретната специфична цел чрез подобряване качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика. На територията на Югоизточен район се изпълняват 9 проекта на обща стойност - 2 198 357.69 лв. по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”, мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“,мярка 223, „Първоначално залесяване на неземеделски земи“ и мярка 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите“.

Изпълнението на мерките по приоритет  4 се определя като значително, тъй като по всички  специфични цели се реализират конкретни проекти. Постигнат е значителен напредък в изпълнението на мерките за подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци, подобряване на физическата среда и превенция на риска,  достъп до устойчиви и ефективни енергийни ресурси, подкрепа на  социална, културната и образователна  инфраструктура, повишаване на производителността и адаптивността на заетите, подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда и социално включване и насърчаване на социалната икономика.

Постигнатият напредък по приоритет 4 допринася и за изпълнението на стратегическа цел 2  „Осигуряване на благоприятна, здравословна и стимулираща развитието жизнена среда“от РПР за ЮИР  към края на 2013г.

Индикаторите, заложени в АДИ на РПР на ЮИР, които измерват напредъка по изпълнението на целите и приоритетите на плана в края на отчетния период имат следните стойности:

Приоритет 1: „Развитие и модернизация на регионалната и местната инфраструктура, обслужващи бизнеса и населението”

Общи индикатори:

| Индикатор за резултат | Базова стойност | Междинна стойност | Целева стойност | Изпълнение към 31.12.2013/Източник на информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население с подобрен транспортен достъп (% от общото население на района) | неприложимо | 3% | 10% | Няма налични данни в НСИ |
| Население свързано към ПСОВ (% от общото население на района) | 36 %, | 43% | 52.%, | Относителният дял на населението обслужено от ПСОВ за 2012г. е 53.3% , с 1,3% над заложеното и бележи напредък, като за сравнение през 2009г.-делът е бил 38,9%./ НСИ |

Специфични индикатори

| Индикатор за резултат | Базова стойност | Междинна стойност | Целева стойност | Изпълнение към 31.12.2013/Източник на информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Изградени системи за превенция на риска (бр.) | неприложимо | 2 | 4 | По ОПРР по процедура – „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации“ са изпълнени 5бр.проекти. По Приоритетна ос 1 на ОПОС -1бр. проект |

| Индикатор за резултат | Базова стойност | Междинна стойност | Целева стойност | Изпълнение към 31.12.2013/Източник на информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рехабилитирана / реконструирана второкласна и третокласна пътна мрежа (км) | неприложимо | 53 | 85 | Рехабилитирани пътища II клас за 2013г. по данни на ОПУ-Бургас за област Бургас са 46,8км. По данни на ОПУ-Стара Загора - рехабилитирани пътища III клас - 61,20 км за периода от 2007 - 2013г. По данни на ОПУ-Ямбол за 2013г. рехабилитирани пътища II клас -1,949 км. и рехабилитирани пътища III клас -3,101км. |
| Рехабилитирана / реконструирана четвъртокласна пътна мрежа (км.) | неприложимо | 25 | 60 | Няма налични данни в НСИ и ОПУ |
| Нови и рехабилитирани ПСОВ (бр.) | неприложимо | 3 | 7 | СПОСВ - 21бр. за 2012г. с 2 бр. повече спрямо 2010г. и с 5 бр. повече спрямо 2008г./НСИ, Наблюдава се изпълнение три пъти над заложената стойност. |
| Брой на изградените и обновени технопаркове, бизнесинкубатори и индустриални зони; (бр.) | неприложимо | 2 | 5 | 2бр-бизнес инкубатори в Бургас и Казанлък и 3бр. клъстера в областите Стара Загора, Бургас и Сливен /ОПК и Асоциация на българските клъстери |

Приоритет 2: „Развитие на туризма”

Общи индикатори:

| Индикатор за резултат | Базова стойност | Междинна стойност | Целева стойност | Изпълнение към 31.12.2013/ Източник на информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Средна стойност на туристическия престой (лв.) | 198 | 215 | 250 | Няма налични данни |
| Създадени или подновени бази/легла (%) | неприложимо | 5% | 16% | От 40 053 бр. легла през 2008г., през 2013г. техния брой е 119 016 бр. близо 3 пъти е увеличението; От 78 бр. средства за подслон и места за настаняване през 2008г., през 2013г. техния брой нараства на 819 бр. или повече от 10 пъти -По данни на НСИ |

Специфични индикатори

| Индикатор за резултат | Базова стойност | Междинна стойност | Целева стойност | Изпълнение към 31.12.2013/ Източник на информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Брой нови туристически продукти за алтернативен туризъм и промоцирането им; (бр.) | неприложимо | 2 | 5 | 11 ИСУН По данни на УО на ТГС България-Турция, ПРСР |

| Индикатор за продукт | Базова стойност | Междинна стойност | Целева стойност | Изпълнение към 31.12.2013/ Източник на информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Брой туристически атракции създадени/подобрени (бр.) | неприложимо | 6 | 15 | 17 ИСУН По данни на УО на ТГС България-Турция, ПРСР |
| Брой новосъздадени туристически продукти, наложени на пазара; (бр) | неприложимо | 3 | 8 | 9 ИСУН По данни на УО на ТГС България-Турция, ПРСР |

Приоритет 3 „Подобряване на икономическата среда”

Общи индикатори:

| Индикатор за резултат | Базова стойност | Междинна стойност | Целева стойност | Изпълнение към 31.12.2013/ Източник на информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нарастване на инвестициите в района (%) | неприложимо | 8% | 20% | От 2007-2012г. нарастването на ПЧИ -1 394 024 хил.лв. или 94,7% НСИ |
| Брой на сключените договори за участие в програми и проекти по Структурните фондове (бр.) | неприложимо | 30 | 55 | 1009 бр. - по 7-те Оперативни програми 155 бр. - ПРСР 52 бр. - Развитие на сектор рибарство 47 бр. - по ТГС- България-Турция 2007-2013г. 2 бр. - ОП УРБАКТ II „Мрежа за градско развитие” 5 бр.- ОП за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ IV C 11бр.- СОП „Черноморски басейн 2007-2013” 9 бр. - ОП за ТНС „Югоизточна Европа 2007 - 2013” 5 бр. - ФМ на ЕИП /ИСУН,Структурни фондове |

Специфични индикатори

| Индикатор за резултат | Базова стойност | Междинна стойност | Целева стойност | Изпълнение към 31.12.2013/ Източник на информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нови нараснали продажби на МСП (%) | неприложимо | 5% | 10% | неприложимо |

| Индикатор за резултат | Базова стойност | Междинна стойност | Целева стойност | Изпълнение към 31.12.2013/ Източник на информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Брой проекти и инициативи за трансгранично сътрудничество (бр.) | неприложимо | 12 | 28 | 47/Програми за ТГС ТГС България -Турция |
| Брой нови фирми започнали своята дейност (бр.) | неприложимо | 59 | 135 | Няма данни |

Приоритет 4: „Подобряване на жизнената среда"

| Индикатор за резултат | Базова стойност | Междинна стойност | Целева стойност | Изпълнение към 31.12.2013/ Източник на информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура (бр.) | неприложимо | 2 800 | 5 600 | 30 000 /ОПРР |
| Използване на обществен градски транспорт (включително хора с увреждания) - % увеличение на населението | неприложимо | 3% | 6% | неприложимо |
| Население, обслужвано от регионални системи за управление на отпадъците (% от общото население на района) | 84% | 87% | 92% | 100 %/или 1 067582 души /ОПОС |

| Индикатор за резултат | Базова стойност | Междинна стойност | Целева стойност | Изпълнение към 31.12.2013/ Източник на информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Брой рехабилитирани здравни и образователни заведения (бр.) | неприложимо | 10 | 22 | 90 - от тях 85 учебни и 5 здравни заведения/ОПРР |
| Брой модернизирани и реконструирани сгради и обекти на културата (бр.) | неприложимо | 7 | 18 | 14/ОП |
| Създадени и възстановени зелени площи в градски агломерации (%) | неприложимо | 5% | 13% | 1 200 кв.км. площ/ОПРР |

IV. ДЕЙСТВИЯТА, ПРЕДПРИЕТИ ОТ РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН, С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ.

Съгласно Закона за регионалното развитие (ЗРР), чл.18, ал.1 и чл.43 от Правилника за приложение на ЗРР  Регионалният съвет за развитие (РСР) е орган за провеждане на държавната политика за регионално развитие в съответния район.  В състава на РСР  на ЮИР влизат представители на министерства, областните управители на областите включени в ЮИР, представители на общините и представители на организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище.

По инициатива на членовете на съвета, в заседанията участват пилотно представители на висшите учебни заведения - Тракийски университет - Стара Загора;  „Бургаски свободен университет“ - гр.Бургас ; „Факултет и Колеж - Сливен“ към Технически университет - София; Факултет „Техника и технологии“- Ямбол към  Тракийски университет - Стара Загора и др.научно-изследователски институции в района, които се включват в дискусиите и представят свои становища по обсъжданите проблеми. Този подход води до повишаване на експертния капацитет на РСР и информираността при вземане на решения. Представителите на университетите допринасят за обвързване и ориентиране на образователния процес за придобиване на професионално образование към нуждите и перспективите за развитие на ЮИР.

В чл.49 от ППЗРР са регламентирани функциите на РСР. Съгласно чл.84 от ППЗРР Регионалният съвет за развитие на Югоизточния район е органа за наблюдение на Регионалния план за развитие на района.

РСР обсъжда и одобрява Годишния доклад за наблюдението на изпълнението на РПР. В документа се съдържа информация за предприетите действия от РСР на ЮИР, съгласно чл.87, т.3 от ППЗРР в т.число:

а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни;

б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на регионалния план за развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми;

в) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на регионалния план за развитие;

г) мерките за постигане на необходимото съответствие на регионалния план за развитие със секторните политики, планове и програми;

д) мерките за прилагане принципа на партньорство;

е) резултатите от извършени тематични оценки или оценки за специфични случаи към края на съответната година.

- Предприети мерки за наблюдение и създадени механизми за събиране, обработване и анализ на данни

През първото полугодие на 2013г. са проведени  две заседания  на РСР на ЮИР,  от които едно съвместно с  РКК към РСР на ЮИР  под председателството на област Сливен. През второто полугодие на 2013г. са проведени  две заседания  на РСР на ЮИР, от които едно съвместно с  РКК към РСР на ЮИР  под председателството на област Бургас. На проведените две съвместни заседания представители на Управляващите органи на Оперативните програми представиха актуална информация и справки за изпълнението на оперативните програми на територията на района. Основните финансови инструменти за постигане на целите и приоритетите на РПР на ЮИР са оперативните програми и в тази връзка периодичното подготвяне, представяне и обсъждане на информацията относно хода на операциите е особено важно за процеса на наблюдение на изпълнението на РПР на ЮИР.  При изготвянето на Годишните доклади за наблюдение изпълнението на РПР на ЮИР, както и при разработването на проекта на РПР на ЮИР за периода 2014-2020 г. са използвани последните налични официални статистически данни на НСИ и Евростат, както и данни от други източници (РИОСВ, ИСУН, АЗ, АПИ, общински и областни администрации и др.)

- Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на РПР на ЮИР през 2013 г., както и мерките за преодоляване на тези проблеми

През 2013 г. началникът на  отдел „СПКРР в ЮИР - Бургас“ взаимодейства с  Директора на ТСБ - Бургас във връзка с предоставяне на  статистическите данни от НСИ.

Въпреки това, основен проблем остава липсата на статистическа информация на регионално ниво за изменението на някои индикатори, които определят напредъка по изпълнение на приоритетите на Регионалния план, както и проследяване на  въздействието на всички източници за финансиране изпълнението на плана. Определените в АДИ на РПР на ЮИР основни и специфични индикатори за наблюдение изпълнението на приоритетите обхващат показатели разнородни по характеристики, нива и източници, за някои от които не са зададени начални и/или целеви стойности. В някои от случаите, за определяне оценката на въздействие липсват официални или институционални данни или ако ги има, те са единствено на национално ниво, а не на регионално ниво. В тези случаи, отчитането на показатели, измерими с количествени и качествени стойности изисква допълнителен специализиран анализ и/или проучване. За да може реално да се отчита наблюдението по изпълнението на приоритетите на района за индикаторите следва да има налични статистически и информационни данни, съотносими към съответното териториално ниво, които да могат да бъдат предоставяни с необходимата за целите на наблюдението периодичност. В резултат на извършените оценки и анализи за новия програмен период, индикаторите сa съобразени с реалните възможности на статистическите изследвания, според тяхната необходимост и полезност за отчитане напредъка на плана.

На база доклад, разработен в рамките на Проект „Конвенциите от Рио”, експертите от отдел „СПКРР на ЮИР-Бургас“ отразиха актуалните стойности на 7-те  индикатора, както в новия РПР на ЮИР за периода 2014-2020г., така и  в Годишния доклад за наблюдение изпълнение на РПР на ЮИР за 2012 г.

През м.март 2013 г. за целите на Годишния доклад са изготвени писма от Председателя на РСР на ЮИР до областните и общинските администрации на територията на ЮИР за представяне на информация за изпълнението на някои индикатори, която е добавена към доклада. За изготвянето на документа  са използвани данни, анализи и доклади  от НСИ, сравнителни данни на Евростат за регионите в ЕС, информация от официалните сайтове на оперативните програми, единния информационен портал за Структурните фондове на ЕС в България - ИСУН, УО на оперативните програми, Агенцията по заетостта, ОПУ, РИОСВ, Регионалната служба по заетостта, Басейнова дирекция, както и резултатите от анализите на актуални национални стратегически документи, определящи целите и приоритетите по структуроопределящите политики.

През 2013 г. началникът на  отдел „СПКРР в ЮИР-Бургас“ участва в заседанията на Областния съвет за развитие на област Бургас и по този начин отделът е допълнително информиран за дейността на областта. Периодично областните администрации  представят информация  за изпълняваните от тях, както и за проведените заседания на ОСР и взетите решения.

- Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на РПР на ЮИР

РСР осигурява информация и публичност на всички нива при осъществяване на планирането, програмирането, финансирането, наблюдението и оценката.

На заседанията на РСР участват партньори, широк кръг заинтересовани страни, институции с цел съгласуване, обсъждане на важни въпроси за района, което гарантира прозрачност и ефективност в процеса на вземане на решения. Това позволява споделяне на идеи и предложения  и поемане на отговорност при формулиране на дадена политика.

Съгласно чл. 55, ал. 1 от ППЗРР, след всяко проведено заседание приетите решения се довеждат до знанието на заинтересованите страни, чрез средствата за масово осведомяване, с цел осигуряване на публичност и прозрачност на обсъдените теми и генериране на повишено внимание и ангажираност у гражданите. Протоколите от заседанията на РСР и РКК на ЮИР се изпращат по електронната поща до всички членове за сведение. През 2013 г. областните администрации от района редовно публикуваха на официалните си интернет страници информация, относно проведените заседания на РСР.

Съгласно чл. 49. т., т. 2 и 3 от ППЗРР, изготвените Предварителна оценка на социално-икономическото въздействие и Екологична оценка на проекта на Регионалния план за развитие на Югоизточен район за периода 2014-2020 г. са представени и обсъдени на заседание на РСР на ЮИР на 19.03.2013 г. с участието и на други представители на юридически лица, имащи отношение към регионалното развитие, с право на съвещателен глас по чл. 46, ал. 1 от ППЗРР.  Бяха изготвени редица становища и проведени разговори на експертно ниво, като своевременно са отразени бележките и препоръките във връзка с документите. Участието на експерти от отдел„СПКРР в ЮИР-Бургас“ в този процес даде възможност за осъществяване на координация, както със звеното на ГД „СПРРАТУ”на централно ниво в рамките на МРР, така и с административни структури, имащи отношение със съгласувателната процедура по приемане на РПР на ЮИР.  На заседание на РСР на ЮИР през м. май, 2013 г. беше представен и одобрен  Проекта на Регионалния план за развитие на Югоизточен район  за периода 2014-2020 г., в съответствие със Становището на МОСВ по Екологичната оценка на документа. Проектът на РПР на ЮИР - 2014-2020 г. е приет с Решение на МС № 458 / 01.08.2013 г. Документът е  публикуван на официалната интернет страница на МРР.

На заседание на 28.05.2013 г. РСР на ЮИР обсъди и одобри Годишния  доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Югоизточен район за 2012 г. С цел осигуряване на публичност докладът също е публикуван на интернет страницата на МРР. През 2013 г. в заседанията на РСР на ЮИР всеха участие представители на академичните среди от Югоизточен район ( БСУ - Бургас, Тракийски университет - Стара Загора,  „Факултет и колеж - Сливен“ към  Технически университет - София, Факултет „Техника и технологии“-Ямбол към Технически университет - София).

В зависимост от темите на заседанията са канени и представители на Териториални структури и организации от Югоизточен район - РИО, ОПУ, НПО и др.

В резултат на проведените коментари и дискусии на заседанията, РСР на ЮИР е отправил предложения за допълнение на ОП „Иновации и конкурентоспособност   2014-2020” и   Програмата за ТГС България - Турция 2014-2020г. на вниманието на съответните работни групи, разработващи програмите. Подкрепено  и изпратено е Становище  от катедра „Регионално развитие“ на Стопански факултет, Тракийски университет - Стара Загора, с оформени предложения, с цел отразяването им  във финалния вариант на „Иновационната стратегия  за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.“

В изпълнение на чл.49, т.15 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, Регионалният съвет за развитие на Югоизточен район прие Годишна индикативна програма за дейността си през 2014 г. - на заседание на 18 октомври 2013 г. в гр. Бургас.

- Мерки за постигане на необходимото съответствие на РПР на ЮИР със секторните политики, планове и програми

При разработването на проекта на Регионалния план за развитие на ЮИР за периода 2014-2020 г., задължително условие към консултантския екип бе съгласуването на стратегическите цели и приоритети с предвижданията на европейските и национални стратегически документи (Стратегия Европа 2020, Териториален дневен ред, Конвергентната програма 2013-2016г., Национална програма за реформи на Република България 2013-2015 г., Национална програма за развитие: България 2020, Националната стратегия за регионално развитие 2011-2015 г., Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г., Национална концепция за пространствено развитие 2013-2025 г. и др.), както и с целите и приоритетите, заложени в структуроопределящите секторни стратегии, програми и планове.

За постигане на съответствие на Регионалния план за развитие със секторните политики, в състава на РКК към РСР на ЮИР, освен представителите на Оперативните програми, присъстват и представители на Програмата за развитие на селските райони, Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” и представител на Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” към Министерството на регионалното развитие. Това подпомага процеса на наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие като цяло и допринася за постигане на съответствие на плана със секторните политики, планове и програми.

Членовете на съвета в качеството си на представители на РСР на ЮИР, взеха участие в заседания на тематичните работни групи за разработване на Споразумението за партньорство 2014-2020г., Оперативните програми за периода 2014-2020г., Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Турция (2014-2020г.) Програмата за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн 2014 – 2020“ и др.

Извършените дейности в областта на интегрираната морска политика за 2013 г. се изразяват в следното:

- Началникът на  отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Югоизточен район-Бургас към ГД СПРРАТУ взе участие в организираната, със съдействието на  евродепутат Маруся Любчева, среща за сключване на Меморандум за сътрудничество в областта на черноморските политики между областните управители на  Бургас, Варна и Добрич, която се проведе в гр. Варна на 31.10. 2013 г.

- На съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и  Регионалния координационен комитет на Югоизточен район, проведено на 12 декември 2013 г. в гр. Бургас, бяха представени предварителните тематични цели и приоритети на Програмата за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн 2014 – 2020“ и стартирането на публични консултации по тях. На същото заседание беше представена информация за подписания  Меморандум от областите Бургас, Варна и Добрич за изготвяне на Национална морска стратегия на Република България  и сътрудничество в областта на черноморските политики.

- Предприети мерки за прилагане принципа на партньорство

Принципът на партньорство е водещ принцип в процеса на наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на ЮИР до 2013г., който продължи да се прилага и при разработването на проекта на РПР на ЮИР за периода 2014-2020 г., с цел постигането на максимална прозрачност, организирането на дискусии, включването и ползването на експертния потенциал на всички заинтересовани страни.

Основни партньори на РСР ЮИР на регионално равнище са регионални структури на централната власт, местната власт и сдружения на общините, регионални структури на браншови и синдикални организации, университетски и изследователски институции, РИО, представители на НПО за района -  Сдружение „Форум Гражданско участие”- област Бургас и Сдружение „За духовни и социални дейности“  - област Сливен. Представителите на тези организации са присъствали на заседанията с право на съвещателен глас във връзка с обсъждане и представяне на стратегически и планови документи за интегрирано регионално и местно развитие за периода 2014-2020 г. и при обсъждане на ключови за развитието на района секторни политики.

При обсъждането на проекта на РПР ЮИР 2014-2020 г. и перспективите за развитие на интегрираната морска политика в контекста на плана, на заседание на РСР   на ЮИР, с право на съвещателен глас, са присъствали и представители на морския сектор –Института по океанология - Варна, Изпълнителна агенция „Морска Администрация“-Бургас, Пристанищна инфраструктура-Бургас, Пристанище Бургас ЕАД и др.

Укрепването на капацитета в сферата на регионалното развитие е стратегическа необходимост за усъвършенстване на политиката за регионално развитие. Подобряването на координацията и партньорството между участниците в регионалното развитие е от съществено значение за рационализиране на тяхната съвместна работа.

- Постигнати резултати от извършени тематични оценки или оценки за специфични случаи към края на 2013 г.

През 2013 г. са извършени Предварителна и Екологична оценка на Регионалния план за развитие на Югоизточен район 2014-2020г.;

Действията, касаещи подобряване дейността на Регионалния съвет и осигуряване ефективност и ефикасност при изпълнението на РПР са свързани с представянето и обсъждането на стратегически документи, изготвяне на доклади и др.редица проекти на документи. В хода на проведените четири заседания на РСР на ЮИР през 2013 г. бяха обсъдени:

- Представяне на информация за хода на операциите по Оперативните програми в Югоизточен район;

- Представяне и обсъждане на Предварителната и Екологичната оценка на Регионалния план за развитие на Югоизточен район 2014-2020г.;

- Състояние и тенденции в развитието на транспорта;

- Представяне на  актуална информация относно дейността на работните групи по изготвяне на Договора за партньорство на РБългария  с   Европейската комисия  и  Оперативните програми  за програмен период 2014 - 2020 г.;

- Представяне на Концепция за ОП „ Наука и образование за интелигентен растеж  2014 – 2020 г.“;

- Представяне, обсъждане и одобряване на Годишния доклад за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие на Югоизточен район за 2012г.;

- Представяне и одобряване  на  Проекта на Регионалния план за развитие на Югоизточен район  за периода 2014-2020 г., в съответствие със Становището на МОСВ по Екологичната оценка на документа;

- Представяне, обсъждане и съгласуване на Проектите на Областните стратегии за развитие за периода 2014-2020 г.  на областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол;

- Представяне на Резултати от анализа на градското развитие в България- етап от  подготовката на Оперативна програма „Региони в растеж “ 2014-2020 г.;

- Представяне на втори финален проект на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.;

- Обсъждане и приемане на проект на Годишна индикативна програма за дейността на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район за 2014 г.;

- Представяне на Доклад относно оценка на въздействието на законодателството за регионално развитие - Закон за регионалното развитие и Правилник за прилагане на Закона за регионално развитие;

- Запознаване с Постановление на МС № 157 от 1 август 2013 г. за създаване на Съвет по децентрализация на държавното управление и с актуализираната Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация до 2015 г. ;

- Представяне  на обобщените предложения  на  членовете на Регионалните съвети за развитие на шестте района от ниво 2, относно промените в Закона за регионалното развитие и Правилника за неговото приложение;

- Обсъждане на актуални проблеми, свързани с развитието на Югоизточен район;

- Представяне на възможностите за финансиране  от  Фонд ФЛАГ;

- Представяне  на  Иновационна стратегия  за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.;

V. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РПР НА ЮИР

Годишният доклад за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие на Югоизточен район за 2013 г. е разработен от отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Югоизточен район”, Министерство на регионалното развитие, под председателството на област Стара Загора. Годишният  доклад  отговаря на националната и европейска политика в областта на регионалното развитие. Годишният доклад отчита и поставените акценти в  Актуализирания документ за изпълнение на РПР на  ЮИР  за периода   2011-2013 г. , а именно: възможностите на местните власти, бизнеса и неправителствения сектор за предприемане на целенасочени действия за развитие на района и подобряване качеството на живот на местното население. Отчетено е участието и приносът на България в Стратегия „Европа 2020” за постигане на по-висока конкурентоспособност на регионалната икономика, преодоляване на вътрешно регионалните различия и ключовите дефицити в социалната и техническата инфраструктурата, развитието на човешкия потенциал и подобряване на околната среда.

Процесът на наблюдение се извърши със съдействието на  органите на централната власт и техните регионални структури, представителите на Регионалния съвет за развитие в Комитетите по наблюдение изпълнението на Оперативните програми и местните власти,  чрез предоставяне на информация, анализи, отчети и доклади. При наблюдение изпълнението  на плана отчетения напредък в сферата на инфраструктурата, туризма,  икономическата и жизнена среда се извършва посредством  спазване принципа на партньорство, публичност и прозрачност.

Годишният доклад отразява  промените в социално-икономическите условия и политиките за развитие на национално, регионално и местно ниво, както и постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на Регионалния план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение. При анализа са отчетени и специфични индикатори за въздействие. Извършено е наблюдение на седемте стратегически индикатори за мониторинг на интеграцията на глобалните екологични въпроси в процесите на регионалното развитие. С цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на Регионалния план за развитие на Югоизточен район, Годишният доклад посочва  действията, предприети от Регионалния съвет за развитие на района, както и мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни. Документът  прави преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на Регионалния план за развитие през 2013 година, мерките за преодоляване на тези проблеми, мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на плана, както и  предприетите мерките за постигане на необходимото съответствие на плана със секторните политики, планове и програми и прилагане принципа на партньорство.

Годишният доклад се основава на последни официални данни на Националния статистически институт (НСИ) и сравнителни данни на Евростат за регионите в ЕС. Използвана е и информация от официалните сайтове на Оперативните програми, от единния информационен портал за Структурните фондове на ЕС в България, от членовете на Регионалния координационен комитет на Югоизточен район и от предоставената информация от общините и областите - Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол. Използвана е информация и от ОПУ, Регионалната служба по заетостта, Регионална инспекция по околна среда и водите на територията на Югоизточен район.

Напредъкът по изпълнението на приоритетите на АДИ на РПР на ЮИР  е значителен,  предвид   високата  усвояемост на  европейски средства в района през 2012 г. и 2013г. и сравнително добри социално-икономически показатели, близки до средните  за  страната. По всяка една от целите е констатиран напредък, като по-съществените положителни промени  са свързани с подобряване на  транспортната, техническа и бизнес инфраструктура, подобряване на туристическите атракции, обновление на градската среда, където изпълнението на мерките може да бъде определено като активно.

На основание чл.18, ал.8 от Закона за регионалното развитие и чл.49, т.15 и чл.57 ал.1 и. ал.2  от Правилника за прилагане на ЗРР, Регионалният съвет за развитие на Югоизточен район приема  Годишната индикативна програма (ГИП) за дейността на съвета през 2013 г.  ГИП представлява планов документ, който определя основните дейности, пряко свързани  с функциите на съвета, съгласно нормативната уредба, както и необходимите средства за неговата ефективна и ефикасна работа.  ГИП за 2013 г. е финансово неосигурена. Това бе констатирано и за предходните години.  Липсата на средства за дейността на РСР е основна причина за невъзможността да се планират и реализират мерки, които биха допринесли за за  по - ефективно изпълнение на функциите на РСР и за укрепването и развитието му като орган за провеждане на държавната политика за регионално развитие в Югоизточен район. Във връзка засилване ролята на РСР е необходимо да се обезпечи финансово неговата дейност  за организиране и участие в събития за осигуряване публичност и прозрачност на провежданата регионална политика, за провеждане на специализирани проучвания и  др.

Направеният анализ на изпълнението на РПР на ЮИР за последната година от периода на действие на документа показва, че определената в него рамка на политиката за регионално развитие за района  се изпълнява основно чрез инструментите на Оперативните програми, съфинансирани от европейските структурни и Кохезионен фонд, Програмата за развитие на селските райони, Програма за развитие на сектор рибарство, и Програмите за европейско териториално сътрудничество. Очертана е необходимост от по-ефективно изпълнение на  бъдещи мерки, насочени към специфичните икономически и социални проблеми на района, в контекста на новия РПР на ЮИР за периода 2014-2020 г.

За подобряване на резултатите от наблюдението, е необходимо обвързване на системата за наблюдение на изпълнението на плановите документи за регионално и местно развитие със системата за наблюдение на изпълнението на оперативните програми, с цел по-точна оценка на въздействието на всяка от програмите върху промените в икономическото, социалното и инфраструктурното развитие на районите и общините в страната.

Приоритетите  за развитие на Югоизточен район за периода 2007-2013г., по отношение развитието на инфраструктурата, туризма, икономическата и жизнена среда  се мултиплицират  в  РПР на ЮИР  за периода 2014-2020 г.,  допълнени  с възможностите за интегрирано  развитие на градовете, опазване българската акватория на Черно море и развитие на морското дело и рибарството.

Новите приоритети на ЮИР са  съобразени с целите на Националната стратегия за регионално развитие на Република България 2012-2022 г. и с Националната програма за развитие: България 2020  и са част от следните стратегически цели:

- Икономическо сближаване на ЮИР на междурегионално (с другите райони от ниво 2 в страната) и вътрешнорегионално (между областите в рамките на района от ниво 2) ниво посредством използване на собствения потенциал на района в условията на щадящо околната среда развитие;

- Социално сближаване и намаляване на междуобластните неравенства в ЮИР чрез инвестиции в човешките ресурси и подобряване на социалната инфраструктура;

- Развитие и подобряване на териториалното сближаване на ЮИР чрез използване на различните форми на териториалното сътрудничество – трансгранично, транснационално и междурегионално;

- Балансирано териториално развитие на ЮИР чрез укрепване на градовете-центрове, подобряване свързаността в района и качеството на средата в населените места.

В заключение, за реализация на целите и приоритетите на Регионалния план за  развитие и преодоляване на вътрешно регионалните различия е необходимо: мобилизиране на потенциала и осигуряване на ефективни управленски правомощия; разширяване функциите на съвета за реално въздействие върху процесите на икономическо и социално развитие в района; финансово осигуряване на Годишните индикативни програми за работата на РСР; осъществяване на междурегионално сътрудничество за обмяна на опит и добри практики и подобряване на регионалната координация между секторни политики, програми и проекти за развитие.

ДОКЛАД ПО НАБЛЮДЕНИЕТО И КОНТРОЛА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОИЗТОЧЕН  РАЙОН  (2007-1013), ВКЛЮЧИТЕЛНО НА МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ В РЕЗУЛТАТ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА

Докладът за наблюдение и контрол при прилагането на Регионалния план за развитие на Югоизточен район (2007-2013 г.) и на Актуализирания документ за изпълнение ( 2011-2013 г.) се разработва в съответствие със Становище по ЕО № 6-3/2005 на Министъра на околната среда и водите и Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Министъра на околната среда и водите.

Целта на настоящия доклад е да се представи изпълнението на заложените в Становището по ЕО № 6-3/2005 г. мерки за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на плана, както и изпълнението на мерките за наблюдение и контрол при неговото прилагане през 2013 г., по компоненти и фактори на околната среда.

Представената в Доклада информация за изпълнението на мерките за наблюдение и контрол при прилагането на АДИ РПР ЮИР през 2013 г., по компоненти и фактори на околната среда, съдържа данни, резултати от проверки, анализи и факти от: Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда на ИАОС, Годишните доклади за състоянието на околната среда на РИОСВ - Бургас и РИОСВ - Стара Загора, Годишния доклад по наблюдение и контрол при прилагането на Плана за управление на речните басейни в Черноморски район  на Басейнова дирекция за Управление на водите в Черноморския район.

I. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ ЩЕТИ В РЕЗУЛТАТ НА ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН (2007-2013),  СЪС СТАНОВИЩЕ ПО ЕО № 6 -3/2005 Г. НА МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ.

1. За районите, в които нивата на един или няколко замърсители превишават установените норми да бъдат изготвени и прилагани Програми за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух.

Районите за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух , определени за Югоизточен район са - Сливен, Ямбол, Карнобат, Камено, Раднево, Гълъбово и Бургас. Автомобилният транспорт и битовото отопление са източници на замърсяване с прах, а промишлеността, в т.ч. „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, са източници на замърсяване със серни и азотни диоксиди и амоняк. Най-високи средногодишни концентрации на азотен диоксид са измерени в Бургас. Раднево и Гълъбово е също един от районите с най-големи количества серни и азотни диоксиди, емитирани на 1000 души. Основни източници на замърсяване са промишлените и добивните дейности в ТЕЦ „Марица-изток“, Раднево и Гълъбово. Съгласно  чл. 27 от Закона за чистотота на атмосферния въздух, Наредба №7/1999г. и Заповед № РД-1046/03.12.2010 г. на Министъра на околната среда и водите за определяне на районите за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух и на зоните, в които са превишени нормите с допустими отклонения, общините са  задължени да изготвят Програми за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на установените норми. Програмите се изготвят от общинските органи, съгласувано със съответната РИОСВ, в съответствие с разпоредбите на ЗЧАВ.

По отношение на действащите Програми за подобряване качеството на атмосферния въздух КАВ, по чл. 27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух за РОУКАВ - Югоизточен общини Бургас, Камено, Несебър, Средец, Карнобат и Айтос анализите и наблюденията показват, че основните фактори оказващи влияние върху нивата на ФПЧ10 за територията на тези общини са битовото отопление, транспорта, както и неподдържаната пътна и прилежаща инфраструктура, което води до т.н. вторично разпрашаване. Масовото използване на твърди горива в комунално-битовия сектор предизвиква тревожно завишаване нивата на ФПЧ10 през зимните месеци. През 2013 г. мобилната имисионна станция на ИАОС - РЛ Стара Загора извърши измервания в гр. Карнобат. Община Карнобат беше включена в утвърден от Министъра на околната среда и водите годишен график на мобилна станция Стара Загора през 2013 година. Тази станция измерва нивата на озон, серен диоксид, азотен диоксид, въглероден оксид, сероводород, амоняк, метанови и неметанови въглеводороди във въздуха.

През 2013 г. в Програмите на общините са предвидени и предприети мерки, които могат да бъдат обобщени, както следва: осигуряване на условия за преминаване на гориво -природен газ и/или електричество, преасфалтиране на улици и модернизация на пътна инфраструктура, обновяване на автобусните паркове за превоз на пътници, повишаване енергийната ефективност и благоустройство на крайпътните и междублоковите пространства, саниране на панелни жилищни блокове, изграждане на обходни маршрути за тежкотоварни автомобили и транзитно движение  и др. На местно ниво трябва да продължи прилагането и изпълнението в пълна степен на заложените мерки в плановете за действие към съответните Програми за КАВ.

2. Да се изготвят акваториални планове.

При последното отчитане на мярката е отбелязан  факта, че  РПР не е устройствен план и съдържанието му е определено със Закона за регионалното развитие. В този смисъл към него не е подходящо да се разработват акваториални планове. Според Закона за устройство на българското Черноморско крайбрежие към всички общи устройствени планове на общините по крайбрежието трябва да има и част за устройство на акваторията.

В съответствие с Рамкова директива за морска стратегия 2008/56/ЕО (РДМС) целият Черноморски басейн се разглежда като един регион. На ниво държава членка РДМС се отнася задължително до обхвата на териториалните води и Изключителната икономическа зона (ИИЗ).

Съгласно становище на Европейския икономически и социален комитет държавите членки следва да  изготвят и да изпълняват акваториални устройствени планове и една или повече стратегии за интегрирано крайбрежно управление. Тези инструменти трябва да отчитат едновременно регионалните и подрегионалните специфики, както и секторните дейности. Акваториалното устройствено планиране и интегрираното крайбрежно управление трябва да се извършват при спазване на вече приетите директиви и особено на директивата за морската стратегия (2008 г.) и директивата за местообитанията („Натура 2000“ от 1992 г., приложена впоследствие и към крайбрежната морска среда)

Директивата за морско пространствено планиране  е приета.  Необходимо е всяка страна в ЕС да определи компетентен орган, който ще отговаря за морското пространствено планиране. Директивата не определя териториалното ниво, на което следва да се планира пространственото развитие в морските териториални води. Необходимо е да се реши дали това да е самостоятелен документ или да бъде елемент от Районните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2 и ниво 3 или да е част от Общите устройствени планове на общините.

Съгласно чл.18, ал.2 на Конституцията на България „Държавата осъществява суверенни права върху континенталния шелф и в изключителната икономическа зона за проучване, разработване, използване, опазване и стопанисване на биологичните, минералните и енергийните ресурси на тези морски пространства“.

На тази основа, предвид водещата роля на държавата за проучване и добиване на ресурси от изключителната морска зона е подходящо морското пространствено планиране да бъде в компетенциите на държавен орган.

3. Да се развива електропроизводство при използване на възобновяеми енергийни източници.

Увеличаването на дела на електроенергията, произведена от ВЕИ е свързано с намаляването на емисиите от парникови газове и намаляване на негативните последици от глобалните промени в климата. Изследванията по въпроса за енергийния потенциал на вятъра показват, че в крайбрежните територии на Югоизточния район съществуват  възможности за развитието на ветроенергетиката, но те са по-ограничени в сравнение със Североизточния район, тъй като не попадат в т. н. Зона на голямата ветроенергетика. Неколкократно са извършвани опити за алтернативен добив на ел. енергия, чрез използване силата на вятъра. Към настоящия момент е изградена една вятърна електрическа централа от микро тип между с. Равда и с. Ахелой в община Несебър. Добиваната от централата електроенергия задоволява личните нужди на изграден в непосредствена близост животновъден комплекс и рядко се търгува с НЕК. Не бива да бъде пренебрегвано и значението на приливите и отливите по черноморското крайбрежие и енергодобива чрез преработка на отпадни ресурси, което би могло да бъде една от областите на проявление на развитието на иновационните технологии .

Голяма  част от  територията на Югоизточен район  по южната му граница попада в зона, където съществуват природни условия за  използване на слънчевата енергия за производство на ел. енергия. Област Сливен попада в район, характеризиращ се със сравнително висока средна продължителност на слънчевото греене. Слънчевото отопление е конкурентно в сравнение с нагряването на вода чрез електричество.

Подкрепа за въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни източници се осигурява от следните Оперативни програми и фондове:

- Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”;

- Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”;

- Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. мерки-121,123,311,312,321

- Кредитна линия за енергийна ефективност и възобновяема енергия;

- Кредитна линия на ЕС/ЕБВР за енергийна ефективност в България;

- Кредитна линия за енергийна ефективност в бита;

- Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“;

- Национална схема за зелени инвестиции;

- Национален доверителен екофонд;

- Международен фонд Козлодуй;

- Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

- Финансовия механизъм на ЕИП за 2009-2014 (Програма: Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници)

Общо финансираните проекти  на национално ниво в периода 2004-2011 г. са на стойност

- проекти за подобряване на енергийната ефективност - 346 564 510 евро.

- проекти, използващи енергия от възобновяеми източници -272 646 221евро.

На територията на Югоизточен район се изпълняват проекти  по тези направления, обобщени в раздел III на доклада.

4.Изграждане на ПСОВ да бъде в съответствие с Националната програма за изграждане на ГПСОВ над 10000 екв. ж., ГПСОВ от 2000 екв. ж. до 10000 екв. ж., в срокове съгласно Наредба №6 /ДВ бр.97/2000 г./ и с изискване, където е необходимо, за по-строго пречистване на отпадните води с отстраняване на азот и фосфор.

Нивото на изграденост на ПСОВ  у нас е сравнително ниско. Почти всички построени и пуснати в експлоатация ПСОВ в края на миналия век се нуждаят от реконструкция и модернизация. В много случаи има липса на съответствие между степента на изграденост на канализационната мрежа и проводимостта на главните колектори с капацитета и изградеността на ПСОВ. Изразходването на средствата за инвестиции във водоснабдителни и канализационни системи и ПСОВ е неефективно - високи разходи на 1 км водопровод и канализация; преоразмерени ПСОВ и т.н.

В Плана за управление на речните басейни 2010-2015г. за  водните тела са предвидени мерки за изграждане или модернизиране на ПСОВ  за градовете Гълъбово, Мъглиж, Николаево, гр.Казанлък, гр.Нова Загора, с.Хрищени, с.Калчево, гр.Сливен, гр. Чирпан, гр.Калофер. За ГПСОВ на гр.Павел баня предстои преглед на проектната документация за финансиране след 2014г. Подготвен е проект за изграждане на ГПСОВ на гр.Карнобат, който е в процедура по разглеждане и одобрение. За изграждане на ПСОВ на гр.Ямбол има одобрен проект и предстои финансиране по ОПОС, който е в процес на изпълнение.

През изминалата 2013г. е стартиран инвестиционен проект „Интегриран воден проект на Община Казанлък, включващ реконструкция и модернизация на ГПСОВ Казанлък“. По оперативна програма „Околна среда” през 2013г. са отпуснати средства за инвестиционен проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол -изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводната мрежа на гр. Ямбол”. Също по програма ОПОС е отпусната безвъзмездна финансова помощ за проект „Проектиране и строителство на ПСОВ, довеждащ колектор и частична рехабилитация на В и К мрежа в гр. Елхово”.С реализацията на тези проекти ще се допринесе за опазването на чувствителните видове, екосистеми и хабитати, както и за подобряване на химичното и екологичното  състояние на р. Тунджа.

На територията на Бургаска област,  почти всички общини реализират проекти  по линия на Оперативна програма „Околна среда“ или със средства по ПУДОС. По цялото черноморското крайбрежие са заделени средства за изграждане на пречиствателни станции и канализационни мрежи. В процес на изпълнение са проекти  в общините Руен, Приморско, Средец, Айтос, Карнобат,Малко Търново.В град Бургас са изградени модерни съоръжения, които пречистват водите, включително  отстраняването на азот и фосфор. Във всички населени места над 2000 еквивалент жители се реализира проекти в тази посока.

Пречиствателни станции за отпадъчни води с изградени всички съоръжения за пречистване, включително за отстраняване на биогенните елементи азот и фосфор, в обхвата на РИОСВ - Бургас, са: ПСОВ Бургас, заустваща пречистените отпадъчни води в ез. Вая, ПСОВ Меден рудник, заустваща пречистените отпадъчни води в яз. Мандра и ПСОВ Царево, заустваща в река Попска, вливаща се на около 1000 м. след мястото на заустване в Черно море. При някои от ПСОВ: ПСОВ „Китен-Приморско“, ПСОВ „Обзор-Бяла“, ПСОВ „Поморие“, ПСОВ „Равда-Слънчев бряг-Несебър“ и ПСОВ „Лозенец“, не са изградени съоръжения за отстраняване на биогенни елементи - азот и фосфор. Това е причина да не могат да се достигнат индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителните за заустване на отпадъчни води в чувствителни зони и райони на съществуващо и перспективно ползване на крайбрежните морски води.

5. При проектиране и изграждане на канализационни системи  да се отчита влиянието на туризма и нарастващия брой туристи през активния сезон.

Посочената в Становището на МОСВ мярка се прилага при одобряване на инфраструктурни проекти за изграждане на канализационни системи от експертните съвети по устройство на територията при областите и общините в ЮИР.

Като цяло националната, регионална и местна инфраструктура не отговаря на съвременните изисквания. Основните проблеми, свързани с остарели водопроводни мрежи, режим на водоползване и т.н. са силно изразени в селата, които най-често се ползват за настаняване при екотуризъм. Още по-сериозен е проблемът с канализацията - незавършена или частично завършена канализационна мрежа в много населени места. В някои черноморски курорти и курортни комплекси развитието на  водоснабдителната и канализационна инфраструктура не е съобразено с повишения туристически капацитет на легловата база, в резултат на  неконтролираното й развитие в минал период. През активния туристически сезон в ПСОВ “Китен-Приморско“, ПСОВ “Равда-Слънчев бряг-Несебър“, ПСОВ “Елените“ и ПСОВ “Лозенец“ постъпват по-големи количества отпадъчни води от техния капацитет и това значително понижава пречиствателния им ефект.

По Оперативна програма „Околна среда“ са изпълнени/в процес на изпълнение следните проекти, допринасящи за изпълнението на мярката:

- Събиране, пречистване и отвеждане на отпадъчни води от агломерация Несебър- Слънчев бряг - Равда, на стойност 92 931 941 лв. Съществуващата пречиствателна станция в Равда в момента не успява да поеме обема на отпадните води в активния летен сезон, тъй като обемът й отдавна не отговаря на нарасналата леглова база в курортните селища, които обслужва (Несебър, Слънчев бряг, Св. Влас, Кошарица, Равда, Ахелой).

- „Интегриран проект за водния цикъл на Созопол - І етап“, на стойност - 72 788 863 лв.

- „Подобряване инфраструктурата за отпадни води на Северни, Южни територии и СО “Узунджата”, 2 етап – Канална ПС 1А, Канална ПС 2А с колектори тласкатели по ПСОВ “Китен”, гр. Приморско“, на стойност -18 795 926 лв.

- „Интегриран проект за рехабилитация и разширение на ВиК мрежите в кв. Сарафово, гр. Бургас“, на стойност - 19 132 711 лв.

- „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на агломерация Приморско-Китен“, на стойност - 42 419 124 лв.

- При реализация на мерките за преодоляване на „водните режими” да се даде приоритет на намаляване на водните загуби, разработка на водоспестяващи технологии и оборотно използване на водите.

Според МОСВ  броят на населените места, в които се въвежда режим на водоподаване, особено в „сухи” години е голям. Проблемите с недостига на вода през сухите години и през нормално влажните години, свързани с въвеждането на целогодишни и сезонни режими на водоподаване, засягат главно селища, които нямат изградени и не са свързани с резервоари за денонощно, сезонно и многогодишно съхранение на повърхностния воден ресурс, както и в по-редки случаи - селища с водоснабдяване от язовир, но с проблеми във водопреносната система - течове, аварии. Констатираните загуби  на вода са изключително големи и се дължат основно на физически течове - както видими, така и скрити, както от водопроводната мрежа, така и по кранове, връзки, резервоари и в различните шахти. Големи обеми вода се губят също за изпразване и пълнене на водопроводната мрежа при аварии, поради факта, че тя е недобре конструирана и/или преоразмерена, а граничните кранове между хидравличните зони не работят достатъчно добре. Сериозен проблем е наличието на неравномерно хидравлично налягане (високо или ниско) в отделни зони на водопроводната мрежа. По време на водни режими се увеличава броят на авариите от честото спиране и пускане на водата и като цяло не се отчита значителна икономия на вода. Друг проблем се явява морално остарялата канализационна мрежа. Голяма част от  мрежата е изградена от етернитови тръби, които са морално остарели и неприложими в сферата на водоснабдяването. При засушаване през летните месеци  се появяват чести аварии по азбестоциментовите водопроводи, а от там и големи загуби на питейна вода. Изгнилите  поцинковани тръби, от които са изградени сградните отклонения също са причина за загуба на значителни  количества питейна вода. Поради големите загуби на вода и честите аварии на тези съоръжения е необходимо да се заделят значителни средства за подмяната им.

В много райони са необходими допълнителни действия за осигуряване на основни нужди като водоснабдяване и канализация. Тези предизвикателства се очаква да се увеличат поради изменението на климата, социално-икономическото развитие и увеличаване на потреблението на вода. Това налага разработването на иновативни решения за справяне с предизвикателствата във водния сектор и прилагането на политика в подкрепа на развитието на иновационните технологии и бизнес модели. В интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр.Бургас е предложено иновативно решение за осигуряване на поливна система чрез оползотворяване на дъждовната вода. Оползотворяване на дъждовна вода с цел повторното й използване е проект, който адресира освен нуждите на урбанизираната територия и предизвикателствата, свързани с промените на климата.

Степента на развитие на водоснабдителната мрежа на ЮИР е на едно от първите места в страната (делът на водоснабденото население е 99.7%, а за страната е 98%). Независимо от това в някои общини водоснабдителната мрежа е силно амортизирана Между 10 и 15% от населените места са на режим заради текущи повреди по водопроводната и канализационната мрежи. Канализационната мрежа в Югоизточния район е достигнала средно ниво на развитие, в сравнение с други райони в страната.

В изпълнение на тази мярка по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” се изпълнявят проекти, които целят реконструкция на водопроводната мрежа, изграждане на нова разделна канализационна мрежа, подобряване техническата инфраструктура за водоснабдяване и управлението на питейните и отпадни води в ЮИР.

- „ Доизграждане на канализационната мрежа и частична реконструкция на водопроводна мрежа в гр. Средец“ - 9 481 297лв.

- „Подготовка на инвестиционни проекти за изграждане на ПСОВ, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводна мрежа в гр. Малко Търново“- 398 800 лв.

- „Създаване на условия за подобряване на базисната инфраструктура в град Болярово“ - 109 339 лв.

- „Интегриран проект за управление на питейните и отпадните води – кв. Горно Езерово, гр. Бургас“ - 183 924 лв.

- „Интегриран проект за рехабилитация и разширение на ВиК мрежите в кв. Сарафово, гр. Бургас“ - 19 132 711лв.

- „Инвестиционни проекти за ВиК мрежа на гр. Бургас – Меден Рудник”- 13 557 506 лв.

- „Интегриран проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на кварталите Банево, Ветрен и Минерални бани, гр. Бургас“ - 29 167 310 лв.

- „Пречиствателна станция за отпадъчни води - кв. „Меден рудник“, гр. Бургас - 2 етап: разширение - 23 313 852 лв.

- „Изграждане на канализационна система с ПСОВ, с. Тенево, община Тунджа“ - 22 682 081 лв.

- „Подобряване състоянието на басейна на р. Камчия чрез изпълнение на интегриран воден проект на с. Люляково, община Руен, област Бургас“ - 28 573 304 лв.

- „Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен“ - 58 721 752 лв.

- „Интегриран воден проект за Стара Загора“- 39 167 395 лв.

- „Пречиствателна станция за отпадни води, доизграждане и рехабилитация на канализационна мрежа и рехабилитация на водопроводна мрежа, гр.Гълъбово“- 33 840 592 лв.

През 2013 г. са приети разработените Регионални генерални планове за ВиК системите и съоръженията в Република България, които имат стратегически характер по отношение  бъдещото развитие на В и К мрежите, източниците за питейно водоснабдяване и пречистването на отпадните води. За всяка от областите в ЮИР - Бургас, Сливен, Ст.Загора и Ямбол е приет отделен генерален план, който ще бъде основа за насочване на интегрирани инвестиции за развитие на Ви К мрежите, пречиствателните станции и източниците за снабдяване с питейна вода.

7. Да се изготвят и прилагат мерки  за подобряване качеството на водите за къпане.

Водите за къпане в България, включително и по Черноморието, като цяло отговарят на изискванията за качество. В България през 2012 г. отговорните органи са наблюдавали 98 обекта за къпане, от които повечето са крайбрежни плажове и само четири са реки или езера. 98,9% от морските плажове са покривали задължителните изисквания за качество на водата. Това е увеличение с 2,3% спрямо предходната година. Съответствието с препоръчителните норми се е увеличили от 50,6% до 61,8%.

Основни замърсители на водите в зоната за къпане са заустващите води от ПСОВ и дифузни източници от хотели, които не са обхванати от канализация. Проблем е голямото строителство, което е извършено през последните години, без да има съответното разширение и/или реконструкция и модернизация на съществуващата ПСОВ, изграждане на нови канализации и възможности за пречистване на водите.

Изграждането на ПСОВ в населените места по крайбрежието способства за ограничаване на замърсяването на  реките и водите вливащи се в Черно море. От всички канализации зауствани в Черно море са взети водни проби през летния активен курортен сезон с цел получаване на максимално реалистична информация за вида и количеството замърсяване. Изграждането на обекти в близост до плажната ивица следва да се съобразява с капацитетните възможности  на изградената инфраструктура за отвеждане, пречистване и заустване на отпадъчните води или да се използват индивидуални съоръжения за пречистване на отпадъчните води от обектите. Дълбокото заустване е първата стъпка за решаването на проблема с отпадните води от курортите, които се изливат в морето.  В тази посока се изпълнява  екологичен проект с бенефициент община Несебър, който предвижда разширение и модернизация на пречиствателната станция в Равда  и изграждане на тръба за дълбоководно заустване в Черно море на пречистените отпадъчни води. Тръбата се  планира да отведе отпадъчните води на Несебър на 2.5 км навътре в морето.

По Оперативна програма „Околна среда“ са изпълнени/в процес на изпълнение следните проекти, допринасящи за изпълнението на мярката:

- „Изготвяне на инвестиционен проект за модернизация и проектиране на ПОСВ и съпътстващи съоръжения на гр. Поморие“, на стойност-  420 819 лв.

- „Реконструкция и разширение на пречиствателна станция за отпадни води град Поморие“, на стойност - 96 686 234 лв.

- „Изработване на инвестиционен проект в две фази,идеен и технически за изграждане на ПСОВ за пречистване на отпадъчни води кк.Слънчев бряг-Несебър“, на стойност - 740 873 лв.

- „Събиране, пречистване и отвеждане на отпадъчни води от агломерация Несебър- Слънчев бряг - Равда“, на стойност - 95 842 114 лв.

С  реализацията на тези проекти се подобрява качеството на водите на Черно море, хигиенните и жизнените условия, както и условията за туризъм, което ще подпомогне икономическото развитие на региона. Реализирането на проектите е част от общата политика на МОСВ за постигане на екологичните стандарти и устойчиво развитие на населените места.

С изграждането на съоръженията за печистване на отпадните води  в съответсвие с приетите през 2013 г. Регионални генерални планове за ВиК системите и съоръженията в Република България  за област Бургас ще се допринесе за допълнително подобряване на качеството на водите за къпане и то  устойчиво в дългосрочен план.

8. При избор и реализация на инвестиционни намерения в областта на управление на отпадъците да се отчитат програмните документи имащи отношение към управление на отпадъците на национално ниво: Национална стратегия по околна среда, Национална програма за управление на дейностите по отпадъците, ОП „Околна среда”, програми за прилагане на директиви на Европейския съюз.

В Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове са регламентирани мерките и контрола за защита на околната среда и човешкото здраве чрез предотвратяване или намаляване на вредното въздействие от образуването и управлението на отпадъците, както и чрез намаляване на цялостното въздействие от използването на ресурси и чрез повишаване ефективността на това използване. Определени са изискванията към продуктите, които в процеса на тяхното производство или след крайната им употреба образуват опасни и/или масово разпространени отпадъци, както и изискванията за разширена отговорност на производителите на тези продукти с цел насърчаване на повторната употреба, предотвратяването, рециклирането и друг вид оползотворяване на образуваните отпадъци.

Съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците кметът на общината разработва и изпълнява програма за управление на отпадъците за територията на съответната община. Програмата се приема и изпълнението й се контролира от общинския съвет, като кмета на общината информира ежегодно в срок до 31 март на текущата година общинкския съвет, относно изпълнението й през предходната календарна година. Тези програми са неразделна част от общинските програми за околна среда. Общинските програми за управление на отпадъците се разработват в съответствие със структурата, целите и предвижданията на националната програма. Програмите се актуализират при промяна на фактическите и/или нормативните изисквания.

По данни на РИОСВ - Бургас и РИОСВ - Стара Загора, тридесет и трите общини на територията на ЮИР изпълняват програми за управление на отпадъците изготвени на основание чл. 29, ал. 1 от отм. ЗУО. Предвидени са мерки за намаляване и/ или ограничаване образуването на отпадъци, както и на степента на тяхната опасност, рециклиране, регенериране или други форми на оползотворяване, екологосъобразно обезвреждане, почистване на старите замърсявания с отпадъци. Създадени са регионални сдружения на общините на основание ЗУО, които имат за основна цел да реализират мерки и проекти за регионално управление на отпадъците, включващи изграждането на необходимите нови регионални депа за обезвреждане на битови и други неопасни отпадъци. Все още в програмите на общините няма предвидени мерки за третиране на биоразградими отпадъци за поетапно им намаляване и недопускане на депонирането им.

9. При изготвяне проекти на депа за отпадъци да се обследва възможността за изграждане на съоръжения за предварително третиране преди депониране и системи за оползотворяване на биогаза.

По данни на РИОСВ Стара Загора за  минимизиране на количествата на отпадъците, предназначени за депониране и в съответствие с изискването за предварително третиране на отпадъците преди депониране, в общините Ямбол и Стара Загора са изградени по една сепарираща инсталация за сепариране на отпадъци от опаковки. Изградените мощности са с достатъчен  капацитет за предварително третиране на цялото количество образувани отпадъци.  Остатъците след сепариращите инсталации се депонират на съответните общински депа за неопасни отпадъци. През 2013 г. няма закрити и рекултивирани общински депа за неопасни отпадъци в териториалния обхват на инспекцията, причина за което е все още неизградените Регионални съоръжения за третиране на отпадъци за региони Стара Загора и Ямбол.

10. Приоритетно да се изграждат регионални съоръжения за третиране на отпадъци.

На територията, контролирана от РИОСВ-Бургас се експлоатира Регионално депо за неопасни отпадъци - Созопол, където се депонират отпадъците на общините Созопол, Приморско и Царево. Действаща е и претоварна станция за отпадъци (ПСО) Приморско - за населените места от общините Приморско и Царево, след което отпадъците се транспортират до Регионално депо за неопасни отпадъци Созопол. Община Котел депонира генерираните битови отпадъци в Регионално депо за неопасни отпадъци - гр. Омуртаг, разположено на територията, контролирана от РИОСВ-Шумен. Изграждащото се в момента Регионално депо за неопасни отпадъци Братово - Запад и Регионално депо за неопасни отпадъци Малко Търново, поражда проблеми с третирането на битовите отпадъци в 10-те общини (Бургас,Средец, Камено, Несебър, Поморие, Айтос, Руен, Карнобат и Сунгурларе и Малко Търново), които ще депонират отпадъците си в тях, тъй като сега действуващите депа са с ограничен капацитет и не отговарят на нормативните изисквания. В проект е единствено „Регионално депо за отпадъци - регион Провадия”, където община Бяла следва да депонира битовите отпадъци. Към началото на 2013 г. общините Стара Загора и Ямбол обявиха обществени поръчки с предмет „Изграждане на регионален център за управление на отпадъците - Стара Загора” и „Изграждане на клетка 1 и съпътстваща инфраструктура и съоръжения за регионална система за управление на отпадъците - регион Ямбол”.  През 2013г. по Оперативна програма Околна среда продължавават проектите „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците“ в регион Малко Търново и Ямбол.

През 2013 г. е рекултивирано общинско депо за неопасни отпадъци в землището на гр. Созопол по ИСПА проект EuropeAid 120520D/SV/BG. През 2013 г. продължи изграждането на Регионално депо  „Братово- Запад”, където ще се депонират отпадъците на девет общини - Бургас, Карнобат, Камено, Айтос, Руен, Сунгурларе, Несебър, Поморие и Средец и бе направена първа копка на двете претоварни станции в Несебър и Карнобат. Направена бе и първа копка на Регионалното депо за отпадъци - Малко Търново, където ще се депонират отпадъците на община Малко Търново.

Основни генератори на строителни отпадъци са черноморските общини. С изключение на общините Бургас и Царево всички останали са без депа за инертни отпадъци. Не се налага изграждане на специализирано депо за строителни отпадъци в община Приморско, където в рамките на проект за рекултивация на стара кариера в местността „Узунджата” същите се депонират. Значително по-малък е делът на строителните отпадъци постъпващи в депата за битови отпадъци или специализираните депа за инертни отпадъци.

11. Приоритетно да се изпълняват утвърдените планове за привеждане на съществуващите депа за отпадъци в съответствие с изискванията на Наредба № 8 от 24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлотация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци ( ДВ, бр.83/2004 г.).

В изпълнение на Наредба № 8 от 24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци транспонираща Директива 1999/31/ЕС, операторите на депата за отпадъци изготвят и представят на директора на регионалната инспекция по околната среда и водите, на чиято територия е разположено депото, план за привеждане на депото в съответствие с необходимите технически и експлоатационни изисквания. Свързаните с тях мерки, процедури и правила имат за цел предотвратяване и ограничаване на риска за човешкото здраве и на отрицателните въздействия върху околната среда в резултат на оползотворяването или обезвреждането на отпадъци, в т.ч. депонирането на отпадъци. С тази наредба се определят условията и изискванията за изграждане и експлоатация на: депа, на които се депонират битови, строителни, производствени и/или опасни отпадъци, наричани по-нататък: други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. В 19 от общо 20 общини в териториалния обхват на РИОСВ-Стара Загора има въведена система за организираното сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци. Във връзка с привеждане в съответствие с нормативните изисквания на общинските депа, които остават в експлоатация, общините са предприели допълнителни мерки, включително създаване на пунктове за мониторинг на подземните води, извършване на физикохимични анализи, изграждане и възстановяване на оградни съоръжения, предприемане на действия за допълнителни отводнителни мероприятия за ограничаване навлизането на атмосферни води в тялото на депото.

Нерешен  остава проблема с третирането на строителни, биоразградими отпадъци и утайки от ПСОВ. Забавено е създаването на системи за разделно събиране и последващо третиране на портативни батерии и акумулатори, опасни отпадъци от домакинствата. Не са изградени напълно системи и неефективно работещи са изградените системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки, поради необезпеченост със сепариращи инсталации и транспортна техника.

В съответствие с решенията в концептуалните проекти и заложените елементи на регионалните системи за управление на отпадъците в регионите под контрола на РИОСВ-Бургас, се предвижда преустановяване на използването на нелицензираните депа и съсредоточаване на отпадъчния поток към контролирани регионални депа, осигуряване на предварителнотретиране на отпадъците преди депониране.

На територията на РИОСВ–Стара Загора от 2009 г. до 2013г. е преустановена експлоатацията на 6 депа за неопасни отпадъци на общини Тополовград, Твърдица, Братя Даскалови, Елхово, Болярово и Павел баня. Продължава контролът по изпълнение на дейностите за привеждане на общинските депа в съответвствие с нормативните изисквания.

12. Да се разработят и прилагат мерки за намаляване на замърсяванията с нефтопродукти в районите на Бургас и Ямбол.

Управлението на дейностите по третиране на отпадъци от  отработени масла и отпадъчни нефтопродукти има за цел предотвратяване и ограничаване на замърсяванията на въздуха, водите и почвите и ограничаване риска за човешкото здраве и околната среда.  По информация на РИОСВ Бургас това налага въвеждане на екологосъобразна система за контрол на дейностите по третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти. Отработените масла приоритетно се оползотворяват чрез регениране. Когато техническите, икономически и организационни условия не позволяват това, маслата се изгарят с оползотворяване на енергията или съхраняват временно до предаването им за последващо обезвреждане.

През 2013 г. са извършени от РИОСВ Бургас  контролни проверки, касаещи прилагането на действащата през годината  Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отработените масла и отпадъчните нефтопродукти. На територията на РИОСВ - Бургас има 6 фирми с издадени разрешения за извършване на дейности по третиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти. Извършени са плановите проверки и на генераторите на този вид отпадъци, основно автосервизи и на пунктовете за смяна на гуми. С писмо на МОСВ са разпоредени и извънредни проверки на обекти генератори на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти. За целта са извършени 23 бр. извънредни проверки на автосервизи. С писмо на МОСВ са разпоредени извънредни проверки на обекти, относно спазване на изискванията на Наредбата за изискванията за третиране на ИУГ. Извършени са 29 броя проверки на пунктове за смяна на гуми и продажба на гуми нови и втора употреба.

От всички общини все още не са предприети конкретни и ефективни действия във връзка с наредбите уреждащи начина на третиране и транспортиране на отпадъци от отработени масла и отпадъчни нефтопродукти.

13. Инвестиционният процес, определен с регионалния план за развитие, да бъде съобразен с потенциалните защитени зони предвидени за включване в Националната екологична мрежа, както и с режимите на управление на съществуващите защитени територии в района съгласно Закона за защитените територии, заповедите за обявяване и плановете за управление.

РПР е изготвен съгласно ЗРР и не конкретизира реализация на инвестиционни проекти, поради което тази мярка от становището на  МОСВ не може да се приложи пряко чрез  РПР на ЮИР. Съгласно нормативната уредба инвестиционния процес се изпълнява в съответствие с предвижданията на подробния устройствен план и се съгласува при условията и по реда на ЗУТ.

14. При устройственото планиране и проектиране да се вземат предвид границите на паметниците на културата и на техните охранителни зони, както и всички защитени по реда на специален закон територии и зони.

Мярката e  свързана с устройството  на територията на района уредена със ЗУТ, а не със ЗРР  по който се разработва РПР. До момента тези изисквания се предявяват на експертните съвети в областите и общините от специалистите  от Нациналния институт за недвижимо културно наследство.

15. Да се усъвършенстват режимите на защита на териториите със специфична териториална характеристика: Черноморско крайбрежие, влажни зони, паметници на културно-историческото наследство.

Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г. дава насоки за устройство, управление и опазване на националната територия и акватория и създава предпоставки за пространствено ориентиране и координиране на секторните политики.

Дефинирането и определянето на територии със специфични териториални характеристики на основата на подходяща методология и система от индикатори и определянето на функционални зони с важно национално и регионално значение изисква прилагане на специфична политика за развитие.

Обособяването на територии със специфични характеристики е традиционен инструмент за пространствено насочване на политики и програми за постигане на желани цели. В НКПР е възприето като територии със специфични характеристики да се третират онези части от националната територия, за които е необходимо да се прилага специфична политика на устройство и развитие. Като такива са определени крайбрежните територии (Черноморски и Дунавски), планинските територии, граничните територии, териториите в риск и териториите за опазване на ландшафта, природните и културни ценности. Тези територии се определят и като неформални райони. Два от тях, Дунавско крайбрежие и Черноморско крайбрежие, са дефинирани и институционализирани и имат международно консолидирани стратегически документи за развитие. Черноморското крайбрежие е обект и на специален закон - Закон за устройството на черноморското крайбрежие. Останалите видове територии със специфика могат да се обобщят в една обща категория   „проблемни” територии.  Определянето на територии със специфични характеристики и проблеми дава възможност да се фокусират териториалните адреси и приоритетите на секторните политики и бъдещите оперативни програми, ще повиши вероятността за реализация на съответните регионални стратегии. По този начин ще се открият пътища и подходи за определяне и водене на целенасочена и интегрирана политика за съхраняване на тяхната специфика и преодоляване на натрупаните проблеми.

16. Да се разработи система за борба с ерозията, вкисляването и засоляването на почвите.

Разработването на система за борба с ерозията, вкисляването и засоляването на почвите не е обект на Регионалния план за развитие. Многобройни са факторите, от които се обуславя и зависи бъдещото успешно прилагане на политиката за Устойчиво управление на земите. Сред тях са наличие на качествени стратегически и планови документи; достъп до достатъчен финансов ресурс; добър институционален и човешки капацитет за прилагане на политиката за устойчиво управление на земите и активно включване и насърчаване на участието на местните общности и заинтересованите страни в процеса на формулиране, прилагане и наблюдение на местните политики за устойчиво управление на земите.

Необходимо е цялостно преразглеждане и включване на мерки за устойчиво управление на земите в общинските планове за развитие 2007 – 2013 г. Основната цел е да се осигури добра среда за въвеждане на подхода за устойчиво управление на земите /УУЗ/ в програмните документи на ниво община и по този начин да се осигури приемственост между националната политика за УУЗ и действията на общинско ниво.

Във връзка с устойчивото управление на земите, общините и областите трябва да насочат усилията си към разработване на общински програми за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите съгласно Програмата на Правителството на европейското развитие на България  2009 – 2013г.

Опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите е уредено чрез Закона за опазване на околната среда. Дейностите по предотвратяване на почвената ерозия основно се финансират от Министерството на земеделието и храните.

През 2013 г. не са финансирани проекти против ерозията на почвата и не са известни такива, които се изпълняват на контролираната от РИОСВ - Бургас  и РИОСВ- Стара Загора територия.

17. Да се изготвят и прилагат мерки за защита от наводненията.

Наводненията са често срещани природни бедствия на територията на Република България. Те нанасят огромни щети, тъй като засягат населени райони, промишлени територии и продуктивни земеделски земи. Изследванията показват, че опасността от наводнения се увеличава, като едни от основните причини са изменението на климата, интензивното социално-икономическо развитие, урбанизацията.

Приета е Националната програма за защита при бедствия за периода 2014 – 2018 г.

Тя представлява основен документ за политиката в областта на предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия и аварии и очертава насоките за създаването на ефективна, ресурсно и технически осигурена национална система за превенция и реагиране при бедствия. Основен приоритет в Програмата е извършването на анализ и оценка на рисковете от бедствия на територията на страната и тяхното картографиране. Одобрен е и планът за изпълнението на Програмата през 2014 г., който описва конкретните дейности на министерствата и ведомствата.

Правителството прие през 2014г.  и стратегия за намаляване на риска от бедствия. Нейният хоризонт е 2020 г., а основната й цел – предотвратяване и намаляване на неблагоприятните последици за човешкото здраве, социално-икономическата дейност, околната среда и културното наследство в България вследствие на природни и причинени от човешка дейност бедствия.

По оперативна програма „Регионално развитие”, приоритетна ос - Устойчиво и интегрирано градско развитие, под-приоритет - Подобряване на физическата среда и превенция на риска, процедура - Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации са изпълнени следните проекти на територията на Югоизточен район:

- „Прочистване, укрепване на корита и разширяване на съществуващи диги на „Река без име с три притока“. преминаваща през с. Малка поляна и река „Славеева река“, гр. Айтос, на стойност 571 435 лв.

- „Реконструкция и укрепване на съществуваща крайбрежна дига с цел предотвратяване на наводнения на жилищна зона, прилежаща към улица „Морска“ в кв. „Свети Георги“, град Поморие“,  на стойност 929 561 лв.

- „Корекция на река Дюлева в гр. Сливен, I ви етап“ , на стойност 761 888 лв.

- „Предотвратяване от наводнения на селата Кукорево и Окоп“, община Тунджа, на стойност - 788 812 лв.

- „Комплексни мерки за предотвратяване на наводнения“ в община Ямбол , на стойност -  670 696 лв.

По Оперативна програма „Околна среда”  се изпълнява проект  „Разработване на планове за управление на риска от наводнения” с бенефициент - Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморския район, на стойност - 2 565 240 лв. Проектът е одобрен за финансиране по процедура „Разработване на планове за управление на риска от наводнения” по Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”.

През 2013г.  стартира проект „Повишаване капацитета на териториалните структури на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“- МВР за реакция при наводнения  по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. Проектът е на стойност 97 334 548,80лв. и има за цел повишаване на капацитета на териториалните структурни звена на ГДПБЗН-МВР за бърза и ефективна реакция и защита при наводнения.

18. Да се разработи система за интегрирано управление на крайбрежните зони, водните ресурси и влажните зони.

Контролът и управлението на крайбрежните зони, водните ресурси и влажните зони се регламентира от различни закони: Закон за устройство на българското Черноморско крайбрежие, Закон за защитените територии, ЗУТ , Закон за биологичното разнообразие, Закон за водите и др.

От Басейнова дирекция за Черноморси район е изготвен План за управление на речните басейни в Черноморския район за басейново управление на водите (2009-2015)

За формиране на систематичен подход и иновационни комбинации от смекчаващи и адаптиращи технологии за брегово управление на развиващите се брегови зони, изложени на постоянно променящи се природни и климатични фактори, съдейства проектът „Иновационни технологии за сигурни европейски брегове в променящия се климат THESEUS” по 7-ма Рамкова програма на ЕК  с участието на Института по океанология към БАН – Варна в партньорство на 31 института и университета от 19 европейски страни.

Проект „Plan Coast“ /Програма INTERREG IIIB CADSES/ освен да идентифицира добрите практически примери и средства за ефективно интегрирано планиране в крайбрежните и морски зони, показва и добрите резултати от съвместните усилия на администрации, организации и научни институти. Изработването и издаването на Наръчник за интегрирано териториално планиране на крайбрежните и морски пространства е средство да се покажат силните страни на инструментите за териториално планиране и интегрирано управление на крайбрежните зони (ИУКЗ), които да  намерят отражение в морската политика на ЕС.

През разглеждания период е изпълнен проекта „Изработване на Визия и Стратегия за интегрирано управление на крайбрежните зони в България” Проекта (наречен още „Моят бряг”). Целта на проекта е да  се изведат основните цели и насоки за постигане на интегрирано управление. В резултат са изготвени пилотни проекти, в които е очертана визията и стратегията за постигане на интегрирано управление на  териториите от северното крайбрежие с център Добрич, на териториите с център Бургас и на южното Черноморие и природния парк „Странджа”. На практика основната цел на проекта не беше реализирана, а именно да се изготви стратегия за интегрирано управление на Черноморското крайбрежие, както и да се учреди управленска структура за прилагането й.

19. Мерките за развитие на градската среда да включват планиране на зелени системи в условията на съподчиненост с ландшафтното устройство на територията.

Според ЗУТ Общите устройствени планове са основа за цялостното устройство на териториите на общините, на части от тях или на отделни населени места с техните землища. Предвижданията на общите устройствени планове, с които се определят общата структура и преобладаващото предназначение на териториите, видът и предназначението на техническата инфраструктура и опазването на околната среда и обектите на културно-историческото наследство, са задължителни при изготвянето на подробните устройствени планове.  С общия устройствен план на община или на част от нея се определят териториите за активно прилагане на ландшафтно-устройствени мероприятия и естетическо оформяне. Зелените системи и озеленените площи се устройват в съответствие с одобрените общи и подробни устройствени планове на урбанизираните територии и подробни устройствени планове за парковете и градините.

По Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие на ОП „Регионално развитие 2007-2013г.“  процедура „Зелена и достъпна градска среда” в Югоизточен район се реализират следните проекти:

- „Интегриран проект за обновяване на значими пространства в град Бургас“, на стойност - 4 943 499 лв.

- „Зелени, достъпни и активни пешеходни зони” в община Сливен, на стойност - 5 259 379 лв;

- „Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез обновяване  и модернизиране на градската среда в община Ямбол”, на стойност - 4 974 674 лв;

- „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора“ , на стойност  4 990 685 лв;

По мярка 322 Обновяване и развитие на населените места - Програма за развитие на селските райони в процес на изпълнени са:

- Интегриран проект за рехабилитация на обществени зелени площи, тротоари и площади в  община Братя Даскалови - област Стара Загора на стойност  1 668 562,00 лв.

- „Реконструкция на зелени площи с детска площадка в парк, село Зетьово”, община Чирпан, на стойност - 127 458,24 лв;

- „Паркоустройство и благоустройство на гр. Царевo“, област Бургас, на стойност - 540 964 лв.

20. Проектите за развитие на туризма да се изготвят при спазване на нормите за рекреационно натоварване и съобразяване със статута на територията.

РПР на ЮИР не включва изготвяне на инвестиционни проекти, в т.ч. и в сферата на туризма. Спазването на нормите за рекреационно натоварване на териториите и съобразяването със статута им, както и компетенциите на съответните органи са регламентирани от други нормативни актове.

21. Развитието на туризма да бъде съобразено с Националната стратегия за екотуризъм.

Националната стратегия за екотуризъм е разработена през 2002-2004г. Тя няма задължителен характер и е с изтекъл период  на действие. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма посочва в Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България / 2009-2013 г. / това като съществен недостатък. През 2014 г. е приета Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма  в Република България 2014-2030г. Стратегията определя стратегическите насоки за развитие на туризма в страната, включващ разработването и предлагането на регионални туристически продукти, които да превърнат страната в целогодишна активна туристическа дестинация. Развитието на устойчиви форми на туризъм ще осигури по равномерно натоварване на туристическата инфраструктура в страната и ще „облекчи“ в известна степен натоварените морски курорти, като пренасочи туристите към вътрешността на страната.

Районът притежава местен потенциал, който би му позволил разработване на туристически продукти, съчетаващи различни форми на туризъм.

II. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН (2007-2013), СЪГЛАСНО СТАНОВИЩЕ ПО ЕО № 6 -3/2005 ГОД. НА МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Компоненти и фактори на околната среда, предмет на анализ са въздух, повърхностни и подземни води,   земи и почви, биоразнообразие и защитени природни територии,    отпадъци, шум и вибрации.

Въздух

Управлението, опазването и контролът на атмосферния въздух се основава на принципите на устойчиво развитие и се извършва при условията и реда на Закона за чистотата на атмосферния въздух. РИОСВ – Бургас  и РИОСВ - Стара Загора осъществяват контрол и управление на дейностите, свързани с осигуряване чистотата на въздуха - контрол върху състоянието и експлоатацията на обектите с източници на емисии в атмосферния въздух, контрол върху работата на пречиствателните съоръжения и привеждането им в съответствие с изискванията на нормативната уредба с цел намаляване на вредните вещества (замърсители) емитирани в атмосферния въздух. По този начин се цели защита на човешкото здраве, на живата природа, както и предотвратяване настъпването на опасности и щети за обществото.  С оглед ограничаване на антропогенното въздействие, действащите нормативни актове имат за цел защита на здравето на хората, животните и растенията, техните съобщества и местообитания, природните и културни ценности от вредни въздействия, както и предотвратяване настъпването на опасности и щети за обществото при изменение на качеството на атмосферния въздух.

На територията на района, контролиран от РИОСВ - Бургас  е създадена следната  мрежа за контрол на  качеството на атмосферния въздух, като част от Националната система за мониторинг на околната среда- подсистема „въздух“:

АИС „Долно Езерово“ в кв. „Долно Езерово” гр. Бургас е градски фонов пункт. Той е разположен на около 1,5 км. от основната площадка на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД и на около 2 км. от ГПСОВ – Бургас. Отчитат се и емисии от битовия сектор. Анализират се замърсителите: серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, метановии неметанови въглероди, сероводород, фини прахови частици, озон, бензени метео параметри.

АИС „Меден Рудник“ в кв. „Меден Рудник” гр. Бургас е градски фонов пункт. Контролира се района на ж.к. „Меден Рудник”, който е в непосредствена близост до система от окислителните езера за отпадни води от основната площадка на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД. Едното от тези езера към момента представлява открито депо за нефтени утайки и шлам и е признато за „Стари екологични щети”. Отчитат се емисии от битовия сектор и други промишлени дейности. Анализират се замърсителите: серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, сероводород, фини прахови частици, озон, бензен и метео параметри.

АИС ,,Несебър” е разположен в гр. Несебър. Отчита въздействието на интезивен автомобилен трафик и значителна комунално - битова дейност. Анализират се замърсителите - серен диоксид, азотни оксиди, бензен, р-ксилен, толуен, фини прахови частици, озон и метео параметри.

ДОАС (диференциална оптична автоматична система), измерва атмосферните замърсители: серен диоксид, азотни оксиди, озон, стирен, бензен, о-ксилен, р-ксилен и толуен. Разположена е в непосредствена близост до най-натоварената входно-изходна пътна артерия на гр. Бургас - Първостепенна окръжна болница и сградата на РИОСВ–Бургас. Анализираният от нея район е под въздействието на интезивен автомобилен трафик, значителна комунално - битова дейност и пренос на емисии от технологичната дейност на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД и останалите промишлени предприятия в гр. Бургас, разположени в северната промишлена зона.

ДОАС – Камено, гр. Камено измерва  атмосферните замърсители: серен диоксид, азотни оксиди, озон, фенол, стирен, бензен, о-ксилен, р-ксилен и толуен. Този пункт се поддържа от „Лукойл Нефтохим Бургас”АД и през 2013 година е работил непрекъснато. Предприятието е основен източник на по-голямата част от атмосферните замърсители на територията на общината от горивните процеси и производствената си дейност. Неговото въздействие е най-силно върху КАВ на най-близко разположените населени места като селата Братово, Ветрен, Равнец, гр. Българово, Бургаските квартали „Лозово” и „Долно Езерово”.

Мобилна автоматична станция (МАС) към община Бургас е въведена в експлоатация през април 2011 г. Тя е единствената в страната автоматизирана общинска станция. Чрез нея се следят нивата на осем замърсители на атмосферния въздух: серен диоксид, азотни оксиди, озон, стирен, бензен, сяроводород, ФПЧ10 и ФПЧ2.5. Мобилният

характер на станцията позволява тя да бъде ситуирана на различни места на територията на община Бургас.

Общото състояние на атмосферния въздух се определя с показателите посочени в Закона за чистотата на атмосферния въздух. Средногодишните и максимално еднократни допустими концентрации на замърсяващите вещества, граничния брой максимално еднократни проби превишаващи ПДК и съответните прагови стойности са посочени в Наредби№ 7, № 12 и № 14. Основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в приземния слой, са заложени в чл. 4 от Закона за чистотата на атмосферния въздух: общ суспендиран прах; фини прахови частици тежки метали /Pb, Cd, Ni, As/, полиароматни въглеводороди /ПАВ/, серен диоксид, азотни оксиди;въглероден оксид озон бензен;сероводород. Сероводородът е включен като допълнителен показател, тъй като се емитира основно от нефтопреработващите предприятия. В пункт “ДОАС РИОСВ” са извършени 328 бр. измервания. От тях 51 са над средноденонощната норма (СДН – 50 μg/м3). Максимално измерената стойност за годината е 165,10μg/м3. В АИС „Меден Рудник” са извършени 365 бр. измервания. Констатирани са 42 броя превишения над СДН - 50 μg/м3. СДН не трябва да се превишава повече от 35 дни в годината. В сравнение с 2012 г., когато регистрираните превишения са 29 броя, през 2013г. се отчита увеличаване на замърсяването по този показател. Най-високата измерена концентрация е 123,61 μg/м3 (2.47 пъти СДН). В АИС „Долно Езерово” са извършени 365 бр. измервания. Констатирани са 105 броя превишения на средноденонощната норма. В сравнение с 2012 г., когато регистрираните превишения са 66 броя и тук е налице увеличаване на замърсяването по този показател. Най-високата измерена концентрация е 169,23 μg/м3. В АИС „Несебър” са извършени 221 бр. измервания, което е под изисквания минимум валидни данни за определяне на средногодишна стойност. Констатирани са 35 броя превишения на средноденонощната норма. Най-високата измерена концентрация е 104,63 μg/м3.

Замърсяването с фини прахови частици се явява основен проблем за качеството на атмосферния въздух на територията на РИОСВ - Бургас. Причините за това имат комплексен характер. Основно замърсяването се дължи на все по-масовото използване на твърди горива за отопление в бита, което е резултат от влошената икономическа обстановка в страната. Негативно влияние върху качеството на въздуха оказват и засиленият  транспортен трафик (особено през летния период), ремонтните дейности по прилежащата пътна инфраструктура, активното строителство, а също и на промишлеността. За регистрираните високи нива на ФПЧ допринасят и неблагоприятните метеорологични условия - температурни инверсии, мъгли, липса на валежи, ниска скорост на вятъра, създаващи условия за задържане и натрупване на атмосферните замърсители в приземния въздушен слой.

Основен източник на емисии на серен диоксид е технологичната дейност на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, както и процесите свързани с изгаряне на твърди и течни горива в промишлеността и бита. В петте пункта за мониторинг не са регистрирани превишения на алармения праг – 500 μg/m3. През есенно-зимния сезон са регистрирани по-високи концентрации на серен диоксид, в сравнение с пролетно-летния сезон, когато регистрираните стойностите са по-ниски.  Наблюдава се  намаляване замърсяването със серен  диоксид, което се дължи на предприетите действия като газифициране и използване на горива с ниско съдържание на сяра. Обобщено за района на Бургас се наблюдава трайна

тенденция на задьржане на ниска средногодишна концентрация на серен диоксид.

Основен източник на емисии на азотен диоксид са автомобилния транспорт и горивните процеси в промишлените предприятия. В пунктовете за мониторинг не са регистрирани превишения на алармения праг за предупреждение на населението – 400 μg/m3. Въглеродния оксид  се измерва в два пункта за мониторинг: АИС „Долно Езерово” и АИС„Меден Рудник”. И в двата пункта не са регистрирани превишения на нито една от нормите. Нивата на озон се следят в автоматичните станции с непрекъснато измерване.  През 2013г. отчетените средногодишни концентрации са по-ниски в сравнение с предходната година. Нивата на сероводород се следят само в АИС „Долно Езерово” и в АИС „Меден Рудник”.През 2013 г. в сравнение с 2012 г. в АИС „Долно Езерово” се наблюдава намаляване броя на превишенията на СЧН и СДН, обратно в АИС ”Меден рудник” се отчита забележимо повишаване броя на превишенията на СЧН и СДН. Средногодишното замърсяване следва същата тенденция. Регистрираните превишения на нормите на сероводород в АИС „Меден Рудник“ се дължат на емитиране от първо окислително езеро. Основна причина за отчетените превишения в АИС “Долно Езерово” е

дейността на ,,Лукойл Нефтохим Бургас” АД. Това са главно технологични пропуски, аварийни ситуации, налагащи изгаряне на значителни количества от газа на свещ, както и изпускане на процесни отпадъчни води без съответната дегазация, което при неблагоприятни условия създава високи концентрации в приземния слой и води до съответно повишаване на концентрациите на сероводород в атмосферния въздух. Съгласно Заповед № РД-1046/03.12.2010 г. на Министъра на околната среда и водите за утвърждаване на списък с райони за оценка и управление на КАВ – РОУКАВ – Югоизточен, включващ Общините Бургас, Камено, Несебър, Средец, Карнобат и Айтос са определени като райони, в които нивата на замърсителите – ФПЧ10 превишават установените норми. С решение № 685 от Протокол № 20/2013 г. на сесия на Общински

съвет-Несебър е приета актуализирана програма за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух. По отношение на действащите Програми за подобряване качеството на атмосферния въздух КАВ, по чл. 27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух за РОУКАВ - Югоизточен общини Бургас, Камено, Несебър, Средец, Карнобат и Айтос анализите и наблюденията показват, че основните фактори оказващи влияние върху нивата на ФПЧ10 за територията на тези общини са битовото отопление, транспорта, както и неподдържаната пътна и прилежаща инфраструктура, което води до т.н. вторично разпрашаване. През 2013 г. по показател ФПЧ10 във всички пунктове за мониторинг са регистрирани превишения на утвърдената среднодневна норма (ПДКср.дн. 50 мкг/м3). Спрямо 2012 г. се наблюдава 1,5% намаление на фоновото ниво на този замърсител. Въпреки това са налице относително високи нива на замърсяване с фини прахови частици за всички пунктове, особено за кв. Долно Езерово, където за 2013 г. е превишена годишната норма от 40 мкг/м3. През 2013 г. стартира изграждането на трасе – обход на гр. Бургас и пътен възел „детелина“, като по този начин ще се решат проблемите с преминаването на транзитния поток през градското ядро и извеждането натежкия трафик от жилищните зони. Очакваните резултати са снижаване на емисиите от автотранспорта. През 2014 г. трябва да продължи прилагането и изпълнението в пълна степен на заложените мерки в Плановете за действие към Програмите за КАВ.

Пунктовете за мониторинг на територията на РИОСВ Стара Загора  са:

АИС „Зеления клин”, гр. Стара Загора - градски фонов пункт, разположен в застроената част на град Стара Загора, без преобладаващо влияние на емисии от производствени дейности, но отчитащ емисии от битовия сектор;

OPSIS система, с. Могила, общ. Стара Загора - извън градски фонов пункт /OPSIS система/, разположен в близост до с. Могила, общ. Стара Загора;

OPSIS система, с. Ръжена, общ. Казанлък - градски фонов пункт, ситуиран в с. Ръжена, общ. Казанлък;

OPSIS система, с. Остра могила, общ. Стара Загора - извънградски фонов пункт, ситуиран в с. Остра могила, общ. Стара Загора

АИС Сливен, гр. Сливен - градски фонов пункт, разположен в застроената част на гр. Сливен, с влияние на емисии от производствени дейности /АИС/;

АИС, гр. Гълъбово – промишлен/градски фонов пункт,  разположен в застроената част на гр. Гълъбово, с преобладаващо влияние на емисии от комплекса „Марица изток” и емисии от битовия сектор;

Ръчен, гр. Стара Загора („РИОСВ”) – градски фонов пункт, разположен в застроената част на гр. Стара Загора, без преобладаващо влияние на емисии от производствени дейности, но отчитащ емисии от битовия сектор. Измерва фини прахови частици под 2,5 микрометъра (ФПЧ2,5) и бензен.

Ръчен, гр. Гълъбово („Гълъбово”) – градски фонов пункт, разположен в застроената част на гр. Гълъбово, с преобладаващо влияние на емисии от комплекса “Марица изток” и емисии от битовия сектор; измерва ФПЧ.

Допълнително, наблюдението на качеството на атмосферния въздух се осигурява и чрез мобилна автоматична станция (МАС). В динамика се проследяват концентрациите на: фини прахови частици под 10 μm, серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, въглероден оксид, озон, прах, въглеводороди /метанови и неметанови/ и шест метеорологични параметри – скорост и посока на вятъра, температура, налягане, слънчево греене, влажност.

Основните източници на замърсяване на атмосферния въздух са автомобилния транспорт, изгарянето на твърди горива (дърва и въглища) в битовия сектор, промишлените инсталации, както и дейности с неорганизирано изпускане на вредни вещества от кариери за добив на инертни материали, трошачно-сортировъчни инсталации, зърнобази,строителни и  ремонтни площадки, неблагоустроените територии в населените места. По-голямата част от общините в региона имат добър статус на атмосферния въздух.

През 2013г. няма превишения на Средногодишната норма по показател ФПЧ в пунктовете за мониторинг.Тенденцията се запазва от 2012г. СГН 40 μg/m. Все още не е налице подобряване състоянието на атмосферния въздух по отношение на показателя, въпреки предприетите и реализирани от общините мерки, включително и изпълнение на мерките, заложени в Плановете за действие към общинските програми. Превишение на СГН от 40 μg/m3 е отчетено в АИС „Зелен клин” в гр. СтараЗагора. Средногодишната концентрация  за календарната 2013 г. е 41,74 μg/m3. Основни източници на серен диоксид в региона са топлоелектрическите централи (ТЕЦ) от комплекса „Марица изток”. За периода е извършван всекидневен, детайлен анализ на КАВ и са взети навременни мерки за издаване на предписания до четирите ТЕЦ от комплекса „Марица изток“за редуциране на емисииите в случаите, на регистриране на завишени концентрации на серен диоксид в гр. Гълъбово. Все още не е постигнато качествено и устойчиво намаляване  замърсяването на

атмосферния въздух в района на гр. Гълъбово по този замърсител. В годишен аспект, лимитираният брой превишения по показател серен диоксид е 24 за СЧН и 3 за СДН, съгла

сно Наредба No 12 от 15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух. За 2013 г. СЧН е превишена с 21 броя, а СДН е превишена с 1 брой. Все още проблем за гр. Стара Загора, гр. Сливен и гр. Гълъбово, както и при всички по-големи градове в страната, са нивата на фини прахови частици под 10 микрометъра. Все още не е постигнато качествено и устойчиво намаляване  замърсяването на  атмосферния въздух в района контролиран от РИОСВ -Стара Загора по този замърсител. В годишен аспект, лимитираният брой превишения по показател ФПЧ е  35, съгласно  Наредба No 12 от 15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови  частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон  в атмосферния въздух.  За 2013 г. този брой е  превишен в гр. Стара Загора, гр. Сливен и гр. Гълъбово. Транспортът има около 30 % дял (спрямо отделните групи източници на емисии , вкл. Промишленост и битов сектор) при формиране на множество превишения на ФПЧ. Като силни страни, през 2013 г., се отчитат организираните действия, водещи до:

- Спиране на отрицателните въздействия върху околната среда;

- Осигуряване провеждането на националната политика по опазване на околната среда на регионално равнище, свързана с контрола на качеството на атмосферния въздух и неговото подобряване;

- Нов подход при текущия и последващ контрол свързан с издадените Разрешителни;

- Осъществяване на комплексни проверки, по компоненти;

- Привеждане в съответствие на всички инсталации в обхвата на Наредба No 7/2003 г.;

- Обхващане и контрол на значителен брой обекти използващи вещества, които нарушават озоновия слой и флуорирани парникови газове (спрямо предходни години);

- Превантивен контрол на проекти към  Общинските съвети по устройство на територията.

Един от акцентите на контролната дейност през 2013 г. се изразява в осигуряване спазването на нормативните изисквания чрез извършване на собствени периодични и непрекъснати измервания на изпусканите организирани емисии на замърсителите в атмосферния въздух.

През годината като слаби страни се отчитат прекалената обвързаност по проверки и  отработване на сигнали и жалби към едни и същи обекти-основно неоснователни. Това води до ангажираност и загуба на време, което може да се използва за контрол на обекти и инсталации, където има необходимост от такива за постигане на трайно и устойчиво намаляване на замърсяването и подобряване качеството на атмосферния въздух в региона.

Повърхностни и подземни води

Територията, контролирана от РИОСВ - Бургас обхваща част от Черноморски район за управление на водите с център гр. Варна и Източнобеломорски район за управление на водите с център гр. Пловдив. В изпълнение на задълженията си по Закона за водите, РИОСВ - Бургас осъществява контрол на източниците на замърсяване на водите и водните обекти чрез проверки, наблюдения и пробовземания.

Основни приоритети и цели при извършване на контролната дейност през 2013 г. са:

- опазване на водните обекти чрез осъществяване на контрол на източниците на замърсяване, предотвратяване и ограничаване на замърсяването;

- опазване и използване на водите и водните обекти се извършва при условията и по реда на Закона за водите (ЗВ) и на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и на и друга нормативна уредба (подзаконови актове) в областта на екологичното законодателство.

С реализацията на тези приоритети и цели се постига по-ефективно използване, опазване и възстановяване на водните ресурси и намаляване на негативното въздействие от замърсяването им върху качеството на живот и здравето на населението.

Повърхностните води на територията на Басейнова Дирекция за управление на водите за Черноморски район, които са и в границите на териториалния обхват на РИОСВ-Бургас, са Южночерноморските реки, включващи: Речен басейн Севернобургаски реки; Речен басейн Мандренски реки; Речен басейн Южнобургаски реки; Речен басейн река Велека; Речен басейн река Резовска; В териториалния обхват на РИОСВ Бургас на територията на Източно Беломорски район (ИБР) е включено горното и средно течение на р.Мочурица. Като водни тела от категория „Езера” са определени водни обекти с площ над 500 ха - Скаленско езеро и яз. „ Цанко Церковски”.

От проведения мониторинг през 2013г. в пункта р.Мочурица след гр.Карнобат се констатира отклонение от нормите за добро състояние по следните физико-химични показатели: азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, общ азот, общ фосфор и ортофосфати. В пункта са измерени стойности за показател манган, превишаващи стандарта за качество на околната среда за манган. За р.Мочурица е характерно силното органично замърсяване от непречистени битови отпадъчни и промишлени води. Най- силно замърсяване се наблюдава в участъка след гр.Карнобат, поради вливането на непречистени отпадъчни води от градската канализационна  мрежа. За 2013г. отчетената средногодишна стойност за показател общ азот в пункта на р.Мочурица след гр.Карнобат е 5.13 mg/dm3, което е 2 пъти над  допустимото имисионно ограничение. За показател общ фосфор през 2013г. отчетената средногодишна стойност е 0.654 mg/dm3, което също е 2 пъти над нормата за добро състояние.

За подобряване на състоянието на водното тяло в участъка след гр. Карнобат в разработеният от Басейнова дирекция гр. Пловдив  План за управление на речните басейни са предвидени следните мерки: Изграждане на ГПСОВ над 10000 е.ж. и доизграждане на канализационна мрежа над 10000 е.ж. В много от населените места под 2000 е. ж. канализационната мрежа не е изградена или е изградена частично и отпадъчните води се отвеждат в попивни септични ями. Голяма част от изградените ПСОВ не могат да осигурят необходимата степен на пречистване на отпадъчните води от населените места, които обслужват - в много от тях не са изградени или доизградени съоръжения за отстраняване на азот и фосфор. Пречиствателни станции за отпадъчни води с изградени всички съоръжения за пречистване, включително за отстраняване на биогенните елементи азот и фосфор, в обхвата на РИОСВ - Бургас, са: ПСОВ Бургас, заустваща пречистените отпадъчни води в ез. Вая, ПСОВ Меден рудник, заустваща пречистените отпадъчни води в яз. Мандра и ПСОВ Царево, заустваща в река Попска, вливаща се на около 1000 м. след мястото на заустване в Черно море.

Във връзка с изпреварващите темпове на реализиране на инвестиционните намерения със застрояване на Черноморското крайбрежие и прилежащите към него територии, в сравнение с планирането и развитието на необходимата ВиК инфраструктура, една част от населените места по черноморското крайбрежие са без изградени ПСОВ или ПСОВ са претоварени през туристическия сезон. Друга част от ПСОВ работят без изградено третично пречистване за отстраняване на биогенните елементи - азот и фосфор. В резултат от това непречистени и недостатъчно пречистени отпадъчни води се заустват директно/индиректно в Черно море. Продължава да е основен проблем и незавършените проекти за приоритетно изграждане на пречиствателни станции по Черноморското крайбрежие, на места дори не е изградена канализационна мрежа. През активния туристически сезон се наблюдава директно или индиректно заустване в Черно море на недостатъчно пречистени отпадъчни води от ПСОВ Елените, ПСОВ Равда-Сл. Бряг-Несебър, ПСОВ Поморие и ПСОВ Лозенец.

Най-честите нарушения в областта на опазването на водите през 2013 г. остават качеството на заустваните пречистени води във водни обекти и нарушаване на условията от разрешителните за ползване на воден обект. Без изискващото се съгласно Закона за водите разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти са все още следните обекти: птицекланица „Чубра“ на „Ависпал“ ЕООД, ПСОВ „Елените“ на „Вики Инвест 1“ ЕООД и съществуваща канализационна система на: с. Синеморец, с. Ахелой и гр. Айтос. През 2013 г. в резултат на постъпили множество сигнали за замърсяване на р. Мочурица при с. Деветинци, с. Деветак, с. Маленово и с. Палаузово е проведена среща в общ. Стралджа. Решено е през 2014 г. в района да бъде засилен контрола и провеждане на проучвателен мониторинг, съвместно с Басейнова дирекция - Пловдив, РИОСВ - Бургас, РИОСВ - Стара Загора, РЛ-Бургас, РЛ - Стара Загора към ИАОС - София.

Националната мрежа за мониторинг на химичното състояние на подземните води в Бургаски район през 2013 година обхваща 7 хидрогеоложки пунктa. Подземните води се оценяват въз основа на информация, която ИАОС изпраща на Басейнова Дирекция за управление на водите в Източнобеломорски басейн – център Пловдив. Пробите са анализирани в ИАОС – Регионална лаборатория – Бургас. За всеки отделен мониторингов  пункт има определена схема за пробонабиране и анализиране.

Язовирите „Камчия“ и „Ясна поляна“ се стопанисват от „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас. Водите от язовир „Камчия“ се използват за питейно-битово водоснабдяване на гр. Варна,

Бургаска област и две села от Сливенска област и производство на ел. енергия. От язовир „Ясна поляна“ се водоснабдява Южното Черноморие. „Напоителни системи” ЕАД – клон Черно море експлоатира и поддържа девет язовира, попадащи на територията на обл.Бургас, като яз. „Порой” и яз. „Ахелой” са публична държавна собственост, а останалите седем водоема са частна държавна собственост, включени в активите на дружеството. Язовир „Порой”   се намира  в  землището на с.Оризаре, община Несебър. Техническото състояние на съоръженията е добро с изключение на каменната броня по мокрия откос и короната на язовирната стена. Предприети са мерки за поддържане на водното ниво до кота 27,50 м. за да се осигури възможност за оглед на бронята, проектиране и изпълнение на необходимите ремонтно- възстановителни работи. От две години се предлага обекта да бъде финансиран по Поименния списък за капиталови разходи на МЗХ, но до момента няма осигурени средства.Tехническото състояние на язовирите е сравнително добро.

Водните обекти на територията на Източнобеломорски район за басейново управление се отнасят към две категории повърхностни води - „Река” и „Езеро”.На територията, контролирана от РИОСВ - Стара Загора, в рамките на посочените типове реки, са определени 79 водни тела от категория „река”.На територията на областите Стара Загора, Сливен, Ямбол и община Тополовград са определени 4 типа езера (язовири). Всяко езеро (язовир) с площ > 500 ха се определя като самостоятелно водно тяло. На територията на РИОСВ - Стара Загора са определени 16 самостоятелни водни тела.

При проектиране на мрежата за контролен мониторинг на повърхностни води, са избрани представителни мониторингови пунктове за съответните речни басейни и типовете водни тела. Общият брой на пунктовете за контролен мониторинг на територията на РИОСВ - Стара Загора през 2013 г. е 9, от които 7 пункта на реки и 2 - на язовири. От тях пред Европейската Комисия се докладват резултатите от 5 пункта (3 на реки и 2 на язовири). В тези пунктове се извършва физико-химичен мониторинг за определяне на екологично и химично състояние на повърхностните води.  Пунктовете за контролен мониторинг са: р.Сютлийка - с. Ракитница;  р. Сазлийка - след гр. Гълъбово; р. Тунджа - преди гр. Калофер; р. Тунджа – опашка на яз. „Копринка”; р. Тунджа след яз. „Копринка”, р. Тунджа - мост с. Баня; р. Тунджа - с. Срем;  яз. „Копринка”;  яз. „Жребчево”- стена.

Пунктове за оперативен мониторинг се поставят в онези водни тела, които са в лошо състояние и съществува риск да не постигнат добър статус към 2015 г. На територията на РИОСВ - Стара Загора, през 2013 г., са определени 31 пункта за оперативен мониторинг - 30 на реки и 1 на язовири. В тези пунктове се извършва мониторинг биологични и физико - химични елементи за качество. От провеждания мониторинг за 2013г. на биологичните елементи за качество са налични данни за дънни безгръбначни, фитобентос, макрофити и  риби (за реки). Мониторингът  се извършва по основни  физико-химични показатели, специфични замърсители и приоритетни вещества, свързани със  замърсяване на повърхностните води с органични вещества, метали и металоиди.

Анализът на планираните показатели се извършва от Регионална лаборатория- Стара Загора към ИАОС. Екологичното състояние  на повърхностните водни тела се оценява в пет класа: много добро, добро, умерено, лошо и много лошо. Основните физико-химични показатели, по които се наблюдават отклонения са свързани с органично замърсяване-фосфати, общ фосфор, амониев азот, нитритен азот,нитратен азот, общ азот.

В региона, контролиран от РИОСВ Стара Загора, функционират шест селищни пречиствателни станции. В поречието на р. Тунджа са Градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) - Сливен, ГПСОВ -Казанлък и ГПСОВ - Павел баня, а на р. Марица ПСОВ - Нова Загора, ПСОВ - Стара Загора и ПСОВ - Раднево.

Като актуален проблем и през изминалата година може да се посочи продължаващото забавяне за изграждане на пречиствателни станции и канализационни системи за населени места с над 10000 еквивалент жители по Програмата за прилагане на Директивата за отпадъчните води от населените места 91/271/ЕЕС. Без пречистване се заустват канализационните системи на гр. Гълъбово и гр. Чирпан, гр. Ямбол, гр. Тополовград, гр. Елхово, което от своя страна води до увеличаване товарът на замърсяване на повърхностните водоприемници в поречията на реките Тунджа и Марица.

На територията на РИОСВ – Стара Загора са разположени 19 подземни водни тела.

Подземните води се оценяват въз основа на информация, която ИАОС изпраща на Басейнова Дирекция за управление на водите в Източнобеломорски басейн - център Пловдив. Пробите са анализирани в РЛ - Стара Загора. За всеки отделен мониторингов пункт има определена схема за пробонабиране и анализиране. В недобро техническо състояние са язовирите „Бяло поле 2”, „Бейкьово”, ”Полски Градец” , „Маца”, „Трънково”.

Земи и почви

На територията на област Бургас урбанизираните територии, включващи населени места, селищни образувания и територии с променено предназначение на земеделските земи за неземеделски нужди заемат площ от 45 037,57 ха. Площите заети от горските територии са 312 305,6 ха, от земеделските територии - 366795,8 ха, от водни течения 18 840,7 ха, от транспортни връзки - 4 441,9 ха и територии заети от находища по подземни богатства - 20 582,96 ха.

Почвите на Бургаска област са заети от чернозем-смолници и канелено-горски почви. През 2013 г. Комисията по чл. 17 на Закона за опазване на земеделските земи е променила предназначението на 131 714 кв. м. земеделски земи, при променено предназначение от  1 156 409 кв. м. земеделски земи през 2011 г. и 718 886 кв. м. през 2012г. През 2013 г. земеделската земя с променено предназначение е  около 5,45 пъти по-малко от тази през 2012 г. и 8,55 по-малко от тази през 2011 г. В последните години се наблюдава намаляване на площите с променено предназначение на земеделски земи, което е добра тенденция за опазване на почвата от уплътняване.

През 2013 г. мониторинг на почвите за съдържание на тежки метали и металоиди от мрежата на I ниво се проведе на осем пункта, попадащи на територията на пет общини. От всеки пункт е извършено пробонабиране за пълен набор от показатели. Почвеното изпитване се извършва от Регионална изпитателна лаборатория Бургас в две дълбочини: 0-10 см. и 0-40 см. за необработваемите и 0-20 см. и 20-40 см. за обработваемите почви в три повторения. При проведения мониторинг се наблюдават и контролират индикатори Cu (мед), Pb (олово), Zn (цинк) Cd (кадмий), Cr (хром), Ni (никел), As (арсен), Co (кобалт) и Hg (живак), като Сr и Ni са включени към мониторинга на почвите от 2005 г., Hg от 2007 г. а Co от 2010 г. Проследявайки динамиката на контролираните индикатори се установява, че те са в граници на нормите, под МДК (максимално допустима концентрация). За пункт с. Драчево се  наблюдава завишение на измерените през 2013 г. стойности се наблюдава при Zn,Cu, Cr и Ni, като при Zn, Cu и Ni са под МДК, а при Cr е малко над МДК, в рамките на неопределеността на метода на изпитване. По-ниски стойности през 2013 г. са измерени при Pb, Cd, As и Hg. Измерените стойности на индикаторите за тежки метали в пункт с. Полски извор са много под допустимите стойности за МДК. Наблюдава се увеличение на стойността на Cu спрямо тази измерена през 2010 г. и намаление в стойностите за Cr, Ni и Co спрямо тези от 2010 г. През 2013 г. при пункт с. Свобода от измерените стойности за показател pH (вредна киселинност) се наблюдава тенденция на неутрализация на почвата - преминаване от алкална и слабо алкална (почви с pH над 6,3) към неутрална (почви с pH от 5,7 до 6,2).В този пункт отново измерените стойности за тежки метали са под допустимите стойности за МДК. Завишение на измерените през 2013 г. стойности се наблюдава при Zn,Cu, Pb и Ni, като измерените стойности са под МДК. По-ниски стойности са измерени през 2013 г. при Cd, Cr, As и Hg. Измерените през 2013 г. стойности за тежки метали за пункт с. Мъглен са под стойностите за МДК. Известно завишение спрямо стойностите от 2010 г. се наблюдава при Zn, Cu, Pb, Ni, As и Co. По отношение на показател pH почвата в пункт с. Рудина си остава без промяна – слабо кисела. Измерените стойности за тежки метали са много под стойностите за МДК и са почти същите като измерените през 2010 г. Измерените стойности за тежки метали в пункт с. Маринка през 2013 г. са под стойностите за МДК. Завишения спрямо измерените стойности през 2010 г. се наблюдават при Zn и Pb. От изложеното по-горе може да се направи извода, че във всички пунктове от мрежата на I ниво, в които е проведен мониторинга на почвите за съдържание на тежки метали и металоиди измерените стойности са под МДК. Единствено в пункт с. Драчево е измерена за Cr стойност над МДК. Точката, от която са взети пробите се намира в близост до път.

Разработването на находищата на подземни богатства на територията на РИОСВ-Бургас се извършва по открит начин, което води до нарушаване на терените. При кариерите за добив на скални материали рекултивацията се осъществява след пълното изземване на полезното изкопаемо, поради което рекултивационните работи по време на експлоатацията са само частични. При кариерите за добив на пясък има възможност да се извършва и поетапна рекултивация. Тя се изразява в запълване на отработените пространства с материали от откривката, предимно глини.

Нарушените площи към 01.01.2014 г. на територията на РИОСВ - Бургас са 29,65 ха. През 2013 г. нарушените площи са на площ 67,16 ха.

През 2013 г. в определените осем пункта за мониторинг на тежки метали се проведе и изпитване по отношение на остатъчни количества органохлорни пестициди, полихлорирани бифенили и полициклични ароматни въглеводороди в почвите. Резултатите от анализите на взетите проби не са предоставени на РИОСВ - Бургас, поради което не могат да се  направят в настоящия доклад. До 2012 г. анализите на получените стойности на наблюдаваните устойчиви органични замърсители показват, че са много под МДК. На територията на РИОСВ - Бургас е решен проблемът със залежалите пестициди в по-голямата си част, с което е ликвидирана потенциалната опасност от евентуално замърсяване и увреждане на околната среда и човешкото здраве.

През 2013 г. при проведения мониторинг на почвите за съдържание на тежки метали и металоиди от мрежата на I ниво в осемте пункта, попадащи на територията на пет общини са взети проби и за анализ на съдържание на полициклични ароматни въглеводороди. До момента в РИОСВ - Бургас не са представени резултатите от анализа.

В Бургаски регион почвите са подложени на деградация вследствие  глобалната   промяна на климата, повишаване на температурата и засушаване. Ерозията на почвата е един от най-интензивния и широко разпространен деградационен процес. По статистически данни на водна ерозия са подложени 72% от всички обработваеми земи с наклон над 6 градуса. Трайно засегнати от водна ерозия са 43% от общата площ на областта. На ветрова ерозия са подложени земите в равнинните и обезлесени райони. Те съставляват около 12 % от обработваемите площи.

През 2013 г. продължи почвения мониторинг - II ниво – функционални подсистеми „Контрол и опазване на почвите от засоляване” и „Контрол   и опазване на почвите от вкисляване”. По-голяма част от засоляването се дължи на естествени  причини - по-високото ниво на подпочвените води. Това е резултат от влошените условия на естествен дренаж в равнинни райони с периодични летни засушавания. В районите с най-силна степен на развитие на процеса, засоляването е основна причина за изоставяне на площи с високо потенциално плодородие като ниско ефективни. В Бургаския регион съществуват предпоставки за засолените почви. В близост до морето са формирани солончаково-засолени почви в резултат на филтриране на морска вода. В състава на почвения разтвор преобладават хлориди и сулфати на натрия. На по-високите участъци в близост до блатата и езерата, разпространени в района, както и на надзаливните тераси на някои реки, са образувани солонцово-засолени почви в резултат на високото ниво на подпочвените води, контактуващи с плиоценски наслаги. От извършеното почвено изпитване през 2013 г. се потвърди, че почвите в двата пункта Рудник и Каменар се определят като силно засолени. Ливадно-блатните почви, разпространени в района на двата пункта се засоляват в резултат на капилярно покачване на силно минерализирани  подпочвени води със състав, близък до морската вода.

Контролната дейност на РИОСВ - Бургас е насочена към превантивно и текущо наблюдение на опазването на почвите от замърсяване. Следи се за правилното съхранение на торовият отпадък от дейността на животновъдните ферми и използването му за торене чрез сключени за тази цел договори с кооперации и селскостопански производители. Във връзка с опазването и екологосъобразното използване на земните

недра по отношение състоянието на компонент „Почви” при извършване на дейностите по предоставени разрешения за търсене и проучване и концесии за добив се следи да не се допуска замърсявания на почвите при извършване на проучвателните и добивните работи и при управлението на минните отпадъци.

Почвите на контролираната територия са незамърсени с тежки метали и металоиди и органични замърсители. От ежегодно провеждания мониторинг на почвите се установява тенденция на задържане на нивата на наблюдаваните индикатори, които са в граници много под границите на максимално допустимите концентрации. От извършените анализи за вкисляване и засоляване на почвите не са установени стойности, застрашаващи почвеното плодородие, освен засолените терени в землищата на с. Каменар, община Поморие и кв. Рудник гр. Бургас. За доброто състояние на почвите спомага:

- Прилагането на новия Закон за почвите, имащ за цел опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите;

- Балансираното торене на отглежданите селскостопански култури;

- Въвеждането на програми за екологосъобразно земеделие и  животновъдство;

- По-малко използване на продукти за растителна защита и минерални торове, поради намаляване площта на обработваемите земи и интензивно отглеждани култури;

- Използването на съвременни продукти за растителна защита, които са с кратък период на полуразпад, не се акумулират в почвата и не предизвикват замърсяване на почвите с пестициди.

РИОСВ - Стара Загора осъществява контрол на териториите на области Стара Загора, Сливен (без община Котел) и Ямбол, и община Тополовград, област Хасково с обща площ около 1 190 338 ха. Обхванати са 20 общини с 423 населени места.  Разпределението на земите в контролирания регион е както следва:  земеделски територии – 709 686.6 ха, представени предимно от канелени горски, черноземни смолници, алувиално – ливадни и делувиални почви. От тях 538 282,3 ха обработваеми, което съставлява 76 % от всички земеделски територии и 171 404,3 ха необработваеми земи, горски територии – 338 965.9 ха, което е 24 % от общата площ, контролирана от РИОСВ.

През 2013 г.  на територията на  областите Стара Загора, Сливен и Ямбол  е променено  предназначението на общо 482 720 кв. м земеделски земи за неземеделски нужди.  При проведения  мониторинг се наблюдават и контролират индикатори Cu(мед), Zn(цинк), Pb(олово), Cd(кадмий), Ni(никел), Cr(хром), Co(кобалт), As(арсен) и Hg(живак). Проследявайки динамиката на контролираните индикатори се установява, че те са в граници  на нормите, под МДК (максимално допустимите концентрации). Единствено при пункт Оризари се наблюдава превишение на МДК за съдържание на Cu, като се запазва тенденцията от предходните години. Тази стойност е далеч под интервенционната  концентрация. Единствено при пункт Оризари се наблюдава превишение на МДК за съдържание на Cu, като се запазва тенденцията от предходните години. Тази стойност е далеч под интервенционната концентрация. Като цяло почвите в контролираната територия са незамърсени с тежки метали и металоиди. Установява се тенденция на задържане нивата на наблюдаваните индикатори, които са много под границите на максимално допустимите концентрации.

Добивът на подземни богатства се извършва предимно по открит начин, което води до нарушаване на терени. Общо нарушените терени от добивната промишленост на територията, контролирана от РИОСВ гр. Стара Загора, които се нуждаят от рекултивация са 21564.43 ха. Общо рекултивирани площи до момента - 4329.0ха. През 2013г. са нарушени 138.41ха.

На територията, контролирана от РИОСВ - Стара Загора не е решен проблемът с продуктите за растителна защита (ПРЗ) с изтекъл срок на годност и неизвестен произход. Общото състояние на повечето складове, разположени в област Стара Загора е лошо, същите не се охраняват и не е ликвидирана потенциалната опасност от евентуално замърсяване на околната среда и за човешкото здраве.

През 2013 г. в определените дванадесет пункта за мониторинг на тежки метали е проведено  и изпитване по отношение на остатъчни количества органохлорни пестициди,

полихлорирани бифенили и полициклични ароматни въглеводороди в почвите.Анализът на получените стойности на наблюдаваните  устойчиви органични замърсители установява, че  органохлорните пестициди, полихлорираните бифенили и полицикличните ароматни въглеводороди са в граници много под максимално допустимите концентрации. През годината не са констатирани разливи и замърсяване на площи с нефтопродукти.

През 2013г. не са финансирани проекти против ерозията и не са известни такива, които да се изпълняват на контролираната от РИОСВ-Стара Загора територия. Във връзка с контрола и опазването на почвите от засоляване през 2013 г. са пробонабрани и анализирани 24 почвени проби от пунктове гр. Стралджа, община Стралджа, област Ямбол и гр. Кермен, община Сливен, област Сливен. Въз основа на данните от анализните протоколи, почвите в пункт Стралджа се определят от несолонцовати до солонци, а тези в пункт Кермен могат да се определят от несолонцовати до силно солонцовати. По отношение опазване на почвите от вкисляване се установява следното:

- пункт с. Тъжа, активната реакция pH е в границите от 3.60 до3.95, реакцията на почвите се определя като много силно кисела.

-  пункт с. Сборище, активната реакция pH е в границите от 4.52 до 6.03, реакцията на почвите се определя от силно кисела до неутрална.

От ежегодно провеждания мониторинг на почвите в контролираната територия може да се направи извода, че те са незамърсени с тежки метали, металоиди и органични замърсители.

Биоразнообразие и защитени природни територии.

Регионалните инспекции по околната среда и водите осъществяват контрол върху дейностите на ползвателите и собствениците на гори, земи и водни площи в защитените територии. Територията, контролирана от РИОСВ-Бургас, обхваща южната част на Черноморското крайбрежие и неговите влажни зони, Странджа планина и част от Котленска планина и се отличава с богато и уникално биоразнообразие, със съхранени и опазени множество застрашени, защитени, реликтни и ендемични растителни и животински видове и техните генетични ресурси - 128 защитени територии, от които 7 резервата, 5 поддържани резервата, 1 природен парк, 59 защитени местности и 55 природни забележителности. Защитените територии представляват 15% от териториалния обхват на РИОСВ - Бургас, при среден процент за страната 5%. Големият брой влажни зони зони с международно значение (5 от общо единадесет за територията на цялата страна) осигурява благоприятна среда за гнездене на много птици, както и хранителна база за зимуващите и прелетни птици. Тук се намира най-богатото на птици място в България -Атанасовско езеро. От 400 вида, срещащи се на територията на цялата страна в района му са регистрирани около 316. Тук намират подслон 14 световно застрашени вида като къдроглав пеликан, малък корморан, червеногуша гъска, малка белочела гъска, тънкоклюн свирец, белоока потапница и др. Езерото е единственото място в България, където се размножава гривестата рибарка, малката черноглава чайка и дебелоклюната рибарка. По източното крайбрежие на Черно море минава вторият по големина прелетен път на птиците от Европа към Африка “Виа Понтика”.

Разнообразните климатични, топографски и почвени условия в Странджа определят качествата и многообразието на горските местообитания. Особено ценни за флората са странджанската зеленика, странджанския дъб, пирена, калуната, колхидски джел, понтийското бясно дърво, червената пираканта, кавказка иглика, багрилна звъника, тракийски ранилист. В парка се срещат около 1670 вида висши растения (над 44% от видовото богатство в страната). Заедно с прилежащото крайбрежие странджанският район е и един от най - богатите на животински видове в страната. В реките на Странджа живеят 40 вида риби като речна пъстърва, кримска мряна, резовски карагьоз, лупавец, брияна, див шаран. Впечатляващо е и птичето богатство на Странджа, 261 вида, от тях 124 гнездящи. Срещат се египетски лешояд, черен щъркел, бухал, скален орел, земеродно рибарче. Описаните бозайници в Странджа са 54 вида, сред които златка, пъстър пор, видра, невестулка, вълк,чакал, лисица и др. По крайбрежните пясъци и дюни в местността „Каваците” край гр. Созопол, в резерват „Ропотамо” и между Ахтопол и Резово се наблюдават находища с висока плътност на изключително красивия защитен растителен вид пясъчна лилия. От растенията под режим на опазване и регулирано ползване, за територията на РИОСВ-Бургас, най-използваният вид е блатното кокиче.

Общата площ на горските територии в обхвата на РДГ- Бургас към 31.12.2013 г. възлиза на 340 590 ха. В сравнение с предходната 2012 г. площта от всички видове собственост е увеличена общо с 1260 ха. Остава непроменена спрямо миналата година площта на горите, създадени върху земеделски земи и тези, собственост на МОСВ. Площта на пожарищата в държавните горски територии е 60 ха и се запазва без промяна спрямо 2012 г. Увеличена е площта на невъзобновените сечища с 11 ха, а в резултата на новото лесоустройство е намалена площта на подлежащите на залесяване голини с 314 ха. През 2013 г. е извършено залесяване в горски територии - държавна собственост на площ от 595 дка и в общински горски територии - 259 дка.

Ползването в общински гори през 2013 г. по лежаща маса е 102 %, като през последните пет години за периода 2008 - 2012 г. цифрите в проценти са съответно 88%, 71%, 79%, 77% и 86%. През 2013 г. на територията на РДГ-Бургас са отгледани 722 ха млади насаждения без материален добив в държавните гори, при предвидено ползване по проект 882 ха (82%). Спрямо 2012 г. има завишение с 118%. През 2013 г. на територията на РДГ-Бургас е извършено подпомагане на естественото възобновяване чрез изсичане на подлеса в държавните гори на площ 1 417 ха, при предвидено ползване по проект 2 124 ха (67%), със 7% повече спрямо 2012 г. За обезпечаване на залесяването през пролетта на 2014 г. в ДГС/ДЛС е извършена почвоподготовка върху 380 дка, което е с 214 дка повече от извършеното залесяване през 2013 г., но е едва 22% от предвиденото ползване

През 2013 г. на територията на РДГ-Бургас са възникнали общо 23 пожара в горски територии. Опожарени са 3 129 дка, в т.ч.207 дка върхов пожар. Опожарени са 253 дка иглолистни, 2 791 дка широколистни, 1 дка смесена гора и 84 дка незалесени площи. За периода 01.01.2013 г - 31.12.2013 г. преобладаващата част от констатираните нарушения са по Закона за горите (85 %). От тях най-често отчитаме нарушения свързани с добива на дървесина (сеч на стъбла, немаркирани в основата с контролна горска марка), транспортиране на дървесина без превозен билет, съхранение на дърва за огрев без документ, доказващ законния им произход и други нарушения по Закона за горите. Констатирани са единични нарушения, свързани с опожаряването на площи, добив на странични ползвания и строителство в горски територии. Общо за 2013 г. на територията на РДГ- Бургас са съставени 1270 броя АУАН, в т.ч. 986 акта в държавни горски територии, 218 броя акта в общински горски територии и 66 броя акта в горски територии собственост на физически и юридически лица. Съставените за периода АУАН от служители на РДГ-Бургас възлизат на 581 броя, от държавните горски и ловни стопанства 545 броя, от служители на общинските структури 142 броя и от ловни сдружения 2 броя.

През 2013 г. на територията на РДГ-Бургас няма допуснати сериозни инциденти при обезвреждане на заловените нарушители и бракониери.

На територията, контролирана от РИОСВ - Стара Загора, са обявени 78 защитени територии, съгласно Закона за защитените територии. Това са 4 резервата, 3 поддържани резервата, 36 природни забележителности, 33 защитени местности, 1 природен парк „Сините камъни” и част от природен парк „Българка”. По проект „Пилотна мрежа от малки защитени територии за видове от българската флора по модела „растителни микрорезервати” бяха обявени 2 нови защитени местности за опазване на ендемични за България видове, а със Заповед на министъра на околната среда и водите през 2013 г. е обявена нова природна забележителност „Мегалита“. На територията на РИОСВ- Стара Загора,със Заповед на МОСВ,са обявени 14 защитени зони по директивата за птиците, а с Решение на Министерски съвет са определени 38 защитени зони за опазване на природните местообитания. С цел опазване на популациите на блатното кокиче са обявени 3 защитени местности в области Сливен и Ямбол. Опазването и устойчивото ползване на лечебни растения е сред приоритетите на направление „Биологично разнообразие и защитени територии”. Съгласно Заповед № РД-65/28.01.2013г. на министъра на околната среда и водите се забрани събирането от естествени находища на 24 вида лечебни растения, сред които са лечебна ружа, волски език, пролетен горицвет, панчичева пищялка, бял риган, салеп и др.

Извършени са 30 планови и 3 извънредни проверки в билкозаготвителни пунктове, организирани на териториите на области Сливен, Ямбол и Стара Загора. Предвид постъпилите в РИОСВ заявки от билкозаготвители, разрешените количества се разпределиха между билкозаготвители за областите Стара Загора и Сливен. От лечебните растения, през 2013г. са събирани в най-големи количества билките - левурда лист,  бръшлян лист, малина лист, глог плод, шипка плод, къпина плод, полски хвощ стрък, липа лист, глухарче корен, трицветна теменуга, коприва лист, бъз цвят, киселица плод и др. Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие предвижда два пъти годишно да се извършва мониторинг на кафява мечка. През 2013г.експерти на РИОСВ-Стара Загора извършиха  мониторинг на кафява мечка през пролетния сезон на територията на ДЛС „Мазалат”. През годината са извършени 12 проверки в „Спасителен център за дивиживотни”, гр. Стара Загора във връзка с постъпили видове за лечение.

Отпадъци

Управлението на отпадъците има за цел да се предотврати или намали вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда. Дейностите по управление на отпадъците са регламентирани в Закона за управление на отпадъците и в Закона за опазване на околната среда /ЗООС/. От Министерство на околната среда и водите е изготвена Национална програма за управление на отпадъците. С програмата са предвидени конкретни мерки за подобряване управлението на отпадъците на национално ниво. Основна цел е да се намали обема на генерираните отпадъци, да се подобри ефективността при използването на природните ресурси, да се повиши отговорността на производителите и да се насърчат инвестициите в управлението на отпадъците.

Петнадесетте общини на територията на РИОСВ - Бургас изпълняват програми за управление на отпадъците. Предвидени са мерки за намаляване и/или ограничаване образуването на отпадъци, както и на степента на тяхната опасност, рециклиране, регенериране или други форми на оползотворяване, екологосъобразно обезвреждане, почистване на старите замърсявания с отпадъци. Създадени са регионални сдружения на общините на основание ЗУО, които имат за основна цел да реализират мерки и проекти за регионално управление на отпадъците, включващи изграждането на необходимите нови регионални депа за обезвреждане на битови и други неопасни отпадъци.

На територията на общини контролирани от РИОСВ - Бургас са въведени системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки, излезлязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори. Инициативите за предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци са насочени към насърчаване на общините за въвеждането на системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки и предаването им за предварителна обработка, рециклиране и повторна употреба.

През 2013 г. са извършени проверки на системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки  в общините, проверки на големи търговски вериги и хипермаркети, които генерират такива отпадъци от разопаковане на стоки, проверки на пунктове за изкупуване на отпадъци от хартия и картон, пластмаси, стъкло и опаковки, както и на други фирми, които извършват дейности с отпадъци от опаковки на територията на РИОСВ - Бургас.

Общините на територията контролирана от РИОСВ - Бургас имат действащи наредби за управление на отпадъците. С наредбите се определят условията и реда за събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци, на своя територия, разработена съгласно изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. Осъществен е контрол както върху задължението за изграждане на системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки, така и върху задължението за разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината най-малко за: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло, като със ЗУО не е ограничено разделното събиране и на други отпадъчни материали освен задължително посочените, като всяка община съобразно спецификата на района взема решение по изпълнение на поставените изисквания. Проконтролирано е и въведеното от началото на 2013г. със ЗУО ново задължение за разделно събиране на отпадъците от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло образувани от търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради.

По отношение на битовите отпадъци, през 2013 г. са включени нови населени места в системата на организирано събиране и извозване на отпадъците. За община Сунгурларе са включени допълнително 17 села, с което общия брой населени места със сметосъбиране в общината е 30, при 13 обслужвани през 2012г. За 2013 г. процента обслужвано население в община Сунгурларе е 100% при 67,87% за 2012 г. Обобщените данните са следните:

- за 2013 г. брой населени места с организирано сметосъбиране 264  +2 от общ. Руен от общо 283 населени места в 15 контролирани общини;

- за 2012 г. брой населени места с организирано сметосъбиране 247  +2 от общ. Руен от общо 283 населени места в 15 контролирани общини.

Процентът на обхванатото население в организирана система за събиране и транспортиране на битови отпадъци за 2013г. е 99,88%, като за 2012г. е 98,97%.

През 2013 г., продължи контролът на фирмите, извършващи дейности с отпадъци -производствени, опасни, специфични отпадъци. Проблеми при третиране на производствените и опасни отпадъци са липсата на съоръжения за третиране на определени видове отпадъци и непълно организиране на разделно им събиране и от там невъзможността за рециклиране и оползотворяване. От всички общини все още не са предприети конкретни и ефективни действия във връзка с наредбите уреждащи начина на третиране и транспортиране на отпадъци от отработени масла и отпадъчни нефтопродукти. Проблем се явява и депониране на голяма част от производствените отпадъци на депа за неопасни отпадъци, което води до бързото изчерпване на капацитета им.

Действащата през 2013 г.Наредба за излезлите от употреба моторно превозни средства (ДВ,бр.7/2013г.) регулира всички производители/вносители на моторни превозни

средства от определени категории да осигурят безплатно за последния собственик приемане, съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС. Съгласно наредбата, собствениците на ИУМПС са длъжни да ги предават на определените за целта площадки и в пунктове за разкомплектоване, като не заплащат такси и разноски за приемането му.

Отпадъците от електрическо и електронно оборудване са едни от най- сложните за управление отпадъчни потоци. Причината е, че те обхващат широк кръг от продукти - от малки домакински електроуреди с просто устройство до високо интегрирани системи като компютри и мобилни телефони. Основна цел на контрола по прилагането на законодателството в областта на негодните за употреба батерии и акумулатори е повишаване на разделното им събиране и рециклиране. Негодните за употреба батерии и акумулатори не трябва да попадат на депата за твърди битови отпадъци, тъй като съществува опасност съдържащите се в тях тежки метали да попаднат чрез инфилтрационните води в почвите, повърхностните и подземните води.

С оглед предотвратяване и ограничаване на вредното въздействие на отпадъците от лечебните заведения върху човешкото здраве и околната среда е необходимо екологосъобразното им управление. За ефективното управление на болничния отпадък е необходимо разделното събиране и класифицирането на отпадъците по видове, гарантиращо избор на правилен метод за обезвреждане, безопасност на персонала, намаляване на вредите за околната среда. През 2013 г. продължи работата по привеждане в съответствие с нормативните изисквания, относно третирането на болничните отпадъци. При извършените проверки в лечебни заведения се констатира, че се спазват изискванията по разделно събиране и съхраняване на опасните болнични отпадъци, предаването им за последващо третиране само на фирми, притежаващи разрешение за дейности с отпадъци.

През отчетната 2013 г. са извършени общо 684 броя проверки по отношение на управление на отпадъците на територията контролирана от РИОСВ- Бургас. През годината е подобрено качеството на системите за организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци, подобрена е отчетността по отношение на дейностите с отпадъци, завишен е контрола по безопасното съхраняване на залежалите ПРЗ в складовете и е увеличен броя на контролираните лица, извършващи дейности с отпадъци.

Продължава да съществува проблемът с третирането на строителните отпадъци, биоразградими отпадъци и утайки от ПСОВ. Забавено е създаването на системи за разделно събиране и последващо третиране на портативни батерии и акумулатори, опасни отпадъци от домакинствата. Необходимо е да бъде увеличен броя на фирмите извършващи дейности по оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

През 2013 г. на територията на РИОСВ-Стара Загора  са извършени 470 проверки по прилагане на изискванията на Закона за управление отпадъците(ЗУО), като 170 от тях са планирани, а 300 са извънредни. Всички двадесет общини в обхвата на РИОСВ - Стара Загора от области Стара Загора, Сливен, Ямбол и община Тополовград, област Хасково имат приети общински програми за управление на дейностите с отпадъци. Ежегодно в РИОСВ - Стара Загора общините представят годишни отчети по изпълнение на общинските програми по опазване на околната среда в т.ч. и в част „Управление на дейностите с отпадъци“. Все още в програмите на общините няма предвидени мерки за третиране на биоразградими отпадъци за поетапно им намаляване и недопускане на депонирането им. В 14 общини от региона има въведени системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Обхванатите населени места,брой на обслужваното население по общини и процент от населението, обхванато от системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки,негодни за употреба батерии, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, в т.ч. луминесцентни лампи и други лампи, съдържащи живак и излезли от употреба МПС и акумулатори.

В 19 общини от териториалния обхват на РИОСВ - Стара Загора има въведена система за организираното сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци.. С оглед минимизиране на количествата на отпадъците, предназначени за депониране и в съответствие с изискването за предварително третиране на отпадъците преди депониране в общини Ямбол и Стара Загора има действащи по една инсталация за сепариране на отпадъци от опаковки. Изградените мощности са с достатъчен капацитет за предварително третиране на цялото количество образувани отпадъци. Остатъците след сепариращите инсталации се депонират  на съответните общински депа за неопасни отпадъци. През 2013 г. няма закрити и рекултивирани общински депа за неопасни отпадъци в териториалния обхват на инспекцията, причина за което е все още неизградените Регионални съоръжения за третиране на отпадъци за региони Стара Загора и Ямбол. През 2013 г. на обект „Претоварна станция за общински отпадъци - Гълъбово“започна извършването на реални строителни дейности. На територията на РИОСВ - Стара Загора от 2009 г. до 2013г. е преустановена експлоатацията на 6 депа за неопасни отпадъци на общини Тополовград, Твърдица, Братя Даскалови, Елхово, Болярово и Павел баня.

Във връзка с проектната готовност на общините за закриване и рекултивация на общински депа за неопасни отпадъци, през 2013 г. са извършени 19 контролни проверки на общински депа за неопасни /битови и строителни/ отпадъци на общини: Стара Загора, Опан, Раднево, Гурково, Казанлък, Сливен, Гълъбово, Тополовград,Казанлък, Твърдица, Стралджа, Братя Даскалови, Чирпан, Нова Загора, Ямбол, Болярово, Елхово и Стралджа. Изпълнени са предписанията за почистване на замърсяванията извън района в предписаните срокове. Продължава контролът по изпълнение на дейностите за привеждане на общинските депа в съответвствие с нормативните изисквания. За периода 01.01.2013 г.- 31.12.2013 г. експертите са извършили общо 25 проверки по чистотата на населените места и чистотата на пътищата в обхвата на общинската и републиканска пътна мрежа. Все още част от съществуващите депа за отпадъци не отговарят на изискванията на националното и Европейското законодателство. Поради потенциалния риск за околната среда, от първостепенна важност е съществуващите депа да бъдат приведени в съответствие с нормативните изисквания, за да се обезпечи бъдещата им експлоатация или да бъдат закрити, като се изградят съответните нови инсталации.

На територията на РИОСВ - Стара Загора има едно действащо общинско депо за строителни отпадъци на община Казанлък, което не отговаря на нормативните изисквания и предстои да бъде закрито при начало на експлоатация на регионалното съоръжение за не

опасни отпадъци - Стара Загора. Проблеми при управлението на отпадъците от строителство и разрушаване са:

- голяма част от отпадъците от строителство и разрушаване, които не могат да  бъдат повторно използвани се депонират на депата за битови отпадъци или на нерегламентирани сметища;

- ограничен брой и недостатъчен капацитет на съществуващите специализирани депа за строителни отпадъци. Масово разпространени отпадъци са отпадъците от опаковки и полимерни торбички, негодни за употреба батерии и акумулатори, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, излезли от употреба моторни превозни средства, отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, излезли от употреба гуми.

На територията на РИОСВ - Стара Загора през 2013 г. са извършени 107 контролни проверки на 66 обекта по Наредбата за опаковки и отпадъците от опаковки, от които: 41 планови и 66 извън планови. Контролът установи, че се изпълняват изискванията на Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата, на които се образуват масово разпространени отпадъци.Осъществени са 95 проверки на лица, притежаващи разрешителни по ЗУО, за извършване на дейности с отпадъци на територията на РИОСВ - Стара Загора. За констатирани нередности са направени 42 предписания, съставени са 4 акта и са издадени 4 наказателни постановления. Производствените неопасни отпадъци се предават на депа за неопасни отпадъци за обезвреждане, оползотворимите се предават на лицензирани по ЗУО или с комплексни разрешителни фирми за преработка, а отпадъчните пластмаси, хартия и стъкло се предават за рециклиране. Отпадъците от черни и цветни метали се предават на леярните за оползотворяване.

Най-големите генератори на производствени отпадъци в региона, контролиран от РИОСВ - Стара Загора са топлоелектрическите централи в комплекса „МарицаИзток“. Вследствие на дейността им основно се генерират четири вида отпадъци: опасни отпадъци, които са лесно възпламеняеми, с дразнещо, вредно и разяждащо действие, с канцерогенен ефект и с други опасни свойства; производствени отпадъци от изгарянето на въглища и мазут в котлите, финодисперсна пепел от електрофилтрите, отпадъци от химическата подготовка на водата, утайки от охлаждането и други; строителни отпадъци от реконструкция, строителство, изкопни работи, изграждане на пътна настилка, ремонт на производствени съоръжения, разрушени отломъци от фундаменти за машини и съоръжения; битови отпадъци от дейността на производствения и обслужващ персонал.      На територията на РИОСВ-Стара Загора има 3 инсталации за регенерат на гуми, 1 за стапяне на стъкла, 4 за преработка на пластмаси, 11 леярни за топене на метални отпадъци, две сепариращи инсталации в градовете Стара Загора и Ямбол и една инсталация за анаеробна ферментация на растителни и животински субстанции в с. Окоп, общ. Тунджа, област Ямбол. Образуваните утайки от дейността на ГПСОВ основно се обезвреждат на депа за неопасни отпадъци. Всички здравни заведения съхраняват в затворени складове или хладилни камери опасните болнични отпадъци до предаването им на лицензирани фирми за транспортиране и/или обезвреждане.

Проблемите с управлението на отпадъците в региона са:

- В региона няма съоръжения или депа за опасни отпадъци, няма възможности за обезвреждане на някои видове опасни отпадъци или крайното им депониране на територията, на която се генерират.

- Има изоставане в сроковете на изграждане на Регионални съоръжения за неопасни отпадъци за региони: Стара Загора и Ямбол.

- Все още има наличие на нерегламентирани сметища.

- Създават се проблеми в докладването, обработката и анализа на информацията за управлението на отпадъците.

- Не всички общини са въвели системи за управление на специфични потоци отпадъци в съответствие в изискванията на националното законодателство, отработени масла, биоотпадъци от поддържане на обществени площи, паркове и градини, както и отпадъците от зелените площи към търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради.

- Липсата на депа за строителни отпадъци води до неконтролирано изхвърляне на строителни отпадъци от граждани и фирми, формиране на нерегламентирани сметища главно на входовете и изходите на населените места, както и замърсяване на зелените площи в самите населени места.

Шум и вибрации.

РИОСВ - Бургас осъществява контрол на промишлени обекти, намиращи се на територията на Област Бургас, Община Котел, Област Сливен и Община Бяла, Област Варна. Обектите подлежащи на контрол са в сферата на хранително-вкусовата, химическата промишленост, дървообработващата, добивната промишленост и др. Контрола на промишлените източници по фактор „шум“ се извършва по предварително изготвен график за извършване на контролни измервания и изготвен план за контролна дейност в част шум. През годината по утвърден график по тримесечия се извършват планови проверки по условие 12 на оператори с издадени комплексни разрешителни. Промишлените източници, подлежащи на контрол по фактор шум на територията на РИОСВ - Бургас са около 110-120 броя.

През 2013 г. в изпълнение на плана за контролната дейност на РИОСВ - Бургас и графика за провеждане на контролни измервания на нивата на шум по фактор шум са извършени 43 броя планови и 10 броя извънредни проверки на промишлени обекти. При извършените 53 броя проверки са дадени общо 10 броя предписания, 8 от които са изпълнени в срок, 2 - неизпълнени, за което има съставени 2 броя АУАН. През 2013 година в РИОСВ - Бургас са представени и обработени 25 броя доклади за извършени собствени периодични измервания на шум от промишлени обекти. При анализ на резултатите само на един от обектите са установени наднормени стойности на шум в място на въздействие, за което е съставен АУАН. На територията, контролирана от РИОСВ - Бургас единствено гр. Бургас е с население над 100 000 жители. През 2011 г. Община Бургас изготви Стратегическа карта за шум на Агломерация Бургас. През месец ноември 2013 г. Плана за действие към Стратегическа карта за шум на агломерация Бургас е одобрен от Общински съвет - Бургас. Целта на разработване на „План за действие към Стратегическа карта на шума на агломерация Бургас“ е определянето на степента на шумовото натоварване в околната среда чрез измерване, изчисление, оценка и картотекиране на шумовите нива в околната среда. Създадената стратегическа шумова карта дава възможност за акустичното планиране на Агломерация Бургас чрез разработването на план за действие с оглед предотвратяване и намаляване на шума в околната среда, най-вече в случаи, при които превишаването на стойностите на даден показател за шум може да предизвика вредно въздействие върху здравето на хората, както и за запазване стойностите на показателите за шума в околната среда в районите, в които стойностите не са надвишени. Крайната цел на стратегическата шумова карта и на плана за действие е създаване на здравословни условия на живот на населението и опазване на околната среда от шум, чрез разработването и прилагането на интегриран подход и мерки за развитие и планиране на градските зони и избягване, предотвратяване или намаляване на шума. Основните проблеми на град Бургас по отношение на шума са: Постоянно нарастване на броя на МПС при съществуващата улична и пътна мрежа; Променени условия и интензивен туристически поток на български туристи с лични МПС, преминаващи през града; Цялото транзитно движение преминава през територията на града, натоварва и без това натовареното движение; Прелитащи самолети (основно през летния сезон) над жилищните комплекси на Бургас.

В обхвата на плановите проверки се провеждат контролни измервания на нивата на шум, излъчван в околната среда от промишлените обекти. През 2013 година са проверени 26 обекта от експертите на РИОСВ - Стара Загора, съвместно с РЛ Стара Загора към ИАОС. Извършеният контрол на фактор шум показва, че обектите, включени в годишния график отговарят на нормативните изисквания. Единствено превишение  на граничните стойности на нивата на шум, излъчван в околната среда е установено при обект в Селищно обазование в град Сливен. За установеното превишение на оператора е образувана административно - наказателна процедура. Планираните обекти за проверка през 2013г. са 26.,а през 2012г. - 20. Броят на издадените предписания през 2013г. е 4, които са с 3 по-малко от издадените през 2012г.

За разработването на стратегическата карта за шум РИОСВ-Стара Загора е предоставила цялата налична информация от проведените измервания на шум, излъчван в околната среда от промишлените източници на територията на община Стара Загора. До края на 2013 г. все още Общината не е разработила, а Общински съвет не е приел Стратегическа карта за шум за агломерацията.

По отношение на ключовите индикатори за мониторинг на интеграцията на глобалните екологични въпроси (с които следва да се отчитат резултатите от прилагането на трите Конвенции на ООН от Рио де Жанейро – за биоразнообразието, промените в климата и опустиняването), се наблюдават следните тенденции за Югоизточен район:

Относителен дял на антропогенно натоварените територии  Сумата на антропогенните обекти (кв. км) в ЮИР е 969,171 с относителен дял на антропогенно натоварените територии от общата територия за ЮИР – 4,89% при средна стойност на индикатора за страната е 5,02 %.

Съотношение между горските, земеделските и урбанизираните территории. Площта на района е 19 799 кв. км. и съставлява 17,8 % от  територията на страната и  0.47% от тази на ЕС. Земеделските територии са 41,87 %, горските 52,07%, урбанизираните 4,89 %. Природно защитените територии, вкл. тези по Натура 2000, обхващат общо 32.2% от територията на района (малко под средното за страната) и са разположени най-вече в горските,  планинските, крайморските и крайречните територии.

Емисии на парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент на жител от населението); За 2010г. данните за емисиите на парникови газове,  приравнени към  СО2 еквивалент на човек от населението сочат за района 21.612 т, за страната е 6.162т. Цифрите сочат, че по този показател района надвишава три пъти средната стойност за страната и 10 пъти в сравнение с ЮЦР (1. 575т). В ЮИР най-висока е стойността на показателя в област Стара Загора 58.957 т., а с най-ниска е стойността е в област Бургас - 1.413т.

За периода 1988 – 2011г., емисиите на основните парникови газове имат тенденция към намаляване. През 2011г. са емитирани общи емисии на ПГ – 66 133,28  Gg CO2-екв. или 45,75% от емисиите през базовата година (1988г.) 	Емисиите на парникови газове на човек от населението намаляват от 13,6  тона  СО2- екв. през 1988 до 9,0 тона СО2- екв. през 2011 г. и доближават средната за Европейския съю. В момента България има необходимия резерв, който осигурява изпълнение на ангажиментите, поети с подписването на Протокола от Киото.

Разходите за ДМА с екологично предназначение показват размера на извършените разходи за придобиване и поддръжка на ДМА с екологично предназначение за дадена териториална единица (регион, държава) и размера на средствата, изразходвани за намаляване на последствията от антропогенния натиск върху околната среда. За ЮИР тези разходи възлизат на 387 276  хил.лв..

Разходите за ДМА с екологично предназначение на човек от населението  за ЮИР възлизат на 360,98 лв./чов ек.

Дял от територията с висок риск от ерозия.

Стойностите на индикатора са актуализирани през 2013 г. на база доклад, разработен от външен консултант за целите на наблюдението на изпълнението на регионалните планове за развитие, във връзка с прилагането на индикаторите за конвенциите от Рио, като задължителни индикатори за наблюдение . Трайно засегнати от водоплощна ерозия са 356,63кв.км от общата площ на област Бургас. Относителният дял от територията на областта с висок и много висок риск от ерозия е съответно - 4% и 0,6%.

За останалите области данните са следните: област Сливен - 340,80 кв.км от територията на областта е засегната от ерозия, относителен дял с висок и много висок риск от ерозия - 6,2% и 3,5%; област  Стара Загора - 200,08 кв.км от територията на областта е засегната от ерозия, относителен дял с висок и много висок риск от ерозия -3,2 % и 0,7 %; област Ямбол - 15,20 кв.км от територията на областта е засегната от ерозия, относителен дял с висок риск от ерозия - 0,4 %. Общата площ от територията на Югоизточен район с висок и много висок действителен риск от водоплощна ерозия е 912,71 кв.км. Относителният дял от територията на района с висок и много висок риск от ерозия е 4,65%.

Относителният дял от територията на област Бургас с умерен и умерен до висок действителен риск от ветрова ерозия е съответно 1,9% и 0,6%. В област Ямбол, с умерен риск от ветрова ерозия са 6,8 кв.км от територията на областта или 0,2 % относителен дел.

По данни на Изпълнителна агенция по околна среда, през 2011 г. в община Гълъбово засегната от ерозия  е  1 341 кв.км площ,  половината,  от която се характеризира със средна до силна податливост от ерозия. Същата тенденция се наблюдава и в община Гурково, където площта податлива на ерозиране е 1 063 кв.км. В община Карнобат от 1 150 кв.км податлива на ерозия площ, 16% се характеризира със силна податливост на ерозиране. В община Сунгурларе 59,5 кв.км. площ е с много силна податливост от ерозия.

Наличните към момента данни за степен на постигане на националните цели за използване на възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност позволяват извършването на изчисления и анализи на национално ниво, докато за по-ниските териториални равнища (общини и региони за планиране) подобни изчисления към момента са невъзможни поради липсата на изходни данни. Индикаторът отразява спестената енергия чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност и произведената енергия от ВЕИ в дадена АТЕ (община, регион, държава), сравнени с поставените национални цели.

През 2012 г. производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници (ВИ) в страната значително се увеличи, което доведе до постигане през 2012 г.

на задължителната национална цел от 16 % дял на енергия от ВИ в брутното крайно потребление на енергия.  По данни на НСИ през 2012 г. делът на  електрическата енергия от ВЕИ е 17%  в брутното крайно потребление на енергия  и нараства спрямо 2011 г., когато достигнатият дял на енергия от ВЕИ е  бил 13,9%.(национално ниво)

За постигането на задължителната национална цел на Република България от 16% общ дял на енергия от ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия, включително 10% дял на енергията от ВЕИ в транспорта, е разработен и се изпълнява Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници за периода 2010-2020 г. НПДЕВИ очертава насоките за развитие на сектора на ВЕИ в България до 2020 г., за да бъде постигната националната цел.

През 2010г. произведената енергия от ВЕИ за Югоизточният район е 204 617 хил. кВтч. от общо 5 787 814 хил. кВтч, което е 3,5 % от общото за страната. Като цяло страната и районите в нея са все още твърде далеч от постигането на общоевропейската цел за около 20 % от производството на енергия от ВЕИ към 2020 г.

Очаква се производството на електрическа енергия от ВЕИ да достигне 7 537 GWh през 2020 г., като основно ще бъдат използвани водната и вятърната енергия. Делът на централите на ВЕИ е 12,2% от брутното производство на електрическа енергия в страната през 2010 г.

Реализирани спестявания  от енергия в посока изпълнението на Първия национален план за действие по енергийна ефективност към края на 2011г. по райони и области показва следните резултати: СЗР бележи най-висока стойност – 7 553.5 MWh/год., следван от СИР - 3 664.4 MWh/год., ЮЦР – 3 324.5 MWh/год.,  СЦР – 3 238.9 MWh/год.,   ЮЗР – 2253.2 MWh/год. и ЮИР с 1 155.5 MWh/год. Спестяванията  от енергия в областите на ЮИР са  отчетени с най- висока стойност в област Ямбол - 852.8 MWh/год. , следвана от област Бургас – 243.4 MWh/год. и Стара Загора – 59.3 MWh/год. Резултати от област Сливен не са налични, поради липса на реализирани такива. Информацията, подадена от АУЕР за реализираните спестявания на енергия към края на 2011г. от задължените собственици на сгради по чл.19, ал.2 от Закона за енергийна ефективност / ЗЕЕ / е обобщена на база постъпили данни за изпълнението на енергоспестяващи мерки  от общинските и областните администрации на територията на областите.