МИНИСТEРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Годишен доклад за наблюдение

на изпълнението на Регионалния план

за развитие на Северозападен район

(2007-2013)

Одобрен с Решение на Регионалния съвет за развитие и

Регионалния координационен комитет на Северозападен район

(Протокол № 4 от 20 май 2010 год., гр. Монтана)

април 2010 г.

ВЪВЕДЕНИЕ

Регионалният план за развитие е стратегически планов документ, с който се определят средносрочните цели и приоритети за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие.

Регионалният план за развитие на Северозападния район 2007 – 2013 г. е приет с Решение на Министерски съвет №1018 от 30 декември 2005 г. Стратегията за развитието на района е разработена и приета в периода до присъединяването на страната към Европейския съюз (ЕС) – през 2005 г., като са отчетени новите стратегически насоки на Общността относно кохезионната политика 2007-2013 г., както и промените в законодателството на ЕС, свързани с правилата и изискванията за прилагането на помощта по линия на Структурните и Кохезионния фонд през програмния период след 2007 г.

Съгласно действащото законодателство за регионално развитие е необходимо да се осъществява наблюдение на изпълнението на Регионалните планове за развитие.

Наблюдението на Регионалния план за развитие се извършва с цел постигане на ефективност и ефикасност на изпълнението му, както и за оптимизиране и подобряване на стратегическото планиране, програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на регионалното развитие.

Предмет на наблюдението е изпълнението на целите и приоритетите за регионално развитие на Северозападен район.

Предвид разпоредбите на чл.86 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие се разработва Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие, който обхваща една календарна година от периода на действие на регионалния план за развитие.

Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на Регионалния план за развитие съдържа информация за:

1. общите условия за изпълнение на регионалния план за развитие и в частност промените в социално-икономическите условия и политиките за развитие на национално, регионално и местно ниво;

2. постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на регионалния план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение;

3. действията, предприети от регионалния съвет за развитие с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на регионалния план за развитие;

4. заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.

Това е първият доклад за наблюдение на изпълнението на РПР, който се изготвя. Той се отнася за 2009 г., но в някои случаи проследява промените в икономическото и социалното развитие на района в периода 2007-2009 г.

При разработването на годишния доклад за наблюдение е отчетен териториалния обхват на Северозападен район, определен със ЗРР (обн.ДВ бр.50 от 30 май 2008 г.). и стратегията за развитие на района определена с Актуализирания документ за изпълнение на РПР на СЗР за периода 2009-2013 г., чийто проект беше обсъден от Регионалния съвет за развитие през 2009 г.

1.ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

Новият териториален обхват на Северозападния район, определен в съответствие с изискванията на Регламент на ЕС 1059/2003, се формира от областите Видин, Враца, Монтана, Плевен и Ловеч. Площта на Северозападен район е 19 070 кв. км, съставляваща 17,18% от територията на страната.

Към 31.12.2008 г. населението в Северозападния район наброява 916 054 души след включване в териториалния му обхват на областите Плевен и Ловеч.

Северозападният район се запазва като район с най-ниска гъстота на населението спрямо останалите 5 района (48,04 ч./кв. км) при средна стойност за страната 68,53 ч./кв. км. Ниските стойности по основни демографски показатели в сравнение със средните стойности за страната характеризират района като една относително слабо населена територия с обособени, но неголеми урбанизирани центрове.  Естественият прираст за Северозападният район в края на 2008г. е  -9008 д. при – 32 811д. общо за страната. Северозападният район се намира в изключително неблагоприятна демографска ситуация. Нетната миграция на населението е също така отрицателна и най-висока за страната.

- Таблица 1. Основни данни за Северозападен район към 31.12.2008г.

| Област | Територия- кв. км | Население 31.12.2008г. | Гъстота на населението | БВП на човек 31.12.2007 г. | Коеф. на безработица 2008г. | Коеф. на заетост 2008г. | Брой на общините |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Видин | 3032 | 110 310 | 36,38 | 4 284 | 12,9 | 39,1 | 11 |
| Враца | 3619 | 199 702 | 55,18 | 6 002 | 9,0 | 43,5 | 10 |
| Ловеч | 4128 | 153 474 | 37,18 | 5 624 | 3,9 | 48,1 | 8 |
| Монтана | 3635 | 158 291 | 43,55 | 4 344 | 8,5 | 43,6 | 11 |
| Плевен | 4653 | 294 277 | 63,24 | 4 628 | 4,7 | 45,9 | 11 |
| Северо- западен | 19 070 | 916 054 | 48,04 | 5 003 | 7,1 | 44,5 | 51 |
| За страната | 111 001 | 7 606 551 | 68,53 | 7 379 | 5,6 | 50,8 | 264 |

Източник: Национален статистически институт

Социално-икономически условия и тенденции

За да се отчетат промените в социално-икономическите условия на Северозападния район са използвани следните показатели:

- Ръст на БВП на региона на годишна база;

- Съотношение на  БВП/на човек от населението за  региона на годишна база спрямо средните стойности за ЕС-27 в %;

- Ръст на БДС спрямо останалите райони от NUTS2;

- Брой предприятия от нефинансовия сектор на икономиката;

- Нетни приходи от продажби;

- Рентабилност на продажбите;

- Ръст на ДМА;

- Размер на преки чужди инвестиции;

- Производителност на труда;

- Потенциал на туристическата индустрия;

- Степен на заетост на населението в региона;

- Коефициент на безработица за района и сравнение със  средните стойности за ЕС-27;

- Брой учебни институции;

- Здравни заведения по видове;

- Потенциал на водния транспорт;

- Степен на изграденост на цифрова телефонна мрежа;

- Използване на ИКТ;

- Степен на изградена водоснабдителна мрежа;

- Използване на ВЕИ.

Икономическото състояние на Северозападния район като цяло се запазва стабилно, като се има предвид разширяването на териториалния обхват и включването на нови територии със сравнително устойчив икономически потенциал – областите Плевен и Ловеч.

Запазването на равнището и темповете на развитие на регионалната икономика обаче продължава да е свързано с негативните последици от преструктурирането на индустрията и ликвидацията на големите структуроопределящи предприятия през преходния период, което оказва отрицателен ефект и върху вътрешнорегионалните икономически различия на местно ниво.

Северозападният район, независимо от включването на нови зони с икономически потенциал към неговия обхват, продължава да е на последно място сред районите на ниво NUTS 2 за страната по показателите за БВП и с най-малък принос към съвкупния БВП – само 8,29 % в края на 2007г. Нарастването на дела на икономиката на района в БВП на страната от 5.29 % в края на 2004г.,5,09 % в края на 2005 г. и 8,29 % в края на 2007г. се дължи по-скоро на механичното добавяне на приноса на двете области Плевен и Ловеч, отколкото на увеличаване на заетостта и производителността на труда в района. По този показател Северозападният район вече е много близо до приноса на Северния централен район в съвкупния БВП (8,64 на сто) и продължава значително да се различава от средното ниво за страната, както и от водещия Югозападен район (45,39 на сто в края на 2007г).

При сравняване на регионалния БВП на глава от населението със средните стойности за страните в Европейския съюз (ЕС-27) и Еврозоната за периода 2001 - 2007г., Северозападният район отново е на едно от последните места с 2 066 евро/ глава от населението през 2004 г. или 9,13% (спрямо ЕС -27) и 2 558 евро/ глава от населението за 2007г. и 10,27% (спрямо ЕС -27).

Таблица 2. Брутен вътрешен продукт (евро/глава от населението, по текущи пазарни цени) – ниво NUTS 2 в ЕС за периода 2001 – 2007 г.

| Страни | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕС – 25 | 21 000 | 21 700 | 21 900 | 22 900 | 23 700 | 24 900 | 26 100 |
| ЕС - 27 | 19 800 | 20 500 | 20 700 | 21 700 | 22 500 | 23 600 | 24 900 |
| Република България | 1 900 | 2 100 | 2 300 | 2 600 | 2 800 | 3 300 | 3 800 |
| Северозападен район | 1 808 | 1 852 | 1 924 | 2 066 | 2 233 | 2 281 | 2 558 |
| в т.ч: Видин | 1 431 | 1 547 | 1 624 | 1 756 | 1 883 | 1 976 | 2 216 |
| - Враца | 2 389 | 2 304 | 2 382 | 2 505 | 2 734 | 2 712 | 3 042 |
| - Ловеч | - | - | - | - | - | 2 424 | 2 719 |
| - Монтана | 1 356 | 1 506 | 1 566 | 1 738 | 1 854 | 2 014 | 2 259 |
| - Плевен | - | - | - | - | - | 2 174 | 2 438 |

Източник: Национален статистически институт и «Българска рейтингова агенция»

При съпоставка на регионалния БВП на Северозападния район на глава от населението със стойностите за страните от Европейския съюз (ЕС – 27) (на база Стандарти на покупателна способност, PPS) спрямо съответните стойности – 21 700 евро за 2004г. и 24 900 евро за 2007 г., относителните дялове са само 9,52% и 10,27 %.

През 2004 г. Северозападният район създава около 5.29 % от брутната добавена стойност за страната, а за 2007 г. - 8,29 %. Брутната добавена стойност за 2004 г., възлиза на 1 714 763 хил. лв., а в края на 2007г. - 3 847 522 хил. лв. Регистрираният ръст на БДС за периода 2004-2007 г. е 55,3 на сто.

Независимо от констатирания ръст, отчетените стойности на показателя БДС по текущи цени нареждат Северозападния район отново на последно място сред шестте района

от ниво 2., място на което е бил и през 2004 г. Този ръст в брутната добавена стойност се дължи на присъединяването на областите Плевен и Ловеч.

По показателите за принос в брутната добавена стойност в края на 2007г., по основните икономически сектори в сравнение със съвкупните за страната, Северозападният район достига нива от 16.33 % в аграрния сектор, 9,23 % в индустрията и 6,98 % в услугите, при 9,5 %, 5,61% и 4,85 % - в края на 2003г. за същите сектори. Тази положителна тенденция се дължи основно на присъединяването на областите Плевен и Ловеч.

- Таблица 3. Структура на брутната добавена стойност по райони през 2007 г.

| Райони | Дял в % от БДС по икономически сектори |  |  | БДС - % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аграрен | Индустрия | Услуги |  |
| Общо за страната | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Северна и Югоизточна България | 58.97 | 45.37 | 35.33 | 40.04 |
| Северозападен район | 16,33 | 9,23 | 6,98 | 8.29 |
| Северен централен район | 14,61 | 9,05 | 7,82 | 8.64 |
| Североизточен район | 13,69 | 11,51 | 10,68 | 11.13 |
| Югоизточен район | 14,38 | 15,58 | 9,84 | 8.64 |
| Югозападна и Южна Централна България | 41,03 | 54,63 | 64,67 | 59.96 |
| Югозападен район | 16,53 | 37,26 | 52,59 | 45.39 |
| Южен централен | 24,50 | 17,37 | 12.09 | 14.57 |

Източник: Национален статистически институт

В областните градове и прилежащите икономически зони стопанската конюнктура се запазва като по-благоприятна благодарение на нарастването на вътрешните и външните производствени инвестиции и по-добрите условия за предприемачество и бизнес. В малките и средните общини в района, които не разполагат с по-значителен финансов и човешки потенциал, икономическите дейности са съсредоточени в сферата на услугите и търговията.

По отношение на структурата на предприятията от нефинансовия сектор в Северозападния район в края на 2008г. преобладават микро-фирмите (до 9 заети) и малките фирми (от 10-49 заети) . Общият им брой за Северозападен район възлиза на 27 234 броя или 8,84% от общия брой от тази категория за страната.

Този вид предприятия реализират 4,76 % от нетните приходи от продажби и притежават 5,71% от ДМА от същия вид предприятия общо за страната.

Рентабилността на продажбите им е съответно 4,10% и 5,59% ,т.е. по ниска от средната за страната за тази категория предприятия.  Тази негативна тенденция, очертава една по-неблагоприятна ситуация в сравнение с останалите райони за бъдещото развитие на общия регионален икономически потенциал. За периода 2004 – 2008г. се запазва тенденцията, в малките и средните общини от района, които не разполагат с по-значителен финансов и човешки потенциал, икономическите дейности да са съсредоточени в сферата на услугите и търговията. Големите фирми (250 + заети) в Северозападния район в края на 2008г. възлизат на 64 броя при 24 броя в края на 2004г. Реализираните нетните приходи от продажби от този вид предприятия представляват 4,30% от общия обем за страната и притежават 6,74 % от ДМА за тази категория. Наблюдава се положителна тенденция в тяхната рентабилност на продажбите – 9,91% и оперативната им рентабилност – 10,76 %. Постигнатите нива са по– високи от средната стойност за страната за същия отчетен период и по високи в сравнение с 2004 г.

Таблица 4. Предприятия от нефинансовия сектор на икономиката към 31.12.2008г., общо за страната и за Северозападен район.

| Райони / Големина на предприятията | Предприятия - брой | Нетни приходи от продажби - хил. лв. | Дълготрайни материални активи - хил. лв. | Рентабилност на продажбите - % | Оперативна рентабилност - % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| България | 307 831 | 209 257 066 | 97 287 199 | 4,10 | 4,86 |
| Микро фирми (до 9 заети) | 273 853 | 40 941 529 | 26 425 212 | 4,37 | 5,32 |
| Малки фирми (10-49 заети) | 27 559 | 51 660 340 | 16 612 690 | 5,51 | 6,24 |
| Средни фирми (50-249 заети) | 5 573 | 49 747 290 | 18 034 910 | 5,58 | 6,45 |
| Големи фирми (250+ заети) | 846 | 66 907 907 | 36 214 387 | 1,74 | 2,33 |
| Северозападен район | 27 234 | 9 977 319 | 5 562 408 | 5,59 | 6,26 |
| Микро фирми (до 9 заети) | 24 500 | 2 233 959 | 1 181 458 | 4,38 | 4,94 |
| Малки фирми (10-49 заети) | 2 217 | 2 596 979 | 1 098 248 | 5,79 | 6,47 |
| Средни фирми (50-249 заети) | 453 | 2 267 940 | 840 395 | 1,09 | 1,61 |
| Големи фирми (250+ заети) | 64 | 2 878 441 | 2 442 307 | 9,91 | 10,76 |

Източник: Национален статистически институт

Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) в Северозападния район в края на 2004 г. възлизат на 396 735 хил. лв. за да достигнат до 1 070 602 хил. лв. в края на 2008г., съответно 3,98% и 4,39 % от общия обем за страната. Ръста в разходите за придобиване на ДМА в Северозападния район, за този отчетен период е 673 867 хил. лв.

В края на 2004 г. придобитите ДМА в Северозападния район са на стойност от 423 014 хил. лв. или 4,87% от общо за страната , а в края на 2008 г . те достигат до 1 074 662 хил. лв. или 4,83 %.

Тези ръстове (в придобиването и придобити ДМА) се дължат основно на присъединяването на областите Плевен и Ловеч – съответно 613 316 хил. лв., разходи за придобиване на ДМА и 570 318 хил. лв. – придобити ДМА.

Изпреварващото нарастване на разходите за придобиване на ДМА за отчетния период в  сравнение с придобитите ДМА се отразява негативно върху икономиката на района, по специално в незавършеното строителство.

Друг негативен фактор влияещ върху икономиката на Северозападен район независимо от отчетеното нарастване на дълготрайните материални активи (ДМА) в реалния сектор е пазарната ситуация на предприятията в района, малкия обем на инвестициите и състоянието на техническата и социалната инфраструктура.

Таблица 5. Характеристики на предприятията от нефинансовия сектор по области в Северозападен район към 31.12.2008г.

| Райони, области | Заети лица брой | Нетни приходи от продажби хил. лв. | Предприятия брой | Дълготрайни материални активи хил. лв. | Рентабилност на продажбите % | Оператив на рентабил ност % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| България | 2 266 485 | 209 257 066 | 307 831 | 97 287 199 | 4,10 | 4,86 |
| Северна и Югоизточна България | 993 989 | 75 937 695 | 149 150 | 35 933 703 | 4,98 | 5,65 |
| Северозападен район | 179 635 | 9 977 319 | 27 234 | 5 562 408 | 5,59 | 6,26 |
| Видин | 15 344 | 646 790 | 3 026 | 381 543 | 1,18 | 1,65 |
| Враца | 39 059 | 2 364 914 | 5 076 | 2 267 225 | 9,35 | 10,48 |
| Ловеч | 36 626 | 2 082 870 | 5 325 | 934 577 | 6,36 | 6,66 |
| Монтана | 27 762 | 1 331 893 | 4 333 | 508 079 | 5,64 | 6,38 |
| Плевен | 60 844 | 3 550 852 | 9 474 | 1 470 984 | 3,43 | 4,01 |

Източник: Национален статистически институт

Сравнително бавното преструктуриране на икономиката, периферното разположение на значителни по обхват територии и остарялата транспортна и техническа инфраструктура все още са пречка за навлизането на преки чуждестранни инвестиции в района. Привличането на повече инвестиции в общините и като цяло в района се обуславя от необходимостта за разкриване на нови работни места, развитие на малкия и среден бизнес и подобряване на техническата инфраструктура, което ще укрепи местния и регионалния потенциал за постигане на догонващо другите райони развитие.

По размер на преките чужди инвестиции Северозападният район остава непривлекателен за чужди и местни инвеститори. Чуждите инвестиции даже намаляват от 3,99 на сто от общата стойност на чуждите инвестиции за страната за 2004 г. на 2,61 на сто за 2008 г., при вече разширен териториален обхват на района. В края на 2004 г.размерът на преките чужди инвестиции са 396 735 хил. лв., а в края на 2008г. – 500 961 хил. лв. Чуждите инвестиции са неравномерно разпределени - близо 3/4 от преките чужди инвестиции през 2008 г. са в областите Враца и Плевен.

Конкурентните предимства на Северозападния район за привличане на инвестиции са свързани с енергетиката, развитието на мултимодален транспорт, леката промишленост – текстил и облекло, преработката на нефтопродукти, добив на инертни материали, услуги и търговия, еко и селски туризъм и еко-земеделие.

Конкурентоспособността на района може да бъде отчетена по показателя производителност на труда, която се измерва с произведения БВП на едно заето лице, като за Северозападния район през 2005 г. стойността на показателя е 10,7 хил.лв. или 81.6 % от средната производителност за страната. По този показател районът се нареждаше на предпоследно място с малка разлика пред Северния централен район и на едно от последните места в сравнение с регионите в ЕС, имайки предвид, че производителността на България спрямо ЕС-25 за 2005 г. е само 32.8 на сто. В края на 2007г. този показател достига до 26 030 хил. лв. и Северозападния район се нарежда на едно от първите места в страната. 	Тази положителна промяна в производителността на труда се дължи на присъединяването на областите Плевен и Ловеч.

Географското положение на района и природните дадености се оценяват като фактори, благоприятстващи развитието на туризма и нарастване на потенциала на туристическата индустрия. Въпреки наличието на подходящи условия за развитие на туризма Северозападният район все още остава непривлекателен за значими инвестиции в туризма, а оттук и за увеличаване на туристическия поток. Районът се нарежда на последно място по изграденост на туристическата база, местата за отдих и туристически атракции, брой на туристите, включително чуждестранни, и приходи от продажби на туристически услуги. Северозападният район има най-малък дял – само 2,29 %, от приходите в туризма за страната на база реализирани нощувки през 2007 г. и съответно само 4,91 % от средствата за подслон и местата за настаняване. Във вътрешно регионален план водещо място с повече от половината от приходите от нощувки заема област Ловеч, а на последно място е област Видин с дял от само 9,54 % от приходите в района.

Преобладаващата част от материалната база на туризма е остаряла и амортизирана, но през последните години благодарение на увеличаването на размера на активите на някои    по-големи туристически предприятия започва процес на модернизация на съществуващите или изграждане на нови туристически обекти.

В сектора хотели и ресторанти и културно-исторически туризъм се отчита тенденция на нарастване, което е свързано с включването на повече микро-фирми и МСП в туристическия бизнес, както и с по-активното съдействие и участие на общинските власти и публичния сектор.

Изграждането на втори мост на река Дунав, реконструирания международен път Е-79, както и очакваните инвестиции в техническата инфраструктура и благоустройството на общините в района ще благоприятстват развитието на туризма.

Степента на заетост за Северозападния район е най-ниска в сравнение с другите райони – 44,5 и доста по-ниска от средната за страната – 50,8.

- Таблица 6. Коефициент на заетост по области в Северозападния район към 31.12.2008г.

| Райони, области | Работна сила - хиляди |  |  | Коефициент на икономическа активност | Коефициент на заетост | Коефициент на безработица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всичко | Заети | Безработни |  |  |  |
| Видин | 44,4 | 38,7 | 5,7 | 44,9 | 39,1 | 12,9 |
| Враца | 83,6 | 76,0 | 7,5 | 47,8 | 43,5 | 9,0 |
| Ловеч | 67,3 | 64,7 | 2,6 | 50,0 | 48,1 | 3,9 |
| Монтана | 66,8 | 61,2 | 5,7 | 47,7 | 43,6 | 8,5 |
| Плевен | 124,7 | 118,8 | 5,9 | 48,2 | 45,9 | 4,7 |
| България | 3 560,4 | 3 360,7 | 199,7 | 53,8 | 50,8 | 5,6 |
| Северозападен район | 386,8 | 359,3 | 27,4 | 47,9 | 44,5 | 7,1 |

Източник: Национален статистически институт

Безработицата в района през последните седем години отбелязва постоянен спад, като за периода 2002-2008 г. тя е намаляла два пъти от 22% до 9,1%. Бавното преструктуриране на икономиката, неблагоприятните демографски тенденции и влошената техническа и социална инфраструктура обаче продължават да оказват отрицателно въздействие върху равнищата на безработица в района. Коефициента на безработица за 2008 г. за Северозападния район е 7,1 като средно за страната е 5,6. На ниво области най-сериозен е проблемът с безработицата в областите Видин и Враца, за които се отчитат най-високи равнища на безработица - между 12,9 и 9,0 за 2008 г., докато най-ниския коефициент е отбелязан в област Ловеч – 3,9. Коефициента на безработицата в област Плевен е спаднал на 4,7% през 2008г.

Очакванията са безработицата през 2010 г. да се увеличи в резултат на влиянието на световната икономическа и финансова криза, която ще засегне някои производства и работни места.

Продължаващите тенденции на намаляване на раждаемостта, отрицателен естествен прираст и засилена външна миграция на населението в района оказват негативно влияние върху системата на образованието, качеството на човешките ресурси и квалификацията на работната сила.

В края на 2009 г. в Северозападен район общия брой на учебните институции възлиза на 387 броя. По този показател районът се нарежда на четвърто място след Югозападния, Южния централен район и Югоизточен район, което разкрива значителен потенциал за подготовка на добре образовани и квалифицирани кадри, но без това да се отразява пряко върху конкурентоспособността на района поради бавните темпове на развитие на регионалната икономика и недостатъчно гъвкавия пазар на труда.

Неблагоприятна е ситуацията с наличието на достатъчно университети и еквивалентни  висши училища – само една образователна институция, което би гарантирало привличането и задържането на младите и образовани контингенти от населението и повишаване на квалификацията на работната сила. Общо броят на учащите се в колежи и университети (или техни филиали) е 2 137 броя през учебната 2008/2009 г. Тези учебни заведения са разположени, само в три от областите в района – Плевен, Враца и Ловеч. Те са крайно недостатъчни като брой и задълбочава негативната тенденция в образователната система на района.

Развитието на здравната система в Северозападния район се характеризира със сравнително добра изграденост на здравната мрежа по видове здравни заведения – общо 40 болнични заведения с 5 608 легла към 31.12.2008г. и 178 лечебни заведения за извънболнична помощ и други здравни и лечебни заведения с общо 828 легла.

Общата дължина на пътната мрежа в Северозападния район към 31.12.2008г. е           6 283 км, като 3386 км от тях са пътища от РПМ, а останалите 2900 км са общински пътища. Републиканската пътна мрежа на територията на района включва 7 км автомагистрали, 387 км пътища І клас, 767 км- пътища ІІ и 2225 км пътища ІІІ клас. Относителният дял на пътищата с национално и международно значение – автомагистрали и пътища І клас е съответно 0,1% е 13%, т.е. по-нисък от средните стойности за страната. Районът се характеризира с по-ниска степен на изграденост на пътната инфраструктура от висок клас територии. По-голяма част от пътищата в района са с трайна настилка – 98,5%. Общата дължина на пътищата с трошенокаменна настилка е 28 км, което възпрепятства добрия транспортен достъп до отделни периферни на пътищата без настилка 24 км.

- Таблица 7. Пътища от републиканската пътна мрежа по вид на настилката към 31.12.2008 г.

| Райони, Области | Общо | Пътища с настилка |  |  |  |  | Пътища без настилка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всичко | асфалтова | паважна | трошенокаменна | баластрена |  |
| Видин | 611 | 611 | 595 | 1 | 15 | - | - |
| Враца | 634 | 627 | 609 | 5 | 13 | - | 7 |
| Ловеч | 748 | 731 | 731 | - | - | - | 17 |
| Монтана | 602 | 602 | 587 | 15 | - | - | - |
| Плевен | 791 | 791 | 788 | 3 | - | - | - |
| Видин | 611 | 611 | 595 | 1 | 15 | - | - |
| Северозападен район | 3 386 | 3 362 | 3 310 | 24 | 28 | - | 24 |
| България | 19 435 | 19 156 | 18 870 | 112 | 124 | 50 | 279 |

Източник: Национален статистически институт

Относителният дял на изградените и функциониращи участъци от автомагистрали е малък само 0,2%. Единственият автомагистрален участък е на територията на област Ловеч – част от АМ „Хемус”. Най-голямо значение за интегрирането на района в националната и европейска пътна мрежа има първокласният път Е-79 по направлението „Видин-София-Кулата” и пътищата Е-772 и Е-83.

Изграждането на Дунав мост 2 (като комбинирано съоръжение от пътна и железопътна инфраструктура) ще засили ролята на път Е-83 и Е-79 по отношение провеждането на международен пътен трафик за и през България, което ще предизвика по-висока степен на натоварване на пътищата в Северна България. В тези условия изграждането на автомагистрала Хемус в участъка и до пресичането и с път Е-85 ще бъде благоприятно от икономическа гледна точка.

Железопътната мрежа е втора по значение и важност за осигуряване на транспортен достъп и обслужване на населението в Северозападния район. Общата дължина на изградените и функциониращи жп линии на територията на района е 747 км, които съставляват 18,5 % от жп мрежата на страната.

Гъстотата на изградената жп мрежа в Северозападния район е 39,2 км/ 1000 кв. км, като тя е по-ниска от средната за районите в ЕС 25 -50 км/ 1000 кв. км.

Северната граница на Северозападния район се слива с река Дунав - единствената плавателна река у нас. Транспортният потенциал на реката е огромен, особено след изграждането на канала „Рейн-Майн-Дунав”. Водният път на река Дунав е един от паневропейските транспортни коридори №7, които имат важна роля за интеграцията на регионите от „Източна Европа” в единния пазар на ЕС.

Най-голямото речно пристанище в района е международното пристанище Лом. Важна роля и добри перспективи за бъдещо развитие има и пристанище Видин. С по-малко значение за превозите на товари по р. Дунав са пристанищата в Оряхово, Сомовит и Никопол.

След влизането в експлоатация на Дунав мост-2 в следващите години се очаква превозите по р. Дунав между Видин-Калафат и Оряхово-Бекет да намалеят значително – до 40-50 хил. транспортни единици годишно. Двата ферибота ще осигуряват алтернативни на моста транспортни връзки с възможност за привличане на товаропоток с конкурентни на моста цени.

Ниската степен на изграденост на цифровата телефонна мрежа на територията на Северозападния район е сериозна пречка за ползване на съвременни информационни услуги и се отразява неблагоприятно на развитието на бизнеса в него.

Цифровизацията на телефонната мрежа в Северозападния район изостава спрямо другите райони в страната. В нито една от областите на района не е достигнато средното ниво на цифровизация  в страната, което е 74,3 цифр п. /1000 жит.

Достъпът до Интернет е осигурен в големите и по-малките градски центрове. Проблеми съществуват основно в селата, където все още степента на оборудване на фирмите и домакинствата с компютри е твърде ниско и е необходимо изграждането на публични места за достъп до мрежата /телецентрове/. Това води до задълбочаване на териториалните различия в използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и се отразява на регионалния икономически растеж и конкурентноспособност. В този контекст насочването на ресурси за развитието на електронните комуникации добива изключителна важност за преодоляване на регионалните различия в достъпа до електронни услуги и развитието на информационното общество в Северозападния район.

По степен на изградената водоснабдителна мрежа Северозападният район е на едно от първите места в страната, тъй като делът на водоснабденото население е 99,1%, при среден показател за страната 99,0%. Налице е изоставане в изграждането на канализационните мрежи. Северозападният район е с най-нисък дял на населението, обхванато от канализационни мрежи - 53,2% в края на 2007г.

Основните проблеми в района са свързани с достъпа на всички населени места до питейна вода с нужните качества и недостатъчната степен на развитие на канализационни мрежи в тях.

Използването на ВЕИ все още е ограничено, но се увеличава на база на преференциите дадени със Закона за енергетиката:задължително изкупуване на енергията от ВЕИ на преференциални цени, приоритет при свързването към националната електрическа мрежа, търговия със зелени сертификати.

Политики за развитие на национално, регионално и местно ниво

Политиките за развитие на Северозападния район през периода на действие на Регионалния план за развитие са пряко свързани и следва да бъдат ефективно координирани в стратегическите рамки на политиката за регионално развитие в ЕС и на национално равнище.

След приемането на Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005-2015 г. през месец май 2005 год., настъпват значителни промени както в европейската, така и в националната нормативна и институционална среда. През месец юли 2006 год. Европейската комисия публикува в Официалния вестник на Европейския съюз новото законодателство за периода 2007-2013 год.:

• Регламент № 1083/2006 от 11 юли 2006 год., съдържащ основните разпоредби относно Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд (отменя Регламент № 1260/1999);

• Регламент № 1080/2006 от 5 юли 2006 год. относно Европейския фонд за регионално развитие (отменя Регламент № 1783/1999);

• Регламент № 1081/2006 от 5 юли 2006 год. относно Европейския социален фонд

(отменя Регламент № 1784/1999);

• Регламент № 1082/2006 от 5 юли 2006 год. относно Европейските обединения за

териториално сътрудничество;

•Регламент № 1084/2006 от 11 юли 2006 год., създаващ Кохезионен фонд (отменя Регламент № 1164/1994).

По отношение политиките за развитие трябва да се отбележи, че през текущия програмен период са разработени и приети редица нови стратегически документи, а други са в процес на подготовка и консултации.

На 1 декември 2009 г. влезе в сила новият Договор от Лисабон, който осигурява на Европейския съюз необходимата законова рамка и инструменти, за да отговори на бъдещите предизвикателства и на исканията на гражданите.

Новият Лисабонски договор посочва, че една от целите на Съюза е да работи за устойчивото развитие на Европа, базирано по-специално на защитата и подобряването на качеството на околната среда. Устойчивото развитие също така е утвърдено като една от основните цели на ЕС в отношенията му с останалия свят. Договорът от Лисабон прибавя подкрепата за международни действия за борба срещу изменението на климата към целите на политиката за околна среда на ЕС.

Договорът внася местно и регионално измерение в правната рамка на ЕС и постановява, че Съюзът трябва да уважава националната идентичност на държавите-членки, характерна и присъща на техните основни структури, включително регионалното и местното самоуправление.

Друг важен за Европа документ е новата Стратегия „Европа 2020”, която ще наследи Лисабонската стратегия за растеж и заетост (март 2010 г.).

Икономическото, социалното  и териториално сближаване е в центъра на стратегията, за да се осигури мобилизиране и насочване на цялата енергия и възможности за постигане на нейните приоритети. Политиката на сближаване и структурните й фондове са ключов механизъм за постигане на целите за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в държавите-членки и европейските региони.

Горните цели предвиждат насърчаване на познанията, иновациите, образованието и цифровото общество, по-ефективно използване на ресурсите при производството, както и нарастване на участието в пазара на труда, придобиване на умения и борба с бедността сред районите в Европа.

В момента текат подготовката и консултациите на т.нар. Стратегия на ЕС за Дунавския регион. Тази Стратегия има за цел развитието на потенциала на макрорегиона, включително на българската част. Тази нова инициатива на ЕС обединява усилията на регионите и страните в басейна на река Дунав за ускоряване на процесите на икономическо и социално сближаване, засилване и разширяване на териториалното сътрудничество при ефективното прилагане на макрорегионално ниво на принципите на европейската кохезионна политика.

„Лайпцигската харта за устойчиви европейски градове” е друг важен документ, с който се цели постигане на основните за ЕС цели, а именно: икономическо благоденствие, социално равновесие, културно единство и здравословна околна среда в градските региони. В този контекст, важен аспект на регионалната политика е интегрираното градско и териториално развитие с цел подобряване на непосредствената социална, културна, екологична и икономическа среда на гражданите и бизнеса във всеки един от районите на ниво 2.

В тази връзка, в рамките на текущия програмен период се цели засилване на потенциала на градските центрове по отношение на тяхната позиция и роля в социалното и икономическо развитие на региона.

На 6 октомври 2008 г. ЕК публикува „Зелена книга за териториално сближаване: Да превърнем териториалното многообразие в предимство“. В „Зелената книга” се представя икономическото и социалното сближаване в Европа от териториална гледна точка, като ЕК препоръчва, оптималният подход за постигане на целта за сближаване да съчетава подобряването на координацията на секторните политики с разширяването на партньорството между отделните равнища.

За отразяване на промените и хармонизиране на националното законодателство с европейското беше разработен  и през м.май 2008 година приет от Народното събрание нов Закон за регионалното развитие. Законът за регионалното развитие, както и правилникът за прилагането му поставят нови специфични изисквания за ролята и съдържанието, и съгласуваността на пакета от стратегии и планове за интегрирано регионално и местно развитие, вече разработени за плановия период 2007-2013 г.

Основните стратегически и планови документи, определящи политиката за регионално развитие на страната, районите, областите и общините са Националната стратегия за регионално развитие, Регионалните планове за развитие, Областни стратегии за развитие и Общински планове за развитие. В Националната стратегия за регионално развитие са отразени както европейската политика за регионално развитие, ориентирана към икономическо и социално сближаване на всички региони, така и националните аспекти на регионалното развитие.

За разлика от секторните стратегии, Националната стратегия за регионално развитие има интегрален характер, тъй като определя необходимостта от промени и интервенции в различните икономически сектори, с оглед създаване на условия за балансирано и устойчиво икономическо и социално развитие на регионите и преодоляване на съществуващите вътрешни и междурегионални диспропорции.

Други планови и програмни документи, които имат пряко отношение към регионалната политика са:

- Националния план за развитие;

- Националната стратегическа референтна рамка е основен програмен документ за България, който определя стратегическите цели на политиката за развитие и приоритетите, които ще бъдат съфинансирани от Структурните фондове на ЕС за периода 2007-2013 година;

- Оперативна програма “Регионално развитие за периода 2007-2013 година.

Определените от Националната стратегия за регионално развитие основни цели и приоритети за регионално развитие са залегнали в основата на оперативната програма, която е главен инструмент за насочване на ресурсите и за провеждане на регионалната политика. ОП “Регионално развитие” е насочена към практическо изпълнение на Приоритет 4 “Подкрепа за балансирано териториално развитие” на Националната стратегическа референтна рамка. Операциите по програмата са в подкрепа на интегрираното градско развитие, постигане на устойчиво развитие на градовете и заобикалящите ги селски райони, развитие на устойчиви форми на туризъм и създаване на регионален туристически продукт, подобряване на базисната инфраструктура и повишаване качеството на човешкия капитал с акцент върху заетостта.

- Стратегия за развитие на транспортната система на Република България до 2020 г. Тя очертава насоките за развитие на националната транспортна система в периода 2010-2020 г.  и определя основните приоритети и мерки, които е необходимо да изпълни страната ни до 2020 г.

Транспортът, като сектор играе ключова роля за развитието на европейските региони, и е предварително условие за постигане на социална и регионална кохезия. Особено важна е  неговата роля за повишаване конкурентноспособността на националната икономика, за обслужване на населението от отделните райони в страната, както и за утвърждаване на външнотърговските връзки и туризма.

Транспортната стратегия е съобразена и с Лисабонската стратегия, чиято стратегическа цел е постигането на по-динамична и конкурентоспособна европейска икономика. В нея се предвижда и развитието на Трансевропейската транспортна мрежа, защото през България (в частност Северозападен район), преминават част от трансевропейските коридори.

● Национална стратегия за развитие на широколентовия достъп в Република България (приета е от МС на 25 ноември 2009 г.). Широколентовият достъп се припознава като един от основните инструменти за подобряване на икономическото и социално благосъстояние на населението. Високоскоростната свързаност може да доведе до значително нарастване на БВП, заетостта, конкурентноспособността на националната икономика и подобряване качеството на живот.

2. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ

В Регионалния план за развитие на Северозападния район за периода 2007-2013 г., приет с Решение на Министерски съвет №1018 от 30.12.2005г. е дефинирана визия за бъдещото развитие на региона, а именно:

„Еврорегион с динамично развиващи се общини, постигащи висок икономически растеж и заетост, подобрено каество на живот, развита техническа инфраструктура и чиста околна среда.”

Регионалният план за развитие на Северозападния район се изпълнява чрез осъществяване на цели и приоритети за икономическо, социално и инфраструктурно развитие, като може да бъде отчетен следния напредък по тяхното изпълнение:

- По Стратегическа Цел 1: Постигане на устойчиво икономическо развитие и повишаване конкурентноспособността на местната икономика.

Приоритет 1: Развитие на предприемачеството, технологично обновление, иновации в малки и средни предприятия, осигуряване на заетост.

Приоритет 2: Привличане на местни и чужди инвестиции.

Приоритет 3: Развитие на туризма, подобряване качеството на туристическите услуги.

Приоритет 4: Стимулиране на устойчиво развитие на селското стопанство и постигане на ефективно земеделие.

За да се оцени постигнатия напредък по изпълнението на приоритетите по Стратегическа цел 1, са използвани следните индикатори:

- БВП на човек от населението

- Равнище на заетост

- Коефициент на икономическа активност

- Равнище на безработица

- Ръст на БДС  по области и за района (%)

- Брой на МСП

- Размер на преки чужди инвестиции в Северозападен район

- Растеж на ДМА от МСП (%)

Северозападният район, независимо от включването на нови зони с икономически потенциал към неговия обхват, продължава да е на последно място сред районите на ниво NUTS 2 за страната по показателите за БВП и с най-малък принос към съвкупния БВП – само 8,29 % в края на 2007г.

- Коефициента на заетост в Северозападен район измерен през 2008 г. е 44,5%, който е под средният за страната за същият период. Най-висок коефициент на заетост в рамките на района е отчетен в област Ловеч - 48,1%, а с най-нисък – област Видин, около 39,1%. Всички области имат коефициент на заетост под средния за страната, който е 50,8%.

В заетостта по икономически сектори за района през последните години се отчита обща тенденция на слабо увеличаване на броя на заетите лица в сектора на индустрията и услугите и намаляване на заетостта в сектора на селското и горското стопанство, каквато е и тенденцията средно за страната.

Икономическата активност на населението е под средната за страната с коефициент 47.9 за 2008 г., а работната сила наброява 386.8 хил. души, като районът е на последно място сред останалите райони. Областите Ловеч и Видин представляват вътрешнорегионални полюси по икономическа активност на населението, съответно с коефициенти 50,0 и 44,9.

Безработицата в Северозападен район през последните години отбелязва постоянен спад, но въпреки това коефициента на безработица към 31.12.2008г. е 7,1% - по-висок от средния за страната 5,6%. В периода 2009 – 2010г. равнището на безработица се покачва в резултат на влиянието на световната икономическа и финансова криза.

През 2007 г. Северозападния район създава около 8,29 % от брутната добавена стойност. Регистрираният ръст на БДС за периода 2004-2007 г. е 55,3 на сто. Независимо от констатирания ръст, отчетените стойности на показателя БДС по текущи цени нареждат Северозападния район отново на последно място сред шестте района от ниво 2., място на което е бил и през 2004 г. Този ръст в брутната добавена стойност се дължи на присъединяването на областите Плевен и Ловеч.

По отношение на структурата на предприятията от нефинансовия сектор в Северозападния район в края на 2008г. преобладават микро-фирмите (до 9 заети) и малките фирми (от 10-49 заети) . Общият им брой за Северозападен район възлиза на 27 234 броя или 8,84% от общия брой от тази категория за страната. Този вид предприятия реализират 4,76 % от нетните приходи от продажби и притежават 5,71% от ДМА от същия вид предприятия общо за страната. Рентабилността на продажбите им е съответно 4,10% и 5,59% ,т.е по ниска от средната за страната за тази категория предприятия.  Тази негативна тенденция, очертава една по-неблагоприятна ситуация в сравнение с останалите райони за бъдещото развитие на общия регионален икономически потенциал.

Преките чужди инвестиции намаляват от 3,99% от общата стойност на чуждите инвестиции за страната за 2004 г. на 2,61% за 2008 г., при вече разширен териториален обхват на района. В края на 2004 г. размерът на преките чужди инвестиции са 396 735 хил. лв., а в края на 2008г. – 500 961хил. лв. Чуждите инвестиции са неравномерно разпределени - близо 3/4 от преките чужди инвестиции през 2008 г. са в областите Враца и Плевен.

Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) в Северозападния район в края на 2004 г. възлизат на 396 735 хил. лв. за да достигнат до 1 262 967 хил. лв. в края на 2008г. Ръста в разходите за придобиване на ДМА в Северозападния район, за този отчетен период е 866 232 хил. лв.

По изпълнението на Приоритет 1 през последните години се отбелязва значително изоставане в прилагането на мерки за иновативно развитие и подкрепа за изследователска и развойна дейност в МСП в определени икономически сектори, както и за използване на съвременни технологии в бизнеса. По-значим напредък се отчита в нарастване на стимулите за развитието на частния сектор в сферата на услугите и насърчаване развитието на трансграничното междурегионално икономическо сътрудничество с Румъния и Сърбия. 	Известен напредък е постигнат и по отношение подобряването на транспортната инфраструктура, рехабилитацията на пътни участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа, главно стимулиран от настоящото изграждане на Дунав мост-2 (ПРИЛОЖЕНИЕ 2-проекти по ОПРР).

Не се отбелязва напредък във въвеждането на енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни източници, както и в привличането на стратегически чуждестранни и местни инвестиции. В допълнение, преструктурирането е слабо и не са преодолени негативните последици за малките и средни предприятия, извършващи дейности, свързани с АЕЦ Козлодуй след затварянето на 3 и 4 блокове.

По Приоритет 2 е постигнат известен напредък в облекчаване на достъпа на бизнеса до информация и подобряване на качеството на административните услуги, което косвено може да бъде отчетено и чрез стабилизирането на сектора на малките и микропредприятията в района. Областите и общините в района са по-добре информирани, натрупват опит и търсят все повече възможности за създаване на публично-частни партньорства, включително чрез подобряване на инфраструктурата, свързана с развитие на бизнеса. Изостава прилагането на мерки за създаване и поддържане на маркетингов профил на общините, областите и МСП в района, както и за осъществяване на рекламни дейности по промоциране на силните страни на района с цел осигуряване на сериозен инвеститорски интерес.

По ОП “Административен капацитет” 2007 – 2013 г. на територията на Северозападен район са сключени (ПРИЛОЖЕНИЕ 1):

- Общо за област Видин – 3 договора на обща стойност 861 307,87 лв.

- Общо за област Враца – 4 договора на обща стойност 2 008 017,07 лв.

- Общо за област Ловеч – 6 договора на обща стойност 2 992 723,15 лв.

- Общо за област Плевен – 2 договора на обща стойност 2 515 917,60 лв.

- Общо за област Монтана – 3 договора на обща стойност 1 605 872,08 лв.

По Приоритет 3 относно развитието на туризма, подобряване на туристическата инфраструктура и развитието на услугите в туристическия сектор се забелязва повишен интерес и нарастване на средните и малките инвестиции, въпреки все още твърде ограничения туристически потенциал на района. Развитие има инициативата за стимулиране на инвестициите в изграждане на мащабен Балкански зимен ски-курорт на териториите на гранични общини от България и Сърбия, включително в община Берковица.

По ОП “Регионално развитие” 2007 – 2013 г. са сключени следните договори:

- Проект „Видин - развитие на туризма и прилагане на италианския опит”, бенефициент БТПП - Видин, на стойност 201 370,00 лв.

- Проект „Междурегионален обмен на добри практики и сътрудничество в областта на туризма”, бенефициент община Георги Дамяново, на стойност 239 601,00 лв.

Богатото природно и културно наследство и благоприятно географско положение, както и нарасналите бизнес и търговски контакти спомагат за подобряването на туристическата база, изграждането на хотели и ресторанти от средна и по-висока категория с частни инвестиции.

Изостава разработването на общи за района интегрирани продукти за културен, балнеоложки и екотуризъм, базирани на разнообразния туристическия потенциал.

Музейната база и поддържането на природни и културно-исторически обекти е на добро ниво, но е забавено регистрирането на търговски марки, свързани с бележити обекти или движими паметници на културата.

Приоритет 4 не може да бъде разглеждан като осигуряващ пряко въздействие и принос към постигането на стратегията за регионално развитие в района.

От приетия през месец декември 2005 година Регионален план за развитие на Северозападен район по Стратегическа цел 1 отпада Приоритет 4: „Стимулиране на устойчиво развитие на селското стопанство и постигане на ефективно земеделие”. Приоритетът е специфичен като дейностите намират подкрепа единствено по Програмата за развитие на селските райони. В обхвата на приоритета липсва регионална насоченост, като интервенциите са насочено главно към селскостопански производители.

По Стратегическа Цел 2: Подобряване на качеството на живот в СЗРП и превръщането му в съвременен  транспортен  и комуникационен  център с национално и международно значение.

Приоритет 1: Градско възстановяване и обновление на селищната среда.

Приоритет 2: Обновление и подобряване на социалната и здравната инфраструктура.

Приоритет 3: Развитие на транспортната инфраструктура и подобряване на селско-градските транспортни услуги в района.

Приоритет 4: Намаляване риска от замърсяване на околната среда. Подобряване на екологичната инфраструктура.

За да се оцени постигнатия напредък по изпълнението на приоритетите по Стратегическа цел 2, са използвани следните индикатори:

- Социалните услуги в района като изграденост на мрежата от заведения

- Брой болнични заведения по видове

- Разходи за опазване и възстановяване на околната среда

- Дължина на РПМ по вид на настилката

- Дял на населението обслужено от водоснабдителна мрежа

- Относителният дял на населението обслужено от пречиствателни станции за отпадни води

- Изградени депа за отпадъци

- Дял на обслужваното население от системи за организирано сметосъбиране

- Относителен дял на антропогенно натоварените територии (инфраструктура, селища, промишлени обекти)

- Съотношение между горските, земеделските и урбанизираните територии

- Емисии на парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент) на жител от населението

- Разходи за ДМА с екологично предназначение

- Разходи за ДМА с екологично предназначение на човек от населението

- Дял от територията на териториалната единица с висок риск от ерозия

- Степен на постигане на националните цели за използване на възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност,

Социалните услуги в района като изграденост на мрежата от заведения, количествени и качествени показатели на услугите са сравними със средните показатели за страната. Услугите, предоставяни в общността, се развиват с по-бързи темпове и задоволяват голяма част от нуждите от социална интеграция на различни уязвими групи от населението (капацитет 11 176 места), докато услугите в стационарни заведения извън обичайната домашна среда са недостатъчни и с незадоволително качество (капацитет 990 места). Областите Видин, Ловеч и Плевен разполагат с по-голям брой социални заведения, отколкото останалите области в района. По ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. е сключен договор по проект „Подобряване достъпността и условията за живот на хора в неравностойно положение”, бенефициент Община Видин, на обща стойност 1 257 473,11 лв.

По ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. са сключени:

- Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Квалификационни услуги и обучения за заети лица”, брой сключени договори - 40, на обща стойност 3 144 423,09 лв.

- Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Квалификационни услуги и обучения за заети лица - фаза 2”, брой сключени договори - 17, на обща стойност 1 377 414,35 лв.

- Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Осигуряване на условия за активен трудов живот за хора над 50 годишна възраст и на продължително безработни лица”, един сключен договор на стойност 25 445,32 лв.

В допълнение към посочените договори в РУП-Северозападен с договарящ орган Агенция по заетостта, има 27 договора, с място на изпълнение в повече от една област (за цялата страна), при които е посочено изпълнение и в РУП- Северозападен:

- Договори, изпълнявани в повече от една област (за цялата страна) - Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Квалификационни услуги и обучения за заети лица”, брой сключени договори - 9, на обща стойност 2 207 101,65 лв.

- Договори, изпълнявани в повече от една област (за цялата страна) - Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Квалификационни услуги и обучения за заети лица - фаза 2”, брой сключени договори - 18, на обща стойност 6 203 671,78 лв.

- Схема за безвъзмездна финансова помощ „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности Социален асистент и Домашен помощник”, брой сключени договори - 50, на обща стойност 4 832 852,46 лв.

- Схема за безвъзмездна финансова помощ „За по-добро бъдеще на децата”, брой сключени договори - 10, на обща стойност 2 165 458,01 лв.

- Схема за безвъзмездна финансова помощ „Социално предприемачество-популяризиране и подкрепа на социални предприятия - пилотна фаза”, брой сключени договори - 6, на обща стойност 1 214 587,71 лв.

- Броят на  болничните заведения по видове на територията на Северозападен район са общо 40бр. към 31.12.2008г. Наблюдава се намаляване на лечебните заведения за извънболнична помощ и други здравни и лечебни заведения от 177 през 2007г. на 150 през 2008г. Осигуреността с болнични легла към 31.12.2008 г.(на 10 000 население) е 61,21% като стойността е около средната за страната.

Разходите за опазване на околната среда в Северозападния район са 8.29% от тези за страната. През 2008 г. най-големи разходи са направени в област Враца- 52,96% от разходите за района. Най-малки разходи за опазване и възстановяване на околната среда са направени в областите Монтана и Видин. Характерно е нарастването на разходите за опазване и възстановяване на околната среда в Северозападния район през 2008г. с 8,0% в сравнение с 2002г.

- Дължина на РПМ по вид на настилката

По-голяма част от пътищата в района са с трайна настилка – 98,5%. Общата дължина на пътищата през 2008г с трошенокаменна настилка е 28 км, а на пътищата без настилка 24 км. На територията на област Плевен е разположена 23 % от пътната мрежа на района, като тя е и с най-голяма дължина. Най-слабо развита е пътната мрежа в област Монтана - 18% от общата дължина на пътната мрежа в района. Пътища без трайна настилка функционират в областите Ловеч- 17 км и Враца – 7 км. Не се наблюдава съществена промяна по този показател.

Относителният дял на населението обслужвано от водоснабдителна мрежа към 2008г. е 99,1%, при среден показател за страната 99,0%. Налице е изоставане в изграждането на канализационните мрежи. Северозападният район е с най-нисък дял на населението, обхванато от канализационни мрежи - 51,9% в края на 2007г. Доставената питейна вода за задоволяване нуждите на производствения и битовия сектор в Северозападния район в края на 2008 г. е 40 908 хил. куб. м.

По ОП “Околна среда” 2007 – 2013 г. на територията на Северозападен район по Инфраструктура води е сключен договор с бенефициент Враца, наименование на проектното предложение – „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца”, на стойност 123 442 210,00лв.

По ОП “Околна среда” 2007 – 2013 г.по Техническа помощ води са сключени следните договори:

- Бенефициент Община Белоградчик, наименование на проектното предложение – „Подготовка на проектно предложение за реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Белоградчик”, на стойност 45 100,00 лв.

- Бенефициент Община Бяла Слатина, наименование на проектното предложение – „Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Бяла Слатина”, на стойност 1 399 800,00 лв.

- Бенефициент Община Козлодуй, наименование на проектното предложение – „Техническа помощ  за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Козлодуй”, на стойност 1 383 480,00 лв.

- Бенефициент Община Криводол, наименование на проектното предложение – „Техническа помощ  за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на              гр. Криводол”, на стойност  847 200,00 лв.

- Бенефициент Община Мездра, наименование на проектното предложение – „Опазване и подобряване състоянието на басейна на р. Искър на територията на Община Мездра. Подобект: Техническа помощ за изграждане на разделна канализационна инфраструктура, реконструкция на водопроводната мрежа и изграждане на ПСОВ на село Зверино”, на стойност 361 200,00 лв.

- Бенефициент Община Мизия, наименование на проектното предложение – „Техническа помощ  за подобряване и развитие на ефективна инфраструктура на околната среда на територията на гр. Мизия”, на стойност 679 497,00 лв.

- Бенефициент Община Оряхово, наименование на проектното предложение – „Изготвяне на работен проект и документация за: I. Реконструкция на улична водопроводна мрежа, рехабилитация на съоръженията и изграждане на нова водопроводна мрежа;      изграждане на канализационна мрежа с довеждащи канализационни колектори и пречиствателна станция в гр. Оряхово и 
II. Реконструкция на улична водопроводна мрежа, рехабилитация на съоръженията и изграждане на нова водопроводна мрежа, и изграждане на канализационна мрежа с довеждащи канализационни колектори и пречиствателни съоръжения в с. Селановци, община Оряхово.”, на стойност 3 524 462,00 лв.

Относителният дял на населението обслужено от пречиствателни станции за отпадни води в Северозападния район е 22,3 % през 2008г., по-нисък от средния за страната 43,8 %, като районът се нарежда на едно от последните места в страната. Количеството на заустените отпадни води в Северозападния район е 79 539 хил.куб.м./година през 2008г., като отново е на последно място спрямо останалите райони в страната. Най-голямо количество заустени отпадни води се падат на област Враца – 29 004 хил.куб.м./година, а най-малко на област Видин – 6 506 хил.куб.м./година.

Най-малък относителен дял от отпадните води се пречистват в област Видин – само 8,78 %. Най-висок дял от отпадните води се пречистват в областите Плевен и Враца, съответно 33,64 % и 30,06%. Единствено в област Видин се прилагат само механични методи за пречистване, докато в останалите области се прилага и биологично пречистване на отпадните води. По ОП “Околна среда” 2007 – 2013 г. на територията на Северозападен район по Инфраструктура води е сключен  договор с бенефициент Община Вършец, наименованието на проектното предложение е „Реализиране на инвестиционен проект Градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) в гр. Вършец” , на стойност 5 707 900,00 лв.

По ОП “Околна среда” 2007 – 2013 г.по Техническа помощ води са сключени следните договори:

- Бенефициент Община Белоградчик, наименование на проектното предложение – „Подготовка на проектно предложение за изграждане на довеждащ колектор и Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) – гр. Белоградчик”, на стойност 171 100,00 лв.

- Бенефициент Община Видин, наименование на проектното предложение – „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за изграждане на пречиствателни станции за отпадни води, реконструкция и доизграждане на канализационни мрежи, реконструкция и доизграждане на водопроводни мрежи в гр. Видин и неговия агломерационен ареал”, на стойност 3 398 400,00лв.

- Бенефициент Община Вълчедръм, наименование на проектното предложение – „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа и изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Вълчедръм”, на стойност 1 364 760,00 лв.

- Бенефициент Община Кула, наименование на проектното предложение – „Изготвяне на работен проект за доизграждане на градска канализация на гр. Кула – главни колектори и улични клонове, реконструкция и актуализация на водопроводната мрежа и изготвяне на идеен проект за Градска пречиствателна станция”, на стойност 552 600,00 лв.

- Бенефициент Община Лом, наименование на проектното предложение – „Интегриран проект за управление и пречистване на води в гр. Лом ”, на стойност 927 120,00лв.

- Бенефициент Община Медковец, наименование на проектното предложение – „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води и доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа - с. Медковец”, на стойност 1 140 000,00лв.

- Бенефициент Община Хайредин, наименование на проектното предложение – „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за изграждане на канализация и ПСОВ на      с. Хайредин”, на стойност 435 412,00лв.

- Бенефициент Община Чипровци, наименование на проектното предложение – „Изготвяне на интегриран проект ”Доизграждане и модернизиране на водопреносна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води, община Чипровци”, на стойност 173 400,00лв.

Количеството на битовите отпадъци през 2008 г. в Северозападния район е 421 313 тона, съответстващи на 12,5 % от тези в страната за същия период. Най-много депа за битови отпадъци функционират в област Видин- общо 43, а най- малко са в областите Враца и Ловеч, съответно 6 и 7.

Относителният дял на населението обслужено със сметосъбиране в по-голяма част от областите в района е по-малък от средния за страната- 94,4% към 2008г., с изключение на област Ловеч, където относителният му дял е 99,7%. Най-нисък е делът на обслуженото население в областите Видин и Враца, където той е съответно 81,1% и 89,4 %. Като цяло районът се нуждае от съществено подобряване на системата за сметосъбиране и въвеждане на по-ефективна система за управление на отпадъците в ограничен брой регионални депа.

По ОП “Околна среда” 2007 – 2013 г. по Техническа помощ отпадъци са сключени следните договори:

- Бенефициент Община Враца, наименование на проектното предложение – Финансов анализ и подготовка на тръжни документации за проект „Изграждане на клетки 2.1 и 2.2 към Регионално депо за твърди битови отпадъци от община Враца и община Мездра”, на стойност 118 502,00 лв.

- Бенефициент Община Козлодуй, наименование на проектното предложение – „Подготовка на проект за управление на отпадъците в община Козлодуй – регион Оряхово”, на стойност 599 880,00 лв.

Индикатори, с които се отчита как Северозападен район е повлиян от прилагането на трите Конвенции от Рио:

- Относителен дял на антропогенно натоварените територии (инфраструктура, селища, промишлени обекти)

- Съотношението между горските, земеделските и урбанизираните територии

- Емисии на парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент) на жител от населението

- Разходи за дълготрайни материални активи с екологично предназначение

- Разходи за дълготрайни материални активи с екологично предназначение на човек от населението

- Дял от територията на териториалната единица с висок риск от ерозия

- Степен на постигане на националните цели за използване на възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност

Относителният дял на антропогенно натоварените територии (инфраструктура, селища, промишлени обекти) на национално ниво е 5,03%. като за Северозападен район в резултат на извършения анализ е 9,36% антропогенно натоварени площи. Водеща в класацията е област Враца – 6,26%, следвана от областите Плевен – 6,01%, Монтана – 4,68% и Видин – 4,16%. Най – малко антропогенно натоварени площи са за област Ловеч – 4,04%.

Съотношението между горските, земеделските и урбанизираните територии е както следва: относителният дял на земеделските земи за страната е 51,75%, а на горските територии - 42,37%, като за Северозападен район делът в процентно съотношение е съответно 116,58% и 50,90%. Делът на земеделските земи по области е: Плевен – 77,87%, Враца – 70,14%, Видин – 60,39%, Монтана – 59,27% и най – малък е делът на област Ловеч – 46,18%. С най - голям относителен дял на горските територии е област  Ловеч – 50,45%, следвана от областите Видин – 29,88%, Монтана – 29,73%, Враца – 21,51% и Плевен с 9,97%.

Емисиите на парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент) изхвърлени в атмосферата за цялата територия на Република България е 52 957 175,2 тона CO2 екв., като 6,962 тона се падат общо на човек от населението. За Северозападен район данните са      3 856 248,3 тона CO2 екв. и 4,210 тона/жител, като количеството метан е 209 214,906 т, двуазотен оксид 39 230,2412 т и въглероден диоксид 3 607 803,1 тона CO2 екв. Най – много емисии на човек от населението се падат на областите Видин – 7,854 т и Враца – 6,628 т, следвани от Ловеч – 6,364 т, Плевен – 2,148 т и Монтана е с най – малко емисии -  0,362 т.

Използваната мерна единица за разходи за дълготрайни материални активи с екологично предназначение в България е хил. лв./год. за съответната териториална единица. Общо разходите за ООС за нашата страна е 1 164 817 хил. лева, като за Северозападен район разходите са 123 162 хил. лева. Най – много разходи за опазване на околната среда в района се пада на област Враца – 73 112 хил. лева, следвана от Ловеч – 24 894 и Плевен – 11 287 хил. лева. Разходите за областите Видин и Монтана са 7 915 и 5954 хил. лева.

Използваната мерна единица за разходи за дълготрайни материални активи с екологично предназначение на човек от населението в България е хил. лв./човек/ год. за съответната териториална единица. Стойностите на индикатора на национално ниво за 2007 г. са 152,46 хил. лв./човек/ год., като за Северозападен район разходите са 132,45 хил. лева. С най – много разходи на човек от населението са областите Враца и Ловеч – 360,67 и 160,12 хил. лв./човек/ год. Трето място е отредено на област Видин 70,29 хил. лв./човек/ год., за областите Плевен и Монтана разходите са 37,88 и 36,94 хил. лв./човек/ год.

На база анализите относно дял от територията на териториалната единица с висок риск от ерозия е определено, че най-голям дял от почвите в България (52,47%) и най-голям дял от почвите в Северозападен район (57,56%) са със средна до силна податливост на ерозиране, като водещ е делът на област Ловеч – 67,67% следван от област Монтана – 66,69%, най – малък дял се пада за област Видин е 42,43%.  Най – малък е делът в Северозападен район на почвите, които са със силна податливост на ерозиране – 0,01%. Делът на почвите със силна и много силна податливост на ерозията се пада отново най - много на област Ловеч 0,05% и 17,89%. Областите, при които  има най - голям относителен дял на почвите с много слаба, слаба и средна податливост на ерозията са  съответно  Плевен – 1,26%, Видин – 31,63% и отново Плевен с 26,36%.

Наличните към момента данни за степен на постигане на националните цели за използване на възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност позволяват извършването на изчисления и анализи на национално ниво, докато за по-ниските териториални равнища (общини и региони за планиране) подобни изчисления към момента са невъзможни поради липсата на изходни данни. Въпреки това, следва да се отчете факта, че АЕФ работи по изграждането на регионални структури, които ще позволят събирането и анализа на информация за ЕЕ  и ВЕИ на регионално ниво.

На тази основа и на база изискванията на Директива 2001/77/ЕО са определени целеви стойности за производство на енергия от ВЕИ като 11 % от цялостното енергийно производство на страната. Поради благоприятните климатични условия тази цел е постигната през 2007 г. (с 11%), но поради липсата на достатъчно валежи и факта, че основният дял от енергията произведена от ВЕИ в България се пада на ВЕЦ, през 2008 г. целта не е постигната (6,5%).

По Приоритет 1 е постигнат известен напредък по отношение на благоустрояването на обществени зони в населените места, включително в квартали, населявани от уязвими етнически групи. Частично са завършени проекти в областта на доизграждане, реконструкция и обновление на водоснабдителната мрежа и използване на нови водоизточници. Забавен е процеса на модернизация на телекомуникационната инфраструктура. Все още не са в етап на завършване проекти за рехабилитация на стари производствени зони, подобряване и използване на техническата инфраструктура, актуализирани териториално устройствени планове и схеми, улесняващи и насърчаващи местните и чуждестранните инвестиции в района (ПРИЛОЖЕНИЕ 2- проекти по ОПРР).

По Приоритет 2 за подобряване на социалните услуги и интеграция на групи в неравностойно социално положение са предприети мерки за развитие на услугите в общността, но все още с преобладаващо значение са институционализираните услуги с по-ниско качество и недостатъчен капацитет. Бавен напредък се отчита в модернизацията на материално-техническата база на здравните заведения, в това число оптимизиране на здравната мрежа. Известен обем от инвестициите (предимно частни и публично-частни) са насочени към развитие на здравните услуги в доболничната помощ.

По-значим напредък по Приоритет 3 може да бъде отчетен при настоящото строителството на Дунав мост-2. Започна и рехабилитация на пътни отсечки от републиканската пътна мрежа, но все още цялостната оптимизация  на транспортната схема на пътническите превози, включително градски, междуградски и междуобластни в района няма съществен напредък (ПРИЛОЖЕНИЕ 2-проекти по ОПРР). Много общински пътища продължават да бъдат в лошо състояние. Добри перспективи обаче се очертават в средносрочен и дългосрочен план за модернизиране на железопътната мрежа и особено връзката със столицата по направление Видин-София-Кулата. Бавни и частични подобрения се извършват (включително по линия на ПЧП) по отношение на подобряването на пристанищната инфраструктура и оборудването им с модерни технически средства за контрол и проверка на товарите и пътниците – Видин, Лом, Оряхово и Козлодуй.

По ОП „Транспорт” 2007 – 2013 г. на територията на Северозападен район по приоритетна ос „Техническа помощ” е сключен договор по проект „Консултантска услуга за извършване оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите за проект „Техническа помощ за рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци на ж.п. линията Мездра - Г. Оряховица в България”, бенефициент Национална компания „Железопътна инфраструктура” с обща сума на договора 188 000 лв.

По Приоритет 4 се отбелязва слаб напредък и развитие при въвеждане на системи за контрол върху опазването на околната среда. Незадоволителният обем на инвестициите в производствения сектор не позволява съществено развитие на екологични производства и внедряване на екологични технологии за производство, незамърсяващи атмосферата, както и въвеждане на енергийно-ефективни технологии и използване на възобновяеми енергийни източници. Запазва се нивото на мерките за консервация, възстановяване и поддържане на ключови екосистеми, хабитати и видове (ПРИЛОЖЕНИЕ 2-проекти по ОПРР).

- По Стратегическа Цел 3: Подпомагане на регионалното развитие и на инициативи за местно развитие.

Приоритет 1: Повишаване качеството на човешките ресурси.

Приоритет 2: Развитие на трансгранично икономическо и регионално сътрудничество.

Приоритет 3: Интегриране на общините и подпомагане на инициативи за местно развитие.

Приоритет 4: Преодоляване на различията в икономическото и социалното развитие на териториалните единици в СЗРП.

За да се отчете постигнатия напредък по изпълнението на приоритетите по Стратегическа цел 3, са използвани следните индикатори:

- Брой на учебни институции

- Брой заети лица по степен на образование в СЗР

- Брой на учащите се през учебната 2008/2009 г.

- Брой проекти и инициативи за трансгранично сътрудничество

- Дял на общините в района, прилагащи мерки за териториално сътрудничество от общия им брой  в %

В края на 2009 г. в Северозападен район общия брой на учебните институции възлиза на 387 броя. По този показател районът се нарежда на четвърто място след Югозападния, Южния централен и Югоизточен район. Общообразователните училища са 298 броя, специалните училища -15 броя, професионалните гимназии – 68 броя и университети – 1 брой. Увеличението на учебните заведения от 261 броя през 2004 г. на 387 броя се дължи главно на присъединяването на областите Плевен и Ловеч.

При разпределение на заетостта по образование има съществени разлики между областите в района. Поради липсата на възможности за успешна реализация на трудовия пазар и ниското равнище на заплащане, което е силно демотивиращ фактор, районът е засегнат от емиграцията на младите образовани хора. През 2004г. заетите лица с висше образование са 36,0 хиляди, а в края на 2008г. – 74,3 хиляди. Този ръст се дължи изцяло на присъединяването на областите Плевен и Ловеч към Северозападен район.

Общо за страната образователното равнище на населението в периода 2004-2008 г. се подобрява. Броя на учащите се за страната през периода 2008-2009г. е 1 090 508 души като за Северозападен район учащите се за същия период е 100 952 хил. д. Най-много учащи се има в област Плевен – 33 113 хил. д., а най малко са учащите се в област Видин – 10 978 хил.д.

Общият дял на общините в Северозападен район, прилагащи мерки за териториално сътрудничество е 86,3 %, като:

- 54,55% от общините в област Видин прилагат мерки за териториално сътрудничество;

- 81,8 % от общините в област Монтана прилагат мерки за териториално сътрудничество;

-100% от общините в област Враца, Ловеч и Плевен прилагат мерки за териториално сътрудничество.

По Приоритет 1 се наблюдава сериозно изоставане в прилагането на активни мерки за насърчаване на заетостта – особено сред младежите до 29 години. Известна част от условията за подобряване на достъпа до училищно образование – особено за групите в неравностойно положение, се изпълняват, както и мерки за интеграция на групи в неравностойно социално положение към пазара на труда. Не е решен и въпроса с развитие на форми на следдипломно обучение и квалификация, създаване и развитие на висше учебно заведение в района или форми за привличане и задържане на специалисти с висше образование.

По-значителен напредък се отчита в областта на укрепване на институционалния капацитет чрез обучение на местно и областно равнище за усвояване и управление на средствата от Структурните фондове на ЕС.

По ОП “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. на територията на Северозападен район са сключени:

- Схема за безвъзмездна финансова помощ „Да направим училището привлекателно за младите хора”, брой сключени договори - 29, на обща стойност 1 114 852,82 лв.

- Схема за безвъзмездна финансова помощ „Да направим училището привлекателно за младите хора – фаза 2”, брой сключени договори - 17, на обща стойност 1 754 878,22 лв.

- Схема за безвъзмездна финансова помощ „Разработване на механизми за училищни и студентски практики”, брой сключени договори - 6, на обща стойност 332 417,08 лв.

- Схема за безвъзмездна финансова помощ „Училищни и студентски практики”, брой сключени договори - 4, на обща стойност 221 658,72 лв.

- Схема за безвъзмездна финансова помощ „Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание”, брой сключени договори - 10, на обща стойност 846 192,00 лв.

По Приоритет 2 е постигнат значителен напредък при прилагане на мерки за подобряване на капацитета на общините в граничните райони за участие в програмите на ЕС за трансгранично сътрудничество с Румъния и Сърбия. Отбелязва се и нарастване на капацитета за работа в транснационални и междурегионални мрежи по проекти и прилагане на добри практики особено с Дунавските региони в Европа.

По Програмата за трансгранично сътрудничество България – Румъния 2007-2013г. са одобрени за финансиране следните проектни предложения, подадени до 31 януари 2009г.:

- Проект „Waterway infrastructure development and equipment (W.I.D.E.) - Platform for the transport network in Turnu Magurele - Nikopole cross border area”, водещ партньор – Turnu Magurele Local Council, Български партньор – Община Никопол, обща стойност на проекта в евро 586 755,00;

- Проект „European - Jobguide Bulgaria – Romania”, водещ партньор – Фондация „Европейски институт” – Плевен, обща стойност на проекта в евро 445 990,00;

- Проект „Innovative Online Projects Concepts – ProConcept”, водещ партньор – Център за консултации и проектно управление – Europroject, Български партньори – Търговско-промишлена палата – Враца И Търговско-промишлена палата – Русе, обща стойност на проекта в евро 805 438,41;

- Проект „Cross border research and statistics center for small and medium sized enterprises – RESCENT”, водещ партньор – Център за консултации и проектно управление – Europroject, български партньори – Търговско-промишлена палата – Враца И Търговско-промишлена палата – Русе, обща стойност на проекта в евро 1048407,2;

- Проект „Information Centers Pleven - Craiova - Olt, bridge between countries”, водещ партньор – Асоциация на Еврорегиона Плевен – Олт, гр. Плевен, обща стойност на проекта в евро 362 389,5;

- Проект „Cross border regional innovation strategy: A tale of two regions, one strategy: how to bring research, innovation and industry closer”, водещ партньор – Румънска асоциация за технологичен трансфер и иновации, български партньор – Национален център за информационни услуги, Плевен Областна администрация, Плевен, обща стойност на проекта в евро 371 230;

- Проект „The old cultural tradition and customs - Common features for the new generations”, водещ партньор - Асоциация „Регионално партньорство за устойчиво развитие”, Видин, обща стойност на проекта в евро 155 642.

По Приоритет 3 е постигнат значим напредък в подготовката и реализацията на съвместни проекти в областта на инфраструктурата, икономическото развитие, опазване на околната среда, културен обмен (ПРИЛОЖЕНИЕ 2-проекти по ОПРР).

По Приоритет 4 се наблюдава напредък в обхвата на проекти за повишаване на качеството на административните услуги, предоставяни на населението и бизнеса и въвеждане на нови форми на административно обслужване. Не се прилагат мерки за интегрирано развитие на общините и населените места. Силно негативните демографски тенденции и външната миграция все още не могат да бъдат овладени чрез прилагане на комплексни икономически и социални мерки (ПРИЛОЖЕНИЕ 1-проекти по ОПАК).

От приетия през месец декември 2005 година Регионален план за развитие на Северозападен район по Стратегическа цел 3 отпадат два приоритета:

Приоритет 3: „Интегриране на общините и подпомагане на инициативи за местно развитие” – мерките в приетия Регионален план дублират дейности залегнали в останали приоритети. В стратегическата част на АДИ на РПР на СЗР (2009-2013) дейностите по този приоритет влизат в обхвата на интервенции на приоритети 1 „Развитие на транспортна и екологична инфраструктура” и приоритет 2 „Повишаване конкурентноспособността на регионалната икономика”

Приоритет 4: „Преодоляване на различията в икономическото и социалното развитие на териториалните единици в СЗР” – част от мерките в рамките на този приоритет дублират дейности залегнали в останали приоритети, а в другата си част мерките не предполагат регионална насоченост, а са свързани с цялостната национална политика.

3. ДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЕТИ ОТ РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

Наблюдението на изпълнението на Регионалния план за развитие е отговорност на Регионалния съвет за развитие. В процеса на наблюдение, при изпълнението на РПР Регионалният съвет за развитие осигурява участието на органите на централната и местната власт, други организации, физически и юридически лица като се спазва принципа за партньорство, публичност и прозрачност на всички нива при осъществяване на планирането, програмирането, финансирането, наблюдението и оценката.

За осъществяване и постигане на целите на наблюдението се изгражда система за наблюдение на регионалния план за развитие, която обхваща:

1. източниците, начините и периодичността за събиране, обработка и анализиране на информация;

2. индикаторите за наблюдение;

3. органите за наблюдение, организацията и методите на тяхната работа;

4. системата на докладване и осигуряване на информация и публичност.

Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на регионалния план за развитие на Северозападен район се основава на официална информация и последни окончателни данни за Северозападния район на Националния статистически институт (НСИ) до 31.12.2008г., сравнителни данни на Евростат за регионите в ЕС  за същия период,  както и на основата на данни от други надеждни регионални и местни източници на информация.

За осъществяване на регионална координация при изпълнение на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС, към Регионалният съвет за развитие е създаден Регионален координационен комитет (РКК).

Председател на РКК е председателят на РСР, а членове са:

- представителите на РСР на СЗР в Комитетите за наблюдение на националната стратегическа референтна рамка и оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС;

- по един представител на управляващите органи на оперативните програми и на Централното координационно звено;

- областните управители на областите, включени в обхвата на Северозападния район

Проведени са три заседания на РКК. Представителите на всеки от Управляващите органи на оперативните програми представиха за обсъждане актуална обобщена информация по отношение изпълнението на съответната оперативна програма на територията на Северозападен район.

Членовете на РКК към РСР на Северозападен район осигуряват необходимата информация и изготвят справки за изпълнението на операциите по съответните оперативни програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз на територията на Северозападния район, които съгласно Вътрешни правила за работата на РКК се изпращат на всяко тримесечие до председателя на РКК и секретариата на Регионалния съвет за развитие на СЗР. Анализирането на информацията дава възможност за очертаване на тенденции в хода на реализиране на оперативните програми, идентифициране на силни и слаби страни и формулиране на заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.

Регионалният съвет за развитие участва в процеса на наблюдение на изпълнението на съответните оперативните програми чрез определени от него представители в комитетите за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз.

Териториалното звено на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за стратегическо планиране и координация на регионалното развитие осъществява координация и взаимодействие с централните и териториалните структури на изпълнителната власт за изпълнение на регионалния план за развитие. Изготвя периодични справки за процеса на планиране и  изпълнение на регионалния план за развитие.

Поради съществените изменения във вътрешната и външната нормативна и институционална среда в края на 2008 г. бе изготвен проект на актуализиран документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Северозападен район за периода              2009- 2013 г.(АДИ на РПР). Проектът бе разработен в периода юни-септември 2009 г., като в него бяха отчетени и промените в Националната стратегия за регионално развитие 2005- 2015 г. на база на проекта на актуализиран документ за изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие (2009- 2015 г.). Актуализацията на Регионалния план бe извършена в съответствие с Методическите указания за актуализиране на действащите стратегии и планове за регионално и местно развитие (2009г.), изготвени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Следва да се подчертае, че проектът на актуализирания документ (2009-2013 г.) не отменя Регионалния план за развитие на Северозападен район (2007-2013 г.), а представя актуалните тенденции в процесите на икономическо, социално, инфраструктурно и екологично развитие на района, откроили се в периода след приемането на Регионалния план.

Актуализираният документ за изпълнение на Регионалния план за развитие за периода 2009 – 2013г. има за цел да осъвремени и засили стратегическата ориентация на действащия план до края на периода, да подобри неговото изпълнение, както и процеса на наблюдение и оценка на резултатите и въздействието върху развитието на района.

Този проект бе обсъден на заседание на РСР на СЗР. Бяха направени предложения и препоръки, полезни за подобряване качеството на документа и с цел той да отговаря в по-висока степен на очакванията за бъдещото развитие на района. В гр. Монтана се проведе  работна среща на тема: „Обсъждане на постъпили становища по проекта на Актуализирания документ за изпълнение  на регионалния план за развитие на Северозападен район за периода 2009 – 2013г.” между представители на областните администрации в Северозападен район и консултантския екип изготвил документа.

Предстои Актуализираният документ да бъде одобрен от Регионалния съвет за развитие. АДИ на РПР на СЗР за периода 2009-2013 г. е официална обществена информация и е публикуван в Web-приложението на Единната информационна система за управление на регионалното развитие, поддържана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Информация за актуализирани и актуализиращи се към момента Областни стратегии и Общински планове за развитие на територията на Северозападен район:

- Относителният дял на общините с актуализирани (или актуализиращи се към момента) ОПР от общия брой на общините в района е 82,35%.

81,8% от общините в област Видин са с актуализирани (или актуализиращи се към момента) ОПР.

30% от общините в област Враца са с актуализирани (или актуализиращи се към момента) ОПР.

100% от общините в област Монтана, област Ловеч и област Плевен са с актуализирани (или актуализиращи се към момента) ОПР.

- Относителният на областите актуализиращи своите областни стратегии за развитие към момента е 80% от общия им брой за района.

Осигуряването на необходимата и своевременна информация и публичност на процеса на актуализиране и изпълнение на регионалния план за развитие се осъществява от министъра на регионалното развитие и благоустройството, председателят на РСР и областните управители на областите в Северозападен район в съответствие с техните компетенции, съгласно чл.21, т.8 на Закона за регионалното развитие, чл.22, ал.1 и чл. 50, т.10 на Правилника за неговото прилагане.

За осигуряване на информация и публичност на дейността на Регионалния съвет и на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район е извършено следното:

- За всяко заседание на РСР и РКК е изготвено и изпратено до медиите прессъобщение за проведеното заседание;

- След всяко заседание е изпратена до различни медии информация за взетите решения от конкретното заседание;

Информацията и данните, свързани с наблюдението на изпълнението на регионалния план за развитие се въвеждат в единната информационна система за управление на регионалното развитие.

Участието на партньорите на всички нива при подготовката, съгласуването, обсъждането и контрола на изпълнението, гарантира прозрачност, компетентност, ефективност и реалистичност на Регионалния план за развитие.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО

Регионалният план за развитие на Северозападен район отговаря в значителна степен на главните приоритети за развитие на ЕС и утвърдените оперативни програми за програмния период 2007  - 2013г.

Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на РПР на СЗР е изготвен на основата на широкообхватен анализ на социално-икономическото развитие в района и изведените приоритети за развитие.

- Наблюдава се изоставане в развитието на предприемачеството, технологичното обновление, модернизацията и въвеждането на иновации в малки и средни предприятия, както и в осигуряване на качествени и устойчиви работни места;

- По-значим напредък се отчита в нарастване на стимулите за развитието на частния сектор в сферата на услугите и насърчаване развитието на трансгранично и транснационално икономическо сътрудничество;

- Изостава прилагането на мерки за промоциране на силните страни на района с цел осигуряване на сериозен инвеститорски интерес;

- Към развитието на туризма, подобряване на туристическата инфраструктура и развитието на услугите в туристическия сектор се забелязва повишен интерес поради богатото природно и културно наследство и благоприятното географско положение;

- Забавен е процеса на  модернизация на телекомуникационната инфраструктура, развитието на електронни услуги за гражданите и бизнеса;

- Бавен напредък се отчита  в модернизацията на материално-техническата база на здравните и социалните услуги;

- По-значим напредък може да бъде отчетен при рехабилитацията на  пътни отсечки от републиканската пътна мрежа и строителството на Дунав мост -2;

- Незадоволителен е обема на инвестициите за внедряване на екологични технологии за производство, както и за въвеждане на енергийно-ефективни технологии и използване на възобновяеми енергийни източници.

- Силно негативните демографски тенденции и външната миграция все още не могат да бъдат овладени чрез прилагане на комплексни икономически и социални мерки.

При изпълнение на целите и приоритетите на Регионалния план за развитие на Северозападен район се отчита напредък, въпреки отражението и влиянието на световната икономическа криза върху икономиката на страната ни и в частност на Северозападния район, но въпреки това регионът все още изостава по основни социално-икономически показатели от средните за страната.

На база на оценката на приоритетите по ключови показатели се отчита, че значителна част от заложените мерки са в процес на реализация. Също така някои от мерките, предвидени по даден приоритет пряко или косвено касаят не само съответния приоритет, а реализацията им има мултиплициращ ефект.

За подобряване на резултатите от наблюдението на Регионалния план за развитие на северозападния район е необходимо да бъдат насочени усилия за оптимално функциониране на системата за наблюдение. В тази насока се отчита нуждата от подобряване на междуведомствената координация с оглед изготвянето, предоставянето и обработката на информация във връзка с наблюдението на Плана. За по-детайлна, точна и актуална информация относно индикаторите за наблюдение е необходимо да се регламентират механизмите за обмен на информация с Националния статистически институт, Агенцията по заетостта, Агенцията по кадастъра, Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве, Изпълнителната агенция по околна среда, Изпълнителната агенция за енергийна ефективност и др. ведомства.

Регионалният координационен комитет по-интензивно да обсъжда резултатите от изпълнението на операциите, като изготвя обобщени справки, подпомагащи оценката на въздействието на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, върху развитието на района. Изготвянето на детайлна информация от Управляващите

органи на ниво Северозападен район и обвързването и с индикаторите за наблюдение би спомогнало за по-пълно и точно отчитане на изпълнението на Регионалния план.

Необходимо е Регионалният съвет на свои заседания да обсъжда инициативи и схеми, свързани с устойчивото интегрирано регионално развитие, както и предложения за тяхното разработване, които да подпомагат изпълнението на РПР на СЗР за периода до 2013 г.

Засилването на взаимодействието между Регионалния съвет за развитие на Северозападния район и останалите Регионални съвети за развитие, както и между РСР и Областните съвети за развитие на областите от района, също би спомогнало за обмена на информация, сравнителен анализ на развитието на съответните нива, обсъждането на общи проблеми и предприемане на действия от един по-широк кръг от заинтересовани лица, свързани с изпълнението и наблюдението на Регионалния план.

Необходимо е да се насочат действия за увеличаване на конкурентните предимства на района и преодоляване на вътрешнорегионалните различия и ключови дефицити в социалната и техническата инфраструктурата и развитието на човешкия потенциал.

Да се използват възможностите, които предоставя регионалната политика на ЕС за постигане на целите на конвергенцията, достигане на възможно по-високо равнище на БВП, повишаване на заетостта, намаляване на безработицата, повишаване на производителността на работната сила и продуктивността на капитала и повишаване на реалните доходи на населението.