Напредък в изпълнение на проектите, финансирани от програма ИСПА на ЕС, управлявани от дирекция «Европейски инфраструктурни проекти» – Управляващ орган по Кохезионен фонд (Регламент 1164/94)

- към 31 декември 2010 г.

  - Договорени и усвоени средства по ИСПА мерките, управлявани от

Дирекция „Европейски инфраструктурни проекти” – МРРБ към 31.12.2010 г.

| ИСПА Мярка | Стойност по Финансов меморандум млн.евро | Договорени средства евро | Усвоени средства евро | % на усвояване |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект “Изграждане на Пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) в басейна на р. Марица - Стара Загора, Димитровград и Хасково” | 43,4 по ФМ за гр. Стара Загора и гр. Димитровград | 42,564,564 | 40,264,419 | 94,60% |
|  | 21,5 договор за заем – ЕИБ за гр. Хасково | 17,731,396 | 16,039,628 | 90,46% |
| Интегриран воден проект за гр. Бургас | 21,0 | 21,367,272 | 20,835,922 | 97,51% |
| Интегриран воден проект за гр. Русе | 46,8 | 57,937,193٭ | 39,950,431 | 68,95% |
| Общо (включително компонентите, финансирани от МФИ) | 132,7 | 139,600,425 | 117,090,400 | 83,88% |

٭ Разликата между стойността на договорените средства и стойността на средствата по Финансов меморандум е осигурена от Държавния бюджет на Република България.

  - ИСПА мярка 2000/BG/16/P/PE/003 – Изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) в басейна на р. Марица (Стара Загора и Димитровград)

- ПСОВ в Стара Загора и Димитровград

Общо физическо изпълнение за ПСОВ Стара Загора –   100 %

(завършена, тестват се съоръженията, въвеждане в експлоатация – 30 януари 2011 г.)

Общо физическо изпълнение за ПСОВ Димитровград – 100 %

(въвеждане в експлоатация с Разрешение за ползване от ДНСК – 17 декември 2010 г.)

- Строителство на Главен колектор I в Стара Загора – въведен в експлоатация м. октомври 2008г

Общ физически напредък – 100 %

- Димитровград Ляв Бряг – Рехабилитация и разширяване на канализационната мрежа на левия бряг на р. Марица

- На 6 април 2010 г. е прекратен от Възложителя – МРРБ договорът с Изпълнител Heitkamp IKB; на 10 ноември 2010 г. е получено Решение на Комисията за разрешаване на спорове по FIDIC, което отхвърля всички искове на Изпълнителя и е изцяло в полза на Възложителя;

- На 19 май 2010 г. е обявена открита международна процедура за избор на нов Изпълнител съгласно ЗОП; Краен срок за получаване на оферти – 28 юни 2010 г.;

- Договор за строителство с нов Изпълнител (Станилов ЕООД) – подписан на 10 август 2010 г.;

- Срок за изпълнение на строителните работи – 5 месеца (до края на м. януари 2011 г.)

Среден физически напредък – 35 % (Heitkamp IKB)

+ Среден физически напредък – 81 % (Станилов ЕООД)

Общ среден физически напредък – 87 %

- Димитровград Ляв Бряг – Рехабилитация и разширяване на водопроводната мрежа на левия бряг на р. Марица

- Двата договора за Изпълнител и Консултант са подписани на 4 май 2010 г. в МРРБ в присъствието на  крайните бенефициенти – община Димитровград и ВиК дружество – Димитровград;

- Изпълнени строителни работи – 43 446 м водопровод; изпитани – 43 446 м; монтирани 260 броя пожарни хидранта; Разрешение за ползване – издадено от ДНСК на 17 декември 2010 г.

- остава частично полагане на асфалтови настилки по под-обекти в Черноконево и Мариино

Среден физически напредък – 100 %.

- Техническа помощ за подготовка на интегрирани водни проекти в Стара Загора и Димитровград

- Консултантът предаде всички документи съгласно договора, вкл. Окончателен доклад, одобрен от Възложителя; наложени са финансови санкции за забавяне

  - Изграждане на ПСОВ – Хасково (изцяло финансирано от ЕИБ) – завършена; тестват се съоръженията; въвеждане в експлоатация м. февруари 2011

Среден физически напредък – 98 %.

Извод:	Всички компоненти по проект “Марица” са завършени до 31.12.2010 г. с изключение на компонент “Канализация на левия бряг на р. Марица в Димитровград”, който завършва на 31 януари 2011 г.; усвоени средства по проекта –  95%

  - ИСПА мярка 2005/BG/16/P/PE/003 - Интегриран воден проект за гр. Бургас

- Лот 1  –    	Рехабилитация и разширение на вътрешната водоснабдителна мрежа, вкл.

обновяване на резервоар "Изгрев". Въведен в експлоатация – 30 ноември 2010;

- Общият физически напредък на Лот 1 е 100 %

- Лот 2  –  	Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа; асфалтирането на улици в ромския кв. “Победа” е завършено; Въведен в експлоатация – 30 ноември 2010;

- Общият физически напредък на Лот 2 е 100 %

- Лот 3  – 	Обновяване на градската ПСОВ в Бургас (изграждане на инсталация за пълно биологично пречистване на отпадъчните води) – въведена в експлоатация в края на 2009 г.

- Общият физически напредък на Лот 3 е 100 %

- Изграждане на нов главен водопровод от резервоар „Лозово” до хотел „Мираж” (компонентът се финансира изцяло от ЕБРВ) - въведен в експлоатация през 2009 г.

- Общият физически напредък е 100 %

Извод:	Интегриран воден проект – Бургас е изцяло завършен и въведен в експлоатация към 30 ноември 2010 г.; усвоени средства по проекта – 98 %

ИСПА мярка 2005/BG/16/P/PE/004 - Интегриран воден проект в гр. Русе

- Лот 1 – Рехабилитация и разширение на водоснабдителната мрежа – завършен на 31.08.2010; въведен в експлоатация – 29 декември 2010 г.

Среден Физически Напредък за Лот 1 –  100 %.

- Лот 2 – Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа

Среден Физически Напредък за Лот 2 – 59 %.

- Проектиране и изграждане на нова пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) и  спомагателни съоръжения

Среден Физически Напредък за ПСОВ Русе – 97 %

- Изграждане на магистрален водопровод DN 1200 Сливо поле – Русе; въведен в експлоатация през 2009 г.

Среден физически напредък – 100%

Извод:	Поради сериозните обективни причини за забавяне на изпълнението по рисковите компоненти: Лот 2 – канализация и ПСОВ – Русе, Управляващият орган по Кохезионен фонд (Регламент 1164/94) - Дирекция “Европейски инфраструктурни проекти” в МРРБ подготви аргументирано искане с подкрепящи документи за удължаване на Финансовия меморандум за Русе до края на 2011 г. – изпратено на Европейската комисия през м. юли 2010 г. Все още не е получено решението на ЕК за удължаване на Финансовия меморандум. Усвоени средства по проекта – 69 %.

Среден процент усвоени средства за проектите, финансирани от програма ИСПА на ЕС, управлявани от дирекция “Европейски инфраструктурни проекти” в МРРБ – 84 % !