МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

АКТУАЛИЗИРАН ДОКУМЕНТ ЗА

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ПЛАН

ЗА РАЗВИТИЕ

НА

ЮЖЕН  ЦЕНТРАЛЕН

РАЙОН

2011-2013 г.

София,  2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ…………………………………………………………….............................. 1

І. АКТУАЛИЗИРАН  СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОФИЛ НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН.......................................................................................................... 2

1. Общ профил на района…………………………………………………………............. 2

2. Състояние на регионалната икономика…………………………………………....... 4

3. Социална сфера……………………………………………………………………........ 16

4. Инфраструктурно развитие………………………………………………………........32

5. Екологично състояние ……………………………………………………………........59

6. Изследвания, технологично развитие и иновации………………………………….73

ІІ. АКТУАЛИЗИРАН SWOT АНАЛИЗ……………………………………………........76

ІІІ. АКТУАЛИЗИРАНА СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ИНТЕГРИРАНО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ………………………………………………………….......78

1. Визия за бъдещото развитие на региона …………………………………………….79

2. Стратегически цели…………………………………………………………………......80

3. Приоритети …………………………………………………………………………........80

IV. ОБЩА ОЦЕНКА НА НЕОБХОДИМИТЕ РЕСУРСИ............................................92

V. СИСТЕМА ОТ ИНДИКАТОРИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА…………………………………………………………………………...............108

VІ. ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ

НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ………………………………………………120

VII. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДВАРИТЕЛНАТА ОЦЕНКА…………………………... 123

СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ, ФИГУРИТЕ И ГРАФИКИТЕ

Таблица 1. Основни данни за района

Таблица 2. Основни икономически показатели

Таблица 3. Брутен вътрешен продукт /БВП/ по статистически райони (в хил. лв. и на човек от населението)

Таблица 4. Относителен дял на БВП на районите от ниво 2 на България, 2009 г.

Таблица 5. БВП на човек от населението, 2009 г.

Таблица 6. БВП на човек от населението за районите от ниво 2 спрямо БВП на България, 2009 г.

Таблица 7. БВП (евро/човек от населението, по текущи пазарни цени) – ниво NUTS 2 в ЕС за периода 2001 - 2008 г.

Таблица 8. Сравнителен регионален БВП/ човек от нас. (PPS) (в %, ЕС 27=100%)

Таблица 9. Регионален  БВП (в млн. евро по пазарни цени) на ниво 2 за периода 2004 -2008 г.

Таблица 10. БВП на областите от Южен централен район за  2008 г.

Таблица 11. Относителен дял на БДС на районите на България - общо и по икономически сектори, 2009 г.

Таблица 12.  БДС по райони  - общо и по икономически сектори, 2009 г.

Таблица 13. Относителен дял на БДС на областите спрямо БДС на Южен централен район - общо и по икономически сектори, 2007 г.

Таблица  14. Нефинансов сектор на икономиката в Южен централен район - 2009г.

Таблица 15. Основни характеристики на предприятията от нефинансовия сектор по  икономически отрасли  в Южен централен  район през 2008г.

Таблица 16. Характеристики на предприятията от нефинансовия сектор в Южен централен  район 2009г.

Таблица  17. Чуждестранни преки инвестиции в Южен централен район  за периода 2008-2009г.

Таблица 18. Развитие на туризма в Южен централен  район през 2010г.

Таблица 19. Дейност на средствата за подслон и местата за настаняване в Южен централен  район през 2010 г.

Таблица 20. Брой на населението към 01.02.2011г.

Таблица 21. Естествен прираст на населението в ЮЦР през 2010 г.

Таблица 22. Механичен  прираст на населението в ЮЦР през 2010 г.

Таблица 23. Население на 15 и повече навършени години по пол, възраст и икономическа активност.

Таблица 24.  Работна сила и коефициент на икономическа активност на населението на 15-64 навършени години  2008-2010 г.

Таблица 25. Заети лица и коефициент на заетост на населението на 15-64 навършени години по райони и области в ЮЦР за периода 2008-2010г.

Таблица 26. Разходи за възнаграждения и заети лица по икономически дейности и отрасли по райони в България за 2009г.

Таблица 27. Безработни лица и коефициент на безработица на населението на възраст 15-64 навършени години 2008-2010г.

Таблица  28. Образователни институции за учебната 2010/2011 г.

Таблица  29.  Учащи се през учебната 2010/2011 г.

Таблица 30.  Заети по вид на образование в Южен централен район -2008 г. в хил.

Таблица 31. Болнични заведения на 31.12 2010 г. по статистически райони и области

Таблица 32. Лечебни заведения за извънболнична помощ на 31.12.2010 г. по статистически райони и области

Таблица 33. Медицински персонал по статистически райони и по области на 31.12. 2010 година

Таблица 34. Население на един лекар и на един лекар по дентална медицина по статистически зони, статистически райони и по области за периода 2009 - 2010 година

Таблица 35. Заведения и дейности за социални услуги към 31.12.2008 г.

Таблица 36. Социални услуги, предоставяни в специализирани институции през 2008г.

Таблица 37. Общ доход средно на лице от домакинство по източници и райони през 2009 г. (лв.)

Таблица 38. Пътища по вид на настилката в Южен централен район - 2010г.

Таблица  39. РПМ според класа на пътя през 2010 г. в Южен централен район.

Таблица 40. Дължина на железопътните линии към 31.12.2010

Таблица  41. Пощенски, телеграфни и телефонни станции и агентства през 2010г.

Таблица 42.  Достъп на домакинствата до интернет.

Таблица 43. Относителен дял на лицата регулярно използващи интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) 2008-2010г.

Таблица 44. Лица, които никога не са използвали интернет.

Таблица 45. Дял на населението, обслужено от водоснабдителна мрежа, канализационна мрежа и пречиствателни станции за 2009г.

Таблица 46. Използвана вода по статистически райони и области през 2009г. в  млн. куб. м/год.

Таблица 47. Събиране, пречистване и доставяне на води от общественото водоснабдяване и напоителни системи  по статистически райони и области през 2009г. в млн.куб. м/год.

Таблица 48. Разходи за опазване на околната среда в хил. лв. за периода 2006 -2009г.

Таблица 49. Дълготрайни материални активи с екологично предназначение (хил. лв.) по отчетна стойност в края на годината (2006-2009 г.)

Таблица 50. Пречиствателни станции за отпадъчни води към 31.12.2009 г.

Таблица 51. Отведени отпадъчни води и води от охлаждане във водни обекти по статистически райони и области в млн.куб.м/г. за 2009 г.

Таблица 52. Битови отпадъци по статистически райони и области - 2009г.

Таблица 53. Битови и строителни отпадъци по статистически райони и области - 2009г.

Таблица  54. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух за 2009 г., по групи източници.

Таблица 55. Разходи за научно-изследователска и развойна дейност по райони за периода 2006-2009 г. (хил. лв.)

Таблица 56. Разходи за научно-изследователска и развойна дейност по сектори в ЮЦР за 2009 г. (хил. лв.)

Таблица 57. Финансиране от оперативни програми  /в лева/ за ЮЦР  за периода 2011 - 2013г.

Таблица 58. Публично финансиране (от Структурните фондове и Кохезионния фонд и национално съфинансиране) на Южен централен район за периода 2011 -2013 г. (в лв.)

Таблица 59.  Публично финансиране (от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони и национално съфинансиране) на Южен централен  район  за периода 2011 -2013 г. (в лв.)

Таблица 60.  Кредитен ресурс на фонд ФЛАГ  по райони от ниво 2 за периода 2011 -2013 г. (в лв.)

Таблица 61. Консолидирана фискална програма (2011-2013 г.)

Таблица 62. Цели на Стратегия „Европа 2020”, национални цели до 2020 г. и регионални цели до 2013 г.

Фиг. 1. Брой население в районите от ниво 2 към 01.02.2011г.

Фиг. 2. Републиканска пътна мрежа

Фиг. 3. Автомагистрала Тракия

Фиг. 4. Автомагистрала „Марица”

Фиг. 5. Железопътна мрежа в България

Фиг. 6. Газопреносна мрежа на „Булгаргаз” ЕАД

Графика 1. Емисии парникови газове, приравнени към СО2 еквивалент на човек от населението по райони, 2007г.

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

| АМ | Автомагистрала |
| --- | --- |
| АДИ | Актуализиран документ за изпълнение |
| АУЕР | Агенция за устойчиво енергийно развитие |
| АПИ | Агенция „Пътна инфраструктура” |
| БАН | Българска академия на науките |
| БАРДА | Българска асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес-центрове |
| БВП | Брутен вътрешен продукт |
| БДС | Брутна добавена стойност |
| ВЕИ | Възобновяеми енергийни източници |
| ВЕЦ | Водноелектрическа централа |
| ГКПП | Граничен контролно - пропускателен пункт |
| ГОП | Горен оценъчен праг |
| ГПСОВ | Градска пречиствателна станция за отпадни води |
| ДМА | Дълготрайни материални активи |
| ЕВРОСТАТ | Статистическа служба на ЕС |
| ЕК | Европейската комисия |
| ЕО | Европейска общност |
| ЕС | Европейски съюз |
| ЕСФ | Европейски социален фонд |
| ЕТК | Европейски транспортен коридор |
| ЕФР | Европейски фонд за рибарство |
| ЕФРР | Европейския фонд за регионално развитие |
| ЕЗФРСР | Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони |
| ЗРР | Закон за регионалното развитие |
| ЗЧАВ | Закон за чистотата на атмосферния въздух |
| ИАОС | Изпълнителна агенция по околна среда |
| ИКТ | Информационни и комуникационни технологии |
| ИНТЕРРЕГ ІV С | Програма на ЕС за периода 2007-2013 г. за европейско териториално сътрудничество |
| ИСУН | Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз |
| КФ | Кохезионен фонд |
| МЗХ | Министерство на земеделието и храните |
| МИЕТ | Министерство на икономиката, енергетиката и туризма |
| МОНМ | Министерство на образованието, младежта и науката |
| МОСВ | Министерство на околната среда и водите |
| МРРБ | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| МСП | Малки и средни предприятия |
| НПО | Неправителствени организации |
| НПР | Национална програма за реформи |
| НСРР | Национална стратегия за регионално развитие (в зависимост от контекста) |
| НСРР | Национална стратегическа референтна рамка (в зависимост от контекста) |
| НСИ | Национален статистически институт |
| ОП | Оперативна програма |
| ОПАК | ОП „Административен капацитет” 2007-2013 |
| ОПОС | ОП „Околна среда” 2007-2013 |
| ОПРКБИ | ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 |
| ОПРР | ОП „Регионално развитие” 2007-2013 |
| ОПРСР | Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013 |
| ОПРЧР | ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 |
| ОПТ | ОП „Транспорт” 2007-2013 |
| ОПТП | ОП „Техническа помощ” 2007-2013 |
| ППЗРР | Правилник за прилагане на закона за регионалното развитие |
| ПРСР | Програма за развитие на селските райони 2007-2013 |
| ПЧИ | Преки чуждестранни инвестиции |
| ПСОВ | Пречиствателна станция за отпадъчни води |
| ПСПВ | Пречиствателна станция за питейна вода |
| РИОСВ | Регионална инспекция за опазване на околната среда и водите |
| РПР | Регионален план за развитие |
| РПМ | Републиканска пътна мрежа |
| РСР | Регионален съвет за развитие |
| СЗР | Северозападен район от ниво 2 |
| СИР | Североизточен район от ниво 2 |
| СПСОВ | Селищна пречиствателна станция за отпадни води |
| СР | Съвет за развитие при Министерския съвет |
| СФ | Структурни фондове |
| СЦР | Северен централен район от ниво 2 |
| БО | Битови отпадъци |
| ТГС | Трансгранично сътрудничество |
| ЮЗР | Югозападен район от ниво 2 |
| ЮИР | Югоизточен район от ниво 2 |
| ЮЦР | Южен централен район от ниво 2 |
| NUTS | Номенклатура на териториалните единици за статистически цели, използвана от Евростат за районите в ЕС |
| NUTS 1 | Райони на Ниво 1 от Номенклатура на териториалните единици за статистиката, използвана от Евростат |
| NUTS 2 | Райони на Ниво 2 от Номенклатура на териториалните единици за статистиката, използвана от Евростат |
| NUTS 3 | Райони на Ниво 3 от Номенклатура на териториалните единици за статистиката, използвана от Евростат |
| ЕSPON | Европейска мрежа за наблюдение на пространственото развитие |
| PPS | Стандарт на покупателна способност |

ВЪВЕДЕНИЕ

Регионалния план за развитие /РПР/ на Южен централен район /ЮЦР/ определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие в съответствие с предвижданията на Националната стратегия за регионално развитие и другите структуроопределящи политики.

В следствие на промяна във вътрешната и външна нормативна уредба, след приемане на страната ни в ЕС, през 2008г. е приет нов Закон за регионалното развитие и Правилник за неговото прилагане.

През 2008 г. в съответствие с Регламент (ЕО) № 176/2008г. за изменение и допълнение на Регламент (ЕО)1059/2003г. за установяване на обща класификация на териториалните единици за България и Румъния във връзка с членството им в ЕС е променен териториалния обхват на районите от нива 2 за България.

Посочените промени са причина да започне процес на актуализация на пълния пакет от стратегически и планови документи за регионално и местно развитие с цел по-добра адаптация към промените и отразяване на изискванията на структурните инструменти на регионалната политика на ЕС за периода 2007-2013г., включително изискванията за ефективна и ефикасна реализация на оперативните програми за България, съфинансирани от европейските фондове, чрез които основно се подпомага устойчивото интегрирано развитие на българските райони и общини.

Актуализацията на РПР на ЮЦР се извършва на основание чл.19, ал.1, т.1 и 4 от Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие /ППЗРР/.

Актуализираният документ за изпълнение /АДИ/ на РПР на ЮЦР за периода 2011-2013 г. има за цел да подобри изпълнението на РПР, както и процеса на наблюдение и оценка на резултатите и въздействието върху развитието на общините.

В процеса на актуализация на РПР са отчетени промените в Националната стратегия за регионално развитие 2005-2015 г. (НСРР) на база на проекта на Актуализиран документ за изпълнение на НСРР 2011-2015 г. В Актуализирания документ за изпълнение на НСРР за периода 2011-2015 г се поставя по-силен специфичен фокус върху развитието на районите, а не върху цялостното развитие на страната, което кореспондира с утвърждаването на нови центрове за растеж на територията на страната и засилване ролята на градовете и регионите за развитието й, което като подход е в съответствие с кохезионната политика на ЕС. Отчетени са и стратегическите насоки за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж на Стратегията Европа 2020, които очертават важни стъпки които трябва да се предприемат в областта на регионалното развитие, с оглед излизане от финансовата криза и пренастройване на икономиките на страните. Предвид важността на участието на България в Стратегия „Европа 2020", важно е да бъдат създадени подходящи условия за постигане на по-висока конкурентноспособност с включването на всички граждани и райони в икономическото и социално развитие.

АДИ на РПР на Южен централен район е разработен в съответствие с целите на Националната програма за реформи 2011-2015 г., в изпълнение на Стратегия „Европа 2020”.

При изготвянето на настоящия актуализиран документ са отчетени резултатите от Междинната оценка на изпълнението на РПР, изготвена през 2010г., на основание чл. 33 от Закона за регионалното развитие /ЗРР/.

За разработването на настоящия документ е използвана статистическата информация от Националния статистически институт и Евростат, Годишните доклади за състоянието на околната среда за 2010 г. на РИОСВ на територията на ЮЦР и ИСУН.

І. АКТУАЛИЗИРАН СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН

- Общ профил на района

Южен централен район е част от района на ниво NUTS 1 „Югозападна и Южна централна  България”, включващ Югозападен и Южен централен район, съответстващи на ниво NUTS 2.

Площта на Южен централен район е 22 365,1 кв. км, съставляваща 20,1% от  територията на страната. Броят на населението към 01.02.2011г. е 1 479 373 души, отговарящо на 20,08 % от населението на страната.

Северозападен район

Северен

централен район

Североизточен

район

Югоизточен район

Южен

централен

район

Югозападен

район

847 138

2 132 848

861 117

966 097

1 078 002

1 479 373

Фиг.1. Брой население в районите от ниво 2 към 01.02.2011г.

Гъстотата на населението на ЮЦР е 66,1 души на кв. км., равна на средната за страната - 66,3 души на кв. км. С най- висока гъстота на населението е област Пловдив - 114,4 д./ кв. км, която е много над средната за страната. С най-голям брой население в рамките на района се откроява област Пловдив - 683 027 души, а с най-малък област Смолян -121 752 души.

Таблица 1. Основни данни за Южен централен район..

| Област | Територия- кв. км | Население- брой | Гъстота на населението -д/кв.км | Населени места | Градове | Села |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| България | 111 001.0 | 7 364 570 | 66,3 | 5 304 | 253 | 5 051 |
| Южен централен район | 22 365,054 | 1 479 373 | 66,1 | 1 306 | 54 | 1 252 |
| Кърджали | 3209, 108 | 152 808 | 47,6 | 471 | 5 | 466 |
| Пазарджик | 4456, 917 | 275 548 | 61,8 | 117 | 13 | 104 |
| Пловдив | 5972, 891 | 683 027 | 114,4 | 215 | 18 | 197 |
| Смолян | 3192, 846 | 121 752 | 38,1 | 242 | 8 | 234 |
| Хасково | 5533, 292 | 246 238 | 44,5 | 261 | 10 | 251 |

Източник: Национален статистически институт, 2011г.

Коефициентът на безработица на населението на 15 - 64 навършени години през 2010г. в района е 11,5 %, по-висок от средния за страната - 10,3 %. Най-ниско ниво на безработица се наблюдава в област Кърджали - 4,9 % (поради малкия обем на извадката данните за област Кърджали не са достатъчно точни). Област Смолян се характеризира с най-високо ниво на безработица - 19,3 %.

Таблица 2.Основни икономически показатели

| Област | Работна сила - хиляди | Заети лица на 15 - 64 навършени години – хиляди | Коеф. на икономическа активност на 15 - 64 навършени години - % | Коеф. на заетост на населението на 15 - 64 навършени години - % | Коеф. на безработица на населението на 15 - 64 навършени години - % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| България | 3 356,3 | 3 010,4 | 66,5 | 59,7 | 10,3 |
| Южен централен район | 665,9 | 589,4 | 64,8 | 57,4 | 11,5 |
| Кърджали | 50,4 | 47,9 | 48,7 | 46,3 | 4,9 |
| Пазарджик | 134,1 | 113,1 | 68,5 | 57,8 | 15,7 |
| Пловдив | 306,5 | 280,3 | 64,9 | 59,4 | 8,5 |
| Смолян | 59,2 | 47,8 | 66,0 | 53,3 | 19,3 |
| Хасково | 115,7 | 100,3 | 69,8 | 60,5 | 13,3 |

Източник: Национален статистически институт, 2010 г.

През 2010г., спрямо 2009г. се наблюдава увеличаване на коефициента на безработица във всички области в района, както следва: Кърджали от 2,7 % на 4,9 %, Пазарджик - от 9,4 % на 15,7 %,  Пловдив от 5,1 % на 8,5 %, Смолян от 14,9 % на 19,3 % и Хасково - от 8,5 % на 13,3 %.

Средният коефициент на заетост на населението на 15 - 64 навършени години за 2010г. в Южен централен район е 57,4 %, под средния за страната - 59,7 %. Той е най-висок в областите Хасково (60,5 % ) и Пловдив (59,4 %), а най-нисък - в област Кърджали - 46,3 %. За всички области в района се наблюдава намаляване на работната сила за 2010г. в сравнение с 2009г.

2. Състояние на регионалната икономика

В резултат на глобалната финансова криза, през 2009 г. се наблюдава процес на реален спад в икономиката на България и на ЕС. По данни на Евростат за 2009 г., брутният вътрешен продукт /БВП/ на България отбелязва спад от 5 % в реално изражение, в сравнение с предходната година (за ЕС-27 средният спад е 4,2%).

Приносът на районите в БВП на страната през 2009г. продължава да бъде неравномерен при нарастване на регионалния БВП за всеки от районите. С най-голям принос в съвкупния БВП в абсолютна стойност и като относителен дял през 2009 г. е Югозападният район – 32 995 498 хил. лв. и дял от 48,3 %, докато най-нисък е приносът на Северозападния район - съответно 5 070 226 хил. лв. и дял от 7,4 %.

Таблица 3. Брутен вътрешен продукт по статистически райони (в хил. лв. и на човек от населението)

| Райони | БВП, хил.лв. |  | БВП на човек, лв. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008г. | 2009г. | 2008г. | 2009г. |
| България | 69 295 031 | 68 321 610 | 9 090 | 9 007 |
| Северозападен район | 5 443 024 | 5 070 226 | 5 897 | 5 576 |
| Северен централен район | 5 799 433 | 5 463 870 | 6 249 | 5 942 |
| Североизточен район | 7 771 232 | 7 159 964 | 7 836 | 7 231 |
| Югоизточен район | 8 442 682 | 8 100 019 | 7 513 | 7 238 |
| Южен централен район | 9 776 169 | 9 532 033 | 6 340 | 6 217 |
| Югозападен район | 32 062 491 | 32 995 498 | 15 161 | 15 610 |

Източник: Национален статистически институт, 2009г.

Икономическото състояние на Южен централен район като цяло се запазва стабилно, като се има предвид въздействието на световната криза от 2008 г.

Стойността на произведения БВП по текущи цени през 2009 г. общо за страната е 68 321 610 хил. лв., при  69 295 031 хил. лв. за 2008 г. Абсолютната стойност на БВП за района за 2009 г. е 9 532 033 хил. лв. и дял от 13,9 % и се нарежда по принос на второ място сред другите NUTS 2  райони (след Югозападен район).

- Таблица 4. Относителен дял на БВП на районите от ниво 2 на България, 2009 г.

| Район,област | БВП (%) |
| --- | --- |
| БЪЛГАРИЯ | 100,00 |
| Северозападен | 7,4 |
| Северен централен | 7,8 |
| Североизточен | 10,5 |
| Югоизточен | 11,9 |
| Южен централен | 13,9 |
| Югозападен | 48,2 |

Източник:  Национален статистически институт 2009 г.

По показателя БВП на човек от населението за 2009г. Южен централен район се нарежда на четвърто място от районите на ниво 2, като изпреварва само Северозападен и Северен централен район. Средната стойност на БВП на човек в Южен централен район за 2009 г. е 6 217 лв. при среден показател за страната от 9 007 лв. През 2008г. този показател в абсолютна стойност е 6 340 лв. за ЮЦР при 9 090 лв. за страната. Налице е тенденция на намаляване на този показател за 2009 г. в сравнение с 2008 г. както за страната, така и за 5 от районите. Изключение прави Югозападен район, който увеличава БВП на човек от населението от 15 161 лв. за 2008г. на 15 610 лв. за 2009г.

- Таблица 5. Брутен вътрешен продукт на човек  от населението, 2009 г.

| Район, област | БВП/ човек от населението (лв.) |
| --- | --- |
| БЪЛГАРИЯ | 9 007 |
| Северозападен район | 5 576 |
| Северен централен | 5 942 |
| Североизточен | 7 231 |
| Югоизточен | 7 238 |
| Южен централен | 6 217 |
| Югозападен | 15 610 |

Източник:  Национален статистически институт, 2009 г.

При сравнение на относителния дял на БВП на човек от населението за всеки от районите от ниво 2 към този за страната, ярко се откроява този на Югозападен район. Относителният дял на показателя  БВП/ човек от населението за Югозападен район е 173,31 % - значително по-висок от средното равнище за страната - 100 %. За 2009г. делът на БВП/ човек от населението за Южен централен район е  62,02 %, при 69,75 % за 2008г.

- Таблица 6. БВП на човек от населението за районите от ниво 2, спрямо БВП на България, 2009 г.

| Район, област | БВП/ човек от населението (%) |
| --- | --- |
| БЪЛГАРИЯ | 100.00 |
| Северозападен район | 61,90 |
| Северен централен | 65,97 |
| Североизточен район | 80,28 |
| Югоизточен район | 80,36 |
| Южен централен район | 62,02 |
| Югозападен район | 173,31 |

Източник:  Национален статистически институт, 2009 г.

При сравняване на регионалния БВП на човек от населението със средните стойности за страните в Европейския съюз (ЕС-27) за периода 2001 - 2008г., Южен централен район (както и другите райони от ниво 2 в Република България) е на едно от последните места с 1 614 евро/ човек от населението през 2001 г. или 8,15 % (спрямо ЕС -27) и 3 200 евро/ човек от населението за 2008г. или  12,75 % (спрямо ЕС -27).

Таблица 7. Брутен вътрешен продукт (евро/ човек от населението, по текущи пазарни цени) -  ниво NUTS 2 в ЕС за периода 2001 - 2008 г.

| Район, области | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕС – 27 | 19 800 | 20 500 | 20 800 | 21 700 | 22 500 | 23 700 | 25 000 | 25 100 |
| България | 1 900 | 2 200 | 2 400 | 2 600 | 3 000 | 3 400 | 4 000 | 4 700 |
| Южен централен | 1 614 | 1 600 | 1 800 | 2 000 | 2 300 | 2 600 | 2 900 | 3 200 |
| в т.ч: Кърджали | 1 289 | 1 336 | 1 651 | 1 846 | 2 035 | 2 223 | 2 417 | 2 800 |
| -Пазарджик | 1 182 | 1 358 | 1 491 | 1 697 | 1 844 | 2 623 | 2 853 | 3 100 |
| -Пловдив | 1 600 | 1 681 | 1 868 | 2 160 | 2 400 | 2 691 | 2 926 | 3 500 |
| - Смолян | 1 594 | 1 679 | 1 735 | 1 963 | 2 111 | 2 382 | 2 590 | 3 600 |
| - Хасково | 1 444 | 1 497 | 1 682 | 1 872 | 1 935 | 2 065 | 2 245 | 2 900 |

Източник: Евростат, 2001 - 2008 г.

При съпоставка на регионалния БВП на Южен централен район на човек от населението със стойностите за страните от Европейския съюз (ЕС – 27) (на база Стандарти на покупателна способност, PPS) спрямо съответните стойности – 21 700 евро за 2004г. и 25 100 евро за 2008 г. относителните дялове са  26 % и 30 %.

Таблица 8. Сравнителен регионален БВП/човек от нас. (PPS) (в %, ЕС 27=100%)

| Район, области | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕС 27 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Северозападен район | 26.0 | 26.0 | 25.0 | 26.0 | 28.0 |
| Северен централен район | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 30.0 |
| Североизточен район | 30.0 | 30.0 | 32.0 | 32.0 | 37.0 |
| Югоизточен район | 31.0 | 32.0 | 31.0 | 31.0 | 36.0 |
| Южен централен район | 26.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 30.0 |
| Югозападен район | 49.0 | 51.0 | 57.0 | 62.0 | 73.0 |

Източник: Евростат, 2004-2008 г.

В сравнение със средното равнище за регионите в ЕС по показателя БВП/ човек от населението Южен централен район значително изостава, като за 2008 г. БВП/ човек от населението в района е 30 % от средната стойност за европейските региони в ЕС.

Таблица 9. Регионален  БВП (в млн. евро по пазарни цени) на ниво 2 за периода

2004 - 2008г.

| Район, области | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Европейски съюз (27) | 10 609 950,2 | 11 060 599,9 | 11 695 308,3 | 12 400 902,0 | 12 484 420,7 |
| България | 20 387,9 | 23 255,8 | 26 476,7 | 30 772,4 | 35 430,5 |
| Северозападен район | 1 985 | 2 188 | 2 252 | 2 506 | 2 783 |
| Северен централен район | 1 975 | 2 219 | 2 376 | 2 647 | 2 965 |
| Североизточен район | 2 317 | 2 604 | 3 001 | 3 406 | 3 973 |
| Югозападен район | 8 168 | 9 453 | 11 422 | 14 053 | 16 394 |
| Южен централен район | 3 186 | 3 599 | 4 010 | 4 470 | 4 999 |
| Югоизточен район | 2 757 | 3 193 | 3 416 | 3 690 | 4 317 |

Източник: Евростат, 2004 - 2008 г.

В сравнение със страните и регионите от ЕС, нарастването на БВП на Южен централен район, макар и с по-бързи темпове, все още поставя района на едно от последните места по достигнато равнище на икономически принос и общо развитие. Южен централен район произвежда БВП на стойност 4 999 млн. евро за 2008г.

Следва да се отбележи, че за областите в ЮЦР последните официални статистически данни на НСИ и Евростат за БВП са за 2008 г.

През 2008 г. най-голям дял в БВП на района има област Пловдив - 49,12 % и в абсолютна стойност - 4 802 867 хил. лв., а най-нисък област Кърджали - 8,61 % или  8 42 481 хил. лв.

Таблица 10. Брутен вътрешен продукт на областите от ЮЦР за  2008 г.

| Район, област | БВП (хил. лв.) | БВП/ човек от населението (лв.) | БВП (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| БЪЛГАРИЯ | 69 295 031 | 9 090 | 100,00 |
| Южен централен район | 9 776 169 | 6 340 | 14,10 |
| Кърджали | 842 481 | 5 389 | 1,21 |
| Пазарджик | 1 772 228 | 6 042 | 2,55 |
| Пловдив | 4 802 867 | 6 817 | 6,93 |
| Смолян | 890 069 | 6 988 | 1,28 |
| Хасково | 1 468 524 | 5 640 | 2,11 |

Източник: Национален статистически институт,2008 г.

Средната стойност на БВП/ човек от населението в Южен централен район е 6 340 лв. по текущи цени за 2008 г. Област Смолян е с най-висока стойност на индикатора - 6 988 лв., следвана от област Пловдив - 6 817 лв./човек, а с най-ниска е област Кърджали – 5 389 лв./човек.

Има голяма диференциация по области. Област Пловдив дава 6,93 % от националния БВП за 2008 г., докато за областите Кърджали и Смолян относителния дял е под 2 на сто - 1,21% и 1,28%.

Значителните за района вътрешни несъответствия и дисбаланси по отношение на общия икономически потенциал и принос на отделните области се дължат главно на икономически и социални фактори в тяхното развитие, различните природни и климатични условия, демографското, културното и образователното развитие на населението в различните части от територията на района, както и степента на транспортна достъпност и комуникативност. Независимо от това, натрупаният институционален и човешки опит в различни икономически дейности позволява при съвременните условия да бъдат постепенно преодолени съществуващите диспропорции и постигане на устойчиво и балансирано развитие на всички области в Южен централен район.

Насочването и реалното усвояване на значителни средства от европейските фондове е основният финансов механизъм за преодоляване изоставането в икономическо отношение на българските райони след присъединяването им към ЕС.

В структурата на брутната добавена стойност /БДС/ през 2009г. за страната, приносът на Южен централен район по икономически сектори се характеризира с по-малък дял в съвкупната добавена стойност създадена в сектора на услугите, отколкото в индустриалния и аграрен сектор. Делът на БДС, създаден в селското и горското стопанство в района е 21, 58 % и районът е на първо място в страната. В сектора на услугите се формира 11,79 % дял от съвкупната добавена стойност за страната през 2009 г., като районът се нарежда на второ място след Югозападния район - 54,63 %. В сектора на индустрията делът на БДС на ЮЦР е 17,29 % и се нарежда на второ място след Югозападния район - 40,28 %.

Таблица 11. Относителен дял на БДС на районите на България - общо и по икономически сектори, 2009 г.

| Райони | Дял в % от БДС по икономически сектори |  |  | БДС - %. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Селско и горско стопанство | Индустрия | Услуги |  |
| БЪЛГАРИЯ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Северозападен район | 18,20 | 7, 53 | 6,55 | 7,42 |
| Северен централен район | 15,29 | 8,81 | 7,06 | 7,99 |
| Североизточен район | 16,13 | 9,59 | 10,47 | 10,47 |
| Югоизточен район | 14,23 | 16,48 | 9,47 | 11,85 |
| Югозападен район | 14,55 | 40,28 | 54,63 | 48,29 |
| Южен централен | 21,58 | 17,29 | 11,79 | 13,95 |

Източник:  Национален статистически институт, 2009г.

Стойностите на показателите по основни сектори очертават изразен потенциал и реален принос на сектора на услугите в икономическото развитие на района с дял от 54,51% в регионалната БДС, с 10 процентни пункта по-нисък от средния дял за страната 64,50 %. Индустриалният сектор има важно значение и принос към регионалната (и националната) икономика с дял от 38 % при средно ниво за страната  30,66 %. В аграрния сектор се формира 7,47 % от БДС за района, което представлява значително по-високо  ниво от средното за страната 4,83 %.

Структурата на регионалната икономика на Южен централен район създава необходимост от поддържане на устойчив и висок темп на нарастване на сектора на услугите, преструктуриране и нарастване на инвестициите, разширение в индустриалния сектор и по-специално на промишленото производство, диверсификация и екологизация, ефективност и ефикасност на аграрните дейности и горското стопанство. Подобни мерки са необходими, за да се отговори на повишения инвеститорски интерес към района за развитие на специализирани и високотехнологични производства, развитие на по-разнообразен туризъм (освен зимния и балнеоложкия), предоставяне на качествени бизнес услуги, включително свързани с подобряване на транспортната и екологичната инфраструктура.

Таблица 12 . БДС по райони  - общо и по икономически сектори, 2009 г.

| Райони | БДС по икономически сектори |  |  | БДС, хил.лв. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Селско и горско стопанство | Индустрия | Услуги |  |
| БЪЛГАРИЯ | 2 836 721 | 17 996 307 | 37 862 461 | 58 695 489 |
| Северозападен район | 516 330 | 1 356 500 | 2 483 057 | 4 355 860 |
| Северен централен район | 433 814 | 1 528 885 | 2 674 343 | 4 694 042 |
| Североизточен район | 457 572 | 1 726 886 | 3 966 710 | 6 151 168 |
| Югоизточен район | 403 896 | 2 966 685 | 3 588 190 | 6 958 771 |
| Югозападен район | 412 807 | 7 248 154 | 20 685 663 | 28 346 624 |
| Южен централен | 612 329 | 3 119 197 | 4 464 498 | 8 189 024 |

Източник:  Национален статистически институт 2009г.

Следва да се отбележи, че за областите в ЮЦР последните официални статистически данни на НСИ и Евростат за БДС са за 2007г.

Таблица 13. Относителен дял на БДС на областите, спрямо БДС на ЮЦР - общо и по икономически сектори, 2007 г.

| Район/Области | Дял в % от БДС на ЮЦР по икономически сектори |  |  | БДС на ЮЦР % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аграрен | Индустрия | Услуги |  |
| Южен централен район | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| -Кърджали | 21,34 | 5,63 | 8,32 | 8,65 |
| - Пазарджик | 18,88 | 27,36 | 14,99 | 20,16 |
| - Пловдив | 31,26 | 50,48 | 52,30 | 49,39 |
| - Смолян | 10,13 | 6,74 | 8,33 | 7,91 |
| - Хасково | 18,38 | 9,80 | 16,07 | 13,90 |

Източник:  Национален статистически институт, 2007г.

На ниво NUTS 3 разпределението на брутната добавена стойност по  икономически сектори за 2007 г. показва изразена диференциация и дисбаланс. С най-голям принос в сектора на услугите е област Пловдив с дял от 52.3% от предоставените услуги следвана от областите Хасково и Пазарджик с дялове 16,07% и 14,99%. Област Пловдив е и с най-голям принос в индустриалния сектор – 50.48%, който значително превишава приноса на област Кърджали с дял 5.63%. В аграрния сектор водещо място заема  отново област Пловдив с дял  31.26%, а на другия полюс с най-малък дял в услугите се намира област Смолян (10.13%).

В нефинансовия сектор на икономиката на Южен централен район преобладават микро-фирмите и малките предприятия /МСП/, като техният брой е съизмерим със средния за страната по отношение на останалите видове предприятия.

По отношение на структурата на предприятията от нефинансовия сектор в Южен централен район в края на 2010г. преобладават микро-фирмите (до 9 заети) и малките фирми (от 10-49 заети). Общият брой на микро-фирмите за Южен централен район възлиза на 60 217 броя или  17,86 % от общия брой от тази категория за страната, а малките фирми са 4 497 броя, което е 18,38 % от общия брой от тази категория за страната. Общо за ЮЦР предприятията са 65 666 броя.

Таблица  14.  Нефинансов сектор на икономиката в Южен централен район -2010г.

| Райони/ предприятия | 2010 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предприятия брой | Приходи от дейността хил. лв. | Дълготрайни материални активи хил. лв. | Разходи за дейността хил. лв. |
| България | 366 870 | 206 379 411 | 106 316 774 | 200 622 576 |
| Микро фирми (до 9 заети) | 337 011 | 47 203 781 | 32 748 367 | 47 070 911 |
| Малки фирми (10-49 заети) | 24 457 | 47 494 678 | 16 166 778 | 45 834 909 |
| Средни фирми (50-249 заети) | 4 657 | 46 983 865 | 18 319 593 | 45 313 527 |
| Големи фирми (250+ заети) | 745 | 64 697 087 | 39 082 036 | 62 403 229 |
| Южен централен район | 65 666 | 24 965 656 | 11 140 967 | 23 805 955 |
| Микро фирми (до 9 заети) | 60 217 | 6 328 452 | 3 205 392 | 6 096 378 |
| Малки фирми (10-49 заети) | 4 497 | 7 243 620 | 2 253 817 | 6 974 497 |
| Средни фирми (50-249 заети) | 832 | 5 475 559 | 2 268 519 | 5 237 144 |
| Големи фирми (250+ заети) | 120 | 5 918 025 | 3 413 239 | 5 497 936 |

Източник:  Национален статистически институт 2010г.

Микро-фирмите реализират 25,34 % от приходите от дейността на предприятията в нефинансовия сектор в района и притежават 9,78 % от ДМА от същия вид предприятия общо за страната. Големите фирми (250 + заети) в ЮЦР през 2010 г. възлизат на  120 броя при 118 броя през 2009г. Реализираните приходи от дейността на тези предприятия възлизат на 9,14 % от общия обем за страната и притежават 8,73 % от ДМА за тази категория.  Предприятията от нефинансовия сектор, в които заетите лица са между 50 и 249 души в ЮЦР през 2010г. са 832 броя, при 901 броя за 2009г. Реализираните приходи от дейността на този вид предприятия възлизат на 11,65 % от общия обем за страната и притежават 12,38 % от ДМА за тази категория.

Анализът на данните насочва към необходимостта от привличане на повече инвестиции  в сектора на МСП в района, включително за модернизация на предприятията, въвеждане на енергоспестяващи технологии и екологични производства с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност, както и за създаване на клъстери в отрасли с висока добавена стойност.

Таблица 15.  Основни характеристики на предприятията от нефинансовия сектор по  икономически отрасли  в Южен централен  район през 2008г.

| Статистически зони и статистически райони / Отрасли | Предприятия брой | Нетни приходи от продажби хил.лв. | Дълготрайни материални активи хил.лв. | Рентабил- ност на продажбите - % | Оперативна рентабилност % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| България | 307 831 | 209 257 066 | 97 287 199 | 4,10 | 4,86 |
| в това число: |  |  |  |  |  |
| Селско, горско стопанство, лов и риболов | 8 780 | 5 603 495 | 4 862 999 | 18,44 | 20,08 |
| Промишленост | 31 320 | 62 192 186 | 35 289 278 | 0,53 | 1,03 |
| Строителство | 21 493 | 19 978 065 | 8 686 362 | 8,03 | 9,09 |
| Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и на стоки за домакинството | 123 974 | 88 695 576 | 12 822 999 | 3,72 | 4,20 |
| Хотели и ресторанти | 16 965 | 10 058 961 | 8 634 916 | 2,83 | 3,35 |
| Транспорт складиране и съобщения | 22 172 | 2 907 192 | 4 834 994 | 4,45 | 5,34 |
| Други | 83 127 | 19 821 591 | 22 155 051 | 9,53 | 11,99 |
| Южен централен район | 55 001 | 24 617 829 | 10 369 942 | 5,12 | 5,89 |
| в това число: |  |  |  |  |  |
| Селско, горско стопанство, лов и риболов | 1 703 | 1 047 958 | 824 050 | 26,46 | 29,39 |
| Промишленост | 7 310 | 8 974 977 | 4 457 697 | 1,93 | 2,57 |
| Строителство | 3 208 | 2 635 748 | 1 085 655 | 8,86 | 9,79 |
| Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и на стоки за домакинството | 24 382 | 9 548 182 | 1 374 792 | 3,88 | 4,3388 |
| Хотели и ресторанти | 2 777 | 873 768 | 503 397 | 4,11 | 4,77 |
| Транспорт складиране и съобщения | 4 174 | 356 554 | 539 879 | 2,0 | 2,54 |
| Други | 11 447 | 1 180 641 | 1 584 472 | 13,85 | 15,88 |

Източник:  Национален статистически институт, 2008 г.

С най-голям относителен дял в Южен централен район са предприятията от отрасъл „Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и на стоки за домакинството” – 24 382 броя или 44,33% от общия брой за района, следвани от предприятията в отрасъл ”Други дейности обслужващи обществото” – 11 447 броя или 20,81%, отрасъл „Промишленост” - 7 310 броя или 13,29 %. Най-малък брой са предприятията от отрасъл „Селско, горско стопанство, лов и риболов” - 1 703 бр. или 3,09%.

Таблица  16. Характеристики на предприятията от нефинансовия сектор в Южен централен  район 2010г.

| Страна/райони | Заети лица - брой | Приходи от дейността - хил.лв. | Предприятия брой | Дълготрайни материални активи - хил.лв. | Разходи за дейността - хил.лв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| България | 2 075 768 | 206 379 411 | 366 870 | 106 316 774 | 200 622 576 |
| Южен централен район | 355 643 | 24 965 656 | 65 666 | 11 140 967 | 23 805 955 |

Източник:  Национален статистически институт 2010г.

Заетите лица в предприятията от нефинансовия сектор в Южен централен район за периода 2009 - 2010 г. намаляват с 18 111 души при спад за страната от 117 234 души.  Реализираните от предприятията в ЮЦР приходи от дейността за периода 2009-2010г. отчитат ръст в абсолютна стойност от 742 844 хил. лв. Положителна тенденция за същия период се наблюдава и при ДМА -  ръст от 88 345 хил. лв.

Разпределението на дълготрайните материални активи в продуктивния сектор на района е неравномерно, като главният дисбаланс се създава от наличието на преобладаващия обем от активите на територията на област Пловдив.

Разходите за придобиване на ДМА в Южен централен район през 2010 г. възлизат на 1 814 587 хил. лв., при  2 379 697 хил. лв. за 2009 г. В резултат на икономическата криза в страната се наблюдава тенденция на намаляване на ДМА в района с 565 110 хил. лв.

През последните години в ЮЦР се увеличава делът на преките чуждестранни инвестиции /ПЧИ/. През 2008 г. ПЧИ в района са 1 340 758,1 хил. евро, което представлява  6,98 % от тези за страната. През 2009г. ПЧИ се увеличават и възлизат на 1 372 515,3 хил. евро, а през 2010 се увеличават на 1 659 060,5  хил. евро,  или 7,5 % от тези за страната. В сравнение с 2008г., ПЧИ за 2010г. са се увеличили с 318 302,4 хил. евро. Въпреки икономическата криза, районът е привлякъл инвестиции, но продължава да бъде на 4-то място сред районите в страната по този показател за 2010г.

Наблюдават се големи различия между областите в ЮЦР по този показател. Водещи области по привличане на ПЧИ през 2010г. са област Пловдив – 1 118 325,3 хил. евро и област Пазарджик - 335 732,5 хил. евро. С най-малко ПЧИ е област Хасково в размер на  66 708,9 хил.евро. В сравнение с 2009 г. се наблюдава промяна във вътрешно регионалното разпределение на ПЧИ. През 2010 г. ПЧИ в областите Хасково и Смолян намаляват в сравнение с 2009 г., докато в останалите области те се увеличават. Разликата между област Пловдив и Хасково в привличането на ПЧИ е много голяма, което налага да се търсят допълнителни механизми и инструменти за преодоляване на проблема. Необходимо е да се работи в посока намаляване на вътрешно-регионалните различия по отношение на ПЧИ.

Таблица  17. Чуждестранни преки инвестиции в Южен централен район за периода 2009-2010г.

| Статистически зони, статистически райони и области | Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия в хил. евро |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2009 г. | 2010 г. |
| България | 20 441 581.2 | 22 110 310,9 |
| Северозападен район | 495 573.8 | 512 142 |
| Северен централен район | 759 508.1 | 815 908,1 |
| Североизточен район | 2 083 919.1 | 2 103 087,6 |
| Югоизточен район | 1 857 192 | 2 728 916,2 |
| Югозападен район | 13 872 872.9 | 14 291 196,5 |
| Южен централен район | 1 372 515.3 | 1 659 060,5 |
| Кърджали | 60 735.9 | 67 859,4 |
| Пазарджик | 263 202.9 | 335 732,5 |
| Пловдив | 863 319.9 | 1 118 325,3 |
| Смолян | 113 607.1 | 70 434,4 |
| Хасково | 71 649.5 | 66 708,9 |

Източник:  Национален статистически институт, 2009-2010г.

Развитието на туризма в Южен централен район има все по-голямо значение за икономиката и заетостта в района. Районът притежава значителен потенциал за разширяване и разнообразяване на регионалния туристически продукт и предлаганите услуги. Благоприятните природни фактори, както и културно-историческото наследство, натрупаният опит в предлаганите туристически услуги и изградената в значителна степен туристическа база  и инфраструктура спомагат за разширяването на туристическата индустрия и увеличаване на приходите от туризма.

По приходи от нощувки районът заема четвърто място сред районите в страната, като през 2010 г. са реализирани приходи от нощувки в размер над 55 млн. лв., представляващи 8.5 % от общите приходи за страната.

Все още в района е доминираща тенденцията на сезонност на зимния и рекреативен туризъм и реализацията на туристически продукти за вътрешен туризъм при постепенно, но недостатъчно подобряване на качеството на предоставяните услуги. Необходимо е да се търсят нови форми и продукти в туризма, които по-пълноценно използват природния, културния, аграрния и бизнес потенциал на района и особено предлагането на по-голям брой качествени туристически продукти за международен туризъм.

При сравнение с европейски райони, имащи подобни социално-икономически и природни характеристики, показателите за развитие на туризма и качеството на туристическите услуги за Южен централен район са доста по-ниски. Преструктурирането и модернизирането на отрасъла, допълването на сезонния туризъм с алтернативни форми, както и осигуряване на устойчиво интегрирано развитие на туризма в района са необходими с цел справяне с конкурентния икономически натиск в рамките на ЕС и в глобален мащаб.

Таблица 18.  Развитие на туризма в Южен централен  район през 2010г.

| Статистически райони и области | Средства за подслон | Легла -брой | Легла-деноно-щия брой | Реализирани нощувки |  | Пренощували лица |  | Приходи от нощувки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Общо | в т.ч.: чужденци | Общо | в т.ч.: чужденци | Общо | в т.ч.: чужденци |
| БЪЛГАРИЯ | 3 540 | 283 641 | 61 997 293 | 16 261 170 | 10 565 210 | 4 411 899 | 2 084 300 | 653 736 875 | 465 763 070 |
| Северозападен район | 171 | 8 168 | 2 871 116 | 367 556 | 49 521 | 205 274 | 21 299 | 11 401 870 | 2 323 271 |
| Северен централен | 342 | 12 538 | 4 324 507 | 492 105 | 92 654 | 312 883 | 57 196 | 18 232 107 | 4 784 238 |
| Североизточен | 647 | 83 075 | 15 453 164 | 5 133 831 | 3 967 972 | 1 006 432 | 633 552 | 189 455 740 | 154 572 894 |
| Югоизточен | 1 176 | 109 008 | 16 257 506 | 6 414 888 | 4 853 214 | 1 056 553 | 668 213 | 238 087 669 | 194 381 372 |
| Югозападен | 453 | 40 736 | 12 889 595 | 2 376 077 | 1 310 071 | 1 167 298 | 592 431 | 140 697 706 | 93 758 540 |
| Южен централен | 751 | 30 116 | 10 201 405 | 1 476 713 | 291 778 | 663 459 | 111 609 | 55 861 783 | 15 942 755 |
| Кърджали | 21 | 786 | 280 394 | 39 914 | 7 931 | 25 139 | 4 355 | 1 433 446 | 341 232 |
| Пазарджик | 87 | 5 129 | 1 844 106 | 311 123 | 24 741 | 128 680 | 7 653 | 12 369 520 | 1 505 237 |
| Пловдив | 227 | 9 242 | 3 282 666 | 631 683 | 161 319 | 294 377 | 65 848 | 23 719 385 | 8 732 059 |
| Смолян | 368 | 12 952 | 4 096 255 | 392 534 | 71 969 | 156 223 | 18 210 | 13 931 300 | 3 748 581 |
| Хасково | 48 | 2 007 | 697 984 | 101 459 | 25 818 | 59 040 | 15 543 | 4 408 132 | 1 615 646 |

Източник:  Национален статистически институт 2010 г.

Преобладаващата част от базата за туризъм и предлаганите услуги са концентрирани в и около населени места с курортно значение - балнеолечение, културно-исторически забележителности, както и курортните зони и комплекси в района на Родопите. На територията на района съществуват и много други природни и антропогенни зони и фактори - реки и язовири, пещери, природни местности, религиозно-културни обекти, населени места с етнографско значение, паметници на културата и обекти с археологическа стойност, които биха могли да се използват по-пълноценно за разнообразяване на туристическия продукт и за увеличаване на приходите и целогодишна заетост в повече части от територията на района. В района е натрупан и значителен международен опит в областта на бизнес туризма и конгресния туризъм, свързан с търговско-промишлените изложения, главно в гр. Пловдив. Аграрният потенциал на района е също така решаващ фактор за развитие и диверсификация на туризма.

На ниво области съществуват значителни диспропорции, като развитието на туризма продължава да се концентрира предимно в областите Пловдив и Смолян, поради предоставяните по-добри условия и изградената база за туризъм сезонно (зимен/ ски туризъм) или целогодишно (балнеоложки, културно-исторически, развлекателен, бизнес и конферентен туризъм). В двете области е локализирана най-голяма част от средствата за подслон на района - 79,2%, като приходите от туристическо настаняване включително от чужденци за двете области имат дял от 67,4%. Областите Хасково и Кърджали, взети заедно, имат много малък дял от приходите от нощувки  - 10,5%.

Таблица 19.  Дейност на средствата за подслон и местата за настаняване в    Южен централен  район през 2010 г.

| Район | Средства за подслон и места за настаняване - брой | Пренощували лица - брой | Приходи от нощувки - лв. |
| --- | --- | --- | --- |
| България | 3 540 | 4 411 899 | 653 736 875 |
| Южен централен район | 751 | 663 459 | 55 861 783 |
| Кърджали | 21 | 25 139 | 1 433 446 |
| Пазарджик | 87 | 128 680 | 12 369 520 |
| Пловдив | 227 | 294 377 | 23 719 385 |
| Смолян | 368 | 156 223 | 13 931 300 |
| Хасково | 48 | 59 040 | 4 408132 |

Източник:  Национален статистически институт, 2010 г.

Базата за краткотраен и дълготраен отдих (почивни домове) е концентрирана само в три от областите на Южен централен район – Пловдив, Смолян и Пазарджик.

3. Социална сфера

Общият брой на населението в Южен централен район е 1 479 373 души по данни на НСИ към 01.02.2011г. По брой на населението ЮЦР се нарежда на второ място сред районите на ниво NUTS 2 в България.

Разпределението на населението по области е равномерно, като се отчита значително по-големия брой на населението на област Пловдив - 683 027 души, главно поради исторически установилата се важна икономическа, социална и културна роля на гр. Пловдив и близката територия. С най-малък брой население е област Смолян - 121 752 души. По показатели за общо демографско развитие ЮЦР се доближава до средните стойности за страната и негативните тенденции имат сравнително умерен характер.

Таблица 20. Брой на населението към 01.02.2011г.

| Район/Области | Общ брой на населението | Под трудоспособна възраст | В трудоспособна възраст | Над трудоспособна възраст |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| България | 7 364 570 | 1 039 949 | 4 576 904 | 1 747 717 |
| Южен централен район | 1 479 373 | 211 802 | 921 257 | 346 314 |
| Кърджали | 152 808 | 22 781 | 97 882 | 32 145 |
| Пазарджик | 275 548 | 42 435 | 170 834 | 62 279 |
| Пловдив | 683 027 | 96 682 | 424 323 | 162 022 |
| Смолян | 121 752 | 15 256 | 78 741 | 27 755 |
| Хасково | 246 238 | 34 648 | 149 477 | 62 113 |

Източник: Национален статистически институт, 2011г.

В структурата на населението по възраст в Южен централен район с най-голям дял е населението в трудоспособна възраст (62,3 %), като могат да бъдат отчетени възрастови съотношения, близки до средните за България. Коефициентът на зависимост на възрастното население над 65 години е 23,4% и е по-нисък от средния за страната (23,7%).

Таблица 21. Естествен прираст на населението в ЮЦР през 2010 г.

| Естествен прираст на населението |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Район/област | общо | мъже | жени |
| България | -34 652 | -18 805 | -15 847 |
| Южен централен район | -5 764 | - 3 262 | - 2 502 |
| Кърджали | -105 | -84 | -21 |
| Пазарджик | -978 | -575 | -403 |
| Пловдив | -2 536 | -1 418 | -1 118 |
| Смолян | -532 | -287 | -245 |
| Хасково | -1 613 | -898 | -715 |

Източник: Национален статистически институт, 2010 г.

Процесите на миграция на населението общо са негативни и в резултат на механичното движение населението в района е намаляло с 8 946 души през 2010 г.

Таблица 22. Механичен  прираст на населението в ЮЦР през 2010 г.

| Район/ области | Механичен прираст |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | общо | мъже | жени |
| България | -24 190 | -10 697 | -13 493 |
| Южен централен | - 1 789 | - 824 | - 964 |
| Кърджали | -1 043 | -509 | -534 |
| Пазарджик | -1 726 | -833 | -893 |
| Пловдив | -2 848 | -1 266 | -1 582 |
| Смолян | -1 661 | -750 | -911 |
| Хасково | -1 668 | -766 | -902 |

Източник: Национален статистически институт, 2010г.

Таблица 23. Население на 15 и повече навършени години по пол, възраст и икономическа активност.

| Райони, Области | Пол | Общо | Икономически активни |  |  | Икономически неактивни |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общо | Заети | Безра-ботни | Общо | Учащи | Пенсио-нери | Лица, заети само с домашни/ семейни задължения | Други |
| България | Общо | 6 389 298 | 3 329 683 | 2 834 835 | 494 848 | 3 059 615 | 439 909 | 1 904 242 | 401 216 | 314 248 |
|  | Мъже | 3 084 853 | 1 753 233 | 1 470 063 | 283 170 | 1 331 620 | 221 122 | 781 134 | 111 731 | 217 633 |
|  | Жени | 3 304 445 | 1 576 450 | 1 364 772 | 211 678 | 1 727 995 | 218 787 | 1 123 108 | 289 485 | 96 615 |
| Южен централен район | Общо | 128108 | 649094 | 500 360 | 102600 | 631934 | 78778 | 386390 | 94363 | 72403 |
|  | Мъже | 619091 | 342952 | 283810 | 59142 | 276139 | 39293 | 159217 | 20931 | 51670 |
|  | Жени | 661937 | 306142 | 262684 | 43458 | 355795 | 39485 | 227173 | 68404 | 20733 |
| Кърджали | Общо | 131 582 | 61 210 | 49 559 | 11 651 | 70 372 | 8 212 | 37 205 | 13 165 | 11 790 |
|  | Мъже | 65 148 | 32 392 | 25 370 | 7 022 | 32 756 | 4 065 | 15 944 | 4 311 | 8 436 |
|  | Жени | 66 434 | 28 818 | 24 189 | 4 629 | 37 616 | 4 147 | 21 261 | 8 854 | 3 354 |
| Пазарджик | Общо | 235 851 | 116 415 | 93 474 | 22 941 | 119 436 | 12 645 | 70 518 | 20 797 | 15 476 |
|  | Мъже | 115 188 | 62 973 | 49 448 | 13 525 | 52 215 | 6 536 | 28 964 | 5 032 | 11 683 |
|  | Жени | 120 663 | 53 442 | 44 026 | 9 416 | 67 221 | 6 109 | 41 554 | 15 765 | 3 793 |
| Пловдив | Общо | 592 320 | 306 775 | 268 810 | 37 965 | 285 545 | 39 861 | 176 343 | 38 505 | 30 836 |
|  | Мъже | 283 061 | 160 587 | 138 686 | 21 901 | 122 474 | 19 560 | 70 983 | 10 060 | 21 871 |
|  | Жени | 309 259 | 146 188 | 130 124 | 16 064 | 163 071 | 20 301 | 105 360 | 28 445 | 8 965 |
| Смолян | Общо | 107 448 | 58 901 | 46 134 | 12 767 | 48 547 | 6 574 | 33 014 | 5 210 | 3 749 |
|  | Мъже | 51 907 | 30 553 | 23 292 | 7 261 | 21 354 | 3 185 | 14 179 | 1 453 | 2 537 |
|  | Жени | 55 541 | 28 348 | 22 842 | 5 506 | 27 193 | 3 389 | 18 835 | 3 757 | 1 212 |
| Хасково | Общо | 213 827 | 105 793 | 88 517 | 17 276 | 108 034 | 11 486 | 69 310 | 16 686 | 10 552 |
|  | Мъже | 103 787 | 56 447 | 47 014 | 9 433 | 47 340 | 5 947 | 29 147 | 5 103 | 7 143 |
|  | Жени | 110 040 | 49 346 | 41 503 | 7 843 | 60 694 | 5 539 | 40 163 | 11 583 | 3 409 |

Източник: Национален статистически институт, Преброяване 2011г.

По показателя работна сила ЮЦР се нарежда на второ място сред районите в страната след Югозападен район. Работната сила в района за периода 2008-2010г. също намалява, следвайки общата тенденция за страната. От 692,6 хил. души за 2008г. работната сила намалява и през 2010г. е 665,9 хил. души. Във всички области в района също намалява работната сила, като най-висок спад е регистриран в областите Пловдив и Смолян.

През периода 2008 - 2010 г. тенденцията в икономическата активност на населението в Южен централен район продължава да се характеризира със стойности под средните за страната за същия период. През 2008 г. коефициентът на икономическа активност на населението на 15-64 навършени години в района е 65,8 %. Водещи по икономическа активност за района са областите Смолян - 72,9 % и Хасково - 67,7 %. През периода 2008-2010г., макар и минимално намалява коефициента на икономическа активност на населението на 15-64 навършени години в района от 65,8 % за 2008г. на 64,8 % за 2010г. В област Смолян се наблюдава тенденцията характерна за района на намаляване на коефициента на икономическа активност. За областите Кърджали и Пловдив през 2009г. се наблюдава повишаване на този показател спрямо 2008г., но през 2010г. се регистрират по-ниски стойности от 2009г. За областите Пазарджик и Хасково се наблюдава тенденция на повишаване на стойностите на този показател, като регистрираните стойности за двете области са над средните за страната за 2009 и 2010г.

Таблица 24. Работна сила и коефициент на икономическа активност на населението на 15-64 навършени години  2008-2010 г.

| Райони, Области | Работна сила хил. |  |  | Коефициент на икономическа активност на населението на 15-64 навършени години - % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| България | 3 504,7 | 3 441,5 | 3 356,3 | 67,8 | 67,2 | 66,5 |
| Северозападен район | 382,5 | 367,1 | 348,8 | 63,8 | 62,6 | 60,5 |
| Северен централен район | 404 | 394,4 | 375,7 | 64,2 | 63,3 | 62 |
| Североизточен район | 465,2 | 451 | 447,4 | 67,9 | 66,2 | 66,4 |
| Югоизточен район | 490,2 | 480,9 | 473,7 | 66,2 | 65,6 | 65,5 |
| Югозападен район | 1 070,3 | 1 067,3 | 1 044,9 | 73,1 | 73,4 | 72,5 |
| Южен централен район | 692,6 | 680,8 | 665,9 | 65,8 | 65,3 | 64,8 |
| Кърджали | 57,1 | 56,3 | 50,4 | 53,7 | 54,4 | 48,7 |
| Пазарджик | 134,1 | 134,6 | 134,1 | 66,7 | 68,1 | 68,5 |
| Пловдив | 317,6 | 308,4 | 306,5 | 66,1 | 64 | 64,9 |
| Смолян | 67,7 | 63,8 | 59,2 | 72,9 | 70,1 | 66 |
| Хасково | 116,1 | 117,6 | 115,7 | 67,7 | 69,7 | 69,8 |

Източник: Национален статистически институт, 2008-2010г.

В заетостта на населението на 15-64 навършени години в ЮЦР (средно за района 57,4 %) се отчитат по-ниски стойности от средния коефициент на заетост за страната (59,7 %) по данни за 2010 г. В ЮЦР най-висок коефициент на заетост има област Хасково - 60,5 %, а с най-нисък е област Кърджали - 46,3 %. Тези стойности са предпоставка за предприемане на мерки за намаляване на вътрешно-регионалните различия, като се насочат усилия за решаване на проблема в област Кърджали.

За изпълнение на национална цел 1: „Достигане на 76 % заетост сред населението на възраст 20-64 години до 2020г.”, заложена в Националната програма за реформи  на Република България (2011-2015 г.), в изпълнение на стратегията „Европа 2020” равнището на заетост следва да нараства средногодишно с 0.67 процентни пункта, което е достижимо при излизане от кризата и икономически растеж през 2011-2012 г. За периода 2000-2010 г. средният прираст на равнището на заетост за възрастовата група 20-64 г. е около 1.3 процентни пункта годишно.

Таблица 25. Заети лица и коефициент на заетост на населението на 15-64 навършени години по райони и области в ЮЦР за периода 2008-2010г.

| Райони, Области | Заети лица – хил. |  |  | Коефициент на заетост на населението на 15-64 навършени години - % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| България | 3 306,2 | 3 204,8 | 3 010,4 | 64 | 62,6 | 59,7 |
| Северозападен район | 355,2 | 337,4 | 310,2 | 59,3 | 57,5 | 53,8 |
| Северен централен район | 369,1 | 361,2 | 332,1 | 58,6 | 57,9 | 54,8 |
| Североизточен район | 424,8 | 403,5 | 382 | 62 | 59,2 | 56,7 |
| Югоизточен район | 461,5 | 448,8 | 422,9 | 62,3 | 61,2 | 58,5 |
| Югозападен район | 1 038,7 | 1 022,9 | 973,8 | 71 | 70,4 | 67,6 |
| Южен централен район | 657 | 631 | 589,4 | 62,4 | 60,5 | 57,4 |
| Кърджали | 56,3 | 54,8 | 47,9 | 52,9 | 52,9 | 46,3 |
| Пазарджик | 126,8 | 121,7 | 113,1 | 63,1 | 61,5 | 57,8 |
| Пловдив | 305,1 | 292,6 | 280,3 | 63,5 | 60,7 | 59,4 |
| Смолян | 60,2 | 54,3 | 47,8 | 64,9 | 59,7 | 53,3 |
| Хасково | 108,7 | 107,6 | 100,3 | 63,4 | 63,7 | 60,5 |

Източник: Национален статистически институт 2008-2010г.

За периода 2008-2010 г. във всички райони в страната се наблюдава намаляване на коефициента на заетост. Очаква се и през 2011г. този спад да продължи в резултат на влиянието на финансовата криза, която засяга някои производства и работни места.

Предвид промените във възрастовата структура на население в ЮЦР и страната в бъдеще ще е необходимо да се търсят възможности за продължаване на трудовия живот на населението в над трудоспособна възраст, за да се осигури необходимата работна ръка за икономиката. Това би могло да се реализира на основа на професионална преквалификация и участие в програми за учене през целия живот.

Голяма част от работните места в ЮЦР и страната са за нискоквалифициран труд и ниска производителност. За да се засили процесът на икономическо и социално сближаване с регионите в ЕС са необходими промени в икономиката на региона, като тя трябва да се ориентира към въвеждане на нови технологии и производства на нови продукти, базирани на високи технологии, както и към значително повишаване производителността на труда.

Основните реформи и действия в средносрочен план трябва да бъдат насочени към гъвкава заетост на работната сила, насърчаване на териториалната мобилност, прилагане на стимулиращи форми за работа на непълен работен ден, продължаващо образование и повишаване на квалификацията на работното място и др.

Таблица 26. Разходи за възнаграждения и заети лица по икономически дейности и отрасли по райони в България за 2009г.

| Сектори |  | България | СЗР | СЦР | СИР | ЮИР | ЮЗР | ЮЦР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи | Разходи за възнаграждения - хил. лв. | 15 454 | 817 | 803 | 2 087 | 1 594 | 7 815 | 2 338 |
|  | Заети лица - бр. | 6 103 | 494 | 597 | 820 | 921 | 2 137 | 1 134 |
| Административни и спомагателни дейности | Разходи за възнаграждения - хил. лв. | 439 097 | 9 947 | 12 356 | 49 973 | 40 439 | 292 515 | 33 867 |
|  | Заети лица - бр. | 93 394 | 3 407 | 3 847 | 10 680 | 9 006 | 57 234 | 9 220 |
| Добивна промишленост | Разходи за възнаграждения - хил. лв. | 337 950 | .. | 7 010 | 9 216 | .. | 94 026 | 49 422 |
|  | Заети лица - бр. | 26 429 | 1 256 | 873 | 935 | 9 490 | 9 695 | 4 180 |
| Преработваща промишленост | Разходи за възнаграждения - хил. лв. | 3 435 542 | 306 515 | 463 721 | 353 151 | 515 781 | 1 090 752 | 705 622 |
|  | Заети лица - бр. | 579 075 | 60 346 | 84 551 | 57 943 | 81 350 | 158 697 | 136 188 |
| Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива | Разходи за възнаграждения - хил. лв. | 585 704 | .. | .. | 40 970 | 122 306 | 248 349 | 40 668 |
|  | Заети лица - бр. | 35 641 | 5 702 | 1 385 | 2 852 | 6 546 | 16 314 | 2 842 |
| Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване | Разходи за възнаграждения - хил. лв. | 239 016 | 22 768 | 26 790 | 40 737 | 31 078 | 81 103 | 36 540 |
|  | Заети лица - бр. | 31 954 | 3 439 | 3 439 | 4 902 | 3 979 | 10 355 | 5 840 |
| Строителство | Разходи за възнаграждения - хил. лв. | 1 514 414 | 88 950 | 97 461 | 175 457 | 271 274 | 687 288 | 193 984 |
|  | Заети лица - бр. | 237 177 | 14 481 | 18 290 | 31 902 | 40 059 | 96 262 | 36 183 |
| Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети | Разходи за възнаграждения - хил. лв. | 2 564 092 | 117 497 | 174 802 | 264 090 | 235 937 | 1 457 754 | 314 012 |
|  | Заети лица - бр. | 536 265 | 40 683 | 51 169 | 69 698 | 70 658 | 209 824 | 94 233 |
| Хотелиерство и ресторантьорство | Разходи за възнаграждения - хил. лв. | 497 782 | 20 420 | 30 722 | 88 287 | 90 630 | 196 017 | 71 706 |
|  | Заети лица - бр. | 141 527 | 8 752 | 11 773 | 22 162 | 25 427 | 49 641 | 23 772 |
| Транспорт, складиране и пощи | Разходи за възнаграждения - хил. лв. | 1 169 394 | 42 211 | 114 995 | 177 992 | 98 308 | 599 615 | 136 273 |
|  | Заети лица - бр. | 161 447 | 9 638 | 18 678 | 20 899 | 17 768 | 68 812 | 25 652 |
| Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения | Разходи за възнаграждения - хил. лв. | 1 017 206 | 5 046 | 11 053 | 24 629 | 19 170 | 936 561 | 20 747 |
|  | Заети лица - бр. | 66 246 | 1 429 | 2 286 | 3 162 | 2 750 | 53 229 | 3 390 |
| Операции с недвижими имоти | Разходи за възнаграждения - хил. лв. | 235 121 | 8 450 | 8 636 | 24 266 | 21 869 | 150 476 | 21 424 |
|  | Заети лица - бр. | 36 509 | 1 963 | 2 376 | 5 145 | 5 029 | 17 676 | 4 320 |
| Професионални дейности и научни изследвания | Разходи за възнаграждения - хил. лв. | 781 725 | 8 279 | 17 467 | 56 979 | 30 429 | 634 316 | 34 255 |
|  | Заети лица - бр. | 90 044 | 2 671 | 4 948 | 10 233 | 7 461 | 55 087 | 9 644 |

Източник: Национален статистически институт, 2009г.

Най-много са заетите в преработващата промишленост в ЮЦР. Районът се нарежда на второ място след Югозападен район по заети в преработващата промишленост с 136 188 души, при 158 697 в ЮЗР. В сектора „Добивна промишленост”  заетите са 4 180 души, като районът се нарежда на трето място. По разходи за възнаграждения в този сектор ЮЦР е на второ място сред районите в страната след ЮЗР. На второ място по брой заети в района е сектора на търговията; ремонта на автомобили и мотоциклети, който осигурява заетост на 94 233 души. В строителството са заети 36 183 души, което нарежда района на 3 място в страната по брой заети в този сектор. В професионални дейности и научни изследвания са заети 9 644 души, което определя 3 място на района в страната  след  Североизточен и Югозападен по брой заети в професионални дейности и научни изследвания.

За периода 2008-2010г. в ЮЦР, както и в другите райони от ниво 2 в страната се увеличават безработните лица. Коефициентът на безработица на населението на възраст 15-64 навършени години в района за 2008 г. е 5,1 %, под средното ниво за страната - 5,7 %, но за 2010г. регистрира стойност от 11,5 %, над средното ниво за страната - 10,3 %. Свиването на производствата на много предприятия води до увеличаване на безработицата. От областите в района с най-висок коефициента на безработица за посочения период е област Смолян - 19,3 % за 2010г., следвана от област Пазарджик - 15,7%.

Таблица 27. Безработни лица и коефициент на безработица на населението на възраст 15-64 навършени години 2008-2010г.

| Статистически райони и области | Безработни лица - хил. |  |  | Коефициенти на безработица -% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| България | 198,5 | 236,7 | 345,9 | 5,7 | 6,9 | 10,3 |
| Северозападен район | 27,3 | 29,7 | 38,6 | 7,1 | 8,1 | 11,1 |
| Северен централен район | 34,9 | 33,2 | 43,6 | 8,6 | 8,4 | 11,6 |
| Североизточен район | 40,4 | 47,6 | 65,4 | 8,7 | 10,5 | 14,6 |
| Югоизточен район | 28,7 | 32,0 | 50,8 | 5,9 | 6,7 | 10,7 |
| Югозападен район | 31,6 | 44,4 | 71,1 | 3,0 | 4,2 | 6,8 |
| Южен централен район | 35,5 | 49,8 | 76,4 | 5,1 | 7,3 | 11,5 |
| Кърджали | (0,9)* | (1,6) | (2,5) | (1,6) | (2,8) | (4,9) |
| Пазарджик | 7,3 | 13,0 | 21,0 | 5,4 | 9,6 | 15,7 |
| Пловдив | 12,5 | 15,7 | 26,2 | 3,9 | 5,1 | 8,5 |
| Смолян | 7,5 | 9,5 | 11,4 | 11,0 | 14,9 | 19,3 |
| Хасково | 7,4 | 10,0 | 15,4 | 6,4 | 8,5 | 13,3 |

Източник:  Национален статистически институт 2008- 2010г.

*Поради малкия обем на извадката данните, оградени в скоби, не са достатъчно точни.

В системата на образованието на територията на ЮЦР са включени общо 517 образователни институции, като общообразователните училища са 479, а университетите и специализираните висши училища са 5, разположени само в Пловдив. Предоставянето на образователни услуги и осигуреността с високо професионално и специализирано образование за нуждите на регионалната икономика са на нива, близки до средните показатели за страната, но съществува необходимост от допълнително развитие на образователната мрежа, с оглед задоволяване на нуждите от икономическа диверсификация и модернизация, ускорен растеж и създаване на повече и по-качествени работни места в района.

Таблица  28. Образователни институции за учебната 2010/2011 г.

| Райони/ области | Общо | Общо образова-телни училища | Училища за придобиване на ІІІ степен професионал-на квалифи-кация | Училища за придобиване на ІІ степен професионал- на квалифи-кация | Универ-ситети и специали-зирани висши училища | Колежи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| България | 2 678 | 2 175 | 367 | 83 | 44 | 9 |
| Северозападен район | 367 | 295 | 53 | 17 | 1 | 0 |
| Северен централен район | 336 | 264 | 56 | 11 | 5 | 0 |
| Североизточен район | 354 | 290 | 47 | 10 | 6 | 1 |
| Югоизточен район | 395 | 331 | 46 | 15 | 3 | 0 |
| Югозападен район | 650 | 516 | 88 | 17 | 24 | 5 |
| Южен централен район | 517 | 479 | 77 | 13 | 5 | 3 |
| Кърджали | 82 | 68 | 12 | 2 | - | - |
| Пазарджик | 124 | 107 | 12 | 5 | - | - |
| Пловдив | 216 | 173 | 32 | 3 | 5 | 3 |
| Смолян | 68 | 56 | 9 | 3 | - | - |
| Хасково | 87 | 75 | 12 | - | - | - |

Източник:  Национален статистически институт 2010-2011г.

За постигането на цел 4 от Стратегия „Европа 2020”- „Дял на преждевременно напусналите образователната система от 11% до 2020 г. и дял на 30-34 годишните със завършено висше образование - 36% до 2020 г.”, водеща роля има политиката в областта на образованието. Регионалната политика, отчитайки важното значение, което има качеството на човешките ресурси за развитие на регионите в страната, косвено ще подпомага отделните райони, главно чрез планиране и програмиране на дейности, насочени към подобряване качеството на образователната инфраструктура, подобряване на транспортната достъпност до училищата и университетите и чрез насърчаване на мрежи за обмяна на опит и добри практики между райони в ЕС.

Необходимо е обвързване на специализиращите модули в учебните планове (бакалавърски и магистърски програми) с нуждите от кадри за бизнеса. По данни на НСИ, делът на преждевременно напусналите образованието през 2007, 2008 и 2009 г. е съответно 14.9%, 14.8% и 14.7%, т.е. налице е забавяне на темпа на изменение по този показател в сравнение с предходни години. Делът на завършилите висше образование сред 30-34 годишните за 2007, 2008 и 2009 г. е съответно 26%, 27.1% и 27.9%, т.е. и тук е налице забавяне на темпа на изменение по този показател. Като се отчитат темповете на изменение на индикатора за дял на преждевременно напусналите образованието през периода 2007-2009 г. се прогнозира, че до 2020 г. България ще се доближи до водещата цел на ЕС от 10 %, като се заложи национална цел от порядъка на 11%. При запазване на сегашната тенденция, наблюдавана при индикатора „дял на завършилите висше образование сред 30-34 годишните”, до 2020 г., България ще достигне 36% при водеща цел за ЕС от 40%. Проблемите в ЮЦР, както и за страната по отношение реализацията на младите хора са не толкова в липсата на образование, колкото в липсата на подходяща професионална ориентация, която да съответства на конкретните нужди на пазара на труда. В този контекст е подходящо политиката за развитие на образованието да се съгласува с политиката за развитие на страната като цяло и на отделните региони, за да се осъществи необходимото съответствие и обвързване на потребностите от трудови ресурси с подходящо образование и квалификация и съответно – развиването на адекватни на изискванията на пазара образователни услуги, в т.ч професионално обучение и квалификация.

Делът на учащите се в университети и специализирани висши учебни заведения в ЮЦР е изключително нисък - 15,29 %, в сравнение със средната стойност по този показател за страната - 24,19 %.

Таблица   29.  Учащи се през учебната 2010/2011 г.

| Райони, области | Общо учащи | Начално образов. | Прогимн. образов. | Средно образов. | Колежи | Универси-тети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| България | 1 056 820 | 255 086 | 217 850 | 302 714 | 25 511 | 255 659 |
| Южен централен район | 204 252 | 51 947 | 44 865 | 61 926 | 14 270 | 31 244 |
| Пловдив | 114 323 | 23 479 | 19 576 | 27 795 | 14 106 | 29 367 |
| Хасково | 27 107 | 8 752 | 7 666 | 10 689 | - | - |
| Пазарджик | 30 845 | 10 605 | 9 330 | 10 910 | - | - |
| Смолян | 14 559 | 3 630 | 3 509 | 4 980 | 164 | 914 |
| Кърджали | 18 780 | 5 481 | 4 784 | 7 552 | - | 963 |

Източник:  Национален статистически институт, 2010/2011г.

В структурата на заетостта по степен и вид на образованието в Южен централен район заетите лица със средно образование са 403 300, а работещите с основно и по-ниско образование е 134 800 а специалистите с висше образование са  130 200.

Таблица 30.  Заети по вид на образование в Южен централен район -2008 г. в хил.

| Райони и области | Общо ( хиляди) | В това число по образование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Висше | Средно | в това число: професио-нално техническо | Основно и по-ниско |
| България | 3 360,7 | 856,9 | 2 002,5 | 1 358,6 | 501,2 |
| Южен централен | 668,3 | 130,2 | 403,3 | 267,5 | 134,8 |
| Пловдив | 309,5 | 62,9 | 191,5 | 123,0 | 55,1 |
| Хасково | 111,4 | 22,2 | 66,1 | 43,6 | 23,1 |
| Пазарджик | 129,9 | 22,9 | 82,5 | 57,5 | 24,6 |
| Смолян | 61,1 | 12,6 | 35,8 | 25,9 | 12,7 |
| Кърджали | 56,5 | 9,6 | 27,4 | 17,4 | 19,4 |

Източник:  Национален статистически институт 2008г.

В Южен централен район системата на здравеопазването е сравнително добре развита и покрива нуждите от здравна помощ на населението в съответствие със стандартите за страната. Болничната помощ разполага с 69 болнични заведения с капацитет общо 9 840 легла към 31.12.2010г.

Таблица 31. Болнични заведения на 31.12 2010 г. по статистически райони и области

| Статистически райони и по области в ЮЦР | Болнични заведения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общо |  | В това число: |  |  |  |
|  |  |  | Многопрофилни болници |  | Специализирани болници |  |
|  | брой | легла | брой | легла | брой | легла |
| България1 | 346 | 48934 | 164 | 32576 | 148 | 13256 |
| Северозападен район | 40 | 5 441 | 24 | 4 068 | 13 | 1 128 |
| Северен централен район | 40 | 5 219 | 19 | 3 379 | 15 | 1 217 |
| Североизточен район | 38 | 4 643 | 17 | 3 281 | 16 | 955 |
| Югоизточен район | 51 | 6 634 | 23 | 4 019 | 21 | 1 954 |
| Югозападен район | 94 | 14 107 | 33 | 8 184 | 56 | 5 634 |
| Южен централен район | 69 | 9 840 | 37 | 6 868 | 24 | 2 095 |
| Кърджали | 7 | 921 | 5 | 541 | 1 | 320 |
| Пазарджик | 13 | 1927 | 9 | 1 517 | 4 | 410 |
| Пловдив | 30 | 5183 | 13 | 3 553 | 14 | 1 024 |
| Смолян | 8 | 812 | 5 | 576 | 1 | 151 |
| Хасково | 11 | 997 | 5 | 681 | 4 | 190 |

Източник: НСИ, 2010г.

1) Вкл. заведенията и леглата към други ведомства, които не са разпределени по области и статистически райони.

Извънболничната помощ разполага с 342 заведения – диагностично-консултативни центрове, стоматологични центрове, медико-диагностични и технически лаборатории, като здравни услуги се предлагат и в 29 други здравни и лечебни заведения. Най-голяма част от здравната мрежа се концентрира в Пловдив, относително по-малка - в Пазарджишка област и област Хасково и най-малка в областите Смолян и Кърджали. В предоставянето на услуги в системата на извънболничната помощ за всички области се наблюдава недостиг на здравни услуги и недостатъчно добра организация на медицинската помощ и грижи в периферните и отдалечените населени места.

Таблица 32. Лечебни заведения за извънболнична помощ на 31.12.2010 г. по статистически райони и области

| Статистически райони и по области в ЮЦР | Лечебни заведения за извънболнична помощ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Други лечебни и здравни заведения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общо |  | Диагностично- консултативни центрове |  | Медицински центрове |  | Самостоятелни медико- диагностични и медико- технически лаборатории | Дентални центрове | Медико- дентални центрове |  |  |  |
|  | брой | легла | брой | легла | брой | легла | брой | брой | брой | легла | брой | легла |
| България1 | 1613 | 938 | 113 | 287 | 520 | 624 | 902 | 49 | 29 | 23 | 183 | 4570 |
| Северозападен район | 164 | 56 | 12 | 32 | 58 | 24 | 87 | 3 | 4 | - | 28 | 787 |
| Северен централен район | 214 | 85 | 10 | 53 | 51 | 32 | 150 | 3 | - | - | 36 | 706 |
| Североизточен район | 271 | 173 | 13 | 38 | 96 | 133 | 149 | 11 | 2 | - | 24 | 802 |
| Югоизточен район | 233 | 139 | 14 | 41 | 80 | 96 | 133 | 5 | 1 | - | 21 | 744 |
| Югозападен район | 375 | 196 | 42 | 62 | 130 | 122 | 166 | 21 | 16 | 12 | 45 | 799 |
| Южен централен район | 342 | 169 | 22 | 61 | 91 | 97 | 217 | 6 | 6 | 11 | 29 | 732 |
| Кърджали | 20 | 12 | 1 | 2 | 6 | 10 | 13 | - | - | - | 6 | 180 |
| Пазарджик | 57 | 36 | 6 | 21 | 9 | 15 | 42 | - | - | - | 5 | 200 |
| Пловдив | 179 | 78 | 12 | 23 | 54 | 44 | 103 | 6 | 4 | 11 | 7 | 172 |
| Смолян | 29 | 4 | 1 | - | 4 | 4 | 23 | - | 1 | - | 6 | 68 |
| Хасково | 57 | 39 | 2 | 15 | 18 | 24 | 36 | - | 1 | - | 5 | 112 |

Източник: Национален статистически институт, 2010г..

В областите Пловдив, Пазарджик болничните заведения са 43, което представлява близо 62,3% от общия брой на болничните заведения на територията на района. От друга страна, в областите Смолян и Кърджали са съсредоточени общо 15 болнични заведения, което е едва 21,7 % от общия им брой за района. Следователно може да се направи извода, че е налице диспропорция между областите в района по отношение на броя болнични заведения, като същевременно основната част от болничните заведения е концентрирана в 2 области. Тази констатация ясно налага прилагането на по-целенасочена политика за развитие на здравната инфраструктура и по-ясно очертаване на населените места, за които достъпът до обща и специализирана здравна помощ е затруднен.

Таблица 33. Медицински персонал по статистически райони и по области на 31.12. 2010 г.

| Статистически райони и по области в ЮЦР | Лекари | Лекари по дентална медицина | Медицински специалисти по здравни грижи и лица, завършили медицински колеж |
| --- | --- | --- | --- |
| България | 27 997 | 6 355 | 47 468 |
| Северозападен район | 3 458 | 591 | 5 792 |
| Северен централен район | 2 687 | 602 | 5 165 |
| Североизточен район | 3 676 | 690 | 5 910 |
| Югоизточен район | 3 555 | 750 | 6 275 |
| Югозападен район | 8 324 | 2 133 | 13 263 |
| Южен централен район | 5 228 | 1 554 | 9 125 |
| Кърджали | 403 | 110 | 928 |
| Пазарджик | 827 | 218 | 1 380 |
| Пловдив | 2 931 | 915 | 4 707 |
| Смолян | 361 | 117 | 802 |
| Хасково | 706 | 194 | 1 308 |

Източник: Национален статистически институт,2010г.

По отношение на медицинския персонал ЮЦР се нарежда на второ място след Югозападен район по брой лекари и лекари по дентална медицина, както и по броя на медицинските специалисти по здравни грижи и лицата, завършили медицински колеж за 2010 г. по данни на НСИ.

Таблица 34. Население на един лекар и на един лекар по дентална медицина по статистически зони, статистически райони и по области за периода 2009 - 2010 година

| Статистически райони и по области в ЮЦР | Население на един |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лекар |  | Лекар по дентална медицина |  |
|  | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 |
| България | 270 | 268 | 1 165 | 1181 |
| Северозападен район | 264 | 256 | 1 463 | 1501 |
| Северен централен район | 344 | 336 | 1 490 | 1498 |
| Североизточен район | 267 | 267 | 1 403 | 1424 |
| Югоизточен район | 321 | 311 | 1 404 | 1475 |
| Югозападен район | 254 | 254 | 992 | 991 |
| Южен централен район | 293 | 290 | 958 | 974 |
| Кърджали | 385 | 381 | 1 345 | 1396 |
| Пазарджик | 357 | 348 | 1 297 | 1321 |
| Пловдив | 241 | 238 | 750 | 761 |
| Смолян | 349 | 340 | 1 058 | 1048 |
| Хасково | 358 | 359 | 1 269 | 1305 |

Източник: Национален статистически институт, 2009-2010г.

По показателя “Население на един лекар” ЮЦР е на трето място сред районите в страната за 2010г. с 290 души на 1 лекар и над средното за страната - 268 души на 1 лекар. Единствено област Пловдив от ЮЦР е под средното ниво за страната по този показател за периода 2009-2010г. Останалите области в района имат стойности над средните за страната.

Относно лекарите по дентална медицина ситуацията е по-критична, тъй като ЮЦР е на последно място сред районите в страната за 2010 г. с 974 души на 1 лекар по дентална медицина и под средните стойности за страната - 1 181 души. Тази тенденция са наблюдава за периода 2009 г. - 2010г. От областите в района Пловдив е с най-ниски стойности - 761 души на 1 лекар по дентална медицина за 2010г.

Социалните услуги в ЮЦР разполагат с относително добре развита мрежа от заведения и дейности за социални услуги - общо 122 заведения с капацитет 12 952 места.

Таблица 35. Заведения и дейности за социални услуги към 31.12.2008 г.

| Райони и области | Общо |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Брой | Места Капацитет | Преминали лица, ползвали социални услуги |
| България | 646 | 69 974 | 133 066 |
| Южен централен район | 122 | 12 952 | 32 497 |
| Пловдив | 62 | 7 077 | 23 076 |
| Хасково | 12 | 1 787 | 4 910 |
| Пазарджик | 31 | 3 078 | 3 485 |
| Смолян | 7 | 274 | 326 |
| Кърджали | 10 | 736 | 700 |

Източник: Национален статистически институт, 2008г.

Таблица 36. Социални услуги, предоставяни в специализирани институции през 2008г.

| Район | Заведения | Капацитет | Лица в края на годината (общо) |
| --- | --- | --- | --- |
| България | 299 | 19 794 | 17 253 |
| Южен централен район | 46 | 3 004 | 2 614 |
| Домове за стари хора | 14 | 949 | 831 |
| Домове за деца или младежи с умствени увреждания | - | - | - |
| Домове за възрастни хора с физически увреждания | 4 | 205 | 198 |
| Домове за възрастни хора с умствени увреждания | 11 | 798 | 728 |
| Домове за лица със сетивни увреждания | 2 | 40 | 28 |
| Домове за деца, лишени от родителски грижи | 15 | 1 012 | 829 |

Източник: Национален статистически институт, 2008г.

Не достигат медико-социалните услуги, предоставяни в специализирани заведения извън обичайната домашна среда особено за възрастни хора и за деца и младежи с физически или умствени затруднения, което предполага по-значими инвестиции за подобряване, рехабилитация или доизграждане на мрежата от стационарни социални заведения в района.

По данни на НСИ, през 2009г. средният годишен доход общо на лице от домакинство за страната е 3 867 лв., което е с 3.2 % по-висок спрямо 2008 г. Основната част от този доход – 95.5% е получена под формата на текущи приходи от работна заплата, пенсии, социални помощи, детски надбавки, както и от приходи от предприемачество и продажби на имущество. Останалата част от отчетения общ доход – 4.5% се дължи на заеми, кредити и спестявания. Продължава тенденцията за увеличаване на значението на работната заплата като основен източник на доход. Средният годишен доход общо на лице от домакинството в ЮЦР е 3 677. Под формата на текущи приходи от пенсии са получени 26,9 % от дохода на домакинствата в района. Основната част от дохода на домакинствата в ЮЦР се формира от работната заплата - 47,7 %.

Таблица 37. Общ доход средно на лице от домакинство по източници и райони през 2009 г. (в лв.)

| Източници на доходи | Общо | СЗР | СЦР | СИР | ЮЗР | ЮЦР | ЮИР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общ доход | 3 693 | 3 557 | 3 216 | 3 381 | 4 297 | 3 507 | 3 695 |
| Брутен общ доход | 3 536 | 3 364 | 3 071 | 3 239 | 4 151 | 3 335 | 3 543 |
| Работна заплата | 1 928 | 1 621 | 1 611 | 1 739 | 2 450 | 1 754 | 1 942 |
| Извън работната заплата | 153 | 168 | 140 | 136 | 190 | 128 | 138 |
| От самостоятелна заетост | 264 | 318 | 214 | 174 | 243 | 304 | 325 |
| От собственост | 24 | 14 | 13 | 31 | 38 | 18 | 18 |
| Пенсии | 1 019 | 1 044 | 920 | 965 | 1 125 | 990 | 989 |
| Обезщетения за безработни | 20 | 28 | 27 | 22 | 11 | 28 | 12 |
| Семейни добавки за деца | 34 | 45 | 48 | 39 | 20 | 34 | 32 |
| Други обезщетения и помощи | 68 | 70 | 73 | 75 | 63 | 55 | 82 |
| Регулярни трансфери от други домакинства | 26 | 54 | 23 | 58 | 10 | 24 | 5 |
| Приходи от продажби | 32 | 58 | 14 | 30 | 15 | 39 | 47 |
| Други приходи | 126 | 136 | 131 | 112 | 131 | 134 | 105 |
| Изтеглени спестявания | 112 | 93 | 108 | 97 | 118 | 93 | 159 |
| Заеми и кредити | 62 | 58 | 78 | 52 | 51 | 77 | 59 |
| Общо | 3 867 | 3 707 | 3 402 | 3 530 | 4 466 | 3 677 | 3 913 |

Източник: НСИ, Статистическа панорама - България , 2009г.

България е сред държавите-членки на ЕС, в които рискът на бедност за населението е над средното равнище за ЕС. През 2008 г. равнището на бедност в България е било 21.4% или бедни са били около 1.63 млн. лица. По възрастови групи рискът от бедност е най-висок за децата до 18-годишна възраст (26%) и за населението над трудоспособна възраст (34%). За населението между 18-64 г. рискът от бедност е 17%. Според икономическия статус рискът от бедност е най-висок за безработните (55%), пенсионерите (32%) и останалите икономически неактивни лица (24%). Работещи бедни са 7.2% от заетите, което неминуемо се отразява на равнището на бедност сред децата. Към национална цел 5 „Намаляване на броя на живеещите в бедност с 260 хил. души” са дефинирани четири подцели:

- Намаляване на броя на децата във възрастовия интервал 0-18 г., живеещи в бедност, със 78 хил. души;

- Намаляване на броя на лицата на 65 и повече навършени години, живеещи в бедност, с 52 хил. души;

- Намаляване на броя на безработните във възрастовия интервал 18-64 г., живеещи в бедност, със 78 хил. души;

- Намаляване на броя на заетите лица във възрастовия интервал 18-64 г., живеещи в бедност, с 52 хил. души.

С дефинирането на тези специфични подцели се прави и връзка с национална цел 1 за достигане на равнище на заетост за възрастовата група 20-64 г. от 76 % до 2020 г. и дефинираните към нея подцели. Насърчаването на заетостта ще допринесе за намаляване на равнището на бедност, както сред безработните и работещите, които са в трудоспособна възраст, така и сред децата и по-възрастните, като членове на техните семейства. За намаляването на бедността в страната ще способства и постигането на целите в образованието. Успешното намаляване на бедността в страната е силно зависимо както от постигането на целите на горепосочените политики, с реализирането на успешни инициативи на национално равнище по европейските водещи инициативи „Европейска платформа срещу бедността и социалното изключване”, „Програма за нови умения и работни места” и „Младеж в движение”, така и от икономическия растеж и развитието на страната.

Заложените мерки с приложение в краткосрочен план (2011-2012 г.) в Националната програма за реформи по тази цел са:

- Разработване на нов Закон за детето;

- Обединяване на правните норми в областта на социалната икономика в един нормативен акт;

- Разработване на Национална концепция за активен живот на възрастните хора;

- Разработване и въвеждане на механизъм за определяне на размера на минималната работна заплата, отчитащ икономическите и социалните й функции;

- Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение.

Мерките, предвидени за постигането на цели 1 и 4 имат директен принос за постигането на целта за намаляване на бедността. Имайки предвид, че основната част от дохода на домакинствата в ЮЦР се формира от работната заплата (47,7 %) мерките за насърчаване на заетостта ще окажат положителен ефект и върху намаляването на броя на живеещите в бедност.

4. Инфраструктурно развитие

Пътна мрежа

Общата дължина на пътната мрежа в  Южен централен район  е 9 144 км. за 2009 г. Това е районът с най-голяма дължина на функциониращата пътна мрежа.

През 2010 г. общата дължина на пътища от Републиканска пътна мрежа /РПМ/ в Южен централен район е 3 999 км., като обхваща 141 км. автомагистрали, 426 км. пътища І клас, 775 км. пътища ІІ клас и  2 657 км пътища ІІІ клас. Относителният дял на пътищата с национално и международно значение (автомагистрали и пътища І клас) е 14,17 %, т.е. значително по-нисък от средните стойности за районите в страната -17,51 %.

Изградените автомагистрали и първокласни пътища обслужват предимно северната половина на района, а Родопската му част се обслужва от второкласни и третокласни пътища, които имат основна роля за осигуряване транспортния достъп до населените места и интегрирането на района с граничния райони в Република Гърция. Влошеният транспортен достъп до някои периферни територии, отдалечени от функциониращата пътна мрежа от висок клас, в голяма степен определя изоставането в социалното и икономическото развитие на Южния централен район, в сравнение с други райони.

Фиг. 2 Републиканска пътна мрежа

Източник: Агенция „Пътна инфраструктура”

Гъстотата на пътищата от висок клас е 0,025 км/кв.км. и е по-ниска от средната в страната - 0,031 км/кв.км. По-голяма част от пътищата в района са с трайна настилка - 97,4 %, като делът на пътищата без настилка е едва - 1,43 %. Общата дължина на пътищата с трошенокаменна настилка е 36 км,  а на пътищата без настилка 103  км.

Таблица 38. Пътища по вид на настилката в Южен централен район - 2010г.

| Райони за планиране и области | Пътища общо | Пътища с настилка |  |  |  |  | Пътища без настилка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пътища общо с настилка | Асфалтова | Паважна | Трошено-каменна | Баластрена |  |
| България | 19 456 | 19 177 | 18 938 | 64 | 140 | 35 | 279 |
| Южен централен район | 3 999 | 3 896 | 3 839 | 21 | 36 | 0 | 103 |
| Пловдив | 1 022 | 973 | 947 | 10 | 16 | 0 | 49 |
| Хасково | 1 079 | 1 059 | 1 055 | 4 | 0 | 0 | 20 |
| Пазарджик | 739 | 733 | 714 | 7 | 12 | 0 | 6 |
| Смолян | 539 | 517 | 514 | 0 | 3 | 0 | 22 |
| Кърджали | 620 | 614 | 609 | 0 | 5 | 0 | 6 |

Източник:  Национален статистически институт, 2010 г.

Пътищата от РПМ, функциониращи на територията на областите Пловдив и Хасково  са с най-голяма дължина, съответно - 1 022 и 1 079 км., съответно - 25,6 %  и  26,9 % от мрежата в района. С най-малка дължина е пътната мрежа на територията на област Смолян - 13,5 %. Пътища с трошенокаменна настилка функциониращи в района са както следва: в област Пловдив - 16 км, Пазарджик - 12 км,  Смолян - 3 км и Кърджали - 5 км, но представляват незначителна  дължина от пътищата от РПМ - 0,9 %. На територията на всички области има малки пътни участъци, които са без трайна настилка и обхващат 2,6 % от дължината на РПМ в района.

Таблица  39. РПМ според класа на пътя през 2010 г. в ЮЦР

| Район, области | Обща дължина в км. | АМ | Първокласни | Второкласни | Третокласни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| България | 19 456 | 437 | 2 970 | 4 030 | 12 019 |
| Южен централен район | 3 999 | 141 | 426 | 775 | 2 657 |
| Пловдив | 1 022 | 50 | 129 | 240 | 603 |
| Хасково | 1 079 | 40 | 160 | 149 | 735 |
| Пазарджик | 739 | 51 | 59 | 202 | 427 |
| Смолян | 539 | 0 | 0 | 110 | 429 |
| Кърджали | 620 | 0 | 155 | 74 | 463 |

Източник: Национален статистически институт, 2010г.

На територията на областите Пловдив, Хасково и Пазарджик функционират участъци от автомагистралите „Тракия” и „Марица”. На територията на област Смолян и Кърджали няма функциониращи участъци от автомагистрали. Там, както и в по-голяма част от граничната  територия на района, главна роля за транспортното обслужване на населените места имат пътищата втори и трети клас, както и общинските пътища. По-големите време загуби на населението за осъществяване на транспортен достъп до по-големите градски центрове, където са концентрирани административните, социалните и икономическите дейности  и услуги в района, характеризират граничните територии на Южния централен район като периферни и по-слабо транспортно обслужени. Връзката на Южния централен  район със съседните Югоизточен и Югозападен район се осъществява от участък на автомагистрала Тракия и път І-6 /София-Карлово-Бургас/, а с граничните райони на съседна Гърция - с път І клас /І-8/ и функциониращия участък на магистрала „Марица”. Връзката на Южния централен със Северния централен район се базира на път І-5 „Русе-В.Търново-Габрово-Стара Загора-Димитровград-Кърджали” и второкласните пътища ІІ-64 и ІІ-35 през прохода „Троян-Кърнаре”.

Най-голямо значение за интегрирането на Южния централен район с националната  и европейска пътна мрежа има автомагистрала „Марица” и път Е-80, като част от европейския транспортен коридор № 4 , автомагистрала „Тракия” и път - Е 773, като част от коридор № 8 и път І - 5,  който е част от пътната инфраструктура на коридор № 9.

Автомагистрала „Тракия”

Магистралата е част от европейски транспортен коридор № 8, който осигурява транспортните комуникации между Адриатика и Черно море. Свързва столицата с втория по големина градски център в страната - Пловдив и с Бургас, съответно с едноименното международно пристанище и летище. АМ „Тракия” има ключова роля за икономическото развитие на трите района от ниво 2 в Южна България - Югозападен, Южен централен и Югоизточен район. Подобряването на транспортната достъпност до главните полюси на растеж - София, Пловдив, Стара Загора и Бургас, както и до вторичните - Сливен и Хасково, ще съдейства за ускоряване процеса на икономическа и териториална кохезия в рамките на ЕС и за повишаване конкурентоспособността на регионалната икономика. Магистралата ще благоприятства развитието на туризма в района на Южното Черноморие, в зимните курорти в Родопите, както и на културния и природен туризъм в южната част на страната. Изградени са 245 км от магистралата. Предвижда се цялостното й завършване да приключи в рамките на програмния период до 2013 г. с изграждането на оставащите 115 км в участъка „Стара Загора - Карнобат”.

Фиг. 3 Автомагистрала „Тракия”

Източник: Агенция „Пътна инфраструктура”

Автомагистрала „Марица”

Магистралата е част от европейски транспортен коридор № 4, който осигурява комуникациите на Централна и Западна Европа с Азия и Близкия Изток. Представлява продължение на коридор № 10 до Истанбул. АМ „Марица” ще допринася за развитие на трансграничното сътрудничество в граничните региони на България, Турция и Гърция и ще ускорява процесите на икономическа и териториална кохезия в районите Южен централен и Югоизточен район. Магистралата ще влияе позитивно на транспортните комуникации и достъпността на главните градове на растеж Пловдив, Стара Загора, както и на вторичните – Хасково, Кърджали и Смолян. В момента се изгражда участъка „Харманли-Свиленград” с дължина 42 км. До края на програмния период 2013 г. се предвижда да се изградят участъците „Чирпан-Харманли” с дължина 67 км. и „Свиленград-Капитан Андреево” с дължина 3,5 км., с което магистралата да бъде напълно завършена.

Фиг. 4 Автомагистрала „Марица”

Източник: Агенция „Пътна инфраструктура”

Автомагистралните връзки и пътищата, които са част от ЕТК имат важна роля за осигуряване на интеграцията на района в европейската пътна мрежа и на достъпа до световните пазари на стоки и суровини. Много населени места, разположени в близост до строящите се автомагистрални участъци ще станат по-привлекателни за разполагане на нови икономически дейности и се очаква около тях да възникнат нови производствени зони.

По ОП “Транспорт”, приоритетна ос ІІ се предвижда рехабилитация на 12 км първокласен път „Кърджали-Подкова” и 16,5 км. строителство на две отсечки Кърджали-Джебел и Джебел-Подкова. Първокласният път е част от Транс европейския коридор № 9 и свързва Централна България с пристанището Александропулис на Егейско море. На 01септември 2011г. стартира изграждането на Лот 2 от проекта ”Кърджали - Подкова”. Предвижда се  изграждане на 6 моста, един надлез, два подлеза, 7 кръстовища, електропроводни линии и др. Отсечката трябва да бъде завършена за 25 месеца. Проектът е ключов по ОП „Транспорт 2007-2013". 80 % от средствата са осигурени от Кохезионния фонд на ЕС. Останалите са национално съфинансиране. Договорът за строителство е на стойност 32 млн.лв. без ДДС.

По ОП  „Регионално развитие” се извършват строително монтажни работи /СМР/ по следните лотове:

- Лот 9 Рехабилитация на път ІІІ-6061 п.к. с път ІІІ-606 - Старосел;

- Лот 10 Рехабилитация на път ІІІ-565 п.к. с път ІІ-56 -Шишманци;

- Лот 12 Рехабилитация на път ІІ-59 Момчилград – Крумовград;

- Лот 13 - Рехабилитация на път ІІІ-597 Ивайловград – Любимец, на път ІІІ-663 Чирпан - Димитровград и на път ІІІ-5071 Чифлик - Горна крепост – Стремци – Черноочене;

- Лот 24 Рехабилитация на път ІІ-37 Батак – Доспат от км 160+675 до км 185+487.09, Области Пазарджик и Смолян;

- Лот 25 Рехабилитация на път ІІ-37 Батак – Доспат от км 185+486.78 до км 211+137.82, Области Пазарджик и Смолян;

- Лот 26 Рехабилитация на път ІІІ-606 Беловица - яз. Пясъчник, област Пловдив;

- Лот 27 Рехабилитация на път ІІІ-866 Смолян - Михалково – Кричим, на път IІІ-8641 Пампорово - /Смолян - Стойките/ и на път ІІІ-8681 Рудозем - Смилян, област Смолян;

- Лот 28 Рехабилитация на път IІІ-591 Крумовград – яз. Студен кладенец, област Кърджали;

- Лот 29 Рехабилитация на път III-806 Хасково - Минерални бани и на път ІІ-59 Ивайловград - Славеево, област Хасково.

Общата дължина на пътната мрежа в ЮЦР, която се рехабилитира през 2010г. по ОП „Регионално развитие” е 215,866 км.

През периода януари - декември 2010г. в отдел "Управление на проекти по програмите за териториално сътрудничество на ЕС” са изпълнявани дейности по проект „Рехабилитация на Път ІІ-86 Соколовци - Смолян - Средногорци”.

От реализиращите се лотове по проект “Транзитни пътища ІV” на територията на ЮЦР е „Път I-6 “Пирдоп-Карлово”, част от Лот 10, който е съществено завършен.

По проект „Транзитни пътища V“ са сключени следните договори:

- Лот 3 „Път ІІІ-554 Нова Загора - Симеоновград” на стойност 45 703 524.67 лв., до края на 2010г. са изплатени 9 217 365.47 лв.;

- Лот 9 „Път ІІ-64 Баня – Ам “Тракия” на стойност 26 251 136.30 лв., до края на 2010г. са изплатени 25 697 861.04 лв.;

- Лот 10 „Път І-6 Калофер – Казанлък; „Път ІІІ-5601 Шипка – Шейново – Дунавци; Път І-5 Шипка – с.Шипка” на стойност 43 027 498 лв., до края на 2010г. са изплатени 36 323 282.17 лв.;

- Лот 22 Б „Път ІІІ- 8402- Ветрен Дол-Септември /Път І-8/, Път ІІ- 84-/Път І-8/ Звъничево-Юндола, Път ІІІ- 8402- П.В.Церово-Виноградец- Карабунар-Вх.Септември” на стойност 54 635 376.14 лв., до края на 2010г. са изплатени 5 463 537.61 лв.

Важна роля за регионалното развитие имат пътищата ІІ-84 „Септември-Велинград”, ІІ-37 „Етрополе-Златица-Панагюрище-Пещера-Доспат”, ІІ-64 „Карлово-Пловдив”, ІІ-56 „Пловдив-Брезово-Павел баня”, ІІ-86 „Пловдив-Асеновград- Рудозем” и ІІ-58 „Асеновград- връзка с път І-5”, които имат ключово роля за осигуряване на достъпност до по-значимите градски  центрове в района, където са съсредоточени част от икономическите и социалните дейности.

Третокласните пътища, преминаващи в южната периферия на района интегрират граничните му части и имат важно значение за транспортните комуникации между граничните общини. Поддържането на добро експлоатационно състояние на пътищата ІІ и ІІІ клас е условие за по-доброто и ефективно използване на икономическия потенциал на района за развитие.

Съществуват проблеми, свързани с влошени експлоатационни условия по отношение на някои участъци от общинските пътни мрежи, поради недостатъчни ресурси за поддържането им. Специални мерки са необходими за подобряване на експлоатационното и техническото състояние на общинските пътища осъществяващи достъпа на населените места в общините до общинските центрове, до зоните за социални и бизнес услуги, до туристическите и транспортните обекти и до обособените производствени зони, както и на пътищата осигуряващи връзки със съседни общини, които са от общ интерес и са свързани с използването на местния потенциал за развитие.

Свързването на пътната мрежа на Южен централен район с тази на съседния граничен район от Република Гърция се осъществява през  ГКПП „Свиленград - Орменион” и ГКПП Златоград-Ксанти, а с Република Турция през ГКПП „Капитан Андреево”. След пускане в експлоатация на ГКПП Маказа и пътната връзка до него път І-5 ще достига до пристанище Александруполис  на Егейско море и ще очертае нови перспективи за района. ГКПП „Рудозем-Ксанти”, който заедно с бъдещия ГКПП Маказа ще интензифицира трансграничното и междурегионалното сътрудничество между България и Гърция и ще направи граничните части на района по-привлекателни за инвеститорите.

Предстои да бъдат рехабилитирани следните обекти, които са включени в програма „Транзитни пътища 5”:

- път ІІ-86 Асеновград – Чепеларе;

- път ІІ-86 Пловдив – Асеновград;

- път ІІ-64 Баня – АМ „Тракия”.

През октомври 2011 г. е въведен в експлоатация пътен възел "Скобелева майка". Съоръжението е част от проекта за Южен обходен път на град Пловдив и улеснява трафика към Хасково и към границата с Турция при Капитан Андреево. Стойността му е 8,713 млн. лева. По проекта са изградени нов жп надлез с дължина 138 метра и две пътни платна с обща ширина 26 метра. Финансирането е изцяло със средства от републиканския бюджет.

Въведени са в експлоатация следните две пътни отсечки по ОП „Регионално развитие”:

- Лот 9: Рехабилитация на път ІІІ - 6061 Старосел – Пловдив  и

- Лот 10: Рехабилитация на път ІІІ 565 Пловдив – Шишманци.

Сред алтернативните пътни проекти по приоритетна ос II на ОП „Транспорт“ - “Рехабилитация на транзитни пътища IV, Фаза 2” са следните пътни отсечки:

-  път I-5 –Димитровград – Хасково - /л.пл/ от км 286+200 до км 288+619;

-  път I-5 –Димитровград – Хасково - /д.пл/ от км 282+300 до км 288+619;

- път I-5-Узунджовска детелина – Югоизточен обход,Хасково от км 293+450 до км 299+970;

- път I-8 - Първомай – Хасково от км 264+984 до км 266+170;

- път I-8 - Първомай – Хасково, включително мост на река Бисерска при с. Върбица от км 277+600 до км 293+587;

- път I-8 – Хасково – Харманли от км 301+100 до км 326+000.

Железопътна инфраструктура

- Железопътната мрежа е втора по значение и важност за осигуряване на транспортен достъп и обслужване на населението в района. Общата дължина на изградените и функциониращи жп линии на територията на района през 2010г. е 776 км, които съставляват 18,9 % от жп мрежата на страната.

Таблица 40. Дължина на железопътните линии в километри към 31.12.2010г.

| Статистически райони и области | 2009 г. |  |  | 2010 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обща дължина на ЖП линиите | в това число |  | Обща дължина на ЖП линиите | в това число |  |
|  |  | Двойни ЖП линни | Електри- фицирани ЖП линни |  | Двойни ЖП линни | Електри-фицирани ЖП линни |
| Общо | 4150 | 971 | 2833 | 4098 | 969 | 2785 |
| Северозападен район | 654 | 188 | 430 | 644 | 191 | 432 |
| Северен централен район | 620 | 89 | 434 | 631 | 89 | 437 |
| Североизточен район | 488 | 248 | 386 | 478 | 237 | 375 |
| Югоизточен район | 705 | 190 | 577 | 670 | 175 | 556 |
| Югозападен район | 899 | 159 | 682 | 899 | 163 | 669 |
| Южен централен район | 784 | 97 | 324 | 776 | 114 | 316 |
| Кърджали | 67 | - | - | 67 | - | - |
| Пазарджик | 186 | 57 | 57 | 186 | 57 | 57 |
| Пловдив | 330 | 40 | 244 | 322 | 57 | 236 |
| Смолян | - | - | - | - | - | - |
| Хасково | 201 | - | 23 | 201 | - | 23 |

Източник: Национален статистически институт, 2010г.

Добре обслужени с жп транспорт са областите Пловдив, Пазарджик и Хасково, където жп мрежата е развита  най-добре - гъстотата на функциониращите жп линии е най-голяма. Териториите на областите Пловдив, Пазарджик и Хасково са подходящи за развитие на производствени дейности, изискващи превоз на големи количества товари. Гъстотата на жп мрежата в област Кърджали е ниска, като съществуват територии, които са отдалечени значително от жп линиите и се обслужват единствено от автомобилен транспорт. Територията на област Смолян не е обслужена с жп транспорт, което предполага, с оглед устойчиво развитие на района, на територията й да не се разполагат нови товароемки икономически дейности, за да се запазят качествата на природната среда, с цел интензивно развитие на туризма.

Фиг. 5. Железопътна мрежа в България

Източник: БДЖ, 2010г.

Основните жп линии, обслужващи територията на Южен централен район са  участъците от главните жп линии „София-Пловдив-Бургас”,„Пловдив-Свиленград” подбалканската жп линия „София-Карлово-Бургас” и участъка от „Русе-Г.Оряховица- Стара Загора-Кърджали-Подкова”. Жп линиите „София-Пловдив-Бургас”, „Пловдив-Свиленград”  и „Русе-Г.Оряховица-Ст.Загора-Подкова” са елементи на европейските транспортни коридори, преминаващи през района. Посочените жп линии осъществяват интеграцията на района с железопътната мрежа на страната и на Югоизточна Европа. ЖП линиите „Драгоман - София - Пловдив - Димитровград - Свиленград”, „Русе - Горна Оряховица - Дъбово - Димитровград” и „Пловдив - Зимница - Карнобат - Бургас” са включени в европейското споразумение за жп линиите, по които се осъществяват комбинирани превози. В тази връзка важна роля имат контейнерните терминали в Пловдив - Филипово и Димитровград - Север.

В техническо отношение жп мрежата в района се нуждае от модернизация, тъй като характеристиките й са под средните за страната. В индикативен списък с приоритетни проекти, Министерството на транспорта предвижда осъществяването в съответствие със Стратегия за развитие на транспортната система на Република България до 2020 г., които ще подобрят качеството на жп инфраструктурата.

Предвижданите проекти от Министерство на транспорта  за ЮЦР са:

- Модернизация на железопътната линия София - Пловдив;

- Реконструкция и електрификация на железопътната линия Свиленград - Турска граница. Строителство и електрификация на приблизително 19 км нов жп участък, като част от проекта "Реконструкция и електрификация на Пловдив - Свиленград”;

- - Рехабилитация на железопътната инфраструктура по железопътната линия Пловдив -Бургас;

- Удвояване и електрификация на ж.п. линия Първомай - Ябълково.  Това е алтернативен проект по ОП „Транспорт”.

По проект „Електрификация и реконструкция на жп линията Свиленград - Турска граница през 2009 г. е подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Транспорт” на обща стойност 42 916 797 € (83 258 586,18 лв.), от които общия размер на усвоеното финансиране към 30.12.2009г. е 6 999 966,60 лв. През 2010г. размерът на усвоеното финансиране се увеличава и достига 18 140 497,53 лв. по информация от Управляващия орган на оперативната програма.

Територията на ЮЦР е неравномерно обслужена от железопътния транспорт, тъй като изградената на територията му жп мрежа е разположена предимно в северната половина и югоизточната част. В югозападната родопска част на района някои от общините са на значително разстояние от функциониращите жп линии и единственият транспорт, осигуряващ достъп до населените места, е сухопътният транспорт.

На територията на района функционират и второстепенни жп линии, като Пловдив- Асеновград, Долна махала-Хисаря, Пловдив-Панагюрище, Септември-Добринище, Пазарджик-Пещера, Пловдив-Карлово. Степента  на използване на второстепенните линии е свързано пряко с местното икономическо развитие. Натоварването им е много по-ниско от пропускателната им способност. Някои от тях, като теснолинейната линия „Септември- Добринище”, могат да служат като база за създаване на туристически атракции, а останалите - за основа на развитие на устойчиви форми на обществен междуселищен транспорт.

В настоящия момент  незадоволителното състояние на жп гарите, ниските скорости на движение на влаковете  и лошото състояние на подвижния състав са главна причина за отлива на пътниците от железопътния транспорт. Друг проблем е липсата на подходящ обществен достъп до функциониращите гари, които са отдалечени от населените места които обслужват.

Мерките, които АДИ на НСРР до 2015 г. предвижда, са ориентирани към повишаване привлекателността на жп транспорта и нарастване на дела на превозените от него товари и пътници, предвид по-малките негативни въздействия върху околната среда, в сравнение с автомобилния. Изградената жп мрежа в районите от ниво 2 у нас не се използва пълноценно, като трафикът особено на пътници е концентриран в по-голямата си част в автомобилния транспорт. Отчитайки проблемите породени от глобалното затопляне и транспортът като един от най-големите замърсители на околната среда, увеличаването на дела на жп транспорта в общата транспортен трафик по региони е важен приоритет на европейската транспортна политика Подходящата организация на транспортните услуги би допринесла за повишаване в значителна степен на конкурентоспособността на регионалните икономики.

Въздушен транспорт

На територията на Южен централен район е разположено летище Пловдив. Летището обслужва чартърните туристически полети до българските ски курорти Пампорово и Боровец, разположени съответно на 60 и 90 км от летището. Изпълнява и функции на резервно летище на София, когато Софийското летище не приема полети. Има добра транспортна връзка  със столицата - 130 км по функциониращия участък от автомагистрала „Тракия”. В близост до летището има гара на жп линията София-Пловдив-Бургас /Свиленград. Летището има важно значение за развитието на туризма и в тази връзка е подходящо да се търси по-добро решение за пътнически терминал.

### „Летище Пловдив” ЕАД

Летище Пловдив е със статут на международно летище. Земята и пистата за излитане и кацане, които ползва, са публична държавна собственост, управлявана от Министерство на отбраната. Летището се нарежда във втората група (условно, заедно с летище Горна Оряховица) международни летища на страната.

Пистата за излитане и кацане на летище Пловдив е с дължина 2 500 м, а ширината – 45 м., а перонът разполага с осем места за самолети. Има планове за удължаване на перона с четири нови стоянки. Пропускателната възможност на летището е 1000 пътника в пиков час. На 1 км от сградата на терминала има жп спирка, която създава възможност за удобна жп връзка на летището с града, а оттам и за вътрешността на страната. Съществува и бърза връзка с автомагистралата Пловдив - София.  От летище Пловдив целогодишно има редовни полети до Англия (Лондон), Италия (Милано) и Германия (Франкфурт Хаан). Летището е специализирано в обслужването на чартърни туристически полети.

Воден транспорт

Водният транспорт не е развит на територията на Южен централен район. Най-близкото пристанище на Черно море, което обслужва района е Бургас. С пускането в експлоатация на нов ГКПП в района на прохода Маказа през месец ноември ще се създаде добър транспортен достъп до дълбоководното пристанище Александруполис в Северна Гърция.

Телекомуникации и информационни технологии

На територията на Южен централен район  функционират 564 пощенски, телеграфни и телефонни станции. Районът е на първо място спрямо останалите райони по изграденост на пощенски, телеграфни и телефонни станции.

Таблица   41.  Пощенски, телеграфни и телефонни станции и агентства през 2010г.

| Райони и области | ПТТ станции | Пощенски агентства |
| --- | --- | --- |
| България | 2 981 | 2 135 |
| Северозападен район | 534 | 260 |
| Северен централен район | 481 | 263 |
| Североизточен район | 400 | 288 |
| Югоизточен район | 453 | 266 |
| Югозападен район | 549 | 675 |
| Южен централен район | 564 | 383 |
| Пловдив | 192 | 173 |
| Хасково | 137 | 65 |
| Пазарджик | 106 | 67 |
| Смолян | 63 | 35 |
| Кърджали | 66 | 43 |

Източник: Национален статистически институт, 2010г.

Като важен фактор, подкрепящ развитието на бизнеса и създаващ условия за въвеждането на съвременни информационни услуги и технологии, телекомуникационната мрежа в района се нуждае от допълнително развитие, за да се създадат условия за въвеждане на иновации и модерни информационно-комуникационни технологии.

Най-ниската степен на използване на пощенски, телеграфни и телефонни постове е в областите Смолян – 63 и Кърджали - 66. Най-добро телекомуникационно обслужване има област Пловдив - 192, като нейните показатели са значително над средните за района -112,8. Развитието на телекомуникациите на територията на областите Смолян и Кърджали е незадоволително.

В областите, в които достъпът до телекомуникации е ограничен, местният бизнес и населението са поставени в неравностойно положение. В силно урбанизираните райони, където потребителите са концентрирани, пазарът ще изгради съответната инфраструктура, както и комуникационната мрежа на национално ниво. В слабо населените или по-слабо развитите в икономическо отношение райони обаче частният сектор няма икономически стимул да изгражда широколентова инфраструктура и да обезпечава развитието на on-line  услуги. В този контекст, в съответствие с политиката на ЕС публични средства за осигуряване на широколентов достъп в слабо населените или икономически слаби райони, се осигуряват от ЕФРР по ОП “Регионално развитие”. Необходимо е изграждане на инфраструктура за осигуряване на широколентов достъп - цифрова фиксирана телекомуникационна мрежа или алтернативни мрежи /безжични, сателитни, кабелни/ .

По отношение дела на домакинствата с достъп до интернет в страната през периода 2008-2010г. се наблюдава тенденция на постоянно нарастване. ЮЦР следва общата тенденция, като от делът на домакинствата с достъп до интернет от  21,8 % за 2008 г. се увеличава на 29,5 % за 2010 г. С най-висок дял се откроява Югозападен район с 43,7% дял на домакинствата с достъп до интернет, а останалите пет района са със стойности между 25 и 33,3 %.

Таблица 42.  Достъп на домакинствата до интернет

| Райони | 2008 г. |  | 2009 г. |  | 2010 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | Брой | % | Брой | % | Брой |
| България | 25,3 | 688 821 | 29,6 | 805 994 | 33,1 | 901 619 |
| Северозападен район | 17,3 | 60 578 | 24,7 | 86 945 | 26,1 | 91 897 |
| Северен централен район | 20,7 | 73 818 | 23,6 | 81 398 | 30,4 | 104 623 |
| Североизточен район | 24,9 | 85 047 | 26,8 | 94 164 | 25,8 | 90 437 |
| Югоизточен район | 21,2 | 84 458 | 26,8 | 107 268 | 33,3 | 133 098 |
| Югозападен район | 36,1 | 269 032 | 40,3 | 300 567 | 43,7 | 325 370 |
| Южен централен район | 21,8 | 115 886 | 25,6 | 135 652 | 29,5 | 156 194 |

Източник: Национален статистически институт 2008-2010г.

Делът на лицата, редовно използващи интернет (всеки ден или поне веднъж в седмицата) без значение от местоположението си или от вида на интернет достъп в страната през периода 2008-2010 г. също непрекъснато расте и достига 41,6 % за 2010 г. И тук се наблюдават различия по региони, като отново Югозападният район е на първо място с 54,7 %, а делът на ЮЦР е 34,9 %

Таблица 43.Относителен дял на лицата регулярно използващи интернет(всеки ден или поне веднъж седмично) 2008-2010г.

| Лица, регулярно използващи интернет(всеки ден или поне веднъж седмично) | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (%) |  |  |
| България | 33,0 | 39,7 | 41,6 |
| Северозападен район | 23,6 | 34,1 | 36,4 |
| Северен централен район | 31,1 | 34,9 | 39,7 |
| Североизточен район | 29,1 | 34,6 | 36,3 |
| Югоизточен район | 27,0 | 39,7 | 36,2 |
| Югозападен район | 45,1 | 51,8 | 54,7 |
| Южен централен район | 29,7 | 32,4 | 34,9 |

Източник: Национален статистически институт 2008-2010г.

Анализирайки данните по отношение делът на лицата, които никога не са използвали интернет през периода 2008-2010 г., се констатира непрекъснатото му намаляване. Средно за страната делът на лицата, които никога не са използвали интернет намалява от 57 % за 2008г. на 51,2 % за 2010г. В разпределението по райони от ниво 2 в страната на лицата, които никога не са използвали компютър, с най-нисък дял се откроява Югозападният район с 37,8 %, а с най-висока стойност е Южен централен район-58 %.

Таблица 44. Лица, които никога не са използвали интернет.

| Райони | 2008 г. |  | 2009 г. |  | 2010 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | Брой | % | Брой | % | Брой |
| България | 57,0 | 3 403 733 | 52,9 | 3 139 249 | 51,2 | 3 009 781 |
| Северозападен район | 68,5 | 497 357 | 60,6 | 422 081 | 56,6 | 387 691 |
| Северен централен район | 59,0 | 413 757 | 58,7 | 426 860 | 54,9 | 394 295 |
| Североизточен район | 63,4 | 499 939 | 57,7 | 445 964 | 57,3 | 439 515 |
| Югоизточен район | 65,0 | 554 318 | 51,5 | 444 341 | 55,0 | 470 668 |
| Югозападен район | 41,8 | 700 959 | 40,9 | 683 275 | 37,8 | 628 438 |
| Южен централен район | 60,2 | 737 404 | 59,7 | 716 729 | 58,0 | 689 175 |

Източник: Национален статистически институт 2008-2010г.

Забележка: Относителният дял е изчислен на база генерална съвкупност на населението между 16 и 74 години по признаци

Широколентовият достъп се смята за един от основните инструменти за подобряване на икономическото и социално благосъстояние на населението. Достъпът до високоскоростен интернет посредством широколентова свързаност открива сериозни възможности за растеж - на БВП, на заетостта, на конкурентоспособността на националните и регионалните икономики за подобряване качеството на живот. Разпространението на широколентовия достъп позволява и прави лесно достъпни икономическите и социалните ползи от информационните и комуникационните технологии (ИКТ), свързани и с възможността им за преодоляване на настоящата икономическа криза.

Предоставянето на широколентови услуги от икономическа гледна точка е по-рентабилно да се развива в гъсто населените райони. Поради тази причина определени райони от страната (включително и крайно отдалечените) попадат в т.нар. „цифрова изолация”, което поставя населението в тези райони в неравностойно положение по отношение възможностите за обучение, достъп до информация и електронни услуги. В средно и слабо населените места и селски райони ниската степен на широколентов достъп поради малкия пазар и високата стойност на услугите не позволява на местния бизнес да постигне равна конкурентоспособност с подобен бизнес в големите градове. Други социално-икономически фактори, които допринасят за ниските равнища на разпространение на широколентовия достъп, са ниски доходи на населението, недостатъчна образованост, липса на достъп до нови технологии, ниско качество на услугите, ниска информираност или застаряващо население. За преодоляване на тези различия е необходимо да се предприемат

различни мерки, например в слабо населените места и селски райони е целесъобразно изграждане на обществени компютърни зали и на безжични зони около тях и др.

Водоснабдяване и канализация

По достигната степен на развитие,  водоснабдителната мрежа в Южен централен район е на последно място в страната, като делът на водоснабденото население е 97,6% за 2009г., при среден показател за страната  99%. Съществуват проблеми с осигуряването на непрекъснато водоснабдяване на някои населени места. Голяма част от изградените канализационни мрежи са физически и морално амортизирани и се нуждаят от реконструкция. В някои случаи е необходима цялостна подмяна на канализационни участъци или промяна в схемата, поради невъзможност за провеждане на дъждовните  отпадъчни води. Това важи и за град Пловдив, където извършеното застрояване и благоустрояване през последните 10 години доведе до съществено увеличение в отводняваните площи и на отточния коефициент.

По-голямата част от изградената водопроводна мрежа е от етернитови тръби, които се амортизират много по-бързо и не отговарят на съвременните изисквания. Необходими са мерки за подобряване на водоснабдяването на  населените места, които се нуждаят от  осигуряване на допълнителни количества питейна вода, за да се осигури добро ниво на услугата. За осигуряването на доброто водоснабдяване на южната периферия на района и на градовете Смолян, Мадан и Рудозем е необходимо да се доизгради язовир Пловдивци. Наблюдават се съществени различия в отделните области в района – с най-нисък дял  на водоснабдено население е област Кърджали с 85,8%, следвана от област Смолян с 91,3%. В останалите области е достигната средната стойност на наблюдавания индикатор за страната.

Изоставането в изграждането на канализационните мрежи е по-малко в сравнение с други райони. Към настоящия момент 65,7% от населението е обхванато от канализационните услуги, но по този индикатор районът е под средните параметри за страната. По дял на обхванатото от изградените канализационни мрежи население, районът е на четвърто място след  Югозападния (86,5%), Североизточния (71,7%) и Югоизточния район (67,4%). Средният дял на населението, обслужено с канализационна мрежа в България е 70,4%. Наблюдават се различия в дела на населението, обслужвано от канализационна мрежа в големите градски центрове и малките населени места. Липсата на канализационни мрежи, особено в селата, е причина за заустване на отпадните води директно в реки, дерета и др. или отвеждане в септични ями, което създава опасности от замърсяване на повърхностните и подпочвените води.

Основните проблеми  в района са свързани с осигуряването за всички населени места на достатъчни количества питейна вода с нужните качества и недостатъчната степен на развитие на  канализационни мрежи в по-малките от тях.

Таблица 45. Дял на населението, обслужено от водоснабдителна мрежа, канализационна мрежа и пречиствателни станции за 2009г.

| Райони и области | Дял на населението, обслужвано от водоснабдителната мрежа (%) | Дял на населението, обслужвано от канализационна мрежа (%) | Дял на населението, обслужвано от пречиствателни станции за отпадни води (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| България | 99,0 | 70,4 | 45,2 |
| Северозападен район | 99,2 | 52,9 | 22,6 |
| Северен централен район | 99,2 | 60,8 | 24,8 |
| Североизточен район | 99,9 | 71,7 | 61,3 |
| Югоизточен район | 99,7 | 67,4 | 38,9 |
| Югозападен район | 99,0 | 86,5 | 71,0 |
| Южен централен район | 97,6 | 65,7 | 29,3 |
| Кърджали | 85,8 | 42,1 | 0,4 |
| Пазарджик | 99,4 | 67,1 | 25,9 |
| Пловдив | 100 | 69,7 | 50,6 |
| Смолян | 91,3 | 61,8 | 13,4 |
| Хасково | 99,3 | 69,2 | - |

Източник: Национален статистически институт, 2009г.

Относителният дял на населението, обслужено от пречиствателни станции за отпадни води (ПСОВ) в ЮЦР е 29,3%, по данни на НСИ за 2009г., по-нисък от средния за страната 45,2%, като районът се нарежда на четвърто място след Югозападния - 71,0%, Североизточния - 61,3%, Югоизточния – 38,9%. Населението в област Хасково не е обслужено от ПСОВ, а в областите Кърджали и Смолян делът на обслужваното население е много нисък – 0,4% и13,3%. В област Пазарджик  делът на  населението, обслужвано от ПСОВ е 25,9%. Единствено в област Пловдив делът на населението, обслужвано от ПСОВ е 50,6%, което е над средното ниво за страната по този показател.

Таблица  46. Използвана вода по статистически райони и области през 2009г. в млн. куб. м/год.

| Статистически райони /области | Използвана вода по дейности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общо | Селско стопанство | в т.ч напояване | Индустрия | Услуги | Домакинства |
| България | 4 910,62 | 326,29 | 295,85 | 4 245,38 | 67,92 | 271,05 |
| Северозападен район | 2 665,10 | 6,20 | 2,21 | 2 621,31 | 8,38 | 29,21 |
| Северен централен район | 106,22 | 4,48 | 1,94 | 65,74 | 5,74 | 30,26 |
| Североизточен район | 389,86 | 8,86 | 6,17 | 340,61 | 9,58 | 30,82 |
| Югоизточен район | 1 147,36 | 61,91 | 52,22 | 1 033,48 | 13,38 | 38,60 |
| Югозападен район | 216,35 | 13,3 | 4,57 | 92,80 | 16,70 | 93,55 |
| Южен централен район | 385,72 | 231,54 | 228,84 | 91,43 | 14,14 | 48,61 |
| Кърджали | 21,93 | 0,79 | 0,79 | 16,38 | 0,93 | 3,84 |
| Пазарджик | 82,51 | 54,81 | 54,21 | 16,81 | 1,49 | 9,40 |
| Пловдив | 231,28 | 171,92 | 171,13 | 25,43 | 9,27 | 24,68 |
| Смолян | 20,83 | 1,24 | 0,00 | 14,61 | 1,63 | 3,34 |
| Хасково | 29,18 | 2,78 | 2,72 | 18,20 | 0,83 | 7,36 |

Източник: Национален статистически институт, 2009г.

Доставената питейна вода за задоволяване нуждите на производствения и битовия сектор в Южен централен район през 2009 г. е 385,72 млн.куб.м/год. Най-голям консуматор е област Пловдив, за задоволяването на чиито нужди са доставени 231,28 млн. куб.м вода. Следват областите Пазарджик и Хасково, съответно със 82,51 и 29,18 млн.куб.м/год. С най-малка консумация на вода е област Смолян – 20,83 млн. куб. м/год.

Голям консуматор на вода е индустриалният сектор в Южен централен район, като тази характеристика се отнася за всички области. През 2009 г. тя е консумирала 91,43 млн. куб. м/год. вода, съставляваща 23,7 % от общото количество доставена вода. От най-много вода се нуждае индустрията в област  Пловдив – 25,43 млн. куб. м/год., следват областите Хасково с 18,20 млн. куб. м/год., Пазарджик – 16,81 млн. куб м/год и област Кърджали с 16,38 млн. куб. м./год.

Най-големи количества води се използват за напояване на селскостопанските култури в областите Пловдив - 171,92 млн. куб. м/год. и Пазарджик – 54,81 млн.куб.м/год.

На територията на Южен централен район са изградени и функционират множество язовири, чиито воден ресурс се използва за напояване. Лошото управление на инфраструктурата на някои от язовирите е причина за  наводнения в последните години в някои населени места. Необходимо е да се предприемат превантивни мерки за подобряване управлението на хидротехническите и хидромелиоративните съоръжения и за защита на населението от наводнения.

Таблица 47.Събиране, пречистване и доставяне на води от общественото водоснабдяване и напоителни системи  по статистически райони и области през 2009г. в млн.куб. м/год.

| Статистически райони/Области | Постъпила вода във водопре- носната система (подадена вода) | Доставена вода |  |  | в това число за: |  | Загуби при транс-порта на водата | Дял на загубите при транс-порта на водата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общо | в т.ч. питейна |  | Дома-кинства | Напоя-ване |  |  |
|  |  |  | Общо | в т.ч. трети-рана в ПСПВ |  |  |  |  |
|  | млн. куб.м/год. |  |  |  |  |  |  | % |
| България | 1 810,03 | 739,30 | 375,92 | 162,17 | 271,04 | 287,21 | 1 070,73 | 59,2 |
| Северозападен | 103,69 | 43,47 | 39,01 | 11,23 | 29,21 | 2,08 | 60,22 | 58,1 |
| Северен централен | 159,88 | 43,65 | 42,31 | 14,55 | 31,15 | 1,29 | 116,23 | 72,7 |
| Североизточен | 230,72 | 84,70 | 44,53 | 14,16 | 29,93 | 6,35 | 146,02 | 63,3 |
| Югоизточен | 371,74 | 116,42 | 59,62 | 28,90 | 39,01 | 52,17 | 255,32 | 68,7 |
| Югозападен | 348,41 | 159,01 | 126,11 | 81,15 | 93,55 | 3,82 | 189,39 | 54,4 |
| Южен централен | 595,59 | 292,04 | 64,33 | 12,19 | 48,19 | 221,50 | 303,55 | 51,0 |
| Кърджали | 10,50 | 5,08 | 4,98 | 2,68 | 3,84 | 0,06 | 5,42 | 51,6 |
| Пазарджик | 225,04 | 83,76 | 12,13 | 2,24 | 9,40 | 70,68 | 141,28 | 62,8 |
| Пловдив | 315,81 | 185,99 | 33,52 | 1,89 | 24,68 | 147,42 | 129,83 | 41,1 |
| Смолян | 9,60 | 4,87 | 4,87 | 0,75 | 3,34 | 0,00 | 4,73 | 49,3 |
| Хасково | 34,63 | 12,34 | 8,85 | 4,63 | 6,94 | 3,35 | 22,29 | 64,4 |

Източник: Национален статистически институт, 2009г.

През 2009г. загубите при транспорт на водата в ЮЦР достигат 303,55 млн. куб.м/год., което нарежда района на първо място сред районите в страната. В същото време количеството постъпила вода във водопреносната система е почти двойно по-голямо, което показва неефективно използване и разхищение на ресурсите от питейна вода, дължащо се до голяма степен на амортизацията на водопреносната мрежа, която на места се нуждае от цялостна подмяна.

Eнергийна инфраструктура

Енергийната инфраструктура на страната е добре развита, включително на ЮЦР. Всички населени места са електроснабдени и практически не съществуват проблеми с електроснабдяването в регионален план. Основен източник на електроенергия за областите в ЮЦР е НЕК ЕАД. Електро разпределението и доставянето на електроенергия се осъществява от ЕVN Bulgaria. То извършва своята дейност на територия от близо 42 000 кв. км в Югоизточна България, снабдявайки с електроенергия над 1,5 милиона клиенти. За периода от 2005 г. до края на 2011 г. EVN Bulgaria инвестира над 900 млн. лв. в подобряване на инфраструктурата и услугите. През 2011 г. „ЕВН България Топлофикация” ЕАД въведе в експлоатация нова когенерационна централа в Пловдив на стойност 100 млн. лева. В инвестиционната и ремонтна програма на дружеството за 2012г. са предвидени над 128 млн. лева. Всички тези инвестиции са насочени към постигане на висока сигурност на доставките, подобряване на услугите и клиентското обслужване, намаляване на вредните емисии във въздуха.

Достъпът до екологично чисти и надеждни енергийни източници (ВЕИ) на конкурентни цени е важен фактор за конкурентоспособността на всеки район. България е енергийно силно зависима, защото внася повече от 70 % от първичните си енергийни ресурси. Голяма част от страните членки на ЕС внасят повече от 80 % от потребяваното количество енергия.

С цел  да бъде намалена зависимостта от внос на енергийни ресурси и същевременно да бъде намалено вредното въздействие от енергопроизводството върху околната среда и климатичните промени се налага рационалното използване на местните енергийни ресурси. Друга алтернатива за преодоляване на тази зависимост е увеличаването дела на използваните ВЕИ, както в националния, така и в регионалния енергиен баланс.

Енергийната стратегия на Република България до 2020 г., приета на 1 юни 2011 г. с Решение на Народното събрание, включва пакет от интегрирани мерки за осъществяването на нова национална енергийна политика, целяща преориентиране на икономиката и енергетиката към ефективно използване на енергия, произвеждана от нисковъглеродни енергийни ресурси.

Приоритет на Енергийната стратегия на Република България до 2020 г. е стимулирането на инвестициите за оптимално използване на ВЕИ и за въвеждане на екологосъобразни технологии за модернизация на съществуващите и изграждане на нови електроенергийни мощности.

В ЮЦР е разположена топлоелектрическа централа ТЕЦ Марица 3 в Димитровград, работеща към настоящия момент с номинална мощност 100-105 MW. Това е една от най-старите действащи ефективни централи в страната.

На територията на ЮЦР има разположени 9 ВЕЦ: в Ивайловград, с капацитет за производство на електричество 120 MW, ВЕЦ Кричим, с капацитет за производство на електричество 80 MW, ВЕЦ Кърджали, с капацитет за производство на електричество 106,4 MW, ВЕЦ Пещера, с обща мощност 125 MW, ВЕЦ Тешел, с капацитет за производство на електричество 60 MW, ВЕЦ Сестримо, с капацитет за производство на електричество 240 MW, ВЕЦ Момина клисура, , с обща мощност 120 MW, ВЕЦ Девин, с капацитет за производство на електричество 80 MW, ВЕЦ Алеко, с обща мощност 71,4 MW.

В ЮЦР има 3 помпено-акумулаторни водноелектрически централи: ПАВЕЦ Орфей, разположена над град Кричим. Има капацитет за производство на електричество 160 MW и за изпомпване на вода 45 MW. Захранва се с водите на язовир Въча и е третото стъпало на каскадата Въча (след ВЕЦ Тешел и ВЕЦ Девин); ПАВЕЦ Чаира, разположена над село Сестримо. Разполага с 4 помпено-генераторни хидроагрегата с общ капацитет за производство на електричество 864 MW и за изпомпване на вода 788 MW. ПАВЕЦ Чаира е най-голямата помпено-акумулираща централа в Югоизточна Европа. Захранва се с водите на язовир Чаира в помпен режим и на язовир Белмекен в генераторен и ПАВЕЦ Белмекен, разположена над село Сестримо, с капацитет за производство на електричество 375 MW и за изпомпване на вода 104 MW.  Това е една от най-големите водноелектрически централи в страната.

Газификация на  населените места

Съществуват ясно изразени регионални различия в достъпа до устойчиви, ефективни енергийни източници и по-специално до възможностите за използване на природния газ като алтернатива за повишаване на регионалната конкурентоспособност и качество на живот. Добре развитата газопреносна мрежа в страната е изградена с цел осигуряване на природен газ за големите промишлени центрове (в които част от предприятията- консуматори вече не функционират), както и за транзитен пренос на газ към съседни страни. В същото време изграждането на газоразпределителни мрежи и газификацията на домакинствата за най-пълно използване на предимствата на директната употреба на природния газ все още е на начален етап. В това отношение България изостава значително спрямо страните от ЕС, съгласно енергийната стратегия на Република България до 2020 г. Докато в европейските страни газоразпределителните мрежи обхващат повече от 80 % от общините, природният газ в България е достъпен на територията на около 35 - 40 общини, което представлява само 15 % от общия брой на общините в страната. Около 3 % от домакинствата са газифицирани, докато средното равнище за страните от ЕС е повече от 55 %. Същевременно близо 40 % от използваната енергия в българските домакинства (включително за отопление и домакински нужди) е електрическата, докато за Европа този процент е 11 %.

България е разделена на 5 газоразпределителни района с определени територии за изграждане на газоразпределителни мрежи. Важно е да се отбележи, че на този етап тези райони не включват общините, които са по-отдалечени от главните газопреносни тръбопроводи и основните им разпределителни разклонения. Осигуряването на достъп до перспективен и ефективен енергиен източник за промишлеността, домакинствата и обществените сгради в общините, които не са включени в списъка на определените територии за газоразпределение (газоразпределителните райони), е важно условие за подобряване на бизнес средата и насърчаване на икономическото развитие и конкурентоспособността.

Градските ареали на средноголемите градове имат най-добри перспективи за развитие на газопреносни мрежи, тъй като три четвърти от тях попадат в границите на определените територии за газоразпределение и вече имат изградени разклонения на газопреносната система към своята територия. Извън определените територии за газоразпределение остават агломерационните ареали на  Карлово, Кърджали и Смолян; въпреки това, съществуват възможности за достъп до газопреносната мрежа чрез удължаване на вече изградените разклонения или чрез изграждане на нови разклонения към тяхната територия. В останалата част от страната 40% от общините попадат в границите на определените зони за газоразпределение, но само около 10% от тях имат изградени газопроводни разклонения от газопреносната система, тъй като отсъствието на големи населени места в региона прави тяхната газификация непривлекателна за частните инвеститори.

През територията на ЮЦР преминава транзитният газопровод, пренасящ природен газ за Гърция и Македония. Той преминава паралелно на трасето на  южната дъга на магистралния пръстен за доставка на природен газ за страната /фиг.7/. Изградени са множество отклонения от магистралния газопровод, които снабдяват отдалечените от него населени места и промишлени зони - Пазарджик, Пловдив, Асеновград, Раковски, Първомай, Димитровград и Хасково.

Газификацията на  нови промишлени  зони, както и нарастването на битовите абонати  на територията на Южния централен  район, е предпоставка за намаляване на замърсяването на въздуха в района, в т.ч. за редуциране на емисиите на парникови газове. Специално внимание следва да се обърне на газификацията на населените места с потенциал за развитие на туризма. Увеличаването на газифицираните домакинства до 30 % през 2020 г. и замяната на използваната електрическа енергия с природен газ за отопление и за домакински нужди в бита ще допринесе за трикратно спестяване на първична енергия, подобряване на енергийната сигурност и на околната среда.

# Фиг. 6. Газопреносна мрежа „Булгаргаз” ЕАД

Източник: Булгаргаз

Възобновяеми енергийни източници

През май 2011г. влезе в сила нов Закон за енергията от възобновяеми източници, с който се въвеждат изискванията на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО. С директива 2009/28/ЕО се установяват задължителни национални цели за дела на енергията от възобновяеми източници в крайното потребление на енергия и дела на енергията от възобновяеми източници в транспорта. За постигането на задължителната национална цел на Република България е разработен Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници, който обхваща периода 2010-2020 г. Основните приоритети на енергийната политика за следващите десет години са увеличаване на дела на ВИ в брутното крайно потребление на енергия и повишаване на енергийната ефективност. В изпълнение на тези приоритети пред Европейската комисия е представен Национален план за действие за енергията от ВИ, в който са предвидени конкретни мерки и механизми за постигане на националните задължителни цели за:

- 16% дял на енергията от ВИ в брутното крайно енергийно потребление на енергия до 2020г.

- Минимален дял от 10% на енергията от възобновяеми източници в крайното потребление на транспорта.

Националната цел трябва да бъде постигната чрез увеличаване на производството на електрическа енергия от възобновяеми източници, на крайното потребление на енергия от възобновяеми източници за отопление и охлаждане и на потреблението на енергия от възобновяеми източници в транспорта. От секторните цели единствено тази за потребление на възобновяеми източници в транспортния сектор е задължителна - 10-процентов дял на енергия от възобновяеми източници в транспортното потребление до 2020 г.

Според Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници сумарният технически потенциал за производство на енергия от възобновяеми източници в България е приблизително 4500 ktoe годишно. Разпределението му между различните видове източници е неравномерно, като най-голям дял притежават хидроенергията (~29%) и биомасата (~34%). Географското положение на България предопределя сравнително минималния дял на вятърната енергия (~7,5%) и енергията на приливи, отливи и морски вълни. В същото време страната притежава значителни горски ресурси и развито селскостопанско производство – източници както на твърда биомаса, така и на суровина за производство на биогаз и течни горива. Възможността за достигане индикативната цел е до голяма степен зависима от общото годишно количество на валежите, разпределението на валежите през годината, както и други климатични фактори, които оказват сериозно влияние върху равнището на производство от водни централи и от слънчева енергия и енергия от вятъра.

През 2010г. делът на електроенергията от ВЕИ е 12,2 % от брутното производство на електроенергия в страната. Реализирано е и най-голямото производство на електрическа енергия от ВЕЦ в последното десетилетие – 4 790 GWh или 10,6 % от брутното производство на електроенергия в страната (45 172 GWh). През 2010 г. производството на електрическа енергия от ВЕЦ остава доминиращо, но в сравнение с предходните години делът на тези централи намалява до 72 %, като през 2009 г. е бил 77 %. Основна причина за тази промяна е въвеждането на нови вятърни генератори, чието производство през 2010 г. представлява 12,5 % от производството на електроенергия от ВЕИ. Наблюдава се и нарастване на количеството произведена електроенергия от фотоволтаичните централи, които са увеличили производството си близо 5 пъти - от 3,3 GWh през 2009 г. до 14,9 GWh през 2010 г. по информация на МИЕТ.

Възможности за използване на ВЕИ в различна степен съществуват във всички райони от ниво 2. Данните на „Агенция за устойчиво енергийно развитие” позволяват извършването на анализи на национално ниво, докато за по-ниските териториални равнища (райони, области, общини) подобни анализи към момента са невъзможни поради липса на данни.

За производството на алтернативна електрическа енергия в страната се използват водна, вятърна и слънчева енергия.

Вятърната енергия може да бъде използвана за производство на електроенергия с вятърни генераторни системи на типични по разположение местности.

Слънчевата енергия също може да се използва за ефективно производство на електричество. Основните потребители на слънчева енергия у нас са системи за топла вода в жилищни, обществени и стопански обекти. Слънчевото отопление е конкурентно в сравнение с нагряването на вода чрез електричество, поради което се пристъпи към изграждането на фотоволтаични системи.

В ЮЦР има потенциал за използване на ВЕИ, но най-големи са възможностите по отношение използването на водната и слънчевата енергия. Голяма част от територията на ЮЦР попада в зони, където съществуват природни условия за използване на слънчевата енергия за производство на ел. енергия. Първата за страната работеща слънчева електроцентрала е изградена в с. Средногорци, община Мадан. Фотоволтаичната централа произвежда по 45 kWh електроенергия от слънчевата светлина. В община Калояново има изградена фотоволтаична електроцентрала с мощност 43.92 kWh. Централата е изградена през 2011г. по Програмата за развитие на селските райони, мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”. В община Карлово също има изградена през 2011г. фотоволтаична електроцентрала. В процес на подготовка за стартиране е проект за изграждане на фотоволтаична централа за производство на електроенергия в района на град Свиленград. Предвижда се да се инсталират 10 фотоволтаични електроцентрали, всяка от които е с мощност 5 MW. Фотоволтаични инсталации се предвижда да бъдат изградени в с. Бенковски, община Марица, област Пловдив, с. Голям Чардак, община Съединение, област Пловдив и с. Елховец, община Рудозем, област Смолян.

По-широкото използване и навлизане на възобновяемите източници в ЮЦР следва да бъде една от основните цели, свързани с постигането на устойчиво развитие на района.

Предизвикателство пред страната е въвеждането на биогоривата в транспорта и достигане на 10 % дял от общото количество на горивата за транспорта през 2020 г. Предвижда се и ускорено навлизане на ВЕИ за отопление и климатизация на бита и малките и средни предприятия. България има добър потенциал за производство на биоетанол и биодизел от земеделска продукция. През 2010 г. изградените мощности в страната за производство на биоетанол са за 60 000 t годишно и за биодизел са за 250 000 t годишно. Основните енергийни култури, използвани като суровина за производство на биоетанол са захарното цвекло, пшеницата и царевицата. Най-благоприятни условия за отглеждане на пшеница има в Добруджа, следвана от останалите равнинни райони на Северна България. Производството й е концентрирано главно в Северен централен, Североизточен и Южен централен райони.

През 2009 г. делът на биомасата в крайното потребление на енергия в страната е 8,9 %, като най-голям дял се пада на сектор домакинства – 87 % от наличното количество биомаса ( основно дърва за горене; дървени, растителни и други отпадъци).

Биогоривата са алтернатива на бензиновите и дизеловите горива, дават възможност за намаляване на зависимостта от внос на горива и допринасят за сигурността на енергийните доставки. По-широкото им използване в различни сектори като градски транспорт, вътрешен транспорт в производствени предприятия и пристанища ще доведе до намаляване на общите емисии на парникови газове, подобряване на екологичната обстановка и качеството на живот.

Развитието на възобновяемата енергия в дългосрочен план е необходимо да бъде съобразено със сигурността и управлението на електроенергийната система, опазването на биологичното разнообразие и защитените зони и съхраняването на земеделските земи.

Оптималното използване на енергийните ресурси, предоставени от ВЕИ е средство за достигане на устойчиво енергийно развитие и минимизиране на вредните въздействия върху околната среда от дейностите в енергийния сектор.

Енергийна ефективност

За постигане на конкурентоспособна икономика и опазване на околната среда важно значение има ефективното използване на енергията и въвеждането на нови енергоспестяващи технологии. Повишаването на енергийната ефективност на икономиката е част от дейностите, свързани с изпълнението на задълженията на България по прилагането на Рамковата конвенцията на ООН за борба с изменението на климата.

Един от ключовите индикатори за конкурентоспособността на икономиката е нейната енергийна интензивност, измерена чрез количеството нефтен еквивалент, необходимо за производството на продукция, равняваща се на 1 000 евро от БВП.

Устойчивият икономически растеж през последните години е съпроводен с тенденция на намаляване на енергийната интензивност, по информация от МИЕТ. За периода 1999-2007 г. енергийната интензивност на единица БВП намалява с 25,4 %. Въпреки тази положителна тенденция, енергийната интензивност на националния БВП е с 89 % по-висока от средната за ЕС (измерена чрез брутното вътрешно потребление на енергия за единица БВП и при отчитане на паритета на покупателната способност) – 302 toe/MЕuro05 (тона нефтен еквивалент на единица БВП, изразен в милиони евро по съпоставими цени от 2005 г.) спрямо 160 toe/MЕuro05 в ЕС. Значително по-ниски – 42,6 % са различията между националния и европейския показател, измерен чрез крайното брутно потребление. Това показва неефективно използване на първичните енергийни ресурси, което се потвърждава и от съотношението между получената енергия и вложените ресурси – 49 % за страната, а 64 % за ЕС. Това различие от 15 пункта означава, че в България се изразходват годишно 3 млн. toe повече енергийни ресурси, представляващи приблизително 900 млн. евро повече разходи за енергия годишно.

Тези констатирани съществени различия налагат извода, че са необходими значителни усилия в сферата на енергийната ефективност – както при преобразуването (производство и транспортиране), така и при потреблението на енергия, за може енергетиката и икономиката ни да бъдат успешно позиционирани на европейския пазар.

За периода 2000-2009 г. първичното енергийно потребление в страната намалява с 1 736 ktoe – от 19 218 ktoe през 2000 г. до 17 482 ktoe през 2009 г. Крайното енергийно потребление за същия период бележи незначителен ръст от 39 ktoe – от 8 436 ktoe през 2000 г. до 8 475 ktoe през 2009 г.

От 2009 г. транспортът е вече секторът с най-голямо енергийно потребление, като измести от първото място индустрията. Делът на сектора в крайното потребление за периода 2000-2009 г. нарасна с 10,9 % (от 21,8 % до 32,7 %), като 97 % от употребяваните в транспорта нефтопродукти се внасят в страната.

Делът на индустрията в крайното потребление за посочения период намалява с 12,4 % (от 41 % през 2000 г. до 28,6 % през 2009 г.). Потреблението на енергия през периода намалява от 3,5 до 2,4  млн. toe, като особено голям е спадът на потреблението през кризисната 2009 г.

Третият по значение потребител на енергия са домакинствата, като потреблението им остава практически постоянно – около 2,1 – 2,2 млн. toe годишно. Постоянен остава и делът на сектора, около 25-26 % от крайното енергийно потребление.

Потреблението в сектора на услугите нараства с близо 45 %, а делът на сектора се увеличава от 8 % до 11 %.

Необходимо е да се въведат енергоефективни производствени технологии, които освен намаляване на разхода на енергийни ресурси да допринесат за намаляване на цената на крайния икономически продукт, като му осигурят по-добра пазарна позиция.

Някои от мерките в изпълнение на Националната програма за реформи на Република България (2011-2015 г.) с приложение в краткосрочен план (2011-2012 г.) за постигане на национална цел 3 - „Достигане на 16% дял на възобновяемите енергийни източници в брутното крайно потребление на енергия и повишаване на енергийната ефективност с 25% към 2020 г.” са:

- Разработване на механизми, свързани с интегрирането към електроенергийните мрежи на производителите на електрическа енергия от ВИ.

- Разширяване дейността на фонд „Енергийна ефективност” за финансиране на проекти в областта на възобновяемите енергийни източници.

- Усъвършенстване на съществуващата нормативна уредба за регулиране на дейностите по рециклиране и оползотворяване на масово разпространени и специфични потоци отпадъци.

- Проекти по оперативна програма „Регионално развитие”, схема „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради”.

- Проекти по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, схема „Въвеждане на енергоспестяващи технологии в предприятията” и „Въвеждане на възобновяеми енергийни източници в предприятията”.

По-широкото използване на наличния потенциал и навлизането на възобновяемите източници в Южен централен район е предпоставка за прилагането на краткосрочните мерки, посочени в Националната програма за реформи на Република България (2011-2015 г.), което е в изпълнение на приоритет 2 от АДИ на РПР на ЮЦР,  и с което ЮЦР ще способства за достигане на националните цели по пакет климат-енергетика – „Достигане на 16% дял на възобновяемите енергийни източници в брутното крайно потребление на енергия и повишаване на енергийната ефективност с 25% към 2020 г.”

5. Екологично състояние

Качеството на околната среда определя в голяма степен привлекателността на територията за обитаване, за бизнес и туризъм. Целите за устойчиво развитие на Южен централен район са неразделна част от политиката за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие. Към настоящия момент това е един от районите в страната със съхранена, привлекателна  и изключително разнообразна природна среда.

Южен централен район е идентифициран като най-замърсен район по отношение на въздуха, водите и почвите. В този район са разположени и най-голям брой територии с натрупване на екологични проблеми. В община Кърджали са установени територии със замърсяване на въздуха, водата и почвите. Въздухът и почвите на територии в общините Пловдив, Асеновград и Димитровград са с високи нива на замърсители, причинени от металургията, енергетиката, добивната дейност, транспорта и бита в тези райони. Необходимо е обаче да се отбележи наличието на съхранени екологично чисти територии в планините на района.

Политиката за опазване и възстановяване на околната среда е свързана с определени публични разходи за изграждане на екологична инфраструктура, за проучвания  и оценки на качеството на средата. Разходите за опазване на околната среда в страната през 2009 г. са на обща стойност 1 280 563 хил. лв. В ЮЦР  направените разходи за околна среда са 13,6 % от тези за страната.

Таблица 48. Разходи за опазване на околната среда в хил. лв.за периода 2006 -2009г.

| Статистически райони и области | Общо разходи за опазване на околната среда |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| България | 1 010 095 | 1 164 817 | 1 685 584 | 1 280 563 |
| Северозападен район | 76 759 | 123 162 | 139 800 | 176 614 |
| Северен централен район | 43 865 | 70 471 | 112 665 | 68 271 |
| Североизточен район | 105 338 | 160 353 | 131 170 | 140 429 |
| Югоизточен район | 266 360 | 246 696 | 272 228 | 321 296 |
| Югозападен район | 424 339 | 410 999 | 783 313 | 399 731 |
| Южен централен район | 9 343 | 153 136 | 246 408 | 174 222 |
| Кърджали | 12 917 | 1 366 | 23 116 | 14 163 |
| Пазарджик | 10 555 | 30 473 | 36 533 | 21 016 |
| Пловдив | 36 189 | 50 915 | 109 472 | 94 929 |
| Смолян | 14 142 | 21 896 | 30 315 | 17 034 |
| Хасково | 19 631 | 36 191 | 46 972 | 27 080 |

Източник:  Национален статистически институт, 2006 -2009г.

Характерно е нарастване на разходите за опазване и възстановяване на околната среда в ЮЦР в периода 2006-2008 г. А през 2009г. се наблюдава намаляване на разходите за опазване на околната среда. През 2008 г., както и в предходните години най-големи разходи за опазване и възстановяване на околната среда  са  направени в област  Пловдив - 44,4% от разходите за района, следвана от област Хасково - 19,6%. Най-малко разходи за опазване и възстановяване на околната среда са направени в област Кърджали - само 9,4% от общите разходи за района. През 2009г. област Пловдив продължава да бъде областта с най-много разходи за опазване на околната среда - 54, 48 %, на второ място е област Хасково -15,54 %.

Таблица 49. Дълготрайни материални активи с екологично предназначение /хил.лв./ по отчетна стойност в края на годината (2006-2009 г.)

| Статистически райони и области | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| България | 2 044 010 | 2 554 049 | 3 020 105 | 3 144 944 |
| Северозападен район | 367 827 | 414 576 | 434 541 | 534 219 |
| Северен централен район | 97 550 | 150 423 | 178 739 | 205 643 |
| Североизточен район | 154 814 | 198 634 | 223 088 | 338 611 |
| Югоизточен район | 514 334 | 610 020 | 590 735 | 329 273 |
| Югозападен район | 637 452 | 862 671 | 1 147 742 | 1 236 414 |
| Южен централен район | 272 033 | 317 725 | 445 260 | 500 784 |
| Кърджали | 13 368 | 16 355 | 22 452 | 28 602 |
| Пазарджик | 20 478 | 21 324 | 26 924 | 26 709 |
| Пловдив | 173 624 | 194 329 | 235 065 | 278 386 |
| Смолян | 34 680 | 47 984 | 85 261 | 85 788 |
| Хасково | 29 883 | 37 733 | 75 558 | 81 299 |

Източник: Национален статистически институт

Най-значими дълготрайни материални активи, свързани с опазването на околната среда са създадени на територията на област Пловдив - 55,6% от тези на района за 2009 г. Следват област Смолян – 17,1% и област Хасково – 16,2% ДМА. Направените инвестиции за опазване и възстановяване на околната среда са свързани с опазването чистотата на трансграничните реки и управлението на битовите отпадъци.

Пречистване на отпадните води

Относителният дял на населението, обслужено от пречиствателни станции за отпадни води в ЮЦР е 29,3%, по-нисък от средния за страната 45,2%, като районът се нарежда на  четвърто място след Северозападен и Северен централен район.

Таблица 50. Пречиствателни станции за отпадъчни води към 31.12.2009 г.

| Действащи селищни пречиствателни станции за отпадъчни води по статистически райони и области през 2009 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статистически райони и области | СПСОВ | Обслужвани селища от СПСОВ | Дял на обслужваното население от СПСОВ - % |  |
|  |  |  | общо | в т. ч. поне с вторично пречистване |
| България | 73 | 91 | 45,2 | 42,6 |
| Северозападен район | 4 | 5 | 22,6 | 20,1 |
| Северен централен район | 8 | 9 | 24,8 | 22,4 |
| Североизточен район | 18 | 26 | 61,3 | 49,6 |
| Югоизточен район | 19 | 22 | 38,9 | 38,9 |
| Югозападен район | 16 | 20 | 71 | 69,6 |
| Южен централен район | 8 | 9 | 29,3 | 28,8 |
| Кърджали | 1 | 1 | 0,4 | - |
| Пазарджик | 1 | 1 | 25,9 | - |
| Пловдив | 1 | 2 | 49,5 | - |
| Смолян | 5 | 5 | 13,4 | - |
| Хасково | - | - | - | - |

Източник: Национален статистически институт,2009г.

Таблица 51. Отведени отпадъчни води и води от охлаждане във водни обекти по  статистически райони и области в млн.куб.м/год. за 2009 г.

| Статистически райони и области | Отпадъчни води, отведени без пречистване | Отпадъчни води, отведени от пречиствателни станции (селищни и други) |  | Oтпадъчни води, отведени след собствено/ независимо третиране | Общо отведени oтпадъч-ни води | Отведени води от охлажда-не във водни обекти |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общо | в т.ч.: с поне вторично пречист-ване |  |  |  |
| България | 196,91 | 494,12 | 429,16 | 65,64 | 756,68 | 3 307,74 |
| Северозападен район | 32,25 | 34,15 | 31,61 | 12,43 | 78,83 | 2491,92 |
| Северен централен район | 32,48 | 43,05 | 30,83 | 10,48 | 86,01 | 24,96 |
| Североизточен район | 32,35 | 51,11 | 40,92 | 7,68 | 91,14 | 286,66 |
| Югоизточен район | 28,50 | 71,62 | 62,56 | 10,28 | 110,40 | 474,60 |
| Югозападен район | 26,72 | 194,45 | 187,11 | 10,21 | 231,39 | 4,98 |
| Южен централен район | 44,61 | 99,73 | 76,14 | 14,56 | 158,90 | 24,61 |
| Кърджали | 3,06 | 4,59 | 0,03 | 1,64 | 9,28 | 10,80 |
| Пазарджик | 6,62 | 19,91 | 16,08 | 2,77 | 29,30 | 4,56 |
| Пловдив | 12,22 | 68,73 | 59,26 | 7,24 | 88,19 | 5,08 |
| Смолян | 11,49 | 6,48 | 0,77 | 0,92 | 18,90 | 0,16 |
| Хасково | 11,22 | 0,02 | 0,00 | 1,99 | 13,23 | 4,02 |

Източник: Национален статистически институт, 2009г.

Управление на отпадъците

Количеството на събраните битови отпадъци през 2009 г. в Южен централен район е 711 хил. тона, съответстващи на 20,78 % от тези в страната за същия период. Депата за битови отпадъци, функциониращи на територията на района са 58, като най-много - 27  са на територията на област Пловдив.

Таблица 52. Битови отпадъци по статистически райони и области - 2009 г.

| Статистически райони и области | Общо образувани битови отпадъци - хил. тона | Обслужвани населени места - брой | Население в обслужваните населени места - брой | Дял на обслужва-ното население от системи за организира-но сметосъби-ране | Събрани битови отпадъци от обслужва-ните населени места хил. т. | Събрани битови отпадъци на човек от обслуж- ваното население в кг./ч/г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| България | 3 561 | 3 988 | 7 330 933 | 96,6 | 3 421 | 467 |
| Северозападен | 392 | 576 | 882 222 | 97,0 | 378 | 429 |
| Северен централен | 405 | 662 | 910 399 | 99 | 402 | 441 |
| Североизточен | 459 | 494 | 869 669 | 87,8 | 392 | 451 |
| Югоизточен | 471 | 515 | 1 063 029 | 95 | 445 | 419 |
| Югозападен | 1 115 | 676 | 2 086 096 | 98,7 | 1 093 | 524 |
| Южен централен | 719 | 1 065 | 1 519 518 | 99,1 | 711 | 468 |
| Кърджaли | 68 | 331 | 146 087 | 94 | 64 | 436 |
| Пaзaрджик | 222 | 116 | 291 552 | 100 | 222 | 760 |
| Плoвдив | 250 | 202 | 702 459 | 99,9 | 249 | 355 |
| Смoлян | 53 | 219 | 125 345 | 99,7 | 53 | 423 |
| Хaскoвo | 126 | 197 | 254 075 | 98,6 | 123 | 486 |

Източник: Национален статистически институт, 2009г.

Относителният дял на населението, обслужено от системи за организирано събиране и транспортиране на отпадъците в района e 99,1 %, което е над средното ниво за страната - 96 % за периода 2009г. Единствено в област Кърджали делът на населението, обслужено от системи за събиране и транспортиране на отпадъците е по-нисък от този за страната (94,0 %).

В ЮЦР, както при останалите райони, приоритетен е проблемът с преминаването към новата система за управление на отпадъците, базирана на регионални депа за битови отпадъци. Районът показва значителен напредък на фона на ситуацията в страната за проследявания период. В експлоатация е въведен завода за преработка на битови отпадъци в село Шишманци, област Пловдив.

Таблица 53. Битови и строителни отпадъци по статистически райони и области - 2009г.

| Статистически райони и области | Депа | Общо приети отпадъци на депата хил. т. | В т. ч. депонирани битови отпадъци в хил. т. | Събрани строителни отпадъци на депата в хил. т. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| България | 278 | 3 948 | 3 421 | 396 |
| Северозападен район | 39 | 482 | 378 | 83 |
| Северен централен район | 82 | 670 | 548 | 96 |
| Североизточен район | 27 | 448 | 388 | 53 |
| Югоизточен район | 30 | 540 | 450 | 68 |
| Югозападен район | 42 | 1 015 | 943 | 51 |
| Южен централен район | 58 | 793 | 714 | 46 |
| Кърджали | 6 | 65 | 64 | 1 |
| Пазарджик | 12 | 266 | 221 | 19 |
| Пловдив | 27 | 258 | 250 | 4 |
| Смолян | 5 | 58 | 57 | 1 |
| Хасково | 8 | 146 | 123 | 23 |

Източник: Национален статистически институт, 2009 г.

Преминаването към обработка на битовите отпадъци в регионални депа ще намали броя на функциониращите сметища в някои от областите. Системата за събиране и транспортиране на отпадъците не функционира достатъчно ефективно в селата. Подобряването на системата за събиране и транспортиране на отпадъците и  въвеждане на по-ефективна система за управление на отпадъците в района е важна задача за периода 2010-2013г. Предвид потенциала на района за развитие на разнообразни форми на туризъм, подобряването на  управлението на отпадъците  ще се отрази изключително благоприятно, тъй като ще се подобри качеството на средата и ще се засили привлекателността на местата за туризъм.

Замърсявания  на въздуха

Оценката на качеството на атмосферния въздух се извършва за основните контролирани показатели - прах, фини прахови частици (ФПЧ), серен диоксид, азотен диоксид, тежки метали, както и за други специфични замърсители, съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух.

По данни на Изпълнителната агенция по околната среда (ИАОС) през 2009 г. енергетиката продължава да е най-големият източник на серен диоксид – 93,93 % от общо емитирано количество в страната. Основни източници на азотни оксиди са пътния транспорт и ТЕЦ. През годината те са източник съответно на 49% и 30% от общото количество, емитирано в страната от антропогенна дейност и природа. Селското стопанство емитира 75% от общото количество амоняк. Друг основен източник е третирането и депонирането на отпадъци - 21%. Горивните процеси в индустрията изхвърлят в атмосферата 76 % от емисиите на олово в атмосферата. Пътният транспорт и бита, като най-големите източници на въглероден оксид, емитират съответно по 57% и 37% от националните емисии.

Таблица 54. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух за 2009 г., по групи източници.

| Групи източницина емисии | SОx * (x 1000 t/y) | NOx** (x 1000 t/y) | NMVOC (x 1000 t/y) | NH3 (x 1000 t/y) | CO (x 1000 t/y) | Hg t/y | Cd t/y | Pb t/y | РАН t/y | DIOX g/y | PCBs kg/y | ФПЧ10 (x 1000 t/y) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 ТЕЦ | 617,252 | 49,433 | 0,064 | - | 1,008 | 0,353 | 0,245 | 2,646 | 0,001 | 2,108 | 0,001 | 9,189 |
| №2 Битово горене | 7,506 | 3,488 | 28,565 | 0,106 | 175,764 | 0,057 | 0,076 | 2,027 | 24,567 | 24,497 | 2,800 | 21,711 |
| №3 Горивни процеси в индустрията (в т,ч, производство на енергия) | 8,865 | 8,293 | 0,145 | 0,001 | 2,185 | 0,552 | 2,622 | 219,247 | 22,265 | 5,304 | 0,698 | 0,866 |
| №4 Негоривни производ-ствени процеси | 23,218 | 15,936 | 8,250 | 1,067 | 11,336 | 0,134 | 0,224 | 12,54 | 39,195 | 4,480 | - | 7,982 |
| №5 Добив и преработка на изкопаеми горива | - | - | 2,048 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| №6 Използване на разтворители | - | - | 8,241 | - | - | - | - | - | 1,688 | - | - | - |
| №7 Пътен транспорт | 0,205 | 81,867 | 63,262 | 0,71765 | 265,179 | - | 0,020 | 3,070 | 0,085 | 0,251 | 54,600 | 5,015 |
| №8 Друг транспорт | 0,067 | 1,487 | 0,135 | 0,00014 | 1,202 | - | 0,0002 | 50,26 | 0,001 | 0,218 | - | 0,029 |
| №9 Третиране и депониране на отпадъци | 0,002 | 0,066 | 0,332 | 10,947 | 0,003 | 0,079 | 0,079 | 0,923 | 0,001 | 0,805 | 0,013 | - |
| №10 Селско стопанство | - | 3,840 | 35,374 | 38,282 | 1,997 | - | - | - | - | - | - | - |
| №11 Природни източници | - | 0,357 | 185,807 | 0,000 | 16,191 | - | - | - | - | - | - | - |
| Общо | 657,115 | 164,767 | 332,223 | 51,121 | 474,865 | 1,175 | 3,266 | 290,713 | 87,803 | 37,66 | 58,112 | 44,792 |

Източник: НСИ и ИАОС
* изчислени като серен диоксид
** изчислени като азотен диоксид

Оценката на качеството на атмосферния въздух в страната през 2009 г. е изготвена за основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух - прах, фини прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2.5), серен диоксид, азотен диоксид, въглероден оксид, озон, бензен, олово, кадмий, никел, арсен и полициклични ароматни въглеводороди, както и за други специфични замърсители, определени от Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Със Заповед № РД-580/17.07.2007 г.  на министъра на околната среда и водите територията на страната е разделена на 6 района/ агломерации за оценка и управление на КАВ - Агломерация Столична, Агломерация Пловдив, Агломерация Варна, Северен/ Дунавски, Югозападен и Югоизточен, в рамките на които са определени съответните зони/ общини, в които се наблюдава превишаване на горните оценъчни прагове (ГОП) и установените норми и са посочени конкретните замърсители, чийто норми са нарушени. Съгласно изискванията на националното и европейското законодателство, списъкът на районите подлежи на преразглеждане през тригодишен период, поради което същият отново е актуализиран и утвърден със Заповед №РД-1046/03.12.2010г. на министъра на околната среда и водите. По данни на ИАОС в Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България за 2009г. са посочени следните замърсявания на атмосферния въздух по райони за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух и замърсители.

Агломерация Пловдив включва общините Пловдив, Асеновград и Родопи. В Агломерация Пловдив са определени 11 пункта по показатели за текуща оценка на КАВ. Оценката на нивата на замърсяване по показатели, съгласно чл. 4, ал. 1 от ЗЧАВ показва, че за 5 от показателите - ФПЧ10 и ФПЧ2,5, SO2, NO2, CO и ПАВ са над ГОП (горен оценъчен праг). Зоните, в рамките на РУОКАВ с превишаване на установените ГОП  на ФПЧ10 и ФПЧ2,5 са на цялата територия на агломерация Пловдив, с превишаване на Cd в района на КЦМ АД и NO2 в непосредствена близост до основните пътни артерии.

В Югозападен район за оценка и управление на КАВ от областите в ЮЦР влизат Кърджали и Смолян (останалите са Благоевград, Кюстендил, Перник, София). Определени са 23 пункта в РУОКАВ за текуща оценка на КАВ. 6 от показателите, съгласно чл. 4, ал. 1 от ЗЧАВ – ФПЧ10 и ФПЧ2,5, SO2, Pb, Cd, As и ПАВ са над ГОП. Зоните, в рамките на РУОКАВ с превишаване на установените ГОП  на ФПЧ10 и ФПЧ2,5 са в общините Смолян и Кърджали от ЮЦР, с превишаване на ГОП на SO2, Cd,  Pb и As в община Кърджали.

В Югоизточен район за оценка и управление на КАВ от областите в ЮЦР влизат Пазарджик, Хасково и Пловдив (без общините Пловдив, Асеновград и Родопи), останалите области са Бургас, Ямбол, Сливен, Ст. Загора. Определени са 27 пункта в РУОКАВ за текуща оценка на КАВ. 5 от показателите, съгласно чл. 4, ал. 1 от ЗЧАВ – ФПЧ10 и ФПЧ2,5, SO2, NO2, О3 и ПАВ са над ГОП. Зоните, в рамките на РУОКАВ с превишаване на установените ГОП на ФПЧ10, ФПЧ2,5 и ПАВ от ЮЦР са на територията на общините Хасково, Димитровград и Пазарджик, с превишаване на SO2 и O3 в община Димитровград.

Качеството на атмосферния въздух (КАВ) е един от актуалните екологични проблеми на ЮЦР. Той е определян като географско пространство с най-влошени качества на атмосферния въздух под влияние на активни източници на замърсяване от промишлените дейности, пътният транспорт, битовите отоплителни инсталации, неорганизирано прахоотделяне от строителни и ремонтни дейности, неблагоустроените територии в населените места. Традиционно проблемни зони са Пловдив, Асеновград, Димитровград и Кърджали. Замърсяването в района през 2010г. е предимно от серни диоксиди, азотни диоксиди и фини прахови частици. Случаи на превишаване на алармените прагове на серен диоксид са регистрирани в Кърджали и Димитровград. Установено е замърсяване със серен диоксид в Пловдив, Долни Воден, Асеновград и Куклен. Най-високи средногодишни концентрации на азотен диоксид и фини прахови частици са измерени в Пловдив. В някои райони, като Пловдив и Кърджали, е установено замърсяване с оловни аерозоли, амоняк и кадмий над ГОП (горния оценъчен праг). Основни източници на замърсяване са и промишлените дейности в "ОЦК" - АД, и "КЦМ" - АД.

В района, контролиран от РИОСВ – Пловдив през 2010г. се запазва тенденцията към трайно задържане на годишните концентрации на оловни аерозоли под съответната средногодишна норма.

Според анализите на РИОСВ-Пазарджик КАВ в областта през 2010г. е подобрено значително поради увеличаване дела на газифицираните обекти.

Анализите на РИОСВ-Хасково показват, че продължава тенденцията за наднормено замърсяване с ФПЧ10 в градовете Кърджали, Хасково и Димитровград през 2010г. Регистрираните стойности за кадмий в атмосферния въздух на гр.Кърджали през 2010г. превишават 2.27 пъти средногодишната норма. В сравнение с 2009г. се наблюдава намаляване на превишението на средногодишната концентрация /2009г.- превишават 3.95 пъти средногодишната норма/. Регистрираните стойности за олово в атмосферния въздух на гр.Кърджали през 2010г. превишават 2.05 пъти средногодишната норма .В сравнение с 2009г. се наблюдава увеличаване на превишението на средногодишната концентрация за олово /2009г. превишават 1,66 пъти/.

Със Заповед № РД-580/17.07.2007 г.  на министъра на околната среда и водите са определени конкретните общини в рамките на отделните РОУКАВ, които имат задължение да изготвят програми за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на установените норми, съгласно чл. 27 от ЗЧАВ. Общините с нарушение на нормите по някои от показателите за качество на атмосферния въздух са както следва: община Асеновград (Cd); община Родопи (частично - в района на въздействие на КЦМ АД (Cd); община Кърджали (SO2; Cd; Pb; As; ФПЧ10; ФПЧ2,5 и ПАВ); община Смолян (ФПЧ10; ФПЧ2,5 и ПАВ); община Димитровград (ФПЧ10; ФПЧ2,5 и ПАВ; SO2 и О3). Общините Хасково и Пазарджик, както и цялата територия на агломерация Пловдив е с превишаване на установените горни оценъчни прагове и норми на ФПЧ10; ФПЧ2,5 и ПАВ.

През 2009г. продължава изпълнението на дейности и мерки, заложени в плановете за действие към Общинските програми за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми съгласно чл. 27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ). Като конкретно реализирани дейности, в част от общините на територията на съответните РОУКАВ, в които се изпълняват програми по чл. 27 от ЗЧАВ, могат да бъдат посочени:

РОУКАВ Пловдив

През 2009 г. на територията на община Пловдив са изградени 10 бр. битови сградни газови инсталации и 28 газови инсталации за обществени и промишлени консуматори, изпълнени са проекти за енергийна ефективност, като са санирани и топлоизолирани (цялостно или частично) 15 общински сгради, в т.ч. училища, детски градини и ясли

РОУКАВ Югозападен

През 2009 г. в община Кърджали са реализирани следните мероприятия: в “S&B Индастриъл Минералс” АД е изготвена програма за поддържане в изправност на прахоуловителните съоръжения и спазване на нормите за емисии. В “Горубсо - Кърджали” АД за предотвратяване на замърсяването с прах се поддържа в изправност оросителната инсталация на Хвостохранилище „Кърджали 2”. Стартирана е процедура по възлагането на проектирането на околовръстен път на гр. Кърджали. По оперативна програма „Регионално развитие” е в процес  на  изграждане парк „Арпезос” - север.

В община Смолян от началото на 2010г. градски транспорт е преминал на гориво - метан. В учебни и детски заведения  в общината са въведени енергоспестяващи мерки, а в ЦДГ № 2 “Синчец” е изградена и соларна инсталация. След изпълнените мерки по енергийна ефективност всяка от сградите е постигнала по-висок клас на енергопотребление и са реализирани енергийни спестявания, и то спестявания на горива и емисии. Извършени са ремонтни и възстановителни работи по улиците и пътните настилки на територията на общината. Увеличени са зелените площи в населените места: през 2009г. са засети двойно повече храсти и дървета в сравнение с 2008г. Извършени са дейности по реконструкция на съществуващи зелени площи и детски площадки.

РОУКАВ Югоизточен

Във “Вулкан Цимент” АД, община Димитровград, за намаляване емисиите на прах пещ №4 работи с електрофилтър, гарантиращ до 30mg/Nm3 eмисии на изхода, а пещ №3 работи с два последователно свързани електрофилтъра. В ТЕЦ „Марица 3” за намаляване на емисиите от прах от сгуроотвалите се изпълнява схема за оросяване на нерекултивираните площи.

В община Хасково са извършени дейности по договор с Министерство на регионалното развитие и благоустройството по оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013 г.” за реализиране на проект за подобряване на паркова среда, пешеходни зони, благоустрояване на зелени площи, изграждане на вело алеи и др.

Реализираните мерки са недостатъчни за постигането на установените със законодателството норми за качество на атмосферния въздух. Анализът на плановете за действие към общинските програми показва като цяло неизпълнение на заложените дейности, насочени към намаляване нивата на ФПЧ10 в атмосферния въздух, по данни на ИАОС, поместени в Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда през 2009г. Също така част от заложените мерки в общинските програми за намаляване на нивата на замърсителите са предвидени да се изпълняват със средства от общинските бюджети. Други мерки изискват инвестиции от Юридически лица, замърсители на атмосферния въздух, изграждане на инсталации и съоръжения за пречистване. Поради което не може да бъде направена оценка на необходимите средства и посочени източници за финансиране в изпълнение на конкретни мерки, заложени в общинските програми за опазване на околната среда.

Емисии на парниковите газове.

Парниковите газове са в основата на антропогенното въздействие върху промените на климата. Въглеродният диоксид, образуван от изгарянето на изкопаеми горива и други източници формира около 40 % от всички парникови газове, поради което останалите се приравняват към него, посредством изчисляването на CO2 еквиваленти.

Като страна по Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата, България има задължението да провежда ежегодни инвентаризации на емисиите на парникови газове по източници и поглътители. Инвентаризациите обхващат емисиите на основните парникови газове: въглероден диоксид (СО2), метан (CH4), диазотен оксид (N 2O), хидрофлуоркарбони (HFCs), перфлуоркарбони (PFCs) и серен хексафлуорид (SF6), както и предшественици (прекурсори) на парниковите газове (NOx, CO и NMVOCs) и серен диоксид (SO2).

Наличните данни показват, че емисиите на парникови газове, приравнени към еквивалент на въглероден диоксид на България през 2009г. са достигнали 45 802 kt. Емисиите на парникови газове на човек от населението в СО2 еквивалент за 2009г. са 7 865,6 kg. Стойностите на индикатора показват спад за страната спрямо 2008 г. (9 074,9 kg ) по данни на Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/.

Емисиите на парникови газове са тясно свързани с икономическия растеж, т.к. с нарастване на икономическата активност нараства и потреблението на енергия и природни ресурси. Намаляването на тази зависимост е признак за устойчивост на развитието.

Само данните за емисиите изчислени по CORINAIR могат да се предоставят на териториално ниво - по административен или друг регионален признак. Данните за емисиите на парникови газове по IPCC се отчитат само на национално ниво. Поради тази причина към момента стойностите на регионално ниво могат да се изчисляват на база емисиите на въглероден диоксид (CO2), метан (CH4) и азотен оксид (N2O), докато емисиите на хидрофлуорокарбони (HFCs), перфлуорокарбони (PFCs) и серен хексафлуорид (SF6) са изключени от анализа поради липсата на статистически данни.

Графика 1. Емисии парникови газове, приравнени към СО2 еквивалент на човек от населението по райони, 2007г

Забележка: Графиките за емисии на парникови газове включват данни за емисиите на три от парниковите газове съгласно номенклатурата на IPCC: метан, диазотен оксид и въглероден диоксид по данни на НСИ/ИАОС, не включва стойностите за 3 от шестте показателя по методиката на IPCC (HFC, PFC и SF6) за които няма налични данни в НСИ/ИАОС.

Източник: НСИ и ИАОС

Целта на България съгласно Протокола от Киото е намаление на емисиите с 8 % спрямо отправната (базова) по Протокола 1988 година, когато българските емисии са били 75 млн. тона. На настоящия етап на икономическо развитие, заради срива на българската икономика през 90-те години на миналия век, емисиите на страната са с 40 % по-малко от 1988 г.

Повърхностни и подземни води

Като неблагоприятно се окачествява екологичното състояние на повърхностните води. ЮЦР се характеризира с голям брой замърсени речни участъци. Най-интензивно е натоварването в басейна на река Марица. Тук са регистрирани 9 участъка, в които нивото на замърсителите е над допустимите концентрации. Преобладаващата част от по-значимите притоци на р. Марица са със средно замърсени и замърсени води (реките Стара, Крива, Чепинска).

През 2010г. се наблюдава подобрение на качеството на повърхностните води за питейно-битово водоснабдяване на територията на Пловдивска област.

Съгласно годишния доклад за състоянието на околната среда на РИОСВ-Хасково за 2010г., доминиращ замърсител на повърхностните водни обекти в Хасковска и Кърджалийска области са канализационните системи на населените места.

Замърсяването на водите във водоприемниците на територията на РИОСВ – Смолян се получава най-вече след заустване на отпадните води от по-големите населени места и общински центрове с изградена над 70% канализационна мрежа.

Няма промяна в качеството на заустваните от хвостохранилищата отпадни води.

Защитени територии

Южен централен район е сред най-богатите на биоразнообразие райони в страната. В него попада голяма част от Национален парк “Централен Балкан”, част от Национален парк “Рила” и целия масив на Родопите. На територията на района се намират 11 резервата, 9 поддържани резервата, 155 защитени местности и 98 природни забележителности.

Централен за района е южният макросклон на Централна Стара планина с водосборите на реките Стряма и Тунджа. Интересни природни обекти в Националния парк са водопадът Райското пръскало и Карловският водопад, Голям Джендемски водопад, Сучурумското пръскало, Сувачарското пръскало, Сухата пещера, каньонът Южен Джендем и др. Стара планина съхранява най-големите и стари букови гори в Европа, обширни и богати високопланински пасища. Балканът е и една от планините с най-богато културно-историческо наследство.

Родопите заемат 1/7 от територията на страната и са най-старата суша на Балканите. Целият масив на Родопите е в ЮЦР и представлява огромен лабиринт от ридове с различна дължина и посока, с дълбоки речни долини, обширни денудационни повърхнини и котловинни понижения. Морфографски планината се дели на Западни и Източни Родопи. Западните са по-високи, с типично планински релеф, докато Източните са хълмисти и сравнително по-ниски.

Климатичното и ландшафтното многообразие са предпоставка за съществуването на богато биологично разнообразие. На територията на планината са установени над 2000 вида висши растения, 90 от които са балкански ендемити и силно застрашени от изчезване видове. Поради това може да се твърди, че Родопите са сред регионите в страната, характеризиращи се с най-голямо биологично разнообразие.

Нивото на ендемизъм трябва да се разглежда като един от най-важните показатели за уникалността на региона. 7 растителни вида са ендемични за Родопите, 39 са ендемични за България, а 85 са ендемични за Балканите, включително видове като родопската горска майка, родопската ръж, родопската песъчарка, родопската самогризка, родопския силивряк, родопския крем, родопското лале. 55 от тези растителни видове са обявени за редки или застрашени в Европа.

Сливането на флористични елементи създава ясно изразена смесица от горски типове, която от своя страна е основа за възникването на голямо разнообразие от местообитания. Горските видове включват: ела, смърч, черен бор наред с други видове, а също и насаждения от бял бор и от реликтния балкански вид бяла мура, космат дъб, мъждрян, червена хвойна и два вида бук.

В Родопите са регистрирани общо 291 вида птици. 115 от регистрираните в Родопите птици са включени в Анекс II на Бернската конвенция, 90 са признати за важни за опазване в Европа, а 4 са застрашени в глобален мащаб: царски орел, белошипа ветрушка, ливаден дърдавец, малък корморан/малка дяволица.

Фауната на Родопите поразява с високата концентрация на грабливи птици. 36 от 38-те вида, срещащи се в Европа, могат да бъдат открити в източната част на планината. Източните Родопи са едно от двете естествени убежища на грабливи птици в Европа. Срещат се египетски лешояд, белоглав лешояд и сокол скитник, които имат статут на "застрашени" или "редки" и са включени в Приложение I на Директивата за птиците на Европейската общност и Приложение II на Бонската конвенция.

В Родопите се срещат общо 27 от 36-те вида прилепи в Европа. Всички установени 27 вида прилепи са включени в Приложенията на Бернската и Бонската конвенции, както и в Споразумението за опазването на прилепите в Европа.

Родопите са дом на уникални породи домашни животни като ендемичните родопско късорого говедо, среднородопска овца и каракачанска овчарка, които са адаптирани към условията в региона, но са застрашени от изчезване.

В Родопите живеят видовете жаба дървесница и големият гребенест тритон, които са световно защитени видове. В Родопите 8 от 40-те вида дребни и едри бозайници са включени в Червената книга на IUCN.

През хилядолетията са възникнали специфични и уникални природни творения, каквито са пещерите в районите на селата Триград, Ягодина, Чепеларе, Орехово, Могилица, природните феномени Орфееви скали край Смолян, Чудните мостове, Червената скала и др.

Наред с Родопите на територията на област Хасково попада и част от Сакар планина. Планината съхранява в себе си множество представители на средиземноморската флора и фауна. Въпреки силно променената от човека природа, Сакар е съхранил екологичните си връзки и е запазил важното екологично значение като местообитание на най-застрашените в Европа и света грабливи птици. В Сакар защитените територии обхващат орнитологично важни места, които са от световно природозащитно значение и такива с висока консервационна стойност. Те са от изключителна важност за опазването на световно застрашения от изчезване царски орел. Множество са и редките представители на влечугите, някои от които имат тук най-плътните и добре запазени популации – тънък стрелец, пъстър смок и др. Лалугерът, който е основна хранителна база за множество птици има едни от най-плътните си популации в Сакар. В Сакар се срещат около 600 вида висши растения, 44 от които са включени в Червената книга на България.

Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 има за цел да гарантира дългосрочното запазване на типове природни местообитания и популации на видове, които са с европейска значимост. Тя включва специални защитени райони, определени от страните-членки на Европейския съюз (ЕС), съгласно Директивата за запазване на природните местообитания и Директивата за защита на дивите птици. Обект на защита по двете директиви са около 140 природни местообитания и над 600 вида растения и животни със значение за ЕС. Страните-членки, както и присъединяващите се държави, са длъжни да установят разпространението на тези местообитания и видове в своите територии и да поставят част от тях под защита, да ги управляват с цел запазване и устойчиво ползване.

През 2007 г. започна процесът на обявяване на предложените за защитени места по Директивата за защита на дивите птици. Това става със заповед на министъра на околната среда и водите. За местата по Директивата за запазване на природните местообитания предстои преглед за степента на участие на всеки хабитат и всеки вид в предложената от страната мрежа. Този процес продължава до 3 години и едва след окончателното одобрение на списъка от ЕК може да се пристъпи към обявяване на окончателния списък със защитените зони.

6. Изследвания, технологично развитие и иновации.

Засилването на стратегическата ориентация на развитието на ЕС към повишаването на конкурентоспособността на районите, посредством развитие на икономика основана на иновации, прилагане на модерни технологии, разкриването на нови работни места е сред главните общоевропейски цели, съгласно Стратегия „Европа 2020”. Тази цел е ключова и за нашата страна, тъй като прилагайки традиционните методи на производство, българските райони не само няма да наваксат изоставането в развитието си, но и ще бъдат изтласкани от глобалния пазар, поради ниска конкурентоспособност на произвежданите стоки.

Показатели, които да послужат за оценка на количествените и качествените характеристики на регионалните различия по отношение на развитието на изследванията и технологиите, и иновационния капацитет в България почти липсват. Актуалното състояние на регионалните икономики, потвърждава степента на относително неизгодното положение на България и българските райони на глобалната икономическа сцена.

Традиционни научно-изследователски центрове в България са университетите, научните институти и звена на БАН, аграрните институти, както и малкото останали ведомствени изследователски структури.

В абсолютна стойност разходите за НИРД в страната през периода 2006-2009 г. отбелязват непрекъснато нарастване и достигат стойност от 361 060 хил. лв. В ЮЦР разходите за НИРД през наблюдавания период нарастват двойно от 10 751 хил.лв. за 2006 г. на  20 552 хил.лв. през 2009 г.

Таблица 55. Разходи за научно-изследователска и развойна дейност по райони за периода 2006-2009 г. (хил.лв.)

| Статистически райони | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| България | 237 036 | 273 047 | 325 855 | 361 060 |
| Северозападен район | 6 067 | 7 177 | 6 557 | 8 123 |
| Северен централен район | 4 867 | 4 035 | 5 298 | 7 120 |
| Североизточен район | 14 995 | 13 202 | 17 156 | 22 010 |
| Югоизточен район | 9 760 | 11 557 | 15 069 | 14 958 |
| Югозападен район | 190 596 | 218 124 | 246 900 | 288 297 |
| Южен централен район | 10 751 | 18 952 | 34 875 | 20 552 |

Източник: Национален статистически институт,2006-2009 г.

Въпреки  нарастването на разходите за НИРД се забелязва ясна тенденция в най-силно развитите райони в страната да се правят много по-високи разходи за проучвания и иновации. Така например, за 2009 г. 79,8% от всички разходи за проучвания са осъществени в Югозападния район (и основно в столицата), следван от Североизточен район с 6,1 % и Южен централен район с 5,7 %.

Таблица 56. Разходи за научно-изследователска и развойна дейност по сектори в ЮЦР за 2009 г. (хил.лв.)

| Статистически райони | Общо | Сектори: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предприятия | Държавен | Висше образование | Нетърговски организации |
| България | 361 060 | 108 174 | 199 464 | 50676 | 2746 |
| Северозападен район | 8 123 | .. | 5 997 | .. | - |
| Северен централен район | 7 120 | 3 002 | 1 329 | 2789 | - |
| Североизточен район | 22 010 | .. | 12 161 | 3061 | .. |
| Югоизточен район | 14 958 | 7 490 | 4 477 | .. | .. |
| Югозападен район | 288 297 | 81 264 | 168 953 | .. | .. |
| Южен централен район | 20 552 | 8 083 | 6 547 | .. | .. |

Източник: Национален статистически институт, 2009г.

През 2009 г. най-много вложени средства в страната за научноизследователска и развойна дейност са в сектор „Държавно управление” - 199.5 млн. лв., следван от сектор „Предприятия” - 108.2 млн. лв., сектор „Висше образование” - 50.7 млн. лв., и сектор „Нетърговски организации” - 2.7 млн. лева.

По данни за 2009 г. разходите за НИРД на България са в размер на 0,53% от БВП, като 0,37 % е делът на държавата и 0,16 % е приносът на бизнеса. В ЮЦР разходите за НИРД са едва 0,03%, от тях делът на държавата е 0,009% от БВП, а на бизнеса - 0,011%.

Съгласно определената национална цел в НПР България трябва да достигне 1.5% от БВП в инвестиции в НИРД до 2020г. Очакванията за страната са усвояването на средства за НИРД и иновации от европейските фондове да нарасне до 2020 г., като способства за увеличаване на общия размер на публичните инвестиции в тази област. Загубата на конкурентоспособност в секторите с ниска добавена стойност, както и очакванията за преориентиране и преструктуриране на икономиката към сектори с висока интензивност на иновации, ще наложи на частния сектор сравнително бързо да увеличи инвестираните в НИРД и иновации средства.

Изводи от направения анализ на Южен централен район:

- Нефинансовият сектор на икономиката на Южния централен район показва много добър потенциал за постигане на ускорен икономически ръст и нарастване на заетостта в района като цяло. Особеност за района е изпреварващото нарастване на приходите, реализирани от микро-фирмите (25,54 %) спрямо приходите от продажби на големите фирми (21,72 %) за 2009г. Тези данни потвърждават необходимостта от концентрация на ресурси в модернизирани и конкурентоспособни по-големи предприятия или създаване на клъстери в отрасли с висока добавена стойност.

- Туристическата индустрия в Южен централен район има все по-голямо значение за икономическото развитие на района. Южният централен район притежава значителен потенциал за разширяване и разнообразяване на регионалния туристически продукт и предлаганите услуги.

- Южен централен район може да се определи като район с влошени качества на атмосферния въздух. Важно е да се отбележи, че натрупването е в конкретни общини: Пловдив, Кърджали, Димитровград и Асеновград. За целите на планирането е важно да се прецени кои са реалните приоритети пред тези общини, тъй като развитието на туризма и на селското стопанство значително се влияят от замърсяването на въздуха.

- Нарастване на равнището на безработица е отбелязано във всичките области от района. Съществуват изразени диспропорции в икономическото развитие на района, а оттук и в равнището на безработицата, в отделните области на района. От областите в района с най-висок коефициента на безработица за 2010 г. е област Смолян - 19,3 %, следвана от област Пазарджик - 15,7 %, а с най-нисък коефициент на безработица е област Пловдив - 8,5 %.

- Гъстотата на пътищата от висок клас е 0,025 км/кв.км. и е по-ниска от средната в страната - 0,031 км/кв.км. Изградените автомагистрали и първокласните пътища обслужват предимно северната половина на района.

- Дължината на електрифицираните главни и второстепенни жп  линии  е  40,2 % от общата дължина на жп линиите в района, т.е. по–нисък относителен дял от средния  в районите от ЕС 25 – 50 %. По достигната степен на удвояване и електрификация на жп линиите Южен централен  район е на последно място в страната.

- В подкрепа развитието на граничните и периферните планински райони, е необходимо да бъдат предложени мерки, които да акцентират върху  диверсификация на тяхната икономика и развитието на местната инфраструктура, в т.ч. чрез подобряване на условията за трансгранично сътрудничество на основа на откриване на нови гранични контролно-пропускателни пунктове. Препоръчва се да бъдат разработени допълнителни мерки за сътрудничество в граничните планински общини, чрез които да се използва специфичният им потенциал за развитие.

ІІ. АКТУАЛИЗИРАН SWOT-АНАЛИЗ

На базата на актуализирания анализ на икономическото състояние и тенденции, на ситуацията в социалния сектор, на развитието на техническата инфраструктура и  екологията, са идентифицирани актуалните силни и слаби страни на Южен централен район (вътрешни фактори и условия на развитието), като са очертани и благоприятните възможности и потенциалните заплахи, породени от въздействието на външната обкръжаваща среда.

| СИЛНИ СТРАНИ | СЛАБИ СТРАНИ |
| --- | --- |
| 1. Големите градове в Южен централен район - Пловдив, Пазарджик, Хасково, Смолян и Кърджали изпълняват ролята на двигател на стабилно икономическо развитие и трудова заетост с възможности за по- високи нетни приходи от продажбите. 2. Сравнително равномерно разпределена градска мрежа на територията на ЮЦР, което дава възможности за потенциален достъп на населението от периферните не градски територии до услугите и възможностите в градовете. 3. Наличие на Европейски транспортни коридори 4,8 и 9, които интегрират района в европейски и глобален план. 4. Положителна тенденция в развитието на туризма /сезонен и алтернативен-спа, екологичен, спортен, ловен, конгресен туризъм и др.). 5. Разнообразен туристически потенциал в ЮЦР/ природно и културно наследство/, което позволява устойчиво развитие на туризма. 6. Сравнително добре развита транспортна инфраструктура. 7.Изграждащи се нови ГКПП с Гърция. 8.Наличие на потенциал за използване на възобновяеми енергийни източници. 9. Добре развит сектор на микро и МСП. 10. Съхранено биоразнообразие и наличие на множество зони по Натура 2000. 11.Наличие на научно-изследователски и университетски центрове. 12.Наличие на квалифицирани кадри в сферата на машиностроенето, хранително-вкусовата промишленост, текстилната и обувната индустрия, балнеолечението и туризма. 13.По-добро управление на отпадъците от екологичен завод за преработка на битови отпадъци в с. Шишманци. | 1. Незадоволително състояние на транспортната инфраструктура и вътрешно регионални диспропорции на техническите й параметри, включително липса на пътища от висок клас в периферните и югозападните територии. 2.Наличие на територии, значително отдалечени от жп мрежата. 3.Амортизирани водопроводи и проблеми с водоснабдяването на населените места. 4.Ограничен достъп до Интернет на малките населени места. 5.Бавен темп на модернизация на индустриалния сектор и ниска производителност на труда. 6. Ниска степен на развитие на газопроводна мрежа. 7. Съществени различия между селските и градски области /демографски профил, образование, здраве, достъп до основни услуги, инфраструктура/ в ЮЦР. 8. Недоразвита екологична инфраструктура и наличие на екологични проблеми – замърсявания на въздуха, шум, замърсявания на почвите и др. 9.Вътрешно регионален дисбаланс в разпределението на нивото на безработица. 10.Слабо развитие на селското стопанство. |
| ВЪЗМОЖНОСТИ | ЗАПЛАХИ |
| 1.Развитие на Европейските транспортни коридори като част от европейската транспортна мрежа. 2.Разширяване на трансграничното сътрудничество с Гърция и Турция, транснационалното сътрудничество и междурегионалното сътрудничество. 3. Достъп до финансови ресурси за подкрепа на развитието от фондовете на ЕС. 4. Увеличаване производството и търсенето на екологично чисти продукти. 5.Разширяване на бизнес контактите и достъпа до нови технологии и пазарен опит в резултат на членството на страната в ЕС. 6.Разширяване на позициите на ЮЦР на международните туристически пазари. 7. Използване на международно летище Пловдив за развитието на туризма. 8.Възможност за развитие на възобновяемите енергийни източници. 9. Подобряване и развитие на природното и културно-историческото наследство за постигане на устойчив растеж и развитие на ЮЦР. 10. Изграждане на индустриални и бизнес зони. 11.Възможност за използване потенциала на големите градове в ЮЦР и разширяване на положителното им въздействие върху периферните територии. 12.Подобряване връзката между наука, бизнес и посреднически организации и развитие на публично- частни партньорства. 13.Подобряване процеса на децентрализация и делегиране на повече правомощия на местно и регионално ниво. 14.Възможност за сътрудничество между общини, партньори и заинтересовани страни в разработването и изпълнението на съвместни проекти. | 1.Неблагоприятни демографски тенденции, застаряващо население и миграция. 2.Природни рискове- наводнения, свлачищни процеси, горски пожари и др., включително с трансграничен характер. 3. Влошаване на екологичното състояние на ЮЦР. 4.Недостатъчен капацитет на общините за усвояване на средства от фондовете на ЕС. 5.Емиграция на млади и квалифицирани специалисти в други по-развити райони и страни от ЕС. 6. Глобалните промени в климата. 7. Присъединяването на страната към ЕС води до ограничен достъп до България, и в частност до ЮЦР на традиционните и важни туристически пазари /необходимост от визи/. |

ІІІ. АКТУАЛИЗИРАНА СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ИНТЕГРИРАНО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Настъпилите промени в институционалната, нормативната и обществената среда, промяната на териториалния обхват на районите на ниво 2, включително на ЮЦР, както и необходимостта от по-силно интегриране на процесите по програмиране и реализация на политиките, с фокус върху мерките за развитие, в т.ч. и тези финансирани със средства от ЕС, определят рамката на действията за актуализиране на политиката за регионално развитие.

Препоръки за актуализация от Междинната оценка и Междинния доклад за изпълнение на РПР (2007-2013) за периода до 2010 година

Положителният опит от подготовката и наблюдението на РПР е подходяща база за преминаване към ново поколение програми за развитие, които отчитат по-ясно спецификата на икономическите и социалните проблеми на национално и регионално ниво и същевременно акцентират върху основните приоритети за развитието на ЕС. Подходът към актуализацията на РПР се обуславя както от разпоредбите на § 4 от ЗРР (2008) – изискването за привеждане на РПР в съответствие с разпоредбите на закона и настъпилите промени в средата, така и от актуалните предизвикателства пред политиката за регионално развитие. Конкретно това предполага:

- Привеждане на структурата и съдържанието на документа в съответствие с чл. 11, ал. 3 на ЗРР (2008).

- Анализът на икономическото, социалното и екологичното състояние и потенциала за развитие на района следва да бъде стандартно структуриран във всички РПР и кратък, представящ коментар по специфичните проблеми на района в контекста на целите на НСРР.

- Формулиране на целите и приоритетите на РПР, по начин, който осигурява прякото им обвързване с тези на НСРР и оперативните програми, както и обособяване на тези, за чието изпълнение ще бъдат осигурени само национални средства. Необходимо е и осигуряване на приемственост между определените цели и приоритети на РПР (2005) и новите цели чрез таблица за съответствие.

- Определяне на всички възможни източници за финансиране на определените мерки – национални, от ЕС и др., които допринасят за осъществяване на политиката за регионално развитие в ЮЦР.

- Интегриране на процесите по наблюдение и оценка с тези, определени за оперативните програми, съфинансирани от ЕС.

Визията, целите и приоритетите на актуализирания Регионален план за развитие на Южен централен район за периода 2011-2013г. са формулирани въз основа на актуализирания социално-икономически анализ и SWOT-анализ, като е отчетен новия териториален обхват на района, валиден от 01.01.2007г., проекта на актуализиран документ за изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие за периода 2011-2015г., на разработените оперативни програми за периода 2007-2013г., финансирани от фондовете на ЕС и новите цели и приоритети на Кохезионната политика на ЕС.

Регионалният план за развитие на Южен централен район отговаря на главните приоритети за развитие на ЕС и утвърдените оперативни програми за програмния период 2007-2013 година. В този аспект, регионалният план, приет през месец декември 2005 г. не се нуждае от коренна промяна на логиката на интервенции и посоката на развитие на района, а на базата на вече актуализирания документ за изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие 2011-2015 г. и определените в оперативните програми области на въздействие за периода 2007-2013 г. следва да се преструктурира и прецизира, с оглед постигане на съответствие между целите на регионалната политика и финансовите инструменти за реализацията и.

Извършените корекции в стратегическата част на регионалния план за развитие целят да осигурят съответствие на РПР с действащите инструменти за подкрепа на регионалното развитие за периода 2007-2013. Промените са съобразени със Закона за регионално развитие и със стратегическите документи на ЕС, очертаващи новите приоритети на кохезионната политика.

При изготвяне на актуализираната стратегическа част акцента е поставен върху възможностите на местните власти, бизнеса и неправителствения сектор да инициират качествени промени на територията на региона и от друга корекциите са съобразени с промяната на териториалния обхват и социално-икономическата обстановка.

- ВИЗИЯ ЗА БЪДЕЩОТО РАЗВИТИЕ НА РАЙОНА

При дефинирането на визията на Регионалния план са отчетени два основни фактора:

- Пълноправното членство на България в ЕС от 1 януари 2007г.

- Отпадането на област Стара Загора от териториалния обхват на Южен централен район.

Независимо от  настъпилите изменения в социално-икономическата обстановка в района, формулираната визия запазва своята актуалност и изменения не са наложителни:

Южен централен район – проспериращ европейски регион с балансирано развитие на основата на местните ресурси, предпочитано място за живот и бизнес, с висок жизнен стандарт, осигурен от конкурентноспособна икономика.

Постигането на визията е невъзможно без по-висока производителност, конкурентноспособност, заетост, доходи, потребление и по-високо образование.

- СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

- Стратегическа цел 1. „Намаляване на вътрешно регионалните различия и подобряване на средата за живот и бизнес в Южен централен район чрез инвестиции във физически и човешки капитал”;

- Стратегическа цел 2. „Приближаване до средните равнища на развитие на регионите в ЕС, чрез повишена конкурентноспособност на икономиката на региона, основана на местни ресурси, нови технологии и иновации”

- ПРИОРИТЕТИ

Определените приоритети и специфични цели взаимодействат на всички нива, като се търси постигането на синергитичен ефект, в резултат на взаимодействието на основните факторите на регионалното развитие, икономика, екология и социално развитие, които да спомогнат за постигането на балансираното и устойчиво развитие на Южен централен район.

Целта на извършените изменения е постигането на по-тясно обвързване със стратегическите цели на националната и европейската регионална политика и Оперативна програма “Регионално развитие” за периода 2007-2013 г. В допълнение, корекциите са насочени към избягване на дублирането, като се търси по-тясна допълняемост между отделните приоритети и специфични цели за развитие на района и подчертаване на неговите предимства с оглед постигане на определените визия и стратегически цели.

От приетия през месец декември 2005 година Регионален план за развитие на Южен централен район, отпадат следните приоритети:

- Приоритет 4 „Опазване, възстановяване и устойчиво ползване на природното и културното наследство”. С извършените промени по отношение на териториалния обхват на района част от заложените интервенции не са актуални. От друга страна в приоритета фигурират мерки, които са свързани с директни плащания по НАТУРА 2000 чрез Програмата за развитие на селските райони. В допълнение, останалата част от мерките и подмерките намират отражение във формулираните приоритети и специфични цели. По този начин се избягва дублирането на интервенциите.

Приоритет 1 „Повишаване конкурентоспособността на регионалната икономика, базирана на знанието и местните ресурси”

Приоритет 1 обединява следните два приоритета с насоченост развитие на икономическия потенциал на Южен централен район:

- Приоритет 1 „Повишаване конкурентоспособността на регионалната икономика, базирана на знанието”;

- Приоритет 5 „Развитие на икономика, основана на местните ресурси”;

Освен икономическата насоченост на двата приоритета, съществува допълване между тях, което обуславя тяхното обединение. Така ясно и логически може да се определи посоката на икономическо развитие на региона чрез фокусиране на интервенции.

Продуктивността на регионалната икономика определя до голяма степен нейната конкурентноспособност в национален и международен аспект. Повишаването на производителността на местната икономика преминава през модернизация на производствените мощности, изграждането и развитието на мрежи от взаимосвързани предприятия, подобряване на физическата инфраструктура, осигуряваща растеж и рационално използване на богатия туристически потенциал. Изграждане на ефективна малка и средна по мащаб бизнес инфраструктура за насърчаване на регионалните и местните инвестиции и привличане на преки чуждестранни инвестиции. Насърчаване на предприемаческите умения и бизнес инициативи при създаването на нови гъвкави високопродуктивни и технологични предприятия и мрежи от фирми.

Специфична цел 1.1: „Създаване на клъстери и развитие и внедряване на иновациите и технологично обновление на средствата за производство”

Обосновка:

Необходимо е насърчаване  развитието на малките и средни предприятия /МСП/, клъстери и бизнес мрежи, които ще въздействат на конкурентоспособността. За да се повиши продуктивността на местните компании е необходимо да се увеличи темпа на техническо обновление и иновации и да се стимулира създаването на нови бизнес дейности. Наличие на научно-изследователски и университетски центрове има важно значение при определяне на възможностите за внедряване на иновативни производства и технологично обновление. В този контекст, важна роля ще играят големите градове, където са съсредоточени университетите, колежите, научно-изследователските институти и лаборатории, които имат най-голям потенциал за осъществяване на технологични изследвания и решения. Затова политиката за регионално развитие трябва да подкрепи механизмите, структурите и институциите, които генерират създаването и усвояването на иновациите в ЮЦР и широкото въвеждане на информационните и комуникационни технологии, както в производствения, така и в публичния сектор.

Важна роля за постигане на устойчив икономически растеж в ЮЦР ще има създаването на клъстери в областта на туризма, селското стопанство, горското стопанство, електротехническата промишленост и добивната индустрия, свързана с енергопроизводството. Така например, за подпомагане на съществуващите и създаване на нови малки и средни предприятия в ЮЦР, при наличието на силно развита в близкото минало електротехническа и електронна промишленост и съществуващия научен потенциал в района, полезно ще бъде създаването на технологични паркове в някои от големите градски центрове (Пловдив). Това определя необходимостта от дейности по създаване и повишаване ефективността на съществуващите бизнес услуги, включително специализирани услуги за групи МСП. Специфичните регионални потребности ще определят вида на необходимата инфраструктура: напр. изграждане на регионални офиси за обслужване на инвеститори, изложбени зали, бизнес инкубатори, бизнес центрове, индустриални паркове, нови производствени и предприемачески зони.

Финансова подкрепа:

Подкрепа по специфичната цел ще бъде оказана и по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика и 2007-2013 г.” чрез следните приоритети:

- Приоритетна област 1: “Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”;

- Приоритетна област 2: “Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”;

- Приоритетна област 3:  „Финансови ресурси за развитие на предприятията”.

Специфична цел 1.2: „Повишаване на достъпа и изграждане на регионална и местна бизнес инфраструктура”

Обосновка

Специфичната цел покрива мярка 1.4 от приетия Регионален план за развитие на Южен централен район.

Създаването на благоприятна среда за инвестиции и развитие на предприятия от индустриалния сектор изисква изграждане и/или подобряване на физическата инфраструктура. Интервенциите в рамките на специфичната цел са насочени към изграждане на бизнес инкубатори и обновяване на стари производствени зони при насърчаване развитието на публично-частното партньорство. За постигане на устойчив икономически растеж в ЮЦР, важна роля ще играе създаването на нови или развитие на съществуващите бизнес, индустриални и технологични паркове в големите промишлени центрове: Пловдив, Димитровград, Кърджали, Пазарджик, Панагюрище, Хасково, Раковски и др. Обикновено това са новоизградени зони, отредени за производствени нужди, с публични инвестиции за изграждане на бизнес и довеждаща техническа инфраструктура. Те се създават за привличане на модерни производства и представляват важен инструмент на регионалната и устройствената политика за привличане на бизнес инвестиции.

Финансова подкрепа:

Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика и 2007-2013” ще подкрепи изпълнението на специфичната цел чрез приоритетна ос 1 „Развитие на икономика базирана на знанието и иновационните дейности”, основно по интервенция 1.2. „Подобряване на про-иновативната инфраструктура”.

Специфична цел 1.3: „Развитие на туризма”

Обосновка:

Южен централен район се характеризира с изключително богатство на разнообразието на природни и културно-исторически забележителности, традиции в земеползването и минерални води – Национален парк “Централен Балкан”, Родопите, археологически комплекс „Перперикон” и тракийското светилище при с. Татул, Старосел, Копривщица, Калофер, Хисар, Казанлък и т.н. Именно това са основните ресурси, които определят и съдържанието на туристическия продукт на региона. Традиционни, повече от две десетилетия, туристически дестинации в района са Пампорово и Чепеларе като ски центрове, Велинград, Хисаря, Баня– като балнеоложките центрове. През последните години тенденцията на разнообразяване на туристическия продукт, новите тенденции на международните пазари и преструктурирането на българския туристически пазар създават предпоставки за динамиката и в този район.

Богатият ресурсен потенциал за развитие на алтернативни форми за туризъм (спа, екологичен, спортен, ловен, конгресен и др.) се явява възможност за диверсифициране на икономиката, намаляване на риска от външни шокове, стимулиране на местното предприемачество и овладяване на процесите на обезлюдяване на планинските райони.

В специфичната цел се включват интервенции по приоритет 4 „Опазване, възстановяване и устойчиво ползване на природното и културното наследство” и мерки от приетия Регионален план за развитие на Южен централен район както следва:

- Мярка 4.3 „Популяризиране и социализиране на природното и културно-историческото наследство”;

- Мярка 4.4. „Развитие на културните индустрии”;

Интервенциите в рамките на специфичната цел основно са насочени към изграждане и развитие на туристическа инфраструктура, социализация на обектите, представляващи туристически интерес, тяхното популяризиране, формиране и налагане на регионални туристически продукти.

Финансова подкрепа:

Основната подкрепа ще бъде осигурена от Оперативна програма “Регионално развитие” в рамките на приоритет 3 “Устойчиво развитие на туризма” чрез:

- операция 3.1 “Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”;

- операция 3.2 “Развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на дестинациите”.

Общините с население под 10 хиляди жители ще получат подкрепа за развитие на туризма по Програмата за развитие на селските райони чрез приоритетна ос 3 “Подобряване на качеството на живот и насърчаване на възможностите за заетост в селските райони”.

Приоритет 2 „Развитие и модернизация на техническата инфраструктура и градската среда в ЮЦР”

Специфична цел 2.1 „Развитие и модернизация на регионалната и местната транспортна инфраструктура”

Обосновка

Обезпечаването на оптимални транспортни условия в областта ще съдейства за осъществяване на икономически връзки със съседните области и региони и ще въздейства върху транспортната достъпност и мобилност на населението до стоки и услуги, за подобряване на достъпа до културно-историческите паметници и осигуряване на възможност за развитие на туризъм. Рехабилитацията и реконструкция на  пътната  мрежа ще допринеса за възстановяване и устойчиво развитие на градската среда, както и преодоляване на социалната изолация и превръщане на средните и големите градове в центрове на растежа генериране на повече и по-качествени работни места.

Основните направления и усилия в сферата на транспорта са свързани с рехабилитацията и реконструкция на републиканска пътна мрежа – ІІ-ри ІІІ-ри и на местните пътища и междуобщински връзки, осигуряващи достъп до основните трансевропейски коридори - ОЕТК № 4, 8 и 9 и основни пътища от националната пътна мрежа.

Най-голямо значение за интегрирането на Южен централен район с националната  и европейска пътна мрежа имат: автомагистрала „Марица” и път Е-80 като част от европейския транспортен коридор № 4 , автомагистрала „Тракия” и път - Е 773, като част от коридор № 8 и път І – 5,  който е част от пътната инфраструктура на коридор № 9.

Тъй като жп мрежата е втора по значение и важност за осигуряването на транспортен достъп и обслужване на населението съществува необходимост от нейната модернизация и оптимизация. Необходимо е да бъде модернизирана ж.п. линията „София - Пловдив”, реконструирана ж.п. линията „Свиленград - Турска граница”, електрификация ж.п. линията „Първомай - Ябълково”.

Интервенциите, насочени към подобряване на жп инфраструктурата и републиканските пътища от висок клас (автомагистрали и І-ри клас) са въпрос на европейка и национална политика и ще се финансират чрез оперативна програма „Транспорт” със средства по Кохезионния фонд.

Финансова подкрепа

Оперативна програма „Регионално развитие” ще подкрепи изпълнението на специфичната цел в рамките на операциите, заложени в приоритетна ос 2 “Регионална и местна достъпност”:

- Операция 2.1 “Регионална и местна пътна инфраструктура” за реконструкцията и модернизацията на пътната мрежа от ІІ и ІІІ клас и общинската пътна мрежа;

За общинската пътна мрежа, останала извън обхвата на подкрепата по Оперативна програма “Регионално развитие”, ще бъде осигурено съдействие чрез Програмата за развитие на селските райони съгласно ОС 3 “Качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика”, мярка “Обновяване и развитие на селата”.

Специфична цел 2.2 „Развитие на техническата инфраструктура – ВиК мрежи, енергийни мрежи, третиране на отпадъците”

Обосновка

Ниската степен на пречистване на водите (отпадни и питейни), амортизираната водопроводна система и проблемите с водоснабдяването и преработването на отпадъците са характерни черти, които се явяват пречка за осигуряване на качествена жизнена среда и водят до намаляване на инвестиционната атрактивност на региона.

Към настоящия момент потенциалът на региона по отношение на възобновяемите източници на енергия не се използва рационално. В ЮЦР съществуват условия за изграждане на малки ВЕЦ в планинските части на района. Голяма част от територията на Южен централен район попада в зони, където съществуват природни условия за използване на слънчевата енергия за производство на ел. енергия.

От специфичната цел отпадат интервенции с национално значение, които са отговорност на национална политика.

Финансова подкрепа

Основната подкрепа ще бъде осигурена по линия на оперативна програма “Околна среда” 2007-2013 чрез:

- приоритет 1 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 еквивалентни жители.

- приоритет 2 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”

Програмата за развитие на селските райони ще подкрепи изпълнението на конкретната специфична цел чрез ОС 3 “Качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика”, мярка “Обновяване и развитие на селата”

Оперативна програма „Регионално развитие” ще подкрепи изпълнението на специфичната цел в рамките на приоритетна ос 2 “Регионална и местна достъпност”, операция 2.3 „Достъп до устойчиви и ефикасни енергийни ресурси”.

Специфична цел 2.3 „Развитие на информационно-комуникационни технологии”

Обосновка

Развитието на ИКТ има важно значение за социално-икономическото развитие на Южен централен район. Констатираното несъответствие между големите и малки общини и градски центрове по отношение използването на компютърни и информационни технологии, води до по-слаб инвестиционен интерес към тези територии.

Основните интервенции по специфичната цел са насочени към осигуряване на широколентов достъп и възможност за въвеждане на он-лайн услуги от публичните власти за преодоляване на бюрократичните пречки пред бизнеса и жителите от Южен централен район. Това ще съдейства за балансираното развитие на територията и създаване на предпоставки за преодоляване на регионалните различия в рамките на района.

Финансова подкрепа

Оперативна програма „Регионално развитие” ще подкрепи изпълнението на специфичната цел в рамките на приоритетна ос 2 “Регионална и местна достъпност”, операция 2.2 „Информационни и комуникационни мрежи и услуги” за изграждане на широколентова инфраструктура.

Предоставянето на услуги он-лайн от публичните власти ще бъде подкрепено чрез оперативна програма „Административен капаците” по приоритетна ос 3 „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”.

Специфична цел 2.4 „Развитие на устойчива градска среда”

Обосновка

Специфичната цел отговоря на мярка 2.4 от приетия Регионален план. Промени по отношение на дефиницията не са извършвани, като направлението в посока развитие на градските центрове и засилване на тяхната роля в социално-икономическото развитие на района отговаря на измеренията на европейската политика (Лайпцигска харта за устойчиви европейски градове) и логиката на оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013.

Интервенциите са насочени към подобряване на физическата среда и изграждане на адекватни транспортни системи, подобряване на жилищната среда, благоустройство на градовете и прилежащата територия, и осигуряване на достъп до обществени сгради на лица с неравностойно положение.

Според разпоредбите на чл.14 от Закона за регионалното развитие, РПР се разработва и изпълнява във взаимодействие и съгласувано с предвижданията на съответните устройствени схеми и планове. С устройствените схеми се осигурява устройство на териториите, съответстващо на социално-икономическото развитие. РПР са тясно обвързани с Районните устройствени схеми (РУС). Те на практика са териториалната основа, върху която развитието на района, дадено в РПР придобива свой териториален израз. Основни принципи, възприети при разработването на РУС са  определяне на разположението и бъдещото развитие на обектите на техническата инфраструктура, развитие на мрежа от населени места в района и центровете с национално и регионално значение, както и предприемане на мерки за опазване и подобряване на околната среда. РУС се съобразяват с предвижданията на Националната устройствена схема и стратегиите за регионално развитие.

През 2010 г. е приета първата пилотна за страната РУС за общините Пловдив, Родопи, Марица, Садово и Куклен. Очакван резултат от приемането на РУС е подпомагането на актуализацията на общинските планове за развитие, областната стратегия на област Пловдив, изработването на общи устройствени планове, повече инвестиции и по-добро усвояване на фондовете от ЕС.

Особено внимание в рамките на специфичната цел се отделя на интервенции, насочени към предпазване от природни рискове - наводнения, свлачищни процеси, горски пожари в т.ч. с трансграничен характер.

От специфичната цел отпадат интервенции, свързани с изграждането на прилежаща инфраструктура и осигуряване на физическа охрана на недвижими паметници и археологически обекти, които са включени към Приоритет 1 „Повишаване конкурентоспособността на регионалната икономика, базирана на знанието и местните ресурси”.

Финансова подкрепа

Подкрепа ще бъде осигурена основно по линия на оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 чрез приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” чрез:

  - операция 1.2 „Жилищна политика”;

  - операция 1.4 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”;

  - операция 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт” и Приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”, операция 4.1 „Дребно мащабни местни инвестиции”.

Приоритет 3 „Подобряване на социалната инфраструктура”

Специфична цел 3.1 “Създаване, развитие и пълноценно използване на системи за професионално обучение и квалификация”

Обосновка

Дефинираната специфична цел запазва своя обхват, тъй като основната насоченост на интервенциите отговаря на национална цел 1: „Достигане на 76% заетост сред населението на възраст 20-64 г. до 2020 г.” от Националната програма за реформи (2011-2015г.). Мерките, които се прилагат за изпълнение на този приоритет  ще способстват за достигане не само на националната цел по заетостта, но и за изпълнение на национална цел 5 „Намаляване на броя на живеещите в бедност с 260 хил. души”, заложена в Националната програма за реформи  на Република България (2011-2015 г.), в изпълнение на стратегия „Европа 2020”. Мерките, които са насочени към постигане на целта за достигане на заетост от 76% до 2020 г.  са за по-ефективно използване на трудовия потенциал, и ще допринесат не само за повишаване на равнищата на икономическа активност и заетост, но и за предотвратяване на превръщането на нарасналата безработица в структурна. В дългосрочен план това ще допринесе за реализиране на едни от най-важните приоритети в демографската политика на страната, свързани с подобряване на качествените характеристики на човешкия капитал, преодоляване на негативните последици от застаряването на населението и създаване на равни възможности за всички.

Финансова подкрепа

Оперативна програма “Развитие на човешки ресурси 2007-2013” ще подкрепи усилията основно чрез:

- Приоритетно направление 2 “Повишаване на производителността и адаптивността на заетите”;

- Област на интервенция - “Подобряване на адаптивността на заетите лица”;

- Област на интервенция – “Подобряване на условията на труд на работното място”;

- Приоритетно направление 3: “Подобряване на качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието”;

- Приоритетно направление 4 „Подобряване на достъпа до образование и обучение”.

Специфична цел 3.2: „Подобряване на образователната, социалната и културна инфраструктура”

Обосновка

Специфичната цел обхваща допълнително подобряване състоянието на образователните и културните институции, тяхното модернизиране и обновяване.  Поради тази причина основните направления за развитие са свързани с насърчаване на интервенции за подобряване на сградния фонд, материално-техническото обезпечение на социалната инфраструктура, партньорство между отделните институции, квалификация и преквалификация на заетите лица. Особено внимание ще бъде отделено на лицата в неравностойно положение и осигуряване на техния достъп до обществените сгради.

Финансова подкрепа

Подкрепа ще бъде осигурена по линия на оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 чрез:

- приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1 „Социална инфраструктура”

- приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”, операция 4.1 „Дребно мащабни местни инвестиции”.

Приоритет 4 „Укрепване на институционалния капацитет на регионално и местно ниво за подобряване процеса на управление и подпомагане на инициативи за регионално и местно развитие”.

Създаването на благоприятни условия за развитие на бизнеса и място за живот се свързва пряко с капацитета на регионалните и местни администрации за реализация на основните приоритети в икономическата, социална и екологична сфера.

За повишаване качеството на институционалния капацитет на регионално и местно ниво е необходимо ускорено въвеждане на съвременни информационно-комуникационни технологии. Необходимо е и въвеждане на иновативни административни услуги, като предоставяне на електронни услуги за бизнеса и гражданите и модернизиране на съществуващото ИКТ оборудване. Доизграждане на институциите и звената и укрепване на капацитета за устойчиво интегриране и планиране и програмиране на интервенциите. Развитие на партньорството, координацията и сътрудничеството на регионално и местно ниво по отношение управлението и реализацията на цялостния програмен цикъл на инвестициите за развитие. Засилване на стратегическите аспекти при обучението на публичните власти и партньорите в областта на регионалното и местното планиране на интегрираното развитие.

Приоритетът запазва изцяло своя обхват, като дефинираните специфични цели покриват предвидените мерки в приетия Регионален план за развитие.

Специфична цел 4.1 „Подобряване на местния капацитет за въздействие върху развитието на района”

Обосновка

Укрепването и повишаването на институционалния капацитет на регионално и местно ниво ще спомогне за възприемане на предложените реформи в политиката за сближаване на Общността, за създаване на капацитет за по-добро усвояване на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд, програмно проектиране, наблюдение и оценка и по-добрата политика на тези нива, ще съдейства и за осъществяването на публично-частни партньорства в различни сектори на икономиката, инфраструктурата и социалната сфера.

Финансова подкрепа

Изграждането на ефективна администрация и подобряване капацитета на неправителствения сектор ще бъде подкрепено чрез оперативна програма „Административен капаците” по следните приоритетни оси:

- Приоритетна ос 1 „Добро управление”

- Приоритетна ос 2 „Управление на човешките ресурси”

Оперативна програма “Регионално развитие” ще подкрепи изпълнението на специфичната цел чрез приоритетна ос 5 „Техническа помощ”, операция 5.3 „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР”.

Специфична цел 4.2 „Развитие на трансграничното, междурегионалното и транснационално сътрудничество”

Обосновка:

Специфичната цел е насочена към възможностите на региона да изгради партньорство за сътрудничество и да се създадат контакти, като пълноценно се използва членството на България в Европейския съюз.

Интервенциите ще подкрепят проекти за модернизация на трансгранична инфраструктура, подобряване на капацитета на общините, осъществяване на съвместни проекти за икономическо развитие, опазване на околната среда, туризъм, културен, образователен обмен и работа в мрежи. Ще се насърчи обмяната на опит и добри практики между представители на местната власт, неправителствения сектор в региона и бизнеса в сферата на околната среда, туризма, насърчаване на икономическото развитие и внедряване на нови технологии и ноу-хау.

Финансова подкрепа:

В рамките на програмния период интервенциите ще получат основна подкрепа от:

- Програмата за трансгранично сътрудничество България – Гърция;

- Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция;

- Оперативна програма за междурегионално сътрудничество в ЕС Интеррег ІVС;

- Оперативна програма транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа.

Дейностите по специфичната цел ще получат подкрепа по Оперативна програма “Регионално развитие” чрез Приоритетна ос 4 “Местно развитие и сътрудничество”, операция 4.2 “Междурегионално сътрудничество”.

Оперативна програма “Административен капацитет” ще подпомогне осъществяването на целта чрез Приоритетна ос 1 „Добро управление”, подприоритети 1.6, приоритет 2, подприоритет 2.5, и приоритет 3, подприоритет 3.4 „Транснационално и междурегионално сътрудничество”. В Индикативните годишни работни програми за 2011 и 2012 г. не са предвидени подобни процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за местни и регионални власти.

Специфичната цел ще получи подкрепа и от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” чрез приоритетна ос 7 „Транснационално и междурегионално сътрудничество”.

IV. ОБЩА ОЦЕНКА НА НЕОБХОДИМИТЕ РЕСУРСИ

Общата оценка на необходимите ресурси за постигане целите на регионалните планове за развитие на ниво 2  е нов момент в съдържанието на актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на  Южен централен  район  за периода 2011-2013 г. Общата оценка на необходимите ресурси не представлява финансов план, а експертна оценка на необходимите финансови ресурси за реализиране целите на Регионалния план за развитие на Южен централен  район.

По отношение на финансовите средства общата оценка обхваща четири основни направления:

- национално публично финансиране (републикански, общински бюджети), както и финансови ресурси от други източници – публични фондове, предприятия и др.

- средства на физически и юридически лица;

- средства от фондове на Европейския съюз;

- международни финансови институции;

- други източници, определени със закон.

Необходимостта от финансови средства се базира, както на приоритетите на Националната стратегия за регионално развитие така и на Регионалния план за развитие на Южен централен район и е представена с абсолютни числа и относителни дялове. При анализа на необходимите средства по приоритети са взети предвид ограниченията при финансирането на оперативните програми, отразяващи от една страна прилагането принципа на допълняемост, а от друга - произтичащи от законодателството за предоставяне на държавни помощи.

Във финансовите таблици са показани предвиденото финансиране по оперативните програми и национално съфинансиране.

В общата оценка са отбелязани възможните начини и форми за мобилизиране на финансови ресурси, както и механизъм за събиране на информация относно общия обем на инвестираните средства, свързани с постигане на целите и приоритетите на Регионалния план за развитие на Южен централен район  за определения период.

При оценка на разпределянето на средствата от Структурните фондове на ЕС и Кохезионния фонд за 2007-2013 г., отнасящи се до Южен централен район, са взети предвид последните промени в изготвянето на програми на СФ на ЕС и Кохезионния фонд (Регламент на Съвета l (EC) № 1083/2006 от 11 юли 2006 г., който полага общите разпоредби на Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и отменя Регламент (EC) No 1260/1999, Договора за присъединяване с България, (подписан на 25.04.2005) и приетите Финансови перспективи на ЕС за периода 2007-2013 г.).

Разпределението на финансовите средства, представено в таблиците, е разработено в резултат на обширен интерактивен процес, който съчетава елементи на т.нар. подходи „отгоре надолу” и „отдолу нагоре”. Като отправна точка в процеса на разпределяне на средствата от националния бюджет и Структурните фондове по оперативните програми за периода 2007-2013 г., показаното предложение се основава  върху официалните правила, дефинирани от Европейската комисия и опита на новоприетите държави-членки на ЕС, като са отчетени специфичните особености на Регионалния план за развитие на Южен централен район .

В Таблица 57 е показано индикативно разпределение на средствата за инвестиции, обезпечаващи Регионалния план за развитие на ЮЦР, като част от Актуализирания документ за изпълнение на НСРР на Р България за периода 2011-2015г., както и източниците за финансиране.

Финансирането на Регионалните планове за развитие, в частност и на ЮЦР, се основава върху анализи на мерките на национално ниво и бюджетните възможности за съфинансиране от СФ и КФ на ЕС. Финансовите таблици се основават на анализите на националните и регионални  приоритети с дадени ограничения, а не под формата на сума за отделни проекти. Данните в таблицата представляват сума от средствата, предвидени в седемте оперативни програми със съвпадащи приоритети и цели, отнасящи се до районите от ниво 2, в частност и за  ЮЦР.

Таблица 57. Финансиране от оперативни програми  /в лева/ за ЮЦР  за периода 2011 - 2013г.

| Райони на ниво NUTS ІІ | Европейски фонд за регионално развитие - ЕФРР | Европейски социален фонд - ЕСФ | Кохезионен фонд - КФ | Национално финансиране | ОБЩО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| България | 3 279 183 858 | 1 212 848 827 | 2 322 482 476 | 1 376 657 553 | 8 191 172 714 |
| в т.ч: ОП Регионално развитие | 1 392 530 133 | 0 | 0 | 245 740 610 | 1 638 270 743 |
| ОП Конкурентоспособност | 1 010 707 356 | 0 | 0 | 178 360 121 | 1 189 067 477 |
| ОП Човешки ресурси | 0 | 1 055 627 682 | 0 | 186 287 237 | 1 241 914 919 |
| ОП Транспорт | 377 330 740 | 0 | 1 277 365 564 | 387 758 025 | 2 042 454 129 |
| ОП Околна среда | 449 203 270 | 0 | 1 045 117 112 | 342 046 824 | 1 836 367 206 |
| ОП Административен капацитет | 0 | 157 221 145 | 0 | 27 744 908 | 184 966 053 |
| ОП Техническа помощ | 49 412 359 | 0 | 0 | 8 719 828 | 58 132 187 |
| Южен централен район | 662 395 139.3 | 244 995 463.1 | 469 141 460.1 | 268 275 019.1 | 1 644 807 081.6 |
| в т.ч: ОП Регионално развитие | 281 291 086..9 | 0 | 0 | 49 639 603.2 | 330 930 690.1 |
| ОП Конкурентоспособност | 204 162 885.9 | 0 | 0 | 26 218 937.8 | 230 381 823.7 |
| ОП Човешки ресурси | 0 | 213 236 791.8 | 0 | 37 630 021.9 | 250 866 813.7 |
| ОП Транспорт | 76 220 809.5 | 0 | 258 027 803.5 | 78 327 121.1 | 412 575 734.1 |
| ОП Околна среда | 90 739 060.5 | 0 | 211 113 656.6 | 69 093 458.4 | 370 946 175.5 |
| ОП Административен капацитет | 0 | 31 758 671.3 | 0 | 5 604 471.4 | 37 363 142.7 |
| ОП Техническа помощ | 9 981 296.5 | 0 | 0 | 1 761 405.3 | 11 742 701.8 |

Източник: Актуализиран документ за изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие 2011-2015г.

Таблица 58. Публично финансиране (от Структурните фондове и Кохезионния фонд и национално съфинансиране) на Южен централен район за периода 2011 -2013 г. (в лв.)

|  | Брой на населението към 31.12. 2010г. | Европейски фонд за регионално развитие - ЕФРР | Европейски социален фонд - ЕСФ | Кохезионен фонд - КФ | Национално финансиране | ОБЩО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| България | 7 504 868 | 3 279 183 858 | 1 212 848 827 | 2 322 482 476 | 1 376 657 553 | 8 191 172 714 |
| - финансови средства на човек от населението – в лева |  | 436,9 | 161,6 | 309,5 | 183,4 | 1 091,4 |
| Южен централен район | 1 513 510 | 662 395 139,3 | 244 995 463,1 | 469 141 460,1 | 268 275 019,1 | 1 644 807 081,6 |
| - финансови средства на човек от населението – в лева |  | 437,6 | 161,9 | 310,0 | 177,2 | 1 086,7 |

Източник: Национална стратегия за регионално развитие 2011-2015г.

Таблица 59.  Публично финансиране (от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони и национално съфинансиране) на Южен централен  район  за периода 2011 -2013 г. (в лв.)

|  | Брой на населението към 31.12.2010г. - брой | Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - ЕЗФРСР | Национално съфинансиране | ОБЩО: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| България | 7 504 868 | 455 408 342 | 111 550 002 | 566 958 344 |
| - финансови средства на глава от населението |  | 60,7 | 14,9 | 75,6 |
| Южен централен район | 1 513 510 | 91 992 485,1 | 22 533 100,4 | 114 525 585,5 |
| - финансови средства на глава от населението |  | 60,8 | 14,9 | 75,7 |

Източник: Национална стратегия за регионално развитие 2011-2015г.

При очертаването на общата финансова рамка за изпълнение на Актуализирания документ за изпълнение на РПР на ЮЦР е взет предвид и очаквания принос на Фонда за органите на местното самоуправление – Фонд ФЛАГ (Таблица 60). Фондът е създаден през 2007 г. като инструмент на държавната политика за регионално развитие. Целта на фонда е да подкрепи финансово усилията на българските общини и общински дружества в процеса на подготовката на проектни предложения и изпълнението на одобрени проекти по оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони, които са насочени към модернизиране и разширяване на общинската инфраструктура и към създаване на устойчиви и модерни местни общности. Ресурсът, който фондът предоставя под формата на кредити, ще подпомогне допълнително приноса на ОП и ПРСР в изпълнението на целите и приоритетите на РПР. Посоченият кредитен ресурс на фонд Флаг за периода 2011-2013 г. е прогнозен и е сумарен за трите години. Размерът на средствата за ЮЦР е изчислен на база брой населението на района към 31.12.2010 г.

Таблица 60.  Кредитен ресурс на фонд ФЛАГ  по райони от ниво 2 за периода 2011 -2013 г. (в лв.)

|  | Брой на населението към 31.12.2010г. - брой | Фонд Флаг (2011-2013г.) |
| --- | --- | --- |
| България | 7 504 868 | 337 000 000 |
| Северозападен район | 886 911 | 39 766 000 |
| Северен централен район | 901 885 | 41 114 000 |
| Североизточен район | 982 559 | 44 147 000 |
| Югоизточен район | 1 106 448 | 49 539 000 |
| Южен централен район | 1 513 510 | 67 737 000 |
| Югозападен район | 2 113 555 | 94 697 000 |

От данните в таблици 57, 58, 59  и 60 могат да се направят следните изводи:

 общият размер на финансовите ресурси за изпълнение целите на АДИ на РПР на ЮЦР се изчислява като сума от финансовите средства от европейските фондове - ЕФРР, ЕСФ, КФ, ЕЗФРСР, съответното национално съфинансиране за периода 2011-2013 г. (табл.57, табл.58 и табл.59) и кредитния ресурс от Фонд Флаг за периода 2011-2013 г. (табл.60). Общият размер на финансовите ресурси възлиза на 1 827 069 667,1 лв.

 за Националната стратегия за регионално развитие на Република България са разчетени общо средства за периода 2011 - 2013 г. в размер на  8 191.1 млн. лева, 16,81 % или 1 376.6 млн. лева са национално съфинансиране,  28,35 % или 2 322.4 млн. лева от Кохезионен фонд, 1 212.8 млн. лева или 14,81 % от Европейския социален фонд и 40,03 % или 3 279.1 млн. лева от Европейския фонд за регионално развитие;

 за Южен централен район са разчетени средства в размер на 1 644.8 млн. лева, в т. ч: 268.2 млн. лева са национално съфинансиране,  469.1 млн. лева от Кохезионен фонд, 245 млн. лева от Европейския социален фонд и 662.4 млн. лева от Европейския фонд за регионално развитие;

 с най - висок относителен дял от средствата за реализация на Регионалния план за развитие на Южен централен район за периода  2007–2013 г. е тази на ОП „Транспорт” с 25,08 %, ОП” Околна среда” - 22,55 %, ОП „ Регионално развитие” - 20,11 % и др.

 За периода 2011-2013 г. приноса на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони общо за Република България ще възлезне на 455 408 342 лв. (без националното финансиране);

 Средствата от Програмата за развитие на селските райони ще бъдат насочени към 213 общини в България, в т.ч. 50 броя общини намиращи се на територията на Южен централен район от ниво 2. Това са средства, които също ще спомогнат за постигането на главната цел на регионалното развитие за периода, а именно: постигане на устойчиво и балансирано развитие на районите в Република България.

С ежегодното приемане на държавния бюджет се предвиждат и други източници за капиталови разходи.

Таблица 61. Консолидирана фискална програма (2011-2013 г.)

| КОНСОЛИДИРАНА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА 2011-2013 г. | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Общо приходи | 25 833,2 | 27 633,4 | 29 304,1 |
| в т.ч. помощи | 2 220,6 | 2 559,9 | 2 752,3 |
| Общо разходи | 26 882,7 | 27 957,7 | 29 224,4 |
| в т.ч. капиталови разходи | 3 698,0 | 3 808,7 | 3 978,8 |

Източник: Статистика на МФ (Бюджетна прогноза за 2011-2013 г.)

Изпълнение по оперативните програми на територията на ЮЦР.

ОП “Регионално развитие” цели подобряване на социално-икономическите условия в 6-те региона, т.е. преодоляване на тяхното изоставане спрямо регионите в ЕС от една страна и ограничаване на между-регионалните различия в България от друга.

По оперативна програма “Регионално развитие” към месец октомври 2011 г. са реализирани 47 проекта в общините от ЮЦР, на обща стойност 66 781 778 лв., а в процес на реализация са 71 проекта.

За предотвратяване на наводнения на територията на Южен централен район по ОП “Регионално развитие”, схема “Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини” се реализират 8 проекта, на обща стойност 7 485 536 лв. След приключване на проектите към 2012-2013 г., с подобрена инфраструктура за превенция от наводнения ще бъдат облагодетелствани 86 421 жители на общините: Брацигово, Лесичово, Любимец, Ардино, Момчилград, Доспат, Златоград и Калояново.

По Операция „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, схема "Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации” се реализират 8 проекта в общините Панагюрище, Асеновград, Карлово, Куклен, Марица, Пловдив, Първомай и Стамболийски, на стойност 7 800 652 лв. От изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения или брегова ерозия ще бъдат облагодетелствани 565 280 жители. Изпълнението на проектите ще ограничи и максимално предотврати рисковете и щетите за живота на населението в посочените по горе общини, чрез изграждането и укрепването на дребномащабни инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на наводнения. С подходящи превантивни мерки, възможността за наводнения може да бъде намалена, а техните последици могат да бъдат доведени до минимум.

За предотвратяване на свлачищните процеси по ОП “Регионално развитие”, операция “Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, схема “Подкрепа за дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации” в ЮЦР са изпълнени 7 проекта  на обща стойност 5 453 340лв. в общините Асеновград, Момчилград, Кърджали, Велинград, Пещера, Смолян и Мадан. С най-голяма бюджетна стойност е проекта на община Кърджали, с обща стойност 999 672 лв. Общо облагодетелстваното население от реализираните проекти е 111 702 души и всички водачи на МПС, които преминават средно дневно през проблемните  участъци.

По операция “Подобряване на физическата среда и превенция на риска” са сключени 8 договора на стойност 12 698 892 лв. в общините: Куклен, Лъки, Родопи, Велинград, Пещера, Кърджали и Смолян (2 проекта). С реализиране на проектите ще се подобри качеството на живот на 203 438 жители.

Във връзка  с благоустройството на градовете и прилежащата територия в ЮЦР са сключен 17 договора по операция 1.3 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” на ОП “Регионално развитие”, на обща стойност 53 768 597 лв. Към момента временно е прекратен проекта на община Раковски. След приключване на проектите ще се подобри както физическата градска среда, така и жизнената среда на 819 097 жители.

За подобряване на пътната мрежа в рамките на района, чрез реконструкция и рехабилитация на второкласни и третокласни пътища до момента са изпълнени 3 проекта по Операция 2.1 „Регионална и местна пътна инфраструктура” в общините Харманли, Кърджали и Карлово, с което са рехабилитирани 26 км. Подобрена е достъпността на малките селища, намиращи се в периферията на Общините Харманли и Кърджали.

В Община Кърджали е реализиран проект за рехабилитация на пътни отсечки на стойност 4 693 290.40 лв. Пряко повлияни от проекта са жителите на с. Македонци (357), с. Дъждино (752), с. Пепелище (645),  с. Повет (317), с. Панчево (428) и с. Зимзелен (394),  кметствата Мост (1819), Звиница (1298), Костино (954), Голяма бара (357), общо 7 321 души. Крайните бенефициенти са местното население на община Кърджали (около 76 232 души), жителите на община Стамболово (6341 души); фирми и лица, осъществяващи икономическа дейност в района; туристи към дестинациите обслужвани от отсечката и транзитно преминаващи леки и товарни автомобили и автобусни компании.

Община Харманли е реализирала проект „Рехабилитация на общински път с. Иваново – с. Върбово/ до с. Славяново” на стойност 4 731 886,06 лв.  Пряко повлияни от проекта са жителите на община Харманли, около 29 340 души или 10.6 % от цялото население на област Хасково и посетителите и гостите на Община Харманли, които се възползват от увеличената скорост на придвижване и осигурения комфорт и безопасност на движението.

Община Карлово е рехабилитирала общински път № PDV Кърнаре – Хр. Даново на стойност  2 661 652,30 лв. Целевите групи обхващат икономически активното население - около 35 мъже и 30 жени, деца и младежи, получаващи своето образование в средните общообразователни училища и професионални гимназии в Карлово и Сопот – 23 младежи и 22 девойки, представители на икономически неактивното население, търсещи административни, здравни и социални услуги в общинския център Карлово. Крайните бенефициенти са всички жители на село Хр. Даново - 1565 души.

В процес на реализация са 6 проекта в четирите области на района - Пловдив, Хасково, Кърджали и Смолян, на обща стойност 88 990 623 лв.

По ОПРР - Операция 1.1. «Социална инфраструктура», схема “Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” са реализирани 10 проекта, на обща стойност 34 019 566 лв. Идентифицираните групи, които имат най-пряко отношение към реализирания проект са деца, включително и от ромски произход, които се отглеждат в детски ясли, техните семейства и персоналът на детските ясли, както и децата и техните семейства в образователните институции.

По ОПРР - Операция 1.1. «Социална инфраструктура», схема “Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” в процес на реализация са 23 договора с 13 общини, на стойност 87 968 498 лв. Чрез реализацията на проектите са разкрити нови работни места – постоянни и временни в образователните институции на територията на района. Създадени са подходящи условия за обучение и работа в общинските образователни институции, съизмерими с европейските, осигурена е подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчивото местно и регионално развитие.

По Операция 4.1. “Дребномащабни местни инвестиции”, схема “Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие”са реализирани 16 проекта в общините: Калояново, Хисар, Брацигово, Мин. бани, Свиленград, Стамболово, Златоград, Девин, Лъки, Ардино, Кирково, Крумовград, Момчилград, Мадан, Неделино и Рудозем, на обща стойност 13 472 931 лв. Изпълнените проектите осигуряват подходяща образователна инфраструктура допринасяща за качествено обучение на подрастващите на територията на посочените общини.

По Операция 4.2. “Междурегионално сътрудничество”, схема “Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики” са приключили 11 проекта в общините: Брезово, Лъки, Марица, Белово, Пазарджик, Пещера, Стрелча, Мин. бани, Кърджали, Баните и Мадан, на стойност 2 124 895 лв. Чрез междурегионално сътрудничество в рамките на ЕС с Бергамо – Италия, Сайент - Испания, Мниховице- Чешка Република, Хага, Скио са обменени добри практики и трансфер на ноу-хау. Реализираните проекти спомагат за развитие на сътрудничеството, споделяне на опит при привличането на инвеститори в областта на възобновяеминте енергийни източници и създаване на пилотни маркетингови туристически продукти.

По приоритет 1 на оперативна програма „Регионално развитие”, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации” на територията на ЮЦР се реализират следните три проекта:

- „Създаване на високотехнологичен център за образна диагностика на онкологични заболявания в УМБАЛ „Свети Георги ЕАД” - Пловдив;

- „Създаване на високотехнологичен сектор за ранна и точна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ "Д-р А.Дафовски",МБАЛ-Кърджали”;

- „Реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ "Д-р Братян Шукеров", МБАЛ-Смолян”.

Общият бюджет на трите проекта възлиза на 19 498 344 лв. Проектите са в процес на реализация и следва да бъдат приключени през първата половина на 2013г. С реализацията им ще бъде въведено в експлоатация медицинско оборудване за прилагане на високотехнологични болнични дейности по отношение на диагностиката и лечението на онкоболни заболявания. С това ще се подобри здравната инфраструктура за населението от ЮЦР.

По ОП „Околна среда” се реализират 67 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти от ЮЦР. Общата стойност на договорените средства възлиза на 77 957 321 лв. Всички договори, които се изпълняват съответстват на втори приоритет от Регионалния план за развитие на Южен централен район - „Развитие и модернизация на техническата инфраструктура и градската среда в ЮЦР”.  51 проекта са в сектор „води” и предвиждат подобряване на ВиК сектора в населените места в района.

Проектите, които се реализират са за предоставяне на техническа помощ за подготовка на качествени инвестиционни проекти за кандидатстване за финансиране по ОП „Околна среда” за строителство и реконструкция на  ВиК мрежите на 55 населени места в района. /гр. Брезово, село Чоба, гр. Лъки, Мулдава, с. Тополово, гр. Кричим, Калояново, Дуванлий, Сопот, Калофер, гр. Баня, Първомай, с. Градина, Хисаря, гр. Садово, с. Болярци, с. Чешнегирово,  с. Катуница, с. Първенец, с. Цалапица, с. Скутаре, с. Труд, с. Гр. Игнатиево, с. Царацово, гр. Хасково, с. Добрич, гр. Свиленград, с. Алеко Константиново, с. Главиница, с. Попинци, гр. Панагюрище, Ракитово, Костандово, гр. Белово, с. Огняново, с. Хаджиево, с. Црънча, с. Дебращица, с. Паталеница, с. Пищогово, с. Черногорово, гр. Пещера, гр. Мадан, гр. Златоград, гр. Рудозем, с. Борино, с. Момчиловци, Неделино, с. Смилян, с. Чифлик, с. Главатарци,  с. Миладиново, с. Брош, гр. Момчилград, с. Бойно и др. крайградски села на община Кърджали/.

Предвижда се строителство на ПСОВ в 34 населени места /гр. Лъки, Съединение, Мулдава, с. Тополово, гр. Кричим, Калояново, Дуванлий, Сопот, Първомай, с. Градина, гр. Садово, с. Болярци, с. Чешнегирово и с. Катуница ”, Любимец,  с. Добрич, гр. Свиленград, Ракитово, гр. Белово, с. Огняново, с. Хаджиево, с. Црънча,  с. Дебращица, с. Паталеница, с. Пищогово, с. Черногорово,  гр. Пещера, с. Борино, Неделино, с. Чифлик, с. Главатарци,  с. Миладиново, с. Брош, с. Бойно/.

Предвижда се строителство на ПСПВ в гр.Сопот и Първомай.

През юли 2011 г. бе пусната в експлоатация реконструирана и модернизирана ПСОВ в гр. Хисаря. С реализацията на проекта бе подобрена и модернизирана базисната инфраструктура във водния сектор, с което се подобрява жизнената среда и качеството на живот в общината.

С реализиране на пълните инвестиционни мерки по проекта са присъединени към реконструиланата и модернизирана ПСОВ 8 600 жители, или 3 060 (35 %) допълнително ново население, чиито отпадъчни води действително ще постъпват в ПСОВ и реално ще бъдат пречиствани преди заустването им в приемника р. «Синя река» и язовир «Синя река».

В сектор „отпадъци” са сключени 9 договора с бенефициенти от ЮЦР за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ.  С предоставената техническа помощ се изготвят подробни инвестиционни предложения за интегрирано управление на отпадъците в регион Хасково, общините Панагюрище и Стрелча и Лъки, за изграждане на регионално съоръжение за третиране на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради в общ. Карлово и проект за реконструкция и модернизация на регионално депо за БО – Теклен дол – Смолян и система за регионално управление на отпадъците. Предвижда се закриване и рекултивация на общинските депа за отпадъци в гр. Съединение, в местността “Оран Преслуп-Киселка” /община Баните/, в местността „Ракида” /община Чепеларе/ и  разширяване на регионално депо за БО, гр. Мадан и изграждане на площадки за предварително третиране на отпадъци в общините Мадан, Златоград и Неделино.

Общата цел на настоящите проекти за техническа помощ е осъществяването на качествена и ефективна подготовка на инвестиционни проекти за изграждане на необходимата инфраструктура за екологосъобразно обезвреждане и третиране на отпадъците, в съответствие с Рамковата директива 2008/98/ЕО за отпадъците на ЕС и свързаните с нея специфични директиви.

В сектор „Биоразнообразие” в ЮЦР са подписани 7 договора и се изпълняват дейности за възстановяване на местообитания от европейско консервационно значение на територията на община Марица и община Стамболово; за възстановяване, опазване и устойчиво управление на биоразнообразието в ЗМ Злато поле /Община Димитровград/ и ЗМ "Лозенски път"; за опазване на дивите популации на белоглавия лешояд, дивата коза и кафявата мечка в България, извън териториите на национални и природни паркове и резервати и поддържани резервати и в района на местността Герзовица, община Смолян.

С реализацията на проектите в сектор „Биоразнообразие” ще бъде изграден местен капацитет за опазване и възстановяване на приоритетните видове и местообитания и ще се подобри публичната информираност и публичните мерки за опазване на биологичните видове.

По оперативна програма „Транспорт” са подписани 3 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за модернизация на жп мрежата. Проект „Техническа помощ за подготовка на проект „Електрификация и реконструкция на железопътната линия Свиленград-турска граница” на стойност 46 700 лв. е приключил. Изготвена е разработка Анализ на разходите и ползите за проект „Електрификация и реконструкция на жп линия Свиленград-турска граница”.

Проект „Електрификация и реконструкция на железопътна линия Свиленград-турска граница" е на стойност 85 823 591 лв. Към 30.09.2011 г. по проекта са извършени плащания в размер на 32 198 882 лв.С реализацията му ще се осигури ефикасен, ефективен и устойчив транспорт по линия Свиленград-турска граница. Ще се повиши мобилността на населението и ще се намали социалната изолация на определени групи чрез създаване на условия за устойчивото развитие на транспортния сектор. Това ще спомагане за балансирано регионално развитие и подобряване качеството на живот и икономическия растеж в района. Проекта ще съдейства за подобряване на териториалната интеграция и хармонизация на страната с ЕС.

По проект "Модернизация на железопътен участък "Септември-Пловдив" - част от Транс-европейската железопътна мрежа" ще се модернизират 53.6 км. В съответствие с подписания договор проекта е на стойност 630 626 259 лв. и следва да приключи през 30.09.2015 г. Проектът се отнася за модернизация на железопътната инфраструктура за следните участъци (дадени по съществуващия километраж): Септември – Пазарджик км. 102+014 – км. 119+624, с дължина 17.61 км. Пазарджик – Стамболийски км. 119+624 – км. 138+755, с дължина 19.131 км. Стамболийски – Пловдив км. 138+755 – км . 154+564, с дължина 15.809 км. Този проект ще осигури железопътна линия със стандартизирани и хармонизирани технически параметри с преобладаваща максимално допустима скорост от 160 км/ч по направлението София–Пловдив, от гара Септември до началото на гара Пловдив. Това ще доведе до пълно оптимизиране на капацитета на линията и съществено намаление на времепътуването за пътническо и товарно движение.

По оперативна програма „Административен капацитет” са изпълнени 6 проекта на обща стойност 1 479 562 лв. Общините Сопот и Марица са реализирали проекти за постигане на прозрачност и отчетност в работата на общинската администрация и подобряване механизмите на контрол над дейността й. С реализираните проекти е подобрен достъпа и обслужването на населението на двете общини.

За повишаване на капацитета на структурите на гражданското общество и партньорство с местните власти са изпълнени 4 проекта. Успешно реализираните проекти са повишили капацитета на структурите на гражданското общество за формулиране и реализация на местни и национални политики и е постигнато ефективно партньорство с администрацията.

В процес на реализация са 19 проекта по ОП „Административен капацитет” за подобряване на процесите и обслужването на гражданите и бизнеса и предоставяне на е-услуги от общинските администрации Мадан, Рудозем, Свиленград, Пещера, Асеновград и др. С реализацията на посочените проекти ще се повиши удовлетвореността на гражданите и бизнеса по отношение на предоставяните от общините административни услуги. Районен съд – Хасково реализира проект,  с който ще се подобри взаимодействието и координацията между районните съдилища, както и между тях и Висш съдебен съвет и с цел по-доброто им функциониране и засилване на ролята на районните съдилища в процеса на реализирането на ефективна и положителната реформа в съдебната система.

По оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са подписани 256 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, от които към месец октомври 2011 г. са приключили 100 проекта, на обща стойност 6 565 097 лв.

По приоритетна ос 1 „Насърчаване на икономическата активност и развитие на     пазар на труда, насърчаващ включването” е реализиран един проект "Повишаване на квалификацията и осигуряване на заетост на лица над 50-годишна възраст от Община Кърджали" на стойност 86 092 лв. С реализацията на проекта са създадени условия за трайна заетост чрез придобиване на нова или повишаване на вече съществуваща квалификация на безработни лица над 50-годишна възраст в Община Кърджали. Повишена е икономическата активност и интеграция на уязвимите групи и неактивните лица на пазара на труда.

Приоритетна ос 2 „Повишаване на производителността и адаптивността на заетите” са приключили 33 проекта. С реализацията на проектите е дадена възможност на заети лица по трудов договор и самонаети лица, без значение от сферата им на дейност, да се включат в курсове за придобиване на професионална квалификация или ключови умения с цел повишаване пригодността им за заетост или даване на възможност за кариерно развитие. Посредством операцията е осигурен пряк и равен достъп на заетите лица до учене през целия живот без това да зависи от инициативата на техните работодатели.

По приоритет 3 „Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието” са реализирани 5 проекта в общините Кърджали, Пазарджик и Пловдив. Чрез реализираните проекти е подобрена професионалната подготовка  на учениците в Професионална гимназия по електротехника и електроника "Капитан Петко войвода" - Кърджали,  Професионална гимназия „Братя Евлогий и Христо Георгиеви” - Карлово и Професионална гимназия по селско стопанство " Царица Йоанна" - Пазарджик.

Чрез проекта „Пловдивските общински служители канят на стаж бъдещите си колеги от ЕКИУ” е укрепена връзката между ВУЗ, готвещи специалисти по публична администрация, и местните власти – в ролята им на бъдещ техен работодател. Издигнато е нивото на редовното обучение по специалността Публична администрация и Бизнес администрация в съответствие с потребностите на пазара на труда за завършващите професионални бакалаври.

По приоритет 4 „Подобряване на достъпа до образование и обучение” в ЮЦР са реализирани 13 проекта. По схема „Създаване на благоприятна  мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание” е реализиран 1 проект "Постепенна десегрегация на обособените училища за ромски деца в Пазарджик". С него е направена подготовка за работа в мултикултурна среда на учители от приемните училища и наставническия екип и са мотивирани ромски родители за оказване на подкрепа в процеса на интеграция в приемното училище. Чрез останалите 12 проекта е предоставена възможност за развитие потенциала на учениците чрез разширяване извънкласните форми в училище. Осигурено е физическо, интелектуално и личностно развитие на учениците и за пълноценно използване на свободното им време чрез разнообразяване и разширяване на извънучилищните и извънкласните дейности. Реализирани са нови извънкласни форми в училищна среда. Подобрен е облика на 9 училища и условията за успешна социална и трудова реализация на учениците в тях.

По приоритетна ос 5 “Социално включване и насърчаване на социалната икономика” са приключени 48 проекта. Изпълнението на проектите допринесе за социално включване на уязвими групи чрез развитие на мрежа от подкрепящи бъдещата интеграция на пазара на труда социални услуги, насърчаване на социалното предприемачество и повишаване на трудоспособността и продължителността на трудовия живот. Резултат от проектите е добре развити форми на социални услуги, които се предоставят в семейна среда на зависими членове от семействата. Предоставянето на социални услуги в посока обгрижване в домашна среда подкрепя както лицата, ангажирани с тази дейност, така и самите зависими членове на семейството и ще даде възможност за по-активното им участие в социално-икономическия живот на общността, предотвратяване настаняването в специализирани институции и включване на голяма група хора на пазара на труда.

С приключване на реализиращите се проекти ще се подобри качеството на работната сила, ще се подобри достъпа до качествено образование и учене през целия живот и засилване на социалното включване, ще се осигури по - високи нива на заетост и повишаване на производителността.

По оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, приоритетна ос 2 “Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес средата” са подписани 211 договора с бенефициенти от ЮЦР. Към месец октомври 2011г. е приключила реализацията на 69 от тях на стойност 36 104 905 лв.

2.1.01 „Технологична модернизация в предприятията” са реализирани 14 проекта. Проектите допринасят за осъвременяване и модернизиране на производствените технологии в предприятията. Чрез извършената технологична модернизация е повишена конкурентоспособността на предприятията, отговаряйки на изискванията за постоянно подобряване на качество на предлаганите продукти и услуги, и инвестиране в нови технологични машини и съоръжения, необходими за основната им дейност.

2.1.03 По процедура „Покриване на международно признати стандарти” са реализирани 31 проекта. С реализацията им в 31 предприятия са въведени системи за управление на качеството и международно признатите стандарти. Тези стандарти гарантират постоянното качество на предлагания продукт/услуга, независимо от количеството и срока за изпълнение, както и съответствие с приложимите нормативни изисквания. Стандартите стимулират непрекъснато повишаване на степента на удовлетвореност на клиента. Повишена е конкурентоспособността, намалени са производствените разходи, увеличена е производителността при намалена себестойност, което води до нарастване на печалбата и елиминиране на неефективните бизнес процеси.

2.1.04 По операция “Технологична модернизация в малки и средни предприятия” в ЮЦР са реализирани 21 проекта. С реализацията им е въведено ново технологично оборудване, разширени са технологичните възможности, продуктовата гама и капацитета в 21 малки и средни предприятия. Като резултат от проектите е повишена конкурентоспособността на предприятията и са въведени в експлоатация нови технологии и нови продукти.

По процедура 2.1.05 „Технологична модернизация в големи предприятия" са реализирани 3 проекта на обща стойност 6 926 850, от които безвъзмездната финансова помощ възлиза на 3 462 585 лв. Реализацията на посочените проекти е довела до оптимизиране на производствените процеси, въвеждането на нова модерна технология и увеличаване на конкурентоспособността на предприятията с потенциал за производство на продукти с висока добавена стойност, конкурентоспособни на европейския пазар.

Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ цели повишаване на конкурентоспособността на земеделието, горите и преработвателната промишленост, изграждане на местен капацитет и партньорства, разнообразяване на икономиката и подобряване качеството на живот в селските райони, опазване на биологичното разнообразие и водните ресурси.

По ПРСР в Южен централен район са одобрени1641 проекта. По 168 проекта има извършени плащания. С най-много плащания са проектите по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” – 82 проекта. По мярка 321 - Основни услуги за населението и икономиката в селските райони  се реализират 51 проекта. Извършват се дейности по 17 проекта по мярка 226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности". По 9 проекта се реализират по мерките 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” и 313 „Насърчаване на туристическите дейности”.

По оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” в ЮЦР е реализиран  1 проект по мярка 2.1. „Производствени инвестиции в аквакултурата” за изграждане на садково стопанство на язовир „Сивата вода” в размер на 234 660 лв. безвъзмездна финансова помощ.

Към октомври 2011 г. са в процес на реализация 10 проекта по мярка 2.1. „Производствени инвестиции в аквакултурата” с одобрена безвъзмездна помощ в размер на 7 369 007, 26 лв.

По мярка 4.1 „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на оперативните разходи на рибарските групи” е в процес на реализация 1 проект с одобрена безвъзмездна помощ в размер на 7 031 607,05 лв.

С реализацията на посочените проекти ще бъдат създадени над 150 нови работни места. Ще се постигнат възможно най-близки до естествените условия за живот на рибите и с това намаляване на въздействието върху околната среда. При изпълнението на проектите ще бъдат извършени инвестиции в рибовъдни обекти в района. За един от проектите е предвидено израждане на мини ВЕЦ за постигане на автономност и цялостно задоволяване на нуждите със собствено производство електроенергия.

Изпълнението на посочените по горе проекти по оперативните програми ще допринесе за изпълнение на стратегическите цели, заложени в РПР, а именно:

Стратегическа цел 1 „Намаляване на вътрешно-регионалните различия и подобряване на средата за живот и бизнес в ЮЦР чрез инвестиции във физически и човешки капитал” и

Стратегическа цел 2 „Приближаване до средните равнища на развитие на регионите в ЕС, чрез повишена конкурентоспособност на икономиката на региона, основана на местни ресурси, нови технологии и иновации”.

За постигане целите на действащите оперативни програми на национално и регионално ниво, както и за усвояване на предвидените финансови средства е необходимо:

 продължаване на целенасочените усилия на българското правителство и местната администрация за постигане на оптимална организация на системите за управление и контрол с оглед на ефективното и прозрачно управление на средствата от Европейския съюз;

 институционална подкрепа на общините, с цел повишаване административният им капацитет при подготовка на проектни предложения, изпълнение на процедурите по кандидатстване, управление на проекти, изпълнението им и тяхната отчетност, в качеството им на основен двигател на регионалното развитие;

 предприемане на стъпки  за оптимизиране на процедурите за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, както и за намаляване на административната тежест и за повишаване на публичността и прозрачността в процеса на оценка на проектни предложения по оперативните програми;

 използване възможностите на фонда за органите на местно самоуправление в България  - ФЛАГ ЕАД за предоставяне на целева помощ (финансиране) при подготовката на проектните предложения;

 изграждането и усъвършенстване на интегрираната система за информационно осигуряване на регионалното и местното развитие. Системата (интернет базирана), в която всички министерства, държавни агенции, областни и общински администрации да попълват информация за изпълняваните на тяхната територия проекти ще осигури необходимата информационно-технологична платформа за събиране, обработка, съхранение на информация, както за икономическото и социалното състояние на различните териториални нива, така и за изпълнението на мерките за развитие.

 за част от включените в плана проекти няма яснота, относно размера на необходимите за реализирането им средства, както от национални така и от външни източници. Поради тази причина  за голяма част от проектите (обектите) липсва релевантна информация за очакваните и реално достижими ползи, които биха позволили извършването на оценка за съотношението „разходи – ползи”;

 въвеждане на система от индикатори за мониторинг за хода на всеки проект, насочен към постигане на целите на същия - достигнат етап на помощта като физическо изпълнение, резултати и доколкото това е реално - въздействието върху съответното ниво ( изпълнение на финансов план и/или строителство, оперативна програма  и др.).

По този начин осъществените  действия ще  допринесат  значително за оптимизиране на процесите на планиране, управление, мониторинг и контрол на средствата от Структурните инструменти на ЕС, не само на национално равнище, а и на равнище на райони от ниво 2  и ще създадат необходимите предпоставки за ефективно изпълнение на оперативните програми и реално усвояване на наличния финансов ресурс.

V. СИСТЕМА ОТ ИНДИКАТОРИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА

Наблюдението и оценката на Регионалния план за развитие на Южен централен район за периода 2011-2013г. ще се извършва с оглед постигането на ефективност и ефикасност от изпълнение на плана.

Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите на РПР съгласно определени физически и финансови индикатори, организацията и методите на изпълнение прилагани от съответните административни структури, организациите и юридическите лица, участващи в изпълнението им  и мерките за осигуряване на информация и публичност за резултатите от изпълнението.

Ролята и отговорностите на различните участници при реализацията на регионалния план за развитие са дефинирани в Закона за регионално развитие и Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие, където са разписани и принципите, на които се основава провеждането на държавната политика в областта на регионалното развитие.

Министерският съвет приема РПР по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството:

- организира разработването на регионалните планове за развитие;

- осигурява  изграждането, поддържането и оперирането на единната информационна система за управление на регионалното развитие.

- внася за обсъждане и одобряване от Министерски съвет доклади относно резултатите от междинните и последващите  оценки на изпълнението на РПР.

- внася за приемане от Министерски съвет РПР.

- дава методически указания на органите, участващи в разработването и прилагането на регионалните планове за развитие;

- осъществява координация и контрол върху процеса на разработване на РПР;

Националният статистически институт осигурява информацията, необходима за провеждането на наблюдението, оценките и актуализацията на регионалния план за развитие.

Наблюдението на изпълнението на Регионалния план за развитие е отговорност на Регионалния съвет за развитие. В процеса на наблюдение, Регионалният съвет за развитие осигурява участието на органите на централната и местната власт, организации, физически и юридически лица като се спазва принципа за партньорство, публичност и прозрачност.

Регионалният съвет за развитие е орган за провеждане на държавната политика за регионално развитие в съответния район /чл. 19, ал. 1 на ЗРР/. Регионалният съвет за развитие:

-  обсъжда и одобрява проекта на регионалния план за развитие;

- обсъжда и одобрява докладите за наблюдение на изпълнението на регионалния план за развитие;

- обсъжда и предлага инициативи и схеми за ресурсно осигуряване изпълнението на регионалния план за развитие;

- осъществява регионална координация при изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, оказващи въздействие върху развитието на района;

- обсъжда предварителната оценка на социално- икономическото въздействие на РПР;

- обсъжда екологичната оценка на РПР;

- обсъжда и одобрява годишните доклади за наблюдението на изпълнението на РПР;

- обсъжда междинната и последваща оценка на РПР;

- обсъжда и приема годишна индикативна програма за своята дейност.

Териториалните звена на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за стратегическо планиране и координация на регионалното развитие:

- участват в разработването на РПР;

- осъществяват координация и взаимодействие с централните и териториалните структури на изпълнителната власт за изпълнение на регионалните планове за развитие;

- участват в изготвянето на докладите за наблюдението на изпълнението на регионалните планове за развитие;

- изготвят периодични справки за процеса на планиране и изпълнение на регионалните планове за развитие;

- изпълняват функциите на секретариат на съответния регионалния съвет за развитие;

- участват в изграждането, поддържането и оперирането на единната информационна система за управление на регионалното развитие.

Областните управители и областните съвети за развитие оказват съдействие при изпълнението, наблюдението и оценката на съответния регионален план за развитие; осигуряват информация и публичност на изпълнението на областната стратегия за развитие и на съответния регионален план за развитие /чл. 21 от ЗРР/.

Местните власти участват в реализацията на мерките и постигане на целите на РПР чрез приемането на общински планове за развитие и ежегодни програми за реализация на общинските планове за развитие. Местните власти осигуряват собствени финансови ресурси и мобилизират такива на социалните партньори на местно ниво за реализация на проекти и дейности в техните планови документи. Общините са изпълнители на проекти и бенефициенти на помощта от ЕС.

Неправителствените организации, социално-икономическите партньори и частния сектор активно участват в процеса на разработване на РПР; подпомагат вземането на решения с широк обществен консенсус; подкрепят и участват в разработването на проекти за изпълнението на плана и осигуряват допълнителни финансови и човешки ресурси за реализацията на РПР.

В съответствие с чл. 30 от ЗРР наблюдението и оценката на  регионалния план за развитие се извършват за постигане на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на регионалното развитие. Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите на плана, съгласно определени физически и финансови индикатори.

На основата на информацията и данните, свързани с прилагането на системата от индикатори се разработва годишен доклад за наблюдение на изпълнението на РПР. Докладите се разработват от секретариата на регионалния съвет за развитие и обхващат една календарна година от периода на действие на регионалния план за развитие на Южен централен район. Годишните доклади осигуряват информация за изготвяне на междинната и последваща оценка на РПР.  Срокът за разработване и внасяне на годишният доклад за обсъждане и одобряване от РСР е 30 юни на всяка следваща година. Съдържанието на годишния доклад е разписано в чл. 87 от ППЗРР.

Междинната и последваща оценка на регионалния план за развитие се обсъжда в регионалния съвет за развитие. През периода на действие на регионалните планове за развитие могат да се извършват допълнително тематични оценки и оценки за специфични случаи по преценка на органите за управление на регионалното развитие.

Наблюдението и оценката на РПР се извършва въз основата на набор от индикатори, които отчитат специфичния характер на подкрепата, целите на плана, социално – икономическата, структурната и екологичната ситуация в Южен централен район. За подпомагане на изпълнението на Регионалния план за развитие се определят и формулират основни  и специфични индикатори въз основа на следните критерии:

- Обоснованост (целесъобразност) – да съответстват на общите цели и приоритети;

- Възможност за представяне  в количествено изражение;

- Разбираемост – да се лесни за формулиране, разбиране и агрегиране;

- Информативност (аналитичност) на показателите – да носят достатъчно информация за извеждане на изводи и вземане на решения;

- Независимост – индикаторите от едно и също ниво да са независими един от друг;

- Информационно осигуряване – да са информационно осигурени за съответния район от ниво 2;

- Йерархична обвързаност – връзка с комплексни индикатори от по-високо йерархично ниво.

Поради недостатъчна осигуреност на статистически данни от наличната база в указаните източници на информация, за някои от индикаторите не е посочена базова стойност, която да дава възможност за по-точно установяване степента на съответствие със заложените междинни и целеви стойности в процеса на наблюдение и оценка на изпълнението на регионалния план за развитие.

Въз основа на определението критерии за избор, за оценка постигането на целите при изпълнение на Регионалния план за развитие се формулират следните ключови индикатори за въздействие.

| Индикатори за въздействие | Базова стойност | Междинна стойност | Целева стойност | Източник на информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Брутен вътрешен продукт (на човек от население/ в лв.) | 5640 | 6 256 | 6 550 | НСИ, Евростат |
| Брутна добавена стойност (в млн. лв.) | 5 427 | 5 535 | 6 242 | НСИ, Евростат |
| Равнище на заетост (в %) | 43,4% | 57,4% | 60% | НСИ, АЗ, Евростат |

Приложеният списък с индикатори за наблюдение и оценка на въздействието са обвързани с целите и приоритетите на плана и се вземат предвид при разработването на единната система от индикатори за наблюдение на Регионалните планове за развитие. На ниво приоритет са дадени основни и специфични индикатори, които да дават по-добра възможност за отчитане на напредъка и спецификата на района.

Приоритет 1 „Повишаване конкурентоспособността на регионалната икономика, базирана на знанието и местните ресурси”

| Индикатор за резултат | Базова стойност | Междинна стойност | Целева стойност | Източник на информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Брой на сключените договори за участие в програми и проекти по Структурните фондове (бр.) | Неприло-жимо | 36 | 70 | ИСУН, НСИ |
| Приходи от нощувки (млн.лв.) | Неприло-жимо | 58,8 | 59,4 | НСИ |
| Средства за подслон (бр.) | 632 | 751 | 830 | НСИ |
| Разходи за научно-изследователска и развойна дейност (% от БВП) | 0,14 % | 0,21 | 0,43 % | НСИ |

Специфични индикатори

| Индикатор за резултат | Базова стойност | Междинна стойност | Целева стойност | Източник на информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Брой на създадените регионални клъстери и мрежи (бр.) | Неприло-жимо | 2 | 4 | НСИ, МИЕТ |

| Индикатор за продукт | Базова стойност | Междинна стойност | Целева стойност | Източник на информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Преки чуждестранни инвестиции (хил. евро) | Неприло-жимо | 1 372 515,3 | 1 967 897 | НСИ |

Приоритет 2 „Развитие и модернизация на техническата инфраструктура и градската среда в ЮЦР”

Общи индикатори:

| Индикатор за резултат | Базова стойност | Междинна стойност | Целева стойност | Източник на информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дължина на изградени или подобрени пътища от РПМ (% от мрежата, която е завършена) | Неприло-жимо | 4% | 12% | НСИ, АПИ, Областни пътни управления |
| Население, обслужвано от регионални системи за управление на отпадъците (% от общото население на района) | 87,8%. | 90% | 95% | НСИ, МОСВ |
| Дял от населението, обслужено от ПСОВ (% от общото население на района) | 22,3% | 28% | 35% | НСИ |

Специфични индикатори

| Индикатор за резултат | Базова стойност | Междинна стойност | Целева стойност | Източник на информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Намаляване на загубите при пренос на питейна вода (%) | 60% | 54,7% | 45% | НСИ, ВиК дружества проучвания |

| Индикатор за продукт | Базова стойност | Междинна стойност | Целева стойност | Източник на информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Изградени депа за депониране на битови отпадъци (бр.) | Неприло-жимо | 58 | 30 | НСИ, МОСВ, ИСУН, Проучвания |

Приоритет 3 „Подобряване на социалната инфраструктура”

Общи индикатори:

| Индикатор за резултат | Базова стойност | Междинна стойност | Целева стойност | Източник на информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население облагодетелствано от подобрена социална, образователна и здравна инфраструктура (бр.) | Неприло-жимо | 1000 | 2800 | ИСУН, Проучвания |

Специфични индикатори

| Индикатор за резултат | Базова стойност | Междинна стойност | Целева стойност | Източник на информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Намаляване на децата, отпаднали от училище (%) | Неприложимо | 15% | 13% | НСИ, МОНМ, проучвания |

| Индикатор за продукт | Базова стойност | Междинна стойност | Целева стойност | Източник на информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рехабилитирани и/или обновени образователни и социални институции (бр.) | Неприло-жимо | 22 | 27 | НСИ, ИСУН |
| Рехабилитирани здравни институции (бр.) | Неприло-жимо | 3 | 4 | НСИ, ИСУН |

Приоритет 4 „Укрепване на институционалния капацитет на регионално и местно ниво за подобряване процеса на управление и подпомагане на инициативи за регионално и местно развитие”.

Общи индикатори:

| Индикатор за резултат | Базова стойност | Междинна стойност | Целева стойност | Източник на информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сключените договори по оперативните програми(бр.) | Неприло-жимо | 733 | 920 | ИСУН |

Специфични индикатори

| Индикатор за резултат | Базова стойност | Междинна стойност | Целева стойност | Източник на информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализирани проекти (бр.) | Неприло-жимо | 177 | 290 | ИСУН, Проучвания |

| Индикатор за продукт | Базова стойност | Междинна стойност | Целева стойност | Източник на информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проекти и инициативи за междурегионално, трансгранично и транснационално сътрудничество (бр.) | Неприло-жимо | 42 | 53 | Проучвания |

Списък на ключовите стратегически индикатори за мониторинг и оценка на напредъка по интеграцията на глобалните проблеми на околната среда при осъществяване на регионалната политика и стратегическото планиране на регионалното развитие в Южен централен район

| Списък на ключови стратегически индикатори за мониторинг на интеграцията на глобалните екологични въпроси в процесите на регионално развитие в България |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Индикатор | Област |
| 1. | Относителен дял на антропогенно натоварените територии (инфраструктура, селища, промишлени обекти) | Биоразнообразие |
| 2. | Съотношение между горските, земеделските и урбанизираните територии | Биоразнообразие |
| 3. | Емисии на парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент) на жител от населението | Промени в климата |
| 4. | Разходи за ДМА с екологично предназначение | Общ и за трите конвенции |
| 5. | Разходи за ДМА с екологично предназначение на човек от населението | Общ и за трите конвенции |
| 6. | Дял от територията с висок риск от ерозия | Опустиняване |
| 7. | Степен на постигане на националните цели за използване на възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност | Промени в климата |

Профил на стратегическите индикатори за мониторинг и оценка на напредъка по интеграцията на глобалните проблеми на околната среда при осъществяване на регионалната политика и стратегическото планиране на регионалното развитие в Южен централен район

Индикатор 1 „Относителен дял на антропогенно натоварените територии (инфраструктура, селища, промишлени обекти)”

- Основание за предлагане: Ограничаването на хабитатите, вследствие на човешката дейност е една от основните причини за намаляването на биологичното разнообразие. Поради това увеличаването или намаляването на площите с антропогенно натоварване индиректно е измерител на биоразнообразието. Негативният процес е характерен за територията на страната, има ясно изразено влияние върху биологичното разнообразие и е свързан с презастрояването и отнемането на територии вследствие на активна строителна дейност.

- Връзка с други системи от индикатори: Индикаторът се използва във всички страни, където има покритие с данни от проекта CORINE земно покритие. Предлаганият индикатор е утвърден за използване в статистическата практика на ЕВРОСТАТ и е част от стандартните статистически индикатори в общоевропейския проект Urban Audit 9

- Наличие на данни в страната:Изходните данни за изчисляване на индикатора за общините, областите и районите от ниво 2 в страната са налични от реализирания от ИАОС проект – CORINE земно покритие 1990 и 2000 г. и 2006 г.

- Технологична обезпеченост:Наличните в страната данни се предоставят от ИАОС/ЕЕА на потребителите след заявка в цифров вид, подходящ за работа в ГИС- среда.

Индикатор 2 „Съотношение между горските, земеделските и урбанизираните територии”.

- Основание за предлагане: Противоположно действащите процеси на отнемане на площи и залесяване имат ясно изразено влияние върху биологичното разнообразие. Промяната в съотношението има индиректно отношение към опазването на природната среда, респективно на биологичното разнообразие.

- Връзка с други системи от индикатори: Индикаторът се използва във всички страни, където има покритие с данни от проекта CORINE земно покритие.

- Връзка с национални стратегии и приоритети: Цел 2010 г. - Спиране загубата на биологично разнообразие

- Наличие на данни в страната: Изходните данни за изчисляване на индикатора за общините, областите и районите от ниво 2 в страната са налични от реализирания от ИАОС проект – CORINE земно покритие 1990 и 2000 г. и 2006 г.

- Технологична обезпеченост: Наличните в страната данни се предоставят от ИАОС/ЕЕА на потребителите след заявка в цифров вид, подходящ за работа в ГИС- среда.

Индикатор 3 „Емисии на парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент) на жител от населението”.

- Основание за предлагане: Парниковите газове са в основата на антропогенното въздействие върху промените на климата. Въглеродният диоксид се образува от изгарянето на фосилни горива и от естествени причини и формира около 40 % от всички парникови газове, поради което останалите се приравняват към него. Определянето на количеството парникови газове на човек в съответната териториална единица позволява разкриването на междурегионални различия и осъществяването на сравнителен анализ.

- Връзка с други системи от индикатори:Индикаторът има ясна връзка към ратифицирания от страната протокол от Киото и Рамкова конвенция на ООН по изменение на климата. Индикаторът е част от системата от индикатори на ЕС за устойчиво развитие (Indicators for monitoring of the EU Sustainable Development Strategy). Предлаганият индикатор е разпознаваем и широко използван в страната и в страните от ЕС. Той е утвърден като ключов индикатор за устойчиво развитие на ЕС и данните за него се систематизират и разпространяват от Евростат12.

- Връзка с национални стратегии и приоритети: Стратегия за устойчиво развитие на Република България, Стратегия за устойчиво развитие на ЕС, Протокол от Киото

- Наличие на данни в страната: Изходните данни за изчисляване на индикатора за общините, областите и районите от ниво 2 в страната са налични в НСИ, за сравнително дълъг период от време.

Индикатор 4 „Разходи за ДМА с екологично предназначение”

- Основание за предлагане: Обемът на разходите за дълготрайни материални активи с екологично предназначение е от важно значение за опазването на природната среда. Изходните данни за изчисляване на индикатора за областите и районите от ниво 2 в страната са налични от НСИ, въз основа на статистическата отчетност на стопанските субекти. При интерпретацията на показателя трябва добре да се познава конкретната територия и събитията настъпили при стопанските субекти функциониращи на територията й, за да се избегне погрешна интерпретация.

- Връзка с други системи от индикатори:Индикаторът се използва във всички страни от ЕС27, без обаче да е възможно да бъде лесно осъществена сравнимост между отделните държави поради различната методология по събиране, валути, паритетни единици за отчитане и т.н.

- Връзка с национални стратегии и приоритети: Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005-2015г.; Директива 2006/32/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 5 април 2006 г. относно ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги; Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно енергийните характеристики на сградите; Енергийна стратегия на Република България; Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми източници на енергия 2005-2015 г.

- Наличие на данни в страната: Показателите за ДМА с екологично предназначение са включени в националната програма за статистически изследвания и отдел „Статистика на околната среда” на НСИ разполага с изходни данни, формиращи дълъг динамичен ред, позволяващ сравнение между отделни години.

Индикатор 5 „Разходи за ДМА с екологично предназначение на човек от населението”.

- Основание за предлагане: Информацията за разходи за активи с екологично предназначение на жител ще позволи осъществяването на сравнение между различните единици на едно и също ниво в административно-териториалното деление на страната. Изходните данни за изчисляване на индикатора за областите и районите от ниво 2 в страната са налични от НСИ.

- Връзка с други системи от индикатори:Индикаторът се използва във всички страни от ЕС27, без обаче да е възможно да бъде лесно осъществена сравнимост между отделните държави поради различната методология по събиране, валути, паритетни единици за отчитане и т.н.

- Връзка с национални стратегии и приоритети: Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005-2015г.; Директива 2006/32/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 5 април 2006 г. относно ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги; Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно енергийните характеристики на сградите; Енергийна стратегия на Република България; Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на ВЕИ 2005-2015

- Наличие на данни в страната: Показателите за ДМА с екологично предназначение и средногодишно население са включени в националната програма за статистически изследвания и отделите „Демографска статистика” и „Статистика на околната среда” на НСИ разполагат с изходни данни, формиращи дълъг динамичен ред, позволяващ сравнение между отделни години и териториални единици.

Индикатор 6 „Дял от територията на териториалната единица с висок риск от ерозия”.

- Основание за предлагане: Ерозионната дейност е един от най-неблагоприятните проблеми, свързани с интензивното селско стопанство и обезлесяването, който се адресира от редица международни, национални и поднационални нормативни и стратегически документи.

- Връзка с други системи от индикатори: Система за земеделска счетоводна информация; Българска Анкета за Наблюдение на Селскостопанската и Икономическа Конюнктура (БАНСИК); Мониторингова мрежа на ИАОС, Подсистема “Земи и почви”

- Връзка с национални стратегии и приоритети:Тематичната стратегия за опазване на почвите в ЕС (2006/2293(INI)); Конвенцията за биологичното разнообразие; Конвенцията на ООН за борба срещу опустиняването

- Наличие на данни в страната: Данни за риска от водоплощна ерозия са налични в ИАОС и отдел „Агростатистика” на Министерство на земеделието и храните.

Индикатор 7 „Степен на постигане на националните цели за използване на възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност”.

- Основание за предлагане: Минимизирането на загубите на електроенергия и обезпечаването на екологично чиста електроенергия от ВЕИ пряко допринася за намаляването на използването на фосилни горива и горивни процеси за добив на енергия, поради което благоприятства за намаляване на влиянието на човешката дейност върху промените на климата.

- Връзка с други системи от индикатори: Индикаторът е част от системата от индикатори на ЕС за устойчиво развитие (Indicators for monitoring of the EU Sustainable Development Strategy)

- Връзка с национални стратегии и приоритети: Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005-2015г.; Директива 2006/32/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 5 април 2006 г. относно ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги; Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно енергийните характеристики на сградите; Енергийна стратегия на Република България до 2020г.; Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на ВЕИ 2005-2015 г.

- Наличие на данни в страната: Отдел „Статистика на околната среда” на НСИ, Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР)

Списък на индикаторите за мониторинг и оценка на напредъка по постигане на заложените в Националната програма за реформи на Република България (2011-2015 г.) цели в съответствие с целите на стратегия „Европа 2020” при осъществяване на регионалната политика и стратегическото планиране на регионалното развитие в Южен централен район

Приоритетните направления на разработената и одобрена от Европейския съвет през м. юли 2010 г. Стратегия  „Европа 2020” са:

Интелигентен растеж: изграждане на икономика, основаваща се на знания и иновации;

Устойчив растеж: насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна икономика с по-ефективно използване на ресурсите;

Приобщаващ растеж: стимулиране на икономиката с високи равнища на заетост, която да доведе до социално и териториално сближаване

В тази връзка в разработената Национална програма за реформи на Република България (2011-2015 г.) са определени петте национални цели в изпълнение на стратегия „Европа 2020”. В таблицата по-долу са представени планираните показатели на европейско и на национално ниво, както и заложените в АДИ на РПР на ЮЦР 2011-2013 г. стойности за осигуряване приноса на района към поетите в Национална програма за реформи на  Република България (2011-2015 г.) ангажименти на страната по целите на Стратегията „Европа 2020” до 2013 година.

Таблица 62. Цели на Стратегия „Европа 2020”, национални цели до 2020 г. и регионални цели до 2013 г.

| Nо | Цели | ЕС 2020 | БГ 2020 | ЮЦР 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цел по отношение на заетостта: Заетост на населението на възраст 20-64 г. | Мин. 75% | 76% | 65 % |
| 2. | Цел по отношение на инвестиции в изследователска и развойна дейност (R&D): Инвестиции в НИРД - % от БВП | 3% | 1,5% | 0,43 % |
| 3. | Цели по отношение на климата/енергията: |  |  |  |
|  | - Съкращаване на емисиите на СО2 | 20%-30% | - | - |
|  | - Дял на ВЕИ в крайното енергийно потребление | 20% | 16% | 12,1% |
|  | - Повишаване на енергийната ефективност | 20% | 25% | 7,8 % |
|  | - Минимален дял от 10% на енергията от възобновяеми източници в крайното потребление на транспорта. | 10 % | 10 % | 3 % |
| 4. | Цели по отношение на образованието: |  |  |  |
|  | - Намаляване на дела на преждевременно напусналите училище до: | 10% | 11% | 13 % |
|  | - Нарастване на дела на висшистите на 30-34 г. до: | 40% | 36% | 26,0% |
| 5. | Цел по отношение на социалното включване и борбата с бедността: Намаляване на хората под националните прагове на бедност с: | С 25%- до 20 млн.ч | с 16% - до 260 хил.ч | 4,5% |

VI. ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ

Разработването и прилагането на подробен механизъм за осъществяване на принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност на изпълнението на актуализирания документ за изпълнение на РПР за периода 2011-2013г. има решаващо значение за постигането на целите и приоритетите на устойчивото интегрирано регионално развитие.

Прилагането на принципа на партньорство включва информиране за Регионалния план на всички заинтересовани страни, възможност за изразяване на мнения и представяне на предложения чрез формални и неформални работни срещи с по-тесен кръг актьори, осъществяване на широко консултиране чрез организиране на публични дискусии, в т.ч. и чрез интернет, участие във формални структури за планиране и мониторинг със състав, основан на принципа на партньорството - власти на различните равнища, социални и икономически партньори, гражданско общество.

Изготвянето на РПР е в съответствие с принципа, заложен в Закона за регионално развитие за провеждане на държавната политика за регионално развитие, а именно: партньорство, публичност и прозрачност на всички нива при осъществяване на планирането, програмирането, финансирането, наблюдението и оценката.  Регионалният план за развитие на Южен централен район е разработен чрез прилагане на принципа на партньорство чрез включване в процеса на планиране на широк кръг заинтересовани страни в процеса на обсъждане и консултиране, финансиране, изпълнение, наблюдение, оценка и контрол.

Проектът на актуализирания документ за изпълнение на РПР за развитие за периода 2011-2013г. се обсъжда и одобрява от РСР в Южен централен район, като се осигурява активно участие на партньорите – икономически, социални, НПО, представители на гражданското общество.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява информация и публичност на актуализирания документ за изпълнение на РПР чрез публикуването му на интернет страницата на МРРБ.

Осигуряването на необходимата и своевременна информация и публичност на процеса на разработване, актуализиране, съгласуване и изпълнение на регионалния план за развитие се осъществява от председателя на регионалния съвет за развитие и областните управители в съответствие с техните компетенции. В процеса на наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район, Регионалният съвет за развитие осигурява участието на органите на централната и местната власт, организации, физически и юридически лица като се спазва принципа за партньорство, публичност и прозрачност. Значителна роля за ефективното и ефикасно изпълнение на РПР, както и за осигуряване на прозрачност, публичност и координация при неговото изпълнение има Регионалният координационен комитет. Неговата роля, свързана с наблюдението и оценката на териториалните аспекти и въздействието на операциите по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС, осигурява взаимодействие, съответствие и координация с приоритетите, заложени в РПР.

Изграждането и усъвършенстване на интегрираната система за информационно осигуряване на регионалното и местното развитие също ще осигури публичност и прозрачност при реализацията на РПР в ЮЦР. Изграждането на интегрирана система е заложено като специфична цел 3 в проекта на Актуализиран документ за изпълнение на НСРР. Централизирана информационна система (интернет базирана), в която всички министерства, държавни агенции, областни и общински администрации да попълват информация за изпълняваните на тяхната територия проекти ще осигури необходимата информационно-технологична платформа за събиране, обработка, съхранение на информация, както за икономическото и социалното състояние на различните териториални нива, така и за изпълнението на мерките за развитие.

Създаването на специализирани комисии в отделни области, както е според разпоредбите в ЗРР и ППЗРР, ще допринесе за въвличането на по-широк кръг от заинтересовани страни в процеса на реализация на плана.

С Годишната индикативна програма се определят основните дейности, пряко свързани с функциите на РСР. В нея се предвижда провеждането на работни срещи, семинари и други форми за взаимодействие с областните съвети за развитие, други РСР, с централните и местните органи на изпълнителната власт. За осигуряване на публичност и прозрачност на дейността на РСР и изпълнение на РПР, се предвижда организиране на пресконференции, информационни срещи и други форми с цел осигуряване на информация и публичност, както и изготвяне на презентации, обучителни материали и провеждане на обучителни семинари.

Изграждането на ефективни партньорства в процеса на планиране и изпълнение ще даде възможност да се реализира по-голяма икономическа целесъобразност и да укрепят потенциала за разкриване на нови пътища към привличането на средства. Партньорството ще допринесе за доизграждане на връзки между различните местни субекти с влияние върху регионалното развитие в рамка за осигуряване на устойчиво и балансирано регионално развитие. Изграждането на публично-частни партньорства при реализацията на отделни мерки в РПР ще осигури по-доброто изпълнение на плана.

Важни инструменти за осигуряване на информация и публичност са Годишния доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие, както и междинната и последваща оценка, които се публикуват на страницата на МРРБ в Интернет.

Участието на партньорите на всички нива при подготовката, съгласуването, обсъждането и контрола на изпълнението, гарантира прозрачност, компетентност, ефективност и реалистичност на Регионалния план за развитие на Южен централен район за периода 2011-2013 г.

РПР е ориентиран основно към дейности в сферата на компетенция на местните и регионални власти, като ключови партньори на регионално равнище се явяват Националното сдружение на общините в Република България, БАРДА, регионални структури на Българската търговско-промишлена палата, Българската стопанска камара, браншови и синдикални организации, Агенции за регионално развитие, НПО, изследователски и университетски институции.

VII. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДВАРИТЕЛНАТА ОЦЕНКА

Резултатите от предварителната оценка съдържат информация за:

- извършената оценка на социално-икономическото въздействие на регионалния план за развитие;

- въздействието върху околната среда.

Анализът на силните и слабите страни, възможностите и заплахите на ЮЦР като цяло отразява направените изводи в социално-икономическия анализ.

Формулираните две стратегически цели като цяло съответстват на направените изводи в социално-икономическия анализ и SWOT анализа. В така дефинираните цели са посочени и инструментите за тяхното постигане.

Изброени са конкретно приоритетните области, съдържащи мерките, които ще доведат до достигане на всяка една от целите. Изброените приоритетни области имат хоризонтален характер и реализацията на набелязаните мерки в тях ще допринесе за постигането едновременно и на двете стратегически цели, ето защо тези приоритети са общи и за двете стратегически  цели.

В четирите приоритетни области са представени на две нива мерките, които ще доведат до постигане на заложените стратегически цели. В допълнение, някои от посочените приоритети се припокриват и в резултат на това се прегрупират и  сливат в Приоритет 1 „Повишаване конкурентноспособността на регионалната икономика, базирана на знанието и местните ресурс”. Приоритет 1 обединява следните два приоритета с насоченост развитие на икономическия потенциал на Южен централен район:

- Приоритет 1 „Повишаване конкурентноспособността на регионалната икономика, базирана на знанието”;

- Приоритет 5 „Развитие на икономика, основана на местните ресурси”;

Освен икономическата насоченост на двата приоритета съществува допълване между тях, което обуславя тяхното обединение. Така, ясно и логически може да се определи посоката на икономическо развитие на региона чрез фокусиране на интервенции. От обхвата на приоритет 5 отпадат интервенции включени към следните две мерки:

- Мярка 5.2 „Развитие на модерно селско и горско стопанство” - дейностите намират подкрепа единствено по Програмата за развитие на селските райони;

- Мярка 5.3 „Развитие на съответстваща на местните ресурси преработваща промишленост” – откроените интервенции влизат в обхвата на приоритет 1 от актуализирания вариант на Регионалния план.

Реалната практическа изпълнимост зависи от два фактора, които не са представени в настоящия вариант на РПР на ЮЦР: разполагаемите ресурси за изпълнение на плана (бюджетно ограничение) и детайлните механизми, критерии и процедури за изпълнение (административни механизми за изпълнение). Съществуват определен брой стъпки, които са предварително условие за формулирането на тези два компонента на РПР, и които е необходимо да бъдат направени от националните и международни институции, вземащи решения по разпределянето на структурните фондове и на ЕС (разработване и одобряване на националните административни механизми за усвояване на фондовете на ЕС.

Набелязаните приоритети и мерки, с които трябва да се постигне визията в стратегическата част, са уместни от гледна точка на стимулирането на икономическия и социален живот в района.

Осъществяването на целите на плана няма да окаже вредно въздействие върху екологичното състояние на района, доколкото се спазват предписанията на различните международни и национални норми. В плана са описани териториите попадащи в обхвата на НАТУРА 2000, отчетено е изграждането на завод за преработка на отпадъци в с. Шишманци /област Пловдив/, различните замърсявания на въздуха и др.

„Стандарт за покупателна способност“ („PPS“) - изкуствената обща референтна парична единица, използвана в ЕС, за да се изрази обема на икономическите агрегати с цел пространствени сравнения, така че разликите в равнището на цените между държавите членки да бъдат елиминирани. Вж. Регламент (ЕО) № 1445/2007.

Съгласно чл.4, ал. 1 от Закон за малките и средните предприятия, обн., ДВ, бр. 84 от 24.09.1999 г. и последващи изменения

Национална дългосрочна програма за насърчаване на потреблението на биогорива в транспортния сектор 2008-2020 г., МИЕТ и МТИТС

ИКТ – Информационно-комуникационни технологии

Информацията е по прогнозни данни на Фонд ФЛАГ ЕАД към м.август 2011 г.