МИНИСТEРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство”

Отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Северозападен район - Видин”

Годишен доклад за

наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район (2007-2013 г.)

за 2013 година

юни  2014 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Въведение………………………………………………………………………………	9

1. Общи условия за изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район. Социално-икономически условия и тенденции и политики за развитие на  национално, регионално и местно ниво................................................................................	12

2. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите на Регионалния план за развитие на Северозападен район въз основа на индикаторите за наблюдение………………………………………………………………………….	35

3. Действия, предприети от Регионалния съвет за развитие на Северозападен район с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на регионалния план за развитие. ........................................................................................................................	97

3.1. Мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни.............................	100

3.2. Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на регионалния план за развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми…………………………………………………………..	101

3.3. Мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на регионалния план за развитие..........................................................	102

3.4. Мерките за постигане на необходимото съответствие на регионалния план за развитие със секторните политики, планове и програми…………………	102

3.5. Мерките за прилагане принципа на партньорство….	103

3.6. Резултатите от извършени тематични оценки или оценки за специфични случаи към края на съответната година…………………………………………………………………………..	104

4. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението……………………………………………………………… 105

ДОКЛАД ПО НАБЛЮДЕНИЕТО И КОНТРОЛА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН (2007-2013), ВКЛЮЧИТЕЛНО НА МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА  ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ В РЕЗУЛТАТ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА ........................................................	113

I. Изпълнение на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологичните щети в резултат на прилагането на регионалния план за развитие на Северозападен район (2007-2013), съгласно становище по ЕО № 3 -2/2005 г. на Министъра на околната среда и водите………………	115

II. Изпълнение на мерките за наблюдение и контрол при прилагане на Регионалния план на за развитие на Северозападен район (2007-2013), съгласно становище по ЕО № 3 -2/2005 г. на  Министъра на околната среда и водите ……………..	129

- Списък на използваните съкращения

| АЕЦ | Атомна електрическа централа |
| --- | --- |
| АИС | Автоматична измервателна станция |
| БВП | Брутен вътрешен продукт |
| БДЗП | Българско дружество за защита на птиците |
| БДС | Брутна добавена стойност |
| БО | Битови отпадъци |
| БПК5 | Биологична потребност от кислород за 5 денонощия |
| ВЕИ | Възобновяеми енергийни източници |
| ГИС | Географска информационна система |
| ГМО | Генетично модифицирани организми |
| ГПСОВ | Градска пречиствателна станция за отпадни води |
| ДМА | Дълготрайни материални активи |
| ДМА-ЕП | Дълготрайни материални активи с екологично предназначение |
| ЕО | Екологична оценка |
| ЕС | Европейски съюз |
| ЗБР | Закон за биологичното разнообразие |
| ЗЛР | Закон за лечебните растения |
| ЗМ | Защитена местност |
| ЗРР | Закон за регионалното развитие |
| ЗТ | Защитена територия |
| ЗУО | Закон за управление на отпадъците |
| ЗУТ | Закон за устройство на територията |
| ЗЧАВ | Закон за чистотата на атмосферния въздух |
| ИАОС | Изпълнителна агенция по околна среда |
| ИЕО | Индивидуални емисионни ограничения |
| ИП | Инвестиционно предложение |
| ИСПА | Инструмент за структурни политики по присъединяването |
| ИСУН | Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България |
| КАВ | Качество на атмосферния въздух |
| КПКД | Комплексни проверки по контролната дейност |
| КР | Комплексни разрешителни |
| ЛМС | Локална мониторингова станция |
| ЛОС | Летливи органични съединения |
| МДК | Максимално допустимите концентрации |
| МЗХ | Министерство на земеделието и храните |
| МПС | Моторно превозно средство |
| НПР | Национална програма за реформи |
| НКЖИ | Национална компания „Железопътна инфраструктура” |
| НСИ | Национален статистически институт |
| НСМОС | Националната система за мониторинг на околната среда |
| НСРР | Национална стратегия за регионално развитие |
| ОВОС | Оценка на въздействието върху околната среда |
| ОО | Опасни отпадъци |
| ОП | Оперативна програма |
| ОПАК | ОП „Административен капацитет” 2007-2013 |
| ОПОС | ОП „Околна среда” 2007-2013 |
| ОПРКБИ | ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 |
| ОПРР | ОП „Регионално развитие” 2007-2013 |
| ОПРЧР | ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 |
| ОПТ | ОП „Транспорт” 2007-2013 |
| ОПТП | ОП „Техническа помощ” 2007-2013 |
| ПДК | Пределно допустима концентрация |
| ПДК ср.год. | Пределно допустима концентрация – средногодишна |
| ПЗ | Природна забележителност |
| ПО | Производствени отпадъци |
| ПП | Природен парк |
| ППЗРР | Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие |
| ПРЗ | Продукти за растителна защита |
| ПС | Прагова стойност |
| ПСБОВ | Пречиствателно съоръжение за битови отпадъчни води |
| ПСОВ | Пречиствателна станция за отпадни води |
| ПЧИ | Преки чужди инвестиции |
| ПУДООС | Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда |
| РДНО | Регионално депо за неопасни отпадъци |
| РДТБО | Регионално депо за твърди битови отпадъци |
| РИОСВ | Регионална инспекция по околната среда и водите |
| РКК | Регионален координационен комитет |
| РЛ | Регионална лаборатория |
| РОУ | Район за оценка и управление |
| РОУКАВ | Район за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух |
| РПР | Регионален план за развитие |
| РСР | Регионален съвет за развитие |
| СГН | Средногодишна норма |
| СДН | Средно денонощна норма |
| СЗР | Северозападен район от ниво 2 |
| СПИ | Собствени периодични измервания |
| СПСОВ | Селищна пречиствателна станция за отпадни води |
| СКОС | Система за качество на околната среда |
| СЧН | Средно часова норма |
| УО | Управляващ орган |
| ФК | Формуляр за кандидатстване |
| ФПЧ | Фини прахови частици |
| ФПЧ10 | Фини прахови частици до 10 микрона |
| ХПК | Химическа потребност от кислород |

- Списък на използваните фигури и таблици

Фигури

Фигура 1. Коефициент на раждаемост, коефициент на смъртност и коефициент на естествен прираст по райони към 31.12.2013 г.

Фигура 2. Брутен вътрешен продукт по райони от ниво 2 (в млн. лева)

Фигура 3. Брутен вътрешен продукт на човек от населението по райони от ниво 2 (в лева)

Фигура 4. Брутен вътрешен продукт за 2011 г. по статистически области

Фигура 5. Брутен вътрешен продукт (евро/глава от населението, по текущи пазарни цени ) за периода 2008 -2010 г.

Фигура 6. Брутна добавена стойност по икономически сектори за Северозападен район (млн. лв.) за периода 2007-2011 г.

Фигура 7. Брутна добавена стойност по статистически райони за периода 2007-2011 г. (млн.лв.)

Фигура 8. Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия в хил. евро (2008 - 2012 г.)

Фигура 9. Пътни проекти по всички програми

Фигура 10. Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия в хил. евро ( 2008 - 2012 г.)

Фигура 11. Средногодишен доход на лице от домакинството по райони в лева - 2012 и 2013г.

Фигура 12.. Средногодишен доход на лице от домакинството по области в лева - 2012 и 2013г.

Фигура 13. Сключени договори по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г. по области в Северозападен район за периода 15.03.2013 – 01.12.2013 г.

Фигура 14. Договори в процес на изпълнение по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г. по области в Северозападен район

Фигура 15 Проекти по области в Северозападен район по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г.

Фигура 16. Финансов принос на оперативните програми за Северозападен район (в лв.)

Фигура 17. Финансов принос на оперативните програми за Северозападен район (в лв./човек)

Фигура 18. Финансов принос на оперативните програми за Северозападен район по области (в лв.)

Фигура 19. Финансов принос на оперативните програми за Северозападен район по области (в лв./човек)

Фигура 20. Финансов принос на оперативните програми за Северозападен район за периода 2007 - 05.2014 г.(в лв.)

Таблици

- Таблица 1. Основни данни за Северозападен район към 31.12.2013 г.

Таблица 2. Население, коефициент на раждаемост, коефициент на смъртност и коефициент на естествен прираст по райони и области към 31.12.2013 г.

Таблица 3. Брутен вътрешен продукт по райони от ниво 2 (в млн. лева)

Таблица 4. Брутен вътрешен продукт на човек от населението по райони от ниво 2 (в лева)

Таблица 5. Достъп на домакинствата до интернет и на лица, които никога не са използвали интернет

Таблица 6. Битови отпадъци по райони и области (2011– 2012 г.)

Таблица 7. Реализирани нощувки и приходи от нощувки - 2013 г.

Таблица 8. Брой проекти по оперативни програми към 01.05.2013 г.

Таблица 9. Брой проекти по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013 г.

Таблица 10. Брой проекти по Оперативна програма „Югоизточна Европа“ 2007 – 2013 г. (SEE)

Таблица 11. Приключили проекти по Оперативна програма „Конкурентоспособност” към май 2014 г.

Таблица 12 Проекти по области в Северозападен район по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013г.

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район (2007-2013 г.) за 2013 г. е разработен в съответствие с разпоредбите на чл.86, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.

Наблюдението на Регионалния план за развитие се извършва с цел постигане на ефективност и ефикасност на изпълнението му, както и за оптимизиране и подобряване на стратегическото планиране, програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на регионалното развитие.

Регионалният съвет за развитие на Северозападен район e органът за наблюдение на Регионалния план за развитие на района. В процеса на наблюдение Регионалният съвет за развитие осигурява участието на органите на централната и местната власт, други организации, физически и юридически лица, като се спазва принципа за партньорство, публичност и прозрачност. Срокът за разработване и внасяне на Годишния доклад за обсъждане и одобряване от Съвета е 30 юни на всяка следваща календарна година, съгласно чл.86, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.

Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район за 2013 г. е разработен от териториалното звено на Министерство на регионалното развитие в Северозападен район – отдел  „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие  в Северозападен район – Видин”, Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство”.

Докладът е изготвен на основата на информацията и данните, свързани с прилагането на системата от индикатори за наблюдение и съдържа информация за:

- Общите условия за изпълнение на регионалния план за развитие и в частност промените в социално-икономическите условия и политиките за развитие на национално, регионално и местно ниво;

- Постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на регионалния план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение;

- Действията, предприети от регионалния съвет за развитие с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на регионалния план за развитие;

- Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.

Следва да се отбележи, че 2013 г. е последната година от периода на действие на Регионалния план за развитие на Северозападен район (2007-2013 г.). В тази връзка, основната цел на настоящия доклад е както да даде информация за постигнатото изпълнение на РПР на Северозападен район през 2013 г., така и дефиниране на изводи относно постигнатия напредък по изпълнението му за периода 2007-2013 г.

Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на Регионалния план за развитие осигурява информация за изготвяне на междинната и последващата оценка на Плана, а резултатите от наблюдението се отчитат при изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие. Информацията от Годишния доклад, изготвен през 2012 г. е използвана при разработването на Регионалния план за развитие на Северозападен район за периода 2014-2020 г.

С решение на МС № 83 от 30.01.2012 г. и на основание на чл.19 от ППЗРР е приет Актуализиран документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на СЗР (2011-2013 г.) Актуализираният документ за изпълнение на РПР на СЗР (2011-2013 г.) не отменя Регионалния план за развитие на района (2007-2013 г.), а има допълващ и доуточняващ характер по отношение на тенденциите в социално-икономическите процеси на района, като  акцентът в стратегическата част е поставен върху националния и европейския дневен ред в развитието на регионите и върху актуалните цели и приоритети на кохезионната политика на ЕС. В този смисъл настоящият Годишен доклад отчита резултатите от изпълнението на Актуализирания документ за изпълнение на РПР на СЗР (2011-2013 г.), като основната му цел е да представи обща картина на изпълнението на Плана на Северозападен район през 2013 г.

Изводите и заключенията от настоящия доклад ще бъдат взети предвид при изготвянето на последващите оценки на НСРР (2005-2015 г.) и на РПР на Северозападен район (2007-2013 г.). В съответствие със законодателството за регионалното развитие последващата оценка на РПР на СЗР (2007-2013 г.) предстои да бъде извършена до края на 2014 г.

Предмет на наблюдението е изпълнението на отделните цели и приоритети на регионалния план за развитие чрез прилагане на основни и специфични индикатори, на организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите за управление и на мерките за осигуряване на информация и публичност за резултатите от изпълнението на Плана през 2013 г.

Годишният доклад се основава на последни официални данни на Националния статистически институт и сравнителни данни на Евростат за регионите в ЕС.  При изготвянето на доклада са използвани  и данни за изпълняваните на територията на Северозападен район проекти, публикувани в Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз в България. Използвана е информация от тримесечните справки за изпълнението на оперативните програми на територията на района, предоставена от представителите на Управляващите органи на оперативните програми в Регионалния координационен комитет към Регионалния съвет за развитие на Северозападен район; Информация от годишните доклади за изпълнение на общинските планове за развитие за 2013 г. и справка за значими проекти, финансирани от източници извън оперативните програми в общините от СЗР през 2013 г. предоставени от областните и общинските администрации в района.

Използвана е и информация от официалните електронни страници на оперативните програми, от единния информационен портал за Структурните фондове на ЕС в България www.eufunds.bg, данни от РИОСВ към Министерство на околната среда и водите в Северозападен район, актуални към  2013 г., както и данни от други аналитични изследвания, касаещи социално-икономическото, инфраструктурното и екологичното развитие на регионите.

В приложение е представен Доклад по наблюдението и контрола при прилагането на Регионалния план за развитие на Северозападен район 2007-2013 г., включително на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологични щети в резултат на прилагането на плана през 2013 г.

- 1. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН

- Кратка характеристика на Северозападен район

Северозападен район е част от района от ниво 1, NUTS 1 „Северна и Югоизточна България”. Граничи на север с Република Румъния и на запад с Република Сърбия, на изток със Северен централен район и на юг с Южен централен и Югозападен район. Наличието на общи граници с две държави, едната от които Румъния, член на Европейския съюз, предоставя добри възможности за засилване на транспортно-комуникационните функции на района, неговата вътрешна свързаност и интегрираността му с останалите части на националното пространство.

Районът се формира от областите Видин, Враца Монтана, Ловеч и Плевен (ниво NUTS 3). Площта на района е 19 070 кв.км, съставляваща 17,18% от територията на страната и в него има 51 общини.

Област Видин включва 143 населени места, обединени в 11 общини - Белоградчик, Бойница, Брегово, Видин, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупрене. В областта преобладава градското население, което е 63% от общото.

Област Монтана включва 131 населени места, разпределени в 11 общини: Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Монтана, Чипровци и Якимово.

Област Враца включва 128 населени места, разпределени в 10 общини: Борован, Бяла Слатина, Враца, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман и Хайредин.

Област Ловеч включва 149 населени места в 8 общини - Априлци, Летница, Ловеч, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин и Ябланица.

Област Плевен обхваща 11 общини с 123 населени места - Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Кнежа, Левски, Никопол, Плевен, Пордим и Червен бряг. Над две трети от населението в областта живее в градовете.

Социално-икономически условия и тенденции

Икономическата криза оказа негативно влияние върху пазара на труда, като в отделните области на страната интензитетът и характерът на това влияние са различни.

Пазарът на труда в Северозападна България е най-тежко повлиян от икономическата криза. За периода 2008 – 2013 г. районът регистрира постоянен спад на броя на заетите лица на годишна база. Демографската криза, в която се намира Северозападен район през последните години, оказва сериозно негативно влияние върху различни аспекти на социалното и икономическо развитие на района. Повишаващата се средна възраст и продължаващите процеси на изселване от района създават допълнителни предпоставки за влошаване на възрастовата структура на населението. Заетостта и доходите в района са ниски, а безработицата - висока.

Броят на населението на Северозападен район през 2013 г. (данни на НСИ) наброява 810 401 души. Демографската ситуация в района е изключително неблагоприятна, тъй като само през 2013 г. общият брой на населението е намаляло с      13 066 души, спрямо предходната 2012 г. По брой на населението районът е на последно място в страната, малко след Северен централен район и се наблюдават постоянни темпове на намаление, дължащи се както на отрицателния естествен прираст, така и на висока миграционна подвижност. Текущата демографска ситуация в района се характеризира и с продължаващото застаряване на населението, намаляваща раждаемост и задържащо се високо равнище на общата смъртност.

Северозападен район се запазва като район с най-ниска гъстота на населението спрямо останалите 5 района (42.50 д/кв.км) при средна стойност за страната 65.27 д/кв.км. Най-голяма в района е гъстотата на населението в област Плевен (55,74 д/км2), а най-малка – в област Видин (31,49 д/км2). В градовете живее 63.57% от населението на района, като делът на градските жители е по-нисък от средния за страната (73,03%). Характерно както за района, така и за страната е нарастване на градското население за сметка на населението, живеещо в селата. Тази тенденция се дължи на вътрешни миграции от селата и по-малките градове към по-големите селища и най-вече към областните центрове. Най-големият град в района е Плевен (103 122 ж.), който е и единственият с население над 100 000 души.

- Таблица 1. Основни данни за Северозападен район към 31.12.2013 г.

| Области | Територия- кв. км | Население | Гъстота на населението | Коефициент на безработица | Коефициент на заетост |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Видин | 3 032 | 95 467 | 31.49 | 17.7 | 39.6 |
| Враца | 3 619 | 178 395 | 49.29 | 14.9 | 39.4 |
| Ловеч | 4 128 | 135 580 | 32.84 | 10.7 | 37.8 |
| Монтана | 3 635 | 141 596 | 38.95 | 16.7 | 39.0 |
| Плевен | 4 653 | 259 363 | 55.74 | 12.1 | 42.9 |
| Северозападен | 19 070 | 810 401 | 42.50 | 14.0 | 40.2 |
| България | 111 001 | 7 245 677 | 65.27 | 12.9 | 46.9 |

Източник: Национален статистически институт

Коефициентът на раждаемост през 2013 г. в Северозападен район е 7.9‰, при средна стойност за страната 9.2‰, което нарежда района на последно място по този показател. Наблюдава се тенденция на намаление на раждаемостта в района с 0.5‰ спрямо предходната 2012 г. (8.4‰). Областите Плевен и Видин се очертават като своеобразни полюси. По данни на НСИ за 2013 г. най-много раждания са отчетени в област Плевен – 2 173 бр., а най-малко в област Видин – 666 бр. През 2013 г. в района са регистрирани 6 484 родени деца, като от тях 6 419 (99%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените е намалял с 557 деца.

Наблюдава се тенденция на намаление на коефициента на смъртност през 2013 г. в Северозападен район спрямо 2012 г. с 1.5‰. Коефициентът на смъртност измерен в района през 2013 г. е 18.4‰, при средна стойност за България 14.4‰. Вариацията на стойността на коефициента за останалите райони от ниво 2 е в диапазона 13‰ (за Югозападен район) - 16‰ (за Северен централен район). На областно ниво най-висок е коефициента в областите Видин и Монтана – 21.1‰ и 20.1‰, които са и най-високите стойности спрямо останалите райони от ниво 3.

Естественият прираст на населението в Северозападен район през 2013 г. е отрицателен – (-10.5‰), като тази стойност е най-висока спрямо останалите райони от ниво 2 и е два пъти по-висока от средната стойност за страната (-5.2‰). По този показател се отчита слабо намаление спрямо предходната година с 1‰. Всички области в Северозападен район имат отрицателен естествен прираст, като данните на НСИ за 2013 г. отчитат най-висока отрицателна стойност на естествения прираст в област Видин (-14.3‰), следвана от област Монтана (-11.7 ‰). Останалите области Враца, Ловеч и Плевен са с коефициент на естествен прираст под средната стойност за Северозападен район.

Ниската раждаемост, високата смъртност, ниската средна продължителност на живота, миграционните потоци са причина за поддържането на отрицателен естествен прираст в СЗР. Резултат от отрицателния естествен прираст и миграцията на хора в трудоспособна възраст извън района е силно влошената възрастова структура на населението. Застаряването на населението определя ниската раждаемост (7,9‰) и високата смъртност (18,4 ‰), като най-неблагоприятна е ситуацията в областите Видин и Монтана. Към 2013 г. механичният прираст също е отрицателен (- 4 441 души) и се дължи предимно на икономическите трудности в района.

И през 2013 г. Видин остава областта в най-неблагоприятно демографско състояние в цялата страна. За периода 2001-2013 г. населението е намаляло с 32 583 души, като по този начин областта става единствената в България с население под 100 хиляди души. Около 64% от населението живее в градовете. Възрастовата структура на населението е изключително неблагоприятна. Областта се характеризира с изключително силно изразени негативни тенденции по отношение на естествения прираст на населението. Като резултат от ниската раждаемост и високата смъртност през последното десетилетие коефициентът на естествен прираст е отрицателен, като през повечето години е три пъти по-висок от средния за страната, който се колебае между -3,5 и -5,7‰.

Област Враца се обезлюдява с бързи темпове, като за периода 2001-2013 г. тя е изгубила 44 963 души. Коефициентът на естествен прираст е отрицателен (-10,1 ‰) и областта страда от засилена миграция на населението. Бързото намаляване на населението на областта води до влошаване на възрастовата структура. Приблизително 59% от населението на областта живее в градовете.

Ловеч е втората от областите в Северозападен район с най-малък брой население след област Видин. През 2013 г. в областта живеят около 135 580 души, от тях 62,5% населяват градовете. През целия период от 2001 г. до сега естественият прираст на населението е отрицателен – в рамките на минус 7,8 до минус 9,7‰ годишно. Регистрираната стойност през 2012 и 2013 г. е още по-неблагоприятна: - 10,2‰. Механичният прираст на населението също е отрицателен, което означава, че повече хора напускат областта, отколкото се заселват в нея. В резултат на тези тенденции възрастовата структура на населението на областта се влошава.

Населението на област Монтана през 2013 г. е малко над 141 хиляди души, като продължава тенденцията за неговото намаляване. Повече от половината от населението на областта живее в градовете (64,3%). В периода 2001-2013 година населението е намалявало с 38 145 души. През 2013 г. естественият прираст пада до -11,7‰, като единствено област Видин е с по-висок отрицателен прираст. Стойността е над два пъти по-висока от средната за страната (-5,2%). Комбинацията от напускане на населението, високите нива на смъртност и малкото новородени деца води и до влошаване на цялостната демографска картина.

През 2013 г. 66,7% от населението на област Плевен живеят в градовете. Естественият прираст на населението е отрицателен, като през 2013 г. достига - 9,1‰, най-нисък от останалите области в Северозападен район. От 2001 г. насам населението на областта е намаляло с над 66 хиляди души. В област Плевен се наблюдават традиционно високи отрицателни нива на механичен прираст, което показва, че значително повече хора напускат областта, отколкото се заселват в нея. Високият и постоянно нарастващ коефициент на възрастова зависимост показва влошаващи се демографски характеристики и неблагоприятни перспективи за пазара на труда.

Таблица 2. Население, коефициент на раждаемост, коефициент на смъртност и коефициент на естествен прираст по райони и области към 31.12.2013 г.

| Райони, Области | Брой население | Коефициент на раждаемост | Коефициент на смъртност | Коефициент на естествен прираст (‰) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Северозападен | 810 401 | 7.9 | 18.4 | - 10.5 |
| Видин | 95 467 | 6.8 | 21.1 | - 14.3 |
| Враца | 178 395 | 7.7 | 17.8 | - 10.1 |
| Ловеч | 135 580 | 7.5 | 17.7 | - 10.2 |
| Монтана | 141 596 | 8.4 | 20.1 | - 11.7 |
| Плевен | 259 363 | 8.2 | 17.3 | - 9.1 |
| Северен централен централен | 835 813 | 8.3 | 16.0 | - 7.7 |
| Североизточен | 954 536 | 9.5 | 13.6 | - 4.1 |
| Югоизточен | 1 063 690 | 10.2 | 14.3 | - 4.1 |
| Югозападен | 2 127 618 | 9.3 | 13.0 | - 3.7 |
| Южен централен | 1 453 619 | 9.2 | 13.7 | - 4.5 |
| За страната | 7 245 677 | 9.2 | 14.4 | - 5.2 |

- Източник: Национален статистически институт

Фигура 1. Коефициент на раждаемост, коефициент на смъртност и коефициент на естествен прираст по райони към 31.12.2013 г.

- Източник: Национален статистически институт

Лицата в Северозападен район в икономически активна възраст (от 15 и повече години) са общо 330,7 хиляди души, а работещите от тях са около 284,4 хил. души. Това показват данните от наблюдението на работната сила на Националния статистически институт през 2013 година. Коефициентът на безработица се увеличава с 1,7 процентни пункта в сравнение с 2012 г. и достига 14%. Безработните са 46,3 хиляди души, от които 28,6 са мъже и 17,7 - жени.

Коефициентът на безработица за Северозападен район през 2013 г. е 14%, като отчетеното увеличение е с 1.7 процентни пункта спрямо предходната 2012 г. по данни на НСИ. На ниво области най-сериозен е проблема с безработицата в област Видин – 17.7%, като през 2013 г. коефициента се е увеличил с 0.3 процентни пункта спрямо 2012 г. Най-благоприятна е ситуацията в област Ловеч – 10.7%, където се наблюдава намаление с 2.7 процентни пункта спрямо предходната година.

В България през 2012 г. отчетеният средногодишен коефициент на безработица е 12.3%, по-висок от средния за Европейския съюз. По данни на Евростат този коефициент през 2012 г. за Евросъюза (ЕС-27 и ЕС-28) е 10,4% и 10,5%.

В Северозападен район измереният през 2013 г. коефициент на заетост е 40.2%, който е най-нисък в сравнение с останалите райони от ниво 2 в България. Най-висок коефициент на заетост в рамките на района е отчетен в област Плевен – 42.9%, а най-нисък – област Ловеч 37,8%. Коефициента на заетост във всички области в района е под средния за страната, който е 46.9% . По данни на НСИ, коефициентът на заетост в района през 2013 г. се е увеличил с 0.6 процентни пункта в сравнение с предходната 2012 г. (39.6%).

По данни на Евростат, нивото на безработица сред населението на възраст 25-64 години с ниска степен на образование в България през 2013 г. се е увеличило с 1.5 процентни пункта спрямо 2012 г. и достига ниво от 28.5% през 2013 г., при средна стойност за ЕС-27 и ЕС-28 – 17.9%.

През 2013 г. безработицата в област Видин се увеличава с 0,3 процентни пункта спрямо 2012 г. и остава висока - 17,7% при 12,9% средно за страната, докато заетостта тръгва нагоре и достига 39,6%. Работната сила наброява 40,8 хил. души, което е най-малко в сравнение с областите в цялата страна и е резултат от ниската квалификация на преобладаващата част от работната ръка в областта, миграцията и застаряващото население.

Показателно за устойчивото развитие на област Враца е равнището на безработица. Не се наблюдават резки скокове през последните години и независимо от лекото повишение от 2010 г. насам равнището на безработица достига нива - 14,9% през 2013 г. при 12,9% за България. Въпреки това коефициентът на заетост на хората на 15 и повече навършени години остава нисък - 39,4%, с над 7,5 процентни пункта под средното равнище за страната.

В периода преди кризата пазарът на труда в област Ловеч е един от най-интензивно развиващите се в страната. От 2005 до 2009 г. безработицата при населението над 15-годишна възраст спада от 18,9 на 3,0%, а заетостта се увеличава от 39,4 на 47,8%. В последвалия кризисен период напредъкът е до голяма степен заличен, като през 2013 г. заетостта пада до нива от 37,8%, а безработицата достига 10,7%.

Безработицата в област Монтана продължава да бележи ръст от 2009 г. насам, като през 2013 г. достига почти 16,7%. Установява се нисък коефициент на заетост на населението над 15-годишна възраст - 39% спрямо средния за страната от 46,9%.

В област Плевен безработицата е над средните за страната нива през 2010 и 2011 г., но през 2012 г. и 2013 г. отбелязва спад до 10,3% и 12,1%, като по тази начин Плевен се нарежда сред седемте области с най-ниска безработица. Заетостта на населението също се увеличава, като спрямо средните за страната нива от 46,9% тя остава ниска - едва 42,9% през 2013 година.

Следва да се отбележи, че поради спецификата на отчитане на НСИ и Евростат не могат да бъдат представени данни за БВП и другите основни икономически показатели на ниво Северозападен район (както и за останалите райони от ниво 2) за 2012 г. и 2013 г.

И през 2013 г. икономическото състояние на района остава на сравнително ниско равнище. Икономиката на СЗР генерира средногодишно около 7% от БВП (2010 - 7,2%, 2011- 7,1%) на страната и по този показател той е на последно място сред районите от ниво 2. В него се регистрира най-ниският за страната темп на нарастване на БВП, което е свързано преди всичко с намаляването на производството и затварянето на големи предприятия в химическата, машиностроителната и преработващата промишленост, със слабата експортна насоченост на предприятията, малкия обем на инвестициите, незадоволителното състояние на техническата инфраструктура, неблагоприятните демографски тенденции, несъответствието на професионалната квалификация на реалните потребности на пазара на труда и др.

По БВП на човек от населението (6 343 лв.) районът заема последно място след Северен централен район. Водещи във формирането на БВП са областите Враца и Плевен, на които се падат 58.3% от създавания БВП. Там са концентрирани 60,6% от ПЧИ на района. Най-малък дял от БВП на района формира икономиката на област Видин (около 10%). По обем на Брутната добавена стойност (БДС) – 4 625 млн. лева районът е на последно място, малко след Северния централен район.

Общият размер на брутния вътрешен продукт, създаден в Северозападен район през 2011 г. е 5 344 млн. лв., като приносът на района по този показател е 7.1% в съвкупния БВП. В периода 2007-2011 г. се отбелязва тенденция на трайно намаляване на приноса на БВП на Северозападен район към общия БВП. По този показател районът продължава да заема последно място в сравнение с останалите райони от   ниво 2.

Таблица 3. Брутен вътрешен продукт по райони от ниво 2 (в млн. лева)

| Райони | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БЪЛГАРИЯ | 60 185 | 69 295 | 68 322 | 70 511 | 75 308 |
| Северозападен район | 4 902 | 5 443 | 5 087 | 5 057 | 5 344 |
| Северен централен район | 5 178 | 5 799 | 5 528 | 5 577 | 5 865 |
| Североизточен район | 6 661 | 7 771 | 7 241 | 7 503 | 7 996 |
| Югоизточен район | 7 216 | 8 443 | 8 308 | 8 475 | 9 008 |
| Югозападен район | 27 486 | 32 062 | 32 565 | 33 974 | 36 617 |
| Южен централен район | 8 741 | 9 776 | 9 591 | 9 924 | 10 477 |

Източник: Национален статистически институт

Фигура 2. Брутен вътрешен продукт по райони от ниво 2 (в млн. лева)

Източник: Национален статистически институт

На областно ниво по данни на НСИ най-висок е размера на БВП в област Плевен - 1 559 млн. лв., което е 29% от БВП за района, а най-нисък в област Видин – 501 млн. лв. или 7.1% от БВП за района.

През 2011 г. Северозападният район продължава да е на последно място сред районите от ниво 2 по показател брутен вътрешен продукт на човек от населението  -  6 343 лв. при среден показател за България - 10 248 лв.

Таблица 4. Брутен вътрешен продукт на човек от населението по райони от ниво 2 (в лева)

| Райони | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БЪЛГАРИЯ | 7 857 | 9 090 | 9 007 | 9 359 | 10 248 |
| Северозападен район | 5 233 | 5 897 | 5 595 | 5 652 | 6 343 |
| Северен централен район | 5 528 | 6 249 | 6 011 | 6 139 | 6 838 |
| Североизточен район | 6 710 | 7 836 | 7 313 | 7 612 | 8 294 |
| Югоизточен район | 6 398 | 7 513 | 7 424 | 7 625 | 8 374 |
| Югозападен район | 12 991 | 15 161 | 15 406 | 16 078 | 17 171 |
| Южен централен район | 5 640 | 6 340 | 6 256 | 6 525 | 7 099 |

Източник: Национален статистически институт

Фигура 3. Брутен вътрешен продукт на човек от населението по райони от ниво 2  (в лева)

Източник: Национален статистически институт

През 2011 г. в Северозападен район БВП на човек от населението е 6 343 лв. и бележи увеличение с 691 лв. спрямо 2010 г.

Във вътрешнорегионален план за 2011 г. най-висок е БВП на човек от населението в областите Враца и Ловеч, със стойности - съответно 8 361 лв. и 6 484 лв., а най-нисък в област Видин - 4 990 лв.

Фигура 4. Брутен вътрешен продукт за 2011 г. по статистически области

Източник: Национален статистически институт

По отношение на икономическото развитие област Видин е сред най-изостаналите в страната. Областта е с най-нисък БВП на човек от населението през 2011 г. (4 990 лв.) от всички области в България. Регистрира ниски нива на БВП/човек спрямо средните за страната, като изоставането расте непрекъснато и през 2011 г. разликата е най-значителна.

Област Монтана регистрира петият най-нисък БВП на човек от населението за 2011 г. – 5 559 лв. и е с относителен дял от 54% спрямо средния за страната.

В периода 2009 - 2011 г. Враца е областта с най-висок брутен вътрешен продукт на глава от населението от всички области в района (около 20% ръст за периода). БВП на глава от населението плавно нараства, като по последни данни от 2011 г. е 8 361 лв. и област Враца се нарежда на шесто място в страната след област Бургас.

В област Плевен произведеният брутен вътрешен продукт на човек от населението за 2011 г. се покачва (5 808 лв.), като регистрира увеличение с 757 лв. спрямо предходната година и е на трето място в Северозападен район след областите Враца и Ловеч.

Област Ловеч е на второ място в района по брутен вътрешен продукт на човек от населението за 2011 г. (6 484 лв.) след област Враца и отчита ръст с 861 лв. спрямо 2010 г., но икономическите резултати на областта са под средните за страната.

Фигура 5. Брутен вътрешен продукт (евро/глава от населението, по текущи пазарни цени ) за периода 2008 -2010 г.

|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕС - 28 | 25 000 | 23 400 | 24 400 | 25 100 |
| ЕС - 27 | 25 100 | 23 500 | 24 500 | 25 200 |
| БЪЛГАРИЯ | 4 600 | 4 600 | 4 800 | 5 200 |
| Северозападен район | 3 000 | 2 900 | 2 900 | 3 200 |
| Северен централен район | 3 200 | 3 100 | 3 100 | 3 500 |
| Североизточен район | 4 000 | 3 700 | 3 900 | 4 200 |
| Югоизточен район | 3 800 | 3 800 | 3 900 | 4 300 |
| Югозападен район | 7 800 | 7 900 | 8 200 | 8 800 |
| Южен централен район | 3 200 | 3 200 | 3 300 | 3 600 |

Източник :Евростат

Брутната добавена стойност отчетена през 2011 г. в Северозападен район е 4 625 млн. лв., което представлява 7.1 % от общата БДС за страната (65 174 млн. лв.) и по този показател районът се нарежда на последно място сред шестте района от ниво 2.

Структурата на брутната добавена стойност в Северозападния район се характеризира със силен превес на сектора на услугите, където се формира 51,5% от съвкупната добавена стойност в района. В сектора на индустрията се произвеждат 35,3% от регионалната добавена стойност, а приносът на сектора на селското и горско стопанство е 13,2%. Относителният дял на индустрията в структурата на брутната добавена стойност за Северозападен район е най-малък от останалите райони, което свидетелства за ниско ниво на индустриално развитие.

Фигура 6. Брутна добавена стойност по икономически сектори за Северозападен район (млн. лв.) за периода 2007-2011 г.

Източник: Национален статистически институт

С най-висок принос в брутната добавена стойност на страната през 2011 г. е Югозападният район (48,62 %), който около три пъти надвишава приноса на следващия по участие район – Южния централен (13,91%), а с най-нисък принос е Северозападният район (7,1%).

Фигура 7. Брутна добавена стойност по статистически райони за периода 2007-2011 г. (млн. лв.)

Източник: Национален статистически институт

През 2012 г. средната годишна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение отчита ръст с 379.00 лв. спрямо предходната 2011 г. (6 727лв). Във вътрешнорегионален план най-висока е стойността в област Враца 9 231 лв., като останалите области Плевен, Ловеч, Монтана и Видин са със стойности под средната за района (7 106 лв.).

Броят на предприятията от нефинансовия сектор, които функционират на територията на Северозападен район през 2012 г. са 28 270, което представлява 7.6 % от тези за страната (372 024 бр.). По отношение на структурата на предприятия в Северозападен район, микро-фирмите възлизат на 26 004 броя, малките фирми – 1 862 броя, средните фирми – 355 броя и големите фирми възлизат на 49 броя. В сравнение с предходната 2011 г. се наблюдава увеличение на броя на предприятията с 296 броя. Разпределението на приходите от дейността на нефинансовите предприятия е 4.6% от тези за страната (240 529 349 хил. лв.) и поставя Северозападен район на последно място сред другите райони в страната.

През 2012 г. се наблюдава увеличение на преките чужди инвестиции в Северозападен район в сравнение с предходната 2011 г., които възлизат на 573 295 хил. евро или 2.6% от ПЧИ за страната за същия период. Увеличението, което се наблюдава по този показател е с 34 196 хил. евро, спрямо предходната 2011 г. (539 099 хил. евро). Във вътрешнорегионален план се наблюдават големи различия. Водещи области по привличане на ПЧИ през 2012 г. са област Плевен (194 965 хил. евро), област Враца (152 754 хил.евро), и област Ловеч (132 962 хил. евро). На другия полюс с най-малко преки чужди инвестиции са област Видин (61 232 хил. евро) и област Монтана (31 380 хил. евро).

Проследявайки през 2012 г. динамиката на преките чуждестранни инвестиции по области в СЗР, най-голямо увеличение спрямо 2011 г. се констатира в област Видин – с 28 174,7 хил. евро, следвана от област Плевен – 20 037,5 хил. евро и област Монтана -  с 5 996,0 хил. евро. В областите Враца и Ловеч се отчита намаление на чуждестранните инвестиции – с 19 913,4 хил. евро и 98,6 хил. евро. Най-привлекателна за чуждите инвеститори продължава да е област Плевен с 34% относителен дял на преките чуждестранни инвестиции от тези на района.

Фигура 8. Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия в  хил. евро ( 2008 - 2012 г.)

Източник: Национален статистически институт

Дължината на пътищата от републиканската пътна мрежа на територията на Северозападен район за 2013 г. е 3 391 км. Делът на пътищата с национално и международно значение е съответно 0.2% (или 7 км) магистрали, 11.4% първокласни, 22.6% второкласни и 65.8% третокласни пътища, което е по-ниско от средните стойности за страната. Районът преобладаващо се обслужва от регионална пътна мрежа, чийто относителен дял (88.4%) е по-висок от средния за страната (82%) и най-висок сред всички райони.

За периода 2007-2013 г. дължината на РПМ в Северозападен район се е увеличила с 7 км (от 3 384 за 2007 г. до 3 391 за 2013 г.), като не се наблюдава промяна в нейната дължина през 2012 и 2013 г. За периода 2007-2011 г. се отчита увеличение с 8 км, 2010-2011 г. - нарастване с 2 км, докато 2011-2012 г. е отчетено намаление с 1 км. Липсата на изградени автомагистрали определя по-ниското качество на транспортно обслужване на населените места в района.

Пътните връзки със столицата и Южна България се осъществяват главно през прохода Витиня, Петроханския проход, Искърския пролом и прохода Троян-Кърнаре. С най-голямо значение е пътят от Видин през Монтана и Враца към София, който е част от еврокоридор №ІV.

По обем на товарните превози в района от автомобилния транспорт водещо място заема област Плевен, следвана от областите Монтана, Ловеч, Видин и Враца. Задържащ фактор за социално-икономическото развитие на района оказва влошеното състояние на пътищата от републиканската пътна мрежа и най-вече на общинските пътища

Развитието на транспортните връзки в района се определя от благоприятното географско положение на СЗР спрямо плавателния път на река Дунав (общоевропейски транспортен коридор №VІІ) и преминаващото през територията му общоевропейски транспортен коридор № ІV. Река Дунав е единственият вътрешен воден път в България. Нейното значение за развитието на интермодалния транспорт в страната се обуславя от ролята й в „основната” ТEN-T мрежа, както и от Стратегията на ЕС за Дунавския регион. Речните пристанища за обществен транспорт от национално значение по река Дунав са пристанищата Видин, Лом и Русе, като пристанища Видин и Русе са част от „основната” ТEN-T мрежа (коридори VII и IX). Пристанище Лом е второто по големина дунавско пристанище в България, като изградената инфраструктура осигурява най-късата директна сухоземна връзка Лом – Солун. Пристанище Видин експлоатира четири пристанищни терминала. Речните пристанища във Видин, Лом, Оряхово, Сомовит и Никопол, фериботния комплекс при Оряхово и новият мост на река Дунав между Видин и Калафат са транспортни обекти не само с национално и международно значение, но и със съществено регионално значение. Посредством моста и фериботния комплекс в Оряхово районът се свързва с транспортната система на Румъния, а оттам – с Централна и Източна Европа. По река Дунав и плавателния канал Рейн-Майн-Дунав районът и страната се свързват със Западна Европа.

Железопътната мрежа е втора по значение и важност за осигуряване на транспортен достъп и обслужване на населението. Общата дължина на функциониращите жп линии на територията към 2013 г. е 648 км, което съставлява 15.7% от жп мрежата на страната. Като цяло състоянието на техническата инфраструктура, обслужваща бизнеса и населението е незадоволително, като най-съществен е проблема, свързан с осигуряване на транспортна достъпност до обслужващите центрове.

Модернизирането на жп линията Видин – Мездра – София, изграждането на скоростен път Видин–София, както и развитието на пристанищата като мултимодални логистични центрове, ще осигури провеждането на мултимодални превози с положително влияние върху бъдещото икономическо развитие на Северозападен район.

Ниска е степента на изграденост на телекомуникационните мрежи и системи, като районът изостава от другите райони от страната. Разширяването на мрежите на ИКТ извън големите градове ще създаде възможности за по-широк достъп до услуги и информация за населението и бизнеса от периферните територии.

Продължава да нараства броят на домакинствата, които използват информационни и комуникационни технологии, но като цяло техният дял от 42,8% за 2013 г. остава по-нисък от средния за страната (53,7 %). По този индикатор се отчита известен напредък в развитието на Северозападен район през 2013 г., но районът остава на последно място спрямо останалите райони от ниво 2.

През 2013 г. продължава положителната устойчива тенденция на намаляване на относителния дял на лицата, които никога не са използвали интернет с  25,6 процентни пункта (от 72.5% за 2007 г. до 46,9% за 2013 г.), но като цяло стойността на индикатора остава по-висока от средната стойност за страната – 40,6 %. През 2013 г. най-малки стойности на показателя са отчетени в ЮЗР (30,5 %), следван от СЦР (43,0 %) и ЮИР (43,8 %), а най-голяма стойност – в СЗР (46,9 %), по данни на НСИ.

Таблица 5. Достъп на домакинствата до интернет и на лица, които никога не са използвали интернет

| Райони | Достъп на домакинствата до интернет |  |  |  | Лица, които никога не са използвали интернет |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 |  | 2013 |  | 2007 |  | 2013 |  |
|  | % | Брой | % | Брой | % | Брой | % | Брой |
| За страната | 50.9 | 1 393 681 | 53.7 | 1 439 944 | 64.6 | 3 876 765 | 40.6 | 2 283 832 |
| Северозападен | 38.2 | 119 359 | 42,8 | 130 087 | 72.5 | 523 499 | 46,9 | 291 758 |
| Северен централен | 47.5 | 155 444 | 49,6 | 158 690 | 72.3 | 537 753 | 43,0 | 283 588 |
| Североизточен | 47.9 | 170 890 | 51,5 | 180 470 | 63.4 | 488 002 | 45,7 | 338 552 |
| Югоизточен | 49.6 | 194 022 | 46,5 | 177 702 | 68.4 | 588 248 | 43,8 | 355 006 |
| Югозападен | 59.3 | 494 145 | 64,3 | 526 340 | 50.9 | 854 447 | 30,5 | 508 486 |
| Южен централен | 50.3 | 259 821 | 52,7 | 266 655 | 72 | 884 816 | 45,0 | 506 441 |

Източник: Национален статистически институт

По отношение на реализирането на политиката за опазване и възстановяване на околната среда следва да се отбележи, че разходите за опазване на околната среда в СЗР през 2012 г. намаляват с 22 519 хил. лв. спрямо предходната 2011 г. и възлизат на 155 039 хил.лв. или 9.15% от тези за страната (1 693 583 хил.лв.).

По този показател Северозападен район се нарежда на предпоследно място спрямо останалите райони от ниво 2. Най-значителните разходи за опазване на околната среда в района през 2012 г. са направени в област Враца (65 431 хил.лв.) и област Ловеч (34 599 хил.лв.), следвани от областите Монтана (24 902 хил.лв.) и Плевен (23 335 хил.лв.), а най-малки разходи са направени в област Видин (6 772 хил. лв.). В областите Ловеч, Враца и Видин се наблюдава намаление на разходите за опазване и възстановяване на околната среда в сравнение с 2011 г. съответно с 18 906, 26 416 и 1 153 хил. лв., докато в останалите две области в района -  Монтана и Плевен, отчетеното увеличение е почти двойно.

По степен на изграденост на водоснабдителната мрежа СЗР е на четвърто място в страната, а по отношение на канализационните мрежи и обслужване от ПСОВ районът продължава да изостава. През 2012 г. е отчетено минимално нарастване на делът от населението с обществено водоснабдяване спрямо предходната 2011 г. с 0.1 процентни пункта. (от 99,4%  през 2011 г. до 99,5% през 2012 г., при среден показател за страната – 99.3%.)

В края на 2012 г. районът има най-нисък дял на населението, обхванато от канализационни мрежи -57.8% при средна стойност за страната – 74.3%.

На територията на Северозападен район през 2012 г. функционират 25 депа за битови отпадъци. В периода 2007-2012 г. се наблюдава тенденция на намаляване на депата за битови отпадъци (от 97 бр. през 2007 г. до 25 бр. през 2012 г.), като най -драстично  е намалението в област Видин, където депата от 49 бр. се свеждат до 6 бр.

Делът на населението обслужено от системи за организирано сметосъбиране в Северозападен район през 2012 г. е 100%, което е над средния показател за страната 99.2%. Нарастването по този индикатор спрямо 2011 г. е с 0.6 процентни пункта.

Като цяло районът продължава да се нуждае от подобряване на системата за събиране на отпадъците и въвеждане на по-ефективна система за управление на отпадъците в ограничен брой регионални депа.

- Политики за развитие на национално, регионално и местно ниво

По отношение политиките за развитие трябва да се отбележи, че и през 2013 г. са разработени и приети редица важни стратегически документи, имащи отношение към формирането на политиката за развитие на районите от ниво 2.

Стратегия „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж  цели повишаване на конкурентоспособността на ЕС, постигане на икономически растеж, висока заетост и социално сближаване, развитие на нисковъглеродна икономика и иновации. Стратегията на ЕС за растеж и заетост „Европа 2020” предлага дългосрочна визия за развитието на социално-ориентирана пазарна икономика в ЕС до 2020 г. и определя в голяма степен рамката на бъдещото икономическо развитие на България и районите от ниво 2. При формулиране на визията и стратегическите цели на приетия през 2013 г. Регионален план за развитие на Северозападен район 2014-2020 г. (Решение на Министерския съвет № 459/01.08.2013 г.) са отчетени целите на Стратегия „Европа 2020“, които ще се изпълнят чрез помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове през периода 2014-2020 г.

В отговор на изискванията на Стратегия „Европа 2020“ България разработи Национална програма за реформи (НПР). През април 2014 г. е извършена поредна актуализация на НПР, в която са описани предприетите стабилизационни мерки и действията за ускоряване на структурните реформи в страната. Включването на дефинираните в Програмата мерки в Регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 и Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 г., ще допринесат за постигане на националните цели по Стратегия „Европа 2020“. НПР се изготвя в съответствие и с Конвергентната програма на Република България (2014–2017 г.), приета с РМС № 220/22.04.2014 г. Програмата е елемент от процеса на координиране и наблюдение на икономическите политики на държавите-членки на ЕС и очертава основните политики за поддържане на икономическа и финансова стабилност, с цел създаване на условия за икономически растеж.

Националната програма за развитие: „България 2020” е рамков дългосрочен документ, който определя визията, целите и приоритетите за развитие на страната до 2020 г. Програмата отчита националната специфика и възможности за подкрепа и участие в постигането на общоевропейските цели и е основа за разработването на стратегическите документи за програмния период 2014-2020 г. Стратегическата част на Националната програма за развитие „България 2020“ представя общата рамка на политиките за развитие на Република България до края на 2020 г. Нейният Приоритет 3 „Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на местния потенциал” е свързан с прилагането на политиката за регионално развитие, респективно с Националната стратегия за регионално развитие, която му съответства като стратегическа рамка. Чрез инструментите на политиката за регионално развитие и в изпълнение на приоритет 3, през 2013 г. в Северозападен район се реализират проекти за разработване на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие – 6 бр.

Стратегията на ЕС за развитие на региона на река Дунав допринася за постигане на целите на ЕС и за подпомагане на основните инициативи на политиката за сближаване на ЕС през периода 2014-2020 г. През април 2013 г. Европейската комисия представи първия Доклад за напредъка по Дунавската стратегия, в който са представени основните резултати от разрешаването на съществуващи проблеми, реализираните проекти и инициативи и са формулирани ясни препоръки за бъдещето развитие на региона. Чрез Доклада, Европейската комисия насърчава държавите-членки да използват комбинирано наличните ресурси за по-ефективно финансиране на различните регионални проекти и включване по подходящ начин на приоритетите на Стратегията в националните и регионалните стратегии и планове за периода 2014-2020 г. При разработването на Регионалния план за развитие на Северозападен район за периода 2014-2020 г. са взети под внимание стратегическите аспекти на Дунавската стратегия на ЕС.

Приетата през 2012 г. Националната стратегия за регионално развитие за периода 2012-2022 г. (НСРР) е основният документ, който определя стратегическата рамка на държавната политика за постигане на балансирано и устойчиво развитие на районите на страната и за преодоляване на вътрешнорегионалните и междурегионалните различия в контекста на общоевропейската политика за сближаване. Тази стратегия очертава националните измерения за постигане на европейските приоритети за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Тя определя дългосрочните цели и приоритети на политиката за регионално развитие, която от своя страна осигурява териториалното измерение на секторните политики и съдейства за тяхното синхронизиране. НСРР очертава рамката и дава насоки за разработването на документите за регионално развитие на регионално, областно и общинско ниво.

През 2012 г. е приета и Национална концепция за пространствено развитие 2013-2025 г., която дава насоките за устройство, управление и опазване на националната територия и акватория и създава предпоставки за пространствено ориентиране и координиране на секторните политики. Заедно с НСРР 2012- 2022 г., тя е основен документ за интегрирано планиране и устойчиво пространствено развитие. НКПР е основа и регулатор за постигане на комплексно, интегрирано планиране на регионалното ниво в контекста на националното и общоевропейското пространствено развитие.

Съвместеният документ за пространствено развитие на държавите от Вишеградската четворка, България и Румъния“ (V4+2) е резултат на сътрудничеството в областта на териториалното развитие между България, Полша, Румъния, Словакия, Чехия и Унгария. Целта на документа е постигане на координация на пространственото развитие по отношение на т.нар. „полюси на развитие”, прекъсванията на „осите на развитие” и свързаността на транспортната мрежа. През април 2014 г. в гр. Будапеща на неформална среща на министрите, отговорни за регионалното развитие и пространственото планиране на държавите от V4+2 е представен актуализиран проект на Съвместния документ за пространствено развитие на държавите от Вишеградската четворка, България и Румъния“.

През 2013 г. продължи разработването на Споразумението за партньорство, очертаващо помощта от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) за периода 2014-2020 г. Споразумението за партньорство ще замести Националната стратегическа референтна рамка 2007-2013 г. В Споразумението са определени стратегическите приоритети за развитие на България; размера на средствата, които ще получи страната; предварителните условия за достъп до тях, механизмите за управление и координация на оперативните програми и др. Приоритетите са изведени на основата на анализ на различията, потребностите за развитие и потенциала за растеж на районите от ниво 2 в България. Споразумението за партньорство е обвързано с принципите на политиката на сближаване, общата селскостопанска политика, общата политика по рибарство, хоризонталните принципи на ЕС и ЕСИФ и допринася за постигане целите на Стратегия „Европа 2020“, НПР: БГ2020 и Дунавската стратегия. Представители на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район участват в тематичните работни групи за разработване на Споразумението за партньорство и оперативните програми за периода  2014-2020 г.

През 2013 г. беше разработен проект на Интегрирана стратегия за прилагане на интегрирани териториални инвестиции в Северозападния район 2014-2020 г. Интегрираните териториални инвестиции са нов и гъвкав инструмент за осъществяване на регионална политика в рамките на ЕС чрез интегрирани интервенции в рамките на предварително дефинирани територии през периода 2014-2020 г. Чрез него се цели постигането на  комплексен положителен ефект в развитието на съответната територия, смекчаването на регионалните различия и по-ефективното усвояване на средствата от различните програми и инструменти за осъществяване на Европейската регионална политика чрез прилагането на интегриран подход в планирането и управлението на територията.

Пилотният проект за прилагане на Интегрирани териториални инвестиции в България се предвижда да бъде осъществен в Северозападния район, тъй като е най-бедният район, с най-нисък размер на БВП на глава от населението от районите в ЕС-27 през последните четири години, със силно проявени негативни демографски процеси. В тази връзка, именно Северозападният регион беше включен като пилотен за прилагане на интегрирани териториални инвестиции в изпратената към Европейската комисия версия 3.0 от 21.08.2013 г. на Споразумението за партньорство.

Други по-важни документи, които също имат съществено значение за регионалната политика и за развитието на районите от ниво 2 в България са:

- Териториален дневен ред на ЕС 2020;

- Стратегия за развитие на транспортната система на България до 2020 г.;

- Пети доклад за икономическото, социалното и териториалното сближаване;

- Зелената книга за териториално сближаване;

- Лайпцигската харта за устойчиви градове;

- Актуализираната Национална стратегия за развитие на широколентов достъп в Република България 2012-2015 г.

2. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ

Стратегическа цел 1: „Подобряване състоянието на техническата и транспортна инфраструктура за постигане на устойчиво икономическо развитие и повишаване конкурентноспособността на регионалната икономика”

Стратегическа цел 2: „Подобряване на качеството на живот в Северозападен район”

Стратегическа цел 3: „Подпомагане на регионалното развитие и на инициативи за местно развитие”

За да се оцени постигнатият напредък по изпълнението на стратегическите цели на Регионалния план за развитие на Северозападен район са използвани следните основни индикатори за въздействие:

- Брутен вътрешен продукт на човек от населението

В Северозападен район се отчита увеличение на БВП на човек от населението – с 691 лв. спрямо 2010 г. (5 652 лв.). Стойността на този индикатор през 2011 г. за района (6 343 лв.) продължава да е под средната стойност за страната (10 248 лв.).

- Брутна добавена стойност

Стойността на БДС за района през 2011 г. е 4 625 млн. лв., като по този индикатор в Северозападен район се констатира увеличение с 270 млн. лв. спрямо 2010 г. (4 355 млн. лв.). В икономиката на СЗР доминира сектора на услугите, който създава 51.5 % от БДС през 2011 г. Отчетените стойности в сектора на индустрията и аграрния сектор са 35.3 % и 13,2 % от общия БДС на Северозападен район.

- Равнище на заетост (%)

Равнището на заетост на населението в Северозападен район на възраст 15 и повече навършени години за 2013 г. е 40.2 % и е най-ниска в сравнение с останалите райони от ниво 2.

Броят на заетите лица в района през 2013 г. наброява 284.4 хил., или 9.7% от заетите в страната на същата възраст. В сравнение с 2012 г. броят им се увеличава минимално с 0,1 хил. Наблюдава се трайна тенденция на намаляване на равнището на заетост в района за периода 2009 - 2013 г. с 56,9 хил. Намалението на заетостта се отнася в по-голяма степен за жените в сравнение с мъжете, като броят на заетите лица намалява съответно с 1.8 хил. и с 1.6 хил.

Приоритет 1 „Развитие на транспортната, техническа и екологична инфраструктура”

Специфична цел 1.1 „Развитие на транспортната инфраструктура”

Специфична цел 1.2 „Намаляване риска от замърсяване на околната среда и подобряване на екологичната инфраструктура”

Мерките, попадащи в обхвата на специфичните цели на Приоритет 1 „Развитие на транспортната, техническа и екологична инфраструктура”се финансират по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., ОП „Транспорт” 2007-2013 г., ОП „Околна среда” 2007-2013 г. и Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

От изключителна важност за цялостното развитие на района e подобряването на транспортната инфраструктура, тъй като подобреният достъп до населените места води до повишаване качеството на живот и осигурява по-добър бизнес климат. Не по-малко важни за гражданите са и подобреният достъп до населените места и поддържането на уличната мрежа, тъй като стандартите на тази инфраструктура се разглеждат, като основен елемент на жизнената среда.

От важно значение за Северозападен район е изграденият втори мост на река Дунав при Видин – Калафат, чрез който се постигна „отваряне” на транспортната мрежа на България и нейното интегриране с европейските транспортни мрежи.

Дунав мост 2 или наричан още мост Нова Европа е открит на 14 юни 2013 г. По информация от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията прогнозните очаквания са общо 415 000 превозни средства да преминат през моста през първата година след отварянето му, от които 186 000 коли, 20 000 автобуса и 209 000 камиона, както и 4 745 влака в двете посоки, от които 730 пътнически влака и 4 015 товарни влака. В края на 2030 г., броят на товарните влакове в двете посоки се очаква да достигне 8 504. Очаква се да се генерира трафик и от Гърция, Турция, Македония и съседния район на Сърбия.

Проектът за изграждането на комбинирания пътен и железопътен мост на река Дунав при Видин – Калафат е уникален не само на регионално, но и на европейско ниво. Общата дължина на пътната част на моста е 1391 м, а на железопътната – 1791 м. Конструкцията на моста е уникална и се състои от три части: железопътна естакада на десет отвора по 40 м и обща дължина 400 м, мост над неплавателната част на река Дунав на осем отвора по 80 м и такъв над плавателната част на река Дунав на пет отвора, три от които по 180 м.

През май 2014 г. потегли първият пътнически влак от България към Румъния. Това ще доведе до увеличаване на пътнико-потока и от двете страни, както и до наплив на инвеститорски интерес и размяна на опит благодарение на изградената и прилежаща към моста инфраструктура.

Мост на река Дунав при Видин – Калафат

По Специфична цел 1.1 „Развитие на транспортната инфраструктура” напредък може да се отбележи с изпълнението на следните проекти:

По подприоритетна ос 2.1. „Регионална и местна пътна инфраструктура” на Оперативна програма „Регионално развитие” за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища в Северозападен район към май 2014 г., по данни на ИСУН са приключени или се изпълняват 14 проекта на обща стойност 120 297 801,53 лв. От тях са приключени 10 проекта на обща стойност 88 480 561,65 лв.

Като напредък могат да се посочат и два проекта в процес на изпълнение с бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура”:

- „Лот 1 Рехабилитация на път III-112 Добри дол – Монтана и на път II-13 Кнежа – Искър”, на обща стойност 10 106 431 лв. Подобрената транспортна инфраструктура на ІІ-13 и ІІІ-112 в следствие модернизиране, ще допринесе за подобряването на безопасността им, както и ще подпомогне развитието на туризма и достъпа до административните, здравните, образователните и културните услуги. По този начин ще се подобри достъпа до най-отдалечените райони.

- „Лот 47 Рехабилитация и реконструкция на път ІІ-13 Граница Монтана-Криводол-Девене-Борован от км 10+060 до км 16+900 и от км 31+300 до км 43+486, област Враца”, на обща стойност 10 483 773 лв.

- Като известен напредък могат да се посочат и следните проекти по  Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г., които се намират на различен етап от подготовка:

- „Обходен път на гр. Монтана” - Път I-1 (Е79), Общата стойност на проекта съгласно договор ДОПТ-24/22.08.2013 г. за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ е 50 580 711.99 лв., от които 40 464 569,59 лв. от Кохезионния фонд на Европейския съюз и 10 116 142, 40 лв. национално съфинансиране. Обектът е по маршрута на общоевропейски транспортен коридор №ІV и е отсечка от участъка Видин – Ботевград. С пускането в експлоатация на втория мост над р. Дунав при Видин – Калафат се увеличават транзитните потоци в Северозападна България, като направлението ще се използва по-интензивно като най-къс маршрут между Западна, Централна Европа и Бяло море, а също и като връзка на Европа с Азия. Крайната дата на приключване на проекта е 28.02.2015 г.

- „Обходен път на гр. Враца” – Път I-1 (Е79) от км 0+000 до км 6+816,60. Общата стойност на проекта, съгласно договор ДОПТ-2 от 18.01.2013 г. за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ е 17 138 700,13 лв., от които 13 710 960,11 лв. от Кохезионния фонд на Европейския съюз и 3 427 740,02 лв. национално съфинансиране. Обектът е част от общоевропейски транспортен коридор №ІV. Изграждането на нов участък от пътя с дължина 6.8166 км (габарит Г 10.5, двулентов път), с което ще се довърши обходния път на град Враца. При завършването на проекта транзитния поток, който в момента преминава през града, ще бъде напълно отклонен от града. Крайната дата на приключване на проекта е 31.12.2014 г.;

- „Подготовка на проект "(Е-79) Видин – Монтана” Общата стойност на проекта, съгласно договор № ДОПТ-1 от 17.01.2013 г. за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ е 4 188 500.00 лв., от които 3 350 800.00 лв. от Кохезионния фонд на Европейския съюз и 837 700,00 лв. национално съфинансиране. С настоящия проект се цели извършване на подготвителни дейности, необходими за стартиране строителството на проект „Видин - Монтана“ с цел успешна реализация на инвестиционния проект. По проекта се финансира изготвянето на  идеен и технически проект, парцеларен план, доклад за ОВОС, доклад за оценка на степента на въздействие, план за управление на околната среда, план за собствен екологичен мониторинг на околната среда и одит по пътната безопасност Крайната дата на приключване на проекта е 31.08.2015 г.;

- Проектиране на строителството на железопътната линия Видин-София: железопътни участъци Видин-Медковец и Медковец-Руска Бяла”. Общата стойност на проекта е 76 205 256,00 лв., като стойността на безвъзмездната финансова помощ е 63 609 346,00 лв., от които 50 887 476,80 лв. от Кохезионния фонд на Европейския съюз. Бенефициент по проекта е Национална компания „Железопътна инфраструктура” (НКЖИ). Срокът на изпълнение на проекта е до 30.06.2015 г. Мястото на изпълнение на инвестиционния проект преминава през териториите на  общините Мездра, Враца, Криводол, Монтана, Бойчиновци, Медковец, Брусарци, Ружинци, Димово, Грамада и Видин. Целта на проекта е да осигури пълна проектна готовност (технически проекти в пълния им обем, съгласувания, одобрения, разрешения и др.) за реализация на горепосочените железопътни участъци и по този начин да допринесе за изпълнението на инвестиционния проект през програмния период 2014-2020 г.;

- „Създаване на речна информационна система в българската част на р. Дунав - БУЛРИС". Обща стойност на проекта е  37 427 697.90 лв. с бенефициент по проекта е Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура";

- „Подобряване на корабоплаването в българо-румънския участък на р.Дунав от км 530 до км 520 – Батин и от км 576 до км 560 – Белене” С писмо от  14.05.2013 г. румънското МТ информира УО на ОПТ, че румънската страна  поема изцяло разходите за подготовката на проекта и ще бъде заложен за периода след 2014г.;

- „Оказване на консултантски услуги за подготовка на проект „Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав” Обща сума на договора 117 144 лв. Бенефициент по проекта е Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав”;

По програмата за трансгранично сътрудничество „Румъния – България“ 2007-2013 г. на територията на Северозападен район са реализирани два проекта:

- „Рехабилитация на път III-3004, участък Тръстеник – Ореховица – път III-137 от км 13+648 до км 29+987” Бюджета на проекта е 7.956 млн. eвро за територията на България е 5.320 млн. eвро. По проекта на българска територия е извършена рехабилитация на 16.339 км съществуващ път III клас от републиканската пътна мрежа на територията на ОПУ-Плевен. Обектът започва от км 13+648.45 - в началото на град Тръстеник /при табелата/, и завършва при пътно кръстовище с път ІІІ-137. Трасето преминава през населените места гр. Тръстеник и с. Ореховица. Ремонтирана е асфалтовата настилка, отводнителната система на пътя, принадлежностите на пътя, хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация. В гр. Тръстеник и с. Ореховица са поставени нови бетонови бордюри. Извършен е основен ремонт на 14 малки и 3 големи съоръжения – мост в гр. Тръстеник - с дължина 10,5 м, мост в с. Ореховица - с дължина 8 м, и мост над река Искър - с дължина 66 м. Изградена е втора пътна лента на моста над река Искър и движението по него вече се осъществява двупосочно. С извършената рехабилитация е подобрена пътната конструкция в участъците с ниска носимоспособност, положен е нов асфалт по целия участък. Възстановени са банкетите, положени са бетонни бордюри, монтирана е нова стоманена предпазна ограда и е положена нова пътна маркировка. Осигурено е оптимално отводняване на настилката. Разрешението за ползване на пътния участък е издадено на 24.10.2013 г.

- „Рехабилитация на път III-3402, участък Славяново – Пордим от км 10+654 до км 21+763„ Бюджета на проекта е 5.922 млн. евро за територията на България е 3.473 млн. евро. Пътният участък е част от републиканската пътна мрежа на територията на ОПУ-Плевен - път трети клас, и е с дължина 11.108 км. С рехабилитацията е повишена безопасността и удобството при пътуване. Осигурява се връзка между общините Плевен, Пордим и Ловеч. Участъкът има важно стопанско значение за трите общини и ще стимулира развитието на туризма в региона. Разрешението за ползване на пътния участък е издадено на 03.09.2013 г.

Отчита се напредък и с изпълнението на приключилите през 2013 г. проекти, финансирани по Програма за развитие на селските райони по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“и Мярка 322  „Развитието и обновяването на селата”:

- „Обновяване и развитие на населените места – рехабилитация на улици с. Бойница и с.Раброво“ на стойност 1 881 390 лв.

- Изграждане на улична мрежа в с.Аспарухово в община Медковец на стойност 1 387 946 лв.без ДДС.

- По Мярка 322 от ПРСР  на територията на община Мизия като напредък се счита приключването на проект „Обновяване на град Мизия чрез реконструкция на централен площад „Свобода” , централна градска алея, улична мрежа и тротоари ” на стойност 1 222  414 лв.

- По Мярка 322 като напредък трябва да се посочи приключването на проект за Подобряване средата на живот в община Чипровци чрез реконструкция, ремонт и изграждане на тротоари, улично осветление и улична мрежа” в  гр.Чипровци, с.Железна, с.Мартиново на стойност 1 712 418 лв.

Изпълнението на проектите ще доведе до осигуряване на по-качествени условия на живот в селските райони, чрез подобряване състоянието на общински улици, тротоари, поставяне на улично осветление.  Възстановяване и подобряване на носимостта и равността на настилката, с оглед осигуряване на безопасност на движението, комфорт на пътуващите, по-добро отводняване и организация на движението.

През 2013 г. се отчита напредък и с изпълнението на проектите по Програма "Държавни инвестиционни заеми"

Транзитни пътища V

- Транзитни пътища V – Лот 17 – ТRP V/ 17 Път II – 16 „Мездра – Елисейна - Своге – Нови Искър. Стойността на проекта е 19 691 394,34  евро без ДДС. Рехабилитация и реконструкция на Път II – 16„ Мездра – Елисейна - Своге – Нови Искър „ ,Участък 1 – Път II- 16,  км.0+000 до км. 22+544,90 „ Мездра –Ребарково – Елисейна „ Участък 2 – Път II –16, км. 22+550 до км.50+790.53 „ Елисейна – Своге „ Участък 3 -  Път II –16, км.50+790.53 до км.81+778.84 „Своге – Нови Искър „ с обща дължина : 81.773 км. Дата на приключване на проекта е 21.09.2014 г. Финансовото изпълнение на проекта е 13 085 294,83 евро без ДДС. Физическото изпълнение на проекта е на 63.7%.

- Транзитни пътища V – Лот 18 – ТRP V/18. Общата стойност на проекта е 11 832 529.94 евро без ДДС. Рехабилитация и реконструкция на  : Участък 1 – Път II - 13,км.44+030 до км. 51+2269.700  „Борован – Кнежа„ Участък 2 – Път II –13,км. 53+400 до км. 67+299.07  „Борован  - Кнежа „ Участък 3 -  Път II – 81,км.50+820.08 до км. 72+706.16 „Петрохански  проход „ Участък 4 – Път II – 81,км. 72+685.15 до км.77+537.92  „ Обход Берковица„ Участък 5 – Път II – 81,км. 79+900 до км.86+298.51 „ Йончеви ханове – Благоево „ .Дата на приключване на проекта е 21.09.2014г. Финансовото изпълнение на проекта е 8 526 040,07 евро без ДДС Физическото изпълнение на проекта е на 60%.

Проект за Рехабилитация на пътната инфраструктура  - Световна банка

- Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура ЛОТ 1 – Път ІІ-11 - Видин – Лом от км 0+000 до км 10+924; от км 14+010 до км 16+115; от км 31+873 до км 41+967. път ІІ-11 Лом – Ковачица от км 49+691 до км 57+747; от км 68+279 до км 70+223; път ІІ-11 Лом – Гиген от км 102+200 до км 104+175. С обща дължина с обща дължина 35,099 км, рехабилитация на второкласни участъци от Републиканската пътна мрежа.  Общата стойност на проекта е  14 095 954,43 лева без ДДС. Проектът включва изпълнението на следните видове работи: усилване на съществуващата настилка чрез асфалтово пренастилане; полагане на нов асфалтов износващ пласт; осигуряване на ново и подобряване на съществуващото пътно отводняване; осигуряване на предпазна ограда и парапет; вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка, и т.н.

- Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура ЛОТ 2 Път І-15 Враца – Оряхово от км 0+000 до км 3+028; път ІІ-11 Гулянци – Милковица от км 174+867 до км 196+144; път ІІ-35 Плевен – Троян- Кърнаре от км 46+105 до км 66+410. С рехабилитацията на участъка от път ІІ-15 Враца – Оряхово – с дължина 3,028 км, се подобрява движението към входа и изхода на град Враца. С рехабилитацията на път ІІ-11 Гиген – Милковица – общо 23,980 км, се подобрява състоянието на пътя в село Гиген, което е от голямо значение за жителите на селото и за транзитно преминаващите превозни средства. На територията на област Ловеч са рехабилитирани 20,305 км от път ІІ-35 Плевен – Троян – Кърнаре. При пътен възел Абланица се осъществява връзката на път ІІ-35 с път І-4 Коритна - Велико Търново – Белокопитово. Проходът Троян – Кърнаре е най-пряката връзка между Централна и Южна България. Стойноста на договора е 21 113 795 лева без ДДС.

Фигура 9. Пътни проекти по всички програми

Източник: Агенция "Пътна инфраструктура"

В изпълнение на Специфична цел 1.2 „Намаляване риска от замърсяване на околната среда и подобряване на екологичната инфраструктура” в рамките на операциите на ОПОС (ИСУН, май 2014 г.) са договорени 57 проекта на стойност 537 259 701 лв. за изграждане и развитие на инфраструктура за питейни и отпадъчни води, пречиствателни станции, подобряване инфраструктурата за отпадъците, за опазване, поддържане и възстановяване на природни местообитания. Приключени са 32 проекта на обща стойност 29 536 674 лв., които са на територията на общините в Северозападен район.

При определяне на напредъка по Приоритет 1 „Развитие на транспортната, техническа и екологична инфраструктура” са използвани следните индикатори:

- Дял от населението с обществено водоснабдяване (%)

Делът от населението с обществено водоснабдяване в Северозападен район през 2012 г. е 99.5%, при среден показател за страната – 99.3 %. По този индикатор районът се нарежда на четвърто място след Североизточен, Югоизточен и Северен централен район. Отчетено е минимално нарастване спрямо предходната година с 0.1%. По този показател единствено област Монтана е със стойности под средните за страната.

- Относителен дял на населението, обслужвано от канализационна мрежа

Делът на населението, обслужвано от канализационна мрежа през 2012 г. е  57.8%, при средна стойност за България 74.3 %., което нарежда Северозападния район на последно място сред останалите райони от ниво 2. Наблюдаваното увеличение е минимално - с 0.2 процентни пункта спрямо предходната 2011 г. На областно ниво водещо място заемат областите Ловеч (63.8%) и Монтана (58.5%). Областите Плевен, Видин и Враца са с показатели под средните за района – 56.5%, 56.2% и 55.5%.

- Разходите за опазване и възстановяване на околната среда (хил. лв.)

Разходите за опазване на околната среда в Северозападен район през 2012 г. намаляват с 22 519 хил. лв. спрямо предходната 2011 г. и възлизат на 155 039 хил.лв. или 9.15% от тези за страната (1 693 583 хил.лв.). По този показател Северозападен район се нарежда на предпоследно място спрямо останалите райони от ниво 2 преди Северния централен район. Най-значителните разходи за опазване на околната среда в района през 2012 г. са направени в област Враца (65 431 хил.лв.) и област Ловеч (34 599 хил.лв.), следвани от областите Монтана (24 902 хил.лв.) и Плевен (23 335 хил.лв.), а най-малки разходи са направени в област Видин (6 772 хил. лв.). В областите Ловеч (18 906 хил. лв.), Враца (26 416 хил. лв.) и Видин (1 153 хил. лв.) се наблюдава намаление на разходите за опазване и възстановяване на околната среда в сравнение с 2011 г., докато в останалите две области в района -  Монтана (24 902 хил. лв.) и Плевен (23 335 хил. лв.), отчетеното увеличение е почти двойно.

●	Население свързано към пречиствателни станции за отпадни води

Населението на Северозападен район свързано към пречиствателни станции за отпадни води през 2012 г. е с дял 33%, при среден показател за страната 56.1%. Не се наблюдава увеличение спрямо предходната година и това нарежда районът на последно  място.

Във вътрешнорегионален план слабото увеличение в делът на населението, обслужвано от ПСОВ спрямо предходната 2011 г. се наблюдава в областите  Ловеч 0.2 процентни пункта и Монтана с 0.1 процентни пункта. В Северозападен район единствено на територията на област Видин няма пречиствателна станция за отпадни води.

В изпълнение на Специфична цел 1.2 „Намаляване риска от замърсяване на околната среда и подобряване на екологичната инфраструктура”, и през 2013 г. продължава изпълнението на следните проекти:

- „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца” с обща стойност         136 373 288 лв., който е с най-голяма обща стойност по ОПОС. Проекта предвижда управление на водния цикъл на град Враца и включва следните елементи: Реконструкция и рехабилитация на 77 749 м от водоснабдителната мрежа, в която има много течове; реконструкция и рехабилитация на 8 057 м от съществуващите главни колектори на град Враца; реконструкция и рехабилитация на 13 112 м от второстепенната канализационна мрежа на град Враца; удължаване на колекторната мрежа с 25 524 м в два от кварталите на града - Бистрец и Кулата и улици в град Враца. Общо изплатени средства по проекта към май 2014 г. са 39 690 998 лв. и се очаква да приключи през декември 2015 г.

- „Рехабилитиране и разширяване на водоснабдителната и канализационна система във Видин” с обща стойност  75 021 684 лв. Проекта ще доведе до подобряване на качеството на предоставяните услуги за водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчните води в гр. Видин и повишаване качеството на живот на населението в региона чрез инвестиране в изграждане на нова Пречиствателна станция за отпадъчни води и изграждане и рехабилитация на канализационната мрежа и рехабилитация на водоснабдителната мрежа в град Видин. С реализирането на проекта, въпреки, че 100% от населението вече имат достъп до водоснабдяване с питейна вода, което отговаря на изискванията, след проекта рискът от замърсяване в резултат на аварии на тръби ще намалее.Броят на населението, включено към канализационната система, ще се увеличи от 90% до 92%. В момента процентът на пречистване на тези отпадни води е 0%. След изпълнението на проекта пречистването ще бъде на 100%. В момента във Видин няма съоръжение за пречистване на отпадни води. Цялото количество отпадни води от града се зауства директно в река Дунав. Общо изплатени средства по проекта към май 2014 г. са 21 415 731 лв. и се очаква да приключи февруари 2015 г.

- „Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водопроводна мрежа град Белене” с обща стойност 42 392 916 лв. Проекта предвижда изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Белене за 11460 е.ж., изграждане на канализационна мрежа с обща дължина 19 963 м; изграждане на сградни канализационни отклонения (СКО) с обща дължина 6 790 м и улични оттоци с дължина 4 805 м;изграждане на заустващ канализационен колектор с обща дължина 326 м; рехабилитиране на водопроводна мрежа по трасетата на изгражданата канализация с обща дължина 18 445 м; рехабилитиране на сградни водопроводни отклонения с обща дължина 8 336 м; изграждане на нов захранващ водопровод до ПСОВ с дължина 1 157 м.	Общо изплатени средства по проекта към май 2014 г. са 264 680 лв. и се очаква да приключи юли 2015 г.

Като напредък могат да се посочат 24 приключени проекта по ОП „Околна среда” 2007-2013 г. на обща стойност 25 944 628,62 лв. По-големите проекти са на територията на общините Вършец Троян, Козлодуй и Бяла Слатина.

- „Реализиране на инвестиционен проект ГПСОВ в гр. Вършец”, на стойност 4 473 308,45 лв. Проекта е за повишаване качеството на жизнената среда в курорта Вършец чрез подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води.

- „Подготовка на интегриран инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на гр. Тетевен”, на стойност 2 346 789 лв. Проекта допринася за подобряване и развитие на техническата инфраструктура за водоснабдяване и пречистване на питейните води, както и инфраструктурата за отвеждане и пречистване на отпадъчните води на територията на гр. Тетевен, чрез осигуряване на техническата проектна готовност.

- „Техническа помощ за подготовка на интегриран проект за водния цикъл на град Троян” Проекта ще подпомогне подготовката на качествен и пълен интегриран проект за водния цикъл на гр. Троян, включващ реконструкция и строителство на канализационната и водопроводна мрежа, изграждане на втория етап на ПСОВ – Троян - Биологично пречистване. Стойността на проекта е  2 328 497,84 лв.

- Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Бяла Слатина. Стойността на проекта е  1 205 555 лв. Конкретна цел на проекта е да подпомогне общинската администрация на община Бяла Слатина да подготви качествени и пълни инвестиционни проекти за подобряване на водния цикъл на гр. Бяла Слатина.

По Програма за развитие на селските райони - Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ се изпълняват проекти за реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа с изграждане на пречиствателни съоръжения в малките населени места. За Северозападен район са договорени общо 127 бр. проекти по тази мярка с обща сума на договорената субсидия в размер на 325 925 871,78 лв., от която са изплатени 160 319 428,36 лв.  лв. Проектите имат принос за подобряване на условията за живот в селските райони.

По ПРСР през 2013 г. се изпълняват следните проекти за реконструкция и изграждане на водопроводна мрежа, по информация от областите и общините в Северозападен район:

- По Мярка 321 от Програма за развитие на селските райони  се изпълнява проект в процес на изпълнение е проект “Реконструкция на водопроводна мрежа в населените места от Община Бяла Слатина с под 2000 еквивалентни жители”,  на обща стойност 5 802 832,52 лв. Общата цел на проекта е насочена към подобряване на ВиК инфраструктурата на територията на селата Търнак, Габаре, Галиче, Попица, а от тук и на Община Бяла Слатина като цяло, за осигуряване на населението на елементарни хигиенно-битови стандарти, необходими за всяко развито общество, а също така и за повишаване на привлекателността на общината за инвестиции и развитие на бизнес. Намаляване загубите на вода, честотата на авариите и оптимизиране на разходите по поддръжка и ремонт на ВиК инфраструктурата. Осигуряване на непрекъснато водоподаване.

- „Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателно съоръжение за отпадъчни води в община Луковит”: с. Тодоричене на обща стойност 1 987 588 лв. – канализация 1 645м и ПСОВ; с. Торос на обща стойност  3 574 998 лв. – канализация 2 148 м и 3 броя ПСОВ; с. Петревене и с. Румянцево на обща стойност 4 689 552 лв. – канализация 4 303 м. и 3 броя ПСОВ; с. Бежаново и Ъглен на обща стойност 1 699 987 Реконструиран водопровод: с.Бежаново1996 м и с.Ъглен 1 872 м;

- „Пречиствателна станция за питейни води, алпийско водохващане и ремонт на ВиК мрежата на село Бързия”, община  Берковица в процес на изпълнение на обща стойност 5 520 976 лв.;

- „Изграждане на канализационна система с пречиствателен модул на село Расово”, община Медковец. Общата стойност на проекта е 4 914 906.00 лева без ДДС.  Проекта има за цел подобряване качество на живот, опазване на околната среда и изградена модерна канализационна система с пречиствателен модул;

- „Строителство и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в част от населените места на община Вършец” Проекта е финансиран по Мярка 321 от Програма за развитие на селските райони , като безвъзмездната финансова помощ е 3 585 546,57 лв. Проекта включва следните обекти: реконструкция и изграждане на вътрешена водопроводна мрежа в с. Г. Оризово, с. Черкаски, с.Драганица, с. Спанчевци и рехабилитация  на бул. „Република”, гр. Вършец, част от общински път Вършец – Заножене – Спанчевци.

- По Мярка 321 от Програма за развитие на селските райони  се изпълнява проект: „Подмяна на съществуваща водопроводна мрежа, изграждане на нова канализационна мрежа и възстановяване на пътната настилка в с. Крушовица, Община Мизия - етап І - Ново село, включва гл. кл. 1, гл. кл. 2  и гл. кл. 1 - „Старо село” и „Подмяна на съществуваща водопроводна мрежа , изграждане на нова канализационна мрежа и възстановяване на пътната настилка в с. Крушовица, Община Мизия – етап II –Старо село, включва гл. кл. II с второстепенни клонове /водопроводна мрежа/ 1, кл.2, кл.3, кл.4, кл.5, кл.6 и второстепенни клонове /канализационна мрежа/ кл. 3, кл.4, кл.5, кл.6, кл.7” и изграждане на ПСОВ. Общата стойност на проекта е 5 871 544 лв.

Основните  цели на проекта са подобряване качеството на живот на населението, чрез осигуряване необходимите количества и качества на питейната вода, намаляване на загубите по водопроводната мрежа, осигуряване на екологичните изисквания и  норми към системите, подобряване на условията за питейно битово водоснабдяване, опазване на водите на р. Скът от замърсяване.

Целта на проектите е да се подобрят условията за живот в селските райони чрез подобряване на достъпа до качествена водоснабдителна и канализационна инфраструктура и да се подобри привлекателността за развитие на бизнес в селските райони.

- Население, обслужвано от регионални системи за управление на отпадъците

Делът на населението обслужено от системи за организирано сметосъбиране в Северозападен район през 2012 г. е 100%, което е над средния показател за страната 99.2%. Нарастването по този индикатор спрямо 2011 г. е с 0.6 процентни пункта. Във вътрешнорегионален план всички области са със стойности 100%, като единствено в области Ловеч и Видин отчитат увеличение спрямо предходната година съответно с 0.2 и 4.3 процентни пункта.

- Изградени депа за битови отпадъци (бр.)

По данни на НСИ депата за битови отпадъци в Северозападен район за 2012 г. наброяват 25 бр., като се отчита намаление с 1 бр. спрямо 2011 г. Най-много депа за битови отпадъци функционират на територията на област Плевен –10 бр. Намалял е броят на депата за битови отпадъци на територията на област Ловеч от 7 бр. през 2011 г. на 5 бр. през 2012 г. Област Видин има увеличение на депата спрямо предходната година с 1 брой (6 броя). Най-малко депа през 2012 г. функционират на територията на област Монтана – 1бр.

Таблица 6. Битови отпадъци по райони и области  (2011– 2012 г.)

| Райони | Общо образувани битови отпадъци |  | Обслужвано население от системи за организирано сметосъбиране |  | Депа за битови отпадъци |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (хил. тона) |  | (%) |  | (брой) |  |
|  | 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| За страната | 3 732 | 3 364 | 98.9 | 99.2 | 164 | 157 |
| Северозападен район | 328 | 283 | 99.4 | 100 | 26 | 25 |
| Видин | 34 | 31 | 95.7 | 100 | 5 | 6 |
| Врaцa | 37 | 39 | 100 | 100 | 3 | 3 |
| Лoвeч | 109 | 64 | 99.8 | 100 | 7 | 5 |
| Мoнтaнa | 37 | 42 | 100 | 100 | 1 | 1 |
| Плeвeн | 112 | 107 | 100 | 100 | 10 | 10 |
| Северен централен район | 344 | 307 | 99.7 | 99.6 | 20 | 17 |
| Североизточен район | 328 | 296 | 98.8 | 98.9 | 21 | 22 |
| Югоизточен район | 417 | 404 | 97.3 | 98.0 | 29 | 26 |
| Югозападен район | 790 | 713 | 99.3 | 99.6 | 40 | 40 |
| Южен централен район | 545 | 520 | 98.8 | 99.2 | 28 | 27 |

Източник: Национален статистически институт

Като напредък по последните два индикатора могат да се отчетат 7 проекта по ОП „Околна среда” 2007-2013 г. на територията на общините Козлодуй, Враца, Видин, Бяла Слатина, Кнежа и Лом.

Приключени са 5 бр. проекти  на обща стойност 2 167 242,56 лв.:

- „Подготовка на проект за управление на отпадъците в Община Козлодуй - регион Оряхово”, с общ бюджет е 502 418 лв. Настоящият проект има за основна цел да подпомогне община Козлодуй (и респективно страната като цяло), при постигането на съответствие с изискванията на законодателството в областта на опазването на околната среда.

- „Подобряване на инфраструктурата за управление на отпадъците в община Лом”, на стойност 214 866 лв. Проекта е за повишаване капацитета на Община Лом за справяне с проблема, свързан с управление на отпадъците, в т.ч. намаляване на техния обем, което ще рефлектира в оптимизиране на разходите за транспортирането им до регионалното депо за неопасни отпадъци – Монтана. С проекта ще се осигури планиране на развитието на екологичната инфраструктура в региона.

- „Подготовка на проект за управление на отпадъците в Община Кнежа - регион Оряхово”. Основната цел да подпомогне община Кнежа при постигането на съответствие с изискванията на законодателството в областта на опазването на околната среда. Стойността на проекта е 570 513 лв.

- Финансов анализ и подготовка на тръжни документации за проект „Изграждане на клетки 2.1 и 2.2 към Регионално депо за твърди битови отпадъци от община Враца и община Мездра”. Общия бюджет е 95 262 лв. С изпълнението на проекта се финансира и ще се разреши основния проблем, а именно: намаляващия обем на Регионалното депо за твърди битови отпадъци и изчерпване на възможностите на експлоатираните досега клетки 1.1 и 1.2, което налага незабавното му разширяване с две нови клетки – 2.1 и 2.2.

- „Подобряване на инфраструктурата за управление на отпадъците в община Бяла Слатина”. Проекта има за цел да подпомогне общинската администрация да подготви качествени и пълни инвестиционни проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъците на територията на Община Бяла Слатина. Общия бюджет възлиза на 784 184 лв.

Проект в процес на изпълнение:

  - “Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Видин”, с обща стойност 19 999 362 лв. Настоящият проект е инвестиционен и има за конкретна цел: изграждане на необходимата инфраструктура за екологосъобразно обезвреждане на цялото количество битови отпадъци, генерирани на територията на общини Видин, Брегово, Бойница, Кула, Грамада, Ново село, Димово, Ружинци, Белоградчик, Чупрене и Макреш в съответствие с изискванията на Директива 1999/31/ЕС и на националното законодателство. За оптимално местоположение на новото регионално депо е избрана площадка в местността “Рамова ливада”, община Видин, в долина на югозапад от съществуващото депо. Площадката на новото депо покрива 22.1 ха с приблизителна височина от 15 м, с общ капацитет 516 000 тона отпадъци, разпределен в две клетки – Клетка 1 - 406 000 т и Клетка 2 – 110 000 т. и 20 години ефективен експлоатационен живот. Денонощният капацитет на депото е да приема 86 тона отпадъци. Общо изплатени средства по проекта към май 2014 г. са 5 949 360 лв. и се очаква да приключи април 2015 г.;

  - „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Луковит”. Общата стойност на проекта е 16 448 738,09 лв., от които сумата на предоставената безвъзмездна финансова помощ е  15 626 301,19 лв. - 13 282 356,01 лв. европейско съфинансиране и 2 343 945,18 лв. национално  съфинансиране.  Собственото съфинансиране на проекта е 822 436,90 лв. Проекта ще облагодетелства населението на пет общини от три области в Северозападен район: общини Луковит, Тетевен, Ябланица, Червен бряг и Роман. Обслужваното  население ще е 79 745 жители, а общия капацитет на депото ще е  661 500 тона.

- Наличност на дълготрайните материални активи с екологично предназначение

По данни на НСИ през 2012 г. дълготрайните материални активи с екологично предназначение в района са 592 388 хил. лв. и достигат относителен дял от 12% от общата наличност на ДМА с екологично предназначение в страната. Увеличение с 535 598 хил. лв. се наблюдава в периода 2000-2012 г. (от 56 790 хил. лв. през 2000 г. до     592 388 хил. лв. през 2012 г.). Наличността на ДМА-ЕП е неравномерно разпределена на областно ниво, като най-висок е делът в област Враца – 71.2% и област Ловеч –18.3% от този за района. Областите Плевен и Видин са с дял съответно 2.1 % и 1.7%, а в област Монтана се наблюдава увеличение спрямо 2011 г. и делът от 1.1% е 6.7% от този за Северозападен район.

При изпълнението на специфичните цели по Приоритет 1 „Развитие на транспортната, техническа и екологична инфраструктура” се отчита известен напредък, свързан с успешно изпълняваните проекти по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., ОП „Околна среда” 2007-2013 г., ОП „Транспорт” 2007-2013 г., както и по Програма за развитие на селските райони. Приключилите и реализиращи се в момента проекти определят наличието на потенциал за задоволително изпълнение на Приоритет 1 „Развитие на транспортната, техническа и екологична инфраструктура” през 2013 г. Подобряването на транспортна инфраструктура ще допринесе за повишаване на достъпността и връзките в рамките на агломерационните ареали, както и между центровете на отделни единици в ареала. Ще се засили качеството на транспортното обслужване, което ще повиши конкурентоспособността на българската икономика, ще се осигури по-безопасното придвижване на пътнико потока между областните центрове и ще се подобрят връзките в границите на Северозападен район. Ще се подпомогне развитието на туризма, достъпа до административните, здравните, образователните и културните услуги, както и достъпът до културно-историческите обекти на територията на района. Рехабилитацията на второкласните пътища ще допринесе за значително съкращаване на времето за пътуване и разширяване полето за действие на регионалните центрове чрез предлагането на качествени услуги. Ще се осигурят по-качествени условия на живот в селските райони.

Продължава изпълнението на проекти свързани с реконструкцията и строителството на канализационна и водопроводна мрежа и изграждането на ПСОВ, което ще доведе до намаляване на загубите по водопроводната мрежа, осигуряване на екологичните изисквания и норми към системите, подобряване на условията за питейно-битово водоснабдяване и опазване на водите.

Необходимо е усилията да бъдат насочени към успешното изпълнение на договорените за периода 2007-2013 г. проекти по оперативните програми и ПРСР, с акцент върху успешното изпълнение на договорените за периода 2007-2013 г. проекти по ОП „Околна среда” 2007-2013 г. и ОП „Транспорт“ 2007-2013 г.

Приоритет 2 „Повишаване конкурентноспособността на регионалната икономика”

Специфична цел 2.1 „Модернизиране и развитие на бизнес инфраструктурата и технологично обновление”

Специфична цел 2.2 „Развитие на туризма и подобряване на туристическите услуги”

Специфична цел 2.3 „Повишаване качеството на човешките ресурси и публичните услуги”

Специфична цел 2.4 „Развитие на трансгранично междурегионално и транснационално икономическо сътрудничество”

При определяне на напредъка по Приоритет 2 Повишаване конкурентноспособността на регионалната икономика” са използвани следните индикатори:

- Коефициент на икономическа активност (%)

В голяма степен ниската икономическа активност на населението е следствие от крайно неблагоприятната демографска ситуация в областта и от ниската квалификация на преобладаващата част от работната ръка в района.

Измереният коефициент на икономическа активност в Северозападен район през 2013 г. е 46.7% , което нарежда района на последно място сред останалите райони от ниво 2. Наблюдава се тенденция на увеличение на този показател през 2013 г. с 1.6 процентни пункта спрямо предходната година. На областно ниво единствено областите Плевен, Видин и Монтана имат стойности над средната за района – съответно 48.8%, 48,2% и 46.8%. Икономическата активност във всички области в район е под средната стойност за България (53.9%). По данни на НСИ работната сила през 2013 г. наброява 330.7 хил. души, което нарежда района на последно място сред останалите райони. В сравнение с предходната 2012 г. работната сила в района се е увеличила с 6.5 хил. души.

- Безработни лица (бр.)

В Северозападен район през 2013 г. броят на безработните лица е 46.3 хил. души, като 28.6 хил. са мъжете и 17.7 хил. са жените. Наблюдава се увеличение по този индикатор с 6.5 хил. спрямо 2012 г., когато броят на безработните наброява 39.8 хил. души.

- Лица извън работна сила

Лицата извън работна сила в Северозападен район по данни на НСИ през 2013 г., намаляват с 17.3 хил. в сравнение с 2012 г. и достигат 377.1 хил. души, което представлява 12.9% от общата стойност за страната (2 883.3 хил. души).

- Брой предприятия от нефинансовия сектор на икономиката

През 2012 г. броят на предприятията от нефинансовия сектор на икономиката в Северозападен район възлиза на 28 270 броя или 7.6% от общия брой за страната (372 024 бр.). Увеличението, което се отчита по този индикатор спрямо 2011 г. е с 296 бр. Северозападен район заема последно място сред останалите райони от ниво 2.

През 2012 г. в района преобладават микро-фирмите (до 9 заети)  – 26 004 бр. и малките фирми (от 10-49 заети) – 1 862 бр.

Приходите от дейността на предприятията от нефинансовия сектор през 2012 г. възлиза на 11 136 076 хил. лв. или 4.6% от общия за страната. Отчита се увеличение  на приходите с 217 548 хил. лв. в сравнение с 2011 г. (10 918 528 хил. лв.).

- Брой на създадените клъстери и мрежи

На територията на Северозападен район клъстерите са все още слабо развити. В област Монтана по данни на ИСУН се изпълнява проект „Изграждане и устойчиво развитие на  Строителен Клъстер Монтана ООД”. Осъществяването на този проект е на обща стойност, която възлиза на 317 060 лв. и в момента е в процес на изпълнение, бенефициент е именно Строителен Клъстер Монтана ООД. Стартирането на проекта започва на 23.05.2013г. като се очаква да завърши през 23.07.2014 г. Основната дейност  на клъстера е “Строителство на жилищни и нежилищни сгради“. Строителен Клъстер Монтана ООД е обединение, което обхваща фирми от района на Монтана, предлагащи взаимодопълващи се продукти и услуги в сферата на строителството, като се оформят следните три основни сфери на дейност: добив и производство на строителни материали; проектиране и инженеринг; строителство. Строителен Клъстер Монтана ООД се създава със стратегическата визия за обединение на капацитет, ресурси и експертиза за преминаване към иновативен механизъм на работа в строителната сфера, като подход за преодоляване на негативните икономически ефекти в сектора през последните години. Строителен клъстер Монтана ООД цели създаване на функциониращо обединение на фирми, предлагащи допълващи се продукти и услуги от сектора на строителството за повишаване на конкурентоспособността на отделните участници. Участниците в клъстера са дефинирали обединението на функционален и териториален признак като основен метод за преодоляване на пречките пред развитието си, намаляване на себестойността на услугите и осигуряване на технологични, материални и човешки ресурси с цел постигане на устойчиво бизнес развитие.

Още един клъстер в границите на Северозападен район се намира в община Бяла Слатина. Той носи наименованието „Технологичен Текстилен Комплекс- Бяла Слатина”. Основан e на 12.10.2011 г. и дейността му е изявена в сферата на текстилната преработка на пашкули и производство на естествена коприна чрез методите на бубарството.Този клъстер дава възможност за съживяване на местната икономика и превръщането на община Бяла Слатина в силна и независима, насочена към желанията и интересите на жителите си. „Технологичен Текстилен Комплекс- Бяла Слатина” носи перспектива за цялото население на община Бяла Слатина за наемане на висококвалифицирани кадри, както и за обучение на кадри с по-ниска квалификация.

Резултатът от започналото е: възстановяване на бубарството в Община Бяла Слатина и включването на отрасъл „Бубопроизводство и производство на естествена коприна“ като приоритетен за развитието на Община Бяла Слатина в програма 2007 – 2013 г. Развитието на клъстера ще даде тласък на този позабравен отрасъл не само на територията на Северозападен район, но и за цяла България.

В град Враца е разположен клъстер, който се развива в сферата на леярските технологии.”Монстарт Инженеринг” ООД  е клъстер с предмет на дейност: механична обработка на детайли, пусково-наладъчни и ремонтни дейности, изграждане на нови обекти и конструкции.

На територията на Северозападен район в област Ловеч, община Троян може да се отбележи дейността на Национален клъстер за ''Дърводобив-Дървопреработка-Производство на мебели''. Този клъстер е част от базисен клъстер ''Централна Стара Планина ''  включващ общините: Троян, Тетевен, Трявна, Ловеч и Априлци. Крайните продукти, които се произвеждат са: мебели за офиси и  магазини, кухненски мебели, фурнир и дървесни плочки, дограма както и опаковки от дървен материал.Броят на заетите лица в клъстер ''Централна Стара Планина'' е 3 473, което се равнява на 0.13 % от заетите за цялата страна. Броят фирми, които осъществяват дейност в клъстера е 175, което представлява 0.05% от фирмите за страната. Потенциални клъстери в Северозападен район могат да бъдат общините: Чипровци, Георги Дамяново, Берковица, Вършец, Монтана, Белоградчик и Чупрене.

Всички те са обединени в Потенциален клъстер Чипровци.При този клъстер броят на заетите е 650, а фирмите наели лицата  са 75.Дейността на клъстера се изразява в изработка на кухненски мебели, фурнир, мебели за офиси.

Отново  в  област Ловеч, друг по предназначение клъстер развива дейност „Клъстер Електроинструменти – гр. Ловеч”. Той е съдружие, основано  със съдействието на Стопанска Камара-Ловеч и консултантската помощ на експерти от Българска стопанска камара – София, във фирма „Спарки Елтос” АД (гр. Ловеч). Учредители на клъстера са Община Ловеч, Стопанска камара Ловеч, “Спарки Елтос” АД – Ловеч, „ОКТО 7 Цолев и сие” СД, „Гама проект 99” АД (гр. Габрово), “Витавел ” АД (гр. Луковит), “Грико машининг” ООД (гр. Ловеч), Печатница „Дъга” ООД (гр. Ловеч), „Екстрем-МВ” ЕООД (гр. Ловеч), Технически университет – София, НИС, Научно изследователска лаборатория CADІCAM/CAE в индустрията”, Технически колеж Ловеч, Професионална гимназия по механо-електротехника – Ловеч. Основната цел на новоучредения клъстер е подпомагане развитието на бизнеса, координиране на общностни проекти, спомагащи развитието на членовете на КЕИЛ и повишаване на тяхната конкурентоспособност. Приоритети в дейността на клъстера са иновациите в сферата на производството на енергоспестяващи и екосъобразни инструменти с електрозадвижване, създаване на нови продукти и технологии, разкриване на нови работни места, мерки за опазване на околната среда, както и международно сътрудничество със сродни организации. Задачите, които си поставя новото сдружение са: Разработване и реализиране на дългосрочни програми за създаване на иновативни продукти и технологии с висока добавена стойност; Разработване и реализиране на дългосрочни програми за повишаване ефективността от инвестициите, насочени към стимулирането на иновативността и конкурентоспособността, увеличаването на икономическия растеж; Тясно сътрудничество и взаимодействие между членовете на КЕИЛ, както и привличането на нови такива.

- Преки чужди инвестиции (хил. евро)

Северозападен район е на последно място в структурата на разпределение на преките чуждестранни инвестиции в страната (573 295 хил. евро), с относителен дял от 2.6% от всички ПЧИ за България през 2012 г. Напредъка, който се наблюдава в привличането на стратегически чуждестранни инвестиции е с 34 196,2 хил. евро спрямо 2011 г.

Делът на преките чуждестранни инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор през 2012 г. е най-висок в областите Плевен и Враца, следвани от Ловеч и Видин и най-ниски в област Монтана, което показва неравномерно разпределение по този индикатор и значителни междурегионални и вътрешнорегионални различия. Водещото място на област Плевен е (34%), област Враца (26.6%) и област Ловеч (23.2%). На другият полюс са област Видин (10.7%) и област Монтана (5.5%). През 2012 г. в област Плевен се наблюдава увеличение с 20 037.5 хил. евро спрямо предходната година. Значително увеличение в привличането на чуждестранни преки инвестиции се наблюдава и в област Видин – 28 174.7 хил. евро. В област Враца за 2012 г. се отчита намаление, което е 19 913,4 хил. евро.

Фигура 10. Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия в  хил. евро ( 2008 - 2012 г.)

Източник: Национален статистически институт

- Доходи на човек от домакинство

Икономическата обстановка в Северозападен район води до ниски доходи на лице от домакинството. Средногодишният доход на лице от домакинство за района нараства с умерени темпове и през 2013 г. е 4 121 лв., което е с 269 лв. повече в сравнение с предходната година. Въпреки минималното увеличение по този показател района остава на последно място в сравнение с останалите райони от ниво 2. Доходите на домакинствата в района наполовина се формират от доходи от заплати, а останалата част - от пенсии и други социални трансфери.

Фигура 11. Средногодишен доход на лице от домакинството по райони в лева - 2012 и 2013 г.

Източник: Национален статистически институт

На областно ниво през 2013 г. най-висок средногодишен доход на лице от домакинство се наблюдава в област Плевен – 5 341 лв., следван от област Враца с 4 108 лв. Най-голямо увеличение на средногодишния доход на лице от домакинство между областите в Северозападен район бележи област Враца с 385 лв. спрямо предходната 2012 г., а единствено в област Видин се наблюдава намаление, което е минимално и е само с 1 лев – 3 614 лв.

Фигура 12.. Средногодишен доход на лице от домакинството по области в Северозападен район в лева - 2012 и 2013 г.

Източник: Национален статистически институт

- Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи

През 2012 г. районът се нарежда на последно място по този индикатор с 1 163 025 хил. лв., като относителния дял е 6.1% от разходите за страната (19 087 599 хил. лв.). Увеличението, което се отчита спрямо предходната 2011 г. е с 176 889 хил. лв. Най-много разходи в района през 2012 г. са направени в сектор „Добивна, преработваща и друга промишленост; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” – 592 715 хил. лв., което е с 150 381 хил. лв. повече от предходната година. Най-малко разходи са направени в сектор „Финансови и застрахователни дейности” –  1 792 хил.лв., което е с 651 хил. лв. по-малко от 2011 г.

- Приходи от нощувки

Реализираните приходи от нощувки в Северозападен район за 2013 г. са               17 465 965 лв. или 1.92% от общите за България (906 305 593 лв.), което нарежда района на последно място сред останалите райони от ниво 2. Увеличението, което се наблюдава на приходите от нощувки е с 167 712 лв. спрямо 2012 г. На областно ниво водещо място заема област Ловеч (46.4%), следвана от област Плевен (18.8%), и област Враца (12.3%). Най-малък дял приходи от нощувки са реализирани в областите Видин и Монтана.

Таблица 7. Реализирани нощувки и приходи от нощувки  - 2013 г.

| Статистически райони Области | Реализирани нощувки - брой |  | Приходи от нощувки - левове |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общо | в т.ч. чужденци | Общо | в т.ч. чужденци |
| Общо за страната | 21 617 474 | 14 370 426 | 906 305 593 | 655 222 141 |
| Северозападен район | 539 547 | 64 978 | 17 465 965 | 2 732 633 |
| Видин | 58 229 | 12 767 | 2 053 263 | 462 249 |
| Враца | 75 689 | 10 014 | 2 140 922 | 410 775 |
| Ловеч | 252 833 | 20 495 | 8 099 584 | 719 053 |
| Монтана | 63 694 | 6 335 | 1 894 807 | 325 186 |
| Плевен | 89 102 | 15 367 | 3 277 389 | 815 370 |

- Източник: Национален статистически институт

- Реализирани нощувки от чужденци (бр.)

По данни на НСИ се отчита увеличение на броя на реализираните нощувки от чужденци на територията на Северозападен район с 2 601 бр. през 2013 г. спрямо предходната 2012 г. (62 377 бр.). Реализираните нощувки през 2013 г. в района спрямо страната са едва 0.5%, което показва, че районът разчита основно на нощувки от български туристи.

- Достъп на домакинствата до интернет (%)

По данни на НСИ през 2013 г. в Северозападен район 42.8% от домакинствата имат достъп до интернет, при среден показател за България – 53.7%. Наблюдава се нарастване на индикатора спрямо предходната 2012 г. с 4.6%, но въпреки това нарастване, районът продължава да е на последно място спрямо останалите райони от ниво 2.

- Лицата, които никога не са използвали интернет ( 16-74 г.)

В периода 2007-2013 г. делът на лицата, които никога не са използвали интернет в Северозападен район варира от 72.5% до 46.9%, като се отчита напредък по този индикатор. Средната стойност за страната през 2013 г. възлиза на 40.6%, а Северозападен район се нарежда на последно място (46.9%).

Проблеми съществуват основно в по-малките градове и селата, където все още степента на оборудване на фирмите и домакинствата с компютри е твърде ниско.

- Брой експерти и специалисти от областните и общински администрации, преминали обучение по управление и финансиране на проекти

По данни на Института по публична администрация в Северозападен район за 2013 г. броят на експертите преминали обучение по управление и финансиране на проекти е 543 или 21.4% от общия брой за страната (2 543 бр.), като се отчита значително увеличение спрямо предходната година с 461 броя.

- Броят на експертите преминали обучение по „Управление на човешките ресурси” е с 56 броя повече от миналата година и достигат 62 броя, като най-много експерти са обучени на територията на областите  Монтана и Ловеч – 29 и 21 броя.

- Експертите преминали обучение през 2013 г. по „Правни аспекти на административната дейност, противодействие и превенция на корупцията” е 241 бр. Увеличението, което се наблюдава спрямо 2012 г. е значително - с 210 броя повече.

- Обучените експерти за 2013 г. по „Средства на ЕС за разработване и управление на проекти” е 37 бр., като наблюдаваното увеличение е с 14 броя от тези от предходната година – 23.

- Експертите обучени през 2013 г. по „Управленски умения и управление на човешките ресурси” е 139 броя. В сравнение с предходната година се наблюдава драстично увеличение с 134 броя.

- Броят на експертите от областните и общинските администрации, преминали обучение по „Финансово и стопанско управление” са 64 броя за 2013 г., като най много са в областите Враца – 21 бр., Видин – 19 бр. и Ловеч – 15 бр. В сравнение с предходната 2012 г.(17 броя) се наблюдава увеличение.

Всички тези обучения провеждани на служителите ще допринесат за професионалното развитие и кариерата на експертите в държавната администрация, за модернизирането и утвърждаването на европейските ценности и принципи за добра административна дейност.

- Брой на сключените договори за участие в програми и проекти по Структурните фондове (бр.)

На територията на Северозападен район са сключени общо 1 011 договора на обща стойност 1 196 444 177 лв. Данните са от Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България към 1 май 2014 г.

Таблица 8. Брой проекти по оперативни програми  към  01.05.2013 г.

| Райони | ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ 01.05.2014 г. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Брой договори | Обща стойност в лева |
| Северозападен район | 1 011 | 1 196 444 177 |
| Северен централен район | 1 038 | 1 509 924 167 |
| Североизточен район | 1 121 | 1 241 383 146 |
| Югоизточен район | 1 003 | 2 726 543 507 |
| Южен централен район | 1 586 | 2 932 277 903 |
| Югозападен район | 3 284 | 6 277 728 048 |

- Източник: Национален статистически институт

Договорите сключени по отделните оперативни програми са както следва:

- Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”–  сключени 171 договора на обща стойност 388 412 022 лв., което е 14% от сключените договори по ОПРР за страната (1 186 бр.). На територията на района са приключени 101 договора на обща стойност 207 039 366 лв.

- Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” –  сключени 57 договора на обща стойност 537 259 701 лв., което е 11% от сключените договори по ОПОС за страната (514 бр.). На територията на района са приключени 32 договора на обща стойност 29 536 674 лв.

- Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.” – сключени 168 договора на обща стойност 136 566 598 лв., което е 5.6% от сключените договори по ОПРКБИ за страната (3 003бр.). На територията на района са приключени 83 договора на обща стойност 79 314 257 лв.

- Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.” – сключени 537 договора на обща стойност 50 311 622 лв., което е 11 % от сключените договори по ОПРЧР за страната (4 931бр.). На територията на района са приключени 258 договора на обща стойност 22 517 463 лв.

- Оперативна програма „Административен капацитет 2007 – 2013 г. ” – сключени 70 договора на обща стойност 9 865 510 лв., което е 6% от сключените договори по ОПАК за страната (1 161бр.). Приключени са 22 договора на обща стойност 5 276 125 лв.

- Оперативна програма „Транспорт 2007 – 2013 г.” - – сключени 3 договора, които са в процес на изпълнение, на обща стойност 71 907 912 лв., което е 2.6% от сключените договори по ОПТ за страната (115 бр.).  Всички са в  процес на изпълнение.

- Оперативна програма „Техническа помощ 2007 – 2013 г.” – сключени 5 договора, които са в процес на изпълнение и са на обща стойност 2 120 812 лв., което е 4.4% от сключените договори по ОПТП за страната (114 бр.).

- Брой проекти и инициативи за трансгранично сътрудничество

По Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013 г. към декември 2013 г. на територията на Северозападен район се изпълняват 92 проекта. От тях: 34 проекта са в процес на изпълнение и 56 проекта са приключили своята дейност. Общата стойност на изпълняваните проекти е 129 582 721, 64 евро.

Таблица 9. Брой проекти по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013 г.

| Област | Партньорства /бр./ | проекти /бр./ | Обща стойност на изпълняваните проекти /евро/ | Общ размер на бюджетите на партньорите за областта /евро/ | Приключили проекти /бр./ | Проекти в изпълнение /бр./ | Прекратени проекти /бр./ | Нови проекти към 2013 /бр./ | Партньорства към 2013 /бр./ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плевен | 43 | 38 | 80 333 459, 00 | 19 042 581,27 | 26 | 12 | - | 4 | 5 |
| Враца | 15 | 13 | 30 193 939, 32 | 5 671 884,92 | 8 | 5 | - | 3 | 4 |
| Монтана | 13 | 12 | 7 243 532, 98 | 3 854 309,07 | 7 | 5 | - | 4 | 4 |
| Видин | 35 | 29 | 11 811 790, 34 | 3 115 474,69 | 15 | 12 | 2 | 11 | 12 |
| Общо | 106 | 92 | 129 582 721, 64 | 31 684 249,95 | 56 | 34 | 2 | 22 | 25 |

Източник: РКК към РСР на СЗР

На територията на област Плевен са сключени 43 споразумения за партньорство, в общо 38 проекта. Общата стойност на проектите, в които участват партньори от област Плевен е в размер на 80 333 459, 00 евро. Общата стойност на бюджетите на партньорите от областта е в размер на 19 042 581, 27 евро. От началото на 2013 г. са сключени 5 споразумения за партньорство, в общо 4 проекта по Програмата. От тях един проект е по Приоритетна ос 1 “Достъпност“ на стойност           1 015 176, 58 евро, като 86 037, 16 евро е бюджета на партньора и три проекта по Приоритетна ос 3 „Икономическо и социално развитие“ с обща стойност на проектите  1 426 183, 40 евро. Общият размер на бюджетите на партньорите е в размер на                 292 110 евро. Към декември 2013 г., 26 проекта са приключили своето изпълнение и 12 проекта са в процес на изпълнение.

Област Видин са сключени 35 споразумения за партньорство, в общо 29 проекта.Общата стойност на проектите, в които участват партньори от област Видин е в размер на 11 811 790, 34 евро, като от тях 3 115 474, 69 евро е общата стойност на бюджетите на партньорите от областта. От началото на 2013 г. са сключени 12 споразумения за партньорство в общо 11 проекта по Програмата. Всички проекти са по Приоритетна ос 3 „Икономическо и социално развитие“. Общата стойност на проектите е 3 399 935,10 евро, като 703 843,73 евро е общия размер на бюджетите на партньорите. Към днешна дата 15 проекта са приключили своето изпълнение, 2 са прекратени и 12 проекта в процес на изпълнение.

На територията на област Враца са сключени 15 споразумения за партньорство, в общо 13 проекта. Общата стойност на проектите, в които участват партньори от област Враца е в размер на 30 193 939, 32 евро, като от тях 5 671 884, 92 евро е общата стойност на бюджетите на партньорите от областта. От началото на 2013 г. са сключени 4 споразумения за партньорство в общо 3 проекта по Програмата. От тях един по Приоритетна ос 1 „Достъпност“ на стойност 3 280 442, 27 евро, като 351 764, 58 евро е общия размер на бюджетите на партньорите и два проекта по Приоритетна ос 3 „Икономическо и социално развитие“ с обща стойност на проектите: 1 539 536, 88 Евро, като 772 737, 00 евро е общия размер на бюджетите на партньорите. Към декември 2013 г., 8 проекта са приключили своето изпълнение, а 5 са в процес на изпълнение.

За област Монтана са сключени 13 споразумения за партньорство в общо 12 проекта. Общата стойност на проектите, в които участват партньори от област Монтана е в размер на 7 243 532, 98 евро, като от тях 3 854 309, 07 евро е общата стойност на бюджетите на партньорите от областта. От началото на 2013 г. са сключени 4 споразумения за партньорство в общо 4 проекта по Програмата. И четирите проекта са по Приоритетна ос 3 „Икономическо и социално развитие“. Общата стойност на проектите е 1 806 949, 99 Евро, като 452 924, 85 Евро е общия размер на бюджетите на партньорите. Към декември -  7 проекта са приключили своето изпълнение, а 5 са в процес на изпълнение.

По Програма за трансгранично сътрудничество между България - Сърбия 2007-2013 г. на територията на Северозападен район се изпълняват 48 проекта в областите Видин и Монтана.

На територията на област Видин по първата покана всички 13 проекта са приключил своето изпълнение. По приоритетна ос 1 „Развитие на малко (дребно) мащабна инфраструктура„ - 3 проекта на обща стойност 889 123,09 евро. Партньори са: Агенция за регионално развитие и Бизнес център – Видин, Агенция за регионално развитие и Бизнес център 2000, община Димово. По приоритетна ос 2 „Повишаване на капацитета за съвместно планиране, решаване на проблеми и развитие“- 9 проекта на стойност 1 197 143, 71 евро. Партньори са  Община Кула, Център за иновации и развитие – Видин, Агенция за регионално развитие и Бизнес център – Видин, Свободен младежки център – Видин, Търговско-промишлена палата Враца, клон Берковица; Агенция за регионално развитие и Бизнес център – Видин, ТПП – Видин, Регионален агробизнес център – Видин, Асоциация „България в Европа“, Асоциация „Изток – Запад“.

По втора покана за проектни предложения: - 19 проекта. Приоритетна ос 1 „Развитие на малко (дребно) мащабна инфраструктура„- Четири проекта. Обща стойност на проектите: 2 204 268, 90 евро. Партньори: Община Димово, Община Ново село и Община Чупрене. Приоритетна ос 2 „Повишаване на капацитета за съвместно планиране, решаване на проблеми и развитие“- Петнадесет проекта. Обща стойност на проектите: 1 960 076, 79 евро. Партньори: Видинска Търговско - промишлена палата, Областна администрация Видин, Природо-математическа гимназия "Екзарх Антим I„, Свободен младежки център, Балканска гражданска коалиция, Сдружение "Изток Запад„, Европейски перспективи, Видинска търговско-промишлена палата, Асоциация за насърчаване на туризма – Видин, Фондация "Феникс - 21 век„, Община Белоградчик.

Изплатени средства към декември 2013 г.са 2 415 690, 27 евро.

За област Монтана  общо 16 брой проекта. По първа покана са 5 проектни предложения: Приоритетна ос 1 „Развитие на малко (дребно) мащабна инфраструктура„- 2  проекта. Обща стойност на проектите: 950 425,50 Евро. Партньори: Община Лом и Община Монтана. Приоритетна ос 2 „Повишаване на капацитета за съвместно планиране, решаване на проблеми и развитие“- 3 проекта. Обща стойност на проектите: 385 470,21 Евро. Партньори: Асоциация за икономическа и социална интеграция, Местна инициативна група- Вършец и НАПИМС. Всички проекти по първа покана са приключили своето изпълнение.

По втора покана за проектни предложения: - 11  проекта. Приоритетна ос 1 „Развитие на малко (дребно) мащабна инфраструктура„- 3 проекта. Обща стойност на проектите: 2 081 707, 81 Евро. Партньори: Община Лом и Община Монтана. Приоритетна ос 2 „Повишаване на капацитета за съвместно планиране, решаване на проблеми и развитие“- 8 проекта. Обща стойност на проектите: 1 158 501, 40 Евро. Партньори: Българска мениджмънт асоциация, Национална асоциация правна инициатива за местно самоуправление, клон Монтана, Фондация за развитие на Северозападна България, Община Чипровци, Сдружение в обществена полза "Младежки порив за бъдещето”, Агенция за регионално развитие и Бизнес център 2000, Търговско-промишлена палата Враца - клон Берковица, Агенция за регионално развитие и Бизнес център – Видин. Към декември 2013 всички проекти по втора покана са в процес на изпълнение. Изплатени са средства 1 514 974,54 евро.

По Оперативна програма „Югоизточна Европа“ 2007 – 2013 г. (SEE) се изпълняват 9  проекта. От тях: 7 са в процес на изпълнение и 2 са приключили своята дейност.  Общата стойност на проектите е 22 075 313, 04 евро.

Таблица 10. Брой проекти по Оперативна програма „Югоизточна Европа“ 2007 – 2013 г. (SEE)

| Област | Проекти /бр./ | Обща стойност на изпълняваните проекти /евро/ | Общ размер на бюджетите на партньорите за областта /евро/ | Приключили проекти /бр./ | Проекти в изпълнение /бр./ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плевен | 2 | 4 876 101, 00 | 135 670, 00 | 1 | 1 |
| Враца | 3 | 7 914 097, 52 | 632 869, 53 | - | 3 |
| Монтана | 1 | 3 224 653,10 | 87 078, 00 | - | 1 |
| Видин | 3 | 6 060 461, 42 | 398 509, 57 | 1 | 2 |
| Общо | 9 | 22 075 313, 04 | 1 254 127,10 | 2 | 7 |

Източник: РКК към РСР на СЗР

За област Плевен по първа покана за проектни предложения. Приоритетна ос 2 „Опазване и подобряване на околната среда “ -  1 проект. Обща стойност на проекта: 2 671 200,00 Евро. Партньор: Дирекция на Природен парк "Персина“ Белене. Бюджет на партньора: 59 000,00 Евро. Проектът е приключил своето изпълнение;

По четвърта покана за проектни предложения: Приоритетна ос 2 „Опазване и подобряване на околната среда “ -  1 проект. Обща стойност на проекта: 2 204 901,00 Евро. Партньор: Дирекция на Природен парк "Персина“ Белене. Бюджет на партньора: 76 670,00 Евро. Проектът е в процес на изпълнение;

Обща стойност на изпълняваните проекти, в които участват партньори от област Плевен е  4 876 101, 00 Евро. Обща стойност на бюджетите на партньорите: 135 670, 00 Евро.

Въздействие на изпълняваните проекти за местното развитие:

- Разработване и прилагане на съвместни стратегии за опазване, съгласувани практики за управление и изграждане на обща корпоративна идентичност на река Дунав;

- Прилагане DANUBEPARKS SEE/A/064/2.3/X (2009-2012 г.) по река Дунав. Защитените зони за първи път са систематично решени с общи предизвикателства и проблеми в широк мащаб;

- Създаване на транснационални тематични работни групи, насърчаване на интензивен обмен на опит, разработване на транснационални стратегии и изпълнение на пилотни проекти за транснационално значене;

Информация относно изпълняваните проекти по Оперативна програма „Югоизточна Европа“ 2007 – 2013 г. за област Враца към ноември 2013:

  - По втора покана за проектни предложения: Приоритетна ос 4 „ Развитие на транснационалните взаимодействия за зони на устойчив растеж“-  Един проект. Обща стойност на проекта: 1 775 000,00 евро. Партньор: Областна администрация Враца Бюджет на партньора: 110 000,00 евро. Проектът е в процес на изпълнение.

  - По трета покана за проектни предложения: Приоритетна ос 4 „ Развитие на транснационалните взаимодействия за зони на устойчив растеж“-  Един проект. Обща стойност на проекта: 3 680 826,33 евро. Партньор: Община Враца. Бюджет на партньора: 216 000,00 евро. Проектът е в процес на изпълнение.

  - По четвърта покана за проектни предложения: Приоритетна ос 1 „Подпомагане на иновациите и предприемачеството“-  Един проект. Обща стойност на проекта: 2 458 271,19 евро. Партньори: Търговско-промишлена палата - Враца с бюджет: 201 303,00 Евро и Агенция за регионално и икономическо развитие - Враца (АРИР Враца) с бюджет: 105 566,53 евро. Проектите са в процес на изпълнение.

Обща стойност на изпълняваните проекти, в които участват партньори от област Враца е 7 914 097, 52 Евро. Обща стойност на бюджетите на партньорите: 632 869, 53 Евро.

Въздействие на изпълняваните проекти за местното развитие:

- Повишаване и укрепване на капацитета на публичната администрация;

- Да се предвидят и стратегически управляват последиците от демографските промени за растежа и сближаване на европейските региони и градове;

- Засилване на младите изследователски идеи, благодарение на подкрепата на предприемачи с новаторски дух в сферата на хранително-вкусовата промишленост ;

Информация относно изпълняваните проекти по Оперативна програма „Югоизточна Европа“ 2007 – 2013 г. за област Монтана към ноември 2013:

  - По трета покана за проектни предложения: Приоритетна ос 4 „ Развитие на транснационалните взаимодействия за зони на устойчив растеж“-  Един проект. Обща стойност на проекта: 3 224 653, 10 Евро. Партньор: Областна администрация Монтана. Бюджет на партньора: 87 078, 00 Евро. Проектът е в процес на изпълнение.

Въздействие на изпълняваните проекти за местното развитие:

- Регионът на Югоизточна Европа е изправен пред съвкупност от демографски, миграционни и социални предизвикателства. Заедно с допълнителни аспекти като пол, възраст и териториална характеристика, те създават сложно предизвикателство за икономическото развитие и сближаване в избираемата област. Чрез съвместни, транснационални действия и прилагането на съответните специфични мерки страните участнички ще се справят с предизвикателствата.

Информация относно изпълняваните проекти по Оперативна програма „Югоизточна Европа“ 2007 – 2013 г. за област Видин към ноември 2013:

  - По първа покана за проектни предложения: Приоритетна ос 4 „ Развитие на транснационалните взаимодействия за зони на устойчив растеж“-  Един проект. Обща стойност на проекта: 2 337 541,60 Евро. Партньор: Сдружение "Регионален агробизнес център - Видин„. Бюджет на партньора: 145 000,00 Евро. Проектът е приключил своето изпълнение.

  - По втора покана за проектни предложения: Приоритетна ос 4 „ Развитие на транснационалните взаимодействия за зони на устойчив растеж“-  Един проект. Обща стойност на проекта: 1 351 889, 17 Евро. Партньор: Регионален агробизнес център - Видин. Бюджет на партньора: 112 982,77 Евро. Проектът е в процес на изпълнение.

  - По четвърта покана за проектни предложения: Приоритетна ос 3 „Подобряване на достъпността“-  Един проект. Обща стойност на проекта: 2 371 030,65 Евро. Партньор: Областна администрация – Видин с бюджет: 140 526,80 Евро. Проектът е в процес на изпълнение.

Обща стойност на изпълняваните проекти, в които участват партньори от област Видин: 6 060 461, 42 Евро. Обща стойност на бюджетите на партньорите: 398 509, 57 Евро.

Въздействие на изпълняваните проекти за местното развитие:

- Подобряване на условията за инвестиции в селските райони, директно справяне с различията в развитието между регионите на територията на Югоизточна Европа;

- Разработване на обща маркетингова стратегия за увеличаване на инвестициите на културното наследство за създаване на нови институционални възможности и прилагане на иновативни модели за управление;

- Намаляване на административните, социалните и икономическите бариери между културното наследство и потенциални инвеститори;

- Разкриване на слабите нива на достъпност и лошото качество на транспортните услуги в Югоизточна Европа като основна пречка за по-нататъшното икономическо развитие и растеж в региона.

По Оперативна програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ IVC на територията на Северозападен район се изпълняват 7 проекта.

Информация относно изпълняваните проекти по Програмата за област Плевен:

По четвърта покана за проектни предложения: Приоритетна ос 1 „Иновация и икономика на знанието„- 1 проект. Обща стойност на проекта: 1 758 821,70 евро. Партньор: Областна администрация Плевен. Бюджет на партньора: 154 409,58 евро. Проектът е в процес на изпълнение. Приоритетна ос 2 „Околна среда и превенция на риска“- 1 проект. Обща стойност на проекта: 1 453 776,00 евро. Партньор: „Еврорегион Плевен - Олт“. Бюджет на партньора: 142 420,00 евро. Проектът е в процес на изпълнение. Обща стойност на изпълняваните проекти в които участват партньори от област Плевен - 3 212 597, 70 евро. Обща стойност на бюджетите на партньорите от област Плевен: 296 829, 58 евро.

Въздействие на изпълняваните проекти за местното развитие:

- Междурегионален обмен на опит в областта на сътрудничество/ партньорство между градските и  селските райони;

- Идентифициране на различни видове градски-селски партньорства, както и регионалните иновационни системи (като се вземат предвид добрите практики);
- Подобряване на ефективността на регионалните и местни политики в областта на създаването на иновации в рамките на градските и селските райони партньорства;

- Подобряване на регионалните устойчиви транспортни политики чрез повишаване на познанията и разбирането на пълния потенциал на интелигентните транспортни системи (ИТС) решения и начини да ги разположи;

- Подпомагане на развиващите се региони и нейните индивидуални регионални планове да бъдат интегрирани в общ план.

Информация относно изпълняваните проекти по програма ИНТЕРРЕГ IVC за област Враца:

По първа покана за проектни предложения: Приоритетна ос 1 „Иновация и икономика на знанието„- 1 проект. Обща стойност на проекта: 1 513 780,10 евро. Партньори: Търговско промишлена палата Враца с бюджет: 84 540,75 евро и Областна администрация Враца с бюджет: 84 540,75 евро. Проектът е приключил своето изпълнение. Приоритетна ос 2 „Околна среда и превенция на риска“- 1 проект. Обща стойност на проекта: 3 454 245,00 евро. Партньор: Община Враца. Бюджет на партньора: 148 880,00 Евро. Проектът е приключил своето изпълнение.

По четвърта покана за проектни предложения: Приоритетна ос 1 „Иновация и икономика на знанието„- 1 проект. Обща стойност на проекта: 1 710 000,00 евро. Партньор: Агенция за регионално и икономическо развитие. Бюджет на партньора: 133 000,00 евро. Проектът е в процес на изпълнение. Приоритетна ос 2 „Околна среда и превенция на риска“- Един проект. Обща стойност на проекта: 1 513 667,05 евро. Партньор: Община Враца. Бюджет на партньора: 95 950,00 евро. Проектът е в процес на изпълнение.

Обща стойност на изпълняваните проекти, в които участват партньори от област Враца -

8 191 692, 15 евро. Обща стойност на бюджетите на партньорите: 546 911, 50 евро.

Въздействие на изпълняваните проекти за местното развитие:

- Повишаване на конкурентоспособността на регионите и малките и средни предприятия в ЕС в областта на участие в тръжни системи в ЕС;

- Насърчаване обмена, споделянето и трансфера на политически опит, знания и добри практики в областта на управление на градската среда;

- Подобряване ефективността на политиките за регионално развитие, насочени към адаптиране на екологично устойчивите стратегии в областта на транспорта, по-специално за управление на градската среда;

- Подобряване ефективността на регионалните и местни политики за развитие на партньорите, подкрепящи конкурентоспособността в производството на текстил и облекло и в полза на превръщането на местните традиционни области в глобалните иновационни мрежи;

- Насърчаване и укрепване на режима за устойчив градски транспорт, като универсален и конкурентен, което изтъква потенциала за използване на електрически превозни средства.

Информация относно изпълняваните проекти по програма ИНТЕРРЕГ IVC за област Видин:

По първа покана за проектни предложения: Приоритетна ос 1 „Иновация и икономика на знанието„

- 1 проект. Обща стойност на проекта: 1 362 874,39 евро. Партньор: „Регионален Агробизнес Център-Видин/ РАБЦ“ с бюджет: 67 800,00 евро. Проектът е приключил своето изпълнение.

Въздействие на изпълнявания проект за местното развитие:

- Подобряване ефективността на политиките за регионално развитие чрез засилване на ролята и участието на местните и регионалните власти и гражданското общество в увеличаване равнището на заетост чрез проучване на параметрите, в които вземат активно участие в местния пазар на труда и начините за създаване на повече и по-добри работни места на местно равнище.

Мерките, попадащи в обхвата на специфичните цели на Приоритет 2 „Повишаване конкурентноспособността на регионалната икономика” се финансират по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г., ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., ОП „Административен капацитет” 2007-2013 г. и Програмите за териториално сътрудничество 2007-2013 г.

По ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. към изпълнението на Приоритет 2 са насочени 169 проекта, на обща стойност 136 812 187 лв. (ИСУН, май 2014 г.). Проектите ще допринесат за внедряване на нови иновативни продукти, осигуряване на възможност за устойчиво развитие на фирмите, за повишаване конкурентоспособността на предприятията в района на българския и международните пазари, предоставянето на качествена продукция, технологична модернизация, повишаване на производствения капацитет и др.

Таблица 11. Приключили проекти по Оперативна програма „Конкурентоспособност” към май 2014 г.

| Райони | Брой договори | Брой бенефициенти | Обща стойност в лева |
| --- | --- | --- | --- |
| Северозападен район | 169 | 139 | 136 812 187 |
| Северен централен район | 296 | 227 | 284 089 497 |
| Североизточен район | 296 | 252 | 220 452 206 |
| Югоизточен район | 297 | 235 | 336 298 049 |
| Южен централен район | 526 | 407 | 536 224 572 |
| Югозападен район | 1321 | 1130 | 953 985 653 |

Източник:  ИСУН

На територията на Северозападен район са приключили 85 проекта на обща стойност 81 352 944 лв. В процес на изпълнение са 44 проекта на обща стойност               55 459 243 лв.

На областно ниво разпределението на проектите е следното:

- област Плевен – 59 бр. на обща стойност 39 928 320 лв.

- област Враца – 38 бр. на обща стойност 24 061 568 лв.

- област Ловеч – 32 бр. на обща стойност 24 885 383 лв.

- област Монтана –  32 бр. на обща стойност 35 897 696 лв.

- област Видин – 8 бр. на обща стойност 12 039 221 лв.

Проекти в процес на изпълнение с най-голяма стойност към май 2014 г. са на територията на областите  Плевен, Ловеч и Монтана.

- „Внедряване на гама компактни ръчни електроинструменти” - подготовка за доставка на специализирано оборудване. Общата стойност на проекта е 5 466 752  лв., с място на изпълнение община Ловеч.

- “Производство на иновативен продукт - оловно - кисели акумулаторни батерии AGM технология (абсорбиращ гласмат) за електрически системи - "хибрид" (батерия - дизел генератор; батерия - соларни панели; батерия - вятърен генератор), работещи при температури на околната среда по-високи от 40 С”. Общата стойност на проекта е 5 305 079 лв., с място на изпълнение област Монтана.

- „ГЛОБЪЛ ЕНЕРДЖИ” - Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на плосък слънчев колектор и на енергийно ефективно производствено оборудване. Общата стойност на проекта е 4 199 230 лв., с място на изпълнение област Плевен.

- „Развитие на научноизследователската, развойна и обучителна дейност в Медицински Университет-Плевен чрез закупуване на високотехнологично оборудване за роботизирана хирургия” с бенефициент Медицински университет – Плевен. Общата стойност на проекта е 3 923 109 лв., с място на изпълнение област Плевен.

- „Повишаване на конкурентоспособността на „Витавел” АД чрез внедряване в производство на нови и иновативни продукти”. Общата стойност на проекта е 3 860 523 лв., с място на изпълнение община Ловеч.

Като напредък по Приоритет 2 „Повишаване конкурентноспособността на регионалната икономика” може да се отчете изпълнението на проектите по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.

Стойността на безвъзмездната помощ на сключените договори по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за Северозападен район е 62 458 380,38 лв. от общата стойност на договорите 64 541 057,58 лв.

Сключените договори по области в Северозападен район са на стойност както следва:

 Видин  - 74 броя на стойност 10 493 545,37 лв.;

 Враца - 132 броя на стойност 14 827 200,75 лв.;

 Ловеч – 71 броя на стойност 8 581 004,17 лв.;

 Монтана – 96 броя на стойност 12 975 725,81 лв.;

 Плевен – 151 броя на стойност 17 663 581,48 лв.

За периода 15.03.2013 – 01.12.2013 г.са сключени 158 договора по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. с място на изпълнение Северозападен район. Стойността на безвъзмездната помощ е 19 549 506,51  лв. от 19 889 826,19 лв. стойността на договорите.

Фигура 13. Сключени договори по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г. по области в Северозападен район за периода 15.03.2013 – 01.12.2013 г.

Източник:  Представител на РКК на СЗР

Стойността на сключените договори по области в Северозападен район за периода 15.03.2013 – 01.12.2013 г. е както следва:

Видин на стойност 4 347 183,02 лв.;

 Враца на стойност 4 249 737,28 лв.;

 Ловеч на стойност 1 853 698,62 лв.;

 Монтана на стойност 4 236 001,63 лв.;

 Плевен на стойност 5 203 205,64 лв.

Сключените договори в процес на изпълнение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за Северозападен район към декември 2013 са 192 броя на стойност 28 739 890,39лв. Стойността на безвъзмездната помощ е                     28 142 119,79 лв.

Фигура 14.  Договори в процес на изпълнение по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г. по области в Северозападен район

Източник:  Представител на РКК на СЗР

Стойността на договорите в процес на изпълнение по области в Северозападен район: Видин на стойност 5 270 861,67 лв., Враца на стойност 5 875 467,43 лв., Ловеч на стойност 3 336 588,92 лв., Монтана на стойност 5 343 056,86 лв. и Плевен на стойност 8 913 915,51 лв. Към декември 2013 г. изпълнение на процедури за директно предоставяне на средства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г.  в Северозападен район са 20 725 броя включени в заетост лица. За област Видин – 3 065, област Враца – 4 734, област Монтана - 3 543, област Плевен – 7 245 и област Ловеч - 2 138. Броят на включените в обучение с ваучери безработни лица на територията на района са 16 378. За област Видин - 2 549, област Враца  - 3 022, област Монтана - 2 836, област Плевен - 6 690 и област Ловеч - 1 281.

Броят на включените в обучение с ваучери заети лица на територията на района е 16 107. За област Видин -2 503,  област Враца – 2 965, област Монтана - 2 799, област Плевен – 6 580 и област Ловеч – 1 260. Завършилите обучение заети лица на територията на района са 14 886 броя. За област Видин -1 233,  област Враца – 3 855, област Монтана – 2 960, област Плевен – 4 285 и област Ловеч – 2 553.

Като напредък по Специфична цел 2.1 „Модернизиране и развитие на бизнес инфраструктурата и технологично обновление”, може да бъде отчетен и чрез реализация на проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 - 2013г.  по следната схема: BG051PO001-1.2.01 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент 1”. Предвидено  е безработни лица с ясна идея да започнат стопанска дейност и да бъдат подпомогнати в развитието й, чрез ползването на специализирани обучения и услуги. Дейностите по операцията са разделени в 3 компонента. По Компонент 1 е проведено проучване за установяване на нагласата сред безработните, след което е  предоставено обучение за придобиване на предприемачески, управленски и бизнес умения. По тази схема са подадени 2 612 брой заявления за обучение;  2 074 - брой включени в обучение лица; 2 020 - брой завършили обучение лица; 881 - брой подадени заявления за консултиране; 669 - броя включени в консултиране лица; 626 - брой завършили  консултиране лица.

Като напредък по изпълнението на Специфична цел 2.2 „Развитие на туризма и подобряване на туристическите услуги” могат да се посочат следните проекти:

По ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. към май 2014 г. са договорен 26 проекта за подобряване на туристическата инфраструктура и междурегионален обмен на добри практики и сътрудничество в областта на туризма. Бенефициенти по проектите са Министерство на културата, общини от Северозападен район и НПО.

Реализацията на проектите допринася за насърчаване обмена на добри практики в развитието и управлението на туризма на местно ниво, за осигуряване на нови работни места и увеличение възможностите за устойчиво развитие, за развитието на конкурентоспособни туристически атракции, които ще привлекат нови потоци български и чужди туристи и по този начин  ще допринасят за нарастване на приходите от туризъм. Развитието на културно-историческите забележителности ще се превърнат в туристически атракции от локално и национално значение и ще се създадат партньорства, подпомагащи балансираното, хармонично и устойчиво развитие.

Приключилите проекти през 2013 г. са три: Възстановяване на сградата на "Кръстатата казарма" (Етнографска експозиция) и изграждане на прилежаща инфраструктура, гр. Видин; Развитие на туристическата атракция "Тектонски гребен Калето"; „Историята, културата и природата - туристическите атракции на община Мездра”. Проектите са на обща стойност 5 883 352,63 лв. от които 5 614 299,69 е безвъзмездна финансова помощ.

Принос за изпълнението на Специфична цел 2.2 „Развитие на туризма и подобряване на туристическите услуги”  имат и договорените проекти по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. – мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”. Към 28.03.2014 г. са договорени общо 34 бр. проекти с обща сума на договорената субсидия 8 714 551,78 лв., от която са изплатени общо 4 435 678,72 лв. Целите на мярката са за  насърчаване на растежа на доходите и създаването на заетост в селските райони чрез подпомагане развитието на интегриран селски туризъм и разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура, атракциите и съоръженията за посетители в селските райони.

Принос за развитието на туризма на територията на СЗР имат следните проекти, в процес на изпълнение през 2013 г:

- „Подобряване на туристическата инфраструктура в община Белоградчик, с цел развитие на интегриран селски туризъм” Общата стойност на проекта е 282 986лв.

- „Изграждане на посетителски център за експониране на етнографското наследство и природните забележителности на община Ружинци”, като стойността на проекта е 260 474 лв. без ДДС.

- „Еко пътека  и туристически посетителски център, кв. Заножене гр. Вършец и с. Спанчевци на обща стойност 261 374 лв. По проекта бе изграден летен амфитеатър на градския парк по алеята, водеща до местността „Иванчова поляна”. Съоръжението е с открита сцена и амфитеатър с дървени пейки, с места за около 200 посетители. Предназначено е за лятно кино с прожекции на открито, както и на фестивали, прегледи, театрални постановки, концерти и други културни изяви.

- “Обновяване на туристическата инфраструктура на град Троян, чрез създаване на атракционни зони в Музея на занаятите и изграждане на туристическа пътека” на обща стойност 36 458,52 лв. Проектът ще доведе до разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура, атракциите и съоръженията за посетителите в община Троян.

- „Изграждане на център за предоставяне на културни услуги - многофункционална сграда в гр. Троян”, на обща стойност 403 433,02 лв. Реконструкция на двуетажна монолитна сграда и закупуване на оборудване и обзавеждане.

- „Обновяване на туристическата инфраструктура на община Троян, чрез изграждане на информационен пункт и съоръжения за посетители” на обща стойност 35 819,37 лв. Проектът ще допринесе за подобряване на информационното обслужване на туристите в община Троян и превръщане на централната част на града в атрактивно място за почивка;

- „Изграждане на информационно-културен център в град Троян”, на обща стойност 455 630,35 лв. Проектът предвижда преустройство и надстрояване на сграда общинска собственост  и закупуване на оборудване, допринасящи за подобряване на достъпа до културни и свързаните със свободното време и отдиха услуги;

Принос за напредъка по изпълнението на Специфична цел 2.3 „Повишаване качеството на човешките ресурси и публичните услуги” има изпълнението на проекти по ОП „Административен капацитет” 2007-2013 г. Към месец декември 2013 г. по данни от Управляващ орган на ОПАК, член на РКК към РСР на СЗР, на територията на Северозападен район са одобрени 83 проекта на обща стойност  8 717 582,93 лв.

Таблица 12 Проекти по области в Северозападен район по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013г.

| Област | Одобрени проекти | Безвъзмездна помощ (лв.) | Платени средства (лв.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Видин | 13 | 1 175 047,95 | 183 935,75 |
| Враца | 17 | 1 380 206,49 | 240 853,09 |
| Ловеч | 14 | 1 948 403,15 | 584 611,88 |
| Монтана | 12 | 1 955 922,50 | 929 851,57 |
| Плевен | 27 | 2 258 002,84 | 389 004,61 |
| Общо: | 83 | 8 717 582,93 | 2 328 256,90 |

Източник: Представител на УО на ОПАК в РКК към РСР  на СЗР

Фигура 15 Проекти по области в Северозападен район по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г.

Източник:  Представител на УО на ОПАК в РКК към РСР на СЗР

Проектите допринасят за развитие на капацитета на гражданските организации и на местните власти за използване на структурните фондове на ЕС за преодоляване на икономическата и социална изостаналост, за реализиране на ефективни политики за развитие на областно и общинско ниво, за лесно, модерно и удобно обслужване на гражданите и бизнеса. Създават се условия за подобряване на работата на общинските администрации, чрез провеждане на обучения, на кметовете и на служителите на кметствата на територията на общините, повишаване на доверието на гражданите и бизнеса в регионалните и местни власти.

На територията на Северозападен район по ОП „Административен капацитет” 2007-2013 г. са приключени 24 проекта на обща стойност 5 630 612 лв. Проекти с най-голяма обща стойност, които са приключили през 2013 г. са:

- „Координирани действия за разработване, наблюдение, анализ и оценка на политиките за развитие в област Монтана”, на обща стойност 446 093 лв. с бенефициент Областна администрация Монтана. Общата цел на проекта е разработване и изграждане на условия за реализирането на ефективни политики за развитие на областно и общинско ниво в област Монтана;

- „Координиране на местни политики в област Ловеч за устойчиво развитие и просперитет”,  на обща стойност 395 078 лв. с бенефициент Областна администрация – Ловеч;

- „Модерна и ефективна администрация в Община Бяла Слатина”, на обща стойност 82 869 лв. с бенефициент Община Бяла Слатина. Целта на проекта е подобряване на административния капацитет на Община Бяла Слатина, като предпоставка за осигуряване на качествени и модерни публични услуги.

Принос за напредъка по изпълнението на Приоритет 2 „Повишаване конкурентноспособността на регионалната икономика”, може да бъде отчетен и чрез реализация на проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.  по следните схеми:

По схемата „Развитие” безработни лица имат възможност да се включат в професионално обучение, финансирани с ваучери, а след успешното му завършване – да бъдат включени в заетост. Броят на включени в обучение лица е 13 960. За област Видин 2 283, област Враца 2 589, област Монтана 2 263, област Плевен 5 713 и област Ловеч   1 112 . Броят на завършилите обучение лица на територията на Северозападен район е  13 748. На областно ниво разпределението е следното: Видин - 2 247, Враца - 2 544, Монтана - 2 240, Плевен - 5 622 и Ловеч - 1 095. Броят на  включените лица в заетост е 12 694, като разпределението по области е следното: Видин - 2 061, Враца -2 386, Монтана - 2 107, Плевен - 5 192 и Ловеч - 1 017.

По схема „Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж” се предоставят 6-месечни стажове на безработни младежи до 29-годишна възраст със завършено средно или висше образование, но без стаж по специалността. Работодателят получава субсидия в размер на минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия, както и субсидия за дължимите за негови сметка доплащания към трудовото възнаграждение. Броят включени в заетост лица за Северозападен район е 976. На областно ниво разпределението е следното: На областно ниво разпределението е следното: Видин – 110, Враца – 286, Монтана – 195, Плевен – 218 и Ловеч - 185.

Целта на схемата „Първа работа” е да осигури заетост на млади безработни до 29-годишна възраст, посредством предоставяне на стимули за работодателите за тяхното наемане. За голяма част от целевата група това е първо работно място, поради което по операцията лицата са били включени в подходящо професионално обучение или обучение по ключови компетенции в зависимост от потребностите на работодателя. Броят завършили обучение лица е 339, а броя включени в заетост лица са 302.

Схемата „По-близо до работа” е дала възможност на лицата, които започват нова работа на трудов договор в населено място, различно от населеното място, в което са регистрирани по настоящ адрес, да получат средства за покриване на транспортните си разходи за период до 12 месеца, в случай, че не са командировани съгласно действащото законодателство за изпълнение на работните си задачи. Броят работодатели, подали заявление е 108; Броят на новонаети/заети лица, получаващи средства за транспорт от и до работното място е 610.

“Аз мога” - Целта е повишаване адаптивността им към изискванията на пазара на труда. Броят на завършилите обучение лица е 5 412.

“Аз мога повече” е дала възможност на наети или самонаети лица да бъдат включени в курсове за професионална квалификация и в курсове за придобиване на ключови компетентности. Броят на завършилите обучение лица е  8 124.

“Отново на работа” е дала възможност на безработни лица, регистрирани в Бюро по труда да се квалифицират и насочат към гледане на деца до 3–годишна възраст, на които и двамата родители са наети по трудово или служебно правоотношение, или са самонаети. По този начин е създадена заетост за лица, за които временно е затруднена реализацията на пазара на труда и се дава възможност за предоставяне на качествена грижа за децата. Така се подпомагат младите родители да продължат своето професионално развитие. Броят на родителите, подали заявление е 469; броят на безработни лица, подали заявление за детегледач е 607; Броят на включени в заетост лица са 352.

Процедурата „Адаптивност” подпомага работодателите засегнати от световната финансова и икономическа криза, при които се е наложило преминаване на непълно работно време да преодолеят затрудненията. Дава се възможност на работниците и служителите, работещи при намалено работно време да придобият квалификация. За тази цел се заплаща обучението им  и се предоставя стипендия до 5 месеца. Броят на заетите лица, подали заявление – 1 582; Брой включени в обучение лица – 1 411; Брой завършили обучение лица – 1 350.

При изпълнението на специфичните цели по Приоритет 2 „Повишаване конкурентноспособността на регионалната икономика”, може да се отчете напредък, свързан с реализацията на проекти  по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г., ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., ОП „Административен капацитет” 2007-2013 г. и Програмите за териториално сътрудничество 2007-2013 г.

Продължава тенденцията на запазване на относително ниски стойности на индикаторите за развитието на Северозападен район спрямо страната, както и наличие на значителни вътрешнорегионални и междурегионални различия.

Напредъкът по изпълнението на специфичните цели по Приоритет 2 е с бавни темпове, което обуславя ограничен потенциал за повишаване на конкурентоспособността на регионалната икономика на Северозападен район.

Необходимо е да се предприемат допълнителни действия и усилията да бъдат насочени към реализацията на договорените проекти за изпълнение на планираните мерки, с особен акцент върху тези по Специфична цел 2.1 „Модернизиране и развитие на бизнес инфраструктурата и технологично обновление”

Приоритет 3: „Подобряване привлекателността на жизнената среда и условията за живот в населените места на Северозападен район”

Специфична цел 3.1 „Развитие, укрепване и обновление на градските центрове и прилежащите територии”

Специфична цел 3.2 „Обновяване и подобряване на социалната, културната и здравната инфраструктура”

Специфична цел 3.3 „Модернизиране на транспортната система в градските центрове и подобряване на селско-градските транспортни услуги”

Мерките, попадащи в обхвата на специфичните цели на Приоритет 3 „Подобряване привлекателността на жизнената среда и условията за живот в населените места на Северозападен район” се финансират по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г., ПУДООС, Международен фонд „Козлодуй”и проект „Красива България”:

При определяне на напредъка по Приоритет 3 „Подобряване привлекателността на жизнената среда и условията за живот в населените места на Северозападен район” са използвани следните индикатори:

- Брой въведени в експлоатация новопостроени жилища през 2013 г.

През изминалата 2013 г. на територията на Северозападен район са въведени в експлоатация 558 бр. новопостроени жилища, което представлява 6% от общия брой за страната (9 250 бр.). По този индикатор районът се нарежда на последно място спрямо останалите райони от ниво 2. Отчита се увеличение на броят на въведените в експлоатация новопостроени жилища спрямо 2012 г. с 53 бр. Най-голям е броят на въведените в експлоатация новопостроени жилища в област Плевен – 301 бр.  Следват областите Враца – 85 бр. и Ловеч – 83 бр. Област Видин и област Монтана са съответно с най-малък брой въведените в експлоатация новопостроени жилища – 53 бр. и 36 бр.

- Образователни институции с подобрена инфраструктура

В системата на образованието на територията на Северозападен район са включени общо 356 общообразователни, специални и професионални училища и университет, което е 14% от общия брой за страната - 2 546 бр. (НСИ, 2013/2014 г.). В района има само едно висше учебно заведение намиращо се в град Плевен, като делът на студентите е най-нисък сред шестте района от ниво 2 - едва 0.9%.

По Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. са подписани и се изпълняват 48 проекта, целящи подобряване на образователната инфраструктура на обща стойност 86 125 619,25 лв., от който 85 209 151,71 лв. са безвъзмездна финансова помощ. Към май 2014 г. по данни на ИСУН изплатените средства са 817 334,35 лв.

По-големите приключили проекти през 2013 г. са:

- „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура на Тетевен чрез основен ремонт и обновяване” на обща стойност 983 832 лв. Общата цел на проекта е осигуряване на подкрепа за развитие на Община Тетевен и повишаване качеството на живот, жизнената и работна среда в т.ч и за групи в неравностойно положение, чрез инвестиции в съществуваща образователна инфраструктура за постигане на високо ниво на енергийна ефективност;

- ”Община Мездра с енергийно-ефективна образователна инфраструктура” на обща стойност 705 167 лв. Целта на проекта е да осигури общинската образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност;

- „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОУ "В.Левски" гр.Кнежа и ОУ "Хр.Ботев" с.Бреница, община Кнежа на обща стойност 592 542 лв. Целта на проекта е да допринесе за постигане на устойчиво местно развитие на Община Кнежа чрез интегрирано подобряване и модернизиране на материалната база на общинската образователна инфраструктура, като в резултат на това подобри качеството на жизнената среда и образователния процес, направи по-привлекателни предложените за интервенция образователни институции и ограничи миграцията на младите хора.

По-големи проекти в процес на изпълнение:

- „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската и образователната инфраструктура на община Ловеч”, на стойност 4 438 104 лв. Основната цел е да привлече публично финансиране за ключови инвестиции свързани с обновяването и рехабилитацията на социалната, в т.ч. образователна инфраструктура. По-този начин ще се подпомогне и развие потенциалът на община Ловеч, ще се укрепи икономическият просперитет и пазара на труда и ще се увеличат възможностите за заетост;

- „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ "Владимир Минчев", с. Владимирово, община Бойчиновци и извършване на СМР, свързани с тях” на обща стойност 563 764 лв. Общата цел на проектното предложение „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Владимир Минчев”, с. Владимирово, община Бойчиновци и извършване на СМР свързани с тях” е подобряване в дългосрочен план на възможностите за развитие, повишаване на качеството на средата на живот чрез подобряване на основните елементи на образователната инфраструктура и преодоляване на съществуващия дефицит относно лошата материална база;

- „Осигуряване на ефективна и рентабилна образователна инфраструктура в община Криводол чрез внедряване на енергоефективни мерки в ОУ "Васил Левски" с.Ракево”, на обща стойност 522 322 лв. Целта на проекта е подобряване на услугите в областта на образованието в община Криводол, чрез повишаване на нивото на енергийна ефективност на учебните заведения. Това ще допринесе за повишаване на възможностите за развитие а оттам подобряване на качеството и средата на живот.

● Относителен дял на населението на 30-34 навършени години с висше образование (% )

Докато за периода 2007-2010 г. се наблюдава тенденция на увеличение на относителния дял на населението на 30-34 навършени години с висше образование в СЗР с 3.7 процентни пункта (от 18.3% през 2007 г. на 22% през 2010 г.), то за периода 2010-2013 г. индикаторът бележи слабо намаление с 1.3 процентни пункта и достига до 20.7%. Спрямо предходната 2012 г., нарастването на индикатора е с 2.7 процентни пункта през 2013 г. Въпреки това, стойността му продължава да е под средната за страната (29.4%) и СЗР остава на последно място в сравнение с останалите райони от ниво 2. Най-голямо увеличение спрямо предходната година по този индикатор се наблюдава в Южен централен район (4.2 процентни пункта).

● Относителен дял на рано напусналите образование и обучение (18-24 навършени години)  (% )

В СЗР за периода 2007-2011 г. намалява относителният дял на рано напусналите образование и обучение с 0,5 процентни пункта (от 17,1% на 16,6%), но стойността на индикатора продължава да бъде по-висока от средната за страната – 11,8% за 2011 г. За периода 2011-2012 г. се наблюдава повишение на стойностите в района с 4.2 процентни пункта, докато 2012-2013 г. се отчита спад с 2.6 процентни пункта. Въпреки тези различия стойностите подържат едно ниво - над средните за страната.

Общо за периода 2007-2013 г. относителният дял на рано напусналите образование и обучение в Северозападен район се увеличава с 1,1 процентни пункта. По този индикатор СЗР се нарежда единствено преди ЮИР (19,8%), където относителният дял на рано напусналите образование и обучение е с по-високи стойности през 2013 г. Данните са над средните за ЕС-27(12%) и ЕС-28 (11.9%).

По последните два индикатора, свързани с изпълнението на Цел 4 от Стратегия „Европа 2020“ на ЕС, е необходимо да продължи успешното изпълнение на дейности, насочени към подобряване качеството на образователната инфраструктура, подобряване на транспортната достъпност до училищата и университетите и насърчаване на мрежи за обмяна на опит и добри практики между райони в ЕС.

- Лица в неравностойно положение облагодетелствани от подобрената социална инфраструктура

Напредъка по този индикатор може да бъде отчетен, чрез реализацията на проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. по следните схеми:

Схемата “Подкрепа за заетост” има за цел да насърчи работодателите да осигурят заетост преимуществено на лица от уязвимите групи на пазара на труда. Броят на работните места, заявени от работодателите е 10 892. Броят на включените лица в заетост  – 6 233.

“Алтернативи” - целта е  прилагането на нов подход за предоставяне на услуги в семейна среда чрез въвеждане на принципа „индивидуален бюджет за личен асистент" в национален мащаб. За Северозападен район броят на личните асистенти е 1 932; брой обслужвани потребители – 2 101 и брой потребители деца – 243.

Принос за напредъка по изпълнението на Приоритет 3: „Подобряване привлекателността на жизнената среда и условията за живот в населените места на Северозападен район” има изпълнението на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.  по  приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие и приоритетна” ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”

През 2013 г. се изпълняват общо 119 бр. проекти на стойност 231 142 772,88  лв., от които 219 049 563,64 лв. са безвъзмездна финансова помощ (БФП). Реално изплатени са 149 985 654,67 лв. или 64,89 % от договорените средства по оперативната програма. От тях през периода 2011-2014 г. са приключени общо 92 бр. проекти на стойност 143 433 792  лв., от които БФП е 131 892 818,93 лв. и от нея са изплатени 64 181 753,43 лв. по информация от ИСУН към май.2014 г.

По-големите проекти приключили своето изпълнение през 2013 г. са:

- „Община Мездра в подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск чрез изграждане на два Центъра за настаняване от семеен тип и две Защитени жилища”, на стойност 2 603 304 лв., от които БФП е 1 979 008 лв. Целта на проекта е да се предоставят нов вид резидентни и съпътстващи услуги в община Мездра, които да заменят институционалната грижа на децата и младежите с увреждания, настанени в ДДУИ и ДДФУ, и на децата с увреждания над 3 години от ДМСГД;

- „Привлекателни и топли социални заведения”, на стойност 2 117 314 лв. от които БФП е 1 947 393 лв.Общата цел на проекта е на територията на Монтана да се подсигури съвременна и подходяща материална база, с цел замяна на домовете за настаняване на деца с нови интегрирани социални услуги в общността за подкрепа на семействата на деца и с особено внимание към децата с увреждания, които да заменят институционалната грижа;

- „Домашен уют и грижа за деца в риск” на стойност 1 686 070 лв. Целта е да се изгради необходимата ефективна социална инфраструктура за предоставяне на нови резидентни и съпътстващи услуги в Община Видин: Център за настаняване от семеен тип и Защитено жилище, заменящи институционалните грижи за деца в риск, предоставяни понастоящем в Дом за медико-социална грижа, гр. Видин и „Дом за деца с умствени увреждания” в с. Гомотарци.

Чрез оптимизацията и модернизацията на социалната инфраструктура се предоставят по-добри условия за живот на хора в неравностойно положение. Изпълнението на проектите води до трайно подобряване качеството на живот и създава подходяща среда за отглеждане и възпитание на децата с умствена изостаналост.

- Рехабилитирани / модернизирани здравни заведения

На територията на общините Плевен, Монтана, Лом, Враца, Троян и Тетевен по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. (ИСУН, май 2014 г.), като напредък по този индикатор могат да бъдат отчетени 7 проекта в процес на изпълнение:

- „Реконструкция/ обновяване и оборудване на МБАЛ Троян ЕООД, гр. Троян”, на стойност  1 289 273 лв. Начална дата на проекта е от 10.2013 г. и ще допринесе да се подобри и модернизира здравната инфраструктура на МБАЛ Троян, Община Троян, посредством предоставяне на интегрирана инвестиционна и консултантска подкрепа за въвеждане в експлоатация на специализирано, модерно и ефективно медицинско оборудване за прилагане на високотехнологични болнични дейности и предоставяне на висококачествено болнично обслужване на населението.

- „Преустройство и оборудване на многопрофилна болница за активно лечение - град Луковит” Начална дата на проекта е от 05.2013 г. и ще повиши качеството на живот в община Луковит като подобри възможностите за достъп до диагностика, лечение и долекуване на населението;

- „Ремонт, оборудване и модернизиране на УМБАЛ д-р Георги Странски, гр. Плевен”, на стойност 10 150 591 лв. Проекта ще допринесе до оборудване на болницата с медицинска апаратура, облагодетелстване на пациентите от подобрената здравна инфраструктура, създаване на нови работни места;

- „Ремонт, реконструкция, обновяване и оптимизиране на сградния фонд на МБАЛ, д-р Стамен Илиев АД, Монтана”, на стойност 7 671 479 лв. Проекта ще допринесе за подобряване и модернизиране на здравната инфраструктура на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев”, чрез въвеждане в експлоатация на медицинско оборудване за прилагане на високотехнологични болнични дейности по отношение на диагностиката и лечението на злокачествени заболявания;

- „Технологично обновление на МБАЛ "СВ. Николай Чудотворец" - гр. Лом, на стойност 3 642 344 лв. Проекта включва закупуването на нова съвременна медицинска апаратура и оборудване, за да може болницата да осигурява необходимите по обем и качество здравни услуги и да се прилагат съвременни методи на лечение. Броят на населението облагодетелствано от подобрената здравна инфраструктура е 12 986;

- „Изграждане и оборудване на Лъчелечебен център в Комплексен онкологичен център ЕООД гр. Враца, на стойност 6 270 112 лв. Проекта ще осигури подходяща, обновена, модернизирана и рентабилна инфраструктура в “Комплексен онкологичен център” Враца ЕООД, съобразена с действащите санитарно-хигиенни и технически нормативни изисквания и с бъдещите нужди на населението на град Враца, на област Враца и на Северозападния район. Ще допринесе за подобряване качеството на медицинското обслужване, на социалното включване и равен достъп на групите в неравностойно положение. Населението облагодетелствано от подобрена здравна инфраструктура е 460 795 души;

- „Преустройство и оборудване на "МБАЛ - Тетевен - д-р Ангел Пешев" ЕООД, на стойност 4 203 010 лв. При реализирането целите и дейностите на изпълнявания проект ще се подобри качеството на живот за населението от цялата община, както и общинската здравна инфраструктура за диагностика и лечение на онкологични и хронични заболявания. Общият брой  на облагодетелстваното население е 30 000 д.

- Модернизирани и реконструирани сгради и обекти на културата

По ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. (ИСУН май 2014 г.), като напредък по този индикатор могат да се посочат 16 проекта в различен етап на изпълнение на обща стойност 30 158 172,82 лв. Безвъзмездната финансова помощ е 28 471 830,31 лв.

Приключилите своето изпълнение проекти през 2013 г. са:

- „Историята, културата и природата - туристическите атракции на община Мездра”, на стойност 3 641 689 лв., а безвъзмездната финансова помощ е 3 417 497 лв.  Целта на проекта е да валоризира културното наследство на община Мездра като алтернативен туристически продукт за устойчиво развитие на местната икономика. Проектът ще доведе до нарастване на броя посетителите и на тяхната удовлетвореност от атракцията, до създаването на нови работни места;

- „Развитие на туристическата атракция "Тектонски гребен Калето", на стойност 901 642 лв., а безвъзмездната финансова помощ е 859 832 лв.  Развитието на туристическата атракция ще доведе до оползотворяване потенциала на региона на Община Червен бряг и с. Реселец като атрактивна дестинация за устойчив екологичен туризъм;

- „Възстановяване на сградата на „Кръстатата казарма” (Етнографска експозиция) и изграждане на прилежаща инфраструктура”, гр. Видин, на стойност     1 340 022 лв., а безвъзмездната финансова помощ е 1 336 971,07 Извършени са строително-монтажни и консервационно-реставрационни работи на обекта. Реализирането на проекта ще доведе до повишаване потенциала на засегнатия регион за осигуряване на по-ефективно противодействие на ширещата се социална изолация, културен и икономически застой;

Проекти в процес на изпълнение:

- „Съхраняване на културно-историческото наследство и разнообразяване на туристическото предлагане в района на Белоградчишката крепост”, на стойност     2 946 700 лв. Проектът ще допринесе за подобряване  качеството на живот на местното население посредством стимулиране на туристическото търсене и предлагане, целенасочено намаляване на безработицата, поощряване на средния и малък бизнес в сферата на туризма, повишаване квалификацията на местното население и подготовка на общинските служители съобразно предизвикателствата на съвременния туризъм, разнообразяване на туристическите продукти с цел постигане на целогодишен туризъм, максимално експониране и разумно, екологосъобразно експлоатиране на уникалните природни дадености и културно-исторически ценности в региона;

- „Подкрепа за развитие на туристически атракции в Община Ловеч”, на стойност 4 358 180 лв. Проектът ще допринесе за диверсификация на туристическата среда, намаляване на териториалната концентрация и разнообразяване на услугите.

Проектите са свързани с модернизация и реконструкция на сгради и обекти на културата, което ще повиши годишния брой посетители, ще се постигне по-равномерно разпределение на ползите от туризма към вътрешността на страната, превръщане на реконструираните сгради в обекти с локално и национално значение.

Ще привлекат нови потоци български и чужди туристи и по този начин ще допринесат за нарастване на приходите от туризъм, осигуряване на нови работни места и увеличаване възможностите за устойчиво развитие.

  - Създадени и възстановени зелени площи в градските агломерации

Принос за напредъка по изпълнението по този индикатор имат проектите в процес на изпълнение по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., приоритетна” ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”

- „Зелена и достъпна градска среда в гр. Видин”. Началната дата на проекта е  20.05.2013 г. и е на стойност 6 195 599 лв., от които БФП е 4 975 529 лв. Общо изплатените средства до момента са 1 654 363 лв. Целта на проекта е да се подобри физическата и жизнената среда в гр. Видин, като предпоставка за осигуряване на устойчива и екологична градска среда с по-високо качество на живот и нови възможности за икономическо и социално развитие.

- „Обновяване и модернизация на физическата среда, чрез реконструкция на централната пешеходна зона на град Плевен”. Общата стойност на проекта е  5 662 391 лв., от които БФП е 4 719 239 лв. Крайният срок за изпълнение на проекта е до 20.01.2015 г., а основната цел е оптимизиране условията на живот, техническите и екологичните характеристики на физическата среда за постигане на интегрирано и устойчиво развитие, гарантиращо безопасност и сигурност, свободен достъп, привлекателност и социално-икономически растеж на Плевен. Общо изплатените средства до момента са 1 569 147 лв.

- „Враца – привлекателно място за живеене” на стойност 5 654 816 лв. Началната дата на проекта е 20.05.2013 г., а БФП е  4 874 000 лв. Общата цел на проекта е да се повиши качеството на живот и съответните екологични условия, включително предотвратяване на рискове, както и да се подобри физическата среда на градските центрове и агломерации като част от по-широкообхватната стратегия за социално и екологично възстановяване. Общо изплатените средства до момента са      2 860 983 лв.

- „Изграждане на зелена и достъпна градска среда в гр. Лом” на обща стойност 4 988 202 лв. Общата цел на проектното предложение е чрез подобряване на физическата, жизнена и екологична среда в град Лом да се повиши качеството на живот и да се създадат нови възможности за икономическо и социално развитие на града.

- „Осигуряване на зелена и достъпна среда в град Монтана” на обща стойност 4 670 039 лв., която е безвъзмездна финансова помощ. Основна цел на настоящото проектно предложение е да се повиши качеството на живот и съответните екологични условия, включително предотвратяване на рискове, както и да се подобри физическата среда на град Монтана, като предпоставка за интегрирано градско развитие, осигуряващо устойчива и екологична градска среда с по-високо качество за живот и работа.

Напредък се отчита и с изпълнението на проектите на територията на общините в Северозападен район, финансирани по Програма за развитие на селските райони. Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ и  мярка 321„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ са договорени 262 проекта на обща стойност 429 624 012 лв., от които са изплатени 212 832 486,07 лв. по данни от  представителя на УО на ПРСР в РКК към РСР на СЗР за периода до 28.03.2014 г.

По данни на общините от Северозападен район по ПРСР са приключили и се изпълняват следните проекти:

- В община Угърчин е приключен проект за „Благоустрояване на общински имоти” на стойност 1 194 600 лв. В резултат на изпълнението на проекта са ремонтирани сградите на читалищата в град Угърчин и село Катунец.

- „Подобряване средата на живот в община Чипровци чрез реконструкция, ремонт и изграждане на тротоари, улично осветление и улична мрежа”. Целта на проекта е реконструкция, ремонт и изграждане на тротоари, улично осветление и улична мрежа на стойност 1 712 418.00 лв.;

- Реконструкция и модернизация на спортен комплекс – стадион, съблекалня и басейн, гр.Чипровци на обща стойност  5 327 986.00 лв.;

- Изграждане на улична мрежа в с.Аспарухово, област Монтана на стойност 1 387 946.00 лева без ДДС. Целта на проекта са подобряване достъпа  до качествена улична инфраструктура;

- На територията на община Белоградчик се изпълнява проект за „Реконструкция и подобряване на съществуващи центрове за културни и социални услуги на територията на Община Белоградчик”. Този проект е започнал през 2012 г. и  е на стойност 2  140 130 лв. Изпълнява се на територията на град Белоградчик и село Дъбравка. Проекта ще завърши през 2016г.

- Друг значим проект, който се изпълнява в община Белоградчик е проект за „Изграждане и реконструкция на спортни съоръжения в кв.18 по плана на град Белоградчик”, на стойност 4 336 292 лв., започнал през 2012 г. и се очаква да завърши през 2015 г.

- „Изграждане и реконструкция на спортни съоръжения в кв.18 по плана на град Белоградчик”, който е в процес на изпълнение и е на стойност 4 336 292 лв.

- „Развитие на спорта в Община Ружинци - Изграждане на спортни комплекси в с.Ружинци и с.Дреновец-община Ружинци” на стойност 5 775 014 лв. без ДДС;

По проект „Енергийна ефективност  в обществени сгради” – V транш, финансиран със средства от Международен фонд „Козлодуй”, Лот 1 :Енергийно ефективни мерки в обществени сгради в Северозападен район.  Този лот обхваща 36 под-проекта с бенефициенти 11 болници, 5 училища, 15 детски градини, 4 административни сгради и 1 читалище.

- Прилагане на енергийно ефективни мерки в ЦДГ „Звънче”, ЦДГ „Червената шапчица” и ЦДГ „Слънце” гр. Луковит на стойност 451 349 лв. Внедряване на енергоефективни мерки в три детски градини: подмяна на дограма, изолация външни стени, покрив, слънчеви колектори;

- „Внедряване на мерки по енергийна ефективност в ОДЗ „Детелина“ гр. Чипровци” на стойност 265 486.29 лв.

- „Подобряване на енергийната ефективност на сградата на Общинска администрация – гр. Вършец и ОДЗ „Слънце” – гр. Вършец”. Подмяна на дограма, топло и хидроизолация на покривите, топлоизолация от пенополистирол на фасадите, направа на полимерна мазилка, подмяна на улуци, водосточни тръби, подмяна на 2 броя водогрейни котли и ремонт и промивка на отоплителните инсталации на  стойност 708 013 лв.

- „Енергийна ефективност на сградата на СОУ “Любен Каравелов” – гр. Видин на обща стойност 1 368 546,43 лв.

- Енергийна ефективност ОДЗ “МИР” с.Селановци на стойност 88 346,28 евро; Енергийна ефективност ЦДГ “Дружба” и ОДЗ “Пролет” в гр. Оряхово на стойност 42 311.29 и 191 726.50 евро.

- Топлоизолация на фасада ОДЗ „Брезичка” гр. Враца на стойност 205 286.89

- Саниране ОДЗ "Радост", гр. Козлодуй на стойност 176 000 лв. и ОУ „Васил Априлов” с. Хърлец на стойност  189 000 лв.

На територията на Северозападен район през 2013 г. от ПУДООС бяха сключени следните договори за заеми с Националния Доверителен Еко фонд (НДEФ) на обща стойност 772 647,00 лв., сключени с:

- Община Димово с предмет Повишаване нивото на енергийната ефективност на ОУ "Димитър Благоев" с. Гара Орешец, ЦДГ "Снежанка" с. Гара Орешец и ОДЗ "Кокиче" с. Арчар - Община Димово на стойност: 624 301,00 лв.;

- Община Долни Дъбник с предмет Прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Кметство Петърница, Община  Долни Дъбник на стойност: 148 346,00 лв.

В процес на реализация на територията на община Видин е проект „Всички деца с равен старт в училище”, финансиран се със заем от Международната банка за възстановяване и развитие на обща стойност - 1 421 827,51 лв.

Принос за изпълнението на приоритета има и финансирането на проекти по  Проект „Красива България”:

- Подмяна на дограма, направа на топлоизолация и хидроизолация и вътрешен ремонт на сграда - поликлиника, гр. Бяла Слатина. Обновяване и подобряване на градската и социална инфраструктура чрез подобряване на енергийните параметри и характеристика на сградата на поликлиниката, архитектурният й облик, като цяло включва интериорна и екстериорна естетизация на сградата. Намаляване на топлинните загуби и постигане на оптимални стойности на икономическа рентабилност на сградата. Повишена ефективност и ефикасност на реновирания обект на обща стойност 209 458,00 лв.;

- Текущ ремонт на блок „Б“ в дом за стари хора с отделение за лежащо болни в община Берковица, на обща стойност 294 972,84 лв. По проекта са извършени ремонт на ВиК, подмяна на парен котел, ремонт на покрив;

- ”Изграждане  на нов кухненски блок за нуждите на Дом за възрастни хора с физически увреждания, местност „Бахчите”, с. Орсоя, община Лом“,  на стойност 173’539,59 лв. Обект на проекта е изграждане на нов кухненски блок. Подобряването на физическите условията за приготвяне на храна в  кухненския блок предвижда изпълнение на архитектурно-строителни и конструктивни дейности, дейности за подмяна на санитарно и битово обзавеждане, ремонтни дейности на инсталации :  водопровод и канализация, ел.част и отопление и вентилация.

Дейностите предвидени за изпълнение, ще допринесат за трайно подобряване на предоставената социална услуга на възрастните хора, отговаряща на изисквания  за подобен тип грижи.

- По проект „Красива България” се изпълнява проект Реконструкция на детска площадка, ж.к.Металург, гр. Враца на стойност 55 997 лв., като съфинансирането е  размер на 29 554 лв.

- Проектирана и изпълнена е стоманобетонна подпорна стена при спортна зала „Вестител“, част от изградената Вертикална планировка спортна зала „Вестител” 45 695 лв., като съфинансирането от Община Враца е в размер на 24 501 лв.

Принос за напредъка по изпълнението на Приоритет 3 има изпълнението на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. по схема BG161PO001-5.3.03 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” - 7 бр. проекти за изработване на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на градовете Козлодуй, Берковица, Мездра, Троян, Никопол, Белоградчик и Червен бряг с период на изпълнение 2013-2015 г., на обща стойност 1 387 580,00 лв., като БФП е 100 %.. От нея са реално изплатени 318 798,26 лв. (23% ) към май 2014 г.

По схема BG161PO001-5.3.02 „В подкрепа за следващия програмен период“ –    6 бр. проекти на общините Враца, Лом, Плевен, Видин, Ловеч и Монтана за подготовка на инвестиционни проекти за последващото кандидатстване за финансиране по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Проектите са с период на изпълнение 2013-2015 г. и са на обща стойност 3 918 140,79лв. Реално са изплатени 600 447,80 лв. (15,3 %)

С изпълнението им ще се подобри физическата и жизнената градска среда чрез прилагане на интегриран подход в развитието на всички взаимосвързани елементи и компоненти на територията. В резултат от изпълнението на проектите ще бъдат създадени условия за повишено качество на живот в 13-те града, с облагодетелствано население 515 977 души или 63.66 % от населението на Северозападен район.

В изпълнение на Специфична цел 3.3 „Модернизиране на транспортната система в градските центрове и подобряване на селско-градските транспортни услуги” на територията на община Плевен се реализира проект „Интегриран градски транспорт на Плевен” по ОП „Регионално развитие 2007- 2013” по схема  BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града” Общият бюджет на проекта възлиза на 23 322 246 лв., от които безвъзмездна финансова помощ по оперативната програма е 20 395 013 лв. Към май 2014 г. по данни на ИСУН са изплатени средства общо  7 561 566  лв.  В подхода за изпълнение се залага на развитие в следните възможности за модернизиране на градския транспорт на Плевен: единен център за управление на транспортната система;  разширяване и оптимизиране на мрежата на обществения транспорт; инфраструктурни мерки депо, автогара; институционална обезпеченост нова структура за управление на транспорта.

Целта на тази система е да подобри на транспортното обслужване и техническо обезпечаване на институционална реформа. Тя включва GPS позициониране на превозните средства, визуално и гласово известяване на спирките и в превозните средства и изграждане на контролен център. Системата ще позволи контрол на изпълнението на транспортната задача и единно таксуване.

Изграждането на ново депо за тролейбусите е нужно на града, тъй като в момента е обезпечено домуването на не повече от 20 от общо 70 тролейбуса.  По проекта е определен общински парцел от 15 дка и се работи по варианти за етапно изграждане на новото депо. Разширяването и оптимизирането на тролейбусната мрежа ще понижи средното време за пътуване и ще отвори възможност за намаляване на броя на прекачванията  (изграждане на нова тролейбусна мрежа 6 681м).

След обстоен преглед на състоянието на тролейбусната инфраструктура е констатирана неотложна необходимост от ремонти и подобрения на контактната мрежа в някои кръстовища. Подобренията ще доведат до по-висока скорост на преминаване през кръстовищата и повишена надеждност. На базата на това проучване се подготвя дългосрочен план за реконструкции и подобрения.

Интелигентната транспортна система ще доведе до намаляване на транспортните задръжки и задръствания, ще помогне за осигуряване на приоритет на масовия градски транспорт, на превозните средства за неотложна помощ, а също и за контрол и реакция при възникване на пътно транспортно произшествие.

Облагородяване на спирките на обществения транспорт и по този компонент се предлагат множество мерки, като изграждане или корекция на джобове, поставяне на знаци, разписания, пешеходни пътеки, нови навеси, ремонт на съществуващи навеси и др. В рамките на проекта се предвижда и развитие на велосипедния транспорт в Плевен, изграждане на 9 429 м велосипедни алеи.

Броят на населението, облагодетелствано от подобрения масов градски обществен транспорт ще е 14 505 д. (допълнително население, което не е използвало обществения транспорт преди подобренията). 7,20% ще е степента на използване на масов градски обществен транспорт (включително хора с увреждания) – % увеличение на населението. 7 311 броя ще са хората с увреждания с улеснен достъп до обществения градски транспорт.

Общата социално-икономическа цел на проекта е развитие на устойчива интегрирана система за градски транспорт в гр. Плевен, посредством която да се подобрят жизнените и екологичните условия за живот.

При изпълнението на специфичните цели по Приоритет 3 „Подобряване привлекателността на жизнената среда и условията за живот в населените места на Северозападен район” е постигнат известен напредък по отношение на реализацията на проектите по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., ПУДООС, Международен фонд „Козлодуй”и проект „Красива България”.

Постигнат е известен напредък по отношение на благоустрояването на обществени зони в населените места. Модернизирани и обновени са сгради на образователната, социалната и културната инфраструктура. В процес на изпълнение през 2013 г. са проекти с включени мерки за енергийна ефективност в обществени сгради. Подобрена и модернизирана е материалната база на образователната инфраструктура, което осигурява възможности на всички да получат квалифицирано обучение при добри условия, намаляване на разходите за топлинна и електрическа енергия. Изпълнението на мерките по Приоритет 3 щe допринесе за осъществяване на социално включване и интеграция, подобряване на качеството на живот и жизнен стандарт на хора в неравностойно и уязвимо положение и социално слаби, чрез осигуряване на съвременни социални жилища и общо подобряване на жилищната среда.

Приключените и реализиращи се в момента проекти за обновление на образователната, социалната, културната, техническата и здравната инфраструктура, за подобряване на градската среда и за интегрирано градско възстановяване и развитие определят наличието на потенциал за задоволително изпълнение на Приоритет 3. 	Необходимо е усилията да бъдат насочени към успешното изпълнение на договорените за периода 2007-2013 г. проекти по оперативните програми и ПРСР.

3. ДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЕТИ ОТ РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

Съгласно Закона за регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане, Регионалният съвет за развитие на Северозападен район е органът за наблюдение на Регионалния план за развитие на района. РСР обсъжда и одобрява годишния доклад за наблюдението на изпълнението на РПР. Докладът следва да включва информация относно действията, предприети от РСР на СЗР с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район.

През 2013 г. са организирани и проведени пет заседания на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, от които едно неприсъствено и две съвместни с Регионалния координационен комитет към РСР на Северозападен район.

В заседанията на РСР на СЗР са взели участие представители на министерства, областните управители на областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч, представители на общините от петте области в Северозападен район, представители на организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище и представители на юридически лица, имащи отношение към регионалното развитие– лично или с упълномощени представители.

В Регионалния съвет за развитие на Северозападен район са представяни и обсъждани предложения, становища, доклади и оценки и са взети решения по тях.

През м. януари 2013 г. на заседание за неприсъствено приемане на решение на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, на основание чл.19, ал.1, т.1 от Закона за регионалното развитие, членовете на РСР на СЗР одобриха Проекта на Регионалния план за развитие на Северозападен район за периода 2014-2020 г.

На проведеното на 21 март 2013 г. съвместно заседание на РСР и РКК към Съвета е представена и обсъдена предварителната оценка на плана, която включва оценка на социално-икономическото въздействие и екологична оценка. Издадено е Становище по екологична оценка №4-2/2013 г., с което Министерство на околната среда и водите съгласува Проекта на Регионален план за развитие на Северозападен район за периода 2014-2020 г. Мерките и условията за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от прилагането на плана, както и мерките за наблюдение и контрол при прилагането му, са отразени в Проекта  на РПР на СЗР за периода 2014-2020 г.

На заседание на Съвета, проведено на 29 май 2013 г. в гр. Враца, Регионалният съвет за развитие одобри  Проекта на Регионален план за развитие на Северозападен район за периода 2014-2020 г. в съответствие със Становище по екологичната оценка на Министерството на околната среда и водите, на основание чл.49, т.4 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.

Представени бяха ключови приоритети в областта на социалната политика на територията на Северозападен район до 2020 г.

Регионалният съвет за развитие на Северозападен район определи свои представители в тематичните работни групи за разработване на оперативна програма „Добро управление” и оперативна програма за наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.

Членовете на Съвета обсъдиха и съгласуваха  проект на Актуализиран документ за изпълнение на Областна стратегия за развитие на област Монтана - 2013 г., съгласно чл.19, ал.1, т.2 от Закона за регионалното развитие.

На  заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, проведено на 29 май 2013 г. в гр. Враца, членовете на Съвета обсъдиха и одобриха Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие за 2012 г.

На същото заседание бяха представени, обсъдени и съгласувани проектите на Областна стратегия за развитие на област Видин за периода 2014-2020 г.; Областна стратегия за развитие на област Монтана за периода 2014-2020 г.; Областна стратегия за развитие на област Враца за периода 2014-2020 г.; Областна стратегия за развитие на област Ловеч за периода 2014-2020 г. и проекта на Областна стратегия за развитие на област Плевен за периода 2014-2020 г., съгласно чл.19, ал.1, т.2 от Закона за регионалното развитие.

Регионалният съвет за развитие определи свои представители за участие в Обществен съвет към Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

На  заседание на Съвета, проведено на 06 декември 2013 г. в гр. Плевен бяха актуализирани представителите на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район в Комитетите за наблюдение на Оперативните програми  за периода 2007-2013 г. и представителите на РСР в тематичните работни групи за разработване на Оперативните програми за периода 2014-2020 г.

В изпълнение на чл.49, т.15 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, Регионалният съвет за развитие на Северозападен район прие Годишна индикативна програма за дейността си през 2014 г.

Във връзка с включването на Северозападен район в Споразумението за партньорство като пилотен район, в който да се прилага модела на интегрираните териториални инвестиции, членовете на Съвета обсъдиха предложения относно подготовката на Интегрирана стратегия за развитие на Северозападен район.

На следващото свое заседание през декември 2013 г., членовете на Регионалния съвет за развитие обсъдиха предприетите мерки относно подготовката на Интегрирана стратегия за развитие на Северозападен район. Представени бяха и ключови приоритети в областта на транспортната политика на територията на Северозападен район за периода 2014-2020 г.

Като част от действията, свързани с подобряване на дейността на Регионалния съвет и осигуряване ефективност и ефикасност при изпълнението на РПР, на проведените през 2013 г. заседания на РСР на СЗР бяха представени и обсъдени:

√ Резултати от анализа на градското развитие в България (етап от проект „Разработване на социално-икономически анализ за нуждите на Оперативна програма за регионално развитие 2014-2020 г.”);

√ Втори финален проект на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.;

√ Доклад относно оценка на въздействието на законодателството за регионално развитие – Закон за регионалното развитие и Правилник за прилагане на Закона за регионално развитие;

√ Обобщени резултати и конкретни предложения от членовете на регионалните съвети за развитие от шестте района от ниво 2 по зададени референтни теми за промени в текстовете на Закона за регионалното развитие и Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие;

√ Актуална информация относно Стратегията на Европейския съюз на Дунавския регион;

√ Информация за присъединяване на област Враца към Програмата за трансгранично сътрудничество България - Сърбия за програмен период 2014-2020 г.;

√ Актуална информация за напредъка по изпълнението на операциите по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, на територията на Северзападен район.

3.1. Мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни

През 2013 г. се проведоха две заседания на Регионалния координационен комитет към Съвета, на които представителите на Управляващите органи на оперативните програми съфинансирани от фондовете на ЕС представиха за обсъждане актуална обобщена информация по отношение изпълнението на съответните оперативни програми и програмите за териториално сътрудничество на територията на Северозападен район. С оглед на това, че основните финансови инструменти за постигане на целите и приоритетите на регионалния план са именно оперативните програми, периодичното подготвяне от членовете на РКК, представянето и обсъждането на информация относно хода на операциите, има голямо значение за процеса на наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на района. Анализирането на информацията дава възможност за очертаване на тенденции в хода на реализиране на оперативните програми, идентифициране на силни страни и слабости и формулиране на заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.

Териториалното звено на Министерството на регионалното развитие за стратегическо планиране и координация на регионалното развитие осъществява координация и взаимодействие с централните и териториалните структури на изпълнителната власт за изпълнение на Регионалния план за развитие. Изготвя периодични справки за изпълнените и текущите проекти по оперативните програми, програмите за териториално сътрудничество на територията на Северозападен район. Тези справки са изготвени въз основа на публикуваната в Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз информация за проектите на територията на Северозападен район, на предоставените от членовете на РКК тримесечни и годишни справки за напредъка по изпълнението на операциите по съответните програми.

3.2. Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на Регионалния план за развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми

В процеса на прилагане на Регионалния план за развитие на Северозападен район и при събирането и обработването на данните за изготвянето на настоящия годишен доклад, основните проблеми са липсата на статистическа информация на регионално ниво за очертаване тенденциите в изменението на някои индикатори, които определят напредъка по изпълнение на приоритетите на Регионалния план. За получаване на необходимата информация са изготвени писма до НСИ, МИЕ, ИПА, ГД УТС на Министерство на регионалното развитие. Получените данни са включени и анализирани към съответния раздел в Годишния доклад.

С писмо на Председателя на РСР на Северозападен район е изискана информация за изготвените Годишни доклади за изпълнението на Общинските планове за развитие на общините в СЗР за 2013 г., както и подробна информация за реализирани или в процес на реализация проекти на територията на общините в района, с финансови източници извън оперативните програми през периода 2013 г., с цел проследяване на въздействието на всички източници за финансиране изпълнението на РПР. Информацията е предоставена в Секретариата на РСР на СЗР чрез областните управители и кметовете на общините в района.

В изпълнение на действащото законодателство, подобрената съгласуваност между всички органи на управление на регионалното развитие ще гарантира ефективност и ефикасност, както при изготвяне, приемане и актуализиране на стратегическите планови документи за региона, така и при наблюдението и оценката на тяхното изпълнение.

3.3. Мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на Регионалния план за развитие

С цел осигуряване на информация и публичност на дейността на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, за всяко заседание на РСР и РКК и за приетите решения се подготвя проект на съобщение до медиите, който след одобряване от членовете, се предоставя за разпространение. Протоколите от проведените заседания на РСР и РКК на СЗР се публикуват на интернет страницата на Министерство на регионалното развитие и на официалните интернет страници на Областните администрации в Северозападен район и се изпращат с материалите - обект на разглеждане на заседанието по електронната поща до всички членове на Регионалния съвет за развитие.

За осигуряване на публичност Годишните доклади за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район (2007-2013 г.) са публикувани на сайта на Министерство на регионалното развитие.

Осигурена е своевременна пълна информация и публичност за процеса на разработване на проекта на Регионалния план за развитие на Северозападен район за периода 2014-2020 г. С Решение на Министерския съвет №459 от 01.08.2013 г. е приет  Регионалният план за развитие на Северозападен район за периода 2014-2020 г. РПР на СЗР е публикуван на официалната интернет страница на Министерство на регионалното развитие.

3.4. Мерките за постигане на необходимото съответствие на Регионалния план за развитие със секторните политики, планове и програми

Актуализираният документ за изпълнение на Регионалният план за развитие на Северозападен район за периода 2011 – 2013 г., както и  Регионалният план за развитие на СЗР за периода 2014-2020 г. са разработени в съответствие с предвижданията на основните европейски и национални документи за стратегическо планиране, както и с целите и приоритетите, заложени в структуроопределящите секторни стратегии, програми и планове.

В Регионалния план за развитие на Северозападен район за периода 2014-2020 г. са формулирани цели и приоритети, допринасящи за постигането на целите на Стратегия „Европа 2020” и на Националната програма за развитие „България 2020”, която е основният стратегически документ, определящ целите и приоритетите за развитието на страната до 2020 г. и по-конкретно, на нейния Приоритет 3 „Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на местния потенциал“. РПР на СЗР 2014-2020 г. е пряко обвързан с Националната стратегия за регионално развитие за периода 2012-2022 г., приета с Решение № 696/24.08.2012 г., която дефинира стратегическата рамка на държавната политика за постигане на балансирано и устойчиво развитие на районите в страната и цялостната стратегическа ориентация на процеса на планиране на регионално и местно ниво.

При изготвянето на РПР на СЗР 2014-2020 г. са взети предвид резултатите, отчетени в Междинната оценка и Междинния доклад за изпълнение на НСРР 2005 – 2015 г. и резултатите, отчетени в документите Междинна оценка и доклад за резултатите от междинната оценка на Регионалния план за развитие на Северозападен район за периода 2007-2013 г. Взети са предвид и стратегическите насоки за разработване на РПР, съдържащи се в НСРР за периода 2012-2022 г.

В плана са разгледани и тенденциите в пространственото развитие на района и са направени предложения за организация и развитие на територията, на основата на политиките, заложени в Националната концепция за пространствено развитие на Република България за периода 2013-2025 г. и други европейски документи в областта на пространственото и градско развитие. Взети са под внимание и стратегическите аспекти на Дунавската стратегия на ЕС.

3.5. Мерките за прилагане принципа на партньорство

При изпълнението на Регионалния план за развитие, в процеса на наблюдение, Регионалният съвет за развитие осигурява участието на органите на централната и местната власт, други организации, физически и юридически лица, като се спазва принципа за партньорство, публичност и прозрачност.

През 2013 г. е осъществена добра координация и взаимодействие между членовете на Регионалния съвет за развитие, членовете на Регионалния координационен комитет и Секретариата на РСР. Подобрено е взаимодействието с централните и териториалните структури на изпълнителната власт при изпълнението на решенията на Регионалния съвет за развитие.

Принципът на партньорство бе водещ принцип и при разработването на проекта на РПР на СЗР за периода 2014-2020 г. При обсъждането на проекта на документа взеха участие широк кръг заинтересовани страни – министерства, областни управители, местни власти (всички 52-ма кметове на общини в СЗР), социално-икономически партньори и неправителствени организации.

С проведените съвместни заседания на РСР и РКК е подобрена координацията между областите, общините, министерствата и социално-икономическите партньори за ефективно и ефикасно провеждане на държавната политика на територията на района, посредством адекватно планиране, изпълнение, наблюдение и оценка на стратегическите и планови документи на национално, регионално и местно ниво, касаещи регионалното развитие и опазването на околната среда в Северозападен район.

3.6. Резултати от извършени тематични оценки или оценки за специфични случаи към края на съответната година

Отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Северозападен район - Видин” изготви Доклад по наблюдението и контрола при прилагането на Регионалния план за развитие на Северозападен район 2007-2013 г. и на Aктуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Северозападен район (2011-2013 г.) за 2013 г., включително на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологични щети в резултат на прилагането на Плана. Докладът е в съответствие със Становище по ЕО № 3-2/2005 г. на Министъра на околната среда и водите и Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка № ЕО-3/2010 на Министъра на околната среда и водите.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО

Наблюдението на изпълнението и напредъка по реализацията на стратегическите цели и приоритети са определени на база на комплекс от индикатори за наблюдение. Част от индикаторите са посочени в стратегическата част на Регионалния план за развитие на Северозападен район 2007-2013 г. и Актуализирания документ за изпълнение на РПР на СЗР 2011-2013 г., а друга част са определени допълнително така, че да може да се определи въздействието върху района, в резултат на изпълнението на плана.

Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на РПР на СЗР е изготвен на основата на анализ на социално-икономическото развитие в района и приоритетите за развитие. Анализът на отделни показатели характеризира различни аспекти от развитието на района и различията между отделните области.

Отчетен е приноса на оперативните програми като основен финансов инструмент за постигане целите и приоритетите на Регионалния план за развитие.

Делът на изплатените средства от всички договорени средства по оперативните програми в Северозападен район е 47.21 %, по данни от ИСУН към май 2014 г. Най-висок е процента на договорените ресурси за изпълнение на специфичните цели на Приоритет 1 „Развитие на транспортната, техническа и екологична инфраструктура” и Приоритет 3 „Подобряване привлекателността на жизнената среда и условията за живот в населените места на Северозападен район, в чиито обхват попадат основните инфраструктурни проекти, и тези свързани с развитието на екологичната  инфраструктура и градското развитие и прилежащите територии. Най-нисък е процента на договорените средства по Приоритет 2 „Повишаване на конкурентноспособността на регионалната икономика” на АДИ на РПР на Северозападен район.

Финансовият принос на 7-те оперативни програми (ОПРР, ОПРКБИ, ОПРЧР, ОПТ, ОПОС, ОПАК, ОПТП) на Северозападен район към май 2014 г. е представен на фигура 16.

Данните показват, че най-голям е размерът на договорените финансови средства по ОПОС (44,82%) и ОПРР (32,62%), следвани от ОПРКБИ (11,26%), ОПТ (6,04%), ОПРЧР (4,27%), ОПАК (0,79%) и ОПТП (0,20%).

По отношение на дела на изплатените средства по договорените проекти по оперативните програми, с най-голям дял е усвояемостта по ОПРР – 50,04% от всички изплатени средства за района, следван от ОПОС – 31,48%, ОПРКБИ – 9,52%, ОПРЧР – 5,82%, ОПТ – 1,56%, ОПАК – 1,27% и ОПТП – 0,3%.

Фигура 16. Финансов принос на оперативните програми за Северозападен район (в лв.)

Източник: ИСУН към май 2014 г.

Финансовият принос на оперативните програми с вложени инвестиции на човек от населението в Северозападен район е представен на Фигура 17.

Договорените средства по изпълняваните до май 2014 г. проекти (ИСУН), средно на човек от населението на СЗР са 1 469 лв./човек, от които БФП е 1 346 лв./човек и са реално изплатени 694 лв./човек от нея (47,2%). Най-много инвестиции са договорени по ОПОС – 658,46 лв./човек и по ОПРР – 479,11 лв./човек, като концентрацията на ресурсите по тях е най-голяма. Следват ОПРКБИ с договорени средства в размер на 165,45 лв./човек, ОПТ –88,73 лв./човек, ОПРЧР –62,6 8 лв./човек, ОПАК –11,57 лв./човек и ОПТП – 2,96 лв./човек.

Най-голям размер средства са изплатени по ОПРР – 347 лв./човек и ОПОС – 218 лв./човек. Следват ОПРКБИ – 66 лв./човек, ОПРЧР – 40 лв./човек, ОПТ – 11 лв./човек, ОПАК – 9 лв./човек и ОПТП – 2 лв./човек.

Фигура 17. Финансов принос на оперативните програми за Северозападен район (в лв./човек)

Източник: ИСУН към май 2014 г.

Разпределението на договорените ресурси по оперативните програми на областно ниво показва най-висока концентрация на средства в област Враца (29,42%), следвана от област Плевен (25,44%). Областите Ловеч и Монтана са съответно с дялове - 19,32% и 13,96%, като най-малък е делът в област Видин – само 11.85% от тези за района (Фиг.18).

Фигура 18. Финансов принос на оперативните програми за Северозападен район по области (в лв.)

Източник: ИСУН към май 2014 г.

На областно ниво най-голям размер средства по оперативните програми към май 2014 г. са изплатени на област Ловеч – 838.95 лв./човек, следвана от област Враца 814.41 лв./на човек. Изплатените средства за област Видин на човек от населението са 567.68 лв., област Монтана – 425.86 лв./човек и на последно място е област Плевен с изплатени 407.26 лв./човек от населението (Фиг. 19).

Фигура 19. Финансов принос на оперативните програми за Северозападен район по области (в лв./човек)

Източник: ИСУН към май 2014 г.

В заключение, общият финансов принос на 7-те оперативни програми (ОПРР, ОПРКБИ, ОПРЧР, ОПТ, ОПОС, ОПАК и ОПТП) на Северозападен район за целия програмен период 2007-2013 г., по данни от ИСУН към май 2014 г., е представен на Фигура 20.

Най-голям размер средства са договорени по ОПОС – с относителен дял 246.25% от индикативните средства за ОПОС, определени в АДИ на РПР на СЗР, следвана от ОПРР – 200.85% и ОПРКБИ – 95.56%. Следват ОПАК с договорени 42.95% от определените индикативни средства, ОПТП – 35.02 %, ОПРЧР – 34.66% и ОПТ 29.84%. Общо за СЗР по оперативните програми са договорени средства, които съставляват 123.16% от определените индикативни средства за района за периода 2007-2013 г.

Фигура 20. Финансов принос на оперативните програми за Северозападен район за периода 2007 - 05.2014 г.(в лв.)

Източник: ИСУН към май 2014 г.

От размера на данните за договорените средства по оперативните програми (ЕС и национално съфинансиране) за Северозападен район –1 190 473 478,25 лв. може да бъде направен извод, че общият размер на средствата за реализация на РПР на СЗР за периода до 2013 г. надвишава този, определен в индикативната финансова таблица в Актуализирания документ за изпълнение на РПР на СЗР 2011-2013 г. и може да бъде направена оценка, че изпълнението на плана е напълно финансово осигурено.

Общият напредък по изпълнението на целите и приоритетите на Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Северозападен район може да бъде определен като напредък с бавни темпове, тъй като и през 2013 г. районът изостава по основните социално-икономически показатели от средните за страната. По-всяка една от целите е констатиран напредък, като по-съществени положителни промени се наблюдават в областите, обхванати от Приоритет 1 „Развитие на транспортната, техническа и екологична инфраструктура” и Приоритет 3 „Подобряване привлекателността на жизнената среда и условията за живот в населените места на Северозападен район, където изпълнението на мерките може да бъде определено като активно.

По Приоритет 2 „Повишаване конкурентноспособността на регионалната икономика” голямо предизвикателство е реализацията на мерките, свързани с технологичното развитие и иновациите, където е констатиран напредък с по-бавни темпове и са необходими допълнителни и целенасочени усилия за изпълнение на планираните мерки.

На база на извършения анализ може да се направи извод, че икономическото и социално развитие на Северозападен район изостава по основните социално-икономически показатели спрямо останалите райони в страната и районите в Европейския съюз. Задълбочаващите се процеси на депопулация - само за последните 4 години населението на района е намаляло с 76 510 души, високата отрицателна стойност на естествения прираст, миграцията, влошената възрастова структура и ниската покупателна способност на населението, ниското ниво на икономическа активност, малкият обем на инвестициите и лошото състояние на транспортната и техническата инфраструктура, са едни от основните проблеми в Северозападен район, на които следва да се обърне особено внимание и да се вземат решения за смекчаване на негативните последици. Значим напредък в преодоляването на вътрешнорегионалните различия в Северозападен район за периода до 2013 г. не се наблюдава. Запазват се различията в заетостта, а тези по отношение на произведената продукция на глава от населението и размера на средна годишна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение, се увеличават. По-активното прилагане на инструментите за социално-икономическо сближаване в рамките на района ще доведе до преодоляването на вътрешнорегионалните различия.

Необходимо е да се приложат нови иновативни подходи на регионалната политика за решаването на демографските и икономическите проблеми на Северозападен район, с цел да се стабилизират процесите на развитие. Чрез инструментите за подпомагане на регионалното развитие възниква необходимост да се подпомогне преструктурирането на икономиката и да се повиши конкурентоспособността на Северозападен район.

Направеният анализ на изпълнението на Регионалнияп план за развитие на Северозападен район показва, че определената в него рамка на политиката за регионално развитие в района като цяло се изпълнява чрез инструментите на политиката за сближаване и съответното национално съфинансиране. Същевременно е необходимо и през програмния период 2014-2020 г. да продължат усилията за по-конкретно адресиране на бъдещите мерки към специфичните икономически и социални проблеми на района, в контекста на общите структурни предизвикателства пред развитието.

Необходимо е и допълнително усъвършенстване на координационните механизми, свързани с реализацията на политиката за регионално развитие, включително по-ефективно използване на правомощията на Регионалния съвет за развитие, свързани с идентифициране на проблемите на района и тяхното адресиране чрез съответните финансови инструменти.

За наблюдението на реализацията на целите и приоритетите на Регионалния план за развитие е необходимо ефективно осъществяване на регионална координация при изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС, оказващи въздействие върху развитието на района. РСР могат да допринесат за повишаване ефективността на европейската регионална политика и по-добро усвояване на фондовете на Европейския съюз.

За подобряване на резултатите от наблюдението, е необходимо обвързване на системата за наблюдение на изпълнението на плановите документи за регионално и местно развитие със системата за наблюдение на изпълнението на оперативните програми, с цел по-точна оценка на въздействието на всяка от програмите върху промените в икономическото, социалното и инфраструктурното развитие на районите и общините в страната. След приемане и одобряване на оперативните програми за периода 2014-2020 г. от Европейската комисия, с първия Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район за периода 2014-2020 г. е необходимо да се установи съответствието на стратегическата рамка за развитие на района с тематичните области на интервенции по Оперативните програми за следващия програмен период. При установено несъответствие между възприетата стратегия в РПР на СЗР 2014-2020 г. и Оперативните програми, следва да бъдат предприети необходимите действия за актуализация, с оглед постигане на ефективност и ефикасност на изпълнение на целите на регионалната политика и усвояване на средствата от структурните инвестиционни фондове на ЕС.

Засилването на взаимодействието между Регионалния съвет за развитие на Северозападния район и останалите Регионални съвети за развитие, както и между РСР и Областните съвети за развитие на областите от района, би спомогнало за обмена на информация, сравнителен анализ на развитието на съответните нива, обсъждането на общи проблеми и предприемане на действия от един по-широк кръг от заинтересовани лица, свързани с изпълнението и наблюдението на Регионалния план за развитие и през периода 2014-2020 г.,  както и за иницииране на интегрирани проекти за развитие на целия район с важно значение за всички области и общини.

За повишаване ефективността на политиката за регионално развитие и през плановия период 2014-2020 г. е необходимо мобилизиране на потенциала и осигуряване на ефективни управленски правомощия за изпълнение на целите и приоритетите на Регионалния план за развитие на Северозападен район. Необходимо е подобряване на механизмите за хоризонтална и вертикална координация по отношение на изпълняваните мерки и активно предоставяне на информация и публичност, провеждане на процедури за консултиране с всички заинтересовани страни, предвид тяхната значимост в процеса на регионално развитие

.

ДОКЛАД

ПО НАБЛЮДЕНИЕТО И КОНТРОЛА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН (2007-2013 г.), ВКЛЮЧИТЕЛНО НА МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА  ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ В РЕЗУЛТАТ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА

ЮНИ 2014 г.

Докладът по наблюдение и контрол при прилагането на Регионалния план за развитие на Северозападен район (2007-2013 г.) и на Актуализирания документ за неговото изпълнение (2011-2013 г.) се разработва в съответствие със Становище по ЕО № 3-2/2005 г. на Министъра на околната среда и водите и Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка № ЕО-3/2010 г. на Министъра на околната среда и водите.

Доклада е базиран на информация и данни свързани с развитието на секторите енергетика, индустрия, селско стопанство и транспорт, по отношение на емисиите на вредни вещества във въздуха, водите и почвите, генерираните отпадъци, потреблението на енергия и природни ресурси, нарушени терени, шумови и йонизиращи въздействия. Анализите в доклада показват, че основните източници с негативно въздействие върху околната среда са потреблението на енергия и природни ресурси от икономическите сектори и емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух, водите, почвите, депонирането на отпадъци.

Информацията относно изпълнението на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологичните щети в резултат от прилагането на РПР на СЗР (2007-2013 г.) е представена въз основа на актуалния анализ на икономическото, социалното, инфраструктурното и екологично състояние в района и свързаните с него приоритети и мерки за реализиране на АДИ на РПР на С3Р 2011-2013 г., на данни от НСИ и ИСУН, както и въз основа на данни от общините в Северозападен район.

Представената в Доклада информация за изпълнението на мерките за наблюдение и контрол при прилагането на РПР на СЗР (2007-2013 г.) и АДИ на РПР на СЗР 2011-2013 г., по компоненти и фактори на околната среда, съдържа данни, резултати от проверки, анализи и факти от Регионалните доклади за състоянието на околната среда през 2013 г. на РИОСВ - Монтана, РИОСВ - Враца и РИОСВ - Плевен, контролиращи територията на Северозападен район и информация от Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда в България за 2012 г. (ИАОС към МОСВ).

I. Изпълнение на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологичните щети в резултат на прилагането на Регионалния план за развитие на Северозападен район (2007-2013 г.), съгласно становище по ЕО № 3-2/2005 г. на Министъра на околната среда и водите.

Следва да се отбележи, че Регионалният план за развитие на Северозападен район (2007-2013 г.) и Aктуализираният документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Северозападен район (2011-2013 г.) не включват конкретни проекти за реализиране и не съдържат конкретни инвестиционни намерения и собствени бюджети.

Мерките, заложени в Становище по ЕО № 3-2/2005 г. на Mинистъра на околната среда и водите, са отразени в РПР на СЗР и в Актуализирания документ за изпълнението му и целят очертаването на стратегическа рамка за устойчиво интегрирано развитие на района чрез дефинирането на стратегически приоритети, цели и мерки и обобщаване на източниците на финансиране и финансовите средства за постигането им.

1. Изграждането на ПСОВ да бъде в съответствие с Националната програма за изграждане на ГПСОВ над 10 000 екв.ж., ГПСОВ от 2 000 екв.ж. до 10 000 екв.ж. и в срокове съгласно Наредба No.6 (ДВ бр.97/2000 г.).

В АДИ на РПР на СЗР 2011-2013 г., Приоритет 1, Специфична цел 1.2: „Намаляване риска от замърсяване на околната среда и подобряване на екологичната инфраструктура” са представени анализ, мерки и перспективи за развитие на ВиК инфраструктурата в Северозападен район. Реализират се проекти, свързани с техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти за интегрирано управление на водите – реконструкция, разширение и модернизация на водоснабдителната и канализационната мрежи, на съществуващите ПСОВ и изграждане на нови пречиствателни съоръжения по ОПОС.

Населението на Северозападен район, обхванато от канализационни мрежи през 2012 г. е с най-нисък дял – 57.8%, а делът на населението, обхванато от пречиствателни станции за отпадъчни води на територията на района е 33% (по данни на НСИ). Нерешени остават проблемите, свързани с незадоволителното състояние на инфраструктурата за канализация, пречистване на отпадните води и доставяне на прясна питейна вода.

На територията, контролирана от РИОСВ - Плевен работят десет ПСОВ, от които 3 бр. ПСОВ от населени места с над 10000 е.ж. – ПСОВ Плевен, ПСОВ Ловеч и ПСОВ Троян.

За област Враца пречиствателна станция за отпадни води ГПСОВ има само в гр. Враца. Образуваната утайка през 2013 г. е 422 т. Влагане на утайки от ГПСОВ за нуждите на земеделието за момента не се извършва.

Отпадъчните води на гр. Монтана се отвеждат и пречистват в ГПСОВ - Монтана. Водата се пречиства с екологични агенти, които не замърсяват околната среда, а почистените утайки ще бъдат използвани за наторяване.

В Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие (РПР) на Северозападен район (СЗР) 2011-2013 г. към Приоритет 1 „Развитие на транспортната, техническа и екологична инфраструктура” по Специфична цел: 1.2 „Намаляване риска от замърсяване на околната среда и подобряване на екологичната инфраструктура” е посочено, че интервенциите в сферата на екологичната инфраструктура са насочени към подобряване на водоснабдителни и канализационни системи в т. ч. изграждане на нови и разширяване на съществуващи пречиствателни съоръжения.

На територията на Северозападен район по ОП „Околна среда” 2007-2013 г. (по данни на ИСУН към май 2014 г.) са сключени договори за 41 проекта, свързани с техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти, подготовка, изпълнение, подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води (в агломерации с над 10 000 екв. ж. в населени места с над 2 000 екв. ж. и в населени места с под 2 000 екв. ж.). Проектите ще допринесат за подобряване качеството на околната среда на територията на Северозападен район, подобряване качеството на услугите във ВиК сектора, повишаване конкурентоспособността на региона за инвестиции и подобряване на качеството на живот и жизнената среда на населението. Подобряване на здравето на населението ще бъде постигнато посредством въвеждане на екологосъобразно пречистване и заустване на битовите отпадъчни води, ще се създадат нови работни места по време на изпълнението и в резултат на изпълнението на проектите, ще се намалят несъответствията по отношение на дела от населението, включено към канализационната система. Предвиждането на конкретни ангажименти за подобряване ефективността на съоръженията е важно, защото ще способства за подобряване екологичното състояние на водните басейни в Северозападен район.

2. При избор и реализация на инвестиционни намерения в областта на управление на отпадъците да се отчитат програмните документи, имащи отношение към управление на отпадъците на национално ниво: Национална стратегия по околна среда, Национална програма за управление на дейностите по отпадъците, Оперативна програма Околна среда, Програма за прилагане на директиви на ЕС.

По данни на НСИ през 2012 г. делът на населението в СЗР, обхванато от системи за организирано сметосъбиране достига 100%, по-висок от средния за страната (99.2%). От общото количество на събраните битови отпадъци в страната, 11% са събрани в Северозападния район. Най-много депа за битови отпадъци функционират в област Плевен - общо 10. В района се наблюдава слабо изразена тенденция към трайно намаляване на общите количества отпадъци и като цяло се нуждае от съществено подобряване на системата за сметосъбиране и въвеждане на по-ефективна система за управление на отпадъците в ограничен брой регионални депа.

В стратегическата част на актуализирания документ е отразено, че продължаващото замърсяване на околната среда и наличието на замърсените територии изисква през следващите години насочване на инвестиции в сферата на управление на отпадъците в изпълнение на Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъците и Директива 1999/31/ЕЕС за депониране на отпадъци. Ще се стимулират интервенции по отношение депонирането, обезвреждане и рециклирането на битови и промишлени отпадъци и рекултивация на замърсени територии.

Общините на територията на Северозападен район имат общински програми за управление на отпадъците, приети от общинските съвети. Общинските програми за управление на отпадъците са неразделна част от програмите за околна среда и се приемат от общинските съвети по реда на Закона за опазване на околната среда.

На територията на Северозападен район по данни на ИСУН към май 2014 г. по ОП „Околна среда” 2007-2013 г. са сключени договори за 6 проекта свързани с управление на отпадъците. Проектите ще допринесат за изграждане на необходимата инфраструктура за екологосъобразно обезвреждане на количеството битови отпадъци, за подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъците на територията на общините, за постигането на съответствие с изискванията на законодателството в областта на опазването на околната среда.

Ефективното управление на отпадъците изисква активното и отговорно участие на всички граждани. Разяснителните кампании и участието в екологични проекти на училищата е правилна стъпка към утрешното опазване на природата от замърсяване. Пестенето на природни ресурси и намалявано на количествата депонирани рециклируеми отпадъци може да се постигне чрез увеличаване броя на рециклиращите и обезвреждащи предприятия. С разделянето на отпадъчните вещества, които спадат към различни категории, с правилното им съхраняване, разделното им предаване за последващо третиране се спомага за предотвратяване на негативните последици за околната среда.

Във всички проучени европейски държави се изпълняват периодично поредица от кампании, национални и местни, насочени директно към гражданите за предотвратяване на образуването на отпадъци и насърчаване на гражданското участие в разделното събиране и оползотворяване на отпадъци.

Oрганизират се образователни кампании в детските градини, училищата, сред студентите и местните общности, за да се демонстрира на практика правилното отношение към отпадъците, да се повиши информираността на населението и от най-ранна възраст да се възпитават гражданите към отговорно поведение и опазване на околната среда.

3. При изготвяне на проекти за депа за отпадъци да се обследва възможността за изграждане на съоръжения за предварително третиране преди депониране и системи за оползотворяване на биогаза.

Мярката намира отражение в РПР на СЗР (2007-2013 г.) в рамките на Приоритет 4 „Намаляване риска от замърсяване на околната среда. Подобряване на екологичната инфраструктура” към цел 2. Мярката предвижда управление на битовите и промишлени отпадъци и създаване на механизми за функциониране на системата за разделно събиране, рециклиране и повторна употреба на отпадъци. Дейностите се включват в обхвата на ОП „Околна среда” и се запазват и в Актуализираният документ за изпълнение на РПР на СЗР (2011-2013 г.)

4. Приоритетно да се изграждат регионални съоръжения за третиране на отпадъци.

В стратегическата част на Регионалния план за развитие на Северозападен район 2007-2013 г. в мярка 7 на Приоритет 4 „Намаляване риска от замърсяване на околната среда. Подобряване на екологичната инфраструктура”, към Цел 2 е включено управление на битовите и промишлени отпадъци и създаване на механизми за функциониране на системата за разделно събиране, рециклиране и повторна употреба на отпадъци.

В Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Северозападен район 2011-2013 г. към Приоритет 1 „Развитие на транспортната и екологична инфраструктура” по Специфична цел: 1.2 „Намаляване риска от замърсяване на околната среда и подобряване на екологичната инфраструктура” е отразено, че ще се стимулират интервенции по отношение депонирането, обезвреждане и рециклирането на битови и промишлени отпадъци и рекултивация на замърсени територии.

Основната подкрепа ще бъде осигурена по линия на ОП „Околна среда” 2007-2013, чрез следните приоритети:

•	приоритет 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2 000 еквивалентни жители”;

•	приоритет 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”.

Овладяването на проблема с отпадъците може да се постигне чрез стриктно спазване на пет-степенна йерархия при тяхното управление: предотвратяване на образуването им; подготовка за повторна употреба; рециклиране; друго оползотворяване, например оползотворяване за получаване на енергия; обезвреждане. Прилагането на всяка една от тези степени трябва да става с активното участие на всички заинтересовани страни – граждани, бизнес, неправителствени организации и контролни органи.

5. Приоритетно да се изпълняват утвърдените планове за привеждане на съществуващи депа за отпадъци в съответствие с изискванията на Наредба №8 от 24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (ДВ, бр. 83/2004 г.).

В експлоатация е Регионално депо Монтана (за битови и неопасни производствени отпадъци-клас „депо за неопасни отпадъци”), което обслужва общини Монтана, Бойчиновци, Берковица, Лом, Чипровци, Георги Дамяново, Брусарци, Медковец, Вършец, Якимово, Вълчедръм и Криводол (област Враца). Депото отговаря на нормативните изисквания и се експлоатира съгласно действащото екологично законодателство. На депото е изградена и сепарираща инсталация, в която от общия поток битови отпадъци се разделят отпадъците от хартия и картон, пластмасови отпадъци, като отпадъци от метални опаковки и отпадъци от стъкло.

На територията на област Видин предстои изграждането на регионално депо на отреден терен в землището на село Жеглица, като проектът за изграждането му е съобразен изцяло с нормативните изисквания. Предвидено е бъдещето регионално депо да обслужва всички общини на територията на област Видин. Регионалното депо се изпълнява по Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност. Предвидено е на депото да се изградят инсталации за предварително третиране на строителни отпадъци и компостиране на биоразградими отпадъци. За експлоатацията на депото е издадено комплексно разрешително с решение на министъра на околната среда и водите.

На територията на област Враца все още няма изградени съоръжения за компостиране и предварително третиране на битови отпадъци, както и инсталации за оползотворяване на строителни отпадъци. През 2014 г. предстои пускането в експлоатация на сепарираща инсталация за битови отпадъци на площадката на РДНО – Враца – Мездра. Предстои и осигуряването на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата за населените места над 10 000 жители, към които се отнасят общините Враца, Мездра, Бяла Слатина и Козлодуй на територията на област Враца.

На територията на РИОСВ-Плевен са създадени три регионални сдружения, които ще реализират проекти за регионално управление на отпадъците, включващи изграждането на нови регионални съоръжения за обезвреждане на битови и други неопасни отпадъци. Сдруженията обхващат 13 общини от Плевенска и Ловешка област с водещи общини Плевен, Никопол и Луковит, където ще се изграждат регионалните центрове.

В Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Северозападен район 2011-2013 г. към Приоритет 1 „Развитие на транспортната и екологична инфраструктура” по Специфична цел 1.2 „Намаляване риска от замърсяване на околната среда и подобряване на екологичната инфраструктура” е посочено, че ще се стимулират интервенции по отношение депонирането, обезвреждане и рециклирането на битови и промишлени отпадъци и рекултивация на замърсени територии.

Основната подкрепа ще бъде осигурена по линия на ОП „Околна среда” 2007-2013 г., чрез следните приоритети:

•	приоритет 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 еквивалентни жители”;

•	приоритет 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”.

По данни на ИСУН (май 2014 г.) към изпълнението на мярка 5 по ОП „Околна среда” 2007-2013 г. на територията на Северозападен район са приключили 5 проекта и един е в процес на изпълнение:

• „Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Видин”, бенефициент община Видин, на стойност 19 999 362 лв.;

• „Подготовка на проект за управление на отпадъците в Община Козлодуй - регион Оряхово”, на стойност 502 418 лв., бенефициент община Козлодуй;

• „Подготовка на проект за управление на отпадъците в община Кнежа - регион Оряхово”, на стойност 570 513 лв., бенефициент Община Кнежа;

• „Подобряване на инфраструктурата за управление на отпадъците в община Бяла Слатина”, на стойност 784 184 лв., бенефициент община Бяла Слатина;

• „Подобряване на инфраструктурата за управление на отпадъците в община Лом”, на стойност 214 866 лв., бенефициент община Лом;

• Финансов анализ и подготовка на тръжни документации за проект „Изграждане на клетки 2.1 и 2.2 към Регионално депо за твърди битови отпадъци от община Враца и община Мездра”, на стойност 95 262 лв., бенефициент община Враца.

6. Да се разработят и реализират мерки за устойчиво решаване на проблема с отработеното ядрено гориво от АЕЦ „Козлодуй”.

Мерките за решаването на проблема с отработеното ядрено гориво на АЕЦ Козлодуй не са обект на политиката за регионално развитие, а на националната политика в областта на ядрената енергетиката и не е възможно да се разработват и реализират в рамките на РПР.

7. Да се разработи система за борба с ерозията, вкисляването и засоляването на почвите, а също и за укрепване на свлачищата по Дунавския бряг.

Разработването на система за борба с ерозията, вкисляването и засоляването на почвите не е обект на Регионалния план за развитие.

На територията на Плевенска област няма сериозни проблеми по отношение на почвената ерозия. Единствено равнинният характер на областта е причина за проява на ветрова ерозия, която нанася щети, налагащи противоерозионни мероприятия. По брега на р. Дунав има брегова ерозия и свлачищни процеси, особено в община Никопол. Що се касае до област Ловеч, тя е сред най-застрашените по отношение на почвени загуби от водна ерозия в земеделските земи (по 4,6% годишно) и сред областите с най-висок риск от проява на площна водна ерозия на почвата на земеделските земи (10 – 12 t/ha y).

В РИОСВ – Плевен няма информация за значителни ерозионни процеси през 2013 г. Оценка на водната и ветрова ерозия за всяка година се извършва чрез математически модел в ИАОС.

По почвен мониториниг ІІ-ро ниво – „Засоляване” са определени 3 пункта, от които се извършва пробонабиране всяка година на почви и подпочвени води от близкия дренажен канал до пункта. За територията на РИОСВ – Плевен пунктовете са в землищата на с. Брест, с. Загражден и с. Дъбован – всичките в община Гулянци. През 2013 г. е утвърдената „Годишна програма за мониторинг на почви” от изпълнителния директор на ИАОС за трите пункта. РЛ - Плевен е извършила пробонабиране от 2 пункта (с. Брест и с. Дъбован) - почвени проби, а водни проби от близките до пунктовете дренажни канали не се вземани поради пресъхване на каналите по времето, когато се вземат пробите. От резултатите от почвеното изпитване през 2013 г. се потвърждава, че няма значителна промяна спрямо базовите показатели.

По почвен мониторинг ІІ-ро ниво – „Вкисляване” са определени 5 пункта за наблюдение на територията на инспекцията: землищата на с. Ракита, с. Добревци, с. Горни Дъбник, с. Гривица и с. Велчeво. През 2013 г. е взета почвена проба от РЛ - Плевен от пункта в с. Велчево съгласно утвърдената от Изпълнителния директор на ИАОС „Годишна програма за мониторинг на почви”. Взети са проби от 4 точки (Т1 до Т4) в две дълбочини: от 0-20 см и от 20-40 см. Анализира се киселинността на почвите – pH (KCl) и степента на наситеност на почвите в бази (V%). След анализ на резултатите от изпитването се констатира, че има незначително превишение по показател pH (KCl) в точки Т2 и Т3 в двете дълбочини спрямо базовите показатели за пункта.

Голям дял от почвите в област Монтана са със средна податливост на ерозиране, а в област Видин - с много слаба. По данни на ИАОС водоплощна ерозия със среден интензитет се отчита в община Чупрене – 2,1 т/ха/год. Всяка година водната ерозия е бич за р. Дунав. Добри резултати са постигнати с изграденото противоерозионно укрепване на брега на р. Дунав в района.

На територията на РИОСВ-Монтана не са констатирани проблеми относно вкисляване на почвите. Съгласно утвърдената програма за мониторинг – Функционална подсистема „Контрол и опазване на почвите от засоляване” за 2013 г. на територията на РИОСВ-Монтана няма утвърдени от ИАОС пунктове за засоляване на почвите.

Засоляване на почвите на територията на РИОСВ - Враца през 2013 г. не се наблюдава. Данните от наблюденията от извършения мониторинг сравнени с данните от предишните години свидетелстват за очертаване на трайна тенденция на вкисляване на почвите, в следствие тяхното повърхностно преовлажняване. Мероприятията, които се провеждат за борба с ерозията са агротехнически, лесотехнически и хидротехнически.

През последните години зачeстиха природните бедствия, породени от климатични или човешки действия, които предразполагат към целенасочени усилия в посока на предпазване от наводнения, свлачища, пожари и замърсявания (в т.ч трансгранични замърсявания).

Интегрираният подход за развитие на региона, базиран на стратегията на РПР на СЗР косвено може да допринесе за намаляване на рисковете от ерозия, в резултат на строителни дейности, а изграждането на зелени системи да създаде условия за подобряване на микроклимата.

Програмата за развитие на селските райони ще подкрепи изпълнението на конкретната специфична цел чрез ОС 3 „Качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика”, мярка „Обновяване и развитие на селата”.

Интервенциите по отношение на предотвратяване на риска ще бъдат подкрепени по ОП „Регионално развитие” в рамките на приоритет 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.4 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” при отчитане на териториалния обхват.

8. Да се изготвят и прилагат мерки за защита от наводненията.

В стратегическата част на Регионалния план за развитие на Северозападен район 2007-2013 г. не са включени мерки за защита от наводненията.

В Актуализирания документ за изпълнение на РПР на СЗР към Приоритет 1 „Развитие на транспортната, техническа и екологична инфраструктура” в Специфична цел: 1.2 „Намаляване риска от замърсяване на околната среда и подобряване на екологичната инфраструктура” е отразено, че зачeстилите през последните години природни бедствия в следствие на климатични или човешки действия налагат целенасочени усилия в посока на предпазване от наводнения, свлачища, пожари и замърсявания. Интервенциите по отношение на предотвратяване на риска са подкрепени по ОП „Регионално развитие” в рамките на приоритет 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.4 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”.

За изпълнението на мярката принос имат реализиращите се по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. 8 бр. проекти за защита от наводненията (7 приключили и един в процес на изпълнение) на общините Мездра, Долни Дъбник, Враца, Долна Митрополия, Монтана, Троян, Бяла Слатина и Ловеч:

•  „Корекция на река Боденска бара - гр. Мездра”, на стойност 885 872 лв., бенефициент Община Мездра;

• „Корекция на река Петърнишка бара в с. Градина ”, на стойност 847 179 лв., бенефициент община Долни Дъбник;

• „Превенция на риска от наводнения в община Враца ”, на стойност 1 040 254 лв., бенефициент община Враца;

• „Реконструкция на охранителни (отводнителни) канали и ремонт на съществуващи към тях защитни съоръжения с цел предпазване от наводнения на с. Крушовене, община Долна Митрополия”, на стойност 874 728 лв., бенефициент община Долна Митрополия;

• „Предотвратяване на риска от наводнения чрез реконструкция на бреговете на река Огоста в урбанизираната територията на град Монтана, община Монтана ”, на стойност 1 015 132 лв., бенефициент община Монтана;

• „Корекция на река Бели Осъм в централната градска част на град Троян за предотвратяване на ерозията на речния бряг и овладяване на риска от наводнение”, на стойност 848 949 лв., бенефициент община Троян;

• „Дренбомащабни мерки за предотвратявания на наводнения чрез отводнявания на квартали в село Попица, община Бяла Слатина”, на стойност 541 788 лв., бенефициент община Бяла Слатина;

• „Предотвратяване на риска от наводнения и борба с ерозията чрез реконструкция на коритото на река Осъм в град Ловеч”, на стойност 746 472 лв., бенефициент община Ловеч.

9. При устройственото планиране и проектиране да се вземат предвид границите на паметниците на културата и на техните охранителни зони, както и всички защитени по реда на специален закон територии.

Тази мярка не може да се прилага пряко чрез РПР на СЗР, тъй като това не е устройствен план.

В стратегическата част на РПР на СЗР (2007-2013 г.) в цел 1 „Постигане на устойчиво икономическо развитие и повишаване конкурентоспособността на местната икономика”, в Приоритет 3 „Развитие на туризма, подобряване качеството на туристическите услуги”, са предвидени мерки, насочени към повишаване атрактивността на културно-историческите обекти и социализиране на паметници на културата, както и стимулиране на създаването на частни музеи и колекции и концесионирането на природни и културно-исторически обекти.

В Актуализирания документ за изпълнение на РПР на СЗР за периода 2011-2013 г., мярката намира отражение като препоръка по отношение изпълнението на Приоритет 2 „Повишаване конкурентоспособността на регионалната икономика”, специфична цел 2.2 „Развитие на туризма и подобряване на туристическите услуги”, където дейностите са насочени към подобряване, обновяване и разширяване на обекти на природното и културно наследство и/или групи от такива обекти и свързаната с тях публична инфраструктура. Мерките попадащи в обхвата на специфична цел 2.2 „Развитие на туризма и подобряване на туристическите услуги” се финансират по ОП „Регионално развитие”.

По данни от ИСУН по ОП „Регионално развитие” са представени 11 проекта     (5 приключили, 3 временно спрени, 1 регистриран, 2 в процес на изпълнение) свързани с модернизацията и реконструкцията на сгради и обекти на културата, които са на обща стойност 28 869 155 лв. Проектите са на територията на общините Видин, Троян, Монтана, Тетевен, Белене, Червен бряг, Мездра, Плевен, Белоградчик, Враца и Ловеч.

10. Мерките за развитие на градската среда да включат планиране на зелените системи в условията на съподчиненост с ландшафтното устройство на територията.

В стратегическата част на РПР на СЗР (2007-2013 г.) е дефинирана мярка „Благоустрояване на обществени зони в населените места, включително в квартали населявани от уязвими етнически групи” по Приоритет 1 „Градско възстановяване и обновление на селищната среда”, към цел 2 от документа. В Актуализирания документ за изпълнение на РПР на СЗР за периода 2011-2013 г. по Приоритет 3 „Подобряване привлекателността на жизнената среда и условията за живот в населените места на Северозападен район” към Специфична цел: 3.1 „Развитие, укрепване и обновление на градските центрове и прилежащите територии” могат да се подкрепят дейности свързани с планирането на зелени системи. Дейностите за подобряване на градската среда имат важно значение за качеството на живот на местното население и за привлекателността на населените места.

Самото планиране на зелените системи не е обект на РПР на СЗР, а на устройственото планиране.

В рамките на Национална Кампания „Чиста околна среда” -  конкурс пролет 2013 г. са  одобрени  за  финансиране  24  проекта  за  територията  на  РИОСВ  –  Плевен.  Проектите  са реализирани и изпълнението им е завършено до 30.11.2013 г. Принос за изпълнението на мярката имат приключилите по ПУДООС проекти за планиране на зелени системи на територията на градовете Плевен, Троян, Луковит, Пордим, Червен бряг, Ловеч, Берковица, Димово, Видин, Кула, Вършец, селата Вълчитрън, Комарево, с. гара Орешец, общини Априлци, Плевен, Ловеч, Долна Митрополия, Летница, Чупрене, Макреш, Лом, Георги Дамяново, Чипровци, Ново село, кметства Крушовица, Рибарица, Голям извор, Орешак, Радювене, Рупци, Горник, Изгрев и Градище.

Принос за изпълнението на мярката имат реализиращите се по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г.:

• 13 бр. проекти за изработване на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие на градовете Ловеч, Лом, Видин, Монтана, Плевен, Враца, Козлодуй, Берковица, Мездра, Троян, Никопол, Белоградчик и Червен бряг. От тях през 2013 г. са приключени 5 бр. проекти и един през 2014 г., а останалите 7 броя са регистрирани;

• 5 бр. регистрирани проекти в общините Лом, Монтана, Видин, Враца и Плевен за създаване на привлекателна, достъпна и зелена градска среда в градовете, центрове на агломерационни ареали.

11. Проектите за развитие на туризма да се изготвят при спазване на изискванията по околна среда и нормите за рекреационно натоварване, както и при съобразяване със статута на територията.

Тази мярка не може да се прилага чрез Регионалния план за развитие, тъй като РПР не включва изготвяне на инвестиционни проекти в сферата на туризма. Мярката може да бъде отчетена като препоръка по отношение изпълнението на приоритетите на РПР на СЗР 2007-2013 г. и АДИ на РПР на СЗР 2011-2013 г. свързани с туризма в района.

12. Инвестиционният процес, определен с регионалния план за развитие, да бъде съобразен с потенциални защитени зони, предвидени за включване в Националната екологична мрежа, както и със съществуващи защитени територии в района.

Регионалният план за развитие не е свързан пряко с инвестиционния процес, което не дава възможност за ефективно изпълнение на мярката.

Физикогеографското разположение на Северозападен район предполага значително биологично разнообразие, специфична флора и фауна, това е отчетено в социално-икономическия анализ на РПР на СЗР (2007-2013 г.). Голяма част от популациите и местообитанията на защитените видове от флората и фауната са включени в границите на защитените територии. В стратегическата част на РПР на СЗР (2007-2013 г.) по Приоритет 4 „Намаляване риска от замърсяване на околната среда. Подобряване на екологичната инфраструктура” е заложена мярка, насочена към консервация, възстановяване и поддържане на ключови екосистеми, хабитати и видове, както и въвеждане на системи за контрол върху опазването на околната среда. Дейностите, свързани с опазването на околната среда и поддържане и възстановяване на природни местообитания и видове се включват в обхвата на ОП „Околна среда” 2007 – 2013 г.

По ОП „Околна среда” 2007-2013 г. (по данни на ИСУН) на територията на Северозападен район са сключени 8 договора:

• „Устройство и управление на природен парк Персина”, на стойност 2 828 123 лв., бенефициент Дирекция на Природен парк „Персина”;

• „Дейности по устойчиво управление на резерват „Врачански карст” - изключителна държавна собственост, попадащ в териториалния обхват на РИОСВ гр. Враца”, на стойност 352 900 лв., бенефициент Регионална инспекция по околна среда и води - Враца;

• „Изпълнение на дейности за устройство и управление на резерват „Чупрене”, резерват „Горната кория” и поддържан резерват „Ибиша”, на стойност 246 600 лв., бенефициент Регионална инспекция по околна среда и води - Монтана;

• „Информационно обезпечаване и подобряване на посетителската инфраструктура в НП Централен Балкан”, на стойност 859 414 лв., бенефициент Дирекция Национален Парк „Централен Балкан”;

• „Опазване, поддържане и възстановяване на природни местообитания и местообитания на видове в НП Централен Балкан”, на стойност 92 747 лв., Бенефициент Дирекция Национален Парк „Централен Балкан”;

•  „”Горски дом” създаване на многофункционален център за ключови консервационни дейности на територията на ПП Врачански Балкан”, на стойност 472 641 лв., бенефициент Дирекция на Природен парк Врачански Балкан;

•  „Реинтродукция на Балканската дива коза в Западна Стара планина”, на стойност   338 862 лв., бенефициент Община Чупрене;

• „Разработване на план за управление на защитена зона „Берковица” - BG0002090, предмет на опазване по Директива 2009/147/ЕО”, на стойност 121 724 лв., бенефициент Регионална инспекция по околна среда и води – Монтана.

II. Изпълнение на мерките за наблюдение и контрол при прилагане на Регионалния план за развитие на Северозападен район (2007-2013 г.), съгласно становище по ЕО № 3 -2/2005 г. на Министъра на околната среда и водите

Въздух

Съществуването на живите организми е невъзможно без един от основните компоненти на околната среда - „Въздухът”. Качеството му е от съществено значение за здравето на населението и околната среда. Замърсяването на въздуха представлява внасянето на нови, нехарактерни за атмосферния въздух химични, механични или биологични вещества, както и промяната на тяхната средногодишна концентрация. Тези вещества нанасят вреди на живите организми или щети на околната среда. Замърсяването на въздуха започва да играе важна роля, да оказва силно влияние и да придобива значение след индустриалната революция.

Под „Качество на атмосферния въздух” се разбира състоянието на приземния слой на атмосферата, определено от състава и съотношението на естествените й съставки и добавените вещества от естествен и антропогенен произход попаднали в нея. Определя се от следните по-често срещани въздушни замърсители: частици (прах, сажди, аерозоли и др.), озон, въглероден оксид, серен диоксид, азотен диоксид, олово, арсен, тежки метали, полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) и др. Фините прахови частици са основен замърсител на атмосферния въздух в населените места поради голямото разнообразие на източници, емитиращи ФПЧ – горивни инсталации, транспорт, битово отопление и др.

Според Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда през 2012 г. в България процентът на населението, изложено на наднормени нива на ФПЧ10  е значително над средният за Европа (33%), като достига близо 90% от населението, живеещо в населени места с градски фонови пунктове. Делът на населението, което живее при нива на озон над краткосрочната целева норма (3,81%) е по-малък от средният за страните-членки на ЕАОС (14%).  Следва да се отбележи, че по принцип хората в извънградски области са изложени на по-високи нива на озон, от хората, живеещи в градовете. В градовете, част от озона се изчерпва поради окисляване на азотен оксид до азотен диоксид, с което се обяснява и по ниското му съдържание.

По отношение на азотните оксиди в България в населени места с градски фонови пунктове няма население, което живее при нива на замърсяване над допустимите норми (нивото на замърсяване за Европа е 5%). Населението, в близост до транспортни пунктове е изложено на по-високи нива на замърсяване с NO2, в сравнение с населението в близост до градските фонови пунктове. Съгласно изискванията на методиката в оценката се включват само данни за качество на въздуха в градски фонови пунктове, поради което този индикатор подценява процента на експозиция на населението с азотен диоксид.

Процентът от населението на страната, което живее при нива на замърсяване със серен диоксид над допустимата норма е 2,76%, докато за Европа този процент е под 0,2%.

Енергетиката остава най-големият източник на емисии на серен диоксид и на азотни оксиди и има ключова позиция във формирането на парникови газове в страната. По данни на НСИ за 2012 г. се отчита намаление на емисиите на серен диоксид със 185,9 хиляди тона в сравнение с 2011 г. То се дължи основно на намаление на емисиите от ТЕЦ-овете вследствие на въведените нови сероочистващи инсталации. Независимо от това, емисиите на серен диоксид генерирани от ТЕЦ-овете са 82% от националните емисии за 2012 г.

Автомобилният транспорт и неговото доминиране и непрекъснатото му нарастване в структурата на транспорта е свързано с увеличената консумация на горива и емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух, в т.ч. емисии на парникови газове, озонови прекурсори, фини прахови частици (ФПЧ). През 2012 г. автомобилният транспорт потребява 92,4% от общото енергийно потребление на сектора.

Битовото отопление е основен източник на ФПЧ10, емитирайки 59% от общото количество, изхвърляно в атмосферата. Замърсяването с ФПЧ10 продължава да бъде основен проблем за качеството на атмосферния въздух на територията на цялата страна. И през 2012 г. замърсяването с  ФПЧ10  продължава да бъде основен проблем за качеството на въздуха във всички райони за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух. Все още остава висок процентът на населението, живеещо при нива на замърсяване с ФПЧ10 над допустимите концентрации – 89,55%.

Общите нива на емисиите на SO2, NO2, NH3, NMVOCКъм 31.12.2012 г. са значително по-ниски от ангажиментите на страната, съгласно Директива 2001/81/ЕО относно националните тавани за емисиите на определени атмосферни замърсители, Гьотеборгския протокол към КТЗВДР и целите за 2015 г. по Националната програма за намаляване на общите годишни емисии на гореизброените замърсители по отношение на NO2, NH3, NMVOC.

През 2012 г. не е регистрирано превишение на нормата за въглероден оксид в нито едно населено място. Не съществуват проблеми с постигане на целевите норми за замърсяване с бензен, олово, никел и арсен.

Северозападният район може да се определи като един от районите с благоприятни показатели по отношение на качеството на атмосферния въздух. Замърсяването в района е предимно от серни диоксиди и фини прахови частици, чиито произход се обяснява с горивни и производствени процеси. За осигуряване спазването на нормите за съдържание на ФПЧ в атмосферния въздух, в засегнатите РОУКАВ са разработени и приети от съответните общински органи програми за намаляване нивата на емисиите и управление качеството на атмосферния въздух, съгласно чл.27 от ЗЧАВ.

Анализът на представените в програмите резултати от извършената моделна оценка на приноса на източниците на емисии към нивата на ФПЧ10 на територията на отделните общини показва преобладаващо влияние на битовото отопление и транспорта. Характерният регионален фон на ФПЧ10, също има значителен принос към наднормените концентрации на този замърсител – програмите отчитат високи фонови нива, получени в резултат основно на емисиите от големи индустриални източници.

На територията, контролирана от РИОСВ – Плевен (области Плевен и Ловеч)  са разположени 3 стационарни автоматични станции за мониторинг на качеството на атмосферния въздух  (Плевен, Никопол и Ловеч).

Анализът на данните показва, че към 31.12.2013 г. нивата на контролираните основни показатели за качеството на атмосферния въздух, с изключение на показател ФПЧ10, са под установените норми за опазване на човешкото здраве. През 2013 г. не е регистрирано нито едно превишение на нормите за показатели: серен диоксид, азотен диоксид, въглероден оксид, бензен, озон. По отношение ФПЧ10, през 2013 г. в Плевен са регистрирани 70 денонощия с превишена СДН, в Ловеч – 80 бр., в Никопол - 76 бр. Изискването средноденонощната норма (СДН 50 Og/m³) да не бъде превишавана през повече от 35 денонощия в рамките на една календарна година, не е спазено и за трите пункта. Превишенията на средноденонощната норма има ясно изразен сезонен характер и се дължи на първо място на употребата на твърди горива за отопление в бита. Над 94% от случаите на превишения на СДН се наблюдават през отоплителния сезон, незначителен брой са тези през неотоплителния сезон (от 01.04. до 30.09).

Средногодишната концентрация на ФПЧ10 за 2013 г. е 41,7 Og/m³ за Плевен, 38,9 Og/m³ за гр. Ловеч и 36,9 Og/m³ за гр. Никопол, при годишна норма СГН 40 Og/m³. Тенденцията за периода 2011 – 2013 г. е към намаление както на броя денонощия с превишена норма, така и на средногодишната концентрация. Намалението на средногодишната концентрация на ФПЧ10 в гр. Ловеч и гр. Никопол е довело до нива, които не надвишават определената средногодишна норма.

По отношение допълнителните показатели за КАВ, в община Никопол качеството на атмосферния въздух е влошено и вследствие превишения на краткосрочните норми (средночасови и средноденонощни) за допълнителния показател амоняк – специфичен замърсител за района. За 2013 г. са регистрирани общо 18 бр. превишения на ПДКс.ч. (6 бр., от които са установени по ръчен спектрофотометричен метод) и 11 бр. превишения на ПДКс.ч. за замърсител амоняк. В сравнение с 2011 г. и 2012 г., през 2013 г. броят на превишенията както на ПДКс.ч., така и на ПДКс.д. за амоняк са намалели.

В района на гр. Никопол няма източници на емисии на амоняк. Причината за това специфично замърсяване е трансграничен пренос от север на въздушни маси с повишена концентрация на амоняк и/или азотни оксиди, наблюдаващ се при неблагоприятни метеорологични условия.

На територията на РИОСВ – Плевен, във връзка с превишенията на нормите за основен показател: фини прахови частици под 10 Ym задължение по чл. 27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух за разработване на Програми за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми, имат кметовете на общини: Плевен, Никопол и Ловеч. В останалите райони, в които качеството на въздуха не е нарушено, общините предприемат мерки за запазване на КАВ, чрез изпълнение на програми за опазване на околната среда (по чл. 79 от Закона за опазване на околната среда) и спазване изискванията на действащото екологично законодателство.

Всички общински програми са съгласувани с РИОСВ и МОСВ и приети през 2011 г. с решения на съответните общински съвети, които контролират изпълнението на програмите. Резултатите от направеното в програмите дисперсионно моделиране на замърсяванията позволяват следните изводи:

• изгарянето на горива през отоплителния сезон е с най-голям принос за високите концентрации на ФПЧ10;

• автомобилният транспорт е на второ място като фактор, включително състоянието (чистотата) на пътната мрежа и допълнителните емисии от пясък, останал на пътните платна след използването му за обезопасяване на пътищата през зимния сезон;

• замърсяването от промишлени източници е намаляло значително;

• установени са високи фонови нива на ФПЧ10, за които допринасят както вторични увличания от различни отлагания на прах, така и специфичните за региона релеф, климатични и метеорологични фактори.

Въз основа на направените оценки в актуализираната програма са формулирани мерки за намаление на нивата на праховите частици, оформени в планове за действие, обсъдени и одобрени от програмните съвети към общините. Мерките са насочени

преди всичко към намаляване на емисиите от транспорта и битово отопление.

По отношение замърсяването на въздушния басейн в района на гр. Никопол с амоняк, тенденциите са изцяло обусловени от състоянието на трансграничния източник - химически завод в гр. Турну Мъгуреле, Румъния. Съгласно издаденото от румънска страна комплексно разрешително на завод DONAU CHEM SRL в гр. Турну Мъгуреле, на завода е разрешен преходен период за привеждане в съответствие до края на 2014 г.

Намаляването на концентрациите на ФПЧ в гр. Плевен, Ловеч и Никопол и на амоняк в гр. Никопол остават основен проблем пред управлението на КАВ на територията, контролирана от РИОСВ – Плевен. Решението им е в зависимост както от изпълнението на общинските програми, така и от мерки с национален, а при замърсяването с амоняк – и на двустранен междудържавен обхват.

Основни източници на емисии от летливи органични съединения в атмосферния въздух са промишлени предприятия и обекти от сферата на обслужването, чиято дейност е свързана с употреба на органични разтворители. Емисионните норми и изискванията към управлението на разтворителите за големите консуматори са определени в Наредба 7/21.10.2003 г., която въведе в българското законодателство изискванията на Директива 1999/13/ЕО.

Анализът на данните показва, че с най-голям относителен дял в употребата на органични разтворители за поредна година са дейностите по нанасяне на покрития (общо 38%, в т.ч. покрития върху метал (21%) и покрития върху дърво (11%), фармацевтичната промишленост (22%), производството на бои и лепила (19%) и добив на растителни масла (16%).

През 2013 г. в РИОСВ – Плевен е получена информация за вложените количества органични разтворители от дейността на 76 бр. предприятия в Плевенска и Ловешка област. От тях 15 бр. предприятия са регистрирани като задължени по Наредба №7, поради консумация на органични разтворители над годишните долни прагови стойности.

През изминалата 2013 г. в РИОСВ – Плевен са представени и утвърдени 3 доклада за резултатите от проведени собствени периодични измервания на емисии от ЛОС (общ въглерод), при които са измерени 15 бр. неподвижни източници на емисии. Извършени са 24 проверки за контрол върху изискванията на Наредба №7 от 21.10.2003 г., в това число 13, в рамките на комплексни проверки по контролната дейност (КПКД). Издадени са 17 предписания. Основната част са насочени към коригиране и подобряване на отчетността и следенето на разхода на влаганите разтворители, както и към следенето на представителността на измерванията. Предписанията са изпълнени. Освен плановите проверки са извършени и 8 извънредни проверки на обекти, с дейности от обхвата на наредбата – 1 по сигнал и 1 за последващ контрол по изпълнение на предписания, 3 за констатиране ликвидация на инсталации, работещи с разтворители, 1 за уточняване на капацитет и др.

Освен в промишлените инсталации, съдържанието на органични разтворители в определени бои, лакове и продукти за пребоядисване на автомобили, се контролира още при производството или внасянето на територията на страната. Изискванията са определени в Наредба към чл. 11а от Закона за чистотата на атмосферния въздух, приета с ПМС № 40/2007 г. С тази наредба беше въведена в националното ни законодателство Директива 2004/42/ЕО.

За 2013 г. е получена информация от 9 бр. регистрирани на територията, контролирана от РИОСВ – Плевен производители и вносители на продукти в обхвата на Приложение №1 към наредбата. Количеството продукти за нанасяне на покрития, пуснати на пазара през 2013 г. от производители, вносители и търговци на едро е приблизително 1 245 тона и е съпоставимо със това за 2012 г. (с около 2.5% по малко).

Количеството на продуктите, при които има установени несъответствия при проверките през 2013 г. е приблизително такова, каквото е и за 2012 г. и представлява незначителен процент от инспектираните през годината бои, лакове и авторепаратурни продукти.

Бензиностанциите, петролните бази и терминалите представляват неподвижни източници на емисии от летливи органични вещества, които се съдържат в различните марки бензини – А95, А98 и др.

Към 31.12.2013 г. общият брой обекти, водени на отчет и подлежащи на контрол по Наредба №16 е 171 бензиностанции и 2 петролни бази. От тях функционират 136 бензиностанции и 2 петролни бази, които отговарят на изискванията за намаляване на емисиите от ЛОС при съхранение, товарене или разтоварване на бензини.

Добрата ефективност на системата за регенериране на парите осигурява ниски загуби от гориво при зареждане и има положителен ефект при намаляване замърсяването на приземния въздух.

Промишлената дейност в района контролиран от РИОСВ - Враца е ограничена и не води до сериозно замърсяване качеството на атмосферния въздух. Регистрираните наднормени концентрации на ФПЧ10 на територията на гр. Враца през 2013 г., както и в предходни години се дължат основно на използваните твърди горива през отоплителния сезон в битовия сектор и некачествени пътни настилки.

През 2013 г., както и през 2012 г. от показатели характеризиращи качеството на атмосферния въздух на гр. Враца, се наблюдава единствено превишения на допустимите норми за ФПЧ10. За целта през 2011 г. община Враца е разработила Програма за намаляване на нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух за периода 2011-2014 г. Същата е приета от Общински съвет - Враца през месец април 2011 г. с изготвена моделна оценка за приноса на всеки един от секторите и източниците на емисии към нивата на замърсяване с прах. Ежегодно община Враца докладва в РИОСВ - Враца за изпълнението на заложените мерки в Плана за действие на Програмата за намаляване на нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух. Превишенията на средноденонощната норма за ФПЧ10 за гр. Враца регистрирани от АИС „ЖП Гара” Враца за 2013 г. са 85, а през 2012 г. техният брой е 60. Регистрираните наднормени концентрации на фини прахови частици с размер под 10 микрона се наблюдават изключително през отоплителния сезон и се дължат главно на употребата на твърди горива за битово отопление.

Продължаващите дейности по газификацията на гр. Враца от страна на „Рила Газ” ЕАД, гр. София и на гр. Мездра от страна на „Овергаз-запад” АД, гр. Мездра на битови и обществени абонати, ще доведат до намаляване степента на замърсяване на атмосферния въздух с прах, азотни оксиди, въглероден оксид и серен диоксид в приземния слой на горепосочените населени места от горивни процеси.

При извършените в предходни години имисионни замервания на основните показатели характеризиращи качеството на атмосферния въздух /О3, СО, SО2, NO, NO2, ФПЧ10/ на териториите на: гр. Козлодуй, гр. Оряхово и гр. Мизия не са установени стойности над пределно допустимите концентрации съгласно действащата нормативна уредба. За района не се изисква изготвянето на програма за намаляване нивата на замърсителите.

През 2013 г. на територията контролирана от РИОСВ - Враца са извършвани измервания с Мобилна автоматична станция за имисионен контрол на атмосферния въздух към ИАОС Регионална Лаборатория - Плевен на територията на гр. Бяла Слатина, съгласно одобрен годишен график. Продължителността на имисионният контрол е 52 денонощия. От основните показатели характеризиращи качеството на атмосферния въздух в района /О3, СО, SО2, NO, NO2, ФПЧ 10/, превишения на средноденонощните ПДК са регистрирани по показателя ФПЧ10, като отчетените минимални наднормени концентрации не се дължат на промишлени източници, а основно на използваните горива през отоплителния сезон в битовия сектор.

В предходни години при извършени имисионни замервания в района на с. Борован не са установени наднормени концентрации по показателите: въглероден оксид, серен диоксид, азотни оксиди, озон, прах, амоняк и сероводород. За района не се изисква изготвянето на програма за намаляване нивата на замърсителите.

С въвеждането в експлоатация на нови възобновяеми енергийни източници /ветроенергийни и фотоволтаични паркове и водноелектрически централи/ ще се намалят в значителна степен изпусканите в атмосферния въздух емисии: въглероден оксид, азотни оксиди, серни оксиди и прах.

Основните дружества замърсители на атмосферния въздух на територията на гр. Враца: „Химко”АД и „Камибо”ЕООД - ТП „Хименерго” - специализирани в производство на химически продукти са с преустановена производствена дейност, която през 2013 г. не е възобновявана.

През годината, както и през 2012 г., на СНИ измервания в региона подлежат емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух при експлоатацията на 6 бр. подобекти към „Холсим /България/” АД, с. Бели Извор, община Враца. Изготвени са 72 бр. месечни Протоколи и 6 бр. годишни Протоколи за оценка на резултатите от проведените СНИ. Представени и приети са 86 бр. Доклади от проведени СПИ /собствените периодични измервания/ на емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух, като за 2012 г. техният брой е 77.

Във връзка с регистрация на инсталации, съгласно изискванията на чл. 30л, ал. 3 от Закон за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр. 45/2006 г.), извършващи дейности, попадащи в обхвата на Приложение №1 от Наредба №7/21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (обн., ДВ, бр. 96/2003 г.), са издадени Удостоверения за регистрация на 19 бр. дружества.

През 2013 г. са извършени 10 бр. комплексни проверки. Проверените обекти, съгласно категоризацията на производствените дейности и определените към тях долни прагови стойности за консумация на разтворители (ПСКР) използват органични разтворители, бои, лак и други продукти съдържащи ЛОС под долните ПСКР. Дружествата са представили в срок до 31.03.2014 г. в РИОСВ - Враца справка за консумацията на разтворители (КР) и количествата вложени разтворители (КВР) в производствения процес за 2010 г., съгласно нормативните разпоредби.

В обектите не са установени нарушения във връзка с прилагане на Наредба №7 за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации и Наредба за ограничаване емисиите на летливи органично съединение при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти.

Във връзка с Наредбата влязла в сила от 06.03.2007 г. и обнародвана в ДВ, бр. 20/2007 г., са извършени 29 планови проверки. На територията контролирана от РИОСВ - Враца са регистрирани 80 бр. фирми извършващи търговия на едро, на дребно, строителна дейност, автосервизна дейност или производствена дейност с използването на продукти от обхвата на горепосочената наредба. Всички продукти съдържащи органични разтворители от обхвата на наредбата трябва да се използват или пускат на пазара етикетирани, съгласно нормативните изисквания и посочения образец на етикет в наредбата. На етикета задължително се посочва нормата за максимално допустимото съдържание на органичен разтворител за съответната категория и подкатегория на продукта в г/л. Продуктите трябва да са придружени с актуални информационни листове за безопасност и анализни свидетелства. При извършените проверки не са констатирани нарушения във връзка с етикетирането на предлаганите продукти в магазините.

Във връзка с осъществяване на контрол по прилагане на Регламенти на Европейския парламент и на Съвета 1005/2009 г. и 842/2006 г. и Наредбите към тях, касаещи веществата нарушаващи озоновия слой (ВНОС) и флуорирани парникови газове (ФПГ) са регистрирани 68 броя обекти в област Враца. Извършени са 39 планови проверки. Контролираните вещества са въглеводороди, които съдържат халогенни елементи хлор, флуор, бром, йод. Наличието на халогенните елементи във въглеводородите е основната причина за озоноразрушаващото им действие и определя техния различен озоноразрушаващ потенциал.

Контролираните обекти през 2013 г. са представили в РИОСВ - Враца в нормативно определения срок - 15.04.2014 г. годишен отчет за ВНОС и ФПГ използвани в хладилни, климатични, термопомпени инсталации и комутационна апаратура за високо напрежение. При извършени планови проверки не са установени нарушения на екологичното законодателство.

Във връзка с прилагане на Наредба за установявавне на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №842/2006 г., относно някои флуорирани парникови газове, са извършени планови проверки на 19 бр. обекта. В проверените обекти не са установени нарушения, касаещи поддържането и воденето на досиета за състоянието на действащите климатични и хладилни инсталации.

През 2013 г. са регистрирани превишения по показател Фини прахови частици и в двата стационарни пункта, контролирани от РИОСВ – Монтана. Средногодишната концентрация на ФПЧ10 в пункт РИОСВ – Монтана е 52.5 μg/m³ 1.3 пъти над нормата за ПДК ср.год. Превишенията имат подчертано сезонен характер – почти всички регистрирани превишения са през зимния период. Броят на дните с превишения на ПДКср. дн. е 137, което е 39% от общия брой анализирани проби. Анализът на резултатите показва, че източникът с най-съществен принос за формирането на високите имисионни стойности на ФПЧ10 е битовото отопление, което в преобладаващата си част се осъществява на твърдо гориво. В резултат на газификацията на промишления и обществения сектор след 2001 г. се отчита рязко понижаване на средногодишните нива на ФПЧ10 – с над 50%, но въпреки това същите остават твърдо над нормите и сравнително постоянни през последните години. Очаква се с продължаващото газифициране на частните жилищни сгради да се постигне допълнително постепенно намаляване на нивата на ФПЧ10 през следващите няколко години.

В автоматичната измервателна станция в гр. Видин броят на дните с регистрирани превишения е 97, като трябва да се отчете, че станцията не е работила в периода 26.08.2013 г. до 19.12.2013 г. заради повреда на датчика за ФПЧ10. Това е причината да не може да бъде отчетена коректна средногодишна концентрация на ФПЧ10. Превишенията също са с подчертано сезонен характер – от октомври до април, което води до извода, че основният източник на замърсяване на въздуха с ФПЧ10 е отоплението в битовия и обществения сектор. В град Видин не е започнала и не се очаква в обозримо бъдеще газификация, освен използващите компресиран газ за горивните си източници няколко промишлени предприятия, поради което тенденцията е към запазване на сравнително високите нива на ФПЧ10 и за напред.

Съгласно одобрения годишен график за 2013 г. Мобилната автоматична станция за имисионен контрол на атмосферния въздух към ИАОС от Регионална Лаборатория – Плевен извърши измервания на територията община Лом. Няма регистрирани превишения на ПДК за основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в района.

Във връзка с изпълнение на чл. 27 от ЗЧАВ и чл. чл. 30 и 31 от Наредба №7 (ДВ, бр. 45/1999 г.) общините Монтана и Видин са изготвили Програми за намаляване на емисиите и достигане на установените норми на вредни вещества в атмосферния въздух съгласно Наредба № 12 от 15.07.2010 г. на МОСВ и МЗ в срока, регламентиран в чл. 31, ал. 3 на по-горе цитираната наредба.

Програмата за намаляване на нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Монтана за периода 2011 – 2014 г. е приета с Решение на Общински съвет – Монтана №629 с Протокол №53/28.04.2011 г.. Програмата е качена на интернет страницата на общината. В Плана за действие към програмата е заложен широк пакет от мерки със съответните кодове, срокове и отговорници. Изпълнението на мерките, заложени в плана за действие към общинската програма продължава.

Програмата за намаляване на нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Видин за периода 2011 – 2014 г. е приета с Решение на Общински съвет – Видин №131, взето с Протокол №8/15.07.2011 г. Програмата е качена на интернет страницата на общината. Предвидените в плана за действие към програмата мерки – ремонт и рехабилитация на пътищата в общината и уличната настилка в града, реорганизация на уличното движение, контрол на съхранението на строителни отпадъци, подобряване на сметоизвозването и др., се изпълняват, но е необходимо да се засили още контролът.

Данните на РИОСВ - Монтана през 2013 г. показват, че в малките общини замърсяването на въздуха се дължи основно на бита при ползването на твърди горива през отоплителния сезон, а така също и на автотранспорта, особено в тези, през които преминават републикански пътища. Промишлената дейност в тези общини е силно ограничена и не води до сериозно замърсяване на въздуха.

В община Монтана продължава газификацията на котелни инсталации в не промишлени обществени обекти (преустройство на съществуващи котелни от течно гориво на природен газ и резервен вариант – нафта) и на частни жилищни сгради, в резултат на което се наблюдава известно облекчаване на замърсяването от горивни процеси. Въпреки това не се отчита значително намаляване на съдържанието на фини прахови частици във въздушния басейн над града, главно поради повишената през годините консумация на твърдо гориво в бита през отоплителния сезон и засиления автомобилен трафик. Положителна тенденция е стабилното намаляване на концентрациите на серен диоксид и запазването на сравнително ниски стойности на азотен диоксид.

В община Видин също се наблюдава положителна тенденция към намаляване броя на наднормените концентрации на ФПЧ10. Част от промишлените предприятия преминават от твърдо и течно гориво на компресиран газ за горивните си източници. Общинската администрация и другите заинтересовани ведомства полагат усилия за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез реализиране на пакет от мерки, включени в Програмата за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми в РОУ на КАВ – Видин, част от Общинската програма за околната среда.

Повърхностни и подземни води

„Водата ще бъде по-важна от петрола през идващото столетие”. Тези думи са провокирани от факта, че водните нужди на човечеството нарастват с всеки изминал ден, а качеството на водите се влошава и запасът от водни ресурси намалява. Ситуацията у нас не е по-различна и през последните години учените непрекъснато алармират за настъпваща водна криза. Антропогенното въздействие предизвиква количествено изтощаване и замърсяване на водните ресурси. Водният проблем не може да бъде преодолян напълно, но има начин да бъде смекчен чрез разумно използване и контрол на водите и водните ресурси, които са използваемата част от природните води на определена територия в зададен интервал от време. Формират се предимно от валежите и се проявяват като повърхностни и подземни води.

Съгласно Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда през 2012 г. спрямо други европейски страни България се отличава с относително значими пресни водни ресурси, както по абсолютен обем, така и на човек от населението. Водните ресурси в България се формират от оттока на вътрешните реки, подземните води и част от водите на р. Дунав. Тяхното опазване, рационално използване и управление е от жизнено важно значение за бъдещото устойчиво развитие на страната.

Пресните водни ресурси на България се оценяват на 105,45 млрд. m3 годишно, включително ресурса на р. Дунав и се разпределят неравномерно на територията на страната. Преобладаващата част от тях се формират от външен приток (84%), както на повечето страни от Дунавския басейн. Освен това, характерни за страната са големите разходи на валежи за изпарение (78%).

Пресните водни ресурси на България са около 14 хил. m3/год. средно на човек (включително ресурса на р. Дунав), което поставя страната сред първите 10 европейски страни. Независимо от това, определени райони на страната може да изпитват недостиг на вода, поради неравномерното териториално разпределение на ресурсите.

Посредством групови селищни водоснабдителни системи е осигурен достъп до питейна вода на 99,3% от населението (2012 г.). След  2000 г. относителният дял на населението на режим на водоснабдяване поради недостиг на вода бележи тенденция на намаление и през 2010 г. спада до 1%. След този период се регистрира нарастване - от 3% за 2011 г. на  4,5% през 2012 г. Най-засегнато през 2012 г. е населението в поречията на Вит и Осъм, в които на  сезонен режим е съответно 76% и 55% от населението.

Общественото водоснабдяване (ВиК) е с относително малък дял във водовземането (средногодишно 16% от иззетите пресни води, 2000-2012 г.), но е във фокуса на вниманието, тъй като осигурява питейна вода на 99% от населението на страната. За периода 2000-2011 г. иззетата вода за питейно-битово водоснабдяване постепенно намалява, през относително сухата 2011 г. достига най-ниското равнище (917 млн. m3), а през 2012 г. – нараства с близо 2%. Язовирите осигуряват средногодишно около 46% от необходимите ресурси, а подземните водоизточници - 48%.  Източнобеломорският район разчита главно на подземни водоизточници, които обезпечават близо 84% от необходимите ресурси (2012 г.).

България е сред европейските страни с високи равнища на иззетата вода средно на човек поради значимите водни обеми за охлаждане в енергетиката. Средногодишно 60% от общото водовземане в страната са води, иззети за охлаждащи процеси в енергетиката.

Северозападният район по степен на изграденост на водоснабдителна мрежа е с дял на водоснабденото население 99.5% за 2012 г. при среден показател за страната 99.3% (НСИ).

На основание действащата нормативна уредба в областта на водите и в рамките на териториалния обхват, РИОСВ – Плевен осъществява превантивен, текущ и последващ контрол на обекти, формиращи отпадъчни води. През годината е проведен контрол по изпълнение на условията и изискванията в издадените разрешителни за заустване на отпадъчни води, съгласно Закона за водите и комплексните разрешителни издадени по реда на ЗООС, състоянието и правилната експлоатация на селищни пречиствателни станции и пречиствателни съоръжения за отпадъчни води. Направени са 145 бр. проверки, от които 98 планови и 47 извънредни проверки. Взето е участие в 45 бр. комплексни проверки по повече от един компонент или фактор на околната среда и в 14 бр. проверки на инсталации с комплексно разрешително. Извънредните проверки са във връзка с постъпили сигнали – 23 броя, жалби – 4 броя, последващ контрол – 3 броя и по друга причина – 17 броя, от които: пломбиране савак авариен канал на ПСОВ - 4 броя, за налагане, намаляване, прекратяване на санкции по чл.69 от ЗООС - 9 броя и др. Проверени са 108 обекта, заустващи отпадъчни води в повърхностни водни обекти. По поречия обектите са разпределени както следва: поречие Вит - 35 броя, поречие Осъм - 38 броя, поречие Искър - 24 броя, в участъка от р. Видима (поречие Янтра) - 7 броя, в участъка от р. Дунав – 4 броя.

Състоянието на повърхностните и подземни води е добро. Програмите за мониторинг на повърхностни и подземни води се изработват и предлагат за утвърждаване от басейновите дирекции. Контролната дейност по водите се осъществява по поречия. В обхвата на инспекцията са поречие Вит, поречие Осъм, част от поречие Искър, участък от р. Видима (поречие Янтра), участък от р. Дунав.

Във водосбора на река Вит са разположени 15 пункта за мониторинг, от които 6 са референтни места. Освен качеството на водата в реката се наблюдават и 3 големи

язовира - яз. Горни Дъбник, яз. Сопот и яз. Телиш.

На пункта при гр. Гулянци - устие р. Вит, преди вливане в р. Дунав, се анализират всички основни физикохимични показатели и специфични замърсители. Анализите показват подобряване на качеството на водата в този пункт, като при биогенните замърсители се наблюдава тенденция към намаляване. В този участък на реката са установени отделни високи концентрации на алуминий над СГС за качество. Други специфични замърсители над нормата не са отбелязани.

За подобряване качеството на информацията през 2013 г. се възстановиха стари пунктове по основното течение на реката, а именно - р. Вит след с. Ясен, р. Вит при с. Торос. Резултатите от мониторинга сочат трайно замърсяване с нитрати и фосфати във местата натоварени със земеделски дейности. Няма замърсяване след пункта при с. Торос. Най-тежки замърсявания в поречие Вит са установени в пункта на р. Тученица, приток на р. Вит. Поради малката проводимост на канализацията в централната градска част на Плевен, през отливните канали на някои дъждопреливници, в реката се заустват непречистени води. Това е и една от основните причини за лошия статус на р.Тученица.

На р. Бели Вит, над с. Рибарица се намират две речни водохващания, които осигуряват водоснабдяването на с. Рибарица, м. Васильово и гр. Тетевен. Същите са част от адаптираните ежегодни програми за мониторинг на повърхностни води в защитени територии предназначени за ПБВ. През 2013 г. са категоризирани с категория А2, а в 2012 г. с - А1.

Осреднените годишни стойности от анализа на всички показатели, определящи качеството на водата в язовирите Горни Дъбник и Телиш са добри. Такива са били и в предходни години.

Качеството на водите на р. Осъм и притоци се наблюдава чрез пунктове, които в националната програма за мониторинг за 2013 г. са 12 бр., спрямо 10 бр. за 2012 г. Причина за това е препоръка на ЕК за повишаване пунктовете за мониторинг, съобразно гъстотата на речната мрежа.

За оценка качеството на водите на р. Осъм при устие, преди вливане в р. Дунав са обработени резултатите от мониторинга при с. Черковица. Анализа на биогенните показатели, сочи влошаване на състоянието. Измерени са по-високи стойности по показателите общ азот, азот амониев и азот нитратен в сравнение с 2012 г. За пълна картина на качеството на водата в поречието, в този пункт има планиран пълен мониторинг на приоритетни вещества, както и на някои специфични замърсители. Не са установени превишения на концентрациите на тежки метали, пестициди и индустриални замърсители в наблюдаваните приоритетни вещества в последните две години.

Други пунктове на р. Осъм са: след с. Обнова, при с. Изгрев, след гр. Левски, след гр. Ловеч, след гр. Троян. При първите два пункта, качеството на водата се запазва – по показателите азот амониев и азот нитратен са установени концентрации над стойностите за умерено състояние. След въвеждане в експлоатация на ПСОВ гр. Троян и гр. Ловеч има подобрение на качеството на водата, но се отчитат концентрации по- високи от тези за умерено състояние на определения тип по показателите общ азот и общ фосфор. По тази причина е необходимо да се изгради допълнително стъпало за отстраняване на азот и фосфор на ПСОВ Ловеч. През последните две години са измерени наднормени концентрации на манган. Не са установени други замърсявания с органични замърсители или тежки метали.

Пунктове за мониторинг на притоците на р. Осъм, са: на р. Ломя - пункт при с. Варана, на р. Шаварна - преди вливане в р.Осъм, на р. Маарата - при с. Крушуна, референтен пункт за тип R15 карстови води, на р. Пордимска бара и река Берница - преди вливане в Осъм. Последните са обособени през 2013 година. Анализите за качеството на водата на река Ломя, показват подобряване на състоянието. Стойностите на показателите отчитащи биогенното замърсяване са по-ниски в сравнение с 2012 г., но все още не отговарят на изискванията за добро състояние, по показателите общ азот

и нитрати. Новите пунктове за 2013 г. на р. Берница и р. Пордимска бара със своите анализи са необходими за определяне границите на новите водни тела по типологията от 2010 г. Двете реки са доста замърсени – натоварват се с отпадъци. Окончателния резултат, т.е. оценката за състоянието ще се докладва с втория план за управление на речните басейни. Река Маарата за 2013 г. се оценява в добро екологично състояние.

Река Искър се образува от реките Черни, Леви и Бели Искър. На територията на РИОСВ Плевен има 5 пункта за мониторинг, които са включени в националната програма за контролен и оперативен мониторинг. Това са пунктове разположени до устието на реката, преди вливане в р. Дунав - при с. Гиген и Оряховица, на притоците: р. Гостиля – 1 пункт и р. Златна Панега – 2 пункта.

На устие р. Искър водите са с качествени показатели, различни от референтните стойности за добро състояние по отношение на БПК5 и биогенни замърсители – висока концентрация на общ азот, азот амониев, азот нитратен и фосфор от ортофосфати          (PO4-P). Измерени са над стандарта за качество високи стойности на разтворен алуминий. Същият проблем се наблюдава и в Дунавските пунктове за мониторинг. В пунктовете при с. Гиген и Оряховица се анализират и голяма група приоритетни вещества. От резултатите от анализа не се констатира превишение на EQS за 2012 г. и 2013 г.

Река Златна Панега – десен приток на р. Искър е с 2 пункта за мониторинг: при извора - референтен пункт за тип R 15 карстови води и при вливане на р. Златна Панега в р. Искър. Няма промяна в резултатите от 2012 г. и 2013 г. Запазва се доброто състояние по отношение на кислородните показатели, биогенните вещества и специфичните замърсители. Не са анализирани приоритетни вещества. За пункта при карстовият извор екологичното състояние се запазва добро, за пункта при гр. Червен бряг се наблюдава влошаване на състоянието спрямо 2012 г. и то се оценява като умерено.

Река Гостиля, ляв приток на р. Искър е с един пункт за мониторинг. Водното тяло е натоварено с биогенни замърсители. Измерени са по-високи концентрации на общ азот, азот амониев, азот нитратен, общ фосфор и ортофосфати в сравнение с предходната година.

В участъка от р. Видима, който се контролира от РИОСВ – Плевен са разположени 2 пункта за мониторинг: р. Лява Видима - речно водохващане, стопанисвано от „ВиК Бяла” ООД Севлиево, пункт на р. Видима при с. Гумущник, който е нов за 2013 г. Речното водохващане „Видима” е категоризирано за 2013 г. като А1. Това е традиционно добре поддържано открито водохващане за водоснабдяване на селищата в района. Река Видима, мост преди с. Велчево/Гумущник, мониторингов пункт BG1YN84639MS1070. Много добра физикохимична характеристика с липса на всякакво замърсяване.

На територията, контролирана от РИОСВ - Плевен работят десет ПСОВ, от които 3 бр. ПСОВ от населени места с над 10000 е.ж. – ПСОВ Плевен, ПСОВ Ловеч и ПСОВ Троян.

Отпадъчните води от гр. Плевен и промишлената зона на гр. Долна Митрополия се пречистват в ПСОВ с. Божурица. Станцията е с механично и биологично стъпало. Биобасейните са в лошо техническо състояние. Няма съоръжения за отстраняване на биогенни елементи. Предвижда се реконструкция на съществуващата ПСОВ, след която станцията ще обслужва група населени места от общини Плевен и Долна Митрополия. През периода са констатирани отклонения от ИЕО по показателите общ N, общ P и единични отклонения по БПК5. Срокът за достигане на ИЕО на изход ПСОВ е 31.12.2015 г.

Канализационната система на гр. Плевен е от смесен тип. Поради малката проводимост на канализацията в централната градска част на Плевен, през отливните канали на някои дъждопреливници се изливат битови води в р. Тученица. Това е и една от основните причини за лошия статус на реката.

ПСОВ Ловеч е с механично и биологично стъпало. Няма съоръжения за отстраняване на фосфор. През отчетния период са констатирани незначителни превишения на ИЕО по БПК5. Съоръженията на ПСОВ Ловеч са в техническа изправност. Община Ловеч е бенефициент по договор за реализация на проект „Подобряване на ВиК системата на гр. Ловеч”. С проекта се предвижда изграждане на съоръжение за отстраняване на фосфор на ПСОВ Ловеч. Предстои обявяване на процедура за изпълнение на инженеринг на съоръжението за третиране на фосфорна замърсеност на ПСОВ Ловеч.

ПСОВ Троян е с механично и биологично стъпало, има съоръжения за отстраняване на азот и фосфор. През 2013 г. не са констатирани отклонения от ИЕО по изпитваните показатели. Съоръженията на ПСОВ Троян са в техническа изправност. В края на 2013 г. община Троян започна изпълнение на Втори етап от Интегриран проект за водния цикъл на гр.Троян, проект финансиран по ОП „Околна среда”.

Отпадъчните води от централната част на Априлци, след пречиствателно съоръжение за битови отпадъчни води, заустват в р. Видима. От края на 2012 г. работи

ПСОВ с. Тодоричене, а от 2013 г. - ПСОВ с. Петревене, ПСОВ с. Румянцево, ПСОВ с. Торос, община Луковит, ПСОВ с. Шипково, община Троян, ПСОВ с. Гложене, община Тетевен. Титулярите на разрешителни за заустване нямат договор с ВиК оператор.

Най-честите нарушения на екологичното законодателство в областта на водите са свързани с неефективна работа на пречиствателните съоръжения за отпадъчни води, при което в повърхностните водни обекти, заустват непречистени води.

Оценката за състоянието на повърхностните и подземни води на територията на РИОСВ - Плевен е следната:

През периода няма констатирани аварийни изпускания на приоритетни, приоритетно опасни и специфични замърсители в повърхностни водни обекти, в района на инспекцията. Състоянието на повърхностните води е добро, с изключение на някои пунктове след големи населени места - р. Тученица, след гр. Плевен, р. Осъм, след гр. Троян и гр. Ловеч. Подземните води в пунктовете за мониторинг, отговарят на стандартите за качество, съгласно Приложение №1 от Наредба №1/2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, с изключение на подземните води в осем пункта, по показателите Mn, Gr, нитрати.

През 2013 г. са въведени в експлоатация ПСОВ с. Петревене, ПСОВ с. Румянцево, ПСОВ с. Торос, община Луковит; ПСОВ с. Шипково, община Троян; ПСОВ с. Гложене, община Тетевен; предстои въвеждане в експлоатация на ПСОВ гр. Ябланица. Въведена е в експлоатация ПСОВ на „Софарма” АД, площадка с. Врабево, община Троян. Реализират се инвестиционни проекти, финансирани по ОП „Околна среда 2007 г. - 2013 г.” в градовете Троян, Кнежа и Червен бряг. Всички агломерации с население над 10 000 е.ж. имат инвестиционни проекти за подобряване инфраструктурата за питейни и отпадъчни води.

На територията, контролирана от РИОСВ-Враца се намират поречията на три реки: р. Огоста, р. Искър и р. Дунав.

Поречие Огоста: Кислородното съдържание на водите на р. Огоста е сравнително добро. До яз. Монтана, поради планинския характер на реката и добрата аерация, водите по показателя разтворен кислород са в много добро състояние. В участъка под гр. Монтана и до с. Кобиляк реката е полупланински тип, но състоянието по този показател се влошава и е умерено. По-надолу по течението кислородното съдържание се подобрява.

Органичното съдържание в планинския участък е ниско и по показателя БПК5. До вливането на р. Дългоделска водите на р. Огоста са в добро състояние. След това органичното съдържание нараства постепенно по дължина на реката и до заустването по този показател водите умерено състояние.

Биогенното съдържание, изразено чрез показателя нитратен азот, не представлява проблем за р. Огоста. Значително по-различно стои въпросът със съдържанието на нитритен азот. Само в най-високите части на течението водите са в добро състояние. След гр. Чипровци надолу следва нарастване и при заустването водите по съдържание на нитритен азот надвишават допустимите стойности и реката е в лошо състояние. Аналогична е надлъжната схема на изменение на съдържанието на амониев азот и фосфати.

И през 2013 г. относно качествения състав на водоприемниците в района на област Враца се забелязва тенденция към задържане и подобряване състоянието на водите. Замърсяването на повърхностните води е широко разпространено в земеделските и градски райони и се характеризира с комплексно замърсяване с биогенни елементи (азот и фосфор), някои тежки метали, органични замърсители и продукти от тяхното разграждане.

Качеството на водите и водните екосистеми е в зависимост от редица фактори, включващи употреба на химически вещества, начин на обработка на земята, а също така и природните дадености.

Като цяло реките от поречието на река Огоста на територията контролирана от РИОСВ-Враца са в умерено и добро екологично състояние.

Поречие Искър: Ако при извършеният през 2013 г. мониторинг в пунктовете на НСМОС на река Искър се направи оценка на екологичното състояние и екологичния потенциал по някои физикохимични елементи се вижда, че по показателя „нитретен азот” запазва тенденцията от предходни години.

В пункта за мониторинг на р. Искър при село Ребърково най-високата регистрирана концентрация е през месец януари – 0,102 mg/dm3. Регистрираните завишени концентрации на „нитритен азот” във водите на р. Искър са с източник извън територията контролирана от РИОСВ-Враца.

В пункта за мониторинг от НСМОС на река Искър при град Роман се наблюдава тенденция към подобряване състояние на реката в сравнение с предходни години по отношение на показателя „нитритен азот”. По показателя разтворен кислород реката също е в добро и много добро състояние.

По отношение на показателя „разтворен кислород” река Малък Искър е в умерено екологично състояние.

Поречие Дунав: Река Дунав извира от планината Шварцвалд, Германия. Общата й дължина е 2 780 км, от които 2 412 са плавателни. Средногодишния отток на реката в Черно море е 6 460 м3/сек. В нея се вливат около 300 притоци, чийто басейни обхващат 10% от площта на Европа. Дунав приема и отвежда водите от 18 страни на територията на Стария континент. Територията на басейна на р. Дунав е 801 463 км2, на която живеят 81 милиона души. Делтата на реката покрива площ от 679 000 ha и през 1991 г. е обявена за „Световно природно наследство”.

Контролната дейност по компонент „Води” се осъществява по поречия. В териториалния обхват на РИОСВ - Враца попадат част от поречията на реките: Огоста, Искър и Дунав. През 2013 г. в сектор води във връзка с осъществяване на превантивен, текущ и последващ контрол са извършени 314 бр. проверки на обекти формиращи отпадъчни води, от които: 244 бр. планови и 67 бр. извънредни. За констатирано несъответствие с изискванията на екологичното законодателство в областта на водите за отчетния период са издадени 38 бр. предписания.

Във връзка с прилагане на Наредба № 7/2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места, през 2013 г. са извършени проверки и пробонабиране от отпадъчните води на дружествата с изградени локални пречиствателни станции за производствени отпадъчни води и заустващи в канализационните колектори на населените места. Основните проблеми, които са констатирани по време на проверките се дължат на неефективната работа на съществуващите пречиствателни съоръжения, поради недобрата им експлоатация и/или моралната и физическата им амортизация. За констатираните несъответствия на операторите са издавани предписания, които своевременно са изпълнявани.

През годината е пусната в експлоатация още една пречиствателна станция за отпадъчни води на млекопреработващото предприятие „Нивего” ООД, с. Чирен, която работи в нормален технологичен режим и при осъществения собствен и контролен мониторинг е констатирано, че всички изследвани показатели отговарят на индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/, поставени в разрешителното за заустване. Пречиствателната станция на другото по-голямо млекопреработващо предприятие „Млечен рай-2” ООД, гр. Враца също функционира нормално и няма регистрирани превишения над ИЕО.

През годината редовно се е изпълнявала програмата на „АЕЦ-Козлодуй” ЕАД за собствен нерадиационен мониторинг на повърхностните, подземните и отпадъчни води на и около площадката на фирмата, чрез сключен договор с Регионална лаборатория - Враца. Редовно е извършван анализ на показателя обща бета - активност на проби от отпадъчните води на АЕЦ-Козлодуй, при което не са установени наднормени стойности. Резултатите от извършения мониторинг както и констатираните проблеми, направения анализ на причините и предприетите коригиращи мероприятия от страна на дружеството са представени в срок под формата на тримесечни и годишен доклади.

За периода са изготвени 9 бр. Решения за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения от водния сектор, които попадат в обхвата на Приложение 2 на ЗООС към чл. 93, ал. 1, т. 1 към Закона. Изготвени са 15 бр. становища на проекти от водния цикъл, попадащи в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и не попадат в обхвата на Приложение 2 на ЗООС към чл. 93, ал. 1, т. 1 към Закона.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 13, ал. 3 и чл. 19, ал.3 от Наредба №2/08.06.2011 г. (ДВ бр. 47/21.06.2011 г.) за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване, във връзка с чл.151, ал.4 от Закона за водите, относно изпълнение на условията в действащи разрешителни за заустване са изготвени 7 бр. становища за обекти.

Съгласувана е Програмата за нерадиационен мониторинг на СП „РАО-Козлодуй“, СП „ИЕ-Козлодуй“ и СП „СУРАО 3 и 4 блок“ към Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“. Взето е участие в 3 бр. заседания на Експертен съвет по устройство на територията на Общините Козлодуй и Враца.

Във връзка със Заповед на областният управител на област Враца, назначена на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 140, ал. 5, т.1, във връзка с чл. 140, ал. 4 от Закона за водите е взето участие в междуведомствена комисия, която извърши оглед на участъците от речните корита извън населените места в област Враца, чиято проводимост е намалена и се нуждаят от почистване.

Взето е участие в обучение, проведено в ИАОС за работа с контролния модул на Информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите.

Във връзка със Световния ден на влажните зони е взето участие в открит урок на тема: „Влажните зони – Грижи се за водата” с ученици от начално училище в града.

Взето е участие в работна среща между представители на РИОСВ-Враца, БДУВДР-Плевен и РЛ-Враца с цел обсъждане и предприемане на съвместни действия за установяване източника на замърсяване с тетрахлоретилен на ТК „Лалов и Вачев” използван за питейно-битови нужди; в работна среща по проблемите свързани с опазването на есетровите риби: „Прилагане на дейности от националния план за действие за есетровите риби с цел подобряване състоянието и опазване на есетрите в България”.

Обработени са 32 бр. информационни карти за 2012 г. на обектите, контролирани от РИОСВ-Враца, формиращи емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества, общи и специфични замърсители и заустващи във водни обекти и включени в „Контролно-информационната система за състоянието на отпадъчните води /КИС/” по Наредба №1/2011 г. на Закона за водите.

Данните и резултатите от проведения през 2013 г. контролен мониторинг на обектите, утвърдени със Заповед № РД-936/18.12 г. на министъра на околната среда и водите, формиращи емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества, общи и специфични замърсители и заустващи във водни обекти са въведени в Информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите.

Приоритет във водния сектор е изграждането на канализационни системи и селищни пречиствателни станции за отпадъчни води.

Съвместно с РЛ-Враца се извършва мониторинг на отпадъчните води по утвърден от Директора на РИОСВ-Враца график за съответната година на обектите, неподлежащи на разрешителен режим, но заустващи в повърхностни водни обекти, както и такива, формиращи емисии на приоритетно опасни вещества с изградени ЛПСОВ и заустващи в ГК на съответните населени места.

По отношение на компонент „води” околната среда в териториалния обхват на РИОСВ-Враца е в добро екологично състояние. Относно качествения състав на водоприемниците, намиращи се на територията се забелязва тенденция към задържане и подобряване на състоянието им. Причина за това е прекратяване на производствената дейност на големите инсталации, замърсители на околната среда. Основен източник на замърсяване на повърхностните водни тела е заустването на непречистени отпадъчни води от канализационните системи на населените места, което е основен проблем в областта на опазване на водите на територията на област Враца.

Степента на канализираност на населените места, особено в по-малките селища е ниска и липсват пречиствателни станции за отпадъчни води в градовете с по-голяма степен на изграденост на канализация. Докато водоснабдителната инфраструктура е сравнително добре развита и централизираното водоснабдяване обхваща почти 100% от населението, то канализационното стопанство, като мрежа и особено като селищни пречиствателни станции е много слабо развито.

Подземните води се оценяват на база информация, която ИАОС изпраща на Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район - център Плевен. Пробите са анализирани в ИАОС - Регионална лаборатория – Враца, като за всеки отделен мониторингов пункт има определена схема за пробонабиране и анализиране (основни и допълнителни физикохимични показатели, метали и металоиди).

Състоянието е определено по водоносни хоризонти и подземни водни тела. Резултатите от целогодишните анализи за 2013 г. доказват, че няма отклонения от стандартите за качества на подземните води (СК) и праговите стойности (ПС), по изследваните показатели, освен установеното завишение над средногодишното съдържание на нитрати в мониторингов пункт при с. Мраморен, община Враца (тръбен кладенец ПС „Мраморен”).

Причините за замърсяването на водите с нитрати от земеделски източници могат да се обобщят по следния начин: Получаване на по-високи добиви от отглежданите земеделски култури; Недобро познаване на запасеността на почвата с азот, както и на съдържанието на усвоими за растенията форми на фосфор и калий; Пренебрегване съдържанието на азот в органичните торове (оборски тор, овчи тор, птичи тор, компости, силажи) при торене на почвите с тях; Неравномерно внасяне на торове в почвата; Неправилно съхранение на торовете.

Друг източник на замърсяване на водите е населението, което със своята комунално-битова дейност причинява около 30% от общото замърсяване. Неефективно действащите пречиствателни станции, битовата канализация, неорганизираните сметища за отпадъци, дъждовните води, оттокът и филтрацията от районите без канализация и пречиствателни съоръжения имат значителен дял в замърсяването с нитрати. Отстраняването на нитратите изисква инвестиции за изграждането на скъпи съоръжения за химическо пречистване, които имат и по трудна експлоатация. Промишлеността, като източник на замърсяване на водите, е причина за около 15% от общото замърсяване с азот. То идва от заустванията на отпадни води от индустриални обекти, както и от индустриалните обекти с попивен кладенец, лагуна или котлован.

Антропогенното натоварване на водите с нитрати се осъществява от две категории източници: точкови и дифузни.

Ако земеделските култури или пасищната растителност не са в състояние да усвоят наличните хранителни вещества, има значителни загуби на хранителни елементи - чрез изтичане в полската отводнителна система, в близки реки и езера или чрез проникване в подпочвените слоеве, водещо до замърсяване на подземните води.

През 2013 г. се наблюдава подобряване качеството на подземните води по отношение на наличието на наднормени концентрации на натрий, както и сравнително ниски концентрации на нитрати в сравнение с предходните години.

Територията, контролирана от РИОСВ – Монтана, попада в обхвата на Дунавски район за басейново управление с център гр. Плевен. Контролираните от РИОСВ - Монтана поречия на териториите на областите Монтана и Видин са поречие Дунав, поречие Огоста и поречие западно от Огоста.

На територията, контролирана от РИОСВ – Монтана, протичат десет по-големи и по-малки реки, на които по утвърден график, периодично се извършва мониторинг. Контролът на качествата на повърхностните води за 2013 г. се осъществява на 21 пункта от НСМОС, съгласно Заповед РД - 182/26.02.2013 г. на МОСВ.

На основание чл. 135, ал. 1, т. 9 от Закона за водите е приета Наредба №Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностни води (Обн. ДВ., бр. 22 от 05.03 2013 г., в сила от 05.03.2013 г.), с която се уреждат редът и начинът за характеризиране, класифициране и представяне на състоянието/потенциала на повърхностните водни тела. С наредбата се определят и изискванията за определяне на повърхностните водни тела в границите на всеки район за басейново управление.

Експертите от направление „Опазване на водите” към РИОСВ – Монтана осъществяват контрол върху обектите, които формират отпадъчни води и заустват в повърхностни водни обекти с цел опазване и подобряване състоянието на водните ресурси в териториалния обхват на инспекцията. Територията на РИОСВ – Монтана включват 2 области - Видин и Монтана и 22 на брой общини.

По–голямата част от обектите на територията на РИОСВ – Монтана, формиращи отпадъчни води, притежават разрешително за заустване на отпадъчните води в повърхностни водни обекти или комплексно разрешително, в които са определени индивидуални емисионни ограничения (ИЕО) за формираните от дейността им отпадъчни води по определени показатели в зависимост от характера на съответното производство. Постигането на заложените в разрешителните ИЕО преди заустването на отпадъчните води във водоприемник или канализационна система се осъществява чрез пречиствателни съоръжения (мазниноуловители, каломаслоуловители, локално пречиствателни станции за битово - фекални и химически замърсени отпадъчни води и т.н).

През 2013 г. функционира новия софтуер за разрешителни и мониторинг при управлението на водите в Република България - Информационна система за разрешителни и мониторинг при управление на водите ИСРМУВ.

Съгласно Заповед №РД - 821/30.10.2012 г., РИОСВ - Монтана от 01.11.2012 г. започнаха въвеждането на данни от контролната дейност по влезли в сила разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води, издадени по ЗВ и на комплексни разрешителни, издадени по ЗООС, включени в Информационната система. В изпълнение на влязлата в сила заповед на задължителен контрол подлежат всички обекти, които заустват в повърхностни води и подлежат на разрешителен режим по Закона за водите, както и такива за които се изисква издаване на комплексно разрешително по реда на Закона за опазване на околната среда. Пробовземанията се извършват 2 пъти годишно (първо и второ полугодие) за всяко заустване от даден обект, като броят на обектите в утвърдения списък на обектите, формиращи отпадъчни води и заустващи в повърхностни води, подлежащи на задължителен емисонен контрол от страна на РИОСВ – Монтана са: през 2012 г. – 23 броя; 2013 г. – 29 броя; през 2014 г. – 26 броя.

Едни от основните замърсители на водоприемниците на територията на РИОСВ – Монтана са непречистените отпадъчни води от населените места. Районът се характеризира с директни зауствания на отпадъчни води във водоприемниците, предвид факта липсата на ПСОВ, както в крайдунавските градове Видин и Лом, така и в по-малките населени места като Берковица, Кула и Белоградчик. Изключение правят само градовете Монтана и Вършец.

По отношение състоянието на канализационните системи по - големите промишлени центрове в региона - градовете Видин, Лом, Берковица, Белоградчик и Кула са с изградени смесени канализационни системи, в които са включени предимно битово – фекални, производствени отпадъчни и дъждовни води. Смесените отпадъчни води са заустени във водоприемниците без пречистване. Градовете Видин и Лом заустват в р. Дунав градските си канализационни колектори чрез канални помпени станции при високи води. Частични канализационни колектори са изградени и в някои по-малки населени места – гр. Бойчиновци, гр. Димово, гр. Грамада, с. Лехчево, с. Расово, с. Рабиша и други. В някои от селищата в региона се изграждат или разширяват канализационните системи. Останалата част от селищата на територията, контролирана от РИОСВ - Монтана са без изградени канализационни системи.

Отпадъчните води на гр. Монтана се отвеждат и пречистват в градска пречиствателна станция за отпадни води (ГПСОВ – Монтана). На 24 ноември 2009 г. тържествено беше открита градската пречиствателна станция за отпадни води на гр. Монтана. Строителството на същата е започнато през 2007 г. по проект, финансиран по ИСПА, мярка 2002/BG/16/Р/РЕ/012 – Събиране и пречистване на отпадните води на град Монтана. Пречиствателната станция е построена със 75 процента финансиране по програма ИСПА на Европейската комисия и 25 на сто национално финансиране на обща стойност 11,5 милиона евро. Тя беше изградена за малко от две години и отговаря на всички европейски екологични норми.

Градската пречиствателна станция с капацитета си от близо 18 000 куб. метра пречистена вода за денонощие напълно задоволява нуждите на гр. Монтана. Предвидено е тя да може да се разширява така, че да задоволи в бъдеще нуждите и на 100 000 е.ж. на гр. Монтана. Станцията е третата крачка към чиста околна среда след газификацията на града и успешната експлоатация на депото за твърди битови отпадъци, построено също с финансиране по програма ИСПА. Тя е първата в Северозападна България, а ролята й в екологията има европейско значение. Водата се пречиства с екологични агенти, които не замърсяват околната среда, а почистените утайки ще бъдат използвани за наторяване. Успоредно с изградената ПСОВ Монтана бяха изградени два събирателни колектора – източен довеждащ колектор, които събира отпадъчните и дъждовни води от нова промишлена зона в ляво от пътя Монтана – Враца и западен главен колектор І, който събира отпадъчните и дъждовни води от жилищните квартали и промишлената зона на гр. Монтана, като в него е заустен и източен довеждащ колектор. Същият е заустен на вход ПСОВ Монтана. Станцията е с механично и биологично стъпало, като липсва съоръжение за отстраняване на фосфора. ГПСОВ – Монтана до настоящият момент работи ефективно и с добър ефект на пречистване.

На 12.09.2012 г. в град Монтана между министърът на околната среда и водите Нона Караджова и община Монтана бе подписван най-големия проект на общината за разширение и рехабилитация на канализационната и водоснабдителната мрежи на град Монтана. Стойността на безвъзмездната финансова помощ е 54,5 млн. лв. и се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013".

Населените места Берковица, Лом и Видин към края на 2013 г. са все още без изградени ГПСОВ. Проектите за водния цикъл на гр. Лом и гр. Берковица са разгледани и съгласувани на Областен експертен съвет по устройство на територията към Областна администрация – Монтана, провел се през февруари 2012 г. Теренът, отреден от страна на Община Лом за изграждане на ПСОВ - Лом, е в района на каналната помпена станция, посредством която се прехвърлят отпадъчните води от града в р. Дунав.

На 26.11.2012 г. в Министерството на околната среда и водите бе подписан проекта за воден цикъл на Видин. Това е най-мащабният проект в община Видин на стойност 75 милиона лв. Той се изпълнява по оперативна програма „Околна среда 2007 2013 г.”, процедура „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерация с над 10 000 еквивалент жители”. Водният цикъл предвижда рехабилитация на 10 974 м канализационна мрежа, изграждане на нова канализация – 5527 м, реконструкция на две канални помпени станции, рехабилитация на 13 684 м водопроводна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадни води.

През 2013 г. бе завършено изграждането на нова ПСОВ на гр. Вършец по проект „Реализиране на инвестиционен проект „Градска пречиствателна станция за отпадъчни води в град Вършец”, одобрен за финансиране по ОПОС 2007-2013. Проектният капацитет на станцията е за 10 000 е.ж., като тя е проектирана като механическо – биологична с технология на продължителна аерация с нитрификация и денитрификация с цел да се гарантира необходимата ефективност за намаляване на органичното замърсяване и повишено отстраняване на азота. Отстраняването на фосфора е решено чрез симултантно химическо втечняване в активизационния резервоар с помощта на разтвор на желязна сол – железен сулфат.

Община Медковец за КС на с. Расово сключва договор от 08.07.2011 г. за финансиране на строителството по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013, мярка 321. През 2012 г. е започнато строителството на смесена канализационна система на населеното място и на пречиствателно съоръжение от модулен тип, като през 2013 г. е завършено и прието строителството на обекта. Останалите агломерации нямат изградени ПСОВ. Община Вълчедръм за ПСОВ – гр. Вълчедръм е в процедура по преразглеждане на прединвестиционното проучване от страна на управляващия орган на ОПОС за положителна оценка и финансиране на строителството.

Общият брой на стопанските субекти с действащи разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти през 2013 г. е 73 броя, а с комплексни разрешителни - 11 броя (3 броя оператори заустват в повърхностен воден обект, а останалите 8 броя - в селищна канализационна система или изгребни ями). От разрешителните за заустване 21 броя са издадени на селищни канализационни системи, от които в процес на експлоатация – 9 броя и в процес на проектиране – 12 броя.

Почти всички обекти, формиращи отпадъчни води на територията на РИОСВ – Монтана, са с осигурено най – малко първично (механично) пречистване на отпадъчните води преди тяхното заустване.

Експертите от направление „Опазване на водите” през 2013 г. са извършили и взели участие в общо 153 броя проверки на 83 броя обекти, извънредни - 42 броя проверки на 29 обекта. През 2013 г. е взето участие и в – 18 броя комплексни проверки на 18 броя обекта, по Заповед на директора на РИОСВ. Взето е участие в държавни приемателни комисии ДПК – 4 броя, който не са включени в общия брой извънредни проверки.

През 2013 г. са изготвени 22 броя преписки с предложения за налагане, отмяна и коригиране на санкции по чл. 69 от ЗООС за допуснати превишения на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в разрешителните за заустване или комплексни разрешителни, констатирани от контролният и собствен мониторинг на отпадъчните води.

В Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район е заложен мониторинг на 50 подземни водни тела с прилежащи към тях 99 мониторингови пункта. През 2013 г. е извършен мониторинг в 97 пункта, разпределени в 49 подземни водни тела. На територията на РИОСВ – Монтана са разположени 16 на брой мониторингови пунктове за подземни води. Пробите от подземни води се пробонабират и анализират от Регионална лаборатория – Монтана към ИАОС – София. От взетите през 2013 г. проби са извършени анализи по показатели за мониторинг на подземните води, съгласно Заповед №РД–715/2010 г. на Министъра на околната среда и водите. Резултатите от анализите са сравнявани със стандарти за качество, съгласно Приложение №1 на Наредба №1/2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.

На територията, контролирана от РИОСВ – Монтана, се намират 4 на брой язовири, включени в списъка на комплексните и значими язовири, публична държавна собственост, съгласно Приложение №1 към чл. 13, т. 1 от Закона за водите. Хидротехническите съоръжения на територията на РИОСВ – Монтана са под контрола на БДУВДР – Плевен. Всяка година областните управители на Видин и Монтана със заповед назначават междуведомствена комисия, която да извършва оглед на хидротехническите съоръжения, находящи се на територията на съответната област.

През 2013 г. в сравнение с предходните години вследствие на завишения контрол върху обектите, формиращи отпадъчни води по поречията на реките Дунав, Огоста, Лом, Ботуня, Цибрица, Тополовец, Войнишка, Видбол и Арчар, както и на изпълнението на условията и изискванията в издадените разрешителни за заустване на отпадъчни води и комплексни разрешителни, се наблюдава подобряване емисионното състояние на водите на съответните водоприемници.

През 2013 г. не са констатирани аварийни изпускания на приоритетни, приоритетно опасни и специфични замърсители в повърхностни водни обекти. Също така за този период не са констатирани залпови замърсявания на водите от дейността на обектите, формиращи отпадъчни води, на територията на РИОСВ - Монтана.

Основен проблем в направление „Опазване на водите” и през 2013 г. си остава ниската степен на изграждане на канализацията на населените места и ПСОВ, особено в малките градове с население над 2 000 жители и селските райони. Липсват изградени пречиствателни станции за отпадъчни води в големите градове на двете области - гр. Видин, гр. Лом и гр. Берковица. На територията на Област Монтана са изградени и функционират ПСОВ на гр. Монтана, Канализационната система с ПСОВ на с. Расово, община Медковец и ПСОВ на гр. Вършец, като през 2013 г. не са констатирани нарушения на индивидуалните емисионни ограничения по зададените показатели, заложени в издадените им разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води.

Друг проблем в областта на опазване на водите е свързан с неспазване на емисионните норми, заложени в издадените рарешителните, вследствие на неефективна работа на съществуващите пречиствателни съоръжения или липсата на такива, при което във водните обекти се заустват непречистени отпадъчни води.

Земи и почви

Почвите са национално богатство, ограничен, незаменим и практически невъзстановим природен ресурс и опазването им е приоритет и задължение на държавните и общинските органи, а също така и на всеки един от нас. Това може да се осъществи посредством прилагане на добри земеделски практики и повишаване информираността на обществото за екологичните и икономическите ползи, както и по отношение предприетите мерки за опазването на този компонент на околната среда. Почвите са важна съставна част от земната кора, които осигуряват условия за жизнена дейност на хората, животните, растенията и микроорганизмите – на всички живи същества. Съставна част са на природния баланс с неговите кръговрати на вода и хранителни вещества, без които е немислим живота на планетата Земя.

Опазването на почвите изисква комплексен подход и последователни действия. Уврежданията на почвите са в резултат на неустойчиви, вредни за околната среда, производствени практики във всички сектори на икономиката. За предотвратяване на тези процеси е необходима последователна политика, подходяща нормативна база и значителен финансов ресурс (стимулиращ/ поощряващ). В същото време, за почвите е характерно, че те са „частна” собственост и от уменията и знанията на всеки един член на обществото съществено зависи тяхното опазване и съхранение за следващите поколения.

Усилията са насочени към разширяване и изграждане на нови зелени площи в урбанизираните райони, към стимулиране на обработката и/или залесяване на непродуктивните земеделски и горски територии.

Агроклиматичните условия в България са много разнообразни, поради вида на релефа и особеностите на климата на страната. Метеорологичните условия на 2012 г. се характеризират със снежна и студена зима, къса и дъждовна пролет, топло и сухо лято и нормална есен. Във връзка с промени на климата, огромни площи се оказват с условия,  неблагоприятни за интензивно земеделие, при естествени условия. За смекчаване на последиците от изменението на климата в тези райони, трябва да се вложат допълнителни инвестиции за земеделието в тези региони.

За условията в България е необходимо да се вземат спешни мерки за подобряване на условията на поддържане оптимална влажността на почвата по-продължително време през вегетационния период чрез прилагане на високотехнологични решения за напояване. Препоръчва се да се преструктурира земеделското производство за отглеждане на земеделските култури при най-подходящите естествени условия, свързани с техните изисквания и в съответствие с наличните агроклиматични ресурси.

Според Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда през 2012 г. се запазва тенденцията за добро екологично състояние на почвите по отношение на запасеност с биогенни елементи, както и по отношение на замърсяване с тежки метали, металоиди и устойчиви органични замърсители.

През 2012 г. са регистрирани 31 нововопроявени свлачища в България с обща площ около 39,3 ha. Данните са за регистрирани свлачищни райони в населени места и частично по републиканската и общинска пътна мрежа. Свлачищата са разпределени както следва: 300 бр. свлачища, в областите Добрич, Шумен, Варна, Бургас и Сливен;  1 008 бр. свлачища, в областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра и Търговище; 427 бр. свлачища, в областите София-град, София-област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково и Кърджали. Най-много нови свлачища има в областите Добрич,  Варна и Велико Търново - 13 броя с обща площ 38,12 ha.

На територията на РИОСВ – Плевен, броят на пунктовете за Плевенска и Ловешка област по почвен мониторинг І-во ниво - широкомащабен мониторинг е 33. През 2013 година Регионална лаборатория - Плевен е извършила пробонабиране от 8 пункта, както и съответното изпитване на пробите съгласно утвърдената от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда „Годишна програма за мониторинг на почви”. Всяка проба се извършва в две дълбочини: от 0-20 см и от 20-40 см за обработваеми земи. Следят се следните показатели: активна реакция на почвата (pH), биогенни елементи - общ азот, общ фосфор, нитратен азот, органично вещество – общ въглерод и органичен въглерод, обемна плътност и 9 тежки метали – мед, цинк, олово, кадмий, никел, кобалт, хром, арсен и живак. От протоколите от изпитване е видно, че съдържанието на тежки метали в почвата е под максимално допустимите концентрации, определени с Наредба №3 от 1 август за допустимо съдържание на вредни вещества в почвата.

До 2011 г. данните за нарушени терени се предоставяха в РИОСВ от миннодобивните фирми чрез изготвянето на годишните работни проекти, които включваха и отчет за предходната година. След 2011 г., с промените в Закона за подземните богатства (ЗПБ), отчетите се представят пред компетентния орган – Министерство на икономиката и енергетиката (МИЕ). Поради това, РИОСВ – гр. Плевен не разполага с актуална информация за нарушени терени (земи и почви) от добивната промишленост.

През 2013 г. в РИОСВ – Плевен не е постъпвала информация за замърсяване на почвите с продукти за растителна защита (ПРЗ). Съгласно утвърдената от Изпълнителния директор на ИАОС „Годишна програма за мониторинг на почви”, касаеща почвен мониторинг І-во ниво - широкомащабен мониторинг, през 2013 г. РЛ- Плевен е извършила пробонабиране от 8 пункта. Почвените проби са предоставени за изпитване от Регионална лаборатория – Стара Загора. От протоколите от изпитване е видно, че съдържанието на органохлорни пестициди е под максимално допустимите концентрации, определени с Наредба №3 от 1 август за допустимо съдържание на вредни вещества в почвата.

На територията на РИОСВ – Плевен има 78 склада, от които 5 са централизирани, както и 3 площадки с общо 54 контейнери Б-Б куб, съдържащи негодни и излезли от употреба ПРЗ. През 2013 г. негодните ПРЗ от девет склада са предадени за обезвреждане и складовете са санирани. При плановите проверки (мониторинг ІІІ ниво-локални почвени замърсявания) през 2013 г. на площадките с Б-Б кубовете, разположени в с. Буковлък, община Плевен, с. Крушовене, община Долна Митрополия и в гр. Левски, както и на централизираните складове в с. Карлуково, общ. Луковит, гр. Никопол, с. Татари, община Белене, гр. Гулянци и гр. Кнежа, не са констатирани нарушения, които биха довели до замърсяване на почвите. Дадени са предписания за почистване на израсли храсти и растителност около обектите. Не са констатирани видими замърсявания на почвите около складовете и площадките.

През 2013 г. РЛ - Плевен е извършила пробонабиране от 8 пункта съгласно утвърдената от изпълнителния директор на ИАОС „Годишна програма за мониторинг на почви”, касаеща почвен мониторинг І-во ниво - широкомащабен мониторинг. Почвените проби са предоставени за изпитване на Регионална лаборатория – Стара Загора. От протоколите от изпитване е видно, че съдържанието на устойчивите органични замърсител (полициклични ароматни въглеводороди и полихлорирани бифенили) е под максимално допустимите концентрации.

На територията на Плевенска област няма сериозни проблеми по отношение на почвената ерозия. Единствено равнинният характер на областта е причина за проява на ветрова ерозия, която нанася щети, налагащи противоерозионни мероприятия. По брега на р. Дунав има брегова ерозия и свлачищни процеси, особено в Община Никопол. Що се касае до област Ловеч, тя е сред най-застрашените по отношение на почвени загуби от водна ерозия в земеделските земи (по 4,6% годишно) и сред областите с най-висок риск от проява на площна водна ерозия на почвата на земеделските земи (10 – 12 t/ha y).

В РИОСВ – Плевен няма информация за значителни ерозионни процеси през 2013 г. Оценка на водната и ветрова ерозия за всяка година се извършва чрез математически модел в ИАОС.

По почвен мониторинг ІІ-ро ниво – „Засоляване” са определени 3 пункта, от които се извършва пробонабиране всяка година на почви и подпочвени води от близкия дренажен канал до пункта. За територията на РИОСВ – Плевен пунктовете са в землищата на с. Брест, с. Загражден и с. Дъбован – всичките в община Гулянци. През 2013 г. е утвърдената „Годишна програма за мониторинг на почви” от изпълнителния директор на ИАОС за трите пункта. РЛ - Плевен е извършила пробонабиране от 2 пункта (с. Брест и с. Дъбован) - почвени проби, а водни проби от близките до пунктовете дренажни канали не се вземани поради пресъхване на каналите по времето, когато се вземат пробите. За пункта в с. Загражден не е взета почвена проба, поради заливане на пункта с високи подпочвени води (близо е до р. Дунав). Извършено е изпитване на почвените извадки. Базовите оценки на почвените реакции за трите пункта са съответно: с. Брест - от слабо алкална до алкална, с. Загражден – от слабо алкална до силно алкална, с. Дъбован - от слабо алкална до алкална. Базовите оценки по разновидност на степента на засоляване за трите пункта е съответно: с. Брест - от незасолена до слабо засолена, с. Загражден - от незасолена до слабо засолена, с. Дъбован - незасолена. От резултатите от почвеното изпитване през 2013 г. се потвърждава, че няма значителна промяна спрямо базовите показатели за 2 - та пункта.

По почвен мониторинг ІІ-ро ниво – „Вкисляване” са определени 5 пункта за наблюдение на територията на инспекцията: землищата на с. Ракита, с. Добревци, с. Горни Дъбник, с. Гривица и с. Велчeво. Периодичността на вземане на проби е през една, две, три и/или четири години в зависимост от почвеното различие, през есента. През 2013 г. е взета почвена проба от РЛ - Плевен от пункта в с. Велчево съгласно утвърдената от Изпълнителния директор на ИАОС „Годишна програма за мониторинг на почви”. Взети са проби от 4 точки (Т1 до Т4) в две дълбочини: от 0-20 см и от 20-40 см. Анализира се киселинността на почвите – pH (KCl) и степента на наситеност на почвите в бази (V%). След анализ на резултатите от изпитването се констатира, че има незначително превишение по показател pH (KCl) в точки Т2 и Т3 в двете дълбочини спрямо базовите показатели за пункта.

Нерегламентираните сметища са потенциален източник на замърсяване на почвите. Поради тази причина, РИОСВ - Плевен осъществява последващ контрол на закритите сметища с цел предотвратяване на повторното им откриване. През 2013 г. са извършени 15 проверки на 31 закрити нерегламентирани сметища. Направените предписания за почистване на открити локални замърсявания в землищата на селата са

изпълнени в срок.

Съгласно разпоредбите на Закона за опазване на околната среда, РИОСВ упражнява контрол във връзка с предотвратяване на вредни изменения на почвата, водещи до нарушаване на почвените функции, които предизвикват значителни вреди и щети за отделния индивид и за общността като цяло. Една от причините за предизвикване на вредни изменения на почвата е замърсяването с пресен торов отпад. При проверките на животновъдни обекти през 2013 г. е констатирано, че повечето имат изградени торохранилища и съхраняват торовия отпад съгласно добрите земеделски практики. Неправилно съхранение на торовия отпад се констатира при извършени проверки (съвместно с представители на общините) на животновъдни обекти по сигнали и жалби. Дадени са предписания за почистване на заетите площи с угнил и полуугнил торов отпад, както и за предприемане на действия по изграждане на съоръжение (торохранилище) за съхранение на формирания от животновъдната дейност торов отпад, отговарящо на нормативните изисквания. Писмено са уведомени Областните дирекции по безопасност на храните Ловеч и Плевен, тъй като те имат компетенции относно изискване на наличие на места за временно съхранение на тор и обеззаразяване, съобразено с капацитета на животновъдния обект.

От проведената мониторинговата програма – І и ІІ ниво през 2013 г. е видно, че не са констатирани замърсявания на почви с тежки метали и металоиди, с продукти за растителна защита, както и с нефтопродукти в пунктовете, обект на мониторинг през 2013 г. Също така при извършените проверки на обекти за добив на нефт и за съхранение на негодни и излезли от употреба ПРЗ не са констатирани замърсявания на почвите с нефт и ПРЗ-та. При плановите проверки на животновъдните обекти се констатира, че все повече животновъди са наясно с правилното съхраняване на торовия отпад и последващото му оползотворяване в съответствие с добрите земеделски практики. Единствено при проверка по сигнал е констатирано замърсяване на почви с пресен торов отпад, за което е съставен АУАН и са дадени предписания за почистване на замърсените почви, както и предприемане на действия за правилно съхранение на формирания торов отпад.

В заключение може да се каже, че почвите на територията на РИОСВ – гр. Плевен са в добро екологично състояние.

През 2013 г. на територията на област Враца е извършено пробонабиране от 3 пункта за почвен мониторинг в т.ч.: с. Кунино, община Роман, с. Комарево и с. Търнава, община Бяла Слатина. Не са установени превишения на ПДК от извършените анализи на взетите 30 бр. почвени проби. Поради настъпилите промените в икономиката и селското стопанство и засиления контрол върху малкото останали работещите промишлени производства, се забелязва тенденция на намаляване на натоварването на почвите с тежки метали и арсен.

В резултат на добива на нерудни полезни изкопаеми остават нарушени терени, които впоследствие ще бъдат рекултивирани съгласно представени от концесионерите проекти за рекултивация. На територията на РИОСВ-Враца са разположени две хвостохранилища –„Лютаджик” и „Елисейна“, които след приключване дейността на „Елисейна“ ЕАД са рекултивирани. На хвостохранилище „Лютаджик” се осъществява мониторинг на води на изход колектор и дренажни води от стената. Не са констатирани отклонения от нормите на изследваните показатели.

В изпълнение на писмо на МОСВ относно лошото състояние на част от складовете за съхранение на негодни пестициди, през месец май 2013 г. са извършени проверки на четири от тях – в с. Мраморен и с. Горно Пещене, община Враца, с. Пудрия, община Криводол и с. Драшан, община Бяла Слатина. Дадени са предписания за ограничаване достъпа до съхраняваните ПРЗ, които са изпълнени.

През месец октомври, във връзка с осъществяване на почвен мониторинг ІІІ ниво - локални почвени замърсявания, комисия, включваща представители на ОД на МВР-Враца, ОУПБЗН-Враца и общините, извърши проверки на всички девет склада за съхранение на препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност, разположени на територията на област Враца, включително на площадка с „Б-Б” кубове разположена на РДНО-Оряхово. Дадените предписания са изпълнени. През 2013 г. не са констатирани замърсявания и увреждания на почвите с пестициди.

За извършване на наблюдение и контрол на замърсяване на почвите с устойчиви органични замърсители е изградена мониторингова мрежа към НАСЕМ. През 2013 г. е извършено пробонабиране от три пункта намиращи се с. Кунино, община Роман, с. Комарево и с. Търнава, община Бяла Слатина, данните от извършените анализи не показват отклонение от нормите.

Провежданите мероприятия за борба с ерозията са агротехнически, лесотехнически и хидротехнически.

Засоляване на почви на територията на РИОСВ - Враца не се наблюдава. Данните от наблюденията от извършения мониторинг сравнени с данните от предишните години свидетелстват за очертаване на трайна тенденция на вкисляване на почвите, в следствие тяхното повърхностно преовлажняване.

През 2013 г. формираните отпадъци от цеховете за обработка на скално-облицовъчни материали, се ползват основно за рекултивация на кариери или се депонират на депата за строителни отпадъци. Не е констатирано замърсяване на терени с отпадъци от преработката на скално-облицовъчните материали.

По отношение на замърсяване на почвата с битови, строителни, растителни отпадъци и оборски тор е характерно, че замърсяването е с локален характер и засяга главно мери и пасища. На територията контролирана от РИОСВ – Враца има образувани множество нерегламентирани сметища със строителни и битови отпадъци, които замърсяват и увреждат почвите на региона. В тази връзка по предписания на РИОСВ-Враца от страна на общините са предприети мерки по почистването на такива замърсени терени. Въпреки усилията, които полагат общините, все още е недостатъчен контролът от тяхна страна за недопускане на замърсяване на почвите със смесени битови и строителни отпадъци.

През 2013 г. са извършени 66 бр. проверки по отношение контрол и опазване на почвите от замърсяване с битови, строителни, растителни отпадъци и оборски тор. През годината са почистени 44 терена замърсени със строителни и битови отпадъци. Съвместната работа с общините и засиления контрол от страна на РИОСВ-Враца през 2013 г., намалиха замърсяването на почвите от нерегламентирано изхвърляне на битови отпадъци и подобриха чистотата на населените места в региона.

При извършване на проверки по отношение на замърсяване на почвите с торов отпад се забелязва намаляване броя на такива случаи вследствие привеждането на животновъдните стопанства съгласно изискванията на законодателството и прилагане на добри земеделски практики.

Проблем представляват все още земеделски стопанства, разположени в регулацията на населени места, чиито торохранилища не отговарят на изискванията на законодателството. През годината са извършени и проверки по отношение реализацията на инвестиционни предложения отнасящи се до изграждане на животновъдни ферми и разработване на находища на полезни изкопаеми, като тези, които са осъществени, са включени като обекти в плана за контролна дейност за настоящата година.

За осъществяване на превантивен контрол относно правилното използване на земеделските земи и хумусния пласт за 2013 г. е взето участие в 8 заседания на Комисията по промяна предназначението на земите към Областна дирекция „Земеделие”.

РИОСВ-Монтана и през 2013 г. контролира и следи за ограничаване на замърсяването на почвите. Няма превишения на съдържанията на тежки метали и металоиди.

Ежегодно РИОСВ-Монтана извършва инвентаризация на складовете за залежали и негодни за употреба препарати за растителна защита. Информацията е изпратена за обработка в ИАОС в края на 2013 г. Извършена е проверката на 25 склада и депа с негодни за употреба препарати за растителна защита. Няма данни за замърсяване с ПРЗ на територията на РИОСВ-Монтана.

През отчетния период не са констатирани разливи и замърсяване на площи с нефтопрoдукти.

Голям дял от почвите в област Монтана са със средна податливост на ерозиране, а в област Видин - с много слаба. По данни на ИАОС водоплощна ерозия със среден интензитет се отчита в община Чупрене – 2,1 т/ха/год. Всяка година водната ерозия е бич за р. Дунав. Добри резултати са постигнати с изграденото противоерозионно укрепване на брега на р. Дунав в района.

На територията на РИОСВ-Монтана не са констатирани проблеми относно вкисляване на почвите. Съгласно утвърдената програма за мониторинг – Функционална подсистема „Контрол и опазване на почвите от засоляване” за 2013 г. на територията на РИОСВ-Монтана няма утвърдени от ИАОС пунктове за засоляване на почвите.

Всичките 22 общини на територията, контролирана от РИОСВ-Монтана имат общински програми за управление на отпадъците приети от общинските съвети, както и наредби, с които се определят условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, включително биоразградими, строителни, опасни отпадъци, образувани от физически лица и масово разпространени отпадъци на своя територия, разработени съгласно изискванията на закона.

За периода при извършени текущи проверки на общините в област Монтана и област Видин за поддържане чистотата на населените места и пътищата са дадени предписания в 13 населени места. Всички предписания са изпълнени в определения срок. През отчетния период на територията, контролирана от РИОСВ-Монтана са  закрити 5 броя нерегламентирани сметища в област Видин с обща площ 8,5 дка. Приета е техническата и I етап от биологичната рекултивация на Общинско депо за неопасни отпадъци, община Лом - Проект2000/BG/16/P/PE/002.

Биоразнообразие и защитени природни територии

Защитените територии са предназначени за опазване на биологичното разнообразие в екосистемите и на естествените процеси, протичащи в тях, както и на характерни или забележителни обекти на неживата природа и пейзажи.

Биологичното разнообразие в България е изправено пред множество антропогенни заплахи. Пряката загуба на земни и водни местообитания е най-значимата заплаха, която засяга всички екосистеми - от високопланинските гори и езера, до откритите водни площи и бентосните съобщества на Черно море.

Според Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда през 2012 г. за периода 2004 – 2012 г. броят и площта на защитените територии са се увеличили. В края на 2012 г. броят на защитените територии в България е 973 с обща площ 583 876,3 ha или 5,26% от територията на страната.

В България към края на 2012 г., са приети от Министерски съвет 336 защитени зони (349 на брой, но 13 се припокриват) от мрежата „Натура 2000” покриващи общо 34,3% от територията на страната. В края на 2012 г. броят на определените защитени зони съгласно Директивата за птиците  в България е 118 с обща площ 2 510 460 ha (22,6% от общата територия на страната), а броят на определените защитени зони съгласно Директивата за местообитанията е 231 с обща площ 3 327 038 ha (30% от общата територия на страната).

Данните от РИОСВ (Плевен, Враца, Монтана) показват, че в района са провеждани необходимите проверки по Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие.

На територията на Плевенска и Ловешка области има следните защитени територии: 2 резервата, 38 природни забележителности, 1 поддържан резерват, 1 природен парк и 60 защитени местности.

През 2013 г. РИОСВ – Плевен е направила 39 бр. проверки по Закона за защитените територии, вкл. по повод на постъпили сигнали. Проверките са във връзка със спазване на режима, определен със заповедите за обявяване на защитените територии, както и за снимачни дейности в тях, съгласувани с РИОСВ – Плевен.

При проверките са дадени 44 бр. предписания, свързани главно с контрол при провеждането на снимачна дейност в природна забележителност „Проходна”, с. Карлуково, област Ловеч, и са съставени 3 бр. акта за установяване на административно нарушение – за извършване на несъгласувани дейности в защитени територии. Изготвени са 7 бр. писма за съгласуване на снимачна дейност в природни забележителности „Проходна” и „Марата” и 2 бр. за несъгласуване на снимачна дейност в природни забележителности „Проходна” и „Деветашка пещера”.

На територията на РИОСВ – Плевен попадат изцяло или отчасти общо 35 защитени зони от мрежата “Натура 2000”.

В Плевенска област попадат изцяло или отчасти 8 бр. защитени зони, определени за опазване на дивите птици, по реда на чл.6, ал.1, т.3 и т.4 от Закона за биологичното разнообразие, а в Ловешка област 9 бр. защитени зони. Зоните са обявени със Заповеди на Министъра на околната среда и водите. Предстои обявяването на по 11 бр. защитени зони, попадащи изцяло или отчасти в Плевенска област и в Ловешка област, определени за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна по чл.6, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за биологичното разнообразие, включени в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет.

През 2013 г. са извършени 40 бр. проверки, свързани с опазването на защитени видове животни (от приложение №3 на ЗБР). Проверена е гнездова колония на чапли до

язовир „Каменец”, землище с. Каменец, област Плевен; извършени са проверки на видове птици, наблюдавани по време на Средно зимното преброяване на водолюбивите птици, проверки на условия в разрешителни по Наредба 8/2003 г. на МОСВ, проверка на трофеи от защитени видове в заведения за обществено хранене и ловно-рибарски магазин, проверки за нанесени щети от мечка в община Априлци, област Ловеч. Най-многобройни са проверките на защитени животни във връзка с оказване на помощ на птици и прилепи, намерени в безпомощно състояние (Домашна кукумявка, Чухал, Зеленонога водна кокошка, Керкенез, Обикновен мишелов, Бял щъркел).

През 2013 г. са направени 8 проверки на колекционери на видове по CITES, като е съставен 1 бр. акт за неподадено заявление в РИОСВ – Плевен за издаване на регистрационни карти за папагали. Издадени са 33 бр. регистрационни карти на видове по CITES.

Направени са 4 бр. проверки на зоопаркове (зоопарк „Кайлъка”- гр. Плевен, зоопарк - Ловеч и зоопарк „Гергана”-Кнежа), 2 бр. проверки на РИМ, Отдел „Природа”-гр. Плевен, и на Природонаучен музей – с. Ч. Осъм, 4 бр. проверки на зоомагазини в гр. Плевен и гр. Ловеч, 2 бр. проверки на Общинските пазари в гр. Плевен и гр. Троян.

През 2013 г. са извършени 30 бр. проверки на защитени дървета. Направени са 17 бр. проверки на пунктове за изкупуване на охлюви, като са съставени 2 бр. АУАН.

През 2013 г. са направени 50 бр. проверки на защитени зони, от които: 5 бр. проверки за спазване на режима, определен със заповедите за обявяване на защитените зони и 45 бр. за изпълнение на условия от Решения по оценка за съвместимост, и за нарушения в защитени зони. Съставени са 41 бр. акта за установяване на административно нарушение, от които 14 бр. са за неспазване на условия в Решения по оценка за съвместимост, издадени от Директора на РИОСВ – Плевен, 15 бр. са за проведени сечи, без съгласуване от РИОСВ – Плевен, 10 бр. са за разораване на пасища, ливади и мери и 2 бр. са за строителство.

По Закона за лечебните растения през 2013 г. в РИОСВ – Плевен са направени 37 бр. проверки на билкозаготвителни пунктове и на общини Тетевен и Червен бряг. За

установените нарушения са съставени 55 бр. акта, свързани главно с непредставяне на справка за ползваните билки през 2013 г., както и с изкупуване на билки без позволително за ползване и за необявени билкозаготвителни пунктове в РИОСВ – Плевен.

По Закона за генетично модифицираните организми (ЗГМО) са извършени 6 броя проверки, съгласно План – график за изпълнение на годишна програма за провеждане на контрол по ЗГМО. Резултатите от извършения лабораторен анализ за наличие на генетично модифицирана ДНК са отрицателни.

По отношение опазване на биологичното разнообразие на територията на РИОСВ-Враца през 2013 г. във връзка с осъществяване на превантивен, текущ и последваш контрол са извършени 73 бр. проверки на обекти, от които 56 бр. планови и 17 бр. извънредни. Извършените проверки са по спазване изкискванията на Закона за биологичното разнообразие, и наредбите към него и Закона за защита на животните. Извънредните проверки са във връзка със сигнали за заболели вековни дървета, защитени видове птици, открити в безпомощно състояние, последваш контрол по изпълнение на предписания, контрол по спазване условията на разрешителни и размножени видове от приложение В на Регламент 338/97ЕС. Направени са 2 предписания.

Извършен е мониторинг на прилепи в подземни местообитания в пещерата „Кална мътница”. Наблюдава се тенденция към значително намаление броя на отчетените екземпляри прилепи през 2013 г., като при последното преброяване е отчетено струпване на прилепи от 82 екземпляра от три вида. За сравнение през предходната 2012 г. са наблюдавани 2 414 екземпляра от четири вида. Наблюдаваното намаление може да се дължи на по-високите от обичайните за сезона температури.

В сравнение с предходната година през 2013 г. беше регистрирано значително увеличение на броя на зимуващите водолюбиви птици в района на водоемите подлежащи на мониторинг от РИОСВ – Враца.

Среднозимното преброяване на водолюбивите птици в България е част от общото международно преброяване в цяла западна Палеарктика (Европа, Близкия изток и Северна Африка). Първостепенните цели са: да се установи числеността, видовия състав и местата на струпване на зимуващите в България водолюбиви птици; да се проследят промените в числеността и разпространението на птиците; да се следи за състоянието на влажните зони, където се срещат водолюбивите птици; да се установят заплахите за птиците и местата на зимуване, както и тенденциите им през годините; да се анализират събраните данни, за да се определят приоритетните действия за опазване на видовете и местата на зимуване.

През 2013 г. във връзка с осъществяване на превантивен, текущ и последваш контрол по Закона за лечебните растения и наредбите към него са извършени 45 бр. проверки на обекти, от които 36 бр. планови и 7 бр. извънредни. Съставени са 4 АУАН и са дадени 4 предписания. Извършен е последваш контрол на 4 от обектите и 2 проверки по сигнали на граждани.

За да се подобри контрола на билкозаготвителите би следвало общините и държавните лесничейства да упражняват правомощията си по Закона за лечебните растения по отношение на ползването и възпроизводството на лечебни растения и разработване на изискваните планови документи за опазване на лечебните растения. Също така е необходимо да се стимулира и подпомага култивираното отглеждане на билки, особено на видове, като лечебната ружа и белия оман, чийто ресурси в природата проявяват трайна тенденция към намаляване.

Съгласно утвърдена от министъра на околната среда и водите „Годишна програма за провеждане на контрол върху работата с генетично модифицирани организми в контролирани условия и освобождаването им в околна среда” са извършени две контролни проверки. В изследваните проби не е открито наличието на генетично модифицирана ДНК. Изготвен е подробен доклад от извършените проверки.

На територията на oбласт Враца има 27 броя защитени територии. Tе принадлежат към следните категории: резерват - 1 бр., природен парк - 1 бр., защитени местности - 14 бр., природни забележителности - 11 бр. Общата площ на ЗТ в област Враца е 21 642.2 ха.

Относно контрол на дейността на собственици и ползватели на земи, гори и водни площи в защитени територии за 2013 г. са извършени 47 проверки, от които 46 планови и една извънредна. Проверките в Резерват „Врачански карст” - изключителна държавна собственост са 9, от които 8 са планови.

На основание Заповед №РД-298/29.03.2013 г. на Министерство на околната среда и водите е изготвен и съгласуван План за противопожарно устройство на резерват „Врачански карст”, с цел предотвратяване възникването на пожари, откриването им и успешното гасене. Пожароопасният сезон включва периода от 01 април до 31 октомври. През 2013 г. няма възникнали пожари или друг вид природни или антропогенни въздействия, които биха увредили благоприятен природозащитен статус на защитените територии.

През 2013 г. е издадена брошура на защитените територии в област Враца, благодарение на което все повече хора могат да се информират относно категориите защитени територии, както и забраните и ограниченията за всяка защитена територия в областта съгласно заповедите за обявяването им и Закона за защитените територии. Забелязва се повишаване на интереса към обявяване на ценни, малки по площ защитени местности, природни забележителности и редки местообитания с национално значение, с цел да бъдат опазени уникалните природни дадености на нашата страна.

Законът за биологичното разнообразие не посочва забрани за дейности в защитените зони. В тях не спира осъществяването на човешки дейности. Развиват се земеделие, животновъдство, горско стопанство и други дейности, възможно е дори строителство. В защитените зони обаче се прилага интегриран подход, гарантиращ устойчивото развитие и съхраняването на биологичното разнообразие. Евентуални забрани, които да гарантират устойчивото управление на местата и съхраняването им за бъдещите поколения се съдържат в заповедите за обявяване и в плановете за управление на защитените зони. Те се разработват за всяка защитена зона, съобразно предмета и целите на защита.

На територията на Област Враца попадат 3 защитени зони по Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици и 15 защитени зони по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна.

През изминалата 2013 г продължава интереса към изграждане на възобновяеми енергийни източници, но на територията на защитени зони от Натура 2000 попада незначителна част от тях. Чрез превантивния и последващ контрол на инвестиционните предложения не се допуска отрицателно въздействие върху местообитания и видове предмет на опазване в зоните от Натура 2000.

Освен превантивен контрол чрез процедурата по Оценка за съвместимостта, през 2013 г. е извършен и последващ контрол на защитените зони на територията на област Враца, във връзка с реализирането на инвестиционни предложения на територията на зоните, което налага проверка на място и контрол на условията в издадените решения на инспекцията. Извършени са и контролни проверки относно спазване на режимите и забраните, определени със заповедите за обявяване на зоните. Не са констатирани нарушения.

На територията на РИОСВ – Монтана към 31.12.2013 г. са обявени 39 броя защитени територии, както следва: 2 броя резервати, 1 брой поддържан резерват, 22 бр. защитени местности, 13 броя природни забележителности и един природен парк – част от ПП „Врачански Балкан”. Общата площ на защитените територии, на контролираната от РИОСВ – Монтана територия е около 104 175,16 дка.ха. В тази площ не са включени потенциалните защитени територии, за които тече процедура за обявяването им, като например бъдещият природен парк “Западен Балкан” с планирана площ над 120 000 ха.

Във връзка с прилагане на процедури по Споразумението между МОСВ и МЗХ, са проведени две комисии по отразяване на новообявени ЗТ в КВС и на промените в площта на ЗТ – т. е. на ЗМ „Находище на ружевидна поветица” в КВС, и на промени в площта на ПЗ „Белоградчишки скали”.

Във връзка с изискванията на новата Наредба № 8/11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари бяха разработени и съгласувани с ОУ ПБЗН – Видин и Монтана годишни оперативни планове за защита на резерватите от пожари през 2013 г. Със Заповед № РД – 45/10.04.2013 г. директорът на РИОСВ – Монтана нареди сформиране на противопожарно звено от служителите на инспекцията с конкретизиране на задълженията през пожароопасния сезон. При осъществения контрол през 2013 г. на двата резервата, експерти от направление „БРЗТЗ” в РИОСВ – Монтана са проверявали и състоянието на оборудваните противопожарни табла и депа, наличието на обозначителни и противопожарни табелки и поддържането им в изправност. През 2013 г. са закупени в рамките на отпуснатите средства по „Плана за ЗТ – изключителна държавна собственост на РИОСВ – Монтана за 2013 г.” допълнителни противопожарни средства, с цел дооборудване и привеждане на противопожарните депа за двата резервата в съответствие с изискванията на Наредба №8 за защита на горските територии от пожари. ППТ в сградата на ДГС – Чупрене е закрито, като с част от инвентара са дооборудвани четирите ППД (вкл. и ППД в х „Ком”- Берковица). Съставени са съответните приемателно-предавателни протоколи между отговорните за ППД служители и от служителя от парковата охрана към РИОСВ – Монтана. През изтеклата 2013 г. в границите на Р ”Чупрене” и на Р „Горната кория” и в съседните им територии не са възниквали пожари и няма нанесени щети.

Опазването на биологичното разнообразие в България е свързано с изграждането на Национална екологична мрежа, включваща: защитени зони, като част от Европейската екологична мрежа Натура 2000, в които могат да участват защитени територии; защитени територии, които не попадат в защитени зони; в Националната екологична мрежа приоритетно се включват Корине места, Рамсарски места, важни места за растенията и орнитологично важни места.

По различни програми и проекти се извършват дейности за	опазване, увеличаване

на  числеността и подобряване на условията  на някои защитени видове. Например в границите на ПП „Врачански Балкан” е обособена волиера с площадка за подхранване на некрофагите (мършоядни) птици с цел възстановяването на белоглавия лешояд като гнездящ вид. На нея кацат няколко вида: лешояди, гарвани – гробари, орли и пр. В непосредствена близост до нея е изградена волиера за интродукция на белоглави лешояди, като същата е в изпълнение на проект „Възстановяване на белоглавия лешояд като гнездящ вид във Врачанска планина”. По този проект са внесени няколко десетки млади белоглави лешояди от Кралство Испания, като целта на проекта е същите да се интродуцират във Врачанска планина, където в недалечното минало са се срещали като гнездящ вид.

Извън защитените територии са известни и др. колонии на защитени видове птици – в защитена зона „Острови Близнаци” на р. Дунав се намира смесена гнездова колония от лапотарки, чапли и корморани, най-голямата колония на пчелояди в региона е в м. „Фунията” при с. Златия, а торфените блата в м. „Петрохан” в Западна Стара планина са местообитанието на алпийския тритон. Реките и водоемите приютяват защитени видове като видра, земеродно рибарче и пр.

Ежегодно РИОСВ – Монтана извършва мониторингови дейности по Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие. През месец януари 2013 г. експерт на РИОСВ – Монтана е взел участие съвместно с представители на Природонаучен музей към БАН – гр. София в 37-то Среднозимно преброяване на водолюбиви птици. Такова бе направено в 8 бр. точки за наблюдение на яз. „Огоста” и 22 бр. наблюдателни точки на р. Дунав от устието на р. Тимок до с. Долно Линево. Наблюдавани са и язовири „Смирненски” и „Дреновец”. След обобщаване на резултатите от преброяването е установено следното: за яз. „Огоста” са наблюдавани общо 4 196 бр. птици от 17 вида, а по поречието на р. Дунав общо 2 068 бр. от 25 вида. Всички данни от полевите формуляри от 37-то Среднозимно преброяване са нанесени в електронен вид в програмата „BIOMON” и изпратени в Изпълнителната агенция по околна среда и води, където се съдържа националната база данни от мониторинговите дейности. През м. ноември експерти от Инспекцията са участвали в проведения национален мониторинг на кафява мечка (Ursus arctos) по НСМБР в Югозападна България и в частност в Рила. Попълнени са полеви стандартни формуляри, снети коордитнати по предварително обозначени маршрути. Данните са изпратени в ИАОС – гр. София.

Експерти на РИОСВ – Монтана извършват проверки на пазари за цветя и зоомагазини, целящи контролиране на търговията със защитени, редки или уязвими растителни и животински видове. През 2013 г. са извършени проверки на 11 бр. зоомагазини и на 9 бр. на общински пазари и павилиони за цветя в двете области. При извършените проверки не се констатира незаконна търговия със защитени растителни и животински видове или такива, за които да е необходимо притежаване на регистрационни карти, разрешителни и сертификати по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, Регламентите на Европейския съюз и Конвенцията CITES.

През 2013 г. в Инспекцията са получени дванадесет броя разрешителни, издадени от МОСВ за изключения от забраните по ЗБР, издадени на основание Наредба №8 към Закона за биологичното разнообразие. Разрешителните са за преместване на 22 бр. гнезда да екземпляри от вида бял щъркел в области Монтана и Видин, улавяне на екземпляри от видовете полско врабче (Passer montanus) и домашно врабче (Passer domesticus), улавяне на прилепи, птици, събиране на растения с цел изследване и улавяне, транспортиране, задържане в аклиматизационна ограда и разселване на територията на община Чупрене до 15 бр. живи диви кози (Rupicapra rupicapra balcanica) и улов на земноводни и влечуги с цел изследвания

На територията, контролирана от РИОСВ – Монтана има 185 бр. обявени за защитени по смисъла на Закона за биологичното разнообразие вековни и/или забележителни дървета, от които 131 бр. са в област Монтана и 54 броя в област Видин. За тях се води регистър, който се актуализира периодично. През 2013 г. са извършени общо 20 бр. проверки на вековни и забележителни дървета по Закона за биологичното разнообразие, като са дадени два броя съгласувателни писма за извършване на санитарни дейности за ВД в общ. Монтана и ДГС- Монтана. Изготвена и изпратена е в МОСВ преписка за обявяване на 1 бр. забележително дърво (секвоя) в землището на гр. Вършец и за снемане на 3 бр. изсъхнали ВД в община Берковица.

През отчетният период на 2013 г., експертите от направление „БРЗТЗ” са извършили общо 11 бр. проверки по Натура 2000, а съгласно изискванията на Закона за биологичното разнообразие и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони са изготвени общо 149 бр. становища и 76 бр. преценки, 4 бр. решения по ОС и 354 бр. писма по горскостопански РИОСВ – Монтана извършва проверки по прилагане на Закона за защита на животните. През 2013 г. са извършени регистрации на 7 бр. животни по смисъла на Закона за защита на животните.

В изпълнение на график за контрол върху свободно пускане на генетично-модифицирани организми в околната среда, определен от ИАОС – гр. София за 2013 г., са извършени 2 бр. проверки като са взети 3 бр. растителни проби от „Опитна станция по земеделие” – гр. Видин и гр. Лом. След извършен анализ е установено, че взетите проби не съдържат ГМО.

Отпадъци

Образуването на отпадъци съпътства всички дейности в бита, индустрията, търговската дейност, предлагането на услуги и т.н. През 2012 г. е обнародван в Държавен вестник бр. 53 нов Закон за управление на отпадъците. Този закон регламентира мерките и контрола за защита на околната среда и човешкото здраве чрез предотвратяване или намаляване на вредното въздействие от образуване и управлението на отпадъците, както и чрез намаляване на цялостното въздействие от използването на ресурси и чрез повишаване ефективността на това използване.

Нарастващото потребление и развиващата се икономика продължават да образуват големи количества отпадъци – като все повече усилия са необходими за намаляването и предотвратяването на образуването им. Отпадъците се явяват екологичен, социален и икономически проблем. Битовите отпадъци имат много социално - икономически аспекти, а комплексният им характер е индикатор за състоянието на управлението на тези отпадъци на национално ниво. Битовите отпадъци се събират на територията на общините, като основният източник са домакинствата.

Според Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда през 2012 г. 23% от образуваните отпадъци са предадени за оползотворяване.  Наблюдава се  значително увеличаване на дела на отпадъците, предадени за оползотворяване в т.ч. за рециклиране. Спрямо 2011 г. предадените за оползотворяване отпадъци са с 2% повече. Все още остава значителен делът на отпадъците (77%), предадени за обезвреждане, в т. ч депониране. За петгодишния период (2008-2012 г.)  количеството на образуваните опасни отпадъци  е намаляло  средно годишно с около 26%.

През 2012 г. рециклираните битови отпадъци са 29% от образуваните и по този показател България се изравнява с Португалия и Испания и изпреварва държави като Унгария, Полша и Чехия. През годината са депонирани 2 323 kt битови отпадъци и това остава най-използваният в страната метод за третиране на битови отпадъци.

Страната е постигнала общо 66% материално рециклиране и 68% оползотворяване на образуваните отпадъци от опаковки и е изпълнила националните цели за рециклиране по материали за всички видове опаковки: стъклени, пластмасови, хартиени и картонени, метални и дървени. Запазват се тенденциите за най-голямо потребление на хартиените и картонени опаковки, следвани от пластмасови и стъклени опаковки. Потреблението на пластмасови опаковки остава сравнително постоянно.

В Северозападен район се наблюдава слабо изразена тенденция към трайно намаляване на общите количества отпадъци. От общото количество на събраните битови отпадъци в страната, 11% са събрани в Северозападния район (НСИ, 2012 г.). Най-много депа за битови отпадъци функционират в област Плевен - общо 10. Относителният дял на населението обслужено със сметосъбиране за 2012 г. в Северозападен район (100%) е по-висок от средния за страната – 99.2%. Като цяло районът се нуждае от съществено подобряване на системата за сметосъбиране и въвеждане на по-ефективна система за управление на отпадъците в ограничен брой регионални депа.

На територията на РИОСВ-Плевен са създадени три регионални сдружения, които ще реализират проекти за регионално управление на отпадъците, включващи изграждането на нови регионални съоръжения за обезвреждане на битови и други неопасни отпадъци. Сдруженията обхващат 13 общини от Плевенска и Ловешка област с водещи общини Плевен, Никопол и Луковит, където ще се изграждат регионалните центрове. Проектите са одобрени за финансиране по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” (ОПОС). До края на 2012 г. бяха подписани договорите между управляващия орган на ОП “Околна среда” и Регионалните сдружения за финансиране реализацията на проектите за трите региона: Луковит, Левски (Никопол) и Плевен.

През 2013 г. стартираха строителните работи по изпълнението на проектите „Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците” в Регион Плевен и Регион Левски (Никопол). Съгласно сключените договори за строителство на обектите, строителните работи следва да завършат както следва:

- за Регион Плевен - до 22.04.2015 г.

- за Регион Левски (Никопол) – до 22.08.2015 г.

В Регион Луковит е завършено строителството на довеждащата инфраструктура до площадката на регионалния център за управление на отпадъците. Строителните работи по изграждане на регионалното депо все още не са започнали, тъй като при проведената процедура за избор на изпълнител, всички оферти са над индикативната стойност на обекта.

На териториите на Плевенска и Ловешка област, контролирани от РИОСВ Плевен, в организирано сметосъбиране и сметоизвозване са обхванати всички 233 населени места. Обхватът на системата през 2013 г. е достигнал до 99,9%. Шестнадесет от общо деветнадесетте общини са със 100% обхват на сметосъбиране и сметоизвозване. Важно условие за предотвратяване създаването на нерегламентирани сметища и замърсявания с отпадъци е всички населени места и участъци от Републиканската пътна мрежа да бъдат обслужвани от система за организирано сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци до общинските и регионални депа. В общините са закупени допълнително специализирани сметосъбиращи автомобили и съдове за твърди битови отпадъци.

Засилен е контролът върху локалните замърсявания с отпадъци на територията на общините и по участъците от Републиканската пътна мрежа. В изпълнение на Заповед № РД-0196/16.04.2013 г. на Директора на РИОСВ - Плевен за осъществяване на постоянен контрол, през 2013 г. експертите от РИОСВ - Плевен са извършили общо 42 проверки на териториите на общините и участъци от Републиканската и общински пътни мрежи по отношение на нерегламентирани и локални замърсявания с отпадъци.

От съществуващите депа за неопасни отпадъци на територията на РИОСВ – Плевен, заведени в регистъра на ИАОС, действащи са 15 депа, от които 2 регионални и 13 общински. Във връзка с актуалното състояние на депата, експлоатацията им и спазването на нормативните изисквания, са извършени 27 бр. проверки, в т.ч. на дружествата - оператори, въз основа на договори с общините - собственици на депа. При извършените проверки на двете регионални депа (Троян и Ловеч) е констатирано, че нормативните изисквания и условията в комплексните разрешителни се спазват. Останалите действащи общински депа се експлоатират на основание §4 от ПЗР на Наредба № 6/ 27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Крайният срок за закриването им е до въвеждане в експлоатация на съответното за общината регионално депо.

В периода 2009 – 2011 г. е преустановена експлоатацията на четири общински депа – в Кнежа, Ловеч, Летница, Угърчин. През 2013 г. са завършени необходимите съгласувателни процедури на работните проекти за закриване и крайна рекултивация на депата и е одобрено финансирането им.

До края на 2013 г. бяха изпълнени дейностите по техническата рекултивация на общинското депо в Угърчин съгласно одобрения проект, финансиран от ПУДООС. Във връзка с приемане извършените работи по проекта, са направени 3 бр. проверки, съставени са констативни протоколи за извършените дейности по договора с ПУДООС и е проведена междуведомствена комисия за приемане техническа рекултивация на депо Угърчин.

През 2013 г. е проведен последващ контрол на закритите сметища през предходните периоди. Извършени са 15 проверки на 31 закрити нерегламентирани сметища. Направените 3 предписания за почистване на открити локални замърсявания в землищата на селата са изпълнени в срок. При проверките не са открити новосъздадени незаконни сметища.

Във връзка с Националната програма за управление на дейностите по отпадъците за периода 2009-2013 г., в общинските програми са заложени мерки за управление на биоразградими отпадъци. Със заповеди на кметовете на населените места на територията, контролирана от РИОСВ - Плевен, съгласувано с кметовете на общините на области Плевен и Ловеч са определени площадки за разделно събиране на „зелени” отпадъци. През 2013 г. са проверени местата за събиране на „зелени”, растителни отпадъци (тревни и градински) в населените места на Общините Червен бряг, Гулянци и Луковит, при което се установи, че се води информационна кампания за разделно събиране на “зелените” отпадъци. Контролът за недопускане замърсяване на площадките с други отпадъци се извършва със съдействието на работници по схеми „Развитие” и се документира.

В шест общини на територията на РИОСВ-Плевен е въведено фамилно компостиране, в три от тях компостерите са закупени с общински средства. Фамилно компостиране не се отчита при изпълнение на целите за разделно събиране на биотпадъци, но то е дейност по предотвратяване на отпадъците. На територията на РИОСВ-Плевен две фирми произвеждат компост за собствени нужди - от собствени и зелени отпадъци и слама от селското стопанство.

През 2013 г. РИОСВ-Плевен продължи да осъществява контролна и разяснителна дейност относно управление на биоразградими отпадъци и утайки от локални и градски пречиствателни станции. Разширен е обхвата на контролираните обекти, генериращи и третиращи БрО и с изградени локални пречиствателни станции за отпадъчни води. На контрол подлежат предприятия, рециклиращи текстилни отпадъци; оползотворяващи чрез изгаряне растителни и дървесни отпадъци от масло-и дървопреработвателните предприятия и оползотворяващи получената енергия за собствени нужди (производствени и за отопление); производители на компост за собствени нужди, обекти на които се генерират утайки от градски и локални пречиствателни станции за отпадъчни води. Издадени са нови документи за дейности по оползотворяване на БрО.

На територията на РИОСВ - Плевен работят 3 броя градски пречиствателни станции за отпадъчни води с биологично стъпало, към ВиК Плевен, ВиК Ловеч и ВиК Троян. Голяма част от работещите ЛПСОВ също са с биологично стъпало. Утайките са богати на хранителни вещества като азот и фосфор и съдържат ценни органични вещества, полезни за подобряване качеството на почвата В резултат от протичащите физико-химични процеси при пречистването на отпадъчните води и в зависимост от състава им, утайките могат да съдържат и тежки метали с определени концентрации, остатъчни органични съединения и патогенни микроорганизми (вируси, бактерии и др.), което налага завишен контрол. През отчетната 2013 г. няма данни за оползотворени утайки от ПСОВ (ГПСОВ и ЛПСОВ) в земеделието.

На територията на РИОСВ - Плевен няма специализирани депа или стационарни инсталации за третиране на строителни отпадъци. За да се намали количеството на строителните отпадъци, подлежащи на депониране, е необходимо въвеждане алтернативи на депонирането и изграждане инсталации и съоръжения за преработване /рециклиране/ на строителни отпадъци, с цел последващото им оползотворяване. Количествените цели за материално оползотворяване на строителни отпадъци се постигат етапно по години в периода 2014 г. до 2020 г, по видове строителни отпадъци.

През 2013 г. е издаден регистрационен документ за предварително третиране на строителни отпадъци на дружество, притежаващо мобилна трошачно-сортировъчна инсталация. Извършена е и проверка на обект, разположен в обхвата на контрол от страна на РИОСВ - Плевен, на който дружеството е извършило третиране на строителни отпадъци, с цел последващо материално оползотворяване.

През 2013 г. са проверявани основно обекти, третиращи производствени и опасни отпадъци и имащи издаден документ или подлежащи на издаване на документ за дейности с отпадъци – 212 бр. в т.ч 41 бр. в рамките на комплексни проверки по контролната дейност. Проверявани са и 399 бр., в т.ч 52 в рамките на комплексни проверки, генератори на отпадъци, определени във основа на извършена оценка на риска на обектите. Контролират се условията, при които се извършва третирането на отпадъците и съответствието им с издадените разрешителни документи, начините за съхранение и воденето на отчетност по отпадъците. Запазва се положителната тенденция от 2012 г. за увеличаване броя на фирмите, въвели разделно съхранение на отпадъците си, водещи отчетни книги за отпадъците и предоставящи идентификационни карти за извършен превоз на опасни отпадъци.

И през 2013 г. специално внимание е отделено на местата (складове, контейнери Б-Б куб и централизирани складове) за съхранение на негодни и излезли от употреба продукти за растителна защита на територията на област Плевен и Ловеч.

Контейнерите Б-Б куб и централизираните складове за негодни ПРЗ на територията на РИОСВ - Плевен са общинска собственост. Складовете са собственост на държавни предприятия, общинска, кооперативна, частна (на физически лица и фирми). Основен проблем е, че има и такива с неуточнена собственост, към което бяха насочени усилията през 2013 г.

Направени са справки по заснети географски координати и уточнен поземлен имот в общините, ОД „Земеделие”, Плевен и Ловеч както и по скици, издадени от АГКК – Служба геодезия, картография и кадастър - гр. Ловеч, и др. Дадени са предписания във връзка с недопускане замърсяване на компонентите на околната среда. В резултат на това 25 склада са обезопасени - извършен е ремонт, поставени са маркировки, охрана или въведен ред за контрол, в последствие отпадъците от ПРЗ, от девет склада са предадени за обезвреждане и складовете са санирани.

През 2013 г. са извършени проверки на място на 26 склада за негодни ПРЗ (от тях на 17 е извършен последващ контрол по дадени предписания по ЗУО). Проверени са и централизираните складове и контейнери Б-Б куб (планови проверки във връзка с мониторинг на почви). РИОСВ Плевен инициира извънредни проверки от комисии с участието на представители на ОУ ПБЗН, РЗИ, ОДБХ, на съответната община и кмета на населеното място на складове за негодни ПРЗ в лошо състояние.

Към 31.12.2013 г. в РИОСВ - Плевен са постъпили и проверени 5042 бр. идентификационни документи по Наредба №2 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри (ДВ бр.10/2013 г.), отразяващи транспортирането на опасни отпадъци от генераторите им до лицата, извършващи оползотворяването или обезвреждането им.

На територията на РИОСВ - Плевен, редица оператори притежават инсталации и съоръжения за третиране на производствени и опасни отпадъци в т.ч. и за предварително третиране преди депониране и/или оползотворяване.

Във връзка с осъществяване на ефективен превантивен контрол по опазване на околната среда от въздействието на отпадъците, през 2013 г. са издадени 72 бр. разрешения по чл.67 от Закона за управление на отпадъците, от които 59 бр. нови и 13 бр. изменения и допълнения на издадени разрешения. Извършена е регистрация и са издадени 91 бр. регистрационни документи по чл.78 от ЗУО, в т.ч 80 бр. нови и 11 бр. изменения и допълнения. РИОСВ Плевен е провела 10 бр. процедури по прекратяване на документи по чл. 35 от ЗУО - на ниво заявление, както и прекратяване действието на издадени документи. През отчетния период има и 3 бр. отказа за издаване на разрешителни документи поради несъответствия с екологичното законодателство. В изпълнение изискванията на Наредба № 3 за класификация на отпадъците, 128 притежатели са извършили класификация на генерираните от дейността им отпадъци. Заверени са 631 бр. работни листа.

В сравнение с 2012 г., е увеличен броя на издадените разрешения и регистрационни документи поради новите изисквания, касаещи разрешителния режим, а именно прилагане на § 7, ал.1 и ал.5 от ПРЗ на ЗУО.

С цел предотвратяване нерегламентирания внос на отпадъци, РИОСВ - Плевен има принципно споразумение с ГКПП Сомовит – Никопол за взаимно уведомяване. През 2013 г. в РИОСВ - Плевен постъпиха 5 бр. писма от Главна дирекция „Гранична полиция”, ГПУ – Петрич за внос на излезли от употреба гуми. РИОСВ Плевен извърши документални проверки и даде предписания на задължените лица с цел осъществяване събираемост на продуктови такси.

През 2013 г. са извършени 5 бр. проверки на търговски обекти във връзка с разделното събиране на отпадъците от опаковки и предаването им на лица, които имат разрешение за дейност с отпадъци. Извършени са 57 броя извънредни проверки на дружества, членове на организации по оползотворяване, във връзка с изпълнение на задълженията им по чл. 14 от ЗУО, членували през периода от месец 01.2012 г. до 01.06.2012 г. в „Импакт Корпорейшън” АД. Дадени са предписания за изготвяне на документи и заплащане на дължимите лицензионни възнаграждения и за привеждане на документите на проверените дружества в съответствие с нормативната уредба.

През 2013 г. са извършени 4 броя проверки на място от експерти от РИОСВ - Плевен на лица, вносители на електрическо и електронно оборудване и батерии и акумулатори. Дадени са предписания за заплащане на продуктови такси и лицензионни възнаграждения за вноса, за регистрация в регистрите на ИАОС и за разполагане на съдове за обратно приемане на отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване в търговските обекти. Извършени са 6 бр. проверки в търговски обекти относно упражняване на контрол по спазване на чл.140 от ЗУО, касаещ спазването на изискванията относно управлението на негодните за употреба батерии и акумулатори. Установено е, че отпадъците от батерии не се смесват с общия поток от битови отпадъци.

През 2013 г. експерти от РИОСВ –Плевен са проверили 15 броя обекти, в които се извършват продажба и смяна на гуми, в изпълнение на изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни актове. Проверени са възможностите за приемане на излезлите от употреба гуми от крайните потребители. С цел предотвратяване нерегламентирания внос на отпадъчни гуми, РИОСВ - Плевен има принципно споразумение с ГКПП Сомовит – Никопол за взаимно уведомяване.

Приоритет през 2013 г. бе предотвратяване на нерегламентираното изгаряне на отработени масла в печки за отопление. Извършени са 32 бр. проверки. Освен извършване на текущ контрол, експертите от РИОСВ - Плевен информираха проверяваните лица за канцерогенното действие на образуваните при нерегламентираното горене на отработени масла диоксини и фурани. На територията на РИОСВ - Плевен 2 фирми имат издадени разрешения за рафиниране на отработени масла чрез ректификация и последваща очистка.

През 2013 г. бяха въведени нови схеми на разделно събиране, които допълват изградената инфраструктура и съответстват на целите, поставени с действащата нормативна уредба и политиката в сектора, като въвеждане на система за разделно събиране на хартия в държавни, общински администрации и други административни и обществени сгради. С цел недопускане на смесване на отпадъците от опаковки с общите генерирани битови отпадъци и на замърсяване при извършване на дейностите по събиране и транспортиране на отпадъците, са проверени 4 търговски обекти, част от търговски вериги, действащи на територията на РИОСВ – Плевен и 12 бр. общини във връзка с разделното събиране на отпадъци и несмесване на отпадъците от опаковки с общия поток битови отпадъци. Проверявано е както състоянието на площадките и наличието на разделно съхранение, така и всички документи, които се издават и попълват от фирмите, в това число счетоводни справки за количествата образувани и третирани отпадъци от опаковки и договори с организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки.

Съгласно чл.33, ал.1 от ЗУО, десет от 19-те общини на територията на РИОСВ - Плевен имат задължения за изграждане системи за разделно събиране на такива отпадъци. Относно изпълнение на задълженията за разделно събиране на битови отпадъци, в това число отпадъци от опаковки и степента за развитие на системите за разделно събиране, са извършени 15 проверки. Общините изпълняват заложените мерки в общинските програми относно разделното събиране на масово разпространените отпадъци чрез сключване на договори с организации по оползотворяване и/или дружества, притежаващи необходимите разрешения.

През 2013 г в 10 от общините са действали системи въз основа на договори с организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки. В една от тях, договорът е прекратен през месец април по искане на организацията, с мотив недостатъчно количество на събираните отпадъци от опаковки на територията на общинският център. За оползотворяване на останалите масово разпространени отпадъци – 10 общини имат договори за събиране на негодните за употреба батерии и акумулатори, 7 – за събиране на излезлите от употреба моторни превозни средства, 10 – за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване.

При извършените през годината 31 проверки, от които 3 комплексни, не са констатирани съществени нарушения на изискванията за третиране на болнични отпадъци, дадени са 14 предписания, които са изпълнени в определения срок.

Всички общини в териториалния обхват на РИОСВ – Враца имат приети общински програми за управление на дейностите с отпадъци. Ежегодно от общините се представят в РИОСВ – Враца годишни отчети по изпълнение на общинските програми по опазване на околната среда в т.ч. и за част „Управление на дейностите с отпадъци”.

Един от основните приоритети в работата на направление „Управление на опадъците” в РИОСВ-Враца е подобряване на организацията по събиране, транспортиране и обезвреждане на битовите отпадъци.

РИОСВ - Враца извършва проверки по изпълнение на Плановете за закриване на общинските депа и нерегламентираните сметища, контролира сроковете за закриване. През 2013 г. основно внимание бе обърнато на почистване на нерегламентирани сметища, закриването и рекултивацията им. В резултат на съвместната работа с общините и кметствата от региона, налице са положителни промени при третирането на битови и строителни отпадъци и експлоатацията на депата. Закрити и рекултивирани са 44 бр. нерегламентирани сметища (при 28 бр. за 2012 г.) с обща площ 117 дка в 28 населени места от област Враца.

Забелязва се подобряване на чистотата в населените места от региона, намаляване количеството на образуваните отпадъци, закриване и рекултивация на част от незаконните сметища, подобряване на организацията по събиране, транспортиране и обезвреждане на видовете отпадъци, намаляване на риска от стари замърсявания.

На територията на област Враца все още няма изградени съоръжения за компостиране и предварително третиране на битови отпадъци, както и инсталации за оползотворяване на строителни отпадъци. През 2014 г. предстои пускането в експлоатация на сепарираща инсталация за битови отпадъци на площадката на РДНО – Враца – Мездра. Предстои и осигуряването на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата за населените места над 10 000 жители, към които се отнасят общините Враца, Мездра, Бяла Слатина и Козлодуй на територията на област Враца. Общините определени да депонират отпадъците си на Регионални депа - Враца и Оряхово участват в Регионални сдружения, съгласно изискванията на ЗУО.

Съгласно Националната програма за управление на отпадъците за област Враца са предвидени две регионални депа за обезвреждане на битови отпадъци.

Регионално депо за неопасни отпадъци - Враца – Мездра се експлоатира от октомври 2000 г. и е предназначено за депониране на битовите отпадъци от всички населени места на общините Враца и Мездра. През 2013 г. се експлоатира новоизградената клетка 2.1. Към депото е изградена сепарираща инсталация за битови отпадъци на общини Враца и Мездра, която се експлоатира от 06.03.2014 г.

Депонираните количества са 21 118.34 т (при 22 621.91 т за 2012 г.), като за община Враца количеството е 16 336.8 т., а за община Мездра – 4781.54 т. Оператор на депото е фирма „Екопроект” ООД. Фирмата притежава комплексно разрешително КР №5–Н1-ИО-А1-ТГ1/2013 г. Населението от двете общини Враца и Мездра е 100% обхванато от организирано сметосъбиране и сметоизвозване.

Регионално депо за неопасни отпадъци Оряхово започна работа от 20.09.2005 г. и на него се депонират битовите отпадъци от общините Оряхово, Мизия, Хайредин, Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Кнежа и фирми от региона. Общото количество депонирани БО за 2013 г. е 16 703,68 т (при 16 324,75 т за 2012 г.). РДНО Оряхово притежава ново актуализирано комплексно разрешително № 249-НО-ИО-А1/2012 г., в което е включена площадката на която се съхраняват 60 бр. Б-Б куба с негодни за употреба ПРЗ.

В сравнение с предходни периоди активността на общините по отношение на закриване на нерегламентираните сметища и депониране на отпадъците на регионалните депа се е повишила.

Община Криводол извозва отпадъците си на РДНО Монтана. Експлоатацията на депото започна от началото на 2006 г. За 2013 г. количеството на извозените и депонирани отпадъци от Община Криводол е 1 273,54 тона.

Община Роман ще ползва РДНО – Луковит. От област Враца само община Роман /население около 7000 ж/ не ползва регионално депо, тъй като не е изградено депото в гр.Луковит. С Заповед №33/04.03.2010 г. на Директора на РИОСВ – Враца е възобновена експлоатацията на градското сметище за битови отпадъци до изграждане на РДНО – Луковит. Депонираните за 2013 г. отпадъци са 700 т.

В съответствие с изпълнението на целите предвидени в Националната програма по управление на дейностите по отпадъци общините Оряхово, Бяла Слатина, Криводол, Козлодуй и Мездра изготвиха проекти за закриване на общинските си сметища. РИОСВ-Враца в становищата си напълно подкрепи тези проекти да кандидатстват за финансиране на тези дейности по управление на отпадъците.

През отчетната 2013 г. са съгласувани от МОСВ 4 бр. проекта за рекултивация на закритите общински депа на общините Козлодуй, Бяла Слатина, Мездра и Оряхово. Предстои финансирането им от ПУДООС. Все още не е съгласуван внесеният през 2012 г. в МОСВ проект за рекултивация на закритото депо на община Криводол.

На територията на РИОСВ - Враца шест от десетте общини – Враца, Мездра, Криводол, Борован, Бяла Слатина и Оряхово имат сключени договори с организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки за въвеждане на системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

Съгласно Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства, изрично се забранява предаването или изхвърлянето на отпадъци от МПС по начини различни от предвидените в нейните разпоредби, както и предаването на излезли от употреба МПС на лица, които не притежават разрешение съгласно ЗУО.

Негодните за употреба батерии и акумулатори (НУБА) се събират и съхраняват от фирми, притежаващи разрешение по чл. 67 от ЗУО и транспортират от фирми притежаващи регистрационен документ по чл. 78 от ЗУО.

Лицата пускащи на пазара ЕЕО отговарят за разделното събиране, транспортиране, временно съхранение, предварително третиране, рециклиране и оползотворяване на излязлото от употреба ЕЕО.

На територията на област Враца няма регистрирани лица пускащи на пазара електронно и електрическо оборудване. Големите магазини за бяла и черна техника (Техномаркет, Технополис, Зора) са филиали на големи търговски вериги, които членуват в колективни организации по оползотворяване.

В съответствие с изискванията на чл.13, ал.1 и чл.14 от ЗУО и изготвения график за проверка на лицата, които се явяват производители и вносители на опаковани стоки, за разглежданият период са проверени 77 обекта, като проверката е главно за изпълнение на дадени предписания за изготвяне на вътрешно-фирмена спецификация за пусканите на пазара опаковки за 2013 г. и месечни справки декларации за пуснатите на пазара опаковки. На територията контролирана от РИОСВ - Враца, няма лица изпълняващи задълженията си индивидуално по отношение на опаковани стоки и опаковки.

Строителните и инертни отпадъци се формират от строителството, ремонта и реконструкцията на сгради и други обекти. На територията на РИОСВ – Враца има две депа за строителни и инертни отпадъци: депото на община Враца и депото на община Мездра. Всички останали общини депонират генерираните минимални количества строителни отпадъци на закритите депа за битови отпадъци (за запръстяване и рекултивиране).

През изминалата година е извършван текущ и последващ контрол на обектите в региона по отношение управление на дейностите с производствени и опасни отпадъци. Повечето фирми, генериращи производствени и опасни отпадъци на територията на РИОСВ – Враца имат обособени площадки за разделното им събиране и тяхното временно съхранение, водят отчетност на количествата образувани и предадени отпадъци и имат сключени договори с лицензирани фирми за тяхното предаване. При констатирани несъответствия с екологичното законодателство са давани предписания, за изпълнението на които е извършван последваш контрол. В сравнение с предходни години се наблюдава намаляване на броя оператори, които не спазват условията в издадените разрешителни за дейности с отпадъци.

През годината е извършен контрол на всички инсталации за оползотворяване на отпадъци, които са на територията на област Враца. Основните потоци отпадъци, които се оползотворяват на територията на РИОСВ – Враца, са отпадъци от метали и пластмаса. Лицата, извършващи тези дейности, притежават разрешение по чл. 67 от ЗУО и/или регистрационен документ по чл. 78 от ЗУО.

След направената реконструкция на действащите инсталации на „Холсим” АД от началото на 2007 г. започна изгаряне на отпадъци ползвани, като алтернативни горива в циментовите пещи. За 2013 г. са изгорени 5 800,378 тона гуми, 4 128,76 тона месокостно брашно от екарисажите в гр. Шумен и гр. Варна, 56 040,242 тона нерециклируеми твърди горими отпадъци и 6 392,08 тона слънчогледови люспи.

За област Враца пречиствателна станция за отпадни води (ГПСОВ) - има само в гр.Враца. Образуваната утайка през 2013 г. е 422 т. Влагане на утайки от ГПСОВ за нуждите на земеделието за момента не се извършва. Количеството на натрупаната изсушена утайка се ползва за запръстяване на работните хоризонти на РДНО Враца-Мездра. Останалото количество се съхранява на изсушителните полета на ГПСОВ.

Генерираните болнични отпадъци от дейността на лечебните заведения в региона се съхраняват в затворени складове до предаването им за транспортиране на лицензирани фирми, съгласно сключени договори. Води се отчетност на видовете и количествата предадени отпадъци. Опасните болнични отпадъци се транспортират до съответната инсталация за контролирано обезвреждане. На територията на област Враца няма инсталации за третиране на болнични отпадъци. Всички болнични отпадъци предназначени за изгаряне се унищожават в инсинератора на ПУДООС – София.

През 2013 г. се забелязва подобряване чистотата на населените места в региона, намаляване количеството на образуваните отпадъци, подобряване на организацията по събиране, транспортиране и обезвреждане на видовете отпадъци, намаляване на риска от стари замърсявания. Не се експлоатират общинските сметища за битови отпадъци.

Увеличен е броят на отпадъците, които се предават за рециклиране и оползотворяване - метални отпадъци, отработени масла, хартиени, пластмасови и стъклени опаковки.

Наред с положителните тенденции се наблюдават и доста нерешени проблеми, а именно незадоволителни действия от страна на повечето общини по отношение на отпадъчни потоци от отработени масла, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, излезли от употреба МПС, негодни за употреба луминисцентни лампи и др.

Не се почистват своевременно замърсените пътища с отпадъци, което е задължение на собтвениците на пътищата, съгласно изменение и допълнение на ЗУО.

Все още се допуска изхвърляне на смесени битови отпадъци на нерегламентирани места в общините и около пътищата. Необходимо е намаляване количеството на отпадъците, които се транспортират до РДНО, чрез въвеждане на сепариране и компостиране на градинските и животински отпадъци, генерирани на територията на съответната община.

Голяма част от отпадъците от строителство и разрушаване, които не могат да бъдат повторно използвани се депонират на депата за битови отпадъци или на нерегламентирани сметища.

В региона няма съоръжения или депа за опасни отпадъци. Няма възможности за обезвреждане на някои видове опасни отпадъци или крайното им депониране на територията, на която се генерират.

На територията на РИОСВ – Монтана има две регионалните системи за управление на отпадъците. От страна на общинските съвети са взети решения и са създадени регионални сдружения за регион Видин и регион Монтана.

На територията, контролирана от РИОСВ - Монтана 100% от населението е обхванато в система за организирано сметосъбиране и сметоизвозване.

В експлоатация е Регионално депо Монтана (за битови и неопасни производствени отпадъци-клас „депо за неопасни отпадъци”), което обслужва общини Монтана, Бойчиновци, Берковица, Лом, Чипровци, Георги Дамяново, Брусарци, Медковец, Вършец, Якимово, Вълчедръм и Криводол (област Враца). Депото отговаря на нормативните изисквания и се експлоатира съгласно действащото екологично законодателство. На депото е изградена и сепарираща инсталация, в която от общия поток битови отпадъци се разделят отпадъците от хартия и картон, пластмасови отпадъци, както отпадъци от метални опаковки и отпадъци от стъкло.

На територията на област Видин предстои изграждането на регионално депо на отреден терен в землището на село Жеглица, като проектът за изграждането му е съобразен изцяло с нормативните изисквания. Предвидено е бъдещето регионално депо да обслужва всички общини на територията на област Видин. Регионалното депо се изпълнява по Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност. Предвидено е на депото да се изградят инсталации за предварително третиране на строителни отпадъци и компостиране на биоразградими отпадъци. За експлоатацията на депото е издадено комплексно разрешително с решение на министъра на околната среда и водите.

За отчетния период, на територията контролирана от РИОСВ - Монтана са закрити 5 броя нерегламентирани сметища. Извършена е техническа рекултивация на общинското депа за неопасни отпадъци в гр. Лом, м. „Сергена”.

През 2013 г. е осъществен контрол по управление на битовите отпадъци, като са извършени 67 броя проверки по населени места. При извършените проверки, касаещи управлението на БО са дадени 15 бр. предписания за почистване на замърсени терени. От направения последващ контрол по изпълнение на предписания е установено, че всички са изпълнени в срок.

На територията на РИОСВ – Монтана съществува едно депо за строителни отпадъци в гр. Видин, което не отговаря на нормативните изисквания и ще е в експлоатация до изграждането на регионална система за управление на отпадъците Видин. На площадката, предвидена за изграждане на регионално депо - Видин ще бъде изградена инсталация за третиране на строителни отпадъци. В останалите общини строителните отпадъци временно се съхраняват на площадки, определени от общината, с решения на Общинските съвети. Това са места разположени в близост до общинските депа. Строителните отпадъци, образувани от бита на населението се транспортират с транспорт на общината, от фирма подизпълнител или личен транспорт на гражданите. Общините в област Монтана и област Видин не разполагат с инсталации за предварително третиране на строителните отпадъци. Няма инвестиционни намерения от страна на общините или частния бизнес относно въвеждане на алтернативи на депонирането, специализирани технологии, инсталации и съоръжения за преработване и/или рециклиране на строителни отпадъци с цел тяхното оползотворяване, посредством повторното им влагане в строителството.

При контрол по управление на производствени отпадъци, образувани в резултат на производствената дейност на юридически лица са осъществени 91 броя проверки. На територията на проверените обекти има осигурени складове за съхраняване на производствените отпадъци, еднозначно обозначени за вида на съхраняваните отпадъци.

Извършени са 31 броя проверки на съоръжения за третиране на отпадъци. Всички проверени съоръжения притежават необходимите разрешителни. Извършени са 48 проверки по изпълнение на условия заложени в издадените Разрешителни и регистрационни режими за дейности с отпадъци.

РИОСВ- Монтана упражнява контрол на лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (производители и вносители на опаковани стоки) по отношение на отчетността и заплащането на продуктови и лицензионни такси. Лицата могат да изпълняват задълженията си по реда на чл. 14 от Закона за управление на отпадъците индивидуално или чрез колективни системи, представлявани от организация по оползотворяване. На територията, контролирана от РИОСВ – Монтана няма заявители, които да са подали документи за индивидуално изпълнение на задълженията си и постигане на целите.

През 2013 г. са извършени 47 броя проверки, при които установените и платени продуктови такси по набирателната сметка на ПУДООС за периода 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г., са в размер на 159 923,86 лв. По Наредбата за изискванията за производство и пускане на пазара на батерии и акумулатори и третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори, приета с ПМС №134/2000г. (ДВ, бр.61 от 2000г.) “Монбат” АД, гр. София, изпълнява задълженията си индивидуално, като за целта има програма, която е утвърдена от РИОСВ – София, тъй като съдебната регистрация на фирмата е на тяхна територия. Въведено е разделно събиране на отпадъците от опаковките в общините Видин, Монтана, Берковица, Вършец, Чипровци и Димово.

На територията на Видинска област договорите са тристранни: между Община Видин, „Екопак България” АД и „Нореком Б” ООД гр. Видин; между Община Димово, „Екопак България” АД и „Нореком Б” ООД гр. Видин и между Община Кула, „Екопак България” АД и „Нореком Б” ООД гр. Видин. Обслужването на системата за разделно събиране в област Видин се извършва от „Нореком Б“ООД, гр. Видин като събраните отпадъци се транспортират до площадката на фирмата в гр. Видин. На територията на област Монтана договорите са между общините и „Екопак България” АД. Разделно събраните отпадъци от опаковки в област Монтана се събират от фирма „БКО” ООД, по график изготвен от тях и съгласуван от съответната община и се транспортират до площадка в гр. Враца.

Шум и вибрации

Шумът е силен или слаб звук с неопределена, непостоянна честота и представлява звукова вълна. Човешкото ухо улавя шум с честоти от 16 Hz до 20 000 Hz, като с възрастта този диапазон намалява.

Съгласно разпоредбите на Закона за защита от шума в околната среда „шум в околната среда” – е нежелан или вреден външен звук, причинен от човешка дейност, в това число шумът, излъчван от транспортните средства от автомобилния, железопътния, водния и въздушния транспорт, от инсталации и съоръжения на промишлеността, и от локални източници на шум. Министърът на околната среда и водите, директорите на РИОСВ и упълномощени от тях длъжностни лица осъществяват превантивен, текущ и последващ контрол върху шума, излъчван от инсталациите и съоръженията от промишлеността.

Според Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда в България през 2012 г. анализът на данните от стратегическите шумови карти на основните пътни участъци с трафик над 3 000 000 преминавания годишно показва, че повишените шумови нива, засягащи население и сгради имат предимно локален обхват. Общата площ на територията покрай пътните участъци, изложена на стойности по-високи от 65 dB(А) е 734 435 191 кв. м. за показателя L24, и 260 758  397 кв. м. за показателя Lнощ. Най-голям е броят на жилищните сгради – 10 149 и жителите – 28 537, изложени на надгранични шумови нива през нощта в районите около първокласен път Е-79 - Граница Румъния - Видин - Димово - Ружинци - Белотинци - Монтана - Враца - Мездра – Ботевград - Горни Богров - София - Даскалово - Дупница - Благоевград - Симитли - Кресна - Кулата - граница Гърция.

Направената цялостна оценка на влиянието на шума в град Плевен показва, че автомобилния трафик е основен шумов източник. Значителен процент от жителите са подложени на наднормени нива на шума от автомобилния транспорт. Процента на населението на града, изложено на нива над граничните стойности за показателя L24 е 30,17%, а за Lнощ е 21,47% . Ограничено е влиянието на шума от железопътния транспорт, поради естеството на градоустройственото планиране, както и поради сравнително ниските нива на интензивност на железопътния трафик. По отношение на сградите подлежащи на усилена шумозащита (детски, лечебни, учебни, научноизследователски заведения и обществени сгради) само 4 през денонощието и 4 през нощта са изложени на нива на шум от железопътен трафик надграничните стойности.

Според Министерство на здравеопазването и ИАОС извършените измервания показват, че допустимите шумови нива са превишени в 501 бр. от контролните пунктове в страната, което представлява 69% от общия брой контролирани зони. Относителният дял на пунктовете с превишени нива намалява в сравнение с 2011 г., през която са били 72%. Анализът на данните показва, че случаите на установени най-ниски шумови нива – под 58 dB(A) са се увеличили с 1,6%, в сравнение с 2011 г. Положителен факт е, че броят на пунктовете с измерени нива в рамките на интервала 68 - 72 dB(A) е намалял значително - с 24 броя, като се запазва тенденцията през последните години този брой да намалява. В диапазона 73 - 77 dB(A) се наблюдава много слабо повишение с три пункта в сравнение с 2011 г. През 2012 г. отново липсват високите стойности на шумови нива от диапазона 78 - 82 dB(A) и над 82 dB(A).

Градовете София, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Перник и Сливен са водещи по рискова шумова експозиция на населението, следвани от градовете Русе, Велико Търново, Кюстендил. В град Видин се наблюдава повишение на броя на пунктовете с наднормени стойности, което вероятно се свързва с изграждането на обекта „Дунав мост Видин-Калафат”. В гр. Перник също се наблюдава повишение на шумовите нива, въпреки предприетите мерки от общината за организация на трафика на тежкотоварни автомобили.

През 2012 г. се забелязва леко подобрение на акустичната обстановка – изместване към по-ниските шумови диапазони и намаляване на броят на пунктовете с голяма наднормена експозиция в градовете София, Варна, Враца, Плевен, Попово, Смолян.

Данните от измерванията на шумовите нива извършени в рамките на Националната система за мониторинг на шума в урбанизираните територии показват, че граничните стойности са превишени в 69% от контролните пунктове, като се отчита намаление на относителния дял на пунктовете с наднормени нива спрямо 2011г., през която са били 72%.

РИОСВ – Плевен контролира шума в околната среда от дейността на около 90 действащи промишлени инсталации и съоръжения. От тях през 2013 г. са определени за планов контрол 17 бр. обекти, от които 12 бр. обекти с контролен мониторинг на шум и 5 бр. обекти с издадени комплексни разрешителни, със задължения за провеждане на собствен мониторинг на шум през отчетната година.

През 2013 г. са извършени проверки на 29 бр. промишлени източници на шум в околната среда, разположени на територията на РИОСВ – Плевен, от които:

• 12 бр. обекти с проведен планов контролен мониторинг по утвърден от МОСВ годишен график;

• 6 бр. обекти с планови проверки за изпълнение условията по фактор „шум” в издадените комплексни разрешителни;

• 2 бр. обекти с извънпланови проверки по жалби и сигнали;

• 2 бр. проверени нови обекти (в рамките на участие в Държавни приемателни комисии), извършили собствен мониторинг на шум в околната среда при въвеждане в експлоатация;

• 7 бр. проверени по документи съществуващи обекти без издадени КР – за резултатите от проведен собствен мониторинг на шум в околната среда.

В обхвата на плановите проверки, по утвърден годишен график се провеждат контролни измервания на нивата на шум в околната среда, съвместно с Регионална лаборатория – Плевен към ИАОС.

През 2013 г. са извършени общо 25 бр. измервания на шум в околната среда от

промишлени обекти.

Измерените промишлени източници отговарят на нормативните изисквания. От проверените обекти няма такива, за които да е констатирано превишаване на граничните стойности за нива на шум в околната среда. По тази причина през изтеклата година не са издавани предписания по фактор „шум”. На операторите на промишлени обекти са изпратени заключения относно наличието на съответствие с граничните стойности.

От проверените през 2013 г. промишлени обекти, в жилищни зони или в близост до такива зони се намират 9 бр. обекти. За тези предприятия освен спазването на нормата по границата на промишлената площадка (70 dBA) се контролира и спазването на граничната стойност за ниво на шум в т.нар. „място на въздействие” – пред най-близката жилищна или обществена сграда (55 dBA през деня).

В сравнение с предходния отчетен период, през 2013 г. няма съществена промяна в броя измерени промишлени обекти. Броят на обектите с контролен мониторинг е относително постоянен и лимитиран от капацитета на РЛ – Плевен. Броят на обектите, при които е констатирано превишение на граничните стойности, е минимален – един обект за 2011 г., а за 2012 г. и 2013 г. няма констатирани превишения. Нараства значението на превантивния контрол по фактор „Шум” чрез поставяне на адекватни условия за запазване качеството на акустичната среда в рамките на процедурите по ОВОС, ЕО и издаване на КР.

На територията на РИОСВ – Плевен задължение за разработване на стратегическа карта за шум има единствено Община Плевен. Във връзка с разработване на стратегическата карта за шум на гр. Плевен, през 2013 г. РИОСВ – Плевен представи на Община Плевен информация за предприетите мерки за намаляване на шума от промишлени обекти, за периода 2008 – 2012 г.

През 2013 г. в рамките на националната мрежа за радиационен мониторинг на околната среда, от Регионална лаборатория – Плевен към ИАОС са взети общо 134 бр. проби за измерване на радиационен фон и атмосферна радиоактивност, на територията на Плевенска, Ловешка, В.Търновска и Габровска област.

Мрежата за мониторинг обхваща и разположената на територията на Плевенска област преобладаваща част от 30-километровата зона около площадката на АЕЦ „Белене”, както и малка част от 100-километровата зона около АЕЦ „Козлодуй”. През изтеклата 2013 г. са извършени 122 бр. измервания на радиационния γ (гама) фон. Не са установени превишения за характерните за региона фонови стойности. Взети и изследвани са 12 бр. проби за съдържание на радионуклиди в атмосферния въздух. В изследваните проби не е регистрирано повишено съдържание на природни или техногенни радионуклиди, в сравнение с характерните за съответните райони стойности.

По компоненти през 2013 г. от Регионална лаборатория – Плевен са взети и изследвани следните проби: 77 бр. проби от необработваеми почви и 10 бр. проби от дънни утайки; 31 бр. проби от повърхностни и подземни води; 6 бр. проби от потенциални замърсители. В изследваните проби не е регистрирано повишено съдържание на природни или техногенни радионуклиди, в сравнение с характерните за съответните райони стойности.

Контрол нивата на шум се осъществява по съгласуван График с Регионална Лаборатория - Враца към ИАОС - София. По фактор “Шум” през 2013 г. по предварително утвърден график, съвместно с АРЛ-Враца към ИАОС-София, са извършени 12 бр. планови проверки, като броя на проверените оператори през 2012 г. е 26. През отчетният период са извършени и 21 бр. планови проверки, като за 2012 г. техният брой е 23.

При извършените планови проверки по изпълнение на условията залегнали в издадени Комплексни разрешителни на: „СВ Феникс” ЕООД, гр. Криводол, производствена база с. Мраморен, общ. Враца; „Стройкерамика” АД, гр. Мездра- производствена площадка гр. Враца; „Завод за хартия” АД, гр.Чирпан - производствена площадка в гр. Мизия и „Агростил- 2003” ЕООД, гр. Бяла Слатина /прекратена дейност с Решение на ИАОС- София от 2013 г. е отменено КР/ се установи, че Дружествата не работят и на прилежащите им площадки няма функциониращи източници на промишлен шум излъчван в околната среда.

В РИОСВ-Враца са представени 4 бр. Доклади с „Резултати от собствени периодични измервания на нивата на промишлен шум излъчван в околната среда“ от „Екопроект” ООД, гр. Враца с предмет на дейност - обезвреждане и депониране на неопасни отпадъци; Регионално депо за неопасни отпадъци с оператор община Оряхово с предмет на дейност- обезвреждане и депониране на неопасни отпадъци и „Яйца и птици” АД, гр. Мизия с предмет на дейност - отглеждане на птици (стокови носачки) на производствените площадки в Мизия и Козлодуй. Мониторинга е извършен, съгласно Условия към издадените Комплексни разрешителни и в съответствие с изискванията на Наредба №54 за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда.

Съгласно представените от операторите Протоколи на АРЛ-Враца и Доклади е установено, че измерените нива на промишлен шум, излъчван в околната среда, отговарят на нормите за допустими нива на шум заложени в издадените Комплексни разрешителни.

Радиационният контрол на територията на РИОСВ - Враца се осъществява от Регионална лаборатория - гр. Враца.

С цел следене наличието на радионуклиди в атмосферния въздух през годината са набрани 27 бр. аерозолни филтъра от стационарната станция в гр. Враца. Не са констатирани повишавания на специфичната активност на естествени и техногенни радионуклиди в атмосферния въздух и измерените стойности не се отличават от предходни години.

Радиологичен мониторинг на необработваеми почви и дънни утайки се извършва в 23 бр. пункта. През годината са взети са 58 бр. почвени проби и 6 бр. дънни утайки от пунктовете на Национална система за мониторинг на околната среда в 3-100км зона на АЕЦ „Козлодуй”. Гама-спектрометричният анализ на пробите показва, че няма съществени отклонения в измерената специфична активност на радионуклидите спрямо характерните за региона.

През 2013 г. по показател обща бета активност са анализирани 109 бр. водни проби по НСМОС в 3-100км зона на АЕЦ „Козлодуй”. Не са констатирани отклонения от обичайните стойности за обща бета активност за пунктовете. През годината не са взети проби от 5-6 блок специална зона на АЕЦ Козлодуй поради липсата на отток.

Анализирани са и 9 бр. водни проби отпадъчни и подземни води от АЕЦ „Козлодуй” по контрол на РИОСВ-Враца. При анализите не са констатирани отклонения от обичайните стойности за обща бета активност.

През 2013 г. продължава да се следи състоянието на радиационния гама-фон в постоянните пунктове за пробовземане на територията Врачанска област. Резултатите от мониторинга на станциите от 30-km зона - Хайредин и Оряхово и от 100-km зона - Враца показват, че мощността на еквивалентната доза е в границите на характерните фонови стойности за съответните пунктове и варират в граници от 0,10μSv/h до 0,19 μSv/h.

На територията на РИОСВ – Монтана се контролират 35 източника на шум в околната среда. През 2013 г., съгласно утвърден от министъра на ОСВ списък, са извършени 11 бр. проверки с 10 бр. контролни измервания на еквивалентните нива на шум по границите на хигиенно- защитната зона на обектите и в мястото на въздействие от промишлени обекти, разположени в близост до жилищни или обществени сгради, като не са констатирани превишения на граничните стойности. През периода не са получавани жалби и сигнали, свързани с излъчвания от промишлените източници шум в околната среда. Няма агломерации, основни летища, железопътни линии и пътища, определени като такива в Закона за защита от шума в околната среда. Съществуващите шосейни и железопътни артерии не могат да бъдат класифицирани като силно натоварени и не представляват сериозен проблем по отношение на шумовото натоварване на околната среда. Основните промишлени източници на шум са разположени в отдалечени от жилищните райони промишлени зони, като се предприемат мерки за обезшумяване на производствата и съоръженията. Предприятията, попадащи в обхвата на комплексния разрешителен режим, както и разположените в близост до жилищни райони извършват собствен периодичен мониторинг на шума, излъчван в околната среда. РИОСВ – Монтана, общинските ръководства и РЗИ в гр. Видин и гр. Монтана контролират шумовото натоварване на околната среда от различните видове източници и в рамките на своята компетентност разработват и следят за изпълнението на програмите за намаляване на шума, като част от програмите за управление на околната среда.

На територията на РИОСВ - Монтана действат три ЛМС  - в Монтана, Видин и Вълчедръм, които са част от Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама - фон. Измерванията на радиационния гама-фон се извършват 24 часа в денонощието от Локалните мониторингови станции. Регистрираните през 2013 г. стойности не се отличават от характерните за региона.

През 2013 г. са набрани и анализирани 26 бр. аерозолни проби. Не са регистрирани наднормени концентрации на естествени и техногенни радионуклиди, съгласно Наредба за основни норми за радиационна защита от 05.10.2012 г.

Наблюдават се следните тенденции за Северозападен район по отношение на ключовите индикатори за мониторинг на интеграцията на глобалните екологични въпроси в стратегическите документи за регионално развитие (с които следва да се отчитат резултатите от прилагането на трите Конвенции на ООН от Рио де Жанейро - съответно за биоразнообразието, промените в климата и опустиняването):

Относителният дял на антропогенно натоварените територии (инфраструктура, селища, промишлени обекти)

В резултат на извършени анализи антропогенно натоварените площи в Северозападен район са с дял 5,22%, като за страната тази стойност е 5,02%. На областно ниво водеща в класацията е област Враца – 6,32%, следвана от областите Плевен – 6,26%, Монтана – 4,92% и Видин – 4,33%. Най – малко антропогенно натоварени са площите в област Ловеч – 4,00%.

Изходните данни се актуализират на всеки 5-10 години от Европейската агенция по околна среда и кореспондиращите институции в страните членки на ЕС (последната актуализация е от 2006 г., към 2013 г. тече актуализация по сателитни снимки от 2012 г., като степента на готовност в различните държави е различна. За България се очаква проектът да приключи през 2013 г.). Данните се получават чрез компютърна и ръчна обработка на сателитни снимки, географски карти и друга помощна информация. Настоящите пресмятания са направени на база данни от проекта Корине Земно покритие.

Съотношение между горските, земеделските и урбанизираните територии

На територията на България относителният дял между земеделските, горските и урбанизираните територии е 51,68%, 42,31% и 5,02%. За Северозападен район тези стойности са съответно 65,06%, 28,38% и 5,22%. На областно ниво с най-голям дял на земеделските земи е област Плевен – 81,18%, следвана от областите Враца – 70,75%, Видин – 63,00%, Монтана – 62,42% и най – малък е делът на област Ловеч – 45,75%. Общините с най-висока стойност по този индикатор (над 88,75%) са Медковец, Хайредин, Якимово, Кнежа, Вълчедръм и Борован.

Делът на горските територии в Северозападен район  по области е съответно: област  Ловеч – 49,98%, следвана от областите Монтана – 31,18%, Видин – 31,14%, Враца – 21,71% и Плевен с 10,39%. Общините с най-висока стойност по този индикатор (над 70%) са Чипровци, Георги Дамяново, Тетевен и Чупрене.

С най-голям дял урбанизирани територии в Северозападен район са областите Враца 6,32% и Плевен 6,26%. Областите Монтана, Видин и Ловеч са съответно с дял 4,92%, 4,33% и 4,00%. С най-висока стойност по този индикатор (над 7%) са следните общини: Козлодуй, Видин, Мизия, Лом, Левски, Плевен, Враца и Борован.

Индикаторът „Съотношение между горските, земеделските и урбанизираните територии” предоставя възможност за проследяване напредъка в трите целеви области и съответно за постигането на целта за забавяне на сегашната скорост на загуба на биоразнообразие в световен, регионален и национален план.

Изходните данни се актуализират на всеки 5-10 години от Европейската агенция по околна среда и кореспондиращите институции в страните членки на ЕС (последната актуализация е от 2006 г., към 2013 г. тече актуализация по сателитни снимки от 2012 г., като степента на готовност в различните държави е различна. За България се очаква проектът да приключи през 2013 г.).

Емисиите на парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент)

Според ИАОС за периода 1988 – 2012 г., емисиите на основните парникови газове имат тенденция към намаляване. През 2012 г. са емитирани общи емисии на ПГ – 61 045,63 Gg CO2-екв. или 50,1 % от емисиите през базовата година. Емисиите на парникови газове на човек от населението намаляват от 13,6 тона  СО2- екв. през 1988 г. до 8,4 тона СО2- екв. през 2012 г. По този показател България се доближава до средния за Европейския съюз.

Анализът на данните от националните инвентаризации за периода до 2012 г. спрямо целта от Киото показва, че емисиите на парникови газове са значително по-ниски в сравнение с базовата 1988 г. и в момента България има необходимия резерв, който осигурява изпълнение на ангажиментите, поети с подписването на Протокола от Киото. Изпълнителната агенция по околна среда обобщава данните от инвентаризациите и ги публикува в годишни доклади, които са само на национално ниво, поради което не могат да бъдат предоставени данни за СЗР.

Като страна по Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата, България има задължението да провежда ежегодни инвентаризации на емисиите на парникови газове по източници и поглътители, съгласно утвърдената от РКОНИК методология. Инвентаризациите обхващат емисиите на основните парникови газове: въглероден диоксид (СО2), метан (CH4), диазотен оксид (N2O), хидрофлуоркарбони (HFCs), перфлуоркарбони (PFCs) и серен хексафлуорид (SF6), както и предшественици (прекурсори) на парниковите газове (NOx, CO и NMVOC) и серен диоксид (SO2).

Анализът на разпределението на основните ПГ в общите емисии (в CO2 – екв.) за 2012г. показва, че емисиите на CO2 имат най-голям дял от общите емисии на ПГ – 79,23%, емисиите на CH4 са на второ място с 11,77%, емисиите на N2O с дял 8,24% остават на трето място, F - газове са с дял от 0,76% - на четвърто.

Емисиите на парникови газове са тясно свързани с икономическия растеж, тъй като с нарастване на икономическата активност нараства и потреблението на енергия и природни ресурси. За периода емисиите на парниковите газове, получени при създаване на 1000 лева брутен вътрешен продукт  значително намаляват - от 2,48 тона СО2 - екв. за 1999 г. през 2012 г. те достигат до 0,79 тона СО2 – екв. Намаляването на емисиите за единица БВП е признак на устойчиво развитие на икономиката на страната. Между 1990 г. и 2007 г. емисиите на единица БВП намаляват в ЕС-27 с повече от една трета.

Разходите за дълготрайни материални активи с екологично предназначение  през 2012 г. в Северозападен район възлизат на 155 039 хил. лева или 9.15% от тези за страната (1 693 583 хил. лева). Намалението, което се отчита по този индикатор спрямо 2011 г. е с 22 519 хил. лева. В областите Ловеч, Враца и Видин се наблюдава намаление на разходите за опазване и възстановяване на околната среда в сравнение с 2011 г. съответно с 18 906, 26 416 и 1 153 хил. лв., докато в останалите две области в района -  Монтана и Плевен, отчетеното увеличение е почти двойно.

Разходите за дълготрайни материални активи с екологично предназначение на човек от населението на национално ниво за 2012 г. е 232.49 лв., като за Северозападен район разходите са 188.28 лв. Наблюдава се намаление спрямо 2011 г. в размер на 23.95 лв./човек. Враца и Ловеч са областите с най-много разходи на човек от населението, съответно 360.35 лв. и 251.23 лв. Област Монтана е с разходи 173.34 лв., докато разходите в областите Плевен и Видин са 88.74 лв./човек и 69.42 лв. Единствено в областите Монтана и Плевен по този индикатор се отчита увеличение спрямо предходната 2011 г. с 93.15 и 41.16 лв./човек.

Индикаторът „Дял от територията на териториалната единица с висок риск от ерозия” показва делът на територията с висок риск от ерозия, дължащ се на природни и антропогенни фактори.

По данни на Изпълнителната агенция по околна среда в периода 2007 – 2012 г. се наблюдава тенденция към ограничаване на водоплощната ерозия на територията на страната, както по отношение на площното разпространение, така и по отношение на средногодишните почвени загуби. В периода 2007 – 2012 г. загубите на почва от ветрова ерозия се запазват, но площите със слаб риск намаляват за сметка на тези с умерен и висок риск.

През 2012 г. наблюдаваната тенденция през последните години към ограничаване на площното разпространение на ветрова ерозия в страната, е нарушена. Площите със слаб риск намаляват за сметка на тези с умерен и висок риск. Важен е фактът, че загубите на почва остават в същия диапазон.

В област Плевен 438,6 км² или 9,4% е подложена на умерен действителен риск от водоплощна ерозия, за област Видин тези стойност са 295,51 км² или 9,7% от територията на териториалната единица. В останалите области стойностите са съответно: Ловеч - 362,01 км² (8,8%),  Враца - 280,68  км² (7,7%) и Монтана – 233,52 км² (6,4%). Данните за умерен до висок действителен риск от водоплощна ерозия показват най-високи стойности в областите Видин 9,5%, следван от област Ловеч 9,1% и област Враца 8,0%. С най-малък дял остават областите Плевен 5,2% и Монтана 4,9%. Най-голям е делът от висок и много висок действителен риск от водоплощна ерозия в област Ловеч, съответно 10,6% и 13,3%.

Степен на постигане на националните цели за използване на възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност

Минимизирането на загубите на електроенергия и обезпечаването на екологично чиста електроенергия от ВЕИ пряко допринася за намаляване използването на изкопаеми горива  за добив на енергия, поради което благоприятства за намаляване на влиянието на човешката дейност върху промените на климата.

Индикаторът отразява спестената енергия чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност и произведената енергия от ВЕИ в дадена АТЕ (община, регион, държава), сравнени с поставените национални цели.

По данни на МИЕ, през 2012 г. производството и потреблението на енергия от ВИ в страната значително се увеличава, като делът на енергията от ВИ в брутното крайно потребление на енергия достига 16,4%. С това България преизпълнява националната си цел през 2020 г. – делът на енергията от ВИ в брутното крайно потребление на енергия да бъде 16%. За периода 2011-2012 г., делът на енергията от ВИ в брутното крайно потребление на енергия в страната нараства с 1,8%. (2011 г. е 14,6%). По данни на Евростат през 2012 г., делът на енергията от ВИ в брутното крайно потребление на енергия в ЕС-28 е 14,1 % (по-нисък от делът за България – 16,4 %), като спрямо 2011 г. има увеличение с 1,1 %.

Произведената за Северозападен район електрическа енергия от ВЕИ през 2010 г. е 267 212 хил. кВтч или 4.6% от стойността за страната (5 787 814 хил. кВтч), което нарежда района на четвърто място спрямо останалите райони от ниво 2.

Инсталираните мощности за производство на електроенергия от ВЕИ на територията на района е 93.11 MW или 3,3% от тези за страната (2 855.07 MW). Областта с най-много инсталирани мощности е Монтана – 37,5 MW (40,3% от района), следвана от област Ловеч – 17,44 MW. Областите Видин, Плевен и Враца са със стойности 15,11 MW, 13,14 MW и 9,91 MW. На територията на област Монтана 26,5 MW инсталирани мощности са от ВЕЦ и 11,0 MW от фотоволтаични паркове и централи. Най-много инсталирани мощности от ветроенергийни паркове и централи има в област Плевен 5,45 MW, следванa от област Ловеч 2,72 MW.

Оценяване на напредъка по интеграцията на глобалните проблеми на околната среда, осъществена чрез прилагане на регионална политика и стратегическо планиране на регионалното и/или местно развитие, е целта на разработената система от количествени показатели, включваща последните седем индикатора.