РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО  НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ДОКЛАД

ПО  НАБЛЮДЕНИЕТО И КОНТРОЛА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА

РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН

(2007-2013), ВКЛЮЧИТЕЛНО НА МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ,

НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ ЩЕТИ В

РЕЗУЛТАТ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА

2009

Съдържание

уводна част

- осъществени предвиждания на Регионалния план за развитие на СЕВЕРоИЗТОЧен район (2007-2013) до момента........................................................................................................................4

- изпълнение на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологичните щети в резултат на прилагането на Регионалния план за развитие на СЕВЕРоИЗТОЧен район (2007-2013), съгласно становище по ео № 7 -3/2005 год. НА МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ...........................................................................................................................19

- Изпълнение на мерките за наблюдение и контрол при прилагане на Регионалния план на за развитие на СЕВЕРоИЗТОЧен район (2007-2013), съгласно становище по ео № 7 -3/2005 год. НА МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ...........................................................................................................................45

- Предложения за мерки/индикатори в Актуализирания документ за изпълнение на РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН за развитие на СЕВЕРоИЗТОЧен район (2007-2013) съгласно становище по ео № 7 -3/2005 год. НА МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ за наблюдение и оценка на влиянието върху околната среда в процеса на прилагането му......................................................61

- СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ................................................147

Докладът по наблюдението и контрола при прилагането на Регионален план за развитие на Североизточен район (2007-2013 г.), включително на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологични щети в резултат на прилагането на плана,  e изготвен на основание чл.30, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми  и в съответствие със Становище по ЕО № 7 - 3/2005 на министъра на околната среда и водите. Становището изисква разработването на такъв доклад за всяка календарна година от периода на действие на Регионалния план за развитие на Североизточен район и представянето му в Министерство на околната среда и водите не по-късно от 1 март на всяка следваща година.

Регионалният план за развитие на Североизточен район за периода 2007 – 2013 г. е приет с Решение на Министерския съвет № 1014 от 30 декември 2005 г., но реализацията му стартира през 2007 г.

В периода 2007-2008 г., с оглед хармонизиране на националното законодателство в областта на регионалното развитие с европейското се подготвят законодателни промени, които водят до приемането на нов Закон за регионалното развитие (обн. в ДВ, бр. 50 от 30 май 2008 г.) и Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие (обн. в ДВ, бр. 80 от 12 септември 2008 г.). Като страна-членка на Европейския съюз от 1 януари 2007 г. България следваше да изпълни изискванията за прилагане на Общата класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) в съответствие с Регламент (ЕС) № 1059/2003 и Регламент (ЕС) № 176/2008. На практика тази промяна бе нормативно регламентирана на национално ниво с новия Закон за регионалното развитие през 2008 г. Съгласно чл.4, ал.3, т.3  от Закона за регионалното развитие Североизточен район включва областите Варна, Добрич, Търговище и Шумен.

Поради съществените изменения във вътрешната и външната нормативна и институционална среда е изготвен проект на актуализиран документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Североизточен район за периода 2009-2013 г. Проектът е разработен в периода юни-септември 2009 г., като в него са отчетени и промените в Национална стратегия за регионално развитие 2005-2015 г. на база на проекта на актуализиран документ за изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие (2009-2015 г.). Актуализацията на Регионалния план e извършена в съответствие с Методическите указания за актуализиране на действащите стратегии и планове за регионално и местно развитие (2009 г.), изготвени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Следва да се подчертае, че проектът на актуализирания документ (2009-2013 г.) не отменя Регионалния план за развитие на Североизточен район (2007-2013 г.), а представя тенденциите в икономическите, социалните и екологичните процеси, откроили се в периода след приемането на Регионалния план. Корекциите в стратегическата част на документа са насочени към избягване на дублирането, като се търси по-тясна допълняемост между отделните приоритети и специфични цели за развитие на района с оглед постигане на определените главна и стратегически цели. Формулировките и обхватът на приоритетните области са прецизирани с оглед постигане на съответствие между целите на регионалната политика и финансовите инструменти за реализацията й.

Изготвеният доклад е първият доклад за наблюдение и контрол при прилагането на Регионалния план за развитие на Североизточен район (2007-2013 г.). Причините за изместването му във времето са посочените законодателни, институционални и териториални промени в сферата на регионалното развитие.

І. осъществени предвиждания на Регионалния план за развитие на СЕВЕРоИЗТОЧен район (2007-2013) до момента

Стратегическа цел 1 „Развитие на динамична икономика, основана на конкурентноспособност и иновации”

Постигнат e напредък по цел 1, тъй като се наблюдава устойчив темп на нарастване на абсолютния размер на БВП на района  средно с 9% годишно, но е по-нисък /94%/  от средния темп на годишното нарастване на  БВП за страната. Средното годишно нарастване на БВП/човек от населението на района е 10 % годишно, като този темп съответства на 95% от средния темп за страната.

Също така налице е нарастване на преките външни инвестиции до 20% от БВП на СИР за 2005г. , но постигнатият резултат е по-нисък  от средния дял на ПЧИ от  БВП за страната. Наблюдава се  нарастване на инвестициите за НИРД в последните години с 29%, като се очертава позитивна тенденция за динамична промяна.

Приоритет 1 – „Подкрепа за икономическото развитие, основано на растеж и заетост”

Постигнати резултати до 2006г.

- Преки чужди инвестиции -  В периода 2002-2006 г. преките чуждестранни инвестиции в района са се увеличили с 1 008 857 хил. щ. долари, като нарастването е с 301% на база 2002 г. За същия период ПЧИ в страната са нараснали с 354%. По размер на ПЧИ в последните години  районът е на трето място след Югозападния  и Южния централен район.

- Брутна добавена стойност - По този показател Североизточният район се нарежда на трето място след Югозападния и Югоизточния район, като делът му  е 13,7% от общата БДС за страната. Наблюдава се устойчив темп на нарастване на абсолютния размер на БДС, като той е по-нисък от средния за страната. Намалява делът на района в общия БДС за страната.

- Коефициент на заетост - В последните години се наблюдава устойчиво нарастване с 1,5% средно за година, като тенденцията е устойчива във времето и очертава напредък по отношение осигуряването на повече работни места за трудоспособното население. По-достигнат коефициент на заетост 45,7  районът е на трето място в страната, а достигната заетост е под средната за страната 46,7. Единствено област Варна е със заетост надвишаваща средната в страната.

- Нарастване на средните доходи - Тенденцията на нарастване на доходите е устойчива, но темповете са незадоволителни. По отношение нарастването на средните доходи на човек районът изостава след по-голяма част от останалите райони в България. През 2006 г. той е на второ място по отношение на абсолютния размер на общия доход на домакинство след Югоизточния район и на последно  по среден доход на човек.

- Нарастване на броя на МСП - Броят на предприятията в нефинансовия сектор на икономиката  се е увеличил  с  10661 бр., което съответства на  31,5 % спрямо 2002 г. и е много висок резултат, тъй като за същия период нарастването за страната е  с 16,5% . Североизточният район е постигнал темп, който е двойно по-висок от средния за страната.

- Нарастване броя на заетите с висше образование - Броят на заетите висшисти се е увеличили с  9,5% в последните години. За същия период средното нарастване  за страната  е с 5,0%. Тази тенденция е благоприятна с оглед развитието на иновации в региона и въвеждане на нови технологии, както и създаване на центрове за НИРД, които да обслужват бизнеса на територията на района. Районът е на трето място в страната по брой на заетите висшисти, след Югозападния и Южния централен район.

- Изградени участъци автомагистрали  в района – Пуснат е в експлоатация нов участък от автомагистрала „Хемус”, като в момента пътните комуникации от Варна до Шумен се осъществяват изцяло по автомагистралата. Подобрена е вътрешната транспортна достъпност в района и тази със съседните райони. Други реализирани проекти: „По-добри пътища- по-конкурентен регион”-община Силистра, финансиран от програма ФАР и реализиран в периода ноември  2005- юни 2007 г., с общ бюджет 284 877,39 евро; Възстановяване на път ІV 48004 Омуртаг-Птичево” - община Омуртаг, финансиран от програма ФАР и реализиран в периода 11.10.2006-11.10.2007 г., с общ бюджет 396 393,86 евро.

- Използване на вятърна енергия - Районът е на първо място в страната по

инсталирана мощност на база на използване на ВИЕ. В процес на реализация са някои големи проекти.  Изграждат се   ветропаркове в крайбрежните части /в района на Калиакра и Шабла/, където природният потенциал  се оценява като най-подходящ. В района на Калиакра вече са монтирани 35 бр. вятърни генератора с изградена мощност 35 мегавата

ОП „Транспорт 2007-2013”

ОП „Транспорт” е специфична програма, която има предварително определени бенефициенти и конкретни големи инфраструктурни проекти, предвидени да бъдат финансирани по нея.

За Североизточен район такъв проект е “Информационна система за управление на морския трафик VTMIS – Фаза 3 „Окончателно разширение на системата за цялата брегова ивица, интегриране в единна национална система и общоевропейски структури”, с индикативен бюджет – 3, 85 млн. евро. и бенефициент : Държавно предприятие ”Пристанищна инфраструктура”.

Приоритет 2 „Развитие на конкурентноспособен аграрен сектор, съживяване на селските райони”

Районът има голям потенциал и добри традиции в развитието на селското стопанство. Напредъкът в областта на селското стопанство е свързан с реализацията на проекти по програма САПАРД на територията на района и постигането на целите на Националния  план за развитие на земеделието и селските райони 2007-2013 г., а не с реализацията на РПР на Североизточния район.

Към 13.08.2009г Изпълнение на процедурите по Програмата за развитие на селските райони:  Общ брой ползватели на субсидиите по Мярка 112 и по Мярка 121 в СИР – 155, от които:

- по мярка 112 “Млади фермери”  - 111 ползватели

- по Мярка 121 «Модернизиране на земеделски стопанства»  -  44 ползватели

Общо изплатени субсидии по двете мерки в размер на  16 715 588,88 лева

Приоритет 3  „Постигане на качествен и атрактивен туризъм и териториално балансиране на туристическото развитие в района”

Постигнати резултати до 2006г.

Районът е най-атрактивният в страната по отношение възможностите за морски туризъм.

- Нарастване на реализираните нощувки  - Броят на реализираните нощувки се е увеличил с 15%, при средно нарастване за страната от 45%  за същия период. Въпреки нарастването броя на туристите, натоварването  на туристическата инфраструктура, в сравнение с 2002 г. е по-ниско.  Североизточният район е на първо място в страната по брой на туристите.

- Нарастване на реализираните нощувки от чужденци - Нощувките на чужденци  са нараснали с 13%. Североизточният район е на първо място в страната по брой на туристите  чужденци.

- Нарастване броя на леглата - Броят на леглата в средствата за подслон  е нараснал с 45%. Районът е на второ място в страната по брой на легла. Като цяло в района е постигнато по-високо натоварване на  легло по отношение на  реализираните нощувки в сравнение с конкуриращия го Югоизточен район и средните данни за страната, което показва по-ефективно използване на изградената туристическа инфраструктура.

- Инфраструктурно осигуряване на отрасъла – Осигурена е добра транспортна достъпност до туристическите обекти в района. Телекомуникационната мрежа на района е сравнително добре развита, като по степен на цифровизация Североизточният район е на второ място след Югозападния район.

- Обществено водоснабдяване /доставена вода на човек/ – По отношение  общественото водоснабдяване на населението с питейна вода в Североизточния район през 2006 г. е достигнато ниво от 83 литра/човек на ден, което е по-малко от средното за страната 97 литра/човек на ден.

Принос за напредъка по  приоритета:  Програма ФАР  има принос при реализацията на проекта „Туристическа дестинация  Добруджа” в община Добрич в периода 29.11.2006- 29.11.2007 г. с общ бюджет 33 638,26 евро; Друг значим проект е проектът, финансиран от програма ФАР, който подкрепя развитието на туризма в района - „Общински пътища за достъп до туристически обекти”,  община Добрич, който се реализира в периода 30.11.2007 г. - 30.01.2008 г. на обща стойност 162 022,90 евро.

Стратегическа цел 2 „Мобилизиране и повишаване качеството на човешкия потенциал и достигане до европейски стандарти на заетост и жизнена среда”

С реализацията на тази стратегическа цел се очаква да се въздейства пряко върху  развитието на човешките ресурси в района чрез подобряване достъпа до образование и обучение  с ново качество, както и насърчаване на заетостта.

Приоритет 4 „Повишаване потенциала на човешките ресурси, социалната  и образователната инфраструктура”

Констатиран е напредък по отношение реализацията на посочената стратегическа  цел на основа на:

- Нарастване броя на заетите лица – Нарастването  на  броя на  заетите лица в района в периода  2004 - 2006 г. е 8,7%, при среден темп за страната 6,4%. По общ брой на наетите лица през 2006 г.  СИР е на трето място в страната след Югозападния и Южния централен район.

- Коефициент на заетост – Този коефициент в района в последните години устойчиво нараства с 1,5% средно за година, като тенденцията е устойчива във времето и очертава напредък по отношение осигуряването на повече работни места за трудоспособното население. По-достигнат коефициент на заетост 45,7  районът е на трето място в страната. Достигнатата  заетост е под средната за страната 46,7 %.

- Нарастване на коефициента на икономическа активност – Икономическата активност на населението в СИРП е 52,2%  и е по-висока от средната за страната, като  областите Варна и Добрич се характеризират с по-висока икономическа активност от средната за страната и района

- Намаляване на коефициента на безработица –  Коефицентът на безработица спада в последните години, като в периода 2002 - 2006 г. той е намалял общо с 9,4%. За същия период промяната на коефициента на безработица в страната е 8,8%, което очертава едни по-динамични промени на пазара на труда в СИР, в сравнение със средните темпове за страната.

- Нарастване броя на  заетите с НИРД – Средно със 75 д. годишно нарастват заетите, които работят в областта на проучванията, технологичното развитие и иновациите в Североизточния район. В последните години общото увеличение на  заетите в областта на проучванията в страната е нарастнал с 13 %, докато в Североизточния район  ръстът  е 20%. Районът е на трето място по брой на заетите с НИРД.

- Намаляване броя на безработните лица до 29 г. – В последните години намалява броят на регистрираните безработни лица под 29 г. с  22717 души. Независимо от това районът е на второ място в страната по брой на регистрираните безработни лица до 29 г., като се очертава необходимост от по-активни мерки на пазара на труда.

Приоритет 5 „Екологизация на средата и устойчиво градско развитие”

- Използвани нови енергийни източници - Районът е на първо място в страната по инсталирана мощност на ветрогенераторите.  В процес на реализация са няколко мащабни проекта: изграждат се  ветропаркове в крайбрежните части /в района на Калиакра и Шабла/, където природният потенциал  се оценява като най-подходящ. В района на Калиакра вече са монтирани 35 бр. вятърни генератора с изградена мощност 35 мегавата

- Водоснабдяване на населението л/човек на денонощие - По отношение общественото водоснабдяване на населението с питейна вода в Североизточния район през 2006 г. е достигнато ниво от 83 литра/човек на ден, което е по-малко от средното за страната 97 литра/човек на ден.  До средното ниво за страната се доближава единствено област Варна. В периода 2002-2006 г. нарастването на количеството питейна вода на човек се е увеличило с 8 куб.м.

- Дял на обслуженото население от СПСОВ - По дял на обслуженото население от СПСОП  -50,8% районът е над средното ниво за страната - 41,1%, като заема второ място след Югозападния район. Относителният дял на заустените третирани отпадни води в района е 64,9% и е по-нисък от средния за страната 71,9%.  Общият дял на заустените третирани отпадни води в Североизточния района намалява, което се дължи на изграждане на  канализационни мрежи в населени места без изградени съоръжения за третиране на отпадните води.

- Разходи за опазване и възстановяване на околната среда - Разходите за опазване на околната среда  в Североизточния район са 11,8 % от разходите в страната.  По този показател районът се нарежда на четвърто място след Югозападния, Южния централен и Югоизточния район.

- Дял на третираните отпадни води - Делът на третираните отпадни води в района е 65% и е по-нисък от средния за България- 71,9%. Североизточният район  по отношение пречистването на отпадните води е на  пето място.

Брой договорирани проекти към 30/09/2009г. на територията на Североизточен район  - 34 проекта по ОП”Околно среда” /Техническа помощ сектор “Води", Техническа помощ сектор “Отпадъци", Строителство сектор “Води"/.

Стратегическа цел 3 „Въвеждане на съвременни подходи на управление, развитие на партньорството и териториалното сътрудничество”

Реализацията на тази стратегическа цел се очаква да въздейства за подобряване координацията и партньорството при изпълнение на плановите документи и развитие на проектен капацитет за усвояване и управление на средствата от структурните фондове на ЕС.

Приоритет 6  „Повишаване на административния  и проектен капацитет и развитие на модерни форми на услуги”

- Заети лица в областните администрации -  В последните години средното годишно увеличение  на  броя на заетите лица в областните администрации периода  е 2,5 % , при среден темп за страната 3,2%. Районът е на трето място по брой на заетите в областните администрации, но характеристиките му се доближават до тези на районите които заемат първите места.

- Заети лица в областните администрации с висше образование  -  Заетите в областните администрации в Североизточния район  с висше образование  съответстват на  88,1% от общия брой, при показател за страната 85,2%.

- Заети лица в общинските администрации - Нарастването  на заетите в общинските администрации  е средно с 3,2% годишно, при среден темп за страната 1,2%.

- Заети лица в общинските администрации по степен на  образование – Служителите с висше образование в общинските администрации в СИР са 52%, при среден дял на  същите в страната- 53%. В периода 2002-2006 г. нарастването на заетите вишисти в общинските администрации е  56%  при средно нарастване за страната- 37%.

- Брой договорирани проекти към 30/06/2009г. по ОПРР с бенефициенти от Североизточен район: 39 на обща стойност 96 297 888, 12 лв.:

- По схема “Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа” - сключени 6 договора с общините: Попово, Търговище, Варна, Аксаково, Нови пазар и Каспичан на обща стойност 24 761 122,22 лева

- По схема “Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие“ - сключени  9 договора с общините: Тервел, Суворово, Велики Преслав, Каварна, Омуртаг, Венец, Каолиново, Върбица, Никола Козлево на обща стойност 8 479 522,90 лева

-  По схема “Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” - сключени  13 договора с общините: Попово - 2 проекта, Аксаково,    Добрич-град,  Добричка - 2 проекта, Каспичан - 2 проекта, Провадия, Аврен,  Варна – 3 проекта на обща стойност 56 612 561,16 лева

- Брой на подадените проекти по ОПРР към 30/06/2009г.:

- По схема “Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” -  43 предложения

- По схема “Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа” - 12 предложения

- По схема “Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие“ - 19 предложения

- По схема “Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики” - 10 предложения от общини и областни администрации / без НПО/

Приоритет 7 „ Развитие на териториалното сътрудничество”

Има значителен напредък, предимно по отношение реализация на проекти за трансгранично сътрудничество

- Брой реализирани проекти в областта на териториалното сътрудничество -Реализирани са над 20 проекта за трансгранично сътрудничество.

В района се реализират много проекти, финансирани от програмата PHARE СВС за България и Румъния. Такива са:

- Популяризиране на общото културно-историческо наследство Силистра  - Кълъраш, Румъния;

- Проект за " Трансграничен туризъм по Долен Дунав" 2006 г.  на Окръжен съвет  - Кълъраш, финансиран от Програма ФАР ТГС 2004, в който община Силистра е партньор. В рамките на проекта се разработва обща стратегия за развитие на трансграничния туризъм в региона и се подготвят триезични рекламни материали за туристическите обекти.

- Проект „Религиозните паметници на Добруджа - идентификация и легитимация”- Музейни работници от Силистра, Добрич и румънските градове Констанца и Мангалия изследват, документират и фотографират 100 култови паметника от Северна и Южна Добруджа.. Изследванията ще бъдат представени в луксозен албум на три езика /български, румънски и английски/  и на магнитен носител. В албума ще бъдат представени и туристически маршрути. 50 от обектите ще бъдат оборудвани с указателни и информационни табели според европейските изисквания. Проектът получава финансова подкрепа по програма ФАР-ТГС " България  - Румъния" в размер на 34  215 евро.

- Проект: " Общ мениджмънт на околната среда чрез контрол на популацията комари в трансграничната зона Кълъраш - Силистра"  През септември, 2007 г., Окръжен съвет - Кълъраш започна изпълнението на нов проект в рамките на Програма ФАР Трансгранично сътрудничество Румъния-България 2005, бюджетна линия RO2005/017-535.01.02.01, в партньорство с община Силистра (България), Агенцията за опазване на околната среда - Кълъраш, и   E.I.D. Atlantique (Франция). Стойността на проекта е   283 085 евро.

Основната цел на проекта е: повишаване на качеството на живот чрез подобряване на управлението на околната среда, оползотворяване на туристическия потенциал и опазване на биоразнообразието в трансграничната зона Кълъраш & ndash Силистра.

- Проект: " Черна вода - Силистра: специфика и взаимодействия в културата" Реализира се от програма Фар-ТГС 2005. Проектът цели    укрепване на приятелските връзки и взаимодействия, трансгранично коопериране, чрез културен обмен между община Черна вода и Силистра. Около 2000 души от граничните общности са включени пряко в културните дейности.

- Проект „Рехабилитация на път ІІ-29 от българо-румънската граница към Генерал Тошево” – програма за ТГС между България и Румъния;

- „Подготовка на бъдещи проекти в областта на околната среда” по програмата за ТГС между България и Румъния. Проектът се реализира в рамките на програмата за ТГС и цели да подготви правителствата на България и Румъния за изпълнение на европейските изисквания в областта на околната среда.

- „Подготовка на проект за влажна зона в област Силистра и прилагане на мерки за защита и възстановяване във  връзка с местното индустриално развитие”;

- „Изграждане на съвместна система за контрол на замърсяващите емисии на българо-румънската граница на Долен Дунав”;

- Проекти по Съвместния фонд за малки проекти в България и Румъния в областите Силистра и Добрич, подпомагащи граничните райони да преодолеят специфичните проблеми в развитието си;

- Строителство на околовръстен път Силистра;

- Проект „ Устойчиво икономическо развитие на българо-румънския дунавски регион”, който цели укрепване на капацитета за изготвяне на подходящи проекти и привличане на финансиране по програма РНАRE СВС.

- Проект „ Съвместна програма за управление качеството на въздуха по българо-румънската граница, по поречието на Долен Дунав”;

- „Устойчиво развитие и опазване на биоразнообразието в българо-румънския граничен участък”;

- „Интегрирано управление на трансграничните подземни води между България и Румъния в Добруджа”;

- „Проекти от хората за хората” , реализирани в рамките на Съвместния фонд за малки проекти в областите Добрич и Силистра;

- „Подготовка на проекти по пограмата РНАRE СВС България-Румъния,  които да се финансират от структурните фондове на ЕС”;

Важни проекти в рамките на Финансов меморандум 2005 г. са :

- „Устойчиво развитие на българо-румънския граничен регион”. Насочен е към ефективно използване на икономическия потенциал в синергия с устойчивото използване на природните ресурси и опазване на биоразнообразието.

- „Техническа помощ за подготовка на проекти за ТГС по програмата България-Румъния”- Ще подпомогне централните и местните власти в България да осигурят ефективно, ефикасно и прозрачно управление на програмата за ТГС от 2007 г. и ще осигури институционално развитие за прилагане на ТГС програми.

- Брой на сключените споразумения за сътрудничество - Постигнати са добри резултати и реализирани 3 проекта за междурегионално сътрудничество. Наличен добре развит административен  капацитет.

Реализират се и проекти от типа междурегионално и транснационално сътрудничество като:

- Трансграничен проект " Развитие на селските райони по протежението на река Дунав, чрез създаване на трансграничен велосипеден маршрут" , част от европейски маршрут " Евровело 6" -  Община Силистра е партньор на немското правителство този проект.     Основната цел на проекта е да се трасира велосипеден маршрут във всички държави в Европа от извора на р. Дунав - до делтата й в Румъния.

- „Интегрирано наблюдение на водите на българското черноморско крайбрежие от Дуранкулак до Резово”;

- В периода ноември 2007 – май 2008г. бе реализирана българската част от международния проект «Пространствено планиране на крайбрежните зони - PlanCoast» (2006-2008)”, INTERREG ІІІВ CADSES, по който Областна администрация – Варна бе водещият български партньор. Основната цел на "PlanCoast" бе насърчаването на устойчивото развитие в крайбрежните зони на Балтийско, Адриатическо и Черно море, както и прилежащите им земни и морски площи, както и обмяна и натрупване на опит и добри практики в прилагането на интегриран подход за пространствено планиране на крайбрежни територии. Проектът обедини усилията на 16 европейски партньора от 11 страни - Германия, Полша, Албания, Босна и Херцеговина, Хърватска, Италия, Черна гора, Словения, Румъния, Украйна и България. Събрана бе актуална база данни, която да послужи за основа за пространственото планиране в бреговите и морските зони. Разработват се пилотни проекти за пространствено планиране на крайбрежните морски зони, както и предложение за план за използване на 12-милната морска зона на Варненския бряг. Изготвени бяха препоръки във връзка с планираното използване на морето.

- Проект „Моят бряг”, чиято цел бе да създаде визия за развитието на българското Черноморско крайбрежие до 2030-та година, бе реализиран на територията на областите Варна и Добрич от Североизточен район. Постигнатите резултати и направените изводи, заключения и общи препоръки, биха могли да подпомогнат следващите усилия за въвеждането на интегрирано териториално планиране на крайбрежните и морските пространства, за осъществяване на бъдещ мониторинг на крайбрежните морски води съгласно Рамковата Директива за водите.

Други реализирани проекти от регионално значение:

- Приключи работата по проект № 014664 „Регионална иновационна стратегия на Североизточен район за планиране” / РИС на СИРП, NE-BG RIS/ по 6-та Рамкова програма на ЕС, Направление „Изследвания и иновации” и договор, сключен с Европейската комисия, с начало 1 юни 2005г. и край 31 януари 2008г. Проектът бе изпълнен в партньорство с координатора Високотехнологичен бизнес инкубатор – Варна, Обединението на областните управители в Североизточен район за планиране (в който влизат областите Варна, Добрич, Разград, Силистра, Търговище и Шумен), Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Университета в Западна Македония, Гърция, Регионалната администрация Лигурия, Италия и Регионалната администрация Абруцо, Италия. Разработена бе стратегия, която предоставя рамката за оптимизиране на иновационната политика и иновационната инфраструктура на регионално равнище, съобразени най-вече с потребностите на бизнеса. Изготвени бяха 45 пилотни проекта и бе постигнат регионален консенсус. Регионалната иновационна стратегия насърчава сътрудничеството между частния сектор, малкия и среден бизнес, научноизследователските организации и публичната администрация, за да се повиши иновационния капацитет на региона.

- Пилотната интегрирана грантова схема за регионално развитие на Североизточния район за планиране по Програма ФАР-ИСС на ЕС бе първият многокомпонентен проект в България с цел подготовка за усвояване на средства по Структурните фондове на ЕС. Той бе фокусиран и върху създаване на условия за балансирано развитие на българските региони, намаляване на различията в областта на трудовата заетост, доходите и възможностите за развитие, укрепването на административния капацитет.

В периода от януари 2006 до август 2007 бяха изпълнени 31 грантови договора на обща стойност 6,14 милиона евро по четири компонента:

- Изграждане и поддържане на пътища, ВиК, комуникационни и др. инфраструктурни мрежи;

- Развитие на човешките ресурси и местни инициативи за заетост – квалификационни курсове в приоритетни професии, езиково и компютърно обучение;

- Интегрирана подкрепа за развитие на туризма – рехабилитация на туристически обекти и достъп до тях, информационни центрове и материали, събития и нови туристически продукти;

- Инвестиции за подкрепа на условията и външната среда за сектора на производство – обучения и консултации по мениджмънт и развитие за малки и средни предприятия от сектора и създаването на услуги.

Брой договорирани проекти към 30/06/2009г. на територията на Североизточен район по ОПРР, приоритет Местно развитие и сътрудничество/ Междурегионално сътрудничество – 11 договора на стойност 6 444 681, 84 лв.

Възможности: Стратегическото географско положение на Североизточен район позволява да се използват възможностите за териториално сътрудничество предоставяни от учреденият през м. септември 2008г. Черноморски Еврорегион, като нестопанска организация, подпомагаща сътрудничеството между регионите и общините в басейна на Черно море. Организации от Черноморския регион, области и градове ще могат да кандидатстват по програмата "Черноморска синергия" на Европейския съюз чрез съвместни проекти за развитие на енергетиката, екологията, културата, туризма.

- Североизточен район е и един от двата избираеми български района от ниво 2 по Съвместната оперативна програма „Черно море 2007-2013”  и чрез потенциалното си участие в програмата районът би могъл да постигането на нейната основна цел, а именно, засилено и устойчиво икономическо и социално развитие на регионите от Черноморския басейн.

Обща стойност на одобрените проекти на територията на Североизточен район по Оперативните програми 2007-2013, съфинансирани от фондовете на ЕС  към ІІІ-то тримесечие на 2009г.

- ОП “Околна среда”:

Техн. помощ сектор “Води"  -                                     28,5 млн.лв

Техн. помощ сектор “Отпадъци"  -                              3,3 млн.лв

Строителство сектор “Води" -                                    89,3 млн.лв

Обща стойност на одобрените проекти в СИР -    111,1 млн.лв

- ОП “Административен капацитет”:

Обща стойност на одобрените проекти в СИР -        7,5 млн. лв

- ОП “РКБИ”:

Обща стойност на одобрените проекти в СИР -     10,3 млн. лв

- ОП “Развитие на човешките ресурси”:

Обща стойност на одобрените проекти в СИР -       5,2 млн.лв

- ОП “Регионално развитие”:

Обща стойност на одобрените проекти в СИР -     96,3 млн.лв

- ОП “Транспорт”:

Обща стойност на одобрените проекти в СИР -        3,9 млн.лв

- Програма за развитие на селските райони”:

Обща стойност на одобрените проекти в СИР -       16,8 млн.лв

II. изпълнение на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологичните щети в резултат на прилагането на Регионалния план за развитие на СЕВЕРоИЗТОЧен район (2007-2013), съгласно становище по ео № 7 -3/2005 год. НА МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

1. За районите, в които нивата на един или няколко замърсители превишават установените норми, да бъдат изготвени и прилагани Програми за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух.

Във връзка с изпълнението на горепосочената мярка от Становище № 7-3/2005 г. на министъра на околната среда и водите относно Екологичната оценка  на РПР в Североизточен район 2007-2013г., за подобряване на КАВ на територията на общините Варна, Белослав, Девня, Провадия и Добрич действат общински програми за подобряване качеството на въздуха, целящи привеждането на замърсителите с наднормени стойности в нормите за имисиите за населените места. Констатацията от Годишния доклад за състоянието на околната среда за 2008г. на РИООСВ-Варна сочи, че всички планове за действие са актуализирани и са залегнали в разработените по чл. 79 от ЗООС Програми по околна среда.

На територията на Североизточен район, агломерацията Варна-Девня е характеризирана в национален мащаб като "гореща точка", тъй като тук са концентрирани източници на атмосферно замърсяване и на замърсяване на Белославското и Варненското езера, макар че през последните години извършените замервания показват нормализиране на състоянието и привеждане  на данните в допустимите норми.

В общините от Североизточен район, и особено в общините Варна и Девня, класифицирани, като «горещи» екологични точки, предвид съществуващата потенциална опасност от влошаване здравето на населението като резултат от замърсяване на АВ, да продължи усъвършенстването на системите за наблюдение и контрол на качеството на атмосферния въздух и да се ревизират определените пределно допустими отклонения от съответните пределни норми за всички замърсители на АВ в районите за оценка и управление на  КАВ на територията, контролирана от съответните РИООСВ.

- Да се изготвят акваториални планове

Изпълнението на тази мярка от Становището на МОСВ № 7-3/2005 г.  по екологичната оценка на РПР в СИР 2007-2013г.,  за изготвяне на акваториални планове на черноморските общини не следва да бъде отчитано, тъй като съдържанието и редът за разработване на    регионални планове и на актуализиран документ за изпълнението им са регламентирани от Закона за регионалното развитие и Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие и не включват планови намерения за изготвянето на акваториални планове. Подобна мярка следва да бъде разписана по отношение изпълнението на планови документи, разработвани в съответствие с разпоредбите на нормативни документи в областта на устройственото планиране.

Според Закона за устройство на българското черноморско крайбрежие към всички общи устройствени планове на общините по крайбрежието трябва да има и част за устройство на акваторията. Досега в България не е правено проучване за транспорта, пристанищата, рибарските стоянки и яхтени кейове,  плажните ивици, зоните за аквакултури и спорт в акваториалните зони.

Принос на изпълнения през периода 2007-2008г. българо-холандски проект "Моят бряг" на територията на черноморските области Добрич, Варна и Бургас е подготовката на анализ и препоръки как да се пристъпи към устройствено планиране на акваторията. Първият план, който ще представи подобна разработка, е Общият устройствен на община Варна. Планът е в процес на доработване и подготовка на екологична оценка. Възложен е и се разработва и Общият устройствен план на община Шабла. Експертите в МРРБ са върнали проекта за допълване и доработване. Следва процедура по съгласуване и обществено обсъждане. Той ще бъде приет до края на тази година. Поради непредставено техническо задание се забавя възлагането на общия устройствен план на община Балчик. Изготвените по проекта  "Моят бряг" в резултат от двегодишно проучване на бреговата зона препоръки, ще бъдат предоставени на авторите на устройствените планове.

През периода декември, 2006г. – май, 2008г. Областна администрация - Варна и Черноморска мрежа на НПО - Варна участваха като партньори в международен проект «Plan Coast» по програма INTERREG III B CADSES, с основна цел - увеличаване устойчивото развитие на крайбрежните зони на  Балтийско, Адриатическо и Черно море. Един от планираните и постигнат от българските партньори резултат от реализирането на пилотния проект на територията на област Варна е «Изготвяне на предложение за план за използване на морето за 12 милната морска зона на Варна». При изпълнение на пилотните дейности са установени конфликти,  свързани с природо-географските условия и урбанизацията на крайбрежието: наличие на древни и съвременни свлачищни процеси в почти цялата северна крайбрежна зона на Варненска област; урбанизация, извършвана без адекватна инфраструктура и инженерна подготовка на земната основа и замърсяване от урбанистичния натиск; непрекъснато разрастващи се туристически и селищни образувания и Зони по Натура 2000, както и  конфликти, свързани с разположението на даляни и навигационни маршрути в част от Варненския залив. Установено е, че решението на проблемите със свлачищата на сушата и с aбразията не може да стане самостоятелно за всеки проблем – нужно е предприемането на комплексни технически /инженерни/  решения не само на сушата, но и по брега.

Изготвеното в рамките на проект „ПланКоуст” предложение за план за използване на 12-милната морска зона на Варна – Комплексна визия относно разположението на хидро-технически съоръжения в крайбрежните зони и сценарии за разполагането на съоръжения за защита на брега от абразия, ерозия, свлачища, щормове, вълнения, както и за защита и увеличаване на пясъчната ивица, също може да бъде успешно използвано при изготвянето на акваториални планове за крайбрежните общини в Североизточен район.

Бъдещото икономическо развитие, в т.ч. и на туризма в района, ще изисква промяна в процеса на интегрирано управление на бреговата зона според принципите на ИУКЗ и с акцент за адаптиране към климатичните промени, както и в подхода на проектирането на инженерните съоръжения и вземането на решения за защита на бреговете от наводнения и ерозии с участието на всички заинтересовани лица.

3. Да се развива електропроизводството при използване на възобновяеми енергийни източници

Интересът към използването на възобновяемите енергийни източници в Североизточния район непрекъснато нараства. Изследванията на енергийния потенциал на вятъра показват, че в крайбрежните територии на  района (особено около нос Калиакра и нос Емине) съществуват  отлични възможности за развитието на ветроенергетиката, тъй като попадат в т. н. Зона на голямата ветроенергетика. Средната многогодишна скорост на вятъра тук превишава 6-7 м/сек, като броят на часовете през годината със скорости превишаващи указаните е над 70-85 %. Средногодишната продължителност на интервала 5-25 м/с тук достига около 6600 h, което представлява около 75 % от броя на часовете в годината. През 2008г. на територията на община Каварна в землището на с. Българево е реализиран първият голям ветроенергиен парк в България - Калиакра Уинд Пауър АД. Ветрогенераторният парк се простира на площ от 2500 дка, разполага с 35 ветрогенератора и собствена подстанция. “Калиакра Уинд Пауър” е и първият парк, който разполага с уникална радарна система. Монтираните на територията на парка радари целят предотвратяване на смъртните случаи сред птиците по пътя “Виа Понтика” по време на есенния и пролетния прелет, като при засичане на полета автоматично се изключват работещите ветрогенератори. През 2009г. на територията на община Каварна заработиха нови два ветроенергийни парка - Ветропарк „Камен бряг” на територията на парк "Камен бряг", с инсталирана мощност от 21 MW, който ще може да произвежда годишно над 56.5 млн. Ветропаркът покрива територия от близо 70 хектара, състои се от 7 турбини, всяка с мощност от 3 MW, има обща мощност от 21 MW и ще намалява емисиите на въглероден двуокис с 50 хил. т годишно. Ветроенергийният парк „Свети Никола", отново край Каварна е към настящия момент е най-големият ветроенергиен парк у нас с мощност - 156 MW. С пускането в експлоатация на този парк се очаква през следващата година ветроенергийните мощности на България да се удвоят, като достигнат около 330 MW.

В община Балчик е представено инвестиционно предложение на Фондация "Втората България" - проект "Трансгранично сътрудничество в научноизследователската и учебна дейност за разработване потенциала на вятърната енергия в Черно море". Проектът предвижда създаване на трансграничен енергиен център в Балчик за научни изследвания, иновации и демонстрации за потенциала на вятърната енергия в Черно море и в трансграничния район с област Добрич - област Констанца в Румъния, в зони, изключващи защитените по "Натура 2000" и тези със засилен трафик на плавателни съдове.

По отношение потенциала на Североизточен район за използване на  слънчевата енергия за ефективно производство на електричество в Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие в СИР 2009-2013г., че малка част от територията на Североизточния район попада в зона с подходящи природни условия за  използване на слънчевата енергия за производство на електроенергия. Заявените планови намерения по отношение използването на слънчевата енергия са направени на базата на теоретични и общи за страната изследвания, от което не става ясно има ли конкретни наблюдения по територията, даващи основание за планирането на подобни бъдещи мероприятия. Районът има възможности за разполагане на слънчеви и фотоволтаични инсталация за енергия, но такива все още не са  инсталирани.

В тази връзка следва да продължи подкрепата и от страна на държавата  за инвестиции в посока използване потенциала на Североизточен район за изграждане на инсталации за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници и особено на ветрогенератори в крайбрежните територии.

4. Да се разширяват програмите за газифициране

През  територията на Североизточен район, паралелно на трасето на  южната дъга на магистралния пръстен за доставка на природен газ за страната, преминават транзитните газопроводи, пренасящи природен газ за Гърция, Македония и Турция. На територията на района са изградени множество отклонения от магистралния газопровод, които снабдяват по-отдалечените от него населени места и промишлени зони. Отдалечеността, обаче, на някои общини от магистралните газопроводи и от главните отклонения към тях, както и отсъствието на по-големи населени места в тях, прави газификацията им икономически необоснована. През периода 2007-2009г. значително е увеличен процентът на газификация на промишлените  и на битовите абонати  на територията на Североизточния район. В общините Варна, Добрич, Каварна, Нови пазар, Търговище, Попово са изградени газоснабдителни мрежи за битови и обществени консуматори, което е предпоставка за намаляване на замърсяването на въздуха, в т.ч. за редуциране на емисиите на парникови газове в района.

В този смисъл, следва да продължи развитието на газоразпределителните мрежи в Североизточен район, като се създадат възможности за постепенно включване и на по-малките и отдалечени общини към газоразпределителните мрежи. Декларираната в Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие в СИР 2009-2013г. подкрепа за осигуряване на по-широк достъп до газоразпределителна инфраструктура е в съгласие с Мярка 4 от Становището по екологична оценка на МОСВ (№ 7-3/2005).

- Изграждането на нови ПСОВ и реконструкцията на съществуващите, да бъде в съответствие с Националната програма за изграждане на ГПСОВ над 10 000 екв. ж., ГПСОВ от 2000 екв. ж. до 10 000 екв. ж. в срокове съгласно Наредба № 6 (ДВ бр.97/2000 г.) и с изискване, където е необходимо, за по-строго пречистване на отпадъчните води с допълнително отстраняване на азот и фосфор

Изпълнението на тази мярка от Становището по екологична оценка на МОСВ (№ 7-3/2005), свързана с  изграждане, реконструкция, разширение или модернизация на ПСОВ на територията на СИР съгласно Националната програма за изграждане на ГПСОВ над 10000 екв.ж. и ГПСОВ от 2000 екв.ж. до 10000 екв. ж. е насочена към постигането на екологични ползи, свързани с подобряване екологичното състояние на реките и крайбрежните морски води в района. Биологичният мониторинг на повърхностните води показва, че около 75 % от водите са в интервала от средно замърсени до води в добро и много добро състояние, а около 25% са категоризирани като замърсени до силно замърсени. Данните на Изпълнителната агенция по околна среда показват, че спрямо 2005 г. е  влошен показателя РО4 и измерените стойности са по-често над нормите за III-та категория. Сред основните причини за замърсяването са заустванията на непречистени битови и промишлени отпадъчни води. Въпреки определеното като умерено и незначително общо влошаване качество на водите в поречието на река Камчия, са установени шест участъка от реката със замърсявания над пределно допустимите концентрации. Силно влошено е и качеството на водите на река Провадийска, особено в приустиевите сектори. Показателите за хидробиологичния статус на река Батова също потвърждават данните за средно замърсени до замърсени води. Относителният дял на заустените третирани отпадни води в района е 64,9% и е по-нисък от средния за страната 71,9%. Наблюдава се намаляване на общия дял на заустените третирани отпадни води в Североизточен район, което се дължи на изграждане на  канализационни мрежи в населените места без да са изградени съоръжения за третиране на отпадните води.

На територията на Североизточен район се очертава положителна тенденция за нарастване броя на обслуженото население от ПСОВ. Финализирана е дейността по изграждането на колектор за отпадни води в гр. Провадия, в процес на изграждане са ПСОВ при Велики Преслав и Суворово. Изградени са 29 пречисвателни станции за отпадъчни води на тариторията на област Варна и област Добрич: ГПСОВ “Варна”, ГПСОВ “Добрич”, ГПСОВ “Девня”, ПСОВ “Златни пясъци”, ПСОВ “Албена”, ПСОВ Генерал Тошево, ПСОВ Каварна, ПСОВ Долни Чифлик, ПСОВ Белослав, ПСОВ Провадия.  Утвърден е «Идеен проект за реконструкция и модернизация на ГПСОВ-Варна», която е най-големият вносител на заустени количества отпадъчни води. В процес на изграждане са ПСОВ при Велики Преслав и Дулово, а работата по изграждането на колектор за отпадни води в гр. Провадия е финализирана. В сила е договор за техническа помощ за ИУ на водния сектор на град Варна между МОСВ и Project Management Limited – Ирландия. Докладът на Регионалния одит за 2008г. посочва, че в областите Шумен и Търговище отпадните води не се третират преди заустването им, а в Търговище няма изградена ПСОВ.

При реализиране на всички проекти за изграждане, разширяване, реконструиране или модернизиране на пречиствателни съоръжения за отпадни и питейни води в рамките на изпълнението на Регионалния план за развитие в СИР през остатъка от програмния период 2009-2013г., е необходимо да се предвидят конкретни ангажименти, насочени към подобряване ефективността на съоръженията (с допълнителното изискване за засилване на контрола върху съдържанието на азот и фосфор) в съответствие с посочените в Мярка 5 от Становището на МОСВ № 7-3/2005 г.  по екологичната оценка нормативни документи и в изпълнение на Директива на Съвета 2000/60/EC и Директива на Съвета 91/271/EEC.

- При проектиране и изграждане на канализационни системи да се отчита влиянието на туризма и нарастващия брой туристи през активния сезон.

На територията на Североизточен район през последните години продължава негативното въздействие от интензивното застрояване и прекомерното натоварване на базовата инфраструктура в курортната, но с подчертано урбанизиран градски характер среда по Черноморското крайбрежие, както и в планинските части във вътрешността на района. Налице са тенденции, свързани с надценяване на количествения растеж за сметка на качественото развитие –  застрояване и експлоатиране на големи хотелски бази и паралелно с това, изоставаща, недоразвита и неприспособена за засилен туристически натиск туристическа инфраструктура. В резултат на локализирани туристически дейности се констатира регионален недостиг на вода, увеличено използване или замърсяване на подпочвените води и  други негативни влияния.

За да се постигне устойчиво развитие на туризма, като един от водещите сектори в района, е необходимо да продължи спазването на Мярка 6 от Становището на МОСВ № 7-3/2005 г.  по екологичната оценка на РПР СИР 2007-2013г. за отчитане влиянието на туризма и на нарастващия брой туристи през активния сезон при проектиране, изграждане и рехабилитация на канализационните системи.

Богатите туристически ресурси на Североизточен район следва да бъдат усвоявани по умерен и щадящ околната среда начин, без прекомерни застроявания и във взаимодействие с други разнообразни форми на туризъм, като се търси разумна алтернатива на съвременната свръхконцентрация на обекти и дейности в крайбрежни зони с такива, предлагани във вътрешните територии на района.

- При реализация на мерките за преодоляването на "водните режими" да се даде приоритет на намаляване на водните загуби, разработка на водоспестяващи технологии и оборотно използване на водите.

Основните проблеми  във водоснабдяването на Североизточен район са свързани с осигуряването на достъп на всички населени места до питейна вода с нужните качества, както и с недостатъчната степен на развитие на  канализационни мрежи в по-малките населени места. В района продължават да съществуват проблеми с осигуряването на непрекъснато водоснабдяване на някои населени места. Според доклада на Регионалния одит „Българските региони в ЕС – стратегия и действия за развитие” на МРРБ за 2008г.,  от общо 298 населени места в България на воден режим през м. август 2007г., 35% са на територията на Североизточен район - 72  в област Търговище и 32 в област Шумен, като в 30 до 40% от тях водоснабдителните режими се дължат на проблеми със захранването с питейна вода. Водоснабдителната мрежа в някои общини от района е силно амортизирана и текущите повреди, както по водопроводната, така и по канализационната мрежи, са обичайно явление.

Към настоящия момент се работи по три проекта за интегриран воден цикъл, финансирани по програма ИСПА - Варна, Шумен и Балчик, необходимо е да се осигури финансиране на проекта за интегриран воден цикъл на Добрич.

При реализирането на всички бъдещи проекти за изграждане на нови или рехабилитация на съществуващи водопроводни мрежи и съоръжения за питейни води в рамките на изпълнението на Регионалния план за развитие в СИР през остатъка от програмния период 2009-2013г., е необходимо да се изискват конкретни ангажименти по отношение намаляването на водните загуби, разработването на водоспестяващи технологии, оборотното използване на водите чрез повторна употреба, прихващането и съхранението на дъждовни води.

За изпълнение на посочената в Становището по екологична оценка на МОСВ (№ 7-3/2005) Мярка 5, следва също да се осигурят допълнителни количества питейна вода за  населените места на сезонен режим и преминаването им към постоянен режим на водоснабдяване и да се гарантира дългосрочното водоснабдяване на района, което е от съществено значение за устойчивото управление на водите  в Североизточен район.

8. Да се изготвят и прилагат мерки за подобряване на качеството на водите за къпане

Качествето на водите за къпане, както и на всички други води, е от съществено значение за здравето на хората и като цяло за състоянието на околната среда. През периода 1990-2008 г. степента на спазване на определените от ЕС задължителни стойности (т.е. минималните изисквания за качество) е нараснала от 80% на 96% за морските води за къпане, и от 52% на 92% - за вътрешните води. Въпреки тези завишени изисквания, през последните години зачестяват случаите на замърсяване на водите за къпане по Черноморското крайбрежие. Причините са заустващи в морето канализации и реки, тъй като капацитетът на много от ПСОВ, обслужващи курортните комплекси, не отговаря на нарастващия курортно-туристически натиск, както и нерегламентирано изхвърлени в морето нефтопродукти от плавателни съдове, които трудно могат да бъдат установени и съответно санкционирани. Това от своя страна ограничава устойчивото развитие на туристическия сектор в района.

В тази връзка е необходимо да  се планират и осъществят интегрирани действия от страна на морските общини в СИР за предприемане на адекватни мерки за подобряване качеството на морската вода в зоните, където няма пречиствателни станции и около големите пристанища, като сроковете бъдат съобразени с европейската директива, според която България в срок до 2015 г. трябва да подобри трайно чистотата на крайбрежните води, в съответствие с препоръчителните и задължителните евростандарти.

Събраните и анализирани ГИС-база данни за биологичното състояние на морето в акваториална зона на Варна (Биологична оценка на водните и дънните екосистеми) в рамките на осъществения от Областна администрация - Варна и Черноморска мрежа на НПО - Варна проект „План Коуст” могат да бъдат използвани за бъдещ мониторинг на крайбрежните морски води съгласно Рамковата Директива за водите.

9. При избор и реализация на инвестиционни намерения в областта на управление на отпадъците да се отчитат програмните документи, имащи отношение към управление на отпадъците на национално ниво: Национална стратегия по околна среда, Национална програма за управление на дейностите по отпадъците, Оперативна  програма "Околна среда", Програми за прилагане на директиви на Европейския съюз.

Управлението на отпадъците в Североизточен район продължава да се привежда в съответствие с изискванията и приоритетите на националното и европейско екологично законодателство. Наблюдава се тенденция на нарастване количеството на депонираните битови отпадъци. На територията на област Варна функциониращата система за сметосъбиране обхваща 97% от населението и осигурява високо ниво на обслужване на населението.

Проблемът с преминаването към новата система за управление на отпадъците, базирана на регионални депа за ТБО остава приоритетен за Североизточен район. Към момента завършено и напълно функциониращо е депото при Шумен, докато депата Въглен (Варна) и Богдан (Добрич) все още се реконструират в отговор на нарастналите нужди от прилагането на новата система. Осъществена е координация между общинските и областни администрации  по изпълнение на мярка “Регионално управление на отпадъците –  Добрич и Провадия” по Програма ИСПА. В изпълнение на изискванията заложени в Директива 1999/31/ЕС за депониране на отпадъци  и  утвърдените планове за привеждане на съществуващите общински депа за отпадъци в съответствие с нормативните изисквания, са разработени и утвърдени, оперативни планове за водене на дейностите по депониране, както и планове за контрол и мониторинг на компонентите на околната среда. Отчетено е сравнително добро припокриване на заложените мерки в инвестиционните програми с дейностите извършвани на съответните депа.

За изпълнението на мярка 9 от Становището по екологична оценка на МОСВ (№ 7-3/2005) е необходимо да продължи контрола на РИООСВ на територията на СИР за успешно финализиране на актуализацията на общинските програми по управление на дейностите по отпадъците, съобразно действащия Закон за управление на отпадъците, подзаконовите нормативни актове по прилагането му, програмните документи на национално ниво, имащи отношение към управление на отпадъците, както и в съответствие с предвидените по Програма ИСПА дейности от мярка EUROPEAID/117408/D/SU/BG.

10. При изготвяне на проекти за депа за отпадъци да се обследва възможността за изграждане на съоръжения за предварително третиране преди депониране и системи за оползотворяване на биогаза.

За извършване на дейности по третиране на отпадъци, РИОСВ - Варна издава разрешителни и регистрационни документи и контролира изпълнението по условията в тях, както и изпълнението на програмите по управление на отпадъците. От общо 19 контролирани от инспекцията общини, 16 са актуализирали своите програми по управление на дейностите по отпадъците и същите са приети от общинските съвети. Актуализацията на програмите е извършена съобразно действащия Закон по управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и с дейностите по мярка EUROPEAID/117408/D/SU/BG на Програма  ИСПА.  Наблюдава се  тенденция към повишаване броя на населените места и на обхванатото население в система на организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци, както и броя на лицата, обхванати в разрешителен режим за извършваните дейности с отпадъци.

Генерираните строителни отпадъци се обезвреждат по съвместимост с битовите, на депа за неопасни отпадъци. Във връзка с интензивното строителство в регион Варна, обезвреждането на строителните отпадъци и изкопаните земни маси остава сериозен проблем, който намира частично решение с изпълнение на техническа рекултивация на нарушени терени. Неразрешен за района остава проблемът с обезвреждането на опасните отпадъци. Необходимо е регионално изграждане на съоръжения и оптимизиране на условията по транспортирането на опасните отпадъци, тъй като съхраняването им по места създава опасност от възникване на екологични прецеденти.

Съобразно Мярка 10 от Становището на МОСВ по екологичната оценка на РПР в СИР 2007-2013г. при изпълнението на предвидените в плана мерки, следва да продължи прилагането на интегрирания подход за управление на отпадъците чрез изграждане на ефективна система, включваща целия пакет от дейности – събиране, временно съхранение, рециклиране, оползотворяване, обезвреждане, трайно депониране, системи за оползотворяване на биогаза, както и постоянен мониторинг на управлението на отпадъците.

При реализиране на подобни проекти на територията на СИР да се насърчават ресурсоспестяващи технологии. Сметосъбиращата, сметоизвозващата и обработваща техника, както в големите, така и в малките общини, следва да бъде приведена в съответствие със средното в ЕС инженерно-техническо ниво.

- Приоритетно да се изграждат регионалните съоръжения за третиране на отпадъци.

Във връзка с изпълнение на ангажиментите, поети от Република България по Директива 1999/31/ЕО за депониране на отпадъците, в Националната програма за управление на дейностите по отпадъците е предвидено изграждане на система от съоръжения (общо 56 за цялата страна), осигуряваща екологосъобразното обезвреждане на цялото количество битови отпадъци, генерирани в страната, преустановяване към 16 юли 2009г. експлоатацията на депата, които не съответстват на условията по директивата, както и закриване на всички съществуващи депа за отпадъци, които не отговарят на изискванията на нормативната уредба и съвременните технически стандарти. Предвид недостатъчния финансов ресурс по Оперативна програма „Околнa среда” за покриване на необходимите инвестиции в тези дейности бе прието постановление на МС № 209 от 20 август 2009г., в сила от 25 август 2009г., ДВ бр. 65/ 25.08.2009г.,  за осигуряване на финансиране за изграждането на регионалните системи за управление на битовите отпадъците, на регионалните съоръжения за предварително третиране на битови отпадъци и закриването на общински депа за битови отпадъци, които не отговарят на изискванията на Наредба № 8 от 2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (обн., ДВ, бр. 83 от 2004 г.; изм., бр. 87 от 2007 г.). В Североизточен район, като целесъобразно и икономически обосновано, е предвидено изграждане на инсталации и съоръжения за предварително третиране  на отпадъците в Шумен.

В изпълнение на Мярка 11 от Становището по ЕО (№ 7-3/2005) е необходимо да се подкрепят проекти, въвеждащи нови модели за управление на битови и строителни отпадъци и спомагащи за намаляване на общото количество депонирани отпадъци, както и за тяхното екологосъобразно оползотворяване. Едновременно с въвеждането в експлоатация на регионални съоръжения и инсталации за третиране на битови отпадъци следва успешно да приключи затварянето и поетапната рекултивация на съществуващите общински депа за битови отпадъци, които не отговарят на изискванията на нормативната уредба и съвременните технически стандарти, като с приоритет да бъдат закривани депата с по-голям риск за околната среда и човешкото здраве.

- Приоритетно да се изпълняват утвърдените планове за привеждане на съществуващи депа за отпадъци в съответствие с изискванията на Наредба № 8 от 24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (ДВ, бр. 83/2004 г.).

Условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа за отпадъци са определени в Наредба № 8 от 2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане за отпадъци. Във връзка с прилагане целите на Директива 99/31/EC, до 2009 г. в България трябва да бъдат реализирани 54 инвестиционни проекта за реконструкция на съществуващите и изграждане на нови регионални депа за обезвреждане на отпадъци, с помощта на програма ИСПА и Кохезионния фонд на ЕС, като срокът за преустановяване експлоатацията на депата, които не съответстват на условията по директивата, бе 16 юли 2009г (посочено и по предходната мярка 11).

Оперативните планове за водене на дейностите по депониране и плановете за контрол и мониторинг на компонентите на околната среда дават информация за съществуващото положение на депата, като за тези, които предстои да бъдат закрити, е заложен начален срок на започване на процедура по закриване, съвпадащ с предвиждания срок за въвеждане в експлоатация на съответното регионално съоръжение за депониране на битови отпадъци.

Основните проблеми относно експлоатацията на депата за битови отпадъци са свързани с процеса на горене на депата и изчерпването на техния капацитет. На територията на Североизточен район, контролирана от РИОСВ - Варна, депата Въглен - Варна и Богдан -  Добрич все още се реконструират в отговор на нарасналите нужди от прилагането на новата система. Утвърдени са оперативните планове на общините за водене на дейностите по депониране и плановете за контрол и мониторинг на компонентите на околната среда. Констатирано е сравнително добро припокриване на заложените мерки в инвестиционните програми с дейностите, извършвани в депата. Наблюдава се  тенденция към повишаване броя на населените места и обхванато население в система на организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци, както и броя на лицата, обхванати в разрешителен режим за извършваните дейности с отпадъци.За анализирания период 2007-2008г. услугата е въведена на 100% в общините Аксаково, Провадия и Вълчи дол. Осъществена е координация между общинските и областни администрации  по изпълнение на ИСПА мярка “Регионално управление на отпадъците –  Добрич и Провадия”. През 2008 г. РИОСВ-Варна е издала 25 становища по проекти за рекултивация на нарушени терени на физически и юридически лица, в които се оползотворяват част от строителните отпадъци, генерирани на територията на общините Варна, Белослав и Аксаково. Провежда се превантивен контрол по отношение издадените от главните архитекти разрешения за строеж.

Производствените и опасни отпадъци се третират на територията на предприятията, които ги генерират, а тези с неопасен характер могат да се депонират по съвместимост с битовите отпадъци на депа за неопасни отпадъци.

За територията, контролирана от РИОСВ-Шумен, регионално значение имат депата «Шумен», «Търговище» и «Омуртаг», които притежават комплексни разрешителни. Депото за битови отпадъци в Антоново има общинско значение. През 2008г. са почистени и ликвидирани 260 незаконни сметища, предимно в общините Търговище, Антоново, Смядово, Омуртаг. Закрити са общинските депа в Омуртаг, Върбица и Каспичан. Положителна тенденция се наблюдава в оптимизирането на процеса на организирано сметосъбиране и извозване. Към края на 2008г. процесът е обхванал 13 от общо 15 общини на територията на инспекцията. В четири общини има въведено разделно събиране на рециклируеми отпадъци.

На територията, контролирана от РИОСВ-Шумен, няма изградени депа за строителни отпадъци, депонират се в депата за битови отпадъци, използват се за рекултивация на терени или при други условия, съгласно общинските решения. Неразрешен за територията, контролирана от РИОСВ-Шумен, остава проблемът с обезвреждането на опасните отпадъци.

На територията на СИР по ОП «Околна среда», Операция Техническа помощ Сектор «Води» одобрените проектни предложения са 21 на стойност 28,5 млн.лв / в Общините Аврен, Аксаково, Варна, Девня, Долни Чифлик / Д. Чифлик, Шкорпиловци, Гроздьово/, Суворово, Генерал Тошево, Шабла, Омуртаг, Опака, Попово, Търговище / с. Бистра, с. Васил Левски, с. Баячево, с. Стража/, Велики Преслав, Върбица, Каспичан, Нови Пазар/;  Операция Техническа помощ Сектор «Отпадъци» – 7 одобрени проектни предложения на стойност 3,3 млн.лв. / Общините Варна, Провадия, Омуртаг, Търговище, Върбица, Каспичан, Смядово/;  Операция Строителство Сектор «Води» - одобрени 6 проектни предложения на стойност 89,3 млн.лв. / Общини Белослав, Вълчи дол, Каварна, Попово, Търговище, Каолиново/; Операция Биоразнообразие – 1 одобрен проект на стойност 0,9 млн.лв., ДПП «Златни пясъци».

При осъществяването на Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие в СИР 2009-2013г. е необходимо да продължат да се подкрепят проекти и да се осигурят финансови средства за изграждането и оптимизирането на съществуващите съоръжения за съхранение и третиране на различните отпадъци, както и за оптимизиране на условията по тяхното съхранение, събиране и транспортиране по начин, който не създава опасност от възникване на екологични прецеденти.

- Инвестиционният процес, определен с регионалния план за развитие, да бъде съобразен с потенциалните защитени зони предвидени за включване в Националната екологична мрежа, както и с режимите на управление на съществуващи защитени територии в района, съгласно Закона за защитените територии в района, заповедите за обявяване и плановете за управление.

Защитените зони на територията на Североизточен район, включващи резервати,  поддържани резервати, защитени местности, природни забележителности и природни паркове, се контролират от регионалните структури на МЗГ и РИОСВ. През периода 2007-2008г. са обявени нова защитена местност “Суха река” (в пределите на Добруджанското плато), три нови защитени зони „Хърсовска река”, „Чаиря”, „Ятата”, 6 буферни зони са прекатегоризирани в защитени местности, финализирани са процедурите за съвместяване на КВС на новообявените ЗТ – защитените местности „Мадарски скални венци”, „Див рожков” и „Конски кестен” и е в ход процедура за обявяване на нова защитена територия по предложение на община Суворово. В съгласие с регламентите на ЗБР и с Директивата за опазване на птиците са обявени за защитени зони „Провадийско-Роякско плато”, ”Котленска планина” и ”Овчарово”.

На територията на района е постигнат сериозен напредък в отразяването на защитените територии в Картите на възстановената собственост (КВС) на съответните землища, проведени са комисии за отразяване в КВС на всички защитени територии, като в област Варна процедурата е съобразена с местните условия. В процес на подготовка са процедури за обявяване на нови защитени територии, което ще гарантира опазването на ценни местообитания на защитени растителни видове, както и опазване на характерен и забележителен ландшафт. РИООСВ осъществяват засилен превантивен контрол по опазването на ЗТ от възникването на пожари и ежедневен мониторинг в ЗТ и влажни зони, попадащи в обхвата на миграционния път на птиците Виа Понтика.

В района продължават да се реализират проекти за защита на местообитанията на редки и застрашени видове. Събраната по осъществения на територията на област Варна проект „План Коуст” информация за териториите и зоните, определени като приоритетни за запазване на биологичното разнообразие в тях, както и изготвените предложения за режимите и ограниченията на ползване, могат да бъдат използвани при спазването на мерките в териториите и зоните, включени в Натура 2000.

В изпълнението на посочена мярка е необходимо да се засили мониторинга и контрола по спазване на режимите на защитените територии, в съответствие с Конвенцията на ООН от Рио - за биологичното разнообразие, която заедно с Рамковата Конвенция по изменението на климата и Конвенция за борба с опустиняването поставя приоритети в областта на опазването на околната среда и устойчивото развитие.

- При устройственото планиране и проектиране да се вземат предвид границите на паметниците на културата и на техните охранителни зони, както и всички защитени по реда на специален закон територии и зони.

Опазването и развитието на културно-историческото наследство в Североизточен район, акумулирано през вековете в истински кръстопът на култури, е сред основните показатели за изграждането и поддържането на висококачествена и със съхранена идентичност жизнена среда. Културно-историческото наследство ще продължи да бъде важна предпоставка за развитието на туризма като един от водещите сектори в района.

В ОУП на общините на територията на този богат с културно-историческото си наследство район, следва да се предвидят системи от мерки, които да дефинират правила, норми, режими, предписания и планове  за интегрирано опазване на културно-историческия ресурс. Интегрираният подход към издирването, изучването, опазването, консервацията и експонирането на културно-историческите обекти ще изисква задължителна координация на управленско ниво между системата «културно-историческо наследство» и останалите системи на ОУП на общините. При усройственото планиране и проектиране е необходимо да се спази предвидената в т.14 от Становището на МОСВ по екологичната оценка на РПР в СИР 2007-2013г. мярка, за съобразяване границите на паметниците на културата и техните охранителни зони. Да се изработи механизъм на връзка между Закона за паметниците на културата и музеите, новия Закон за културното наследство, Закона за устройство на територията и  Закона за регионалното развитие.

15. Да се усъвършенстват режимите на защита на териториите със специфична териториална характеристика: Черноморско крайбрежие, влажни зони, паметници на културно-историческото наследство.

Усъвършенстването на режимите, целящи създаване на условия за опазване, устойчиво интегрирано развитие и устройство на Черноморското крайбрежие, осигуряване на свободен обществен достъп до морския бряг, опазване, съхраняване и разумно използване на природните ресурси, предотвратяване и намаляване на замърсяването на Черноморското крайбрежие, защита на морския бряг от ерозия, абразия и свлачищни процеси; възстановяване и опазване на естествения ландшафт, вкл. влажните зони и културно-историческото наследство са предмет и цел на Закона за устройство на българското черноморско крайбрежие и на други нормативни документи в областта на устройственото планиране.

При актуализиране на общите устройствени планове на Черноморските общини, следва да се планират и осъществят интегрирани действия за превенция на рискове, свързани с мероприятия за защита от ерозионни и свлачищни процеси в крайбрежните зони, усъвършенстване на мониторинговите системи за предпазване от наводнения,  за опазване на защитените зони, влажните зони, паметниците на културно-историческото наследство.

При реализирането на проекти, заложени в ОУП на крайбрежните общини, да се прилагат принципите на ИУКЗ за устойчиво пространствено планиране на крайбрежните зони, за пространствено зониране на различните ползвания, пространствено планиране на територията и акваторията, за намаляване на конфликтите и ограничаване на дейности и ползвания, които са в разрез с принципите за устойчиво развитие в крайбрежните зони. Различните защитни режими следва да отчитат тясната връзка между обектите на културно-историческото наследство и специфичната природна характеристика на териториите, в които се намират, което е от особено значение за общото им опазване и за развитието на туризма, в т.ч. на екотуризма. Необходимо е да се изработи механизъм на връзка между Закона за паметниците на културата и музеите, новия Закон за културното наследство, Закона за устройство на територията и  Закона за регионалното развитие.

16. Да се разработи система за борба с ерозията, вкисляването и засоляването на почвите, с абразията и свлачищата по Черноморското крайбрежие.

Отпадането на приоритета, ориентиран към „Развитие на конкурентноспособен аграрен сектор, съживяване на селските райони” в Актуализирания документ за изпълнение на РПР в СИР 2009-2013г., не би следвало да намалява вниманието върху проблемите на околната среда, съпътстващи земеделските практики.

Превантивната дейност на РИОСВ във Варна и Шумен при процедурите, свързани с промяна предназначението на земеделски земи, са гаранция за опазване на плодородните земи и недопускане нерегламентираното им използване за строителство и неземеделски нужди. Въвеждането на дейности като ограничено използване на пестициди и торове в земеделието, реализирането на програми за екологично земеделие и животновъдство, ефективният контрол за ограничаване на емисионното замърсяване по отношение на въздуха, водите и управлението на отпадъците, технологичното обновление в производствените процеси, са довели до намаляване деградацията на земите и почвите в района.

През последната година, РИОСВ-Варна е изградил 65 пункта за мониторинг на почвите във Варненска и Добричка област, от които са взети почвени проби за определяне на базовото състояние. Мониторингът върху замърсяването на земеделските земи не регистрира превишения на стойностите в Североизточен район, което окачествява обстановката в района като благоприятна в сравнение с други в страната. В пределите на територията, контролирана от РИОСВ-Шумен, не са констатирани превишения в пределно допустимите съдържания на тежки метали. Практически е решен проблемът с негодните пестициди на 14 от общо 15 общини в района на инспекцията. Резултатите от анализите показват вкислени и силно вкислени почви в районите на пунктовете в общините Смядово, Никола Козлево и Преслав, където е необходимо.

При организацията на селскостопанската територия в СИР по отношение стопанисването и ползването на обработваемите земи следва да бъдат отчетени констатациите, че значителна част от площите в района са подложени на умерен и умерен до висок ерозионен риск вследствие на водоплощна ерозия, умерен до висок и висок действителен риск  от площна ерозия, повишена чувствителност с умерен до висок риск на ландшафтите по отношение на ветрова ерозия. Необходимо е да се направят  оценки, анализи и прогнози на риска с цел локализиране на необходимостта от прилагане на мерки за опазване на почвите от посочените вредни влияния. Да продължи разработването на програми и регионални мерки за постигане качествено управление на почвените ресурси в района.

Повишено внимание и предприемане на мерки е необходимо и по отношение на констатираните процеси на засоляване на почвите на територията на РИОСВ-Варна, особено в землищата на Провадия, Старо Оряхово и Шабла, където проблемите се обясняват с хидроморфните различия и подтиснатите условия на дренаж, усложнени в някои случаи от антропогенното натоварване.

Превантивната дейност на РИООСВ при процедурите по промяна предназначението на земеделски земи могат да бъдат гаранция за опазване на плодородните земи и недопускане нерегламентираното им използване за строителство и неземеделски нужди.

Съобразно предвидената по т.16 от Становището на МОСВ по екологичната оценка на РПР в СИР 2007-2013г. мярка,  да се планират и осъществят интегрирани действия на черноморските общини, свързани с мероприятия за превенция на рискове, за защита от ерозионни и свлачищни процеси, предпазване от наводнения, въвеждане и усъвършенстване на мониторингови системи за опазване на околната среда. При осъществяване на мероприятията и при реализирането на проекти, заложени в ОУП на крайбрежните общини да се прилагат принципите на ИУКЗ за устойчиво пространствено планиране на крайбрежните зони, за пространствено зониране на различните ползвания, пространствено планиране на територията и акваторията, за намаляване на конфликтите и ограничаване на дейности и ползвания, които са в разрез с принципите за устойчиво развитие в крайбрежните зони.

Реализираните на територията на област Варна проект „План Коуст” и на територията на областите Варна и Добрич проект „Моят бряг”, постигнатите резултати и направените изводи, заключения и общи препоръки, биха могли да подпомогнат следващите усилия за въвеждането на интегрирано териториално планиране на крайбрежните и морските пространства.

17. Да се изготвят и прилагат мерки за защита от наводненията.

Басейновата дирекция на Черноморския регион, към който Североизточният район териториално формира принадлежност, в изпълнение на  Раздел 7 от Плана за управление на Черноморски басейнов район, осъществява постоянен контрол и предприема навременни мерки и дейности за намаляване на значителните въздействия от хидроморфологични изменения върху състоянието на водите, като: балансиране и контрол нa оттока, връзка на стари меандри с речното тяло, възстановяване на естественото състояние на речните брегове, ремонт на хидротехническите съоръжения, почистване на речните корита, разрешителен режим при нарушаване на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, намаляване на проводимостта на речните легла (включително баражи и прагове), изграждане на защитни или отводнителни съоръжения в райони, в които е възможно съществено повишаване на нивото на подземните води над или близо до земната повърхност, особено в урбанизирани територии и земеделски земи.

Осигуряването на нормално функциониране на отводнителната инфраструктура на населените места се координира с общинските администрации.

Предвид повишената чувствителност на ландшафтите в района по отношение на ветрова ерозия, породена в условията на широка откритост на терена на север-североизток, отсъствие на орографски препятствия, нисък процент на лесистост и висока степен на антропогенна трансформация на комплексите, както и предвид проявата на свлачищни процеси по Черноморското крайбрежие под влияние на локалните особености на терена и изразителния характер на природните предпоставки, е повишена необходимосттта от по-строг контрол на човешката дейност в засегнатите ареали и недопускането на дейности, провокиращи или усилващи ефекта на тези явления. Следва да продължи насърчаването и финансовото подпомагане на мерки за адаптивност на антропогенното присъствие в съгласие с ландшафтната структура и наличния природен потенциал.

С цел превенция на риска от наводнения и предприемането на навременни мерки за недопускане и намаляване на щетите от рискови ситуации, следва да бъде засилен мониторингът и контролът от страна на Басейновата дирекция на Черноморския район за басейново управление, кординирано с  общините от района, които съгласно Закона за водите имат задължението да информират своевременно за настъпили преливания на язовири, разливания на реки, наводнения и др. Да се усъвършенстват системите за ранно предотвратяване на риска от неблагоприятни, но характерни за ландшафтното пространство на региона, природни явления и бедствия – свлачища, почвена ерозия, наводнения.

При одобряването на строителни проекти, да се изискват и конкретни ангажименти, отчитащи негативното влияние на климатичните промени, все по-често изразяващо се в промяна на интензивността и честотата на екстремалните явления като: поройни дъждове и увеличен повърхностен отток, динамична промяна в посоката и скоростта на вятъра,  внезапно разразяващи се щормове и шквалове, последиците от които са сериозни поражения върху инфраструктурата и съоръженията, увеличаване на разходите за защита на общините.

Реализираните на територията на област Варна проект „План Коуст” и на територията на областите Варна и Добрич проект „Моят бряг”, с предложени сценарии за разполагането на съоръжения за защита на брега от абразия, ерозия, свлачища, щормове, вълнения, както и за защита и увеличаване на пясъчната ивица, могат да бъдат успешно използвани във връзка с бъдещото икономическо развитие, в т.ч. и на туризма в региона, според принципите на ИУКЗ и с участието на всички заинтересовани лица.

18. Да се разработи система за интегрирано управление на крайбрежните зони, водните ресурси и влажните зони.

В изпълнение на мярката по т.18 от Становището на МОСВ по екологичната оценка на РПР в СИР 2007-2013г., е необходимо да се предвиди съобразяване на ОУП на черноморските общини с интегрираното управление на крайбрежните зони, водните ресурси и влажните зони и да се обвържат процесите на пространственото/устройственото планиране със стратегическото планиране на регионалното развитие.

Актуализираните в рамките на изпълнените от Областна администрация Варна по проект „ПланКоуст” проектни дейности, данни и предвиждания, съдържащи се в съществуващите Общи устройствени планове на 7-те крайбрежни общини във Варненска област в съответствие с разпоредбите на Закона за устройство на българското черноморско крайбрежие (ЗУБЧК), отразените в ОУП обекти, приети и заложени за реализация в стратегически документи на национално ниво, както и изготвеното предложение за границите и обхвата на териториите и зоните съгласно ЗУБЧК могат да бъдат основа за успешно изпълнение на мярката. Резултатите от реализираните на територията на област Варна проект „План Коуст” и на територията на областите Варна и Добрич в СИР, както и на територията на област Бургас в ЮИР, проект „Моят бряг”, могат да подпомогнат процеса на интегриране усилията на всички заинтересовани от управлението на крайбрежните зони и акваторията институции, организации и общественост.

Прилагането на принципите на ИУКЗ ще допринесе различните заинтересови страни да преминат към общи действия и взаимна отговорност за устойчиво пространствено планиране на територията и акваторията при реализирането на проекти, заложени в ОУП на крайбрежните общини.

19. Мерките за развитие на градската среда да включват планиране на зелени системи в условията на съподчиненост с ландшафтното устойство на територията.

Мярката, касаеща планирането на зелени системи в съподчиненост с ландшфтното устройство на територията, е неприложима към съдържанието на РПР СИР 2007-20013г. и актуализирания документ за изпълнението му през остатъка от периода 2009-2013г. Съдържанието и редът на тези планови документи са регламентирани от Закона за регионалното развитие и Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие, а посочената мярка следва да бъде приложима към планови документи, свързани с устройственото планиране.

Неадекватните градоустройствени решения, включително недостатъчното озеленяване, непрекъснато нарастващият брой на моторни превозни средства, в т.ч. в движение при зле поддържана пътна инфраструктура, неефективна организация на движението и недостиг на паркоместа, са едни от водещите причини за влошаване качеството на живот и повишаване на риска за здравето на хората в градовете от Североизточен район. Извършените от РИООСВ по график, съгласуван с МОСВ контролни измервания на територията на района върху промишлени източници (включително с измервания нивата на шум) показват, че разположението на промишлените зони предимно в нежилищни територии,  запазва КАВ и снижава до голяма степен въздействието на призводствения шум върху гражданите. Наситеността на градската територия с транспортни трасета и транспортни средства, както и сравнително ограничените по интензитет и време строителни дейности, допринасят за замърсяването и шумовото натоварване в по-големите урбанизирани зони.

В общините на територията на СИР следва да продължи разработването и реализирането на общински програми за поддържане и озеленяване на зелени площи и за оформяне на зелени пояси за отделяне на жилищните райони, като издаването на разрешителните за строеж на  жилищните сгради се съобразява с отдалечеността им от натоварени пътни артерии и промишлени обекти.

Необходимо е да продължи актуализирането на съществуващите и разработването на нови транспортни схеми за организация на движението в общините от Североизточен район, особено в по-големите урбанизирани територии, с цел  разтоварване на обременените с интензивен транспорт участъци и извеждане на транзитния и тежкотоварен транспортен поток от жилищните комплекси и райони в централните градски части. Да продължат и мероприятията по ремонт и поддръжка на пътните участъци.

20. Проектите за развитие на туризма да се изготвят при спазване на нормите за рекреационно натоварване и съобразяване със статута на територията.

Както бе упоменато по отношение изпълнението на Мярка 2 и Мярка 19 от Становището на МОСВ по екологичната оценка на РПР в СИР 2007-2013г., съдържанието и редът за разработване на    регионални планове и на актуализиран документ за изпълнението им са регламентирани от Закона за регионалното развитие и Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие и плановите намерения не включват съобразяване с норми на устройственото планиране. Съблюдаването и изпълнението на мярка за реализиране на инвестиционни проекти, свързани с развитието на туризма съобразно нормите за рекреационно натоварване и статута на територията е приложима по отношение изпълнението на планови документи, разработвани в съответствие с разпоредбите на Закона за устройство на територията,  Закона за устройство на българското черноморско крайбрежие и други нормативни документи в областта на устройственото планиране.

21. Развитието на туризма да бъде съобразено с Националната стратегия за екотуризъм.

Една от целите на Националната стратегия за екотуризъм е обединяване усилията на всички заинтересовани страни за поставяне на екотуризма на подобаващо място в цялостното развитие на туризма и в приноса му за постигане на устойчиво развитие в България.  Развитието на екотуризма е взаимносвързан с опазването на природата и на културно-историческото наследство в постигането на общата цел - загриженост за опазване качеството на околната среда. В този смисъл  планирането и развитието на туристическата инфраструктура, нейното функциониране и маркетинг се фокусират върху екологичните, социалните, културните и икономическите критерии за устойчиво развитие.

Концентрацията на туристическите дейности в крайбрежните територии в Североизточен район, както и развитието на традиционния морски туризъм, от една страна, продължава да влияе благоприятно върху приходите и заетостта в района, но от друга страна не създава предпоставки за устойчиво и балансирано развитие на туристическите дейности на територията на целия район. Независимо от съществуващите благоприятни възможности за развитие на алтернативни форми на туризъм в района, потенциалът му не се използва рационално. Териториите отдалечени от Черноморското крайбрежие остават недостатъчно позната дестинация.

От изключителна важност за района е водещият отрасъл „Туризъм” да се развива в устойчива екологична среда. Необходимо е да се насърчават инвестициите за развитие на туристически продукти, които допринасят за опазване на биологичното разнообразие, осъществяват се с възможно най-ниско потребление на невъзобновяеми ресурси, като поставят ударение върху използването на местните човешки и природни ресурси. Това би  способствало за увеличаване на заетостта, намаляване на безработицата, ограничаване на обезлюдяването в периферните територии на района и позициониране на местни центрове на икономически просперитет. Реализирането на проекти, свързани с управлението на защитените територии и паметниците на културно-историческото наследство, следва да предвиждат като устойчиви резултати генерирането на средства,  както за природозащитни дейности по опазването, така и за подобряване на поминъка и осигуряване на ползи за хората, които се грижат за опазването и поддържането на природните обекти в тези територии.

Възможностите на регионалния туристически потенциал за приоритетно развитие на туризъм в съхранена природна среда, както в крайбрежните области Варна и Добрич, така и във вътрешността на Североизточен район, налагат потребността от реализирането и на проекти, насочени към подобряване на координацията и качеството на управление на превенцията на риска, целяща опазването на природната среда, живота и здравето на хората и развитието на туризма и маркетинга на дестинациите в устойчива и сигурна околна среда.

Различните защитни режими следва да отчитат тясната връзка между обектите на културно-историческото наследство и специфичната природна характеристика на териториите, в които се намират, което е от особено значение за общото им опазване и за развитието на екотуризма. Необходимо е да се изработи механизъм на връзка между Закона за паметниците на културата и музеите, новия Закон за културното наследство, Закона за устройство на територията и  Закона за регионалното развитие.

III.  Изпълнение на мерките за наблюдение и контрол при прилагане на Регионалния план за развитие на СЕВЕРоИЗТОЧен район (2007-2013), съгласно становище по ео № 7 -3/2005 год. НА МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Компоненти и фактори на околната среда

Въздух

Качеството на атмосферния въздух е един от основните екологични проблеми на Североизточен регион. Сред активните източници на замърсяването на атмосферния въздух са автотранспортът, битовите отоплителни инсталации, промишлените дейности, неорганизирано прахоотделяне от строителни и ремонтни дейности, неблагоустроените територии в населените места. Традиционно проблемни зони са Варна, Провадия и Добрич. На това основание и след предварителна оценка на нивата на замърсителите, по решение на МОСВ от 2001 г, (по смисъла на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и Рамковата директива 96/62/ЕС) тук са утвърдени съответни райони за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух (РОУКАВ). По данни на Изпълнителната агенция по околна среда замърсяването в района е предимно от серни диоксиди, азотни диоксиди и фини прахови частици. За РОУКАВ  Добрич, Варна и Провадия нивата на замърсяване са над граничните прагове. В годишната оценка (за 2006) на емитираните вредни вещества се посочват завишени емисии на серен диоксид в атмосферния въздух за общините Девня и Белослав. Под комбинираното влияние на значими горивни/енергийни и производствени източници във Варна са регистрирани едни от максималните за страната средночасови концентрации на серен диоксид. Наблюденията за Девня и Белослав показват едни от най-високите за страната емисии на азотен диоксид. Варна е сред районите, в които са емитирани най-големи количества азотни диоксиди на 1000 души, което е сравнимо с най-неблагоприятните за страната показатели в антропогенно натоварени зони като София и Стара Загора. Изследванията в община Девня регистрират завишаване на стойностите и по отношение на емисиите от амоняк.

Контролът за качеството на атмосферния въздух на територията на Варненска и Добричка области се осъществява от РИОСВ-Варна в постоянни  пунктове  за  мониторинг  на  МОСВ, във временни  пунктове,  по утвърден  от МОСВ годишен график или в  пунктове,  определени  от  инспекцията по повод на постъпили  жалби  и сигнали. Автоматичните  измервателни  станции  за  контрол  качеството  на  атмосферния въздух  са  разположени  в  две  населени  места  -  гр.  Варна  и  гр.  Девня.  Според годишните доклади за състоянието на околната среда на РИОСВ-Варна, тези  общини  са класифицирани като “горещи” екологични точки, тъй като в тях съществува потенциална опасност от  влошаване  здравето  на  населението,  вследствие  от  замърсяването  на атмосферния  въздух.  В  тези  две  общини  са  разработени  и  се  реализират  програми  за намаляване  на  нивата  на  замърсителите,   като  основните  констатирани  наднормени замърсители са фини прахови частици и общ прах.

РИОСВ-Варна  контролира  808  обекта,  потенциални  и  реални  замърсители  на атмосферния въздух, в районите на Варненска и Добричка области. Сред тях са следните значими  обекти, емитиращи  вредни  вещества  в  атмосферата  и  включени  в регистъра на МОСВ - “ТЕЦ Варна”ЕАД, с. Езерово; “Варненска корабостроителница”АД,  град  Варна;  “Старт”  АД,  град  Добрич  и  девненските  заводи “Агрополихим” АД,  “Девен”АД,  “Девня  цимент”АД,  “Полимери”АД  и  “Солвей Соди”АД. Ежегодно  тези  дружества  представят  до  30  юни,  чрез  РИОСВ-Варна в ИАОС  инвентаризационни  карти,  съгласно  изискванията  на  т. 5  от  Инструкция  за регистриране   на   големи   неподвижни   обекти,   източници   на   вредни  вещества в атмосферния въздух. Един от акцентите на контролната дейност на настоящия момент е да се осигури спазването   от   предприятията   на   нормативните   изисквания   за   извършването   на собствени  периодични   /СПИ/   и  непрекъснати   /СНИ/   измервания   на  отделяните организирани емисии на замърсителите на въздуха.

Районите   за   оценка   и   управление   на   качеството   на   атмосферния   въздух   на  територията, контролирана  от РИОСВ-Варна, са определени в съответствие с изискванията на Наредба №7  към Закона за чистота на атмосферния въздух (ЗЧАВ – ДВ, бр. 45/03.05.1999 г. с изм. и доп.):

Райони, в които нивата на един или няколко замърсители превишават установените норми и/или нормите плюс определени пределно допустими отклонения  от  тях  (включително  в  райони,   в  които  е  налице  превишаване  на установените норми за съответните замърсители, в случаите, когато за последните не са  определени   допустими   отклонения).   Тук  попадат  общините  Варна,   Девня   и Белослав.

Райони, в които нивата на един или няколко замърсители, за  които  не  са  установени  допустими  отклонения,  превишават  установените  норми. Тук попадат- общините Добрич и Провадия.

Райони, в които нивата на замърсителите не превишават долните оценъчни прагове.  Тук попадат- общините Аврен, Аксаково,  Бяла, Ветрино, Вълчи  дол,  Долни  чифлик,  Дългопол,  Суворово,  Добрич  -селска,  Балчик,  Генерал Тошево, Каварна, Крушари, Тервел и Шабла.

По данни на РИООСВ-Варна в процес на реализация са 5 общински програми за подобряване качеството на въздуха, целящи привеждането на замърсителите с наднормени стойности в нормите за емисиите за населените места – Варна, Белослав, Девня, Провадия и Добрич. В Годишния доклад за състоянието на околната среда за 2008 г на инспекцията се съобщава, че всички планове за действие са актуализирани и са залегнали в разработените по чл. 79 от ЗООС Програми по околна среда.

Контролът в обхвата на Шуменска и Търговишка области се осъществява от РИОСВ-Шумен. Обобщената характеристика за качеството на атмосферния въздух в докладите на инспекцията отчита като положителни страни газификациите на паровите централи и преустройството на инсталации с горивни процеси за работа с природен газ в промишлени предприятия. Своеобразна гаранция е и осъществяването на превантивен контрол. В обектите с издадени комплексни разрешителни е подобрен контрола при експлоатацията на пречиствателните съоръжения. Емисиите на вредни вещества от производствени точкови източници се контролира чрез провеждане на собствени периодични измервания, които се докладват в РИОСВ-Шумен. За подобряване на контрола, през последната година е инсталирана и автоматична измервателна станция (АИС) в град Шумен.

Повърхностни и подземни води

Съгласно анализите към проекта на Национална стратегия за околна среда 2009-2018 г. след 2000 г. се наблюдава тенденция към общо намаляване на водовземането в България. Тя се обяснява със закриването на водоемки и нерентабилни производства и  постепенното нарастване на цените на водата. Непосредствено отношение има и влиянието на естествени природни процеси, съпътстващи засушаването на климата. В обобщените данни на Изпълнителната агенция по околна среда се съобщава, че през 2006г. средната сума на валежите е 588 l/m2 и е 90.6% от нормата. Това показва снижаване на стойностите в сравнение с предходните години (2005 – 124.1%, 2004 – 94.7%, 2003 – 94,2%). В Черноморския район за басейново управление, към който Североизточният район териториално формира принадлежност, са регистрирани валежни суми от 87.2% до 96.8% от нормата и съответно от 489 l/m2 до 512 l/m2.

Пропорционално на намаленото изземване на ресурса намаляват и абсолютните обеми на ползваните води от 7 244 млн. m3 през 1998 г. до 5,786 млн. m3 за 2002 г. Основните потребители на вода са промишлените производства, електроцентралите и топлоцентралите. Отбелязва се положителна тенденция за известно ограничаване на водоползването в селското стопанство, в т.ч. за напояване.

Съгласно последните представителни данни от проведения Регионален одит (Проект на МРРБ и Българска рейтингова агенция, 2008 г.) по степен на изградената водоснабдителна мрежа Североизточният район е на едно от първите места в страната, тъй като делът на водоснабденото население е 99,8%, при среден показател за страната 98,9%. В резултат на постигнатия напредък след 2000 г. в посока изграждането и реконструкцията на водоеми, селищни водопроводни мрежи и водоснабдителни системи, малки обекти за питейно водоснабдяване или съоръжения за допълнително подаване за райони с критично състояние на питейното водоснабдяване, състоянието на района е приемано за благоприятно, като относителният дял на населението с нарушено водоснабдяване е доста по-нисък от средния за страната - 14,4 % (в сравнение с критичните 45,5% за Северозападния район). Последните данни обаче сочат, че в отделни периоди се наблюдава рязко влошаване на показателите - през август 2007 г. 35% от населени места в България на воден режим са били в Североизточния район - 72 в област Търговище и 32 в област Шумен. В 30 - 40% от тях проблемите с водоснабдяването не се дължат на сушата, а на проблеми със захранването с питейна вода (Регионален одит, 2008).

Биологичният мониторинг на повърхностните води показва, че около 75 % от водите са в интервала средно замърсени води до води в добро и много добро състояние, а около 25% са категоризирани като замърсени до силно замърсени. Сред основните причини за замърсяването са заустванията на непречистени битови и промишлени отпадъчни води. Качество на водите на река Камчия е обобщавано като умерено, но са установени шест участъка със замърсявания над пределно допустимите концентрации. Данните на Изпълнителната агенция по околна среда показват, че спрямо 2005 г. е  влошен показателя РО4 и по често са измерени стойности над нормите за III категория. Отбелязва се незначително общо влошаване на качеството на водите в поречието. Силно влошено е качеството на водите на река Провадийска, особено в приустиевите сектори. Показателите за хидробиологичния статус на река Батова потвърждават данните за средно замърсени до замърсени води.

Изоставането в изграждането на канализационните мрежи е по-малко в сравнение с други райони. Към настоящия момент 70,8% от населението е обхванато от канализационните услуги и по този индикатор районът е на второ място в страната след Югозападния район. Изградени са 1416,6 km канализационна мрежа, която се експлоатира само от дружества с над 50% държавна собственост. От мрежата 1031,2 km са с диаметър до 400 mm, а 385,4 km - с диаметър над 400 mm. В канализационната мрежа е обхванато 63,3% от населението. Тук в експлоатация са най-много на брой (в сравнение с другите региони) градски пречиствателни станции за отпадъчни води (ГПСОВ) – 22, което показва благоприятна тенденция за нарастване на броя на обслужваното население (60%). Налице са обаче сериозни вътрешнорегионални различия. Най-висок е делът на обслуженото население от ПСОВ в област Варна- 78,2%, следвана от област Добрич - 54,9%. В областите Шумен и Търговище отпадните води не се третират преди заустването им (Регионален одит, 2008).

Прегледът на достъпните информационни източници показва, че на съвременния етап на територията на района се работи по три проекта за интегриран воден цикъл, финансирани по програма ИСПА -  Варна, Шумен и Балчик. В процес на изграждане са ПСОВ при Велики Преслав и Суворово, като е финализирана работата по изграждането на колектор за отпадни води в гр. Провадия.

Мониторингът на повърхностните води се осъществява от Басейнова дирекция за Черноморски район. Контролът, извършван от РИОСВ-Варна на емитери, формиращи отпадъчни води, които се заустват в повърхностни водни обекти е в пряка зависимост с качеството на водоприемниците. Анализът за състоянието на повърхностните води се реализира въз основа на данните от провеждания в пунктовете на НАСЕМ физико-химичен мониторинг.

На територията на Варненска и Добричка област са изградени 29 пречиствателни станции за отпадъчни води, които приемат за пречистване битово–фекалните води, формирани от населените места на двете области и от развиващия се туризъм по Черноморието. Сред тях са: ГПСОВ “Варна”, ГПСОВ “Добрич”, ГПСОВ “Девня”, ПСОВ “Златни пясъци”, ПСОВ “Албена”, ПСОВ Генерал Тошево, ПСОВ Каварна, ПСОВ Долни Чифлик, ПСОВ Белослав, ПСОВ Провадия.

Анализите открояват като съществен недостатък ниската степен на изграденост на канализационните мрежи в населените места на контролираната от инспекцията територия. Изключение правят градовете Варна, Добрич, Белослав, Девня и големите курортни комплекси. Седем от пречиствателните станции: ГПСОВ “Балчик”, ГПСОВ ”Провадия”, ПСОВ “Слънчев ден”, ПСОВ “Св. Св. Константин и Елена”, ПСОВ “Евксиноград”, ПСОВ “Русалка” и ПСОВ на кв. “Аспарухово”  - гр. Варна, осигуряват само механично пречистване на отпадъчните води.

Провеждания контрол показва, че част от пречиствателните станции нямат техническа възможност да осигурят необходимото качество на процеса и да се придържат към строгите емисионни норми за заустване на отпадъчни води в чувствителни зони и райони за перспективно ползване на Черно море. Сред основните проблеми се открояват: хидравлическата пренатовареност на съоръженията; включването на дъждовни, дренажни и води от басейни в ПСОВ; ниското ниво на автоматизация при управлението и контрола на процесите; липсата на техническа възможност за отделянето на общия азот и общия фосфор.

Най-големият вносител на заустени количества отпадъчни води за Черноморския регион е ГПСОВ-Варна. В рамките на анализирания период е утвърден «Идеен проект за реконструкция и модернизация на ГПСОВ-Варна». В сила е договор за техническа помощ за Интегрирано управление на водния сектор на град Варна между МОСВ и Project Management Limited – Ирландия.

Направено е инвестиционно предложение за реконструкция и разширяване на ПСОВ „Златни пясъци”, във връзка с което през 2007 г е проведено заседание на Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика към МРРБ. Проведените контролни проверки през туристическите сезони на 2007-2008 гг. от страна на РИОСВ-Варна, са позволили да се констатира, че съвременният капацитет на ПСОВ „Златни пясъци” за пречистване на постъпващите отпадъчни води и за спазването на технологичния режим, е ограничен. В тази връзка е в сила заповед на кмета на община Варна за неиздаване на разрешителни за строеж на нови обекти в комплекса.

Реализираните проверки и засилен контрол от страна на РИОСВ-Варна открояват и други проблемни територии, каквато е зоната на свръхконцентрация на промишлени предприятия в района на Девня. За три от тях е изградено едно общо пречиствателно съоръжение – шламоотвал “Падина”, който служи за механично пречистване (утаяване). През последната година е издадено комплексно разрешително (№ 361-НО/2008 г), с което са определени индивидуални емисионни ограничения (ИЕО) за избистрените отпадъчни води от съоръжението преди заустването им в река Провадийска.

Мониторингът на повърхностните и подземни води на територията,  контролирана от РИОСВ-Шумен, не регистрира значителни отклонения от характерното състояние на наблюдаваните водни обекти. Годишните доклади за състоянието на околната среда на агенцията показват, че ефективно действаща ГПСОВ има само в град  Шумен. Наложително е ускорено изграждане на ГПСОВ в градовете Търговище, Нови пазар, Каспичан, Попово, Омуртаг, Велики Преслав. От 2008 г са включени нови пунктове за мониторинг на имисионното състояние на повърхностните води. Според обобщените анализи на инспекцията 47% от населението на област Търговище и 44,7% от населението на област Шумен не са обслужвани от канализационни системи.

Емисионният контрол в поречието на Камчия обхваща всички обекти, заустващи водите си в реката и нейните притоци. Осъществени са проверки на точкови потенциални замърсители и върху ефективността на работа на локалните им пречиствателни съоръжения. През последната година е регистрирано залпово замърсяване на река Провадийска от „Рока България”АД. Контролът в поречието на Янтра показва, че основното замърсяване постъпва от селищните канализационни мрежи на градовете Омуртаг и Антоново. В процес е реализацията на ГПСОВ-Антоново със средства на ПУДООС.

Басейновата дирекция на Черноморския регион осъществява постоянен контрол и предприема навременни мерки за намаляване на значителните въздействия от хидроморфологични изменения върху състоянието на водите, които се изразяват в дейности като: балансиране и контрол нa оттока; връзка на стари меандри с речното тяло; възстановяване на естественото състояние на речните брегове; ремонт на хидротехническите съоръжения; почистване на речните корита; разрешителен режим при нарушаване на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, намаляване на проводимостта на речните легла (включително баражи и прагове); изграждане на защитни или отводнителни съоръжения в райони, в които нивото на подземните води може да се повиши съществено, над или близо до земната повърхност - в урбанизирани територии и земеделски земи (Съгласно раздел 7 на Плана за управление на черноморски басейнов район).

Басейновите дирекции координират съвместно с общинските администрации осигуряването на нормално функциониране на отводнителната инфраструктура на населените места. Съгласно Закона за водите общините имат задължението да информират своевременно за настъпили преливания на язовири, разливания на реки, наводнения и др.

Земи и почви

Мониторингът върху замърсяването на земеделските земи не регистрира превишения на стойностите в Североизточен район (според данните на Изпълнителната агенция по околна среда), което окачествява обстановката в района като благоприятна в сравнение с други в страната.

Според изследванията на същия източник върху оценката на ерозионния риск за територията на страната през 2006 г. става ясно, че площите, подложени на умерен и умерен до висок ерозионен риск вследствие на водоплощна ерозия значително се увеличават в сравнение с предходни години и като обща площ са оценени на 2 010 223 ha. Данните за Североизточен район показват, че умерен до висок (до 20 т/ха/год количество ерозирала почва) и висок действителен риск (до 40 тона) от площна ерозия съществува в южните сектори на област Търговище. При умерен действителен риск явлението засяга почти повсеместно територията на областите Шумен  и Варна, както и западните сектори на Добричка област. Мащабите на процеса могат да се обяснят с комплексното влияние на ландшафтоформиращите фактори в Предбалкана и платовидните земи на Източна Дунавска равнина (разнообразен релеф в неустойчиви на денудация скални материали и вариации в режима на хидро-климатичните елементи, породени от локалните особености на топографската повърхнина). Допълнителен фактор, задълбочаващ деструктивните процеси е високото антропогенно натоварване на ландшафтите в обезлесени повърхности или при практикуване на пасищно животновъдство.

В района се наблюдава повишена чувствителност на ландшафтите по отношение на ветрова ерозия (дефлация), породена в условията на широка откритост на терена на север-североизток, отсъствието на орографски препятствия, ниския процент на лесистост и високата степен на антропогенна трансформация на комплексите. С най-висок относителен риск за прояви на дефлация е територията на област Добрич (50-75 % от площите), следвана от Варна, Търговище и Шумен (40-50 % от площите). За територията на област Добрич съществува риск от дефлация с интензитет 11 t/ha, а във Варна от 3 до 5 t/ha.

Внимание се изисква и по отношение на процесите на засоляване на почвите, особено в землищата на Провадия, Старо Оряхово и Шабла, където проблемите се обясняват с хидроморфните различия и подтиснатите условия на дренаж, усложнени в някои случаи от антропогенното натоварване.

Мониторингът на почвите във Варненска и Добричка области се реализира от РИОСВ-Варна. За разглеждания период са издадени комплексни разрешителни на обекти като ТЕЦ “Варна” ЕАД, “Солвей соди” АД, ТЕЦ “Девен”,  “Девня цимент”АД, “Агрополихим “ АД, “Полимери” АД, “Старт” АД,  “Птицеком” ООД, “Керамик” АД, “Метал” АД, “Топлофикация” ЕАД, „Депо за неопасни отпадъци”в град Добрич, „Регионално депо за неопасни отпадъци” в град Варна и др. В този процес за последната година са изградени 65 пункта за мониторинг на почвите, от които са взети почвени проби за определяне на базовото състояние. Анализите за съдържание на тежки метали и устойчиви органични замърсители паказват съдържание в почвите в границите на пределно допустимите норми. Проверките показват, че във Варненска област проблемът с негодните и залежали пестициди е напълно разрешен. В процес на реализация е проект за прибирането на препаратите в контейнери тип „Б-Б куб” и позиционирането им на територията на Добричка област.

На територията на РИОСВ-Варна са констатирани засолени почви в района на Мировското солно  находище, с обща площ 40 дка, за които се прилага програма за възстановяване на стари щети, финансирана от Министерството на икономиката и Министерството на околната среда и водите. Програма е с продължитерност до  2030 г., колкото е срокът на концесията на “Провадсол” АД.

Мониторингът на почвите в пределите на територията, контролирана от РИОСВ-Шумен не констатират превишения в пределно допустимите съдържания на тежки метали. Резултатите от анализите по мониторинговата програма за 2008 г показват вкислени и силно вкислени почви в районите на пунктовете в общините Смядово, Никола Козлево и Преслав. Практически е решен проблемът с негодните пестициди на 14 от общо 15 общини в района на инспекцията.

Въвеждането на дейности като ограничено използване на пестициди и торове в земеделието, реализирането на програми за екологично земеделие и животновъдство, ефективният контрол за ограничаване на емисионното замърсяване по отношение на въздуха, водите и управлението на отпадъците, технологичното обновление в производствените процеси, са довели до намаляване деградацията на земите и почвите. Превантивната дейност на РИОСВ при процедурите по промяна предназначението на земеделски земи са гаранция за опазване на плодородните земи и недопускане нерегламентираното им използване за строителство и неземеделски нужди.

Ландшафт

РИОСВ-Шумен и РИОСВ-Варна осъществяват превантивен контрол посредством съгласуване на цялостни и годишни проекти за търсене на подземни ботагства, проучване, добив, рекултивация и ликвидация. За разглеждания период РИОСВ-Варна е издала общо 39 становища за рекултивация на нарушени терени. Само за последната година на контролираната от инспекцията територия са извършени техническа ликвидация и рекултивация на шест сондажни площадки. В отчетите на РИОСВ-Шумен се посочват като най-висок процент рекултивирани площи на територията на община Шумен, извършени от „Пътища” АД и „Стройресурс” ООД.

Биоразнообразие и защитени природни територии

Контролът по спазването на изискванията на Закона за биологичното разнообразие и Закона за защитените територии се реализира основно от РИОСВ и регионалните структури на МЗГ. На територията, контролирана от РИОСВ-Варна, се намират 2 Резервата, 5 поддържани резервати, 35 защитени местности, 9 природни забележителности, 1 природен парк. През 2007. по издадена заповед от министъра на околната среда и водите е обявявена нова защитена местност “Суха река” (суходолие в пределите на Добруджанското плато и периодичен приток на река Дунав). През 2008 са обявени три нови защитени зони „Хърсовска река”, „Чаиря”, „Ятата”. В изпълнениена изискванията на Закона за защитените територии са прекатегоризирани 6 буферни зони в защитени местности.

Проведените мероприятия в съответствие с одобрените годишните планове за дейности в защитените територии спомагат за опазването, популяризирането, укрепването и запазването на защитените територии. Извършени са следните основни дейности - обявяване на защитени зони по НАТУРА 2000 и отразяване границите на ЗТ в КВС, изваждане на скици, техническа дейност по Споразумение № РД 50-178/17.09.2003 г. между МОСВ и МЗГ. Извършват се регулярни проверки за спазване на режимите на защитените територии. Постигнат е сериозен напредък в отразяването на защитените територии в Картите на възстановената собственост (КВС) на съответните землища. В област Добрич са проведени комисии за отразяване в КВС на всички защитени територии. В област Варна процедурата е съобразена с местните условия, което е дало възможност за стартиране на процеса по актуализация на площите на защитените територии. Като резултат са приети границите на 24 ЗТ, предстои приемането на нови 10. Извършва се подготовка по процедурата за обявяване на нова защитена територия по предложение на община Суворово, което ще гарантира опазването на ценни местообитания на защитени растителни видове, както и опазване на характерен и забележителен ландшафт. Осъществява се засилен превантивен контрол по опазването на ЗТ от възникването на пожари.

Инспекцията е провела необходимите проверки в съгласие със Закона за биологичното разнообразие за ограничаване на търговията с диворастящи цветни растения, полагане на грижи за вековните дървета, опазване и устойчиво използване на лечебните растения, съблюдаване на забранителния и разрешителния режим за защитени видове на територията на цялата страна. Ежедневен мониторинг се осъществява в ЗТ и влажни зони, попадащи в обхвата на миграционния път на птиците Виа Понтика.

На контролираната от РИОСВ-Шумен територия, през последната година са финализирани процедурите за съвместяване на КВС на новообявените ЗТ – ЗМ „Мадарски скални венци”, ЗМ „Див рожков” и ЗМ „Конски кестен”. В съгласие с регламентите на ЗБР и с Директивата за опазване на птиците са обявени ЗЗ „Провадийско-Роякско плато”, ЗЗ ”Котленска планина”, ЗЗ ”Овчарово”. Осъществен е засилен превантивен контрол в периодични теренни наблюдения и действия за информиране на населението за опасността от възникване на пожар. Продължава работата по проекти за защита на местообитанията на редки и застрашени видове (урумово лале, нарязанолистен тъжник).

Отпадъци

Съгласно анализите към проекта на Национална стратегия за околна среда 2009-2018 г. в Североизточен район се наблюдава значително повишаване на образуваните количества производствени неопасни отпадъци (52,7%). Количествата битови отпадъци, отнесени към обслужваното население, се запазват сравнително постоянни - около 500 kg/жител годишно. От общото количество на събраните битови отпадъци в страната 11,5% са събрани в Североизточния район (Регионален одит, 2008). Най-много депа за битови отпадъци функционират в област Варна (11 на брой). Относителният дял на населението, обслужено със сметосъбиране в три от областите в района - Добрич, Търговище и Шумен, е по-малък от средния за страната - 87,8%. Единствено във област Варна е осигурено сметосъбиране на добро равнище, което обхваща значителна част от населението и населените места – 91,5%.

Прегледът на достъпните информационни източници относно реални резултати от проекти по приложението на действащия план показва, че както при останалите райони, така и в Североизточния район, приоритетен е проблемът с преминаването към новата система за управление на отпадъците, базирана на регионални депа за ТБО. Към момента завършено и напълно функциониращо е депото при Шумен, докато депата Варна - Въглен и Богдан (Добрич) все още се реконструират в отговор на нарастналите нужди от прилагането на новата система.

По данни на РИОСВ - Варна от общо 19 общини, контролирани от инспекцията, 16 са актуализирали своите програми по управление на дейностите по отпадъците, които са приети от общинските съвети. Актуализацията на програмите е извършена съобразно действащия Закон по управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и с дейностите в ИСПА мярка EUROPEAID/117408/D/SU/BG. Общият процент на обхванатото в организирана система население е висок, поради това, че големите градове са със значително по-голям брой население и са обхванати в система за организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци. От общо 368 населени места на територията на РИОСВ-Варна, 110 са обхванати в организирана система, т.е 29.89 %, а 257 не са обхванати в такава, което представлява 69.83 % от общият им брой. В сравнение с предходните години се наблюдава тенденция към подобряване чистотата в населените места на контролираната от РИОСВ - Варна територия, както и ограничаване замърсяването на компонентите на околната среда с отпадъци. Отчетена е тенденция към повишаване броя на населените места и обхванато население в система на организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци, както и броя на лицата, обхванати в разрешителен режим за извършваните дейности с отпадъци.

В изпълнение на изискванията заложени в Директива 1999/31/ЕС за депониране на отпадъци  и  утвърдените планове за привеждане на съществуващите общински депа за отпадъци в съответствие с нормативните изисквания, са разработени и утвърдени, оперативни планове за водене на дейностите по депониране и планове за контрол и мониторинг на компонентите на околната среда. Отчетено е сравнително добро припокриване на заложените мерки в инвестиционните програми с дейностите извършвани на обектите (депата). Установените несъответствия са отстранявани своевременно. За анализирания период услугата е въведена на 100% в общините Аксаково, Провадия и Вълчи дол. Осъществена е координация между общинските и областни администрации  по изпълнение на ИСПА мярка “Регионално управление на отпадъците –  Добрич и Провадия”.

Генерираните строителни отпадъци на контролираната от РИОСВ-Варна територия, се обезвреждат по съвместимост с битовите, на депа за неопасни отпадъци. Във връзка с интензивното строителство в регион Варна, обезвреждането на строителните отпадъци и изкопаните земни маси остава сериозен проблем, който намира частично решение с изпълнение на техническа рекултивация на нарушени терени. През 2008 г. РИОСВ-Варна е издала 25 становища по проекти за рекултивация на нарушени терени на физически и юридически лица, в които се оползотворяват част от строителните отпадъци, генерирани на територията на общините Варна, Белослав и Аксаково. Провежда се превантивен контрол по отношение издадените от главните архитекти разрешения за строеж.

Производствените и опасни отпадъци се третират на територията на предприятията, които ги генерират. За извършване на дейности по третиране на отпадъци, РИОСВ - Варна издава разрешителни и регистрационни документи и контролира изпълнението по условията в тях, както и изпълнението на програмите по управление на отпадъците. Производствените отпадъци с неопасен характер могат да се депонират по съвместимост с битовите отпадъци на депа за неопасни отпадъци. Към 2008 г специализираните депа за производствени отпадъци са 6 в общините Варна, Девня, Белослав: депо за производствени и строителни отпадъци с. Константиново (”Терем” АД), депо за производствени и строителни отпадъци в гр. Девня, шламоотвал за карбонатен шлам на територията на “Полимери” АД; сгурошламоотвал в с. Падина, сгуроотвал в с. Езерово, отвал за фосфогипс в местност «Сая дере», община Девня, депо за производствени и строителни отпадъци в местност «Маркузана», община Девня. Разработени и представени за утвърждаване от МОСВ са планове за привеждане на съществуващите депа в съответствие с нормативните изисквания. През 2007 г. са утвърдени от министъра на околната среда и водите плановете за следните депа: шламоотвал «Падина», «Солвей соди» АД; сгурошламоотвал «Тец Варна» АД; депо за азбестови отпадъци и шламоотвал за карбиден шлам, «Полимери» АД; разширение на депо за фосфогипс «Сая дере», «Агрополихим» АД; депо за строителни и производствени отпадъци «Падина», ЕТ «Зл. Лъв – Хр. Христов»; депо за неопасни с участък за опасни отпадъци «Терем» АД, Варна. Преустановена е експлоатацията на депата за опасни отпадъци азбестохранилище «Полимерии» АД и депо за азбестови отпадъци «ТЕЦ Варна» ЕАД.

За територията, контролирана от РИОСВ-Шумен, регионално значение имат депата «Шумен» (за общините Шумен, Велики Преслав, Смядово, Каспичан, Нови пазар, Каолиново, Хитрино, Венец), «Търговище» (за общините на Търговище и Попово) и «Омуртаг» (за общините на Омуртаг, Върбица и Котел). От последната година регионалните депа притежават комплексни разрешителни. Депото за битови отпадъци в Антоново има общинско значение. В анализите на инспекцията се посочва, че обстоятелствата по изграждането и определянето на депата със статут на регионални са довели до някои проблеми с тяхното управление. Депата са общинска собственост и определянето на приемлива за всички общини, обслужвани от депата, цена за депонираните отпадъци е конфликтен въпрос. В тази връзка, и за постигане на взаимноприемливо споразумение, през 2008 г РИОСВ-Шумен е инициирала среща между областният управител на област Шумен и кметовете на общини.

Продължава закриването на нерегламентирани сметища в населените места. По данни на РИОСВ-Шумен за 2008 г са почистени и ликвидирани 260 незаконни сметища, предимно в общините Търтовище, Антоново, Смядово, Омуртаг. Закрити са общинските депа в Омуртаг, Върбица и Каспичан. Положителна тенденция се наблюдава в оптимизирането на процеса на организирано сметосъбиране и извозване. Към края на 2008 г процесът е обхванал 13 (76,77% от общото население) от общо 15 общини на територията на инспекцията. В четири общини има въведено разделно събиране на рециклируеми отпадъци.

На територията, контролирана от РИОСВ-Шумен, няма изградени депа за строителни отпадъци. Те се депонират в депата за битови отпадъци, използват се за рекултивация на терени или при други условия, съгласно общинските решения. В част от общините се практикува определянето на терен за строителни отпадъци посредством издаването на строително разрешение. Все още неразрешен е проблемът с обезвреждането на опасните отпадъци. Според Доклада за състоянието на околната среда за 2008 г, съхраняването им по места създава опасност от възникване на екологични прецеденти. Предложението на инспекцията е за регионално изграждане на съоръженията и оптимизиране на условията по транспортирането на опасните отпадъци.

Шум и вибрации

РИОСВ-Варна и РИОСВ-Шумен са проведели необходимите контролни проверки на промишлени източници (включително с измервания нивата на шум), в т.ч. по жалби и сигнали. По съгласувания с МОСВ годишен график са извършени контролни измервания. За шумовото натоварване допринася наситеността на градската територия с транспортни трасета и транспортни средства. Характерното разположение на промишлените зони - предимно обособени в нежилищни територии, до голяма степен снижава въздействието на призводствения шум върху гражданите. Шумът, породен от строителни дейности, е характерен за районите в които се извършва строителство, ограничен е по време и е с невисок интензитет. В град Варна най-голям дял за оформянето на акустичното състояние на община Варна има транспортния шум - автомобилния и самолетния шум, и в по-малка степен железопътния. Акустичната обстановка в гр. Добрич е неравномерно натоварена. Тя е утежнена главно по комуникационно-транспортната мрежа. Шум от промишлени източници не е регистриран, поради локалното им значение и отнасянето към производствените зони. С цел намаляване на шума в общините се извършват мероприятия по поддържане и озеленяване на площи, отделяне на жилищните сгради от натоварените пътни артерии със зелени пояси и ремонт на пътни участъци.

IV. Предложения за мерки/индикатори в Актуализирания документ за изпълнение на регионалния план  за развитие на СЕВЕРОИЗТОЧЕН район (2007-2013) съгласно становище по ео № 7 -3/2005 год. НА МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ за наблюдение и оценка на влиянието върху околната среда в процеса на прилагането му

С оглед организирането на по-ефективно действаща система за наблюдение  и оценка на въздействието върху околната среда в резултат на изпълнението на Регионалния план за развитие на Североизточен район (2007-2013) район считаме за подходящо прилагането на мерки/индикатори, които да отчитат комплексното въздействие върху околната среда и да дават възможност за оценка на стратегическо ниво.

С оглед на  натрупания опит и резултатите от проучванията, осъществени в рамките на проекта „Конвенциите от Рио”, важен приоритет за МРРБ е отчитането на екологичните аспекти на въздействието на регионалния план за развитие върху околната среда да се концентрира върху интегрирането на глобалните екологични проблеми в процеса на стратегическото планиране на интегрираното  регионално и местно развитие. За целта се предлагат седем ключови мерки/индикатори, които имат интегрален характер и могат да служат за изготвяне на комплексна оценка по отношение на въздействието върху околната среда и нейните компоненти. Посочените мерки/индикатори са адаптирани към  документите за стратегическо планиране на регионалното и местно развитие и на база на наблюдението  може да се изготвят препоръки  по отношение политиката за развитие на съответното териториално ниво. Изискванията относно прилагането на тези мерки и свързаните с тях индикатори вече са включени в „Методическите указания за актуализиране на действащите стратегии и планове за регионално и местно развитие -2009 година”, одобрени от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Във връзка с въвеждането  им МРРБ в последните три години проведе серия от обучения на представители на администрацията на  национално, регионално и местно ниво с цел развитие на административния капацитет и към момента са налични подходящи условия за прилагането на мерките/индикаторите.

Стратегическият характер на мерките/индикаторите дава възможност за обратна връзка по отношение необходимостта от промяна в стратегията за развитие на района. За избраните индикатори МРРБ разполага с разработени паспорти и методология за изчисляване, както и с разработен софтуерен инструмент, базиран на използване на ГИС технология.  В процес на изготвяне са паспортите на седмия и осмия индикатор по мярка „Наблюдение на степента на изпълнение на националните цели по отношение на използването на възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност”.

Техническите паспорти за седемте индикатори, съдържащи по-подробна информация за тях са приложени към доклада.

| Компоненти и фактори на околната среда | Мерки | Индикатори | Срокове | Отговорност |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Въздух | Наблюдение на емисиите на парникови газове | Емисии на парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент) на жител от населението | ежегодно | МРРБ, ИАОС, МОСВ, НСИ |
|  | Наблюдение на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи с екологично предназначение | Разходи за дълготрайни материални активи с екологично предназначение | ежегодно | МРРБ, НСИ |
|  |  | Разходи за дълготрайни материални активи с екологично предназначение на човек от населението | ежегодно | МРРБ, НСИ |
|  | Наблюдение на степента на изпълнение на националните цели по отношение използването на възобновяеми енергийни изпочници и енергийна ефективност | Количество на произведената енергия от ВЕИ | ежегодно | МИЕТ |
|  |  | Спестена енергия в резултат на прилагане на мерки за енергийна ефективност | ежегодно | АЕЕ |
| Повърхностни и подземни води | Наблюдение на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи с екологично предназначение | Разходи за дълготрайни материални активи с екологично предназначение | ежегодно | МРРБ, НСИ |
|  |  | Разходи за дълготрайни материални активи с екологично предназначение на човек от населението | ежегодно | МРРБ, НСИ |
|  | Наблюдение на степента на изпълнение на националните цели по отношение използването на възобновяеми енергийни изпочници и енергийна ефективност | Количество на произведената енергия от ВЕИ | ежегодно | МИЕТ |
|  |  | Спестена енергия в резултат на прилагане на мерки за енергийна ефективност | ежегодно | АЕЕ |
| Земи и почви | Наблюдение на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи с екологично предназначение | Разходи за дълготрайни материални активи с екологично предназначение | ежегодно | МРРБ, НСИ |
|  |  | Разходи за дълготрайни материални активи с екологично предназначение на човек от населението | ежегодно | МРРБ, НСИ |
|  | Наблюдение и оценка на териториите с висок риск на ерозия | Дял от територията на териториалната единица с висок риск от ерозия | ежегодно, а изходната информация от CORINE земно покритие се актуализира на 5 години | ИАОС Проект “Изграждане на капацитет за устойчиво управление на земите” (УУЗ). |
| Биоразнообразие и защитени природни територии | Наблюдение на изменението на размера на антропогенно натоварените територии в района | Относителен дял на антропогенно натоварените територии (инфраструктура, селища, промишлени обекти) | 5-10 години за CORINE земно покритие; при настъпила промяна - данни от Агенцията по геодезия, картография и кадастър | МРРБ, ИАОС; Агенция по геодезия, картография и кадастър |
|  | Наблюдение на изменението на размера на горските, земеделските и урбанизираните територии | Съотношение между горските, земеделските и урбанизираните територии | 5-10 години за CORINE земно покритие; Агенция по геодезия, картография и кадастър- при промяна на данни, Държавната агенция по горите- на 10 години | МРРБ, ИАОС; Агенция по геодезия, картография и кадастър, МЗХ, Държавна агенция по горите |
|  | Наблюдение на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи с екологично предназначение | Разходи за дълготрайни материални активи с екологично предназначение | ежегодно | МРРБ, НСИ |
|  |  | Разходи за дълготрайни материални активи с екологично предназначение на човек от населението | ежегодно | МРРБ, НСИ |
| Отпадъци | Наблюдение на емисиите на парникови газове | Емисии на парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент) на жител от населението | ежегодно | МРРБ, ИАОС, МОСВ, НСИ |
|  | Наблюдение на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи с екологично предназначение | Разходи за дълготрайни материални активи с екологично предназначение | ежегодно | МРРБ, НСИ |
|  |  | Разходи за дълготрайни материални активи с екологично предназначение на човек от населението | ежегодно | МРРБ, НСИ |
| Шум и вибрации | Наблюдение на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи с екологично предназначение | Разходи за дълготрайни материални активи с екологично предназначение | ежегодно | МРРБ, НСИ |
|  |  | Разходи за дълготрайни материални активи с екологично предназначение на човек от населението | ежегодно | МРРБ, НСИ |

Приложение

Технически паспорти

на 7 стратегически индикатора за интегриране на глобалните цели по околна среда в регионалното планиране

ИНДИКАТОР 1: Относителен дял на антропогенно натоварените територии

(инфраструктура, селища, промишлени обекти)

1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1 Целева област

Биологично разнообразие

1.2 Ключов политически въпрос, адресиран от индикатора

В кои региони/ общини е налице засилено антропогенно натоварване, причиняващо деградация на естествените местообитания/ ускоряване загубата на биологично разнообразие и какви промени в регионалното планиране налага това?

1.3 Дефиниция на индикатора

Индикаторът показва относителния дял/ процента на антропогенно натоварените територии от общата площ на дадена териториална единица (община, регион, държава)

1.4 Контекст

Унищожаването, увреждането и фрагментацията на природните местообитания са едни от основните причини за ускоряването на процеса на загуба на биологично разнообразие в световен мащаб. Урбанизирането и антропогенното натоварване на нови територии е основният механизъм, чрез който все повече местообитания биват директно унищожавани, увреждани или застрашавани от човешката дейност.

Застрояването или изграждането на туристическа и др. инфраструктура (ски писти, голф игрища, МВЕЦ) във все повече чувствителни територии (включително защитени територии, зони от НАТУРА 2000, редки и уязвими местообитания и екосистеми като влажни зони, поречия, гори и др.) се превръща във все по-сериозен проблем за България през последните години. Липсата на индикатори, измерващи или определящи допустимите степени на урбанизиране или антропогенно натоварване в различните териториални единици/ нива за планиране до голяма степен възпрепятства определянето на мащабите, скоростта и обхвата на тези процеси, и съответно разработването и прилагането на адекватни управленски политики.  Ето защо, въвеждането на подобен индикатор ще подпомогне мониторинга на тези процеси и ще даде възможност за планирането на адекватни мерки за регулиране на негативните процеси на различните нива на планиране посредством законодателни и др. инициативи.

Индикаторът „Относителен дял на антропогенно натоварените територии (инфраструктура, селища, промишлени обекти)” е предложен в резултат на експертно проучване,проведено в рамките на Проект „Конвенциите от Рио”. В проучване, приоритетът на индикатора е определен като „ключов”, а териториалното му ниво - като „регионално, локално”. Предлаганият индикатор е утвърден за използване в статистическата практика на Евростат и е част от стандартните статистически индикатори в общоевропейския проект Urban Audit. Индикаторът се използва във всички страни, където има покритие с данни от проекта CORINE земно покритие и може да бъде използван за оценка степента на антропогенно натоварване на локално, регионално и национално нива.

При осъществяване на периодичен мониторинг индикаторът дава възможност за представяне на моментното състояние във всяка териториална единица, проследяване трендовете и динамиката на развитие в процесите на урбанизация на съответните териториални нива, както и сравняване с трендовете за развитие на европейско ниво. На тази основа могат да бъдат актуализирани и провеждани съответните национални и регионални политики за планиране и регионално развитие с цел спиране загубата на биологично разнообразие съгласно международните ангажименти, поети от страната ни по Конвенцията за биологичното Разнообразие.

1.5 Връзка на индикатора с целевата област

Антропогенното въздействие върху територията е адресирано в Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие, ратифицирана от Р България, и е безспорно в основата на загубата на биологично разнообразие. Унищожаването, фрагментацията или увреждането на естествените местообитания от човешката дейност е една от основните причини за намаляването на биологичното разнообразие. Поради това увеличаването или намаляването на площите с антропогенно натоварване индиректно може да се счита като измерител на биоразнообразието.

Съгласно Глобалния стратегическия план за Конвенцията за биологичното разнообразие, страните членки се обвързват с по-ефективното и последователно приложение на трите цели на Конвенцията, за постигането на значително забавяне на сегашната скорост на загуба на биоразнообразие в световен, регионален и национален план през 2010 год. След приемането на Стратегическия план, Конференцията на страните изготви рамка, улесняваща процеса на оценка на напредъка за постигане на заложената цел за 2010 г. Рамката включва седем целеви области като по-долу са представени три от тях, имащи пряко отношение към забавяне скоростта на загуба на биоразнообразие и предложения индикатор:

- Намаляване степента на загуба на компонентите на биоразнообразието, включително: (1) биоми, хабитати и екосистеми; (2) видове и популации; и (3) генетично разнообразие;

- Справяне с основните заплахи за биоразнообразието, включително тези, възникващи от чужди инвазивни видове, промяната в климата, замърсяването и промяна в местообитанията;

- Поддържане интегритета на екосистемите и осигуряването на стоки и услуги предоставяни от биоразнообразието в екосистемите в подкрепа на благо съществуването на човечеството.

Индикаторът „Относителен дял на антропогенно натоварените територии” предоставя възможност за проследяване напредъка в трите целеви области и съответно за постигането на целта за забавяне на сегашната скорост на загуба на биоразнообразие в световен, регионален и национален план.

2. ИЗТОЧНИЦИ НА ДАННИ И МЕТОДОЛОГИЯ

2.1 Наличност на данни (в България и на международно ниво)

На международно ниво като отправна точка за сравнителни анализи могат да се ползват данните на Eurostat, които са статистически достоверни, но непълни за всички страни/ години. Съгласно класификацията на Eurostat индикаторът се отнася до „застроени и свързани с тях земи”, дефинирани в съвместния въпросник на Eurostat/OECD като: жилищни площи (3.1); индустриални площи (3.2); кариери, рудници и мини (3.3); търговски площи (3.4); площи, използвани за обществени услуги (3.5); площи със смесено ползване (3.6); площи, използвани за транспорт и комуникации (3.7); за техническа инфраструктура (3.8); рекреационни и други открити площи (3.9). Разпръснати селскостопански постройки, дворове и пристройки не са включени. Общата статистика на Eurostat, налична онлайн2 дава информация за индикатора на национално ниво в държавите членки на ЕС, като изключва данни за следните категории: 3.5, 3.6, 3.8 и 3.9.

Достъпните онлайн данни на Eurostat обхващат само част от страните членки на ЕС като включват информация на национално ниво за три базови години: 1990, 1995 и 2000 г. Тъй като различните държави предоставят информация за индикатора по различно време, последната налична актуализация на данните е от 19.12.2003 г. Мерната единица е км2 като за някои държави липсва информация за всички години, което затруднява определянето на трендове и усредняването на стойности съответно за ЕС15 и ЕС27. В базата данни напълно липсва информация за България по този индикатор.

На национално ниво липсват обработени и систематизирани данни за индикатора в готов вид. Като цяло, възможните източници за осигуряване на статистически достоверни изходни данни за изчисляване стойностите на индикатора за отделни териториални единици са два:

- CORINE Земно покритие (ИАОС) - изходните данни за изчисляване на индикатора за територията на страната, общините областите и районите от ниво 2 в страната са налични от реализирания проект – CORINE Земно покритие за следните базови години: 1990 и 2000 и 2006 г. Данните се предоставят от ИАОС/ЕЕА на потребителите след заявка в цифров вид, подходящ за работа в ГИС среда. На база тези данни могат да се направят тематични извадки и ГИС анализи за определени класове по типове трайно ползване на съответните територии от класификацията на CORINE.

Изходните данни се актуализират на всеки 5 години от Европейската агенция по околна среда и кореспондиращите институции в страните членки на ЕС (последната актуализация е от 2006 г). Данните се получават чрез компютърна и ръчна обработка на сателитни снимки, географски карти и друга помощна информация.

Въз основа на така извършената обработка, земното покритие са категоризира съобразно стандартна за ЕС номенклатура "CORINE земно покритие". Форматът за представяне на данните е ARC INFO, мащаб 1:100000, а геометричната и тематичната точност на CORINE Земно покритие е 85%.  Съгласно Номенклатурата на CORINE земно покритие, следните категории влизат в групата "Антропогенни обекти":

| Ниво 1 | Ниво 2 | Ниво 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.Антропогенни обекти | 1.1. Населени места | 1.1.1. Населени места с плътно застрояване |
|  |  | 1.1.2. Населени места със свободно застрояване |
|  | 1.2. Индустриални, търговски и транспортни обекти | 1.2.1. Индустриални или търговски обекти |
|  |  | 1.2.2. Пътно-шосейна и железопътна мрежи, и прилежащата им земя |
|  |  | 1.2.3. Пристанища |
|  |  | 1.2.4. Летища |
|  | 1.3. Мини, сметища и строителни обекти | 1.3.1. Кариери и открити рудници |
|  |  | 1.3.2. Сметища |
|  |  | 1.3.3. Строителни обекти |
|  | 1.4. Антропогенни неземеделски площи с растителност | 1.4.1. Зелени площи в населени места |
|  |  | 1.4.2. Места за спорт и отдих |

Тъй като това са основните типове на трайно земеползване, свързано с антропогенно натоварване на териториите тези класове земно покритие следва да се ползват при анализ и изчисляване на стойностите на индикатора.

- Агенция по геодезия, картография и кадастър – в рамките на проучване относно  ГИС източници на информация, имащи отношение към прилагането на Конвенциите от Рио в регионалното и териториално планиране, е установено, че Агенцията по кадастър разполага с работещи ГИС кадастър и база данни в необходимия формат, които могат да се ползват за изчисляване на индикатора. Съгласно политиката на Агенцията, част от информацията е класифицирана, а друга може да бъде представяна след заявление от частни потребители срещу заплащане.

За разлика от CORINE земно покритие, информацията от кадастъра е доста по-детайлна, точна и актуална поради по-големия брой на класовете обекти, които описват антропогенно натоварените площи и по-краткия период на актуализация (обновяват се при настъпила промяна).

На база класификатора за трайно предназначение на териториите, при изчисляване на индикатора могат да се ползват данни от следните категории (от кадастъра):

| Код | Наименование на територията |
| --- | --- |
| 1 | Урбанизирана територия |
| 2 | Територия на транспорта |
| 7 | Нарушена територия |

На база класификатора за начина на трайно ползване на поземлените имоти, при изчисляване на индикатора могат да се ползват данни от следните класове:

| Кодове | Наименование |
| --- | --- |
| 1000-1050 | 1. ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ ЗА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ |
| 1100-1210 | 2. поземлени имоти ЗА ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ и комплекси |
| 1300-1370 | 3. поземлени имоти за ОЗЕЛЕнени площи |
| 1400-1500 | 4. ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ ЗА СПОРТни обекти |
| 1600-1680 | 5. ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ ЗА КУРОРТНО-РЕКРЕАЦИОННИ ОБЕКТИ |
| 1700-1920 | 6. ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ И СКЛАДОВИ ОБЕКТИ |
| 2000-2040 | 7. ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ ЗА ОБЕКТИ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО |
| 2100-2310 | 8. ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ ЗА ДВИЖЕНИЕ И ТРАНСПОРТни обекти |
| 2400-2470 | 9. ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ ЗА СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПРОВОДИ |
| 3500-3560 | 18. ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ ЗА ДОБИВ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ |
| 3600-3680 | 19. Поземлени имоти, ЗАЕТИ ОТ ИНДУСТРИАЛНИ И БИТОВИ ОТПАДЪЦИ |
| 3700-3730 | 20. Поземлени имоти За деградирали земи |
| 3800-3810 | 21. ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ползване |

Данните от кадастъра са с по-висока точност, детайлност и актуалност в сравнение с тези от CORINE Земно покритие, но тяхното изчисляване е свързано с обработка на по-голям обем информация поради по-големия брой на класове и категории на съответните обекти, отнасящи се към антропогенно натоварените територии. Освен това,  към момента Агенцията по геодезия, картография и кадастър не разполага с данни за територията на цялата страна, като наличните изходни данни предимно са концентрирани около силно урбанизираните територии и райони в България.

Двете класификации до голяма степен се припокриват, както повечето класове земно покритие отговарят на съответни категории поземлени имоти. Някои класове от кадастъра например са по-специфични и не намират аналог само в една категория от класификацията на CORINE Земно покритие, което прави изготвянето на коректна таблица за съвместимост на двете класификации трудно изпълнимо.

Поради по-голямата си детайлност и точност, към момента в България за целите на регионалното планиране в урбанизираните територии се използва класификацията на кадастъра, докато CORINE Земно покритие се ползва основно за планиране в слабо урбанизирани райони (защитени територии, селскостопански или горски масиви, др.)

2.2 Период за събиране/ актуализация на данни

Наличните онлайн данни на ниво ЕС са актуализирани през период от 5 години, но липсват актуализирани данни за последния период (последна актуализация е извършена през 2003 г.)

Данните за CORINE земно покритие се предоставят от ЕЕА на ИАОС при актуализация, като наличните към момента данни са за 1990, 2000 и 2006 г. Обикновено обработката на изходните данни (сателитни изображения и др.) отнема доста време, което забавя актуализацията на информацията – последните данни за 2006 г. например са разпространени през 2008 г.

За разлика от CORINE земно покритие, данните на национално ниво от Агенция по геодезия, картография и кадастър се обновяват текущо - при настъпила промяна.

2.3 Мерни единици и примерни стойности

Използваните мерни единици за индикатора са квадратен километър (км2) – за изчисляване на площите и съответно процент (%) – за изчисляване относителния дял на антропогенно натоварените територии от площта на съответната териториална единица.

Индикативни стойности на европейско ниво – на база наличните онлайн данни могат да се определят средни стойности за процента на антропогенно натоварените площи от териториите на страните членки, за които има данни за всички години, включени в периода на отчет (1990-2000 г.) Липсата на по-скорошни данни, съчетана с динамиката на урбанизационните процеси през последните години поставят под въпрос актуалността на тези стойности.

- ЕС15 – на база наличните данни са направени изчисления за три държави, които показват следните средни стойности: водеща е Белгия с относителен дял на антропогенно натоварените територии през 2000 г. от 18.48%, следвана от Германия с 12.81% и Франция – с 7.70% антропогенно натоварени територии през 2000 г. И за трите държави е установен ясно изразен тренд за увеличаване стойностите на индикатора през отчетния период 1990-2000 г. (Виж Фиг. 1)

- ЕС27 – на база наличните данни са направени изчисления за три допълнителни „нови” държави-членки, които показват следните средни стойности: водеща е Чехия с относителен дял на антропогенно натоварените територии през 2000 г. от 10.27%, следвана от Словакия с 7.51% и Полша – с 6.57% антропогенно натоварени територии през 2000 г. И за трите държави са характерни по-ниски стойности на урбанизация в сравнение с „по-старите” страни членки, като е налице колебание на стойностите и липса на ясно изразено нарастване в процента на антропогенно натоварените площи през отчетния период 1990-2000 г. (Виж Фиг. 2)

Въз основа на тези данни, средният дял на антропогенно натоварените територии за ЕС15 през 2000 г. може да бъде индикативно определен като 13.00%, а на страните от ЕС27 – като 10.56%.

Индикативни стойности на национално ниво – на база ГИС анализи по данните от проекта CORINE земно покритие са изчислени стойности за всички общини в България (Приложение 1). На тази основа са изчислени средните стойности по общини, както и средна стойност на национално ниво.

В резултат на извършения анализ, като средна стойност на индикатора за ниво община е изчислена 5.29 % антропогенни натоварени площи от общинските територии в България. В дъното на класацията, с най-малко такива площи е община Сапарева Баня с 0.56 % следвана от община Батак с 0.57 %. Водеща в класацията е община Пловдив с 47.22 % антропогенно натоварени площи.

На национално ниво средната стойност на индикатора е изчислена като 5.03 % антропогенни натоварени площи от общата площ на страната.

Предложения за целеви стойности за България – интерпретацията и използването на индикатора в процеса на регионално планиране би имало смисъл ако се определят целеви (максимално допустими или прагови) стойности за всяка териториална единица. В рамките на настоящото задание такива стойности не могат да бъдат предложени, тъй като те са функция от много допълнителни фактори за всяка конкретна територия (гъстота на населението и демографски тенденции за развитие, богатство на биологично разнообразие, наличие и площ на защитени територии, наличие на промишленост и инфраструктурни обекти с национално значение).

Тъй като залагането на такива стойности може да породи сериозни конфликти с местни власти, инвеститори и др. заинтересовани страни, те следва да бъдат определени от експертен екип или междуведомствена комисия  индивидуално за всяка териториална единица на най-ниското ниво на планиране (община). На тази основа могат да бъдат определени максимално допустими стойности за всеки регион от ниво 2, които да залегнат в съответните стратегически документи или политики, свързани с регионалното планиране.

2.4 Възможности за измерване на индикатора

Основните възможности за измерване на индикатора са свързани с извършването на анализи в ГИС среда на база предоставени изходни данни в съответния формат. Изчисляването на индикатора може да бъде извършвано автоматично, чрез разработването на специализирани софтуерни инструменти към използвания основен ГИС софтуер (ArcView).

2.5 Използвана методология за събиране и анализ на данни

Стойностите за индикатора могат да бъдат получени чрез изчисляване от изходните данни, които грубо могат да се групират в три етапа:

- получаване и актуализиране на изходните данни за дадена териториална единица (община, регион, др.);

- изчисляване в ГИС среда на общата площ на антропогенно натоварените територии в определената териториална единица в км2 – на база данните от проекта CORINE земно покритие, и кадастъра;

- изчисляване дела на антропогенно натоварените територии в дадена териториална единица (община, регион, др.) в % на база изчислените площи в км2.

Методиката и алгоритмът на изчисление при различните изходни данни обаче следва да бъде различен, поради разликите в броя и спецификата на класовете, имащи отношение към антропогенно натоварените територии, както и ГИС операциите, които се извършват за техния анализ. Например – данните от CORINE земно покритие се отнасят основно до типа на трайно земеползване, докато данните от кадастъра имат директна връзка с териториалното деление на страната, типа собственост и др.

2.6 Предложения за подобряване в методологията и мониторинга на индикатора за различните нива на планиране

Разработването на специализирани програмни продукти или инструменти (tools) в ГИС среда за изчисляване стойностите на индикатора на различните териториални нива (на база изходните данни от CORINE земно покритие и кадастъра) ще улесни и ускори значително процеса по изчисляване и актуализиране на индикатора.

Както е описано по-долу в текста, въпреки че Индикатор 1 е определен като ключов индикатор в домейна „Биоразнообразие”, в този си вид той не дава връзка между допустимия процент на антропогенно натоварените територии в дадена териториална единица и нейното значение от гледна точка опазване на биологичното разнообразие. Ето защо, в ГИС базата данни за индикатора следва да бъде включен и ГИС слой с границите (полигони) на защитените зони от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000.

На тази основа, в методологията за изчисляване на индикатора следва да се включи като допълнителен етап „изчисляване площите от европейската екологична мрежа НАУРА 2000”, които да бъдат дадени съответно в квадратни километри и в проценти. Наличието на стойности по двата показателя (антропогенно натоварени и защитени територии) ще даде по-голяма яснота и възможност за интегриране в политиките за регионално планиране на мерки по опазване на установеното значимо биологично разнообразие за всяка конкретна териториална единица.

2.7 Правен и институционален анализ на индикатора

Мониторингът на индикатора в дългосрочен аспект зависи от създаването на ефективен механизъм за получаване, осъвременяване, обработка, съхраняване и анализ на данни. Тъй като и двата източника на изходни данни за индикатора са държавни институции, необходимите стъпки за осъществяването на дългосрочен мониторинг от страна на МРРБ могат да бъдат следните:

- организиране на междуведомствени срещи с представители на ИАОС и Агенцията по геодезия, картография и кадастър с цел изясняване на наличните ресурси възможностите за съвместна работа, свързана с мониторинг на индикатора на различните нива на планиране;

- сключване на междуведомствени споразумения за сътрудничество и обмен на информация, в които са описани механизмите, ангажиментите, сроковете и формата на предоставяните ресурси/ данни за провеждане на дългосрочен мониторинг на индикатора на различните нива на планиране.

3. ОЦЕНКА НА ИНДИКАТОРА

3.1 Основни предимства

Основните предимства на индикатора са свързани с възможностите за адекватно представяне на дела антропогенно натоварени територии, което позволява оценка на риска за деградация на естествените местообитания и процесите на загуба на биологично разнообразие. В страната е налице достатъчно достоверна и актуална информация (от ведомствени източници) за изчисляване на индикатора, определяне на трендове и извършване на сравнителни анализи на всички нива на териториално планиране.

Индикаторът се използва във всички страни, ползващи данните от CORINE земно покритие и дава възможност за добро визуално представяне на установените тенденции и процеси, както и за своевременна актуализация на данните. Съществува технологична възможност за разработването на софтуерни инструменти, което ще ускори значително процеса на обработка, изчисляване и актуализация на данните/ стойностите за индикатора.

3.2 Основни недостатъци

Наличните данни не могат да се ползват директно - следва да се извършват тематични анализи и изчисления в ГИС среда за получаване стойностите на индикатора за всяко ниво и териториална единица.

Въпреки че е посочен като ключов индикатор в домейн „биологично разнообразие” Индикатор 1 в този си вид не дава връзка между допустимия процент на антропогенно натоварените територии в дадена териториална единица и нейното значение от гледна точка опазване на биологичното разнообразие (наличие на защитени територии и зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000, наличие на редки, защитени и застрашени видове или екосистеми, наличие на промишлени обекти от национално значение, гъстота на населението и др.) Това прави трудно определянето на максимално допустими стойности на индикатора на всички нива и провеждането на адекватни управленски политики.

Спецификата на всяка територия налага изчисляване и определяне на целеви или максимално допустими стойности за най-ниските териториални единици (ниво община) на базата на което могат да се вземат управленски решения, свързани с регионалното планиране на местно, регионално и национално ниво.

3.3 Разходи, свързани с разработването, мониторинга и актуализирането на индикатора за целите по стратегическо планиране на МРРБ на национално, регионално и местно ниво

Потенциалните разходи, свързани с разработването, мониторинга и актуализирането на индикатора могат да бъдат разделени на няколко групи в съответствие с етапите на получаване и обработка на информацията:

- набавяне и осъвременяване на данни - тъй като и двата източника на изходни данни за изчисляване стойностите на индикатора на национално ниво са държавни институции, които биха могли да предоставят данните безплатно на база междуведомствени споразумения, разходи за набавяне на данни на този етап не се предвиждат;

- обработка и анализ на събраните данни – обработката на събраните данни с цел изчисляване на стойностите на индикатора следва да се извършва в ГИС среда от обучени експерти. Потенциалните разходи за обработка на изходните данни зависят от това на кой източник на данни ще се спре МРРБ. Обработката на данните от CORINE земно покритие изисква наличието на специализиран ГИС софтуер, хардуер и съответно специалисти, което е свързано с определени разходи за закупуване на софтуер, оборудване и обучение. При разработването на специализирани ГИС инструменти, анализът на събраните данни може да се извършва от служители на МРРБ след провеждане на обучение, без необходимост от осигуряване на допълнителни ресурси (разкриване на нови работни места или закупуване на оборудване). Поради факта, че в Агенцията по кадастъра са налице специализиран софтуер, техника и специалисти, агенцията би могла да обработва изходните данни и директно да предоставя на МРРБ стойности на индикатора на различни териториални нива (за които разполага с данни)с минимални или нулеви разходи.

- осъществяване на периодичен мониторинг, изготвяне и осъвременяване на база данни – тази дейност може да се извършва от служители на МРРБ след провеждане на обучение и не изисква допълнителни ресурси (разкриване на нови работни места или закупуване на оборудване). Базата данни може да бъде създадена в информационната среда на Access database без необходимост от закупуване на специализиран сървър или софтуер. За целта е необходимо да бъдат изпълнени следните условия:

1) сключване на междуведомствени споразумения с ИАОС и/или Агенцията по кадастър за предоставяне на информация (изходни данни);

2) разработване на специализирани софтуерни инструменти (работещи в ГИС среда) за изчисляване стойностите на показателя от изходните данни;

3) провеждане на обучение за експерти от МРРБ относно поддържане на базата данни и изчисляване стойностите на индикатора.

3.4 Графично представяне на индикатора

Към момента могат да бъдат предложени две опции за графично представяне на индикатора:

- за сравнителен анализ и определяне на трендове - графика с представяне на различните стойности на индикатора за различни териториални единици за определен период (Фиг. 1 и 2)

- за визуализация и площно представяне на индикатора – кръгова диаграма с представяне на процента антропогенно натоварени площи от общата площ на съответната териториална единица (Фиг. 3)

Фиг. 3 Антропогенно натоварени площи – България, 2006 г.

3.5 Интерпретация на индикатора за целите по стратегическо планиране на МРРБ на национално, регионално и местно ниво

Предложеният индикатор може да бъде интерпретиран за целите на МРРБ свързани с мониторинг относно степента на интегриране целите на Конвенциите от Рио в регионалното планиране на национално, регионално и местно ниво. За целите на планирането, индикаторът може да бъде използван след определянето на максимално допустими стойности (максимален дял/ процент на антропогенно натоварените територии) за всяка община.

Тези стойности следва да се определят след комплексна експертна оценка на всяка индивидуална територия от експертен екип или междуведомствена комисия. Оценката следва да включва анализ на следните фактори:

- наличие на ценно биоразнообразие – редки защитени видове, местообитания и екосистеми, защитени територии, зони от мрежата НАТУРА 2000 и тяхната площ;

- наличие на промишлени обекти от национално значение – електроцентрали, големи промишлени предприятия, рудници и др.

- гъстота на населението и тенденции за демографско развитие;

- съществуващ натиск и опасности за биоразнообразието в региона – увреждане или унищожаване на видове и местообитания, замърсяване, документирани закононарушения, големи инвестиционни проекти и др.

Спецификата на всяка територия налага изчисляване и определяне на максимално допустими стойности за индикатора за най-ниските териториални единици (ниво община). На следващия етап тези стойности могат да се легализират чрез законодателни актове или залагането им като целеви в ключови стратегически документи (регионални планове, програми, стратегии за развитие и др.)

На тази основа ще могат да бъдат вземани адекватни управленски решения, свързани с регионалното планиране на местно, регионално и национално ниво, а МРРБ ще може да провежда систематичен мониторинг и целенасочена политика за постигане на заложените цели.

4. ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

4.1 Резюме на техническата информация за индикатора

- Име: относителен дял на антропогенно натоварените територии (инфраструктура, селища, промишлени обекти)

- Статус: наличен

- Дефиниция: индикаторът показва относителния дял/ процента на антропогенно натоварените територии от общата площ на дадена териториална единица (община, регион, държава)

- Географско покритие: пан-европейски

- Времево покритие: след 1990 г.

- Честота на актуализиране: 5-10 години за CORINE земно покритие; при настъпила промяна - данни от Агенцията по геодезия, картография и кадастър

- Източници на данни: ИАОС; Агенция по геодезия, картография и кадастър

4.2 Възможност за интеграция с ГИС

Предоставянето на изходни данни от CORINE земно покритие и Агенцията по геодезия, картография и кадастър в подходящ формат (raster image, shp files) дава пълни възможности за интеграция и интерпретация на индикатора в ГИС среда.

4.3 Ползвани източници

- Доклад „Показатели за мониторинг на интеграцията на глобалните проблеми по околна среда в процеса на регионално развитие в България – Обща характеристика, д-р Александър Коцев, 2009 г.

- Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/environment/data/main_tables

- Конвенция за биологичното разнообразие, http://www.cbd.int/

- Стратегически план за Конвенцията за биологичното разнообразие, МОСВ

- „Консултация върху Уточняване и усъвършенстване на модела за оценка на водната ерозия”, Иван Николов, Светла Русева, Вихра Стефанова, 2006 г.

- Анкета „ГИС източници на информация, имащи отношение към прилагането на Конвенциите от Рио в регионалното и териториално планиране”, Мария Новакова

- http://www.eea.europa.eu/publications/COR0-landcover

- http://www.mrrb.government.bg

- www.urbanaudit.org/

- www.geographic.org

ИНДИКАТОР 2: Съотношение между горските, земеделските и урбанизираните територии

1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1 Целева област

Биологично разнообразие

1.2 Ключов политически въпрос, адресиран от индикатора

Какво е влиянието на различните типове земеползване върху биологичното разнообразие в дадена териториална единица? Каква част от горските и земеделските територии отнема процеса на урбанизация и какви промени в регионалното планиране налага това?

1.3 Дефиниция на индикатора

Индикаторът показва относителния дял/ процента на горските, земеделските и урбанизираните територии от общата площ на дадена териториална единица (община, регион, държава).

1.4 Контекст

Унищожаването, увреждането и фрагментацията на природните местообитания са едни от основните причини за ускоряването на процеса на загуба на биологично разнообразие в световен мащаб. Урбанизирането на нови територии, както и провеждането на неустойчиви горско и селскостопански практики са сред основните фактори, причиняващи унищожаване или увреждане на все повече видове и местообитания.

Застрояването или изграждането на туристическа и др. инфраструктура (ски писти, голф игрища, МВЕЦ) във все повече чувствителни територии (включително защитени територии, зони от НАТУРА 2000, редки и уязвими местообитания и екосистеми като влажни зони, поречия, гори и др.) се превръща във все по-сериозен проблем за България през последните години. От друга страна, неустойчивите селскостопански (интензивно и химизирано селско стопанство) или горскостопански практики (провеждане на голи сечи, унищожаване на старите гори, залесяване с моно култури и др.) също могат да причинят загуба на биоразнообразие.

Липсата на индикатори, измерващи или определящи допустимите степени на урбанизиране или съотношението между различните видове земеползване в различните териториални единици/ нива за планиране до голяма степен възпрепятства определянето на мащабите, скоростта и обхвата на тези процеси, и съответно разработването и прилагането на адекватни управленски политики.  Ето защо, въвеждането на подобен индикатор ще подпомогне мониторинга на тези процеси и ще даде възможност за планирането на адекватни мерки за регулиране на негативните процеси на различните нива на планиране посредством законодателни и др. инициативи.

Индикаторът „Съотношение между горските, земеделските и урбанизираните територии” е предложен в резултат на експертно проучване,проведено в рамките на Проект „Конвенциите от Рио”. В проучване, приоритетът на индикатора е определен като „ключов”, а териториалното му ниво - като „регионално, локално”. Предлаганият индикатор е базиран на няколко утвърдени за използване в статистическата практика на Евростат индикатори, свързани с типа земно покритие – урбанизирани територии, горски и селскостопански площи. Тези индикатори се използват във всички страни, където има покритие с данни от проекта CORINE земно покритие.

При осъществяване на периодичен мониторинг индикаторът дава възможност за представяне на моментното състояние във всяка териториална единица, проследяване трендовете и динамиката на развитие в процесите на урбанизация или типовете земеползване на съответните териториални нива, както и сравняване с трендовете за развитие на европейско ниво. На тази основа могат да бъдат актуализирани и провеждани съответните национални и регионални политики за планиране и регионално развитие с цел спиране загубата на биологично разнообразие съгласно международните ангажименти, поети от страната ни по Конвенцията за биологичното Разнообразие.

1.5 Връзка на индикатора с целевата област

Антропогенното въздействие върху територията посредством типа на земеползване в съответните площи е адресирано в Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие, ратифицирана от Р България, и безспорно е свързано със загубата на биологично разнообразие. Унищожаването, фрагментацията или увреждането на естествените местообитания от човешката дейност е една от основните причини за намаляването на биологичното разнообразие, поради което индикаторът индиректно може да се счита като измерител на биоразнообразието.

Съгласно Глобалния стратегическия план за Конвенцията за биологичното разнообразие, страните членки се обвързват с по-ефективното и последователно приложение на трите цели на Конвенцията, за постигането на значително забавяне на сегашната скорост на загуба на биоразнообразие в световен, регионален и национален план през 2010 год. След приемането на Стратегическия план, Конференцията на страните изготви рамка, улесняваща процеса на оценка на напредъка за постигане на заложената цел за 2010 г. Рамката включва седем целеви области като по-долу са представени три от тях, имащи пряко отношение към забавяне скоростта на загуба на биоразнообразие и предложения индикатор:

- Намаляване степента на загуба на компонентите на биоразнообразието, включително: (1) биоми, хабитати и екосистеми; (2) видове и популации; и (3) генетично разнообразие;

- Справяне с основните заплахи за биоразнообразието, включително тези, възникващи от чужди инвазивни видове, промяната в климата, замърсяването и промяна в местообитанията;

- Поддържане интегритета на екосистемите и осигуряването на стоки и услуги предоставяни от биоразнообразието в екосистемите в подкрепа на благо съществуването на човечеството.

Индикаторът „Съотношение между горските, земеделските и урбанизираните територии” предоставя възможност за проследяване напредъка в трите целеви области и съответно за постигането на целта за забавяне на сегашната скорост на загуба на биоразнообразие в световен, регионален и национален план.

2. ИЗТОЧНИЦИ НА ДАННИ И МЕТОДОЛОГИЯ

2.1 Наличност на данни (в България и на международно ниво)

На международно ниво като отправна точка за сравнителни анализи могат да се ползват данните на Eurostat, които са статистически достоверни, но непълни за всички страни/ години. Съгласно класификацията на Eurostat индикаторът се отнася до „застроени и свързани с тях земи”, „горски земи” и „земеделски земи”.

Достъпните онлайн данни на Eurostat обхващат само част от страните членки на ЕС като включват информация на национално ниво за различни базови години, при мерна единица км2. Наличните данни за трите основни типа ползване на територията се намират в различни таблици с различен географски обхват и период за актуализация на данните. Най-пълни са данните за антропогенно натоварените площи, които са част от проекта Urban Audit. Данните за горите обхващат почти всички страни, като в табличен вид са налични само за 1995 и 2000 г. Допълнителни подробни данни за периода 1995-2005 г. могат да се намерят в доклада на Eurostat „Forest statistics, 2007”. Данните за площите, заети от селското стопанство са налични само за няколко страни, като единствената година, в която са налични данни за почти всички от тях, даващи възможност за сравнителен анализ е 2001 г. Липсата на информация по трите показателя за всички държави и години затруднява определянето на трендове и усредняването на стойности съответно за ЕС15 и ЕС27.

На национално ниво липсват обработени и систематизирани данни за индикатора в готов вид. Като цяло, възможните източници за осигуряване на статистически достоверни изходни данни за изчисляване стойностите на индикатора за отделни териториални единици са два:

1) CORINE Земно покритие (ИАОС) - изходните данни за изчисляване на индикатора за територията на страната, общините областите и районите от ниво 2 в страната са налични от реализирания проект – CORINE Земно покритие за следните базови години: 1990 и 2000 и 2006 г. Данните се предоставят от ИАОС/ЕЕА на потребителите след заявка в цифров вид, подходящ за работа в ГИС среда. На база тези данни могат да се направят тематични извадки и ГИС анализи за определени класове по типове трайно ползване на съответните територии от класификацията на CORINE.

Изходните данни се актуализират на всеки 5 години от Европейската агенция по околна среда и кореспондиращите институции в страните членки на ЕС  (последната актуализация е от 2006 г). Данните се получават чрез компютърна и ръчна обработка на сателитни снимки, географски карти и друга помощна информация.

Въз основа на така извършената обработка, земното покритие са категоризира съобразно стандартна за ЕС номенклатура "CORINE земно покритие". Форматът за представяне на данните е ARC INFO, мащаб 1:100000, а геометричната и тематичната точност на CORINE Земно покритие е 85%.  Съгласно Номенклатурата на CORINE земно покритие, следните категории влизат в групите "Антропогенни обекти”, „Земеделски територии” и „Горски територии”:

| Ниво 1 | Ниво 2 | Ниво 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.Антропогенни обекти | 1.1. Населени места | 1.1.1. Населени места с плътно застрояване |
|  |  | 1.1.2. Населени места със свободно застрояване |
|  | 1.2. Индустриални, търговски и транспортни обекти | 1.2.1. Индустриални или търговски обекти |
|  |  | 1.2.2. Пътно-шосейна и железопътна мрежи, и прилежащата им земя |
|  |  | 1.2.3. Пристанища |
|  |  | 1.2.4. Летища |
|  | 1.3. Мини, сметища и строителни обекти | 1.3.1. Кариери и открити рудници |
|  |  | 1.3.2. Сметища |
|  |  | 1.3.3. Строителни обекти |
|  | 1.4. Антропогенни неземеделски площи с растителност | 1.4.1. Зелени площи в населени места |
|  |  | 1.4.2. Места за спорт и отдих |
| 2. Земеделски територии | 2.1. Обработваеми земи | 2.1.1. Ненапоявани обработваеми земи |
|  |  | 2.1.2. Оризища |
|  |  | 2.1.3. Обработваеми земи (комплексно култивирани) |
|  |  | 2.1.4. Обработваеми земи (принципно заети от земеделие) |
|  | 2.2. Пасища | 2.2.1. Пасища |
|  | 2.3. Лозя и овощни градини | 2.3.1. Лозя |
|  |  | 2.3.2. Овощни градини |
| 3. Горски територии | 3.1. Горски територии | 3.1.1. Широколистни гори |
|  |  | 3.1.2. Иглолистни гори |
|  |  | 3.1.3. Смесени гори |
|  | 3.2. Естествени ливади | 2.2.1. Естествени ливади |
|  | 3.3. Територии с рядка растителност | 3.3.1. Горски територии с храстова растителност |
|  |  | 3.3.2. Оголени скали |
|  |  | 3.3.3. Територии с рядка растителност |

Тъй като това са основните типове на трайно земеползване, свързани с индикатора тези класове земно покритие следва да се ползват при анализ и изчисляване на неговите стойности.

2) Агенция по геодезия, картография и кадастър – в рамките на проучване относно  ГИС източници на информация, имащи отношение към прилагането на Конвенциите от Рио в регионалното и териториално планиране, е установено, че Агенцията по кадастър разполага с работещи ГИС кадастър и база данни в необходимия формат, които могат да се ползват за изчисляване на индикатора. Съгласно политиката на Агенцията, част от информацията е класифицирана, а друга може да бъде представяна след заявление от частни потребители срещу заплащане.

За разлика от CORINE земно покритие, информацията от кадастъра е доста по-детайлна, точна и актуална поради по-големия брой на класовете обекти, които описват антропогенно натоварените площи и по-краткия период на актуализация (обновяват се при настъпила промяна). На база класификатора за трайно предназначение на териториите, при изчисляване на индикатора могат да се ползват данни от следните категории (от кадастъра):

| Код | Наименование на територията |
| --- | --- |
| 1 | Урбанизирана територия |
| 2 | Територия на транспорта |
| 3 | Земеделска територия |
| 4 | Горска територия |
| 6 | Защитена територия |
| 7 | Нарушена територия |

На база класификатора за начина на трайно ползване на поземлените имоти, при изчисляване на индикатора могат да се ползват данни от съответните класове за всеки тип територия, които са твърде многобройни и дават детайлна информация за типа на всеки имот.

Данните от кадастъра са с по-висока точност, детайлност и актуалност в сравнение с тези от CORINE Земно покритие, но тяхното изчисляване е свързано с обработка на по-голям обем информация поради по-големия брой на класове и категории на съответните обекти, отнасящи се към антропогенно натоварените територии. Освен това,  към момента Агенцията по геодезия, картография и кадастър не разполага с данни за територията на цялата страна, като наличните изходни данни предимно са концентрирани около силно урбанизираните територии и райони в България.

3) Министерство на земеделието и храните – структурите на министерството разполагат със собствени бази данни за земеделските имоти и горските територии. Държавната агенция по горите води регистър на горските територии, като границите на имотите (съгласно горскостопанското административно деление на страната) са съвмести с кадастъра в системата „АЛИС”. Данните са налични в .zem формат и е необходимо конвертиране за съвместимост с данните от CORINE Земно покритие. Наличната информация може да бъде осигурена на база междуведомствено споразумение.

2.2 Период за събиране/ актуализация на данни

Наличните онлайн данни на ниво ЕС са актуализирани през различни периоди а различните типове земеползване, като за горските територии например липсват актуализирани данни след 2000 г.

Данните за CORINE земно покритие се предоставят от ЕЕА на ИАОС при актуализация, като наличните към момента данни са за 1990, 2000 и 2006 г. Обикновено обработката на изходните данни (сателитни изображения и др.) отнема доста време, което забавя актуализацията на информацията – последните данни за 2006 г. например са разпространени през 2008 г.

За разлика от CORINE земно покритие, данните на национално ниво от Агенция по геодезия, картография и кадастър се обновяват текущо - при настъпила промяна. Данните от Държавната агенция по горите се обновяват на база Лесоустройствените проекти за всяка горскостопанска единица през 10 годишен период.

2.3 Мерни единици и примерни стойности

Използваните мерни единици за индикатора са квадратен километър (км2) – за изчисляване на площите и съответно процент (%) – за изчисляване относителния дял на антропогенно натоварените територии от площта на съответната териториална единица.

Индикативни стойности на европейско ниво – на база наличните онлайн данни от Доклада на Eurostat „Forest statistics, 2007”, както и изчислените средни стойности на антропогенно натоварените територии могат да се определят средни стойности в избрани 3 държави съответно на ниво ЕС15 и ЕС 27:

| Държава | Обща площ, km2 | Урбанизирани територии, % | Горски територии, % | Земеделски и други, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Белгия | 3053 | 18,48 | 22,9 | 58,62 |
| Германия | 35703 | 12,81 | 31,7 | 55,49 |
| Франция | 55150 | 7,7 | 31,4 | 60,9 |
| Чехия | 7887 | 10,27 | 34,3 | 55,43 |
| Полша | 31269 | 6,75 | 30 | 63,25 |
| Словакия | 4901 | 7,51 | 40,1 | 52,39 |
| България | 11099 | 5 | 33 | 67 |

Таблица 1. Съотношение между горските, земеделските и урбанизираните територии

в държави от ЕС 15 и ЕС 27

Като цяло на ниво ЕС27 според наличните данни от Доклада на Eurostat „Forest statistics, 2007”, процентът на горските територии от общата площ на съюза е 42.2%. Налице е ясно изразена тенденция на бавно нарастване процента на горските територии в съюза с 0.4% годишно.

Индикативни стойности на национално ниво – на база ГИС анализи по данните от проекта CORINE земно покритие са изчислени стойности за всички общини в България (Приложение 1). На тази основа са изчислени средните стойности по региони, както и средна стойност на национално ниво.

Предложения за целеви стойности за България – интерпретацията и използването на индикатора в процеса на регионално планиране би имало смисъл ако се определят целеви (максимално допустими или прагови) съотношения за всяка териториална единица. В рамките на настоящото задание такива стойности не могат да бъдат предложени, тъй като те са функция от много допълнителни фактори за всяка конкретна територия (гъстота на населението и демографски тенденции за развитие, богатство на биологично разнообразие, наличие и площ на защитени територии, наличие на промишленост и инфраструктурни обекти с национално значение).

Тъй като залагането на такива стойности може да породи сериозни конфликти с местни власти, инвеститори и др. заинтересовани страни, те следва да бъдат определени от експертен екип или междуведомствена комисия  индивидуално за всяка териториална единица на най-ниското ниво на планиране (община). На тази основа могат да бъдат определени максимално допустими стойности за всеки регион от ниво 2, които да залегнат в съответните стратегически документи или политики, свързани с регионалното планиране.

2.4 Възможности за измерване на индикатора

Основните възможности за измерване на индикатора са свързани с извършването на анализи в ГИС среда на база предоставени изходни данни в съответния формат. Изчисляването на индикатора може да бъде извършвано автоматично, чрез разработването на специализирани софтуерни инструменти към използвания основен ГИС софтуер (ArcView).

2.5 Използвана методология за събиране и анализ на данни

Стойностите за индикатора могат да бъдат получени чрез изчисляване от изходните данни, които грубо могат да се групират в три етапа:

- получаване и актуализиране на изходните данни за дадена териториална единица (община, регион, др.);

- изчисляване в ГИС среда на общата площ на антропогенно натоварените територии в определената териториална единица в км2 – на база данните от проекта CORINE земно покритие, и кадастъра;

- изчисляване дела на съответните типове територии в дадена териториална единица (община, регион, др.) в % на база изчислените площи в км2.

Методиката и алгоритмът на изчисление при различните изходни данни обаче следва да бъде различен, поради разликите в броя и спецификата на класовете, имащи отношение към антропогенно натоварените територии, както и ГИС операциите, които се извършват за техния анализ. Например – данните от CORINE земно покритие се отнасят основно до типа на трайно земеползване, докато данните от кадастъра и Държавната агенция по горите имат директна връзка с административно - териториалното деление, типа собственост и др.

2.6 Предложения за подобряване в методологията и мониторинга на индикатора за различните нива на планиране

Разработването на специализирани програмни продукти или инструменти (tools) в ГИС среда за изчисляване стойностите на индикатора на различните териториални нива (на база изходните данни от CORINE земно покритие и кадастъра) ще улесни и ускори значително процеса по изчисляване и актуализиране на индикатора.

Както е описано по-долу в текста, въпреки че Индикатор 2 е определен като ключов индикатор в домейна „Биоразнообразие”, в този си вид той не дава представа за оптималното съотношение на типовете земеползване от гледна точка опазване на биологичното разнообразие. Ето защо, в ГИС базата данни за индикатора следва да бъде включен и ГИС слой с границите (полигони) на защитените зони от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000.

На тази основа, в методологията за изчисляване на индикатора следва да се включи като допълнителен етап „изчисляване площите от европейската екологична мрежа НАУРА 2000”, които да бъдат дадени съответно в квадратни километри и в проценти. Наличието на стойности по всички показатели (антропогенно натоварени, земеделски, горски и защитени територии) ще даде по-голяма яснота и възможност за интегриране в политиките за регионално планиране на мерки по опазване на установеното значимо биологично разнообразие за всяка конкретна териториална единица.

2.7 Правен и институционален анализ на индикатора

Мониторингът на индикатора в дългосрочен аспект зависи от създаването на ефективен механизъм за получаване, осъвременяване, обработка, съхраняване и анализ на данни. Тъй като и двата източника на изходни данни за индикатора са държавни институции, необходимите стъпки за осъществяването на дългосрочен мониторинг от страна на МРРБ могат да бъдат следните:

- организиране на междуведомствени срещи с представители на ДАГ, ИАОС и Агенцията по геодезия, картография и кадастър с цел изясняване на наличните ресурси възможностите за съвместна работа, свързана с мониторинг на индикатора на различните нива на планиране;

- сключване на междуведомствени споразумения за сътрудничество и обмен на информация, в които са описани механизмите, ангажиментите, сроковете и формата на предоставяните ресурси/ данни за провеждане на дългосрочен мониторинг на индикатора на различните нива на планиране.

3. ОЦЕНКА НА ИНДИКАТОРА

3.1 Основни предимства

Основните предимства на индикатора са свързани с възможностите за адекватно представяне на дела различните типове земеползване в дадена териториална единица, което индиректно позволява оценка на риска за деградация на естествените местообитания и процесите на загуба на биологично разнообразие. В страната е налице достатъчно достоверна и актуална информация (от ведомствени източници) за изчисляване на индикатора, определяне на трендове и извършване на сравнителни анализи на всички нива на териториално планиране.

Индикаторът се използва във всички страни, ползващи данните от CORINE земно покритие и дава възможност за добро визуално представяне на установените тенденции и процеси, както и за своевременна актуализация на данните. Съществува технологична възможност за разработването на софтуерни инструменти, което ще ускори значително процеса на обработка, изчисляване и актуализация на данните/ стойностите за индикатора.

3.2 Основни недостатъци

Наличните данни не могат да се ползват директно - следва да се извършват тематични анализи и изчисления в ГИС среда за получаване стойностите на индикатора за всяко ниво и териториална единица.

Въпреки че е посочен като ключов индикатор в домейн „биологично разнообразие” Индикатор 1 в този си вид не дава връзка между допустимия процент на антропогенно натоварените територии в дадена териториална единица и нейното значение от гледна точка опазване на биологичното разнообразие (наличие на защитени територии и зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000, наличие на редки, защитени и застрашени видове или екосистеми, наличие на промишлени обекти от национално значение, гъстота на населението и др.) Това прави трудно определянето на максимално допустими стойности на индикатора на всички нива и провеждането на адекватни управленски политики.

Спецификата на всяка територия налага изчисляване и определяне на целеви или максимално допустими стойности за най-ниските териториални единици (ниво община) на базата на което могат да се вземат управленски решения, свързани с регионалното планиране на местно, регионално и национално ниво.

3.3 Разходи, свързани с разработването, мониторинга и актуализирането на индикатора за целите по стратегическо планиране на МРРБ на национално, регионално и местно ниво

Потенциалните разходи, свързани с разработването, мониторинга и актуализирането на индикатора могат да бъдат разделени на няколко групи в съответствие с етапите на получаване и обработка на информацията:

- набавяне и осъвременяване на данни - тъй като и трите източника на изходни данни за изчисляване стойностите на индикатора на национално ниво са държавни институции, които биха могли да предоставят данните безплатно на база междуведомствени споразумения, разходи за набавяне на данни на този етап не се предвиждат;

- обработка и анализ на събраните данни – обработката на събраните данни с цел изчисляване на стойностите на индикатора следва да се извършва в ГИС среда от обучени експерти. Потенциалните разходи за обработка на изходните данни зависят от това на кой източник на данни ще се спре МРРБ. Обработката на данните от CORINE земно покритие изисква наличието на специализиран ГИС софтуер, хардуер и съответно специалисти, което е свързано с определени разходи за закупуване на софтуер, оборудване и обучение. При разработването на специализирани ГИС инструменти, анализът на събраните данни може да се извършва от служители на МРРБ след провеждане на обучение, без необходимост от осигуряване на допълнителни ресурси (разкриване на нови работни места или закупуване на оборудване). Поради факта, че в ДАГ и Агенцията по кадастъра са налице специализиран софтуер, техника и специалисти, агенцията би могла да обработва изходните данни и директно да предоставя на МРРБ стойности на индикатора на различни териториални нива (за които разполага с данни)с минимални или нулеви разходи.

- осъществяване на периодичен мониторинг, изготвяне и осъвременяване на база данни – тази дейност може да се извършва от служители на МРРБ след провеждане на обучение и не изисква допълнителни ресурси (разкриване на нови работни места или закупуване на оборудване). Базата данни може да бъде създадена в информационната среда на Access database без необходимост от закупуване на специализиран сървър или софтуер. За целта е необходимо да бъдат изпълнени следните условия:

1) сключване на междуведомствени споразумения с ИАОС и/или Агенцията по кадастър за предоставяне на информация (изходни данни);

2) разработване на специализирани софтуерни инструменти (работещи в ГИС среда) за изчисляване стойностите на показателя от изходните данни;

3) провеждане на обучение за експерти от МРРБ относно поддържане на базата данни и изчисляване стойностите на индикатора.

3.4 Графично представяне на индикатора

Към момента могат да бъдат предложени две опции за графично представяне на индикатора:

- за сравнителен анализ - графика с представяне на различните стойности на индикатора за различни териториални единици за определен период – на Фиг. 1 за представени данни за Франция, Германия, Белгия, Чехия, Полша, Словакия и България по трите показателя: урбанизирани територии (УТ), горски територии (ГТ), земеделски и други територии (ЗТ):

Фиг. 1 Съотношение между горските, земеделските и урбанизираните територии в ЕС, 2005 г.

- за визуализация и площно представяне на индикатора – кръгова диаграма с представяне на процента различните типове земеползване от общата площ на съответната териториална единица (Фиг. 2)

Фиг. 2 Съотношение между горските, земеделските и урбанизираните територии – България, 2005 г.

3.5 Интерпретация на индикатора за целите по стратегическо планиране на МРРБ на национално, регионално и местно ниво

Предложеният индикатор може да бъде интерпретиран за целите на МРРБ свързани с мониторинг относно степента на интегриране целите на Конвенциите от Рио в регионалното планиране на национално, регионално и местно ниво. За целите на планирането, индикаторът може да бъде използван след определянето на оптимални стойности (процентно съотношение между горските, земеделските и антропогенно натоварените територии) за всяка община.

Тези стойности следва да се определят след комплексна експертна оценка на всяка индивидуална територия от експертен екип или междуведомствена комисия. Оценката следва да включва анализ на следните фактори:

- наличие на ценно биоразнообразие – редки защитени видове, местообитания и екосистеми, защитени територии, зони от мрежата НАТУРА 2000 и тяхната площ;

- наличие на промишлени обекти от национално значение – електроцентрали, големи промишлени предприятия, рудници и др.

- гъстота на населението и тенденции за демографско развитие;

- основни сектори от икономиката, определящи поминъка на местното население;

- съществуващ натиск и опасности за биоразнообразието в региона – увреждане или унищожаване на видове и местообитания, замърсяване, документирани закононарушения, големи инвестиционни проекти и др.

Спецификата на всяка територия налага изчисляване и определяне на оптимални стойности за индикатора за най-ниските териториални единици (ниво община). На следващия етап тези стойности могат да се легализират чрез законодателни актове или залагането им като целеви в ключови стратегически документи (регионални планове, програми, стратегии за развитие и др.)

На тази основа ще могат да бъдат вземани адекватни управленски решения, свързани с регионалното планиране на местно, регионално и национално ниво, а МРРБ ще може да провежда систематичен мониторинг и целенасочена политика за постигане на заложените цели.

4. ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

4.1 Резюме на техническата информация за индикатора

- Име: Съотношение между горските, земеделските и урбанизираните територии

- Статус: наличен

- Дефиниция: индикаторът показва относителния дял/ процента на урбанизираните, горските и земеделски територии от общата площ на дадена териториална единица (община, регион, държава)

- Географско покритие: пан-европейски

- Времево покритие: след 1990 г.

- Честота на актуализиране: 5-10 години за CORINE земно покритие; при настъпила промяна - данни от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 10 години – данни от ДАГ

- Източници на данни: ИАОС, ДАГ, Агенция по геодезия, картография и кадастър

4.2 Възможност за интеграция с ГИС

Предоставянето на изходни данни от CORINE земно покритие и Агенцията по геодезия, картография и кадастър в подходящ формат (raster image, shp files) дава пълни възможности за интеграция и интерпретация на индикатора в ГИС среда. За данните от ДАГ е необходимо конвертиране от .zem формат във .shp формат.

4.3 Ползвани източници

- Доклад „Показатели за мониторинг на интеграцията на глобалните проблеми по околна среда в процеса на регионално развитие в България – Обща характеристика, д-р Александър Коцев, 2009 г.

- Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/environment/data/main_tables

- Конвенция за биологичното разнообразие, http://www.cbd.int/

- Стратегически план за Конвенцията за биологичното разнообразие, МОСВ

- „Консултация върху Уточняване и усъвършенстване на модела за оценка на водната ерозия”, Иван Николов, Светла Русева, Вихра Стефанова, 2006 г.

- Анкета „ГИС източници на информация, имащи отношение към прилагането на Конвенциите от Рио в регионалното и териториално планиране”, Мария Новакова

- http://www.eea.europa.eu/publications/COR0-landcover

- http://www.mrrb.government.bg

- www.urbanaudit.org/

- www.geographic.org

ИНДИКАТОР 3: Емисии на парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент)

на жител от населението

1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1 Целева област

Промяна в климата

1.2 Ключов политически въпрос, адресиран от индикатора

Какво е количеството на парникови газове, отделяни на глава от населението в дадена териториална единица и какви промени в политиките за регионално развитие налага това?

1.3 Дефиниция на индикатора

Индикаторът отразява количеството на парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент) отделяни на глава от населението в дадена териториална единица (община, регион, държава).

1.4 Контекст

Парниковите газове са в основата на антропогенното въздействие върху промените на климата. Въглеродният диоксид, образуван от изгарянето на изкопаеми горива и други източници формира около 40 % от всички парникови газове, поради което останалите се приравняват към него посредством изчисляването на CO2 еквиваленти. Определянето на количеството парникови газове на човек в съответната териториална единица позволява разкриването на регионални различия и осъществяването на сравнителен анализ.

При осъществяване на периодичен мониторинг индикаторът дава възможност за представяне на моментното състояние във всяка териториална единица, проследяване трендовете и динамиката на развитие в количеството генерирани газове на съответните териториални нива, както и сравняване с трендовете на европейско ниво. На тази основа могат да бъдат актуализирани и провеждани съответните национални и регионални политики за планиране и регионално развитие с цел намаляване на емисиите от парникови газове съгласно международните ангажименти, поети от страната ни по Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата.

1.5 Връзка на индикатора с целевата област

Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата (РКООНИК) осигурява рамковите изисквания за междуправителствени мерки за борба с изменението на климата. Най-важната цел на Конвенцията е да стабилизира концентрациите на парниковите газове в атмосферата, които са свързани с въздействието на човешката дейност върху климатичната система. Конвенцията е ратифицирана от 189 страни и е в сила от 21 март 1994 г. България подписва РКОНИК през 1992 г., ратифицира я през 1995 г. и оттогава тя е в сила за страната.

Законово обвързващият статус на Конвенцията е значително подпомогнат от Протокола от Киото от 1997 г. , който споделя задачата, принципите и институциите на Конвенцията, но ангажира развитите държави (страните по Анекс І) към индивидуални, законово обвързани цели за лимитирането или намаляването на техните емисии на парникови газове. Към настоящия момент 168 страни и Европейският икономически съвет са ратифицирали Протокола.  България подписва Протокола от Киото през 1998, ратифицира го през 2002 и от 2005 той е в сила. Целта на България по Киото е намаление на емисиите с 8 % спрямо отправната (базова) по Протокола 1990 година, когато българските емисии са били 75 млн. тона.

Индикаторът „Емисии на парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент) на жител от населението” предоставя възможност за проследяване напредъка в трите целеви области и съответно за постигането на целта за смекчаване н промените в климата в регионален и национален план.

2. ИЗТОЧНИЦИ НА ДАННИ И МЕТОДОЛОГИЯ

2.1 Наличност на данни (в България и на международно ниво)

На международно ниво като отправна точка за сравнителни анализи могат да се ползват данните на Eurostat, които са статистически достоверни и предоставят информация за всички страни по години. В момента наличните онлайн данни на ниво ЕС15 и ЕС27 включват периода 1990-2007 г. с последна актуализация през 2009 г. Данните за годишните емисии на парникови газове се изчисляват и отчитат от Европейската агенция по околна среда на база ангажиментите по РКООНИК, Протокола от Киото и Решение 280/2004/EC.

Като международен стандарт са утвърдени две методики за оценка на емисиите в атмосферата: CORINAIR (Coordinated Information on the Environment in the European Community - AIR) и IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) - Международния панел по изменението в климата. Приложението на CORINAIR е предимно в рамките на Европа и се използва за докладване на данни съгласно изискванията на CLRTAP (Convention on Long-range Transboundary Air Pollution).

Приложението на IPCC е по-широко, обхваща страните подписали споразуменията за ограничаване на емисиите от парникови газове съгласно Протокола от Киото. В сравнение с CORINAIR,  IPCC изисква по-малко подробности за оценка на емисиите – обобщена информация на базата на стандартно публикувани статистически данни за най-значими парникови газове. Т.нар. „кошница от Киото” включва шестте най-важни парникови газове: въглероден диоксид (CO2), метан (CH4), азотен оксид (N2O), хидрофлуорокарбони (HFCs), перфлуорокарбони (PFCs) и серен хексафлуорид (SF6). Влиянието в резултат на промените в ползването на териториите и горското стопанство върху количеството парникови газове не се отчита при статистиката.

Емисиите се претеглят въз основа на глобалния парников потенциал на всеки газ. За приравняване емисиите на газовете към CO2 еквивалент чрез техния парников потенциал се използват следните тегловни фактори: CO2 =1, CH4=21, N2O=310, SF6=23900. HFCs и PFCs включват голям брой различни газове, които имат различни парникови потенциали и се изчисляват отделно.

Наличните данни за населението позволяват извършването на изчисления и анализи на различни териториални равнища (ЕС15 и ЕС27).

На национално ниво - в България данните за емисиите в атмосферата се докладват от ИАОС (Изпълнителната агенция но околна среда), която изготвя докладите за международните организации. За страната са налични динамични редове от статистически достоверни данни по IPCC от 1988 г. (базова година), а по CORINAIR от 1990 г. Основен източник на първична информация са специализирани и други наблюдения, провеждани от структурите на МОСВ и НСИ. Допълнително се използват данни от МЗХ, МЕИ и др.

Официален източник на данни за емисиите и по двете методики е ИАОС. За оценка на емисиите се използват данни за изразходваните горива, суровини и материали, както и произведена продукция. За да се получат емисиите, тези данни с умножават по т.н. "Емисионни фактори" за съответните замърсители. Използва се и допълнителна социално-икономическа и др. информация.

Данните за емисиите изчислени и по двете методики отговарят на международните стандарти. Тъй като методиката на IPCC е в основата на споразуменията за ограничаване на емисиите на парникови газове и данните на Eurostat са базирани на тази методика,  препоръчително е да се използват тези данни за изчисление стойностите на индикатора и сравнителни анализи. На регионално ниво обаче, в НСИ са налични само данни по методиката CORINAIR. Класификацията на газовете по тази методика изключва две групи парникови газове по IPCC - хидрофлуорокарбони (HFCs) и перфлуорокарбони (PFCs) правейки невъзможно точното изчисление на парниковите газове (приравнени към CO2 еквивалент) на регионално ниво.

Наличните данни за населението позволяват извършването на изчисления и ежегодни анализи на всички териториални равнища (общини и региони за планиране).

2.2 Период за събиране/ актуализация на данни

Данните за емисиите се отчитат, обработват и докладват ежегодно на международните организации. Данните за населението също се отчитат и публикуват ежегодно от НСИ.

2.3 Мерни единици и примерни стойности

Използваните мерни единици за индикатора са тонове CO2 еквивалент парникови газове на жител от населението от съответната териториална единица годишно.

Индикативни стойности на национално и европейско ниво – докато като цяло ЕС среща трудности с постигане на целите от Киото, наличните данни показват, че емисиите на парникови газове, приравнени към еквивалент на въглероден диоксид на България през 2008 г. са достигнали 52.8 млн. тона, което я нарежда сред малкото европейски страни, вече постигнали целите си по Протокола от Киото.

Стойностите на индикатора, обаче, бележат ръст за разлика от тези на ниво ЕС27 в последния период, което е резултат от намаляващото население на страната и увеличаване на емисиите със стабилизирането на българската икономика и промишленост.

| Регион/ година | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕС 27 | 10,48 | 10,56 | 10,58 | 10,41 | 10,19 |
| България | 8,45 | 8,53 | 9,14 | 9,15 | 9,87 |

Фиг. 1 Сравнителни данни на количеството отделени парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент) на жител от населението за ЕС 27 и България

Предложения за минимални, максимални и средни стойности за България – целта на България съгласно Протокола от Киото е намаление на емисиите с 8 % спрямо отправната (базова) по Протокола 1990 година, когато българските емисии са били 75 млн. тона. В момента, заради срива на българската икономика през 90-те години на миналия век, емисиите на страната са с 30 % по-малко от 1990 г.

Разликите могат да се използват от страната ни за търгуване с емисии съгласно установените механизми на Протокола от Киото или за неутрализиране на бъдещи емисии, които страната ни може да направи. Също така, Протоколът позволява изборът на по-ниски целеви стойности и базови години с цел по-бърз напредък към постигане целите на РКООНИК.

Ако се определят подобни прагови стойности на национално ниво, на тази основа биха могли да се определят целеви стойности и на по-ниски териториални нива (региони за планиране и общини).

2.4 Възможности за измерване на индикатора

Само данните за емисиите изчислени по CORINAIR могат да се предоставят на териториално ниво - по административен или друг регионален признак. Данните за емисиите на парникови газове по IPCC се отчитат само на национално ниво.

Поради тази причина към момента стойности за индикатора на регионално ниво могат да се изчисляват на база емисиите на въглероден диоксид (CO2), метан (CH4) и азотен оксид (N2O), докато емисиите на хидрофлуорокарбони (HFCs), перфлуорокарбони (PFCs) и серен хексафлуорид (SF6) ще бъдат изключени от анализа поради липсата на статистически данни.

2.5 Използвана методология за събиране и анализ на данни

Данните се събират ежегодно от структурите на МОСВ – РИОСВ и НСИ. На регионално ниво се събират само данни по системата CORINAIR, които могат да се анализират по административен или друг признак. Данните за емисиите на парникови газове по IPCC се отчитат само на национално ниво.

2.6 Предложения за подобряване в методологията и мониторинга на индикатора за различните нива на планиране

Въвеждането на система за отчитане данни по IPCC на регионално ниво ще позволи отчитането на данни и сравнителните анализи по тази международно призната система. Разработването на специализирани програмни продукти или инструменти (tools) за изчисляване стойностите на индикатора на различните териториални нива (на база изходните данни от ИАОС и НСИ) ще улесни значително процеса по изчисляване и актуализиране на индикатора.

2.7 Правен и институционален анализ на индикатора

Мониторингът на индикатора в дългосрочен аспект зависи от създаването на ефективен механизъм за получаване, осъвременяване, обработка, съхраняване и анализ на данни. Тъй като източниците на изходни данни за индикатора са държавни институции, необходимите стъпки за осъществяването на дългосрочен мониторинг от страна на МРРБ могат да бъдат следните:

- организиране на междуведомствени срещи с представители на ИАОС и НСИ с цел изясняване на наличните ресурси възможностите за съвместна работа, свързана с мониторинг на индикатора на различните нива на планиране;

- сключване на междуведомствени споразумения за сътрудничество и обмен на информация – в които са описани механизмите, ангажиментите, сроковете и формата на предоставяните ресурси/ данни за провеждане на дългосрочен мониторинг на индикатора на различните нива на планиране.

3. ОЦЕНКА НА ИНДИКАТОРА

3.1 Основни предимства

Основните предимства на индикатора са свързани с възможностите за адекватно представяне на обема отделяни парникови газове в атмосферата, което позволява оценка на изпълнението на ангажиментите на страната към РКООНИК. В страната е налице достатъчно достоверна и актуална информация (от ведомствени източници) за изчисляване на индикатора, определяне на трендове и извършване на сравнителни анализи. Данните от CORINAIR позволяват анализи на всички нива на териториално планиране.

3.2 Основни недостатъци

Наличните данни не могат да се ползват директно - следва да се извършват изчисления за получаване стойностите на индикатора за всяко ниво и териториална единица на база изходните данни (тонове парникови газове и население). Липсата на система за отчитане данни по IPCC на регионално ниво не позволява отчитането на данни и сравнителните анализи по тази международно призната система на по-ниски териториални равнища.

3.3 Разходи, свързани с разработването, мониторинга и актуализирането на индикатора за целите по стратегическо планиране на МРРБ на национално, регионално и местно ниво

Потенциалните разходи, свързани с разработването, мониторинга и актуализирането на индикатора могат да бъдат разделени на няколко групи в съответствие с етапите на получаване и обработка на информацията:

- набавяне и осъвременяване на данни - тъй като и двата източника на изходни данни за изчисляване стойностите на индикатора на национално ниво са държавни институции, които биха могли да предоставят данните безплатно на база междуведомствени споразумения, разходи за набавяне на данни на този етап не се предвиждат;

- обработка и анализ на събраните данни – обработката на събраните данни с цел изчисляване на стойностите на индикатора може да се извършва в Microsoft Office Excel или чрез разработен софтуерен инструмент. Анализът може да се извършва от служители на МРРБ след провеждане на обучение и не изисква допълнителни ресурси (разкриване на нови работни места или закупуване на оборудване);

- осъществяване на периодичен мониторинг, изготвяне и осъвременяване на база данни – тази дейност може да се извършва от служители на МРРБ и не изисква допълнителни ресурси (разкриване на нови работни места или закупуване на оборудване).

3.4 Графично представяне на индикатора

Към момента могат да бъдат предложени следната опция за графично представяне на индикатора с цел сравнителен анализ и определяне на трендове - графика с представяне на различните стойности на индикатора за различни териториални единици за определен период (Фиг. 2)

Фиг. 2. Графично представени сравнителни данни за парниковите газове (приравнени към CO2 еквивалент) на жител от населението за ЕС 27 и България

3.5 Интерпретация на индикатора за целите по стратегическо планиране на МРРБ на национално, регионално и местно ниво

Предложеният индикатор може да бъде интерпретиран за целите по стратегическо планиране на МРРБ на национално, регионално и местно ниво след определянето на целеви стойности (обем на отделените парникови газове) за всяка община.

Тези стойности следва да се определят след комплексна експертна оценка на всяка индивидуална територия (регион или община), включваща анализ на следните фактори:

- наличие на промишлени обекти от национално значение – електроцентрали, големи промишлени предприятия и др.

- гъстота на населението и тенденции за демографско развитие.

Спецификата на всяка територия налага изчисляване и определяне на максимално допустими стойности за индикатора за най-ниските териториални единици (ниво община). На следващия етап тези стойности могат да се легализират чрез законодателни актове или залагането им като целеви в ключови стратегически документи (регионални планове, програми, стратегии за развитие и др.) На тази основа ще могат да бъдат вземани адекватни управленски решения, свързани с регионалното планиране на местно, регионално и национално ниво, а МРРБ ще може да провежда систематичен мониторинг и целенасочена политика за постигане на заложените цели.

4. ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

4.1 Резюме на техническата информация за индикатора

- Име: емисии на парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент) на жител от населението

- Статус: наличен

- Дефиниция: индикаторът отразява количеството на парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент) отделяни на глава от населението в дадена териториална единица (община, регион, държава)

- Географско покритие: пан-европейски

- Времево покритие: след 1988 г.

- Честота на актуализиране: ежегодно

- Източници на данни: ИАОС, НСИ

4.2 Възможност за интеграция с ГИС

Предоставянето на териториално обвързани изходни данни дава пълни възможности за интеграция и интерпретация на индикатора в ГИС среда.

4.3 Ползвани източници

- Доклад „Показатели за мониторинг на интеграцията на глобалните проблеми по околна среда в процеса на регионално развитие в България – Обща характеристика, д-р Александър Коцев, 2009 г.

- НСИ http://www.nsi.bg/

- ИАОС http://nfp-bg.eionet.eu.int/ncesd/bul/index.html

- European Environment Agency http://www.eea.europa.eu/

- Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/environment/data/main_tables

- РКООНИК, http://unfccc.int/2860.php

- IPCC http://www.ipcc.ch/

- EPA http://www.epa.gov/RDEE/energy-resources/calculator.html

- http://www.iklim.cevreorman.gov.tr/abdirektifler/iklim/i01.pdf

- http://www.eea.europa.eu/publications/EMEPCORINAIR5/

- http://www.unece.org/env/lrtap/

- http://www.ieta.org/ieta/www/pages/index.php?IdSitePage=123

ИНДИКАТОР 4: Разходи за дълготрайни материални активи с екологично предназначение

1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1 Целева област

Биоразнообразие, Промяна в климата, Борба с опустиняването

1.2 Ключов политически въпрос, адресиран от индикатора

В кои региони/ общини политиките и дейностите по опазване на околната среда са сред финансово обезпечените приоритети за местно развитие?

1.3 Дефиниция на индикатора

Индикаторът показва размерът на извършените разходи за придобиване и поддръжка на дълготрайни материални активи (ДМА) с екологично предназначение за дадена териториална единица (регион, държава).

1.4 Контекст

Разходите за опазване и възстановяване на околната среда директно отразяват провежданите политики в тази сфера на национално и регионално ниво. Обемът на разходите за придобиване и поддръжка дълготрайни материални активи с екологично предназначение е от важно значение за опазването и възстановяването на околната среда.

На национално ниво индикаторът включва сумата от разходите за придобиване и поддръжка на ДМА, както и за мероприятия за околната среда извършени в държавата/съответната териториална единица за даден период от време. Включват се разходи по следните направления:

- за водните ресурси;

- за оборотно водоснабдяване;

- за опазване на въздуха;

- за опазване на почвата и подпочвените води;

- за опазване на горите;

- за опазване на биоразнообразието и защитените територии и обекти;

- за ловно и рибностопански мероприятия;

- за третиране на отпадъците;

- за защита от шума;

- за научно изследователска дейност;

- за просветна, образователна и друга подобна дейност;

- за административна дейност;

- апаратура за мониторинг и контрол.

Индикаторът е предложен в резултат на експертно проучване, проведено в рамките на Проект „Конвенциите от Рио”. В проучване, приоритетът на индикатора е определен като „ключов”, а териториалното му ниво - като „регионално”. Поради свята значимост за анализ на политиките по опазване и възстановяване на околната среда, предлаганият индикатор има аналози на европейско ниво - в статистическата практика на Eurostat.

Изходните данни за изчисляване на индикатора за областите и районите от ниво 2 в страната са налични от НСИ, въз основа на статистическата отчетност на стопанските субекти. Поради общият характер на данните, при анализ на показателя трябва добре да се познава конкретната територия и дейността на стопанските субекти функциониращи на територията й, за да се избегне погрешна интерпретация.

Показателят показва размерът на средствата, изразходвани за намаляване на последствията от антропогенния натиск върху околната среда. Доколкото голяма част щетите върху околната среда са резултат от производствената дейност, разходите за ДМА с екологично предназначение се трябва да се съпоставят както с БВП (БДС по отрасли), така и с показатели за размера на замърсяването на единица БВП/БДС.

Също така, стойностите на индикатора съпоставени с общия размер на инвестициите в дадена териториална единица могат да дадат представа доколко опазването на околната среда е приоритет в регионалното развитие.

1.5 Връзка на индикатора с целевата област

Съвкупно разходите за опазване и възстановяване на околната среда адресират като цяло всички проблеми, към които имат отношение Конвенциите от Рио. Отделянето на повече бюджетни средства и привличането на външни инвестиции в сферата на околната среда индиректно показват до каква степен целите на Конвенциите от Рио са интегрирани в политиките на регионално развитие.

На национално ниво, индикаторът има връзка със следните национални стратегии и приоритети:

- Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005-2015;

- Стратегия за насърчаване на инвестициите в Р. България.

Индикаторът „Разходи за дълготрайни материални активи с екологично предназначение” предоставя възможност за проследяване напредъка в съответните стратегически направления и съответно за постигането на целите по трите конвенции в регионален и национален план.

2. ИЗТОЧНИЦИ НА ДАННИ И МЕТОДОЛОГИЯ

2.1 Наличност на данни (в България и на международно ниво)

На международно ниво – в системата от индикатори на Eurostat са включени няколко индикатора, свързани с разходите за опазване и възстановяване на околната среда, основните от които са:

- Разходи за околна среда от публичния сектор (в % от БВП) – разходите за целеви дейности насочени към превенция, намаляване и елиминиране на замърсяването или други щети върху околната среда (включва както инвестициите така и текущи разходи);

- Разходи за опазване на околната среда от индустрията (в % от БВП) - разходите за целеви дейности насочени към превенция, намаляване и елиминиране на замърсяването или други щети върху околната среда (включва както инвестициите така и текущи разходи). Индустрията включва добив на полезни изкопаеми, производствени дейности, енергетика и водоснабдяване.

- Текущи разходи за околна среда от публичния сектор (в % от БВП) – разходи за поддръжка на отдели и персонал, както и други текущи оперативни разходи свързани с опазване на околната среда.

- Текущи разходи за околна среда от индустрията (в % от БВП) – разходи за поддръжка на отдели и персонал, както и други текущи оперативни разходи свързани с опазване на околната среда.

- Екологични инвестиции от публичния сектор (в % от БВП) – всички годишни разходи за техника, оборудване и земеползване, свързани с опазването на околната среда.

- Екологични инвестиции от индустрията (в % от БВП) – всички годишни разходи за техника, оборудване и земеползване, свързани с опазването на околната среда.

За изброените индикатори се води статистика на ниво ЕС, но те са трудно сравними с предложения Индикатор 4. поради различния контекст, методология по събиране, единици за отчитане и т.н.

На национално ниво – показателите за ДМА с екологично предназначение са включени в националната програма за статистически изследвания и отдел „Статистика на околната среда” на НСИ разполага с изходни данни формиращи дълъг динамичен ред, позволяващ сравнение между отделни години.

Източник на данни са статистически наблюдения, обхващащи органите на държавно и местно управление както предприятия, чиято дейност е свързана с замърсяване на околната среда  и се очаква да имат разходи за опазване.

2.2 Период за събиране/ актуализация на данни

Данните се събират, анализират и представят ежегодно от Националния Статистически Институт.

2.3 Мерни единици и примерни стойности

Използваната мерна единица за индикатора в България е хил. лв./год. за съответната териториална единица. На ниво ЕС основната използвана мерна единица е % от БВП, за да се избегнат трудностите при изчисленията на валутни еквиваленти, паритетни единици и др.

Индикативни стойности на европейско ниво – поради липсата на съпоставими данни, налични онлайн, към момента не могат да се определят индикативни стойности на ниво ЕС.

Индикативни стойности на национално ниво – на база ежегодните отчети на НСИ в Табл. 1 по-долу са представени данни за стойностите на индикатора на национално ниво и по региони за планиране (ниво 2) за периода 2000-2007 г.

| Таблица 1. РАЗХОДИ ЗА ОПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статистически райони | Общо разходи за опазване на околната среда (Хил. лева) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 2 | 2006 | 2007 |
| България | 433282 | 608376 | 473533 | 569750 | 655232 | 629944 | 1010095 | 1164817 |
| Северозападен | 81324 | 179914 | 112901 | 112937 | 123088 | 77552 | 76759 | 123162 |
| Северен централен | 28526 | 22898 | 24118 | 23465 | 35879 | 38984 | 43865 | 70471 |
| Североизточен | 54557 | 58656 | 45546 | 60205 | 77925 | 137743 | 105338 | 160353 |
| Югоизточен | 131746 | 110818 | 114829 | 146920 | 135619 | 73374 | 266360 | 246696 |
| Югозападен | 79308 | 181847 | 126216 | 156884 | 217177 | 235961 | 424339 | 410999 |
| Южен централен | 56615 | 52747 | 49923 | 69339 | 65544 | 66330 | 93434 | 153136 |
| 1 Разходите за опазване и възстановяване на околната среда включват разходи за придобиване и разходи за поддържане. Включени са и разходите за апаратура за мониторинг и контрол. 2От 2005 г. разходите за амортизация не са включени към разходите за околна среда. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Предложения за целеви стойности за България – тъй като подобни стойности са функция от много фактори и променливи (правителствена политика, инвестиционен климат и интерес, наличие на финансиращи програми в сферата на ООС и др.) в рамките на заданието такива не могат да бъдат определени.

2.4 Възможности за измерване на индикатора

Показателят се изчислява от данните получени от специализирани статистически наблюдения. Работи се по методология на Евростат, която се прилага от всички страни от ЕС.

Възможно е агрегиране до второ административно-териториално ниво с известна условност, тъй не може да иска от предприятията с териториални структури да водят счетоводство на териториално ниво.

При интерпретацията на показателя трябва добре да се познава конкретната територия и събитията настъпили при стопанските субекти функциониращи на територията й, за да се избегне погрешна интерпретация.

2.5 Използвана методология за събиране и анализ на данни

Показателят се изчислява от НСИ на база данните, получени от специализирани статистически наблюдения. Работи се по методология на Евростат, която се прилага от всички страни от ЕС.

НСИ публикува ежегодно данни за разходите за ДМА с екологично предназначение. При поискване, мога да се извършат и допълнителни обработки или анализи на изходните данни срещу заплащане.

Изходните данни за изчисляване на индикатора за областите и районите от ниво 2 в страната са налични от НСИ, въз основа на статистическата отчетност на стопанските субекти.

2.6 Предложения за подобряване в методологията и мониторинга на индикатора за различните нива на планиране

Показателят показва размерът на средствата изразходвани за намаляване на последствията от антропогенния натиск върху околната среда. Доколкото голяма част щетите върху околната среда са резултат от производствената дейност, Разходите за ДМА с екологично предназначение се трябва да се съпоставят с като с БВП (БДС по отрасли), така и с показатели за размера на замърсяването на единица БВП/БДС.

Да се проучи възможността за получаване на териториално-обвързани данни от предприятията с териториални структури, което ще позволи по-точното интерпретиране на индикатора на регионално ниво.

2.7 Правен и институционален анализ на индикатора

Мониторингът на индикатора в дългосрочен аспект зависи от създаването на ефективен механизъм за получаване, осъвременяване, обработка, съхраняване и анализ на данни. Тъй като източника на изходни данни за индикатора е държавна институция, необходимите стъпки за осъществяването на дългосрочен мониторинг от страна на МРРБ могат да бъдат следните:

- организиране на междуведомствени срещи с представители на НСИ с цел изясняване на наличните ресурси възможностите за съвместна работа, свързана с мониторинг на индикатора на различните нива на планиране;

- сключване на междуведомствени споразумения за сътрудничество и обмен на информация, в които са описани механизмите, ангажиментите, сроковете и формата на предоставяните ресурси/ данни за провеждане на дългосрочен мониторинг на индикатора на различните нива на планиране.

3. ОЦЕНКА НА ИНДИКАТОРА

3.1 Основни предимства

Основните предимства на индикатора са свързани с наличието на достатъчно статистически достоверни данни на национално ниво.

3.2 Основни недостатъци

Тъй като до голяма степен увреждането на околната среда е свързано с производствената дейност, основният недостатък е липсата на връзка между стойностите на индикатора и БВП (примерно разходи за ДМА с екологично предназначение на единица БВП). По тази причина е трудно и сравнението с тенденциите и политиките на европейско ниво.

3.3 Разходи, свързани с разработването, мониторинга и актуализирането на индикатора за целите по стратегическо планиране на МРРБ на национално, регионално и местно ниво

Потенциалните разходи, свързани с разработването, мониторинга и актуализирането на индикатора могат да бъдат разделени на няколко групи в съответствие с етапите на получаване и обработка на информацията:

- набавяне и осъвременяване на данни - тъй като източника на изходни данни за изчисляване стойностите на индикатора на национално ниво e държавна институция, която може да предоставя данните безплатно на база междуведомственo споразумение, разходи за набавяне на данни на този етап не се предвиждат;

- обработка и анализ на събраните данни – анализа на събраните данни може да се извършва от експерти на МРРБ. На този етап няма необходимост от осигуряване на допълнителни ресурси (разкриване на нови работни места или закупуване на оборудване);

- осъществяване на периодичен мониторинг, изготвяне и осъвременяване на база данни – тази дейност може да се извършва от служители на МРРБ след провеждане на обучение и не изисква допълнителни ресурси (разкриване на нови работни места или закупуване на оборудване). Базата данни може да бъде създадена в информационната среда на Access database без необходимост от закупуване на специализиран сървър или софтуер. За целта е необходимо да бъдат изпълнени следните условия:

1) сключване на междуведомствени споразумения с МРРБ за предоставяне на информация (изходни данни);

2) провеждане на обучение за експерти от МРРБ относно поддържане на базата данни и изчисляване стойностите на индикатора.

3.4 Графично представяне на индикатора

Към момента могат да бъдат предложени две опции за графично представяне на индикатора:

- Процентно представяне – на национално ниво разходите за ДМА с екологично предназначение като процент от БВП за съответната година – Фиг. 1

Фиг. 1 Разходи за ДМА с екологично предназначение в България като процент от БВП за 2007 г.

- Графично представяне -  за проследяване на тенденции за дадена териториална единица в определен период от време – Фиг. 2.

Фиг. 2 Разходи за ДМА с екологично предназначение в България за периода 2000-2007 г.

3.5 Интерпретация на индикатора за целите по стратегическо планиране на МРРБ на национално, регионално и местно ниво

Предложеният индикатор може да бъде интерпретиран за целите на МРРБ свързани с мониторинг относно степента на интегриране целите на Конвенциите от Рио в регионалното планиране на национално, регионално и местно ниво. За целите на планирането, индикаторът може да бъде използван след определянето на целеви стойности (максимален дял/ процент на антропогенно натоварените територии) за всяка община.

На тази основа ще могат да бъдат вземани адекватни управленски решения, свързани с регионалното планиране на местно, регионално и национално ниво, а МРРБ ще може да провежда систематичен мониторинг и целенасочена политика за постигане на заложените цели.

4. ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

4.1 Резюме на техническата информация за индикатора

- Име: разходи за дълготрайни материални активи с екологично предназначение

- Статус: наличен

- Дефиниция: индикаторът показва размерът на извършените разходи за придобиване и поддръжка на дълготрайни материални активи с екологично предназначение за дадена териториална единица (регион, държава)

- Географско покритие: пан-европейски

- Времево покритие: след 2000 г.

- Честота на актуализиране: ежегодно

- Източници на данни: НСИ

4.2 Възможност за интеграция с ГИС

Предоставянето на териториално обвързани изходни данни в подходящ формат дава пълни възможности за интеграция и интерпретация на индикатора в ГИС среда.

4.3 Ползвани източници

- Доклад „Показатели за мониторинг на интеграцията на глобалните проблеми по околна среда в процеса на регионално развитие в България – Обща характеристика, д-р Александър Коцев, 2009 г.

- Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/environment/data/main_tables

- НСИ http://www.nsi.bg/

- ИАОС http://nfp-bg.eionet.eu.int/ncesd/bul/index.html

- European Environment Agency http://www.eea.europa.eu/

ИНДИКАТОР 5: Разходи за дълготрайни материални активи с екологично предназначение на човек от населението

1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1 Целева област

Биоразнообразие, Промяна в климата, Борба с опустиняването

1.2 Ключов политически въпрос, адресиран от индикатора

В кои региони/ общини политиките и дейностите по опазване на околната среда са сред финансово обезпечените приоритети за местно развитие?

1.3 Дефиниция на индикатора

Индикаторът показва извършените разходи за придобиване и поддръжка на дълготрайни материални активи (ДМА) с екологично предназначение в рамките на една календарна година на човек от населението за дадена административно-териториална единица.

1.4 Контекст

Разходите за опазване и възстановяване на околната среда директно отразяват провежданите политики в тази сфера на национално и регионално ниво. Обемът на разходите за придобиване и поддръжка дълготрайни материални активи с екологично предназначение е от важно значение за опазването и възстановяването на околната среда.

Индикаторът показва размера на средствата изразходвани на човек от населението за намаляване на последствията от антропогенния натиск върху околната среда. На национално ниво индикаторът включва сумата от разходите за придобиване и поддръжка на ДМА, както и за мероприятия за околната среда извършени в държавата/съответната териториална единица за даден период от време. Включват се разходи по следните направления:

- за водните ресурси;

- за оборотно водоснабдяване;

- за опазване на въздуха;

- за опазване на почвата и подпочвените води;

- за опазване на горите;

- за опазване на биоразнообразието и защитените територии и обекти;

- за ловно и рибностопански мероприятия;

- за третиране на отпадъците;

- за защита от шума;

- за научно изследователска дейност;

- за просветна, образователна и друга подобна дейност;

- за административна дейност;

- апаратура за мониторинг и контрол.

Индикаторът е предложен в резултат на експертно проучване, проведено в рамките на Проект „Конвенциите от Рио”. В проучване, приоритетът на индикатора е определен като „ключов”, а териториалното му ниво - като „регионално”. Поради свята значимост за анализ на политиките по опазване и възстановяване на околната среда, предлаганият индикатор има аналози на европейско ниво - в статистическата практика на Eurostat.

Изходните данни за изчисляване на индикатора за областите и районите от ниво 2 в страната са налични от НСИ, въз основа на статистическата отчетност на стопанските субекти. Поради общият характер на данните, при анализ на показателя трябва добре да се познава конкретната територия и дейността на стопанските субекти функциониращи на територията й, за да се избегне погрешна интерпретация.

Показателят позволява сравнение между осъществените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в различните териториални единици, на база не конкретния обем на разходите, а обвързвайки ги с броя на населението в съответната териториална единица. Доколкото голяма част щетите върху околната среда са резултат от производствената дейност, Разходите за ДМА с екологично предназначение на човек от населението трябва да се съпоставят както с БВП (БДС по отрасли/икономически дейности), така и с показатели за размера на замърсяването на единица БВП/БДС.

Също така, стойностите на индикатора съпоставени с общия размер на инвестициите в дадена териториална единица могат да дадат представа доколко опазването на околната среда е приоритет в регионалното развитие.

1.5 Връзка на индикатора с целевата област

Съвкупно разходите за опазване и възстановяване на околната среда адресират като цяло всички проблеми, към които имат отношение Конвенциите от Рио. Отделянето на повече бюджетни средства и привличането на външни инвестиции в сферата на околната среда (на човек от населението) индиректно показват до каква степен целите на Конвенциите от Рио са интегрирани в политиките на регионално развитие.

На национално ниво, индикаторът има връзка със следните национални стратегии и приоритети:

- Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005-2015;

- Стратегия за насърчаване на инвестициите в Р. България.

Индикаторът „Разходи за дълготрайни материални активи с екологично предназначение на човек от населението” предоставя възможност за проследяване напредъка в съответните стратегически направления и съответно за постигането на целите по трите конвенции в регионален и национален план.

2. ИЗТОЧНИЦИ НА ДАННИ И МЕТОДОЛОГИЯ

2.1 Наличност на данни (в България и на международно ниво)

На международно ниво – в системата от индикатори на Eurostat са включени няколко индикатора, свързани с разходите за опазване и възстановяване на околната среда, основните от които са:

- Разходи за околна среда от публичния сектор (в % от БВП) – разходите за целеви дейности насочени към превенция, намаляване и елиминиране на замърсяването или други щети върху околната среда (включва както инвестициите така и текущи разходи);

- Разходи за опазване на околната среда от индустрията (в % от БВП) - разходите за целеви дейности насочени към превенция, намаляване и елиминиране на замърсяването или други щети върху околната среда (включва както инвестициите така и текущи разходи). Индустрията включва добив на полезни изкопаеми, производствени дейности, енергетика и водоснабдяване.

- Текущи разходи за околна среда от публичния сектор (в % от БВП) – разходи за поддръжка на отдели и персонал, както и други текущи оперативни разходи свързани с опазване на околната среда.

- Текущи разходи за околна среда от индустрията (в % от БВП) – разходи за поддръжка на отдели и персонал, както и други текущи оперативни разходи свързани с опазване на околната среда.

- Екологични инвестиции от публичния сектор (в % от БВП) – всички годишни разходи за техника, оборудване и земеползване, свързани с опазването на околната среда.

- Екологични инвестиции от индустрията (в % от БВП) – всички годишни разходи за техника, оборудване и земеползване, свързани с опазването на околната среда.

За изброените индикатори се води статистика на ниво ЕС, но те са трудно сравними с предложения Индикатор 4. поради различния контекст, методология по събиране, единици за отчитане и т.н. По отношение на индикаторите за населението – онлайн са налични достоверни статистически данни, които позволяват сравнителни анализи.

На национално ниво – показателите за ДМА с екологично предназначение са включени в националната програма за статистически изследвания и отдел „Статистика на околната среда” на НСИ разполага с изходни данни формиращи дълъг динамичен ред, позволяващ сравнение между отделни години.

Източник на данни са статистически наблюдения, обхващащи органите на държавно и местно управление както предприятия, чиято дейност е свързана с замърсяване на околната среда  и се очаква да имат разходи за опазване.

Демографските показатели включват редица индикатори, сред които е и броят на населението на ниво общини, области и региони за планиране.

2.2 Период за събиране/ актуализация на данни

Данните се събират, анализират и представят ежегодно от Националния Статистически Институт.

2.3 Мерни единици и примерни стойности

Използваната мерна единица за индикатора в България е хил. лв./човек/ год. за съответната териториална единица. На ниво ЕС основната използвана мерна единица е % от БВП, за да се избегнат трудностите при изчисленията на валутни еквиваленти, паритетни единици и др. Сред индикаторите на Eurostat липсва подобен индикатор и няма налични статистически данни.

Индикативни стойности на европейско ниво – поради липсата на съпоставими данни, налични онлайн, към момента не могат да се определят индикативни стойности на ниво ЕС.

Индикативни стойности на национално ниво – на база ежегодните отчети на НСИ в Табл. 1 по-долу са представени данни за стойностите на индикатора на национално ниво за периода 2005-2007 г.

| Година | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Население, бр. жители | 7718750 | 7679290 | 7640238 |
| Разходи за ДМА с ЕП, лв. | 629944000 | 1010095000 | 1164817000 |
| Разходи за ДМА с ЕП /човек – лв./жител/год. | 81,61 | 131,53 | 152,46 |

Табл. 1 Разходи за дълготрайни материални активи с екологично предназначение на човек от населението за периода 2005-2007 г.

Таблица с подробни изчисления на показателя по региони за планиране за периода 2000-2007 г. е даден в Приложение 1.

Предложения за целеви стойности за България – тъй като подобни стойности са функция от много фактори и променливи (правителствена политика, инвестиционен климат и интерес, наличие на финансиращи програми в сферата на ООС и др.) в рамките на заданието такива не могат да бъдат определени.

2.4 Възможности за измерване на индикатора

Показателят се изчислява от данните получени от специализирани статистически наблюдения. Работи се по методология на Евростат, която се прилага от всички страни от ЕС.

Възможно е агрегиране до второ административно-териториално ниво с известна условност, тъй не може да се иска от предприятията с териториални структури да водят счетоводство на териториално ниво.

При интерпретацията на показателя трябва добре да се познава конкретната територия и събитията настъпили при стопанските субекти функциониращи на територията й, за да се избегне погрешна интерпретация.

2.5 Използвана методология за събиране и анализ на данни

Обект на наблюдение са всички активни икономически единици, а инструмент за събиране на данните е Годишният отчет, който се представя в НСИ. Доколкото тази информация се проверява и засича с декларациите, които фирмите и предприятията представят в НАП, и върху тях се извършва специална статистическа проверка, данните могат да бъдат считани за надеждни.

Показателят се изчислява като отношение на обема на дълготрайните материални активи с екологично предназначение за съответния период към средногодишния брой на населението за същия период. При изчисляване на показателя „Разходи за дълготрайни материални активи с екологично предназначение на човек от населението” в числителя се обхваща сумата на разходите за ДМА с ЕП, а за знаменател трябва да се използва средногодишният брой на населението на териториалната единица.

КДМА = ДМА/Si

Средногодишният брой на населението е средна аритметична величина от изчисленото население към края  на предходната и края на отчетната година. Данните за броя и структурите на населението са резултат от провежданите периодични преброявания на населението и съответните изчисления за естествения и механичния прираст, получени от текущата демографска статистика за годините между преброяванията.

Данните за броя на населението и за настъпилите демографски събития в териториален разрез са представени според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година.

2.6 Предложения за подобряване в методологията и мониторинга на индикатора за различните нива на планиране

Показателят показва размерът на средствата изразходвани за намаляване на последствията от антропогенния натиск върху околната среда. Доколкото голяма част щетите върху околната среда са резултат от производствената дейност, Разходите за ДМА с екологично предназначение се трябва да се съпоставят с като с БВП (БДС по отрасли), така и с показатели за размера на замърсяването на единица БВП/БДС.

Желателно е да се проучи възможността за получаване на териториално-обвързани данни от предприятията с териториални структури, което ще позволи по-точното интерпретиране на индикатора на регионално ниво.

2.7 Правен и институционален анализ на индикатора

Мониторингът на индикатора в дългосрочен аспект зависи от създаването на ефективен механизъм за получаване, осъвременяване, обработка, съхраняване и анализ на данни. Тъй като източника на изходни данни за индикатора е държавна институция, необходимите стъпки за осъществяването на дългосрочен мониторинг от страна на МРРБ могат да бъдат следните:

- организиране на междуведомствени срещи с представители на НСИ с цел изясняване на наличните ресурси възможностите за съвместна работа, свързана с мониторинг на индикатора на различните нива на планиране;

- сключване на междуведомствени споразумения за сътрудничество и обмен на информация, в които са описани механизмите, ангажиментите, сроковете и формата на предоставяните ресурси/ данни за провеждане на дългосрочен мониторинг на индикатора на различните нива на планиране.

3. ОЦЕНКА НА ИНДИКАТОРА

3.1 Основни предимства

Основните предимства на индикатора са свързани с наличието на достатъчно статистически достоверни данни на национално ниво. Друго предимство е връзката между направените разходи за ДМА с екологично предназначение и населението в дадена териториална единица.

3.2 Основни недостатъци

Тъй като до голяма степен увреждането на околната среда е свързано с производствената дейност, основният недостатък е липсата на връзка между стойностите на индикатора и БВП (примерно разходи за ДМА с екологично предназначение на единица БВП). По тази причина е трудно и сравнението с тенденциите и политиките на европейско ниво.

3.3 Разходи, свързани с разработването, мониторинга и актуализирането на индикатора за целите по стратегическо планиране на МРРБ на национално, регионално и местно ниво

Потенциалните разходи, свързани с разработването, мониторинга и актуализирането на индикатора могат да бъдат разделени на няколко групи в съответствие с етапите на получаване и обработка на информацията:

- набавяне и осъвременяване на данни - тъй като източника на изходни данни за изчисляване стойностите на индикатора на национално ниво e държавна институция, която може да предоставя данните безплатно на база междуведомствено споразумение, разходи за набавяне на данни на този етап не се предвиждат;

- обработка и анализ на събраните данни – анализа на събраните данни може да се извършва от експерти на МРРБ. На този етап няма необходимост от осигуряване на допълнителни ресурси (разкриване на нови работни места или закупуване на оборудване);

- осъществяване на периодичен мониторинг, изготвяне и осъвременяване на база данни – тази дейност може да се извършва от служители на МРРБ след провеждане на обучение и не изисква допълнителни ресурси (разкриване на нови работни места или закупуване на оборудване). Базата данни може да бъде създадена в информационната среда на Access database без необходимост от закупуване на специализиран сървър или софтуер. За целта е необходимо да бъдат изпълнени следните условия:

1) сключване на междуведомствени споразумения с МРРБ за предоставяне на информация (изходни данни);

2) провеждане на обучение за експерти от МРРБ относно поддържане на базата данни и изчисляване стойностите на индикатора.

3.4 Графично представяне на индикатора

Предложеното графично представяне на индикатора дава възможност за проследяване на тенденции за дадена териториална единица в определен период от време – Фиг. 1.

Фиг. 1 Разходи за ДМА с екологично предназначение на човек от населението в България за периода 2005-2007 г.

3.5 Интерпретация на индикатора за целите по стратегическо планиране на МРРБ на национално, регионално и местно ниво

Предложеният индикатор може да бъде интерпретиран за целите на МРРБ свързани с мониторинг относно степента на интегриране целите на Конвенциите от Рио в регионалното планиране на национално, регионално и местно ниво. За целите на планирането, индикаторът може да бъде използван след определянето на целеви стойности (максимален дял/ процент на антропогенно натоварените територии) за всяка община.

На тази основа ще могат да бъдат вземани адекватни управленски решения, свързани с регионалното планиране на местно, регионално и национално ниво, а МРРБ ще може да провежда систематичен мониторинг и целенасочена политика за постигане на заложените цели.

4. ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

4.1 Резюме на техническата информация за индикатора

- Име: разходи за дълготрайни материални активи с екологично предназначение на човек от населението”

- Статус: наличен

- Дефиниция: индикаторът показва извършените разходи за придобиване и поддръжка на дълготрайни материални активи (ДМА) с екологично предназначение в рамките на една календарна година на човек от населението за дадена административно-териториална единица.

- Географско покритие: пан-европейски

- Времево покритие: след 2000 г.

- Честота на актуализиране: ежегодно

- Източници на данни: НСИ

4.2 Възможност за интеграция с ГИС

Предоставянето на териториално обвързани изходни данни в подходящ формат дава пълни възможности за интеграция и интерпретация на индикатора в ГИС среда.

4.3 Ползвани източници

- Доклад „Показатели за мониторинг на интеграцията на глобалните проблеми по околна среда в процеса на регионално развитие в България – Обща характеристика, д-р Александър Коцев, 2009 г.

- Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/environment/data/main_tables

- НСИ http://www.nsi.bg/

- ИАОС http://nfp-bg.eionet.eu.int/ncesd/bul/index.html

- European Environment Agency http://www.eea.europa.eu/

ИНДИКАТОР 6: Дял от територията на териториалната единица с висок риск от ерозия

1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1 Целева област

Борба с опустиняването

1.2 Ключов политически въпрос, адресиран от индикатора

В кои региони/ общини е налице засилен риск от ерозия на почвите, кои са основните движещи фактори и какви промени в регионалното планиране налага това?

1.3 Дефиниция на индикатора

Индикаторът показва относителния дял/ процента на териториите с висок риск от ерозия от общата площ на дадена териториална единица (община, регион, държава).

1.4 Контекст

Ерозионната дейност е един от най-неблагоприятните природни процеси, водещи до деградация на почвите и опустиняване. Процесът на ерозия е свързан с комплекс от природни фактори и антропогенното въздействие (урбанизация, интензивно селско стопанство и обезлесяване), който е обратим и може да бъде регулиран посредством прилагането на адекватни политики и мерки за устойчиво управление на земите. Поради голямата си значимост за опазването на почвите, ерозията се адресира от редица международни, национални и под национални нормативни и стратегически документи.

Индикаторът „Дял от територията на териториалната единица с висок риск от ерозия” показва делът на територията с висок риск от ерозия, дължащ се на природни и антропогенни фактори, който следва да се разглежда в контекста на:

- Природни показатели (тип почви, релеф, водосбор, валежи и др.);

- Показатели за земеползване - видове земеползване, свързано с повишен риск от ерозия (например окопните култури изискващи чести обработки разрушаващи повърхностния слой на почвата);

- Показател за площта на териториите, за които са предприети мерки за борба с ерозията.

Индикаторът е предложен в резултат на експертно проучване, проведено в рамките на Проект „Конвенциите от Рио”. В проучване, приоритетът на индикатора е определен като „ключов”, а териториалното му ниво - като „регионално, локално”. Предлаганият индикатор е утвърден за използване в статистическата практика на Eurostat , но за него все още липсват систематизирани данни на европейско ниво.

Индикаторът предлага връзка между редица природни фактори (релеф, валежи, тип почви) и антропогенни дейности (тип земеползване, мерки за борба с ерозията) и може да бъде използван за оценка на риска от почвена ерозия на локално, регионално и национално нива. Ето защо, при осъществяване на периодичен мониторинг той дава възможност за представяне на моментното състояние във всяка териториална единица, проследяване трендовете и динамиката на развитие в процесите на ерозия на съответните териториални нива, влиянието на съответните практики на земеползване, както и ефективността на предприетите мерки за борба с ерозията. На тази основа могат да бъдат актуализирани и провеждани съответните национални и регионални политики за планиране и регионално развитие с цел спиране процеса на деградация и загуба на земи съгласно международните ангажименти, поети от страната ни по Конвенцията на ООН за борба с опустиняването (КБОООН).

1.5 Връзка на индикатора с целевата област

Конвенцията на ООН за борба с опустиняването е приета в Париж на 17.06.1994 г. и влиза в сила на 26.12.1996 г., деветдесет дни след получаването на 50-та поредна ратификация. В момента над 150 държави са страни по конвенцията, включително България. Съгласно текста на Конвенцията “борба с опустиняването” включва дейности, които са част от интегрираното развитие на земите в интерес на устойчивото развитие и имат за цел:

- предотвратяване и/или съкращаване на мащабите на ерозията на земите и

- възстановяване на частично ерозиралите земи.

Постигането на тези цели и мониторинга на напредъка по тях е пряко свързано с въвеждане на предложения индикатор.

Във връзка с поетите ангажименти от страна на България по Конвенцията е разработена Националната програма за действие за устойчиво управление на земите и борба с опустиняването (НПД) . НПД е основен инструмент, чрез който принципите и целите на КБОООН и устойчивото управление на земите (УУЗ) се трансформират към конкретни дейности и се обвързват с тези на администрацията. Целта е създаването на функционална институционална рамка за неговото прилагане. НПД има за задача да изясни причините, допринасящи за неустойчивостта при управлението на земите и за опустиняването и да определи практическите мерки за УУЗ и борба с опустиняването, както и необходимите ресурси за реализация на конкретните действия. Заложените стратегическата цел и стратегическите направления на програмата са следните:

Стратегическа цел: Ограничаване деградацията на земите и борба с опустиняването за запазване и развитие на капацитета на екосистемите, за постигане на чиста, безопасна и привлекателна околна среда, икономическа стабилност и подобрено качество на живот.

Стратегически направления:

I. Усъвършенстване на националното законодателство и политики за устойчиво управление на земите;

II. Съхранение и подобряване на потенциала на земните ресурси и тяхното устойчиво използване;

ІІІ. Наука и образование в подкрепа на политиките за устойчиво управление на земите и борба с опустиняването;

ІV. Интегриране и прилагане на политики за устойчиво управление на земите на местно ниво;

V. Усъвършенстване на информационния обмен и участие на обществеността в процесите на вземане на решения за устойчиво управление на земите.

Индикаторът „Дял от територията на териториалната единица с висок риск от ерозия” предоставя възможност за проследяване напредъка в петте стратегически направления и съответно за постигането на целта за спиране процеса на опустиняване и деградация на земите в световен, регионален и национален план.

2. ИЗТОЧНИЦИ НА ДАННИ И МЕТОДОЛОГИЯ

2.1 Наличност на данни (в България и на международно ниво)

На международно ниво – липсват налични данни за сравнителни анализи. В системата от индикатори на Eurostat е включен индикатора „Земя с риск от почвена ерозия”, но за него все още няма налични данни, които са достъпни онлайн.

На национално ниво – налични са обработени и систематизирани данни за индикатора в готов вид на база разработения ГИС модел за оценка на риска от водна ерозия в рамките на Проект “Изграждане на капацитет за устойчиво управление на земите” (УУЗ).

Изходните данни за изчисляване на индикатора за територията на страната, общините областите и районите от ниво 2 в страната са налични от реализирания проект – CORINE Земно покритие за следните базови години: 1990 и 2000 и 2006 г. Данните се предоставят от ИАОС/ЕЕА на потребителите след заявка в цифров вид, подходящ за работа в ГИС среда. Изходните данни се актуализират на всеки 5 години от Европейската агенция по околна среда и кореспондиращите институции в страните членки на ЕС  (последната актуализация е от 2006 г). Данните се получават чрез компютърна и ръчна обработка на сателитни снимки, географски карти и друга помощна информация.

Въз основа на така извършената обработка, земното покритие са категоризира съобразно стандартна за ЕС номенклатура "CORINE земно покритие". Форматът за представяне на данните е ARC INFO, мащаб 1:100000, а геометричната и тематичната точност на CORINE Земно покритие е 85%.

Допълнителни данни за риска от водоплощна ерозия за налични в ИАОС - Мониторингова мрежа, Подсистема “Земи и почви”, както и в отдел „Агростатистика” на Министерство на земеделието и храните - Система за земеделска счетоводна информация и Българска Анкета за Наблюдение на Селскостопанската и Икономическа Конюнктура (БАНСИК).

2.2 Период за събиране/ актуализация на данни

Данните за CORINE земно покритие се предоставят от ЕЕА на ИАОС при актуализация, като наличните към момента данни са за 1990, 2000 и 2006 г. Обикновено обработката на изходните данни (сателитни изображения и др.) отнема доста време, което забавя актуализацията на информацията – последните данни за 2006 г. например са разпространени през 2008 г.

Разработеният от УУЗ модел за оценка на риска от водна ерозия се актуализира ежегодно от ИАОС на база актуална информация за редица променливи, имащи отношение към процесите на ерозия – количество и интензивност на валежите, прилагани земеделски практики и отглеждани култури, мерки за борба с ерозията.

2.3 Мерни единици и примерни стойности

Използваните мерни единици за индикатора са квадратен километър (км2) – за изчисляване на площите и съответно процент (%) – за изчисляване относителния дял на застрашените от ерозия територии от площта на съответната териториална единица.

Индикативни стойности на европейско ниво – поради липсата на данни налични онлайн, към момента не могат да се определят средни стойности за процента на застрашените от ерозия земи на ниво ЕС.

Индикативни стойности на национално ниво – на база ГИС анализи чрез Модела за оценка на риска от водна ерозия са изчислени стойности за всички общини в България (Приложение 1). Разработеният от УУЗ модел за оценка на риска от водна ерозия включва оценка на потенциалния и действителния риск от ерозия, като за целта почвите се класифицират в 6 категории на база податливостта им от ерозия (Таблица 1).

| Използвана кодировка | Податливост на ерозия |
| --- | --- |
| 0 | Нас. места, води, скали |
| 1 | Много слаба податливост на ерозиране |
| 2 | Слаба податливост на ерозиране |
| 3 | Средна податливост на ерозиране |
| 4 | Средна до силна податливост на ерозиране |
| 5 | Силна податливост на ерозиране |
| 6 | Много силна податливост на ерозиране |

Таблица 1 Класификация на почвите на база податливостта им към ерозия

На база изчисленията с най-ниска обща податливост на почвите към ерозия е определена община Опан (Стара Загора) на чиято територия 68.12% от почвите са със слаба податливост към ерозия. Водеща в класацията е община Трявна, на чиято територия 78,12 % от почвите са с много силна податливост на ерозия.

В резултат на извършения анализ, са определени седни стойности по класове за цялата страна, представени в Таблица 2.

| Податливост на ерозия по класове общо за България |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Класове | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | Общо |
| М. ед. | км2 | % | км2 | % | км2 | % | км2 | % | км2 | % | км2 | % | км2 | % |  |
| Площ | 6668,952 | 6,03% | 4214,069 | 3,81% | 13137,964 | 11,88% | 20362,004 | 18,41% | 58234,759 | 52,66% | 3594,563 | 3,25% | 4378,010 | 3,96% | 110590,321 |

Таблица 2 Податливост на ерозия по класове за България

На база анализите е определено, че най-голям дял от почвите в България (52,66%) са със средна до силна податливост на ерозиране.

Предложения за целеви стойности за България – интерпретацията и използването на индикатора в процеса на регионално планиране би имало смисъл ако се определят целеви стойности на съответното териториално ниво. Тези стойности могат да бъдат свързани с намаляване на действителния риск от ерозия за всяка териториална единица и могат да бъдат определени след експертни анализи на най-ниското административно ниво – община.

2.4 Възможности за измерване на индикатора

Основните възможности за измерване на индикатора са свързани с извършването на ГИС анализи чрез разработеният от УУЗ модел за оценка на риска от водна ерозия. Изчисляването на индикатора може да бъде извършвано автоматично, чрез разработването на специализирани софтуерни инструменти към използвания основен ГИС софтуер (ArcView).

2.5 Използвана методология за събиране и анализ на данни

Моделът за оценка на водната ерозия на почвата представлява географска информационна система (ГИС), интегрирана с адаптиран за условията на България модел за прогнозиране на вероятните средногодишни почвени загуби от ерозия. Моделът подпомага:

- локализирането на територии, които изискват специални грижи и нужда от целенасочени проучвания и прилагане на мерки за ограничаване на ерозията;

- избор на противоерозионни мерки и технологии, които намаляват почвените загуби от ерозия на даден водосбор;

- моделиране на въздействието на климатичните промени върху почвените и растителните ресурси;

- моделиране на потенциала на водните ресурси и повърхностния отток;

- определяне на териториите за опазване на водите;

- оценки за риска от опустиняване;

- разработване на законодателни мерки за опазване на почвите от ерозия.

Моделът класифицира почвите в 6 класа, на база тяхната податливост към ерозия. Въз основа анализа на поредица от показатели и данни, моделът позволява изчисляване на потенциалния и действителния риск от ерозия на определено географско ниво.

Моделът и базата данни се поддържат и осъвременяват ежегодно от експерти на Изпълнителната агенция по околна среда.

2.6 Предложения за подобряване в методологията и мониторинга на индикатора за различните нива на планиране

Разработването на специализирани програмни продукти или инструменти (tools) в ГИС среда за изчисляване стойностите на индикатора на различните териториални нива (на база изходните данни от CORINE земно покритие и модела на УУЗ) ще улесни и ускори значително процеса по изчисляване и актуализиране на индикатора.

2.7 Правен и институционален анализ на индикатора

Мониторингът на индикатора в дългосрочен аспект зависи от създаването на ефективен механизъм за получаване, осъвременяване, обработка, съхраняване и анализ на данни. Тъй като източника на изходни данни за индикатора е държавна институция, необходимите стъпки за осъществяването на дългосрочен мониторинг от страна на МРРБ могат да бъдат следните:

- организиране на междуведомствени срещи с представители на ИАОС с цел изясняване на наличните ресурси възможностите за съвместна работа, свързана с мониторинг на индикатора на различните нива на планиране;

- сключване на междуведомствени споразумения за сътрудничество и обмен на информация, в които са описани механизмите, ангажиментите, сроковете и формата на предоставяните ресурси/ данни за провеждане на дългосрочен мониторинг на индикатора на различните нива на планиране.

3. ОЦЕНКА НА ИНДИКАТОРА

3.1 Основни предимства

Основните предимства на индикатора са свързани с наличието на комплексен модел за оценка на риска от ерозия на УУЗ, който дава възможност за адекватно моделиране и представяне на риска от ерозия по категории на различни териториални равнища. Друго важно предимство на модела е връзката с редица антропогенни (тип земеползване, мерки за борба с ерозията) и природни фактори (тип почва, релеф, валежи и др.) което позволява мониторинг на ефекта от човешката дейност върху деградацията и възстановяването на земите.

3.2 Основни недостатъци

Основният недостатък на индикатора и разработения модел за оценка е свързан с факта, че могат да се определят единствено стойности за потенциален и действителен риск от ерозия на база моделиране, но не се използват конкретни статистически стойности за почвените загуби в страната (поради липсата на такава статистическа информация).

3.3 Разходи, свързани с разработването, мониторинга и актуализирането на индикатора за целите по стратегическо планиране на МРРБ на национално, регионално и местно ниво

Потенциалните разходи, свързани с разработването, мониторинга и актуализирането на индикатора могат да бъдат разделени на няколко групи в съответствие с етапите на получаване и обработка на информацията:

- набавяне и осъвременяване на данни - тъй като източника на изходни данни за изчисляване стойностите на индикатора на национално ниво e държавна институция, която може да предоставя данните безплатно на база междуведомственo споразумение, разходи за набавяне на данни на този етап не се предвиждат;

- обработка и анализ на събраните данни – обработката на събраните данни в ГИС среда от експерти на ИАОС. За изчисляване на стойностите на индикатора на различни териториални нива са необходими допълнителни анализи, които могат да се извършват от експерти на МРРБ след провеждане на обучение. На този етап няма необходимост от осигуряване на допълнителни ресурси (разкриване на нови работни места или закупуване на оборудване);

- осъществяване на периодичен мониторинг, изготвяне и осъвременяване на база данни – тази дейност може да се извършва от служители на МРРБ след провеждане на обучение и не изисква допълнителни ресурси (разкриване на нови работни места или закупуване на оборудване). Базата данни може да бъде създадена в информационната среда на Access database без необходимост от закупуване на специализиран сървър или софтуер. За целта е необходимо да бъдат изпълнени следните условия:

1) сключване на междуведомствени споразумения с ИАОС и/или Агенцията по кадастър за предоставяне на информация (изходни данни);

2) разработване на специализирани софтуерни инструменти (работещи в ГИС среда) за изчисляване стойностите на показателя от изходните данни;

3) провеждане на обучение за експерти от МРРБ относно поддържане на базата данни и изчисляване стойностите на индикатора.

3.4 Графично представяне на индикатора

Към момента могат да бъдат предложени две опции за графично представяне на индикатора:

- Процентно представяне на площите от дадена териториална единица с различна податливост към ерозия – Фиг. 1

Фиг. 1 Податливост на почвите в България към ерозия по класове

- Картно представяне на географското разпределение площите от дадена териториална единица с различна податливост към ерозия – включващо представяне на рисковете по класове и местоположение – Фиг. 2.

Фиг. 1 Действителен риск от ерозия на територията на община Доспат

3.5 Интерпретация на индикатора за целите по стратегическо планиране на МРРБ на национално, регионално и местно ниво

Предложеният индикатор може да бъде интерпретиран за целите на МРРБ свързани с мониторинг относно степента на интегриране целите на Конвенциите от Рио в регионалното планиране на национално, регионално и местно ниво. За целите на планирането, индикаторът може да бъде използван след определянето на целеви стойности (максимален дял/ процент на антропогенно натоварените територии) за всяка община.

На тази основа ще могат да бъдат вземани адекватни управленски решения, свързани с регионалното планиране на местно, регионално и национално ниво, а МРРБ ще може да провежда систематичен мониторинг и целенасочена политика за постигане на заложените цели.

4. ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

4.1 Резюме на техническата информация за индикатора

- Име: Дял от територията на териториалната единица с висок риск от ерозия

- Статус: наличен

- Дефиниция: индикаторът показва относителния дял/ процента на териториите с висок риск от ерозия от общата площ на дадена териториална единица (община, регион, държава).

- Географско покритие: пан-европейски

- Времево покритие: след 1990 г.

- Честота на актуализиране: ежегодно

- Източници на данни: ИАОС

4.2 Възможност за интеграция с ГИС

Предоставянето на изходни данни от CORINE земно покритие от ИАОС в подходящ формат (raster image, shp files) дава пълни възможности за интеграция и интерпретация на индикатора в ГИС среда.

4.3 Ползвани източници

- Доклад „Показатели за мониторинг на интеграцията на глобалните проблеми по околна среда в процеса на регионално развитие в България – Обща характеристика, д-р Александър Коцев, 2009 г.

- „Консултация върху Уточняване и усъвършенстване на модела за оценка на водната ерозия”, Иван Николов, Светла Русева, Вихра Стефанова, 2006 г.

- Анкета „ГИС източници на информация, имащи отношение към прилагането на Конвенциите от Рио в регионалното и териториално планиране”, Мария Новакова

- Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/environment/data/main_tables

- КБОООН http://unccd-slm.org/files/UNCCD_Convenion_BG.pdf

- НПД,  http://unccd-slm.org/files/3-NAP_final_BG_Sept.pdf

- Модел на ерозията, УУЗ  http://unccd-slm.org/files/1-Water%20Erosion%20model_BG.pdf

- ПРОЕКТ "Устойчиво управление на земите", http://unccd-slm.org/

- http://www.eea.europa.eu/publications/COR0-landcover

- http://www.mrrb.government.bg

ИНДИКАТОР 7: Степен на постигане на националните цели за използване на възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност

1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1 Целева област

Промяна в климата

1.2 Ключов политически въпрос, адресиран от индикатора

До каква степен дейностите насърчаване на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници са приоритетни в дадена териториална единица?

1.3 Дефиниция на индикатора

Индикаторът отразява спестената енергия чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност и произведената енергия от възобновяеми енергийни източници в дадена териториална единица (община, регион, държава) сравнени с поставените национални цели в съответната сфера

1.4 Контекст

Минимизирането на загубите на електроенергия и обезпечаването на екологично чиста електроенергия от ВЕИ пряко допринася за намаляването използването на изкопаеми горива за добив на енергия, поради което благоприятства за намаляване на влиянието на човешката дейност върху промените на климата.

Парниковите газове са в основата на човешкия принос за промените на климата. Въглеродният диоксид, образуван от изгарянето на изкопаеми горива и други източници формира около 40 % от всички парникови газове, поради което е разглеждан като ключов фактор за промяната в климата. Производството на енергия от възобновяеми енергийни източници е основната алтернатива на енергията, произведена чрез изгаряне на изкопаеми горива. Тъй като тази енергия се определя като „чиста” по отношение на отделянето на парникови газове (основно СО2) в атмосферата, все по-широкото използване на възобновяеми енергийни източници се насърчава от редица международни и национални стратегически документи.

Въвеждането на мерки за енергийна ефективност е другото основно направление, по което се работи за намаляване загубите на енергия и съответно емисиите на СО2 на международно ниво. Целта на мерките по енергийна ефективност е да оптимизират разходите на енергия в производствения и битовия сектор чрез повишаване на ефективността и намаляване на загубите в процесите на генериране, пренос и употреба на енергия.

Индикаторът „Степен на постигане на националните цели за използване на възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност” е предложен с цел да предостави възможност за представяне на моментното състояние в съответната териториална единица, проследяване трендовете и динамиката на мерките, свързани с опазване на климата на различни териториални нива, както и сравняване с поставените национални цели в двете области, както и тенденциите на европейско ниво. На тази основа могат да бъдат актуализирани и провеждани съответните национални и регионални политики за планиране и регионално развитие с цел намаляване на емисиите от парникови газове съгласно международните ангажименти, поети от страната ни по Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата.

1.5 Връзка на индикатора с целевата област

Повишаването на енергийната ефективност и относителния дял на ВЕИ има пряко отношение към Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата (РКООНИК). Конвенцията осигурява рамковите изисквания за междуправителствени мерки за борба с изменението на климата. Най-важната цел на Конвенцията е да стабилизира концентрациите на парниковите газове в атмосферата, които са свързани с въздействието на човешката дейност върху климатичната система. Конвенцията е ратифицирана от 189 страни и е в сила от 21 март 1994 г. България подписва РКОНИК през 1992 г., ратифицира я през 1995 г. и оттогава тя е в сила за страната.

Законово обвързващият статус на Конвенцията е значително подпомогнат от Протокола от Киото от 1997 г. , който споделя задачата, принципите и институциите на Конвенцията, но ангажира развитите държави (страните по Анекс І) към индивидуални, законово обвързани цели за лимитирането или намаляването на техните емисии на парникови газове. Към настоящия момент 168 страни и Европейският икономически съвет са ратифицирали Протокола.  България подписва Протокола от Киото през 1998, ратифицира го през 2002 и от 2005 той е в сила.

В изпълнение на задълженията по Директива 2001/77/ЕО и Директива 2006/108/ЕО в Националната дългосрочна програма за насърчаване използването на ВЕИ 2005-2015 г. (приета с Решение на МС от 19.10.2006 г.)  е определена индикативната цел от 11 % дял електрическата енергия произведена от ВЕИ в брутното вътрешно потребление през 2010 г. Програмата е съобразена с общата концепция за развитието на ВЕИ в страната, с набелязаните индикативни цели за производство на електрическа енергия от ВЕИ и средствата за постигането им. Програмата формулира мерки и политики за насърчаване използването на ВЕИ в енергийния баланс на страната.

Индикаторът има пряко отношение и към Директива 2006/32/ЕО за енергийна ефективност при крайното потребление и енергийните услуги на ЕС. Директивата определя основната цел на всички страни – членки до 2016 г. да постигнат спестяване на горива и енергии, в размер на 9 % от осреднената стойност на крайното енергийно потребление за периода 2001-2005 г.

Стратегическите документи на национално ниво, отразяващи международните ангажименти на страната, с които  индикаторът също има връзка са:

- Директива 2001/77/ЕО относно насърчаване на производството и потреблението на електроенергия от възобновяеми енергийни източници на вътрешния електроенергиен пазар;

- Директива 2006/32/ЕО на европейския парламент и съвета - от 5 април 2006 относно ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги;

- Директива 2002/91/ЕО на европейския парламент и съвета от 16 декември 2002 година относно енергийната ефективност на сградния фонд;

- Енергийна стратегия на Република България;

- Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на ВЕИ 2005-2015;

- Първи национален план за действие за енергийна ефективност – 2008-2010;

- Национална дългосрочна програма за енергийна ефективност до 2015 г.;

Индикаторът „Степен на постигане на националните цели за използване на възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност” предоставя възможност за проследяване напредъка в целевите области, свързани с РКООНИК и съответно за постигането на целта за смекчаване на промяната в климата в регионален и национален аспект.

2. ИЗТОЧНИЦИ НА ДАННИ И МЕТОДОЛОГИЯ

2.1 Наличност на данни (в България и на международно ниво)

И двата показателя за отчитане на индикатора са обезпечени с актуални и статистически достоверни данни на национално ниво – съответно от МИЕ и АЕФ, като обединени с данните по Индикатор 3 ще дават цялостна престава за изпълнение на ангажиментите на България на различни нива съгласно РКООНИК и Протокола от Киото.

Наличието на сравними данни на ниво ЕС (Евростат и др. източници) по тези показатели ще предостави възможност за сравнителни анализи и определяне на тенденции. Предвид изискванията на Евростат най-вероятно данни за показателите ще се събират от НСИ и на регионално ниво от 2010 г. Изграждането на регионални структури на АЕФ също ще допринесе за осигуряване на данни и на регионално ниво от следващата година.

На международно ниво като отправна точка за сравнителни анализи могат да се ползват данните на Eurostat, които са статистически достоверни и предоставят информация за всички страни по години. Разработената от Eurostat система за ВЕИ включва следните показатели:

- Произведено електричество от ВЕИ – мерна единица % от общата годишна консумация на енергия;

- Първична продукция на възобновяема енергия - мерна единица (1 000 toe);

- Първична продукция на възобновяема енергия по сектори (слънчева, водна и др.) - мерна единица (1 000 toe)

По отношение енергийната ефективност се използва система от специфични индикатори, свързани с показатели като първично и крайно енергийно потребление, първична и крайна енергийна ефективност и др. за които има достатъчно статистически достоверни данни на ниво ЕС 27.

На национално ниво - в България данните, които биха могли да се използват за изчисление на индикатора се предоставят от следните институции:

- Министерство на икономиката, енергетиката и туризма - на база годишните доклади за изпълнение на съответните стратегически документи;

- Агенция по енергийна ефективност - на база на база годишните доклади за изпълнение на съответните стратегически документи.

Наличните към момента данни за индикатора позволяват извършването на изчисления и анализи на национално ниво, докато за по-ниските териториални равнища (общини и региони за планиране) подобни изчисления към момента са невъзможни поради липсата на изходни данни. Въпреки това, следва да се отчете факта, че АЕФ работи по изграждането на регионални структури, които ще позволят събирането и анализа на информация за ЕЕ  и ВЕИ на регионално ниво.

Поради задълженията си за докладване към Eurostat, НСИ също подготвя въвеждането на индикатори, свързани с набиране и анализ на данни за ЕЕ  и ВЕИ в страната. На тази основа може да се очаква, че след 2010 г. индикаторът ще бъде по-добре обезпечен с достоверни статистически данни за изчисляване на стойности за различни териториални равнища.

2.2 Период за събиране/ актуализация на данни

Данните за напредъка при изпълнението на националните стратегически цели и приоритети в сферите на ВЕИ и ЕЕ  се отчитат ежегодно от съответните институции.

2.3 Мерни единици и примерни стойности

Използваните мерни единици за двата показателя по индикатора са следните:

1)	Произведена енергия от ВЕИ – измерена в GWh и/или в % (дял) на електрическата енергия произведена от ВЕИ в брутното вътрешно потребление;

2)	Спестена енергия чрез прилагането на мерки за ЕЕ - измерена в спестени MWh или toe.

Индикативни стойности на национално и европейско ниво – съгласно Протокола от Киото, всяка държава – членка на ЕС е определила национални цели за използване на ВЕИ и мерки за тяхното постигане. На база докладите на страните – членки, ЕК определя до каква степен националните индикативни цели съответстват на общата индикативна цел от 12 % от брутното национално потребление на енергия до 2010 г., и по-специално с индикативния дял от 22,1 % от електроенергията, произведена от възобновяеми енергийни източници в общото потребление на електроенергия на Общността до 2010 г.

Директива 2006/32/ЕО за енергийна ефективност при крайното потребление и енергийните услуги на ЕС определя основната цел на всички страни – членки до 2016 г. да постигнат спестяване на горива и енергии, в размер на 9 % от осреднената стойност на крайното енергийно потребление за периода 2001-2005 г.

Предложения за минимални, максимални и средни стойности за България – целта на България съгласно Протокола от Киото е намаление на емисиите с 8 % спрямо отправната (базова) по Протокола 1990 година, когато българските емисии са били 75 млн. тона.

На тази основа и на база изискванията на Директива 2001/77/ЕО са определени целеви стойности за производство на енергия от ВЕИ като 11 % от цялостното енергийно производство на страната. Поради благоприятните климатични условия тази цел е постигната през 2007 г. (с 11%), но поради липсата на достатъчно валежи и факта, че основният дял от енергията произведена от ВЕИ в България се пада на ВЕЦ, през 2008 г. целта не е постигната (6,5%).

В изпълнение на Директива 2006/32/ЕО за енергийна ефективност при крайното потребление и енергийните услуги България приема индикативна национална цел за енергийно спестяване до 2016 година в размер не по-малко от 9 % от крайното енергийно потребление за 9 години (средно по 1 % годишно), което означава, че страната трябва осигури спестяване на горива и енергии на обща стойност 627 ktoe.

Абсолютната стойност на индикативната цел за България, която страната трябва да докаже като сума на енергоспестяванията през следващия 9-годишен период, се определя на база данните за крайното енергийно потребление през последните пет години – от 2001 до 2005 г., за които съществуват публикувани статистически данни

За разлика от мерките по ЕЕ, целите за развитието на ВЕИ към момента нямат регионален аспект поради различния потенциал за използването им обусловен от специфичните географски и климатични фактори в различните териториални единици.

2.4 Възможности за измерване на индикатора

Възможностите за измерване на индикатора са свързани с извършването на сравнителни анализи на база предоставените изходни данни от съответните държавни институции (АЕФ и МИЕ).

2.5 Използвана методология за събиране и анализ на данни

Стойностите за индикатора могат да бъдат получени чрез изчисляване от изходните данни, които грубо могат да се групират в два етапа:

- получаване и актуализиране на изходните данни по двата показателя за дадена териториална единица (община, регион, др.);

- сравняване на получените стойности с поставените стратегически цели в двете сфери (ВЕИ и ЕЕ) на национално ниво.

Въз основа на сравнителния анализ могат да се направят изводи относно ефективността на съответните регионални политики и да се планират мерки на съответното териториално ниво.

2.6 Предложения за подобряване в методологията и мониторинга на индикатора за различните нива на планиране

N/A

2.7 Правен и институционален анализ на индикатора

Мониторингът на индикатора в дългосрочен аспект зависи от създаването на ефективен механизъм за получаване, осъвременяване, обработка, съхраняване и анализ на данни.

Тъй като източниците на изходни данни по двата показателя за индикатора са държавни институции, необходимите стъпки за осъществяването на дългосрочен мониторинг от страна на МРРБ могат да бъдат следните:

- организиране на междуведомствени срещи с представители на АЕФ, МИЕ и БАИ с цел изясняване на наличните ресурси възможностите за съвместна работа, свързана с мониторинг на индикатора на различните нива на планиране;

- сключване на междуведомствени споразумения за сътрудничество и обмен на информация – в които са описани механизмите, ангажиментите, сроковете и формата на предоставяните ресурси/ данни за провеждане на дългосрочен мониторинг на индикатора на различните нива на планиране.

3. ОЦЕНКА НА ИНДИКАТОРА

3.1 Основни предимства

Основното предимство на индикатора е свързано с възможностите за обединяване на стойностите на два различни показателя, което дава възможност за оценка напредъка по трите стратегически направление за изпълнение ангажиментите на страната по РКООНИК (в комбинация с Индикатор 3).

3.2 Основни недостатъци

Основният недостатък на индикатора е свързан с изчисляването и отчитането на неговите стойности по 2 различни показателя, което прави работата по мониторинг по-сложна и трудоемка. Това прави невъзможно еднозначното представяне на индикатора (тъй като е възможно националната цел по единия показател да е постигната, а по другия – не).

3.3 Разходи, свързани с разработването, мониторинга и актуализирането на индикатора за целите по стратегическо планиране на МРРБ на национално, регионално и местно ниво

Потенциалните разходи, свързани с разработването, мониторинга и актуализирането на индикатора могат да бъдат разделени на няколко групи в съответствие с етапите на получаване и обработка на информацията:

- набавяне и осъвременяване на данни - тъй като и двата източника на изходни данни за изчисляване стойностите на индикатора на национално ниво са държавни институции, които биха могли да предоставят данните безплатно на база междуведомствени споразумения, разходи за набавяне на данни на този етап не се предвиждат;

- обработка и анализ на събраните данни – обработката на събраните данни с цел изчисляване на стойностите на индикатора може да се извършва в Microsoft Office Excel или чрез разработен софтуерен инструмент. Анализът може да се извършва от служители на МРРБ след провеждане на обучение и не изисква допълнителни ресурси (разкриване на нови работни места или закупуване на оборудване);

- осъществяване на периодичен мониторинг, изготвяне и осъвременяване на база данни – тази дейност може да се извършва от служители на МРРБ и не изисква допълнителни ресурси (разкриване на нови работни места или закупуване на оборудване).

3.4 Графично представяне на индикатора

Графичното представяне на индикатора е свързано с представяне на данни по двата показателя с цел визуализиране на тенденции и сравнителен анализ. На Фигура 1 е представен сравнителен анализ между определените индикативни цели за 2010 г. за държавите-членки и постигнатия дял на електрическата енергия от ВЕИ в брутното вътрешно потребление на електрическа енергия през 2006 г.

Фиг. 1 Дял на произведената електрическа енергия от ВЕИ в брутното вътрешно потребление на енергия за 2006 г. и индикативни цели за 2010 г. за държавите-членки и общо за ЕС-27 (Източник: ЕК)

През 2008 г. произведената електрическа енергия от ВЕИ (без отчитане на ПАВЕЦ) е 2 891.9 GWh и заема дял от 6,5 % в брутното производство на електрическа енергия в страната (фигура 2).

Фиг. 2 Структура на брутното производство на електрическа енергия (без отчитане на ПАВЕЦ) за 2008 г. в Р България. Източник: Гориво-енергийния баланс за 2008 г. на МИЕ

3.5 Интерпретация на индикатора за целите по стратегическо планиране на МРРБ на национално, регионално и местно ниво

Предложеният индикатор може да бъде интерпретиран за целите по стратегическо планиране на МРРБ на национално, регионално и местно ниво едва след генерирането на база данни, даваща възможност за сравнителни анализи на различни териториални равнища.

Оценката на степента на постигане на националните цели в двете направления може да покаже доколко изпълнението на ангажиментите към РКООНИК е сред приоритетите за регионално планиране в съответната териториална единица.

Като цяло, по-релевантен за оценка на местните политики за регионалното планиране е показателят за енергийна ефективност, тъй като не е обвързан с наличието на потенциал за използване на ВЕИ и с конкретните климатични или метеорологични условия.

4. ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

4.1 Резюме на техническата информация за индикатора

- Име: Степен на постигане на националните цели за използване на възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност

- Статус: наличен

- Дефиниция: Индикаторът отразява спестената енергия чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност и произведената енергия от възобновяеми енергийни източници в дадена териториална единица (община, регион, държава) сравнени с поставените национални цели в съответната сфера;

- Географско покритие: паневропейско

- Времево покритие: след 2000 г.

- Честота на актуализиране: ежегодно

- Източници на данни: АЕФ, МИЕ

4.2 Възможност за интеграция с ГИС

Наличието на териториално обособени данни предоставя пълна възможност за интеграция и интерпретация на индикатора в ГИС среда.

4.3 Ползвани източници

- Доклад „Показатели за мониторинг на интеграцията на глобалните проблеми по околна среда в процеса на регионално развитие в България – Обща характеристика, д-р Александър Коцев, 2009 г.

- НСИ http://www.nsi.bg/

- ИАОС http://nfp-bg.eionet.eu.int/ncesd/bul/index.html

- European Environment Agency http://www.eea.europa.eu/

- Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/environment/data/main_tables

- АЕФ http://www.seea.government.bg/index.php/dox

- МИЕ http://www.mi.government.bg/about/links.html

- Фонд за енергийна ефективност http://www.bgeef.com/display.aspx

- Информационна система за международно сътрудничество: http://www.devco.government.bg/LANGbg/public/portal/about.php

- Българска агенция за инвестиции http://www.investbg.government.bg/index.php

- Асоциация на производителите на екологична енергия http://www.apeebg.org/info.php?pg=news&level=2&subm=4&newsid=1169

- БНБ http://www.bnb.bg/bnb/home.nsf/vPages/S_FDI_ADS_F_I_1999-2008_stock/$File/1999-2008_S_FDI_Stock_industry_A-bg.xls

- Държавна комисия за енергийно и водно регулиране, http://www.dker.bg/index.htm

ИНФОРМАЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ:

- Басейнова Дирекция Дунавски район, информационни материали, www.dunavbd.org/

- Басейнова Дирекция Черноморски регион, информационни материали, www.bsbd.org/

- Изпълнителна Агенция по Околната Среда - Бюлетини за състоянието на околната среда, http://nfp-bg.eionet.eu.int/ncesd/bul/bulletins.html

- Изпълнителна Агенция по Околната Среда - Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България за 2006 г, http://nfp-bg.eionet.eu.int/eea/bg/publicat/2004-3/index.htm

- информационни материали, отчетни документи, проекти на Държавна агенция по горите;

- информационни материали, отчетни документи, проекти на областни дирекции „Земеделие” към Министерство на земеделието и храните;

- информационни материали, отчетни документи, проекти на областни и общински администрации;

- Проект на актуализиран документ за изпълнение на регионален план за развитие на североизточен район за периода 2009-2013г., МРРБ, 2009;

- Проект Национална стратегия за околна среда 2009-2018 - Анализи по проекта, http://www.moew.government.bg/

- Регионален одит. Българските региони в Европейския Съюз – Стратегия и действия за развитие, МРРБ и Българска Рейтингова Агенция, София, 2008;

- РИОКОЗ – Варна, информационни материали, www.riokoz-varna.com/

- РИОКОЗ – Добрич, информационни материали, www.riokoz-dobrich.com/

- РИООСВ–Варна, Доклад за състоянието на околната среда, 2007 - http://www.riosv-varna.org/docs/reports/DOS-07.doc

- РИООСВ–Варна, Доклад за състоянието на околната среда, 2008 - http://www.riosv-varna.org/Doklad%20OS%202008.pdf

- РИООСВ–Шумен, Доклад за състоянието на околната среда, 2007-http://www.riosv.icon.bg/items/documents/219_1.zip

- РИООСВ–Шумен, Доклад за състоянието на околната среда, 2008 -http://www.riosv.icon.bg/items/documents/269_1.pdf

- Североизточен район за планиране. Регионален план за развитие 2007-2013. МРРБ, 2005

Списък на най-често използваните съкращения

| АИС | Автоматична измервателна станция |
| --- | --- |
| АЕЕ | Агенция за енергийна ефективност |
| БВП | Брутен вътрешен продукт |
| БД | Басейнова дирекция |
| БО | Болнични отпадъци |
| ВЕИ | Възобновяеми енергийни източници |
| БПК5 | Биологично потребен кислород |
| ГИС | Географски информационни системи |
| ГПСОВ | Градска пречиствателна станция за отпадни води |
| ДАГ | Държавна агенция по горите |
| ДМА | дълготрайни материални активи |
| ЕЕА | Европейска агенция по опазване на околната среда |
| ЕЕ | енергийна ефективност |
| ЕО | Екологична оценка |
| ЕП | Екологично предназначение |
| ЕС | Европейски съюз |
| ЕСУТ | Експертен съвет по устройство на територията |
| ЗБР | Закон за биологичното разнообразие |
| ЗВ | Закон за водите |
| ЗЗ | Защитена зона |
| ЗЗТ | Закон за опазване на околната среда |
| ЗЛР | Закон за лечебните растения |
| ЗМ | Защитена местност |
| ЗООС | Закон за защитените територии |
| ЗТ | Защитена територия |
| ЗУО | Закон за управление на отпадъците |
| ЗУТ | Закон за устройство на територията |
| ЗЧАВ | Закон за чистотата на атмосферния въздух |
| ИАОС | Изпълнителна агенция по околна среда |
| ИЕО | Индивидуални емисионни ограничения |
| ИСПА | Финансов инструмент за структурна политика за предприсъединяване на страните от Централна и Източна Европа, кандидатстващи за членство в ЕС |
| КАВ | Качеството на атмосферния въздух |
| КБОООН | Конвенция за борба с опустиняването на ООН |
| КВС | Карти на възстановената собственост |
| КПКЗ (IPPC) | Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването |
| КР | Комплексно разрешително |
| ЛОС | Летливи органични съединения |
| МДК | Максимално допустима концентрация |
| МЗ | Министерство на здравеопазването |
| МИЕТ | Министерство на икономиката, енергетиката и туризма |
| МЗХ | Министерство на земеделието и храните |
| МОСВ | Министерство на околната среда и водите |
| МРРБ | Министерство на регионалното развитие и благоустройство |
| НАСЕМ | Национална автоматизирана система за екологичен мониторинг |
| НСИ | Национален статистически институт |
| ОО | Опасни отпадъци |
| ООС | Опазване на околната среда |
| ПДЕ | Пределно допустими емисии |
| ПДК | Пределно допустима концентрация |
| ПМС | Постановление на Министерски съвет |
| ПО | Производствени отпадъци |
| ППЗЗ | Промяна на предназначението на земеделски земи |
| ПРЗ | План за регулация и застрояване |
| ПСОВ | Пречиствателна станция за отпадни води |
| ПУДООС | Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда |
| ПУП | Подробен устройствен план |
| РДВ | Рамкова директива за водите |
| РДТБО | Регионално депо за твърди битови отпадъци |
| РИОКОЗ | Регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве |
| РИОСВ | Регионална инспекция по околната среда и водите |
| РКООНИК | Рамкова конвенция на ООН за изменението на климата |
| РЛ | Регионална лаборатория |
| РОУКАВ | Райони за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух |
| САПАРД | Специална програма за развитие на земеделски и селски земи райони |
| СНИ | Собствени непрекъснати изследвания |
| СПИ | Собствени периодични изследвания |
| ТБО | Твърди битови отпадъци |
| УУЗ | Проект „Устойчиво управление на земите” |
| ФПЧ | Фини прахови частици |
| ХПК | Химична потребност от кислород |
| CITES | Конвенция за международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна |
| OPSIS | Диференциална оптична автоматична система за измерване на атмосферни замърсители |
| PHARE | Основен финансов инструмент на ЕС за сътрудничество със страните от Централна и Източна Европа |

Общ индикатор по всички компоненти

Общ индикатор по всички компоненти

ПРОЕКТ "Устойчиво управление на земите", http://unccd-slm.org/

Доклад „Показатели за мониторинг на интеграцията на глобалните проблеми по околна среда в процеса на регионално развитие в България – Обща характеристика, д-р Александър Коцев, 2009 г.

Eurostat е Статистическият Офис на Европейската Общност, базиран в Люксембург. Задачата му е да осигури на ЕС статистика на европейско ниво, позволяваща сравнения между страни и региони, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

Urban Audit предоставя статистика за 258 града в 27 европейски страни съвместно с Eurostat. Включва почти 300 индикатора с информация по въпроси като демография, общество, икономика, околна среда и др. http://www.urbanaudit.org/help.aspx

Проектът CORINE Landcover е част от европейската програма „Координация на информацията за околната среда” (CORINE) и цели осигуряване на съвместима географска информация за земното покритие в страните от ЕС, http://www.eea.europa.eu/publications/COR0-landcover

Доклад „Показатели за мониторинг на интеграцията на глобалните проблеми по околна среда в процеса на регионално развитие в България – Обща характеристика, д-р Александър Коцев, 2009 г.

Eurostat е Статистическият Офис на Европейската Общност, базиран в Люксембург. Задачата му е да осигури на ЕС статистика на европейско ниво, позволяваща сравнения между страни и региони, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

Проектът CORINE Landcover е част от европейската програма „Координация на информацията за околната среда” (CORINE) и цели осигуряване на съвместима географска информация за земното покритие в страните от ЕС, http://www.eea.europa.eu/publications/COR0-landcover

Urban Audit предоставя статистика за 258 града в 27 европейски страни съвместно с Eurostat. Включва почти 300 индикатора с информация по въпроси като демография, общество, икономика, околна среда и др. http://www.urbanaudit.org/help.aspx

http://unfccc.int/2860.php

http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php

Eurostat е Статистическият Офис на ЕО, базиран в Люксембург. Задачата му е да осигури статистика на европейско ниво, позволяваща сравнения между страни и региони, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

http://www.iklim.cevreorman.gov.tr/abdirektifler/iklim/i01.pdf

http://www.eea.europa.eu/publications/EMEPCORINAIR5/

http://www.ipcc.ch/

http://www.unece.org/env/lrtap/

Доклад „Показатели за мониторинг на интеграцията на глобалните проблеми по околна среда в процеса на регионално развитие в България – Обща характеристика, д-р Александър Коцев, 2009 г.

Eurostat е Статистическият Офис на Европейската Общност, базиран в Люксембург. Задачата му е да осигури на ЕС статистика на европейско ниво, позволяваща сравнения между страни и региони, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

Използването на паритетна единица (PPP) позволява сравняване на финансови стойности между държави, в които са в обръщение различни валути, http://en.wikipedia.org/wiki/Purchasing_power_parity

Доклад „Показатели за мониторинг на интеграцията на глобалните проблеми по околна среда в процеса на регионално развитие в България – Обща характеристика, д-р Александър Коцев, 2009 г.

Eurostat е Статистическият Офис на Европейската Общност, базиран в Люксембург. Задачата му е да осигури на ЕС статистика на европейско ниво, позволяваща сравнения между страни и региони, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

Използването на паритетна единица (PPP) позволява сравняване на финансови стойности между държави, в които са в обръщение различни валути, http://en.wikipedia.org/wiki/Purchasing_power_parity

Доклад „Показатели за мониторинг на интеграцията на глобалните проблеми по околна среда в процеса на регионално развитие в България – Обща характеристика, д-р Александър Коцев, 2009 г.

Eurostat е Статистическият Офис на Европейската Общност, базиран в Люксембург. Задачата му е да осигури на ЕС статистика на европейско ниво, позволяваща сравнения между страни и региони, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

КБОООН http://unccd-slm.org/files/UNCCD_Convenion_BG.pdf

http://unccd-slm.org/files/3-NAP_final_BG_Sept.pdf

http://unccd-slm.org/files/1-Water%20Erosion%20model_BG.pdf

ПРОЕКТ "Устойчиво управление на земите", http://unccd-slm.org/

http://nfp-bg.eionet.eu.int/ncesd/bul/index.html

http://www.eea.europa.eu/

http://unfccc.int/2860.php

http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php

Eurostat е Статистическият Офис на ЕО, базиран в Люксембург. Задачата му е да осигури статистика на европейско ниво, позволяваща сравнения между страни и региони, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/