РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО  НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ДОКЛАД

ПО  НАБЛЮДЕНИЕТО И КОНТРОЛА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА

РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН  (2007-1013),

ВКЛЮЧИТЕЛНО НА МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ

ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ В РЕЗУЛТАТ НА

ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА

2009 година

Съдържание

уводна част

- осъществени предвиждания на Регионалния план за развитие на СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН район (2007-2013) до момента.........................................................................................................................5

- изпълнение на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологичните щети в резултат на прилагането на Регионалния план за развитие на СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН район (2007-2013), съгласно становище по ео № 4 -2/2005 год. НА МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ................13

- Изпълнение на мерките за наблюдение и контрол при прилагане на Регионалния план за развитие на югозападен район (2007-2013), съгласно становище по ео № 4 -2/2005 год. НА МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ................28

- Предложения за мерки/индикатори в Актуализирания документ за изпълнение на  регионалния план за развитие на СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН район (2007-2013) съгласно становище по ео № 4 -2/2005 год. НА МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ за наблюдение и оценка на влиянието върху околната среда в процеса на прилагането му......................................................................................................................................44

- СПИСЪК НА най-често използваните СЪКРАЩЕНИЯ………………………………………………………………………122

Докладът по наблюдението и контрола при прилагането на Регионален план за развитие на Северен централен район (2007-2013 г.), включително на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологични щети в резултат на прилагането на плана,  e изготвен на основание чл.30, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми  и в съответствие със Становище по ЕО № 4-2/2005г. на министъра на околната среда и водите. Становището изисква разработването на такъв доклад за всяка календарна година от периода на действие на Регионалния план за развитие на Северен централен район и представянето му в Министерство на околната среда и водите не по-късно от 1 март на всяка следваща година.

Регионалният план за развитие на Северен централен район за периода 2007 – 2013 г. е приет с Решение на Министерския съвет № 1019 от 30 декември 2005 г., но реализацията му стартира през 2007 г.

В периода 2007-2008 г., с оглед хармонизиране на националното законодателство в областта на регионалното развитие с европейското се подготвят законодателни промени, които водят до приемането на нов Закон за регионалното развитие (обн. в ДВ, бр. 50 от 30 май 2008 г.) и Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие (обн. в ДВ, бр. 80 от 12 септември 2008 г.). Като страна-членка на Европейския съюз от 1 януари 2007 г. България следваше да изпълни изискванията за прилагане на Общата класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) в съответствие с Регламент (ЕС) № 1059/2003 и Регламент (ЕС) № 176/2008. На практика тази промяна бе нормативно регламентирана на национално ниво с новия Закон за регионалното развитие през 2008 г. Съгласно чл.4, ал.3, т.2  от Закона за регионалното развитие новият териториален обхват на Северен централен район обхваща териториите на областите: Велико Търново, Габрово, Русе, Разград и Силистра.

Поради съществените изменения във вътрешната и външната нормативна и институционална среда е изготвен проект на актуализиран документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Северен централен район за периода 2009-2013 г. Проектът е разработен в периода юни-септември 2009 г., като в него са отчетени и промените в Национална стратегия за регионално развитие 2005-2015 г. на база на проекта на актуализиран документ за изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие (2009-2015 г.). Актуализацията на Регионалния план e извършена в съответствие с Методическите указания за актуализиране на действащите стратегии и планове за регионално и местно развитие (2009 г.), изготвени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Следва да се подчертае, че проектът на актуализирания документ (2009-2013 г.) не отменя Регионалния план за развитие на Северен централен район (2007-2013 г.), а представя тенденциите в икономическите, социалните и екологичните процеси, откроили се в периода след приемането на Регионалния план. Корекциите в стратегическата част на документа са насочени към избягване на дублирането, като се търси по-тясна допълняемост между отделните приоритети и специфични цели за развитие на района с оглед постигане на определените главна и стратегически цели. Формулировките и обхватът на приоритетните области са прецизирани с оглед постигане на съответствие между целите на регионалната политика и финансовите инструменти за реализацията й.

Изготвеният доклад е първият доклад за наблюдение и контрол при прилагането на Регионалния план за развитие на Северен централен район (2007-2013 г.). Причините за изместването му във времето са посочените законодателни, институционални и териториални промени в сферата на регионалното развитие.

І. осъществени предвиждания на Регионалния план за развитие на Северен централен район (2007-2013) до момента

В Регионалния план за развитие на Северения централен район за периода 2007-2013 г., приет с ПМС № 1019/30.12.2005 г. е дефинирана общата визия за развитие на района, а именно:

“Устойчив, динамично развиващ се, проспериращ, европейски ориентиран район, с конкурентоспособна икономика, базирана на знанието и на икономически ефективното и екологично използване на природо-географските ресурси, в т.ч. на река Дунав, с модерна енергетика, селско стопанство и туризъм, с хармонична и привлекателна за инвеститори, население и туристи жизнена среда”.

● Постигнат напредък по изпълнението на целите, приоритетите и мерките за развитие:

Цел 1: Повишаване на конкурентоспособността и постигане на ускорен растеж на икономиката на Северния централен район (СЦР)

Приоритет 1: Индустриален растеж на база на икономика на знанието;

Приоритет 2: Развитие на пазарно ориентирано селско стопанство;

Приоритет 3: Развитие на разнообразни форми на туризъм.

За да се оцени постигнатия напредък по изпълнението на приоритетите по Цел 1, са използвани следните показатели:

● Брутен вътрешен продукт на глава от населението (лв)

БВП бележи тенденция за нарастване около 300 лева на година, което е почти 2 пъти по- ниско от средното за страната.

● Брутна добавена стойност (хил.лв)

БДС в абсолютна стойност  нараства, но като относителен дял спрямо страната бележи спад (от 13% на 11%) и тази тенденция се запазва;

● Коефициент на икономическа активност (%);

Този показател достига 48,7% за СЦР и плавно нараства, но все още е по-нисък от средния за страната (51.3%). В някои области – Русе (52,6%),  Габрово (52,1) и Ловеч (51,7) този коефициент е по-висок от средния за страната .

● Брой заети с висше образование (бр);

През последните години се наблюдава тенденция за увеличаване на броя на заетите с висше образование, както в СЦР, така и в страната.

● Разходи за научна и развойна дейност (хил.лв)

Въпреки научния потенциал на СЦР, разходите за научна и развойна дейност нарастват с много ниски темпове, средно с около 1 000 хил.лв за година, при средно увеличение в страната за година от 20 000 хил.лв.

● Персонал, зает с НИРД (бр)

Броят на заетите с НИРД в СЦР расте с много нисък темп и е едва 9% от заетите с НИРД в страната;

● Чуждестранни преки инвестиции (хил.щ.д.)

В СЦР не се отбелязва значително нарастване на чуждестранните инвестиции през последните години, даже  относителният им  дял към привлечените чуждестранни инвестиции в страната намалява чувствително – от  7% на  4,5%.

Селското стопанство в района е произвело 15,1% от БДС за страната и 12,2% от тази на СЦР. Този сектор се характеризира с фрагментация на земеделските стопанства, ниска ефективност и физически остаряло оборудване. Бъдещата тенденция за развитие на отрасъла е окрупняване на селскостопанските структури, с които ще се създадат условия за по-голяма заетост и повишаване на БДС. Темповете и вътрешно отрасловата структура на земеделието се определят от благоприятните природни условия.

СЦР е с богат и разнообразен потенциал за туризъм. Наличните ресурси позволяват развитието на различни видове туризъм целогодишно или най-малко двусезонно използване. Съществуват възможности за развитие на нови и перспективни видове туризъм и туристически продукти, като културен, екологичен, селски и други. В района е налице една от най-големите концентрации на културно-исторически паметници в страната.

Независимо от благоприятните фактори за развитие на туризма  СЦР все още е с минимален принос на национално ниво.

В СЦР напредък може да се отбележи предимно по изпълнението на Приоритет 3: “Развитие на разнообразни форми на туризъм”, където са осъществени по програма ФАР следните проекти:

- “Създаване и представяне на локален културен маршрут Русе-Иваново-Червен” на стойност 313 599,72 евро – община Русе, област Русе;

- “С кану сред дивата природа на природен парк “Русенски Лом” на стойност 353 631,72 евро – община Иваново, област Русе;

- “Създаване и развитие на регионален еко туристически продукт “Средна Янтра” на стойност 210 639,77 евро – община Стражица, област Велико Търново;

- “Арбанашки паркове “Лакото” на стойност 109 200,19 евро – община Велико Търново, област Велико Търново;

- “Пътуване в непознатото възраждане” на стойност 327 645,86 евро – община Габрово, област Габрово;

- “От пръстите на старите майстори” на стойност 178 308,25 евро – община Дряново, област Габрово;

- “Геопарк Искър-Панега” на стойност 197 234,47 евро – община Луковит, област Ловеч;

- “Слънчева долина в сърцето на Балкана” на стойност 129 051,37 евро – община Априлци, област Ловеч.

Основни изводи:

● Трансфера на иновации и приложни изследвания в икономиката е твърде слаб и не отговаря на възможностите, които предполага наличието на висши учебни заведения, научни институти и научноизследователски звена с опит и традиции на територията на СЦР;

● Изоставането на индустриалния сектор в СЦР налага да се приложат мерки за неговото стабилизиране и ново технологично развитие с по-висока БДС;

● Инвестиционните инициативи в района са под средното ниво за страната;

● СЦР е все още с минимален принос за туризма на национално ниво, въпреки богатия си и разнообразен потенциал в тази сфера;

По цел 1 от приетия през месец декември 2005 година Регионален план за развитие на Северен централен район отпада приоритет 2: „Развитие на пазарно ориентирано селско стопанство”. Приоритетът е специфичен, като дейностите намират подкрепа единствено по Програмата за развитие на селските райони. В обхвата на приоритета липсва регионална насоченост, като интервенциите са насочени главно към селскостопански производители.

Цел 2: Балансирано и устойчиво развитие на територията

Приоритет 1: Доизграждане, реконструкция и модернизация на базисната техническа инфраструктура;

Приоритет 2: Развитие на градските центрове;

Приоритет 3: Постигане на вътрешнорегионална кохезия, осигуряваща пространствена деконцентрация на градските функции.

При оценката на изпълнението на приоритетите по Цел 2 са използвани следните показатели:

● Дължина на републиканската пътна мрежа (км)

По този показател СЦР е на едно от първите места в страната, въпреки че на този етап делът на автомагистралите, преминаващи през неговата територия е едва 0,2%. През 2007 г. обаче този показател не бележи нарастване.

● Гъстота на републиканската пътната мрежа (км/кв.км)

Гъстотата на републиканската пътна мрежа в СЦР е 0,19 км/кв.км и е по-висока от средната за страната – 0,17 км/кв.км. През 2007 г. този показател не е променен.

● Дял на населението обслужено от водоснабдителната мрежа (%)

По този показател СЦР е с по-висок дял от средния за страната.

● Дял на населението обслужено от канализационна мрежа (%)

По този показател СЦР е на предпоследно място от районите в България с 58,8% обслужено население.

● Дял на населението обслужено от пречиствателни станции за отпадни води (%)

По отношение на този показател СЦР е на последно място от районите в България с едва 18,6% обслужено население.

● Брой цифрови телефонни постове на 1000 жители (бр.ц.т.п./1000 жит.)

По този показател СЦР е все още на много ниско ниво – около 2 пъти по-малко от средното за страната.

Като известен напредък могат да се посочат два обекта по изпълнението на  Приоритет 1: “Доизграждане, реконструкция и модернизация на базисната техническа инфраструктура”, които  се съфинансират:

- По Програма ИСПА (до 2010 г.) – “Интегриран воден проект за гр.Русе” на стойност 46 800 000 евро – община Русе, област Русе;

- По Програма ФАР (до края на 2008 г.) – “Строителство на ГККП и фериботен терминал Никопол-Турно Магуреле” на стойност 6 978 316,63 евро – община Никопол, област Плевен.

Конкретните големи инфраструктурни проекти, предвидени да бъдат финансирани по ОП „Транспорт” 2007 – 2013 г. за Северен централен район са: “Подобряване на корабоплаването в българо – румънския участък на р. Дунав от км 530 до км. 560”, с индикативен бюджет – 138 млн. евро. и „Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав”, с индикативен бюджет – 15 млн. евро.

За проект “Подобряване на корабоплаването в българо – румънския участък на р. Дунав от км 530 до км. 560” се очаква да бъдат обявени процедури за строителни дейнсти през 2011 г., а за проект „Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав” са започнали тръжни процедури през м. септември 2009 г.

Основни изводи:

● Пътната мрежа в СЦР е добре развита, но голяма част от нея се нуждае от реконструкция, като това се отнася в най-голяма степен за третокласните и  общинските пътища, които обслужват преди всичко населението в малките населени места;

● Въпреки високия дял на обслуженото население от водоснабдителната мрежа, съществуват проблеми, свързани  с довеждането на необходимите количества питейна вода до значителна част от населените места и с реконструкцията на водопроводната мрежа;

● Липсата на канализация в някои от по-малките градове и повечето от селата води до заустване на отпадните води направо в реките; крайно недостатъчни са и пречиствателните станции за отпадни води;

● Недостатъчна е изградеността на цифровата телефонна мрежа, а развитието на комуникациите е ключов фактор и съществена предпоставка за повишаване инвестиционната привлекателност и бизнес-климата в района.

По цел 2 от приетия през месец декември 2005 година Регионален план за развитие на Северен централен район отпада приоритет 3: „Постигане на вътрешно регионална социална кохезия, осигуряваща пространствена деконцентрация на градските функции”, тъй като мерките дублират дейности, залегнали в останали приоритети.

Цел 3: Подобряване качеството на живот и развитие на екологична инфраструктура

Приоритет 1: Осигуряване здравословна и благоприятна жизнена среда на основата на устойчиво управление на околната среда;

Приоритет 2: Адаптиране на политиките и системите за образование, обучение и заетост към пазара на труда;

Приоритет 3: Запазване и поддържане на биоразнообразието чрез разширяване мрежата от защитени обекти и защитени ландшафти;

Приоритет 4: Развитие на гражданското общество и укрепване на административния капацитет на институциите.

При оценката на изпълнението на приоритетите по Цел 3 са използвани следните показатели:

● Разходи за опазване и възстановяване на околната среда (хил.лв.)

По този показател се отчита тенденция за  нарастване на разходите.

● Изградени депа за битови отпадъци (бр)

Делът на изградените депа за битови отпадъци в СЦР е относително висок – 34% от броя на депата в България.

● Дял на обслуженото население от системи за сметосъбиране (%)

Системата е добре развита в градовете, но не функционира в селата и това води до поява на нерегламентирани сметища.

● Коефициент на безработица (%)

Коефициентът на безработица отбелязва трайно намаляване  - от 17,7 % през 2002 г на около 10,0% през 2007 г.

● Коефициент на заетост (%)

Този показател отбелязва тенденция на нарастване и постепенно доближаване до средния за страната.

● Заети в областните администрации с висше образование (бр.)

Броят на заетите в областните администрации на СЦР с висше образование за периода 2005 – 2007 год. е нараснал от 141 души на 156 души и е 85,7% от броя на  заетите в областните администрации на СЦР.

● Заети в общинските администрации с висше образование (бр.)

Броят на заетите в общинските администрации на СЦР с висше образование за периода 2005–2007 год. е нараснал от 1508 души на 1711 души и е 60,9 от броя на  заетите  в общинските администрации на СЦР.

● Компютърна и софтуерна осигуреност на областните администрации (бр)

Броят на компютрите в експлоатация в областните администрации на СЦР през 2007г. е 228 бр., в т.ч. 203 бр. с достъп до Интернет, при общ брой заети в областните администрации 182 души

● Компютърна и софтуерна осигуреност на общинските администрации (бр)

Броят на компютрите в експлоатация в общинските администрации на СЦР през 2007г. е 2498 бр., в т.ч. 1972 бр. с достъп до Интернет, при общ брой заети в общинските администрации 2811 души.

В СЦР, по Приоритет 4: “Развитие на гражданското общество и укрепване на административния капацитет на институциите” е реализиран проект “Изкуството отвъд реката” на стойност 37 363,52 евро – община Плевен, област Плевен. Проектът улеснява интегрирането, мобилността и професионалното развитие на творци и артистични колективи от двете страни на границата   - в областите Плевен и Гюргево.

Основни изводи:

● Въпреки, че делът на изградените депа е голям, районът има проблеми с битовите отпадъци по отношение на  ниско ефективните дейности по събиране и извозване, нерегламентираните сметища, депонирането на ТБО и строителните отпадъци;

● На територията на СЦР има над 60 защитени територии с различен статут, богато биоразнообразие, природни забележителности, исторически и архитектурни паметници, които са важна предпоставка за развитието на различни форми на туризъм;

● През последните години се е увеличава делът на заетите с висше образование в областните и общинските администрации, което е предпоставка за повишаване на административния им капацитет.

По цел 3 от приетия през месец декември 2005 година Регионален план за развитие на Северен централен район отпада Приоритет 3. „Запазване и поддържане на биоразнообразието чрез разширяване мрежата от защитени обекти и защитени ландшафти”, като част от мерките в рамките на този приоритет дублират дейности, залегнали в останали приоритети, а в другата си част - мерките не предполагат регионална насоченост, а са свързани с цялостната национална политика.

Общата оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие на Северния централен район за 2007 година е незадоволителна, поради което за  по-бърз и качествен напредък относно постигане на  неговите цели и приоритети следва да се прилагат целенасочено мерките за ефективност и ефикасност на изпълнението.

II. изпълнение на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологичните щети в резултат на прилагането на Регионалния план за развитие на Северен централен район (2007-2013), съгласно становище по ео № 4 -2/2005 год. НА МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

1. Да се изготвят устройствени схеми и планове с цел повишаване на определени екологични проблеми в общините Свищов, Севлиево, Горна Оряховица, Троян и Априлци /мярка 1 от Становище по ЕО № 4-2/2005 г./.

Тази мярка не може да се прилага пряко чрез регионалните планове за развитие, тъй като те не съдържат устройствени схеми. Разработването на устройствените схеми се урежда със Закона за устройство на територията.

В Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие (РПР) на Северен централен район (СЦР) за периода 2009-2013 г. липсва текст, който да изразява планови намерения за изготвянето на устройствени схеми и планове за решаването на съществуващи екологични проблеми в някои конкретни общини от региона. Предполага се, че  реализирането на  специфичните цели на приоритет 3 „Осигуряваване на  здравословна и благоприятна жизнена среда на основата на устойчивото управление на околната среда” от Актуализирания документ за изпълнение на РПР на Северен централен район и очакваните положителни резултати, ще окажат своето непосредствено влияние в тази насока.

Изработени са Концепциите за зелени инфраструктури и екокоридори за общините Велико Търново и Лясковец. Предстои същите да залегнат в основата на изготвянето на Общите устройствени планове на тези общини.

2. Да се разширят програмите за газифициране. При развитие на енергийната инфраструктура да се даде приоритет на използване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) /мерки 2 и 5 от Становище по ЕО № 4-2/2005 г./

Мерките са отразени в стратегическата част на действащия РПР на СЦР от 2005 г. -  Цел 2. Балансирано и устойчиво развитие на територията, Приоритет 1 „Доизграждане, реконструкция и модернизация на базисната техническа инфраструктура”, мярка: Използване на възобновяеми енергийни източници и в Приоритет 2 „Развитие на градските центрове”, мярка: Газифициране на големи населени места в СЦР към същата цел.

В стратегическата част на Актуализирания документ на РПР на СЦР са залегнали мерки, свързани с подобряването на качеството на въздуха на територията на района, като:

● Приоритет 2 „Подобряване на техническата инфраструктура и обновление на градската среда”, специфична цел 2.1. „Доразвиване на базисната инфраструктура” – тя е насочена към газификация и ВЕИ, с цел подкрепа на усилията за разширяване и изграждане на нови газопреносни мрежи и използване на потенциала на региона за изграждане на инсталации за производство на енергия от ВЕИ. За реализацията на тази мярка ще се търси финансова подкрепа по линия на ОП „Регионално развитие 2007-2013”.

По данни на РИОСВ – Русе и Велико Търново за 2008 г. в градовете Велико Търново, Русе, Севлиево и други се извършва усилена газификация. Много промишлени обекти се газифицирани, като успоредно върви и битовата газификация.

3. При реализация на мерките за преодоляването на „водните режими” да се даде приоритет на намаляване на водните загуби /мярка 3 от Становище по ЕО № 4-2/2005 г./.

Независимо от постигнатия напредък през последните години в посока изграждането и реконструкцията на водоеми, селищни водопроводни мрежи и водоснабдителни системи, малки обекти за питейно водоснабдяване или съоръжения за допълнително подаване за райони с критично състояние на питейното водоснабдяване, състоянието на района е считано за проблемно - 25% от населението е лишено от постоянно водоснабдяване, в област Габрово процентите достигат критичните стойности от 88%.

В стратегическата част на РПР на СЦР от 2005 г.  към цел 3 „Подобряване качеството на живот и развитие на екологичната инфраструктура”, приоритет 1 „Осигуряване на здравословна и благоприятна жизнена среда на основата на устойчиво управление на околната среда” са включени дейности, насочени към:

● „Изграждане на нови водохващания, помпени станции, водопроводи за обезпечаване на населението с достатъчно и качествена питейна вода”.

● „Рехабилитация и модернизация на съществуващите системи за подаване на питейна вода, като се държи сметка за намаляване на водните загуби”.

В стратегическата част на Актуализирания документ за изпълнение на РПР на СЦР за периода 2009-2013 г., са включени дейности, насочени към изграждане на нови водохващания и модернизация и рехабилитация на водоснабдителната мрежа и на съществуващи  пречиствателни съоръжения за питейни води (стратегическа цел 3, приоритет 3, специфична цел 3.1 „Подобряване на водоснабдителната и канализационната инфраструктура”) и по този начин адекватно е отговорено на тази мярка от становището на МОСВ.

Основната подкрепа ще бъде осигурена по линия на ОП “Околна среда” 2007-2013 чрез приоритет 1 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 еквивалентни жители”.

Одобрени проекти по ОП “Околна среда” 2007-2013  - Процедура „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”:

- Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на Община Велико Търново;

- Изграждане на канализация и доизграждане на водопровод в село Първомайци;

- Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово;

- Изграждане на нови клонове към съществуваща канализационна мрежа, реконструкция на водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация и реконструкция на ПСОВ на гр. Лозница.

4. Да се осигури опазване чистотата на земеделската земя чрез минимизиране на екологичните рискове от стари замърсявания и спазване на добри земеделски практики. Да се стимулира развитието на екологичното земеделие /мярка 4 от Становище по ЕО № 4-2/2005 г./.

Мониторингът върху замърсяването на земеделските земи не регистрира високи  превишения на стойностите в Северен Централен район, което окачествява обстановката в района като благоприятна в сравнение с други в страната. Натоварване с цинк до 1 път над ПДК е установено за територията на област Габрово и Търново (в подповърхностния почвен слой).

В стратегическата част на РПР на СЦР от 2005 г.:

● към цел 1 ”Повишаване на конкурентоспособността и постигане на ускорен растеж на икономиката на Северния централен район”, приоритет 2 „ Развитие на пазарно ориентирано селско стопанство”, са предвидени дейности за стимулиране развитието на екологично земеделие;

● към цел 3 „Подобряване качеството на живот и развитие на екологичната инфраструктура”, приоритет 1 „Осигуряване на здравословна и благоприятна жизнена среда на основата на устойчиво управление на околната среда” са предвидени дейности за опазване чистотата на земеделската земя чрез минимизиране на екологичните рискове от стари замърсявания.

- В актуализирания вариант на плана липсва приоритет, свързан с разработването на съответните системни мерки за поддържане на качеството на земеделските земи.

Поради отпадането на приоритет 2 „Развитие на пазарно ориентирано селско стопанство” (към цел 1 ”Повишаване на конкурентоспособността и постигане на ускорен растеж на икономиката на Северния централен район” от РПР на СЦР – 2005 г.  ) от Актуализирания документ, би могло към стратегическа цел 3 „Подобряване качеството на живот и развитие на екологичната инфраструктура”, приоритет 3 „Осигуряване на здравословна и благоприятна жизнена среда на основата на устойчиво управление на околната среда”, да се предвидят дейности за опазване чистотата на земеделската земя чрез минимизиране на екологичните рискове от стари замърсявания.

5. Изграждането на ПСОВ да бъде в съответствие с Националната програма за изграждане на ГПСОВ над 10000 екв.ж., ГПСОВ от 2000 екв.ж. до 10000 екв.ж. и в срокове съгласно Наредба № 6 (ДВ бр.97/2000 г.). Приоритетно изграждане на ГПСОВ за население места с над 10000 екв.ж., като предварително се изисква допълнително отстраняване на азот и фосфор, в срокове по Наредба № 6 (ДВ бр.97/2000 г.) /мерки 6 и 7 от Становище по ЕО № 4-2/2005 г./ .

По данни на НСИ към 2007 г. на територията на Северен централен район има изградени едва 8 селищни ПСОВ, т.е. едва 24,7 % от населението на района се обслужва от селищни ПСОВ. От тях 4 са изградени в община Разград, 3 във Велико Търново и 1 в Габрово. В общините Русе и Силистра все още няма изградени селищни ПСОВ.

В Актуализирания документ за изпълнението на РПР на СЦР 2007-2013 г. има мярка, която предвижда изграждането на ПСОВ:

● Приоритет 3 „Подобряване на водоснабдителната и канализационна инфраструктура”, която цели  повишаване качеството на живот и формирането на благоприятна жизнена среда, специфична цел 3.1. „Подобряване системата за управление на отпадъците и затваряне на нерегламентираните сметища”.

С мярката се планира изграждане на ПСОВ, изграждане и доизграждане на канализационни системи, изграждане на нови водохващания и модернизация и рехабилитация на водоснабдителната мрежа и на съществуващи ПСОВ. Програмите, по които може да се осигури финансиране са ОП „Околна среда” и Програмата за развитие на селските райони.

Част от националните приоритети са изграждане на ГПСОВ във В.Търново, Г.Оряховица, Разград, Стражица, Дулово, Севлиево по поречията реките Янтра, Русенски Лом и Добруджанските реки.

През 2008 г. е подписан договор за изготвяне на инвестиционни проекти за подобряване на ВиК мрежата в общините Горна Оряховица и Лясковец и започна строителството на ГПС в град Севлиево (по Програма ИСПА за над 13 млн. евро).

Със старта на ОП „Околна среда” за техническа помощ са одобрени проекти на общините Русе, Силистра, Разград, Борово, Бяла, Две могили, Иваново, Кубрат и Ценово за над 12 млн. лв.

С изграждането на ГПСОВ в Павликени, Троян и Севлиево и на Крайбрежен колектор, ПС „Кея” в Русе ще се подобри екологичното състояние на реките Янтра и Осъм и ще се намали замърсяването им с общ азот и фосфор.

6. При избор и реализация на инвестиционни намерения в областта на управление на отпадъците да се отчитат програмните документи, имащи отношение към управление на отпадъците на национално ниво: Национална стратегия по околна среда, Национална програма за управление на дейностите по отпадъците, Оперативна програма Околна среда, Програма за прилагане на директиви на ЕС. /мярка 8 от Становище по ЕО № 4-2/2005 г./

За периода 2001-2008 г. населението, обхванато от системата за организирано сметосъбиране, достига около 83%.

В Приоритет 3 „Осигуряване на здравословна и благоприятна жизнена среда на основата на устойчиво управление на околната среда”, специфична цел 3.2. „Подобряване системата за управление на отпадъците и затваряне на нерегламентираните сметища” от Актуализирания документ ще се подкрепят дейности, насочени към оптимизиране на системата за сметосъбиране и изграждане на съоръжения за преработка на строителни, производствени и ТБО и изграждане на регионални депа (РД) и за тяхното депониране.

В общините Алфатар, Кайнарджа, Завет, Самуил, Дулово, Силистра, Исперих, Кубрат и Бяла са разработени проекти за разполагане и закупуване на контейнери и техника за събиране и транспортиране на БО за финансиране, чрез кредит от ПУДООС.

От ЕК е утвърден проект за изграждане на 6 РД за обезвреждане на битови отпадъци на стойност 60 млн. евро, като 75% от средствата са от ИСПА.

Според НПУДО за периода 2009-2013 г. са необходими инвестиции за разширение/ изграждане на допълнителни клетки към депото в град Русе, и за депата, които са в процес на изграждане в Борово и Велико Търново.

По данни на МОСВ на територията на СЦР са сключени 5 договора (в областите Велико Търново, Габрово, Разград – по 1 и Русе - 2) по Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по Приоритетна ос 2 на ОП „Околна среда” за над 3 млн. лв.

7. При изготвяне на проекти за депа за отпадъци да се обследва възможността за изграждане на съоръжения за предварително третиране преди депониране и системи за оползотворяване на биогаза /мярка 9 от Становище по ЕО № 4-2/2005 г./.

Анаеробното разграждане е подходящо за преработване на хранителни биологични отпадъци от домакинствата, ресторантите, предприятията за преработка на храни, напитки и за мазнини. В някои домакинства се прилагат системи за домашно компостиране, третиране на биоразградите битови отпадъци в затворени или отворени съдове.

В България няма система за разделно събиране на биоразградими битови отпадъци. Нейното изграждане ще започне през периода на действие на НПУДО, в който се предвижда изграждане на инсталации за компостиране и МБТ на биоразградими отпадъци в общини, на чиито РД се депонират над 50000 т/г. отпадъци (ВеликоТърново, Русе, Силистра).

● В Цел 2 „Нарастване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци” Мярка 2.7 към Плана за действие към НПУДО се предвижда изграждане на инсталации за предварително третиране, оползотворяване и рециклиране на дървесни и растителни отпадъци, като срокът на действие на мярката е постоянен.

- В Актуализирания документ за изпълнение на РПР на СЦР липсват мерки за изграждане на системи за оползотворяване на биогаза, но би могло към стратегическа цел 3 „Подобряване качеството на живот и развитие на екологичната инфраструктура”, приоритет 3 „Осигуряване на здравословна и благоприятна жизнена среда на основата на устойчиво управление на околната среда”, да бъдат заложени такива мерки.

8. Приоритетно да се изграждат регионални съоръжения за третиране на отпадъци /мярка 10 от Становище по ЕО № 4-2/2005 г./.

В стратегическата част на Актуализирания документ за изпълнение на РПР на СЦР има конкретен приоритет (Приоритет 3 „Осигуряване на здравословна и благоприятна жизнена среда на основата на устойчиво управление на околната среда”, специфична цел 3.2. „Подобряване системата за управление на отпадъците и затваряне на нерегламентираните сметища”) за изграждане на РД за третиране на отпадъци, в съответствие със съвременните изисквания, което ще ускори решаването на проблема с отпадъците.

Основните проблеми, свързани с третирането на отпадъци в региона са:

● Недостатъчните разходи за управление на отпадъците на всички нива.

● Ограничените инвестиции за управление на отпадъците.

● Прилагането на приоритетите за управление на отпадъците, съгласно ЗУО ще бъде затруднено, ако не се въведат изисквания за намаляване на отпадъците, постъпващи за депониране.

● Наличие на неконтролирано изхвърляне на отпадъците и появата на нерегламентирани сметища в и извън населените места.

● Използваната сметосъбираща техника и контейнерния парк на места са амортизирани в значителна степен.

● Недостатъчната информираност на обществото за рисковете за околната среда, в резултат на неправилно третиране на отпадъците.

● Горенето на депата и изчерпване на техния капацитет.

Одобрени проекти по ОП “Околна среда” 2007-2013  - Процедура „Техническа помощ за подготовка на  инвестиционни проекти по приоритетна ос 2 на ОП „Околна среда” 2007 – 2013 год.:

- Техническа помощ за подготовка на качествен инвестиционен проект: „Реконструкция и модернизация на съществуващото депо за ТБО в община Габрово, превръщайки го в регионално за нуждите на общините Габрово и Трявна” за последващо финансиране по приоритетна ос 2 на ОП „Околна среда 2007 – 2013 год.”;

- - Подготовка на проект за управление на отпадъците на територията на регион Разград.

9. Приоритетно да се изпълняват утвърдените планове за привеждане на съществуващи депа за отпадъци в съответствие с изискванията на Наредба № 8 от 24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (ДВ, бр. 83/2004 г.) /мярка 11 от Становище по ЕО № 4-2/2005 г./.

В Стратегическата част на Актуализирания документ на РПР на СЦР има мярка (Приоритет 3 „Осигуряване на здравословна и благоприятна жизнена среда на основата на устойчиво управление на околната среда”, специфична цел 3.2. „Подобряване системата за управление на отпадъците и затваряне на нерегламентираните сметища”), която третира проблема със съществуващите депа на територията на района.

Посочени са и оперативните програми, по които може да се кандидатства: ОП „Околна среда” (Приоритет 2 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”), Програмата за развитие на селските райони (Ос 3 “Качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика”, Мярка “Обновяване и развитие на селата”) и Оперативна програма „Регионално развитие” (Приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”, Операция 4.1 „Дребно мащабни местни инвестиции”).

Всички сметища на територията на областите Русе, Разград и Силистра имат утвърдени програми по „Управление на дейностите с отпадъци” (УДО).

През 2008 г. са актуализирани общинските програми по опазване на околната среда, в т.ч. и програмите по „УДО” в общините Главиница, Ситово, Алфатар, Кайнарджа, Силистра, Самуил, Исперих, Ветово и Русе. Изготвени са общински наредби, регламентиращи управлението на битовите и строителните отпадъци, в съответствие с нормативната база по отпадъците.

През 2008 г. на територията на СЦР, РИОСВ-Русе и Велико Търново са утвърдили 243 фирмени програми по „УДО” в съответствие с екологичното законодателство на България (чл.30, ал.2/ ЗУО).

Одобрени проекти по ОП “Околна среда” 2007-2013  - Процедура „Техническа помощ за подготовка на  инвестиционни проекти по приоритетна ос 2 на ОП „Околна среда” 2007 – 2013 год.:

- Техническа помощ на инвестиционен проект “Рекултивация на общинско депо за битови отпадъци – град Стражица;

- Подготовка на инвестиционен проект за закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на община Русе;

- Изработване на инвестиционен проект за закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в гр. Сливо поле.

10. Да се разработят проекти за укрепване на свлачищата в силно ерозионните терени /мярка 12 от Становище по ЕО № 4-2/2005 г./.

Мярката е отразена в стратегическата част на действащия и актуализирания Регионален план за развитие на Северен централен район, както следва:

● Регионален план за развитие на СЦР 2007-2013 г. – Цел 3 „Подобряване качеството на живот и развитие на екологичната инфраструктура”, Приоритет 1 „Осигуряване на здравословна и благоприятна жизнена среда на основата на устойчиво управление на околната среда”, мярка 12 „Борба с ерозирали, свлачищни, заблатени и други нарушени терени” и мярка 13 „Укрепване на свлачищните участъци по Дунавския бряг в области Русе и Велико Търново”.

● Актуализиран документ за изпълнението на РПР на СЦР 2009-2013 г. - Приоритет 3 „Осигуряване на здравословна и благоприятна жизнена среда на основата на устойчиво управление на околната среда”, Специфична цел 3.3 „Изграждане на системи за предотвратяване на риска”. Предвиждат се действия за ограничаване и предотвратяване на риска във връзка със зачестилите природни и екологични бедствия през последните години. Актуализираният документ за изпълнението на РПР на СЦР 2009-2013 г. отчита основните рискови моменти, свързани със зачестилите наводнения, които водят до повишаване на нивото на реките и ерозионни процеси. Специфичната цел 3.3 има за задача да насочи усилията на институции и организации към действия за разработване и изграждане на интегрирана система за управление на водните ресурси и системи за ранно сигнализиране, в това число развитие на трансграничното сътрудничество за предпазване от природни рискове. Предвиждат се интервенции в посока укрепване и почистване на речните брегове и корита и борба с ерозионните процеси.

Интервенциите за укрепване на свлачищата и силно ерозионните терени ще бъдат подкрепени по ОП “Регионално развитие”, Програмата за развитие на селските райони и Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България.

- По схема BG161PO001/1.4-03/2008 „Подкрепа за изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации” по ОП „Регионално развитие” са подписани договори с общините за изпълнение на следните проекти:

- - Проект „Укрепване  на свлачище по улица „Тимок” - град Силистра”, Община Силистра

- - Проект „Укрепване на свлачище по откос на бул.”Придунавски” - гр.Русе”, Община Русе

11. Да се изготвят и прилагат мерки за защита от наводненията /мярка 13 от Становище по ЕО № 4-2/2005 г./.

Проблемът с наводненията е отразен в действащия и актуализирания РПР на СЦР, както следва:

● РПР на СЦР 2007-2013 г. – Цел 3 „Подобряване качеството на живот и развитие на екологичната инфраструктура”, Приоритет 1 „Осигуряване на здравословна и благоприятна жизнена среда на основата на устойчиво управление на околната среда”, мярка 20 „Да се изготвят и прилагат мерки за защита от наводнения”

● Актуализиран документ за изпълнението на РПР на СЦР 2009-2013 г. - Приоритет 3 „Осигуряване на здравословна и благоприятна жизнена среда на основата на устойчиво управление на околната среда”, Специфична цел 3.3 „Изграждане на системи за предотвратяване на риска”. Предвиждат се действия за ограничаване и предотвратяване на риска във връзка със зачестилите наводнения, които водят до повишаване на нивото на реките и ерозионни процеси. Ще бъдат насърчени усилията на институции и организации към действия за разработване и изграждане на интегрирана система за управление на водните ресурси и системи за ранно сигнализиране, в това число развитие на трансграничното сътрудничество за предпазване от природни рискове. Предвиждат се интервенции за укрепване и почистване на речните брегове и корита, борба с ерозионните процеси и други мероприятия, с цел предпазване на населението от природните рискове, в това число наводненията.

Предвижда се финансиране по ОП „Регионално развитие”, Програма за развитие на селските райони и Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България.

Проектът „Създаване на Речна информационна система в българската част на река Дунав”, финансиран по ОП „Транспорт” ще спомогне за реализиране на мерки за защита от наводнения посредством подобряване на телекомуникационната инфраструктура и изграждане на 12 радиоцентъра.

12. При устройственото планиране и проектиране да се вземат предвид границите на паметниците на културата и на техните охранителни зони, както и всички защитени по реда на специален закон територии /мярка 14 от Становище по ЕО № 4-2/2005 г./.

Тази мярка не може да се прилага пряко чрез РПР на СЦР, тъй като РПР не е устройствен план. Марката ще се отрази като препоръка по отношение изпълнението на приоритетите на РПР, които имат отношение към културния туризъм и тези които предвиждат инвестиционни дейности, а именно:

● Актуализиран документ за изпълнението на РПР на СЦР 2009-2013 г.:

Приоритет 1 „Развитие на конкурентноспособна и диверсифицирана икономика”, Специфични цели 1.1 „Индустриален растеж на база на икономиката на знанието” и 1.2 „Развитие на разнообразни форми на туризъм”

Приоритет 2 „Подобряване на техническата инфраструктура и обновление на градската среда”,  Специфична цел 2.1 „Доразвиване на базисната инфраструктура на района” – в контекста на развитието на градските центрове и прилежащите им територии.

13. Изграждане на инфраструктурата за преработвателната промишленост да е предимно в рамките на съществуващите индустриални комплекси и площадки.  Да се минимизират екологичните рискове от стари замърсявания /мярка 15 от Становище по ЕО № 4-2/2005 г./.

● В стратегическата част на РПР на СЦР от 2005 г.  към цел 3 „Подобряване качеството на живот и развитие на екологичната инфраструктура”, приоритет 1 „Осигуряване на здравословна и благоприятна жизнена среда на основата на устойчиво управление на околната среда” е включена мярка 16 „Изграждането на инфраструктурата на преработващата промишленост да е предимно в рамките на съществуващите индустриални комплекси и площадки. Да се минимизират екологичните рискове от стари замърсявания”.

- ● В Актуализирания документ за изпълнение на РПР на СЦР за периода 2009-2013 г. е посочено, че най-висок е делът на инвестициите в преработвателната промишленост, но в стратегическата част на документа не са включени дейности, свързани с изграждане на инфраструктурата за преработвателната промишленост, която да е предимно в рамките на съществуващите индустриални комплекси и площадки, както и минимизиране на екологичните рискове от стари замърсявания.

- В Актуализирания вариант на РПР на СЦР, би могло към стратегическа цел 3 „Подобряване качеството на живот и развитие на екологичната инфраструктура”, приоритет 3 „Осигуряване на здравословна и благоприятна жизнена среда на основата на устойчиво управление на околната среда”, да се предвидят дейности за изграждане на инфраструктурата за преработвателната промишленост в рамките на съществуващите индустриални комплекси и площадки и минимизиране на екологичните рискове от стари замърсявания.

14. Мерките за развитие на градската среда да включат планиране на зелени системи в условията на съподчиненост с ландшафтното устройство на територията /мярка 16 от Становище по ЕО № 4-2/2005 г./.

В рамките на стратегическата част на действащия и актуализирания РПР се предвиждат мерки, адресирани към зелените системи в градовете и останалите населени места. Самото планиране на зелените системи не е обект на РПР, а на устройственото планиране. Тази мярка ще бъде отразена като препоръка във връзка с изпълнението на приоритетите в РПР, имащи отношение към развитието на зелените системи в населените места.

Мярката е отразена в двата планови документа, както следва:

● РПР на СЦР 2007-2013 г. – Цел 3 „Подобряване качеството на живот и развитие на екологичната инфраструктура”, Приоритет 1 „Осигуряване на здравословна и благоприятна жизнена среда на основата на устойчиво управление на околната среда”, марка 14 „Реконструкция на растителността по улици и в междублокови пространства”; мярката е отразена като препоръка към Цел 2 „Балансирано и устойчиво развитие на територията”, Приоритет 1 „Доизграждане, реконструкция и модернизация на базисната техническа инфраструктура”, Мярка 2 „Разработване на цифрови, кадастрални, регулационни, застроителни и устройствени планове за населените места” и Приоритет 2. „Развитие на градските центрове”, мярка 4 „Изграждане и поддържане на обществени терени”

● Актуализиран документ за изпълнението на РПР на СЦР 2009-2013 г.: Приоритет 3 „Осигуряване на здравословна и благоприятна жизнена среда на основата на устойчиво управление на околната среда”, Специфична цел 3.3 „Изграждане на системи за предотвратяване на риска”. Основните интервенции в сферата на приоритета се явяват подобряване на екологичната обстановка и обезпечаване на здравословна среда за населението, съхраняване и възстановяване на застрашени екосистеми и предпазване от природни рискове; мярката е отнесена като препоръка към Приоритет 2 „Подобряване на техническата инфраструктура и обновление на градската среда”, Специфични цели 2.1 „Доразвиване на базисната инфраструктура на района” и 2.2 „Развитие на градските центрове”.

15. Проектите за развитие на туризма - ски, културен, екологичен, балнеоложки, селски да се изготвят при спазване на нормите за рекреационно натоварване и съобразяване със статута на територията /мярка 17 от Становище по ЕО № 4-2/2005 г./.

Тази мярка не може да се прилага чрез РПР, тъй като РПР не включва изготвяне на инвестиционни проекти в сферата на туризма.

Мярката може да бъде отчетена като препоръка по отношение изпълнението на приоритетите на плана, които касаят развитието на туризма в региона:

● РПР на СЦР 2007-2013 г. – Цел 1 „Повишаване на конкурентноспособността и постигане на ускорен растеж на икономиката на Северния централен район”, Приоритет 3 „Развитие на разнообразни форми на туризъм”, мерки: 1 „Разработване на цялостна стратегия за развитие на туризма и експониране на културно-историческото и природното наследство”, 3 „Ефективно и балансирано туристическо развитие  чрез ревитализиране и социализиране на културното и природното наследство в областта в т. ч. развитие на екологичен, градски, конгресен, речен и балнеолечебен туризъм” и 5 „Развитието на туризма да се обвърже с управлението и опазването на защитените територии и други обекти от Националната екологична мрежа”;

● Актуализиран документ за изпълнението на РПР на СЦР 2009-2013 г.: Приоритет 1 „Развитие на конкурентноспособна и диверсифицирана икономика”, Специфична цел 1.2 „Развитие на разнообразни форми на туризъм”.

16. Да се разработят програми за привличане на обществеността в създаването на партньорства за устойчиво управление на териториите  от Националната екологична мрежа. Инвестиционният процес, определен с регионалния план за развитие, да бъде съобразен с потенциалните защитени зони, предвидени за включване в Националната екологична мрежа, както и със съществуващи защитени територии в района /мерки 18 и 19 от Становище по ЕО № 4-2/2005 г./.

Във връзка с инвестиционни предложения са изготвени становища по инвестиционни предложения и стартирани процедури по извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Осъществен е необходимия контрол по Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони по отношение на инвестиционни предложения за строителство или промяна на предназначението на земята в или в близост до защитена зона от НАТУРА 2000. По-значими такива са проектите за автомагистрала “Хемус” и Регионалното депо за неопасни отпадъци.

● В стратегическата част на РПР на СЦР през 2005 г. към цел 3 „Подобряване качеството на живот и развитие на екологичната инфраструктура”, приоритет 3, „Запазване и поддържане на биоразнообразието чрез разширяване мрежата от защитени обекти и защитени ландшафти” е предвидена дейност „Разработване на програми за привличане на обществеността и създаване на партньорства за устойчиво управление на териториите от Националната екологична мрежа”,

● В Актуализирания документ за изпълнение на РПР на СЦР за периода 2009-2013 г., по цел 3 „Подобряване качеството на живот и развитие на екологичната инфраструктура” отпада приоритет 3. „Запазване и поддържане на биоразнообразието чрез разширяване мрежата от защитени обекти и защитени ландшафти” с основанието, че част от мерките в рамките на този приоритет дублират дейности, залегнали в останали приоритети или са подчинени на цялостната национална политика.

Успешно е завършен последният етап от осъществяването на проект “Възстановяване на влажни зони и редуциране на замърсяването” на територията на Природен Парк “Персина”, финансиран от Световна банка.

Изработени са Концепциите за зелени инфраструктури и екокоридори за общините Велико Търново и Лясковец. Предстои същите да залегнат в основата на изготвянето на Общите устройствени планове на тези общини.

Одобрени проекти по ОП “Околна среда” 2007-2013  - Процедура „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България ” (предстои подписване на договорите):

- - Информационно обезпечаване и подобряване на посетителската инфраструктура в НП Централен Балкан;

- - Опазване, поддържане и възстановяване на природни местообитания и местообитания на видове в НП Централен Балкан;

- - Възстановяване на местообитание и биологичното разнообразие на територията на природен парк "Българка";

- - Ломовете - Център за опазване на скалогнездещите птици;

- - Извършване на поддържащи и възстановителни дейности в ПР "Сребърна" чрез отстраняване на част от тръстиката;

- - Ограничаване на негативното влияние на инвазивните видове и възстановяване на естествени местообитания, чрез залесяване с местни видове в поддържан резерват "Сребърна".

III.  Изпълнение на мерките за наблюдение и контрол при прилагане на Регионалния план на за развитие на Северен централен район (2007-2013), съгласно становище по ео № 4 -2/2005 год. НА МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Компоненти и фактори на околната среда

Въздух

Качеството на атмосферния въздух е сред основните екологични проблеми на Северен Централен район. Антропогенното натоварване на територията обуславя съчетаното влияние на активни източници на замърсяване на атмосферния въздух като промишлена дейности, транспорт, битови отоплителни инсталации, неорганизирано прахоотделяне от строителни и ремонтни дейности. По данни на РИООСВ – Русе и Велико Търново значими емитери на вредни вещества се явяват големи горивни източници; бензиностанции и терминали; битови горивни инсталации; инсталации, употребяващи органични разтворители; автомобилен трафик. По решение на МОСВ от 2001 г (по смисъла на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и Рамковата директива 96/62/ЕС) в Северен Централен район са утвърдени 7 района за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух (РОУКАВ) - Свищов, Габрово, Севлиево, Велико Търново, Горна Оряховица, Русе и Силистра, определени в резултат на предварителна оценка на нивата на замърсителите. По обобщени данни на Изпълнителната агенция по околна среда замърсяването в района е предимно от серни диоксиди, азотни диоксиди и фини прахови частици, чийто произход се обяснява с горивни и производствени процеси и пътен транспорт. В годишната оценка (за 2006) на емитираните вредни вещества се посочват завишени емисии на азотен диоксид в атмосферния въздух за общините Русе и Свищов. Влошени показатели по отношение на средногодишните концентрации на азотен диоксид и фини прахови частици показват измерванията във Велико Търново. Под комбинираното влияние на горивни/енергийни и производствени източници в Свищов са регистрирани едни от най-високите за страната превишения в средноденонощните норми за съдържанието на серен диоксид.

Повишени концентрации на амоняк в атмосферния въздух показват наблюденията в общините Велико Търново, Горна Оряховица и Русе. Всички източници на замърсяване са разположени в страната. Актуалните бюлетини на Изпълнителната агенция по околна среда (май-юли 2009) регистрират отделни случаи на превишаване на алармените прагове на О3 за Русе.

Измерванията на РИОСВ-В.Търново на територията на община Велико Търново за състоянието на атмосферния въздух се установява, че се превишават пределно допустимите концентрации за ФПЧ10. С Решение на Общинския съвет № 427/18.12.2008г. е приета Наредба за опазване на околната среда на територията на общината. Повечето промишлени източници с горивни инсталации са газифицирани. Газифицирани са и повечето обществени сгради и част от домакинствата.

В средата на 2008 г. е въведено в експлоатация пречиствателно съоръжение към ТЕЦ към “Захарни Заводи” АД в обхвата на община Горна Оряховица. Завършена е газификацията на град Горна Оряховица.

По данни на РИОСВ-В.Търново за територията на община Свищов е разработена Общинска програма за подобряване качеството на атмосферния въздух. Целогодишно е осъществяван имисионен контрол върху качеството на атмосферния въздух от автоматична станция OPSIS. Следи се за изпълнение на мерките, в съответствие с условията на издадените комплексни разрешителни на инсталация за производство на целулоза с оператор “Свилоза” АД, инсталация за производство на изкуствена коприна с оператор “Свилоза ЯРН” ЕООД  и особено на голяма горивна инсталация (ТЕЦ) с разрешена топлинна мощност 330 MWT с оператор “ТЕЦ-Свилоза” АД гр. София. Част от мерките се свързват с Внедряване на разработка за намаляване на емисиите на серни и азотни оксиди и Използване на твърди горива със съдържание на сяра под 4%

По съвместна Българо-Румънска програма са набелязани мерки за намаляване на емисиите в района на двойката градове Свищов - Зимнич. От българска страна това са мерки, заложени в Комплексните разрешителни на “Свилоза” АД, “ТЕЦ Свилоза” АД и Община Свищов. До края на 2008 година са изпълнени всички и докладването за това е осъществено на среща между двете страни в Гюргево.

Разработена и приета е „Програма за опазване на околната среда на територията на община Габрово” (Решение №238/30.08.2007 г. на Общински съвет – Габрово) с период на действие 2007–2015гг., като под програма е включена и „Програма за управление качеството на атмосферния въздух на гр.Габрово”. По данни на РИОСВ-В.Търново в изпълнение на тази програма през 2007 г. е стартирала работата по реализация на проект, свързан с изграждането на захранващ газопровод и газо-разпределителна мрежа на територията на гр. Габрово, която ще продължи до 2015г.

Специално внимание се отделя по изпълняването на инвестиционните програми по поддръжка на пречиствателните съоръжения във всички производства в “Идеал Стандарт Видима”АД  и “Идеал Стандарт България”АД  - община Севлиево.

Наблюденията на РИОСВ-Русе регистрират тенденция към нарастване броят на превишенията в годишен аспект за фини прахови частици, най-ясно изразено през отоплителния сезон. Отчетени са единични превишения по показател озон. На територията, контролирана от инспекцията са разположени 5 OPSIS системи за контрол качеството на атмосферния въздух и една автоматична измервателна станция (АИС). Разработена и утвърдена е Общинска програма за подобряване състоянието на атмосферния въздух със съответни мероприятия за отстраняване на нерешените проблеми относно качеството на атмосферния въздух в териториалния обхват на община Русе. Подобна програма е разработена и за град Силистра. Тя е ориентирана към намаляване на емисии от горивни процеси в битовия сектор на територията.

РИОСВ - Русе следи за прилагане изискванията на Наредба № 16/99 год. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини в 188 бензиностанции, разположени на територията на областите Русе, Разград и Силистра. До края на 2009 г.следва да се изпълнят изискващите се технически съоръжения за зареждане на инсталациите за съхранение на бензини в бензиностанциите, посочени в Приложение № 4 и в неприведените 15 броя обекти, в съответствие с цитираната наредба.

Анализът на достъпните информационни източници показва, че през периода на действие на регионалния план за развитие са осъществени, или са в процес на осъществяване, редица дейности и проекти, насочени към подобряване качеството на околната среда и екологичната инфраструктура в района. Един от основните акценти е поставен върху рехабилитацията на първокласната пътна мрежа, най-вече чрез програмата Транзитни пътища IV, като в процес на подготовка е и рехабилитацията на ЖП линиите в района (чрез ОП „Транспорт”). Всички тези дейности се реализират в рамките на стари трасета и по същество влиянието им върху околната среда е ограничено.

Повърхностни и подземни води

Съгласно анализите към проекта на Национална стратегия за околна среда 2009-2018 г. след 2000 г. се наблюдава тенденция към общо намаляване на водовземането в България. Тя се обяснява със закриването на водоемки и нерентабилни производства и постепенното нарастване на цените на водата. Непосредствено отношение има и влиянието на естествени природни процеси, съпътстващи засушаването на климата. В обобщените данни на Изпълнителната агенция по околна среда се съобщава, че през 2006г. средната сума на валежите е 588 l/m2 и е 90.6% от нормата. Това показва снижаване на стойностите в сравнение с предходните години (2005 – 124.1%, 2004 – 94.7%, 2003 – 94,2%). В Дунавския район за басейново управление, към който Северният Централен район териториално формира принадлежност, са регистрирани валежни суми от 61.1% до 111.9% от нормата и съответно от 474 l/m2 до 639 l/m2

Пропорционално на намаленото изземване на ресурса намаляват и абсолютните обеми на ползваните води от 7 244 млн. m3 през 1998 г. до 5,786 млн. m3 за 2002 г. Основните потребители на вода са промишлените производства, електроцентралите и топлоцентралите. Отбелязва се положителна тенденция за известно ограничаване на водоползването в селското стопанство, в т.ч. за напояване.

Според същите източници към 2002 г. близо 98,8 % от населението на страната е свързано с публичната система на централизирано водоснабдяване. Съгласно последните представителни данни от проведения Регионален одит (Проект на МРРБ и Българска рейтингова агенция, 2008 г.) по степен на изградената водоснабдителна мрежа Северният централен район е на едно от първите места в страната, тъй като делът на водоснабденото население е 99,2 %. Независимо от постигнатия напредък след 2000 г. в посока изграждането и реконструкцията на водоеми, селищни водопроводни мрежи и водоснабдителни системи, малки обекти за питейно водоснабдяване или съоръжения за допълнително подаване за райони с критично състояние на питейното водоснабдяване, състоянието на района е считано за проблемно - 25% от населението е лишено от постоянно водоснабдяване, в област Габрово процентите достигат критичните стойности от 88%.

Негативния фон на тези факти се подсилва от анализа на екологичния статус на повърхностните води. Двете основни поречия (Янтра и Русенски Лом) се открояват като поречия с висок процент на пунктове със биологично средно замърсени и замърсени води в обхвата на Дунавския басейн. Качество на водите на река Янтра се определя като умерено до добро. Повечето от показателите са в нормите за I и II категория. Незначително изменение се наблюдава в сравнение с предходни години. В отделни случаи са регистрирани превишени норми за III категория в качеството на водите след град Габрово. Сред основните причини за замърсяването са заустванията на непречистени битови и промишлени отпадъчни води. Наблюденията върху качеството на водите на река Русенски Лом позволяват то да бъде определено като общо умерено, но с изразителна динамика в посока отклонения от естествените и желаните стойности. В някои случаи са измерени концентрации над нормите за III категория. В повечето случаи високите концентрации на неразтворените вещества (НВ) се дължат на спецификата на хидроморфологичните условия в поречието.

Налице е изоставане в изграждането на канализационните мрежи. Към настоящия момент само 58,8 % от населението е обхванато от канализационните мрежи и по този индикатор районът е на предпоследно място в страната. Мрежата е с обща дължина 1036,0 km, от тях 699,0 km са с диаметър до 400 mm и 337,0 km - над 400 mm. Дружества с над 50% държавна собственост експлоатират 943,9 km от мрежата, а дружества общинска собственост - 92,1 km. Броят на действащите градски пречиствателни станции за отпадъчни води (ГПСОВ) е едва 3 бр., което им позволява да обслужват нисък процент (18,6%) от населението на региона. Тези обстоятелства безспорно налагат необходимостта от доизграждане и подобряване на ефективността на съоръженията (пречиствателни станции за питейни води, пречиствателни станции за отпадъчни води, водоснабдителни и канализационни мрежи), особено в градски условия и концентрация на население над 50 000 души.

По данни на РИОСВ-В.Търново, на контролираната от инспекцията територия, 14 населени места имат изградена канализационна мрежа, стопанисвана от водоснабдителните и канализационни дружества. За пречистване на отпадъчните води от градската канализация са изградени 4 броя градски пречиствателни станции (на гр. Велико Търново, гр. Габрово, РПСОВ - Горна Оряховица - Лясковец - Долна Оряховица и гр. Стражица). Все още не са включени за пречистване всички отпадни води от трите населени места във въведената в експлоатация през 2007 г. регионална  пречиствателна станция за отпадъчни води (РПСОВ) - Горна Оряховица - Лясковец - Долна Оряховица, поради неизградена напълно канализационна система. В тази връзка в края на 2008 г. е подписан договор за изготвянето на инвестиционни проекти за подобряване на водоснабдителната и канализационната мрежа в общините Горна Оряховица и Лясковец EUROPEAID / 124337 / D / SER / BG с дружествата “Сьорека”, “Крюгер”, “Аткинс” и “Хидропроект”. Предвижда се дейността да се извърши за 24 месеца.

Във връзка с присъединяването на страната ни към Европейския съюз, за канализациионните системи и ГПСОВ са договорени отлагателни срокове за изпълнението на Европейската директива. Договорено е да се изградят канализационните системи и Градските пречиствателни станции за отпадъчните води за населените места над 10 000 екв. жители до 2010 г., а за тези над 2000 екв. жители  - до 2014 г.

През 2008 г. е започнато строителството на ГПСОВ гр. Севлиево по Програма ИСПА (№ 2002 BG 16 P PE 014). Предвижда се обектът да бъде завършен и въведен в експлоатация през 2010 година. Частично изградената ГПСОВ на град Стражица все още не се експлоатира от експлоатационното дружество “ВиК – Йовковци”, тъй като няма издадено разрешително за ползване на строежа от Държавен строителен контрол и изградено биологично пречистване. Съоръженията за механично пречистване на водата се използват от Община Стражица. Има изготвени работни проекти за пречиствателната станция  в Сухиндол и е отредена площадка за ГПСОВ. Общината кандидатства за финансиране по оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.” В град Елена в процес на изграждане е канализационната мрежа и гл.колектори, но няма изготвени работни проекти за “ПСОВ-Елена”.

Градовете Павликени, Свищов, Дряново и Полски Тръмбеш имат изготвени идейни проекти за доизграждане на канализационната мрежа и за ГПСОВ. Кандидатстват за финансиране по оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.” Сходни са обстоятелствата в Габрово - подготвени са работни проекти за подмяна и изграждане на нова канализация и реконструкция на съоръжения в пречиствателните станции за питейни и отпадъчни води – Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово.

Контролът на водоползването за индустриални нужди показва, че за големите замърсители са определени индивидуални емисионни ограничения (ИЕО) на отпадъчните води. “Захарни заводи” АД, гр. Горна Оряховица, има издадено комплексно разрешително, част от което е и компонент “Води”. Дружеството “Идеал-Стандарт България” АД, гр. Севлиево, има изградени пречиствателни станции за битови и производствени отпадъчни води. Те осигуряват спазването на нормите и изискванията за заустване в река Росица. Дружеството има издадено комплексно разрешително, където са определени ИЕО на отпадъчните води по потоци в съответствие с изискванията на законодателството. В изпълнение на Инвестиционната програма  за привеждане в съответствие с условията на комплексното разрешително завърши изграждането и монтирането на съоръженията на пречиствателната станция за отпадъчни води от всички инсталации на площадката на “Свилоза” АД гр. Свищов. През 2008 г. не е констатирано нарушение на нормите за качеството на водите на река Дунав при гр. Свищов съгласно извършвания мониторинг от ИАОС – РЛ – В.Търново.

В Националната система за мониторинг на водите са включени 22 броя директни емитери на отпадъчни води на територията, контролирана от РИОСВ – Русе. В изпълнение на Заповед № РД-74 на Министъра на околната среда и водите, направление „Контрол на водите” осъществявава своите правомощия, включващи - превантивен, текущ и последващ контрол на обекти, формиращи отпадъчни води, спазване условията в издадените разрешителни за заустване, контрол по правилната експлоатация на пречиствателните станции за отпадъчни води, както и контрол при аварийни ситуации и по постъпили сигнали и жалби. Извършени са и проверки по строителството на обекти, финансирани от ПУДООС, или върху процедури по  приемането и актуването на извършени строително-монтажни работи на селищни канализационни мрежи, пречиствателни станции за отпадъчни води, водоснабдителни мрежи и други обекти.

Наблюденията на РИОСВ-Русе показват, че контролираният от инспекцията регион, се характеризира с многобройни директни зауствания на отпадъчни води във водоприемниците. В крайдунавските селищни системи няма изградени пречиствателни станции за отпадъчни води. Много от малките агломерации нямат изградени канализационни мрежи, като отпадъчните води най-често се отвеждат в земните пластове. Според Годишния доклад за състоянието на околната среда за 2008 г на РИОСВ-Русе селищни канализационни системи има изградени в градовете Русе, Бяла, Силистра, Тутракан, Разград, Лозница и частично в гр. Борово, Кубрат, Исперих и Дулово. Изградени са само две селищни пречиствателни станции с механично ибиологично стъпало - в градовете Разград и Лозница. Селищните ПСОВ на град Исперих и град Кубрат са само с механично стъпало. Продължава изграждането на ГПСОВ в село Ситово, а за станцията в град Дулово предстои приемателна комисия и въвеждане в редовна експлоатация. Много от общините са в проектна готовност за изграждане на канализационни системи – село Ценово, гр. Сливо поле и гр. Борово. Нови канализационни колектори, със средства от ПУДООС и РБ, се изграждат в градовете Дулово, Цар Калоян, Алфатар и в селата Мъдрево, Искра и Калипетрово. Със средства по програма ИСПА е стартирало строителството на обекти от „Водния цикъл” на гр. Русе – реконструкция на канализационната система и изграждане на ГПСОВ.

Одобрени са проекти за „Строителство на обекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” в общините Главиница, Дулово, Исперих и Лозница. За “техническа помощ” са одобрени проекти на общините Русе, Силистра, Разград, Борово, Бяла, Две могили, Иваново, Кубрат и Ценово.

Мониторингът показва, че град Русе е без изградена ГПСОВ. Водите от 12 колектора заустват в реките Дунав и Русенски Лом. „Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе, което експлоатира канализационната система на града, е разработило стратегия за управление на отпадъчните води от промишлените предприятия. Със средства от програма ИСПА е започнало строителството на ГПСОВ–Русе и доизграждане на селищната канализационна мрежа.

Липсва пречиствателна станция в град Силистра. Отпадъчните води от предприятията, разположени в промишлената зона на града, заустват директно в река Дунав. В тази връзка техническата помощ по ОПОС е за „Прединвестиционно проучване, експертни анализи и подготвяне на инфраструктурен проект за изграждане на ПСОВ, доизграждане на канализационната мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа в град Силистра”. Отпадъчните води от град Разград, след пречистването им, се заустват в река Бели Лом. Техническа помощ по ОПОС тук се предвижда за проект „Реконструкция и модернизация на ПСОВ – Разград”.

Земи и почви

Мониторингът върху замърсяването на земеделските земи не регистрира високи  превишения на стойностите в Северен Централен район, което окачествява обстановката в района като благоприятна в сравнение с други в страната. Натоварване с цинк до 1 път над ПДК е установено за територията на област Габрово и Търново (в подповърхностния почвен слой).

Според изследванията на Изпълнителната агенция по околна среда върху оценката на ерозионния риск за територията на страната през 2006 г. става ясно, че площите, подложени на умерен и умерен до висок ерозионен риск вследствие на водоплощна ерозия значително се увеличават в сравнение с предходни години и като обща площ са оценени на 2 010 223 ha. Данните за Северен Централен район показват, че висок до много висок действителен риск (над 40 тона от ха за година количество ерозирала почва) от площна ерозия съществува в южните сектори на областите Русе и Разград. Явлението засяга цялата площ на област Габрово, (близо 24 % от територията е засегната от явлението), което може да се обясни с комплексното влияние на ландшафтоформиращите фактори в Предбалкана (разнообразен релеф в неустойчиви на денудация скални материали и вариации в режима на климатичните елементи под влияние на орографски извалявания или ветрова циркулация, породена от местната орография). Допълнителен фактор, задълбочаващ деструктивните процеси е високото антропогенно натоварване на ландшафтите в обезлесени повърхности или при практикуване на пасищно животновъдство.

В района се наблюдава повишена чувствителност на ландшафтите по отношение на ветрова ерозия, особено в северните сектори при по-висока степен на откритост на терена и отсъствие на горска покривка. С най-висок относителен риск е територията на областите Русе, Силистра, Разград (50- 60 % от площите), следвани от Велико Търново (40- 50 % от площите).

Процесите на засоляване на почвите се наблюдават на територията на област Русе и в придунавските сектори на област Велико Търново, където проблемите се дължат на хидроморфни различия и подтиснати условия на дренаж при ливадните, алувиално-ливадните и ливадно-блатните почви в речно-долинните и низинни ландшафти.

Съгласно Националната мониторинговата програма на МОСВ на територията на РИОСВ–В. Търново, са обособени 25 бр. постоянни пунктове за почвен мониторинг. Близо 30% от извършеното пробонабиране през 2008г. е за анализ на показателя „вкисляване на почвите”. Няма информация за наднормено съдържание на тежки метали в почвата.

В края на 2008 г. съгласно одобрен проект на община Стражица, финансиран от МОСВ, е започнало събирането и временното съхраняване на забранени и негодни за употреба пестициди от три населени места на общината. Като потенциално опасни обекти, складовете за забранени и залежали пестициди са под непрекъснатия контрол на специалистите от РИОСВ, Гражданска защита и общините. Временното и контролирано съхраняване на старите и излезли от употреба пестициди на територията на общините ще продължи до изграждането на  Национален център за третиране на опасни отпадъци. По данни на РИОСВ–В. Търново в общините Павликени и Полски Тръмбеш все още има новооткрити, залежали и негодни за употреба пестициди. Двете общини са представили проекти в ПУДООС при МОСВ и се очаква тяхното финансиране.

На територията на областите Русе, Разград и Силистра контролната дейност по опазване почвите се извършва от РИОСВ-Русе. За разглеждания период са извършени контролни проверки и са дадени предписания за почистване на замърсени терени, поддържане в правилна експлоатация на пречиствателни съоръжения, изграждане на торища, проверки на подадени жалби, свързани със замърсяване на терени с торови маси, отглеждане на животни в регулацията на населените места, липса на съоръжения за поемане и обезвреждане на течните и твърди торови маси, водене на добри практики за земеползване, във връзка с изискванията на екологичното законодателство.

Превантивен и текущ контрол е извършен на животновъдни обекти, собственици и ползватели на земеделски земи, за спазване изискванията на Правилата за добри земеделски практики. Последващ контрол е осъществен на обектите с почвен мониторинг на основание чл. 29, ал. 2 от Закона за почвите. Локални пунктове за почвен мониторинг са заложени в комплексните разрешителни на „Оргахим” АД, „Русенска корабостроителница” АД и „ТЕЦ - Русе” АД.

Контролира се и безопасното съхраняване на залежалите растително защитни препарати на територията на областите Русе и Разград. Все още не е разрешен проблемът със залежалите пестициди в област Силистра.

Биоразнообразие и защитени природни територии

Контролът на 46 защитени територии в териториалния обхват на Търновска и Габровска области се осъществява от РИОСВ – В.Търново. Съгласно годишния Доклад за състоянието на околната среда за 2008 г. на инспекцията продължава работата по изготвяне на документацията и заповедите за обявяване на 9 защитени зони по Директивата за птиците: “Комплекс Беленски острови”, “Априлци”, “Вардим”, “Котленска планина”, “Рибарници Хаджи Димитрово”, “Велчево”, “Свищовско-Беленска низина”, “Деветашко плато” и “Обнова”. Осъществен е необходимия контрол по Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони по отношение на инвестиционни предложения за строителство или промяна на предназначението на земята в или в близост до защитена зона от НАТУРА 2000. По-значими такива са проектите за автомагистрала “Хемус” и Регионалното депо за неопасни отпадъци.

Успешно е завършен последния етап от осъществяването на проект “Възстановяване на влажни зони и редуциране на замърсяването” на територията на Природен Парк “Персина”, финансиран от Световна банка. За последната година РИОСВ-В.Търново е оказало съдействие при изработването на Концепциите за зелени инфраструктури и екокоридори за общините Велико Търново и Лясковец. Предстои същите да залегнат в основата на изготвянето на Общите устройствени планове на тези общини.

РИОСВ - Русе осъществява контрол на 40 защитени територи в обхвата на областите Русе, Силистра и Разград, сред които поддържан резерват „Сребърна”, резерват „Бели Лом” и природен парк „Русенски Лом”. По Закона за защитените територии от всички извършени проверки за последната година над 80 % са в ПР „Сребърна”.

Във връзка с писмо на МОСВ с изх. № 05 -08-5987 от 25.09.2007 г. относно изпълнението на дейностите по Споразумение № РД 50-178 от 2003 г. между МОСВ и МЗХ са извършени  проверки на Общински служби „Земеделие” и Служби по кадастъра по отразяване границите на защитените територии в картата на възстановената собственост (КВС). В тази връзка е проведено уточняване на границите на природна забележителност „Големият Юг” - землище Разград  и защитена местност „Ломия” - землище с. Кривня, с. Ветово, област Русе и гр. Цар Калоян, Разградска област.

Провежданият контрол е позволил да бъдат направени предложения за актуализиране на площите защитени територии и за актуализиране на режима на дейностите. Проведена е и комисия за обявяване на нова защитена територия - защитена местност „Рибарници Мечка”, по предложение на СНЦ „Зелени Балкани”.

Съгласно Правилника за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитени територии – изключителна държавна собственост, са проведени необходимите работни срещи във връзка с пожарното обезопасяване на резерватите „Сребърна” и „Бели Лом”.

През 2008 г. са стартирали процедурите по обявяване на защитени зони по Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици, които на територията на РИОСВ - Русе са 11. Сред тях са „Ломовете”, „Рибарници Мечка”, „Сребърна”, „Хърсовска река”, „Лудогорие”, „Комплекс Калимок”, „Остров Пожарево”, „Гарвански блата”, „Блатото Малък Преславец”.

Във връзка с инвестиционни предложения са изготвени становища по инвестиционни предложения и стартирани процедури по извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

В съгласие със Закона за биологичното разнообразие е осъществявен необходимият контрол върху плантациите за култивирано отглеждане на редки и защитени лечебни растения, проведени са разяснителни кампании относно значението на диворастящите цветни растения за поддържането на екологичното равновесие и вредата от събирането на диворастящи цветни растения с търговска цел. В сравнение с предходните години е установена тенденция към намаляване на нарушенията в регистрираните билкозаготвителни пунктове. Реализира се контрол в съгласие с  изискванията на чл. 70 от ЗБР и Регламент 338/97 на Съвета за защитата на видове от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях.

Отпадъци

Съгласно анализите към проекта на Национална стратегия за околна среда 2009-2018 г. в Северния централен район се наблюдава слабо изразена тенденция към трайно намаляване на общите количества отпадъци. Количествата битови отпадъци, отнесени към обслужваното население, се запазват сравнително постоянни - около 500 kg/жител годишно. От общото количество на събраните битови отпадъци в страната 15,3% са събрани в Северния централен район (Регионален одит, 2008). Най-много депа за битови отпадъци функционират в областите Русе, ВеликоТърново и Габрово. Относителният дял на населението, обслужено със сметосъбиране, в три от областите в района- Силистра, Разград и ВеликоТърново е по-малък от средния за страната -87,8 %.

Според Докладът за състоянието на околната среда за 2008 г. на РИОСВ-Велико Търново битовите отпадъци в област Велико Търново и област Габрово на контролираната от инспекцията територия се обезвреждат чрез депониране на 11 общински депа за битови отпадъци. Мониторингът показва, че основните проблеми при тяхната експлоатация продължават да са процесът на горене на депата и изчерпването на техния капацитет. Предстои да бъде преустановена експлоатацията на съществуващите общински депа за битови отпадъци след въвеждането в експлоатация на съответните регионални депа (съгласно изискванията на Наредба № 8/24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци). На територията на РИОСВ-Велико Търново в експлоатация е едно регионално депо за битови, строителни, производствени и опасни отпадъци в гр.Севлиево, което обслужва общините Севлиево, Дряново и Сухиндол. Още две депа за битови отпадъци предстои да бъдат изградени на територията, контролирана от инспекцията, а именно: за регион Велико Търново (което ще обслужва общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Стражица, Елена и Златарица) и за регион Габрово (предназначено за нуждите на общините Габрово и Трявна).

Резултатите от провежданият от РИОСВ – Велико Търново контрол показват, че 88,77 % от общия брой на населението на ВеликоТърновска и Габровска области са обхванати в системата на организираното сметосъбиране и сметоизвозване. Със 100 % въведено организирано събиране на твърди битови отпадъци се отличават общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Златарица, Севлиево и Трявна. Общини Полски Тръмбеш, Павликени и Сухиндол нямат въведено организирано сметосъбиране и сметоизвозване в малките населени места (села).

През 2008 г. на територията на РИОСВ–В.Търново са закрити 108 броя нерегламентирани сметища. Тук функционират две депа за строителни отпадъци: депото на община Велико Търново, (в землището на с. Леденик) и депото за строителни отпадъци в община Лясковец (местност “Таньова могила”). Всички останали общини депонират генерираните строителни отпадъци на депата за битови отпадъци. Основните проблеми, свързани с този вид отпадъци, са неконтролираното изхвърляне на строителни отпадъци от гражданите и фирмите, което води до формиране на нерегламентирани сметища главно на входовете и изходите на населените места и замърсяване на зелените площи в самите населени места.

- Две клетки за опасни отпадъци се експлоатират на регионално депо Севлиево, а три клетки са с преустановена експлоатация. Изградено е депо за опасни, производствени и строителни отпадъци на “Свилоза” АД, гр. Свищов и предстои въвеждането му в експлоатация.

За последната година в РИОСВ – Велико Търново са утвърдени и/или съгласувани 106 броя фирмени програми за управление на отпадъците. Извършени са необходимите проверки на фирми и предприятия, които са регистрирани на територията на РИОСВ – Велико Търново и се явяват вносители или производители на опаковани стоки. На територията на 14 – те общини, влизащи в обхвата на контролната дейност на инспекцията, са въведени системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Експлоатират се и  два броя инсталации за сортиране на отпадъци от опаковки – на територията на община Горна Оряховица и община Габрово.

Контролът по обезвреждането на болнични отпадъци проведен в обхвата на РИОСВ – Велико Търново показва, че всички болници имат сключени договори с лицензирани фирми, които събират и транспортират генерираните болнични отпадъци до инсинератора за изгаряне на болнични отпадъци в Александровска болница, гр. София.

Според данните от прилагания контрол на РИОСВ–Русе за периода 2001–2008 г. населението, обхванато от системата за организирано сметосъбиране в Русенска, Силистренска и Разградска области, е достигнало приблизително 83%. Девет от контролираните от РИОСВ–Русе общини са разработили проекти за разполагане и закупуване на контейнери и техника за събиране и транспортиране на битови отпадъци за финансиране, под формата на кредит от ПУДООС. Това са общините Алфатар, Кайнарджа, Завет, Самиул, Дулово, Силистра, Исперих, Кубрат и Бяла.

Контролът по изграждането и експлоатацията на регионалните депа показва, че за последната година депо „Русе” (проектирано да приема битови, строителни, производствени и опасни отпадъци ) е приемало отпадъци само от общините Иваново, Сливо поле и Русе. Предстои въвеждането на системи за организирано сметосъбиране и в останалите общини (Ветово и Тутракан) и транспортиране на техните отпадъци до депото за обезвреждане. Регионално депо „Силистра” ще обслужва община Силистра съвместно с общините Кайнарджа, Ситово, Дулово, Алфатар и Главиница. Депото приема битови, строителни и производствени отпадъци. За анализирания период депото е приемало отпадъци само от общините Силистра и Алфатар.

През 2007 г. успешно е финализирано изграждането на регионално депо за битови строителни и производствени отпадъци на град Разград. В процедура е въвеждането му в експлоатация. Депото ще обслужва общините Разград, Цар Калоян, Самуил, Завет, Кубрат, Исперих и Лозница. Извършени са предварителни проучвания на площадка за разполагане на Регионално депо – Бяла (Борово), което ще обслужва община Борово, съвместно с общините Бяла, Ценово, Две могили, Опака и Полски тръмбеш.

В Доклада за състоянието на околната среда за 2008 г. на РИОСВ – Русе се посочва, че през периода 2001 – 2008 г. на територията на инспекцията са закрити около 766 броя нерегламентирани сметища.

Реализираният контрол по отношение на болничните отпадъци показва, че  от началото на 2007 година всички лечебни заведения в Русе, Разград, Силистра, Исперих и Дулово са сключили договори за транспортиране и предаване на опасните си отпадъци за обезвреждане в инсталации, отговарящи на нормативните екологични изисквания. През последната година са въведени в експлоатация автоклави за обезвреждане на опасни болнични отпадъци в МБАЛ-Силистра и МБАЛ-Русе. Очаква се с въвеждането в експлоатация на Регионално депо-Русе, което има изградени две клетки за опасни отпадъци, община Русе да намери решение за проблема с негодните пестициди и тяхното крайно обезвреждане.

Шум и вибрации, Вредни физични фактори

Обект на контрол от РИОСВ – В. Търново са промишлени инсталации, разположени в близост до населени места, жилищни квартали и зони със специални изисквания за защита от шум на територията на инспекцията (в град В.Търново - “ Топлофикация - ВТ ” АД, „ Терем Ивайло ” ЕООД; в град Горна Оряховица – „ Захарни заводи ” АД; в град Севлиево -  „ СИБИ ” ООД, „ Идеал Стандарт – Видима ” АД (площадка с. Градница и площадка гр.Севлиево); в град Свищов - „ ТЕЦ Свилоза ” АД, ” Свилоза Ярн ” ЕООД, „ Свилоцел ” ЕАД).

По утвърден график се извършват необходимите измервания на шум в промишлени обекти, съгласно методиката за ”Определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне на нивото на шума в мястото на въздействие”. Резултатите от измерванията не са установили наднормени нива на шум от дейността на контролираните промишлени инсталации.

Контролираните обекти в териториалния обхват на РИОСВ-Русе са ПЧКФ „Арда Русе” ООД - гр. Русе, „Спарки” АД - гр.Русе, „Евродом” ЕООД - гр. Русе – Площадки № 1 и № 2, „Хан Аспарух” АД - гр.Исперих и „Оргахим” АД – източна площадка. Наблюденията не са констатирани отклонения от нормативните изисквания (Приложение 2 към Наредба 6/2006г.) с изключение на ПЧКФ „Арда Русе”. Срещу дружеството са предприети съответните административно – наказателни мерки.

IV. Предложения за мерки/индикатори в Актуализирания документ за изпълнение на РЕГИОНАЛен ПЛАН за развитие на Северен централен район (2007-2013) съгласно становище по ео № 4-2/2005 год. НА МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ за наблюдение и оценка на влиянието върху околната среда в процеса на прилагането му

С оглед организирането на по-ефективно действаща система за наблюдение  и оценка на въздействието върху околната среда в резултат на изпълнението на Регионалния план за развитие на Сeверен централен район (2007-2013) считаме за подходящо прилагането на мерки/индикатори, които да отчитат комплексното въздействие върху околната среда и да дават възможност за оценка на стратегическо ниво.

С оглед на  натрупания опит и резултатите от проучванията, осъществени в рамките на проекта „Конвенциите от Рио”, важен приоритет за МРРБ е отчитането на екологичните аспекти на въздействието на регионалния план за развитие върху околната среда да се концентрира върху интегрирането на глобалните екологични проблеми в процеса на стратегическото планиране на интегрираното  регионално и местно развитие. За целта се предлагат седем ключови мерки/индикатори, които имат интегрален характер и могат да служат за изготвяне на комплексна оценка по отношение на въздействието върху околната среда и нейните компоненти. Посочените мерки/индикатори са адаптирани към  документите за стратегическо планиране на регионалното и местно развитие и на база на наблюдението  може да се изготвят препоръки  по отношение политиката за развитие на съответното териториално ниво. Изискванията относно прилагането на тези мерки и свързаните с тях индикатори вече са включени в „Методическите указания за актуализиране на действащите стратегии и планове за регионално и местно развитие -2009 година”, одобрени от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Във връзка с въвеждането  им МРРБ в последните три години проведе серия от обучения на представители на администрацията на  национално, регионално и местно ниво с цел развитие на административния капацитет и към момента са налични подходящи условия за прилагането на мерките/индикаторите.

Стратегическият характер на мерките/индикаторите дава възможност за обратна връзка по отношение необходимостта от промяна в стратегията за развитие на района. За избраните индикатори МРРБ разполага с разработени паспорти и методология за изчисляване, както и с разработен софтуерен инструмент, базиран на използване на ГИС технология.  В процес на изготвяне са паспортите на седмия и осмия индикатор по мярка „Наблюдение на степента на изпълнение на националните цели по отношение на използването на възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност”.

Паспортите на  седем от индикаторите, съдържащи по-подробна информация за тях са приложени към доклада.

| Компоненти и фактори на околната среда | Мерки | Индикатори | Срокове | Отговорност |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Въздух | Наблюдение на емисиите на парникови газове | Емисии на парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент) на жител от населението | ежегодно | МРРБ, ИАОС, МОСВ, НСИ |
|  | Наблюдение на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи с екологично предназначение | Разходи за дълготрайни материални активи с екологично предназначение | ежегодно | МРРБ, НСИ |
|  |  | Разходи за дълготрайни материални активи с екологично предназначение на човек от населението | ежегодно | МРРБ, НСИ |
|  | Наблюдение на степента на изпълнение на националните цели по отношение използването на възобновяеми енергийни изпочници и енергийна ефективност | Количество на произведената енергия от ВЕИ | ежегодно | МИЕТ |
|  |  | Спестена енергия в резултат на прилагане на мерки за енергийна ефективност | ежегодно | АЕЕ |
| Повърхностни и подземни води | Наблюдение на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи с екологично предназначение | Разходи за дълготрайни материални активи с екологично предназначение | ежегодно | МРРБ, НСИ |
|  |  | Разходи за дълготрайни материални активи с екологично предназначение на човек от населението | ежегодно | МРРБ, НСИ |
|  | Наблюдение на степента на изпълнение на националните цели по отношение използването на възобновяеми енергийни изпочници и енергийна ефективност | Количество на произведената енергия от ВЕИ | ежегодно | МИЕТ |
|  |  | Спестена енергия в резултат на прилагане на мерки за енергийна ефективност | ежегодно | АЕЕ |
| Земи и почви | Наблюдение на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи с екологично предназначение | Разходи за дълготрайни материални активи с екологично предназначение | ежегодно | МРРБ, НСИ |
|  |  | Разходи за дълготрайни материални активи с екологично предназначение на човек от населението | ежегодно | МРРБ, НСИ |
|  | Наблюдение и оценка на териториите с висок риск на ерозия | Дял от територията на териториалната единица с висок риск от ерозия | ежегодно, а изходната информация от CORINE земно покритие се актуализира на 5 години | ИАОС; Проект “Изграждане на капацитет за устойчиво управление на земите” (УУЗ). |
| Биоразнообразие и защитени природни територии | Наблюдение на изменението на размера на антропогенно натоварените територии в района | Относителен дял на антропогенно натоварените територии (инфраструктура, селища, промишлени обекти) | 5-10 години за CORINE земно покритие; при настъпила промяна - данни от Агенцията по геодезия, картография и кадастър | МРРБ, ИАОС; Агенция по геодезия, картография и кадастър |
|  | Наблюдение на изменението на размера на горските, земеделските и урбанизираните територии | Съотношение между горските, земеделските и урбанизираните територии | 5-10 години за CORINE земно покритие; Агенция по геодезия, картография и кадастър- при промяна на данни, Държавната агенция по горите- на 10 години | МРРБ, ИАОС; Агенция по геодезия, картография и кадастър, МЗХ, Държавна агенция по горите |
|  | Наблюдение на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи с екологично предназначение | Разходи за дълготрайни материални активи с екологично предназначение | ежегодно | МРРБ, НСИ |
|  |  | Разходи за дълготрайни материални активи с екологично предназначение на човек от населението | ежегодно | МРРБ, НСИ |
| Отпадъци | Наблюдение на емисиите на парникови газове | Емисии на парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент) на жител от населението | ежегодно | МРРБ, ИАОС, МОСВ, НСИ |
|  | Наблюдение на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи с екологично предназначение | Разходи за дълготрайни материални активи с екологично предназначение | ежегодно | МРРБ, НСИ |
|  |  | Разходи за дълготрайни материални активи с екологично предназначение на човек от населението | ежегодно | МРРБ, НСИ |
| Шум и вибрации | Наблюдение на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи с екологично предназначение | Разходи за дълготрайни материални активи с екологично предназначение | ежегодно | МРРБ, НСИ |
|  |  | Разходи за дълготрайни материални активи с екологично предназначение на човек от населението | ежегодно | МРРБ, НСИ |

Приложение

Технически паспорти

на 7 стратегически индикатора за интегриране на глобалните цели по околна среда в регионалното планиране

ИНДИКАТОР 1: Относителен дял на антропогенно натоварените територии

(инфраструктура, селища, промишлени обекти)

1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1 Целева област

Биологично разнообразие

1.2 Ключов политически въпрос, адресиран от индикатора

В кои региони/ общини е налице засилено антропогенно натоварване, причиняващо деградация на естествените местообитания/ ускоряване загубата на биологично разнообразие и какви промени в регионалното планиране налага това?

1.3 Дефиниция на индикатора

Индикаторът показва относителния дял/ процента на антропогенно натоварените територии от общата площ на дадена териториална единица (община, регион, държава).

1.4 Контекст

Унищожаването, увреждането и фрагментацията на природните местообитания са едни от основните причини за ускоряването на процеса на загуба на биологично разнообразие в световен мащаб. Урбанизирането и антропогенното натоварване на нови територии е основният механизъм, чрез който все повече местообитания биват директно унищожавани, увреждани или застрашавани от човешката дейност.

Застрояването или изграждането на туристическа и др. инфраструктура (ски писти, голф игрища, МВЕЦ) във все повече чувствителни територии (включително защитени територии, зони от НАТУРА 2000, редки и уязвими местообитания и екосистеми като влажни зони, поречия, гори и др.) се превръща във все по-сериозен проблем за България през последните години. Липсата на индикатори, измерващи или определящи допустимите степени на урбанизиране или антропогенно натоварване в различните териториални единици/ нива за планиране до голяма степен възпрепятства определянето на мащабите, скоростта и обхвата на тези процеси, и съответно разработването и прилагането на адекватни управленски политики.  Ето защо, въвеждането на подобен индикатор ще подпомогне мониторинга на тези процеси и ще даде възможност за планирането на адекватни мерки за регулиране на негативните процеси на различните нива на планиране посредством законодателни и др. инициативи.

Индикаторът „Относителен дял на антропогенно натоварените територии (инфраструктура, селища, промишлени обекти)” е предложен в резултат на експертно проучване,проведено в рамките на Проект „Конвенциите от Рио”. В проучване, приоритетът на индикатора е определен като „ключов”, а териториалното му ниво - като „регионално, локално”. Предлаганият индикатор е утвърден за използване в статистическата практика на Евростат и е част от стандартните статистически индикатори в общоевропейския проект Urban Audit. Индикаторът се използва във всички страни, където има покритие с данни от проекта CORINE земно покритие и може да бъде използван за оценка степента на антропогенно натоварване на локално, регионално и национално нива.

При осъществяване на периодичен мониторинг индикаторът дава възможност за представяне на моментното състояние във всяка териториална единица, проследяване трендовете и динамиката на развитие в процесите на урбанизация на съответните териториални нива, както и сравняване с трендовете за развитие на европейско ниво. На тази основа могат да бъдат актуализирани и провеждани съответните национални и регионални политики за планиране и регионално развитие с цел спиране загубата на биологично разнообразие съгласно международните ангажименти, поети от страната ни по Конвенцията за биологичното Разнообразие.

1.5 Връзка на индикатора с целевата област

Антропогенното въздействие върху територията е адресирано в Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие, ратифицирана от Р България, и е безспорно в основата на загубата на биологично разнообразие. Унищожаването, фрагментацията или увреждането на естествените местообитания от човешката дейност е една от основните причини за намаляването на биологичното разнообразие. Поради това увеличаването или намаляването на площите с антропогенно натоварване индиректно може да се счита като измерител на биоразнообразието.

Съгласно Глобалния стратегическия план за Конвенцията за биологичното разнообразие, страните членки се обвързват с по-ефективното и последователно приложение на трите цели на Конвенцията, за постигането на значително забавяне на сегашната скорост на загуба на биоразнообразие в световен, регионален и национален план през 2010 год. След приемането на Стратегическия план, Конференцията на страните изготви рамка, улесняваща процеса на оценка на напредъка за постигане на заложената цел за 2010 г. Рамката включва седем целеви области като по-долу са представени три от тях, имащи пряко отношение към забавяне скоростта на загуба на биоразнообразие и предложения индикатор:

- Намаляване степента на загуба на компонентите на биоразнообразието, включително: (1) биоми, хабитати и екосистеми; (2) видове и популации; и (3) генетично разнообразие;

- Справяне с основните заплахи за биоразнообразието, включително тези, възникващи от чужди инвазивни видове, промяната в климата, замърсяването и промяна в местообитанията;

- Поддържане интегритета на екосистемите и осигуряването на стоки и услуги предоставяни от биоразнообразието в екосистемите в подкрепа на благо съществуването на човечеството.

Индикаторът „Относителен дял на антропогенно натоварените територии” предоставя възможност за проследяване напредъка в трите целеви области и съответно за постигането на целта за забавяне на сегашната скорост на загуба на биоразнообразие в световен, регионален и национален план.

2. ИЗТОЧНИЦИ НА ДАННИ И МЕТОДОЛОГИЯ

2.1 Наличност на данни (в България и на международно ниво)

На международно ниво като отправна точка за сравнителни анализи могат да се ползват данните на Eurostat, които са статистически достоверни, но непълни за всички страни/ години. Съгласно класификацията на Eurostat индикаторът се отнася до „застроени и свързани с тях земи”, дефинирани в съвместния въпросник на Eurostat/OECD като: жилищни площи (3.1); индустриални площи (3.2); кариери, рудници и мини (3.3); търговски площи (3.4); площи, използвани за обществени услуги (3.5); площи със смесено ползване (3.6); площи, използвани за транспорт и комуникации (3.7); за техническа инфраструктура (3.8); рекреационни и други открити площи (3.9). Разпръснати селскостопански постройки, дворове и пристройки не са включени. Общата статистика на Eurostat, налична онлайн2 дава информация за индикатора на национално ниво в държавите членки на ЕС, като изключва данни за следните категории: 3.5, 3.6, 3.8 и 3.9.

Достъпните онлайн данни на Eurostat обхващат само част от страните членки на ЕС като включват информация на национално ниво за три базови години: 1990, 1995 и 2000 г. Тъй като различните държави предоставят информация за индикатора по различно време, последната налична актуализация на данните е от 19.12.2003 г. Мерната единица е км2 като за някои държави липсва информация за всички години, което затруднява определянето на трендове и усредняването на стойности съответно за ЕС15 и ЕС27. В базата данни напълно липсва информация за България по този индикатор.

На национално ниво липсват обработени и систематизирани данни за индикатора в готов вид. Като цяло, възможните източници за осигуряване на статистически достоверни изходни данни за изчисляване стойностите на индикатора за отделни териториални единици са два:

- CORINE Земно покритие (ИАОС) - изходните данни за изчисляване на индикатора за територията на страната, общините областите и районите от ниво 2 в страната са налични от реализирания проект – CORINE Земно покритие за следните базови години: 1990 и 2000 и 2006 г. Данните се предоставят от ИАОС/ЕЕА на потребителите след заявка в цифров вид, подходящ за работа в ГИС среда. На база тези данни могат да се направят тематични извадки и ГИС анализи за определени класове по типове трайно ползване на съответните територии от класификацията на CORINE.

Изходните данни се актуализират на всеки 5 години от Европейската агенция по околна среда и кореспондиращите институции в страните членки на ЕС (последната актуализация е от 2006 г). Данните се получават чрез компютърна и ръчна обработка на сателитни снимки, географски карти и друга помощна информация.

Въз основа на така извършената обработка, земното покритие са категоризира съобразно стандартна за ЕС номенклатура "CORINE земно покритие". Форматът за представяне на данните е ARC INFO, мащаб 1:100000, а геометричната и тематичната точност на CORINE Земно покритие е 85%.  Съгласно Номенклатурата на CORINE земно покритие, следните категории влизат в групата "Антропогенни обекти":

| Ниво 1 | Ниво 2 | Ниво 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.Антропогенни обекти | 1.1. Населени места | 1.1.1. Населени места с плътно застрояване |
|  |  | 1.1.2. Населени места със свободно застрояване |
|  | 1.2. Индустриални, търговски и транспортни обекти | 1.2.1. Индустриални или търговски обекти |
|  |  | 1.2.2. Пътно-шосейна и железопътна мрежи, и прилежащата им земя |
|  |  | 1.2.3. Пристанища |
|  |  | 1.2.4. Летища |
|  | 1.3. Мини, сметища и строителни обекти | 1.3.1. Кариери и открити рудници |
|  |  | 1.3.2. Сметища |
|  |  | 1.3.3. Строителни обекти |
|  | 1.4. Антропогенни неземеделски площи с растителност | 1.4.1. Зелени площи в населени места |
|  |  | 1.4.2. Места за спорт и отдих |

Тъй като това са основните типове на трайно земеползване, свързано с антропогенно натоварване на териториите тези класове земно покритие следва да се ползват при анализ и изчисляване на стойностите на индикатора.

- Агенция по геодезия, картография и кадастър – в рамките на проучване относно  ГИС източници на информация, имащи отношение към прилагането на Конвенциите от Рио в регионалното и териториално планиране, е установено, че Агенцията по кадастър разполага с работещи ГИС кадастър и база данни в необходимия формат, които могат да се ползват за изчисляване на индикатора. Съгласно политиката на Агенцията, част от информацията е класифицирана, а друга може да бъде представяна след заявление от частни потребители срещу заплащане.

За разлика от CORINE земно покритие, информацията от кадастъра е доста по-детайлна, точна и актуална поради по-големия брой на класовете обекти, които описват антропогенно натоварените площи и по-краткия период на актуализация (обновяват се при настъпила промяна).

На база класификатора за трайно предназначение на териториите, при изчисляване на индикатора могат да се ползват данни от следните категории (от кадастъра):

| Код | Наименование на територията |
| --- | --- |
| 1 | Урбанизирана територия |
| 2 | Територия на транспорта |
| 7 | Нарушена територия |

На база класификатора за начина на трайно ползване на поземлените имоти, при изчисляване на индикатора могат да се ползват данни от следните класове:

| Кодове | Наименование |
| --- | --- |
| 1000-1050 | 1. ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ ЗА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ |
| 1100-1210 | 2. поземлени имоти ЗА ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ и комплекси |
| 1300-1370 | 3. поземлени имоти за ОЗЕЛЕнени площи |
| 1400-1500 | 4. ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ ЗА СПОРТни обекти |
| 1600-1680 | 5. ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ ЗА КУРОРТНО-РЕКРЕАЦИОННИ ОБЕКТИ |
| 1700-1920 | 6. ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ И СКЛАДОВИ ОБЕКТИ |
| 2000-2040 | 7. ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ ЗА ОБЕКТИ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО |
| 2100-2310 | 8. ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ ЗА ДВИЖЕНИЕ И ТРАНСПОРТни обекти |
| 2400-2470 | 9. ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ ЗА СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПРОВОДИ |
| 3500-3560 | 18. ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ ЗА ДОБИВ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ |
| 3600-3680 | 19. Поземлени имоти, ЗАЕТИ ОТ ИНДУСТРИАЛНИ И БИТОВИ ОТПАДЪЦИ |
| 3700-3730 | 20. Поземлени имоти За деградирали земи |
| 3800-3810 | 21. ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ползване |

Данните от кадастъра са с по-висока точност, детайлност и актуалност в сравнение с тези от CORINE Земно покритие, но тяхното изчисляване е свързано с обработка на по-голям обем информация поради по-големия брой на класове и категории на съответните обекти, отнасящи се към антропогенно натоварените територии. Освен това,  към момента Агенцията по геодезия, картография и кадастър не разполага с данни за територията на цялата страна, като наличните изходни данни предимно са концентрирани около силно урбанизираните територии и райони в България.

Двете класификации до голяма степен се припокриват, както повечето класове земно покритие отговарят на съответни категории поземлени имоти. Някои класове от кадастъра например са по-специфични и не намират аналог само в една категория от класификацията на CORINE Земно покритие, което прави изготвянето на коректна таблица за съвместимост на двете класификации трудно изпълнимо.

Поради по-голямата си детайлност и точност, към момента в България за целите на регионалното планиране в урбанизираните територии се използва класификацията на кадастъра, докато CORINE Земно покритие се ползва основно за планиране в слабо урбанизирани райони (защитени територии, селскостопански или горски масиви, др.)

2.2 Период за събиране/ актуализация на данни

Наличните онлайн данни на ниво ЕС са актуализирани през период от 5 години, но липсват актуализирани данни за последния период (последна актуализация е извършена през 2003 г.)

Данните за CORINE земно покритие се предоставят от ЕЕА на ИАОС при актуализация, като наличните към момента данни са за 1990, 2000 и 2006 г. Обикновено обработката на изходните данни (сателитни изображения и др.) отнема доста време, което забавя актуализацията на информацията – последните данни за 2006 г. например са разпространени през 2008 г.

За разлика от CORINE земно покритие, данните на национално ниво от Агенция по геодезия, картография и кадастър се обновяват текущо - при настъпила промяна.

2.3 Мерни единици и примерни стойности

Използваните мерни единици за индикатора са квадратен километър (км2) – за изчисляване на площите и съответно процент (%) – за изчисляване относителния дял на антропогенно натоварените територии от площта на съответната териториална единица.

Индикативни стойности на европейско ниво – на база наличните онлайн данни могат да се определят средни стойности за процента на антропогенно натоварените площи от териториите на страните членки, за които има данни за всички години, включени в периода на отчет (1990-2000 г.) Липсата на по-скорошни данни, съчетана с динамиката на урбанизационните процеси през последните години поставят под въпрос актуалността на тези стойности.

- ЕС15 – на база наличните данни са направени изчисления за три държави, които показват следните средни стойности: водеща е Белгия с относителен дял на антропогенно натоварените територии през 2000 г. от 18.48%, следвана от Германия с 12.81% и Франция – с 7.70% антропогенно натоварени територии през 2000 г. И за трите държави е установен ясно изразен тренд за увеличаване стойностите на индикатора през отчетния период 1990-2000 г. (Виж Фиг. 1)

- ЕС27 – на база наличните данни са направени изчисления за три допълнителни „нови” държави-членки, които показват следните средни стойности: водеща е Чехия с относителен дял на антропогенно натоварените територии през 2000 г. от 10.27%, следвана от Словакия с 7.51% и Полша – с 6.57% антропогенно натоварени територии през 2000 г. И за трите държави са характерни по-ниски стойности на урбанизация в сравнение с „по-старите” страни членки, като е налице колебание на стойностите и липса на ясно изразено нарастване в процента на антропогенно натоварените площи през отчетния период 1990-2000 г. (Виж Фиг. 2)

Въз основа на тези данни, средният дял на антропогенно натоварените територии за ЕС15 през 2000 г. може да бъде индикативно определен като 13.00%, а на страните от ЕС27 – като 10.56%.

Индикативни стойности на национално ниво – на база ГИС анализи по данните от проекта CORINE земно покритие са изчислени стойности за всички общини в България (Приложение 1). На тази основа са изчислени средните стойности по общини, както и средна стойност на национално ниво.

В резултат на извършения анализ, като средна стойност на индикатора за ниво община е изчислена 5.29 % антропогенни натоварени площи от общинските територии в България. В дъното на класацията, с най-малко такива площи е община Сапарева Баня с 0.56 % следвана от община Батак с 0.57 %. Водеща в класацията е община Пловдив с 47.22 % антропогенно натоварени площи.

На национално ниво средната стойност на индикатора е изчислена като 5.03 % антропогенни натоварени площи от общата площ на страната.

Предложения за целеви стойности за България – интерпретацията и използването на индикатора в процеса на регионално планиране би имало смисъл ако се определят целеви (максимално допустими или прагови) стойности за всяка териториална единица. В рамките на настоящото задание такива стойности не могат да бъдат предложени, тъй като те са функция от много допълнителни фактори за всяка конкретна територия (гъстота на населението и демографски тенденции за развитие, богатство на биологично разнообразие, наличие и площ на защитени територии, наличие на промишленост и инфраструктурни обекти с национално значение).

Тъй като залагането на такива стойности може да породи сериозни конфликти с местни власти, инвеститори и др. заинтересовани страни, те следва да бъдат определени от експертен екип или междуведомствена комисия  индивидуално за всяка териториална единица на най-ниското ниво на планиране (община). На тази основа могат да бъдат определени максимално допустими стойности за всеки регион от ниво 2, които да залегнат в съответните стратегически документи или политики, свързани с регионалното планиране.

2.4 Възможности за измерване на индикатора

Основните възможности за измерване на индикатора са свързани с извършването на анализи в ГИС среда на база предоставени изходни данни в съответния формат. Изчисляването на индикатора може да бъде извършвано автоматично, чрез разработването на специализирани софтуерни инструменти към използвания основен ГИС софтуер (ArcView).

2.5 Използвана методология за събиране и анализ на данни

Стойностите за индикатора могат да бъдат получени чрез изчисляване от изходните данни, които грубо могат да се групират в три етапа:

- получаване и актуализиране на изходните данни за дадена териториална единица (община, регион, др.);

- изчисляване в ГИС среда на общата площ на антропогенно натоварените територии в определената териториална единица в км2 – на база данните от проекта CORINE земно покритие, и кадастъра;

- изчисляване дела на антропогенно натоварените територии в дадена териториална единица (община, регион, др.) в % на база изчислените площи в км2.

Методиката и алгоритмът на изчисление при различните изходни данни обаче следва да бъде различен, поради разликите в броя и спецификата на класовете, имащи отношение към антропогенно натоварените територии, както и ГИС операциите, които се извършват за техния анализ. Например – данните от CORINE земно покритие се отнасят основно до типа на трайно земеползване, докато данните от кадастъра имат директна връзка с териториалното деление на страната, типа собственост и др.

2.6 Предложения за подобряване в методологията и мониторинга на индикатора за различните нива на планиране

Разработването на специализирани програмни продукти или инструменти (tools) в ГИС среда за изчисляване стойностите на индикатора на различните териториални нива (на база изходните данни от CORINE земно покритие и кадастъра) ще улесни и ускори значително процеса по изчисляване и актуализиране на индикатора.

Както е описано по-долу в текста, въпреки че Индикатор 1 е определен като ключов индикатор в домейна „Биоразнообразие”, в този си вид той не дава връзка между допустимия процент на антропогенно натоварените територии в дадена териториална единица и нейното значение от гледна точка опазване на биологичното разнообразие. Ето защо, в ГИС базата данни за индикатора следва да бъде включен и ГИС слой с границите (полигони) на защитените зони от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000.

На тази основа, в методологията за изчисляване на индикатора следва да се включи като допълнителен етап „изчисляване площите от европейската екологична мрежа НАУРА 2000”, които да бъдат дадени съответно в квадратни километри и в проценти. Наличието на стойности по двата показателя (антропогенно натоварени и защитени територии) ще даде по-голяма яснота и възможност за интегриране в политиките за регионално планиране на мерки по опазване на установеното значимо биологично разнообразие за всяка конкретна териториална единица.

2.7 Правен и институционален анализ на индикатора

Мониторингът на индикатора в дългосрочен аспект зависи от създаването на ефективен механизъм за получаване, осъвременяване, обработка, съхраняване и анализ на данни. Тъй като и двата източника на изходни данни за индикатора са държавни институции, необходимите стъпки за осъществяването на дългосрочен мониторинг от страна на МРРБ могат да бъдат следните:

- организиране на междуведомствени срещи с представители на ИАОС и Агенцията по геодезия, картография и кадастър с цел изясняване на наличните ресурси възможностите за съвместна работа, свързана с мониторинг на индикатора на различните нива на планиране;

- сключване на междуведомствени споразумения за сътрудничество и обмен на информация, в които са описани механизмите, ангажиментите, сроковете и формата на предоставяните ресурси/ данни за провеждане на дългосрочен мониторинг на индикатора на различните нива на планиране.

3. ОЦЕНКА НА ИНДИКАТОРА

3.1 Основни предимства

Основните предимства на индикатора са свързани с възможностите за адекватно представяне на дела антропогенно натоварени територии, което позволява оценка на риска за деградация на естествените местообитания и процесите на загуба на биологично разнообразие. В страната е налице достатъчно достоверна и актуална информация (от ведомствени източници) за изчисляване на индикатора, определяне на трендове и извършване на сравнителни анализи на всички нива на териториално планиране.

Индикаторът се използва във всички страни, ползващи данните от CORINE земно покритие и дава възможност за добро визуално представяне на установените тенденции и процеси, както и за своевременна актуализация на данните. Съществува технологична възможност за разработването на софтуерни инструменти, което ще ускори значително процеса на обработка, изчисляване и актуализация на данните/ стойностите за индикатора.

3.2 Основни недостатъци

Наличните данни не могат да се ползват директно - следва да се извършват тематични анализи и изчисления в ГИС среда за получаване стойностите на индикатора за всяко ниво и териториална единица.

Въпреки че е посочен като ключов индикатор в домейн „биологично разнообразие” Индикатор 1 в този си вид не дава връзка между допустимия процент на антропогенно натоварените територии в дадена териториална единица и нейното значение от гледна точка опазване на биологичното разнообразие (наличие на защитени територии и зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000, наличие на редки, защитени и застрашени видове или екосистеми, наличие на промишлени обекти от национално значение, гъстота на населението и др.) Това прави трудно определянето на максимално допустими стойности на индикатора на всички нива и провеждането на адекватни управленски политики.

Спецификата на всяка територия налага изчисляване и определяне на целеви или максимално допустими стойности за най-ниските териториални единици (ниво община) на базата на което могат да се вземат управленски решения, свързани с регионалното планиране на местно, регионално и национално ниво.

3.3 Разходи, свързани с разработването, мониторинга и актуализирането на индикатора за целите по стратегическо планиране на МРРБ на национално, регионално и местно ниво

Потенциалните разходи, свързани с разработването, мониторинга и актуализирането на индикатора могат да бъдат разделени на няколко групи в съответствие с етапите на получаване и обработка на информацията:

- набавяне и осъвременяване на данни - тъй като и двата източника на изходни данни за изчисляване стойностите на индикатора на национално ниво са държавни институции, които биха могли да предоставят данните безплатно на база междуведомствени споразумения, разходи за набавяне на данни на този етап не се предвиждат;

- обработка и анализ на събраните данни – обработката на събраните данни с цел изчисляване на стойностите на индикатора следва да се извършва в ГИС среда от обучени експерти. Потенциалните разходи за обработка на изходните данни зависят от това на кой източник на данни ще се спре МРРБ. Обработката на данните от CORINE земно покритие изисква наличието на специализиран ГИС софтуер, хардуер и съответно специалисти, което е свързано с определени разходи за закупуване на софтуер, оборудване и обучение. При разработването на специализирани ГИС инструменти, анализът на събраните данни може да се извършва от служители на МРРБ след провеждане на обучение, без необходимост от осигуряване на допълнителни ресурси (разкриване на нови работни места или закупуване на оборудване). Поради факта, че в Агенцията по кадастъра са налице специализиран софтуер, техника и специалисти, агенцията би могла да обработва изходните данни и директно да предоставя на МРРБ стойности на индикатора на различни териториални нива (за които разполага с данни)с минимални или нулеви разходи.

- осъществяване на периодичен мониторинг, изготвяне и осъвременяване на база данни – тази дейност може да се извършва от служители на МРРБ след провеждане на обучение и не изисква допълнителни ресурси (разкриване на нови работни места или закупуване на оборудване). Базата данни може да бъде създадена в информационната среда на Access database без необходимост от закупуване на специализиран сървър или софтуер. За целта е необходимо да бъдат изпълнени следните условия:

1) сключване на междуведомствени споразумения с ИАОС и/или Агенцията по кадастър за предоставяне на информация (изходни данни);

2) разработване на специализирани софтуерни инструменти (работещи в ГИС среда) за изчисляване стойностите на показателя от изходните данни;

3) провеждане на обучение за експерти от МРРБ относно поддържане на базата данни и изчисляване стойностите на индикатора.

3.4 Графично представяне на индикатора

Към момента могат да бъдат предложени две опции за графично представяне на индикатора:

- за сравнителен анализ и определяне на трендове - графика с представяне на различните стойности на индикатора за различни териториални единици за определен период (Фиг. 1 и 2)

- за визуализация и площно представяне на индикатора – кръгова диаграма с представяне на процента антропогенно натоварени площи от общата площ на съответната териториална единица (Фиг. 3)

Фиг. 3 Антропогенно натоварени площи – България, 2006 г.

3.5 Интерпретация на индикатора за целите по стратегическо планиране на МРРБ на национално, регионално и местно ниво

Предложеният индикатор може да бъде интерпретиран за целите на МРРБ свързани с мониторинг относно степента на интегриране целите на Конвенциите от Рио в регионалното планиране на национално, регионално и местно ниво. За целите на планирането, индикаторът може да бъде използван след определянето на максимално допустими стойности (максимален дял/ процент на антропогенно натоварените територии) за всяка община.

Тези стойности следва да се определят след комплексна експертна оценка на всяка индивидуална територия от експертен екип или междуведомствена комисия. Оценката следва да включва анализ на следните фактори:

- наличие на ценно биоразнообразие – редки защитени видове, местообитания и екосистеми, защитени територии, зони от мрежата НАТУРА 2000 и тяхната площ;

- наличие на промишлени обекти от национално значение – електроцентрали, големи промишлени предприятия, рудници и др.

- гъстота на населението и тенденции за демографско развитие;

- съществуващ натиск и опасности за биоразнообразието в региона – увреждане или унищожаване на видове и местообитания, замърсяване, документирани закононарушения, големи инвестиционни проекти и др.

Спецификата на всяка територия налага изчисляване и определяне на максимално допустими стойности за индикатора за най-ниските териториални единици (ниво община). На следващия етап тези стойности могат да се легализират чрез законодателни актове или залагането им като целеви в ключови стратегически документи (регионални планове, програми, стратегии за развитие и др.)

На тази основа ще могат да бъдат вземани адекватни управленски решения, свързани с регионалното планиране на местно, регионално и национално ниво, а МРРБ ще може да провежда систематичен мониторинг и целенасочена политика за постигане на заложените цели.

4. ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

4.1 Резюме на техническата информация за индикатора

- Име: относителен дял на антропогенно натоварените територии (инфраструктура, селища, промишлени обекти)

- Статус: наличен

- Дефиниция: индикаторът показва относителния дял/ процента на антропогенно натоварените територии от общата площ на дадена териториална единица (община, регион, държава)

- Географско покритие: пан-европейски

- Времево покритие: след 1990 г.

- Честота на актуализиране: 5-10 години за CORINE земно покритие; при настъпила промяна - данни от Агенцията по геодезия, картография и кадастър

- Източници на данни: ИАОС; Агенция по геодезия, картография и кадастър

4.2 Възможност за интеграция с ГИС

Предоставянето на изходни данни от CORINE земно покритие и Агенцията по геодезия, картография и кадастър в подходящ формат (raster image, shp files) дава пълни възможности за интеграция и интерпретация на индикатора в ГИС среда.

4.3 Ползвани източници

- Доклад „Показатели за мониторинг на интеграцията на глобалните проблеми по околна среда в процеса на регионално развитие в България – Обща характеристика, д-р Александър Коцев, 2009 г.

- Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/environment/data/main_tables

- Конвенция за биологичното разнообразие, http://www.cbd.int/

- Стратегически план за Конвенцията за биологичното разнообразие, МОСВ

- „Консултация върху Уточняване и усъвършенстване на модела за оценка на водната ерозия”, Иван Николов, Светла Русева, Вихра Стефанова, 2006 г.

- Анкета „ГИС източници на информация, имащи отношение към прилагането на Конвенциите от Рио в регионалното и териториално планиране”, Мария Новакова

- http://www.eea.europa.eu/publications/COR0-landcover

- http://www.mrrb.government.bg

- www.urbanaudit.org/

- www.geographic.org

ИНДИКАТОР 2: Съотношение между горските, земеделските и урбанизираните територии

1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1 Целева област

Биологично разнообразие

1.2 Ключов политически въпрос, адресиран от индикатора

Какво е влиянието на различните типове земеползване върху биологичното разнообразие в дадена териториална единица? Каква част от горските и земеделските територии отнема процеса на урбанизация и какви промени в регионалното планиране налага това?

1.3 Дефиниция на индикатора

Индикаторът показва относителния дял/ процента на горските, земеделските и урбанизираните територии от общата площ на дадена териториална единица (община, регион, държава).

1.4 Контекст

Унищожаването, увреждането и фрагментацията на природните местообитания са едни от основните причини за ускоряването на процеса на загуба на биологично разнообразие в световен мащаб. Урбанизирането на нови територии, както и провеждането на неустойчиви горско и селскостопански практики са сред основните фактори, причиняващи унищожаване или увреждане на все повече видове и местообитания.

Застрояването или изграждането на туристическа и др. инфраструктура (ски писти, голф игрища, МВЕЦ) във все повече чувствителни територии (включително защитени територии, зони от НАТУРА 2000, редки и уязвими местообитания и екосистеми като влажни зони, поречия, гори и др.) се превръща във все по-сериозен проблем за България през последните години. От друга страна, неустойчивите селскостопански (интензивно и химизирано селско стопанство) или горскостопански практики (провеждане на голи сечи, унищожаване на старите гори, залесяване с моно култури и др.) също могат да причинят загуба на биоразнообразие.

Липсата на индикатори, измерващи или определящи допустимите степени на урбанизиране или съотношението между различните видове земеползване в различните териториални единици/ нива за планиране до голяма степен възпрепятства определянето на мащабите, скоростта и обхвата на тези процеси, и съответно разработването и прилагането на адекватни управленски политики.  Ето защо, въвеждането на подобен индикатор ще подпомогне мониторинга на тези процеси и ще даде възможност за планирането на адекватни мерки за регулиране на негативните процеси на различните нива на планиране посредством законодателни и др. инициативи.

Индикаторът „Съотношение между горските, земеделските и урбанизираните територии” е предложен в резултат на експертно проучване,проведено в рамките на Проект „Конвенциите от Рио”. В проучване, приоритетът на индикатора е определен като „ключов”, а териториалното му ниво - като „регионално, локално”. Предлаганият индикатор е базиран на няколко утвърдени за използване в статистическата практика на Евростат индикатори, свързани с типа земно покритие – урбанизирани територии, горски и селскостопански площи. Тези индикатори се използват във всички страни, където има покритие с данни от проекта CORINE земно покритие.

При осъществяване на периодичен мониторинг индикаторът дава възможност за представяне на моментното състояние във всяка териториална единица, проследяване трендовете и динамиката на развитие в процесите на урбанизация или типовете земеползване на съответните териториални нива, както и сравняване с трендовете за развитие на европейско ниво. На тази основа могат да бъдат актуализирани и провеждани съответните национални и регионални политики за планиране и регионално развитие с цел спиране загубата на биологично разнообразие съгласно международните ангажименти, поети от страната ни по Конвенцията за биологичното Разнообразие.

1.5 Връзка на индикатора с целевата област

Антропогенното въздействие върху територията посредством типа на земеползване в съответните площи е адресирано в Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие, ратифицирана от Р България, и безспорно е свързано със загубата на биологично разнообразие. Унищожаването, фрагментацията или увреждането на естествените местообитания от човешката дейност е една от основните причини за намаляването на биологичното разнообразие, поради което индикаторът индиректно може да се счита като измерител на биоразнообразието.

Съгласно Глобалния стратегическия план за Конвенцията за биологичното разнообразие, страните членки се обвързват с по-ефективното и последователно приложение на трите цели на Конвенцията, за постигането на значително забавяне на сегашната скорост на загуба на биоразнообразие в световен, регионален и национален план през 2010 год. След приемането на Стратегическия план, Конференцията на страните изготви рамка, улесняваща процеса на оценка на напредъка за постигане на заложената цел за 2010 г. Рамката включва седем целеви области като по-долу са представени три от тях, имащи пряко отношение към забавяне скоростта на загуба на биоразнообразие и предложения индикатор:

- Намаляване степента на загуба на компонентите на биоразнообразието, включително: (1) биоми, хабитати и екосистеми; (2) видове и популации; и (3) генетично разнообразие;

- Справяне с основните заплахи за биоразнообразието, включително тези, възникващи от чужди инвазивни видове, промяната в климата, замърсяването и промяна в местообитанията;

- Поддържане интегритета на екосистемите и осигуряването на стоки и услуги предоставяни от биоразнообразието в екосистемите в подкрепа на благо съществуването на човечеството.

Индикаторът „Съотношение между горските, земеделските и урбанизираните територии” предоставя възможност за проследяване напредъка в трите целеви области и съответно за постигането на целта за забавяне на сегашната скорост на загуба на биоразнообразие в световен, регионален и национален план.

2. ИЗТОЧНИЦИ НА ДАННИ И МЕТОДОЛОГИЯ

2.1 Наличност на данни (в България и на международно ниво)

На международно ниво като отправна точка за сравнителни анализи могат да се ползват данните на Eurostat, които са статистически достоверни, но непълни за всички страни/ години. Съгласно класификацията на Eurostat индикаторът се отнася до „застроени и свързани с тях земи”, „горски земи” и „земеделски земи”.

Достъпните онлайн данни на Eurostat обхващат само част от страните членки на ЕС като включват информация на национално ниво за различни базови години, при мерна единица км2. Наличните данни за трите основни типа ползване на територията се намират в различни таблици с различен географски обхват и период за актуализация на данните. Най-пълни са данните за антропогенно натоварените площи, които са част от проекта Urban Audit. Данните за горите обхващат почти всички страни, като в табличен вид са налични само за 1995 и 2000 г. Допълнителни подробни данни за периода 1995-2005 г. могат да се намерят в доклада на Eurostat „Forest statistics, 2007”. Данните за площите, заети от селското стопанство са налични само за няколко страни, като единствената година, в която са налични данни за почти всички от тях, даващи възможност за сравнителен анализ е 2001 г. Липсата на информация по трите показателя за всички държави и години затруднява определянето на трендове и усредняването на стойности съответно за ЕС15 и ЕС27.

На национално ниво липсват обработени и систематизирани данни за индикатора в готов вид. Като цяло, възможните източници за осигуряване на статистически достоверни изходни данни за изчисляване стойностите на индикатора за отделни териториални единици са два:

1) CORINE Земно покритие (ИАОС) - изходните данни за изчисляване на индикатора за територията на страната, общините областите и районите от ниво 2 в страната са налични от реализирания проект – CORINE Земно покритие за следните базови години: 1990 и 2000 и 2006 г. Данните се предоставят от ИАОС/ЕЕА на потребителите след заявка в цифров вид, подходящ за работа в ГИС среда. На база тези данни могат да се направят тематични извадки и ГИС анализи за определени класове по типове трайно ползване на съответните територии от класификацията на CORINE.

Изходните данни се актуализират на всеки 5 години от Европейската агенция по околна среда и кореспондиращите институции в страните членки на ЕС  (последната актуализация е от 2006 г). Данните се получават чрез компютърна и ръчна обработка на сателитни снимки, географски карти и друга помощна информация.

Въз основа на така извършената обработка, земното покритие са категоризира съобразно стандартна за ЕС номенклатура "CORINE земно покритие". Форматът за представяне на данните е ARC INFO, мащаб 1:100000, а геометричната и тематичната точност на CORINE Земно покритие е 85%.  Съгласно Номенклатурата на CORINE земно покритие, следните категории влизат в групите "Антропогенни обекти”, „Земеделски територии” и „Горски територии”:

| Ниво 1 | Ниво 2 | Ниво 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.Антропогенни обекти | 1.1. Населени места | 1.1.1. Населени места с плътно застрояване |
|  |  | 1.1.2. Населени места със свободно застрояване |
|  | 1.2. Индустриални, търговски и транспортни обекти | 1.2.1. Индустриални или търговски обекти |
|  |  | 1.2.2. Пътно-шосейна и железопътна мрежи, и прилежащата им земя |
|  |  | 1.2.3. Пристанища |
|  |  | 1.2.4. Летища |
|  | 1.3. Мини, сметища и строителни обекти | 1.3.1. Кариери и открити рудници |
|  |  | 1.3.2. Сметища |
|  |  | 1.3.3. Строителни обекти |
|  | 1.4. Антропогенни неземеделски площи с растителност | 1.4.1. Зелени площи в населени места |
|  |  | 1.4.2. Места за спорт и отдих |
| 2. Земеделски територии | 2.1. Обработваеми земи | 2.1.1. Ненапоявани обработваеми земи |
|  |  | 2.1.2. Оризища |
|  |  | 2.1.3. Обработваеми земи (комплексно култивирани) |
|  |  | 2.1.4. Обработваеми земи (принципно заети от земеделие) |
|  | 2.2. Пасища | 2.2.1. Пасища |
|  | 2.3. Лозя и овощни градини | 2.3.1. Лозя |
|  |  | 2.3.2. Овощни градини |
| 3. Горски територии | 3.1. Горски територии | 3.1.1. Широколистни гори |
|  |  | 3.1.2. Иглолистни гори |
|  |  | 3.1.3. Смесени гори |
|  | 3.2. Естествени ливади | 2.2.1. Естествени ливади |
|  | 3.3. Територии с рядка растителност | 3.3.1. Горски територии с храстова растителност |
|  |  | 3.3.2. Оголени скали |
|  |  | 3.3.3. Територии с рядка растителност |

Тъй като това са основните типове на трайно земеползване, свързани с индикатора тези класове земно покритие следва да се ползват при анализ и изчисляване на неговите стойности.

2) Агенция по геодезия, картография и кадастър – в рамките на проучване относно  ГИС източници на информация, имащи отношение към прилагането на Конвенциите от Рио в регионалното и териториално планиране, е установено, че Агенцията по кадастър разполага с работещи ГИС кадастър и база данни в необходимия формат, които могат да се ползват за изчисляване на индикатора. Съгласно политиката на Агенцията, част от информацията е класифицирана, а друга може да бъде представяна след заявление от частни потребители срещу заплащане.

За разлика от CORINE земно покритие, информацията от кадастъра е доста по-детайлна, точна и актуална поради по-големия брой на класовете обекти, които описват антропогенно натоварените площи и по-краткия период на актуализация (обновяват се при настъпила промяна). На база класификатора за трайно предназначение на териториите, при изчисляване на индикатора могат да се ползват данни от следните категории (от кадастъра):

| Код | Наименование на територията |
| --- | --- |
| 1 | Урбанизирана територия |
| 2 | Територия на транспорта |
| 3 | Земеделска територия |
| 4 | Горска територия |
| 6 | Защитена територия |
| 7 | Нарушена територия |

На база класификатора за начина на трайно ползване на поземлените имоти, при изчисляване на индикатора могат да се ползват данни от съответните класове за всеки тип територия, които са твърде многобройни и дават детайлна информация за типа на всеки имот.

Данните от кадастъра са с по-висока точност, детайлност и актуалност в сравнение с тези от CORINE Земно покритие, но тяхното изчисляване е свързано с обработка на по-голям обем информация поради по-големия брой на класове и категории на съответните обекти, отнасящи се към антропогенно натоварените територии. Освен това,  към момента Агенцията по геодезия, картография и кадастър не разполага с данни за територията на цялата страна, като наличните изходни данни предимно са концентрирани около силно урбанизираните територии и райони в България.

3) Министерство на земеделието и храните – структурите на министерството разполагат със собствени бази данни за земеделските имоти и горските територии. Държавната агенция по горите води регистър на горските територии, като границите на имотите (съгласно горскостопанското административно деление на страната) са съвмести с кадастъра в системата „АЛИС”. Данните са налични в .zem формат и е необходимо конвертиране за съвместимост с данните от CORINE Земно покритие. Наличната информация може да бъде осигурена на база междуведомствено споразумение.

2.2 Период за събиране/ актуализация на данни

Наличните онлайн данни на ниво ЕС са актуализирани през различни периоди а различните типове земеползване, като за горските територии например липсват актуализирани данни след 2000 г.

Данните за CORINE земно покритие се предоставят от ЕЕА на ИАОС при актуализация, като наличните към момента данни са за 1990, 2000 и 2006 г. Обикновено обработката на изходните данни (сателитни изображения и др.) отнема доста време, което забавя актуализацията на информацията – последните данни за 2006 г. например са разпространени през 2008 г.

За разлика от CORINE земно покритие, данните на национално ниво от Агенция по геодезия, картография и кадастър се обновяват текущо - при настъпила промяна. Данните от Държавната агенция по горите се обновяват на база Лесоустройствените проекти за всяка горскостопанска единица през 10 годишен период.

2.3 Мерни единици и примерни стойности

Използваните мерни единици за индикатора са квадратен километър (км2) – за изчисляване на площите и съответно процент (%) – за изчисляване относителния дял на антропогенно натоварените територии от площта на съответната териториална единица.

Индикативни стойности на европейско ниво – на база наличните онлайн данни от Доклада на Eurostat „Forest statistics, 2007”, както и изчислените средни стойности на антропогенно натоварените територии могат да се определят средни стойности в избрани 3 държави съответно на ниво ЕС15 и ЕС 27:

| Държава | Обща площ, km2 | Урбанизирани територии, % | Горски територии, % | Земеделски и други, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Белгия | 3053 | 18,48 | 22,9 | 58,62 |
| Германия | 35703 | 12,81 | 31,7 | 55,49 |
| Франция | 55150 | 7,7 | 31,4 | 60,9 |
| Чехия | 7887 | 10,27 | 34,3 | 55,43 |
| Полша | 31269 | 6,75 | 30 | 63,25 |
| Словакия | 4901 | 7,51 | 40,1 | 52,39 |
| България | 11099 | 5 | 33 | 67 |

Таблица 1. Съотношение между горските, земеделските и урбанизираните територии

в държави от ЕС 15 и ЕС 27

Като цяло на ниво ЕС27 според наличните данни от Доклада на Eurostat „Forest statistics, 2007”, процентът на горските територии от общата площ на съюза е 42.2%. Налице е ясно изразена тенденция на бавно нарастване процента на горските територии в съюза с 0.4% годишно.

Индикативни стойности на национално ниво – на база ГИС анализи по данните от проекта CORINE земно покритие са изчислени стойности за всички общини в България (Приложение 1). На тази основа са изчислени средните стойности по региони, както и средна стойност на национално ниво.

Предложения за целеви стойности за България – интерпретацията и използването на индикатора в процеса на регионално планиране би имало смисъл ако се определят целеви (максимално допустими или прагови) съотношения за всяка териториална единица. В рамките на настоящото задание такива стойности не могат да бъдат предложени, тъй като те са функция от много допълнителни фактори за всяка конкретна територия (гъстота на населението и демографски тенденции за развитие, богатство на биологично разнообразие, наличие и площ на защитени територии, наличие на промишленост и инфраструктурни обекти с национално значение).

Тъй като залагането на такива стойности може да породи сериозни конфликти с местни власти, инвеститори и др. заинтересовани страни, те следва да бъдат определени от експертен екип или междуведомствена комисия  индивидуално за всяка териториална единица на най-ниското ниво на планиране (община). На тази основа могат да бъдат определени максимално допустими стойности за всеки регион от ниво 2, които да залегнат в съответните стратегически документи или политики, свързани с регионалното планиране.

2.4 Възможности за измерване на индикатора

Основните възможности за измерване на индикатора са свързани с извършването на анализи в ГИС среда на база предоставени изходни данни в съответния формат. Изчисляването на индикатора може да бъде извършвано автоматично, чрез разработването на специализирани софтуерни инструменти към използвания основен ГИС софтуер (ArcView).

2.5 Използвана методология за събиране и анализ на данни

Стойностите за индикатора могат да бъдат получени чрез изчисляване от изходните данни, които грубо могат да се групират в три етапа:

- получаване и актуализиране на изходните данни за дадена териториална единица (община, регион, др.);

- изчисляване в ГИС среда на общата площ на антропогенно натоварените територии в определената териториална единица в км2 – на база данните от проекта CORINE земно покритие, и кадастъра;

- изчисляване дела на съответните типове територии в дадена териториална единица (община, регион, др.) в % на база изчислените площи в км2.

Методиката и алгоритмът на изчисление при различните изходни данни обаче следва да бъде различен, поради разликите в броя и спецификата на класовете, имащи отношение към антропогенно натоварените територии, както и ГИС операциите, които се извършват за техния анализ. Например – данните от CORINE земно покритие се отнасят основно до типа на трайно земеползване, докато данните от кадастъра и Държавната агенция по горите имат директна връзка с административно - териториалното деление, типа собственост и др.

2.6 Предложения за подобряване в методологията и мониторинга на индикатора за различните нива на планиране

Разработването на специализирани програмни продукти или инструменти (tools) в ГИС среда за изчисляване стойностите на индикатора на различните териториални нива (на база изходните данни от CORINE земно покритие и кадастъра) ще улесни и ускори значително процеса по изчисляване и актуализиране на индикатора.

Както е описано по-долу в текста, въпреки че Индикатор 2 е определен като ключов индикатор в домейна „Биоразнообразие”, в този си вид той не дава представа за оптималното съотношение на типовете земеползване от гледна точка опазване на биологичното разнообразие. Ето защо, в ГИС базата данни за индикатора следва да бъде включен и ГИС слой с границите (полигони) на защитените зони от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000.

На тази основа, в методологията за изчисляване на индикатора следва да се включи като допълнителен етап „изчисляване площите от европейската екологична мрежа НАУРА 2000”, които да бъдат дадени съответно в квадратни километри и в проценти. Наличието на стойности по всички показатели (антропогенно натоварени, земеделски, горски и защитени територии) ще даде по-голяма яснота и възможност за интегриране в политиките за регионално планиране на мерки по опазване на установеното значимо биологично разнообразие за всяка конкретна териториална единица.

2.7 Правен и институционален анализ на индикатора

Мониторингът на индикатора в дългосрочен аспект зависи от създаването на ефективен механизъм за получаване, осъвременяване, обработка, съхраняване и анализ на данни. Тъй като и двата източника на изходни данни за индикатора са държавни институции, необходимите стъпки за осъществяването на дългосрочен мониторинг от страна на МРРБ могат да бъдат следните:

- организиране на междуведомствени срещи с представители на ДАГ, ИАОС и Агенцията по геодезия, картография и кадастър с цел изясняване на наличните ресурси възможностите за съвместна работа, свързана с мониторинг на индикатора на различните нива на планиране;

- сключване на междуведомствени споразумения за сътрудничество и обмен на информация, в които са описани механизмите, ангажиментите, сроковете и формата на предоставяните ресурси/ данни за провеждане на дългосрочен мониторинг на индикатора на различните нива на планиране.

3. ОЦЕНКА НА ИНДИКАТОРА

3.1 Основни предимства

Основните предимства на индикатора са свързани с възможностите за адекватно представяне на дела различните типове земеползване в дадена териториална единица, което индиректно позволява оценка на риска за деградация на естествените местообитания и процесите на загуба на биологично разнообразие. В страната е налице достатъчно достоверна и актуална информация (от ведомствени източници) за изчисляване на индикатора, определяне на трендове и извършване на сравнителни анализи на всички нива на териториално планиране.

Индикаторът се използва във всички страни, ползващи данните от CORINE земно покритие и дава възможност за добро визуално представяне на установените тенденции и процеси, както и за своевременна актуализация на данните. Съществува технологична възможност за разработването на софтуерни инструменти, което ще ускори значително процеса на обработка, изчисляване и актуализация на данните/ стойностите за индикатора.

3.2 Основни недостатъци

Наличните данни не могат да се ползват директно - следва да се извършват тематични анализи и изчисления в ГИС среда за получаване стойностите на индикатора за всяко ниво и териториална единица.

Въпреки че е посочен като ключов индикатор в домейн „биологично разнообразие” Индикатор 1 в този си вид не дава връзка между допустимия процент на антропогенно натоварените територии в дадена териториална единица и нейното значение от гледна точка опазване на биологичното разнообразие (наличие на защитени територии и зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000, наличие на редки, защитени и застрашени видове или екосистеми, наличие на промишлени обекти от национално значение, гъстота на населението и др.) Това прави трудно определянето на максимално допустими стойности на индикатора на всички нива и провеждането на адекватни управленски политики.

Спецификата на всяка територия налага изчисляване и определяне на целеви или максимално допустими стойности за най-ниските териториални единици (ниво община) на базата на което могат да се вземат управленски решения, свързани с регионалното планиране на местно, регионално и национално ниво.

3.3 Разходи, свързани с разработването, мониторинга и актуализирането на индикатора за целите по стратегическо планиране на МРРБ на национално, регионално и местно ниво

Потенциалните разходи, свързани с разработването, мониторинга и актуализирането на индикатора могат да бъдат разделени на няколко групи в съответствие с етапите на получаване и обработка на информацията:

- набавяне и осъвременяване на данни - тъй като и трите източника на изходни данни за изчисляване стойностите на индикатора на национално ниво са държавни институции, които биха могли да предоставят данните безплатно на база междуведомствени споразумения, разходи за набавяне на данни на този етап не се предвиждат;

- обработка и анализ на събраните данни – обработката на събраните данни с цел изчисляване на стойностите на индикатора следва да се извършва в ГИС среда от обучени експерти. Потенциалните разходи за обработка на изходните данни зависят от това на кой източник на данни ще се спре МРРБ. Обработката на данните от CORINE земно покритие изисква наличието на специализиран ГИС софтуер, хардуер и съответно специалисти, което е свързано с определени разходи за закупуване на софтуер, оборудване и обучение. При разработването на специализирани ГИС инструменти, анализът на събраните данни може да се извършва от служители на МРРБ след провеждане на обучение, без необходимост от осигуряване на допълнителни ресурси (разкриване на нови работни места или закупуване на оборудване). Поради факта, че в ДАГ и Агенцията по кадастъра са налице специализиран софтуер, техника и специалисти, агенцията би могла да обработва изходните данни и директно да предоставя на МРРБ стойности на индикатора на различни териториални нива (за които разполага с данни)с минимални или нулеви разходи.

- осъществяване на периодичен мониторинг, изготвяне и осъвременяване на база данни – тази дейност може да се извършва от служители на МРРБ след провеждане на обучение и не изисква допълнителни ресурси (разкриване на нови работни места или закупуване на оборудване). Базата данни може да бъде създадена в информационната среда на Access database без необходимост от закупуване на специализиран сървър или софтуер. За целта е необходимо да бъдат изпълнени следните условия:

1) сключване на междуведомствени споразумения с ИАОС и/или Агенцията по кадастър за предоставяне на информация (изходни данни);

2) разработване на специализирани софтуерни инструменти (работещи в ГИС среда) за изчисляване стойностите на показателя от изходните данни;

3) провеждане на обучение за експерти от МРРБ относно поддържане на базата данни и изчисляване стойностите на индикатора.

3.4 Графично представяне на индикатора

Към момента могат да бъдат предложени две опции за графично представяне на индикатора:

- за сравнителен анализ - графика с представяне на различните стойности на индикатора за различни териториални единици за определен период – на Фиг. 1 за представени данни за Франция, Германия, Белгия, Чехия, Полша, Словакия и България по трите показателя: урбанизирани територии (УТ), горски територии (ГТ), земеделски и други територии (ЗТ):

Фиг. 1 Съотношение между горските, земеделските и урбанизираните територии в ЕС, 2005 г.

- за визуализация и площно представяне на индикатора – кръгова диаграма с представяне на процента различните типове земеползване от общата площ на съответната териториална единица (Фиг. 2)

Фиг. 2 Съотношение между горските, земеделските и урбанизираните територии – България, 2005 г.

3.5 Интерпретация на индикатора за целите по стратегическо планиране на МРРБ на национално, регионално и местно ниво

Предложеният индикатор може да бъде интерпретиран за целите на МРРБ свързани с мониторинг относно степента на интегриране целите на Конвенциите от Рио в регионалното планиране на национално, регионално и местно ниво. За целите на планирането, индикаторът може да бъде използван след определянето на оптимални стойности (процентно съотношение между горските, земеделските и антропогенно натоварените територии) за всяка община.

Тези стойности следва да се определят след комплексна експертна оценка на всяка индивидуална територия от експертен екип или междуведомствена комисия. Оценката следва да включва анализ на следните фактори:

- наличие на ценно биоразнообразие – редки защитени видове, местообитания и екосистеми, защитени територии, зони от мрежата НАТУРА 2000 и тяхната площ;

- наличие на промишлени обекти от национално значение – електроцентрали, големи промишлени предприятия, рудници и др.

- гъстота на населението и тенденции за демографско развитие;

- основни сектори от икономиката, определящи поминъка на местното население;

- съществуващ натиск и опасности за биоразнообразието в региона – увреждане или унищожаване на видове и местообитания, замърсяване, документирани закононарушения, големи инвестиционни проекти и др.

Спецификата на всяка територия налага изчисляване и определяне на оптимални стойности за индикатора за най-ниските териториални единици (ниво община). На следващия етап тези стойности могат да се легализират чрез законодателни актове или залагането им като целеви в ключови стратегически документи (регионални планове, програми, стратегии за развитие и др.)

На тази основа ще могат да бъдат вземани адекватни управленски решения, свързани с регионалното планиране на местно, регионално и национално ниво, а МРРБ ще може да провежда систематичен мониторинг и целенасочена политика за постигане на заложените цели.

4. ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

4.1 Резюме на техническата информация за индикатора

- Име: Съотношение между горските, земеделските и урбанизираните територии

- Статус: наличен

- Дефиниция: индикаторът показва относителния дял/ процента на урбанизираните, горските и земеделски територии от общата площ на дадена териториална единица (община, регион, държава)

- Географско покритие: пан-европейски

- Времево покритие: след 1990 г.

- Честота на актуализиране: 5-10 години за CORINE земно покритие; при настъпила промяна - данни от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 10 години – данни от ДАГ

- Източници на данни: ИАОС, ДАГ, Агенция по геодезия, картография и кадастър

4.2 Възможност за интеграция с ГИС

Предоставянето на изходни данни от CORINE земно покритие и Агенцията по геодезия, картография и кадастър в подходящ формат (raster image, shp files) дава пълни възможности за интеграция и интерпретация на индикатора в ГИС среда. За данните от ДАГ е необходимо конвертиране от .zem формат във .shp формат.

4.3 Ползвани източници

- Доклад „Показатели за мониторинг на интеграцията на глобалните проблеми по околна среда в процеса на регионално развитие в България – Обща характеристика, д-р Александър Коцев, 2009 г.

- Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/environment/data/main_tables

- Конвенция за биологичното разнообразие, http://www.cbd.int/

- Стратегически план за Конвенцията за биологичното разнообразие, МОСВ

- „Консултация върху Уточняване и усъвършенстване на модела за оценка на водната ерозия”, Иван Николов, Светла Русева, Вихра Стефанова, 2006 г.

- Анкета „ГИС източници на информация, имащи отношение към прилагането на Конвенциите от Рио в регионалното и териториално планиране”, Мария Новакова

- http://www.eea.europa.eu/publications/COR0-landcover

- http://www.mrrb.government.bg

- www.urbanaudit.org/

- www.geographic.org

ИНДИКАТОР 3: Емисии на парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент)

на жител от населението

1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1 Целева област

Промяна в климата

1.2 Ключов политически въпрос, адресиран от индикатора

Какво е количеството на парникови газове, отделяни на глава от населението в дадена териториална единица и какви промени в политиките за регионално развитие налага това?

1.3 Дефиниция на индикатора

Индикаторът отразява количеството на парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент) отделяни на глава от населението в дадена териториална единица (община, регион, държава).

1.4 Контекст

Парниковите газове са в основата на антропогенното въздействие върху промените на климата. Въглеродният диоксид, образуван от изгарянето на изкопаеми горива и други източници формира около 40 % от всички парникови газове, поради което останалите се приравняват към него посредством изчисляването на CO2 еквиваленти. Определянето на количеството парникови газове на човек в съответната териториална единица позволява разкриването на регионални различия и осъществяването на сравнителен анализ.

При осъществяване на периодичен мониторинг индикаторът дава възможност за представяне на моментното състояние във всяка териториална единица, проследяване трендовете и динамиката на развитие в количеството генерирани газове на съответните териториални нива, както и сравняване с трендовете на европейско ниво. На тази основа могат да бъдат актуализирани и провеждани съответните национални и регионални политики за планиране и регионално развитие с цел намаляване на емисиите от парникови газове съгласно международните ангажименти, поети от страната ни по Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата.

1.5 Връзка на индикатора с целевата област

Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата (РКООНИК) осигурява рамковите изисквания за междуправителствени мерки за борба с изменението на климата. Най-важната цел на Конвенцията е да стабилизира концентрациите на парниковите газове в атмосферата, които са свързани с въздействието на човешката дейност върху климатичната система. Конвенцията е ратифицирана от 189 страни и е в сила от 21 март 1994 г. България подписва РКОНИК през 1992 г., ратифицира я през 1995 г. и оттогава тя е в сила за страната.

Законово обвързващият статус на Конвенцията е значително подпомогнат от Протокола от Киото от 1997 г. , който споделя задачата, принципите и институциите на Конвенцията, но ангажира развитите държави (страните по Анекс І) към индивидуални, законово обвързани цели за лимитирането или намаляването на техните емисии на парникови газове. Към настоящия момент 168 страни и Европейският икономически съвет са ратифицирали Протокола.  България подписва Протокола от Киото през 1998, ратифицира го през 2002 и от 2005 той е в сила. Целта на България по Киото е намаление на емисиите с 8 % спрямо отправната (базова) по Протокола 1990 година, когато българските емисии са били 75 млн. тона.

Индикаторът „Емисии на парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент) на жител от населението” предоставя възможност за проследяване напредъка в трите целеви области и съответно за постигането на целта за смекчаване н промените в климата в регионален и национален план.

2. ИЗТОЧНИЦИ НА ДАННИ И МЕТОДОЛОГИЯ

2.1 Наличност на данни (в България и на международно ниво)

На международно ниво като отправна точка за сравнителни анализи могат да се ползват данните на Eurostat, които са статистически достоверни и предоставят информация за всички страни по години. В момента наличните онлайн данни на ниво ЕС15 и ЕС27 включват периода 1990-2007 г. с последна актуализация през 2009 г. Данните за годишните емисии на парникови газове се изчисляват и отчитат от Европейската агенция по околна среда на база ангажиментите по РКООНИК, Протокола от Киото и Решение 280/2004/EC.

Като международен стандарт са утвърдени две методики за оценка на емисиите в атмосферата: CORINAIR (Coordinated Information on the Environment in the European Community - AIR) и IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) - Международния панел по изменението в климата. Приложението на CORINAIR е предимно в рамките на Европа и се използва за докладване на данни съгласно изискванията на CLRTAP (Convention on Long-range Transboundary Air Pollution).

Приложението на IPCC е по-широко, обхваща страните подписали споразуменията за ограничаване на емисиите от парникови газове съгласно Протокола от Киото. В сравнение с CORINAIR,  IPCC изисква по-малко подробности за оценка на емисиите – обобщена информация на базата на стандартно публикувани статистически данни за най-значими парникови газове. Т.нар. „кошница от Киото” включва шестте най-важни парникови газове: въглероден диоксид (CO2), метан (CH4), азотен оксид (N2O), хидрофлуорокарбони (HFCs), перфлуорокарбони (PFCs) и серен хексафлуорид (SF6). Влиянието в резултат на промените в ползването на териториите и горското стопанство върху количеството парникови газове не се отчита при статистиката.

Емисиите се претеглят въз основа на глобалния парников потенциал на всеки газ. За приравняване емисиите на газовете към CO2 еквивалент чрез техния парников потенциал се използват следните тегловни фактори: CO2 =1, CH4=21, N2O=310, SF6=23900. HFCs и PFCs включват голям брой различни газове, които имат различни парникови потенциали и се изчисляват отделно.

Наличните данни за населението позволяват извършването на изчисления и анализи на различни териториални равнища (ЕС15 и ЕС27).

На национално ниво - в България данните за емисиите в атмосферата се докладват от ИАОС (Изпълнителната агенция но околна среда), която изготвя докладите за международните организации. За страната са налични динамични редове от статистически достоверни данни по IPCC от 1988 г. (базова година), а по CORINAIR от 1990 г. Основен източник на първична информация са специализирани и други наблюдения, провеждани от структурите на МОСВ и НСИ. Допълнително се използват данни от МЗХ, МЕИ и др.

Официален източник на данни за емисиите и по двете методики е ИАОС. За оценка на емисиите се използват данни за изразходваните горива, суровини и материали, както и произведена продукция. За да се получат емисиите, тези данни с умножават по т.н. "Емисионни фактори" за съответните замърсители. Използва се и допълнителна социално-икономическа и др. информация.

Данните за емисиите изчислени и по двете методики отговарят на международните стандарти. Тъй като методиката на IPCC е в основата на споразуменията за ограничаване на емисиите на парникови газове и данните на Eurostat са базирани на тази методика,  препоръчително е да се използват тези данни за изчисление стойностите на индикатора и сравнителни анализи. На регионално ниво обаче, в НСИ са налични само данни по методиката CORINAIR. Класификацията на газовете по тази методика изключва две групи парникови газове по IPCC - хидрофлуорокарбони (HFCs) и перфлуорокарбони (PFCs) правейки невъзможно точното изчисление на парниковите газове (приравнени към CO2 еквивалент) на регионално ниво.

Наличните данни за населението позволяват извършването на изчисления и ежегодни анализи на всички териториални равнища (общини и региони за планиране).

2.2 Период за събиране/ актуализация на данни

Данните за емисиите се отчитат, обработват и докладват ежегодно на международните организации. Данните за населението също се отчитат и публикуват ежегодно от НСИ.

2.3 Мерни единици и примерни стойности

Използваните мерни единици за индикатора са тонове CO2 еквивалент парникови газове на жител от населението от съответната териториална единица годишно.

Индикативни стойности на национално и европейско ниво – докато като цяло ЕС среща трудности с постигане на целите от Киото, наличните данни показват, че емисиите на парникови газове, приравнени към еквивалент на въглероден диоксид на България през 2008 г. са достигнали 52.8 млн. тона, което я нарежда сред малкото европейски страни, вече постигнали целите си по Протокола от Киото.

Стойностите на индикатора, обаче, бележат ръст за разлика от тези на ниво ЕС27 в последния период, което е резултат от намаляващото население на страната и увеличаване на емисиите със стабилизирането на българската икономика и промишленост.

| Регион/ година | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕС 27 | 10,48 | 10,56 | 10,58 | 10,41 | 10,19 |
| България | 8,45 | 8,53 | 9,14 | 9,15 | 9,87 |

Фиг. 1 Сравнителни данни на количеството отделени парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент) на жител от населението за ЕС 27 и България

Предложения за минимални, максимални и средни стойности за България – целта на България съгласно Протокола от Киото е намаление на емисиите с 8 % спрямо отправната (базова) по Протокола 1990 година, когато българските емисии са били 75 млн. тона. В момента, заради срива на българската икономика през 90-те години на миналия век, емисиите на страната са с 30 % по-малко от 1990 г.

Разликите могат да се използват от страната ни за търгуване с емисии съгласно установените механизми на Протокола от Киото или за неутрализиране на бъдещи емисии, които страната ни може да направи. Също така, Протоколът позволява изборът на по-ниски целеви стойности и базови години с цел по-бърз напредък към постигане целите на РКООНИК.

Ако се определят подобни прагови стойности на национално ниво, на тази основа биха могли да се определят целеви стойности и на по-ниски териториални нива (региони за планиране и общини).

2.4 Възможности за измерване на индикатора

Само данните за емисиите изчислени по CORINAIR могат да се предоставят на териториално ниво - по административен или друг регионален признак. Данните за емисиите на парникови газове по IPCC се отчитат само на национално ниво.

Поради тази причина към момента стойности за индикатора на регионално ниво могат да се изчисляват на база емисиите на въглероден диоксид (CO2), метан (CH4) и азотен оксид (N2O), докато емисиите на хидрофлуорокарбони (HFCs), перфлуорокарбони (PFCs) и серен хексафлуорид (SF6) ще бъдат изключени от анализа поради липсата на статистически данни.

2.5 Използвана методология за събиране и анализ на данни

Данните се събират ежегодно от структурите на МОСВ – РИОСВ и НСИ. На регионално ниво се събират само данни по системата CORINAIR, които могат да се анализират по административен или друг признак. Данните за емисиите на парникови газове по IPCC се отчитат само на национално ниво.

2.6 Предложения за подобряване в методологията и мониторинга на индикатора за различните нива на планиране

Въвеждането на система за отчитане данни по IPCC на регионално ниво ще позволи отчитането на данни и сравнителните анализи по тази международно призната система. Разработването на специализирани програмни продукти или инструменти (tools) за изчисляване стойностите на индикатора на различните териториални нива (на база изходните данни от ИАОС и НСИ) ще улесни значително процеса по изчисляване и актуализиране на индикатора.

2.7 Правен и институционален анализ на индикатора

Мониторингът на индикатора в дългосрочен аспект зависи от създаването на ефективен механизъм за получаване, осъвременяване, обработка, съхраняване и анализ на данни. Тъй като източниците на изходни данни за индикатора са държавни институции, необходимите стъпки за осъществяването на дългосрочен мониторинг от страна на МРРБ могат да бъдат следните:

- организиране на междуведомствени срещи с представители на ИАОС и НСИ с цел изясняване на наличните ресурси възможностите за съвместна работа, свързана с мониторинг на индикатора на различните нива на планиране;

- сключване на междуведомствени споразумения за сътрудничество и обмен на информация – в които са описани механизмите, ангажиментите, сроковете и формата на предоставяните ресурси/ данни за провеждане на дългосрочен мониторинг на индикатора на различните нива на планиране.

3. ОЦЕНКА НА ИНДИКАТОРА

3.1 Основни предимства

Основните предимства на индикатора са свързани с възможностите за адекватно представяне на обема отделяни парникови газове в атмосферата, което позволява оценка на изпълнението на ангажиментите на страната към РКООНИК. В страната е налице достатъчно достоверна и актуална информация (от ведомствени източници) за изчисляване на индикатора, определяне на трендове и извършване на сравнителни анализи. Данните от CORINAIR позволяват анализи на всички нива на териториално планиране.

3.2 Основни недостатъци

Наличните данни не могат да се ползват директно - следва да се извършват изчисления за получаване стойностите на индикатора за всяко ниво и териториална единица на база изходните данни (тонове парникови газове и население). Липсата на система за отчитане данни по IPCC на регионално ниво не позволява отчитането на данни и сравнителните анализи по тази международно призната система на по-ниски териториални равнища.

3.3 Разходи, свързани с разработването, мониторинга и актуализирането на индикатора за целите по стратегическо планиране на МРРБ на национално, регионално и местно ниво

Потенциалните разходи, свързани с разработването, мониторинга и актуализирането на индикатора могат да бъдат разделени на няколко групи в съответствие с етапите на получаване и обработка на информацията:

- набавяне и осъвременяване на данни - тъй като и двата източника на изходни данни за изчисляване стойностите на индикатора на национално ниво са държавни институции, които биха могли да предоставят данните безплатно на база междуведомствени споразумения, разходи за набавяне на данни на този етап не се предвиждат;

- обработка и анализ на събраните данни – обработката на събраните данни с цел изчисляване на стойностите на индикатора може да се извършва в Microsoft Office Excel или чрез разработен софтуерен инструмент. Анализът може да се извършва от служители на МРРБ след провеждане на обучение и не изисква допълнителни ресурси (разкриване на нови работни места или закупуване на оборудване);

- осъществяване на периодичен мониторинг, изготвяне и осъвременяване на база данни – тази дейност може да се извършва от служители на МРРБ и не изисква допълнителни ресурси (разкриване на нови работни места или закупуване на оборудване).

3.4 Графично представяне на индикатора

Към момента могат да бъдат предложени следната опция за графично представяне на индикатора с цел сравнителен анализ и определяне на трендове - графика с представяне на различните стойности на индикатора за различни териториални единици за определен период (Фиг. 2)

Фиг. 2. Графично представени сравнителни данни за парниковите газове (приравнени към CO2 еквивалент) на жител от населението за ЕС 27 и България

3.5 Интерпретация на индикатора за целите по стратегическо планиране на МРРБ на национално, регионално и местно ниво

Предложеният индикатор може да бъде интерпретиран за целите по стратегическо планиране на МРРБ на национално, регионално и местно ниво след определянето на целеви стойности (обем на отделените парникови газове) за всяка община.

Тези стойности следва да се определят след комплексна експертна оценка на всяка индивидуална територия (регион или община), включваща анализ на следните фактори:

- наличие на промишлени обекти от национално значение – електроцентрали, големи промишлени предприятия и др.

- гъстота на населението и тенденции за демографско развитие.

Спецификата на всяка територия налага изчисляване и определяне на максимално допустими стойности за индикатора за най-ниските териториални единици (ниво община). На следващия етап тези стойности могат да се легализират чрез законодателни актове или залагането им като целеви в ключови стратегически документи (регионални планове, програми, стратегии за развитие и др.) На тази основа ще могат да бъдат вземани адекватни управленски решения, свързани с регионалното планиране на местно, регионално и национално ниво, а МРРБ ще може да провежда систематичен мониторинг и целенасочена политика за постигане на заложените цели.

4. ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

4.1 Резюме на техническата информация за индикатора

- Име: емисии на парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент) на жител от населението

- Статус: наличен

- Дефиниция: индикаторът отразява количеството на парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент) отделяни на глава от населението в дадена териториална единица (община, регион, държава)

- Географско покритие: пан-европейски

- Времево покритие: след 1988 г.

- Честота на актуализиране: ежегодно

- Източници на данни: ИАОС, НСИ

4.2 Възможност за интеграция с ГИС

Предоставянето на териториално обвързани изходни данни дава пълни възможности за интеграция и интерпретация на индикатора в ГИС среда.

4.3 Ползвани източници

- Доклад „Показатели за мониторинг на интеграцията на глобалните проблеми по околна среда в процеса на регионално развитие в България – Обща характеристика, д-р Александър Коцев, 2009 г.

- НСИ http://www.nsi.bg/

- ИАОС http://nfp-bg.eionet.eu.int/ncesd/bul/index.html

- European Environment Agency http://www.eea.europa.eu/

- Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/environment/data/main_tables

- РКООНИК, http://unfccc.int/2860.php

- IPCC http://www.ipcc.ch/

- EPA http://www.epa.gov/RDEE/energy-resources/calculator.html

- http://www.iklim.cevreorman.gov.tr/abdirektifler/iklim/i01.pdf

- http://www.eea.europa.eu/publications/EMEPCORINAIR5/

- http://www.unece.org/env/lrtap/

- http://www.ieta.org/ieta/www/pages/index.php?IdSitePage=123

ИНДИКАТОР 4: Разходи за дълготрайни материални активи с екологично предназначение

1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1 Целева област

Биоразнообразие, Промяна в климата, Борба с опустиняването

1.2 Ключов политически въпрос, адресиран от индикатора

В кои региони/ общини политиките и дейностите по опазване на околната среда са сред финансово обезпечените приоритети за местно развитие?

1.3 Дефиниция на индикатора

Индикаторът показва размерът на извършените разходи за придобиване и поддръжка на дълготрайни материални активи (ДМА) с екологично предназначение за дадена териториална единица (регион, държава).

1.4 Контекст

Разходите за опазване и възстановяване на околната среда директно отразяват провежданите политики в тази сфера на национално и регионално ниво. Обемът на разходите за придобиване и поддръжка дълготрайни материални активи с екологично предназначение е от важно значение за опазването и възстановяването на околната среда.

На национално ниво индикаторът включва сумата от разходите за придобиване и поддръжка на ДМА, както и за мероприятия за околната среда извършени в държавата/съответната териториална единица за даден период от време. Включват се разходи по следните направления:

- за водните ресурси;

- за оборотно водоснабдяване;

- за опазване на въздуха;

- за опазване на почвата и подпочвените води;

- за опазване на горите;

- за опазване на биоразнообразието и защитените територии и обекти;

- за ловно и рибностопански мероприятия;

- за третиране на отпадъците;

- за защита от шума;

- за научно изследователска дейност;

- за просветна, образователна и друга подобна дейност;

- за административна дейност;

- апаратура за мониторинг и контрол.

Индикаторът е предложен в резултат на експертно проучване, проведено в рамките на Проект „Конвенциите от Рио”. В проучване, приоритетът на индикатора е определен като „ключов”, а териториалното му ниво - като „регионално”. Поради свята значимост за анализ на политиките по опазване и възстановяване на околната среда, предлаганият индикатор има аналози на европейско ниво - в статистическата практика на Eurostat.

Изходните данни за изчисляване на индикатора за областите и районите от ниво 2 в страната са налични от НСИ, въз основа на статистическата отчетност на стопанските субекти. Поради общият характер на данните, при анализ на показателя трябва добре да се познава конкретната територия и дейността на стопанските субекти функциониращи на територията й, за да се избегне погрешна интерпретация.

Показателят показва размерът на средствата, изразходвани за намаляване на последствията от антропогенния натиск върху околната среда. Доколкото голяма част щетите върху околната среда са резултат от производствената дейност, разходите за ДМА с екологично предназначение се трябва да се съпоставят както с БВП (БДС по отрасли), така и с показатели за размера на замърсяването на единица БВП/БДС.

Също така, стойностите на индикатора съпоставени с общия размер на инвестициите в дадена териториална единица могат да дадат представа доколко опазването на околната среда е приоритет в регионалното развитие.

1.5 Връзка на индикатора с целевата област

Съвкупно разходите за опазване и възстановяване на околната среда адресират като цяло всички проблеми, към които имат отношение Конвенциите от Рио. Отделянето на повече бюджетни средства и привличането на външни инвестиции в сферата на околната среда индиректно показват до каква степен целите на Конвенциите от Рио са интегрирани в политиките на регионално развитие.

На национално ниво, индикаторът има връзка със следните национални стратегии и приоритети:

- Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005-2015;

- Стратегия за насърчаване на инвестициите в Р. България.

Индикаторът „Разходи за дълготрайни материални активи с екологично предназначение” предоставя възможност за проследяване напредъка в съответните стратегически направления и съответно за постигането на целите по трите конвенции в регионален и национален план.

2. ИЗТОЧНИЦИ НА ДАННИ И МЕТОДОЛОГИЯ

2.1 Наличност на данни (в България и на международно ниво)

На международно ниво – в системата от индикатори на Eurostat са включени няколко индикатора, свързани с разходите за опазване и възстановяване на околната среда, основните от които са:

- Разходи за околна среда от публичния сектор (в % от БВП) – разходите за целеви дейности насочени към превенция, намаляване и елиминиране на замърсяването или други щети върху околната среда (включва както инвестициите така и текущи разходи);

- Разходи за опазване на околната среда от индустрията (в % от БВП) - разходите за целеви дейности насочени към превенция, намаляване и елиминиране на замърсяването или други щети върху околната среда (включва както инвестициите така и текущи разходи). Индустрията включва добив на полезни изкопаеми, производствени дейности, енергетика и водоснабдяване.

- Текущи разходи за околна среда от публичния сектор (в % от БВП) – разходи за поддръжка на отдели и персонал, както и други текущи оперативни разходи свързани с опазване на околната среда.

- Текущи разходи за околна среда от индустрията (в % от БВП) – разходи за поддръжка на отдели и персонал, както и други текущи оперативни разходи свързани с опазване на околната среда.

- Екологични инвестиции от публичния сектор (в % от БВП) – всички годишни разходи за техника, оборудване и земеползване, свързани с опазването на околната среда.

- Екологични инвестиции от индустрията (в % от БВП) – всички годишни разходи за техника, оборудване и земеползване, свързани с опазването на околната среда.

За изброените индикатори се води статистика на ниво ЕС, но те са трудно сравними с предложения Индикатор 4. поради различния контекст, методология по събиране, единици за отчитане и т.н.

На национално ниво – показателите за ДМА с екологично предназначение са включени в националната програма за статистически изследвания и отдел „Статистика на околната среда” на НСИ разполага с изходни данни формиращи дълъг динамичен ред, позволяващ сравнение между отделни години.

Източник на данни са статистически наблюдения, обхващащи органите на държавно и местно управление както предприятия, чиято дейност е свързана с замърсяване на околната среда  и се очаква да имат разходи за опазване.

2.2 Период за събиране/ актуализация на данни

Данните се събират, анализират и представят ежегодно от Националния Статистически Институт.

2.3 Мерни единици и примерни стойности

Използваната мерна единица за индикатора в България е хил. лв./год. за съответната териториална единица. На ниво ЕС основната използвана мерна единица е % от БВП, за да се избегнат трудностите при изчисленията на валутни еквиваленти, паритетни единици и др.

Индикативни стойности на европейско ниво – поради липсата на съпоставими данни, налични онлайн, към момента не могат да се определят индикативни стойности на ниво ЕС.

Индикативни стойности на национално ниво – на база ежегодните отчети на НСИ в Табл. 1 по-долу са представени данни за стойностите на индикатора на национално ниво и по региони за планиране (ниво 2) за периода 2000-2007 г.

| Таблица 1. РАЗХОДИ ЗА ОПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статистически райони | Общо разходи за опазване на околната среда (Хил. лева) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 2 | 2006 | 2007 |
| България | 433282 | 608376 | 473533 | 569750 | 655232 | 629944 | 1010095 | 1164817 |
| Северозападен | 81324 | 179914 | 112901 | 112937 | 123088 | 77552 | 76759 | 123162 |
| Северен централен | 28526 | 22898 | 24118 | 23465 | 35879 | 38984 | 43865 | 70471 |
| Североизточен | 54557 | 58656 | 45546 | 60205 | 77925 | 137743 | 105338 | 160353 |
| Югоизточен | 131746 | 110818 | 114829 | 146920 | 135619 | 73374 | 266360 | 246696 |
| Югозападен | 79308 | 181847 | 126216 | 156884 | 217177 | 235961 | 424339 | 410999 |
| Южен централен | 56615 | 52747 | 49923 | 69339 | 65544 | 66330 | 93434 | 153136 |
| 1 Разходите за опазване и възстановяване на околната среда включват разходи за придобиване и разходи за поддържане. Включени са и разходите за апаратура за мониторинг и контрол. 2От 2005 г. разходите за амортизация не са включени към разходите за околна среда. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Предложения за целеви стойности за България – тъй като подобни стойности са функция от много фактори и променливи (правителствена политика, инвестиционен климат и интерес, наличие на финансиращи програми в сферата на ООС и др.) в рамките на заданието такива не могат да бъдат определени.

2.4 Възможности за измерване на индикатора

Показателят се изчислява от данните получени от специализирани статистически наблюдения. Работи се по методология на Евростат, която се прилага от всички страни от ЕС.

Възможно е агрегиране до второ административно-териториално ниво с известна условност, тъй не може да иска от предприятията с териториални структури да водят счетоводство на териториално ниво.

При интерпретацията на показателя трябва добре да се познава конкретната територия и събитията настъпили при стопанските субекти функциониращи на територията й, за да се избегне погрешна интерпретация.

2.5 Използвана методология за събиране и анализ на данни

Показателят се изчислява от НСИ на база данните, получени от специализирани статистически наблюдения. Работи се по методология на Евростат, която се прилага от всички страни от ЕС.

НСИ публикува ежегодно данни за разходите за ДМА с екологично предназначение. При поискване, мога да се извършат и допълнителни обработки или анализи на изходните данни срещу заплащане.

Изходните данни за изчисляване на индикатора за областите и районите от ниво 2 в страната са налични от НСИ, въз основа на статистическата отчетност на стопанските субекти.

2.6 Предложения за подобряване в методологията и мониторинга на индикатора за различните нива на планиране

Показателят показва размерът на средствата изразходвани за намаляване на последствията от антропогенния натиск върху околната среда. Доколкото голяма част щетите върху околната среда са резултат от производствената дейност, Разходите за ДМА с екологично предназначение се трябва да се съпоставят с като с БВП (БДС по отрасли), така и с показатели за размера на замърсяването на единица БВП/БДС.

Да се проучи възможността за получаване на териториално-обвързани данни от предприятията с териториални структури, което ще позволи по-точното интерпретиране на индикатора на регионално ниво.

2.7 Правен и институционален анализ на индикатора

Мониторингът на индикатора в дългосрочен аспект зависи от създаването на ефективен механизъм за получаване, осъвременяване, обработка, съхраняване и анализ на данни. Тъй като източника на изходни данни за индикатора е държавна институция, необходимите стъпки за осъществяването на дългосрочен мониторинг от страна на МРРБ могат да бъдат следните:

- организиране на междуведомствени срещи с представители на НСИ с цел изясняване на наличните ресурси възможностите за съвместна работа, свързана с мониторинг на индикатора на различните нива на планиране;

- сключване на междуведомствени споразумения за сътрудничество и обмен на информация, в които са описани механизмите, ангажиментите, сроковете и формата на предоставяните ресурси/ данни за провеждане на дългосрочен мониторинг на индикатора на различните нива на планиране.

3. ОЦЕНКА НА ИНДИКАТОРА

3.1 Основни предимства

Основните предимства на индикатора са свързани с наличието на достатъчно статистически достоверни данни на национално ниво.

3.2 Основни недостатъци

Тъй като до голяма степен увреждането на околната среда е свързано с производствената дейност, основният недостатък е липсата на връзка между стойностите на индикатора и БВП (примерно разходи за ДМА с екологично предназначение на единица БВП). По тази причина е трудно и сравнението с тенденциите и политиките на европейско ниво.

3.3 Разходи, свързани с разработването, мониторинга и актуализирането на индикатора за целите по стратегическо планиране на МРРБ на национално, регионално и местно ниво

Потенциалните разходи, свързани с разработването, мониторинга и актуализирането на индикатора могат да бъдат разделени на няколко групи в съответствие с етапите на получаване и обработка на информацията:

- набавяне и осъвременяване на данни - тъй като източника на изходни данни за изчисляване стойностите на индикатора на национално ниво e държавна институция, която може да предоставя данните безплатно на база междуведомственo споразумение, разходи за набавяне на данни на този етап не се предвиждат;

- обработка и анализ на събраните данни – анализа на събраните данни може да се извършва от експерти на МРРБ. На този етап няма необходимост от осигуряване на допълнителни ресурси (разкриване на нови работни места или закупуване на оборудване);

- осъществяване на периодичен мониторинг, изготвяне и осъвременяване на база данни – тази дейност може да се извършва от служители на МРРБ след провеждане на обучение и не изисква допълнителни ресурси (разкриване на нови работни места или закупуване на оборудване). Базата данни може да бъде създадена в информационната среда на Access database без необходимост от закупуване на специализиран сървър или софтуер. За целта е необходимо да бъдат изпълнени следните условия:

1) сключване на междуведомствени споразумения с МРРБ за предоставяне на информация (изходни данни);

2) провеждане на обучение за експерти от МРРБ относно поддържане на базата данни и изчисляване стойностите на индикатора.

3.4 Графично представяне на индикатора

Към момента могат да бъдат предложени две опции за графично представяне на индикатора:

- Процентно представяне – на национално ниво разходите за ДМА с екологично предназначение като процент от БВП за съответната година – Фиг. 1

Фиг. 1 Разходи за ДМА с екологично предназначение в България като процент от БВП за 2007 г.

- Графично представяне -  за проследяване на тенденции за дадена териториална единица в определен период от време – Фиг. 2.

Фиг. 2 Разходи за ДМА с екологично предназначение в България за периода 2000-2007 г.

3.5 Интерпретация на индикатора за целите по стратегическо планиране на МРРБ на национално, регионално и местно ниво

Предложеният индикатор може да бъде интерпретиран за целите на МРРБ свързани с мониторинг относно степента на интегриране целите на Конвенциите от Рио в регионалното планиране на национално, регионално и местно ниво. За целите на планирането, индикаторът може да бъде използван след определянето на целеви стойности (максимален дял/ процент на антропогенно натоварените територии) за всяка община.

На тази основа ще могат да бъдат вземани адекватни управленски решения, свързани с регионалното планиране на местно, регионално и национално ниво, а МРРБ ще може да провежда систематичен мониторинг и целенасочена политика за постигане на заложените цели.

4. ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

4.1 Резюме на техническата информация за индикатора

- Име: разходи за дълготрайни материални активи с екологично предназначение

- Статус: наличен

- Дефиниция: индикаторът показва размерът на извършените разходи за придобиване и поддръжка на дълготрайни материални активи с екологично предназначение за дадена териториална единица (регион, държава)

- Географско покритие: пан-европейски

- Времево покритие: след 2000 г.

- Честота на актуализиране: ежегодно

- Източници на данни: НСИ

4.2 Възможност за интеграция с ГИС

Предоставянето на териториално обвързани изходни данни в подходящ формат дава пълни възможности за интеграция и интерпретация на индикатора в ГИС среда.

4.3 Ползвани източници

- Доклад „Показатели за мониторинг на интеграцията на глобалните проблеми по околна среда в процеса на регионално развитие в България – Обща характеристика, д-р Александър Коцев, 2009 г.

- Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/environment/data/main_tables

- НСИ http://www.nsi.bg/

- ИАОС http://nfp-bg.eionet.eu.int/ncesd/bul/index.html

- European Environment Agency http://www.eea.europa.eu/

ИНДИКАТОР 5: Разходи за дълготрайни материални активи с екологично предназначение на човек от населението

1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1 Целева област

Биоразнообразие, Промяна в климата, Борба с опустиняването

1.2 Ключов политически въпрос, адресиран от индикатора

В кои региони/ общини политиките и дейностите по опазване на околната среда са сред финансово обезпечените приоритети за местно развитие?

1.3 Дефиниция на индикатора

Индикаторът показва извършените разходи за придобиване и поддръжка на дълготрайни материални активи (ДМА) с екологично предназначение в рамките на една календарна година на човек от населението за дадена административно-териториална единица.

1.4 Контекст

Разходите за опазване и възстановяване на околната среда директно отразяват провежданите политики в тази сфера на национално и регионално ниво. Обемът на разходите за придобиване и поддръжка дълготрайни материални активи с екологично предназначение е от важно значение за опазването и възстановяването на околната среда.

Индикаторът показва размера на средствата изразходвани на човек от населението за намаляване на последствията от антропогенния натиск върху околната среда. На национално ниво индикаторът включва сумата от разходите за придобиване и поддръжка на ДМА, както и за мероприятия за околната среда извършени в държавата/съответната териториална единица за даден период от време. Включват се разходи по следните направления:

- за водните ресурси;

- за оборотно водоснабдяване;

- за опазване на въздуха;

- за опазване на почвата и подпочвените води;

- за опазване на горите;

- за опазване на биоразнообразието и защитените територии и обекти;

- за ловно и рибностопански мероприятия;

- за третиране на отпадъците;

- за защита от шума;

- за научно изследователска дейност;

- за просветна, образователна и друга подобна дейност;

- за административна дейност;

- апаратура за мониторинг и контрол.

Индикаторът е предложен в резултат на експертно проучване, проведено в рамките на Проект „Конвенциите от Рио”. В проучване, приоритетът на индикатора е определен като „ключов”, а териториалното му ниво - като „регионално”. Поради свята значимост за анализ на политиките по опазване и възстановяване на околната среда, предлаганият индикатор има аналози на европейско ниво - в статистическата практика на Eurostat.

Изходните данни за изчисляване на индикатора за областите и районите от ниво 2 в страната са налични от НСИ, въз основа на статистическата отчетност на стопанските субекти. Поради общият характер на данните, при анализ на показателя трябва добре да се познава конкретната територия и дейността на стопанските субекти функциониращи на територията й, за да се избегне погрешна интерпретация.

Показателят позволява сравнение между осъществените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в различните териториални единици, на база не конкретния обем на разходите, а обвързвайки ги с броя на населението в съответната териториална единица. Доколкото голяма част щетите върху околната среда са резултат от производствената дейност, Разходите за ДМА с екологично предназначение на човек от населението трябва да се съпоставят както с БВП (БДС по отрасли/икономически дейности), така и с показатели за размера на замърсяването на единица БВП/БДС.

Също така, стойностите на индикатора съпоставени с общия размер на инвестициите в дадена териториална единица могат да дадат представа доколко опазването на околната среда е приоритет в регионалното развитие.

1.5 Връзка на индикатора с целевата област

Съвкупно разходите за опазване и възстановяване на околната среда адресират като цяло всички проблеми, към които имат отношение Конвенциите от Рио. Отделянето на повече бюджетни средства и привличането на външни инвестиции в сферата на околната среда (на човек от населението) индиректно показват до каква степен целите на Конвенциите от Рио са интегрирани в политиките на регионално развитие.

На национално ниво, индикаторът има връзка със следните национални стратегии и приоритети:

- Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005-2015;

- Стратегия за насърчаване на инвестициите в Р. България.

Индикаторът „Разходи за дълготрайни материални активи с екологично предназначение на човек от населението” предоставя възможност за проследяване напредъка в съответните стратегически направления и съответно за постигането на целите по трите конвенции в регионален и национален план.

2. ИЗТОЧНИЦИ НА ДАННИ И МЕТОДОЛОГИЯ

2.1 Наличност на данни (в България и на международно ниво)

На международно ниво – в системата от индикатори на Eurostat са включени няколко индикатора, свързани с разходите за опазване и възстановяване на околната среда, основните от които са:

- Разходи за околна среда от публичния сектор (в % от БВП) – разходите за целеви дейности насочени към превенция, намаляване и елиминиране на замърсяването или други щети върху околната среда (включва както инвестициите така и текущи разходи);

- Разходи за опазване на околната среда от индустрията (в % от БВП) - разходите за целеви дейности насочени към превенция, намаляване и елиминиране на замърсяването или други щети върху околната среда (включва както инвестициите така и текущи разходи). Индустрията включва добив на полезни изкопаеми, производствени дейности, енергетика и водоснабдяване.

- Текущи разходи за околна среда от публичния сектор (в % от БВП) – разходи за поддръжка на отдели и персонал, както и други текущи оперативни разходи свързани с опазване на околната среда.

- Текущи разходи за околна среда от индустрията (в % от БВП) – разходи за поддръжка на отдели и персонал, както и други текущи оперативни разходи свързани с опазване на околната среда.

- Екологични инвестиции от публичния сектор (в % от БВП) – всички годишни разходи за техника, оборудване и земеползване, свързани с опазването на околната среда.

- Екологични инвестиции от индустрията (в % от БВП) – всички годишни разходи за техника, оборудване и земеползване, свързани с опазването на околната среда.

За изброените индикатори се води статистика на ниво ЕС, но те са трудно сравними с предложения Индикатор 4. поради различния контекст, методология по събиране, единици за отчитане и т.н. По отношение на индикаторите за населението – онлайн са налични достоверни статистически данни, които позволяват сравнителни анализи.

На национално ниво – показателите за ДМА с екологично предназначение са включени в националната програма за статистически изследвания и отдел „Статистика на околната среда” на НСИ разполага с изходни данни формиращи дълъг динамичен ред, позволяващ сравнение между отделни години.

Източник на данни са статистически наблюдения, обхващащи органите на държавно и местно управление както предприятия, чиято дейност е свързана с замърсяване на околната среда  и се очаква да имат разходи за опазване.

Демографските показатели включват редица индикатори, сред които е и броят на населението на ниво общини, области и региони за планиране.

2.2 Период за събиране/ актуализация на данни

Данните се събират, анализират и представят ежегодно от Националния Статистически Институт.

2.3 Мерни единици и примерни стойности

Използваната мерна единица за индикатора в България е хил. лв./човек/ год. за съответната териториална единица. На ниво ЕС основната използвана мерна единица е % от БВП, за да се избегнат трудностите при изчисленията на валутни еквиваленти, паритетни единици и др. Сред индикаторите на Eurostat липсва подобен индикатор и няма налични статистически данни.

Индикативни стойности на европейско ниво – поради липсата на съпоставими данни, налични онлайн, към момента не могат да се определят индикативни стойности на ниво ЕС.

Индикативни стойности на национално ниво – на база ежегодните отчети на НСИ в Табл. 1 по-долу са представени данни за стойностите на индикатора на национално ниво за периода 2005-2007 г.

| Година | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Население, бр. жители | 7718750 | 7679290 | 7640238 |
| Разходи за ДМА с ЕП, лв. | 629944000 | 1010095000 | 1164817000 |
| Разходи за ДМА с ЕП /човек – лв./жител/год. | 81,61 | 131,53 | 152,46 |

Табл. 1 Разходи за дълготрайни материални активи с екологично предназначение на човек от населението за периода 2005-2007 г.

Таблица с подробни изчисления на показателя по региони за планиране за периода 2000-2007 г. е даден в Приложение 1.

Предложения за целеви стойности за България – тъй като подобни стойности са функция от много фактори и променливи (правителствена политика, инвестиционен климат и интерес, наличие на финансиращи програми в сферата на ООС и др.) в рамките на заданието такива не могат да бъдат определени.

2.4 Възможности за измерване на индикатора

Показателят се изчислява от данните получени от специализирани статистически наблюдения. Работи се по методология на Евростат, която се прилага от всички страни от ЕС.

Възможно е агрегиране до второ административно-териториално ниво с известна условност, тъй не може да се иска от предприятията с териториални структури да водят счетоводство на териториално ниво.

При интерпретацията на показателя трябва добре да се познава конкретната територия и събитията настъпили при стопанските субекти функциониращи на територията й, за да се избегне погрешна интерпретация.

2.5 Използвана методология за събиране и анализ на данни

Обект на наблюдение са всички активни икономически единици, а инструмент за събиране на данните е Годишният отчет, който се представя в НСИ. Доколкото тази информация се проверява и засича с декларациите, които фирмите и предприятията представят в НАП, и върху тях се извършва специална статистическа проверка, данните могат да бъдат считани за надеждни.

Показателят се изчислява като отношение на обема на дълготрайните материални активи с екологично предназначение за съответния период към средногодишния брой на населението за същия период. При изчисляване на показателя „Разходи за дълготрайни материални активи с екологично предназначение на човек от населението” в числителя се обхваща сумата на разходите за ДМА с ЕП, а за знаменател трябва да се използва средногодишният брой на населението на териториалната единица.

КДМА = ДМА/Si

Средногодишният брой на населението е средна аритметична величина от изчисленото население към края  на предходната и края на отчетната година. Данните за броя и структурите на населението са резултат от провежданите периодични преброявания на населението и съответните изчисления за естествения и механичния прираст, получени от текущата демографска статистика за годините между преброяванията.

Данните за броя на населението и за настъпилите демографски събития в териториален разрез са представени според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година.

2.6 Предложения за подобряване в методологията и мониторинга на индикатора за различните нива на планиране

Показателят показва размерът на средствата изразходвани за намаляване на последствията от антропогенния натиск върху околната среда. Доколкото голяма част щетите върху околната среда са резултат от производствената дейност, Разходите за ДМА с екологично предназначение се трябва да се съпоставят с като с БВП (БДС по отрасли), така и с показатели за размера на замърсяването на единица БВП/БДС.

Желателно е да се проучи възможността за получаване на териториално-обвързани данни от предприятията с териториални структури, което ще позволи по-точното интерпретиране на индикатора на регионално ниво.

2.7 Правен и институционален анализ на индикатора

Мониторингът на индикатора в дългосрочен аспект зависи от създаването на ефективен механизъм за получаване, осъвременяване, обработка, съхраняване и анализ на данни. Тъй като източника на изходни данни за индикатора е държавна институция, необходимите стъпки за осъществяването на дългосрочен мониторинг от страна на МРРБ могат да бъдат следните:

- организиране на междуведомствени срещи с представители на НСИ с цел изясняване на наличните ресурси възможностите за съвместна работа, свързана с мониторинг на индикатора на различните нива на планиране;

- сключване на междуведомствени споразумения за сътрудничество и обмен на информация, в които са описани механизмите, ангажиментите, сроковете и формата на предоставяните ресурси/ данни за провеждане на дългосрочен мониторинг на индикатора на различните нива на планиране.

3. ОЦЕНКА НА ИНДИКАТОРА

3.1 Основни предимства

Основните предимства на индикатора са свързани с наличието на достатъчно статистически достоверни данни на национално ниво. Друго предимство е връзката между направените разходи за ДМА с екологично предназначение и населението в дадена териториална единица.

3.2 Основни недостатъци

Тъй като до голяма степен увреждането на околната среда е свързано с производствената дейност, основният недостатък е липсата на връзка между стойностите на индикатора и БВП (примерно разходи за ДМА с екологично предназначение на единица БВП). По тази причина е трудно и сравнението с тенденциите и политиките на европейско ниво.

3.3 Разходи, свързани с разработването, мониторинга и актуализирането на индикатора за целите по стратегическо планиране на МРРБ на национално, регионално и местно ниво

Потенциалните разходи, свързани с разработването, мониторинга и актуализирането на индикатора могат да бъдат разделени на няколко групи в съответствие с етапите на получаване и обработка на информацията:

- набавяне и осъвременяване на данни - тъй като източника на изходни данни за изчисляване стойностите на индикатора на национално ниво e държавна институция, която може да предоставя данните безплатно на база междуведомствено споразумение, разходи за набавяне на данни на този етап не се предвиждат;

- обработка и анализ на събраните данни – анализа на събраните данни може да се извършва от експерти на МРРБ. На този етап няма необходимост от осигуряване на допълнителни ресурси (разкриване на нови работни места или закупуване на оборудване);

- осъществяване на периодичен мониторинг, изготвяне и осъвременяване на база данни – тази дейност може да се извършва от служители на МРРБ след провеждане на обучение и не изисква допълнителни ресурси (разкриване на нови работни места или закупуване на оборудване). Базата данни може да бъде създадена в информационната среда на Access database без необходимост от закупуване на специализиран сървър или софтуер. За целта е необходимо да бъдат изпълнени следните условия:

1) сключване на междуведомствени споразумения с МРРБ за предоставяне на информация (изходни данни);

2) провеждане на обучение за експерти от МРРБ относно поддържане на базата данни и изчисляване стойностите на индикатора.

3.4 Графично представяне на индикатора

Предложеното графично представяне на индикатора дава възможност за проследяване на тенденции за дадена териториална единица в определен период от време – Фиг. 1.

Фиг. 1 Разходи за ДМА с екологично предназначение на човек от населението в България за периода 2005-2007 г.

3.5 Интерпретация на индикатора за целите по стратегическо планиране на МРРБ на национално, регионално и местно ниво

Предложеният индикатор може да бъде интерпретиран за целите на МРРБ свързани с мониторинг относно степента на интегриране целите на Конвенциите от Рио в регионалното планиране на национално, регионално и местно ниво. За целите на планирането, индикаторът може да бъде използван след определянето на целеви стойности (максимален дял/ процент на антропогенно натоварените територии) за всяка община.

На тази основа ще могат да бъдат вземани адекватни управленски решения, свързани с регионалното планиране на местно, регионално и национално ниво, а МРРБ ще може да провежда систематичен мониторинг и целенасочена политика за постигане на заложените цели.

4. ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

4.1 Резюме на техническата информация за индикатора

- Име: разходи за дълготрайни материални активи с екологично предназначение на човек от населението”

- Статус: наличен

- Дефиниция: индикаторът показва извършените разходи за придобиване и поддръжка на дълготрайни материални активи (ДМА) с екологично предназначение в рамките на една календарна година на човек от населението за дадена административно-териториална единица.

- Географско покритие: пан-европейски

- Времево покритие: след 2000 г.

- Честота на актуализиране: ежегодно

- Източници на данни: НСИ

4.2 Възможност за интеграция с ГИС

Предоставянето на териториално обвързани изходни данни в подходящ формат дава пълни възможности за интеграция и интерпретация на индикатора в ГИС среда.

4.3 Ползвани източници

- Доклад „Показатели за мониторинг на интеграцията на глобалните проблеми по околна среда в процеса на регионално развитие в България – Обща характеристика, д-р Александър Коцев, 2009 г.

- Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/environment/data/main_tables

- НСИ http://www.nsi.bg/

- ИАОС http://nfp-bg.eionet.eu.int/ncesd/bul/index.html

- European Environment Agency http://www.eea.europa.eu/

ИНДИКАТОР 6: Дял от територията на териториалната единица с висок риск от ерозия

1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1 Целева област

Борба с опустиняването

1.2 Ключов политически въпрос, адресиран от индикатора

В кои региони/ общини е налице засилен риск от ерозия на почвите, кои са основните движещи фактори и какви промени в регионалното планиране налага това?

1.3 Дефиниция на индикатора

Индикаторът показва относителния дял/ процента на териториите с висок риск от ерозия от общата площ на дадена териториална единица (община, регион, държава).

1.4 Контекст

Ерозионната дейност е един от най-неблагоприятните природни процеси, водещи до деградация на почвите и опустиняване. Процесът на ерозия е свързан с комплекс от природни фактори и антропогенното въздействие (урбанизация, интензивно селско стопанство и обезлесяване), който е обратим и може да бъде регулиран посредством прилагането на адекватни политики и мерки за устойчиво управление на земите. Поради голямата си значимост за опазването на почвите, ерозията се адресира от редица международни, национални и под национални нормативни и стратегически документи.

Индикаторът „Дял от територията на териториалната единица с висок риск от ерозия” показва делът на територията с висок риск от ерозия, дължащ се на природни и антропогенни фактори, който следва да се разглежда в контекста на:

- Природни показатели (тип почви, релеф, водосбор, валежи и др.);

- Показатели за земеползване - видове земеползване, свързано с повишен риск от ерозия (например окопните култури изискващи чести обработки разрушаващи повърхностния слой на почвата);

- Показател за площта на териториите, за които са предприети мерки за борба с ерозията.

Индикаторът е предложен в резултат на експертно проучване, проведено в рамките на Проект „Конвенциите от Рио”. В проучване, приоритетът на индикатора е определен като „ключов”, а териториалното му ниво - като „регионално, локално”. Предлаганият индикатор е утвърден за използване в статистическата практика на Eurostat , но за него все още липсват систематизирани данни на европейско ниво.

Индикаторът предлага връзка между редица природни фактори (релеф, валежи, тип почви) и антропогенни дейности (тип земеползване, мерки за борба с ерозията) и може да бъде използван за оценка на риска от почвена ерозия на локално, регионално и национално нива. Ето защо, при осъществяване на периодичен мониторинг той дава възможност за представяне на моментното състояние във всяка териториална единица, проследяване трендовете и динамиката на развитие в процесите на ерозия на съответните териториални нива, влиянието на съответните практики на земеползване, както и ефективността на предприетите мерки за борба с ерозията. На тази основа могат да бъдат актуализирани и провеждани съответните национални и регионални политики за планиране и регионално развитие с цел спиране процеса на деградация и загуба на земи съгласно международните ангажименти, поети от страната ни по Конвенцията на ООН за борба с опустиняването (КБОООН).

1.5 Връзка на индикатора с целевата област

Конвенцията на ООН за борба с опустиняването е приета в Париж на 17.06.1994 г. и влиза в сила на 26.12.1996 г., деветдесет дни след получаването на 50-та поредна ратификация. В момента над 150 държави са страни по конвенцията, включително България. Съгласно текста на Конвенцията “борба с опустиняването” включва дейности, които са част от интегрираното развитие на земите в интерес на устойчивото развитие и имат за цел:

- предотвратяване и/или съкращаване на мащабите на ерозията на земите и

- възстановяване на частично ерозиралите земи.

Постигането на тези цели и мониторинга на напредъка по тях е пряко свързано с въвеждане на предложения индикатор.

Във връзка с поетите ангажименти от страна на България по Конвенцията е разработена Националната програма за действие за устойчиво управление на земите и борба с опустиняването (НПД) . НПД е основен инструмент, чрез който принципите и целите на КБОООН и устойчивото управление на земите (УУЗ) се трансформират към конкретни дейности и се обвързват с тези на администрацията. Целта е създаването на функционална институционална рамка за неговото прилагане. НПД има за задача да изясни причините, допринасящи за неустойчивостта при управлението на земите и за опустиняването и да определи практическите мерки за УУЗ и борба с опустиняването, както и необходимите ресурси за реализация на конкретните действия. Заложените стратегическата цел и стратегическите направления на програмата са следните:

Стратегическа цел: Ограничаване деградацията на земите и борба с опустиняването за запазване и развитие на капацитета на екосистемите, за постигане на чиста, безопасна и привлекателна околна среда, икономическа стабилност и подобрено качество на живот.

Стратегически направления:

I. Усъвършенстване на националното законодателство и политики за устойчиво управление на земите;

II. Съхранение и подобряване на потенциала на земните ресурси и тяхното устойчиво използване;

ІІІ. Наука и образование в подкрепа на политиките за устойчиво управление на земите и борба с опустиняването;

ІV. Интегриране и прилагане на политики за устойчиво управление на земите на местно ниво;

V. Усъвършенстване на информационния обмен и участие на обществеността в процесите на вземане на решения за устойчиво управление на земите.

Индикаторът „Дял от територията на териториалната единица с висок риск от ерозия” предоставя възможност за проследяване напредъка в петте стратегически направления и съответно за постигането на целта за спиране процеса на опустиняване и деградация на земите в световен, регионален и национален план.

2. ИЗТОЧНИЦИ НА ДАННИ И МЕТОДОЛОГИЯ

2.1 Наличност на данни (в България и на международно ниво)

На международно ниво – липсват налични данни за сравнителни анализи. В системата от индикатори на Eurostat е включен индикатора „Земя с риск от почвена ерозия”, но за него все още няма налични данни, които са достъпни онлайн.

На национално ниво – налични са обработени и систематизирани данни за индикатора в готов вид на база разработения ГИС модел за оценка на риска от водна ерозия в рамките на Проект “Изграждане на капацитет за устойчиво управление на земите” (УУЗ).

Изходните данни за изчисляване на индикатора за територията на страната, общините областите и районите от ниво 2 в страната са налични от реализирания проект – CORINE Земно покритие за следните базови години: 1990 и 2000 и 2006 г. Данните се предоставят от ИАОС/ЕЕА на потребителите след заявка в цифров вид, подходящ за работа в ГИС среда. Изходните данни се актуализират на всеки 5 години от Европейската агенция по околна среда и кореспондиращите институции в страните членки на ЕС  (последната актуализация е от 2006 г). Данните се получават чрез компютърна и ръчна обработка на сателитни снимки, географски карти и друга помощна информация.

Въз основа на така извършената обработка, земното покритие са категоризира съобразно стандартна за ЕС номенклатура "CORINE земно покритие". Форматът за представяне на данните е ARC INFO, мащаб 1:100000, а геометричната и тематичната точност на CORINE Земно покритие е 85%.

Допълнителни данни за риска от водоплощна ерозия за налични в ИАОС - Мониторингова мрежа, Подсистема “Земи и почви”, както и в отдел „Агростатистика” на Министерство на земеделието и храните - Система за земеделска счетоводна информация и Българска Анкета за Наблюдение на Селскостопанската и Икономическа Конюнктура (БАНСИК).

2.2 Период за събиране/ актуализация на данни

Данните за CORINE земно покритие се предоставят от ЕЕА на ИАОС при актуализация, като наличните към момента данни са за 1990, 2000 и 2006 г. Обикновено обработката на изходните данни (сателитни изображения и др.) отнема доста време, което забавя актуализацията на информацията – последните данни за 2006 г. например са разпространени през 2008 г.

Разработеният от УУЗ модел за оценка на риска от водна ерозия се актуализира ежегодно от ИАОС на база актуална информация за редица променливи, имащи отношение към процесите на ерозия – количество и интензивност на валежите, прилагани земеделски практики и отглеждани култури, мерки за борба с ерозията.

2.3 Мерни единици и примерни стойности

Използваните мерни единици за индикатора са квадратен километър (км2) – за изчисляване на площите и съответно процент (%) – за изчисляване относителния дял на застрашените от ерозия територии от площта на съответната териториална единица.

Индикативни стойности на европейско ниво – поради липсата на данни налични онлайн, към момента не могат да се определят средни стойности за процента на застрашените от ерозия земи на ниво ЕС.

Индикативни стойности на национално ниво – на база ГИС анализи чрез Модела за оценка на риска от водна ерозия са изчислени стойности за всички общини в България (Приложение 1). Разработеният от УУЗ модел за оценка на риска от водна ерозия включва оценка на потенциалния и действителния риск от ерозия, като за целта почвите се класифицират в 6 категории на база податливостта им от ерозия (Таблица 1).

| Използвана кодировка | Податливост на ерозия |
| --- | --- |
| 0 | Нас. места, води, скали |
| 1 | Много слаба податливост на ерозиране |
| 2 | Слаба податливост на ерозиране |
| 3 | Средна податливост на ерозиране |
| 4 | Средна до силна податливост на ерозиране |
| 5 | Силна податливост на ерозиране |
| 6 | Много силна податливост на ерозиране |

Таблица 1 Класификация на почвите на база податливостта им към ерозия

На база изчисленията с най-ниска обща податливост на почвите към ерозия е определена община Опан (Стара Загора) на чиято територия 68.12% от почвите са със слаба податливост към ерозия. Водеща в класацията е община Трявна, на чиято територия 78,12 % от почвите са с много силна податливост на ерозия.

В резултат на извършения анализ, са определени седни стойности по класове за цялата страна, представени в Таблица 2.

| Податливост на ерозия по класове общо за България |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Класове | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | Общо |
| М. ед. | км2 | % | км2 | % | км2 | % | км2 | % | км2 | % | км2 | % | км2 | % |  |
| Площ | 6668,952 | 6,03% | 4214,069 | 3,81% | 13137,964 | 11,88% | 20362,004 | 18,41% | 58234,759 | 52,66% | 3594,563 | 3,25% | 4378,010 | 3,96% | 110590,321 |

Таблица 2 Податливост на ерозия по класове за България

На база анализите е определено, че най-голям дял от почвите в България (52,66%) са със средна до силна податливост на ерозиране.

Предложения за целеви стойности за България – интерпретацията и използването на индикатора в процеса на регионално планиране би имало смисъл ако се определят целеви стойности на съответното териториално ниво. Тези стойности могат да бъдат свързани с намаляване на действителния риск от ерозия за всяка териториална единица и могат да бъдат определени след експертни анализи на най-ниското административно ниво – община.

2.4 Възможности за измерване на индикатора

Основните възможности за измерване на индикатора са свързани с извършването на ГИС анализи чрез разработеният от УУЗ модел за оценка на риска от водна ерозия. Изчисляването на индикатора може да бъде извършвано автоматично, чрез разработването на специализирани софтуерни инструменти към използвания основен ГИС софтуер (ArcView).

2.5 Използвана методология за събиране и анализ на данни

Моделът за оценка на водната ерозия на почвата представлява географска информационна система (ГИС), интегрирана с адаптиран за условията на България модел за прогнозиране на вероятните средногодишни почвени загуби от ерозия. Моделът подпомага:

- локализирането на територии, които изискват специални грижи и нужда от целенасочени проучвания и прилагане на мерки за ограничаване на ерозията;

- избор на противоерозионни мерки и технологии, които намаляват почвените загуби от ерозия на даден водосбор;

- моделиране на въздействието на климатичните промени върху почвените и растителните ресурси;

- моделиране на потенциала на водните ресурси и повърхностния отток;

- определяне на териториите за опазване на водите;

- оценки за риска от опустиняване;

- разработване на законодателни мерки за опазване на почвите от ерозия.

Моделът класифицира почвите в 6 класа, на база тяхната податливост към ерозия. Въз основа анализа на поредица от показатели и данни, моделът позволява изчисляване на потенциалния и действителния риск от ерозия на определено географско ниво.

Моделът и базата данни се поддържат и осъвременяват ежегодно от експерти на Изпълнителната агенция по околна среда.

2.6 Предложения за подобряване в методологията и мониторинга на индикатора за различните нива на планиране

Разработването на специализирани програмни продукти или инструменти (tools) в ГИС среда за изчисляване стойностите на индикатора на различните териториални нива (на база изходните данни от CORINE земно покритие и модела на УУЗ) ще улесни и ускори значително процеса по изчисляване и актуализиране на индикатора.

2.7 Правен и институционален анализ на индикатора

Мониторингът на индикатора в дългосрочен аспект зависи от създаването на ефективен механизъм за получаване, осъвременяване, обработка, съхраняване и анализ на данни. Тъй като източника на изходни данни за индикатора е държавна институция, необходимите стъпки за осъществяването на дългосрочен мониторинг от страна на МРРБ могат да бъдат следните:

- организиране на междуведомствени срещи с представители на ИАОС с цел изясняване на наличните ресурси възможностите за съвместна работа, свързана с мониторинг на индикатора на различните нива на планиране;

- сключване на междуведомствени споразумения за сътрудничество и обмен на информация, в които са описани механизмите, ангажиментите, сроковете и формата на предоставяните ресурси/ данни за провеждане на дългосрочен мониторинг на индикатора на различните нива на планиране.

3. ОЦЕНКА НА ИНДИКАТОРА

3.1 Основни предимства

Основните предимства на индикатора са свързани с наличието на комплексен модел за оценка на риска от ерозия на УУЗ, който дава възможност за адекватно моделиране и представяне на риска от ерозия по категории на различни териториални равнища. Друго важно предимство на модела е връзката с редица антропогенни (тип земеползване, мерки за борба с ерозията) и природни фактори (тип почва, релеф, валежи и др.) което позволява мониторинг на ефекта от човешката дейност върху деградацията и възстановяването на земите.

3.2 Основни недостатъци

Основният недостатък на индикатора и разработения модел за оценка е свързан с факта, че могат да се определят единствено стойности за потенциален и действителен риск от ерозия на база моделиране, но не се използват конкретни статистически стойности за почвените загуби в страната (поради липсата на такава статистическа информация).

3.3 Разходи, свързани с разработването, мониторинга и актуализирането на индикатора за целите по стратегическо планиране на МРРБ на национално, регионално и местно ниво

Потенциалните разходи, свързани с разработването, мониторинга и актуализирането на индикатора могат да бъдат разделени на няколко групи в съответствие с етапите на получаване и обработка на информацията:

- набавяне и осъвременяване на данни - тъй като източника на изходни данни за изчисляване стойностите на индикатора на национално ниво e държавна институция, която може да предоставя данните безплатно на база междуведомственo споразумение, разходи за набавяне на данни на този етап не се предвиждат;

- обработка и анализ на събраните данни – обработката на събраните данни в ГИС среда от експерти на ИАОС. За изчисляване на стойностите на индикатора на различни териториални нива са необходими допълнителни анализи, които могат да се извършват от експерти на МРРБ след провеждане на обучение. На този етап няма необходимост от осигуряване на допълнителни ресурси (разкриване на нови работни места или закупуване на оборудване);

- осъществяване на периодичен мониторинг, изготвяне и осъвременяване на база данни – тази дейност може да се извършва от служители на МРРБ след провеждане на обучение и не изисква допълнителни ресурси (разкриване на нови работни места или закупуване на оборудване). Базата данни може да бъде създадена в информационната среда на Access database без необходимост от закупуване на специализиран сървър или софтуер. За целта е необходимо да бъдат изпълнени следните условия:

1) сключване на междуведомствени споразумения с ИАОС и/или Агенцията по кадастър за предоставяне на информация (изходни данни);

2) разработване на специализирани софтуерни инструменти (работещи в ГИС среда) за изчисляване стойностите на показателя от изходните данни;

3) провеждане на обучение за експерти от МРРБ относно поддържане на базата данни и изчисляване стойностите на индикатора.

3.4 Графично представяне на индикатора

Към момента могат да бъдат предложени две опции за графично представяне на индикатора:

- Процентно представяне на площите от дадена териториална единица с различна податливост към ерозия – Фиг. 1

Фиг. 1 Податливост на почвите в България към ерозия по класове

- Картно представяне на географското разпределение площите от дадена териториална единица с различна податливост към ерозия – включващо представяне на рисковете по класове и местоположение – Фиг. 2.

Фиг. 1 Действителен риск от ерозия на територията на община Доспат

3.5 Интерпретация на индикатора за целите по стратегическо планиране на МРРБ на национално, регионално и местно ниво

Предложеният индикатор може да бъде интерпретиран за целите на МРРБ свързани с мониторинг относно степента на интегриране целите на Конвенциите от Рио в регионалното планиране на национално, регионално и местно ниво. За целите на планирането, индикаторът може да бъде използван след определянето на целеви стойности (максимален дял/ процент на антропогенно натоварените територии) за всяка община.

На тази основа ще могат да бъдат вземани адекватни управленски решения, свързани с регионалното планиране на местно, регионално и национално ниво, а МРРБ ще може да провежда систематичен мониторинг и целенасочена политика за постигане на заложените цели.

4. ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

4.1 Резюме на техническата информация за индикатора

- Име: Дял от територията на териториалната единица с висок риск от ерозия

- Статус: наличен

- Дефиниция: индикаторът показва относителния дял/ процента на териториите с висок риск от ерозия от общата площ на дадена териториална единица (община, регион, държава).

- Географско покритие: пан-европейски

- Времево покритие: след 1990 г.

- Честота на актуализиране: ежегодно

- Източници на данни: ИАОС

4.2 Възможност за интеграция с ГИС

Предоставянето на изходни данни от CORINE земно покритие от ИАОС в подходящ формат (raster image, shp files) дава пълни възможности за интеграция и интерпретация на индикатора в ГИС среда.

4.3 Ползвани източници

- Доклад „Показатели за мониторинг на интеграцията на глобалните проблеми по околна среда в процеса на регионално развитие в България – Обща характеристика, д-р Александър Коцев, 2009 г.

- „Консултация върху Уточняване и усъвършенстване на модела за оценка на водната ерозия”, Иван Николов, Светла Русева, Вихра Стефанова, 2006 г.

- Анкета „ГИС източници на информация, имащи отношение към прилагането на Конвенциите от Рио в регионалното и териториално планиране”, Мария Новакова

- Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/environment/data/main_tables

- КБОООН http://unccd-slm.org/files/UNCCD_Convenion_BG.pdf

- НПД,  http://unccd-slm.org/files/3-NAP_final_BG_Sept.pdf

- Модел на ерозията, УУЗ  http://unccd-slm.org/files/1-Water%20Erosion%20model_BG.pdf

- ПРОЕКТ "Устойчиво управление на земите", http://unccd-slm.org/

- http://www.eea.europa.eu/publications/COR0-landcover

- http://www.mrrb.government.bg

ИНДИКАТОР 7: Степен на постигане на националните цели за използване на възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност

1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1 Целева област

Промяна в климата

1.2 Ключов политически въпрос, адресиран от индикатора

До каква степен дейностите насърчаване на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници са приоритетни в дадена териториална единица?

1.3 Дефиниция на индикатора

Индикаторът отразява спестената енергия чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност и произведената енергия от възобновяеми енергийни източници в дадена териториална единица (община, регион, държава) сравнени с поставените национални цели в съответната сфера

1.4 Контекст

Минимизирането на загубите на електроенергия и обезпечаването на екологично чиста електроенергия от ВЕИ пряко допринася за намаляването използването на изкопаеми горива за добив на енергия, поради което благоприятства за намаляване на влиянието на човешката дейност върху промените на климата.

Парниковите газове са в основата на човешкия принос за промените на климата. Въглеродният диоксид, образуван от изгарянето на изкопаеми горива и други източници формира около 40 % от всички парникови газове, поради което е разглеждан като ключов фактор за промяната в климата. Производството на енергия от възобновяеми енергийни източници е основната алтернатива на енергията, произведена чрез изгаряне на изкопаеми горива. Тъй като тази енергия се определя като „чиста” по отношение на отделянето на парникови газове (основно СО2) в атмосферата, все по-широкото използване на възобновяеми енергийни източници се насърчава от редица международни и национални стратегически документи.

Въвеждането на мерки за енергийна ефективност е другото основно направление, по което се работи за намаляване загубите на енергия и съответно емисиите на СО2 на международно ниво. Целта на мерките по енергийна ефективност е да оптимизират разходите на енергия в производствения и битовия сектор чрез повишаване на ефективността и намаляване на загубите в процесите на генериране, пренос и употреба на енергия.

Индикаторът „Степен на постигане на националните цели за използване на възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност” е предложен с цел да предостави възможност за представяне на моментното състояние в съответната териториална единица, проследяване трендовете и динамиката на мерките, свързани с опазване на климата на различни териториални нива, както и сравняване с поставените национални цели в двете области, както и тенденциите на европейско ниво. На тази основа могат да бъдат актуализирани и провеждани съответните национални и регионални политики за планиране и регионално развитие с цел намаляване на емисиите от парникови газове съгласно международните ангажименти, поети от страната ни по Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата.

1.5 Връзка на индикатора с целевата област

Повишаването на енергийната ефективност и относителния дял на ВЕИ има пряко отношение към Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата (РКООНИК). Конвенцията осигурява рамковите изисквания за междуправителствени мерки за борба с изменението на климата. Най-важната цел на Конвенцията е да стабилизира концентрациите на парниковите газове в атмосферата, които са свързани с въздействието на човешката дейност върху климатичната система. Конвенцията е ратифицирана от 189 страни и е в сила от 21 март 1994 г. България подписва РКОНИК през 1992 г., ратифицира я през 1995 г. и оттогава тя е в сила за страната.

Законово обвързващият статус на Конвенцията е значително подпомогнат от Протокола от Киото от 1997 г. , който споделя задачата, принципите и институциите на Конвенцията, но ангажира развитите държави (страните по Анекс І) към индивидуални, законово обвързани цели за лимитирането или намаляването на техните емисии на парникови газове. Към настоящия момент 168 страни и Европейският икономически съвет са ратифицирали Протокола.  България подписва Протокола от Киото през 1998, ратифицира го през 2002 и от 2005 той е в сила.

В изпълнение на задълженията по Директива 2001/77/ЕО и Директива 2006/108/ЕО в Националната дългосрочна програма за насърчаване използването на ВЕИ 2005-2015 г. (приета с Решение на МС от 19.10.2006 г.)  е определена индикативната цел от 11 % дял електрическата енергия произведена от ВЕИ в брутното вътрешно потребление през 2010 г. Програмата е съобразена с общата концепция за развитието на ВЕИ в страната, с набелязаните индикативни цели за производство на електрическа енергия от ВЕИ и средствата за постигането им. Програмата формулира мерки и политики за насърчаване използването на ВЕИ в енергийния баланс на страната.

Индикаторът има пряко отношение и към Директива 2006/32/ЕО за енергийна ефективност при крайното потребление и енергийните услуги на ЕС. Директивата определя основната цел на всички страни – членки до 2016 г. да постигнат спестяване на горива и енергии, в размер на 9 % от осреднената стойност на крайното енергийно потребление за периода 2001-2005 г.

Стратегическите документи на национално ниво, отразяващи международните ангажименти на страната, с които  индикаторът също има връзка са:

- Директива 2001/77/ЕО относно насърчаване на производството и потреблението на електроенергия от възобновяеми енергийни източници на вътрешния електроенергиен пазар;

- Директива 2006/32/ЕО на европейския парламент и съвета - от 5 април 2006 относно ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги;

- Директива 2002/91/ЕО на европейския парламент и съвета от 16 декември 2002 година относно енергийната ефективност на сградния фонд;

- Енергийна стратегия на Република България;

- Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на ВЕИ 2005-2015;

- Първи национален план за действие за енергийна ефективност – 2008-2010;

- Национална дългосрочна програма за енергийна ефективност до 2015 г.;

Индикаторът „Степен на постигане на националните цели за използване на възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност” предоставя възможност за проследяване напредъка в целевите области, свързани с РКООНИК и съответно за постигането на целта за смекчаване на промяната в климата в регионален и национален аспект.

2. ИЗТОЧНИЦИ НА ДАННИ И МЕТОДОЛОГИЯ

2.1 Наличност на данни (в България и на международно ниво)

И двата показателя за отчитане на индикатора са обезпечени с актуални и статистически достоверни данни на национално ниво – съответно от МИЕ и АЕФ, като обединени с данните по Индикатор 3 ще дават цялостна престава за изпълнение на ангажиментите на България на различни нива съгласно РКООНИК и Протокола от Киото.

Наличието на сравними данни на ниво ЕС (Евростат и др. източници) по тези показатели ще предостави възможност за сравнителни анализи и определяне на тенденции. Предвид изискванията на Евростат най-вероятно данни за показателите ще се събират от НСИ и на регионално ниво от 2010 г. Изграждането на регионални структури на АЕФ също ще допринесе за осигуряване на данни и на регионално ниво от следващата година.

На международно ниво като отправна точка за сравнителни анализи могат да се ползват данните на Eurostat, които са статистически достоверни и предоставят информация за всички страни по години. Разработената от Eurostat система за ВЕИ включва следните показатели:

- Произведено електричество от ВЕИ – мерна единица % от общата годишна консумация на енергия;

- Първична продукция на възобновяема енергия - мерна единица (1 000 toe);

- Първична продукция на възобновяема енергия по сектори (слънчева, водна и др.) - мерна единица (1 000 toe)

По отношение енергийната ефективност се използва система от специфични индикатори, свързани с показатели като първично и крайно енергийно потребление, първична и крайна енергийна ефективност и др. за които има достатъчно статистически достоверни данни на ниво ЕС 27.

На национално ниво - в България данните, които биха могли да се използват за изчисление на индикатора се предоставят от следните институции:

- Министерство на икономиката, енергетиката и туризма - на база годишните доклади за изпълнение на съответните стратегически документи;

- Агенция по енергийна ефективност - на база на база годишните доклади за изпълнение на съответните стратегически документи.

Наличните към момента данни за индикатора позволяват извършването на изчисления и анализи на национално ниво, докато за по-ниските териториални равнища (общини и региони за планиране) подобни изчисления към момента са невъзможни поради липсата на изходни данни. Въпреки това, следва да се отчете факта, че АЕФ работи по изграждането на регионални структури, които ще позволят събирането и анализа на информация за ЕЕ  и ВЕИ на регионално ниво.

Поради задълженията си за докладване към Eurostat, НСИ също подготвя въвеждането на индикатори, свързани с набиране и анализ на данни за ЕЕ  и ВЕИ в страната. На тази основа може да се очаква, че след 2010 г. индикаторът ще бъде по-добре обезпечен с достоверни статистически данни за изчисляване на стойности за различни териториални равнища.

2.2 Период за събиране/ актуализация на данни

Данните за напредъка при изпълнението на националните стратегически цели и приоритети в сферите на ВЕИ и ЕЕ  се отчитат ежегодно от съответните институции.

2.3 Мерни единици и примерни стойности

Използваните мерни единици за двата показателя по индикатора са следните:

1)	Произведена енергия от ВЕИ – измерена в GWh и/или в % (дял) на електрическата енергия произведена от ВЕИ в брутното вътрешно потребление;

2)	Спестена енергия чрез прилагането на мерки за ЕЕ - измерена в спестени MWh или toe.

Индикативни стойности на национално и европейско ниво – съгласно Протокола от Киото, всяка държава – членка на ЕС е определила национални цели за използване на ВЕИ и мерки за тяхното постигане. На база докладите на страните – членки, ЕК определя до каква степен националните индикативни цели съответстват на общата индикативна цел от 12 % от брутното национално потребление на енергия до 2010 г., и по-специално с индикативния дял от 22,1 % от електроенергията, произведена от възобновяеми енергийни източници в общото потребление на електроенергия на Общността до 2010 г.

Директива 2006/32/ЕО за енергийна ефективност при крайното потребление и енергийните услуги на ЕС определя основната цел на всички страни – членки до 2016 г. да постигнат спестяване на горива и енергии, в размер на 9 % от осреднената стойност на крайното енергийно потребление за периода 2001-2005 г.

Предложения за минимални, максимални и средни стойности за България – целта на България съгласно Протокола от Киото е намаление на емисиите с 8 % спрямо отправната (базова) по Протокола 1990 година, когато българските емисии са били 75 млн. тона.

На тази основа и на база изискванията на Директива 2001/77/ЕО са определени целеви стойности за производство на енергия от ВЕИ като 11 % от цялостното енергийно производство на страната. Поради благоприятните климатични условия тази цел е постигната през 2007 г. (с 11%), но поради липсата на достатъчно валежи и факта, че основният дял от енергията произведена от ВЕИ в България се пада на ВЕЦ, през 2008 г. целта не е постигната (6,5%).

В изпълнение на Директива 2006/32/ЕО за енергийна ефективност при крайното потребление и енергийните услуги България приема индикативна национална цел за енергийно спестяване до 2016 година в размер не по-малко от 9 % от крайното енергийно потребление за 9 години (средно по 1 % годишно), което означава, че страната трябва осигури спестяване на горива и енергии на обща стойност 627 ktoe.

Абсолютната стойност на индикативната цел за България, която страната трябва да докаже като сума на енергоспестяванията през следващия 9-годишен период, се определя на база данните за крайното енергийно потребление през последните пет години – от 2001 до 2005 г., за които съществуват публикувани статистически данни

За разлика от мерките по ЕЕ, целите за развитието на ВЕИ към момента нямат регионален аспект поради различния потенциал за използването им обусловен от специфичните географски и климатични фактори в различните териториални единици.

2.4 Възможности за измерване на индикатора

Възможностите за измерване на индикатора са свързани с извършването на сравнителни анализи на база предоставените изходни данни от съответните държавни институции (АЕФ и МИЕ).

2.5 Използвана методология за събиране и анализ на данни

Стойностите за индикатора могат да бъдат получени чрез изчисляване от изходните данни, които грубо могат да се групират в два етапа:

- получаване и актуализиране на изходните данни по двата показателя за дадена териториална единица (община, регион, др.);

- сравняване на получените стойности с поставените стратегически цели в двете сфери (ВЕИ и ЕЕ) на национално ниво.

Въз основа на сравнителния анализ могат да се направят изводи относно ефективността на съответните регионални политики и да се планират мерки на съответното териториално ниво.

2.6 Предложения за подобряване в методологията и мониторинга на индикатора за различните нива на планиране

N/A

2.7 Правен и институционален анализ на индикатора

Мониторингът на индикатора в дългосрочен аспект зависи от създаването на ефективен механизъм за получаване, осъвременяване, обработка, съхраняване и анализ на данни.

Тъй като източниците на изходни данни по двата показателя за индикатора са държавни институции, необходимите стъпки за осъществяването на дългосрочен мониторинг от страна на МРРБ могат да бъдат следните:

- организиране на междуведомствени срещи с представители на АЕФ, МИЕ и БАИ с цел изясняване на наличните ресурси възможностите за съвместна работа, свързана с мониторинг на индикатора на различните нива на планиране;

- сключване на междуведомствени споразумения за сътрудничество и обмен на информация – в които са описани механизмите, ангажиментите, сроковете и формата на предоставяните ресурси/ данни за провеждане на дългосрочен мониторинг на индикатора на различните нива на планиране.

3. ОЦЕНКА НА ИНДИКАТОРА

3.1 Основни предимства

Основното предимство на индикатора е свързано с възможностите за обединяване на стойностите на два различни показателя, което дава възможност за оценка напредъка по трите стратегически направление за изпълнение ангажиментите на страната по РКООНИК (в комбинация с Индикатор 3).

3.2 Основни недостатъци

Основният недостатък на индикатора е свързан с изчисляването и отчитането на неговите стойности по 2 различни показателя, което прави работата по мониторинг по-сложна и трудоемка. Това прави невъзможно еднозначното представяне на индикатора (тъй като е възможно националната цел по единия показател да е постигната, а по другия – не).

3.3 Разходи, свързани с разработването, мониторинга и актуализирането на индикатора за целите по стратегическо планиране на МРРБ на национално, регионално и местно ниво

Потенциалните разходи, свързани с разработването, мониторинга и актуализирането на индикатора могат да бъдат разделени на няколко групи в съответствие с етапите на получаване и обработка на информацията:

- набавяне и осъвременяване на данни - тъй като и двата източника на изходни данни за изчисляване стойностите на индикатора на национално ниво са държавни институции, които биха могли да предоставят данните безплатно на база междуведомствени споразумения, разходи за набавяне на данни на този етап не се предвиждат;

- обработка и анализ на събраните данни – обработката на събраните данни с цел изчисляване на стойностите на индикатора може да се извършва в Microsoft Office Excel или чрез разработен софтуерен инструмент. Анализът може да се извършва от служители на МРРБ след провеждане на обучение и не изисква допълнителни ресурси (разкриване на нови работни места или закупуване на оборудване);

- осъществяване на периодичен мониторинг, изготвяне и осъвременяване на база данни – тази дейност може да се извършва от служители на МРРБ и не изисква допълнителни ресурси (разкриване на нови работни места или закупуване на оборудване).

3.4 Графично представяне на индикатора

Графичното представяне на индикатора е свързано с представяне на данни по двата показателя с цел визуализиране на тенденции и сравнителен анализ. На Фигура 1 е представен сравнителен анализ между определените индикативни цели за 2010 г. за държавите-членки и постигнатия дял на електрическата енергия от ВЕИ в брутното вътрешно потребление на електрическа енергия през 2006 г.

Фиг. 1 Дял на произведената електрическа енергия от ВЕИ в брутното вътрешно потребление на енергия за 2006 г. и индикативни цели за 2010 г. за държавите-членки и общо за ЕС-27 (Източник: ЕК)

През 2008 г. произведената електрическа енергия от ВЕИ (без отчитане на ПАВЕЦ) е 2 891.9 GWh и заема дял от 6,5 % в брутното производство на електрическа енергия в страната (фигура 2).

Фиг. 2 Структура на брутното производство на електрическа енергия (без отчитане на ПАВЕЦ) за 2008 г. в Р България. Източник: Гориво-енергийния баланс за 2008 г. на МИЕ

3.5 Интерпретация на индикатора за целите по стратегическо планиране на МРРБ на национално, регионално и местно ниво

Предложеният индикатор може да бъде интерпретиран за целите по стратегическо планиране на МРРБ на национално, регионално и местно ниво едва след генерирането на база данни, даваща възможност за сравнителни анализи на различни териториални равнища.

Оценката на степента на постигане на националните цели в двете направления може да покаже доколко изпълнението на ангажиментите към РКООНИК е сред приоритетите за регионално планиране в съответната териториална единица.

Като цяло, по-релевантен за оценка на местните политики за регионалното планиране е показателят за енергийна ефективност, тъй като не е обвързан с наличието на потенциал за използване на ВЕИ и с конкретните климатични или метеорологични условия.

4. ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

4.1 Резюме на техническата информация за индикатора

- Име: Степен на постигане на националните цели за използване на възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност

- Статус: наличен

- Дефиниция: Индикаторът отразява спестената енергия чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност и произведената енергия от възобновяеми енергийни източници в дадена териториална единица (община, регион, държава) сравнени с поставените национални цели в съответната сфера;

- Географско покритие: паневропейско

- Времево покритие: след 2000 г.

- Честота на актуализиране: ежегодно

- Източници на данни: АЕФ, МИЕ

4.2 Възможност за интеграция с ГИС

Наличието на териториално обособени данни предоставя пълна възможност за интеграция и интерпретация на индикатора в ГИС среда.

4.3 Ползвани източници

- Доклад „Показатели за мониторинг на интеграцията на глобалните проблеми по околна среда в процеса на регионално развитие в България – Обща характеристика, д-р Александър Коцев, 2009 г.

- НСИ http://www.nsi.bg/

- ИАОС http://nfp-bg.eionet.eu.int/ncesd/bul/index.html

- European Environment Agency http://www.eea.europa.eu/

- Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/environment/data/main_tables

- АЕФ http://www.seea.government.bg/index.php/dox

- МИЕ http://www.mi.government.bg/about/links.html

- Фонд за енергийна ефективност http://www.bgeef.com/display.aspx

- Информационна система за международно сътрудничество: http://www.devco.government.bg/LANGbg/public/portal/about.php

- Българска агенция за инвестиции http://www.investbg.government.bg/index.php

- Асоциация на производителите на екологична енергия http://www.apeebg.org/info.php?pg=news&level=2&subm=4&newsid=1169

- БНБ http://www.bnb.bg/bnb/home.nsf/vPages/S_FDI_ADS_F_I_1999-2008_stock/$File/1999-2008_S_FDI_Stock_industry_A-bg.xls

- Държавна комисия за енергийно и водно регулиране, http://www.dker.bg/index.htm

ИНФОРМАЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ:

- Басейнова Дирекция Дунавски район, информационни материали, www.dunavbd.org/

- Изпълнителна Агенция по Околната Среда - Бюлетини за състоянието на околната среда, http://nfp-bg.eionet.eu.int/ncesd/bul/bulletins.html

- Изпълнителна Агенция по Околната Среда - Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България за 2006 г, http://nfp-bg.eionet.eu.int/eea/bg/publicat/2004-3/index.htm

- информационни материали, отчетни документи, проекти на Държавна агенция по горите;

- информационни материали, отчетни документи, проекти на областни дирекции „Земеделие” към Министерство на земеделието и храните;

- информационни материали, отчетни документи, проекти на областни и общински администрации;

- Проект на актуализиран документ за изпълнение на регионален план за развитие на северен централен район за периода 2009-2013г., МРРБ, 2009;

- Проект Национална стратегия за околна среда 2009-2018 - Анализи по проекта, http://www.moew.government.bg/

- Регионален одит. Българските региони в Европейския Съюз – Стратегия и действия за развитие, МРРБ и Българска Рейтингова Агенция, София, 2008;

- РИОКОЗ – В.Търново, информационни материали, http://www.riokoz-vt.com/

- РИОКОЗ – Русе, информационни материали, http://riokoz-ruse.com/

- РИООСВ–Велико Търново, Доклад за състоянието на околната среда, 2008 – http://www.riosvt.org/doklad_2008.html

- РИООСВ–Велико Търново, Доклад за състоянието на околната среда, 2007 - http://www.riosvt.org/doklad_2007.html

- РИООСВ–Русе, Доклад за състоянието на околната среда, 2008 – http://www.riosv.ruse.bg/FINAL%20DOCLAD%20OOS%202008.pdf

- Северен Централен район за планиране. Регионален план за развитие 2007-2013. МРРБ, 2005

Списък на най-често използваните съкращения

| АИС | Автоматична измервателна станция |
| --- | --- |
| АЕЕф | Агенция за енергийна ефективност |
| БВП | Брутен вътрешен продукт |
| БД | Басейнова дирекция |
| БО | Болнични отпадъци |
| ВЕИ | Възобновяеми енергийни източници |
| БПК5 | Биологично потребен кислород |
| ГИС | Географски информационни системи |
| ГПСОВ | Градска пречиствателна станция за отпадни води |
| ДАГ | Държавна агенция по горите |
| ДМА | дълготрайни материални активи |
| ЕЕА | Европейска агенция по опазване на околната среда |
| ЕЕ | енергийна ефективност |
| ЕО | Екологична оценка |
| ЕП | Екологично предназначение |
| ЕС | Европейски съюз |
| ЕСУТ | Експертен съвет по устройство на територията |
| ЗБР | Закон за биологичното разнообразие |
| ЗВ | Закон за водите |
| ЗЗ | Защитена зона |
| ЗЗТ | Закон за опазване на околната среда |
| ЗЛР | Закон за лечебните растения |
| ЗМ | Защитена местност |
| ЗООС | Закон за защитените територии |
| ЗТ | Защитена територия |
| ЗУО | Закон за управление на отпадъците |
| ЗУТ | Закон за устройство на територията |
| ЗЧАВ | Закон за чистотата на атмосферния въздух |
| ИАОС | Изпълнителна агенция по околна среда |
| ИЕО | Индивидуални емисионни ограничения |
| ИСПА | Финансов инструмент за структурна политика за предприсъединяване на страните от Централна и Източна Европа, кандидатстващи за членство в ЕС |
| КАВ | Качеството на атмосферния въздух |
| КБОООН | Конвенция за борба с опустиняването на ООН |
| КВС | Карти на възстановената собственост |
| КПКЗ (IPPC) | Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването |
| КР | Комплексно разрешително |
| ЛОС | Летливи органични съединения |
| МДК | Максимално допустима концентрация |
| МЗ | Министерство на здравеопазването |
| МИЕТ | Министерство на икономиката, енергетиката и туризма |
| МЗХ | Министерство на земеделието и храните |
| МОСВ | Министерство на околната среда и водите |
| МРРБ | Министерство на регионалното развитие и благоустройство |
| НАСЕМ | Национална автоматизирана система за екологичен мониторинг |
| НСИ | Национален статистически институт |
| ОО | Опасни отпадъци |
| ООС | Опазване на околната среда |
| ПДЕ | Пределно допустими емисии |
| ПДК | Пределно допустима концентрация |
| ПМС | Постановление на Министерски съвет |
| ПО | Производствени отпадъци |
| ППЗЗ | Промяна на предназначението на земеделски земи |
| ПРЗ | План за регулация и застрояване |
| ПСОВ | Пречиствателна станция за отпадни води |
| ПУДООС | Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда |
| ПУП | Подробен устройствен план |
| РДВ | Рамкова директива за водите |
| РДТБО | Регионално депо за твърди битови отпадъци |
| РИОКОЗ | Регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве |
| РИОСВ | Регионална инспекция по околната среда и водите |
| РКООНИК | Рамкова конвенция на ООН за изменението на климата |
| РЛ | Регионална лаборатория |
| РОУКАВ | Райони за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух |
| САПАРД | Специална програма за развитие на земеделски и селски земи райони |
| СНИ | Собствени непрекъснати изследвания |
| СПИ | Собствени периодични изследвания |
| ТБО | Твърди битови отпадъци |
| УУЗ | Проект „Устойчиво управление на земите” |
| ФПЧ | Фини прахови частици |
| ХПК | Химична потребност от кислород |
| CITES | Конвенция за международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна |
| OPSIS | Диференциална оптична автоматична система за измерване на атмосферни замърсители |
| PHARE | Основен финансов инструмент на ЕС за сътрудничество със страните от Централна и Източна Европа |

Общ индикатор по всички компоненти

Общ индикатор по всички компоненти

ПРОЕКТ "Устойчиво управление на земите", http://unccd-slm.org/

Доклад „Показатели за мониторинг на интеграцията на глобалните проблеми по околна среда в процеса на регионално развитие в България – Обща характеристика, д-р Александър Коцев, 2009 г.

Eurostat е Статистическият Офис на Европейската Общност, базиран в Люксембург. Задачата му е да осигури на ЕС статистика на европейско ниво, позволяваща сравнения между страни и региони, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

Urban Audit предоставя статистика за 258 града в 27 европейски страни съвместно с Eurostat. Включва почти 300 индикатора с информация по въпроси като демография, общество, икономика, околна среда и др. http://www.urbanaudit.org/help.aspx

Проектът CORINE Landcover е част от европейската програма „Координация на информацията за околната среда” (CORINE) и цели осигуряване на съвместима географска информация за земното покритие в страните от ЕС, http://www.eea.europa.eu/publications/COR0-landcover

Доклад „Показатели за мониторинг на интеграцията на глобалните проблеми по околна среда в процеса на регионално развитие в България – Обща характеристика, д-р Александър Коцев, 2009 г.

Eurostat е Статистическият Офис на Европейската Общност, базиран в Люксембург. Задачата му е да осигури на ЕС статистика на европейско ниво, позволяваща сравнения между страни и региони, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

Проектът CORINE Landcover е част от европейската програма „Координация на информацията за околната среда” (CORINE) и цели осигуряване на съвместима географска информация за земното покритие в страните от ЕС, http://www.eea.europa.eu/publications/COR0-landcover

Urban Audit предоставя статистика за 258 града в 27 европейски страни съвместно с Eurostat. Включва почти 300 индикатора с информация по въпроси като демография, общество, икономика, околна среда и др. http://www.urbanaudit.org/help.aspx

http://unfccc.int/2860.php

http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php

Eurostat е Статистическият Офис на ЕО, базиран в Люксембург. Задачата му е да осигури статистика на европейско ниво, позволяваща сравнения между страни и региони, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

http://www.iklim.cevreorman.gov.tr/abdirektifler/iklim/i01.pdf

http://www.eea.europa.eu/publications/EMEPCORINAIR5/

http://www.ipcc.ch/

http://www.unece.org/env/lrtap/

Доклад „Показатели за мониторинг на интеграцията на глобалните проблеми по околна среда в процеса на регионално развитие в България – Обща характеристика, д-р Александър Коцев, 2009 г.

Eurostat е Статистическият Офис на Европейската Общност, базиран в Люксембург. Задачата му е да осигури на ЕС статистика на европейско ниво, позволяваща сравнения между страни и региони, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

Използването на паритетна единица (PPP) позволява сравняване на финансови стойности между държави, в които са в обръщение различни валути, http://en.wikipedia.org/wiki/Purchasing_power_parity

Доклад „Показатели за мониторинг на интеграцията на глобалните проблеми по околна среда в процеса на регионално развитие в България – Обща характеристика, д-р Александър Коцев, 2009 г.

Eurostat е Статистическият Офис на Европейската Общност, базиран в Люксембург. Задачата му е да осигури на ЕС статистика на европейско ниво, позволяваща сравнения между страни и региони, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

Използването на паритетна единица (PPP) позволява сравняване на финансови стойности между държави, в които са в обръщение различни валути, http://en.wikipedia.org/wiki/Purchasing_power_parity

Доклад „Показатели за мониторинг на интеграцията на глобалните проблеми по околна среда в процеса на регионално развитие в България – Обща характеристика, д-р Александър Коцев, 2009 г.

Eurostat е Статистическият Офис на Европейската Общност, базиран в Люксембург. Задачата му е да осигури на ЕС статистика на европейско ниво, позволяваща сравнения между страни и региони, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

КБОООН http://unccd-slm.org/files/UNCCD_Convenion_BG.pdf

http://unccd-slm.org/files/3-NAP_final_BG_Sept.pdf

http://unccd-slm.org/files/1-Water%20Erosion%20model_BG.pdf

ПРОЕКТ "Устойчиво управление на земите", http://unccd-slm.org/

http://nfp-bg.eionet.eu.int/ncesd/bul/index.html

http://www.eea.europa.eu/

http://unfccc.int/2860.php

http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php

Eurostat е Статистическият Офис на ЕО, базиран в Люксембург. Задачата му е да осигури статистика на европейско ниво, позволяваща сравнения между страни и региони, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/