МИНИСТEРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

Годишен доклад

за наблюдение на изпълнението на

Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие

на Югозападен район (2011-2013 г.)

за 2012 година

София, май 2013 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Списък на използвани съкращения…….................................................................................3

Въведение..................................................................................................................................6

I. Общи условия за изпълнение на актуализирания документ за изпълнение на регионалния план за развитие на югозападния район (2011-2013 г.) и промени в социално-икономическите условия………………..………………………………………...9

1. Кратка характеристика на Югозападния район………………………………………….9

2. Анализ и тенденции в изменението на основни икономически показатели в Югозападния район…………………………………………………………………………..9

3. Анализ и тенденции в изменението на основни демографски показатели и показатели, характеризиращи пазара на труда в Югозападния район…………………..17

4. Анализ и тенденции в изменението на основни инфраструктурни и екологични показатели в Югозападния район……………………………………………………..........25

II. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите на Регионалния план за развитие на Югозападен район……………………………….........................................36

Приоритет І. “Повишаване конкурентоспособността на регионалната икономика”…...37

Приоритет ІІ. “Развитие на техническата инфраструктура”……………………………...60

Приоритет ІII. “Повишаване конкурентоспособността на човешките ресурси и  подобряване качествата на жизнената среда в населените места”………………………99

Приоритет ІV: “Укрепване на административния капацитет на местните и регионалните власти и развитие на сътрудничеството”………………………………..………………..139

III. Действия предприети от Регионалния съвет за развитие на Югозападния район с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на Регионалния план за развитие………………………………………………………………………………..........159

IV. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението на актуализирания документ за изпълнение на регионалния план за развитие на югозападен район (2011-2013 г.)…………………………………………………….……164

V. Доклад по наблюдението и контрола при прилагането на Регионалния план за развитие на Югозападен район 2007-2013 г., включително на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологични щети в резултат на прилагането на плана............................................................................................................172

1. Изпълнение на мерките за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на Регионалния план върху околната среда, заложени в Становище по ЕО № 5-3/2005 г. на министъра на околната среда и водите...............................................................................172

2. Изпълнение на мерките за наблюдение и контрол при прилагане на плана   от  Становище по ЕО № 5-3/2005 г. на министъра на околната среда и водите..................191

Списък на използваните съкращения

| NUTS | Nomenclature of territorial units for statistics |
| --- | --- |
| АД | Акционерно дружество |
| АДИ | Актуализиран документ за изпълнение |
| АИС | Автоматизирани информационни системи |
| АМ | Автомагистрала |
| АУЕР | Агенцията за устойчиво енергийно развитие |
| БАН | Българска академия на науките |
| БВП | Брутен вътрешен продукт |
| БДС | Брутна добавена стойност |
| ВЕИ | Възобновяеми енергийни източници |
| ВЕЦ | Водно електрическа централа |
| ВИК | Водоснабдяване и канализация |
| ВУЗ | Висше учебно заведение |
| ГД | Главна дирекция |
| ГИС | Географската информационна система |
| ГКПП | Граничен контролно пропускателен пункт |
| ГПСОВ | Главна пречиствателна станция на отпадните води |
| ДЗЗД | Дружество по закона за задълженията и договорите |
| ДКЕВР | Държавната комисия за енергийно и водно регулиране |
| ДМА | Дълготрайни материални активи |
| ЕАД | Еднолично акционерно дружество |
| ЕЕ | Енергийна ефективност |
| ЕИСПП | Единна информационна система за противодействие на престъпността |
| ЕО | Екологична оценка |
| ЕООД | Еднолично дружество с ограничена отговорност |
| ЕК | Европейска комисия |
| ЕКПЧ | Европейската конвенция за защита правата на човека |
| ЕС | Европейски съюз |
| ЕСФ | Европейски социален фонд |
| ЕТК | Европейски транспортен коридор |
| ЕФРР | Европейски фонд за регионално развитие |
| ЗЗ | Защитена зона |
| ЗЗТ | Закон за защитени територии |
| ЗОП | Закон за обществените поръчки |
| ЗТ | Закон за туризма |
| ЗУО | Закон за управление на отпадъците |
| ИАОС | Изпълнителна агенция по околна среда |
| ИКТ | Информационни и комуникационни технологии |
| ИПА | Институт по публична администрация |
| ИПГВР | Интегриран план за градско възстановяване и развитие |
| ИПП | Инструмент за предприсъединителна помощ |
| ИСУН | Информационна система за управление и наблюдение |
| КНСБ | Конфедерация на независимите синдикати в България |
| КФ | Кохезионен фонд |
| МБТ | Механично-биологично третиране |
| МВР | Министерство на вътрешните работи |
| МИЕТ | Министерство на икономиката, енергетиката и туризма |
| МОСВ | Министерство на околната среда и водите |
| МРРБ | Министерство на регионалното развитие |
| МС | Министерски съвет |
| МСП | Малки и средни предприятия |
| МТБ | Материално – техническа база |
| НИРД | Научно-изследователска и развойна дейност |
| НКПР | Национална концепция за пространствено развитие |
| НП | Национален парк |
| НПДЕВИ | Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници |
| НПУДО | Националната програма за управление на дейностите по отпадъците |
| НПО | Неправителствена организация |
| НСИ | Национален статистически институт |
| НСМОС | Националната система за мониторинг на околната среда |
| НСРР | Национална стратегия за регионално развитие |
| ОВОС | Оценка за въздействие върху околната среда |
| ОДЗ | Обединено детско заведение |
| ООН | Организацията на Обединените Нации |
| ОП | Оперативна програма |
| ОПАК | Оперативна програма Административен капацитет |
| ОПОС | Оперативна програма Околна среда |
| ОПРКБИ | Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика |
| ОПРР | Оперативна програма Регионално развитие |
| ОПРЧР | Оперативна програма Развитие на човешките ресурси |
| ОПТ | Оперативна програма Транспорт |
| ОПТП | Оперативна програма Техническа помощ |
| ОУ | Основно училище |
| ОУП | Общ устройствен план |
| ПАВ | Полиароматни въглеводороди |
| ПАВЕЦ | Помпено-акумулираща водноелектрическа централа |
| ПДК | Пределно допустими концентрации |
| ПНПДЕЕ | Първи национален план за действие по енергийна ефективност |
| ПП | Природен парк |
| ППЗРР | Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие |
| ПРСР | Програма за развитие на селските райони |
| ПСОВ | Пречиствателна станция за отпадни води |
| ПСПВ | Пречиствателна станция за питейни води |
| ПУДООС | Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда |
| ПУРБ | Планове за управление на речните басейни |
| ПЧИ | Преки чуждестранни инвестиции |
| ПЧП | Публично-частни партньорства |
| РИКС | Регионален индекс за климатична сигурност |
| РИОСВ | Регионална инспекция по околната среда и водите |
| РКК | Регионален координационен комитет |
| РКОНИК | Рамковата конвенция на Обединените Нации по изменение на климата |
| РОУКАВ | Район за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух |
| РПМ | Републиканска пътна мрежа |
| РПР | Регионален план за развитие |
| РСР | Регионален съвет за развитие |
| СГН | Средногодищните норми |
| СДН | Средноденонощните норми |
| СЗР | Северозападен район от ниво 2 |
| СИР | Североизточен район от ниво 2 |
| СМР | Строителни материални разходи |
| СОП | Секторна оперативна програма |
| СПСОВ | Селищна пречиствателна станция за отпадъчни води |
| СЦР | Северен централен район от ниво 2 |
| ТБО | Такса битови отпадъци |
| ТГС | Трансгранично сътрудничество |
| ТЕЦ | Топлоелектрическа централа |
| УПИ | Урегулиран поземлен имот |
| УУЗ | Устойчивото управление на земята |
| ФПЧ | Фини прахови частици |
| ЦГЧ | Централни градски части |
| ЦДГ | Целодневна детска градина |
| ЮЗР | Югозападен район от ниво 2 |
| ЮИР | Югоизточен район от ниво 2 |
| ЮЦР | Южен централен район от ниво 2 |

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападен район (2007-2013 г.) се разработва на база на действащото национално законодателство за регионално развитие - на основание чл.86, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие. Докладът се изготвя от териториалното звено на Министерство на регионалното развитие в Югозападния район – отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Югозападен район” – София област, Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство”.

Регионалният съвет за развитие на Югозападния район е органът за наблюдение на Регионалния план за развитие на района. В процеса на наблюдение Регионалният съвет за развитие осигурява участието на органите на централната и местната власт, други организации, физически и юридически лица, като се спазва принципа за партньорство, публичност и прозрачност. Срокът за разработване и внасяне на Доклада за обсъждане и одобряване от Съвета е до 30 юни на всяка следваща календарна година (чл.86, ал.3 от ППЗРР).

Наблюдението на Регионалния план за развитие се извършва с цел постигане на ефективност и ефикасност на изпълнението му, както и за подобряване на стратегическото планиране, програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на регионалното развитие. Предмет на разработения Доклад е анализът на степента на изпълнение на целите и приоритетите на РПР на ЮЗР съгласно определени физически и финансови индикатори, на организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите за управление и на мерките за осигуряване на информация и публичност за резултатите от изпълнението на Плана през 2012 г.

С решение на МС №115 от 10.02.2012 г. е приет Актуализиран документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Югозападен район (2011-2013 г.) Документът е актуализиран съгласно чл.19 от ППЗРР и е одобрен на заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район с Решение от Протокол №5 от 30.09.2010 г. При актуализирането са отчетени и препоръките и предложенията от Доклада за резултатите от Междинната оценка на Регионалния план за развитие на ЮЗР (одобрен с Протокол № 28 – 03.04.28(2)/22.07.2011 г. на Министерски съвет).  Следва да се отбележи, че Актуализираният документ за изпълнение на РПР на ЮЗР (2011-2013 г.) не отменя Регионалния план за развитие на района (2007-2013 г.), а има допълващ и доуточняващ характер по отношение на тенденциите в социално-икономическите процеси на Югозападен район, а акцентът в стратегическата част е поставен върху националния и европейския дневен ред в развитието на регионите и върху актуалните цели и приоритети на кохезионната политика на ЕС. Извършено е преструктуриране и прецизиране, с оглед постигане на по-голямо съответствие между целите на регионалната политика и финансовите инструменти за реализацията й.

В този смисъл настоящият Годишен доклад отчита резултатите от изпълнението на Актуализирания документ за изпълнение на РПР на ЮЗР (2011-2013 г.), като основната му цел е да представи обща картина на изпълнението на Плана на Югозападен район през 2012 г. и да подобри координацията на интервенциите за регионално и местно развитие, подпомагани с национални средства и със средства от Европейския съюз. В допълнение, специфичните цели на Годишния доклад са: дефинирането на изводи и препоръки относно необходимите корективни действия по наблюдението и оценката на плана; необходимите действия на областните и общинските административни структури и Регионалния съвет за развитие на Югозападен район с цел постигането на напредък по изпълнението на Регионалния план за развитие до края на програмния период; ефективно прилагане на принципа на партньорство с всички заинтересовани страни и подобряване на дейността по осигуряване на информация и публичност на Плана.

Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие осигурява информация за изготвяне на междинната и последващата оценка на Плана, а резултатите от наблюдението се отчитат при изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие. В тази връзка заключенията и изводите от Годишния доклад за наблюдение на изпълнението на РПР на ЮЗР, изготвен през 2011 г., са взети предвид при разработването на Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-2022 г. Информацията от Годишния доклад, изготвен през 2012 г., е използвана при разработването на проекта на Регионален план за развитие на ЮЗР за периода 2014-2020 г, както и на Националната концепция за пространствено развитие на Република България за периода 2013-2025 г., а изводите от настоящия доклад ще бъдат взети предвид при изготвянето на последващите оценки на НСРР (2005-2015 г.) и на РПР на ЮЗР (2007-2013 г.) след края на периода им на действие.

Годишният доклад се основава на последни официални данни на Националния статистически институт до 31.12.2012 г. и сравнителни данни на Евростат за регионите в ЕС към 2010-2012 г. Тъй като статистическата информация по правило се публикува от НСИ с една година закъснение, преобладаващата част от използваните национални данни са за 2011 г. и 2012 г., а по отношение на основните икономически показатели - за 2010 г. Използвана е и информация от официалните електронни страници на оперативните програми, от единния информационен портал за Структурните фондове на ЕС в България www.eufunds.bg, от Годишните доклади за изпълнение на оперативните програми, данни, предоставени от областните и общинските администрации в ЮЗР, РИОСВ към МОСВ в ЮЗР, както и данни от други аналитични изследвания, касаещи социално-икономическото, инфраструктурното и екологичното развитие на регионите, осъществени в периода след 2009 г.

В приложение е представен Доклад по наблюдението и контрола при прилагането на Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Югозападен район 2011-2013 г., включително на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологични щети в резултат на прилагането на плана през 2012 г.

I. Общи условия за изпълнение на АКТУАЛИЗИРАНИЯ ДОКУМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА регионалния план за развитие НА ЮГОЗАПАДНИЯ РАЙОН (2011-2013 Г.) и промени в социално-икономическите условия.

- Кратка характеристика на Югозападния район.

Югозападният район заема югозападната част на България с територия 20 306,4 кв.км, което представлява 18,3% от общата територия на страната. Той е част от района на ниво NUTS1 „Югозападна и Южна централна България”, включващ Югозападния район и Южния централен район, съответстващи на ниво NUTS2. На север граничи със Северозападния район, а на изток - с Южния централен район. Южната и западната граница на Югозападния район съвпадат с държавната граница, като районът граничи с 3 държави- с Гърция (южна граница), и със Сърбия, и Македония (западна граница). Югозападният район се състои от 5 административни области – Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и София (столица), които включват общо 52 общини.

2. Анализ и тенденции в изменението на основни икономически показатели в Югозападния район.

През периода 2010-2011 г. Югозападен район запазва първото си място по степен на икономическо развитие сред районите от ниво 2 в страната. Това се дължи главно на силната концентрацията на ресурси - финансови, материални и човешки - в района на столицата и на общата динамика на развитието на страната до 2009 г., изразяваща се в нарастване на БВП с темпове по-бързи от средните за ЕС. Важно е да се подчертае, че за разлика от останалите райони в страната, през 2010 г. на годишна база спрямо 2009 г., в ЮЗР продължава да се регистрира нарастване по основните икономически показатели (БВП и БДС), но с по-нисък темп от характерния за района през последните години преди 2009 г. По отношение на състоянието на бизнес сектора в района през 2011 г. се констатира, макар и минимално, нарастване на броя на предприятията. Наблюдава се и постепенно възстановяване на регионалната туристическа индустрия, като се отчита над 10% ръст в броя на реализираните нощувки, пренощувалите лица и приходите от нощувки в района. Негативното въздействиe на продължаващата световна финансова и икономическа криза и повишената конкурентна среда в рамките на ЕС рефлектират особено силно върху размера на привлечените преки чуждестранни инвестиции в ЮЗР, където тенденцията на непрекъснато намаление, характерна за периода 2009-2010 г., през 2011 г. се задълбочава.

Таблица 1. Брутен вътрешен продукт за 2009 г. и 2010 г.

| Район, област | БВП по текущи цени (млн.лв.) |  | БВП на човек от населението (лв.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 г. | 2010 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| БЪЛГАРИЯ | 69 322 | 70 511 | 9 007 | 9 359 |
| Северозападен район | 5 087 | 5 057 | 5 595 | 5 652 |
| Северен централен район | 5 528 | 5 577 | 6 011 | 6 139 |
| Североизточен район | 7 241 | 7 503 | 7 313 | 7 612 |
| Югоизточен район | 8 308 | 8 475 | 7 424 | 7 625 |
| Южен централен район | 9 591 | 9 924 | 6 256 | 6 525 |
| Югозападен район | 32 565 | 33 974 | 15 406 | 16 078 |

Източник: Национален статистически институт

Стойността на произведения брутен вътрешен продукт по текущи цени в Югозападен район през 2010 г. е 33 974 млн. лв., което е с 1,04% повече от стойността за 2009 г. (32 565 млн.лв.) Данните показват, че за пръв път от последните няколко години във всички райони от ниво 2 се наблюдава нарастване на стойността на БВП, с изключение на СЗР. ЮЗР значително надвишава приноса на всеки от другите райони от ниво 2 в общия БВП на страната и през 2010 г. формира 48% от общия БВП. Област София (столица) за 2009 г. дава  82% от БВП на района и 39% от националния БВП за същата година, докато за останалите области от района този относителен дял е в рамките на 1-3,5%. Като цяло, независимо от различията по области в Югозападния район, и през 2010 г. се запазва наложилата се през последните няколко години тенденция на увеличение на относителния дял на района в общата стойност на БВП за България - с 1% в сравнение с 2009 г. (47% за 2009 г.)

И по показателя БВП на глава от населението за 2010 г. Югозападният район значително изпреварва останалите райони в страната, независимо от големия брой население. Средната стойност на БВП на човек в Югозападния район е 16 078 лв. при среден показател за страната от 9 359 лв. Нарастването спрямо 2009 г. е с 672 лв. на човек – 4,4%. Всички други райони по разглеждания показател са на равнище под средното за страната. По отношение стойността на БВП на човек на ниво област в ЮЗР се наблюдават значителни вътрешнорегионални различия – най-големите сред останалите райони от ниво 2. Област София (столица) е с най-висока стойност по показателя за 2010 г. – 22 486 лв. и изпреварва значително останалите области от Югозападния район, където има относително равновесие, като намаление спрямо 2009 г. се отчита в област Благоевград и София област.

В случай че за целите на анализа направим съпоставка на ЮЗР с другите райони от ниво 2 в страната по показателя БВП на глава от населението, като изключим стойността на област София (столица) с цел игнориране влиянието на столичния град върху икономическото развитие на района, ЮЗР ще има стойност, по-ниска от Североизточен, Югоизточен и Южен централен район (6457 лв. БВП на човек).

В сравнение с регионите в ЕС Югозападният район се намира в по-благоприятно състояние, отколкото останалите български райони на ниво 2, но все още достигнатата степен на икономическо развитие е под средното равнище в ЕС. БВП на глава от населението по покупателна способност на района през 2010 г. запазва непроменена стойността си от 2009 г. и възлиза на 75% от средната стойност за ЕС-27. Същата е ситуацията и при останалите райони от ниво 2 с изключение на СЗР и ЮЦР, където се отбелязва спад.

Таблица 2. Регионален БВП на глава от населението по покупателна способност спрямо  средното за ЕС-27 за 2006-2011 г.(в %)

|  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Европейски Съюз (27) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| БЪЛГАРИЯ | 38 | 40 | 44 | 44 | 44 | 46 |
| Северозападен район | 26 | 27 | 28 | 27 | 26 |  |
| Северен централен район | 28 | 28 | 30 | 29 | 29 |  |
| Североизточен район | 34 | 34 | 37 | 36 | 36 |  |
| Югоизточен район | 34 | 33 | 36 | 36 | 36 |  |
| Южен централен район | 29 | 29 | 30 | 31 | 30 |  |
| Югозападен район | 60 | 67 | 73 | 75 | 75 |  |

Източник: Евростат

Отчетените стойности на показателя брутна добавена стойност за 2010 г. показват нарастване за Югозападния район като част от общата тенденция на нарастване за страната (спрямо предходната 2009 г.), като следва да се отбележи, че нарастването за района – 4,5% е по-високо от това средно за страната – 3,4%. За сравнение регистрираният ръст на БДС на Югозападен район за 2009 г. на годишна база спрямо предходната 2008 г. е 4,7%, а за страната – 1,4%. Темпът на нарастване на годишна база е значително по-нисък в сравнение с периода преди 2009 г. И през 2010 г. ЮЗР запазва водещото си място сред районите от ниво 2, като създава 48,2% от брутната добавена стойност в страната (нарастване с 0,5% в сравнение с предходната година).

Приносът на Югозападния район в брутната добавена стойност на страната по икономически сектори през 2010 г. се отличава с доминиращ и нарастващ дял на района в сектора на услугите – 55,7% (2009 г. – 53,9%), индустриален дял – 36,8% (2009 г. – 40%), равняващ се на повече от една трета от съвкупната добавена стойност в сектора за страната и сравнително ниска добавена стойност в аграрния сектор – 15,1% (2009 г. – 14,6%).

Таблица 3. Брутна добавена стойност за 2009 г. и 2010 г.

| Район, област | БДС (млн.лв.) 2009 г. | БДС (млн.лв.) 2010 г. | БДС по икономически сектори (млн.лв.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 г. |  |  | 2010 г. |  |  |
|  |  |  | Аграрен | Индустрия | Услуги | Аграрен | Индустрия | Услуги |
| БЪЛГАРИЯ | 58 695 | 60 716 | 2 8 41,3 | 18 394,5 | 37 459 | 2 976 | 17 881 | 39 860 |
| Северозападен район | 4 307 | 4 355 | 512,2 | 1 361,1 | 2 497,3 | 522 | 1 444 | 2 389 |
| Северен централен район | 4 749 | 4 802 | 437,8 | 1 637,2 | 2 674,3 | 452 | 1 571 | 2 779 |
| Североизточен район | 6 221 | 6 461 | 446,0 | 1 782,7 | 3 992,5 | 471 | 1 925 | 4 064 |
| Югоизточен район | 7 137 | 7 282 | 415,1 | 3 079,0 | 3 643,2 | 411 | 3 099 | 3 788 |
| Южен централен район | 8 240 | 8 545 | 615,7 | 3 156,8 | 4 467,6 | 669 | 3 257 | 4 619 |
| Югозападен район | 27 977 | 29 255 | 414,4 | 7 377,7 | 20 184 | 450 | 6 584 | 22 221 |
| Благоевград | 1701 |  | 172,7 | 666,0 | 862,8 |  |  |  |
| Кюстендил | 627 |  | 49,9 | 209,1 | 368,4 |  |  |  |
| Перник | 625 |  | 37,3 | 233,9 | 353,9 |  |  |  |
| София | 2086 |  | 104,8 | 1 325,7 | 655,6 |  |  |  |
| София (столица) | 22937 |  | 49,8 | 4 943,1 | 17 944,3 |  |  |  |

Източник: Национален статистически институт

Структурата на брутната добавена стойност в Югозападния район се характеризира със силен превес на сектора на услугите (който непрекъснато нараства), където се формира 76% дял от съвкупната добавена стойност в района през 2010 г. (72,1% през 2009 г.) В сектора на индустрията се произвеждат 22,5% от регионалната добавена стойност (26,4% за 2009 г.), а приносът на сектора на селското и горско стопанство е само 1,5% - най-нисък от всички райони от ниво 2 (1,5% за 2009 г.) В разпределението на БДС на Югозападния район по икономически сектори се наблюдават характерните особености за развитите в икономическо отношение региони в ЕС - значителен дял на сектора на услугите, следван от дела на индустрията и нисък дял на аграрния сектор, което в значителна степен доближава Югозападния район до потенциала, необходим за справяне с  конкурентния натиск в ЕС. Това се дължи на значителния принос на област София (столица), която дава 89% от дела на услугите в ЮЗР по данни за 2009 г. При разпределението на отделните дялове (аграрен, индустрия, услуги) в структурата на БДС по области в ЮЗР се наблюдават значителни вътрешнорегионални различия, представени в следната фигура:

Фигура 1. БДС на областите в ЮЗР за 2010 г. по сектори

Източник: Национален статистически институт

Отрицателната тенденция на намаление на преките чуждестранни инвестиции в ЮЗР, започнала през 2009 г., се запазва и през 2011 г. Чистата стойност на направените ПЧИ в ЮЗР за 2011 г. е отрицателна за първи път - минус 871 602,3 хил. евро (за сравнение 422 623,3  хил. евро за 2010 г. и 1 019 360 хил. евро за 2009 г.) Това се дължи на област София (столица) и Софийска област, където чистата стойност на направени през 2011 г. ПЧИ е съответно минус 880 261,6 хил. евро и минус 24 251,2 хил. евро. Увеличение се наблюдава при областите Кюстендил, Благоевград и Перник.

Въпреки отрицателната тенденция на намаление на ПЧИ в ЮЗР, и през 2011 г. районът запазва водещото си място в структурата на разпределение на преките чуждестранни инвестиции в страната по райони от ниво 2 с относителен дял от 62% от всички ПЧИ за България (за сравнение делът през 2010 г. е 64,6%). Това се дължи на област София (столица), чиито стойности за периода 2008-2011 г. надминават останалите пет района от ниво 2, взети заедно.

В случай че за целите на анализа направим съпоставка на ЮЗР с другите райони от ниво 2 в страната по показателя ПЧИ, като изключим стойността на област София (столица) с цел игнориране влиянието на столичния град върху икономическото развитие на района, мястото на ЮЗР в структурата на разпределение на ПЧИ в страната (със стойност от 1 837 338 хил. евро ПЧИ с натрупване за 2011 г.) няма да е първо, а четвърто – след Югоизточен, Южен централен и Североизточен район. В такъв случай относителният дял на ПЧИ, привлечени в ЮЗР от всички ПЧИ за страната за 2011 г. ще възлиза на 8,5%, а делът само на област София (столица) на 53,5% (11 586 556,9 хил. евро ПЧИ с натрупване за 2011 г.)

Таблица 4. Преки чуждестранни инвестиции с натрупване за периода 2008-2011 г. (в хил. евро)

| Район, област | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БЪЛГАРИЯ | 19 185 003 | 20 441 581 | 22 114 446,3 | 21 644 918,0 |
| Северозападен район | 500 961 | 495 574 | 512 142,0 | 539 099,1 |
| Северен централен район | 797 174 | 759 508 | 815 908,1 | 807 175,4 |
| Североизточен район | 2 053 309 | 2 083 919 | 2 102 923,2 | 2 018 734,6 |
| Югоизточен район | 1 639 288 | 1 857 192 | 2 728 916,2 | 2 947 248,8 |
| Южен централен район | 1 340 758 | 1 372 515 | 1 659 060,5 | 1 908 766,1 |
| Югозападен район | 12 853 513 | 13 872 873 | 14 295 496,3 | 13 423 894,0 |
| Благоевград | 215 233 | 252 672 | 251 985,2 | 257 517,3 |
| Кюстендил | 19 990 | 15 960 | 16 046,4 | 25 891,6 |
| Перник | 283 712 | 240 148 | 240 797,6 | 258 330,8 |
| София | 662 669 | 815 676 | 1 319 848,6 | 1 295 597,4 |
| София (столица) | 11 671909 | 12 548 417 | 12 466 818,5 | 11 586 556,9 |

Източник: Национален статистически институт

През 2011 г. броят на предприятията от нефинансовия сектор на икономиката в Югозападен район се е увеличил минимално – с 0,7% спрямо 2010 г. и възлиза на 136 264 бр. (за сравнение увеличението за 2010 г. спрямо 2009 г. е също с 0,7%.) Обратна е тенденцията за страната, където отчитаме намаление на броя на предприятията с 689 – с 1,9% спрямо 2010 г. (за сравнение през 2010 г. спрямо 2009 г. намалението за страната е 0,4%). Минималното увеличение на броя на предприятията в ЮЗР се дължи на нарасналия брой на микро фирмите (до 9 заети) с 1 228 броя или с 1,0% спрямо 2009 г. (за сравнение за 2010 г. спрямо 2009 г. има увеличение с 1,5%.) При малките и средните предприятия в ЮЗР отчитаме намаление. И през 2011 г. най-голяма концентрация от всички предприятия се получава в ЮЗР в сравнение с останалите райони от ниво 2 в страната – 37,2%.

Таблица 5. Брой на нефинансовите предприятия по групи според броя на заетите в тях лица за периода 2006-2011 г.

| Големина на предприятията | Предприятия (брой) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Година | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| БЪЛГАРИЯ | 257 950 | 283 444 | 307 831 | 368 229 | 366 929 | 366 240 |
| Микро фирми (до 9) | 228 039 | 251 834 | 273 853 | 335 929 | 337 147 | 336 631 |
| Малки фирми (10-49) | 24 125 | 25 472 | 27 559 | 26 463 | 24 368 | 24 317 |
| Средни фирми (50-249) | 4 980 | 5 309 | 5 573 | 5 071 | 4 662 | 4 536 |
| Големи фирми (250+) | 806 | 829 | 846 | 766 | 752 | 756 |
| Югозападен район | 74 319 | 92 829 | 103 680 | 134 146 | 135 114 | 136 264 |
| Микро фирми (до 9) | 63 994 | 81 588 | 9 1403 | 121 846 | 123 730 | 124 958 |
| Малки фирми (10-49) | 8 225 | 8 950 | 9 821 | 9 974 | 9 223 | 9 214 |
| Средни фирми (50-249) | 1 794 | 1 950 | 2 104 | 1 999 | 1 836 | 1 762 |
| Големи фирми (250+) | 306 | 332 | 352 | 327 | 325 | 330 |

Източник: Национален статистически институт

Данните за туристическия интензитет, изразен чрез приходите от реализирани нощувки в хотели и други подобни средства за подслон, показват ръст за страната с 14% през 2012 г. (за сравнение за 2011 г. спрямо предходната ръстът е с 12%). В ЮЗР също се наблюдава постепенно възстановяване на сектора туризъм от влиянието на финансовата криза, макар и по-слабо от това за страната. През 2012 г. отчитаме увеличение на приходите от нощувки в района с 13 218 928 лв. спрямо 2011 г., което е нарастване с 9,3% на годишна база (за сравнение за 2011 г. спрямо 2010 г. – нарастване с 1%; за 2010 спрямо 2009 г. – спад с 1,5%). Нарастване на приходите от нощувки се отбелязва във всички области от ЮЗР, като най – голямо е в областите Кюстендил и Благоевград, съответно с 19% и с 14%. В съвкупните приходи от нощувки през 2012 г. Югозападният район запазва третото си място сред районите от ниво 2 в страната (след Югоизточния и Североизточния район) с реализирани приходи в размер на над 155 млн. лв., което се равнява на 18,5% от приходите от нощувки общо за страната. Тази стойност, макар и с малко, е по-ниска от стойностите през периода 2008-2011 г. – около 19% - 22%. И през 2012 г. област София (столица) запазва водещия си дял в общите приходи от нощувки в ЮЗР с дял от 65,7% (следвана от област Благоевград – 24,1%) и 12,2% от приходите от нощувки в страната (12,8% през 2011 г.)

Увеличение през 2012 г. се отчита и при реализирания брой нощувки в средствата за подслон в ЮЗР (17,9% в сравнение с 2011 г.), както и при броя на пренощувалите лица (с 14,7% в сравнение с 2011 г.) През 2012 г. средствата за подслон и местата за настаняване в района са се увеличили с 20,7% (90 бр.) при сравнение на годишна база.

Таблица 6. Развитие на туризма в Югозападен район към 31.12.2012 г.

| Район, област | Средст-ва за подс-лон (бр.) | Легла (бр.) | Реализирани нощувки (бр.) |  | Пренощували лица (бр.) |  | Приходи от нощувки (лв.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОБЩО | в т.ч.: чужденци | ОБЩО | в т.ч.: чужденци | ОБЩО | в т.ч.: чужденци |
| БЪЛГАРИЯ | 2 758 | 301 140 | 20 252 038 | 13 451 440 | 5 494 014 | 2 632 062 | 836 210 287 | 597 968 371 |
| Северозападен район | 192 | 8 780 | 483 858 | 62 377 | 255 233 | 25 450 | 17 298 253 | 2 571 376 |
| Северен централен район | 244 | 11 894 | 671 282 | 138 152 | 403 259 | 81 040 | 24 787 980 | 6 961 943 |
| Североизточен район | 528 | 89 148 | 6 618 837 | 5 253 112 | 1 320 107 | 855 743 | 248 967 819 | 208 398 915 |
| Югоизточен район | 745 | 124 395 | 7 784 126 | 6 115 444 | 1 334 005 | 871 692 | 315 504 729 | 261 023 693 |
| Южен централен район | 524 | 26 486 | 1 828 180 | 405 140 | 806 890 | 140 617 | 74 541 961 | 20 599 811 |
| Югозападен район | 525 | 40 437 | 2 865 755 | 1 477 215 | 1 374 520 | 657 520 | 155 109 545 | 98 412 633 |
| Благоевград | 249 | 18 043 | 962 067 | 435 552 | 374 011 | 143 705 | 37 400 279 | 17 906 566 |
| Кюстендил | 50 | 2 825 | 149 324 | 19 391 | 78 008 | 12 210 | 3 793 705 | 903 562 |
| Перник | 15 | 658 | 23 592 | 3 012 | 12 532 | 987 | 511 737 | 98 255 |
| София | 81 | 6 906 | 436 598 | 167 733 | 162 722 | 39 117 | 11 491 433 | 4 403 343 |
| София (столица) | 130 | 12 005 | 1 294 174 | 851 527 | 747 247 | 461 501 | 101 912 391 | 75 100 907 |

Източник: Национален статистически институт

Разходите за научно-изследователска и развойна дейност в Югозападен район и през 2010 г. запазват тенденцията си от 2000 г. на непрекъснато нарастване и достигат 349 910 хил. лв. Нарастването спрямо предходната 2009 г. възлиза на 21,3% (61 613 хил. лв.) и е по-голямо от това за 2009 г. на годишна база спрямо 2008 г. (16,7%). Тенденцията за страната е също за нарастване, което е по-ниско от това на района и възлиза на 16,7% спрямо предходната 2009 г. И през 2010 г. районът продължава да формира преобладаващата част от разходите за НИРД на страната с дял от 83%. Голямата концентрация на разходи за НИРД в ЮЗР се дължи в много по-голяма степен на разходите на правителството и учебните заведенията за висше образование, отколкото на мащаба на разходите на бизнес предприятията.

Таблица 7. Разходи за научно-изследователска дейност 2006-2010 г. (хил.лв.)

| Район от ниво 2 | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БЪЛГАРИЯ | 237 036 | 273 047 | 325 855 | 361 060 | 421 612 |
| Северозападен район | 6 067 | 7 177 | 6 557 | 8 123 | 6 609 |
| Северен централен район | 4 867 | 4 035 | 5 298 | 7 120 | 7 150 |
| Североизточен район | 14 995 | 13 202 | 17 156 | 22 010 | 16 961 |
| Югоизточен район | 9 760 | 11 557 | 15 069 | 14 958 | 18 381 |
| Южен централен район | 10 751 | 18 952 | 34 875 | 20 552 | 22 601 |
| Югозападен район | 190 596 | 218 124 | 246 900 | 288 297 | 349 910 |

Източник: Национален статистически институт

3. Анализ и тенденции в изменението на основни демографски показатели и показатели, характеризиращи пазара на труда в Югозападния район.

Отражението на икономическата криза в посока на задълбочаване на демографските проблеми и на диспропорции в териториалното разпределение на населението в района, се усеща и през 2012 г. Показателите за социално и демографско развитие на Югозападния район се запазват в сравнително по-благоприятна позиция спрямо останалите райони от ниво 2, тъй като в столицата има повече възможности за заетост, а това от своя страна привлича по-голям контингент от младо население от други части на страната. Тъй като трудовият пазар е силно инерционен, неговата стагнация или възстановяване се проявява със значителен времеви лаг след проявите на финансовите и икономически фактори. В този смисъл безработицата в ЮЗР нараства и през 2012 г., а процентът на заетите лица се увеличава незначително. Въпреки стагнацията, и през 2012 г. Югозападен район запазва водещото си място сред останалите райони от ниво 2 и по трите ключови показателя на пазара на труда – коефициент на икономическа активност, коефициент на заетост и коефициент на безработица.

Югозападният район е най-големият район на ниво NUTS 2 в България по брой на населението - 2 131 233 души по данни към 31.12.2011 г. Това представлява малко над 29% от населението на страната, което основно се дължи на област София (столица), където живее 17,7% от общото население на страната. Сравнено с данните към 31.12.2010 г., населението на ЮЗР се е увеличило с 0,8% (17678 души). Единствено в област София (столица) броят на населението нараства спрямо 2010 г. (с 3% или 37169 души), в другите четири области от района се регистрира спад.

Таблица 8. Брой и гъстота на населението към 31.12.2011 г.

| Район, област | Брой на населението (души) | Гъстота на населението (д/кв.км) |
| --- | --- | --- |
| БЪЛГАРИЯ | 7 327 224 | 66,0 |
| Северозападен район | 836 601 | 43,9 |
| Северен централен район | 853 468 | 57,0 |
| Североизточен район | 961 965 | 66,4 |
| Югоизточен район | 1 072 850 | 54,2 |
| Южен централен район | 1 471 107 | 65,8 |
| Югозападен район | 2 131 233 | 105,0 |
| Благоевград | 322 025 | 49,9 |
| Кюстендил | 134 990 | 43,9 |
| Перник | 131 987 | 55,1 |
| София | 245 616 | 34,8 |
| София (столица) | 1 296 615 | 961,2 |

Източник: Национален статистически институт

Гъстотата на населението в Югозападния район по данни към 31.12.2011 г. е 105,0 души на кв.км., докато за страната този показател е 66,0 д./кв.км. Високата стойност на показателя за района се дължи преди всичко на област София (столица), на чиято територия (най-малка от всички области в района), живеят 961,2 д/кв.км. Най-ниска е гъстотата на населението в Софийска област – 34,8 д/кв.км.

В края на 2011 г. в градовете живее 83,2% от населението на ЮЗР – увеличение с 0,7% спрямо 2010 г. (най-висок процент сред районите от ниво 2, което се дължи основно на столичния град), а в селата – 16,8%.

Естественият прираст за 2011 г. на Югозападния район следва общите за страната негативни тенденции и продължава да е отрицателен (-7 123 души или -3,3‰ спрямо -37 412 души или -5,1‰ за България), но все пак с най-ниска стойност от всички райони от ниво 2. На годишна база за 2011 г. (спрямо 2010 г.) отрицателната стойност на естествения прираст в района намалява с 0,8‰. Водещо място по този негативен показател в ЮЗР заемат област Перник и област Кюстендил с отрицателен прираст съответно -11,3‰ и -10,8‰. Отрицателна тенденция се наблюдава при област София (столица), която въпреки че и през 2011 г. е с най-ниския естествен прираст в района и в страната, той отново е отрицателен (-1,1‰). За сравнение за 2009 г. и 2010 г. естественият прираст на област София (столица) е положителен – съответно +0,2‰ и +0,1‰ за 2009 г. и 2010 г. Стойността на естествения прираст за област Благоевград за 2011 г. е – 2,1‰, но също се повишава в сравнение с 2009 г. и 2010 г. За останалите области той се запазва на относително постоянни отрицателни нива.

Таблица 9. Естествен прираст на 1000 души от населението за 2011 г.

| Район, област | Естествен прираст на населението (души) | Естествен прираст на населението (‰) |
| --- | --- | --- |
| БЪЛГАРИЯ | -37 412 | -5,1 |
| Северозападен район | -9 128 | -10,8 |
| Северен централен район | -6 851 | -8,0 |
| Североизточен район | -3 306 | -3,5 |
| Югоизточен район | -4 375 | -4,0 |
| Южен централен район | -6 629 | -4,5 |
| Югозападен район | -7 123 | -3,3 |
| Благоевград | -687 | -2,1 |
| Кюстендил | -1 466 | -10,8 |
| Перник | -1 504 | -11,3 |
| София | -2 034 | -8,2 |
| София (столица) | -1 432 | -1,1 |

Източник: Национален статистически институт

По отношение на възрастовата структура на населението в Югозападен район се потвърждават неблагоприятните тенденции в демографското развитие, характерни за страната като цяло. Налице е продължаващ процес на застаряване на населението, който се изразява в намаляване на абсолютния брой и относителния дял на населението под 15 години и увеличаване на броя и дела на населението на 65 и повече години. Районът е на предпоследно място по показателя дял на населението на възраст 0-15 г. (след Северозападен район). В динамичен аспект, протичат положителни промени – не само в ЮЗР, но и в останалите райони от ниво 2 делът на младото население или слабо се увеличава, или се запазва на същото равнище през периодa 2007-2010 г. По показателя дял на населението на възраст 65 г.+ ЮЗР се нарежда на четвърто място сред останалите райони от ниво 2. По отношение дела на населението в трудоспособна възраст стойностите на ЮЗР са близки до тези на Североизточен и Южен централен район, където са най-големите градове в страната и има най-голямо струпване на университети. На областно ниво най-голям е относителният дял на населението на 65 и повече години в област Кюстендил - 22,8%, а най-нисък – в областите Благоевград – 16% и София (столица) – 15,6%. Населението във възрастовата група 15 - 64 години е с най-висок относителен дял в област София (столица) – 72,1% и област Благоевград - 70%. Делът на населението на възраст под 15 г. е най-нисък в областите Перник – 11,4% и Кюстендил – 11,5%.

Таблица 10. Възрастова структура на населението към 01.02.2011 г. (в %)

| Район, област | 0-15 г. | 15-64 г. | 65 г. + |
| --- | --- | --- | --- |
| БЪЛГАРИЯ | 13,2 | 68,3 | 18,5 |
| Северозападен район | 12,8 | 64,1 | 23,1 |
| Северен централен район | 12,3 | 67,3 | 20,4 |
| Североизточен район | 14,1 | 68,5 | 17,5 |
| Югоизточен район | 14,8 | 66,8 | 18,4 |
| Южен централен район | 13,3 | 68,5 | 18,2 |
| Югозападен район | 12,5 | 68,2 | 19,3 |
| Благоевград | 14 | 70,1 | 16 |
| Кюстендил | 11,5 | 65,7 | 22,8 |
| Перник | 11,4 | 66,7 | 21,9 |
| София | 13,4 | 66,3 | 20,2 |
| София (столица) | 12,3 | 72,1 | 15,6 |

Източник: Национален статистически институт

Процесът на застаряване на населението в България, отчетен чрез отношението на населението на възраст 65 и повече години към населението на възраст от 15 до 64 години, засяга в относително по-малка степен Югозападния район в сравнение с другите български райони. По данни на НСИ за 2011 г. за ЮЗР този показател е 24,9% при средно за страната 27,8%. Относително по-ниски стойности се отчитат за София (столица) и за област Благоевград – съответно 22,2% и 23,5%. За останалите три области от района се регистрират равнища над средното за страната. За сравнение за ЕС-27 средно Евростат отчита стойност 26,4% на този коефициент. За всички райони от ниво 2, в т.ч. и за ЮЗР (с 1,3%), се наблюдава негативна тенденция на слабо покачване на стойностите на показателя за 2011 г. спрямо 2010 г.

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира най-добре чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15-19 г.) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 - 64 г.) Към 01.02.2011 г. общо за страната това съотношение е 70. За сравнение през 2001 г. всеки 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 124 млади хора. По този показател Югозападен район се нарежда след Южен централен, Североизточен и Югоизточен район. Област Благоевград е от областите в страната с най-благоприятно съотношение (94). Същевременно едни от най-ниските стойности по този показател са отново в ЮЗР – за областите Перник и Кюстендил, където 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, се заместват от 54 лица, влизащи в трудоспособна възраст.

Таблица 11. Коефициент на демографско заместване и на възрастова зависимост към 01.02.2011 г.

| Район, област | Коефициент на демографско заместване (брой) | Коефициент на възрастова зависимост (%) |
| --- | --- | --- |
| БЪЛГАРИЯ | 70 | 46,5 |
| Северозападен район | 58,4 | 56,1 |
| Северен централен район | 65,2 | 48,6 |
| Североизточен район | 75,5 | 46,1 |
| Югоизточен район | 71,8 | 49,7 |
| Южен централен район | 76,8 | 46,9 |
| Югозападен район | 67,8 | 45,9 |
| Благоевград | 94 | 42,7 |
| Кюстендил | 54 | 52,2 |
| Перник | 54 | 49,9 |
| София | 65 | 50,8 |
| София (столица) | 72 | 38,8 |

Източник: Национален статистически институт

Общият коефициент на възрастова зависимост към 01.02.2011 г. за страната е 46,5%, тоест на 100 лица във възрастовата група 15–64 навършени години се падат близо 47 лица под 15 г. и на 65 и повече години. Показателят има най-ниска стойност в Югозападния район – 45,9%. Това е логично следствие от по-високата му социално- икономическа развитост и привлекателност като място за живеене и реализация на поколенията в трудоспособна възраст. На областно ниво в най-благоприятно съотношение са областите София (столица) – 38,8% и Благоевград – 42,7%.

Икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години в Югозападния район устойчиво се задържа с няколко пункта над средната стойност за страната през периода 2004-2012 г. Следва да се отбележи, че след достигането на пикова стойност през 2008 г. от 59,1%, коефициентът на икономическа активност в ЮЗР спада до 56,8% за 2011 г. През 2012 г. тенденцията е положителна и се наблюдава, макар и малко, покачване на стойностите – с 0,8%, като показателят достига стойността от 57,6%. Коефициентът на икономическа активност нараства във всички области в района, с изключение на Софийска област. През 2012 г., както и през 2011 г., водещи по икономическа активност в ЮЗР са областите София (столица) - с 60,1% и Благоевград - с 59,3%.

Таблица 12.  Коефициент на икономическа активност, коефициент на заетост и коефициент на  безработица за 2011г. и 2012 г. (в %)

| Район, област | Коефициент на икономическа активност (%) |  | Коефициент на заетост (%) |  | Коефициент на безработица (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| БЪЛГАРИЯ | 51,3 | 53,1 | 45,6 | 46,6 | 11,2 | 12,3 |
| Северозападен район | 44,4 | 45,1 | 38,9 | 39,6 | 12,5 | 12,3 |
| Северен централен район | 47,7 | 50,1 | 41,5 | 42,9 | 12,9 | 14,3 |
| Североизточен район | 52,8 | 54,3 | 44,6 | 44,4 | 15,5 | 18,2 |
| Югоизточен район | 49,9 | 52,9 | 44,1 | 46,6 | 11,6 | 11,9 |
| Южен централен район | 50,0 | 52,1 | 43,6 | 44,9 | 12,7 | 13,8 |
| Югозападен район | 56,8 | 57,6 | 52,6 | 52,9 | 7,3 | 8,2 |
| Благоевград | 58,6 | 59,3 | 53,8 | 53,1 | 8,2 | 10,4 |
| Кюстендил | 50,1 | 50,4 | 42,8 | 43,2 | 14,5 | 14,2 |
| Перник | 49,8 | 51,9 | 46,0 | 46,8 | 7,6 | 9,9 |
| София | 49,6 | 49,1 | 44,9 | 46,0 | 9,5 | 6,4 |
| София (столица) | 59,3 | 60,1 | 55,7 | 55,7 | 5,9 | 7,3 |

Източник: Национален статистически институт

И при коефициента на заетост на населението на 15 и повече навършени години в Югозападния район тенденцията на спад, започнала през 2009 г., се променя. От 52,6% за 2011 г., стойността на показателя се увеличава с 0,3% и през 2012 г. тя е 52,9%, която стойност отново е по-висока от средната за страната (46,6%). Нарастване на заетостта се отчита в областите Кюстендил, Перник и Софийска. При област Благоевград се наблюдава спад, а стойността на показателя в област София (столица) остава на същото ниво като през 2011 г. Въпреки това най-висок коефициент на заетост в ЮЗР за 2012 г. се отчита в област София (столица) – 55,7%, следвана от област Благоевград – 53,1%. Близки до средната за страната стойност са областите Перник (46,8%) и Софийска (46,0%), като най-ниска е стойността за област Кюстендил - 43,2%, която е под средната за страната.

Коефициентът на заетост на лицата на възраст 55-64 г. в Югозападен район по данни на Евростат за 2011 г. се повишава в сравнение с 2010 г. с 0,5% и възлиза на 49,2%, стойност близка до тази от 2007 г. (49%).  Тенденцията за нарастване е характерна и за страната (средно) и за ЕС-27, съответно с 0,4% и с 1,1% за 2011 г. спрямо 2010 г.  Сравнението на данните показва, че през 2011 г. районът изпреварва средните стойности за България (43,9%) и тези за ЕС-27 (47,4%). Съпоставен с другите райони от ниво 2, ЮЗР е на първо място по този показател.

Коефициентът на безработицата на населението на 15 и повече навършени години в Югозападния район за периода 2004-2012 г. е по-нисък спрямо средните нива за страната, като през 2008 г. достига най-ниското си равнище от 2,9%. Негативната тенденция на увеличение, започнала през 2009 г., продължава и през 2012 г., като коефициентът на безработица в ЮЗР достига 8,2% - нарастване с 0,9% спрямо 2011 г. Независимо от това стойностите му остават доста по-ниски от средните за страната - съответно 11,2% и 12,3%. Във вътрешнорегионалната структура на безработицата през 2012 г. се отчитат известни отклонения от средното равнище за района, като Софийска област и област София (столица) са под средното ниво за района, а областите Благоевград и Перник са над средното за района, но под средното за страната. Най-висок е коефициентът на безработица в област Кюстендил – 14,2%. В сравнение с 2011 г., през 2012 г. във всички области от района се наблюдава увеличение на показателя, с изключение на Софийска област, където той намалява с 3,1% (от 9,5% за 2011 г. на 6,4% за 2012 г.) С тази стойност, най-ниска за района и за страната, Софийска област измества област София (столица), която обичайно е водач по този показател.

Делът на дългосрочно безработните (12 и повече месеца) от всички безработни лица през периода 2008-2011 г. в ЮЗР по данни на Евростат се увеличава, като нарастването за 2011 г. на годишна база спрямо 2010 г. е с 0,7% (от 2,8% на 3,5%). Сравнено с останалите райони от ниво 2, по този показател ЮЗР е с най-ниски стойности за 2011 г., заедно с ЮИР – 5,7%. Средно за страната стойността за 2010 г. възлиза на 4,8% (нарастване с 1,8% на годишна база), а за 2011 г. – на 6,3% (нарастване с 1,5%). Тенденцията за ЕС-27 (средно) е сходна -  делът на дългосрочно безработните лица през 2010 г. и през 2011 г. нараства -  съответно на 3,9% и 4,1%.

Системата от образователни институции в Югозападния район е най-добре развита спрямо останалите райони в страната, като се има предвид националното значение и високата концентрация на университети и колежи в столицата – 20 броя, в Благоевград – 2 броя, Перник и Софийска област по 1 брой. По показателя брой университети на 1 млн. жители към 31.12.2011 г. районът запазва първото си място в страната със стойност 11,3 (за страната – 6,0), като стойността е леко завишена в сравнение с 2010 г. поради увеличения брой университети (нов университет в гр. Перник). Към края на 2011 г., на територията на района са разположени общо 670 образователни институции, като мрежата обхваща 512 общообразователни училища, 99 професионални гимназии и 24 университета и специализирани висши училища.

През учебната 2011/2012 г. на територията на Ю3Р се намират 21% от всички детски градини в страната (437 бр.), като са обхванати 65 313 деца. В сравнение с предходната 2010/2011 уч. година се наблюдава увеличение на броя на детските градини в ЮЗР с 2. На вътрешнорегионално ниво ситуацията е следната: намаление на броя на детските градини в област Перник – с 2 броя и намаление с по 1 брой в областите Кюстендил и Софийска. Увеличение на броя на детските градини има единствено в област София (столица), където в сравнение с предходната учебна година са открити 6 детски градини. Въпреки това съществен проблем за столицата остава недостигът на места в детските заведения. В област Благоевград броят на детските градини за двете анализирани учебни години се запазва един и същ – 68 броя, въпреки, че броят на децата се увеличава /от 10939 на 11225/ за отчетния период.

В Югозападния район системата на здравеопазването, както и мрежата от заведения, осигуряващи социални дейности и услуги е сравнително добре развита. Към 31.12.2011 г. общият брой на болничните заведения в ЮЗР е 96, което е увеличение с 2 броя в сравнение с предходната година. За страната като цяло броят на болничните заведения намалява от 346 за 2010 г. на 344 за 2011 г. По отношение на лечебните заведения за извънболнична помощ Югозападен район следва тенденцията, характерна за цялата страна на увеличаване на броя, като следва да отбележим, че увеличението за ЮЗР е драстично – от 375 броя през 2010 г. на 515 броя за 2011 г. В София (столица) са концентрирани приблизително 17 % от болничните заведения в страната и около 20 % от лечебните заведения за извънболнична помощ. В област Благоевград и област Софийска осигуреността на населението със заведения за болнична и извънболнична помощ е около средната за страната, а в област Кюстендил и област Перник – под средната. Сходна е тенденцията по отношение осигуреността с лекари (включително стоматолози) и помощен медицински персонал по области. Измерена с показателя лекари в лечебните и здравните заведения на човек от населението, за 2011 г. тя е най-висока за София (столица) – 222 и най-ниска за област Перник – 377 (средно за страната – 258 и за района – 250). Като цяло недостиг на здравни услуги и недостатъчно добра организация на медицинската помощ има в периферните и отдалечените населени места. В периферните територии на района са ограничени и видовете и качеството и на социалните услуги.

Таблица 13.  Здравна мрежа към 31.12.2010 г. и 31.12.2011 г.

| Район, област | Брой болнични заведения |  | Брой лечебни заведения за извънболнична помощ |  | Брой други здравни и лечебни заведения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 г. | 2011 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| БЪЛГАРИЯ | 346 | 344 | 1 613 | 1770 | 183 | 150 |
| Северозападен район | 40 | 40 | 164 | 167 | 28 | 20 |
| Северен централен район | 40 | 37 | 214 | 218 | 36 | 27 |
| Североизточен район | 38 | 37 | 271 | 277 | 24 | 20 |
| Югоизточен район | 51 | 49 | 233 | 241 | 21 | 17 |
| Южен централен район | 69 | 67 | 342 | 338 | 29 | 24 |
| Югозападен район | 94 | 96 | 375 | 515 | 45 | 42 |
| Благоевград | 12 | 12 | 59 | 57 | 5 | 3 |
| Кюстендил | 7 | 5 | 26 | 27 | 5 | 5 |
| Перник | 5 | 4 | 33 | 33 | 6 | 5 |
| София | 16 | 16 | 51 | 49 | 5 | 4 |
| София (столица) | 54 | 59 | 206 | 349 | 24 | 25 |

Източник: Национален статистически институт

Таблица 14.  Медицински персонал към 31.12.2010 г. и 31.12.2011 г

| Район, област | Лекари |  | Население на един лекар |  | Лекари по дентална медицина |  | Население на един лекар по дентална медицина |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 г. | 2011 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| България | 27 997 | 28 411 | 268 | 258 | 6 355 | 6 655 | 1 181 | 1 101 |
| Северозападен район | 3 458 | 3 448 | 256 | 243 | 591 | 592 | 256 | 1 413 |
| Северен централен район | 2 687 | 2 641 | 336 | 323 | 602 | 605 | 336 | 1 411 |
| Североизточен район | 3 676 | 3 589 | 267 | 268 | 690 | 729 | 267 | 1 320 |
| Югоизточен район | 3 555 | 3 511 | 311 | 306 | 750 | 786 | 311 | 1 365 |
| Южен централен район | 5 228 | 5 286 | 290 | 278 | 1 554 | 1 643 | 974 | 895 |
| Югозападен район | 8 324 | 8 540 | 254 | 250 | 2 133 | 2 243 | 991 | 950 |
| Благоевград | 880 | 914 | 370 | 352 | 254 | 261 | 1 283 | 1 234 |
| Кюстендил | 488 | 470 | 293 | 287 | 113 | 115 | 1 266 | 1 174 |
| Перник | 372 | 350 | 362 | 377 | 132 | 154 | 1 020 | 857 |
| София | 957 | 957 | 262 | 257 | 121 | 126 | 2 070 | 1 949 |
| София (столица) | 5 627 | 5 849 | 224 | 222 | 1 513 | 1 587 | 832 | 817 |

Източник: Национален статистически институт

4. Анализ и тенденции в изменението на основни инфраструктурни и екологични показатели в Югозападния район.

По отношение на показателите за развитие на пътната, информационно-комуникационната и екологичната инфраструктура в Югозападния район през периода 2011-2012 г. не се наблюдава съществена промяна в сравнение с 2010 г.

През 2011 г. общата дължина на Републиканската пътна мрежа в Югозападния район се увеличава в известна степен в сравнение с нивото от 2010 г. -  съответно от 3272 км на 3315 км. Промяната се дължи преди всичко на откриването на автомагистрала „Люлин“. Магистралата, с дължина 21 км, бе официално открита на 15 май 2011 г. и трасето й е разположено на територията на две области – Софийска и Перник. В резултат през 2011 г. се увеличава дължината на автомагистралните пътища в Югозападния район от 118 км на 139 км. По отношение на дължината на пътищата от първи, втори и трети клас не се забелязва значителна промяна. Трябва да се отбележи, че през територията на област София (столица) не преминават пътища от РПМ.

Към 31.12.2011 г. РПМ на територията на района включва: 139 км – автомагистрали, 615 км - пътища І клас, 618 км - пътища ІІ клас и 1943 км пътища ІІІ клас и пътни връзки при кръстовища и възли. Територията на района не е равномерно обслужена от пътища с висок клас. През Югозападния район преминава изцяло  автомагистрала „Люлин“, участъци от автомагистралите „Хемус”, „Тракия” и „Струма”, както и някои първокласни пътища. Изградените автомагистрали и пътища І клас имат най-голям относителен дял като част от общата дължина на пътищата от РПМ в сравнение с останалите региони в страната - около 22,0%. Средната гъстота на първокласните пътища и автомагистралите е 37 км/1000 кв.км при средно за страната 30 км/1000 кв.км.

Най-добре обслужена от пътища от РПМ е Софийска област, тъй като през територията и преминават всички пътища І клас и автомагистрали, които осигуряват комуникациите и достъпа до столичния град. Пътищата от РПМ, функциониращи на територията на област Софийска са с най-голяма дължина в района - 1504 км или 45,4% от РПМ в района. В областта гъстотата на пътищата от висок клас с национално и международно значение е 69 км/кв.км - около два пъти по-висока от средната за страната и района. Към момента Софийска област е единствената в района, която се доближава до средните стойности за ЕС-27 за гъстота на пътища от висок клас – 78 км/1000 кв.км към 2008 г. Към 2011 г. територията на областите Благоевград и Кюстендил не е обслужена от автомагистрали, което като цяло определя по-ниско ниво на транспортно обслужване.

Таблица 15. Дължина и гъстота на Републиканската пътна мрежа към 31.12.2011 г.

| Район, област | Общо (км.) | Авто магист рали (км.) | Първо класни (км.) | Второ класни (км.) | Трето Класни пътища и пътни връзки при кръстовища и възли (км.) | Обща гъстота на РПМ (км./1000кв.км.) | Гъстота на АМ и пътища І клас (км./1000 кв.км.) | Гъстота на пътищата ІІ и ІІІ клас (км./1000 кв.км.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БЪЛГАРИЯ | 19 512 | 458 | 2 970 | 4 030 | 12 054 | 175 | 30 | 144 |
| Северозападен район | 3392 | 7 | 387 | 767 | 2231 | 178 | 20 | 157 |
| Северен централен район | 2964 | х | 462 | 635 | 1867 | 198 | 31 | 167 |
| Североизточен район | 2668 | 84 | 483 | 467 | 1634 | 184 | 39 | 145 |
| Югоизточен район | 3174 | 87 | 597 | 767 | 1723 | 160 | 35 | 125 |
| Южен централен район | 3999 | 141 | 426 | 765 | 2656 | 179 | 25 | 153 |
| Югозападен район | 3315 | 139 | 615 | 618 | 1943 | 163 | 37 | 126 |
| Благоевград | 666 | 0 | 87 | 153 | 426 | 103 | 13 | 89 |
| Кюстендил | 577 | 0 | 85 | 54 | 438 | 189 | 27 | 161 |
| Перник | 568 | 10 | 80 | 66 | 412 | 237 | 37 | 199 |
| София | 1504 | 129 | 363 | 345 | 667 | 212 | 69 | 143 |
| София (столица) | x | x | x | x | x | х | х | х |

Източник: Национален статистически институт

По данни на Агенция „Пътна инфраструктура“ към края на 2011 г., настилките на 43,53% от пътищата от РПМ на територията на Югозападния район са в добро състояние, 29,27% са в средно състояние и 27,2% се намират в лошо състояние. Според информацията на пътната агенция по отношение на автомагистралите и пътищата от I клас съотношението е по-благоприятно: 64,01% - в добро състояние, 19,24% - в средно състояние и 16,75% - в лошо състояние. Инфраструктурата от висок клас като цяло е в добро състояние в областите Благоевград, Перник и Кюстендил, а в относително по-лошо състояние в област Софийска, в която около 20% от магистралните и първокласните пътища са в лошо състояние. Показателят за състоянието на всички пътища от РПМ – автомагистрали, първокласни, второкласни и третокласни пътища -  на областно ниво е по-неблагоприятен за област Перник (където 33,5% от всички пътища от РПМ са в лошо състояние) и Софийска област (28,2%), а за област Благоевград и Кюстендил е малко над 20%. Около 99 км третокласни пътища в ЮЗР са без настилка, което е малко под 3 % от общата дължина на РПМ в района.

Териториалното развитие на пътната мрежа определя възможностите за транспортен достъп на населението до центровете, предлагащи определен тип услуги (административни, здравни, образователни, културни и др.) В Югозападен район над 90% от населението има достъп до такива услуги в рамките на 90 минути.

Съществена промяна не е настъпила в развитието и на железопътната мрежа в Югозападния район през 2011 г. Основните показатели за ж.п. инфраструктурата в района остават непроменени спрямо предходната година. Югозападният район е с най- голяма дължина на изградената железопътна мрежа в страната  - 885 км и с най-висока гъстота на изградени железопътни линии – 44 км/1000 кв.км. Общата дължина на удвоените главни жп линии е 169 км (през 2010 г. – 163 км), съответстващи на 18% от всички жп линии в района, а дължината на електрифицираните жп линии е 676 км (през 2010 г. – 663 км) - 74% от общата дължина на жп линиите в района. Гъстотата на жп мрежата на района е по-висока от средната за страната (37 км/1000 кв.км) и по-висока в сравнение със средната гъстота в някои страни от ЕС като Естония, Гърция, Испания, Ирландия, Латвия, Литва, Португалия и др. Най-добре обслужена с жп транспорт е област София (столица) - 150 км/1000 кв.км, където жп транспортът е оказал съществено влияние върху процесите на териториална концентрация.

Таблица 16. Железопътна мрежа към 31.12.2011 г.

| Район, област | Дължина на жп мрежата (км.) | Удвоении жп линии (км.) | Електриф. жп линии (км.) | Гъстота на жп мрежата (км./1000 кв. км.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БЪЛГАРИЯ | 4 072 | 977 | 2 863 | 37,0 |
| Северозападен район | 642 | 191 | 432 | 33,0 |
| Северен централен район | 627 | 89 | 437 | 42,0 |
| Североизточен район | 478 | 237 | 375 | 33,0 |
| Югоизточен район | 664 | 175 | 556 | 33,0 |
| Южен централен район | 776 | 116 | 387 | 34,0 |
| Югозападен район | 885 | 169 | 676 | 44,0 |
| Благоевград | 162 | - | 105 | 24,5 |
| Кюстендил | 121 | - | 64 | 42,5 |
| Перник | 116 | 8 | 84 | 46,5 |
| София | 300 | 110 | 258 | 42,0 |
| София (столица) | 186 | 51 | 165 | 150,0 |

Източник: Национален статистически институт

Територията на района е неравномерно обслужена от железопътен транспорт, тъй като изградената жп мрежа е разположена предимно в северната половина и югозападната част. Общините, разположени в граничните територии и в източната Рило-Пиринска част са отдалечени значително от главните жп линии за превоз на пътници и товари.

В техническо отношение конвенционалната жп мрежа в района е добре развита.  Изоставане на района (което се отнася и за страната като цяло) има по отношение изграждането на високоскоростни жп линии между столицата и по-големите градски центрове в страната, както и високоскоростна ж.п. мрежа, която да свърже София със столиците на съседните държави.

По отношение на достъпност до жп транспорт ЮЗР е най-облагодетелстван, достъпът на населението е относително по-добър поради високата гъстота на жп гарите и спирките.

Югозападният район е най-добре обслуженият с въздушен транспорт от районите на ниво 2 в страната. По достъп до полети районът е в групата на европейските райони с брой на полетите до 250 на ден. С такава характеристика са голяма част от районите, разположени в периферните части на ЕС. Летище София е най-голямото в страната. София е свързана чрез директни въздушни маршрути с над 50 дестинации в Централна и Западна Европа, Близкия изток и Африка. Летище София има изключително голямо значение за осигуряването на достъпа до въздушен транспорт на районите Северозападен, Северен централен и Южен централен, както и за обслужването на туристическия трафик до зимните курорти в югозападната част на страната. След регистрирания спад през 2009 г., през 2010 г. и 2011 г. летището отчита по 5% ръст на пътниците и по 4% ръст на товарите и поща годишно. През 2012 г. са обслужени около 3,46 млн. пътници, като е регистриран минимален спад на годишна база от 0,2%. По отношение на превозените товари се отбелязва  нарастване от 2,3% спрямо 2011 г.

Югозападният район като цяло се характеризира с най-висока информационна осигуреност сред районите от ниво 2 в страната, но се наблюдават различия в степента на развитие за различните области и общини. Достъпът до високоскоростен Интернет е осигурен в по-големите и средно големи градски центрове. В малките градове и селата степента на проникване на информационни технологии е по-ниска, както и качеството на предоставяните услуги.

По данни на НСИ делът на домакинствата с достъп до интернет в Югозападния район нараства устойчиво от 28,9% през 2007 г. до 59,3% през 2012 г. Спрямо 2011 г. нарастването е с 2%. Същият показател за страната се увеличава от 19% през 2007 г. до 50,9% през 2012 г. (45% през 2011 г.). По данни от 2011 г. на вътрешнорегионално ниво най-значителен е делът на домакинствата, използващи интернет в област София (столица) – 67%. За същата година  показателят за област Софийска възлиза на 48,7 %, а относително по-нисък е в областите Благоевград – 38,8%, Кюстендил – 35,2% и Перник – 35%.

По информация на Евростат към края на 2011 г. общо 40% от домакинствата в България имат достъп до широколентови услуги, като в ЕС-27 този дял е 67%. В Югозападния район достигнатото ниво е по-високо от това за страната – 54%. Нарастването за района на годишна база (спрямо 2010 г.) е значително – със 17%.

Делът на лицата в Югозападния район, които редовно използват интернет също бележи тенденция на нарастване и през 2012 г. достига 60,6% при 50,3% средно за страната и 69% средно за ЕС-27. Показателят за ЮЗР намалява незначително на годишна база – с 0,4%.

Делът на лицата в ЮЗР, които никога не са ползвали интернет възлиза на 32,7% за 2012 г. Това представлява увеличение спрямо 2011 г. от 0,7%. За останалите райони от ниво 2 в България стойностите на този показател са средно 42%, а за ЕС-27 – 23%.

Таблица 17. Развитие на интернет услугите към 31.12.2012 г.

| Район от ниво 2 | Дял на домакинствата с достъп до интернет - % | Дял на домакинствата с достъп до широколентови услуги - % (за 2011 г.) | Дял на лицата, редовно ползващи интернет – % | Дял на лицата, които никога не са използвали интернет % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕС-27 | 75 | 67 | 69 | 23 |
| БЪЛГАРИЯ | 50,9 | 40 | 50,3 | 42,0 |
| Северозападен район | 38,2 | 33 | 37,5 | 56,2 |
| Северен централен район | 47,5 | 38 | 47,9 | 44,3 |
| Североизточен район | 47,9 | 28 | 45,5 | 47,0 |
| Югоизточен район | 49,6 | 31 | 49,4 | 41,1 |
| Южен централен район | 50,3 | 38 | 47,5 | 44,0 |
| Югозападен район | 59,3 | 54 | 60,6 | 32,7 |

Източник: НСИ, Евростат

По отношение на показателите за развитие на екологичната инфраструктура в Югозападния район през разглеждания период не се наблюдава съществена промяна. Основните показатели за обслуженост на населението от екологична инфраструктура през 2011 г. се запазват на приблизително същите нива като през 2010 г.

Таблица 18. Обслуженост на населението от екологична инфраструктура към 31.12.2011 г. (в %)

| Район, област | Дял на населението, обслужвано от водоснабдителна мрежа | Дял на населението, обслужвано от канализационна мрежа | Дял на обслужваното население от пречиствателни станции за отпадъчни води |  | Дял на обслужваното население от системи за сметосъбиране |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общо | в т. ч. поне с вторично пречистване |  |
| БЪЛГАРИЯ | 99,2 | 74,0 | 55,7 | 53,6 | 98,9 |
| Северозападен район | 99,4 | 57,6 | 32,9 | 32,2 | 99,4 |
| Северен централен район | 99,8 | 63,6 | 46,2 | 43,7 | 99,7 |
| Североизточен район | 99,9 | 73,4 | 69,4 | 59,0 | 98,8 |
| Югоизточен район | 99,8 | 71,3 | 53,2 | 53,2 | 97,3 |
| Южен централен район | 97,9 | 71,3 | 41,2 | 41,2 | 98,8 |
| Югозападен район | 99,1 | 88,2 | 73,7 | 72,3 | 99,3 |
| Блaгoeвгрaд | 95,7 | 77,7 | 26,3 | 26,3 | 98,7 |
| Кюстeндил | 99,5 | 75,2 | 60,3 | 60,3 | 98,7 |
| Перник | 98,3 | 78,9 | 74,0 | 73,8 | 99,1 |
| София | 99,1 | 74,9 | 2,2 | 16,3 | 96,8 |
| София (столица) | 100,0 | 95,6 | 95,5 | 95,5 | 100,00 |

Източник: Национален статистически институт

В ЮЗР е достигната висока степен на развитие на водоснабдителните мрежи. Делът на водоснабденото население през 2011 г. в района е 99,1%. Районът разполага със значителен воден ресурс. Въпреки това съществуват проблеми - голяма част от изградените водоснабдителни мрежи са амортизирани, а някои от по-малките населени места изпитват затруднения с непрекъснатата доставка на питейна вода поради честите повреди по водопроводната мрежа. Най-добро задоволяване на нуждите на населението с питейна вода е достигнато в областите София (столица) – 100,0% и Кюстендил - 99,5%, сравнително по-нисък е този показател за област Благоевград - 95,7%. През 2011 г. 0,8% от населението на района попада под сезонен или целогодишен режим на водоснабдяване (2,8% през 2010 г.), като по-проблемна в това отношение се откроява Софийска област – 6,2%.

Дължината на водопроводната мрежа в Югозападен район към края на 2010 г. е общо 13 531 км. или 18,4% от мрежата в страната (73 529 км.), от които 60 км. са новоизградена през годината инфраструктура, а 37 км. са реконструирана/подменена мрежа. 81,3% от съществуващата водопроводната мрежа в района е въведена в експлоатация до 1990 г. Въпреки че стойността е значителна, тя е относително по-благоприятна от тези за останалите райони, които варират между 87,6% (за Югоизточен район) и 96,8% (за Североизточен район). Разпределението на останалата част от водопроводната мрежа в ЮЗР спрямо времето на въвеждане в експлоатация е: 11,9% от 1991 г. до 2000 г., 2,6% от 2001 г. до 2005 г. и 4,2% от 2006 г. до 2010 г.

По степен на обслужване от канализационните мрежи районът е на първо място в страната. Към 31.12.2011 г. 88,2% от населението на Югозападния район е обхванато от система за канализационни услуги, като по този показател районът е значително над средното ниво за страната – 74,0%. В сравнение с 2010 г. нарастването в обслужеността на населението в района от канализационна мрежа е с 2,4%. Във вътрешнорегионалната структура се отчитат разлики, като област София (столица) е с най-добър показател за страната - 95,6%. По-значително увеличаване на дела на населението, обслужено от канализация спрямо 2010 г. се наблюдава за област Кюстендил – от 67,6% на 75,2% и област Благоевград – от 72,6% на 77,7%. Намаление на този дял на годишна база се отчита само за област Софийска – от 76,1% до 74,9%.

Наблюдават се и големи различия в дела при големите градски центрове и малките населени места. Така например, за някои села в района този показател е едва около 10%. Липсата на канализационни мрежи в някои села е причина за заустване на отпадните води директно в реки, дерета и др. или отвеждане в септични ями, което създава опасности от замърсяване на повърхностните и подпочвените води.

Дължината на канализационната мрежа в Югозападен район към края 2010 г. е общо 3402 км. или 33,6% от мрежата в страната (10 115 км.). Незначителна част от нея е новоизградена и реконструирана през 2010 г., съответно 19 км. и 3 км. 83,3% от съществуващата канализационна мрежа е въведена в експлоатация до 1990 г. За сравнение стойностите за останалите райони от ниво 2 в страната са между 75,0% (за Югоизточен) и 98,1% (за Южен централен). В периода от 1991 до 2000 г. са пуснати в експлоатация 9,2% от канализационната мрежа в ЮЗР, от 2001 до 2005 – 3,2% и от 2006 г. до 2010 г. 4,3%.

Делът на населението, обслужено от пречиствателни станции за отпадъчни води в Югозападния район за 2011 г. е 73,7% и е значително по-висок от средния за страната – 55,7%. Нарастването спрямо 2010 г. е с 2,2%.

Процентът на населението, обслужвано от ПСОВ в ЮЗР е най-висок в област София (столица) – 95,5% (най-висока стойност за страната), а най-нисък - в област Благоевград – 26,3% и област Софийска - 28,2%. Отбелязват се различия в степента на пречистване на водата на големите градове и по-малките населени места.

Относителният дял на населението, обслужено от система за организирано сметосъбиране в Югозападния район през 2011 г. е около 99,3%, което е малко над средния показател за страната (98,9%). Най-голяма част от населението е обхванато от организирано сметосъбиране в област София (столица) - 100%, а останалите области варират между 96,8% (област Софийска) и 99,1% (област Перник). Количеството на събраните битови отпадъци през 2011 г. в Югозападния район е около 790 хил. тона, съответстващи на 28,7% от общото количество събрани отпадъци за страната. Делът на събраните отпадъци в столицата е 39,1% от общите за района и 11,2% от битовите отпадъци, събрани в цялата страна. Най-малко битови отпадъци са образувани в област Кюстендил – 62 хил.т. Депата за битови отпадъци, функциониращи на територията на района са 40 (от 164 в цялата страна), като най-много – 17, са на територията на Софийска област.

Системата за сметосъбиране работи относително добре в градовете, но в голяма част от селските райони тя не функционира ефективно и това води до поява на нерегламентирани сметища и увреждане на околната среда. Необходимо е подобряване на сметосъбирането в по-малките населени места. Съществен проблем е липсата на капацитет на сметищата за депониране и съхраняване на отпадъците в София (столица).

Направените разходи за опазване на околната среда за 2011 г. в Югозападен район възлизат на 460 984 хил. лева или 32,1% от тези за страната и са най-големи в сравнение с останалите райони от ниво 2. На годишна база спрямо 2010 г. за района се регистрира увеличение с 1,8%, което се дължи в най-голяма степен на по-високата стойност на направените разходи за опазване на околната среда в Софийска област – нарастване с 31,5% и на област Кюстендил – нарастване с 26,2%. В областите Благоевград и Перник се наблюдават по-ниски стойности спрямо 2010 г. Средно за страната направените разходи за опазване на околната среда са 1 438 165 хил.лв – нарастване с 12,9%  сравнение с 2010 г.

И през 2011 г., както и в предходните години, се запазва тенденцията, най-големи разходи за опазване и възстановяване на околната среда в ЮЗР да се извършват в област София (столица) - 304 736 хил.лв. Те се равняват на около 65% от разходите за целия район и на около 21,2% от общите разходи за страната. Сумарно останалите области от района (Благоевград, Кюстендил, Перник и Софийска) формират около 35% от разходите за опазване на околната среда в Югозападния район или близо два пъти по-малко от област София.

Следва да се отбележи, че ако за целите на анализа се направи съпоставка по показателя разходи за опазване и възстановяване на околната среда между районите от ниво 2 в страната, като се изключи област София (столица) от ЮЗР, за да се елиминира нейното въздействие върху развитието на района, ЮЗР ще бъде на предпоследно място преди Северен централен район със стойност от 156 248 хил.лв. или дял 10,9% от общите разходи за страната.

Таблица 19. Разходи за опазване на околната среда, 2007-2011 г. (в хил. лв)

| Район, област | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БЪЛГАРИЯ | 1 197 422 | 1 700 329 | 1 280 563 | 1 273 777 | 1 438 165 |
| Северозападен район | 123 162 | 139 800 | 176 614 | 226 547 | 177 558 |
| Северен централен район | 70 471 | 112 665 | 68 271 | 64 137 | 66 708 |
| Североизточен район | 160 353 | 131 170 | 140 429 | 124 881 | 171 607 |
| Югоизточен район | 246 696 | 272 228 | 321 296 | 236 407 | 387 276 |
| Южен централен район | 153 136 | 246 408 | 174 222 | 168 861 | 174 032 |
| Югозападен район | 443 604 | 798 058 | 399 731 | 452 944 | 460 984 |
| Благоевград | 29 810 | 35 946 | 34 175 | 28 290 | 22 603 |
| Кюстендил | 17 210 | 12 358 | 14 385 | 12 664 | 15 980 |
| Перник | 12 143 | 27 384 | 20 236 | 39 918 | 27 119 |
| София | 84 860 | 67 764 | 61 678 | 68 881 | 90 546 |
| София (столица) | 299 581 | 654 606 | 269 257 | 303 191 | 304 736 |

Източник:  Национален статистически институт

Стойността на показателя разходи за опазване и възстановяване на околната среда на човек от населението в Югозападен район през 2011 г. нараства незначително спрямо 2010 г. и възлиза на 216 лв./човек при средно за страната 196 лв./човек (през 2010 г. – съответно 214 лв./човек и 169 лв./човек) От останалите райони от ниво 2 по-висока стойност от ЮЗР се отбелязва единствено за Югоизточен район– 360 лв./човек. На вътрешнорегионално ниво с най-високи стойности се открояват област Софийска (368 лв./човек от населението), следвана от област София (столица) - 235 лв./човек. Стойностите за областите Благоевград и Кюстендил са много по-ниски – съответно 70 и 118 лв./човек. За областите Благоевград, Перник и София (столица) показателят регистрира спад спрямо предходната година (2010 г.), а за област Софийска и област Кюстендил – значително увеличение от около 34% за всяка от двете области.

Таблица 20. Разходи за опазване на околната среда на човек от населението за 2009-2011 г. (в лв.)

| Райони, области | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| БЪЛГАРИЯ | 169 | 169 | 196 |
| Северозападен район | 196 | 253 | 212 |
| Северен централен район | 75 | 71 | 78 |
| Североизточен район | 142 | 127 | 178 |
| Югоизточен район | 288 | 213 | 360 |
| Южен централен район | 114 | 111 | 118 |
| Югозападен район | 189 | 214 | 216 |
| Благоевград |  | 87 | 70 |
| Кюстендил |  | 88 | 118 |
| Перник |  | 295 | 205 |
| София |  | 274 | 368 |
| София (столица) |  | 242 | 235 |

Източник: Национален статистически институт

II. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА АКТУАЛИЗИРАНИЯ ДОКУМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН (2011-2013 Г.)

Регионалният план за развитие на Югозападния район (2007-2013 г.) и Актуализираният документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Югозападен район (2011-2013 г.) отговарят в значителна степен на главните приоритети за регионално развитие на ЕС и утвърдените оперативни програми за страната за програмния период 2007-2013 г. и са съобразени с приоритетите на Националната стратегия за регионално развитие (2005-2015 г.) и Актуализирания документ за изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие (2011-2015 г.) Планът отчита целите и приоритетите на ключовите документи на ЕС - Стратегията от Лисабон, Стратегията от Гьотеборг, Стратегия Европа 2020 и Стратегическите насоки за развитие на Общността в периода 2007-2013 г., както и посоките на интервенции на Структурните фондове и Кохезионния фонд за програмния период 2007-2013 г., които са основните инструменти за финансиране на регионалната политика на ЕС.

Регионалният план е обхванал най-значимото за района, докато в стратегическите документи за развитие на областно и общинско ниво много по-детайлно е отразена спецификата на тези нива в съответствие с основната линия на развитие на района. Приоритетите на РПР и специфичните цели към всеки един от тях взаимодействат на всички нива, като се търси постигането на синергетичен ефект, в резултат на взаимодействието на основните фактори на регионалното развитие- икономика, социално състояние, инфраструктура и екология, които да спомогнат за постигането на балансираното и устойчиво развитие на Югозападния район.

Съобразно законодателството в областта на регионалното развитие индикаторите за наблюдение на Регионалния план за развитие на Югозападния район отчитат степента на постигане на целите и приоритетите за развитие, въз основа на данните за физическото и финансовото им изпълнение. Индикаторите за наблюдение отчитат конкретните продукти, резултатите и въздействието от изпълнението на целите и приоритетите за развитие (чл.80, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие).

Въз основа на ключови индикатори за изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападен район и информация за реализацията на проекти на територията на ЮЗР, се констатират следните резултати по отделните приоритети:

Приоритет І. „Повишаване конкурентоспособността на регионалната икономика”.

През 2011-2012 г. в световната и европейска икономика се наблюдават противоречиви явления: положителни процеси, ръст на брутния вътрешен продукт, нарастване на бизнес активността в производството и услугите, увеличаване на поръчките и стабилизиране на общата заетост, и същевременно - риск от неплатежоспособност на държави-членки на ЕС. В България през 2012 г. темповете на растеж на БВП са положителни и по-високи по тримесечия спрямо предходната година. Наблюдаваното развитие е обусловено от ръст на износа, подпомогнат от нарасналото търсене в световен мащаб. Частното потребление също отбелязва ръст, но потребителските разходи на домакинствата остават свити. Следва да се отбележи, че спецификата на отчитането на НСИ не дава възможност за цялостна оценка на отражението на световната финансова криза върху икономиката на ЮЗР през 2011 г. и 2012 г. Въпреки това може да се приеме, че кризата се е отразила по-силно на регионалната икономика, отколкото в по-слабо развитите райони, поради високите нива на икономическа активност.

Независимо от слабото нарастване на БВП в района и силния спад в размера на реализираните ПЧИ (по данни за 2010 г. и 2011 г.), голяма част от мерките по Приоритет 1 се изпълняват в значителна степен. По-значителен напредък се наблюдава по отношение на изпълнението на Специфична цел 1.2. „Развитие на туристическото предлагане” на АДИ на РПР на ЮЗР.

Основни индикатори, с които се отчитат състоянието и развитието на сектора на предприятия и на сектора на туризма в ЮЗР:

- Брутен вътрешен продукт

Финансовата криза, чиито първи признаци в световен мащаб започнаха да се усещат още през 2007 г., засегна България с известно закъснение - към края на 2008 г. През 2010 г. БВП по текущи цени за страната и за всички останали райони, без СЗР, се увеличава, като за ЮЗР стойността е 33 974 млн. лв., което е с 1,04 % повече от стойността за 2009 г. (32 565 млн.лв.)  Общото развитие на икономиката на България обуславя запазването на тенденцията на нарастване на БВП за 2010 г. спрямо предходната, като нарастването е с 1,72 %.

- Брутен вътрешен продукт на глава от населението

БВП на глава от населението по покупателна способност в Югозападен район за 2010 г. се равнява на 75% от средния БВП на глава от населението в ЕС-27, като показателят  остава непроменен спрямо предходната година (по данни на Евростат).

- Брутна добавена стойност

БДС на района за 2010 г. на годишна база продължава да следва тенденция на нарастване – с 4,5%, но темпът на нарастване се забавя в сравнение с предходните години (2009 г. спрямо 2008 г. е 4,7%; 2008 г. спрямо 2007 г. – 15,7%). За 2010 г. на годишна база нарастването в сектора на услугите, който формира най-голям дял в структурата на брутната добавена стойност на района, възлиза на 10,1%, сектора на индустрията регистрира намаление на годишна база с минус 10,7%. В аграрния сектор, който е с незначителен дял в структурата на БДС на района, се регистрира спад от 8%.

- Преки чуждестранни инвестиции

Чистата стойност на направените ПЧИ в ЮЗР за 2011 г. е отрицателна за първи път - минус 871 602,3 хил. евро (за сравнение 422 623,3  хил. евро  за 2010 г. и 1 019 360 хил. евро за 2009 г.), което представлява намаление от 6,1% на годишна база спрямо 2009 г.

- Разходи за научно-изследователска и развойна дейност

Разходите за НИРД в Югозападен район и през 2010 г. запазват тенденцията си на нарастване, което на годишна база спрямо 2009 г. възлиза на 21,4%. Югозападният район е с най-висок университетски и научен капацитет от районите от ниво 2 и тенденцията за нарастване на инвестициите за НИРД благоприятства развитието на иновациите в района.

  - Дял на научно-изследователските разходи от БВП

Въпреки нарастването в абсолютна стойност на научно-изследователските разходи, през последните години делът на общите национални разходи за НИРД от БВП е почти постоянен (около 0,45-0,6%). В ЮЗР делът на научно-изследователските разходи от БВП за периода 2004-2008 г. бележи непрекъснат спад, който е прекъснат през 2009 г. През 2010 г. този дял отново нараства (с 0,16% на годишна база) и възлиза на 1,03% (0,87% за 2009 г.) Посочените стойности за ЮЗР през последните две анализирани години постепенно доближават района до целевите стойности, които България си поставя за постигане до 2020 г. съгласно Стратегия Европа 2020 на ЕС и съответната Национална програма за реформи на Република България (в рамките на 1,4% до 2,0% разходи за НИРД от БВП).

Предприятията от Югозападния район в сравнение с останалите райони в страната реализират най-голяма активност по Оперативна програма „Kонкурентоспособност” към 30.04.2013 г.

- По подприоритетна ос 1.1. „Подкрепа за създаването и комерсиализацията на иновациите в предприятията и защита на индустриалната собственост” на Оперативна програма „Конкурентоспособност” общата стойност на приключилите или договорените проекти от 01.01.2011 г. до 30.04.2013 г. в Югозападен район възлиза на 123 499 679 лв. Проектите са насочени към създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия, внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги, подкрепа на научно-изследователската и развойната дейност на българските предприятия. Разпределението по области е както следва:

- област Кюстендил

1 регистриран проект  на стойност 4 920 650 лв.

- област Перник

2 проекта в процес на изпълнение на стойност 490 136 лв.

- област София

1 приключен проект на стойност 1 343 468 лв.

30 регистрирани проекта на стойност 37 112 727 лв.

166 проекта в процес на изпълнение на стойност 77 015 845 лв.

- Софийска област

2 регистрирани проекта на стойност 2 616 853 лв.

- По подприоритетна ос 1.2. „Подобряване на про-иновативната инфраструктура” на Оперативна програма „Конкурентоспособност” общата стойност на договорените проекти от 01.01.2011 г. до 30.04.2013 г. в Югозападен район възлиза на 103 268 430 лв. Всички проекти (15 бр.) са в процес на изпълнение на територията на област София (столица) и са насочени към създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер.

В рамките на тази подприоритетна ос е сключен договор за създаване на научно-технологичен парк. Това е първият подобен проект в страната. Бъдещият парк ще се изгради върху имот от 250 дка в района на Четвърти километър в гр. София. Осъществява се с европейско финансиране от 42.5 млн. евро, а останалите 7.5 млн. евро са национално съфинансиране. Около 25 млн. евро ще отидат за изграждане и реновиране на сградите, в които ще се помещава паркът. Генералната цел на София Тех Парк (СТП) е да идентифицира, привлече и насърчи иновативни идеи и проекти, които да доведат до комерсиализиране на иновативни продукти, процеси и услуги, стимулиращи секторите на икономиката с голяма добавена стойност, които да са конкурентоспособни и да създават допълнителна заетост. Фокусът на парка ще бъдат информационните и комуникационните технологии, природните науки и зелените технологии. Предвижда се да бъде създаден бизнес инкубатор, компютърна лаборатория за високопроизводителни изчисления със специализиран лицензиран софтуер за споделено ползване, биохимични лаборатории, лаборатория по биоинформатика, лаборатория по киберсигурност, лаборатория за облачни компютърни технологии, лаборатория за бързо прототипиране и производство и лаборатория по виртуална и разширена реалност.

- По подприоритетна ос 2.1. „Подобряване на технологиите и управлението в предприятията” на Оперативна програма „Конкурентоспособност” общата стойност на приключилите или договорените проекти от 01.01.2011 г. до 30.04.2013 г. в Югозападен район възлиза на 248 110 331 лв. Проектите са свързани с технологична модернизация в предприятията, покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията. Разпределението по области е както следва:

- област Кюстендил

5 приключили проекта на стойност 3 657 483 лв.

9 регистрирани проекта на стойност 7 766 183 лв.

- област Перник

2 приключили проекта на стойност 494 270 лв.

8 регистрирани проекта на стойност 4 006 317 лв.

- област Благоевград

12 приключили проекта на стойност 6 828 284 лв.

9 регистрирани проекта на стойност 7 864 864 лв.

1 проект в процес на изпълнение на стойност 1 754 744 лв.

- област София (столица)

131 приключили проекта на стойност 38 726 021 лв.

180 регистрирани проекта на стойност 144 585 804 лв.

10 проекта в процес на изпълнение на стойност 7 725 031 лв.

- Софийска област

13 приключили проекта на стойност 7 377 935 лв.

18 регистрирани проекта на стойност 25 188 259 лв.

- По подприоритетна ос 2.2. „Създаване на инфраструктура в подкрепа на бизнеса” на Оперативна програма „Конкурентоспособност” общата стойност на договорените проекти за периода 01.01.2011 г.-30.04.2013 г. в Югозападен район възлиза на 2 171 849 лв., разпределени по области както следва:

- област Кюстендил

1 регистриран проект на стойност 1 099 023 лв. с бенефициент Регионален бизнес инкубатор – Рила ДЗЗД, като очакваният резултат от изпълнението му е създаване на структура, предоставяща консултантски и информационни услуги, както и услуги по бизнес инкубиране, която да е инфраструктурно обособена на територията на област Кюстендил и да разполага с необходимите ресурси и капацитет за предоставяне на интегрирана подкрепа на стартиращи предприятия от сферата на информационната и комуникационната техника и технологии; автоматиката; управляващата техника; биотехнологиите; газовата, горивната и пречиствателна техника и технологии; геологията; геоинформатиката; електроенергетиката и електрообзавеждането; обогатяването и рециклирането на суровини.

- област София (столица)

1 регистриран проект на стойност 1 072 826 лв. с бенефициент бизнес инкубатор „Сирма”, изпълнението на който да доведе до повишаване на ефективността на работата на фирмите от информационния сектор, чрез добавяне на качество в резултатите от дейността им.

- По подприоритетна ос 2.3. „Подкрепа за въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни източници” на Оперативна програма „Конкурентоспособност” общата стойност на договорените проекти за периода 01.01.2011 г.-30.04.2013 г. в Югозападен район възлиза на 22 587 653 лв., разпределени по области както следва:

- област Кюстендил

1 проект в процес на изпълнение на стойност 7 839 108 лв. с бенефициент ТЕЦ Бобов дол ЕАД, като очакваният резултат от изпълнението му е намаляване на негативното влияние върху околната среда чрез влагане на част от отпадъчните продукти в ново „зелено производство”.

- област София (столица)

2 проекта в процес на изпълнение на стойност 8 482 445 лв. с бенефициенти Нонда EOOД (72 945 лв.) и София Мед АД (8 409 500 лв.)

- област Софийска

1 проект в процес на изпълнение на стойност 6 266 100 лв. с бенефициент Аурубис България АД, който предвижда оползотворяване на отпадъчните суровини и въвеждане на нов продукт в производството.

- По подприоритетна ос 2.4. „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите” на Оперативна програма „Конкурентоспособност” общата стойност на договорените проекти за подкрепа на развитието на клъстерите за периода 01.01.2011 г.-30.04.2013 г. в Югозападен район възлиза на 3 382 740 лв., разпределени по области както следва:

- област Благоевград

1 проект в процес на изпълнение на стойност 289 450 лв. за повишаване на конкурентоспособността и насърчаване устойчивото развитие на „Клъстер възобновяеми енергийни източници”

- област Кюстендил

1 проект в процес на изпълнение на стойност 464 850 лв. за създаване и развитие на клъстер „Интер Мода Трейдинг” ООД

- област София (столица)

8 проекта в процес на изпълнение на стойност 2 628 440 лв. за: „Институционално изграждане и пазарно позициониране на Клъстер за здравен туризъм – България”; „Популяризиране, развитие и сигурност на онлайн потреблението, чрез налагане на точни и ясни правила от единен орган - Български Е-клъстер”; „Иновационни екологични технологии-"зелено" строителство и ВЕИ с обща да провежда изследвания и проучвания в областта на технологиите, вкл. иновациите за „зелено строителство“ и ВЕИ и да създаде Национална платформа за устойчиво екологосъобразно развитие на градската среда, вкл. и чрез създадена база данни в това отношение; „Укрепване на административното тяло и популяризиране на Средногорие мед индустриален клъстер”; „Утвърждаване на „Клъстер зелен товарен транспорт” като фактор за развитие на интернационалния транспорт в България”; „Развитие на конкурентоспособността на Клъстер Модно бельо”; „Български клъстер Телекомуникации СТАРТ”; „Индустриален клъстер „Подземна инфраструктура” с цел насърчаване на развитието на съвременни технологии за изграждане и рехабилитация на подземна инфраструктура”.

- Проекти (приключени или в процес на изпълнение през 2012 г.), свързани с развитието на предприятията и бизнеса на територията на ЮЗР по програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2007-2013 г., съфинансирана от ИПП:

| Проект № | Наименование на проекта | Място на изпълнение | Обща стойност в евро | Очаквани резултати/ въздействие | Етап на изпълнение | Водещ партньор | Други партньори |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Център за обмен на информация за трансгранично икономическо сътрудничество - CONNECTION | София-град | 444 537,40 | 1. Реконструиран и оборудван Информационен център CONNECTION в община Владичин Хан на обща площ от 350 кв.м. в съответствие със стандартите на ЕС, който ще е достъпен за хора с увреждания - бъдещи предприемачи и други социални и икономически партньори. Центърът за обучение включва помещение с компютри за хора с увреждания. 2. Съвместно разработен многоезичен уеб портал и онлайн библиотека- CONNECTION за развитие на предприемачеството, която ще е достъпна и за хора с увреждания. Брой на съвместните услуги - 20 3. Осъществени партньорства, обмен на знания, разпространение на добри практики и икономическо сътрудничество на частния, публичния и неправителствения сектор, с активното участие на хора с увреждания - бъдещи предприемачи в трансграничния район. Ще бъдат организирани две конференции, четири форума и две пресконференции с 210 участници, от които - 30 лица с увреждания. Ще се създадат 10 смесени малки и средни предприятия за реализирането на съвместни проекти и дейности в трансграничния регион. Трима души с увреждания ще започнат собствен бизнес в региона на трансгранично сътрудничество. 4. Публикации: 300 наръчници за предприемачи и 50 ръководства за хора с увреждания, 100 плакати, 1000 листовки | в изпълнение | - Център за развитие- Ябланица, Пчиня окръзи, Сърбия | - Община Владичин Хан, Сърбия; - Българската търговско-промишлена палата - София |
| 8 | Подобряване на информираността на трансграничната бизнес среда за управленски стандарти – добри практики за бизнес развитие | София-град; Кюстендил | 192 412,42 | - Повишен капацитет на фирмите по отношение на изискванията за системи за управление и стандарти; - Създадени устойчиви партньорства за обмен на добри практики и опит; - Насърчени новаторски подходи за подобряване на качеството на административните услуги. | приключил | - Асоциация "Хоризонти" | - Регионална търговско-промишлена палата Лесковац; - Търговско-промишлена палата Кюстендил |
| 31 | Югоизточна европейска мрежа на Балканите – Трансграничен регион България – Сърбия | София-град; Перник; Кюстедил | 181172,61 | - Повишена конкурентоспособност на МСП и НПО; - актуализиран и надграден капацитет за стратегическо планиране, прилагане на ключови области от Общностното право; - установен механизъм за редовни дискусии и обмен на информация; - подобряване на достъпа на МСП до информационни ресурси и специализирана експертиза; - подобряване на достъпа до обучение и други инициативи за квалификации; - установен механизъм за онлайн (дистанционно) обучение; - подобряване на информираността на бизнес целевите играчи за ролята им в социалната и икономическа промяна на региона и прилагане на достиженията на правото на общността. | приключил | - Национално сдружение на малкия и среден бизнес (НСМСБ) | - Сдружение с нестопанска цел „Регионални анализи и прогнози” гр. Перник; - Областна администрация с административен център гр. Кюстендил; - Неправителствена организация „Пиргос”, Пирот; - Гражданско сдружение „Образователен център”, гр. Лесковац |
| 32 | Осъществяване на бизнес в ЕС | Перник | 104 234,95 | - проектът осигури пълно разбиране на правилата на ЕС от управителите на МСП и им даде възможност да видят възможностите техния бизнес да навлезе на Европейския пазар; - подобряване на конкурентоспособност на МСП в трансграничния регион, както и на благоприятен бизнес климат от двете страни на границата. | приключил | - Икономическа Асоциация – Регионален Център за Развитие на Малки и Средни Предприятия и Предприемачи – Ниш | - Регионален бизнес център за подпомагане на МСП – Перник |
| 39 | Изграждане на трансгранична конкурентоспособност чрез сътрудничество и мрежи | София-град | 120 101,16 | - Устойчива мрежа от знания. - Създадена обща информационна услуга - Подобрена среда за развитието на бизнес партньорства между страните. - Анализ на нуждите на малките и средни ИТ предприятия в презграничния район. - Повишен капацитет на 40 ИТ малки и средни предприятия | приключил | - Фондация "Европейски Софтуерен Институт - Център България", България | - НИИТ Център за подпомагане и развитие на запознаването с информационните технологии |
| 43 | Увеличаване на конкурентоспособността на предприятията чрез наблягане на технологичния и ноу-хау трансфер между МСП, проучвателни, индустриални и образователни институции в сферата на енергийната ефективност, възобновяемите източници на енергия и ИКТ за региона на София и Нишава | София-град; София | 138 323,79 | - Изработена клиентска база данни на проекта; - Посетени и оценени 50 МСП; - 10 технологично оценени МСП; - 15 технологични оферти (ТО) направени; - 15 технологични искания (ТИ) направени; - 1 каталог с ТО и ТИ съставен на български, сръбски и английски език; - 1 проучване на научно-изследователските организации ; - 2 бизнес брокерски срещи осъществени; - 1 динамична уеб платформа с вградена база данни от технологични и бизнес профили и обмен на информация на английски, български и сръбски език. | приключил | - Фондация Гис Трансфер Център | - Агенция за икономическо развитие Костинброд; - Икономически факултет, Университет в Ниш; - Факултет по машинно инженерство, Университет в Ниш |

- Проекти (приключени или в процес на изпълнение през 2012 г.), свързани с развитието на предприятията и бизнеса на територията на ЮЗР по програмата за трансгранично сътрудничество България-Македония 2007-2013 г., съфинансирана от ИПП:

| Ref. No | Наименование на проекта | Място на изпълнение | Обща стойност в Евро | Очаквани резултати/въздействие от проекта | Етап на изпълнение на проекта | Водещ партньор и други партньори |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007CB16IPO07-2009-1-49 | Ускоряване на съвместното икономическо развитие в областите Куманово и Кюстендил | Кюстендил | 94 520,00 | Анкетно проучване на бизнеса в трансграничния регион; Стратегия за съвместно трансгранично икономическо сътрудничество между регион Кюстендил и регион Куманово; Организация на трансгранични икономически форуми в Кюстендил и Куманово; Създаден трансграничен икономически интернет портал. |  | ВП: Североизточен район за планиране Куманово, Македония ПП: Областна администрация Кюстендил, България |
| 2007CB16IPO07-2009-1-73 | Трансграничният регион България – Македония - добро място за производство на облекла – днес и утре | Кюстендил | 82 117,81 | Създадена среда за общуване и сътрудничество между членовете на двете сдружения, както и с останалите фирми от сектора в трансграничния регион; Подобрени позиции на шивашките фирми от двете страни на границата на вътрешния и международни пазари чрез обмяна на опит и добри практики; Повишена конкурентоспособност на шивашките фирми от региона; Увеличен капацитет на партньорите на браншово равнище при кандидастване и изпълнение на проекти и др. | Изпълнен | ВП: Браншова организация за текстил и облекло на Югозападна България ПП2: Кюстендилска търговско-промишлена палата, България ПП3: Tекстилна асоциация Щип, Македония |
| 2007CB16IPO07-2009-1-12 | Трансгранично бизнес сътрудничество за устойчиво икономическо развитие | Благоевград | 86 727,08 | •Създадена Съвместна уеб базирана маркетинг и бизнес информационна платформа (JUMP) •Създадена Партньорска мрежа за сътрудничество между бизнес подпомагащи организации от трансграничния регион в подкрепа на МСП от трансграничния район •Създадени и популяризирани инструменти и мерки за насърчаване на партньорството между МСП и привличането на инвестиции •Проведени серия от кооперационни и обучителни събития в подкрепа на трансграничното бизнес сътрудничество между България и Македония | Изпълнен | ВП: Сдружение Бизнес Информационен и Консултантски Център – Сандански, България ПП: Център за развитие на Източен планов район – Щип, Македония |
| 2007CB16IPO07-2009-1-84 | Бизнес инкубатор - икономическото развитие и видимостта на граничния регион | Благоевград | 350 149,22 | Създаден един Бизнес инкубатор в Берово и сателитен офис в Струмяни, които да предоставят услуги в региона, допринасящи за повишаване на трансгранична мобилност на хората и обмена на стоки и услуги. | Заключителен етап на изпълнение. | ВП: Община Берово, Македония ПП: Община Струмяни, България |
| 2007CB16IPO007-2011-2-21 | Бизнесът няма граници | Благоевград | 94 273,49 | 1.Изготвени анализи на актуалната икономическа ситуация в двата региона | Междинен етап на изпълнение | ВП: Българска мениджмънт асоциация- Благоевград, България ПП2:Спектър-Крива Паланка, Македония ПП3:Фондация „Стратос”-Симитли |
|  |  |  |  | 2.Изработена стратегия за интегрирано ТГ икономическо развитие за Област Кюстендил и Североизточния регион |  |  |
|  |  |  |  | 3.20 предприемачи, представители на МСП и фермери на обмяна на опит в България и Македония |  |  |
|  |  |  |  | 4.40 участници в конференция по предприемачество и възможности за бизнес |  |  |
|  |  |  |  | 5.Интернет портал и бази с данни в помощ на предприемачите, МСП и потенциални инвеститори в двата региона |  |  |
|  |  |  |  | 6.Комплект консултантски материали |  |  |
|  |  |  |  | 7.Публичност и информация за проекта-1000 брошури, 4 информационни табели, 2 борда, 4 съобщения в печатни медии, 4 съобщения по регионалнита радио станции |  |  |
| 2007CB16IPO007-2011-2-92 | e-Commerce в подкрепа на износа в транс-граничния регион Струмица - Кюстендил (e-Export) | Благоевград | 97 324,30 | Анализ на експортния потенциал на малките и средни предприятия в трансграничния регион Струмица - Кюстендил | Междинен етап на изпълнение | ВП: Сдружение Център за Развитие и Промоция Промо Идея - Струмица/ МакедонияПП: Национално Сдружение на Малкия и Среден Бизнес –НСМСБ, Кюстендил / България |
|  |  |  |  | • Наръчник за Експорт за малките и средни предприятия, който е проектиран, отпечатван и разпространен |  |  |
|  |  |  |  | • 96 представители на експортно ориентирани МСП са обучени в правната рамка за износа, е-търговия, дизайн и развитие и търговията на продуктите за износ, включително маркетинг чрез интернет промоция |  |  |
|  |  |  |  | • Изготвени комплект учебни материали за четири (2 дни) модули |  |  |
|  |  |  |  | • Проведени 10 събития за изграждане на капацитет, създаване на мрежи и запознанства с участието на български и македонски експортно ориентирани малки и средни предприятия |  |  |
|  |  |  |  | • Създаден Център за подкрепа на експортно ориентирани МСП от трансграничния регион |  |  |
|  |  |  |  | • Разработен и стартиран съвместен B2B уеб портал, съдържащ база данни на експортно ориентирани МСП, както и други информационни ресурси |  |  |
|  |  |  |  | • 112 души от Македония и България са участва в различни събития от другата страна на границата |  |  |
| 2007CB16IPO07-2009-1-79 | Модерна инфраструктура – успешен бизнес | Кюстендил | 227 525,23 | Модернизирана техническа инфраструктура и прилежаща към нея територия; Проведени два бизнес форума в Македония и България; Реконструкция на централна част на град Рила; Рехабилитация на част от инфраструктура в Индустриална зона в град Кочани. | Начален етап на изпълнение | ВП: Община Кочани, Македония ПП: Община Рила, България |

- Реализирани приходи от туристически нощувки

Реализираните приходи от нощувки в страната през 2012 г. бележат ръст с 14% спрямо 2011 г. В Югозападен район също отбелязваме възстановяване на сектора туризъм, като ръстът на приходите е около 9,3% спрямо 2011 г. Районът е третият по важност и реализирани обеми в туристическия сектор след двата Черноморски региона и значението на туризма за регионалната икономика през последните години нараства.

Възможност за популяризиране на туристическите дестинации в района и за обогатяване на туристическите обекти с атракции предлага Оперативна програма „Регионално развитие”, Програмата за развитие на селските райони, програмите за териториално сътрудничество и др.

- По подприоритетна ос 3.1. „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура” на Оперативна програма „Регионално развитие” от 01.01.2011 г. до 30.04.2013 г. на територията на Югозападен район са приключени или договорени следните проекти:

- Подкрепа за паметници на културата с национално и световно значение допринасящи за устойчивото развитие на туризма – регистриран е 1 проект – с бенефициент Министерство на културата на обща стойност 15 801 989 лв. Основната цел на проекта е, чрез реставрация и адаптация на археологическите ценности и околното им пространство, да обвърже новите със съществуващите структури в рамките на модерния град, да се прояви археологическия потенциал на тази територия и да се обособи публично пространство с национална и общоградска значимост, наситено със съвременни в културно-комуникационно отношение функции, обвързани с историческия контекст на територията.

- За подкрепа за развитие на туристическите атракции – приключил е 1 проект – с бенефициент община Етрополе на обща стойност 1 177 057 лв. Като основен резултат може да бъде отчетен постигнат конкурентоспособен туристически продукт, базиран на комплекс от културно-исторически атракции, на територията на Община Етрополе със способност да се привлекат значителен брой посетители и да се генерира допълнителен брутен вътрешен продукт за икономиката на района. След завършването на проекта продължава да се провежда професионално обучение по специалността „Екскурзовод”.

- За подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции - общо 9 договорени проекта в следните области на територията на ЮЗР:

- област Благоевград - 4 проекта на стойност 12 854 668 лв. - Реставрация, консервация и социализация на късно античен град „Никополис ад Нестум”, община Гърмен; „Хиляда години от битката на Самуил (1014-2014) - устойчиво развитие на туристическата атракция „Самуилова крепост”, община Петрич; Сандански - зората на ранното християнство, община Сандански; Подкрепа за развитието и диверсификацията на туристическите атракции на община Банско - Банско „Кръстопът на цивилизациите”;

- област Перник - 1 проект на стойност 4 362 150 лв. - Подобряване на туристическа атракция - Средновековна крепост „Кракра Пернишки” в гр. Перник и свързаната с нея инфраструктура;

- област София (столица) - 1 проект на стойност 5 864 547 лв. - Адаптация на Централна минерална баня за музей на София с активно присъствие на минерална вода;

- Софийска област - 3 проекта на стойност 12 066 333 лв. - Ботевград - привлекателна дестинация за атрактивен културно-исторически еко и спортно развлекателен туризъм, община Ботевград; Развитие на културното наследство на община Костенец чрез възстановяване и популяризиране на крепостта при Траянови врата; Реставрация, консервация, социализация и експониране на късноантична крепост с църковен ансамбъл и оброк Цари мали град, община Самоков.

- По подприоритетна ос 3.2. „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” на Оперативна програма „Регионално развитие” от 01.01.2011 г. до 30.04.2013 г. на територията на Югозападен район са в процес на изпълнение проекти за създаване и развитие на регионални туристически продукти и маркетинг на дестинациите, както следва:

- област Благоевград - 3 проекта на стойност 1 447 104 лв. на територията на общините Банско, Разлог и Кресна; Сандански, Петрич и Струмяни; Благоевград, Симитли и Кочериново;

- област Перник - 1 проект на стойност 394 186 лв. на територията на общините Трън, Брезник, Сливница и Драгоман;

- област Кюстендил - 2 проекта на стойност 969 207 лв. на територията на общините Дупница, Бобошево и Рила; Кюстендил, Невестино и Земен;

- област София (столица) - 1 проект на стойност 496 220 лв. с цел подкрепа, популяризиране и увеличаване на интереса към конкурентоспособни туристически атракции на територията на общините София, Своге и Ихтиман;

- Софийска област - 3 проекта на стойност 12 560 961 лв. на територията на общините Златица, Мирково и Чавдар; Етрополе, Правец, Тетевен; Долна баня, Сапарева баня и Самоков.

- Проекти (приключени или в процес на изпълнение през 2012 г.), свързани с развитието на туризма на територията на ЮЗР по програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2007-2013 г., съфинансирана от ИПП:

| Проект № | Наименование на проекта | Място на изпълнение (област) | Обща стойност в евро | Очаквани резултати/ въздействие | Етап на изпълнение | Водещ партньор | Други партньори |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | Сътрудничество за устойчиво развитие на културния туризъм в общините Бобов дол и Палилула | Кюстендил | 577 562,11 | 1. Създадена основа за устойчиво развитие на съвместно партньорство в трансграничния регион 2. Създадени възможности за развитие на културния туризъм - изграждане на амфитеатър в градския парк на Бобов дол и ремонт на съществуващ амфитеатър в парк "Бубан", община Палилула в гр. Ниш. 3. Предложени специфични за региона устойчиви туристически продукти 4. Създадени възможности за културен обмен 5. Повишен административен капацитет на двете общини за изпълнение на проекти финансирани по ИПП и Европейските структурни фондове | в изпълнение | - Община Бобов дол | - Община Палилула |
| 104 | Нови туристически предизвикателства в региона Дупница – Враня – път към ново бъдеще | Кюстендил | 594 272,92 | Създаден горски дом „Самоковището”, създадена стая на усещанията в горски дом „Самоковището”, изградена 1 екопътека, подобрен достъп до екопътеката и ремонтиран паркинг, изграден 1 туристически презентационен център във Враня, изграден 1 модел на планина Бесна кобила, изготвен анализ на природните забележителности в региона и план за действие за развитието им, проведена 1работна среща “Даровете на природата”, изготвен 1 план за действие за популяризиране на изградената екопътека и горски дом, 1 проведена начална пресконференция в Дупница, 4 публикации в медиите, 1000 брошури за екопътеката и горския дом, изготвени 2000 копия на туристически пътеводител, 1 медия тур и финална пресконференция, 1 филм за планина Бесна кобила, 5000 брошури за планина Бесна кобила, 1 пресконференция във Враня. | приключил | - Община Дупница | - Град Враня, Сърбия |
| 107 | Трансгранична еко-пътека „Трънско ждрело, Погановкси манастир Св. Йоан” | Перник | 424 531,34 | - създадени условия за посетителите на еко-пътека (парк и трасе на еко-пътека); - създадени условия за получаване на информация за еко-пътеката, природните и културни забележителности в региона; - постигнат практически опит в областта на съвместното управление на проекти от страна на администрациите на двете общини; - жителите на двете общини, обучени в разработване на туристическите продукти; - създаден информационен уеб сайт на еко-пътеката | в изпълнение | - Община Трън | - Община Димитровград; - Институт за защита на природа в Сърбия, работна група Ниш |
| 28 | Модел за трансгранично сътрудничество в управлението на културно-историческото и природно наследство и развитие на устойчив туризъм - Копривщица (България) и Сурдулица (Сърбия) | София | 177 559,64 | Развитие на он-лайн база данни с най-малко 620 обекти на КИПН, забележителности и туристически обекти и атракции; Развитие на електронна база данни и мрежа от около 140 експерти, НПО, административни структури и предприемачи, работещи в областта на КИПН и развитие на УТ; Внедряване на ИТ - географска информационна система и 3D модели за управление и насърчаване на КИПН в целевите общини; Разработване на съвместна стратегия като модел за управление на местните ресурси, свързани с туризма; Развитите на съвместен интернет портал като инструмент за създаване на общи туристически дестинации и стимул за устойчиво развитие на местната икономика и заетостта; Предоставяне на информация и популяризиране на сайтове, свързани с туризма, в транс-граничната област. | приключил | - Читалище „Х.Н.Палавеев” – Копривщица, България | - Община Сурдулица, Сърбия |
| 89 | Да споделим бъдещето си чрез развитието на устойчив туризъм | София-град, Перник | 96 619,16 | - Съвместно идентифицирана и разработена работна програма за управление на трансграничния туризъм, създадена нова положителна визия за Източния Сръбски и Западния българския пограничен регион; - Собствениците на различни малки и средни предприятия от двете страни на границата ще усъвършенстват услугите, които предлагат на клиентите си, ще се подобри управлението на местните малки и средни фамилни предприятия; - Туроператори, които ще бъдат привлечени за предоставяне на услуги в граничната зона; - Ускорена интеграция на граничния район в социален, икономически и културен аспект. Ясна визия за устойчив туризъм, което води до преодоляване на негативните тенденции в граничната зона; | приключил | - Асоциация Европейско Висше Училище по Хотелиерство и Туризъм, България | - Българска туристическа камара; - Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация; - Пернишка Търговско промишлена палата; - Туристическа Организация на Димитровград - Сърбия; - Регионална стопанска камара Ниш |
| 96 | Транс-гранично културно сътрудничество – Бела Паланка и Етрополе | София | 92 431,03 | - Създадено институционално сътрудничество; - Подобряване на капацитета на хората – образовани представители на институциите, НПО и асоциации, както и заети в туризма; - Повишаване на видимостта на общините на туристическия пазар – създаден уеб-сайт; - Повишаване на видимостта на общините на туристическия пазар – отпечатани брошури; - Подобряване на качеството на представяне на „Дни на Баницата” – закупено оборудване | приключил | - Община Бела Паланка | - Община Етрополе |
| 109 | Мрежа за популяризиране и туристическо използване на културното и природно наследство | София, Перник | 141 322,08 | - Повишаване на степента, качеството и значението на културното наследство на трансграничния район; - Създаване на стандартна рамка за предоставяне на информация в сферата на културата и туризма чрез използването на нови технологии (дигитализация на материалите по култура, създаване на портал, създаване на DVD); - Развитие и укрепване на мрежата за сътрудничество между двете страни, допринасяща за функционирането на постоянна структура за реклама, промоция, опазване на културното наследство, както и за използването й и след приключването на проекта; - Увеличаване на културния подход на населението в региона; - Придобиване на знания и умения за работещите в туристическия сектор и на местните власти, както и опит за свързване на туристическия продукт с културното богатство на трансграничния регион чрез програми за обучение в България и Сърбия. - Укрепване и промоция на културния туризъм (изчислено е, че 15000 туристи посещават ежегодно трансграничния район); -Използване на резултатите от проекта за укрепване на туристическия продукт и за насърчаване на културния туризъм на пазара на трансграничния регион, както и на други пазари. | приключил | - Община Самоков, България | - Община Ковачевци, България; - Община Димитровград, Сърбия |

- Проекти (приключени или в процес на изпълнение през 2012 г.), свързани с развитието на туризма на територията на ЮЗР по програмата за трансгранично сътрудничество България-Македония 2007-2013 г., съфинансирана от ИПП:

| Ref. No | Наименование на проекта | Място на изпълнение (област) | Обща стойност в евро | Очаквани резултати/въздействие от проекта | Етап на изпълнение на проекта | Водещ партньор и други партньори |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007CB16IPO07-2009-1-24 | ТУРИЗЪМ БЕЗ ГРАНИЦИ | Кюстендил | 299 648.42 | Инсталирани 8 броя инфо терминали, включително и софтуер; Популяризирана туристическа инфо система; 5% повишение на туристическия поток и туристическите услуги. | Изпълнен | ВП:Община Кюстендил, България ПП2: Община Щип, Македония ПП3: Община Крива Паланка, Македония |
| 2007CB16IPO07-2009-1-55 | Подобряване на туристическата инфраструктура на Бобошево и Кратово | Кюстендил | 250 063.27 | 2-дребномащабни инфраструктури за рехабилитирани и подобрени; 1-проведен е уъркшоп за околна среда и селски туризъм; 1500-листовки са отпечатани и разпространени; 1500-броя брошура е отпечатана и разпространена на 3 езика; 18-публикации в медиите са публикувани. | Изпълнен | ВП: Община Бобошево, България ПП: Сдружение „Извор“ Кратово, Македония |
| 2007CB16IPO07-2009-1-13 | Насърчаване на селския, планинския вело-туризма между България и Македония | Благоевград | 95 557.89 | Разширени възможности за развитие на малките предприятия в района на проекта; Промоция на транспортните връзки и икономическите оператори в района на проекта; Засилено сътрудничество между местните власти и предприемачите в района на проекта; Повишаване на квалификацията на местния персонал, работещ в туристически обекти в района на проекта. | Изпълнен | ВП: Организация на жените – Щип, Македония ПП: Търговско – Промишлена палата – Благоевград, България |
| 2007CB16IPO07-2009-1-38 | „Туризмът - наше общо бъдеще от Струма до Брегалница” | Благоевград | 285 526.64 | 1създена нова туристическа инфраструктура в трансграничния регион чрез благоустрояване на Градски парк «Симитли»; 1 Разработена Програма за развитие на туризма в трансграничната зона на Общините Симитли и Карбинци; 30 обучени лица за стартиране на туристически бизнес; 1 Проведена двудневна кръгла маса на тема ”Управление на туризма в условията на евроинтеграция”; 1 създадена Трансгранична туристическа асоциация; 10 създадени нови трансгранични партньорства. | Изпълнен | ВП: Община Симитли, България ПП: Община Карбинци, Македония |
| 2007CB16IPO007-2011-2-61 | Подобряване качеството и достъпността до природните атракции в Община Белица и Община Македонска Каменица | Благоевград | 497 984,32 | Повишаване осведомеността в региона, базирана на опазване на природните ресурси; Инфраструктурни дейности за осигуряване на достъп до туристическите места; Инфраструктурни дейности за осигуряване на необходимите съоръжения за туристически цели. | Начален етап на изпълнение | ВП: Община Македонска Каменица, Македония ПП: Община Белица, България |
| 2007CB16IPO007-2011-2-86 | Наслади се на уникална природа – Вело туризма в помощ на природата | Благоевград | 98 964,00 | 1.Проучвания и изследване на възможностите за подобряване на туристическите услуги за развитие на по-активен вело-туризъм с цел устойчиво развитие на региона и опазването на околната среда в ТГР. 2.Изработване на обща стратегия и програма за екологично устойчиво управление на туризма и бизнеса в региона. 3.Изградени транс гранични мрежи за сътрудничество в областта на околната среда, спорта/ младежкия обмен и туристическия бизнес – 3 бр. 4.Привлечени предприемачи и организации в обмяна на опит и добри практики в прилагането на Корпоративната социална отговорност в управлението – 50. 5.Обмяна на ноу-хау и прилагане на иновативни подходи за популяризиране на екологичните инициативи, привличане на участници (200 души), в тях и устойчивото им ангажиране към идеята. 6.Монтирани стойки за паркиране на велосипеди- 10 бр. 7.Създадени съвместни еко-вело маршрути и обучени 10 екскурзовода. | Междинен етап на изпълнение | ВП: Сдружение „Буйрум“ Куманово, Македония ПП2: Агенция за Европейска интеграция – Клон Кюстендил, България ПП3: Сдружение Бизнес Информационен и Консултантски Център - Сандански, България ПП4: Сдружение „Движение – Ние Жените”, Благоевград БГ |
| 2007CB16IPO007-2011-2-90 | Работа в мрежа и трансфер на знания за устойчиво икономическо туристическо развитие (НЕТ-ТУР) | Благоевград | 97 014,29 | Изготвен Анализ на туристическия капацитет и потенциал на трансграничен регион Гевгелия – Гоце Делчев 96 представители на МСП в сферата на туризма и от допълващите сектори обучени в разработване на нови туристически продукти, иновации и креативност. Разработен комплект обучителни материали за четири двудневни модула. 8 създадени, отпечатани и разпространени пакети с туристически продукти и 3 промоционни материали (карта, туристически пътеводител и календар на събитията) · Проведени работни срещи и посещения по изграждане на капацитет, работа в мрежа и медиация с участието на български и македонски МСП в сферата на туризма и допълващите сектори. · Учредена Туристическа Асоциация в Гевгелия · Разработен и внедрен уеб-портал, съдържащ база данни за МСП от туристическия и др. допълващи сектори и др. информационни ресурси. | Междинен етап на изпълнение | ВП: ФМРИТ, Гевгелия/ Македония ПП: Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, България |

В Югозападния район са завършени или се изпълняват редица проекти, насърчаващи развитието на туризма, със средства от финансови източници извън  Оперативните програми, съфинансирани от ЕС.

Община Драгоман изпълнява два проекта в сферата на развитието на туризма, финансирани по Програмата за развитие на селските райони, започнали през 2012 г.:

- „ Развитие на интегриран селски туризъм в община Драгоман – Посетителски център в село Несла” на стойност 308 хил. лв. Проектът предвижда изграждане на  Посетителски център  в с.Несла за предоставяне на туристическа информация и като място за провеждане на туристически атракции - изложения и демонстрации на местни занаяти, обичаи и обреди, кулинария, фолклор. Ще бъде създадена Аудиовизуална база от кратки филми, озвучени на 5 езика - български, английски, немски, руски и френски.

- „Изграждане на туристическа инфраструктура – туристически информационен център на община Драгоман” на стойност 384 хил. лв.

През 2012 г. в процес на изпълнение е проект „Развитие на интегриран селски туризъм в община Челопеч” финансиран от Програма за развитие на селските райони. Проектът е на стойност 311 хил. лв. Конкретната цел на проекта е да се създадат условия за интегриран селски туризъм в с. Челопеч, посредством инвестиции за създаване на парк за отдих и рекреационни дейности в м. Корминеш и маркетинг на туристическия продукт.

В процес на изпълнение е проект на община Брезник „Представяне на местното природно, културно и историческо наследство на община Брезник, обл.Перник, чрез прилагане на информационни технологии” по ПРСР. Проектът е на стойност 320 хил. лв. като целта му е популяризиране на местното културно, историческо и природно наследство, чрез информационно-телекомуникационни технологии (мултимедийни презентации, сайтове и т.н.).

Община Ковачевци изпълнява проект „Етнографски център „Сурвакари”, финансиран по мярка 313 на ПРСР. Общият размер на бюджета на проекта е 251 хил. лв. като очаквания резултат от изпълнението му е създаване на интегриран туристически продукт в общината.

Община Кочериново е изпълнила проект „Екопътека Стобски пирамиди за хора в неравностойно положение и хора с увреждания” по ПРСР. Проектът е със стойност 222 хил. лв. и след завършването му е изградена  екопътека в с.Стоб, която е съобразена с нуждите на хора в неравностойно положение, като също така са монтирани пейки, беседки, оформени са кътове за отдих, поставено е фотоволтаично осветление. С реализирането на проекта се насърчава повишаването на туристическата активност, а от друга страна се цели подобряване достъпа на населението до дейности, свързани с отдих и спорт, като това  ще разнообрази туристическите услуги.

В процес на реализация е проект на община Рила „Съвременни пред портата на духовността (изграждане на съоръжения за планинско колоездене и парапланеризъм)”, финансиран по мярка 313 на ПРСР. Проектът има бюджет от 148 хил. лв. и основната му цел е повишаване на туристическия потенциал на гр. Рила.

Община Сапарева баня изпълнява 4 проекта в сектора на туризма и етнографското наследство, със средства по мярка 313 на ПРСР:

- „Екопътека Валявица ІІ”, гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня” – с бюджет 290 хил. лв. Проектът предвижда изграждане на екопътека Валявица II с обща дължина 2 226 м.;

- „Екопътека: „По стъпките на светците” – храм „Успение на Пресвета  Богородица” – параклис „Св.Архангел Михаил” – параклис „Св.Троица” – с.Сапарево, общ.Сапарева баня” – с бюджет от 180 хил. лв. Проектът предвижда инвестиции, насочени към изграждане на туристическа екопътека „По стъпките на светците”. Проектното трасе на екопътеката следва трасето на съществуваща горска пътека, като включва два участъка с обща дължина от 4 862 м.;

- „Изграждане на туристическа инфраструктура и маркетинг на туристическите продукти в община Сапарева баня” – на стойност 30 хил. лв. Проектът включва модернизиране на туристическата инфраструктура чрез реализация на модел на устойчив туристически продукт с обособяване на система за предлагане, реклама и реализация на туристическата услуга, разработване и маркетинг на туристически продукти и разработване на туристически маркетингови стратегии на местно ниво и информационни материали;

- „Експониране на етнографското наследство и природните забележителности на

община Сапарева баня с прилагане на компютърни технологии” – с бюджет от 367 хил. лв. Проектът ще подкрепи развитието на туризма на територията на община Сапарева баня чрез прилагане на съвременни компютърни технологии за експониране, интерпретиране и реклама на природното и културно-историческото наследство.

Община Бобошево също е в процес на реализация на проект по мярка 313 на ПРСР. Проектът се нарича „Експониране на етнографското наследство и природните забележителности на община Бобошево с прилагане на аудио-визуални компютърни технологии”. Стойността на проекта е 307 хил. лв., а целите му са: да се подкрепи развитието на туризма на територията на община Бобошево чрез прилагане на съвременни компютърни технологии за експониране, интерпретиране и реклама на етнографското наследство и природните забележителности на общината; да се разнообрази туристическия продукт на общината: да се подобри местната заетост.

Приоритет ІІ. „Развитие на техническата инфраструктура”.

Напредък се наблюдава по отношение на изпълнението на мерките и дейностите по Приоритет 2, преди всичко по отношение на изграждането на пътна инфраструктура. Следва да се отбележи, че през 2010 г. и 2011 г. стартира изграждането на някои ключови проекти в транспортния и в екологичния сектор в района. По-голям напредък в изпълнението на физическите индикатори се очаква след приключването на проектите в периода 2013 – 2015 г. поради спецификата на изпълнението им, което се извършва за период от няколко години.

Основни индикатори, с които се отчита изменението в състоянието на транспортната и екологичната инфраструктура в Югозападен район:

- Дължина на изградената Републиканска пътна мрежа в километри към 31.12.2010 г.:

- Автомагистрали – 139 км

- Пътища I клас – 615 км

- Пътища II клас – 619 км

- Пътища III клас – 1943 км

Изменение спрямо 2010 г. има по отношение дължината на автомагистралите – увеличение с 21 км поради пускането в експлоатация на автомагистрала „Люлин”. Нараства и дължината на пътищата от третокласната пътна мрежа – с 23 км. Дължината на пътищата от втори и трети клас се запазва на същото ниво като през 2010 г.

- Ключови проекти в транспортния сектор на територията на Югозападен район, финансирани по Оперативна програма „Транспорт” и приключили през периода 2011-2012 г.

  - На 15 май 2011 г. официално бе открита магистрала „Люлин” – първата изцяло завършена магистрала в България с европейско финансиране. Общите разходи за реализацията й възлизат на 185 млн. евро, от които 75% по програма ИСПА и 25% национално съфинасиране. Магистралата е с дължина 19 км и свързва околовръстния път на София при ж.к. „Люлин” с пътен възел Даскалово през Мало Бучино и Голямо Бучино. Новата магистрала разпределя местния и международен трафик по пътища Е-79 към Гърция и Е-871 към Македония и облекчава интензивния транспортен трафик в района на Владая.

  - През 2012 г. бяха финализирани Етап 1 и Етап 2 от проекта за Разширение на софийското метро.

Етап 1 – участък „Надлез Надежда” – Централна ж.п. гара – пл. „Света Неделя” – бул. „Черни връх” на обща стойност 247, 146 млн. евро (от които 185,19 млн. евро по Оперативна програма „Транспорт” и 61,95 млн. евро съфинансиране от Столична община). Проектът включва изграждане на 6,5 км трасе, 7 метростанции и 2 паркинга с 800 паркоместа. Официалното стартиране на изпълнението на този етап е в началото на 2009 г., а завършването – през месец август 2012 г.

Етап 2 се състои от 2 лота:

ЛОТ 1 – участък ж.к. „Обеля”- ж.к. „Надежда”- „Надлез Надежда” – 4,2 км трасе, 4 метростанции, както и паркинг под бул. „Ломско шосе” със 600 паркоместа;

ЛОТ 2 – участък ж.к. „Младост 1” – ж.к. „Младост 3” – бул. „Цариградско шосе” – 2,5 км дължина на трасето, 2 метростанции и паркинг под бул. „Цариградско шосе” с капацитет 1300 паркоместа. Общият размер на инвестициите е 311 млн. евро (от които 250 млн. евро по ОП „Транспорт” и 61 млн. съфинансиране от Столична община). 212 млн. евро от бюджета на проекта са предвидени за изпълнение на строително-монтажни работи, а 99 млн. евро за подвижен състав. Изпълнението на Етап 2 стартира през 2010 г., а участъкът бе пуснат в експлоатация на 25 април 2012 г.

Със завършването на Етап 1 и Етап 2 бе официално открит и пуснат в експлоатация вторият метродиаметър от метро-мрежата на столицата – от ж.к. „Обеля” до бул. „Черни връх”.

- Приоритетни инфраструктурни проекти с национално и международно значение, които се реализират по Оперативна програма „Транспорт” на територията на Югозападен район към 30.04.2013 г., в процес на строителство и изпълнение:

- Изграждане на връзка на автомагистрала „Хемус” със Софийски околовръстен път при пътен възел Яна - автомагистрален участък с дължина 8,5 км. Проектът е на обща стойност 47,8 млн. лв. Строителството започна през м. септември 2011 г. и се очаква да приключи в през м.юли 2013 г.

- Доизграждане на автомагистрала „Струма”– отсечки „Долна Диканя-Дупница” (лот 1), „Дупница-Благоевград” (Лот 2) и „Сандански-Кулата” (Лот 3) с обща дължина 69 км.

ЛОТ 1 „Долна Диканя-Дупница” с дължина 17 км. През м. октомври 2011 г. бе направена първа копка на лот 1, чието изграждане следва да приключи до края на м. август 2013 г. Договорът за допълнително проектиране и строителство е на стойност 70,2 млн. лв.

ЛОТ 2 „Дупница-Благоевград” с дължина 37,5 км.  След провеждане на тръжна процедура, на 27 февруари 2013 г. е подписан договор за изпълнение чрез инженеринг (проектиране и строителство едновременно). Проектът е на стойност 358,7 млн. лв. като срокът за изграждане на трасето е 22 месеца.

ЛОТ 4 „Сандански-Кулата” с дължина 15 км. Договорът с изпълнителят е подписан на 19 март 2012 г., а на 5 април 2012 г. е направена първата копка. Отсечката трябва да бъде построена за 23 месеца, като стойността на договора е 67,2 млн. лв.

Четвъртата отсечка от трасето на магистралата – ЛОТ 3 „Благоевград-Сандански” с дължина 64,8 км се планира да бъде изградена през следващия програмен период 2014-2020 г. Към момента е стартирала процедурата за изготвяне на предпроектни и прединвестиционни проучвания.

- Разширение на софийското метро - Етап 3, разделен на 2 лота:

Лот 1 участък „Бул. Цариградско шосе – ж.к. Дружба – Летище София” – продължение на първия метродиаметър с дължина 5 км и 4 броя метростанции. Строителните дейности започнаха през м. ноември 2012 г. като се планира да завършат в началото на 2015 г.

Лот 2 участък ж.к. „Младост 1 – Бизнес парк в ж.к. Младост 4”- отклонение на първия метродиаметър. Участъкът е изцяло подземен с дължина 2,7 км и 3 метростанции. През м.март 2013 г. бяха подписани договорите с изпълнителите на участъците, в които се предвижда срок за изпълнение от 24 месеца.

Общата стойност на Етап 3 е близо 240 млн, лв., от които около 220 млн. лв. безвъзмездна помощ по ОП „Транспорт“ и 20 млн. лв. собствени средства на Столична община. Лот 1 е на стойност 136 млн. лв., а Лот 2 – 102, 5 млн. лв.

Очакваните обществени ползи от двете метролинии след завършването на Етап 3 са:

- Брой превозвани пътници - над 350 хил. пътника дневно.

- Дял в системата на градския транспорт - около 35 %.

- Висока превозна способност - 50 хил. пътника/час.

- Висока скорост на пътуване - 80 км/ч.

- Време на пътуване до центъра на града - 10 ÷ 15 мин.

- Намаление на трафика и ПТП - с над 22%.

- Намаление на вредните, в т. ч. парниковите

газове - 90,5 хил. тона годишно.

- Намаление на нивото на шума - 15 ÷ 20 %.

- Спестено време на гражданите на София – над 90 хил. часа дневно.

- По ОП „Транспорт” се изпълнява още един проект, свързан с разширяването на метрото в гр. София: „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за трети метродиаметър на метрото в София „Кв. Княжево – Централна градска част – бул.Ботевградско шосе” за реализация като тип „леко метро”. Средствата за реализация са осигурени по ос „Техническа помощ” на Оперативна програма „Транспорт” - безвъзмездна финансова помощ от 2,8 евро и 0,5 млн. евро съфинансиране. Договорът с избрания изпълнител бе подписан през м. юни 2010 г. Проектът включва Предпроектни и Прединвестиционни проучвания, разработване на Идеен проект и Регулационен план, Подготовка на документация за преценка необходимостта от Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Анализ за разходите и ползите и Финансов анализ и Подготовка на документация за провеждане на открита процедура по ЗОП за изграждане на трета линия на метрото. Инвестиционния проект следва да бъде завършен в средата на 2013 г., като при осигурено финансиране строителството му може да стартира през 2014 г. Към началото на 2013 г. е изпълнена над 70% от работата по проекта. От разработените в рамките на договора и предложени 5 алтернативни трасета, след обществени обсъждания и Експертни съвет на Столична община бе окончателно одобреното следното трасе на третия метродиаметър: Депо и първа метростанция на бул. „Ботевградско шосе” – бул. „Владимир Вазов” – Централна градска част ( Орлов мост, НДК, бул. „България”) – кв. „Красно село” – ж.к. „Овча купел” с последна метростанция до Околовръстното шосе и ж.п. линията София-Перник. Дължината на трасето е 16,5 км. с 19 метростанции. Предвидени са перспективни отклонения в източна посока към кварталите „Гео Милев” и „Слатина” и в западна посока по ул. „Дойран”.

- Строителство на Западна дъга на Софийски околовръстен път – участък 1 – от магистрала „Люлин” до река Какач (близо до бул. „Сливница”). Отсечката е с дължина 3 км и е на стойност около 48 млн. лв. Изграждането и стартира в края на м. август 2012 г. и следва да приключи в срок от 22 месеца – до м.юни 2014 г.

Западната дъга на СОП е част от общ транспортен проект, който включва също скоростния път София – Калотина и Северната скоростна тангента на София. Самата западна дъга включва два участъка – първият, който е цитиран по-горе и втори – от р.Какач  до Северната скоростна тангента (с дължина 6 км). Пътят София – Калотина също е разделен на два участъка: първи – от Калотина до с. Храбърско (близо до Сливница) с дължина 31,5 км и втори – от с. Храбърско до София с дължина 19 км. Северната скоростна тангента на София е проектирана като път с магистрални габарити с дължина 16,5 км. Тръжните процедури за изпълнение на така посочените пътни проекти са в ход, като към момента се намират на различен етап. Изключение е единствено проектът за изграждане на втората отсечка от София – Калотина, която се предвижда за строителство през следващия програмен период.

- Комплексна реконструкция на сградата на Централна ж.п. гара – София и предгаровото пространство. Проектът е на етап провеждане на процедура за избор на изпълнител.

  - Рехабилитирана/реконструирана второкласна, третокласна и четвъртокласна пътна мрежа /км/

Статистическата информация за рехабилитираната/реконструирана второкласна, третокласна и четвъртокласна пътна мрежа в км. в ЮЗР през 2012 г. е осигурена със съдействието на Председателя на РСР на ЮЗР, областните управители и кметовете на общините от района. Състоянието на индикатора по области в ЮЗР е както следва: 16,646 км на територията на област Перник, 6,720 км на територията на област Кюстендил, 230,131 км на територията на област Благоевград и 194,14 км на територията на Софийска област.

  - По подприоритетна ос 2.1. „Регионална и местна пътна инфраструктура” на Оперативна програма „Регионално развитие” за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища в Югозападния район към 30.04.2013 г. са приключени или се изпълняват шест проекта:

    - Лот 14 - Рехабилитация на път II-63 Перник - Брезник (с дължина 12 км) и на път III-6204 Овчарци – Сапарева баня (5 км) на обща стойност 6,5 млн. лв. Проектът стартира през м. октомври 2010 г., а през м. юни 2011 г. двата участъка бяха официално открити и пуснати в експлоатация. Пътят II-63 Перник-Брезник (област Перник) е част от международен път II-63 Перник-границата със Сърбия, който освен че улеснява превоза на международни товари, поема движещия се поток туристи към България. 5-километровият участък от път IIІ-6204 Овчарци - Сапарева баня в област Кюстендил, свързва с. Овчарци с балнеолечебния курорт Сапарева баня. Пътят се отличава и с интензивно движение на български и чужди туристи към планинското курортно селище Паничище.

    - Лот 15 - Рехабилитация на път III-181 Софийски околовръстен път с.Ковачевци (община Ковачевци, област Перник) с дължина 26 км на стойност 9,5 млн. лв. Начало на строителството бе дадено през м. септември 2010 г., а през м. септември 2011 г. пътят бе пуснат в експлоатация. Обновеният пътен участък свързва Южната дъга на Софийския околовръстен път и местността Бункера със селата Бистрица, Железница, м. Ярема, Ковачевци. Участъкът е алтернативно трасе за гр. Самоков и осъществява транзитното движение между регионалните центрове и населените места Рельово - Долна Диканя – Радомир.

    - Лот 31 - Рехабилитация и реконструкция на път IІ-18 Софийски околовръстен път - Южна дъга и пътна връзка №2 на пътен възел Младост в участъка от СОП до началото на съществуващия надлез. Общата дължина на отсечката е 3,5 км. Проектът е на стойност 33,95 млн.лв., като целият рехабилитиран участък бе пуснат в експлоатация през м. ноември 2012 г. Пътният участък поема локалния трафик на София и транзитния трафик от АМ „Тракия” и АМ „Хемус” в посока Югозападна България и съседните държави. Със завършването на обекта трафикът е значително облекчен.

    - Лот 39 - Път II-63 Перник - Стрезимировци (област Перник) с дължина 9 км и стойност 5,7 млн. лв. Участъкът бе официално открит през м.април 2013 г. Рехабилитираният участък свързва населените места от пограничния район с общинския център Трън, като осигурява и основния достъп от цялата страна към ГКПП Стрезимировци на българо-сръбската граница.

    - Лот 40 - Път ІІІ-106 Благоевград - Станке Лисичково – ГКПП Македония (област Благоевград) с дължина 23,5 км. Участъкът е част от един от най-важните пътища в област Благоевград, който е и връзка на България с Македония. Стойността на проекта е 14,7 млн. лв. и следва да бъде приключен до м.октомври 2014 г.

    - Лот 45 - Път ІІІ-6233 Блатешница - Байкалско – Драгомирово (област Перник) с дължина 10,5 км и обща стойност 4,9 млн. лв. Пътят свързва община Земен с община Радомир и с област Кюстендил, и е пряка връзка до Земенския манастир и други известни природни и исторически забележителности. Рехабилитацията на участъка стартира през м. август 2011 г. и се предвижда да приключи в срок от 24 месеца.

Пътища и отсечки от I, II и III клас на републиканската пътна мрежа в Югозападен район се рехабилитират и в рамките на финансови споразумения между българското правителство и международни финансови институции - Световната банка и Европейската инвестиционна банка.

      - По проект за рехабилитация на пътната инфраструктура, финансиран от Световната банка (90%) и националния бюджет (10%), на територията на Югозападен район през 2012 г. бяха изпълнени два пътни проекта:

    - ЛОТ 4 - Път І-6 София - Пирдоп с дължина 55 км и стойност 29 млн. лв. Участъкът бе завършен и открит през м.октомври 2012 г. Обновеният участъкът свързва София с Елин Пелин, Горна Малина, Мирково и Челопеч и се свързва с вече рехабилитираното шосе от Челопеч до Сопот. Трасето е важно за връзката на столицата с населени места и индустриални зони от Централна България по направлението Сливен – Бургас.

    - ЛОТ 8 – Път III-198 Участък 1: Гоце Делчев – с. Пирин и Участък 2: Път III-198 Петрич – ГКПП Македония с обща дължина 63 км на обща стойност 28,5 млн. лв. Новите участъци бяха открити и пуснати в експлоатация през м.август 2012 г.

          - По проект „Транзитни пътища V”, реализиран с държавногарантиран заем от Европейската инвестиционна банка (65%) и национално съфинансиране (35%) на територията на ЮЗР към 30.04.2013 г. се рехабилитират следните пътни участъци:

    - Лот 17 – Път II-16 Мездра – Елисейна - Своге – Нови Искър (област Софийска и област Враца) на стойност 46,5 млн. лв. с обща дължина 81,7 км. Началото на строителните работи бе през м.септември 2011 г., а срокът за завършване е 2 години. Път II-16 е алтернатива на път I–1 за връзка на Северозападна България с гр. София, връзка с градовете Своге, Мездра и връзка към много туристически обекти в живописното Искърско дефиле.

    - Лот 22А – Път II-84 Юндола – Якоруда – Разлог и Път II-19 Разлог – Банско – Гоце Делчев – Садово с обща дължина 110 км и на обща стойност 38,16 млн. лв. Стартът на реконструкцията на ЛОТ 22 А бе даден през м.септември 2011 г., като срокът за изпълнение е 2 години. Включените за рехабилитация отсечки от републиканската пътна мрежа са от изключително значение, както за местното население, така и за транзитно преминаващите през ГКПП „Илинден” и към границата с Гърция.

    - Лот 23А - Път ІІ-62 Кюстендил обходен път - Дупница и Път І-1 Обходен път Дупница с обща дължина 42 км и обща стойност 34,9 млн. лв.

    - Лот 23Б – Път ІІ-62 Дупница – Самоков и Път III-181 Ковачевци – Поповяне с обща дължина 51,6 км и на стойност 34,80 млн. лв.  Предвижда се проектът да приключи през м.октомври 2013 г.

          - По програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2007-2013 г., съфинансирана от ИПП, е изпълнен следния проект:

| Проект № | Наименование на проекта | Място на изпълнение (област) | Обща стойност | Очаквани резултати/ въздействие | Етап на изпълнение | Водещ партньор | Други партньори |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Реконструкция на местен път за устойчиво развитие | Перник | 545 107,14 | 1. Възприемане практиката на изграждането и поддържането на пътища в съответствие със стандартите на ЕС в Сурдулица и Трън. [5 семинара, организиран трансфер на добри практики, изграждане и поддръжка на пътища в съответствие със стандартите на ЕС. № участници от двете страни на границата 120 (5x24). 2. Преустроен местен път в Република Сърбия с дължина 3081 km. в близост до граничен контролно-пропускателен пункт - Стрезимировци, 3. Действия за почистване и поддръжка на локални пътища и граничен пункт Стрезимировци. Придобито многофункционално средство за почистване на местни пътища. План за съвместно използване на превозните средства. Изчистени 100 км местни пътища и в двете общини. 4. Устойчиво използване на ресурсите, граничните градове (манастир "Представяне на Света Богородица") за жителите, бизнесмени и туристи. Брой на местното население, туристи, бизнесмени които ще използват променените и реконструирани обекти (500) 5. Публикации: 100 бр. оперативно ръководство за изграждане и поддръжка на локални пътища, 50 плакати, 150 листовки и 200 Визуализационни плакати | приключил | - Община Сурдулица, Сърбия | - Община Трън, България |

- По програма за трансгранично сътрудничество България-Гърция на територията на ЮЗР са в процес на изпълнение следните проекти:

| Наименование на проекта | Бенефициент (наименование, местонахождение) | Въздействие (резултати) от изпълнението на проекта | Статус на проекта /приключил, в процес на изпълнение през 2012г/ | Общ размер на договорените средства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Насърчаване развитието на общинската пътна инфраструктура Гоце Делчев-Орайокастро” ROADS | Община Гоце Делчев | Ремонт на път Брезница-Чакра, в т.ч. полагане на асфалт, ремонт на канавки и водостоци на 5.5 км общинска пътна мрежа | 17.02.2012- 16.02.2014 г. | 600 000 лв. |

Към момента в Югозападния район са завършени или се изпълняват редица проекти за рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа, със средства от финансови източници извън Оперативните програми, съфинансирани от ЕС.

През 2012 г. стартира изпълнението на проект „Устойчиво развитие, повишаване на икономическата активност и подобряване качеството на живот в община Разлог чрез реконструкция и рехабилитация на общинска пътна инфраструктура”. Проектът е на стойност 4,631 млн. лв. и е финансиран от Програма за развитие на селските райони. Очакваният резултат от реализацията на проекта е подобрена пътна инфраструктура между населените места.

През 2012 г. се изпълнява проект в община Банско „Рехабилитация на общински път с.Места - с. Филипово - с. Осеново и рехабилитация на общински път II-19 – с. Кремен”. Проектът е на стойност 4,163 млн. лв. и е финансиран по Програма за развитие на селските райони. Очакваното въздействие е: Подобряване качеството на живот за населението от община Банско, посредством рехабилитация на част от общинската пътна мрежа, свързваща населени места с общинския център град Банско и пътна мрежа ІІ клас.

През 2012 г. в процес на изпълнение е проект „Реконструкция на общински път BLG 3023 (/ ІІІ – 8406 /Белица – м.Адрианов чарк ), от км .0 + 000 до км.10 + 163.37 на територията на община Белица. Изграждане на довеждащ колектор за отпадъчни води от с.Горно Краище до ПСОВ ”Белица”-община Белица”. Проектът е финансиран от Програма за развитие на селските райони, договорените средства са в размер на 5,603 млн. лв.

През 2012 г. е изпълнен проект „Реконструкция на мостово съоръжение над р. Марица в гр. Долна баня по път ІV-82002 гр. Долна баня – разклон за с. Пчелин” финансиран от Програма за развитие на селските райони със стойност 1,629 млн.лв.

През 2012 г. в процес на изпълнение е проект „Реконструкция и рехабилитация на път SFO 1300 /Път II.37 Златица – Панагюрище/ - Карлиево границата – община Челопеч - /Път I-6/ от км 0+000 до 1+953,77 (2+000) и на път SFO 1431 /Път II-37 Златица – Панагюрище/ - Църквище границата – община Челопеч - /Път I-6/ от км 0+000 до км 2+606,24 (2+800)” финансиран от Програма за развитие на селските райони. Проектът е на стойност 1,985 млн.лв.

Община Брезник изпълнява проект „Реконструкция на път до манастир „Св.св. Козма и Дамян” - с. Гигинци  и „Реконструкция на довеждащ водопровод от водохващане на групата Секирна до отклонението за с.Режанци”. Проектът се финансира от ПРСР и е на стойност 5,78 млн. лв.

В процес на изпълнение е проект „Рехабилитация и реконструкция на общински път KNL 1016; стар № IV -62031, /II – 62 Невестино – Дупница / - Долистово - Новоселяне – Коркина, в община Бобов дол, за участък : път / Невестино – Дупница / ( км: 0+000) до с.Новоселяне (км: 9+138.38) и реконструкция на водопроводна мрежа на село Мламолово, община Бобов дол”. Проектът е бюджет 5,2 млн.лв. и се финансира по мярка 321 на ПРСР.

В рамките на Оперативна програма „Регионално развитие”, подприоритетна ос 2.3 „Достъп до устойчиви и ефективни енергийни ресурси” бе изпълнен проект „Подготовка, проучвания и проектиране за изграждане на междусистемна газова връзка България – Сърбия”. Проектът на стойност около 1 млн. лв. стартира през м. април 2011 г. и приключи в началото на 2013 г. Основна цел на проекта бе подготовката и изготвянето на предпроектно проучване и извършване на  подготвителни дейности за изграждането на междусистемната връзка. Освен предпроектни проучвания в рамките на проекта бяха предложени няколко алтернативни варианта за трасе на бъдещата газова връзка на българска територия. Избраното за реализиране трасе е с дължина 61, 6 км., като започва от националния магистрален газопровод при Нови Искър, преминава през териториите на общините Костинброд, Божурище, Сливница и Драгоман и завършва на границата със Сърбия при Калотина. В проекта са включени  газови отклонения за газификация на градовете Сливница, Драгоман и Годеч.

След като на 14 декември 2012 г. е подписан Меморандум за разбирателство по Проекта за междусистемна връзка Ниш-Димитровград-София между премиерите на Сърбия и България, бе гарантирано инвестиционното изпълнение на проекта на територията на двете държави.

Същинското проектиране и строителство на междусистемната газова връзка България-Сърбия от българска страна се предвижда да бъде финансирано по Оперативна програма „Конкурентоспособност 2007-2013“ в рамките на проект „Изграждане на междусистемна газова връзка България – Сърбия”. Индикативната стойност на проекта е около 93 млн. лв., които ОП „Конкурентоспособност” ще осигури безвъзмездно на 100%. Работният план-график на проекта предвижда инженерно-техническото проектиране да бъде завършено до средата на 2013 г., процедурата за избор на изпълнител на проекта да бъде финализирана до средата на 2014 г., а самото строителство да приключи до края на 2015 г.

Около 100-120 км е дължината на газовата връзка на сръбска територия. Тя ще се финансира от неусвоени средства от предприсъединителните европейски програми и от неусвоен кредитен ресурс за Сърбия от Европейската банка за възстановяване и развитие. Очаква се проектът на сръбска територията да струва около 50-70 милиона евро.

Планираният капацитет на газовата връзка със Сърбия е 1,8-2 млрд. куб. м. годишно. С постигането на взаимно свързване със сръбската система, страната ни ще има достъп до газопреносната мрежа на Унгария и чрез нея до мрежите на страните в Централна и Западна Европа. Това ще позволи и пренос на природен газ от Северно море и съответно от Норвегия. Основната цел на проекта е повишаване на сигурността на доставките на природен газ за българските потребители и реална диверсификация на източниците на природен газ за страната в контекста на общата европейска цел – взаимна свързаност между газопреносните мрежи в Европа с оглед повишаване сигурността на доставките и осигуряване на алтернативни маршрути и източници за доставка на газ, за установяване на конкурентен и стабилен пазар на синьо гориво.

- Дял на населението, обслужвано от водоснабдителна мрежа като % от общото население в района

През 2011 г. 99,1% от населението в Югозападния район се обслужва от водоснабдителна мрежа. Показателят се увеличава с 0,1% в сравнение с 2010 г.

- Загуби при пренос на питейна вода от постъпилата във водопроводната мрежа

За 2010 г. стойността на показателя възлиза на 55,4% и отбелязва нарастване с 1% спрямо 2009 г. (54,4%).

- Дял на населението с режим на водоснабдяване

През 2011 г. 0,8% от населението попада под сезонен или целогодишен режим на водоснабдяване (2,8% през 2010 г.)

- Дял на населението, обслужено от канализационна мрежа

Югозападният район е с дял 88,2% от населението, обслужено от канализационна мрежа за 2010 г. Индикаторът регистрира увеличение с 2,4% в сравнение с 2010 г., когато стойността му е била 85,8%.

- Дял на населението, обслужвано от селищни пречиствателни станции за отпадни води

73,7% от населението на ЮЗР през 2011 г. е обслужено от селищни пречиствателни станции за отпадни води, като индикаторът се увеличава с 2,2% в сравнение с 2010 г. (71,5%).

  - Разширена и реконструирана водоснабдителна и канализационна мрежа /км/

Статистическата информация за разширената и реконструирана водоснабдителна и канализационна мрежа в км. в ЮЗР през 2012 г. е осигурена със съдействието на Председателя на РСР на ЮЗР, областните управители и кметовете на общините от района. Състоянието на индикатора по области в ЮЗР е както следва: 4,46 км на територията на област Перник, 25,613 км на територията на област Кюстендил, 78,99 км на територията на област Благоевград и 60,9 км на територията на Софийска област.

Над 50% от всички договорени към 30.04.2013 г. проекти по приоритетна ос 1 „Води” на Оперативна програма „Околна среда” с място на изпълнение на територията на Югозападен район са за техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по съответните оси.

- За Техническа помощ по ос 1 „Води” на ОП „Околна среда” 14 от контрактуваните проекти са приключени:

- „Подготовка на инвестиционен проект за Канализационна и водоснабдителна системи, пречиствателна станция за отпадъчни води и довеждащи колектори – с. Нови Хан, община Елин Пелин”;

- „Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Етрополе”;

- „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и реконструкция и разширение на ВиК мрежата на територията на гр.Якоруда”;

- „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдително-канализационна мрежа (битова и дъждовна) и изграждане на ПСОВ-гр. Бобов дол”;

- „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Реконструкция и модернизация на ПСОВ-гр.Дупница”;

- „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Водопроводна и канализационна мрежа на гр.Копривщица–актуализация на съществуващите мрежи”;

- „Технически дейности за реконструкция и доизграждане на водопроводна и канализационна инфраструктура в гр. Рила, община Рила”;

- „Техническа помощ за цялостна подготовка на проект за изграждане на канализационна и водоснабдителна мрежа - гр. Своге”;

- „Интегриран проект за водоснабдяване и канализация на гр. Трън, община Трън: проект за реконструкция и разширение на съществуващата водопроводна мрежа, проект за реконструкция и разширение на канализационната мрежа, проект за пречиствателна станция за отпадъчни води”;

- „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр. Костинброд”;

- Осигуряване на пълна проектна готовност за изграждане на ГПСОВ – Ботевград и довеждащи колектори към нея”;

- „Подготовка на инфраструктурен проект за подобряване на ВиК системата на гр. Драгоман”;

- „Подготовка за реконструкция и доизграждане на водопроводната и канализационна мрежи на гр.Симитли и изграждане на пречиствателни станции за питейни и отпадни води”;

- „Дейности, свързани с подготовка за осъществяване на инвестиционен проект по изграждане на канализация на местностите „Манастирски ливади – изток” /район „Триадица”/”, „Кръстова вада – изток” /район „Лозенец”/” и „Гърдова глава” /район „Витоша”/” на територията на град София.

- За Техническа помощ по ос 1 „Води” на ОП „Околна среда” 5 проекта са в етап на изпълнение:

- „Подготовка за реконструкция и доизграждане на водопроводната и канализационна мрежи на с.Крупник и изграждане на пречиствателни станции за питейни и отпадни води” (община Симитли);

- „Проектиране на „Напорен водоем 7000 м3” за подобряване водоснабдителната система на гр. Благоевград”;

- „Подготовка на инвестиционен проект по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” за град Годеч”;

- „Интегриран проект за управление на питейни води на град Долна баня и изграждане на обща ПСОВ”;

- „Техническа помощ за изграждане на ВиК мрежа и пречиствателна станция за отпадни води гр. Земен”.

- По подприоритетни оси „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”, „Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктура за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”, на приоритетна ос 1 „Води” на Оперативна програма „Околна среда” е финализиран проект за доизграждане и модернизация на канализация на гр. Перник на стойност 26 млн. лв. Проектът беше завършен през м.юни 2011 г., като са изградени около 26 километра канали и главен колектор. Броят на жителите на град Перник, които са присъединени към градската канализационна мрежа в резултат на проекта, възлиза на приблизително 41 хил. души– в кварталите  „Калкас” и кв. „Васил Левски”, кв. „Изток”, кв. „Църква”, предприятия и социални институции, намиращи се тези райони.

- По приоритетна ос „Води” на ОП „Околна среда” към 30.04.2013 г. в подготовка за старт на изпълнение или в процес на изпълнение са 20 значителни инвестиционни проекта:

- „Подготовка и изпълнение на проект за подобряване и развитие на инфраструктура за питейни и отпадъчни води в град Разлог” с бюджет 8,2 млн. лв.;

- „Интегриран воден проект за град Радомир” на стойност 79,8 млн. лв.;

- „Реконструкция и модернизация на водоснабдителната и канализационна мрежа в кв. Струмско, Грамада, Баларбаши, както и изграждане на нова и подобряване на състоянието на съществуващата водопроводна и канализационна мрежа в 4ти микрорайон на гр. Благоевград” на стойност 21,5 млн. лв.;

- „Изграждане на четири главни канализационни колектора на територията на район „Овча Купел” в гр.София” на стойност 12,8 млн. лв.;

- „Интегриран воден проект - гр. Пирдоп – „Изграждане на ПСОВ с извънплощадкови съоръжения и мрежи; доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа - община Пирдоп” на стойност 44,2 млн. лв.;

- „Изграждане на пет главни канализационни клонове в квартал „Суходол” и подмяна на съществуващите водопроводи, попадащи по трасетата им” на стойност 5,6 млн лв.;

- „Изграждане на ПСОВ, реконструкция и разширение на мрежа в агломерация Елин Пелин” на стойност  40,6 млн. лв.;

- „Подготовка и реализация на инвестиционен проект във водния сектор на гр. Ихтиман” на стойност 28,6 млн. лв.;

- „Реконструкция и разширение на канализационна и водопреносна мрежа в агломерация Кюстендил, включително селата Лозно, Жиленци и Слокощица” на стойност 87,8 млн. лв.;

- „Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на град Сандански” на стойност 51,5 млн. лв.;

- „Подмяна и изграждане на водопровод и канализация на територията на район „Овча купел” за м. „Овча купел-стара част” и кв. „Горна Баня” на стойност 28,5 млн. лв.;

- „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на град Етрополе” на стойност 22,2 млн. лв.;

- „Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната система на гр. Банско с изграждане на ПСОВ” на обща стойност 89,2 млн. лв.;

- „Реконструкция на ГПСОВ - гр. Благоевград, и изграждане на канализация и водопровод по бул. „П.Яворов” гр. Благоевград” на стойност 7,2 млн. лв.;

- „ГПСОВ - Ботевград, довеждаща и съпътстваща инфраструктура към нея” на стойност 20,1 млн. лв.;

- „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води и съпътстващи колектори на град Петрич” на стойност 24,6 млн. лв.;

- „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ - гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр. Костинброд” на стойност 97,4 млн. лв.;

- „Изграждане на инженерна инфраструктура на ВиК мрежата на гр. Банкя и на кварталите Градоман, Михайлово, Вердикал и с. Иваняне, район „Банкя” - главни канализационни колектори и подмяна на съществуващи водопроводи, попадащи по трасетата им” – с обща стойност 61 млн. лв.;

- „Инженерна инфраструктура на местност „Бул. Сливница” - ІІ етап, между улица „Минск” и бул. „Панчо Владигеров” в гр.София на стойност 4,7 млн. лв.;

- „Изграждане на дубльор на ляв Владайски колектор” със стойност от 28,4 млн. лв.

Гореспоменатите проекти са с различен срок на изпълнение, като преобладаващата част от тях следва да бъдат финализирани в периода 2014-2015 г.

- По програма ИСПА в периода 2009-2011 г. е реализиран „Интегриран проект за водния цикъл на град Кюстендил” на стойност 21,2 млн. евро, като 75% от средствата са от ЕС и 25% от националния бюджет. Проектът включва пълна реконструкция и модернизация на Градската пречиствателна станция за отпадъчни води и реконструкция на съоръженията за третиране на промивната вода от пясъчните филтри от Градската пречиствателна станция за питейни води – гр. Кюстендил, рехабилитация на най-износените части на водоснабдителната мрежа с обща дължина 50,7 км и рехабилитация на най-износените части от канализационната мрежа с дължина 3,8 км. Откриването на обектите по проекта се състоя на 17.05.2011 г.

В допълнение, към момента в Югозападния район са завършени или се изпълняват проекти за изграждане и рехабилитация на общинска ВиК мрежа и изграждане/реконструкция на пречиствателни станции за отпадни води, финансирани от източници различни от Оперативните програми за периода 2007-2013 г.

През 2012 г. в процес на изпълнение са 2 проекта на община Белица във ВИК сектора с финансиране от Програмата за развитие на селските райони:

- „Реконструкция и доизграждане на част от канализационната и водопроводната

мрежа и възстановяване на уличната настилка в с.Горно Краище, община Белица. Изграждане на довеждащ колектор за отпадъчни води от с.Дагоново до с.Краище”. Договорените средства са в размер на 5, 386 млн. лв.

- „Реконструкция и доизграждане на част от водопроводната и канализационната

мрежа и възстановяване на уличната настилка в с.Дагоново, община Белица”. Договорените средства са 1,199 лв.

През 2012 г. в процес на изпълнение е проект „Реконструкция и доизграждане на канализационната мрежа в с.Юруково, община Якоруда”. Проектът е финансиран от Програмата за развитие на селските райони, а договорените средства са в размер на 3,037 млн. лв.

През 2012 г. в процес на изпълнение е проект „Интегриран воден проект – реконструкция и модернизация на ВиК мрежа на с. Стамболово, община Ихтиман и изграждане на пречиствателна станция”, финансиран от Програмата за развитие на селските райони. Проектът е на стойност 4,480 млн. лв.

От 2011 г. в процес на изпълнение е проект „Водоснабдяване на с.Мирково (община Мирково) – реконструкция и модернизация”, финансиран от Програмата за развитие на селските райони. Първият етап на проект е на стойност 1,819 млн. лв. и предвижда реконструкция и модернизация на ПСПВ – с. Мирково, както и на двете съществуващи водохващания /Усте и Воден/. Вторият етап на проекта е на стойност 3,850 млн. лв. и предвижда подмяна на 8 847 л.м. водопроводна мрежа и изграждане на 740 л.м. нова водопроводна мрежа.

Община Кочериново изпълнява три проекта за ВиК, които се финансират по ПСРС:

- „Разширяване на съществуващата междуселищна водоснабдителна инфраструктура в община Кочериново” по Програма за развитие на селските райони  на стойност 1,555 млн. лв. Предвижда се изграждане на нова водоснабдителна мрежа между селата Мурсалево, Боровец и Бураново. За целта ще бъде реконструиран и съществуващия водоем в с.Крумово. Ще бъде подменен и част от водопровода в с.Бараково. С реализацията на проекта ще се реши проблема с водоснабдаването на посочените села в количествено и качествено отношение.

- В процес на изпълнение е проект „Канализационна мрежа на с.Мурсалево- основна част” по Програма за развитие на селските райони с бюджет 5,560 млн. лв., който предвижда изграждане на основната канализационна мрежа в с.Мурсалево, община Кочериново.

- В процес на изпълнение е проект „Канализация на с.Стоб, община Кочериново – основна част от мрежата“ по Програма за развитие на селските райони на стойност 4,956 млн. лв. Предвижда се изграждане на основната канализационна мрежа на селото с два главни колектора за събиране и отвеждане на отпадъчните води от с. Стоб до ПСОВ - гр.Кочериново.

От 2012 г. в процес на изпълнение е проект за възстановяване на водопровод от с.Неделкова Грашица до с.Невестино в община Невестино. Проектът е на стойност 131 хил. лв., които са осигурени от общинския бюджет.

В процес на реализация е проект „Изграждане на ПСОВ, канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево” в община Рила. Проектът се финансира по мярка 321 на ПРСР и е с бюджет от 4,8 млн.лв.

Към момента се изпълнява проект „Изграждане на смесена канализация на 55 броя профили с обща дължина 9 215 метра на с. Ресилово”, община Сапарева баня. Финансирането на проекта е по мярка 321 на ПРСР и е на стойност 5,38 млн.лв. Изпълнява се и проект – „Реконструкция на водопроводна мрежа с. Ресилово”. Бюджетът на проекта е 3,9 млн.лв (по ПРСР).

Община Кюстендил е изпълнила проект „Изграждане на резервоар за питейна вода 300 м³ висока зона, с. Богослов“. Проектът се финансира със средства от ПУДООС към Министерство на околната среда и водите и е с бюджет 110 хил.лв. Резултатът от проекта е подобряване на водоснабдяването на село Богослов и постигане на устойчиво управление на водните ресурси.

Община Бобошево е приключила проект „Цялостна подмяна и доизграждане на водопроводна мрежа в с.Слатино, община Бобошево – Етап I” с финансиране по мярка 321 на ПРСР от 3,6 млн.лв. С изпълнението на проекта е подменен целия водопровод в с.Слатино с обща дължина 10 413 м. като по този начин е разрешен и проблемът с режима на водоснабдяване на селото.

  - Дял на обслуженото население от системи за организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци

Делът на населението, обслужено от система за организирано сметосъбиране в Югозападния район през 2011 г. е 99,3%, като стойността на индикатора се повишава с 0,2% спрямо 2010 г. (99,1%).

- За Техническа помощ по ос 2 „Отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда” проектите на територията на ЮЗР са 6 на обща стойност 3,56 млн. лв. 5 от проектите са приключени – „Подготовка на инвестиционен проект за Регионално депо за неопасни отпадъци – община Перник”, „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци, намиращо се в м. „Сулюманица” (гр. Пирдоп) и провеждане на морфологичен анализ на битовите отпадъци, генерирани на територията на община Пирдоп”, „Подготовка на инвестиционен проект за закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци – с. Долни Богров – Столична община”, „Подготовка на инвестиционен проект за Регионално депо – Разлог и предприятие за предварително третиране на отпадъци” и „Техническа помощ за инвестиционен проект „Изграждане на втора клетка за Регионално депо за твърди битови отпадъци за общините Сандански, Струмяни и Кресна”. Проектът за техническа помощ за „Изграждане на регионален център за управление на отпадъци – Кочериново” е временно спрян. На този етап проблемно остава изграждането на регионалното депо в Кочериново (което ще обслужва общини от Кюстендилска и Благоевградска област) заради неяснота относно точното място на депото.

- По приоритетна ос „Отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда” на територията на Югозападен район е финализиран проект за „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ботевград”. Проектът е на стойност 17,5 млн. лв. Регионалното депо, официално открито през ноември 2012 г., е първото в България, изградено със средства по ОП „Околна среда 2007-2013” и ще обслужва 56 000 души от общините Ботевград, Правец и Етрополе. Регионалната система за управление на отпадъците включва изграждане на Регионално депо за неопасни битови отпадъци и център за рециклиране на отпадъците. С въвеждането в експлоатация на центъра за рециклиране 80% от постъпилия отпадък ще се насочва за рециклиране и преработка и едва 20% ще се насочва към депото.

- По приоритетна ос „Отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда” на територията на Югозападен район към 30.04.2013 г. са в процес на изпълнение други 4 мащабни проекта за изграждане на регионални системи за битови отпадъци:

-  „Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Перник” на стойност 21,2 млн. лв. Партньори на община Перник в проекта са общините Трън, Ковачевци, Брезник, Земен и Радомир. Бъдещата регионална система ще обслужва всички общини от област Перник.

- „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община” на обща стойност 359 млн. лв., като 256 млн. лв. са заложени по Оперативна програма „Околна среда”, а останалите над 103 млн. лв. ще се осигурят от Столична община, включително и със заем от Европейската инвестиционна банка. Проектът е разделен на две фази:

Първата фаза на проекта, чиято стойност е 135 млн. лв., включва изграждане на депо за неопасни отпадъци,  инсталация за компостиране на зелени и биоразградими отпадъци, сепарираща инсталация за сметище „Суходол”, както и въвеждане на пилотно разделно събиране на отпадъците в софийските райони „Овча купел” и „Кремиковци”. Към финансирането на първи етап се включват и допълнително 16 млн.лв., с които се възстановяват вече направените разходи от общината за изграждане на съпътстващата инфраструктура.

Към момента в рамките на етап Етап 1 е изградено депото за неопасни отпадъци. То бе завършено в края на 2012 г. и се намира в местността Садината край село Яна, район „Кремиковци”. Заедно с депото на същия обект бе завършен и строежът на пречиствателна станция за отпадни води и изграждането на съпътстваща техническа инфраструктура. През юни 2012 г. стартира проектирането и изграждането на инсталацията за биологично третиране на биоразградими и зелени отпадъци на площадка „Хан Богров“. Предвижда се този етап да бъде приключен до края на 2013 г.

Втората фаза на реализация на проекта предвижда изграждане на завод за Механично-биологично третиране (МБТ) на отпадъци с производство на RDF – гориво и е на стойност 208 млн. лв. Чрез него ще се осигури рециклиране на метал, пластмаса, хартия и други неразградими отпадъци, а преработените отпадъци ще се използват за производство на енергия. Предвижда се произведеното гориво от остатъчните отпадъци да се оползотворява от ТЕЦ „София”. Допълнителните ползи са, че по този начин животът на депото ще се удължи два пъти и ще се оползотворяват над 60% от отпадъците в София. Заводът за преработка на смет също ще се намира в махала „Садината” край село Яна. В тази връзка Столична община провежда процедура по обществена поръчка за избор на строител на завода, която към момента все още не е завършила. Общият период за изпълнение на поръчката се предвижда да бъде около 30 месеца от сключването на договор. Очаква се с реализирането на цялостния проекта да се подобри жизнената среда на около 1.63 млн. жители на столицата и близките райони и да се осигури дълготрайно решение с управлението на отпадъците.

- „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Разлог” на обща стойност 12,8 млн. лв. и срок на изпълнение м.юли 2012 г. – м.май 2015 г. Регионалната система ще обслужва населените места от общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда.

- „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Костенец (Самоков)” с обща стойност 9,4 млн. лв. и срок на изпълнение м.август 2012 г. – м.март 2015 г. От бъдещата регионална система ще могат да се ползват общините Самоков, Костенец, Ихтиман и Долна баня.

- По програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2007-2013 г., съфинансирана от ИПП, на територията на ЮЗР, е изпълнен следния проект:

| Проект № | Наименование на проекта | Място на изпълнение (област) | Обща стойност в евро | Очаквани резултати/ въздействие | Етап на изпълнение | Водещ партньор | Други партньори |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | Създаване на база данни за замърсители от индустриални отпадъци и на логическа рамка за решаване на проблема | Видин София-град | 142 117,14 | - Създаване на съвместен изследователски екип и медийна кампания; - Осъществяване на фокусирани срещи; - Събиране на данни; - Изработване на бази данни; - Публиковани статии; - Научни срещи и мероприятия с международно участие. | приключил | - Централна лаборатория по обща екология на БАН | - Минен и металургичен институт Бор - Сдружение "България в Европа" |

През 2012 г. е реализиран проект: Извършване на допълнителни видове и количество СМР за обект „Реконструкция, модернизация и разширение на регионално депо за неопасни отпадъци на Община Гоце Делчев”. Индикативните резултати по проекта са: изграждане на външно кабелно захранване чрез отклонение от въздушна линия 20 KV и нов БТКП с мощност 160 kVA, предварително пречистване на инфилтрирани води – механично и биологично. Общата стойност на проекта е 670 хил. лв., а финансирането е от ПУДООС и Държавния бюджет.

Община Якоруда е реализирала проект „Затваряне и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци – Якоруда” на стойност 367 хил. лв. в съответствие с ПМС 209/2009 г.

- По приоритетна ос 1 „Води” на Оперативна програма „Околна среда” се реализират 2 проекта, свързани с управление на речните басейни и управление на риска от наводнения:

- „Разработване на планове за управление на речните басейни” в страната. Бенефициент на проекта е Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград, а партньори са Басейнова дирекция Дунавски район – Плевен, Басейнова дирекция Черноморски район – Варна, Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив. Срокът за изпълнение е 07.04.2009-07.05.2013 г, а стойността – 36 млн. лв. Очаква се като краен резултат от проекта да са завършени и одобрени планове за управление на всички речни басейни в страната.

- „Разработване на планове за управление на риска от наводнения” на територията на Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград. Проектът е на обща стойност 2,1 млн. лв. и със срок на изпълнение м.септември 2012 г. – м.септември 2015 г. Основните дейности, които ще се реализират в рамките на проекта, са подготовка на предварителна оценка на риска от наводнения на басейново ниво, подготовка на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения, подготовка на план за управление на риска от наводнения на басейново ниво и трансгранична координация и обмен на информация за международните речни басейни.

- По приоритетна ос 3 „Биоразнообразие” на Оперативна програма „Околна среда” на територията на Югозападен район към 30.04.2013 г. се изпълняват следните проекти:

- „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата” с бенефициент Дирекция Национален парк – Пирин на стойност 19,7 млн. лв.;

- „Устойчиво управление на Национален парк „Рила” - Iва фаза” с бенефициент Дирекция Национален парк Рила и с обща стойност 21 млн.лв.;

- Проект „Изпълнение по приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк „Витоша”, проект „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк „Витоша” - Фаза II” и проект „Дейности по устойчиво управление на природен парк „Витоша” с бенефициент Дирекция на Природен парк „Витоша” на обща стойност 8,3  млн. лв.;

- Проект „Разработване на План за управление на Природен парк „Беласица” и проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природен парк „Беласица” с бенефициент Дирекция Природен парк „Беласица” на обща стойност 2,5 млн. лв.;

- „Изпълнение на дейности включени в плана за управление на природен парк „Рилски манастир” с бенефициент Дирекция Природен парк Рилски манастир и със стойност 978 хил.лв.

- „Изпълнение на дейности за устойчиво управление на резерват „Църна река”, поддържан резерват „Габра” и поддържан резерват „Острица” с бенефициент РИОСВ-Перник на стойност 265 хил.лв.;

- „Дейности за устойчиво управление на резерват „Соколата”, резерват „Конгура”, резерват „Али ботуш”, резерват „Ореляк” и поддържан резерват „Тъмната гора” с бенефициент РИОСВ-Благоевград на стойност 519 хил.лв.;

- „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, осъществяване на ремонтни дейности и оборудване в резерватите и обектите, стопанисвани от РИОСВ - София, в т.ч.: Резерват „Торфено бранище”, Резерват „Бистришко бранище”, Поддържан резерват „Училищна гора”, Поддържан резерват „Богдан”, Природозащитен Информационен Център „Витоша” с бенефициент РИОСВ-София и стойност 4,4 млн.лв.;

- Разработване на планове за управление на защитени зони по Директива 2009/147/ЕС за опазване на дивите птици BG0002099 „Кочериново” и BG0002101 „Мещица” с бенефициент Регионална инспекция за околна среда и водите – Перник и стойност 410 хил. лв;

- „Възстановяване на благоприятния екологичен статус на видове и хабитати, предмет на защита от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 на територията на община Етрополе” с бенефициент община Етрополе и стойност 1 млн. лв.;

- „Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в община Сапарева баня”. Проектът е на община Сапарева баня и е на стойност 500 хил. лв.;

- „Възстановяване и опазване на благоприятното състояние на защитени видове в ЗМ „Алдомировско блато” и защитени зони в общините Сливница и Драгоман” – община Сливница, на стойност 918 хил. лв.;

- „Възстановяване на приоритетни хабитати тип крайречни влажни зони в ЗМ „Рупите” по миграционния път на птиците, екокоридор „Виа Аристотелис” с бенефициент Регионална инспекция за околна среда и водите – Благоевград и стойност 982 хил. лв.;

- „Демонстрационен проект за възстановяване на приоритетни хабитати тип влажни зони и видове с европейско значение по течението на р. Лесновска (в района на с. Негован)” с бенефициент Столична община и стойност 1,4 млн. лв.;

- „Опазване популацията и местообитанията на планинския кеклик (Alectoris graeca graeca) в България” с бенефициент Национално ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“ и стойност 1,1 млн. лв.;

Повечето от гореизброените проекти са стартирали през 2012 г. и се очаква да завършат през 2014 г. и 2015 г.

- По ос „Биоразнообразие” на ОП „Околна среда” се изпълняват и два проекта, които обхващат територията на цялата страна, включително и на Югозападния район:

- „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” с бенефициент Министерство на околната среда и водите на стойност 25,8 млн лв. и срок на изпълнение 2009-2013 г. Целта на проекта е картиране и установяване на природозащитното състояние на природните местообитания и видове по Директива 92/43/ЕИО, както и определяне на рискови за дивите птици - по Директива 79/409/ЕИО, територии за изграждане на ветрогенератори;

- „Teренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна - I фаза” – изпълнява се от Изпълнителна агенция по околна среда и възлиза на близо 10 млн.лв. Периодът на изпълнение е 2012-2015 г., а основната цел е проучване и оценка на състоянието на видове и техните местообитания които са обекти на Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР).

- По програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2007-2013 г., съфинансирана от ИПП, на територията на ЮЗР, са приключени или се изпълняват следните проекти:

| Проект № | Наименование на проекта | Място на изпълнение (област) | Обща стойност в евро | Очаквани резултати/ въздействие | Етап на изпълнение | Водещ партньор | Други партньори |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | ”Зелени посланици” за предотвратяване на климатичните промени: Повишаване на осведомеността на младите хора относно измененията в климата и отговорното екологично и гражданско поведение | Кюстендил | 96 600,45 | Повишена осведоменост на българските и сръбски ученици по въпросите на климатичните проблеми и отговорното екологично и гражданско поведение с 25 %; Повишено ниво на информираност относно дейностите по проекта чрез публикации/ уеб сайт/документален филм/медийно отразяване; Обучени лица за контакт, регионални „зелени” посланици и училищни „зелени” посланици; Разработена и активирана уеб – базирана платформа за електронно обучение на 3 езика; Разработен и активиран уеб - базиран софтуер за проверка на знанията на 3 езика; Разработен и активиран уеб сайт на проекта на 3 езика; Създаден документален филм ; Проектирани, разработени и публикувани/произведени Книга със «зелени» съвети (1000), листовки (8000), пощенски картички със «зелени» послания (12000), идентификационни карти (220), значки (220), информационни пана (5), рекламни магнити (1000), тениски (220), хартиени шапки (2000) | приключил | - Сдружение „Без граници 21 век”, България | - Ресурсен център Лесковац |
| 46 | Развитие на устойчиво стопанисване и ползване на горите | София-град | 178 250,52 | - Създаване от 2-странен съвместен транс-граничен туристически продукт - Едностранно разработване на туристически дестинации - Благоприятни условия за развитие на ефективно сътрудничество в различните области на интервенция - Стратегическа програма за развитие и стопанисване на горите от предметната област - Разработване на мрежа за комуникация и навременна интервенция - Запознаване и подобряване на взаимоотношенията между целевите групи - Подобрени условия за усъвършенстване на конкурентоспособността - Създаване на условия за привличане вниманието на инвеститори, включително на чужди такива - Създаване на уеб сайт за информационни и комуникационни цели и за дистанционно обучение - Създаване и разпространение на каталог за бизнес агенти - Подобрена информация между 456 местни бизнес представители и местното население (2000 деца) с оглед подобрено сътрудничество - Благоприятни условия за ефективно ползване на горите и опазване на околната среда | приключил | - Регионална Дирекция по Горите, София | - Град Ниш |
| 69 | Безопасен и здравословен живот чрез повишаване отговорността на гражданите към животните | Перник | 64 465,30 | - активиране на местните хора и създаване на групи от доброволци от двете страни на границата, които ще участват в процеса по вземане на решения за справяне с общи проблеми; - развитие на чувство за отговорност в хората, касаещо начина по който те се отнасят към животните; - отговаряне на Европейските изисквания в областта на здравето и опазването на околната среда чрез създаване на социална мрежа, която има за основа добрите практики, обмяната на опит и съвместните инициативи; - разработване на съвместен план за превантивни мерки, прилагащ хуманни методи за разрешаване на проблема с бездомни животни, който всъщност е сериозна заплаха за здравето на хората и привлекателността на региона. | приключил | - Сдружение „Дай лапа”, България | - Местна инициативна организация, Сърбия |

- По програмата за трансгранично сътрудничество България-Македония 2007-2013 г., съфинансирана от ИПП, на територията на ЮЗР, са приключени или се изпълняват следните проекти:

| Ref. No | Наименование на проекта | Място на изпълнение (област) | Обща стойност в Евро | Очаквани резултати/въздействие от проекта | Етап на изпълнение на проекта | Водещ партньор и други партньори |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007CB16IPO007-2011-2 -04 | „Популяризиране на биоразнообразието в Малешевската планина“ | Благоевград | 99 953,79 | Изготвен цялостен анализ и данни за биоразнообразието на Малашевска планина; | Междинен етап на изпълнение | ВП: Сдружение Бизнес Информационен и Консултантски Център - Сандански, България ПП: Център за развитие на източен планов регион, Щип, Македония |
|  |  |  |  | Разработен и постоянно обновяван интерактивен портал „Малашевия”; |  |  |
|  |  |  |  | Изготвено и разпространено 3-езично ръководство „Биоразнообразието на Малашевска планина”; |  |  |
|  |  |  |  | Създадена Партньорска мрежа за сътрудничество между всички всички заинтересовани страни в България и Македония; |  |  |
|  |  |  |  | Проведена Контактна среща в България за създаване на Партньорска мрежа за сътрудничество между всички заинтересовани страни от България и Македония; |  |  |
|  |  |  |  | Проведен Дискусионен форум „Малашевска планина – минало, настояще и бъдеще’”; |  |  |
|  |  |  |  | Проведени серия от училищни срещи с ученици от трансгранините региони на България и Македония; |  |  |
|  |  |  |  | Директно информирани експерти, отговорни лица и ъправлениски персонал в администрацията на местните власти, екологични организации, НПО, образователни институции и др.. |  |  |
|  |  |  |  | 2.Изработена стратегия за интегрирано ТГ икономическо развитие за Област Кюстендил и Североизточния регион |  |  |
|  |  |  |  | 3.20 предприемачи, представители на МСП и фермери на обмяна на опит в България и Македония |  |  |
|  |  |  |  | 4.40 участници в конференция по предприемачество и възможности за бизнес |  |  |
|  |  |  |  | 5.Интернет портал и бази с данни в помощ на предприемачите, МСП и потенциални инвеститори в двата региона |  |  |
|  |  |  |  | 6.Комплект консултански материали |  |  |
|  |  |  |  | 7.Публичност и информация за проекта-1000 брошури, 4 информационни табели, 2 борда, 4 съобщения в печатни медии, 4 съобщения по регионалнита радио станции |  |  |
| 2007CB16IPO007-2011-2-34 | Възстановяване на природата за по-добро качество на живот | Благоевград | 494 199,96 | Повишена осведоменост по въпросите на опазването на околната среда; Обогатени познания за устойчивото съвместно използване на регионалните природни ресурси с фокус върху младежта; Запознатост и обсъждане на европейските стандарти в дадена област; Подобрена дребно-мащабна инфраструктура по крайбрежията на двете крайбрежни общини. | Начален етап на изпълнение | ВП: Обшина Берово, Македония ПП: Община Сандански, България |
| 2007CB16IPO007-2011-2-101 | Традиционно знание за устойчивост – транс-гранична мрежа за използване и опазване на диви и култивирани растителни ресурси в Източна Македония и Югозападна България | Благоевград | 88 525.68 | •Проучени местни растителни ресурси и идентифициране на местното знание, свързано с тяхното използване. | Междинен етап на изпълнение | ВП: Земеделско Сдружение Машински Круг – Пробиштип, Македония ПП: Фондация Европейски институт - клон Благоевград, България |
|  |  |  |  | •Разработен механизъм за разработване на Стратегия за устойчиво управление на диви и култивирани растения и стимулиране на развитието на трансграничниярайон. |  |  |
|  |  |  |  | •Обучени местни хора и предложени механизми за устойчиво използване и опазване на съществуващото биоразнообразие и историческите дадености на целевия район. |  |  |
|  |  |  |  | •Подобрен капацитет на местните НПО и институции от двете страни на границата за съвместни действия, свързани с устойчивото развитие на целевия район. |  |  |
|  |  |  |  | •Пограничната територия между ЮЗ България и И Македноия популяризирана като зано на зелен бизнес на базата на устойчиво използване на местните еко-ресурси. |  |  |
| 2007CB16IPO007-2011-2-106 | Съвместни изследвания с цел практическо приложение за опазване на природните ресурси и околната среда в трансграничния регион между общините Пехчево и Симитли | Благоевград | 99 294.74 | • Повишаване капацитета на общините партньори за използване на ГИС с цел предотвратяване на природни бедствия; • Повишаване на информираността за опазване на околната среда. | Междинен етап на изпълнение | ВП: Община Пехчево, Македония ПП: Община Симитли, България |

- По програма за трансгранично сътрудничество България-Гърция на територията на ЮЗР са в процес на изпълнение следните проекти:

| Наименование на проекта | Бенефициент (наименование, местонахождение) | Въздействие (резултати) от изпълнението на проекта | Статус на проекта /приключил, в процес на изпълнение през 2012г/ | Общ размер на договорените средства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Управление на местообитанията и посетителите, чрез увеличаване на информираността на населението за защитените зони | Община Гоце Делчев | Изграждане на дребно мащабна инфраструктура и подобряване на околното пространство около язовирите, подобряване на достъпността | 30.03.2011- 31.03.2013 г. | 586 740 лв. |
| Повишаване на атрактивността на трансграничен регион Тасос – Гърмен, чрез повишаване на стойността на местните природни ресурси | Община Гърмен; община Тасос |  | в процес на изпълнение |  |

- Дял на домакинствата с достъп до Интернет

За 2012 г. показателят за Югозападен район регистрира стойност от 59,3%, което е нарастване с 2% спрямо нивото от 2011 г.

- Дял на домакинствата с достъп до широколентови услуги

Делът на домакинствата в Югозападния район с достъп до широколентови услуги също нараства на годишна база – през 2011 г. той възлиза на 54%, докато през 2010 г. е 37%.

- Дял на хората, които редовно използват Интернет

Относителният дял на хората в района, които редовно използват интернет (поне веднъж седмично или всеки ден) достига 60,6% през 2012 г., като се регистрира незначително намаление с 0,4% на годишна база спрямо 2011 г. За сравнение стойността на индикатора за 2010 г. възлиза на 55%.

- Дял на хората, които никога не са използвали Интернет

От друга страна се наблюдава тенденция на трайно намаляване на процентния дял на хората в района, които никога не са използвали Интернет – от 38% през 2010 г. до 32,7% през 2011 г.

- По подприоритет 2.2. „Информационна и комуникационна мрежа” на ОП „Регионално развитие” се осъществява проект „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”. Проектът е на стойност 39,1 млн. лв. като се изпълнява от Държавната агенция за информационни технологии и съобщения за период 2012-2014 г. Целта на проекта е изграждане на критична, защитена, сигурна и надеждна инфраструктура за широколентов достъп от следващо поколение (ДСП) за нуждите на електронното управление и създаване на предпоставки за развитие на широколентовите услуги за гражданите и бизнеса в необлагодетелствани райони на България.

Kлючови индикатори за мониторинг на интеграцията на глобалните екологични въпроси в стратегическите документи за регионално развитие

По отношение на ключовите индикатори за мониторинг на интеграцията на глобалните екологични въпроси в стратегическите документи за регионално развитие (с които следва да се отчитат резултатите от прилагането на трите Конвенции на ООН от Рио де Жанейро - съответно за биоразнообразието, промените в климата и опустиняването), се наблюдават следните тенденции за Югозападен район:

  - Относителен дял на антропогенно натоварените територии (инфраструктура, селища, промишлени обекти)

Стойността на индикатора за Югозападен район за 2006 г. (по данни на Изпълнителната агенция по околна среда въз основа на данните от европейския проект CORINE Landcover) е 4,51%, съответстващо на 923,427 кв.км. от територията на района (от общо 20 468,794 кв.км). Това е под средното за страната (5,03%). Най-силно антропогенно натоварени са териториите на областите Перник - 9,97% и София (столица) - 32,72%, а в по-ниска степен - областите Благоевград (1,86%), Кюстендил (2,53%) и Софийска (3,69%).

  - Съотношение между урбанизираните, земеделските и горските територии

По данни на Изпълнителната агенция по околна среда въз основа на данните от  CORINE Landcover за 2006 г. съотношението между урбанизираните, земеделските и горските територии за Югозападен район е както следва: 4,51%, 30,32% и 64,03% от общата територия на района. Средните стойности за България са съответно 5,03%, 51,75% и 42,37%.

  - Емисии на парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент) на жител от населението

С ратифицирането на Протокола от Киото през юли 2002 г., България пое задължение да намали емисиите на парникови газове с 8% за периода 2008-2012 г. спрямо нивата на емисиите през 1988 г., избрана за базова. По данни на Евростат за 2008 г. емисиите на страната са със 37,4 % по-малко от 1990 г. Така страната ни се нарежда сред малкото европейски страни, вече постигнали целите си по Протокола от Киото. Разликите могат да се използват за търгуване с емисии съгласно установените механизми на Протокола от Киото или за неутрализиране на бъдещи емисии, които България може да направи.

Същевременно България изпълнява задълженията си по Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата да изготвя и периодично да актуализира инвентаризациите на емисиите на парникови газове за страната по източници и поглъщането им по поглътители. В съответствие с тези задължения страната изготвя ежегодни национални доклади за инвентаризация на емисиите на парникови газове, започвайки с базисната 1988 г. по източници и поглътители, съгласно утвърдената от РКОНИК методология. Инвентаризациите обхващат емисиите на основните парникови газове: въглероден диоксид (СО2), метан (CH4), диазотен оксид (N2O), хидрофлуоркарбони (HFCs), перфлуоркарбони (PFCs) и серен хексафлуорид (SF6), както и предшественици (прекурсори) на парниковите газове (NOx, CO и NMVOCs) и серен диоксид (SO2). Въглеродният диоксид (CO2) формира около 40 % от всички парникови газове, поради което останалите се приравняват към него посредством изчисляването на CO2 еквиваленти.

Изпълнителната агенция по околна среда обобщава данните от инвентаризациите и ги публикува в годишни доклади, които са само на национално ниво, поради което не могат да бъдат предоставени данни за ЮЗР.

Данните на ИАОС показват, че, приравнени към еквивалент на въглероден диоксид, парниковите емисии за България през 2009 г. са достигнали 45 802 kt. Емисиите на парникови газове на човек от населението в СО2 еквивалент за 2009 г. възлизат на 7 865,6 kg. Стойностите на индикатора показват спад спрямо 2008 г. (9 074,9 kg ). По този показател България се доближава до средното ниво за Европейския съюз (ЕС) - средните годишни емисии на парникови газове на човек от населението за ЕС през 2008 г. са около 10 тона СО2-екв.

Намаляването на емисиите за единица БВП е признак на устойчиво развитие на икономиката на страната. Между 1990 г. и 2007 г. емисиите на единица БВП намаляват в ЕС-27 с повече от една трета. В България емисиите на парниковите газове, получени при създаване на 1000 лева брутен вътрешен продукт значително намаляват- от 2,64 тона СО2 - екв. за 2000 г. те достигат до 0,87 тона СО2 – екв. през 2009 г.

  - Наличност на дълготрайни материални активи (ДМА) с екологично предназначение

Данните на НСИ към края на 2011 г. показват увеличение на стойностите на показателя в ЮЗР с 15,1% спрямо 2010 г. (от 1 437 710 хил. лв. до 1 655 734 хил. лв.), което увеличение е част от общата тенденция за увеличение на показателя, характерна за страната като цяло – с 15,9%. За сравнение нарастването на дълготрайните материални активи с екологично предназначение в ЮЗР за 2010 г. на годишна база възлиза на 16,3%.

Към края на 2010 г. в ЮЗР се намират 35,3% от дълготрайните материални активи с екологично предназначение в страната, което определя водещото му място сред останалите райони от ниво 2.

  - Наличност на дълготрайни материални активи (ДМА) с екологично предназначение на човек от населението

Стойността на индикатора за Югозападния район за 2011 г. възлиза на 777 лв. на човек от населението (изчислено на база данните за населението на НСИ към 01.02.2011 г.), което е над средното за страната – 641 лв. В сравнение със стойностите за 2010 г., наличността на ДМА с екологично предназначение на човек от населението през 2011 г. бележи увеличение – за страната с 26% (540 лв. за 2010 г.) и за ЮЗР – с 14,3% (680 лв. за 2010 г.)

  - Дял от територията на района с висок риск от ерозия

На база разработения ГИС-модел (Географска информационна система) за оценка на риска от водна ерозия в рамките на Проект “Изграждане на капацитет за устойчиво управление на земите” (УУЗ) е оценен потенциалният и действителният риск от ерозия, като за целта почвите се класифицират в 6 категории на база податливостта им от ерозия: 0-Населени места, води, скали; 1-Много слаба податливост на ерозиране; 2-Слаба податливост на ерозиране; 3-Средна податливост на ерозиране; 4-Средна до силна податливост на ерозиране; 5-Силна податливост на ерозиране; 6-Много силна податливост на ерозиране. По данни от CORINE Landcover в Югозападен район 59,33% от територията е оценена с 4, т.е. средна до силна податливост на ерозиране (за страната тази стойност е 52,47%). 20,91% от територията на района е със средна податливост на ерозиране (за България – 18,45%). Малко над 5,14% е процентът на територия на района със силна или с много силна податливост на ерозиране (за България - 7,2%), а малко над 9,3% (за страната - 15,77%) от територията е с много слаба или слаба податливост на ерозиране.

- Степен на постигане на националните цели за използване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и енергийна ефективност (ЕЕ)

Делът на възобновяемите енергийни източници в брутното крайно потребление на енергия за страната запазва тенденцията си на нарастване от 2007 г. насам и през 2010 г. възлиза на 13,8% (нарастване с 1,9% на годишна база спрямо 2009 г.)

Делът на електроенергията от ВЕИ в брутното потребление на електроенергия в страната също нараства за периода 2007-2010 г. и достига 15,1% за 2010 г. (увеличение с 5,3% на годишна база спрямо 2009 г.)

Произведената електрическа енергия от ВЕИ в Югозападен район през 2010 г. възлиза на 1 013 633 хил. кВтч, което представлява 17,5% от произведената електрическа енергия от ВЕИ общо за страната. Най-голям е приносът на Южния централен район - 62,4%.

Във връзка с реализация на дейностите по проект „Региони за устойчива промяна” по програма INTERREG IVC на ЕС е изчислен процентен дял на произведената и продадена електроенергия от централи на ВЕИ в ЮЗР от общото количество на произведената електроенергия от ВЕИ в страната. Изходните данни за производство на електроенергия от ВЕИ централи в MWh по населени места са достъпни от регистрите на ВЕИ централи, поддържани от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). Данните за производството по населени места се агрегират на регионално ниво 2 и се изчислява процентния дял на производството в ЮЗР (и на останалите райони) от общото производство в страната. Произведената и продадена ВЕИ за годината (2009 г.) за ЮЗР възлиза на 495 526.22 MWh, като районът формира 50,08% от произведената ВЕИ общо за страната. С далеч по-ниски стойности на второ и трето място са Северозападен (14,78%) и Югоизточен район (14,76%). Основна роля за това играят както големите ВЕЦ, така и значителният брой на малки такива, разположени основно по р. Струма и нейните притоци.

В изпълнение на задълженията по Директива 2001/77/ЕО и Директива 2006/108/ЕО в Националната дългосрочна програма за насърчаване използването на ВЕИ 2005-2015 г. (приета с Решение на МС от 19.10.2006 г.) е определена индикативната цел от 11 % дял на електрическата енергия произведена от ВЕИ в брутното вътрешно потребление на електроенергия през 2010 г. Поради благоприятните климатични условия тази цел е постигната през 2006 г. - 11,2% (по данни на НСИ), но поради липсата на достатъчно валежи и факта, че основният дял от енергията, произведена от ВЕИ в България е от ВЕЦ през 2008 г. целевата стойност не е постигната (9,6%). Възможността за достигане индикативната цел е до голяма степен зависима от общото годишно количество на валежите, разпределението на валежите през годината, както и други климатични фактори, които оказват сериозно влияние върху равнището на производство от водни централи и използването на слънчева енергия и енергия от вятъра.

Индикаторът има пряко отношение и към Директива 2006/32/ЕО за енергийна ефективност при крайното потребление и енергийните услуги на ЕС. Основната цел е всички страни членки на ЕС да постигнат спестяване на горива и енергии, до деветата година от прилагането на Директивата (2016 г.), в размер на 9 % от осреднената стойност на крайното енергийно потребление за периода 2001-2005 г.

По данни на НСИ за периода 2004-2009 г. е характерна положителна тенденция на трайно намаляване на енергийната интензивност на българската икономика, като стойността и намалява с 31,7% (от 1,106 т.н.е. за 1000 евро БВП през 2004 г. до 0,840 т.н.е. за 1000 евро БВП през 2009 г.) През 2010 г. се отбелязва слабо нарастване до 0,855 т.н.е. за 1000 евро БВП. За сравнение целта на България в Националната енергийна стратегия 2020, разработена в съответствие с европейската енергийна политика е намаляване на енергийната интензивност с 50% до 2020 г.

Индикаторът има пряко отношение към изпълнението на т.н. цели „20/20/20” на Стратегия „Европа 2020” за опазване на околната среда и намаляване на потреблението на енергия.

- Регионален индекс за климатична сигурност (РИКС)

Регионалният индекс за климатична сигурност е изчислен в доклад, изготвен във връзка с изпълнение на договор за вътрешни консултантски услуги по отношение адаптирането и интегрирането на индекса за регионална климатична сигурност в системата за наблюдение на Регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 в България, разработен за целите на ГД „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство”, МРРБ по проект „Региони за устойчива промяна” по програма INTERREG IVC на ЕС. Предназначението на индекса е измерване и представяне на регионалното състояние, силните и слабите страни при интегрирането на въпросите, свързани с климатичните промени в процеса на планиране. По същество РИКС е композитен показател, който се базира на седем тематични области:

- емисии на парникови газове (на човек и интензитет на емисиите на парникови газове – представен като отношение между емисиите и създавания в дадения регион БВП);

- енергопотребление (крайно потребление на енергия на човек, енергиен интензитет – представен като отношение между крайното потребление на енергия и създавания БВП в региона;

- възобновима енергия (процентен дял на енергията от ВЕИ в крайното потребление на енергия в дадения регион);

- политическа рамка (измерва обхвата на политиките и процесите на планиране в дадения регион по отношение на климатичните промени);

- институционален капацитет (включва оценка на капацитета и ефективността на регионалните власти да решават проблеми, свързани с климатичните промени);

- социално-политически аспекти (включва оценка на информираността и готовността на населението и ключовите заинтересовани групи за действия, свързани с климатичните промени);

- финансови инструменти (включва оценка на инструментите за финансиране на мерки, свързани с климатичните промени).

За първите три области се използват количествени показатели, а за останалите четири – качествени. Взети заедно, посочените седем ключови тематични области дават комплексна „моментна снимка” на регионалната климатична сигурност, а именно – статусът на регионите по отношение на емисиите на парниковите газове и енергопотреблението плюс оценка на способността на регионите да управляват емисиите и енергията.

Въз основа на експертните оценки (за всяка тематична област се присъждат от 0 до 10 точки, като по-големият брой точки индицира постигнат по-голям напредък) е получен следният краен резултат за РИКС за ЮЗР – 31.89 – най-висока стойност сред районите от ниво 2 в страната заедно с Южния централен район (30.84). Най-неблагоприятна е ситуацията в Югоизточния район, което до голяма степен се дължи на много високите стойности на парникови газове по отношение както на населението, така и на формирания в района БВП.

Приоритет ІII. „Повишаване конкурентоспособността на човешките ресурси и  подобряване качествата на жизнената среда в населените места”.

Основни индикатори, с които се отчита състоянието на пазара на труда и човешките ресурси в Югозападен район:

Заложената в Националната програма за реформи (2011-2015 г.) Национална цел 4 „Дял на преждевременно напусналите образователната система от 11% до 2020 г. и дял на 30-34 годишните със завършено висше образование – 36% до 2020 г., в изпълнение на Стратегия „Европа 2020” на ЕС, към момента в Югозападен район е постигната и надвишена.

- Относителен дял на населението на 30-34 навършени години с висше образование

Относителният дял на населението на 30–34 навършени години с висше образование в Югозападен район през 2011 г. по данни на НСИ възлиза на 39,1% при средно за страната 27,3%, като бележи спад от 1,9% на годишна база спрямо 2010 г. (41%) и увеличение с 1,5% спрямо 2007 г. Тази стойност на ЮЗР значително надвишава стойностите на останалите райони от ниво 2 в страната, които се движат в границите на 16,8-29%, както и средната за страната стойност – 27,3%. По данни на Евростат стойността на показателя за ЕС-27 средно за 2011 г. възлиза на 34,6%.

- Относителен дял на рано напусналите образование и обучение (18-24 навършени години)

Относителният дял на рано напусналите образование и обучение (18-24 навършени години) в Югозападен район през 2011 г. възлиза на 3,6% при средно за страната 12,8%, като отбелязва спад с 0,7% на годишна база спрямо 2010 г. (4,3%) и с 2,8% спрямо 2007 г. Тази стойност на показателя е значително по-ниска от стойностите на останалите райони от ниво 2, които се движат в границите на 15,3-19,4% и от средната за страната стойност – 11,5%. По данни на Евростат стойността на показателя за ЕС-27 средно за 2011 г. възлиза на 13,5%.

- Коефициент на заетост на населението на възраст 20-64 г.

Заложената в Националната програма за реформи (2011-2015 г.) Национална цел 1 „Достигане на 76% заетост сред населението на възраст 20-64 г. до 2020 г.” през 2009 г. в Югозападен район е изпълнена и дори надмината (76,4%). Но вследствие спада на пазара на труда стойността на коефициента на заетост на населението 20-64 г. в района през 2011 г. и 2012 г. намалява съответно до 71,2% и 69,2% (за страната съответно 63,9% и 63%).

- Коефициент на безработица

Коефициентът на безработица на населението на 15 и повече години в района през 2012 г. на годишна база се увеличава с 0,9% и достига 8,2%. Следва да се отбележи, че увеличението е по-голямо от това за 2011 г. на годишна база спрямо предходната година (0,5%). Коефициентът на безработица средно за страната през 2012 г. се увеличава с 1% на годишна база и достига 12,3%. Тенденцията на нарастване на коефициента на безработица, но с по-нисък темп, е характерна и за ЕС-27 средно, където от 9,0% през 2009 г. стойността му достига до 9,7% и 10,5% съответно през 2011 г. и 2012 г.

- Коефициент на икономическа активност на населението на 15 и повече навършени години

Положително изменение се наблюдава при коефициента на икономическа активност на населението на 15 и повече години, като през 2012 г. стойността му нараства с 0,8% на годишна база спрямо 2011 г. и достига 57,6%. За сравнение за 2011 г. в сравнение с предходната 2010 г. спадът в стойността по този коефициент е в размер на 1,1%.

- Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение

Стойността на индикатора за ЮЗР за 2011 г. възлиза на 10 303 лв. и нараства с 14,7% на годишна база. Посоченото увеличение е по-високо от това, реализирано през 2010 г. спрямо 2009 г. (6,6%).

Посочените по-долу проекти дават информация за предприетите мерки за повишаване на заетостта и интегриране на уязвимите групи към пазара на труда в ЮЗР.

  - По подприоритетна ос 1.1. „Интегриране на уязвимите групи на пазара на труда” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за периода от 01.01.2011 г. до 30.04.2013 г. на територията на Югозападен район се изпълняват 19 проекта на обща стойност 2 666 672 лв. с бенефициенти представители на бизнеса в общините Ботевград (3 бр.), Костинброд (1 бр.), Петрич (2 бр.), Благоевград (1 бр.), Разлог (1 бр.), Столична община (3 бр.), Кюстендил (2 бр.), Дупница (1 бр.), Бобов дол (1 бр.), Трън (1 бр.), Радомир (1 бр.), Перник (1 бр.) и Ихтиман (1 бр.) Като резултат от изпълнението на тези проекти се очаква повишаване на икономическата активност и интеграцията на уязвимите, неактивните и обезкуражени лица на пазара на труда в посочените общини.

  - По подприоритетна ос 1.2. „Заетост чрез развитие на предприемачество” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” се изпълняват 19 проекта на обща стойност 312 020 лв. с бенефициенти представители на бизнеса в общините Столична община (12 бр.), Костенец (1 бр.), Кочериново (1 бр.), Сандански (1 бр.), Благоевград (1 бр.), Якоруда (1 бр.), Ботевград (1 бр.) и Кресна (1 бр.) за насърчаване стартирането на самостоятелна стопанска дейност.

    - По подприоритетна ос 2.1. „Подобряване адаптивността на заетите лица” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” се изпълняват 65 проекта за повишаване на конкурентоспособността, производителността и адаптивността към съвременните пазарни изисквания, повишаване на квалификацията и обучение на заетите лица и въвеждане на съвременни методи на работа на обща стойност 8 457 909 лв. с бенефициенти представители на бизнеса в общините Столична община (49 бр.), Перник (1 бр.), Банско (1 бр.), Сатовча (1 бр.), Ботевград (2 бр.), Кюстендил (3 бр.), Петрич (2 бр.), Благоевград (4 бр.), Сандански (1 бр.) и Костенец (1 бр.)

    - По подприоритетна ос 2.3. „Подобряване условията на труд на работното място” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” се изпълняват 63 проекта на обща стойност с бенефициенти представители на бизнеса от общините Столична община (44 бр.), Дупница (2 бр.), Кюстендил (1 бр.), Благоевград (2 бр.), Петрич (1 бр.), Гоце Делчев (1 бр.), Банско (1 бр.), Сандански (2 бр.), Правец (1 бр.), Пирдоп (1 бр.), Самоков (1 бр.), Ботевград (2 бр.), Перник (2 бр.) и Костенец (2 бр.) за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и изграждането на съвременни системи от трудови стандарти, които да допринесат за повишаване на производителността на заетите.

- Общ доход на лице от домакинството

Общият доход на лице от домакинството в ЮЗР и през 2010 г. е по-висок от средния за страната (3 648 лв.) и възлиза на 4 179 лв. За първа година в периода 2007-2010 г. показателят намалява – с 2,8% на годишна база спрямо 2009 г. Тази тенденция на намаление е характерна за всички райони от ниво 2 в страната.

- Брой население на 1 лекар

Стойността на показателя за ЮЗР за 2011 г. възлиза на 250 души при средно за страната 258 души. В сравнение с 2010 г., населението на 1 лекар в района през 2011 г. е с 4 души по-малко.

  - Население, облагодетелствано от подобрена образователна, социална, здравна, културна и спортна инфраструктура

В официалните източници на информация липсват конкретни данни по този индикатор. По-долу са представени проекти по оперативните програми, по които са извършени дейности през периода 01.01.2011 г. – 30.04.2013 г., които дават добра обща представа за развитието на социалната, образователната, здравната и културната инфраструктура, с която е облагодетелствано населението в общините на Югозападен район.

- По подприоритетна ос 1.1 „Социална инфраструктура” на Оперативна програма „Регионално развитие” за периода от 01.01.2011 г. до 30.04.2013 г. на територията на Югозападен район са сключени 22 договора за изпълнение на проекти на обща стойност 49 847 109 лв. Реализираните проекти се очаква да допринесат за подобряване на средата на живот в населените места посредством: модернизиране и реконструкция на образователната инфраструктура и енергийно саниране на сградния фонд в детски заведения, средни и висши училища; подобряване на енергийната ефективност, чрез дребномащабни инвестиции в сградния фонд на училища и детски градини; модернизиране и реконструкция на социалната инфраструктура, модернизиране и реконструкция на здравната инфраструктура с цел увеличаване на  достъпа до лечение в градските агломерации и модернизиране и реконструкция на културната инфраструктура и опазване и разпространяване на местната идентичност и културни традиции в някои населени места в района.

Разпределението по области в ЮЗР е следното:

-за област Благоевград – 9 проекта с бенефициенти общините Благоевград (2 бр.), Гоце Делчев (3 бр.), Сандански (2 бр.) и Петрич (2 бр.) Очаквани или постигнати резултати от изпълнението на проектите: подобрена социална инфраструктура в 4-те посочени общини, рехабилитация на здравни заведения в общините Благоевград, Гоце Делчев и Сандански, осигуряване на подходяща културна среда в община Гоце Делчев, повишаване на енергийната ефективност в образователната инфраструктура в община Петрич;

- за област Кюстендил – 3 проекта с бенефициенти общините Кюстендил (2 бр.) и Дупница (1 бр.) Очаквани резултати от изпълнението на проектите: подобряване на социалната инфраструктура в двете общини и подобряване на образователната инфраструктура в община Кюстендил;

- за област Перник – 2 проекта с бенефициент община Перник за подобряване на социалната инфраструктура и осигуряване на подходяща културна среда и създаване на нова културна марка на гр. Перник;

- за Софийска област – 5 проекта с бенефициенти общините Ботевград (2 бр.), Самоков (2 бр.) и Божурище (1 бр.) Очаквани или постигнати резултати от проектите: подобряване на социалната инфраструктура в общините Ботевград и Самоков, подобряване на здравната инфраструктура в община Самоков, повишаване на енергийната ефективност в образователната инфраструктура в община Божурище, засилване ролята на културата за цялостното развитие на община Ботевград.

- за област София – 3 проекта с бенефициент Столична община: за подобряване на социалната инфраструктура – 1 проект; за подобряване на здравната инфраструктура чрез технологично обновление и ремонт на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания” ЕООД гр. София – 1 проект; за засилване ролята на културата като двигател в процеса на обновление и развитие на централни и периферни райони на гр. София чрез иновативни културни събития – 1 проект.

- По същата подприоритетна ос се изпълняват и следните проекти:

- Реконструкция и доизграждане на сградата на Национален музеен комплекс с бенефициент Министерство на културата на стойност 27 251 873 лв.

- Осигуряване на достъпна и енергоефективна инфраструктура за образователни дейности в Националната художествена академия на стойност 1 803 912 лв.

- Разширяване на лъчетерапевтичен комплекс в Клиника по лъчелечение на СБАЛ по Онкология - ЕАД, гр.София; Подобряване и модернизиране на здравната инфраструктура на УМБАЛ „Александровска” ЕАД” чрез въвеждане в експлоатация на високотехнологична апаратура за диагностициране на злокачествени и лечение на онкологични заболявания; Повишаване качеството на медицинско обслужване в Област Благоевград чрез модернизация на МБАЛ-Благоевград АД и изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания", МБАЛ-Благоевград с бенефициент Министерство на здравеопазването на обща стойност 49 001 909 лв.

- 4 проекта за модернизиране на ДСП в общините Благоевград, Гоце Делчев, Петрич, Сандански, Ботевград, Костинброд, Самоков, Кюстендил, Перник и Столична община на обща стойност 711 407 лв.

- 2 проекта за подобряване и модернизиране на инфраструктурата на Дирекции „Бюро по труда” Перник, Самоков, райони „Сердика”, „Възраждане” и „Изток” – гр. София на обща стойност 1 161 869 лв.

- По подприоритетна ос 4.1. „Дребномащабни местни инвестиции” на Оперативна програма „Регионално развитие” на територията на Югозападен район се изпълняват проекти, свързани с внедряване на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура – 10 проекта в общините Ихтиман, Трън, Чавдар, Сапарева баня, Пирдоп, Кочериново, Горна Малина, Хаджидимово, Златица и Белица на обща стойност 6 781 538 лв..

- По същата подприоритетна ос се изпълняват 3 проекта за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общините Етрополе, Годеч и Разлог на обща стойност 10 062 237 лв.

    - По подприоритетна ос 3.1. „Подобряване на качеството на услугите в образованието и обучението” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” през периода 01.01.2011 Г. – 30.04.2013 г. се изпълняват 7 проекта на обща стойност 2 878 077 лв. с бенефициенти Военна академия „Г. С. Раковски”, Висше транспортно училище „Тодор Каблешков”, Театрален колеж „Любен Гройс” София, Академия на МВР, Висше училище по застраховане и финанси, Университет по библиотекознание и информационни технологии София и Европейски политехнически университет Перник.

      - По подприоритетна ос 4.1. „Достъп до образование и обучение на групи в неравностойно положение” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 23 проекта за създаване на условия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, за подпомагане на деца със специални образователни потребности на територията на общините Столична община (9 бр.), Сатовча (1 бр.), Перник (2 бр.), Кюстендил (2 бр.), Разлог (1 бр.), Радомир (2 бр.), Сандански (1 бр.), Благоевград (1 бр.), Дупница (1 бр.), Челопеч (1 бр.), Брезник (1 бр.) и Гърмен (1 бр.) на обща стойност 3 398 336 лв.

      - По подприоритетна ос 4.3. „Развитие на системата за учене през целия живот” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 10 проекта за развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование на обща стойност 4 658 955 лв. с бенефициенти Софийски университет „Св. Климент Охридски” (2 проекта), Висше транспортно училище „Тодор Каблешков”, „Национална художествена академия, Лесотехнически университет, Технически университет – София, Американски Университет – Благоевград, Югозападен университет „Неофит Рилски”, Медицински университет – София, Военна академия „Г. С. Раковси”.

      - По подприоритетна ос 5.1. „Подкрепа на социалната икономика” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за създаване на социални общински предприятия, звена за социални услуги и домашен социален патронаж  - 41 проекта на обща стойност 8 138 014 лв. с бенефициенти общините Сатовча (2 проекта), Долна баня (2 проекта), Гоце Делчев (2 проекта), Кюстендил (2 проекта), Дупница (2 проекта), Земен, Кресна (2 проекта), Перник, Якоруда (2 проекта), Ботевград, Столична община (3 проекта), Костинброд, Годеч, Трекляно, Костенец, Брезник, Копривщица, Благоевград, Земен, Хаджидимово, Радомир, Ихтиман, Симитли, Сандански, Златица, Бобошево, Разлог, Струмяни, Петрич, Бобов дол, Рила и Белица.

          - По програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2007-2013 г., съфинансирана от ИПП, са изпълнени или в процес на изпълнение на територията на Югозападен район следните проекти:

| Проект № | Наименование на проекта | Място на изпълнение | Обща стойност | Очаквани резултати/ въздействие | Етап на изпълнение | Водещ партньор | Други партньори |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | Създаване на информационно консултативни центрове „Бърз старт” в градовете Берковица и Ниш | Монтана София-град | 156999,17 | - Два ИКЦ „Бърз старт" отворени в целевите региони - Берковица и 13:02едиана; - Триезична уеб базирана информационна система създадена; - Обучени 20 Инструктори по метода бърз старт + 100 човека | приключил | - Национална асоциация за икономическа и социална интеграция – НАИСИ – България | - Център за развитие на гражданското общество ПРОТЕКТА – Сърбия; - Народно Читалище “Иван Вазов”, България |
| 76 | Балкански младежки синтез | Кюстендил | 86 189,21 | - 2 информационни срещи; - 15 български/15 Македонски младежи обучени в „Школа по изкуства”; - 150 младежи участвали в проучване за опознаване и проучване на културното наследство в пограничния регион; - представени около 15 презентации; - изработени 50 мултимедиини диска с презентациите, предназначени за ползване в местните училища, библиотеки и читалища; - реализирани сценография, декори, хореография, 30 сценични костюма; - 2 премиери и още 4 представления; - установени приятелски отношения; - 1 документален филм; - публикации в местните медии; - 2 публични срещи за представяне на резултатите от проекта | приключил | - Сдружение „Партньори – Кюстендил”, България | - Община Босилеград, Сърбия |
| 49 | Насърчаване на трансграничното сътрудничество чрез модернизация на социална инфраструктура, в областта на спорта в общините Ботевград и Палилула” (CBC-ModernSport) | София | 408 908,61 | 1.Подобряване на спортната инфраструктура в Ботевград и Палилула 2. Установяване на дълготрайно местно трансгранично сътрудничество между Ботевград и Палилула 3. Реконструирана социална инфраструктура, привличаща посетители в Ботевград и Палилула 4. Групи, повлияни положително от подобрената инфраструктура. 5. Информационни кампании за съвместно действие и промоция на спорт и туризъм. | в изпълнение | - Община Ботевград | - Община Палилула |
| 51 | Насърчаване на трансграничното сътрудничество чрез развитие на социална спортна инфраструктура в общините Правец и Пирот | София | 598 734,39 | 1. Създаване на лекоатлетическа писта в Правец и спортни площадки в Пирот 2. Създадена основа за устойчиво развитие и съвместното сътрудничество в трансграничния регион 3. Създадени възможности за развитие на спортни дейности и здравословен начин на живот 4. Повишен административен капацитет на двете общини за изпълнение на проекти, финансирани по ИПП и други фондове на ЕС | в изпълнение | - Община Правец | - Община Пирот |
| 105 | Създаване и развитие на социалната инфраструктура | София | 583 803,35 | В резултат на проекта ще бъдат реконструирани и трансформирани съществуващите обществени сгради ("Майчин дом" Сливница и Центъра за оказване на медицинска помощ в Бабушница) в Центрове за грижи за хора в напреднала възраст, които ще адресират нуждите на немощни старци, които не са в състояние да се грижат адекватно за себе си. Центъра за грижи за хора в напреднала възраст ще предостави социални грижи на най-малко 20 възрастни жители на общината, които не са в състояние да се грижат сами за себе си, докато Центъра за грижи за хора в напреднала възраст в Бабушница ще осигурява ежедневни здравни и социални услуги на възрастното население на общината. | в изпълнение | - Община Сливница | - Община Бабушница |
| 111 | Адекватни на социални услуги в ефективни тандем | София | 369 289,56 | Създадено положително партньорско сътрудничество между общините Етрополе и Бела паланка; Подобряване на социалната инфраструктура в целевата област и повишаване на капацитета на местните власти да предоставят социални услуги на европейско ниво; Създаден и пуснат в експлоатация един Дневен център за деца с увреждания в Етрополе и един Дневен център за възрастни хора в Бела паланка; развитие и популяризация на обща стратегия за създаване и подобряване на социалните услуги в двете общини; установеното сътрудническа мрежа от социални работници между двете общини; Повишен капацитет на бъдещите оперативни служители в две детски центрове; Разработване на рекламни материали и публикации. | приключил | - Община Етрополе | - Община Бела Паланка |
| 20 | Трансгранична музикална академия "Музика без граници" | Кюстендил | 87 340,21 | - Установено ефективно партньорство между двете трансгранични партньори читалище "Братство 1869" и Музикално училище гр. Ниш; - получени нови знания и умения на участниците по темата "Изграждане на партньорства и работа в мрежа - Културен мениджмънт." - получени нови знания и умения на младежи по темите: "Българска и сръбска култура и традиции" и "Културни особености и уникалност на двата региона" - популяризирана систематизирана информация за културните институции, творчески колективи и индивидуални изпълнители от община Кюстендил и община Ниш. | приключил | - Читалище "Братство 1869", гр. Кюстендил | - Музикално училище гр. Ниш, Сърбия |
| 87 | Трансграничен младежки фестивал "Здраве и приятелство" | София | 91 953,71 | - Създадени нови партньорски отношения: 1. Между ученици; 2. Между учители; 3. Между институции; 4. Между родител . - Създаден чрез проекта модел за промоция на здраве в граничния регион презентиран на широк кръг заинтересовани лица и институции. - Данни от направено проучване за степента на разпространение на порочни навици след младежите предадени на всички местни и регионални институции, както и предложения за справяне с тях на специалисти, преподаватели и представители на младежките клубове, за да се вземат своевременни и адекватни мерки за справяне с проблема. | приключил | - Средно общообразователно училище „Св. св. Кирил и Методий”, Сливница, България | - Гимназия „Св. Кирил и Методи” – Димитровград, Сърбия |

          - По програмата за трансгранично сътрудничество България-Македония 2007-2013 г., съфинансирана от ИПП, са изпълнени или в процес на изпълнение на територията на Югозападен район следните проекти:

| Ref. No | Наименование на проекта | Място на изпълнение | Обща стойност в Евро | Очаквани резултати/въздействие от проекта | Етап на изпълнение на проекта | Водещ партньор и други партньори |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007CB16IPO07-2009-1-46 | Образование, околна среда, Европа... Обединена Европа | Кюстендил | 299 680.37 | 1.Създаване на дългосрочно ТГС партньорство за бъдещо сътрудничество в областта на образованието и изграждането на капацитет между преките участници в проекта. 2.Разработване на материали за образователни инициативи в областта на политиките на ЕС за устойчиво развитие и регионално развитие. 4.Изграждане на допълнителни класни стаи и училищно пространство, за да се използва за образователни цели. 3.Постигане на взаимното разбиране на трансграничните традиции и ценности чрез съвместни публични събития 5.Разработване на местен екологичен План за действие за община Липково. | Заключителен етап на изпълнение. | ВП: Община Липково, Македония ПП2: Общинско средно училище „Исмет Яшари” Македония ПП3: Сдружение Екологичен форум, Сапарева баня, България |
| 2007CB16IPO07-2009-1-51 | „Повишаване качеството на живот в общините Белица, България и Македонска Каменица, Бивша Югославска Република Македония чрез подготовка на технически инвестиционни проекти за социално значими сгради” | Благоевград | 45 138.87 | Основните резултати от проекта включват разработени три работни проекта за 2 църкви и 1 културно - информационен център; разработени 2 проекта за иконопис на две църкви; Подготовка на местните власти за изпълнението на проекти за строителство и реставрация на трите сгради от общ културен и социален интерес. | Изпълнен | ВП: Читалище „Георги Тодоров”, Сатовча,България ПП: Община Македонска Каменица, Македония |
| 2007CB16IPO007-2011-2-104 | Българче и македонче – ръка за ръка | Благоевград | 492 565.26 | 1.Изградена сграда за детска градина в с.Василево; | Начален етап на изпълнение | ВП: Община Василево, МакедонияПП: Община Струмяни, България |
|  |  |  |  | 2.Изградени локални парни инсталации в детските градини на селата Микрево, Струмяни и Илинденци; |  |  |
|  |  |  |  | 3.Уеднаквени условия за отглеждане, възпитание и бучение на децата от двете общини; |  |  |
|  |  |  |  | 4.Успешно организирана и проведена научна конференция; |  |  |
|  |  |  |  | 5. Успешно организирана и проведена работна среща; |  |  |
|  |  |  |  | 6.Успешно организирано ревю на приказни костюми; |  |  |
|  |  |  |  | 7. Успешно организиран и проведен съвместен спортен празник; |  |  |
|  |  |  |  | 8.Създаване на предпоставки за осигуряване на заетост; |  |  |
|  |  |  |  | 9.Постигната широка информираност и публичност на резултатите от проекта. |  |  |
| 2007CB16IPO07-2009-1-31 | Сътрудничество за равни възможности за хората с интелектуални затруднения | Благоевград | 74 237.89 | Направен трансграничен анализ на отношението към установяването на общи социални услуги; Увеличени възможности за трансгранично сътрудничество на организации и институции, работещи с хора с интелектуални затруднения; Подобрен капацитет на професионалистите, които обучават хора с интелектуални затруднения да придобият трудови умения; Представители на бизнеса са запознати с особеностите и предимствата от наемане на хора с интелектуални затруднения; Проведени мероприятия за информираност и публичност. | Изпълнен | ВП: Сдружение „Шанс” Разлог, България ПП: Сдружение "Поръка" Куманово, Македония |
| 2007CB16IPO07-2009-1-52 | Насърчаване на социалното сближаване на Общините Белица и Македонска Каменица | Благоевград | 256 033.48 | Създадено положително партньорско сътрудничество между общините Белица и Македонска Каменица; Подобряване на социалната инфраструктура в целевата област и повишаване на капацитета на местните власти да предоставят социални услуги на европейско ниво; Създаден и пуснат в експлоатация един Социален Патронаж в Белица и един Социален Патронаж за възрастни хора в Македонска Каменица. | Изпълнен | ВП: Община Белица, България ПП: Община Македонска Каменица, Македония |
| 2007CB16IPO007-2011-2-109 | Устойчиво икономическо развитие чрез подобряване на социалната инфраструктура в ТГ регион Гърмен-Босилово | Благоевград | 304 410.25 | 1.Изграждане на увереност в децата и морално удовлетворение от използването на знанията и уменията, придобити в изпълнение на проекта; 2.Развитие на умения за работа в екип; 3.Пълно интегриране в социалната среда на младите хора; 4.Практически упражнения. | Начален етап на изпълнение | ВП: Община Босилово, Македония ПП: Община Гърмен, България |
| 2007CB16IPO07-2009-1-39 | Балканска работилница за театрално изкуство | Кюстендил | 69 380.05 | 2 публични срещи за представяне на проекта; 15 български и 15 македонски обучени в “Балканската работилница за театрално изкуство”; 60 млади участника в изследването и събирането с разширени познания за общите културни корени; детски рисунки на приказки; създадени кукли и декори, 2 премиери и 4 допълнителни куклени представления изпълнени; приятелство и сътрудничество между българските и македонските деца; 1 документален филм; публикации в местните медии; | Изпълнен | ВП: Драматичен театър – Кюстендил БГПП: Община Щип, Македония |
| 2007CB16IPO07-2009-1-40 | Културен обмен - да споделим различията за обединяване на бъдещото културно развитие | Кюстендил | 299 920.47 | 1. Две малки инфраструктурни инвестиции в културни активи при двата партньора Невестино и Дойран; 2. Взаимно партньорско участие на две големи културни събития в Невестино /Струма пее/ и в Дойран /Дойрански ръкувания/; 3. 40 младежи обучени в идентифициране, анализиране и съхранение на културното и фолклорно наследство; 4. Идентифицирано, съхранено, представено и демонстрирано културното и фолклорно наследство; 5. Брошура съдържащи идентифицираните развиващи се, публикувани и разпространени културни традиции от двата партньорски региона; 6. Меморандум за взаимно разбирателство чрез културен обмен през следващите пет години, подписано от партньорите; | Заключителен етап на изпълнение. | ВП: Община Невестино БГ ПП:Община Дойран, Македония |
| 2007CB16IPO07-2009-1-47 | Превръщане на линиите на разделение в линии на сближаване | Кюстендил | 294 575.81 | 1.Повишена привлекателност на регионите на основата на съхранение на природните и културни ресурси; 2.Повишен общ културен потенциал; 3.Повишаване на познанията за двете култури и традиции; 4.Споделен опит за Европейска интеграция; |  | ВП: Община Дойран, Македония ПП: Община Кюстендил, България |
| 2007CB16IPO07-2009-1-53 | Културното наследство – Мост към общо бъдеще | Кюстендил | 286 776.23 | Подобрена средата около Културните центрове – Околийска къща и Джамията (осигурен ефектно осветление на Околийска къща, освежаване и инсталиране на климатична система в Околийска къща, и Джамията; доставено оборудване за подобряване на качеството на културните мероприятия; Създаване на Център за културно-историческо наследство в Крива Паланка; Доставка на оборудване за Центъра за културно-историческо наследство в Крива Паланка. | Изпълнен | ВП: Община Дупница, БългарияПП: Община Крива Паланка, Македония |
| 2007CB16IPO07-2009-1-78 | „Еднакви в културните различия“ | Кюстендил | 227 525.23 | Създаден Дом на културно-историческото наследство на Рила и Кочани като място за представяне на общата история в Община Рила; Създадена Етно къща в Община Кочани като място, където да се пресъздават автентични занаяти, характерни за региона; Проведени съвместни форум и изложба; Създадени две нови туристически дестинации – Дом на културата в Рила и Етно къща в Кочани; Повишена информираност на населението посредством осъществени дейности и мерки: инфотабели, пресконференция, съвместни форум и изложба, филмиране. | Изпълнен | ВП: Община Рила, България ПП: Община Кочани, Македония |
| 2007CB16IPO007-2011-2-26 | Заедно в традициите и в бъдещето | Кюстендил | 97 869,26 | 1.Повишаване привлекателността на региона чрез изучаване, архивиране и популяризиране на културните ресурси 2.Повишаване културния капитал чрез събрани и новосъздадени културни продукти 3.Повишаване броя обучени ученици, представящи културното наследство на региона в занятия „Близки в традициите” 4. Повишаване броя участници в постоянен обмен на добри практики чрез „Виртуална класна стая” 5.Провеждане на финален съвместен концерт 6.Организиране на „Пътуваща изложба” 7.Повишаване броя хора, интересуващи се от общи традиции и култура | Междинен етап на изпълнение | ВП: Основно училище „Св.Св. Кирил и Методий”-Кюстендил, България ПП: ООУ „Никола Карев”-Пробищип, Македония ПП3: Читалище „Братство-1869”-Кюстендил, България |
| 2007CB16IPO007-2011-2 -39 | “Културното наследство на предците ни - духовни устои за общото ни европейско бъдеще” | Кюстендил | 99 588, 48 Евро | Създаден общ образец на анкетна карта; база данни за културното и историческо наследство на целевия регион по проекта; Организирани и проведени 2 двудневни Празника на традиционната култура в гр. Кюстендил и гр. Крива паланка с ревю спектакли на традиционно облекло от региона, детски празник „Игрите на баба и дядо” и изложба на традиционна кухня от трансграничния регион. Подготвени и отпечатани информационно –рекламни продукти – брошури, пътеводители, 2 фотодокументални изложби в Кюстендил и Крива Паланка, семинар на тема „Културно наследство без граници”, пресконференции организирани в Кюстендил и Крива Паланка, 1 рекламна проектна диплянка, банери, инфо табели и др. | Междинен етап на изпълнение | ВП: Регионален исторически музей „ Акад. Йордан Иванов” гр. Кюстендил, България ПП: Община Крива Паланка, Македония |
| 2007CB16IPO07-2009-1-77 | „Под едно небе“ | Кюстендил | 296 594.17 | Изграден местен път до село Градец; подобрено околно пространство около убежището на Св. Йоаким Осоговски; изготвени експертни изследвания на духовното културно-историческо наследство в региона; доставено ГИС оборудване(сървъри, компютри). | Изпълнен | ВП: Община Крива Паланка, Македония ПП: Община Дупница, България |
| 2007CB16IPO007-2011-2-46 | Велосипедни алеи за гражданите и гостите на Кюстендил и Крива Паланка | Кюстендил | 495 357.68 | 1.Изградени велоалеи в Кюстендил и Крива Паланка с прилежащи транспортни и указателни знаци в услуга на гражданите и гостите на двата града 2.Улеснен достъп и създадени условия за активното включване на гражданите (включително граждани с увреждания) и посетителите за защита и устойчиво взаимно използване на природните дадености в двете общини. 3.Създадени условия за активна намеса на икономическите агенти от ТГ регион в процесите на интеграция и устойчиво развитие на двете общини. 4.Осигурена публична прозрачност, повишена обществена информираност за проектното изпълнение и повишено доверие сред гражданите, НПО и бизнеса. 5.Проведени две пресконференции. 6.4 публикации в местни/национални медии. 7.Публикувани 10 съобщения за хода на проекта на страниците на двете общини в Интернет; 8.Отпечатани 1000 бр. промоционални брошури за проекта; 9.Разработен Доклад за оценка на положителното въздействие върху околната среда от изграждането на велосипедни алеи и тяхното използване в двата града; 10.Разработен Доклад с предложения за промяна на местните политики и мерки, свързани с опазване на околната среда | Междинен етап на изпълнение | ВП: Община Кюстендил ПП2-:Община Крива Паланка |

- По програма за трансгранично сътрудничество България-Гърция на територията на ЮЗР са в процес на изпълнение следните проекти:

| Наименование на проекта | Бенефициент (наименование, местонахождение) | Въздействие (резултати) от изпълнението на проекта | Статус на проекта /приключил, в процес на изпълнение през 2012г/ | Общ размер на договорените средства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подобряване на предлаганите здравни услуги на градското население чрез прилагане на нови модели и използване на нови технологии PRE-E-HEALTH | Община Гоце Делчев | Ремонт на болницата и закупуване на медицинско оборудване. Дейности по публичност и визуализация, управление и контрол | 31.03.2011- 31.05.2013 г. | 1 000 000 лв. |
| Популяризиране и опазване на културно-историческото наследство в трансграничния регион Гоце Делчев-Просочани | Община Гоце Делчев | Ремонт на музея, създаване на дигитален каталог, доставка и монтаж на външен котел за отопление на газ, отпечатване на рекламни и информационни материали и др. | 30.03.2011- 30.06.2013 г. | 2 546 563 лв. |
| Насърчаване на културното сътрудничество, чрез създаване на партньорски мрежи на гражданите на община Струмяни и на община Кавала – Култнет | Община Струмяни и община Кавала | Проектът предвижда реконструкция на читалище „Братя Миладинови”, с. Микрево, община Струмяни, изготвяне и издаване на етнографско проучване и културен календарен и провеждане на 4 съвместни културни събития | в процес на изпълнение |  |
| Инвестиция в здравето на децата в българо-гръцкия трансграничен район – изграждане на спортна зала на територията на община Белица | Община Белица |  | в процес на изпълнение | 1 980 000 евро |
| За младите хора и тяхното бъдеще | Община Симитли Партньор – Община Неа Зихни, РГърция | Реконструкция на спортно игрище и изграждане на обслужваща сграда, парко места и трафопост в поземлен имот 0400009, м. „Извор, землището на с.Крупник, община Симитли” | 16.06.2011 – 16.06.2013 г. | 1 765 390,25 евро бюджет общинаСимитли 1 678 279.75 евро |
| Инвестиция в здравето на децата в българо-гръцкия трансграничен район.Изграждане на спортна зала на територията на община Белица | Община Белица-водеща организация, с.Краище | Предвижда се изграждане на спортна зала в с.Краище, предназначена за баскетбол, хандбал, бадминтон, самбо и джудо с пропускателна способност за спортисти до 60 души и зрителски места до 250. | в процес на изпълнение | 3 535 744,07 лв. |
| Изграждане на Екокампуси – като начин за засилване на трансграничното образование и обучение/Акроним: ECOCAMPS | Община Сандански; изпълнява се в партньорство с СОС Детски селища, Александропули, Р.Гърция | Идеята на проекта е да се реконструира и реновира съществуващия спортен интернат Сандански и за целите на младежко – юношески Еко кампус, който ще предлага практически занимания и обучения на екологични теми, вкл. провеждани в околностите на град Сандански |  | 1 634 558,75 евро |
| Между регионален мениджмънт на човешките ресурси, с акроним HurMa-8273-3.1, с договор за финансиране В1.31.08/30.03.2011 | Водеща организация – Регион централна Македония – област Серес. Партньори са също: Институт по образование и мениджмънт Благоевград; Дирекция Регионална служба по заетостта Благоевград. | Подобряване на трудовата заетост и политиките на пазара на труда в трансграничния регион. Да се подготвят безработни хора за пазара на труда, да се създаде информационен портал за регистрация на безработни и работодатели между двете партниращи страни | 18 месеца 30.03.2011- 31.03.2013 г. | 62 000 евро за община Благоевград |
| Създаване на мрежа за подкрепа на мобилността и развитие на човешките ресурси | Водещ партньор – Търговската и промишлена палата на Серес; община Гърмен и др. |  | в процес на изпълнение |  |
| Трансгранична школа за традиционен фолклор и етнография – мост между легендата и реалността в Европа | Община Сатовча; община Като Неврокопи и НЧ „Просвета” с. Плетена | Изграждане на фолклорна школа (училище) в с. Плетена. Изготвяне на програми и наръчници по етнография и фолклор. Провеждане на експедиции и други | 30.03.2011- 30.03.2013 г. |  |

Също така, към момента на територията на Югозападния район са завършени или се изпълняват други проекти за осигуряване и предоставяне на социални, образователни, здравни, културни и спортни услуги и за изграждане или рехабилитация на съответната инфраструктура, които са финасирани от източници извън Оперативните програми, съфинасирани от ЕС.

Със средства от държавния бюджет на Република България бе реализиран проект за изграждане на мултифункционална спортна зала в гр. София, квартал „Слатина” в близост до „4-ти километър” на стойност 90 млн. лв. Строежът започна на 14.08.2010 г., а откриването бе на 30.07.2011 г. Зала „Арена София” има капацитет от 12 470 седящи места, като 3500 от тях са на подвижни трибуни и при нужда могат да се слагат или махат. Ако в съоръжението има събитие от изключително значение в залата могат да се допуснат и около 6500 правостоящи зрители, с което пълният капацитет на залата може да достигне до 19 000 зрители. Изграден е паркинг с места за 1200 автомобила, а при важни събития, с изключителен зрителски интерес, се затваря едната лента на бул. „Асен Йорданов” и там могат да се паркират още около 800 превозни средства. Над 30 вида спорт могат да се практикуват в „Арена София”, сред които зимни спортове и лека атлетика.

През 2012 г. в процес на изпълнение е проект: „Междусекторни услуги за ранно детско включване за деца от 0 до 7 години в Община Благоевград” финансиран от Световната банка и собствени бюджетни средства. Основна цел на проекта е прилагане на нови комплексни подходи за уязвими групи (деца от 0 до 7 години и техните родители), насочени към повишаване качеството им на живот и превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици, включително намаляване на бедността. Като част от проекта се изгражда  център за междусекторни интегрирани услуги в общността. Общият размер на финансирането е 2,322 млн.лв.

През 2012 г. в процес на изпълнение е проект „Разкриване на общностен център за деца и семейства в община Якоруда”. Финансирането е по програма „Социално включване” към Министерство на труда и социалната политика и заем от Международната  банка за възстановяване и развитие. Общият размер на договорените средства е 529 хил.лв.

През 2012 г. в община Гърмен е реализиран проект: „Инженеринг с гарантиран резултат и ремонтно-възстановителни работи за сградите на ОДЗ „Пролет” - с. Дъбница и  ЦДГ „Светлина” - с.Рибново”. Стойността на проекта е 726 хил.лв, , а финансирането е със собствени средства.

Община Гоце Делчев е реализирала 2 проекта с културно и спортно значение:

- „Ремонт на религиозни сгради с местно значение – основен ремонт на джамии в с. Буково и с. Корница, ремонт на храм в с. Брезница, ремонт на църкви в село Мосомище и в гр. Гоце Делчев”. Проектът е на стойност 30 хил. лв., като финансирането е от Комисия по вероизповеданията към Министерски съвет. В резултат от реализирането на проекта са ремонтирани 5 сгради – 3 църкви и 2 джамии.

- Със средства от държавния бюджет и Министерство на финансите е реализиран проект: „Реконструкция на градски стадион”. Стойността на проекта е 220 хил. лв.

През 2012 г. се реализира проект „Идентификация на проектни линии за финансиране или съфинансиране от Международен Фонд Козлодуй (2010-2013)”, мярка 3. Бенефициент по проекта е Министерство на икономиката, енергетиката и туризма с ползвател община Банско. Финансирането на проекта е от фонд „Козлодуй”, като договорените средства са в размер на 53 хил. евро. Очаква се проектът да доведе до подобряване на енергийната ефективност и намаляване на разходите на енергия за целевия общински обект - Дом на изкуствата.

През 2012 г. е започнало изпълнението на проект „Подобряване достъпа на населението на община Разлог до спортни и свързаните със свободно време и отдих услуги”. Проектът е на стойност 5,862 млн.лв. и е финансиран от Програмата за развитие на селските райони. Очакваният резултат от реализацията на проекта е подобряване на инфраструктура и условията за активен спорт.

През 2012 г. община Долна баня изпълнява 4 проекта в социалната, културната и спортната сфера:

- Проект „Обществена трапезария” финансиран от Агенцията за социално подпомагане. Проектът предвижда ежедневно, в рамките на работните дни да се предоставя безплатна храна за обяд на 108 лица. Договорените средства по проекта са в размер на 35 хил. лв;

- „Развитие на спорта в община Долна баня – реконструкция и доизграждане на спортен комплекс в гр.Долна баня, общ. Долна баня” финансиран от Програмата за развитие на селските райони. Размерът на договорените средства е 5,778 млн.лв. Проектът предвижда: изграждане на игрище за футбол; изграждане и обновяване на трибуни за зрители; изграждане на комбинирано спортно игрище; изграждане на игрище за тенис на корт и тенис на маса, волейбол и баскетбол, писта за лека атлетика; изграждане на басейн и резервоар; изграждане на помощно футболно игрище и спортни уреди, включително фитнес на открито; изграждане на детска площадка; цялостно благоустрояване на района; проект за паркоустройство с подходящи дървесни и храстови видове и паркови елементи;

- „Реконструкция на баня-хамам („Римска баня”) в гр. Долна баня – архитектурен паметник на културата” финансиран от Програма за развитие на селските райони. Проектът е на стойност 302 хил.лв.

- Проект „Всички заедно ще вървим напред”, финансиран от Център за образование на децата и учениците от етническите малцинства. Бенефициент по проекта е ОДЗ „Юрий Гагарин”, а стойността - 23 хил. лв. Проектът предвижда създаване на четири клуба за децата от детската градина.

През 2012 г. в процес на изпълнение е проект на община Самоков „Чрез превенция и информираност на деца от 0 до 7 г. от социално уязвими семейства и техните родители към равен старт и по-добро бъдеще”, финансиран по програма „Социално включване” към Министерство на труда и социалната политика. Проектът е на стойност 1,6 млн. лв. и предвижда изграждане на детска градина и Център за предоставяне на социални услуги.

През 2012 г. в процес на изпълнение е проект „Разкриване на обществена трапезария на територията на община Ихтиман”, финансиран от Министерство на труда и социалната политика чрез Фонд „Социална закрила”. Проектът предвижда осигуряване на безплатен обяд на 50 лица от социално слабите слоеве на населението на община Ихтиман през зимните месеци.

През 2012 г. в процес на изпълнение е проект „Енергийна ефективност на ЦДГ „Слънчеви лъчи” - с. Вакарел, Община Ихтиман” финансиран от Фонд Козлудуй. Стойността на проекта е 64 хил. евро.

През 2012 г. община Годеч изпълнява проект „Помощ в дома”, финансиран от Агенция за социално подпомагане. Проектът е на стойност 167 хил.лв.

През 2012 г. в община Етрополе е завършен проект „Преустройство и промяна на предназначението на 3-етажна масивна сграда в дом за стари хора”. Финансирането е по Проект „Красива България” и е на стойност 749 хил. лв. Постигнати са следните резултати: част от сградата на Старата болница е ремонтирана и е създадена напълно обновена, модерна и комфортна среда за потребителите на социалната услуга „Дом за стари хора” в гр. Етрополе, като  капацитетът на сградата е увеличен от 22 на 42 души.

В община Златица с частни средства се изпълняват или са изпълнени следните проекти със социално въздействие:

- През 2012 г. е в процес на изпълнение на проект „Клуб социални дейности - град Златица, Община Златица”. Проектът е на стойност 120 хил лв. и е финансиран от Социалната програма за 2012 г. на „Аурубис България” АД;

- През 2012 г. е изпълнен проект със социално въздействие „Детска площадка  - кметство Карлиево, община Златица”. Проектът е финансиран от Социалната програма за 2012 г. на „Челопеч Майнинг” ЕАД и е на стойност 40 хил. лв.

- През 2012 г. е изпълнен проект „Детска площадка -  кметство Петрич, община Златица”. Проектът е финансиран от Социалната програма за 2012 г. на „Челопеч Майнинг” ЕАД и е на стойност 20 хил. лв.

- През 2012 г. е изпълнен проект „Спортна площадка - кметство Църквище, община Златица”. Проектът е финансиран от Социалната програма за 2012 г. на „Челопеч Майнинг” ЕАД и е на стойност 20 хил. лв.

През 2012 г. в процес на изпълнение е проект „Намаляване на емисиите на парникови газове, посредством внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ - с.Челопеч, община Челопеч” финансиран по Националната схема за зелени инвестиции към Национален доверителен еко фонд. Общата стойност на проекта е 1,1 млн. лв. Проектът включва изпълнение на мерки за енергийна ефективност - топлоизолиране и хидроизолиране на сградата на училището, поставяне на дограма, модернизиране на отоплителната инсталация и други съпътстващи мерки.

През 2012 г. е даден старт на проект „Интегриран проект за развитие на услуги за спорт и отдих на територията на община Драгоман”, финансиран от Фонд „Земеделие” на стойност 5,827 млн.  лв. Проектът предвижда създаване на необходимите условия за системно практикуване на физически упражнения и спорт, подобряване на селищната среда и подобряване на социалния туризъм.

През 2012 г. община Перник приключи проект „Възстановяване на Общински драматичен театър „Б. Дановски“, в рамките на който бе изцяло рехабилитирана и възстановена залата на театъра. Проектът бе реализиран с целеви средства на Министерството на финансите и собствени средства на общината в общ размер от 4,438 млн.лв.

С целеви средства, отпуснати от Министерството на регионалното развитие и благоустройството на територията на община Перник се реализират три проекта:

- „Инженеринг, проектиране и строителство на ЦДГ- №3 „Пролетен цвят“ на стойност 468 хил.лв. В резултат е укрепена и рехабилитирана сградата на ЦГД (приключен).;

- Инженеринг, проектиране и строителство на ЦДГ- №2 „Родолюбче“ на стойност 1,141 млн.лв., в резултат на който	е изградена нова сграда на ЦДГ (в процес на изпълнение);

- Инженеринг, проектиране и строителство на ОДЗ – гр.Батановци на стойност 1,143 млн.лв. Предвидено е изграждане на нова сграда на ОДЗ (в процес на изпълнение).

На етап приключили строително-монтажни работи е проект на община Перник – „Проект за социално включване – Във фокус семейството”, в рамките на който се изгражда общностен център. Проектът на стойност 1,116 млн.лв. е финансиран от Световната банка.

Община Кюстендил е завършила следните проекти в социалната и културната сфера:

- „Ефективно подобряване на материално - техническата база за отглеждане на деца, лишени от родителски грижи в община Кюстендил”, финасиран със средства, отпуснати от Японското посолство в България на стойност 95 хил. лв. Обект на интервенция на проекта бе сграда в гр.Кюстендил - общинска собственост, в която се помещават Дом за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителска грижа „Хисарлъка” (за деца от 3 до 7 години) и Дом за медико-социални грижи за деца (за деца от 0 до 3 години). В резултат на проекта двете заведения са  цялостно ремонтирани;

- Дом за възрастни с физически увреждания „Ильо Войвода  - град Кюстендил” – финасиран по Програма „Красива България“  в размер на 310 хил. лв. Чрез проекта бе цялостно ремонтирана и санирана специализираната институция както и бе осигурена на заетост и професионално обучение на безработни лица, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” – Кюстендил;

- Обект „Целодневна детска градина „Май”, град Кюстендил” - също по Програма „Красива България” – на стойност 266 хил. лв. Със завършването на проекта бе подобрено състоянието на материално–техническата база на детското заведение и повишена енергийната ефективност на сградния фонд;

- „Доизграждане на храм „Св. Вмчк. Георги” - с. Ябълково, Община Кюстендил” по Програма „Красива България” - на стойност 196 хил. лв. – ремонтирани и обновени са куполът, пода и покрива на храма и са извършени други съпътстващи ремонтни дейности на сградата.

- „Заедно за децата в риск – модел за превенция и реинтеграция на Община Кюстендил” – финасиран по Финасовия механизъм на Европейското икономическо пространство - с бюджет от 650 хил. лв. В резултат на проекта е извършен ремонт и оборудване на сграда, предназначена за работа на Център за обществена подкрепа на деца и семейства в риск, ремонтирана и оборудвана е спортна площадка и обособена част от градски парк, изграден е детски кът „Мечтатели” и е оборудван Мултицентър в структурата на съществуващ Обединен детски комплекс;

- „Ръка за ръка, макар и различни” – финасирането в размер на 13 хил. лв. е осигурено от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и от Ромски образователен фонд. Постигнатите резултати са: създадени ателиета „Литературно творчество и театър” в двете сгради на ОДЗ „Мечта”, изготвена програма на ателиетата, изработени реквизити и закупени 40 костюма; създадени ателиета „Малкият художник” в двете сгради на ОДЗ „Мечта”, изготвена програма на ателиетата, закупени материали и организирани 2 изложби; създаден клуб „Родител” в двете сгради на ОДЗ „Мечта”, привлечени родители с цел  създаване на условия и предпоставки за успешна образователна интеграция на ромските деца; организирани и проведени детски мероприятия, организирана и проведена зелена детска градина;

- „Основен ремонт и укрепване на носещи елементи от конструкцията на храм „Св.Вмк. Димитър Солунски” – с.Копиловци, община Кюстендил”, финансиран със 118 хил. лв. от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. Обектът е пуснат в експлоатация през 2012 г., като са укрепени основите на сградата, извършен е основен ремонт на покрива и частично е подменена носещата конструкция и са извършени частични ремонти по фасадата.

Община Кюстендил изпълнява следните проекти за социална и  здравна инфраструктура през 2012 г.:

- „Изграждане на Медико-балнеологичен комплекс „Св.Иван Рилски” – Кюстендил (Проект за създаване на регионален здравен център за профилактика, долекуване и рехабилитация). Източник на финансирането в размер на 6,5 млн. евро е общинския бюджет.

- „Проект на Община Кюстендил за социално включване”, финансиран от Министерство на труда и социалната политика чрез заем от Световната банка на стойност 1,125 млн. лв. Очакваните резултати от проекта са: изграждане на Център за ранно детско развитие в община Кюстендил – в гр. Кюстендил. Центърът ще предоставя следните услуги:

- Услуги за деца от 0 до 3 г. и техните родители:

- Формиране и развитие на родителски умения;

- Ранна интервенция на уврежданията;

- Семейно консултиране и подкрепа;

- Здравна консултация за деца;

- Детегледачки;

- Услуги за деца от 3 до 7 г. и техните родители:

- Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове;

- Мониторинг на готовността за обучение;

- Семейно консултиране и подкрепа;

- Здравна консултация за деца;

- Допълнителна подготовка за равен старт в училище;

- Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания;

Община Сапарева баня реализира 2 проекта със социална и културна насоченост  по мярка 321 на ПРСР:

- „Реконструкция на сграда за обществено обслужване с предназначение читалище „Просветен лъч” -  гр. Сапарева баня, Община Сапарева баня” на стойност 928 хил. лв. Проектът включва ремонт и оборудване на читалището;

- „Изграждане на художествена галерия УПИ ІV,кв.125 - гр. Сапарева баня, Община Сапарева баня” на стойност 274 хил. лв., който цели изграждане и оборудване на художествената галерия в града.

Община Дупница изпълнява 2 проекта за повишаване на енергийната ефективност на публични сгради, които се финансират със средства от Националния доверителен екофонд в рамките на Националната схема за зелени инвестиции:

- Подобряване енергийната ефективност на сградата на Общински драматичен театър „Невена Коканова” - гр.Дупница на стойност 529 хил.лв. Целта на проекта е да се реализират мерки за подобряване на енергийната ефективност на Общински драматичен театър чрез подмяна на отоплителната система и вътрешен ремонт;

- „Въвеждане на енергоспестяващи мерки в ОУ „Евлоги Георгиев” – гр. Дупница на стойност 477 хил. лв.

Община Дупница изпълнява и проект за извършване на СМР в обектите ОУ „Св.Климент Охридски” - гр. Дупница, ОУ „Христо Ботев” - гр. Дупница, ОУ „Христо Ботев” - с. Крайници и закупуване на обзавеждане и оборудване. Проектът се реализира със средства от Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа” в размер на 494 хил. лв.

Също така община Дупница реализира проект „Интегрирани социални политики за предоставяне на алтернативни услуги, целящи социално включване в Община Дупница” по Програма „Социално включване” на стойност 1,313 млн.лв. Проектът включва: текущ ремонт на съществуващи сгради и помещения – общинска собственост; строителство и изграждане на  едноетажна сграда „Семеен център” за 20 деца; строителство и изграждане на едноетажна сграда „Семеен център” за 10 деца; предоставяне на социални услуги; доставка на микробус за деца, адаптиран с платформа за деца с увреждания.

Община Бобошево изпълнява проект „Рехабилитация/Реконструкция на спортен комплекс, УПИ XIII, кв.65, гр. Бобошево, обл. Кюстендил” – финансиран по Програмата за развитие на селските райони, мярка 321 и със стойност 3,564 млн.лв. Проектът включва рехабилитация/реконструкция на спортна зала и хотел към спортен комплекс, находящи се в гр.Бобошево, както и рехабилитация на стадион и баскетболно игрище и изграждане на тенис корт и волейболно игрище към спортен комплекс в гр.Бобошево.

Община Рила в партньорство с общините Кочериново и Бобошево е в процес на  изпълнение на проект „Инвестиции в бъдещето”, който има за цел създаване на Общностен център. Проектът се финансира от Министерство на труда и социалната политика чрез програма „Социално включване” и е на стойност 507 хил. лв.

По-долу е представена обобщена информация от областните администрации на територията на ЮЗР относно броя на рехабилитираните/реконструираните образователни, здравни, културни обекти и за видовете на предоставяните социални услуги за деца и възрастни:

|  | Област Перник | Област Кюстендил | Област Благоевград | Софийска област | Област София | ОБЩО За ЮЗР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Брой рехабилитирани образователни заведения | 47 | 0 | 36 | 33 |  | 116 |
| Брой рехабилитирани здравни заведения | 6 | 0 | 6 | 2 |  | 14 |
| Брой модернизирани и реконструирани сгради и обекти на културата | 5 | 2 | 10 | 7 |  | 24 |
| Видове социални услуги, предоставяни на деца и възрастни | 36 | 24 | 74 | 57 |  | - |

    - По подприоритетна ос 1.4. „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” на Оперативна програма „Регионално развитие” за периода от 01.01.2011 г. до 30.04.2013 г. на територията на Югозападен район са в процес на изпълнение 10 проекта за подобряване на физическата среда, екологическите условия и качеството на живот посредством интервенция върху критична инфраструктура, превенция на рискови зони и преодоляване на последствия от възникнали природни бедствия на обща стойност 9 496 296 лв. в общините Самоков, Костинброд, Ботевград, Дупница, Сандански, Благоевград, Петрич, Гоце Делчев, Перник и Столична община.

- По подприоритетна ос 4.1. „Дребномащабни местни инвестиции” на Оперативна програма „Регионално развитие” на територията на Югозападен район се изпълняват 21 проекта, свързани с корекция, почистване, разширяване и укрепване на речни корита чрез дребномащабни инвестиции и изграждане на инфраструктура за предотвратяване на наводнения на обща стойност 19 215 491 лв. в общините Банско, Пирдоп, Челопеч, Разлог, Етрополе, Белица, Мирково, Трън, Якоруда, Рила, Антон, Чавдар, Горна Малина, Копривщица, Ихтиман, Сливница, Правец, Костенец, Долна баня, Сапарева баня (2 бр.)

          - По програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2007-2013 г., съфинансирана от ИПП, е изпълнен следния проект:

| Проект № | Наименование на проекта | Място на изпълнение | Обща стойност | Очаквани резултати/ въздействие | Етап на изпълнение | Водещ партньор | Други партньори |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | Оценка на риска от наводнения – основа за устойчивото развитие в горната част на басейна на река Нишава | София-град; София | 191 856,84 | - Установяване на партньорски отношения между местните власти от двете страни-партньори в проекта; - Установяване на партньорски отношения между заинтересованите страни /земеползватели, водоползватели, местни власти от двете общини; - Установяване на партньорски отношения на експертно ниво, отнасящи се до разработването на иновативна транснационална методология за оценка и картографиране на риска от наводнения; - Създаване на карти на опасността, уязвимостта и риска от наводнения; - Намаляване щетите от наводнения в заливаемите територии на двете общини; - Развитието на ефективно дългосрочно стратегическо планиране в района. | приключил | - НИС при Софийски университет "Св. Климент Охридски" | - Община Димитровград, Сърбия; - Община Годеч, България |

          - По програмата за трансгранично сътрудничество България-Македония 2007-2013 г., съфинансирана от ИПП, е изпълнен следния проект:

| Ref. No | Наименование на проекта | Място на изпълнение | Обща стойност в Евро | Очаквани резултати/въздействие от проекта | Етап на изпълнение на проекта | Водещ партньор и други партньори |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007CB16IPO07-2009-1-01 | Принос към трансграничната пожарна защита | Кюстендил | 299 413.82 | 1-Рехабилитирана дребно-мащабна инфраструктура за защита на околната среда и пожарна безопасност; 1-Специализирана екипировка за пожарна защита е доставена; 2-Семинара за транс-гранична пожарна защита са проведени; 1-Екологичен проект е изпълнен; 1-Партньорство за случаи на природни бедствия е създадено; 1-Съвместен план за екологичен мениджмънт е изработен; 1-Постоянна мрежа за екологична защита е създадена; 1-Екологично-осведомителна кампания е осъществена. | Изпълнен | ВП: Община Ранковце ПП: Евро-славянска общност, Кюстендил |

- Създадени и възстановени зелени площи в градски агломерации

Информация за този индикатор са предоставените данни от общинските администрации на територията на ЮЗР, които са обобщени за всяка област. На територията на област Перник са създадени и/ли възстановени 6,2 дка зелени площи; на територията на област Кюстендил – 19,6 дка; за област Благоевград – 91,2 дка; за Софийска област – 94,4 дка.

- По подприоритетна ос 1.4. „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” на Оперативна програма „Регионално развитие” на територията на ЮЗР са сключени 7 договора за изработване на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие на общините Перник, Благоевград, Гоце Делчев, Дупница, Кюстендил, Петрич и Столична община на обща стойност 3 415 356 лв.

- По програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2007-2013 г., съфинансирана от ИПП, е изпълнен следния проект:

| Проект № | Наименование на проекта | Място на изпълнение | Обща стойност | Очаквани резултати/ въздействие | Етап на изпълнение | Водещ партньор | Други партньори |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | Енергийната ефективност в домакинствата – дълъг път или само на крачка разстояние | София-град | 187 018,37 | - Проучване на състоянието на енергийната ефективност в двата погранични региона; - Разработване на компютърна програма-калкулатор на енергийната ефективност на домакинствата; - Тестване на създадения калкулатор в България и Сърбия; - Разработване, активиране и администриране на съвместен уебсайт за енергийната ефективност на домакинствата; - Изготвяне на двуезични брошура за енергийната ефективност на домакинствата и Наръчник с добри практики; - Провеждане на семинари за енергийната ефективност в домакинствата. | приключил | - Фондация „Проф. Джон Атанасов”, София | - Факултет по машинно инженерство, Нишки университет, Ниш, Сърбия |

- По програмата за трансгранично сътрудничество България-Македония 2007-2013 г., съфинансирана от ИПП, е изпълнен следния проект:

| Ref. No | Наименование на проекта | Място на изпълнение | Обща стойност в Евро | Очаквани резултати/въздействие от проекта | Етап на изпълнение на проекта | Водещ партньор и други партньори |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007CB16IPO07-2009-1-14 | Трансгранично сътрудничество в сферата на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност | Благоевград | 87 562.07 | Създадени инструменти насърчаващи партньорството и сътрудничеството в сферата на възобновяемите енергийни източници и устойчивото развитие между местните икономически актьори от целевия трансграничен район на България и Македония Създадени съвместни услуги в пряка помощ за МСП, НПО, местни власти и др. икономически субекти имащи интерес към инвестициите и осъществяването на мерки в сферата на възобновяемите енергийни източници, енергийната ефективност и устойчивото развитие Проведени трансгранични кооперационни срещи и събития в подкрепа на сътрудничеството между икономически субекти имащи интерес към инвестициите и осъществяването на мерки в сферата на възобновяемите енергийни източници и устойчивото развитие Повишена информираността и социалната ангажираност на учениците и младите хора относно проблемите по опазването на околната среда и използването на алтернативни енергийни източници Създадени инструменти повишаващи информираността, знанията и техническите умения в сферата на ВЕИ, ЕЕ и устойчивото развитие | Изпълнен | ВП: Съюз на производителите на екологична енергия – ЮГ, България ПП: Фондация за местно и ИТ развитие – Гевгелия, Македония |
| 2007CB16IPO007-2011-2-94 | Ефективно използване на слънчевата енергия за по-добро бъдеще | Благоевград | 432 392.40 | - Две основни училища са енергийно ефективни и използват възобновяеми енергийни източници, според екологичните стандарти на ЕС за енергийна ефективност/ използване на соларни панели; | Начален етап на изпълнение | ВП: Център за развитие на Югоизточния планов регион Струмица, Македония; ПП2: Община Струмица, Македония; ПП3: Сдружение на Югозападните общини-Благоевград, България; ПП4: Община Петрич, България. |
|  |  |  |  | - Представени регионални възобновяеми проекти; |  |  |
|  |  |  |  | - Подготвено предложение за програма за намаляване на емисиите от въглерод, Община Струмица и Община Петрич; |  |  |
|  |  |  |  | - Годишните разходи за електрическа енергия (която се използва) в основните училища ще намалеят до 50%; |  |  |
|  |  |  |  | - Десет учители са обучени за обучители в региона; |  |  |
| 2007CB16IPO007-2011-2-112 | По-добър живот за децата в ТГ регион | Благоевград | 458 507,84 | 1.Налични 2 сгради с оптимизирани разходи за енергия 2.Повишаване на обществената информираност за замърсяването на въздуха и енергийната ефективност 3.Проведени 2 семинара 4. Проведени 4 пресконференции | Междинен етап на изпълнение | ВП: Детска градина „Детелина”-Гоце Делчев ПП2: Общинско основно училище „Ванчо Прке”-Делчево ПП3: Община Гоце Делчев |

- По програма за трансгранично сътрудничество България-Гърция на територията на ЮЗР са в процес на изпълнение следният проект:

| Наименование на проекта | Бенефициент (наименование, местонахождение) | Въздействие (резултати) от изпълнението на проекта | Статус на проекта /приключил, в процес на изпълнение през 2012г/ | Общ размер на договорените средства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Енергийна тематична мрежа за трансграничните българско-гръцки власти | Телемайкос – водещ партньор; Комотини; Пагайо; Съфли; Сатовча; Минерални бани и Момчилград | Създаване на енергийна мрежа, саниране на обществени сгради и създаване на програма за енергийна ефективност | 30.03.2011.-30.03.2013 г. | 543 383,01 евро |

Проекти в общините от ЮЗР, свързани с подобряването на жизнената среда в населените места в процес на изпълнение или изпълнени през периода 01.01.2011 г. – 30.04.2013 г. с финасиране от източници, различни от Оперативните програми

На територията на община Гоце Делчев са реализирани 2 проекта:

- „Облагородяване на терена и изграждане на детска и спортна площадка в кв. 26, УПИ I от плана на гр. Гоце Делчев” на стойност 9 677 лв. Резултатите от проекта са изградена детска площадка с беседка и пейки, подмяна на настилка на алеи, озеленяване на терена и монтаж на детски съоръжения. Финансирането на проекта e от Предприятието за управление на дейностите по околна среда - „ Обичам природата – и аз участвам”;

- „Паркоустройство и благоустройство”, място за отдих в с. Мосомище, общ. Гоце Делчев, УПИ II, парцел 898, кв. 18 – 2 500 кв. м. Финансирането е в размер на 10 хил. лв. и е от ПУДООС - „Обичам природата – и аз участвам”.

През 2012 г. се изпълнява проект „Благоустрояване и рехабилитация на общински имоти на територията на населените места в община Банско – гр.Добринище, с.Филипово, с. Места”. Проектът се финансира от Програмата за развитие на селските райони, като договорените средства са 1,584 млн.лв. Целта на проекта е да се подобрят условията и средата за живот в гр. Добринище, с. Места и с. Филипово.

През 2012 г. в процес на изпълнение са два проекта на община Белица за рехабилитация на улична мрежа:

- „Благоустрояване на улици и изграждане на подпорни стени в с.Краище,община Белица”. Проектът е финансиран от Програма за развитие на селските райони, договорените средства са 1,030 млн. лв. Проектът предвижда благоустрояване на уличната мрежа в с.Краище - полагане на нова настилка и бетонови бордюри, направа на тротоар с бетонови плочи и изграждане на подпорни стени;

- „Рехабилитация на улици в с.Горно Краище и с.Дагоново,община Белица”. Проектът е финансиран от Програмата за развитие на селските райони, договорените средства са 1,887 млн.лв.

През 2012 г. община Якоруда изпълнява проект „Рехабилитация на улично осветление в град Якоруда и съставни населени места на общината. Изграждане на система за управление и мониторинг”. Финансирането на проекта е от Програмата за развитие на селските райони, договорените средства са в размер на 1,619 млн. лв.

През 2012 г. община Етрополе завърши проект „Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в гр. Етрополе – ул. Г. Димитров, бул. Малък Искър, ул. Вл. Заимов”, финансиран от Програмата за развитие на селските райони на стойност 1,557 млн. лв.

През 2012 г. в процес на изпълнение е проект „Проектиране на улица и входно кръгово движение град Златица, община Златица”. Проектът е финансиран от „Елаците Мед” АД и е на стойност 800 000 лв.

През 2012 г. е приключен проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност чрез СМР в Административна сграда на община Долна баня и хижа „Гергиница”, финансиран от Програмата за развитие на селските райони на стойност 281,2 хил. лв. Санирани са сградите на общинската администрация и на хижа „Гергиница”.

През 2012 г. е приключен проект „Енергийно ефективни мерки в обществените сгради”, финансиран от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. Като резултат от реализацията на проекта са внедрени енергоспестяващи мерки в 5 обществени сгради на територията на община Драгоман.

През 2012 г. е реализиран проект „Изграждане на зелени площи и детски кът в централната част на с.Габер”, община Драгоман, финансиран от ПУДООС. В рамките на проекта е изграден детски кът пред Читалището в с.Габер и градинки за отдих пред кметството. проектът е на стойност 10 хил. лв.

През 2012 г. е даден старт на проект „Подобряване на средата за живот в община Драгоман чрез изготвяне на интегриран план за обновяване на град Драгоман и реконструкция на улична мрежа, тротоари и площади в с.Габер, с.Калотина, с.Мало Малово в община Драгоман” финансиран от Фонд „Земеделие”. Проектът предвижда подобряване на физическата среда на живот в четирите населени места в община Драгоман, изготвяне на  план за физическото обновление на селищната среда, който включва и елементи, свързани с подобряване на средата на живот съобразно местните характеристики и специфичните особености на конкретните населени места, като за целта се обособят две зони на въздействие – град Драгоман и останалите население места. Стойността на проекта е 1,365 млн. лв.

През 2012 г. е приключен проект „Реконструкция на улична мрежа – гр. Ихтиман” финансиран от Програмата за развитие на селските райони на стойност 1,176 млн. лв. с бенефициент община Ихтиман.

През 2012 г. е реализиран проект „Създаване  на зелени площи по улица „Вихър”, залесяване и оформяне на зона за отдих в УПИ ІІ за църква в квадрат 1 село Алдомировци и почистване на прилежащи площи към улица „Вихър“, част от коритото на реката в махала „Слатина”, дере в местност „Чешма” и стадион „Вихър” в землището на село Алдомировци”, финансиран от ПУДООС. Общата стойност на проекта е 9 981 лв., а бенефициент е община Сливница

През 2012 г. със средства на община Чавдар са реализирани два проекта:

- „Основен ремонт на улици и тротоари” на стойност 233 959 лв. В резултат от реализацията на проекта е извършен ремонт и реконструкция на улична и ВиК мрежа в общината;

- „Ремонт на улици в с. Чавдар” на стойност 589 503 лв. В резултат от реализацията на проекта е извършен ремонт и реконструкция на улична и ВиК мрежа.

През 2012 г. в процес на изпълнение е проект „Реконструкция на улична мрежа в с.Челопеч”, финансиран от Програмата за развитие на селските райони. Проектът е на стойност 876 698 лв. Проектът предвижда рехабилитация на пет улици в селото – „Георги Бенковски”, „Дружба”, „Иван Вазов”, „23-ти Септември” и „Тодор Влайков”.

В процес на изпълнение е проект „Модернизиране и изграждане на улично осветление на територията на Община Брезник”. Проектът се финансира от ПРСР и е на стойност 1,468 млн. лв., а целта му е подобряване качеството на уличното осветление на територията на Община Брезник.

Община Дупница изпълнява проект „Подобряване на енергийната ефективност на уличното осветление на гр. Дупница”, финансиран с 1,026 млн.лв. от Международен фонд „Козлодуй”. Проектът предвижда остарялото улично осветление да бъде заменено с ново, изградено по модерна LED технология. Паралелно с това ще се извърши категоризация на улиците, съгласно европейски норми за улично осветление и нормиране нивото на осветление, подготовка на системата за съвременно автоматизирано управление на уличното осветление /мобилно, чрез GPRS и SMS мрежа/ и внедряване на мерки и технически средства за различна степен на осветеност през нощните часове по градските артерии. В резултат на изпълнението на мерките по проекта се очаква изграждане на ново улично осветление на места, където досега не е имало, намаляване на потребеното количество електроенергия за осигуряване на уличното осветление, намаляване на разходите на общината за електроенергия.

Община Кочериново изпълнява проект „Рехабилитация и реконструкция на общинска инфраструктура в с.Стоб и с.Мурсалево, общ.Кочериново” по ПРСР, който е на стойност 1,679 млн. лв. Проекта предвижда следните дейности:

- Реконструкция на площадното пространство в с. Стоб;

- Преустройство и рехабилитация на парковото пространство пред общинска сграда в с.Стоб, включващо изграждането на паркинг, алеи, сцена за театър на открито, детски кът със съоръжения за игра и други атракции;

- Реконструкция на съществуващото площадно пространство с налична паркова инфраструктура /Магерница/ и прилежащ паркинг с.Стоб;

- Реконструкция на площадно пространство в с. Мурсалево;

-  Реконструкция и подобряване на прилежащо пространство на църква в с. Мурсалево и навес /Магерница/;

Общата цел на проекта е да се подобри жизнената среда и качеството на живот на населението на с. Стоб и с. Мурсалево, община Кочериново, чрез изграждането на съвременна обществена инфраструктура.

В община Невестино се изпълнява проект „Подобряване на средата на живот в община Невестино чрез ремонт на сградния фонд и рехабилитация на инфраструктурата в общинските социални пространства”. Проектът се реализира със средства от ПРСР и е на стойност 1,105 млн. лв.

Община Рила изпълнява проект „Реконструкция на ЦГЧ. Подмяна на улично осветление и ремонт и изграждане на тротоарни настилки в гр. Рила“. Проектът се финасира по мярка 322 на ПРСР и е на стойност 710 хил.лв.,а целта му е подобряване на качеството на жизнената среда.

Община Сапарева баня изпълнява два проекта по мярка 322 на ПРСР:

- „Реконструкция и ремонт на улица „Отец Паисий” и улица „Крайречна”  в гр. Сапарева баня”  на стойност 1,417 млн.лв.;

- „Ландшафтно озеленяване и устройство на обществен парк „Гейзер”, кв.61, парцел ХІV по плана на гр. Сапарева баня” на стойност 1,955 млн.лв.

Община Бобов дол изпълнява проект „Доизграждане/рехабилитация на градски парк и улична мрежа в град Бобов дол” по мярка 322 на ПРСР на стойност 1,936 млн.лв.

Община Бобошево изпълни проект „Улично осветление на община Бобошево – преустройство” по ПРСР с бюджет 1,365 млн.лв. Подменено е осветлението в гр.Бобошево, с.Вуково, с.Слатино, с.Висока могила, с.Блажиево, с.Усойка, с.Доброво, с.Скрино, с.Сопово и с.Бадино. С реализирането на проекта е постигната осветеност на изброените населени места, както и намаляване на общинските разходи за електрическа енергия.

В община Кюстендил е реализиран проект „Озеленяване и възстановяване на зона за отдих в централна градска част в гр. Кюстендил” на стойност 9 961 лв. от ПУДООС към Министерство на околната среда и водите. Постигнатите резултати са озеленена зона (засаждане на храсти, цветя, перенна и увивна растителност; засаждане и оформяне на жив плет) и възстановена и оборудвана с нова паркова мебел зона за отдих (възстановяване на съществуващите пейки и закупуване на нови, поставяне на съдовете за смет; възстановяване на пергола с увивна растителност).

  - Процент увеличение на населението, използвало обществен градски транспорт /вкл. хора с увреждания/

Статистическата информация за този индикатор е осигурена със съдействието на Председателя на РСР на ЮЗР, областните управители и кметовете на общините от района. На територията на област Перник градски обществен транспорт има само в община Перник, като през 2012 г. населението, което го използва, се е увеличило с 13%; при междуселищния транспорт увеличението е с 5%. Общо са обслужени 1500 хора с увреждания. На територията на Софийска област ситуацията е следната: през 2012 г. в община Самоков населението, използващо градски транспорт се е увеличило с 5%, в община Костинброд – с 10-15%, в община Ихтиман – с 10% при вътрешноградския транспорт и с 33% при междуселищния.

- По подприоритетна ос 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт” на Оперативна програма „Регионално развитие” през м. август 2011 г. бе подписан договор за изпълнение на проект „Подкрепа за интегриран градски транспорт в Столична община”. Общият бюджет на проекта възлиза на 122, 48 млн. лв., от които 97,79 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ по оперативната програма и 24,69 млн. лв. собствен принос на Столична община. Основните компоненти на проекта, който следва да приключи поетапно до м. август 2014 г. са:

- въвеждане на интелигентна система за управление на трафика на 20 кръстовища и 750 транспортни средства – тя ще се осигури приоритет на съответните превозни средства на обществения транспорт на регулираните кръстовища като по този начин се пести време в полза на превозните средства на градския транспорт и техните пътници, без да се налагат неразумни закъснения на останалия трафик;

- изграждане на нова трамвайна линия „Семинарията-Дървеница/Студентски град” – 2,8 км нов релсов път и реконструкция на 1,8 км съществуващо трасе. По този начин жителите на кварталите около трасето ще имат възможност за достъп до центъра на София в рамките на 15-20 минути, както и да имат удобна връзка с метрото;

- модернизация на трамвайната линия по бул. „България“ – това ще позволи увеличаването на скоростта на трамваите по трасето и на капацитета на линията на 16 милиона пътника годишно;

- инсталиране на електронни информационни табла с дистанционно управление на 600 спирки на обществения градски транспорт. Новите информационни табла ще гарантират, че пътниците ще получават цялата важна за тях информация – за вида на превозното средство (автобус, тролейбус или трамвай), номера на линията, крайната спирка на линията, актуалното време на пристигане на спирката, и времето в момента;

- доставка на 50 нови тролейбуса, с което тролейбусният парк на столицата ще бъде почти 100% обновен. Планира се тези тролейбуси да обслужват най-натоварените тролейбусни линии (линии 1, 2, 5 и 9).

- закупуване на специализирано превозно средство за поддръжка на контактната мрежа.

Основните очаквани резултати са:

- Подобряването на работата на градския транспорт и превръщането му в предпочитан начин за придвижване в София

- Намаляване на задръстванията на най-натоварените кръстовища в града с до 20% чрез въвеждането на интелигентната система за управление на трафика

- Намаляване на вредните емисии и на разходите за електроенергия

- Оптимизиране на разходите за поддръжка на тролейбусите

- Увеличаване на експлоатационната скорост на тролейбусите, както и на трамваите по новите трамвайни линии

- Подобряване на надеждността и удобството за пътниците

В помощ на хората с увреждания:

- Аудиомодули към новите електронни информационни табла – в помощ на хората с увредено зрение

- Нисък под на всички нови тролейбуси с функция за снижаване, позволяваща дясната страна на превозното средство да се накланя към спирките

- Ниски перони на спирките на новата и рехабилитираната трамвайни линии.

Приоритет ІV: „Укрепване на административния капацитет на местните и регионалните власти и развитие на сътрудничеството”.

Дейностите по този приоритет в Югозападния район се изпълняват в значителна степен. Основен благоприятстващ фактор за това е цялостното изпълнение на Оперативна програма „Административен капацитет”, която е с много висок процент на изпълнение на планираните процедури. По данни от единния информационен портал на структурните фондове на ЕС (www.eufunds.bg) за изпълнението на оперативните програми, към 31 март 2013 г. са разплатени общо около 146 милиона лева или над 40% от общия размер на програмата. Следва да се отбележи водещото място на ЮЗР (сред останалите райони от ниво 2 в страната) по брой изпълнени проекти по ОПАК - сключените договори са 90 с общо 75 бенефициента, а проектите са на обща стойност 57,8 млн. лв. Все още обаче, капацитетът, по-специално на местно ниво, има нужда от повишаване с оглед възможността за изготвяне на качествени проекти за кандидатстване по оперативните програми и доброто им управление с цел усвояване на средствата от ЕС.

  - Брой на експертите от областните и общинските администрации в ЮЗР, преминали обучения за развитие на уменията

Броят на експертите от областните и общинските администрации в Югозападен район, преминали обучения към Института по публична администрация през 2012 г. е 194. По видове обучения, обучените служители през 2012 г. са както следва:

- Управление на човешките ресурси – 30 бр.;

- Правни аспекти на административната дейност, противодействие и превенция на корупцията – 66 бр. (за 2011 г. – 96 бр.);

- Разработване и управление на проекти, съфинасирани със средства от ЕС – 48 бр. (за 2011 – 40 бр.);

- Управленски умения и управление на човешките ресурси – 15 бр. (за 2011 г. – 19 бр.);

- Финансово и стопанско управление – 35 бр.(за 2011 г. – 50 бр.)

Най-голям е броят на преминалите обучение през 2012 г. в област София – общо 146, което е около 75% от всички обучени в Югозападен район. Въпреки това, по всички направления на обучение, броят на обучените в област София намалява в сравнение с 2011 г. Най-голям брой обучени има в областите, свързани с „Правни аспекти на административната дейност, противодействие и превенция на корупцията” – 46 бр., следват „Разработване и управление на проекти, съфинасирани със средства от ЕС” (36 бр.), „Финансово и стопанско управление” (30 бр.), „Управление на човешките ресурси” (25 бр.) и „Управленски умения и управление на човешките ресурси” (9 бр.). С най-малко обучени е област Благоевград – общо 1 бр. („Правни аспекти на административната дейност, противодействие и превенция на корупцията”). Област Кюстендил е с 6 бр. обучени, като няма нито един обучен в тема „Разработване и управление на проекти, съфинансирани със средства от ЕС”. В област Перник преминалите обучения са общо 26 бр., от които 12 бр. по „Правни аспекти на административната дейност, противодействие и превенция на корупцията”, 7 бр. по „Разработване и управление на проекти, съфинасирани със средства от ЕС”,  по 3 бр. по „Управленски умения и управление на човешките ресурси” и „Финансово и стопанско управление” и 1 бр. по „Управление на човешките ресурси”. Общият брой на експертите от общинските и областната администрация , преминалите обучение в ИПА през 2012 г., за област Софийска е 15, 5 бр. по „Правни аспекти на административната дейност, противодействие и превенция на корупцията”, 5 бр. по „Разработване и управление на проекти, съфинансирани със средства от ЕС”, 2 бр. по „Управленски умения и управление на човешките ресурси”, 2 бр. по „Управление на човешките ресурси” и 1 бр. по „Финансово и стопанско управление”.

| Брой експерти от областни и общински администрации, преминали обучение, по области и години | Управление на човешките ресурси /ЧР/ | Правни аспекти на административната дейност, противодействие и превенция на корупцията /ПР/ |  | Средства на ЕС – разработване и управление на проекти /СФ/ |  | Управленски умения и управление на човешките ресурси /УА/ |  | Финансово и стопанско управление /ФС/ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| Общ брой | 55 | 250 | 258 | 143 | 199 | 64 | 49 | 157 | 149 |
| Югозападен район | 30 | 96 | 66 | 40 | 48 | 15 | 19 | 50 | 35 |
| област Благоевград | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | - |
| област Кюстендил | 2 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 |
| област Перник | 1 | 5 | 12 | 1 | 7 | 2 | 3 | 7 | 3 |
| област Софийска | 2 | 5 | 5 | - | 5 | - | 2 | 3 | 1 |
| област София | 25 | 86 | 46 | 37 | 36 | 17 | 9 | 34 | 30 |

По информация на общинските и областните администрации на територията на ЮЗР броят на служителите, преминали обучение за развитие на уменията, финансов контрол и др. през 2012 г. е както следва: Област Перник – 38 бр., област Кюстендил – 23 бр., област Благоевград – 99 бр. и Софийска област – 187 бр. Разпределението на броя на експертите и специалистите, преминали обучения по управление и финансиране на проекти по области на територията на ЮЗР е следното: област Перник – 15 бр., област Кюстендил – 8 бр., област Благоевград – 58 бр., Софийска област – 38 бр.

- По подприоритетна ос 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация” на Оперативна програма „Административен капацитет” към 30.04.2013 г. на територията на Югозападен район се изпълняват 17 проекта на обща стройност 3,6 млн. лв. Бенефициенти по тях са Община Драгоман, Община Кюстендил (с партньор Община Невестино), Столична Община, Община Чавдар (с партньор Община Антон), Община Кресна ( партньори Община Сандански и Община Струмяни), Община Радомир (с партньор Община Земен), Община Бобов дол (с партньори Община Сапарева баня и Община Рила), Община Златица, Община Горна Малина, Община Симитли (с партньори общините Хаджидимово, Гърмен и Кочериново), Община Самоков, Община Дупница, Община Банско, Община Перник, Община Сливница (с партньор Община Трън), Комисията за защита на личните данни, Администрацията на Министерски съвет. Дейностите, които се изпълняват по проектите целят организационно развитие, подобряване на ефективността на управлението и на административния капацитет и оптимизиране на структурите на съответните администрации. Проектът на Администрацията на Министерски съвет „Интегрирана информационна система на държавната администрация – гаранция за прозрачност и ефективност” има за цел осигуряване на публичност, наблюдение и контрол върху организацията и дейността на държавната администрация за постигане на ефективност в нейната работа.

- По  подприоритетна ос 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики” на Оперативна програма „Административен капацитет” към 30.04.2013 г. на територията на Югозападен район се изпълняват 6 проекта на обща стройност 1,98 млн. лв. Бенефициенти по тях са Столична община, Община Пирдоп, Община Ботевград, Областна администрация – Благоевград (с партньори общините Кресна, Симитли, Струмяни, Сандански, Петрич, Гоце Делчев, Банско и Гърмен), Областна администрация на Софийска област (с партньори общините Костенец, Костинброд, Божурище, Годеч, Правец, Долна Баня) и Община Горна Малина. Дейностите, които се изпълняват в рамките на проектите, са насочени към изграждане на партньорства за местно развитие, подобряване ефективността на администрациите при формулиране и провеждане на политики за местно и регионално развитие, подобряване на процеса на разработване на стратегически документи и изграждане на система за мониторинг и оценка на политики.

- По подприоритетна ос 1.6. „Транснационално и междурегионално сътрудничество” на Оперативна програма „Административен капацитет” на територията на Югозападен район се изпълнява проект „Повишаване на административния капацитет на служителите от Министерство на вътрешните работи за превенция и разкриване на престъпленията, свързани с културното наследство на Република България”. Проектът е с бенефициент Главна дирекция „Криминална полиция“ – МВР и партньори Министерство на културата и Специализирано звено на Карабинерите за защита на културното наследство – Централно командване към Министерството на културата и културното наследство на Италия. Общата му стойност е 376 хил.лв. и следва да се изпълни за период 2013-2014 г., като основната му цел е подобряване на капацитета на служителите на МВР и координация на заинтересованите страни за превенция и разкриване на престъпленията, свързани с културното наследство чрез прилагане на иновационни подходи и съвременни технологични решения, свързани с доброто управление.

- По подприоритетна ос 2.1. „Модерно управление на човешките ресурси в държавната администрация” на Оперативна програма „Административен капацитет” на територията на Югозападен район се изпълняват 3 проекта:

- „Повишаване ефективността на управление на човешките ресурси в административните структури в сферата на образованието и здравеопазването” с бенефициент Областна администрация Благоевград на стойност 118 хил.лв. Проектът е приключил през 2012 г.;

- „Модерната администрация – гарант на модерното образование” с бенефициент Столична община и партньор Областна администрация на област София на стойност 379 хил.лв. и период на изпълнение 2011-2013 г. Проектът цели подобряване на управлението на човешките ресурси с компетенции в областта на образованието в администрацията на Столична община и 24-те районни администрации на територията на столицата и в администрацията на Областна администрация София, с цел изграждане на модерна и ефективна администрация с качествени служители, която реализира ефективно политиките в предучилищното и училищното образование;

- „Подобряването на управлението на човешките ресурси чрез усъвършенстване на ЕИСУЧРДА – предпоставка за ефективна администрация”. Проектът се изпълнява от Администрацията на Министерски съвет и е на стойност 3,492 млн.лв. и период на изпълнение 2013-2014 г. Целта на проекта е цялостно подобряване на политиката по управление на човешките ресурси в държавната администрация чрез усъвършенстване, развитие и внедряване на Единна информационна система за управление на човешките ресурси в държавната администрация, неразривно свързана с Интегрираната информационна система на държавната администрация.

  - По подприоритетна ос 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация” на Оперативна програма „Административен капацитет” на територията на Югозападен район се изпълняват 2 по-големи и 7 относително по-малки проекта:

    - „Усъвършенстване на професионалните умения и квалификацията на служителите в българската държавна администрация чрез обучение в обучителни институции на страните-членки на Европейския съюз” с общ бюджет 9,8 млн.лв. и период за изпълнение 2012-2013 г.;

    - „Новият полицейски лидер” с бенефициент Института по психология към МВР, на стойност близо 2,5 млн.лв. и период на изпълнение 2013-2015 г. с цел подобряване и модернизиране на управленско-административния капацитет в МВР чрез актуализиране и усъвършенстване на познанията, стиловете и практиките на лидерство на средния ръководен състав в съответствие с ефективните управленски модели в организациите от сферата на сигурността;

    - Проекти на общините Антон, Правец, Божурище, Своге, Сатовча, Ихтиман, Столична община – район Витоша с обща стойност около 513 хил.лв. Проектите са насочени към провеждане на обучения и повишаване на квалификацията и капацитета на служителите в съответните общински администрации за по-голяма ефективност в тяхната работа и изпълнение на задълженията. Всички проекти са с период на изпълнение 2013-2014 г.

      - По подприоритетна ос 2.4. „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси” на Оперативна програма „Административен капацитет” на територията на Югозападен район се изпълняват 2 проекта:

        - „Ефективно прилагане на принципите за защита на човешките права от институциите на съдебната и изпълнителната власт” на Министерството на правосъдието на стойност 320 хил.лв. (с период на изпълнение 2011-2013 г.) Проектът има за цел укрепване на ефективността на съдебната и изпълнителната власт в сферата на защита на човешките права, чрез повишаване квалификацията на магистратите и на държавните служители в дирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека” в Министерство на правосъдието за прилагането на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ) и изпълнението на решенията на Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ);

        - „Укрепване на капацитета на разследващите органи в МВР и повишаване на ефективността на разследването” за повишаване професионалната компетентност и ефективността на работа на разследващите органи. Проектът е с бюджет 997 хил.лв. и е с период на изпълнение 2013-2014 г.

          - По подприоритетна ос 2.5. „Транснационално и междурегионално сътрудничество” на Оперативна програма „Административен капацитет” на територията на Югозападен район се изпълнява следния проект: „Идентифициране и внедряване на добри практики в областта на управлението на човешките ресурси чрез обмяна на опит и практически знания между община Банско и община Кройдън” между община Банско и община Кройдън (Великобритания). Проектът има бюджет от 300 хил.лв. и е с период на изпълнение 2012-2013 г.

          - По подприоритетна ос 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление” на Оперативна програма „Административен капацитет”  през 2011 г. и 2012 г. е приключило изпълнението на 5 проекта, съответно на общините Струмяни, Земен, Петрич, Симитли и Бобов дол (в партньорство с община Бобошево и община Сапарева баня) на обща стойност 1,5 млн.лв. В резултат на изпълнението на дейности по проектите е постигнато подобряване и модернизиране на административното обслужване на гражданите чрез използване на нови технологии, развитие на електронно управление и изграждане на информационни системи.

Със сходен предмет са и 3 проекта, които към 30.04.2013 г. са в процес на изпълнение в Югозападен район по подприоритет 3.1.:

            - „Разработване на процедура и стандарти и въвеждане на електронно управление при издаване на удостоверения за придобита професионална квалификация на територията на Република България по нерегулирани професии” на Националния център за информация и документация на стойност 501 хил.лв и период на изпълнение 2012-2013 г.;

            - „Модерно и ефективно осъществяване на държавния надзор върху хазарта чрез изграждане на единна информационна система, електронни регистри и въвеждане на електронно управление” на Държавната комисия по хазарта с бюджет 699 хил.лв. и период на изпълнение 2012-2013 г.;

            - „Усъвършенстване на инвестиционната политика в Република България чрез по-добро регулиране на инвестиционния процес и чрез развитие на електронното му управление” на Администрацията на Министерски съвет на стойност близо 2 млн.лв. и период на изпълнение 2011-2014 г. Проектът има за цел подобряване на инвестиционния климат в България чрез ефективно администриране и по-добро регулиране при разработване и реализация на публичните инвестиционни проекти.

              - По  подприоритетна ос 3.2. „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост” на Оперативна програма „Административен капацитет” Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията изпълнява проект „Подобряване на административното обслужване на потребителите чрез надграждане на централните системи на електронното правителство”. Предвижда се чрез проекта (на стойност 10,6 млн. лв. и период на изпълнение 2011-2013 г.) да се изгради стандартна и съвместима информационно-комуникационна среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса.

              - В рамките на подприоритетна ос 3.3. „Подобряване на обслужването от страна на органите на съдебната власт чрез развитие на информационните технологии” на оперативна програма „Административен капацитет” се реализират три проекта с място на изпълнение Югозападен район и с период на изпълнение 2011-2013 г.:

                - Доизграждане, усъвършенстване и подготовка за интегриране с Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП) на информационната система на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията на Министерството на правосъдието” (бюджет – 1,275 млн.лв.);

                - Разработка, конфигуриране и внедряване на Специализирана информационна система за управление в Главна дирекция „Охрана” на Министерството на правосъдието и включването й към ЕИСПП (бюджет – 1,261 млн.лв.);

                - Доизграждане и усъвършенстване на ЕИСПП и интегриране на ведомствените информационни системи с ядрото на ЕИСПП с бенефициент Прокуратура на Република България (бюджет – 5,447 млн.лв.)

- По подприоритетна ос 4.2. „Междурегионално сътрудничество” на Оперативна програма „Регионално развитие” през периода 01.01.2011 г. до 30.04.2013 г. на територията на Югозападен район има 1 приключен през 2011 г. проект  и 1 в процес на изпълнение за подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики, както следва:

  - „Прилагане и обмен на междурегионални практики и иновации за устойчиво местно развитие на Община Бобов дол” на стойност 175 хил.лв. за обмен на ноу-хау и създаването на най-добри практики за междурегионално сътрудничество между Община Бобов дол и Община Сурия (Испания) и Община Кастелгали (Испания) в рамките на европейската территория;

  - „Нови модели за местни инициативи за развитие в полза на междуобщинското сътрудничество” на община Петрич. Проектът на стойност 232 хил. лв. и период на изпълнение 2011-2013 г. има за цел прилагане на интегриран подход за проучване и въвеждане на добри практики за общинско развитие чрез активно междурегионално сътрудничество между български и чуждестранни общини и представители на структурите на гражданското общество. Партньори в проекта са Община Рила и Сдружение „Социален Екофорум”.

- По програма за трансгранично сътрудничество България-Гърция на територията на ЮЗР са в процес на изпълнение следните проекти:

| Наименование на проекта | Бенефициент (наименование, местонахождение) | Въздействие (резултати) от изпълнението на проекта | Статус на проекта /приключил, в процес на изпълнение през 2012г/ | Общ размер на договорените средства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общи пътища в областите Натура и Рамсар в областта на река Струма | Община Струмяни Партньори: Община Симитли Община Кресна Община Неа Зихни Община Ираклия | Провеждане на проучване и изследване относно съдържанието на информационните и рекламни материали за Гърция и България, дипляни, CD-ROM, радио спот, ТВ спот, публикации, видео, webстратица, разработване на уеб-страница за двете страни, Установяване на информационен център в Кресна, Дизайн и разработка на информативни табели за всички ключови точки и населени места на територията на гръцките и българските общини,Разработване и печат на наръчник за Гръцките и българските ученици, Организиране на учебни екскурзии | 30.03.2011 – 29.03.2013 г. | 1 162 591,26 евро бюджет община Симитли 114 123,00 евро |
| Дейности за подсилване на местния човешките ресурс | община Делта Партньори: Община Симитли Община Гърмен Община Ехидорос Община Делта Община Халкидона | Организиране на 2 обучителни курса (Наименования: Управление на градските площи и предградията & Управление на околната среда), Обучение за опознаване на региона и изготвяне на Градски еко наръчник | 14.03.2011 – 13.03.2013 г. | 1.274.710 евро бюджет Община Симитли 171.466,70 евро |
| Подкрепа между общините в подкрепа на местната заетост | Община Каламаря, община Сандански | Предвиждат се обучение в двете общини, съобразени със спецификата на икономиката в съответните общини. В нашата община са предвидени три обучения в следните теми – Придобиване на знание и умения в сферата на продажбите и търговията, професионализъм на туристическия персонал и обучение в областта на екологията. |  | 788 600 евро |
| Дейности за учене през целия живот за повишаване на професионалните умения с акроним LIFELONG TRAINING, с договор за финансиране В1.31.07/30.03.2011 | Община Кресна |  | в процес на изпълнение |  |

- Брой сключени договори по оперативните програми на територията на ЮЗР

По данни от Единната информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС към 30.04.2013 г., общият брой на договорените проекти по всички Оперативни програми за периода 2007-2013 г., съфинансирани от европейските фондове, на територията на ЮЗР е 2 241, на обща стойност 5 522 706 148 лева. Броят на приключените, регистрираните и в процес на изпълнение проекти за района е 1 948, на обща стойност 5 288 197 812 лева. Към същата дата общо за страната броят на приключените, регистрираните и в процес на изпълнение проекти е 6 722 на стойност 18 417 834 676 лева. ЮЗР съставя около 28 % от приключените, регистрираните и в процес на изпълнение проекти в национален мащаб, както по брой на проектите, така и по стойност.

Разпределението на изпълнените/приключените проекти по Оперативните програми на територията на ЮЗР по оперативни програми е, както следва:

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 2007-2013”

- Общ брой приключени проекти в ЮЗР към 30.04.2013 г. – 59.

- Обща стойност  на приключените проекти в ЮЗР в лева - 136 416 082 лева.

Разпределението на приключените проекти по приоритетни оси на ОПРР към  30.04.2013 г. в ЮЗР е  както следва:

  - Приоритетна ос 1 – 27 бр. (Устойчиво и интегрирано градско развитие);

  - Приоритетна ос 2 – 9 бр. (Регионална и местна достъпност);

  - Приоритетна ос 4 – 23 бр. (Местно развитие и сътрудничество).

Най-много приключени проекти има в област Благоевград – 19 бр., следвана от Софийска област -16 бр., а най-малко в областите Кюстендил и Перник - по 4 бр.

За България броят на приключените проекти по ОПРР до 30.04.2013 г. е 356, на стойност 739 108 099 лева. ЮЗР съставя 16,5% от приключените проекти в национален мащаб като брой и 18,5% като стойност.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ 2007-2013”

- Общ брой приключени проекти в ЮЗР към 30.04.2013 г. – 18.

- Обща стойност  на приключените проекти в ЮЗР в лева - 13 868 485 лева.

Разпределението на приключените проекти по приоритетни оси на ОП „Транспорт” към  30.04.2013 г. в ЮЗР е  както следва:

  - Приоритетна ос 1 – 1 бр. (Развитие на железопътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси)

  - Приоритетна ос 2 – 1 бр. (Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспртони оси)

  - Приоритетна ос 3 – 1 бр. (Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари)

  - Приоритетна ос 5 – 15 бр. (Техническа помощ)

Най-много приключени проекти има в област София – 19 бр., а в останалите области от района няма нито един приключен проект.

Преобладаващата част от приключените проекти са по Приоритетна ос 5 – Техническа помощ и са отчетени като изпълнени на територията на ЮЗР, въпреки че някои от тях засягат територията на цялата страна. Причината е, че бенефициенти по съответните проекти са Управляващият орган на ОП „Транспорт” в Министерство на транспорта, информационните технологии и съощенията, Национална компания „Железопътна инфраструктура” и Агенция „Пътна инфраструктура”.

За България броят на приключените проекти по ОП „Транспорт” до 30.04.2013 г. е 28, на стойност 14 575 871 лева. ЮЗР съставя 64,3% от приключените проекти в национален мащаб като брой, и 95,1% като стойност.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013”

- Общ брой приключени проекти в ЮЗР към 30.04.2013 г. – 22.

- Обща стойност  на приключените проекти в ЮЗР в лева - 37 730 860 лева.

Разпределението на приключени проекти по приоритетни оси на ОП „Околна среда” към  30.04.2013 г. в ЮЗР е  както следва:

  - Приоритетна ос 1 – 15 бр. (Подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни и питейни води в населени места с над 2 000 екв.ж и в населени места с под 2000 екв.ж попадащи в градски агломерационни ареали)

  - Приоритетна ос 2 – 5 бр. (Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци)

  - Приоритетна ос 4 – 2 бр. (Техническа помощ)

Най-много приключени проекти има в Софийска област – 8 бр., следвана от област Благоевград и София – по 4 бр., а най-малко в областите Кюстендил и Перник -по 3 бр.

За България броят на приключените проекти по ОП „Околна среда” до 30.04.2013 г. е 170, на стойност 162 811 273 лева. ЮЗР съставя 12,9% от приключените проекти в национален мащаб като брой и 23,2% като стойност.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2007-2013”

- Общ брой приключени проекти в ЮЗР към 30.04.2013 г. – 356.

- Обща стойност на приключените проекти в ЮЗР в лева - 36 110 775 лева.

Разпределението на приключените проекти по приоритетни оси на ОП „Развитие на човешките ресурси” към  30.04.2013 г. в ЮЗР е  както следва:

  - Приоритетна ос 1 – 2 бр. (Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазара на труда, насърчаващ включването)

  - Приоритетна ос 2 – 115 бр. (Повишаване на производителността и адаптивността на заетите)

  - Приоритетна ос 3 – 63 бр. (Подобряване на качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието)

  - Приоритетна ос 4 – 86 бр. (Подобряване на достъпа до образование и обучение)

  - Приоритетна ос 5 – 90 бр. (Социално включване и насърчаване на социалната икономика)

Най-много приключени проекти има в област София – 223 бр., следвана от Софийска област - 42 бр., а най-малко в област Перник - 23 бр.

За България броят на приключените проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси” до 30.04.2013 г. е 1296, на стойност 195 088 841 лева. ЮЗР съставя 27,5% от приключените проекти в национален мащаб като брой и 18,5% като стойност..

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА 2007-2013”

- Общ брой приключени проекти в ЮЗР към 30.04.2013 г. – 360.

- Обща стойност на приключените проекти в ЮЗР в лева - 157 829 210 лева.

Разпределението на приключените проекти по приоритетни оси на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” към  30.04.2013 г. в ЮЗР е  както следва:

  - Приоритетна ос 1 – 12 бр. (Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационни дейности)

  - Приоритетна ос 2 – 348 бр. (Повишаване на ефективността на предприятията и насърчаване развитието на благоприятна бизнес среда)

Най-много приключени проекти има в област София – 277 бр., следвана от област Благоевград - 31 бр., а най-малко в област Перник - 9 бр.

За България броят на приключените проекти по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” до 30.04.2013 г. е 887, на стойност 195 088 841 лева. ЮЗР съставя 40,6% от приключените проекти в национален мащаб като брой и 80,9% като стойност.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ 2007-2013”

- Общ брой приключени проекти в ЮЗР към 30.04.2013 г. – 36.

- Обща стойност на приключените проекти в ЮЗР в лева - 9 083 919 лева.

Разпределението на приключените проекти по приоритетни оси на ОП „Административен капацитет” към  30.04.2013 г. в ЮЗР е  както следва:

  - Приоритетна ос 1 – 8 бр. (Добро управление)

  - Приоритетна ос 2 – 9 бр. (Управление на човешките ресурси)

  - Приоритетна ос 3 – 9 бр. (Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление)

Най-много приключени проекти има в област Благоевград – 8 бр., следвана област София - 6 бр., а най-малко в област Кюстендил - 1 бр.

За България броят на приключените проекти по ОП „Административен капацитет”  до 30.04.2013 г. е 214, на стойност 95 159 022 лева. ЮЗР съставя 16,8% от приключените проекти в национален мащаб като брой и 9,5% като стойност.

Изпълнение на Оперативните програми 2007-2013 г., съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС, на територията на ЮЗР към 30.04.2013 г. (по информация от представителите на Управляващите органи в Регионалния координационен комитет към Регионалния съвет за развитие на Югозападния район и от ИСУН)

| Оперативна програма (наименование) | Общо сключени договори - в процес на изпълнение и изпълнени проекти към 30.04.2013 г. (брой) | Обща стойност на сключени договори- в процес на изпълнение и изпълнени проекти към 30.04.2013 г. (лв.) |
| --- | --- | --- |
| Регионално развитие | 187 | 568 155 188 |
| Околна среда | 49 | 746 844 562 |
| Човешки ресурси | 728 | 359 926 146 |
| Конкурентоспособност | 831 | 612 972 809 |
| Администр. капацитет | 96 | 58 381 996 |
| Транспорт | 53 | 2 940 140 594 |
| Техническа помощ | 4 | 1 776 516 |
| Общо по ОП | 1948 | 5 288 197 811 |

Към 30.04.2013 г. на територията на ЮЗР най-много средства са договорени по ОП „Транспорт” - 2 940 140 594 лева, следвана от  ОП „Околна среда” - 746 844 562 лева, а най-малко по ОП „Техническа помощ” - 1 776 516 лева.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013

- Общ брой сключени договори в ЮЗР – 2 038.

Разпределението по мерки на Програмата за развитие на селските райони е  както следва:

  - По мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” -  21 бр.

  - По мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” -  607 бр.

  - По мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” -  103 бр.

  - По мярка 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите” – 2 бр.

  - По мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” - 84 бр.

  - По мярка 141 „Подпомагане на полу-пазарни стопанства в процес на преструктуриране” -  601 бр.

  - По мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” -  6 бр.

  - По мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” -  5 бр.

  - По мярка 311 „Разнообразявене към неземеделски дейности” -  82 бр.

  - По мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” -  277 бр.

  - По мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” -  49 бр.

  - По мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението на селските райони” -  79 бр.

  - По мярка 322 „Развитие и обновяване на селата” -  62 бр.

Най-много сключени договори има в област Благоевград – 805 бр., следвана от област Кюстендил - 484 бр., а най-малко в област Перник - 159 бр.

За България броят на сключените договори по Програмата за развитие на селските райони до 30.04.2013 г. е 23 757. ЮЗР съставя 8,3% от броя на договорите в национален мащаб.

ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ИПП БЪЛГАРИЯ-СЪРБИЯ 2007-2013

Програма за ТГС България – Сърбия (2007-2013 г.), съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП), е отворена от месец август 2009 г. Приоритетните оси на програмата са:

Ос 1 – „Развитие на дребно-мащабна инфраструктура” – техническа, екологична и информационна инфраструктура, както и подкрепа за подготовка на проекти;

Ос 2 – „Подобряване на капацитета за съвместно планиране, решаване на проблеми и развитие” - връзки и мрежи между институции и бизнес, ефективно използване на регионалните ресурси, мерки от типа „хора за хора”.

Избираемата по програмата погранична зона обхваща включва 12 административни единици: 6 области в България  (Видин, Монтана, София, Перник, Кюстендил и София-столица) и 6 области в Сърбия (Борска, Зайчарска, Нишавска, Пиротска, Ябланичка и Пчинска).

По информация на Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ на Министерство на регионалното развитие и благоустройството към 31.03.2013 г. изпълнението на проекти по програмата за ЮЗР е както следва:

- Общ брой сключени договори в ЮЗР – 84.

- Обща стойност на сключените договори в ЮЗР - 5 315 147 евро.

ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ИПП БЪЛГАРИЯ-МАКЕДОНИЯ 2007-2013

Целта на Програмата за ТГС България – Македония (2007-2013 г.), съфинансирана от ИПП, е подпомагане развитието на изостаналите гранични райони в двете държави; създаване на работни места; изграждане на инфраструктура, напоителни системи, канализация и преодоляване на проблемите с водоснабдяването; научен и културен обмен и интеграция на малцинствата.

Избираемата зона по Програмата за ТГС България - Македония включва две български области - Благоевград с 14 общини и Кюстендил с 9 общини, а от страна на Македония са включени Североизточен, Източен и Югоизточен статистически региони (NUTS III) Приоритетни оси на програмата са:

- Oс 1 - Икономическо и селскостопанско развитие;

- Ос 2 - Социално сближаване;

- Ос 3 - Подобряване стандарта на живот на населенията на двете гранични зони.

По информация на ГД УТС на МРРБ към 31.03.2013 г. за изпълнението на програмата в ЮЗР:

- Общ брой сключени договори в ЮЗР – 56.

- Обща стойност на сключените договори в ЮЗР - 4 830 008 евро.

ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ-ГЪРЦИЯ 2007-2013

Общата стратегическа цел на Програмата за ТГС България – Гърция 2007-2013 г., съфинансирана от ЕФРР, е да се насърчи развитието на граничните региони, да се осигури регионално сближаване и да се подобри конкурентоспособността на производствата, фирмите, бизнеса, търговския и туристическия обмен, както и да се постигне изравняване на жизнения стандарт на населенията от двете страни на границата.

Избираемите териториториите за реализация на проектите са 4 области в България – Благоевград (ЮЗР), Смолян, Кърджали, Хасково и 7 префектури в Гърция - Еврос, Кавала, Ксанти, Родопи, Драма, Солун, Сяр.

Приоритетни оси са:

- Ос 1: Качество на живот – повишаване на жизненото ниво;

- Ос 2: Достъпност на транспортните и комуникационните мрежи;

- Ос 3: Конкурентоспособност и човешки ресурси – насърчаване обмена на технологиите и в областта на образованието, науката и културата;

- Ос 4: Техническа помощ

Към средата на 2012 г. по Програмата за трансгранично сътрудничество България-Гърция 2007-2013 г., за Югозападния район са договорени 31 проекта на територията на област Благоевград на обща стойност 31,4 млн. евро и 3 проекта на територията на област София (столица) на обща стойност 1,8 млн. евро.

Бе обявена Четвърта покана за набиране на проектни предложения по програмата, която приключи на 08.11.2012 г.

По информация на ГД УТС на МРРБ към 31.03.2013 г. изпълнението на проекти по програмата за ЮЗР е както следва:

- Общ брой сключени договори в ЮЗР – 36.

- Обща стойност на сключените договори в ЮЗР - 14 800 131, 97 евро.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО INTERREG IV C

- Данни за ЮЗР (по информация на ГД УТС, МРРБ):

- Общ брой сключени договори в ЮЗР към 31.03.2013 г. – 42.

- Обща стойност на сключените договори в ЮЗР – 5 136 382 евро.

Най-много сключени договори има в област София – 37 бр., следвана от област Благоевград - 4 бр., а най-малко - в област Кюстендил - 0 бр.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА 2007-2013

- Данни за ЮЗР (по информация на ГД УТС, МРРБ):

- Общ брой сключени договори в ЮЗР към 31.03.2013 г. – 73.

- Обща стойност  на сключените договори в ЮЗР – 10 813 365 евро.

Най-много сключени договори има в област София – 68 бр., следвана от област Благоевград и Кюстендил – по 4 бр., а най-малко в област Перник и Софийска - 0 бр.

ПРОГРАМА ESPON

- Данни за ЮЗР (по информация на ГД УТС, МРРБ):

- Общ брой сключени договори в ЮЗР към 31.03.2013 г. – 4 (на територията на област София).

- Обща стойност  на сключени договори в ЮЗР – 2 843 855,56 евро.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА УРБАКТ II МРЕЖА ЗА ГРАДСКО РАЗВИТИЕ

- Данни за ЮЗР (по информация на ГД УТС, МРРБ):

В рамките на оперативната програма е сключен един договор с участие на български партньор на стойност 75 797,75 евро. Бенефициент на безвъзмездната помощ е община София.

Постигнат е напредък и по отношение на развитието на сътрудничеството между администрацията, неправителствения сектор и бизнеса за решаване на общи проблеми, както и на изграждането на междурегионални и трансгранични партньорства между местни и регионални власти и неправителствени организации от ЮЗР и от други региони в Европейския съюз (включително и в Македония, Сърбия и Гърция).

Съгласно предвижданията на Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Югозападния район оперативните програми „Административен капацитет” и „Регионално развитие”, както и програмите за териториално сътрудничество са основните инструменти, чрез които следва да се постигне повишаване на административния капацитет на публичните власти и развитие на трансграничното, транснационалното и междурегионалното сътрудничество.

III. ДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЕТИ ОТ РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОЗАПАДНИЯ РАЙОН С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АКТУАЛИЗИРАНИЯ ДОКУМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮЗР (2011-2013 Г.)

Съгласно Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (чл.84) Регионалният съвет за развитие на Югозападния район е органът за наблюдение на Регионалния план за развитие на района. РСР обсъжда и одобрява Годишния доклад за наблюдението на изпълнението на РПР, като от своя страна докладът следва да включва информация относно действията, предприети от РСР на ЮЗР с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на РПР. Съгласно чл.87, т.3 от ППЗРР, тези действия обхващат:

а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни;

б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на регионалния план за развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми;

в) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на регионалния план за развитие;

г) мерките за постигане на необходимото съответствие на регионалния план за развитие със секторните политики, планове и програми;

д) мерките за прилагане принципа на партньорство;

е) резултатите от извършени тематични оценки или оценки за специфични случаи към края на съответната година.

- Предприети мерки за наблюдение и създадени механизми за събиране, обработване и анализ на данни

Съгласно чл.6 от Вътрешните правила за работа, Регионалният координационен комитет осигурява ефективна и ефикасна координация и взаимодействие при изпълнение на операциите по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз на територията на Югозападен район.

През 2012 г. бяха организирани и проведени четири заседания на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, 2 от които съвместно с Регионалния координационен комитет към Съвета. На проведените две съвместни заседания представители на Управляващите органи на Оперативните програми представиха за обсъждане актуална информация и справки за изпълнението на оперативните програми на територията на района. С оглед на това, че основните финансови инструменти за постигане на целите и приоритетите на РПР на ЮЗР са именно оперативните програми, периодичното подготвяне, представяне и обсъждане на информация относно хода на операциите, има голямо значение за процеса на наблюдение на изпълнението на РПР на ЮЗР. Анализирането на информацията дава възможност за очертаване на тенденции в хода на реализиране на оперативните програми, идентифициране на силни страни и слабости и формулиране на заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.

При изготвянето на Годишните доклади за наблюдение изпълнението на РПР на ЮЗР, както и при разработването на проекта на РПР на ЮЗР за периода 2014-2020 г. са използвани последните налични официални статистически данни на НСИ и Евростат, както и данни от други източници (РИОСВ, ИСУН, общински и областни администрации и др.)

- Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на РПР на ЮЗР през 2012 г., както и мерките за преодоляване на тези проблеми

Основните проблеми са свързани с липсата на статистическа информация на регионално ниво за очертаване тенденциите в изменението на някои индикатори, които определят напредъка по изпълнение на приоритетите на Регионалния план. Такива са: БДС на ниво област, част от индикаторите, с които се отчита напредъка по целите на стратегията на ЕС «Европа 2020», редица екологични индикатори др. За получаване на необходимата информация са изготвени писма до НСИ, АУЕР, ДКЕВР, ИАОС, ГД „УТС” на МРРБ. Получените данни са включени и анализирани към съответния раздел в Годишния доклад. В допълнение е изискана информация от областните администрации на територията на ЮЗР за някои индикатори, която е предоставена и прибавена към доклада.

Също така, с цел проследяване на въздействието на всички източници за финансиране изпълнението на РПР, областните и общинските администрации в ЮЗР са представили подробна информация за реализирани или в процес на реализация проекти с финансови източници извън оперативните програми през периода 2010-2012 г.

Служители от отдел «Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Югозападен район» редовно участват в заседания на Областните съвети за развитие на областите в района, на които се представя информация за развитието и за изпълняваните проекти на територията на областите в района.

- Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на РПР на ЮЗР

За осигуряване на публичност и прозрачност на действията по изпълнение на Плана и за работата на РСР и РКК към Съвета през 2012 г. редовно се публикува информация на официалните интернет страници на областните администрации от района. Протоколите от заседанията на РСР и РКК на ЮЗР се изпращат по електронната поща до всички членове.

С Решение на Министерския съвет №115 от 10.02.2012 г. бе приет Актуализираният документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Югозападен район за периода 2011-2013 г. (съгласно чл.18 и чл.19 ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие). АДИ на РПР на ЮЗР е публикуван на официалната интернет страница на МРРБ.

На свое заседание на 14.06.2012 г. РСР на ЮЗР обсъди и одобри Годишния  доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападен район за 2011 г. С цел осигуряване на публичност докладът също е публикуван на интернет страницата на МРРБ.

На заседанието на РСР, проведено на 02.10.2012 г. в гр. Перник бе представен подходът, методът и конкретните стъпки по видове дейности при разработването на Регионалния план за развитие на Югозападен район от ниво 2 за периода 2014-2020 г. Водещ принцип при разработването на Плана е партньорството с широк кръг заинтересовани страни – министерства, областни управители, местни власти, социално-икономически партньори. За тази цел бяха поканени всички 52-ма кметове на общини на територията на ЮЗР. В допълнение консултантът, разработващ проекта на Регионалния план, подготви анкетно проучване до всички кметове на общини в ЮЗР, до областните управители и до социално-икономически партньори от района с цел да се идентифицират основните проблеми на ЮЗР и да се получат насоки за определяне на ключовите приоритети на регионалното развитие за следващия програмен период. Резултатите от анкетното проучване са приложени към проекта на РПР на ЮЗР.

На проведеното на 05.12.2012 г. в гр. Перник заседание на РСР бе представен разработеният проект на Регионален план за развитие на ЮЗР за периода 2014-2020 г. След обсъждане и отправени препоръки към консултанта членовете на Съвета одобриха проекта на Плана. Проектът на Регионален план на ЮЗР 2014-2020 г. е публикуван на официалната интернет страница на МРРБ. Към момента е в ход процедура по екологична оценка, след което предстои съгласуването на Плана с министерствата и областните администрации в страната и внасянето му за приемане от Министерския съвет.

В изпълнение на чл.49, т.15 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, Регионалният съвет за развитие на Югозападен район прие Годишна индикативна програма за дейността си през 2013 г. - на заседание на 02 октомври 2012 г. в гр. Перник.

- Мерки за постигане на необходимото съответствие на РПР на ЮЗР със секторните политики, планове и програми

При разработването на актуализирания документ за изпълнение на РПР на ЮЗР за периода 2011-2013 г., както и на проекта на Регионалния план за развитие на ЮЗР за периода 2014-2020 г., задължително условие към консултантския екип бе съгласуването на стратегическите цели и приоритети с предвижданията на европейските и национални стратегически документи (Стратегия Европа 2020 на ЕС, Териториален дневен ред, Национална програма за реформи на Република България 2011-2015 г., Национална програма за развитие: България 2020, Актуализиран документ за изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие 2011-2015 г., Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г., Национална концепция за пространствено развитие 2013-2025 г. и др.), както и с целите и приоритетите, заложени в структуроопределящите секторни стратегии, програми и планове.

- Предприети мерки за прилагане принципа на партньорство

Предвид изключителната важност на прилагането на принципа на партньорство за успешното реализиране на РПР на ЮЗР до 2013 г. на всеки отделен етап от процеса на реализация се търси постигането на максимална прозрачност, организирането на дискусии, включването и ползването на експертния потенциал на всички заинтересовани страни.

В процеса на наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на ЮЗР, Регионалният съвет за развитие осигурява участието на органите на централната и местната власт, регионални структури на браншови и синдикални организации, НПО, граждански организации, изследователски и университетски институции, физически и юридически лица, като се спазва принципа за партньорство, публичност и прозрачност.

Принципът на партньорство бе водещ принцип и при разработването на проекта на РПР на ЮЗР за периода 2014-2020 г. При обсъждането на проекта на документа взеха участие широк кръг заинтересовани страни – министерства, областни управители, местни власти (всички 52-ма кметове на общини в ЮЗР), социално-икономически партньори.

- Постигнати резултати от извършени тематични оценки или оценки за специфични случаи към края на 2012 г.

Тематични оценки или оценки за специфични случаи на АДИ на РПР на ЮЗР през 2012 г. не са извършвани.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА АКТУАЛИЗИРАНИЯ ДОКУМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН (2011-2013 Г.)

Заключения, свързани с тенденциите в развитието на Югозападен район през периода 2011-2012 г.

Основният извод, който се налага е, че въпреки забавянето на темпа на растеж вследствие на икономическата криза, Югозападният район продължава да заема водещо място сред районите от ниво 2 в страната почти по всички основни показатели на социално-икономическото развитие и запазва потенциала си. Това се дължи най-вече на значението на София като административен, икономически и културно-образователен център на страната. И през периода 2011-2012 г. стойностите на показателите за ЮЗР са над средните за страната и значително по-високи от тези за останалите райони от ниво 2. По голяма част от изследваните показатели страната може да бъде условно разделена по степен на развитие на Югозападен район и на останалите райони от ниво 2.

- Анализът на демографското развитие на Югозападен район по ключови показатели за 2011-2012 г. показва наличие на общите неблагоприятни тенденции, характерни като цяло за страната ни, но проявени в по-слаба степен в района. Стойността на естествения прираст се подобрява в сравнение с 2010 г. Делът на висшистите се увеличава, а този на лицата, преждевременно напуснали образователната система намалява в сравнение с 2010 г., което е добра предпоставка за изпълнение на целите на Стратегия „Европа 2020” в областта на образованието на регионално ниво.

- Състоянието и динамиката на ключовите показатели за пазара на труда показват, че в Югозападен район те са по-благоприятни спрямо останалите райони от ниво 2. Стагнацията на трудовия пазар е характерна, както за страната, така и за ЮЗР, но и през 2012 г. районът запазва водещото си място по основните показатели – заетост, безработица и икономическа активност. Потенциалът на района за адаптиране към негативните икономически процеси е по-голям в сравнение с останалите райони от ниво 2. Коефициентът на безработица продължава да нараства (спрямо 2011 г.), но стойността на коефициента на заетост, макар и незначително, се увеличава.

- По отношение на БВП и БДС районът запазва лидерското си място, като по последни данни на Евростат (за 2010 г.) стойността на БВП на глава от населението възлиза на 75% от средната стойност за страните от ЕС. В структурата на брутната добавена стойност в района секторът на услугите продължава да заема силен превес, като през 2010 г. в този сектор се формира над 75% от съвкупната БДС в района.

- Разходите за научно-изследователска и развойна дейност нарастват и стойността им е няколко пъти по-висока от тази на останалите райони от ниво 2, като постепенно се приближава до националната цел съгласно Стратегия „Европа 2020” до 2020 г. за 1,5% дял на РНИРД от БВП.

- Делът на населението, обслужвано от водоснабдителна и канализационна инфраструктура и през 2011 г. се запазва висок, но въпреки това остават частично неразрешени проблеми - голяма част от изградените водоснабдителни мрежи са амортизирани, а някои от по-малките населени места изпитват затруднения с непрекъснатата доставка на питейна вода поради повреди по водопроводната мрежа.

- Водещото място на ЮЗР по показателя дял на домакинствата с достъп до интернет и до широколентови услуги се дължи предимно на столицата София и на големите градове. Определени части от района (включително и крайноотдалечените) попадат в т.нар. „цифрова изолация”, което поставя населението в тези райони в неравностойно положение по отношение възможностите за обучение, достъп до информация и електронни услуги.

- Делът на населението, обслужвано от системата за организирано събиране на отпадъците в района, се запазва висок. Системата за събиране и транспортиране работи относително добре в градовете, но в част от по-малките населени места, тя не функционира ефективно и това води до поява на нерегламентирани сметища и увреждане на околната среда.

- Същевременно високата степен на изграденост на техническата инфраструктура, концентрацията на висши училища и изследователски центрове на територията на ЮЗР, определят иновативния потенциал за регионалната икономика. Положителната тенденция в динамиката на естествения прираст в района и най-вече в столицата и наличието на квалифицирани кадри в различните сектори на икономиката правят района привлекателен за развитие на иновации и бизнес. Въпреки това обаче негативната тенденция на намаление по показателя преки чуждестранни инвестиции, започнала през 2009 г. се запазва и задълбочава през 2011 г.

- Известна промяна през 2011 г. се отчита и по отношение дължината на републиканската пътна мрежа - тя се дължи на откриването на автомагистрала „Люлин”. Доизграждането на автомагистрала „Струма” през следващия програмен период ще играе важна роля за подобряване на свързаността на района и за повишаване на икономическата значимост, особено на южната му част.

- Разнообразните климатични, геоложки и хидроложки условия, уникалната флора и фауна, богатото разнообразие на видове и природни местообитания в Югозападен район, както и фактът, че на територията на района попадат национални и природни паркове с голяма значимост, и за в бъдеще ще бъдат неоценим потенциал за развитието на туризма. Положителен факт за района през 2012 г. е продължението и засилването на започналата през 2010-2011 г. тенденция за постепенно възстановяване на туристическия сектор в ЮЗР, като нарастването на приходите от нощувки в района през 2012 г. е почти 10%.

- Стратегическото и възлово разположение на района по направленията на европейските транспортни коридори, границата с три държави и мрежата от регионална и местна транспортна инфраструктура се използват като потенциал за развитие на трансграничното, междурегионалното и транснационалното сътрудничество. През периода 2011-2012 г. се увеличава броят на проектите, които се реализират между партньори от ЮЗР и от съседните страни Гърция, Сърбия и Македония по линия на програмите за трансгранично сътрудничество.

Анализът на условията за развитие на Югозападния район и на постигнатия напредък през периода 2011-2012 г. очертава силно изразен дисбаланс в рамките на района по отношение на цялостното социално-икономическо развитие, който е по-значителен от различията в останалите райони на страната. Наблюдават се диспропорции на няколко нива: между столичния град и съседните общини, между столицата и останалите областни центрове, между областните градове и другите общини в областите. Коефициентът на междуобластни различия за Югозападен район има сравнително най-висока стойност – 25,5%. За останалите райони от ниво 2 този коефициент варира между 8,5% за Северозападен район и 21% за Североизточен район.

Резултатите от анализа на развитието в ЮЗР (за периода 2010-2011 г.), извършен в Междинната оценка на РПР, показват намаляване на вътрешнорегионалните различия само по отношение равнището на безработица в района, а по отношение равнището на БВП на глава от населението, на заетостта и на доходите на населението вътрешнорегионалните различия в ЮЗР нарастват. Това налага по-активно прилагане на инструменти за социално-икономическо сближаване в рамките на района. Намаляване на различията може да се постигне, ако се пренасочат ресурси към териториалните единици с по-ниско равнище на развитие в района. Това ще намали разликите им с по-развитите. Безспорно столицата като център за растеж, където са съсредоточени ресурси на едно място с цел достигане на развитие, съпоставимо с европейските параметри, има благоприятно влияние върху целия Югозападен район. Създаването на вторични центрове (като напр. Благоевград), достатъчно големи или достатъчно отдалечени от столицата, които да балансират в известна степен силно гравитиращото и влияние, може да бъде успешна стратегия за преодоляване на вътрешнорегионалните неравенства в ЮЗР.

При отчитане на потенциалите за развитие и с цел намаляване на негативните процеси, до края на настоящия програмен период е необходимо продължаване на политиката на приоритетни публични намеси в следните сфери:

- Транспортна инфраструктура;

- Туризъм и природно и културно наследство;

- Здравеопазване, образование и социални услуги;

- Опазване на околната среда и управление на отпадъците;

- Изграждане на инфраструктура за ВиК и ПСОВ;

- Модернизация и технологично обновяване на предприятията;

- Развитие на информационно-комуникационните технологии;

- Териториално развитие и сближаване;

- Опазване на околната среда и управление на отпадъците.

На база на оценката на приоритетите на АДИ на РПР на ЮЗР по ключови показатели се отчита, че значителна част от заложените мерки са частично изпълнени или в процес на реализация. Също така част от мерките пряко или косвено касаят не само съответния приоритет, а реализацията им има мултиплициращ ефект. Това е предпоставка за цялостно изпълнение на Регионалния план в контекста на постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие. Направеният анализ на изпълнението на РПР на ЮЗР показва, че определената в него рамка на политиката за регионално развитие в ЮЗР като цяло се изпълнява чрез инструментите на политиката за сближаване и съответното национално съфинансиране.

Заключения и предложения, свързани с подобряване на резултатите от наблюдението на Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Югозападен район (2011-2013 г.)

- Интегриране на процесите по наблюдение и оценка на РПР на ЮЗР с тези на оперативните програми, съфинансирани от ЕС, както и създаването на условия за оптимално функциониране на системата за наблюдение на регионалното развитие. В тази насока се отчита нуждата от подобряване на междуведомствената координация с оглед изготвянето, предоставянето и обработката на информация във връзка с наблюдението на Плана. За по-детайлна, точна и актуална информация относно индикаторите за наблюдение е необходимо да се регламентират механизмите за обмен на информация с Националния статистически институт, Агенцията по заетостта, Агенцията по кадастъра, Регионалните инспекции по околната среда и водите, Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве, Изпълнителната агенция по околна среда, Агенцията за устойчиво енергийно развитие и др. ведомства.

- В сравнение с предходните години при изготвянето на настоящия Годишен доклад е установено по-малко количество актуални статистически данни, включително по показатели, за които до този момент такива са били налични, най-вече на областно ниво. Данните по някои от основните показатели са за 2010 г. или за 2011 г., като актуални статистически данни за предходната 2012 г. липсват. За постигане на ефективност и ефикасност в процеса на наблюдение и оценка на изпълнението на Регионалния план за развитие е необходимо актуалните данни по определените индикатори (без разминаване в точното формулиране) да са достъпни в националната статистика за всяка предходна година, както и да са налични за страната, за шестте района от ниво 2 и по области, с цел установяване на междурегионални и вътрешнорегионални различия. За да има възможност за сравнимост и проследяване на развитието на района или съответната област в процеса на изпълнението на плана са необходими данни по индикаторите за наблюдение на ниво район и област поне за две поредни години. За някои от статистическите данни липсва динамичен ред.

- Констатира се увеличаване на обема на информацията, предоставена от областните и общинските администрации на територията на ЮЗР в сравнение с предходните две години. Със съдействието на Председателя на РСР на ЮЗР и на останалите областни управители от района, за целите на настоящия Годишен доклад са предоставени данни, вкл. по индикатори, по които до този момент (в предишни годишни доклади) не е представяна информация.

- Изграждане на централизирана информационна система (интернет базирана), в която всички министерства, държавни агенции, областни и общински администрации, да попълват информация за изпълняваните на тяхната територия проекти. По този начин ще се осигури необходимата информационно-технологична платформа за събиране, обработка, съхранение на информация, както за икономическото и социалното състояние на различните териториални нива, така и за изпълнението на предприетите от общините, областите и държавата мерки за развитие. Посредством предоставянето на актуална информация за развитието на дадена община, район или на национално ниво ще се повиши капацитета на всички нива на администрацията и ще се подобри информационното осигуряване на процеса на наблюдение на изпълнението на документите за стратегическо планиране. В този аспект, следва да бъде предвиден механизъм за обмен на данни между Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН) и други системи, поддържащи информация, свързана с реализацията на политиката за регионално развитие.

- Ефективно осъществяване на регионална координация при изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС, оказващи въздействие върху развитието на ЮЗР. Предвиденият в законодателството за регионално развитие механизъм за това е Регионалният координационен комитет към Регионалния съвет за развитие на Югозападен район. Предвид установените и повтарящи се проблеми при събирането и обработката на информацията, в т.ч. и от УО на Оперативните програми, финансирани от фондовете на ЕС, са подготвени предложения за промени във Вътрешните правила за работа на РКК, касаещи: изпращане на справки от представителите на УО на Оперативните програми на всяко шестмесечие (до 15 януари за предходната година и до 15 юли за шестмесечието 01.01-30.06.), прецизиране и уеднаквяване на формата на справката за изпълнение и напредък на съответната ОП; изпращане от УО на ОП на информация за заседания на КН до Секретариата на РСР. Изготвянето на детайлна информация от Управляващите органи на ниво Югозападен район и обвързването и с индикаторите за наблюдение би спомогнало за по-пълно и точно отчитане на изпълнението на Регионалния план. Подобрената съгласуваност и взаимодействие с териториалните и междинните звена по Оперативните програми ще гарантира ефективност и ефикасност както при изготвяне, приемане и актуализиране на стратегическите и планови документи за района, така и при наблюдението и оценката на тяхното изпълнение.

- Засилване на взаимодействието между Регионалния съвет за развитие на Югозападния район и останалите Регионални съвети за развитие на районите от ниво 2 в страната, както и между РСР и Областните съвети за развитие на областите от района – това би спомогнало за обмена на информация, сравнителен анализ на развитието на съответните териториални нива, обсъждането на общи проблеми и предприемане на действия от един по-широк кръг от заинтересовани лица, свързани с изпълнението и наблюдението на Регионалния план, както и за иницииране на интегрирани проекти за развитие на целия район с важно значение за всички области и общини. В изпълнение на действащото законодателство и правно-регламентираните задължения на областно и общинско ниво, е отчетен съществен напредък в сътрудничеството и координацията между Секретариата на РСР на ЮЗР и общините и Областните съвети за развитие.

- Целта на Годишната индикативна програма за дейността на РСР на Югозападен район е осигуряване на активното участие на Съвета в процеса на стратегическо планиране на регионалното и местното развитие, постигане на ефективна и ефикасна координация при усвояване на средствата за регионално и местно развитие, както и повишаване на капацитета на членовете на РСР в посочените направления. Въпреки това ГИП за работата на РСР в ЮЗР остана финансово неосигурена и през 2012 г. Липсата на реални средства за дейността на РСР е основна причина за невъзможността да се планират и реализират мерки, които биха допринесли за укрепването и развитието на Съвета като орган за провеждане на държавната политика за регионално развитие в ЮЗР. Предвид наложените ограничения в бюджетите на Областните администрации в условията на финансова и икономическа криза, областните управители, председателстващи РСР на ЮЗР и през 2012 г. съобразяват ГИП за дейността на РСР с тези обстоятелства, които не позволяват реализирането на предложения и дейности за повишаване на капацитета и ефективността на Съвета. Подходящо е разширяване функциите на РСР, като се акцентира на териториалната координация на секторните политики, участието в подготовката на проекти по оперативните програми на територията на района, както и използване на възможностите за развитие на административния капацитет в ЮЗР чрез участие в мрежи с други региони на ЕС по програмите за междурегионално сътрудничество на основата на обмяна на опит и добри практики.

V. ДОКЛАД ПО НАБЛЮДЕНИЕТО И КОНТРОЛА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА АКТУАЛИЗИРАНИЯ ДОКУМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН 2011-2013 Г., ВКЛЮЧИТЕЛНО НА МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ В РЕЗУЛТАТ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА.

Докладът за наблюдение и контрол при прилагането на Регионалния план за развитие на Югозападен район (2007-2013 г.) и на Актуализирания документ за неговото изпълнение (2011-2013 г.) се разработва в съответствие със Становище по ЕО № 5-3/2005 на Министъра на околната среда и водите и Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка № ЕО-6/2010 на Министъра на околната среда и водите.

1. Изпълнение на мерките за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на Регионалния план върху околната среда, заложени в Становище по ЕО № 5-3/2005 г. на Mинистъра на околната среда и водите.

Следва да се отбележи, че Регионалният план за развитие на Югозападния район (2007-2013 г.) и Aктуализираният документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Югозападен район (2011-2013 г.) не включват конкретни проекти за реализиране и не съдържат конкретни инвестиционни намерения с определени собствени бюджети. Двата документа целят очертаването на стратегическа рамка за устойчиво интегрирано развитие на района чрез дефинирането на стратегически приоритети, цели и мерки и на основните източниците на финансиране и финансовите средства за постигането им. Мерките, заложени в Становище по ЕО № 5-3/2005 г. на Mинистъра на околната среда и водите, са отразени в Регионалния план за развитие на Югозападен район и в Актуализирания документ за изпълнението му чрез включването им в стратегическата част на документите в рамките на съответните приоритети и специфични цели.

1.1. За районите, в които нивата на един или няколко замърсители превишават установените норми, да бъдат изготвени и прилагани Програми за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух.

В Регионалния план за развитие на Югозападен район (2007-2013 г.) и в Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие (2011-2013 г.) е отразено, че поради интензивното икономическо развитие на региона и функционирането на предприятия от тежката промишленост, на територията му се отчита замърсяване на околната среда с редица замърсители. Тяхното вредно влияние е най-силно изразено в София, Перник, Пирдоп, Златица, Челопеч, Елин Пелин и Бобов дол. Наблюдава се завишение на определени стойности на замърсяване и в общините, през които преминават силно натоварените транспортни артерии. В аналитичната част на Актуализирания документ за изпълнението му (2011–2013 г.) са посочени основните контролирани показатели за замърсяване на въздуха и техните отчетени стойности.

Отчетено е и утвърденото от Министерство на околната среда и водите разпределение на територията на страната на Райони за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух (РОУКАВ) и тяхната категоризация в зависимост от степента на замърсяване. На територията на Югозападен район се намират части от два от РОУКАВ – Югозападен и Агломерация Столична. Областите Благоевград, Кюстендил, Перник и Софийска са класифицирани като части от РОУКАВ „Югозападен”. Територията на област София се причислява към РОУКАВ Агломерация Столична.

По данни на ИАОС в Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България за 2011 г. са регистрирани следните основни замърсявания на атмосферния въздух за РОУКАВ „Югозападен” и „София”:

-	Един от основните източници на серен диоксид за Югозападен РОУКАВ е „Топлофикация Перник” ЕАД, гр. Перник;

-	 При отчитане на допустимото отклонение през годината, превишение на нормите за азотен диоксид е регистрирано в РОУКАВ София. Основен източник на азотни оксиди, водещи до превишаване на нормите, са емисиите от автомобилен транспорт;

-	Замърсяването с Фини прахови частици (ФПЧ10) продължава да бъде основен проблем за качеството на атмосферния въздух във всички РОУКАВ. Перник е една от зоните с най-високи концентрации за страната. Източник на регистрираните наднормени замърсявания са промишлените предприятия, изгаряне на горива в бита и транспортните дейности, както и замърсените и лошо поддържани пътни настилки;

-	 Средногодишната норма за ФПЧ 2,5 е превишена в РОУКАВ София и Югозападен РОУКАВ (ПМ „Църква”). Основен източник на замърсяването са емисиите от транспорта, битовия сектор, промишлената дейност, както и лошо поддържаните пътни артерии;

-	 Превишение на нормата за съдържание на въглероден оксид и олово в атмосферния въздух на Югозападен район не е регистрирано.

- Регистрирано е превишение на прага за информиране на населението (180μg/m3) за съдържание на озон в пунктовете разположени в София (АИС „Павлово” и АИС Копитото”).

- Средногодишната целева норма за съдържание на кадмий е превишена в Пирдоп като източник на замърсяването са емисиите на вредни вещества от цветната металургия.

- В басейна на река Струма състоянието на речните води е без съществени промени и е от умерено до добро, като традиционно лошо е състоянието на двата притока - Благоевградска Бистрица след гр. Благоевград и на Санданска Бистрица след гр.Сандански. Установено е подобрение в състоянието на р.Струма в района на гр. Кресна.

Предвид констатираните превишения на нормите за нивата на някои от основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в отделните зони от обособените РОУКАВ, МОСВ, чрез своите регионални структури – РИОСВ, инициира действия за актуализиране/преразглеждане на съществуващите програми по чл. 27 Закона за чистотата на атмосферния въздух (Програми за намаляване нивата на емисиите и управление качеството на атмосферния въздух). По данни на ИАОС в ЮЗР действащи са следните общински програми: Благоевград (2011-2014 г.), Перник (2012-2016 г.), Пирдоп (2008-2013 г.) Столична община също е разработила и приела на общински съвет „Програма за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за фини прахови частици (ФПЧ 10) и азотни оксиди (NOx) и управление на качеството на атмосферния въздух в столична община за периода 2011 – 2014 г.”. Изпълняват се следните мерки заложени в програмата: Обучение с цел повишаване на квалификацията на ръководния и помощния персонал; Създаване на нови и/или промяна на вече съществуващи местни нормативни документи в областта на контрола и управлението на качеството на атмосферния въздух; Повишаване информираността на населението; Уеднаквяване в техническо и организационно отношение на мониторинговите пунктове; Обучение на населението, чрез медиите, билбордове и др., като се разработва програма от страна на СО, под методическото ръководство на МОСВ; Поетапно газифициране на районите, които не са свързани към централна топлофикация; Модернизиране и обновяване на обществения градски транспорт; Задължително изискване за покриване на тежкотоварните камиони при превоз на насипни материали и др.

В стратегическата част на РПР на ЮЗР  (2007-2013 г.) са заложени дейности по създаване на системи за мониторинг на въздуха и почвите – по приоритет 2 „Развитие на транспортната и инженерно-техническата инфраструктура”, специфична цел 2.3 „Възстановяване и опазване на околната среда”. Мерките се запазват и в Актуализирания документ за изпълнение на РПР на ЮЗР (2011-2013 г.), като включват разработване на интегрирани системи за управление на водите, система за мониторинг на въздуха и почвите. Дейностите се включват в обхвата на Оперативна програма „Околна среда”.

1.2. Изграждането на ПСОВ да бъде в съответствие с Националната програма за изграждане на ГПСОВ над 10000 екв.ж., ГПСОВ от 2000 екв.ж. до 10000 екв.ж. и в срокове съгласно Наредба No.6 (ДВ бр.97/2000 г.).

Съгласно изискванията на Директива 91/271/ЕЕС относно пречистването на отпадъчни води от населените места всички населени места с над 2 000 е.ж. следва да осигуряват биологично пречистване на битовите отпадъчни води, а тези с над 10 000 е.ж., които заустват директно или във водосбора на чувствителна зона - да отстраняват и биогенните елементи азот и фосфор.

В зависимост от наличието и състоянието на изграденост на ГПСОВ в съответствие с Директива 91/271/ЕЕС агломерациите с над 10 000 е.ж. на територията на Югозападен район са разпределени в няколко категории:

- агломерации, за които има осигурено пречистване на отпадъчните води в съответствие с Директивата – Кюстендил, Нови Искър, Самоков, София и Разлог;

- агломерации, за които има осигурено пречистване на отпадъчните води, което не е в съответствие с Директивата (не е осигурено биологично пречистване или отстраняване на азот и фосфор в случаите на чувствителна зона) - Благоевград, Ботевград,Дупница, Елин Пелин, Ихтиман, Перник, Радомир;

- агломерации, за които няма осигурено пречистване на отпадъчните води – Банско, Гоце Делчев, Етрополе, Костинброд, Петрич, Сандански.

В зависимост от наличието и състоянието на изграденост на ГПСОВ в съответствие с Директива 91/271/ЕЕС агломерациите между 2 000 и  10 000 е.ж. са разпределени в следните категории:

- агломерации, за които има осигурено пречистване на отпадъчните води в съответствие с Директивата – к.к. Боровец (община Самоков) и Кремиковци-Сеславци;

- агломерации, за които има осигурено пречистване на отпадъчните води, което не е в съответствие с Директивата – Врачеш (община Ботевград), Кочериново, Правец;

- агломерации без изградена ГПСОВ (Пълен списък на агломерациите безизградена ГПСОВ може да бъда намерен в „Доклад за  прилагане на директива 91/271/ЕЕС относно пречистване на отпадъчни води от населените места”/Част XIV.Приложение II – Агломерации между 2000 и 10000е.ж. /Таблица 20/ стр.56 на следния електронен адрес:

http://www2.moew.government.bg/recent_doc/waters/2011/Doklad_za_prilagane_na_Direktiva_91_271.pdf.

Аналитичните части на РПР на ЮЗР (2007-2013 г.) и Актуализираният документ за изпълнението му (2011-2013 г.) дават информация за броя на ПСОВ и дела на обслуженост на населението от района по области. В стратегическата част на РПР на ЮЗР и на АДИ на РПР на ЮЗР изграждането на нови и реконструкцията на съществуващи ПСОВ е застъпено в приоритет 2 „Развитие на транспортната и инженерно-техническата инфраструктура”, специфична цел 2.3 „Възстановяване и опазване на околната среда”.

1.3. При избор и реализация на инвестиционни намерения в областта на    управление на отпадъците да се отчитат програмните документи, имащи отношение към управление на отпадъците на национално ниво: Национална стратегия по околна среда, Национална програма за управление на дейностите по отпадъците, Оперативна програма „Околна среда”, Програма за прилагане на директиви на ЕС.

В приоритет 2 на РПР на ЮЗР (2007-1013 г.) „Развитие на транспортната и инженерно-техническата инфраструктура”, специфична цел 2.3 „Възстановяване и опазване на околната среда” се отчитат или отразяват целите на основните програмни документи, касаещи интегрираното управление на отпадъците в страната - Националната стратегия по околна среда, Националната програма за управление на дейностите по отпадъците, Оперативна програма „Околна среда”, и Програмите за прилагане на директиви на Европейския съюз относно управлението на отпадъци. По-детайлно описание на изпълнението на конкретните мерки и дейности по приоритет 2, специфична цел 2.3 по отношение съответствието на Регионалния план с изброените документи е поместено в т.1.4. т.1.5. и т.1.6.

1.4. При изготвяне на проекти за депа за отпадъци да се обследва възможността за изграждане на съоръжения за предварително третиране преди депониране и системи за оползотворяване на биогаза.

В периода на действие на Националната програма за управление на дейностите по отпадъците (НПУДО) 2009-2013 г. (в сила от 01.01.2009 г. и актуализирана септември 2010 г.) и в изпълненение на Наредба № 8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (ДВ, бр.83/2004 г.) се предвижда изграждането на претоварни станции и на 23 съоръжения за предварително третиране на битови отпадъци, в т.ч. сепариране, компостиране и механично-биологично третиране (МВТ), които ще бъдат разположени на територията на регионалните депа или на отделни площадки в зависимост от специфичните условия на отделните общини. Предвижда се изграждане на инсталации за компостиране и МБТ на биоразградимите отпадъци на територията на регионални депа, на които се депонират годишно над 50 000 тона отпадъци. Регионалните депа в ЮЗР, на територията на които се предвижда изграждане на такива съоръжения са Кочериново, Перник, София.

Както бе отбелязано по-горе, за новото регионално депо на София се предвижда изграждане на инсталация за механично биологично третиране (МБТ) с производство на гориво от отпадъци (RDF), депо за обезвреждане на отпадъците, както и инсталация предварителното им третиране и компостиране на био-отпадъци.

За регионалното депо в Перник се предвижда изграждане на инсталация за компостиране на биоразградимите отпадъци и сепариране на битови отпадъци. С проекта за изграждане на бъдещото регионално депо в Кочериново се предвиждат съоръжения за компостиране на биоразградимите отпадъци, за третиране на строителни отпадъци, за временно съхраняване на опасни отпадъци, за сепариране на битови отпадъци. Предвидено е да бъдат изградени и три претоварни станции.

Също така на територията на всяка община следва да бъдат изградени площадки за събиране на зелени отпадъци от паркове, градини и дворове, които след шредиране ще бъдат компостирани или ще бъдат транспортирани до регионални съоръжения за компостиране.

НПУДО е идентифицирала 40 потенциални общини или групи от общини за изграждане на претоварни станции към регионалните депа за отпадъци. Потенциалните общини са определени при следните допускания:

- разстояние от общинския център до съответното регионално депо над 40 км.

- население на общината или групата общини отнад 20000 жители.

Изграждането на съоръжения за предварително третиране на отпадъците намира отражение в РПР на ЮЗР (2007-2013 г.) в рамките на приоритет 2 „Развитие на транспортната и инженерно-техническата инфраструктура”, специфична цел 2.3 „Възстановяване и опазване на околната среда”. Мерките предвиждат изграждане на депа и претоварни станции за отпадъци и въвеждане на разделно събиране на битови отпадъци и компостиране на биоразградими отпадъци. Дейностите се включват в обхвата на Оперативна програма „Околна среда” и се запазват и в Актуализирания документ за изпълнение на РПР на ЮЗР (2011-2013 г.).

1.5. Приоритетно да се изграждат регионални съоръжения за третиране на отпадъци.

По данни на НСИ към 31.12.2011 г. депата за битови отпадъци, функциониращи на територията на района са 40 (от 164 в цялата страна), като най-много – 17, са на територията на Софийска област. Относителният дял на населението, обслужено от система за организирано сметосъбиране в Югозападния район през 2011 г. е около 99,3%, което е малко над средния показател за страната (98,9%). Най-голяма част от населението е обхванато от организирано сметосъбиране в област София (столица) - 100%, а останалите области варират между 96,8% (област Софийска) и 99,1% (област Перник). Количеството на събраните битови отпадъци през 2011 г. в Югозападния район е около 790 хил. тона, съответстващи на 28,7% от общото количество събрани отпадъци за страната. Делът на събраните отпадъци в столицата е 39,1% от общите за района и 11,2% от битовите отпадъци, събрани в цялата страна. Най-малко битови отпадъци са образувани в област Кюстендил – 62 хил.т.

Системата за сметосъбиране работи относително добре в градовете, но в голяма част от селските райони тя не функционира ефективно и това води до поява на нерегламентирани сметища и увреждане на околната среда. Необходимо е подобряване на сметосъбирането в по-малките населени места. Съществен проблем е липсата на капацитет на сметищата за депониране и съхраняване на отпадъците в София (столица).

Подкрепата за изграждането на мрежа от регионални депа за третиране на отпадъци на територията на ЮЗР е заложено като мярка в РПР на района в приоритет 2 „Развитие на транспортната и инженерно-техническата инфраструктура”, специфична цел 2.3 „Възстановяване и опазване на околната среда”. Дейностите се включват в обхвата на Оперативна програма „Околна среда”. Мярката е включена и в Актуализирания документ за изпълнение на РПР на ЮЗР (2011-2013 г.)

Регионалният план за развитие не посочва конкретните проекти, които ще се осъществяват, а определя стратегическа рамка за развитие в сектора.

В Националната програма за управление на дейностите по отпадъците за периода 2009-2013 г. (НПУДО), за осигуряване съответствие с Директива 1999/31/ЕС за депониране на отпадъците, в страната трябва да се изгради система от общо 55 регионални депа за обезвреждане на битови отпадъци. Регионалните депа на територията на Югозападен район са разпределени в следните групи:

- Депа, изградени в съответствие с нормативните изисквания и за периода на действие на програмата имат достатъчен капацитет – Горна Малина;

- Депа, изградени в съответствие с нормативните изисквания, за които впериода на действие на програмата е необходимо разширение/ изграждане на допълнителни клетки - Петрич, Сандански, Гоце Делчев;

- Депа в процес на строителство с финансиране от държавния бюджет– Златица;

- Депо в процес на строителство на основата на публично частно партньорство – Костинброд – между община Костинброд и белгийските частни компании „Кордеел Инвест” и „Имаско”;

- Депа в процес на строителство с финансиране по ОП „Околна среда“ – Ботевград, Перник, Столична община/;

- Депа в процес на подготовка за изграждане - Костенец, Разлог.

Към момента общини Горна Малина и Елин Пелин се обслужват от регионално депо, което се намира на 1,5 км от Горна Малина и на 15 км от Елин Пелин. В организираната система за събиране и транспортиране на отпадъците са включени 100% от населението.

Общини Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово се обслужват от регионално депо в с. Добротино. В организираната система за събиране и транспортиране на отпадъците са включени 100% от населението.

Общини Сандански, Струмяни и Кресна се обслужват от регионално депо в с. Плоски, което се намира на 15 км от Сандански, на 21 км от Кресна  и на 10 км от  Струмяни.

Към момента община Петрич се обслужва от депо за битови отпадъци, което се намира в с. Ръждак, на 3 км от Петрич. Предстои да бъдат изградени 2 допълнителни клетки.

Изгражданото в момента регионално съоръжение в Перник ще обслужва общините Перник, Земен, Брезник, Трън, Ковачевци и Радомир.

В процес на строителство е регионално депо в Златица - за общини Златица, Пирдоп и Челопеч, Чавдар, Мирково, Антон и Копривщица.

Регионалното депо в Ботевград ще се използва и от общини Правец и Етрополе. Депото се изгражда в м. Саманлия в землището на с. Трудовец, община Ботевград.

Бъдещото депо за община Костенец ще обслужва и общини Долна Баня, Ихтиман и Самоков, а изграждащото се в момента депо в Костинброд ще се използва и от общините Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман. Предвиденото за изграждане депо за община Разлог ще обслужва и общините Банско, Белица и Якоруда.

Към момента няма яснота относно бъдещето на планираното депо в Кочериново, което се предвиждаше да обслужва общините Кочериново, Благоевград, Симитли, Кюстендил, Дупница, Бобошево, Рила, Сапарева баня, Бобов дол, Невестино и Трекляно. Обсъжда се вариант за прекратяване на проекта и изграждане на две отделни депа за отпадъци, които да обслужват съответните общини.

1.6. Приоритетно да се изпълняват утвърдените планове за привеждане на съществуващи депа за отпадъци в съответствие с изискванията на Наредба No. 8 от 24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (ДВ, бр. 83/2004 г.)

Съществуващите общински депа са въведени в експлоатация преди влизане в сила на Директива 1999/31/ЕС за депониране на отпадъците и са изградени съгласно действащите към този период нормативни изисквания за изграждане на депа в страната. За тях са подготвени планове за привеждане в съответствие с изискванията на нормативната уредба или за закриване в срок до изграждане на новите регионални депа. Основната част от съществуващите депа, които не отговарят на нормативните изисквания (203 на брой) следва да  преустановят експлоатация съгласно Наредба № 8 от 24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (ДВ, бр.83/2004 г.) и Националната програма за управление на дейностите по отпадъците (НПУДО).

Предвид очакваното закъснение при изграждането на системата от регионални депа, до изграждането им следва да се предприемат следните мерки по отношение на старите съществуващи депа:

- частично и временно пренасочване на отпадъците от съседните региони към вече изградените регионални депа;

- разширение на съществуващите общински депа, които не отговарят на изискванията на директивата за депониране на отпадъци, но разполагат с хидрогеоложки проучвания и имат разработени проекти за разширение или  нова клетка;

- удължаване срока на експлоатация на депа, които отговарят на изискванията на Директивата за депониране на отпадъците;

- използване на съществуващите общински депа, които не отговарят на изискванията на нормативната уредба до изграждането на новите депа.

Средствата за закриване на съществуващите общински депа за битови отпадъци ще бъдат осигурени от общинските бюджети и частично от Оперативна програма „Околна среда”.

Прието е, че закриването на депата ще бъде извършено както следва:

- едновременно със строителството на новите регионални депа и към края на 2013 г. ще бъдат изпълнени 80% от строителните работи;

- една година след изграждането на новите регионални депа и към края на 2013 г. ще бъдат изпълнени 50% от строителните работи.

Впериода на действие на НПУДО (2009-2013г.) следва да бъдат закрити и рекултивирани всички нерегламентирани сметища на територията на страната. Закриването на нерегламентираните сметища ще бъде приоритетно извършвано чрез предепониране на съществуващите депа в съответната община в периода до стартиране на тяхната рекултивация.

В областта на управление на отпадъците дейностите по отстраняване на стари замърсявания и рекултивиране на засегнатите площи са заложени в РПР на ЮЗР (2007-2013 г.) и в Актуализирания документ за изпълнение на РПР на ЮЗР (2011-2013 г.) в приоритет 2 „Развитие на транспортната и инженерно-техническата инфраструктура”,  специфична цел 2.3 „Възстановяване и опазване на околната среда”.

1.7. Инвестиционният процес, определен с Регионалния план за развитие, да бъде съобразен с потенциалните защитени зони, предвидени за включване в Националната екологична мрежа, както и с режимите на управление на съществуващи защитени територии в района, съгласно Закона за защитените територии, заповедите за обявяване и плановете за управление.

В социално-икономическия анализ на РПР на ЮЗР (2007-2013 г.) е отчетено, че Югозападният район има уникална флора и фауна, представена от богато видово разнообразие. Защитените природни територии и защитени зони в обхвата на Югозападния район са пряко свързани с проблема за опазване на природната среда и са неделима част отвсички сфери на социално-икономическия живот на района. Врайонашироко представителство имат различни категории територии съгласно Закона за защитените територии.

Национални паркове

В териториалния обхват на Югозападния район влизат напълно два от трите Национални парка в страната (НП „Рила” и НП „Пирин”) и незначителна част от третия (НП „Централен Балкан”). В техните граници се включват и други защитени природни обекти, които остават под определения за тях режим. Изготвен и одобрен е план за управление на Национален парк „Рила” (2001-2010 г.), разработенe план за управление на Национален парк „Пирин” (2004-2013 г.), както и План за управление на НП „Централен Балкан“ (2001-2010 г.). Планът за НП „Централен Балкан“ е в процес на актуализация със средства по ОП „Околна среда“.

Природни паркове

В Югозападния район изцяло влизат териториите на три природни парка (ПП „Витоша”, ПП „Рилски манастир”, ПП „Беласица“) и части от ПП „Врачански Балкан”. Техният защитен режим е значително по-ограничен от този на националните паркове. Има рестрикции, свързани със стопанската дейност на териториите на сравнително голяма площ, основните възможности са свързани с отдиха, туризма и рекреацията. Разработен e план за управление на Природен парк „Витоша” (2005-2014 г.), във връзка с който в момента се реализират приоритетни дейности, финансирани като проект по ОП „Околна среда“. Също по ОП „Околна среда” се реализира проект за изготвяне на план за упавление на ПП „Беласица“. Има изготвен план за управление на природен парк „Рилски манастир” (2004-2013 г.)

Резервати и поддържани резервати

В Югозападния район за резервати и поддържани резервати са обявени отделни местности или кътове от природата, в които се опазват представителни или уникални за страната природни екосистеми. В резерватите се забраняват всякакви действия, които нарушават самобитния характер на природата. С цел неутрализиране на неблагоприятни външни въздействия около някои от резерватите са обявени буферни зони. В поддържаните резервати се допускат някои поддържащи, направляващи, регулиращи или възстановителни дейности. На територията на Югозападния район съществуват 20 броя резерватис обща площ от 29 538.6 ха и 1449.3 ха буферна зона. Тяхното разпределение по области е: Благоевградска област – 9, Кюстендилска област – 4, Софийска област – 6 и област Перник – 1.

Природни забележителности

За природни забележителности в Югозападния район са обявени обекти с геоложки, палеонтоложки или друг характер, които имат научна, културна, историческа или естетическа стойност. На територията на района съществуват 70 броя природни забележителности с обща площ 2296.0 ха.

Защитени местности

Тази категория защитени природни територии е най-подходяща за провеждане на дейности по съхраняване на биологичното разнообразие и има сравнително по-лек статут на защита.

Защитени зони по НАТУРА 2000

Във връзка с очертаването и поддържането на Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000, към момента с решения на Министерски съвет са приети 28 защитени зони по Директива 79/409/ЕЕС (за дивите птици), които изцяло или частично попадат в територията на Югозападния район. Те обхващат общо около 20% от общата територия на района. Определените зони са: Витоша, Пирин, Централен Балкан, Рила, Раяновци, Кресна, Долни Богров-Казичене, Понор, Врачански Балкан, Славянка, Осогово, Ноевци, Кочериново, Долна Козница, Мещица, Бобошево, Скрино, Руй, Рибарници Челопечене, Западен Балкан, Средна гора, Мелнишки пирамиди, Места, Палакария, Рупите, Пирин-буфер, Централен Балкан-буфер, Рилски манастир.

Към м. май 2012 г. с решения на Министерски съвет са приети 43 защитени зони по Директива 92/43/ЕЕС (за местообитанията)на територията на Югозападния район. Те обхващат около 34% от общата територия на района. Зоните са, както следва: Витоша, Чокльово блато, Лозенска планина, Врачански Балкан, Пирин, Кършалево, Долни Коритен, Конявска планина, Черни рид, Ребро, Драгоман, Кресна-Илинденци, Бебреш, Централен Балкан, Рила, Рилски манастир, Орановски пролом-Лешко, Искърски пролом-Ржана, Плана, Острица, Беласица, Огражден-Малашево, Голак, Верила, Руй,Осоговска планина, Земен, Скрино, Кървав камък, Родопи-Западни, Попинци, Западна Стара Планина и Предбалкан, Етрополе-Байлово, Средна гора, Долна Места, река Палакария, Любаш, Изворо, Круше, Река Места, Рупите-Струмешница, Среден Пирин-Алиботуш, Централен Балкан-буфер.

РПР не е пряко свързан с инвестиционни процеси, поради което не е възможно да се направи преценка за изпълнението на мярката, касаеща инвестиционния процес.

В стратегическата част на РПР (2007-2013 г.) по приоритет 2 „Развитие на транспортната и инженерно-техническатаинфраструктура”, специфична цел 2.3 „Възстановяване и опазване на околната среда” са заложени мерки, насочени към oпазване и възстановяване на биологичното разнообразиена територията на района. Включени са дейности за оценка на ресурсите, мониторинг, възстановяване, поддържане и контрол. Мерките се запазват и в Актуализирания документ за изпълнение на РПР на ЮЗР (2011-2013 г.) Дейностите се включват в обхвата на Оперативна програма „Околна среда”.

1.8. При устройственото планиране и проектиране да се вземат предвид границите на паметниците на културата и на техните охранителни зони, както и всички защитени по реда на специален закон територии и зони.

Тази мярка не може да се прилага пряко чрез РПР на ЮЗР, тъй като това не е устройствен план.

В стратегическата част на РПР на ЮЗР (2007-2013 г.) в приоритет 1  „Повишаване конкурентоспособността на регионалнатаикономика”, специфична цел 1.3 „Развитие на туристическото предлагане” е предвидена мярка, насочена към създаване и реконструкция на съществуващи туристически съоръжения, подобряване на достъпа до тях и съхраняване на природните и антропогенните туристически ресурси. Предвидени са дейности, свързани с изграждането на техническа и туристическа инфраструктура и социализация на обекти на културно-историческото наследство. Дейностите се включват в обхвата на Оперативна програма „Регионално развитие”.

В Приоритет 2 „Развитие на транспортната и инженерно-техническата инфраструктура”,специфична цел 2.3 „Възстановяване и опазване на околната среда”  на плана е залегнала мярка, насочена към опазването и възстановяването на биоразнообразието и устойчивото използване на ресурсите в защитените територии. Дейностите се включват в обхвата на Оперативна програма „Околна среда”.

Дейности, свързани с реконструкция, реставрация и консервация на паметници на културата в подкрепа на развитието на културния туризъм са предвидени по приоритет 3 „Подобряване на качествата на жизнената среда в населените места и условията на живот”, специфична цел 3.5 „Опазване на културно-историческото наследство”. Очертават се дейности, насочени към инвестиции в движими и недвижими паметници на културно-историческото наследство, тяхното съхраняване, експониране и социализация за целите на културния туризъм. Дейностите се включват в обхвата на Оперативна програма „Регионално развитие”.

В стратегическата част на Актуализирания документ за изпълнение на РПР на ЮЗР (2011-2013 г.) всички мерки са запазени. С оглед съответствието им с обосновката на специфична цел 1.3 „Развитие на туристическото предлагане” от приоритет 1 на РПР на ЮЗР e посочeно, че при изготвяне и промяна на устройствените планове на областите и общините в обхвата на ЮЗР следва да бъдат отчетени границите на паметниците на културно-историческото наследство и всички дейности, предвидени за извършване в тях и техните зони. Същото се отнася и до обосновката на специфична цел 2.3 „Възстановяване и опазване на околната среда” от приоритет 2 на РПР на ЮЗР и по-конкретно мярката, касаеща опазването и възстановяването на биоразнообразието и устойчивото използване на ресурсите в защитените територии.

1.9. Да се разработи система за борба с ерозията на почвите.

В социално-икономическия анализ на РПР на ЮЗР (2007-2013 г.) е отчетено, че почвената покривка на територията на района е подложена на въздействието на силни ерозионни процеси, което е причина за намаляване на почвеното плодородие и скъсяване на почвения профил. На територията на района се наблюдава замърсяване на почвената покривка с тежки метали и др. или нейното физическо унищожаване при извършване на минно-добивни, преработвателни и строителни работи. Особено силно антропогенно влияние върху почвената покривка се наблюдава в районите с интензивна промишлена и строителна дейност (София и, в по-малка степен, Перник).

Разработването насистема за борба с ерозията, вкисляването и засоляването на почвите не е пряк обект на Регионалния план за развитие. Интегрираният подход за развитие на региона, базиран на стратегията на РПР на ЮЗР косвено може да допринесе за намаляване на рисковете от ерозия, а изграждането на зелени системи да създаде условия за подобряване на микроклимата. Въпросите за устойчиво управление на земите са разгледани индиректно - направен е анализ на състоянието на селското и горското стопанство в ЮЗР, посочена е ролята на горите като защита на селскостопанските площи от ерозионни процеси, определено е за в бъдеще като основна цел увеличаването процента на лесистост в района.

В стратегическата част на РПР (2007-2013 г.) са предвидени дейности, свързани с подобряване на горско-стопанската инфраструктура, изграждане на нови и подобряване на съществуващи горски пътища и съоръжения за борба с ерозията, залесяване на обезлесени участъци - по приоритет 2 „Развитие на транспортната и инженерно-техническата инфраструктура”, специфична цел 2.3 „Възстановяване и опазване на околната среда”. Мярката е включена и в Актуализирания документ за изпълнение на РПР на ЮЗР (2011-2013 г.)

Ликвидирането на нерегламентирани сметища, почистването на земи, замърсени с битови и строителни отпадъци, рекултивирането на стари депа и др. ще спомогне да се възстановят земи за ползване за земеделски и горски нужди и ще повлияе благоприятно върху състоянието на земните ресурси. В тази връзка посредством реализиране на дейности, свързани с мярка „Подобряване управлението на отпадъците” от приоритет 2, специфична цел 2.3 на РПР на ЮЗР също се цели намаляване на рисковете от ерозия. Дейностите, предвидени във връзка с опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, определянето и поддържането на ценни местообитания и характеристики на ландшафта - приоритет 2, специфична цел 2.3 на РПР на ЮЗР, както и свързани със създаване и поддръжка на зелени площи и изготвяне на планове на площи с нарушено екологично равновесие - приоритет 3 „Подобряване на качествата на жизнената среда в населените места и условията на живот”, специфична цел 3.4 „Развитие на мрежата от населени места и подобряване на градската среда” на РПР на ЮЗР, също са свързани с предотвратяване на влошаването на характеристиките на почвите в района.

Изброените мерки са включени и в Актуализиран документ за изпълнение на РПР на ЮЗР (2011-2013 г.) и са в обхвата на Оперативна програма „Околна среда” и Оперативна програма „Регионално развитие”.

1.10. Да се изготвят и прилагат мерки за защита от наводненията.

Предпазването от евентуални наводнения и възстановяване на щетите от тях са залегнали в РПР на ЮЗР (2007-2013 г.) в приоритет 2 „Развитие на транспортната и инженерно-техническата инфраструктура”, специфична цел 2.3 „Възстановяване и опазване на околната среда”. Дефинирани са мерки, свързани със: създаване и укрепване на инфраструктури за предотвратяване на наводнения; поддържане в добро състояние на съоръженията за защита от наводнения; почистване на дигите и речните корита от вредна растителност и укрепването им; изграждане на бентове, преливници и др.; рехабилитация и изграждане на дренажни съоръжения и инфраструктура; информационни системи за мониторинг и ранно предупреждение за високи нива на реките; укрепване на терени, засегнати от свлачищни процеси и други. Дейностите са в обхвата на Оперативна програма „Околна среда” и Оперативна програма „Регионално развитие”.

Доколкото нарастването на населените места и стопанските активи в заливните равнини и намаляването на естествената способност на почвата да задържа вода допринасят за увеличаване на вероятността от наводнения и неблагоприятните последици от тях, дейностите по предотвратяване на рисковете от наводнения следва да се разглеждат в неразривна връзка с мерките, предприемани за подобряване състоянието на почвите и с развитието на градската среда.

Съгласно Директива 2007/60/ЕО на ЕС от 23.10.2007 г. относно оценката и управлението на риска от наводнения за всеки район на речен басейн се разработват планове за управление на риска от наводнения, които представляват елементи от интегрираното управление на речните басейни заедно с плановете за управление на речни басейни, които са отчетени в т. 1.12.

1.11. Мерките за развитие на градската среда да включат планиране на зелени системи в условията на съподчиненост с ландшафтното устройство на територията.

Интегрираното регионално развитие и прилагането на политика за комплексно развитие на ЮЗР е свързано с обезпечаване на качествена среда в градовете и другите населени места. В рамките на РПР на ЮЗР (2007-2013 г.) е дефинирана мярка „Възстановяване и обновяване на градски райони и насърчаване на частните инвестиции за подобряване на жилищната среда” по приоритет 3 „Подобряване на качествата на жизнената среда в населените места и условията на живот”, специфична цел 3.4 „Развитие на мрежата от населени места и подобряване на градската среда”, с която е предвидено да се подкрепят дейности по планиране и поддръжка на зелени площи (системи), благоустрояване на обществени терени, реконструкция и ремонт на обществени сгради. Дейностите за подобряване на градската среда имат важно значение за качеството на живот на местното население и за привлекателността на населените места, особено в големите градски центрове, където е налице концентрация на население и претоварване на средата.

Самото планиране на зелените системи не е обект на РПР на ЮЗР, а на устройственото планиране.

1.12. Водоползването и ползването на водни обекти , в т.ч. за изграждане на нови МВЕЦ, да бъде съобразено с режимите на водоползване и ползване съгласно Закона за водите и плановете за управление на речните басейни.

В аналитичната част на РПР на ЮЗР (2007-2013 г.) е извършен анализ на състоянието на водните ресурси в района. Отчетено е, че водите на района попадат в Западнобеломорския район с център гр. Благоевград - за водосборните области на реките Места и Струма, Дунавския район с център гр. Плевен - за водосборните области на реките Искър и Ерма и Източнобеломорския район с център гр. Пловдив - за водосборната област р. Марица (малка част от нея попада на територията на ЮЗР). Броят на построените ВЕЦ на територията на ЮЗР е както следва: 14 - по поречието на р. Струма, 3 - по поречието на р. Места и 8 - по поречието на р. Искър. Дейности във връзка с ползването на водните обекти на територията на ЮЗР са заложени по приоритет 2 „Развитие на транспортната и инженерно-техническата инфраструктура”, специфична цел 2.3 „Възстановяване и опазване на околната среда” от РПР на ЮЗР (2007-2013 г.) и се запазват в Актуализирания документ за изпълнение на РПР на ЮЗР (2011-2013 г.) Дейностите са насочени към разработване на интегрирани системи за управление и мониторинг на водите, почвите и въздухаи към насърчаване изграждането на съоръжения за използване на енергията от водата – ВЕЦ - в речните части в района.

Плановете за управление на речните басейни са основен инструмент за управление на водите на басейнов принцип за периода 2010 – 2015 г. Те се разработват за всеки район за басейново управление на територията на страната съобразно изискванията на Закона за водите и Рамковата Директива за водите 2000/60/ЕС. Основната цел на тези планове е постигане на добро екологично и химическо състояние на речните басейни, което ще доведе и до ограничаване на неблагоприятни последици при наводнения. Първият план за управление на речните басейни в Западнобеломорския район се изготвя от Басейнова дирекция Западнобеломорски район и е утвърден със Заповед РД - 291 от 22.03.2010 г. на Министъра на околната среда и водите. Басейнова дирекция Дунавски район е разработила План за управление на речните басейни в Дунавски район, утвърден със заповед РД - 293 от 22.03.2010 г. на Министъра на околната среда и водите. Басейнова дирекция Източнобеломорски район е разработила проект на План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район,утвърден със заповед РД - 292 от 22.03.2010 г. от Министъра на околната среда и водите. Принос в разработването на ПУРБ за изброените райони (както и за Черноморски район) има Оперативна програма „Околна среда” в рамките на проект „Разработване на планове за управление на речните басейни” по приоритетна ос 1 „Води“.

1.13. Развитието на туризма да бъде съобразено с Националната стратегия за екотуризъм.

В аналитичната част на РПР Югозападният район е определен като район с благоприятни климатични условия и разнообразие на географските характеристики – обхваща изцяло или отчасти 10 планини и планински вериги, три големи реки с плодородни речни долини, полета и планински пасбища, много находища на лековити минерални води, над 350 естествени езера. Югозападният район е считан за район с концентрация на природни и антропогенни ресурси с широк потенциал за развитие на различни видове туризъм. Описани са защитените територии в обхвата на района (отразени в т.1.7 на настоящия доклад). Културно-историческото наследство е представено от археологически, исторически, културни и архитектурни паметници, уникални фолклорни традиции, фестивали, занаяти и традиционни производства. В района се намират редица туристически обекти с важно значение, като например Рилския манастир и Боянската църква, Мелник и др. Функционират редица курорти като Боровец, Банско, Паничище, Сандански и др., в които се предлага целогодишно настаняване. Голям туристически поток привлича и столицата София.

Тъй като екотуризмът е фактор, допринасящ за растеж на местната икономика и опазването на околната среда, при формулиране на стратегическите цели на Националната стратегия за екотуризъм са обхванати широк спектър дейности, голяма част от които са отразени в РПР на ЮЗР (2007-2013 г.) и в Актуализирания документ за  изпълнението му (2011-2013 г.), а именно:

- опазване на биологичното разнообразие и културното наследство. Целта намира приложение в приоритет 1 „Повишаване конкурентноспособността на регионалната икономика”, специфична цел 1.3 „Развитие на туристическото предлагане” и в приоритет 2 „Развитие на транспортната и инженерно-техническата инфраструктура”, специфична цел 2.3 „Възстановяване и опазване на околната среда” на РПР на ЮЗР (2007-2013 г.) Мерките са в обхвата съответно на Оперативна програма „Регионално развитие” и Оперативна програма „Околна среда”;

- развитие на екотуристическия бизнес. Целта е застъпена в приоритет 1 „Повишаване конкурентоспособността на регионалната икономика”, специфична цел 1.1 „Разнообразяване структурата на икономиката на местно ниво и създаване на бизнес мрежи и клъстъри от МСП на база на специфични местни ресурси” на РПР на ЮЗР 2007-2013 г. Мярката е в обхвата на Оперативна програма „Конкурентоспособност”;

- регионално и местно развитие - планиране и изграждане на подходящата инфраструктура за подобряване на достъпа до обектите на екотуризма, стимулиране и поддържане на съществуващите местни и регионални модели и най-успешни практики в сферата на екотуризма, интегриране на екотуризма в регионалните и общински планове за развитие, провеждане на форуми за екотуризъм, събития и чествания на регионално ниво и др. Дейностите намират приложение по приоритет 1, специфична цел 1.3 „Развитие на туристическото предлагане” на РПР на ЮЗР 2007-2013 г. и са обект на Оперативна програма „Регионално развитие”.

С цел обхващане на ландшафтното разнообразие на територията на страната в Националната стратегия за екотуризъм са разграничени географски клъстери, които са от ключово значение за мрежата на развитие на екотуризма. Условно те са наречени екотуристически региони или еко-региони. Границите на регионите не са фиксирани и  описанията им са обособени заради потенциала им да служат като координиращи центрове на местните общински съвети, туристическите асоциации и бизнеса. Предвидени са да предлагат многообразие от туристически атракции, свързани по някакъв начин с ключовите елементи на защитена територия от националната екологична и културна мрежа, представени в съответния регион.

Следните еко-региони попадат изцяло или частично на територията на Югозападния район: Югозападен еко-регион, еко-регион Западни Родопи, еко-регион Витоша-Северна Рила, Западен крайграничен еко-регион и еко-регион Западна Стара планина.

2. Изпълнение на мерките за наблюдение и контрол при прилагане на плана от  Становище по ЕО № 5-3/2005 г. на Mинистъра на околната среда и водите.

Компоненти и фактори на околната среда

Въздух

Качеството на атмосферния въздух е сред актуалните екологични проблеми на Югозападен район. Той е определян като географско пространство със значителни стойности на антропогенно натоварване и съответно с влошени качества на атмосферния въздух. Активни източници на замърсяване са зоните на концентрация на промишлените дейности и урбанизираните ареали. Традиционно проблемни зони са София и Перник. На това основание и след предварителна оценка на нивата на замърсителите, по решение на МОСВ от 2001 г. (по смисъла на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и Рамковата директива 96/62/ЕС), тук са категоризирани съответни райони за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух (РОУКАВ), а именно Столичен район, Елин Пелин, Пирдоп и Златица, Перник. Със Заповед № РД-580/17.07.2007 г. на Министъра на околната среда и водите  е утвърден нов списък на районите (агломерациите) за оценка и управление качеството на атмосферния въздух (РОУКАВ), считано от 31.12.2007 г. На територията на Югозападен район от ниво 2 се намират части от 2 от РОУКАВ – Югозападен и Столичен. На територията на РИОСВ-Перник има един район за оценка и управление качеството на атмосферния въздух- „Югозападен”, включващ две области: Перник и Кюстендил. Община Благоевград е класифицирана като зона Благоевград в рамките на РОУКАВ „Югозападен”. Териториите на област София и област Софийска се причисляват към РОУКАВ Столичен.

По обобщени данни на Изпълнителната агенция по околна среда (към 31.12.2011 г.) и съгласно Национален доклад за състоянието на околната среда за 2011 г. повишени емисии на серен диоксид във въздуха от горивни и производствени процеси са отчетени в община Перник, което се дължи на дейността на „Топлофикация Перник” ЕАД, гр. Перник. В Столична община под влияние на транспортната интензивност са отчетени едни от най-високите за страната емисии на азотен диоксид. Превишение на средно часовите норми е регистрирано в АИС „Хиподрума” (55 превишения), АИС „Павлово” (26 превишения). Урбанизираният характер на територията обуславя генерирането на значително прахово замърсяване, като най-високи концентрации на ФПЧ за страната в границите на ЮЗР са измерени в Перник. През 2011 г. е регистрирано превишение на праг за информиране на населението (180g/m3) по отношение контролирането на озона в 2 ПМ, разположени в София (АИС „Павлово” и АИС Копитото”). Средногодишната целева норма за съдържание на кадмий е превишена в Пирдоп, като източник на замърсяването с кадмий са емисиите на вредни вещества от цветната металургия. Регистрирано е превишение на целевата СГН за съдържание на полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) в атмосферния въздух в РОУКАВ София като основни източници на замърсяването са изгарянето на различни видове горива, в т.ч. и в битовия сектор.

Като конкретно реализирани дейности, в част от общините на територията на съответните РОУКАВ, в които се изпълняват програми по чл.27 от ЗЧАВ, могат да бъдат посочени:

- Столична община – през 2009 г. е изградена 2510 m газоразпределителна мрежа, присъединени са 2815 потребители, от които 79 стопански и 2736 битови. Продължава изпълняването на програмата за поетапно обновяване на автопарка от масовия градски транспорт, като новодоставените автобуси са оборудвани с двигатели, отговарящи на сертификат ЕВРО 4. Ограничен е достъпът на автомобили в централната градска част чрез разширяване на „Синята зона”. Реализиран е проект за изграждане на второ табло (на бул. „Евлоги Георгиев”, в района на „Орлов мост”) към Автоматизираната система за информиране на населението за качеството на атмосферния въздух. Пусната е линията на метрото от станция „Сердика” до „Младост”. Ремонтирани са 681 692 m2 от пътната инфраструктура. Изградени са 15 км велоалеи. При зимната поддръжка на уличната мрежа са използвани солни разтвори;

- Община Перник – през 2009 г. започва първи етап от проекта за газификация на гр. Перник посредством газифициране на кв. „Църква“ и кв. „Изток”. Преасфалтирана е цялата вътрешно-градска мрежа, централната част на града и вътрешно-квартални пространства. Създадени са нови кръстовища, с цел подобряване на организацията на движението на моторните превозни средства и намаляване на задръстванията;

- Община Пирдоп – изготвен е проект за консервиране и рекултивация на депото за твърди битови отпадъци в местността „Сулюманица”. Изготвен е проект от „Еко Медет” ЕООД за рекултивация на терените извън концесията в района на хвостохранилище „Медет”. Извършена е техническа рекултивация на хвостохранилище „Медет”.

РИОСВ-София контролира обекти, значими емитери на вредни вещества в атмосферния въздух, които на територията на инспекцията са над 300. Контрол се упражнява и върху: бензиностанции и газостанции; фирмите за химическо чистене; фирми, които произвеждат, употребяват и съхраняват опасни химични вещества и препарати; инсталации, в които се употребяват органични разтворители; фирми, които осъществяват внос и износ на озоноразрушаващи вещества; обекти с неподвижни източници на емисии в атмосферния въздух.

През 2011 г. съгласно утвърден от Министъра на околната среда и водите график за извършване на контролни измервания на емисиите от неподвижни източници, е проведен емисионен контрол на следните обекти: ОЦ „Земляне”; ОЦ „Люлин”; ТЕЦ „София - Изток”; ТЕЦ „София”; „Дружба стъкларски заводи” АД; КС „Ихтиман” към „Булгартрансгаз” ЕАД; „Пролайф Технолоджи” ООД с. Мирково; „Сержани“ ООД.

Контрол на Неподвижни източници на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух се извършва чрез представените от собствениците и ползватели на обекти резултати от собствени периодични измервания (СПИ) и собствени непрекъснати измервания (СНИ).

В съгласие с Наредба № 10 за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и общ прах, изпускани в атмосферен въздух от големи горивни исталации (ДВ, бр. 93 /2003 г.) и подготвяне на първичната информация за тях с цел докладване ежегодно по Директива 2001/80/ЕО на контрол са подлагани следните предприятия с големи горивни исталации - ОЦ „Земляне”; ОЦ „Люлин”; ТЕЦ „София Изток”, ТЕЦ „София”, „Чугунолеене” АД, „София Мед” АД, „Аурубис България” АД.

На територията на РИОСВ–София са разположени 9 пункта за контрол на качеството на атмосферния въздух. Те са разпределени в два РОУКАВ: РОУКАВ Средногорие: ръчен пункт Пирдоп и РОУКАВ Столичен: ръчен пункт „Гара Яна”, АИС „Витиня” ЕС1, АИС „Орлов мост”, АИС „Надежда”, АИС „Павлово”, АИС „Хиподрума”, АИС „Дружба” и АИС „Копитото”.

Според анализите в Годишния доклад за състоянието на околната среда за 2011 г. на РИОСВ–София, автомобилният транспорт е най-големият източник на замърсяване. Има системни превишавания на пределно допустимите концентрации по показател фини прахови частици. Тези превишения са главно през зимните месеци (отоплителния сезон). Основни причини за превишаване на нормите са промишлените обекти, използваните горива в битовия сектор и транспорта, основните пътни артерии и строителството. Нередовното почистване на уличната мрежа също оказва значително влияние върху количеството регистрирана прах. Високи концентрации и превишения на на нормата с допустимото годишно отклонение от 35 пъти са регистрирани в пунктовете: пункт „гара Яна”, АИС „Дружба”, АИС „Павлово”, “Пирдоп” (Р), „Надежда” (АИС), „Орлов мост” (АИС), „Хиподрума” (АИС).

По показател серен диоксид през 2011 г. няма превишения. Средногодишната норма за азотен диоксид се превишава в АИС „Орлов мост” в следствие на интензивния автомобилен транспорт.

През 2011 г. са регистрирани превишения на прага за информиране на населението по показател озон в АИС „Копитото“ и АИС „ Павлово“, които основно са през летните месеци и се дължат на високите температури и интензивния автомобилен транспорт.

По данни на инспекцията от 2005 г. работи програма за намаляване на нивата на замърсителите на атмосферния въздух на територията на Столична община, както и обновен проект на Програма за подобряване организационното и информационното осигуряване качеството на атмосферния въздух. Столична община е разработила и приела на общински съвет „Програма за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за фини прахови частици (ФПЧ 10) и азотни оксиди (NOx) и управление на качеството на атмосферния въздух в столична община за периода 2011 – 2014 г.”  Разработен е Оперативен план за действие при превишаване на установените норми или алармени прагове на замърсители на атмосферния въздух при неблагоприятни метеорологични условия и други фактори на Столична община.

На територията на Столична община се очертават няколко зони, които влияят пряко на КАВ: Центъра на София, зоните с плътна застройка и интензивно движение на автомобилния транспорт; Районите, които се водят индустриални; Битовите източници използващи в домакинствата главно през зимния сезон, твърди или течни горива за отопление.

Автомобилният транспорт е най-големият източник на замърсяване – 57% от общите емисии на NOx, 93% от емисиите на СО, 70% от емисиите на СО2, 83% от N2O, което налага особено внимание към проблема с трафика в София.

В СО постъпва първична информация за нивата на атмосферните замърсители в реално време. Монтирани са електронни информационни табла за качеството на атмосферния въздух на ул. „Г.С.Раковски” и на кръстовището на Орлов мост. Направени са промени в интернет страница на Столична община за публикуваната информация, засягаща КАВ.

В Софийска област РИОСВ-София контролира 21 общини, съгласно изискванията на Наредба № 7 за оценка и управление на атмосферния въздух, които условно са обединявани в:

- Райони, в които е налице превишаване на установените норми за качеството на атмосферния въздух (КАВ) - Пирдоп, Златица и Челопеч. В района на тези общини влошеното качество на атмосферния въздух е следствие от дейността на “Аурубис България” АД, “Елаците Мед” АД, хвостохранилищата на “Елаците Мед” АД, хвостохранилището “Медет”, „Челопеч Майнинг” ЕАД, някои кариери и други по-малки обекти. И не на последно място транспорта и поддръжката на пътната инфраструктура.

РИОСВ – София периодично извършва контрол на промишлените предприятия в тези общини с цел недопускане на голямо количество вредни емисии от тяхната дейност, която би довела до промяна качеството на атмосферния въздух.

Друг фактор, който определя качеството на атмосферния въздух е битовият сектор. В част от общините като Ботевград, Елин Пелин, Ихтиман, Правец, Костинброд е осъществена битова газификация, в друга част от общините предстои. Това ще намали нивата на емисиите на прах и серни оксиди.

Проблем за качеството на атмосферния въздух в областта са линейните източници на емисии – пътищата, магистралите и уличната мрежа в населените места. Необходимо е да се предприемат организационни мерки да се поддържат в добро състояние улиците и пътищата. Голям дял имат и подвижните точкови източници – автомобилите, които са в недобро техническо състояние.

- В Софийска област има и общини, в които качеството на атмосферния въздух е близко до естествения фон, без значително антропогенно влияние, в които с успех може да се развива екотуризъм и балнеолечение – Долна баня, Копривщица и др.

Към настоящият момент, по данни от Доклада за състоянието на околната среда в гр. Перник за 2011 г., на територията на РИОСВ-Перник са разположени един ръчен пункт за мониторинг на качеството на атмосферния въздух с ръчно пробовземане и последващ лабораторен анализ (Пункт „кв. Църква”) и една автоматично-измервателна станция (АИС - Пункт „Шахтьор”- разположена на едноименното кръстовище в централната градска част).

Превишена е 216 пъти СДН за ФПЧ10 в АИС „Шахтьор“ и 180 пъти в пункт „Църква“. СГН за ФПЧ10 е превишена и в двата пункта. В пункт „Църква“ е превишена СГН за ФПЧ2,5. Превишени са нормите за серен диоксид в АИС „Шахтьор“.

През 2011 година бяха регистрирани 17 бр. превишения на алармения праг за серен диоксид. На 01.02.2011 г. от 07.00 до 11.00 часа бяха отчетени превишения на алармения праг за серен диоксид. След третото поредно превишение на алармения праг за серен диоксид РИОСВ-Перник, предприе действия по изпълнение на „Инструкцията за информиране на населението при превишаване на установените алармени прагове за нивата на серен диоксид, азотен диоксид и озон“. След извършения анализ като замърсители са определени битовото отопление и ТЕЦ „Република” към “Топлофикация Перник” ЕАД. Основно високите концентрации на серен диоксид са следствие повишеното потребление на твърдо гориво в битовия сектор, използваните въглища като гориво в ПГ № 5 в ТЕЦ „Република”, съчетано с неблагоприятните метеорологични условия /безветрие и мъгла/.

РИОСВ-Перник отчита, че замърсяването на въздуха в гр. Перник през 2011 г. се е влошило по отношение на трите проследявани показателя – общ прах, серен диоксид и азотен диоксид спрямо 2010 г.

Във връзка с регистрирани превишения на алармения праг за серен диоксид /500 мкг/м3/ в пункт АИС „Шахтьор” и във връзка с изискванията на чл.30 от Закона за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/, община Перник е разработила през април 2011 г. Оперативен план за действие за намаляване и ограничаване на здравния риск на населението при превишаване на установените алармени прагове.

През 2012 г., с Решение № 110 на общински съвет Перник е приета Програма за намаляване нивата на фини прахови частици РМ10 и серен диоксид SO2 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух за периода 2012-2016 г. Съгласно представената в програмата моделна оценка на приноса, преобладаващо за нивата на ФПЧ10 е влиянието на битовото отопление и транспорта, включително уносът на прахови частици от пътните настилки (т.н. вторично разпрашаване). Характерният регионален фон на ФПЧ10 също има значителен принос към наднормените концентрации на този замърсител.

Област Кюстендил попада в Югозападен район за оценка и управление качеството на атмосферния въздух (РОУКАВ) и няма изградени стационарени пунктове за мониторинг за постоянно измерване по показатели определящи качество на атмосферния въздух /КАВ/.По тази причина, съгласно утвърден график от Министъра на околната среда и водите през 2011 г. са проведени измервания с мобилна автоматична станция (МАС) в гр.Бобов дол, ежемесечно, в един пункт с продължителност 24 часа, пет последователни дни в месеца. Измервани са следните показатели: фини прахови частици, серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, озон, амоняк, метанови и неметанови въглеводороди, сероводород и метеорологични параметри. Резултатите от измерванията са две превишения по показател ФПЧ10 през месеците април и септември

РИОСВ-Благоевград контролира, чрез измерване на емисиите, 53 обекта с източници на емисии на вредни вещества от горивни процеси в промишлеността (прах, въглероден монооксид, серен диоксид, азотни оксиди, сажди) и инсталации с емисии на летливи органични съединения. Приключил е вторият етап по изпълнението на нормативните изисквания за ограничаване емисиите на летливи органични съединения, като на територията на РИОСВ-Благоевград през 2007/2008 г. са въведени задължителни технически изисквания към съоръженията (бензиностанции, складови бази и терминали за товарене и разтоварване на бензини, класифицирани по групи  съобразно следните три критерии: местоположение, годишна производителност и период на въвеждане в експлоатация), с цел намаляване и предотвратяване изпускането на ЛОС в атмосферния въздух.

На територията на гр. Благоевград е разположена 1 бр. автоматична измервателна станция (АИС) за контрол на качеството на атмосферния въздух, въведена в експлоатация от 01.01.2008 г., съгласно Заповед № РД-264 от 28.03.2007 г. на Министъра на околната среда и водите. През 2011 г. е регистрирано едно превишение на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве за серен диоксид – 179.46 μg/m3  на 28.12.2011 г., което e 1.44 пъти  над СДН. Регистрирани са 364 средноденонощни концентрации на ФПЧ10, като 106 превишават средноденонощната норма /СДН/ от 50 мкг/м3. . Средногодишната концентрация на ФПЧ10 през 2011 г. е 49.1 мкг/м3 и надвишава средногодишната норма от 40 мкг/м3.

Към 31.12.2011 г. нивата на контролиранираните основни показатели за качеството на атмосферния въздух, с изключение на показател фини прахови частици до 10 микрона, са под установените норми за опазване на човешкото здраве. Броят на превишенията на праговите стойности на средноденонощната норма (ПС на СДН) за ФПЧ10 (-50 мкг/м3) надвишава допустимия по Наредба №12/2010 г. (ПС на СДН за ФПЧ10 - да не бъде превишавана повече от 35 пъти в рамките на една календарна година). Сравнено с 2009 г. и 2010 г., броят на дните с превишение на средноденонощната норма за ФПЧ10 през 2011 г. се е увеличил с 45%. Поради влошеното икономическо състояние на населението и масовото използване на твърди горива в битовия сектор, в съчетание с неблагоприятни МТО условия за разсейване, се наблюдава значително увеличаване на дните с регистрирани превишения през месеците януари и ноември 2011 г., в сравнение със същите месеци на 2010 г. и 2009 г.

Във връзка с поетите ангажименти от страна на България за осигуряване постигането на установените норми за качеството на атмосферния въздух, община Благоевград е разработила Програма за намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух (ФПЧ 10) на територията на гр. Благоевград. Програмата е приета с Решение №85/29.04.2011 г. на Общински съвет- Благоевград.

Повърхностни и подземни води

Съгласно анализите към проекта на Национална стратегия за околна среда 2009-2018 г. след 2000 г. се наблюдава тенденция към общо намаляване на водовземането в България. Тя се обяснява със закриването на водоемки и нерентабилни производства и постепенното нарастване на цените на водата. Непосредствено отношение има и влиянието на естествени природни процеси, съпътстващи засушаването на климата.

Пропорционално на намаленото изземване на ресурса намаляват и абсолютните обеми на ползваните води до 204,06 млн.м3 год. за 2010 г. Основните потребители на вода са промишлените производства, електроцентралите и топлоцентралите. Отбелязва се положителна тенденция за известно ограничаване на водоползването в селското стопанство, в т.ч. за напояване.

Съгласно последните представителни данни на НСИ (за 2011 г.) в Югозападния район е достигната висока степен на развитие на водоснабдителните мрежи, тъй като делът на водоснабденото население е 99,1%, близък до средния показател за страната 99,2%. В резултат на постигнатия напредък след 2000 г. в посока изграждането и реконструкцията на водоеми, селищни водопроводни мрежи и водоснабдителни системи, малки обекти за питейно водоснабдяване или съоръжения за допълнително подаване за райони с критично състояние на питейното водоснабдяване, състоянието на Югозападния район е приемано за сравнително благоприятно. Пречистване на питейните води се прилага във всички области на района. Относителният дял на населението с нарушено водоснабдяване в ЮЗР е 0,8%, при средно за страната – 3% (в сравнение с критичните 15,7% за Северозападния район) – данните са за 2011 г.

Водите на Югозападен район попадат в следните райони за басейново управление на водите: Западнобеломорския район с център гр. Благоевград - за водосборните области на реките Места и Струма, Дунавския район с център гр. Плевен - за водосборните области на реките Искър и Ерма и Източнобеломорския район с център гр. Пловдив - за водосборната област на р. Марица (малка част от която се намира на територията на Югозападен район).

Последните актуални данни за състоянието на повърхностните и подземните водни тела в Западнобеломорския район са за 2011 г. и са обобщени в съответния Бюлетин, изготвен от Басейнова дирекция Западнобеломорски район - Благоевград . Докладът отчита, че в речния басейн на р. Струма има 77 бр. повърхностни водни тела - категория „река” и категория приравнени към „река”, а в речния басейн на р. Места те са 38 броя. Оценката на екологичното състояние на повърхностните водни тела е, както следва:

| Обща оценка на състоянието на повърхностните водни тела за 2011 г. | в басейна на река Струма | в басейна на река Места |
| --- | --- | --- |
| много добро | 2 | 3 |
| добро | 40 | 20 |
| умерено | 26 | 9 |
| незадоволително | 1 | 1 |
| лошо | 8 | 5 |

В басейна на река Места с лошо състоявие са: река Глазне от вливането на река Бъндерица до вливането й в река Изток; река Златарица от изворите до вливането й в река Места; река Рибновска от изворите до вливането й в река Места; река Неврокопска (Тупувишка) от вливането на река Добротинска до вливането й в река Места; река Дъбнишка от изворите до вливането й в река Места.

В басейна на река Струма с лошо състоявие са: река Струма от язовир Студена до вливане на река Конска; река Струма от вливане на река Конска до язовир Пчелина; река Струма от язовир Пчелина до вливането на река Треклянска; река Глогошка (Банска) от изворите до вливането й в река Струма; река Благоевградска Бистрица от вливането на река Хърсовска до вливането й в река Струма; река Четирка (Логодашка) с десния си приток река Лещанска от изворите до вливането й в река Струма; река Санданска Бистрица от вливането на река Бобов дол до вливането й в река Струма; река Струмешница от българо-македонската  граница до вливането й в река Струма.

На територията на област Перник големи точкови източници – потенциални замърсители на водите на р. Струма са: Стомана Индъстри АД, Топлофикация Перник ЕАД, Мини открит въгледобив ЕАД, а на територията на област Кюстендил: ТЕЦ Бобов дол ЕАД, Въгледобив Бобов дол, Каусто Голд АД.

Югозападният район е с най-висок дял на населението, обхванато от канализационни мрежи - 88,2 % за 2011 г. (за сравнение – 85,8 % за 2010 г.). В експлоатация са голям брой градски пречиствателни станции за отпадъчни води, поради което се наблюдава благоприятна тенденция за нарастване на процента на обслужваното население 73,7 % за 2011 г. (за сравнение – 71,5 % за 2010 г.).

През територията, контролирана от РИОСВ–София протичат реки от поречията на р. Искър, р. Нишава и р. Марица. Извършва се контрол на обекти, формиращи отпадъчни води,  които заустват в повърхностни водни обекти, както и на обекти, чиято дейност се отнася до опазване и подобряване състоянието на водните ресурси в териториалния обхват на РИОСВ – София. По-значими са 200 бр. обекти в териториалния обхват на 24 района на Столична община и 21 общини от Софийска област.

На основните водни обекти - р. Искър, р. Лесновска, р. Тополница и р. Марица периодично се извършва мониторинг по утвърден график. Основен замърсител на повърхностните водни обекти с органични вещества на територията, контролирана от РИОСВ-София, са канализационните системи на населените места. Това се дължи на липсата на пречиствателни станции за отпадъчните води на населените места, както и липсата на цялостна изградена канализационна мрежа на селищата. Много от малките агломерации нямат изградени канализационни мрежи и отпадъчните води най-често се отвеждат в земните пластове или заустват в прилежащите дерета и реки. В канализационната мрежа на селищата без пречиствателни станции заустват и производствените отпадъчни води на голяма част от предприятията с изградени локални пречиствателни съоръжения.

По-големи емитери на производствени отпадъчни води по поречия са:

1/ Поречие Искър: “Джиев“ АД – Птицекомбинат, гр. Костинброд; “Санитекс  Пейпър Продуктс” ООД, гр. Костинброд - Цех за производство на малограмажна хартия; “Кока Кола ХБК България”АД, гр. Костинброд; “Крафт Фуудс България” АД, гр. Своге; „ЛАКПРОМ” АД, с. Световрачене, р-н “Нови Искър”, СО; Рудничен комплекс “Елаците ”, гр. Етрополе към „Елаците Мед”АД, с. Мирково; “Еф Би Ти” ЕООД, гр. Костинброд; “Кремиковци” АД, кв. Ботунец, гр. София; “Олинеза” АД, гр. Костинброд; Млекопреработвателно предприятие – ЕТ “Росен Деянски – Дея”, с.Опицвет; “Екопласт 2002” АД, гр. Костинброд; “ЕВРОЛЕДЪР” ЕАД, гр. Етрополе –"Предприятие за обработка на кожи".

2/ Поречие Марица:„Аурубис България”АД, гр. Пирдоп; „Челопеч Майнинг” ЕАД, с. Челопеч; „ХХИ Костенец” АД, гр. Костенец; Обогатителен комплекс - с. Мирково към „Елаците мед” АД, с. Мирково.

3/ Поречие Нишава: „Мина Станянци” АД, с. Станянци; „Мина Бели брег” ЕАД, с. Габер

По поречието на Искър са изградени пречиствателни станции на следните населени места – на гр. София, гр. Правец, гр. Самоков, гр. Ботевград, к.к. Боровец, община Самоков. В процес на изграждане е пречиствателната станция за отпадъчни води на гр. Етрополе. Пречиствателните станции на гара Елин Пелин и гр. Ботевград се нуждаят от основен ремонт и реконструкция. Извършена е „Рехабилитация на съществуващи съоръжения и внедряване на пречистване на азот и фосфор в СПСОВ „Кубратово“ и доизграждане на КПС с тласкател и рехабилитация на канализационните колектори на р-н „Нови Искър“.

По поречието на Марица е изградена пречиствателна станция само на гр. Ихтиман, която се стопанисва от „Чугунолеене” АД, гр. Ихтиман. Продължава строителството със средства по ПУДООС на пречиствателната станция на гр. Копривщица.

Основните проблемни обекти /емитери на отпадъчни води/ в региона контролиран от РИОСВ-София са: “Евроледър” ЕАД, гр. Етрополе, Рудничен комплекс /РК/ „Елаците”, гр. Етрополе към “Елаците Мед” АД, “Санитекс Пейпър Продуктс” ООД, гр. Костинброд, „Кремиковци”АД, гр. София, „Аурубис България”АД, гр. Пирдоп и „Челопеч Майнинг”ЕАД, с. Челопеч.

В изпълнение на плана на контролната дейност на РИОСВ–София и на Контролно-информационната система за качеството на отпадъчните води, през 2011 г. са извършени общо 225 проверки по превантивен, текущ и последващ контрол.

Контролът върху състоянието на повърхностните и подземни води на територията на областите Пернишка, Кюстендилска и Софийска (община Самоков) е организиран в рамките на Националната система за мониторинг на околната среда (НСМОС). Mониторингът на повърхностните и подземните води осигурява информация за протичащите във водните тела процеси, промени и явления, необходима за оптималното управление на водните басейни. Предмет на мониторинг на водите са валежите, повърхностните води (реки, езера и язовири) и подземните води. В пунктовете за мониторинг на повърхностни води системно се контролират основни физикохимични показатели за качеството на водите (температура, рН, разтворен кислород, електропроводимост, БПК5, ХПК, разтворени вещества, амониев азот, нитратен азот, нитритен азот, фосфати, и др.), като в зависимост от специфичните условия и източниците на замърсяване за конкретните пунктове допълнително се контролират и други специфични показатели (тежки метали, цианиди, нефтопродукти, детергенти, феноли и др.).

Контролната дейност на РИОСВ – Перник обхваща обекти, чиято дейност се отнася до опазване и подобряване състоянието на водните ресурси на територията на област Перник и област Кюстендил. Контролира се състоянието на водите и водните обекти по поречия Струма и Ерма в териториалния обхват на 13 общини.

Категорията на водите се определя съгласно Заповед № РД-272 /03.05.2001 г. на Министъра на околната среда и водите “за категоризация на повърхностните води във водните обекти или в части от тях”. Според тази категоризация Река Струма от извори до с. Боснек, община Перник е първа категория, след с. Боснек до вливане на р. Рилска, община Кочериново е втора категория. Река Ерма от границата с Репубика Сърбия при с. Стрезимировци до границата, след гр. Трън е втора категория. Притоците към отделните поречия се категоризират от изворите до първото населено място, като първа категория, след първо населено място до вливане в съответния воден обект – втора категория.

По поречие Струма, НСМОС обхваща 29 пункта за наблюдение качеството на повърхностните води в категория „реки” и 3 пункта за наблюдение качеството на повърхностните води в категория „езеро”: яз. Студена, яз. Пчелина, яз. Дяково. Оценката на състоянието на повърхностните води за 2011 г. в Западнобеломорски район за басейново управление е извършена като е използвана Класификационна система (5-степенна), която е разработена за пет класа на състоянието – много добро, добро, умерено, незадоволително и лошо, като за основа е ползвана действащата Наредба № 7 /08.08.1986 г. /обн. ДВ бр. 96 /1986 г./ Констатирано е незадоволително състояние на повърхностните води трета категория и лошо състояние на тези извън трета категория. Като най-значителна причина за състоянието на реките, оценени в лощо състояние по физикохичични параметри (превишения по показатели: БПК5, електропроводимост, нитритен азот, нитратен азот, общ фосфор и др.), се явяват източниците на дифузно замърсяване /населени места без изградена канализация, замърсяване с отпадъци и др./ Потенциални замърсители на водите на р. Струма са следните обекти: „Стомана Индъстри” АД, гр. Перник, „Топлофикация Перник” ЕАД, гр. Перник, „Мини открит въгледобив” ЕАД, гр. Перник, „ТЕЦ Бобов дол” ЕАД, с. Големо село, община Бобов дол, „Въгледобив Бобов дол” ЕАД, гр. Бобов дол.

По поречие Ерма, НСМОС обхваща 2 пункта за наблюдение качеството на повърхностните води в категория „реки”: пункт - р. Ерма при с. Стрезимировци, община Трън и пункт - р. Ерма след гр. Трън. Данните от мониторинга не показват превишения на нормите по физикохимични и биологични показатели.

Целта на текущия и последващ контрол, упражняван от РИОСВ–Перник е подобряване състоянието на водните ресурси на територията на инспекцията. Проверките и предписанията са във връзка с предотвратяване и/или преустановяване директното заустване на непречистени отпадъчни води, предприемане на необходимите мерки от страна на ръководствата на предприятията за привеждане на съществуващите пречиствателни съоръжения в техническа и експлоатационна изправност, както и за изграждане на нови такива.

През 2011 г. е наложена санкции за увреждане или замърсяване на водите и водните обекти над допустимите норми на „ТЕЦ Бобов дол” ЕАД, с. Големо село, община Бобов дол, в размер на 221,40 лв./мес. за превишаване на нормите по показател: активна реакция pH за II – ра категория водприемник и замърсяване на р. Каменишка от депо Каменик.

Във връзка с констатирани нарушения на екологичното законодателство в областта на опазване на водите, след извършени проверки с цел провеждане на емисионен контрол, са съставени актове за установяване на административни нарушения /АУАН/, както следва:

- на “В и К” ООД, гр. Перник за неспазване на индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/, определени в Разрешителното за заустване на отпадъчни води за обект: Канализационен колектор кв. Варош, гр. Перник по показатели - общ фосор, общ азот, НВ, ХПК, БПК5, мазнини

- на “ПСОВ ЛЕКО КО” ЕООД, гр. Радомир за неспазване на ИЕО, определени в Разрешителното за заустване на отпадъчни води за обект: ПСОВ – гр. Радомир по показател: общ фосфор.

- на “Мини открит въгледобив” ЕАД, гр. Перник за неспазване на ИЕО, определени в Разрешителното за заустване на отпадъчни води по показател: манган.

Един от важните фактори за опазване на водите от замърсяване и подобряване на тяхното качествено състояние, наред с контрола и поддръжката на локалните пречиствателни съоръжения за отпадъчни води, е реализацията на инвестиционни проекти за изграждане на канализационни мрежи и пречиствателни станции.

По дани на РИОСВ - Перник през отчетния период - 2011 г. е изградената нова канализационна мрежа в гр. Перник е с обща дължина 26,719 км /кв. Калкас и кв. Васил Левски и Гл. колектор I/. В гр. Брезник е реализиран проект: “Битово-фекална канализация на Индустриална зона, гр. Брезник“. На територията на община Бобошево е реализиран проект: „Довеждащ колектор, Гл. клон I до пречиствателно съоръжение, с. Усойка, община Бобошево“. В гр. Кюстендил е реализиран проект за рехабилитация и разширение на водопроводната и канализационната мрежи с дължина 16, 483 км. Извършена е реконструкция и модернизация на ГПСОВ - гр. Кюстендил, както и реконструкция на съоръженията за третиране на промивната вода от пясъчните филтри от ГПСПВ, с. Жиленци, община Кюстендил, издадено е Разрешение за ползване от ДНСК - МРРБ.

Основен замърсител на повърхностните водни обекти с органични вещества са канализационните системи на населените места. Това се дължи на липсата на пречиствателни станции за отпадъчните води от населените места, както и липсата на цялостно изградена канализационна мрежа на селищата.

Агломерациите с изградени селищни ПСОВ са: ГПСОВ – Кюстендил, “Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил; ГПСОВ – Дупница, “В и К – Дупница” ЕООД, гр. Дупница; ГПСОВ – Батановци, “В и К” ООД, гр. Перник; ПСОВ ЛЕКО КО ЕООД, гр. Радомир; ПСОВ – гр. Земен; ПСОВ – с. Ковачевци, Община Ковачевци; ПСОВ – с. Шишковци, община Кюстендил - тип модулно съоръжение с биологично пречистване.

Агломерациите без изградена селищна ПСОВ са: ГКК, кв. Варош, гр. Перник, “В и К” ООД, гр. Перник; Селищна канализация - гр. Брезник, “В и К” ООД, гр. Перник; Селищна канализация - гр. Бобошево, община Бобошево; Селищна канализация - гр. Бобов дол, “В и К” ООД, гр. Кюстендил; Селищна канализация – с. Слатино, община Бобошево; Селищна канализация – с. Блажиево, община Бобошево; Селищна канализация – с. Усойка, община Бобошево; Канализационен колектор – с. Ресилово, община Сапарева баня; КК – с. Самораново, община Дупница; КК – с. Яхиново, община Дупница; КК – с. Бистрица, община Дупница; КК – с. Червен бряг, община Дупница; КК – с. Крайници, община Дупница; ГКК - гр. Дупница, “В и К – Дупница” ЕООД, гр. Дупница; Селищна канализация, гр. Трън – “В и К” ООД, гр. Перник.

Основни източници на отпадъчни води в Благоевградска област са градските канализационни мрежи и по-големите промишлени обекти. За обектите, които формират отпадъчни води и заустват във водни обекти има изготвен списък за осъществяване на задължителен контрол, утвърден от Изпълнителния Директор на ИАОС. Промишлените обекти се проверяват и се извършва лабораторен контрол задължително два пъти годишно. По данни на РИОСВ-Благоевград сред обектите, формиращи отпадъчни води и заустващи във водни обекти и включени в „Контролно-информационната система за състоянието на отпадъчните води”, подлежащи на задължителен контрол за 2011 г. са: „ВиК” ЕООД гр.Благоевград, ГПСОВ гр.Благоевград и ГПСОВ гр. Разлог; Канализационни колектори - гр. Симитли, гр. Якоруда, с. Баня, гр. Белица, гр. Банско, с. Брезница, гр. Гоце Делчев; „ЗСТ”АД гр.Благоевград; „ВиК” ЕООД гр .Кресна, Канализационен колектор - гр. Кресна и с. Долна Градешница; „УВЕКС” ЕООД гр. Сандански, Канализационен колектор гр. Сандански и с. Катунци; Община Сандански, ПСОВ с. Вълково; „Дамяница”АД с.Дамяница, Винарна с. Дамяница; „Екоинженеринг-РМ"ЕООД гр.София, ПСОВ с.Елешница и др.

Във връзка с прилагане на Директива 76/464/ЕЕС за опасните вещества във водната среда, транспонирана с Наредба №6/2000 г. (ДВ,бр.97/2 000 г., изм. и доп. ДВ, бр.24/2004 г.), се извършва контрол на 10 бр. обекти - „ЗПП” ЕООД гр.Благоевград, „ЗСТ” АД („Събщителна техника” АД)-Благоевград, „ЗИИУ-Стандарт” АД-Благоевград, „Магнетик хед текнолоджис” АД-Разлог, „Завод за телефонна апаратура” АД-Банско, „Хера 2006” ООД-гр.Гоце Делчев, „Калида” ООД-Гоце Делчев, „Санел” АД-Сандански, „Беласица” АД-Петрич, „Високоговорители” АД-Благоевград.

По-големи обекти, източници на отпадъчни производствени води, които имат изградени ПСОВ и пречиствателни съоръжения са „Струматекс” АД - гр. Благоевград; „ЗСТ” АД - гр. Благоевград; „Високоговорители” АД - гр. Благоевград; „Бистрица” ЕООД - гр. Благоевград; „ЗИИУ - Стандарт” АД - гр. Благоевград; „Карлсберг” АД , Пивоварна - гр. Благоевград; „Завод за печатни платки” ЕООД - гр.Благоевград; „Благоевград БТ” АД - гр. Благоевград; „КФМ”ООД - гр. Благоевград; „ЮГОСТРОЙ” ООД - с. Покровник, община Благоевград, обект „Бетонов център“.

От извършените проверки през 2011 г. на действащите пречиствателни станции и съоръжения за отпадъчни води към фирмите и предприятията, РИОСВ-Благоевград установи, че същите се поддържат в сравнително добро експлоатационно и техническо състояние. Затрудненията и проблемите при експлоатацията на съоръженията са предимно по финансови и организационни причини, предизвикани от нередовната работа на основните производства. В отделни случаи не се извършват своевременно необходимите ремонти и подмяна на амортизирани машини и съоръжения. При малки предприятия е установено, че работят неритмично и пречиствателните съоръжения не се поддържат в необходимия нормален работен режим.

Голяма част от населените места в областта са с изградени канализационни мрежи, които се стопанисват от водоснабдителните и канализационни дружества. Според Годишния доклад за състоянието на околната среда за 2011 г. на РИОСВ-Благоевград, състоянието на съществуващата канализационна система на град Благоевград не е добро. През 2011 г. е извършена реконструкция на ВиК мрежата. През 2009 г. е пусната в експлоатация ПСОВ Благоевград, която ще пречиства отпадъчните битови и промишлени води на града и някои от околните селища. На територията, контролирана от РИОСВ-Благоевград има 2 броя действащи градски пречиствателни станции за отпадъчни води - ГПСОВ - гр. Благоевград и ГПСОВ - гр. Разлог.

Град Симитли има смесена канализационна система. Състоянието на съществуващата канализационна система е добро. Има 2 бр. зауствания в река Струма - в участъка трета категория. Село Крупник има смесена канализационна система. Състоянието на съществуващата канализационна мрежа е добро. Има проектна готовност за изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води в следните населени места в Община Симитли: гр. Симитли, с. Крупник и с.Черниче.

Канализационната мрежа на територията на община Кресна е общинска. Община Кресна е разработила проекти за изграждане на цялостна канализация за всички населени места. Проектите са съгласувани и са внесени за разглеждане и финансиране. По отношение на пречиствателните станции за отпадъчните води общината има един разработен проект за изграждане на малка пречиствателна станция на с. Горна Брезница.

Община Струмяни реализира проект с финансиране от Агенция „САПАРД” като е изградена канализационна мрежа на с. Струмяни, с. Микрево, с. Илинденци и с. Драката. Общината кандидатства по Оперативна програма „Околна среда” за изграждане на обща ПСОВ за населените места Струмяни, Микрево и Драката.

Изградена е 95% от канализационната мрежа на община Сандански. Състоянието на съществуващата канализационна система в общината е добро. Има 3 броя зауствания на канализационни колектори директно в р. Санданска Бистрица. Изготвен е технически проект за изграждане на ГПСОВ на гр. Сандански. Изграден е Главен канализационен колектор, който зауства директно в р. Санданска Бистрица. Обектът фигурира в списъка за задължителен контрол през 2011 г. Изготвен е технически проект за изграждане на ГПСОВ. Има издадено решение по ОВОС. Общината има сключен договор за финансиране на проекта. Екологичните ползи от изграждането на ГПСОВ са: подобряване екологичното състояние на р. Санданска Бистрица; възстановяване рекреационните й възможности; опазване чистотата на водите на р.Струма - трансгранично водно течение; подобряване възможностите за водоползване за различни цели от поречието на Струма.

Изградена е 96% от канализационната мрежа на град Петрич. Състоянието на съществуващата канализационна система е добро. Има изграден главен канализационен колектор, заустващ отпадъчните води на града в р. Струмешница - водоприемник втора категория. Предстои изграждане  на ГПСОВ. „В и ВГД Оранжерии Петрич” ООД - гр. Петрич е преминало на гориво - газ. Издадено е разрешително за заустване на отпадъчните води, посредством отводнителен канал в р. Струмешница, но не е актуализирано. За нарушаване на емисионните норми е наложена ежемесечна имуществена санкция, която не е прекратена. „Бест пластик” ООД гр. София, Цех за преработка и рециклиране на пластмаса в с. Капатово е в процедура по издаване на разрешително за заустване на отпадъчни води от обекта в р. Мелнишка. За неизпълнение на предписания и за превишаване на емисионните норми над допустимите на дружеството са налагани имуществени санкции.

Изградена е 95% от канализацията на град Якоруда. Състоянието на съществуващата канализационна система е добро. Община Якоруда е изготвила инвестиционен проект за реконструкция и разширяване на ВиК мрежата, както и за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води. Канализацията на гр. Якоруда зауства в р. Места чрез два броя колектора. Обектите са включени в списъка за Задължителен контрол през 2011 г. Дружеството „Меандър” ООД - гр. София, обект мандра с. Черна Места извършва собствен мониторинг на отпадъчните води. За заустване на отпадъчните води от мандрата в р. Дрещенец има издадено разрешително за ползване на воден обект. При контролно пробовземане на отпадъчни води е установено, че се нарушават индивидуалните емисионни ограничения съгласно издаденото разрешително за заустване, за което на дружеството е наложена имуществена санкция.

Община Белица е кандидаствала за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” за изграждане на ПСОВ „Белица”, която ще пречиства отпадъчните води от гр. Белица и с. Краище. Предвижда се на по-късен етап да се включат и отпадъчните води от с. Дагоново и с. Горно Краище. Град Белица има смесена канализационна система. Състоянието на съществуващата канализационна мрежа е добро. Канализацията на гр. Белица зауства в реката директно чрез 8 бр. зауствания. Колекторите са включени в списъка за задължителен контрол през 2011 г.

Град Разлог има смесена канализационна мрежа при 98% покритие на територията. Изградена е ГПСОВ, с капацитет 30 000 екв.жители, която е в експлоатация от месец юни 2008 г. Технологичната схема включва механично и биологично пречистване с удължена аерация с третиране на утайките. Има изграден главен канализационен колектор до ГПСОВ. В ЕТ „Векир-Радка Бележкова” ООД с.Годлево - Предприятие за преработка на мляко, отпадъчните води се пречистват в локално пречиствателно съоръжение като има издадено разрешително за заустване в р.Радоновец. За констатираните нарушения през 2011 г. е наложена текуща месечна санкция.

Град Банско (при 90% изграденост на канализационната мрежа) има 4 броя зауствания в река Глазне - втора категория водоприемник. Няма изградена ГПСОВ. Община Банско е стартирала процедура за издаване на разрешително за заустване на отпадъчните води на град Банско след изграждане на бъдещата ГПСОВ, за която има отредена площадка за изграждане. Извършени са хидрогеоложки проучвания за площадката, изготвен е хидроложки доклад на мястото на заустване. Съгласуван е идейния проект. Има решение за ОВОС и разрешително за заустване.

Предстои изграждане и на ГПСОВ - Хаджидимово с площ 4 дка. Има изготвен работен проект за изграждането й. Проектът включва пречистване на отпадъчните води на населените места Копривлен, Садово, Ново Ляски и Блатска. Още не са изградени колекторите от Ляски, Копривлен, Хаджидимово и Блатска до бъдещата ПСОВ. Има изготвени работни проекти за изграждане на вътрешна канализационна мрежа на с. Абланица, с. Блатска, с. Теплен, с. Ново Ляски и с. Илинден. Има проектна готовност за изграждане на външни канализационни колектори на селата Абланица, Блатска, Копривлен, Ново Ляски и Илинден.

Във връзка с кандидатстване по „Програма за развитие на селските райони” община Сатовча е подготвила идейни проекти за реконструкция на вътрешни ВиК мрежи за селата Боголин, Ваклиново, Годешево, Долен, Жижево, Крибул, Осина, Фъргово и Туховища.

Община Гоце Делчев е стартирала процедура за изграждане на ГПСОВ. Град Гоце Делчев има смесена канализационна система. Състоянието на съществуващата канализационна мрежа е добро. Заустването на отпадъчните води от населенето място е в р. Градска. Обектът фигурира в списъка за задължителен контрол на РИОСВ през 2011 г. Общината има разрешително за заустване за рехабилитация на ВиК мрежата и изграждане на ГПСОВ, проектирана за 22 500 екв. жители. Община Гоце Делчев е кандидатствала с проекти за подобряване на ВиК мрежите в с. Корница, с. Брезница, с. Лъжница, с. Буково, с. Делчево пред различни финансиращи институции. През 2009 г. е изградена ПСОВ с.Баничан, която няма издадено разрешително и не е включена за контрол.

Община Гърмен - няма започнала процедура за изграждане на ПСОВ. Във връзка с кандидатстване по „Програма за развитие на селските райони” община Гърмен е подготвила идейни проекти за изграждане на вътрешни ВиК мрежи за с. Лещен, с. Ковачевица, с. Горно Дряново, с. Долно Дряново и с. Огняново. Село Гърмен има смесена канализационна система. Изградена е 100% от канализацията. Състоянието на съществуващата мрежа е добро. Предвижда се изграждане на ПСОВ на с.Огняново и с.Дебрен.

В Годишния доклад за състоянието на околната среда за 2011 г. на РИОСВ-Благоевград е записано, че в резултат на извършения текущ контрол по водите през 2011 г. е установено по-добро качество на отпадъчните води, зауствани във водните обекти.

Басейновите дирекции осъществяват постоянен контрол и предприемат навременни мерки за намаляване на значителните въздействия от хидроморфологични изменения върху състоянието на водите, които се изразяват в дейности като: балансиране и контрол нa оттока; връзка на стари меандри с речното тяло; възстановяване на естественото състояние на речните брегове; ремонт на хидротехническите съоръжения; почистване на речните корита; разрешителен режим при нарушаване на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, намаляване на проводимостта на речните легла (включително баражи и прагове); изграждане на защитни или отводнителни съоръжения в райони, в които нивото на подземните води може да се повиши съществено, над или близо до земната повърхност - в урбанизирани територии и земеделски земи. Басейновите дирекции координират съвместно с общинските администрации осигуряването на нормално функциониране на отводнителната инфраструктура на населените места. Съгласно Закона за водите общините имат задължението да информират своевременно за настъпили преливания на язовири, разливания на реки, наводнения и др.

Земи и почви

В Югозападен район е установено съдържание на цинк, мед и кадмий от 0,5 до 2 пъти ПДК, а на олово и арсен над 2 пъти ПДК на територията на община Столична. Наличие на олово, цинк, кадмий и арсен от 0,5 до 2 пъти ПДК и на мед 2 пъти ПДК е регистрирано в поречието на река Тополница (на територията на общините Златица, Пирдоп, Чавдар, Челопеч, Мирково, Копривщица и Ихтиман). Концентрации на цинк и мед до 1 път ПДК и хром и никел над 2 пъти ПДК са отчетени в почвите на община Самоков. В Благоевградска област се наблюдават превишения 2 пъти ПДК на кадмий (община Разлог), олово (община Гоце Делчев) и никел (община Хаджидимово). До 1 път ПДК съдържание на цинк е установено в община Трън. Характерна особеност са добре изразени вътрешнорегионални различия - в контраст с локалитетите на активно замърсяване се наблюдават обширни екологично чисти територии.

Според данните от последните лесоустройствени проекти, общата класифицирана площ по степен на засегнати от ерозия площи в горските територии на странат е около 292 000 ha. Сред Регионалните управления на горите с най-много ерозираните площи пападат това на Благоевград, Кюстендил и София.

В страната през 2011 г. ветровата ерозия запазва относително постоянна площ на разпространение 34,4% (3 820 589 ha) от обработваемите земи, като не се наблюдават площи с много висок и висок риск от ерозия, което се дължи на специфичната атмосферна циркулация (ерозионност на вятъра) през годината и на подобрения контрол на почвената ерозия в страната. В ЮЗР няма ниви с най-висок риск от ветрова ерозия. Област София е сред областите в страната, където загубите на почва са най-големи.

През 2011 г. на територията на РИОСВ–София са извършени общо 117 броя проверки и включително при промяна предназначението на земеделски земи. На територията на София област са известни районите с трайно замърсяване на почвите – район Кремиковци и община Пирдоп. Замърсени с тежки метали са терени в землищата на села Долни и Горни Богров и с. Яна, р-н Кремиковци. Налаганите санкции по почвите в повечето случаи са за аварийни (залпови) замърсявания с нефтопродукти (предимно от пътно–транспортни произшествия). В някои случаи замърсяването на почвите се дължи на вредни емисии във въздуха от производствени дейности, увреждащи вторично качествата на прилежащите земи с тежки метали и др. вредни вещества.

На територията на РИОСВ-Перник през 2011 г. одобрените пунктове за почвен мониторинг в област Перник са 8 пункта /Долна Мелна, Главановци, Падине, Велиново, Калище, Лесковец, Долни Романци, Долни Раковец/, а в област Кюстендил - 7 путкта /Драговищица, Добри дол, Рашка Гращица, Цървеняно, Вуково, Бабинска река, Яхиново/. Показателите за изпитване са рН (Н2О), тежки метали и металоиди (мед, цинк, олово, кадмий, и арсен), органичен и общ въглерод, общ азот и фосфор. В рамките на мониторинговата мрежа на ИАОС, резултатите от изпитванията на почвените проби за замърсяване на почвата с тежки метали и металоиди на територията на област Перник и област Кюстендил не показват превишения на референтните стойности за ПДК.

На територията на Пернишка област екологично замърсените земи с цинк и олово, съгласно ПМС № 50/10.03.1993г. (ДВ бр. 24/ 26.03.1993г.), са общо 2 500дка, разпределени както следва: кв. ”Църква” гр. Перник - 1500дка; с. Кралев дол - 500дка; кв. ”Калкас” гр. Перник - 500дка. Като източник на замърсяването е посочена “Стомана” – АД, гр. Перник.

Почвите на територията на Област Кюстендил в голямата си част са чисти от замърсители с тежки метали, с изключение на землищата на селата Гюешево и Преколница, община Кюстендил, за където разполагаме с данни за замърсени с тежки метали терени – с олово над ПДК площи с размери от 2 и 5 дка, и с цинк над ПДК – 47 дка.

На територията на РИОСВ-Перник няма регистрирани случаи на замърсяване на площи в резултат употребата на разрешени пестициди. В област Перник залежалите растително защитни препарати са събрани в 98 бр. ББ кубове, разположени в землищата на селата Селищен дол - 6бр., Мещица – 9 бр., Богданов дол - 1 бр., гр. Трън – 3 бр., с. Елов дол – 14 бр., гр. Брезник – 18 бр., с. Кошарево – 12 бр.,с. Стефаново – 35 бр.В област Кюстендил залежалите растително защитни препарати са събрани в 3 бр. централизирани складове, отговарящи на изискванията за съхранение на опасни отпадъци в селата Драговищица, община Кюстендил, с.Панчарево, община Бобов дол и с. Пиперево, община Дупница

Мониторингът върху вкисляването на почвите на територията на РИОСВ Перник се осъществява ежегодно в пункт Дупница. Установено е силно вкисляване  само в повърхностния (0-20 cm) почвен хоризонт. На територията на РИОСВ-Перник няма пунктове за наблюдаване на процеси за засоляване.

На територията на Благоевградска област мониторингът на почвите се провежда с указана периодичност от ИАОС - София съвместно с Регионална лаборатория град Благоевград. От провеждания мониторинг в постоянни пунктове от Национална система за почвен мониторинг /НСМОС/, за 2011 г. няма данни за превишение на нормите за устойчиви органични замърсители и нефтопродукти. Наличните резултати показват стойности под определените фонови стойности, или близки до тях. Констатацията се отнася и за резултатите от обследването на 8 бр. пункта за 2011г. - Симитли, Сатовча, Черна Места, Горно Драглище, Зойчене, Долени, Копривлен и Брезница. По отношение на засоляване и вкисляване на почвите за 2011 г. е извършено пробонабиране и анализ на 16 бр. проби от Регионална лаборатория Благоевград. Взети са от постоянни пунктове в землища на с.Първомай и с.Сатовча. Резултатите от анализите показват стойности на pH за с.Първомай между 5,2 и 6,8 pH единици, с леко завишение спрямо минали години. Пунктът е представителен за алувиално деалувиалните почви. Резултатите от анализите на пробите от пункта в землището на с.Сатовча не се различават съществено от минали години.

За територията на РИОСВ-Благоевград, няма регистрирани случаи на замърсявания на площи в резултат употребата на разрешени пестициди. От провеждания мониторинг в 22 бр. пункта по широк набор от показатели, се следи включително и за съдържанията на някои пестициди определени в годишните програми за почвен мониторинг. Резултатите от изпитванията на образци от утвърдените пунктове от НСМОС, показват, че няма наднормено съдържание.

Към настоящия момент в процес на реализация са Областна програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите за период не по-кратък от 5 г. (съгласно чл.25 от Закона за почвите обн. ДВ бр.89/06.11.2007 г.) и Общински програми за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите за срок не по- кратък от 3 години (съгласно чл.26 от Закона за почвите обн. ДВ бр.89/06.11.2007 г.).

Ландшафт

С изменение на Закона за подземните богатства от март 2011 г., Министерството на икономиката, енергетиката и туризма е държавният орган, отговорен за упражняване на контрол върху дейностите по добиване на подземни богатства, включително и изпълнението на проекти за рекултивация.

По данни на РИОСВ-София нарушените терени (селскостопански и горски фонд) от минно - добивна и кариерна дейност на територията на област София – град, област София са:

| № | Обект и местоположение | Размер на нарушените площи ( dka ) | Рекултивирани площи (dka ) | Вид на рекултивацията |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Метални полезни изкопаеми |  |  |  |  |
| 1 | Рудници | 14 403,00 | 70,00 | техническа и биологична |
| II. Неметални полезни изкопаеми |  |  |  |  |
| 2 | Баластриери и кариери | 1 397,47 | 99,00 | техническа и биологична |
| III. Твърди горива |  |  |  |  |
| 3 | Мини | 8 232,20 | 2 155,90 | техническа и биологична |
| IV. Строителни материали |  |  |  |  |
| 4 | Кариери | 44,70 | - | техническа и биологична |
| V. Скално-облицовъчни материали |  |  |  |  |
| 5 | Кариери | 43,10 | - | - |
| VI. Производствени- технологични отпадъци |  |  |  |  |
| 6 | Хвостохранилища | 6 158,00 | 404,00 | техническа и биологична |
|  | ОБЩО: | 36 777,52 | 4 235,56 |  |

РИОСВ-Перник не предоставя данни за извършени рекултивационни мероприятия през 2011 г.

По данни на РИОСВ-Благоевград, позовавайки се на данни от Областна стратегия за развитие на област Благоевград и Общински планове за регионално развитие на общини Кочериново и Рила, нарушените терени от добивната промишленост и депа са 9 979 дка. Традиционно от години за област Благоевград се водят от 2 500 до 3 000 дка  издадени концесии, а за община Кочериново се отчита голям размер на нарушените площи-6 500 дка.

Биоразнообразие и защитени природни територии

В Югозападен район има обявени 11 зони от Националната екологична мрежа, разположени в област София град, Софийска област, Пернишка област и Кюстендилска област, сред които ЗЗ „Централен Балкан”; ЗЗ „Понор”; ЗЗ „Раяновци”; ЗЗ „Рибарници Челопечене”; ЗЗ „Долни Богров - Казичене”; ЗЗ „Мещица”; ЗЗ „Витоша” ЗЗ „Врачански Балкан”. За ЗЗ „Средна гора” и „Западен Балкан” се очаква да бъдат обявени сред последните 7 ЗЗ по Директивата за птиците.

В териториалния обхват на РИОСВ-София попадат общо 74 броя защитени територии (ЗТ), в т.ч. попадат части от Природен парк „Витоша” и Природен парк „Врачански Балкан”; 4 резервата, от които 2 строги – „Бистришко бранище” (обявен за Биосферен резерват от ЮНЕСКО през 1977 г.) и „Торфено бранище”; 2 поддържани резервата „Училищна гора” и „Богдан”; 36 защитените местности; 30 природни забележителности и 2 буферни зони.

По-важните видове действия, извършени в защитените територии през 2011 година са: приети планове за управление на защитени територии; обявени нови или променени/заличени защитени територии; извършени по-значими дейности от плановете за управление на защитените територии; осъществени проекти, наименование и др. информация, която може да представлява обществен интерес. Дейностите по изпълнение на плановете за управление на природните паркове се изпълняват от съответните паркови дирекции. Предприето е разчистване на туристическите маршрути в резерват “Бистришко бранище”, подновени са елементите на информационата инфраструктура на резервати “Торфено бранище” и “Бистришко бранище”.

В съгласие със Закона за биологичното разнообразие, инспекцията е провеждала регулярен контрол за ограничаване на търговията с диворастящи цветни растения, полагане на грижи за вековните дървета, опазване и устойчиво използване на лечебните растения, съблюдаване на забранителния и разрешителния режим за защитени видове на територията на цялата страна.

Към 31.12.2011 г. в територията на РИОСВ-Перник са обявени 23 броя защитени територии в следните категории: 3 броя резервати и поддържани резервати: в Осоговската планина резерват „Църна река”, в землището на с. Сажданик, община Кюстендил; поддържан резерват „Габра” с. Църварица, община Невестино; „Острица”, обл. Перник; 5 броя защитените местности  с обща площ 500.3 ха, от които 167.8 ха е водна /езерото „Чокльово блато” - естествено находище на торф и място за гнездене на много видове птици/; 13 броя природни забележителности; Национален парк, част от НП Рила, природен парк „Рилски манастир”, както и част от територията на природен парк „Витоша”.

Извършени са 29 проверки в защитени територии в обхвата на РИОСВ-Перник, като 24 от тях са планови, 2 по предписания, а 3 са по сигнали и жалби на граждани за нарушени режими в защитените територии. Съставени са два акта за констатирани нарушения в природните паркове - нарушаване плана за управление в ПП”Витоша” и в ПП „Рилски манастир”. Не е констатирано изменение в здравословното състояние на горите, предмет на опазване в защитените територии. Няма установени увреждания, вследствие на нападение от вредители в естествените горски насаждения, както и вследствие от природни бедствия.

През 2011 г. на територията на РИОСВ-Перник са проведени комисии за обявяване на две защитени местности - „Голо бърдо-находище на муховидна пчелица“, с. Червена могила, общ. Радомир, с площ 10.62 ха и “Вълнестоцветно сграбиче -Бобошево“ – гр. Бобошево, с площ 6.88ха .

На територията на община Кюстендил, с. Жеравино през месец май са констатирани три нападения от кафява мечка, вследствие на което са разрушени пчелни кошери и семейства, за което собствениците са получили обезщетение от МОСВ.

На територията на РИОСВ-Перник са извършени 119 проверки съгласно закона за биологичното разнообразие: 29 проверки на защитени територии, 39 проверки на защитени зони, 60 проверки съгласно закона за лечебните растения и ГМО -2 проверки. Извършени са 35 проверки по изпълнение на дадени предписания и 18 проверки по сигнали и жалби.

Към 31.12.2011 г. в Благоевградска област са обявени 40 броя защитени територии в следните категории: Резервати – 5 броя с обща площ 4461, 5 ха. Те са обявени с цел да се опазят най-голямо разнообразие от консервационно значими видове, съобщества и екосистеми в Югозападна България; Поддържани резервати - 1 бр. - „Тъмната гора” с общата площ  30,2 ха., обявен с цел опазване и съхранение на смесени елово -смърчово - букови гори; Защитените местности - 15 бр. и обща площ 306, 6 ха., обявени  с цел опазване на находища на редки растения и на растителни и животински видове от групата на Средиземноморските и субсредиземноморските видове; Природни забележителности - 16 бр. с обща площ 1316, 6 ха., Национален парк - НП „Пирин” и част от НП „Рила”; Природен парк - Природен парк „Беласица” с обща площ 117 324,318 дка, който попада в землищата на с. Габрене, с. Скрът, с. Ключ, с. Яворница, с. Камена, с. Самоилово, с. Коларово, с. Беласица и гр. Петрич, общ. Петрич. Общата площ на защитените територии в Благоевградска област е 17 882, 2318 ха (без площта на Национален парк „Пирин” и частта от площта на Национален парк „Рила”). През 2011 г. не е констатирано изменение в здравословното състояние на горите, предмет на опазване в защитените територии. Здравният статус е добър. Не се наблюдават вредители и няма увредени насаждения. Не са настъпвали изменения в състоянието на горите и земите, причинени от природни бедствия. Не е констатирано нарушение на режима определен със ЗЗТ и заповедта за обявяване.

В съответствие с изграждането на Националната екологична мрежа от защитени зони към 31.12.2011 г. на територията на Благоевградска област са обявени следните Защитени зони за опазване на дивите птици, приети с Решения на Министерски съвет (№ 122/2 март 2007 г., № 802/4 декември 2007 г. и №811/16 ноември 2010 г), на основание чл.10, ал.4 от Закона за биологичното разнообразие: Пирин, Рила, Кресна, Мелнишки пирамиди, Места, Славянка, Рупите, Кочериново, Бобошево, Пирин-Буфер и Западни Родопи.

Към края на 2011 г. защитените зони за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, приети с Решения на Министерски Съвет (№ 122/2 март 2007 г., № 661/16 октомври 2007 г., № 802/4 декември 2007 г. и №811/16 ноември 2010 г.),  на основание чл.10, ал.4 от Закона за биологичното разнообразие, са: Пирин, Рила,  Беласица, Родопи–Западни, Среден Пирин–Алиботуш, Кресна–Илинденци,  Огражден– Малашево, Орановски пролом–Лешко, Рупите-Струмешница, Река Места, Долна Места, Изворо, Круше и Рилски манастир.

Отпадъци

По данни на НСИ за 2011 г. 28,7 % от общото количество на събраните битови отпадъци в страната са образувани в Югозападния район. Депата за битови отпадъци, функциониращи на територията на района са 40 (за сравнение през 2009 г. са 42, а през 2010 г. - 39), като най-много – 17, са на територията на Софийска област. Относителният дял на населението от ЮЗР, обслужено от системи за събиране и транспортиране на битови отпадъци е над средния за страната – 99,3 % (за сравнение през 2010 г. е 99,1%).Намалява  обема на депонираните битови отпадъци в ЮЗР през 2011 г. на 790 хил. т. (за сравнение през 2010 г. – 814 хил. т.). Най-малко битови отпадъци са образувани в област Кюстендил – 62 хил.т.

Относителният дял на населението, обслужено от система за организирано сметосъбиране в Югозападния район през 2011 г. е около 99,3%, което е малко над средния показател за страната (98,9%). Най-голяма част от населението е обхванато от организирано сметосъбиране в област София (столица) - 100%, а останалите области варират между 96,8% (област Софийска) и 99,1% (област Перник).

Системата за сметосъбиране работи относително добре в градовете, но в голяма част от селските райони тя не функционира ефективно и това води до поява на нерегламентирани сметища и увреждане на околната среда. Необходимо е подобряване на сметосъбирането в по-малките населени места. Съществен проблем е липсата на капацитет на сметищата за депониране и съхраняване на отпадъците в София (столица).

Както в останалите райони, така и в Югозападен район, приоритетен е проблемът с преминаването към новата система за управление на отпадъците, базирана на изграждането и еклплоатация на регионални депа за твърди битови отпадъци.

През 2011 г. в отдел „Управление на отпадъците” към РИОСВ-София са извършени  393 бр. проверки. Съгласно изготвения годишен отчет, отделът е работил в областта на управлението на отпадъци от опаковки, електронно и електрическо оборудване, излезли от употреба МПС, батерии и акумулатори, масла и нефтопродукти, отпадъци от болнични и лечебни заведения, контрол по изпълнение изискванията на чл. 11 от ЗУО, депа за отпадъци и нерегламентирани сметища, контрол по изпълнение на проекти, финансирани от ПУДООС.

Издадени са: 54 бр. разрешения за дейности с отпадъци по чл. 37 от ЗУО; 76 бр. регистрационни документи по чл. 52 от ЗУО; 25 бр. удостоверения за ТДОЧЦМ по чл. 54, ал. 4, т. 3 от ЗУО; 134 бр. решения за утвърждаване на програми за управление на дейностите по отпадъците.

Утвърдени са работните листове за класификация на отпадъците по Наредба № 3/2004 г. на 198 бр. юридически лица. Заверени са 1111 бр. отчетните книги за отпадъците по Наредба № 9/2004 г. за реда и образците, по които се представя информация за дейностите по отпадъците.

Изготвени са: 70 бр. становища за унищожаване на лекарствени препарати с изтекъл срок на годност; 6 бр. становища по ДОВОС; 70 бр. становища за преценка на необходимостта от ОВОС за инвестиционни предложения; 5 бр. становища по заявления за Комплексни разрешителни; 21 бр. становища по ГДООС.

През 2011 г. са съставени 84 бр. актове за установяване на административни нарушения, което е с 58 бр. повече в сравнение с 2010 г.

На територията на Столична община има голям брой непочистени незаконни сметища, както и зачестили случаи на изхвърляне на земни маси и строителни отпадъци върху частни имоти.

Контролираните общини на територията на РИОСВ-Перник през 2011 г. са 15 бр. – шест от област Перник и девет област Кюстендил. През месец декември 2011 г. общините Рила и Кочериново преминаха в териториалния обхват на РИОСВ-Благоевград. Всички общини от територията на РИОСВ-Перник са приели с решения на общинските съвети общински програми за управление на отпадъците в предходниге години, като през 2011 г. няма приети нови. Програмата на община Трекляно е със срок до 2010 г. като в инспекцията през 2011 г. не е представена актуализирана програма. Отчети на изпълнение на дейности по общинските програми за 2011 г. в РИОСВ-Перник са постъпили от четири общини – Кюстендил, Бобов дол, Бобошево и Сапарева баня.

Осем от общо 15 бр. общини от териториалния обхват на РИОСВ-Перник през 2011 г. нямат установени системи за разделно събиране на масоворазространени отпадъци, вкл. и от опаковки – Перник, Радомир, Брезник, Земен, Трън и Ковачевци от област Перник и Трекляно и Кочериново от област Кюстендил. В останалите общини са установени системи за разделно събиране на различни видове отпадъци – предимно отпадъци от опаковки, батерии и акумулатори, електрическо и електронно оборудване. Задълженията по договорите се изпълняват в по-голямата си част като съществуват и установени пропуски

Регистрираните лицензирани фирми на територията на инспекцията, извършващи търговска дейност с черни и цветни метали (ТДОЧЦМ) на 113 площадки в двете области са 81. Увеличава се броят на инвеститорите, които заявяват намерения за откриване на нови площадки за ТДОЧЦМ.

Общия брой жители в общините от региона на РИОСВ-Перник през 2011 г. е 296 106. Броят на обхванатото население в система за организирано събиране и транспортиране на битовите отпадъци е 285 948 жители, което е 96.57 % от цялото население на територията на РИОСВ-Перник.

За наличието на незаконни сметища и дейностите, свързани с поддържане чистотата на населените места в последните три години /от 2009 г. до 2011 г. включително/ се извършват масови проверки на територията на всички общини от региона по разпореждане на Окръжна прокуратура-Кюстендил и Окръжна прокуратура-Перник. След проследяване на дадените предписания до кметовете на общините и налагане на глоби за установени големи замърсявания и неизпълнени предписания,  състоянието в общините Сапарева баня, Бобошево, Рила и Бобов дол видимо е подобрено. В по-големите населени места /Перник и Кюстендил/ са необходими повече усилия за постигане на това ниво на хигиена на населените места.

В региона не съществуват системи за разделно събиране на био-отпадъци и извършване на дейности, свързани с домашно или друг вид компостиране, излезли от употреба гуми и др. отпадъци. На територията на община Бобошево събирането на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване от гражданите се извършва чрез мобилни пунктове в определени дни, за което гражданите предварително се информират.

На територията на РИОСВ-Перник не функционират съоръжения и инсталации за предварително третиране на битови отпадъци преди депониране, като всички събрани количества се депонират на експлоатираните общински депа.

Всичките 16 броя експлоатирани общински депа за неопасни отпадъци в региона на РИОСВ-Перник не отговарят на нормативните изисквания, но експлоатацията им не е прекратена поради липса на подходящи съвременни съоръжения за депониране. Това ще стане след въвеждане в експлоатация на регионална система за управление на отпадъците: за област Перник - „Регионално депо за неопасни отпадъци-гр.Перник” и „Регионален център за третиране на неопасни отпадъци – Регион Дупница”, който е на етап инвестиционно предложение.

На територията на РИОСВ-Перник работят 34 броя центрове за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства с издадени разрешения.

През 2011 г. са пуснати 4 броя нови инсталации за екологосъобразно третиране на отпадъци - инсталация за рециклиране на отпадъци, съдържащи калай, инсталация за производство на екобрикети от дървесни отпадъци, инсталация за рециклиране или възстановяване на метали, сепарираща и балираща инсталация за отпадъци от опаковки.

Положителна тенденция през 2011 г. е, че след извършването на проверки от РИОСВ-Перник на различни обекти от региона, нови дружества или дружества с неизпълнени изисквания, относно класификацията на образуваните от дейността им отпадъци, се приведоха в съответствие /класифицирани са 497 бр. отпадъци в 2011 г./ и изготвиха необходимите фирмени програми за управление на отпадъците, регистрационни или разрешителни документи по ЗУО, сключиха договори за последващо третиране на отпадъците.

Във връзка с установени нарушения на законодателството по управление на отпадъците се увеличава броя на съставените актове – от 39 броя през 2010 г. на 54 бр. през 2011 г.

Данните на РИОСВ-Благоевград показват, че нараства броят на проведените процедури по издаване на документи по регулаторни режими по Закона за управление на отпадъците (ЗУО) на обекти, попадащи под контрола на ЗУО и на консултациите с клиенти. Продължава да се увеличава броят на процедурите по класификация на отпадъците. Инспекцията е създала собствен регистър, който съдържа информация за повече от 483 фирми, задължени да водят отчетност за дейностите по отпадъците.

Във връзка с прилагане на ЗУО и подзаконовите нормативни актове, са извършени 293 броя проверки. В това число са проверени и 46 фирми, дължащи продуктова такса “опаковки”. До момента 8 бр. фирми в дървообработващия сектор са получили разрешение за използването на отпадъците като гориво или по друг начин за получаване на енергия и по този начин оползотворяване на отпадъците от производствената им дейност - трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири.

Отоплителната централа в гр. Банско е първата в България използваща ВЕИ (възобновяем енергиен източник) за централизирано топлоснабдяване, с мощност 10 000 kW, а като гориво в централата се използва дървесна биомаса

Акцент в контрола по управление на отпадъците е закриването на депа, които не отговарят на нормативните изисквания, и ликвидирането на нерегламентирани сметища. Все още в почти всички общини на областта сериозен проблем представляват множеството локални замърсявания със строителни отпадъци, както и порочната практика на населението отново да замърсява вече почистени терени. Специализираните депа за строителни отпадъци са малко. На територията на РИОСВ-Благоевград има две депа за строителни отпадъци, на територията на общини Благоевград и Гоце Делчев, които се поддържат съответно от „Биострой” ЕООД и „РЕ ПАК” АД. Останалите общини като Симитли, Банско и Разлог използват строителните отпадъци за укрепителни дейности. Проблем представлява неконтролираното изхвърляне на строителните отпадъци и създаването на нерегламентирани сметища или изхвърляне на същите в съдовете за битови отпадъци.

Друг проблем е предаванете от някои фирми на генерираните от дейността им отпадъци на лица, без разрешение за извършване на дейности с отпадъци със съответния код или на лица без разрешение за извършване на дейности с отпадъци.

Населението на Област Благоевград е с обща численост от 308 108, от които 290 195 жители са  включени в системата за организирано сметосъбиране и сметоизвозване. През 2011 г. са генерирани повече от 96 406 т отпадъци на територията на областта. От общото генерирано количество отпадъци 43 725 т са депонирани на 3 броя регионални депа изградени, съгласно изискванията на екологичното законодателство, останалите количества са разпределени в други 3 броя депа, които ще бъдат закрити след въвеждане в експлоатация на съответното регионално съоръжение. На депата се обезвреждат предимно битови отпадъци и по-малко производствени неопасни отпадъци от шивашки предприятия и др. През 2011 г. на територията на РИОСВ-Благоевград са закрити с проекти за рекултивация 2 бр. депа за отпадъци: Депо за производствени отпадъци в м.Козлодуй, общ.Благоевград, с площ 1,2 дка и Депо за неопасни отпадъци на общ. Кресна, в м.Подински скат, землище на гр.Кресна с площ 6 дка. Регионалните депа Гоце Делчев, Гърмен, Хаджидимово и Сандански, Кресна, Струмяни са в процес на реконструкция и разширяване. През 2012 г. ще бъдат въведени в експлоатация новите клетки за неопасни отпадъци. Община Петрич е предприела действия за осигуряване на средства за строителството на клетка № 4 на едноименното регионално депо. Предстои изграждането на две нови регионални депа, които ще обслужват общините Разлог, Банско, Белица, Якоруда и Благоевград, Симитли, Кочериново, Рила, Бобошево.

В 13общини от Благоевградска област са въведени системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Дейностите се осъществяват въз основа на сключени договори между общинските администрации и организациите по оползотворяване, съответно – ЕКОПАК – БЪЛГАРИЯ АД, РЕПАК АД и „Екоколект” АД, София /от август 2010 г. за община Петрич/.

В с. Зелен дол, община Благоевград от началото на 2010 г. функционира първата инсталация за сепариране на разделносъбрани отпадъци от опаковки на територията на общините Благоевград и Сандански. Капацитетът й варира между 3 и 7 тона на ден в зависимост от вида на сортираните отпадъци. През 2011 г. тя продължава работа /с оператор „Евроимпекс” ООД - гр. София/ като се отчита увеличение на количествата разделно събрани отпадъци от опаковки.

Към 2011 г. от РИОСВ- Благоевград са издадени 22 бр. разрешения за площадки за събиране на хартиени и картонени опаковки; 28 бр. разрешителни документи за площадки за събиране на пластмасови опаковки; 86 броя удостоверения за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали.

През 2011 г. РИОСВ-Благоевград е утвърдила 50 бр. програми за управление на отпадъците, на лица, чиято дейност е свързана с образуване и/или третиране на отпадъци.

За 2011 год. в РИОСВ-Благоевград са постъпили отчети за изпълнение на Общинските програми за управление на отпадъците от общините Рила, Белица и Симитли. Във връзка с осъществяването на текущ контрол, както и по сигнали на МОСВ, Районните прокуратури и др., през 2011 г. са извършени проверки, относно изпълнението на програмите на повечето общини в областта.

Шум и вибрации

По график, одобрен от Министъра на околната среда и водите, РИОСВ-София и Регионална лаборатория - София към ИАОС извършват контролни измервания на нивата на шум. През 2011 г. е извършен контрол на 12 броя промишлени източници по отношение на излъчвания от тях шум в околната среда -  8 бр. съгласно годишния график и 4 брой по постъпили в РИОСВ – София сигнали и жалби.

През 2011 г. са проведени 8 броя планови проверки на промишлени обекти, източници на шум в околната среда в обхвата на РИОСВ-Перник, по предварително утвърден от МОСВ, годишен график. Измерванията на шумовите нива се извършват от Регионална лаборатория – София към ИАОС. Във връзка с получена жалба от граждани е извършена една контролна проверка, относно въздействие на шума, излъчван от промишлен източник. При извършените измервания от акредитирана лаборатория е констатирано, че излъчвания шум отговаря на нормативно определените нива. Експертите са давали предписания на обектите, източници на промишлен шум да извършват собствени периодични измервания. Резултатите са представени в РИОСВ –Перник под формата на доклад, до един месец след провеждането на измерването.

В териториалния обхват на РИОСВ-Перник не са включени общини с население над 100 000 жители, поради което няма разработени общински планове за действие за ограничаване и намаляване на шума в околната среда

При контролните проверки на РИОСВ-Благоевград са дадени общо 3 броя предписания, от които две са изпълнени, а едно е с неизтекъл срок. През 2011 г. не са съставяни актове за установяване на административни нарушения. В РИОСВ- Благоевград са представени 2 броя доклади от проведени собствени периодични измервания на нивата на шум, излъчван в околната среда от промишлени източници. Не са констатирани превишения на граничните стойности на нивата на шума, въз основа на извършените собствени периодични измервания.

През 2011 г. в сравнение с 2010 г., не се наблюдава промяна в акустичната обстановка на град Благоевград. По-високи нива на шум в община Благоевград се наблюдават в районите свързани със строителство и трафика на МПС. Съществуващите промишлени обекти на територията на общината се намират предимно в промишлената зона и не са източници на наднормен шум за населените места. През 2011 г. в общината не са изграждани нови промишлени обекти, които да излъчват шум над допустимото. Основните източници на шум в границите на гр. Благоевград са средствата за транспорт- леки и товарни автомобили и ЖП транспорт. Натоварени от движението на превозни средства са по-голямата част от улиците в града.

През 2011 г. в гр. Гоце Делчев не са регистрирани шумови проблеми при извършване на производствена дейност от промишлените обекти в града. Основният източник на шум в града е натовареният автомобилен трафик по улиците. През 2011 г. на територията на община Гоце Делчев не са провеждани контролни измервания на нивата на шум излъчван в околна среда от промишлени обекти. В Депо за твърди битови отпадъци - гр. Гоце Делчев като обект с издадено комплексно разрешително по ЗООС през 2010 и 2011 г. не е извършен собствен периодичен мониторинг по фактор «Шум».

В гр. Петрич през 2011 г. не са изграждани нови промишлени обекти, които да излъчват шум над допустимото. Съществуващите промишлени обекти на територията на общината се намират предимно в промишлената зона и не са източници на наднормен шум. На територията на общината съществуват два обекта, които имат задължение за провеждане на собствен мониторинг на източниците на шум с периодичност 1 път/2 пъти годишно по издадени комплексни разрешителни по ЗООС. Това са: Депо за твърди битови отпадъци - гр. Петрич, където не са констатирани наднормени нива на шум и „Булгартрансгаз” АД - Компресорна станция, с. Рупите, където през 2011 г. е извършен собствен мониторинг на източниците на шум, съгласно условията в издаденото комплексно разрешително. Резултатите от мониторинга показват спазване на нормите за промишлени зони. Съгласно утвърдения график за измервания през 2011 г. е извършено контролно измерване на нивата на шум, излъчван  от „Рива- 21” АД, гр. Петрич, чиято дейност е свързана с дървопреработване и производство на мебели. Резултатите от измерванията показват спазване на граничните стойности за нивата на шум за производствено - складови зони. През 2011 г. поради постъпили сигнали от граждани е извършено контролно измерване на нивата на шум от промишлен източник - инсталация за преработка и рециклиране на пластмаса, с. Каптово, собственост на «Бест Пластик» ООД, гр. София. Анализът на резултатите показват спазване на граничните стойности на нивата на шума за производствено - складови територии и зони.

В гр. Кресна централната градска част е под въздействие на шумово натоварване от автомобилен транспорт и ж.п. транспорт. Измервания не са извършвани. Няма изработена общинска програма за намаляване на шумовото натоварване. В „Енергоремонт Кресна” АД - гр. Кресна през 2011 г. са извършвани измервания за еквивалентно ниво на шум, излъчван от промишления източник, съгласно условията в издаденото комплексно разрешително, като резултатите от мониторинга показват спазване на нормите за промишлени зони. Във връзка с постъпили жалби в РИОСВ- Благоевград за ЕТ „Мейл Комерс-Илиян Тодоров”, гр. Кресна - инсталация за производство на пелети, са извършени собствени периодични измервания на показателите на шум, излъчван в околна среда. Резултатите от измерванията показват спазване на граничните стойности на нивата на шум за промишлено- складови зони.

В с. Струмяни през 2011 г. е проведено контролно измерване за еквивалентно ниво на шум, излъчван в околна среда от „Илинденци мрамор” ООД - цех за преработка на мрамор, като резултатите от измерванията показват спазване на граничните стойности за нивата за шум за производствено - складови зони.

В гр. Сандански, по данни на общината, има 2 бр. кръстовища с натоварен автомобилен трафик - около 200 МПС/час. През 2011 г. няма значителна промяна в акустичната обстановка в град Сандански и общината спрямо предходните години. Съществуващите промишлени обекти на територията на общината се намират предимно в промишлената зона и не са източници на наднормен шум за населените места.

Обнародван в Държавен вестник, бр.80 от 12 септември 2008 г. , в сила от 31.08.2008 г.

Източник: Официален сайт на „Летище София”

Данните са обобщени за 40 общини, от общо 52 общини в ЮЗР – 77 % пълнота на извадката, съответно:

1/ От 6 общини в област Перник, липсват данни за община Трън  /83 %  пълнота на извадката/

2/ От 9 общини в област Кюстендил, липсват данни за общините Бобошево, Рила, Трекляно /67 % пълнота на извадката/

3/ От 14 общини в област Благоевград, липсват данни за община Хаджидимово /93 % пълнота на извадката/

4/ От 22 общини в Софийска област,  липсват данни за общините Антон, Горна Малина, Елин Пелин, Костенец, Пирдоп, Правец /73 % пълнота на извадката/

5/ От област София – за Столична община /0 % пълнота на извадката/

Данните са обобщени за 40 общини, от общо 52 общини в ЮЗР – 77 % пълнота на извадката, съответно:

1/ От 6 общини в област Перник, липсват данни за община Трън  /83 %  пълнота на извадката/

2/ От 9 общини в област Кюстендил, липсват данни за общините Бобошево, Рила, Трекляно /67 % пълнота на извадката/

3/ От 14 общини в област Благоевград, липсват данни за община Хаджидимово /93 % пълнота на извадката/

4/ От 22 общини в Софийска област,  липсват данни за общините Антон, Горна Малина, Елин Пелин, Костенец, Пирдоп, Правец /73 % пълнота на извадката/

5/ От област София – за Столична община /0 % пълнота на извадката/

Проектът CORINE Landcover е част от европейската програма „Координация на информацията за околната среда” (CORINE) и цели осигуряване на съвместима географска информация за земното покритие в страните от ЕС, http://www.eea.europa.eu/publications/COR0-landcover

ПРОЕКТ "Устойчиво управление на земите", http://unccd-slm.org/

Изчисленията са съгласно Доклад във връзка с изпълнение на договор за вътрешни консултантски услуги по отношение адаптирането и интегрирането на индекса за регионална климатична сигурност в системата за наблюдение на Регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 в България, разработен за целите на ГД „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство”, МРРБ по проект „Региони за устойчива промяна” по програма INTERREG IVC на ЕС.

Данните в таблицата са обобщени за 40 общини, от общо 52 общини в ЮЗР – 77 % пълнота на извадката, съответно:

1/ От 6 общини в област Перник, липсват данни за община Трън  /83 %  пълнота на извадката/

2/ От 9 общини в област Кюстендил, липсват данни за общините Бобошево, Рила, Трекляно /67 % пълнота на извадката/

3/ От 14 общини в област Благоевград, липсват данни за община Хаджидимово /93 % пълнота на извадката/

4/ От 22 общини в Софийска област,  липсват данни за общините Антон, Горна Малина, Елин Пелин, Костенец, Пирдоп, Правец /73 % пълнота на извадката/

5/ От област София – за Столична община /0 % пълнота на извадката/

Данните са обобщени за 40 общини, от общо 52 общини в ЮЗР – 77 % пълнота на извадката, съответно:

1/ От 6 общини в област Перник, липсват данни за община Трън  /83 %  пълнота на извадката/

2/ От 9 общини в област Кюстендил, липсват данни за общините Бобошево, Рила, Трекляно /67 % пълнота на извадката/

3/ От 14 общини в област Благоевград, липсват данни за община Хаджидимово /93 % пълнота на извадката/

4/ От 22 общини в Софийска област,  липсват данни за общините Антон, Горна Малина, Елин Пелин, Костенец, Пирдоп, Правец /73 % пълнота на извадката/

5/ От област София – за Столична община /0 % пълнота на извадката/

Данните са обобщени за 40 общини, от общо 52 общини в ЮЗР – 77 % пълнота на извадката, съответно:

1/ От 6 общини в област Перник, липсват данни за община Трън  /83 %  пълнота на извадката/

2/ От 9 общини в област Кюстендил, липсват данни за общините Бобошево, Рила, Трекляно /67 % пълнота на извадката/

3/ От 14 общини в област Благоевград, липсват данни за община Хаджидимово /93 % пълнота на извадката/

4/ От 22 общини в Софийска област,  липсват данни за общините Антон, Горна Малина, Елин Пелин, Костенец, Пирдоп, Правец /73 % пълнота на извадката/

5/ От област София – за Столична община /0 % пълнота на извадката/

По данни на Института по публична администрация

Данните са обобщени за 40 общини, от общо 52 общини в ЮЗР – 77 % пълнота на извадката, съответно:

1/ От 6 общини в област Перник, липсват данни за община Трън  /83 %  пълнота на извадката/

2/ От 9 общини в област Кюстендил, липсват данни за общините Бобошево, Рила, Трекляно /67 % пълнота на извадката/

3/ От 14 общини в област Благоевград, липсват данни за община Хаджидимово /93 % пълнота на извадката/

4/ От 22 общини в Софийска област,  липсват данни за общините Антон, Горна Малина, Елин Пелин, Костенец, Пирдоп, Правец /73 % пълнота на извадката/

5/ От област София – за Столична община /0 % пълнота на извадката/

Данните са от Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 към месец декември 2012 г.

Данните са от Социално-икономически анализ за нуждите на Оперативна програма „Регионално развитие” за периода 2014-2020 г., изготвен по проект BG161PO001/5-01/2008/055 „Програмиране на регионалното развитие за периода 2014-2020 г.”

Междинната оценка на РПР на ЮЗР (2007-2013 г.) е извършена от независим консултантски екип през ноември 2010 г. На нейна база Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство”, МРРБ изготви Доклад за резултатите от междинната оценка на РПР на ЮЗР за периода 2007-2013 г., одобрен с протокол №28 на Министерски съвет на 20.07.2011 г.

http://www.wabd.bg/bg/docs/dokladi/Buletin%202011g..doc