ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКИТЕ И ПРОГРАМИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРЙСТВОТО

КЪМ 30.06.2015 г.

Съдържание

І. Общи положения. Преглед на организационната структура и настъпилите промени през отчетния период……………………………………………………………………………………………………..…стр. 3

ІІ. Отчет на основните параметри на бюджета към 30.06.2015г. ……………………………………..…стр. 6

ІІІ. Преглед на изпълнение на политиките……………………………………………..……..……….....стр. 10

ІV. Преглед на изпълнение на програмите ……………………………………….……………………...стр. 20

1. Програма 2100.01.01…………….………………………………………………….…………………...стр. 21

2. Програма 2100.01.02………………………………………………………………………...………..…стр. 44

3. Програма 2100.02.01.…………………………………………………………………..……………..…стр. 47

4. Програма 2100.02.02………………………………………………………………………….………....стр. 55

5. Програма 2100.03.01………………………………………………………..…………………………...стр. 64

6. Програма 2100.03.02…………………………………………………………………………………….стр. 69

7. Програма 2100.04.01………………………………………………………………………….………....стр. 76

8. Програма 2100.04.02………………………………………………………………………….………....стр. 81

9. Програма 2100.05.00………………………………………………………………………….………....стр. 84

І. Общи положения. Преглед на организационната структура и настъпили промени през отчетния период.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството е отговорно за провеждане на реформата в регионалното развитие на страната, устройството на територията, изграждането на основните мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.

Отчетът за периода 01.01.2015 г. - 30.06.2015 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ представя информация за изпълнението на целите и програмите на министерството въз основа на дейностите, които са проведени в рамките на бюджетната година и инструментите на политиките. В него се съдържа информация за продуктите/услугите, които са предоставени, както и получения ефект за обществото в резултат от провежданите от министерството политики в областта на регионалното развитие.

Отчетът обвързва изпълнението на политиките и програмите, провеждани от министерството с разходите по отделните програми. С разчетените разходи по бюджета на МРРБ се обезпечава провеждането на следните политики и програми:

- 2100.01.00  „ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ, ЕФЕКТИВНО И ЕФИКАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ И ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РАСТЕЖ И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА“

Политиката е интегрирана по своя характер и тясно свързана със секторните политики. Важна е ролята на министъра на регионалното развитие и благоустройството за координацията на дейностите на секторните политики в районите на страната и постигане на синергия при взаимодействието им. Политиката  се изпълнява чрез следните две програми:

Програма 2100.01.01 „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество“

Дирекциите, които изпълняват дейности  в изпълнението на програмата са:

Главна дирекция “Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство”

Главна дирекция „ Програмиране на регионалното развитие“

Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“

Дирекция „Благоустройство и геозащита“

Дирекция „Водоснабдяване и канализация“

Програма 2100.01.02  “Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Република България”

Дирекциите, които изпълняват дейности  в изпълнението на програмата са:

Дирекция „Жилищна политика“

Дирекция „Благоустройство и геозащита“

Дирекция „Водоснабдяване и канализация“

2100.02.00 „ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ПОДДЪРЖАНЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, СВЪРЗАНА С ПОДОБРЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ДОСТЪПНОСТ И ИНТЕГРИРАНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ И ГЕОЗАЩИТА“

Политиката е интегрирана по своя характер и  тясно свързана със секторните политики. Политиката  се изпълнява чрез следните две програми:

Програма 2100.02.01 „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“

Дирекциите, които участват в изпълнението на програмата са:

Дирекция „Благоустройство и геозащита“

Агенция „Пътна инфраструктура“

Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“

Програма 2100.02.02  „Устройствено планиране, геозащита, водоснабдяване и канализация“

Дирекциите, които участват в изпълнението на програмата са:

Дирекция „Устройство на територията и национална експертиза“

Дирекция „Благоустройство и геозащита“

Дирекция „Водоснабдяване и канализация“

2100.03.00 „ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС ЧРЕЗ УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ НА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР, ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРЕВАНТИВНИЯ И ТЕКУЩ КОНТРОЛ В СТРОИТЕЛСТВОТО“

Програма 2100.03.01 „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството“

Дирекция за национален строителен контрол

Дирекция „Технически правила и норми“

Програма 2100.03.02 „Агенция по геодезия, картография и кадастър“

Агенция по геодезия, картография и кадастър

2100.04.00 ДРУГИ БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ, КОИТО НЕ ПОПАДАТ В ОБХВАТА НА ПОЛИТИКИТЕ, ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ МРРБ

Програма 2100.04.01 „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“

Дирекциите, които участват в изпълнението на програмата са:

Дирекция „Държавна собственост“

Дирекция „Концесии“

Дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия“

Програма 2100.04.02 „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“

Дирекцията, която участва в изпълнението на програмата е:

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“

Програма 2100.05.00 „Ефективна администрация и координация“

Дирекциите, които участват в изпълнението на програмата са:

Инспекторат

Дирекция „Вътрешен одит“

Дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“

Дирекция „Инспекторат“

Дирекция „Финансово-стопански дейности“

Дирекция „Правна“

Дирекция „Сигурност“

Дирекция „Информационни и комуникационни системи“

Дирекция „Обществени поръчки“

Дирекция „Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество“

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

| Министър на регионалното развитие и благоустройството Тел: (02) 9405 517 | Политически кабинет | Инспекторат Финансови контрольори Дирекция „Вътрешен одит“ Представители на Република България към Европейските общности в Брюксел |
| --- | --- | --- |
| Заместник министър Тел: (02) 9405 528/529 | Главен секретар Тел: (02) 9405 576 |  |
| СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ |  | ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" Тел: (02) 988 17 51 |  | Дирекция "Финансово-стопански дейности” Тел: (02) 9405 475 |
| Главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие" Тел: (02) 9405 411 |  | Дирекция "Правна" Тел: (02) 9405 443 |
| Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно- териториално устройство” Тел: (02) 9405 506 |  | Дирекция "Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество" Тел: (02) 9405 512 |
| Главна дирекция "Управление на териториалното сътрудничество" Тел: (02) 9405 487 |  | Дирекция "Сигурност" Тел: (02) 9405 305 |
| Дирекция "Концесии" Тел.(02) 9405 317 |  | Дирекция "Обществени поръчки" Тел: (02) 9405 478 |
| Дирекция "Водоснабдяване и канализация" Тел.(02) 9405 489 |  | Дирекция "Информационни и комуикационни системи" Тел.(02) 9405 355 |
| Дирекция "Държавна собственост” Тел: (02) 9405 353 |  | Дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“ Тел. (02) 9405 479 |
| Дирекция „Благоустройство и геозащита” Тел. (02) 9405 514 |  |  |
| Дирекция „Технически правила и норми” Тел. (02) 9405 387 |  |  |
| Дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия” Тел. (02) 9405 396 |  |  |
| Дирекция „Жилищна политика” Тел.(02) 9405 417 |  |  |
| Дирекция " Устройство на територията и национална експертиза" Тел: (02) 9405 301 |  |  |
| АДМИНИСТРАТИВНИ СТРУКТУРИ НА ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА |  | Агенция "Пътна инфраструктура" Тел.: (02) 9173 248 Дирекция за национален строителен контрол Тел.:(02) 9159 137 Агенция по геодезия, картография и кадастър Тел.:(02) 818 83 83 Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ Тел.: (02) 4243933 |

Съгласно устройствения правилник на МРРБ общата администрация осигурява технически дейността на министъра, дейността на специализираната администрация и дейностите по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

С Постановление № № 388 от 10.12.2014 г. на Министерския съвет, обн. ДВ. бр.102 от 12 декември 2014 г., е приет Устройствения правилник на МРРБ, съгласно който в структурата на министерството, като второстепенни разпоредители с бюджет стават Агенция „Пътна инфраструктура“, Агенция по геодезия картография и кадастър и Дирекция за национален строителен контрол.

ІІ. Отчет на основните параметри на бюджета към 30.06.2015 г .

- Отчет на приходите

В изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2015 год. и Постановление № 8 на МС от 16.01.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г. и Заповед № РД-02-14-145/28.01.2015 г. на министъра на регионалното развитие са утвърдени приходи в размер на 271 095 500 лв.

По Уточнен план към 30.06.2015 г. на МРРБ собствените приходи са в размер на  271 095 500 лв., а са отчетени 196 910 678 лв. или 72,64 % на сто спрямо уточнения план. Изпълнението на приходите към 30.06.2015 г. е както следва:

- Приходи и доходи от собственост                                                                         2 023 705 лв.

- Нетни  приходи от продажби на услуги, стоки и продукция                                               404 149 лв.

- Приходи от наеми на имущество и земя                                                                           1 619 484 лв.

- Приходи от лихви по текущи банкови сметки                                                                            72 лв.

- Държавни такси                                                                                                192 591 839 лв.

Средствата, които се отчитат в тази точка са събраните приходи от:

- Винетни такси за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства в размер на 157 684 185 лв. - по чл. 25 от Тарифата на таксике за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства с българска регистрация и по чл. 26 за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства с чуждестранна  регистрация от Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“;

- Други такси по тарифата в размер на 24 931 213  лв. реализирани от кантарни такси, от таксите за преминаване на Дунав мост в посока Русе – Гюргево, от такси за крайпътни обслужващи обекти и рекламни съоръжения, от такси за влизане в Република България или за транзитно преминаване на ППС с чуждестранна регистрация, както и от такси за движение на тежки и извънгабаритни превозни средства по републиканските пътища;

- Приходи от други такси по Тарифа за таксите, се събират по чл. 1 - чл. 8 от Тарифата за таксите водачите на пътни превозни средства с чуждестранна регистрация; по чл. 11 - чл. 17 по Тарифата за таксите се заплащат от водачите на пътни превозни средства с българска регистрация; по чл. 20 - чл. 22 за съгласуване на проекти и за издаване на разрешения за специално ползване на пътя; по чл. 24 по Тарифата за таксите за  изготвяне и издаване на удостоверения и други документи.

- Такси по Тарифа 14 - обслужване на граждани, ведомства и общини с информация за недвижимите имоти от кадастралната карта и кадастралните регистри за извършване на сделки, осигуряване   на  кадастрална,   геодезическа  и  картографска  информация  за  нуждите  на строителството и инвестиционното проектиране, регистрация на правоспособни лица – 7 578 887 лв.;

- Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети             778 357 лв.

Средствата са формирани от санкции и неустойки по договори за концесия на морски плажове и наеми на морски плажове. Отчетени са наказателни лихви  за забавени плащания по Тарифата за таксите, които се събират от Агенция “Пътна инфраструктура за крайпътни обекти и рекламни съоръжения, а също и внесените суми по наказателни постановления, с които от органите на ДНСК са наложени глоби или имуществени санкции на нарушители на ЗУТ.

- Други приходи                                                                                                          196 341 лв.

Отчетените средства са формирани основно от реализирани курсови разлики 7 748 лв.; Застрахователни обезщетения за ДМА – 237 945 лв. - получени от застрахователни компании за нанесени вреди на пътни съоръжения; Получени други застрахователни обезщетения – 54 458 лв. за нанесени вреди на еластични предпазни огради; От други неданъчни приходи – 174 509 лв. - приходи от продажба на тръжни документи; от крайпътни насаждения; от  вторични суровини и дървен материал;  приходи  по наказателни постановления; приходи по съдебни дела; приходи от такси по ЗДОИ и др.

- Внесен ДДС и други данъци върху продажбите                                                    /-/ 1 282 390 лв.

- Внесен ДДС                                                                                                                    /-/ 1 248 213 лв.

- Данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)             /-/      34 177 лв.

За отчетния период е внесен данък добавена стойност от начислен данък по фактури за концесионни възнаграждения , за наеми на плажове, наеми на ведомствени обекти и за информационни услуги.

- Приходи от концесии                                                                                                    2 592 649 лв.

Приходите от концесии постъпват по бюджета на МРРБ на основание чл.81, ал.1 от Закона за концесиите. Съгласно чл.22 а от Закона за устройство на черноморското крайбрежие приходите от концесионна дейност се разпределят като 50 % от сумата на концесионното плащане се превежда по бюджета на общината, на чиято територия се намира съответния плаж  и 10 % се превежда по бюджета на областта  на чиято територия се намира плажа.

- Постъпления от продажба на нефинансови активи                                                     8 730 лв.

- Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина                          1 447 лв.

През м. Юни 2015 г. по валутната бюджетна сметка на АГКК е постъпила сума в размер на 1 447 лв. от разпределен членски внос от международна организация "ЕВРОГЕОГРАФИКС".

Приложение 1 - Отчет на приходите по бюджета

| ПРИХОДИ | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| (в лева) |  |  |  |
| Общо приходи: | 271 095 500 | 271 095 500 | 196 910 678 |
| Данъчни приходи |  |  |  |
| Неданъчни приходи | 271 095 500 | 271 095 500 | 196 910 678 |
| Приходи и доходи от собственост | 2 402 300 | 2 402 300 | 2 023 705 |
| Държавни такси | 262 254 200 | 262 254 200 | 192 591 839 |
| Глоби, санкции и наказателни лихви | 2 939 000 | 2 939 000 | 778 357 |
| Приходи от концесии | 4 950 000 | 4 950 000 | 2 592 649 |
| Постъпления от продажба на нефинансови активи |  |  | 8 730 |
| Други | 1 050 000 | 1 050 000 | 196 341 |
| Събрани и внесени ДДС и други данъци върху продажбите | -2 500 000 | -2 500 000 | -1 282 390 |
| Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми |  |  | 1 447 |

- Отчет на разходите

При уточнен план от 352 443 209 лв., разходите по бюджета на министерството за отчетния период са в размер на 177 997 835 лв. или 50,50 на сто изпълнение, разпределени както следва:

- Персонал 	                       19 898 718 лв.

- Издръжка    	                      125 098 643 лв.

- Капиталови разходи           33 000 474 лв.

Приложение 2а - Отчет на разходите по политики и програми (по бюджета на ПРБ)

| 2100.00.00 | РАЗХОДИ (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общо разходи по бюджета на ПРБ | 316 522 500 | 352 443 209 | 177 997 835 |
| 2100.01.00 | Политика в областта на „Развитие на регионите в страната и намаляване на различията, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси за подобряване качеството на жизнената среда и създаване на работни места“ | 3 570 100 | 3 570 100 | 1 552 481 |
| 2100.01.01 | Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество“ | 2 927 400 | 2 927 400 | 1 426 156 |
| 2100.01.02 | Бюджетна програма „Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Р България“ | 642 700 | 642 700 | 126 325 |
| 2100.02.00 | Политика в областта на „Подобряване инфраструктурната свързаност на регионите – изграждане и модернизиране на пътна и вик инфраструктура“ | 275 269 400 | 310 434 323 | 160 101 496 |
| 2100.02.01 | Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“ | 253 665 400 | 278 119 450 | 157 471 603 |
| 2100.02.02 | Бюджетна програма „Устройствено планиране, геозащита , водоснабдяване и канализация“ | 21 604 000 | 32 314 873 | 2 629 893 |
| 2100.03.00 | Политика в областта на подобряване на инвестиционния процес чрез усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, подобряване качеството на превантивния и текущ контрол в строителството | 27 590 800 | 27 596 890 | 11 729 759 |
| 2100.03.01 | Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството“ | 7 644 700 | 7 647 119 | 3 526 060 |
| 2100.03.02 | Бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър“ | 19 946 100 | 19 949 771 | 8 203 699 |
| 2100.04.00 | Други бюджетни програми | 2 770 600 | 2 920 600 | 1 684 673 |
| 2100.04.01 | Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“ | 793 000 | 943 000 | 475 300 |
| 2100.04.02 | Бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“ | 1 977 600 | 1 977 600 | 1 209 373 |
| 2100.05.00 | Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“ | 7 321 600 | 7 921 296 | 2 929 426 |

Приложение 2б - Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми

Приложение № 3 - Източници на финансиране на консолидираните разходи

| Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет | Закон | Уточнен план | Отчет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (в лева) |  |  |  |  |
| Общо разходи: |  |  |  |  |
| Общо финансиране: | 990 317 340 | 1 184 482 459 | 411 609 367 |  |
| Собствени приходи | 271 095 500 | 271 095 500 | 196 909 231 |  |
| Субсидия от държавния бюджет | 45 427 000 | 122 003 831 | 23 801 289 |  |
| Целеви средства от ЦБ |  |  |  |  |
| Предприсъединителни програми на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ |  |  |  |  |
| Структурни фондове, Кохезионен фонд, фондовете за прилагане на ОСП и ОРП на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ | 763 838 840 | 763 838 840 | 173 616 069 |  |
| Заеми |  |  |  |  |
| Други безвъзмездни помощи |  | 27 544 288 | 1 447 |  |
| Други европейски фондове, програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор, вкл. и национално съфинансиране |  |  | 17 281 331 |  |
| Други |  |  |  |  |
| ІІІ. Преглед на изпълнението на политиките |  |  |  |  |

- 2100.01.00 „ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ, ЕФЕКТИВНО И ЕФИКАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ И ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РАСТЕЖ И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА“

Политиката за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда е насочена към подобряване качеството на жизнената среда на българските граждани и превръщането на българските региони в привлекателно място за инвестиции и бизнес. Желаният резултат ще се постигне чрез интегрирани действия в различни области на развитие, насочени в един фокус – сближаване  или намаляване на неравенствата, но запазване на културното разнообразие и идентичността на районите, които се оценяват като конкурентни предимства.

Сближаването има три аспекта (икономически, социален и териториален), както и три нива (европейско, национално и вътрешно регионално). Под сближаване се разбира намаляване на неравенствата (икономически и социални) и реализиране на по-добра свързаност (функционална и пространствена).

1.1. Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане

Стратегически цели

- Постигане на устойчиво интегрирано развитие на районите и общините в страната чрез прилагане на стратегически подход за планиране, наблюдение и оценка, партньорство, ефективно и ефикасно управление на ресурсите;

- Ефективно управление и изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.“ и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., укрепване на сътрудничеството и комуникацията с партньорите от ЕС;

Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. (ОПРР) e насочена към практическото изпълнение на Приоритет 4 на Националната стратегическа референтна рамка -  “Балансирано териториално развитие“ и очертава основните области, в които България получава финансиране за своите региони от Европейския фонд за регионално развитие.

С ефективното управление и изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.“ и укрепване на сътрудничеството и комуникацията с партньорите от ЕС се гарантира прозрачност в работата и преодоляване на корупционните практики.

- Създаване на условия за постигане на устойчиво интегрирано развитие на районите и общините в страната чрез прилагане на стратегически подход и усъвършенствани правила за планиране, наблюдение и оценка, партньорство, ефективно и ефикасно управление на ресурсите;

- Подпомагане на икономическото и социално развитие на трансграничните региони‚ посредством подобряване на инфраструктурата в граничните райони, опазване на околната среда, насърчаване на сътрудничество между регионите, подпомагане на местните публични власти, институции и организации в трансграничните региони с цел  намаляване регионалните различия;

По програмите за трансгранично сътрудничество (ТГС), съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) /България- Сърбия, България – Турция и България – Македония/, за които МРРБ е Управляващ орган (УО), е договориран целият наличен ресурс по програмите, включително са сключени договори с проекти от списъка с резерви, като за целта са използвани прогнозно спестявания от проектите в изпълнение. Предприети са мерки за ускоряване на процесите за изпълнение на проектите и усвояване на средствата от бенефициентите чрез провеждане на консултации и обучения от страна на УО и Съвместните технически секретариати по програмите. Въведена е процедура за извършване на анализ на изпълнението на проектите на тримесечна база и предприемане на мерки за намаляване на риска от неизпълнение на проектите с идентифицирани сериозни проблеми. По останалите програми за териториално сътрудничество, за които МРРБ е Национален партниращ орган/Национално звено за контакт целите също се изпълняват, като се осигурява необходимото национално съ - финансиране на българските бенефициенти и навременна верификация на разходите им.

Паралелно с изпълнението на програмите от програмен период 2007 – 2013 г., през първата половина на 2015 г., интензивно се провеждат преговори с Европейската комисия по представените за одобрение програми за сътрудничество за периода 2014 - 2020 г. От началото на годината са одобрени от ЕК четири от дванадесетте програми за сътрудничество, в които Република България участва за периода 2014 – 2020 г., а именно програмите: ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България, ИНТЕРРЕГ Европа, ЕСПОН 2020 и УРБАКТ III. Останалите осем програми, между които и трите програми за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ с Македония, Сърбия и Турция, за които МРРБ е Управляващ орган, очакват одобрение от ЕК през втората половина на 2015 г.

- Създаване на условия за подобряване състоянието на съществуващия сграден жилищен  фонд и на работещ механизъм за осигуряване на достъпни жилища;

- През отчетния период политиката осигури дейности за удължаване на физическия и социалния живот на жилищните сгради при повишени експлоатационни качества. Дейностите са свързани с реализирането на проект „Енергийно обновяване на българските домове“.

Оперативни цели

- Повишаване на дела на усвоените средства и успешно изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.;

- Въвеждане на допълнителни мерки по гарантиране усвояването и изпълнението на проектите по програмния период 2007-2013 г.;

- Повишаване на качеството на живот с оглед преодоляване на отрицателните демографски тенденции и използване потенциала на градовете за балансирано развитие на цялата територия на страната;

- Повишаване на качеството на живот, социално включване, и подобряване на екологичната среда, чрез благоустрояване на физическата среда в градовете;

- Намаляване на броя на преждевременно отпадналите от училище, чрез инвестиции в образователна инфраструктура в градовете;

- Осъществяване на социално приобщаване, чрез инвестиции в социална, спортна и културна инфраструктура в градовете;

- Повишаване на здравния статус на населението, чрез модернизация на здравната инфраструктура;

- Насърчаване на регионалния туризъм, чрез опазване, популяризиране и развитие на културното и природно наследство;

- Създаване на стратегическа планова основа за намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия в нивата на икономическо, социално и териториално развитие на районите и доближаване до средните нива в ЕС;

- Изпълнение на регионални планове за развитие на районите от ниво 2 за периода 2014-2020 г. за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и намаляване на дисбалансите между регионите в страната;

- Изготвяне на годишни доклади за наблюдение на изпълнението на регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 (2007-2013) за 2013 г.;

- Извършване на последващи оценки за изпълнението на регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 за периода 2007-2013 г.;

- Укрепване на капацитета за стратегическо планиране, координация, наблюдение и оценка на политики, подпомагащи устойчивото интегрирано развитие на районите в България и подобряване на регионалната координация на средствата от ЕС;

- Реализиране на обществени поръчки за възлагане на консултантски услуги, свързани с провеждането на политиката за регионално развитие;

- Подготовка на предложения за хармонизиране на законодателството за регионалното развитие;

- Усъвършенстване на административно-териториалното устройство на страната, изпълнение на Стратегията за децентрализация и стимулиране на гражданското участие в местното самоуправление;

- Извършване на процедури за административно-териториални промени (АТП) по Закона за административно-териториално устройство на Република България (ЗАТУРБ), извършване на мониторинг и актуализация на категоризацията на административно-териториалните (АТ) и териториалните единици (ТЕ) в България;

- Изпълнение на Актуализирана Стратегия за децентрализация и програмата за нейното изпълнение;

- Организиране и подпомагане на дейността на Съвета по децентрализация на държавното управление (СДДУ);

- Прилагане на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа (СЕ), организиране и подпомагане на дейността на Комисията за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво и стартиране на Трета процедура по присъждане на Етикета.

1.2. Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическаите цели

- Развитие и модернизация на инфраструктурата, създаваща условия за растеж и заетост;

- Стимулиране на вътрешното сближаване в рамките на градските ареали, с което се цели подобряване на положението в областите (с действия, свързани с рехабилитацията на физическата среда);

- Осигуряване на равни възможности за икономическо развитие, ефективно използване на местния потенциал за развитие и достъп до икономически ресурси, по-висок жизнен стандарт и благоприятни условия за живот във всички райони за планиране, противодействие на специфичните проблемни ситуации в районите за целенасочено въздействие и като цяло доближаване до стандартите на развитие с регионите на ЕС;

- Подобряване на материалната база и техническото оборудване в детските градини, училищата и висшите учебни заведения;

- Степен на изпълнение на регионалните планове за развитие на районите от ниво 2;

- Постигане на сближаване на нивата на икономическо и социално развитие на българските региони и на страната като цяло с нивата в рамките на ЕС;

- Повишаване ефективността на политиката за регионално развитие на основата на системен мониторинг и оценка на изпълнението на стратегическите документи;

- Продължаване на процеса на реформиране на административно-териториалното устройство за изграждане на жизнени и устойчиви административно-териториални единици и оптимизиране на критериите и показателите за категоризацията на административно-териториалните и териториалните единици;

- Укрепване на местното самоуправление и стимулиране процеса на децентрализация на основата на партньорството, гражданското участие и сътрудничеството на областите и общините с централната власт, неправителствените организации, частния сектор. Прилагане на 12-те принципа за добро управление на местно ниво;

- Подобряване качеството на живот в трансграничните региони посредством подобряване на физическата и социалната инфраструктура.

| 1.3. Отчет на показателите за полза/ефект Приложение № 4 – Отчет на показателите за полза/ефект |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2100.01.00 “ Политика за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда“ |  |  |  |  |
| Показатели за полза/ефект | Мерна единица | Целева стойност г. | Отчетено с натрупване към 30.06.2015 г. | Отчетено за периода 01.01.-30.06.2015 г. |
| Пациенти, облагодетелствани от подобрената здравна инфраструктура | Брой | 600 000 | 100 413 | 14 500 |
| Деца облагодетелствани от процеса на деинституционализация | Брой | 800 | 1568 (капацитет на изградените ЦНСТ и Защитени жилища) | 392 (капацитет на изградените ЦНСТ и Защитени жилища) |
| Икономия на енергия от обновяване на сградите(MWh) | МWh | 245 000 | 155 690 | 6 949 |
| Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции) (бр.) | Брой | 230 000 | 4 818 418 | 0 |
| Допълнителен годишен брой посетители на подкрепените атракции | Брой | 500 000 | 132 793 (отчитането се извършва 2 г. след приключване на проектите) | 36700 (отчитането се извършва 2 г. след приключване на проектите) |
| Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура | Брой | 20 000 | 278 400 (индикаторът включва и студенти) | 7 331 (индикаторът включва и студенти) |

  - Други институции, допринесли за постигането на полза/ефект

- Министерство на финансите;

- Общини;

- Областни администрации;

- Неправителствени организации;

- Национално сдружение на общините в Република България и др.;

- Европейска комисия, ИА „Одит на средствата от ЕС” към Министъра на финансите, Дирекция „Национален фонд” към Министерството на финансите, министерства, управляващи органи и национални партниращи органи, общини; образователни и културни институции, неправителствени организации;

- НСОРБ, икономически и социални партньори, научни институти и университети, неправителствени организации, граждански сдружения и др.

1.5 Източници на информация за данните по показатели за полза/ефект

- Мониторингова информационна система – ИСУН;

- Статистически данни включени в „ОПРР” 2007-2013 г.;

- Lothar system на ЕК (Long Term HARmonograme);

- Мониторинговите информационни системи на отделните програми, доклади за напредъка по отделните проекти, годишните доклади за изпълнението на програмите и др.;

- Евростат, Национален статистически институт, Министерство на финансите, Агенция по заетостта и др. официални източници на информация;

- Вътрешна база данни на дирекцията във връзка с изпълнение са проект “Енергийно обновяване на българските домове“.

  - Отговорност за изпълнение на целите в областта на Политиката

Изпълнението на целите в съответната област на политика се координира от министър, ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и главния директор на Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество”, ГД „Програмиране на регионалното развитие, ГД „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство”, Дирекция „Благоустройство и геозащита, дирекция „Водоснабдяване и канализация” и Дирекция „Жилищна политика”.

  - Преглед на настъпили промени в нормативната уредба през отчетния период

Постановление № 28 от 12 февруари 2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери в размер на 14 966 816 лв. по бюджета на министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2015 г. по проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма „Регинолно развитие“ 2007-2013 г.

2100.02.00 „ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ПОДДЪРЖАНЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, СВЪРЗАНА С ПОДОБРЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ДОСТЪПНОСТ И ИНТЕГРИРАНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ И ГЕОЗАЩИТА“

2.1. Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане

Стратегически цели:

- Осигуряване съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност на територията на Република България;

- Качествено транспортно обслужване по републиканските и местни пътища;

- Подобряване на качеството на жизнената среда;

- Ограничаване на риска от възникване на свлачищни процеси в т. ч. контрол на инвестиционни намерения в свлачищни райони и ограничаване на свлачищата на територията на Р България, абразионните процеси по Черноморското крайбрежие и ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие с оглед прeдотвратяване на аварии и щети;

- ВиК отрасълът да отговаря на националните/европейските изисквания;

- ВиК отрасълът да е екологосъобразен, финансово и технически жизнеспособен;

- Цените на ВиК услугите да са социално поносими за потребителите;

- Качеството на услугите и ефективността на ВиК операторите да съответстват на добрите европейски практики;

- Услугите за ВиК да са технически и финансово устойчиви;

- Повишаване ефективността на ВиК дружествата;

- Повишаване участието на местната власт и държавата в процеса на управление и контрол върху предоставяне на ВиК услугите;

- Гарантиране на устойчиво развитие на територията на Република България като национално богатство, създаване на благоприятни условия за устойчиво и балансирано икономическо развитие, изграждане, ползване и опазване на хармонична и достъпна среда за живеене, труд и отдих, опазване на околната среда и културно-историческото наследство.

Оперативни цели:

- Ускорено изграждане на магистралите и интеграция на националната пътна мрежа с европейската транспортна инфраструктура;

- Разработване и анализ на възможностите за въвеждане на интелигентни системи за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа на база „изминато разстояние“;

- Нормативна и приложна дейност в областта на пътната инфраструктура;

- Разработване на Стратегия за развитие на пътната инфраструктура в Република България 2014-2020 и средносрочната оперативна програма за нейното изпълнение;

- Подкрепа на местните инициативи за модернизация и изграждане на инженерната инфраструктура с цел подобряване на качеството на жизнената среда;

- Подкрепа на местните инициативи за комуникационно-транспортната система на общините, чрез изпълнение на инфраструктурни проекти;

- Устройство на територията на национално ниво, обвързано с общото устойчиво социално-икономическо развитие, националните стратегически документи и приоритети;

- Създаване на устройствена основа за изграждането на обекти с национално значение, за обекти с обхват и значение повече от една област и обекти на транспортната техническа инфраструктура;

- Усъвършенстване на нормативната уредба в сферата на устройството на територията и  изграждането и поддържане на техническата инфраструктура;

- Осигуряване на надеждна защита за населението от вредното въздействие  на водите в населените места и развитие и модернизация на комуникационно-транспортната система на общините;

- Предотвратяване появата и разрастването на свлачищата, ерозионните и абразионни процеси с оглeд прeдотвратяване на аварии и щети;

- Оказване на експертна помощ при възникване на неблагоприятни геодинамични процеси;

- Наблюдение и контрол, свързани със стратегическото планиране на инфраструктурни пътни проекти, свързани с приоритетна ос „Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси“ за осигуряване на техническата документация, преди одобрението на проектите от Национален експертен съвет към МРРБ.

2.2. Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел за съответната област на политика

Ползите/ефектите се групират в следните направления:

За ВиК отрасълът - подобряване качеството на питейните води; непрекъснатост на водоснабдяването; увеличаване на процента на отведените и пречистени отпадъчни води; намаляване на потенциалния риск от замърсяване на подпочвените води, почвата и речните води; намаляване на загубите на питейна вода и съхраняване на ресурса; намаляване рисковете за здравето на хората; правилно разпределение на инвестициите във ВиК отрасъла чрез планиране.

За Развитие на пътната инфраструктура мрежа като важна предпоставка за икономическото развитие на страната, ползите се състоят в следното: интегриране на националната пътна мрежа с европейската транспортна инфраструктура; осигуряване на дългосрочен финансов източник за реализиране на изграждането и поддържането на пътната инфраструктура върху цялата територия на страната; постигане на безопасност на движение в населените места и републиканската пътна мрежа; осигуряване на актуална нормативна база в областта на пътното дело; постигане на устойчиво подобряване на качеството на жизнената среда за по-голям брой жители; качествено транспортно обслужване по регионални и местни пътища.

В областта на геозащитата и превенция на свлачищните процеси ползите за населението са: повишаване на сигурността на обитаване на населените места в свлачищни райони и в райони, подложени на абразионни процеси по Черноморското крайбрежие и ерозионни процеси по Дунавското крайбрежие; укрепване, възстановяване и защита на техническата инфраструктура и териториите, засегнати или застрашени от свлачища, абразия по Черноморското крайбрежие и ерозия р. Дунав, изложени на ерозия; опазване на околната среда; опазване на обектите на културно-историческото наследство; изграждане, ползване и опазване на хармонична и достъпна среда за живеене, за труд и за отдих за цялото население, включително за хората с увреждания; изграждане и развитие на техническата инфраструктура и за благоустрояване на урбанизираните територии (населени места и селищни образувания).

2.3. Отчет на показателите за полза/ефект

| Политика „Подобряване инфраструктурната свързаност на регионите – изграждане и модернизиране на пътна и ВиК инфраструктура“ | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за полза/ефект |  |  |  |
| 1. Въведени в експлоатация пътни участъци от републиканската пътна мрежа | брой | 6 | 1 |
| 2. Решения на Министерския съвет за изменения и допълнения на Списък на общинските пътища | брой | 1 | 2 |
| 3. Техническа помощ за разработване на анализ за възможностите за внедряване и въведена интелигентна система за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа | брой | 1 | 0 |
| 4. Жители, които се възползват от подобрената жизнена среда1 | брой | 0 | 0 |
| 5. Режимни изследвания на свлачища | бр./м | 1 400 | 1 153 |
| 6. Завършени геозащитни обекти/брегоукрепени участъци2 | брой | 1 бр./203 м | 0 бр. |

1 Целевата стойност на показател „Жители, които се възползват от подобрената жизнена среда“ е определена от броя жители, които се възползват от обекта в годината, когато за него е издадено  разрешение за ползване.

2 Стойността на показател „Завършени геозащитни обекти“ е на база издадени Разрешения за ползване на обекти

- Кратко описание на показателите за полза/ефект

Показател „Въведени в експлоатация пътни участъци” – отразява броя на въведени в експлоатация участъци от автомагистрали и пътища I, II и III клас от републиканската пътна мрежа.

Показател „Решения на Министерския съвет за изменения и допълнения на Списък на общинските пътища“ е на база одобрени пътни отсечки, които са предложени от общинските администрации за включване в списъка на общинските администрации.

Показател „Жители, които се възползват от подобрената жизнена среда“ е определена от броя жители, които се възползват от обекта в годината, когато за него е издадено  разрешение за ползване.

Показател „Режимни изследвания на свлачища” – отразява броя на извършените геодезически, хидрогеоложки и инклинометрични измервания, промерни работи в акваторията и др. в свлачищните райони и в районите с проявени абразионни и др. геодинамични процеси.

Показател „Завършени геозащитни обекти/брегоукрепени участъци” - отразява броят на завършените и въведени в експлоатация геозащитни обекти (с издадени разрешения за ползване) или дава информация за изградените брегоукрепителни съоръжения в линейни метри, изчислени на базата на проектни разработки и количествено-стойностните сметки.

2.4. Други институции, допринесли за постигането на полза/ефект

Министерски съвет, Министерство на вътрешните работи,  Министерство на финансите, Министерство на околната среда и водите, Министерство на земеделието и храните, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, НК “Стратегически инфраструктурни проекти“ (НКСИП), Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ) , Областни и общински администрации, ДНСК и РДНС, Национално сдружение на общините, „Геозащита” ЕООД – Варна, Плевен и Перник, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, общински административни структури и ВиК дружества, областни администрации, Асоциации по ВиК, Национално сдружение на общините.

2.5. Източници на информацията за данните по показатели за полза/ефект

- Предложения на общинските администрации за пътни трасета от общинската мрежа;

- Доклади;

- Броя на  жителите, които ще се възползват  е определен по данни за броя на населението на населените места от електронен адрес BG.guide-Bulgaria.com;

- Отчети  за извършени режимни изследвания и техническа помощ в областта на геозащитната дейност („Геозащита” ЕООД – Варна, Плевен и Перник), финансови отчети, отчети за изпълнени строително-монтажни работи и други видове дейности;

- Разрешения за ползване на обекти, въведени в експлоатация;

- Намаляване на нарушаването на водоподаването по райони;

- Регионални генерални планове за ВиК;

- Подписани договори за изпълнение на проекти във ВиК отрасъла.

2.6. Отговорност за изпълнение на целите в съответната област на политиката

Дирекция „Благоустройство и геозащита”, Агенция „Пътна инфраструктура” НК „Стратегически инфраструктурни проекти”, дирекция „Водоснабдяване и канализация“, дирекция „УТНЕ“.

2.7. Преглед на настъпили промени в нормативната уредба през отчетния период

С Постановление  № 22 от 09.02.2015 г. Министерският съвет прие изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за движението по пътищата, подготвен от работна група, назначена от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

През м. май. 2015 г. в Държавен вестник бяха публикувани наредби за изменение и допълнение на: Наредба № 2 за сигнализиране на пътищата с пътни знаци, Наредба № 17 за регулиране на движението със светлинни сигнали, Наредба № 18 за сигнализиране на пътищата с пътни знаци, в т. ч. произтичащите от предложенията за измененията на тези наредби – изменение и допълнение на Наредба  № РД-02-20-10 за напречните неравности и Наредба  № 3 за временната организация и безопасност на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.

През периода, за осъществяване на дейността „Нормативна и приложна дейност в областта на пътната инфраструктура“, която е с постоянен характер към МРРБ, дирекция “Благоустройство и геозащита“ си съдейства с общинските администрации. През отчетния период от страна на общините е  постигнат значителен напредък при изготвянето и представянето на документации, свързани с предложенията на общинските администрации за изменения и допълнения на списък на общинските пътища. Това от своя страна допринася за постигане на максимална ефективност и навременно изпълнение на заложените цели на политиката. Също така е подготвена нормативна база, която отразява изискванията на европейските стандарти за използването на материали за пътна маркировка и пътни знаци, прилагането  им в практиката и се регламентират допълнителни мерки за повишаване на безопасността на движението.

С извършените дейности по регистрирането и мониторинга на свлачищните райони на територията на Република България, в т. ч. абразионните и ерозионните процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие, се счита, че са предприети необходимите ефективни  мерки и дейности за предотвратяване на аварии и щети от компетенциите на МРРБ. Извършени са и необходимите координационни действия между отделните ведомства (в т. ч. общини, областни администрации, МВР и др.) за ограничаване на свлачищата на територията на Република България, абразионните и ерозионните процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие, с което се счита, че са изпълнени очакваните ползи за обществото, свързани с превантивната геозащитна дейност. Предвид възникналите вследствие на обилни валежи и снеготопене, свлачищни процеси от началото на годината и проведената съвместна дейност с общини и дружества за геозащита, е подавана регулярно на МВР пълна информация за щетите с оглед привличане на средства от фонд „Солидарност” на Европейския съюз.

С актуализираната и одобрена от Министерския съвет Национална програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на Република България, ерозията и абразията по Дунавското и Черноморското крайбрежие 2015-2020 г. е създадена стратегическата основа за планиране на дейностите по геозащита и са изпълнени препоръките на Сметна палата. В изпълнение на Предварителните условия от Споразумението за партньорство 2014-2020 г. е възложен за разработване Анализ и оценка на геоложкия риск и картографиране на геоложкия риск.

Ограниченият бюджет за геозащитна дейност доведе до приоритизиране на дейностите и насочване основно към превантивна дейност, поради което изпълнението на обекти беше по-малко застъпено през отчетния период.

Поради ограничения бюджет, са положени усилия за търсене на други финансови източници за изпълнението на обекти за укрепване, възстановяване и защита на техническата инфраструктура и териториите, засегнати или застрашени от свлачища, абразия по Черноморското крайбрежие и ерозия р. Дунав, изложени на ерозия.

От централен бюджет са отпуснати допълнително финансови средства за продължаване на обектите в община Бургас – „Укрепване свлачище парк „Росенец” и „Укрепване свлачище кв. Сарафово – етап ІІІ.2”, реализирането на които ще допринесе за постигане на целите на политиката.

В обхвата на подкрепа по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020г. (приоритетна ос „Превенция на риска от наводнения и свлачища“), за изпълнение на мерки, свързани с превенция на риска от свлачищни, ерозионни и абразионни процеси и други неблагоприятни геодинамични процеси на територията на страната са проведени редица срещи между Управляващия оран и АПИ с оглед определяне на конкретните бенефициенти и са извършени ефективни действия за допълнителна оценка на приоритизираните свлачища с оглед прилагане на специфичните изисквания на ОПОС.

Събрана информация за щетите от наводненията през м. юни 2014 г., попълнено и подадено проектно предложение, съдържащо 3 обекта на интервенция по линия на фонд „Солидарност” на Европейския съюз, одобрено от управляващия орган, започнато изпълнението.

2100.03.00 „ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС ЧРЕЗ УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ НА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР, ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРЕВАНТИВНИЯ И ТЕКУЩ КОНТРОЛ В СТРОИТЕЛСТВОТО“

3.1. Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане

Стратегически цели:

- Дирекцията за национален строителен контрол /ДНСК/ цели изпълнение на строежи, гарантиращи безопасни и здравословни условия в икономически обоснован експлоатационен срок. ДНСК контролира всички строежи на територията на Република България, действията на общинската администрация и действията на участниците в строителния процес. ДНСК упражнява контрол по спазването на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, в т.ч. влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите. Извън обхвата на контролната дейност на ДНСК са специалните строежи, свързани с отбраната и сигурността на страната, които се контролират съответно от министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи;

- Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ цели увеличаване покритието на Р. България с кадастрална карта и кадастрални регистри, включително поддържане, актуализиране и съхраняването им, както и развитие на геодезическата и картографската информация с цел задоволяване на държавните потребности и обслужване на потребителите с нея. Реализирането на стратегическата цел ще бъде в съответствие с утвърдените бюджети на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Оперативни цели:

- Гарантиране на устойчиво строителство на територията на Република България чрез създаване на нормативни условия за проектиране, изпълнение и поддържане на безопасни, енергоефективни и достъпни строежи (сгради и строителни съоръжения) и въвеждане и прилагане на европейските регламенти, директиви и стандарти в областта на строителството;

- Осигуряване на система за оправомощаване и ефективен контрол върху дейността на лицата, извършващи оценяване на строителните продукти;

- Осигуряване на актуална информация за националните изисквания към строителните продукти в зависимост от предвидената им употреба;

- Създаване и управление на техническата нормативна уредба за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите, хармонизирана с европейското техническо законодателство, в т.ч. с европейските регламенти, директиви и стандарти, свързани с удовлетворяването на основните изисквания към строежите по чл. 169 от Закона за устройство на територията: носимоспособност, пожарна безопасност, хигиена, здраве и околната среда, достъпност и безопасна експлоатация, защита от шум, икономия на енергия и топлосъхранение, устойчиво използване на природните ресурси, в рамките на икономически обоснован експлоатационен срок;

- Създаване на условия за влагане в строежите на строителни продукти, осигуряващи изпълнението на основните изисквания към строежите, чрез управление на националната система за оценяване на строителните продукти и определяне на национални изисквания за тяхната употреба;

- Основни приоритети на АГКК за полугодието на 2015 г. са увеличаване обема на предоставяните кадастрални услуги, развитие на интегрираната информационна система на кадастъра и имотния регистър, създаване на специализирани карти и регистри (СпКР) на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), включително и за определяне на границите на охранителни зони “А” и “Б” и увеличаване територията на страната с одобрени и изработени кадастрална карта и кадастрални регистри. Едновременно с това, нарасналото търсене на геодезическа и картографска информация в цифров вид за нуждите на планирането, инвестиционното проектиране, изграждането на инфраструктурни обекти, решаването на проблеми при бедствия, опазване на околната среда и др. наложиха бързото развиване на дейностите в областта на геодезията и картографията в съответствие с Европейските и световни стандарти.

3.2. Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел за съответната област на политика

Ползата от политиката се изразява в недопускане, въвеждането в експлоатация на строежи от първа, втора и трета категория, изпълнени в нарушение на изискванията на чл.169, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗУТ, със строителни продукти несъответстващи на съществените изисквания към строежите, без да е упражняван строителен надзор, в нарушение предвижданията на ПУП и др. Строежите от първа, втора и трета категория се въвеждат в експлоатация, съгласно разпоредбата на чл.177, ал.2 ЗУТ, въз основа на разрешение за ползване, издадено от органите на ДНСК. Премахването на незаконни строежи и забрана ползването на строежи, които не са въведени в експлоатация по нормативно установения ред за строежи от първа, втора и трета категория също се извършва от Дирекцията за национален строителен контрол. ДНСК упражнява контрол по спазването на Закона за устройство на територията и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, в т.ч. влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите.

Основните ползи/ефекти от дейността на Агенция по геодезия, картография и кадастър са в усъвършенстване  управлението и разпореждането с недвижими имоти, съобразно конституционно и законно установените принципи; гарантиране на бързо и качествено административно - техническо обслужване на гражданите с кадастрални и геодезически данни за цялата територия на страната – населени места, земеделски земи, гори и други територии; осигуряване на кадастрални данни за нуждите на имотния регистър, създаван от Министерство на правосъдието и на данъчния регистър на Министерството на финансите; осигуряване на единна геодезическа и топографска основа както за извършване на основните и специализирани геодезически дейности, така и за реализиране на инвестиционни проекти, управление и устройство на територията; стимулиране на чуждите инвеститори; улесняване на сделките с недвижими имоти; подобряване на пазарите на земеделска земя;

съкращаване на времето и разходите за реализиране на сделки; улесняване на достъпа до кредити.

Успешното изпълнение на целите ще създаде условия за европейското развитие на страната, в т.ч. на отрасъл „Строителство”, и за интегрирането на принципите за балансирано устойчиво развитие на националната територия. Те са важни предпоставки за повишаване на инвестиционния интерес към България, а оттам и за постигане на стабилен икономически растеж и конкурентоспособност на българските предприятия. Подобряването на строителния инвестиционен климат и привличането на чуждестранни инвеститори са тясно свързани с регулирането и усъвършенстването на нормативната уредба за изграждане на строежите, вкл. за изграждане на обекти на транспортната, енергийната, водоснабдителната и съобщителната инфраструктура.

| 3.3. Отчет на показателите за полза/ефект (Приложение № 4) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2100.03.00 Област на политика на подобряване на инвестиционния процес чрез усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, подобряване качеството на превантивния и текущия контрол в строителството” | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| Показатели за полза/ефект |  |  |  |
| 1. Извършени проверки на строежи и на строителни книжа | брой | 25 000 | 20172 |
| 2. Издаване на административни актове в резултат на осъществен контрол | брой | 1000 | 433 |
| 3. Дейност по премахване на незаконни строежи | брой | 850 | 450 |
| 4. Въвеждане в експлоатация на строежите от I, II и III категория | брой | 3500 | 1549 |
| 5. Съставени АУАН | брой | 500 | 247 |
| 6. Проведени административно наказателни производства–общо НП+резолюции | брой | 500 | 152 |
| 7. Дейност по обработване на постъпилите запитвания жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица | брой | 60 000 | 35133 |
| 8. Проведени процедури по издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и отразяване на промени на обстоятелствата по издадено удостоверение | брой | 500 | 267 |

3.4. Други институции, допринесли за постигането на полза/ефект

Съгласно чл.221(3) от ЗУТ органите на Министерството на вътрешните работи, както и другите държавни и общински органи са длъжни да оказват съдействие на ДНСК и на нейните служители при изпълнение на функциите им.

Създаването на кадастралната карта и имотния регистър се извършва при взаимодействие между АГКК и Агенцията по вписванията към Министъра на правосъдието. За територии, за които ще се изработват кадастралната карта и кадастралните регистри, осигуряването на изходната информация се извършва в сътрудничество с Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на земеделието и храните, Министерство на правосъдието, Министерство на финансите, областните и общинските администрации и други институции.

Висши училища (УАСГ, ТУ и др.), Научноизследователски институти (НИСИ – ЕООД, НИИСМ – ЕООД, и др.), Българска академия на науките, вкл. Национален институт по геофизика,геодезия и география; Национален институт по хидрология и метеорология;  Браншови камари (КИИП, КАБ, КСБ, БААИК и др.); Неправителствени организации; Областни администрации; Общини и др.

3.5. Източници на информацията за данните по показатели за полза/ефект

Данните по показателите за полза/ефект са на база предишни периоди и са съобразени със задачите, поставени от правителството в Дългосрочната програма за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър и годишните програми на ДНСК.

3.6. Отговорност за изпълнение на целите в съответната област на политиката

Агенция по геодезия, картография и кадастър и Дирекция за национален строителен контрол като второстепенни разпоредители с бюджет към МРРБ.

3.7. Преглед на настъпили промени в нормативната уредба през отчетния период

Агенцията по геодезия, картография и кадастър е оторизирания държавен орган, който създава и поддържа кадастралната карта и осигурява и предоставя кадастрални данни – скици от кадастралната карта, извлечения от кадастралните регистри и други.

Редът, по който се извършват услуги на гражданите с данни от кадастралната карта и кадастралните регистри и от Геокартфонда е нормативно установен в съответствие с чл.55 и чл. 58 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и е по цени съгласно Тарифа № 14 за определяне на таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (раздел VI - такси за нанасяне в кадастъра и за справки и услуги по ЗКИР). В тарифата е определен и срока за изпълнение на услугите.

Административно-техническото обслужване на гражданите, ведомствата, общините и дружествата е изключителен приоритет за АГКК и нейните териториални структури и включва обслужване както с кадастрална информация, така и с геодезически и картографски данни. Обслужването се извършва в 28 служби по геодезия, картография и кадастър. За улеснение на гражданите при обслужването са изградени и функционират 83 изнесени работни места в общинските центрове, където има одобрена кадастрална карта.

ІV. Преглед на изпълнението на програмите

4.1 Преглед на изпълнението на Програма 2100.01.01 „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество“

4.1.1. Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

- По програмите, по които ГД „Програмиране на регионалното развитие“ изпълнява функциите на управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г., Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. изпълнява всички произтичащи от това задължения и отговорности съгласно регламентите на Европейския съюз и Структурните фондове.

- По програмите, по които ГД „Управление на териториалното сътрудничество“ е Национален партниращ орган и Национално звено за контакт дирекцията продължи да изпълнява основните си функции: сключване на договори за национално съфинансиране с българските партньори, осигуряване навременна верификация на разходите на българските партньори посредством системата за ПНК, осъществяване на контрол върху системата за ПНК - на тримесечна база и изготвяне на доклади за функционирането на системата; изготвянето на регулярни доклади до УО – на тримесечна база относно функционирането на системата за ПНК; извършване верификация на разходите по техническа помощ и администриране на нередности.

- ГД „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно – териториалното устройство“ изпълнява дейности по хармонизиране на системата за стратегическо планиране на регионалното и местното развитие и нормативната уредба със стандартите и законодателството в областта на регионалната политика на ЕС за периода до 2020 г.; създаване на стратегическа планова основа за интегрирано устойчиво развитие и постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж на българските региони  в периода 2014-2020 г.; повишаване ефективността и ефикасността на изпълнението на стратегиите и плановете за регионално развитие на основа на системен мониторинг и оценка; усъвършенстване на административно-териториалното устройство на страната, укрепване на общинското управление чрез продължаване на процеса на децентрализация и стимулиране инициативността на гражданите за разширяване на обществения контрол върху органите на местното самоуправление.

- Дирекция „Благоустройство и геозащита“ изпълнява функции свързани с Шенгенското споразумение, както и управление на проекти за адаптация на съществуващите и разкриване на нови гранични контролно-пропусквателни преходи за улесняване на трансграничния трафик на стоки и пътници през граничните преходи и подобряване на довеждащата инфраструктура.

Програмата основно акцентира на гранични преходи със страни - членки на ЕС и съседни държави, свързано с икономическото и социално развитие на общините в граничните региони на Република България. Свързана е пряко с трансграничното сътрудничество на съседни региони съгласно Кохезионната политика на ЕС, обезпечавайки съответни  връзки на пътната инфраструктура.

Заложените цели са изпълнени във висока степен като са осъществени следните дейности:

- Разработване на конкретни предложения за включване в проекта на ЗИД на действащия Закон за регионалното развитие;

- Възлагане на външен юридически консултант извършването на оценка на въздействието на законодателството на регионалното развитие;

- В периода януари 2015 г. – юни 2015 г. са проведени 13 заседания на Регионалните съвети за развитие в районите от ниво 2 (РСР). Обсъдени, съгласувани и одобрени са важни за провеждането на регионалната политика документи. Представена е актуална обобщена информация за напредъка по изпълнението на оперативните програми и въздействието им върху социално-икономическото развитие на територията на съответните райони от ниво 2;

- Изготвяне на доклади относно резултатите от последващата оценка за изпълнението на Регионалните планове за развитие 2007-2013 г. за шестте района от ниво 2;

- Изготвяне на  Годишни доклади за наблюдение изпълнението на РПР за 2014 г.;

- Създаване на Съвет по регионална политика към министъра на регионалното развитие и благоустройството (СРП);

- Провеждане на две заседания на Съвета по регионална политика;

- Представяне и обсъждане на Годишните доклади за наблюдение изпълнението на РПР за 2014 г. в Съвета по регионална политика;

- Представяне и обсъждане на предложенията за включване в проект на ЗИД на ЗРР в Съвета по регионална политика и Консултативния съвет към министъра на регионалното развитие и благоустройството;

- Участие в среща на високо равнище  в областта на пространственото планиране и регионалното развитие  на страните от Вишеградската четворка, България, Румъния, Сърбия и Украйна (V4+4), Долни Татри, Словакия, в резултат на която са подписани и съвместни Заключения на срещата на заместник-министрите в областта на пространственото планиране и регионалното развитие  на участващите държави, които предварително бяха съгласувани на експертно и политическо ниво;

- Изготвяне на техническа спецификация за разработване на Инвестиционна програма за целенасочено интегрирано развитие на изоставащите райони в България- Северозападна България, Родопи, Странджа, планински, полупланински и гранични райони;

- Стартиране на първи етап от изготвянето на Инвестиционна програма за целенасочено интегрирано развитие на изоставащите райони в България / Северозападна България, Родопи, Странджа и представян пред Съвета по регионална политика;

- ГД СПРРАТУ участва в експертния екип за координация на оперативно ниво по изпълнението на Приоритет 3 „Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на местния потенциал“ на Националната програма за развитие (НПР): България 2020;

- Извършени дейности във връзка с интегрираната морска политика:

- Участие в срещите на междудържавната група на експертите по морско пространствено планиране в гр. Брюксел и гр. Лисабон.

- Изготвяне на  информации и становища до МВнР, МС и др. във връзка с интегрираната морска политика и морското пространствено планиране.

- Участие в окончателното съгласуване на крайния вариант на Съвместната оперативна програма за Черноморския басейн 2014-2020 като член на Съвместния програмен комитет, преди внасянето й за одобрение от ЕК.

- За усъвършенстване на административно-териториалното устройство (АТУ) на страната са изготвени 5 преписки, като по 3 от тях има прието решение на Министерския съвет (МС) за извършване на АТП;

- Проведена е Трета процедура по присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво. Подробна информация за процедурата се съдържа на електронен адрес: http://mrrb.government.bg/?controller=articles&id=4223;

- Като секретариат на СДДУ, ГД СПРРАТУ организира и проведе Петото заседание на Съвета. На това заседание бе приета Работна програма на СДДУ до края на 2015 г. В изпълнение на решение на СДДУ е подготвена за включване в заседание на МС преписка за приемане на проект на Доклад за изпълнение на Стратегията за децентрализация за 2014 г. С Постановление на МС № 46 от 06.03.2015 г. бе изменено и допълнено Постановление № 157 от 01.08.2013 г. за създаване на СДДУ. Актуализиран е състава на Съвета;

- Постигане на устойчиво интегрирано развитие на районите и общините в страната чрез прилагане на стратегически подход за планиране, наблюдение и оценка, партньорство, ефективно и ефикасно управление на ресурсите;

- Изпълнение на Шенгенското споразумение, както и управление на проекти за адаптация на съществуващите и разкриване на нови гранични контролно-пропусквателни преходи за улесняване на трансграничния трафик на стоки и пътници през граничните преходи и подобряване на довеждащата инфраструктура;

- Укрепване на сътрудничеството и комуникацията с партньорите от ЕС, ефективно и прозрачно управление на средствата от други европейски програми и източници. За отчетния период, оперативната цел за постигане на стратегическата цел е изготвянето на комплект документи за удължаване срока на Споразумението между правителствата на Република България и Република Гърция.

4.1.2 Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

По програмите, по които ГД „Програмиране на регионалното развитие“ изпълнява предоставя следните продукти/услуги:

- ОП „Регионално развитие” 2007-2013 : Подобряване качеството на живот в регионите и преодоляването на различията помежду им.

- ОП „Регионално развитие”2007-2013: Повишаване достъпността и връзките в рамките на градските агломерационни ареали, между градските агломерационни ареали, техните периферии и съседните слабо урбанизирани райони.

- ОП „Регионално развитие”2007-2013: Повишаване на регионалния туристически потенциал за развитие и маркетинг на устойчиви и разнообразни, специфични за региона туристически продукти с висока добавена стойност, и увеличаване на приноса на сектора към устойчивото регионално развитие.

- ОП „Регионално развитие“ 2007-2013: Даване възможност на по-малките общини да участват в процесите на развитие на страната и да се насърчат регионалните и местни иновации чрез междурегионален обмен.

- ОП „Регионално развитие” 2007-2013: Подкрепа за дейности, осигуряващи правилното и ефективно програмиране, управление, наблюдение, оценка, информация и контрол на ОПРР, укрепване на административния капацитет на УО и на бенефициентите за успешно изпълнение и осигуряване на висока степен на усвояване на средствата от СФ.

По програмите, които ГД „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно – териториалното устройство“ предоставя следните продукт/услуги

- Анализ, разработване, актуализиране и оценка на нормативната база на регионалното развитие, хармонизация със законодателството на Европейския съюз и регионална координация – резултати:

- Изготвена „Оценка на въздействието на предложенията за промени в законодателството за регионалното развитие“.

- Изготвена и изпратена за съгласуване преписка относно проекта на ЗИД на действащия Закон за регионалното развитие;

- Разработване, актуализиране и прилагане на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие и прилагане на инструменти за финансиране и оценка на ефективността на използваните ресурси за регионално и местно развитие - резултати:

В изпълнение на Шенгенското споразумение, Дирекция „Благоустройство и геозащита“ предоставя следните продукт/услуги:

- За „Улесняване на трансграничния трафик на стоки и пътници през съществуващи ГКПП и гранични преходи”:

По този продукт/услуга през първото полугодие на 2015 год. не са изпълнявани инвестиционни проекти.  Дирекцията продължи да съгласува документи, свързани с Плана за действие по изпълнеието на неотложни мерки  във връзка с присъединяването на Република България към Шенгенското пространство.

- За „Изграждане на нови ГКПП и гранични преходи:

През  периода регулярно са подготвяни и предоставяни информации и становища във връзка с посещенията на Президента, Министър-председателя или делегати на  Министерство на външните работи във връзка с актуализиране на междуправителствени спогодби, обмяна на мнения за разкриване на нови ГП/ГКПП и  др.

- За „Модернизация на гранична инфраструктура по външни граници”:

През годината дирекцията е участвала в изготвяне на отговори по постъпили преписки свързани с ГКПП.

По програмите, които дирекция „Водоснабдяване и канализация“ предоставя следните продукт/услуги:

- „Гръцки план за икономическо развитие на Балканите“

Споразумение за сътрудничество в развитието между правителството на Република България и правителството на Република Гърция. Общата стойност на помощта от Република Гърция възлиза на 54 290 000 евро, от която МРРБ управлява проекти за 8 547 755 евро. 80% от тази сума са безвъзмездна помощ от гръцкото правителство и 20% - национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България. Проектите, управлявани от министерството са в 2 основни направления – здравеопазване и образование. За здравеопазване са одобрени проектите: “Изграждане и оборудване на Регионален Онкологичен медицински център в гр. Смолян, „Разкриване и оборудване на еднодневно хирургично отделение в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“-Кърджали и „Доставка на медицинско оборудване за междурегионална онкологична болница – Враца“. За образование е одобрен проектът за „Цифрова оптична научно-изследователска мрежа на Югоизточна Европа, който включва наемане и изграждане на научно-изследователска оптична мрежа и доставки на компоненти за мрежата. За отчетния период са изготвени комплект от документи за удължаване срока на Споразумението между правителствата на Република България и Република Гърция.

4.1.3. Отчет за изпълнението на администрираните разходни показатели, вкл. проекти по програмата

- ОП „Регионално развитие”2007-2013 г.

- Обща финансова информация

- Сключени са 8 договора на обща стойност 6 млн. лв. на БФП на основния договор.

- Изплатени са средства по сключени договори с бенефициенти в размер на 173 601 058.98 лв..

- Сертифицирани разходи – 17 953 122,10 лв., или 0,57 % спрямо бюджета на програмата.

Обективен преглед на изпълнението на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г.

| Приоритетни оси - наименование |  | Уточнен план на разходите за 2015 г. | Изразходвани средства за периода 01.01.2015 – 30.06.2015 г. в т.ч. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства от ЕС | Национално финансиране | Други Публични средства |
| Приоритетна ос 1 | Устойчиво и интегрирано градско развитие | 242 862 214,42 | 90 574 543,54 | 14 610 398,91 | 880 162,21 |
| Приоритетна ос 2 | Регионална и местна достъпност | 95 204 517,22 | 31 178 660,73 | 5 502 116,46 | 0,00 |
| Приоритетна ос 3 | Устойчиво развитие на туризма | 74 808 172,75 | 16 520 187,70 | 2 667 134,13 | 537 728,29 |
| Приоритетна ос 4 | Местно развитие и сътрудничество | 21 871 810,23 | 2 318 257,45 | 273 280,41 | 234 395,45 |
| Приоритетна ос 5 | Техническа помощ | 41 248 133,81 | 7 081 037,38 | 1 206 355,51 | 16 800,81 |
| Общо за оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. |  | 475 994 848,43 | 147 672 686,80 | 24 259 285,42 | 1 669 086,76 |

Договорени средства по оси

| Обща стойност на договорени средства за периода 01.01.2015 – 30.06.2015 г. | 5 980 355,95 лв. |
| --- | --- |

Размерът на договорените средства се разпределя по приоритетни оси както следва:

| ПО 1 Устойчиво и интегрирано регионално развитие, лв. | ПО 2 Регионална и местна достъпност, лв. | ПО 3 Устойчиво развитие на туризма, лв. | ПО 4 Местно развитие и сътрудничество, лв. | ПО 5 Техническа помощ, лв. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 595 190,09 | - | - | - | 1 291 000,00 |

Брой нови сключени договори с бенефициенти по програмата през отчетния период 01.01.2015-30.06.2015 г. по схеми за предоставяне на финансова помощ:

Приоритетна ос 1 Устойчиво и интегрирано градско развитие

Операция 1.2 Жилищна политика

| Наименование на схемата: | Схема BG161PO001/1.2-02/2011 „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение“ |
| --- | --- |
| Бенефициент | Община Варна |
| Сключени договори | 1 |
| Обща стойност БФП на сключените договори | 3 595 190,09 лв. |

Приоритетна ос 5 "Техническа помощ"

Операция 5.1 "Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол"

| Наименование на схемата: | BG161PO001/5-01/2008 „Техническа помощ за подготовка, управление, наблюдение, оценка, информация, контрол и укрепване на административния капацитет за изпълнение на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г.“ |
| --- | --- |
| Бенефициент | МРРБ – УО на ОПРР |
| Сключени договори | 5 |
| Обща стойност БФП на сключените договори | 1 291 000,00 лв. |

Операция 5.3 "Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР"

| Наименование на схемата: | BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа за следващия програмен период“ |
| --- | --- |
| Бенефициент | Община Горна Оряховица и община Димитрвоград |
| Сключени договори | 2 |
| Обща стойност БФП на сключените договори | 1 094 165,86 лв. |

Графика за изплатените средства по приоритетни оси за периода 01.01.2015-30.06.2015 г.

II. Извършени дейности по предоставените продукти и услуги на администрираните разходни параграфи по програмата

- Изпратен е към ЕК Годишният доклад за 2014 г. по oперативната програма;

- Продължава изпълнението на процедурите за електронно кандидатстване и електронно отчитане на разходите по договорите за БФП, чрез ИСУН;

- Разработена е процедура по предоставяне на временни безлихвени заеми от Министерство на финансите за наложени финансови корекции или неплатени разходи във връзка със сигнали за нередност на бенефициенти – бюджетни организации за плащания по проекти, финансирани по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г.;

- Направени са подобрения в системите за контрол на УО на ОПРР, във връзка с предварителен одитен доклад на ЕК за одитна мисия от април 2014 г. и одитни мисии от октомври и декември 2014 г.

Във връзка с предписанията, УО предприе следните мерки:

- Одобри актуализирани процедури и контролни листове за осъществяване на предварителен и последващ контрол при възлагане на обществени поръчки;

- Въведе в контролните листове подробна секция за установяване на наличието на рискови фактори за измама, т.нар. „red flags“;

- Предприе действия за подобряване на административния капацитет в областта на обществените поръчки чрез провеждане на вътрешно обучение на служителите на УО на ОПРР, а с участието на партньорите от ЕК е проведено и обучение на бенефициентите по програмата;

- Публикува на сайта на ОПРР актуализирани и съгласувани с националния одитен орган допълнителни указания към бенефициентите на ОПРР относно идентифицирани нарушения, допускани от бенефициентите на ОПРР;

- Извършена е повторна проверка на проведени от бенефициентите обществени поръчки от всички сертифицирани разходи по приоритетни оси 1 и 3 от началото на програмата (05.11.2007 г.) до 30.06.2014 г., на база на изготвени от Одитния орган статистически извадки от 33 договора по всяка от двете оси.

На заключителна среща с одитния екип УО на ОПРР получи положителни коментари по отношение на: подобрените системи за управление и контрол на УО и извършените препроверки на договори за възлагане на обществени поръчки по статистически извадки, формирани по приоритетни оси 1 и 3 по ОПРР. В допълнение е посочено, че УО на ОПРР констатира нарушения, които са довели до налагането на индивидуални финансови корекции.

С протоколно решение № 54 на Министерския съвет от 22.12.2014 г. е приета одобрената от службите на Комисията финансова корекция в размер на 132 922 819,78 лв. по проекти в рамките на програмата, които са били обект на проверка по Приоритетни оси 1 и 3. Средствата за покриване на финансовата корекция следва да бъдат осигурени съгласно чл. 63 от Закона за публичните финанси за 2015 г. и следващите години.

Констатирано е удовлетворително ниво на установените и потвърдени размери на плоски и индивидуални финансови корекции от УО по ОПРР.

Позитивно бе оценен и предприетият подход от УО на ОПРР за прилагане на плоска финансова корекция за изчистване на вероятни грешки за финансовото влияние по останалите договори за обществени поръчки (извън извадките по приоритетни оси 1 и 3), по които са сертифицирани разходи до 30.06.2014 г.

В допълнение на извършения одит на ЕК, във връзка със спрените плащания по Програмата, в отчетния период бяха проведени и два тематични системни одити от Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“ (ИА „ОСЕС“), като в Годишния си контролен доклад по ОПРР 2007-2013 г. ИА „ОСЕС“ категоризира цялостната оценка на СУК на ОПРР на ниво 2 -  „Работи, но са необходими някои подобрения“, което съответства на високото ниво на сигурност.

В резултат на предприетите мерки от УО, СО преустанови спирането на процеса на сертифициране на разходи по приоритетни оси 1 и 3 на ОПРР, в резултат на което не е налице загуба на средства към 31.12.2014 г., съобразно правилото N+2.

С писмо ARES (2015) 179153/16.01.2015 г. на ГД „Регионална и градска политика“ на Европейската комисия, се уточнява че последното условие за възстановяване на плащанията по ПО 1 и ПО 3 е налагането и приспадането на плоската финансова корекция по сертифицирани разходи от първия следващ Сертификат към ЕК.

Плоската финансова корекция по сертифицирани разходи е приспадната от Сертифициращия орган от Сертификат към Комисията през м. февруари 2015 г.

В резултат на предприетите действия, Европейската комисия финализира своята оценка за адекватното изпълнение на предприетите корективни мерки и уведоми УО по ОПРР за възстановяване на плащанията по спрените оси.

Към 15.05.2015 г. е извършена актуализация на анализа на изпълнението на проектите по ОПРР за идентифициране на високо рисковите проекти по ОПРР.

В резултат от предприетите действия от страна на УО от извършен анализ на риска към 27.03.2015 г., чрез провеждане на писмена кореспонденция, осъществяване на срещи с бенефициентите и изготвяне на индивидуални планове за действие, броят на високо рисковите проекти е намален от 36 бр. на обща стойност 532 млн.лв. до 32 бр. на обща стойност 519 млн.лв. Схемите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по които са идентифицирани  рискови проекти, са следните“:

- здравна инфраструктура;

- енергийна ефективност;

- пътна инфраструктура;

- интегриран градски транспорт.

През периода 01.01.2015- 30.06.2015 г. приключи изпълнението на 53 проекта по договори за предоставяне на БФП, разпределени по приоритетни оси, както следва:

| Приоритетна ос | Брой приключени проекти за 2015 г. (01.01.2015- 30.06.2015 г.) |
| --- | --- |
| Приоритетна ос 1 | 26 |
| Приоритетна ос 2 | 0 |
| Приоритетна ос 3 | 16 |
| Приоритетна ос 4 | 9 |
| Приоритетна ос 5 | 2 |
| ОБЩО: | 53 |

От приключените в рамките на Приоритетна ос 1 проекти, 4 проекта са в подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали; 1 проект е свързан  с осигуряването на подходяща и ефективна държавна социална инфраструктура; 2 проекта са свързани с осигуряването на подходяща и ефективна държавна културна инфраструктура; 4 проекта са свързани  с прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации; 8 проекта са в подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск; 4 проекта са насочени към реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации. По операция 1.2: „Жилищна политика” е приключен 1 проект насочен към подкрепа за осигуряван н съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение. В рамките на операция 1.4 е приключен 1 проект, свързан с дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации.

По Приоритетна ос 3 през посочения период е приключило изпълнението на 10 проекта в подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите; 3 проекта за развитието на туристически атракции и 4 проекта насочени към подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции, допринасящи за устойчивото развитие на туризма.

По Приоритетна ос 4 са приключени 9 проекта, от които 1 проект е насочен към прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини; 6 проекта, насочени към дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини, и 2 проекта в подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали.

Очаквано финансово изпълнение по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. до приключването й.

УО по ОПРР периодично извършва оценка на очакваното финансово изпълнение по програмата.

- Сертифицирани разходи към 30.06.2015 г. –1,749 млрд. лв. – ЕФРР или 65,71 % от бюджета на програмата.

- Актуализирана прогноза  за сертифицирани разходи към 31.12.2015 г. – 2,210 млрд. лв. – ЕФРР или 83,02 % от бюджета на програмата.

- За постигане на очаквания размер на сертифицирани разходи до края на 2015 г. е необходимо за периода 21.07.2015-10.12.2015 г. да бъдат включени в МДС и ДДР към СО верифицирани суми в размер на 421 млн.лв. - ЕФРР.

- Актуализирана прогноза  за сертифицирани разходи към 30.04.2016 г. – 2,573 млрд. лв. – ЕФРР или 96,66 % от бюджета на програмата.

- За постигане на минималната цел (N+2 цел) е необходимо за периода 11.12.2015 г. -31.03.2016 г. УО по ОПРР да включи в МДС и ДДР верифицирани суми в размер на 363 млн.лв. - ЕФРР.

- Прогнозата за 2015/2016 г. е изготвена при отчитане на следните основни допускания:

- Договорени, верифицирани и сертифицирани разходи към 30.06.2015 г.

- Прогнозен размер на верифицирани/сертифицирани разходи по договорите за БФП в процес на изпълнение, съобразно очакваният срок на изпълнението им.

- Прогнозен размер на ресурс за освобождаване при приключване на проектите – освободения ресурс ще бъде регулярно насочван за изпълнение на голям проект за Северна скоростна тангента с бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура“.

Коефициент на риск от несертифициране на разходите от дирекция „Национален фонд“ към Министерство на финансите.

Във връзка с необходимостта от ускоряване процеса на верификация на плащанията по ОПРР 2007 – 2013 с оглед успешното приключване на програмата в края на 2015 г., УО извърши следното:

- Изготви анализ на проектите, установени като рискови, и проведе срещи с всички бенефициенти с рискови проекти;

- Изготви План за действие за ускоряване на усвояването на средствата по програмен период 2007-2013 г. съвместно с представители на ЦКЗ и службите на ЕК;

- Въведе нов подход, който предвижда регистриране на служебни искания за междинно плащане, с цел ускоряване процеса на верификация и осигуряване ритмичност на плащанията към бенефициентите, с оглед приключването на ОПРР 2007-2013 през 2015 г.

Процедурата предвижда при приключване на регистрирани сигнали за нередности с прекратяване, поради липса на установена нередност, приключване с налагане на намалена финансова корекция или приключване поради наложена плоска финансова корекция (ПФК) УО на ОПРР да регистрира служебни искания за плащане, с които задържаната/неверифицирана/ сума се верифицира и изплаща на бенефициента.

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

От началото на 2015 г. бяха положени максимални усилия за интензифициране и финализиране на преговорите по официалното одобрение на Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 г. (ОПРР 2014-2020). Програмата беше одобрена с решение на МС №323 от 11 май 2015 г., както и на заседание на ТРГ за разработване на ОПРР 2014-2020, проведено на 30.04.2015. и на Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз от 05.05.15 г. Във връзка с предприетите действия, ОПРР 2014-2020 беше официално одобрена с Решение № C(2015)4138 от 15.06.2015 г. от службите на Европейската комисия.

Оперативната програма е основният инструмент, с който се цели подобряване на социално-икономическото и териториално развитие и генериране на растеж и заетост на българските региони до 2023 г. Това е интегрирана програма, чийто основен фокус е насочен към провеждане на целенасочена политика за устойчиво и интегрирано градско развитие в 39 големи и средно големи градове, подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферни райони и секторни приоритети от регионално значение. ОПРР 2014-2020 е програма, която в пълнота защити формулирания национален интерес в преговорния процес, особено по отношение териториалния обхват за подкрепа по програмата и полицентричното развитие на българската територия, което ще доведе до овладяване на негативните миграционни процеси към София и големите градове, водещи до обезлюдяване  на големи части от България.

Приоритетите на програмата ще се реализират в рамките на осем приоритетни оси.

По най-голямата приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, с финансов ресурс в размер на 840 млн. евро ще бъдат подкрепени 39 големи и средни градове от националната полицентрична система. Инвестициите са в изпълнение на одобрените Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие на тези градове и са насочени към обновяване на градски пространства, като улици, площади, пешеходни зони и паркове, съчетани с мерки за модернизация на детски ясли и градини и общообразователни и профилирани училища, социални жилища, социална инфраструктура, спортни съоръжения и подкрепа за културни институции като читалища, театри, опери, музеи, галерии и др. Мерките включват още енергийна ефективност в жилищни сгради, студентски общежития и публични административни сгради, мерки за насърчаване на частните инвестиции в зони с потенциал за икономическо развитие в тези градове, както и  интегрирани проекти за устойчив градски транспорт.

Подкрепата за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони е насочена към инвестиции за изпълнение на мерки за енергийна ефективност в жилищни и административни сгради на държавната и общинската администрация и общински сгради на социалната, културната и образователната инфраструктура. Чрез планираните интервенции в 28-те малки градове в периферни райони от националния полицентричен модел ще се подкрепи реформата в регионалната политика и ще се подпомогне малкия и среден бизнес, повишаването на енергийна ефективност на българските сгради и намаляването на вредното въздействие върху околната среда.

Секторните политики предвиждат инвестиции в публична инфраструктура от национално и регионално значение - образователна, здравна, социална, пътна и регионален туризъм.

ОПРР 2014-2020 предлага засилен фокус върху осъществяването на проекти чрез финансови инструменти в сферите на устойчивото градско развитие, енергийната ефективност в жилищните сгради и студентските общежития и регионален туризъм, което предоставя възможност и насърчава включване на бизнеса и частната инициатива в инвестиционния процес.

Изпълнение на фонд „Солидарност“

Като страна членка на Европейския съюз, България има право да получи подкрепа от фонд „Солидарност” за преодоляване на последиците от природни бедствия. Целта на средствата от фонда е да се подпомогне държавата членка да компенсира щетите от природни бедствия и да възстанови пострадалата инфраструктура до нивото от преди бедствието. Към момента са подадени и одобрени три заявления за подпомагане от фонд „Солидарност“ на ЕС, съответно за бедствията от м. юни 2014 г., края на м. юли 2014 г. (наводненията в гр. Мизия) и края на м. януари – началото на м. февруари 2015 г. Общата помощ, която ще бъде получена от ЕС по трите заявления възлиза на 36 972 081,29 лв.

Първото заявление беше одобрено, като отпуснатата помощ по него е в размер на 20 618 574,99 лв. Изготвени и публикувани са изисквания за кандидатстване, като определените за изпълнителни органи, териториални органи и ведомства, разполагаха със срок до 6 април 2015 г. да подадат своите проектни предложения. Двадесет и четири Изпълнителни органа подадоха своите проектни предложения, като общата им стойност възлиза на 18 876 992,89 лв. С оглед на това, че по схемата остана свободен, неразпределен ресурс, с Решение на Министерски съвет № 347/21.05.2015 г. беше постановено същият да бъде предоставен за ползване на община Варна и Агенция „Пътна инфраструктура“. Община Варна е подала два допълнителни обекта, които да бъдат финансирани от фонд „Солидарност“ и след предоставянето на всички необходими документи ще бъде сключен анекс към договора на общината за увеличаване на предоставената БФП.

След наводненията от юли 2014 г. в Северозападен регион (гр. Мизия и с. Крушовица), през октомври 2014 г. България подаде заявление за подпомагане със Средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз. На 9-ти април 2015 г. Европейската комисия прие решение за отпускане на помощта в размер на 3 879 584,39 лв., които да бъдат използвани за възстановяване на щетите от бедствието. Все още няма окончателно решение на ЕК за предоставяне на бюджетен кредит, но се очаква средствата по заявлението да бъдат преведени по сметката на МРРБ през месец септември. На 29.06.2015 г. на интернет страницата на Оперативна програма „Регионално развитие“ бяха публикувани Изисквания за кандидатстване, на базата на които определените за Предвид изключително краткия срок за усвояване на средствата предоставени по фонд „Солидарност“, последващата оценка за административно съответствие и допустимост на проектните предложения ще бъде извършена във възможно най-кратки срокове, с цел навременно сключване на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, респективно стартирането на възстановителните дейности. Срокът за изпълнение на проектите е 18 от получаването на средствата по сметката на МРРБ.

И двете схеми са нотифицирани пред ЕК във връзка с наличието на държавни помощи.

На 24 април 2015 г. България подаде и трето заявление за мобилизиране на фонд „Солидарност“ на ЕС, във връзка с бедствията настъпили на територията на цялата страна в периода 30.01.2015 – 04.02.2015 г. На 24.06.2015 г. Европейската комисия прие решение за отпускане на авансово плащане по фонд Солидарност за финансиране на спешни действия и действия по възстановяване след бедствието, причинено от тежките зимни условия на територията на страната, като размерът му възлиза на 10 % от стойността на цялата помощ по третото заявление за подпомагане от фонд „Солидарност“ на ЕС. Стойността на помощта, която ще бъде отпусната на страната по третото заявление е 12 473 921,91 лв.

- Финансов напредък по програмите за териториално сътрудничество, в които Република България участва

През 2015 г. по програмите, съфинансирани по ИПП, в процес на изпълнение са проекти, допринасящи за постигането на показателите за полза/ефект, проекти, свързани с изграждането или обновяването на съществуващата физическа и социална инфраструктура в трансграничния регион, както и такива, които са свързани с подобряване на икономическото състояние на трансграничните региони чрез ефективно и устойчиво използване на природните, културните и историческите ресурси.

По Програмата за ТГС България-Сърбия 2007-2013 в периода 01.01.2015 г. - 30.06.2015 г. в изпълнение са общо 18 договора за субсидия, 14 от тях са финансирани по Приоритетна ос 1 „Развитие на дребно-мащабна инфраструктура“ и 4 по Приоритетна ос 2 „Повишаване на капацитета за съвместно планиране, решаване на проблеми и развитие“.

По Програмата за ТГС България - Македония 2007–2013 в периода 01.01.2015 г. - 30.06.2015 г. в изпълнение са общо 27 проекта (втора покана – 4, от които един инвестиционен; трета покана – 23, от които 9 инвестиционни), като 13 от тях са финансирани по Приоритетна ос 1 „Икономическо развитие и социално сближаване“ и 14 по Приоритетна ос 2 „Подобряване качеството на живот“.

По Програмата за ТГС България-Турция 2007-2013, в периода 01.01.2015 г. - 30.06.2015 г. в изпълнение са общо 48 проекта, като 27 от тях са финансирани по Приоритетна ос 1 „Устойчиво социално и икономическо развитие” и 21 по Приоритетна ос 2 „Подобряване качеството на живот”.

По Програмата за ТГС Румъния – България 2007–2013 в периода 01.01.2015 г. - 30.06.2015 г. са в изпълнение 42 проекта, като 13 от тях са по Приоритетна ос 1 „Достъпност – подобрена мобилност и достъп до транспортна, информационна и комуникационна инфраструктура в трансграничния регион“, 17 по Приоритетна ос 2 „Околна среда – устойчиво използване и опазване на природните ресурси и околната среда и повишаване на ефективното управление на риска в трансграничния регион“ и  12 по Приоритетна ос 3 „Икономическо развитие и социално сближаване чрез съвместно определяне и насърчаване на относителните предимства на региона“.

По Програмата за ЕТС Гърция – България 2007 – 2013 в периода 01.01.2015 г. - 30.06.2015 г. са в изпълнение 16 проекта, като 11 от тях са по Приоритетна ос 1 „Качество на живот“, 2 по Приоритетна ос 2 „Достъпност“ и  3 по Приоритетна ос 3 „Конкурентоспособност и човешки ресурси“.

По Оперативна програма за транснационално сътрудничество Югоизточна Европа 2007-2013 в периода 01.01.2015 г. - 30.06.2015 г. са приключили дейностите на всички проекти по първа, втора, трета и четвърта покана за предложения. Предстоят финални плащания от страна на МРРБ (или плащания на база сертифицирани разходи, за партньорите, които не са подали искане за авансово плащане) по 84 договора за субсидия.

По Съвместна оперативна програма Черноморски басейн 2007-2013 г. в периода 01.01.2015 г. - 30.06.2015 г. в изпълнение са общо 23 договора за субсидия, като от тях 12 са по Приоритетна ос 1 „Подкрепа за трансгранични партньорства за икономическо и социално развитие“, 9 са по Приоритетна ос 2 „Споделяне на ресурси и знания за защита и съхраняване на околната среда“, 2 са по Приоритетна ос 3 „Подкрепа за културни и образователни инициативи за създаване на обща културна среда в Черноморския басейн“.

По Програма ИНТЕРРЕГ IVC 2007-2013 в периода 01.01.2015 г. - 30.06.2015 г. са приключили дейностите на всички проекти по първа, втора, трета и четвърта покана за предложения. Все още предстоят финални плащания от страна на МРРБ (или плащания на база сертифицирани разходи, за партньорите, които не са подали искане за авансово плащане) по 34 договора за субсидия.

- Програми за европейско териториално сътрудничество 2007-2013

- Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013

Пълно наименование на програмата

Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013

Обща стойност и източник на финансиране

Общият бюджет за периода 2007 – 2013 г. е 252 642 420,262 млн. евро, от които 211 253 165 217,8 млн. евро са осигурени от ЕФРР и 44,2 млн. евро от национално съфинансиране на двете страни.

Основни цели на програмата

Основната цел на програмата е да засили сътрудничеството в граничните райони на двете съседни страни чрез съвместни дейности, целящи свързване на териториите и насърчаване на съгласувано, взаимообвързано и устойчиво икономическо и социално развитие на региона.

Срок на изпълнение   31.12.2015 г.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2015 г.-30.06.2015 г.

От началото на програмния период до 30.06.2015 г. стойността на договорените средства възлиза на 348 381 228 евро ( 137,9% в резултат на договорирани спестени средства от изпълняваните и прекратените проекти), верифицираните разходи са 182 847 168 евро, сертифицираните разходи са в размер на 145 291 472 евро (68,78% от общия бюджет на програмата).

В качеството си на Национален партниращ орган през отчетния период ГД „Управление на териториалното сътрудничество“ /ГД „УТС“/ продължи да изпълнява основните си функции: сключване на договори за национално съфинансиране с българските партньори; осигуряване навременна верификация на разходите на българските партньори посредством системата за първо ниво на контрол; осъществяване на контрол върху системата за първо ниво на контрол - на тримесечна база и изготвянето на регулярни доклади до Управляващия орган; извършване верификация на разходите по техническа помощ; администриране на нередности.

Изразходвани средства за национално съфинансиране.

Разплатените средства по сключените договори за национално съфинансиране са в размер на 581 856 лв. За отчетния период общо изразходваните средства национално съфинансиране са в размер на 675 577 лв.

- Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013

Пълно наименование на програмата

Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013

Обща стойност и източник на финансиране

Общият бюджет на програмата е 138 691 303 евро, от които ЕФРР предоставя 117 887 607 евро (85%) и 20 803 696 евро (15%) са национално съфинансиране.

Основни цели на програмата

Общата цел на програмата е да се насърчи трансграничния регион като се осигури регионално сближаване и се повиши конкурентоспособността.

Срок на изпълнение: 31.12.2015 г.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2015 г.-30.06.2015 г.

През 2015 г. програмата навлезе в решителна фаза от своето изпълнение. От началото на програмния период до 30 юни 2015 г. са обявени четири покани за проектни предложения. Към 30.06.2015 г. стойността на договорените средства възлиза на 170 605 574,95 евро ( 123 % от бюджета на програмата), верифицираните разходи са 107 414 659,63 евро ( 77,44 % от бюджета на програмата с приспадане на финансовите корекции), сертифицираните разходи са в размер на 107 309 280,84 евро. В качеството си на Национален партниращ орган през отчетния период ГД „УТС“ продължи да изпълнява основните си функции, които са описани в т.1.

Към 30 декември 2015 г. успешно приключи изпълнението на проектите по Първата покана за проектни предложения, и по-голямата част от проектите по Втората покана. В изпълнение са проектите от резервния списък по Втората покана и проектите от Третата покана за стратегически проекти.

Изразходвани средства за национално съфинансиране

За отчетния период общо изразходваните средства национално съфинансиране са в размер на 45 031 лв. Верифицираните разходи са в размер на 2 689 645 лв.

- Програма за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2007-2013

Пълно наименование на програмата

Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Сърбия 2007-2013, съфинансирана по Инструмента за предприсъединителна помощ

Обща стойност и източник на финансиране

Общият бюджет на програмата за периода 2007-2013 г. е 34 089 013 евро, от които 85% са от фондове на ЕС и 15% - национално съфинансиране от България и Сърбия.

Основни цели на програмата

Общата стратегическа цел на програмата е засилване на териториалното сближаване на българо-сръбския трансграничен район, конкурентоспособността и устойчивостта на развитието му чрез сътрудничество в икономическата, социалната и екологичната област в административните граници.

Срок на изпълнение 31.12.2016 г.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2015-30.06.2015 г.

През 2015 г. бяха сключени допълнителни 5 договора за субсидия на обща стойност 787 849,66 евро с кандидати от списъците с резерви по Втората покана за набиране на проектни предложения, с което общият брой на сключените договори по Втората покана стана 103 на обща стойност 23 344 750 евро.

На проведеното заседание на СКН на 27 май 2014 г. в град Правец, бе разгледано и прието предложение за наддоговаряне в рамките на текущия програмен период и сключването на допълнителни договори с проектни предложения от списъците с резерви. На база на представения анализ за финансовото изпълнение на Програмата и средния процент на усвояемост на предвидените по договор средства от страна на проектните партньори от вече приключилите проекти, СКН взе решение средствата за наддоговаряне да бъдат в размер на 1 928 495 евро по Приоритетна ос 1 и 1 314 832 евро по Приоритетна ос 2, изчислени на базата на очакваните средства, които ще останат неусвоени от бенефициентите по изпълняваните в момента проекти.

Въз основа на това решение, СКН одобри допълнителното финансиране на три проекта по Приоритетна ос 1 на обща стойност 1 782 132 евро. След сключване на договорите, оставащата сума до размера на одобрените за наддоговаряне средства е 146 363 евро. Относно Приоритетна ос 2, СКН одобри допълнителното финансиране на десет проекта на обща стойност 1 050 388 евро. След сключване на договорите, оставащата сума до размера на одобрените за наддоговаряне средства е 264 444 евро.

С цел използване на наличните средства за сключване на договори за изпълнение на проекти от списъка с резерви и в резултат на преддоговорни дейности, е предложено да бъдат сключени договори за изпълнение на 3 проекта по Приоритетна ос 2 на обща стойност 292 731 евро.  Предвид факта, че наличната сума на одобрените за наддоговаряне средства е 264 444 евро, бе установен  недостиг на 28 287 евро.

По предложение на Управляващият орган, Съвместния комитет за наблюдение взе решение за увеличаване на сумата, одобрена за наддоговаряне с 28 287 евро, което ще позволи средствата по Програмата да бъдат усвоени в максимален размер.

В резултат на проведените процедури и след писмено съгласуване с членовете на СКН за периода 01.01.2015-30.06.2015 г. бяха сключени 4 допълнителни договора за субсидия на обща стойност 704 579 евро (1 договор по Приоритетна ос 1 на обща стойност 411 848 евро и 3 договора по Приоритетна ос 2 на обща стойност 292 731 евро).

През юни 2015 г. договорът за изпълнение на проект „Нов вид предприемачество за нови хора“, № 2007CB16IPO006-2011-2-060 беше прекратен по искане на водещия партньор и беше освободена допълнителна сума от 83 271 евро.

По програмата за ТГС по ИПП България-Сърбия, в периода 01.01.2015 г. - 30.06.2015 г. в изпълнение са общо 18 проекта, като 14 от тях са финансирани по Приоритетна ос 1 „Развитие на дребно-мащабна инфраструктура“ на обща стойност 10 332 846 евро и 4 по Приоритетна ос 2 „Повишаване на капацитета за съвместно планиране, решаване на проблеми и развитие“на обща стойност 376 001 евро.

Във връзка с ангажиментите за наблюдение и контрол на изпълнението на проектите са проведени 4 първоначални срещи/проверки на място, 4 извънредни проверки и 59 финални проверки на място по проекти. През първата половина на 2015 г. по програмата са организирани следните основни събития:

-	2 информационни семинара за представяне на предварителна информация относно новата програма и новите области в трансграничния регион:  проведени на 24.02.2015 г. в гр. Враца и на 21.05.2015 г. в гр. Прокуплье;

- Заседание на Съвместния комитет за наблюдение на 09.06.2015 г. в гр. Бор;

-1 техническa среща с представители на Управляващия орган, Националния партниращ орган и Съвместния технически секретариат и 1 техническа среща с представители на Съвместния технически секретариат от двете страни на границата.

Изразходвани средства за отчетния период по източници на финансиране

За отчетния период разплатените средства от ЕС са в размер на 3 128 977 евро (6 119 747 лв.) и национално съфинансиране 314 797 евро (615 689 лв.)

- Програма за трансгранично сътрудничество България – Турция 2007-2013

Пълно наименование на програмата

Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция  2007 - 2013, съфинансирана по Инструмента за предприсъединителна помощ

Обща стойност и източник на финансиране

Общият бюджет на програмата за периода 2007-2013 г. е 29 504 775 евро, от които 85% са от фондове на ЕС и 15% - национално съфинансиране от Република България (7,5%) и Република Турция (7,5%).

Основни цели на програмата

Общата стратегическа цел на програмата е постигането на балансирано устойчиво развитие, изградено върху силните страни на българо-турския избираем район и допринасящо за европейското трансгранично сътрудничество и интеграция.

Срок на изпълнение 31.12.2016 г.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2015-30.06.2015 г.

На 12.05.2015 г беше получено одобрение от ЕК за изменение на финансовия план на програмата и прехвърляне на спестяванията от Приоритетна ос 2 в Приоритетна ос 1, в резултат на което по Третата покана за проектни предложения са сключени 6 договора за субсидия на обща стойност 1 195 872 евро.

По програмата за ТГС България-Турция по ИПП, за периода 01.01.2015 г.– 30.06.2015 г. са в изпълнение общо 48 проекта, като 27 от тях са финансирани по Приоритетна ос 1 „Устойчиво социално и икономическо развитие” на обща стойност  6 797 749 евро и 21 по Приоритетна ос 2 „Подобряване качеството на живот” на обща стойност 6 757 945 евро.

Във връзка с ангажиментите за наблюдение и контрол на изпълнението на проектите за периода 01.01.2015 – 30.06.2015 г. са проведени 3 първоначални срещи/проверки на място, 19 извънредни проверки и 21 финални проверки на място по проекти.

През 2015 г. по програмата са организирани следните събития:

-	2  информационни дни: на 19.02.2015 г. в гр.Бургас и на 26.05.2015 г. в гр. Одрин, Турция;

-	1 заседание на Съвместния комитет за наблюдение на 23.06.2015 в гр. Созопол;

-	1 обучение на служителите в клона на СТС (Одрин) – 22-23.01.2015 г. в гр.Хасково, България.

Изразходвани средства за отчетния период по източници на финансиране

За отчетния период разплатените средства от ЕС са в размер на 2 551 531 евро (4 990 360 лв.) и национално съфинансиране 451 773 евро (883 591 лв.)

- Програма за трансгранично сътрудничество България – Македония 2007-2013

Пълно наименование на програмата

Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Бивша Югославска Република Македония  2007 - 2013, съфинансирана по Инструмента за предприсъединителна помощ

Обща стойност и източник на финансиране

Общият бюджет на програмата за периода 2007-2013 г. е 19 944 697 евро, от които 85% са от фондове на ЕС и 15% - национално съфинансиране от България (7,5%) и Република Македония (7,5%).

Основни цели на програмата

Общата стратегическа цел на програмата е: „Устойчиво развитие в трансграничния регион в подкрепа на по-широките европейски усилия за сътрудничество и интеграция“.

Срок на изпълнение 31.12.2016 г.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2015-30.06.2015 г.

През отчетния период не са сключвани нови договори предвид факта, че  изпълнението на програмата е във финална фаза, и сключените договори възлизат на 113 % от бюджета на програмата.

По програмата за ТГС Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Македония 2007 – 2013 в периода 01.01.2015 г. – 30.06.2015 г. в изпълнение са общо 27 проекта (втора покана – 4, от които един инвестиционен; трета покана – 23, от които 9 инвестиционни), като 13 от тях са финансирани по Приоритетна ос 1 „Икономическо развитие и социално сближаване“ и 14 по Приоритетна ос 2 „Подобряване качеството на живот“ на обща стойност 6 205 278 евро.

Изразходвани средства за отчетния период по източници на финансиране

За отчетния период разплатените средства от ЕС са в размер на 1 708 372 евро (3 341 285 лв.) и национално съфинансиране 301 478 евро (589 639 лв.)

- ОП Югоизточна Европа 2007-2013

Пълно наименование на програмата:

Оперативна програма за транснационално сътрудничество Югоизточна Европа 2007-2013

Обща стойност и източник на финансиране:

Общият бюджет на програмата за периода 2007 – 2013 година е в размер на 246 041 706 евро, от които 207 475 645 евро от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 38 566 061 евро – национално съфинансиране. Допълнително 16 500 000 евро се осигуряват от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) за финансиране участието на партньори от Македония, Албания, Хърватска, Босна и Херцеговина, Сърбия и Черна гора. 2 000 000 евро от Европейския инструмент за добросъседство и партньорство (ЕИДП) се осигуряват за финансиране участието на партньори от Молдова и Украйна.

Основни цели на програмата:

Общата цел на програма „Югоизточна Европа“ 2007 – 2013 г. е да се засили процесът на териториална, икономическа и социална интеграция и да допринесе за сближаването, стабилността и конкурентоспособността на региона чрез развиването на транснационални партньорства.

Срок на изпълнение 31.12.2015 г.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2015-30.06.2015 г.

В качеството си на Национален партниращ орган през отчетния период ГД УТС продължи да изпълнява основните си функции: осигуряване навременна верификация на разходите на българските партньори посредством системата за първо ниво на контрол; осъществяване на контрол върху системата за първо ниво на контрол - на тримесечна база; извършване верификация на разходите по техническа помощ; администриране на нередности.

За отчетния период не са сключвани договори за предоставяне на национално съфинансиране. Верифицирани са разходи на български партньори на стойност 1 495 163 евро.

Към 30 юни 2015 г. успешно са приключили изпълнение проектите от всички четири покани по програмата.

Изразходвани средства за национално съфинансиране

Общо разплатените средства по сключените договори за национално съфинансиране за отчетния период 01.06.2015-30.06.2015 г. са в размер на 84 300 лв.

- СОП Черноморски басейн 2007-2013

Пълно наименование на програмата

Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2007 - 2013”

Обща стойност и източник на финансиране

Общият бюджет на програмата за периода 2007 – 2013 е 38 503 546 евро, от които 28 118  955 евро - от Европейския инструмент за добросъседство и партньорство (ЕИДП) и 2 606 814 евро съфинансиране. Допълнително 7 000 000 евро се осигуряват от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) за финансиране участието на партньори от Турция и 777 777 евро съфинансиране.

Основни цели на програмата:

Общата цел на програмата е да допринесе за “засилено и устойчиво икономическо социално развитие на регионите на Черноморския басейн”.

Срок на изпълнение -Съгласно решение на СКН от 25.05.2015 г., срокът на изпълнение на програмата е до 31.12.2017 г.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2015-30.06.2015 г.

В качеството си на Национален партниращ орган през отчетния период ГД УТС продължи да изпълнява основните си функции: осигуряване навременна верификация на разходите на българските партньори посредством системата за първо ниво на контрол; осъществяване на контрол върху системата за първо ниво на контрол - на тримесечна база; извършване верификация на разходите по техническа помощ; администриране на нередности.

Сключени са 2 договора за национално съфинансиране с български партньори на стойност 23 294 лв. Верифицирани са разходи на български партньори на стойност 181 081 евро.

Към 30 юни 2015 г. успешно приключи изпълнението на всички проекти по Първата покана за проектни предложения. Проектите от втората покана са в процес на изпълнение.

Изразходвани средства за национално съфинансиране

Общо разплатените средства по сключените договори за национално съфинансиране за отчетния период 01.06.2015-30.06.2015 г. са в размер на 4 925 лв.

- ОП ИНТЕРРЕГ IVC 2007-2013

Пълно наименование на програмата

Оперативна програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ІV С

Обща стойност и източник на финансиране

Общият бюджет на програмата за периода 2007 – 2013 година е в размер на 405 094 936 евро, от които 321 321 762 евро от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 83 773 174 евро – национално съфинансиране. Допълнително Норвегия и Швейцария осигуряват по 3 000 000 евро за участие в програмата на партньори от Норвегия и Швейцария.

Основни цели на програмата

Програмата цели да подобри ефективността на политиките за регионално развитие в областите иновации, икономика на знанието, околна среда и предотвратяване на риска, както и да допринесе за икономическата модернизация и повишената конкурентоспособност на Европа.

Срок на изпълнение 31.12.2015 г.

Постигнати резултати за отчетния период 01.06.2015-30.06.2015 г.

В качеството си на Национален партниращ орган през 2015 г. ГД УТС продължи да изпълнява основните си функции: осигуряване навременна верификация на разходите на българските партньори посредством системата за първо ниво на контрол; осъществяване на контрол върху системата за първо ниво на контрол - на тримесечна база; извършване верификация на разходите по техническа помощ; администриране на нередности.

За отчетния период не са сключвани договори за национално съфинансиране. Верифицирани са разходи на български партньори на стойност 741 582 евро.

Към 30.06. 2015 г. успешно са приключили изпълнение всички проекти по първа, втора, трета и четвърта покана за проектни предложения.

Изразходваните средства за национално съфинансиране

Няма изразходвани средства за национално съфинансиране за отчетния период 01.06.2015-30.06.2015 г.

Програми на Европейския съюз за териториално сътрудничество 2014 – 2020 г.

За периода 2014 - 2020 година България участва в 12 програми на Европейския съюз (ЕС) по трите направления на европейското териториално сътрудничество (ИНТЕРРЕГ): трансгранично (V-A), транснационално (V-B) и междурегионално (V-C), съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) и Европейския инструмент за съседство (ЕИС).

Програми за трансгранично сътрудничество, съфинансирани от ЕФРР

- ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България

- ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България

Програми за трансгранично сътрудничество, съфинансирани от ИПП

- Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП ТГС България – бивша югославска република Македония

- Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП ТГС България – Сърбия

- Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП ТГС България – Турция

Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество, съфинансирана от ЕИС

- Черноморски басейн 2014 – 2020

Програми за транснационално сътрудничество, съфинансирани от ЕФРР

- Балкани – Средиземно море 2014 – 2020

- Дунав 2014 – 2020

Програми за междурегионално сътрудничество, съфинансирани от ЕФРР

- ИНТЕРРЕГ Европа

- ЕСПОН 2020

- УРБАКТ III

- ИНТЕРАКТ III

1. Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България

Обща стойност и източник на финансиране:

Програмата беше одобрена от ЕК с Решение № С(2015) 886 от 12 февруари 2015 г. Общият бюджет на програмата е на стойност 258 504 126 евро, от които 215 745 513 евро съфинансиране от ЕФРР.

Основни цели на програмата

Програмата ще функционира чрез шест приоритетни оси (ПО), а именно: ПО1: „Добре свързан регион“, ПО 2: „Зелен регион“, ПО 3: „Безопасен регион“, ПО 4: „Квалифициран и приобщаващ регион“, ПО 5: „Ефикасен регион“, ПО 6: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период

На 25 март 2015 г. беше проведено първото заседание на Комитета за наблюдение на програмата, който одобри пакета от документи за кандидатстване и взе решение за обявяване на първа покана за набиране на проектни предложения. Проведени бяха информационни дни в допустимите области по програмата. Срокът за подаване на проектни предложения е както следва: за проекти от типа „меки мерки“ – 30 юни 2015 г., а за инвестиционни проекти – 30 септември 2015 г.

В процес на изготвяне е Меморандум за изпълнение на програмата, като предстои неговото съгласуване на национално ниво и последващо подписване.

2. Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България

Обща стойност и източник на финансиране:

Общият бюджет на програмата е 129 695 572 евро, от които 110 241 234 евро от ЕФРР.

Основни цели на програмата

По Програмата са определени следните пет приоритетните оси (ПО):

ПО 1: „Конкурентен и иновативен трансграничен регион“; ПО 2: „Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион“; ПО 3: „Трансграничен регион с подобрена взаимосвързаност“; ПО 4: „Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване“ и ПО 5: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период

Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България е в своя последен етап на преговори с Европейската комисия. Управляващият орган на програмата - Министерството на икономиката, инфраструктурата, корабоплаването и туризма на Гърция, внесе ревизирана програмата в ЕК през м. юни 2015 г., като се очаква нейното одобрение през втората половина на 2015 г.

3. Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП ТГС България –Македония

Обща стойност и източник на финансиране:

Бюджетът на програмата е на стойност 19 461 690 евро, от които 16 542 434 са от ИПП.

Основни цели на програмата

Общата стратегическа цел на програмата е да се засили трансграничното сътрудничество за справяне с общите предизвикателства и използване на потенциала за развитие на региона чрез ефикасно използване на ресурсите. Стратегията на програмата включва четири приоритетни оси (ПО): ПО 1: „Околна среда“, ПО 2: „Туризъм“; ПО 3: „Конкурентоспособност“ и ПО 4: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период

В резултат на получени коментари от ЕК по проекта на програмата, през м. февруари/март 2015 г. в Република Македония беше проведен втори кръг публични консултации по доклада за екологична оценка на конституционния език на държавата. Управляващият орган предостави допълнителна информация, редактира и допълни текстове в програмата, и я изпрати отново на ЕК на 6 март 2015 г. Програмата беше одобрена на седмото заседание на Комитета по ИПП, проведено на 30 юни 2015 г. в Брюксел. Очаква се ЕК да приеме решение за одобрение на програмата през м. юли/август 2015 г.

В периода май – юни 2015 г. бяха определени членовете на Съвместния комитет за наблюдение (СКН) по програмата, като първо заседание се планира да бъде проведено в началото на м.септември 2015 г. Непосредствено след заседанието ще стартира и първата покана за набиране на проектни предложения.

4. Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП България – Сърбия

Обща стойност и източник на финансиране:

Бюджетът на програмата е на стойност 34 102 256 евро, от които 28 986 914 съфинансиране от ИПП.

Основни цели на програмата

Общата стратегическа цел на програмата е балансирано и устойчиво развитие на трансграничния регион. Стратегията на програмата включва четири приоритетни оси (ПО): ПО 1: „Устойчив туризъм“, ПО 2: „Младежи“; ПО 3: „Околна среда“ и ПО 4: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период

В резултат на получени коментари от ЕК по проекта на програмата, през м. февруари/март 2015 г. в Република Сърбия беше проведен втори кръг публични консултации по доклада за екологична оценка на конституционния език на държавата. Ревизираната версия на програмата беше изпратена на ЕК през месец март 2015 г. Програмата беше одобрена на седмото заседание на Комитета по ИПП, проведено на 30 юни 2015 г. в Брюксел. Очаква се ЕК да приеме решение за одобрение на програмата през м. юли/август 2015 г.

В периода май – юни 2015 г. бяха определени членовете на Съвместния комитет за наблюдение (СКН) по програмата, като първо заседание се планира да бъде проведено на 30 юли 2015 г. непосредствено след официалното одобрение на програмата от ЕК ще стартира и първата покана за набиране на проектни предложения.

5. Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП България – Турция

Обща стойност и източник на финансиране:

Бюджетът на програмата е на стойност 29 642 896 евро, от които 25 196 460 са съфинансиране от ИПП.

Основни цели на програмата

Общата стратегическа цел на програмата е повишаване на капацитета за трансгранично сътрудничество между България и Турция за опазване на природата и устойчиво развитие на туризма. Стратегията на програмата включва три приоритетни оси (ПО): ПО 1: „Околна среда“, ПО 2: „Устойчив туризъм“ и ПО 3: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период

В резултат на получени коментари от ЕК по проекта на програмата, през м. февруари 2015 г. в Република Турция беше проведен втори кръг публични консултации по доклада за екологична оценка на конституционния език на държавата. Ревизираната версия на програмата беше изпратена на ЕК в края на месец февруари 2015 г. Програмата беше одобрена на седмото заседание на Комитета по ИПП, проведено на 30 юни 2015 г. в Брюксел. На 22 юли 2015 г. ЕК прие решение за официално одобрение на програмата.

В периода май – юни 2015 г. бяха определени членовете на Съвместния комитет за наблюдение (СКН) по програмата, като първо заседание се планира да бъде проведено в началото на м.септември 2015 г. Непосредствено след заседанието ще стартира и първата покана за набиране на проектни предложения.

6. Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн 2014-2020“

Обща стойност и източник на финансиране:

Бюджетът на програмата е на обща стойност 53 942 456 евро, от които 49 038 597 евро са съфинансиране от ЕИС.

Основни цели на програмата

Стратегията на програмата цели подобряване на благосъстоянието на хората в региона на Черноморския басейн чрез устойчив растеж и съвместно опазване на околната среда, като предвижда подкрепа за проекти, допринасящи за постигането на две подцели:

Цел 1: Насърчаване на бизнеса и предприемачеството в района на Черноморския басейн;

Цел 2: Подпомагане координацията за защита на околната среда и съвместни действия за намаляване на морските отпадъци в района на Черноморския басейн.

Постигнати резултати за отчетния период

С решение на Министерски съвет от 17 юни  2015 г. се изразява съгласие със съдържанието на Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейския инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020” преди представянето й в Европейската комисия (ЕК) за одобряване. На 30.06.2015 г., след финализиране на процеса по съставяне, програмата бе внесена за одобрение и приемане от ЕК. Очаква се нейното одобрение до края на 2015 г.

7. Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“

Обща стойност и източник на финансиране:

Общият й бюджет е 39 727  652,11 евро, от които 28 330 108,00 евро са съфинансиране от ЕС.

Основни цели на програмата

Целите на програмата са стимулиране на регионалното сътрудничество, насърчаване на по-нататъшната интеграция на ЕС и подобряване на регионалните и териториалните практики. Стратегията на програмата включва три приоритетни оси: ПО 1: „Предприемачество и иновации“, ПО 2: „Околна среда“ и ПО 3: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период

Коментари от ЕК по проекта на програмата бяха получени през януари 2015 г. Ревизираната програма беше изпратена на ЕК от управляващия орган - Министерството на икономиката, инфраструктурата, корабоплаването и туризма на Гърция на 28 май 2015 г., като нейното одобрение се очаква през втората половина на 2015 г.

8. Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“

Обща стойност и източник на финансиране:

Общият бюджет на програмата е на стойност 221 895 405 евро, от които 202 905 405 евро са съфинансиране от ЕС.

Основни цели на програмата

Програмата ще функционира чрез пет приоритетни оси: ПО 1: „Иновативен и социално ангажиран Дунавски регион“, ПО 2: „Околна среда и културно ангажиран Дунавски регион“, ПО 3: „Подобрена свързаност на Дунавския регион“, ПО 4: „Добре управляван Дунавски регион“ и ПО 5: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период

Програмата беше представена в ЕК от управляващия орган - Секретариата за национално икономическо планиране към Министерството на националната икономика на Република Унгария, в края на 2014 г. След получаване на официални коментари от страна на ЕК, програмата е ревизирана и изпратена отново на ЕК през май 2015 г. Очаква се програмата да бъде одобрена през втората половина на 2015 г. Първа покана за набиране на проектни предложения се предвижда да бъде обявена в рамките на месец септември 2015 г.

9. Програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“

Обща стойност и източник на финансиране:

Общият бюджет на програмата е в размер на 426 309 618 евро, от които средства от ЕФРР в размер на 359 000 000 евро.

Основни цели на програмата

Програмата предвижда да финансира проекти в рамките на пет приоритетните оси (ПО): ПО 1: „Научноизследователска дейност, технологично развитие и иновации“, ПО 2: „Конкурентоспособност на малките и средните предприятия“, ПО 3: „Нисковъглеродна икономика“, ПО 4: „Околна среда и ресурсна ефективност“, ПО 5: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период

На 9 януари 2015 г. Европейската комисия (ЕК) представи на управляващия орган (Регионалния съвет на регион Nord-Pas de Calais, Франция) коментари по проекта на програмата за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ Европа“. УО внесе редактираната програма в ЕК на 14 април 2015 г., която беше одобрена от ЕК с Решение C(2015) 4053 от 11 юни 2015 г.

На 22 юни 2015 г. беше обявена първата покана за набиране на проектни предложения, с краен срок за подаване на предложенията - 31 юли 2015 г.

10. Програма за междурегионално сътрудничество ЕСПОН 2020

Обща стойност и източник на финансиране:

Общият бюджет на програмата е в размер на 48 678 851 евро, от които 41 377 019 евро от ЕФРР.

Основни цели на програмата

Програмата ще бъде изпълнявана чрез Европейска група за териториално сътрудничество (ЕГТС) с членове учредители: три региона на Белгия (столицата Брюксел, Фландрия и Валония) и Великото Херцогство Люксембург чрез две приоритетни оси (ПО): ПО 1: „Териториални доказателства, трансфер на данни, наблюдение, инструменти“ и ПО 2: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период

На 16 декември 2014 година УО внесе финалния проект на програмата, която беше одобрена от ЕК с Решение C(2015) 958 от 12 февруари 2015 г. Програмата беше официално открита на семинар в гр. Юрмала, Латвия на 3 и 4 юни 2015 г.

11. Програма за междурегионално сътрудничество УРБАКТ III

Обща стойност и източник на финансиране:

Общият бюджет на програмата е в размер на 96 324 550 евро, от които средствата от ЕФРР са в размер на 74 301 909 евро.

Основни цели на програмата

Целта на програмата е да насърчава интегрираното и устойчиво градско развитие чрез две приоритетни оси (ПО): ПО 1: „Насърчаване на интегрираното устойчиво градско развитие“ и ПО 2: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период

Окончателният вариант на програмата за сътрудничество УРБАКТ беше представена в ЕК от Генералния комисариат за равнопоставеност на териториите на Франция на 5 декември 2014 г. и беше одобрена с Решение С(2014) 9857 от 12 декември 2014 г.

В резултат на решение от първото заседание на Комитета за наблюдение на програмата от 11 март 2015 г. се публикува първата покана за набиране на проектни предложения за мрежи за планиране на действия, отворена между 16 март и 16 юни 2015 г. предстои оценка на постъпилите проектни предложения и сключване на договори.

12. Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРАКТ III

Обща стойност и източник на финансиране:

Общият бюджет на програмата възлиза на 46 344 220 евро, от които съфинансиране от ЕФРР в размер на 39 392 587 евро.

Основни цели на програмата

Целта на програмата е повишаване на ефективността на политиката на сближаване чрез насърчаване на обмена на опит и разпространението на добри практики и иновативни подходи, свързани с управлението и изпълнението на програмите за териториално сътрудничество чрез две приоритетни оси: ПО 1: Повишаване на институционалния капацитет; ПО 2: „Техническа помощ.

Постигнати резултати за отчетния период

Програма ИНТЕРАКТ III беше представена за одобрение на 19 април 2015 г. Управляващият орган (Братиславският регион на Словакия) очаква нейното одобрение от ЕК през втората половина на 2015 г.

Проект „Български трансграничен диалог. Разработване на регионална база данни за трансгранично сътрудничество" по програмата BG11 “Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество” (ПО 25), съфинансирана от Норвежкия финансов механизъм 2009-2014.

Стойност на проекта: 1 076 470,59 евро, финансиран от Норвежкия финансов механизъм 2009-2014;

Основни цели на проекта:

- Събиране и генериране на данни, приложими за трансграничните връзки и развитието в граничните райони;

- Повишаване достъпността до данни за трансгранично сътрудничество чрез създаването на база данни и на атрактивността им чрез прилагане на модерни подходи за визуализация на данните;

- Привличане на журналисти и регионални медии към журналистика оперираща с данни относно трансгранични връзки и развитие в граничните райони чрез създаване на програма за обучение за журналистика оперираща с данни;

- Хармонизиране на статистическата методология относно трансграничните данни между съседни държави;

- Разработване на уеб сайт съдържащ данни за регионите, включени в обхвата на проекта;

- Разработване на онлайн платформа за обучение на медии и журналисти;

Срок на изпълнение: 30.04.2016 г.

Постигнати резултати за периода 01.01.2015 – 30.06.2015 г.

През 2015 г. продължи работата по изпълнението на проекта.

Във връзка с постигане целите на проекта за изграждане на регионални бази данни на трансграничните региони на България със Сърбия, Турция и Македония, през първото полугодие беше проведена конференция на работната група по статистическо сътрудничество в Република България. По време на срещата бяха обсъдени съществуващите метаданни и информационните технологии и платформи, чрез които НСИ поддържа тези данни. Представителите на  партньора по проекта от Норвежкия Баренцов Секретариат споделиха своя опит в създаването на модул за обучение на журналисти, който ще бъде използван за анализиране и популяризиране на представените трансгранични статистически данни.

През месец май 2015 г. беше проведена учебна визита с представители на МРРБ в Норвегия. Партниращите си организации обсъдиха и разгледаха добри практики за постигане на устойчиво развитие чрез измерване напредъка на трансграничните региони по демографски, социални, икономически и показатели на околната среда.

В рамките на работен пакет 2 през настоящия отчетен период беше проведена Конференция за обучение за журналисти във връзка с работата с данни и тяхната визуализация, както и запознаване  с дейностите по проекта. Конференцията бе организирана от Норвежкия Баренцов Секретариат и Института Джеферсън с подкрепата на  Министерство на регионалното развитие и благоустройството. През първото полугодие продължи работата по поддържане и актуализиране на интернет страницата на проекта, която съдържа информация за проведените дейности,  мероприятия и събития и техните участници.

През 2015 г. МРРБ разработи съвместно с Националния статистически институт договор за изпълняване на координиращи функции от страна на НСИ за закупуване на данни и метаданни от статистическите офиси на Сърбия, Турция и Македония, който предстои да бъде сключен през месец юли 2015 г. по точки 5.2 и 6.3 от бюджета на проекта.

Изразходвани средства от МРРБ за отчетния период:

По проекта за периода 01.01.2015 – 30.06.2015 г. са изразходвани средства в размер на 196 357,64 лв. както следва:

- за доставка на оборудване – 17 900,88 лв. – отчетени са средства за закупуване на таблети и лаптопи за целите на проекта след проведена тръжна процедура с изпълнител „Лирекс БГ“ ООД;

- възнаграждения на екипа по проекта – 31 729,71 лева;

- за текущи трансфери за чужбина – 135 814,79 лв.  – отчетенo възстановяване на средства към Норвежки Баренцов секретарият по ІI-ро междинно плащане;

- за командировки в чужбина – 3 073,84 лева;

- за корективен трансфер за поети осигурителни вноски и данъци – 7 838,42 лева;

През отчетния период с За периода  не е завършена процедурата за промяна на предназначението на гори в обхвата на ПУП-ПРР на ГП „МАКАЗА“.

4.1.4. Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви)

Показателите за изпълнение на Програма 1 в частта за ГД „ПРР“ са с източник ИСУН и се отчитат посредством броя сключени договори, както и индикаторите по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г.

Постигането на заложените цели на индикаторите по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. е в зависимост от периода на приключване на проектите, които са в процес на изпълнение, и в голямата си част от дейностите по проектите.

Цялостното изпълнение на показателите за изпълнение по отделните схеми за БФП ще бъде отчетен на по късен етап от изпълнението на проектите, след окончателното приключване на дейностите по проектите.

| 2100.01.01 Бюджетна програма 1 „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество“ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност | Отчетено с натрупване към 30.06.2015 г. | Отчетено за периода 01.01.-30.06.2015 г. |
| Брой на проекти за гарантиране на устойчивост и подобряване на привлекателността на градовете и големите градове | Брой | 130 | 41 | 0 |
| Брой на проектите за избягване на рискове | Брой | 70 | 67 | 1 |
| Обновени многофамилни сгради и социални жилища | Брой | 20 | 33 | 33 |
| Подобрена инфраструктура на здравеопазването (бр.) | Брой | 32 | 14 | 4 |
| Подобрена образователна инфраструктура | Брой | 45 | 585 | 30 |
| Подобрена инфраструктура в сферата на културата | Брой | 90 | 72 | 2 |
| Разработени/ изпълнени интегрирани планове за градско развитие (бр.) | Брой | 36 | 36 | 0 |
| Реконструирани пътища | Км | 1300 | 1025,19 | 0 |
| Брой на проектите (път, ИКТ) | Брой | 70 | 73 | 0 |
| Изпълнени проекти за дребномащабни инвестиции | Брой | 250 | 252 | 8 |
| Проекти за междурегионално сътрудничество (брой) | Брой | 40 | 79 | 0 |
| Иновативни практики, обменени и приложени на базата на междурегионално сътрудничество (брой) | Брой | 80 | 158 | 0 |
| Общ брой проекти за развитие на туризма | Брой | 70 | 82 | 16 |
| Брой развити туристически атракции | Брой | 95 | 109 | 12 |
| Брой проекти за национален туристически маркетинг и проекти за регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите | Брой | 34 | 26 | 10 |

4.1.5.  Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение

Национален статистически институт, Евростат, административната статистика на Агенцията по заетостта и Министерството на труда и социалната политика.

4.1.6. Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените стойности

- Недостатъчен административен и финансов капацитет на бенефициентите;

- Неизпълнение или некоректно изпълнение на задълженията на институциите; от партниращата страна по съответната програма;

- Неизпълнение или некоректно изпълнение на задълженията на институциите от българска страна по съответната програма;

- “Непреодолима сила”.

4.1.7. Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани

| № | 2100.01.01 Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество“ | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 2 564 400 | 2 564 400 | 1 426 156 |
|  | Персонал | 1 949 700 | 1 949 700 | 1 320 686 |
|  | Издръжка | 614 700 | 614 700 | 105 470 |
|  | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 2 564 400 | 2 564 400 | 1 426 156 |
|  | Персонал | 1 949 700 | 1 949 700 | 1 320 686 |
|  | Издръжка | 614 700 | 614 700 | 105 470 |
|  | Капиталови разходи |  |  |  |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства |  |  |  |
|  | Персонал |  |  |  |
|  | Издръжка |  |  |  |
|  | Капиталови разходи |  |  |  |
| ІІ. | Администрирани разходни показатели по бюджета | 363 000 | 363 000 | 0 |
|  | Изграждане на гранично-контролни пропусквателни пунктове | 363 000 | 363 000 |  |
|  | Други |  |  |  |
| ІІІ. | Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства | 0 | 0 | 6 128 962 |
|  | Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013 г." |  |  | 5 223 175 |
|  | Програми за трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество |  |  | 709 429 |
|  | Други международни програми |  |  | 196 358 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 363 000 | 363 000 | 6 128 962 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 2 927 400 | 2 927 400 | 1 426 156 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 2 927 400 | 2 927 400 | 7 555 118 |
|  | Численост на щатния персонал | 256 | 256 | 241 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

4.1.8. Отговорност за изпълнението на програмата ГД „Програмиране на регионалното развитие“, ГД „Управление на териториалното сътрудничество“, Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство”, дирекция „Благоустройство и геозащита“ и дирекция „Водоснабдяване и канализация”.

4.2 Преглед на изпълнението на Програма 2100.01.02 “Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Република България”

Програмата  допринася за изпълнението на  мерките от програмата на Правителството  по отношение на намаляване на бедността и социалното изключване чрез осигуряване на равни възможности и равен достъп, при спазване на принципите на равнопоставеност и недискриминация.

През периода, съгласно функционалната си характеристика, дирекцията участва съвместно с други административни звена на МРРБ в дейности за изпълнение на приетата от Народното събрание Национална стратегия за интегриране на ромите в България 2012-2020 г. и План за действие 2012-2015 г. към нея, включващ част „Жилищни условия”.

    - Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Стратегическа цел:

- Основната цел на политиката е да се създадат условия за подобряване състоянието на съществуващия сграден жилищен  фонд и на работещ механизъм за осигуряване на достъпни жилища.

- През отчетния период политиката осигури дейности за удължаване на физическия и социалния живот на жилищните сгради при повишени експлоатационни качества. Дейностите са свързани с реализирането на проект „Енергийно обновяване на българските домове“.

- Създаването на условия за достойно интегриране и социализиране на ромите чрез осигуряване на равни възможности и равен достъп до блага, участие във всички обществени сфери, ползване на услуги, както и до подобряване на качеството на живот, при спазване на принципите на равнопоставеност и недискриминация.

Оперативна цел:

- Социална интеграция на хората в неравностойно социално положение от ромската общност чрез подобряване на жилищните условия, чрез: урегулиране на териториите с компактно ромско население; изграждане, реконструкция, основен ремонт и обновяване на жилищата; доизграждане на техническата инфраструктура в съществуващите квартали с цел подобряване на наличните комунални мрежи – изграждане на разширени или нови мрежи; отреждане на нови терени за жилищно строителство /вкл. социални жилища/ и изграждане на прилежащата техническа инфраструктура.

- Повишени експлоатационни качества на жилищата и комфорт на обитаване, чрез повишаване на енергийната ефективност на жилищните сгради, намаляване на емисиите на парникови газове (СО2 и еквиваленти) и икономия на потребление на енергия в обновените жилищни сгради; гарантиране на безопасност на сградите и сигурност на ползване и повишаване на енергийната ефективност на сградите и пазарната им стойност.

4.2.2.Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

- Проект „Изграждане на социални жилища за нуждаещи се ромски семейства”, който се е финансирал чрез Рамков договор за заем F/P 1395/2001год. от 2001 год. различни административни звена в Министерството на регионалното развитие и благоустройството изпълняваха  с Банката за развитие към Съвета на Европа и национално съфинансиране чрез бюджета на МРРБ. За изпълнение на II-рата фаза на Проекта „Изграждане на 280 социални жилища в полза на ромските семейства” през 2009год. са определени площадки за изграждане жилища в четири населени града: Раднево, Балчик, Самоков и Пазарджик. На заседание на Министерски съвет на 09.09.2009год. е докладвана необходимостта от упълномощаване на министрите на финансите и на регионалното развитие за подписване на допълнение към Заемното споразумение за финансиране на Проекта по Рамков договор за заем F/P 1395/2001год. с Банката за развитие към Съвета на Европа. Министерският съвет е отхвърлил проекта за решение (Протокол № 35 от 09.09.2009год.), с което е прекратена възможността за превод на транш по сключено Заемно споразумение и като последица от това - отпадане на проекта от списъка на проекти, подлежащи на финансиране от БРСЕ. Изпълнението на проекта „Изграждане на социални жилища за нуждаещи се ромски семейства” е „замразено“ от 9 септември 2009 год. до настоящия момент. Поради необезпечено финансиране, продължават да бъдат „замразени“ десет договора, скючени от МРРБ и свързани с изпълнението на II-ра фаза на Проект „Изграждане на 280 социални жилища в полза на ромските семейства”, на обща договорена стойност 17 185 073,41лв.

- Проект „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради” по схема за БФП BG161PO001/1.2-01/2011 ОПРР подпомага осъществяването на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в 36 градски центрове. Изпълнението на проекта стартира на 09.04.2012 г. като стойността на проекта възлиза на 65 млн. лева. Със заповед от 14.04.2015 г. стойността на проекта е намалена на над 51 млн. лева. Съгласно последна промяна на Заповедта, безвъзмездната финансова помощ ще бъде 100%, като всяка сграда/блок секция, която бъде одобрена за финансиране в рамките на проекта, може да получи финансова помощ максимум до 75% от ОПРР и 25 % от националния бюджет на Република България.

Сключени са всички договори с изключение на избор на изпълнители по две бюджетни пера – б.п. 2.1 Разходи за разпространение на информация и публичност и б.п. 2.2 Разходи за одит, за които предстои да се проведат процедури за избор на изпълнители. Към 30.06.2015 г. изпълнението на проекта е както следва:

- Сключени споразумения със сдружения на собственици – 299 броя;

- Одобрени Технически обследвания – 282 броя;

- Одобрени Енергийни обследвания – 238 броя;

- Изработване на инвестиционни проекти в процедура по ЗОП – 192 броя;

- Одобрени инвестиционни проекти – 41 броя;

- Издадени разрешения за строеж – 4 броя;

- Завършени СМР – 2 броя.

    - Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. проектите по програмата

Отчитат се разходи за капиталови трансфери за „Изработване на инвестиционни проекти за обновяване и енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и  упражняване на авторски надзор по време на строителството по проект BG161PО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на  българските домове” по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013“ за 16 конкретно определени обекта на територията на Южен централен район”. Към 30.06.2015 г. не са извършвани разходи по този параграф.

4.2.4.Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени,  времеви)

| № | Програма № 2 „Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Република България ” | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изготвени технически паспорти и технически обследвания | брой | 70 | 282 |
| 2. | Изготвени енергийни обследвания и енергийни сертификати | брой | 70 | 238 |
| 3. | Проведена широкомащабна информационна кампания | брой | 1 | 0 |
| 4. | Изпълнени СМР | брой | 70 | 2 |

    - Източници на информация за да данните по показателите за изпълнение

Произтичащите задължения по прилагането на Закона за собствеността, Закона за управление на етажната собственост и подзаконовите актове, свързани с неговото прилагане, изпълнение на проект “Енергийно обновяване на българските домове“.

    - Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/ заявените целеви стойности

- Фактори, които оказват въздействие върху постигането на количествени показатели са: неосигурено в достатъчен размер финансиране, както и неяснотите по финансирането на Националната стратегия за интеграция на ромите в Република България 2012 – 2020 год.

- По-пълно и качествено постигане на планираните целеви стойности би могло да се осъществи след преодоляване на трудностите свързани с избора на изпълнители по проведените процедури по ЗОП и спазването на административните срокове за изпълнение на предвидените дейности по проект „Енергийно обновяване на българските домове“.

4.2.6. Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

| № | 2100.01.02 Бюджетна програма „Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Рeпублика България“ | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 390 700 | 390 700 | 126 325 |
|  | Персонал | 371 700 | 371 700 | 125 295 |
|  | Издръжка | 19 000 | 19 000 | 1 030 |
|  | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 390 700 | 390 700 | 126 325 |
|  | Персонал | 371 700 | 371 700 | 125 295 |
|  | Издръжка | 19 000 | 19 000 | 1 030 |
|  | Капиталови разходи |  |  |  |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства |  |  |  |
|  | Персонал |  |  |  |
|  | Издръжка |  |  |  |
|  | Капиталови разходи |  |  |  |
| ІІ. | Администрирани разходни показатели по бюджета | 252 000 | 252 000 | 0 |
|  | Допълнителна финансова помощ на социално слабите собственици на самостоятелни жилищни обекти по проект BG161PO001-1.2.01-0001 "Енергийно обновяване на българските домове" по ОПРР 2007-2013 г. | 162 000 | 162 000 |  |
|  | Разходи за подобряване на жилищните условия на ромите | 90 000 | 90 000 |  |
| ІІІ. | Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 252 000 | 252 000 | 0 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 642 700 | 642 700 | 126 325 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 642 700 | 642 700 | 126 325 |
|  | Численост на щатния персонал | 18 | 18 | 11 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

4.2.7. Отговорност за изпълнение на програмата  - дирекция „Благоустройство и геозащита“ и дирекция „Жилищна политика”.

4.3. Преглед на изпълнението на Програма 2100.02.01 „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“

4.3.1.Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

- Поддържане и развитие на републиканската пътна инфраструктура в съответствие със съвременните изисквания на автомобилния транспорт чрез изграждане на националната мрежа от магистрали и скоростни пътища, свързването й с европейските транспортни коридори и модернизация и обновяване на републиканската пътна мрежа. Цели се осигуряване на съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност и  мобилност за територията на Република България, обвързано с ефективно проектиране, изграждане, управление, поддържане и ремонт на пътните инфраструктурни проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз.

- Оказване на съдействие на общините за подобряване на жизнената среда по проекти, стартирали в предходни години, което се изразява с количествени показатели за изпълнение на инвестиционни проекти. В отчетния период има частично изпълнение на заложените стойности, поради независещи от дирекцията причини и предвид обвързаността й с други публични институции и изпълнители.

4.3.2.  Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

Продукт/услуга: Подпомагане ускореното изграждането на пътната инфраструктура по транс-европейските и националните транспортни оси

Извършване на услуга – тестване и практическо прилагане на транспортен модел, разработване по Договора за изработване на Общия генерален план на транспорта, при подготовката на анализи Разходи-ползи, за проекти в пътния сектор така, както са определени в техническата спецификация – МРРБ има сключен между „Аеком ЛИМИТИД“ ООД, в качеството му на изпълнител и МРРБ, в качеството му на възложител, съвместно с Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съгласно Споразумение от 29.12.2010 г.  Договора обхваща извършването на дейности/разработки за осем етапа, а именно: АМ „Марица“, „Кърджали - Подкова“, АМ „Хемус“ – СОП - гара Яна“, АМ „Струма“, Лот 3 Благоевград - Сандански (Кресна), съобразен с останалите Лотове, а именно - Лот 1 „Долна Диканя - Дупница“, Лот 2 „Дупница - Благоевград“ и Лот 4 Сандански - Кулата“, АМ „Черно море”, АМ „Хемус” - участък Ябланица - Шумен, Габрово – обход на Габрово и тунел „Шипка“ и  АМ „Рила“. Дейностите по четири етапа - АМ „Марица“, „Кърджали - Подкова“, АМ „Хемус“ – СОП - гара Яна“, АМ „Струма“, Лот 3 Благоевград - Сандански (Кресна), съобразен с останалите Лотове, а именно - Лот 1 „Долна Диканя-Дупница“, Лот 2 „Дупница - Благоевград“ и Лот 4 Сандански - Кулата“ са завършени. Продължава изпълнението на останалите четири етапа, като се предвижда те да бъдат частично завършени в периода. МРРБ е упълномощило съответно АПИ и Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ да приемат разработките на изпълнителя по съответните етапи, според компетенциите им, съгласно Закона за пътищата.

В допълнение МРРБ осъществява държавната политика в областта на стратегическото планиране и развитие на пътната инфраструктура, като е разработена Стратегия за развитие на пътната инфраструктура в РБългария, която се очаква да бъде приета. В тази връзка се постига институционално взаимодействие, целящо повишаване на качеството и ускоряване на процесите на подготовка и управление на проектите, както и ефективното усвояване на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Продукт/услуга: Разработване на анализ за възможностите и варианти за внедряване на интелигентни системи за събиране на такси за ползване н републиканската пътна мрежа:

МРРБ осъществява дейности по подготовката и извършване на анализ на  възможностите за внедряване на система за събиране на такси при ползване на пътната инфраструктура на база на изминатото разстояние в страната. През периода стартира работата по подготовката и разработване на анализ на възможностите за въвеждане на интелигентни системи за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа на база „изминато разстояние“.  С изменение № 3 от 13 февруари 2015 г. към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция „Пътна              инфраструктура” и Международната банка за възстановяване и развитие, експертите от международната финансова институция, в рамките на настоящата година, подпомагани от сформирана междуведомствена комисия с представители от МРРБ и АПИ, МВР и МФ осъществяват технически и оперативни дейности по разработване на цялостна визия за въвеждането на Електронната система за предоставяне на Европейската услуга за електронно събиране на пътни такси.

Продукт/услуга: Нормативна и приложна дейност в областта на пътното дело, актуализиране на Списъка на общинските пътища в Република България

Дейностите включват проучване на предложения от общинските администрации за включване на нови пътни участъци в приетите с Решения на Министерски съвет изменения и допълнения в списъка на общинските пътища. През периода с  Решение  № 110/20.02.2015 г. на Министерския съвет е допълнен списъка на общинските пътища с пътно трасе на територията на община Созопол. Дейността е с  непрекъсващ характер на постъпващата информация от общинските администрации и същата ще продължи и през следващото шестмесечие на 2015 г.

Също така предвид допълнително възникналата необходимост, както и в резултат от приключване на работата на сформирана към МРРБ работна група,  с Постановление  № 22 от 09.02.2015 г. Министерския съвет прие изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за движението по пътищата, подготвен от работна група, назначена от министъра на регионалното развитие. През м. май. 2015 г. в Държавен вестник бяха публикувани наредби за изменение и допълнение на: Наредба № 2 от 17 януари 2001 г. за сигнализиране на пътищата с пътни знаци, Наредба  № 17 от  23 юли 2001 г. за регулиране на движението със светлинни сигнали, Наредба № 18 от 23 юли 2001 г. за сигнализиране на пътищата с пътни знаци, в т. ч. произтичащите от предложенията за измененията на тези наредби, а именно изменение и допълнение на Наредба  № РД-02-20-10 от 5 юли 2012 г. за напречните неравности и Наредба  № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасност на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.

Продукт/услуга: Инфраструктурни проекти

Предвидените администрирани разходи по програмата включват разходи за авторски надзор, за извършване на СМР, консултантска дейност, в т.ч. строителен надзор и на други разходи, свързани с въвеждането на обектите в експлоатация. Включени за  финансиране са незавършени преходни обекти, продължаване или етапно завършване, както следва:

- Обект „Рехабилитация и реконструкция на общински път от п.к. ІІІ-865 Букова поляна–Буково–Галище, км 0+000 до км 14+000”- продължава изпълнението на СМР на обекта.

- Обект „Осигуряване на проектна готовност и изпълнение на обекти в с. Трудовец – Лот 1” – с определените бюджетни средства за годината е предвидено да бъде завършен ремонта и изграждането на 6 бр. малки и на едно голямо съоръжение. въпреки това цялостна корекция на брега на река Касица. До момента няма извършени дейности по обекта.

- Обект „Корекция на р. Асеновска, участък от км 0+670.5 до км 0+970” – обекът е спрян от 2009 г., като към настоящия момент са проведени  разговори/консултации с община Сливен, строителен надзор относно дейностите, които да бъдат изпълнени, но в МРРБ все още не е представено конкретно предложение от общината.

- Обект „Основен ремонт на надлез над ж.п. линия по бул. "Панония" - гр. Видин”. В периода 2008-2009 г. МРРБ оказа съдействие на община Видин, като обектът, който е публична общинска собственост, беше включен за финансиране в поименното разпределение на капиталовите разходи за придобиване на дълготрайни активи и за основен ремонт на министерството, с оглед осигуряване на безопасни условия на движение  по тази важна за гр.Видин транспортна артерия. Поради констатираното, че изпълнението на възложената работа няма да бъде завършено в уговорения срок през 2009 г. договорът е прекратен едностранно от МРРБ. С постановление № 19/07.02.2014 г. Министерския съвет одобри допълнителни разходи за изпълнение на проекти и програми за целите на публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие“, в т.ч. за община Видин за обект „Основен ремонт на надлеза над ж.п. линията по бул. Панония“ средства в размер на 2 704 277 лв.  МРРБ има действащ договор за упражняване на строителен надзор на обекта. По предложение на община Видин, министерството може да окаже съдействие на общината, като включи упражняването на строителен надзор на обекта в рамките на своя бюджет. До момента в МРРБ не е постъпвала допълнителна и актуална информация от общинската администрация.

4.3.3. Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

| № | 2100.02.01 Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“ | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 40 562 600 | 40 604 289 | 18 377 998 |
|  | Персонал | 18 512 000 | 18 512 000 | 9 332 526 |
|  | Издръжка | 20 546 600 | 20 588 289 | 8 774 240 |
|  | Капиталови разходи | 1 504 000 | 1 504 000 | 271 232 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 40 562 600 | 40 604 289 | 18 377 998 |
|  | Персонал | 18 512 000 | 18 512 000 | 9 332 526 |
|  | Издръжка | 20 546 600 | 20 588 289 | 8 774 240 |
|  | Капиталови разходи | 1 504 000 | 1 504 000 | 271 232 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства |  |  |  |
|  | Персонал |  |  |  |
|  | Издръжка |  |  |  |
|  | Капиталови разходи |  |  |  |
| ІІ. | Администрирани разходни показатели по бюджета | 213 102 800 | 237 515 161 | 139 093 605 |
|  | Текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа | 111 118 000 | 127 082 387 | 94 483 683 |
|  | Рехабилитация и реконструкция на общински пътища | 227 000 | 227 000 |  |
|  | Рехабилитация и реконструкция на републиканската пътна мрежа | 53 238 400 | 33 687 930 | 10 539 194 |
|  | Корекции на реки и благоустрояване на населените места |  |  |  |
|  | Изграждане на републиканска пътна мрежа | 33 500 000 | 50 298 008 | 17 139 598 |
|  | Обезщетения на собственици на земя за дейности по републиканската пътна мрежа | 15 000 000 | 14 976 000 | 4 327 168 |
|  | Други | 19 400 | 11 243 836 | 12 603 962 |
| ІІІ. | Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства | 0 | 0 | 138 919 634 |
|  | Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти" |  |  | 690 000 |
|  | Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013 г." |  |  | 23 933 338 |
|  | Оперативна програма "Транспорт 2007-2013 г." |  |  | 111 442 966 |
|  | Оперативна програма "Административен капацитет 2007-2013 г" |  |  | 17 091 |
|  | Оперативна програма "Техническа помощ" |  |  | 2 797 800 |
|  | Програми за трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество |  |  | 38 439 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 213 102 800 | 237 515 161 | 278 013 239 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 253 665 400 | 278 119 450 | 157 471 603 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 253 665 400 | 278 119 450 | 296 391 237 |
|  | Численост на щатния персонал | 1 511 | 1 511 | 1 412 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

А. Отчет на изпълнението на прокетите, изпълнявани от Агенция „Пътна инфраструктура“

- Проекти, изпълнени по Постановление № 19 на Министерския съвет от  07.02.2014 г. със  средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел іі, т. 4.1.2 от закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.

| Път III-6009 Миролюбово - Каблешково - Ахелой от км 0+000 до км 28+540 | 100% |
| --- | --- |
| Път III-403 Павликени - Сухиндол от км 35+300 до км 46+682 | 100 % |
| Път ІІІ-552 Трявна - Габрово от км 23+546 до км 38+095 | 80 % |
| Път ІІІ-865 (Търън - Средногорци) п.к. Стояново - Ардино - Бойно - Кърджали от км 21+500 до км 28+973 | 100% |
| Път ІІІ-5009 (Конуш - Черноочене) - Бели пласт - Стремци - (Черноочене - Кърджали) от км 5+000 до км 26+080 | 100% |
| Път ІІІ-5082 Джебел - Църквица от км 14+230 до км 17+365 | промяна в параметри |
| Път II-37 АМ "Тракия" - Пазарджик от км 117+410 до км 124+685 |  |
| Път III-605 Батановци - Пали Лула - Гигинци от км 9+500 до км 21+600 | 70% |
| Ремонт на участък от републикански път II-54 Гара Бяла - Ценово,от км 9+252 до км 13+100 | 90% |
| Ремонт на път ІІ-71 Силистра - Добрич от км 10+400 до км 17+100, с обща дължина 6,700 км | 95% |
| Ремонт на път ІІІ-5305 /път І-7, обход на гр. Ямбол - с.Веселиново - с. Завой - с. Жельо войвода - път І-6, с.Калояново (в участъка от км 15+000 до км 20+000) | 100% |
| Ремонт на път ІІІ-864 Пампорово - Стойките, с дължина 7,251 км от км 4+009 до км 11+260 | 100% |
| Ремонт на път ІІІ-822 Самоков - Живково - Ихтиман от км 0+000 до км 35+700 | промяна в параметри |
| Ремонт на път ІІІ-5305 Ямбол - Веселиново - Завой - ОПУ - Сливен от км 0+000 до км 15+000 | 100% |
| Ремонт на път ІІ-76 о.п. Елхово - Гранитово - Княжево от км 0+000 до км 1+700 | 100% |
| Път II-35 Плевен - Ловеч от км 29+450 до км 37+382 | 100% |
| Път III-112 ОПУ - Видин - Дъбова махала - Брусарци от км 10+500 до км 16+174 и път III-112 Смирненски - Славотин - Д-р Йосифово - о.п. Монтана от км 20+575 до км 47+830 | 100% |

- ОП „Транспорт” са разходвани за ново строителство общо 41 271 хил. лв. за

- АМ "Калотина- София” Лот 1- “Западна дъга на СОП” - 14 332 хил. лв., за изграждането на обекта има сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ между Агенция „Пътна инфраструктура” и Управляващия орган на ОП „Транспорт” 2007-2013 г. в МТИТС в размер на 64 236 872,00 лв. Към 30.06.2015 г. физическото изпълнение на обекта е 54 %.

- АМ “Марица”,  Лот 1 – “Оризово – Димитровград” от км 5+000 до км 36+600 - 10 185 хил. лв.,  АМ "Марица" - Лот 2 “ Димитровград – Харманли” от км 36+400 до км 70+620 -  7 288 хил. лв., за изграждането на обекта има сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ между Агенция „Пътна инфраструктура” и Управляващия орган на ОП „Транспорт” 2007-2013 г. в МТИТС в размер на 313 798 249,97лв. Към 30.06.2015 г. физическото изпълнение на лот 1 на обекта е 42 %, а на лот 2 е 73%.

- АМ "Струма" - Лот 4 “Сандански- ГКПП Кула” от км 423+800 до км 438+500  - 3 444 хил. лв., за изграждането на обект АМ „Струма”, лотове 1, 2 и 4  има сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ между Агенция „Пътна инфраструктура” и Управляващия орган на ОП „Транспорт” 2007-2013 г. в МТИТС в размер на 538 031 140,30 лв. Към 30.06.2015 г. физическото изпълнение на лот 4 обекта е 44,61 %.

- Обход на гр. Враца за изграждането на обекта има сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ между Агенция „Пътна инфраструктура” и Управляващия орган на ОП „Транспорт” 2007-2013 г. в МТИТС в размер на 17 138 700  лв. Към 30.06.2015 г. физическото изпълнение на обекта е 100 %. Обектът е съществено завършен. На 25.06.2015г. е подписан Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа. Дължина на обекта 6,82 км. Г- 10,5, двулентов път.

- Обход  на гр. Монтана - за изграждането на обекта има сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ между Агенция „Пътна инфраструктура” и Управляващия орган на ОП „Транспорт” 2007-2013 г. в МТИТС в размер на 48 355 218,11 лв. Към 30.06.2015 г. физическото изпълнение на обекта е 16 %.

- Обекти, финансирани с държавни инвестиционни заеми

Път III-554 Нова Загора – Симеоновград от км 0+000 до км 19+540 и от км 47+450 до км 73+848

Път II – 73 Шумен – Карнобат от км 0+000 до км 90+324

Път I – 7 Шумен – Велики преслав- Върбица от км 122+300 и Пътен възел при км 0+000

Път I – 7 Силистра – Шумен от км 0+180 до км 108+540,8

Път I – 7 Шумен – Велики Преслав – Върбица от км 166+548 до км 180+232

Път II-79 „Елхово – Бургас“ оит км 0+000 до км 86+200,25

Път I-7 Пътно кръстовище с Път I-6-Ямбол от км 232+746 до км 265+190

Път I-4 „Коритна-Велико Търново – Търговище“ от км 134+000 до км 137+967,44

Път II-86 „Асеновград – Проглед – Пампорово – Смолян“ от км 27+700 до км 76+306,70

Път III-864 „Чепеларе – Соколовци“ „Пампорово – Стойките“ от км 0+000 до км 4+008,60

Път II – 16 „Мездра – Елисейна – Своге – Нови Искър“ от км 0+000 до км 22+544 до км 81+778,84

Път II – 81 „Петрохански проход“ от км 50+820 до км 72+706,16

Път II-84 Юндола – Якоруда – Разлог“ от км 54+390 до км 107+114

Път II-19 „Разлог-Банско-Гоце Делчев-Садово“, от км 36+570 до км 53+670,71

Път III-8402 „Ветрен дол-Велинград /I-8-Септември“ от км 0 +000 до км4+396,68

Път III—8402 „АМ Тракия“ ПВ Церово- Виноградец-Карабунар-вход на гр. Септември“ от км

0+000 до км 20+000 изпълнение на железопътен мост в подучастък от км 11+100 до км 11+260 на

Път II 84 в участък 2

Път II-62 „Кюстендил обходен път – Дупница“ от км 0+000 до км 37+465

Транзитни пътища V – осигуряване на консултантски услуги за преглед на проектирането,

Техническата помощ при тръжни процедури и Управление на строителството

- ОП „Регионално развитие

- BG161PO001/2.1-01/2007/001/004 Лот 1 Рехабилитация на път ІІІ-112 Добри дол - Монтана и път II-13 Кнежа – Искър – Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ на стойност 10 102 835,05 лева. За полугодието са изразходвани 6 771 848,04 лева. За обекта има издадено Разрешение за ползване от 05.03.2015 г. Участъка е двулентов с дължина 11,207 км.

- BG161PO001/2.1-01/2007/001/031 Лот 33 Път III – 1801 - о.п. София - кв. Суходол - Мало Бучино - Голямо Бучино - гр. Перник /кв. Мошево/от км 0+00 до км 4+474.04 и от км 4+976.74 до км 18+264.50 Искър – Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ на стойност 11 227 035,66 лева. За полугодието са изразходвани   1 430 293,93 лева. За обекта има издадено Разрешение за ползване от 27.12.2013 г. Участъка е двулентов с дължина 17,782 км.

- BG161PO001/2.1-01/2007/001/036 Лот 38 Път II-56 – Брезово – Раковски от км 71+600 до км 83+511.60 и от км 85+060 до км 90+327.652 Искър – Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ на стойност 11 470 522,57 лева. За полугодието са изразходвани 7 513 264,49 лева. За обекта има издадено Разрешение за ползване от 16.05.2015 г. Участъка е двулентов с дължина 17,179 км.

- BG161PO001/2.1-01/2007/001/045 Лот 44 Път III-7102 -Разклон ІІ-71 (Коларци) - Мали извор - Тервел  от км 0+000 до км 19+032.31 Искър – Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ на стойност 10 734 717,74 лева. За полугодието са изразходвани 3 359 094,90 лева. Към 30.06.2015 г. физическото изпълнение на обекта е 60 %.

- BG161PO001/2.1-01/2007/001/046 Лот 51 Рехабилитация и реконструкция път III-302 Драгомирово - Царевец от км 10+000 до км 27+460, област Велико Търново, община Свищов – Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ на стойност 10 941 083,32 лева. За полугодието са изразходвани 482 650,97 лева. Към 30.06.2015 г. физическото изпълнение на обекта е 60 %.

- BG161PO001/2.1-01/2007/001/047 Лот 54 Рехабилитация и реконструкция на път III-202 „Граница Русе – Опака” от км 38+365 до км 52+553, област Търговище – Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ на стойност 8 534 305,06 лева. За полугодието са изразходвани 6 484 824,61 лева. Към 30.06.2015 г. физическото изпълнение на обекта е 70 %.

- BG161PO001/2.1-01/2007/001/048 Лот 59 Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-7602 „Р-н I-5 Граница с ОПУ Хасково - Г. Манастир - Крумово - Инзово – Роза” – участък 1 от км 8+600 до км 13+600 и участък 2 от км 14+300 до км 23+915, област Ямбол – Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ на стойност 8 037 983,62 лева. За полугодието са изразходвани 4 939 257,47 лева. Към 30.06.2015 г. физическото изпълнение на обекта е 90 %.

- BG161PO001/2.1-01/2007/001/050 Лот 47 Рехабилитация и реконструкция на път II-13 Граница Монтана - Криводол - Девене - Борован  от км 10+060 до км 16+900 и от км 31+300 до км 43+486, област Враца – Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ на стойност 10 483 773,49 лева. За полугодието са изразходвани 1 019 397,63 лева. Към 30.06.2015 г. физическото изпълнение на обекта е 10 %.

- BG161PO001/2.1-01/2007/001/049 Лот 60 Рехабилитация и реконструкция на път III-7602 Р-н I-5 Граница с ОПУ Хасково - Г.Манастир - Крумово - Инзово – Роза от км 8+600 до км 39+800 - участък р-н Миладиновци - Роза  от км 23+915 до км 39+800, област Ямбол – Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ на стойност 8 068 048,15 лева. За полугодието са изразходвани 3 058 209,69 лева. Към 30.06.2015 г. физическото изпълнение на обекта е 90 %.

- BG161PO001/2.1-01/2007/001-05 Лот 65 „Рехабилитация на път III-705 Сунгурларе – Мъдрино от км 12+360 до км 24+500“ – Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ на стойност 2 326 922,64 лева. За обекта има издадено Разрешение за ползване от 01.08.2012 г. Участъка е двулентов с дължина 12,140 км. През първото полугодие на 2015 г. са верифицирани от УО на ОПРР 2 100 151,54 лева.

- BG161PO001/2.1-01/2007/001-054 Лот 66  Път III-2008 "Девня – кв. Повеляново – Езерово – Варна" от км 16+900 до км 23+199,50 област Варна – Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ на стойност 5 065 168,30 лева. За обекта има издадено Разрешение за ползване от 12.12.2013 г. Участъка е двулентов с дължина 6,780 км. През първото полугодие на 2015 г. са верифицирани от УО на ОПРР 4 484 221,13 лева.

- BG161PO001/5-01/2008/059 Оптимизиране на Агенция "Пътна инфраструктура" за управление на програми и проекти, финансирани с Европейски средства - Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ на стойност 6 388 274,01 лева. За полугодието са изразходвани 2 015 193,60 лева за Изграждане на система за автоматизирано събиране на данни за трафика по автомобилните пътища на Р. България.

- ОП „Трансгранично сътрудничество”

- Програма „Европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007-2013” – Съгласно подписания Договор за финансиране стойността на проект „Подобряване качеството и достъпността на мрежите за създаване на общо бъдеще“, акроним AccessNet с подпроект в изпълнение: „Рехабилитация на  път II-86 Чепеларе-Соколовци от км 80+200 до км 94+240“ е 11 552 233,89 лева. За полугодието са изразходвани 977 803,74 лева. Към 30.06.2015 г. физическото изпълнение на обекта е 36 %.

Б. Отчет на изпълнението на прокетите, изпълнявани от НК „Стратегически инфраструктурни проекти“

За периода 01.01.2015 – 30.06.2015 г. Компанията е изпълнила дейностите утвърдени в Годишния план съгласно изискванията на чл. 28е, ал. 11, т. 3 от Закона за пътищата. НКСИП е администрация с автономен бюджет, финансирането се осъществява от държавния бюджет чрез трансферни взаимоотношения през бюджета на МРРБ за текущи разходи и персонал и предоставяне на лимити от ОП „Транспорт“ (ОПТ) за подготовка и реализация на инфраструктурни проекти. За финансиране на разходите по изпълнение на договори по ОПТ, компанията използва циклично и схемата за авансово финансиране по реда на ДДС 6/2011 г. за осигуряване на текуща ликвидност.

Текущо за изпълнението на Годишния план по бюджетна програма 2100.02.01 „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“, през бюджета на компанията са извършени ведомствени разходи в размер 707  хил. лв. и администрирани разходи по сметки за средства от ЕС и чужди средства за 
2 108 хил. лв. по следните проекти:

- Проект № BG161PO004-2.0.01-0018 – „Подготовка за доизграждане на автомагистрала Хемус“

Трасето на автомагистрала „Хемус“ се намира в Северна България и е в посока запад-изток. Автомагистралата е предвидена да свързва столицата на България - град София с град Варна. Общата дължина на трасето е около 460 км. Към декември 2014 г. в експлоатация са участъците София - Ябланица и Белокопитово - Варна, с обща дължина около 200 км. Проектът финансира подготовката за доизграждане на участъка от Ябланица до Белокопитово с обща дължина около 252 км.

Изграждането на участъка Ябланица - Белокопитово се определя като национален приоритет в пътния сектор. През годините е имало множество предварителни проучвания и особено през 80-90 години на ХХ век са обсъждани много варианти на трасе. С включването през 2012 г. на проекта в разширения списък с проекти, финансирани по ОП „Транспорт“ 2007-2013 г., стана възможна подготовката на проекта, а строителството на автомагистралата е приоритет и е залегнал като резервен проект за финансиране в годишната работна програма за 2015 на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.

Стойността на договора за безвъзмездна финансова помощ, предоставена на компанията за изпълнение на проекта е 4 017 855 лв. със срок на изпълнение 31.12.2015 г. Финансовото изпълнение на проекта към 30.06.2015 г. е в размер на 1 387 хил. лв. от които 512 хил. лв. за разглеждания период. Физическото изпълнение на проекта към  30.06.2016 г. е 73 %.

Към 30.06.2015 г. по проект „Подготовка за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ се изпълняват договори с обща стойност на ангажиментите за 3 817 хил. лв. по дейности както следва: предпроектни проучвания; изготвяне на идеен проект, изготвяне на доклад по ОВОС и ДОСВ; предварителни археологически проучвания.

- Проект № BG161PO004-2.0.01-0019 – „Подготовка на лот 3 на автомагистрала „Струма“ като част от проект: „Автомагистрала „Струма“, лотове 1, 2 и 4“

Трасето е част от приоритетен проект № 7 на ЕС за развитие на Трансевропейската транспортна мрежа и основната цел на проекта, като част от Трансевропейски коридор №4 в участъка София - Кулата – Солун, е да осигури пряк маршрут през България към Егейско море. За Лот 3 се предвижда изграждане на нова автомагистрала с габарит А29 с две платна с приблизителна дължина от около 62 км, разделена на три подучастъка. Очакваната стойност при вариант без тунел от Крупник до Кресна е в размер на 1 040 млн. лв. или 1 500 млн. лв. с тунелно решение.

Стойността на договора за безвъзмездна финансова помощ, предоставена на компанията за изпълнение на проекта е за 7 776 928 лв. със срок на изпълнение 31.12.2015 г. Финансовото изпълнение към 30.06.2015г. е в размер на 3 665 хил. лв. от тях за разглеждания период 2015 г. - 1 425 хил. лв. към 30.06.2015 г. Физическото изпълнение на проекта е 56 %. Към отчетния период са изпълнявани договори с обща стойност на ангажиментите за 6 405 хил. лв. по дейности както следва:

- Изготвяне на предварителен проект на автомагистрала „Струма“ Лот 3 „Благоевград - Сандански“;

- Актуализация на прогнозата на трафика и на анализ „разходи-ползи“ за Лот 3 на АМ „Струма“ и подготовка на формуляр за кандидатстване;

- Одит на пътна безопасност на идейния проект за Лот 3 на АМ „Струма“ за част „Пътна“ и част „Тунели“;

- Определяне на равностойното парично обезщетение и техническо посредничество при осъществяване на процедура по принудително отчуждаване на имотите, необходими за изграждането на автомагистрала „Струма“ Лот 3;

- Изработване на вариантно решение за Лот 3 на АМ „Струма“ в района на Кресненското дефиле;

- Извършване на предварителни инженерно-геоложки проучвания за АМ „Струма“ в района на Кресненското дефиле;

- Изготвяне на екологичен анализ на вариантното решение на Лот 3 на АМ „Струма“ в района на Кресненското дефиле;

- Предоставяне на услуги като екологичен консултант във връзка с изграждането на автомагистрала „Струма“ Лот 3 „Благоевград - Сандански“;

- Консултантски услуги като стратегически съветник за изграждането на автомагистрала „Струма“ Лот 3 „Благоевград - Сандански“;

- Геоложки проучвания за изграждането на автомагистрала „Струма“ Лот 3 „Благоевград - Сандански“;

- Предварителни археоложки проучвания за автомагистрала „Струма“ Лот 3 „Благоевград - Сандански“;

- Наблюдение, анализ и оценка на смъртността на животински видове в участъка на път Е-79 (I-1), преминаващ през защитени зони „Кресна“ и „Кресна - Илинденци“;

- Мониторинг на трафика на път Е-79 (I-1), преминаващ през защитени зони „Кресна“ и „Кресна - Илинденци“.

- Проект № BG161PO004-5.0.01-0085 – „Техническа помощ за наемане на консултант от Европейската инвестиционна банка за подпомагане дейността на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“.

След проведена международна ограничена тръжна процедура от ЕИБ в края на м. юни 2013 г. беше определен изпълнител на консултантските услуги. От началото на м. юли 2013 г. съветникът започна работа в офиса на компанията, като в съответствие с графика беше представен встъпителен доклад и месечни доклади, както и проведени серия от обучения за служителите на компанията. През м. юни 2014 г. договорът беше удължен с 12 месеца.

- специални договорни условия по FIDIC Жълта книга;

- изисквания на Възложителя и технически спецификации за строителство;

- задание за супервизия на строителни работи за пътни проекти.

Стойността на договора за безвъзмездна финансова помощ, предоставена на компанията за изпълнение на проекта е за 1 349 600 лв., със срок на изпълнение 31.12.2015 г. Финансовото изпълнение към 30.06.2015 г. е в размер на 810 хил. лв. Общо, въз основа на изпълнените индикатори, процентът на физическото изпълнение за периода и към 30.06.2015 г. е 76 %.

Настоящият отчет е изготвен по реда и при условията на БЮ № 4/03.07.2015 г. на Министерство на финансите за формата, съдържанието и сроковете за съставяне и представяне на подробен отчет към полугодието и годината за изпълнението на програмните бюджети за периода 01.01.2015 – 30.06.2015 г. от ПРБ и съгласно писмо изх. № 90-05-898/10.07.2015 г. на Главния секретар на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Отчетът е съобразен и изготвен на база консолидирани данни за второ тримесечие на 2015 г., които НКСИП е изготвил и представил в Министерство на финансите, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Сметна палата по реда на чл.133, ал. 1 от Закона за публичните финанси. Същият е качен на интернет страницата на компанията на адрес: www.ncsip.bg

4.3.4. Отчет на показателите за изпълнение на програмата

| Бюджетна програма 2100.02.01 – „Рехабилитация и изграждане на пътната инфраструктура | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение |  |  |  |
| 1. Въведени в експлоатация пътни участъци от републиканската пътна мрежа | бр. | 6 |  |
| 2. Нови пътни отсечки от общинската пътна мрежа, включени в списъка на общинските пътища | бр. | 1 | 1 |
| 3. Анализ за възможностите за внедряване и въведена интелигентна система за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа | бр. | 0 | 0 |
| 4. Изпълнена корекция на брегове на реки | м` | 560 | 0 |
| 5. Извършена рехабилитация на пътни платна | км | 0 | n/a |
| 6. Извършен основен ремонт и реконструкция на пътни платна | км | 0 | n/a |
| 7. Ремонт на малки съоръжения | бр. | 6 | 0 |
| 8. Ремонт на големи съоръжения | бр. | 1 | 0 |

Забележка: Целевите стойности на показателите се отчитат, когато за съоръжението е подписан акт обр.14, а за линейните обекти е издадено разрешение за ползване.

Кратко описание на показателите за изпълнение

- Показател „Въведени в експлоатация пътни участъци” – отразява броя на  въведени в експлоатация участъци от автомагистрали и пътища I, II и III клас от републиканската пътна мрежа.

- Показател „Нови пътни отсечки от общинската пътна мрежа, включени в списъка на общинските пътища” отразява броят на предложенията за пътни трасета, постъпили от общинските администрации, които са одобрени за включване в списъка на общинските пътища.

- Показател „Анализ за възможностите за внедряване и въведена интелигентна система  за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа” ще даде информация за възможностите и вариантите за въвеждане на интелигентна система за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа на база „изминато разстояние“.

- Показатели „Изпълнена корекция на брегове на реки“, „Извършена рехабилитация на пътни платна“, „Извършен основен ремонт  и реконструкция на пътни платна“, „Ремонт на малки съоръжения“, „Ремонт на големи съоръжения“ са количествени и касаят вида на извършените строителни дейности  на  съответните обекти.

4.3.5. Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение

Целевите стойности на показателите са извлечени от техническите и работни проекти на обектите, АПИ, общински администрации, Доклади, Публични събития, форуми и  информационни кампании.

4.3.6. Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности

- Заложеният показател „Анализ за възможностите за внедряване и въведена интелигентна система  за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа“ е в процес на постигане, като до края на 2015 г.  експертите от международната финансова институция следва да приключат своята дейност.

- Заложените показатели „Нови пътни отсечки от общинската пътна мрежа, включени в списъка на общинските пътища“, „Изпълнена корекция на брегове на реки“, „Извършена рехабилитация на пътни платна“,“Извършен основен ремонт  и реконструкция на пътни платна“, „Ремонт на малки съоръжения“ за изпълнение на програмата не са достигнати, поради недостатъчен бюджетен ресурс.

4.3.7. Отговорност за изпълнението на програмата  - Агенция „Пътна инфраструктура”, НК”СИП”,  Дирекция  „Благоустройство и геозащита”.

4.4 Преглед на изпълнението на програма 2100.02.02 „Устройствено планиране, геозащита, водоснабдяване и канализация“

4.4.1. Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели.

Оперативни цели:

- ВиК отрасълът да отговаря на националните/европейските изисквания;

- ВиК отрасълът да е екологосъобразен, финансово и технически жизнеспособен;

- Цените на ВиК услугите да са социално поносими за потребителите;

- Качеството на услугите и ефективността на ВиК операторите да съответстват на добрите европейски практики;

- Услугите за ВиК да са технически и финансово устойчиви;

- Повишаване ефективността на ВиК дружествата;

- Повишаване участието на местната власт и държавата в процеса на управление и контрол върху предоставяне на ВиК услугите;

- Осъществяване на превантивни геозащитни мерки и дейности за регистриране и мониторинг на свлачищните райони и дейности за ограничаване на свлачищата, абразионните процеси по Черноморското крайбрежие и ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие на територията на Република България;

- Предварителен контрол на инвестиционни намерения в свлачищни райони;

- Осигуряване и поддържане устройството на  територията.

4.4.2. Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне.

Продуктите и услугите, свързани с геозащитната дейност, предоставяни по програмата, са следните:

- Превантивни геозащитни мерки

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Извършване на режимни изследвания на застрашени и засегнати територии от свлачща, срутища, морска абразия, и други неблагоприятни геодинамични процеси на територията на Република България;

- Извършване на консултантски услуги и техническа помощ на общински, областни администрации и други ведомства при възникване на неблагоприятни геодинамични процеси и осъществяване на дейности по регистрирането им в Регистъра на свлачищата в Р България;

- Поддържане на изградени дренажни съоръжения за отводняване на свлачищни райони и изграждане на нови и поддържане на съществуващи контролно-измервателни системи, необходими за оценка на динамичното поведение на свлачищните райони и ефективността на изградените противосвлачищни съоръжения;

- Планиране, възлагане и изработване на проекто-проучвателни разработки, осигуряващи проектна готовност за обекти и дейности, свързани с предотвратяване на риска от бъдещи аварии и щети.

През отчетния период за извършване на превантивни геозащитни мерки бяха стартирани 8 процедури по Закона за обществените поръчки и бяха сключени договори за изпълнението на 6 от тях. Сключените договори са, както следва: 3 договора за извършване на превантивни дейности за предотвратяване на последствията от свлачищните, ерозионните и абразионни процеси (конкретни договори за бюджетната 2014 г. към Рамкови споразумения за 5-годишен период с държавните дружества „Геозащита” ЕООД – Варна, Плевен и Перник); 1 договор за изработване на техническа експертиза на обект „Укрепване свлачище в кв. „Изток”, гр. Оряхово”; 1 договор за изработване на подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Брегоукрепване в района на къмпинг „Добруджа“, община Шабла;1 договор за разработване на допълнителен софтуерен продукт към Регистъра на свлачищните райони.

Приключено е изпълнението на договор за изработване на Национална програма за превенция и ограничаване на свлачищата, ерозията и абразията по Дунавското и Черноморското крайбрежие 2015-2020 г., програма е одобрена на заседание на Министерския съвет през м. юни 2015 г.

Извършени и отчетени са превантивни дейности и техническа помощ в областта на геозащитната дейност в размер на 177 012,05 лв. Резултатите от изпълнените превантивни дейности са следните:

- 1 153 бр. хидрогеоложки, геодезически и промерни измервания;

- засегнати територии от свлачища, срутища, морска абразия и други неблагоприятни геодинамични процеси на територията на общини: Варна, Аксаково, Бургас, Оряхово, Вълчедръм, Гулянци, Кнежа, Червен бряг, Свищов, Столична община – Район „Банкя“, Трън, Куклен, Симитли, Своге;

- 210 бр. консултантски услуги и оказване на техническа помощ на общински, областни администрации и други ведомства при възникване на неблагоприятни геодинамични процеси – от „Геозащита” ЕООД – Варна, Плевен и Перник са извършени инженерно-геоложки огледи, участия в комисии, експертни съвети и др., свързани с геозащитната дейност в 81 общини;

- дейности по регистриране на свлачищните райони и нанасяне на данни в Регистъра на свлачищата в Република България за всички общини;

- завършена и предадена техническа експертиза за обект „Укрепване свлачище кв. „Изток”, гр. Оряхово”;

- завършен и предаден подробен устройствен план – парцеларен план за обект                  „Брегоукрепване в района на къмпинг „Добруджа”, община Шабла”;

- актуализирана Национална програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на Република България, ерозията и абразията по Дунавското и Черноморското крайбрежие 2015-2020 г., одобрена за заседание на МС през м. юни 2015 г.

- Разрешителен режим за строителство в свлачищни райони

Услугата се осъществява от МРРБ без такса на основание чл. 96, ал. 3 или ал. 4 от Закона за устройство на територията чрез издаване на предварителни разрешения за инвестиционни намерения в свлачищни райони. През отчетния период е осъществен предварителен контрол на постъпили 41 инвестиционни намерения в свлачищни райони, от които са издадени:

- 1 бр. предварително разрешение за геозащитни мерки и дейности (укрепителни и/или отводнителни);

- 40 бр. писма с указания и др. кореспонденция по въпроси, свързани със строителство в свлачищни райони.

- Управление на проекти за ограничаване на свлачищните процеси

През отчетния период този продукт е реализиран с финансови средства от републиканския бюджет на стойност 71 139 лв.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Бяха предприети действия за въвеждане в експлоатация на обект „Възстановяване на брега на река Дунав при гробищен парк в с. Ряхово”, община Сливо поле, като беше продължена процедурата за изключване на поземлени имоти, които попадат в горски територии.

- След възникване на проблеми с довършване на обект „Укрепване свлачище кв. Изток, гр.                 Оряхово”–ІІ етап, установени на място, беше стартирана процедура по ЗОП за извършване на техническа експертиза на изградените съоръжения. Експертизата беше извършена и предадена на МРРБ, въз основа на нея и предвид изтеклия срок за изпълнение на СМР, беше подписан Акт (Образец 10) и с оглед защита интересите на Възложителя, бяха предприети действия по прекратяване на договора за СМР.

- С оглед продължаване на обекти в община Бургас със сключени от 2008 г. договори– „Укрепване свлачище парк „Росенец” и „Укрепване свлачище кв. Сарафово – етап ІІІ.2”, бяха проведени редица работни срещи, кореспонденция с община Бургас и с изпълнителя на инженеринга и извършени предварителни съгласувателни действия за актуализиране на документацията.

Други дейности и постигнати резултати:

- Подадено проектно предложение, съдържащо 3 обекта на интервенция по линия на фонд „Солидарност” на Европейския съюз, дирекция „Благоустройство и геозащита” одобрена като бенефициент на безвъзмездната финансова помощ, проектното предложение одобрено от управляващия орган, стартирани 2 обществени поръчки за изпълнението им.

- В обхвата на подкрепа по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., приоритетна ос „Превенция на риска от наводнения и свлачища“, за изпълнение на мерки, свързани с превенция на риска от свлачища на територията на страната, са проведени редица работни срещи и кореспонденция, като са уточнени допустимите мерки и дейности, допустимите бенефициенти и са извършени ефективни действия за предложени обекти от Списъка на приоритизираните свлачища (които да отговорят на специфичните изисквания на ОПОС за покриване на показател „Население”).

- Беше актуализирана Националната програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на Република България, ерозията и абразията на Дунавското и Черноморското крайбрежие 2015-2020 г. с нововъзникналите до 15 април 2015 г. свлачища. Националната програма с допълнението към нея е съгласувано от всички министерства и заинтересовани ведомства и е одобрена от Министерския съвет на заседание, проведено на 03.06.2015 г. Програмата дава основните опорни точки, върху които да стъпи превенцията и ограничаването на свлачищата, абразионните процеси по Черноморското крайбрежие и ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие до 2020 г.

С одобряване от МС на Национална програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на Република България, ерозията и абразията по Дунавското и Черноморското крайбрежие 2015-2020 г. се счита, че са предприети действия по изпълнение на всички препоръки от одитен доклад за извършен одит от Сметна палата на „Противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионни процеси” в МРРБ за периода от 01.01.2009 г. до 30.06.2011 г. Определени са приоритетите в геозащитната политика и етапите на реализиране на предвидените мерки и дейности.

Във връзка с предприемането на неотложни действия за ограничаване на увеличаващите се негативни въздействия, свързани с активизиране на свлачищните процес в страната от началото на 2015 г., със Заповед № РД-02-14-476/08.04.2015 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството беше създаден Експертен консултативен съвет по въпросите на геозащитната дейност в Република България към министъра на регионалното развитие и благоустройството, като експертно консултативно звено за решаване проблемите в областта на геозащитната дейност и бяха одобрени Правила за устройството, организацията на работа и дейността на съвета. На 16.04.2015 г. беше проведено първото заседание, на което беше разгледана и приета Националната програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на Република България, ерозията и абразията на Дунавското и Черноморското крайбрежие 2015-2020 г.

Продуктите и услугите, свързани с устройственото планиране, предоставяни по програмата са:

- Разработване на политика за управление на територията чрез актуализация на действащи и изработване на нови нормативни актове, в това число Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията.

Основна цел на законопроекта е в настоящата тежка икономическа обстановка чрез спешни мерки да се постигне облекчаване на административните процедури и да се намали административната тежест, като едновременно с това се повиши ролята и отговорността на неправителствения сектор, представен от проектантските браншови организации на архитектите и инженерите в процесите на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството.

- Участие в други експертни групи и комисии за решаване на въпроси и проблеми, свързани с устройството на територията:

- в Комисия за земеделските земи, съгласно заповед на Министъра на земеделието и храните, две заседания;

- във Висшия експертен екологичен съвет – основен състав, съгласно заповед на Министъра на околната среда и водите, две заседания;

- в Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерския съвет - Експертна комисия по професионално направление „Архитектура и строителство”;

- в междуведомствени комисии, назначени със заповеди на Министъра на културата, за определяне на статута, границите и режимите за опазване и управление на територията на недвижими културни ценности по Закона за културното наследство;

- в междуведомствени комисии, за определяне на статута, границите и режимите за опазване и управление на защитени територии по Закона за защитените територии;

- Подготвяне на експертни становища по проекти на нормативни актове, свързани с устройството на територията и устройствени планове и разработки внесени за разглеждане в НЕСУТРП - 19 бр.;

- Разработване на методически указания и оказване на помощ на общинските и областните администрации по прилагането и изпълнението на: Закона за устройство на територията;  Закона за устройството и застрояването на Столичната община; Закона за устройство на Черноморското крайбрежие; Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране; Закона за камарата на строителите и други нормативни актове, свързани с устройството на територията.

- Проучване и изготвяне на отговори на възражения, сигнали и предложения на граждани и юридически лица по въпроси, свързани с устройството на територията – общ брой обработени   преписки – около 1879 бр.

- Обезпечаване на територията на общините в Република България с общи устройствени планове.

Продуктите и услугите, свързани с В и К дейности в министерството предоставяни по програмата:

Проект „Развитие на общинска инфраструктура“:

Проектът се финансира чрез държавен инвестиционен заем (ДИЗ) от Международна банка за възстановяване и развитие (МБВР) и от държавния бюджет.

Проектът се състои от три компоненти:

Компонент 1 - „Подпомагане изпълнението на проекта“;

Компонент 2 - „Изготвяне на регионални генерални планове за ВиК“;

Компонент 3 - „Строителство и рехабилитация на язовири“, който обхваща осигуряване на строителство и доставка на стоки за:

- Завършване на язовир „Луда Яна“ и пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ);

- Завършване на язовир „Пловдивци“ и ПСПВ;

- Рехабилитация на язовир „Студена“;

- Рехабилитация на ПСПВ  „Студена-Перник“.

През отчетния период по компонентите на Заемното споразумение е извършено следното:

Компонент 1 – „Подпомагане на изпълнението на проекта“ във връзка с изграждането и рехабилитацията на язовири за питейно водоснабдяване, което включва договори за обследване на площадките, изготвяне на проекти и изготвяне на тръжни книжа, изготвяне на подробни устройствени планове, технически задания, строителен и авторски надзор по време на строителните работи на обектите и одит на проекта.

Компонент 2 „Изготвяне на регионални генерални планове (РГП) за ВиК“ Изпълнението на компонент 2 е приключило успешно през 2014 г.

Компонент 3: „Строителство и рехабилитация на язовири“:

Проект „Завършване на язовир „Луда Яна“ и ПСПВ“:

За периода януари-юни 2015 г. са изготвени тръжните документи за провеждането на втория етап от процедурата за избор на изпълнител . Започната е процедурата за издаване на разрешение за строеж. Сключени са договори за изготвяне на изменение на кадастралната карта и за оценки на земите, засягащи предвидената техническа инфраструктура, с оглед учредяване на сервитути и право на строеж.

Проект „Завършване на язовир „Пловдивци“ и ПСПВ“:

Договорът за строителство на язовир Пловдивци и ПСПВ е сключен в края на 2014 г. с Консорциум „Пловдивци“, на стойност 47 399 722,78 лева. През първото шестмесечие на 2015 г. е осигурен достъп на строителя до строителната площадка, извършени са мобилизационни дейности от строителя и са започнати строително-монтажните работи.

Проект „Рехабилитация на язовир „Студена“:

Изготвен е „Доклад за оценка на съответствието на част „Конструктивна“ във връзка с чл. 142, ал.10 от ЗУТ и са заверени всички записки и изчисления на част „Конструктивна“ на техническия проект. Проведен е втори етап на процедурата за избор на Консултант за „Оценка на съответствието на проекта, инженер и строителен надзор на язовир Студена“. На база на техническото и ценово предложение и методиката за оценка на тръжните документи, комисията е изготвила оценителен доклад и е определила Консултант. Проведени са преговори за сключване на договор за консултантски услуги „Оценка на съответствието на проекта, инженер и строителен надзор на язовир Студена“.  Проектът на договор с Консултанта е одобрен от Световна банка. Подписан е договор с Консорциум „ММЛ ТК“ - Велкобритания.

Завършен е първият етап от провеждането на тръжната процедура за строителство Комисията е изготвила оценителен доклад, който е одобрен от Световна банка. Изготвен е окончателния вариант на тръжните документи за втория етап на процедурата. Стартирана е обществена поръчка с предмет: „Отстраняване на явна фактическа грешка по реда на чл. 26 от Правилника за приложение на закона за собствеността и ползването на земеделските земи и изготвяне на Устройствено решение за обособяване на територията на язовирен район „Студена“, включващ язовирна стена, съоръжения и експлоатационни сгради и нанасяне в Карта за възстановяване на собствеността. Предстои избор на изпълнител и сключване на договор. Започната е процедурата за издаване на разрешение за строеж.

Проект „Завършване на язовир „Нейковци“:

Договорът за обследване на строителната площадка, изготвяне на технически проект и тръжни документи за яз. „Нейковци“ е продължен с шест месеца. През отчетния период е в процес на изготвяне техническият проект на обекта. Ежемесечно се провеждат работни срещи за напредъка на проекта с участието на представители на МРРБ, екипа за безопасност на язовирите и консултантите за техническа помощ по управление на проекта.След проведена процедура по ЗОП е сключен договор за технически контрол на част „Конструктивна“ на проекта във връзка с чл. 142, ал.10 от ЗУТ и се договаря изготвянето на оценка за съответствие със съществените изисквания към строежите за издаване разрешение за строеж.

Проект „Подкрепа на реформата в отрасъл „ВиК”, който се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България, чрез оперативна програма „Околна среда 2007-2013” (ОПОС) съгласно договор за Безвъзмездна финансова помощ (БФП) № DIR-5111328-C001 от 20.06.2012 г.

- Обща стойност и източник на финансиране - 20 342 474,50лв., Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“;

- Основни цели на проекта – осигуряване на устойчивото развитие на отрасъл ВиК;

- Срок за изпълнение на проекта – 31.03.2016 г.;

- Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2015 г. - 30.06.2015 г.:

- Разработване на стратегия на отрасъл водоснабдяване и канализация във връзка с приетата с Решение № 269 на Министерския съвет от 07.05.2014 г. Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България за периода 2014-2023 г., в периода 1.01.-30.04.2015 г. са изготвени 2 бр. доклади от Световна банка съгласно Споразумение за консултантски услуги № FBS-22-FY12 от 26.07.2012 г., свързани с изпълнението на Плана за действие към Стратегията. Дейността е изцяло приключена с изтичане срока на Споразумението на 20.05.2015 г.

- Анализ и изменение на наредби, инструкции и указания касаещи дейността на КЕВР Дейността се осъществява в рамките на Споразумение за консултантски услуги със Световна банка № Р149217 от 4.04.2014 г. в срок до 31.10.2015 г. В периода 1.01.- 30.06.2015 г. са изготвени: окончателен вариант на Наредба за дългосрочните нива на показателите за качество на  водоснабдителните и канализационни услуги и Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационни услуги и указания към тях (резултат 1 по Споразумението), Функционален преглед на ДКЕВР (резултат 2 по Споразумението).

- Разработване на Ръководство за избягване на „прекомерни разходи”. В периода 1.01.- 30.06.2015 г. са изготвени: Насоки за прилагането на 5 бр. избрани индивидуални и други подходящи системи (ИДПС) в България (резултат 6 от Споразумението), проект на подробни данни и карти на основа Ръководството за избягване на прекомерни разходи при постигане на съответствие, съгласно чл. 3 от Директива 91/271/ЕИО (резултат 7) и Доклад с подробни предложения за съответните изменения в закон(и) и наредба(и) във връзка с прилагането на ИПС (резултат 8).

- Изготвяне на анализи и оценки, идентифициращи нуждите от повишаване на административния капацитет, обучения и от ресурсно осигуряване на структурите, ангажирани във ВиК реформата и разработване на документи за един пилотен, регионален ВиК проект.

В периода 01.01.- 30.06.2015 г. са изготвени: анализ на резултатите от проведено проучване и оценка на капацитета на АВиК и ВиКО, регистър на жалбите при АВиК, регистър на публичните ВиК активи, предложение за 6 бр. образци на документи за подпомагане на дейността на АВиК във връзка с прилагане на договорите по чл. 198п, предложение първо от Закона за водите (ЗВ), финансови модели на 3 бр. ВиК оператори, 4 бр. технически задания за допълнителни дейности и обучения за укрепване на капацитета на АВиК и ВиКО през финансовия период 2014-2020. Дейността е изцяло приключена с изтичане срока на договорите на 20.05.2015 г.

- Организиране на обучения на представители на МРРБ, АВиК, ВиКО и текущо подпомагане на дейността им:

В периода 01.01.- 30.06.2015 г. са разработени: комплект от документи за дейността на асоциациите по ВиК (трудови и граждански договори, длъжностни характеристики, правилник за вътрешния ред и пр.); адаптирани са 29 бр. договори-образци по чл. 198п, предложение първо от ЗВ; изготвени са актуализирани списъци към 31.12.2014 г. с ВиК активи ПОС и ПДС.2 бр.; публикувани са 2 бр. статии с постигнатите резултати по изпълнение на дейностите по договора. Дейността е изцяло приключена с изтичане срока на договора на 15.05.2015 г.

-Изграждане на материално-техническа база на асоциациите по ВиК:

В периода 1.01.- 30.06.2015 г. са доставени 27 комплекта компютърно обзавеждане и офисно оборудване за асоциациите по ВиК, базирани в сградите на съответните областни администрации. Дейността е изцяло приключена с изтичане срока на договорите за доставка на 28.02.2015 г.

-Одит на проекта - изготвени са 4 бр. междинни одитни доклади във връзка с подадени в ОПОС Искания за средства № 19, 20, 21 и 22;

-Организация и управление на проекта-изготвени са 4 бр. доклади за напредъка по проекта към Искания за средства № 19, 20, 21 и 22 и 2 бр. тримесечни отчети за изпълнение на проекта.

-Публичност и информация -в периода 01.01.- 30.06.2015 г. са проведени 3 бр. публични срещи и събития в рамките на проекта и са реализирани 34 бр. публикации, отразяващи изпълнението на проектни дейности.

Изразходваните средства за отчетния период са 2 502 317 лв. и по източници на финансиране - 2 001 854 лв. (80%) от ОПОС и 500 463 лв. (20%) национално съ-финансиране от бюджета;

Проекти, финансирани със средства от Държавния бюджет (от Поименните списъци на дирекция „ВиК“):

През отчетния период е извършено следното:

- Довеждащ водопровод за водоснабдяване на с.Черница, гр.Сунгурларе, с.Славянци, с.Чубра, с.Мокрен, с.Пъдарево и Полеви полигон "Ново село" –  През 2013 са извършени строителните дейности от І до V етапна обекта. През 2014 г. е изпълнено строителството на VІ етап – отклонението за с. Мокрен. През отчетния период е подготвена документация и е внесена в ДНСК за назначаване на Държавна приемателна комисия;

- Проучване и проектиране (ПУП и работен проект) за довеждащо водоснабдяване на с. Дръмша, с. Дреново и с. Чибаовци, община Костинброд. Проектът е разработен през 2013 г. Извършват се съгласувателните процедури;

- Възстановяване на надградената стоманобетонова част от язовирната стена на язовир "Хр. Смирненски" – град Габрово. През отчетния период е избран изпълнител и е изготвена оценка на проекта по част „Конструктивна“. Извършва се съгласувателна процедура на инвестиционния проект с компетентните ведомства. По проекта са разплатени 8 725 лв.;

- Реконструкция на канализационен колектор по ул."Екзарх Йосиф" и канализационни клонове по улиците „Дедеагач", „Г. Кондолов" и „Ст. Караджа", гр. Кърджали. Обектът е преходен и продължава изпълнението на строително-монтажните работи, предвидени за 2015 г.;

-Реконструкция ВВМ Мещица, подобект "Напорен резервоар V=500м3 в землището на с. Мещица, община Перник. Обектът е преходен и продължава изпълнението на строително-монтажните работи;

- Рехабилитация и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Коларово – ІІ-ри етап  „Напорен резервоар 350 м3 на ниска зона с. Коларово“, община Петрич. През отчетния период, на обекта се изпълняват строително–монтажни работи, като са разплатени средства в размер на 110 284 лв.;

- Проектът „Изготвяне на пред-инвестиционно проучване (ПИП) и задание за проектиране във фаза Идеен проект за пречиствателно съоръжение за питейни води – обезманганяване за Симеоновград“  е изготвен и разгледан на Технически експертен съвет. Изпълнителят отразява препоръките и забележките от експертния съвет. Предстои да бъде проведена процедура и възложено изготвянето на идейния и  работния проект;

- Дублиране на 4 броя бункерни помпени станции при Помпена станция „Северна зона“, гр. Хасково. Проведена е процедура, на която не са се явили кандидати. Предстои провеждане на преговори, съгл. Чл.28, ал.3 от ВПВОП и на основание чл.101, ал.2 от ЗОП;

- Работен проект ПСПВ Шумен – на технически експертен съвет на МРРБ са разгледани, коригирани и приети пред-инвестиционните проучвания и идейния проект, които са възложени от община Шумен. МРРБ подготвя документация за стартиране на обществена поръчка по ЗОП за възлагане изготвянето на работен проект.

- Авариен ремонт на напорен тръбопровод от ПС „Добри дол“ до V 300 м3 – І етап“ – подготвена е документация за стартиране на обществена поръчка по ЗОП за избор на изпълнители на строително – монтажните работи и за упражняване на строителен надзор.

- За реконструкцията на водопроводната инфраструктура и осигуряване на непрекъснатост на водоснабдяването на населените места, МРРБ подпомага общините с осигуряване на средства за изграждането на обекти, на обща стойност 7 231 920 лв.;

- По проект "Развитие на общинската инфраструктура", финансиран от Световна банка (80%) и от бюджета (20%), по който през 2015 г. от бюджета е разплатена сумата 41 106 лв. за технически контрол по част „Конструктивна“ на проектите и такси за тяхното съгласуване;

Степента на изпълнение на заложените в програмата цели е и в степента на подготовка на документи за провеждане на тръжни процедури и съпътстващите дейности за осигуряване условия за изпълнение на проект „Техническа инфраструктура 2010-2013”.

Проект „Техническа инфраструктура 2010-2013” обхваща три основни компоненти:

  - „Защита от наводнения от р. Русенски Лом в гр.Русе”;

  - „Брегоукрепване Западна промишлена зона -800м., гр.Силистра”;

  - „Брегоукрепване къмпинг „Европа” – нос Лахна – ПС на МО – Първи участък”, община Поморие.

През първите шест месеца на 2015 г. като продукт/услуга, по проекта е изпълнено следното:

Компонент 1 „Защита от наводнения от р. Русенски Лом в гр.Русе”: Изготвен е идеен проект, разгледан от Технически експертен съвет, забележките са отстранени. Въз основа на идейния проект е изготвен ПУП- ПР, който е внесен в Община Русе и обявен в Държавен вестник. Очаква се работният проект да бъде изготвен в четиримесечен срок от влизане в сила на ПУП-ПР.

За приключилата тръжната процедура по правилата на KfW за избор на Консултант, който ще изпълнява функцията на Инженер по ФИДИК и строителен надзор по ЗУТ е поискано удължаване на срока на офертите до края на 2015 г., във връзка с предвижданото удължаване на срока на заемното споразумение с банка KfW.

Компонент 2 „Брегоукрепване  Западната промишлена зона-800 м, гр. Силистра“ -  Подготвени са тръжни документи за възлагане на строителство. Забележките от предварителния контрол, упражнен от Агенция за обществени поръчки (АОП), са отразени в документите. Предстои публикуването им, провеждане на процедурата за избор на изпълнител и подписване на договор за строителство през последното тримесечие на 2015 г., след положително решение за удължаване на срока на Заемното споразумение от Министерство на финансите.

Компонент 3 „Брегоукрепване  къмпинг „Европа” – нос Лахна – ПС на МО – Първи участък” - Работният проект е внесен за издаване на Разрешение за строеж от община Поморие. Подготвени са тръжни документи за възлагане на строителство. Предстои публикуването им, провеждане на процедурата за избор на изпълнител и подписване на договор за строителство през последното тримесечие на 2015 г., след положително решение за удължаване на срока на Заемното споразумение от Министерство на финансите.

Дирекция „ВиК“ управлява заема от Банка за развитие на Съвета на Европа и двата заема от Европейска инвестиционна банка, които са финансирали и съфинансирали приключилите проекти „България – защита на речните и морските брегове от ерозията и абразията на водата и свързаните с тях свлачищни процеси” и „Изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води в басейна на р. Марица - Стара Загора, Димитровград и Хасково“. През отчетния период, работата на дирекция „ВиК“, свързана с управление на заемите се състои в изплащане на дължимите лихви и главници, в определените за това срокове

4.4.3. Отчет на показателите за изпълнение на програмата

| Приложение № 5 - Отчет на показателите за изпълнение на програмата |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Програма 4 „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“ |  |  |  |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| 1. Режимни изследвания на свлачища | бр. | 1 400 | 1 153 |
| 2. Изготвяне на проекто-проучвателни работи за ограничаване на свлачищните, ерозионните и абразионни процеси | бр. | 2 | 2 |
| 3.Пилотни конструкции/подпорни стени | м` | 0 | 0 |
| 4. Вертикални шахти с хоризонтални дренажи | бр./% | 0 | 0 |
| 5. Брегоукрепване | м` | 203 | 0 |
| 6. Дренажни системи в свлачищни райони/отводнителни канали | м` | 0 | 0 |
| 7. Становища – консултантски услуги | бр. | съгласно постъпили искания | 210 |
| 8. Поддръжка на изградени съоръжения | бр. | 34 | 0 |
| 9. Становища по преписки за инвестиционни намерения за строителство в свлачищни райони | бр. | съгласно постъпили искания | 41 |
| 10. Изработване на проекти на общи и подробни устройствени планове | Брой | 2 | 0 |
| 11. Разработване на методически указания по прилагането на действащата нормативна уредба в областта на устройството на територията | бр. | 12 | 6 |
| 12. Оказване на методическа помощ в дейността на общинските и областните експертни съвети по устройство на територията и на други междуведомствени експертни съвети, работни групи и др. | бр. | 55 | 24 |
| 13. Национална експертиза на устройствени планове, инвестиционни проекти и др. разработки | бр. | 45 | 19 |
| 14. Издадени разрешения за изработване на проекти за общи и подробни устройствени планове | бр. | 30 | 18 |
| 15. Издадени заповеди за одобряване на общи и подробни устройствени планове | бр. | 30 | 16 |
| 16. Одобрени инвестиционни проекти | бр. | 80 | 56 |
| 17. Издадени разрешения за строеж | бр. | 80 | 56 |
| 18. Регистрирани технически паспорти | бр. | 70 | 41 |
| 19. Отговори на постъпили запитвания, жалби и писма на физически и юридически лица | бр. | Съобразно постъпили запитвания | 1879 |

Кратко описание на показателите за изпълнение

Показателите за изпълнение на частта от програмата, свързани с геозащитната дейност, са количествени.

Показател „Режимни изследвания на свлачища“ е с мерна единица - брой изследвания и отчита извършени геодезически измервания, хидрогеоложки измервания, инклинометрични измервания, промерни и други изследвания; Показател „Изготвяне на проекто-проучвателни работи за ограничаване на свлачищните, ерозионните и абразионни процеси“ се измерва в брой проекто-проучвателни разработки. Показател „Пилотни конструкции/Подпорни стени“ се отчита в линейни метри. Показател „Вертикални шахти с хоризонтални дренажи“ се отчитат като брой окончателно изградени шахти или % изпълнение. Брегоукрепителните работи се извършват по брега на Черно море и бреговете на р. Дунав, като включват различни съоръжения - дамби, буни, кейови стени, вълнобойни стени и др. Отчитат се в метри изградени съоръжения. „Дренажни системи в свлачищни райони/отводнителни канали” се отчитат в метри изградени канали. „Становища-консултантски услуги” включват огледи, становища, участие в комисии по въпроси, свързани с геозащитната дейност и др. Отчитат се в брой. „Поддръжка на изградени съоръжения” се отчитат в брой поддържани съоръжения. „Становища по преписки за инвестиционни намерения за строителство в свлачищни райони” се отчитат в брой и се изготвят съгласно Закона за устройство на територията.

4.4.4 Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение

Отчети за извършени режимни изследвания на свлачищните и абразионни процеси на територията на страната („Геозащита” ЕООД – Варна, Плевен и Перник), финансови отчети, отчети за изпълнени строително-монтажни работи и други видове дейности.

4.4.5 Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности

- Неизпълнение на инвестиционните проекти, поради недостатъчен лимит, отпуснат за извършване на разходи по поети нови задължения, определени със закона за бюджета за 2014 година.

- Забавяне подписването на договори в определените срокове, поради обжалване от страна на някои участници в тръжните процедури по Закона за обществени поръчки.

- Процедурите за избор на изпълнители не могат да бъдат проведени и договорите за строителство, строителен надзор и/или консултант на проекта не могат да бъдат подписани, поради недостатъчен лимит за разходи за поемане на нови задължения.

- Неосигуряването на необходимите лимити води до забавяне реализацията на проектите, тяхното оскъпяване и плащане на неприсъщи разходи и такси от страна на Република България.

- Факторите и причините, оказали въздействие върху непълно постигане на поставените цели по отношение на изградени съоръжения, са свързани с проблеми със строителя, възникнали при изпълнение на обекта, за което са предприети действия за възлагане на експертиза за установяване на действително извършените видове работи.

4.4.6. Отчет на изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. проектите по програмата

| № | 2100.02.02 Бюджетна програма „Устройствено планиране, геозащита , водоснабдяване и канализация“ | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 1 202 500 | 1 202 500 | 623 156 |
|  | Персонал | 1 122 500 | 1 122 500 | 595 381 |
|  | Издръжка | 80 000 | 80 000 | 27 775 |
|  | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 1 202 500 | 1 202 500 | 623 156 |
|  | Персонал | 1 122 500 | 1 122 500 | 595 381 |
|  | Издръжка | 80 000 | 80 000 | 27 775 |
|  | Капиталови разходи |  |  |  |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства |  |  |  |
|  | Персонал |  |  |  |
|  | Издръжка |  |  |  |
|  | Капиталови разходи |  |  |  |
| ІІ. | Администрирани разходни показатели по бюджета | 20 401 500 | 31 112 373 | 2 006 737 |
|  | Изготвяне на устройствени планове | 5 280 000 | 5 280 000 |  |
|  | Превантивни дейности за предотвратяване на свлачищните процеси на територията на Република България | 800 000 | 9 893 076 | 262 394 |
|  | Изграждане на водоснабдителни и геозащитни обекти | 14 321 500 | 15 280 857 | 325 443 |
|  | Други |  | 658 440 | 1 418 900 |
| ІІІ. | Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства | 0 | 0 | 4 104 076 |
|  | Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013 г." |  |  | 1 516 160 |
|  | Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." |  |  | 2 502 317 |
|  | Оперативна програма "Административен капацитет 2007-2013 г" |  |  | 85 599 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 20 401 500 | 31 112 373 | 6 110 813 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 21 604 000 | 32 314 873 | 2 629 893 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 21 604 000 | 32 314 873 | 6 733 969 |
|  | Численост на щатния персонал | 53 | 53 | 52 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

4.4.7. Отговорност за изпълнение на програмата

Изпълнението на програмата е възложено на дирекция „Благоустройство и геозащита“ и дирекция „ВиК“ и дирекция  “Устройство на територията и национални експертизи”.

4.5 Преглед на изпълнението на програма 2100.03.01 „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството“

4.5.1 Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Стратегиска цел:

- регулиране и контрол върху проектирането и строителството е да се осигури изпълнение на строежи, гарантиращи безопасни и здравословни условия в икономически обоснован експлоатационен срок. Дирекцията за национален строителен контрол контролира всички строежи на територията на Република България, действията на общинската администрация и действията на участниците в строителния процес. Дирекция за национален строителен контрол упражнява контрол по спазването на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, в т.ч. влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите. Извън обхвата на контролната дейност на ДНСК са специалните строежи, свързани с отбраната и сигурността на страната, които се контролират съответно от министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи.

- хармонизация на техническата нормативна уредба за проектиране, изпълнение и експлоатация на строежите с правото на ЕС , осигуряване на свободното движение на строителните продукти и влагане в строежите на строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите

4.5.2. Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне.

- Извършени проверки на строежи и на издадени строителни книжа

През периода 01.01.-30.06.2015 г. от ДНСК са извършени 20 172 бр. проверки на строежи и обекти за установяване законосъобразността на извършеното строителство, въвеждане в експлоатация и ползването им. Съставени са 433 бр. административни акта за установени нарушения на ЗУТ. За установяване законосъобразността на разрешеното и извършвано строителство и на съответствието му с издадените строителни книжа са проверени 8 702 строежа, в резултат на което са издадени 95 индивидуални административни акта.

В изпълнение на дейността по контрол, по спазване разпоредбите на ЗУТ от общинската администрация, от ДНСК са извършени 11 470 служебни проверки по реда на чл.156, ал.1 ЗУТ и проверки по чл.216, ал.5 и ал.6 от ЗУТ, в резултат на които са издадени 338 заповеди, от които 133 заповеди за отмяна на издадени строителни книжа.

В изпълнение на контролната дейност на ДНСК, във връзка със задълженията по ЗУТ на участниците в строителството, са извършени 2 518 проверки на строежи от първа до четвърта категория, относно изпълнение на задълженията на лицата, упражняващи строителен надзор.

По провеждане на дейността по административнонаказателни производства срещу виновни физически и юридически лица за нарушение на разпоредбите на ЗУТ са съставени 247 акта за установяване на административни нарушения по ЗАНН и са издадени 127 наказателни постановления, както и 25 резолюции за прекратяване на образувани административнонаказателни производства.

- Премахнати строежи

В изпълнение на стратегическата цел на ДНСК, за недопускане и отстраняване на незаконно строителство на територията на страната, ефективно са изпълнени 450 влезли в сила заповеди за премахване, като незаконните строежи са премахнати доброволно или принудително.

- Разрешаване ползването на строежите

В резултат от изпълнение на дейността на ДНСК по въвеждане в експлоатация на строежите от І, ІІ и ІІІ категория през периода от 01.01.-30.06.2015г. са въведени в експлоатация общо 1549 строежа, за които са проведени държавни приемателни комисии и са издадени разрешения за ползване.

Голям брой от въведените в експлоатация строежи са с широко обществено значение. Финансирани са с европейски средства по различни оперативни програми, в т.ч. „Регионално развитие”, Транспорт”, „Околна среда”, „Развитие на селските райони” и др., строежи от туристическия отрасъл, хидротехнически обекти, инфраструктурни и други обекти, по-значими от които:

- Газоснабдяване на община Казанлък;

- Газоснабдяване на община Габрово;

- Газоснабдяване на община Куклен;

- Автомагистрала МАРИЦА – Оризово-Капитан Андреево – участък Димитровград-Харманли;

- Автомагистрала МАРИЦА – Оризово-Капитан Андреево – участък Любимец-Капитан Андреево;

- Автомагистрала МАРИЦА – Оризово-Капитан Андреево – участък Свиленград-Капитан Андреево;

- Рехабилитация на общински пътища в община Сатовча;

- Рехабилитация на общински пътища в община Твърдица;

- Пречиствателна станция за отпадъчни води, гр. Свиленград;

- Пречиствателна станция за отпадъчни води, гр. Велики Преслав;

- Пречиствателна станция за отпадъчни води, гр. Панагюрище;

- Пречиствателна станция за отпадъчни води, гр. Трявна;

- Реконструкция и модернизация ПСО, гр. Поморие;

- Реконструкция и модернизация ПСО, гр.Варна;

- Интегриран проект за водния цикъл на гр.Габрово;

- Интегриран проект за водния цикъл на гр. Панагюрище;

- Интегриран проект за водния цикъл на гр. Бяла Слатина;

- Интегриран проект за водния цикъл на гр.Луковит;

- Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за община Малко Търново;

- Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за община Видин;

- МВЕЦ, с.Коларово, община Петрич;

- МВЕЦ, с.Кадиево и с.Цалапица, област Пловдив;

- Разширение на МЕТРО – СОФИЯ;

- УМБАЛ Свети Иван Рилски ЕАД – София – етап I;

- Kонсервация и реставрация на комплекс Белоградчишка крепост, гр.Белоградчик

- Реконструкция и основен ремонт на Дворец на кулутрата и спорта – Варна – Зала Конгресна;

- Благоустрояване на Централен градски парк П.К.Яворов, гр.Чирпан;

- Комплексен хипермаркет КАУФЛАНД, гр.Сливен;

- Комплексен хипермаркет КАУФЛАНД, гр. Шумен;

- Комплексен хипермаркет КАУФЛАНД, гр.Асеновград;

- Търговки комплекс МЕГА МОЛ София и др.

- Проведени процедури по вписване в регистъра на консултанти

През отчетния период от ДНСК са проведени 257 процедури, свързани с дейността на ДНСК по издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, вписване на промени в съдържанието и продължаване на срока на издадено удостоверение.

- Постъпили запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица

През отчетния период в ДНСК са постъпили 35 133 бр. запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица.

- Проект на нормативни актове за хармонизация на техническата нормативна уредба за проектиране, изпълнение и експлоатация на строежите с правото на ЕС

4.5.3 Отчет за изпълнението на администрираните разходни показатели, вкл. Проектите по програмата

По договор с рег. №13-31-26/14.04.2014 г. по проект „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса от страна на ДНСК, чрез въвеждане на електронни услуги“ – общо извършени разходи - 43 304,82 лв.

Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) е бенефициент по проект по Оперативна програма „Административен капацитет“, „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса от страна на ДНСК, чрез въвеждане на електронни услуги“, договор с рег. № 13-31-26/14.04.2014 г. на стойност 389 509,05 лв. и срок за изпълнение 14.04.2014-14.10.2015г.

В обхвата на проектното предложение са следните две, включени в СУНАУ, административни услуги, предоставяни от ДНСК:

1. Издаване на удостоверение на юридически лица и еднолични търговци за извършени нарушения по ЗУТ с нормативно основание §1, т.2, буква „в“ от Закона за администрацията.

2. Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, вписване на промени в съдържанието и продължаване на срока на издадено удостоверение с нормативно основание чл. 166, ал. 2 от ЗУТ и чл.13, ал.3 и чл.16, ал.2 от Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и /или упражняване на строителен надзор.

След въвеждане в експлоатация на софтуера за електронните услуги предстои провеждане на заключителна пресконференция за осигуряване на информация и публичност на проекта, и обявяване на изпълнените дейности и постигнатите резултати при реализиране на цитирания проект.

По договор с рег. №А13-22-14/14.04.2014 г. по проект „Повишаване на квалификацията на служителите на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) за по-качествено изпълнение на служебните им задължения“ – общо извършени разходи - 77 348,43 лв.

4.5.4 Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви)

| 2100.03.01 Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството” | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение |  |  |  |
| 1. Извършени проверки на строежи и на строителни книжа | брой | 25 000 | 20172 |
| 2. Издаване на административни актове в резултат на осъществен контрол | брой | 1000 | 433 |
| 3. Дейност по премахване на незаконни строежи | брой | 850 | 450 |
| 4. Въвеждане в експлоатация на строежите от I, II и III категория | брой | 3500 | 1549 |
| 5. Съставени АУАН | брой | 500 | 247 |
| 6. Проведени административно наказателни производства–общо НП+резолюции | брой | 500 | 152 |
| 7. Дейност по обработване на постъпилите запитвания жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица | брой | 60 000 | 35133 |
| 8. Проведени процедури по издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и отразяване на промени на обстоятелствата по издадено удостоверение | брой | 500 | 267 |
| 9.Разработване на нормативни актове, издавани самостоятелно от министъра на РРБ или съвместно с компетентните ведомства, на национални приложения и параметри за прилагане на европейските спецификации от приложното поле на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на хармонизирани условия за пускането на пазара на строителни продукти и на проучвания и анализи на резултатите от тяхното прилагане. | брой | 3 | Разходваната определена количествена целева стойност е в размер 60 х. лв. |
| 10.Разработване на методика за оценка на сеизмичния риск и за извършване на анализ и оценка на сеизмичния хазарт. | брой | 1 | Разходваната определена количеств. целева стойност е в разм. 10х. лв. |

4.5.5 Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани

| № | 2100.03.01 Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството“ | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 7 644 700 | 7 647 119 | 3 526 060 |
|  | Персонал | 5 622 200 | 5 624 619 | 2 826 740 |
|  | Издръжка | 1 972 500 | 1 972 500 | 699 320 |
|  | Капиталови разходи | 50 000 | 50 000 | 0 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 7 644 700 | 7 647 119 | 3 526 060 |
|  | Персонал | 5 622 200 | 5 624 619 | 2 826 740 |
|  | Издръжка | 1 972 500 | 1 972 500 | 699 320 |
|  | Капиталови разходи | 50 000 | 50 000 |  |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства |  |  |  |
|  | Персонал |  |  |  |
|  | Издръжка |  |  |  |
|  | Капиталови разходи |  |  |  |
| ІІ. | Администрирани разходни показатели по бюджета | 0 | 0 | 0 |
| ІІІ. | Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства | 0 | 0 | 120 653 |
|  | Оперативна програмаАдминистративен капацитет 2007-2013 г |  |  | 120 653 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 0 | 120 653 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 7 644 700 | 7 647 119 | 3 526 060 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 7 644 700 | 7 647 119 | 3 646 713 |
|  | Численост на щатния персонал | 434 | 434 | 407 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

4.5.6. Отговорност за изпълнението на програмата Дирекция за национален строителен контрол- второстепенен разпоредител с бюджет към МРРБ и дирекция „Технически правила и норми“.

4.6 Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.03.02 „Геодезия, картография и кадастър“

4.6.1 Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Стратегическата цел на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) е увеличаване покритието на Р. България с кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) и тяхното поддържане, актуализиране и съхраняването им в съответствие с утвърдения бюджет, както и развитие на геодезическата и картографската дейност с цел задоволяване на държавните потребности и обслужване на потребителите с информация от нея.

Основни приоритети на АГКК за полугодието на 2015 г. са увеличаване обема на предоставяните кадастрални услуги, развитие на интегрираната информационна система на кадастъра и имотния регистър, създаване на специализирани карти и регистри (СпКР) на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), включително и за определяне на границите на охранителни зони “А” и “Б” и увеличаване територията на страната с одобрени и изработени кадастрална карта и кадастрални регистри. Едновременно с това, нарасналото търсене на геодезическа и картографска информация в цифров вид за нуждите на планирането, инвестиционното проектиране, изграждането на инфраструктурни обекти, решаването на проблеми при бедствия, опазване на околната среда и др., наложиха бързото развиване на дейностите в областта на геодезията и картографията в съответствие с Европейските и световни стандарти.

4.6.2. Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

- Създаване и поддържане на кадастрална карта и кадастрални регистри

В периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2015 г. са одобрени КККР за: землищата на 
с.Казашко, с. Звездица и с.Тополи, общ. Варна; гр. Белослав,с.Езеровои с.Страшимирово, общ. Белослав; с. Близнаци, общ. Аврен; с. Горица, общ. Бяла; с. Ново Оряхово и с. Шкорпиловци, общ. Долни Чифлик, с. Куцина, общ. Полски Тръмбеш и урбанизираната територия на с. Еленово и махала Ревалска, общ. Благоевград.

Приети са КККР на територията на райони Изгрев и Илинден, Столична община и на землищата на кв.Банево и кв.Ветрен на гр.Бургас; гр.Каблешково, общ.Поморие; с. Константиново и с. Черни връх, общ. Камено; с. Равадиново, с. Росен и с. Присад, общ. Созопол; с. Велика и с. Изгрев, общ. Царево; с. Дединци,с.Долно Шивачево,с.Резач, с. Родина, с. Росно, с. Сливовица и с. Средно село, общ. Златарица; с. Извор махала, общ. Кула; гр. Брегово, общ. Брегово; с. Ново село, общ. Ново село; с. Деветаки, с. Дренови с. Къкрина, общ. Ловеч; гр. Радомир, общ. Радомир; гр. Червен бряг, общ. Червен бряг; гр. Костинброд, общ. Костинброд; гр. Казанлък, общ. Казанлък; с. Каспичан (включително и гр. Каспичан), общ. Каспичан; с.Мадара, с. Ветрище, с. Вехтово, с. Кладенец, с. Костена река, с. Овчарово, с. Мараш,   с. Дибич, с.Селманово, с. Черенча, с. Струйно, с. Лозево, с. Белокопитово, с. Коньовец, с. Царев брод и с.Велино, общ. Шумен, гр. Цар Калоян, с. Езерче и с. Костанденец, общ. Цар Калоян, както и финансирани от друг инвеститор, но процедирани от АГКК  - с. Черковна и с. Черник, общ. Дулово,        с. Голак и 5 махали в землището на с. Долна Василица в общ. Костенец.

Продължават дейностите по изработване на КККР на териториите на райони Възраждане, Триадица, Подуяне, Красно село, Лозенец и Слатина, Столична община и на землищата на с. Кичево и  с. Осеново, община Аксаково; с. Константиново, общ. Варна; с. Самотино,  община Бяла; гр. Свиленград и с. Капитан Андреево,общ. Свиленград; с. Маринка, с. Твърдица, с. Извор и с. Димчево, общ. Бургас; гр. Аксаково, общ. Аксаково, гр. Кула, общ. Кула; гр. Оряхово, общ. Оряхово, с. Дебелт, общ. Средец; 
с. Българене, с. Горно Павликени, с. Хлевене и с. Казачево, общ. Ловеч, гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, с. Клисурица, общ. Монтана, на частта изключваща населените места от землищата на с. Антон, гр. Златица,гр. Пирдоп и с.Душанци, общ. Пирдопи с. Челопеч, обл. Софийска, чрез съвместяване на данните от одобрените КККР по чл. 35 ЗКИР и актуалната карта и регистър на възстановената по реда на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ собственост, както и изработването на финансирани от друг инвеститор, но процедирани от АГКК други населени места (с.Орцево, общ. Белица; с. Филипово, общ. Банско; с. Каменица, общ. Мирково; за урбанизираната територияна: с.ГорноКъпиново, с. Подкова, с. Фотиново, с.Чорбаджийско и мах. Голяма Първица, общ. Кирково; с.Табачка, общ. Иваново; част от територията на гр. Мартен, общ. Русе; за имоти на НКЖИ по трасетата на VIII – ма жп линия Пловдив – Бургас и на жп участък Видин-Медковец).

Кадастралната карта и кадастралните регистри се поддържат в актуално състояние като всяка една промяна в състоянието на недвижимите имоти се отразява в тях. Това се извършва от службите по геодезия, картография и кадастър въз основа на заявления на собствениците и на данни, постъпващи по нормативно установения ред.

- Създаване на специализирани карти и регистри (СпКР )по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК)

През първото полугодие на 2015 г. са приети СпКР на обекти по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК (крайбрежни езера, острови, лагуни, лиани, влажни зони, брегоукрепителни и брегозащитни системи и съоръжения), попадащи в землищата на гр. Поморие, общ. Поморие; гр. Несебър и гр. Свети Влас, общ. Несебър; гр. Созопол и гр. Черноморец, общ. Созопол; гр. Приморско и гр. Китен, общ. Приморско; гр. Царево и с. Лозенец, общ. Царево; гр. Варна, с. Звездица и с. Казашко, общ. Варна; гр. Девня, общ. Девня; с. Езерово и с.Страшимирово, общ. Белослав и с. Осеново, общ. Аксаково. Определени са границите на охранителните зони „А” и „Б” на територията на землищата на гр. Поморие и с. Ахелой, общ. Поморие.

Изработени и приети са данните от обединяването на данните от изработените СпКР за местоположението и вида на дюните, със СпКР на морските плажове за 29 броя от общо възложените  30 бр. морски плажа. Остава за приемане плаж „Болата”, с. Българево в общ. Каварна.

Изработена и приета е СпКР на новообразуван морски плаж „Нос Иканталък”, 
с. Тополи, общ. Каварна.

- Геодезия и картография

Агенцията по геодезия, картография и кадастър организира и поддържа Държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд), който е специализиран технически архив, част от националния архивен фонд. В него се съхраняват данните и материалите, резултат от геодезическите и картографски дейности.

На електронната страница на АГКК е създадена и се поддържа рубрика „Геокартфонд портал”, даваща възможност за интерактивна визуализация на материалите и данните, съхранявани във фонда и за заявяване и получаване на услуги и информация чрез Internet. АГКК поддържа електронната страница с актуална информация.

С изпълнението на проект No. 12-32-13/2012 г. по ОПАК (описан в раздел „Информация за проекти, изпълнявани по оперативни програми, включени в отчета за разходите по програми” – Електронни услуги), голяма част от архивът е трансформирана в дигитален вид. Създадения електронен архив на Геокартфонд (ЕАГ) се поддържа и допълва ежедневно. Разработена и внедрена е специализирана информационна система за управление (интегрирано събиране, натрупване, архивиране, обработка на данни) на електронния архив. Предстои да бъде внедрено и  публично приложение на системата, което ще замени описаната по-горе рубрика „Геокартфонд портал” и с помощта на което, чрез съвременни интерактивни начини за извеждане на пространствените и текстови данни в международно разпространени обменни формати, ще се осигури достъп на потребителите до архивната информация.

През отчетния период бе проведена открита процедура по ЗОП с предмет: „Преизмерване на линии от държавната нивелачна мрежа І клас“, включваща 3 обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Нивелачна линия № 11 от ВНР № 4 Русе до ВНР № 21 Левски (125 км) , нивелачни полигони № ІV и № V“ Обособена позиция № 2: „Нивелачна линия № 12 от ВНР № 4 Русе до ВНР № 399 Никопол (144 км) , нивелачен полигон № IV“ Обособена позиция № 3: „Нивелачна линия № 45 от ВНР № 52 Златица до ВНР № 113 Пазарджик (92 км), нивелачни полигони № XVI и № XVII“. Решение № РД-19-3 от 09.06.2015 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка е обжалвано пред КЗК в частта му по Обособена позиция № 1, за останалите две позиции предстои сключване на договори с изпълнителите.

През отчетния период, в изпълнение на Постановление на Министерския съвет № 153 от 29 юли 2010 г. за въвеждане на Българска геодезическа система 2005 (БГС2005) (Обн. ДВ. бр.61 от 6 август 2010г.), Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) извърши преобразуване на кадастралната карта от Координатна система 1970 г. в БГС 2005.

- Предоставяне на услуги на физически и юридически лица

АГКК извършва за нуждите на ведомствата и общините, и на физическите и юридическите лица справки и услуги при условия и по ред, определени в ЗКИР и Тарифа
№ 14. През първото полугодие на 2015 г. АГКК е предоставяла услуги на граждани, ведомства, общини и дружества включващи 1 718 320 единици информация:

- от службите по геодезия, картография и кадастър – 1 081 222 бр.;

- Геокартфонд – 1 899 броя услуги, в т. ч. 115 заявления по електронен път (електронна поща и КАИС);

- онлайн справки 73 516 бр. и услуги 561 798 бр. чрез кадастралната административна информационна система (КАИС), предназначението на която е да предоставя възможност на всички клиенти на АГКК за подаване на заявления за предоставяне на административни услуги по електронен път, да извършват електронни справки и плащания, както и официалните документи (скици, схеми, удостоверения и други) да бъдат издавани от всяка СГКК за цялата територия на страната, независимо от местоположението на обекта на кадастъра.

- Разработване на нормативни актове

  - Приета от МС Концепция за ускорено създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри и за ускоряване на процеса по създаване на имотен регистър.

2. Разработен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗИД ЗКИР).  С проекта се предвижда регламентиране на процедура за  ускорено създаване на кадастрална карта, чрез преобразуване на данните от КВС. Създаване на нормативна възможност в процеса на поддържане на КККР в актуално състояние да бъдат изчиствани явните фактически грешки в неурбанизираните територии.

3. Подзаконовите нормативни актове по прилагане на ЗКИР, които следва да бъдат изменени или създадени нови такива с цел синхронизирането им с проекта на ЗИД на ЗКИР, са на етап приемане на окончателни варианти на проектите.

4. Съгласуван е проект на Наредба за Държавната нивелачна мрежа I и II клас.

- Регистрация на правоспособни лица

Агенцията по геодезия, картография и кадастър води и поддържа регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра, като през първото полугодие на 2015 г. са регистирани 46 правоспособни лица, от които 33 физически и 13 юридически лица.

4.6.3 Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви)

| Програма 2100.03.02 “Геодезия, картография и кадастър” | Мерна единица | Целева стойност 2015 г. | Отчет 30.06.2015 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри - площ | ха | 1 430 839 | 272 919 |
| Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри – брой имоти | бр. | 1,3 млн. | 0,5 млн. |
| 2. Създаване на специализирани карти и регистри (СпКР) по ЗУЧК | ха | 10 068 | 2 277 |
| 3. Нивелация 1 клас | км | 1158 | 236 |
| 4. Създаване на цифрова едромащабна топографска карта | бр. картни листове | 100 | - |
| 5. Мареографни измервания | бр. станции | 3 | 2 |

По т. 1 Създаването на КККР (одобрени – 19 836 ха (26 658 бр. имоти), приети – 139 016 ха (332 950 бр. имоти) и в процес на изработване – 114 067 ха (122 664 бр. имоти) обхваща и обекти, финансирани от друг инвеститор, но процедирани от АГКК.

По т. 2 Създаване на СпКР по ЗУЧК.

По т. 3 Сключени са два договора за възлагание на дейности по преизмерване на нивелачни линии І клас.

По т. 4 Не са възлагани дейности по Създаване на цифрова едромащабна топографска карта, поради липса на финасови средства.

По т. 5 Мареографни измервания се извършват в 2 мареографни станции – Варна и Бургас, а станцията в Ахтопол е в ремонт.

Кратко описание на показателите за изпълнение

Показателите за изпълнение представляват основните дейности на АГКК, заложени в Закона за кадастъра и имотния регистър, Закона за геодезията и картографията и Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Данните по т.1 от показателите за изпълнение са изготвени като прогноза, основана на база предишни периоди и са съобразени със задачите, поставени  от  правителството  в  Дългосрочната  програма  за  дейността  по създаването на кадастъра и имотния регистър и годишните програми.

Данните по т.2 от показателите включват изработените и приети специализирани карти и регистри по ЗУЧК.

Данните по т.3 от показателите включват преизмерване на нивелачни линии І клас.

Данните по т.4 от показателите включват създаване на цифрова едромащабна топографска карта.

Данните по т. 5 от показателите включват непрекъснато регистриране на морското ниво.

Източници на информация за данните по показателите за изпълнение – източниците на информация са наличните в АГКК данни, получени и обработени на база приетите през периода технически дейности.

- Информация за проекти, изпълнявани по оперативни програми, включени в отчета за разходите по програма Оперативна програма „Административен капацитет“:

- Обучение и развитие на служителите:

Проект: „Повишаване на знанията и уменията на ръководните кадри в Агенцията по геодезия, картография и кадастър чрез обучения по комуникативни, управленски и лидерски умения за по-ефективно изпълнение на служебните задължения“ (13-22-130/2014)

Обща стойност и източник на финансиране – 89 385 лв.;

Основни цели на проекта - Повишаване административния капацитет на АГКК чрез  обучения на ръководните кадри в Агенцията по комуникативни, управленски и лидерски умения за по-ефективно изпълнение на служебните задължения;

Срок на изпълнение – 09.01.2014 - 09.11.2014г.;

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2015 – 30.06.2015г. – проекта е приключил;

Изразходвани средства за отчетния период по източници на финансиране – 2 448 лв.

Проект: „Повишаване квалификацията на служителите в АГКК за предоставяне на комплексни кадастрални административни услуги“ (13-22-22/2014)

Обща стойност и източник на финансиране – 83 148.98 лв.;

Основни цели на проекта - Повишаване компетентността на служителите на АГКК за професионално и ефективно обслужване на гражданите и бизнеса, чрез обучения за придобиване на специфични познания в сферата на кадастъра, имотния регистър и устройството на територията; Повишаване административния капацитет на служителите в АГКК; Подобряване качеството на административното обслужване; Оптимизирани работни процеси и административни услуги.

Срок на изпълнение – 09.05.2014 - 09.02.2015г.;

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2015 – 30.06.2015г. – приключване на проекта;

Изразходвани средства за отчетния период по източници на финансиране – 60 441 лв.,

Проект: „Повишаване на уменията на служители в Агенцията по геодезия, картография и кадастър чрез обучения по управление на конфликти за по-ефективно изпълнение на служебните задължения“ (А13-22-63/2014)

Обща стойност и източник на финансиране – 89 671.07 лв.;

Основни цели на проекта - Повишаване административния капацитет на АГКК чрез  обучения на служители на Агенцията по управление на конфликти за по-ефективно изпълнение на служебните задължения.

Срок на изпълнение – 09.05.2014 - 09.08.2015г.;

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2015 – 30.06.2015г. – 6 проведени обучения, 89 обучени служителя, 89 издадени сертификата за завършено обучение,  1 публикация в пресата;

Изразходвани средства за отчетния период по източници на финансиране – 53 014 лв.,

Проект: „Повишаване квалификацията на служителите в АГКК за предоставяне на комплексни електронни административни услуги“ (14-22-29/28.10.2014)

Обща стойност и източник на финансиране – 137 888.89 лв.;

Основни цели на проекта - Укрепване капацитета на служителите на АГКК и СГКК чрез придобиване на специфични професионални умения за работа с КАИС за подобряване на предоставяните административни услуги на гражданите и бизнеса.

Срок на изпълнение – 28.10.2014 - 28.10.2015г.;

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2015 – 30.06.2015г. – провеждане на обществени поръчки;

Изразходвани средства за отчетния период по източници на финансиране – 1 313 лв., ОПАК

- Електронни услуги:

Проект: „Надграждане на съществуващи информационни системи и развитие на е-услуги от АГКК за по-добро административно обслужване“ (12-32-13/2012)

Обща стойност и източник на финансиране – 2 247 945.00 лв.;

Основни цели на проекта - Повишаване капацитета на АГКК за качествено обслужване на гражданите и бизнеса,  чрез усъвършенстване на информационните и комуникационните системи в администрацията;

Срок на изпълнение – 23.11.2012 - 23.03.2015г.;

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2015 – 30.06.2015г. – през м. март проектът е приключен успешно. След реализиране на основните дейности по проекта са разработени и внедрени нови специализирани информационни системи в АГКК:

- Специализирана информационна система за специализирани данни по ЗУЧК, която дава възможност за поддържане в актуално състояние на информацията за зоните и обектите по Черноморското крайбрежие; обучени 100 специалиста от АГКК за работа със специализирания софтуер;

- Създаден електронен регистър и цифров архив на съществуващите материали и данни, специализиран софтуер за неговото управление, интегриран към портала на АГКК за предоставяне на електронни услуги, както и предоставяне на съвременни интерактивни начини за извеждане на пространствени и текстови данни; обучени 30 служители на АГКК за работа със специализирания софтуер;

- Създаден електронен регистър на географските имена в РБ; разработен и функциониращ специализиран софтуер за управление на цифровата база данни на географските имена;

- Уеб-базирано приложение със създадени 4 бр. структури от метаданни за пространствените данни съгласно изискванията на Директива 2007/2/EО и ЗДПД; обучени 15 служителя на АГКК за работа с доставената през 2013 г. техника и специализиран софтуер;

- Изразходвани средства за отчетния период по източници на финансиране – 1 014 617 лв., ОПАК.

Проект: „Надграждане на съществуващата информационно-комуникационна среда за подобряване на качеството, бързината и надеждността на предоставяните административни услуги от АГКК“ (13-32-11/2014)

Обща стойност и източник на финансиране – 399 292,79 лв.; ОПАК

Основни цели на проекта - Надграждане и усъвършенстване на информационните и комуникационни системи и осигуряване на оперативна съвместимост на хоризонтално ниво в администрацията на АГКК, за подобряване на качеството, бързината и надеждността на предоставяните  административни услуги и по – добро обслужване на гражданите и бизнеса;

Срок на изпълнение – 07.02.2014 - 07.08.2015г.;

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2015 – 30.06.2015г. – приключило изпълнението на  договор  с „Риал Системс“ ООД  на 28.11.2014 г. с рег. № ДД-151 с предмет на дейност „Надграждане на съществуващата информационно-комуникационна среда за подобряване на качеството, бързината и надеждността на предоставяните административни услуги от АГКК“ – внедряване на СУБД PostgreSQL. Извършена е подмяна на софтуера за управление на базата данни от Оракъл към СУБД с open source (с отворен код) и оптимизиране на предоставянето на административните услуги, свързани с кадастралната карта по електронен път, направено е предложение за реализация на нова административна услуга за институции, местни структури и организации, гражданите и бизнеса; проведена 1 откриваща конференция и 1 междинна конференция, отпечатани 15 бр. публикации в местни и национални печатни издания, разпространени информационни материали, провеждане на одит.

Изразходвани средства за отчетния период по източници на финансиране – 106 805 лв..

Проект: “Синхронизиране на регистрите в АГКК” (14-32-23/01.09.2014)

Обща стойност и източник на финансиране – 498 552,59 лв.;

Основни цели на проекта – Развитие на качествени и насочени към гражданите и бизнеса електронни административни услуги, предоставяни от АГКК;

Срок на изпълнение – 01.09.2014 - 01.09.2015 г.;

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2015 – 30.06.2015 г. – открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Интегриране на компонентите на регистрите на АГКК, доразвиване на съществуващи и разработване на нови електронни услуги“

Изразходвани средства за отчетния период по източници на финансиране – 5 499 лв., Оперативна програма „Административен капацитет“.

Проект: “Подобряване обслужването на гражданите и бизнеса чрез предоставяне на електронна административна услуга за досиета на имоти от АГКК” (13-31-11/22.04.2014)

Обща стойност и източник на финансиране – 799 263,00 лв.;

Основни цели на проекта - Развитие на качествени и насочени към гражданите и бизнеса електронни административни услуги, предоставяни от АГКК;

Срок на изпълнение – 22.04.2014 - 22.10.2015г.;

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2015 – 30.06.2015г. – сключени договори за одит и дейности по информация и публичност, обявена и проведена обществена поръчка за основната дейност на проекта;

Изразходвани средства за отчетния период по източници на финансиране – 18 415 лв..

Други:

Проект: “Внедряване и сертифициране на система за управление на качеството в АГКК – фактор за предоставяне на качествени и насочени към потребителя административни услуги” (13-31-12/2014)

Обща стойност и източник на финансиране – 326 655.83 лв.;

Основни цели на проекта - Повишаване на капацитета на АГКК за предоставяне на качествени и насочени към потребителя административни услуги;

Срок на изпълнение – 22.04.2014 - 22.10.2015г.;

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2015 – 30.06.2015г. – разработена 1 бр. документация на система за управление на качеството, текущо въвеждане на системата и обучение на служители, изготвен 1 одитен доклад, проведена междинна конференция, отпечатани 2 публикации, излъчена 1 телевизионна реклама, разпространени 100 комплекта информационни материали;

Изразходвани средства за отчетния период по източници на финансиране – 124 171 лв.,

- Информация за проекти, изпълнявани извън оперативните програми, включени в отчета за разходите по програми (Програма „Леонардо да Винчи“)

Проект: “Обмяна на добри практики за трансфер на иновации в образованието и обучението по геодезия, с които да се отговори на променените нужди от работна ръка в ЕС в резултат на политиките на ЕС в геодезията”.

Обща стойност и източник на финансиране – 28 018 евро (за АГКК); Програма „Леонардо да Винчи“

Основни цели на проекта – Разработване на модел на сътрудничество (между геопространствения пазар на труда, образователната общност и други заинтересовани страни); повишаване на информираността по отношение на обучението по геодезия; преодоляване на различията между заинтересованите страни; разпространение на резултатите.

Срок на изпълнение – 10‘2013 – 10‘2015г.;

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2015 – 30.06.2015г. – изготвен план за повишаване на информираността относно обучението по геодезия, чрез използване на събраната информация за съществуващи практики в България, Белгия, Литва и Холандия; създадена система за измерване и индикатори за мониторинг; изготвени краткосрочни (шестмесечни) планове за повишаване на информираността за България, Белгия, Литва.

Изразходвани средства за отчетния период по източници на финансиране – 28 342 лв., Програма „Леонардо да Винчи“.

4.6.4 Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности

Заявените целеви стойности се изпълняват съобразно плана.

4.6.5 Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани

| № | 2100.03.02 Бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър“ | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 19 946 100 | 19 949 771 | 9 551 647 |
|  | Персонал | 5 620 000 | 5 623 671 | 3 080 242 |
|  | Издръжка | 13 586 100 | 13 586 100 | 5 619 908 |
|  | Капиталови разходи | 740 000 | 740 000 | 851 497 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 19 946 100 | 19 949 771 | 8 136 582 |
|  | Персонал | 5 620 000 | 5 623 671 | 3 033 434 |
|  | Издръжка | 13 586 100 | 13 586 100 | 4 710 049 |
|  | Капиталови разходи | 740 000 | 740 000 | 393 099 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства | 0 | 0 | 1 415 065 |
|  | Персонал |  |  | 46 808 |
|  | Издръжка |  |  | 909 859 |
|  | Капиталови разходи |  |  | 458 398 |
|  | От тях за: * |  |  |  |
| 2.1 | Разходи по Оперативна програма „Административен капацитет“ |  |  | 1 386 723 |
| 2.2 | Разходи по програма „Леонардо да Винчи“ |  |  | 28 342 |
|  | Администрирани разходни показатели ** |  |  |  |
| ІІ. | Администрирани разходни показатели по бюджета | 0 | 0 | 67 117 |
| 1. | Лихви по заем 46190 от Световна банка |  |  | 67 117 |
| ІІІ. | Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 0 | 67 117 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 19 946 100 | 19 949 771 | 8 203 699 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 19 946 100 | 19 949 771 | 9 618 764 |
|  | Численост на щатния персонал | 345 | 345 | 337 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

4.6.6. Отговорност за изпълнението на програмата Агенция по геодезия, картография и кадастър- второстепенен разпоредител с бюджет към МРРБ.

Преглед на изпълнението на Програма 2100.04.01 „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“

    - Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Стратегическа цел:

- Ефективно управление на  търговските дружества с над 50 на сто държавно участие с принципал министърът на регионалното развитие и благоустройството и държавни предприятия с цел предоставяне на  по-качествени стоки и услуги на потребителите.

- Осигуряване на защита от безстопанственост на държавната собственост

- Организиране на процедурите по отдаване на морски плажове под наем и последващ контрол по изпълнението на договорите

- Усъвършенстване на управлението и разпореждането с имоти – държавна собственост, съобразно конституционните и законоустановени принципи, чрез изготвянето на проекти на Решения на Министерския съвет, касаещи имотите – държавна собственост.

Оперативни цели през анализирания период са:

- Осигуряване и поддържане на условия за по-добро управление на ТД с над 50% държавно участие от системата на МРРБ и държавните предприятия. Извършваните дейности по програмата се основават на разпоредбите на Търговския закон, Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС №112 от 23.05.2003 г., Закона за водите, Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и др. законови и подзаконови нормативни актове, регламентиращи дейността и управлението на търговските дружества с над 50% държавно участие и държавните предприятия.

През първото шестмесечие на 2015 г. дейностите по изпълнение на програмата са осигурили предпоставки за ефективно функциониране на търговските дружествата от системата на МРРБ. Отчетени са:

- Снижаване на общия размер на задълженията и на вземанията. Близки спрямо заложените в бюджетната прогноза за 2015 г. Резултатите по показателя общ размер на съвкупната печалба/загуба от търговските дружества с над 50% държавно участие. Предприетите през периода превантивни мерки и интервенции са ограничили негативните резултати и загубата при тези търговски субекти отчитащи балансова загуба.

Като ползи и ефект за обществото следва да се считат осигурените през периода:

Непрекъсваемост на предоставяните на потребителите услуги при неизменно качество по отношение на услугите с публичен характер от дружествата от сектор В и К; следене за спазване на трудовото законодателство, равнището на трудова заетост и динамиката на минималната и средната работна заплата по дейности и сектори;  следене за своевременно внасяне в приход на държавния и на общинските бюджети на отчисленията под формата на дивиденти за държавата и другите съдружници от формираната от търговските дружества балансова печалба.

- Участие в реформата в сектор „Води”.

През 2015 г. се изпълняват дейностите, формиращи политиката на МРРБ свързана с осъществяване на структурната реформа в сектор „Води“ с цел осигуряване на съвременни стандарти във водопотреблението при пестеливо използване на ограничените водни ресурси, подобряване на ефективността на водоснабдителните и канализационните системи и качеството на водните услуги.

Стратегически документ е Законът за водите, като са заложени и следните специфичните цели:

- Подобряване качеството на В и К услугите и достигане до нивото на съответните услуги в страните от Европейския съюз.

- Създаване на условия за ефективно управление на водоснабдяването и канализацията, чрез възможност за конкурентен подбор  на В и К оператори.

- Повишаване заинтересоваността на държавата, месните регионални власти и общините от по-доброто функциониране, и управление на дейностите по водоснабдяване и канализация в съответните региони.

През 2015 г. са изпълнени следните дейности:

Приети са в МРРБ актуализирани списъци на В и К системите и съоръженията, които са публична държавна собственост и публична общинска собственост по смисъла на чл. 13, чл.15 и чл. 19 от Закона за водите.

Изпратени са на В и К операторите финансови модели /ОПР, баланси и разчети за минимално-необходимите инвестиции/ във връзка със сключването на дългосрочни 15 г. договори с Асоциациите по В и К.

Провеждат се работни срещи с В и К операторите за прецизиране на отделни клаузи на адаптираните договори, които предстои да се сключват по реда на чл. 198о от Закона за водите.

Предприети са действия за изпращане към общините на окончателните протоколи за разпределение на собствеността на В и К системите и съоръженията, като ПДС и ПОС, между държавата и съответните общини на обособените територии, на основание §9, ал. 5 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) към ЗИД на ЗВ (обн. ДВ, бр.103 от 29.11.2013 г.

Ползите и ефектът за обществото се изразяват в създаването на предпоставки дружествата с предмет на дейност „водоснабдяване и канализация“, след изваждане на В и К системите и съоръженията им от техните баланси, да се превърнат във В и К оператори и възможността за по-ефективно им функциониране и прозрачно управление, при въвличане на местните власти, чрез Асоциациите по В и К в управлението на дружествата и в планирането на инвестициите.

- Предоставяне на концесии на морски плажове по договор за наем и на концесия трайно задоволяване на обществени нужди от местно значение и реализиране на отделни проекти с обществена значимост;

- Задоволяване административните нужди на различни ведомства и организации на бюджетна издръжка;

- Изграждането на линейни обекти, което е  пряко свързано с осигуряването на съвременни модерни експлоатационни условия и подобряване стандарта на обслужване на вътрешния и международния трафик, и подобряване безопасността и сигурността на движението.

    - Продукти / услуги, предоставяни по програмата - описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

- Разработване на вътрешно – ведомствена нормативна база по управление на държавното участие в търговските дружества от системата на МРРБ и държавните предприятия и процудурните изисквания и правила за работа на дирекция „ТД и ДП“ свързани с това.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Разработват се и се поддържат вътрешноведомствени правила, методики, инструкции, указания, образци на документи, заповеди и др., приложими при осъществяване на дейността документи.

- Изготвят се, актуализират се в съответствие с нормативната уредба и се съгласуват образци на договори за възлагане управлението и контрола в търговските дружества, вкл. в прекратените с ликвидация.

- Разпоредителен режим по отношение на дълготрайните материални и финансови активи, съгласно правомощията на министъра на РРБ като представител на държавата – едноличен собственик, акционер или съдружник в търговски дружества с държавно участие и в държавните предприятия. Дейностите по предоставяне на тази услуга са в съответствие с правомощията на министъра, предоставени му съгласно ТЗ, ПРУПДТДДУК, ЗДС, ППЗДС, ЗПСПК и други нормативни актове и се свеждат до изготвяне и съгласуване на необходимите актове в следната последователност:

  - Преглед и анализ на постъпилите от търговските дружества и държавни предприятия предложения, документи и справочен материал;

  - Изготвяне на становища, доклади, или заключения по отделните проблеми, съгласно указанията на резолиращия ръководител;

  - Внасяне и обсъждане на целесъобразността и законосъобразността на съответното предложение в специализираните и нарочно създадени работни групи и комисии в МРРБ;

  - Изготвяне и съгласуване на проекта на административен акт (документ), съгласно одобрените параметри, подписване от министъра и връчване на заинтересованите лица за сведение и за изпълнение.

- Изпълнение през 2015 г. на дейности и задачи, свързани със структурната реформа в сектор „Води“ и касаещи приоритетно дружествата от отрасъл „Водоснабдяване и канализация“ произтичащи от задълженията на министъра на регионалното развитие, съгласно Закона за водите.

- Съставяне и поддържане на регистри

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Регистър на ТД и ДП на основание чл. 35 от ПРУПДТДДУК.

- Регистър с досиета на недвижимите имоти на търговските дружества и на държавните предприятия”.

- Регистър  на компенсаторните инструменти по чл. 6, ал. 9 от ЗОСОИ.

- Регистър и съхранение на досиетата на приватизирани ТД от системата  на МРРБ  и предоставяне на информация  за  тях по искане на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК), държавни ведомства, фирми и организации.

- Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси  /ЗПРКИ/, подадени от лицата по чл. 3, т 22 и т. 23 от закона.

- Упражняване на контрол по изпълнението правата и задълженията на органите за управление и контрол на ТД и ДП.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Приемане на годишни и тримесечни финансови отчети на ТД с над 50% държавно участие от системата на МРРБ. Изготвяне на анализи /кратък и разширен вариант/ за финансово-икономическото състояние на дружествата и представянето им на ръководството на МРРБ за вземане на упрлавленски решения.

- Предоставяне на информация и документация на Министерството на финансите тримесечно ие годишно съгласно изискванията и в сроковете по ПМС №114/10.06.2010 г. за стопански субекти - търговски дружества и държавни предприятия, обект на специално наблюдение от системата на МРРБ.

- Организиране и осъществяване на мониторинг по изпълнението на договорите за възлагането на управлението и контрола от управителните и контролни органи на ТД с над 50 % държавно участие и ДП.

- Изискване, анализ и съхранение на тримесечни отчети, представяни от органите за контрол на ТД, съгласно т. 7.1 от договорите за възлагане на контрол, за упражняваната от тях дейност по изпълнение на функциите и задълженията им.

- Съхраняване, анализ и архивиране на постъпващите доклади за извършени финансови инспекции от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) на ТД и ДП с блокираща квота държавно участие в капитала.

- Изготвяне на предложения за решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя, изпълнителния директор или контрольора на ТД и за назначаване на представители за водене на процеси срещу тях след извършване на анализ и в съответствие с предложенията в докладите на компетентните контролни органи.

- Приемане с ГФО и отчетите на вътрешните одитори / звената за вътрешен одит/ в търговските дружества и в държавните предприятия”.

- Организиране изграждането, методическото подпомагане и следене за работата и отчетността на одитните комитети, създадени в дружествата предоставящи услуги от обществен интерес (отрасъл В и К), съгласно Закона за независимия финансов одит.

- Структурна и технологична политика в строителството, строителната индустрия и благоустройството.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Образуване, преобразуване, прекратяване и преструктуриране на търговски дружества с държавно участие.

- Обосноваване и разрешаване на образуването и участието в смесени търговски дружества за извършване на дейности в страната и чужбина.

- Осъвременяване на материално-техническата база и внедряване на нови технологии в ТД и ДП, чрез осигуряване на достъпа до финансови ресурси, кредитиране и финансиране, вкл. на инфраструктурни проекти, участие в публично-частни партньорства и процедури на обществени поръчки.

- Методично ръководство на дейността на ТД с над 50% държавно участие и ДП, изразяващо се в указване на оперативна помощ по производствено-технически и технико-технологични проблеми, касаещи тяхната дейност.

- Концесии

Съгласно чл. 22а, ал. 1, т. 1 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, петдесет на сто от сумата на концесионното плащане и наемната цена се превеждат по сметка на общината, на чиято територия се намира съответният морски плаж.

В изпълнение на чл. 22а, ал. 1, т. 2 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, десет на сто от наемната цена, съответно от концесионното плащане се превеждат по бюджета на областта, на чиято територия се намира съответният морски плаж. Сумите се превеждат след приспадане на ДДС. Постъпилите приходи през отчетният период от дейността на дирекция “Концесии” са в размер на 8 059 791 лв. с ДДС, а разпределението им е както следва:

Приходи от концесионни възнаграждения – 5 185 300 лв., вкл. с ДДС;

Приходи от сключени договори за наем  – 2 797 998 лв., вкл. с ДДС

Приходи от лихви и неустойки – 76 493 лв.

    - Отчет на показателите за изпълнение на програмата

| Показатели за изпълнение | М.ед. | Целева стойност | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общ брой на ТД, в т. ч ТД с над 50 % държавно участие (ДУ) и ДП | бр. | 70/60 | 70/60 |
| 2. Общ размер на съвкупната балансова печалба/загуба, формиран от ТД и ДП с над 50% държавно участие | х.лв. | 10 000/5 000 | 8 134/9 389 |
| 3. Брой на предприятия с над 50 % ДУ, формиращи балансова печалба/загуба, без ТД в ликвидация | бр. | 37/2 | 33/8 |
| 3. Общ размер на задълженията, формирани от ТД с над 50 % ДУ и ДП | х.лв. | 480 000 | 430 964 |
| 4.Общ размер на несъбраните вземания от ТД с над 50 % ДУ и ДП | х.лв. | 240 000 | 147 485 |
| 4. Преобразувани по смисъла на Търговски закон ДП и ТД /преструктурирани по ЗВ/ | бр. | 0 | 0 |
| 5. Прекратени с ликвидация, или несъстоятелност ТД и ДП | бр. | 1 | 1 |
| 6. Заличени от Търговския регистър ТД и ДП | бр. | 2 | 0 |
| 7. Протоколи за приемане на ГФО /заповеди-пълномощни, издад. в съответствие с ТЗ при упражн. правомощията на Министъра на РРБ в качеството му на едноличен собственик на капитала за ТД и ДП и представител на държавата в дружествата с над и под 50% ДУ | бр. | 1/19 | 1/19 |
| 8. Внесен дивидент от ТД с над 50% държавно участие в полза на държавата. | х.лв. | 4 000 | годишно |
| 9.Предоставени концесии | бр. | 10 | 0 |
| 10.Брой сключени договори за наеми на морски плажове | бр. | 30 | 34 |
| 11.Брой контролни проверки | бр. | 220 | 10 |
| 12.Проекти на актове на Министерския съвет, касаещи имоти-държавна собственост относно промяна характера на собствеността |  | 120 | 91 |
| 13.Съставени актове за изключителна държавна собственост АИДС и актове за поправка на АИДС |  | 52 | 58 |
| 14.Актове на министъра на регионалното развитие и благоустройството за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост за държавни нужди |  | 16 | 8 |
| 15.Даване на указания по прилагането на нормативните актове, свързани с имотите-държавна собственост, както и изразяване на становища по искания на граждани, физически и юридически лица |  | 175 | 498 |

4.7.4.Източници на информация за данните по показателите за изпълнение

Дирекция “ТД и ДП” изисква, съхранява и участва в приемането, обработването и анализа на финансово-икономическа информация, справки и данни характеризиращи финансово-икономическото състояние на ТД с над 50 % ДУ и държавните предприятия от системата на МРРБ по тримесечия и за отчетния период.

- Съгласно ПМС № 114 от 10.06.2010 г. четиридесет и едно търговски дружества през първото шестмесечие на 2015 г. от системата на МРРБ са обект на специално наблюдение и контрол относно финансовата им дисциплина, фискалния риск и пазарни перспективи, като министърът на РРБ като упражняващ правата на собственост на държавата в тези предприятия. На база на данните от годишните финансови отчети на търговските субекти е изготвен и предоставен в Министерството на финансите годишният доклад относно състоянието, пазарни перспективи и търговската им дейност.

- Издадените от дирекцията вътрешни нормативни актове и кореспонденция с търговските дружества, които са надеждно установими чрез деловодната система на МРРБ и посредством  поддържан от дирекция „ТД и ДП“ архив  - досиета на дружествата, съдържащи документи със съществен характер.

4.7.5.Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности

През  първото полугодие на 2015 г. са сключени 34 бр. договори за отдаване под наем на морски плажове – обект изключителна държавна собственост и са извършени 10 бр. контролни проверки. През отчетния период е постигнато много добро ниво на организиране на процедури и сключване на договори за наем на морски плажове. Контролната дейност по изпълнение на концесионните договори и договорите за наем е организирана в края на отчетния период и резултатите ще бъдат отчетени в следващия. Следва да се отбележи, че дирекция „Концесии“ е провела 10 бр. процедури за предоставяне на концесии по чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерски съвет, за определяне на концесионер и резултатите ще бъдат отразени в края на следващия отчетен период.

    - Отговорност за изпълнението на програмата - дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия“, Дирекция “Държавна собственост”, дирекция „Концесии“.

    - Отчет на разходите по бюджетни програми

| № | 2100.04.01 Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“ | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 793 000 | 943 000 | 475 300 |
|  | Персонал | 682 200 | 682 200 | 414 734 |
|  | Издръжка | 110 800 | 260 800 | 60 566 |
|  | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 793 000 | 943 000 | 475 300 |
|  | Персонал | 682 200 | 682 200 | 414 734 |
|  | Издръжка | 110 800 | 260 800 | 60 566 |
|  | Капиталови разходи |  |  |  |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства |  |  |  |
|  | Персонал |  |  |  |
|  | Издръжка |  |  |  |
|  | Капиталови разходи |  |  |  |
| ІІ. | Администрирани разходни показатели по бюджета | 0 | 0 | 0 |
| ІІІ. | Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 793 000 | 943 000 | 475 300 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 793 000 | 943 000 | 475 300 |
|  | Численост на щатния персонал | 39 | 39 | 36 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

Преглед на изпълнението 2100.04.02 „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“

4.8.1 Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви)

- Промени в приложния софтуер – през първото полугодие на 2015 г. приложният софтуер на национално, регионално и локално равнище за поддържане на информационната система на ЕСГРАОН продължи да се поддържа в актуално състояние. По-голяма част от промените са свързани с оптимизирането на приложния софтуер. Направените промени през първото полугодие на 2015. са относими към планираните.

- Обработени документи – в НБД „Население” за първото полугодие на 2015 г. са обработени 1 943 076 актуализационни документа във връзка с дейности, свързани с гражданската регистрация и административно обслужване на населението. Броят на обработените актуализационни документи през първото полугодие на 2015 г.  надвишава броя на планираните за полугодие, предвид заложените цели за 2015 г.

- Актуализирани записи в НБД “Население” – през първото полугодие на 2015 г. са актуализирани данните на 1 559 681 лица. Броят на актуализираните записи в периода 01.01.2015 – 30.06.2015 г. значително надвишава броя на планираните за 2015 г.

- Сертификати – за периода 01.01.2015 г. до 30.06.2015 г. има издадени 67 сертификата. Актуализираните сертификати са относими към броя на планираните.

- Извършени проверки – в изпълнение на контролните си функции, произтичащи  от чл. 113 от Закона за гражданската регистрация, експертите от ГД ГРАО и нейните териториални звена през първото полугодие на 2015 г. са извършили 498 проверки в общински администрации. Извършените проверки надвишават броя на планираните целеви стойности за 2015 г.

- Брой обучения и семинари –  проведени са 54 обучения на общински служители, от които 1 обучение на консулски длъжностни лица във връзка със задълженията им в областта на гражданската регистрация. Броят на проведените обучения надвишава бр. на планираните целеви стойности за 2015 г.

- Указания и ръководства – изготвени са 2 указания. Указанията са във връзка проверка на адресите по настоящ адрес по повод  подготовката и произвеждането на избори за общински съветници и кметове през октомври 2015 г. както и във връзка с изменението на Закона за гражданската регистрация относно адресните регистрации.

- Нормативни документи – през първото полугодие на 2015 г. са дадени становища по 16 нормативни акта. Изготвен е и проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, проект на Наредба за допълнение на Наредба за функциониране на Единната система за гражданска регистрация. Изготвен е и проект на Наредба за допълнение на Наредба № РД-02-20-6/2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението, проект на Инструкция  за мерките и средствата за защита на личните данни получавани, обработвани, предоставяни и съхранявани в главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ и нейните териториални звена при Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Броят на нормативните документи, по които са изготвени становища или са разработени проекти надвишава броя на планираните.

- Обработени преписки – през първото полугодие на 2015 г. в дирекцията са постъпили 2529 преписки, на които е отговорено в срок. Броят на обработените преписки значително надвишава броя на планираните целеви стойности за 2015.

- Извършени справки от НБД „Население” – Непрекъснато се разширява обхватът на институциите и броят на потребителите, ползващи данни от НБД „Население”. Извършени са 81 600 справки. Извършваните справки надвишават значително броя на планираните справки за 2015 г.

- Населението на общини с достъп до НБД “Население” – На всички общини е осигурен on-line достъп до НБД “Население”.

- Информационни системи, на които се предоставят данни – МВР, НОИ, НЗОК, НАП и др.общо 7 ИС).

- Потребители – достъп до Национална база данни „Население” е предоставен на 2 290 потребители - служители в общинските администрации, съдилищата, нотариуси, консулски длъжностни лица, както и на служители в различни институции (НОИ, НЗОК, МВР и др.). Броят на потребителите през първото полугодие на 2015 г. значително надвишава броя на планираните.

- Проведени избори – осигурени са избирателни списъци за проведените  нови избори в община Сърница, област Пазарджик и за балотаж.  За проведените избори е извършена проверка на подписките в подкрепа на участниците (партии, независими кандидати кандидатите) както и проверки за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс. Броят на проведените избори и референдуми е относим към броя на планираните.

- Проверка на подписки по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление – проверени са 5 подписки в подкрепа на предложение за произвеждане на местен референдум, 1 за местна гражданска инициатива, 2 за национална гражданска инициатива.

Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели:

Постигнатите резултати от изпълнението на програма “Гражданска регистрация и административно обслужване” през първото полугодие на 2015 г. съответстват на планираните, а в някои случаи ги надвишават.

В резултат от изпълнението на програмата е подобрена нормативната база, регламентираща гражданската регистрация и административното обслужване. Своевременно се осигурява актуалност на данните, които се ползват при административното обслужване на физическите лица и се предоставят на други институции за изпълнение на законоустановените им задълженията (Национална агенция по приходите, МВР, НОИ, НЗОК и др.).

Развит е приложният софтуер за поддържаните от ГД ГРАО електронни регистри. Осигурена е точност, пълнота и взаимообвързаност на данните от гражданската регистрация и е осигурена адекватна защита на обработваните лични данни.

Изпълнението на програма „Гражданска регистрация и административно обслужване” през първото полугодие на 2015 г. е създало предпоставки за подобряване на административното обслужване на физическите лица и органите на законодателната, съдебната и изпълнителната власт.

4.8.2 Продукти/услуги предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнение на дейностите за тяхното предоставяне.

Продукт/услуга „Поддържане на информационните фондове на ЕСГРАОН и защита на данните“

- Поддържане на приложния софтуер на съвременно ниво в съответствие с нормативната уредба;

- Обработка на актуализационни съобщения;

- Поддържане на регистър на ЕГН;

- Поддържане на адресен регистър;

- Поддържане на регистри на актове за гражданско състояние;

- Поддържане на Национален електронен регистър на актове за гражданско състояние;

- Поддържане на базата данни от цифрови сертификати на потребителите на НБД “Население”;

- Обновяване на програмните средства за защита целостта и верността на информацията в НБД “Население”.

Продукт/услуга „Методология и контрол по гражданската регистрация“

- Изготвяне на становища по законопроекти;

- Изготвяне на инструкции и указания;

- Извършване на проверки в общините по прилагане на Закона за гражданската регистрация;

- Отговори на запитвания от общините и институции;

- Обучение на общински служители;

Продукт/услуга „Административно обслужване по гражданската регистрация“

- Изготвяне на отговори на запитвания за предоставяне на лични данни от институции;

- Предоставяне на достъп до НБД на общините;

Продукт/услуга „Предоставяне на информация на всички интегрирани информационни системи“

- Предаване на актуализационни данни за институции – МВР, НОИ, НЗОК, ГДД;

- Получаване на данни от МВР;

Продукт/услуга „Обезпечаване на избори и референдуми“

- Отпечатване на избирателни списъци за всички видове избори.

| Приложение № 5 – Отчет на показателите за изпълнение по бюджетната програма |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2100.04.02 Бюджетна програма “Гражданска регистрация и административно обслужване на населението” | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| Показатели за изпълнение |  |  |  |
| Промени в приложния софтуер | бр. | 130 | 71 |
| Обработени документи | бр. | 3 500 000 | 1 943 076 |
| Актуализирани записи в НБД “Население“ | бр. | 1 800 000 | 1 559 681 |
| Сертификати | бр. | 125 | 67 |
| Извършени проверки | бр. | 350 | 498 |
| Брой обучения и семинари | бр. | 15 | 54 |
| Указания и ръководства | бр. | 5 | 2 |
| Нормативни документи | бр. | 40 | 20 |
| Обработени преписки | бр. | 2000 | 2 529 |
| Извършени справки от НБД “Население”; | бр./ден | 75 000 | 81 600 |
| Общините с достъп до НБД “Население” | % | 100 | 100 |
| Информационни системи, на които се предоставят данни | бр. | 7 | 7 |
| Потребители | бр. | 1 600 | 2 290 |
| Проведени избори и референдуми | бр. | 30 | 1 |
| Проверка на подписки по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление | бр. | 0 | 8 |

4.8.2.  Отговорност за изпълнение на програмата – ГД „ГРАО”.

4.8.3. Отчет на разходите по бюджетни програми

| № | 2100.04.02 Бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“ | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 1 977 600 | 1 977 600 | 1 209 373 |
|  | Персонал | 1 348 600 | 1 348 600 | 886 027 |
|  | Издръжка | 432 000 | 432 000 | 323 346 |
|  | Капиталови разходи | 197 000 | 197 000 | 0 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 1 977 600 | 1 977 600 | 1 209 373 |
|  | Персонал | 1 348 600 | 1 348 600 | 886 027 |
|  | Издръжка | 432 000 | 432 000 | 323 346 |
|  | Капиталови разходи | 197 000 | 197 000 |  |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства |  |  |  |
|  | Персонал |  |  |  |
|  | Издръжка |  |  |  |
|  | Капиталови разходи |  |  |  |
| ІІ. | Администрирани разходни показатели по бюджета | 0 | 0 | 0 |
| ІІІ. | Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 1 977 600 | 1 977 600 | 1 209 373 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 1 977 600 | 1 977 600 | 1 209 373 |
|  | Численост на щатния персонал | 105 | 105 | 102 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

4.9 Преглед на изпълнението на Програма 2100.05.00 „Ефективна администрация и координация“

В програмата са включени дейностите, които подпомагат изпълнението на останалите програми за постигането на стратегическите цели на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Тъй като дейностите отнесени в програмата са междинни, т.е. обслужват предоставянето на продуктите/услугите, формиращи програмите във всички области на политиките, разходите за тях са изведени в самостоятелна програма 9 „Ефективна администрация и координация“.

Програмата акцентира и върху провеждане на държавната политика в областта на сигурността - защитата на класифицираната информация /КИ/, защитата при бедствия и отбранително-мобилизационната подготовка, включително проучване, разработване и внедряване на комуникационно-информационната система на МРРБ, като част от комплексната автоматизирана система за управление на страната при извънредно положение, военно положение или положение на война.

4.9.1  За отчетния период 01.01.- 30.06.2015 г. по програмата са извършени следните дейности:

- Административно обслужване и човешки ресурси през отчетния период са извършени дейности свързани с архивиране и съхраняване на документацията на министерството посредством автоматизирана информационна система, административно обслужване на физическите и юридическите лица на “едно гише”, разпределяне по компетентност входящата кореспонденция в министерството, изготвяне и актуализиране на длъжностите и поименните щатни разписания на министерството, набиране и подбор на персонала, оказване на методическа помощ при провеждане на конкурси, координиране на дейностите по съгласуването и внасянето на заседания на Министерски съвет на проекти на актове и др.

- Сигурност - провеждане на държавната политика в областта на сигурността - защитата на класифицираната информация, защитата при бедствия и отбранително-мобилизационната подготовка, включително проучване, разработване и внедряване на комуникационно-информационната система на МРРБ, като част от комплексната автоматизирана система за управление на страната при извънредно положение, военно положение или положение на война чрез Оборудване на Disaster Recovery Center в „Обект 101“ на МРРБ и ГИС на МРРБ – Модул за динамично добавяне на обекти и събития.

- Европейска координация и международно сътрудничество отговаря за участието на България в процеса на вземане на решения и формирането на политиките на Европейския съюз в областите от компетентност на министерството и планира, организира и координира цялостната международна дейност на министерството.

Дейността на дирекцията през 2015 г. е в посока разширяване и развитие на двустранните отношения на Министерството със сродни институции от други страни. През периода бяха подготвени и осъществени работни посещение, вкл. и участия в международни форуми, на министъра на РРБ в Германия, Румъния, Турция, Катар, Швейцария, Русия, Белгия, Латвия. През периода бяха проведени и срещи с дипломатическите представители, на които бяха обсъдени двустранните отношения от компетенции на МРРБ и очертани възможностите за тяхното разширяване (Мароко, Франция, ФРГ, Китай, САЩ, Нидерландия и др.). По въпросите на европейската координация и интеграция бяха подготвени информации, във връзка със запитвания от ЕК по прилагане на правото на ЕС, изготвена българската позиция за неформалната среща на министрите от ЕС отговарящи за кохезионната политика и градското развитие.

Прието е Решение на Министерския съвет, с което се променя механизмът за координация на дейностите по изпълнението на Стратегията на ЕС за Дунавския регион и е проведено първо заседание на Националната група на високо ниво. Бяха подготвени участията и позициите за срещите на националните координатори, както и изготвен годишен отчет на Националния координатор за изпълнението на Стратегията на национално ниво.

В Министерството е създадена вътрешноведомствена работна група, която да подпомага работата на министъра на регионалното развитие и благоустройството, като координатор на тематичната работна група „Инфраструктура, логистика и сигурност“ във връзка с подготовката на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.

През отчетения период дирекцията работи върху изискване и анализ на различен тип информация от институции и аналитични организации, необходима за обезпечаване на различни краткосрочни и дългосрочни дейности, програми и стратегии на Mинистерството. Проучвани бяха чуждестранният опит в сфери, приоритетни за МРРБ, като напр. енергийната ефективност на сгради, както и възможностите за обмен на опит и добри практики.

Всекидневно през периода е изготвян медиен бюлетин, свързан с дейността и политиките на министерството. Следени са темите и новините, които ги отразят, като информация се предоставя ежедневно на политическия кабинет.

- Обществени поръчки – през отчетния период са извършени дейности по планиране, подготовка, провеждане и възлагане на обществените поръчки. Дейността е насочена към законосъобразното прилагане на разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Постановление № 112 на Министерския съвет за създаване на Централен орган за обществени поръчки за нуждите на органи на изпълнителната власт, Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки за периода 2012-2014г., директиви и регламенти на Европейския съюз в областта на обществените поръчки.

В периода  от 01.01.2015г. до 30.06.2015 г. са подготвени, стартирани, проведени и възложени обществени поръчки, включени в утвърдения от министъра на регионалното развитие и благоустройството план – график на обществените поръчки в МРРБ през 2015 г. Последните са проведени по реда на чл.14, ал. 1, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки, а именно чрез: открити процедури, публични покани и директно възлагане при спазване на действащите Вътрeшни правила за възлагане на обществените поръчки в МРРБ с обекти по чл. 3, ал. 1 от Закона за обществените поръчки.

- Правно подпомагане – създават се условия за законосъобразното осъществяване на правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството  и изпълнение на функциите на министерството в областта на публичните финанси, управлението на държавното имущество, изработването на проекти на нормативни и други актове и други. Дирекцията е участва в подготовката и съгласуването на проекти на актове на Министерския съвет.

През отчетния период служителите на дирекция „Правна“ са оказвали правна помощ на ръководството и на звената в министерството с оглед законосъобразното осъществяване на техните функции. Осъществено е процесуално представителство на държавата, министъра и МРРБ над 400 дела, като са изготвени и депозирани искови молби, отговори на искови молби, жалби и други документи, необходими за представяне пред органите на съдебната власт. Изготвени са значителен брой становища и отговори по постъпили запитвания, включително и от други дирекции в МРРБ, по въпроси от компетентността на министерството, свързани с прилагането на Закона за собствеността, Закона за държавната собственост и др.  приложими нормативни актове.  Изготвени са множество становища и са предоставени документи и информация на разследващите органи  в Република България. Предприети са необходимите правни действия за събиране на вземанията на министерството, като са изготвени покани за доброволно изпълнение. Образувани са изпълнителни производства пред частен или държавен съдебен изпълнител. Изготвени са над 100 проекти на решения за предоставяне или за отказ на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация въз основа на представено мотивирано становище от съответната дирекция за наличието на информацията и нейния характер.

Ежедневно служителите от дирекция „Правна“ са осъществявали проверка по законосъобразност на проекти по договори, страна по които е МРРБ. Осъществявано е и участие ва работата на комисии във връзка с процедури по възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП, както и в работни групи и комисии, в които се поставят за разрешаване други въпроси от компетентността на дирекция „Правна”.

- Вътрешен одит – извършване на одитни ангажименти и консултиране на звената в министерството.

За периода 01.01.2015 г. – 30.06.2015 г. одиторите от дирекция „Вътрешен одит“ са изготвили и връчили девет извънредни одитни ангажименти за консултиране, възложени от министъра на регионалното развитие и благоустройството и един планов одитен ангажимент за даване на увереност, приключени с връчен одитен доклад към 30.06.2015 г.

В периода до 30.06.2015 г. са изготвени и други документи – неофициални одитни ангажименти, становища, докладни и писма, свързани с дейността на дирекция „Вътрешен одит“. В нормативно определените срокове е изготвен е и предоставен на министъра на финансите Годишен доклад за дейността по вътрешен одит за 2014 г.

- Инспекторат – извършване на тематични и последващи проверки, чиято цел е да се установи изпълненението на предписанията по констатирани от инспектората нередности, допуснати от служители при изпълнение на служебните им задължения. Извършват се и проверки с други дирекции относно прилагането на комплексно административно обслужване (КАО) в МРРБ и второстепенните разпоредители с бюджет.

През първото полугодие на 2015 г. Инспекторатът на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) извърши общо 20 /двадесет/ проверки, в т.ч. 4 /четири/ планови от утвърдения годишен план за работа и 16 /шестнадесет/ извънпланови проверки, за резултатите от които е представен подробен доклад на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

За подобряване дейността на структурните звена в министерството и намаляване на корупционния риск са реализирани проверки в следните звена - ГД „ГРАО“, АГКК и СГКК – Варна, „Геозащита“ – Варна, Плевен и Перник, както и съвместно с „Вътрешен одит“ са проверени „ВиК“ Враца, Хасково, Пловдив, Сливен, София, Ловеч и Смолян.

- Информационно обслужване – дейности, свързани с планиране, изграждане и внедряване на информационни системи за нуждите на министерството, поддържане на системите и осигуряване висока степен на сигурност, осигуряване на нормална работоспособност на  IT инфраструктурата, поддръжка на системен и приложен софтуер, разработване на вътрешни правила в областта на информационната сигурност и контрол по изпълнението им. Поддържане на Интернет и Интранет страници.

www.mrrb.government.bg

- Финансово-стопански дейности /ФСД/ организира и осъществява финансовата и счетоводната политика на МРРБ в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на РБ за съответната година, Закона за счетоводството, Сметкоплана на бюджетните организации, приложимите счетоводни стандарти и други нормативни актове; осъществява счетоводна отчетност по Единната бюджетна класификация и по програми съгласно програмния бюджет; изготвя тримесечни и годишни оборотни ведомости, и годишния финансов отчет на централната администрация на министерството

ФСД изготвя тригодишната бюджетна прогноза, проектобюджет и бюджет на министерството; изготвя месечно разпределение на приетия годишен бюджет по елементи на Единната бюджетна класификация и по програми; осигурява чрез МФ корекции на бюджета; изготвя и представя ежемесечно заявка за осигуряване на лимит на МРРБ; изготвя консолидирани ежемесечни и тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета; организира, координира и обобщава отчета за изпълнението на капиталовите разходи.

Дирекцията осъществява и стопанските дейности в министерството като осигурява поддръжката и ремонта на движимото и недвижимото имущество, контролира и отговаря за правилната техническа експлоатация и поддръжка на ведомствения автотранспорт и др.

Преглед на настъпилите промени в организационната структура на МРРБ- за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2015 г.  няма настъпили промени в организационната структура на МРРБ.

4.9.2 Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. проектите по програмата

| № | 2100.05.00 Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“ | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 7 321 600 | 7 921 296 | 2 929 426 |
|  | Персонал | 2 887 200 | 2 897 710 | 1 363 895 |
|  | Издръжка | 3 864 400 | 4 334 586 | 1 560 791 |
|  | Капиталови разходи | 570 000 | 689 000 | 4 740 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 7 321 600 | 7 921 296 | 2 929 426 |
|  | Персонал | 2 887 200 | 2 897 710 | 1 363 895 |
|  | Издръжка | 3 864 400 | 4 334 586 | 1 560 791 |
|  | Капиталови разходи | 570 000 | 689 000 | 4 740 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства |  |  |  |
|  | Персонал |  |  |  |
|  | Издръжка |  |  |  |
|  | Капиталови разходи |  |  |  |
| ІІ. | Администрирани разходни показатели по бюджета | 0 | 0 | 0 |
| ІІІ. | Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 7 321 600 | 7 921 296 | 2 929 426 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 7 321 600 | 7 921 296 | 2 929 426 |
|  | Численост на щатния персонал | 167 | 167 | 150 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

За допълнителна информация

относно този отчет може да се обръщате към:

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

1202, София,

ул. “Св.Св.Кирил и Методий” № 17 - 19

Г-н Кирил Тодоров –Директор

на дирекция “Финансово-стопански дейности”

E-mail: КTodorov@mrrb.government.bg

Тел.: (02) 94 05 520