МИНИСТEРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство”

Отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Северозападен район”

Годишен доклад за

наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район (2007-2013 г.)

за 2011 година

юни 2012 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ  НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН ЗА 2011 г.

Въведение ………………………………………………………………………………….….…7

1. Общи условия за изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район. Социално-икономически условия и тенденции и политики за развитие на  национално, регионално и местно ниво. ....................................................................................9

2. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите на Регионалния план за развитие на Северозападен район въз основа на индикаторите за наблюдение. .................17

3. Действия, предприети от Регионалния съвет за развитие на Северозападен район с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на регионалния план за развитие. ......................................................................................................................................45

3.1. Мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни...........................................................................................................................48

3.2. Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на регионалния план за развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми…………………………………………………………………………………….......48

3.3. Мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на регионалния план за развитие...........................................................................48

3.4. Мерките за постигане на необходимото съответствие на регионалния план за развитие със секторните политики, планове и програми........................................................49

3.5. Мерките за прилагане принципа на партньорство................................................49

3.6. Резултатите от извършени тематични оценки или оценки за специфични случаи към края на съответната година.................................................................................................50

4. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението ................50

ДОКЛАД ПО НАБЛЮДЕНИЕТО И КОНТРОЛА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН (2007-2013), ВКЛЮЧИТЕЛНО НА МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА  ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ В РЕЗУЛТАТ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА

I. Изпълнение на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологичните щети в резултат на прилагането на регионалния план за развитие на Северозападен район (2007-2013), съгласно становище по ЕО № 3 -2/2005 г. на Министъра на околната среда и водите ........................................................................................................55

II. Изпълнение на мерките за наблюдение и контрол при прилагане на Регионалния план на за развитие на Северозападен район (2007-2013), съгласно становище по ЕО № 3 -2/2005 г. на  Министъра на околната среда и водите ...………………..……………….……66

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

| АЕЦ | Атомна електрическа централа |
| --- | --- |
| АИС | Автоматична измервателна станция |
| БВП | Брутен вътрешен продукт |
| БДЗП | Българско дружество за защита на птиците |
| БДС | Брутна добавена стойност |
| БО | Битови отпадъци |
| БПК5 | Биологична потребност от кислород за 5 денонощия |
| ВЕИ | Възобновяеми енергийни източници |
| ГИС | Географска информационна система |
| ГМО | Генетично модифицирани организми |
| ГПСОВ | Градска пречиствателна станция за отпадни води |
| ДМА | Дълготрайни материални активи |
| ДМА-ЕП | Дълготрайни материални активи с екологично предназначение |
| ЕО | Екологична оценка |
| ЕС | Европейски съюз |
| ЗБР | Закон за биологичното разнообразие |
| ЗЛР | Закон за лечебните растения |
| ЗМ | Защитена местност |
| ЗРР | Закон за регионалното развитие |
| ЗТ | Защитена територия |
| ЗУО | Закон за управление на отпадъците |
| ЗУТ | Закон за устройство на територията |
| ЗЧАВ | Закон за чистотата на атмосферния въздух |
| ИАОС | Изпълнителна агенция по околна среда |
| ИЕО | Индивидуални емисионни ограничения |
| ИП | Инвестиционно предложение |
| ИСПА | Инструмент за структурни политики по присъединяването |
| ИСУН | Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България |
| КАВ | Качество на атмосферния въздух |
| КПКД | Комплексни проверки по контролната дейност |
| КР | Комплексни разрешителни |
| ЛМС | Локална мониторингова станця |
| ЛОС | Летливи органични съединения |
| МДК | Максимално допустимите концентрации |
| МЗХ | Министерство на земеделието и храните |
| МПС | Моторно превозно средство |
| НПР | Национална програма за реформи |
| НКЖИ | Национална компания „Железопътна инфраструктура” |
| НСИ | Национален статистически институт |
| НСМОС | Националната система за мониторинг на околната среда |
| НСРР | Национална стратегия за регионално развитие |
| ОВОС | Оценка на въздействието върху околната среда |
| ОО | Опасни отпадъци |
| ОП | Оперативна програма |
| ОПАК | ОП „Административен капацитет” 2007-2013 |
| ОПОС | ОП „Околна среда” 2007-2013 |
| ОПРКБИ | ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 |
| ОПРР | ОП „Регионално развитие” 2007-2013 |
| ОПРЧР | ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 |
| ОПТ | ОП „Транспорт” 2007-2013 |
| ОПТП | ОП „Техническа помощ” 2007-2013 |
| ПДК | Пределно допустима концентрация |
| ПДК ср.год. | Пределно допустима концентрация – средногодишна |
| ПЗ | Природна забележителност |
| ПО | Производствени отпадъци |
| ПП | Природен парк |
| ППЗРР | Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие |
| ПРЗ | Продукти за растителна защита |
| ПС | Прагова стойност |
| ПСБОВ | Пречиствателно съоръжение за битови отпадъчни води |
| ПСОВ | Пречиствателна станция за отпадни води |
| ПЧИ | Преки чужди инвестиции |
| ПУДООС | Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда |
| РДНО | Регионално депо за неопасни отпадъци |
| РДТБО | Регионално депо за твърди битови отпадъци |
| РИОСВ | Регионална инспекция по околната среда и водите |
| РКК | Регионален координационен комитет |
| РЛ | Регионална лаборатория |
| РОУ | Район за оценка и управление |
| РОУКАВ | Район за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух |
| РПР | Регионален план за развитие |
| РСР | Регионален съвет за развитие |
| СГН | Средногодишна норма |
| СДН | Средноденонощна норма |
| СЗР | Северозападен район от ниво 2 |
| СПИ | Собствени периодични измервания |
| СПСОВ | Селищна пречиствателна станция за отпадни води |
| СКОС | Система за качество на околната среда |
| СЧН | Средно часова норма |
| УО | Управляващ орган |
| ФК | Формуляр за кандидатстване |
| ФПЧ | Фини прахови частици |
| ФПЧ10 | Фини прахови частици до 10 микрона |
| ХПК | Химическа потребност от кислород |

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район за 2011 г. е изготвен на база на действащото национално законодателство за регионално развитие (чл.86, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие).

Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район е разработен от териториалното звено на Министерство на регионалното развитие и благоустройството в Северозападен район, в изпълнение на чл.21 и чл.86 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.

Докладът е изготвен на основата на информацията и данните, свързани с прилагането на системата от индикатори за наблюдение и съдържа информация за:

- Общите условия за изпълнение на регионалния план за развитие и в частност промените в социално-икономическите условия и политиките за развитие на национално, регионално и местно ниво;

- Постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на регионалния план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение;

- Действията, предприети от регионалния съвет за развитие с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на регионалния план за развитие;

- Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.

Наблюдението на Регионалния план за развитие се извършва с цел постигане на ефективност и ефикасност на изпълнението му, както и за оптимизиране и подобряване на стратегическото планиране, програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на регионалното развитие.

Основната цел на настоящия Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район е да представи общата картина на изпълнението на РПР на СЗР през 2011 г. и да подобри координацията на интервенциите за регионално и местно развитие, подпомагани с национални средства и със средства от Европейския съюз. Специфичните цели, които се преследват са дефинирането на изводи и препоръки относно необходимите действия по наблюдението и оценката на плана; необходимите действия на областните и общинските административни структури и Регионалния съвет за развитие на Северозападен район с цел постигането на напредък по изпълнението на Регионалния план за развитие до края на програмния период; ефективно прилагане на принципа на партньорство с всички заинтересовани страни и подобряване на дейността по осигуряване на информация и публичност на плана.

Годишният доклад се основава на последни официални данни на Националния статистически институт и сравнителни данни на Евростат за регионите в ЕС. Използвана е информация от тримесечните справки за изпълнението на оперативните програми на територията на района, предоставена от представителите на Управляващите органи на оперативните програми в Регионалния координационен комитет към Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, информация от годишните доклади за изпълнение на общинските планове за развитие за 2011 г., както и данни публикувани в Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз.

Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на Регионалния план за развитие осигурява информация за изготвяне на междинната и последващата оценка на Плана, а резултатите от наблюдението се отчитат при изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие.

Срокът за разработване и внасяне на Годишния доклад за обсъждане и одобряване от Регионалния съвет е 30 юни на всяка следваща календарна година (чл.86, ал.3 от ППЗРР).

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН

Социално-икономически условия и тенденции

Икономическото и социално развитие на Северозападен район изостава по основните социално-икономически показатели спрямо останалите райони в страната и районите в Европейския съюз. По брой на населението, икономически потенциал и произведен БВП районът е на последно място в страната. През последните години населението на района  намалява с бързи темпове, основно под влиянието на застарялата му възрастова структура, което определя и ниската му раждаемост. Северозападният регион е изправен пред решаването на сложни проблеми – тежка демографска ситуация- висока отрицателна стойност на естествения прираст, влошена възрастова структура и ниска покупателна способност на населението, недостиг на работна сила, запазване на тенденцията за трайни трудови миграции, малкия обем на инвестициите и лошото състояние на транспортната и техническата инфраструктура.

● Социални показатели

Броят на населението на Северозападен район през 2011 г. (данни на НСИ) наброява 836 601 души. Демографската ситуация в района е изключително неблагоприятна, тъй като само през 2011 г. общият брой на населението е намаляло с      50 310 души, спрямо предходната 2010 г. Населението на района се отличава с относително висока миграционна подвижност, което се дължи на неблагоприятната стопанска ситуация в територията му.

- Таблица 1. Основни данни за Северозападен район към 31.12.2011 г.

| Области | Територия- кв. км | Население | Гъстота на населението | Коефициент на безработица | Коефициент на заетост |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Видин | 3 032 | 99 481 | 32.81 | 20.3 | 33.6 |
| Враца | 3 619 | 184 662 | 51.03 | 8.8 | 40.1 |
| Ловеч | 4 128 | 139 609 | 33.82 | 11.5 | 40.5 |
| Монтана | 3 635 | 145 984 | 40.16 | 13.5 | 38.1 |
| Плевен | 4 653 | 266 865 | 57.35 | 12.0 | 39.6 |
| Северозападен | 19 070 | 836 601 | 43.87 | 12.5 | 38.9 |
| България | 111 001 | 7 327 224 | 66.01 | 11.2 | 45.6 |

Източник: Национален статистически институт

Северозападният район се запазва като район с най-ниска гъстота на населението спрямо останалите 5 района (43.87 д/кв.км) при средна стойност за страната 66.01 д/кв.км.

Коефициента на раждаемост през 2011 г. в СЗР е 8.6‰, при средна стойност за страната 9.6‰, което нарежда района на предпоследно място по този показател преди Северен централен район (8.4‰). Наблюдава се тенденция на увеличение на раждаемостта в района с 0.2‰ спрямо предходната 2010 г. (8.4‰). Областите Плевен и Видин се очертават като своеобразни полюси. По данни на НСИ за 2011 г. най-много раждания са отчетени в област Плевен – 2 412 бр., а най-малко в област Видин – 763 бр.

Наблюдава се тенденция на увеличение на коефициента на смъртност през 2011 г. в Северозападен район спрямо 2010 г. с 0.4‰. Коефициента на смъртност измерен в района през 2011 г. е 19.4‰, при средна стойност за България 14.7‰. Вариацията на стойността на коефициента за останалите райони от ниво 2 е в диапазона 13.2‰ (за Югозападен район) - 16.4‰ (за Северен централен район). На областно ниво най-висок е коефициента в област Видин – 22.7‰, което е  и най-високата стойност спрямо останалите райони от ниво 3.

Естественият прираст на населението в Северозападен район през 2011 г. е отрицателен – (-10.8‰), като тази стойност е най-висока спямо останалите райони от ниво 2 и е два пъти по-висока от средната стойност за страната (-5.1‰). Данните на НСИ за 2011 г. на ниво области отчитат най-висока отрицателна стойност на естествения прираст в област Видин (-15.2‰), следвана от област Монтана (-12.3‰). Останалите области Враца, Ловеч и Плевен са с коефициент на естествен прираст под средната стойност за Северозападен район. Единствено в област Враца се наблюдава минимално намаление на естествения прираст спрямо 2010 г. с (-0.4‰).

Ниската раждаемост, високата смъртност, ниската средна продължителност на живота, миграционните потоци са причина за поддържането на отрицателен естествен прираст  в СЗР. Застаряването на населението е процес с дълбоки последици за пазарът на труда и пенсионната система, икономиката и финансите.

Таблица 2. Населениe, коефициент на раждаемост, коефициент на смъртност и коефициент на естествен прираст по райони и области към 31.12.2011 г.

| Райони, Области | Брой население | Коефициент на раждаемост | Коефициент на смъртност | Коефициент на естествен прираст (‰) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Северозападен | 836 601 | 8.6 | 19.4 | -10.8 |
| Видин | 99 481 | 7.5 | 22.7 | -15.2 |
| Враца | 184 662 | 8.6 | 18.5 | -9.9 |
| Монтана | 145 984 | 8.6 | 20.9 | -12.3 |
| Ловеч | 139 609 | 8.7 | 18.4 | -9.7 |
| Плевен | 266 865 | 8.9 | 18.5 | -9.6 |
| Северен централен | 853 468 | 8.4 | 16.4 | -8.0 |
| Североизточен | 961 965 | 10.2 | 13.7 | -3.5 |
| Югоизточен | 1 072 850 | 10.6 | 14.6 | -4.0 |
| Югозападен | 2 131 233 | 9.9 | 13.2 | -3.3 |
| Южен централен | 1 471 107 | 9.5 | 14.0 | -4.5 |
| За страната | 7 327 224 | 9.6 | 14.7 | -5.1 |

- Източник: Национален статистически институт

Коефициента на безработица за Северозападен район през 2011 г. е 12.5 %, като отчетеното увеличение е с 1.5 процентни пункта спрямо предходната 2010 г. по данни на НСИ. На ниво области най-сериозен е проблема с безработицата в област Видин – 20.3%, като само през 2011 г. коефициента се е увеличил с 7.2 процентни пункта спрямо 2010 г. Най-благоприятна е ситуацията в област Враца – 8.8 %.

В България през 2011 г. отчетеният средногодишен коефициент на безработица е 11.2%  по-висок от средния за Европейския съюз. По данни на Евростат този коефициент през 2011 г. в Еврозоната (17 държави на Евросъюза) е 10.2 %, а за Евросъюза (ЕС-27) – 9.7 %.

Измереният през 2011 г. коефициент на заетост в Северозападен район е 38.9%, който е най-нисък в сравнение с останалите райони от ниво 2. Най-висок коефициент на заетост в рамките на района е отчетен в област Ловеч – 40.5%, а най-нисък – област Видин 33.6%. Всички области в района имат коефициент на заетост под средния за страната, който е 45.6% . По данни на НСИ, коефициента на заетост в района през 2011 г. е намалял с 1.1 процентни пункта в сравнение с предходната 2010 г. (40.0%).

По данни на Евростат, нивото на безработица сред населението на възраст 25-64 години по степен на образование (предучилищно, начално и прогимназиално) в България през 2011 г. се е увеличило с 3.8% спрямо 2010 г. и достига ниво от 25.5% (през 2011г.), при средна стойност за ЕС-27 – 14.8%.

● Икономически показатели

Следва да се отбележи, че поради спецификата на отчитане на НСИ и Евростат не могат да бъдат представени данни за БВП и другите основни икономически показатели на ниво Северозападен район (както и за останалите райони от ниво 2) за 2010 г. и 2011 г.

Икономическото състояние на района е на сравнително ниско равнище. Общият размер на брутния вътрешен продукт, създаден в Северозападен район през 2009 г. е 5 087.4 млн. лв., като приносът на района по този показател е 7.45% в съвкупния БВП. В периода 2005-2009 г. се отбелязва тенденция на трайно намаляване на приноса на БВП на Северозападен район към общия БВП. По този показател районът продължава да заема последно място в сравнение с останалите райони от ниво 2.

На областно ниво по данни на НСИ най-висок е размера на БВП в област Плевен - 1 503.7 млн. лв., което е 29.6 % от БВП за района, а най-нисък в област Видин – 532.7 млн. лв. или 10.5 % от БВП за района.

Таблица 3. Брутен вътрешен продукт по райони от ниво 2 (в млн. лева)

| Райони | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БЪЛГАРИЯ | 45 484 | 51 783 | 60 185 | 69 295 | 68 322 |
| Северозападен район | 4 279 | 4 404 | 4 902 | 5 443 | 5 087 |
| Северен централен район | 4 341 | 4 648 | 5 178 | 5 799 | 5 528 |
| Североизточен район | 5 093 | 5 869 | 6 661 | 7 771 | 7 241 |
| Югоизточен район | 6 244 | 6 682 | 7 216 | 8 443 | 8 308 |
| Югозападен район | 18 487 | 22 338 | 27 486 | 32 062 | 32 565 |
| Южен централен район | 7 039 | 7 843 | 8 741 | 9 776 | 9 591 |

Източник: Национален статистически институт

През 2009 г. Северозападният район продължава да е на последно място сред районите от ниво 2 по показател брутен вътрешен продукт на човек от населението -   5 595 лв. при среден показател за България - 9 007 лв.

Таблица 4. Брутен вътрешен продукт на човек от населението по райони от ниво 2  (в лева)

| Райони | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БЪЛГАРИЯ | 5 877 | 6 726 | 7 857 | 9 090 | 9 007 |
| Северозападен район | 4 429 | 4 631 | 5 233 | 5 897 | 5 595 |
| Северен централен район | 4 550 | 4 916 | 5 528 | 6 249 | 6 011 |
| Североизточен район | 5 097 | 5 897 | 6 710 | 7 836 | 7 313 |
| Югоизточен район | 5 490 | 5 901 | 6 398 | 7 513 | 7 424 |
| Югозападен район | 8 734 | 10 548 | 12 991 | 15 161 | 15 406 |
| Южен централен район | 4 495 | 5 036 | 5 640 | 6 340 | 6 256 |

Източник: Национален статистически институт

В сравнение с 2008 г. БВП на човек от населението за Северозападен район бележи спад с 302.00 лв. спрямо 2009 г. Най-висок е БВП на човек от населението в областите Враца и Ловеч, със стойности - съответно 6 979 лв. и 5 784 лв., а най-нисък в област Видин –       4 879 лв.

Таблица 5. Брутен вътрешен продукт за 2009 г. по статистически области

| Области | БВП, млн.лв. | БВП на човек от населението, лв. |
| --- | --- | --- |
| БЪЛГАРИЯ | 68 321.6 | 9 007 |
| Северозападен район | 5 087.4 | 5 595 |
| Видин | 532.7 | 4 879 |
| Враца | 1 383.7 | 6 979 |
| Ловеч | 880.9 | 5 784 |
| Монтана | 786.4 | 5 006 |
| Плевен | 1 503.7 | 5 142 |

Източник: Национален статистически институт

Брутната добавена стойност отчетена през 2009 г. в Северозападен район е 4 370.6 млн. лв., което представлява 7.45 % от общатата БДС за страната (58 695.5 млн. лв). По този показател районът се нарежда на последно място сред шестте района от ниво 2.

През 2010 г. средната годишна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение отчита ръст с 368.00 лв. спрямо предходната 2009 г. (6 172 лв). Във вътрешнорегионален план най-висока е стойността в област Враца 8 509 лв., като останалите области Плевен, Ловеч, Монтана и Видин са със стойности под средната за района (6 540 лв.).

Броят на предприятията от нефинансовия сектор, които функционират на територията на Северозападен район през 2010 г. са 28 621, което представлява 7.8% от тези за страната (366 929 бр.). По отношение на структурата на предприятия в Северозападен район, микро- фирмите възлизат на 26 379 броя, малките фирми – 1 831 броя, средните фирми – 362 броя и големите фирми възлизат на 49 броя. В сравнение с предходната 2009 г. се наблюдава намаление на броя на предприятията с 580 броя. Най-голям дял на приходите от дейността на нефинансовите предприятия имат микро и малките фирмите - съответно 2 637 567 хил. лева и 2 445 900 хил. лева.

През 2010 г. се наблюдава увеличение на преките чужди инвестиции в Северозападен район в сравнение с предходната 2009 г., които възлизат на 512 142.0 хил. евро или 2.3% от ПЧИ за страната за същия период. Увеличението, което се наблюдава по този показател е с 16 568.2 хил. евро, спрямо предходната 2009 г. (495 573.8 хил. евро). Във вътрешнорегионален план се наблюдават големи различия. Водещи области по привличане на ПЧИ през 2010 г. са област Враца (178 759.4 хил.евро), област Плевен (153 363.3 хил. евро) и област Ловеч (121 997.6 хил. евро). На другия полюс с най-малко преки чужди инвестиции са област Видин (33 369.1 хил. евро) и област Монтана (24 652.6 хил. евро).

Политики за развитие на национално, регионално и местно ниво

По отношение политиките за развитие трябва да се отбележи, че през 2011 г. са разработени и приети редица стратегически документи, имащи отношение към формирането на политиката за развитие на районите.

На 13 април 2011 г. с решение на Министерския съвет е приета Национална програма за реформи на Република България 2011-2015 г., която е изготвена в изпълнение на стратегия ,,Европа 2020”. Предложените в НПР мерки на икономическата политика са насочени към преодоляване на съществуващите предизвикателства за оптималното развитие на основните фактори за растежа на икономиката и към достигане на националните цели в изпълнение на стратегията „Европа 2020”. Изпълнението на целите и приоритетите на Регионалния план за развитие на Северозападен район ще спомогнат за постигането на националните цели и ускоряване на националните фактори за растеж, както следва:

- По първи приоритет: намаляване риска от замърсяване на околната среда и подобряване на екологичната инфраструктура;

- По втори приоритет: модернизиране и развитие на бизнес инфраструктурата и технологично обновление; повишаване качеството на човешките ресурси и публичните услуги;

- По трети приоритет: развитие, укрепване и обновление на градските центрове и прилежащите територии; обновяване и подобряване на социалната, културната и здравната инфраструктура

Националната програма за развитие: България 2020 има за цел да очертае социално-икономическото развитие на страната до 2020 г. Тя се изготвя съгласно утвърдената Концепция за програмиране на развитието на Република България.

Стратегическата част на „Националната програма за развитие: България 2020” представя общата рамка на политиките за развитие на Република България до края на 2020 г. През 2011 г. от Съвета за развитие към Министерския съвет бяха приети анализът, визията, целите и приоритетите на програмата.

Съветът на Европа прие Стратегията на ЕС за Дунавския регион на 24-ти юни 2011г. , с  което стартира фазата на изпълнение на Стратегията.

Със своята визия за региона на река Дунав през 2020 г., стратегията подкрепя постигането на целите на Стратегия „Европа 2020“. С нея се подкрепя устойчивото развитие, като се цели да се намали потреблението на енергия, да се увеличи използването на възобновяеми източници на енергия, да се модернизира транспортният сектор, като той стане по екологосъобразен и по-ефективен, и да се насърчи екотуризмът. Стратегията способства за отстраняване на затрудненията на вътрешния пазар и подобряване на бизнес средата.

Дунавската стратегия на ЕС и възможността за задълбочаване на процеса на сътрудничество със съседните райони в Република Румъния и Република Сърбия дават добра перспектива за ускоряване развитието на Северозападен район и Северен централен район от ниво 2.

На 16 декември 2011 г. Министерският съвет прие Актуализиран документ за изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие 2011-2015 г. Актуализираният документ за изпълнение на НСРР за периода 2011-2015 г. има за цел да осъвремени и засили стратегическата ориентация на действащата стратегия до края на периода, да подобри нейното изпълнение, както и процеса на наблюдение и оценка на резултатите и въздействието върху развитието на районите и общините. Специфична цел на актуализирания документ е да предложи гъвкав системен подход към цялостния процес на разработване, изпълнение, наблюдение, оценка и актуализиране на стратегиите и плановете за регионално и местно развитие за следващия планов и програмен период в областта на регионалната политика.

Съвместният документ за пространствено развитие на държавите от Вишеградската четворка, България и Румъния е резултат на сътрудничеството в областта на териториалното развитие между шест държави – България, Чехия, Унгария, Полша, Румъния и Словакия. Целта му е да се постигне координация на териториалното развитие и конкретни решения на прекъсванията така наречените полюси и оси на развитие и на постигането на свързани транспортни мрежи.

Съвместният документ ще бъде основа за актуализацията на националните документи за пространствено развитие (също за регионално развитие и развитие на транспортните мрежи), като освен това ще се използва като база за дейностите на държавите от V4+2 на европейско равнище. Той може да бъде посочен и като пример за добра практика в процеса на изпълнение на Териториалния дневен ред на Европейския съюз.

Други значими национални и европейски документи за интегрирано развитие са:

- Стратегия „Европа 2020” на ЕС;

- Териториален дневен ред на ЕС 2020;

- Пети кохезионен доклад;

- Зелената книга за териториално сближаване;

- Лайпцигската харта за устойчиви градове;

- Стратегическа рамка на Европейската комисия за периода 2014-2020 г.

- Стратегия за развитие на транспортната система на България до 2020 г.;

- Национална стратегия за развитие на широколентовия достъп в Република България (2009 г.).

2. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ

Стратегическа цел 1: „Подобряване състоянието на техническата и транспортна инфраструктура за постигане на устойчиво икономическо развитие и повишаване конкурентноспособността на регионалната икономика”

Стратегическа цел 2: „Подобряване на качеството на живот в Северозападен район”

Стратегическа цел 3: „Подпомагане на регионалното развитие и на инициативи за местно развитие”

За да се оцени постигнатия напредък по изпълнението на стратегическите цели са използвани следните основни индикатори:

- Брутен вътрешен продукт на човек от населението

В Северозападен район се отчита намаление на БВП на човек от населението – с 302 лв. спрямо 2008 г. (5 897 лв.). Стойността на този индикатор през 2009 г. за района (5 595 лв.) продължава да е под средната стойност за страната (9 007 лв.).

- Брутна добавена стойност

Стойността на БДС за района през 2009 г. е 4 371 млн. лв., като по този индикатор в Северозападен район се констатира намаление с 164 млн. лв. спрямо 2008 г. (4 535 млн. лв.). Икономиката на СЗР е доминирана от сектора на услугите, който създава 57.1% от БДС през 2009 г. Отчетените стойности в сектора на индустрия и аграрния сектор са 31.1% и 11.7% от общия БДС на Северозападен район.

- Равнище на заетост (%)

Равнището на заетост на населението на Северозападен район на възраст 15 и повече навършени години за 2011 г. е 38.9%, най-ниска в сравнение с останалите райони от ниво 2.

Броят на заетите лица в района през 2011 г. наброява 299.4 хил., или 10.2% от заетите в страната на същата възраст. В сравнение с 2010 г. броят им намалява с 14.3 хил. Наблюдава се трайна тенденция на намаляване на равнището на заетост в района за периода 2009-2011 г. с 4.0%, като тази стойност остава по-ниска от средната за страната.

Намалението на заетостта се отнася в по-голяма степен за мъжете в сравнение с жените, като броят на заетите лица намалява съответно с 7.7 хил. и с 6.6 хил.

По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” от Агенция по заетостта като договарящ орган за Северозападен район към април 2012 г. са сключени 75 договора на обща стойност 6 573 211.62 лв. Във вътрешнорегионален план разпределението е следното: област Монтана – 23 договора на стойност 2 390 958.77 лв., област Враца – 23 договора на стойност 1 562 141.29 лв., област Плевен – 17 договора на стойност 1 780 315.61 лв., област Ловеч – 7 договора на стойност 377 923.36 лв. и област Видин – 5 договора на стойност 461 872.59 лв.

Приоритет 1 „Развитие на транспортната, техническа и екологична инфраструктура”

- Специфична цел 1.1 „Развитие на транспортната инфраструктура”

Специфична цел 1.2 „Намаляване риска от замърсяване на околната среда и подобряване на екологичната инфраструктура”

Мерките, попадащи в обхвата на специфичните цели на Приоритет 1 се финансират по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., ОП „Транспорт” 2007-2013 г., ОП „Околна среда” 2007-2013 г. и Програма за развитие на селските райони.

Подобряването на транспортната инфраструктура е от изключителна важност за цялостното развитие на района, тъй като подобреният достъп до населените места води до повишаване качеството на живот и осигурява по-добър бизнес климат. От друга страна подобреният достъп до населените места и поддържането на уличната мрежа са не по-малко важни и за гражданите, тъй като стандартите на тази инфраструктура се разглеждат, като основен елемент на жизнената среда.

От важно значение за Северозападен район е изграждането на втори мост на река Дунав при Видин – Калафат. Мостът и прилежащата инфраструктура се финансират по програма ИСПА и заеми от Европейската инвестиционна банка, както и безвъзмездни средства и нисколихвени заеми от КfW (Германската Кредитна институция за възстановяване) и AFD (Френска агенция за развитие). След завършването на Дунав мост - 2 се очаква постепенно увеличаване на транзитния трафик по коридор №4 към границата с Гърция и Турция, а част от трафика на ферибот Оряхово да се прехвърли към Дунав мост 2 при Видин-Калафат. Проектът ще бъде завършен в края на ноември 2012 г. На строителните площадки работят общо 942 души, включително фирмите-подизпълнители. 83% от заетите работници са българи, а 17% - чужденци.

Чрез проекта „Изграждане на нов мост на река Дунав между България и Румъния при Видин-Калафат" се постига „отваряне” на транспортната мрежа на България и нейното интегриране с европейските транспортни мрежи. Ще се повиши качеството на транспортното обслужване като цяло и ще доведе до повишаване на конкурентоспособността на българската икономика.

- В Северозападен район по Специфична цел 1.1 „Развитие на транспортната инфраструктура” напредък може да се отбележи с изпълнението на следните проекти:

По ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. се изпълняват 13 проекта за рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа на обща стойност 130 242 601.5 лв., от които са изплатени 20 447 084.89 лв. От тях са приключени 2 проекта в общините Ловеч и Мездра на обща стойност 7 139 589.82 лв.

Като принос за напредък могат да се посочат и два проекта в процес на изпълнение с бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура”:

- Лот 1 Рехабилитация на път III-112 Добри дол – Монтана и на път II-13 Кнежа –Искър, на стойност 14 056 987.06 лв.;

- Лот 2 Рехабилитация на път III-307 Дерманци - Угърчин – Микре, на стойност 10 105 075.60 лв.

По Оперативна програма „Транспорт” - големи инфраструктурни проекти, които се предвижда да бъдат реализирани се намират на различен етап от подготовка:

- „Път Е-79 Видин – Монтана”- Бенефициент по проекта е Агенция „Пътна инфрас-труктура”. Формуляра за кандидатстване (ФК) се предвижда да бъде представен в началото на 2012 г., а тръжните процедури да приключат в началото на 2013 г.;

- „Модернизация на участък от път I-1 (E-79)Враца-Ботевград”- Бенефициент по проекта е Агенция „Пътна инфраструктура”. ФК се предвижда да бъде представен през м. юни 2011 г., а тръжните процедури да приключат през първата половина на 2012 г.;

- „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин-София”, бенефициент по проекта е Национална компания „Железопътна инфраструктура”;

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията предлага на румънската страна и ЕК проекта да бъде заложен за следващия програмен период 2014-2020 г.

- „Подобряване на корабоплаването в българо-румънския участък на р. Дунав от км 530 до км 520 – Батин и от км 576 до км 560 – Белене”;

- Идеен проект за разширението на пътя Ботевград – Мездра (за надграждането на двете съществуващите пътни платна до експресни четири пътни платна с обща дължина 31,5 км на първокласен път E 79 Мездра – Ботевград) е готов и през 2009 г. е съгласуван в Национална агенция “Пътна инфраструктура”. Този проект ще продължи да се изпълнява по ОП „Транспорт”, където са предвидени средства за строителството - 68 млн.евро от Кохезионния фонд и 17 млн.евро национално съфинансиране .

Проекти в процес на изпълнение :

- „Създаване на речна информационна система в българската част на р. Дунав” (БУЛРИС). Бенефициент по проекта е Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”, стойност  на проекта 13 547 328 лв.;

- „Консултантски услуги за извършване оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите за проект „Техническа помощ за рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци на ж.п. линията Мездра - Г.Оряховица в България”. Общата стойност на проекта е 225 600 лв., като 188 000 лв. са безвъзмездна финансова помощ по проекта. Проектът обхваща областите Враца, Плевен и Велико Търново.

В изпълнение на Специфична цел 1.2 „Намаляване риска от замърсяване на околната среда и подобряване на екологичната инфраструктура” в рамките на операциите на ОПОС (ИСУН, май 2012 г.) са договорени 46 проекта на стойност 243 196 101 лв. за изграждане и развитие на инфраструктура за питейни и отпадъчни води, пречиствателни станции, подобряване инфраструктурата за отпадъците, за опазване, поддържане и възстановяване на природни местообитания. Приключени са 24 проекта на обща стойност 20 618 290 лв., които са на територията на общините Ловеч, Троян, Кнежа, Искър, Враца, Мездра, Козлодуй, Криводол, Кула, Никопол, Бяла Слатина, Вълчедръм, Лом, Хайредин, Долна Митрополия, Угърчин, Медковец, Луковит и Долни Дъбник.

През 2011 г. Община Враца се присъедини към Конвента на кметовете и привлече още 4 общини от област Враца (Община Козлодуй, Община Мизия, Община Криводол и Община Мездра). Конвентът на Кметовете е една амбициозна инициатива за ангажиране на европейските градове в борбата с климатичните промени. Основната стратегическа цел на проект CONURBANT е да подпомогне достигането на целите на Европейския съюз по отношение на намаляването на емисиите на CO2, увеличаването на възобновяемите енергийни източници и опазване на климата.Общият бюджет на проекта е 1 279 634.00 евро, като безвъзмездната финансова помощ е 959 725.00 евро (75%). Общият бюджет за Община Враца е 63 657.00 евро, безвъзмездната финансова помощ за Община Враца е 47743.00 евро (75%), а съфинансирането от Община Враца: 15 914.00 евро (25%).

При определяне на напредъка по Приоритет 1 са използвани следните индикатори:

- Дял от населението с обществено водоснабдяване (%)

Делът от населението с обществено водоснабдяване в Северозападен район през 2010 г. е 99.4%, при среден показател за страната – 99.1 %. По този индикатор районът се нарежда на четвърто място след Североизточен, Югоизточен и Северен централен район. Отчетеното нарастване е с 0.2% спрямо предходната година.

Напредък се отчита и с изпълнението на проектите, финансирани по Програма за развитие на селските райони:

- „Изграждане на техническа инфраструктура необходима за подобряването и обновяването на основните услуги за населението и икономиката в община Бойчиновци-Първи етап”. Проекта включва изграждане на Общински обществен център в гр. Бойчиновци и подмяна на водопроводната мрежа в селата Мърчево, Владимирово и Громшин. Стойността на проекта е 5 836 605.00 лв.;

- „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Мокреш, община Вълчедръм – ІІ етап, Пречиствателна станция за питейни води при помпена станция “Мокреш”; Рехабилитация на улични настилки и тротоари на улица “Петнадесета” с. Долни Цибър, община Вълчедръм”. Стойността на проекта е 3 250 324.00 лв.;

- „Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа и външен довеждащ водопровод гр. Брусарци и Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа І ЕТАП и хидрофорна станция в с. Крива бара”. Стойността на проекта е 5 529 998,64 лв.;

- „Подобряване качеството на живот в с. Ковачица, община Лом, чрез инвестиционни интервенции върху водопреносната мрежа”. Стойността на проекта е 4 520 454 лв.

Целта на проектите е да се подобрят условията за живот в селските райони чрез подобряване на достъпа до качествена водоснабдителна инфраструктура и да се подобри привлекателността за развитие на бизнес в селските райони.

- Относителен дял на населението, обслужвано от канализационна мрежа (%)

Делът на населението, обслужвано от канализационна мрежа през 2010 г. е  53.1%, при средна стойност за България 70.6 %., което нарежда Сверозападния район на последно място сред останалите райони от ниво 2. Наблюдаваното увеличение е минимално - с 0.2% спрямо предходната 2009 г. На областно ниво водещо място заемат областите Монтана (57.8%), Плевен (54.9%) и Враца (54.3%). Областите Видин и Ловеч са с показатели под средните за района – 50.9% и 44.5%.

- Разширена и реконструирана водпроводна и канализационна мрежа (км)

В края на 2010 г. дължината на водопроводната мрежа в Северозападен район е 11 958 км или 16.3% от общата за страната (73 529 км). По-голям е дела на вътрешната водопроводна мрежа – 67.8% от общата за района. Новоизградената водопроводна мрежа през 2010 г. е 13 км, като от тях 10 км са вътрешна водопроводна мрежа. Реконструираната/подменена водопроводна мрежа през 2010 г. е 58 км, което е 20.4% от тази за България (284 км). В периода 2006-2010 г. 2% от водопроводната мрежа на Северозападен район е въведена в експлоатация, което е под средната за страната (2.4%).

Дължината на канализационната мрежа в края на 2010 г. е 973 км, което нарежда района на последно място спрямо останалите райони от ниво 2. Новоизградената канализационна мрежа през 2010 г. е 7 км, а реконструираната/подменена мрежа е 1 км. В периода 2006-2010 г. 1.5% от канализационната мрежа на Северозападен район е въведена в експлоатация, което е под средната за страната (3.8%).

- Население свързано към пречиствателни станции за отпадни води

Населението на Северозападен район свързано към пречиствателни станции за отпадни води през 2010 г. е с дял 32.0%, при среден показател за страната 47.6%. Наблюдаваното увеличение е с 9.4% спрямо предходната година, което нарежда районът на четвърто място след Югозападен, Североизточен и Югоизточен район.

Във вътрешнорегионален план значително увеличение в делът на населението, обслужвано от ПСОВ спрямо предходната 2009 г. се наблюдава в област Ловеч (увеличение с 25.7%) и област Монтана (увеличение с 29.1%). В Северозападен район единствено на територията на област Видин няма пречиствателна станция за отпадни води.

През 2010 г. са въведени в експлоатация 2 бр. селищни пречиствателни станции за отпадни води (СПСОВ Ловеч и СПСОВ Монтана), като средногодишното население облагодетелствано от тези СПСОВ е 83 187 души.

- Като напредък по последните четири индикатора могат да се посочат 19 приключени проекта по ОП „Околна среда” 2007-2013 г. на обща стойност 18 401 343 лв. Проектите са на територията на общините Ловеч, Троян, Кнежа, Искър, Мездра, Козлодуй, Криводол, Кула, Никопол, Бяла Слатина, Вълчедръм, Лом, Хайредин, Долна Митрополия, Угърчин, Медковец, Луковит и Долни Дъбник.

- Проекти в процес на изпълнение:

- Подготовка на интегриран инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на гр. Тетевен, на обща стойност 3 201 600 лв.;

- Комплексна техническа помощ за частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа в гр. Белене, на обща стойност 1 286 000 лв.;

- Интегриран воден проект за реконструкция на водоснабдителна мрежа, изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадни води в с. Галата, Община Тетевен, на обща стойност 771 659 лв.;

- Рехабилитация и доизграждане на канализационната и водопреносната мрежа и пречистване на водите на гр. Ябланица. Първи етап – изграждане на пречиствателна станция, на обща стойност 9 824 075 лв.;

- Интегриран проект за водния цикъл на гр. Враца” е първият голям проект за страната по ОПОС. Проектът е на стойност 69.7 млн.евро и предвижда проучвания и проектиране, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, реконструкция и рехабилитация на главни колектори, реконструкция и рехабилитация на второстепенна канализационна мрежа, удължаване на колекторна мрежа, обновяване на съществуващата колекторна мрежа на гр. Враца, проучване, проектиране и реконструкция на водопровода от яз. “Стреченска бара” до гр. Враца, пълно обновяване на пречиствателна станция за отпадни води с ново механично и електрическо оборудване, строителство на лаборатории и сгради.

- Население, обслужвано от регионални системи за управление на отпадъците

- Делът на населението обслужено от системи за организирано сметосъбиране в Северозападен район през 2010 г. е 97.7%, което е под средния показател за страната 98.2%. Минимално е нарастването по този индикатор спрямо 2009 г. – с 0.7 процентни пункта. Във вътрешнорегионален план областите Ловеч (99.8%), Плевен (99.0%) и Монтана (98.2%) са със стойности над средния показател за района. В област Видин и област Враца делът на обслуженото население е под средния за района и страната – 92.3% и 96.7%.

Като принос за изпълнението на този индикатор може да бъде посочена Програмата за управление на отпадъците в общини Враца и Мездра, която е изготвена в рамките на проект “Подобряване управлението на отпадъците във Враца и Мездра, Етап II, България” на програма ДАНСИ. Проектът е финансиран от Датската агенция за защита на околната среда  (ДЕПА). Програмата е разработена на регионален принцип от работна група на двете общини с датска консултантска помощ и включва интегрирано управление на отпадъците за периода 2004 – 2015 г.

- Изградени депа за битови отпадъци (бр.)

По данни на НСИ депата за битови отпадъци в Северозападен район за 2010 г. наброяват 28 бр., като се отчита намаление с 11 бр. спрямо 2009 г. Най-много депа за битови отпадъци функционират на територията на област Плевен – 11 бр. Намалял е броят на депата за битови отпадъци на територията на област Видин от 10 бр. през 2009 г. на 5 бр. през 2010 г. Най-малко депа през 2010 г. функционират на територията на област Монтана – 2 бр.

- Като напредък по последните два индикатора могат да се отчетат 7 проекта по ОП „Околна среда” 2007-2013 г. на територията на общините Козлодуй, Враца, Видин, Бяла Слатина, Кнежа и Лом.

- Приключени са 5 бр. проекти  на обща стойност 2 216 947 лв.:

- Подготовка на проект за управление на отпадъците в Община Козлодуй- регион Оряхово;

- Подобряване на инфраструктурата за управление на отпадъците в община Лом;

- Подготовка на проект за управление на отпадъците в Община Кнежа- регион Оряхово;

- Финансов анализ и подготовка на тръжни документации за проект „Изграждане на клетки 2.1 и 2.2 към Регионално депо за твърди битови отпадъци от община Враца и община Мездра”;

- Подобряване на инфраструктурата за управление на отпадъците в община Бяла Слатина.

- Таблица 6. Битови отпадъци

| Райони | Общо образувани битови отпадъци (хил. тона) |  | Обслужвано население от системи за организирано сметосъбиране (%) |  | Депа за битови отпадъци (брой) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 г. | 2010 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| За страната | 3 564 | 3 091 | 96.6 | 98.2 | 278 | 172 |
| Северозападен район | 392 | 328 | 97.0 | 97.7 | 39 | 28 |
| Видин | 54 | 53 | 83.2 | 92.3 | 10 | 5 |
| Врaцa | 53 | 55 | 97.3 | 96.7 | 6 | 3 |
| Лoвeч | 69 | 73 | 99.8 | 99.8 | 7 | 7 |
| Мoнтaнa | 43 | 34 | 100 | 98.2 | 4 | 2 |
| Плeвeн | 173 | 113 | 99.0 | 99.0 | 12 | 11 |
| Северен централен район | 405 | 359 | 99.0 | 99.8 | 82 | 22 |
| Североизточен район | 459 | 387 | 87.8 | 95.4 | 27 | 20 |
| Югоизточен район | 471 | 436 | 95.0 | 97.4 | 30 | 30 |
| Югозападен район | 1 115 | 863 | 98.7 | 99.1 | 42 | 39 |
| Южен централен район | 719 | 718 | 99.1 | 98.3 | 58 | 33 |

- Източник: Национален статистически институт

- Достъп на домакинствата до интернет (%)

По данни на НСИ през 2011 г. в Северозападен район 34.7% от домакинствата имат достъп до интернет, при среден показател за България - 45.0%. Наблюдава се нарастване на индикатора спрямо предходната 2010 г. с 8.6%, но въпреки това нарастване районът продължава да е на последно място спрямо останалите райони от ниво 2.

През 2011 г. в общините от СЗР се изпълняват проекти по Програма „Глоб@лни библиотеки - България”, която е съвместна инициатива на Министерство на културата и Програмата на ООН за развитие, с финансиране от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс”. Проектите включват доставка на компютри, принтери и софтуерни продукти на Microsoft в читалища в села и градове на територията на района, с което се улеснява достъпа на  деца, ученици и граждани до информация, знания, комуникации, електронно съдържание, интернет и услуги чрез мрежата на обществените библиотеки. С изпълнението на проектите е повишена степента на използване на библиотеките в района и са подпомогнати гражданите да се приобщят към глобалното информационно общество. По този начин се съдейства за преодоляването на вътрешно и междурегионалните различия в социалното и икономическото развитие на района и страната.

- Лицата, които никога не са използвали интернет ( 16-74 г.)

В периода 2007-2011 г. делът на лицата, които никога не са използвали интернет в Северозападен район варира от 72.5% до 53.5%, като се отчита напредък по този индикатор. Средната стойност за страната през 2011 г. възлиза на 45.8%, а Северозападен район се нарежда на предпоследно място (53.5%) преди Североизточен район (55.0%). За сравнение, за ЕС-27 средно Евростат отчита стойност 24% на този коефициент.

Проблеми съществуват основно в по-малките градове и селата, където все още степента на оборудване на фирмите и домакинствата с компютри е твърде ниско.

- Таблица 7. Достъп на домакинствата до интернет и на лица, които никога не са използвали интернет

| - Райони | Достъп на домакинствата до интернет |  |  |  | Лица, които никога не са използвали интернет |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 |  | 2011 |  | 2007 |  | 2011 |  |
|  | % | Брой | % | Брой | % | Брой | % | Брой |
| - За страната | 33.1 | 901 619 | 45.0 | 1 143 030 | 64.6 | 3 876 765 | 45.8 | 2 505 030 |
| - Северозападен | 26.1 | 91 897 | 34.7 | 103 161 | 72.5 | 523 499 | 53.5 | 332 388 |
| - Северен централен | 30.4 | 104 623 | 42.7 | 128 799 | 72.3 | 537 753 | 49.8 | 321 745 |
| - Североизточен | 25.8 | 90 437 | 36.3 | 121 447 | 63.4 | 488 002 | 55.0 | 398 382 |
| - Югоизточен | 33.3 | 133 098 | 42.4 | 157 207 | 68.4 | 588 248 | 48.5 | 385 994 |
| - Югозападен | 43.7 | 325 370 | 57.3 | 429 049 | 50.9 | 854 447 | 32.0 | 502 764 |
| - Южен централен | 29.5 | 156 194 | 41.7 | 203 367 | 72.0 | 884 816 | 50.9 | 563 757 |

- Източник: Национален статистически институт

- Наличност на дълготрайните материални активи с екологично предназначение

По данни на НСИ през 2010 г. дълготрайните материални активи с екологично предназначение в района са 611 779 хил. лв. и достигат относителен дял от 15.1% от общата наличност на ДМА с екологично предназначение в страната. Увеличение с 554 989 хил. лв. се наблюдава в периода 2000-2010 г. (от 56 790 хил. лв. през 2000 г. до 611 779 хил. лв. през 2010 г.). Наличността на ДМА-ЕП е неравномерно разпределена на областно ниво, като най-висок е делът в област Враца – 83.6% и област Ловеч – 12.8%, от този за района. Останалите области са с дял под 2% -  област Плевен 1.7%, област Видин – 1.1% и област Монтана – 0.8% от този за Северозападен район.

Единствено в област Враца се наблюдава увеличение на дълготрайните материални активи с екологично предназначение с 2.1 процентни пункта през 2010 г. спрямо предходната 2009 г.

При изпълнението на специфичните цели по Приоритет 1 „Развитие на транспортната, техническа и екологична инфраструктура” може да се отчете известен напредък, свързан с успешно изпълняваните проекти по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., ОП „Околна среда” 2007-2013 г., ОП „Транспорт” 2007-2013 г., както и по Програма за развитие на селските райони. Приключилите и реализиращи се в момента проекти определят наличието на потенциал за задоволително изпълнение на Приоритет 1. 	Подобряването на транспортна инфраструктура ще допринесе за подобряването на безопасността, ще подпомогне развитието на туризма и достъпа до административните, здравните, образователните и културните услуги. По този начин ще се подобри достъпа до най-отдалечените райони, като основна предпоставка за преодоляване на териториалните и вътрешнорегионалните различия. По-голям дял от населението ще получи висококачествени транспортни услуги от гледна точка на безопасността и съкращаване продължителността на пътуването.

Предприети са превантивни действия за предпазване от рискове при природни явления и бедствия. Като цяло съществено развитие в областта на екологичната инфраструктура не се наблюдава. До голяма степен остават нерешени проблемите, свързани с незадоволителното състояние на инфраструктурата за канализация, пречистване на отпадните води и доставяне на прясна питейна вода. Системите за управление на отпадъците остават неефективни и недостатъчни като качество и обхват.

Приоритет 2 „Повишаване конкурентноспособността на регионалната икономика”

Специфична цел 2.1 „Модернизиране и развитие на бизнес инфраструктурата и технологично обновление”

Специфична цел 2.2 „Развитие на туризма и подобряване на туристическите услуги”

Специфична цел 2.3 „Повишаване качеството на човешките ресурси и публичните услуги”

Специфична цел 2.4 „Развитие на трансгранично междурегионално и транснационално икономическо сътрудничество”

Мерките, попадащи в обхвата на специфичните цели на Приоритет 2 се финансират по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г., ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., ОП „Административен капацитет” 2007-2013 г. и Програмите за териториално сътрудничество 2007-2013 г.

По ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. към изпълнението на Приоритет 2 са насочени 110 проекта, на обща стойност 81 369 702 лв. (ИСУН, май 2012 г.). Проектите са свързани с предоставянето на качествена продукция, технологична модернизация, повишаване на производствения капацитет, внедряване на нови иновационни продукти и др. за повишаване конкурентоспособността на предприятията в района.

На територията на Северозападен район са приключили 35 проекта на обща стойност  21 859 601 лв. В процес на изпълнение са 6 проекта на обща стойност 8 203 470 лв. Регистрирани са 34 проекта на стойност 51 306 631 лв.

Голям е броя на прекратените проекти – 35 проекта, което е около ⅓ от проектите по ОПРКБИ в Северозападен район.

На областно ниво разпределението на проектите е следното: област Плевен – 30 бр. на обща стойност 14 122 636 лв., област Враца – 26 бр. на обща стойност 19 946 011 лв., област Монтана – 24 бр. на обща стойност 27 588 015 лв., област Ловеч – 23 бр. на обща стойност 9 300 628 лв. и област Видин – 7 бр. на обща стойност 10 412 412лв.

Приключилите проекти с най-голяма стойност са на територията на общините Монтана, Луковит, Плевен, Враца и Мездра:

- „Повишаване на конкурентоспособността на Монбат АД чрез инвестиране в ново оборудване за производство на решетки и плочи за сухозаредени и залети оловно-кисели батерии”. Общата стойност на проекта е 9 151 908 лв., с място на изпълнение община Монтана;

- „Модернизация на оборудването и разширяване на продуктовата гама от опаковки на ВИТАВЕЛ АД”. Общата стойност на проекта е 2 281 542 лв., с място на изпълнение община Луковит;

- „Разширяване на дейността на "ХЕМ"АД чрез технологична модернизация”. Общата стойност на проекта е 1 481 815 лв., с място на изпълнение община Плевен;

- „Технологична модернизация в „Инертстрой-Калето” АД”. Общата стойност на проекта е 1 475 068 лв., с място на изпълнение община Враца;

- „Производство на PVC бутилки чрез издуване на преформи в “ЕВЕ” ЕООД”. Общата стойност на проекта е 1 415 282 лв., с място на изпълнение община Мездра;

- „Повишаване на конкурентоспособността на “БКК-95” ООД”. Общата стойност на проекта е 1 311 426 лв., с място на изпълнение община Монтана.

Като напредък по Специфична цел 2.1 „Модернизиране и развитие на бизнес инфраструктурата и технологично обновление” може да се отчете изпълнението на следните проекти:

- Проект по „Програма на ЕК – Интелигентна енергия – Европа 2007 -2013 г.” Община Враца, ТПП-Враца. В проекта участват 15 партньора от 7 страни (Италия, Румъния, Испания, Латвия, Кипър, Унгария и България). Проектът има за цел развитие на "отворени" енергийни политики, използвайки пряк подход свързващ социалните и икономическите политики; Повишаване на знанията за политиките за енергийна ефективност; разработване на инструменти и изграждане на капацитет на служителите и политиците от партньорските и близки общини и трети страни, като производители и търговски асоциации; Реализира енергийните политики за определянето на устойчиви енергийни планове отворени за близките общини и трети страни; да определи инструменти за наблюдение и физическа и икономическа отчетност; Постигане на конкретни резултати и мерки преди края на проекта в различни области на действие; Разпространяване на резултатите от проекта в цяла Европа.;

- Изграждане на завод за производство на леки автомобили на Литекс Моторс АД, в гр. Ловеч. През месец април 2009г. е подписан меморандум за съвместна дейност с китайската фирма „Great Wall Motor Company за създаване на автомобилно предприятие, произвеждащо автомобили модел „Great Wall”. Размерът на реализираната инвестиция е 43 000 000 000 лв. Ангажираните за момента 120 служители са от цялата страна. Плановете са в завода да намерят работа около 2000 души, когато той заработи на пълен капацитет;

- „Повишаване производителността и подобряване условията на труд чрез механизиране и автоматизиране на технологичния процес за отливане на детайли от цветни сплави - "Спарки Елтос" АД”. Въведени са в експлоатация 3 бр. автоматизирани линии за отливане на детайли от алуминиеви и магнезиеви сплави. Проектът е финансиран с 2 274 165 евро от ЕБВР и 70 000 евро собствени средства. Общата стойност на проекта е 4 448 000 лв;

- В Индустриален парк-Летница се прави инвестиция за над 50 млн. лв. Фотоволтаична електроцентрала ще бъде изградена върху 400 декара земя. Инвеститор в проекта е южнокорейската компания „Самсунг”. Изпълнител на проекта е немската фирма „Шнайдер”. Слънчевата централа ще е с номинална мощност от 14,5 мегавата. Строителството и вече започна и трябва да приключи до 8 месеца. В изграждането и са наети с договори 50 местни жители.  Към соларния парк ще бъдат изградени три нови електродалекопровода. При завършването му високотехнологичният проект ще осигури до 40 нови работни места в района;

- На територията на община Вълчедръм са изградени две фотоволтаични централи Солар Парк Мокреш (обща проектна инсталирана мощност 4,2 МВтп) и Солар Парк Вълчедръм (обща проектна инсталирана мощност 1,9 МВтп), които през месец юли 2011г. са присъединени към националната електроразпределителната мрежа;

- „Изграждане на фотоволтаична инсталация” на територията на община Мизия”, с прогнозна стойност 3 000 000 лв. С цел реализиране на бъдещ инвестиционен проект е изготвен Доклад за оценка на наличния и прогнозен потенциал за производство на енергия от фотоволтаична инсталация. Заключението е, че община Мизия е разположена в регион с големи слънчеви ресурси, поради което инвестицията в изграждане на соларни фотоволтаични системи представлява интерес. Направени са постъпления пред „ЧЕЗ Електроразпределение” за присъединяване на фотоволтаична инсталация с мощност 5 мгв към ел. мрежата. Получено е положително становище. Подаден е проектен фиш пред Национален доверителен Екофонд за финансиране. Проектът е включен като приоритетен в Дунавската стратегия за развитие.

В изпълнение на Специфична цел 2.2 „Развитие на туризма и подобряване на туристическите услуги” е отчетен повишен интерес и значително нарастване на приходите от нощувки в района. Като напредък по изпълнението на Специфична цел 2.2 могат да се посочат следните проекти:

Проект „Подобряване на туристическите атракции в Община Ловеч” с индикативна стойност 5 000 000 лева. Мярката е реализирана частично. В по сериозен мащаб ще бъде изпълнена с реализирането на проект „Подкрепа за развитие на туристическите атракции в община Ловеч”. Реализацията на проектните дейностите ще модернизират важни културно-исторически обекти - Старата градска баня „Дели Хамам” и Средновековната крепост „Хисаря”, като се превърнат в модерни, уникални атракции с разнообразни възможности за посетителите.

През 2011 г. за заснемане на суперпродукцията „Непобедимите 2” е построен 114 метров мост до Деветашката пещера. След завършване на снимките  мостът е предоставен безвъзмездно на държавата, за да се използва за достъп до Деветашката пещера като атрактивен туристически обект.

По ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. към май 2012 г. са договорени 19 проекта на обща стойност 32 223 335.02 лв. за подобряване на туристическата инфраструктура и междурегионален обмен на добри практики и сътрудничество в областта на туризма. Проектите са сключени на територията на общините: Видин, Враца, Монтана, Белене, Брегово, Ловеч, Оряхово, Георги Дамяново, Червен бряг, Мездра, Плевен, Белоградчик, Троян и Тетевен.

С реализацията им ще се развият конкурентоспособни туристически атракции, които ще привлекат нови потоци български и чужди туристи и по този начин  ще допринесат за нарастване на приходите от туризъм, ще се осигурят нови работни места и ще се увеличат възможностите за устойчиво развитие, развитието на културно-историческите забележителности ще се превърнат в туристически атракции от локално и национално значение, ще се насърчи обмена на добри практики в развитието и управлението на туризма на местно ниво, ще се създадат партньорства, подпомагащи балансираното, хармонично и устойчиво развитие.

Приключили проекти:

- „Междурегионален обмен на добри практики и сътрудничество в областта на туризма”. Общата стойност на проекта е 168 216 лв., с място на изпълнение община Георги Дамяново;

- „Изграждане на партньорство за сътрудничество и обмен на добри практики между община Ловеч и община Ерфурт”. Общата стойност на проекта е 103 359 лв., с място на изпълнение община Ловеч;

- „Между приятели и добри съседи”. Общата стойност на проекта е 105 442 лв., с място на изпълнение община Враца;

- „Видин - развитие на туризма с прилагане на италианския опит”. Общата стойност на проекта е 199 887 лв., с място на изпълнение община Видин;

- „Междурегионално сътрудничество между община Белоградчик, България – община Горлицки, Полша – ключов фактор за развитие на туризма на база внедряване на добрите практики”. Общата стойност на проекта е 222 553 лв., с място на изпълнение община Белоградчик;

- „Подобряване качеството на околната среда чрез обмен на добри практики и прилагане на мерки за повишаване употребата на възобновяеми енергийни източници”. Общата стойност на проекта е 230 712 лв., с място на изпълнение община Брегово.

Принос за напредъка по изпълнението на Специфична цел 2.3 „Повишаване качеството на човешките ресурси и публичните услуги” има изпълнението на проекти по ОП „Административен капацитет” 2007-2013 г. Към месец април 2012 г. на територията на Северозападен район са одобрени 25 проекта на обща стойност 12 083 789.47 лв., като изплатените средства са 5 972 385.45 лв.

Проектите допринасят за лесно и удобно обслужване на гражданите и бизнеса, за реализиране на ефективни политики за развитие на областно и общинско ниво. Създават се условия за повишаване на доверието на гражданите и бизнеса в регионалните и местни администрациите

На територията на Северозападен район са приключени 9 проекти на обща стойност 2 347 183 лв.

Проекта с най-голяма обща стойност е „Община Козлодуй - ефективна, ефикасна и прозрачна общинска администрация в услуга на потребителите” - 574 159 лв., с бенефициент община Козлодуй. Изпълнението на проекта допринася за реализиране на система за интегрирано административно обслужване и предоставяне на административни услуги от общинската администрация;

Друг значим проект е „Модел за взаимодействие между структурите на гражданското общество за реализиране на ефективен механизъм за партньорство с местната власт в областта на управление на процеса на децентрализация и оптимизация на образователните институции”, на обща стойност 324 421 лв., с бенефициент Сдружение „Асоциация Човешки права-стъпка по стъпка” и място на изпълнение Северозападен район. Реализацията на проекта подпомага повишаването на капацитета за подобряване организационното развитие, управлението на ресурси и сътрудничеството с местната администрация за постигане на ефективно участие на гражданското общество в разработването на комуникационна стратегия и прилагането на политики на местно ниво, в областта на управление на процеса на децентрализация и оптимизация на образователните институции. Създават се условия за разработване и реализиране на общинска политика с участието на структурите на гражданското общество.

При определяне на напредъка по Приоритет 2 са използвани следните индикатори:

- Коефициент на икономическа активност (%)

Измереният коефициент на икономическа активност в Северозападен район през 2011 г. е 44.4% , което нарежда района на последно място сред останалите райони от ниво 2. Наблюдава се тенденция на намаляване на този показател през 2011г. с 0.6% спрямо предходната година. На областно ниво единствено областите Ловеч и Плевен имат стойности над средната за района – съответно 45.8% и 45.0%. Икономическата активност във всички области в район е под средната стойност за България (51.3%). По данни на НСИ работната сила през 2011 г. наброява 342.0 хил. души, което нарежда района на последно място сред останалите райони. В сравнение с предходната 2010 г. работната сила в района е намаляла с 10.5 хил. души.

- Безработни лица (бр.)

Регистрираните безработни лица през 2011 г. по данни на НСИ в Северозападен район са 42.6 хил. Увеличението, което се наблюдава по този индикатор е с 3.8 хил. спрямо 2010 г., когато броят на безработните наброява 38.8 хил.

- Лица извън работна сила

Лицата извън работна сила в Северозападен район по данни на НСИ през 2011 г., намаляват с 3.9 хил. в сравнение с 2010 г. и достигат 427.7 хил. души, което представлява 13.6% от средната стойност за страната (3 150.5 хил. души).

- Брой предприятия от нефинансовия сектор на икономиката

През 2010 г. броят на предприятията от нефинансовия сектор на икономиката в Северозападен район възлиза на 28 621 броя или 7.8% от общия брой за страната (366 929 бр.). Намалението, което се отчита по този индикатор спрямо 2009 г. е с 580 бр. Северозападният район заема последно място сред останалите райони от ниво 2.

През 2010 г. в района преобладават микро-фирмите (до 9 заети)  – 26 379 бр. и малките фирми (от 10-49 заети) – 1 831 бр.

Приходите от дейността на предприятията от нефинансовия сектор през 2010 г. възлиза на 9 763 512 хил. лв. или 4.7% от общия за страната. Отчита се намаление на приходите с 148 666 хил. лв. в сравнение с 2009 г. (9 912 178 хил. лв.)

- Брой на създадените клъстери и мрежи

Община Ловеч участва в юридическо лице с нестопанска цел – „Клъстер електроинструменти Ловеч”. Отправени са покани за участие в регистрацията на клъстера до 10 организации- „Спарки Елтос” АД – Ловеч, „Витавел”АД – Луковит, „ОКТО 7 Цолев и сие”СД – Благоевград, „Гама проект 99” АД – Габрово, „Грико Машининг” ООД- Ловеч, Печатница „Дъга”ООД – Ловеч, „Екстрем МВ” ЕООД – Ловеч, CSD/CAM/CAE Лаборатория към Технически университет – София и Технически колеж – Ловеч, ТМЕТ – Ловеч, Стопанска Камара – Ловеч Община Ловеч като съучредител. Предмет на основната дейност е съдействие за мобилизиране на собствените ресурси за подпомагане на развитието на бизнеса, координиране на общностни проекти, спомагащи развитието на СКЕИЛ и подпомагане на тяхната конкурентноспособност.

- Преки чужди инвестиции (хил. евро)

Северозападен район е на последно място в структурата на разпределение на преките чуждестранни инвестиции в страната, с относителен дял от 2.3% от всички ПЧИ за България през 2010 г. Напредъка, който се наблюдава в привличането на стратегически чуждестранни инвестиции е с 16 568.2 хил. евро спрямо 2009 г.

Между областите в Северозападен район по този индикатор се наблюдава неравномерно разпределение. Водещо място заемат област Враца (34.9%), област Плевен (29.9%) и област Ловеч (23.8%). На другият полюс са област Видин (6.5%) и област Монтана (4.8%). В област Видин в сравнение с предходната 2009 г. (17 964.3 хил. евро) през 2010 г. се наблюдава значително увеличение с 15 404.8 хил. евро

- Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи

През 2010 г. районът се нарежда на предпоследно място по този индикатор преди Северен централен район с 968 213 хил. лв., като относителния дял е 6.0% от разходите за страната (16 218 269 хил. лв.). Намалението, което се отчита спрямо предходната 2009 г. е с 8 059 хил. лв. Най-много разходи в района през 2010 г. са направени в сектор „Добивна, преработваща и друга промишленост; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” – 494 721 хил. лв., което е с 25 316 хил. лв. повече от предходната година. Най-малко разходи са направени в сектор „Финансови и застрахователни дейности” –  1 041 хил.лв., което е с 613 хил. лв. по-малко от 2009 г.

- Приходи от нощувки

Реализираните приходи от нощувки в Северозападен район за 2011 г. са 15 671 159 лв. или 2.14% от общите за България (733 053 423 лв.), което нарежда района на последно място сред останалите райони от ниво 2. Увеличението, което се наблюдава на приходите от нощувки е значително - с 10 054 505 лв. спрямо 2010 г. На областно ниво водещо място заема област Ловеч – 36.8%, следвана от област Монтана – 19.1%, област Плевен – 18.6% и област Видин – 13.3%. Най-малък дял приходи от нощувки са реализирани в област Враца – 12.2%.

- Реализирани нощувки от чужденци (бр.)

По данни на НСИ се отчита увеличение на броя на реализираните нощувки от чужденци на територията на Северозападен район с 4 878 бр. през 2011 г. спрямо предходната 2010 г. (49 521 бр.) Реализираните нощувки през 2011 г. в района спрямо страната са едва 0.4 %, което показва, че районът разчита основно на нощувки от български туристи.

- Брой на сключените договори за участие в програми и проекти по Структурните фондове (бр.)

На територията на Северозападен район са сключени общо 563 договора на обща стойност 700 193 869 лв. Данните са от Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България към май 2012 г. Договорите сключени по отделните оперативни програми са както следва:

- Оперативна програма „Регионално развитие”–  сключени 134 договора на обща стойност 341 189 613 лв., което е 14.02% от сключените договори по ОПРР за страната (956 бр.). На територията на района са приключени 31 договора на обща стойност 36 454 856 лв.

- Оперативна програма „Околна среда” –  сключени 46 договора на обща стойност 243 196 101лв., което е 11.7% от сключените договори по ОПОС за страната (392 бр.). На територията на района са приключени 24 договора на обща стойност 20 618 290 лв.

- Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” – сключени 110 договора на обща стойност 81 369 702 лв., което е 7.7% от сключените договори по ОПРКБИ за страната (1 435 бр.). На територията на района са приключени 35 договора на обща стойност 21 859 601 лв.

- Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – сключени 247 договора на обща стойност 24 884 081 лв., което е 12.5% от сключените договори по ОПРЧР за страната (1 974 бр.). На територията на района са приключени 123 договора на обща стойност 8 659 035 лв.

- Оперативна програма „Административен капацитет” – сключени 21 договора на обща стойност 7 482 079 лв., което е 6.1% от сключените договори по ОПАК за страната (343 бр.). Приключени са 9 договора на обща стойност 2 347 183 лв.

- Оперативна програма „Техническа помощ” – сключени 5 договора, които са в процес на изпълнение и са на обща стойност 2 072 295 лв., което е 5.5% от сключените договори по ОПТП за страната (91 бр.).

- Брой проекти и инициативи за трансгранично сътрудничество

Към  2012 г. на територията на Северозападен район се изпълняват общо 83 проекта по програмите за териториално сътрудничество, както следва:

- По Програма за трансгранично сътрудничество България – Румъния 2007-2013 г. (BG-RO) се изпълняват 55 проекта.

Разпределение на областно ниво:

- Област Видин – 13 проекта на обща стойност (ЕФРР и национално съфинансиране) -  4 526 352.90 евро;

- Област Монтана – 4 проекта на обща стойност (ЕФРР и национално съфинансиране) -  1 828 084.69 евро;

- Област Враца – 8 проекта на обща стойност (ЕФРР и национално съфинансиране) -          12 389 136.83 евро;

- Област Плевен – 30 проекта на обща стойност (ЕФРР и национално съфинансиране) -  45 488 029.65 евро.

  - По Програма за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия по Инструмента за предприсъединителна помощ се изпълняват 23 проекта.

Разпределение на областно ниво:

- Област Видин – 16 проекта на обща стойност по ЕФРР и национално съфинансиране - 2 441 893.73 евро и обща стойност на сумата за БГ партньорите – 1 426 636.08 лв.;

- Област Монтана – 7 проекта на обща стойност по ЕФРР и национално съфинансиране - 1 908 068.28 евро и обща стойност на сумата за БГ партньорите – 1 310 234.88 лв.

  - По Оперативна програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа“ 2007 – 2013 г. (SEE) се изпълняват 2 проекта.

Разпределение на областно ниво:

- Област Видин – 1 проект на обща стойност по ЕФРР и съфинансиране - 2 379 182.50 евро и обща стойност на бюджета на българските партньори (ЕФРР и съфинансиране) – 145 000.00 лв.;

- Област Плевен – 1 проект на обща стойност по ЕФРР и съфинансиране – 2 720 950.00 евро и обща стойност на бюджета на българските партньори (ЕФРР и съфинансиране) – 59 000.00 лв.

  - По Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ IVC се изпълняват 3 проекта.

Разпределение на областно ниво:

- Област Видин – 1 проект на обща стойност по ЕФРР и съфинансиране – 1 523 100.00 евро и обща стойност на бюджета на българските партньори в проекта (ЕФРР и национално съфинансиране) – 63 835.00 лв.;

- Област Враца – 2 проекта на обща стойност по ЕФРР и съфинансиране – 5 155 345.10 евро и обща стойност на бюджета на българските партньори в проекта (ЕФРР и национално съфинансиране) – 270 267.26 лв.

Изпълнението на специфичните цели по Приоритет 2 „Повишаване конкурентноспособността на регионалната икономика” показват, че потенциала за повишаване на конкурентноспособността и постигането на устойчиво икономическо развитие е ограничен. Минимален напредък се наблюдава по отношение на изпълнението на специфична цел 2.2 „Развитие на туризма и подобряване на  туристическите услуги”.

Необходимо е да се предприемат активни маркетингови мерки, които да отговорят на направените инвестиции в туристическата инфраструктура в СЗР с цел привличане на туристи и увеличаване на нощувките, което ще доведе и до увеличаване на приходите в туризма.

Приоритет 3 „Подобряване привлекателността на жизнената среда и условията за живот в населените места на Северозападен район”

Специфична цел 3.1 „Развитие, укрепване и обновление на градските центрове и прилежащите територии”

Специфична цел 3.2 „Обновяване и подобряване на социалната, културната и здравната инфраструктура”

Специфична цел 3.3 „Модернизиране на транспортната система в градските центрове и подобряване на селско-градските транспортни услуги”

Мерките, попадащи в обхвата на специфичните цели на Приоритет 3 се финансират по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. и ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.

По ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. са договорени 121 проекта на обща стойност 210 947 011 лв. (ИСУН, май 2012 г.) за подобряване на социалната инфраструктура, подобряване на физическата среда и осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие, за подкрепа на междурегионалното сътрудничество и обмен на най-добри практики. Приключили са 29 проекти на обща стойност 29 315 266 лв.

По отношение на социалната и образователна инфраструктура са сключени 56 проекта на обща стойност 94 748 505.89 лв. От тях са приключени 19 проекта на стойност 25 931 576.24 лв. и имат съществен принос за устойчивото развитие на общините Видин, Ловеч, Луковит, Вълчедръм, Берковица, Белене, Ябланица, Медковец, Никопол, Искър, Оряхово, Козлодуй, Димово, Георги Дамяново, Летница и Мездра.

Реализацията на проектите е допринесла за постигане на устойчиво местно развитие чрез интегрирано подобряване и модернизиране на материалната база на образователната инфраструктура, подобрено е качеството на жизнената среда и образователния процес, осигурени са равни възможности на всички деца да получат висококвалифицирано обучение при добри условия, намалени са разходите за топлинна и електрическа енергия. Постигната е оптимизация и модернизация на социалната инфраструктура, чрез ефективно използване на материално-техническата база за предоставяне на по-добри условия за живот на хора в неравностойно положение.

Принос за изпълнението на Специфична цел 3.1 „Развитие, укрепване и обновление на градските центрове и прилежащите територии” има проект по програма INTERREG IVC „SUGAR Регионални и местни политики за устойчиви добри логистични градски практики” на община Враца, в партньорство с 16 европейски организации от 9 страни членки на ЕС. Стойността на проекта е 296 хил.лв., от които размера на гранта е 252 хил.лв. SUGAR се фокусира в създаването на инструменти и необходим опит за подкрепа на обществената административна политика в развитието на градската логистика. Проекта ще спомогне за намаляването на интензивността на трафика, задръстванията, вредните емисии и замърсяването.

При определяне на напредъка по Приоритет 3 са използвани следните индикатори:

- Брой въведени в експлоатация новопостроени жилища през 2011 г.

На територията на Северозападен район през изминалата 2011 г. са въведени в експлоатация 627 бр. новопостроени жилища, което представлява 4.5% от общия брой за страната (13 953 бр.). Районът се нарежда на последно място спрямо останалите райони от ниво 2 по този индикатор. Отчита се намаление на броят на въведените в експлоатация новопостроени жилища през 2011 г. спрямо 2010 г. с 116 бр. На ниво области през 2011 г. най-голям е броят на въведените в експлоатация новопостроени жилища в област Плевен – 299 бр. (47.7% от общия брой за района), следван от област Враца – 125 бр. (19.9% от общия брой за района), област Ловеч – 115 бр. (18.3% от общия брой за района), област Видин – 73 бр. (11.6% от общия брой за района). За разглеждания период най-малък е броят на въведените в експлоатация новопостроени жилища в област Монтана – 15 бр. (2.4% от общия брой за района).

- Лица в неравностойно положение облагодетелствани от подобрената социална инфраструктура

Напредъка по този индикатор може да бъде отчетен, чрез реализация на следните проекти:

По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” към Агенция за социално подпомагане към април 2012 г. са сключени 119 договора на обща стойност 17 664 891.87 лв. за подобряване на социалните услуги, интеграция на групи в неравностойно социално положение.

Разпределение на сключените договори от Агенция за социално подпомагане на територията на СЗР:

- 80 проекта са сключени по Схема за безвъзмездна финансова помощ „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности Социален асистент и Домашен помощник” (фаза 2 и фаза 3);

- 10 проекта са сключени по Схема за безвъзмездна финансова помощ „За по-добро бъдеще на децата”;

- 6 проекта са сключени по Схема за безвъзмездна финансова помощ „Социално предприемачество - популяризиране и подкрепа на социални предприятия - пилотна фаза”;

- 18 проекта са сключени по Схема за безвъзмездна финансова помощ „Социални услуги за социално включване”.

Целта на проектите е да се подобри качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора и техните семейства, като се създадат условия за ефективно упражняване на правото им на труд и социално включване. Подкрепа за пълноценно участие в обществения живот, превенция на риска от попадане в институционален тип грижи и реинтеграция на хора с увреждания.

Като напредък по този индикатор могат да се отчетат и приключилите проекти по Оперативна програма „Регионално развитие” на територията на общините Ловеч и Видин:

- „Реконструкция, модернизация и оборудване базата на домашен социален патронаж община Ловеч”, на стойност 1 098 668 лв.;

- „Подобряване достъпността и условията за живот на хора в неравностойно положение”, на стойност 742 216 лв.

Чрез оптимизацията и модернизацията на социалната инфраструктура се предоставят по-добри условия за живот на хора в неравностойно положение. Изпълнението на проектите води до трайно подобряване качеството на живот на самотно живеещите възрастни хора и създава подходяща среда за отглеждане и възпитание на децата с умствена изостаналост.

- Образователни институции с подобрена инфраструктура

На територията на Северозападен район в системата на образованието са включени общо 365 общообразователни, специални и професионални училища и университет, което е 13.7% от общия брой за страната - 2 653 бр. (НСИ, 2011 г.). Неблагоприятна е ситуацията с университетите и еквивалентните висши училища – има само едно висше учебно заведение. Районът e с най-нисък дял студенти сред шестте района от ниво 2 - едва 0.7%. Това показва неустойчивост в ръста на образователните услуги и дисбаланс в осигуреността с високопрофесионално и специализирано образование за нуждите на една по-конкурентна регионална икономика.

Като напредък по този индикатор могат да се отчетат следните проекти:

По Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. са подписани и се изпълняват 41 проекта, целящи подобряване на образователната инфраструктура.

По ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. са сключени 73 договора на обща стойност 5 231 884.28 лв.:

- По Схема за безвъзмездна финансова помощ „Да направим училището привлекателно за младите хора” са сключени 29 договора;

- По Схема за безвъзмездна финансова помощ „Разработване на механизми за училищни и студентски практики” са сключени 6 договора;

- По Схема за безвъзмездна финансова помощ „Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание” са сключени 10 договора;

- По Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да направим училището привлекателно за младите хора" са сключени 17 договора;

- По Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Училищни и студентски практики" са сключени 4 договора;

- По Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система" са сключени 4 договора;

- По Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности" са сключени 3 договора.

Реализацията на проектите ще осигури подобряване и модернизиране на образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие посредством обновяване, въвеждане на мерки за енергийна ефективност за подобряване на икономическото, социалното и екологично развитие. Ще се осигури съвременна материално-техническа база на училищната инфраструктура, ще се подобри достъпа и ще се осигури възможност за социално включване на групи в неравностойно положение (хора с увреждания, етнически малцинства и др.) в образователната система.

- Относителен дял на населението на 30-34 навършени години с висше образование

През 2011 г. относителният дял на населението на 30-34 навършени години с висше образование в Северозападен район е 17.6%, което е под средния за страната – 27.3%. Отчита се намаление по този индикатор с 4.4% спрямо 2010 г.

Районът заема предпоследно място сред районите от ниво 2, преди Южен централен район (16.8%).

- Относителен дял на рано напусналите образование и обучение

Една от водещите цели на общоевропейската стратегия „Европа 2020” е подобряване на образователното равнище на населението, по-специално намаляване на дела на преждевременно напусналите училище и увеличаване на дела на населението с висше или еквивалентно на висше образование.

Делът на рано напусналите образование и обучение в Северозападен район през 2011 г. е 16.8%, при среден показател за страната – 12.8%. Отчита се намаление с 0.4% спрямо предходната година. Намаление по този индикатор се наблюдава и на национално ниво – с 1.1% спрямо 2010 г.

Северозападният район се нарежда на предпоследно място сред районите от ниво 2, преди Югоизточен район (19.4%).

- Рехабилитирани/ модернизирани здравни заведения

Като напредък по този индикатор могат да бъдат отчетени 5 регистрирани проекта по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. (ИСУН, май 2012 г.) на територията на общините Лом, Враца, Плевен, Монтана и Тетевен:

- „Технологично обновление на МБАЛ "СВ. Николай Чудотворец" - гр. Лом, на стойност 3 678 757 лв.;

- „Изграждане и оборудване на Лъчелечебен център в Комплексен онкологичен център ЕООД гр. Враца, на стойност 6 306 906 лв.;

- „Ремонт, оборудване и модернизиране на УМБАЛ д-р Георги Странски, гр. Плевен”, на стойност 6 519 378 лв.;

- „Ремонт, реконструкция, обновяване и оптимизиране на сградния фонд на МБАЛ, д-р Стамен Илиев АД, Монтана”, на стойност 8 620 351 лв.;

- „Преустройство и оборудване на "МБАЛ - Тетевен - д-р Ангел Пешев" ЕООД, на стойност 4 203 469 лв.

Реализацията на проектите ще доведе до подобряване и модернизиране на здравната инфраструктура, чрез въвеждане в експлоатация на медицинско оборудване за прилагане на високотехнологични болнични дейности по отношение на диагностиката и лечението на злокачествени заболявания, ще се подобри достъпа до здравни услуги на рискови групи от населението, ще се повиши качество на болничната среда и здравната помощ.

- Модернизирани и реконструирани сгради и обекти на културата

Като напредък по този индикатор могат да се посочат 11 регистрирани проекта (ИСУН, май 2012 г.) по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. Проектите са свързани с модернизация и реконструкция на сгради и обекти на културата с място на изпълнение общини Видин, Троян, Монтана, Тетевен, Белене, Червен бряг, Мездра, Плевен, Белоградчик и Враца:

- „Възстановяване на сградата на „Кръстатата казарма” (Етнографска експозиция) и изграждане на прилежаща инфраструктура, гр. Видин, на стойност 1 505 777 лв.;

- „Развитие на туристически атракции в община Троян”, на стойност 1 465 109 лв.;

- „Интегрирано развитие на културно-историческия туризъм в община Монтана”, на стойност 1 297 009 лв.;

- „Подобряване на туристическата инфраструктура в община Тетевен”, на стойност 1 760 755 лв.;

- „Димум – античната митница на Мизия”, на стойност 1 867 975 лв.;

- „Видинска Крепостна Система „Калето” , на стойност 4 829 480 лв.;

- „Развитие на туристическата атракция "Тектонски гребен Калето", на стойност 935 050 лв.;

- „Историята, културата и природата - туристическите атракции на община Мездра”, на стойност 3 977 489 лв.;

- „Комплексен проект за развитие на устойчив туризъм в регион Плевен”, на стойност 5 047 345 лв.;

- „Съхраняване на културно-историческото наследство и разнообразяване на туристическото предлагане в района на Белоградчишката крепост”, на стойност 2 995 630 лв.;

- „Развитие на устойчив туризъм в община Враца. Леденика-туризъм без сезони”, на стойност 5 282 854 лв.

Реализацията на тези проекти ще осигури подкрепа за развитие на конкурентоспособни туристически атракции, които ще привлекат нови потоци български и чужди туристи. Резултатът ще е нарастване на приходите от туризъм, осигуряване на нови работни места, увеличаване възможностите за просперитет и устойчиво развитие, по-равномерно разпределение на ползите от туризма към вътрешността на страната, превръщане на реконструираните сгради в обекти с локално и национално значение.

- Създадени и възстановени зелени площи в градските агломерации

Като напредък по този индикатор могат да се отчетат приключилите проекти по  ПУДООС, свързани със създаване и възстановяване на зелените площи. Проектите са на територията на общините Лом, Видин, Макреш, Бойчиновци, Георги Дамяново, Ново село и Чупрене. С реализацията на тези проекти е извършено озеленяване и засаждане на дървета, оформяне на цветни алеи, почистване на паркови пространства, поставяне на изкуствени треви, монтиране на паркови мебели и фонтани и други дейности имащи важно значение за качеството на живот на местното население и за привлекателността на населените места.

Отчита се напредък и с приключилите по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. проекти:

- „Изграждане и възстановяване на градска крайречна зона Лом”, на стойност 7 657 351.16 лв. С изпълнените дейности по проекта е подобрена градската среда чрез реконструкция и изграждане на инфраструктура, съобразно природните дадености, представляващи туристически интерес, обновяване на Дунавския парк и подходите към него, в т.ч. и ул. „Дунавска” като пешеходна зона. Като постигнати резултати могат да се посочат: Рехабилитация на 60 дка. паркова площ; Изграждане на зелени площи и поливна система; Парково обзавеждане; Възстановяването и изграждането на допълнителни открити зелени площи в междублоковите пространства, пешеходни алеи и спортни площадки;Монтирани детски  и спортни съоръжения; Изградена достъпна среда за хора с увреждания и др.; Рехабилитация и реконструкция на подходи към градска крайречна зона – ул. “Дунавска”;

- „Подобряване на физическата и жизнена градска среда в община Ловеч”, на стойност 9 380 005.87 лв. С реализирането на проекта напълно са рехабилитирани бул. „България” от о.т.581 до о.т. 505 и бул. „Мизия” от о.т. 15 до о.т.56 – гр. Ловеч; Постигнато е устойчиво развитие на зелена система в централна градска част и по бул. „България” и бул. „Мизия”, която включва цялостна подмяна на зелената система и обособяване на зелени кътове. В различни части на града са засадени 357 броя дървета, 9684 броя декоративни храсти и 13150 броя цветя /различни видове/; Ремонтирани са светофарните уредби на кръстовищата на ул. „Княз Имеретински” и ул. „Цачо Шишков”; ул. „Д-р Съйко Съев” и ул. „Цачо Шишков”; бул. „България” и ул. „Цачо Шишков” и бул. „Мизия” и ул. „Освобождение”; Монтирани са нови светофарни уредби на кръстовищата на ул. „Д-р Съйко Съев” и ул. „Княз Имеретински”; ул. „3-ти март” и ул. „Княз Имеретински” и бул. „България” и ул. Панайот Волов”; Изцяло ремонтирани са 3 подлеза в град Ловеч; Благоустроен е градски парк „БАШБУНАР” – гр. Ловеч; Ремонтирани се велоалеята „Баш Бунар” и алеята към местността „Трай Дянко”; Изградени са 4 изцяло нови детски площадки, адаптирани към различни възрастови групи.”;

- „Извършване на залесителни мероприятия с местни видове/автохтонна растителност”. По проекта в Община Ловеч са залесени 45 дка тополови насаждения в землището на с.Лешница, който приключва през 2012 година. Индикативна стойност на проекта е 1 500 000 лв.

По Приоритет 3 „Подобряване привлекателността на жизнената среда и условията за живот в населените места на Северозападен район” е постигнат известен напредък по отношение на благоустрояването на обществени зони в населените места – изграждане на зелени площи, поливни системи, парково обзавеждане. Предприети са мерки за развитието на устойчиви градски центрове, които да бъдат привлекателни за населението и да бъдат двигател за повишаване на конкурентноспособността на регионите. Осигуряването на подходяща и рентабилна социална инфраструктура ще обезпечи оптималното протичане на процесите в обществото и ще отговори на изискванията на населението на градовете и урбанизираните ареали. Отбелязва се напредък в предоставянето на качествени услуги в образованието, чрез превръщането на училищата в привлекателни центрове за обучение. Ограничен напредък се наблюдава в модернизацията на материално-техническата база на здравните заведения и оптимизирането на здравната мрежа. Не се отбелязва напредък в цялостната оптимизация на транспортната схема на пътническите превози, включително градски, междуградски и междуобластни в района. Известен напредък се наблюдава по отношение достъпа до училищно образование – особено на групи в неравностойно положение, както и в реализация на мерки за интеграция на групи в неравностойно положение към пазара на труда.

3. ДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЕТИ ОТ РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

Съгласно Закона за регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане, Регионалният съвет за развитие на Северозападен район е органът за наблюдение на Регионалния план за развитие на района. РСР обсъжда и одобрява годишния доклад за наблюдението на изпълнението на РПР. Докладът следва да включва информация относно действията, предприети от РСР на СЗР с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район.

През 2011 г. са организирани и проведени три заседания на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, от които две съвместни с Регионалния координационен комитет към РСР на Северозападен район.

В заседанията на РСР на СЗР са взели участие представители на министерства, областните управители на областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч, представители на общините от петте области в Северозападен район, представители на организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище – лично или с упълномощени представители.

В Регионалния съвет за развитие на Северозападен район са представяни и обсъждани предложения, становища, доклади и оценки и са взети решения по тях.

На проведеното на 29.03.2011 г. в гр. Плевен заседание на РСР на СЗР, е представена и обсъдена Междинна оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район 2007-2013 г. и съгласно чл.50, т.7 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие бе одобрена от членовете на Съвета. Чрез междинната оценка са анализирани и оценени първоначалните резултати от изпълнението на РПР на СЗР, оценен е напредъка по постигането на заложените цели, ефективността и ефикасността на разходваните ресурси и са формулирани изводи и препоръки за разработване на РПР на СЗР за следващия програмен период. Въз основа на Междинната оценка в изпълнение на разпоредбите на чл.22 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие е изготвен Доклад за резултатите от междинната оценка на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район от ниво 2 (2007-2013 г.) Докладът е одобрен с протокол № 29 от заседанието на Министерския съвет на 27.07.2011 г.

На заседанието са представени резултатите от междинните оценки за изпълнението на Областна стратегия за развитие на Област Плевен 2005-2015 г., Областна стратегия за развитие на Област Монтана 2005-2015 г. и Областна стратегия за развитие на област Ловеч 2005-2015 г.

Представители в Комитетите за наблюдение на Оперативните програми „Регионално развитие”, „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, „Околна среда” и „Административен капацитет” представиха на членовете на Съвета информация от заседанията на съответните комитети за наблюдение.

Представена е информация за въздействието на оперативна програма „Регионално развитие” 2007- 2013 г. върху развитието на Северозападен район; 	Направено е анкетно проучване сред членовете на РСР на СЗР, във връзка с разработването на Национална стратегия за регионално развитие за новия програмен период след 2014 г.

На съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Северозападен район, проведено на 28.06.2011 г. в гр. Плевен, членовете на РСР обсъдиха и одобриха Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие за 2010 г.

Представени са резултатите от проведено анкетно проучване сред членовете на Регионалните съвети за развитие във връзка с разработването на новата Национална стратегия за регионално развитие.

Членовете на Съвета са информирани и за резултатите от проведено национално представително социологическо проучване от Главна Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество”, МРРБ на тема „Приоритети на европейското териториално сътрудничество 2014-2020 г.”.

Регионалният съвет за развитие на Северозападен район обсъди и гласува предложение за решение от г-н Иван Новкиришки – Областен управител на област с административен център Плевен за осигуряване на средства от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за изграждане на довеждаща пътна инфраструктура до регионално депо за неопасни отпадъци – регион Левски, площадка Санадиново.

На съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Северозападен район, проведено на 08.12.2011 г. в гр. Видин, РСР на СЗР определи свои представители в Комитетите за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС.

Представен и обсъден е проект на социално-икономически анализ на настоящата ситуация пред регионалното развитие и териториалното сближаване на България.

В изпълнение на чл. 49, т. 15 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие, Регионалният съвет за развитие на Северозападен район прие Годишна индикативна програма за дейността си през 2012 г. Членовете на РСР на СЗР обсъдиха и съгласуваха проекта на Актуализиран документ за изпълнение на Областна стратегия за развитие на област Ловеч 2010-2013 г.;

На проведените две съвместни заседания на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Северозападен район през 2011 г., представителите на Управляващите органи на оперативните програми в РКК към РСР на СЗР представиха актуална обобщена информация за изпълнението на съответната оперативна програма на ниво Северозападен район. Анализирането на информацията дава възможност за очертаване на тенденции в хода на реализиране на оперативните програми, идентифициране на силни и слаби страни и формулиране на заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.

Териториалното звено на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за стратегическо планиране и координация на регионалното развитие осъществява координация и взаимодействие с централните и териториалните структури на изпълнителната власт за изпълнение на Регионалния план за развитие.

3.1. Мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни

При изготвянето на Годишния доклад са използвани последни официални данни на Националния статистически институт и сравнителни данни на Евростат за регионите в ЕС; Информация от тримесечните справки за изпълнението на оперативните програми на територията на района, предоставена от представителите на Управляващите органи на оперативните програми в Регионалния координационен комитет към Регионалния съвет за развитие на Северозападен район; Информация от годишните доклади за изпълнение на общинските планове за развитие за 2011 г., предоставени от областните управители на областите в Северозападен район, както и данни публикувани в Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз.

3.2. Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на Регионалния план за развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми

При събирането и обработването на данните за изготвянето на настоящия годишен доклад, бе констатирано, че за някои от посочените индикатори, липсват налични данни, което не позволява да се отчете постигнатия напредък.

През 2011 г. непълен комплект справки са събрани за четирите тримесечия от представителите на Управляващите органи на Оперативните програми в РКК на СЗР. Предвид установените и повтарящи се организационни проблеми при събирането и обработката на информацията от представителите на РКК, могат да бъдат предложени за одобрение промени във Вътрешните правила за работа на РКК, касаещи тази дейност.

Липсата на информация за изготвени Годишни доклади за наблюдението за изпълнението на общинските планове за развитие за 2011 г., наложи Секретариатът на РСР на СЗР да изиска данни чрез Областните управители в Северозападен район, тъй като копие от годишните доклади за наблюдението на изпълнението на общинските планове за развитие се изпраща на председателя на Областния съвет за развитие в 7-дневен срок от решението за тяхното одобряване, според чл. 91, ал. 7 от ППЗРР.

3.3. Мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на Регионалния план за развитие

С цел осигуряване на информация и публичност на дейността на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, за всяко заседание на РСР и РКК и за приетите решения се подготвя проект на съобщение до медиите, който след одобряване от членовете, се предоставя за разпространение. Протоколите от заседанията на РСР и РКК на СЗР и материалите - обект на разглеждане на заседанието, се изпращат до всички членове на Регионалния съвет за развитие. Годишните доклади за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район (2007-2013г.) за 2009 г. и 2010 г. са публикувани на сайта на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

3.4. Мерките за постигане на необходимото съответствие на Регионалния план за развитие със секторните политики, планове и програми

Регионалният план за развитие на Северозападен район и Актуализираният документ за неговото изпълнение са разработени в съответствие с Националната стратегия за регионално развитие, секторните приоритети и инвестиционните намерения на другите структуроопределящи политики за района.

За постигане на съответствие на Регионалния план за развитие със секторните политики, в състава на РКК към РСР на СЗР, освен представителите на 7-те Оперативни програми, е включен и представител на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони. За осигуряване на информация и обсъждане на съответствието, допълняемостта и синергията, както между проектни предложения по програмите за териториално сътрудничество (трансгранично, транснационално и междурегионално), така и между тези проекти с проекти по други програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, които се осъществяват на територията на района, към състава на РКК е включен и представител на Министерството на регионалното развитие и благоустройството от дирекцията, отговорна за управление на програмите за териториално сътрудничество.

С оглед на това, че основните финансови инструменти за постигане на целите и приоритетите на РПР на СЗР са именно оперативните програми, периодичното подготвяне, представянето и обсъждането на информация относно хода на операциите, има голямо значение за процеса на наблюдение на изпълнението на РПР и допринася за постигане на съответствие на Регионалния план за развитие със секторните политики, планове и програми.

3.5. Мерките за прилагане принципа на партньорство

В процеса на наблюдение, при изпълнението на Регионалния план за развитие, Регионалният съвет за развитие осигурява участието на органите на централната и местната власт, други организации, физически и юридически лица, като се спазва принципа за партньорство, публичност и прозрачност. Засилването на взаимодействието между Регионалния съвет за развитие на Северозападния район и останалите Регионални съвети за развитие, както и между РСР и Областните съвети за развитие на областите от района, би спомогнало за обмена на информация, сравнителен анализ на развитието на съответните нива, обсъждането на общи проблеми и предприемане на действия от един по-широк кръг от заинтересовани лица, свързани с изпълнението и наблюдението на Регионалния план за развитие.

3.6. Резултати от извършени тематични оценки или оценки за специфични случаи към края на съответната година

Отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Северозападен район” изготви Доклад по наблюдението и контрола при прилагането на Регионалния план за развитие на Северозападен район 2007-2013 г. и Aктуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Северозападен район (2011-2013 г.) за 2011 г., включително на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологични щети в резултат на прилагането на Плана, съгласно Становище по ЕО № 3-2/2005 г. на Министъра на околната среда и водите.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО

Наблюдението на изпълнението и напредъка по реализацията на стратегическите цели и приоритети са определени на база на комплекс от индикатори за наблюдение. Част от индикаторите са посочени в стратегическата част на действащия Регионален план за развитие на Северозападен район 2007-2013 г. и Актуализирания документ за изпълнение на РПР на СЗР 2011-2013 г., а друга част са определени допълнително така, че да може да се определи въздействието върху района в резултат на изпълнението на Плана.

Анализът на отделни показатели характеризира различни аспекти от развитието на района и различията между отделните области.

Отчетен е приноса на оперативните програми като основен финансов инструмент за постигане целите и приоритетите на Регионалния план за развитие.

Относителният дял на договорените към май 2012 г. средства по оперативните програми за мерки, свързани с изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район е 5.03% от средствата за всички райони от ниво 2.

Най-висок е процента на договорените ресурси за изпълнение на специфичните цели на Приоритет 1 „Развитие на транспортната, техническа и екологична инфраструктура” и Приоритет 3 „Подобряване привлекателността на жизнената среда и условията за живот в населените места на Северозападен район. Най-нисък е процента на договорените средства по Приоритет 2 „Повишаване на конкурентноспособността на регионалната икономика” на АДИ на РПР на Северозападен район.

Разпределението на договорените ресурси по оперативните програми на областно ниво показва най-висока концентрация на средства в област Враца (42.64%). Областите Ловеч, Плевен и Монтана имат съответно дялове – 20.99%, 14.82% и 14.19% от всички договорени средства за района. Най-малък е делът в област Видин – само 7.35% от тези за района.

От размера на данните за договорените средства по оперативните програми (ЕС и национално съфинансиране) за Северозападен район – 700 500 640 лв. може да бъде направен извод, че общият размер на средствата за реализация на РПР на СЗР за периода до 2013 г. не надвишава този, определен в индикативната финансова таблица и може да бъде направена оценка, че изпълнението на плана до края на 2013 г. е напълно финансово осигурено. В този смисъл, усилията следва да бъдат насочени към подобряване на механизмите за изпълнение на мерките.

Общият напредък по изпълнението на целите и приоритетите на Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Северозападен район може да бъде определен като напредък с бавни темпове, тъй като районът изостава по основни социално-икономически показатели от средните за страната. По-всяка една от целите е констатиран напредък, но промяната не е достатъчно динамична. На база на оценката на приоритетите по ключови показатели се отчита, че значителна част от заложените мерки са в процес на реализация. Също така някои от мерките, предвидени по даден приоритет пряко или косвено касаят не само съответния приоритет, а реализацията им има мултиплициращ ефект.

По-съществени положителни промени се наблюдават в областите, обхванати от Приоритет 1 „Развитие на транспортната, техническа и екологична инфраструктура” и Приоритет 3 „Подобряване привлекателността на жизнената среда и условията за живот в населените места на Северозападен район”. Ключов проект за региона по Приоритет 1 е изграждащият се мост на р.Дунав, който ще свърже гр. Видин с румънския град Калафат и ще обслужва трафика по Европейски транспортен коридор IV.

Най-голямо предизвикателство е реализацията на мерките, свързани с технологичното развитие и иновациите по Приоритет 2 „Повишаване конкурентноспособността на регионалната икономика”, за които е констатиран напредък с по-бавни темпове.

Обобщението на анализа на показателите, характеризиращи демографското, социалното, икономическото и инфраструктурното развитие на района, показва по-ниската степен на развитие на Северозападен район в сравнение с останалите райони от ниво 2. Като такива могат да бъдат посочени тежката демографска ситуация в района, лошото състояние на транспортната и техническа инфраструктура, затрудненият достъп до регионалните пазари на труда, ниската покупателна способност на населението и недостиг на работна сила, трудовата миграция, неблагоприятните структурни промени в секторите на регионалната икономика и др.

За периода до 2012 г. не се наблюдава значим напредък в преодоляването на вътрешнорегионалните различия в Северозападен район. Запазват се различията в заетостта, а тези по отношение на произведената продукция на глава от населението и размера на средна годишна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение, се увеличават. Това налага по-активно прилагане на инструменти за социално-икономическо сближаване в рамките на района.

За решаването на демографските и икономическите проблеми на Северозападен район е необходимо да се приложат нови иновативни подходи на регионалната политика, за да се стабилизират процесите на развитие. Необходимо е чрез инструментите за подпомагане на регионалното развитие да се подпомогне преструктурирането на икономиката и да се повиши конкурентоспособността на Северозападен район. Дунавската стратегия на ЕС и възможността за задълбочаване на процеса на сътрудничество със съседните райони в Република Румъния и Република Сърбия дават добра перспектива за ускоряване развитието на района.

Благоприятното географско положение, съхранените природни дадености и културното и историческото наследство са възможност за развитие на туризма и нарастване на потенциала на туристическата индустрия.

Трансевропейските транспортни коридори - № 4 и №7 (река Дунав), пристанищата и фериботните комплекси, мултимодалните превози и изграждането на вторият мост на     р. Дунав при Видин-Калафат и трети мост при Оряхово-Бекет са потенциали за развитие на бизнеса и туризма, както и за ефективно трансгранично сътрудничество. Добра перспектива за развитието на района е доизграждането на автомагистрала Хемус и подобряване на меридиалните връзки на север до Дунав и на юг до Стара планина и през планината. Река Дунав притежава сериозен транспортен и енергиен потенциал и като воден ресурс има важно значение за икономическото развитие на района.

Всички тези предимства следва да бъдат взети под внимание при формирането на политиките за развитие на района и по-специално тези, отнасящи се до развитието на туризма. Този потенциал следва да бъде обвързан с икономиката на региона, като фактор за развиване на поредица от допълнителни икономически дейности и услуги, в т.ч. и по отношение участието в макростратегиите на ЕС като Стратегията на ЕС за развитие на Дунавския регион.

За наблюдението на реализацията на целите и приоритетите на Регионалния план за развитие е необходимо ефективно осъществяване на регионална координация при изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС, оказващи въздействие върху развитието на района. Изготвянето на детайлна информация от управляващите органи на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, касаеща Северозападен район и обвързването и с индикаторите за наблюдение би спомогнало за по-пълно и точно отчитане на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район. В тази връзка е важно подобряването на механизмите за регионална координация чрез засилване на взаимодействието с териториалните и междинните звена по Оперативните програми, съфинансирани от ЕС.

За подобряване на резултатите от наблюдението на Регионалния план за развитие на Северозападния район е необходимо да бъдат насочени усилия за оптимално функциониране на системата за наблюдение. В тази насока се отчита нуждата от подобряване на междуведомствената координация с оглед изготвянето, предоставянето и обработката на информация във връзка с наблюдението на Плана.

Целесъобразно е изграждането на централизирана информационна система (интернет базирана), в която всички министерства, държавни агенции, областни и общински администрации, да попълват информация за изпълняваните на тяхната територия проекти. По този начин ще се осигури необходимата информационно-технологична платформа за събиране, обработка, съхранение на информация, както за икономическото и социалното състояние на различните териториални нива, така и за изпълнението на мерките за развитие. В този аспект, следва да бъде предвиден механизъм за обмен на данни между Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България и други системи, поддържащи информация свързана с реализацията на политиката за регионално развитие.

В процеса на наблюдение, при изпълнението на Регионалния план, Регионалният съвет за развитие на Северозападен район следва по-активно да осигурява участието на органите на централната и местната власт, на други организации, физически и юридически лица, като се спазва принципа за партньорство, публичност и прозрачност.

В заключение, направеният анализ на изпълнението на РПР на СЗР показва, че определената в него рамка на политиката за регионално развитие в СЗР като цяло се изпълнява чрез инструментите на политиката за сближаване и съответното национално съфинансиране.

При разработване на Регионалния план за развитие на СЗР за периода 2014-2020 г. следва да се определят ясно приоритетните области за интервенции в района и да се конкретизират и диференцират мерките в Плана спрямо спецификата на района. В тази връзка Регионалният съвет за развитие на СЗР на заседание на 30.03.2012 г. в гр. Ловеч, определи ключовите проекти с общинско, надобщинско и регионално значение за развитието на Северозападен район за периода 2014-2020 г.

Създадени са специализирани комисии в областта на публичната инфраструктура, конкурентоспособността, развитието на човешките ресурси и околната среда, които да подпомагат дейността на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район. Комисиите ще разработят становища за проблемите на Северозападен район в областта на публичната инфраструктура, конкурентоспособността, развитието на човешките ресурси и околната среда и ще приоритизират проектите, с оглед решаването на регионални проблеми и подпомагане разработването на Регионалния план за развитие на Северозападен район за периода 2014-2020 г.

ДОКЛАД

ПО НАБЛЮДЕНИЕТО И КОНТРОЛА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН (2007-2013), ВКЛЮЧИТЕЛНО НА МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА  ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ В РЕЗУЛТАТ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА

Докладът за наблюдение и контрол при прилагането на Регионалния план за развитие на Северозападен район (2007-2013 г.) и на Актуализирания документ за неговото изпълнение (2011-2013 г.) се разработва в съответствие със Становище по ЕО № 3-2/2005 на Министъра на околната среда и водите и Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка № ЕО-3/2010 г. на Министъра на околната среда и водите.

I. Изпълнение на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологичните щети в резултат на прилагането на Регионалния план за развитие на Северозападен район (2007-2013), съгласно становище по ЕО № 3 -2/2005 год. на Министъра на околната среда и водите

Следва да се отбележи, че Регионалният план за развитие на Северозападен район (2007-2013 г.) и Aктуализираният документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Северозападен район (2011-2013 г.) не включват конкретни проекти за реализиране и не съдържат конкретни инвестиционни намерения и собствени бюджети. Двата документа целят очертаването на стратегическа рамка за устойчиво интегрирано развитие на района чрез дефинирането на стратегически приоритети, цели и мерки и обобщаване на източниците на финансиране и финансовите средства за постигането им.

- Изграждането на ПСОВ да бъде в съответствие с Националната програма за изграждане на ГПСОВ над 10 000 екв.ж., ГПСОВ от 2 000 екв.ж. до 10 000 екв.ж. и в срокове съгласно Наредба No.6 (ДВ бр.97/2000 г.).

По данни на НСИ населението на Северозападен район обхванато от канализационни мрежи през 2010 г. е с най-нисък дял – 53.1%. Действащите градски пречиствателни станции за отпадъчни води на територията на района са едва 5 бр. Остават нерешени проблемите, свързани с незадоволителното състояние на инфраструктурата за канализация, пречистване на отпадните води и доставяне на прясна питейна вода.

На територията на РИОСВ-Плевен са действащи три градски пречиствателни станции за отпадъчни води. С биологично стъпало са ГПСОВ на гр. Плевен и   гр. Ловеч, пусната в експлоатация през 2010 година. Строителните работи и монтажа на оборудването на биологичното стъпало на ГПСОВ в гр.Троян приключи в края на 2010г.

Проблемът с управлението на утайки от пречиствателни станции ще нараства в резултат на интензивно строителство на пречиствателни станции за отпадъчни води в изпълнение на Националната програма за приоритетно изграждане на ГПСОВ и Програмата за прилагане на Директива 91/271/ЕЕС.

За област Враца пречиствателна станция за отпадни води - ГПСОВ - има само в гр.Враца. Влагане на утайки от ГПСОВ за нуждите на земеделието за момента не се извършва.

В Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие (РПР) на Северозападен район (СЗР) 2011-2013г. към Приоритет 1 „Развитие на транспортната, техническа и екологична инфраструктура” по Специфична цел: 1.2 „Намаляване риска от замърсяване на околната среда и подобряване на екологичната инфраструктура” е посочено, че интервенциите в сферата на екологичната инфраструктура са насочени към подобряване на водоснабдителни и канализационни системи в т. ч. изграждане на нови и разширяване на съществуващи пречиствателни съоръжения. Действията са насочени в изпълнение на Директива на Съвета 2000/60/EC и Директива на Съвета 91/271/EEC.

По ОП „Околна среда” 2007-2013 г. на територията на Северозападен район по процедура „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1” са сключени 29 проекта на обща стойност 37 091 077.40 лв., от които са изплатени 21 104 609.87 лв. Приключили са 18 проекта, в процес на изпълнение са 9 проекта и 2 са прекратени. Проектите са на територията на общините Кула, Мизия, Медковец, Белене, Долни Дъбник, Искър,Червен бряг, Никопол, Кнежа, Долна Митрополия, Козлодуй, Мездра, Бяла Слатина, Вълчедръм, Белоградчик, Криводол, Оряхово, Хайредин, Лом, Чипровци, Тетевен, Троян, Ловеч, Луковит, Угърчин и Видин.

По ОП „Околна среда” 2007-2013 г. по процедура „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” са сключени 4 проекта на обща стойност 146 895 161.94 лв., от които са изплатени 33 016 815.69 лв. Проектите са в процес на изпълнение и са на територията на общините Вършец, Враца, Ябланица и Троян.

По ОП „Околна среда” 2007-2013 г. по процедура „Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 екв. ж. по приоритетна ос 1” е сключен и се изпълнява 1 проект на стойност 43 661 062.22 лв., от които са изплатени 257 761.45 лв. Проекта е на територията на община Левски.

По ОП „Околна среда” 2007-2013 г. по процедура „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2 000 екв. ж. и в населени места с под 2 000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали” е сключен и се изпълнява 1 проект на стойност 23 674 277.67 лв., от които са изплатени 1 183 713.88 лв. Проекта е на територията на община Козлодуй. В процес на оценка са 5 проекта, намиращи се на територията на общините Бяла Слатина, Кнежа, Ловеч, Монтана и Червен бряг.

- При избор и реализация на инвестиционни намерения в областта на управление на отпадъците да се отчитат програмните документи, имащи отношение към управление на отпадъците на национално ниво: Национална стратегия по околна среда, Национална програма за управление на дейностите по отпадъците, Оперативна програма Околна среда, Програма за прилагане на директиви на ЕС.

Съгласно анализите към проекта на Национална стратегия за околна среда 2009-2018 г. в Северозападния район се наблюдава слабо изразена тенденция към трайно намаляване на общите количества отпадъци.

По данни на НСИ през 2010 г. делът на населението в СЗР, обхванато от системи за организирано сметосъбиране достига 97,7 %, по-нисък от средния за страната (98.2%).От общото количество на събраните битови отпадъци в страната, 10.6% са събрани в Северозападния район (НСИ, 2010). Най-много депа за битови отпадъци функционират в област Плевен - общо 11.

Като цяло районът се нуждае от съществено подобряване на системата за сметосъбиране и въвеждане на по-ефективна система за управление на отпадъците в ограничен брой регионални депа.

В стратегическата част на актуализирания документ е отразено, че продължаващото замърсяване на околната среда и наличието на замърсените територии изисква през следващите години насочване на инвестиции в сферата на управление на отпадъците в изпълнение на Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъците и Директива 1999/31/ЕЕС за депониране на отпадъци. Ще се стимулират интервенции по отношение депонирането, обезвреждане и рециклирането на битови и промишлени отпадъци и рекултивация на замърсени територии.

По ОП „Околна среда” 2007-2013 г. на територията на Северозападен район по процедура „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 2” са приключили 2 проекта на територията на общините Козлодуй и Кнежа. Общата стойност на проектите е 1 199 760 лв., като извършените плащания са на стойност 1 072 931 лв.

По процедура „Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Видин” е сключен 1 проект, на стойност 19 427 990.99 лв.

По процедура „Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол” има 2 проекта, които са в процес на оценка и са на територията на общините Луковит и Левски.

- При изготвяне на проекти за депа за отпадъци да се обследва възможността за изграждане на съоръжения за предварително третиране преди депониране и системи за оползотворяване на биогаза.

За всяко от действащите депа на територията на Северозападен район е изготвен и утвърден План за привеждане в съответствие с изискванията на Наредба №8 от 24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. В инвестиционните програми за всяко депо са предвидени средства и срокове за изготвяне на инвестиционен проект за закриване, саниране и рекултивация на площадката.

Мярката намира отражение в РПР на СЗР (2007-2013 г.) в рамките на приоритет 4 „Намаляване риска от замърсяване на околната среда. Подобряване на екологичната инфраструктура” към цел 2. Мярката предвижда управление на битовите и промишлени отпадъци и създаване на механизми за функциониране на системата за разделно събиране, рециклиране и повторна употреба на отпадъци. Дейностите се включват в обхвата на ОП „Околна среда” и се запазват и в Актуализираният документ за изпълнение на РПР на СЗР (2011-2013 г.)

- Приоритетно да се изграждат регионални съоръжения за третиране на отпадъци.

В стратегията на Регионалния план за развитие на Северозападен район 2007-2013 г. в мярка 7 на Приоритет 4 „Намаляване риска от замърсяване на околната среда. Подобряване на екологичната инфраструктура”, към Цел 2 е включено управление на битовите и промишлени отпадъци и създаване на механизми за функциониране на системата за разделно събиране, рециклиране и повторна употреба на отпадъци.

В Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Северозападен район 2011-2013г. към Приоритет 1 „Развитие на транспортната и екологична инфраструктура” по Специфична цел: 1.2 „Намаляване риска от замърсяване на околната среда и подобряване на екологичната инфраструктура” е отразено, че ще се стимулират интервенции по отношение депонирането, обезвреждане и рециклирането на битови и промишлени отпадъци и рекултивация на замърсени територии.

Основната подкрепа ще бъде осигурена по линия на ОП „Околна среда” 2007-2013, чрез следните приоритети:

- приоритет 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2 000 еквивалентни жители”;

- приоритет 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”.

- Приоритетно да се изпълняват утвърдените планове за привеждане на съществуващи депа за отпадъци в съответствие с изискванията на Наредба No. 8 от 24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (ДВ, бр. 83/2004 г.)

В експлоатация е Регионално депо Монтана (за битови и неопасни производствени отпадъци-клас „депо за неопасни отпадъци”), което обслужва общини Монтана, Бойчиновци, Берковица, Лом, Чипровци, Георги Дамяново, Брусарци, Медковец, Вършец, Якимово, Вълчедръм и Криводол (област Враца).

Депото отговоря изцяло на изискванията на Наредба №8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (обн, ДВ, бр.83/2004г.), в която напълно са транспонирани изискванията на Директива 1999/39/ЕС за депата за отпадъци. През годината са закрити 24 броя нерегламентирани сметища.

На територията на РИОСВ - Монтана съществува само едно депо за строителни отпадъци в гр. Видин. В останалите общини строителните отпадъци временно се съхраняват на площадки, определени от общината.

През 2010г. бяха закрити депото за битови отпадъци в гр. Бойчиновци, общинско депо в град Вълчедръм и представен в РИОСВ - Монтана работен проект за закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за неопасно битови отпадъци (сметище) в община Лом.

В град Видин ще бъде изградено регионално депо за отпадъци, което ще обслужва общините от област Видин. На площадката ще бъде изградена инсталация за третиране на строителни отпадъци, приети от общините в област Видин.

В стратегията на Регионалния план за развитие на Северозападен район 2007-2013г. не е включено приоритетно да се изпълняват утвърдените планове за привеждане на съществуващи депа за отпадъци в съответствие с изискванията на Наредба No.8 от 24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (ДВ, бр.83/2004 г.)

В Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Северозападен район 2011-2013г. към Приоритет 1 „Развитие на транспортната и екологична инфраструктура” по Специфична цел 1.2 “Намаляване риска от замърсяване на околната среда и подобряване на екологичната инфраструктура” е посочено, че ще се стимулират интервенции по отношение депонирането, обезвреждане и рециклирането на битови и промишлени отпадъци и рекултивация на замърсени територии.

Основната подкрепа ще бъде осигурена по линия на ОП „Околна среда” 2007-2013 г., чрез следните приоритети:

- приоритет 1 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 еквивалентни жители”;

- приоритет 2 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”.

По данни на ИСУН (май 2012 г.) към изпълнението на мярка 5 по ОП „Околна среда” 2007-2013 г. на територията на Северозападен район са приключили 3 проекта:

  - Бенефициент Община Бяла Слатина, наименование на проект – „Подобряване на инфраструктурата за управление на отпадъците в община Бяла Слатина”, на стойност 833 888 лв.;

  - Бенефициент Община Лом, наименование на проект – „Подобряване на инфраструктурата за управление на отпадъците в община Лом”, на стойност 214 866.00 лв.;

  - Бенефициент Община Враца, наименование на проект – Финансов анализ и подготовка на тръжни документации за проект „Изграждане на клетки 2.1 и 2.2 към Регионално депо за твърди битови отпадъци от община Враца и община Мездра”, на стойност 95 262 лв.

- Да се разработят и реализират мерки за устойчиво решаване на проблема с отработеното ядрено гориво от АЕЦ „Козлодуй”.

Мерките за решаването на проблема с отработеното ядрено гориво на АЕЦ Козлодуй не са обект на политиката за регионално развитие, а на националната политика в областта на ядрената енергетиката и не е възможно да се разработват и реализират в рамките на РПР.

- Да се разработи система за борба с ерозията, вкисляването и засоляването на почвите, а също и за укрепване на свлачищата по Дунавския бряг.

Разработването на система за борба с ерозията, вкисляването и засоляването на почвите не е обект на Регионалния план за развитие.

По данни на Изпълнителната Агенция по Околна Среда (ИАОС) водоплощната ерозия засяга над 60% от земеделските земи на територията на страната, като площното разпространение на ерозионните процеси през 2009 г. възлиза на 10 395 397 ha. С висок риск от проява на водоплощна ерозия на почвата са 1.7% от територията на страната, а с умерен 9.2%. На територията на Северозападен район най-широко разпространение на процеса е установено в общините в област Ловеч и община Чупрене в област Видин.

По данни на ИАОС по показател среден интензитет на водоплощната ерозия  в Северозападен район най-висока стойност е отчетена в община Тетевен – 4.3 t/ha/y, следвана от община Ябланица – 2.9 t/ha/y, община Угърчин – 2.7 t/ha/y, община Чупрене – 2.1 t/ha/y. Най-ниска стойност е отчетена в община Априлци – 2.0 t/ha/y.

По показател загуба на почва в Северозападен район най-висока стойност е отчетена в община Тетевен – 1.6 mln t, следвана от община Троян – 0.7 mln t, община Априлци и община Ябланица – 0.5 mln t. Най-ниска стойност е отчетена в община Угърчин – 0.4 mln t.

Основен фактор за вкисляването на почвите в България е едностранчивото торене с азотни торове.

Данните от наблюденията на РИОСВ-Плевен върху процесите на вкисляване на почвите в обработваемите земи показват, че се очертава трайна тенденция към неутрализиране на обменната киселинност, намаляване на стойностите на обменните форми на алуминий и водород и задържане на степента на наситеност с бази на почвения поглъщателен комплекс. Това се дължи на силното намаляване потреблението на кисели минерални торове.

На територията на РИОСВ-Враца няма данни за засегнати от ерозия площи, както и за проведени противоерозионни мероприятия. Данните от наблюденията от извършения мониторинг свидетелстват за очертаване на трайна тенденция на вкисляване на почвите, в следствие тяхното повърхностно преовлажняване.

По данни на РИОСВ-Монтана, резултата от контролната дейност по отношение опазването на почвите от замърсяване и увреждане е положителен. Производствените дейности също се извършват по начин, който не позволява засоляване, вкисляване и замърсяване на почвите с вредни вещества. Ограниченото ползване на пестициди и торове в земеделието, програмите за екологично земеделие и животновъдство, управлението на оборския тор / като основно изискване за добрите земеделски практики / водят до ефективно опазване на почвите от замърсяване.

Зачeстилите през последните години природни бедствия в следствие на климатични или човешки действия предразполагат към целенасочени усилия в посока на предпазване от наводнения, свлачища, пожари и замърсявания (в т.ч трансгранични замърсявания).

Интегрираният подход за развитие на региона, базиран на стратегията на РПР на СЗР косвено може да допринесе за намаляване на рисковете от ерозия, в резултат на строителни дейности, а изграждането на зелени системи да създаде условия за подобряване на микроклимата.

Програмата за развитие на селските райони ще подкрепи изпълнението на конкретната специфична цел чрез ОС 3 „Качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика”, мярка “Обновяване и развитие на селата”.

Интервенциите по отношение на предотвратяване на риска ще бъдат подкрепени по ОП „Регионално развитие” в рамките на приоритет 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.4 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” при отчитане на териториалния обхват.

- Да се изготвят и прилагат мерки за защита от наводненията.

В стратегическата част на Регионалния план за развитие на Северозападен район 2007-2013 г. не са включени мерки за защита от наводненията.

В Актуализирания документ за изпълнение на РПР на СЗР към Приоритет 1 „Развитие на транспортната, техническа и екологична инфраструктура” в Специфична цел: 1.2 „Намаляване риска от замърсяване на околната среда и подобряване на екологичната инфраструктура” е отразено, че зачeстилите през последните години природни бедствия в следствие на климатични или човешки действия налагат целенасочени усилия в посока на предпазване от наводнения, свлачища, пожари и замърсявания. Интервенциите по отношение на предотвратяване на риска са подкрепени по ОП „Регионално развитие” в рамките на приоритет 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.4 “Подобряване на физическата среда и превенция на риска”.

Принос за изпълнението на мярката имат реализиращите се по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. 8 бр. проекти за защита от наводненията на общините Мездра, Долни Дъбник, Враца, Долна Митрополия, Монтана, Троян, Бяла Слатина и Ловеч:

- Бенефициент Община Мездра, наименование на проект – „Корекция на река Боденска бара - гр. Мездра”, на стойност 1 049 708.26 лв.;

- Бенефициент Община Долни Дъбник, наименование на проект – „Корекция на река Петърнишка бара в с. Градина ”, на стойност 925 173.90 лв.;

- Бенефициент Община Враца, наименование на проект – „Превенция на риска от наводнения в Община Враца ”, на стойност 1 218 608.79 лв.;

- Бенефициент Община Долна Митрополия, наименование на проект – „Реконструкция на охранителни (отводнителни) канали и ремонт на съществуващи към тях защитни съоражения с цел предпазване от наводнения на с. Крушовене, община Долна Митрополия”, на стойност 905 311.74 лв.;

- Бенефициент Община Монтана, наименование на проект – „Предотвратяване на риска от наводнения чрез реконструкция на бреговете на река Огоста в урбанизираната територията на град Монтана, община Монтана ”, на стойност 1 034 576.09 лв.;

- Бенефициент Община Троян, наименование на проект – „Корекция на река Бели Осъм в централната градска част на град Троян за ц предотвратяване на ерозията на речния бряг и овладяване на риска от наводнение”, на стойност 1 002 882.89 лв.;

- Бенефициент Община Бяла Слатина, наименование на проект – „Дренбомащабни мерки за предотвратявания на наводнения чрез отводнявания на квартали в село Попица, община Бяла Слатина”, на стойност 723 081.56 лв.;

- Бенефициент Община Ловеч, наименование на проект – „Предотвратяване на риска от наводнения и борба с ерозията чрез реконструкция на коритото на река Осъм в град Ловеч”, на стойност 1 004 509.72 лв.

- При устройственото планиране и проектиране да се вземат предвид границите на паметниците на културата и на техните охранителни зони, както и всички защитени по реда на специален закон територии.

Тази мярка не може да се прилага пряко чрез РПР на СЗР, тъй като това не е устройствен план.

В стратегическата част на РПР на СЗР (2007-2013 г.) в цел 1 „Постигане на устойчиво икономическо развитие и повишаване конкурентоспособността на местната икономика”, в приоритет 3 „Развитие на туризма, подобряване качеството на туристическите услуги”,  са предвидени мерки, насочени към  повишаване атрактивността на културно-историческите обекти и социализиране на паметници на културата, както и стимулиране на създаването на частни музеи и колекции и концесионирането на природни и културно-исторически обекти. В Актуализирания документ за изпълнение на РПР на СЗР за периода 2011-2013 г., мярката намира отражение като препоръка по отношение изпълнението на Приоритет 2 „Повишаване конкурентоспособността на регионалната икономика”, специфична цел 2.2 „Развитие на туризма и подобряване на туристическите услуги”, където дейностите са насочени към подобряване, обновяване и разширяване на обекти на природното и културно наследство и/или групи от такива обекти и свързаната с тях публична инфраструктура. Мерките попадащи в обхвата на специфична цел 2.2 „Развитие на туризма и подобряване на туристическите услуги”  се финансират по ОП „Регионално развитие”.

На територията на общините Видин, Троян, Монтана, Тетевен, Белене, Червен бряг, Мездра, Плевен, Белоградчик и Враца по ОП „Регионално развитие” са регистрирани 11 проекта свързани с модернизацията и реконструкцията на сгради и обекти на културата. Общата стойност на проектите е 30 964 470.97 лв.

- Мерките за развитие на градската среда да включат планиране на зелените системи в условията на съподчиненост с ландшафтното устройство на територията.

В стратегията на РПР на СЗР (2007-2013 г.) е дефинирана мярка „Благоустрояване на обществени зони в населените места, включително в квартали населявани от уязвими етнически групи” по Приоритет 1 „Градско възстановяване и обновление на селищната среда”, към цел 2 от документа. В Актуализирания документ за изпълнение на РПР за периода 2011-2013 г. по Приоритет 3 „Подобряване привлекателността на жизнената среда и условията за живот в населените места на Северозападен район” към Специфична цел: 3.1 „Развитие, укрепване и обновление на градските центрове и прилежащите територии” могат да се подкрепят дейности свързани с планирането на зелени системи. Дейностите за подобряване на градската среда имат важно значение за качеството на живот на местното население и за привлекателността на населените места.

Самото планиране на зелените системи не е обект на РПР на СЗР, а на устройственото планиране.

Принос за изпълнението на мярката имат приключилите по ПУДООС проекти за планиране на зелени системи на територията на общините Лом, Видин, Макреш, Бойчиновци, Георги Дамяново, Ново село и Чупрене. Годишния доклад за наблюдение на изпълнението на РПР на СЗР за 2011 г. дава информация за проектите.

- Проектите за развитие на туризма да се изготвят при спазване на изискванията по околна среда и нормите за рекреационно натоварване, както и при съобразяване със статута на територията.

Тази мярка не може да се прилага чрез Регионалния план за развитие, тъй като РПР не включва изготвяне на инвестиционни проекти в сферата на туризма. Мярката може да бъде отчетена като препоръка по отношение изпълнението на приоритетите на РПР на СЗР 2007-2013 г. и АДИ на РПР на СЗР 2011-2013 г. свързани с туризма в района.

- Инвестиционният процес, определен с регионалния план за развитие, да бъде съобразен с потенциални защитени зони, предвидени за включване в Националната екологична мрежа, както и със съществуващи защитени територии в района.

Регионалният план за развитие пряко не е свързан с инвестиционния процес, което не дава възможност за ефективно изпълнение на мярката.

В социално-икономическия анализ на РПР на СЗР (2007-2013 г.) е отчетено, че физикогеографското разположение на Северозападен район предполага значително биологично разнообразие, специфична флора и фауна. Голяма част от популациите и местообитанията на защитените видове от флората и фауната са включени в границите на защитените територии. В стратегическата част на РПР на СЗР (2007-2013 г.) по приоритет 2 „Намаляване риска от замърсяване на околната среда. Подобряване на екологичната инфраструктура” е заложена мярка, насочена към консервация, възстановяване и поддържане на ключови екосистеми, хабитати и видове, както и въвеждане на системи за контрол върху опазването на околната среда. Дейностите, свързани с опазването на околната среда и поддържане и възстановяване на природни местообитания и видове се включват в обхвата на ОП „Околна среда” 2007 – 2013 г.

По данни на ИСУН по ОП „Околна среда” 2007-2013 г. на територията на Северозападен район са сключени 5 договора:

- Бенефициент Дирекция Национален Парк "Централен Балкан", наименование на проект - „Информационно обезпечаване и подобряване на посетителската инфраструктура в НП Централен Балкан”, на стойност 1 279 487 лв.;

- Бенефициент Дирекция Национален Парк "Централен Балкан", наименование на проект - „Опазване, поддържане и възстановяване на природни местообитания и местообитания на видове в НП Централен Балкан”, на стойност 1 657 460 лв.;

- Бенефициент Дирекция на Природен парк Врачански Балкан, наименование на проект - „"Горски дом" създаване на многофункционален център за ключови консервационни дейности на територията на ПП Врачански Балкан”, на стойност 500 179 лв.;

- Бенефициент Община Чупрене, наименование на проект - „Реинтродукция на Балканската дива коза в Западна Стара планина”, на стойност 338 862 лв.;

- Бенефициент Регионална инспекция по околна среда и води - Монтана, наименование на проект - „Разработване на план за управление на защитена зона "Берковица" - BG0002090, предмет на опазване по Директива 2009/147/ЕО ”, на стойност 121 724 лв.

II. Изпълнение на мерките за наблюдение и контрол при прилагане на Регионалния план за развитие на Северозападен район (2007-2013), съгласно становище по ЕО № 3 -2/2005 год. на Министъра на околната среда и водите

- Въздух

„Въздухът” е основен компонент на околната среда, без който съществуването на всички живи организми е невъзможно. Неговото качество е от съществено значение за здравето на населението и околната среда. Под „Качество на атмосферния въздух” се разбира състоянието на приземния слой на атмосферата, определено от състава и съотношението на естествените й съставки и добавените вещества с естествен и антропогенен произход.

Северозападният район може да се определи като един от районите с благоприятни показатели по отношение на качеството на атмосферния въздух. Замърсяването в района е предимно от серни диоксиди и фини прахови частици, чиито произход се обяснява с горивни и производствени процеси. За осигуряване спазването на нормите за съдържание на ФПЧ в атмосферния въздух, в засегнатите РОУКАВ са разработени и приети от съответните общински органи програми за намаляване нивата на емисиите и управление качеството на атмосферния въздух, съгласно чл.27 от ЗЧАВ.

На територията, контролирана от РИОСВ – Плевен (области Плевен и Ловеч)2са разположени 3 стационарни автоматични станции за мониторинг на качеството на атмосферния въздух  (Плевен, Никопол и Ловеч).

Анализът на данните показва, че към 31.12.2011 г. нивата на контролираните основни показатели за качеството на атмосферния въздух, с изключение на показател ФПЧ10, са под установените норми за опазване на човешкото здраве. През 2011 г. не е регистрирано нито едно превишение на нормите за показатели: серен диоксид, въглероден оксид, бензен, озон. За замърсител азотен диоксид, само в пункт Никопол е регистрирано едно превишение на СЧН през месец юни 2011 г. Изискването в рамките на една календарна година да няма повече от 18 бр. превишения на средночасовата норма (СЧН 200 Og/m³), е спазено и за трите пункта. По отношение ФПЧ10, през 2011г. в Плевен са регистрирани 150 денонощия с превишена СДН, в Ловеч – 114 бр., в Никопол -100 бр. Изискването СДН да не бъде превишавана през повече от 35 денонощия в рамките на една календарна година не е спазено и за трите пункта. Средногодишната норма също е превишена.

В сравнение с предходните две години, през 2011 г. броят на превишенията е нараснал. Средногодишната концентрация на ФПЧ10 за гр. Плевен е намаляла с около 5%, за гр. Никопол и е практически непроменена, а за гр. Ловеч се наблюдава слабо увеличение. Нарастването на броя денонощия с превишена норма има ясно изразен сезонен характер и се дължи на по-широката употреба на твърди горива за отопление в бита през последните години. Над 90 % от случаите на превишения на ПС на СДН се наблюдават през отоплителния сезон (януари – март и октомври – декември).

През 2011 г. в АИС Никопол са регистрирани 58 бр. превишения на средночасовата норма за пределно допустима концентрация на амоняк и 66 бр. превишения на средноденонощната норма. В сравнение с предходните две години, през 2011 г. броят превишения е нараснал значително. Причината за това специфично замърсяване е трансграничен пренос от север на въздушни маси с повишена концентрация на амоняк и/или азотни оксиди, наблюдаващ се при неблагоприятни метеорологични условия.

Във връзка с превишенията на нормите единствено за показател: фини прахови частици под 10 Tm /ФПЧ10/ (и амоняк – специфичен замърсител за района на              гр. Никопол), задължение за разработване на програми по чл. 27 от ЗЧАВ имат кметовете на общини: Плевен, Никопол и Ловеч. В останалите райони, в които качеството на въздуха не е нарушено, общините предприемат мерки за запазване на КАВ, чрез изпълнение на програми за опазване на околната среда (по чл. 79 от Закона за опазване на околната среда) и спазване изискванията на действащото екологично законодателство.

Основни източници на емисии от летливи органични съединения в атмосферния въздух са промишлени предприятия и обекти от сферата на обслужването, чиято дейност е свързана с употреба на органични разтворители.

Емисионните норми и изискванията към управлението на разтворителите за големите консуматори са определени в Наредба 7/21 Окт.2003 г., която въведе в българското законодателство изискванията на Директива 1999/13/ЕО.

С най-голям относителен дял в употребата на органични разтворители са дейностите по нанасяне на покрития (общо 39% , в това число върху метал 27% и върху дърво12%), фармацевтичната промишленост (29%), добивът на растителни масла (17%), производството на бои и лепила (10%).

През 2011 г. в РИОСВ - Плевен е получена информация за вложените количества органични разтворители от дейността на 70 бр. предприятия в Плевенска и Ловешка област. От тях 16 бр. предприятия са регистрирани като задължени по Наредба № 7, поради консумация на органични разтворители над годишните долни прагови стойности.

През изминалата 2011 г. в РИОСВ – Плевен са представени и утвърдени 5 доклада за резултатите от проведени СПИ на емисии от ЛОС (общ въглерод), при които са измерени 23 бр. неподвижни източници на емисии. Извършени са 19 проверки за контрол върху изискванията на Наредба № 7 от 21.10.2003 г., в това число 12 в рамките на комплексни проверки по контролната дейност. Направени са 18 предписания.

Бензиностанциите, петролните бази и терминалите представляват неподвижни източници на емисии от летливи органични вещества, които се съдържат в различните марки бензини – А95, А98 и др.

Към 31.12.2011 г. на територията контролирана от РИОСВ – Плевен, общият брой обекти, които отговарят на изискванията за намаляване на емисиите от ЛОС при съхранение, товарене или разтоварване на бензини е 154. Операторите на обектите са изпълнили изискванията в нормативно определените срокове – 31.12.2005г., 31.12.2007г. и 31.12.2009 г. По изискванията по Наредба № 16 отговарят и две петролни бази с терминалите за автоцистерни, за товарене и разтоварване на бензини и още един терминал.

На територията на РИОСВ – Плевен практически всички по-съществени неподвижни източници на емисии в атмосферния въздух са обхванати за текущ контрол, включително чрез задължаване за провеждане на собствен мониторинг. При промишлените източници с голям дебит на отпадъчни газове, не са констатирани съществени превишения на нормите за допустими емисии. Превишения на нормите са установени само за 13 % от общия брой измерени източници.

Качеството на атмосферния въздух е нарушено единствено по основен показател фини прахови частици - в 3 бр. общини – Плевен, Никопол и Ловеч и по допълнителен показател амоняк – само в община Никопол. Основни фактори за превишенията са използването на твърди горива за отопление и автомобилният транспорт. Всички задължени общини са разработили програми за намаляване на замърсяването, които са приети от общинските съвети през 2011 г. и е започнало тяхното изпълнение.

Намаляването на концентрациите на ФПЧ в гр. Плевен, Ловеч и Никопол и на амоняк в гр. Никопол остават основен проблем пред управлението на КАВ на територията, контролирана от РИОСВ – Плевен. Решението им е в зависимост както от изпълнението на общинските програми, така и от мерки с национален, а при замърсяването с амоняк – и двустранен междудържавен обхват.

Промишлената дейност в района контролиран от РИОСВ - Враца е ограничена и не води до сериозно замърсяване на качеството на атмосферния въздух.

- През 2011г. от основните показатели характеризиращи качеството на атмосферния въздух на гр. Враца се наблюдава единствено превишения на допустимите норми за ФПЧ10. За целта през 2011 г. Община Враца е разработила Програма за намаляване на нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух за периода 2011 г.-2014 г. Същата е приета от Общински съвет Враца през месец април 2011 г. с изготвена моделна оценка за приноса на всеки един от секторите и източниците на емиси към нивата на замърсяване с прах. Ежегодно Община Враца докладва в РИОСВ - Враца за изпълнението на заложените мерки в Плана за действие на Програмата за намаляване на нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух. Превишенията на СДН за ФПЧ10 за гр. Враца регистрирани от АИС “ЖП Гара” Враца за 2011 г. са 105 в сравнение с 81 превишения по същия показател за 2010 г. Наднормени концентрации на фини прахови частици с размер под 10 микрона се наблюдават изключително през отоплителния сезон и се дължат главно на употребата на твърди горива за битово отопление. Като основната причина за това може да се отчете наблюдаваното увеличение дела на домакинствата употребяващи твърди горива за отопление през зимния сезон, както и некачествени пътни настилки.

Основните Дружества замърсители на атмосферния въздух на територията на

гр. Враца: “Химко”АД и “Камибо”ЕООД - ТП “Хименерго”- специализирани в производство на химически продукти са с преустановена производствена дейност, която през 2011 г. не е възобновявана.

Продължава изграждане на структура за газификация на гр. Враца от страна на Дружеството “Рила Газ”ЕАД, гр. София. До момента такава е изградена в кв. “Околчица”. Продължава газифицирането на битови и обществени сгради на територията на гр. Мездра. С горните дейности ще бъде постигнато намаляване степента на замърсяване на атмосферния въздух с прах и серен диоксид в приземния слой на населените места от горивни процеси.

С построяването и въвеждането в експлоатация на нови възобновяеми енергийни източници / ветроенергийни и фотоволтаични паркове и водно електрически централи/, ще се намалят в значителна степен изпусканите в атмосферния въздух: въглероден оксид, азотни оксиди, серни оксиди и прах.

В сравнение с предходната 2010 г. е намалял броя на пусканите на пазара продукти несъответстващи на изискването за етикетиране от обхвата на наредбата за ограничаване емисиите на ЛОС при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепартурни продукти.

Голяма част от физическите лица, извършващи поддръжка и сервиз на хладилни и климатични инсталации са придобили документ за квалификация за работа с вещества нарушаващи озоновия слой и документ за правоспособност за работа с флуорирани парникови газове. Намалява броя на случаите, в които се установява липса на досие за хладилните и климатични инсталации или не водене на такова от операторите на инсталации.

През 2011 г. по данни на РИОСВ - Монтана са регистрирани превишения по показател фини прахови частици и в двата стационарни пункта. Средногодишната концентрация на ФПЧ10 в пункт „РИОСВ – Монтана” е 59.6 μg/m3 – 1.5 пъти над нормата за ПДК ср.год. Превишенията имат подчертано сезонен характер – почти всички регистрирани превишения са през зимния период – от октомври до април. Броят на дните с превишения е 164, което е 47% от общия брой анализирани проби. Анализът на резултатите показва, че източникът с най-съществен принос за формирането на високите имисионни стойности на ФПЧ10 е битовото отопление, което в преобладаващата си част се осъществява на твърдо гориво. В резултат на газификацията на промишления и обществения сектор след 2001 г. се отчита рязко понижаване на средногодишните нива на ФПЧ10 – с над 50%, но въпреки това същите остават твърдо над нормите и сравнително постоянни през последните години. Очаква се с продължаващото газифициране на частните жилищни сгради да се постигне допълнително постепенно намаляване на нивата на ФПЧ10 през следващите няколко години.

В автоматичната измервателна станция в гр. Видин е отчетена средногодишна концентрация на ФПЧ10 от 73.4 μg/m3. Броят на дните с регистрирани превишения е 208 бр. Превишенията също са с подчертано сезонен характер – от октомври до април, което води до извода, че основният източник на замърсяване на въздуха с ФПЧ10 е отоплението в битовия и обществения сектор. В град Видин не е започнала и не се очаква в обозримо бъдеще газификация, поради което тенденцията е към запазване на сравнително високите нива на ФПЧ10 и за напред.

Данните на РИОСВ - Монтана през 2011 г. показват, че в малките общини замърсяването на въздуха се дължи основно на бита при ползването на твърди горива през отоплителния сезон, а така също и на автотранспорта, особено в тези, през които преминават републикански пътища. Промишлената дейност в тези общини е силно ограничена и не води до сериозно замърсяване на въздуха.

В община Монтана продължава вътрешната газификация на котелни инсталации в не промишлени обществени обекти (преустройство на съществуващи котелни от течно гориво на природен газ и резервен вариант – нафта) и на частни жилищни сгради, в резултат на което се наблюдава известно облекчаване на замърсяването от горивни процеси. Въпреки това не се отчита значително намаляване на съдържанието на фини прахови частици във въздушния басейн над града, главно поради повишената през годините консумация на твърдо гориво в бита през отоплителния сезон, недоброто състояние на уличната мрежа и засиления автомобилен трафик. Положителна тенденция е стабилното намаляване на концентрациите на серен диоксид и запазването на сравнително ниски стойности на азотен диоксид.

В община Видин също се наблюдава продължителна тенденция на запазване на сравнително високи концентрации на ФПЧ10. Общинската администрация и другите заинтересовани ведомства полагат усилия за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез реализиране на пакет от мерки, включени в Програмата за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми в РОУ на КАВ – Видин, част от Общинската програма за околната среда.

- Повърхностни и подземни води

- Един от компонентите на природната среда, подложен най-силно и комплексно на антропогенното въздействие е водата. Тя играе ключова роля за съществуването на живите организми и за протичането на повечето природни процеси на нашата планета. Не по-малка е нейната роля за човешкото общество като основен животоосигуряващ елемент и ключов фактор за функционирането на редица производствени процеси. Антропогенното въздействие предизвиква количествено изтощаване и замърсяване на водните ресурси.

- Съгласно анализите към проекта на Национална стратегия за околна среда    2009 - 2018 г. след 2000 г. се наблюдава тенденция към общо намаляване на водовземането в България. Тя се обяснява със закриването на водоемки и нерентабилни производства и постепенното нарастване на цените на водата. Непосредствено отношение има и влиянието на естествени природни процеси, съпътстващи засушаването на климата.

- По данни на Националния статистически институт по степен на изграденост на водоснабдителна мрежа, Северозападният район е с дял на водоснабденото население 99.4% за 2010 г. при среден показател за страната 99.1%.

- На основание действащата към момента нормативна уредба в областта на водите и в рамките на териториалния обхват, РИОСВ - Плевен осъществява превантивен, текущ и последващ контрол на обекти, формиращи отпадъчни води.

- Контролната дейност по водите се осъществява по поречия. В обхвата на инспекцията са поречие Вит, поречие Осъм, част от поречие Искър, участък от              р. Видима (поречие Янтра), участък от р. Дунав.

- Мониторинговите програми, изпълнявани през 2011 г. са съгласно Заповед №РД-715/02.08.2010 г. на Министъра на околната среда и водите.

- Проведен е контролен мониторинг по основни физикохимични показатели на повърхностните води в 24 пункта, оперативен мониторинг - в 6 пункта; в 2 пункта е проведен мониторинг по TNMN (Дунавската програма). За района на РИОСВ Плевен са установени превишени концентрации на някои вещества, като амониев азот  (над 0,6 mg/dm3) в пунктове: р. Шаварна и р.Ломя, поречие Осъм, р.Тученица, поречие Вит и по БПК5 (над 5 mg/dm3): всички пунктове в поречие Искър, р. Осъм, след гр.Троян и с.Обнова, р.Тученица преди вливане в река Вит.

- Проведен е контролен мониторинг по приоритетни вещества, съгласно Наредба за стандарти за качество на околната среда, на повърхностни води в 10 пункта, оперативен мониторинг - в 5 пункта; в 2 пункта е проведен мониторинг по TNMN (Дунавската програма). Няма данни за завишения на СКОС по изпитваните показатели за района на РИОСВ Плевен. Проведен е контролен мониторинг по специфични замърсители на повърхностни води в 18 пункта, оперативен мониторинг - в 6 пункта, в 2 пункта е проведен мониторинг по TNMN (Дунавската програма). В РИОСВ Плевен няма информация за резултатите от проведения мониторинг.

- Констатираните превишения по азот амониев и БПК5 са в пунктове, след населени места без ПСОВ (гр.Левски, гр.Червен бряг), гр.Троян (ПСОВ Троян е въведена в експлоатация м.февруари 2011 г.), р.Тученица – замърсяване с битови води от централната градска част на Плевен.

- Отпадъчните води на гр.Плевен и промишлената зона на гр. Д.Митрополия се пречистват в ПСОВ с. Божурица. Станцията е с механично и биологично стъпало, извършва се обезводняване на утайките. Няма съоръжения за отстраняване на биогенни елементи. Водите се пречистват до ИЕО по показателите, определени в разрешителното за заустване, с изключение на общ азот и общ фосфор. Съоръженията от ПСОВ са в лошо техническо състояние – нуждаят се от реконструкция.

- Канализационната система на гр. Плевен е смесен тип. Поради малката проводимост на канализацията в централната градска част на Плевен, през отливните канали на някои дъждопреливници се изливат битови води в р. Тученица. Това е и една от основните причини за лошия статус на реката. Необходима е реконструкция на канализационната мрежа в югозападната част на града.

- В средното течение на р. Осъм работи ПСОВ Ловеч, проект финансиран по ИСПА, мярка 2002/BG/16/Р/РЕ/011. Станцията е с механично и биологично стъпало. Няма съоръжения за отстраняване на азот и фосфор. Станцията работи с добър ефект на пречистване.

- Отпадъчните води от гр. Троян се пречистват в пречиствателна станция с механично и биологично стъпало. Има съоръжения за отстраняване на азот и фосфор. През периода са констатирани отклонения от ИЕО по някои от изпитваните показатели.

- Отпадъчните води от централната градска част на гр. Априлци, след ПСБОВ, заустват в р. Видима. Съоръжението е за механично и биологично пречистване и работи добре.

- На територията на РИОСВ гр. Плевен се осъществява мониторинг на 21 пункта за подземни води. На 19 пункта се провежда мониторинг 4 пъти в годината, а на 2 пункта - 2 пъти в годината. Пунктовете са разпределени по общини както следва: Ловеч и Гулянци по 3 пункта; Плевен, Левски и Долна Митрополия по 2 пункта; Белене, Никопол, Червен бряг, Искър, Пордим, Кнежа, Луковит, Летница и Тетевен по един пункт. Мониторинга на подземните води е проведен, съгласно                                Заповед № РД-715/2010 г. на Министъра на околната среда и водите.

- Резултатите от анализите са сравнявани със стандарти за качество, съгласно Приложение №1 на Наредба №1/2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.

- През периода няма констатирани аварийни изпускания на приоритетни, приоритетно опасни и специфични замърсители в повърхностни водни обекти, в района на инспекцията.

- Състоянието на повърхностните води е добро, с изключение на някои пунктове след населени места без ПСОВ и р. Тученица, след гр. Плевен. Подземните води в пунктовете за мониторинг, отговарят на стандартите за качество, съгласно Приложение №1 от Наредба №1/2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, с изключение на подземните води в 6 пункта, по показателите Mg, Mn, Gr, N-NH4, нитрати.

- Въведена е в експлоатация ПСОВ гр. Троян, ІІ-ри етап – биологично стъпало, в строителство е СПСОВ с. Шипково, общ. Троян. Изградени са локални пречиствателни съоръжения за отпадъчни води на “Златна Панега Цимент” АД, Хотел “Арго” с. Рибарица. Всички агломерации с население над 10 000 е.ж. имат инвестиционни проекти за подобряване инфраструктурата за питейни и отпадъчни води и кандидатстват за финансиране по ОП “Околна среда 2007-2013 г.”

- Територията, контролирана от РИОСВ - Враца обхваща реките и водните обекти спадащи към Черноморският водосборен басейн и по-точно Дунавския район за басейново управление, който обхваща по-голямата част от Северна България, където се намират поречията на реките: Огоста и Искър и част от р. Дунав.

- Замърсяването на повърхностните води е широко разпространено в земеделските и градски райони и се характеризира с комплексно замърсяване с биогенни елементи (азот и фосфор), някои тежки метали, органични замърсители и продукти от тяхното разграждане. Качеството на водите и водните екосистеми е в зависимост от редица фактори, включващи употреба на химически вещества, начин на обработка на земята, а също така и природните дадености.

- През 2011 г. във връзка с осъществяване на превантивен, текущ и последващ контрол са извършени 256 бр. проверки на обекти формиращи отпадъчни води. Съвместно с Регионална лаборатория – Враца са извършени 104 бр. пробонабирания от отпадъчни води, съгласно утвърдени графици, по експертна преценка или във връзка с подадени сигнали за замърсяване на водни обекти.

- За констатирани несъответсвия с изискванията на екологичното законодателство в областта на водите са издадени 28 бр. предписания, едно от които не e изпълнено и е съставен акт, а на 1 бр. предстои проверка през следващата година.

- Основен замърсител по отношение “води” на територията, контролирана от РИОСВ - Враца е предприятието за млекопреработка “Млечен рай-2” ООД в               кв. Бистрец. През 2011 г. фирмата не е зауствала отпадъчните си води в р. Лева поради това, че пречиствателната станция за отпадъчни води все още не е влязла в нормален технологичен режим. В изпълнение на Заповед на Директора на РИОСВ - Враца е извършено пломбиране на спирателния кран на изхода на пречиствателната станция. До постигане на индивидуалните емисионни ограничения, отпадъчната вода от предприятието се извозва до колектор на градска канализация гр. Враца за пречистване в ГПСОВ, съгласно сключен договор с “ВиК” ООД, гр. Враца. За аварийно изпускане на отпадъчни води от предприятието за млекопреработка към р. Лева на фирмата е съставен акт.

- За периода експерти от направление “води” са изготвили 34 бр. становища на заявления за необходимост от провеждане на процедура по преценка необходимостта от ОВОС на обекти от водния сектор.

- През 2011 г. са извършени проверки и пробонабиране от отпадъчните води на дружествата с изградени локални пречиствателни станции и заустващи в съответните градски канализации. Основните проблеми, които са констатирани по време на извършените проверки се дължат на неефективната работа на съществуващите пречиствателни съоръжения, причина за което е недобрата им експлоатация и/или моралната и физическа амортизация на същите.

- Основен проблем в сектор “води” е ниската степен на канализираност на населените места и липсата на ГПСОВ на агломерациите с над 10 000 е.ж. В област Враца има изградена и действаща една ГПСОВ в гр. Враца, която е стара, неефективна и с недостатъчен капацитет. На територията, на област Враца основен дял на заустваните отпадъчни води се пада на промишлените предприятия и на домакинствата (битово-фекални отпадъчни води), като дела на промишлените отпадъчни води през последните години значително е намалял. Причина за това е прекратяване на производствената дейност на големите производствени мощности.

- Активността на общините по отношение на изграждане на канализационни и водопроводни системи на населените места и пречиствателни станции за отпадъчни води е слаба. През 2011 г. на територията на област Враца във водния сектор няма обекти финансирани със средствата от държавния бюджет на Република България и само един обект е финансиран със средства от ПУДООС.

- Като цяло в сравнение с предходната отчетна година се наблюдава намаляване на констатираните нарушения и съответно броя на наложените санкции и съставени актове, както и трайна тенденция към подобряване качествата на повърхностните води на територията контролирана от РИОСВ - Враца.

- В област Враца има изградена и функционира една Градска пречиствателна станция за отпадъчни води в гр.Враца. И през 2011 г. при извършваните контролни проверки и анализ на взетите водни проби от отпадъчните води, пречистени в ГПСОВ и заустени в р. Дъбника са установени стойности по показателите ХПК, БПК5, “общ азот”, “общ фосфор” и “неразтворени вещества” над определените в разрешителното за заустване индивидуални емисионни норми за тези показатели. Град Враца е с по-голяма степен на изграденост на канализационната система и проектния капацитет на станцията е недостатъчен да поеме цялото количество формирани отпадъчни води.

- На територията на област Враца, над 50% от жителите са обхванати в канализационни системи с различна степен на изграденост. Градовете Враца, Мездра и Козлодуй са с по-голям процент на изграденост, а Бяла Слатина, Оряхово и Роман са по-слабо канализирани. Работи се по проектиране и изграждане на канализационни мрежи в общини Криводол, Оряхово, Роман, Козлодуй и Мизия чрез финансиране по различни програми.

- През периода по график съгласуван от РИОСВ - Враца, съвместно с РЛ - Враца са извършвани контролни проверки и пробонабиране от определените, съгласно разрешителните за заустване места от петте изградени канализационни мрежи. При всички са установени завишени показатели на “азот”, “БПК5”, “ХПК” и др., причина за което е липсата на градски пречиствателни станции.

- През годината редовно се е изпълнявала програмата на “АЕЦ-Козлодуй” ЕАД за собствен нерадиационен мониторинг на повърхностните, подземните и отпадъчни води на и около площадката на фирмата, чрез сключен договор с РЛ - Враца. Редовно е извършван анализ на показателя обща бета – активност на проби от отпадъчните води на АЕЦ-Козлодуй, при което не са установени наднормени стойности.

- Като цяло се наблюдава намаляване на констатираните нарушения, както и трайна тенденция към подобряване качествата на повърхностните води на територията контролирана от РИОСВ - Враца. До минимум е сведено заустването на отпадъчни води във водни обекти без съответното разрешително, което дава възможнаст за по-добър контрол и опазване на водите.

- Главният фактор определящ степента и характера на замърсеност на подземните води е антропогенната дейност. По-често срещаните замърсяващи вещества са: амоняк, нитрати, нитрити, хлориди, метали. Основните източници на замърсяване на подземните води са замърсените повърхностни води и особено при напояване с тях, наторяване с изкуствени торове, използване на пестициди за растителна защита, непречистените битово-фекални води и водите от животновъдните ферми.

- Анализите на водните проби от РДТБО Враца - Мездра показват колебание на стойностите на изследваните показатели в известни граници през различните периоди на измерване – след завишение отново следва намаление и обратно. От това може да се направи извода, че депонираните отпадъци в продължение на повече от 30 г., без да са изградени съответните съоръжения за защита на подземните води все още влияят върху качеството на последните.

- През 2011 г. резултатите от извършените лабораторни анализи показват наднормено съдържание на нитрати и калций при пунктовете ТК-ПС “Мраморен” и ТК-2 ПС “Подем”. Замърсяването на подземните води в плитките участъци на водоносния хоризонт около селищата се дължи на пренаторяване на насажденията, животновъдството (лагуни, течни отпадъци). В по-дълбоките зони на водоносния хоризонт водите не са засегнати от приповърхностното замърсяване и не съдържат сулфати, нитрати и калций в наднормени концентрации.

- На територията, контролирана от РИОСВ - Монтана протичат десет по-големи и по-малки реки, на които по утвърден график, периодично се извършва мониторинг. Контролът на качествата на водите в реките се осъществява на 38 пункта, които са включени в НСМОС, в изпълнение на Заповед № 715/02.08.2010 г. на МОСВ. Пунктовете са разположени, както следва: 3 броя на р. Дунав, 5 броя на р. Огоста, 2 броя на р. Ботуня, 1 пункт на реките Бързия, Тимок, Тополовец, Арчар, Скомля, Лом, Цибрица и Краставичка и язовирите Огоста, Среченска бара, Рабиша, Полетковци и Христо Смирненски. В изпълнение на Наредба № 12/18.06.2002 г. се извършва контролен мониторинг на повърхностни води, предназначени за питейно – битово водоснабдяване на територията на Община Берковица – 7 пункта, Община Вършец - 10 пункта, Община Чипровци – 4 пункта и Община Белоградчик – 5 пункта.

- Резултатите от анализите за състоянието на вътрешните реки в региона са следните:

- - Реките Огоста (без долното течение и устието) и западно от нея показват стабилизиране на резултатите от последните години с малки изключения по показатели “нитрати” и “неразтворени вещества” в пункта на р. Цибрица при с. Долни Цибър; “неразтворени вещества” в пунктовете на: р. Ботуня при с. Охрид, преди вливане в       р. Огоста, р. Тополовец преди вливане в р. Дунав, р. Арчар при с. Арчар, общ. Димово, р. Тимок при гр. Брегово и р. Скомля при с. Септемврийци, общ. Димово; “нитрити” в пунктовете на: р. Тополовец преди вливане в р. Дунав и р. Цибрица при с. Долни Цибър, общ. Вълчедръм.

- Градската пречиствателна станция за отпадни води на гр. Монтана с капацитета си от близо 18 000 куб. метра пречистена вода за денонощие напълно задоволява нуждите на гр. Монтана. Водата се пречиства с екологични агенти, които не замърсяват околната среда, а почистените утайки се депонират на регионалното депо за не опасни отпадъци на гр. Монтана. През 2011 г. не са констатирани нарушения на емисионните ограничения, заложени в разрешителното за заустване издадено в полза на “В и К” ООД, гр. Монтана. Резултатите са констатирани от проведения контролен и собствен мониторинг на заустените пречистени отпадъчни води в р. Огоста.

- По-големи промишлени центрове в региона, контролиран от РИОСВ – Монтана са градовете Видин, Лом, Берковица, Белоградчик и Кула, като всички са с изградени смесени канализационни системи, в които са включени предимно битово – фекални, производствени отпадъчни и дъждовни води.

- Основен проблем в направление “Води” остава ниската степен на изграждане на канализационните системи на населените места и ПСОВ в 22-те общини, контролирани от РИОСВ - Монтана. Липсват изградени пречиствателни станции за отпадъчни води в големите градове над  10 000 еквивалент жители на двете области - гр. Видин, гр. Вършец, гр. Берковица и гр. Лом, чийто срок за изграждане е до 31.12.2015 г., съгласно разпоредбите на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №2/2011 г. Изградената и пусната в експлоатация през 2009 г. ПСОВ на          гр. Монтана е единствена функционираща пречиствателна станция за двете области.

- На територията, контролирана от РИОСВ - Монтана са определени 15 пункта за мониторинг на подземни води, използвани за питейно – битово водоснабдяване. Проблемите водещи до недоброто състояние на подземните води са в резултат на органични замърсители, опасни вещества и замърсяване с нитрати, които се дължат на зауствания на непречистени отпадъчни води от селищни канализации, населени места без канализации, нерегламентирани сметища, складове за пестициди, недобре работещи локални пречиствателни съоръжения за производствени отпадъчни води и лошите земеделски практики при употреба на органични и минерални торове.

- Повърхностните и подземни води на територията, контролирана от РИОСВ – Монтана са в добро състояние. През 2011 г. не са допуснати залпови и аварийни замърсявания на р. Дунав и реките от поречието на р. Огоста и реки западно от Огоста, с което не са влошени качествата на водите. С пускането в експлоатация на ПСОВ Монтана е подобрено емисионното състояние на водите на р. Огоста в участъка след  гр. Монтана. С предстоящото пускане в експлоатация на ПСОВ гр. Вършец през 2012 г. ще се преустанови замърсяването на р. Ботуня от канализационната система на гр. Вършец.

- Земи и почви

- Почвите са национално богатство, ограничен, незаменим и практически невъзстановим природен ресурс и опазването им е приоритет и задължение на държавните и общинските органи, а също така и на всеки един от нас. Това може да се осъществи посредством прилагане на добри земеделски практики и повишаване информираността на обществото за екологичните и икономическите ползи, както и по отношение предприетите мерки за опазването на този компонент на околната среда.

- По почвен мониторниг І-во ниво - широкомащабен мониторинг, броят на пунктовете на територията, контролирана от РИОСВ – Плевен е 33. През 2011 г. по указания на ИАОС - София, Регионалната лаборатория в гр. Плевен е извършила пробонабиране от 8 пункта и съответното изпитване на пробите. Всяка проба се извършва в две дълбочини: от 0-20 см и от 20-40 см.

- След анализ на резултатите е видно, че съдържанието на тежки метали в почвата е под МДК.

- На територията на РИОСВ - Плевен няма информация за замърсяване на почвите с разрешени продукти за растителна защита през 2011 г. На територията на РИОСВ – Плевен има 83 склада, съдържащи негодни и излезли от употреба ПРЗ. През 2011 г. РИОСВ – Плевен е извършила проверки на площадките с Б-Б кубове, разположени в с. Буковлък, общ. Плевен, с. Крушовене, общ. Долна Митрополия и в  гр. Левски. Не е констатирано замърсяване на почвите около площадките.

- По почвен мониторниг І-во ниво - широкомащабен мониторинг през 2011 г. по указания на ИАОС - София, Регионалната лаборатория в гр. Плевен е извършено пробонабиране от 8 пункта, а изпитването на пробите е извършено от РЛ - Русе. След анализ на резултатите е видно, че съдържанието на устойчивите органични замърсители (полициклични ароматни въглеводороди и полихлорирани бифенили) е под максимално допустимите концентрации.

- На територията на РИОСВ – гр. Плевен не са констатирани проблеми относно засоляване и вкисляване на почвите.

- През 2011 г. е извършен последващ контрол на терените на 30 броя закрити нерегламентирани сметища в землищата на населените места. По постъпили в РИОСВ -Плевен три сигнала за нерегламентирано замърсяване с отпадъци са извършени проверки на място. Направени са предписания за почистване на откритите отпадъци, които са изпълнени.

- През 2011 г. на територията на област Враца е извършено пробонабиране от 5 пункта за почвен мониторинг в т.ч.: с. Галово, общ. Оряхово; с. Рогозен, общ. Хайредин; с.Девене, с.Челопек, общ. Враца; с.Краводер, общ. Криводол. Не са установени превишения на ПДК от извършените анализи на взетите 30 бр. почвени проби. Поради настъпилите промените в икономиката и селското стопанство и засиления контрол върху малкото останали работещите промишлени производства, се забелязва тенденция на намаляване на натоварването на почвите с тежки метали и арсен.

- В резултат на добива на нерудни полезни изкопаеми остават нарушени терени, които в последствие ще бъдат рекултивирани съгласно представени от концесионерите проекти за рекултивация. За 2011 г. в РИОСВ - Враца няма данни за нарушените терени от добивната дейност (съгласно измененията в Закона за подземните богатства /ДВ бр.19/2011 г.).

- През 2011 г. е извършена проверка на деветте склада на територията на област Враца за съхранение на растително - защитни продукти с изтекъл срок на годност и са дадени предписания за пет от тях. Не са констатирани замърсявания на почвите с пестициди и няма проведени дейности на територията на РИОСВ - Враца по предотвратяване на почвена ерозия. Засоляване на почви на територията на РИОСВ - Враца не се наблюдава. Данните от наблюденията от извършения мониторинг свидетелстват за очертаване на трайна тенденция на вкисляване на почвите, в следствие тяхното повърхностно преовлажняване.

- През 2011 г. продължава нерегламентираното изземване на баластра от земеделски земи, което уврежда почвата. Броят на извършените проверки през 2011 г. по отношение контрол и опазване на почвите от замърсяване с битови отпадъци се запазва. Съвместната работа с общините и засиления контрол от страна на РИОСВ - Враца през 2011 г., намалиха замърсяването на почвите от нерегламентирано изхвърляне на битови отпадъци и подобриха чистотата на населените места в региона. При извършване на проверки по отношение на замърсяване на почвите с торов отпад се забелязва намаляване броя на такива случаи, вследствие привеждането на животновъдните стопанства съгласно изискванията на законодателството. За осъществяване на превантивен контрол относно правилното използване на земеделските земи и хумусния пласт за 2011 г. е взето участие в 8 комисии по промяна предназначението на земите.

- За периода 01.01.2011 г. – 31.12.2011 г. по компонент „почви” са извършени общо 62 броя проверки на 54 броя обекти, като на територията на област Монтана са извършени 41 броя проверки, в област Видин – 21 броя.  От общият брой извършени проверки 14 броя са проверките по рекултивация на нарушени терени, 4 броя са проверки на складове и депа с контейнери тип „Б-Б куб” за съхранение на продукти за растителна защита, 6 броя на обекти, изпълняващи условията на КР, раздел „Почви”,    6 броя проверки на животновъдни обекти и 22 броя съвместни проверки по два или повече компонента и фактори на околната среда, 10 броя самостоятелни проверки. От общо извършените 62 броя проверки, 17 броя проверки са извънредни (12 броя проверки са по подадени в РИОСВ - Монтана сигнали и жалби, 4 броя по изпълнение на предписания, 1 проверка по заповед на министъра на околната среда и водите).

- Взето е участие и в 17 комплексни проверки на обекти по Заповед на директора на РИОСВ – Монтана, които не са включени в общия брой проверки. Резултат от контролната дейност по отношение опазването на почвите от замърсяване и увреждане е положителен. Производствените дейности също се извършват по начин, който не позволява засоляване, вкисляване и замърсяване на почвите с вредни вещества. Ограниченото ползване на пестициди и торове в земеделието, програмите за екологично земеделие и животновъдство, управлението на оборския тор / като основно изискване за добрите земеделски практики / водят до ефективно опазване на почвите от замърсяване.

- Биоразнообразие и защитени природни територии

Защитените територии са територии, определени за опазване и съхраняване на природата като национално и общочовешко богатство, а “биологичното разнообразие” е многообразието на всички живи организми във всички форми на тяхната естествена организация, техните съобщества и мeстообитания, на екосистемите и процесите, които протичат в тях.

Данните от РИОСВ (Плевен, Враца, Монтана) показват, че в района са провеждани необходимите проверки по Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие.

- В Плевенска и Ловешка области са обявени 2 резервата, 38 природни забележителности, 1 поддържан резерват, 1 природен парк и 59 защитени местности.

През 2011 г. по опазване на биологичното разнообразие и защитените територии в РИОСВ – Плевен са направени 117 броя проверки.

По Закона за биологичното разнообразие са направени 78 броя проверки, голяма част от които са по сигнали за намерени в безпомощно състояние екземпляри от защитени видове животни. Направени са 11 броя проверки на зоопарковете в Плевен и Ловеч; 1 проверка на природо-научния музей в с. Черни Вит и др. Извършени са 2 проверки на пунктове за охлюви в област Ловеч; 4 проверки на находища на защитените видове растения.

- Извършени са 34 броя проверки на екземпляри от защитени животински видове. От тях 3 са свързани с проверки на видове птици, наблюдавани по време на Средно зимното преброяване на водолюбивите птици. Направени са 6 проверки на вековни дървета в гр. Плевен и с. Горни Дъбник, 2 проверки на защитена зона “Карабоаз”, 1 330 проверки за местоположението на поземлени имоти спрямо границите на защитени зони.

- По Закона за лечебните растения са направени 8 броя проверки. В РИОСВ – Плевен са регистрирани 3 книги за изкупените, реализираните и наличните количества билки.

- По Закона за генетично модифицираните организми са извършени 4 броя проверки, като са взети 4 броя проби за освобождаване на ГМО в околната среда. Резултатите от извършения лабораторен анализ за наличие на ГМО са отрицателни.

- В Област Враца има следните категории защитени територии: резерват - 1 бр., природен парк - 1 бр., защитени местности - 14 бр., природни забележителности - 11 бр. Общата площ на ЗТ в област Враца е 21 642.2 ха.

- Относно контрол на дейността на собственици и ползватели на земи и гори в защитени територии за 2011 г. са извършени 28 проверки. Проверките в резерват “Врачански карст”- изключително държавна собственост са 11. Констатирано е едно нарушение на територията на резерват „Врачански карст”, землище Враца, местност „Светогорски камък” за бракониерска сеч на дървета /планински ясен, габър/, за което на нарушителите е съставен акт. Своевременно в резерватната територия се подменя и поправя повреденото информационното оформление (входно-изходни табла, маршрутни информационни табла и др.).

- На основание Заповед № РД-198/24.03.2011 г. на Министерство на околната среда и водите е изготвен и съгласуван План за противопожарно устройство на резерват “Врачански карст”, с цел предотвратяване възникването на пожари, откриването им и успешното гасене. Пожароопасният сезон включва периода от 01 април до 31 октомври, през който не са констатирани нарушения. Проверена е защитена зона за опазване на дивите птици на територията на областта: BG0002009 „Златията” в землищата на с. Хайредин, с. Манастирище и с. Михайлово, общ. Хайредин. Не са констатирани нарушения.

- През 2011 г. се наблюдава значително увеличение на постъпилите сигнали и донесените в РИОСВ – Враца птици от защитени видове, които са ранени или намерени в безпомощно състояние. Извършени са 17 проверки по сигнали, касаещи защитени животински видове. Положителна тенденция е и намаляване боря на птиците, чийто наранявания са причинени от бракониерска дейност.

- Животински видове под специален режим на ползване са лозовия охлюв (Helix lucorum) и градинския охлюв (Helix pomatia). В сравнение с предходната година значително е намаляло количеството на изкупените охлюви.

- На територията на област Враца 150 са дърветата, обявени за вековни или забележителни. Голяма част от тях 62 са в община Враца и 20 в община Бяла Слатина, 8 в община Мездра, 10 в община Роман, 11 в община Криводол, 5 в Борован, 15 в Хайредин, 13 в Мизия, 5 в Оряхово и 1 в Козлодуй.

- Извършен е мониторинг на прилепи в подземни местообитания в пещерата “Кална мътница”, обект определен за мониторинг на територията на РИОСВ – Враца по Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие. Мониторингът в пещерата се провежда за пета поредна година, като през последните две години са отчетени най – големите струпвания на прилепи. През 2011 г. – 3 138 екземпляра от четири вида и 3 028 екземпляра през 2010 г.

- На територията на Област Враца попадат 3 защитени зони по Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици и 15 защитени зони по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна.

- На територията на РИОСВ – Монтана са обявени следните защитени територии:

- - 2 броя резервати, 1 брой поддържан резерват, 19 бр. защитени местности,      13 броя природни забележителности и един природен парк – част от ПП „Врачански Балкан”. Общата площ на защитените територии, на контролираната от РИОСВ – Монтана територия е около 41 031 ха. В тази площ не са включени потенциалните защитени територии, за които тече процедура за обявяването им, като например бъдещият природен парк “Западен Балкан” с планирана площ над 120 000 ха.

- При упражнявания превантивен и текущ контрол по опазване на защитените територии, експертите от направление „Защита на природата” са извършили общо 27 бр. проверки в защитените територии, при които не са констатирали груби нарушения в режимите на стопанисване на тези територии.

- Във връзка с прилагане на процедури по Споразумението между МОСВ и МЗХ, през 2011 г. са проведени процедури, съответно за отразяване на ЗМ „Чупренски буки” и ПЗ „Гардата” в КВС, за увеличаване на площта на ПЗ “Белоградчишки скали” и ЗМ „Миджур” по реда на ЗЗТ, както и за предоставяне на актуална база данни за ЗТ – за 5 бр. ЗМ и 2 бр. ПЗ на територията на област Видин и 1 бр. на територията на област Монтана.

- Експерти от направление „Защита на природата” участваха в осъществяването на процедури по обявяване на нови защитени територии по Пилотен проект за опазване местообитанията на редки, застрашени и уязвими флористични видове в категорията „защитени местности”.

- Опазването на биологичното разнообразие е насочено в три посоки – в защитените територии, защитените зони по Натура 2000 и извън тях. По-голямата част от защитените територии са обособени с цел опазване на находища и местообитания на защитени, редки и/или ендемични видове от флората и фауна за България, за Балканския полуостров или света.

- По различни програми и проекти се извършват дейности за опазване, увеличаване на числеността и подобряване на условията на някои защитени видове. Например в границите на ПП „Врачански Балкан” е обособена волиера с площадка за подхранване на некрофагите (мършоядни) птици, с цел възстановяването на белоглавия лешояд като гнездящ вид. На нея кацат няколко вида лешояди, гарвани – гробари, орли и пр.

- Извън защитените територии са известни и др. колонии на защитени видове птици – в защитена зона “Острови Близнаци” на р. Дунав се намира смесена гнездова колония от лапотарки, чапли и корморани, най-голямата колония на пчелояди в региона е в м. “Фунията” при с. Златия, а торфените блата в м. “Петрохан” в Западна Стара планина са местообитанието на алпийския тритон. Реките и водоемите приютяват защитени видове като видра, земеродно рибарче и пр.

- Със ЗБР е въведено контролирано ползване на някои видове природни ресурси, за които съществува заплаха за унищожаването им. До 1 май 2011 г. в РИОСВ – Монтана бяха подадени заявления за регистрация на общо 46 бр. пунктове за събиране и изкупуване на охлюви. През 2010 г. в РИОСВ – Монтана са регистрирани почти двойно повече пунктове – общо 79 бр.

- Експерти от инспекцията участват и в Среднозимно преброяване на водолюбиви птици. В средата на месец януари беше извършено 35-то Среднозимно преброяване на яз. “Огоста” и р. Дунав между устията на р. Тимок и р. Лом, съвместно с БДЗП и др. неправителствени организации.

- На територията, контролирана от РИОСВ – Монтана има 189 бр. обявени за защитени по смисъла на Закона за биологичното разнообразие вековни и/или забележителни дървета, от които 132 бр. са в област Монтана и 57 броя в област Видин. За тях се води регистър, който се актуализира периодично и се поддържа актуална база данни за обектите. С уведомителни писма до кметовете на общините, РИОСВ – Монтана изиска получаване на писмена информация за състоянието на обектите, с оглед извършване на приоритетни проверки по съгласуване на санитарно- оздравителни мероприятия за тях. През 2011 г. са извършени общо 14 бр. проверки за състоянието на обявени вековни и забележителни дървета, обхващащи около 1/3 от обектите, като не са констатирани нарушения.

- Във връзка с плановите документи по чл. 50 от ЗЛР, както и за издадени позволителни за ползване на лечебни растения през изминалата 2011 г., са осъществени общо 14 бр. проверки на Държавни горски стопанства и общински администрации. При извършените проверки не са констатирани нарушения по смисъла на Закона и наредбите към него. През отчетната 2011 г. в РИОСВ – Монтана са регистрирани тринадесет книги за изкупените, реализираните и налични количества билки от лечебни растения.

- Отпадъци

- Образуването на отпадъци съпътства всички дейности в бита, индустрията, търговската дейност, предлагането на услуги и т.н. Задълженията на причинителите на отпадъци са регламентирани със Закона за управление на отпадъците и издадените по реда на ЗУО подзаконови нормативни актове.

- Съгласно анализите към проекта на Национална стратегия за околна среда 2009-2018 г. в Северозападния район се наблюдава слабо изразена тенденция към трайно намаляване на общите количества отпадъци. От общото количество на събраните битови отпадъци в страната, 10.6% са събрани в Северозападния район (НСИ, 2010 г.). Най-много депа за битови отпадъци функционират в област Плевен - общо 11. Относителният дял на населението обслужено със сметосъбиране за 2010 г. в Северозападен район (97.7%) е по-нисък от средния за страната – 98.2%. Като цяло районът се нуждае от съществено подобряване на системата за сметосъбиране и въвеждане на по-ефективна система за управление на отпадъците в ограничен брой регионални депа.

- На територията, контролирана от РИОСВ - Плевен, в организирано сметосъбиране и сметоизвозване са обхванати общо 230 населени места. Обхвата на системата през 2011 г. е достигнал до 98,5%. Петнадесет от общо деветнайсетте общини са със 100% обхват на сметосъбиране и сметоизвозване.

- Общото количество битови отпадъци транспортирани до съществуващите депа за отпадъци на територията на РИОСВ - Плевен е 202 227 т. От тях 137 628 т са депонирани в депа не отговарящи на нормативните изисквания, а 64 599 т – в депа, които са изградени съгласно изискванията на екологичното законодателство.

- Съществуващите депа за неопасни отпадъци на територията на РИОСВ - Плевен, заведени в регистъра на ИАОС са 20 бр. В началото на 2011 г. действащи са 17 депа, от които 1 регионално и 16 общински депа за неопасни отпадъци. Във връзка с изпълнение изискванията на Наредба № 8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, през 2011 г. са извършени 22 проверки на съществуващите общински депа за неопасни отпадъци. През месец май 2011 г. е въведено в експлоатация и новото Регионално депо за общините Ловеч, Летница и Угърчин. Във връзка с това е преустановена експлоатацията на съществуващите общински депа, със заповеди на Директора на РИОСВ Плевен.

- От началото на 2011 г. се прилагат изискванията на Наредба № 14 за реда и начина за изчисляване размера на отчисленията и разходване на събраните средства за дейностите по закриване и след експлоатационни грижи на площадките на депата за отпадъци и Постановление № 207 на МС от 16.09.2010 г за определяне размера и реда за отчисленията по чл.71 е от ЗУО.

- От водената документация и изготвените обобщени справки за дължимите и внесени отчисления от общините - собственици на депа на територията на РИОСВ -Плевен се констатира, че изискванията на нормативната уредба се спазват като цяло.

- Регионално депо Троян е действащо и приема отпадъците на общини Априлци и Троян.

- Регионално депо Ловеч е въведено в експлоатация през месец май след проведена Държавна приемателна комисия и разрешаване ползването на строежа на основание ЗУТ. При извършената проверка от РИОСВ - Плевен през 2011 г е констатирано, че условията, поставени в КР и мерките за изпълнение на плана за собствен мониторинг за депото се изпълняват. През отчетния период на депото са приемани битови отпадъци от общините: Ловеч, София, Летница и Угърчин.

- За периода от 2005 до края на 2011 г. на територията, контролирана от РИОСВ - Плевен са закрити общо 250 нерегламентирани сметища, като площите, които са почистени от отпадъци възлизат общо на 1 160 декара. През 2011 г. не са открити нерегламентирани сметища на територията на областите Плевен и Ловеч.

- Приблизително две трети от отпадъците, които се образуват в домакинствата, офисите, търговските обекти са биоразградими.

- И през 2011 г. РИОСВ - Плевен продължи да осъществява контролна и разяснителна дейност относно управление на биоразградими отпадъци и утайки от локални и градски пречиствателни станции. В сравнение с 2010 г. е увеличен броя на контролираните обекти, като допълнително са включени и нови дружества, генериращи и третиращи биоразградими отпадъци и с пречиствателни станции за отпадъчни води. В разрешителен режим са включени нови фирми, оползотворяващи биоразградими отпадъци.

- В резултат от протичащите физико-химични процеси при пречистването на отпадъчните води и в зависимост от състава им, утайките могат да съдържат тежки метали с определени концентрации, остатъчни органични съединения и патогенни организми (вируси, бактерии и др.). От друга страна утайките са богати на хранителни вещества като азот и фосфор и съдържат ценни органични вещества, които са полезни като подобрители и тор за почвата. През 2011 г. на територията, контролирана от РИОСВ - Плевен са генерирани общо 2 641,076 т утайки от локални и градски пречиствателни станции за отпадъчни води.

- На територията на РИОСВ - Плевен са действащи три ГПСОВ с биологично стъпало, към В и К Плевен, В и К Ловеч и В и К Троян. От генерираните през 2011 г.     2 336 тона утайки от ГПСОВ, 29 тона са предадени на регламентирано депо за запръстяване. Не са предавани утайки за оползотворяване в земеделието.

- На територията на РИОСВ - Плевен няма специализирани депа или инсталации за третиране на строителни отпадъци, те се извозват на действащите общински депа за битови отпадъци.

- През 2011 г. са извършени 512 бр. проверки на обекти, генериращи и/или третиращи отпадъци. Дадени са 485 бр. предписания за привеждане в съответствие на извършваните дейности с нормативните изискванията за третиране на отпадъците. Съставени са 28 акта за извършени нарушения по Закона за управление на отпадъците и Закона за опазване на околната среда. Разгледани са 70 проекта на програми за управление на отпадъците, от които за 48 бр. са издадени решения за утвърждаване, за 11 бр. - становище за съгласуване и 11 проекта на програми са върнати за допълнителна информация и отстраняване на неточности.

- На територията на РИОСВ - Плевен няма фирми, които да изпълняват задълженията си индивидуално по Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.

- Във връзка с прилагане изискванията на Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, през периода януари – декември 2011 г. са проверени 118 фирми, при което е установено, че в организации по оползотворяване членуват – 74 фирми. Извършени са 5 броя проверки, съгласно изискванията на чл. 1а от Наредбата – за съответствието на дебелината на торбички.

- При проверка по документи, постъпващи в РИОСВ - Плевен са констатирани нарушения от страна на оператори, които не са спазили нормативно-определения срок за представяне на информация в РИОСВ - Плевен и не са изпълнени дадените задължителни предписания.

- При проверките извършени през 2011 г. е установено, че в ПУДООС са внесени продуктови такси за пуснати на пазара гуми на стойност 63 336,44 лв. и 26 418.98 лв. са платените лицензионни възнаграждения за гуми в организации по оползотворяване на отпадъци.

- През 2011 г. са извършени контролни проверки, касаещи прилагането на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на отработените масла и отпадъчните нефтопродукти.

- При проверките, осъществени в дружествата не са установени нарушения при изпълнение на програмите за индивидуално изпълнение през 2011 г.

- По отношение правилното управление на болничните отпадъците е избегнато незаконното им приемане, обработка и доставка, с което е постигнато екологосъобразното им управление.

- РИОСВ - Враца извършва проверки по изпълнение на Плановете за привеждане в съответствие на депата и нерегламентираните сметища, контролира сроковете за закриване. През 2011 г. се забелязва чувствително подобряване чистотата на населените места в региона, намаляване количеството на образуваните отпадъци, подобряване на организацията по събиране, транспортиране и обезвреждане на видовете отпадъци, намаляване на риска от стари замърсявания. Не се експлоатират общинските сметища за битови отпадъци.

- Съгласно Националната програма за управление на отпадъците за област Враца са предвидени две регионални депа за обезвреждане на битови отпадъци.

- Регионално депо за неопасни отпадъци Враца – Мездра. През 2011 г. продължи експлоатацията на клетка 1.2. Депонираните количества са 22 400 т (при 23 092 т за 2010 г), като за община Враца количеството е 16 982 т, а за община Мездра – 4 984 т и 434 т са приетите битови и производствени отпадъци от фирми от региона. Оператор на депото е фирма “Екопроект” ООД - регистрирана от общините Враца и Мездра.

- Населението от двете общини Враца и Мездра е 100% обхванато от организирано сметосъбиране и сметоизвозване

- Регионално депо за неопасни отпадъци от общините Оряхово, Мизия, Козлодуй, Хайредин, Борован и Бяла Слатина започва работа от 20.09.2005 г. и на него се депонират битовите отпадъци от общините Оряхово, Мизия, Хайредин, Борован, Бяла Слатина, Козлодуй и фирми от региона. Общото количество депонирани БО за 2011 г. е 14 076 т (при 12 558 т за 2010 г.).

- В сравнение с предходни периоди, активността на общините по отношение на закриване на нерегламентираните сметища и депониране на отпадъците на регионалните депа се е повишила. Количеството на депонираните отпадъци на Регионално депо-Оряхово се е увеличило спрямо същия период на миналата година.

- Община Криводол извозва отпадъците си на РДНО Монтана. Експлоатацията на депото започва от началото на 2006 г. За 2011 г. количеството на извозените и депонирани отпадъци от Община Криводол е 1 421 тона.

- Община Роман ще ползва Регионалното депо за ТБО – Луковит. От област Враца само община Роман /население около 7000 ж/ не ползва регионално депо, тъй като не е изградено депото в гр.Луковит. Със Заповед №33/04.03.2010 г. на Директора на РИОСВ – Враца е възобновена експлоатацията на градското сметище за битови отпадъци до изграждане на РДТБО – Луковит.

- В съответствие с изпълнението на целите предвидени в Националната програма по управление на дейностите по отпадъци общините Роман и Козлодуй изготвиха проекти за закриване на общинските си сметища, а община Бяла Слатина изготви два проекта за инсталации за сепариране и компостиране на битовите отпадъци на община Бяла Слатина. РИОСВ - Враца в становищата си напълно подкрепи тези проекти да кандидатстват за финансиране на тези дейности по управление на отпадъците.

- Строителните отпадъци се формират от строителството, ремонта и реконструкцията на сгради и други обекти. На територията на РИОСВ – Враца има две депа за инертни и строителни отпадъци: депото на община Враца и депото на община Мездра. Всички останали общини депонират генерираните количества строителни отпадъци на закритите депа за битови отпадъци ( за запръстяване и рекултивиране). Общото количество строителни отпадъци за 2011 г. е 24 595 т за община Враца и 909 т за община Мездра.

- На територията на РИОСВ - Враца обектите генериращи производствени и опасни отпадъци, притежаващи разрешителни по чл.12 от ЗУО имат разработени програми за управление на отпадъците и водят отчетност на количествата образувани отпадъци. Регистрирани са 3 депа за производствени и опасни отпадъци /АЕЦ-Козлодуй, ТП “Хименерго” и “Метизи” АД/.

- Депото за нерадиоактивни производствени и битови отпадъци, генерирани в защитената зона на АЕЦ “Козлодуй” е изградено и се експлоатира съгласно нормативните изисквания. Депото е в експлоатация от 2001 г. с площ 11,385 дка и капацитет 45 080 м3. Средногодишно се депонират около 1 100 т отпадъци. Общият обем на отпадъците обезвредени до момента е 12 724 т.

- Шламохранилището на “Метизи” АД, гр. Роман е преустановило експлоатация. Отпадните води са включени в оборотен цикъл. Отделения шлам се събира в 3 броя съществуващи трихтери, намиращи се на площадката на фирмата. Имат изготвен план за мониторинг на подземни води и план за рекултивация на шламохранилището. При извършената проверка през 2011 г. се констатира, че на шламохранилището е почти завършена техническата рекултивация в източната му част. Техническата рекултивация на шламохранилището се извършва с доста бавни темпове, поради големия му обем и стръмни склонове, които възпрепятстват работата на техниката.

- Депото за ПО и ОО на „Камибо” ЕООД гр. София – ТП „Хименерго”, гр. Враца не се експлоатира от 2002 г. Фирмата е с преустановена производствена дейност от 2007 г. Дейности по условията на утвърдения план не се извършват, за което на фирмата през последните години са наложени две имуществени санкции.

- Най често използваните материали за производство на опаковки и опаковане на стоки са хартия и картон, пластмаси, стъкло, алуминий, метали, дърво, текстил, композитни материали. В района на областта повечето от лицата, пускащи на пазара опаковани стоки са малки и средни предприятия и цехове за преработка на месо, мляко, безалкохолни напитки, както и работилници за сладкарски изделия и хляб. Цеховете за шивашки услуги работят главно на ишлеме и не продават стоки в страната.

- На територията контролирана от РИОСВ - Враца, няма лица изпълняващи задълженията си индивидуално по отношение на опаковани стоки и опаковки.

- През 2011 г. се забелязва чувствително подобряване чистотата на населените места в региона, намаляване количеството на образуваните отпадъци, подобряване на организацията по събиране, транспортиране и обезвреждане на видовете отпадъци, намаляване на риска от стари замърсявания. Не се експлоатират общинските сметища за битови отпадъци.

- Повечето промишлени предприятия на територията на областта са обхванати от разрешителен и регистрационен режим на ЗУО, с което се контролират вида, количествата и състава на формираните от предприятията производствени отпадъци, както и тяхното последващо движение за преработка или обезвреждане.

- Наблюдава се добра координация на действията с други институции при извършване на проверки- РЗИ, Общини, РПУ, Областна администрация и др.

- Наред с положителните тенденции се наблюдават и доста нерешени проблеми, а именно незадоволителни действия от страна на повечето общини по отношение другите отпадъчни потоци – отработени масла, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, излезли от употреба МПС, негодни за употреба луминесцентни лампи и батерии. Не се почистват своевременно замърсените пътища с отпадъци, което е задължение на собствениците на пътищата, съгласно изменение и допълнение на ЗУО. Все още се допуска изхвърляне на смесени битови отпадъци на нерегламентирани места в общините и около пътищата. Необходимо е намаляване количеството на отпадъците, който се транспортират до РДНО, чрез въвеждане на сепариране и компостиране на градинските и животински отпадъци, генерирани на територията на съответната община.

- Всичките 22 общини на територията, контролирана от РИОСВ - Монтана имат общински програми за управление на отпадъците приети от общинските съвети.

- На територията, контролирана от РИОСВ - Монтана 100 % от населението е обхванато в система за организирано сметосъбиране и сметоизвозване.

- Общини - Видин, Белоградчик, Чипровци, Чупрене, Берковица, Лом, Монтана, Георги Дамяново, Бойчиновци, Медковец, Якимово, Вълчедръм, Вършец, Димово, Брегово, Кула, Макреш, Ружинци, Брусарци, Грамада, Ново село и Бойница са обхванати на 100 процента в организирана система за събиране и транспортиране на битови отпадъци. В експлоатация е Регионално депо Монтана (за битови и неопасни производствени отпадъци - клас „депо за неопасни отпадъци”), което обслужва общини Монтана, Бойчиновци, Берковица, Лом, Чипровци, Георги Дамяново, Брусарци, Медковец, Вършец, Якимово, Вълчедръм и Криводол (област Враца)

- Депото отговоря изцяло на изискванията на Наредба №8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (обн, ДВ, бр.83/2004 г.), в която напълно са транспонирани изискванията на Директива 1999/39/ЕС за депата за отпадъци.

- Общините са извършили основно охарактеризиране на битовите отпадъци, постъпващи за обезвреждане на регионалното депо за неопасни отпадъци – Монтана.

- На територията на регионално депо Монтана се изгражда завод за сепариране на битовите отпадъци, финансиран от държавния бюджет и от ПУДООС. През годината са закрити 29 броя нерегламентирани сметища.

- В регион Видин се изпълнява по ИСПА проект „Подготовка на мерки за управление на отпадъците в региони Пазарджик, Плевен, Видин”, ÈUROPEAID 117409/D/SV/BG, консултантите по проекта е ЕKOLASN.V./Renco SpA/EPC-KOS Ltd. Концептуалния проект за регионално депо за неопасни отпадъци – Видин предвижда съоръжение за третиране на биоразградими и строителни отпадъци.

- На територията на РИОСВ – Монтана съществува само едно депо за строителни отпадъци в гр. Видин. В останалите общини строителните отпадъци временно се съхраняват на площадки, определени от общината.

- В град Видин е предвидено да бъде изградено регионално депо за отпадъци, което ще обслужва общините от област Видин. На площадката ще бъде изградена инсталация за третиране на строителни отпадъци, приети от общините в област Видин.

- Шум и вибрации

- Шумът представлява звукова вълна уловима от човека в честоти от 16 Нz до     20 000 Hz. Той се проявява като страничен ефект от почти всички човешки дейности. Опазването на околната среда от шума има за цел недопускане на излъчване и разпространяването му над определени гранични стойности.

- РИОСВ – Плевен контролира шума в околната среда от дейността на около 100 промишлени инсталации и съоръжения. От тях през 2011 г. подлежащи на планов контрол са 33 бр. обекти, от които 23 бр. обекти с контролен мониторинг на шум и 10 бр. обекти с издадени комплексни разрешителни и задължения за собствен мониторинг на шум през отчетната година.

- През 2011 г. са извършени проверки на 51 бр. промишлени източници на шум в околната среда, разположени на територията на РИОСВ – Плевен, от които:

- • 23 бр. обекти с проведен планов контролен мониторинг по утвърден от МОСВ годишен график;

- • 10 бр. обекти с планови проверки за изпълнение условията по фактор “шум” в издадените комплексни разрешителни и решения по ОВОС;

- • 6 бр. проверени обекти, във връзка с постъпили жалби и сигнали;

- • 12 бр. обекти с извънпланови проверки, включително проверки по документи на резултати от проведен собствен мониторинг на шум на нови и действащи обекти без издадени КР.

- В обхвата на плановите проверки, по утвърден годишен график се провеждат контролни измервания на нивата на шум в околната среда, съвместно с Регионална лаборатория – Плевен към ИАОС.

- От проверените и/или измерени 51 бр. обекти, само при един обект еконстатирано превишаване на граничните стойности за нива на шум в околната среда. Всички останали измерени промишлени източници отговарят на нормативните изисквания.

- В сравнение с предходния отчетен период, през 2011 г. са измерени с 12 бр. промишлени обекти повече, отколкото през 2010 г. Броят на обектите с контролен мониторинг е относително постоянен и лимитиран от капацитета на РЛ – Плевен. Броят на обектите, при които е констатирано превишение на граничните стойности, е минимален – по един обект за 2011 г. и 2010 г. Нараства значението на превантивния контрол по фактор “шум” чрез поставяне на адекватни условия за запазване качеството на акустичната среда в рамките на процедурите по ОВОС, ЕО и издаване на КР, особено при разработката на общите устройствени планове на урбанизираните територии.

- През 2011 г. в рамките на националната мрежа за радиационен мониторинг на околната среда, на територията на Плевенска, Ловешка, В.Търновска и Габровска област са взети общо 146 бр. проби от Регионална лаборатория – Плевен към ИАОС.

- Поради ограничените правомощия на РИОСВ по отношение на радиационния контрол, той се провежда само при необходимост от извънредни проверки – по жалби и сигнали или по искане на други компетентни органи за съвместен контрол.

- През изтеклата година в РИОСВ – Плевен не са постъпвали жалби и сигнали от граждани или организации от дейности, свързани с източници на лъчения.

- Анализът на резултатите от проведения мониторинг позволява заключението, че радиациноното състояние на околната среда в контролирания регион не показва отклонения от действащите норми и характерните за региона стойности на гама-фон.

- Контрол нивата на шум излъчван в околната среда се осъществява по съгласуван График с Акредитирана Регионална Лаборатория - Враца. Измерванията са извършени съгласно изискванията на “Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие”.

- По данни на РИОСВ - Враца през 2011 г. съвместно с АРЛ- Враца са извършени 28бр. планови проверки на нивата на шум, излъчван в околната среда от промишлени източници. Взето е участие в 10бр. комплексни проверки по изпълнение на условия залегнали в издадени комплексни разрешителни.

- Радиационният контрол на територията на РИОСВ - Враца се осъществява от Регионална лаборатория - гр. Враца.

- През 2011 г. е извършен контрол на състоянието на радиационния гама-фон въз основа на данните от постоянните пунктове за пробовземане на територията Врачанска област. Резултатите от мониторинга на станциите от 30-km зона: Хайредин и Оряхово и от 100-km зона: Враца показват, че мощността на еквивалентната доза е в границите на характерните фонови стойности за съответните пунктове.

- На територията на РИОСВ – Монтана няма агломерации, основни летища, железопътни линии и пътища, определени като такива в Закона за защита от шума в околната среда. Съществуващите шосейни и железопътни артерии не могат да бъдат класифицирани като силно натоварени и не представляват сериозен проблем по отношение на шумовото натоварване на околната среда. Основните промишлени източници на шум са разположени в отдалечени от жилищните райони промишлени зони, като се предприемат мерки за обезшумяване на производствата и съоръженията. Предприятията, попадащи в обхвата на комплексния разрешителен режим, както и разположените в близост до жилищни райони извършват собствен периодичен мониторинг на шума, излъчван в околната среда. РИОСВ – Монтана, общинските ръководства и РЗИ в гр. Видин и гр. Монтана контролират шумовото натоварване на околната среда от различните видове източници и в рамките на своята компетентност разработват и следят за изпълнението на програмите за намаляване на шума, като част от програмите за управление на околната среда.

- През 2011 г. от страна на РИОСВ – Монтана е изготвен и утвърден от министъра на МОСВ списък на промишлените източници на шум, включени в годишния план за мониторинг, извършени са контролни проверки и измервания на еквивалентните нива на шум по границите на хигиенно-защитната зона на обектите и мястото на въздействие.

- Извършени са 10 бр. проверки и контролни измервания на еквивалентните нива на шум в околната среда от промишлени обекти, разположени в близост до жилищни или обществени сгради.

- На територията на РИОСВ - Монтана действат три ЛМС /локални мониторингови станции/ - в Монтана, Видин и Вълчедръм, които са част от Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама -фон.

- На база резултатите от извършения мониторинг на радиационния гама фон, атмосферната радиоактивност и повърхностните води през 2011 г. в областите Видин и Монтана може да се направи извод, че няма повишаване на радиологичните показатели на наблюдаваните компоненти на околната среда.

По отношение на ключовите индикатори за мониторинг на интеграцията на глобалните екологични въпроси в стратегическите документи за регионално развитие (с които следва да се отчитат резултатите от прилагането на трите Конвенции на ООН от Рио де Жанейро - съответно за биоразнообразието, промените в климата и опустиняването), се наблюдават следните тенденции за Северозападен район:

Относителният дял на антропогенно натоварените територии (инфраструктура, селища, промишлени обекти) на национално ниво е 5,03%. като за Северозападен район в резултат на извършения анализ е 9,36% антропогенно натоварени площи. Водеща в класацията е област Враца – 6,26%, следвана от областите Плевен – 6,01%, Монтана – 4,68% и Видин – 4,16%. Най – малко антропогенно натоварени площи са за област Ловеч – 4,04%.

Индикаторът се актуализира през 5-годишен период – при актуализация на данните по проект CORINE земно покритие. Стойността за индикатора е изчислена в ГИС среда въз основа на изходни данни от CORINE земно покритие, 2006 г.

Съотношението между горските, земеделските и урбанизираните територии е както следва: относителният дял на земеделските земи за страната е 51,75%, а на горските територии - 42,37%, като за Северозападен район делът в процентно съотношение е съответно 116,58% и 50,90%. Делът на земеделските земи по области е: Плевен – 77,87%, Враца – 70,14%, Видин – 60,39%, Монтана – 59,27% и най – малък е делът на област Ловеч – 46,18%. С най-голям относителен дял на горските територии е област  Ловеч – 50,45%, следвана от областите Видин – 29,88%, Монтана – 29,73%, Враца – 21,51% и Плевен с 9,97%.

Индикаторът се актуализира през 5-годишен период – при актуализация на данните по проект CORINE земно покритие. Стойността за индикатора е изчислена в ГИС среда въз основа на изходни данни от CORINE земно покритие, 2006 г.

Емисиите на парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент) изхвърлени в атмосферата за цялата територия на Република България към 2009 г. е 59 493 kt CO2 екв., като 7865.6 kg/човек от населението.

Наличните за Северозападен район данни към 2007 г. са 3 856 248,3 тона CO2 екв. и 4,210 тона/жител, като количеството метан е 209 214,906 т, двуазотен оксид 39 230,2412 т и въглероден диоксид 3 607 803,1 тона CO2 екв. Най-много емисии на човек от населението се падат на областите Видин – 7,854 т и Враца – 6,628 т, следвани от Ловеч – 6,364 т, Плевен – 2,148 т и Монтана е с най – малко емисии -  0,362 т.

Разходите за дълготрайни материални активи с екологично предназначение  през 2010 г. в Северозападен район възлизат на 226 547 хил. лева или 17.79% от тези за страната (1 273 777 хил. лева). Отчита  се ръст по този индикатор спрямо 2009 г. с             49 933 хил. лева. В област Враца се наблюдава значително увеличение на разходите за опазване и възстановяване на околната среда в сравнение с 2009 г. с 38 791 хил. лв. В останалите области в района също се отчита увеличение, като единствено в област Монтана разходите намаляват с 1 161 хил. лв.

Разходите за дълготрайни материални активи с екологично предназначение на човек от населението на национално ниво за 2010 г. е 169.73 лв., като за Северозападен район разходите са 255.43 лева. Наблюдава се увеличение спрямо 2009 г. в размер на 59.74 лв./човек. Враца и Ловеч са областите с най-много разходи на човек от населението, съответно 849.74 лв. и 230.31 лв. За областите Видин и Плевен разходите са 56.15 лв./човек и 52.53 лв. В област Монтана се наблюдава намаление с 6.62 лв. от  52.39 лв. през 2009 г. на 45.77 лв./човек през 2010 г.

На база анализите относно дял от територията на териториалната единица с висок риск от ерозия е определено, че най-голям дял от почвите в България (52,47%) и най-голям дял от почвите в Северозападен район (57,56%) са със средна до силна податливост на ерозиране, като водещ е делът на област Ловеч – 67,67% следван от област Монтана – 66,69%, най – малък дял се пада за област Видин е 42,43%. Най-малък е делът в Северозападен район на почвите, които са със силна податливост на ерозиране – 0,01%. Делът на почвите със силна и много силна податливост на ерозията се пада отново най - много на област Ловеч 0,05% и 17,89%. Областите, при които има най - голям относителен дял на почвите с много слаба, слаба и средна податливост на ерозията са  съответно  Плевен – 1,26%, Видин – 31,63% и отново Плевен с 26,36%.

Индикаторът се актуализира през 5-годишен период (наличните данни са за 2006 г.)

По данни на Изпълнителната Агенция по Околна Среда водоплощната ерозия засяга над 60% от земеделските земи на територията на страната, като площното разпространение на ерозионните процеси през 2009 г. възлиза на 10 395 397 ha. С висок риск от проява на водоплощна ерозия на почвата са 1.7% от територията на страната, а с умерен 9.2%. На територията на Северозападен район най-широко разпространение на процеса е установено в общините в област Ловеч и община Чупрене в област Видин.

По данни на ИАОС по показател среден интензитет на водоплощната ерозия  в Северозападен район най-висока стойност е отчетена в община Тетевен – 4.3 t/ha/y, следвана от община Ябланица – 2.9 t/ha/y, община Угърчин – 2.7 t/ha/y, община Чупрене – 2.1 t/ha/y. Най-ниска стойност е отчетена в община Априлци – 2.0 t/ha/y.

По показател загуба на почва в Северозападен район най-висока стойност е отчетена в община Тетевен – 1.6 mln t, следвана от община Троян – 0.7 mln t, община Априлци и община Ябланица – 0.5 mln t. Най-ниска стойност е отчетена в община Угърчин – 0.4 mln t.

Степен на постигане на националните цели за използване на възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност

Индикаторът отразява спестената енергия чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност и произведената енергия от ВЕИ в дадена АТЕ (община, регион, държава), сравнени с поставените национални цели. Делът на електроенергията от ВЕИ в брутното потребление на електроенергия в страната е 15.1% (НСИ 2010 г.).

Произведената за Северозападен район електрическа енергия от ВЕИ през 2010 г. е 267 212 хил. кВтч или 4.6% от стойността за страната (5 787 814 хил. кВтч), което нарежда района на четвърто място спрямо останалите райони от ниво 2.

Разработената система от количествени показатели, включваща последните седем индикатора, има за цел да оцени напредъка по интеграцията на глобалните проблеми на околната среда, осъществена чрез прилагане на регионална политика и стратегическо планиране на регионалното и/или местно развитие.