МЕТОДИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЦЕНАТА НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  В РЕЗУЛТАТ НА ИНФЛАЦИЯ

Чл. 1. С методиката се регламентира начинът за изменение на цената на договор за обществена поръчка и рамково споразумение в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основните стоки и материали, формиращи стойността на договора за строителство и рамковото споразумение за строителство.

Чл. 2. За изменение на цената на договор и рамково споразумение по чл. 1 се прилага коефициент на тежест на строителните материали в себестойността на различните видове строежи съгласно таблицата. Коефициентът се прилага към стойността на целия договор и рамковото споразумение.

| No | Тежест на строителните материали в себестойността на различните видове строежи | Тежест |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сградно строителство (жилищно, административно, обществено-обслужващо и прилежаща инфраструктура) | 58.00% |
| 2 | Производствени сгради, инсталации, съоръжения в областта на енергийната инфраструктура | 67.00% |
| 3 | Индустриално строителство, в т.ч. производствени сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура | 62.00% |
| 4 | Мрежи и съоръжения в областта на водоснабдяването и канализацията, пречиствателни станции | 52.00% |
| 5 | Строителство на автомагистрали, скоростни пътища, РПМ, общински пътища, улици, пътни съоръжения, обекти от градска среда (паркове, междублокови пространства, детски и спортни площадки и друга прилежаща инфраструктура) | 55.00% |
| 6 | Строителство на обекти на железопътна инфраструктура по § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за железопътния транспорт | 57.00% |

Чл. 3. За изменение цената на договор и рамково споразумение по чл. 1 се прилагат индекси на цени на производител на вътрешния или на международния пазар на строителни материали, които се публикуват всяко тримесечие съответно на интернет страницата на Националния статистически институт (НСИ) – "Индекс на цени на производител на вътрешния пазар на строителни материали"https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/reports/result.jsf?x_2=1930 или Евростат. Индексите на цени на производител на вътрешния пазар на строителни материали за периода от 1.01.2020 г. до 30.06.2022 г. са посочени в таблицата на приложението.

Чл. 4. Размерът на изменението на цената на договор за обществена поръчка и рамково споразумение в резултат на инфлация се определя по формулата:

Кn = [(In - I0)/ I0]*100.Tn, при която:

Кn е изразената в проценти стойност, приложима към подлежащите на изменение стойности на строително-монтажни работи, предмет на формиране на стойността на договора и рамковото споразумение (закръглена до втори знак след десетичната запетая);

In е стойността на индекса за тримесечието, в което са приети дейностите по договора или тримесечието, за което се индексира рамковото споразумение;

Iо е стойността на индекса към 31.12.2020 г. за оферти подадени преди 31.12.2020 г. или датата на съответното тримесечие. В случаите на последващо индексиране за Iо е стойността на индекса към последно приложено изменение;

Tn е тежестният коефициент за съответния вид строеж съгласно таблицата за Тежест на строителните материали в себестойността на различните видове строежи.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Методиката се приема на основание чл. 117а, aл. 1 от Закона за обществените поръчки.

§ 2. За начална дата на наличие на инфлация се приема 31.12.2020 г.

§ 3. Дата за определяне стойността на строително-монтажни работи, предмет на изменение на формиране на стойността на договора и рамковото споразумение, е датата на офертата за участие в обществена поръчка, но не по-рано от 31.12.2020 г. В случай на подадена оферта преди 31.12.2020 г., то тогава се прилага индексът за 31.12.2020 г.

§ 4. На изменение подлежат цените за извършени дейности, приети след 30.06.2021 г. по договори за обществени поръчки и рамкови споразумения за строителство.

Приложение към чл. 3

| Индекс на цени на производител на вътрешния пазар на строителни материали (2015=100) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| година | I тримесечие | II тримесечие | III тримесечие | IV тримесечие | Средногодишна стойност |
| 2020 | 104.2 | 104.0 | 103.9 | 104.7 | 104.2 |
| 2021 | 107.8 | 110.4 | 121.4 | 125.8 | 116.3 |
| 2022 | 140.1 | 197.8 |  |  |  |

Забележка: Индексите са достъпни на интернет страницата на НСИ. Избира се следната последователност на раздели: "Индекси на строителната продукция" (Индекси на строителната продукция | Национален статистически институт (nsi.bg) ). В полето "За данни от предходни години се използва ИС ИНфостат" (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=12&lang=bg). След генериране на Инфостат, в раздел "Краткосрочна бизнес статистика" се избира "Строителство" (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=99), следва "Индекси на разходите в строителството" (Заявка справка (nsi.bg)), където за генериране на справката се избира "Индекс на цени на производител на вътрешния пазар на строителни материали" и се посочва времевият период на справката.

Индексите са достъпни на интернет страницата на Евростат на адрес

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/STS_INPPD_M/default/table?lang=en&category=sts.sts_ind.sts_ind_pric.sts_inpp_d.