| № | Дейност | Отговорна институция | Източник на финансиране | Срок за изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КРАТКОСРОЧНИ МЕРКИ |  |  |  |  |
| 1 | Обследване, зониране и управление на налягането в градската мрежа на Плевен, надграждане на системата за дистанционен мониторинг | „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен | собствени средства на ВиК оператора | изпълнява се към настоящия момент; краен срок втората половина на 2026 г. |
| 2 | Дейности по идентифициране на части от ВиК мрежата с концентрация на аварии и физически загуби на вода. Реконструкция /ремонт/ и отстраняване на възникнали аварии на водопроводната мрежа в град Плевен | „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен | собствени средства на ВиК оператора | постоянна мярка |
| 3 | Проверки за установяване и преустановяване на незаконното ползване на вода от вътрешните водопроводни мрежи | „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен съвместно с екипи на други ВиК оператори и „Български ВиК холдинг“ ЕАД | собствени средства на ВиК оператора | постоянна мярка |
| 4 | Почистване на канали за допълнително оводняване от р. Дъбнишка бара на рововете при група шахтови кладенци „Долна Митрополия“ | „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен | собствени средства на ВиК оператора | изпълнява се към момента |
| 5 | Осигуряване на водоноски за най-засегнатите от нарушено водоснабдяване части от гр. Плевен | „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен | собствени средства на ВиК оператора | изпълнява се към момента - до възстановяване на водоподаването в града |
| 6 | Строително-монтажни работи на обект за рехабилитация на уличен водопровод ПЕВП Ф110/10 по ул. „Георги Кочев“, източна индустриална зона, с приблизителна дължина 330 m | „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен | собствени средства на ВиК оператора | стартира от 26.08.2025 г., приключва до 15.09.2025 г. |
| 7 | Строително-монтажни работи на обект за рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа по ул. „Люляк“ с дължина, ниска зона на ж.к. „Сторгозия“ с дължина 1100 m | „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен | собствени средства на ВиК оператора | стартира след приключване рехабилитацията по ул. „Георги Кочев“ (15.09.2025 г.) |
| 8 | Изпълнение на пробни сондажи, както и почистване на съществуващи такива, с цел търсене и осигуряване на допълнителни водни количества | „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен | собствени средства на ВиК оператора | изпълнява се към момента |
| 9 | Подмяна на амортизирани сградни водопроводни отклонения (СВО) с цел намаление на физическите загуби на вода по ул. Дойран и други зони на града | „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен | собствени средства на ВиК оператора | стартира през месец септември 2025 г.; краен срок юни 2026 г. |
| 10 | Изготвяне на технически проект и доклад за ОСИП за обект „Реконструкция на вътрешната водородната мрежа на ж.к. Дружба „Ниска зона“ (реконструкция на 21 kм водопроводна мрежа), разделен в три обособени позиции. След изготвянето на проекта, същият ще бъде предоставен на общината, с цел осигуряване на средства и изпълнение на СМР в рамките на общинската програма | „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен | собствени средства на ВиК оператора | предстои обявяване на процедура за избор на изпълнител – до 15.09.2025 г., проектиране до юни 2026 г. |
| 11 | Изпълнение на СМР за обект „Реконструкция на вътрешната водородната мрежа на ж.к. Дружба „Ниска зона“ по една обособена позиция | „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен | собствени средства на ВиК оператора / заемни средства | краен срок декември 2027 г. |
| 12 | Осигуряване на помпено-хидрофорни системи за училища, детски градини, болници и други социални заведения | Община Плевен | бюджет на община Плевен/държавен бюджет | изготвяне на списък с необходимите параметри и стойност 01.09.2025 г. |
| 13 | Възстановяване праговете по р. Вит (проектиране, съгласуване и изпълнение на СМР) – при осигурено финансиране от държавния бюджет | областен управител на област с административен център гр. Плевен | целеви средства с решение на МС, държавен бюджет | краен срок декември 2026 г. |
| 14 | Реконструкция на ул. „Дойран” в участъка от площад “Свобода“ до ул. “Васил Левски“ при кръговото кръстовище (реконструкция на 2.50 km водопроводна мрежа) – (финансиране по Приложение № 3 към ЗДБРБ за 2025 г., предстои избор на изпълнител и започване на СМР) | Община Плевен | Приложение № 3 към ЗДБРБ за 2025 г. | предстои избор на изпълнител и започване на СМР - до края на 2025 г. |
| 15 | Реконструкция на ул. „Шипка” и ул. „Сан Стефано” (реконструкция на 3.50 km водопроводна мрежа по проект дарен от ВиК оператора) – финансиране по Приложение № 3 към ЗДБРБ за 2025 г., | Община Плевен | Приложение № 3 към ЗДБРБ за 2025 г. | предстои обявяване на процедура за избор на изпълнител (до края на м. септември 2025 г.) и започване на СМР по работен проект с разрешение за строеж (до края на 2025 г.) |
| 16 | Инженеринг на обект „Реконструкция на вътрешна водопроводната мрежа в кв. Дружба „Висока зона“, разделен в три обособени позиции – довеждащ водопровод, висока зона част 1 и висока зона част 2 (реконструкция на 18.7 km водопроводна мрежа). – включване за финансиране по Приложение № 3 към ЗДБРБ за 2025 г. | Община Плевен | Приложение № 3 към ЗДБРБ за 2025 г. | предстои обявяване на процедура за избор на изпълнител – до края на месец септември 2025 г., проектиране и СМР – до края на 2026 г., в зависимост от сроковете по обществената поръчка |
| 17 | Изпълнение на СМР за обект „Реконструкция на вътрешната водородната мрежа на ж.к. Дружба „Ниска зона“ по две обособена позиция – включване за финансиране по Приложение № 3 към ЗДБРБ за 2025 г. | Община Плевен | Приложение № 3 към ЗДБРБ за 2025 г. | Предстои обявяване на процедура за избор на изпълнител – до края на месец март 2026 г. |
| 18 | „Изготвяне на ПИП и ПУП за язовир „Черни Осъм“ на река Черни Осъм, област Ловеч“ (Реконструкция на магистрални водопроводи на териториите на областите Ловеч и Плевен; ПСПВ „Черни Осъм“, язовир „Черни Осъм“, ВЕЦ – 2 бр.)“ | МРРБ; дирекция „ВиК БД“ | държавен бюджет | Документацията за обществената поръчка за изготвяне на ПИП е подадена към АОП за предварителен контрол и предстои обявяването ѝ до 01.09.2025 г. Срок за изпълнение - 24 месеца Предстои обявяване на процедура по ЗОП за избор на изпълнител за изготвяне на ПУП до края на м. септември 2025 г. Срок за изпълнение – 3 месеца |
| СРЕДНОСРОЧНИ МЕРКИ |  |  |  |  |
| 19 | Изпълнение на проект по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. с бенефициент „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен и следните дейности за гр. Плевен: • Реконструкция на 6 бр. помпени станции; • Реконструкция на 12 бр. резервоари; • Реконструкция на водопроводна мрежа с дължина 5 863.4 m; • Реконструкция на сградни водопроводни отклонения 234 бр.; • Зониране на водопроводната мрежа на гр. Плевен и управление на налягането - 7 броя; • Надграждане на съществуваща SCADA Vijeo Citect чрез доставка и интеграция с необходимите за дружеството лицензи; • Диспечеризация на помпени станции – част Електро и част КИП и А; • Диспечеризация на допълнителни обекти – ревизионни шахти и напорни резервоари; Обособяване на точки за измерване на водно количество и налягане и интеграция на данни от тях в SCADA. | „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен | съвместно финансиране от Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. и собствени средства на ВиК оператора / заемни средства | Предстои обявяване на процедури за избор на изпълнители – до края на 2025 г., проектиране и изпълнение на СМР – до края на 2029 г. |
| ДЪЛГОСРОЧНИ МЕРКИ |  |  |  |  |
| 20 | Изграждане на ВС „Черни Осъм“ за водоснабдяване на населени места на територията на областите Ловеч и Плевен - язовир Черни Осъм | МРРБ; дирекция „ВиК БД“ | държавен бюджет | Стартиране - след приключване на дейностите по т. 18 |
| 21 | Проучване на алтернативи за допълнително/резервно водоснабдяване на населени места на територията на областите Ловеч и Плевен | МРРБ БВиКХ | държавен бюджет | постоянен |