АКТУАЛИЗИРАН ДОКУМЕНТ ЗА

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН

ЗА РАЗВИТИЕ

НА

СЕВЕРОИЗТОЧЕН

РАЙОН

2011-2013 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………………...............8

І. КРАТЪК АКТУАЛИЗИРАН СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ НА СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН ОТ НИВО 2…………………….……………………………..…15

- Общ профил на района……………………………………………...…...............................15

- Състояние на регионалната икономика……………………………….…………..............16

- Социална сфера……………………………………………………..………………………21

- Инфраструктурно развитие………………………………………………………………..24

- Околна среда…………………………………………………….…………..……………...30

ІІ. АКТУАЛИЗИРАН SWOT АНАЛИЗ……………………………………………. ………….33

ІІІ. АКТУАЛИЗИРАНА СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ИНТЕГРИРАНО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ………………………………………………………………….…36

- Визия за бъдещото развитие на района……………………………………………...........38

- Стратегически цели………………………………………………………..……………….39

- Приоритети за развитие…………………………………………………..………..............39

ІV. ОБЩА ОЦЕНКА НА НЕОБХОДИМИТЕ РЕСУРСИ…………………………………...62

- СИСТЕМА ОТ ИНДИКАТОРИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА………………………………………………………………………...…………….........77

- ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ……………………………………………………………98

- СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗГОТВЯНЕ НА EX-ANTE (В Т.Ч. ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА) НА АКТУАЛИЗИРАНИЯ РЕГИОНАЛЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН….…..................................................................100

- ПРИЛОЖЕНИЕ 1. АКТУАЛИЗИРАН СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ НА СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН ОТ НИВО 2……………………………………………….107

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

На български език:

| АДИ РПР СИР | Актуализиран документ за изпълнение на регионалния план за развитие на Североизточен район |
| --- | --- |
| АМ | Автомагистрала |
| АПИ | Агенция „Пътна инфраструктура” |
| АСП | Агенцията за социално подпомагане |
| АУЕР | Агенцията за устойчиво енергийно развитие |
| БАНСИК | Българска Анкета за Наблюдение на Селскостопанската и Икономическа Конюнктура |
| БАРДА | Българска асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес-центрове |
| БАН | Българска Академия на науките |
| БВП | Брутен вътрешен продукт |
| БДС | Брутна добавена стойност |
| ВЕИ | Възобновяеми енергийни източници |
| ВЕЦ | Водноелектрическа централа |
| ГЕФ | Глобален екологичен фонд |
| ГИС | Географска информационна система |
| ГКПП | Граничен контролно-пропускателен пункт |
| гл.нас. | на глава от населението |
| д. | души |
| ДМА | Дълготрайни материални активи |
| ЕВРОСТАТ | Статистическа служба на ЕС |
| ЕЗФРСР | Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони |
| ЕИБ | Европейска инвестиционна банка |
| ЕИО | Европейска икономическа общност |
| ЕК | Европейската комисия |
| ЕКАТТЕ | Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици |
| ЕО | Европейска общност |
| EС | Европейски съюз |
| ЕС 15 | 15-те страни-членки на ЕС преди 01.05.2004 г. |
| ЕС 27 | 27-те страни-членки на ЕС след 01.01.2007 г. |
| ЕСФ | Европейски социален фонд |
| ЕТК | Европейски транспортен коридор |
| ЕФРР | Европейски фонд за регионално развитие |
| ЗДБРБ | Закон за държавния бюджет на Република България |
| ЗООС | Закон за опазване на околната среда |
| ЗРР | Закон за регионалното развитие |
| ЗУБЧК | Закон за устройство на българското черноморско крайбрежие |
| ИАОС | Изпълнителна агенция по околна среда |
| ИКАО | Международна организация за гражданска авиация (от английски: International Civil Aviation Organization, ICAO) |
| ИКТ | Информационни и комуникационни технологии |
| ИНРЕРРЕГ IVC | Програма на ЕС за периода 2007-2003 г. за европейско териториално сътрудничество |
| ИСУН | Информационна система за управление и наблюдение |
| ИУКЗ | Интегрирано управление на крайбрежните зони |
| Конвенции на ООН от РИО | Конвенцията за биологичното разнообразие, Конвенцията за борба с опустиняването и Рамковата Конвенция по изменението на климата |
| КФ | Кохезионен фонд |
| КФП | Консолидирана фискална програма |
| МЗХ | Министерство на земеделието и храните |
| МИЕТ | Министерство на икономиката, енергетиката и туризма |
| МОНМ | Министерство на образованието, младежта и науката |
| МОСВ | Министерство на околната среда и водите |
| МРРБ | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| МСП | Малки и средни предприятия |
| НПО | Неправителствена организация |
| НПР | Национален план за развитие |
| НСИ | Национален статистически институт |
| НСРР | Национална стратегическа референтна рамка (в зависимост от контекста) |
| НСРР | Национална стратегия за регионално развитие (в зависимост от контекста) |
| НФ | Национален фонд |
| ООН | Организация на обединените нации |
| ОП | Оперативна програма |
| ОПАК | ОП „Административен капацитет” |
| ОПРКБИ | ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” |
| ОПРР | ОП „Регионално развитие” |
| ОПТ | ОП „Транспорт” |
| ОПТП | ОП „Техническа помощ” |
| ОПРЧР | ОП „Развитие на човешките ресурси” |
| ОПРСР | Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” |
| ОУП | Общ устройствен план |
| ППЗРР | Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие |
| ПРООН | Програма на ООН за развитие |
| ПРСР | Програма за развитие на селските райони |
| ПСОВ | Пречиствателна станция за отпадни води |
| ПСПВ | Пречиствателна станция за питейни води |
| ПЧИ | Преки чуждестранни инвестиции |
| РИС | Регионална иновационна стратегия |
| РИОСВ | Регионална инспекция за опазване на околната среда и водите |
| РПМ | Републиканска пътна мрежа |
| РПР | Регионален план за развитие |
| СЗР | Северозападен район |
| СИР | Североизточен район |
| СПСОВ | Селищна пречиствателна станция за отпадни води |
| СЦР | Северен централен район |
| ТГС | Трансгранично сътрудничество |
| ТРАСЕКА | Транспортен коридор Европа – Кавказ – Азия |
| ФРПИ | Фонд Републиканска пътна инфраструктура |
| Хил.д. | хиляди души |
| ЮИР | Югоизточен район |
| ЮЦР | Южен централен район |
| ЮЗР | Югозападен район |

На английски език:

| CO2 | Въглероден диоксид |
| --- | --- |
| CORINE | Общоевропейска програма за събиране, координиране и осигуряване на информация за състоянието на околната среда и природните ресурси в Европа |
| ЕЕА /European Environment Agency/ | Европейска агенция по околна среда |
| EEC /European Economic Community / | Европейска икономическа общност |
| ЕSPON / European Observation Network for Territorial Development and Cohesion/ | Европейска мрежа за наблюдение на пространственото развитие |
| ЕХ-АNТЕ оценка | Предварителна оценка |
| GT / Gross Tonnage/ | Брутен тонаж |
| JASPERS / Joint Assistance to Support Projects in European Regions / | Съвместна помощ за подкрепа на проекти в европейските региони 2007-2013 |
| JEREMIE / Joint European Resources for Small and Medium-sized Enterprises / | Обединени европейски ресурси за подкрепа на малки и средни предприятия 2007-2013 |
| JESSICA / Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas / | Съвместна европейска помощ за устойчиви инвестиции в градските зони |
| INTERACT | Общностна оперативна програма "ИНТЕРАКТ 2007 - 2013" - добро управление за програмите за териториално сътрудничество |
| Interreg III | Програма на ЕС за намаляване на влиянието на националните граници, като бариера пред устойчивото развитие и интеграцията на Европейска територия |
| ISPS Code / International Ship and Port Facility Security Code/ | Международен кодекс за сигурност на корабите и пристанищата |
| ISO / International Organization for Standardization/ | Международна организация по стандартизация |
| NE район | Североизточен район |
| NUTS | Номенклатура на териториалните единици за статистиката, използвана от Евростат за районите в ЕС |
| NUTS I, 1 | Райони на Ниво 1 от Номенклатурата на териториалните единици за статистиката, използвана от Евростат |
| NUTS IІ, 2 | Райони на Ниво 2 от Номенклатурата на териториалните единици за статистиката, използвана от Евростат |
| NUTS IІІ, 3 | Райони на Ниво 3 от Номенклатурата на териториалните единици за статистиката, използвана от Евростат |
| PPS / Purchasing Power Standards/ | Стандарт на покупателна способност) |
| R&D / Research and Development/ | Проучвания и развитие |
| SPD / Single Programming Document/ | Eдинен програмен документ |
| SWOT-анализ – Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats | Анализ на вътрешната (силни и слаби страни) и външната (възможности и заплахи) среда |
| TEN / Trans-European Network/ | Трансевропейска мрежа |
| THESEUS | Европейски проект, в който си партнират 31 институти и университети от 19 страни за развиване на систематичен подход на брегово управление за развиващи се брегови зони, изложени на постоянно променящи се фактори. |
| URBAN решения. | Инициатива на ЕС за решаване на проблемите в градовете чрез интегрирани решения. |
| VTMIS / Vessel Traffic Management Information System/ | Информационна система за управление на морския трафик |

ВЪВЕДЕНИЕ

Във връзка с прилагането на помощта от Европейските фондове за България бяха разработени Национална стратегическа референтна рамка и пакет от оперативни програми за периода 2007-2013 г. Националната стратегическа референтна рамка (НСРР) е изготвена в съответствие с чл. 27 и чл. 28 от Регламента на Съвета на ЕС (№ 1083/2006 от 11 юли 2006 г.),  и представлява  средносрочен документ, описващ ролята на структурните фондове през периода 2007-2013 г. в подкрепа на глобалната стратегия за развитие на България. НСРР поставя основните интегрирани цели в отделните области, които са заложени с ясното разбиране, че конкретните резултати ще бъдат постигнати постепенно в процеса на изпълнение и с натрупването на финансови и нефинансови ресурси.

Националната стратегическа референтна рамка определя стратегията на България в подкрепа на действия в следните тематични области: повишаване на конкурентоспособността на икономиката, развитието на човешките ресурси, инфраструктура, управление на ефективна държавна администрация, услуги и териториално сближаване, техните взаимовръзки,  ролята на Структурните фондове и Кохезионния фонд в рамките на тази стратегия.

Националната стратегия за регионално развитие 2005-2015 г. е съобразена със Стратегическите насоки на Общността на Европейския съюз и допринася за постигане на техните цели. Всеки стратегически приоритет е подкрепен по един съгласуван начин от действия в една или повече Оперативни програми. Те са основа за насочването на помощта в различни сектори и области на развитието - производствен сектор, човешки ресурси, транспорт, околна среда, регионално развитие, административен капацитет, а Регионалните планове за развитие за районите на ниво NUTS 2  и Общинските планове за развитие - база  за подготовка на проекти, които да бъдат съфинансирани от фондовете на ЕС.

След приемането на регионалните планове за развитие в края на 2005 год.  настъпиха съществени изменения във вътрешната и външната нормативна и институционална среда, в която те следва да бъдат изпълнявани.

От 1 януари 2007 г. България е член на ЕС и в сферата на регионалното развитие и политика се прилагат както националното, така и европейското законодателство.

През месец юли 2006 г. Европейската комисия публикува в Официалния вестник на Европейския съюз новото законодателство за периода 2007-2013 г., което определя правилата и изискванията по отношение прилагането на помощта на структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС през програмния период 2007-2013 г.:

- Регламент № 1083/2006 от 11 юли 2006 год., съдържащ основните разпоредби относно Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд (отменя Регламент № 1260/1999);

- Регламент № 1080/2006 от 5 юли 2006 год. относно Европейския фонд за регионално развитие (отменя Регламент № 1783/1999);

- Регламент № 1081/2006 от 5 юли 2006 год. относно Европейския социален фонд (отменя Регламент № 1784/1999);

- Регламент № 1082/2006 от 5 юли 2006 год. относно Европейските обединения за териториално сътрудничество;

- Регламент № 1084/2006 от 11 юли 2006 год., създаващ Кохезионен фонд (отменя Регламент № 1164/1994).

- Регламент № 1059/2003, изменен с Регламент №176/2008 – изменение, касаещо нивата NUTS I и  NUTS II и техните кодове от 01.01.2007 г.

През периода 2005-2006 г. в съответствие с изискванията на действащия тогава Закон за регионалното развитие бяха разработени и приети от компетентните органи документите от интегрираната система за планиране на регионалното развитие, обхващаща Националната стратегия за регионално развитие за периода 2005-2015 г., Регионалните планове за развитие за периода 2007-2013 г., Областните  стратегии за развитие за периода 2005-2015 г. и Общинските планове за развитие 2007-2013 г. През 2007 г. беше одобрена от Европейската комисия Националната стратегическа референтна рамка 2007-2013, както и оперативните програми за България, съфинансирани от европейските структурни фондове и Кохезионния фонд за периода 2007-2013 г.

От 1 януари 2007 г. България стана пълноправен член на ЕС, което практически промени икономическите, политическите и международните условия за развитие на българските райони. От същата дата стартира прилагането на новата кохезионна политика на ЕС, която определи нова рамка за развитие на европейските региони.

Политиката на сближаване за периода 2007-2013 г. отразява дневния ред от Лисабон и Гьотеборг и e насочена към постигането на три приоритетни цели: конвергенция - подкрепа на растежа и създаване на работни места в най-слабо развитите страни-членки и региони; регионална конкурентоспособност и заетост - предвиждане и насърчаване на промените; териториално сътрудничество - стимулиране на хармонично и балансирано развитие на територията на ЕС.

Целта „Конвергенция” е насочена към подкрепа на растежа и създаването на работни места в най-слабо развитите страни-членки и региони чрез нарастване и подобряване на качеството на инвестиране във физически и човешки капитал, развитие на иновациите и на общество, основано на знанието, адаптивност към икономическите и социалните промени, опазване и подобряване на околната среда и административната ефективност. Задача на Структурните фондове е създаването на условия за подпомагане на развитието и постигане на реална конвергенция (намаляване на различията и изравняване на социално-икономическите показатели на изоставащите и развитите райони в ЕС). Особено внимание се отделя на повишаването на капацитета на институциите и ефективността на публичната администрация, в това число и на управленския капацитет за планиране и програмиране на фондове на ЕС.

Териториалният обхват на програмите по цел „Конвергенция” се определя на основа на районите, съответстващи на нивото NUTS 2 от общата класификация на териториалните единици за статистически цели, отговарящи на определени икономически критерии. Програмите по тази цел могат да обхващат повече от един район, както е случая с България. Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейският социален фонд (ЕСФ) и Кохезионният фонд (КФ) допринасят за постигане на цел „Конвергенция”.

България получава подкрепа от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС за периода 2007-2013 г. за прилагането на седем оперативни програми, насочени към постигането на цел 1 „Конвергенция” на политиката за сближаване на ЕС.

Цел „ Регионална конкурентоспособност и заетост” подпомага райони извън тези по цел 1, където се очаква засилване на регионалната конкурентоспособност и атрактивността, както и на заетостта чрез прогнозиране на икономическите и социалните промени, включително свързани с отварянето на търговията, чрез подобряване качеството на инвестициите в човешки капитал, иновации и подкрепа за развитието на общество на знанието, предприемачеството, опазването и подобряването на околната среда, подобряване на достъпността, адаптивност на работещите и бизнеса и развитие на трудовия пазар. Подкрепят се регионални програми, предвиждащи изпълнение на мерки, насочени към насърчаване на икономическите промени в индустриални, градски и селски области чрез укрепване на конкурентоспособността и атрактивността, отчитайки съществуващите икономически социални и териториални различия. Финансирането на този тип регионални програми се осъществява от ЕФРР. Националните програми, предвиждащи изпълнение на мерки, насочени към подпомагане на мобилността и адаптирането на хората към икономическите промени в съответствие с приоритетите на политиката на Европейската стратегия за заетостта са насочени към осигуряването на пълна заетост, качество и производителност на труда и социално включване. Финансирането на този втори тип програми се осъществява от ЕСФ.

Целта „Европейско териториално сътрудничество” е насочена към по-нататъшно хармонично и балансирано интегриране на територията на ЕС чрез подкрепа на неговите региони по важни за Общността въпроси. Цели се засилване на  трансграничното сътрудничество чрез съвместни местни и регионални инициативи. Насърчава се сътрудничеството между държавите, между регионите и създаването на транснационални и трансрегионални мрежи.

България участва в програми за трансгранично сътрудничество с всички съседни страни, включително със страните от Черноморския регион, както и в програмата за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа по цел 3 ”Европейско териториално сътрудничество” за програмния период 2007 - 2013, чиято цел е да насърчава балансираното териториално развитие и териториалната интеграция на страните и регионите, обхванати от програмата. Географският обхват на програмата за сътрудничество е в Югоизточна Европа.

Програма ИНТЕРРЕГ IVC е част от Цел „Европейско териториално сътрудничество” на политиката на сближаване на Европейския съюз и на политиките на Структурните фондове за периода 2007-2013 г. Общата цел на програма ИНТЕРРЕГ IVC, предвид фокуса й върху междурегионалното сътрудничество, е да подобри ефективността на политиките за регионално развитие в областите иновации, икономика на знанието, околна среда и предотвратяване на риска, както и да допринесе за икономическата модернизация и повишената конкурентоспособност на Европа. Обменът, споделянето и трансферът на опит, знание и добри практики в определянето на политики ще допринесат за постигането на тази цел. Посредством насърчаване на общоевропейско сътрудничество, ИНТЕРРЕГ IVC насърчава регионалните и местните власти да гледат на междурегионалното сътрудничество като на средство за засилване на своето развитие чрез учене от опита на другите. По този начин успешният опит на различните региони може да бъде разпространен в цяла Европа. Много бенефициенти от България получават възможността да се възползват от програмата чрез участието си в партньорски проекти.

Действията по програмите за европейско териториално сътрудничество се финансират от ЕФРР и се фокусират върху ключовите приоритети на Общността, свързани с дневния ред от Лисабон и Гьотеборг.

Натрупаният  опит по прилагането на инициативата URBAN на ЕС, в този програмен период трябва да засили решаването на проблемите на градовете чрез интегрирани решения в рамките на прилаганите оперативни програми.

Друга възможност за български участници е Европейската мрежа за наблюдение на териториалното планиране (ESPON) - приложна изследователска програма в областта на териториалното развитие, свързана със Структурните фондове на ЕС.

Програма ESPON стартира през 2002 година със съфинансиране от Инициативната общностна програма на ЕС Interreg III, 25-те държави-членки, Норвегия и Швейцария. Целта на програмата е да предостави на хората, създаващи политики на европейско национално и регионално ниво, систематични и нови знания за териториалните тенденции и въздействие на политиките, които засягат регионите и териториите в Европа. Програмата ESPON 2013 е официално одобрена от Европейската комисия. Тя е част от Европейското териториално сътрудничество и играе роля на европейска мрежа за наблюдение на териториалното развитие и сближаване, предоставяйки съпоставима информация, анализи и сценарии за основните условия за развитие на регионите и по-големите територии.

Новият контекст на Лисабонската стратегия, както и някои нови стратегически документи на ЕС като Стратегията в областта на устойчивото развитие и Териториалният дневен ред изискват нов прочит и отражение на техните послания и целева рамка в документите за стратегическо планиране на регионалното и местното развитие, за да се гарантира принос на българските райони и общини за постигането на целите им.

През 2008 г. бе прието ново законодателство в областта на регионалното развитие, включващо  Закона за регионалното развитие и Правилника за прилагането му, което отговори на нуждите от:

- съгласуваност с политиката и законодателството за регионално развитие в рамките на ЕС;

- създаване на по-ефективна система от стратегически планови документи за управление на регионалното развитие в България;

- оптимизиране на институционалната рамка от органи и структури, свързани с дефинирането, прилагането, наблюдението и оценката на политиката за регионално развитие и подобряване на координацията с партньорите;

- изграждане на ефективна система за наблюдение и оценка на прилагането на регионалната политика;

- ефективно взаимодействие на националната и европейската законодателна рамка за регионално развитие, осигуряващо добро управление и ефикасност на инструментите, подпомагащи регионалното развитие.

Законодателството за регионалното развитие от 2008 г. се основава на приемственост по отношение духа и философията на предходното законодателство, като актуализира и оптимизира неговите разпоредби, прави ги по-ясни, по-работещи и приложими в съвременните условия и особено в условията на членството в ЕС. Същевременно, националното законодателство въвежда нов териториален обхват за районите от ниво1 и 2 за България, като е осигурено съответствие с Регламент (ЕО) 1059/ 2003/ №176/2008г./,   г. за общата класификация на териториалните единици за статистически цели и Регламент (ЕО) № 176/2008 г. за изменение и допълнение на Регламент (ЕО) 1059/2003 г. за установяване на обща класификация на териториалните единици за България и Румъния, във връзка с членството им в ЕС. Новият териториален обхват на районите от нива 1 и e отчетен при актуализацията на документите за стратегическо планиране на регионалното и местното развитие.

Реформата в кохезионната политика и регламентите на ЕС за периода 2007-2013 г. изискват ефективно взаимодействие на националната и европейската законодателна рамка за регионално развитие, с цел осигуряване на добро управление и ефикасност на инструментите, подпомагащи регионалното развитие. Промените в националното законодателство в голяма степен са насочени към постигане на по-добра приложимост както на националните, така и на европейските норми.

Изброените по-долу основни принципи при прилагането на регионалната политика,  се запазват и продължават своето действие:

- единен подход за планиране и програмиране;

- териториална и целева концентрация на ресурсите;

- партньорство, публичност и прозрачност на всички нива на планиране, програмиране, финансиране, наблюдение и оценка;

- допълняемост на публичните разходи при съвместно финансиране с други източници;

- координация на компетентните органи в процеса на планирането и програмирането, ресурсното осигуряване, наблюдението и оценката;

- съгласуваност с други структуроопределящи политики, инструменти и действия на международно, национално и регионално ниво, включително с правилата на конкуренция, възлагането на обществени поръчки, опазването и подобряването на околната среда, вкл. културното наследство;

- премахване на всички форми на неравнопоставеност.

Промените във вътрешните и външни условия, в нормативната, институционалната и политическата среда в контекста на членството в ЕС, настъпили след приемането на документите за стратегическо планиране на регионалното и местното развитие, са значителни и определят необходимост от актуализацията им с оглед осигуряване на адекватност и съответствие с новите условия.

Една от главните задачи на актуализацията на регионалните планове за развитие е засилването на стратегическата ориентация по отношение на общоевропейските цели за развитие на регионите, отразени в “Стратегически насоки за развитие на Общността” и адаптирането им към финансовите инструменти, които се прилагат в периода 2007-2013 г.  В тази връзка аналитичната част на плановите документи  е  актуализирана, като анализът обхваща всички онези области, към които ще бъде насочена финансовата помощ и отразява актуалните тенденции на икономическите и социалните процеси, протичащи в периода след приемането на документите.

Териториалният обхват на районите в България, съответстващи на общата класификация на териториалните единици, използвани за статистически цели от ЕВРОСТАТ, бе определен със Закона за регионалното развитие, приет от Парламента през 2004 г. Този териториален обхват беше използван при подготовката на Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005-2015 г. и за Регионалните планове за развитие за периода 2007-2013 г., приети от правителството през 2005 г.

Като страна-членка на ЕС, България от 1 януари 2007 г. трябваше да изпълни  изискванията на Регламент (ЕС) № 1059/2003 г. за Общата класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS), прилагана от ЕВРОСТАТ за регионите в ЕС. През 2006 г. беше констатирано, че два от районите, съответстващи на нивото NUTS 2- Северозападен и Югоизточен и един от районите на ниво NUTS 1- Северна България, не отговарят на изискването за минимален брой на населението.

В тази връзка бе предложена и съгласувана с ЕВРОСТАТ промяна на териториалния обхват на районите, който да бъде прилаган в програмния период 2007-2013 г. от оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз.

Новият териториален обхват практически вече бе използван при разработването на Националната стратегическа референтна рамка на България за периода 2007-2013 г., която е приета от Европейската комисия и от Оперативната програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. и е основен инструмент на регионалната политика у нас.

Съгласно  изискванията на Регламент на /ЕС/1059/2003 са дефинирани три нива на териториални единици, съответстващи  на NUTS 1, NUTS 2 и NUTS 3 за България.  Тези три нива на териториалните единици ще бъдат използвани за събиране, обработка и разпространение на регионална статистическа информация както от Националния статистически институт, така и от ЕВРОСТАТ.

Във връзка с въвеждането на новия териториален обхват, който е приложим със задна дата към 1 януари 2007 г.,  в пет от районите на страната настъпиха съществени промени – включване на нови области и/или изключване на  стари. Североизточен район е един от районите с променен териториален обхват, като промените в този случай са наложени, за да се приведат всичките райони на ниво NUTS 2 в съответствие с изискването за минимален брой на населението съгласно Регламента на /ЕС/ 1059/2003. Новият териториален обхват на Североизточен район обхваща областите Варна, Добрич, Търговище и Шумен.

Втората важна задача на актуализацията на аналитичната част на РПР има за цел да констатира и оцени промените в икономическото, социалното и инфраструктурното развитие, които настъпват на основа на промените в териториалния обхват, както и да се сравнят средните параметри на развитие на  конкретния район със средните за районите в страната и ЕС.  На тази основа следва да бъде преразгледана и при доказана необходимост да бъдат направени промени в  стратегическата част на документа. За разработването на настоящия анализ е използвана статистическата информация от Националния статистически институт и ЕВРОСТАТ.

Третата важна задача на актуализацията е да се постигне по-добра съгласуваност  на стратегическите и плановите  документи за регионално развитие.  В тази връзка в процеса на актуализация на РПР СИР 2007-2013 г. са отчетени промените в АДИ НСРР 2011-2015 г. Актуалният анализ на икономическото, социалното, инфраструктурното, екологично  състояние, вкл. състоянието на културното наследство на районите от ниво 2 се фокусира по-детайлно върху онези процеси, които са основа за промени на НСРР на България до 2015 г., в т. ч  засилва се териториалният контекст в анализа.

І. КРАТЪК АКТУАЛИЗИРАН СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ НА СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН ОТ НИВО 2

- Общ профил на района

- В съответствие с препоръките от Междинната оценка на РПР СИР за периода до 2009 г. и с цел да се избегне повтаряне на фактологията при описанието на социално-икономическия профил на Североизточен район от приетия през 2005 година РПР СИР 2007-2013 г., стандартно структурираният анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние и потенциала за развитие на района е съкратен. Представен е коментар по специфичните проблеми на района в контекста на целите на НСРР. Детайлен анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние и потенциала за развитие на района е включен в приложение към настоящия АДИ РПР СИР 2011-2013 г.

След преброяването през м. февруари 2011 г. населението на района е намаляло с 25 374 и е 966 095 души, което съответства на 13,12 % от населението на страната.

Основните тенденции в социално-икономическите процеси са отразени с макроикономически показатели.

При част от показателите набраната информация за анализирания период напълно се покрива и като времеви период. В зависимост от информационната осигуреност, за някои от показателите разглежданият времеви и анализиран периоди не са идентични. Поради същата зависимост за отделни показатели е различно и равнището на анализ (район от ниво 2, област, община).

2. Състояние на регионалната икономика

Стойностите по основни макроикономически показатели в периода 2005-2008 година очертават паралелни положителни тенденции на промяна:

Таблица 1

|  | 2005 | 2008 | ПРОМЯНА |
| --- | --- | --- | --- |
| България |  |  |  |
| БВП - млн. лв. | 42797 | 56520 | 32,1% |
| БВП/човек – лв. | 5529 | 7379 | 33,5% |
| Приходи от продажби - млн. лв. | 123110 | 209257 | 70,0% |
| ДМА - млн. лв. | 49552 | 97287 | 96,3% |
| Предприятия - бр. | 252519 | 307831 | 21,9% |
| Заети лица - бр. | 1945492 | 2266485 | 16,5% |
| Североизточен район |  |  |  |
| БВП - млн. лв. | 4800 | 6292 | 31,1% |
| БВП/човек - лв. | 4815 | 6338 | 31,6% |
| Приходи от продажби - млн. лв. | 14911 | 22420 | 50,4% |
| ДМА - млн. лв. | 6741 | 11444 | 69,8% |
| Предприятия - бр. | 43266 | 42027 | -2,9% |
| Заети лица - бр. | 275117 | 275836 | 0,3% |

Източник: НСИ - текуща статистика

Съпоставянето между увеличенията в „приходи от продажби” и „ДМА” с тези в „БВП” и „БВП/човек от населението” доказва екстензивно развитие на регионалната икономика - голям обем инвестиции (предимно в търговско-логистични структури, офиси и жилища) и продажби (предимно от услуги в сферата на търговията), но с ниска добавена стойност:

Таблица 2

Високо нарастване на ДМА и продажби, ниско - на БВП 2005-2008 ДМА; 69,8%. Приходи от продажби; 50,4%. БВП/човек; 31,6%. БВП; 31,1%. 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%

Източник: МО на НСРР, 2010 г.

Придобитите ДМА в Североизточен  район  в края на 2007 г. са на стойност   2 525 011 хил. лв. ( в т. ч. в частния сектор - 2 227 344), като за 2008 г. те намаляват на 2 500 475 хил. лв. ( в т. ч. в частния сектор - 2 287 718). Налице е тенденция на повишаване на придобитите ДМА в частния сектор.

Изпреварващото нарастване на разходите за придобиване на ДМА за периода в сравнение с придобитите ДМА се отразява негативно върху незавършеното строителство.

Независимо от този факт инвестициите за придобиване на ДМА като показател за потенциала и динамиката на регионалната икономика в Североизточен район запазват относително високи нива и темп на нарастване.

Една от целите и критерий за ефективна регионална политика е намаляването на  междурегионалните и междуобластните различия. Обработените статистически масиви в доклада за МО на НСРР за оценка на вътрешнорегионалните различия по посочените в таблица 3 четири основни индикатори на ниво област (ниво 3) за СИР сочат обратна тенденция – общо задълбочаване на тези различия. Изключение в СИР се наблюдава само в заетостта.

Таблица 3

Източник: МО на НСРР, 2010 г.

Запазването на контрастите между областите в СИР се подкрепя от анализите по повод МО на НСРР и на РПР СИР. По заетост, БВП човек/нас. и доходи, област Варна е над средните стойности за СИР, а по безработица – под тях. Останалите три области по БВП/човек от нас. са значително под средните стойности за СИР, по заетост и доходи са също под средните стойности за района, а с най-висока безработица е област Шумен. (виж  графики 1 – 4 от МО на РПР СИР):

| графика 1.Произведена продукция на глава от населението за СИР, по области, 2004-2008 г., [хил. лв.] | графика 2. Коефициент на заетост (15-64 н.г.) за СИР, по области, 2004-2008 г. |
| --- | --- |
| графика 3. Коефициент на безработица за СИР, по области, 2004-2008 г. | графика 4. Средна годишна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение за СИР, по области, 2004-2008 г. |

Забележка: Сигнатурата „България” в графика 2 да се чете „Североизточен район”

Анализът на данните от НСИ за 2009 г. по отношение на ключовите индикатори БВП/ човек от населението и БДС сочат  нарастване и по двата показателя, както и нарастване на  БДС по икономически сектори / таблица 4 и 5/.

Таблица 4

| БВП на човек от нас., статистически зони | 2009 г. |
| --- | --- |
| България | 9 007 |
| Североизточен район | 7 231 |

Таблица 5

| БДС по икономически сектори | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- |
| Североизточен район - БДС, хил.лв. | 5 165 875 | 6 151 168 |
| Селско и горско стопанство | 395 221 | 457 572 |
| Индустрия | 1 725 083 | 1 726 886 |
| Услуги | 3 045 571 | 3 966 710 |

В сравнение с 2008 г. налице е нарастване на БДС и в трите сектора. В сектора на услугите през 2009 г. се произвежда 64,48% от брутната добавена стойност на Североизточен район, в сектора на индустрията – 28,07 %, а в сектора на селското стопанство – 7,44 %. Данните показват, че районът притежава силно развит сектор на обслужващите дейности в областта на публичните услуги, бизнеса, финансово-застрахователната сфера, транспорта и туризма. Наблюдава се  изоставане в дела на индустрията и аграрния сектор в брутната добавена стойност на района.

Търсенето на работна сила е силно повлияно от глобалната финансово-икономическа криза от края на 2008 г. Формират се отрицателни тенденции в пазара на труда – масови уволнения, завръщане на хора, работили в други райони на страната и в чужбина (в строителство, аграрен сектор и услуги). Разминаването между предлаганата и търсената квалификация продължава.

Масовата емиграция на хора в трудоспособна възраст продължава, т.е., остава стагниращият фактор за развитие и заплахата за кризисни процеси. Намалява и броят на децата/учащи – закриват се училища, сливат се паралелки, намалява броят и мотивацията на педагогическия персонал.

По данни от Междинната оценка за изпълнението на РПРСИР 2007-2013 г. човешкият ресурс, и по-точно неговото „изтичане”, се очертава като основен проблем на района. От друга страна, наличието на висока безработица е блокиращ фактор на развитие. Спадът на заетостта през 2009 г. е по-висок (-2,2 пункта) от средния показател за страната (-1,4), като това се отнася и до безработицата, която се увеличава с 1,8% спрямо 2008 г. – по-високо от средното за страната (1,2%).

По отношение на преките чуждестранни инвестиции, които също са от голямо значение за стабилно развитие на Североизточен район, се наблюдава значително нарастване през последните години от 1 460 035 хил.евро за 2007 г. на 2 083 919.1 хил.евро за 2009 г., както и увеличаване дела на района в общия обем на привлечените чужди средства за страната. Водещи области по привличане на инвестиции са Варна - с най-голям дял от 1 640 335 хил.евро, Добрич с 194 854.4 хил.евро и Търговище – 153 040 хил.евро.  Районът остава на второ място в страната за 2009 г. по размер на акумулираните преки чуждестранни инвестиции (10,19%), като обемът им бележи  намаляване с 1.51% в сравнение с 2008 г. Преобладаващият дял от преките чуждестранни инвестиции (77.71%) са на територията на Варненска област, над три пъти повече от останалите три области взети заедно.

Основните приоритети на енергийната политика в приетата през м. юни 2011 г. Енергийна стратегия на страната до 2020 г. са увеличаване на дела на ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия и повишаване на енергийната ефективност, като за енергийната сигурност и устойчивото развитие, най-предпочитан енергиен ресурс са ВЕИ, но навлизането им се забавя поради по-скъпите технологии за оползотворяване. Подходящи за преход към нисковъглеродна икономика са и ядрената енергия и природният газ. На СИР се пада най-големият относителен дял в постигането на заложените в Националната програма за реформи 2011-2015 г. цели в съответствие с целите на стратегия Европа 2020 по отношение на ВЕИ в крайното енергийно потребление (16%) и  повишаване на енергийната ефективност с 25 % до 2020 г.

Независимо от настъпилите промени в териториалния обхват, Североизточен район продължава да заема едно от водещите места в развитието на туризма сред районите в страната. В сравнение с 2007 г., когато районът е водещ в сферата на туризма с дял от 32.75% от общо приходи от нощувки, през 2008 г. СИР е на второ място след Югоизточен район по два показателя - приходи от нощувки с - 31.25% и леглова база - с 31.69%. Районът продължава да е на второ място и през 2009-2010 г., като легловата база през 2010 г. е 29,29% и приходите от нощувки са 28,98%.

Наблюдава се продължаващо въздействие на негативните тенденции, свързани с масовия туризъм, прекомерното натоварване на базовата инфраструктура по крайбрежието, интензивно застрояване и подчертано урбанизиран градски характер на курортната среда. Предвид  капацитета на туризма и приносът му в развитието на първичния и други вторични икономически сектори и в регионалната БДС, е необходимо предприемането на мерки за решаване на проблемите с натоварената базова инфраструктура по крайбрежието, както и съобразяване на териториалното развитие на СИР до края на настоящия и през следващия планов период с този важен за района сектор. Богатите крайбрежни туристически ресурси следва да бъдат усвоявани по умерен и щадящ околната среда начин, без прекомерни застроявания и във взаимодействие с други разнообразни форми на туризъм, предлагани във вътрешните територии на района.  Североизточен район е с богато културно-историческо и природно наследство, което е сериозна предпоставка за развитието на алтернативни форми на туризма –културен, аграрен, екологичен.

3. Социална сфера

След публикуване на резултатите от преброяването на населението на България през м. февруари 2011 г., населението на Североизточен район е намаляло с 25 374 и е 966 095 души, което съответства на 13,12 % от населението на страната.

Североизточен район е четвърти по брой на населението сред районите от ниво 2 в България. Разпределението на населението по области показва значителни разлики - с най-голям брой население е област Варна 475 074 души с гъстота 124.40 ч./кв.км, а област Търговище е с най-малък брой население – 120 818души, а с най-малка гъстота 50 ч./кв.км.е област Добрич.

Трябва да се отбележи, че нетната миграция на населението на Североизточен район през 2010 г. е отрицателна, като изселилите се са с 3 170 души повече от заселилите се. Единствено в област Варна има прираст.

Естественият прираст  на населението на Североизточен район е отрицателен – ( -3206 бр. за 2010 г.),  но в по-малка степен, отколкото другите райони в  страната.

Коефициентът на заетост на населението на 15 - 64 навършени години през 2010 година е 56.7% и бележи спад в сравнение с 2009 г. По този показател районът е на четвърто място в страната и е с 3% по-нисък от средната стойност за страната - 59,7%.

По икономическа активност на населението на 15 и повече навършени години през 2010 г. Североизточен район се нарежда на второ място след Югозападния с 66.4%, като по този показател районът е малко под средния коефициент на икономическа активност за страната, който е 66.5%.

Населението в района е с високо образователно равнище като цяло, но се наблюдава неблагоприятна тенденция за ранно напускане на училище и емиграция на високообразовано население от областите, с изключение на Варна. По брой на образователните заведения – общо 368 - районът се нарежда около средните равнища за страната.

Здравеопазване

Системата на здравеопазването в Североизточен район разполага с относително добре изградена  мрежа. Спрямо 2008 г. когато районът е разполагал с общо 34 болнични заведения с 4762 легла, 266 лечебни заведения за извънболнична помощ и 28 други здравни и лечебни заведения с общо 966 легла, през 2010 г. в района има 38 болнични заведения с 4643 легла, от които 17 са многопрофилни болници с 3281 легла и 16 специализирани болници – с 955 легла. Осигуреността с болнични легла в района е била 48 на 10 000 д. население към 31.12.2008 г., при стойност 64.1 на същия показател  в национален мащаб, с незначителното увеличение през 2010 г., районът продължава да заема средно ниво за страната по осигуреност със здравни грижи. Във всички лечебни заведения на територията на района се оказва и необходимият обем от спешна медицинска помощ. На територията на Североизточен район има общо 4 специализирани лечебни заведения с основен предмет на дейност оказване на спешна медицинска помощ, по 1 в четирите областни града – Варна, Добрич, Търговище и Шумен, като Центърът за спешна медицинска помощ в град Варна има  9 филиала.

Населението в СИP, обслужено през 2010 г. от един лекар е 267 човека, т.е. близко до националния показател – 268 човека. Населението, обслужено от един стоматолог в района е 1424 човека, т.е. с 243 човека повече от средния за страната - 1181. По тези два показателя СИР се нарежда на трето място сред останалите райони и продължава  да заема средно ниво за страната по осигуреност със здравни грижи.

По области разпределението е следното: с най-добри показатели, при това чувствително над средните за СИР е област Варна, съответно 212 човека се обслужват от един лекар, а един стоматолог  обслужва 1118 човека. Останалите три области са с показатели значително под средните за СИР, като с най-малък брой лекари е област Добрич, а с най-малък брой стоматолози е област Търговище.

През 2011 г. в СИР са одобрени за безвъзмездно финансиране на здравни заведения и здравна инфраструктура 4 проекта в общините Варна, Шумен, Балчик и Омуртаг, по Оперативна програма регионално развитие,  Приоритетна ос 1, процедура „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни и общински лечебни заведения в градски агломерации”.

Доходи на населението

Доходите на населението в Североизточен район за 2008 г. са около средните за страната, като за едно лице средният доход е 3 305 лв., малко под средния за страната -  3 502 лв., а за едно домакинство средният доход е 8 737 лв.,  малко над  националния показател – 8 686 лв.

Доходите на домакинствата от работна заплата за 2008 г. съставляват най-голям относителен дял – 47.8 % от общия доход, следвани от доходите от пенсии – 20.9 %, доходите от предприемачество – 9.2 % и доходите от продажба на имущество – 6.2%. Размерът и структурата на доходите показват значителни различия за различните области в района - общият доход средно на лице за област Варна е 3 851 лв., за област Добрич – 2 831 лв., за област Търговище – 2 102 лв., за област Шумен – 3 308 лв.

Социални услуги

Социалните услуги и системата на социалното подпомагане са относително добре развити, като броят на извършваните в общността социални услуги е 92, с капацитет от 10 436 места, които надвишават повече от 4 пъти броя на местата /2 262/ в 33-те специализирани институции за предоставяне на социални услуги в района. Специализираните институции за предоставяне на услуги за възрастни лица и за деца в неравностойно положение са недостатъчни.

Разпределението на извършваните социални услуги по области в региона е изключително дебалансирано – в  област Варна те са 56.5% от общия брой за района, в област Шумен – 21.7%,  в област Търговище -14.1%, в област Добрич - 7.6 %.

4. Инфраструктурно развитие

Пътна мрежа

Републиканската пътна мрежа на територията на района обхваща 84 км автомагистрали, 483 км пътища І клас, 467 км пътища ІІ клас и 1633 км пътища ІІІ клас. Относителният дял на пътищата с национално и международно значение – автомагистрали и пътища І клас е 21,3 %, т.е. по-висок от средните за страната – 17,5 %. По-голяма част от пътищата в района са с трайна настилка – 99,6%.

Към 2010 г. гъстотата на пътищата от висок клас /автомагистрали и пътища І клас/  е 0,039 км/кв. км и е по-висока от средната за страната - 0,031 км/кв. км, като най-голяма гъстота се наблюдава на територията на областите Шумен и Варна, съответно 0,063 и 0,051 км/кв. км. Гъстотата на пътищата от висок клас е най-ниска в област Добрич, само 0,018 км/ кв. км. На територията на областите Търговище и Добрич не са изградени автомагистрали и връзките им със съседните области се осъществяват по пътища І и ІІ клас.

Към 2010 г. гъстотата на пътищата с регионално значение в Североизточен район е  0,144  км/ кв. км  и е малко по-ниска в сравнение със средната за страната-0,145. Регионалните пътища имат най-голяма гъстота в областите Добрич и  Търговище, където функциите им са не само да осигуряват пътните комуникации в областта и района, но и да осъществят интеграцията и връзките със съседни райони.

Железопътна инфраструктура

Железопътната мрежа е втора по значение и важност за осигуряване на транспортен достъп и обслужване на населението и икономиката в Североизточен район. Общата дължина на изградените и функциониращи ж.п. линии на територията на района през 2010 г. е  478 км, които съставляват 11,8 % от ж.п. мрежата на страната. Общата дължина на удвоените главни ж.п. линии е 237 км, съответстващи на 49,6 % от всички ж.п. линии в района. По достигнато ниво на удвояване на ж.п. линиите Североизточен район е на първо място сред останалите райони от ниво 2, близо два пъти по-висок от средния за страната – 23,6 %.

Дължината на електрифицираните главни и второстепенни ж.п. линии е 375 км – 78,5 % от общата дължина на ж.п. линиите в района, т.е. с 28,5% над средния  относителен дял в районите от ЕС25 - 50 %. Степента на електрификация на ж.п. линиите  в района е над средното ниво за страната - 67,96 %, като изпреварва всички останали райони с изключение на Югоизточния район.

Гъстотата на изградената ж.п. мрежа в Североизточен район към 2010 г. е 32,7 км /1000 кв. км, малко по-ниска от средната за страната  - 36,9 км / 1000 кв. км, но с 34.7 % по-ниска от средната гъстота за районите в ЕС25 - 50 км/ 1000 кв. км и е на последно място сред останалите райони от ниво 2.

Воден транспорт

Варна е най-голямото българско морско пристанище с обща дължина на кея 5 601 м, на което през 2009 г. са обработени повече от 6.7 милиона тона товари годишно. Разполага с 32 корабни места, 77 500 кв.м складове и 240 800 кв.м складови площи. Със съвременното си оборудване, ж.п.-фериботно обслужване и местоположение, пристанището е „врата” за товаропотоците между Европа, Русия, Украйна, Кавказ, Средна Азия,  Средния и Далечен Изток. Пристанището е въвело стандарти за качество ISO 9001/2000 и е едно от първите Черноморски пристанища, сертифицирано спрямо изискванията на Международния кодекс за сигурност на корабите и пристанищата – ISPS Code.

Варна е многоцелево пристанище с модерна техника и специализирани терминали с непрекъснат режим на работа. За изпълнение на основната си дейност Пристанище Варна разполага с 9 специализирани терминала - 3 в пристанището Варна-Изток и 6 в пристанището Варна-Запад. Всеки от тях има необходимото оборудване и складове за съхранение на различните видове товари. Пристанището разполага с 2 контейнерни терминала, по един на пристанищата Варна-Изток и Варна-Запад. Терминалите обслужват основно фидерните линии от Средиземно и Черно море.

През 2009 г. в пристанището са обработени повече от 6.7 милиона тона товари, като товарооборотът на пристанището е намалял с около 1 млн.т. или с 13% спрямо 2008 г. За същия период броят на обслужените кораби бележи слабо намаление  - от 1405 през 2008 г. на 1112 обслужени кораба през 2009 г. През същата година в пристанището са обработени 112 611 контейнера, които са с 27.5% по-малко спрямо 2008 г.

Според данните за 2010 г. в Пристанище Варна са отчетени:

- Товарооборот 8 039 000 тона

- Корабен трафик: GT – 8 294 538; брой – 1150

- Обработени контейнери – 118 702 TEU

Източник: Електронен сайт на пристанище Варна

Налице е нарастване на товарооборота на пристанището с над 1,3 млн.т. товари.

Въздушен транспорт

Летище Варна е едно от летищата в страната, които  имат статут на международни. Тук е съсредоточена значителна част от обслужваните международни дестинации. По достъп до полети Североизточен район е в групата с брой на полетите до 250 на ден. Като цяло инфраструктурата на летището отговаря на изискванията за международно летище за обществено ползване. В края на 2006 година българо-германският консорциум  "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД, съставен от водещия световен летищен оператор Фрапорт АГ и българската компания Еърпорт сървисис ЕООД, спечели конкурса за концесия на летищата във Варна и Бургас. Концесията е за срок от 35 години, в рамките на които дружеството ще оперира и инвестира в развитието на двете морски летища.

През 2009 г. на летище Варна са обслужени 12 699 самолета и 1 220 181 пътника. Спрямо 2008 г. самолетодвиженията и пътникооборотът на Летище Варна е намалял с около 16%, което в голяма степен е следствие от стагнацията в световната икономика през последните години.

Данните за Летище Варна за 2010 г. сочат:

- Разполага с една писта 2500 m.;

- Оперира 24 часа в денонощието;

- Има 12 577 самолетодвижения за 2010 г.;

- Обработени са 1 227 442 пътници през 2010 г.;

- Обслужва 100 дестинации в 57 страни;

- На 2 часа път в радиус от летището живеят 2.8 милиона потенциални пътници

Източник: Електронен сайт на летище Варна

От представените актуални данни за 2010 г. е видно намаляване броя на самолетодвиженията със 122 и на обслужваните дестинации – с 20 броя спрямо 2009 г. Намаляването на самолетодвиженията на Летище Варна за една година с около 0,96% може да е следствие от стагнацията в световната икономика, но пътникооборотът на летището през този период е увеличен със 7261 пътника.

Почти 99% от пътникооборота се формира от туристи през четирите летни месеца на годината. Основният проблем на летището е липсата на достатъчно площ за обслужване на пътниците и багажите в този период.

Телекомуникации

Значителни са различията в степента на развитие на телекомуникациите на територията на различните области в Североизточен район. С най-малък брой ПТТ станции и агентства през 2009 г. е област Търговище – 111 от общия брой за района - 688, а с най-голям брой е област Варна – 292 или 42.4 %. Силно изразена тенденция на бързо нарастване на агентствата /офисите/ има в област Варна, където броят им вече надвишава броя на ПТТ станции. Останалите три области в района запазват  съотношение 2:1 в полза на ПТТ станции, но като цяло с далеч по-ниски стойности  в сравнение с област Варна, която има показатели много по-високи от средните за страната.

Достъпът до Интернет е осигурен в градските центрове. Проблеми съществуват основно в селата, където все още степента на оборудване на фирмите и домакинствата с компютри е твърде ниска и е необходимо изграждането на публични места за достъп до мрежата /телекомуникационни центрове/. Насочването на ресурси за развитието на електронните комуникации добива изключителна важност за преодоляване на регионалните различия в достъпа до електронни услуги и развитието на информационното общество в Североизточен район.

Енергийна инфраструктура

- Електроенергийна инфраструктура

Общата дължина на електроразпределителната мрежа в Североизточен район е от около 42 000 км. и през 2010 година от Е.ОН България са доставени 5,3 ТВтч електрическа енергия до 1,1 млн. клиенти в района. Е.ОН България осъществява своята дейност в 9 административни области /четири от които са в СИР/ чрез общо 5 разпределителни обслужващи центъра и постоянно развива предлаганите на клиентите услуги в стремежа си да им предостави ефективно обслужване на европейско ниво и качество на снабдяването с електрическа енергия.

На СИР се пада най-големият относителен дял в постигането на поставените в Националната програма за реформи на Р България 2011-2015 г цели в съответствие с целите на Стратегия Европа 2020 по отношение на ВЕИ в крайното енергийно потребление (18%) и намаляването на енергийната интензивност на БВП с 54% при средно 50% за страната.

- Газоснабдителна инфраструктура

Разчетите за газификация на страната предвиждат до 2020 г. да бъдат газифицирани около 30% от битовите потребители, което ще бъде особено полезно за отоплението на градовете, в които няма централна топлофикация. Докато в Европейския съюз средно около 40% от населението ползва газ, то у нас 97% от газа се ползва от промишлеността, вкл. от топлофикационните дружества. Газовата инфраструктура в ЕС е 6-7 пъти по-развита от тази в България.

Като цяло потреблението на природен газ на човек от населението в България е 2,5 - 4 пъти по-ниско от това в ЕС. В тази връзка е необходимо ускорено развитие на вътрешната газова инфраструктура и съответно разширяване на потреблението на газ, което е не само по-евтина енергия за отопление от тока и парното, но е и екологично чисто. Разчетите сочат, че ако бъде постигнато посоченото ниво на газификация на потребителите като цяло ще бъдат спестени около 1 млрд. евро годишно, спрямо сегашното потребление на други видове енергоносители.

Газоразпределителната мрежа в областния град Варна се изгражда от юни 2004 година. От предимствата на синьото гориво по данни от 2009 година в морския град се ползват 1174 домакинства и 103 обществено-административни и промишлени потребители. Изградената мрежа е 128,5 километра. През 2008 г. в най-стария български морски курорт „Св. Св. Констанин и Елена“ започна присъединяване на потребители от туристическата сфера. Инвестиционната програма на “Овергаз инженеринг” АД до 2013 година е на стойност над 21 милиона евро и осигурява възможност за присъединяване към газоразпределителната мрежа на 40 000 битови и на 365 промишлени и обществено-административни потребители.

Разширението на съществуващата газоснабдителна инфраструктура в СИР продължава с изграждане на 80 км газопровод високо налягане с номинален диаметър 300 мм от Добрич до Силистра, чийто максимален капацитет ще е 876 млн. м3/г. Планирано е проектът да бъде пуснат в експлоатация през 2012 г.

- Топлоснабдителна инфраструктура

На територията на СИР има изградена топлоснабдителна инфраструктура във Варненска и Шуменска области.

Централизираното топлоснабдяване на община Варна /училища, детски градини, жилища и др. обекти, еквивалентни на 14 000 апартамента или 38 000 души население/ се осъществява от " Топлофикация" ЕАД - Варна. Системата за централно топлоснабдяване има отоплителна централа, 426 абонатни станции и 28 км. топлопреносна мрежа.

В град Шумен има изградена топлоцентрала, която ползва природен газ. В 477 броя абонатни станции са монтирани ултразвукови топломери. Дължината на изградената топлопреносна мрежа на територията на общината е 100 км. през 2012 г.

- Възобновяеми енергийни източници

От гледна точка на енергийната сигурност и устойчивото развитие, възобновяемите източници са най-предпочитаният енергиен ресурс. Същевременно, обаче, сравнително по-скъпите към момента технологии за оползотворяването им не позволяват тяхното бързо навлизане. Поради това, ядрената енергия и природният газ остават по-подходящи ресурси за прехода към нисковъглеродни енергетика и икономика.

Използването на ВЕИ в страната като цяло все още е ограничено, но се увеличава на база на преференциите, дадени със Закона за енергетиката.

В Североизточен район има голям интерес към използването на възобновяемите енергийни източници. Изследванията по въпроса за енергийния потенциал на вятъра показват, че крайбрежните територии на Североизточен район имат отлични възможности за развитие на ветроенергетиката, тъй като попадат в т. н. Зона на голямата ветроенергетика. Нос Калиакра е в зона С - зона  на висок ветроенергиен потенциал, която се характеризира със средногодишна скорост на вятъра над 6-7 m/s, енергиен потенциал - 200 W/m2 (над 1 500 kWh/m2 годишно). Средногодишната продължителност на интервала от скорости ∑ τ 5-25 m/s в зоната е 6 600 h, т.е., около 75% от броя на часовете в годината (8 760 h). Според метеорологичните данни относно движението на въздушните маси  на височина 10 метра над земната повърхност областите Варна, Шумен, Добрич са в зоната от 100 до 199w/m².

Североизточен район от ниво 2 е на първо място в страната по инсталирана мощност на база на използване на ВЕИ. Ветроенергийни паркове се изграждат както в крайбрежните части, като водещи са общините Каварна и Шабла, където природният потенциал се оценява като най-подходящ, така и във вътрешността на района, на територията на общините Суворово, Ветрино и Вълчидол.

По отношение на използването на слънчевата енергия, България условно се разделя на три зони в зависимост от часовете на слънцегреене и годишната радиация. Основните потребители на слънчева енергия у нас са системи за топла вода в жилищни, обществени и стопански обекти. По данни от Българския портал за енергетика и ВЕИ, Североизточен район е с подходящи природни условия за използване на слънчевата енергия за производство на електроенергия, има възможности за разполагане на слънчеви и фотоволтаични инсталации за енергия.

Територията на Североизточен район е богата и на геотермална енергия, но поради специфичния й ресурс, нейното приложение  и използване е много по-ограничено.

По-широкото използване и навлизане на възобновяемите източници в Североизточен  район, в т.ч. и използването на ветровата енергия следва да бъде една от основните цели, свързани с постигането на устойчиво развитие на района.

Водоснабдяване и канализация

По достигната степен на развитие на водоснабдителната мрежа, Североизточен район е на едно от първите места в страната, тъй като делът на водоснабденото население е 99,9% към 2009 г. при среден показател за страната - 99%. В 30-40% от населените места проблемите с водоснабдяването не се дължат на сушата, а на проблеми със захранването с питейна вода.

В Североизточен район е изградена 1416,6 км канализационна мрежа, която се експлоатира само от дружества с над 50% държавна собственост. В канализационната мрежа е обхванато 63,3% от населението.

Доставената вода от общественото водоснабдяване, за задоволяване нуждите на населението в Североизточен район през 2008 г. е била 46 603 хил. куб. м, докато доставената през 2009 г. вода е 84 700 хил. куб.м. Най-голям процент от нея /81.8 %/ се пада на битовия сектор. За задоволяването на нуждите на най-големия консуматор - област Варна, през 2008 г. са доставени 26 816 хил. куб. м  вода или 57.5% от общото количество вода, доставена в Североизточен район.  През 2010 г. тази стойност за област Варна е нараснала до 59 870 хил. куб. м. вода.  Най-малко количество вода продължава да се доставя в област Търговище – 6 220 хил. куб. м. през 2009 при 3 418 хил. куб. м. през 2008 г.

Като цяло количеството на доставената и използваната вода намалява с около 15% през последните пет години. Основна причина за това е все още високият дял на загубите при транспорта на вода от постъпилите води във водопроводната мрежа в района, който обаче от 66.4% през 2008 г. е намалял на 63,3% през 2009 г. В национален мащаб този показател запазва стойността си през последните две години /около 61 %/. С най–висок и растящ относителен дял на загубите на вода към 2009 г. са областите Шумен – 83,0% и Търговище – 81.0 %.

Проблемите в района са свързани с достъпа на всички населени места до питейна вода с нужните качества и недостатъчната степен на развитие на  канализационни мрежи в по-малките от тях.

5. Околна среда

Разходите за опазване на околната среда в страната  през 2008 г. са на обща стойност  1 685 584 хил.лв. и са се увеличили спрямо 2007 г. с малко над половин милиард лева.  В  Североизточен район и без това малките разходи от 131 170 хил. лв. за 2008 г., са намалели спрямо 2007 г. с 18%. Те се явяват едва 7.8% от общите разходи, направени за опазване на околната среда в страната  през 2008 г. Въпреки, че през 2009 г. тези разходи общо за страната намаляват до 1 280 563 хил. лева, за Североизточен район е налице нарастване до                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        140 429 хил. лева.

Област Варна има най-голям дял - 70,8 % - от общите разходи в Североизточен район, като през 2009 г. средствата, отделени за опазване на околната среда, са се увеличили с 4 375 хил. лева спрямо 2008 г. През 2009 г са увеличени отделените средства за опазване и възстановяване на околната среда и в областите Добрич и Търговище, за разлика от област Шумен, в която разходите са намалени с 1 517 хил.лв.

Като цяло средствата, които се отделят за опазване и възстановяване на околната среда, вкл. за културното наследство са изключително недостатъчни както в регионален, така и в национален мащаб.

Качество на атмосферния въздух

РИОСВ - Варна контролира 930 обекта, потенциални и реални замърсители на атмосферния въздух, във Варненска и Добричка области. По-голямата част от общините в региона на РИОСВ – Варна имат добър статус на атмосферния въздух. Традиционно проблемни зони са Варна, Провадия, Добрич и Девня.

През 2009 г. в Националната мрежа за контрол на качеството на атмосферния въздух от региона са постъпвали данни от четири пункта, разположени в три населени места - гр. Варна, гр. Добрич и гр. Девня. Тези общини са класифицирани като “горещи” екологични точки.

По осреднените концентрации на 6-те измервани показателя за състоянието на атмосферния въздух може да се направи анализ, че по показател фини прахови частици  във всички пунктове за мониторинг са регистрирани превишения на утвърдената среднодневна норма на пределно допустима концентрация (ПДК)- ср.дн. 50 мкг/м3.

Контрол на състоянието на атмосферния въздух се извършва и чрез мобилна автоматична станция в гр. Провадия и гр. Балчик. При анализа на резултатите са констатирани наднормени стойности по показател ФПЧ10 в двата пункта, което потвърждава необходимостта от реализацията на разработените общински програми по КАВ. В контролирания от РИОСВ – Варна регион се реализират 5 общински програми за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на установените норми, съгласно чл. 27 от Закона за чистота на атмосферния въздух, целящи привеждането на наднормените стойности на замърсителите в рамките на нормата за имисиите в  населените места Варна, Белослав, Девня, Провадия и Добрич.

За контрола на показателите, характеризиращи качеството на атмосферния въздух /КАВ/ на територията на гр. Шумен работи автоматична измервателна станция (АИС), контролирана от РИОСВ – Шумен, част от националната система за мониторинг, която регистрира концентрациите на ФПЧ10 (фини прахови частици), SO2 (серен диоксид), NO2/NO (азотен диоксид) и О3 (озон). АИС регистрира на територията на Шумен през 2009 г. среднодневни наднормени концентрации, които превишават средногодишната норма (СГН) на ФПЧ10 - 40 mg/m3 и формират средногодишна концентрация  от 42,9 mg/m3.

През 2009 г. в Община Шумен е разработена и приета „Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за нивата на ФПЧ10 в атмосферния въздух на Община Шумен” с период на действие 2009 г.–2014 г., включваща план за действие и мерки за изпълнение от 2010 г. до 2014 г.

През 2009 г. двадесет и шест фирми от региона са провели собствени периодични измервания (СПИ) и са представили в РИОСВ-Шумен докладите от проведените измервания.

За определяне качеството на атмосферния въздух по контролираните параметри в гр. Търговище, имисионните  измервания се извършват от мобилна автоматична станция (МАС) на Районна лаборатория -Варна към ИАОС-София.

Във връзка с установеното от страна на МОСВ незадоволително състояние на Общинските програми за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на установените норми по чл. 27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух и с регистрираните превишения на нормите за нивата на фини прахови частици /ФПЧ10/ в 29 общини в страната в периода 2007-2009 г., от началото на 2010 година са предприети действия за спешно актуализиране на съществуващите програми и за разработване на нови в случаите, когато това е необходимо, като през 2011 г. част от актуализираните програми са приети от общинските съвети. Актуализираният анализ на представените в Общинските програми резултати от извършената моделна оценка на приноса на източниците на емисии към нивата на ФПЧ10, показва различна степен на влияние на територията на отделните общини на основните източници на замърсяване – битово отопление, транспорт, индустрия, неорганизирани източници и др., като в тази връзка се планират и предприемат съответни мерки.

Пречистване на отпадъчни води

Относителният дял на населението, обслужено от пречиствателни станции за отпадни води в Североизточен район  /60,7 %/ е по-висок от средния за страната /43,8 %/, като районът се нарежда на второ място след Югозападния район /67,4 %/. На територията на Североизточен район  през 2009 г. функционират  18   броя пречиствателни станции или 27,5% от общия дял за страната. С най-голям брой  пречиствателни станции е област Варна – 11 бр.,  област Добрич - 6 бр., област Шумен – 1 бр., а в област Търговище няма  изградена такава. През 2010 г. общият брой на пречиствателните станции в СИР се увеличава на 19, тъй като в гр. Попово, област Търговище е изградена и пусната в експлоатация ГПСОВ. През същата година в гр. Търговище и гр. Антоново са изградени още две пречиствателни станции, които предстои да бъдат въведени в експлоатация.

Заустените, в т.ч. третирани отпадни води  в Североизточен район, имат обем от 91,14 млн.куб.м през 2009 г., от които 51,11 млн.куб.м. или 56 % са третирани. Относителният дял на заустената  отпадна вода в района е 12 % от общия за страната обем – 756,68 млн.куб.м, а третираната вода е 12.3% от общата третирана вода за страната – 494,12 млн.куб.м.

По данни за 2008 г. относителният дял на третираните отпадни води в % спрямо общия обем заустена отпадна вода за Североизточен район е бил 69,3%, като с най-висок дял са били област Добрич - 90 % и област Шумен – 80,4 %, следвани от област Варна - 65 % и с най-малък относителен дял - област Търговище – 36,5 %.

Управление на отпадъците

По отношение на дела на обслуженото население от системи за събиране и транспортиране на отпадъците през 2009 г. – 87.8 %, Североизточен район е на последно място спрямо останалите райони от ниво 2 и е с 8.8 % под показателя за страната - 96.6%. За сравнение – с най-голям дял обслужено население, със стойности над този за страната са Южен централен район с 99.1% и Югозападен район с 98.7%.

Количеството на битовите отпадъци депонирани в депата през 2009 г. в Североизточен район е намалял спрямо 2008 г. от 455 658 тона на  448 000 хил. тона, съответстващи на 13,6% от тези в страната за същия период. Депата за битови отпадъци, функциониращи на територията на района през 2009 г. са 27, като броят им се разпределя сравнително пропорционално между отделните области: Варна – 9, Шумен - 6, Добрич - 7 и Търговище – 5. Относителният дял на населението, обслужено със събиране и транспортиране на отпадъците за страната през 2009 г. е 87,8 %. Три от областите в района са с по-малък дял от средния за страната: Добрич – 78.7 %, Шумен – 85.1 %, Търговище – 62.7%. Единствено в област Варна е осигурено обслужване на високо равнище,  което обхваща на 100 % населението в населените места. Необходимо е подобряване на системата за събиране и транспортиране на отпадъците на територията на  областите Шумен, Добрич и Търговище. Системата не функционира ефективно в селата, което е причина за наличие на нерегламентирани сметища.

ІІ. АКТУАЛИЗИРАН SWOT АНАЛИЗ

Изготвеният SWOT-анализ на Североизточен район следва конструкцията Силни страни/Слаби страни, Възможности/Заплахи, като е спазена стандартната методология за неговото изготвяне и логическата последователност при представяне на изводите от социално-икономическия анализ.

На базата на актуализирания анализ на икономическото състояние и тенденции, ситуацията в социалния сектор, развитието на техническата инфраструктура и  екологията, могат да бъдат идентифицирани актуалните силни и слаби страни на Североизточен район (вътрешни фактори и условия на развитието му), както и да бъдат очертани благоприятните възможности и потенциалните заплахи, породени от въздействието на външната обкръжаваща среда.

Социално-икономическият анализ и SWOT-анализът на Североизточен район служат за актуализирането на стратегическата част по отношение на потенциала за развитие и проблемите на района.

| Силни страни | Слаби страни |
| --- | --- |
| - Стратегическо транспортно-географско разположение на района - Наличие на структуроопределящи производства с национално значима продуктова характеристика - Нарастващ дял на чуждестранните инвестиции в индустриалния сектор - Развиващ се сектор на жизнеспособни МСП - Бързо развитие на сектора на услугите - Силно развит туристически сектор - морски туризъм, с възможност за разнообразяване на основния туристически продукт с алтернативни туристически продукти в богатия на природни и културни обекти хинтерланд на района - Значителни инвестиции в аграрния сектор - Висок капацитет и широк диапазон на предоставяне на социални услуги и равни възможности в най-големия административен център на района – Варна - Културни и образователни традиции и институции - Богат културен потенциал, концентрация на паметници на културното наследство с национално значение - Наличие на университети, които са центрове за научни изследвания и разработване на иновации; - Наличие на мрежа от НПО - Добре изградена транспортна инфраструктура – пътна, ж.п., международно пристанище, международно летище, което прави района привлекателен за разполагане на бизнес - Подходящи условия за реализиране на комбинирани превози на товари „море-река” /връзка р.Дунав– Черно море/ и „море- път/ж.п. линия и за развитие на транспорта като важен сектор на регионалната икономика - Предоставяне на транспортни услуги, подходящи за развитие на крайбрежния туризъм Наличен потенциал за развитие на яхтен туризъм - Добре развита телекомуникационна мрежа в областите Варна и Добрич, позволяваща използването на модерни информационно-комуникационни технологии в публичния и частния сектор - Значителен потенциал за по-широко използване на ВЕИ, особено на ветрогенератори - Газификация на по-големите индустриални зони в района - Съхранена и атрактивна природна среда с наличие на множество защитени територии, с богато биоразнообразие - Богати рекреационни ресурси на района и крайбрежието в запазени природни територии с чиста естествена среда | - Значителни вътрешнорегионални различия и небалансираност в развитието на основните икономически сектори - Моноструктурен характер на икономиката в по-голямата част от малките и в част от средно големите общини - Остарели производствени мощности - Слабо използване на потенциала за научно-изследователска и развойна дейност и сътрудничество с бизнеса - Значително изоставане по основните параметри на развитието в сравнение с останалите райони на ЕС - Недостатъчно развити публично-частни партньорства - Наличие на територии с по-значителни демографски загуби (вкл. и поради външната миграция на населението) и концентрация на надхвърлящ възможностите на техническата инфраструктура брой население в най-големия административен център – Варна - Дисбаланс в жизнената среда между града и селото - Липса на гъвкавост на пазара на труда за привличане на висококвалифицирани кадри - Незадоволителен капацитет за предоставяне на социални услуги - Неудовлетворително състояние на ж.п. гарите по отношение обслужването на пътници и големи времезагуби за пътуване с ж.п. транспорт - Изоставане в изграждането на телекомуникационната мрежа в областите Търговище и Шумен, както и в по-малките населени места, което възпрепятства въвеждането на иновации и модерни технологии - Ограничен достъп до Интернет и изоставане на развитието на информационното общество в селата и някои по-малки градски центрове - Недостатъчно изградена канализационна мрежа в малките населени места с оглед постигане на европейските стандарти на обслужването и опазването на ОС - Амортизирана водоснабдителна инфраструктура - Необходимост от подобряване на събирането, транспортирането и управлението на битовите отпадъци, преди всичко в областите Търговище, Шумен и Добрич - Недостатъчни пресноводни ресурси и малко гори - Проява на разрушителни свлачищни процеси и абразия по Черноморското крайбрежие - Замърсяване на околната среда (въздуха, водите, почвите и акваторията) в промишлено-селищната агломерация “Варна-Девня” - Негативно въздействие от автомобилния транспорт върху околната среда в крайбрежната зона, която е най-чувствителна |
| Възможности | Заплахи |
| - Преодоляване на “периферността” чрез инвестиции за интегрирано развитие и диверсификация на икономическите дейности в слаборазвити части от територията на района - Развитие на териториалното сътрудничество в зоната на Черно море - Развитие на алтернативните форми на туризъм – културен, екотуризъм, балнеоложки - в национален и международен мащаб - Преодоляване на неблагоприятните демографски тенденции - Развитие на високотехнологични производства - Привличане на ресурси от европейските фондове за социалното, икономическото и инфраструктурното развитие и опазването на околната среда в района - Разработване и изпълнение на програми, привличащи чуждестранни инвеститори и инвестиции в регионална и местна инфраструктура, осигуряващи достъп до европейските инфраструктурни мрежи - Развитие на транснационалните инфраструктурни мрежи, за по-пълно усвояване потенциала на Черно море и крайбрежието му - Трансгранично сътрудничество с Румъния - Развитието на Източен Балкански транспортен коридор по направлението на път І-7 Силистра-Шумен/Търговище-Ямбол-Елхово-ГКПП Лесово и разширяване на трансграничното сътрудничество - Използване възможностите на ГИС при въвеждането на интегрирано териториално планиране и осъществяването на интегрирано устойчиво развитие на крайбрежните и морските пространства | - Повишена конкурентна среда в рамките на ЕС - Въздействие на продължаващата световна икономическа криза - По-нататъшно задълбочаване на различията в благосъстоянието и развитието между центъра (крайбрежната зона, особено Варна) и периферията (селски, отдалечени райони) - Високо ниво на външната миграция и особено на млади хора от района към най-големия административен център – Варна - Забавяне изграждането на АМ „Черно море” и АМ „Хемус” - Замърсяване на Черно море и на крайбрежните територии - Трансгранични замърсявания |

IІІ. АКТУАЛИЗИРАНА СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ИНТЕГРИРАНО   РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

- Визията, целите и приоритетите на актуализирания документ за изпълнението на Регионалния план за развитие на Североизточен район за периода 2011-2013 г. са формулирани въз основа на актуализирания социално-икономически анализ и SWOT-анализ, като е отчетен новия териториален обхват на района от ниво 2, валиден от 01.01.2007 г., актуализираната Национална стратегия за регионално развитие за периода 2011-2015 г., разработените оперативни програми за периода 2007-2013 г., финансирани от фондовете на ЕС, новите цели и приоритети на кохезионната политика на ЕС.

- Взети са под внимание и представените по-долу резултати от извършената през 2010 г. Междинна оценка за изпълнението на РПР СИР 2007-2013 г. за периода до 2009 г. по отношение актуализацията на стратегията за устойчиво интегрирано регионално развитие в Североизточен район в АДИ РПР СИР 2011-2013 г.

Обобщен резултат от междинната оценка за степента на изпълнение на стратегическите цели на РПР СИР 2007-2013 г. за периода до 2009г. и потенциала за постигането им до 2013 г

- Тенденцията за запазване на относително ниските показатели за развитието на СИР спрямо страната и нивата на вътрешнорегионалните различия, а от друга страна реализираният напредък в изпълнението на част от мерките по Стратегическа цел 1, показват че потенциалът за постигане на развита динамична икономика, основана на конкурентоспособност и иновации до 2013 г., е ограничен.

- Изпълнението на мерките по отделните приоритети на Стратегическа цел 2 се характеризира със значим напредък и различна степен на активност. Започналата реализация на проекти по всички приоритети предоставя потенциала за задоволително изпълнение на Стратегическа цел 2 до 2013 г.

- Изпълнението на мерките по отделните приоритети на Стратегическа цел 3 се характеризира с ограничен напредък. Това разкрива, че потенциалът за постигане на Стратегическа цел 3 до 2013 г., е ограничен.

- Общият напредък по изпълнението на приоритетите на РПР СИР може да бъде определен като ограничен, но е налице потенциал за реализиране на мерките за развитие на района, по-специално, тези по Стратегическа цел 2. Най-голямо предизвикателство е реализацията на мерките, свързани с технологичното развитие и иновациите по Приоритет 1 и Приоритет 3, свързан с териториално балансиране на туристическото развитие в района на Стратегическа цел 1, за които е констатиран ограничен напредък и необходимост от допълнителни усилия за реализация на мерките. Ограниченият напредък в изпълнението на мерките по Приоритети 6 и 7 на Стратегическа цел 3, също изисква специално внимание.

- Обобщени изводи от междинната оценка за актуализацията на стратегията за устойчиво интегрирано регионално развитие в АДИ РПР СИР 2011-2013г.

- Настъпилите промени в институционалната, нормативната и обществената среда, включително промяната на териториалния обхват на Североизточен район от ниво 2, както и необходимостта от по-силно интегриране на процесите по програмиране и реализация на политиките, с фокус върху мерките за развитие, в т.ч. и тези финансирани със средства от ЕС, определят рамката на действията за актуализиране на РПР СИР.

- Обобщени препоръки от междинната оценка за актуализацията на стратегията за устойчиво интегрирано регионално развитие в АДИ РПР СИР 2011-2013г.

- - Привеждане на структурата и съдържанието на документа в съответствие с чл. 11, ал. 3 на ЗРР (2008).

- - Анализът на икономическото, социалното и екологичното състояние и потенциала за развитие на района следва да бъде стандартно структуриран във всички РПР и кратък (до 10 стр.), представящ коментар по специфичните проблеми на района в контекста на целите на НСРР. По детайлен анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние и потенциала за развитие на съответния район може да бъде включен в приложение към РПР.

- - Формулиране на целите и приоритетите на РПР, по начин, който осигурява прякото им обвързване с тези на НСРР и оперативните програми, както и обособяване на тези, за чието изпълнение ще бъдат осигурени само национални средства. Необходимо е и осигуряване на приемственост между определените цели и приоритети на РПР (2005) и новите цели чрез таблица за съответствие.

- - Определяне на всички възможни източници за финансиране на определените мерки – национални, от ЕС и др., които допринасят за осъществяване на политиката за регионално развитие в СИР.

- - Интегриране на процесите по наблюдение и оценка с тези, определени за оперативните програми, съфинансирани от ЕС.

Регионалният план за развитие на Североизточен район отговаря в значителна степен на главните приоритети за развитие на ЕС и утвърдените оперативни програми за програмния период 2007-2013 година. В този аспект и в съответствие с направените в междинната оценка изводи и препоръки, приетият през месец декември 2005 г. регионален план, не се нуждае от коренна промяна на логиката на интервенции и посоката на развитие на района, а на базата на вече определените с оперативните програмни документи сфери на въздействие за периода 2007-2013 г., следва да се преструктурира и прецизира, с оглед постигане на съответствие между целите на регионалната политика и финансовите инструменти за реализацията й.

При актуализацията са отчетени насоките на Общоевропейската и национална политика по отношение на регионалното развитие.

Извършените корекции в стратегическата част на актуализирания документ за изпълнението на Регионалния план за развитие на Североизточен район за периода 2011-2013 г. целят да осигурят сходство между 6-те регионални плана относно структура и акценти в областта на регионалното развитие.

Извършените промени по отношение на основните приоритети и специфични цели на приетия през 2005 г. Регионален план за развитие на Североизточен район 2007-2013 г. (чрез обединение на приоритети и фокусиране върху човешките и финансови усилия) оптимизират възможността за тяхното изпълнение. Приоритизацията е изготвена въз основа на нуждите на района при отчитане на неговата специфика и потенциал за развитие.

От една страна актуализираната стратегическа част акцентира върху възможностите на местните власти, бизнеса и неправителствения сектор да инициират качествени промени на територията на района и от друга е съобразена с промяната на териториалния обхват и социално-икономическата обстановка.

1. ВИЗИЯ ЗА БЪДЕЩОТО РАЗВИТИЕ НА РАЙОНА

## Като обобщена представа за развитието на Североизточен район, визията представя желаното състояние в един дългосрочен период, отразявайки уникалните предимства на района в национален и международен аспект.

При редактирането на Визията на стратегията са отчетени два основни фактора:

- членството на България в ЕС от 1 януари 2007 г.;

- намаляването на териториалния обхват на Североизточен район с областите Силистра и Разград;

Въз основа на тези два фактора, на тенденциите в развитието, установени от актуализирания социално-икономически анализ на района, на база на актуализираната Национална стратегия за регионално развитие за периода 2011-2015 г. и очакваното въздействие върху района на Оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС за периода 2007-2013 г., както и на новите стратегически цели и приоритети на кохезионната политика на ЕС, текстът на визията се променя по следния начин:

##### Североизточен район, проспериращ европейски регион с висок и устойчив темп на развитие и жизнен стандарт, базирани на земя, интелект, Черно море, богато културно-историческо наследство, инфраструктура и екология, предпочитано място за живот, инвестиции и туризъм.

2. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

Като цяло определените стратегически цели се запазват, тъй като продължават да бъдат актуални и след промените в териториалния обхват на Североизточен район.

##### Стратегическа цел 1: „Развитие на динамична икономика, основана на конкурентоспособност и иновации”;

##### Стратегическа цел 2: „Мобилизиране и повишаване качеството на човешкия потенциал и достигане на европейски стандарти на заетост и жизнена среда”;

##### Стратегическа цел 3: „Въвеждане на съвременни подходи на управление, развитие на партньорството и териториалното сътрудничество”;

3. ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ

Определените приоритети и специфични цели взаимодействат на всички нива, като се търси постигането на синергичен ефект, в резултат на взаимодействието на основните фактори на регионалното развитие, икономика, екология и социално развитие, които да спомогнат за постигането на балансираното и устойчиво развитие на Североизточен район.

Изводи от Междинната оценка на РПР СИР 2007-2009 г. относно измененията на приоритети и специфични цели в АДИ РПР СИР 2011-2013 г.

Целта на извършените в АДИ РПР СИР 2011-2013 г. изменения по отношение на приоритети и специфични цели е да се постигне (в съответствие и с Междинната оценка на РПР СИР 2007-2009 г.) по-тясно обвързване със стратегическите цели на европейската регионална политика и на Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) Направено е съотнасяне и към приоритетните оси на Оперативните програми по политиката за сближаване за периода 2007-2013 г. – ОП „Регионално развитие” (ОПРР), ОП „Околна среда” (ОПОС), ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” (ОПРКБИ), ОП „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР), ОП „Транспорт” (ОПТ), ОП „Административен капацитет” (ОПАК) и ОП „Техническа помощ” (ОПТП), както и към Програмите по цел 3 „Европейско териториално сътрудничество“, които действат през периода 2007-2013 г.

Tаблица 6. Матрица на връзките между целите и приоритетите на РПР СИР и приоритетите на НСРР

| Цели и приоритети на РПР СИР | Приоритети на НСРР |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | П 1 | П 2 | П 3 | П 4 | П 5 | П 6 |
| Стратегическа цел 1: Развитие на динамична икономика, основана на конкурентоспособност и иновации |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 1: Подкрепа за икономическо развитие, основано на растеж и заетост |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 2: Развитие на конкурентоспособен аграрен сектор, съживяване на селските райони |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 3: Постигане на качествен и атрактивен туризъм и териториално балансиране на туристическото развитие в района |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическа цел 2: Мобилизиране и повишаване качеството на човешкия потенциал и достигане на европейски стандарти на заетост и жизнена среда |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 4: Повишаване потенциала на човешките ресурси, социална и образователна инфраструктура |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 5: Екологизация на средата и устойчиво градско развитие |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическа цел 3: Въвеждане на съвременни подходи на управление, развитие на партньорството и териториалното сътрудничество |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 6: Повишаване на административния и проектен капацитет и развитие на модерни форми на услуги |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 7: Развитие на териториално сътрудничество |  |  |  |  |  |  |

Tаблица 7. Матрица на връзките между приоритетите на НСРР и приоритетните оси на оперативните програми по политиката за сближаване за периода 2007-2013 г. и програмите по цел 3 и ПРСР

| Оперативна програма | Приоритети на НСРР |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | П 1 | П 2 | П 3 | П 4 | П 5 | П 6 |
| ОПРР | ПО 2 | ПО 2, 4 | ПО 3, 4 | ПО 1, 4 | ПО 4 | ПО 5 |
| ОПОС |  | ПО 1, 2, 3 |  |  |  | ПО 2, 3, 4 |
| ОПРКБИ | ПО 1, 2 | ПО 2, 3, 4 |  |  |  | ПО 5 |
| ОПРЧР |  |  | ПО 1, 2, 3, 4, 5, 6 |  | ПО 7 | ПО 8 |
| ОПТ |  | ПО 1, 2 |  | ПО 3 |  | ПО 5 |
| ОПАК |  |  |  |  | ПО 1, 2 3,4 | ПО 1, 2, 3, 4 |
| ОПТП |  |  |  |  |  | ПО 1, 2, 3 |
| Програми по цел 3 (общо) |  |  |  |  |  |  |
| ПРСП |  |  | ПО 3 | ПО 3 |  | ПО 4 |

В допълнение измененията са насочени към избягване на дублирането като се търси по-тясна допълняемост между отделните приоритети и специфични цели за развитие на района.

От приетия през месец декември 2005 година Регионален план за развитие на Североизточен район 2007-2013 г. отпадат следните приоритети:

- Приоритет 2 „Развитие на конкурентоспособен аграрен сектор, съживяване на селските райони” поради липса на регионална насоченост в предложените по този приоритет от РПР СИР 2007-2013 г. възможни дейности за финансиране, които ще се подкрепят по Програмата за развитие на селските райони на Р България 2007-2013 г. (ПРСР 2007-2013 г.) и Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013 г. (ОПРСР 2007-2013 г.), което не омаловажава значението на селското стопанство за развитието на Североизточен район в регионален, икономически и социален аспект. Интервенциите нямат регионална насоченост, а са насочени към селскостопански производители, в т.ч. сдружени за общи действия местни групи производители и рибарски групи. Инструментите, които предоставят помощ за развитие на селските райони и за сектора „Рибарство” са: Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони съгласно Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета от 20.09.2005 г. относно подкрепата на селското развитие и Европейският фонд за рибарство. Тези финансови инструменти са интегрирани в инструментите, отнасящи се до общата селскостопанска политика на Общността и общата политика в областта на рибарството и са съгласувани с инструментите за осъществяване на политиката на сближаване в ЕС. В този смисъл в приоритетите на актуализирания документ за изпълнение на РПР на Североизточен район са включени дейности, допълващи тези, които са обект на Националния стратегически план за развитие на земеделието и селските райони, които не се финансират от Програмата за развитие на селските райони на Р България 2007-2013 г.  и Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013 г. С оглед реалистичност по отношение изпълнението на плановия документ е подходящо  дейностите, подпомагащи развитието на селските райони, да са избираеми за финансиране от оперативните програми, финансирани от  Структурните и Кохезионния фонд за периода 2007-2013 г.

Към изложените основания за отпадането от проекта на Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Североизточен район за периода 2011-2013 г. на Приоритет 2 „Развитие на конкурентоспособен аграрен сектор, съживяване на селските райони” (РПР на СИР 2007-2013 г.), следва да се отчете и факта, че част от предвидените в този приоритет дейности, попадат в обхвата на други приоритети и специфични цели от Регионалния план, а финансирането на едни и същи дейности от един или от различни източници също е недопустимо.

Приоритет 7 „Развитие на териториалното сътрудничество”, предвиждащ значителни интервенции, насочени към областите Силистра и Разград, които с промените в териториалния обхват на района съгласно Закона за регионалното развитие (ЗРР, обн. ДВ, бр.50 от 30 май 2008 г., в сила от 31 август 2008 г.), води до неговото отпадане. Останалите предвидени мерки са свързани и/или са покрити от други приоритети и специфични цели. Като се отчете стратегическото географско положение на Североизточен район, следва да се имат предвид и да се използват възможностите за териториално сътрудничество, които предоставя учреденият през м. септември 2008 г. като нестопанска организация Черноморски Еврорегион, подпомагащ сътрудничеството между регионите и общините в басейна на Черно море. Организации от Черноморския регион, области и градове ще могат да кандидатстват по програмата "Черноморска синергия" на Европейския съюз чрез съвместни проекти за развитие на енергетиката, екологията, културата, туризма.

Североизточен район е и един от двата избираеми български района от ниво 2 по Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2007-2013”  и чрез потенциалното си участие в програмата районът може да допринесе за постигането на нейната основна цел - засилено и устойчиво икономическо и социално развитие на регионите от Черноморския басейн.

Приложеният интегриран подход при определяне на приоритетите позволява максимално използване на потенциала на Североизточен район за постигане на набелязаните цели и превръщане на района в атрактивно място за живеене, работа, инвестиции и туризъм.

Графика 5. Цели и приоритети на РПР СИР, според актуализирания документ

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1

Развитие на динамична икономика, основана на конкурентоспособност и иновации

ПРИОРИТЕТ 1

Подкрепа за икономическо развитие, основано на растеж и заетост

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2

Мобилизиране и повишаване качеството на човешкия потенциал и достигане на европейски стандарти на заетост и жизнена среда

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3

Въвеждане на съвременни подходи на управление, развитие на партньорството и териториалното сътрудничество

ПРИОРИТЕТ 4

Екологизация на средата и устойчиво градско развитие

ПРИОРИТЕТ 5

Повишаване на административния и проектен капацитет и подобряване на публичните услуги

ПРИОРИТЕТ 2

Постигане на качествен и атрактивен туризъм и териториално балансиране на туристическото развитие в района

ПРИОРИТЕТ 3

Повишаване потенциала на човешките ресурси и подобряване на социалната, образователната и културната инфраструктура

Приоритет 1 – Подкрепа за икономическо развитие, основано на растеж и заетост

Североизточен район има благоприятни възможности за интензивно развитие на икономиката въз основа на стратегическото му местоположение, силните му позиции в туризма, наличието на структуроопределящи производства с национално значима продуктова характеристика и качеството на човешкия капитал.

Инвестициите в подобряване на регионалната инфраструктура са важно условие за създаване и поддържане на бизнес среда, която да спомага за развитието на конкурентен бизнес, способен да осигури висок икономически растеж и висок стандарт на живот. Привличането на чуждестранни инвестиции, оптимизирането и въвеждането в оборот на свободните капитали и организирането на различни производства са възможност за откриване на нови работни места, нарастване на доходите на местното население, модернизация и техническо развитие на икономиката и повишаване на нейната конкурентоспособност в национален и международен аспект.

Дефинираните специфични цели в приетия Регионален план за развитие на Североизточен район запазват своята насоченост и логика като извършените промени целят от една страна постигане на реалистичност в хода на изпълнение на плана и възможност за оптимизиране на усилията на всички заинтересовани страни в района.

Специфична цел 1.1: „Развитие на привлекателна бизнес среда”

Обосновка:

Осигуряването на конкурентоспособността изисква точно определени и целенасочени действия, способстващи за повишаване на конкурентоспособността на регионалния бизнес, посредством създаването на привлекателни условия за неговото развитие. Преформулирането на специфичната цел е извършено за постигане на по-голяма точност и коректност при запазване на обхвата. Основната посока на подкрепа се базира на три главни направления - изграждане на подходяща бизнес инфраструктура, създаване и развитие на клъстери и инвестиционен маркетинг. Националната програма за реформи на Република България (2011-2015 г.) определя подобряването на бизнес-средата като фактор за устойчив икономически растеж. Осигуряването на предвидима и благоприятна за инвестиции бизнес-среда ще способства за развитие на бизнеса в района, особено на МСП. За подобряването на бизнес-средата ще съдейства и реализирането на мерки за намаляване на административната тежест за бизнеса и работодателите по наемане, квалифициране и оптимизиране на персонала.

Финансова подкрепа:

Изграждането на подходяща инфраструктура в индустриалните и бизнес паркове се подкрепя чрез ОП “Регионално развитие” по:

- Приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.3 “Организация на икономическите дейности” съгласно териториалния обхват на приоритета.

Общините извън обхвата на приоритетна ос 1 от ОП „Регионално развитие” получават подкрепа по приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество” операция 4.1 „Дребно мащабни местни инвестиции”.

Подкрепа по специфичната цел се оказва и по ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013г” чрез следните приоритети:

- Приоритетна област 2: “Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”;

- Приоритетна област 3 „Финансови ресурси за развитие на предприятията”.

Мерки за подобряване на административната ефективност на бизнеса се реализират по ОП „Административен капацитет”.

Специфична цел 1.2: „Изграждане на иновационен капацитет и насърчаване на научното и технологичното развитие в района”

Обосновка:

Наличието на развиващ се сектор на МСП и реалните възможности за развитие на високотехнологично производство са предимствата, с които районът разполага. Нарастването на конкурентоспособността на компаниите в Североизточен район се свързва с насърчаване на внедряването на системи за управление на качеството, стимулиране на екологично чисти и енергоспестяващи производства, стимулиране на продуктови и технологични иновации.

Липсата на финансови средства за извършване на технологично обновление може да бъде преодоляно чрез прилагане на ефективна система за сътрудничество между общината – неправителствения сектор – образователните институции и местните предприемачи. Тази форма на развитие може да окаже съществено въздействие върху стартирането и развитието на МСП, тъй като наред с предоставянето на опит, технологии и маркетингови възможности се упражнява контрол, гарантиращ високо качество на предоставяната услуга или продукт.

Необходимо е да се предвиди и подходящ механизъм за финансово осигуряване за реализирането на 40 иновационни проекта от Регионалната иновационна стратегия на Североизточен район, разработена по успешно завършил и приет от ЕК през януари 2008 г. проект по 6-та Рамкова Програма на Европейската комисия с бюджет 466 000 евро. Реализацията на РИС на СИР цели повишаване на иновационния потенциал на икономиката на региона, като отчита неговите специфични условия. До 2004 г. Европейската комисия прилага специализирани финансови инструменти за реализация на РИС-проектите, различни от средствата, предвидени по Оперативните програми (ОП).

Една от причините за разработването и за одобряването от Европейския съвет на Стратегията „Европа 2020” за растеж и заетост, е голямото предизвикателство пред ЕС чрез развитието на иновациите и развойната дейност икономиките на Съюза да устоят на световната икономическа криза и силния натиск на новите икономически сили в света. За постигането на заложените в Стратегия „Европа 2020” цели, на национално ниво бяха разработени Национална програма за развитие на Република България – „България 2020” и Национална програма за реформи на Република България (2011-2015 г.). Стратегията предвижда постигане на равнище на комбинирани инвестиции в научно-изследователска и развойна дейност от страна на публичния и частен сектор в размер от 3% от БВП. За постигането на националната цел – 1,5 % от БВП, на регионално ниво е необходимо подобряване на условията за изследвания и иновации в научните организации, както и на условията за усвояване на средства от Европейските фондове за НИРД и иновации.

Изграждането на по-интелигентна и по-екологична икономика, налага подобряване на координацията на политиките с цел увеличаване на конкурентоспособността на икономиката. През остатъка от програмния период до 2013 г. е необходимо оптимално обединяване на научно-изследователските ресурси в СИР включително чрез съвместно разработване на основни изследователски инфраструктури и публично-частни партньорства, максимално увеличаване и ускоряване на практическите ползи от изследванията за стопанската дейност, в т.ч. за МСП, интегриране на научните институти от СИР в европейското изследователско пространство чрез участие в международни проекти, разширяване на сътрудничеството между предприятията и изследователските организации на територията на района, насърчаване на предприятията за усвояване на средства от Европейските фондове за НИРД и иновации.

Финансова подкрепа:

Подкрепа по специфичната цел се оказва по ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.” по приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, интервенции: „Подкрепа за създаване и внедряване на иновации в предприятията и защита на правата  на индустриалната собственост”; „Подобряване на проиновативната инфраструктура”.

Специфична цел 1.3: „Развитие на инфраструктура, допринасяща за конкурентоспособността на района”

Обосновка:

Специфичната цел запазва своята формулировка. Промените касаят единствено обхвата на целта, като отпадат интервенции, свързани с европейската и националната политика за развитие на транспорта и финансирани по ОП „Транспорт” и такива, които са насочени към областите Силистра и Разград.

Основните направления за подкрепа по специфичната цел са насочени към:

- Транспортна инфраструктура – подкрепят се интервенции, насочени към рехабилитация, реконструкция на пътища от републиканската пътна мрежа (ІІ-ри и ІІІ-ри клас) и местните пътища и междуобщински връзки, осигуряващи достъп до основни европейски и национални транспортни коридори, морски пристанища, туристически обекти и други инфраструктурни обекти. РСР в СИР подкрепи решението от заседание на Областния съвет за развитие на област Добрич за прекласиране от ІІ-ри в І-ви клас на два пътя, с изчерпан капацитет поради повишен външнотърговски стокообмен и увеличаване на транзитните товарни потоци през територията на област Добрич, както и за  проектните предложения на Областния съвет за развитие на област Добрич, свързани с цялостното социално-икономическо развитие на Североизточен район относно ремонт и рехабилитация на същите:

-   Основен ремонт и разширяване на път ІІ-29 в участъка между град Добрич и град Варна;

-  Рехабилитация на път ІІ-71 в участъка град Добрич – КК „Албена” и завършване на нов участък в района на с. Батово.

Геостратегическото положение на Североизточен район и на град Варна като интермодален транспортен възел с участието на вариативни транспортни вериги от воден, железопътен и автомобилен транспорт в Черноморския регион, част от международен транспортен коридор № 8 с възможност за обвързване с коридор № 7 може да бъде ефективно използвано за  предоставяне на кратки, гъвкави и сигурни маршрути за превоз на товари, както и за обособяването на Варна като транспортно-логистичен център в Североизточен район. Предвижданото за следващия програмен период доизграждане на АМ „Черно море”, съфинансирано със средства от ЕС, както и на АМ „Хемус”, на скоростните пътища Велико Търново-Шумен, Русе-Шумен и Варна-Дуранкулак (включени в приоритетните направления на Трансевропейската транспортна мрежа, ще има важно значение за подобряване на вътрешнорегионалните и междурегионални транспортни връзки. Реализирането на проекти, създаващи модерна, ефикасна и устойчива от екологична, социална и икономическа гледна точка транспортна инфраструктура, ще способства за постигането на дългосрочен икономически растеж и заетост, както и за икономическо и социално сближаване на регионите. По-доброто интегриране и интелигентно управление на транспортните мрежи - шосейни, железопътни и въздушни, разработването на алтернативи на шосейния транспорт, насърчаването на чистите технологии и повишаването равнището на инфраструктурата през остатъка от настоящия, както и през следващия програмен период ще бъдат сред основните елементи на комплексната преориентация към интелигентна транспортна и енергийна инфраструктура според целите на Стратегията „Европа 2020” и Националната програма за реформи на Република България (2011-2015 г.)  за осигуряване конкурентоспособността на европейската икономика.

Алтернативни източници на енергия – подкрепят се усилия в посока използване на потенциала на района за изграждане на инсталации за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, особено на ветрогенератори в крайбрежните територии. Постигането на по-екологична икономика не би следвало да означава само създаване на нови иновативни производства, но и постигане на по-голяма производителност чрез ограничаване консумацията на ресурсите, насърчаване и преориентиране на регионалната икономика към енергоефективни продукти и системи в съответствие с приоритетите и целите на приетата от ЕС Стратегия „Европа 2020” и на Националната програма за реформи на Република България (2011-2015 г.). Въвеждането на производство и потребление, свързани с капацитета и възможностите на екосистемите за възстановяване, са важен фактор за просперитета на страната ни, в т.ч. и на Североизточен район, предвид капацитета му за развитие на производството на енергия от ВЕИ. На СИР се пада най-големият относителен дял в постигането на поставените в Националната програма за реформи на Р България 2011-2015 г. цели в съответствие с целите на Стратегия Европа 2020 по отношение на ВЕИ в крайното енергийно потребление (18%) и намаляването на енергийната интензивност на БВП с 54% при средно 50% за страната.

През остатъка от настоящия, както и през следващия програмен период, повишаването на енергийната ефективност ще бъде от жизненоважно значение за ЕС като цяло, тъй като това е най-евтиният начин за намаляване на емисиите и същевременно за подобряване на енергийната независимост на Европа. В приетата през м. юни 2011 г. Енергийна стратегия на страната ни до 2020 г. като основни приоритети на енергийната политика са определени увеличаването на дела на ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия и повишаването на енергийната ефективност.

- Информационно-комуникационни системи – подкрепят се усилия за въвеждане на ИКТ в по-слабо урбанизираните територии, като се повишат възможностите на местните власти за подобряване качеството на обслужване на населението и бизнеса. Според целите на одобрената от Европейския съвет Стратегия „Европа 2020” за растеж и заетост, от жизненоважно значение за Европа е осигуряването във възможно най-кратък срок на 100 % покритие при широколентовите услуги. За постигането на заложените в Националната програма за реформи на Република България (2011-2015 г.). цели, на регионално ниво е необходимо да се преодолее цифровото разделение и пропуските в електронните и интернет-услуги за по-отдалечените и по-слабо урбанизирани части от района. На територията на Североизточен район е необходимо да се инвестира в устойчиви високоскоростни мрежи, като въвеждането на високоскоростния интернет трябва да стане чрез мащабна програма за инвестиции в мрежи от оптични влакна и безжичен широколентов интернет.

Финансова подкрепа:

Оперативна програма „Регионално развитие” подкрепя изпълнението на специфичната цел в рамките на операциите, заложени в приоритетна ос 2 “Регионална и местна достъпност”:

- Операция 2.1 “Регионална и местна пътна достъпност” за реконструкцията и модернизацията на пътната мрежа от ІІ-ри и ІІІ-ти клас и общинската пътна мрежа;

- Операция 2.2 „Информационна и комуникационна мрежа” за изграждане на широколентова инфраструктура;

- Операция 2.3 „Достъп до устойчиви и ефективни енергийни ресурси” за осигуряване на достъп до газоразпределителна инфраструктура и до възобновяеми енергийни източници.

За общинската пътна мрежа, останала извън обхвата на подкрепата по ОП “Регионално развитие”, се осигурява съдействие чрез Програмата за развитие на селските райони съгласно приоритетна ос 3 “Качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика”, мярка “Обновяване и развитие на селата”.

Приоритет 2 – „Постигане на качествен и атрактивен туризъм и териториално балансиране на туристическото развитие в района”

Развитието на устойчив туристически сектор оказва положително въздействие и върху свързаните сектори на промишлеността, услугите, заетостта и общото икономическо състояние на Североизточен район.

Констатираното несъответствие между разнообразния туристически потенциал и еднопосочното развитие на туризма е характерна черта за сектора в Североизточен район. С цел да се осигури устойчивост на сектор „Туризъм” от приоритета отпада Специфична цел 3.1 „Подобряване на туристическото развитие на морското крайбрежие”. Финансирането на проекти за постигане на тази специфична цел от Регионалния план е предвидено основно по Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3.1 „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”. Географският обхват на интервенциите по тази операция, обаче, изключва свръхразвити зони за масов туризъм, оказващи сериозен натиск върху физическата и социалната среда (Черноморското крайбрежие, най-големите ски-курорти, столицата София и община Пловдив). Прекомерната концентрация на инвестициите по морското крайбрежие доведе до еднообразност на продукта, трудности при неговата диверсификация и засилване на натиска върху природните системи. Обръщането на погледа към вътрешността на района дава възможност за обогатяване на туристическото предлагане, формиране на нови туристически дестинации, разширяване на пазарните сегменти и преодоляване на сезонността на туристическия продукт.

Финансова подкрепа на вече развитите туристически зони, каквато е и морското крайбрежие, оказва ОП „Околна среда”, основно за развитието на екологичната инфраструктура (водоснабдяване, канализация, пречиствателни станции), като по този начин допринася за конкурентоспособността на туристическата индустрия. Общините с население под 10000 жители, респективно, се подкрепят като бенефициенти по Програмата за развитие на селските райони (Ос 3, Мярка 3.1.3. „Насърчаване на туристическите дейности”).

Допълнителните интервенции в рамките на приоритета са насочени към популяризиране на културните и природните забележителности в района.

Специфична цел 2.1: „Активизиране на туристическото развитие в цялата територия на района”

Обосновка:

Концентрацията на туристическите дейности в крайбрежните територии, както и развитието на традиционен морски туризъм, от една страна, продължава да влияе благоприятно върху приходите и заетостта в района, но от друга страна не създава предпоставки за устойчиво и балансирано развитие на туристическите дейности на територията на целия район. Предвид носещия капацитет на туризма и приноса му в развитието на първичния и други вторични икономически сектори и в регионалната БДС, е необходимо предприемането на мерки за решаване на проблемите с натоварената базова инфраструктура по крайбрежието, както и съобразяване на териториалното развитие на СИР до края на настоящия и през следващия планов период с този важен за района сектор. Дефинираната специфична цел е свързана и с развитието на алтернативните форми на туризъм, които да окажат положително влияние върху сектора и традиционните отрасли в района. Основните интервенции са насочени към социализация и валоризация на културно-исторически и природни обекти на територията на Североизточен район чрез мерки за: съхраняване на природните и антропогенни туристически ресурси, създаване на инфраструктура до и около обектите на природното и културно наследство за подобряване на достъпа, определяне на територията на паметниците на културата, създаване на охранителна зона, определяне режим на ползване, създаване на правилник за управление и експлоатация на туристическите обекти, организиране на обучения за заетите в сектора.

От изключителна важност е водещият за района отрасъл „Туризъм” да се развива в устойчива екологична среда. Възможностите на регионалния туристически потенциал за приоритетно развитие на туризъм в съхранена природна среда, както в крайбрежните области Варна и Добрич, така и във вътрешността на Североизточен район, налагат потребността от реализирането на проекти, насочени към подобряване на координацията и качеството на управление на превенцията на риска, целяща опазването на природната среда, живота и здравето на хората и развитието на туризма и маркетинга на дестинациите в устойчива и сигурна околна среда.

Финансова подкрепа:

Основната подкрепа се осигурява от ОП “Регионално развитие” в рамките на приоритет 3 „Устойчиво развитие на туризма” чрез:

- операция 3.1 „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”.

Общините с население под 10 хиляди жители получават подкрепа за развитие на туризма чрез Програмата за развитие на селските райони чрез приоритетна ос 3 „Подобряване на качеството на живот и насърчаване на възможностите за заетост в селските райони”.

Специфична цел 2.2: „Създаване, развитие и популяризиране на регионален туристически продукт”

Обосновка:

Дефинираната цел отговаря на специфична цел 3.3 „Информационно, институционално и кадрово осигуряване на туристическото развитие в района” като преформулирането й цели да се постигне по-тясна обвързаност и коректност с предлаганите интервенции.

Независимо от съществуващите благоприятни възможности за развитие на алтернативни форми на туризъм в Североизточен район, потенциалът не е използван рационално. Териториите, отдалечени от черноморското крайбрежие, остават недостатъчно позната дестинация. В резултат на това средният престой е 1.33 дни, като по този начин районът не може да извлече реални икономически ползи.

Интервенциите се насочват към формиране на регионален туристически продукт и неговото популяризиране в национален и международен аспект. Полезен при реализирането на тази цел е потенциалът на учреденото през 2003 г. Сдружение „Култура и туризъм на българския Североизток”, а като част от трансграничното сътрудничество, потенциалът на областите Добрич и Варна, би могъл да се обвърже с трансграничен регионален туристически продукт “Влажни зони и птици” с румънската част на Добруджа – до Делтата на р. Дунав.

Финансова подкрепа:

Основната подкрепа се осигурява от ОП “Регионално развитие” в рамките на приоритет 3 “Устойчиво развитие на туризма” чрез:

- операция 3.2 “Развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на дестинациите”.

Общините с население под 10 хиляди жители получават подкрепа за развитие на туризма чрез Програмата за развитие на селските райони чрез приоритетна ос 3 “Подобряване на качеството на живот и насърчаване на възможностите за заетост в селските райони”.

Приоритет 3 – „Повишаване потенциала на човешките ресурси и подобряване на социалната, образователната и културната инфраструктура”

Развитието на човешките ресурси и създаването на условия за подобряване качеството на човешкия капитал са основна предпоставка за повишаване на конкурентоспособността на местната икономика, стандарта на живот и намаляване на негативните миграционни процеси.

Извършените промени в приоритета касаят единствено неговия обхват, който е разширен чрез включване и на културни институции с оглед постигане на комплексно въздействие върху качеството и стандарта на живот.

Специфична цел 3.1: „Подобряване достъпа до образование и обучение с ново качество и насърчаване на заетостта”

Обосновка:

Дефинираната специфична цел запазва своя обхват, тъй като основната насоченост на интервенциите отговаря на целите на Лисабонската стратегия, на Политиката на сближаване в подкрепа на растежа и заетостта, на Стратегическите насоки на общността 2007-2013 и на Стратегията „Европа 2020” за заетост и растеж, както и на приоритетите на националната политика.

В съответствие със Стратегията „Европа 2020”, Националната програма за реформи на Република България (2011-2015 г.) отчита, че укрепването на образованието е един от най-ефективните начини за борба с неравенството и бедността, както и че предотвратяването на ранното напускане на училище ще намали случаите на изключване от пазара на труда и риска от бъдещо социално изключване. В този смисъл се предвижда спешно решаване на проблема, свързан с големия брой хора със слаби основни умения, с цел да се повиши възможността за намирането на работа и включването на младите хора в трудовия живот след завършване на училище.

За повишаване на образователното равнище на населението от Североизточен район е необходимо да се идентифицират и да се посрещнат различните потребности на желаещите да се обучават, да се предостави възможност на всички желаещи, независимо от социалния им статус, да развиват собствения си потенциал чрез учене през целия живот.

Въз основа на задълбочен анализ на причините за отпадане на ученици от училищата на територията на  СИР, в общинските и областните стратегии за развитие на социалните услуги са заложени мерки за превенция на отпадането от училище на децата в задължителна училищна възраст чрез: подобряване на достъпа до образователните институции и на образователната среда; повишаване броя на децата, обхванати в учебна дейност, в т.ч., в предучилищна подготовка; оптимизация на училищната мрежа за преодоляване двусменния режим на обучение и осигуряване на целодневна учебна дейност; включване на изоставащите в усвояването на учебния материал ученици (вкл. и ученици със специални потребности) в консултации и допълнителна подготовка и др.

За да се гарантира достъпа на всеки отделен човек до знанието на регионално ниво, а от там и до подобряване пазара на труда и повишаване на производителността, е необходимо да се обърне по-голямо внимание и на групите в уязвимо социално положение от Североизточен район, на равенството на половете и на социалното сближаване.

Стимулират се дейности, насочени към подобряване на човешките ресурси чрез: модернизация на материално-техническата база; инвестиции в човешки капитал и повишаване на знанията и уменията; разнообразие от форми за учене през целия живот с цел придобиване и/или повишаване на квалификацията; подобряване гъвкавостта на пазара на труда с осигуряване на по-бързо обслужване на търсещите работа лица и прилагане на програми и мерки за осигуряване заетост на безработните лица; насърчаване участието на жените в пазара на труда и създаване на условия за съчетаване на труда с частния живот; активизиране на социалните партньори; намаляване на неравнопоставеността между половете и проявите на дискриминация във всички форми.

До края на настоящия програмен период ще продължат да се реализират проекти по посочените мерки на територията на Североизточен район, като най-големият административен център на района – Варна, има висок капацитет от възможности за реализиране на проекти, предоставящи  широк диапазон социални услуги и равни възможности.

Финансова подкрепа:

Специфичната цел получава подкрепа основно по две оперативни програми.

ОП “Развитие на човешки ресурси 2007-2013” ще подкрепи усилията чрез:

- Приоритетно направление 2 “Повишаване на производителността и адаптивността на заетите”

- Област на интервенция - “Подобряване на адаптивността на заетите лица”;

- Област на интервенция – “Подобряване на условията на труд на работното място”;

- Приоритетно направление 3: “Подобряване на качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието”

ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. също подкрепя настоящата специфична цел чрез дейностите по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1 „Социална инфраструктура”.

Специфична цел 3.2: „Повишаване качеството на живот”

Обосновка:

Специфичната цел запазва своя обхват и насоченост. Промените касаят единствено източника на финансова подкрепа. Основните интервенции са насочени към подобряване състоянието на културни, образователни и здравни институции, осигуряване на достъп на лица с увреждания. За повишаване качеството на живот и постигане на заложената в Националната програма за реформи на Република България (2011-2015 г.) цел  - намаляване дела на лицата, живеещи в бедност, ще спомогне и реализирането на мерките по Специфична цел 3.1. - повишаване възможностите за заетост на най-рисковите социални групи и подобряване на образователния статус и достъпа на населението от района до пазара на труда.

Финансова подкрепа

Инвестиционните мерки са подкрепени чрез ОП „Регионално развитие” по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” чрез операция 1.1 „Социална инфраструктура”.

Общините извън обхвата на приоритетна ос 1 от ОП „Регионално развитие” получават подкрепа по приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”, операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции”

Приоритет 4 – „Екологизация на средата и устойчиво градско развитие”

Приоритетът запазва своето значение и обхват поради негативните тенденции, констатирани в актуализираните социално-икономически анализ и SWOT-анализа. Предвидените инвестиции по дефинираните специфични цели оказват пряко влияние върху качеството на живот на населението и осигуряването на подходящи условия за бизнес инвестиции. Предвидените интервенции се определят и от значението на околната среда за бъдещето развитие на Североизточен район.

Специфична цел 4.1: „Развитие на екологична инфраструктура”

Обосновка:

Специфичната цел запазва своята формулировка, като основните промени касаят обхвата на интервенции, които са съобразени с възможностите за подкрепа по две от оперативните програми – ОП „Околна среда” и ОП „Регионално развитие”.

Интервенциите и инвестициите в екологичната инфраструктура са определени и в Националната програма за реформи на Република България (2011-2015 г.) като важен фактор за осигуряване не само на по-чиста и здравословна екологична среда и „зелено” икономическо развитие, но също и за повишаване на заетостта, социалното приобщаване  и като цяло за повишаване качеството на живот на населението.

С цел да се постигне в крайбрежните зони икономически растеж, позволяващ продължително и оптимално използване от хората на наличната акватория, предотвратяване на икономически неефективни конфликти между несъвместими дейности и интереси по протежение на една и съща крайбрежна ивица и морски район, без компромиси за крехките природни системи, е необходимо интегрираното управление на планирането да бъде в съответствие с трите конвенции на ООН от РИО - Конвенцията за биологичното разнообразие, Конвенцията за борба с опустиняването и Рамковата Конвенция по изменението на климата, поставящи приоритети в областта на опазването на околната среда и устойчивото развитие и в областта на интегриране целите за опазване на глобалната околна среда с процесите на регионалното развитие и устройството на територията, в т.ч. в районите от ниво 2.

Във връзка с установено от страна на МОСВ незадоволително състояние на Общинските програми за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на установените норми по чл. 27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух и с регистрираните превишения на нормите за нивата на фини прахови частици /ФПЧ10/ в 29 общини в страната в периода 2007-2009 г., от началото на 2010 година са предприети действия за спешно актуализиране на съществуващите програми и за разработване на нови в случаите, когато това е необходимо, като през 2011 г. част от актуализираните програми са приети от общинските съвети. Актуализираният анализ на представените в Общинските програми резултати от извършената моделна оценка на приноса на източниците на емисии към нивата на ФПЧ10, показва различна степен на влияние на територията на отделните общини на основните източници на замърсяване – битово отопление, транспорт, индустрия, неорганизирани източници и др. На основата на представените общински програми от Дирекция «Опазване чистотата на въздуха» в МОСВ е изготвена и представена на Европейската комисия (ЕК) чрез Постоянното представителство на Република България в началото на месец юни 2011 г. нотификационна документация с искане пред ЕК за освобождаване от задължението за спазване на нормите за ФПЧ10 до 11.06.2011 г. за 23 общини в страната. На базата на направения анализ на изготвените общински програми и с цел общините да бъдат подпомогнати в изпълнение на техните задължения за постигане и поддържане на установеното със законодателството качеството на атмосферния въздух, от страна на МОСВ се предприемат действия, свързани с разработване на изисквания, параметри и критерии за финансиране на общините в рамките на различни международни програми и проекти и осъществяване на мерки, предвидени в общинските програми за качество на атмосферния въздух, и др.

Предвидените в общинските програми, вкл. и в  процеса на актуализация мерки за постигане на необходимото качество на атмосферния въздух по отношение на основните сектори и източници на замърсяване с ФПЧ10, в частност по отношение на двата ключови сектора – битово отопление и транспорт, са следните:

По отношение на битовото отопление:

- Поетапно увеличаване на потреблението на природен газ;

- Повишаване на енергийната ефективност и саниране на общински и частни сгради;

- Промяна в схемата за предоставяне на социални помощи за отопление;

- Въвеждане на ограничения и контрол по отношение продажбата на нискокачествени въглища и брикети;

- Създаване на стандарт за качеството

По отношение на транспорта:

- Преразглеждане и оптимизиране на транспортните схеми на съответните общини, изграждане или разширяване на „синята зона“, ограничаване достъпа на тежкотоварни МПС в централните градски части, въвеждане на диференцирани такси за паркиране, изграждане на нови паркинги, велосипедни алеи и т.н.;

- Обновяване на автобусния парк на градския транспорт и въвеждане на изискване за притежаване на по-висока екологична категория за МПС, използвани за обществен превоз;

- Дейности по текущо и сезонно почистване на пътната и улична мрежа, в т.ч. повишаване на качеството и честотата на почистванията, увеличаване на почистваните територии, закупуване на нова специализирана техника;

- Реконструкция и модернизация на пътната и улична мрежа на територията на съответните общини;

- Мероприятия по залесяване (в т.ч. по трасетата с интензивен трафик) и затревяване на необлагородените открити терени;

- Засилване на контрола върху фирмите, извършващи строителни и ремонтни дейности на територията на съответните общини;

- Ограничаване на използването на пясък при зимното поддържане на уличната мрежа и обществените територии и преминаване към използване на химични реагенти и други твърди минерални субстанции, които не водят до значително замърсяване на атмосферния въздух.

Основните направления за интервенция по Специфична цел 4.1. са насочени към:

- Транспортни системи – интервенциите са насочени към градските центрове и в съответствие с горепосочените мерки са свързани с обновление на обществения транспорт и изграждане на системи, осигуряващи по-висока степен на сигурност, намаляване на шумозамърсяването и подобряване качеството на въздуха в градовете;

- Водоснабдяване и канализация – основните интервенции са насочени към изпълнение на Директива на Съвета 2000/60/EC и Директива на Съвета 91/271/EEC. Действията са насочени към изграждане и разширяване на пречиствателни съоръжения за отпадни и питейни води, канализационни и водоснабдителни мрежи;

- Управление на отпадъците – инвестициите се насочват към изпълнение на Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъците и Директива 1999/31/ЕЕС за депониране на отпадъци. Стимулират се интервенции по отношение депониране, обезвреждане и рециклиране на битови и производствени отпадъци и рекултивация на замърсени територии;

- Предпазване от рискове – подкрепят се действия, свързани с мероприятия за защита от ерозионни и свлачищни процеси, предпазване от наводнения и мониторингови системи за опазване на околната среда; прилагане принципите на Интегрирано Управление на Крайбрежни Зони / ИУКЗ/  за устойчиво пространствено планиране на крайбрежните зони и използване на морското пространство при пространствено зониране на различните ползвания, пространствено планиране на територията и акваторията, при реализирането на проекти, заложени в ОУП на крайбрежните общини, за намаляване на конфликтите и ограничаване на дейности и ползвания, които са в разрез с принципите за устойчиво развитие в крайбрежните зони. Реализираните на територията на област Варна проект „ПланКоуст” и на територията на областите Варна и Добрич проект „Моят бряг”, постигнатите резултати и направените изводи, заключения и общи препоръки, биха могли да подпомогнат следващите усилия за въвеждането на интегрирано териториално планиране на крайбрежните и морските пространства. Събраната по проектите информация за териториите и зоните, определени като приоритетни за запазване на биологичното разнообразие в тях, както и изготвените предложения за режимите и ограниченията на ползване, следва да бъдат спазвани в териториите и зоните, включени в Натура 2000. Събраните и анализирани по проект „ПланКоуст”, данни за биологичното състояние на морето в акваториалната зона на Варна могат да бъдат използвани за бъдещ мониторинг на крайбрежните морски води съгласно Рамковата Директива за водите. Изготвеното  в рамките на проект „ПланКоуст” предложение за план за използване на 12-милната морска зона на Варна – Комплексна визия относно разположението на хидро-технически съоръжения в крайбрежните зони и сценарии за разполагането на съоръжения за защита на брега от абразия, ерозия, свлачища, щормове, вълнения, както и за защита и увеличаване на пясъчната ивица, може да бъде успешно използвано във връзка с бъдещото икономическо развитие, в т.ч. и на туризма в региона, според принципите на ИУКЗ и с участието на всички заинтересовани лица.

Финансова подкрепа:

Основната подкрепа се осигурява по линия на ОП “Околна среда” 2007-2013 чрез следните приоритети:

- приоритет 1 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 еквивалентни жители”

- приоритет 2 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”

Подкрепата по ОП “Регионално развитие” може да се извърши в рамките на следните две приоритетни оси:

  - Приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие” по операция 1.4 “Подобряване на физическата среда и превенция на риска” и операция 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт”;

  - Приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”, операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции”

Програмата за развитие на селските райони подкрепя изпълнението на конкретната специфична цел чрез Оc 3 “Качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика”, мярка “Обновяване и развитие на селата”

Съвместната оперативна програма Черноморски басейн 2007-2013 подкрепя икономическото и социалното развитие на избираемите по програмата региони и държави, съдейства за установяване на сътрудничество за решаване на общи проблеми, подкрепя и местни проекти от типа  „От хора за хора”. Като един от двата избираеми по програмата български района чрез потенциалното си участие в съвместната ОП „Черноморски басейн 2007-2013” Североизточен район би могъл да допринесе за постигането на нейната основна цел, а именно, засилено и устойчиво икономическо и социално развитие на регионите от Черноморския басейн.

С участието си в проекта „Regioclima - Регионално сътрудничество за адаптиране към климатичните промени” по Програма ИНТЕРРЕГ IVС на Европейската комисия Регионалната агенция по предприемачество и иновации – Варна работи за създаването на регионална стратегия за адаптиране към климатичните промени в Централна Европа. Общата цел на проекта е да подпомогне обществеността да се приспособи към новите климатични особености посредством минимизиране на риска от щети и използване на нови възможности, възникнали от климатичните промени и в резултат на изпълнението му ще бъдат разработени стратегии за приспособяване към измененията на климата за Северна, Централна и Южна Европа и обединена адаптационна  стратегия.

За формиране на систематичен подход и иновационни комбинации от смекчаващи и адаптиращи технологии за брегово управление на развиващите се брегови зони, изложени на постоянно променящи се природни и климатични фактори, съдейства и проектът „Иновационни технологии за сигурни европейски брегове в променящия се климат THESEUS”, финансиран по тематичния приоритет ENV 2009 3.1.6.1 „Иновационни брегови защитни технологии” на 7-ма Рамкова програма на ЕК, който се осъществява през периода 01.12.2009 г. - 30.11.2013 г. с участието на Института по океанология към БАН – Варна в партньорство на 31 института и университета от 19 европейски страни.

Специфична цел 4.2: „Интегрирано градско развитие, подобряване на градската среда и стимулиране на малките градове в селските райони”

Обосновка:

Специфичната цел запазва формулировката и обхвата като отговаря на засиленото градско измерение на новите насоки на развитие на Европейския съюз, изразени в Лайпцигската харта за устойчиви европейски градове и Териториалния дневен ред на Европейския съюз. В тази връзка основните интервенции са насочени към благоустройство на градската среда и създаване на благоприятна среда за живот и работа.

Осигуряването на условия за развитие на успешни и устойчиви градски ареали, добре свързани помежду си и с прилежащите им територии, спомага за преодоляването на вътрешнорегионалните и междурегионалните различия, повишава конкурентоспособността на градските райони и като цяло на Североизточен район, и по този начин способства за постигане на определените в Стратегията „Европа 2020” и в Националната програма за реформи на Република България (2011-2015 г.) цели.

Като резултат от изпълнения от Областна администрация Варна проект „ПланКоуст”, са актуализирани данни и предвиждания, съдържащи се в съществуващите Общи устройствени планове на 7-те крайбрежни общини във Варненска област в съответствие с разпоредбите на Закона за устройство на българското черноморско крайбрежие (ЗУБЧК), както и отразените в ОУП обекти, приети и заложени за реализация в стратегически документи на национално ниво. Изготвено е предложение за границите и обхвата на териториите и зоните съгласно ЗУБЧК. Тези резултати могат да съдействат на различните заинтересовани страни за общи действия и взаимна отговорност по спазване принципите на ИУКЗ и на устойчивото пространствено планиране на територията и акваторията при реализирането на проекти, заложени в ОУП на крайбрежните общини. Резултатите от реализираните на територията на област Варна проект „ПланКоуст” и на територията на областите Варна и Добрич в СИР, както и на територията на област Бургас в ЮИР, проект „Моят бряг”, могат да подпомогнат процеса на интегриране усилията на всички заинтересовани от управлението на крайбрежните зони и акваторията институции, организации и общественост.

Финансова подкрепа:

Подкрепата по ОП “Регионално развитие” се осъществява в рамките на следните две приоритетни оси:

- Приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операции както следва: 1.2 „Жилищна политика”, 1.4 “Подобряване на физическата среда и превенция на риска” и операция 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт”;

- Приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”, операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции”

Програмата за развитие на селските райони подкрепя изпълнението на конкретната специфична цел чрез Приоритетна ос 3 “Качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика”, мярка “Обновяване и развитие на селата”

Приоритет 5 – „Повишаване на административния и проектен капацитет и подобряване на публичните услуги”

Извършените в рамките на приоритета корекции са свързани с промяна на неговата формулировка и обхват с цел да избегнат дублирането на дейности и да осигурят допълняемост и последователност при провеждането на интервенциите. Включването на специфична цел 7.1 „Развитие на сътрудничество с европейските региони” от приоритет 7 „Развитие на териториалното сътрудничество” на РПР СИР 2007-2013 г. към настоящия приоритет се обуславя от една страна с промяната на териториалния обхват на района за планиране (отпадат голяма част от предвидените интервенции по приоритет 7) и от друга страна, част от дейностите са свързани с подобряване на административния капацитет и публичните услуги. С обединяването на двата приоритета се концентрират усилия за създаване на ефективна администрация, способна да създаде и инициира качествени промени на територията на Североизточен район.

Специфична цел 5.1: „Подобряване на координацията и партньорството при изпълнение на плановите документи и развитие на проектен капацитет”

Обосновка:

Към специфичната цел се включват интервенциите, предвидени по приоритет 7 на приетия Регионален план за развитие на СИР 2007-2013 г. Подобряването на административния капацитет се свързва и с натрупване на практически опит чрез участие на експертни мрежи за сътрудничество както на регионално, така и на национално, международно и транснационално ниво. Добрата координация и партньорство с неправителствения сектор и бизнеса са предпоставки за повишаване атрактивността на района, а добрият проектен капацитет способства за постигане на целите на плана и подобряване на качеството на живот.

Подкрепят се инициативи за осигуряване на ефективно участие и ангажимент към действията за регионално развитие, осъществяване на съвместни проекти в различни области, обмяна на опит и добри практики между представители на местната власт и неправителствения сектор в района. Стимулират се инициативи и проекти за икономически, социален и културен обмен.

Финансова подкрепа:

ОП “Регионално развитие” подкрепя изпълнението на специфичната цел чрез приоритетна ос 5 „Техническа помощ”, операция 5.3 „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР” и приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”, операция 4.2 „Междурегионално сътрудничество”.

Специфичната цел получава подкрепа и чрез:

- Оперативна програма за междурегионално сътрудничество в ЕС Интеррег ІVС;

- Оперативна програма Транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа;

- Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн 2007-2013” на ЕС.

Специфична цел 5.2: „Подобряване на услугите от областните и местните административни структури”

Обосновка:

Усилията за подобряване качеството на публичните услуги следва да се насочат към намаляване на бюрокрацията и стимулиране на прозрачността в управлението и предоставянето на услуги. Ключовите интервенции са в обучение на персонала и подобряване на материално-техническата база, делегиране на публични услуги на частния и неправителствения сектор. Делегирането на публични услуги е свързано с подкрепа за изграждане на капацитет и подобряване на взаимодействието с частния и неправителствения сектор и възможност за постигане на по-голяма прозрачност.

През остатъка от плановия период до 2013 г. на територията на района ще продължи и прилагането на предвидените в Националната програма за реформи на Република България (2011-2015 г.) мерки за оптимизиране на структурите и организационното развитие на администрациите, за избягване на дублиращата функция на административните структури на централно регионално и место ниво, за повишаване на ефективността и ефикасността на публичните услуги.

Финансова подкрепа

ОП “Административен капацитет” подпомага изграждането на ефективна администрация чрез следните приоритетни оси:

- Приоритетна ос 1 „Добро управление”;

- Приоритетна ос 2 „Управление на човешките ресурси”;

- Приоритетна ос 3 „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”.

ІV. ОБЩА ОЦЕНКА НА НЕОБХОДИМИТЕ РЕСУРСИ

Общата оценка на необходимите ресурси за постигане целите на регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 е нов момент в съдържанието на актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Североизточен  район  за периода 2011-2013 г. Общата оценка на необходимите ресурси не представлява финансов план, а експертна оценка на необходимите финансови ресурси за реализиране на целите на Регионалния план за развитие на Североизточен  район.

Изводи oт Междинната оценка на РПР СИР 2007-2013 г.

за периода до 2009 г. относно необходимите ресурси за изпълнението на РСР СИР за остатъка от периода до 2013 г.

Предвид общата положителна тенденция за изпълнение на мерките по приоритетите на НСРР, както и факта, че договорените средства за изпълнение на мерките по РПР СИР до октомври 2010 г. са близо до индикативната оценка на необходимите средства от 2005 г., може да бъде направена оценка, че изпълнението на плана до края на 2013 г. е напълно финансово осигурено. В този смисъл, усилията следва да бъдат насочени към подобряване на механизмите за изпълнение на мерките. Следва да се има предвид, че дела на изплатените средства за периода 2007 – октомври 2010 г. е относително нисък – 23,2% от договорени средства за СИР.

Предвид общия обем на договорените, към октомври 2010 г. средства – над 35% по всички оперативни програми и ускорения процес на договаряне, налице е потенциал за задоволително постигане на Стратегическа цел 2 на РПР СИР. Необходими са допълнителни усилия за реализация на мерките по Приоритети 1 и 3 на Стратегическа цел 1, както и по отношение на мерките по всички приоритети на Стратегическа цел 3.

Таблица 8. Принос на РПР СИР към приоритетите на НСРР, (дял от общия размер на договорените средства по приоритетите на НСРР)

| Цели на РПР на СИР | П 1 | П 2 | П 3 | П 4 | П 5 | П 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегическа цел 1: Развитие на динамична икономика, основана на конкурентоспособност и иновации | 1,61% | 2,18% |  | 8,64% |  |  |
| Стратегическа цел 2: Мобилизиране и повишаване качеството на човешкия потенциал и достигане на европейски стандарти на заетост и жизнена среда |  | 11,37% | 3,93% | 0,02% |  | 11,95% |
| Стратегическа цел 3: Въвеждане на съвременни подходи на управление, развитие на партньорството и териториалното сътрудничество |  |  |  |  | 20,02% | 3,94% |
| ОБЩО: | 1,61% | 13,55% | 3,93% | 8,66% | 20,02% | 15,44% |

По отношение на финансовите средства общата оценка съгласно чл. 26 от ЗРР обхваща шест основни направления:

- държавен бюджет;

- общински бюджети;

- средства на физически и юридически лица;

- европейски средства (от фондове на ЕС);

- международни финансови институции;

- други източници, определени със закон

Необходимостта от финансови средства се базира както на приоритетите на Националната стратегия за регионално развитие 2005-2015 г., така и на Регионалния план за развитие на Североизточен район 2007-2013 г. и е представена с абсолютни числа и относителни дялове. При анализа на необходимите средства по приоритети са взети предвид ограниченията при финансирането на оперативните програми, отразяващи от една страна прилагането принципа на допълняемост, а от друга - произтичащи от законодателството за предоставяне на държавни помощи.

Във финансовите таблици са показани предвиденото  национално съфинансиране на задачите - както това от националния бюджет, така и финансирането от местни източници на средства (капиталови разходи по бюджетите на общините за периода 2005 – 2009 г).

Това съвкупно национално участие във финансирането на задачите и дейностите по двата плана, наричано „допълняемост", не може да бъде пo-малко от  заявеното в плана. Записването му във финансовите таблици на плана като твърдо поет ангажимент от страна на българската държава по отношение на финансирането от местни/локални финансови ресурси очевидно може да бъде осигурено само ако разчетът на средствата се основава на добре предвидими очаквания за съвкупните постъпления в общинските бюджети за отделните  години на програмния период.

„Принципът за допълняемост" има и още един смисъл: той означава, че   външното финансиране - особено посредством безвъзмездното подпомагане от Европейския съюз - не трябва да замества (да измества, да изтласква) националното финансиране, а трябва да го допълва. Страната ни следователно трябва непрекъснато да показва финансовата си съпричастност към изпълняваните  програми и проекти.

Като се има предвид общото икономическо и финансово  състояние на страната през последните десетина години, очевидно са необходими сериозни финансови усилия, за да можем да отговорим на условията  за „допълняемост".

В общата оценка са отбелязани възможните начини и форми за мобилизиране на финансови ресурси, както и механизъм за събиране на информация относно общия обем на инвестираните средства, свързани с постигане на целите и приоритетите на Регионалния план за развитие на Североизточен  район  за определения период.

При оценка на разпределянето на средствата от Структурните фондове на ЕС и Кохезионния фонд за 2007-2013 г., отнасящи се до Североизточен район,  са взети предвид последните промени в изготвянето на програми на СФ на ЕС и Кохезионния фонд (Регламент на Съвета l (EC) No 1083/2006 от 11 юли 2006 г., който полага общите разпоредби на Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и отменя Регламент (EC) No 1260/1999, Договора за присъединяване с България, (подписан на 25.04.2005) и приетите Финансови перспективи на ЕС за периода 2007-2013 г.).

Разпределението на финансовите средства, представено в таблици, е разработено в резултат на обширен интерактивен процес, който съчетава елементи на т.нар. подходи „отгоре надолу” и „отдолу нагоре”. Като отправна точка в процеса на разпределяне на средствата от националния бюджет и Структурните фондове по актуализираните Оперативни програми за периода 2007-2013 г. показаното предложение се  основава  върху официалните правила, дефинирани от Европейската комисия и опита на новоприетите държави-членки на ЕС, като са отчетени специфичните особености на Регионалния план за развитие на Североизточен район.

В Таблица 9 е показано индикативното разпределение на средствата за инвестиции, осигуряващи  Регионалния план за развитие на Североизточен  район, като част  от Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2007- 2013 г., както и източниците за финансиране.

Посочените в Таблица 9 данни са резултат от изготвените по всяка отделна оперативна програма финансови таблици и са съобразени с нуждите на Регионалния план за развитие на Североизточен район 2007-2013 г.

Финансирането на Регионалните планове за развитие, в частност и на Североизточен район, се основава върху анализи на мерките на национално ниво и бюджетните възможности за съфинансиране от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС. Финансовите таблици се основават на анализите на националните и регионални  приоритети с дадени ограничения, а не под формата на сума за отделни проекти.

Данните в таблицата представляват сума от средствата, предвидени в петте оперативни програми със съвпадащи приоритети и цели, отнасящи се до районите от ниво 2, в частност и до Североизточен район.

Таблица 9. Финансиране по оперативни програми  / в ЕВРО/ за Североизточен  район  за периода 2007 – 2013 г.

|  | Европейски фонд за регионално развитие - ЕФРР (ERDF) | Европейски социален фонд - ЕСФ (ESF) | Кохезионен фонд - КФ (CF) | Национално финансиране | ОБЩО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| България | 3 056 636 168.2 | 990 517 573.0 | 2 212 022 231.8 | 1 272 430 769.9 | 7 531 606 742.9 |
| в т.ч: ОП Регионално развитие | 1 315 078 922.0 | 0.0 | 0.0 | 232 072 750.0 | 1 547 151 672.0 |
| ОП Конкурентоспособност | 958 247 203.0 | 0.0 | 0.0 | 169 102 447.0 | 1 127 349 649.9 |
| ОП Човешки ресурси | 0.0 | 990 517 573.0 | 0.0 | 174 797 219.0 | 1 165 314 792.0 |
| ОП Транспорт | 356 078 874.6 | 0.0 | 1 212 343 248.4 | 369 109 043.0 | 1 937 531 166.0 |
| ОП Околна среда | 427 231 168.6 | 0.0 | 999 678 983.4 | 327 349 311.0 | 1 754 259 463.0 |
| Североизточен район | 394 627 337.2 | 127 895 818.7 | 285 622 070.1 | 164 270 812.4 | 972 416 038.4 |
| в т.ч: ОП Регионално развитие | 169 776 688.8 | 0.0 | 0.0 | 29 960 592.0 | 199 737 280.9 |
| ОП Конкурентоспособност | 123 709 713.9 | 0.0 | 0.0 | 21 831 125.9 | 145 540 839.8 |
| ОП Човешки ресурси | 0.0 | 127 895 818.7 | 0.0 | 22 566 321.0 | 150 462 139.6 |
| ОП Транспорт | 45 985 390.6 | 0.0 | 156 543 513.4 | 47 651 977.5 | 250 180 881.4 |
| ОП Околна среда | 55 155 543.9 | 0.0 | 129 078 556.8 | 42 260 796.1 | 226 494 896.7 |

Източник : Българска рейтингова агенция АД

В следващите две  таблици е показано годишното разпределение на средствата по оперативни програми, отнасящи се до Североизточен  район от ниво 2, като Таблица 10 представя финансовото разпределение за  периода 2007-2010 г.

Таблица 10. Финансиране  по оперативни програми – по години  /в ЕВРО/ за Североизточен   район за  периода 2007-2010 г.

|  | Европейски фонд за регионално развитие - ЕФРР ( ERDF) | Европейски социален фонд - ЕСФ ( ESF) | Кохезионен фонд - КФ ( CF) | Национално финансиране | ОБЩО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЩО за Североизточен район за периода 2007-2013 г.: | 394 627 337.2 | 127 895 818.7 | 285 622 070.1 | 164 270 812.6 | 972 416 038.6 |
| в т.ч: ОП Регионално развитие | 169 776 688.8 | 0.0 | 0.0 | 29 960 592.1 | 199 737 281.0 |
| ОП Конкурентоспособност | 123 709 713.9 | 0.0 | 0.0 | 21 831 125.9 | 145 540 839.8 |
| ОП Човешки ресурси | 0.0 | 127 895 818.7 | 0.0 | 22 566 321.0 | 150 462 139.7 |
| ОП Транспорт | 45 985 390.6 | 0.0 | 156 543 513.4 | 47 651 977.5 | 250 180 881.4 |
| ОП Околна среда | 55 155 543.9 | 0.0 | 129 078 556.8 | 42 260 796.1 | 226 494 896.7 |
| ОБЩО за Североизточен район за 2007г.: | 25 510 681.1 | 9 692 357.9 | 12 184 277.7 | 9 416 406.9 | 56 803 723.6 |
| в т.ч: ОП Регионално развитие | 12 762 672.1 | 0.0 | 0.0 | 2 252 236.3 | 15 014 908.4 |
| ОП Конкурентоспособност | 9 280 293.9 | 0.0 | 0.0 | 2 137 698.9 | 11 417 992.8 |
| ОП Човешки ресурси | 0.0 | 9 692 357.9 | 0.0 | 1 709 533.8 | 11 401 891.8 |
| ОП Транспорт | 3 467 715.2 | 0.0 | 12 184 277.7 | 3 316 937.9 | 18 968 930.7 |
| ОП Околна среда | 4 122 280.0 | 0.0 | 9 980 772.6 | 2 987 314.2 | 17 090 366.7 |
| ОБЩО за Североизточен район за 2008г.: | 37 358 469.8 | 14 186 042.6 | 16 168 605.0 | 13 202 620.5 | 80 915 737.9 |
| в т.ч: ОП Регионално развитие | 18 706 907.3 | 0.0 | 0.0 | 3 301 218.9 | 22 008 126.3 |
| ОП Конкурентоспособност | 13 577 594.0 | 0.0 | 0.0 | 2 896 046.0 | 16 473 640.1 |
| ОП Човешки ресурси | 0.0 | 14 186 042.6 | 0.0 | 2 502 536.9 | 16 688 579.5 |
| ОП Транспорт | 5 073 968.5 | 0.0 | 16 168 605.0 | 4 502 818.6 | 25 745 392.1 |
| ОП Околна среда | 6 034 486.2 | 0.0 | 14 276 949.7 | 4 308 486.4 | 24 619 922.2 |
| ОБЩО за Североизточен район за 2009г.: | 50 866 068.8 | 19 314 129.5 | 22 186 653.1 | 19 124 174.9 | 111 491 026.3 |
| в т.ч: ОП Регионално развитие | 25 471 617.7 | 0.0 | 0.0 | 4 494 991.4 | 29 966 609.1 |
| ОП Конкурентоспособност | 18 487 464.4 | 0.0 | 0.0 | 3 762 493.7 | 22 249 958.2 |
| ОП Човешки ресурси | 0.0 | 19 314 129.5 | 0.0 | 3 407 493.4 | 22 721 623.0 |
| ОП Транспорт | 6 906 986.7 | 0.0 | 22 186 653.1 | 7 459 196.3 | 36 552 836.1 |
| ОП Околна среда | 8 216 650.8 | 0.0 | 19 200 807.1 | 6 977 724.4 | 34 395 182.4 |
| ОБЩО за Североизточен район за 2010г.: | 53 594 960.9 | 20 351 806.1 | 23 408 392.9 | 20 564 140.0 | 117 919 299.9 |
| в т.ч: ОП Регионално развитие | 26 840 467.6 | 0.0 | 0.0 | 4 736 553.1 | 31 577 020.7 |
| ОП Конкурентоспособност | 19 480 984.6 | 0.0 | 0.0 | 4 437 820.8 | 23 918 805.4 |
| ОП Човешки ресурси | 0.0 | 20 351 806.1 | 0.0 | 3 590 612.8 | 23 942 419.0 |
| ОП Транспорт | 7 273 508.7 | 0.0 | 23 408 392.9 | 7 799 153.2 | 38 481 054.8 |
| ОП Околна среда | 8 658 215.3 | 0.0 | 20 208 594.1 | 7 156 062.6 | 36 022 872.1 |

Източник : „Българска рейтингова агенция” АД

В Таблица 11 е показано годишното разпределение на средствата по оперативни програми, осигуряващи изпълнението на Регионалния план за развитие на Североизточен  район от ниво 2 за остатъка от периода до 2013 г.

Таблица 11. Финансиране по  оперативни програми – по години  / в ЕВРО/ за Североизточен  район  в периода 2011-2013 г.

|  | Европейски фонд за регионално развитие - ЕФРР ( ERDF) | Европейски социален фонд - ЕСФ ( ESF) | Кохезионен фонд - КФ ( CF) | Национално финансиране | ОБЩО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЩО за Североизточен район за 2011г. : | 54 537 733.9 | 20 492 222.2 | 25 752 591.3 | 21 362 968.7 | 122 145 516.1 |
| в т.ч: ОП Регионално развитие | 27 444 314.4 | 0.0 | 0.0 | 4 843 114.3 | 32 287 428.7 |
| ОП Конкурентоспособност | 19 307 076.6 | 0.0 | 0.0 | 4 498 260.5 | 23 805 337.0 |
| ОП Човешки ресурси | 0.0 | 20 492 222.2 | 0.0 | 3 616 274.5 | 24 108 496.7 |
| ОП Транспорт | 7 786 343.0 | 0.0 | 25 752 591.3 | 8 405 319.4 | 41 944 253.7 |
| ОП Околна среда | 8 623 956.3 | 0.0 | 20 823 838.3 | 7 021 101.9 | 36 468 896.4 |
| ОБЩО за Североизточен район за 2012г. : | 56 582 020.4 | 20 645 653.4 | 27 590 125.0 | 16 986 089.4 | 121 803 888.2 |
| в т.ч: ОП Регионално развитие | 28 704 236.8 | 0.0 | 0.0 | 5 065 453.6 | 33 769 690.3 |
| ОП Конкурентоспособност | 20 349 733.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20 349 733.0 |
| ОП Човешки ресурси | 0.0 | 20 645 653.4 | 0.0 | 3 643 350.6 | 24 289 004.0 |
| ОП Транспорт | 7 528 050.7 | 0.0 | 27 590 125.0 | 8 277 285.2 | 43 395 460.9 |
| ОП Околна среда | 9 496 807.9 | 0.0 | 21 705 247.6 | 7 188 393.1 | 38 390 448.5 |
| ОБЩО за Североизточен район за 2013г. : | 61 021 858.3 | 23 213 606.9 | 29 252 868.3 | 21 353 616.3 | 134 841 949.9 |
| в т.ч: ОП Регионално развитие | 29 846 472.9 | 0.0 | 0.0 | 5 267 024.6 | 35 113 497.6 |
| ОП Конкурентоспособност | 23 226 567.4 | 0.0 | 0.0 | 4 098 806.0 | 27 325 373.4 |
| ОП Човешки ресурси | 0.0 | 23 213 606.9 | 0.0 | 4 096 518.9 | 27 310 125.8 |
| ОП Транспорт | 7 948 818.0 | 0.0 | 29 252 868.3 | 7 891 266.8 | 45 092 953.1 |
| ОП Околна среда | 10 003 147.4 | 0.0 | 22 882 347.4 | 6 621 713.5 | 39 507 208.3 |

Източник : „Българска рейтингова агенция” АД

При очертаването на общата финансова рамка за изпълнение на Актуализирания документ за изпълнение на РПР СИР е взет предвид и очаквания принос на Фонда за органите на местното самоуправление – Фонд ФЛАГ (Таблица 12). Фондът е създаден през 2007 г. като инструмент на държавната политика за регионално развитие. Целта на фонда е да подкрепи финансово усилията на българските общини и общински дружества в процеса на подготовката на проектни предложения и изпълнението на одобрени проекти по оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони, които са насочени към модернизиране и разширяване на общинската инфраструктура и към създаване на устойчиви и модерни местни общности. Ресурсът, който фондът предоставя под формата на кредити, ще подпомогне допълнително приноса на ОП и ПРСР в изпълнението на целите и приоритетите на РПР. Посоченият кредитен ресурс на фонд Флаг за периода 2011-2013 г. е прогнозен и е сумарен за трите години. Размерът на средствата за СИР е изчислен на база брой населението на района към 31.12.2010 г.

Таблица 12.  Кредитен ресурс на фонд ФЛАГ  по райони от ниво 2 за периода 2011 -2013 г. (в лв.)

|  | Брой на населението към 31.12.2010г. - брой | Фонд Флаг (2011-2013г.) |
| --- | --- | --- |
| България | 7 504 868 | 337 000 000 |
| Северозападен район | 886 911 | 39 766 000 |
| Северен централен район | 901 885 | 41 114 000 |
| Североизточен район | 982 559 | 44 147 000 |
| Югоизточен район | 1 106 448 | 49 539 000 |
| Южен централен район | 1 513 510 | 67 737 000 |
| Югозападен район | 2 113 555 | 94 697 000 |

От данните в Таблици 9, 10, 11 и 12 могат да се направят следните изводи:

 за Националната стратегия за регионално развитие на Република България са разчетени общо средства за периода 2007 – 2013 г. в размер на  7 531,6 млн. евро, 16,89 % или 1 272,4 млн. евро са национално съфинансиране,  29,36 % или 2 212,0 млн. евро от Кохезионен фонд , 990,5 млн. евро или 13,15 % от Европейския социален фонд и 40,6 % или 3056,7 мл. евро;

 за Североизточен   район  за периода 2007 – 2013 г. са разчетени средства в размер на 972,4 млн. евро, в т.ч: 164,3 млн. евро са национално съ-финансиране,  285,6 млн. евро от Кохезионен фонд, 127,9 млн. евро от Европейския социален фонд и 394,6 мл. евро от Европейския фонд за регионално развитие;

 с най – висок относителен дял от средствата за реализация на Регионалния план за развитие на Североизточен район за периода  2007 – 2013 г. е тази на ОП „Транспорт” с 25,72 % , ОП” Околна среда” – 23,29 % , ОП „ Регионално развитие” – 20,54 % и др.

 в инвестиционните   разходи, не са включени средствата по Програмата за развитие на селските райони, финансирани от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).  За периода 2007 – 2013 г. приноса на ЕЗФРСР общо за Република България ще възлезне на 2 609,1 млн. евро (без националното финансиране);

 средствата от Програмата за развитие на селските райони ще бъдат насочени към 264 общини в България, в т.ч. 34 броя общини, намиращи се на територията на Североизточен район от ниво 2. Това са средства, които също ще спомогнат  за постигането на главната цел на регионалното развитие за периода, а именно:  постигане на устойчиво и балансирано развитие на районите в Република България.

при разпределянето на средства от Структурните фондове на ЕС и Кохезионния фонд за 2007-2013 г.,  отнасящи се и до Североизточен  район от ниво 2, са взети предвид последните промени в изготвянето на програми на СФ на ЕС и Кохезионния фонд (Регламент на Съвета l (EC) No 1083/2006 от 11 юли 2006 г., който полага общите разпоредби на Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и отменя Регламент (EC) No 1260/1999, Договора за присъединяване с България, (подписан на 25.04.2005) и приетите Финансови перспективи на ЕС за периода 2007-2013 г.).

Изпълнението на набелязаните мерки за постигане на приоритетите и специфичните цели на АДИ РПР СИР 2011-2013 г. се отчита в Годишните доклади за наблюдение на изпълнението на плана по посочени в Системата за наблюдение и оценка индикатори, като за осигуряването на прозрачност на разходваните средства, се отразява предоставената  от публичния модул на ИСУН, УО на Оперативните програми и общините информация за реализираните на територията на СИР проекти (по операции и приоритетни оси по всяка от ОП, съфинансирани от СФ и КФ на ЕС), както и от други финансови източници. С оглед постигане на съответствие между целеполагането и очаквания ефект в годишните доклади се представя и информация за въздействието на реализираните проекти върху социално-икономическото развитие на района. В съответствие с разпоредбите на ППЗРР, Годишните доклади за наблюдение на изпълнението на РПР СИР се обсъждат и одобряват от РСР СИР до 30 юни на всяка следваща година и приетите решения се довеждат до знанието на гражданите чрез средствата за масово осведомяване .

Данните за изпълнението на отделните оперативни програми, съфинансирани от Европейските фондове, както и от други финансови инструменти на ЕС, на територията на Североизточен район към 31.12.2010 г., представени с натрупване за периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2010 г., дават основание да се смята, че въпреки констатираните в Междинната оценка ограничени напредък и потенциал по отделните стратегически цели, изпълнението на плана до края на 2013 г. е напълно финансово осигурено. Изпълнението на проектните дейности, част от които вече са финализирани, ще допринесе за постигане на приоритетите и стратегическите цели на плана до края на настоящия програмен период.

Общият брой на сключените на територията на Североизточен район договори към 31.12.2010 г., (с натрупване от 2007 г.) по  програми, съфинансирани от действащите през периода 2007-2013 г. финансови инструменти на ЕС е 1591 договора на обща стойност - 897  867  217, 761 лева.

По 7-те Оперативни програми, съфинансирани от структурните инструменти на ЕС, към 31.12.2010 г. с натрупване от 2007 г. на територията на СИР са сключени общо 374 договора на стойност 385  065 006.63 лева. За сравнение броят на сключените договори по оперативните програми (без ПРСР и ОПРСР), съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС, през 2009 г. на територията на СИР е бил 160 на обща стойност 270, 7 млн. лева, т.е. налице е увеличение на сключените договори  с 214 бр. и нарастване на стойността със 104,4 млн.лева.

По Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г. с общ бюджет 3 131 821 212 лева, сключените договори в СИР към 31.12.2010 г. са 77 с 42 бенефициенти на обща стойност  234 105 872 лева.

Източник на информация: ИСУН, УО и МЗ на ОПРР

По Оперативна програма “Транспорт” 2007-2013 г. с общ бюджет 3 918 468 569 лева в Североизточен район за периода 2007-2009 г. е одобрен 1 проект „Информационна система за управление на морския трафик VTMIS – фаза 3” с бюджет – 3.85 млн. евро, приключен през 2009 г. През 2010 г. няма сключени  проекти за СИР.

Източник на информация: ИСУН и УО на ОПТ

По Оперативна програма «Околна среда» 2007-2013 г. с общ бюджет 3 521 957 127 лева, сключените договори в СИР към 31.12.2010 г. са 35 на  обща стойност  - 125 828 216 лева.

Източник на информация: ИСУН и УО на ОПОС

По Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2007-2013 г. с общ бюджет 2 374 122 531 лева, сключените договори в СИР към 31.12.2010 г. са 177 със143 бенефициенти на обща стойност  – 19 148 244 лева

Източник на информация: ИСУН УО и МЗ на ОПРЧР

По Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. с общ бюджет 2 273 096 041 лева, сключените договори в СИР към 31.12.2010 г. са 62 на обща стойност – 51 818 097.27 лева

Източник на информация: УО на ОПРКБИ

По Оперативна програма: “Административен капацитет” 2007-2013 г. с общ бюджет 353 592 720 лева, сключените договори в СИР към 31.12.2010 г. са 22 с 21 бенефициенти  на обща стойност - 8 074 095 лева

Източник на информация: ИСУН и УО и на ОПАК

Оперативна програма “Техническа помощ” 2007-2013 касае основно централната администрация за укрепване капацитета на национално равнище, но през ноември 2010 г. по приоритетна ос 3, мярка 3 е обявена нова процедура: „Функциониране на национална мрежа от областни информационни центрове за кохезионната политика в България”. Допустими бенефициенти по процедурата в СИР са общините Варна, Добрич, Търговище и Шумен - областни административни центрове. ”. Целта на мярката е чрез реализираните проекти да съдейства за осигуряване на лесен достъп до информация за всички социални, етнически и възрастови групи на територията на района относно целите на кохезионната политика на ЕС и НСРР и относно възможностите за финансиране по СКФ на ЕС.

В предвидените по плана инвестиционни разходи не са включени средствата по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. и по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013 г., финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). и Европейския фонд за рибарство (ЕФР), обособени отделно от Структурните и Кохезионния фонд на ЕС. ПРСР и ОПРСР косвено способстват за постигане целите на АДИ РПР СИР 2011-2013 г. като чрез успешното реализиране на проекти на територията на СИР се утвърждава прилагането на устойчиви методи на земеделие, опазващи околната среда и ландшафта и насочени към подобряване на качеството и безопасността на храните, опазването на рибните ресурси и качеството на рибните продукти, осигуряването на добър стандарт на живот на лицата, заети със селскостопански и риболовни дейности, насочени към постигането на главната цел на регионалното развитие: устойчиво и балансирано развитие на районите в Република България.

Към 31.12.2010 г. с натрупване от 2007 г. по ПРСР и ОПРСР, съфинансирани от двата фонда, подпомогащи страните-членки на Европейския съюз в изпълнението на целите на Общата селскостопанска политика (ОСР) и Общата политика по рибарство (ОПР) на съюза - ЕЗФРСР и ЕФР, на територията на СИР са сключени общо 1193 договора на стойност 427 540679.67 лева.

За периода 2007 – 2013 г. приносът на ЕЗФРСР за Република България е 2 609,1 млн. евро (без националното финансиране). Чрез ПРСР в селските общини в България  (в т.ч. СИР) се финансират и субсидират инвестиции в земеделието, преработвателната промишленост, горската индустрия, подобряването на инфрастуктурата, стартиране на малък бизнес, селски туризъм и други алтернативни дейности.

По Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. общо сключените договори в СИР към 31.12.2010 г. са 1191 на обща стойност – 425 644 416,60 лева.

Източник на информация: УО на ПРСР

Чрез Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013 г. (ОПРСР) с общ бюджет 106,7 млн. евро, от които съфинасирането от ЕФР е над 80 млн. евро, в България, в т.ч. и в СИР се субсидират инвестиции за приспособяване капацитета на риболовния ни флот, развитието на аквакултурното производство, преработвателната промишленост и маркетинга, за насърчаване на дейности от колективен интерес и за устойчиво развитие на крайбрежните зони за риболов.

По ОПРСР в СИР са сключени 2 договора на обща стойност 1 896 263.07 лева.

Източник на информация: УО на ОПРСР

Територията на СИР към 2010 г. е избираема и за осъществяване на проекти в рамките на Цел 3 "Европейско териториално сътрудничество" - по ОПТС «България – Румъния 2007-2013 г.», ОПТС «Югоизточна Европа 2007 – 2013 г.”, ОПМС INTERREG IVC, ОП  УРБАКТ  II  „Мрежа за градско развитие”, СОП „Черноморски басейн 2007-2013 г.”, както и по Седма рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности 2007 – 2013 г.

Към 31.12.2010 г. с натрупване от 2007 г. по Програмите на ЕС по Цел 3 "Европейско териториално сътрудничество", на територията на СИР са сключени общо 24 договора на стойност 43 262 130,46 евро.

По Оперативна програма за трансгранично сътрудничество България - Румъния  2007-2013 г. с общ бюджет 262 000 000 евро с бенефициенти от СИР по първа и втора покана са одобрени за финансиране 13 проектни предложения на обща стойност 33 666 766,51 евро.

Източник на информация: ГД „УТС”, МРРБ

По Оперативна програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа 2007 – 2013 г.  с общ бюджет 245 111 974 евро с бенефициенти от СИР по първа покана са одобрени 4 проекта на обща стойност – 607 049,80 евро.

Източник на информация: ГД „УТС”, МРРБ

По Оперативна програма за междурегионално сътрудничество INTERREG IVC с общ бюджет  405 094 936 евро с участието на партньори от СИР по 1-ва и 2-ра покана са одобрени 3 проектни предложения на обща стойност – 391 668.00 евро.

Източник на информация: ГД „УТС”, МРРБ

По Оперативна програма  УРБАКТ  II  „Мрежа за градско развитие” на територията на СИР са финансирани 3 проекта на обща стойност – 96 646,15 евро

Източник на информация: ГД „УТС”, МРРБ

По Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество “Черноморски басейн 2007 – 2013”, регулирана от инструмента за европейско добросъседство и партньорство (ENPI) на ЕС, по първата покана за набиране на проектни предложения са одобрени 16 проекта с 14 български участника, като предстои да бъде предоставена в РКК РСР СИР информация за одобрените от СКН проектни предложения с бенефициенти от Североизточен район. В ход е провеждането на информационни дни в 8-те страни-участнички в Програмата по повод Втората покана за проектни предложения по СОП „Черноморски басейн 2007-2013” за разясняване на условията и сроковете за подаване на проектни предложения.

Източник на информация: ГД „УТС”, МРРБ

По Седма рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности 2007 – 2013, която е главният инструмент на ЕС за финансиране на научни изследвания в Европа, насочен към изграждане на интегрирано Европейско изследователско пространство за постигане на дълготраен и устойчив икономически растеж, през периода 01.12.2009 г. - 30.11.2013 г. на територията на СИР се осъществява Проект „Иновационни технологии за сигурни европейски брегове в променящия се климат THESEUS” на стойност 8,5 млн. евро, финансиран по тематичния приоритет ENV 2009 3.1.6.1 „Иновационни брегови защитни технологии”, с участието на Института по океанология към БАН – Варна в партньорство на 31 института и университета от 19 европейски страни.

Източник на информация: ГД „УТС”, МРРБ

За постигане целите на действащите оперативни програми на национално и регионално ниво, както и за усвояване на предвидените финансови средства, до края на програмния период е необходимо :

 продължаване на  целенасочените усилия на българското правителство и местната администрация за постигане на оптимална организация на системите за управление и контрол с оглед на ефективното и прозрачно управление на средствата от Европейския съюз;

 институционална подкрепа на общините с цел повишаване административният им капацитет при подготовка на проектни предложения, изпълнение на процедурите по кандидатстване, управление на проекти, изпълнението им и тяхната отчетност, в качеството им на основен двигател на регионално развитие;

 предприемане на стъпки  за оптимизиране на процедурите за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, както и за намаляване на административната тежест и за повишаване на публичността и прозрачността в процеса на оценка на проектни предложения по Оперативните програми;

 използване възможностите на фонда за органите на местно самоуправление в България  - ФЛАГ ЕАД, за предоставяне на целева помощ (финансиране) при подготовката на проектните предложения;

 използване на Европейските инициативи за инвестиции, икономически растеж и трудова заетост JASPERS (инициатива на Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие,  предлагаща техническа помощ при решаването на комплексни задачи по подготовката на качествени значими проекти, които да се представят за кандидатстване за финансиране от Европейските фондове пред ЕК),  JEREMIE (инициатива на Европейската комисия, ЕИБ и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) за подобряване на достъпа на малките и средните предприятия (МСП) до финансиране) и JESSICA (инициатива на Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка и Съвета на Европейската банка за развитие за подпомагане на инвестициите за устойчиво развитие на градски райони);

 оптимално използване  на Единна информационна система за управление на регионалното развитие за събиране, създаване, обработка, съхраняване и предоставяне на информация относно стратегиите и плановете за регионално и местно развитие, както и относно документите, свързани с действията на съответните органи по тяхното изработване, приемане, изпълнение, наблюдение и оценка;

 поддържане на проектите на регионално и национално равнище, чието изпълнение е свързано с целите на регионалния план, в оптимална проектна готовност и с ясен разчет относно размера на необходимите за реализирането им средства, за да бъдат конкурентни при осигуряването на финансиране, както от национални, така и от външни източници. При част от програмите и проектите (обектите) е констатирана недостатъчна релевантна информация за очакваните и реално достижими публични изгоди/ползи, които биха позволили извършването на оценка за съотношението „разходи – ползи” (финансовата вътрешна норма на възвръщаемост (ФНВ), на инвестицията (ФНВ/И) и собствения капитал (ФНВ/К) и съответната финансова нетна сегашна стойност (ФНСС));

 въвеждане на система от индикатори за мониторинг за хода на всеки проект, насочен към постигане на целите на същия - достигнат етап на помощта като физическо изпълнение, резултати и доколкото това е реално - въздействието върху съответното ниво ( изпълнение на финансов план и/или строителство, оперативна програма  и др.).

По този начин осъществените  действия ще допринесат  значително за оптимизиране на процесите на планиране, управление, мониторинг и контрол на средствата от Структурните инструменти на ЕС, не само на национално равнище, а и на равнище на райони от ниво 2 и ще създадат необходимите предпоставки за ефективно изпълнение на Оперативните програми и реално усвояване на наличния финансов ресурс в размери и срокове, посочени по–горе  в  таблиците.

Съгласно чл. 26 от Закона за регионалното развитие, източници за финансиране на регионалното развитие са:  държавният бюджет;  бюджетите на общините;  средства на физически и юридически лица;  средства от фондовете на Европейския съюз; международни финансови институции;  други източници, определени със закон.

В представените по-горе Таблици 9, 10 и 11 са посочени средствата за инвестиции, осигуряващи изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2007- 2013 г., както и на Регионалния план за развитие на Североизточен район от ниво 2,  т.е финансирането от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС, както и частта на национално съфинансиране.

С ежегодното приемане на Държавния бюджет се предвиждат и други източници за капиталови разходи. Засиленото участие на европейските фондове в инвестиционния процес след приемането на България в ЕС, наложи промени в структурата на източниците за финансиране на тези разходи при планирането на капиталовите разходи в държавния бюджет. Ефективността и ефикасността при разходване на публичните разходи, в това число на безвъзмездната финансова помощ от ЕС, бяха определени като водещи принципи, на които да бъде подчинена дейността на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити при подготовката на инвестиционните планове.

Включените в Националната програма за реформи 2011-2015 г. мерки са насочени към ефективността на публичните разходи и осигуряването на преразпределение на  публичните разходи (в рамките на изпълняваните политики и програми) към дейности, повишаващи потенциала за растеж на икономиката и генериращи по-високи икономически и социални обществени ползи. На следващата таблица са представени предвидените в Консолидираната фискална програма на одобрената с Решение на МС № 558/29.07.2010 г. Бюджетна прогноза за периода 2011-2013 г.  приходи и помощи, разходи, в т.ч. и капиталови разходи с приети разходни тавани:

Таблица 13.

| КОНСОЛИДИРАНА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА 2011-2013 г. | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Общо приходи | 25 833,2 | 27 633,4 | 29 304,1 |
| в т.ч. помощи | 2 220,6 | 2 559,9 | 2 752,3 |
| Общо разходи | 26 882,7 | 27 957,7 | 29 224,4 |
| в т.ч. капиталови разходи | 3 698,0 | 3 808,7 | 3 978,8 |

Източник: Статистика на МФ (Бюджетна прогноза за 2011-2013 г.)

В бюджетната процедура за 2012 г. и в бюджетната прогноза за периода 2011-2013 г. се запазват въведените в предходните години добри практики за поддържане на устойчивост и последователност на процесите и процедурите за разпределение и управление на финансовите ресурси, за постигане на съгласуваност между основните фискални и бюджетни документи на правителството и заложените приоритети и поети ангажименти в основни стратегически документи на страната – Конвергентната програма на Р България (2011-2014 г.) и  Националната програма за реформи на Р България (2011-2015 г.), както и за отразяване на законодателните промени на ниво ЕС.

Основните направления, към които се насочват финансови ресурси са за постигане целите на политиките в областта на социалните дейности; осигуряването на всеобхватно,  достъпно и качествено образование и обучение; политиките в областта на здравеопазването; политиката за добро управление; развитието на републиканската пътна инфраструктура; управлението на водите; управлението на отпадъците; териториалното развитие и  благоустрояването и др.

Доминираща роля при финансирането на капиталовите разходи играят държавният и общинските бюджети, чиито средства съставляват общо 77.8% от финансовия ресурс, вложен в инвестиционна дейност. В рамките на целевата субсидия за капиталови разходи от централния бюджет за общините всяка година се осигурява продължаване на строителството на екологични обекти с висока регионална и национална значимост (пречиствателни станции за отпадни води, депа за отпадъци и др.).

Направената по-горе оценка на необходимите финансови ресурси за постигане на целите на Регионалния план за развитие на Североизточен  район от ниво 2 е извършена при отчетен брой на населението в района, специфичния размер на помощта от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС и националното съ-финансиране (не е отчетена помощта по Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони - ЕЗФРСР и Европейския фонд за рибарство (ЕФР)). Данните са показани в Таблица 13:

Таблица 14. ПУБЛИЧНО ФИНАНСИРАНЕ (от фондове на ЕС и национално финасиране) за периода 2007 -2013 г на Североизточен  район на глава от население.

|  | Брой на населението към 31.12.2007г - брой | Европейски фонд за регионално развитие - ЕФРР ( ERDF) | Европейски социален фонд - ЕСФ ( ESF) | Кохезионен фонд - КФ (CF) | Национално финансиране | ОБЩО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| България | 7 640 238 |  |  |  |  |  |
| Североизточен район | 992 081 | 394 627 337,2 | 127 895 818,7 | 285 622 070,1 | 164 270 812,4 | 972 416 038,4 |
| - финансови средства на брой от населението - ЕВРО |  | 397,8 | 128,9 | 287,9 | 165,6 | 980,2 |

Източник : „Българска рейтингова агенция „АД

В следващата таблица са показани средствата и основните източници за финансиране на Регионалния план за развитие на Североизточен район за периода 2007 – 2013 г.

Таблица 15. Средства от основни източници за финансиране на Североизточен  район за периода 2007 – 2013г.

| Основни източници за финансиране(ЕС + НФ) | Обща сума (мил. лв) |
| --- | --- |
| ОП” Регионално развитие”2007 - 2013 | 390,65 |
| Транс гранично сътрудничество (ТГС )- общо: | 19,88 |
|  Вътрешни граници | 17,51 |
|  Външни граници | 2,37 |
| INTERREG ІVC | 2.58 |
| ESPON | 0.16 |
| ОБЩО: | 413,27 |

Източник : „Българска рейтингова агенция „АД

V. СИСТЕМИ ОТ ИНДИКАТОРИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА

Наблюдението на регионалните планове за развитие се извършва с цел постигане на ефективност  и ефикасност на  изпълнението им, както и  за оптимизиране  и подобряване на стратегическото планиране, програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на регионалното развитие. Предмет на наблюдението е изпълнението на целите и приоритетите за регионално развитие съгласно определени физически и финансови индикатори, организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите за управление, мерките за осигуряване на информация и публичност за резултатите от изпълнението на плана.

За осъществяване и постигане на целите на наблюдението се изгражда система за наблюдение на РПР, която обхваща:

- източниците, начините и периодичността за събиране, обработка и анализиране на информацията;

- система от индикатори за наблюдение;

- органите за наблюдение, организацията и методите на тяхната работа;

- системата на докладване и осигуряване на информация и публичност.

Системата от индикатори за наблюдение на РПР служи за наблюдение изпълнението на плана и за оценка на постигната ефективност и ефикасност. Важен резултат в процеса на наблюдение е оценката на изпълнението на целите и приоритетите на РПР. Разработването на система от индикатори за наблюдение е ключов етап от актуализацията на РПР. Препоръчително е индикаторите да са съвместими с тези, които са използвани за наблюдение и оценка на изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС, които се съдържат в Практическото ръководство на Европейската комисия за индикаторите за мониторинг и оценка за новия програмен период 2007-2013 г.

Наблюдението на изпълнението на регионалния план за развитие се осъществява на основата на данни на Националния статистически институт, на административната статистика на Агенцията по заетостта, както и на основата на данни от други надеждни регионални и местни източници на информация – Регионални инспекции по околна среда и води, Басейнова дирекция за Черноморски район, Регионални служби по заетост, Регионални дирекции за социално подпомагане, Областни пътни управления, Областни администрации, Общински администрации и други на територията на Североизточен район.

Наблюдението на изпълнението на отделните приоритети на РПР се осъществява чрез прилагане на основни и специфични индикатори.

При оценката и наблюдението е необходимо да се определят ключовите индикатори, тъй като големият брой индикатори не винаги води до подобряване изпълнението на плана, а дори напротив – води до невъзможност за обхващане на свързаните ефекти от различните действия.

При избора на основните индикатори са приложени следните критерии:

- Обоснованост (целесъобразност) – да съответстват на целите и приоритетите;

- Информационно осигуряване - да са информационно осигурени за съответния район на ниво 2, т.е. при изпълнение на регионалния план да е налице или да е възможен постоянен източник на статистическа информация за всеки от тях;

- Възможност за представяне в количествено изражение - възможност за поставяне на стойностни цели и там, където е възможно, за установяване на базисно положение;

- Простота (разбираемост) – да са лесни за формулиране, разбиране и агрегиране;

- Информативност (аналитичност) на индикаторите – те трябва да носят достатъчно информация за извеждане  на съответните изводи и вземане на решения;

- Взаимна независимост - индикаторите от едно и също ниво да са взаимно независими;

- Да подлежат на йерархична обвързаност с комплексни индикатори на по-високо ниво.

Основни индикатори са: брой създадени работни места на територията на района (заетост - % от населението в трудоспособна възраст/коефициент на заетост) и брутен вътрешен продукт на глава от населението, относителен дял на населението с подобрена образователна, здравна и др. инфраструктура, относителен дял на обновената туристическа инфраструктура, относителен дял на населението с подобрена транспортна достъпност, относителен дял на нарастване на инвестициите в района.

Специфичните индикатори към съответните приоритети са качествени и количествени, малко на брой, с общ характер, от типа на индикатори за въздействие, които е подходящо  да кореспондират с тези на ОП “Регионално развитие”.

Индикаторите за въздействие отчитат изпълнението на специфичните цели на приоритетите на РПР и имат значение за цялостната оценка на ефективността и стратегическата ориентация на политиката за интегрирано регионално развитие за района. Степента на въздействие се отчита с количествено и/или качествено измерими индикатори, а в някои случаи с качествени оценки за социалното, икономическото и инфраструктурното развитие. Информацията и данните за наблюдение на изпълнението на регионалните планове за развитие и на общинските планове за развитие се въвеждат в Единната информационна система за управление на регионалното развитие.

Съобразно препоръките на Методическите указания за актуализиране на действащите стратегии и планове за регионално и местно развитие /одобрени със Заповед № РД 02-14-844 на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 20 май 2009 г./ и с цел да се оцени напредъка по интеграцията на глобалните проблеми на околната среда при осъществяване на регионалната политика и стратегическото планиране на регионалното развитие, в настоящия документ са включени и разработените в рамките на ПРООН/ГЕФ Проект „Конвенциите от Рио” седем нови стратегически (количествени) индикаторa за мониторинг на съществуващите глобални екологични проблеми в района и за подпомагане интеграцията на трите конвенции на ООН от Рио -  за биологичното разнообразие, за борба с опустиняването и Рамковата Конвенция по изменението на климата. Индикаторите са адресирани към поднационални териториални или административно-териториални единици в съответствие със Закона за регионалното развитие (райони от ниво 2, области, общини), основават се на официална статистическа информация и се базират на данни от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) и счетоводната отчетност на отдел „Статистика на околната среда” на НСИ. Значителна част от предложените индикатори могат да бъдат изчислени само с използване на аналитичните възможности на географските информационни системи от съществуващи пространствено определени данни за територията на страната.

Към системата от индикатори и действия за наблюдение и оценка са  включени и индикаторите за мониторинг и оценка на напредъка по постигане на заложените в Националната програма за развитие на Република България – „България 2020” и Националната програма за реформи на Република България (2011-2015 г.) цели в съответствие с целите на стратегия „Европа 2020” при осъществяване на регионалната политика и стратегическото планиране на регионалното развитие в Североизточен район.

Определянето на подходящи индикатори е свързано с формулираните цели. Индикаторите, за които липсва статистическа информация, са дефинирани по начин, позволяващ да се използват данни от други достоверни официални източници (АЕE, МИЕТ и др.).

Индикаторите за наблюдение дават възможност за оценяване на:

- реализацията на целите и приоритетите чрез количествено измерване, където е възможно използване на количествено измерими индикатори;

- степента на изпълнение, постигнатите резултати, а когато е практически възможно - и тяхното въздействие върху съответното ниво;

- постигнатия напредък по реализиране на заложените необходими финансови и човешки ресурси.

На основата на данните за индикаторите за наблюдение и на техния анализ се изготвя годишен доклад за наблюдението на изпълнението на регионалния план за развитие за всяка календарна година от периода на действие на плана.

Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на регионалния план за развитие съдържа информация за:

1. Общите условия за изпълнение на регионалния план за развитие и в частност промените в социално-икономическите, институционалните и екологичните условия и политиките за развитие на национално, регионално и местно ниво;

2. Постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на регионалния план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение;

3. Действията, предприети от Регионалния съвет за развитие с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на регионалния план за развитие, в т. ч.:

а)	мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни;

б)	преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на регионалния план за развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми;

в)	мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на регионалния план за развитие;

г)	мерките за постигане на необходимото съответствие на регионалния план за развитие със секторните политики, планове и програми;

д)	мерките за прилагане принципа на партньорство;

е)	резултатите от извършени тематични оценки или оценки за специфични случаи към края на съответната година;

4.   Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.

Срокът за разработване на годишния доклад - 30 юни на всяка следваща календарна година е регламентиран от чл.86, ал.3 на ППЗРР. Докладът се разработва от Секретариата на Регионалния съвет за развитие в СИР и обхваща една календарна година от периода на действие на регионалния план за развитие на Североизточен район.

Отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Североизточен район – Варна” към Главна дирекция «Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство», МРРБ, който изпълнява функциите на Секретариат на РСР в СИР, разработи първия Годишен доклад за изпълнението на Регионалния план за развитие на Североизточен район 2007-2013 г. Докладът обхваща периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г., както и постигнатото изпълнение и предприетите организационни действия по отношение на плана през 2007 и 2008 година, предвид настъпилите през този период промени в европейската политика за регионално развитие, в политиките за развитие на национално, регионално и местно ниво и в социално-икономическите условия. Годишният доклад за изпълнението на Регионалния план за развитие на Североизточен район 2007-2013 г. през 2009 г. бе одобрен с решение на РСР в СИР от 03.06.2010 г. Годишният доклад за изпълнението на Регионалния план за развитие на Североизточен район 2007-2013 г. през 2010 г. бе одобрен с решение на РСР в СИР от 21.06.2011 г.

Информацията и данните, свързани с наблюдението на изпълнението на регионалния план за развитие, следва да се въвеждат в Единната информационна система за управление на регионалното развитие.

Органът за наблюдение на регионалния план за развитие е Регионалният съвет за развитие в съответния район на ниво 2. В процеса на наблюдение, при изпълнението на регионалния план за развитие, регионалният съвет за развитие осигурява участието на органите на централната и местната власт, организации, физически и юридически лица като се спазва принципа за партньорство, публичност и прозрачност. Наблюдението на изпълнението на регионалния план за развитие се извършва въз основа на данни на Националния статистически институт, на административната статистика на Агенцията по заетостта, както и на данни от други надеждни регионални и местни източници на информация. Функциите на органите за наблюдение на изпълнението на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие включват:

1. осигуряване на информация и данни и прилагане на система от индикатори за наблюдение по отношение на реализацията на целите и приоритетите за регионално и местно развитие;

2.  координация на дейностите по наблюдението между централните и местните органи на изпълнителната власт, други заинтересувани органи, организации и юридически лица на основата на принципа за партньорство;

3.  осигуряване съответствие на действията по наблюдението с условията и правилата в областта на защитата на конкуренцията, държавните помощи, обществените поръчки, опазването на околната среда и насърчаването на равните възможности и социалното включване;

4. обсъждане и одобряване на доклади за наблюдението на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие;

5. осигуряване на комуникация и взаимодействие с административните структури, участващи в процеса на изпълнение на регионалните планове за развитие и на общинските планове за развитие;

6.  разглеждане на предложения и вземане на решения за повишаване ефективността на процеса на наблюдение в случай на установяване на проблеми и пропуски;

7.  определяне и изпълнение на мерки за осигуряване на информация и публичност относно постигнатите резултати от наблюдението с цел да се гарантира прозрачност при изпълнението на документите за стратегическо планиране на регионалното и местното развитие.

Резултатите от наблюдението на регионалните планове за развитие се отчитат при изпълнението на съответните областни стратегии за развитие и на Националната стратегия за регионално развитие.

Наблюдението на изпълнението на Регионалния план за развитие е отговорност на Регионалния съвет за развитие. В процеса на наблюдение Регионалният съвет за развитие осигурява участието на органите на централната и местната власт, организации, физически и юридически лица,  като се спазва принципа за партньорство, публичност и прозрачност.

За изпълнението на РПР се извършват междинна и последваща оценка. Оценката предоставя информация за ефективността от провежданата политика. Тя осигурява на управлението механизми на контрол чрез информация за разходите и за резултатите, подпомага и съответните управленски власти да преценят въздействието от изпълнението на регионалния план, да го подобрят като го преосмислят от гледна точка на заложените цели и приоритети и възможностите за тяхното реализиране. Чрез оценката се изяснява и ефектът от планираните дейности, тя може да подобри също така и прозрачността в процеса на прилагане на плана и да насърчи повишаването на отговорността на властите пред широката общественост.

Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на РПР осигуряват информация за изготвяне на междинната и последващата оценка.

Оценките се извършват от независим изпълнител чрез възлагане при условията и по реда на Закона за обществените поръчки от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Междинната оценка се извършва не по-късно от 4 години от началото на периода на действие на документа за стратегическо планиране и включва:

- оценка на първоначалните резултати от изпълнението ;

- оценка на степента на постигане на съответните цели

- оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;

- изводи и препоръки за актуализация на съответния документ

На база на междинната оценка е възможно да се инициира актуализация на РПР, за да се направят необходимите корекции в документа и да се предприемат мерки, за да се осигури реализиране на заложените цели и приоритети, като се отговори на актуалните нужди на района.. Предвид изготвянето на междинната оценка в средата на периода на действие на РПР, тя е от съществено значение за ефективното изпълнение и трябва да се направи обективно и критично, на база на актуална и надеждна информация от експерти, притежаващи необходимия професионален опит.

Последващата оценка се извършва не по-късно от една година след изтичане на периода на действие на регионалния план за развитие и дава представа за степента на цялостното изпълнение на плана. Целта на този вид оценка е да се види доколко, дори след предприетите мерки в резултат на междинната оценка, заложените цели и приоритети са изпълнени и е достигнато очакваното развитие. Този вид оценка е от изключителна важност за управлението на регионалното развитие в бъдещите периоди, защото на база на тази оценка могат да се направят основни изводи и констатации за всеки от етапите на регионалното развитие в съответния район.

Последващата оценка включва:

- оценка на степента на постигане на целите и устойчивостта на резултатите;

- оценка на общото въздействие;

- оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;

- изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално развитие

Резултатите от последващата оценка се вземат предвид при разработването на плана за следващия период на планиране.

Междинната и последващата оценка на регионалния план за развитие се обсъждат в Регионалния съвет за развитие по предложение на неговия председател. Резултатите от междинната и последващата оценка на регионалния план за развитие се внасят от министъра на регионалното развитие и благоустройството за обсъждане и одобряване в Министерския съвет.

През периода на действие на регионалния план за развитие могат да се извършват допълнително тематични оценки и оценки за специфични случаи по преценка на органите за управление на регионалното развитие.

Наблюдението и оценката се извършват въз основата на набор от индикатори, които отчитат специфичния характер на подкрепата, целите на плана, социално – икономическата, структурната и екологичната ситуация на Североизточен район. За подпомагане на изпълнението на Регионалния план за развитие се определят и формулират основни (ключови) и специфични индикатори въз основа на следните критерии:

- Целесъобразност – да съответстват на общите цели и приоритети;

- Възможност за представяне им в количествено изражение;

- Разбираемост – да са лесни за формулиране, разбиране и агрегиране;

- Аналитичност на показателите – да носят достатъчно информация за извеждане на изводи и вземане на решения;

- Обвързаност – връзка с комплексни индикатори от по-високо йерархично ниво

Въз основа и в съответствие с определените критерии за избор на оценка за постигане целите при изпълнението на Регионалния план за развитие се формулират следните ключови индикатори за въздействие:

| Индикатори за въздействие | Базова стойност | Междинна стойност | Целева стойност | Източник на информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Брутен вътрешен продукт (на човек от населението в лв.) | 4 804 | 5 140 | 5 449 | НСИ, ЕВРОСТАТ |
| Брутна добавена стойност (в млн. лв.) | 3 951 | 4 267 | 4 651 | НСИ, ЕВРОСТАТ |
| Равнище на заетост (в %) | 45,7% | 54% | 62% | НСИ, АЗ, ЕВРОСТАТ |

Определеният списък с основни индикатори за наблюдение и оценка на въздействието е обвързан с целите и приоритетите на плана, които се вземат предвид при разработването на единната система от индикатори за наблюдение на Регионалните планове за развитие.

На ниво приоритет са определени общи и специфични индикатори, които да дават по-добра възможност за отчитане на напредъка и спецификата на района. С оглед реализиране на възможността чрез определените индикатори да се обхванат свързаните ефекти от различни действия за изпълнението на АДИ РПР СИР 2011-2013 г. и предвид мултидисциплинарния характер и значение на туристическия сектор за развитието на първичния и други икономически сектори в СИР, към някои индикатори е предвидено и отчитане на постигнати резултати по отношение на туристически обекти и зони за отдих.

Наблюдението на изпълнението на Регионалния план за развитие на Североизточен район се осъществява на основата на данни на Националния статистически институт, на административната статистика на Агенцията по заетостта, както и на основата на данни от други надеждни регионални и местни източници на информация – Регионални инспекции по околна среда и води, Басейнова дирекция за Черноморски район, Регионални служби по заетост, Регионални дирекции за социално подпомагане, Областни пътни управления, Областни администрации, Общински администрации и други на територията на Североизточен район.

Поради недостатъчна осигуреност на статистически данни от наличната база в указаните източници на информация, за някои от индикаторите не е посочена базова стойност, която да дава възможност за по-точно установяване степента на съответствие със заложените междинни и целеви стойности в процеса на наблюдение и оценка на изпълнението на регионалния план за развитие.

Приоритет 1 – „Подкрепа за икономическо развитие, основано на растеж и заетост”

Общи индикатори:

| Индикатор за резултат | Базова стойност | Междинна стойност | Целева стойност | Източник на информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население с подобрен транспортен достъп (%) | неприложимо | 6% | 13% | ИСУН, проучвания |
| Нарастване на инвестициите в района (%) | неприложимо | 5% | 15% | Агенция за чуждестранни инвестиции, НСИ |

Специфични индикатори

| Индикатор за резултат | Базова стойност | Междинна стойност | Целева стойност | Източник на информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Изградени инсталации за добив на енергия от ВЕИ (бр.) | неприложимо | 2 | 6 | Агенция за устойчиво енергийно развитие |

| Индикатор за продукт | Базова стойност | Междинна стойност | Целева стойност |  | Източник на информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рехабилитирана / реконструирана второкласна и третокласна пътна мрежа (км) в т.ч. до туристически обекти и зони за отдих | неприложимо | 80 | 150 |  | АПИ, проучвания |
| Рехабилитирана / реконструирана четвъртокласна пътна мрежа (км), в т.ч. | неприложимо | 40 | 90 |  | проучвания |
| Брой нови фирми започнали своята дейност (в хил.) | неприложимо | 1,5 | 3,2 | НСИ |  |

Приоритет 2 – „Постигане на качествен и атрактивен туризъм и териториално балансиране на туристическото развитие в района”

Общи индикатори:

| Индикатор за резултат | Базова стойност | Междинна стойност | Целева стойност | Източник на информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Средна стойност на туристическия престой (лв.) | 180 | 210 | 260 | НСИ |
| Създадени или подновени бази/легла (%) | неприложимо | 6% | 15% | НСИ |

Специфични индикатори

| Индикатор за резултат | Базова стойност | Междинна стойност | Целева стойност | Източник на информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Създадени и популяризирани туристически дестинации на база културно-историческо наследство (бр.) | неприложимо | 3 | 7 | МИЕТ, ИСУН, |

| Индикатор за продукт | Базова стойност | Междинна стойност | Целева стойност |  | Източник на информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Брой новосъздадени туристически продукти, наложени на пазара (бр.) | неприложимо | 6 | 12 |  | НСИ |
| Брой туристически атракции създадени/подобрени (бр.) | неприложимо | 5 | 12 | Министерство на културата, проучвания |  |

Приоритет 3 – „Повишаване потенциала на човешките ресурси и подобряване на социалната, образователната и културната инфраструктура”

Общи индикатори:

| Индикатор за резултат | Базова стойност | Междинна стойност | Целева стойност | Източник на информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население, облагодетелствано от подобрената социална, образователна и здравна инфраструктура (% от общото население) | неприложимо | 10% | 25% | ИСУН, проучвания |

Специфични индикатори

| Индикатор за резултат | Базова стойност | Междинна стойност | Целева стойност | Източник на информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Намаляване на децата, отпаднали от училище (%) | неприложимо | 10% | 13% | НСИ, МОНМ, проучвания |

| Индикатор за продукт | Базова стойност | Междинна стойност | Целева стойност | Източник на информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Брой рехабилитирани здравни и образователни заведения (бр.) | неприложимо | 9 | 20 | проучвания |
| Брой модернизирани и реконструирани сгради и обекти на културата (бр.) | неприложимо | 4 | 10 | проучвания |
| Създадени и възстановени зелени площи в градски агломерации (%) | неприложимо | 8% | 15% | проучвания |

Приоритет 4 – „Екологизация на средата и устойчиво градско развитие”

| Индикатор за резултат | Базова стойност | Междинна стойност | Целева стойност | Източник на информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Използване на обществен градски транспорт (включително хора с увреждания) - % увеличение на населението | неприложимо | 4% | 9% | проучвания |
| Население, свързано към ПСОВ (% от населението на района) | 60% | 65% | 72% | НСИ |
| Население, обслужвано от регионални системи за управление на отпадъците (% от населението обхванато от системи за събиране и транспортиране на отпадъците) | 77.8% | 83% | 90% | НСИ |

Специфични индикатори

| Индикатор за резултат | Базова стойност | Междинна стойност | Целева стойност | Източник на информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обновен жилищен фонд (%) | неприложимо | неприложимо | 10% | НСИ |

| Индикатор за продукт | Базова стойност | Междинна стойност | Целева стойност | Източник на информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нови и рехабилитирани ПСОВ (бр.), в т.ч. в зони за отдих | неприложимо | 3 | 12 | МОСВ |
| Разширена и реконструирана водоснабдителна и канализационната мрежа (км), в т.ч. в зони за отдих | неприложимо | 130 | 210 | МОСВ, проучвания |
| Брой на изградени депа за депониране на битови отпадъци (бр.) | неприложимо | неприложимо | 3 | МОСВ проучвания |

Приоритет 5 – „Повишаване на административния и проектен капацитет и подобряване на публичните услуги

Общи индикатори:

| Индикатор за резултат | Базова стойност | Междинна стойност | Целева стойност | Източник на информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Брой на сключените договори за участие в програми и проекти по Структурните фондове (бр.) | неприложимо | 20 | 42 | ИСУН |

Специфични индикатори

| Индикатор за резултат | Базова стойност | Междинна стойност | Целева стойност | Източник на информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Брой служители, преминали обучение за развитие на уменията за управление на проекти, финансов контрол и прилагане на интегрирани системи за развитие (%) | неприложимо | 6% | 14% | НСИ, проучвания |

| Индикатор за продукт | Базова стойност | Междинна стойност | Целева стойност | Източник на информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Брой проекти и инициативи за междурегионално сътрудничество (бр) | неприложимо | 2 | 5 | проучвания |
| Брой експерти и специалисти, преминали обучения по управление и финансиране на проекти (бр.) | неприложимо | 60 | 150 | проучвания |
| Брой разработени съвместни проекти между регионалната администрация, общинската и администрация, частния и неправителствен сектор (бр) | неприло неприложимо | 5 | 13 э э | проучвания |

Списък на ключовите стратегически индикатори за мониторинг и оценка на напредъка по интеграцията на глобалните проблеми на околната среда при осъществяване на регионалната политика и стратегическото планиране на регионалното развитие в Североизточен район

| Списък на ключови стратегически индикатори за мониторинг на интеграцията на глобалните екологични въпроси в процесите на регионално развитие в България |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Индикатор | Област |
| 1. | Относителен дял на антропогенно натоварените територии (инфраструктура, селища, промишлени обекти) | Биоразнообразие |
| 2. | Съотношение между горските, земеделските и урбанизираните територии | Биоразнообразие |
| 3. | Емисии на парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент) на жител от населението | Промени в климата |
| 4. | Разходи за ДМА с екологично предназначение | Общ и за трите конвенции |
| 5. | Разходи за ДМА с екологично предназначение на човек от населението | Общ и за трите конвенции |
| 6. | Дял от територията с висок риск от ерозия | Опустиняване |
| 7. | Степен на постигане на националните цели за използване на възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност | Промени в климата |

Профил на стратегическите индикатори за мониторинг и оценка на напредъка по интеграцията на глобалните проблеми на околната среда при осъществяване на регионалната политика и стратегическото планиране на регионалното развитие в Североизточен район

Индикатор 1

- Наименование: Относителен дял на антропогенно натоварените територии (инфраструктура, селища, промишлени обекти)

- Основание за предлагане: Ограничаването на хабитатите, вследствие на човешката дейност е една от основните причини за намаляването на биологичното разнообразие. Поради това увеличаването или намаляването на площите с антропогенно натоварване индиректно е измерител на биоразнообразието. Негативният процес е характерен за територията на страната, има ясно изразено влияние върху биологичното разнообразие и е свързан с презастрояването и отнемането на територии вследствие на активна строителна дейност.

- Мерна единица: % (от площта на съответната териториална единица)

- Териториално ниво: Регионално, местно

- Отношение към Конвенциите от Рио: Антропогенното въздействие върху територията е адресирано към Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие и е в основата на загубата на биологично разнообразие

- Връзка с други системи от индикатори: Индикаторът се използва във всички страни, където има покритие с данни от проекта CORINE земно покритие. Предлаганият индикатор е утвърден за използване в статистическата практика на ЕВРОСТАТ и е част от стандартните статистически индикатори в общоевропейския проект Urban Audit9

- Наличие на данни в страната:Изходните данни за изчисляване на индикатора за общините, областите и районите от ниво 2 в страната са налични от реализирания от ИАОС проект – CORINE земно покритие 1990 и 2000 г. и 2006 г.

- Технологична обезпеченост:Наличните в страната данни се предоставят от ИАОС/ЕЕА на потребителите след заявка в цифров вид, подходящ за работа в ГИС- среда.

Индикатор 2

- Наименование: Съотношение между горските, земеделските и урбанизираните територии

- Основание за предлагане: Противоположно действащите процеси на отнемане на площи и залесяване имат ясно изразено влияние върху биологичното разнообразие. Промяната в съотношението има индиректно отношение към опазването на природната среда, респективно на биологичното разнообразие.

- Мерна единица: % или дял от общата територия

- Териториално ниво: регионално, местно

- Връзка с други системи от индикатори:Индикаторът се използва във всички страни, където има покритие с данни от проекта CORINE земно покритие.

- Връзка с национални стратегии и приоритети:Цел 2010 г. - Спиране загубата на биологично разнообразие

- Наличие на данни в страната:Изходните данни за изчисляване на индикатора за общините, областите и районите от ниво 2 в страната са налични от реализирания от ИАОС проект – CORINE земно покритие 1990 и 2000 г. и 2006 г.

- Технологична обезпеченост:Наличните в страната данни се предоставят от ИАОС/ЕЕА на потребителите след заявка в цифров вид, подходящ за работа в ГИС- среда.

Индикатор 3

- Наименование: Емисии на парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент) на жител от населението

- Основание за предлагане: Парниковите газове са в основата на антропогенното въздействие върху промените на климата. Въглеродният диоксид се образува от изгарянето на фосилни горива и от естествени причини и формира около 40 % от всички парникови газове, поради което останалите се приравняват към него. Определянето на количеството парникови газове на човек в съответната териториална единица позволява разкриването на междурегионални различия и осъществяването на сравнителен анализ.

- Мерна единица: тона/човек/год.

- Териториално ниво: регионално, местно

- Отношение към Конвенциите от Рио:Емисиите на парникови газове са ясно идентифицирани като основен проблем, адресиран в Рамкова конвенция на Обединените нации по изменение на климата

- Връзка с други системи от индикатори:Индикаторът има ясна връзка към ратифицирания от страната протокол от Киото и Рамкова конвенция на ООН по изменение на климата. Индикаторът е част от системата от индикатори на ЕС за устойчиво развитие (Indicators for monitoring of the EU Sustainable Development Strategy). Предлаганият индикатор е разпознаваем и широко използван в страната и в страните от ЕС. Той е утвърден като ключов индикатор за устойчиво развитие на ЕС и данните за него се систематизират и разпространяват от Евростат12.

- Връзка с национални стратегии и приоритети: Стратегия за устойчиво развитие на Република България, Стратегия за устойчиво развитие на ЕС, Протокол от Киото

- Наличие на данни в страната: Изходните данни за изчисляване на индикатора за общините, областите и районите от ниво 2 в страната са налични в НСИ, за сравнително дълъг период от време.

Индикатор 4

- Наименование: Разходи за ДМА с екологично предназначение

- Основание за предлагане: Обемът на разходите за дълготрайни материални активи с екологично предназначение е от важно значение за опазването на природната среда. Изходните данни за изчисляване на индикатора за областите и районите от ниво 2 в страната са налични от НСИ, въз основа на статистическата отчетност на стопанските субекти. При интерпретацията на показателя трябва добре да се познава конкретната територия и събитията настъпили при стопанските субекти функциониращи на територията й, за да се избегне погрешна интерпретация.

- Мерна единица: млн. лв./год

- Териториално ниво: регионално

- Отношение към Конвенциите от Рио: Съвкупно разходите за опазване и възстановяване на околната среда адресират като цяло всички проблеми, към които имат отношение Конвенциите от Рио.

- Връзка с други системи от индикатори:Индикаторът се използва във всички страни от ЕС27, без обаче да е възможно да бъде лесно осъществена сравнимост между отделните държави поради различната методология по събиране, валути, паритетни единици за отчитане и т.н.

- Връзка с национални стратегии и приоритети: Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005-2015г.; Стратегия за насърчаване на инвестициите в Р. България; Директива 2006/32/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 5 април 2006 г. относно ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги; Директива 2002/91/ЕО на европейския парламент и съвета от 16 декември 2002 г. относно енергийната ефективност на сградния фонд; Енергийна стратегия на Република България; Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми източници на енергия 2005-2015 г.

- Наличие на данни в страната: Показателите за ДМА с екологично предназначение са включени в националната програма за статистически изследвания и отдел „Статистика на околната среда” на НСИ разполага с изходни данни, формиращи дълъг динамичен ред, позволяващ сравнение между отделни години.

Индикатор 5

- Наименование: Разходи за ДМА с екологично предназначение на човек от населението

- Основание за предлагане: Информацията за разходи за активи с екологично предназначение на жител ще позволи осъществяването на сравнение между различните единици на едно и също ниво в административно-териториалното деление на страната. Изходните данни за изчисляване на индикатора за областите и районите от ниво 2 в страната са налични от НСИ.

- Мерна единица: хил.лв/чов/год

- Териториално ниво: регионално

- Отношение към Конвенциите от Рио: Съвкупно разходите за опазване и възстановяване на околната среда адресират като цяло всички проблеми, към които имат отношение Конвенциите от Рио.

- Връзка с други системи от индикатори:Индикаторът се използва във всички страни от ЕС27, без обаче да е възможно да бъде лесно осъществена сравнимост между отделните държави поради различната методология по събиране, валути, паритетни единици за отчитане и т.н.

- Връзка с национални стратегии и приоритети: Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005-2015г.; Стратегия за насърчаване на инвестициите в Р. България; Директива 2006/32/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 5 април 2006 г. относно ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги; Директива 2002/91/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 16 декември 2002 г. относно енергийната ефективност на сградния фонд; Енергийна стратегия на Република България; Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на ВЕИ 2005-2015

- Наличие на данни в страната: Показателите за ДМА с екологично предназначение и средногодишно население са включени в националната програма за статистически изследвания и отделите „Демографска статистика” и „Статистика на околната среда” на НСИ разполагат с изходни данни, формиращи дълъг динамичен ред, позволяващ сравнение между отделни години и териториални единици.

Индикатор 6

- Наименование:Дял от територията на териториалната единица с висок риск от ерозия

- Основание за предлагане: Ерозионната дейност е един от най-неблагоприятните проблеми, свързани с интензивното селско стопанство и обезлесяването, който се адресира от редица международни, национални и поднационални нормативни и стратегически документи.

- Мерна единица: %

- Териториално ниво: регионално, местно

- Отношение към Конвенциите от Рио: Ерозионната дейност е в основата на загубата на почва и поради това е един от основните проблеми, адресирани в Конвенцията на ООН за борба с опустиняването

- Връзка с други системи от индикатори: Система за земеделска счетоводна информация; Българска Анкета за Наблюдение на Селскостопанската и Икономическа Конюнктура (БАНСИК); Мониторингова мрежа на ИАОС, Подсистема “Земи и почви”

- Връзка с национални стратегии и приоритети:Тематичната стратегия за опазване на почвите в ЕС (2006/2293(INI)); Конвенцията за биологичното разнообразие; Конвенцията на ООН за борба срещу опустиняването

- Наличие на данни в страната: Данни за риска от водоплощна ерозия са налични в ИАОС и отдел „Агростатистика” на Министерство на земеделието и храните.

Индикатор 7

- Наименование: Степен на постигане на националните цели за използване на възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност

- Основание за предлагане: Минимизирането на загубите на електроенергия и обезпечаването на екологично чиста електроенергия от ВЕИ пряко допринася за намаляването на използването на фосилни горива и горивни процеси за добив на енергия, поради което благоприятства за намаляване на влиянието на човешката дейност върху промените на климата.

- Мерна единица: млн.лв./год.

- Териториално ниво: регионално

- Отношение към Конвенциите от Рио: Повишаването на енергийната ефективност и относителния дял на ВЕИ има пряко отношение към констатациите в Конвенцията на ООН за промени на климата.

- Връзка с други системи от индикатори: Индикаторът е част от системата от индикатори на ЕС за устойчиво развитие (Indicators for monitoring of the EU Sustainable Development Strategy)

- Връзка с национални стратегии и приоритети: Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005-2015г.; Стратегия за насърчаване на инвестициите в Р. България; Директива 2006/32/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 5 април 2006 г. относно ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги; Директива 2002/91/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 16 декември 2002 г. относно енергийната ефективност на сградния фонд; Енергийна стратегия на Република България; Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на ВЕИ 2005-2015 г.

- Наличие на данни в страната: Отдел „Статистика на околната среда” на НСИ, Агенцията по енергийна ефективност (АЕЕ)

Списък на индикаторите за мониторинг и оценка на напредъка по постигане на заложените в Националната програма за развитие на Република България – „България 2020” и Националната програма за реформи на Република България (2011-2015 г.) цели в съответствие с целите на стратегия „Европа 2020” при осъществяване на регионалната политика и стратегическото планиране на регионалното развитие в Североизточен район

Приоритетните направления на разработената и одобрена от Европейския съвет през м. юли 2010 г. Стратегия  „Европа 2020” са:

Интелигентен растеж: изграждане на икономика, основаваща се на знания и иновации;

Устойчив растеж: насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна икономика с по-ефективно използване на ресурсите;

Приобщаващ растеж: стимулиране на икономика с високи равнища на заетост, която да доведе до социално и териториално сближаване

В тази връзка в разработената Национална програма за реформи (2011-2015 г.) са определени предприетите или предстоящи за предприемане от България мерки за изпълнение на петте национални цели. Предложените мерки са насочени към преодоляване на съществуващите предизвикателства за оптималното развитие на основните фактори за растежа на икономиката и към достигане на националните цели в изпълнение на стратегията „Европа 2020” за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

В таблицата по-долу са представени планираните показатели на европейско и на национално ниво, както и заложените в АДИ РПР СИР 2011-2013 г. стойности за осигуряване приноса на района към поетите в Национална програма за реформи (2011-2015 г.) ангажименти на страната по целите на Стратегията Европа 2020 до 2013 година.

Таблица 16.

| Nо | Цели на Стратегия „Европа 2020”, национални цели до 2020 г. и регионални цели до 2013 г. | ЕС 2020 | БГ 2020 | СИР 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цел по отношение на заетостта: Заетост на населението на възраст 20-64 г. | Мин. 75% | 76% | 62,0% |
| 2 | Цел по отношение на инвестиции в изследователска и развойна дейност (R&D): Инвестиции в НИРД - % от БВП | 3% | 1,5% | 0,7% |
| 3 | Цели по отношение на климата/енергията: |  |  |  |
|  | - Съкращаване на емисиите на СО2 | 20%-30% | - | - |
|  | - Дял на ВЕИ в крайното енергийно потребление | 20% | 16% | 12,5% |
|  | - Повишаване на енергийната ефективност | 20% | 25% | 7,5% |
|  | - Намаляване на енергийната интензивност на БВП | - | 50% | 14,0% |
| 4 | Цели по отношение на образованието: |  |  |  |
|  | - Намаляване на дела на преждевременно напусналите училище до: | 10% | 11% | 13 % |
|  | - Нарастване на дела на висшистите на 30-34 г. до: | 40% | 36% | 29,0% |
| 5 | Цел по отношение на социалното включване и борбата с бедността: Намаляване на хората под националните прагове на бедност с: | с25%- до 20 млн.ч | с 16% - до 260 хил.ч | 4,8% |

VІ. ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА  ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ

Изводи и препоръки от Междинната оценка на изпълнението на РПР СИР 2007-2013 г. за периода до 2009 г. относно степента на  прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност

По отношение на прилагане принципа на партньорство планът представя проведените дискусионни форуми, публични представяния и обществени обсъждания в процеса на подготовката му с представители на социално-икономическите партньори.

Предвид значимостта на участието на социално-икономическите партньори в процеса на регионално развитие, е необходимо по-активното включване на представителите на заинтересованите страни в процесите на планиране, както и при наблюдението и оценката на постигнатите резултати от изпълнението на РПР. Препоръчително е изготвяне на резюме на РПР СИР, което да бъде достъпно чрез интернет страниците на всички областни и общински администрации от СИР.

Комуникационните дейности, осъществявани по оперативните програми следва в по-голяма степен да бъдат фокусирани върху специфичните особености на районите от ниво 2.

Съгласно Закона за регионалното развитие, един от основните принципи, на които се основава провеждането на държавната политика за регионално развитие, е принципът за партньорство, публичност и прозрачност на всички нива при осъществяване на планирането, програмирането, финансирането, наблюдението и оценката.

Регионалният план за развитие на Североизточен район е разработен чрез прилагане на принципа на партньорство, чрез включване както в процеса на планиране на широк кръг заинтересовани страни, така и в процесите на обсъждане и консултиране, финансиране, изпълнение, наблюдение, оценка и контрол.

Прилагането на принципа на партньорство включва информиране за Регионалните планове на всички заинтересовани страни, възможност за изразяване на мнения и представяне на предложения чрез формални и неформални работни срещи с по-тесен кръг участници, осъществяване на широко консултиране чрез организиране на публични дискусии, в т.ч. и чрез интернет, участие във формални структури за планиране и мониторинг със състав, основан на принципа на партньорството - власти на различните равнища, социални и икономически партньори, гражданско общество.

Планът е ориентиран основно към дейности в сферата на компетенция на местните и регионални власти, като ключови партньори на регионално равнище се явяват Национално сдружение на общините в Република България, БАРДА, регионални структури на Българската търговско-промишлена палата, Българската стопанска камара, браншови и синдикални организации, Агенции за регионално развитие, НПО, изследователски и университетски институции.

Изграждането на ефективни партньорства в процеса на планиране и изпълнение ще даде възможност да се реализира по-голяма икономическа целесъобразност и да се укрепи потенциала за разкриване на нови пътища към привличането на средства. Партньорството ще допринесе за доизграждане на връзки между различните местни субекти с влияние върху регионалното развитие в рамка за осигуряване на устойчиво и балансирано регионално развитие.

Публично-частното партньорство като инструмент за оптимизиране на предоставяните продукти и услуги за обществото следва да бъде широко застъпен в процеса на изпълнение на актуализирания документ за изпълнение на РПР СИР за периода 2011-2013 г.

Участието на партньорите на всички нива на подготовка, съгласуване, обсъждане и контрол на изпълнението гарантира прозрачност, компетентност, ефективност и реалистичност на Регионалния план за развитие. Чрез тях той се обогатява както с друга гледна точка, освен тази на изпълнителната регионална и местна власт, така и с инструментите на гражданското общество, които се основават на прякото участие на гражданите и техните организации в управлението и процеса на взимане на решения.

Осигуряването на необходимата и своевременна информация и публичност на процеса на разработване, актуализиране, съгласуване и изпълнение на регионалните планове за развитие се осъществява от министъра на регионалното развитие и благоустройството, председателите на регионалните съвети и областните управители в съответствие с техните компетенции. Регионалният съвет за развитие в СИР предвижда и осъществява подходящи дейности, за да получат широка гласност Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на регионалния план за развитие, както и процеса на изготвяне на оценките (междинна и последваща) и тяхното окончателно приемане. На основание чл. 84, ал.1 и чл. 86, ал. 3 от  ППЗРР, Годишният доклад за изпълнението на Регионалния план за развитие на Североизточен район 2007-2013 г. през 2009 г. е обсъден и одобрен с решение на РСР СИР на 03.06.2010 г., а Годишният доклад за 2010 г. е обсъден и одобрен с решение на РСР СИР на 21.06.2010 г. В процеса на наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Североизточен район, Регионалният съвет за развитие в СИР осигурява участието на органите на централната и местната власт, организации, физически и юридически лица като се спазва принципа за партньорство, публичност и прозрачност.

VІІ. СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗГОТВЯНЕ НА EX-ANTE (В Т.Ч. ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА) НА АКТУАЛИЗИРАНИЯ РЕГИОНАЛЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН

Оценка на съответствието на проекта на Актуализиран документ за изпълнение на РПР на СИР за периода 2011-2013 г. с изводите от Междинната оценка

Проектът на Актуализиран документ за изпълнение на РПР СИР включва актуализиран анализ на икономическото и социално състояние на СИР, като запазва формулировките на стратегическите цели. Предложено е обединяване на приоритети, преформулирани са дефинициите и обхвата на интервенциите на част от приоритетите, а други са отпаднали. По този начин приоритетите са намалени от седем на пет. Структурата на приоритетите (с изкл. на тяхната номерация) не е променена, като са запазени йерархичните нива. Йерархията на стратегическата част на РПР включва:

- - Стратегически цели;

- - Приоритети, отнесени към една или повече стратегически цели;

- - Специфични цели за всеки приоритет.

Съгласно определените специфични цели на новите приоритети са определени източниците за финансова подкрепа за всяка от специфичните цели, като е направена връзка с оперативните програми и ПРСР на ниво приоритетни оси и/или операции/мерки.

Предложените промени отразяват изводите на междинната оценка по отношение прякото обвързването на приоритетите на РПР с тези на оперативните програми.

Проектът на актуализирания документ следва да установи съответствието между целите и приоритетите на РПР и тези на НСРР, както и да определи тези, за чието изпълнение следва да бъдат осигурени само национални средства и да определи механизъм за подкрепа на местни инициативи и конкретни проекти в районите за целенасочена подкрепа, финансиран със средства от държавния бюджет.

Становището относно необходимостта от изготвянето на еx–ante (в т.ч екологична оценка) на актуализирания Регионален план за развитие на Севeроизточен район за периода 2011-2013г. е изготвено като е отчетен новия териториален обхват на района за планиране, валиден от 01.01.2007г., обхващащ областите Варна, Добрич, Търговище и Шумен, актуализираната Национална стратегия за регионално развитие за периода 2011-2015г., на разработените оперативни програми за периода 2007-2013 г., финансирани от фондовете на ЕС и новите цели и приоритети на кохезионната политика на ЕС. При извършване на оценката са спазени изискванията на чл. 33 от Закона за регионалното развитие, т. 4.6. от Методическите указания за разработване на регионалните планове за развитие на МРРБ, одобрени от Министъра на регионалното развитие и благоустройството със Заповед № РД-02-14-12/11.01.2005 г., Регламент 1260/1999 на ЕС, Ръководството за предварителна оценка на програмни документи по структурните фондове на ЕС”.

Документът отговаря на националната политика в областта на регионалното развитие и съответства на Европейската регионална политика. Осигурено е съответствие между планираните цели, приоритети и мерки и целите и принципите на Структурните фондове, Кохезионния фонд и Европейския фонд за развитие на селските райони. Планът за регионално развитие на Североизточен район е изготвен на основата на широкообхватен анализ на социално-икономическото развитие в района и изведените приоритети за развитие. Предмет на целенасочени действия са увеличаване на конкурентните предимства на района и преодоляване на вътрешнорегионалните различия и ключови дефицити в социалната и техническата инфраструктура и развитието на човешкия потенциал. Извършените промени оптимизират приетия Регионален план за развитие на Североизточен район чрез обединение на приоритети и фокусиране на човешките и финансови усилия. Приоритизацията е изготвена въз основа на нуждите на района за планиране при отчитане на неговата специфика и възможностите за развитие.

Визията е прередактирана, имайки предвид членството на Р България в ЕС от 01.01.2007 и променения териториален обхват. Не е извършена промяна на стратегическите цели. Чрез ясно формулиране на приоритети за развитие и концентриране на усилия, средства и човешки ресурси и при последователна политика да се намалят съществуващите различия с останалите пет района за планиране. Приоритети в приетия Регионален план за развитие на Североизточен район са редактирани и преформулирани в специфични цели, без да нарушават логиката на интервенция.

Екологична оценка

Екологична оценка на регионалния план за развитие на Североизточен район е изготвена на основание Закона за опазване на околната среда (ЗООС) съгласно Наредбата за условията, реда и методите за извършване на екологична оценка на планове и програми – ПМС № 139 / 2004 г. Разработването на екологичната оценка е в съответствие с подхода и методологията, описани в Ръководството за екологична оценка на планове и програми в България от 2002 г. изготвено по проект “Практическо приложение на екологична оценка на планове и програми в България”. Взети са под внимание също и Оценка на планове и проекти значително засягащи Натура 2000, Методическо ръководство по разпоредбите на чл. 6(3) и (4) на Директивата на местообитанията 92/43 ЕИО и Директива 79/409/ЕС (за дивите птици). Данните и тенденциите по отношение на различните компоненти на околната среда са взети от Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда в Р България за 2005г.

Качеството на околната среда определя в голяма степен привлекателността на територията за обитаване, за бизнес и туризъм. Целите за устойчиво развитие на Североизточен район и на общините в него и отчитането на въздействието върху компонентите на околната среда и особено върху крайбрежната ивица на черноморския бряг, като резултат от инвестиционната и антропогенната дейност са неразделна част от политиката за интегрирано регионално и местно развитие.

Опазването на чистотата на въздуха бележи положителни тенденции по всички наблюдавани компоненти с изключение на по-високата запрашеност в районите за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух. В контролирания от РИОСВ – Варна регион се реализират 5 общински програми за подобряване качеството на въздуха, целящи привеждането на наднормените стойности на замърсителите в рамките на нормата за имисиите в  населените места Варна, Белослав, Девня, Провадия и Добрич. В контролирания от РИОСВ – Шумен регион през 2009 г. в Община Шумен е разработена и приета „Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за нивата на ФПЧ10 в атмосферния въздух на Община Шумен” с период на действие 2009–2014 г., включваща план за действие и мерки за изпълнение от 2010 г. до 2014 г. През 2009 г. двадесет и шест фирми от региона са провели собствени периодични измервания (СПИ) и са представили в РИОСВ-Шумен докладите от проведените измервания.

Във връзка с установено от страна на МОСВ незадоволително състояние на Общинските програми за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на установените норми по чл. 27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух и с регистрираните превишения на нормите за нивата на фини прахови частици /ФПЧ10/ в 29 общини в страната в периода 2007-2009 г., от началото на 2010 година са предприети действия за спешно актуализиране на съществуващите програми и за разработване на нови в случаите, когато това е необходимо, като през 2011 г. част от актуализираните програми са приети от общинските съвети. В процеса на актуализация на общинските програми са предвидени мерки за постигане на необходимото качество на атмосферния въздух по отношение на основните сектори и източници на замърсяване с ФПЧ10, в частност по отношение на двата ключови сектора – битово отопление и транспорт.

Не се забелязват и негативни тенденции при качеството на повърхностните и подземните води.

На територията на Североизточен район се очертава положителна тенденция за нарастване броя на обслуженото население от ПСОВ. По данни на НСИ за 2009 г. делът на обслужваното население от ПСОВ е 61,3%, а обслужваните селища от СПСОВ са 27 бр. Общият дял на заустените третирани отпадни води в Североизточен района намалява, което се дължи на изграждане на  канализационни мрежи в населени места без изградени съоръжения за третиране на отпадните води. Делът на третираните отпадни води в района е 69,3 % и е по-нисък от средния за България - 72,8%. Североизточен район  по отношение пречистването на отпадните води е на  пето място. Общият брой на пречиствателните станции в СИР през 2009 г. е 18 или 27,5% от общия дял за страната (област Варна – 11 бр.,  област Добрич - 6 бр., област Шумен – 1 бр.), а през 2010 г. се увеличава на 19, тъй като в гр. Попово, област Търговище е изградена и пусната в експлоатация ГПСОВ. През същата година в гр.Търговище и гр. Антоново са изградени още две пречиствателни станции, които предстои да бъдат въведени в експлоатация.

Данните за защитените територии и зони в Североизточен район са от Годишните доклади на контролиращите района Регионални инспекции по околната среда и водите в Шумен и Варна за състоянието на околната среда за 2009 г. (публикувани през 2010 г.).

Защитените територии в Североизточен район са предназначени за опазване на биологичното разнообразие в екосистемите и протичащите в тях естествени процеси, на характерни или забележителни обекти на неживата природа и способстват за развитието на туризма, културата и науката в района, както и за подобряване качеството на живот на обществото. Тяхната категория, предназначение, режим на опазване и ползване, обявяване и управление се уреждат със Закона за защитените територии. Контролът на защитените територии се осъществява от РИОСВ-Варна и РИОСВ-Шумен.

РИОСВ-Варна покрива богат на защитени територии регион в областите Варна и Добрич. На територията, контролирана от инспекцията, се намират общо 51 Защитени територии с обща площ 8862,2218 ха: 2 Резервата, 5 Поддържани резервата, 34 Защитени местности, 9 Природни забележителности и 1 Природен парк .

В региона, контролиран от РИОСВ Шумен и обхващащ  областите Шумен и Търговище има общо 28 Защитени територии: 1 Резерват, 3 Поддържани резервата, 1 Природен парк, 7 Природни забележителности и 16 Защитени местности.

Предвид разнообразните климатични, хидрологични, гео- и топографски условия, териториятата на Североизточен район е и с изключително богати на биоразнообразие защитени зони, включени в европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 съгласно Директива 92/43/ЕЕС (за запазване на природните местообитания) и. Директива 79/409/ЕС (за дивите птици). Към основните европейски типове местообитания се прибавят значителен брой уникални и представителни само за Североизточен район съобщества и екосистеми, особено ценни от гледна точка на биоразнообразието. От изключителен интерес е високото ниво на ендемизъм  в района - видове, намиращи се само тук и никъде другаде по света, както и множеството редки видове, голяма част от които са включени в световния списък за глобално застрашените от изчезване видове

В контролирания от РИОСВ-Варна регион попадат 22 защитени зони по Директивата 92/43/ЕЕС (за запазване на природните местообитания), както следва: «Плаж Шкорпиловци”, „Долината на река Батова”, „Галата”, „Провадийско – Роякско плато”, „Хърсовска река”, „Суха река”, „Камчия”, „Златни пясъци”,  «Крайморска Добруджа”,  „Побити камъни”, „Камчийска- Еменска планина”, „Река Камчия”, „Езерото Дуранкулак”, „Ез. Шабала- Езерец”, „Варненско-Белославски комплекс”, „Екокоридор Камчия – Емине”, „Голяма Камчия”, „Кардам”, „Изворово-Краище”, „Росица-Лозница”, „Комплекс Калиакра”, „Таушан тепе” и 15 защитени зони по Директивата 79/409/ЕС (за дивите птици): «Шабленски езерен комплекс”, „Варненско-Белославско езеро”, „Провадийско-Роякско плато”, „Хърсовска река”, „Камчийска планина”, „Комплекс Камчия”,  «Ятата”, «Суха река”, „Дуранкулашко езеро”, „Калиакра”, „Галата”, „Балчик”, „Батова”, „Чаиря” и „Белите скали”

В контролирания от РИОСВ-Шумен регион попадат 16 защитени зони по Директивата 92/43/ЕЕС (за запазване на природните местообитания), както следва: «Хърсовска река», «Провадийско-Роякско плато», «Каменица», «Ришки проход», «Островче», «Котленска планина», «Тича», «Стара река», «Шуменско плато», «Екокоридор Камчия- Емине», «Преславска планина», «Голяма река», «Голяма Камчия», «Марина дупка», «Кабиюк» и «Ломовете» и 3 защитени зони по Директивата 79/409/ЕС (за дивите птици): «Провадийско-Роякско плато» (Мадарско плато), «Котленска планина» и «Овчарово».

Контролът по спазването на изискванията на Закона за биологичното разнообразие и Закона за защитените територии на територията на Североизточен район се реализира основно от РИОСВ и регионалните структури на МЗХ.

Както в останалите райони, така и в Североизточен район, приоритетен е проблемът с преминаването към новата система за управление на отпадъците, базирана на регионални депа за битови отпадъци. По данни на НСИ,  депата за битови отпадъци, функциониращи на територията на района през 2009 г. са 27 и броят им се разпределя сравнително пропорционално между отделните области: Варна –9, Шумен - 6, Добрич - 7 и Търговище – 5.

Количеството на битовите отпадъци депонирани в депата през 2009 г. в Североизточен район е  намалял спрямо 2008 г. от 455 658 тона на  448 000 хил. тона, съответстващи на 13,6% от  тези в страната за същия период. Относителният дял на населението, обслужено от системата за събиране и транспортиране на отпадъците за страната през 2009 г. е 87,8 %. Три от областите в района са с по-малък дял от средния за страната: Добрич – 78.7 %, Шумен – 85.1 %, Търговище – 62.7%. Единствено в област Варна е осигурено събиране и транспортиране на отпадъците на високо  равнище,  което обхваща на 100 % населението в населените места.

Събраните битови отпадъци на човек от обслужваното население през 2009 г. са 464 кг/чов/г. Видно от данните, количествата битови отпадъци, отнесени към обслужваното население, се запазват сравнително постоянни, като от общото количество на събраните битови отпадъци в страната 11.35% са събрани в Североизточен район. Утвърдени са оперативните планове на общините за водене на дейностите по депониране и плановете за контрол и мониторинг на компонентите на околната среда. Констатирано е сравнително добро припокриване на заложените мерки в инвестиционните програми с дейностите, извършвани в депата. Наблюдава се  тенденция към повишаване броя на населените места и обхванатото население от система за организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци, към оптимизиране на процеса на организирано събиране и транспортиране на отпадъците, както и към въвеждането на разделно събиране на рециклируеми отпадъци.

В актуализираният вариант на Регионалния план е добавен и анализ на потенциала на района за използване на възобновяеми енергийни източници.

Заключение

В заключение трябва да се отбележи, че въпреки нанесените промени, в актуализирания вариант на Регионалния план за развитие на Североизточен район, логиката на интервенция е запазена, което не налага повторно извършване на ex-ante оценка.

В съответствие с Раздел 2 „Екологична оценка на планове и програми” от Закона за опазване на околната среда, с Раздел 5 от Закона за биологичното разнообразие (за извършване на оценка за съвместимостта), както и с поднормативното законодателство, МРРБ внесе искане в МОСВ за преценяване на необходимостта от изготвяне на Екологична оценка за Актуализирания документ за изпълнение на РПР в шестте района от ниво 2, в т.ч. и на  РПР на Североизточен район, както и за Оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. Становището на Министъра на околната среда и водите, че нарасналата икономическа активност не е повлияла съществено върху състоянието на околната среда и актуализираните документи няма да подлежат на екологична оценка е подкрепено със съответните решения ЕО-3/2010, ЕО-4/2010, ЕО-5/2010, ЕО-6/2010, ЕО-7/2010, ЕО-8/2010 от 09.06.2010 г. (по отношение на АДИ РПР СИР - Решение № ЕО-5/2010 от 09.06.2010 г.), което в значителна степен е съдействало за одобряването и приемането на актуализираните документи на регионални планове за развитие от Регионалните съвети. Решението за на

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

АКТУАЛИЗИРАН  СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ НА

СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН ОТ НИВО 2

І. АКТУАЛИЗИРАН  СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ НА

СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН ОТ НИВО 2

1. Общ профил на  Североизточен район

Анализът на социално-икономическото състояние на Североизточен район от ниво 2 е актуализиран по набор от показатели. При част от показателите набраната информация за анализирания период напълно се покрива и като времеви период. В зависимост от информационната осигуреност, за някои от показателите разглежданият времеви и анализиран периоди не са идентични. Поради същата зависимост за отделни показатели е различно и равнището на анализ (район от ниво 2, област, община).

Новият териториален обхват на Североизточен район, определен в съответствие с изискванията  на Регламент на ЕС 1059 / 2003/ №176/2008г./,  се формира от областите Варна, Добрич, Търговище и  Шумен.

Северен

централен район

Югоизточен район

Южен

централен

район

Югозападен

район

847 138

2 132 848

861 112

966 097

1 078 002

1 479 373

Фиг.1

Той е част от района на ниво  NUTS1 „Северна и Югоизточна България”, който включва още Северозападен, Северен централен и Югоизточен район, съответстващи на нивото NUTS2.

Площта на района е 14 487 кв. км, съставляваща 13,05% от  територията на страната. Земеделските територии са 68,6 % от територията на района, а горските - 23,3%.

Населените места и другите урбанизирани територии заемат 5,9% от територията.

Броят на населението на района  към 31.12.2008 г. е 991 471 души, отговарящо на  13,3 % от населението на страната. След преброяването през м. февруари 2011 г. населението на района е намаляло с 25 374 и е 966 097 души, което съответства на  13,12 % от населението на страната.

Гъстотата на населението е  66,69 души/ кв. км - малко по-висока от средната  за  страната /табл.1/. Областите с най-ниска гъстота на населението са Добрич и Търговище, съответно 40.16 %  и  44.48%. С най- висока гъстота на населението е област Варна – 124.40 д./ кв. км, която е  над  средната за страната.  С най-голям брой на населението е област Варна, следвана от област Добрич, а с най-малък - област Търговище.

На територията на Североизточен район са разположени 30 градски центъра. Достигнатата степен на урбанизация е 77,4%.  Има два големи града с над и около 100 хил.д., които имат важни функции за цялостното икономическо и социално развитие и пространственото структуриране на територията на района- Варна (трети по големина град в страната с население 334 870 д) и Добрич – с 92 672  д.  към февруари 2011 г. Градовете формират зони на интензивно икономическо развитие и растеж.

В Североизточен район има три средни града над 30 хил.д. към февруари 2011 г., центрове на области – Добрич – 91 030 д., Шумен – 80 855 д. и Търговище – 37 611 д. Няма други градове над 25 хил.д., които да допълват и балансират областните центрове. В сравнение с 2008 г. намалява населението на градовете Шумен, Дългопол, Белослав, Девня, Балчик, Каварна и др. Увеличава се населението на градовете Варна, Добрич, Търговище и Провадия. Главните оси на урбанизация в района са Търговище-Шумен-Варна и крайбрежната Шабла-Каварна-Балчик-Варна-Бургас.

Средният коефициент на безработица  за района е 10.4% -  по-висок от средния за страната за 2009г., който е 6.8%. Областите Добрич и Шумен се характеризират с изключително високо ниво на безработица, съответно 12.9% и 23.1%. Най-голям е броят на безработните в област Шумен – 20 900д. и област Добрич – 11 800 д. С най-нисък коефициент на безработица,  под средния за страната и района, е област Варна – 4.3%. През 2010 г. коефициента на безработица за района нараства в сравнение с 2009г. на 14.5%. С най-нисък коефициент на безработица отново  е област Варна – 8.2%, но значително по-висок от този за 2009г.

Средният коефициентът на заетост в Североизточен район от 59.2 % през 2009 г.   намалява на 56.7%.  Той е най-висок в област Варна – 60.8% и най-нисък в област Шумен – 50.1%. Коефициентът на заетост на населението на 15 и повече години в Североизточен район в края на 2010 г. е 45,9%, което е по-ниско в сравнение със средното за страната (46,7%).

Общият размер на БВП на човек (в PPS) на Североизточен район е 31,8 % от средния за регионите на ЕС-27.

Общият размер на БВП по текущи цени в края на 2008 г. за Североизточен район е 6 292 452 хил. лв. и съставлява  11,13%  от БВП на страната. Най-голям дял от БВП на района има област Варна - 60.71 %, а най-нисък  - област Търговище 10,19 %. Средната стойност на БВП на човек в Североизточен район е 6 338 лв. Област Варна е с най-висока стойност на индикатора БВП/човек – 8 336 лв., а с най-ниска е област Добрич – 4 517 лв./ човек.  Налице са съществени диспропорции по отношение на икономическото развитие и производителността на труда в отделните области на Североизточен район.

Анализът на данните от НСИ за 2009 г. по отношение на ключовите индикатори БВП/човек от населението и БДС сочат  нарастване и по двата показателя, както и нарастване на  БДС по икономически сектори.. Брутният вътрешен продукт по текущи цени в Североизточен район нараства на 7 159 964., а БВП на човек от населението  през 2009г. е 7 231 лв.,  при среден показател за страната от 9 007 лв.

В сравнение с 2008 г. налице е нарастване на БДС и в трите сектора. В сектора на услугите през 2009 г. се произвежда 64,48% от брутната добавена стойност на Североизточен район, в сектора на индустрията – 28,07 %, а в сектора на селското стопанство – 7,44 %. Данните показват, че районът притежава силно развит сектор на обслужващите дейности в областта на публичните услуги, бизнеса, финансово-застрахователната сфера, транспорта и туризма. Наблюдава се изоставане в дела на индустрията и аграрния сектор в брутната добавена стойност на района.

Водещи икономически сектори са услугите и индустрията, където се произвежда по-голямата част от БДС. Важен принос в икономиката на района има морският туризъм.

Гъстотата на функциониращите пътища от РПМ е 0,182 км/ кв. км и е малко по-висока от средната за страната - 0,175 км/кв. км. Най-развита е пътната мрежа в областите Търговище и Варна./табл.1/

Транспортната инфраструктура е с местно, национално и международно значение. Територията на Североизточен район се пресича от общоевропейски транспортен коридор № 8 (Дурас-Скопие-София-Бургас-Варна). По сухоземната граница на Североизточен район с Република Румъния функционират три ГКПП, като създават благоприятни условия за социално и икономическо сътрудничество с граничните румънски региони.

Железопътният транспорт е представен от три главни ж.п. линии и осигурява високо качество на услугите.

На територията на района функционира едно от големите международни морски пристанища на страната - Варна, осъществяващо връзка с централна Азия и Черноморския регион. Международното летище Варна има ключова роля за обслужването на туристите по българското Черноморие.

Таблица 1. Основни данни за Североизточен район  - коефициент на заетост и коефициент на безработица за население на 15 и повече навършени години към 31.12.2010 г.

| Статистически райони, области и общини | Тери-тория кв. км 2008г. | Население- брой 2011г. | Гъстота на населе-нието д./ кв. км-2011 | БВП на човек в лв. за 2007г. | Коеф. на безра-ботица 2010г | Коеф. на заетост 2010г. | Гъстота на РПМ км/кв. км за 2010г. | Брой на общи-ните 2009г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Варна | 3 819 | 475 074 | 124.40 | 8,336 | 8,2 | 49,6 | 0,187 | 12 |
| Добрич | 4 720 | 189 677 | 40.16 | 4,517 | 16,4 | 43,9 | 0,176 | 8 |
| Търговище | 2 558 | 120 818 | 44.48 | 4,802 | 11,7 | 44,0 | 0,192 | 5 |
| Шумен | 3 390 | 180 528 | 53.43 | 4,618 | 28,8 | 40,2 | 0,179 | 10 |
| Североизточен | 14 487 | 966 097 | 66,69 | 6 338 | 14,5 | 45,9 | 0,182 | 35 |
| Общо за страната | 111 001 | 7 364 570 | 66.34 | 7 379 | 10,2 | 46,7 | 0,175 | 264 |

Източник:  Национален статистически институт

Данните от преброяването на населението 2011 г. показват намаление на населението в трите области на района. Само в област Варна има известно нарастване на населението с 11 814души.

Таблица 2 . Брой на населението към 31.12.2008 г.

| Статистически райони, области и общини | ОБЩО | Под трудоспособна възраст | В трудоспособна възраст | Над трудоспособна възраст |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| България | 7,606,551 | 1,099,948 | 4,805,892 | 1,700,711 |
| Североизточен | 991,471 | 153,674 | 632,155 | 205,642 |
| Варна | 463,260 | 71,713 | 299,255 | 92,292 |
| Добрич | 201,499 | 29,979 | 128,015 | 43,505 |
| Търговище | 131,233 | 21,251 | 80,883 | 29,099 |
| Шумен | 195,479 | 30,731 | 124,002 | 40,746 |

Източник: Национален статистически институт

Таблица 3.  Гъстота на населението към 31.12.2011 г.

| Райони, области | Площ - кв.км | Гъстота на населението (души/кв.км) | Населени места - брой | Градове - брой | Села - брой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| България | 111 001,9 | 66.34 | 5 304 | 253 | 5051 |
| Североизточен | 14 636 | 66,69 | 721 | 30 | 692 |
| Варна | 3 819 | 124.40 | 159 | 10 | 149 |
| Добрич | 4 720 | 40.16 | 215 | 6 | 209 |
| Търговище | 2 558 | 44.48 | 196 | 5 | 191 |
| Шумен | 3 390 | 53.43 | 151 | 8 | 143 |

Източник:  Национален статистически институт

Таблица 4. Баланс на територията  по видове- 2008г.

| Райони, области | Територия кв. км | Земеделски територии /дка/ | Горски територии /дка/ |
| --- | --- | --- | --- |
| България | 111 001 902 | 63 764 817 | 37 157 538 |
| Северна и Югоизточна България | 68 330 407 | 44 651 282 | 17 790 425 |
| Североизточен район | 14 487 397 | 9 867 140 | 3 293 273 |
| Варна | 3 819 472 | 2 293 243 | 1 071 521 |
| Добрич | 4 719 713 | 3 791 421 | 579 441 |
| Търговище | 2 558 528 | 1 707 041 | 662 770 |
| Шумен | 3 389 684 | 2 075 435 | 979 541 |

Източник:  Национален статистически институт

2. Състояние на регионалната икономика

Регионалната икономика на Североизточен район се нарежда на четвърто място сред останалите райони от ниво 2 в страната по основните показатели за равнище на икономическо развитие. Статистическата промяна на териториалния обхват на района след 01.01.2007 г. съгласно изискванията на Регламент (ЕС)1059/2003 г. доведе до намаляване на общия брой на населението и общата площ (чрез изключване на областите Разград и Силистра) и оттук до промяна на стойностите на икономическите показатели на района, които са по-ниски в сравнение с предишното състояние. Независимо от настъпилите промени, районът разполага със значителен икономически потенциал, основан на благоприятното географско положение и транспортна достъпност (включително по море), развитието на традиционни индустрии, селското стопанство, търговията и услугите, особено в сектора на туризма.

Приносът на Североизточен район в съвкупния БВП на страната за 2008 г. е 11.13 %, като средното ниво за страната е 15.68%.

Таблица 5. Сравнение на регионален БВП/гл.нас. по години в ЕС

| Сравнение регионален БВП/гл.нас. по години в ЕС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| ЕС 25 | 18 943.8 | 19 668.2 | 20 353.2 | 20 595.6 | 21 502.9 |  | 23600 |  |
| Еврозона 15 | 21 588.5 | 22 315.7 | 22 874.6 | 23 011.4 | 23 805.5 |  |  |  |
| Североизточен район | 5 008.5 | 5 164.6 | 5 245.9 | 5 875.7 | 6400.0 | 6700.0 | 7500.0 | 8100 |

Източник: ЕВРОСТАТ

Темпът на нарастване на БВП за периода 2000 – 2009 г. отбелязва устойчивост, но не е достатъчен за постигане на средните нива на икономическо развитие за регионите в ЕС, като Североизточен район се класира на едно от последните места по регионален БВП/гл.нас.

Таблица 6. БВП на човек от населението в евро: 2000-2009

| БВП НА ЧОВЕК ОТ НАСЕЛЕНИЕТО в евро: 2000-2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Страни | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008* | 2009* |
| ЕС-25 | 20 200 | 21 000 | 21 700 | 21 900 | 22 900 | 23 700 | 24 900 | 26 200 | 26 200 | 24 700 |
| ЕС-27 | 19 100 | 19 800 | 20 500 | 20 800 | 21 700 | 22 500 | 23 700 | 25 000 | 25 100 | 23 600 |
| Евро-зона 16 (BE, DE, IE, GR, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, SI, FI, CY, MT, SK) 1 | 21 700 | 22 500 | 23 200 | 23 700 | 24 500 | 25 300 | 26 400 | 27 700 | 28 200 | 27 200 |
| България | 1 700 | 2 000 | 2 200 | 2 400 | 2 600 | 3 000 | 3 400 | 4 000 | 4 700 | 4 600 |

Източник: НСИ

Таблица 7. Регионален БВП по години в млн. Евро

| Регионален БВП по години в млн. евро |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| ЕС 25 | 9 149 946.0 | 9 524 862.9 | 9 881 509.2 | 10 040 592.5 | 10 529 350.6 | 10 875 588 |  |  |
| Еврозона 15 | 6 733 086.0 | 7 025 780.6 | 7 270 491.1 | 7 480 456.8 | 7 775 004.9 | 7 999 414 |  |  |
| Североизточен район | 1631.9 | 1761.6 | 1865.1 | 2017.9 | 2232.1 | 2454.4 | 2843.8 | 3217.3 |

Източник: ЕВРОСТАТ

Североизточен район регистрира за 2006 г. БВП/ гл.нас. от 7500 евро (на база Стандарти на покупателна способност, PPS), което представлява 31.8 % от средната стойност за европейските региони в ЕС-27.

Таблица 8. Сравнителен Регионален БВП (PPS на гл. от нас. в % от средното в ЕС-27)

| Сравнителен Регионален БВП(PPS на гл. от нас. в % от средното в ЕС-27) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| ЕС 27 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Еврозона 15 | 114.0 | 113.5 | 112.4 | 111.7 | 110.7 | 110 | 110 | 110 |
| Североизточен район | 26.4 | 26.1 | 27.0 | 28.7 | 29.7 | 30.0 | 31.8 | 32.4 |

Източник: ЕВРОСТАТ

В разпределението на БВП по райони от ниво NUTS 3 (области) в края на 2008 г. с най-голям дял  е област Варна – 60,71 % от общия за Североизточен район БВП, а с най-малък - област Търговище (10,19 %). През 2009 г. БВП за района е 7 159 964 хил.лв

Средната стойност на БВП на човек в района през 2008 г. е 6 338 лв., като само област Варна (8 336 лв./човек)  е над средната стойност на индикатора за района, както и за страната, а останалите области – Добрич, Търговище и Шумен, са значително под средното ниво за района. През 2009 г. БВП на човек от населението за района е 7 231 лв.

Вътрешно-регионалните дисбаланси в състоянието на регионалната икономика се дължат на исторически установили се и традиционни икономически взаимоотношения, благоприятстващи развитието на големите градове и териториите около тях, като водещо значение за Североизточен  район имат гр. Варна и областта.

В Североизточен район през 2009 г. в сектора на услугите се формират 64,48% от брутната добавена стойност на Североизточен район, в сектора на индустрията – 28,07 %, а в сектора на селското стопанство – 7,44 %.

Таблица 9. Структура на брутната добавена стойност по икономически райони през 2009г.

| БДС по икономически сектори | 2009 г. |
| --- | --- |
| Североизточен район - БДС, хил.лв. | 6 151 168 |
| Селско и горско стопанство | 457 572 |
| Индустрия | 1 726 886 |
| Услуги | 3 966 710 |

Източник: НСИ

В сектора на услугите през 2008 г. се произвежда 58,96% от брутната добавена стойност на Североизточен район, в сектора на индустрията – 33,39 % и в сектора на селското стопанство – 7,65 %. Данните показват, че районът притежава силно развит сектор на обслужващите дейности в областта на публичните услуги, бизнеса, финансово-застрахователната сфера, транспорта и туризма. Наблюдава се известно изоставане в ръста на индустрията в района, като основно значение продължават да имат големите структуроопределящи предприятия, които частично са модернизирани в резултат на приватизационни процеси или продължават да бъдат негъвкави на международните пазари.

Таблица 10 . Брутна  добавена стойност (БДС)  в Североизточен  район  през 2008 г. по икономически сектори

| Райони | БДС по икономически сектори |  |  | БДС, хил.лв. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аграрен | Индустрия | Услуги |  |
| България | 2,897,646 | 14,985,498 | 28,517,584 | 46,400,728 |
| Северна и Югоизточна България | 1,708 845 | 6,798,365 | 10,073,910 | 18,581,120 |
| Североизточен район | 395,221 | 1,725,083 | 3,045,571 | 5,165,875 |
| - Варна | 83,095 | 1,090,763 | 1,962,279 | 3,136,137 |
| - Добрич | 136,271 | 166,200 | 453,763 | 756,234 |
| - Търговище | 76,152 | 211,449 | 238,748 | 526,349 |
| - Шумен | 99,703 | 256,671 | 390,781 | 747,155 |

Източник: НСИ

На териториално ниво NUTS 3 (области) разпределението на БДС по основни икономически сектори за 2008 г. показва силно изразена диференциация и дисбаланси в икономическия потенциал и съответния принос на отделните области. Област Добрич има водещо място в аграрния сектор – 34.48%, но е с най-малък принос в сектор „Индустрия” - 9.63%. Област Варна е с най-голям принос в секторите индустрия (63.23%) и услуги (64.43%), който е повече от приноса на останалите области взети заедно. Област Търговище е на последно място сред другите области по дял в два икономически сектора – съответно 19.26% дял в аграрния сектор и 7.84% в сектор услуги на района. Област Шумен заема второ място в аграрния сектор с 25.23% и в индустриалния - с 14%.

Средната стойност на показателя за равнище на икономическо развитие, измерен с БВП/гл.нас. по текущи цени, който отчита и жизнения стандарт на населението като цяло, показва ниско равнище, под средното за страната – 7 231 лв. на човек (2009 г.). Вътрешно-регионалните различия в Североизточен район са ясно очертани, като само за област Варна този показател е над средната стойност за страната – 112,97%, докато останалите области Добрич, Шумен и Търговище показват стойности значително по-ниски от средното ниво за страната.

Таблица  11.  БВП по текущи цени по райони и области към 31.12. 2008 г.

| Райони и области | БВП, хил.лв. | БВП на човек, лв. 2007г. | Население, ср.годишно |
| --- | --- | --- | --- |
| България | 56,519,818 | 7, 379 | 7,606,551 |
| Североизточен район | 6,292,452 | 6,338 | 991,471 |
| Варна | 3,820,067 | 8,336 | 463,260 |
| Добрич | 921,154 | 4,517 | 201,499 |
| Търговище | 641,136 | 4,802 | 131,233 |
| Шумен | 910,095 | 4,618 | 195,479 |

Източник: НСИ

Нефинансовият сектор на регионалната икономика в Североизточен район е сравнително балансиран по отношение на броя на предприятията от този сектор. От всички предприятия в района нараства съотношението на броя на малките и средните предприятия от 10.09% през 2007 г. на 10.30% през 2008 г. спрямо големите предприятия и микрофирмите. Необходимо е това състояние да продължава да се подобрява с цел създаване на по-добри условия за нарастваща динамика и ръст в производството на стоки и услуги и увеличаване на заетостта в района. Съотношението на броя на МСП към общия брой на предприятията на територията на Североизточен район е с 0.03 процентни пункта над средното за страната за 2008 г.

Таблица  12.   Нефинансовите предприятия по групи според броя на заетите в тях лица (2009 г.)

| Големина на предприятията | Предприятия (брой) | Заети лица (брой) | Дълготрайни материални активи (хил. лв.) | Приходи от дейност (хил. лв.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| България | 368 229 | 2 193 002 | 107 105 307 | 202 297 212 |
| Микро фирми(до 9) | 335 929 | 658 040 | 32 488 637 | 48 315 026 |
| Малки фирми(10-49) | 26 463 | 525 873 | 17 655 834 | 48 300 110 |
| Средни фирми(50-249) | 5 071 | 489 829 | 18 552 656 | 46 333 238 |
| Големи фирми (250+) | 766 | 519 260 | 38 408 108 | 59 348 838 |
| Североизточен район | 50 751 | 260 376 | 12 480 945 | 21 196 121 |
| Микро фирми(до 9) | 46 690 | 86 830 | 4 295 777 | 5 371 792 |
| Малки фирми(10-49) | 3 387 | 67 389 | 2 278 769 | 5 565 835 |
| Средни фирми(50-249) | 583 | 54 150 | 2 358 693 | 5 011 572 |
| Големи фирми(250+) | 91 | 52 007 | 3 547 709 | 5 246 922 |

Източник: Национален статистически институт

През 2009 г. се наблюдава нарастване на общия брой на предприятията, дължащо се на увеличаване броя на микрофирмите, докато броя на МСП, както и на големите фирми намалява.

Рентабилността на предприятията от нефинансовия сектор е по-висока от средната за страната, но това не е пряко свързано с по-високи темпове на технологично обновяване и въвеждане на иновации в предприятията от индустриалния сектор, а по-скоро с постигане на по-висока рентабилност в отрасли като селско стопанство, транспортни услуги, хотелиерство и ресторантьорство.

Таблица 13. Основни характеристики на предприятията от нефинансовия сектор за 2008 г. по отрасли  в Североизточен район

| Статистически зони и статистически райони / Отрасли | Предприятия - брой | Нетни приходи от продажби - хил.лв. | Дълготрайни материални активи - хил.лв. | Рентабил- ност на продажбите - % | Оперативна рентабилност - % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| България | 307,831 | 209,257,066 | 97,287,199 | 4.10 | 4.86 |
| в това число: |  |  |  |  |  |
| Селско, горско стопанство, лов и риболов | 8,780 | 5,603,495 | 4,862,999 | 18.44 | 20.08 |
| Промишленост | 31,320 | 62,192,186 | 35,289,278 | 0.53 | 1.03 |
| Строителство | 21,493 | 19,978,065 | 8,686,962 | 8.03 | 9.09 |
| Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и на стоки за домакинството | 123,974 | 88,695,576 | 12,822,999 | 3.72 | 4.20 |
| Хотели и ресторанти | 16,965 | 10,058,961 | 8,634,916 | 2.83 | 3.35 |
| Транспорт, складиране и съобщения | 22,172 | 2,907,192 | 4,834,994 | 4.45 | 5.34 |
| Други | 83,127 | 19,821,591 | 22,155,051 | 9.53 | 11.99 |
| Североизточен | 42,027 | 22,420,065 | 11,444,068 | 8.07 | 8.91 |
| в това число: |  |  |  |  |  |
| Селско, горско стопанство, лов и риболов | 1,343 | 918,661 | 665,442 | 19.31 | 20.63 |
| Промишленост | 3,839 | 6,169,168 | 3,913,724 | 4.19 | 4.77 |
| Строителство | 3,069 | 2,350,303 | 1,226,652 | 9.20 | 10.36 |
| Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и на стоки за домакинството | 17,045 | 9,388,369 | 1,362,279 | 5.70 | 6.33 |
| Хотели и ресторанти | 2,264 | 1,672,465 | 885,728 | 9.42 | 10.27 |
| Транспорт, складиране и съобщения | 2,856 | 624,481 | 1,455,462 | 8.25 | 9.51 |
| Други | 11,611 | 1,296,618 | 1,934,781 | 31.90 | 34.29 |

Източник:  Национален статистически институт

Нарастването на дълготрайните материални активи (ДМА) в реалния сектор в Североизточен район се дължи главно на разширяването или създаването на нови предприятия, както и на подобрената пазарна  реализация на продукцията в секторите на промишлеността и селското стопанство. Разходите за придобиване на ДМА от 3 044 482 хил. лв. през 2007 г. нарастват на 3 122 430 хил. лв. през 2008 г.  Ръстът в разходите за придобиване на ДМА в Североизточен район за този период е  77 948 хил. лв. или 2,50%.

Придобитите ДМА в Североизточен  район  в края на 2007 г. са на стойност   2 525 011 хил. лв. (в т. ч. в частния сектор - 2 227 344), като за 2008 г. те намаляват на 2 500 475 хил. лв. (в т. ч. в частния сектор- 2 287 718). Налице е тенденция на повишаване на придобитите ДМА в частния сектор.

Изпреварващото нарастване на разходите за придобиване на ДМА за периода в сравнение с придобитите ДМА се отразява негативно върху незавършеното строителство. Независимо от това, инвестициите за придобиване на ДМА като показател за потенциала и динамиката на регионалната икономика в Североизточен район запазват относително високи нива и темп на нарастване.

Разходите за придобиване на ДМА през 2009 г. са намалели с  467 203 хил. лв.  -  от 3 122 430 хил. лв. през 2008 г. на 2 655 227 хил.лв. през 2009 г.

Таблица 14. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи през 2009 г. по статистически райони и икономически дейности и ДМА  в нефинансовите предприятия по групи предприятия според броя на заетите в тях лица и статистически райони   (хил.лв.)

| РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ПРЕЗ 2009 Г. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ (Хил.лв.) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Икономически дейности (А10)* | Статистически райони ** |  |
|  | България | Североизточен |
| Общо | 21 274 280 | 2 655 227 |
| Селско, горско и рибно стопанство | 840 774 | 189 597 |
| Добивна, преработваща и друга промишленост; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване | 6 581 361 | 1 178 902 |
| Строителство | 2 174 458 | 245 143 |
| Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство | 4 431 078 | 400 223 |
| Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения | 574 915 | 7 510 |
| Финансови и застрахователни дейности | 463 848 | 22 928 |
| Операции с недвижими имоти | 3 458 665 | 419 200 |
| Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности | 1 290 566 | 65 051 |
| Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална дейност | 1 129 341 | 97 179 |
| Други услуги | 329 274 | 29 494 |

| Дълготрайни материални активи в нефинансовите предприятия по групи предприятия според броя на заетите в тях лица и статистически райони (Хиляди левове) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статистически райони | 2009 |  |  |  |  |
|  | Общо | Групи предприятия според броя на заетите лица |  |  |  |
|  |  | до 9 | 10 - 49 | 50 - 249 | 250+ |
| Общо за страната | 107 105 307 | 32 488 637 | 17 655 834 | 18 552 656 | 38 408 180 |
| Северна и Югоизточна България | 38 770 736 | 12 023 921 | 7 347 759 | 7 214 166 | 12 184 890 |
| Североизточен | 12 480 945 | 4 295 777 | 2 278 769 | 2 358 693 | 3 547 706 |

Източник: НСИ

По нарастване на разходите за опазване и възстановяване на околната среда за 2008 г. Североизточен район заема предпоследно място в сравнение с останалите райони  с общ обем на инвестициите в екологична инфраструктура и съоръжения от 131 млн. лв. През 2009 г. разходите за опазване и възстановяване на околната среда в района са се увеличили до 140 429 хил. лв.

Таблица  15.   Характеристики на предприятията от нефинансовия сектор по области, 2008 г.

| Статистически зони, статистически райони и области | Заети лица - брой | Нетни приходи от продажби - хил.лв. | Предприятия - брой | Дълготрайни материални активи - хил.лв. | Рентабил-ност на продажби-те - % | Оперативна рентабилност - % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| България | 2,266,485 | 209,257,066 | 307,831 | 97,287,199 | 4.10 | 4.86 |
| Северна и Югоизточна България | 993,989 | 75,937,695 | 149,150 | 35,933,703 | 4.98 | 5.65 |
| Североизточен | 275,836 | 22,420,065 | 42,027 | 11,444,068 | 8.07 | 8.91 |
| Варна | 169,161 | 15,840,988 | 26,105 | 7,769,518 | 8.50 | 9.40 |
| Добрич | 38,658 | 2,555,251 | 6,294 | 1,793,869 | 7.97 | 8.81 |
| Търговище | 26,046 | 1,495,210 | 3,443 | 732,789 | 7.98 | 8.48 |
| Шумен | 41,971 | 2,528,616 | 6,185 | 1,147,892 | 5.57 | 6.15 |

Източник:  Национален статистически институт

Преките чуждестранни инвестиции в Североизточен район отбелязват значително нарастване през последните години от 1,460,035 хил.евро за 2007 г. на 2,083,919.1 хил.евро за 2009 г. и увеличават дела на района в общия обем на привлечените чужди средства за страната. Водещи области по привличане на инвестиции са Варна - с най-голям дял от 1,640,335 хил.евро, Добрич с 194,854.4 хил.евро и Търговище – 153,040 хил.евро. Районът се нарежда на второ място в страната за 2009 г. по размер на акумулираните преки чуждестранни инвестиции (10,19%), като обемът им бележи  намаляване с 1.51% в сравнение с 2008 г. Преобладаващият дял от преките чуждестранни инвестиции (77.71%) са на територията на Варненска област, над три пъти повече от останалите три области взети заедно.

Основните приоритети на енергийната политика в приетата през м. юни 2011 г. Енергийна стратегия на страната до 2020 г. са увеличаване на дела на ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия и повишаване на енергийната ефективност, като за енергийната сигурност и устойчивото развитие, най-предпочитан енергиен ресурс са ВЕИ, но навлизането им се забавя поради по-скъпите технологии за оползотворяване. Подходящи за преход към нисковъглеродни енергетика и икономика са и ядрената енергия и природният газ. На СИР се пада най-големият относителен дял в постигането на заложените в Националната програма за реформи 2011-2015 г. цели в съответствие с целите на стратегия Европа 2020 по отношение на ВЕИ в крайното енергийно потребление (18%) и намаляването на енергийната интензивност на БВП с 54% при средно 50% за страната.

Независимо от настъпилите промени в териториалния обхват, Североизточен район продължава да заема едно от водещите места в развитието на туризма сред районите в страната. В сравнение с 2007 г., когато районът е водещ в сферата на туризма с дял от 32.75% от общо приходи от нощувки, през 2008 г. е на второ място след Югоизточен район по два показателя - приходи от нощувки с  31.25% и леглова база с 31.69%. Районът продължава да е на второ място 2009-2010г., като легловата база през 2010 г. е 29,29% и приходите от нощувки са 28,98%. При сравнение с изявени в туристическо отношение европейски райони, показателите за развитие на туризма и качеството на туристическите услуги за Североизточен район са доста по-ниски, което предполага значителни ресурси за преструктуриране и модернизиране на отрасъла от гледна точка на справяне с конкурентния натиск включително от страна на новите държави членки на ЕС и осигуряване на устойчиво прогресивно развитие на туризма в района.

Базата и услугите в туризма са предимно локализирани в крайбрежните градове и селища, в курортните зони към тях или в туристическите комплекси като „Златни пясъци”, „Албена”, „Св. Св. Константин и Елена” и др. Концентрацията на туристическите дейности в крайбрежните територии, както и развитието на традиционен морски туризъм, от една страна, продължава да влияе благоприятно върху приходите и заетостта в района, но от друга страна не създава предпоставки за устойчиво и балансирано развитие на туристическите дейности на територията на целия район.

Наблюдава се продължаващото въздействие на негативните тенденции, свързани с масовия туризъм, прекомерното натоварване на базовата инфраструктура по крайбрежието, интензивно застрояване и подчертано урбанизиран градски характер на курортната среда. Предвид обаче, носещия капацитет на туризма, приноса му в развитието на първичния и други вторични икономически сектори и в регионалната БДС, е необходимо предприемането на мерки за решаване на проблемите с натоварената базова инфраструктура по крайбрежието, както и съобразяване на териториалното развитие на СИР до края на настоящия и през следващия планов период с този важен за района сектор. Богатите крайбрежни туристически ресурси следва да бъдат усвоявани по умерен и щадящ околната среда начин, без прекомерни застроявания и във взаимодействие с други разнообразни форми на туризъм, предлагани във вътрешните територии на района.

Таблица 16.  Развитие на туризма в Североизточен район към 31.12.2010 г.

| Статистически зони, статистически райони и области | Средства за подслон | Легла | Реализирани нощувки |  | Пренощували лица |  | Приходи от нощувки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОБЩО | в т.ч.: чужденци | ОБЩО | в т.ч.: чужденци | ОБЩО | в т.ч.: чужденци |
| БЪЛГАРИЯ | 3540 | 283 641 | 16 261 170 | 10 565 210 | 4 411 899 | 2 084 300 | 653 736 875 | 465 763 070 |
| Северна и Югоизточна България | 2336 | 212 789 | 12 408 380 | 8 963 361 | 2 581 142 | 1 380 260 | 457 177 386 | 356 061 775 |
| Североизточен район | 647 | 83 075 | 5 133 831 | 3 967 972 | 1 006 432 | 633 552 | 189 455 740 | 154 572 894 |
| Варна | 484 | 58 736 | 4 010 898 | 3 179 691 | 772 706 | 515 052 | 167 558 303 | 139 728 273 |
| Добрич | 105 | 22 217 | 1 052 920 | 771 413 | 188 108 | 108 790 | 19 672 267 | 14 239 852 |
| Търговище | 22 | 742 | 32 545 | 4 997 | 18 138 | 2 149 | 868 974 | 143 830 |
| Шумен | 36 | 1 380 | 37 468 | 11 871 | 27 480 | 7 561 | 1 356 196 | 460 939 |

Източник:  Национален статистически институт

Съществуват значителни диспропорции в развитието на туризма на ниво области. В областите Варна и Добрич са концентрирани 97.45% от легловата база на района и 98,82% от приходите от нощувки, като за останалите области Шумен и Търговище взети заедно делът на местата за туристическо настаняване и приходите е незначителен – съответно 2,55% от броя на леглата и 1.17% от приходите.  През 2010 г. в района се наблюдава известно увеличаване на приходите от нощувки  от 184 667 640 лв. на 189 455 740 лв.

Неравномерното туристическо развитие на района е характерно и на ниво общини, като на практика основната част от международния туризъм се реализира в общините Варна и Балчик.

Фиг.2 Приходи в туризма по области през 2010 г.

Приходи от нощувки

Области в Североизточен район

Природогеографските дадености и богатото културно-историческо наследство на Североизточен район са важни предпоставки за развитието на алтернативни форми на туризъм като културен, аграрен, екологичен, приключенски, ловен и др. Близките до крайбрежната ивица територии, както и останалите части от района, разполагат с необходимите условия за развитие на тези форми на туризъм при създаване на по-добри  инвестиционни възможности за изграждане на подходящи туристически обекти, услуги, маркетингова подкрепа.

Таблица  17.   Хотели в България и  Североизточен  към 31.12.2008 г.

| Райони области | Хотели | Легла | Реализирани нощувки |  | Пренощували лица |  | Приходи от нощувки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОБЩО | в т.ч.: чужденци | ОБЩО | в т.ч.: чужденци | ОБЩО | в т.ч.: чужденци |
| БЪЛГАРИЯ | 1,646 | 239,706 | 17,010,733 | 11,640,780 | 4,646,198 | 2,204,650 | 723,509,732 | 515,929,243 |
| Северна и Югоизточна България | 1,087 | 183,614 | 12,862,699 | 9,867,322 | 2,684,112 | 1,478,495 | 487,502,066 | 381,241,157 |
| Североизточен район | 391 | 80,583 | 5,874,740 | 4,740,351 | 1,131,709 | 735,449 | 229,354,480 | 188,110,374 |
| Варна | 257 | 56,205 | 4,645,757 | 3,766,390 | 879,459 | 591,038 | 185,409,659 | 155,386,019 |
| Добрич | 91 | 22,733 | 1,144,185 | 943,299 | 201,621 | 133,040 | 40,798,147 | 31,660,505 |
| Търговище | 17 | 487 | 37,938 | 18,434 | 15,733 | 2,543 | 1,076,703 | 491,980 |
| Шумен | 26 | 1,158 | 46,860 | 12,228 | 34,896 | 8,828 | 2,069,971 | 571,870 |

Източник:  Национален статистически институт

Към края на 2008 г. на територията на Североизточен район  са разположени 391 броя хотели или 23,75%  от общия брой в страната, а в туристическите комплекси „Златни пясъци”, „Албена”, „Св. Св. Константин и Елена” и другите курорти на Североизточен район са реализирани 34,54 % от нощувките общо за страната и са реализирани приходи на стойност 229,354,480 лв. или 31,70 %  от приходите за страната.

3. Социална сфера

След публикуване на резултатите от преброяването населението на България през м. февруари 2011 г., населението на Североизточен район е намаляло с 25 374 и е 966 095 души, което съответства на 13,12 % от населението на страната.

Районът е с гъстота на населението 66.69 ч./кв.км, малко над средната за страната (66.34ч./кв.км). Североизточен район е четвърти по брой на населението сред районите от това ниво в България. Разпределението на населението по области показва значителни разлики - с най-голям брой население е област Варна 475 074 души с гъстота 124.40 ч./кв.км, а област Търговище е с най-малък брой население – 127 832 души. С най-малка гъстота на населението е област Добрич - 40,16 ч./кв.км.

Демографската ситуация и тенденциите на промените в броя и структурата на населението през последните години очертават неблагоприятно състояние на човешките ресурси в Североизточен район, който не прави изключение от общата влошена демографска ситуация в България. Стойностите на основните демографски показатели на района  се доближават до средните стойности за страната.

Възрастовите съотношения са относително по-благоприятни - възрастното население над трудоспособна възраст съставлява 20.74% от населението на СИР, населението в трудоспособна възраст има значителен дял от 63.76%, а населението под трудоспособна възраст е 15.50%.

Таблица 18. Брой на населението в Североизточен район към 31.12.2008 г.

| Източник: Национален статистически институт Район/Области | Общ брой на населението | Под трудоспособна възраст | В трудоспособна възраст | Над трудоспособна възраст |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| България | 7,606,551 | 1,099,948 | 4,805,892 | 1,700,711 |
| Североизточен | 991,471 | 153,674 | 632,155 | 205,642 |
| Варна | 463,260 | 71,713 | 299,255 | 92,292 |
| Добрич | 201,499 | 29,979 | 128,015 | 43,505 |
| Търговище | 131,233 | 21,251 | 80,883 | 29,099 |
| Шумен | 195,479 | 30,731 | 124,002 | 40,746 |

Естественото движение на населението на Североизточен район показва относително по-слаби негативни тенденции – естественият прираст е отрицателен ( -1827 за 2009 г.), но в по-малка степен, отколкото другите райони в Северна България и средните показатели за страната.

Таблица 19. Естествен прираст на населението в Североизточен район за 2009 г.-2010г.

|  | Естествен прираст на населението 2009-2010г. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Район/област |  | общо |  | мъже |  | жени |  |
|  |  | 2009г. | 2010г. | 2009г. | 2010г. | 2009г. | 2010г. |
| България |  | -27 112 | -34 652 | -3 671 | -18 805 | -23 441 | -15 847 |
| Североизточен район |  | - 1 827 | -3 206 | 394 | -1 811 | -2 221 | -1 395 |
| Варна |  | 229 | -517 | 904 | -302 | -675 | -215 |
| Добрич |  | -911 | -1 171 | -219 | -712 | -692 | -459 |
| Търговище |  | -560 | -628 | -101 | -290 | -459 | -338 |
| Шумен |  | -585 | -890 | -190 | -507 | -395 | -383 |

Източник:  Национален статистически институт

В сравнение с 2008 г. когато нетната миграция на населението на Североизточен район  е била положителна, то през 2010 г. тя е отрицателна. Единствено в област Варна тя е положителна.

Таблица 20. Миграционен прираст на населението в Североизточен район към 31.12.2010 г.

| Район/области | Миграционен прираст |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | общо | мъже | жени |
| България | -24 190 | -10 697 | -13 493 |
| Североизточен район | -3 170 | -1 259 | -1 911 |
| Варна | 152 | 178 | -26 |
| Добрич | -1 110 | -482 | -628 |
| Търговище | -1 215 | -565 | -650 |
| Шумен | -997 | -390 | -607 |

Източник:  Национален статистически институт

По икономическа активност на населението на 15-64 навършени години за 2010 г. Североизточен район се нарежда на второ място сред останалите райони от ниво 2 в България след Югозападен, като по този показател – 66.4%, районът е с 0.1 под средния коефициент на икономическа активност в страната. Водеща по икономическа активност област от ниво NUTS 3 e Шумен - с 70.5% и над средната за страната. Област Варна и област Добрич са съответно с 0.2 и 0.4 под средната стойност за  страната.

Таблица 21. Коефициент на икономическа активност на населението от Североизточен район през  2002 - 2010 г. на 15-64 навършени години

| Райони, Области | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общо за страната | 49.4 | 49.2 | 49.7 | 49.7 | 51.3 | 52.6 | 53.8 | 66.5 |
| Североизточен район | 50.8 | 49,8 | 50,7 | 51,1 | 52,26 | 54.6 | 55.3 | 66.4 |
| Варна | 56.3 | 55.6 | 56.1 | 56.0 | 56.3 | 57.1 | 57.3 | 66.3 |
| Добрич | 47.1 | 46.4 | 47.6 | 49.0 | 52.4 | 53.2 | 54.3 | 66.1 |
| Шумен | 50.5 | 47.8 | 47.9 | 49.7 | 50.3 | 54.5 | 56.2 | 70.5 |
| Търговище | 45.7 | 49.6 | 45.6 | 46.0 | 49.5 | 47.9 | 48.4 | 61.5 |

Източник:  Национален статистически институт

Равнището на заетост населението на 15-64 навършени години за Североизточен район в края на 2010 г. е 56,7% като в сравнение с 2008 г. се наблюдава нарастване на заетостта.  На ниво области по данни за 2010 г. водещо място  заема област Варна с коефициент на заетост – 60, 8%, следвана от областите Добрич и Търговище. Икономическият потенциал на Североизточен район е значителен за генериране на нови работни места и осигуряване на ускорено икономическо развитие при по-високи темпове, но като цяло районът се нуждае от повече структурни инвестиции за догонване на средните за регионите в ЕС показатели.

Таблица  22. Коефициент на заетост по области в Североизточен район през 2010 г.

| ЗАЕТИ ЛИЦА И КОЕФИЦИЕНТИ НА ЗАЕТОСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА 15 - 64 НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ ПРЕЗ 2010 ГОДИНА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статистически зони Статистически райони Области | Заети лица - хил. |  |  | Коефициенти на заетост - % |  |  |
|  | общо | мъже | жени | общо | мъже | жени |
| Общо | 3 010.4 | 1 579.2 | 1 431.2 | 59.7 | 63.0 | 56.4 |
| Северна и Югоизточна България |  |  |  |  |  |  |
| Североизточен | 382.0 | 205.7 | 176.3 | 56.7 | 61.1 | 52.3 |
| Варна | 193.8 | 106.4 | 87.4 | 60.8 | 67.0 | 54.7 |
| Добрич | 74.7 | 39.7 | 35.0 | 55.2 | 59.1 | 51.3 |
| Търговище | 47.7 | 25.0 | 22.7 | 54.2 | 56.5 | 51.8 |
| Шумен | 65.9 | 34.6 | 31.2 | 50.1 | 52.1 | 48.0 |

Източник:  Национален статистически институт

Таблица  23.  Заетост по сектори в Североизточен район през  2008 г.

| Наети лица по икономически сектори за периода 2002 - 2008 година |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2007 | 2008 |
| Общо страната | 2 978 562 | 3 166 499 | 3 226 343 | 3 253 518 | 2 380 257 | 2,468,094 |
| Селско, ловно, горско и рибно стопанство | 769 094 | 806 613 | 803 890 | 800 283 | 64 226 | 65 580 |
| Индустрия | 829 258 | 862 726 | 871 640 | 889 815 | 924 435 | 947 957 |
| Услуги | 1 380 210 | 1 497 160 | 1 550 813 | 1 563 420 | 1 391 596 | 1 454 557 |
| Североизточен район | 353 166 | 386 223 | 397690 | 400 185 | 289 911 | 296 381 |
| Селско, ловно, горско и рибно стопанство | 96 123 | 106 998 | 107 003 | 106 373 | 12 849 | 12 568 |
| Индустрия | 86 592 | 90 639 | 92 748 | 96 296 | 103 318 | 105 003 |
| Услуги | 170 451 | 188 586 | 197 939 | 197 516 | 173 744 | 178 810 |

Източник: Национален статистически институт

Тенденциите в структурата на заетостта по икономически сектори през периода 2002-2005 г. показват увеличаване на броя на заетите лица във всички сектори, като през 2008 г. продължава тенденцията на спад в сектор „Селско, ловно, горско и рибно стопанство”, а в секторите „Индустрия” и „Услуги” в сравнение с 2007 г. има увеличение съответно с 1 685 и 5 066 души. За 2008 г. от общо 296 381 наети лица в района заетостта по икономически сектори е с дялове 4.24%  заети в аграрния сектор, 35.43%  в индустрията и 60.33% заети в сектора на услугите. Заетите в индустриалния сектор превишават по брой заетите в селското стопанство, което е показател за известен напредък в общото технологично развитие на района и качеството на човешките ресурси.

Таблица  24.   Заети по сектори и области в Североизточен  район за периода 2002 - 2008 година

| Район, области |  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общо страната |  | 2 978 562 | 3 166 499 | 3 226 343 | 3 253 518 | 2 380 257 | 2 468 094 |
| Селско, ловно, горско и рибно стопанство |  | 769 094 | 806 613 | 803 890 | 800 283 | 64 226 | 65 580 |
| Индустрия |  | 829 258 | 862 726 | 871 640 | 889 815 | 924 435 | 947 957 |
| Услуги |  | 1 380 210 | 1 497 160 | 1 550 813 | 1 563 420 | 1 391 596 | 1 454 557 |
| Североизточен район |  | 353 166 | 386 223 | 397 690 | 400 185 | 289 911 | 296 381 |
| Селско, ловно, горско и рибно стопанство |  | 96 123 | 106 998 | 107 003 | 106 373 | 12 849 | 12 568 |
| Индустрия |  | 86 592 | 90 639 | 92 748 | 96 296 | 103 318 | 105 003 |
| Услуги |  | 170 451 | 188 586 | 197 939 | 197 516 | 173 744 | 178 810 |
| Варна | Общо за областта | 157 296 | 169 670 | 176 829 | 180 819 | 161 928 | 170 678 |
|  | Селско, ловно, горско и рибно стопанство | 21409 | 21 637 | 21 462 | 21499 | 3 239 | 3 398 |
|  | Индустрия | 40218 | 41 943 | 43 604 | 45554 | 52 624 | 55 936 |
|  | Услуги | 95 669 | 106 090 | 111 763 | 113 766 | 106 065 | 111 344 |
| Добрич | Общо за областта | 70 038 | 81 020 | 83 981 | 83 949 | 47 068 | 45 223 |
|  | Селско, ловно, горско и рибно стопанство | 24 081 | 31 657 | 32 190 | 32 045 | 4 245 | 3 996 |
|  | Индустрия | 17 082 | 18 592 | 18 047 | 17 881 | 17 342 | 15 621 |
|  | Услуги | 28 875 | 30 771 | 33 744 | 34 023 | 2 5481 | 25 355 |
| Търговище | Общо за областта | 52 675 | 54 264 | 54 903 | 53 580 | 30 834 | 30 705 |
|  | Селско, ловно, горско и рибно стопанство | 23 834 | 22 885 | 22 752 | 22 577 | 2 089 | 2 142 |
|  | Индустрия | 11 084 | 11 604 | 12 079 | 13 023 | 12 868 | 12 367 |
|  | Услуги | 17 757 | 19 775 | 20 072 | 17 980 | 15 877 | 16 135 |
| Шумен | Общо за областта | 73 157 | 81 269 | 81 977 | 81 837 | 50 081 | 49 775 |
|  | Селско, ловно, горско и рибно стопанство | 26 799 | 30 819 | 30 599 | 30 252 | 3 276 | 3 032 |
|  | Индустрия | 18 208 | 18 500 | 19 018 | 19 838 | 20 484 | 20 767 |
|  | Услуги | 28 150 | 31 950 | 32 360 | 31 747 | 26 321 | 25 976 |
| Общо страната |  | 2 978 562 | 3 166 499 | 3 226 343 | 3 253 518 | 2 380 257 | 2 468 094 |

Източник:  Национален статистически институт

Равнището на безработица в района отбелязва устойчив спад за периода 2002-2006 г. от едно високо ниво през 2002 г. – 21.9%, до ниво от 12.5%, което се задържа над средното за страната през 2006 г. Отрицателните демографски тенденции и относително бавните икономически реформи в района и ниските темпове на привличане на инвестиции в индустрията и услугите обаче продължават да оказват неблагоприятно въздействие върху равнището на безработица и то се запазва с над 4 процентни пункта по-високо от средното за страната за 2007 г. Тенденцията на спадане на равнището на безработица продължава и през 2008 г., като се различава само с 1.3 пункта от средното равнище за страната.

Таблица 25. Равнище на безработица в Североизточен район

| Райони Области | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общо за страната | 17.8 | 13.7 | 12.0 | 10.1 | 9.0 | 6.9 | 6.3 |
| Североизточен район | 21.9 | 19,4 | 17.6 | 13,3 | 12,5 | 10,8 | 7.6 |
| Варна | 15.3 | 17.3 | 14.5 | 9.5 | 7.5 | 6,8 | 4.5 |
| Добрич | 25.9 | 19.0 | 18.5 | 17.1 | 14.9 | 13,4 | 7.3 |
| Шумен | 29.0 | 21.6 | 20.0 | 16.5 | 14.9 | 17,4 | 11.2 |
| Търговище | 27.6 | 30.1 | 23.9 | 7.9 | 12.0 | 12,1 | 13.0 |

Източник: Национален статистически институт

Във вътрешнорегионален план равнището на безработица намалява устойчиво в област Варна при сравнително по-ниски стойности и в област Добрич. Динамиката в осигуряването на нови работни места в област Търговище е висока и това води до сериозно намаляване на броя на безработните лица от над 30% (коефициент на безработица) през 2003 г. до 12.0% през 2006 г., като през 2007 г. и 2008 г. се забелязва повишение на безработицата.

Таблица 26.   Регистрирани безработни към 31.12.2008 г.

| Райони , области | Регистрирани безработни лица (брой) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общо | от тях: |  |
|  |  | На възраст до 29 години включително | С продължи-телност на регистрация-та повече от 1 година |
| България | 232,289 | 39,291 | 90,865 |
| Северна и Югоизточна България | 141,870 | 23,132 | 56,917 |
| Североизточен | 36,955 | 5,887 | 15,396 |
| Варна | 9,818 | 1,593 | 2,735 |
| Добрич | 7,710 | 1,274 | 2,531 |
| Шумен | 10,728 | 1,919 | 5,066 |
| Търговище | 8,699 | 1,101 | 5,064 |

Източник:  Национален статистически институт

Североизточен район е на трето място по безработни лица през 2010 г. след Южен централен и Югозападен район и на първо място по коефициент на безработица.

Таблица 27.  Безработни лица и коефициенти на безработица през 2010 година

| БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА И КОЕФИЦИЕНТИ НА БЕЗРАБОТИЦА ПРЕЗ 2010 ГОДИНА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статистически зони Статистически райони Области | Безработни лица - хил. | Коефициенти на безработица - % | В т.ч. на 15 - 64 години |  |
|  |  |  | Безработни лица - хил. | Коефициенти на безработица - % |
| Общо | 348.0 | 10.2 | 345.9 | 10.3 |
| Северна и Югоизточна България |  |  |  |  |
| Североизточен | 65.7 | 14.5 | 65.4 | 14.6 |
| Варна | 17.5 | 8.2 | 17.4 | 8.2 |
| Добрич | 14.8 | 16.4 | 14.8 | 16.5 |
| Търговище | 6.4 | 11.7 | 6.4 | 11.9 |
| Шумен | 27.0 | 28.8 | 26.8 | 28.9 |

Общото развитие на образованието и мрежата от образователни институции на територията на Североизточен район в сравнение с усреднените показатели за страната показва продължаваща тенденция на устойчив ръст на образователните услуги при запазване на относително добър потенциал за развитие на човешките ресурси, повишаване на квалификацията на работната сила и адаптиране към изискванията на пазара на труда. По брой на образователните заведения – общо 368 - районът се нарежда около средните равнища за страната.

Таблица   28.     Образователни институции за учебната 2008/2009 г.

| Райони , области | Общо | Общо образова-телни училища | Специални училища и у-ща по изкуствата | Професио-нални гимназии | Професио-нални колежи с прием след средно образование | Самостоя-телни колежи | Професио-нални училища след VІ и VІІ клас | Универ-ситети и специализирани висши училища |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| България | 2,794 | 2,171 | 104 | 433 | 28 | 10 | 1 | 43 |
| Северна и Югоизточна България | 1,515 | 1,176 | 60 | 244 | 13 | 2 | 1 | 15 |
| Северо- Източен | 368 | 286 | 13 | 57 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| Варна | 142 | 102 | 5 | 26 | 3 |  | 1 | 5 |
| Добрич | 89 | 72 | 3 | 12 | 1 | 1 | - | - |
| Шумен | 80 | 66 | 2 | 11 | - |  | - | 1 |
| Търговище | 57 | 46 | 3 | 8 | - |  | - | - |

Източник:  Национален статистически институт

Наличието на университети във  Варна (5) и Шумен (1) създава добри условия за привличане на млади хора в тези части от района и за осигуряване на достатъчно квалифицирани кадри. По-неблагоприятна е ситуацията с териториалното разпределение и предлагане на модерни и качествени образователни услуги и професионално обучение във всички по-големи градове от района и задържането на завършилите специалисти с висше и средно образование в различни отрасли на икономиката на района.

Таблица   29.  Брой на учащите се през учебната 2008/2009 г.

| Райони, области | Общо учащи | Начално образо-вание | Прогимн. Образо-вание | Средно образов. | Проф. обучение след ср. образ. | Колежи | Универси-тети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| България | 1,090,508 | 261,007 | 235,022 | 319,813 | 4,368 | 27,724 | 242,574 |
| Северна и Югоизточна България | 536,261 | 139,304 | 126,480 | 164,179 | 1,152 | 6,600 | 98,546 |
| Североизточен | 155,061 | 36,635 | 33,412 | 41,885 | 55 | 2,896 | 40,178 |
| Варна | 84,988 | 17,133 | 14,486 | 20,232 | 41 | 1,069 | 32,027 |
| Добрич | 23,963 | 7,530 | 6,875 | 7,717 | 14 | 1,827 | - |
| Шумен | 31,042 | 7,067 | 6,956 | 8,868 | - | - | 8,151 |
| Търговище | 15,068 | 4,905 | 5,095 | 5,068 | - | - | - |

Източник: , Национален статистически институт

Сред заетите лица по степен и вид на образованието в Североизточен район преобладават работещите със средно образование, следвани от тези със средно професионално техническо образование.

Таблица 30.  Заети по вид на образованието в Североизточен район към 31.12.2008 г.

| NUTS | Райони и области | Общо - хиляди | В това число по образование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Висше | Средно | в това число: професио-нално- техническо | Основно и по-ниско |
| BG | България | 3,360.7 | 856.9 | 2,002.5 | 1,358.6 | 501.2 |
| BG3 | Северна и Югоизточна България | 1,632.2 | 356.8 | 1,004.4 | 717.2 | 271.1 |
| BG33 | Североизточен | 429.1 | 100.6 | 244.0 | 166.7 | 84.6 |
| BG331 | Варна | 216.1 | 58.2 | 125.2 | 83.0 | 32.7 |
| BG332 | Добрич | 85.9 | 15.7 | 49.2 | 32.0 | 21.0 |
| BG333 | Шумен | 78.5 | 17.4 | 42.6 | 32.6 | 18.5 |
| BG334 | Търговище | 48.6 | 9.2 | 26.9 | 19.1 | 12.5 |

Източник:  Национален статистически институт

Системата на здравеопазването в Североизточен район разполага с относително добре изградена  мрежа. Спрямо 2008 г. когато районът е разполагал с общо 34 болнични заведения с 4762 легла, 266 лечебни заведения за извънболнична помощ и 28 други здравни и лечебни заведения с общо 966 легла, през 2010 г. в района има 38 болнични заведения с 4643 легла, в т.ч. 17 многопрофилни болници с 3281 легла и 16 специализирани болници – с 955 легла. Осигуреността с болнични легла в района е била 48 на 10 000 д. население към 31.12.2008 г., при стойност 64.1 на същия показател  в национален мащаб. Във всички лечебни заведения на територията на района се оказва необходимият обем от спешна медицинска помощ. На територията на Североизточен район има общо 4 специализирани лечебни заведения с основен предмет на дейност оказване на спешна медицинска помощ, по 1 в четирите областни града – Варна, Добрич, Търговище и Шумен, като Центърът за спешна медицинска помощ в град Варна има  9 филиала.

Таблица 31.  Здравна мрежа (болнични заведения)  към 31.12 2008 г.

| Статистически зони, статистически райони, области и общини | Болнични заведения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | общо |  | многопрофилни болници |  | специализирани болници |  | диспансери |  |
|  | брой | легла | брой | легла | брой | легла | брой | легла |
| България | 351 | 49 507 | 157 | 31 982 | 148 | 13 371 | 46 | 4 154 |
| Северна и Югоизточна България | 167 | 22 764 | 79 | 15 205 | 62 | 5 023 | 26 | 2 536 |
| Североизточен | 34 | 4 762 | 16 | 3 408 | 12 | 852 | 6 | 502 |
| Варна | 14 | 2 160 | 5 | 1 560 | 7 | 405 | 2 | 195 |
| Добрич | 9 | 1014 | 5 | 697 | 3 | 222 | 1 | 95 |
| Търговище | 4 | 666 | 3 | 651 | 1 | 15 | - | - |
| Шумен | 7 | 922 | 3 | 500 | 1 | 210 | 3 | 212 |

Източник:  Национален статистически институт

Към 31.12 2010 г. Североизточен район е на последно място в страната по брой „лечебни заведения за болнична помощ“ - 38, а по брой „лечебни заведения за извън-болнична помощ“ -  271 е на трето място след Югозападен и Южен централен. С това  незначително увеличение на показателите през 2010 г., като цяло  районът продължава да заема средно ниво за страната по осигуреност със здравни грижи.

Таблица  32.  Лечебни и здравни заведения на 31.12 2010 г. по статистически райони

| Статистически райони | Заведения | Брой | Легла |
| --- | --- | --- | --- |
| България | Лечебни заведения за болнична помощ | 346 | 48 934 |
|  | Лечебни заведения за извън-болнична помощ | 1 613 | 938 |
|  | Други лечебни и здравни заведения | 183 | 4 570 |
| Североизточен район | Лечебни заведения за болнична помощ в това число: | 38 | 4 643 |
|  | Многопрофилни болници | 17 | 3 281 |
|  | Специализирани болници | 16 | 955 |
|  | Лечебни заведения за извън-болнична помощ | 271 | 173 |
|  | Диагностично-консултативни центрове | 13 | 38 |
|  | Медицински центрове | 96 | 133 |
|  | Дентални центрове | 11 | 2 |
|  | Медико-дентални центрове | 2 | - |
|  | Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории | 149 | - |
|  | Други лечебни и здравни заведения | 24 | 802 |

Източник:  Национален статистически институт

Населението в СИР обслужено през 2010 г. от един лекар е 267 човека, т.е. близко до националния показател – 268 човека. Населението обслужено от един стоматолог в района е 1424 човека, т.е. с 243 човека повече от средния за страната - 1181.  По тези два показателя СИР се нарежда на трето място сред останалите райони.

По области разпределението е следното: с най-добри показатели, при това  над средните за СИР е област Варна, съответно 212 човека се обслужват от един лекар, а един стоматолог  обслужва 1118 човека. Останалите три области са с показатели значително под средните за СИР, като с най-малък брой  лекари е област Добрич, а с най-малък брой стоматолози е област Търговище.

Таблица  33. Население на един лекар и на един лекар по дентална медицина на 31.12.2010 г.

| Статистически райони Области | Население на един |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | лекар | лекар по дентална медицина |  |
| Общо за страната | 268 | 1 181 |  |
| Североизточен район | 267 |  | 1 424 |
| Варна | 212 |  | 1 118 |
| Добрич | 368 |  | 1 717 |
| Търговище | 350 |  | 2 096 |
| Шумен | 328 |  | 1 961 |

Източник:  Национален статистически институт

През 2011г. в СИР са одобрени за безвъзмездно финансиране на здравни заведения и здравна инфраструктура 4 проекта в общините Варна, Шумен, Балчик и Омуртаг, по Оперативна програма регионално развитие,  Приоритетна ос 1, процедура „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни и общински лечебни заведения в градски агломерации”.

Доходите на населението в Североизточен район за 2008 г. са около средните за страната, като за едно лице средният доход е 3 305 лв., малко под средния за страната -  3 502 лв., а за едно домакинство средният доход е 8 737 лв.,  малко над  националния показател – 8 686 лв.

Доходите на домакинствата от работна заплата за 2008 г. съставляват най-голям относителен дял – 47.8 % от общия доход, следвани от доходите от пенсии – 20.9 %, доходите от предприемачество – 9.2 % и доходите от продажба на имущество – 6.2%. Размерът и структурата на доходите показват значителни различия за различните области в района - общ доход средно на лице за област Варна е 3851 лв., за област Добрич - 2831 лв., за област Търговище - 2102 лв., за област Шумен - 3308 лв.

Таблица 34. Общ доход по източници за 2008 г.

| ИЗТОЧНИЦИ | Североизточен район | ОБЩО за СТРАНАТА |
| --- | --- | --- |
| СРЕДНО НА ДОМАКИНСТВО |  |  |
| ОБЩ ДОХОД | 8737 | 8686 |
| - работна заплата | 4177 | 4505 |
| - извън работна заплата | 396 | 424 |
| - от предприемачество | 804 | 674 |
| - от собственост | 109 | 77 |
| - обезщетения на безработни | 16 | 17 |
| - пенсии | 1831 | 2010 |
| - семейни добавки за деца | 82 | 57 |
| - други социални помощи | 271 | 269 |
| - от домашното стопанство | 167 | 104 |
| - от продажба на имущество | 543 | 192 |
| - други приходи | 343 | 358 |
| Приходи от спестявания | 272 | 320 |
| Заеми и кредити | 276 | 291 |
| ОБЩО | 9285 | 9297 |
| СРЕДНО НА ЛИЦЕ |  |  |
| ОБЩ ДОХОД | 3305 | 3502 |
| - работна заплата | 1580 | 1816 |
| - извън работна заплата | 150 | 171 |
| - от предприемачество | 304 | 272 |
| - от собственост | 41 | 31 |
| - обезщетения на безработни | 6 | 7 |
| - пенсии | 692 | 810 |
| - семейни добавки за деца | 31 | 23 |
| - други социални помощи | 102 | 108 |
| - от домашното стопанство | 63 | 42 |
| - от продажба на имущество | 205 | 77 |
| - други приходи | 130 | 144 |
| Приходи от спестявания | 103 | 129 |
| Заеми и кредити | 104 | 117 |
| ОБЩО | 3512 | 3748 |

Източник:  Национален статистически институт

Социалните услуги и системата на социалното подпомагане са относително добре развити, като броят на извършваните в общността социални услуги е 92, с капацитет от 10 436 места, които надвишават повече от 4 пъти броя на местата /2262/ в 33-те специализирани институции за предоставяне на социални услуги в района. Следователно специализираните институции за предоставяне на услуги за възрастни лица и за деца в неравностойно положение са недостатъчни.

Таблица 35.Социални услуги, извършвани  в общността към 31.12.2008 г.

| ЕКАТТЕ | Райони и области | ОБЩО |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Брой | Места Капацитет | Заети места към 31.12. 2008 |
| BG | България | 646 | 69974 | 63677 |
| BG3 | Северна и Югоизточна България | 323 | 40739 | 36310 |
| NE | Североизточен | 92 | 10436 | 8135 |
| VAR | Варна | 52 | 3981 | 3554 |
| DOB | Добрич | 7 | 1601 | 1588 |
| SHU | Шумен | 20 | 3475 | 1519 |
| TGV | Търговище | 13 | 1379 | 1474 |

Източник:  Национален статистически институт

Таблица 36 Специализирани институции за предоставяне на социални услуги към 31.12.2008г.

| ЕКАТТЕ | Райони и области | ОБЩО |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Брой | Места Капацитет | Заети места към 31.12.2008 |
| BG | България | 299 | 19794 | 17232 |
| BG3 | Северна и Югоизточна България | 192 | 12892 | 11472 |
| NE | Североизточен | 33 | 2262 | 2048 |
| VAR | Варна | 12 | 700 | 653 |
| DOB | Добрич | 8 | 579 | 541 |
| SHU | Шумен | 8 | 630 | 570 |
| TGV | Търговище | 5 | 353 | 284 |

Източник: Национален статистически институт

4. Инфраструктурно развитие

Пътна мрежа

Общата дължина на пътната мрежа в Североизточен район  е 5 319 км, като 2 668  км от тях са пътища от РПМ, а останалите 2 651 км са общински пътища.  Републиканската пътна мрежа на територията на района обхваща 84 км автомагистрали, 483 км пътища І клас,  467 км пътища ІІ клас и 1633 км пътища ІІІ клас. Относителният дял на пътищата с национално и международно значение – автомагистрали и пътища  І клас е 21,3 %, т.е., е по-висок от средните стойности за страната – 17,5 %. Автомагистралите и първокласните пътища имат основна роля за интегрирането на района с други  райони в България и съседни райони в Република Румъния. Гъстотата на пътищата от висок клас е 0,039 км/кв. км и е най-висока в страната.

По-голяма част от пътищата в района са с трайна настилка – 99,6%.  Общата дължина на пътищата с трошенокаменна настилка е 11 км, а на пътищата без настилка 1 км.

Таблица 37. Републиканска пътна мрежа по вид на настилката  към 31.12.2010 г.

| NUTS | Статистически зони, статистически райони и области | Общо | Пътища с настилка |  |  |  |  | Пътища без настилка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всичко | асфалтова | паважна | трошено-каменна | баластрена |  |
| BG | България | 19 456 | 19 177 | 18 938 | 64 | 140 | 35 | 279 |
| BG3 | Северна и Югоизточна България | 12 185 | 12 109 | 11 985 | 38 | 82 | 4 | 76 |
| BG33 | Североизточен | 2 668 | 2 667 | 2 656 | - | 11 | - | 1 |
| BG331 | Варна | 712 | 712 | 712 | - | - | - | - |
| BG332 | Добрич | 827 | 826 | 826 | - | - | - | 1 |
| BG334 | Търговище | 523 | 523 | 512 | - | 11 | - | - |
| BG333 | Шумен | 606 | 606 | 606 | - | - | - | - |

Източник:, Национален статистически институт

Дължината на пътищата от РПМ е най-голяма на територията на област Добрич - 827 км и област Варна - 712 км, съставляващи съответно 31,0% и 26,7% от пътната мрежа на района. В останалите области на района пътната мрежа е относително равномерно развита. Пътища с трошено-каменна настилка съществуват единствено в област Търговище, но представляват незначителна  дължина от пътищата от РПМ.

Към 2010 г. гъстотата на пътищата от висок клас /автомагистрали и пътища І клас/  е 0,039 км/кв. км и е по-висока от средната за страната - 0,031 км/кв. км, като най-голяма гъстота се наблюдава на територията на областите Шумен и Варна, съответно 0,063 и 0,051 км/кв. км. Гъстотата на пътищата от висок клас е най-ниска в област Добрич, само 0,018 км/ кв. км. На територията на областите Търговище и Добрич не са изградени автомагистрали и връзките им със съседните области се осъществяват от пътища І и ІІ клас.

Таблица 38. Гъстота на пътната  мрежа в Североизточен район към 31.12.2010г.

| Район, области | Обща гъстота на РПМ км/кв. км | Гъстота на АМ и пътищата І клас | Гъстота на пътищата ІІ и ІІІ клас | Обслужване на насел. с пътната мрежа км/ 1000 жит. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| България | 0.175 | 0.031 | 0.145 | 2.64 |
| Североизточен | 0.182 | 0.039 | 0.144 | 2.76 |
| Варна | 0.186 | 0.051 | 0.136 | 1.50 |
| Добрич | 0.175 | 0.018 | 0.158 | 4.36 |
| Шумен | 0.179 | 0.063 | 0.116 | 3.36 |
| Търговище | 0.193 | 0.028 | 0.164 | 4.33 |

Източник: Национален статистически институт

Към 2010 г. гъстотата на пътищата с регионално значение в Североизточен район е  0,144  км/ кв. км  и е малко по-ниска в сравнение със средната за страната. Регионалните пътища имат най-голяма гъстота в областите Добрич и  Търговище, където функциите им са не само да осигуряват пътните комуникации на територията на областта и района, но и да осъществят интеграцията и връзките със съседни райони. Постигната е висока степен на интегриране на населените места в рамките на общините и областите на района.

Таблица 39.  Дължина на РПМ  към 31.12.2010 г.

| Район, области | Общо | Авто-маги-страли | Първо-класни | Второ-класни | Трето-класни | Авто-маги-страли | Първо-класни | Второ-класни | Трето-класни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | километри |  |  |  |  | относителен дял от общата дължина - % |  |  |  |
| България | 19 456 | 437 | 2 970 | 4 030 | 12 019 | 2,25 | 15,27 | 20,71 | 61,78 |
| Северна и Югоизточна България | 12 185 | 178 | 1 929 | 2 636 | 7 442 | 1,46 | 15,83 | 21,63 | 61,08 |
| Североизточен район | 2 668 | 84 | 483 | 467 | 1 634 | 3,15 | 18,1 | 17,5 | 61,24 |
| Варна | 712 | 58 | 135 | 42 | 477 | 8,15 | 18,96 | 5,9 | 66,99 |
| Добрич | 827 | - | 83 | 242 | 502 | - | 10,04 | 29,26 | 60,7 |
| Търговище | 523 | - | 77 | 106 | 340 | - | 14,72 | 20,27 | 65,01 |
| Шумен | 606 | 26 | 188 | 77 | 315 | 4,29 | 31,02 | 12,71 | 51,98 |

Източник: Национален статистически институт

Най-голямо значение за интегрирането на Североизточен район в националната  и европейска пътна мрежа имат първокласният път Е-772  (Ябланица-В. Търново-Шумен), път І-7 (Силистра-Шумен-Ямбол-Елхово), път Е-70 (Русе-Варна) и път Е-87 (Дуранкулак-Варна-Бургас-Созопол-М. Търново).  Път Е-87 в участъка му между Бургас и Варна е част от европейски транспортен коридор № 8, свързващ Адриатика с Черно море. Важно значение за развитието на района и осигуряването на връзките му със съседния Северен централен район и столицата  има изграденият участък Варна-Шумен от АМ „Хемус”. Изграждането на АМ „Черно море” между Варна и Бургас ще осигури не само нова транспортна връзка между магистралите Хемус и Тракия, но и същевременно ще подобри съществено обслужването на крайбрежието, като ще изведе транзитния трафик по-далеч от чувствителната крайбрежна територия, курортните селища и комплекси по брега. Магистралата е част от бъдещ автомагистрален ринг около Черно море, който ще обвърже всички страни по крайбрежието. С изграждането на Магистрала „Черно море” ще се разтоварят някои от проходите през Стара планина и ще се подобрят условията за провеждане на регионалния и местен трафик. Важна роля за транспортното обслужване има път Е-70, който осъществява връзка между пристанище Русе и пристанищата, включени в пристанищния комплекс Варна, като осигурява връзка между ЕТК 7 и ЕТК 8.

.

Фиг.3

Пътната мрежа в Североизточен район е достигнала висока степен на развитие. Наличието и на други обекти на транспортната инфраструктура от висок ранг като  международното пристанище и международното летище Варна налагат да продължи  развитието на пътната мрежа на територията на района, включващо изграждането на участъците от двете автомагистрали „Хемус” и „Черно море”, които ще създадат условия за по-пълно и ефективно използване на местния потенциал за развитие, включително по отношение на транспорта, като структуроопределящ сектор.  Пътищата ІІ-ри и ІІІ-ти клас осигуряват  добро транспортно обслужване и  транспортна достъпност до малките и средни градове и селата.  Съществуват проблеми, свързани с влошени експлоатационни условия, по отношение на някои участъци от общинската мрежа пътища, поради недостатъчни ресурси за поддържането й.

Свързването на пътната мрежа на Североизточен район с тази на съседния граничен район от Република Румъния се осъществя през два сухоземни ГКПП, единият по второкласния път „Варна-Добрич-Ген. Тошево-ГКПП „Йовково” и вторият - по път Е 87  -ГКПП „Дуранкулак”.

Железопътна инфраструктура

Железопътната мрежа е втора по значение и важност за осигуряване на транспортен достъп и обслужване на населението и икономиката в Североизточен район. Общата дължина на изградените и функциониращи ж.п. линии на територията на района през 2010 г. е  478 км, които съставляват 11,8 % от ж.п. мрежата на страната.  Общата дължина на удвоените главни ж.п. линии е 237 км, съответстващи на 49,6 %  от всички ж.п. линии в района.  Дължината на електрифицираните главни и второстепенни ж.п. линии  е 375 км – 78,5 % от общата дължина на ж.п. линиите в района, т.е. с 28,5% над средния  относителен дял в районите от ЕС25 - 50 %.

По  достигнато ниво на удвояване на ж.п. линиите  Североизточен район е на първо място сред останалите райони от ниво 2, близо два пъти по-висок от средния за страната – 23.6%.

По отношение степента на електрификация на ж.п. линиите  районът е над средното ниво за страната - 67,96 %, като изпреварва всички останали райони с изключение на Югоизточния район.

Таблица 40. Железопътна мрежа по райони към 31.12. 2010 г.

| Райони NUTS 2 | Гъстота на ж.п. мрежата | Отн. дял на удвоените ж.п. линии от общото за района | Отн. дял на електри- фицираните ж.п. линии от общото за района | Отн. дял на ж.п. линиите в района от общото за страната |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | км/1000кв. км | % | % | % |
| Р България | 36.9 | 23.6 | 67.96 | 100 |
| Северозападен район | 33.8 | 29.66 | 71.74 | 15.71 |
| Северен централен | 42.18 | 14.10 | 69.26 | 15.40 |
| Район |  |  |  |  |
| Североизточен | 32.66 | 49.58 | 78.45 | 11.66 |
| Район |  |  |  |  |
| Югоизточен район | 33.84 | 26.12 | 82.99 | 16.35 |
| Южен централен | 40.71 | 14.69 | 40.72 | 18.94 |
| район |  |  |  |  |
| Югозападен район | 44.22 | 18.13 | 74.41 | 21.94 |

Източник: Национален статистически институт

Гъстотата на изградената ж.п. мрежа в Североизточен район към 2010 г. е 32,7 км /1000 кв. км, малко по-ниска от средната за страната  - 36,9 км / 1000 кв. км, но с 34.7 % по-ниска от средната гъстота за районите в ЕС25 - 50 км/ 1000 кв. км и е на последно място сред останалите райони от ниво 2. Същевременно гъстотата на ж.п. мрежата на района е по-висока в сравнение със средната гъстота в някои разположени периферно на ЕС страни като Естония, Гърция, Испания, Ирландия, Латвия, Литва, Португалия, Швеция и др.  Най-добре обслужени с ж.п. транспорт са областите Варна и Шумен, където ж.п. мрежата е развита  най-добре - гъстотата на функциониращите ж.п. линии е най-голяма и в техническо отношение е достигнато високо ниво на модернизация.  Териториите на областите Варна и Шумен са подходящи за развитие на производствени дейности, изискващи превоз на големи количества товари. Най-ниска е гъстотата на ж.п. мрежата в област Добрич, където има територии, които са отдалечени от ж.п. линиите  и се обслужват единствено от автомобилен транспорт.

Таблица 41.  Железопътна мрежа за Североизточен район към 31.12.2010 г.

|  | Дължина на ж.п. мрежата /км/ | Удвоении ж.п. линии /км/ | Електриф. ж.п. линии /км/ | Гъстота на ж.п. мрежата км/1000 кв. км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| България | 4098 | 969 | 2785 | 36,9 |
| Североизточен | 478 | 237 | 375 | 32,7 |
| Варна | 193 | 108 | 150 | 50,5 |
| Добрич | 60 | - | - | 12,7 |
| Шумен | 69 | 69 | 69 | 25,4 |
| Търговище | 156 | 60 | 156 | 46,2 |

Източник: Национален статистически институт

Основните ж.п. линии, обслужващи територията на Североизточен район са  участъците от главните ж.п. линии „София-Горна Оряховица-Варна” „Карнобат-Синдел- Варна” и ж.п. линията  „Русе-Варна”. Последната има важна роля не само за развитието на района, но и за функционирането на националната транспортна система, тъй като осъществява връзка между международното пристанище Русе на р. Дунав и пристанищата Варна-Запад и Варна-Изток на Черно море, съответно между европейски транспортен коридор № 7 и  коридор № 8.  Второстепенните линии, обслужващи района, са „Разделна- Кардам” и „Шумен-Комунари”.  Оста „Русе-Варна” е подходяща за разполагане на товароемки производства, изискващи превоз на големи обеми масови товари.  Ж.п. линията „София–Мездра–Горна Оряховица–Каспичан–Варна” е включена в европейското споразумение за ж.п. лините, по които се осъществяват комбинирани превози. В тази връзка важна роля имат терминалите във Варна. Второстепенната ж.п. линия „Разделна-Кардам”  обслужва  населението и икономиката в Североизточна Добруджа и осъществява връзка с ж.п. мрежата на Румъния. Ж.п. линията „Шумен-Комунари”  осигурява връзка между главните ж.п. линии  в Северна и Южна България.

Фиг.4

Железопътната мрежа на Североизточен район е свързана с ж.п. мрежата на следните държави както следва:

- с Румъния през граничния преход Кардам – Негру воду;

- Ж.п. фериботен комплекс Варна в Североизточен район осигурява възможност за транспортиране на ж.п. вагони през Черно море към Украйна, Русия и  страните от Черноморския и Кавказкия регион.

В настоящия момент  незадоволителното състояние на ж.п. гарите и вагоните, ниските скорости на движение на влаковете и лошото състояние на подвижния състав са главна причина за отлива на пътниците от железопътния транспорт.

Воден транспорт

Морският  транспорт е добре развит в Североизточен район. Международното пристанище Варна е важен център на транспортната система на страната,  през който преминава голяма част от вноса и износа ни. Пристанището има важна роля за цялостното развитие на икономиката на страната и региона и отварянето й в глобален план. Същевременно пристанището е важен фактор по отношение на развитието на град Варна и утвърждаването му като важен търговски, икономически и административен център в района. Като пресечна точка на трафик от Европейските транспортни коридори № 7, № 8 и № 9, Пристанище Варна създава отлични условия за транзитиране на товари между Европа, Близкия и Далечния Изток и възраждащия се Път на коприната ТРАСЕКА.

Фиг.5

Варна е най-голямото българско морско пристанище с обща дължина на кея 5601 м,. Разполага с 32 корабни места, 77 500 кв.м складове и 240 800 кв.м складови площи. Със съвременното си оборудване, ж.п.-фериботно обслужване и местоположение, пристанището е „врата” за товаропотоците между Европа, Русия, Украйна, Кавказ, Средна Азия,  Средния и Далечен Изток. Пристанище Варна е въвело стандарти за качество ISO 9001/2000 и е едно от първите Черноморски пристанища, сертифицирано спрямо изискванията на Международния кодекс за сигурност на корабите и пристанищата - ISPS Code.

Варна е многоцелево пристанище с модерна техника и специализирани терминали с непрекъснат режим на работа. Тук се обработват всички видове товари, включително и течни. Основна характеристика на пристанището  е обработката на зърнени храни, контейнери, химични и генерални товари. С реализираните обеми на тези товари Пристанище Варна е безспорен лидер в България.

През 2009 г. в пристанището са обработени повече от 6.7 милиона тона товари, като товарооборотът на пристанището е намалял с около 1 млн.т. или с 13% спрямо 2008 г. За същия период броят на обслужените кораби бележи слабо намаление  - от 1405 през 2008 г. на 1112 обслужени кораба през 2009 г. През същата година в пристанището са обработени 112 611 контейнера, които са с 27.5% по-малко спрямо 2008 г.

Според данните за 2010 г. в Пристанище Варна са отчетени:

- Товарооборот 8 039 000 тона

- Корабен трафик: GT – 8 294 538; брой – 1150

- Обработени контейнери – 118 702 TEU

Източник: Електронен сайт на пристанище Варна

Налице е нарастване на товарооборота на пристанището с над 1,3 млн.т. товари.

За изпълнение на основната си дейност Пристанище Варна разполага с 9 специализирани терминала - 3 в пристанището Варна-Изток и 6 в пристанището Варна-Запад. Всеки от тях има необходимото оборудване и складове за съхранение на различните видове товари. Характерна особеност за Пристанище Варна е, че всички кейове, освен тези, които са строго специализирани за определени видове течни и насипни товари или контейнери, са многоцелеви и се използват за обработката на генерални и други товари (каолин, кварцов пясък, шамот, захар и др.). Железопътната и пътна инфраструктура, обслужваща пристанището, позволява прехвърляне на товари между пристанище Варна и пристанище Русе, за да се намали времето за доставка до крайния клиент.

Като най-голямо българско контейнерно пристанище, Варна разполага с 2 контейнерни терминала, по един на пристанищата Варна-Изток и Варна-Запад. Терминалите обслужват основно фидерните линии от Средиземно и Черно море. Освен основните претоварни услуги тук се извършват всички операции, свързани с обработката на контейнерите (контейнеризация, деконтейнеризация, почистване и др.). За гарантиране на сигурност контейнерите с акцизни товари се съхраняват в отделни зони с 24 часов режим на наблюдение и охрана. Специален стиф осигурява съхранението на хладилните контейнери. През 2009 г. в пристанището са обработени 112 611 контейнера, които са с 27.5% по-малко спрямо 2008 г.

Пристанище Варна-Изток е главният пункт за българския износ на зърно, предимно пшеница, царевица, слънчоглед и ечемик. Складирането става в магазии, разположени непосредствено до кея и една специално пригодена за зърнени товари складова база, намираща се на 5 км от пристанището. Кейово място № 7 е най-често използваното, когато трябва да се приемат голямотонажни кораби (до 50000 GT). В активния сезон за износ (август-ноември) се ползват още 4 места - кейове №№ 6, 8, 9 и 10. Пристанище Варна-Изток разполага със съоръжение за разтоварване на ж.п. вагони-зърновози.

Пасажерският терминал е разположен непосредствено до входа на най-старата пристанищна част - Варна-Изток. Терминалът е отлично защитен от вълноломна стена, разполага с модерна сграда за прием на пасажерите, 2 кейови места за круизни кораби и малко яхтено пристанище, стопанисвано от пристанищния яхт клуб "Порт Варна". На своите кейове Морска гара може да приема пътнически кораби с дължина 240 м и 53000 GT брутен тонаж.  Пристанището и крайбрежието като цяло разполагат с голям потенциал за развитие на круизен туризъм.

Три кейови места на пристанище Варна-Запад са специализирани в обработката на въглища, кокс, петрококс и клинкер, а едно за цимент  в насипен вид.

Терминалът за течни химически товари е построен през 2001 година от смесеното дружество "Ойлтанкинг България" АД.  Съобразен със всички екологични изисквания, терминалът е разположен в близост до 2-ро кейово място на територията на пристанище Варна-Запад. Оборудван е с модерно ж.п. разтоварище, съоръжение за товарене на кораб и 3 танка за съхранение на сярна киселина, течни торове и други опасни товари.

Тъй като инфраструктурата на пристанище Варна е в непосредствена връзка с градската структура, в бъдеще се предвижда част от дейностите в пристанището да се изнесат на нови по-подходящи терени и да се изгради нов контейнерен  терминал.

След преместването на пристанището заеманите досега терени ще се развият като зони за рекреация, бизнес и яхтен туризъм. Така ще се осигури директна връзка на центъра на града с морето. Предвижда се изграждането и на нова морска гара и на ново яхтено пристанище.

Пристанище Варна е обвързано подходящо с пътната и железопътната мрежа на страната и е разположено в  близост до международното летище Варна.

Пристанище Балчик има регионално значение. Специализирано е за транспортиране на селскостопански продукти. Има потенциал за обслужване на туристите в района, но се използва ограничено.

Въздушен транспорт

Летище Варна ЕАД е едно от летищата в страната, които  имат статут на международни. Тук е съсредоточена значителна част от обслужваните международни дестинации.

Характерна е изключително силно изразената сезонност при експлоатацията на летището във  Варна, където по-голямата част от полетите са съсредоточени в четирите летни месеца на годината. По достъп до полети Североизточен район е в групата с брой на полетите до 250 на ден. С такава характеристика са голяма част от районите, разположени в периферните части на ЕС,  в т.ч. в старите страни-членки. От гледна точка на условията за икономическо развитие  на района, бързият достъп до него, осигуряван с въздушен транспорт е важен за привличане на инвеститори и развитие на бизнес, особено на туризма и бизнес услугите от висок ранг.

В края на 2006 година българо-германският консорциум  "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД, съставен от водещия световен летищен оператор Фрапорт АГ и българската компания Еърпорт сървисис ЕООД, спечели конкурса за концесия на летищата във Варна и Бургас. Концесията е за срок от 35 години, в рамките на които дружеството ще оперира и инвестира в развитието на двете морски летища.

Като цяло инфраструктурата на летището отговаря на изискванията за международно летище за обществено ползване. През 2009 г. летището разполага с:

- писта за излитане и кацане – 2 500 m х 45 m;

- център за управление на полетите – ІІ-ра категория по ИКАО;

- добре изградена пътна мрежа, свързваща летището с региона;

- самолетодвижения – 1999 г. – 9 030 бр., 2005 г. – 13 616 бр., т.е. с 50% повече; 2008 г. - 15 129 бр., 2009 г. – 12 699;

- пътникооборот – 1999 г. – 511 819 пътника, 2005 г. – 1 546 925 пътника, т.е. три пъти повече; 2008 г. - 1 450 192; 2009 г.- 1 220 181 пътника.

- повече от 120 дестинации в 57 страни;

Източник: Информация към 31.12.2009 г., Електронен сайт  на Летище Варна.

Данните за Летище Варна за 2010 г. сочат:

- Разполага с една писта 2500 m.;

- Оперира 24 часа в денонощието;

- Има 12 577 самолетодвижения за 2010 г.;

- Обработени са 1 227 442 пътници през 2010 г.;

- Обслужва 100 дестинации в 57 страни;

- На 2 часа път в радиус от летището живеят 2.8 милиона потенциални пътници

Източник: Електронен сайт на летище Варна

От представените актуални данни за 2010 г. е видно намаляване броя на самолетодвиженията със 122 и на обслужваните дестинации – с 20 броя спрямо 2009 г.

За една година самолетодвиженията на Летище Варна са намаляли с около 0,96%, което може да е следствие от стагнацията в световната икономика през този период, но със  7261 пътника е увеличен пътникооборотът на летището.

Почти 99% от пътникооборотът се формира от туристи през четирите летни месеца на годината. Основният проблем на летището е липсата на достатъчно площ за обслужване на пътниците и багажите в този период.

Стратегическата позиция на летището гарантира сериозно количество чартърен пътнически трафик през летния сезон и го прави надежден партньор за развитието на редовни линии. Потенциалът на летище Варна има силен ефект върху развитието на транспортни мрежи, туризъм и търговия между партньори от Изтока и Запада.

Телекомуникации

Наблюдават се значителни различия в степента на развитие на телекомуникациите на територията на различните области в Североизточен район. С най-малък брой ПТТ станции и агентства през 2010 г. е област Търговище – 111 от общия брой за района - 688, а с най-голям брой е област Варна – 292 или 42.4 %. Силно изразена тенденция на бързо нарастване на агентствата /офисите/ има в област Варна, където броят им вече надвишава броя на ПТТ станции. Останалите три области в района запазват  съотношение 2:1 в полза на ПТТ станции, но като цяло с далеч по-ниски стойности  в сравнение с област Варна, която има показатели много по-високи от средните за страната.

Таблица   42.  Телекомуникации и съобщителна мрежа към 31.12.2010 г.

| NUTS | Райони и области | Пощенски, телеграфни и телефонни станции към 31.12.2010 | Агентства /офиси/ към 31.12.2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| BG | България | 2981 | 2135 |
| BG3 | Северна и Югоизточна България | 1868 | 1077 |
| BG33 | Североизточен | 400 | 288 |
| BG331 | Варна | 132 | 160 |
| BG332 | Добрич | 80 | 52 |
| BG334 | Търговище | 77 | 34 |
| BG333 | Шумен | 111 | 42 |

Източник: Национален статистически институт

Достъпът до Интернет е осигурен в градските центрове. Проблеми съществуват основно в селата, където все още степента на оборудване на фирмите и домакинствата с компютри е твърде нискa и е необходимо изграждането на публични места за достъп до мрежата /телецентрове/.  Това води до задълбочаване на териториалните различия в използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и се отразява на регионалния икономически растеж и конкурентоспособност. В този контекст насочването на ресурси за развитието на електронните комуникации добива изключителна важност за преодоляване на регионалните различия в достъпа до електронни услуги и развитието на информационното общество в Североизточен район.

Особено внимание относно развитието на електронните комуникации следва да се обърне на малките населени места в близост до по-големите градски центрове - Варна, Добрич, Шумен, които се очертават като подходящо място за развитие като модерни жилищни зони от еднофамилни къщи, разположени близо до природата,  с висок стандарт на живот.

Модернизацията на преносните телекомуникационни мрежи и ускоряването на цифровизацията на местните мрежи, паралелно с разширяването им в икономически слаборазвитите и отдалечени територии, е от решаващо значение за подобряването на достъпа до ИКТ и за цялостната социално-икономическа среда в Североизточен район.

Необходимо е  да се разшири достъпът  и използването на мрежите и услугите на ИКТ, предвид нарастващата роля на информацията, особено в по-малките градове и селата, където обществените места за достъп до информация са единствената възможност за много потребители.  Изграждането на обществени информационни системи и гарантираното предлагане на Интернет услуги за целия обществен сектор, включително и на улеснен достъп за хората с увреждания, е задължителна стъпка към информационното общество.

Енергийна инфраструктура

- Електроенергийна инфраструктура

Общата дължина на електроразпределителната мрежа в Североизточен район е от около 42 000 км. и през 2010 година от Е.ОН България са доставени 5,3 ТВтч електрическа енергия до 1,1 млн. клиенти в района. Е.ОН България осъществява своята дейност в 9 административни области /четири от които са в СИР/ чрез общо 5 разпределителни обслужващи центъра и постоянно развива предлаганите на клиентите услуги в стремежа си да им предостави ефективно обслужване на европейско ниво и качество на снабдяването с електрическа енергия.

Периодът 2010 – 2013 г. ще постави началото на преход към нисковъглеродна икономика и енергетика както на европейско, така и на национално ниво. Успешното изпълнение на националните цели до 2020 г. до голяма степен ще зависи от предпоставките и условията, които ще бъдат създадени през този първоначален период.

Основните приоритети на енергийната политика в приетата през м. юни 2011 г. Енергийна стратегия на страната до 2020 г. са увеличаване на дела на ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия и повишаване на енергийната ефективност. Изпълнението на политиката в областта на възобновяемата енергия и енергийната ефективност се регламентира от Закона за енергетиката, Закона за възобновяемите и алтернативни енергийни източници и биогоривата (ЗВАЕИБ) и Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

От гледна точка на енергийната сигурност и устойчивото развитие, най-предпочитан енергиен ресурс са възобновяемите източници. Същевременно, обаче, сравнително по-скъпите към момента технологии за оползотворяването им не позволяват тяхното бързо навлизане. Поради това, ядрената енергия и природният газ представляват подходящи ресурси за прехода към нисковъглеродни енергетика

Енергийният потенциал на водния ресурс в района се използва за производство на електроенергия от ВЕЦ и е силно зависим от сезонните и климатични условия.

Варненска област се електроснабдява от: ТЕЦ "Варна" - 6х220 МW; ПС "Добруджа" /гр.Суворово/ - 2х220 МW; Магистрални електропороводи: два х 220 kV от ТЕЦ "Варна " до ПС "Добруджа"; 40 х 110 kV за обслужване на селищната мрежа извън агломерацията Варна- Девня; Подстанции: две големи подстаниции ПС "Варна" и ПС "Добруджа"; 18 подстанции 110/20 kV; Производствени подстанции и тягови подстанции, собственост на търговски дружества.

Преносната мрежа във Варненска област 110 kV, 220 kV и 440 kV е доста плътна и успешно изпълнява функциите на електрозахранване на региона. В най-големия административен център на територията на СИР, община Варна, според тенденциите на развитие и нарастващото строителство, съществуващите подстанции са  недостатъчни да поемат нарастващата консумация на електроенергия. Затова още при разработката на Общия устройствен план на Община Варна е предложено изграждане на нови подстанции.

Енергийната инфраструктура в област Шумен е относително добре развита, като  по-добре развита е в община Шумен, където 41% от консумираната електрическа енергия е за производствени нужди, 47% - за битови, 10% - за комуналния сектор и 2% за улично осветление. В община Велики Преслав населените места се захранват от електроразпределителна мрежа средно напрежение, като наличната инфраструктура осигурява безпроблемни доставки на електрическа енергия до всички потребители, но се нуждае от сериозни инвестиции за рехабилитация и модернизация.

В област Търговище източник на електроенергия е общата електроенергийна система на страната посредством седем трансформаторни подстанции 110/20 kV, разположени в местата, съсредоточаващи основните товари. Всички населени места от областта са електрифицирани, като селата се електроснабдяват от въздушни изводи 20 кВ. Общата дължина на електропроводите 20 кВ за областта е 1400 км, а на кабелите 20 кВ в централните градски части - 112 км. Изградените трансформаторни постове за битови, стопански и обществени консуматори са общо 837 броя. Като цяло електроразпределителната система е реконструирана и поддържана на добро равнище с повишени механични и електрически параметри, резултат на което са значително спадналия брой аварии и смущения.

Стратегическото положение на област Добрич обуславя оттук да преминават и два транзитни въздушни електропроводи 400 kV от страните от ОНД отново за задоволяване нуждите на страната и за пренос към трети страни. Град Добрич се електроснабдява с напрежение 20 kV от три подстанции - “Добрич”, “Фаворит” и “Нона”, които са свързани с енергиен пръстен чрез електропровод 110 кV. Доставчик на услугата е "Електроразпределение" Добрич, клон Варна.

  - Газоснабдителна инфраструктура

През територията на Североизточен район преминават транзитните газопроводи, пренасящи природен газ за Гърция, Македония и Турция. Те преминават паралелно на трасето на  южната дъга на магистралния пръстен за доставка на природен газ за страната /фиг.7/. Изградени са множество отклонения от магистралния газопровод, които снабдяват по-отдалечените от него населени места и промишлени зони. Продължава разширението на съществуващата инфраструктура в СИР с изграждане на 80 км газопровод високо налягане с номинален диаметър 300 мм от Добрич до Силистра, чийто максимален капацитет ще е 876 млн. м3/г. Планирано е проектът да бъде пуснат в експлоатация през 2012 г.

Газификацията на промишлени  зони, както и на битовите абонати  на територията на Североизточен район, е предпоставка за намаляване на замърсяването на въздуха в района, в т. ч.  за редуциране на емисиите на парникови газове. Разчетите за газификация на страната предвиждат до 2020 г. да бъдат газифицирани около 30% от битовите потребители, това ще е особено полезно за отоплението на градовете, в които няма централна топлофикация.

Докато в Европейския съюз  средно около 40% от населението ползва газ, то у нас 97% от газа се ползва от промишлеността, вкл. от топлофикационните дружества. Газовата инфраструктура в ЕС е 6-7 пъти по-развита от тази в България.

Като цяло потреблението на природен газ на човек от населението в България е 2,5 - 4 пъти по-ниско от това в ЕС. В тази връзка е необходимо ускорено развитие на вътрешната газова инфраструктура и съответно разширяване на потреблението на газ, което е и по-евтина енергия за отопление от тока и парното, освен че е екологично чисто. Разчетите сочат, че ако бъде постигнато посоченото ниво на газификация на потребителите като цяло ще бъдат спестени около 1 млрд. евро годишно спрямо сегашното потребление на други видове енергоносители.

Газоразпределителната мрежа в областния град Варна се изгражда от юни 2004 година. От предимствата на синьото гориво по данни от 2009 г. в морския град се ползват 1174 домакинства и 103 обществено-административни и промишлени потребители, а изградената мрежа е 128,5 километра. Газопроводната мрежа във Варненска област е с високо налягане - 55 бар., с диаметър 700 мм., собственост на "Булгаргаз" ЕАД. Калоричността на метан газ, продаван в мрежата на "Булгаргаз" ЕАД е 8 000 Kkal/ m3 при 20o C.

Инвестиционната програма на “Овергаз инженеринг” АД до 2013 година е на стойност над 21 милиона евро. Газоразпределителната мрежа се строи от юни 2004 година, като строителството продължава и в момента. Строител на проекта е “Овергаз инженеринг” АД, притежаващо сертификат по ISO 9001 от 2008 година. Използването на природния газ във Варна намалява неколкократно енергийните разходи и осигурява по-добро качество на живот в градската среда. Тази традиционна за “Овергаз инженеринг” АД политика за трайно опазване на околната среда е в унисон с европейските стандарти за устойчиво развитие. Ефектът има значение и за курортните комплекси в близост до Варна заради екологичните параметри и многократното намаляване на вредните атмосферни емисии. През 2008 година в най-стария български курорт- „Св. Св. Константин и Елена“ започна присъединяване на потребители от туристическата сфера. Инвестиционната програма осигурява до 2013 година възможност за присъединяване към газоразпределителната мрежа на 40000 битови и на  365 промишлени и обществено-административни потребители.

Източник: Електронен сайт на Овергаз.

Фиг. 6

През територията на област Добрич преминава главният газопровод, свързващ Република България със страните от ОНД, както и две транзитни трасета за Турция, Гърция и Македония. Множество обществени сгради, промишлени предприятия и битови абонати са газифицирани в гр.Добрич, гр. Генерал Тошево и частично в с. Кардам. Отделна газоразпределителна система е изградена в община Каварна - гр.Каварна, чрез използване на локално находище на природен газ в местността "Зеленка" край Черноморското крайбрежие. Газоснабдяването и на други общини в областта - Тервел и Добричка ще се осъществи чрез проекта за газопровод от гр.Добрич към гр.Силистра. Община Балчик планира и е предприела действия за газифициране от компресорната станция край гр. Генерал Тошево.

През територията на област Търговище минава северният клон на националната газопроводна система, като в Търговище и Попово са изградени газоразпределителни станции ГРС за промишлено газоснабдяване. “Черноморска технологична компания” АД Варна е получила лиценз за изграждане на газоснабдителна мрежа за битови и обществени потребители в Търговище, а община Попово има участие в търговско дружество “Газоснабдяване-Попово” АД, което изгражда газоснабдителната мрежа в града. Предимствата на природния газ като енергиен източник са безспорни и това е една много добра възможност за развитието на двете общини. Близостта на трасето на магистралния газопровод прави възможно използването на природния газ и за другите общини от областта, след икономическа обосновка.

Община Шумен и община Велики Преслав попадат в газоразпределителния регион "Добруджа", определен за издаване на лицензи за изграждане на газоснабдителни мрежи с ниско налягане в общините от Шуменска, Добричка и Варненска области.

Инвестицията за газификация на индустриалния и битов сектор в Шумен е в размер на 26 млн. лева. Към момента 2/3 от площта на града вече е включена в основната газоразпределителна мрежа. Промишлената зона е напълно газифицирана. До 2012 г. лицензиантът за разпределение на природен газ ще завърши 191,320 км. от газоразпределителната мрежа на Шумен.

Индустриалните и битовите потребители в община Шумен са единни в оценките си за ползите от газификацията и част от бизнес организациите са готови да се включат в изграждането на газоразпределителната система със съдействието на общинското ръководство за ускоряване процеса на промишлена газификация.

- Топлоснабдителна инфраструктура

На територията на СИР има изградена топлоснабдителна инфраструктура във Варненска и Шуменска области.

Централизираното топлоснабдяване на община Варна /училища, детски градини, жилища и др. обекти, еквивалентни на 14 000 апартамента или 38 000 души население/ се осъществява от " Топлофикация" ЕАД - Варна. Системата за централно топлоснабдяване има отоплителна централа, 426 абонатни станции и 28 км. топлопреносна мрежа.

В град Шумен има изградена топлоцентрала, която ползва природен газ. В 477 броя абонатни станции са монтирани ултразвукови топломери. Дължината на изградената топлопреносна мрежа на територията на общината е 100 км. Град Шумен е сред 21 града в България, в които е изградена мрежа за централно топлоснабдяване. Топлоснабдителната инфраструктура в града е морално и физически амортизирана, в резултат на което се увеличават загубите при преноса и разпределението на топлоенергия, при което се неутрализират предимствата от комбинираното производство на електро- и топлоенергия. Незадоволителното състояние на топлоенергийната инфраструктура се дължи на недостатъчните средства, с които Топлофикация - Шумен разполага за целите на рехабилитацията и модернизацията на производствената инфраструктура, топлопреносната мрежа и абонатните станции. Намалените приходи поради намаленото потребление на индустриалните потребители и отливът на битови абонати пораждат допълнителни финансови трудности. Насочваните средства по международни програми са ограничени, но в рамките на Програма ФАР е реализиран пилотен проект за въвеждане на системата на топлинно счетоводство сред домакинствата, в резултат на което живеещите в над 60 на сто от топлофицираните сгради могат да регулират своето потребление.

За използването на термалните води за топлоснабдяване в СИР е необходимо да се направи цялостен анализ за потенциала на наличните сондажи и възможността за използването им. В някои случаи може да се окаже, че е по-целесъобразно да се използва друг енергоносител за отопление, отколкото термалните води.

За геотермалните източници няма изградена инфраструктура, така че те не са част от топлоснабдителната инфраструктура. Към настоящият момент цената на геотермалните води е висока и спира инвеститорския интерес в тази област, тъй като съгласно Закона за водите те са държавна собственост и се ползват срещу дадена концесия.

- Възобновяеми енергийни източници

От гледна точка на енергийна сигурност и устойчиво развитие, най-предпочитан енергиен ресурс са възобновяемите източници. Същевременно, обаче, сравнително по-скъпите към момента технологии за оползотворяването им не позволяват тяхното бързо навлизане. Поради това, ядрената енергия и природният газ представляват подходящи ресурси за прехода към нисковъглеродни енергетика и икономика.

Използването на ВЕИ в страната като цяло все още е ограничено, но се увеличава на база на  преференциите, дадени със Закона за енергетиката. В Североизточен район има голям интерес към използването на възобновяемите енергийни източници.

В Стратегията за устойчиво развитие на Република България се предвижда  по-широкото въвеждане на ВЕИ, като до 2010 г. техният дял трябва да достигне 12 % от общото количество на произведената електроенергия, а до 2020 г. – 20 %.  Най-големи надежди се възлагат на малките ВЕЦ и ветрогенераторите. Възможности за използване на възобновяеми енергийни източници в различна степен съществуват във всички райони от ниво 2. Увеличаването на дела на електроенергията, произведена от  ВЕИ е свързано с намаляването на емисиите от парникови газове и намаляване на негативните последици от глобалните промени в климата.

Вятърната енергия може да бъде използвана за производство на електроенергия с вятърни генераторни системи на типични по разположение местности. Изследванията по въпроса за енергийния потенциал на вятъра показват, че в крайбрежните територии на Североизточен район съществуват отлични възможности за развитието на ветроенергетиката, тъй като попадат в т. н. Зона на голямата ветроенергетика. Тази зона включва откритите планински била и върхове с надморска височина, превишаваща 1000 м, а също така вдадените в морето части от сушата (като нос Калиакра и нос Емине), където средногодишната плътност на ветровия поток превишава 200 W/m2. Средната многогодишна скорост на вятъра тук превишава 6-7 м/сек, като броят на часовете през годината със скорости, превишаващи указаните, е над 70-85 %. Средногодишната продължителност на интервала 5-25 м/с тук достига около 6600 h, което представлява около 75 % от броя на часовете в годината. Според метеорологичните данни относно движението на въздушните маси  на височина 10 метра над земната повърхност областите Варна, Шумен, Добрич са в зоната от 100 до 199w/m².

На СИР се пада най-големият относителен дял в постигането на поставените в Националната програма за реформи на Р България 2011-2015 г в съответствие с целите на Стратегия Европа 2020 по отношение на ВЕИ в крайното енергийно потребление (18%) и намаляването на енергийната интензивност на БВП с 54% при средно 50% за страната.

Районът е на първо място в страната по инсталирана мощност на база на използване на ВЕИ. Ветроенергийни паркове се изграждат както в крайбрежните части, така и във вътрешността на района, като водещи са общините Каварна и Шабла, където природният потенциал  се оценява като най-подходящ. По данни от Българския портал за енергетика и ВЕИ действащите вятърни мощности към 31.12.2009 г. на територията на България са 315,4 MW. От тях 133,2 MW се добиват на територията на Североизточен район в общините: Каварна – 118,18 MW, Шабла – 9,29 MW, Балчик – 2,98 MW, Добрич – 1,05 MW, Омуртаг – 0,75 MW, Търговище – 0,5 MW, Аксаково – 0,45 MW. В процес на изграждане са нови ветроенергийни паркове с очаквана мощност 309 MW в общините: Каварна - 222MW, Шабла - 39 MW, Балчик - 40 MW и  Провадия – 8 MW. Порталът не предоставя информация за брой изградени инсталации, а посочва мощности. Сключен е и договор по ОПРР, Операция 4.2. „Междурегионално сътрудничество” от Община Суворово за изпълнение на проект „Междурегионално сътрудничество и партньорство за развитие и приложение на ВЕИ между община Суворово (България) и област Бадахос (Испания)” с бюджет 263642 лева, като предстои да бъдат изградени два ветроенергийни парка и на територията на община Суворово.

Необходимо е да се предприемат ускорени мерки за присъединяване на мощностите към НЕК, след изграждането на инфраструктура - електропреносна мрежа и трафопостове, чието строителство се бави, въпреки предоставените от общините терени за разширяване на подстанциите. Подобни проблеми има във всички общини от СИР с изградени мощности на база използване на ВЕИ. Най-важното условие при реализирането на всички ветроенергийни проекти е изпълнението на ангажимента на страната ни за добиването на чиста енергия да се съчетае с изпълнението на поетите пред ЕС екоангажименти предвид формираната европейска екологична мрежа НАТУРА 2000.

Фиг. 8 . Потенциал за използване на ветрова енергия в България

Източник: Агенция по енергийна ефективност

Слънчевата енергия също може да се използва за ефективно производство на електричество. В зависимост от часовете на слънцегреене и годишната радиация, България условно се разделя на три зони  по отношение на използването на слънчевата енергия /фиг. 9/. Основните потребители на слънчева енергия у нас са системи за топла вода в жилищни, обществени и стопански обекти. По данни от Българския портал за енергетика и ВЕИ районът е с подходящи природни условия за  използване на слънчевата енергия за производство на електроенергия, има възможности за разполагане на слънчеви и фотоволтаични инсталации за енергия, но такива все още не са  инсталирани. Община Суворово е издала разрешения на три компании с интерес в изграждането на фотоволтаични паркове, тъй като според предварителните проучвания общината разполага с голям потенциал за построяването на такъв тип съоръжения за добиване на електроенергия от соларни панели. Фотоволтаичен парк с капацитет 5 МW ще бъде изграден и край община Тервел. Инвеститорът "Фотоволтаик Тервел 1" ЕООД, който през 2009г. получи от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма Сертификат за инвестиция - клас А, е дъщерно дружество на КИОТО Фотоволтаикс ГмбХ Австрия. В сътрудничество с Община Тервел, на общинска площ от около 300 дка ще бъдат изградени общо 25000 фотоволтаични панела с мощност от по 200 Wp всеки. Инвестицията във "Фотоволтаичен парк ТЕРВЕЛ 1" е за около 24 млн. евро, строителството вероятно ще е от български партньори и ще даде работа на около 50 работника от района.

Фиг. 9. Използване на слънчева енергия - зониране на България

Източник: Агенция по енергийна ефективност

Територията на Североизточен район е богата и на геотермална енергия, но поради специфичния й ресурс, нейното приложение  и използване е много по-ограничено в сравнение с използването  на енергията от вятъра и слънчевата енергия, където може да се развие по-мащабно производство на електрическа енергия.

По-широкото използване и навлизане на възобновяемите източници в Североизточен  район, в т.ч. и използването на ветровата енергия следва да бъде една от основните цели, свързани с постигането на устойчиво развитие на района. Отразените в  документа възможности за изграждане на инсталации за производство на енергия, базирани на възобновяеми енергийни източници и особено на ветрогенератори, както в крайбрежните територии, така и във вътрешността на Североизточен район и очакваното по-широко изграждане на нови генериращи мощности, основани на ВЕИ, е  насочено към постигане на националните цели и целите на ЕС за програмния период.

Водоснабдяване и канализация

По достигната степен на развитие на водоснабдителната мрежа  Североизточен район  е на едно от първите места в страната, тъй като делът на водоснабденото население е 99,9%, при среден показател за страната 99% за 2009 г. В 30-40% от населените места проблемите с водоснабдяването не се дължат на сушата, а на проблеми със захранването с питейна вода. В някои общини водоснабдителната мрежа е силно амортизирана. Между 10 и 15% от населените места са на режим заради текущи повреди по водопроводната и канализационната мрежи. Необходими са мерки за  подобряване  на водоснабдяването на  населените места, които са на сезонен режим и за осигуряването на допълнителни количества питейна вода, за да може да преминат целогодишно на постоянен режим на водоснабдяване.

Заустването на непречистени битови и индустриални отпадъчни води е основен източник за замърсяването на водите в България. Лошото състояние на канализационните мрежи или липсата на такива е друг фактор за повсеместното замърсяване на водите.

В Североизточен район е изградена 1416,6 км канализационна мрежа, която се експлоатира само от дружества с над 50% държавна собственост 1031,2 км от мрежата са с диаметър до 400 мм, а 385,4 км - с диаметър над 400 мм. Към 2009 г. в канализационната мрежа е обхванато 71,7% от населението на района.

Липсата на канализационни мрежи особено в селата е причина за заустване на отпадните води директно в реки, дерета и др. или отвеждане в септични ями, което създава опасности от замърсяване на повърхностните и подпочвените води.

Основните проблеми  в района са свързани с достъпа на всички населени места до питейна вода с нужните качества и недостатъчната степен на развитие на  канализационни мрежи в по-малките от тях.

Таблица 43. Дял на населението, снабдено с питейна вода, канализация и пречиствателни станции за  отпадни води, 2009 год

| Райони от ниво NUTS ІІ | Дял на населението, обслужвано от водоснабдителната мрежа ( % ) | Дял на населението, обслужвано от канализационна мрежа (% ) | Дял на населението, обслужвано от пречиствателни станции за отпадни води ( % ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Северозападен | 99,2 | 52,9 | 22,6 |
| Северен централен | 99,2 | 60,8 | 24,8 |
| Североизточен | 99,9 | 71,7 | 61,3 |
| Югоизточен | 99,7 | 67,4 | 38,9 |
| Южен централен | 97,6 | 65,7 | 29,3 |
| Югозападен | 99,0 | 86,5 | 71,0 |
| България | 99,0 | 70,4 | 45,2 |

Източник : Национален статистически институт

Таблица 44. Дял на населението в селища с обществено водоснабдяване,  обществена канализация и селищни пречиствателни станции за отпадъчни води през 2009 г. в проценти.

| Статистически зони/ статистически райони/Области | Обществено водоснабдяване | Население на режим на водоснабдяване | Селищни пречиствателни станции за отпадъчни води2 |  | Други пречиствателни станции за отпадъчни води | Обществена канализация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общо | в т.ч. с поне вторично третиране |  |  |
| Общо за страната | 99,0 | 3,3 | 45,2 | 42,6 | 0,1 | 70,4 |
| Северна и Югоизточна България | 99,5 | 4,1 | 37,5 | 33,4 | 0,2 | 63,6 |
| Североизточен | 99,9 | 5,4 | 61,3 | 49,6 | 0,7 | 71,7 |
| Варна | 100,0 | 0,0 | 82,9 | 79,4 | 1,4 | 84,4 |
| Добрич | 99,8 | 0,1 | 67,4 | 61,3 | 0,0 | 67,4 |
| Търговище | 99,6 | 25,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,5 |
| Шумен | 99,8 | 10,8 | 44,6 | 0,0 | 0,0 | 59,5 |

Източник : Национален статистически институт

Таблица 45. Доставена вода от общественото водоснабдяване по статистически зони, статистически райони и области през 2008 г.( хил. куб. м/год.)

| Статистически зони, статистически райони и области | Постъпила вода във водопроводната мрежа - общо | Доставена вода |  | Доставена вода по икономически дейности |  |  |  |  |  | Дял на загубите при транспорта на вода от постъпи-лите във водопровод-ната мрежа - % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общо | в т.ч. питейна | селско стопанство | индустрия | битов сектор |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | общо | домакинства | туризъм | други дейности (услуги) |  |
| България | 1 024 044 | 397 885 | 387 136 | 2938 | 67 232 | 327 714 | 271 367 | 12 013 | 44 335 | 61.1 |
| Северна и Югоизточна България | 535 101 | 193 261 | 191 368 | 1885 | 26 890 | 164 516 | 129 034 | 10 297 | 25 203 | 63.9 |
| Североизточен | 138 667 | 46 603 | 45 023 | 377 | 8085 | 38 141 | 30 265 | 2 334 | 5 542 | 66.4 |
| Варна | 69 904 | 26 816 | 25 236 | 0 | 6222 | 20 594 | 16 631 | 1 470 | 2 493 | 61.6 |
| Добрич | 43 660 | 8 754 | 8 754 | 280 | 294 | 8 180 | 6 185 | 827 | 1168 | 79.9 |
| Търговище | 11 041 | 3 418 | 3 418 | 5 | 1 024 | 2 389 | 1960 | 9 | 420 | 69.0 |
| Шумен | 14 062 | 7 615 | 7 615 | 92 | 545 | 6 978 | 5 489 | 28 | 1 461 | 45.8 |

Източник:  Национален статистически институт

Таблица 46. Събиране, пречистване и доставяне на води по статистически зони, статистически райони и области през 2009 г.( млн. куб. м/год.)

| Статистически зони/ статистически райони/Области | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Постъпила вода във водопреносната система (подадена вода)2 | Доставена вода |  |  | в това число за: |  | Загуби при транспорта на водата | Дял на загубите при транспорта на водата |
|  |  | Общо | в т.ч. питейна |  | домакинства | напояване |  |  |
|  |  |  | Общо | в т.ч. третирана в пречиствателни станции за питейни води |  |  |  |  |
| Общо за страната | 1810,03 | 739,30 | 375,92 | 162,17 | 271,04 | 287,21 | 1070,73 | 59,2 |
| Северна и Югоизточна България | 866,03 | 288,24 | 185,48 | 68,84 | 129,30 | 61,89 | 577,79 | 66,7 |
| Североизточен | 230,72 | 84,70 | 44,53 | 14,16 | 29,93 | 6,35 | 146,02 | 63,3 |
| Варна | 106,89 | 59,87 | 25,67 | 11,88 | 16,78 | 0,54 | 47,02 | 44,0 |
| Добрич | 40,17 | 9,97 | 7,87 | 0,00 | 5,54 | 2,10 | 30,20 | 75,2 |
| Търговище | 32,68 | 6,22 | 3,46 | 2,29 | 1,97 | 2,60 | 26,46 | 81,0 |
| Шумен | 50,99 | 8,65 | 7,53 | 0,00 | 5,64 | 1,12 | 42,34 | 83,0 |

Източник:  Национален статистически институт

Доставената вода от общественото водоснабдяване, за задоволяване нуждите на населението в Североизточен район през 2008 г. е била 46 603 хил. куб. м, докато доставената през 2009 г. вода е 84 700 хил. куб.м. Най-голям процент от нея /81.8 %/ се пада на битовия сектор. За задоволяването на нуждите на най-големия консуматор - област Варна, през 2008 г. са доставени 26 816 хил. куб. м  вода или 57.5% от общото количество вода, доставена в Североизточен район.  През 2009 г. тази стойност за област Варна е нараснала до 59 870 хил. куб. м. вода.  Най-малко количество вода продължава да се доставя в област Търговище – 6 220 хил. куб. м. през 2009 при 3 418 хил. куб. м. през 2008 г.

Таблица 47. Използване на вода, доставена от общественото снабдяване, по         статистически зони, статистически райони и области  през 2008 г.

| NUTS | Статистически зони, статистически райони, области и общини | Използвана вода |  | Използвана вода на човек |  | Дял на водоснаб-деното население от общото за страната |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общо | в т.ч. за домакинствата | общо | в т.ч. за домакинствата |  |
|  |  | хиляди м3 |  | л/ч./ден |  | Процент |
| BG | България | 397 884 | 271 366 | 143 | 99 | 99.0 |
| BG3 | Северна и Югоизточна България | 192 769 | 128 598 | 133 | 89 | 99.6 |
| BG33 | Североизточен | 47 755 | 31 164 | 132 | 86 | 99.9 |
| BG331 | Варна | 26 816 | 16 631 | 159 | 99 | 100.0 |
| BG332 | Добрич | 8 754 | 6 185 | 119 | 84 | 99.8 |
| BG334 | Търговище | 4 570 | 2 859 | 95 | 60 | 99.6 |
| BG333 | Шумен | 7 615 | 5 489 | 106 | 77 | 99.8 |

Източник:  Национален статистически институт

Таблица 48. Използвана вода по дейности, статистически райони и области, през 2009 г.( млн. куб. м/год.)

| Статистически зони/ статистически райони/Области | Използвана вода по дейности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общо | Селско стопанство | в т.ч напояване | Индустрия | Услуги | Домакинства |
| Общо за страната | 4910,62 | 326,29 | 295,85 | 4245,38 | 67,92 | 271,05 |
| Северна и Югоизточна България | 4308,55 | 81,44 | 62,44 | 4061,15 | 37,07 | 128,88 |
| Североизточен | 389,86 | 8,86 | 6,17 | 340,61 | 9,58 | 30,82 |
| Варна | 358,71 | 0,85 | 0,40 | 336,49 | 4,60 | 16,78 |
| Добрич | 12,07 | 3,29 | 2,35 | 0,54 | 2,70 | 5,54 |
| Търговище | 8,07 | 2,54 | 2,27 | 1,98 | 0,68 | 2,86 |
| Шумен | 11,02 | 2,17 | 1,15 | 1,60 | 1,61 | 5,64 |

Източник:  Национален статистически институт

Използваната вода на човек общо за Североизточен район възлиза на 132 л/ч./ден, при 143 л/ч./ден за страната. Най-голямо е количеството използвана вода на човек във Варна – 159 л/ден, а най–малко - в област Търговище – 95л/ч./ден. Като цяло количеството на доставената и използваната вода намалява с около 15% през последните пет години. Основна причина за това е все още високият дял на загубите при транспорта на вода от постъпилите води във водопроводната мрежа в района, който обаче от 66.4% през 2008 г. е намалял на 63,3% през 2009 г. В национален мащаб този показател запазва стойността си през последните две години /около 61 %/. С най–висок и растящ относителен дял на загубите на вода към 2009 г. са областите Шумен – 83,0% и Търговище – 81.0 %.

Доставена вода в хил.куб.метра – 2009 г.

Фиг.7

В страната използването на вода, доставена от общественото снабдяване е 143  (л/ч./ден) през 2008 г., което като количество се приближава до средните данни за  ЕС15– 150 (л/ч./ден).

Използваните количества вода от човек на ден в област Варна -159(л/ч./ден) са малко над средните стойности на индикатора в ЕС, но в останалите области този показател е чувствително под него -  като област Търговище с 95 (л/ч./ден), област Шумен с 106 (л/ч./ден) и област Добрич с 119 (л/ч./ден) .

В същото време, количеството добита вода е почти двойно по-голямо в сравнение с други страни, което показва неефективно използване и разхищение на ресурсите от питейна вода, дължащо се до голяма степен  на амортизацията на водопреносната мрежа, която на места се нуждае от цялостна подмяна.

5. Околна среда

Качеството на околната среда определя в голяма степен привлекателността на територията за обитаване, за бизнес и туризъм. Целите за устойчиво развитие на Североизточен район и на общините в него и отчитането на въздействието върху компонентите на околната среда и особено върху крайбрежната ивица на Черноморския бряг, като резултат от инвестиционната и антропогенната дейност, са неразделна част от политиката за интегрирано регионално и местно развитие. Към настоящия момент това е един от районите в страната със съхранена и привлекателна  и изключително разнообразна природна среда, включваща множество зони със статут на защита.

Политиката за опазване и възстановяване на околната среда е свързана с определени публични разходи за изграждане на екологична инфраструктура, за проучвания и оценки на качеството на средата. Разходите за опазване на околната среда в страната  през 2008 г. са на обща стойност  1 685 584 хил.лв. и са се увеличили спрямо 2007 г. с малко над половин милиард лева.  В  Североизточен район и без това малките разходи от 131 170 хил.лв. за 2008 г., са намалели спрямо 2007 г. с 18% и са били едва 7.8% от общите разходи, направени за опазване на околната среда в страната  през 2008 г. Въпреки. че през 2009 г. тези разходи общо за страната намаляват до 1 280 563 лева, за Североизточен район е налице нарастване до 140 429 лева.

Таблица 49. Разходи за опазване и възстановяване на околната среда в хил. лв. до 2009

| Район, области | 2002 | 2003 | 2004 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| България | 473 533 | 569 750 | 655 232 | 1 164 817 | 1685584 | 1 280563 |
| Североизточен | 45 546 | 60 205 | 77 925 | 160 353 | 131170 | 140429 |
| Варна | 33 967 | 45 714 | 64 190 | 130 875 | 88083 | 92458 |
| Добрич | 2 791 | 6 105 | 3 539 | 8 808 | 9421 | 12742 |
| Търговище | 1 689 | 874 | 713 | 8 141 | 9134 | 12214 |
| Шумен | 7 099 | 7 512 | 9 483 | 12 529 | 24532 | 23015 |

Източник:  Национален статистически институт

Област Варна има най-голям дял - 70,8 % от общите разходи в Североизточен район, като през 2009 г. тези средства отделени за опазване на околната среда са се увеличили с 4 375 хил. лева спрямо 2008 г. През 2009 г са увеличени отделените средства за опазване и възстановяване на околната среда и в областите Добрич и Търговище., за разлика от област Шумен, в която разходите са намалени с 1 517 хил.лв.

Като цяло средствата, които се отделят за опазване и възстановяване на околната среда  са изключително недостатъчни както в регионален, така и в национален мащаб.

Разходи за опазване и възстановяване на околната среда в хил.лв. за 2009 г.

Фиг.10

Качество на атмосферния въздух

Качеството на атмосферния въздух /КАВ/ е един от основните екологични проблеми на Североизточен район, който изисква конкретни мерки от страна на държавните институции и общинските администрации.

РИОСВ - Варна контролира 930 обекта, потенциални и реални замърсители на атмосферния въздух, във Варненска и Добричка области. Анализът за състоянието на атмосферния въздух се извършва по осреднените концентрации на 6 измервани показатели - фини прахови частици /ФПЧ10 /, озон, въглероден оксид, азотен диоксид, амоняк, серен диоксид.

По-голямата част от общините в региона на РИОСВ – Варна имат добър статус на атмосферния въздух. Традиционно проблемни зони са Варна, Провадия и Добрич. Най-значимите обекти, емитиращи вредни вещества в атмосферата и включени в регистъра на МОСВ, са осем - “Старт” АД в гр. Добрич; “ТЕЦ Варна” ЕАД; “Варненска корабостроителница” АД и девненските заводи “Агрополихим” АД, “Девен” АД, “Девня цимент” АД, “Полимери” АД и “Солвей Соди” АД. Тези дружества ежегодно до 30 юни представят чрез РИОСВ-Варна в ИАОС инвентаризационни карти съгласно изискванията на т. 5 от Инструкцията за регистриране на големи неподвижни обекти, източници на вредни вещества в атмосферния въздух.

През 2009 г. в Националната мрежа за контрол на качеството на атмосферния въздух от региона са постъпвали данни от четири пункта на автоматичните измервателни станции за мониторинг на качеството на атмосферния въздух в приземния въздушен слой на атмосферата, разположени в три населени места - гр. Варна (2 пункта - ул. „Ян Палах” и ул. ”Батак”), гр. Добрич и гр. Девня. Двата пункта в гр. Варна и пунктът в гр. Добрич са транспортно ориентирани, а четвъртия - в гр. Девня е промишлено ориентиран, разположен в център на химическата промишленост. Тези общини са класифицирани като “горещи” екологични точки, тъй като в тях съществува потенциална възможност от влошаване здравето на населението. В тази връзка в посочените общини  са разработени и се реализират програми за намаляване нивата на замърсителите.

Контрол на състоянието на атмосферния въздух по утвърден от Министъра на околната среда и водите годишен график се извършва и чрез мобилна автоматична станция в гр. Провадия и гр. Балчик. При анализа на резултатите са констатирани наднормени стойности по показател ФПЧ10 в двата пункта, което потвърждава необходимостта от реализацията на разработените общински програми по КАВ.

Фините прахови частици, чиято допустима концентрация за 2009 г. е 50 мкг/м3 са проблемен замърсител за всички общини. От регистрираните данни по осреднените концентрации на 6-те измервани показателя за състоянието на атмосферния въздух, може да се направи анализ, че по показател ФПЧ10 във всички пунктове за мониторинг са регистрирани превишения на утвърдената среднодневна норма на пределно допустима концентрация (ПДК) ср.дн. 50 мкг/м3.

Съдържанието в атмосферния въздух на останалите контролирани замърсители - озон, въглероден оксид, азотен диоксид, амоняк и серен диоксид е значително под допустимите норми за населени места, като констатираните превишавания са еднократни – през пиковите часове на автомобилния трафик или във ветровито време.

В контролирания от РИОСВ – Варна регион се реализират 5 общински програми за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на установените норми, съгласно чл.27 от Закона за чистота на атмосферния въздух, целящи привеждането на наднормените стойности на замърсителите в нормите за имисиите за населените места Варна, Белослав, Девня, Провадия и Добрич. Съгласно нормативните изисквания по разработените общински програми, всички посочени общини представят в РИОСВ годишни доклади за изпълнението им към 31 март на всяка следваща година. Отчетите обхващат периода за изпълнението на предвидените мерки в плановете за действие до 31 декември на предходната година. След анализ на представените доклади, РИОСВ информира кметовете на общините и председателите на общинските съвети за състоянието на атмосферния въздух в съответната община през предходната година.

Всички планове за действие са актуализирани и са залегнали в плановете за действие в разработените по чл.79 от ЗООС, Програми по околна среда. Приети са и актуализираните програми за подобряване качеството на въздуха на петте общини.

За контрола на показателите, характеризиращи качеството на атмосферния въздух на територията, контролирана от РИОСВ – Шумен, работи автоматична измервателна станция (АИС) в гр. Шумен като част от националната система за мониторинг, която регистрира концентрациите на ФПЧ10 (фини прахови частици), SO2 (серен диоксид), NO2/NO (азотен диоксид) и О3 (озон). Имисионни измервания за определяне качеството на атмосферния въздух по контролираните параметри в гр. Търговище се извършват от мобилна автоматична станция (МАС) на Районна лаборатория -Варна към ИАОС-София.

През 2009 г. от АИС на територията на Шумен са регистрирани 85 превишения на среднодневната норма (СДН) по показател ФПЧ10. Регистрираните среднодневни наднормени концентрации през 2009 г. определят превишаването на средногодишната норма (СГН) на ФПЧ10 - 40 mg/m3. Въз основа на всички среднодневни регистрирани концентрации през 2009 г. се формира средногодишна концентрация 42,9 mg/m3.

През 2009 г. не са регистрирани превишения на средночасовите  норми (СЧН) за показател серен диоксид и азотен диоксид, не е регистрирана и концентрация на озон (О3),  превишаваща прага за информиране на населението.

През 2009 г. в Община Шумен е разработена и приета „Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за нивата на фини прахови частици ФПЧ10 в атмосферния въздух на Община Шумен” с период на действие 2009 г.–2014 г., включваща план за действие и мерки за изпълнение от 2010 г. до 2014 г. През 2009 г. двадесет и шест фирми от региона са провели собствени периодични измервания (СПИ) и са представили в РИОСВ-Шумен докладите от проведените измервания.

Положително въздействие върху показателите, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в контролирания от РИОСВ – Шумен регион оказва продължаващата газификация на паровите централи и преустройството на инсталации с горивни процеси за работа с природен газ в промишлените предприятия. Увеличаването на газифицираните домакинства може да доведе до значително намаляване на емисиите, формирани при използването на твърди горива и явяващи се един от основните замърсители на атмосферния въздух към настоящия момент.

Предвид извършваната от Изпълнителната агенция по околна среда инвентаризация на емисии парникови газове (ПГ) в атмосферния въздух само на национално ниво и липсата на данни по райони, области и общини,  конкретни данни по отношение емисиите на парникови газове в атмосферния въздух на Североизточен район не могат да бъдат представени. Видно от предоставените от ИАОС данни за инвентаризацията на ПГ към 2009 г. за периода от 2007 до 2009 г. по част от показателите се наблюдава снижаване на стойностите, а по друга част – стойностите варират в близки граници.

Във връзка с установено от страна на МОСВ незадоволително състояние на Общинските програми за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на установените норми по чл. 27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух и с регистрираните превишения на нормите за нивата на фини прахови частици /ФПЧ10/ в 29 общини в страната в периода 2007-2009 г., от началото на 2010 година са предприети действия за спешно актуализиране на съществуващите програми и за разработване на нови в случаите, когато това е необходимо, като през 2011 г. част от актуализираните програми са приети от общинските съвети.

На основата на представените общински програми от Дирекция «Опазване чистотата на въздуха» в МОСВ е изготвена и представена на Европейската комисия (ЕК) чрез Постоянното представителство на Република България в началото на месец юни 2011 г. нотификационна документация с искане пред ЕК за освобождаване от задължението за спазване на нормите за ФПЧ10 до 11.06.2011 г. за 23 общини в страната.

Актуализираният анализ на представените в Общинските програми за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на установените норми по чл. 27 от ЗЧАВ резултати от извършената моделна оценка на приноса на източниците на емисии към нивата на ФПЧ10, показва различна степен на влияние на територията на отделните общини на основните източници на замърсяване – битово отопление, транспорт, индустрия, неорганизирани източници и др.

Преобладаващо за нивата на ФПЧ10 е влиянието на битовото отопление и транспорта, включително уносът на прахови частици от пътните настилки (т.н. вторично разпрашаване). Характерният регионален фон на ФПЧ10 също има значителен принос към наднормените концентрации на този замърсител - програмите отчитат високи фонови нива, получени в резултат основно на емисиите от големи индустриални източници. Общинските програми като цяло отчитат ограничено пряко влияние на индустриалните източници, с изключение на общините, където са съсредоточени големи промишлени предприятия и топлоелектрически централи.

Предвидените в общинските програми, вкл. и в  процеса на актуализация мерки за постигане на необходимото качество на атмосферния въздух по отношение на основните сектори и източници на замърсяване с ФПЧ10, в частност по отношение на двата ключови сектора – битово отопление и транспорт, са следните:

По отношение на битовото отопление:

- Поетапно увеличаване на потреблението на природен газ;

- Повишаване на енергийната ефективност и саниране на общински и частни сгради;

- Промяна в схемата за предоставяне на социални помощи за отопление;

- Въвеждане на ограничения и контрол по отношение продажбата на нискокачествени въглища и брикети;

- Създаване на стандарт за качеството на твърдите горива, разрешени за ползване в бита, и др.

По отношение на транспорта:

- Преразглеждане и оптимизиране на транспортните схеми на съответните общини, изграждане или разширяване на „синята зона“, ограничаване достъпа на тежкотоварни МПС в централните градски части, въвеждане на диференцирани такси за паркиране, изграждане на нови паркинги, велосипедни алеи и т.н.;

- Обновяване на автобусния парк на градския транспорт и въвеждане на изискване за притежаване на по-висока екологична категория за МПС, използвани за обществен превоз;

- Дейности по текущо и сезонно почистване на пътната и улична мрежа, в т.ч. повишаване на качеството и честотата на почистванията, увеличаване на почистваните територии, закупуване на нова специализирана техника;

- Реконструкция и модернизация на пътната и улична мрежа на територията на съответните общини;

- Мероприятия по залесяване (в т.ч. по трасетата с интензивен трафик) и затревяване на необлагородените открити терени;

- Засилване на контрола върху фирмите, извършващи строителни и ремонтни дейности на територията на съответните общини;

- Ограничаване на използването на пясък при зимното поддържане на уличната мрежа и обществените територии и преминаване към използване на химични реагенти и други твърди минерални субстанции, които не водят до значително замърсяване на атмосферния въздух.

Резултатите от извършените прогнозни моделни оценки показват, че постигане на съответствие с нормите може да се очаква след комплексно изпълнение на всички мерки, планирани за целия период на действие на програмите (2011-2013 г.), за чиято реализация обаче, са необходими финансови средства, които не във всички случаи са обвързани с разпределяне на съответни средства от страна на общините.

На базата на направения анализ на изготвените общински програми и с цел общините да бъдат подпомогнати в изпълнение на техните задължения за постигане и поддържане на установеното със законодателството качеството на атмосферния въздух, от страна на МОСВ се предприемат действия, свързани с:

- установяване и определяне на приноса на природни източници към нивата на ФПЧ10 (нормативната уредба регламентира възможност за доказване и приспадане на превишенията на нормите за ФПЧ10 в резултат на такива източници при ежегодното докладване на данните за нивата на ФПЧ10 пред Европейската комисия);

- сформиране на междуведомствена работна група за разработване на възможни мерки за подпомагане на общините в процеса на промяна в модела (структурата) на потребление на горива за отопление в битовия сектор;

- разработване на изисквания, параметри и критерии за финансиране на общините в рамките на различни международни програми и проекти и осъществяване на мерки, предвидени в общинските програми за качество на атмосферния въздух, и др.

Пречистване на отпадъчни води

По данни за 2008 г. относителният дял на третираните отпадни води в % спрямо общия обем заустена отпадна вода за Североизточен район е бил 69,3%, като с най-висок дял са били област Добрич - 90 % и област Шумен – 80,4 %, следвани от област Варна - 65 % и с най-малък относителен дял - област Търговище – 36,5 %.

Таблица 50. Заустени отпадъчни води (без водите от охлаждащи процеси) по статистически зони, статистически райони и области през 2008 г../хил. куб. м/ год./

| Статистически зони, статистически райони и области | Заустени отпадъчни води |  |  | Заустени от наблюдаваните стопански единици |  |  | Заустени от обществената канализация |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | общо | в т.ч. третирани |  | общо | в т.ч. третирани |  | общо | в т.ч. третирани |  |
|  |  | общо | в т.ч. поне с вторично пречистване |  | общо | в т.ч. поне с вторично пречистване |  | общо | в т.ч. поне с вторично пречистване |
| България | 793 089 | 577 130 | 425 924 | 189 858 | 101 694 | 29 000 | 540 040 | 413 997 | 369 925 |
| Северна и Югоизточна България | 371 592 | 255 822 | 173 865 | 107 901 | 50 936 | 21 689 | 224 536 | 167 482 | 152 176 |
| Североизточен | 88 612 | 61 392 | 42 962 | 24 236 | 3 144 | 570 | 57 573 | 51 445 | 42 392 |
| Варна | 59 157 | 38 469 | 31 409 | 21 202 | 1776 | 175 | 35 477 | 34 215 | 31 234 |
| Добрич | 14 603 | 13 148 | 11 186 | 1 269 | 28 | 28 | 11 833 | 11 619 | 11 158 |
| Търговище | 4 945 | 1805 | 99 | 930 | 865 | 99 | 3 075 | - | - |
| Шумен | 9 907 | 7 970 | 268 | 835 | 476 | 268 | 7 188 | 5 611 | - |

Източник:  Национален статистически институт

Заустените, в т.ч. третирани отпадни води  в Североизточен район, имат обем от 91,14 млн.куб.м през 2009 г., от които 51,11 млн.куб.м. или 56 % са третирани. Относителният дял на заустената отпадна вода в района е 12 % от общия за страната обем – 756,68 млн.куб.м, а третираната вода е 12.3% от общата третирана вода за страната – 494,12 млн.куб.м.

Таблица 51. Отведени отпадъчни води и води от охлаждане във водни обекти през 2009 г./млн.куб.м/год

| Статистически зони/ статистически райони/Области | 2009 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отпадъчни води, отведени без пречистване | Отпадъчни води, отведени от пречиствателни станции (селищни и други) |  | Oтпадъчни води, отведени след собствено/независимо третиране | Общо отведени oтпадъчни води | Отведени води от охлаждане във водни обекти |
|  |  | Общо | в т.ч.: с поне вторично пречистване |  |  |  |
| Общо за страната | 196,91 | 494,12 | 429,16 | 65,64 | 756,68 | 3307,74 |
| Северна и Югоизточна България | 125,58 | 199,94 | 165,91 | 40,86 | 366,38 | 3278,15 |
| Североизточен | 32,35 | 51,11 | 40,92 | 7,68 | 91,14 | 286,66 |
| Варна | 26,63 | 34,73 | 30,50 | 2,73 | 64,09 | 286,56 |
| Добрич | 0,68 | 10,17 | 10,06 | 1,96 | 12,81 | 0,00 |
| Търговище | 3,12 | 0,34 | 0,09 | 1,00 | 4,47 | 0,08 |
| Шумен | 1,92 | 5,87 | 0,27 | 1,99 | 9,77 | 0,02 |

Източник:  Национален статистически институт

Заустени отпадъчни води (без водите от охлаждащи

процеси) през 2009 г. (хил. куб.м)

Фиг.11

Относителен дял на третираните отпадни води

за 2008 г. в %

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

Североизточен

Варна

Добрич

Търговище

Шумен

Области

Фиг.12

Относителният дял на населението, обслужено от пречиствателни станции за отпадни води в Североизточен район  /60,7 %/ е по-висок от средния за страната /43,8 %/, като районът се нарежда на второ място след Югозападния район /67,4 %/. На територията на Североизточен район  през 2009 г. функционират  18   броя пречиствателни станции или 27,5% от общия дял за страната. С най-голям брой  пречиствателни станции е област Варна – 11 бр.,  област Добрич - 6 бр., област Шумен – 1 бр., а в област Търговище няма  изградена такава.

През 2010 г. общият брой на пречиствателните станции в СИР се увеличава на 19, тъй като в гр. Попово, област Търговище е изградена и пусната в експлоатация ГПСОВ. През същата година в гр.Търговище и гр. Антоново са изградени още две пречиствателни станции, които предстои да бъдат въведени в експлоатация.

Таблица 52. Действащи селищни пречиствателни станции за отпадъчни води по статистически зони, статистически райони и области през 2009 година –  в бр.

| Статистически зони, статистически райони и области | СПСОВ | Първично пречистване | Вторично пречистване | Третично пречистване | Обслужвани селища от СПСОВ | Дял на обслужваното население от СПСОВ - % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | общо | в т. ч. поне с вторично пречистване |
| България | 69 | 15 | 53 | 1 | 86 | 45,2 | 42,6 |
| Северна и Югоизточна България | 48 | 11 | 36 | 1 | 62 | 37,5 | 33,4 |
| Североизточен | 18 | 6 | 12 | - | 27 | 61,3 | 49,6 |
| Варна | 11 | 4 | 7 | - | 19 | 82,9 | 79,4 |
| Добрич | 6 | 1 | 5 | - | 7 | 67,4 | 61,3 |
| Търговище | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Шумен | 1 | 1 | - | - | 1 | 44,6 | 0,0 |

Източник: Национален статистически институт

Управление на отпадъците

По отношение на дела на обслуженото население от системи за събиране и транспортиране на отпадъци  през 2009 г. – 87.8 %, Североизточен район е на последно място спрямо останалите райони от ниво 2 и е с 8.8 % под показателя за страната - 96.6%. За сравнение – с най-голям дял обслужено население, със стойности над този за страната са Южен централен район с 99.1% и Югозападен район с 98.7%.

Количеството на битовите отпадъци депонирани в депата през 2009 г. в Североизточен район е  намалял спрямо 2008 г. от 455 658 тона на  448 000 хил. тона, съответстващи на 13,6% от  тези в страната за същия период. Депата за битови отпадъци, функциониращи на територията на района през 2009 г. са 27, като броят им се разпределя сравнително пропорционално между отделните области: Варна –9 и Шумен - 6, Добрич - 7 и Търговище – 5. Относителният дял на населението, обслужено от системите за събиране и транспортиране на отпадъци за страната през 2009 г. е 87,8 %. Три от областите в района са с по-малък дял от средния за страната: Добрич – 78.7 %, Шумен – 85.1 %, Търговище – 62.7%. Единствено населението в селищата на област Варна е обслужено на 100%.

Таблица 53.   Битови отпадъци в Североизточен район към 31.12.2009 г.

| Райони /Области | Депа | Битови отпадъци, приети/депонирани на депото | Дял на обслужваното население от системи за събиране и транспортиране на отпадъци |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Брой | Хил./тона | % |
| Общо за страната : | 278 | 3948 | 96,6 |
| Северозападен | 39 | 482 | 97,0 |
| Северен централен | 82 | 670 | 99,0 |
| Североизточен | 27 | 448 | 87,8 |
| Югоизточен | 30 | 540 | 95,0 |
| Южен централен | 58 | 793 | 99.1 |
| Югозападен | 42 | 1015 | 98,7 |
| Области в СИР |  |  |  |
| Варна | 9 | 221 | 100,0 |
| Добрич | 7 | 117 | 78,7 |
| Търговище | 5 | 52 | 62,7 |
| Шумен | 6 | 58 | 85,1 |

Източник: Национален статистически институт

Необходимо е подобряване на системата за събиране и транспортиране на отпадъците на територията на  областите Шумен, Добрич и Търговище.  Преминаването към обработка на битовите отпадъци в регионални депа ще намали броя на функциониращите сметища в някои от областите. Системата не функционира ефективно  в селата, което е причина за наличие на нерегламентирани сметища. Предвид потенциала за развитие на туризма, както по крайбрежието, така и във вътрешната част на района, подобряването и модернизирането на  системата за събиране и транспортиране на отпадъците ще се отрази изключително благоприятно на развитието на туризма, ще подобри качеството на жизнената среда в  малките населени места и ще ги направи по-привлекателни.

Обн. ДВ, бр.50 от 30 май 2008г., в сила от 31 август 2008г.

Обн. ДВ, бр.80 от 12 септември 2008г., в сила от 31 август 2008г.

По данни на Национален статистически институт от 2008г.

Информационно-комуникационни технологии

Информацията е по прогнозни данни на Фонд ФЛАГ ЕАД към м.август 2011 г.

Информационна система за управление и наблюдение

Възообновяеми източници на енергия

Агенция „Пътна инфраструктура”

Пречиствателна станция за отпадни води

European Commission, The New Programming period 2000-2006: Methodological working papers, Working paper 2: The Ex-ante Evaluation of the Structural Funds interventions

Републиканската пътна мрежа обхваща автомагистралите, пътищата І, ІІ и ІІІ клас. Посочената гъстота не отчита местните пътища.

От 2007 г. са категоризирани като средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла,функционирали през съответната година- хотели, хижи, къмпинги и др.- Директива 95/957 на ЕС

По данни на Национален статистически институт от 2008г.

Информация към 31.12.2009 г., Електронен сайт  на Пристанище Варна.