МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО”

ОТДЕЛ „СПКРРСИР-ВАРНА”

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ПЕРИОДА

ЯНУАРИ  – ДЕКЕМВРИ 2014 г.,

ОТНОСНО НАБЛЮДЕНИЕ НА

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА

РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН

2014-2020 г.

София 2015 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

| - Списък на използваните съкращения | стр.2 |
| --- | --- |
| - УВОД | стр. 6 |
| - ЧАСТ ПЪРВА. Общи условия за изпълнението през 2014 г. на РПР СИР 2014-2020 г. | стр. 6 |
| - ЧАСТ ВТОРА. Постигнат напредък през 2014 г. по изпълнението на целите и приоритетите на РПР СИР 2014-2020 г., въз основа на индикаторите за наблюдение | стр. 24 |
| - ЧАСТ ТРЕТА. Действия, предприети от РСР СИР през 2014 г, за осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на РПР СИР 2014-2020 г. | стр. 47 |
| - ЧАСТ ЧЕТВЪРТА. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението на РПР СИР 2014-2020 г. | стр.69 |
| - Приложение 1. Таблици - Таблица 1 - Таблица 2 - Таблица 3 - Таблица 4 - Таблица 5 - Таблица 6 - Таблица 7 - Таблица 8 - Таблица 9 - Таблица 10 - Таблица 11 - Таблица 12 - Таблица 13 - Таблица 14 - Таблица 15 - Таблица 16 | стр. 72 стр. 72 стр. 72 стр. 75 стр. 78 стр. 82 стр. 86 стр. 86 стр. 87 стр. 87 стр. 89 стр. 91 стр. 91 стр. 92 стр. 93 стр. 95 стр. 97 |

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

| АД | Акционерно дружество |
| --- | --- |
| АДИ | Актуализиран документ за изпълнение |
| АЗ | Агенция по заетостта |
| АПИ | Агенция „Пътна инфраструктура” |
| АСП | Агенция за социално подпомагане |
| АУЕР | Агенция за устойчиво енергийно развитие |
| БАН | Българска академия на науките |
| БВП | Брутен вътрешен продукт |
| БСА | Българска стопанска академия |
| ВД | Водна енергия |
| ВЕ | Вятърна енергия |
| ВЕИ | Възобновяеми енергийни източници |
| ВиК | Вода и канал |
| ВПР | Вътрешни правила за работа |
| ВтЕЦ | Вятърна електроцентрала |
| ВСУ | Варненски свободен университет |
| ГД | Главна дирекция |
| ГД | Годишен доклад |
| ГД „СПРРАТУ” | Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство” |
| ГД „УТС” | Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” |
| ГИП | Годишна индикативна програма |
| д. | души |
| ДМА | Дълготрайни материални активи |
| ДП | Държавно предприятие |
| ДПП | Дирекция на Природен парк |
| ЕАД | Еднолично акционерно дружество |
| ЕВРОСТАТ | Статистическа служба на Европейския съюз |
| ЕГО | Едро габаритни отпадъци |
| ЕЗФРСР | Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони |
| ЕК | Европейска Комисия |
| е.ж. | Еквивалентни жители |
| екв.ж. | Еквивалентни жители |
| ЕО | Европейска общност |
| ЕООД | Еднолично дружество с ограничена отговорност |
| ЕС | Европейски съюз |
| ЕСФ | Европейски социален фонд |
| ЕФ | Европейски фондове |
| ЕФР | Европейски фонд по рибарство |
| ЕФРР | Европейски фонд за регионално развитие |
| ЗИД | Закон за изменение и допълнение |
| ЗРР | Закон за регионалното развитие |
| ЗУТ | Закон за устройство на територията |
| ИАОС | Изпълнителна агенция по околна среда |
| ИНТЕРРЕГ IVC | Оперативна програма за междурегионално сътрудничество |
| ИПА | Институт за публична администрация |
| ИПГВР | Интегриран план за градско възстановяване и развитие |
| ИРР | Институт по рибни ресурси |
| ИСУН | Информационна система за управление и наблюдение на средствата от Структурните инструменти на Европейския съюз |
| ИУ | Икономически университет |
| КК | Курортен комплекс |
| КН | Комитет за наблюдение |
| КН на ОП | Комитет за наблюдение на Оперативна програма |
| кт | килотона |
| КФ | Кохезионен фонд |
| лв./ч. | Лева на човек |
| МБАЛ | Многопрофилна болница за активно лечение |
| МЗХ | Министерство на земеделието и храните |
| МОН | Министерство на образованието и науката |
| МОСВ | Министерство на околната среда и водите |
| МРРБ | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| МС | Министерски съвет |
| МСП | Малки и средни предприятия |
| МТСП | Министерство на труда и социалната политика |
| МХП | Многонационални и хоризонтални програми |
| НАС | Национална агенция за сигурност |
| НАТУРА 2000 | Екологична система от защитени зони в Европейския съюз |
| НИРД | Научно-изследователска и развойна дейност |
| НПО | Неправителствена организация |
| НПР | Национална програма за развитие |
| НСИ | Национален статистически институт |
| НСРР | Национална стратегия за регионално развитие |
| ОА | Областна администрация |
| ОбС | Общински съвет |
| ОИЦ | Областен информационен център |
| ООД | Дружество с ограничена отговорност |
| ОП | Оперативна/и програма/и |
| ОПАК | Оперативна програма „Административен капацитет” |
| ОПМС | Оперативна програма за междурегионално сътрудничество |
| ОПОС | Оперативна програма „Околна среда” |
| ОПР | Общински план за развитие |
| ОПРКБИ | Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” |
| ОПРР | Оперативна програма „Регионално развитие” |
| ОПРСР | Оперативна пpограма за развитие на сектор Рибарство |
| ОПРЧР | Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” |
| ОПТ | Оперативна програма „Транспорт“ |
| ОПТП | Оперативна програма „Техническа помощ” |
| ОПТГС | Оперативна програма за трансгранично сътрудничество |
| ОПТС | Оперативна програма за транснационално сътрудничество |
| ОПТСБР | ОПТС България-Румъния |
| ОПТСЮЕ | ОПТС в Югоизточна Европа |
| ОПУ | Областно пътно управление |
| ОС | Околна среда |
| ОС “Земеделие” | Общинска служба “Земеделие” |
| ОСР | Областна стратегия за развитие |
| Отдел „СПКРРСИР–Варна” | Отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Североизточен район–Варна” |
| ОУП | Общ устройствен план |
| ПО | Последваща оценка |
| ПП | Природен парк |
| ППЗРР | Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие |
| ПР | Природен резерват |
| ПРСР | Програма за развитие на селските райони |
| ПСОВ | Пречиствателни станции за отпадъчни води |
| ПСПВ | Пречиствателни станции за питейни води |
| ПУДООС | Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда |
| ПЧИ | Преки чужди инвестиции |
| ПЧП | Публично-частни партньорства |
| Р България | Република България |
| РБ | Републикански бюджет |
| РДСП | Регионална дирекция за социално подпомагане |
| р.ж. | Реални жители |
| РИКС | Регионален индекс на климатична сигурност |
| РИО | Регионален инспекторат по образование |
| РИОСВ | Регионална инспекция по околната среда и водите |
| РКК | Регионален координационен комитет |
| РСЗ | Регионална служба по заетостта |
| РПМ | Републиканска пътна мрежа |
| РПР | Регионален план за развитие |
| РПР СИР | Регионален план за развитие на Североизточен район |
| РСР | Регионален съвет за развитие |
| СЕ | Слънчева енергия |
| СЗР | Северозападен район |
| СИР | Североизточен район |
| СКФ | Структурните и Кохезионения фондове |
| СКЦ | Семейно-консултативни центрове |
| СОП | Съвместна оперативна програма |
| СОПЧБ | Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн” |
| СФ | Структурни фондове |
| СЦР | Северен централен район |
| т/ж. | Тона на жител |
| ТГС | Трансгранично сътрудничество |
| ТС | Транснационално сътрудничество |
| УО | Управляващ орган |
| УО на ОП | Управляващ орган на Оперативна програма |
| УНИЦЕФ | Детски фонд на обединените нации |
| ЦКЗ | Централно координационно звено |
| ЮЗР | Югозападен район |
| ЮИР | Югоизточен район |
| ЮЦР | Южен централен район |
| НА ЛАТИНИЦА |  |
| BRT | Bus rapid transit (коридор бърз автобус) |
| СО2 | Въглероден диоксид |
| ЕЕС | European Economic Community - Европейска икономическа общност |
| INTERREG | Оперативна програма за междурегионално сътрудничество |
| GW/h | Гигавата на час |
| MW/h | Мегавата на час |

УВОД

Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на Регионалния план за развитие на Североизточен район (РПР СИР) се разработва за всяка календарна година от периода на действие на плана, в изпълнение на  чл. 86, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие (ППЗРР). Съдържанието на Годишния доклад е регламентирано в  чл. 87 на ППЗРР.

На основание чл. 86, ал. 3 от ППЗРР, срокът за разработване и внасяне на Годишния доклад за обсъждане и одобряване от Регионалния съвет за развитие в Североизточен район (РСР СИР), като орган за наблюдение на изпълнението на РПР СИР е 30 юни на всяка следваща година от отчетния период.

Съгласно чл. 86, ал. 2 от ППЗРР, Годишният доклад за 2014 г., относно наблюдението на изпълнението на РПР СИР 2014-2020 г. е разработен от отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Североизточен район – Варна” към Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство” /ГД «СПРРАТУ»/ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/.

Годишният доклад има за цел да представи постигнатия напредък през 2014 г., в изпълнение на заложените в Плана цели и приоритети за развитие на Североизточен район, въз основа на разработена система от индикатори.

В Доклада са използвани актуални към 30.04.2015 г. данни от Националния статистически институт, АУЕР, ИАОС, Управляващите органи на Оперативните програми 2014-2020 г., областните и общинските администрации в Североизточен район, Oбластните пътни управления и ВиК дружествата на територията на района.

В Приложение 1 са представени изготвените към Годишния доклад таблици за изпълнението на  Оперативните програми /ОП/ 2007-2013 г., на територията на Североизточен район през 2014 г.

ЧАСТ ПЪРВА. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПРЕЗ 2014 г. НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН 2014-2020

- Актуален регионален анализ, отразяващ промените в социално–икономическото развитие на СИР

Този раздел е разработен въз основа на последните окончателни  данни,  публикувани в публичния модул на НСИ, които при някои от  показателите варират от 2008 до 2014 г.

Североизточен район обхваща северната част на българския бряг на Черноморското крайбрежие, част от източния дял на Стара планина, част от Лудогорието и Добруджа. Районът е съставен от областите Варна, Добрич, Шумен и Търговище, в които има общо 35 общини:

- Варненска област с 12 общини: Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Варна, Ветрино, Вълчи дол, Долни чифлик, Девня, Дългопол, Провадия, Суворово.

- Добричка област с 8 общини: Балчик, Генерал Тошево, Добрич – селска, Каварна, Крушари, Тервел, Добрич, Шабла.

- Шуменска област с 10 общини: Венец, Върбица, Хитрино, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Преслав, Смядово, Шумен.

- Търговищка област с 5 общини: Антоново, Омуртаг, Опака, Попово, Търговище.

Площта на района е 14 487 км или 13.05 % от територията на страната и е най-малкият по площ от всички райони от ниво 2.

Разпределението на земята по видове земеползване е следната: земеделските територии са 68.8%, горските 23.3%, урбанизираните 5.9 %. Районът е на първо място в страната по количество обработваема земя на човек от населението (9,3 дка).  Степента на лесистост обаче е по-ниска от средната за страната. Макар и ограничени, минерално-суровинните ресурси в района следва да бъдат отчитани при насоките за бъдещото му развитие. В икономиката на района селското стопанство е един от приоритетните отрасли. За неговото развитие съществува изключително благоприятното съчетание на природно-климатичните условия.

Природно защитените територии, включително тези по Натура 2000, обхващат общо 22.3% от територията на района, значително под средното за страната. С най-висок дял са областите Варна -1,87 % и Добрич - 1,47 %. Изключително нисък е делът на защитените територии в Шуменска област - 0,89 % и Търговищка област – 0,09 %. На територията на района има 79 защитени територии, които включват 3 резервата, 8 подържани резервата, 2 природни парка, 50 защитени местности, и 16 природни забележителности. В района попадат 38 защитени зони по Директивата 92/43/ЕЕС (за запазване на природните местообитания) и 18 защитени зони по Директивата 79/409/ЕС (за дивите птици).

В общата оценка на регионите на ЕС по степен на уязвимост към предизвикателствата пред развитието до 2020 г. - глобализацията, климатичните промени, демографските промени и енергийната зависимост, СИР се класира на шесто място сред европейските региони с най-висока степен на уязвимост и по четирите предизвикателства и общ индекс на уязвимост 72 от 100 възможни. Районът е особено силно уязвим на климатичните промени. Повишен е рискът от засушаване, ветрова ерозия, морска абразия и ново активизиране на свлачищната дейност.

Населението на района според официалното преброяване към 1 февруари 2011 г. е 966 097 души или 13.12 % от населението на страната. Районът е на второ място в страната след Югозападния по гъстота на населението - 66.68 души/кв.км, която е по-висока от средната за страната. Разпределението на населението по области обаче показва значителни разлики, което е индикатор за различия и в общото социално-икономическо развитие на района. По данни на НСИ към 31.12.2014 г. с най-голям брой - почти половината от населението на района, е област Варна – 473 804 д., област Добрич е с 182 808 д., област Шумен е с 176 925 д., а област Търговище е с най-малък брой население – 116 420 д. В град Варна е съсредоточена една трета от населението на района (334 870 д).

Демографските данни от официалното преброяване през 2011 г. показват намаление на населението на района с 53 200 жители спрямо предходното преброяване през 2001 г. Намаляло е населението на всички области с изключение на област Варна, където има минимално нарастване с 13 061 души  (2.8 %). Това нарастване се дължи на град Варна, който увеличава населението си с 21 981 д.  и компенсира намаляването в останалите общини на областта.

Към 31.12.2014 г. по данни на НСИ, населението на района е 949 957. Естественият   му прираст и за тази година продължава да бъде отрицателен (– 4526 д. ), но в сравнително  по-малка степен, отколкото в другите райони на страната.

Степента на урбанизация (градското население) в Североизточен район към края на 2014 г. е 73,31 %, почти колкото средната за страната - 73,14 %. На територията на района са разположени 721 населени места, от които 30 са градове. Единственият голям град е Варна, който е от 2-ро йерархично ниво (според йерархизацията на градските центрове в НКПР) и по данни на НСИ към 31 декември 2014 г. е с население  335 949 - трети по големина град в страната. От 3-то йерархично ниво са градовете Добрич – 87 814 д., Шумен 78 884 д. и Търговище – 36 384 д. В района няма други средни градове, които да допълват и балансират областните центрове. Малките градове от 4-то йерархично ниво в района са 10 бр.: Балчик, Генерал Тошево, Тервел, Каварна, Девня, Провадия, Велики Преслав, Нови Пазар, Омуртаг, Попово. Много малките градове и села – центрове на общини от 5-то йерархично ниво са 20 бр.

В района много от общините са с висока степен на критичност на показателите си и могат да бъдат отнесени към категорията на райони за целенасочена подкрепа, съгласно критериите и показателите, посочени в чл. 6 на ЗРР. От общо 35-те  общини на СИР, за 29 от тях в Областните стратегии за развитие се отчита наличие на 4 и над 4 показателя. Разпределението им е следното: на 4 показателя отговарят 2 общини – Балчик и Търговище, 14 общини – на 5 показателя и 13 общини – на 6. Под 4 показателя са останалите 6 общини - Варна, Добрич, Шумен, Аксаково, Белослав и Девня.

- Динамиката на ключовите индикатори, които определят макроикономическата ситуация в СИР е следната:

Брутният вътрешен продукт /БВП/ в СИР през 2012 г. /по последни окончателни данни/ е в размер на 8 711 млн. лв., което  се явява 10,9% от създадения БВП за страната и нарежда района на четвърто място сред останалите райони  от ниво 2. В сравнение с 2011 г., показателят  има темп на нарастване с 4,3 %.

Брутният вътрешен продукт на човек от населението през 2012 г. /по последни окончателни данни/ е 9 077 лв/ч. и нарежда района на трето място сред останалите райони, като  бележи ръст на увеличение спрямо 2011 г. с 4,8%.

Делът на БВП на човек от населението на СИР за 2011 г. е 4 428 евро и  представлява 17% от средната годишна стойност на този показател за ЕС28 – 26 019 евро (по последни окончателни  данни от Евростат/) и нарежда района на едно от последните места сред районите в ЕС.

Коефициентът на безработица на населението на 15 и повече навършени години през 2014 г. е 12,6% и е все още по-висок от средния показател за страната – 11,4%. Трябва да се отбележи, че през 2013 г. СИР е бил районът с най-високата безработица в страната – 16,8%, но през 2014 г. тази негативна тенденция започва да се променя, безработицата в района пада с 4,2 % и това го нарежда  вече на трето място сред останалите райони.

Коефициентът на икономическа активност на населението на 15 и повече навършени години в СИР през 2014 г. е 54,8%, който е малко над средния за страната - 54,1% и нарежда района на трето място сред останалите райони от ниво 2, но трябва да се отбележи че разликата с второто място, което се заема от Южен централен район е само 0,1%. Темпът на нарастване на този показател за СИР спрямо 2013 г. е незначителен – с 0,2%,  което се наблюдава и при останалите райони от ниво 2.

Общият доход средно на лице от домакинство за 2013 г. е 4 421 лв. По този показател СИР и четири от районите от ниво 2 са с по-ниски стойности  от средния доход за страната – 4 814 лв., изключение прави само Югозападен район, който е с 28,2% по-висок от националния показател. Темпът на нарастване  на общия доход средно на лице от домакинство спрямо 2012 г. е 11,2%  и нарежда СИР на второ място сред останалите райони.

- Динамиката на индикаторите, свързани с приноса на района към поетите в Националната програма за реформи 2011-2015 г. ангажименти на страната по изпълнение целите на Стратегията Европа 2020 е следната:

- Коефициентът на заетост на населението на възраст 20-64 г. в СИР през 2014 г. е 63,5% и бележи увеличение спрямо 2013 г. с 3,6 %. Показателят е все още под средния за страната – 65,1% и нарежда СИР на трето място сред останалите райони от ниво 2.

-  Коефициент на безработица сред младежите на възраст 15-29 години през 2014 г. е 16,1% и бележи намаление спрямо 2013 г. с 9,2%. Показателят е под средния за страната  - 17,7%  и нарежда СИР на второ място след Югозападен район – 13,9%.

- Коефициент на заетост на населението на възраст 55-64 години през 2014 г. е 46,8% и бележи увеличение спрямо 2013 г. с 2,4%. Показателят обаче остава под средния за страната  - 50,0%  и нарежда СИР на четвърто място сред останалите райони от ниво 2.

- Разходите за научно-изследователска и развойна дейност (НИРД) през 2013 г. за Североизточен район са 29 741 хил.лв., които съотнесени към размера на БВП на СИР за 2013 г. /по предварителни данни/ - 8397 млн.лв., сочат  дял от 0,35%, който бележи слабо увеличение от 0,1% спрямо дела на разходите за НИРД от БВП за 2012 г.

Общият размер на разходите за НИРД  в СИР през 2013 г. е 29 741 хил.лв., които са 5,7% от общите разходи в национален мащаб. Районът е на второ място след Югозападен район, но с голяма разлика в процентите, тъй като неговия дял е изключително висок  – 82,5% от общите инвестиции направени в страната.

- Относителният дял на преждевременно напусналите образование и обучение /18-24 навършени години/ през 2014 г. е 15,6%, който е над националния показател (12,9 %) и нарежда СИР на трето място сред останалите райони от ниво 2. Спрямо 2013 г. относителният дял на преждевременно напусналите се  увеличава с 2,7%.

- Относителният дял на населението на възраст 30-34 навършени години със завършено висше образование през 2014 г. е  32,8%, което нарежда района на второ място сред останалите райони от ниво 2, като този дял е над средния за страната – 30,9%. Спрямо 2013 г. този показател бележи увеличение с 2,5%.

- Относителният дял на хората под прага на бедност в СИР за 2013 г. е 23,0% от общото население,  които по пол са разпределени така: 23,4% - мъже и 22,7% - жени. Спрямо 2012 г. този дял слабо нараства с 0,5% и определя района на второ място в страната, след  Югоизточен район, който единствен е с незначително по-висок от СИР относителен дял на бедното си население  - 23,2%.

- Постигане на целите по Стратегия „Европа 2020” („20/20/20”) по отношение на климата/ енергията. Този индикатор има четири компонента:

Съкращаване на емисиите на СО2 – официалната статистика  предоставя данни за замърсяване на атмосферата с определени видове газове, три от които – метан, въглероден диоксид и двуазотен оксид са парникови. Въз основа на тези данни може частично да се проследи динамиката на този показател, като за целта се изчислява въглероден еквивалент на базата на тегловните фактори на тези газове за районите и за страната.

При проследяването на Емисиите на парникови газове през последните години се забелязва неравномерна тенденция в стойностите на въглеродния еквивалент, но като цяло те намаляват. От общия обем на трите отчетени парникови газове за страната, делът на СИР е около 20% и нарежда района на второ място след Югоизточен, но за разлика от него показва тенденция към намаляване, като за определени години този дял пада до 16% от общите обеми за страната.

Последните наличните данни за емисиите на парникови газове за 2013 г. са само на национално ниво и показват 54 842,73 кт. СО2- екв., които отнесени към 2012 г. бележат намаление от 8,8%.

Дял на ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия – последната публично достъпна информация в НСИ е само на национално ниво, отнася се за 2013 г. и показва, че делът на ВЕИ в крайното потребление е 19%. В сравнение с 2012 г. индикаторът се увеличава с 2,6%, с което страната е преизпълнила задължителната национална цел за 2020 г.

По информация от АУЕР, през 2014 г. на територията на района са инсталирани 15,4% от ВЕИ мощностите на страната, което го нарежда на второ място след ЮЦР, като броят на ВЕИ е 222 и бележи увеличение с 19,35% спрямо предходната година, а инсталираната мощност е 634,3 мегавата и бележи увеличение с 1,65%. Последните налични данни за инсталираната мощност за добив на електроенергия от ВЕИ по области са за 2013 г. - област Добрич – 524,15 мегавата, следвана от област Варна - 72,3 мегавата, област Шумен - 24,51 мегавата и област Търговище – 3,28 мегавата.

По данни на АУЕР, общо произведената мощност от ВЕИ за 2014 г. в СИР е 1233,728 гигават/часа, като бележи увеличение с 19,98% спрямо 2013 г. и нарежда района на второ място след ЮЦР. Произведената електроенергия от ВЕИ е предимно в област Добрич, като разпределението й по области в низходящ ред е следното: област Добрич – 1060,644 GWh, област Варна - 136,244 GWh, област Шумен – 33,287 GWh и Търговеще – 3,553 GWh.

Природните дадености предполагат най-вече използване на ветроенергия и тези инсталации са всъщност 92,5% от инсталираните ВЕИ на територията на региона. През последните три години, мощностите на ветроенергийните инсталации в СИР нарастват с повече от 50%, достигайки стойност от 634,3 MW през 2014 г. Област Добрич дава около 84,4% от националното производство на ветроенергия. Другият компонент в производството на енергия от ВЕИ са фотоволтаиците, като  в СИР се произвеждат около 10% от общото количество за страната.

Намаляване на енергийната интензивност на БВП - последната публично достъпна информация в НСИ е само на национално ниво,  отнася за 2013 г. и показва, че намалението на този индикатор спрямо 2012 г. е с 8,4%. При неговото изчисление, НСИ използва данни за брутно вътрешно потребление, изготвени на базата на реално отчетните количества енергия. Данните се различават от тези на Евростат, тъй като те използват данни за брутно вътрешно потребление, в които производството на атомна енергия е изчислено със среден коефициент за целия ЕС.

Повишаване на енергийната ефективност – този индикатор се оценява на база намалението на енергийната интензивност, но конкретни данни не са предоставени. Повишаването на енергийната ефективност означава намаляване на енергийната интензивност, но за българската икономика енергийната интензивност продължава да бъде една от най-високите в ЕС -  близо 5 пъти по-висока от средната за ЕС. Причина за това са остарялата енергийна инфраструктура, която води до значителни загуби при преноса на енергия, използването на амортизирани технологии в производството и относително трудния достъп до финансови ресурси за закупуването на нови ниско въглеродни технологии.

- Информацията за отделните Глобални екологични индикатори в СИР  варира от 2008  до 2013 г., тъй като това са наличните данни в официалните източници:

Относителният дял на антропогенно натоварените територии (инфраструктура, селища, промишлени обекти) спрямо общата територия е 6,58% /по последни  налични данни от 2008 г./, който е по-висок от средния за страната – 5,02%. СИР е с най-висок дял на антропогенно натоварените територии спрямо останалите райони – за сравнение районът с най-малък относителен дял е Южен централен – 3,64%.

Причините за високите стойности на антропогенно натоварените територии в Североизточния район са следните: присъствието на три големи града в района – Варна (над 300 хил.жители), Добрич и Шумен (малко под 100 хил.жители) и съответният висок относителен дял на площи за градско застрояване в и около тях;  наличието на значителни по площ промишлени територии в общините Девня и Белослав и отчасти във Варна; курортното презастрояване на крайморските територии, а в района са две от трите крайморски области – Варна и Добрич.

- Съотношението между земеделските, горските и урбанизираните територии /по последни  налични данни от 2008 г./ е следното: 67,55% - земеделски, 25,21% - горски и 6,58% - урбанизирани.

Показателят има сравнително бавен темп на промяна и може да се твърди, че стойностите му се запазват или имат несъществена динамика. Преобладаващи са земеделските територии, коита са с най-висок дял сред останалите пет района от ниво 2,  като за всяка от областите в СИР, те са с по-висок дял от средния за страната. Делът на горските територии е с около 60% по-нисък от средния за страната, като за област Добрич те са едва 10%, за сметка на високите стойности на земеделските територии, които са 80% от нейната територия. За останалите три области, стойностите на горските територии са сравними и са с около 30-35% по-ниски от средните за страната.

- Емисии на парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент) на жител от населението – обемът на емисиите на парниковите газове на човек от населението за СИР, спрямо този на страната се движи около 140%, като през годините бележи известно намаление, което определено е положителна тенденция за екосредата в района. Последната публично достъпна информация от НСИ за 2013 г. е само на национално ниво и показва, че тази тенденция се отнася и за динамиката на показателя за страната. Емисиите  на парникови газове на жител от населението в страната през 2013 г. са 7,57 т. СО2-екв., които спрямо 2012 г. бележат намаление с  8,4%.

Налични официални данни по така формулирания индикатор няма, но могат да се използват данните за Емисиите на вредните вещества  в атмосферата на жител от населението, част от които участват във формирането на CO2 еквивалент. През 2010 г. по този показател в СИР са измерени  8,8 т/ж, които са малко над средните за страната – 6,2 т/ж. Районът е на второ място потози показател, сред останалите райони от ниво 2. Спрямо 2009 г. тези стойности нарастват с 1,6 т/ж.

Разходи за ДМА с екологично предназначение - налични официални данни по така формулирания индикатор няма, но могат да се използват данните за Разходите за опазване и възстановяване на околната среда, в които са включени и тези разходи. През 2013 г. по  показателя в СИР са отделени 232 566 хил. лв.,  които се явяват 11,1% от общите разходи за страната. Спрямо 2012 г. тези разходи нарастват с 9,4%, но районът остава на предпоследно място сред останалите райони от ниво 2 по посочения показател.

В показателя «Разходи за опазване и възстановяване на околната среда» са включени разходите за придобиване, поддържане и за апаратурата, необходима за мониторинг и контрол.

- Разходи за ДМА с екологично предназначение на човек от населението - налични официални данни по така формулирания индикатор няма, но могат да се използват данните за Разходите за опазване и възстановяване на околната среда на човек от населението. През 2013 г. по  този показател в СИР са отделени 243,6 лв./ч., която сума е сравнително близка до средната за страната – 289,7 лв./ч. Спрямо 2012 г., разходите на човек от населението бележат увеличение с 9,7%.

-  Дял от територията с висок риск от ерозия - показателят е слабо динамичен и не могат да се очакват сериозни промени в рамките на няколко години. Рискът от ерозия се изчислява по методика, включваща няколко компонента за оценка. Териториите се класифицират в 6 степенна скала, като за целите на изчисляване на индикатора са важни следните 4 нива на следене: Умерен действителен риск, Умерен до висок действителен риск, Висок действителен риск и Много висок действителен риск. Двата най-важни вида ерозия са водоплощната и ветровата, като и двете се оценяват в една и съща скала.

За СИР стойностите за умерените рискове от водоплощна ерозия през 2013 г. са около средните за страната и около 40% по-ниски за високите и много високите действителни рискове. Изключение прави област Търговище, където нивата на риск от водоплощна ерозия са завишени и по 4-те нива на следене, като за високия риск са с около 65% над средните за страната, а за много високия риск – над два пъти спрямо средното за страната.

Териториите с висок риск от  водоплощна ерозия,  разпределени по области в СИР са следните: с най-нисък относителен дял не само в района, но и в страната е област Добрич – 0,2%, след нея е област Шумен с 2,5%, област Варна с 3,1%  и  с най-висок относителен дял на тези територии за района е област Търговище – 7,8%.

През 2013 г. се наблюдава висок риск от ветрова ерозия на територията на два от районите от ниво 2 - Югоизточен и Североизточен, като стойностите за СИР са близо 8 пъти по-високи. Ветровата ерозия представлява риск само за област Добрич, където нейните стойности в категориите умерен и умерен до висок риск, са най-високи от всички области в страната.

Територии с умерен до висок действителен риск от ветрова ерозия има само в 5 области в страната, като две от тях се намират в Североизточен район: област Варна с относителен дял на тези територии – 3,2% и област Добрич, която е с най-висок относителен дял сред останалите области – 17,5%.

- Регионалният индекс за климатична сигурност /РИКС/ показва възможността  на  регионът  да се справи с проблемите, свързани с изменението на климата. Индексът оценява и следи състоянието на регионите въз основа на седем тематични области: 
Емисии на парникови газове на глава от населението в региона; Съотношение между емисиите на парникови газове и брутния вътрешен продукт; Енергия от ВЕИ; Политическа рамка; Институционален капацитет; Социално - политическо положение; Финансови инструменти.

Обобщената крайна стойност на РИКС се измерва с брой точки, които за СИР  са 26.92 т. и го поставят  на трето място по отношение на другите райони. Данните са от доклада “Регионален индекс за климатична сигурност” от 22 ноември 2010 г. по проект „Региони за устойчива промяна” (RegionsforSustainableChange, RSC) по Програма INTERREG IV C на ЕС.

Развитието на европейските региони до 2020 г. е изправено  пред четири ключови предизвикателства - демографските промени, глобализацията, изменението на климата и енергийната зависимост. В зависимост от степента на възможното им въздействие върху развитието на регионите, се определя съответния  "индекс на уязвимост” от 1 до 100, който е необходимо да се отчита при наблюдението и оценката на стратегическите и планови документи за настоящия период, както и за следващия програмен период. Най-уязвими са регионите с индекс 100, като българските региони се очертават с едни от най-високите степени на уязвимост. Пет от районите, вкл. и СИР, попадат в групата на силно уязвимите по посочените четири предизвикателства. По предизвикателството на демографските промени СИР е с индекс на уязвимост 52, който го нарежда на второ място заедно с ЮИР също с 52, а с най-нисък индекс на уязвимост е ЮЗР – 35. По предизвикателството на глобализацията българските райони са сред най-уязвимите в Европа, СИР е на четвърто място с индекс  86, след ЮЗР, който е с най-нисък – 39, и СЗР и СЦР, които са с индекс между 86 и 83.. По предизвикателството на енергийната зависимост стойностите на индекса на уязвимост за българските райони се движат между 71 и 51.  СИР е по-близо до ниските нива за района с индекс 56, като ЮЗР отново е с най-нисък индекс - 51. Българските райони са уязвими в значителна степен и пред предизвикателството на климатичните промени.

Диапазонът на индекса за пет от 6-те  района от ниво 2 в страната е между 63 и 72, което ги нарежда  сред най-уязвимите в Европа, като най-висока степен на уязвимост се  очаква за СИР /72/.

изводи от мониторинга на разгледаните по-горе индикатори, въз основа на  динамиката в развитието им  през 2014 г.

Мониторингът (наблюдението) е част от важната контролна функция, свързана с  определяне на ефективността и ефикасността от изпълнението на целите, приоритети и мерките на Регионалния план за развитие на Североизточен район 2014-2020г.

- Изводи, свързани с териториално-урбанистичната и демографска среда:

По площ Североизточен район е най-малкият от всички райони от ниво 2. Той е на първо място в страната по количество обработваема земя на човек от населението, но степента на лесистост е по-ниска от средната за страната. В икономиката на района селското стопанство е един от приоритетните отрасли.

Природно защитените територии, включително тези по Натура 2000 са значително под средните за страната. Изключително нисък е делът на защитените територии в Шуменска област и Търговищка област.

В общата оценка на регионите на ЕС по степен на уязвимост към предизвикателствата в развитието до 2020 г., СИР се класира на шесто място сред европейските региони с най-висока степен на уязвимост и по четирите предизвикателства. Адаптацията към климатичните промени е от съществено значение за СИР, защото те могат да повлияят негативно на селското и горското стопанство, на развитието на туризма, на рибарството, на производството на енергия, на състоянието на водните ресурси и на общото биологично равновесие в района.

Населението на района според официалното преброяване към 1 февруари 2011 г. е на второ място сред останалите райони от ниво 2 в страната, с гъстота на населението на кв.км по-висока от средната за страната. Естественият му прираст и за 2014 г. година продължава да бъде отрицателен, но в сравнително по-малка степен, отколкото в другите райони на страната. Разпределението на населението по области обаче показва значителни разлики, което е индикатор за различия и в общото социално-икономическо развитие на района.

Степента на урбанизация в Североизточен район е почти колкото средната за страната. В град Варна е съсредоточена една трета от населението на района и той е  единственият град, който е от 2-ро йерархично ниво, а останалите областни градове са от 3-то йерархично ниво. В района няма други средни градове, които да допълват и балансират областните центрове.

В района много от общините са с висока степен на критичност на показателите си и могат да бъдат отнесени към категорията на райони за целенасочена подкрепа, съгласно критериите и показателите, посочени в чл. 6 на ЗРР.

- Изводи, свързани с динамиката на Ключовите макроикономически индикатори:

Всички ключови показатели за СИР бележат известно увеличение по последни публикувани данни,  което стабилизира положителната посока в преодоляването на  започналата още през 2009 година, негативна тенденция в макроикономическата ситуация на района.

Брутният вътрешен продукт /БВП/ в СИР през 2012 г. /по последни данни/ нарежда района на четвърто място сред останалите райони от ниво 2 и бележи нарастване спрямо 2011 г. БВП на човек от населението през 2012 г. /по последни данни/ нарежда района на трето място сред останалите райони, като бележи ръст на увеличение спрямо 2011 г. Делът на БВП на човек от населението на СИР за 2011 г.  в евро представлява 17% от средната годишна стойност на този показател за ЕС28 и  нарежда района на едно от последните места сред районите в ЕС.

Коефициентът на безработица на населението на 15 и повече навършени години през 2014 г. е все още по-висок от средния показател за страната. Трябва да се отбележи, че през 2013 г. СИР е бил районът с най-високата безработица в страната, но през 2014 г. тази негативна тенденция започва да се променя, безработицата в района пада и това го нарежда  вече на трето място сред останалите райони.

Коефициентът на икономическа активност на населението на 15 и повече навършени години в СИР през 2014 г. е малко над средния за страната и нарежда района на трето място сред останалите райони от ниво 2. Темпът на нарастване на този показател за СИР спрямо 2013 г. е незначителен, което се наблюдава и при останалите райони от ниво 2.

Общият доход средно на лице от домакинство за 2013 г. в СИР, както и за четири от районите от ниво 2 е с по-ниски стойности от средния доход за страната, изключение прави само Югозападен район. Общият доход средно на лице от домакинство спрямо 2012 г. се увеличава и нарежда СИР на второ място сред останалите райони.

- Изводи, свързани с динамиката на индикаторите по изпълнение целите на Стратегия « Европа 2020» :

Голямата част от тези наблюдавани  индикатори бележат положителна тендеция на развитие за СИР, с изключение само на два: относителен дял на преждевременно напусналите образование и обучение /18-24 навършени години/ и относителен дял на хората под прага на бедност, чиито стойности бележат слабо завишаване.

Коефициентът на заетост на населението на възраст 20-64 г. в СИР през 2014 г.  бележи увеличение спрямо 2013 г. и нарежда СИР на трето място сред останалите райони от ниво 2. Коефициент на безработица сред младежите на възраст 15-29 години през 2014 г. бележи намаление спрямо 2013 г., но продължава да бъде висок в сравнение с другите райони и нарежда СИР на второ място след Югозападен район. Коефициент на заетост на населението на възраст 55-64 години през 2014 г. бележи увеличение спрямо 2013 г. и нарежда СИР на четвърто място сред останалите райони от ниво 2.

Разходите за научно-изследователска и развойна дейност (НИРД) през 2013 г., съотнесени към размера на БВП на СИР за 2013 г. /по предварителни данни/  бележат слабо увеличение спрямо дела за 2012 г. Районът е на второ място след Югозападен район, но с голяма разлика в процентите, тъй като неговия дял е изключително висок  – близо ¾ от общите инвестиции направени в страната.

Относителният дял на населението на възраст 30-34 навършени години със завършено висше образование през 2014 г. нарежда района на второ място сред останалите райони от ниво 2, като този дял е над средния за страната и  бележи увеличение спрямо 2013 г.

Относителният дял на преждевременно напусналите образование и обучение /18-24 навършени години/ през 2014 г. е  над националния показател,  бележи увеличение спрямо 2013 г. и нарежда СИР на трето място сред останалите райони от ниво 2.

Относителният дял на хората под прага на бедност в СИР за 2013 г. е около ¼ от общото население, слабо нараства спрямо 2012 г. и определя района на второ място в страната.

Индикаторът, свързан с постигане на целите по Стратегия „Европа 2020” („20/20/20”) по отношение на климата/енергията показва следните тенденции по четирите компонента: съкращаване на емисиите на СО2 – делът на СИР е около 1/5 от общия обем на трите отчитани парникови газове за страната и нарежда района на второ място след Югоизточен, но за разлика от него показва тенденция към намаляване; дял на ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия – на територията на района са инсталирани около 15% от ВЕИ мощностите на страната, което го нарежда на второ място след ЮЦР. През последните три години, мощностите на ВтЕЦ в СИР нарастват с повече от 50%, като област Добрич дава около близо 4/5 от националното производство на ветроенергия. Другият компонент в производството на ВЕИ енергия са фотоволтаиците, които в СИР произвеждат около 10% от общото количество за страната; намаляване на енергийната интензивност на БВП - последната публично достъпна информация от НСИ е само на национално ниво,  отнася се за 2013 г. и показва намаление спрямо 2012 г.; повишаване на енергийната ефективност – този индикатор се оценява на база намалението на енергийната интензивност, но конкретни актуални данни  не са предоставени.

- Изводи, свързани с динамиката на Глобалните екологични индикатори в СИР :

Относителният дял на антропогенно натоварените територии (инфраструктура, селища, промишлени обекти) спрямо общата територия на района е по-висок от средния за страната и с  най-високи стойности спрямо останалите райони от ниво 2.

Съотношението между земеделските, горските и урбанизираните територии има сравнително бавен темп на промяна. Преобладаващи са земеделските територии, коита са с най-висок дял сред останалите пет района от ниво 2,  като за всяка от областите в СИР, те са с по-висок дял от средния за страната.

Обемът на Емисиите на парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент) на жител от населението за СИР през годините бележи намаление, което определено е положителна тенденция.

Разходите за опазване и възстановяване на околната среда бележат нарастване, но районът остава на предпоследно място сред останалите райони от ниво 2 по този показател. Разходите за опазване и възстановяване на околната среда на човек от населението са сравнително близки до средните за страната и нарастват спрямо 2012 г.

Стойностите за умерените рискове от водоплощна ерозия през 2013 г. са близки до средните за страната, като изключение прави област Търговище, където нивата на високия риск са с около 65% над средните за страната, а за много високия риск – над два пъти спрямо средните стойности за страната. Ветровата ерозия представлява риск само за област Добрич, където нейните стойности в категориите умерен и умерен до висок риск, са най-високи от всички области в страната.

Регионалният индекс за климатична сигурност /РИКС/ оценява и следи състоянието на регионите въз основа на седем тематични области, като обобщената крайна стойност за СИР го поставя  на трето място по отношение на другите райони. Адаптацията към климатичните промени е от съществено значение за СИР, защото те могат да повлияят негативно на селското и горското стопанство, на развитието на туризма, на рибарството, на производството на енергия, на състоянието на водните ресурси и на общото биологично равновесие в района.

ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА, отразяващ промените в социално–икономическото развитие НА Североизточен район

За изминалата 2014 година в голяма степен остават непроменени констатираните през 2013 г. проблеми и незадоволителни резултати в развитието на района. Анализът показва, че районът притежава добри потенциали за бъдещо развитие, които следва да се използват и насочват правилно през новия програмен период - 2014-2020 г., за решаване приоритетно на проблемите в ключовите икономически и социални сектори.

- Всички ключови показатели за СИР бележат  увеличение през 2014 г. което показва, че  кризата в социално-икономическото развитие на СИР, започва бавно да се преодолява.

- Относително добре се развива “морската индустрия”, като всички дейности в нея са взаимно обвързани и развитието на една от тях води до развитие и на другите и по този начин формира клъстер. В този уникален за спецификата на района елемент има сериозен потенциал за бъдещо успешно развитие.

- Въпреки сериозния си принос в икономиката на района, туризмът все още се развива едностранно, само по крайбрежието и въпреки направените изводи и препоръки през последните години, не показва стъпки към разнообразяване на предлагането и включването на близкия и по-далечния хинтерланд в туристическия продукт.

- Незадоволително е нивото на разходите за НИРД и за внедряване на високотехнологични производства, въпреки сравнително високия научен и инженерен потенциал на района, който следва да се насочва към по-ефективна реализация и обвързване с потребностите на бизнеса.

- Високо е нивото на външна миграция, особено на млади хора, ограничена е гъвкавостта на пазара на труда за привличане на висококвалифицирани кадри. Коефициентът на заетост на лицата от 20 до 64 години през 2014 г. е все още далеч от изпълнение на националната  цел на Стратегия „Европа 2020”.

- Няма напредък в преодоляването на вътрешнорегионалните различия и неравенства в района. Задълбочават се неравенствата в благосъстоянието и развитието между центъра, особено град Варна, и периферията на района (отдалечените селски райони). Засилени са и неравенствата между областните центрове и съставните общини, в рамките на самите области. Проявява се проблемът “център-периферия”.

- В бъдещото териториално-урбанистично развитие на района е важно да се стимулира развитието на полицентрична система от градски центрове, като по този начин се преодолее неблагоприятната диспропорция между центъра и периферията и се осигури по-лесен достъп до работни места, услуги, обазование и култура, които предлагат градовете-центрове.

- В района функционира добре развита мрежа от учебни заведения и броят на лицата с висше образование е сравнително висок. Но все още системата на образованието не е достатъчно гъвкава и реформирана, за да отговори по-пълно на местните и регионалните нужди от професионални кадри в различните сфери на икономиката.

- Системата на здравеопазването и социалните услуги на района е сравнително  добре развита и като цяло покрива нуждите от здравна и социална помощ. Проблем в системата на здравеопазването и социалните услуги е осигуряването на равни възможности за достъп до здравните и социалните услуги на всички, включително и на живеещите в отдалечени малки населени места.

- Изостава изграждането на телекомуникационната мрежа в областите  Търговище и Шумен, както и в по-малките населени места в целия район, което възпрепятства въвеждането на иновации и модерни технологии. Констатира се ограничен достъп до Интернет и изоставане в развитието на информационното общество в селата и някои по-малки градове.

- Пътната мрежа в района е със задоволителна гъстота, но пътищата, особено регионалните и местните, са в лошо състояние, което налага своевременното им ремонтиране за подобряване на вътрешнорегионалната свързаност.

- Районът е силно уязвим към предизвикателствата в развитието през 21-ви век - глобализацията, демографските промени, енергийната зависимост и най-вече към климатичните промени.

- Не са използвани пълноценно стратегическото географско разположение на района, добре изградената транспортна инфраструктура, международното пристанище, международното летище и разнообразните ресурси, за привличане на чуждестранни инвестиции и за развитие на бизнеса.

- Град Варна показва добро развитие в икономическо, социално и културно отношение, определя почти всичките положителни характеристики на района, има качествата на център с национално и наднационално значение и играе сериозно ролята на балансьор на столицата в Източна България.

- Най-важните социално-икономически области, които трябва да се развиват приоритетно в Североизточния район са туризмът и селското стопанство, следвани от индустрията и транспорта. Доизграждането на пътната, водоснабдителна и канализационна инфраструктура е от изключителна важност за развитието на района, както и подобряването достъпа и качеството на здравните и социалните услуги.

2. Промени в политиките за развитие на европейско, национално, регионално и местно ниво.

Актуалният рамков пакет от нормативни и стратегически планови документи на ЕС и България, определящ и през 2014 г. насоките на кохезионната политика за балансирано и устойчиво развитие на регионите, включва:

2.1. На ниво ЕС

- Стратегия „Европа 2020” – основополагащ рамков документ за актуалните цели на европейската кохезионна политика по отношение на заетостта, иновациите, глобалните заплахи от климатични промени и енергийна зависимост, образованието и бедността. Приоритетите на икономическото развитие са насочени в три логически обосновани препоръчителни направления: интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Този стратегически пакет вече е възприет официално от България в приетата „Национална програма за реформи 2011 – 2015 г.”

- Териториален дневен ред на ЕС 2020 –  документ/декларация за политическо съгласие със Стратегия „Европа 2020”, надграждащ я с условията за реализация, като се отчитат териториалните измерения, различните възможности и потенциали на регионите.

2.2. НА НАЦИОНАЛНО НИВО

- Националната програма за развитие „България 2020”, приета с Решение № 1057 на Министерския съвет от 20.12.2012 г., e дългосрочен национален програмен документ за развитието на Република България. НПР е основата при програмирането на стратегическите документи/програми за програмния период 2014-2020 г.

- Национална програма за реформи 2011 – 2015 г., приета с Решение на МС № 241 от 14.04.2011 г. – документ, който дефинира българския ангажимент към целите на Стратегия „Европа 2020”. Приоритетите с териториални измерения са: 1. Инфраструктура; 2. Транспортна и комуникационна свързаност; 3. Устойчиви и конкурентоспособни градове; 4. Добро управление на природното и културно наследство; 5. Ефективно използване на природните ресурси.

- Споразумение за партньорство на Република България с ЕК, прието на 07.08.2014 г. – документ, определящ стратегията за оптимално използване на европейските структурни и инвестиционни фондове в страната през периода 2014 – 2020 г. Размерът на договореното финансиране, по линия на политиката на сближаване е общо 7,6 млрд.евро (по текущи цени, включително финансиране на европейското териториално сътрудничество и средствата за инициативата за младежка заетост). България също така получава 2,3 млрд. евро за развитие на селските райони и 88 млн. евро за рибарство и морско дело.

- Доклад «Обща характеристика и сравнителен анализ на българските райони” в рамките на Проект “Разработване на социално-икономически анализ за нуждите на ОПРР 2014-2020”. Проектът се финансира от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013, Приоритетна ос 5 „Техническа помощ”, с продължителност 40 месеца и ще приключи най-късно на 19 януари 2015 г. Основната цел на проекта е насочена към изготвяне на детайлен социално-икономически анализ за нуждите на Оперативна програма „Региони в растеж” за периода 2014-2020 г.

2.3. НА РЕГИОНАЛНО НИВО

- Регионален план за развитие на СИР за периода 2014-2020 г., приет с Решение на Министерски съвет № 460 от 01.08.2013 г. Планът е разработен в съответствие със заложените в НСРР 2012-2022 г. стратегически цели и приоритети и е публикуван на страницата на МРРБ.

Проектът на Регионалния план за развитие на Североизточен район преди това бе обсъден и одобрен с Решение 5.1. на  редовно заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ от 04.12.2012 г.

- Последваща оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие на Североизточен район за периода 2007-2013 г.,  извършена от независими оценители през 2014 г., в съответствие с чл. 34 и чл. 36 от ЗРР. Въз основа на нея е изготвен Доклад относно резултатите от Последващата оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие на Североизточен район (2007-2013 г.). Докладът е одобрен с решение на Министерския съвет от 08.04.2015 г., като преди това бе обсъден на съвместно заседание на РСР и РКК СИР на 04.12.2014 г., съгласно чл. 49, т. 7 от ППЗРР.

2.4. НА ОБЛАСТНО И ОБЩИНСКО НИВО

Във връзка с отчитане изпълнението на целите на МРРБ по отношение на стратегическото планиране на регионалното развитие, със съдействието на Председателя на РСР СИР, областните управитeли и кметовете на общините в района е събрана и обобщена информация от Секретариата на съвета, отнасяща се до процеса на изготвяне и наблюдение изпълнението на плановите документи на областно и общинско ниво към 30.04.2015 г.

Въз основа на обобщената информация, представена в справката по-долу, могат да се направят следните констатации:

Областните стратегии за развитие (ОСР) на областите в СИР за периода 2014-2020 г. са приети от съответните Областни съвети за развитие със следните решения: за област Варна – с решение № 1 от 20.06.2013 г., за област Добрич – с решение № 2 от 25.06.2013 г., за област Търговище – с решение № 1 от 30.05.2013 г., за област Шумен – с решение № 1 от 19.06.2013 г. Поради неосигурени целеви финансови средства,  към 30.04.2015 г. не са изготвени Последващи оценки на  ОСР на областите в СИР за периода 2007-2013 г.

Общинските планове за развитие на общините в СИР за периода 2014-2020 г. са приети от съответните Общински съвети във всичките 35 общини от СИР към 30.04.2015 г. Към 30.04.2015 г. са изготвени Последващи оценки на ОПР 2007-2013 г. на 23 общини от района, което представлява 65,71% от общия им брой. (Виж справката по-долу).

Годишни доклади за 2014 г. относно наблюдение на изпълнението на Общинските планове за развитие 2014-2020 на общините в СИР са изготвени и одобрени от ОбС в 18 общини към 30.04.2015 г. Това представлява 51,43%, от общия брой на общините в СИР. (Виж справката по-долу).

| Справка за изготвените към 30.04.2015 г. Последващи оценки на ОСР и ОПР 2007-2013 г. на областите и общините в СИР, ОПР за периода 2014-2020 г. и Годишни доклади за 2014 г. относно наблюдение на изпълнението на ОПР 2014-2020 г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | област /община | Изготвена ПО на ОСР 2007-2013 г. | Изготвена ПО на ОПР 2007-2013 г. | Изготвен ОПР 2014-2020 г. | Изготвен ГД за изпълнение на ОПР 2014г. |
|  | ОБЛАСТ ВАРНА | не | 7 | 12 | 6 |
| 1 | Аврен |  | да | да | не |
| 2 | Аксаково |  | да | да | В процес на разработване |
| 3 | Белослав |  | не | да | да |
| 4 | Бяла |  | не | да | не |
| 5 | Варна |  | да | да | да |
| 6 | Ветрино |  | да | да | да |
| 7 | Вълчи дол |  | да | да | да |
| 8 | Девня |  | да | да | да |
| 9 | Долни чифлик |  | да | да | В процес на разработване |
| 10 | Дългопол |  | да | да | не |
| 11 | Провадия |  | В процес на разработване | да | В процес на разработване |
| 12 | Суворово |  | да | да | да |
|  | ОБЛАСТ ДОБРИЧ | не | 3 | 8 | 4 |
| 1 | Балчик |  | В процес на разработване | да | В процес на разработване |
| 2 | Генерал Тошево |  | да | да | да |
| 4 | Град Добрич |  | да | да | не |
| 5 | Добричка |  | Предстои да се възложи | да | да |
| 5 | Каварна |  | не | да | не |
| 6 | Крушари |  | не | да | не |
| 7 | Тервел |  | В процес на разработване | да | да |
| 8 | Шабла |  | да | да | да |
|  | ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ | не | 4 | 5 | 3 |
| 1 | Антоново |  | да | да | да |
| 2 | Омуртаг |  | не | да | не |
| 3 | Опака |  | да | да | не |
| 4 | Попово |  | да | да | да |
| 5 | Търговище |  | да | да | да |
|  | ОБЛАСТ ШУМЕН | не | 9 | 10 | 5 |
| 1 | Велики Преслав |  | да | да | да |
| 2 | Венец |  | да | да | да |
| 3 | Върбица |  | да | да | В процес на разработване |
| 4 | Каолиново |  | да | да | не |
| 5 | Каспичан |  | да | да | да |
| 6 | Никола Козлево |  | да | да | да |
| 7 | Нови пазар |  | да | да | В процес на разработване |
| 8 | Смядово |  | да | да | да |
| 9 | Хитрино |  | да | да | В процес на разработване |
| 10 | Шумен |  | Стартирана е процедура по възлагане | да | не |
| Общо |  | 0 | 23 | 35 | 18 |

ЧАСТ ВТОРА. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПРЕЗ 2014 г. ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН 2014-2020 г., ВЪЗ ОСНОВА НА  ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ

В настоящия Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на СИР 2014-2020 г., постигнатият напредък през 2014 г. е отчетен по определените в Плана взаимосвързани приоритети и специфични цели на следните три стратегически цели:

- Стратегическа цел 1 „Повишаване конкурентоспособността на района чрез активиране на специфичния му потенциал, съчетано с опазване на околната среда”;

- Стратегическа цел 2 „Повишаване на социалния капитал на района чрез подобряване стандарта на живот и качеството на жизнената среда”;

- Стратегическа цел 3 „Балансирано териториално развитие и сътрудничество чрез подобряване на свързаността и функционалната интегрираност на система от урбанизационни центрове”.

- Изпълнението на тези стратегически цели оказва непосредствено влияние върху основните сектори, допринасящи за постигането на балансираното и устойчиво развитие на Североизточен район. Напредъкът в тяхното изпълнение през 2014 г. е отчетен в Годишния доклад по специфични индикатори за резултат, които имат определящо значение за цялостната оценка на ефективността и стратегическата ориентация на политиката за интегрирано регионално развитие в Североизточен район.

- СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: „ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА РАЙОНА ЧРЕЗ  АКТИВИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИЯ МУ ПОТЕНЦИАЛ,

- СЪЧЕТАНО С ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА”

Определянето на тази стратегичека цел и на петте взаимнообвързани приоритета за нейното реализиране, е съобразено с посочената в Междинната оценка на РПР СИР за периода 2007-2013 г. незадоволителна степен на постигане на Стратегическа цел 1 „Развитие на динамична икономика, основана на конкурентоспособност и иновации”, което е потвърдено и в Последващата оценка на плана.

В тази връзка три от приоритетите са насочени основно към повишаване на икономическата конкурентоспособност, технологично обновяване, научна и иновационна дейности, създаване на привлекателна бизнес среда и подкрепа за МСП, приоритетно развитие на икономика, свързана с морето, създаване на регионални клъстери и подобряване на аграрното производство. По този начин постигането на целта продължава да се преследва, но с търсене на „вътрешни резерви” - чрез активиране специфичния местен потенциал на района. По тази причина се запазва и Приоритетът за развитие на туризма, с акцент върху обогатяване на регионалния туристически продукт и промяна в неговото качество. Предвид силната уязвимост на Североизточен район пред климатичните промени, вниманието към опазването на околната среда е акцентирано в отделен Приоритет, с цел действията в подкрепа развитие на икономиката да се съпровождат от действия по опазване на околната среда и щадящо използване на териториалните ресурси.

При отчитане на напредъка по определените специфични индикатори, е отчетен и приносът на изпълняваните от общините в СИР проекти по различни Оперативни програми, съфинансирани от Структурните фондове на ЕС за периода 2007-2013 г., насочени към подобряване на физическата среда и разнообразяване на туристическите атракции.

ПРИОРИТЕТ 1.1. ПОВИШАВАНЕ НА ИНОВАЦИОННИЯ ПОТЕНЦИАЛ И НАУЧНОТО И ТЕХНОЛОГИЧНОТО РАЗВИТИЕ В РАЙОНА

Постигнатият напредък по изпълнението на приоритета се отчита по следните специфични индикатори за резултат:

- Персонал, зает с НИРД в предприятията, държавния сектор, висшето образование и  нетърговските организации (брой)

През 2013 г. общият персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност в СИР e 2296 души, от които  53% са  жени  и спрямо 2012 г. бележи увеличение с 5,75% .

Делът на персонала, зает с НИРД в СИР е 10,3% от общия за страната и това нарежда района на второ място след ЮЗР (62,68%), макар и със значителна разлика от 52,38%.

Общият персонал, зает с НИРД в СИР е разпределен в следните групи:

- Персоналът зает с НИРД  в предприятията е 300 човека /от тях 27,67% са жени/. Липсват данни за 2012 г.;

- Персоналът зает с НИРД  в държавния сектор е 577 човека /в т.ч. жените са 71,23%/. Спрямо 2012 г. е намалял с  9,4%;

- Персоналът зает с НИРД  в сектора на висшето образование е 1397 /от тях 54,4% жени/. Увеличението спрямо предходната година е с 7,73%;

- Персоналът зает с НИРД  в нетърговските организации е 22 човека, от които 54,55% са жени. Липсват данни за 2012 г.

Спрямо предходната 2012 г. индикаторът бележи ръст в сектора на висшето образование с 7,73% и  негативна тенденция на намаление в държавния сектор - с 9,4%.

Наличните в НСИ данни за стойностите на показателя по области са само за областите Варна и Шумен. В област Варна през 2013 г. персоналът зает с НИРД е 1628 човека  и се  е увеличил спрямо 2012 г. със 17,38%. В област Шумен персоналът зает с НИРД през 2013 г. е 555 човека и е намалял с 11,53%.

Източник: НСИ, 2013 г. (последни налични данни).

- Приходи от дейността на МСП в хил. лв.

Стойността на индикатора за СИР през 2013 г. е 25 481 435 хил.лв., което съставлява 10,47% от националните приходи. Това нарежда района на четвърто място в страната след ЮЗР, ЮИР и ЮЦР. Приходите от дейността на МСП за района през 2013 г. са се увеличили спрямо 2012 г. с 2,32%.

Забелязва се намаление на приходите от дейността в предприятията с над 250 работници с 10,90%, като през 2013 г. тяхната стойност е  5 846 185 хил. лв. Най-добра перспектива показват МСП от 10 до 49 души. През 2013 г. приходите от тяхната дейност са 7 248 061 хил.лв. и е налице увеличение с 9,09% спрямо предходната година.

Източник: НСИ, 2013 г. (последни налични данни).

- Относителен дял заети лица в МСП спрямо общия им брой в страната в %

Заетите лица в МСП в СИР през 2013 г. са 239 921 души, което съставлява 11,70% от общия им брой за страната. По този индикатор СИР е на четвърто място в страната след ЮЗР, ЮЦР ЮИР.  Намалението на заетите лица в МСП в СИР през 2013 г. е незначително спрямо 2012 г. - с 0,01%.

Разпределението на индикатора по групи МСП по области в СИР за 2013 г. е следното:

- Заети  лица  в МСП до 9 лица: област Варна - 92,9%, област Добрич – 93,3%, област Търговище – 91%  и област Шумен - 92,1%;

- Заети  лица в МСП от 10 до 49 лица: област Варна - 5,9%, област Добрич – 5,8%, област Търговище –7,2%  и област Шумен - 6,4%;

- Заети  лица  в МСП от 50 до 249 лица: област Варна - 1%, област Добрич – 0,8% , област Търговище – 1,5% и област Шумен -1,2%;

- Заети  лица  в МСП над 250 лица: област Варна - 0,2%, област Добрич – 0,1%, област Търговище – 0,3% и област Шумен – 0,3%.

Различията по области спрямо 2012 г. са в стотни от процента. Като цяло в СИР преобладават МСП с до 9 души, а МСП с над 250 души са малко на брой.

Източник: НСИ, 2013 г. (последни налични данни)

ПРИОРИТЕТ 1.2. ПОДКРЕПА ЗА ИКОНОМИКА, СВЪРЗАНА С МОРЕТО

Постигнатият напредък по изпълнението на приоритета се отчита по следния специфичен индикатор за резултат:

- Брой реализирани нови проекти за подобряване на инфраструктурата, свързана с развитието на морската индустрия

Като специфичен и характерен за крайморските области отрасъл, морската индустрия обединява фирми от различни сектори, свързани с морски дейности. Това са предприятия от секторите корабостроене, кораборемонт, морски  транспорт, драгиране и поддържане на морски пътища и съоръжения, рибарство и аквакултури, рибопреработване, добив на енергия от морето, морски туризъм и свързаните с тях услуги и дейности.

Информацията по този индикатор, чието наблюдение започва през първата година от периода на изпълнение на РПР СИР 2014-2020 г., е въз основа на данни от Управляващите органи на ОПТ, ОПРС «Рибарство», ОПРР и СОП „Черноморски басейн“.

През 2014 г. в СИР са реализирани или са в процес на изпълнение общо 112 проекта за подобряване на инфраструктурата, свързана с развитието на морската индустрия.

По ОПРС «Рибарство» - 100 проекта, от които: по Мярка 2.1. „Производствени инвестиции в аквакултурата” – 4 проекта в областите Варна, Добрич и Шумен, по Мярка 2.6. „Инвестиции в преработка и  маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“ - 2 проекта в община Варна; по Приоритетна ос 4 „Устойчивото развитие на рибарските области», Мярка 4.1 „ Инвестиции в земеделски стопанства” – 94 проекта в областите Варна и  Добрич.

По ОП «Транспорт», Приоритетна ос IV – 1 проект за изграждане на Система за управление на корабния трафик и информационно обслужване на морския транспорт (VTMIS), като част от европейската система за контрол на корабния трафик и на информационното обслужване (SafeSeaNet)

По ОПРР – 9 проекта, от които: По Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” 1.4. Подобряване на физическата среда и превенция на риска - 3 проекта, от които 2 в област Добрич и 1 в област Варна; По Приоритетна ос 3: Устойчиво развитие на туризма – 6 проекта, от които 2 проекта в област Варна и 4 проекта в област Добрич.

По Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн“ 2007 – 2013 - 1 проект „Дунав - Черно море връзка на европейската и азиатската икономика, стъпка за значителен растеж на района на Черно море – DABS”, насочен към подобряване на достъпа и връзките на европейската и азиатската икономика с пристанища на територията на басейна река Дунав -Черно море.

По 7-ма Рамкова програма на ЕК - 1 проект „Стратегии за повишаване на устойчивостта на бреговете"/Resilience-Increasing Strategies for Coasts - toolKIT (RISC-KIT), с участието на Института по океанология към Българската академия на науките в рамките на международен консорциум от 18 партньора. Проектът има за цел разработването на методи, инструменти и подходи за управление, свързани с увеличаването на устойчивостта на крайбрежната зона към екстремни хидро-метеорологични събития и намаляването на щетите от бедствията.

ПРИОРИТЕТ 1.3 ПОДОБРЯВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО И АКТИВИЗИРАНЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Постигнатият напредък по изпълнението на приоритета се отчита по следния специфичен индикатор за резултат:

- Брой реализирани проекти за въвеждане на нови технологии в периферни селски райони

Наблюдението на този индикатор започва през първата година от периода на изпълнение на РПР СИР 2014-2020 г. Информацията за индикатора е по данни, предоставени от УО на ПРСР и ОПРКБИ.

На територията на СИР има 20 общини в периферни селски райони. В тях през 2014 г. са реализирани или са в процес на изпълнение общо 482 проекта, насочени към въвеждане на нови технологии, както следва:

- По ПРСР, мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" - 468 индивидуални проекта на селскостопански производители, от които:

- в Област Варна  - общо  71 проекта в следните общини в периферни селски райони: Аврен – 20, Аксаково – 25, Бяла – 1, Долни чифлик – 15 и Дългопол – 10;

- в Област Добрич - общо  227  проекта в следните общини в периферни селски райони: Балчик – 50, Генерал Тошево – 90, Каварна – 30, Крушари – 24, Тервел – 20 и Шабла – 13.

- в Област Търговище - общо 72  проекта в следните общини в периферни селски райони: Антоново – 2, Омуртаг – 9, Опака – 10 и Попово – 51.

- в Област Шумен - общо 98 проекта в следните общини в периферни селски райони: Венец – 8, Върбица – 2, Каолиново – 17, Смядово – 4, Хитрино – 22 и Търговище – 45.

- По ОПРКБИ - 14 проекта, от които 2 проекта по Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”  и 12 проекта по Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”.

(Източници: УО на ПРСР и на ОПРКБИ)

ПРИОРИТЕТ 1.4. РАЗНООБРАЗЯВАНЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ПРИРОДНОТО И КУЛТУРНО БОГАТСТВО НА ХИНТЕРЛАНДА

Постигнатият напредък по изпълнението на приоритета се отчита по следните специфични индикатори за резултат:

- Реализирани приходи от нощувки в средствата за подслон и местата за настаняване в лв.

За 2014 г. в СИР са реализирани приходи от нощувки на стойност 315 326 038 лв. в 576 места за настаняване. Тази стойност заема дял 31,58% от националните приходи от нощувки и нарежда СИР на второ място в страната след ЮИР /36,92%/. В сравнение с 2013 г. реализираните приходи от нощувки в СИР през 2014 г. нарастват с 2,01 %.

С най-голям принос в реализираните приходи за района са област Варна - с 223 526 316 лв. /70,89%/ и област Добрич - с 87 316 239 лв. /27,69%/, следвани от областите Шумен - с 2 421 051 лв. /0,77%/  и Търговище - с 2 062 432 лв. /0,65%/.

(Източник: НСИ, 2014 г.)

- Брой туристически атракции създадени/подобрени (бр.)

Общият брой значими проекти в СИР, в рамките на които през 2014 г. са създадени или подобрени различни туристически атракции са 58 проекта, а в предходната 2013 г. са били 9 .

По ОПОС през 2014 г. в процес на изпълнение са 4 проекта, в следните области: Варна – 2 и Шумен - 2.

По   ОПРР, Приоритет 3.1  - 4 проекта, изпълнявани през 2014 г. в СИР в следните общини: Варна -1, Балчик -1, Каварна-1 и Шумен-1.

По Програмата за Тpансгpанично сътpудничество Pумъния - Бългаpия 2007–2013  - 2 проекта.

По ОПРС „Рибарство”, Приоритетна ос 4: “Устойчиво развитие на рибарските области”,  мярка 4.1 - 45 проекта в следните общини: Аврен -3, Бяла -8, Варна -6, Долни чифлик – 3, Балчик - 2, Добрич - 10, Каварна – 8 и Шабла - 5.

ПРСР, Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” – 3 проекта в следните области: Варна - 1, Добрич – 1 и Шумен- 1.

(Източник: УО на ОПОС, ОПРР, ПТГС“Румъния-България“, ОПРСР и ПРСР, 2014 г.)

ПРИОРИТЕТ 1.5. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В РАЙОНА И ЩАДЯЩО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ РЕСУРСИ

Постигнатият напредък по изпълнението на приоритета се отчита по следните специфични индикатори за резултат:

- Количество продадена електроенергия от ВЕИ в  GWh

Количеството продадена електроенергия от ВЕИ съвпада с количеството произведена мощност от ВЕИ.

По данни от АУЕР за 2014 г., общо произведената мощност от ВЕИ в СИР е 1233,728 гигават/часа и бележи увеличение с   19,98% спрямо 2013 г. Произведената мощност от ВЕИ на територията на СИР съставляват 17% от произведената енергия от ВЕИ в страната и това нарежда района на второ място след ЮЦР.

Произведената енергия от ВЕИ за 2014 г. по области в СИР е както следва:

-	област Добрич – 1060,644 GWh, увеличение с 22,2% спрямо 2013 г.;

-	 област Варна – 136,244 GWh, увеличение с 11,35% спрямо 2013 г.;

-	област Шумен – 33,287 GWh, намаление с 3,53% спрямо 2013 г.;

-	област Търговище – 3,553 GWh, увеличение с 2,81% спрямо 2013 г.

Производството е неравномерно разпределено и е съсредоточено предимно в област Добрич.

Произведената мощност от ВЕИ за 2014 г. е разпределена по видове, както следва :

- от   вятърна енергия (ВЕ) - 92,5%, увеличение с 1,1% спрямо 2013 г.;

- от слънчева енергия (СЕ) – 6,4%, намаление с 9,86% спрямо 2013 г.;

- от водноелектрическа енергия (ВД) – 1,1%, намаление с 0,4% спрямо 2013 г.

Броят на ВЕИ в СИР през 2014 г. е 222 и бележи увеличение с 19,35% спрямо предходната година, а инсталираната мощност е 634,3 мегавата и бележи увеличение с 1,65%. Инсталираните мощности за добив на енергия от ВЕИ на територията на СИР съставляват 15,4% от ВЕИ мощностите на страната и това нарежда района на второ място след ЮЦР.

(Източник АУЕР, 2014 г.)

- Индекс на климатична сигурност /бр. точки/

Регионалният индекс за климатична сигурност /РИКС/ оценява и следи състоянието на районите от ниво 2 въз основа на седем ключови показателя в следните седем тематични области:

• Емисии на парникови газове: на глава от населението, интензитет;

• Съотношение между емисиите на парникови газове и брутния вътрешен продукт;

• Енергия от ВЕИ: капацитет в енергийното производство;

• Политическа рамка: измерва доколко политиката и процеса на планиране в сферата на изменението на климата са налице;

• Институционален капацитет: капацитетът и ефективността на регионалните власти спрямо въпросите свързани с климатичните промени;

• Социо-политическо положение: готовността на населението и ключовите предприемачи за действия свързани с климатичните промени;

• Финансови инструменти: за финансиране на мерки свързани с климатичните промени.

РИКС за СИР е с обща оценка от всичките 7 показателя - 26.92 точки.  Въпреки че обобщената оценка за РИКС на СИР го поставя  в относително благоприятна позиция по отношение на другите райони - на трето място, след ЮЦР и ЮЗР, климатичната сигурност на СИР е застрашена, предвид оценките на СИР по всяка от тематичните области:

Тематична област:      1         2         3         4         5         6        7       общо

СИР-точки:              2.43    2.53    4.02    5.71    3.33    3.33    5.56    26.92

Източник: Доклад “Регионален индекс за климатична сигурност” от 22 ноември 2010 г., изготвен в рамките на Проект „Региони за устойчива промяна” (RegionsforSustainableChange, RSC) по програма INTERREG IVC на ЕС.

- Реализирани нови проекти за превантивна защита от природни бедствия (брой)

През 2014 г. на територията на СИР в рамките на действащите Оперативни програми 2007-2013 г. са реализирани или са в процес на изпълнение общо 14 проекта за превантивна защита от природни бедствия, като спрямо 2013 г. е налице увеличение с 7,14%. Проекртите са по следните Оператвни програми:

По ОПРР, Операция 1.4. „Подобряване на физическата среда и превенция на риска» - 10 проекта.

По ПРСР, по мярка 226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" - 1 проект .

По ОП за междурегионално сътрудничество «INTERREG IVC», Приоритетна ос 2:  „ Околна среда и превенция на риска” – 3 проекта.

(Източник: УО на ОПРР,  ПРСР, ОПМС ”INTERREG IVC” 2014 г.)

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: „ПОВИШАВАНЕ НА СОЦИАЛНИЯ КАПИТАЛ

ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ СТАНДАРТА НА ЖИВОТ И КАЧЕСТВОТО

НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА”

Посоченият в Междинната оценка на РПР СИР за периода 2007-2013 г. значителен напредък в мобилизирането и повишаването на качеството на човешкия потенциал за достигане на европейските стандарти на заетост и жизнена среда в Североизточен район, се потвърждава и в Последващата оценка на плана.

Предвид актуалността на социалните проблеми и през периода 2014-2020 г., Стратегическа цел 2 запазва обхвата си. Нейното реализиране съдейства за намаляване на негативните демографски и миграционни процеси, повишаване на привлекателността за обитаване и на социалното сближаване на териториалните общности в района, чрез три взаимообвързани приоритета. Те са ориентирани към осигуряване на по-добър достъп до образователни, здравни, социални и културни услуги, модернизиране на съответната инфраструктура и подобряване на транспортната достъпност. Предвид поетите национални ангажименти по Стратегия „Европа 2020”, два от приоритетите са пряко насочени към „социалния капитал”, чрез мерки за подобряване на достъпа до пазара на труда, заетостта и доходите и подобряване на качеството и достъпа до различните видове услуги. Третият приоритет е насочен към интегрирано селищно развитие и екологизация на жизнената среда.

При отчитане на напредъка по определените специфични индикатори, е отчетен и приносът за повишаване на социалния капитал на изпълняваните от общините в СИР проекти по различни Оперативни програми, съфинансирани от Структурните фондове на ЕС за периода 2007-2013 г.

ПРИОРИТЕТ 2.1 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ПАЗАРА НА ТРУДА, ЗАЕТОСТТА И ДОХОДИТЕ”

Постигнатият напредък по изпълнението на приоритета се отчита по следния специфичен индикатор за резултат:

- Заетост на населението на възраст 20-64 г. в %

По данни на НСИ, през 2014 г. броят на заетите лица на възраст 20-64 години в СИР съставлява 13 % от общия брой заети лица в този възрастов диапазон за страната. Спрямо останалите райони от ниво 2, СИР се нарежда на 4-то място след ЮЗР, ЮЦР и ЮИР по брой заети лица на възраст 20-64 години. Коефициентът на заетост на населението на възраст 20-64 години в СИР през 2014 г. е 63,5 %, по-нисък от средния за страната -  65,1%. Показателят бележи увеличение спрямо предходната 2013 г. с 3,6% и СИР премества позицията си от 4-то на 3-то място след ЮЗР и ЮЦР.

Съдействие за увеличаването на заетостта на населението в района са оказали част от проектите, реализирани по действащите и през през 2014 г. Оперативни програми 2007-2013 г. В най-значителна степен за създаването на работни места в района е съдействало изпълнението на  139 проекта в рамките на ОПРЧР и 2704 проекта по ПРСР, насочени към насърчаване развиването на самостоятелна стопанска дейност.

Източник: НСИ, 2014 г. , УО на ОПРЧР, УО на ПРСР

ПРИОРИТЕТ 2.2. ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И ДОСТЪПА ДО ЗДРАВНИ, ОБРАЗОВАТЕЛНИ, СОЦИАЛНИ И КУЛТУРНИ УСЛУГИ

Постигнатият напредък по изпълнението на приоритета се отчита по следните специфични индикатори за резултат:

- Брой нови/рехабилитирани здравни, образователни и социални заведения (бр.)

По данни, предоставени от Управляващите органи на  Оперативните програми 2007-2013 г., съфинансирани от ЕС, през 2014 г. на територията на СИР, в резултат на реализираните проекти, са изградени и/или рехабилитирани общо 179 броя здравни, образователни и социални заведения, от които 171  - по ОПРР, 6 – по ПРСР и 2 – по ОПРС «Рибарство».

Най-голям дял в обновлението на сгради и обекти на здравната, социалната и образователната инфраструктура в района имат реализираните 171 проекта по ОПРР, Приоритетна ос 1 (Операции 1.1,1.2 и 1.4) и Приоритетна ос 4 (Операция 4.1), чрез които са обновени 3 здравни, 34 социални и 134 образователни заведения. Общият им брой се е увеличил спрямо 2013 г. с 5,5%, което се дължи на по-големия брой рехабилитирани образователни сгради. Разпределението по области в СИР на реализираните проекти в рамките на посочените приоритетни оси и операции, е следното: Варна – 21, Добрич- 16, Търговище – 9 и Шумен – 14.

Източници: УО на ОПРР, ПРСР и ОПРСР 2007-2013 г.

- Брой модернизирани и реконструирани сгради и обекти на културата (бр.)

Според данни предоставени от общините в СИР, през 2014 г. на територията на района, чрез средства по Оперативните програми 2007-2013 г. или от други финансови източници са модернизирани общо 80 сгради и обекти на културата. Разпределението на техния брой по области е следното: Варна – 33, Добрич – 24, Търговище – 10, Шумен – 13.

В рамките на ОП «Регионално развитие», Приоритетна ос 1, в района са модернизирани общо 23 културни обекта - музеи, читалища и храмове. По Програмата за развитие на селските райони, в рамките на Мярка 321 и Мярка 322 са изградени, ремонтирани или рехабилитирани общо 55 обекта, от които 44 молитвени домове, музеи, читалища и културни центрове за предоставяне на културно-самодейни занимания и информация и 11 спортно-тренировъчни центрове. По ОПРС „Рибарство” са обновени 2 културни обекта в крайбрежни общини.

ПРИОРИТЕТ 2.3. ИНТЕГРИРАНО СЕЛИЩНО РАЗВИТИЕ И ЕКОЛОГИЗАЦИЯ НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА

Постигнатият напредък по изпълнението на приоритета се отчита по следните специфични индикатори за резултат:

- Население, живеещо на територия с изготвени планове за интегрирано градско развитие /брой/

По данни, предоставени от общините в СИР, към 31.12.2014 г. общият брой население, живеещо на територия с изготвени Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) е 587 792 жители, което съставлява 61,87% от общия брой население на района – 949 957 жители. С изготвени планове за интегрирано градско развитие са четирите областни центрове – град Варна, град Добрич, град Търговище и град Шумен, както и  град Провадия в област Варна, град Балчик в област Добрич и град Попово в област Търговище.	В процес на изготвяне са ИПГВР на град Велики Преслав и град Нови Пазар в област Шумен.

- Брой домакинства със санирани жилища

Информация по този индикатор, чието наблюдение започва през първата година от периода на изпълнение на РПР СИР 2014-2020 г., е предоставена от три общини в СИР, както следва: от област Варна – за община Провадия (2670 домакинства) и за община Дългопол (30 домакинства); от област Добрич – за община Тервел (16 домакинства), или общо 2716. Останалите 32 общини от района не са предоставили данни по този индикатор.

Съгласно приетата с ПМС № 18 от 02.02.2015 г. Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, мерки за саниране на жилищата ще се осъществяват в рамките на 265 общини на територията на Република България. Координатор на Програмата и на процеса по предоставяне на безвъзмездната финансова помощ е Министерството на регионалното развитие и благоустройството, а съответните общини отговарят за цялостното техническо и финансово администриране на програмата на своята територия. По Програмата се предвижда финансиране основно на мерки за повишаване на енергийната ефективност в общите части на жилищните сгради - топлоизолация на външни стени и покриви, смяна на дограма, подмяна на системи за отопление, ВиК и вентилационни инсталации.

През 2013 г. в СИР са въведени в експлоатация 578 новопостроени жилищни сгради, което представлява 26,3% от общо новопостроените сгради в страната. С незначителното намаление от 1,5% спрямо предходната година, районът запазва водещата си позиция сред останалите райони от ниво 2. Разпределението на новопостроените жилищни сгради по области в СИР през 2013 г. е следното: област Варна – 427 броя; област Добрич – 112 бр. област Търговище – 13 бр.; област Шумен – 26 бр.

Източник: НСИ, 2013 г. (последни налични данни)

- Относителен дял на населението, обслужвано от ПСОВ в %

Относителният дял на населението в СИР, обслужено от ПСОВ през 2013 г. е 70,4%. Показателят е с 13,9 % по-висок от средния за страната (56,4%) и нарежда Севроизточен район на второ място след Югозападен район, чийто дял обслужено население от ПСОВ е 74,5%. Незначителното нарастване на индикатора с 0,2% спрямо предходната година се дължи на нарастване на стойностите му в област Варна и област Добрич. Разпределението на стойностите на индикатора по области за 2013 г. е следното: област Варна – 86,2 %; област Добрич – 70,8% област Търговище – 44,1%; област Шумен – 44,8%.

Източник: НСИ, 2013 г. (последни налични данни)

- Реконструирана водопроводна мрежа в км

По данни, предоставени от ВиК дружествата в СИР, реконструраната  водопроводна мрежа на територията на района към 31.12.2014 г. е с обща дължина 95,356 км, което е два пъти повече спрямо 2013 г. Стойностите на индикатора по области са следните: Варна – 8,777 км, Добрич – 63 км, Търговище – 14,489 км, Шумен – 9,1 км.

- Новоизградена водопроводна мрежа в км

Наблюдението на този индикатор започва през първата година от периода на изпълнение на РПР СИР 2014-2020 г. По данни, предоставени от ВиК дружествата в СИР, новоизградената  водопроводна мрежа на територията на района към 31.12.2014 г. е с обща дължина 17,244 км. Разпределението на стойностите по области е следното: Варна – 0,177 км; Добрич – 0 км; Търговище – 9,867 км; Шумен – 7,2 км.

- Новоизградени водоизточници за питейно-битови цели /брой/

Наблюдението на този индикатор започва през първата година от периода на изпълнение на РПР СИР 2014-2020 г. Според данните, предоставени от ВиК дружествата в СИР, на територията на района през 2014 г. няма новоизградени водоизточници за питейно-битови цели.

- Новоизградени пречиствателни станции за питейни води  /брой/

През 2014 г. на територията на СИР няма новоизградени ПСОВ. По данни от Управляващия орган на ОПОС, през 2014 г. по Приоритетна ос 1 в процес на изпълнение са проекти за разширение, реконструкция и модернизация на 7 ПСОВ на територията на района. Спрямо 2013 г. броят им се е увеличил повече от три пъти. Разпределението на реконструираните ПСОВ по области е следното: Варна - 3 броя в градовете Варна, Белослав и Провадия, Дорич – 3 броя в градовете Тервел и Балчик и в КК «Албена», Шумен – 1 брой в град Нови пазар. В рамките на Програмата е оказана и техническа помощ за разработване на идейни и инфраструктурни проекти за разширение и модернизация на 4 ПСОВ на територията на района  – в гр. Девня, гр. Генерал Тошево, гр. Каспичан и гр. Опака.

Източник: УО на ОПОС 2007-2013 г.

- Урбанизирани територии (%) и население (%), включени към канализационната система

Наблюдението на този индикатор започва през първата година от периода на изпълнение на РПР СИР 2014-2020 г. По данни, предоставени от ВиК дружествата в СИР урбанизираните територии, включени към канализационна система съставляват 28,48% от територията на района. Разпределението им по области е следното: Варна - 11,32%, Добрич – 4%, Търговище – 8,16%, Шумен - 5%. Към канализационни системи е включено 67,83% от населението. Стойностите на индикатора по области в СИР показват, че с най-висок дял е област Варна – 74,63%, следвана от област Шумен - 71,4%, област Добрич – 69,4% и област Търговище – 55,88 %. С напълно или частично изградена канализация и в четирите области са основно големите населени места и курортните комплекси и населени места по Черноморското крайбрежие.

Значителен принос за напредъка по индикаторите, свързани с изграждането, реконструкцията и рехабилитация на инфраструктурата за питейни и отпадни води в Североизточен район през 2014 г. имат изпълнените или в процес на реализация общо 31 проекта по ОПОС, Приоритетна ос 1. Разпределението на проектите по области е следното: Варна – 14, Добрич – 6, Търговище – 5 и Шумен – 6. В 16 общини от СИР проектите са съдействали за строителство и/или обновяване на ВиК мрежата и в 13 общини - за изготвяне на инвестиционни проекти, техническа и проектна готовност за нейното изграждане.

Реализираните 19 проекта в рамките на ПРСР, Мярка 321, са допринесли за реконструиране на довеждащата ВиК инфраструктура в населените места на общини от селски райони на СИР.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: “БАЛАНСИРАНО ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ И СЪТРУДНИЧЕСТВО ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ НА СВЪРЗАНОСТТА И ФУНКЦИОНАЛНАТА ИНТЕГРИРАНОСТ НА СИСТЕМА ОТ УРБАНИЗАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ

Дефинирането на тази стратегическа цел е обусловено от констатирания в Междинната оценка на РПР СИР 2007-2013 г. ограничен напредък в изпълнението на мерките за развитие на териториалното сътрудничество и партньорство, което се потвърждава и в Последващата оценка на Плана. В тази връзка един от приоритетите на Стратегическа цел 3 на РПР СИР 2014-2020 г. специално акцентира върху балансираното териториално развитие и сътрудничество. В съответствие с териториалните измерения на общоевропейската политика за сближаване и нейната интерпретация в условията на страната и в частност на Североизточен район, трите взаимобвързани приоритета са насочени към подобряване на транспортната и комуникационна свързаност, стимулиращо развитие на градовете-центрове от различните йерархични равнища с подкрепа и за малките градове в селските периферни райони, развитие на сътрудничеството и партньорството на всички равнища в рамките на района и извън тях.

При отчитане на напредъка по определените специфични индикатори, е отчетен и приносът на изпълняваните от общините в СИР проекти по различни Оперативни програми, съфинансирани от Структурните фондове на ЕС за периода 2007-2013 г.

ПРИОРИТЕТ 3.1. ПОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНО РЕГИОНАЛНАТА СВЪРЗАНОСТ И ДОСТЪПНОСТ ДО ОБЕКТИ ЗА УСЛУГИ, ТУРИЗЪМ, РЕКРЕАЦИЯ И КУЛТУРА

Постигнатият напредък по изпълнението на приоритета се отчита по следните специфични индикатори за резултат:

- Рехабилитирана/реконструирана пътна мрежа с регионално и местно значение в км

Републиканската пътна мрежа в СИР към 31.12.2013 г. е с обща дължина 2 682 км. Според класа на пътя тя включва 91 км автомагистрали, 483 км първокласни пътища, 472 км второкласни пътища и 1 636 км третокласни пътища. Пътищата с регионално значение от II и III клас съставляват повече от две трети от общата дължина на пътната мрежа и в четирите области на района. Област Варна е с 42 км II-класни и 477 км III-класни пътища (общо – 519 км), област Добрич е с 242 км пътища II клас и 503 км - III клас (общо – 745 км), област Търговище е със 110 км II-класни и 341 км III -класни пътища (общо – 451  км) и област Шумен е със 78 км пътища II клас и 315 км - III клас (общо – 393  км).

Пътната мрежа с местно значение в СИР (общинските пътища от IV клас) се рехабилитира/реконструира непрекъснато, но според Последващата оценка на РПР СИР 2007-2013 г. темповете на ремонт изостават от темпа на влошаване на състоянието й. Средствата, с които общините разполагат за поддържане на IV-класната пътна мрежа - средства от общинските бюджети, целеви субсидии от централния бюджет и средства от други източници, вкл. и от Европейските фондове, са недостатъчни за осезателно подобряване на нейното състояние.

- Рехабилитирана/реконструирана второкласна и третокласна пътна мрежа

По данни от Областните пътни управления в СИР, през 2014 г. рехабилитираната/реконструирана второкласна и третокласна пътна мрежа в СИР е 117,157 км и спрямо 2013 г. (137,435 км) бележи намаление с 14,75%.

Разпределението на ремонтираните през 2014 г. второ- и третокласни пътища по области  е следното:

- В област Варна няма рехабилитирана/реконструирана второкласна и третокласна пътна мрежа;

- В област Добрич е рехабилитирана/реконструирана 19,3 км второкласна и третокласна пътна мрежа, което е 2,37% от общата дължина на РПМ за областта. Намалението спрямо 2013 г. е с 1,03%;

- В област Търговище са ремонтирани 18,635 км пътища II и III клас, или 3.56% от общата дължина на РПМ за областта. Спрямо 2013 г. е налице увеличение с 2,1%;

- В област Шумен са ремонтирани 79,222 км II и III клас или 21% от общата дължина на РПМ за областта, като спрямо предходната година се запазва почти същата стойност.

- Рехабилитирана/реконструирана четвъртокласна пътна мрежа

По предоставени от общините данни, рехабилитираната/реконструирана четвъртокласна пътна мрежа в Североизточен район през 2014 г. е 200,594 км. Намалението спрямо 2013 г. е с 40,27%.

Разпределението на ремонтираните през 2014 г. четвъртокласни пътища по области е следното:

- област Варна – 46,244 км, увеличение с 66,05% спрямо 2013 г. (27,85 км);

- област Добрич – 76,6 км,  намаление с 61,33% спрямо 2013 г. (124,9 км);

- област Търговище – 35,97 км, над два пъти повече от 2013 г.  (14,08 км);

- област Шумен – 41,78 км, намаление с 75,28% спрямо 2013 г. (168,99 км).

- Население с подобрен транспортен достъп в %

Данните по този индикатор са предоставени от общините в СИР.

През 2014 г. с подобрен транспортен достъп в СИР е 20,59% от населението на района. Стойността на индикатора бележи увеличение със 17,32% спрямо 2013 г. (3,27%).

Разпределението на стойностите на индикатора по области е следното: област Варна - 4,33%,  област Добрич – 8,54%, област Търговище – 35,05%, област Шумен – 34,45%. Спрямо предходната година тези стойности са с незначително увеличение в областите Варна (3,98%) и Добрич (8,13%), докато в областите Търговище (0,97%) и Шумен (0%), нарастването им е неколкократно.

- Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет, вкл. и широколентова връзка от общото за страната в %

Наблюдението на този индикатор започва през първата година от периода на изпълнение на РПР СИР 2014-2020 г. По данни на НСИ, през 2014 г. относителният дял на домакинствата в СИР с достъп до интернет е 52,6%, по-нисък от средния за страната (56,7%). По този показател СИР е на предпоследно място спрямо останалите райони от ниво 2, като с най-висок дял от 63,4% е Югозападен район. Увеличението на стойността на индикатора за СИР спрямо 2013 г. (51,5%) е с 1,1 %.

Разпределението на стойностите на индикатора по области в СИР (по последни публикувани данни в НСИ за 2013 г.) е следното: област Варна - 57,1%, увеличение с 5,8% спрямо 2012 г. (51,3 %); област Добрич - 54,1%, увеличение с 4,4% спрямо 2012 г. (49,7%); област Търговище - 29,4%, намаление с 8,9% спрямо 2012 г. (38,3%); област Шумен - 49,8%, увеличние с 5,1% спрямо 2012 г. (44,7%).

С изключение на област Търговище, в останалите 3 области от района през 2013 г. се наблюдава увеличение на дела на домакинствата с достъп до интернет, средно с около 4 до 6 %.

Данните за дела на домакинствата с достъп до широколентова връзка са само на национално ниво.

Източник: НСИ, 2014 г.

ПРИОРИТЕТ 3.2. ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЙЕРАРХИЗИРАНА СИСТЕМА ОТ ГРАДОВЕ–ЦЕНТРОВЕ И МАЛКИ ГРАДОВЕ В СЕЛСКИТЕ ПЕРИФЕРИИ НА РАЙОНА

Постигнатият напредък по изпълнението на приоритета се отчита по следния специфичен индикатор за резултат:

- Население, облагодетелствано от подобрена социална, образователна и здравна инфраструктура в малките градове в периферните селски райони в % от общото население

На територията на Североизточен район малките градове в периферни селски райони са общо 16 броя. Разпределението на градовете по области е следното: Варна – 4, Добрич – 5, Търговище – 4 и Шумен – 3.  През 2014 г. от подобрена социална, образователна и здравна инфраструктура в рамките на реализирани проекти по Оперативните програми, е облагодетелствано населението на общо 13 малки градове, съответно в област Варна – 3, в област Добрич – 5, в област Търговище – 3 и в област Шумен 3. Общият брой на облагодетелстваното население от тези градове е 84 562 жители, което съставлява 8,9% от цялото население на района (949 957 човека) и 1,17% от населението на страната (7 202 198 човека).

В област Варна малки градове в периферни селски райони са Аксаково, Бяла, Долни чифлик и Дългопол. От тях през 2014 г. подобрена социална, образователна и здравна инфраструктура има в градовете: Бяла с 2 084 жители, Долни чифлик с 6 544 жители и Дългопол с 4 621 жители, т.е. общо за област Варна 13 249 жители, или 2,80% от населението на областта (473 804 души).

В област Добрич малки градове в периферни селски райони са Балчик, Генерал Тошево, Каварна, Тервел и Шабла. Подобрена социална, образователна и здравна инфраструктура през 2014 г. има във всичките 5 града:  Балчик с 11 321 жители, Генерал Тошево – 6 551 жители, Каварна –  11 212 жители, Тервел –  5 862 жители и  Шабла – 3 270 жители, т.е  общо за област Добрич 38 216 жители, което представлява 20,90% от населението на областта (182 808 жители).

В област Търговище малки градове в периферни селски райони са Антоново, Омуртаг, Опака и Попово. От тях през 2014 г. подобрена социална, образователна и здравна инфраструктура има в градовете:  Антоново с 1 501 жители, Омуртаг –  7 457 жители и  Попово – 15648 жители, или общо за областта - 24 606 облагодетелствани жители, което съставлява 21,14% от населението на областта (116 420 жители).

В област Шумен малки градове в периферни селски райони са Върбица,  Каолиново и Смядово. През 2014 г. от посочените подобрени инфраструктури са облагодетелствани и трите града: Върбица с 3 301 жители,  Каолиново с  1 491 жители и Смядово –  3 699 жители, което общо за област Шумен е 8 491 жители или 4,80% от населението на областта (176 925 жители).

Данните за населението са от НСИ за 2014 г. Информацията за населението, облагодетелствано от подобрена социална, образователна и здравна инфраструктура за 2014 г.  е от УО на ОПРР 2007-2013 г. и ПРСР 2007-2013 г.

ПРИОРИТЕТ 3.3. СТИМУЛИРАНЕ НА ВЪТРЕШНОРЕГИОНАЛНОТО, МЕЖДУРЕГИОНАЛНОТО И ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПАРТНЬОРСТВО

Постигнатият напредък по изпълнението на приоритета се отчита по следните специфични индикатори за резултат:

- Брой проекти, насърчаващи правно-нормативното и административното сътрудничество и сътрудничеството между гражданите и институциите (бр.)

За отчитане на индикатора е използвана информация от УО на ОП „Административен капацитет” 2007-2013 г. На територията на Североизточен район през 2014 г. в рамките на ОПАК са изпълнявани общо 23 проекта, насърчаващи правно-нормативното и административното сътрудничество и сътрудничеството между гражданите и институциите. Спрямо 2013 г. броят им е намалял с 55%.

По Подприоритет  1.1. „Ефективна структура на държавната администрация” е реализиран 1 проект в община Ветрино, област Варна, за оптимизиране структурата на общинската администрация. По Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация” са реализирани общо 22 проекта, съответно в област Варна - 9 проекта, област Добрич – 7 проекта, област Търговище – 3 проекта и област Шумен – 3 проекта. Проектите са насочени към обучение за повишаване на квалификацията на служителите в  20 общински администрации.

За насърчаване на правно-нормативното и административното сътрудничество и сътрудничеството между гражданите и институциите в СИР са съдействали и проведените обучения на експерти от района в Института по публична администрация (ИПА) – гр. София.

По данни от ИПА през 2014 г. по програми на Института са обучени общо 237 експерти от областни и общински администации в СИР, като е налице намаление с 51% спрямо предходната година. Разпределението по области на обучените експерти от СИР по програми на ИПА  е следното:

- «Правни аспекти на административната дейност, противодействие и превенция на корупцията» – 138 експерта от областите: Варна - 72, Добрич - 37, Търговище – 7 и Шумен -  22;

- «Средства на ЕС – разработване и управление на проекти» – 16 експерта от област Варна;

- «Управленски умения» - 58 експерта от областите: Варна - 9, Добрич - 38 и Шумен -  10;

- «Финансово и стопанско управление» - 26 експерта от областите: Варна - 8, Добрич - 9, Търговище –2  и Шумен – 7.

Източник: УО на ОПАК 2007-2013 г. и ИПА

- Брой проекти / инициативи за трансгранично сътрудничество (бр.)

По данни от УО на Оперативните програми през 2014 г. общият брой на проектите за трансгранично сътрудничество в СИР е 72 броя, с 24% повече от предходната година. Проектите са реализирани или са в процес на изпълнение в рамките на следните програми: ОПТГС «Румъния-България» 2007-2013 г. – 37 проекта, СОП «Черноморски басейн» 2007-2013 г. – 34 проекта, 7-ма рамкова програма на ЕК – 1 проект.

Изпълняваните на територията на Североизточен район през 2014 г. 37 проекта по ОПТГС «Румъния -България» са на обща стойност 17 065 758.93 евро, като е налице увеличение спрямо 2013 г. с 32,14%.

Разпределението на проектите по области е следното: на територията на допустимата област Добрич – 34 проекта и в област Варна - 3 проекта. Социално-икономическото въздействие от проектите е в сферата на диверсификацията на връзките, разширяване на мобилността между общините и повишаване качеството на живот в селските общини в трансграничния район, изграждане на системи за ранно предупреждение за предпазване от рискове и опазване на околната среда, развитие на интегрирани туристически продукти, повишаване на административния капацитет за идентифициране на туристически дестинации, подобряване на туристическите услуги, създаване на конкурентоспособен трансграничен туристически клъстер и на общ туристически потенциал в трансграничния регион Добруджа, обмяната на опит и добри практики.

По Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн“ на територията на СИР през 2014 г. са изпълнявани 34 проекта на обща стойност  6 458 422,19 лв. като е налице увеличение на техния брой спрямо 2013 г. с 13,33%.

Разпределението на проектите по области е следното: Варна - 28, Добрич – 5 и Търговище – 1 проект. Социално-икономическото въздействие на проектите е в следните сфери: рационално управление на морската екосистема и нейните ресурси, опазване на околната среда и културното разнообразие в защитени природни територии и създаване на обща културна среда в Черноморския басейн, увеличаване на икономическото и социално развитие, в т. ч., туристическото развитие в Черноморския регион, подкрепа и подобряване на съществуващите търговски мрежи в басейна на Черно море и достъпа до други пазари, подобряване на комуникацията между бизнеса и публичната администрация, подобряване на връзките и бизнеса на местните предприятия от басейна на Черно море и подпомагане на местното развитие в региона, обмяна на опит и най-добри практики.

Изпълняваният проект по 7-ма Рамкова програма на ЕК „Стратегии за повишаване на устойчивостта на бреговете"/Resilience-Increasing Strategies for Coasts - toolKIT (RISC-KIT) с участието на Института по океанология към Българската академия на науките е насочен към разработване на методи, инструменти и подходи за управление, с цел увеличаване устойчивостта на крайбрежната зона към екстремни хидро-метеорологични събития, както и на конкретни продукти, които ще спомогнат за намаляване на щетите от бедствията.

Обобщена информация за статуса и финансирането на проектите в СИР през 2014 г.

През 2014 г., напредъкът в изпълнението на стратегическите цели и приоритети на Плана е отчетен за част от индикаторите в Годишния доклад, въз основа на реализирани проекти по 7-те Оперативни програми 2007-2013, съфинансирани от ЕФРР, ЕСФ и КФ, по ПРСР и ОПРСР 2007-2013, съфинансирани от ЕЗФРСР и ЕФР, по Програмите на ЕС за териториално и трансгранично сътрудничество, съфинансирани в подкрепа на Цел 3 "Европейско териториално сътрудничество" на Европейската кохезионната политика, както и на проекти, съфинансирани от други финансови инструменти.

Секретариатът на РСР СИР обобщи информацията за изпълнението на действащите на територията на СИР през 2014 г. Оперативни програми за периода 2007-2013 г., по предоставени данни от Управляващите органи на съответните програми. ( Приложение 1).

Въз основа на тази информация, могат да се направят следните  заключения:

- Общият брой реализирани или в процес на изпълнение договори през 2014 г., по всички действащи Оперативни програми, съфинансирани от финансовите инструменти на ЕС за периода  2007-2013 г. е 3791. Увеличението им спрямо 2013 г. е над 4 пъти и се дължи на сключените над 2 800 договора със селскостопански производители по ПРСР, основно по Приоритетна ос 1, за развитие на конкурентоспособни и основани на иновации земеделие, горско стопанство и хранително-вкусова промишленост. (виж табл. № 16, Приложение 1).

- Договорените средства по всички ОП през 2014 г. са в размер на 1 961 381 861,82 лева и нарастват спрямо 2013 г. с 57 %. Най-голям е делът на средствата по 7-те Оперативни програми – 66 %, следвани от Програмите за развитие на селските райони и на сектор „Рибарство” – 32 %, и от Програмите за териториално и трансгранично сътрудничество – 2 %. (виж табл. № 16, Приложение 1).

- Общият брой на договорите в СИР по 7-те Оперативни програми 2007-2013 г., съфинансирани от СФ и КФ на ЕС, през 2014 г. е 758, на обща стойност 1 293 221 367,91 лева.  Спрямо 2013 г. броят на договорите намалява с 4 %, а договорените средства нарастват с 11%. Най-голям е делът на договорените средства по ОП „Околна среда” – 47,6%, следвана в низходящ ред от Оперативните програми „Регионално развитие”, „Конкурентоспособност”, „Транспорт”, „Развитие на човешките ресурси”, „Административен капацитет” и „Техническа помощ”. Изплатените средства по 7-те Оперативни програми нарастват спрямо 2013 г. с 58 %. Делът на изплатените средства съставлява  48,7% от договорените, като увеличението на  този дял в сравнение с 2013 г. е с 14,4 %. Най-голям дял изплатени средства спрямо договорените има ОП „Регионално развитие” - 68,6 %, следвана в низходящ ред от Оперативните програми „Околна среда”, „Конкурентоспособност”, „Транспорт”, „Развитие на човешките ресурси”, „Административен капацитет” и „Техническа помощ”. (виж табл. № 1, Приложение 1).

- Общият брой на договорите в СИР по ПРСР и ОПРСР 2007-2013, съфинансирани от ЕЗФРСР и ЕФР,  през 2014 г. е 2 946, на обща стойност 624 644 734,96 лева. По Програмата за развитие на селските райони са изпълнявани 2 820 договора на стойност 605 288 643,23 лева, а по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” – 126 договора на стойност 19 356 091,73 лева. Спрямо 2013 г. броят на договорите по тези програми е нараснал над 30 пъти, а стойността на договорените средства – над 15 пъти. (виж табл. № 8, Приложение 1)

- Общият брой на договорите в СИР по Програмите за териториално и трансгранично сътрудничество 2007-2013 г., съфинансирани в подкрепа на Цел 3 "Европейско териториално сътрудничество" на Европейската кохезионната политика, през 2014 г. е 87, на обща стойност 43 515 758,95 лева. Броят на договорите по тези програми нараства спрямо 2013 г. с 58.2%, а договорените средства нарастват с 1,4%. Най голям е делът на договорите  - 42,53%, и на договорените средства – 76,7% по ОПТГС „Румъния-България” 2007-2013 г., следвана от СОП „Черноморски басейн” 20007-2013 г. (виж табл. № 11, Приложение 1).

През 2014 г. на територията на района са реализирани или са в процес на изпълнение още 141 броя значими проекти на обща стойност 53 691 577,07 лева, финансирани от други финансови източници, извън фондовете по Оперативните програми. Броят на проектите бележи незначително намаление от 1,4% спрямо 2013 г. Информацията е предоставена от общините на територията на СИР.

По-голямата част от тези проекти са финансирани с целеви средства от Републиканския бюджет в рамките на Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите", Фонд „Стихийни бедствия“ към Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане в Министерски съвет, ПУДООС, НФ Козлодуй, Проект „Красива България - 2014 г.", Националния доверителен екофонд, ЦОИДУЕМ „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г. и на други ведомствени програми със заеми от ЕБВР и от Световната банка. По-малка част от проектите са финасирани със собствени средства на общините, както и по други Общностни програми на ЕС и УНИЦЕФ България.

Проектите са свързани с дейности в сферата на базисната инфраструктура, опазването на околната среда и превенцията на риска, енергийната ефективност, социалната сфера и др. Разпределението им по области е следното: в общините от област Варна – 49 проекта, в общините от област Добрич – 37  проекта, в общините от област Търговище – 36 проекта, в общините от област Шумен – 19 проекта.

ЧАСТ ТРЕТА. ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ОТ РСР СИР ПРЕЗ 2014 г., ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН 2014-2020 г.

В тази част от Годишния доклад е представено изпълнението през 2014 г. на предвидените  в съответствие с чл. 87, т. 3 от ППЗРР, действия на Регионалния съвет за развитие в Североизточен район (РСР СИР) и Регионалния координационен комитет (РКК РСР СИР), с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на РПР СИР 2014-2020 г. Представен е и  кратък  отчет за дейността на двата органа през 2014 г.

Предприети действия от Регионалния съвет за развитие в Североизточен район през 2014 г., с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на

РПР СИР 2014-2020 г.

Определените в чл. 87, т. 3 от ППЗРР действия за осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на Регионалния план за развитие обхващат:

а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни;

б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на регионалния план за развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми;

в) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на регионалния план за развитие;

г) мерките за постигане на необходимото съответствие на регионалния план за развитие със секторните политики, планове и програми;

д) мерките за прилагане принципа на партньорство;

е) резултатите от извършени тематични оценки или оценки за специфични случаи към края на съответната година.

- Предприети от РСР СИР мерки за наблюдение и създадени механизми за събиране, обработване и анализ на данни

В съответствие с разпоредбите на законодателството за регионалното развитие (ЗРР и ППЗРР) и решение на РСР СИР от 15.03.2012 г., свързано с подобряване на координационните механизми при наблюдението и оценката на  регионалното и местно развитие, със съдействието на Председателя на Съвета беше изискана с писмо, събрана и обобщена от Секретариата информация, необходима за изготвяне на Годишния доклад за 2014 г., относно наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Североизточен район 2014-2020 г.

Данни за отделни индикатори, налични само на национално ниво в публичния модул на официалните източници на информация, са предоставени в резултат на  предприети от страна на ГД «СПРРАТУ» в МРРБ мерки за тяхното осигуряване.

Данните за изпълнението и въздействието на Оперативните програми на територията на Североизточен район се събират със съдействието на съответните Управляващи органи и на ЦКЗ. В резултат на предприети по решение на РСР и РКК СИР механизми за подобряване на координацията и взаимодействието, през 2014 г. отдел «СПКРРСИР» събра за целите на Годишния доклад, справки за изпълнението и социално-икономическото въздействие на всички Оперативни програми, действащи на територията на Североизточен район. Справките са предоставени от Управляващите органи на Оперативните програми в определения срок, съгласно Вътрешните правила за работа на РКК към РСР СИР – 15.01.2014 г. Обобщената от отдела информация за изпълнението на ОП през 2014 г. е представена на заседание на РСР СИР на 26.03.2015 г. и е включена в Годишния доклад за 2014 г.

Ефективна и ефикасна координация и взаимодействие с представителите в Регионалния координационен комитет на УО на Оперативните програми и на ЦКЗ е осъществявана през цялата 2014 г.  В определените срокове са предоставени всички справки, регламентирани в чл. 8, т. 1-5 от ВПР (годишни за 2013 г., справки за първото 6-месечие на 2014 г. и годишни справки за 2014 г.), относно изпълнението и социално-икономическото въздействие на Оперативните програми, съфинансираните от ЕС, на територията на района.

В изпълнение на чл.19, ал. 4, т. 1 и 2 и т. 3 от ЗРР, както и на чл. 8, т. 2 и чл. 18, ал. 2, т. 8 от Вътрешните правила за работа на РКК към РСР СИР, на четирите съвместни заседания на РСР и РКК в СИР през 2014 г., проведени съответно на 08.04.2014 г., 26.06.2014 г., 16.10.2014 г. и 04.12.2014 г., представителите на УО на ОП и Секретариатът на РСР СИР редовно представяха текуща и обобщена информация, относно изпълнението и социално-икономическото въздействие на оперативните програми за периода 2007-2013 г. на територията на Североизточен район. На всички заседания бе представяна и актуална информация за напредъка в подготовката на ОП за периода 2014-2020 г. Предвид потенциала на района в сферата на морското дело и селското стопанство, на заседанието на 08.04.2014 г., членовете на РСР СИР и поканените за участие заинтересовани страни бяха подробно запознати с предстоящите цели, приоритети и мерки за интервенции в проектите на Програмата за морско дело и рибарство и Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. На заседанието на 04.12.2014 г., при обсъждане на проблемите на СИР в социалната сфера, бяха представени и обсъдени основните цели, приоритети и мерки в проекта на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. На заседанието на 16.10.2014 г. беше детайлно представено приетото Споразумение за партньорство на Р България с ЕС за периода 2014-2020 г.

С цел ефективна координация и взаимодействие с УО на ОП, своевременно е актуализирано тяхното представителство в РКК към РСР СИР, както и представителството на РСР СИР в КН на ОП 2007-2013 г., КН на ОП 2014-2020 г. и в тематичните работни групи по ОП 2014-2020 г. Председателят на РСР СИР, със съдействието на Секретариата, редовно уведомява съответните Управляващи органи за всяка настъпила персонална промяна и изисква такова уведомяване, по отношение на техните представители в РКК към РСР СИР.

Председателят на РСР СИР предоставя на членовете на Съвета и друга допълнителна информация, свързана с изпълнението на Оперативните програми 2007-2013 или с подготовката на Програмите за периода 2014-2020 (отворени процедури, публични обсъждания, анкети, материали от заседания на КН и др.)

2. Преглед на проблемите, възникнали през 2014 година в процеса на прилагане на РПР СИР 2014-2020 г., както и на мерките за преодоляване на тези проблеми

Определящо значение за обективния анализ на степента на изпълнение на РПР СИР 2014-2020 г. има наличието на достатъчно като периодичност и актуалност данни по дефинираната система от индикатори за наблюдение и оценка на документа. Актуалните  данни дават възможност за проследяване на тенденциите в развитието на района и включените в състава му области, както и на тенденциите в преодоляването на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия.

Установените проблеми при наблюдението на РПР СИР 2014-2020 г. през първата година от периода на неговото изпълнение са многократно констатирани и при наблюдението на РПР СИР 2007-2013 г. и са свързани основно с липсата или недостига на актуална статистическа информация. Тези проблеми са следните:

- в Националния статистически институт и в други официални източници на информация липсват данни за част от наблюдаваните индикатори, или са налични данни само на национално ниво (особено за индикаторите за наблюдение на глобалните екологични проблеми);

- част от наблюдаваните индикатори не съвпадат по наименование или по мерна единица с индикаторите, наблюдавани от Националния статистически институт и/или от други официални източници на информация на централно, регионално и местно ниво;

- към 30.04.2014 г., наличните в НСИ актуални данни за някои индикатори се отнасят само за изтеклата  година, липсват динамични редове за предходни години, което ограничава възможността за сравнимост на данните;

- наличните данни за част от индикаторите на регионално ниво не съвпадат като периодика с данните на областно ниво, което не позволява анализ на тенденциите във вътрешнорегионалните различия.

За преодоляване на констатираните проблеми в процеса на наблюдение на изпълнението  на РПР СИР 2014-2020 г. през 2014 г. , са предприети следните мерки:

- за осигуряване на данни от източниците на информация на регионално и местно ниво е изискана статистическа информация от областните управители, кметовете на общини и ръководителите на териториални звена на изпълнителната власт на територията на района, с писмо на Председателя на РСР СИР от 04.02.2015 г.. Съгласно указания в писмото срок, към 31.03.2015 г. в Секретариата на РСР СИР  е получена изисканата информация от четирите области, включени в състава на района. Предоставените данни се отнасят до индикатори, които не се наблюдават от официалната статистика и до изпълнението на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие на областно и местно ниво;

- за осигуряване на данни, които липсват в публичните модули на официалните източници на информация или са налични само на национално ниво, е изискана статистическа информация с писмо на ГД «СПРРАТУ», МРРБ. Предоставените данни са използвани при изготвянето на Годишния доклад за 2014 г., свързан с изпълнението на РПР СИР 2014-2020 г.;

- за част от индикаторите за наблюдение на РПР СИР 2014-2020 г. са използвани данни от годишните справки за изпълнението и социално-икономическото въздействие на Оперативните програми 2007-2013 г., предоставени от съответните Управляващи органи.

- Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на РПР СИР 2014-2020 г.

През 2014 г. за осигуряване на информация и публичност на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие в СИР са предприети следните мерки:

- на съвместно заседание на РСР и РКК СИР на 26 юни 2014 г. е обсъден и  одобрен Годишният доклад за 2013 г., свързан с наблюдение на изпълнението на Актуализирания документ за изпълнението на РПР СИР 2011-2013 г., в присъствието на поканените за участие лица с право на съвещателен глас. Информацията за одобряването на Доклада е публикувана в регионалните медии. Годишният доклад е публикуван на официалния сайт на МРРБ;

- на съвместно заседание на РСР и РКК СИР на 16.10.2014 г. пред членовете на двата органа и поканените гости с право на съвещателен глас е представена методиката и основните насоки за работа при изготвяне на Последващата оценка за изпълнението на РПР СИР 2007-2013 г. от независим консултантски екип;

- на съвместно заседание на РСР и РКК СИР на 04.12.2014 г. е представен и обсъден Докладът относно резултатите от Последващата оценка на РПР СИР 2007-2013 г., съгласно чл. 49, т. 7 от ППЗРР. Докладът е одобрен с решение на Министерския съвет от 08.04.2015 г.

- на съвместно заседание на РСР и РКК в СИР на 04.12.2014 г. е докладвана събраната и обобщена от отдел «СПКРРСИР-Варна» информация, относно етапа на изготвяне и приемане на Последващите оценки на  Общинските планове за развитие 2007-2013 г. в СИР

- на съвместно заседание на РСР и РКК в СИР на 16.10.2014 г. е докладвана събраната и обобщена от отдел “СПКРРСИР» информация, относно етапа на разработване и приемане на Общинските планове за развитие 2014-2020 г. в СИР. Окончателната справка за изготвените и приети към 01.10.2014 г. Общински планове за развитие за периода 2014-2020 г. във всичките 35 общини от СИР, както и всички Планове, са предоставени в ГД „СПРРАТУ”;

- на съвместно заседание на РСР и РКК СИР на 04.12.2014 г. е представена и обсъдена информация за изпълнението на Областните стратегии за развитие на социалните услуги 2011-2015 г. в СИР, в присъствието на поканените за участие с право на съвещателен глас, лица и организации от сферата на социалните услуги в СИР.

С цел осигуряване на информация и публичност за дейността на РСР и РКК СИР, през отчетната 2014 г. са изготвени, одобрени от Съвета и предоставени за разпространение официални съобщения до Средствата за масово осведомяване, относно проведените съвместни заседания и приетите решения. Съобщенията са публикувани на сайтовете на областните администрации от района. Секретариатът на РСР СИР съхранява в архива копия от публикуваната на сайтовете на областните администрации, общините и регионалните електронни издания, информация за проведените заседания.

Одобрените протоколи от проведените през 2014 г. съвместни заседания на РСР и РКК СИР са публикувани на сайта на МРРБ.

- Мерки за постигане на необходимото съответствие на РПР СИР 2014-2020 г. със секторните политики, планове и програми

Направеният в РПР СИР 2014-2020 г. анализ на териториалните аспекти на секторните  политики, свързани с политиката за развитие на района, показва, че най-пряко влияние върху регионалното развитие имат транспортната политика, енергийната политика, социалната политика, политиката за опазване на околната среда, политиката в сферата на иновациите и научно-технологичното развитие, политиката за туризма, в т.ч. на база културно-историческо наследство и интегрираната морска политика.

Определящ принос за постигането на съответствие на РПР СИР 2014-2020 г. с ключови за района секторни политики, през 2014 г. продължават да оказват Оперативните програми 2007-2013 г., съфинансирани от фондовете на ЕС.

4.1. Сфери на въздействие на реализираните на територията на Североизточен район проекти по ОП 2007-2013 г. :

- Социални услуги и качество на живот

По ОП «Регионално развитие», Приоритетна ос 1, чрез ремонт и реконструкция на социалната инфраструктура в района са модернизирани общо 34 сгради - социално-учебни професионални центрове, центрове за настаняване от семеен тип, заведения за резидентни услуги от семеен тип и предоставяне на услуги на деца, лишени от родителски грижи, детски площадки, осигурени са 33 социални жилища и 951 паркоместа. По Операция 1.4 са реализирани и 4 големи инфраструктурни проекта за създаване на зелена и достъпна градска среда в общините-областни центрове на СИР. От модернизираните социални сгради, детски площадки, пешеходни зони и зони за отдих са облагодетелствани общо 420 603 жители, създадени са 310 нови работни места, постигната е икономия на енергия от 3769,25 MW/h. В рамките на Приоритетна ос 1, Операция 1.4, през 2014 г. приключи и разработването на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие в общините-областни центрове в СИР – Варна, Добрич, Търговище и Шумен.

По ОП «Развитие на човешките ресурси», Приоритетни оси 1, 2 и 5, за насърчаване на икономическата активност, включването и развитието на пазара на труда, за повишаване на производителността и адаптивността на заетите, както и за социалното включване и насърчаването на социалната икономика в Североизточен район са съдействали изпълняваните общо 263 проекта в 30 общини от района.

По ОП «Развитие конкурентоспособността на българската икономика», Приоритетна ос 2, продължава изпълнението на 3 проекта за повишаване конкурентоспособността на специализирани предприятия за хора с увреждания в СИР, чрез внедряване на съвременни технологии и оборудване.

По Програмата за развитие на селските райони, Приоритетна ос 3, в рамките на мярка 321 са реализирани 62 проекта в подкрепа предоставянето на основни услуги за икономиката и населението в населени места на 26 общини от района. За обновяване и развитие на населените места в 22 общини в СИР е допринесла реализацията на 72 проекта по Мярка 322. Интервенциите са в изграждане, ремонт и рехабилитация на социални домове, читалища, молитвени храмове и довеждаща пътна и ВиК инфраструктура.

По ОП за развитие на сектор „Рибарство”, Мярка 4.1.,  в 6 общини от СИР са предприети мерки за подобряване на средата за живот и устойчиво развитие на рибарските области. Инвестициите са в изграждане, реконструкция и модернизация на културни и туристически обекти и маршрути, зелени площи, спортни съоръжения и детски площадки, естетизация, благоустрояване и социализация на рибарските селища и местата за продажба на рибни продукти.

- Здравеопазване

По ОП «Регионално развитие», Приоритетна ос 1, и през 2014 г. е продължила модернизацията на 3 здравни заведения в района. От обновените сгради на лечебните заведения са облагодетелствани общо 816 909 души.

По ОП «Развитие конкурентоспособността на българската икономика», Приоритетна ос 1, продължава внедряването на иновативни технологии в работата на Първа клиника по коремна хирургия, Клиниката по обща и клинична патология и Онкологичния и лъчетерапевтичен център на  МБАЛ „Св. Марина“, гр. Варна. В рамките на Приоритетна ос 2 е повишена конкурентоспособността на „МБАЛ-Балчик” ЕООД, чрез въвеждане на CRM система и сертифициране на СУК, съгласно международен стандарт БДС EN ISO 9001. По същата приоритетна ос е интегрирана ISO 14001:2004 към системата за управление в "Дентален център ФАРМАДЕНТ" ООД - гр. Варна.

- Образование

По ОП «Регионално развитие», Приоритетна ос 1, чрез възстановяване, енергийно саниране и модернизиране са обновени 134 сгради - университети, училища и детски заведения, облагодетелствани са 38 974 студенти, ученици и деца, създадени са 259 нови работни места, постигната е икономия на енергия в размер на 12 303,148 MW/h; постигнато е намаляване на емисии от парникови газове с 1210,73 килотона.

По ОП «Развитие на човешките ресурси», Приоритетна ос 3, в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието, продължава актуализирането на учебна документация, планове и програми и създаването на система за кариерно израстване на преподавателкия състав в 3 ВУЗ-а в СИР: Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна, Икономически университет - Варна и Варненски свободен университет "Черноризец Храбър". По Приоритетна ос 4 е подобрена  образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в 2 професионални гимназии, 1 средно общообразователно училище и 4 основни училища в района. По Приоритетна ос 4 са в процес на изпълнение и 4 проекта за развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование в Технически университет – Варна, Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна, Икономически университет - Варна и  Висше училище "Международен колеж" – Добрич. По същата приоритетна ос в 2 професионални гимназии в района се изпълняват проекти за развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите.

- Култура

По ОП «Регионално развитие», Приоритетна ос 1, чрез ремонт и рехабилитация на културна инфраструктура в района са модернизирани общо 23 сгради - музеи, читалища, храмове и са създадени 22 нови културни събития. Облагодетелствани са общо 589 719 жители, създадени са 163 нови работни места, постигнатата икономия на енергия е 1 330 022 MW/h.

По Програмата за развитие на селските райони, в рамките на Мярка 321 и Мярка 322 са изградени, ремонтирани или рехабилитирани общо 55 обекта, от които 44 молитвени домове, музеи, читалища и културни центрове за предоставяне на културно-самодейни занимания и информация и 11 спортно-тренировъчни центрове.

По ОПРС „Рибарство”, Мярка 4.1, са обновени 2 културни обекта в крайбрежни общини.

- Туризъм

По ОП «Регионално развитие», Приоритетна ос 3 за подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура и за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинга на дестинации е съдействало изпълнението на 10 проекта, чрез консервация, реставрация, експониране, валоризиране и социализиране на различни културно-исторически обекти на територията на СИР.  В резултат на интервенциите са създадени 19 туристически атракции, постигнатият брой посетители е 5 778 191 души, броят на реализираните нощувки е 3 555 491, броят на обучения персонал е 33 души. Създадени са нови 64 работни места.

По Програмата за развитие на селските райони, в рамките на Мярка 313 са изпълнявани 9 проекта за насърчаване на туристическите дейности в селските общини на района.

По ОП за развитие на сектор „Рибарство”, Мярка 4.1 са реализирани 30 проекта, насочени към обновяване и популяризиране на културни и туристически обекти и маршрути в обособени рибарски райони на 6 общини от СИР.

По  ОПТГС „Румъния-България” на допустимата за интервенции територия на област Добрич, са реализирани 12 проекта за устойчиво развитие и популяризиране на туризма в трансграничния регион.

По СОП „Черноморски басейн” в СИР са реализирани общо 7 проекта за запазване, експониране и промотиране на природното и културно разнообразие в крайбрежните зони на Черноморския регион.

Реализиран е и 1 проект по ОПТС „Югоизточна Европа”, с който е повишена достъпността до културни ценности в региона за улесняване на тяхното посещение в свободното време.

- Околна среда и превенция на риска

По ОП «Околна среда» Приоритетна ос 1 е осъществено строителство, реконструкция и рехабилитация на инфраструктура за питейни и отпадни води в 16 общини в СИР. Изготвени са инвестиционни проекти за постигане на техническа и проектна готовност за изграждане на ВиК мрежата в 13 общини в СИР. Изпълняваните проекти по Приоритетна ос 2 са съдействали  за изграждане на 2 регионални системи за управление на отпадъците – в общините Варна и Добрич. Оказана е техническа помощ за подготовката на документация за закриване и рекултивация на 2 общински депа за БО и на 2 инвестиционни проектa за интегрирано управление и обезвреждане на отпадъците. В рамките на Приоритетна ос 3 е изградена и подобрена информационно-туристическата инфраструктура в 2 Природни парка в СИР – ПП “Златни пясъци” и  ПП “Шуменско плато”.

Довеждаща ВиК инфраструктура е изградена, ремонтирана и рехабилитирана и в рамките на реализираните 19 проектa по ПРСР, Мярка 321 в населени места на общини от селски райони.

По ОП «Развитие конкурентоспособността на българската икономика», Приоритетни оси 1 и 2 и през 2014 г. продължава реализацията на 9 проекта в предприятия от СИР, за въвеждане на екологосъобразни производствени линии, внедряване и сертифициране на системи за управление на околната среда, съгласно изискванията на международните стандарти. Целта е подобряване на резултатите по опазване на околната среда в тези предприятия и повишаване на тяхната конкурентоспособност.

По ОП „Регионално развитие”, в рамките на Приоритетна ос 1, Oперация 1.4. и Приоритетна ос 4, Операция 4.1 са реализирани общо 15 проекта за подобряване на физическата среда и превенция на риска чрез укрепване на  срутищни и свлачищни зони и пътни настилки, почистване, корекция и укрепване на речни корита и водосборни дерета. Общо укрепената свлачищна и срутищна площ е в размер на 350 855 кв.м, дължината на възстановените пътни отсечки е 6765 л.м, а дължината на почистените речни корита е 4 077 л.м. Изградени са 2 284 л.м съоръжения (тип габиони), положени са 2 048 л.м анкери и 4 200 кв. м високоякостна мрежа за предотвратяване на наводнения и/или брегова ерозия в селищата от общините от агломерационните ареали. Броят на спасените от компрометиране недвижими имоти е 300, а населението, облагодетелствано от изградената инфраструктура е 230 396 души. В рамките на проектите са създадени общо 23 постоянни и временни работни места.

- Транспорт

По ОП „Транспорт”, Приоритетна ос 4, е в ход изграждането на Система за управление на корабния трафик и информационно обслужване на морския транспорт (VTMIS), като част от европейската система за контрол на корабния трафик и на информационното обслужване (SafeSeaNet). Всички строителни договори, предвидени за изпълнение на проекта са сключени и се изпълняват, планираният срок за завършване е м. юни 2015 г. Поддържането на тази система ще подобри транспортните връзки в акваторията на Черно море, ще повиши безопасността, сигурността и ефикасността на морския трафик, както и капацитета за реакции при замърсяване на акваториалните морски води от кораби и намаляване на екологичните последствия от замърсяването.

По ОП «Регионално развитие», Приоритетна ос 2, Oперация 2.1. „Регионална и местна пътна инфраструктура”, са реализирани 7 проекта, в рамките на които е ремонтирана 95,183 км пътна мрежа, с цел подобряване на експлоатационните й характеристики, увеличение на скоростта на движение и намаляване на шума. Увеличението на трафика на пътници и товари по рехабилитираните пътища е 27,4 %. От подобрената достъпност между населените места са облагодетелствани 7 000жители. В рамките на проектите са създадени 396 нови работни места. В процес на изпълнение по ОП «Регионално развитие», Приоритетна ос 1, Операция 1.4 е и проектът за интегриран градски транспорт на гр. Варна – един от проектите за модернизиране на градския транспорт в седемте големи града на България: София, Бургас, Пловдив, Варна, Стара Загора, Русе и Плевен. В рамките на проекта се реализират мерки за подобряване на достъпността чрез осигуряване на BRT коридор и предимства на градския транспорт на кръстовища, изграждане на съоръжения за колоездене, ремонт на крайни спирки, усъвършенстване на билетната система.

За подобряване състоянието на пътната мрежа и повишаване на транспортната достъпност в селски общини от района е съдействало и  изпълнението на 18 проектa по ПРСР, Мярка 321.

- Енергийна политика

По ОП «Развитие конкурентоспособността на българската икономика», Приоритетна ос 2, схема „Инвестиции в зелена индустрия” са реализирани 5 проекта за въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни източници в предприятия от СИР. В рамките на Приоритетна ос 2 са реализирани и 61 проекта по схема „Енергийна ефективност и зелена икономика”, за повишаване конкурентоспособността на предпиятия от района чрез инвестиции в зелени технологии и енергоспестяващи мерки.

За повишаване на енергийната ефективност и намаляване на енергийните разходи са съдействали и реализираните проекти за ремонт, рехабилитиране и модернизиране на обществени сгради в рамките на ОПРР и по ПРСР.

- Иновации и научно-технологично развитие

По ОП «Развитие конкурентоспособността на българската икономика», Приоритетна ос 1, за развитие на  икономика, базирана на знанието в СИР е съдействало изпълнението на 39 проекта по следните схеми: Подкрепа за иновационни дейности в предприятията - 4 проекта; Развитие на стартиращи иновативни предприятия, внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги - 1 проект; Внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги - 6 проекта; Разработване на иновации от стартиращи предприятия – 9 проекта; Научноизследователска и развойна дейност в предприятия от СИР - 5 проекта; Внедряване на иновации в предприятията - 12 проекта; Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер – 2 проекта. По Приоритетна ос 2, за повишаване ефективността на предприятията в СИР и за развитие на благоприятна бизнес среда е съдействало изпълнението на общо 216 проекта в следните сфери: Технологична модернизация на предприятия – общо 60 проекта,  от които 52 насочени към модернизация на малки и средни предприятия и 5 – към големи предприятия; Въвеждане на системи за управление на качеството и международно признати стандарти – 74 проекта; Създаване и развитие на клъстери като фактор за повишаване на конкурентоспособността – 12 проекта; Създаване и развитие на бизнес инкубатори – 1 проект; Инвестиции в съвременни технологии и оборудване за повишаване конкурентоспособността на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания - 3 проекта; Инвестиции за въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на ВЕИ – 5 проекта; Инвестиции за одобряване на енергийната ефективност – 61 проекта

- Морско дело и рибарство

По ОПРС «Рибарство» Приоритетна ос 1, в рамките на мярката за приспособяване на риболовния флот, са нарязани за скрап 23 бр. остарели  риболовни кораба. По Приоритетна ос 2 са реализирани 4 проекта за производствени инвестиции в аквакултура и 2 проекта за инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура. По Приоритетна ос 3, за развитие на нови пазари и промоционални кампании са реализирани 3 проекта в област Варна. За устойчивото развитие на рибарските области в района съществено значение имат усвоените инвестиции по реализираните в рамките на Приоритетна ос 4 общо 94 проекта в крайбрежни общини на област Варна и област Добрич.

Принос за развитие на морското дело имат също проектът по ОП «Транспорт» за изграждане на Система за управление на корабния трафик и информационно обслужване на морския транспорт и проектът „Стратегии за повишаване на устойчивостта на бреговете - RISC-KIT", който се изпълнява с участието на Института по океанология – Варна към БАН и е финансиран по 7-ма Рамкова програма на ЕК.

4.2 Разгледани ключови за развитието на района секторни политики, програми и проекти на заседания на РСР СИР.

Разглеждането на ключовите за развитието на района секторни политики, програми и проекти през периода 2014-2020 г. са заложени и в дейността на РСР СИР. Тяхното представяне и обсъждане в рамките на заседанията на РСР СИР е в съответствие с провежданата държавната политика за балансирано и устойчиво регионално развитие и с една от целите в Плана за 2014 г. на ГД „СПРРАТУ”, МРРБ  - създаване на условия за ефективна работа на Регионалните съвети за развите. Представянето и обсъждането на тези проекти, програми и приоритетни секторни политики, в присъствието на поканени за участие в заседанията физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към регионалното развитие, е в съответствие и с целта за повишаване ефективността на взаимодействие на РСР с администрациите на централно и местно ниво, с бизнеса и неправителствения сектор.

В рамките на проведените 4 съвместни заседания на РСР и РКК СИР през 2014 г., са представени и обсъдени проекти и програми, свързани с интегрираната морска политика, аграрната политика, енергийната политика (енергия от ВЕИ), туризъм на база културно-историческо наследство и социалната политика, както следва:

- На съвместно заседание на РСР и РКК СИР на 08.04.2014 г. бяха представени проекти в сферата на интегрираната морска политика и аграрната политика в СИР и обсъдени проблеми и перспективи за развитието на тези политики.

Представители на Института по океанология към БАН – Варна представиха пред членовете на РСР и РКК СИР и други крайни ползватели проектите „Иновационни технологии за сигурни европейски брегове в променящия се климат THESEUS” и „Стратегии за повишаване на устойчивостта на бреговете – toolKIT (RISC KIT)”, изпълнявани в рамките на 7-ма рамкова програма на ЕС. Директорът на Добруджански земеделски институт към БСА – гр. Генерал Тошево представи проекта „Интегрирана система за прецизно и устойчиво управление на рисковете за земеделското производство, характерни за района на Добруджа ISYS”, съфинансиран по ОПТГС «Румъния-България» 2007-2013 г. и изпълнен в партньорство с Добруджанския съюз на зърнопроизводителите.

-  На съвместно заседание на РСР и РКК СИР на 26.06.2014 г. бе представен и обсъден потенциала за използването и развитието на енергията от ВЕИ в Североизточен район.

Изпълнителният директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие към МИЕ представи пред членовете на РСР и РКК СИР и поканените за участие лица и организации по чл. 46 от ППЗРР, актуални данни по показателите за произведена електрическа енергия от ВЕИ в Североизточен район за 2013 г., във връзка с потенциала на района за приоритетно развитие на енергията от ВЕИ през периода 2014-2020 г. Ръководителят на Катедра «Електротехника и електротехнологии» в Технически университет – Варна, представи, развитието и перспективите на обучението по ВЕИ в университета. Представители на Професионалната  гимназия по електротехника – Варна демонстрираха разработен от учениците макет на действащ Браунов генератор .

- На съвместно заседание на РСР и РКК СИР на 16.10.2014 г. бяха представени значими проекти в сферата на туризма и обсъден потенциала за устойчиво развитие на туризма в СИР на база културно-историческото и природно наследство.

Представител  на Общинско предприятие за туризъм „Мадарски конник“ към Община Шумен представи пред членовете на РСР и РКК СИР и поканените лица и организации за участие с право на съвещателен глас, проектите «Корените на България» и «Оттука започва България», финансирани по Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г. Проектите се изпълняват с участието на общините Каспичан и Велики Преслав и имат за цел решаване на инфраструктурни и атракционни проблеми, обхващане на неизползван до този момент ресурс в туристическата сфера. Представители на Дирекция «Природен парк «Шуменско плато» към МЗХ представиха проектите "Природен парк "Шуменско плато"- европейски парк за бъдещето" и "Устройство и управление на Природен парк "Шуменско плато", финансирани от Оперативна програма «Околна среда» 2007-2013 г. и насочени към постигане на благоприятен природозащитен статус за опазване на растителни и животински видове, подобрено стопанисване и управление на природните ресурси, изграждане на адекватна паркова инфраструктура и повишаване на обществената информираност. Представители на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" представиха перспективите за обучение на студенти по специалностите «География», «Туризъм», «Културно-историческо наследство», «История» и «Археология» в университета.

На същото заседание членовете на РСР СИР подкрепиха предложението на областния управител на Шумен, за финансово осигуряване и реализиране на два екологически и социално значими за област Шумен проекта, към момента със спряно финансиране.

- На съвместно заседание на РСР и РКК в СИР на 04.12.2014 г. са представени значими проекти в сферата на социалните услуги и са обсъдени възможности за предоставяне на интегрирани социални услуги, насочени към различни целеви групи в Северoизточен район.

Представителят на УО на Оперативната програмата «Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица» 2014-2020 г. представи пред членовете на двата органа и поканените за участие лица и организации с право на съвещателен глас основните цели и приоритети на проекта на Програмата. Представители на Областните съвети за развитие в СИР представиха напредъка в изпълнението на Областните стратегии за развитие на социалните услуги 2011-2015 г. Представители на НПО в социалната сфера от четирите области в Североизточен район представиха изпълнявани значими проекти и добри пилотни практики за предоставяне на социални услуги, насочени към различни целеви групи в района: от Област Варна - Програма за ранна интервенция и превенция на изоставянето на деца със специални нужди на Фондация „Карин дом” - Варна и Кризисен център за доставяне на социални услуги за лица, претърпели насилие или жертви на трафик, на Фондация "SOS-семейства в риск"- Варна; от област Добрич – проект „И аз имам семейство” за предоставяне и прилагане на нов подход в развитието на услугата „приемна грижа”, на Община град Добрич и община Добричка; от област Търговище - проект "Детство за всички" за деинституционализацията на деца от областта, на Община Търговище; от област Шумен - Център за майчино и детско здраве - Шумен и Семейно-консултативните центрове (СКЦ) в общините Шумен, Нови пазар и Велики Преслав, създадени в партньорство с УНИЦЕФ България, за предоставяне на социални услуги на деца и родители в 10-те общини на областта..

5. Предприети мерки за прилагане принципа на партньорство

През 2014 г., за участие в заседанията с право на съвещателен глас, съгласно чл. 46, ал. 1 и 2 от ППЗРР са привлечени общо 64 физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към регионалното развитие (19 представители на местната власт и териториални структури на изпълнителната власт и 45 представители на НПО, бизнеса, браншови организации и академични институти). Те бяха поканени за участие в работата на съвета,  в съответствие с нормативно регламентирания принцип на партньорство на всички нива при провеждането на държавната политика за регионално развитие и с една от целите в Плана за дейността  на ГД „СПРРАТУ”, МРРБ  през 2014 г., свързана с повишаване ефективността на взаимодействие на РСР с администрациите на централно и местно ниво, с бизнеса и неправителствения сектор.

- На съвместното заседание на РСР и РКК СИР на 08.04.2014 г. участие в представянето и обсъждането на проблемите и перспективите за развитие на интегрираната морска политика и аграрната политика в СИР са взели общо 17 представители на изпълнителната власт на регионално и местно ниво, НПО, браншови  организации и академични институти в сферата на морската и аграрната политики от Североизточен район: регионалните структури на Изпълнителна агенция «Морска администрация», Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, Областна служба «Земеделие» - Добрич, отдел Растителна защита в Областната дирекция за безопасност на храните – Добрич и ТЗ-Добрич към Националната служба за съвети в земеделието, кметове на крайбрежни общини от област Варна и област Добрич, Морска камара, Морски клъстър, Добруджански съюз на зърнопроизводителите, Асоциация на българските зърнопроизводители, Областен съюз на земеделските кооперации „Добруджа", Институт по океанология и Център по хидро- и аеродинамика към БАН-Варна, Добруджански земеделски институт - гр. Генерал Тошево към БСА, Сдружение Форум „Гражданско участие”.

- На съвместното заседание на РСР и РКК СИР на 26.06.2014 г участие в обсъждането на потенциала за използването и разитието на енергията от ВЕИ в Североизточен район са взели общо 9 представители на изпълнителната власт, академични институти и НПО: АУЕР, Технически университет - Варна, Професионална гимназия по електротехника - Варна, Форум „Гражданско участие”, Фондация «Институт за екологична модернизацияІ - Варна.

- На съвместното заседание на РСР и РКК СИР на 16.10.2014 г. в обсъждането на устойчивото развитие на туризма на база културно-историческото и природно наследство, туристическото райониране и планиране, създаването на Стратегия за развитие на туризма в СИР, както и на необходимостта от реализиране на 2 екологически и социално значими значими за област Шумен проекта, взеха участие общо 22 представители на изпълнителната власт на регионално и местно ниво, бизнеса, академични институции, НПО и браншови организации в сферата на туризма: кметовете на общините Каспичан и Нови пазар, директорът на РИО – Шумен към МОН, служители от Общинското предприятие за туризъм, Дирекция ПП „Шуменско плато”, Варненска туристическа камара, Сдружение „Култура и туризъм на българския Североизток”, Шуменска асоциация на ресторантьорите и хотелиерите, фирмите Алкомед” АД, „ТЕСИ” ООД, ЗАД „Армеец”–Шумен, НАС „Телепол”–Шумен, в които е заета значителна част от населението на област Шумен, туроператорски фирми, Сдружение „Форум Гражданско участие”, ФМРС „Консулт”,  Шуменски университет "Епископ Константин Преславски".

- На съвместното заседание на РСР и РКК в СИР на 04.12.2014 г. участие в обсъждането на възможностите за предоставяне на социални услуги, насочени към различни целеви групи в Северoизточен район са взели общо 16 представители на регионални и местни институции и НПО в социалната сфера: ръководителите на Дирекция  «РСЗ» - Варна към АЗ, МТСП и на РДСП във Варна, Търговище и Шумен към  АСП, МТСП, управителят на Център "Майчино и детско здраве" към МБАЛ – Шумен, служители от Община град Добрич, Сдружение „Форум Гражданско участие“, ФМРС „Консулт”, Семеен център «Мария», Фондация „Карин дом”, Фондация "SOS-семейства в риск", УНИЦЕФ България, Семейно-консултативни центрове в Шумен, Нови пазар и Велики Преслав.

Председателят и Секретариатът на РСР СИР взеха участие в организирането и провеждането по инициатива на Министерството на икономиката, на работна среща, състояла се на 04.12.2014 г. в гр. Шумен за представяне проекта на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014-2020 г. За обсъждане на възможностите и насоките за приложение на Стратегията на регионално ниво бяха поканени представители на местната власт, научните среди, бизнеса и НПО от района.

Във връзка с процедурата по провеждане на публични консултации по проекта на Програмата за сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2014-2020 г. и Доклада за екологична оценка на Програмата, Секретариатът на РСР СИР предостави за попълване онлайн изготвения от Упавляващия орган въпросник до членовете на Съвета от Североизточен район, до местни и регионални власти, както и до неправителствени организации и представители на гражданското общество от района. Целта на въпросника е по-добро идентифициране на регионалните нужди и отразяването им в проекта на програмата.

Във връзка с процедурата по провеждане на публични консултации по проекта на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г., Секретариатът на РСР СИР предостави на членовете на Съвета от Североизточен район, както и до браншови и неправителствени организации от района, работещи в сферата на морския сектор, работен вариант на Програмата, за представяне на бележки и предложения, свързани с регионалните нужди.

Във връзка с процедурата за провеждане на национални консултации по проекта на Оперативна програма УРБАКТ ІІІ 2014-2020 г., Секретариатът на РСР СИР предостави проект и Предварителна оценка на Програмата на членовете на Съвета от Североизточен район, както и на неправителствени организации и представители на гражданското общество от района, с цел представяне на коментари и предложения.

- Постигнати през 2014 година резултати от извършени тематични оценки или оценки за специфични случаи

Във връзка с възложеното от МРРБ изготвяне на Последващата оценка на РПР СИР 2007-2013 г., Секретариатът на РСР и Областните управители от района съдействаха за набирането на първична информация за целите на Последващата оценка, относно изпълнението на Регионалния план за развитие на Североизточен район 2007-2013 г. Попълнените от областните администрации анкетни карти и оценъчни матрици, бяха изпратени на фирмата-изпълнител в указания срок - 24.10.2014 г.

Отдел „СПКРРСИР-Варна” - Секретариат на РСР СИР, изготви и изпрати до членовете на РСР и РКК в СИР в законноустановените срокове пакети от материали, свързани с тематиката, организирането и провеждането на всяко едно от четирите съвместни заседания.

През изтеклата година Секретариатът подготви следните експертни становища, анализи, обобщени информации и извърши следните координиращи дейности:

- Опорни точки в социално-икономическото развитие на СИР и на четирите области, включени в състава на района, съдържащи: актуално състояние на макроикономическите показатели, основни проблеми на СИР и областите, посочени в Националната стратегия за регионално развитие на Р България 2012-2020, в Регионалния план за развитие на СИР и в Областните стратегии за развитие 2014-2020 г.; акценти в развитието потенциала на СИР и областите, предвидени в Националната стратегия за регионално развитие на Р България 2012-2020, в Регионалния план за развитие на СИР и в Областните стратегии за развитие 2014-2020; предизвикателства пред СИР през периода 2014-2020 г.

- Анкета по Проект „Усъвършенстване управлението на националната политика за развитие на електронното управление, чрез разработване на Секторна информационна стратегия за регионално, общинско и градско управление и въвеждане на механизми за консултация и координация на МРРБ и останалите, въвлечени в процеса страни за постигане синергия на проектите на национално, регионално и местно ниво.

- Становище от отдела по Секторната информационна стратегия за регионално, общинско и градско управление

- Списък със значими проекти, по които са приети решения  на заседания на РСР СИР и ОСР в СИР през периода май 2013 г. – юни 2014 г. и списък на ключови проекти за развитието на СИР, стартирали след 01.06.2013 г., както и предстоящи с намерение за реализация през периода 2014-2020 г.

- Обобщена информация за значими дейности и проекти, заложени в Областните стратегии за развитие на четирите области в СИР за периода  2014-2020 г.

- Справка, относно всички разработени Общински планове за развитие 2014-2020 г. в СИР, представена в ГД „СПРРАТУ“.

- Обобщена информация за разгледаните секторни политики на редовни заседания на РСР СИР през първото и второто полугодие на 2014 г.

- Аргументирани бележки, коментари и предложения по проекта на Националната стратегия за развитие на научните изследвания до 2020 г.

- Аргументирани бележки, коментари и предложения по Проекта на Техническото задание за разработване на Методически указания за изготвяне на регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2, областите и общините.

- Информация относно участието на отдела в прояви и проекти, свързани с интегрираната морска политика и информация относно предвидените в РПР СИР 2014–2020 г. и в НСРР за периода 2012-2022 г дейности, свързани с интегрираната морска политика и развитието на морската индустрия.

- предоставен на консултантския екип пакет от документи, посочени в Техническата спецификация за изготвяне на Последващата оценка на РПР СИР 2007-2013 г.,  от и на ФРМС „Консулт” ЕООД и други материали, изготвени от Секретариата на РСР СИР.

- Аргументирани бележки, коментари и препоръки по работния вариант на Последващата оценка на РПР СИР 2007-2013 г.

- Участие в организираните Междинен и Заключителен работни семинари в рамките на изготвяне на Последващите оценки на РПР на 6-те района от ниво 2, с участието на консултантските екипи, служители от МРРБ, областни администрации и общини, НПО и граждански сдружения.

- Информация относно основните тенденции и потенциали за развитие на СИР, въз основа на изводите и препоръките от Последващата оценка на РПР СИР 2007-2013 г.

- Информация относно основни проблеми в сферата на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия в Североизточен район и ключови приоритети за преодоляването им.

Отчет

за дейността на Регионалния съвет за развитие в Североизточен район

и Регионалния координационен комитет през 2014 г.

Към 31.12 2014 г. Регионалният съвет за развитие в СИР се състои от 33 членове, определени в изпълнение на изискванията на чл.18, ал. ал. 4 и 5 от ЗРР. Регионалният координационен комитет към РСР СИР се състои от 19 членове, определени съгласно чл. 19, ал., ал. 2 и 3 от ЗРР.

В рамките на текущите мандати за председателство, през 2014 г. РСР и РКК в СИР са председателствани от областните управители на област Добрич и област Шумен.

През 2014 г. са проведени четири редовни съвместни заседания на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет в Североизточен район - на 08.04.2014 г., на 26.06.2014 г., на 16.10.2014 г. и на 04.12.2014 г.

Посещаемостта на заседанията на РСР и РКК в СИР през 2014 г. е висока – средно 80 % на заседанията на РСР и 74 % - на заседанията на РКК. Спрямо  предходната 2013 г. увеличението на посещаемостта на заседанията на двата органа е с 2 процента. Упълномощеното присъствие за заседанията на РСР СИР е средно 67  %, което е с 3 % по-голямо от 2013 г., а за заседанията на РКК към РСР СИР е 48 %, което е с 3 % по-малко от предходната година.

На проведените 4 редовни съвместни заседания на РСР и РКК в СИР са представени, обсъдени и приети решения по следните по-важни теми:

Съвместно заседание на РСР и РКК СИР - 08.04.2014 г.:

- Избран е заместник-председател на РСР СИР;

- Обсъдени предложения и приети решения за по-нататъшни действия на РСР СИР, свързани с финансирането на Годишната индикативна програма за дейността на РСР СИР за 2014 г., чрез осигуряване на средства към бюджетите на председателстващите Областни администрации, както и за предоставяне на целеви средства, които да осигурят финансирането на Последващите оценки и Окончателните доклади за изпълнението на Областните стратегии за развитие 2007-2013 г.

- Специалисти от Института по океанология към БАН – Варна представиха  пред членовете на РСР СИР и други крайни ползватели, резултатите от Проект „Иновационни технологии за сигурни европейски брегове в променящия се климат THESEUS” и целите на проект „Стратегии за повишаване на устойчивостта на бреговете – toolKIT (RISC KIT)”;

- Директорът на Добруджанския земеделски институт към БСА – гр. Генерал Тошево представи пред членовете на РСР СИР и други крайни ползватели,  резултатите от Проект „Интегрирана система за прецизно и устойчиво управление на рисковете за земеделското производство, характерни за района на Добруджа ISYS”. Проектът е изпълнен в партньорство с Добруджанския съюз на зърнопроизводителите.

- Секретариатът на РСР СИР представи обобщената информация за 2013 г., въз основа на предоставените от съответните Управляващи органи годишни справки за изпълнението и социално-икономическото въздействие на Оперативните програми 2007-2013 г.  на територията на района;

- Представителите на ЦКЗ и на УО на ОП в РКК към РСР СИР представиха актуална информация относно напредъка в разработването на Договора за партньорство на Р България с ЕС и Оперативните програми за периода 2014-2020 г.

- Представител на ГД „СПРРАТУ”, МРРБ представи актуална информация относно стартирането на третата процедура за присъждане на европейския Етикет за иновации и добро управление на местно ниво;

Прието е съобщение до средствата за масово осведомяване за осигуряване публичност на приетите от РСР и РКК СИР решения.

Съвместно заседание на РСР и РКК СИР - 26.06.2014 г.:

- Представен, обсъден и одобрен е Годишният доклад за 2013 г., свързан с изпълнението на АДИ РПР СИР 2011-2013 г.;

- Изпълнителният директор на АУЕР представи актуалните показатели за произведената електрическа енергия от ВЕИ в Североизточен район за 2013 г. Развитието и перспективите на обучението по специалността ВЕИ в Технически университет - Варна са представени от ръководителя на катедра «Електротехника и електротехнологии». Пред членовете на съвета е представен работещ макет на Браунов генератор, разработен от ученици от Професионалната  гимназия по електротехника – Варна;

- Представителите на УО на Оперативните програми 2007-2013 г. представиха информация, относно хода на изпълнение и финализиране на проекти по съответните програми в Североизточен район, през първото шестмесечие на 2014 г.;

- Представени са целите и основните сфери на интервенция, предвидени в проектите на  Програмата за морско дело и рибарство и Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.;

- Прието е Съобщение до средствата за масово осведомяване за осигуряване публичност на приетите от РСР и РКК СИР решения.

Съвместно заседание на РСР и РКК СИР - 16.10.2014 г.:

- Избран е заместник председател на РСР СИР

- Актуализирано е представителството на министерства и на областните управители в състава на РСР СИР;

- Актуализиран е съставът на РКК към РСР СИР – представители на ЦКЗ, УО на ОП 2014-2020 и областни управители и е прието решение за изменения и допълнения на Вътрешните правила за работа на РКК  към РСР СИР, свързани с наименованията на ОП 2014-2020 г.

- Актуализиран е съставът на представителите на РСР СИР - членове на РКК към РСР СИР, в Комитетите за  наблюдение на ОП 2007-2013, ОП 2014-2020 и в тематичните работни групи за разработване на програмите за настоящия период;

- Обсъдена и приета е Годишната индикативна програма за дейността на РСР СИР за 2015 г.;

- Представител на консултантския екип, определен да изготви Последващата оценка за изпълнението на РПР СИР 2007-2013 г.  представи методиката и основните насоки за работа;

- Пред членовете на РСР и РКК СИР и пред други заинтересовани страни са представени  проекти, насочени към устойчиво развитие на туризма в област Шумен на база природно и културно-историческо наследство: «Корените на България» и «Оттука започва България», финансирани по ОПРР 2007-2013 г., с бенефициент Община Шумен и „Устройство и управление на Природен парк „Шуменско плато” и „Природен парк ”Шуменско плато” - европейски парк за бъдещето”, финансирани по ОПОС 2007-2013 г., с бенефициент ДПП ”Шуменско плато”. Деканът на Факултета по природни науки  и ръководителят на катедра “История и Археология” към Факултета по хуманитарни науки в Шуменския университет «Еп. К.Преславски» представиха перспективите за обучение на студенти по специалностите «География», «История», «Археология», «Културно-историческо наследство и туризъм»;

- Обсъдено и гласувано е предложение за подкрепа от РСР СИР за финансово осигуряване на два екологически и социално значими за област Шумен проекти, сързани с изграждането на ПСПВ на гр.Шумен и населени места от област Шумен, както и с ремонта, реконструкцията и оборудването на Дома за стари хора в гр. Шумен;

- Представена е обобщената от Секретариата на РСР СИР информация, относно изпълнението на Оперативните програми 2007-2013 г. в Североизточен район през първото полугодие на 2014 г., въз основа на предоставени шестмесечни справки от УО на съответните програми.

- Представителят на ЦКЗ и представителите в РКК към РСР СИР на УО на Оперативните програми 2014-2020 г. представиха одобреното Споразумение за партньорство на Р България с ЕС за периода 2014-2020 г. и актуална информация, относно напредъка в подготовка на съответните ОП;

- Прието е Съобщение до средствата за масово осведомяване за осигуряване публичност на приетите от РСР и РКК СИР решения.

Съвместно заседание на РСР и РКК СИР - 04.12.2014 г.:

- Актуализирано е представителството на министерствата и на областните управители в състава на РСР СИР

- Представен и обсъден е Докладът за резултатите от Последващата оценка на РПР СИР 2007-2013 г. Представена е и актуална информация относно етапа на изготвяне на Последващи оценки на ОСР и ОПР 2007-2013 в СИР

- Представителите на  УО на Оперативните програми 2007-2013 г. в РКК към РСР СИР представи актуална информация, относно изпълнението и социално-икономическото въздействие на съответните програми на територията на Североизточен район през периода януари–ноември 2014 г., както и относно напредъка в подготовката на ОП за периода 2014-2020 г.

- Представена е информация, относно подготовката, основните цели и приоритети на Оперативна програма «Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица»

- Представена е информация, относно напредъка в изпълнението на Областните стратегии за развитие на социалните услуги 2011-2015 г., като част от социалната политика в областите от Североизточен район;

- Представени са значими проекти и добри пилотни практики за предоставяне на социални услуги, насочени към различни целеви групи в Североизточен район;

- Представител на Обединение "Регионални анализи за 2014+" представи актуализиран социално-икономически анализ на регионалното развитие в България - окончателни резултати по Проект "Разработване на социално-икономически анализ за нуждите на ОПРР 2014-2020 г."

- Прието е Съобщение до средствата за масово осведомяване за осигуряване публичност на приетите от РСР и РКК СИР решения.

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН

Представените заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението на РПР СИР, касаят осигуряването на статистическа информация от източници на национално, регионално и местно ниво, и ролята на РСР и РКК в СИР за осигуряване на необходимата информация, за целите на наблюдението.

1. Заключения и предложения относно осигуряването на статистическа информация от официалните източници на национално ниво - НСИ, АПИ, АУЕР, ИАОС, ЕВРОСТАТ, УО на ОП.

Заключения:

- част от индикаторите не са осигурени със статистически данни в официалните източници на информация на регионално ниво, а само на национално.

- последните публикувани данни за някои ключови и специфични индикатори се отнасят за няколоко години назад, спрямо отчетната 2014 г. Това затруднява актуалната и обективна оценка на социално-икономическото състояние на района;

- по част от основните и специфични индикатори наличните данни на регионално ниво не съвпадат като периодика с данните на областно ниво. Това не позволява обективен анализ на тенденциите във вътрешнорегионалните различия;

- за по-голямата част от индикаторите, свързани с отчитане на глобалните екологични промени и изпълнението на целите на Стратегията Европа 2020 по отношение на климата и енергията, наличните данни в ИАОС и АУЕР са само на национално ниво, което затруднява установяването на междурегионални и вътрешнорегионални различия;

- поради установени различия  между информацията в публичния модул на ИСУН и информацията от УО на ОП, отчетеното изпълнение на ОП на територията на СИР в Годишния доклад, е изготвено въз основа на Годишните справки за 2014 г., предоставени от УО на ОП.

Предложение:

- съгласувани действия с НСИ за своевременно предоставяне на информация относно индикаторите за наблюдение на регионалното развитие в динамични редове на национално, регионално и областно ниво, за които липсва информация в публичния модул на Института.

2. Заключения и предложения относно осигуряването на информация от  регионални и местни източници - областни и общински администрации, OПУ, РИО и РИОСВ в СИР:

Заключения:

- в резултат на подобрените координационни механизми, в пълен обем са събрани изисканите от областните и общинските администрации и от съответните териториалните структури на изпълнителната власт в СИР (OПУ, ВиК), налични актуални данни за 2014 г. по определени индикатори за наблюдение изпълнението на РПР СИР 2014-2020 г.,  както и актуална информация, относно наблюдението и оценката на изпълнението на действащите на територията на района ОПР за периода 2014-2020 г.;

- навременното осигуряване на достоверна информация  за целите на Годишния доклад за 2014 г. бе постигнато в резултат на разработената от Секретариата справка-образец, предоставена на областните администрации, по която бе направено обобщаването на получените от общинските администрации и териториалните структури данни за част от индикаторите.

Предложение:

- за постигане на съпоставимост на данните на областно ниво и възможност за обобщаване на регонално ниво е необходимо да се подготвят по-конкретни указания и обяснения, относно параметрите и мерните единици за някои индикатори, за които се събират данни от общините и от териториалните структури.

3. Заключения и предложения относно ролята на РСР и РКК в СИР в процеса на наблюдение на РПР СИР 2014-2020 г.

Заключения:

- в резултат на приетите през 2012 г. от РСР и РКК в СИР решения за подобряване на координацията на регионално, областно и общинско ниво, през 2014 г. значително е повишена ефективността на взаимодействие между органите на управление на регионалното развитие при осигуряването на информация, свързана с наблюдение на изпълнението на РПР СИР 2014-2020 г. Със съдействието на Председателя на РСР СИР и областните управители, всички общини са представили изисканата през 2014 г. информация;

- в резултат на подобрената координация на Регионалния съвет за развитие с представителите на УО на ОП в РКК към РСР СИР, отдел СПКРРСИР-Варна” събра в регламентираните срокове (15.01.2014 г., 15.07.2014 г. и 15.01.2015 г.) предоставените от всички УО на ОП справки (годишна за 2013 г., за първото 6-месечие на 2014 г. и годишна за 2014 г.), относно изпълнението и социално-икономическото въздействие на съфинансираните от ЕС програми на територията на СИР. Обобщената от отдела информация за 2014 г. е включена към съответните индикатори за наблюдение в настоящия Годишен доклад;

- в изпълнение разпоредбите на Вътрешните правила за работа на РКК към РСР СИР, на всяко съвместно заседание на двата органа през 2014 г. е докладвана текуща актуална информация, относно изпълнението на съответните ОП в СИР за периода 2007-2013 г. и относно подготовката на програмите за периода 2014-2020 г. от представителите в РКК към РСР СИР на УО на ОП и на ЦКЗ;

- Годишната индикативна програма /ГИП/ за работата на РСР СИР и през 2014 г. не беше финансово осигурена, което не позволи планирането и реализирането на допълнителни мерки за повишаване ролята на РСР и РКК в СИР в процеса на наблюдение на изпълнението на РПР СИР 2014-2020 г., а също и на дейности за повишаване капацитета на членовете на Съвета.

Предложения:

- своевременно актуализиране на информацията, относно изпълнението на РПР и дейността на РСР и РКК в районите от ниво 2 на интернет-сайта на МРРБ, с цел постигане на по-голяма публичност за провежданата държавна политика в сферата на регионалното развитие;

- навременно предвиждане и заявяване на необходимите средства в проектобюджетите на областните администрации към областните управители, председателстващи Регионалния съвет за развитие през съответната година /съгласно чл. 57 от ППЗРР/, с цел  финансовото осигуряване на ГИП за дейността на РСР СИР;

- осигуряване на финансови средства за създаване на специализирани комисии /съгл. чл. 48 от ППЗРР/ в областта на публичната инфраструктура, конкурентоспособността, развитието на човешките ресурси и околната среда към РСР, с което ще се повиши нивото на компетенция на взетите решения от членовете на съвета;

- активизиране на междурегионалното сътрудничество, с цел  осъществяване обмяна на опит и добри практики за управление на регионалното развитие,   както и за реализация на съвместни идеи и проекти от общ интерес.

Приложение 1

Т А Б Л И Ц И

Таблица № 1  Договорирани и изплатени средства по 7-те Оперативни програми 2007-2013, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС, на територията на СИР през 2014 г.

| Оперативна програма (наименование) | Общо договори в СИР за 2014 г. (брой) | Обща стойност на договорените средсва за 2014 г. (лв.) | Обща стойност на изплатените средства за 2014 г. (лв.) | % на изплатените средства спрямо договорените за 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Регионално развитие | 121 | 372 654 130,34 | 255 600 286,93 | 68,59 |
| Околна среда | 42 | 615 641 137,73 | 253 022 832,13 | 41,10 |
| Човешки ресурси | 312 | 30 407 021,68 | 11 441 483,73 | 37,63 |
| Конкурентоспособност | 255 | 230 632 023,93 | 92 236 183,46 | 39,99 |
| Административен капацитет | 23 | 2 518 753,88 | 470 956,24 | 18,70 |
| Транспорт | 1 | 39 145 117,96 | 16 974 894,46 | 43,36 |
| Техническа помощ | 4 | 2 223 182,39 | 411 404,68 | 18,51 |
| Общо по 7–те ОП | 758 | 1 293 221 367,91 | 630 158 041,63 | 48,73 |

(по информация от представителите на УО на ОП в РКК към РСР СИР)

Таблица № 2  Изпълнение и социално-икономическо въздействие на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г.  на територията на СИР през 2014 г.

| Приоритетна ос Наименование | Процедура Наименование |  | Брой договори В СИР и по области през 2007- 2014 г. |  | Обща стойност на договорените средства през 2007- 2014 г. (лв.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие |  |  |  |  |  |
|  | Операция 1.1. Социална инфраструктура |  |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 13 |  | 40 900 569,63 |
|  |  |  | Добрич - 8 |  | 18 402 284,28 |
|  |  |  | Търговище - 5 |  | 12 499 940,96 |
|  |  |  | Шумен - 7 |  | 21 780 552,04 |
|  |  |  | СИР - 33 |  | 93 583 346,91 |
|  | Операция 1.2. Жилищна политика |  |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 1 |  | 1 406 112.76 |
|  |  |  | Добрич – 0 |  | 0.00 |
|  |  |  | Търговище – 0 |  | 0.00 |
|  |  |  | Шумен – 0 |  | 0.00 |
|  |  |  | СИР - 1 |  | 1 406 112.76 |
|  | Операция 1.4. Подобряване на физическата среда и превенция на риска |  |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 7 |  | 24 237 624,57 |
|  |  |  | Добрич - 8 |  | 21 487 207,90 |
|  |  |  | Търговище - 4 |  | 16 884 507,32 |
|  |  |  | Шумен - 7 |  | 16 605 822,60 |
|  |  |  | СИР - 26 |  | 79 215 162,39 |
|  | Операция 1.5. Системи за устойчив градски транспорт |  |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 1 |  | 114 438 436.44 |
|  |  |  | Добрич – 0 |  | 0.00 |
|  |  |  | Търговище – 0 |  | 0.00 |
|  |  |  | Шумен – 0 |  | 0.00 |
|  |  |  | СИР - 1 |  | 114 438 436.44 |
|  | Общо по Приоритетна ос 1 в СИР - 61 |  |  |  | 288 643 058,50 |
| Приоритетна ос 2: Регионална и местна достъпност |  |  |  |  |  |
|  | Операция 2.1. Регионална и местна пътна инфраструктура |  |  |  |  |
|  |  | Варна – 2 |  |  | 9 607 454,50 |
|  |  | Добрич – 1 |  |  | 4 911 712,42 |
|  |  | Търговище – 2 |  |  | 6 870 349,10 |
|  |  | Шумен – 2 |  |  | 5 544 786,67 |
|  |  | СИР - 7 |  |  | 26 934 302.69 |
|  | Общо по Приоритетна ос 2 в СИР - 7 |  |  |  | 26 934 302.69 |
| Приоритетна ос 3: Устойчиво развитие на туризма |  |  |  |  |  |
|  | Операция 3.1. Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура |  |  |  |  |
|  |  |  | Варна – 1 |  | 5 296 258,03 |
|  |  |  | Добрич – 3 |  | 11 022 957,61 |
|  |  |  | Търговище – 1 |  | 4 182 885,06 |
|  |  |  | Шумен – 2 |  | 6 003 842,98 |
|  |  |  | СИР - 7 |  | 26 505 943.69 |
|  | Операция 3.2. Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите |  |  |  |  |
|  |  |  | Варна – 1 |  | 456 642,00 |
|  |  |  | Добрич – 1 |  | 486 245,16 |
|  |  |  | Търговище – 0 |  | 0.00 |
|  |  |  | Шумен – 1 |  | 482 482,80 |
|  |  |  | СИР - 3 |  | 1 425 369.96 |
|  | Общо по Приоритетна ос 3 в СИР - 10 |  |  |  | 27 931 313.64 |
| Приоритетна ос 4: Местно развитие и сътрудничество |  |  |  |  |  |
|  | Операция 4.1. Дребномащабни местни инвестиции |  |  |  |  |
|  |  |  | Варна – 7 |  | 5 236 901,32 |
|  |  |  | Добрич – 5 |  | 3 696 504,36 |
|  |  |  | Търговище – 5 |  | 6 868 587,81 |
|  |  |  | Шумен – 10 |  | 8 242 703,05 |
|  |  |  | СИР - 27 |  | 24 044 696.54 |
|  | Операция 4.2. Междурегионално сътрудничество |  |  |  |  |
|  |  |  | Варна – 2 |  | 424 713,71 |
|  |  |  | Добрич – 5 |  | 897 668,43 |
|  |  |  | Търговище – 0 |  | 0,00 |
|  |  |  | Шумен – 1 |  | 106 152,53 |
|  |  |  | СИР - 8 |  | 1 428 534.67 |
|  | Общо по Приоритетна ос 4 в СИР- 35 |  |  |  | 25 473 231.21 |
| Приоритетна ос 5: Техническа помощ |  |  |  |  |  |
|  | Операция 5.3. Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Варна - 2 | 1 685 220,70 |
|  |  |  |  | Добрич – 1 | 549 960,00 |
|  |  |  |  | Търговище – 2 | 500 268,84 |
|  |  |  |  | Шумен - 3 | 936 774,76 |
|  |  |  |  | СИР - 8 | 3 672 224,30 |
|  | Общо по Приоритетна ос 5 в СИР- 8 |  |  |  | 3 672 224,30 |
| Общо сключени договори по ОПРР в СИР - 121 По области: Варна - 37 Добрич - 32 Търговище - 19 Шумен - 33 |  |  |  |  | 372 654 130,34 |
| Социално-икономическо въздействие на ОПРР в СИР: |  |  |  |  |  |
| Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие | Създадена по-привлекателна, достъпна и ефективна: -образователна инфраструктура (чрез възстановяване, енергийно саниране и модернизиране на университети, училища и детски заведения); модернизирани сгради -134, облагодетелствани ученици и деца –38 974, създадени нови раб. места -259, постигната икономия на енергия в MW/h –12 303,148; намаляване на емисии от парникови газове – 1210,73 килотона; -културна инфраструктура (чрез ремонт и модернизация на музеи, читалища, храмове); модернизирани сгради –23, облагодетелствани жители – 589 719, създадени нови раб. места –163, постигната икономия на енергия в MW/h –1330022; създадени културни събития – 22. -социална инфраструктура (чрез ремонт и модернизация: на здравни заведения, социален учебно-професионален център; заведения за резидентни услуги от семеен тип, за предоставяне на услуги на деца, лишени от родителски грижи, център за настаняване от семеен тип и др.); ремонтирани болници – 3 бр., общ брой население, облагодетелствано от обновените сгради на лечебните заведения – 816 909 души, модернизирани сгради и детски площадки – 34, облагодетелствани жители – 420 603, създадени нови раб. места – 310, постигната икономия на енергия в MW/h – 3769,25, осигурени социални жилища – 33, осигурени паркоместа – 951, разработени интегрирани планове за градско развитие – 4. - физическа среда и превенция на риска - възстановени 6765 л.м пътни отсечки, изградени 2 284 л.м съоръжения (тип габиони) за предотвратяване на наводнения и/или брегова ерозия, положени 2 048 л.м анкери и 4 200 кв. м високоякостна мрежа. Брой спасени от компрометиране недвижими имоти - 300, население, облагодетелствано от изградената инфраструктура - 230 396 души, създадени пост. и временни раб. места - общо 23. |  |  |  |  |
| Приоритетна ос 2: Регионална и местна достъпност | Реконструирани и рехабилитирани пътища четвъртокласна пътна мрежа и подобрена достъпността между населените места, увеличение на скоростта на движение след рехабилитацията, подобряване на експлоатационните характеристики на ремонтираните пътища, намаляване на шума: Ремонтирана пътна мрежа в км - 95,183; Облагодетелствани жители –7000; Създадени нови раб. места –396, Увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитираните пътища в % - 27,4. |  |  |  |  |
| Приоритетна ос 3: Устойчиво развитие на туризма | Подобрена достъпност и превръщане в съвременна и привлекателна туристическа дестинация на културно-исторически обекти на територията на СИР чрез консервация, реставрация, експониране, валоризация и социализация: Брой посетители – 5 778 191; Брой нощувки – 3 555 491; Брой обучен персонал – 33; Туристически атракции/обекти – 19; Създадени нови работни места – 64. |  |  |  |  |
| Приоритетна ос 4: Местно развитие и сътрудничество | По операция 4.1. Ремонтирани, реконструирани сгради и ново оборудване в образователната и здравна инфраструктура с цел повишаване на енергийната ефективност и по-качествено здравно обслужване; Почистени, коригирани, разширени и укрепени речни корита и дерета с цел превенция на риска: Население, повлияно от обновените сгради на образователна инфраструктура – 167 920 души; Реконструирани здр. заведения – 3 бр.; Брой облагодетелствани пациенти от здр. инфраструктура– 31 087д.; Укрепена свлачищна площ в кв.м. – 12 500; Дължина на почистените речни корита в л.м. – 4077; Реконструирани уч.заведения – 20; Oблагодетелствани ученици – 13 611; Подобрена образователна инфраструктура в бр. училища – 20; Икономия на енергия от обновяване на сградите в MW/h -4019; Създадени нови раб. места –308. По операция 4.2. Осъществено междурегионално сътрудничество и партньорство за развитие и приложение на ВЕИ, за споделяне на успешни европейски практики за устойчиво развитие при планиране и управление на градовете с цел подобряване на регионалните и местни политики и инструменти, за установяване на дългосрочно междурегионално сътрудничество и пренасяне на съвременни добри практики в сферата на регионалното управление: Брой обменени и приложени иновативни практики – 33; Регионални/местни политики и инструменти, подобрени в областите на сътрудничество, адресирани от проектите – 9; Изготвени работни проекти – 13; Проекти за междурегионално сътрудничество - 2; Лица, организации и структури на национално и европейско ниво информирани за резултатите от партньорството – 26; Изготвени препоръки и инвестиц. предложения- 48; Организирани международни събития с обмяна на опит – 11. |  |  |  |  |
| Приоритетна ос 5: Техническа помощ | Изграждане на капацитет на бенефициентите по ОПРР: Разработени интегрирани планове за градско развитие – 4; Подготвени инвестиционни предложения – 47. |  |  |  |  |

(по информация от представителя на УО на ОПРР в РКК към РСР СИР )

Таблица № 3  Изпълнение и социално-икономическо въздействие на Оперативна програма „Околна среда“ на територията на СИР  през 2014 г.

| Приоритетна ос Наименование | Процедура Наименование |  | Брой договори в СИР и по области за 2014г. | Обща стойност на договорените средства за 2014 г. (лева) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритетна ос 1: Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали |  |  |  |  |
|  | Процедура BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 5 | 13 494 144,00 |
|  |  |  | Добрич – 1 | 302 067,00 |
|  |  |  | Търговище 2 | 1 761 175,20 |
|  |  |  | Шумен - 3 | 1 856 428,00 |
|  |  |  | СИР - 11 | 17 413 814,20 |
|  | Процедура BG161PO005/08/1.10/01/02 Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 2 | 30 320 873,31 |
|  |  |  | Добрич - 1 | 8 196 187,09 |
|  |  |  | Търговище - 2 | 25 876 434,54 |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР - 5 | 64 393 494,94 |
|  | Процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали |  |  |  |
|  |  |  | Варна -4 | 80 560 833,26 |
|  |  |  | Добрич -1 | 16 970 795,14 |
|  |  |  | Търговище - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен -3 | 118 979 872,51 |
|  |  |  | СИР -8 | 216511 500,91 |
|  | Процедура BG161PO005/08/1.10/01/19 “ Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 екв.ж.” |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 1 | 48 069 311,96 |
|  |  |  | Добрич - 3 | 70 678 682,91 |
|  |  |  | Търговище - 1 | 28 537 437,45 |
|  |  |  | Шумен -0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР - 5 | 147 285 432,32 |
|  | Процедура BG161PO005/12/1.20/02/29 Разработване на планове за управление на риска от наводнения |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 1 | 2 567 400,47 |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Търговище - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен -0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР - 1 | 2 567 400,47 |
|  | Процедура BG161PO005/13/1.50/01/35 Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез осигуряване на екологични превозни средства на градския транспорт |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 1 | 92 051 773,24 |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Търговище - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен -0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР - 1 | 92 051 773,24 |
| ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1 : |  |  | ОБЩО СИР - 31 | 540 223 416,08 |
| Приоритетна ос 2: Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци |  |  |  |  |
|  | Процедура BG161PO005/08/2.30/01/03 „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 2 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Търговище -1 | 1 079 010,00 |
|  |  |  | Шумен - 3 | 665 944,00 |
|  |  |  | СИР -4 | 1 744 954,00 |
|  | Процедура BG161PO005/10/2.10/07/22 “Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол” |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 1 | 26 972 583,33 |
|  |  |  | Добрич - 1 | 36 933 506,89 |
|  |  |  | Търговище - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР - 2 | 63 906 090,22 |
| ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 2 : |  |  | ОБЩО СИР -6 | 65 651 044,22 |
| Приоритетна ос 3: Биоразнообразие |  |  |  |  |
|  | Процедура BG161PO005/08/3.0/01/05 Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 1 | 889 143,02 |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Търговище - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен -0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР - 1 | 889 143,02 |
|  | Процедура BG161PO005/10/3.0/02/20 Дейности за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 1 | 405 345,45 |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Търговище - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен - 1 | 694 910,00 |
|  |  |  | СИР - 2 | 1 100 255,45 |
|  | Процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 Изпълнение на дейности за устройство и управление на природните паркове |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 1 | 2 897 723,70 |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Търговище - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен - 1 | 4 879 555,26 |
|  |  |  | СИР - 2 | 7 777 278,96 |
| ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 3 : |  |  | ОБЩО СИР - 5 | 9766 677,43 |
| ОБЩО по ОПОС - СИР и по области: |  |  | 42 Варна 18 Добрич 7 Търговище 6 Шумен 11 | 615 641 137,73 |
| Социално-икономическо въздействие на Оперативна програма „Околна среда“ в СИР: |  |  |  |  |
| Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали“ |  | 1. Осъществяване на ефективна подготовка за изготвяне на качествени и пълни инвестиционни проекти. Основната цел на проектите е постигане на техническа и проектна готовност за изграждане на канализацията, водоснабдяването и колектори за битови и дъждовни отпадъчни води - Изготвени инвестиционни проекти за постигане на техническа и проектна готовност за изграждане на ВиК мрежата в 13 общини 2. Разширяване на съществуващата инфраструктура чрез изграждане на канализационна мрежа и нова водопроводна мрежа в местата където липсва такава и в новопроектирани квартали. Разширение, реконструкция и модернизация на ПСОВ в градски агломерационни ареали - Подобрена и развита инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населените места в 16 общини. - рехабилитация на канализация -10,6 км - рехабилитация и изграждане на водоснабдителна мрежа – 86,67км - брой обслужвано население от проектите – 551 014 д. - присъединено население към канализация (брой р. ж.)- 27 011д. - реконструкция ПСОВ (е.ж.) – 608 640 - реконструкция и строителство на канализация -201,47 км - реконструкция водопровод -16,48км - изграждане на ПСОВ -проектен капацитет на ПСОВ (е.ж.) - 144242 |  |  |
| Приоритетна ос 2: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци“ |  | 1. Оказана техническа помощ и изготвена техническа документация за закриване и рекултивация на 2 общински депа за битови отпадъци – в Каспичан Смядово. Оказана техническа помощ за подготовка на 2 инвестиционни проекта - за интегрирано управление и обезвреждане на отпадъци в общините Търговище и Попово и за изграждане на инсталация за сепариране на отпадъци – в община Върбица 2. В процес на изграждане са 2 регионални системи за управление на отпадъците – в общините Варна и Добрич с: - Депо – една клетка – 2 бр. - Компостиращи инсталации -2 бр. -Инсталация за рециклиране на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване – 1 бр. -Съоръжение за третиране на строителни и ЕГО – 1бр. -Претоварни станции /Балчик и Тервел/ - 2бр. |  |  |
| Приоритетна ос 3: „Биоразнообразие” |  | 1. Ограничаване на силния урбанистичен натиск от всички посоки към ПП ”Златни пясъци”, усъвършенстване на управлението на зоната по Натура 2000 и подпомагане на цялостното управление за опазване на природните местообитания и видове в парка 2. Изграждане на тематични маршрути и информационен център. Изграждане на специфична експертиза в областта на опазване на биологичното разнообразие, конкретни познания и опит при възстановяване и поддържане на целевите природни местообитания и асоциираните в тях видове растения и животни в ДПП "Шуменско плато". 3.Повишена информираност на населението и туристи/посетители на ПП ”Златни пясъци”, за консервационно значимите местообитания, растителни и животински видове; Подобряване на информационно-туристическата инфраструктура в парка и възможностите за наблюдения и опазване на биоразнообразието; 4. Дейности за подобряване на информационно-туристическата инфраструктура в ПП ”Златни пясъци” и капитално строителство - реконструкция на маршрута за хора с увреждания, частичен ремонт и поддържане на 7 туристически маршрута, ремонт на 10 чешми, Проектиране и подготовка на “Детско-юношески лагер сред природата”; Дейности свързани с интерпретация и образователни програми; Ремонт на посетителска инфраструктура (туристически заслони, беседки, детски кътове, кътове за краткотраен отдих, чешми, съществуващи интерпретативни кътове и специализирани алеи); Преустройство и разширение на Летен информационен център; Изграждане на специализиран велосипеден маршрут за планинско колоездене, категория „Спускане”; Ремонт на стартови площадки за парапланеризъм и др. в ДПП "Шуменско плато". |  |  |

Таблица № 4  Изпълнение и социално-икономическо въздействие на ОП „Развитие на човешките ресурси” на територията на СИР през 2014 г.

| Приоритетна ос Наименование | Процедура Наименование | Брой договори в СИР и по области за 2014г. | Обща стойност на договорените средства за 2014 г. (лв.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритетна ос 1: „Насърчаване на икономическата активност и развитие пазара на труда, насърчаващ включването” |  |  |  |  |
|  | Процедура: BG051PO001-1.1.07 Вземи живота си в свои ръце |  |  |  |
|  |  | Варна - 0 | 0,00 |  |
|  |  | Добрич - 0 | 0,00 |  |
|  |  | Търговище - 1 | 194 924,20 |  |
|  |  | Шумен - 1 | 181 273,48 |  |
|  |  | СИР - 2 | 376 197,68 |  |
|  | Процедура: BG051PO001-1.1.09-Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта |  |  |  |
|  |  | Варна - 1 | 117473,88 |  |
|  |  | Добрич - 0 | 0,00 |  |
|  |  | Търговище - 0 | 0,00 |  |
|  |  | Шумен - 0 | 0,00 |  |
|  |  | СИР - 1 | 117 473,88 |  |
|  | Процедура: BG051PO001-1.1.10-Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда |  |  |  |
|  |  | Варна - 1 | 176 005,66 |  |
|  |  | Добрич - 1 | 68 214,56 |  |
|  |  | Търговище - 0 | 0,00 |  |
|  |  | Шумен - 1 | 187 579,88 |  |
|  |  | СИР - 3 | 431 800,10 |  |
|  | Процедура: BG051PO001-1.1.13-Ново работно място |  |  |  |
|  |  | Варна - 7 | 759 990,82 |  |
|  |  | Добрич - 3 | 431 476,91 |  |
|  |  | Търговище - 1 | 122 972,93 |  |
|  |  | Шумен - 0 | 0,00 |  |
|  |  | СИР - 11 | 1 314 440,66 |  |
|  | Процедура: BG051PO001-1.2.03-Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност - Компонент II |  |  |  |
|  |  | Варна - 113 | 2 179 884,54 |  |
|  |  | Добрич - 12 | 226 826,94 |  |
|  |  | Търговище - 4 | 73 857,37 |  |
|  |  | Шумен - 10 | 187 793,92 |  |
|  |  | СИР - 139 | 2 668 362,77 |  |
| Общо по Приоритетна ос1: |  | 156 | 4 908 275,09 |  |
| Приоритетна ос 2: „Повишаване на производителността и адаптивността на заетите” |  |  |  |  |
|  | Процедура: BG051PO001-2.1.16-“Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 3” |  |  |  |
|  |  | Варна - 5 | 299 214,07 |  |
|  |  | Добрич - 0 | 0,00 |  |
|  |  | Търговище - 3 | 280 236,40 |  |
|  |  | Шумен - 1 | 28 286,59 |  |
|  |  | СИР - 9 | 607 737,06 |  |
|  | Процедура: BG051PO001-2.2.03-На път |  |  |  |
|  |  | Варна - 18 | 1 870 214,93 |  |
|  |  | Добрич - 6 | 268 806,64 |  |
|  |  | Търговище - 2 | 243 854,95 |  |
|  |  | Шумен - 0 | 0,00 |  |
|  |  | СИР -26 | 2 382 876,52 |  |
|  | Процедура: BG051PO001-2.3.02-Безопасен труд |  |  |  |
|  |  | Варна - 16 | 1 695 717,95 |  |
|  |  | Добрич - 8 | 1 165 395,15 |  |
|  |  | Търговище - 3 | 406 029,90 |  |
|  |  | Шумен - 4 | 469 951,55 |  |
|  |  | СИР - 31 | 3 737 094,55 |  |
|  | Процедура: BG051PO001-2.3.03-Безопасен труд |  |  |  |
|  |  | Варна - 4 | 523 483,15 |  |
|  |  | Добрич - 0 | 0,00 |  |
|  |  | Търговище - 0 | 0,00 |  |
|  |  | Шумен - 2 | 130 525,62 |  |
|  |  | СИР - 6 | 654 008,77 |  |
| Общо по Приоритетна ос2: |  | 72 | 7 381 716,90 |  |
| Приоритетна ос 3: "Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието" |  |  |  |  |
|  | Процедура: BG051PO001-3.1.07-Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда |  |  |  |
|  |  | Варна - 3 | 590 208,77 |  |
|  |  | Добрич - 0 | 0,00 |  |
|  |  | Търговище - 0 | 0,00 |  |
|  |  | Шумен - 0 | 0,00 |  |
|  |  | СИР - 3 | 590 208,77 |  |
|  | Процедура: BG051PO001-3.1.09-Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища |  |  |  |
|  |  | Варна - 2 | 295 937,07 |  |
|  |  | Добрич - 0 | 0,00 |  |
|  |  | Търговище - 0 | 0,00 |  |
|  |  | Шумен - 0 | 0,00 |  |
|  |  | СИР - 2 | 295 937,07 |  |
| Общо по Приоритетна ос3: |  | 5 | 886 145,84 |  |
| Приоритетна ос 4: „Подобряване на достъпа до образование и обучение” |  |  |  |  |
|  | Процедура: BG051PO001-4.1.05-Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства |  |  |  |
|  |  | Варна - 11 | 1 941 079,03 |  |
|  |  | Добрич - 7 | 1 270 858,10 |  |
|  |  | Търговище - 2 | 195 512,39 |  |
|  |  | Шумен - 5 | 683 916,50 |  |
|  |  | СИР - 25 | 4 091 366,02 |  |
|  | Процедура: BG051PO001-4.3.04-Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование |  |  |  |
|  |  | Варна - 3 | 1 909 114,32 |  |
|  |  | Добрич - 1 | 379 619,16 |  |
|  |  | Търговище - 0 | 0,00 |  |
|  |  | Шумен - 0 | 0,00 |  |
|  |  | СИР - 4 | 2 288 733,48 |  |
|  | Процедура: BG051PO001-4.3.05-Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите |  |  |  |
|  |  | Варна - 1 | 279 653,23 |  |
|  |  | Добрич - 0 | 0,00 |  |
|  |  | Търговище - 1 | 123 130,39 |  |
|  |  | Шумен - 0 | 0,00 |  |
|  |  | СИР - 2 | 402 783,62 |  |
| Общо по Приоритетна ос 4: |  | 31 | 6 782 883,12 |  |
| Приоритетна ос 5: „Социално включване и насърчаване на социалната икономика” |  |  |  |  |
|  | Процедура: BG051PO001-5.1.02 Нови възможности |  |  |  |
|  |  | Варна - 1 | 298 116,36 |  |
|  |  | Добрич - 0 | 0,00 |  |
|  |  | Търговище - 0 | 0,00 |  |
|  |  | Шумен - 1 | 176 598,63 |  |
|  |  | СИР -2 | 474 714,99 |  |
|  | Процедура: BG051PO001-5.1.04 - "Помощ в дома" |  |  |  |
|  |  | Варна - 8 | 1 603 084,37 |  |
|  |  | Добрич - 6 | 1 167 878,69 |  |
|  |  | Търговище - 3 | 299 088,66 |  |
|  |  | Шумен - 7 | 1 590 269,25 |  |
|  |  | СИР - 24 | 4 660 320,97 |  |
|  | Процедура: BG051PO001-5.2.12-"Да не изоставяме нито едно дете" - Компонент 2: "Разкриване на социални услуги в общността" |  |  |  |
|  |  | Варна - 2 | 452 975,66 |  |
|  |  | Добрич - 3 | 908 399,53 |  |
|  |  | Търговище - 2 | 635 629,13 |  |
|  |  | Шумен - 2 | 746 260,84 |  |
|  |  | СИР - 9 | 2 743 265,16 |  |
|  | Процедура: BG051PO001-5.2.13-"Живот в общността" |  |  |  |
|  |  | Варна - 0 |  | 0,00 |
|  |  | Добрич - 0 |  | 0,00 |
|  |  | Търговище - 1 |  | 147 530,96 |
|  |  | Шумен - 3 |  | 466 187,43 |
|  |  | СИР - 4 |  | 613 718,39 |
| Общо по Приоритетна ос 5: |  | 35 |  | 8 492 019,51 |
| Приоритетна ос 7: „Транснационално и междурегионално сътрудничество” |  |  |  |  |
|  | Процедура: BG051PO001-7.0.07 “Без граници” – Компонент 1 – Фаза 2 |  |  |  |
|  |  | Варна - 9 |  | 1 955 981,22 |
|  |  | Добрич - 0 |  | 0,00 |
|  |  | Търговище - 0 |  | 0,00 |
|  |  | Шумен - 0 |  | 0,00 |
|  |  | СИР - 9 |  | 1 955 981,22 |
| Общо по Приоритетна ос7: |  | 9 |  | 1 955 981,22 |
| Общо сключени договори по ОПРЧР в СИР: По области: |  | 312 Варна - 205 Добрич – 47 Търговище-23 Шумен - 37 |  | 30 407 021,68 |
| Социално-икономическо въздействие на ОПРЧР в СИР: |  |  |  |  |
| Приоритетна ос 1: „Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазара на труда, насърчаващ включването” | Реализиран комплекс от дейности, насочени към подобряване уменията за учене и професионална реализация на лица от социално уязвимите групи. Активизирано устойчивото партньорство между заинтересованите страни от неправителствения сектор и работодатели за подобряване на социалния капитал в общините. Създадена алтернатива за последваща устойчива заетост на лицата от социално уязвимите групи, чрез обществено значима дейност в сектора на услугите, в това число и в социалните услуги. Подобрено качеството на живот на хората от социално уязвимите групи в общините чрез създаване на условия за ефективно упражняване на правото им на независимост и социално включване, сближаване и намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи. Повишена икономическата активност и интеграция на обезкуражените лица и уязвимите групи на пазара на труда, чрез предоставяне на професионално обучение, обучение по ключови компетенции, осигуряване на заетост, конкурентоспособност и пригодност за трайна заетост. |  |  |  |
| Приоритетна ос 2: „Повишаване производителн. и адаптивността на заетите” | Актуализация и обогатяване на професионалните умения и компетенции на заетите лица в организациите и фирмите, с цел постигане на съвременна квалификация на персонала, ново качество на труда, нови стопански резултати и висока конкурентоспособност на пазара на стоки и услуги |  |  |  |
| Приоритетна ос 3:"Подобряване на качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието" | Актуализиране на учебната документация и учебния процес във ВСУ "Черноризец Храбър" в съответствие с изискванията на пазара на труда; Бизнес моделиране на учебните планове и програми в професионално направление 3.8 Икономика на Икономически университет-Варна; Повишаване на комуникативната компетентност на студентите по медицина, дентална медицина, фармация, здравен мениджмънт и здравни грижи чрез оптимизиране и създдаване на нови учебни програми по комуникация в областта на здравеопазването и специализиран чужд език, отговарящи на съвременните потребности на болниците и други лечебни заведения и на изискванията на модерната информационна среда. Създаване на съвременна система за кариерно израстване и повишаване компетенциите на преподавателите в Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна, ИУ-Варна и Варненски свободен университет " Черноризец Храбър". |  |  |  |
| Приоритетна ос 4: "Подобряване на достъпа до образование и обучение” | Подобрени условията за равен достъп до образование, с цел постигане на по-успешна социална и трудова реализация. Фокусът на въздействие е насочен към интеграция на малцинствените групи в образователната система и подпомагане обучението на деца и ученици със специални образователни потребности. |  |  |  |
| Приоритетна ос 5: Социално включване и насърчаване на социалната икономика” | Изграждане на социални предприятия с цел подкрепа на инициативността и предприемачеството, увеличаване на социалните услуги и дейности, осигуряване на достоен и независим живот на хора с увреждания и самотно живеещи. Промяна в отрицателните обществени нагласи по отношение на зависимите, чрез прилагане на нови и ефективни комплексни модели за социално включване иа тези целеви групи. Осигурен достъп до професионално обучение и обучение по ключови компетенции, гарантиращо на участниците придобиване на основни умения и професионална квалификация, необходими за последващо устройване на работа. |  |  |  |
| Приоритетна ос 7: Транснационално и междурегионално сътрудничество | Създадени устойчиви условия за обмен и внедряване на иновативни европейски практики в областта на социалното включване, учене през целия живот, укрепване на социалната икономика чрез използване на информационни технологии за ускоряване и оптимизиране на процесите в тази област. Осъществена обмяна на опит с други държави членки на ЕС в областта на интеграцията на ромите и борбата с дискриминацията. Изграден устойчив модел за повишаване на капацитета и насърчаване на ефективното сътрудничество между социално ориентираните НПО чрез трансфер и прилагане на добри практики знания, опит и идеи от Италия. Проучени, адаптирани и популяризирани добри европейски практики за микрофинансиране на малки и микро- предприятия. |  |  |  |

(по информация от представителя на УО на ОПРЧР в РКК към РСР СИР )

Таблица № 5 Изпълнение и социално-икономическо въздействие на ОП „Развитие конкурентоспособността на българската икономика” на територията на СИР през 2014 г.

| Приоритетна ос Наименование | Процедура Наименование |  | Брой договори в СИР и по области за 2014г. | Обща стойност на договорените средства за 2014 г. (лева) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности” |  |  |  |  |
|  | Процедура 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия" |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 4 | 1 350 374,80 |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Търговище-0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР - 4 | 1 350 374,80 |
|  | Процедура BG161PO003-1.1.03 Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 1 | 320 572,69 |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Търговище-0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР - 1 | 320 572,69 |
|  | Процедура BG161PO003-1.1.04 "Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги" |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 5 | 9 660 861,13 |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Търговище-1 | 1 808 293,00 |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР - 6 | 11 469 154,13 |
|  | Процедура BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия" |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 6 | 2 090 416,94 |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Търговище-1 | 417 767,76 |
|  |  |  | Шумен - 2 | 719 489,40 |
|  |  |  | СИР - 9 | 3 227 674,10 |
|  | Процедура BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научно-изследователската и развойна дейност на българските предприятия" |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 3 | 799 435,47 |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Търговище-1 | 610 339,00 |
|  |  |  | Шумен - 1 | 158 665,45 |
|  |  |  | СИР - 5 | 1 568 439,92 |
|  | Процедура BG161PO003-1.1.07-Внедряване на иновации в предприятията |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 7 | 12 738 169,55 |
|  |  |  | Добрич - 1 | 2 995 365,00 |
|  |  |  | Търговище-1 | 5 154 764,28 |
|  |  |  | Шумен - 3 | 7 986 582,00 |
|  |  |  | СИР - 12 | 28 874 880,83 |
|  | Процедура BG161PO003-1.2.02 "Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер" |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 2 | 839 105,04 |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Търговище-0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР - 2 | 839 105,04 |
| ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1 : |  |  | ОБЩО СИР - 39 | 47 650 201,51 |
| Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда” |  |  |  |  |
|  | Процедура 2007BG161PO003/2.1.1-01/2007 „Технологична модернизация на предприятията” |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 3 | 805 455,91 |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Търговище-0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР - 3 | 805 455,91 |
|  | Процедура 2007BG161PO003/2.1.2-01/2007 „Покриване на международно признати стандарти” |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 8 | 476 386,03 |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Търговище-1 | 200 000,00 |
|  |  |  | Шумен - 4 | 584 515,61 |
|  |  |  | СИР - 13 | 1 260 901,64 |
|  | Процедура BG161PO003-2.1.03 Покриване на международно признати стандарти |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 5 | 164 675,99 |
|  |  |  | Добрич - 3 | 40 445,68 |
|  |  |  | Търговище-1 | 20 000,62 |
|  |  |  | Шумен - 6 | 264 458,44 |
|  |  |  | СИР - 15 | 489 580,73 |
|  | Процедура BG161PO003-2.1.04 “Технологична модернизация в малки и средни предприятия”. |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 3 | 1 686 737,42 |
|  |  |  | Добрич - 3 | 1 908 189,16 |
|  |  |  | Търговище-0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен - 3 | 1 729 294,54 |
|  |  |  | СИР - 9 | 5 324 221,12 |
|  | Процедура BG161PO003-2.1.05 „Технологична модернизация в големи предприятия” |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 1 | 6 451 561,98 |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Търговище-0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен - 2 | 12 888 706,05 |
|  |  |  | СИР - 3 | 19 340 268,03 |
|  | Процедура BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия" |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 9 | 6 567 659,13 |
|  |  |  | Добрич - 5 | 7 672 748,99 |
|  |  |  | Търговище-0 | 900 920,00 |
|  |  |  | Шумен - 3 | 2 068 974,85 |
|  |  |  | СИР - 18 | 17 210 302,97 |
|  | Процедура BG161PO003-2.1.07 "Технологична модернизация в големи предприятия" |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 1 | 3 154 572,00 |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Търговище-0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен - 1 | 2 415 082,00 |
|  |  |  | СИР - 2 | 5 569 654,00 |
|  | Процедура BG161PO003-2.1.08 „Покриване на международно признати стандарти" |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 20 | 1 613 323,64 |
|  |  |  | Добрич - 1 | 83 000,00 |
|  |  |  | Търговище-1 | 174 944,00 |
|  |  |  | Шумен - 2 | 243 931,66 |
|  |  |  | СИР - 24 | 2 115 199,30 |
|  | Процедура BG161PO003-2.1.10 "Подкрепа за предприятия и кооперации на хора с увреждания" |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 3 | 426 896,98 |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Търговище-0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР - 3 | 426 896,98 |
|  | Процедура BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия" |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 2 | 935 890,07 |
|  |  |  | Добрич - 2 | 4 609 289,04 |
|  |  |  | Търговище-0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР - 4 | 5 545 179,11 |
|  | Процедура BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията” |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 15 | 2 446 680,30 |
|  |  |  | Добрич - 3 | 1 141 789,10 |
|  |  |  | Търговище-0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен - 4 | 1 834 357,00 |
|  |  |  | СИР - 22 | 5 422 826,40 |
|  | Процедура BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия" |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 8 | 6 221 440,42 |
|  |  |  | Добрич - 5 | 6 458 315,36 |
|  |  |  | Търговище-1 | 1 331 495,00 |
|  |  |  | Шумен - 7 | 5 483 886,80 |
|  |  |  | СИР - 21 | 19 495 137,58 |
|  | Процедура BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори” |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 1 | 322 872,61 |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Търговище-0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР - 1 | 322 872,61 |
|  | Процедура BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия” |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 3 | 14 488 013,07 |
|  |  |  | Добрич - 1 | 2 709 633,70 |
|  |  |  | Търговище-0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен - 1 | 5 681 293,00 |
|  |  |  | СИР - 5 | 22 878 939,77 |
|  | Процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика” |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 30 | 31 620 493,20 |
|  |  |  | Добрич - 9 | 5 666 738,49 |
|  |  |  | Търговище-4 | 4 727 345,58 |
|  |  |  | Шумен - 18 | 30 174 462,12 |
|  |  |  | СИР - 61 | 72 189 039,39 |
|  | Процедура BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България” |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 4 | 1 298 832,52 |
|  |  |  | Добрич - 2 | 313 245,00 |
|  |  |  | Търговище-0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР - 6 | 1 612 077,52 |
|  | Процедура BG161PO003-2.4.02 Подкрепа за развитието на клъстерите в България |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 5 | 2 497 343,36 |
|  |  |  | Добрич - 1 | 475 926,00 |
|  |  |  | Търговище-0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР - 6 | 2 973 269,36 |
| ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 2 : |  |  | ОБЩО СИР- 216 | 182 981 822,42 |
| ОБЩО по ОПРКБИ в СИР и по области: |  |  | 255 Варна 149 Добрич 36 Търговище 12 Шумен 58 | 230 632 023,93 |
| Социално-икономическо въздействие на Оперативна програма „РКБИ“ в СИР: |  |  |  |  |
| Приоритетна ос 1„Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”: |  | - Подкрепа за иновационни дейности в предприятията – 4 проекта - Развитие на стартиращи иновативни предприятия, внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги - 1 проект - Внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги - 6 проекта - Разработване на иновации от стартиращи предприятия – 9 проекта - Научноизследователска и развойна дейност в българските предприятия -5 проекта - Внедряване на иновации в предприятията -12 проекта - Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер – 2 проекта. |  |  |
| Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”: |  | - - Подобряване на технологиите и управлението в предприятията - чрез технологична модернизация -3 проекта - Насърчаване въвеждането на системи за управление на качеството и международно признати стандарти в българските предприятия - 28 проекта - Технологична модернизация в малки и средни предприятия – 57 проекта - Въвеждане на системи за управление на качеството и международно признати стандарти в предприятия – 24 проекта - Повишаване на конкурентоспособността на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания в България чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване –3 проекта - Насърчаване на конкурентоспособността на българските предприятия чрез предоставяне на подкрепа за въвеждане на системи за управление и международни стандарти – 22 проекта - Принос за създаване на нови и развитие на вече съществуващи бизнес–инкубатори в България като фактор за подобряване на бизнес средата – 1 проект - Въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни източници – 5 проекта - Подобряване на енергийната ефективност – 61 проекта - Принос за създаването и развитието на клъстери като фактор за повишаване на конкурентоспособността – 12 проекта |  |  |

(по информация от представителя на УО на ОПРКБИ в РКК към РСР СИР)

Таблица № 6  Изпълнение и социално-икономическо въздействие на Оперативна програма „Транспорт” на територията на СИР през 2014 г.

| Приоритетна ос Наименование | Процедура Наименование | Брой договори в СИР и по области за 2014г. | Обща стойност на договорените средства за 2014 г. (лв.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Приоритетна ос 4: „Подобряване на корабоплаването по морските и вътрешните водни пътища” |  |  |  |
|  | Процедура: BG161PO004-4.0.01 Отворена процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ |  |  |
|  |  | Варна - 1 | 39 145 117.96 |
|  |  | Добрич - 0 | 0.00 |
|  |  | Търговище -0 | 0.00 |
|  |  | Шумен - 0 | 0.00 |
|  |  | СИР - 1 | 39 145 117.96 |
|  | Общо по Приоритетна ос 4 в СИР - 1 |  | 39 145 117.96 |
| Общо сключени договори по ОПТ в СИР - 1 По области: Варна - 1 Добрич - 0 Търговище - 0 Шумен - 0 |  |  | 39 145 117.96 |
| Социално-икономическо въздействие на ОПТ в СИР: |  |  |  |
| Приоритетна ос 4: Подобряване на корабоплаването по морските и вътрешните водни пътища” | Реализирането на проекта ще допринесе за постигане на общата цел на ОП ”Транспорт” за устойчива транспортна система, повишен капацитет за реакции при замърсяване на акваториалните морски води и цялостно улесняване на морския транспорт. Изграждането и поддържането на Системата за управление на корабния трафик и информационно обслужване на морския транспорт (VTMIS), като част от Общностната система за контрол на корабния трафик и на информационното обслужване (SafeSeaNet), ще допринесе за повишаването на безопасността, сигурността и ефикасността на морския трафик, както и намаляване екологичните последствия от замърсяване, причинено от корабите в морските пространства на Общността. |  |  |

(по информация от представителя на УО на ОПТ в РКК към РСР СИР )

Таблица № 7   Изпълнение и социално-икономическо въздействие на ОП „Техническа помощ” на територията на СИР през 2014 г.

| Приоритетна ос Наименование | Процедура Наименование | Брой договори в СИР и по области за 2014г. | Обща стойност на договорените средства за 2014 г. (лв.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Приоритетна ос 3: Популяризиране на европейската кохезионна политика и нейните цели в България и осигуряване на обща и статистическа информация |  |  |  |
|  | Мярка на подкрепа 3: Функциониране на национална мрежа от областни информационни центрове за кохезионната политика в България. |  |  |
|  |  | Варна - 1 | 669 990.64 |
|  |  | Добрич - 1 | 509 478.03. |
|  |  | Търговище - 1 | 503 764.67 |
|  |  | Шумен - 1 | 539 949.05 |
|  |  | СИР - | 2 223 182.39 |
|  | Общо по Приоритетна ос 3 в СИР - 4 |  | 2 223 182.39лв. |
| Общо сключени договори по ОПТП в СИР - 4 По области: Варна- 1 Добрич- 1 Търговище- 1 Шумен- 1 |  |  | 2 223 182,39лв. |
| Социално-икономическо въздействие на ОПТП в СИР: |  |  |  |
| Приоритетна ос 3: Популяризиране на европейската кохезионна политика и нейните цели в България и осигуряване на обща и статистическа информация | Създадени и функционират 4 областни иформационни центрове в общините – областни центрове Варна, Добрич, Търговище и Шумен, за популяризиране на европейската кохезионна политика и нейните цели в България и за осигуряване на обща и статистическа информация. ОИЦ съдействат за осигуряване на лесен достъп до информация по отношение на целите на кохезионната политика на ЕС и НСРР, както и за осигуряване на правото на справедлив и пълен достъп до информация чрез широк набор от средства относно възможностите за финансиране по СКФ за всички социални, етнически и възрастови групи |  |  |

(по информация от представителя на УО на ОПТП в РКК към РСР СИР )

Таблица № 8  Изпълнение на ПРСР и ОПРСР 2007-2013, съфинансирани от ЕЗФРСР и ЕФР,  на територията на СИР за 2014 г.

| Оперативна програма (наименование) | Общо договори в СИР за 2014 г. (брой) | Обща стойност на договорените средства за 2014 г. (лв.) |
| --- | --- | --- |
| Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г | 2 820 | 605 288 643,23 |
| Оперативна програма за разв. на сектор „Рибарство” 2007-2013 г. | 126 | 19 356 091,73 |
| Общо по ПРСР и ОПРСР | 2 946 | 624 644 734,96 |

(по информация от представителите на УО на ПРСР и ОПРС в РКК към РСР СИР)

Таблица № 9  Изпълнение и социално-икономическо въздействие на Програмата за развитие на селските райони на територията на СИР през 2014 г.

| Приоритетна ос Наименование | Процедура Наименование |  | Брой договори в СИР и по области за 2014 г. | Обща стойност на договорените средства за 2014 г. (лв.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритетна ос 1: „Развитие на конкурентоспособни и основани на иновации земеделие, горско стопанство и хранително-вкусова промишленост” |  |  |  |  |
|  | Мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 124 | 5 871 728,00 |
|  |  |  | Добрич - 264 | 12 912 396,00 |
|  |  |  | Търговище – 152 | 7 362 354,00 |
|  |  |  | Шумен – 203 | 9 817 524,00 |
|  |  |  | СИР - 746 | 35 964 002,00 |
|  | Мярка 114"Използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори" |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 1 | 2 344,00 |
|  |  |  | Добрич - 3 | 6 609,60 |
|  |  |  | Търговище – 0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен – 2 | 4 297,60 |
|  |  |  | СИР - 6 | 13 251,20 |
|  | Мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 148 | 43 858 258,84 |
|  |  |  | Добрич - 344 | 98 387 750,06 |
|  |  |  | Търговище – 117 | 26 980 131,65 |
|  |  |  | Шумен – 155 | 35 239 629,37 |
|  |  |  | СИР - 764 | 204 465 769,92 |
|  | Мярка 123 "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 24 | 27 779 453,35 |
|  |  |  | Добрич - 14 | 31 484 617,51 |
|  |  |  | Търговище – 9 | 6 384 650,53 |
|  |  |  | Шумен – 18 | 14 795 946,28 |
|  |  |  | СИР - 65 | 80 444 667,67 |
|  | Мярка 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 148 | 2 170 938,00 |
|  |  |  | Добрич - 463 | 6 791 515,50 |
|  |  |  | Търговище – 191 | 2 801 683,50 |
|  |  |  | Шумен – 196 | 2 875 026,00 |
|  |  |  | СИР - 998 | 14 639 163,00 |
|  | Мярка 142 "Създаване на организации на производители" |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Добрич - 1 | 29 366,00 |
|  |  |  | Търговище – 0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен – 0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР - 1 | 29 366,00 |
| ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1: |  |  | ОБЩО СИР-2580 | 1 159 692,11 |
| Приоритетна ос 2: „Опазване на природните ресурси и околната среда в селските райони” |  |  |  |  |
|  | Мярка 223 "Първоначално залесяване на неземеделски земи" |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 7 | 465 022,83 |
|  |  |  | Добрич - 4 | 80 634,57 |
|  |  |  | Търговище - 2 | 258 883,11 |
|  |  |  | Шумен - 2 | 949 387,18 |
|  |  |  | СИР - 15 | 1 753 927,69 |
|  | Мярка 226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 1 | 561 815,55 |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Търговище – 0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР - 1 | 561 815,55 |
| ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 2: |  |  | ОБЩО СИР - 16 | 5 952 433,72 |
| Приоритетна ос 3: "Подобряване на качеството на живот и разнообразяване на възможностите за заетост в селските райони" |  |  |  |  |
|  | Мярка 311"Разнообразяване към неземеделски дейности" |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 8 | 2 984 697,00 |
|  |  |  | Добрич – 11 | 3 351 521,90 |
|  |  |  | Търговище – 4 | 1 327 816,00 |
|  |  |  | Шумен – 6 | 1 720 050,55 |
|  |  |  | СИР - 29 | 9 384 085,45 |
|  | Мярка 312 ”Подкрепа за създаване и развитие на микропредпиятия” |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 21 | 6 841 709,21 |
|  |  |  | Добрич - 12 | 4 034 225,00 |
|  |  |  | Търговище – 10 | 3 117 918,63 |
|  |  |  | Шумен – 9 | 2 103 047,09 |
|  |  |  | СИР - 52 | 16 096 899,93 |
|  | Мярка 313 „ Насърчаване на туристическите дейности” |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 3 | 653 614,73 |
|  |  |  | Добрич - 2 | 583 457,98 |
|  |  |  | Търговище – 2 | 650 594,20 |
|  |  |  | Шумен – 2 | 549 714,00 |
|  |  |  | СИР - 9 | 2 437 380,91 |
|  | Мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони ” |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 27 | 71 088 711,67 |
|  |  |  | Добрич – 13 | 35 287 058,14 |
|  |  |  | Търговище – 6 | 20 473 166,29 |
|  |  |  | Шумен - 16 | 51 856 226,13 |
|  |  |  | СИР - 62 | 178 705 162,23 |
|  | Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 37 | 25 666 203,71 |
|  |  |  | Добрич – 14 | 13 664 131,59 |
|  |  |  | Търговище –4 | 3 194 140,97 |
|  |  |  | Шумен - 17 | 18 268 675,41 |
|  |  |  | СИР - 72 | 60 793 151,68 |
| ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 3: |  |  | ОБЩО СИР-224 | 11 487 20,85 |
| ОБЩО ПО ОПРСР - СИР и по области : |  |  | 2820 Варна 552 Добрич 1145 Търговище 497 Шумен 626 | 605 288 643,23 |
| Социално-икономическо въздействие на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” /2007-2013/ г. в СИР: |  |  |  |  |
| Приоритетна ос 1 „Развитие на конкурентоспособни и основани на иновации земеделие, горско стопанство и хранително-вкусова промишленост” |  | Създаване на стопанства на млади фермери -746 проекта; Използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори – 6 проекта; Модернизиране на земеделските стопанства – 764 проекта; Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти – 65 проекта; Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране – 998 проекта; Създаване на организации на производители – 1 проект. |  |  |
| Приоритетна ос 2: : „Опазване на природните ресурси и околната среда в селските райони” |  | Първоначално залесяване на неземеделски земи -15 проекта; Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности - 1 проект. |  |  |
| Приоритетна ос 3: "Подобряване на качеството на живот и разнообразяване на възможностите за заетост в селските райони" |  | Разнообразяване към неземеделски дейности - 29 проекта; Подкрепа за създаване и развитие на микропредпиятия – 52 проекта; Насърчаване на туристическите дейности – 9 проекта; Основни услуги за икономиката и населението в селските райони – 62 проекта; Обновяване и развитие на населените места – 72 проекта |  |  |

(по информация от представителя на УО на ПРСР в РКК към РСР СИР)

Таблица № 10  Изпълнение и социално-икономическо въздействие на ОП «Развитие на сектор Рибарство» на територията на СИР през 2014 г.

| Приоритетна ос Наименование | Процедура Наименование |  | Брой договори в СИР и по области за 2014 г. | Обща стойност на договорените средства за 2014 г. (лв.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритетна ос 1: „Мерки за приспособяване на българския риболовен флот” |  |  |  |  |  |
|  | Мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности” |  |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 3 | 442 407,47 |  |
|  |  |  | Добрич - 20 | 717 284,64 |  |
|  |  |  | Търговище – 0 | 0,00 |  |
|  |  |  | Шумен – 0 | 0,00 |  |
|  |  |  | СИР - 23 | 1 159 692,11 |  |
| ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1: |  |  | ОБЩО СИР - 23 | 1 159 692,11 |  |
| Приоритетна ос 2: „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” |  |  |  |  |  |
|  | Мярка 2.1. „Производствени инвестиции в аквакултурата” |  |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 1 | 238 203,39 |  |
|  |  |  | Добрич - 2 | 3 509 604,51 |  |
|  |  |  | Търговище - 0 | 0,00 |  |
|  |  |  | Шумен - 1 | 1 413 767,53 |  |
|  |  |  | СИР - 4 | 5 161 575,43 |  |
|  | Мярка 2.6 „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” |  |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 2 | 790 858,29 |  |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0,00 |  |
|  |  |  | Търговище – 0 | 0,00 |  |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0,00 |  |
|  |  |  | СИР - 2 | 790 858,29 |  |
| ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 2: |  |  | ОБЩО СИР - 6 | 5 952 433,72 |  |
| Приоритетна ос 3: "Мерки от общ интерес" |  |  |  |  |  |
|  | Мярка 3.4 „Развитие на нови пазари и промоционални кампании” |  |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 3 | 756 245,05 |  |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0,00 |  |
|  |  |  | Търговище – 0 | 0,00 |  |
|  |  |  | Шумен – 0 | 0,00 |  |
|  |  |  | СИР - 3 | 756 245,05 |  |
| ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 3: |  |  | ОБЩО СИР - 3 | 756 245,05 |  |
| Приоритетна ос 4: “Устойчиво развитие на рибарските области” |  |  |  |  |  |
|  | Мярка 4.1 „ Инвестиции в земеделски стопанства” |  |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 34 | 5 913 683,75 |  |
|  |  |  | Добрич – 60 | 5 574 037,10 |  |
|  |  |  | Търговище – 0 | 0,00 |  |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0,00 |  |
|  |  |  | СИР - 94 | 11 487 720,85 |  |
| ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 4: |  |  | ОБЩО СИР-94 | 11 487 20,85 |  |
| ОБЩО ПО ОПРСР - СИР и по области : |  |  | 126 Варна - 43 Добрич - 82 Търговище - 0 Шумен - 1 |  |  |
| Социално-икономическо въздействие на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” /2007-2013/ г. в СИР: |  |  |  |  |  |
| Приоритетна ос 1: „Мерки за приспособяване на българския риболовен флот” |  | Мерки за приспособяване на риболовния флот чрез нарязване на 23 бр. остарели риболовни кораби за скрап |  |  |  |
| Приоритетна ос 2: „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” |  | Модернизира се подсектор "аквакултура" и се приспособява към пазарните перспективи и очаквания Подобрява се преработката и маркетингът на продуктите в сектор "Рибарство". Мерките, заложени по тази ос са насочени към увеличаване снабдяването на пазара с продукция от аквакултура, с цел намаляване риболовната преса върху естествените популации на водните организми и компенсиране на изчерпаните морски ресурси. Дейността в стопанствата за производство на риба и други водни организми са в съответствие с изисквания за използването на методи, щадящи околната среда и водите и технологии за аквакултура, както и собствен мониторинг на водите и санитарен контрол. Инвестициите по тази ос водят до повишаване качеството на продукцията и технологичното ниво, както и прилагане на добрите производствени практики, система за мониторинг на качеството, санитарни и хигиенни мерки - запазване и развитие на икономическите и социалните аспекти на околната среда чрез изграждане, реконструкция и модернизация на 6 обекта за производствени дейности; |  |  |  |
| Приоритетна ос 3: "Мерки от общ интерес" |  | Промоция на продуктите от риболов и аквакултури от 3 фирми |  |  |  |
| Приоритетна ос 4: “Устойчиво развитие на рибарските области” |  | Мярка 4.1. пренасочва средства в рибарските области с цел по-пълно оползотворяване на финансовите средства: - мерки за устойчиво развитие и подобряване на средата за живот в рибарските области чрез инвестиции във физически активи – изграждане, реконструкция и модернизация на културни и туристически обекти и маршрути, зелелни площи, спортни съоръжения и детски площадки, естетизация, благоустрояване и социализация на рибарски селища и места за продажба на рибни продукти в населените места на 6 общини от СИР; - оборудване и механизиране на спасителни екипи на море; - създаване на нови културни и туристически продукти в рибарски райони в СИР |  |  |  |

Таблица №  11 Общ брой и обща стойност на договорите по програми за ТС и ТГС на територията на СИР през 2014 г.

| Оперативна програма (наименование) | Общо договори в СИР за 2014 г. (брой) | Обща стойност на договорените средства за 2014 г. (лева) |
| --- | --- | --- |
| Програми за ТГС по вътрешните граници на ЕС 26 |  |  |
| ОПТС „България-Румъния” 2007-2013 | 37 | 33 377 723,29 |
| Многонационални и хоризонтални програми |  |  |
| ОПТС „Югоизточна Европа” 2007-2013 г. | 9 | 2 098 312,40 |
| ОПМС INTERREG IVC | 7 | 1 581 301,07 |
| СОП „Черноморски басейн” 2007-2013 г. | 34 | 6 458 422,19 |
| Общо МХП | 50 | 10 138 035,66 |
| Общо по ОПТГС (ВГ) и МХП | 87 | 43 515 758,95 |

(по информация от представителя на ГД „УТС”, МРР  в РКК към РСР СИР )

Таблица № 12 Изпълнение и социално-икономическо въздействие на ОПТГС «Румъния -България» на територията на СИР през 2014 г.

| Приоритетна ос Наименование | Процедура Наименование |  | Брой договори в СИР и по области за 2014 г. | Обща стойност на договорените средства за 2014 г. (в евро) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритетна ос 1: „Достъпност” |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | Добрич - 3 | 7 560 744.91 |  |
|  |  |  | Търговище - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | СИР - 3 | 7 560 744.91 |  |
| Приоритетна ос 2: „Околна среда” |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 1 | 1 053 265.98 |  |
|  |  |  | Добрич - 5 | 1 179 281.91 |  |
|  |  |  | Търговище - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | СИР - 6 | 2 232 547.89 |  |
| Приоритетна ос 3: „Икономическо и социално развитие” |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 2 | 792 814.43 |  |
|  |  |  | Добрич - 26 | 6 479 651.70 |  |
|  |  |  | Търговище - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | СИР- 28 | 7 272 466.13 |  |
| Общо сключени договори в СИР по ОПТГС България-Румъния По области: |  | СИР - 37 |  |  | 17 065 758.93 евро (33 377 723.29лв.) |
|  |  | Варна - 3 |  |  |  |
|  |  | Добрич - 34 |  |  |  |
|  |  | Търговище - 0 |  |  |  |
|  |  | Шумен - 0 |  |  |  |
| Социаално-икономическо въздействие на „Програма за трансгранично сътрудничество България- Румъния” в СИР |  |  |  |  |  |
| Диверсификация на връзките, разширяване на мобилността между общините и повишаване качеството на живот в селските общини в трансграничен район, изграждане на с-ми за ранно предупреждение за предпазване от рискове и опазване на околната среда, развитие на интегрирани турист. продукти, повишаване на административен капацитет за идентифициране на турист. дестинации, подобряване на турист. услуги, създаване конкурентоспособен трансграничен клъстер и на общ турист. потенциал в трансграничен регион Добруджа, насърчаване на трансгранично сътрудничество, обмяната на опит и добри практики |  |  |  |  |  |

(по информация от представителя на ГД „УТС”, МРР  в РКК към РСР СИР )

Таблица № 13  Изпълнение и социално-икономическо въздействие на ОПТС «Югоизточна Европа» на територията на СИР през 2014 г.

| Приоритетна ос Наименование | Процедура Наименование | Брой договори в СИР и по области за 2014г. | Обща стойност на договорените средства за 2014 г. (в евро) |
| --- | --- | --- | --- |
| ПЪРВА ПОКАНА |  |  |  |
| Приоритетна ос 1: Подкрепа за иновациите и предприемачеството |  |  |  |
|  |  | Варна - 2 | 240 007.53 |
|  |  | Добрич - 0 | 0,00 |
|  |  | Търговище - 0 | 0,00 |
|  |  | Шумен - 0 | 0,00 |
|  |  | СИР -2 | 240 007.53 |
| Приоритетна ос 3: Подобряване на достъпността |  |  |  |
|  |  | Варна - 1 | 101 000,00 |
|  |  | Добрич - 0 | 0,00 |
|  |  | Търговище - 0 | 0,00 |
|  |  | Шумен - 0 | 0,00 |
|  |  | СИР -1 | 101 000,00 |
| Приоритетна ос 4: Развитие на транснационалните връзки за устойчив растеж на областите |  |  |  |
|  |  | Варна - 1 | 153 396.71 |
|  |  | Добрич - 0 | 0,00 |
|  |  | Търговище - 0 | 0,00 |
|  |  | Шумен - 0 | 0,00 |
|  |  | СИР -1 | 153 396.71 |
| ОБЩО ПО ПЪРВА ПОКАНА |  | 4 | 494 404,24 |
| ВТОРА ПОКАНА |  |  |  |
| Приоритетна ос 2: Опазване и подобряване на околната среда |  |  |  |
|  |  | Варна - 1 | 157 000,00 |
|  |  | Добрич - 0 | 0,00 |
|  |  | Търговище - 0 | 0,00 |
|  |  | Шумен - 0 | 0,00 |
|  |  | СИР -1 | 157 000,00 |
| Приоритетна ос 4: Развитие на транснационалните връзки за устойчив растеж на областите |  |  |  |
|  |  | Варна - 1 | 90 000,00 |
|  |  | Добрич - 0 | 0,00 |
|  |  | Търговище - 0 | 0,00 |
|  |  | Шумен - 0 | 0,00 |
|  |  | СИР -1 | 90 000,00 |
| ОБЩО ПО ВТОРА ПОКАНА |  | 2 | 247 000.00 |
| ЧЕТВЪРТА ПОКАНА |  |  |  |
| Приоритетна ос 1: Подкрепа за иновациите и предприемачеството |  |  |  |
|  |  | Варна - 2 | 258 844.00 |
|  |  | Добрич - 0 | 0,00 |
|  |  | Търговище - 0 | 0,00 |
|  |  | Шумен - 0 | 0,00 |
|  |  | СИР -2 | 258 844.00 |
| Приоритетна ос 2: Опазване и подобряване на околната среда |  |  |  |
|  |  | Варна - 1 | 72 601.85 |
|  |  | Добрич - 0 | 0,00 |
|  |  | Търговище - 0 | 0,00 |
|  |  | Шумен - 0 | 0,00 |
|  |  | СИР -1 | 72 601.85 |
| ОБЩО ПО ЧЕТВЪРТА ПОКАНА |  | 3 | 331 445.85 |
| Общо по ОПТСЮИЕ в СИР и по Области : |  | Варна - 9 Добрич - 9 Търговище-0 Шумен - 0 СИР - 0 | 1 072 850.09 евро (2 098 312.40 лв.) |
| Социално-икономическо въздействие на Оперативна програма за териториално сътрудничество „Югоизточна Европа” 2007-2013 г. в СИР: |  |  |  |
| Изпълняваните проекти съдействат за: - Предоставяне на местните и регионалните ръководители със съответния опит на най-добрите практики в създаването и изпълнението на индивидуални планове за управление на мобилността и ефикасното изпълнение на устойчиви, икономически ефективни, екологично чисти и ефективни мерки; - Създаване на центрове за мобилност, които да служат като фокусни точки в рамките на разработените планове; - Разработени препоръки и методологии за прилагане на мерките в СИР; - Постигнати методологии, инструменти и процедури, необходими за реализиране и управление на производствения район по устойчив начин; - Осигурени партньорства с инструменти за предприемане на тяхната роля като инициатори и организатори на жизнеспособни пилотни проекти насърчаващи балансиран модел за привлекателни и достъпни зони на растеж; - Привличане на инвестиции чрез транс-национална мрежа от региони; - Намаляване на рисковете за околната среда, произтичащи от превоз на опасни товари в морските зони и реките чрез прилагането на интегрирана система за съвместни усилия за превенция и процедури за реагиране, засилено наблюдение на морски и речния трафик и по-голяма координация на капацитета за мобилизация на съответните органи и заинтересовани страни; - Пълен достъп до всички културни ценности в региона; |  |  |  |

(по информация от представителя на ГД „УТС”, МРРБ  в РКК към РСР СИР)

Таблица № 14  Изпълнение и социално-икономическо въздействие на Оперативна програма за междурегионално сътрудничество «INTERREG IVC» на територията на СИР през 2014 г.

| Приоритетна ос Наименование | Процедура Наименование |  | Брой договори в СИР и по области за 2014 г. | Обща стойност на договорените средства за 2014г. (в евро) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЪРВА ПОКАНА |  |  |  |  |  |
| Приоритетна ос 2: „ Околна среда и превенция на риска” |  |  |  |  |  |
|  | Тема: Природни и технологични рискове (включително климатични промени) |  |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 1 | 161 950.00 |  |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | Търговище -0 | 0.00 |  |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | СИР - 1 | 161 950.00 |  |
|  | ОБЩО ЗА ПРИОРИТЕТНА ОС 2: 161 950.00 |  |  |  |  |
|  | ОБЩО ЗА ПЪРВА ПОКАНА: 161 950.00 |  |  |  |  |
| ВТОРА ПОКАНА |  |  |  |  |  |
| Приоритетна ос 1: Иновация и познавателна икономика |  |  |  |  |  |
|  | Тема: Иновации, изследвания и технологично развитие |  |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 1 | 96 718.00 |  |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | Търговище - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | СИР - 1 | 96 718.00 |  |
|  | ОБЩО ЗА ПРИОРИТЕТНА ОС 1: 96 718.00 |  |  |  |  |
| Приоритетна ос 2: Околна среда и превенция на риска |  |  |  |  |  |
|  | Тема: Природни и технологични рискове (включително климатични промени) |  |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 1 | 123 000.00 |  |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | Търговище -0 | 0.00 |  |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | СИР - 1 | 123 000.00 |  |
|  | ОБЩО ЗА ПРИОРИТЕТНА ОС 2: 123 000.00 |  |  |  |  |
|  | ОБЩО ЗА ВТОРА ПОКАНА: 219 718.00 |  |  |  |  |
| ЧЕТВЪРТА ПОКАНА |  |  |  |  |  |
| Приоритетна ос 1: Иновация и познавателна икономика |  |  |  |  |  |
|  | Тема: Иновации, изследвания и технологично развитие |  |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 1 | 113 210.00 |  |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | Търговище -0 | 0.00 |  |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | СИР - 1 | 113 210.00 |  |
|  | Тема: Предприемачество, малки и средни предприятия |  |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 2 | 265 648.00 |  |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | Търговище - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | СИР - 2 | 265 648.00 |  |
|  | ОБЩО ЗА ПРИОРИТЕТНА ОС 1: 378 858.43 |  |  |  |  |
| Приоритетна ос 2: Околна среда и превенция на риска |  |  |  |  |  |
|  | Тема: Енергиен и устойчив транспорт |  |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | Добрич - 1 | 47 979.97 |  |
|  |  |  | Търговище -0 | 0.00 |  |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | СИР - 1 | 47 979.97 |  |
|  | ОБЩО ЗА ПРИОРИТЕТНА ОС 2: 47 979.97 |  |  |  |  |
|  | ОБЩО ЗА ЧЕТВЪРТА ПОКАНА: 426 838.40 |  |  |  |  |
| Общо сключени договори в СИР по ОПМС „ИНТЕРРЕГ IVC” и по области: |  | СИР - 7 |  |  | 808 506.40 евро (1 581 301.07 лв.) |
|  |  | Варна - 6 |  |  |  |
|  |  | Добрич - 1 |  |  |  |
|  |  | Търговище - 0 |  |  |  |
|  |  | Шумен - 0 |  |  |  |
| Социално-икономическо въздействие на ОП МС „ИНТЕРРЕГ IVC” в СИР |  |  |  |  |  |
| Изпълняваните проекти съдействат за: - Повишаване на информираността от необходимостта за адаптиране към измененията на климата; - Увеличаване капацитета на регионалните / местните власти за да се улесни адаптирането към изменението на климата; - Подпомогне интегрирането на климатичните стратегии за адаптиране към изменението и добри практики в секторните политики и законодателство; - Извършване и разработване на регионално проучване на иновационните потребности; - Дейности насочени към рисково опасните райони, които нямат устойчивост на реакция и възстановяване от екстремните метеорологични условия, дължащи се на изменението на климата; - Подготовка за въвеждането на нови политики и програми с цел подкрепа в приемането на нетехнологични иновации на МСП в участващите региони; - Създаване и свързване на регионалните рамки на управление на околната среда и еко-иновациите; - Увеличаване на видимостта на приноса на регионалните икономики за решаването на екологичните предизвикателства на европейско равнище; - Подобряване на ефективността на политиките за регионално развитие по отношение на работната среда на местни / регионални икономически субекти в сектора на здравеопазването и насърчаване на сътрудничеството си с цел да се възползват от растежа и иновационния потенциал на сектора; - Разработване и тестване на методология за оценка на местни стратегии на енергийния преход от гледна точка на управлението, както и от териториална и многостранна перспектива. - Обмен на опит в областта на природни и технологични бедствия. |  |  |  |  |  |

(по информация от представителя на ГД „УТС”, МРРБ  в РКК към РСР СИР )

Таблица №  15  Изпълнение и социално-икономическо въздействие на Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн“ на територията на СИР през 2014 г.

| Приоритетна ос Наименование | Процедура Наименование |  | Брой договори в СИР и по области за 2014 г. | Обща стойност на договорените средства за 2014 г. (в евро) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЪРВА ПОКАНА |  |  |  |  |  |
| Приоритетна ос 1: “Подкрепа на трансграничното сътрудничество за икономическо и социално развитие, базирано на общите ресурси” |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 3 | 429 621.72 |  |
|  |  |  | Добрич - 2 | 197 255.50 |  |
|  |  |  | Търговище -0 | 0.00 |  |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | СИР - 5 | 626 877.22 |  |
| Приоритетна ос 2: “Споделяне на ресурси и компетентност за защита и опазване на околната среда” |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 5 | 391 585.06 |  |
|  |  |  | Добрич - 1 | 346 445.05 |  |
|  |  |  | Търговище -0 | 0.00 |  |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | СИР - 6 | 738 030.11 |  |
| Приоритетна ос 3:“Подкрепа на културните и образователни мрежи за изграждането на обща културна среда в Черноморския басейн” |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 2 | 183 041.51 |  |
|  |  |  | Добрич - 1 | 98 050.00 |  |
|  |  |  | Търговище -0 | 0.00 |  |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | СИР - 3 | 281 091.51 |  |
| ОБЩО ЗА ПЪРВА ПОКАНА: |  |  | 14 | 1 645 998.84 |  |
| ВТОРА ПОКАНА |  |  |  |  |  |
| Приоритетна ос 1: „Подкрепа за трансгранично сътрудничество за икономическо и социално развитие, базирано на общите ресурси” |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 11 | 936 204.29 |  |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | Търговище -1 | 94 980.00 |  |
|  |  |  | Шумен – 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | СИР - 12 | 1 031 184.29 |  |
| Приоритетна ос 2 : „Споделяне на ресурси и компетентност за защита и опазване на околната среда” |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 4 | 374 315.83 |  |
|  |  |  | Добрич - 1 | 45 314.00 |  |
|  |  |  | Търговище - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | СИР - 5 | 419 629.83 |  |
| Приоритетна ос 3 : „Подкрепа на културните и образователни мрежи за изграждането на обща културна среда в Черноморския басейн” |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 3 | 205 325.87 |  |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | Търговище - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0.00 |  |
|  |  |  | СИР - 3 | 205 325.87 |  |
| ОБЩО ЗА ВТОРА ПОКАНА : |  |  | 20 | 1 656 139.99 |  |
| Общо сключени договори по СОП „Черноморски басейн” в СИР и по области: |  | СИР - 34 |  | 3 302 138.83 евро (6 458 422.19 лв.) |  |
|  |  | Варна - 28 |  |  |  |
|  |  | Добрич - 5 |  |  |  |
|  |  | Търговище - 1 |  |  |  |
|  |  | Шумен - 0 |  |  |  |
| Социално-икономическо въздействие на СОП „Черноморски басейн“ в СИР |  |  |  |  |  |
| Изпълняваните проекти съдействат за: - Намаляване замърсяването на околната среда; - Увеличаване на икономическото и социално развитие в региона; - Събиране на информация за секторите производство, логистика, туризъм и енергийна промишленост и съществуващите търговски мрежи в басейна на Черно море; - Подобряване на комуникацията между бизнеса и публичната администрация; - Подпомагане сътрудничеството между страните от Черноморския регион в рационалното управление на морската екосистема и нейните ресурси; - Подкрепа в създаването на национални и трансгранични структури за опазване на природата и културното разнообразие в защитени природни територии; - Създаване на обща културна среда в Черноморския басейн чрез мобилизиране на местните културни ресурси и образование: - Обмен на най-добри практики чрез мобилност на студенти и преподаватели и подобряване на кръстосани културни умения и нагласи на учащите се за решаване на проекти с регионално значение и генериране на осведоменост по регионални въпроси. - Насърчаване на икономическото и социално развитие в граничните зони; - Насърчаване на местното сътрудничество; - Съвместни действия за справяне с общите предизвикателства; - Туристическо развитие в черноморския басейн и региона; - Създаване на мрежа за промотиране на общи туристически продукти; - Изследване и възстановяване на основните филтри на морето; - Създаване на културно и социално-икономическо сближаване на регионите, подобряване на достъпа до други пазари (в Черноморския регион и Европа/света като цяло); - Подобряване на връзките и бизнеса на местните предприятия от басейна на Черно море и подпомагане на местното развитие в региона. |  |  |  |  |  |

(по информация от представителя на ГД „УТС”, МРРБ  в РКК към РСР СИР )

Таблица №  16 Общ брой и обща стойност на сключените и изпълнявани на територията на СИР през 2014 г. договори, съфинансирани от действащите през периода 2007-2013 г.

финансови инструменти на ЕС

| Наименование на Оперативните програми и фин. инструменти | Общо договори в СИР за 2014 г. (брой) | Обща стойност на договорените средства за 2014 г. (лева) |
| --- | --- | --- |
| Оперативни програми, финансирани от ЕФРР, ЕСФ и КФ | 758 | 1 293 221 367,91 |
| Оперативни програми, финансирани от ЕЗФРСР и ЕФР | 2 946 | 624 644 734,96 |
| Оперативни програми за ТГС (ВГ), Многонационални и хоризонтални програми, финансирани от ЕС | 87 | 43 515 758,95 |
| Общо проекти в СИР през 2013 г., финансирани от действащите през периода 2007-2013 г. финансови инструменти на ЕС | 3791 | 1 961 381 861,82 |

(по информация от представителите на УО на ОП в РКК към РСР СИР)