МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

ГД „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство“

Отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Северен централен район – Русе“

ЮНИ 2014 г.

Годишен доклад

за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район                      (2007-2013)

за 2013 г.

ЮНИ 2014 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

| СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ…………………………………… | 3 |
| --- | --- |
| СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ …………………………………………………………….. | 5 |
| СПИСЪК НА ФИГУРИТЕ ………………………………………………………………. | 5 |
| І. ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИEТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ (РПР) НА СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН (СЦР) ЗА 2013 ГОДИНА | 6 |
| 1. Въведение………………………………………………………………………………... | 6 |
| 2. Общи условия за изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район…………………………………………………………………………… | 8 |
| Социално-икономически условия и тенденции……………………………………….. | 8 |
| Политики за развитие на национално, местно и регионално ниво ………………... | 25 |
| 3. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите на Регионалния план за развитие на Северен централен район въз основа на индикаторите за наблюдение…………………………………………………………….. | 30 |
| Стратегическа цел 1: Повишаване на конкурентоспособността и постигане на устойчив растеж на икономиката на Северния централен район………… | 30 |
| Стратегическа цел 2: Балансирано и устойчиво развитие на територията….. | 36 |
| Стратегическа цел 3: Подобряване качеството на живот и развитие на екологична инфраструктура………………………………………………………... | 49 |
| 4. Действия, предприети от Регионалния съвет за развитие на Северен централен район с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на Регионалния план за развитие……………………………………… | 71 |
| 4.1. Мерки за наблюдение и създадени механизми за събиране, обработване и анализ на данни .............................................................................................................. | 73 |
| 4.2. Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на Регионалния план за развитие на Северен централен район през 2013 година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми .............................................. | 74 |
| 4.3. Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на Регионалния план за развитие на Северен централен район .... | 75 |
| 4.4. Мерки за постигане на необходимото съответствие на Регионалния план за развитие на Северен централен район със секторните политики, планове и програми .......................................................................................................................... | 75 |
| 4.5. Мерки за прилагане принципа на партньорство ............................................. | 76 |
| 4.6. Резултати от извършени тематични оценки или оценки за специфични случаи към края на 2013 г. ........................................................................................... | 77 |
| 5. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението на Регионалния план развитие на Северен централен район………………………. | 77 |
| ІІ. ДОКЛАД ПО НАБЛЮДЕНИЕТО И КОНТРОЛА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН (2007-1013), ВКЛЮЧИТЕЛНО НА МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ В РЕЗУЛТАТ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА | 81 |
| 1. Изпълнение на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологичните щети в резултат на прилагането на Регионалния план за развитие на Северен централен район (2007-2013), съгласно становище по ЕО № 4 -2/2005 год. на Министъра на околната среда и водите ………………………………………. | 81 |
| 2. Изпълнение на мерките за наблюдение и контрол при прилагане на Регионалния план за развитие на Северен централен район (2007-2013), съгласно становище по ЕО № 4 -2/2005 год. на Министъра на околната среда и водите ………………………………………………………………………………………. | 104 |

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

| АДИ | Актуализиран документ за изпълнение |
| --- | --- |
| АИС | Автоматична измервателна станция |
| АТЕ | Административно-териториална единица |
| БВП | Брутен вътрешен продукт |
| БДС | Брутна добавена стойност |
| БПК-5 | Биологична потребност от кислород за 5 денонощия |
| БФП | Безвъзмездна финансова помощ |
| ЕВИ | Енергия от възобновяеми източници |
| ВиК | Водоснабдяване и канализация |
| ДМА | Дълготрайни материални активи |
| ДОАС | Система за диференциална оптична абсорбционна спектроскопия |
| ДСОС | Доклад за състоянието на околната среда |
| ДФ | Държавен фонд |
| ЕК | Европейска комисия |
| ЕС | Европейски съюз |
| ЕФРР | Европейски фонд за регионално развитие |
| ЗЗШОС | Закона за защита от шума в околната среда |
| ЗООС | Закон за опазване на околната среда |
| ЗРР | Закон за регионалното развитие |
| ЗЧАВ | Закон за чистотата на атмосферния въздух |
| ЗУО | Закон за управление на отпадъците |
| ИАОС | Изпълнителна агенция по околната среда |
| ИСПА | Инструмент за структурни политики за предприсъединяване |
| КАВ | Качество на атмосферния въздух |
| КР | Комплексно разрешително |
| МАС | Мобилна автоматична станция |
| МБАЛ | Многопрофилна болница за активно лечение |
| М.Г.К. | Максимална годишна концентрация |
| МЗ | Министерство на здравеопазването |
| МЗХ | Министерство на земеделието и храните |
| МОСВ | Министерство на околната среда и водите |
| МРР | Министерство на регионалното развитие |
| НАСЕМ | Национална автоматизирана система за екологичен мониторинг |
| МСП | Малки и средни предприятия |
| НАТУРА 2000 | Общоевропейска мрежа от защитени територии в Европа |
| НДЕ | Норми за допустими емисии |
| НИРД | Научно-изследователска и развойна дейност |
| НПР | Национален план за развитие |
| НПУДО | Национална програма за управление на дейностите по отпадъците |
| НСИ | Национален статистически институт |
| НСМКАВ | Националната система за мониторинг на качеството на въздуха |
| НСРР | Национална стратегия за регионално развитие |
| ОЕТК | Общоевропейски транспортен коридор |
| ОП | Оперативна програма |
| ОПРР | Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 |
| ОПТ | Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 |
| ПДК | Пределно допустима концентрация |
| ПМ | Пунктове за мониторинг |
| ПРСР | Програма за развитие на селските райони |
| ПС | Праговата стойност |
| ПСОВ | Пречиствателна станция за отпадъчни води |
| ПУДООС | Предприятие по управление на дейностите по опазване на околната среда |
| ПЧИ | Преки чуждестранни инвестиции |
| РД | Регионално депо |
| РИОСВ | Регионална инспекция по околната среда и водите |
| РКК | Регионален координационен комитет |
| РОВОС | Разходи за опазване и възстановяване на околната среда |
| РОУКАВ | Район за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух |
| РПР | Регионален план за развитие |
| РСР | Регионален съвет за развитие |
| СЗР | Северозападен район |
| СКОС | Стандарти за качество на околната среда |
| СИР | Североизточен район |
| СР.ГОД.Н. | Средногодишна норма |
| СР.ГОД.К. | Средно годишна концентрация |
| СР.ДН.Н. | Средноденонощна норма |
| СР.Ч.Н. | Средночасова норма |
| СЦР | Северен централен район |
| ТБО | Твърди битови отпадъци |
| ТЕЦ | Топлоелектрическа централа |
| УО | Управляващ орган |
| ФПЧ10 | Фини прахови частици 10 μm |
| ЮЗР | Югозападен район |
| ЮИР | Югоизточен район |
| ЮЦР | Южен централен район |
| dB | Децибела |
| NUTS | Обща класификация на териториалните единици за статистически цели на ЕС |
| t/ha/y | Тона на хектар годишно |
| TEN-T | Транс-европейска транспортна мрежа |

СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ

| Таблица 1: Брутен вътрешен продукт в абсолютна стойност (млн. лв.) …………………………………..... | 9 |
| --- | --- |
| Таблица 2: Брутен вътрешен продукт на глава от населението (лв.) ………………………………………… | 10 |
| Таблица 3: Относителен дял на брутния вътрешен продукт на глава от населението (%) …………….. | 10 |
| Таблица 4: Брутен вътрешен продукт за 2011 г. по статистически области ……………………………… | 11 |
| Таблица 5: Брутна добавена стойност за 2011 г. (млн. лв.) ……………………………………………………... | 11 |
| Таблица 6: Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия (хил. евро) ………………... | 13 |
| Таблица 7: Развитие на туризма в Северен централен район през 2013 г. …………………………………… | 14 |
| Таблица 8: Брой и гъстота на населението към 31.12.2013 г. ………………………………………………….. | 15 |
| Таблица 9: Естествен прираст на 1000 души от населението за 2013 г. …………………………………..... | 16 |
| Таблица 10: Коефициент на икономическа активност (%) на населението през периода 2009-2013 г. ………………………………………………………………………………………………………………………………… | 17 |
| Таблица 11: Коефициент на заетост по райони и области през периода 2009-2013 г. …………………… | 18 |
| Таблица 12: Коефициент на безработица за периода 2009-2013 г. …………………………………………… | 20 |
| Таблица 13: Достъп на домакинствата до интернет за периода 2008-2013 г. …………………………….. | 21 |
| Таблица 14: Разходи за опазване и възстановяване на околната среда (РОВОС) по статистически райони и области през периода 2008-2012 г. (хил. лв.) …………………………………………………………….. | 22 |
| Таблица 15: Дял на населението, снабдено с питейна вода, канализация и пречиствателни станции за отпадъчни води през 2012 г. …………………………………………………………………………………………… | 23 |
| Таблица 16: Битови отпадъци през 2012 г. ………………………………………………………………………… | 24 |
| Таблица 17: Относителен дял на населението, обслужено от системите за организирано сметосъбиране през периода 2008-2012 г. …………………………………………………………………………… | 121 |
| Таблица 18: Разпределение по диапазони на регистрираните шумови нива в градовете в Северен централен район през 2012 г., dB(A) ………………………………………………………………………………… | 131 |

СПИСЪК НА ФИГУРИТЕ

| Фигура 1: Относителен дял на брутния вътрешен продукт по статистически райони от ниво 2 през периода 2007-2011 г. (%) ………………………………………………………………………………………………… | 9 |
| --- | --- |
| Фигура 2: Брутна добавена стойност в Северен централен район за 2011 г. (млн. лв.) ………………………………………………………………………………………………………………………………… | 12 |
| Фигура 3: Приходи от нощувки в Северен централен район през периода 2008-2013 г. (лв.) ………………………………………………………………………………………………………………………………… | 13 |
| Фигура 4: Финансов принос на оперативните програми по приоритети на РПР на СЦР през 2013 г. (млн. лв.) …………………………………………………………………………………………………………………….. | 68 |
| Фигура 5: Финансов принос на оперативните програми за развитието на Северен централен район през 2013 г. (млн. лв.) …………………………………………………………………………………………………… | 69 |
| Фигура 6: Финансов принос на оперативните програми с вложени инвестиции на човек от населението в Северен централен район през 2013 г. (лв./човек) ……………………………………………… | 70 |
| Фигура 7: Финансов принос на оперативните програми за развитието на Северен централен район за периода 2007-02.04.2014 г. (млн. лв.) ……………………………………………………………………………… | 71 |
| Фигура 8: Приети и депонирани отпадъци в депата в обхвата на РИОСВ – Русе през периода 2011-2013 г. (тона) ………………………………………………………………………………………………………………. | 123 |
| Фигура 9: Максимално еквивалентно ниво на шума, измерено по границите на обекта (гранична стойност 70dB(A) ………………………………………………………………………………………………………... | 129 |

І. ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ (РПР) НА СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН (СЦР) ЗА 2013 ГОДИНА

1. Въведение

Настоящият Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие (РПР) на Северен централен район (СЦР) (2007-2013 г.) се разработва на база на действащото национално законодателство за регионално развитие и в съответствие с разпоредбите на чл. 86 и чл. 87 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР). Докладът се изготвя от отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Северен централен район – Русе” при Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно териториално устройство” на Министерство на регионалното развитие.

Регионалният съвет за развитие на Северен централен район е органът за наблюдение на Регионалния план за развитие на района. Срокът за разработване и внасяне на Доклада за обсъждане и одобряване от Съвета е до 30 юни на всяка следваща календарна година.

Наблюдението на регионалните планове за развитие се извършва с цел постигане на ефективност и ефикасност на изпълнението им, както и за оптимизиране и подобряване на стратегическото планиране, програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на регионалното развитие.

Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район за 2013 г. съдържа информация за:

♦ общите условия за изпълнение на регионалния план за развитие и в частност промените в социално-икономическите условия и политиките за развитие на национално, местно и регионално ниво;

♦ постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на регионалния план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение;

♦ действията, предприети от регионалния съвет за развитие (РСР) с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на регионалния план за развитие, в т. ч. мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни;

♦ заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.

Следва да се отбележи, че 2013 г. е последната година от периода на действие на Регионалния план за развитие на Северен централен район (2007-2013 г.). В тази връзка, основната цел на настоящия доклад е да представи както обща картина на изпълнението на РПР на СЦР през 2013 г., така и дефиниране на изводи относно постигнатия напредък по изпълнението му за периода 2007-2013 г.

Годишният доклад осигурява информация за изготвяне на междинната и последващата оценка на Регионалния план за развитие.

Във връзка с това, направените в доклада заключения и изводи ще бъдат взети предвид при изготвянето на последващата оценка на РПР на СЦР (2007-2013 г.), която в съответствие със законодателството за регионалното развитие ще бъде извършена до края на 2014 г.

Наблюдението на изпълнението на отделните приоритети на регионалния план за развитие е осъществено чрез прилагане на основни и специфични индикатори, като е анализиран напредъка по целите и приоритетите на РПР на СЦР за 2013 г.

При изготвянето на Годишния доклад е обработена и анализирана актуална статистическа и емпирична информация, публикувана официално от Националния статистически институт, ЕВРОСТАТ за периода от 2008 г. до 2013 г.

При изготвянето на настоящия доклад са използвани и данни за изпълняваните на територията на СЦР проекти, публикувани в Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН). При подготовката му е използвана и информация от тримесечните и годишни справки за изпълнението на операциите по оперативните програми на територията на района, които са предоставени от представителите на управляващите органи на ОП – членове на Регионалния координационен комитет към РСР на СЦР; информация от годишните доклади за наблюдение на  изпълнението на общинските планове за развитие на общините на територията на района; предоставена от областните администрации и общините в СЦР обобщена информация относно индикатори за наблюдение на РПР на СЦР 2007-2013 г. за 2013 г. и справка за значими проекти, финансирани от източници извън оперативните програми в общините от СЦР през 2013 г.; публикувана информация на интернет страниците на общините и областните администрации на областите от СЦР и на министерства и ведомства относно проведени инициативи и изпълнението на проекти на територията на района.

Настоящият доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план се отнася за 2013 г., но поради липсата на актуална статистическа информация, в някои случаи проследява промените в икономическото и социалното развитие на района в периода 2011-2012 г.

2. Общи условия за изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район

Социално-икономически условия и тенденции

Развитието на българската икономика от началото на 2013 г. продължи да следва възходяща динамика, но се характеризираше с известни промени по отношение на структурата на икономическия растеж. Темпът на повишение на брутния вътрешен продукт (БВП) през 2013 г. достигна 0,9 % в реално изражение, като основен принос към растежа имаше нетният износ, докато вътрешното търсене остана ограничено.

През 2013 г. БВП на страната възлиза на 78 115 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 39 940 млн. евро, като на човек се падат 5 493 евро. БВП за 2013 г. нараства в реално изражение с 0,9 % спрямо 2012 г. Брутната добавена стойност реално се увеличава с 1,1 %.

От началото на 2013 г. инфлацията в страната следва ясно изразена тенденция на понижение. Също така се наблюдаваше ускорение на темпа на повишение на средната работна заплата в икономиката до 10,5 % в номинално изражение спрямо 6 % средногодишен растеж за предходните три години.

През 2014 г. подобрението на перспективите пред европейската икономика ще се отрази в ускоряване на реалния растеж на българския износ до 7,2 %, а вътрешното търсене ще започне да се възстановява, като очакванията са да отбележи увеличение от 1,9 %.

Очакванията за развитието на българската икономика през 2014 г. са свързани с ускоряване на реалния растеж на БВП до 2,1 % с положителен принос от страна на вътрешното търсене, най-вече по линия на потреблението, но така също и със слабо положително влияние от страна на инвестициите.

Следва да се отбележи, че поради спецификата на отчитане на НСИ и ЕВРОСТАТ не могат да бъдат представени данни за БВП и някои други основни икономически показатели на регионално ниво за 2012 г. и 2013 г.

За периода 2007-2011 г. се отбелязва устойчива тенденция на намаляване на приноса на Северния централен район в общия БВП. Общият размер на брутния вътрешен продукт, създаден в СЦР през 2011 г. е 5 865 млн. лв., т.е. приносът на района в общия БВП е 7,79 %. Районът продължава да заема предпоследно пето място в сравнение с останалите райони от ниво 2 по показателя БВП в националната икономика.

Таблица 1: Брутен вътрешен продукт в абсолютна стойност (млн. лв.)

| БВП, статистически райони | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| България | 60 185 | 69 295 | 68 322 | 70 511 | 75 308 |
| Северозападен район | 4 902 | 5 443 | 5 087 | 5 057 | 5 344 |
| Северен централен район | 5 178 | 5 799 | 5 528 | 5 577 | 5 865 |
| Североизточен район | 6 661 | 7 771 | 7 241 | 7 503 | 7 996 |
| Югоизточен район | 7 216 | 8 443 | 8 308 | 8 475 | 9 008 |
| Югозападен район | 27 486 | 32 062 | 32 565 | 33 974 | 36 617 |
| Южен централен район | 8 741 | 9 776 | 9 591 | 9 924 | 10 477 |

Източник: НСИ

Фигура 1: Относителен дял на брутния вътрешен продукт по статистически райони

от ниво 2 през периода 2007-2011 г. (%)

Източник: НСИ

И през 2012 г. България отчита най-ниското равнище на БВП на глава от населението,  изразен в стандарти на покупателната способност (СПС) сред държавите-членки на ЕС, или повече от два пъти по-ниско от средното за ЕС. Люксембург е страната с най-висок брутен вътрешен продукт (БВП) на човек от населението в СПС – 2,5 пъти над средния за ЕС, следвана от Нидерландия, която има БВП с 1/3 по-висок от средния за ЕС-27. Румъния и България са страните с най-нисък БВП на човек в СПС, представляващ съответно 50 % и 47 % от средния за ЕС-27.

По показателя БВП на глава от населението за 2011 г. Югозападният район значително изпреварва останалите райони от ниво 2 (17 171 лв.). При сравнение  на  относителния дял на БВП на човек от населението за 2011 г., стойностите на показателя за всички райони са приблизително близки (от 61,9 % до 81,71 %), с изключение на Югозападния район, който надвишава средния показател за страната (167,55 %). Северният централен район се нарежда на предпоследно пето място с 66,73 % спрямо показателя за страната, който е приет за 100 % .

По данни на НСИ, през 2011 г. БВП на човек от населението за СЦР е 6 838 лв. и нараства с 699 лв. спрямо 2010 г. (6 139 лв.).

Таблица 2: Брутен вътрешен продукт на глава от населението (лв.)

| БВП на глава от нас., статистически райони | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| България | 7 857 | 9 090 | 9 007 | 9 359 | 10 248 |
| Северозападен район | 5 233 | 5 897 | 5 595 | 5 652 | 6 343 |
| Северен централен район | 5 528 | 6 249 | 6 011 | 6 139 | 6 838 |
| Североизточен район | 6 710 | 7 836 | 7 313 | 7 612 | 8 294 |
| Югоизточен район | 6 398 | 7 513 | 7 424 | 7 625 | 8 374 |
| Югозападен район | 12 991 | 15 161 | 15 406 | 16 078 | 17 171 |
| Южен централен район | 5 640 | 6 340 | 6 256 | 6 525 | 7 099 |

Източник: НСИ

Таблица 3: Относителен дял на брутния вътрешен продукт

на глава от населението (%)

| БВП на глава от нас. (%), статистически райони | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| България | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Северозападен район | 66,60 | 64,87 | 62,12 | 60,39 | 61,90 |
| Северен централен район | 70,36 | 68,75 | 66,74 | 65,59 | 66,73 |
| Североизточен район | 85,40 | 86,20 | 81,19 | 81,33 | 80,93 |
| Югоизточен район | 81,43 | 82,65 | 82,42 | 81,47 | 81,71 |
| Югозападен район | 165,34 | 166,79 | 171,04 | 171,79 | 167,55 |
| Южен централен район | 71,78 | 69,75 | 69,46 | 69,72 | 69,27 |

Източник: НСИ

Във вътрешнорегионален план, през 2011 г. най-висок е размерът на БВП в област Русе – 1 784 млн. лв. (30,42 % от БВП за района), а най-нисък в област Силистра – 612 млн. лв. (10,43 %). По показателя БВП на човек от населението за 2011 г., най-високи стойности са отчетени в областите Габрово (8 191 лв.) и Русе (7 602 лв.), по-високи от средната за Северен централен район (6 838 лв.). Следва област Велико Търново (6 539 лв.), а най-ниски са стойностите на показателя в областите Разград (6 307 лв.) и Силистра (5 145 лв.). Данните показват, че продължава да се засилва диспропорцията между областите в района.

Таблица 4: Брутен вътрешен продукт по статистически области за 2011 г.

| БВП, статистически области | БВП, млн. лв. | БВП на човек от населението, лв. |
| --- | --- | --- |
| България | 75 308 | 10 248 |
| Северен централен район | 5 865 | 6 838 |
| Велико Търново | 1 684 | 6 539 |
| Габрово | 1 000 | 8 191 |
| Разград | 785 | 6 307 |
| Русе | 1 784 | 7 602 |
| Силистра | 612 | 5 145 |

Източник: НСИ

С най-висок принос в брутната добавена стойност на страната през 2011 г. е Югозападният район (48,62 %), който около три пъти надвишава приноса на следващия по участие район – Южния централен (13,91 %), а с най-нисък принос е Северозападният район (7,1 %). Отчетените  стойности  на  показателя  брутна  добавена  стойност  за  2011 г. в  СЦР е 5 076 млн. лв. по данни на НСИ, което е 7,79 % от общото за страната. По този показател районът се нарежда на предпоследно пето място спрямо останалите райони от ниво 2 в страната.

Таблица 5: Брутна добавена стойност за 2011 г. (млн. лв.)

| Район/област | БДС | БДС по икономически сектори |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Аграрен | Индустрия | Услуги |
| България | 65 174 | 3 519 | 19 908 | 41 747 |
| Северозападен район | 4 625 | 611 | 1 631 | 2 383 |
| Северен централен район | 5 076 | 561 | 1 692 | 2 824 |
| Североизточен район | 6 920 | 570 | 2 151 | 4 199 |
| Югоизточен район | 7 796 | 497 | 3 391 | 3 909 |
| Югозападен район | 31 690 | 469 | 7 590 | 23 631 |
| Южен централен район | 9 067 | 812 | 3 454 | 4 801 |

Източник: НСИ

В брутната добавена стойност на СЦР по икономически сектори през 2011 г. с най-висок принос е секторът на услугите – 2 824 млн. лв.(55,63 %), следван от индустриалния сектор – 1 692 млн. лв. (33,33 %), а с най-ниски стойности е аграрният сектор – 561 млн. лв. (11,05 %).

Стойностите на показателя брутна добавена стойност по области на ниво NUTS 3 показват, че областите Русе и Велико Търново заемат водещо място – съответно с 1 544 млн. лв. (30,42 % от общата БДС за СЦР) и 1 458 млн. лв. (28,72 % от общата БДС за СЦР). Най-ниски стойности на БДС се отчитат в област Силистра – 530 млн. лв. (10,44 % от общата БДС за СЦР). Разпределението на БДС по области на ниво NUTS 3 по основните икономически сектори показва, че област Силистра има водещо място в аграрния сектор – със 145 млн. лв. или 2,86 % от общата БДС за района през 2011 г., но е с най-малък принос в индустрията и услугите. Най-голям принос в рамките на района в сектора на услугите има област Велико Търново (18,74 %), а в сектора на индустрията – област Русе (10,62 %).

Фигура 2: Брутна добавена стойност в Северен централен район за 2011 г. (млн. лв.)

Източник: НСИ

В структурата на разпределение на преките чуждестранни инвестиции за 2012 г.  основно място продължава да заема Югозападният район с 62,01 %, следван от Югоизточния (13,06 %) и Южния централен район (9,26 %). През 2012 г. преките чуждестранни инвестиции в Северния централен район нарастват с 34 615,8 хил. евро спрямо 2011 г., като сравнително малкият им дял в общия обем на привлечените чужди средства за страната се запазва – около 3,83 %.

При проследяване динамиката на преките чуждестранни инвестиции по области на СЦР през 2012 г., най-голямо увеличение спрямо 2011 г. се констатира в област Русе – с 12 235,6 хил. евро, следвана от област Велико Търново – 11 258,5 хил. евро. Само в област Габрово се отчита намаление на чуждестранните инвестиции – с 830,7 хил. евро. Най-привлекателна за чуждите инвеститори продължава да е област Русе с 41,26 % относителен дял на преките чуждестранни инвестиции.

Таблица 6: Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите

предприятия за периода 2011-2012 г. (хил. евро)

| Райони/области | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| България | 21 644 918,0 | 21 950 596,1 |
| Северозападен район | 539 099,1 | 573 295,3 |
| Северен централен район | 807 175,4 | 841 791,2 |
| Велико Търново | 73 033,8 | 84 292,3 |
| Габрово | 271 647,9 | 270 817,2 |
| Разград | 119 731,1 | 126 314,7 |
| Русе | 335 086,3 | 347 321,9 |
| Силистра | 7 676,3 | 13 045,1 |
| Североизточен район | 2 018 734,6 | 2 024 996,6 |
| Югоизточен район | 2 947 248,8 | 2 866 239,7 |
| Югозападен район | 13 423 894,0 | 13 611 094,7 |
| Южен централен район | 1 908 766,1 | 2 033 178,6 |

Източник:НСИ

През 2013 г. реализираните приходи от нощувки в района са 23 905 578 лв., което спрямо страната представлява едва 2,64 %, в т.ч. от чужденци – 1,04 %.

Фигура 3: Приходи от нощувки в Северен централен район през периода 2008-2013 г. (лв.)

Източник: НСИ

Вътрешнорегионалните различия по отношение на туризма продължават да са ясно откроени, като област Велико Търново заема водещо място по изграденост на туристическата база, реализирани леглодни и приходи от нощувки.

Таблица 7: Развитие на туризма в Северен централен район през 2013 г.

| Райони/области | Легла | Легла – денонощия | Реализирани нощувки |  | Приходи от нощувки (лв.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общо | в т.ч. чужденци | Общо | в т.ч. чужденци |
| България | 302 433 | 3 850 974 | 21 617 474 | 14 370 426 | 906 305 593 | 655 222 141 |
| Северен централен район | 11 345 | 3 850 974 | 644 307 | 135 139 | 23 905 578 | 6 840 233 |
| Велико Търново | 5 438 | 1 823 269 | 282 946 | 64 396 | 10 520 371 | 3 245 495 |
| Габрово | 2 950 | 958 452 | 147 375 | 15 395 | 4 436 866 | 689 904 |
| Разград | 612 | 222 044 | 35 655 | 7 033 | 1 276 667 | 291 251 |
| Русе | 1 718 | 617 952 | 147 300 | 41 752 | 6 463 942 | 2 334 178 |
| Силистра | 627 | 229 257 | 31 031 | 6 563 | 1 207 732 | 279 405 |

Източник: НСИ

Демографската структура и тенденциите от последните години в Северен централен район са подчертано негативни. В годините след преброяването от 1985 г. населението постоянно намалява, като пред последните 10 години отрицателният прираст се дължи както на засилената миграция навън от границите на района, така и на влошения коефициент на раждаемост. Едновременно с това възрастовата структура също се изменя, като средната възраст на населението постоянно расте.

По данни на НСИ към 31.12.2013 г. населението в Северния централен район наброява 835 813 души и спрямо 2012 г. (844 354 души) намалява с 8 541 души (1,07 %).

При съпоставка с останалите райони от ниво NUTS 2, СЦР е на предпоследно място по брой на населението към 31.12.2013 г. (11,54 % от населението на страната), като изпреварва само Северозападния район.

И във вътрешнорегионален план за всички области в района е характерна тази тенденция на намаляване броя на населението. С най-голям брой население 251 126 души е област Велико Търново (3,47 % от населението на страната и 30,05 % от населението на СЦР), а на последно място е област Силистра със 116 038 души.

Гъстотата на населението в Северния централен район по данни към 31.12.2013 г. е 55,8 души на кв.км и е по-ниска от тази за страната (65,3 д./кв.км). Във вътрешнорегионален план най-висока е гъстотата на населението в област Русе (82,0 д/кв.км), а най-ниска – в област Силистра (40,8 д/кв.км).

Таблица 8: Брой и гъстота на населението към 31.12.2013 г.

| Райони/области | Брой на населението | Гъстота на населението (души/кв.км) |
| --- | --- | --- |
| България | 7 245 677 | 65,3 |
| Северозападен район | 810 401 | 42,5 |
| Северен централен район | 835 813 | 55,8 |
| Велико Търново | 251 126 | 53,9 |
| Габрово | 118 271 | 58,5 |
| Разград | 120 594 | 45,7 |
| Русе | 229 784 | 82,0 |
| Силистра | 116 038 | 40,8 |
| Североизточен район | 954 536 | 65,9 |
| Югоизточен район | 1 063 690 | 53,7 |
| Югозападен район | 2 127 618 | 104,8 |
| Южен централен район | 1 453 619 | 65,0 |

Източник:НСИ

Естественият прираст за 2013 г. на Северния централен район следва общите за страната негативни тенденции и продължава да е отрицателен (-6 529 души или -7,7 ‰). Поставен за сравнение с тенденциите в другите NUTS 2 райони на Европа, прирастът на населението в Северен централен район показва едни от най-неблагоприятните отрицателни стойности за периода между 2001 г. и 2013 г. В сравнение с другите райони на България, единствено в Северозападния район се наблюдават по-неблагоприятни тенденции.

В района се наблюдава и силна тенденция на отрицателен механичен прираст, която представлява другата основна причина за наблюдаваните негативни тенденции в промяната на броя на населението.

Отрицателната тенденция е характерна и за всички области в СЦР. Водещо място по този негативен показател в района заема област Габрово с отрицателен прираст -10,7 ‰, следвана от област Русе с -8,0 ‰ и област Разград с -7,0 ‰.

Таблица 9: Естествен прираст на 1000 души от населението за 2013 г.

| Район, област | Естествен прираст на населението (души) | Естествен прираст на населението (‰) |
| --- | --- | --- |
| България | -37 767 | -5,2 |
| Северозападен район | -8 627 | -10,5 |
| Северен централен район | -6 529 | -7,7 |
| Велико Търново | -1 759 | -6,9 |
| Габрово | -1 271 | -10,7 |
| Разград | -847 | -7,0 |
| Русе | - 1 853 | -8,0 |
| Силистра | -799 | -6,8 |
| Североизточен район | -3 915 | -4,1 |
| Югоизточен район | -4 362 | -4,1 |
| Югозападен район | -7 745 | -3,7 |
| Южен централен район | -6 589 | -4,5 |

Източник:НСИ

Промяната на възрастовата структура на населението на СЦР между двете последни преброявания (2001 г. и 2011 г.) показва силно негативна тенденция. Наблюдава се рязко свиване на дела на жителите във възрастовите групи между 10 и 19 години и нарастване на абсолютния брой жители на възраст над 60 години. По-слабо е свиването в броя на лицата на възраст между 5 и 9 години и тези на възраст между 0 и 4 години.

По отношение на половата структура в Северен централен район, по данни на НСИ за 2013 г., преобладават жените, които са 51,3 % от населението (428 801 души). Този процент е близък до средните стойности за страната, което е породено най-вече от възрастовата структура на населението на територията на района, а именно, фактът, че в процентно изражение възрастното население е над средните стойности за страната и по-голямата средна продължителност на живота при жените.

През 2013 г. се наблюдава известно стабилизиране на пазара на труда. Икономически активното население в страната на възраст 15-64 г. нараства с 18,8 хил. души в сравнение с 2012 г.  и достига 3 322,7 хил. души през 2013 г. Коефициентът на икономическа активност за същата възрастова група е 68,4 %  или с 1,3 процентни пункта по-висок спрямо 2012 г.

В регионален аспект с най-голям брой икономически активно население на възраст 15-64 г. през 2013 г. е Югозападният район (1 058,1 хил. души), следван от Южния централен (670,1 хил. души). Най-нисък е броят на икономически активното население на 15-64 навършени години в Северозападния район (326,3 хил. души). Коефициентът на икономическа активност за възрастовата група 15-64 г. е по-висок от средния за страната за 2013 г. в Югозападния район (72,1 %) и Южния централен район (68,7 %), а най-нисък е в Северозападния район (63,5 %).

За Северния централен район през 2013 г. коефициентът на икономическа активност е 50,5 % – стойност под средната за страната (53,9 %), но в сравнение с 2012 г. нараства с около 0,4 процентни пункта.

Във вътрешнорегионален план, икономическата активност през 2013 г. в областите Велико Търново, Габрово и Силистра отбелязва увеличение спрямо 2012 г., докато в областите Разград и Русе намалява, но като цяло във всички области тя е под средната за България (53,9 %). С по-близки коефициенти до този за страната са областите Велико Търново (51,2 %) и Габрово (52,7 %).

Таблица 10: Коефициент на икономическа активност (%) на населението

през периода 2009-2013 г.

| Райони и области | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| България | 53,0 | 52,0 | 52,5 | 53,1 | 53,9 |
| Северен централен район | 49,3 | 47,4 | 49,0 | 50,1 | 50,5 |
| Велико Търново | 46,8 | 44,8 | 48,2 | 49,8 | 51,2 |
| Габрово | 49,7 | 48,3 | 48,9 | 50,0 | 52,7 |
| Разград | 48,4 | 47,6 | 51,1 | 51,7 | 50,3 |
| Русе | 53,4 | 51,3 | 51,0 | 51,1 | 50,5 |
| Силистра | 47,2 | 44,4 | 44,9 | 47,0 | 47,2 |

Източник: НСИ

По данни на EВРОСТАТ за 2013 г., коефициентът на заетост на населението на възраст от 15 до 64 години в Европейския съюз на 27-те държави-членки е 64,2 % и запазва равнището си  спрямо 2012 г. Коефициентът на заетост за населението във възрастовия диапазон от 15 до 64 години през 2013 г. е 59,5 % за България, или с 0,7 процентни пункта по-висок в сравнение с 2012 г. (58,8 %).

През 2012 г. коефициентът на заетост за населението на възраст от 20 до 64 навършени години на ниво ЕС-27 е 68,5 % и запазва равнището си спрямо 2012 г. Коефициентът на заетост за населението на възраст от 20 до 64 навършени години (показател, включен в стратегия „Европа 2020”) за България е 63,5 % за 2013 г. и нараства с 0,5 пункта спрямо 2012 г.

Различията в броя на заетите и коефициента на заетост в отделните региони от ниво 2 в страната са относително постоянни. Те са резултат от въздействието на различни демографски и социално-икономически фактори. Най-висока е заетостта в Югозападния район, което се дължи на социално-икономическото развитие на този регион, както и на местонахождението на столицата в него. По данни от Наблюдението на работната сила на НСИ за 2013 г. коефициентът на заетост за населението на възраст 20-64 г. в Югозападния  район е най-висок – 69,2 %. Най-ниска е заетостта, и като абсолютен брой, и като дял от населението, в Северозападния район  (коефициент на заетост – 58,7 %).

Коефициентът на заетост за страната през 2013 г. е 46,9 % и се увеличава с 0,3 процентни пункта спрямо 2012 г. (46,6 %).

Стойността му е най-висока в Югозападния район – 52,7 % и е значително по-висока от тези в останалите райони от ниво 2. На последно място отново е Северозападният район (40,2 %) със съществената разлика от 12,5 процентни пункта.

През 2013 г. равнището на заетост за Северния централен район е 42,8 %, което е по-ниско от средното за страната (46,9 %). В сравнение с 2012 г. коефициентът намалява с 0,1 процентни пункта.

Във вътрешнорегионален план – с най-високо равнище на заетост се характеризират областите Габрово (48,1 %) и Русе (44,2 %), а с най-ниско – област Силистра (37,1 %).

Таблица 11: Коефициент на заетост по райони и области

през периода 2009-2013 г.

| Райони и области | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| България | 49,4 | 46,3 | 46,6 | 46,6 | 46,9 |
| Северен централен район | 45,2 | 41,1 | 42,8 | 42,9 | 42,8 |
| Велико Търново | 42,6 | 39,1 | 42,6 | 42,9 | 42,9 |
| Габрово | 47,6 | 43,3 | 44,1 | 45,2 | 48,1 |
| Разград | 39,7 | 36,9 | 40,8 | 40,6 | 39,9 |
| Русе | 50,5 | 45,9 | 45,1 | 44,5 | 44,2 |
| Силистра | 43,6 | 38,0 | 39,3 | 39,4 | 37,1 |

Източник: НСИ

По данни на Евростат, и през 2013 г. отчетеният средногодишен коефициент на безработица в България (13,0 %) е по-висок от средния за Европейския съюз. Този коефициент през 2013 г. за Еврозоната (17 държави на Евросъюза) е 12,0 %, а за Евросъюза (ЕС-27) – 10,8 %.

През 2013 г. в почти половината от държавите-членки на Европейския съюз средногодишният коефициент на безработица нараства спрямо предходната година. Най-голямо увеличение се наблюдава в Кипър (с 4,0 процентни пункта) и Гърция (с 3,0 процентни пункта).

По данни от Наблюдението на работната сила безработицата по райони също се отличава със значителна диференциация. За 2013 г. най-голям е броят на безработните в Югозападния (105,6 хил. души) следван от Южния централен район (91,3 хил. души) и Североизточния (74,9 хил. души). С по-нисък от средния за страната коефициент на безработица за 2013 г. е само Югозападният район с 9,8 %.

Регионалните различия в равнището на безработица се запазват, като през 2013 г. разликата между максималното (за област Видин) и минималното (за област София-град) средномесечно равнище на безработица продължава да нараства за четвърта поредна година.  През 2013 г. разликата между стойностите в равнището на безработица за тези области е 18,6 процентни пункта, при 17,8 процентни пункта през 2012 г.

В 8 области през деветте месеца на 2013 г. средномесечното равнище на безработица намалява спрямо същия период на 2012 г. Най-съществен спад се отчита в областите Смолян (с 1,2 процентни пункта) и Шумен (с 0,6 процентни пункта). В 18 области на страната равнището на безработица нараства спрямо деветте месеца на 2012 г. Най-голям ръст се отчита в областите Сливен (с 1,7 процентни пункта) и Плевен (с 1,2 процентни пункта). Средномесечното равнище на безработица е по-ниско от средното за страната в 9 области, като продължава да е най-ниско в областите: София-град (3,6 %), Габровска (7,1 %), Варненска (7,2 %), Бургаска (8 %), Пернишка (10 %), Пловдивска (10,1 %), Старозагорска (10,3 %), Русенска (10,4 %) и Великотърновска (11,1 %). В останалите 19 области равнището на безработица е над средното за страната и най-високите му стойности се отчитат в областите: Видин (22,2 %), Монтана (20,5 %), Враца (20,3 %) и Търговище (19,8 %).

Средногодишният коефициент на безработица в страната през периода 2006-2008 г. отчита трайна положителна тенденция на намаление, но за периода 2009-2013 г. нараства спрямо предходните години.

По данни на НСИ, през 2013 г. коефициентът на безработица за България е 12,9 %, с 0,6 процентни пункта по-висок от този за 2012 г.

През 2013 г. коефициентът на безработица за Северния централен район е 15,3 % (бележи нарастване спрямо 2012 г. с 1,0 процентни пункта) и продължава да е по-висок от средния за страната (12,9 %).

Във вътрешнорегионален план се наблюдават различни тенденции в равнището на  безработица. Спрямо 2012 г., през 2013 г. в областите Габрово, Разград и Русе коефициентът намалява, като най-нисък относителен дял на безработица е отчетен в област Габрово – 8,8 %. В областите Велико Търново и Силистра равнището на безработица се увеличава, като най-съществено е нарастването в област Силистра – с 5,3 процентни пункта, където е и най-висок относителният дял на безработица през 2013 г. – 21,3 %.

Таблица 12: Коефициент на безработица за периода 2009-2013 г.

| Райони и области | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| България | 6,8 | 10,2 | 11,3 | 12,3 | 12,9 |
| Северен централен район | 8,4 | 11,5 | 12,8 | 14,3 | 15,3 |
| Велико Търново | 9,0 | 13,1 | 11,7 | 13,8 | 16,2 |
| Габрово | (4,4) | 7,5 | 9,9 | 9,6 | 8,8 |
| Разград | 18,1 | 22,6 | 20,3 | 21,4 | 20,7 |
| Русе | 5,4 | 6,8 | 11,6 | 12,9 | 12,5 |
| Силистра | 7,6 | 11,4 | 12,5 | 16,0 | 21,3 |

Източник: НСИ

Важен показател, отчитащ социално-икономическото развитие на районите от ниво 2, е и броят на жилищата. Докато за периода 2007-2010 г. се наблюдава тенденция на увеличаване на броя на жилищата в Северния централен район – с 5 789 бр. (от 469 533 бр. за 2007 г. до 475 322 бр. за 2010 г.), през 2011 г. се отчита намаляване на броя на жилищата в района с 10 070 бр. (до 465 252 бр.). През 2012 г. отново се отчита нарастване до 466 057 бр., като относителният им дял в СЦР е 11,92 % от общия брой жилища в страната, т.е. приблизително еднакъв спрямо относителния дял от 2011 г. (11,93 %). На национално ниво се наблюдава устойчива тенденция на нарастване на броя на жилищата за периода 2007-2012 г. - със 162 590 бр. (от 3 746 758 бр. до 3 909 348 бр.). По данни на НСИ, през 2013 г. в Северен централен район са въведени в експлоатация общо 248 бр. новопостроени жилищни сгради по конструкция, от които 190 стоманобетонни, 49 тухлени и 9 други. Въведените в експлоатация новопостроени жилища по броя на стаите през 2013 г. са 718 или 7,74 % от общия брой за страната.

Общите условия за изпълнението на РПР на СЦР през 2013 г. са свързани и със състоянието и тенденциите в развитието на техническата инфраструктура на територията на района.

През 2013 г. общата дължина на пътната мрежа в СЦР е 6 245 км, от които 2 964 км са републикански пътища и 3 281 км са общински пътища, по данни на НСИ. Гъстотата на пътищата от републиканската пътна мрежа (РПМ) е 0,20 км/кв.км и е по-висока от средната за страната – 0,18 км/кв.км. Докато за периода 2008-2010 г. дължината на РПМ е без съществена промяна, към 31.12.2011 г. се отчита нарастване с 5 км в сравнение с предходната 2010 г. (от 2 959 км през 2010 г. до 2 964 км през 2011 г.), а през 2012 г. и 2013 г. не се отчита изменение, по данни на НСИ. Липсата на изградени автомагистрали определя по-ниското качество на транспортно обслужване на населените места в района.

Като цяло територията на СЦР е най-добре обслужена с жп инфраструктура. Общата дължина на функциониращите жп линии на територията на района към 31.12.2013 г. е 627 км, които съставляват 15,55 % от жп мрежата на страната. Гъстотата на изградената жп мрежа е над 40 км/1000 кв. км. Докато през периода 2008-2009 г. дължината на железопътната мрежа в СЦР е без промяна (620 км), то през 2010 г. се наблюдава увеличаване с 11 км в сравнение с предходната 2009 г. (от 620 км на 631 км), намаляване през 2011 г. с 4 км (до 627 км) и без изменение през 2012 г. и 2013 г., по данни на НСИ.

В района е добре развит водният (речен) транспорт по ОЕТК № VII – река Дунав. Функционират четири пристанища с национално значение – Русе (с международно значение), Свищов, Тутракан и Силистра. Гъстотата на пристанищната инфраструктура е висока и продължава  да разполага с по-голям капацитет от обема на обработваните в нея товари.

В СЦР е развит и въздушният транспорт. На територията на района има две летища: летище Горна Оряховица и летище Русе. Летище Горна Оряховица има водеща роля за социално-икономическото развитие на района.

Съобщителната инфраструктура е добре развита, със сравнително добро качество на телекомуникационните връзки в района. През 2013 г. се запазва броят на пощенските станции (481 бр.) спрямо предходната година, а броят на пощенските агентства (офиси) намалява с 11 и достига до 339 бр. За периода 2008-2013 г. броят на пощенските станции е 481 и не се променя, докато броят на пощенските агентства (офиси) нараства с 228 (от 11 бр. до 339 бр.).

Продължава да нараства броят на домакинствата, които използват информационни и комуникационни технологии, но като цяло техният дял от 49,6 % за 2013 г. остава по-нисък от средния за страната (53,7 %). По този индикатор се отчита известен напредък в развитието на СЦР през 2013 г., тъй като районът от предпоследното пето място вече се нарежда на четвърто място, преди Югоизточния и Северозападния райони.

Таблица 13: Достъп на домакинствата до интернет за периода 2008-2013 г.

|  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | Брой | % | Брой | % | Брой | % | Брой | % | Брой | % | Брой |
| България | 25,3 | 688 821 | 29,6 | 805 994 | 33,1 | 90 1619 | 45,0 | 1 143 030 | 50,9 | 1 393 681 | 53,7 | 1 439 944 |
| По райони: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Северозападен | 17,3 | 60 578 | 24,7 | 86 945 | 26,1 | 91 897 | 34,7 | 103 161 | 38,2 | 119 359 | 42,8 | 130 087 |
| Северен централен | 20,7 | 73 818 | 23,6 | 81 398 | 30,4 | 104 623 | 42,7 | 128 799 | 47,5 | 155 444 | 49,6 | 158 690 |
| Североизточен | 24,9 | 85 047 | 26,8 | 94 164 | 25,8 | 90437 | 36,3 | 121 447 | 47,9 | 170 890 | 51,5 | 180 470 |
| Югоизточен | 21,2 | 84 458 | 26,8 | 107 268 | 33,3 | 133 098 | 42,4 | 157 207 | 49,6 | 194 022 | 46,5 | 177 072 |
| Югозападен | 36,1 | 269 032 | 40,3 | 300 567 | 43,7 | 325 370 | 57,3 | 429 049 | 59,3 | 494 145 | 64,3 | 526 340 |
| Южен централен | 21,8 | 115 886 | 25,6 | 135 652 | 29,5 | 156 194 | 41,7 | 203 367 | 50,3 | 259 821 | 52,7 | 266 655 |

Източник: НСИ

Редовно използващите интернет граждани в СЦР са 49,6 % от населението на района (увеличение с 2,1 процентни пункта спрямо предходната 2012 г., по данни на НСИ), което продължава да е под средната стойност на индикатора за страната – 53,7 % (увеличение с 2,8 п.п. спрямо предходната година).

През 2013 г. продължава положителната устойчива тенденция на намаляване на относителния дял на лицата, които никога не са използвали интернет с 1,3 процентни пункта (от 44,3 % за 2012 г. до 43,0 % за 2013 г.), но като цяло стойността на индикатора остава по-висока от средната стойност за страната – 40,6 %. През 2013 г. най-малки стойности на показателя са отчетени в ЮЗР (30,5 %), следван от СЦР (43,0 %) и ЮИР (43,8 %), а най-голяма стойност – в СЗР (46,9 %), по данни на НСИ.

По отношение на реализирането на политиката за опазване и възстановяване на околната среда следва да се отбележи, че разходите за опазване на околната среда в СЦР през 2012 г. нарастват значително с 60 121 хил. лв. спрямо предходната 2011 г. Те съставляват 7,49 % от тези за страната, което е увеличение с 2,85 процентни пункта (4,64 % за 2011 г.).

Въпреки наблюдаваното нарастване, в СЦР се правят най-малко разходи за опазване и възстановяване на околната среда в сравнение с останалите райони. Те варират в диапазона от 6,63 % през 2008 г. до 7,49 % през 2012 г. от общите разходи за страната. Най-значителните разходи за опазване на околната среда в района през 2012 г. са направени в областите Велико Търново (40,79 % от разходите в СЦР) и Русе (40,03 %), следвани от областите Силистра (8,42 %) и Разград (6,74 %), а най-малки разходи са направени в област Габрово (4,03 %).

Таблица 14: Разходи за опазване и възстановяване на околната среда (РОВОС) по статистически райони и области през периода 2008-2012 г. (хил. лв.)

| Статистически райони и области | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| България | 1 700 329 | 1 280 563 | 1 273 777 | 1 438 165 | 1 693 583 |
| Северозападен район | 139 800 | 176 614 | 226 547 | 177 558 | 155 039 |
| Северен централен район | 112 665 | 68 271 | 64 137 | 66 708 | 126 829 |
| Велико Търново | 31 754 | 22 353 | 20 320 | 24 453 | 51 728 |
| Габрово | 5 144 | 3 266 | 4 146 | 3 818 | 5 109 |
| Разград | 11 406 | 7 128 | 9 670 | 7 936 | 8 545 |
| Русе | 41 979 | 19 995 | 19 210 | 20 232 | 50 764 |
| Силистра | 22 382 | 15 529 | 10 791 | 10 269 | 10 683 |
| Североизточен район | 131 170 | 140 429 | 124 881 | 171 607 | 212 574 |
| Югоизточен район | 272 228 | 321296 | 236 407 | 387 276 | 311 649 |
| Югозападен район | 798 058 | 399 731 | 452 944 | 460 984 | 666 927 |
| Южен централен район | 246 408 | 174 222 | 168 861 | 174 032 | 220 565 |

Източник: НСИ

По степен на изграденост на водоснабдителната мрежа СЦР е на едно от първите места в страната, но по отношение на канализационните мрежи и обслужване от ПСОВ районът продължава да изостава. През 2012 г. в Северния централен район се увеличава делът на населението, което е с режим на водоснабдяване с 1,6 процентни пункта спрямо предходната 2011 г. (от 4,2 % през 2011 г. до 5,8 % през 2012 г., при средна стойност за страната 4,5 %). В две от областите на района населението е на режимно водоснабдяване – област Габрово с 28,2 % от населението и област Велико Търново с 6,0 % от населението.

Основните проблеми са свързани с достъпа на всички населени места до питейна вода с нужните качества и недостатъчна степен на развитие на канализационните мрежи в по-малките от тях. Пречистване на питейните води се прилага в областите Велико Търново и Габрово. В областите Разград, Русе и Силистра питейната вода се добива от помпени станции с дълбоки сондажи, поради което няма нужда от пречистване и се третира само с хлор.

Таблица 15: Дял на населението, снабдено с питейна вода, канализация и

пречиствателни станции за отпадъчни води през 2012  г.

| Райони/Области | Дял от населението, обслужвано от водоснабдителната мрежа | Дял от населението, обслужвано от канализационната мрежа | Дял от населението, обслужвано от Селищни ПСОВ |  | Население с режим на водоснабдяване |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общо | в т.ч. с поне вторично третиране |  |
|  | % | % | % | % | % |
| България | 99,3 | 74,3 | 56,1 | 53,9 | 4,5 |
| Северозападен | 99,5 | 57,8 | 33,0 | 32,3 | 27,7 |
| Северен централен | 99,8 | 63,8 | 46,4 | 43,9 | 5,8 |
| Велико Търново | 99,7 | 66,4 | 44,2 | 42,4 | 6,0 |
| Габрово | 99,0 | 85,1 | 66,7 | 66,7 | 28,2 |
| Разград | 100,0 | 41,9 | 41,9 | 28,8 | 0,0 |
| Русе | 100,0 | 67,5 | 63,9 | 63,9 | 0,0 |
| Силистра | 100,0 | 51,7 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
| Североизточен | 99,9 | 74,3 | 70,2 | 59,8 | 2,5 |
| Югоизточен | 99,9 | 71,7 | 53,3 | 53,3 | 0,6 |
| Югозападен | 99,2 | 88,0 | 73,9 | 72,4 | 0,1 |
| Южен централен | 98,1 | 71,8 | 41,6 | 41,6 | 1,2 |

Източник: НСИ

През 2012 г. на територията на района функционират 17 депа (с 3 депа по-малко в сравнение с предходната 2011 г.), които като относителен дял са 10,83 % от общия брой за страната. Повече от половината депа за битови отпадъци функционират на територията на област Велико Търново – 9 бр. (с 3 депа по-малко в сравнение с 2011 г.), а в останалите области броят на депата е малък: в Разград – 1 бр. (без изменение), Силистра – 1 бр. (без изменение), Габрово – 3 бр. (без изменение) и Русе – 3 бр. (без изменение). Трайната тенденция на намаляване на дела на изградените депа за битови отпадъци през периода 2007-2012 г. се дължи на организиране на събирането в 4 регионални депа за обезвреждане на битови отпадъци – в гр. Русе, гр. Силистра, гр. Севлиево и гр. Разград.

Таблица 16: Битови отпадъци през 2012  г.

| Райони, области | Депа | Дял на обслужваното население от системи за организирано сметосъбиране | Събрани битови отпадъци от обслужваните населени места | Събрани битови отпадъци на човек от обслужваното население | Общо образувани битови отпадъци | Общо приети отпадъци на депата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | брой | % | хил. т. | кг/чов./г. | хил. т. | хил. т. |
| България | 157 | 99,2 | 2508 | 347 | 3249 | 3257 |
| Северозападен | 25 | 100,0 | 283 | 344 | 283 | 388 |
| Северен централен | 17 | 99,6 | 306 | 363 | 307 | 408 |
| Велико Търново | 9 | 99,1 | 93 | 371 | 94 | 110 |
| Габрово | 3 | 99,4 | 43 | 363 | 44 | 48 |
| Разград | 1 | 100,0 | 47 | 382 | 47 | 52 |
| Русе | 3 | 100,0 | 85 | 366 | 85 | 159 |
| Силистра | 1 | 99,7 | 38 | 321 | 38 | 38 |
| Североизточен | 22 | 98,9 | 295 | 311 | 296 | 369 |
| Югоизточен | 26 | 98,0 | 397 | 380 | 404 | 420 |
| Югозападен | 40 | 99,6 | 709 | 335 | 713 | 1102 |
| Южен централен | 27 | 99,2 | 518 | 357 | 520 | 570 |

Източник: НСИ

Относителният дял на населението, обслужено от системи за сметосъбиране в областите Русе и Разград е 100 %, в областите Силистра (99,7 %), Габрово (99,4 %) и Велико Търново (99,1 %) надвишава средния за страната – 99,2 % през 2012 г.

През периода 2007-2013 г. на територията на СЦР се изпълняват мерки за подобряване на системата за сметосъбиране и за въвеждане на по-ефективна система за управление на отпадъците. През 2013 г. всички общини са с въведени системи за организирано сметосъбиране  и сметоизвозване на твърди битови отпадъци, но проблеми съществуват в малките населени места. Видно от представените годишни доклади на общините от района за наблюдение на изпълнението на общинските им планове за развитие през 2013 г., в определени общини са закрити нерегламентирани сметища.

Политики за развитие на национално, местно и регионално ниво

И през 2013 г. са разработени, актуализирани и приети редица важни стратегически документи, имащи отношение към формирането на политиката за развитие на районите от ниво 2 и конкретно за развитието на Северен централен район.

Стратегия „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж е в отговор на икономическите и социални трудности, пред които са изправени държавите-членки и регионите в ЕС. Тя цели повишаване на конкурентоспособността, постигане на икономически растеж, висока заетост и социално сближаване, развитие на нисковъглеродна икономика и иновации. За изпълнението на Стратегията, регионите в ЕС трябва да интегрират и координират своите политики и действия и да адаптират целите на Стратегията към регионалните и местни потребности и институционален капацитет. При формулиране на визията и стратегическите цели на приетия през 2013 г. РПР на СЦР 2014-2020 г. (РМС № 461/01.08.2013 г.) са отчетени целите на Стратегия „Европа 2020“, които ще се изпълнят чрез помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове през периода 2014-2020 г.

Стратегията на ЕС за развитие на региона на река Дунав допринася за постигане на целите на ЕС и за подпомагане на основните инициативи на политиката за сближаване на ЕС през периода 2014-2020 г. През април 2013 г. ЕК представи първия Доклад за напредъка по Дунавската стратегия, в който са представени основните резултати от разрешаването на съществуващи проблеми (липсващи транспортни връзки, ниска конкурентоспособност, замърсяване, престъпност и др.), реализираните проекти и инициативи и са формулирани ясни препоръки за бъдещето развитие на региона. Чрез Доклада, ЕК насърчава държавите-членки да използват комбинирано наличните ресурси за по-ефективно финансиране на различните регионални проекти и включване по подходящ начин на приоритетите на Стратегията в националните и регионалните стратегии и планове за периода 2014-2020 г.

РПР на СЦР 2014-2020 г. синхронизира постановките на Дунавската стратегия и чрез реализирането на неговите цели и приоритети, се очаква тя да има директно влияние върху развитието на Северен централен район от ниво 2 и върху 3 територии от ниво 3 (областите Велико Търново, Русе и Силистра).

В отговор на изискванията на Стратегия „Европа 2020“ България разработи Национална програма за реформи (НПР). През април 2014 г. е извършена поредна актуализация на НПР, в която са описани предприетите стабилизационни мерки и действията за ускоряване на структурните реформи в страната. Включването на дефинираните в Програмата мерки в РПР на СЦР 2014-2020 г. ще допринесе за проследяване на напредъка в изпълнението на националните цели по Стратегия „Европа 2020“. НПР се изготвя в съответствие и с Конвергентната програма на Република България (2014–2017 г.), приета с РМС № 220/22.04.2014 г. Програмата е елемент от процеса на координиране и наблюдение на икономическите политики на държавите-членки на ЕС и очертава основните политики за поддържане на икономическа и финансова стабилност, с цел създаване на условия за икономически растеж.

Националната програма за развитие: „България 2020“ (НПР:БГ2020) е интегриран дългосрочен стратегически и програмен документ, който определя визията, целите и приоритетите за развитие на страната до 2020 г., отчитайки нейната специфика. НПР:БГ2020 е връзката между българските национални приоритети и целите на Стратегия „Европа 2020” и е основа за разработването на стратегическите документи за програмния период 2014-2020 г. С оглед постигане на балансирано устойчиво развитие на територията на СЦР, чрез инструментите на политиката за регионално развитие и в изпълнение на приоритет 3 „Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на местния потенциал“ на НПР:БГ2020, през 2013 г. в СЦР се реализират проекти за разработване на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) – 8 бр., интегрирани системи за градски транспорт – 1 бр., за подобряване на градската среда и др. Приоритетът предвижда и стимулиране на териториалното сближаване чрез трансгранично, междурегионално и транснационално сътрудничество, с цел повишаване на конкурентоспособността и свързаността, развитие на бизнеса и туризма, опазване на природните ресурси, изграждане на мрежа от градски центрове в граничните райони в България и др., сред които райони е СЦР – част от Дунавския макрорегион.

Приетата през 2012 г. Национална стратегия за регионално развитие за периода 2012-2022 г. (НСРР) е основният документ, който определя стратегическата рамка на държавната политика за постигане на балансирано и устойчиво развитие на районите от ниво 2 в България и за преодоляване на вътрешнорегионалните и междурегионалните различия в контекста на политиките за сближаване и постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в ЕС. НСРР акцентира върху развитието на българските региони, подобряването на условията за живот и бизнес, ефективното използване на потенциала на регионите и съхранението и популяризирането на регионалната им идентичност. РПР на СЦР 2014-2020 г. следва зададената в НСРР обща стратегическа платформа, като я пренася на по-ниските териториални нива в рамките на района.

През м. декември 2012 г. е приета и Национална концепция за пространствено развитие 2013-2025 г. (НКПР), която съчетава регионалното и пространствено развитие и дава насоките за устройството, управлението и опазването на националната територия и акватория. НКПР предлага набор от интервенции в областта на градското развитие, туризма, секторните регионални политики, пътната инфраструктура, развитието на селските райони и др. Заедно с НСРР 2012-2022 г., тя е основният документ за интегрирано планиране и устойчиво пространствено развитие на страната.

Стъпка към постигането на хармонично и балансирано териториално развитие в Европа е направена с ревизирането през май 2011 г. на Териториалния дневен ред на ЕС 2020 (ТА2020) на СЕМАТ, в съответствие с целите за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж на регионите в ЕС. В него се поставя акцент върху полицентричното развитие на национално и регионално ниво, повишаването на регионалната конкурентоспособност; управлението и свързването на екологичните, ландшафтните и културните ценности в регионите; подобряването на териториалната свързаност и интегрирането на трансграничните и транснационални региони в Европа. ТА2020 обединява целите на стратегия „Европа 2020“ с целите на политиките за сближаване и балансирано териториално развитие, с което добавя териториално измерение и ориентация на стратегията.

Съвместеният документ за пространствено развитие на държавите от Вишеградската четворка, България и Румъния“ (V4+2) е резултат на сътрудничеството в областта на териториалното развитие между България, Полша, Румъния, Словакия, Чехия и Унгария. Целта на документа е постигане на координация на пространственото развитие по отношение на т.нар. „полюси на развитие”, прекъсванията на „осите на развитие” и свързаността на транспортната мрежа. През април 2014 г. в гр. Будапеща на неформална среща на министрите, отговорни за регионалното развитие и пространственото планиране на държавите от V4+2 е представен актуализиран проект на Съвместния документ за пространствено развитие на държавите от Вишеградската четворка, България и Румъния“. Заложените в документа цели, са отчетени при разработването на РПР на СЦР 2014-2020 г.

Приетата през м. април 2010 г. Стратегия за развитие на транспортната система на България до 2020 г. е важна за Северния централен район, тъй като на територията му има условия за развитие на различни видове транспорт (железопътен, автомобилен, речен, въздушен и интермодален). Развитието на транспортната инфраструктура е от значение за социалното и икономическо развитие на СЦР, за  повишаване на конкурентоспособността на регионалната икономика, за по-качественото и по-бързо обслужване на населението и за подобряване на регионалната достъпност и свързаност. Част от тази стратегия е стратегическият документ „Приоритети за изграждане на пътната инфраструктура на Република България до 2020 г. за пътищата с национално и общоевропейско значение“ – приет през м. април 2011 г. Документът предвижда постигане на устойчиво балансирано развитие на националната пътна инфраструктура и ефективното й интегриране в общоевропейската транспортна мрежа. От петте трансевропейски транспортни коридори (№№ 4, 7, 8, 9 и 10) пресичащи територията на страната, два минават през СЦР – № 7 (р. Дунав) и № 9 (част от него е трасето Русе – Велико Търново – Габрово – Маказа). В документа са включени приоритетни проекти (АМ „Хемус“, I-5 Русе – Маказа, тунел „Шипка“ и др.), които са стратегически за развитието на пътната мрежа на страната, вкл. и на Северния централен район.

Други по-важни документи, които също имат съществено значение за регионалната политика и за развитието на регионите от ниво 2 в България са:

 В бр. L 347 на Официалния вестник на ЕС (EUR-Lex) от 20.12.2013 г. са публикувани Регламентите за ЕСИФ 2014-2020 г., с които се определят допустимостта и критериите за разпределение на средствата по политиката на сближаване за европейските региони през периода 2014-2020 г. Целта на политиката на сближаване е да се концентрират средства за намаляване на различията в развитието на регионите, за насърчаване на конкурентоспособността, икономическия растеж и създаване на работни места. Тя засилва и връзките между водещите и изоставащите райони в ЕС и увеличава влиянието на центровете на растеж върху съседните им територии, вкл. трансгранични. ЕК и държавите-членки на ЕС трябва подпишат Споразумение за партньорство (СП), което ще гарантира интегрираното използване на средствата от ЕСИФ и ще ги ангажира да постигнат целите на Стратегия „Европа 2020“;

 През 2013 г. продължи разработването на Споразумението за партньорство, на основата на което България ще получи средства по ЕСИФ (КФ, ЕФРР, ЕСФ, ЕЗФРСР и ЕФМДР) през програмния период 2014-2020 г. СП ще замести Националната стратегическа референтна рамка 2007-2013 г. В Споразумението са определени стратегическите приоритети за развитие на България; размера на средствата, които ще получи страната; предварителните условия за достъп до тях, механизмите за управление и координация на оперативните програми и др. Приоритетите са изведени на основата на анализ на различията, потребностите за развитие и потенциала за растеж на районите от ниво 2 в България. СП е обвързано с принципите на политиката на сближаване, общата селскостопанска политика, общата политика по рибарство, хоризонталните принципи на ЕС и ЕСИФ и допринася за постигане целите на Стратегия „Европа 2020“, НПР:БГ2020 и Дунавската стратегия. В Работните групи за разработване на СП и отделните оперативни програми 2014-2020 г. са включени представители на РСР на СЦР. Очаква се СП и оперативните програми да бъдат одобрени от ЕК до края 2014 г.

 Пети доклад за икономическото, социалното и териториалното сближаване (2010 г.), в който са анализирани регионалните различия в ЕС, въздействието на политиката на сближаване, в контекста на проблемите в Европа и Стратегия „Европа 2020“ и са очертани и приоритетите на политиката на сближаване в ЕС след 2013 г.;

 Зелена книга за териториално сближаване – Да превърнем териториалното многообразие в предимство (2008 г.), в която се подчертава необходимостта от отделяне на по-голямо внимание на териториалното и културното разнообразие, подобряването на координацията между политиките на ЕС и териториалните процеси. Очаква се развитието на по-стратегическо териториално сътрудничество, ориентирано към постигане на цели на макрорегионално ниво;

 Лайпцигска харта за устойчиви градове, която е инструмент за интегрирано развитие на градските райони в Европа. Хартата допълва идеите на Териториалния дневен ред ЕС 2020 (ТА2020), превръщайки политиката за интегрирано градско развитие в задача с европейско измерение;

 Актуализираната Национална стратегия за развитие на широколентов достъп в Република България 2012-2015 г. и Националният оперативен план към нея са разработени в изпълнение на НПР 2011-2015 г., в качеството му на основен стратегически документ за развитие на страната. Широколентовият достъп и високоскоростната свързаност са едни от основните инструменти за нарастване на БВП, заетостта, конкурентоспособността и качеството на живот на населението в българските региони, за развитие на достъпността и качеството на услугите (образователни, здравни, социални и др.), за стимулиране на териториалното сближаване чрез достъп до онлайн услуги на хората, живеещи в слабо населените и отдалечени райони.

 През м. януари 2013 г. Министерският съвет прие Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници (НПДЕВИ). Целта на плана е да се осигури устойчив преход към нисковъглеродна икономика в България, основана на съвременните технологии и използването на източниците от ВИ. По-широкото използване и оползотворяване на потенциала за производство на енергия от ВИ в СЦР е един от основните приоритети в РПР на СЦР 2014-2020 г. Той е насочен към постигане на устойчиво развитие на района след 2013 г. чрез използване на хидроенергийния потенциал на р. Дунав, оползотворяването на слънчевата и вятърната енергия, производството на биогориво и др.

3. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите на Регионалния план за развитие на Северен централен район въз основа на индикаторите за наблюдение

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: „Повишаване на конкурентоспособността и постигане на устойчив растеж на икономиката на Северния централен район”

Приоритет 1 „Развитие на конкурентноспособна и диверсифицирана икономика”

Специфична цел 1.1. „Индустриален растеж на база на икономика на знанието”

Специфична цел 1.2. „Развитие на разнообразни форми на туризъм”

За да се оцени постигнатия напредък по изпълнението на Приоритет 1, са използвани следните индикатори:

● Брутен вътрешен продукт на глава от населението (лева)

През 2011 г. БВП на човек от населението за СЦР нараства спрямо 2010 г. с 699 лв., но все още са налице съществени вътрешнорегионални различия между областите в района.

● Брутна добавена стойност (хил. лева)

БДС за 2011 г. в СЦР нараства спрямо 2010 г. с 274 млн. лв. в абсолютна стойност. Като относителен дял спрямо страната бележи спад с 0,12 процентни пункта (от 7,91 % през 2010 г. на 7,79 % през 2011 г.) и тази тенденция се запазва.

● Коефициент на икономическа активност (%)

Коефициентът на икономическа активност на района през 2013 г. (50,5 %) бележи нарастване спрямо 2012 г. (50,1 %) с около 0,4 процентни пункта, но продължава да е със стойност под средната за страната.

● Чуждестранни преки инвестиции (хил. евро)

Преките чуждестранни инвестиции в Северния централен район през 2012 г. нарастват спрямо 2011 г. с 34 615,80 хил. евро, но сравнително малкият им дял в общия обем на привлечените чужди средства за страната се запазва – около 3,83 %.

● Брой на сключените договори за участие в програми и проекти по Структурните фондове

През 2013 г. се изпълняват проекти по общо 164 бр. сключени договори по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. (135 бр.), ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. (18 бр.) и Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. (11 бр.). Приключени са общо 51 бр. проекти по ОПРКБИ и 4 бр. проекти по ОПРР.

Принос за напредъка по изпълнението на Специфична цел 1.1. „Индустриален растеж на база на икономика на знанието” по Приоритет 1 има изпълнението на проекти по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. През 2013 г. се изпълняват общо 135 бр. проекти на стойност 193 839 300,18 лв., от които 108 562 081,80 лв. или 56,01 % са безвъзмездна финансова помощ (БФП). Реално изплатени са 38 551 364,22 лв. или 35,51 % от договорените средства по оперативната програма. От тях през периода 2011-2014 г. са приключени общо 51 бр. проекти на стойност 51 565 499,85 лв., от които БФП е 30 296 023,78 лв. и от нея са изплатени 28 591 107,59 лв. или 94,37 % по информация от ИСУН към 02.04.2014 г. По-големите изпълнени проекти са:

 „Въвеждане на високотехнологично оборудване в „Дунав прес“ АД“, с бенефициент „Дунав прес“ АД“, гр. Русе на обща стойност 4 996 572,42 лв.;

 „Инвестиции в съвременно оборудване – път към подобряване на пазарните позиции на предприятие Кармела 2000“, с бенефициент „КАРМЕЛА 2000“, гр. Велико Търново на обща стойност 3 364 574,99 лв.;

 „Технологичната модернизация – ключ за повишаване на производителността и конкурентоспособността на ИРИМ ЕООД“, с бенефициент „ИРИМ“ ЕООД, гр. Русе на обща стойност 2 967 797,00 лв.;

 „Технологична модернизация за растеж и развитие на „Мегахим“ ООД“, с бенефициент  „Мегахим“ ООД“, гр. Русе на обща стойност 2 960 807,59 лв.;

 „Модернизация на производствения процес в „ПЛАСТФОРМ” ООД“, с бенефициент „ПЛАСТФОРМ” ООД, гр. Габрово на обща стойност 2 926 974,69 лв.;

 „Повишаване конкурентоспособността на „Голд Аполо” ООД“, с бенефициент Голд Аполо” ООД, гр. Русе на обща стойност 2 841 230,00 лв.;

 „Въвеждане на ново технологично оборудване в производствения процес на „Подемкран“ АД“, с бенефициент „ПОДЕМКРАН“ АД, гр. Габрово на обща стойност 2 081 503,43 лв.;

 „Извеждане на „ЕВО“ ООД като телекомуникационен лидер на регионалния пазар в Северно-централен район“, с бенефициент „ЕВО“ ООД, гр. Велико Търново на обща стойност  1 729 630,00 лв.;

 „Повишаване конкурентоспособността на „СЛ ИНДЪСТРИС“ ЕООД чрез инвестиционна подкрепа за разширяване и оптимизиране на производството“, с бенефициент „СЛ ИНДЪСТРИС“ ЕООД, гр. Русе на обща стойност 1 249 272,48 лв.;

 „Разширяване на обема на производство и затваряне на производствения цикъл в „Глоуб индъстрис“ ЕООД“, с бенефициент „Глоуб индъстрис“ ЕООД“, гр. Две могили на обща стойност 1 151 791,20 лв.;

 „Технологична модернизация и разширяване на дейността на „МАТ“ ООД гр. Разград, с бенефициент „МАТ“ ООД, гр. Разград на обща стойност 1 072 082,50 лв.;

 „Технологично развитие, оптимизация и модернизация – пътят на „ХРОМ” АД към нови продукти и пазари“, с бенефициент „ХРОМ” АД, гр. Силистра на обща стойност 993 500,00 лв.

С изпълнението на проектите е повишена конкурентоспособността на 51 предприятия и са в процес на реализация проекти на 49 предприятия през 2013 г.

● Брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия (бр.)

През 2013 г. е стартирало иновативно производство в едно предприятие и са подкрепени 9 стартиращи иновативни предприятия, като са в процес на реализация 9 проекта по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г.

Въведени са иновации в 3 предприятия, а в процес на въвеждане – 33 иновации в 32 предприятия. Подкрепени са 28 проекта, свързани с научноизследователска и развойна дейност.

Въведени са в употреба 34 нови технологии и продукти в 34 предприятия и се изпълняват проекти в още 40 предприятия. Реализирани са мерки за намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в 34 фирми и са в процес на въвеждане в 12 фирми. Нараснал е производственият капацитет на 37 предприятия и се изпълняват проекти в още 35 предприятия.

Въведени са 13 международно признати стандарти и сертификати в 11 предприятия и са в процес на въвеждане 3 международно признати стандарти и сертификати  в 3 предприятия. В 4 предприятия са внедрени енергоефективни технологии и/или ВИ и са в процес на реализация проекти в още 29 предприятия. Създадени са работни места в общо 37 предприятия, от  които нови работни места в 12 предприятия. В едно от тях е създадена заетост на хора с увреждания.

В процес на изпълнение са проекти с осигуряване на работни места в общо 57 предприятия, от които нови работни места в 15 предприятия и създаване на НИРД работни места в 10 предприятия. В процес на реализация са 2 проекта за създаване на регионални бизнес инкубатори в областите Велико Търново и Разград. По 4 проекта се създават регионални клъстери в областите Габрово, Разград и Русе (2 клъстера).

● Брой туристически атракции  създадени/ подобрени (бр.)

През 2013 г. са подобрени общо 9 туристически обекти/атракции и свързаната с тях инфраструктура в общините Велико Търново и Русе.

Изпълняват се и 8 бр. проекти за подобряване на общо 22 туристически обекти/атракции и тяхната достъпност: за подобряване на достъпа до исторически резерват Трапезица в гр. Велико Търново (1 обект); за развитие на културно-историческа атракция „Античен град Нове“ в община Свищов (1 обект); за развитие на културно-историческия туристически продукт в община Габрово (4 обекта); за консервационно-реставрационни и възстановителни дейности на общо 9 културно-исторически обекта на територията на община Трявна; за осигуряване на достъп, съхраняване и развитие на средновековен град и крепост „Хоталич“, община Севлиево (1 обект);  за развитие на Националния археологически резерват „Абритус” в община Разград (1 обект); за развитие на културно-исторически атракции в градски туристически ансамбъл – Сградата на Регионален исторически музей – Русе, Сградата на отдел „Природа” на РИМ и Сградата на Регионална библиотека „Любен Каравелов” (общо 3 обекта), община Русе; за изграждане на интегриран туристически продукт в община Тутракан, въз основа на античния кастел „Трансмариска“ и селището „Рибарска махала“ (2 обекта). По този начин се подкрепя развитието на конкурентоспособни туристически атракции и продукти в района.

В СЦР напредък може да се отбележи по Специфична цел 1.2. „Развитие на разнообразни форми на туризъм” с изпълнението на следните проекти:

По ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. по три схеми за финансиране (BG161PO001-3.1.01, BG161PO001-3.1.02 и BG161PO001-3.1.03) са сключени договори за реализация на 12 бр. проекти, с период на изпълнение 2009-2014 г., на обща стойност 46 168 101,47 лв., от които БФП е 43 543 279,39 лв. и от нея са усвоени общо 26 166 902,60 лв. или 60,09 % към 02.04.2014 г. От тях през 2013 г. са изпълнени следните 4 бр. проекти на стойност 8 521 459,81 лв., като БФП е 7 862 381,60 лв. и от нея са реално изплатени 7 116 362,57 лв. или 90,51 % към 02.04.2014 г.:

 „Възстановяване и опазване на църква „Св. Георги” в с. Арбанаси” с бенефициент Министерство на културата на обща стойност 565 019,86 лв.;

 „Подобряване на туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура в община Велико Търново” с бенефициент община Велико Търново на обща стойност 5 601 883,32 лв.;

 „Социализация на ИАР „Никополис ад Иструм”, област Велико Търново с бенефициент Министерство на културата на обща стойност 1 440 671,54 лв.;

 „Възстановяване и социализация на Римска крепост „Сексагинта Приста”, област Русе с бенефициент Министерство на културата на обща стойност 913 885,09 лв.

През 2013 г. по две схеми (BG161PO001-3.2.02 и BG161PO001-3.2.03) „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” с финансиране по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. се изпълняват общо 6 бр. проекти за развитието на интегрирани регионални туристически продукти с бенефициенти общините Велико Търново, Габрово, Елена, Русе, Свищов и Исперих. Проектите, с период на изпълнение 2012-2015 г., са на обща стойност 2 704 496,11 лв., като БФП е 2 704 000,10 лв. и от нея са изплатени 1 181 392,78 лв. или 43,69 %. С изпълнението им ще се популяризира и ще се увеличи интереса към конкурентоспособни туристически атракции в общо 18 общини, които ще допринесат за диверсификация на туристическия продукт, намаляване на териториалната концентрация и по-равномерно разпределение на ползите от туризма.

Принос за изпълнението на Специфична цел 1.2. „Развитие на разнообразни форми на туризъм” имат и договорените проекти по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР) – мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”. Към 28.03.2014 г. са договорени общо 11 бр. проекти с обща сума на договорената субсидия 2 992 010,00 лв., от която са изплатени общо 1 556 361,43 лв. или 52,02 %, съгласно предоставена справка от члена на РКК към РСР на СЦР, който е представител на Управляващия орган (УО) на ПРСР. Принос за развитието на туризма на територията на СЦР имат следните проекти, в процес на изпълнение през 2013 г.:

 „Изграждане и популяризиране на еко-пътека по долното течение на р. Янтра и доставка на нова мобилна сцена за културни мероприятия”, община Ценово, на стойност 244 766,00 лв. за изграждане на заслони за туризъм в 5 населени места по поречието на р. Янтра;

 „Експониране на етнографското наследство и природните забележителности на община Ценово с прилагане на компютърни технологии”, община Ценово, на стойност 386 584,00 лв.;

 Еко-пътека и туристически посетителски център (ТПЦ) в защитена местност „Историческа чешма“, община Кайнарджа по Мярка 313 на ПРСР, на стойност 280 090,00 лв.;

 „Тутракан – модерна дестинация на риболовен туризъм, интегриран с история, традиции и изкуство“ на община Тутракан, на стойност 489 618,00 лв. с финансиране от Стратегията за местно развитие (СМР) на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Главиница – Тутракан – Сливо поле“ за превръщане на община Тутракан в привлекателна и екологично устойчива туристическа дестинация и др.

Повишаването на конкурентоспособността на българската икономика в селските райони на територията на СЦР се подкрепя от ПРСР, по следните мерки:

 Мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ – към 28.03.2014 г. са договорени общо 716 бр. проекти за СЦР със сума на договорената субсидия в общ размер на 34 757 011,00 лв., от която са изплатени общо 28 523 186,67 лв. или 82,06 %. Проектите подпомагат процеса на създаване и развитие на земеделски стопанства;

 Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ – договорени общо 685 бр. проекти със субсидия на обща стойност 154 269 583,91 лв., от която са изплатени общо 123 334 817,78 лв. или 79,95 %. Подобрява се конкурентоспособността на земеделието чрез модернизиране на производствените условия и въвеждане на нови процеси и технологии, допринасящи за производството на качествени земеделски продукти, както и проекти за опазване на околната среда;

 Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“ – договорени общо 82 бр. проекти със субсидия на обща стойност 70 490 726,09 лв., от която са изплатени общо 25 953 865,36 лв. или 36,82 %. Подобрява се дейността, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната и горската  промишленост;

 Мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ – договорени общо 1 091 бр. проекти със субсидия на обща стойност 16 003 333,50 лв., от която са изплатени общо 7 247 904,00 лв. или 45,29 %. Подкрепено е преструктурирането на полупазарни стопанства, с цел превръщането им в икономически жизнеспособни и пазарно ориентирани стопански единици;

 Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“ – договорени общо 26 бр. проекти със субсидия на обща стойност 8 431 815,40 лв., от която са изплатени общо 5 040 708,24 лв. или 59,78 %. Създадени са възможности за заетост и повишаване на доходите в селските райони;

 Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ – договорени общо 94 бр. проекти със субсидия на стойност 29 159 549,17 лв., от която са изплатени 17 287 722,16 лв. или 59,29 %.  Насърчено е предприемачеството в селските райони.

При изпълнението на мерките по Приоритет 1 „Развитие на конкурентноспособна и диверсифицирана икономика” на Стратегическа цел 1 се отчита напредък, свързан с изпълнението на проекти по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г., ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. и Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

През 2013 г. продължава тенденцията на запазване на относително ниски стойности на индикаторите за развитието на СЦР спрямо страната, както и наличието на значителни вътрешнорегионални и междурегионални различия. Напредъкът по изпълнението на мерките по Приоритет 1 на Стратегическа цел 1 е с бавни темпове, което обуславя ограничен потенциал за повишаване на конкурентоспособността и постигане на устойчив растеж на икономиката на СЦР. Необходимо е да се предприемат допълнителни действия и усилията да бъдат насочени към реализацията на договорените проекти за изпълнение на планираните мерки, с особен акцент върху тези по Специфична цел 1.1. „Индустриален растеж на база на икономика на знанието”.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2 „Балансирано и устойчиво развитие на територията”

Приоритет 2 „Подобряване на техническата инфраструктура и обновление на градската среда”

Специфична цел 2.1 „Доразвиване на базисната инфраструктура на района”

Специфична цел 2.2 „Развитие на градските центрове”

При оценката на изпълнението на приоритет 2 са използвани следните индикатори:

● Население с подобрен транспортен достъп (%)

През периода 2007-2013 г. се наблюдава тенденция на трайно нарастване на стойностите на индикатора, обуславящо се от изпълнението на проекти с финансиране от ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., ОП „Транспорт” 2007-2013 г. и Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. През 2013 г. е подобрен транспортният достъп на 118 533 души, в т.ч. и на хора с увреждания – 1 048 души, или 14,18 % от населението на СЦР, съгласно предоставена информация от областните администрации на областите и от общините в СЦР.

По ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. са сключени договори за изпълнение 4 бр. проекти за рехабилитация на участъци от републиканската пътна мрежа – пътища II-ри клас и III-ти клас (извън Трансевропейската транспортна мрежа – TEN-T) на обща стойност 36 861 288,40 лв., БФП е 100 %, от които са усвоени 28 093 767,09 лв. или 76,21 % към 02.04.2014 г. Проектите са за рехабилитация на общо 59,239 км републикански пътища (извън TEN-T) по лотове 19, 20, 46 и 51, от които 25,910 км второкласен път и 33,329 км третокласни пътища, за периода 2010-2015 г. От тях в края на 2012 г. са рехабилитирани общо 21,831 км третокласни пътища (лотове 20 и 46) като са приключени 2 бр. проекти, с период на изпълнение 2010-2013 г. През 2013 г. продължава изпълнението на 2 бр. проекти – лотове 19 и 51 за рехабилитация на общо 37,408 км пътища от II-ри и III-ти клас, с период на изпълнение 2010-2015 г., като рехабилитираните/реконструирани участъци са с обща дължина 29,285 км от лот 19. С изпълнението на проектите ще бъдат облагодетелствани общо 171 926 души или 20,57 % от населението на района.

Рехабилитираната/реконструирана и новоизградена общинска пътна мрежа е с дължина 612,340 км, по информация от областните администрации и общините в района.

Важен проект през 2013 г. е завършеният превантивен ремонт на път I-2 Русе – Разград – Шумен (от км 0+000 до км 109+000) на обща стойност 31 029 099,90 лв., с което са подобрени условията на пътуване и безопасността на движението по направление Русе – Варна. На територията на Областно пътно управление (ОПУ) – Русе през 2013 г. е ремонтиран пътен участък от път I-2 Русе – Разград с обща дължина 16,213 км (от км 15+611 до км 24+790 и от км 30+266 до км 37+300) на обща стойност 13 650 000 лв. с ДДС. Финансирането от осигурено от Държавния бюджет, съгласно ПМС № 243 от 10.10.2012 г. и ПМС № 27 от 07.02.2014 г.

Извършена е рехабилитация/реконструкция на общо 4,287 км от път I-4 Велико Търново – Антоново (от км 134+000 до км 137+967) и I-4 о.п. Севлиево – Велико Търново (от км 108+996 до км 109+316), по информация от ОПУ – Велико Търново.

През 2013 г. по проект „Транзитни пътища V“ Лот 5 е завършена рехабилитацията на път I-7 Силистра – Шумен (от км 1+773 до км 108+540) и е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-05-2268/14.12.2013 г. първи етап, по информация от ОПУ – Силистра. На територията на област Силистра са ремонтирани 3 пътни участъка с обща дължина 53,410 км от I-7 Силистра – Шумен (от км 1+773 до км 6+100; от км 7+400 до км 9+550 и от км 9+900 до км 56+832,46).

На територията на област Габрово през 2013 г. са реконструирани/рехабилитирани общо 10,6 км участъци от пътища III-ти клас. Извършено е ново строителство на 1,9 км от път II-ри клас, по информация на Областно пътно управление – Габрово.

В подкрепа за развитие на интегриран градски транспорт, по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. (схема за предоставяне на БФП BG161PO001-1.5.03) се изпълнява проект „Интегрирана система за градски транспорт на град Русе“ за периода 2012-2015 г. на обща стойност 29 379 323,89 лв., като БФП е 26 011 937,93 лв. и от нея са реално изплатени 9 104 178,28 лв. или 35,00 % към 02.04.2014 г. С реализацията на проекта ще се осигури ефективно и устойчиво подобрение на услугата обществен градски транспорт (ОГТ) в гр. Русе, вкл. за хора с увреждания. Очаква се спестеното време за пътуване да бъде над 390 хил. часа/год. От подобрената транспортна услуга ще бъде облагодетелствано населението на гр. Русе – 147 817 души или 17,69 % от населението на района към 31.12.2013 г.

Като известен напредък могат да се посочат и следните проекти по ОП „Транспорт” 2007-2013 г.:

 „Създаване на речна информационна система в българския участък на река Дунав – БУЛРИС”. Проектът се състои от 3 фази, като за Фаза 1 след проведена тръжна процедура на 15.05.2010 г. е сключен договор с изпълнител „Обединение БУЛРИС 2009” на стойност 13 547 328,00 лв., от които БФП е в размер на 11 515 228,81 лв. През 2011 г. е сключен договор по ОПТ № 14/04.10.2011 г. между бенефициента ДП „Пристанищна инфраструктура” и Управляващия орган на ОП „Транспорт”, с обща стойност на проекта 37 427 697,90 лв., от които 31 304 189,92 лв. са БФП. Реално изплатени са общо 13 028 516,97 лв., по информация от ИСУН към 02.04.2014 г. Проектът е в процес на изпълнение, като срокът му на реализация е до 31.12.2015 г. С изпълнението му ще се създаде речна информационна система за обмяна на информация в българската част на р. Дунав, ще бъде разширен нейният обхват и ще бъдат внедрени нови технологии в съответствие с новоприетите регламенти на ЕК;

 „Техническа помощ за изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България – Русе”, с бенефициент НК „Железопътна инфраструктура“ и период на изпълнение 2012-2015 г., на обща стойност 5 967 422,40 лв., от които БФП е в размер на 4 972 852,00 лв.;

 „Оказване на консултантски услуги за подготовка на проект „Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав”, с бенефициент ИА „ППД“ и период на изпълнение 2012-2013 г., на обща стойност 117 144,00 лв., като БФП е  100 %;

 През 2013 г. стартира проект „Обход на гр. Габрово“, с бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура“ и период на изпълнение 2013-2015 г. Общата стойност на проекта е 110 508 246,31 лв., от които БФП е в размер на 108 760 244,76 лв. и от нея са изплатени общо 20 170 024,48 лв. към 02.04.2014 г. Реализирането на проекта за изграждането на обходен път на гр. Габрово ще допринесе за постигане на Приоритет 2 от Стратегията за развитие на транспортната система в България за периода до 2020 г., а именно „Интегриране на българската транспортна система в европейската” чрез развитие на общоевропейските коридори, които не са покрити от главните оси.

По Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. през 2013 г. се реализират проекти за изграждане, реконструкция и рехабилитация на общински пътища и улици и за изграждане на улично осветление, както следва:

 „Да живеем в по-добра среда“ по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ на стойност 1 197 402 лв. без ДДС, община Трявна, за изграждане на улица за транспортен достъп до централна градска част – гр. Трявна и за реконструкция на ул. „Ангел Кънчев“ – кръгово кръстовище – гр. Трявна;

 „Изграждане на улично осветление с използване на слънчева енергия в община Ценово” на стойност 1 120 790,00 лв. за изграждане на соларно улично осветление на територията на всички населени места в община Ценово;

 „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, както следва: път RSE 1210 Долна Студена – Ботров и път RSE 3212 Караманово – Новград”, община Ценово, на стойност 2 740 535,00 лв.;

 ,,Повишаване потенциала на община Самуил за развитие на активна инвестиционна общност, равен достъп до основни услуги и мобилност на работната сила, чрез реконструкция на общински пътища“, община Самуил, на стойност 3 037 660,62 лв. – изпълнен през 2013 г. Осигурена е добра мобилност на работната сила, достъпност до основни услуги, чрез подобрени транспортно-експлоатационни качества на общо 11,672 км от общински пътища;

 Изпълнен през 2013 г. проект ,,Рехабилитация на общински пътища с акцент върху достъпа до основни услуги за населението и икономиката на община Самуил“, община Самуил, на стойност 3 369 146,56 лв. Реконструирани и рехабилитирани са общо 9,512 км от общинската пътна мрежа, с което е подобрена мобилността на работната сила и е нараснала привлекателността на общината за развитие на бизнеса;

 През м. декември 2013 г. е одобрен проект „Рехабилитация на общински пътища на територията на община Исперих“ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ на ПРСР на стойност 1 511 212 лв. По проекта ще бъдат рехабилитирани 4,276 км от общинските пътища;

 „Повишаване привлекателността на жизнената среда в населени места от община Завет, област Разград чрез реконструкция на улици” на стойност 1 739 436,26 лв. по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“, община Завет;

 „Рехабилитация на общински пътища за достъп до основни услуги за населението и икономиката в подкрепа на устойчивото развитие на община Завет” на стойност 3 587 048,56 лв. по Мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението на селските райони“, община Завет;

 Завършен през 2013 г. проект „Изграждане на система за улично осветление, с използване на слънчева енергия в община Кайнарджа“, община Кайнарджа, на стойност 1 919 270,00 лв. по Мярка 322.  Изградено и  въведено е в експлоатация соларно улично осветление – 486 бр. соларни модули, разположени на 52 улици в 9 села на община Кайнарджа;

 „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и рехабилитация на зелени площи“, община Тутракан, на стойност 1 039 392,00 лв. по Мярка 322, изпълнен през 2013 г. Ремонтирани са 13 улици в гр. Тутракан с обща дължина над 4,200 км и е извършена рехабилитация на 3 800 кв.м зелени площи и тротоари;

 „Рехабилитация на общински пътища и реконструкция на водопроводната мрежа на с. Белица в Община Тутракан“, община Тутракан, на стойност 2 836 146,00 лв. по Мярка 321. Ще бъдат рехабилитирани общински пътища с дължина 13 км и реконструирана водопроводна мрежа с дължина 2 км, с което ще се подобрят условията на живот;

 През 2013 г. приключи проект „Реконструкция на улици в община Ситово”,  реализиран по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ на ПРСР на обща стойност 444 101,28 лв. Ремонтирани са улиците на територията на селата Ситово и Искра;

 „Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади в населените места селата Павел, Масларево, Вързулица, Страхилово, Обединение и Иванча, община Полски Тръмбеш“ на стойност 1 800 000 лв. за реконструкция на уличната мрежа в населените места в общината.

● Дял на домакинствата с достъп до интернет (%)

За периода 2008-2013 г. се наблюдава трайна тенденция на нарастване на относителния дял на домакинствата с достъп до интернет с 28,9 процентни пункта (от 20,7 % до 49,6 %), но и през 2013 г. продължава да е със стойност, по-ниска от средната за страната (53,7 %). В сравнение с предходната 2012 г. индикаторът бележи нарастване с 2,1 процентни пункта, при средно нарастване за страната с 2,8 процентни пункта. По този индикатор се отчита известен напредък в развитието на СЦР през 2013 г., тъй като районът от предпоследното пето място вече се нарежда на четвърто място, преди Югоизточния и Северозападния райони.

● Дял на домакинствата с достъп до широколентови комуникации (%)

През 2013 г. повече от половината домакинства (53,6 %) в България използват широколентов достъп, т.е. почти всички домакинства, имащи достъп до интернет са с осигурена бърза и надеждна връзка. През периода 2009-2013 г. увеличението на дела на домакинствата с достъп до широколентови комуникации е с 27,5 процентни пункта. През 2013 г. делът на домакинствата в ЕС-28 е 76 %.

● Брой модернизирани и рехабилитирани сгради на образователната, социалната и културната инфраструктура

Съгласно предоставена информация от областите и общините в СЦР, през 2013 г. са модернизирани/рехабилитирани общо 156 бр. сгради и обекти на територията на района, от които 93 бр. образователни заведения (училища, детски градини и детски ясли), 13 бр. здравни заведения, 37 бр. социални заведения, 13 бр. сгради и обекти на културата. От подобрената образователна инфраструктура са облагодетелствани общо 22 507 бр. ученици и деца, от които 21 129 бр. ученици и 1 378 бр. деца. От обновените сгради е постигната икономия на енергия в общ размер на 44 617,35 MWh/y.

През 2013 г. само по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. и Проект „Красива България” са модернизирани/обновени и изградени общо 41 сгради, от които 30 сгради по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. и 11 сгради по Проект „Красива България”. В процес на изпълнение са проекти за подобряване и енергийна ефективност на 29 сгради на образователната, социалната и културната инфраструктура на територията на района и за изграждане на 8 нови центъра за настаняване от семеен тип по ОПРР.

Като напредък по изпълнението на Приоритет 2 могат да се посочат следните проекти:

ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г.:

1. В подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна и социална инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали, по две схеми за предоставяне на БФП (BG161PO001-1.1.02/2008 и BG161PO001-1.1.03/2008) се изпълняват общо 5 бр. проекти в общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Свищов, Габрово, Разград, Русе, Силистра и Дулово на обща стойност 2 592 174,27 лв., като БФП е 100 % и от нея са усвоени общо 803 391,93 лв. или 30,99 % от договорените средства по оперативната програма към 02.04.2014 г. Проектите са за модернизиране на една професионална техническа гимназия в гр. Габрово и 9 сгради на дирекции „Социално подпомагане“ (ДСП) в 9-те общини.

Общият брой на облагодетелстваното население е 541 783 души или 64,82 % от населението на СЦР, което ще има достъп до качествени социални услуги.

2. По схема BG161PO001-1.1.09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации” през 2013 г. се изпълняват общо 7 бр. договори на стойност 23 248 536,33 лв. за периода 2010-2014 г., от които БФП е 21 184 691,18 лв. и са реално изплатени 14 260 765,28 лв. или 67,32 % от нея към 02.04.2014 г. Проектите са за обновяване на общо 33 сгради в общините Велико Търново, Габрово, Дулово, Лясковец, Разград, Свищов и Силистра. През 2013 г. са обновени 24 сгради, от които 10 училища, 11 целодневни детски градини, 2 ОДЗ и 1 детска ясла. Изпълнени са следните 3 бр. проекти на обща стойност 11 077 492,04 лв.:

 „Създаване на съвременна образователна инфраструктура в община Габрово, посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност“, с бенефициент община Габрово на обща стойност 6 833 795,62 лв.;

 „Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура в НУ „Цани Гинчев“, НУ „Никола Козлев“ и детска ясла „Мир“, гр. Лясковец“, с бенефициент община Лясковец на обща стойност 1 308 086,86 лв.;

- „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователна инфраструктура в община Силистра“, с бенефициент община Силистра на обща стойност 2 885 609,56 лв.

В процес на изпълнение са още 4 бр. проекти за подобряване на образователната инфраструктура в градските ареали (9 сгради): 8 училища и училищата в община Свищов, 1 целодневна детска градина.

С изпълнението на проектите се очаква да се постигне намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни). Облагодетелствано е населението в 7-те общини от градските ареали  – общо 331 653 души или 39,68 % от населението в СЦР.

3. В подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации и на общински лечебни заведения в градските агломерации и извън тях по три схеми за предоставяне на БФП (BG161PO001-1.1.08, BG161PO001-1.1.11 и BG161PO001-4.1.05) се изпълняват общо 9 бр. проекти за периода 2011-2015 г. на обща стойност 50 194 850,40 лв., от които БФП е в размер на 45 756 107,45 лв. и от нея са усвоени 43,69 % към 02.04.2014 г., както следва:

 3 бр. проекти на обща стойност 19 807 554,70 лв. за държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации – за реконструкция и енергийна ефективност в МБАЛ – Русе, създаване на Регионален диагностичен център за онкологични заболявания към МОБАЛ „Д-р Иван Черкезов“ – гр. Велико Търново и изграждане на Регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания към МБАЛ – Габрово. БФП е 19 626 681,01 лв. и от нея са усвоени 25,21 %;

 3 бр. проекти на обща стойност 19 837 101,86 лв. за общински лечебни заведения в градските агломерации – за реконструкция, обновяване и оборудване на Комплексен онкологичен център – Велико Търново, Комплексен онкологичен център – Русе и МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ гр. Свищов. БФП е 15 860 730,89 лв. и от нея са усвоени 51,89 %;

 3 бр. проекти на обща стойност 10 550 193,84 лв. за общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали, като БФП е в общ размер на 10 268 695,55 лв. и от нея са усвоени 66,33 % към 02.04.2014 г. От тях през 2013 г. е приключен проект „Преустройство и модернизиране на МБАЛ – Тутракан с предоставяне на възможност за долекуване“ с бенефициент община Тутракан, на обща стойност 3 987 312,10 лв. В процес на изпълнение са още 2 бр. проекти – за преоборудване с медицинска апаратура, ремонт и мерки за енергийна ефективност на МБАЛ „Ю.Вревская“ ЕООД гр. Бяла и за предоставяне на възможност за долекуване и за модернизация на МБАЛ – Исперих, с цел подобряване на възможностите за долекуване на населението в общината.

С реализацията на проектите ще се подобри качеството на здравеопазването на населението в областите Русе, Велико Търново и Габрово и общините Исперих (област Разград) и Тутракан (област Силистра) – общо 635 738 души или 76,06 % от населението на СЦР. Ще се подобри инфраструктурата на здравеопазването – общо 9 сгради/обекти: 5 бр. МБАЛ – в Русе, Свищов, Бяла, Тутракан и Исперих; 2 бр. Регионални диагностични центрове за онкологични заболявания към МБАЛ във Велико Търново и Габрово; 2 бр. Комплексни онкологични центрове – в Русе и Велико Търново.

4. По четири схеми – две схеми BG161PO001-1.4.07 и BG161PO001-5.3.03 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, схема BG161PO001-5.3.02 „В подкрепа за следващия програмен период“ и схема BG161PO001-1.4.09 „Зелена и достъпна градска среда” са сключени 21 бр. договори на обща стойност 44 493 793,12 лв., като БФП е 37 434 452,45 лв. и от нея са реално изплатени 6 427 388,03 лв. или 17,17 % към 02.04.2014 г., както следва:

 9 бр. проекти за изработване на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на градовете Велико Търново, Габрово, Разград, Русе, Свищов, Силистра, Горна Оряховица, Тутракан и Севлиево, с период на изпълнение 2011-2015 г., на обща стойност 3 739 917,46 лв., като БФП е в общ размер на 3 739 916,85 лв. и от нея са реално изплатени 60,37 % към 02.04.2014 г. През 2013 г. са изготвени 4 бр. ИПГВР  на градовете Велико Търново, Свищов, Русе и Габрово;

 6 бр. проекти на общините Велико Търново, Габрово, Разград, Русе, Свищов и Силистра за подготовка на инвестиционни проекти за последващо кандидатстване за финансиране по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Разработените инвестиционни проекти ще бъдат включени и ще допринесат за изпълнението на ИПГВР на градовете, центрове на шестте общини, за периода 2014-2020 г. Проектите са с период на изпълнение 2013-2015 г. и са на обща стойност 4 231 934,57 лв., като БФП е 100 %. Реално са изплатени 10,33 % към 02.04.2014 г.;

 6 бр. проекти в общините Велико Търново, Габрово, Разград, Русе, Свищов и Силистра за създаване на привлекателна, достъпна и зелена градска среда в градовете, центрове на тези шест общини. Проектите, с период на изпълнение 2013-2015 г., са на обща стойност 36 521 941,09 лв., от които БФП е в общ размер на 29 462 601,03 лв. и от нея са реално изплатени 12,67 % към 02.04.2014 г. С изпълнението им ще се подобри физическата и жизнената градска среда чрез прилагане на интегриран подход в развитието на всички взаимосвързани елементи и компоненти на територията.

В резултат от изпълнението на проектите ще бъдат създадени условия за повишено качество на живот в 9-те града, с облагодетелствано население 430 634 души или 51,52 % от населението на СЦР.

5. По схема BG161PO001-1.1.12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск” са сключени договори за изпълнение на 7 бр. проекти в общините Велико Търново, Габрово, Горна Оряховица, Разград, Русе, Севлиево и Силистра за периода 2011-2014 г. на обща стойност 9 943 488,06 лв., като БФП е в общ размер на 9 819 713,57 лв. и от нея са реално изплатени 6 717 353,70 лв. или 68,41 % към 02.04.2014 г. Проектите са за изграждане, оборудване и обзавеждане на общо 12 бр. Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) в градовете Велико Търново, Габрово, Горна Оряховица, Разград, Русе, Севлиево и Силистра и създаване на защитени жилища. През 2013 г. са изградени общо 4 бр. ЦНСТ, от които 3 бр. ЦНСТ в гр. Русе и 1 бр. ЦНСТ в гр. Севлиево, и 1 бр. защитено жилище за деца и младежи с увреждания в гр. Севлиево. Изпълнените 2 бр. проекти са на обща стойност 2 773 190,50 лв., като е изплатена БФП (100 %). В процес на изпълнение са още 5 бр. проекти за изграждане на 8 бр. ЦНСТ и 2 бр. защитени жилища в градовете Велико Търново, Габрово, Горна Оряховица, Разград и Силистра. С изпълнението на проектите ще бъдат осигурени подходящи и ефективни резидентни услуги за една от най-уязвимите обществени групи – децата над 3 г. и младежите с увреждания, които ще заменят институционалната грижа. По този начин ще се подобри качеството на живот на деца и младежи с увреждания на възраст от 3 до 18 години, лишени от биологична родителска грижа, и ще се създадат условия за пълноценната им интеграция в обществения живот.

6. По схема BG161PO001-1.1.10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития“ през 2013 г. са изпълнени 8 бр. проекти в общините Велико Търново, Габрово, Горна Оряховица, Лясковец, Разград, Русе, Севлиево и Силистра за периода 2011-2013 г. на обща стойност 3 780 696,39 лв., от които БФП е 3 771 453,45 лв. и са реално изплатени 3 602 345,56 лв. или 95,52 % от нея. Реализацията на проектите допринесе за устойчивото градско развитие на 8-те общински центрове чрез инструментариума на културните интервенции и подобряване на културната инфраструктура. Проведени са общо 67 бр. иновативни културни събития, в които участие са взели включените в тях 10 651 бр. представители на социални и етнически групи, както и 201 731 бр. участници (активни и пасивни).

Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.:

Принос за изпълнението на Специфична цел 2.1. „Доразвиване на базисната инфраструктура на района” на Приоритет 2 имат и изпълняваните проекти по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

По Мерки 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” и 322 „Обновяване и развитие на населените места” за периода до 28.03.2014 г. са договорени общо 162 бр. проекти за СЦР, част от които са за рехабилитация на общински пътища; реконструкция, изграждане и осветление на уличната мрежа; подобряване на социалната и културната инфраструктура и др. Проектите са с обща сума на договорената субсидия в размер на 264 318 679,81 лв., от която са изплатени 136 308 290,92 лв. или 51,57 %.

През 2013 г. са модернизирани 2 бр. спортни комплекси и е изграден 1 бр. спортен център в община Трявна. Възстановен е храм „Св. Димитър“ в с. Бряговица, община Стражица. Изпълнени са следните проекти за подобряване на социалната инфраструктура и благоустрояване на населените места:

 „Подкрепа за осигуряване на нови възможности за отдих и спорт в община Трявна, чрез подобряване и изграждане на обществени спортни центрове“ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от ПРСР, на обща стойност 5 547 744 лв., община Трявна. Модернизирани са 2 бр. спортни комплекси в гр. Трявна и гр. Плачковци и е изграден 1 бр. спортен център за широко обществено ползване в квартал „Светушка“;

 „Възстановяване на храм „Св. Димитър“ с. Бряговица“, община Стражица, на стойност 216 832,80 лв.;

 „Рехабилитация на централен градски парк” в гр. Лозница, община Лозница, на стойност 1 293 942,00 лв. Рехабилитиран е 1 бр. парк;

 „Основен ремонт на етнографски музей и рехабилитация на крайдунавски парк II част с прилежащи паркови зони“, община Тутракан, на стойност 994 040,00 лв. по Мярка 322. Подобрена е жизнената среда и качеството на живот в гр. Тутракан и др.

В процес на изграждане са общо 9 бр. сгради в общините Исперих, Завет, Главиница, Тутракан и Павликени, от които: 1 бр. Център за отдих за възрастни хора и хора с увреждания; 1 бр. зала за спорт, 1 бр. спортен комплекс и 3 бр. комбинирани спортни площадки; 3 бр. Центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ); 1 бр. защитено жилище и 2 бр. Центъра за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ). Продължава изпълнението на следните проекти по ПРСР за подобряване на социалната инфраструктура и благоустрояване на населените места:

 „Изграждане на център за отдих, свободно време и социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания в гр. Исперих” по Мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, община Исперих, на стойност 385 929 лв., с цел повишаване качеството на живот на възрастните хора и хората с увреждания в община Исперих;

 „Подобряване достъпа на населението на община Завет, област Разград до спортни и свързани със свободното време и отдиха услуги” в община Завет за изграждане на 3 бр. комбинирани спортни площадки (в с. Брестовене, с. Острово и гр. Завет) и на зала за спорт в гр. Завет” по Мярка 321, на обща стойност 4 195 742,00 лв.;

 „Реконструкция и изграждане на спортен център в УПИ VІІ-426 за спортен комплекс“ в община Главиница, на обща стойност 5 800 000 лв.;

 „Дом и подходящи грижи за всяко дете в Тутракан“, община Тутракан, на стойност 829 650,00 лв. по Мярка 321 за изграждане на ЦНСТ и ЦСР в Тутракан;

 „Подкрепа за деинституционализация, чрез изграждане на 2 броя ЦНСТ, 1 брой защитено жилище и 1 брой ЦСРИ (Център за социална рехабилитация и интеграция)  на територията на град Павликени“, община Павликени, на стойност 1 548 414 лв., за задоволяване на основните жизнени потребности на децата и трудова реализация на хората с ментални увреждания;

 „Благоустрояване на централна зона град Цар Калоян“, община Цар Калоян, на стойност 1 539 432,00 лв. по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” за повишаване на жизнения стандарт и качеството на живот в общината;

 „Рехабилитация и благоустрояване на градски парк, гр. Исперих” по Мярка 322 на обща стойност 369 675 лв. С реализирането на проекта ще бъде благоустроен градският парк в гр. Исперих;

 „Прилагане на стратегии за местно развитие за територията на община Исперих”, изпълняван от 13.10.2011 г. на територията на община Исперих от СНЦ „Местна инициативна група – Исперих”. Одобрени са 28 проекти, с финансиране за 2013 г. от Стратегията за местно развитие в общ размер на 1 479 737,32 лв.;

 „Благоустрояване на „Крайдунавски парк – част I, етап II“, община Тутракан, на стойност 488 833,39 лв., с финансиране по Мярка 2.1 на Стратегията за местно развитие (СМР) на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Главиница – Тутракан – Сливо поле“, с цел подобряване на живота на местната рибарска общност в общината;

 „Спорт, пълноценен отдих и развлечения на територията на община Павликени – СПОРТ Павликени“, община Павликени, на стойност 5 762 612 лв., за подобряване на условията за спорт и рехабилитация на хора с увреждания, за тренировки и спорт в малките населени места в общината;

 „Изграждане на стадион в с. Царева ливада и ремонт на стадион „Локомотив“ – гр. Дряново“ на стойност 5 753 032 лева (без ДДС), община Дряново, и др.

Проект „Красива България”

През 2013 г. по проект „Красива България“ на територията на СЦР са обновени 11 социално значими обекти в общините Велико Търново, Габрово, Дряново, Самуил, Свищов, Силистра, Стражица, Трявна, Ценово и Бяла. В резултат от изпълняваните дейности са подобрени условията и са реализирани мерки за енергийна ефективност в 2 административни сгради за обществено обслужване, 2 многопрофилни болници за активно лечение, 4 детски градини и 1 детска ясла; подкрепени са групи в неравностойно положение, като са подобрени условията и обслужването в 1 дом за стари хора и 1 столова за социален патронаж; обучени са 37 безработни лица по три специалности. Проектите са на обща стойност 1 760 660,00 лв., от които 814 818 лв. или 46,28 % е предоставената БФП по проект „Красива България“, както следва:

 „Подмяна на отоплителните котли и газификация на Дом за стари хора „Венета Ботева“, гр. Велико Търново“ по Мярка 02-02 „Спешно подпомагане на социални домове”, с бенефициент община Велико Търново на обща стойност 132 331 лв.;

 „Ремонт на детска ясла „Първи юни“, гр. Габрово“ по Мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура”, с бенефициент община Габрово на обща стойност 185 656 лв.;

 „Ремонт фасади и покрив на административната сграда на Община Дряново“ по Мярка 01 „Подобряване на градската среда”, с бенефициент община Дряново на обща стойност 144 978 лв.;

 „Столова за социален патронаж, с. Владимировци“ по Мярка 02-01 „Социални услуги от резидентен тип”, с бенефициент община Самуил на обща стойност 245 445 лв.;

 „Подобряване на енергийната ефективност на ОДЗ „Чиполино“, гр. Свищов“ по Мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура”, с бенефициент община Свищов на обща стойност 252 285 лв.;

 „ЦДГ „Ян Бибиян“ – основна сграда“ по Мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура”, с бенефициент община Силистра на обща стойност 267 987 лв.;

 „Направа на отоплителна инсталация в ЦДГ, с. Асеново“ по Мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура”, с бенефициент община Стражица на обща стойност 54 691 лв.;

 „Ремонт на отоплителна инсталация в ЦДГ, с. Кесарево“ по Мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура”, с бенефициент община Стражица на стойност 33 377 лв.;

 „Строително-ремонтни дейности на блок 1 (бивша поликлиника) към МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов“, гр. Трявна“ по Мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура”, с бенефициент община Трявна на обща стойност 80 000 лв.;

 „Строително-ремонтни работи на административна сграда за разкриване на Център за обществена подкрепа в с. Ценово“ по Мярка 01 „Подобряване на градската среда“, с бенефициент община Ценово на обща стойност 125 424 лв.;

 „Държавна психиатрична болница гр. Бяла (ДПБ) – текущ ремонт на трудо-културотерапия и западно крило на централна болнична сграда“ по Мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура”, с бенефициент ДПБ-Бяла на обща стойност 238 486 лв.

Принос за изпълнението на Приоритет 2 имат и следните проекти, подкрепени с финансиране извън оперативните програми, както следва:

Национален доверителен екофонд (НДЕФ):

 „Прилагане на пакет от енергоспестяващи мерки за обновяване и модернизация на сграда на ЦДГ „Перуника”, база 2 – гр. Габрово“ с бенефициент община Габрово, изпълнен през 2013 г., на стойност 481 450,44 лв.;

 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект детска градина „Незабравка 2“ в гр. Русе“ с бенефициент община Русе, изпълнен през 2013 г., на стойност 139 905 лв.;

 „ЦДГ „Слънце“ – за подобряване на енергийната ефективност на сградата, с бенефициент община Велико Търново, изпълнен през 2013 г., на стойност 131 000 лв.;

 „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ „Детски свят“, гр. Полски Тръмбеш“ с бенефициент община Полски Тръмбеш, на стойност 150 984 лв.;

 „Зелени инвестиции за енергийна ефективност в административна сграда на ул. „Брянска“ 30, Габрово“ с бенефициент Областна администрация – Габрово, на стойност 1 092 930 лв. и др.

Международен фонд „Козлодуй“, МИЕ:

 Енергоефективна рехабилитация на ОУ „Христо Ботев“ гр. Исперих” с бенефициент община Исперих, изпълнен през 2013 г., на стойност 335 628 лв.;

 „Енергийноефективни мерки в обществени сгради“ с бенефициент община Алфатар, на стойност 233 736 лв.;

 2 бр. приключени проекти на община Горна Оряховица – „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ „Ален мак гр. Горна Оряховица“ на стойност 339 851 лв. и „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в СОУ „Вичо Грънчаров“ гр. Горна Оряховица“ на стойност 339 851 лв. за намаляване на разходите за енергия, подобряване на обучителната среда и спестяване на вредни емисии;

 2 бр. проекти на община Лясковец – изпълнен проект „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ „Славейче“, гр. Лясковец“ на стойност 161 308,32 евро и проект „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ „Радост“, гр. Лясковец“ на стойност 153 344,64 евро, за подобряване на енергийните характеристики на 2-те сгради и намаляване на разходите за енергия.

Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“, МОН:

 „Подобряване условията за обучение в новообразуваната професионална гимназия „Марин Попов“ – гр. Севлиево“ с бенефициент община Севлиево, изпълнен през 2013 г., на стойност 225 000 лв.;

 „Оптимизация на училищната мрежа в община Исперих” с бенефициент община Исперих, приключил м. февруари 2013 г., на стойност 440 050 лв. и др.

През 2013 г. започна изграждането на газопровод Добрич – Силистра от „Булгартрансгаз“ ЕАД. Проектът „Преносен газопровод високо налягане и автоматична газорегулираща станция (АГРС) – Силистра“ е на обща стойност 12 284 000 евро. От тях 75 % са безвъзмездно финансиране от Международен фонд „Козлодуй“ чрез Европейската банка за възстановяване и развитие (9 214 000 евро) и 25 % – съфинансиране от дружеството изпълнител „Булгартрансгаз“ ЕАД (3 070 000 евро). Газопроводът ще бъде с дължина 80 км, диаметър 350 мм и капацитет за пренос на 100 000 м3/час. Ще преминава през общините Добрич, Тервел, Кайнарджа, Силистра и 25 землища. Предвидени са отклонения към общините Алфатар, Дулово и Тервел. Технологичният срок за изграждането му е 1 година в зависимост от метеорологичните условия. През ноември 2012 г. в полза на „Булгартрансгаз” ЕАД е учреден безсрочен сервитут по трасето. Избран е строител. На 05.03.2013 г. започна изграждането на газопровода Добрич – Силистра от „Булгартрансгаз” ЕАД. Очаква се консумацията на газ в домакинствата да намали разходите за отопление и битови нужди с 35 %. Успоредно с газопровода ще се изгражда и газоразпределителната мрежа в Силистра от „Ситигаз – България“. Първите потребители на газ се очаква да бъдат промишлената зона „Запад“, общински и държавни обекти. В гр. Силистра потенциалните потребители са 26, а обществените организации (здравни, учебни заведения и институции) са над 60.

При изпълнението на мерките по Приоритет 2 „Подобряване на техническата инфраструктура и обновление на градската среда” на Стратегическа цел 2 се отчита напредък, свързан с успешно изпълняваните проекти, основно по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., както и тези по ОП „Транспорт” 2007-2013 г., Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. и по Проект „Красива България”. Модернизирани/обновени или изградени са общо 156 бр. сгради на образователната, социалната и културната инфраструктура, от които 41 бр. сгради по ОПРР и Проект „Красива България“. В процес на изпълнение през 2013 г. са проекти с включени мерки за енергийна ефективност на общо 29  сгради по ОПРР.

Приключените и реализиращи се в момента проекти за обновление на образователната, социалната, културната, техническата и здравната инфраструктура, за подобряване на градската среда и за интегрирано градско възстановяване и развитие определят наличието на потенциал за задоволително изпълнение на Приоритет 2 през 2013 г. Необходимо е усилията да бъдат насочени към успешното изпълнение на договорените за периода 2007-2013 г. проекти по оперативните програми и ПРСР, с акцент върху успешното изпълнение на договорените за периода 2007-2013 г. проекти по ОП „Транспорт“ 2007-2013 г.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3 „Подобряване качеството на живот и развитие на екологичната инфраструктура”

Приоритет 3 „Осигуряване на здравословна и благоприятна жизнена среда на основата на устойчиво управление на околната среда”

Специфична цел 3.1 „Подобряване на водоснабдителната и канализационната инфраструктура”

Специфична цел 3.2 „Подобряване системата за управление на отпадъците и затваряне на нерегламентираните сметища”

Специфична цел: 3.3 „Изграждане на системи за предотвратяване на риска”

При определяне на напредъка по Приоритет 3 са използвани следните индикатори:

● Разходи за опазване и възстановяване на околната среда (хил. лева)

За периода 2008-2010 г. се наблюдава намаляване стойността на индикатора за СЦР с 48 528 хил. лв. (от 112 665 хил. лв. на 64 137 хил. лв.), вследствие на влиянието на световната икономическа и финансова криза и нарастване за периода 2010-2012 г. с 62 692 хил. лв. (от 64 137 хил. лв. до 126 829 хил. лв.).

По този индикатор Северен централен район остава на последно място през 2012 г. с едва 7,49 % принос в националните разходи за опазване на околната среда, въпреки наблюдаваното нарастване с 2,85 процентни пункта спрямо предходната година. Най-големи разходи за опазване на околната среда през 2012 г. са направени в областите Велико Търново (40,79 % от разходите в СЦР) и Русе (40,03 %), следвани от областите Силистра (8,42 %) и Разград (6,74 %), а най-малки разходи са направени в област Габрово (4,03 %).

● Дял на населението, обслужено от водоснабдителната мрежа (%)

През 2012 г.  стойността на индикатора за СЦР е 99,8 %  и е по-висок от средния за страната – 99,3 %. По този индикатор СЦР се нарежда след СИР и ЮИР (99,9 %). Стойността на индикатора за СЦР не се променя спрямо предходната 2011 г., докато нарастването за страната е с 0,1 процентни пункта.

През 2013 г. е извършена реконструкция и разширяване (изграждане) на общо 149,457 км водоснабдителна мрежа на територията на СЦР, по данни от областите и общините в района.

● Дял на населението, обслужено от канализационна мрежа (%)

По този индикатор СЦР продължава да заема предпоследно място в сравнение с останалите  райони в България с 63,8 % обслужено население при  средна стойност  за  страната – 74,3 %. През 2012 г. индикаторът е нараснал с 0,2 процентни пункта в сравнение с предходната година, колкото е средното нарастване за страната.

Продължава изпълнението на проекти за доизграждане и подобряване на инфраструктурата за отпадъчни води на територията на общините Велико Търново, Горна Оряховица (с. Първомайци), както и в градовете – центрове на общините Габрово, Лозница, Бяла, Исперих, Кубрат, Павликени, Свищов, Севлиево, Силистра, Трявна, Дряново, Дулово, Разград и Тутракан.

Разширената (новоизградена) и реконструирана канализационна мрежа през 2013 г. в СЦР е с обща дължина 60,642 км, по данни от областите и общините в района.

● Дял на населението, обслужено от пречиствателни станции за отпадъчни води (%)

По този индикатор СЦР изостава спрямо останалите райони от ниво 2 в България и спрямо средната стойност за страната. През 2012 г. районът запазва четвърто място с 46,4 % обслужено от ПСОВ население, преди ЮЦР и СЗР. През 2012 г. индикаторът е нараснал с 0,2 процентни пункта в сравнение с предходната година, като нарастването за страната е с 0,3 процентни пункта (от 55,8 % през 2011 г. до 56,1 % през 2012 г.).

През 2013 г. продължава изпълнението на проекти за изграждане и реконструкция на канализационна и водопроводна мрежа, включващи: реконструкция на ПСОВ гр. Лозница (въведена в експлоатация през 2013 г.), реконструкция на съществуващи ПСПВ и ПСОВ гр. Габрово и изграждане на ПСОВ гр. Трявна и довеждащ колектор към нея, разширение и реконструкция на ПСОВ – гр. Исперих с изграждане на биологично стъпало, изграждане на  ПСОВ – Бяла, разширение на ПСОВ – Кубрат, изграждане на ГПСОВ с довеждащ колектор и прилежаща  инфраструктура в град Павликени,  изграждане на ПСОВ и главен довеждащ  колектор – град Свищов, инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на град Севлиево с оптимизиране на работата на ГПСОВ – Севлиево, изграждане на Районна пречиствателна станция за отпадъчни води – Силистра. Сключени са договори за подготовка и изпълнение на инвестиционни проекти за доизграждане и реконструкция на канализационна и водопроводна мрежа, включващи: изграждане на ГПСОВ гр. Дряново и ГПСОВ гр. Тутракан, реконструкция и модернизация на ПСОВ – Разград и доизграждане на биологично стъпало на ПСОВ – Дулово.

През 2013 г. са въведени в редовна експлоатация новоизградената ГПСОВ – гр. Главиница и реконструираната и разширена ГПСОВ – гр. Лозница, по информация от Доклада за състоянието на околната среда през 2013 г. на РИОСВ – Русе.

През 2013 г. на територията на РИОСВ – Русе са изградени/реконструирани и разширени 3 бр. ПСОВ, от които 2 бр. нови ПСОВ в гр. Русе („Лукойл България“ ЕООД – гр. Русе) и 1 бр. реконструирана и разширена ПСОВ на „Биовет“ АД, гр. Разград. Изграден е от „Амилум-България” ЕАД самостоятелен отвеждащ колектор до ГПСОВ – Разград, вследствие на което е преустановено директното заустване на отпадъчни води във воден обект – р. Бели Лом.

Като напредък по последните три индикатора могат да се посочат следните проекти:

По ОП „Околна среда” 2007-2013 г.:

 По процедура BG161PO005-1.0.02 (BG161PO005/08/1.10/01/02) „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” на територията на общините Велико Търново, Габрово, Горна Оряховица, Лозница – общо 4 бр. проекти на обща стойност 196 777 119,05 лв., като БФП е 185 592 415,31 лв. и от нея са изплатени общо 104 678 560,04 лв. или 56,40 % по информация от ИСУН към 02.04.2014 г. Проектите са за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на община Велико Търново; интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово; изграждане на канализация и доизграждане на водопровод в с. Първомайци; изграждане на нови клонове към съществуваща канализационна мрежа, реконструкция на водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация и реконструкция на ПСОВ на гр. Лозница. От изпълнението на проектите ще бъдат облагодетелствани 150 249 души или 17,98 % от населението на СЦР.

 По процедура BG161PO005-1.0.06 (BG161PO005/10/1.11/02/16) „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 екв. ж.“ се изпълняват 8 бр. проекти в общините Бяла, Исперих, Кубрат, Павликени, Свищов, Севлиево, Силистра и Трявна за периода 2011-2015 г. на обща стойност 299 329 441,02 лв., от които БФП е в общ размер на 290 923 287,45 лв. и от нея са реално изплатени 75 546 083,37 лв. или 25,97 % към 02.04.2014 г. Проектите са за интегрирано управление на водите на територията на гр. Бяла, област Русе – етап I; интегриран проект за водния цикъл на гр. Исперих; строителство и реконструкция на вътрешната водопроводна и канализационна мрежа на гр. Кубрат и разширение на ПСОВ; изграждане на ГПСОВ с довеждащ колектор и прилежаща инфраструктура в град Павликени; ПСОВ и довеждащ колектор гр. Свищов; рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на град Севлиево; изграждане на РПСОВ – Силистра, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Силистра; изграждане на ПСОВ – гр. Трявна и довеждащ колектор към нея. От реализацията на проектите ще бъде облагодетелствано населението в градовете Исперих, Бяла, Кубрат, Павликени, Свищов, Севлиево, Силистра и Трявна – 128 259 души или 15,35 % от населението на района.

 По процедура BG161PO005-1.0.01 (BG161PO005/08/1.30/01/01) „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда“ 2007-2013 г.” за обновяване на водопреносна мрежа, изграждане и реконструкция на канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ – общо 2 проекта в Елена (гр. Елена) и Иваново (с. Щръклево) на обща стойност 1 113 401,90 лв., като БФП е 100 % и от нея са изплатени общо 630 517,90 лв. или 56,63 % от договорените средства. От тях през 2013 г. е приключен проект „Техническа помощ за изработване на проект за изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води, с. Щръклево, община Иваново“.

 По процедура BG161PO005-1.0.07 (BG161PO005/10/1.11/03/19) „Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 екв. ж.” са сключени договори за изпълнение на 4 бр. проекти, с период на изпълнение 2011-2015 г., на обща стойност 101 795 835,77 лв. за подготовка и изпълнение на инвестиционни проекти за изграждане на ПСОВ, реконструкция и доизграждане на канализационна и водопроводна мрежа на градовете Дряново, Разград, Тутракан и Дулово. Реално изплатените средства към 02.04.2014 г. са в общ размер на 1 016 517,84 лв. или 1 %. От реализацията на проектите ще бъде облагодетелствано 6,53 % от населението на СЦР или 54 574 души.

 По процедура BG161PO005-1.0.11 „Мерки за повишаване на капацитета за предотвратяване и борба с наводненията и за мониторинг и защита на водите, използвани за корабоплавателна дейност“ се изпълнява проект „Система за защита на водите на река Дунав от нефтени разливи и контрол върху дейностите по изземване на наносни отложения“, с бенефициент Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“. Проектът е на обща стойност 8 000 000,00 лв., като БФП е 100 %, с период на изпълнение 2013-2015 г. С осигуряването на специализирано техническо оборудване за защита на водите на р. Дунав от нефтени разливи ще се подобри превантивният контрол, както и локализирането и ликвидирането на замърсявания от корабоплавателна дейност по реката. Засилването на контрола върху дейностите по изземване на наносни отложения от р. Дунав ще допринесе за предпазване на дунавския бряг от ерозия и свлачищни процеси.

По Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.:

По Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ се изпълняват проекти за реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа с изграждане на пречиствателни съоръжения в малките населени места. За СЦР са договорени общо 81 бр. проекти по тази мярка с обща сума на договорената субсидия в размер на 204 185 765,99 лв., от която са изплатени 102 549 322,94 лв. или 50,22 % към 28.03.2014 г., съгласно справка за проектите по мерки в СЦР, предоставена от представителя на УО на ПРСР в РКК към РСР на СЦР. Проектите имат принос за подобряване на условията за живот в селските райони.

По ПРСР през 2013 г. се изпълняват следните проекти за реконструкция и изграждане на водопроводна мрежа, по информация от областите и общините в СЦР:

 „Реконструкция на водопроводната мрежа на селата Петко Славейково и Кръвеник в община Севлиево“ на обща стойност 5 860 194,62 лв. В резултат на изпълнението на проекта  ще се изгради изцяло нова вътрешна водопроводна мрежа за с. Петко Славейков с дължина 16,655 км и за с. Кръвеник – 5,271 км;

 „Реконструкция на част от водопроводна мрежа на с. Новград”, община Ценово, на стойност 3 678 164,00 лв.;

 „Реконструкция на част от водопроводна мрежа на с. Караманово”, община Ценово, на стойност 4 973 392,00 лв.;

 „Рехабилитация на общински пътища и реконструкция на водопроводната мрежа на с. Белица в Община Тутракан“, община Тутракан, на стойност 2 836 146,00 лв. по Мярка 321 на ПРСР. Ще бъдат рехабилитирани общински пътища с дължина 13 км и реконструирана водопроводна мрежа с дължина 2 км, с което ще се подобрят условията на живот.

По ПУДООС:

 „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ „Стоките” и източен водопроводен клон за питейна вода“ за изготвяне на работен проект, община Севлиево, на стойност 234 674 лв.;

 „Реконструкция и доизграждане на канализация по ул. „Козлодуй“, ул. „Добри Чинтулов“, ул. „Юмрукчал“, ул. „Тунджа“ и ул. „Хаджи Димитър“, ул. „Пирот“ и ул. „Ал. Стамболийски“ гр. Г.Оряховица“ за реконструкция и доизграждане на 1,525 км канализационна мрежа, община Горна Оряховица, на стойност 1 114 432,73 лв.;

 „Изграждане на канализация по улици гр. Долна Оряховица – ул. „Калоян“, ул. „Шипка“, ул. „Първи май“, ул. „23-ти юни“, ул. „Любен Каравелов, ул. „Цанко Церковски“, ул. „8-ми септември“, ул. „Добруджа“ гр. Долна Оряховица“ за изграждане на 2,586 км канализационна мрежа, община Горна Оряховица, на стойност 1 197 326,83 лв.

В процес на изпълнение е проект „Изграждане канализационна мрежа на град Златарица“ на стойност 994 8158,82 лв. с финансиране от общинския бюджет, като до момента са изградени 1,498 км.

● Изградени депа за битови отпадъци (бр.)

През 2012 г. броят на изградените депа за битови отпадъци в СЦР намалява с 15,00 % спрямо предходната година, поради организиране на сметосъбирането в четирите регионални депа за обезвреждане на битови отпадъци, предназначени да обслужват съседни общини. Делът на изградените депа за битови отпадъци в СЦР е 10,83 %  от общия брой на депата в България и бележи спад с 1,37 процентни пункта спрямо предходната 2011 г.

По процедура BG161PO005-2.0.08 (BG161PO005/10/2.10/07/22) „Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол” по ОПОС през 2013 г. продължава изпълнението на 2 бр. проекти за изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в регионите Борово/Бяла и Габрово на обща стойност 51 597 977,11 лв., от които БФП е в общ размер на 46 965 390,29 лв. и от нея са изплатени 11 694 330,30 лв. или 24,90 % към 02.04.2014 г. С изпълнението на проектите ще бъде облагодетелствано населението на общините Борово, Бяла, Две могили, Ценово, Полски Тръмбеш (за регион Бяла), както и Трявна и Габрово (за регион Габрово) – общо 121 059 души или 14,48 % от населението на района.

По същата процедура (BG161PO005-2.0.08) в началото на 2014 г. започна изпълнението на проект за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново на обща стойност 32 863 212,71 лв. и период на изпълнение 2014-2015 г. С реализацията на проекта ще бъде облагодетелствано населението на общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Стражица, Златарица и Елена – общо 171 556 души или 20,53 % от населението на района.

През 2013 г. на територията на РИОСВ – Русе са закрити и рекултивирани общо 8 бр. депа (сметища) с обща площ 78,47 дка – 3 бр. общински депа в гр. Завет, гр. Кубрат и с. Самуил (област Разград) и 5 бр. сметища в кв. „Средна кула“ в гр. Русе, с. Басарбово, с. Пиргово, с. Ряхово и с. Сандрово (област Русе). Почистени са 40 бр. нерегламентирани сметища за отпадъци с обща площ от 88 дка.

През 2013 г. на територията на РИОСВ – Велико Търново е осъществена рекултивация на старото депо за твърди битови отпадъци на община Севлиево, намиращо се в землището на с. Кормянско. Закрити са 100 бр. нерегламентирани сметища с обща площ 113 дка.

Одобрен е проект „Рекултивация на общински депа гр. Цар Калоян,  област Разград“ на стойност 1 002 546,88 лв., с финансиране от МОСВ по реда на ПМС № 209/20.08.2009 г.

В процес на изпълнение е проект „Изграждане на инсталация за предварително третиране на ТБО към РД Силистра“ с бенефициент община Силистра, на обща стойност 5 383 000 лв., с финансиране от МОСВ по реда на ПМС № 209/20.08.2009 г. С построяването на инсталация за предварително третиране на ТБО (с линия за сепариране) и инсталация за компостиране на биоразградими отпадъци ще се постигне намаляване на количеството отпадъци, обезвреждани чрез депониране, както и достигане на количествените цели, заложени в ЗУО.

● Дял на обслуженото население от системи за организирано сметосъбиране (%)

Системата е добре развита в градовете, но не функционира ефективно в селата и поради тази причина все още са налични нерегламентирани сметища на територията на района. Стойността на индикатора за 2012 г. е 99,6 % за СЦР, като се запазва положителната тенденция да е над средната стойност за страната – 99,2 %. За периода 2007-2010 г. се наблюдава трайно нарастване на индикатора с 13,6 процентни пункта, следвано от намаляване с 0,2 процентни пункта за периода 2010-2012 г., като през 2012 г. намалението е с 0,1 процентни пункта спрямо предходната 2011 г.

Напредък по Приоритет 3 е сключването на договори и изпълнението на следните проекти:

По ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г.:

 9 бр. проекти за изработване на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие на градовете Велико Търново, Габрово, Разград, Русе, Свищов, Силистра, Горна Оряховица, Тутракан и Севлиево. През 2013 г. са изготвени 4 бр. ИПГВР  на градовете Велико Търново, Свищов, Русе и Габрово;

 6 бр. проекти на общините Велико Търново, Габрово, Разград, Русе, Свищов и Силистра за подготовка на инвестиционни проекти за последващо кандидатстване за финансиране по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Изготвените инвестиционни проекти ще допринесат за изпълнението на ИПГВР на градовете, центрове на шестте общини за периода 2014-2020 г.;

 6 бр. проекти в общините Велико Търново, Габрово, Разград, Русе, Свищов и Силистра за създаване на привлекателна, достъпна и зелена градска среда в градовете, центрове на тези шест общини. С изпълнението на проектите ще се подобри физическата и жизнената градска среда чрез прилагане на интегриран подход в развитието на всички взаимосвързани елементи и компоненти на територията;

 5 бр. проекти в подкрепа на дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации и в малките общини  на обща стойност 3 851 355,55 лв., от които БФП е 3 846 424,87 лв. и от нея са изплатени 2 642 109,58 лв. или 68,69 % към 02.04.2014 г. Бенефициенти са общините Габрово, Трявна, Стражица Главиница и Ситово. От тях са приключени 3 бр. проекти – дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения по поречието на река Янтра в град Габрово (община Габрово), за изграждане на инфраструктурни съоръжения по река Тревненска в гр. Трявна (община Трявна) и  за изпълнение на дейности по укрепване на речните брегове и дъно на река Голяма река в регулацията на гр. Стражица и дейности по укрепване на речните брегове и дъно на дерето в с. Горски Сеновец (община Стражица). Проектите са на обща стойност 2 265 519,48 лв., от които БФП е в общ размер 2 260 588,84 лв. и от нея са изплатени общо 2 147 559,39 лв. или 95,00 % към 02.04.2014 г. От изпълнението на петте проекта е облагодетелствано населението по поречието на р. Янтра в общините Габрово, Дряново, Велико Търново, Лясковец, Горна Оряховица, Полски Тръмбеш, Бяла и Ценово, както и населението на общините Трявна, Стражица, Главиница и Ситово – общо 290 022 души или 34,70 % от населението в СЦР.

По Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.:

 По Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ са договорени общо 81 бр. проекти  с обща сума на договорената субсидия в размер на 60 132 913,82 лв., от която са изплатени 33 758 967,98 лв. или 56,14 %.	 Подкрепени са проекти, част от които са за рехабилитация на обществени зелени площи и благоустрояване на населените места;

 По Мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи“  към 28.03.2014 г. са договорени 12 бр. проекти с обща сума на договорената субсидия в размер на 2 894 774,58 лв., от която са изплатени 971 152,11 лв. или 33,55 %. Проектите допринасят за увеличаване на лесистостта, намаляване на ерозията и подобряване на водния баланс на територията на района;

 По Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“ към 28.03.2014 г. са договорени 7 бр. проекти с обща сума на договорената субсидия в размер на 1 139 725,19 лв., от която са изплатени 589 869,58 лв. или 51,76 %. Реализацията на проектите допринася за възстановяване и опазване на горите в СЦР.

Принос за подобряването на качеството на живот на населението в района имат следните проекти по ПРСР:

 „Изграждане на стадион в с. Царева ливада и ремонт на стадион „Локомотив“ – гр. Дряново“ на стойност 5 753 032 лева (без ДДС), община Дряново;

 „Рехабилитация на централен градски парк” в гр. Лозница, община Лозница, на стойност 1 293 942,00 лв., приключен през 2013 г.;

 „Благоустрояване на централна зона град Цар Калоян“, община Цар Калоян, на стойност 1 539 432,00 лв. по Мярка 322, за повишаване на жизнения стандарт и качеството на живот в общината;

 „Прилагане на стратегии за местно развитие за територията на община Исперих”, изпълняван от 13.10.2011 г. на територията на община Исперих от СНЦ „Местна инициативна група – Исперих”. Одобрени са 28 проекти, с финансиране за 2013 г. от Стратегията за местно развитие, с обща стойност на инвестициите 1 479 737,32 лв.;

 „Рехабилитация и благоустрояване на градски парк, гр. Исперих” по мярка 322, на обща стойност 369 675 лв. С реализирането на проекта ще бъде благоустроен градският парк в гр. Исперих;

 „Изграждане на център за отдих, свободно време и социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания в гр. Исперих” по мярка 321, община Исперих, на стойност 385 929 лв., с цел повишаване качеството на живот на възрастните хора и хора с увреждания в община Исперих;

 „Подобряване достъпа на населението на община Завет, област Разград до спортни и свързани със свободното време и отдиха услуги” за изграждане на 3 бр. комбинирани спортни площадки (в с. Брестовене, с. Острово и гр. Завет) и на зала за спорт в гр. Завет” по мярка 321, на обща стойност 4 195 742,00 лв., община Завет;

 „Основен ремонт на етнографски музей и рехабилитация на крайдунавски парк II част с прилежащи паркови зони“, община Тутракан, на стойност 994 040,00 лв. по Мярка 322, изпълнен през 2013 г. Подобрена е жизнената среда и качеството на живот в гр. Тутракан;

 „Благоустрояване на „Крайдунавски парк – част I, етап II“, община Тутракан, на стойност 488 833,39 лв., с финансиране по Мярка 2.1 на Стратегията за местно развитие на МИРГ „Главиница – Тутракан – Сливо поле“, с цел подобряване на живота на местната рибарска общност в общината;

 „Реконструкция и изграждане на спортен център в УПИ VІІ-426 за спортен комплекс“ в община Главиница, на обща стойност 5 800 000 лв.;

 „Спорт, пълноценен отдих и развлечения на територията на община Павликени – СПОРТ Павликени“, община Павликени на стойност 5 762 612 лв., за подобряване на условията за спорт и рехабилитация на хора с увреждания, за тренировки и спорт в малките населени места в общината и др.

По ОПОС:

По приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие“ (процедури BG161PO005-3.0.01, BG161PO005-3.0.06, BG161PO005-3.0.07, BG161PO005-3.0.10 и BG161PO005-3.0.11) на ОПОС са сключени договори за изпълнение на общо 9 бр. проекти за периода 2009-2015 г. на обща стойност 75 606 760,81 лв., като БФП е 75 549 002,31 лв. и от нея са изплатени 6 903 323,22 лв. или 9,14 % към 02.04.2014 г. Проектите са:

 „Ограничаване на негативното влияние на инвазивните видове и възстановяване на естествени местообитания, чрез залесяване с местни видове в поддържан резерват „Сребърна” в Община Силистра;

 „Разработване на План за управление на Природен парк „Българка” в област Габрово;

 „Мерки за подобряване условията за обитаване на 4 редки и застрашени горски видове птици на територията на ПП „Българка“ в област Габрово;

 „Опазване на местообитания при устойчиво ползване на природните ресурси в ПП Русенски Лом“ в област Русе;

 „Централен Балкан – парк за всички“ в област Габрово;

 „Устройство и управление на резерват „Бяла крава“ и поддържани резервати „Хайдушки чукар“ и „Савчов чаир“ в област Велико Търново;

 „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна“ и резерват „Бели Лом“ в област Русе;

 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природен парк „Българка“ в област Габрово и

 „Дейности по устойчиво управление на природен парк „Русенски Лом“ в област Русе.

През 2013 г. са изпълнени мерки за укрепване на свлачища в СЦР, с финансиране от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет (МКВП). Спрени са свлачищните процеси на територията на гр. Горна Оряховица, като са изпълнени следните проекти:

 „Укрепване на свлачище на пътя гр. Горна Оряховица – хижа „Божур“ на община Горна Оряховица на стойност 353 959 лв.;

 „Укрепване на свлачище по ул. От о.т.943 до о.т.933 – местен път гр. Горна Оряховица I етап“ на стойност 548 563 лв.

При изпълнението на мерките по Приоритет 3 „Осигуряване на здравословна и благоприятна жизнена среда на основата на устойчиво управление на околната среда” на Стратегическа цел 3 се отчита напредък, свързан с реализацията на проекти основно по ОП „Околна среда” 2007-2013 г., както и проекти по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. и Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. Продължава изпълнението на проекти по специфичните цели на Приоритет 3 за подобряване на водоснабдителната и канализационната инфраструктура, за подобряване на системата за управление на отпадъците, за изграждане на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на наводнения, за подобряване на физическата среда в градовете и за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в района. Усилията следва да бъдат насочени към реализацията на договорените проекти по оперативните програми и ПРСР, с акцент върху успешното изпълнение на сключените договори по ОП „Околна среда“ 2007-2013 г.

Приоритет 4 „Подобряване качеството на социалния капитал”

Специфична цел 4.1 „Адаптиране на политиките и системите за образование, обучение и заетост към пазара на труда”

Специфична цел 4.2 „Развитие на гражданското общество и укрепване на административния капацитет на институциите”

При оценката на изпълнението на Приоритет 4 са използвани следните индикатори:

● Коефициент на безработица (%)

Коефициентът на безработица в СЦР през 2013 г. е 15,3 % (бележи нарастване спрямо 2012 г. с 1,0 процентни пункта) и продължава да е по-висок от средния за страната (12,9 %).

● Коефициент на заетост (%)

През 2013 г. коефициентът на заетост за района е 42,8 % и намалява незначително спрямо 2011 г. с 0,1 процентни пункта, но продължава да е със стойност под средната за страната (46,9 %).

● Относителен дял на населението на 30-34 навършени години с висше образование (%) (показател, включен в стратегия „Европа 2020”)

Докато за периода 2007-2010 г. се наблюдава тенденция на намаляване на относителния дял на населението на 30-34 навършени години с висше образование в СЦР с 3 процентни пункта (от 23,9 % през 2007 г. на 20,9 % през 2010 г.), то за периода 2010-2012 г. индикаторът бележи слабо нарастване с 1,6 процентни пункта и достига до 22,5 %. Спрямо предходната 2011 г., нарастването на индикатора е с 0,9 процентни пункта през 2012 г. Въпреки това, стойността му продължава да е под средната за страната (26,9 %). И през 2012 г., СЦР остава на четвърто място в сравнение с останалите райони от ниво 2, преди СЗР (18,0 %) и ЮЦР (17,6 %).

● Относителен дял на рано напусналите образование и обучение (18-24 навършени години)  (% )(показател, включен в стратегия „Европа 2020”)

В СЦР за периода 2007-2012 г. намалява относителният дял на рано напусналите образование и обучение с 4,5 процентни пункта (от 19,4 % на 14,9 %), но стойността на индикатора продължава да бъде по-висока от средната за страната – 12,5 % за 2012 г. По този индикатор СЦР се нарежда преди ЮИР (21,1 %), СЗР (20,8 %) и ЮЦР (15,9 %), където относителният дял на рано напусналите образование и обучение е с по-високи стойности през 2012 г.

По последните два индикатора, свързани с изпълнението на Цел 4 от Стратегия „Европа 2020“ на ЕС, е необходимо да продължи успешното изпълнение на дейности, насочени към подобряване качеството на образователната инфраструктура, подобряване на транспортната достъпност до училищата и университетите и насърчаване на мрежи за обмяна на опит и добри практики между райони в ЕС.

● Брой служители в общинските и областните администрации, преминали обучения през 2013 г.

През 2013 г. са проведени обучения за общо 1 874 служители от общинските и областните администрации в СЦР, по информация на областите и общините в района, като някои общински служители са преминали повече от едно обучение.

● Брой експерти и специалисти в общинските и областните администрации, преминали обучения по управление и финансиране на проекти през 2013 г.

През 2013 г. са преминали обучения по управление и финансиране на проекти общо 169 експерти и служители в общинските и областните администрации в СЦР, по информация на областите и общините в района.

● Брой експерти от областни и общински администрации, обучени от Института по публична администрация (ИПА)

През 2013 г. са преминали обучение в ИПА общо 294 експерти от областните и общинските администрации в Северен централен район, от които 38 служители по управление на човешките ресурси, 145 служители по правни аспекти на административната дейност, противодействие и превенция на корупцията, 13 служители относно средства на ЕС – разработване и управление на проекти, 18 служители по управленски умения и управление на човешките ресурси и 80 служители по финансово и стопанско управление. Техният относителен дял е 11,43 % от общия брой на обучените експерти в страната през 2013 г. Най-голям брой експерти са обучени от област Силистра – 99 служители (33,67 % от обучените експерти в СЦР), следват областите Велико Търново – 70 служители (23,81 %), Габрово – 57 служители (19,39 %), Русе – 37 служители (12,59 %) и Разград – 31 служители (10,54 %). По този индикатор СЦР остава на предпоследно място през 2013 г., преди ЮИР и продължава да изостава в сравнение с останалите райони от ниво 2.

● Брой на сключените договори за участие в програми и проекти по Структурните фондове

През 2013 г. на територията на СЦР се изпълняват общо 304 бр. проекти – 230 бр. проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., 69 бр. проекти по ОП „Административен капацитет” 2007-2013 г. и 5 бр. проекти по ОП „Техническа помощ“ 2007-2013 г. От тях са приключени общо 46 бр. проекти – 43 бр. проекти по ОПРЧР и 3 бр. проекти по ОПАК.

● Брой проекти и инициативи за териториално сътрудничество (бр.)

През 2013 г. в СЦР се изпълняват общо 51 бр. проекти по програми за териториално сътрудничество, както следва:

 37 бр. договорени проекти по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния –България 2007-2013 г. с партньори от СЦР;

 10 бр. проекти от СЦР по Оперативна програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа 2007-2013 г.;

 4 бр. проекти с партньори от СЦР по Оперативна програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ IVC”.

По Приоритет 4 продължава да се отчита напредък по отношение развитието на капацитета на администрацията в Северния централен район, който ще допринася за постигане на ефективност и ефикасност на управлението.

По ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. през 2013 г. се изпълняват общо 230 бр. проекти в СЦР  на обща стойност 28 732 178,08 лв. (БФП е 28 243 203,75 лв.) за периода 2009-2015 г., които допринасят за изпълнението на Приоритет 4. Реално изплатените средства са 14 025 495,71 лв. или 49,66 % от договорената БФП по програмата по данни от ИСУН към 02.04.2014 г. Приключени са 43 бр. проекти с период на изпълнение 2011-2013 г. на обща стойност 4 520 745,35 лв., от които 4 392 823,53 лв. или 97,17 % са БФП, като са изплатени 4 392 465,22 лв. или 99,99 % от договорените средства по програмата. Няколко от по-значимите изпълнени проекти са:

 „Нови възможности за заетост в зелената система на община Лясковец“ с бенефициент община Лясковец, на обща стойност 266 579,03 лв.;

 „Социално предприятие за обществено хранене „Независим живот“ – домашен социален патронаж, обществена трапезария, стол“ с бенефициент община Ситово, на обща стойност 260 014,88 лв.;

 „Подобряване на условията на труд в СД „ПАН-Х-Христов, Пантелеев и сие“ с бенефициент СД „ПАН-Х-Христов, Пантелеев и сие“, гр. Габрово, на обща стойност 194 665,55 лв.;

 „Подобряване на условията на труд в „Ромпетрол България“ АД“ с бенефициент „Ромпетрол България“ АД в гр. Русе, на обща стойност 175 956,72 лв.;

 „Шанс за включване в пазара на труда на хората с увреждания“ с бенефициент Институт по социално управление“ – Русе, на обща стойност 173 285,76 лв.;

 „Нова възможност за обществена солидарност“ – социално предприятие за обществено хранене – Трявна“ с бенефициент община Трявна, на обща стойност 166 084,66 лв.;

 „Подобряване условията на труд чрез обезопасяване на трудовите дейности във „ВиК“ ООД – Силистра“ с бенефициент „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра, на обща стойност 163 682,02 лв.;

 „Безопасен труд във „Фазан И – ЕООД“ с бенефициент „Фазан И – ЕООД“ – Русе, на обща стойност 160 487,24 лв.;

 „Безопасните условия на труд – най-сигурният път към успеха“ с бенефициент „Енергия 2001“ ЕООД – Севлиево, на обща стойност 134 190,30 лв.;

 „Превенция за безопасност и здраве при работа във фирма „ТРУД“ АД гр. Русе“ с бенефициент „ТРУД“ АД гр. Русе, на обща стойност 132 116,25 лв.;

 „Инвестиране в по-добри условия на труд в „Техномат Меркурий“ ЕООД“ с бенефициент „Техномат Меркурий“ ЕООД – Габрово, на обща стойност 125 174,57 лв.;

 „Твоят нов шанс“ с бенефициент „Бизнес Център – Полски Тръмбеш“, гр. Полски Тръмбеш, на обща стойност 124 372,70 лв.;

 „Подобряване условията на труд в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД“ с бенефициент МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД – Габрово, на обща стойност 123 705,96 лв.;

 „Усъвършенстване организацията на трудовата дейност в МБАЛ „Теодоси Витанов“ ЕООД, чрез въвеждане на система за управление на здравословните и безопасни условия на труд“ с бенефициент МБАЛ „Теодоси Витанов“ ЕООД – Трявна, на обща стойност 117 117,69 лв.;

 „По-добри условия на труд – по-висока производителност“ с бенефициент „Строймонтаж“ ЕАД – Разград, на обща стойност 116 190,14 лв. и др.

През 2013 г. са създадени 6 бр. нови предприятия, посредством инициативи за подкрепа на малкия бизнес, и е осигурена заетост на работещите в тях за 1 година след приключване на финансирането. Новосъздадени са 2 бр. предприятия в сферата на социалната икономика (социални предприятия).

Подобрени са условията на труд и са приведени в съответствие с изискванията на националните и европейските стандарти в общо 28 предприятия, от които 2 многопрофилни болници за активно лечение (МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД – Габрово и МБАЛ „Теодоси Витанов“ ЕООД – Трявна). В 9 от тях са изпълнени мерки за превенция и намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания на работниците и служителите. Повишена е производителността и работоспособността на общо 636 заети лица.

Изпълнени са 2 бр. проекти за интегриране на лицата от уязвимите групи, повишаване на икономическата им активност и създаване на условия за трайна заетост чрез предоставяне на обучение за придобиване на професионална квалификация и преквалификация, включително за включване в пазара на труда на хората с увреждания (60 души).

Изпълнени са 2 бр. проекти за интегриране на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система. Повишена е квалификацията за работа в мултикултурна среда на учители и преподаватели в 2 училища – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Семерджиево, община Русе, и Професионална гимназия по производствени технологии – Силистра.

През 2013 г. са предоставени социални услуги на общо 18 838 лица или 2,25 % от населението на СЦР, в това число деца и възрастни хора с различни видове увреждания, самотно живеещи хора и др. По този начин се подобрява качеството им на живот и се преодолява социалната им изолация. Информацията е предоставена от областите и общините в СЦР.

През 2013 г. се изпълняват проекти за развитие на електронни форми на дистанционно обучение във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Национален военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново и Технически университет – Габрово; за разширяване на дейността на Домашния социален патронаж в общините чрез създаване на Звена за услуги в домашна среда за подкрепа на социалното включване на хора с увреждания и самотни възрастни лица; за предлагане на специализирани грижи за деца с увреждания; за създаване и развиване на услугата „Център за настаняване от семеен тип” за деца от ДДЛРГ (домове за деца, лишени от родителски грижи); за подобряване на условията на труд в предприятия и за повишаване на квалификацията и компетентността на заетите лица; за подпомагане на безработни лица за стартиране на самостоятелна стопанска дейност на фирми (предприятия), в подкрепа на малкия бизнес; за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства; за обучение и осигуряване на младежка заетост; за адаптиране на  професионалното образование и обучение към изискванията на пазара на труда; за насърчаване на географската мобилност на работната сила, чрез осигуряване на транспорт до работното място и др.

Принос за напредъка по Специфична цел 4.1 „Адаптиране на политиките и системите за образование, обучение и заетост към пазара на труда” на Приоритет 4 имат и следните проекти:

 „Превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата от 0 до 3 г. и от 3 до 7 г. в община Разград“ с бенефициент община Разград, на стойност 1 200 000 лв., с финансиране от МТСП чрез Световната банка;

 „Услуги за деца до 7 години и техните семейства“ с бенефициент община Бяла, на стойност 437 524 лв., изпълняващ се по проект „Социално включване” към МТСП, финансиран от Световната банка и др.

Напредък по специфична цел 4.2 „Развитие на гражданското общество и укрепване на административния капацитет на институциите” на Приоритет 4, е изпълнението през 2013 г. на общо 69 бр. проекти в СЦР по ОП „Административен капацитет” 2007-2013 г. на обща стойност  6 458 191,21 лв.(100 % БФП), от които са изплатени 2 659 454,74 лв. или 41,18 % към 02.04.2014 г. От тях са приключени 3 бр. проекти за периода 2011-2013 г. на обща стойност 528 785,27 лв., които са реално изплатени. Изпълнените проекти са:

 „Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на регионалното развитие на област Габрово“ с бенефициент Областна администрация – Габрово, на обща стойност 202 105,91 лв.;

 „Мисия „Благоденствие“ с бенефициент Областна администрация – Разград, на обща стойност 151 824,23 лв.;

 „Партньорство за просперитет“ с бенефициент община Две могили, на обща стойност 174 855,13 лв.

Извършена е качествена подготовка за планиране на развитието на областите Габрово и Разград, 4-те общини на територията на област Габрово – Габрово, Севлиево, Дряново, Трявна и община Две могили (област Русе). Подобрен е процесът на разработване и прилагане на политики в посочените области и общини в партньорство и координация с всички заинтересовани страни. Проведени са обучения по стратегическо планиране на служители от областните и общинските администрации, както и на общинските съветници в община Две могили. Създадена е регионална информационна система за наблюдение на изпълнението на областните и общинските стратегически документи в област Габрово и са обучени областните и общинските администрации за работа с нея.

В процес на изпълнение през 2013 г. са проекти на областните администрации на областите Габрово, Разград, Русе и Силистра и общините Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Свищов, Стражица и Сухиндол (област Велико Търново), Габрово, Дряново, Севлиево и Трявна (област Габрово), Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил и Цар Калоян (област Разград), Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Русе и Ценово (област Русе), Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Тутракан и Силистра (област Силистра) за подобряване на процеса на разработване и прилагане на качествени, съгласувани и ефективни политики; за разработване на стратегически и планови документи, в т.ч. общински планове за развитие на част от общините за периода 2014-2020 г., и за въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики; за оптимизиране на структурата и подобряване на управлението, организацията и функционирането на общинските администрации на някои общини; за осигуряване на качествено административно обслужване чрез провеждане на обучения за повишаване на професионалната квалификация и административния капацитет на служителите в областните и общинските администрации, кметове на кметства и Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ – Русе.

По Оперативна програма „Техническа помощ“ 2007-2013 г. през 2013 г. продължава изпълнението на 5 проекта за изграждане и функциониране на 5 областни информационни центрове (ОИЦ) в градовете-областни центрове Велико Търново, Габрово, Русе, Разград и Силистра, с период на изпълнение 2011-2014 г. Проектите са на обща стойност 2 048 219,36 лв., като БФП е 100 % и са изплатени 1 519 048,46 лв. или 74,16 %. 5-те ОИЦ допринасят за подобряване на капацитета на администрациите в СЦР и повишават информираността на потенциалните бенефициенти за възможностите за финансиране по програмите, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове и други финансови инструменти на ЕС. С реализирането на проектите ще се постигне по-добро усвояване на определените за България средства по оперативните програми, съфинансирани от европейските фондове и финансови инструменти.

Принос за подобряването на качеството на социалния капитал в СЦР има и Програмата за развитие на селските райони, чрез изпълнението на проекти по следните мерки:

 По Мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания“ от ПРСР към 28.03.2014 г. са договорени 14 бр. проекти с обща сума на договорената субсидия в размер на 1 925 990,64 лв., от която са изплатени 1 135 161,64 лв. или 58,94 %. По този начин се подобрява човешкият потенциал в земеделието и горското стопанство, чрез придобиване на знания и усъвършенстване на професионалните умения;

 По Мярка 114 „Използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори“ от ПРСР към 28.03.2014 г. са договорени 16 бр. проекти с обща сума на договорената субсидия в размер на 33 702,40 лв., от която са изплатени 3 843,20 лв. или 11,40 %. Подкрепени са земеделските стопани и собствениците на гори за подобряване на устойчивото управление на техните стопанства чрез използването на консултантски услуги, в т.ч. за рационално използване на възможностите за финансова помощ чрез различните инструменти на Общата селскостопанска политика.

По Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г. през 2013 г. се изпълняват общо 37 бр. проекти с участието на партньори от СЦР на обща стойност 82 044 538,49 евро. От тях през 2013 г. са приключени общо 23 бр. проекти на обща стойност 37 496 663,73 евро. Изпълнението на операциите е следното:

 По приоритетна ос 1 „Достъпност” – 6 бр. проекти на обща стойност 31 218 246,95 евро. От тях са изпълнени 2 бр. проекти на обща стойност 8 611 629,65 евро;

 По приоритетна ос 2 „Околна среда” – 11 бр. проекти на обща стойност 36 245 950,26 евро. От тях са изпълнени 9 бр. проекти на обща стойност 18 972 845,71 евро;

 По приоритетна ос 3 „Икономическо и социално развитие” – 20 бр. проекти на обща стойност 14 580 341,28 евро. От тях са изпълнени 12 бр. проекти на обща стойност 9 912 188,37 евро.

По Оперативна програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа 2007-2013 г. се изпълняват 10 бр. проекти на обща стойност 18 558 972,26 евро (ЕФРР и национално съфинансиране) за периода 2011-2014 г., като общата стойност на бюджета на българските партньори в проектите от СЦР възлиза на 1 159 673,69 евро (ЕФРР и национално съфинансиране).

В подкрепа на иновациите и предприемачеството в района се изпълнява проекта „AGRO-START – Транснационална мрежа за подкрепа на МСП в секторите животновъдство и растениевъдство“ на Бизнесцентър за подпомагане на МСП – Русе.

За опазване и подобряване на околната среда принос имат проектите „TRACE – Транснационално сътрудничество за подобряване на енергийната ефективност на сгради“ на Областна администрация – Габрово, „CO-WANDA – Конвенция за управление на отпадъците от корабоплаването по р. Дунав“ на ИА „ППД“ – Русе и „DANUBEPARKS STEP 2.0“ – за използване на мрежата от защитени територии по река Дунав като платформа за опазване на природното наследство на реката, с партньор Дирекция на Природен парк „Русенски Лом“.

Подобряване на достъпността ще бъде постигната с реализирането на проектите „PPP4Broadband – Преодоляване на различията в широколентовия достъп до интернет в селските райони в Югоизточна Европа посредством модел на ПЧП“ на Технически университет – Габрово, „NEWADA duo – Мрежа на администрациите на плавателния път на р. Дунав – факти и информация за ползвателите“ на ИА „ППД“ – Русе, „HINT – Хармонизиране на навигацията във вътрешния воден транспорт чрез образование и информационни технологии” на Русенски университет „Ангел Кънчев“ – Русе и „DaHar – Развитие на пристанища по Дунав” на Община Силистра.

Принос за развитието на зони за устойчив растеж имат проектите „CULTTOUR – културното наследство за устойчив туризъм“ на община Велико Търново и „PAIRS – Ефективни програми за активна интеграция/включване на ромите в Югоизточна Европа“ на Център за междуетнически диалог и толерантност – „АМАЛИПЕ“ – Велико Търново.

По Оперативна програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ IVC” са сключени договори за изпълнение на 4 бр. проекти с партньори от СЦР на обща стойност 6 998 569,32 евро (ЕФРР и национално съфинансиране), от които 379 140,06 евро е общата стойност на бюджета на българските партньори (ЕФРР и национално съфинансиране).  Проектите са по Приоритетна ос 1 „Иновации и икономика на знанието” и са в сферите на предприемачеството, заетостта и човешките ресурси. Изпълнен е проект „SolidarCity – Ролята и ангажираността на местните власти за повишаване нивото на заетост” с партньор община Разград.

При изпълнението на мерките по Приоритет 4 „Подобряване качеството на социалния капитал” на Стратегическа цел 3 се отчита напредък, свързан с изпълнението на проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., ОП „Административен капацитет” 2007-2013 г. и ОП „Техническа помощ“ 2007-2013 г., Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г. и други програми за териториално сътрудничество. Продължава изпълнението на мерки и дейности в подкрепа за подобряване на условията за адаптиране на системите за образование, обучение и заетост към пазара на труда. Осигурена е подкрепа на хората в неравностойно положение за подобряване на условията им за живот и социално включване. Изпълняват се мерки за повишаване на капацитета на администрацията в Северен централен район. Подобрени са уменията на местните власти и са придобити нови знания на базата на междурегионалното сътрудничество.

Финансовият принос на оперативните програми за изпълнението на четирите приоритета на РПР на СЦР през 2013 г. е представен на Фигура 4:

Фигура 4: Финансов принос на оперативните програми по приоритети на                                                   РПР на СЦР през 2013 г. (млн. лв.)

Източник: ИСУН

Финансовият принос на 7-те оперативни програми (ОПРР, ОПРКБИ, ОПРЧР, ОПТ, ОПОС, ОПАК, ОПТП), поотделно и общо за развитието на Северен централен район през 2013 г. е представен на Фигура 5.

Данните показват, че най-голям е размерът на договорените финансови средства по ОПОС (54,00 %) и ОПРР (18,45 %), следвани от ОПРКБИ (14,12 %), ОПТ (11,22 %), ОПРЧР (2,09 %), ОПАК (0,47 %) и ОПТП (0,15 %).

По отношение на дела на усвоените средства по договорените проекти по оперативните програми, най-голяма е усвояемостта по ОПТП – 74,16 % от договорената БФП по програмата, следвана от ОПРР – 50,95 %, ОПРЧР – 49,66 %, ОПАК – 41,18 %, ОПРКБИ – 35,51 %, ОПОС – 28,24 % и ОПТ – 22,87 %.

Фигура 5: Финансов принос на оперативните програми за развитието на Северен централен район през 2013 г. (млн. лв.)

Финансовият принос на оперативните програми с вложени инвестиции на човек от населението в Северен централен район е представен на Фигура 6.

Договорените средства по изпълняваните през 2013 г. проекти, средно на човек от населението на СЦР са 1 642,16 лв./човек, от които БФП е 1 476,32 лв./човек и са реално изплатени 489,84 лв./човек от нея (33,18 %). Най-много инвестиции са договорени по ОПОС – 878,45 лв./човек и по ОПРР – 302,96 лв./човек, като концентрацията на ресурсите по тях е най-голяма. Следват ОПРКБИ с договорени средства в размер на 231,92 лв./човек, ОПТ – 184,27 лв./човек, ОПРЧР –34,38 лв./човек, ОПАК – 7,73 лв./човек и ОПТП – 2,45 лв./човек.

Най-голям размер средства са изплатени по ОПОС – 239,85 лв./човек и ОПРР – 142,36 лв./човек. Следват ОПРКБИ – 46,13 лв./човек, ОПТ – 39,72 лв./човек, ОПРЧР – 16,78 лв./човек, ОПАК – 3,18 лв./човек и ОПТП – 1,82 лв./човек.

Фигура 6: Финансов принос на оперативните програми с вложени инвестиции на човек от населението в Северен централен район през 2013 г. (лв./човек)

Източник: ИСУН

В заключение, общият финансов принос на 7-те оперативни програми (ОПРР, ОПРКБИ, ОПРЧР, ОПТ, ОПОС, ОПАК и ОПТП), поотделно и общо за развитието на Северен централен район за целия програмен период 2007-2013 г., по данни от ИСУН към 02.04.2014 г., е представен на Фигура 7.

Най-голям размер средства са договорени по ОПОС – с относителен дял 186,38 % от индикативните средства за ОПОС, определени в АДИРПР на СЦР, следвана от ОПРКБИ – 100,94 % и ОПРР – 96,65 %. Следват ОПАК с договорени 51,62 % от определените индикативни средства, ОПТ – 33,07 %, ОПТП – 29,36 % и ОПРЧР – 16,83 %. Общо за СЦР по оперативните програми са договорени средства, които съставляват 88,80 % от определените индикативни средства за района за периода 2007-2013 г. Усвоените средства за СЦР към 02.04.2014 г. съставляват 40,94 % от договорената безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми.

Фигура 7: Финансов принос на оперативните програми за развитието на                                Северен централен район за периода 2007-02.04.2014 г. (млн. лв.)

Източник: ИСУН

4. Действия, предприети от Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР) с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на регионалния план за развитие

Съгласно Закона за регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане, Регионалният съвет за развитие обсъжда и одобрява годишните доклади за наблюдението на изпълнението на регионалния план за развитие.

През 2013 г. бяха организирани и проведени шест заседания на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район, от които две съвместни с Регионалния координационен комитет.

В заседанията на РСР на СЦР са участвали представители на министерства, областните управители на областите Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра, представители на общините от петте области в Северен централен район и представители на организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище – лично или с упълномощени представители.

В Регионалния съвет са представяни и обсъждани предложения, становища, препоръки, доклади и оценки и са взети решения по тях.

През 2013 г. РСР на СЦР обсъди предварителната оценка на Регионалния план за развитие (РПР) на Северен централен район (СЦР) от ниво 2 за периода 2014-2020 г., която включва оценка на социално-икономическото въздействие и екологична оценка.

Беше одобрен Проекта на РПР на СЦР за периода 2014-2020 г. в съответствие със Становището по екологичната оценка на Министерството на околната среда и водите.

С Решение № 461 от 01.08.2013 г., Министерският съвет прие Регионалния план за развитие (РПР) на Северен централен район (СЦР) от ниво 2 за периода 2014-2020 г.

На проведените през 2013 г. заседания, Регионалният съвет обсъди и съгласува проектите на Областни стратегии за развитие на 5-те области в Северен централен район (Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра) за периода 2014-2020 г.

Беше обсъден и одобрен Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район (2007-2013 г.) за 2012 г.

Членовете на Регионалният съвет бяха информирани за изпълнението на Годишната индикативна програма на РСР на СЦР през 2013 г. В изпълнение на чл. 49, т. 15 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, беше приета Годишна индикативна програма (ГИП) за дейността на Съвета през 2014 г.

На заседания на РСР на СЦР през 2013 г. бяха представени ключови приоритети в областта на социалната и транспортната политика на територията на Северен централен район за периода 2014-2020 г.

През 2013 г. Регионалният съвет за развитие на Северен централен район актуализира своите представители в Комитетите за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и Оперативните програми за периода 2007-2013 г. и тематичните работни групи за разработване на Оперативните програми за периода 2014-2020 г.

Определени бяха представители в тематичната работна група за разработване на Оперативна програма за наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г. с водещо ведомство Министерството на образованието и науката.

Като част от действията, свързани с усъвършенстване дейността на Регионалния съвет и осигуряване ефективност и ефикасност при изпълнението на РПР, на проведените през 2013 г. заседания на РСР на СЦР бяха представени и обсъдени:

 Доклад относно оценка на въздействието на законодателството за регионално развитие – Закон за регионалното развитие (ЗРР) и Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР);

 Обобщени резултати и конкретни предложения от членовете на регионалните съвети за развитие от шестте района от ниво 2 по зададени референтни теми за промени в текстовете на Закона за регионалното развитие и Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие;

 Резултати от анализа на градското развитие в България (етап 4 от проект „Разработване на социално-икономически анализ за нуждите на Оперативна програма за регионално развитие 2014-2020 г.”);

 Втори финален проект на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.;

 Информация относно възможностите за предоставяне на финансиране от Фонд за органите на местното  самоуправление в  България – ФЛАГ ЕАД;

 Актуална информация относно Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион;

 Актуална информация за напредъка по изпълнението на операциите по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, на територията на Северен централен район.

4.1. Мерки за наблюдение и създадени механизми за събиране, обработване и анализ на данни.

През периода се проведоха две заседания на Регионалния координационен комитет, на които представителите на Управляващите органи на оперативните програми представиха за обсъждане актуална обобщена информация по отношение изпълнението на съответните оперативни програми и програмите за териториално сътрудничество на ниво Северен централен район. С оглед на това, че основните финансови инструменти за постигане на целите и приоритетите на регионалния план са именно оперативните програми, периодичното подготвяне от членовете на РКК, представянето и обсъждането на информация относно хода на операциите, има голямо значение за процеса на наблюдение на изпълнението на РПР на СЦР.

На териториално ниво район от ниво 2 е възможно да се направи оценка на реалното въздействие на оперативните програми върху икономическото и социалното развитие, подобряването на услугите, предоставяни от техническата инфраструктура и опазването на околната среда и същевременно да бъде съпоставен на място ефектът от изпълнението на конкуриращите се проекти.

Всеки месец Секретариатът на РСР изготвя и предоставя на областните управители на областите от Северен централен район справки за изпълнените и текущите проекти по оперативните програми и програмите за териториално сътрудничество на територията на района. Тези справки са изготвени въз основа на публикуваната в ИСУН информация за проектите на територията на СЦР и въз основа на предоставените от членовете на РКК тримесечни и годишни справки за напредъка по изпълнението на операциите по съответните програми.

Секретариатът на РСР ежемесечно изготвя и електронни бюлетини с информация относно възможностите за финансиране на проектни предложения, като по този начин се подпомага дейността на областите и общините в Северен централен район, с оглед ефективно използване на възможностите за финансиране на проекти, свързани с развитието на района.

4.2. Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на Регионалния план за развитие на Северен централен район през 2013 година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми.

В процеса на прилагане на Регионалния план за развитие на Северен централен район през 2013 г. и при събирането и обработването на данните за изготвянето на настоящия годишен доклад, беше констатирано, че за някои от посочените индикатори липсва статистическа информация на регионално ниво, което не позволява да се отчете постигнатия напредък.

Изпълнението на регионалните планове е свързано с изпълнението на общинските планове за развитие (ОПР) на общините и на областните стратегии за развитие на областите. В по-голямата част от годишните доклади за наблюдението на изпълнението на Общинските планове за развитие на общините в СЦР за 2013 г. е направен преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагането на ОПР, както и мерките за преодоляването им. Най-общо проблемите са свързани с недостатъчните и ограничени финансови ресурси, както и икономическата ситуация , свързана с влошаване състоянието на частния сектор, свиването на пазари и закриване на микропредприятия. Независимо от това, общините са осигурили средства и голяма част от мерките за постигане на специфичните цели и приоритетите на ОПР за 2013 г. са реализирани или в процес на реализация. За постигане на ефективно развитие и изпълнение на ОПР, общините следва да използват целия си потенциал за максимално оползотворяване на различните възможности за финансиране – национално и от европейските фондове, програми и проекти. Набелязани са и мерки за преодоляване на проблемите, свързани с активното сътрудничество между представителите на публичните институции и бизнеса; насърчаване на публично-частното партньорство; създаване на условия за подкрепа на МСП и подобряване услугите за предприемачите; привличане вниманието на различни инвеститори за разкриване на нови работни места, както и запазването на съществуващите; широко използване на алтернативните енергийни източници; подобряване на информационната осигуреност на всички институции и участници в пазара на труда относно реалното състояние и тенденциите в развитието на местната икономика и на пазара на труда и др. В част от общините са сформирани и функционират работни групи за наблюдение на изпълнението на общинските планове за развитие, в състава на които са включени представители на НПО, бизнеса, гражданите и общинската администрация. В рамките на дейността им, работните групи изготвят доклади, чрез които реално се оценява степента на изпълнение на плана. В процеса на оценка се анализират постигнатите резултати в реализацията на проекти и в инвестиционната и фискалната политика на съответната община. Предприети са мерки за оптимизация на работата по изпълнението на проекти по оперативните програми, които допринасят за постигане на ефективност в реализацията на ОПР. Предстоящото изготвяне на последваща оценка на изпълнението на ОПР до края на 2014 г., ще даде точна и конкретна оценка на постигнатите цели и резултати за програмния период 2007-2013 г.

За ефективното изпълнение на Регионалния план за развитие на Северен централен район е необходимо да бъде финансово обезпечена дейността на РСР на СЦР, чрез осигуряване на средства по Годишната индикативна програма по бюджетите на областните администрации към областните управители, които председателстват РСР през годината, в изпълнение на чл. 57 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.

4.3. Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на Регионалния план за развитие на Северен централен район.

С цел осигуряване на информация и публичност относно работата на Регионалния съвет и на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район, преди всяко заседание на РСР на СЦР и РКК се изготвя проект на съобщение до медиите, който след одобряване от членовете, се предоставя за разпространение. След всяко заседание, одобрените и приети протоколи от заседанията на РСР и РКК се изпращат до всички членове на Съвета.

Осигурена е своевременна и пълна информация и публичност в процеса на изпълнение на РПР на СЦР 2007-2013 г. и относно разработения и приет през 2013 г. РПР на СЦР за новия планов период 2014-2020 г., както и на областните стратегии за развитие на областите от СЦР. Предоставена е обобщена информация относно процеса на разработване на общинските планове за развитие на общините от  за периода 2014-2020 г.

4.4. Мерки за постигане на необходимото съответствие на Регионалния план за развитие на Северен централен район със секторните политики, планове и програми.

РСР участва в процеса на наблюдение на изпълнението на оперативните програми чрез определени от него представители в комитетите за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС.

В заседанията на Регионалния координационен комитет (РКК) към РСР на СЦР, освен представителите на Управляващите органи на оперативните програми, участват и представители на Програмата за развитие на селските райони и Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”. С цел осигуряване на информация и постигане на съответствие както между проектни предложения по програмите за териториално сътрудничество (трансгранично, транснационално и междурегионално), така и между тези проекти с проекти по други програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, които се осъществяват на територията на района, в съвместните заседания участва и представител на Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” към Министерството на регионалното развитие. Членовете на РКК към РСР на СЦР представят за обсъждане актуална обобщена информация по отношение изпълнението на съответните оперативни програми и програмите за териториално сътрудничество на ниво Северен централен район.

На проведените през 2013 г. заседания на РСР на СЦР са представени ключови приоритети в областта на социалната и транспортната политика на територията на Северен централен район за периода 2014-2020 г. Членовете на Съвета са запознати обстойно с Актуализираната стратегия по заетостта 2013-2020 г. – визия, основни приоритети, основна цел и подцели на политиката по заетостта, основни направления на действие и задачи. Информирани са и относно развитието на транспортния сектор в Северен централен район за периода 2014-2020 г.

Това от своя страна подпомага процеса на наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие като цяло и допринася за постигане на съответствие на плана със секторните политики, планове и програми.

4.5. Мерки за прилагане принципа на партньорство

В процеса на наблюдение, при изпълнението на РПР, Регионалният съвет за развитие осигурява участието на органите на централната и местната власт, други организации, физически и юридически лица, като се спазва принципа за партньорство, публичност и прозрачност.

През 2013 г. е осъществена добра координация и взаимодействие между членовете на РСР, членовете на РКК и Секретариата на РСР. Подобрено е взаимодействието с централните и териториалните структури на изпълнителната власт при изпълнението на решенията на РСР.

С проведените съвместни заседания на РСР и РКК е подобрена координацията между областите, общините, министерствата и социално-икономическите партньори за ефективно и ефикасно провеждане на държавната политика на територията на района, посредством адекватно планиране, изпълнение, наблюдение и оценка на стратегическите и планови документи на национално, регионално и местно нива, касаещи регионалното развитие и опазването на околната среда в СЦР.

Разработеният през 2012 г. с активното участие на кметовете на общини, областните управители на областите в СЦР, представителите на социално-икономическите партньори и широката общественост проект на Регионален план за развитие на Северен централен район от ниво 2 за периода 2014-2020 г., е одобрен през м. януари 2013 г. На съвместно заседание на РСР на СЦР и РКК към него, проведено на 15.03.2013 г., е представена и обсъдена предварителната оценка на РПР на СЦР от ниво 2 за периода 2014-2020 г., която включва оценка на социално-икономическото въздействие и екологична оценка. Регионалният съвет за развитие на СЦР одобри проекта на Регионалния план в съответствие със Становището по екологичната оценка на Министерството на околната среда и водите на заседание на 22.05.2013 г. Регионалният план за развитие на Северен централен район от ниво 2 за периода 2014-2020 г. е приет от Министерския съвет с Решение на МС № 461/01.08.2013 г.

4.6. Резултати от извършени тематични оценки или оценки за специфични случаи към края на 2013 г.

През 2013 г. отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Северен централен район – Русе” разработи Доклад за наблюдение и контрол при прилагането на Регионалния план за развитие на Северен централен район (2007-2013 г.) и на Актуализирания документ за изпълнение на РПР на СЦР (2011-2013 г.), включително на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологични щети в резултат на прилагането на плана. Докладът е в съответствие със Становище по ЕО № 4-2/2005 на Министъра на околната среда и водите и Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка № ЕО-4/2010 на Министъра на околната среда и водите.

5. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението

Наблюдението на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район има за цел да установи в каква степен е постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите на плана .

Изпълнението и напредъкът по реализацията на стратегическите цели и приоритети, са определени на база на комплекс от индикатори за наблюдение, част от които са посочени в стратегическата част на РПР на СЦР (2007-2013 г.) и АДИ на РПР на СЦР (2011-2013 г.), а друга част са определени допълнително така, че да може да се оцени въздействието върху региона в резултат на изпълнението на плана.

Оценено е изпълнението на целите и приоритетите за развитие на СЦР в социално-икономическата област, инфраструктурата и предоставяните от нея публични услуги и околната среда.

Направен е анализ на приноса на оперативните програми като основен финансов инструмент за постигане целите и приоритетите на регионалния план. Най-висока е концентрацията на договорените ресурси за изпълнение на мерки и дейности по приоритет 3 „Осигуряване на здравословна и благоприятна жизнена среда на основата на устойчиво управление на околната среда”  и приоритет 2 „Подобряване на техническата инфраструктура и обновление на градската среда”, в чиито обхват попадат основните инфраструктурни проекти, както и тези, свързани с развитието на екологичната, техническата и социалната инфраструктура, опазването на околната среда и градското развитие.

Делът на използваните ресурси от всички договорени средства по оперативните програми в СЦР е 33,18 %, по данни от ИСУН към 02.04.2014 г. Най-висок е процентът на усвояване на договорените ресурси по приоритет 4 (49,54 %), следват приоритет 1 (42,57 %) и приоритет 2 (37,19 %). Най-нисък е процентът на усвояване на договорените средства по приоритет 3 (28,46 %) на АДИ на РПР на СЦР, по който са осигурени най-много финансови ресурси.

Общият напредък по изпълнението на приоритетите на АДИ на РПР на СЦР се определя като напредък с бавни темпове, тъй като и през 2013 г. основните социално-икономически показатели за района са по-ниски от средните за страната. По всяка една от целите е констатиран напредък, като по-съществени положителни промени се наблюдават в областите, обхванати от приоритет 2 „Подобряване на техническата инфраструктура и обновление на градската среда” и приоритет 3 „Осигуряване на здравословна и благоприятна жизнена среда на основата на устойчиво управление на околната среда”, където изпълнението на мерките може да бъде определено като активно.

Предвид относителния дял на договорените към 2 април 2014 г. средства по ОП  (74,53 %), може да бъде направен извод, че е налице потенциал за реализиране на мерките за развитие на района, по-специално тези по приоритет 2 на Стратегическа цел 2, както и мерките по приоритети 3 и 4 на Стратегическа цел 3. Най-голямо предизвикателство и през 2013 г. остава реализацията на мерките, свързани с технологичното развитие и иновациите по специфична цел 1.1,  приоритет 1 на Стратегическа цел 1, за които е констатиран напредък с бавни темпове и са необходими допълнителни и целенасочени усилия за изпълнение на планираните мерки и през новия програмен период 2014-2020 г.

Предвид размера на договорените средства по оперативните програми (ЕС и национално съфинансиране) за изпълнението на проекти през 2013 г. към 02.04.2014 г. –1 372 537 039,09 лв. (701 767 044,73 евро), може да бъде направен извода, че общият размер на средствата за реализация на РПР на СЦР за периода до 2013 г. е по-малък от този, определен в индикативната финансова таблица в плана, т. е. изпълнението на плана е напълно финансово осигурено.

В заключение, направеният анализ на изпълнението на РПР на СЦР показва, че определената в него рамка на политиката за регионално развитие в СЦР като цяло се изпълнява чрез инструментите на политиката за сближаване и съответното национално съфинансиране. Същевременно е необходимо и през програмния период 2014-2020 г. да продължат усилията за по-конкретно адресиране на бъдещите мерки към специфичните икономически и социални проблеми на района, в контекста на общите структурни предизвикателства пред развитието. Необходимо е и допълнително усъвършенстване на координационните механизми, свързани с реализацията на политиката за регионално развитие, включително по-ефективно използване на правомощията на РСР, свързани с идентифициране на проблемите на СЦР и тяхното адресиране чрез съответните финансови инструменти.

Необходимо е да се насочат действия за увеличаване на конкурентните предимства на района и преодоляване на вътрешнорегионалните различия и ключови дефицити в социалната и техническата инфраструктурата и развитието на човешкия потенциал.

От значение за реализация на целите и приоритетите на Регионалния план за развитие е и ефективното осъществяване на регионална координация при изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС, оказващи въздействие върху развитието на района. Чрез подобряване на регионалната координация при изпълнението на ОП, РСР могат да допринесат за повишаване ефективността на европейската регионална политика и по-добро усвояване на фондовете на ЕС.

Необходимо е да продължи процесът на подобряване на механизмите за координация и взаимодействие на регионално ниво, както и да се делегират повече правомощия за определяне на приоритетните проекти.

За подобряване на резултатите от наблюдението, е необходимо обвързване на системата за наблюдение на изпълнението на плановите документи за регионално и местно развитие със системата за наблюдение на изпълнението на оперативните програми, с цел по-точна оценка на въздействието на всяка от програмите върху промените в икономическото, социалното и инфраструктурното развитие на районите и общините в страната. В тази връзка, след приемане и одобряване на оперативните програми за периода 2014-2020 г. от ЕК, с първия Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район за периода 2014-2020 г. е необходимо да се установи съответствието на стратегическата рамка за развитие на района с тематичните области на интервенции по ОП за следващия програмен период. При установено несъответствие между възприетата стратегия в РПР на СЦР 2014-2020 г. и ОП, следва да бъдат предприети необходимите действия за актуализация, с оглед постигане на ефективност и ефикасност на изпълнение на целите на регионалната политика и усвояване на средствата от структурните инвестиционни фондове на ЕС.

Необходимо е и през програмния период 2014-2020 г. усилията да бъдат насочени за успешното изпълнение на договорените проекти по програмите, съфинансирани от фондовете на ЕС, на територията на СЦР за програмния период 2007-2013 г., както и реализиране на нови проекти.

Необходимо е Регионалният съвет, на свои заседания да продължи дейността по обсъждането на инициативи и схеми, свързани с устойчивото интегрирано регионално развитие, както и предложения за тяхното разработване, които да подпомагат изпълнението на РПР на СЦР и през новия планов период 2014-2020 г., а също така и да се набележат мерки за подобряване на регионалната координация между секторни политики, програми и проекти за развитие.

В процеса на наблюдение, РСР следва по-активно да привлича участието на органите на централната и местната власт, на физически и юридически лица при спазване на принципа за партньорство, публичност и прозрачност при изпълнението на регионалния план за развитие. Необходимо е също така да се търсят по-ефективни начини и форми за осигуряване на необходимата и надеждна информация за осъществяване на процеса на наблюдение на изпълнението.

ІІ. ДОКЛАД ПО НАБЛЮДЕНИЕТО И КОНТРОЛА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН  (2007-2013), ВКЛЮЧИТЕЛНО НА МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ В РЕЗУЛТАТ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА

Докладът по наблюдението и контрола при прилагането на Регионалния план за развитие (РПР) на Северен централен район (СЦР) (2007-2013 г.) и на Актуализирания документ за изпълнение (АДИ) на РПР на СЦР (2011-2013 г.) се разработва в съответствие със Становище по ЕО № 4-2/2005 на Министъра на околната среда и водите и Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка № ЕО-4/2010 на Министъра на околната среда и водите.

1. Изпълнение на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологичните щети в резултат на прилагането на Регионалния план за развитие на Северен централен район (2007-2013), съгласно становище по ЕО № 4-2/2005 год. на Министъра на околната среда и водите

Регионалният план за развитие на Северния централен район (2007-2013 г.) и Актуализираният документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Северен централен район (2011-2013 г.) не включват конкретни проекти за реализиране и не съдържат конкретни инвестиционни намерения и собствени бюджети.

Мерките, заложени в Становище по ЕО № 4-2/2005 г. на Министъра на околната среда и водите, са отразени в РПР на СЦР и в Актуализирания документ за изпълнението му чрез включването им в стратегическата част на документите в рамките на приоритети и специфични цели.

1.1. Да се изготвят устройствени схеми и планове с цел решаване на определени екологични проблеми в общините Свищов, Севлиево, Горна Оряховица, Троян и Априлци /мярка 1 от Становище по ЕО № 4-2/2005 г./.

Изискванията към устройството на териториите се определят с концепции и схеми за пространствено развитие и устройствени планове в съответствие с действащата нормативна уредба.

Тази мярка не може да се прилага пряко чрез регионалните планове за развитие, тъй като те не съдържат устройствени схеми и планове. Разработването на устройствените планове се урежда със Закона за устройство на територията. Разработването на концепциите и схемите за пространствено развитие е регламентирано със Закона за регионалното развитие.

В Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие (РПР) на Северен централен район (СЦР) за периода 2011-2013 г. липсва текст, който да изразява планови намерения за изготвянето на устройствени схеми и планове за решаването на съществуващи екологични проблеми в някои конкретни общини от региона. Предполага се, че  реализирането на специфичните цели на Приоритет 3 „Осигуряване на  здравословна и благоприятна жизнена среда на основата на устойчивото управление на околната среда” от Актуализирания документ за изпълнение на РПР на Северен централен район и очакваните положителни резултати, ще окажат своето непосредствено влияние в тази насока.

През 2013 г. по две схеми BG161PO001-1.4.07 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” и  BG161PO001-5.3.03 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. (ОПРР) се изпълняват общо 9 бр. проекти за изработване на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на градовете Велико Търново, Габрово, Горна Оряховица, Разград, Русе, Свищов, Тутракан, Севлиево и Силистра, с период на изпълнение 2011-2015 г., на обща стойност 3 739 917,46 лв., като БФП е в общ размер на 3 739 916,85 лв. и от нея са реално изплатени общо 2 257 706,24 лв. или 60,37 % към 02.04.2014 г. От тях през 2013 г. са приключени следните 4 бр. проекти:

 „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в обхвата на три зони в гр. Велико Търново“ с бенефициент община Велико Търново;

 „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Свищов - подобрено качество на живот, жизнена и работна среда“ с бенефициент община Свищов;

 „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Русе“ с бенефициент община Русе;

 „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Габрово“ с бенефициент община Габрово.

По схема BG161PO001-5.3.02 „В подкрепа за следващия програмен период“ през 2013 г. започна изпълнението на 6 бр. проекти на общините Велико Търново, Габрово, Разград, Русе, Свищов и Силистра за подготовка на инвестиционни проекти за последващо кандидатстване за финансиране по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Разработените инвестиционни проекти ще бъдат включени и ще допринесат за изпълнението на ИПГВР на градовете, центрове на шестте общини за периода 2014-2020 г. Проектите са с период на изпълнение 2013-2015 г. и са на обща стойност 4 231 934,57 лв., като БФП е 100 %. Реално са изплатени общо 437 191,90 лв. или 10,33 % към 02.04.2014 г.

По схема BG161PO001-1.4.09 „Зелена и достъпна градска среда” по ОПРР през 2013 г. започна изпълнението на 6 бр. проекти в общините Велико Търново, Габрово, Разград, Русе, Свищов и Силистра за създаване на привлекателна, достъпна и зелена градска среда в градовете, центрове на тези шест общини. Проектите,  с период на изпълнение 2013-2015 г., са на обща стойност 36 521 941,09 лв., от които БФП е в общ размер на  29 462 601,03 лв. и от нея са реално изплатени суми в общ размер на  3 732 489,89 лв. или 12,67 % към 02.04.2014 г.

Реализирането на проектите подпомага изпълнението на тази мярка, тъй като допринася за решаване на екологични проблеми в големите градове, в това число на градовете Свищов, Севлиево и Горна Оряховица.

1.2. Да се разширят програмите за газифициране. При развитие на енергийната инфраструктура да се даде приоритет на използване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) /мерки 2 и 5 от Становище по ЕО № 4-2/2005 г./

Мерките са отразени в стратегическата част на действащия РПР на СЦР от 2005 г. – Цел 2. Балансирано и устойчиво развитие на територията, Приоритет 1 „Доизграждане, реконструкция и модернизация на базисната техническа инфраструктура”, мярка: Използване на възобновяеми енергийни източници и в Приоритет 2 „Развитие на градските центрове”, мярка: Газифициране на големи населени места в СЦР към същата цел.

В стратегическата част на Актуализирания документ на РПР на СЦР са залегнали мерки, свързани с подобряването на качеството на въздуха на територията на района, като:

● Приоритет 2 „Подобряване на техническата инфраструктура и обновление на градската среда”, специфична цел 2.1. „Доразвиване на базисната инфраструктура” – тя е насочена към газификация и възобновяеми източници на енергия (ВИ), с цел подкрепа на усилията за разширяване и изграждане на нови газопреносни мрежи и използване на потенциала на региона за изграждане на инсталации за производство на енергия от ВИ. За реализацията на тази мярка се търси финансова подкрепа по линия на ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г.

На 05.03.2013 г. започна изграждането на газопровод Добрич – Силистра от „Булгартрансгаз” ЕАД. Проектът „Преносен газопровод високо налягане и автоматична газорегулираща станция (АГРС) – Силистра“ е на обща стойност 12 284 000 евро. От тях 75 % са безвъзмездно финансиране от Международен фонд „Козлодуй“ чрез Европейската банка за възстановяване и развитие (9 214 000 евро) и 25 % – съфинансиране от дружеството изпълнител „Булгартрансгаз” ЕАД (3 070 000 евро). Газопроводът ще бъде с дължина 80 км, диаметър 350 мм и капацитет за пренос на 100 000 м3/час. Ще преминава през общините Добричка, Тервел, Кайнарджа, Силистра и 25 землища. Предвидени са отклонения към общините Алфатар, Дулово и Тервел. Технологичният срок за изграждането му е 1 година в зависимост от метеорологичните условия. Очаква се консумацията на газ в домакинствата да намали разходите за отопление и битови нужди с 35 %. Успоредно с газопровода ще се изгражда и разпределителната мрежа в Силистра от „Ситигаз – България“. Първите потребители на газ се очаква да бъдат промишлената зона „Запад“, общински и държавни обекти. Засега само в Силистра потенциалните потребители са 26, а обществените организации (здравни, учебни заведения и институции) са над 60.

1.3. При реализация на мерките за преодоляването на „водните режими” да се даде приоритет на намаляване на водните загуби /мярка 3 от Становище по ЕО № 4-2/2005 г./.

Независимо от постигнатия напредък през последните години в посока изграждането и реконструкцията на водоеми, селищни водопроводни мрежи и водоснабдителни системи, малки обекти за питейно водоснабдяване или съоръжения за допълнително подаване за райони с критично състояние на питейното водоснабдяване, все още има население с режим на водоснабдяване – 5,8 % от населението на СЦР през 2012 г. От постоянно водоснабдяване е лишено 28,2 % от населението в област Габрово и 6,0 % от населението в област Велико Търново.

В стратегическата част на РПР на СЦР от 2005 г. към Цел 3 „Подобряване качеството на живот и развитие на екологичната инфраструктура”, Приоритет 1 „Осигуряване на здравословна и благоприятна жизнена среда на основата на устойчиво управление на околната среда” са включени дейности, насочени към:

● „Изграждане на нови водохващания, помпени станции, водопроводи за обезпечаване на населението с достатъчно и качествена питейна вода”.

● „Рехабилитация и модернизация на съществуващите системи за подаване на питейна вода, като се държи сметка за намаляване на водните загуби”.

В стратегическата част на Актуализирания документ за изпълнение на РПР на СЦР за периода 2011-2013 г. са включени дейности, насочени към изграждане на нови водохващания и модернизация и рехабилитация на водоснабдителната мрежа и на съществуващи  пречиствателни съоръжения за питейни води (Стратегическа цел 3, Приоритет 3, Специфична цел 3.1 „Подобряване на водоснабдителната и канализационната инфраструктура”) и по този начин адекватно е отговорено на тази мярка от становището на МОСВ.

Основната подкрепа за изпълнението на тази мярка се осигурява от ОП “Околна среда” 2007-2013 г. чрез Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв. ж. и в населени места с под 2000 екв. ж. попадащи в градски агломерационни ареали“.

На територията на СЦР се изпълняват следните проекти по ОП „Околна среда“ 2007-2013 г.:

По процедура BG161PO005-1.0.02 (BG161PO005/08/1.10/01/02) „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” се изпълняват общо 4 проекта на територията на общините Велико Търново, Габрово, Горна Оряховица и Лозница за периода 2008-2015 г. на обща стойност 196 777 119,05 лв., като БФП е 185 592 415,31 лв. и от нея са реално изплатени 104 678 560,04 лв. или 56,40 % по информация от ИСУН към 02.04.2014 г. Проектите са:

 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на Община Велико Търново”;

 „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово”;

 „Изграждане на канализация и доизграждане на водопровод в с. Първомайци”;

- „Изграждане на нови клонове към съществуваща канализационна мрежа, реконструкция на водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация и реконструкция на ПСОВ на гр. Лозница”.

По процедура BG161PO005-1.0.06 (BG161PO005/10/1.11/02/16) „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 екв. ж.“ се изпълняват общо 8 бр. проекти в общините Бяла, Исперих, Кубрат, Павликени, Свищов, Севлиево, Силистра и Трявна за периода 2011-2015 г. на обща стойност 299 329 441,02 лв., от които БФП е в общ размер на 290 923 287,45 лв. и от нея са реално изплатени 75 546 083,37 лв. или 25,97 % към 02.04.2014 г. Проектите са:

 „Интегрирано управление на водите на територията на гр.Бяла, област Русе – етап I“;

 „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Исперих“;

 „Строителство и реконструкция на вътрешната водопроводна и канализационна мрежа на Кубрат и разширение на пречиствателната станция за отпадъчни води“;

 „Изграждане на ГПСОВ с довеждащ колектор и прилежаща инфраструктура в град Павликени“;

 „ПСОВ и довеждащ колектор гр. Свищов“;

 „Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на град Севлиево“;

 „Изграждане на Районна пречиствателна станция за отпадни води – Силистра, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Силистра“;

 „Изграждане на ПСОВ за отпадъчни води – гр. Трявна и довеждащ колектор към нея“.

По процедура BG161PO005-1.0.01 (BG161PO005/08/1.30/01/01) „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда” 2007-2013 г.” за обновяване на водопреносна мрежа, изграждане и реконструкция на канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ – общо 2 проекта в общините Елена и Иваново на обща стойност 1 113 401,90 лв., като БФП е 100 % и от нея са изплатени общо 630 517,90 лв. или 56,63 % от договорените средства. От тях през 2013 г. е приключен проект „Техническа помощ за изработване на проект за изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води, с. Щръклево, община Иваново“.

По процедура BG161PO005-1.0.07 (BG161PO005/10/1.11/03/19) „Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 екв. ж.” са сключени договори за изпълнение на 4 бр. проекти за периода 2011-2015 г. на стойност 101 795 835,77 лв. за подготовка и изпълнение на инвестиционни проекти за изграждане на ПСОВ, реконструкция и доизграждане на канализационна и водопроводна мрежа на градовете Дряново, Разград, Тутракан и Дулово. БФП е 100 % и от нея са изплатени на 1 016 517,84 лв. или 1 % към 02.04.2014 г.

1.4. Да се осигури опазване чистотата на земеделската земя чрез минимизиране на екологичните рискове от стари замърсявания и спазване на добри земеделски практики. Да се стимулира развитието на екологичното земеделие /мярка 4 от Становище по ЕО № 4-2/2005 г./.

Мониторингът върху замърсяването на земеделските земи не регистрира наднормено съдържание на вредни вещества в почвата на територията на Северен централен район, което окачествява обстановката в района като благоприятна в сравнение с други в страната. Това се дължи на воденето от земеделските кооперации и арендатори на добри земеделски практики, правилна употреба на пестициди и торове и сеитбооборот. Не е констатирано и наднормено съдържание на тежки метали и устойчиви органични замърсители в почвата.

В стратегическата част на РПР на СЦР от 2005 г.:

● към Цел 1 „Повишаване на конкурентоспособността и постигане на ускорен растеж на икономиката на Северния централен район”, Приоритет 2 „Развитие на пазарно ориентирано селско стопанство” са предвидени дейности за стимулиране развитието на екологично земеделие;

● към Цел 3 „Подобряване качеството на живот и развитие на екологичната инфраструктура”, Приоритет 1 „Осигуряване на здравословна и благоприятна жизнена среда на основата на устойчиво управление на околната среда” са предвидени дейности за опазване чистотата на земеделската земя чрез минимизиране на екологичните рискове от стари замърсявания.

В актуализирания вариант на плана липсва приоритет, свързан с разработването на съответните системни мерки за поддържане на качеството на земеделските земи.

В съответствие с изпълнението на Националната програма за управлението на отпадъците 2009-2013 г., през 2013 г. на територията на РИОСВ – Русе са почистени 40 бр. нерегламентирани сметища за отпадъци, с обща площ от 88 дка. Завършена е биологическата рекултивация на общинско депо гр. Завет (5 дка), както и техническа рекултивация на общинските депа на гр. Кубрат (17 дка) и с. Самуил (3 дка). Закрити и рекултивирани са и 5 бр. сметища на територията на област Русе – в кв. „Средна кула“ на гр. Русе (25,1 дка), с. Басарбово (6,85 дка), с. Пиргово (3,75 дка), с. Ряхово (9,82 дка) и с. Сандрово (7,95 дка), с финансиране по програма ИСПА, проект Europe Aid/120520/D/SV/BG „Подготовка на работни проекти, тръжна документация и изпълнение на строителен надзор за дейности по закриване на 18 общински сметища, разположени на територията на 5 региона: Монтана, Русе, Севлиево, Силистра и Созопол”, приключил през м. декември 2013 г.

През 2013 г. на територията на РИОСВ – Велико Търново е осъществена рекултивация на старото депо за твърди битови отпадъци на община Севлиево, намиращо се в землището на с. Кормянско. Експлоатацията на съществуващите общински депа за битови отпадъци ще бъде преустановена с въвеждането в експлоатация на  две регионални депа за отпадъци – за регион Габрово и за регион Велико Търново, които предстои да бъдат изградени до 2015 г. Закрити са 100 бр. нерегламентирани сметища с обща площ 113 дка.

По отношение на възстановяването на нарушени земи и почви от добивната промишленост, за 2013 г. на територията на РИОСВ – Велико Търново има отчетени рекултивирани площи от „Матеко” АД – гр. Горна Оряховица, изразяващи се в извършено възстановяване на нарушени в следствие на геологопроучвателни работи терени с предоставено право за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства (ЗПБ) и начин на трайно ползване – пасище.

През 2013 г. не са констатирани замърсявания на почвите с продукти за растителна защита (пестициди) от РИОСВ – Русе, по информация от Доклада за състоянието на околната среда през 2013 г. на РИОСВ – Русе. На територията на област Русе залежалите растително защитни препарати са събрани в ББ кубове. Тези, които са били разположени на територията на област Русе, са преместени на Регионално депо за твърди битови отпадъци – гр. Русе. През 2013 г. община Русе получи финансиране от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет за екологосъобразно управление на негодни за употреба препарати за растителна защита, намиращи се в склад в с. Червена вода, като 5 тона от тях са приети от фирма „БалБок Инженеринг” АД, а останалите количества от 3,34 тона са съхранени в Регионално депо – Русе, в клетката за опасни отпадъци. Количествата излезли от употреба препарати за растителна защита от складовете в селата Малко Враново, Бръшлен и Пет Кладенци са предадени на „Сириус Стар БГ“ ЕООД. На територията на област Разград залежалите растително защитни препарати са събрани в централизирани складове, отговарящи на изискванията за съхранение на опасни отпадъци в селата Езерче, Владимировци, Тръбач, гр. Завет и гр. Разград. Остава неразрешен проблемът със залежалите пестициди в област Силистра. Залежалите фитофармацевтични препарати се съхраняват в складове, неотговарящи на изискванията на Постановление № 53, за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци. Складовете са безстопанствени с нарушена покривна конструкция без врати и прозорци, без охрана, с което се създава предпоставка за замърсяване на околната среда и застрашаване живота и здравето на хората.

Складовете за забранени и негодни за употреба продукти за растителна защита на територията на областите Велико Търново и Габрово са в добро състояние, установено от извършените през 2013 г. проверки от РИОСВ – Велико Търново, съгласно отразеното в Доклада за състоянието на околната среда през 2013 г. на РИОСВ – Велико Търново. Не са констатирани течове от покривните конструкции на сградите, течове от бидони или нарушена цялост на опаковки на прахообразните пестициди. Всички обекти са обезопасени със стабилни огради, снабдени със знаци за опасност, охранявани чрез СОТ и имат изготвени актуални аварийни планове. Всеки склад е снабден с изискващото се противопожарно оборудване – пожарогасители, одеяла и индивидуални средства за защита (ИСЗ). За всеки обект има назначени със заповеди на кметовете на съответните общини отговорни лица, които водят стриктна отчетност на количествата съхранявани пестициди в отчетни книги, заверени от директора на РИОСВ – Велико Търново. В резултат на контрола, който се осъществява и даваните предписания от РИОСВ, през 2013 г. Б-Б-кубовете в гр. Стражица, които са с напуквания и нарушена конструкция през 2012 г., са качествено санирани от фирма „БалБок Инженеринг“ АД, съгласно Договора за гаранционно обслужване между фирмата и общината.

Като потенциално опасни обекти, складовете за забранени и залежали пестициди са под непрекъснатия контрол на специалистите от РИОСВ, ОУПБЗН и общините. Временното и контролирано съхраняване на старите и излезли от употреба пестициди на територията на общините ще продължи до намиране на подходящ начин за тяхното крайно обезвреждане или изнасяне извън страната, съгласно НПУДО.

През последните години в СЦР все повече се налага тенденцията за намаляване на замърсяването на земите и почвите. Добрите земеделски практики, които прилагат земеделските производители от региона, спазването на технологичните изисквания при употребата на пестициди и торове, както и пестеливото им използване в земеделието, отказът от опожаряване на стърнищата след прибиране на културите и свързаните с това плащания на площ от Държавен фонд „Земеделие”, програмите за екологично земеделие и животновъдство, въведеният контрол за ограничаване на емисионното замърсяване по отношение на въздуха, водите и управлението на отпадъците, технологичното обновление в производствените процеси са дейности, които водят до намаляване на деградацията на земите и почвите.

Съществуващите процедури по промяна предназначението на земеделски земи с участието на РИОСВ са гаранция, че няма да се изземват плодородни земи за строителство и за неземеделски нужди.

С процедурите по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и по издаване на комплексни разрешителни (КР) се осъществява превантивната дейност по опазване на почвите от замърсяване, както на действащи обекти, така и на инвестиционните проекти.

1.5. Изграждането на ПСОВ да бъде в съответствие с Националната програма за изграждане на ГПСОВ над 10000 екв.ж., ГПСОВ от 2000 екв.ж. до 10000 екв.ж. и в срокове съгласно Наредба № 6 (ДВ бр.97/2000 г.). Приоритетно изграждане на ГПСОВ за населени места с над 10000 екв.ж., като предварително се изисква допълнително отстраняване на азот и фосфор, в срокове по Наредба № 6 (ДВ бр.97/2000 г.) /мерки 6 и 7 от Становище по ЕО № 4-2/2005 г./.

По данни на НСИ към 2012 г. на територията на Северен централен район има изградени 10 селищни ПСОВ, които обслужват 46,4 % от населението на района.

По данни от докладите за състоянието на околната среда през 2013 г., изготвени от РИОСВ – Велико Търново и РИОСВ – Русе, към края на 2013 г. на територията на Северен централен район са изградени и функционират общо 13 ПСОВ. От тях 3 са в област Велико Търново (Велико Търново; Горна Оряховица, Лясковец и Долна Оряховица; Стражица), 2 в област Габрово (Габрово и Севлиево), 4 в област Разград (Разград, Лозница, Кубрат и Исперих), 1 в област Русе (Русе) и 3 в област Силистра (Дулово, Ситово и Главиница). През 2012 г. и 2013 г. „ВиК Йовковци“ ООД отказва да експлоатира ГПСОВ гр. Стражица, защото няма изградено биологично пречистване.

През 2013 г. са въведени в редовна експлоатация новоизградената ГПСОВ – гр. Главиница и реконструираната и разширена ГПСОВ – гр. Лозница, по информация от Доклада за състоянието на околната среда през 2013 г. на РИОСВ – Русе.

През 2013 г. на територията на РИОСВ – Русе са изградени/реконструирани и разширени 3 бр. ПСОВ, от които 2 бр. нови ПСОВ в гр. Русе („Лукойл България“ ЕООД – гр. Русе) и 1 бр. реконструирана и разширена ПСОВ на „Биовет“ АД, гр. Разград, по информация от РИОСВ – Русе. Изграден е от „Амилум-България” ЕАД самостоятелен отвеждащ колектор до ГПСОВ – Разград, вследствие на което се преустанови директното заустване на отпадъчни води във воден обект – р. Бели Лом.

В Актуализирания документ за изпълнението на РПР на СЦР 2011-2013 г. се предвиждат мерки за изграждането на ПСОВ:

● Приоритет 3, Специфична цел 3.1 „Подобряване на водоснабдителната и канализационна инфраструктура”, която цели повишаване качеството на живот и формирането на благоприятна жизнена среда.

По Специфична цел 3.1 се планира изграждане на ПСОВ, изграждане и доизграждане на канализационни системи, изграждане на нови водохващания и модернизация и рехабилитация на водоснабдителната мрежа и на съществуващи ПСОВ. Програмите, по които може да се осигури финансиране, са ОП „Околна среда” 2007-2013 г. (ОПОС) и Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

През 2013 г. по ОПОС продължава изпълнението на проекти за изграждане и реконструкция на канализационна и водопроводна мрежа, включващи: реконструкция на ПСОВ гр. Лозница (въведена в експлоатация през 2013 г.), реконструкция на съществуващи ПСПВ и ПСОВ гр. Габрово, изграждане на ПСОВ гр. Трявна и довеждащ колектор към нея, разширение и реконструкция на ПСОВ – гр. Исперих с изграждане на биологично стъпало, изграждане на ПСОВ – Бяла, разширение на ПСОВ – Кубрат, изграждане на ГПСОВ с довеждащ колектор и прилежаща инфраструктура в гр. Павликени, изграждане на ПСОВ и главен довеждащ колектор – гр. Свищов, инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на град Севлиево с оптимизиране на работата на ГПСОВ – Севлиево, изграждане на Районна пречиствателна станция за отпадъчни води – Силистра.

По ОП „Околна среда” 2007-2013 г. за техническа помощ са сключени договори за изпълнение на 2 бр. проекти на общините Елена и Иваново на обща стойност 1 113 401,90 лв. към 02.04.2014 г. През 2013 г. е изготвен технически инвестиционен проект за изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ – с. Щръклево, община Иваново, и е в процес на подготовка инвестиционен проект за доизграждане на ВиК мрежата и пречистване на водите на гр. Елена, община Елена.

В процес на изпълнение са и 4 проекта за подготовка и изпълнение на инвестиционни проекти за изграждане на ПСОВ, реконструкция и доизграждане на канализационна и водопроводна мрежа на градовете Дряново, Разград, Тутракан и Дулово, на обща стойност 101 795 835,77 лв.

С изграждане на ГПСОВ в гр. Павликени и с функционирането на ПСОВ гр. Русе ще се подобри екологичното състояние на реките Росица, Янтра и Дунав и ще се намали замърсяването им с общ азот и фосфор. С функционирането на ГПСОВ – Главиница се подобрява екологичното състояние на гр. Главиница.

1.6. При избор и реализация на инвестиционни намерения в областта на управление на отпадъците да се отчитат програмните документи, имащи отношение към управление на отпадъците на национално ниво: Национална стратегия по околна среда, Национална програма за управление на дейностите по отпадъците, Оперативна програма Околна среда, Програма за прилагане на директиви на ЕС. /мярка 8 от Становище по ЕО № 4-2/2005 г./

В Приоритет 3 „Осигуряване на здравословна и благоприятна жизнена среда на основата на устойчиво управление на околната среда”, Специфична цел 3.2. „Подобряване системата за управление на отпадъците и затваряне на нерегламентираните сметища” от Актуализирания документ се подкрепят дейности, насочени към оптимизиране на системата за сметосъбиране и изграждане на съоръжения за преработка на строителни, производствени и ТБО и изграждане на регионални депа (РД) и за тяхното депониране.

Всички 36 общини на територията на СЦР имат утвърдени програми за управление на дейностите по отпадъците (УДО). През 2013 г. е актуализирана общинската програма по опазване на околната среда на община Цар Самуил. Изготвени са общински наредби, регламентиращи управлението на битовите и строителните отпадъци на териториите на общините, в които се отразяват изискванията на нормативната база по отпадъците. Съгласно изискванията на чл. 22, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците – ЗУО (ДВ № 53/2012 г.), общините са в процес на консултации и подготовка на нови общински наредби и програми за управление на отпадъците, регламентиращи управлението на битовите, строителните, биоотпадъците, опасни отпадъци от бита и т. нар. масово разпространени отпадъци. В наредбите и програмите ще се отразят новите изисквания на нормативната база по отпадъците.

Всички общини са въвели системи за организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци. Периодично се извършва подмяна на старите и амортизирани съдове с нови. През 2013 г. на територията, контролирана от РИОСВ – Русе, е констатирано, че много от организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки са прекратили договорите си с по-малките общини в региона и са оттеглили контейнерите си за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Мотивът на организациите е, че съгласно чл. 23, ал. 1 от Наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки (ДВ бр. 85/2012 г.) задължително в системите за разделно събиране се обхващат населени места с население над 5 000 жители. В резултат на това от всичките 22 общини на територията на РИОСВ–Русе към края на 2013 г. само в 8 общини са останали изградени и функциониращи системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки, по информация от Доклада за състоянието на околната среда през 2013 г. на РИОСВ – Русе. В 13 от 14 общини на територията на РИОСВ – Велико Търново са въведени системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки, по информация от Доклада за състоянието на околната среда през 2013 г. на РИОСВ – Велико Търново. Община Сухиндол е с население под 5 000 жители и не попада в обхвата на изискванията на ЗУО за изграждане на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Въведени са в експлоатация два броя инсталации за сортиране на отпадъци от опаковки – на територията на община Горна Оряховица и община Габрово.

От системите за разделно събиране на масово разпространени отпадъци най-добре развити са системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и отработени масла. Предстои още работа по доизграждането на системата за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). Все още не е решен въпроса по третирането на т. нар. био-отпадъци и изграждането на системи за домашно компостиране.

Продължават дейностите по закриване на нерегламентирани сметища. В съответствие с изпълнението на Националната програма за управлението на отпадъците 2009-2013 година, през 2013 г. на територията на РИОСВ – Русе са почистени 40 бр. нерегламентирани сметища за отпадъци, с обща площ от 88 дка. Замърсени площи с отпадъци в населените места на региона са констатирани многократно. Част от отпадъците са събрани и извозени на съответните регионални или общински депа в най-близките населени места.  През 2013 г. на  територията на РИОСВ – Русе е завършена биологическата рекултивация на общинско депо гр. Завет (5 дка), както и техническа рекултивация на общинските депа на гр. Кубрат (17 дка) и с. Самуил (3 дка). Закрити са и е извършена техническа рекултивация и на 5 бр. сметища на територията на област Русе – в кв. „Средна кула“ на град Русе (25,1 дка), с. Басарбово (6,85 дка), с. Пиргово (3,75 дка), с. Ряхово (9,82 дка) и с. Сандрово (7,95 дка), с финансиране по програма ИСПА, проект Europe Aid/120520/D/SV/BG „Подготовка на работни проекти, тръжна документация и изпълнение на строителен надзор за дейности по закриване на 18 общински сметища, разположени на територията на 5 региона: Монтана, Русе, Севлиево, Силистра и Созопол”, приключил през м. декември 2013 г. Общинските депа на общините Бяла и Две могили ще продължат да се експлоатират до изграждането и въвеждането в експлоатация на новото регионално депо Борово/Бяла.

През 2013 г. на територията на РИОСВ – Велико Търново е осъществена рекултивация на старото депо за твърди битови отпадъци на община Севлиево, намиращо се в землището на село Кормянско. Експлоатацията на съществуващите общински депа за битови отпадъци ще продължи до изграждането и въвеждането в експлоатация на две регионални депа за отпадъци – за регион Габрово и за регион Велико Търново. По отношение на възстановяването на нарушени земи и почви от добивната промишленост, за 2013 г. на територията на РИОСВ – В. Търново има отчетени рекултивирани площи от „Матеко” АД – гр. Г. Оряховица, изразяващи се в извършено възстановяване на нарушени в следствие на геолого-проучвателни работи терени с предоставено право за проучване на подземни богатства по чл.2, ал.1, т.5 от Закона за подземните богатства (ЗПБ) и начин на трайно ползване – пасище. Закрити са 100 бр. нерегламентирани сметища с обща площ 113 дка.

По процедура BG161PO005-2.0.08 (BG161PO005/10/2.10/07/22) „Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол” по ОП „Околна среда“ 2007-2013 г. през 2013 продължава изпълнението на 2 бр. проекти за изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в регионите Борово/Бяла и Габрово на обща стойност 51 597 977,11 лв., от които БФП е в общ размер на 46 965 390,29 лв. и от нея са изплатени 11 694 330,30 лв. или 24,90 % към 02.04.2014 г. По същата процедура през 2014 г. започна изпълнението на проект за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново на обща стойност  32 863 212,71 лв. и период на изпълнение 2014-2015 г.

1.7. При изготвяне на проекти за депа за отпадъци да се обследва възможността за изграждане на съоръжения за предварително третиране преди депониране и системи за оползотворяване на биогаза /мярка 9 от Становище по ЕО № 4-2/2005 г./.

Анаеробното разграждане е подходящо за преработване на хранителни биологични отпадъци от домакинствата, ресторантите, предприятията за преработка на храни, напитки и за мазнини. В някои домакинства се прилагат системи за домашно компостиране, третиране на биоразградимите битови отпадъци в затворени или отворени съдове.

В България няма система за разделно събиране на биоразградими битови отпадъци. В НПУДО се предвижда изграждане на инсталации за компостиране и МБТ на биоразградими отпадъци в общини, на чиито РД се депонират над 50000 т/г. отпадъци (Велико Търново, Русе, Силистра).

● В Цел 2 „Нарастване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци” Мярка 2.7 към Плана за действие към НПУДО се предвижда изграждане на инсталации за предварително третиране, оползотворяване и рециклиране на дървесни и растителни отпадъци, като срокът на действие на мярката е постоянен.

В Актуализирания документ за изпълнение на РПР на СЦР липсват мерки за изграждане на системи за оползотворяване на биогаза.

1.8. Приоритетно да се изграждат регионални съоръжения за третиране на отпадъци /мярка 10 от Становище по ЕО № 4-2/2005 г./.

В стратегическата част на Актуализирания документ за изпълнение на РПР на СЦР има конкретен приоритет (Приоритет 3 „Осигуряване на здравословна и благоприятна жизнена среда на основата на устойчиво управление на околната среда”, специфична цел 3.2. „Подобряване системата за управление на отпадъците и затваряне на нерегламентираните сметища”) за изграждане на РД за третиране на отпадъци, в съответствие със съвременните изисквания, което ще ускори решаването на проблема с отпадъците.

Основните проблеми, свързани с третирането на отпадъци в региона са:

- Прилагането на приоритетите за управление на отпадъците съгласно ЗУО се затруднява, поради недостатъчните мерки за намаляване на отпадъците, постъпващи за депониране, и изпълнението на програмите за разделно събиране на отпадъците;

- Недостатъчните разходи за управление на отпадъците на всички нива;

- Ограничените инвестиции за управление на отпадъците;

- Все още се констатира неконтролирано изхвърляне и/или изгаряне на отпадъците и появата нерегламентирани сметища в и извън населените места;

- Неизградените регионални депа за отпадъци и от там продължаването на експлоатацията на градските сметища до тяхното изграждане;

- Липсата на компостиращи инсталации за оползотворяването на органичните отпадъци с цел намаляване на депонираните количества отпадъци;

- Използваната сметосъбираща техника и контейнерният парк на места са амортизирани в значителна степен;

- Недостатъчната информираност на обществото за рисковете за околната среда, в резултат на неправилно третиране на отпадъците.

По процедура BG161PO005-2.0.08 (BG161PO005/10/2.10/07/22) „Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол” по ОПОС през 2013 г. продължава изпълнението на 2 бр. проекти по ОПОС, с период на изпълнение 2012-2015 г.:

 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово, Бяла, област Русе“ и

 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово“.

По същата процедура през 2014 г. започна изпълнението на проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново“, с период на изпълнение 2014-2015 г.

1.9. Приоритетно да се изпълняват утвърдените планове за привеждане на съществуващи депа за отпадъци в съответствие с изискванията на Наредба № 8 от 24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (ДВ, бр. 83/2004 г.) /мярка 11 от Становище по ЕО № 4-2/2005 г./.

В Стратегическата част на Актуализирания документ на РПР на СЦР има мярка (Приоритет 3 „Осигуряване на здравословна и благоприятна жизнена среда на основата на устойчиво управление на околната среда”, специфична цел 3.2. „Подобряване системата за управление на отпадъците и затваряне на нерегламентираните сметища”), която третира проблема със съществуващите депа на територията на района.

Посочени са и оперативните програми, по които може да се кандидатства: ОП „Околна среда” (Приоритет 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци“), Програмата за развитие на селските райони (Ос 3 „Качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика“, Мярка “Обновяване и развитие на селата”) и Оперативна програма „Регионално развитие” (Приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”, Операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции”).

Актуализирани са общинските програми по опазване на околната среда, в т.ч. и програмите по „УДО”. Изготвени са и се изпълняват общински наредби, регламентиращи управлението на битовите и строителните отпадъци, в съответствие с нормативната база по отпадъците.

По процедура BG161PO005-2.0.08 (BG161PO005/10/2.10/07/22) „Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол” по ОПОС са в процес на изпълнение 2 бр. проекти за изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в регионите Борово и Габрово. През 2014 г. започна изпълнението на проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново“.

1.10. Да се разработят проекти за укрепване на свлачищата в силно ерозионните терени /мярка 12 от Становище по ЕО № 4-2/2005 г./.

Мярката е отразена в стратегическата част на действащия и актуализирания Регионален план за развитие на Северен централен район, както следва:

● Регионален план за развитие на СЦР 2007-2013 г. – Цел 3 „Подобряване качеството на живот и развитие на екологичната инфраструктура”, Приоритет 1 „Осигуряване на здравословна и благоприятна жизнена среда на основата на устойчиво управление на околната среда”, Мярка 12 „Борба с ерозирали, свлачищни, заблатени и други нарушени терени” и мярка 13 „Укрепване на свлачищните участъци по Дунавския бряг в области Русе и Велико Търново”.

● Актуализиран документ за изпълнението на РПР на СЦР 2011-2013 г. – Приоритет 3 „Осигуряване на здравословна и благоприятна жизнена среда на основата на устойчиво управление на околната среда”, Специфична цел 3.3 „Изграждане на системи за предотвратяване на риска”. Предвиждат се действия за ограничаване и предотвратяване на риска във връзка със зачестилите природни и екологични бедствия през последните години. Актуализираният документ за изпълнението на РПР на СЦР 2011-2013 г. отчита основните рискови моменти, свързани със зачестилите наводнения, които водят до повишаване на нивото на реките и ерозионни процеси. Специфичната цел 3.3 има за задача да насочи усилията на институции и организации към действия за разработване и изграждане на интегрирана система за управление на водните ресурси и системи за ранно сигнализиране, в това число развитие на трансграничното сътрудничество за предпазване от природни рискове. Предвиждат се интервенции в посока укрепване и почистване на речните брегове и корита и борба с ерозионните процеси.

Интервенциите за укрепване на свлачищата и силно ерозионните терени се подкрепят по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г., Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. и Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г. Изпълнението на мярката ще бъде подпомогнато от изпълнявания проект „Система за защита на водите на река Дунав от нефтени разливи и контрол върху дейностите по изземване на наносни отложения“, с бенефициент Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав”, с период на изпълнение 2013-2015 г., на обща стойност 8 000 000,00 лв., като БФП е 100 %. Проектът се изпълнява по процедура BG161PO005-1.0.11 „Мерки за повишаване на капацитета за предотвратяване и борба с наводненията и за мониторинг и защита на водите, използвани за корабоплавателна дейност“ по ОПОС. Засилването на контрола върху дейностите по изземване на наносни отложения от р. Дунав ще допринесе за предпазване на дунавския бряг от ерозия и свлачищни процеси.

1.11. Да се изготвят и прилагат мерки за защита от наводненията /мярка 13 от Становище по ЕО № 4-2/2005 г./.

Проблемът с наводненията е отразен в действащия и актуализирания РПР на СЦР, както следва:

● РПР на СЦР 2007-2013 г. – Цел 3 „Подобряване качеството на живот и развитие на екологичната инфраструктура”, Приоритет 1 „Осигуряване на здравословна и благоприятна жизнена среда на основата на устойчиво управление на околната среда”, мярка 20 „Да се изготвят и прилагат мерки за защита от наводнения”

● Актуализиран документ за изпълнението на РПР на СЦР 2010-2013 г. – Приоритет 3 „Осигуряване на здравословна и благоприятна жизнена среда на основата на устойчиво управление на околната среда”, Специфична цел 3.3 „Изграждане на системи за предотвратяване на риска”. Предвиждат се действия за ограничаване и предотвратяване на риска във връзка със зачестилите наводнения, които водят до повишаване на нивото на реките и ерозионни процеси. Ще бъдат насърчени усилията на институции и организации към действия за разработване и изграждане на интегрирана система за управление на водните ресурси и системи за ранно сигнализиране, в т.ч. развитие на трансграничното сътрудничество за предпазване от природни рискове. Предвиждат се интервенции за укрепване и почистване на речните брегове и корита, борба с ерозионните процеси и други мероприятия, с цел предпазване на населението от природните рискове, в това число наводненията. Финансирането е по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. и Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г.

Проектът „Създаване на Речна информационна система в българската част на река Дунав - БУЛРИС”, финансиран по ОП „Транспорт” 2007-2013 г. ще спомогне за реализиране на мерки за защита от наводнения посредством подобряване на телекомуникационната инфраструктура и изграждане на 12 радиоцентъра.

По две схеми BG161PO001-1.4.06/2010 и BG161PO001-4.1.04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения“ в градските агломерации и в малките общини по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. са сключени договори за изпълнение на общо 5 бр. проекти за периода 2011-2014 г. на обща стойност 3 851 355,55 лв., от които БФП е 3 846 424,87 лв. и от нея са изплатени 2 642 109,58 лв. или 68,69 % към 02.04.2014 г. Проектите са:

 „Дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения по поречието на река Янтра в град Габрово“, приключен през 2013 г.;

 „Изграждане на инфраструктурни съоръжения по река Тревненска в гр. Трявна за предотвратяване на наводнения“, приключен през 2013 г.;

 „Корекция на дере за отвеждане на повърхностни води в село Долно Ряхово, Община Главиница“;

 „Корекция на дере село Попина, Община Ситово“;

 „Изпълнение на дейности по укрепване на речните брегове и дъно на река Голяма река в регулацията на гр. Стражица и дейности по укрепване на речните брегове и дъно на дерето в с. Горски Сеновец“, приключен към 02.04.2014 г.

По процедура BG161PO005-1.0.11 „Мерки за повишаване на капацитета за предотвратяване и борба с наводненията и за мониторинг и защита на водите, използвани за корабоплавателна дейност“ по ОП „Околна среда“ 2007-2013 г. е в процес на изпълнение проект „Система за защита на водите на река Дунав от нефтени разливи и контрол върху дейностите по изземване на наносни отложения“ на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав”, с период на изпълнение 2013-2015 г., на обща стойност 8 000 000,00 лв., като БФП е 100 %.

1.12. При устройственото планиране и проектиране да се вземат предвид границите на паметниците на културата и на техните охранителни зони, както и всички защитени по реда на специален закон територии /мярка 14 от Становище по ЕО № 4-2/2005 г./.

Тази мярка не може да се прилага пряко чрез РПР на СЦР, тъй като РПР не е устройствен план. Мярката е отразена като препоръка по отношение изпълнението на приоритетите на РПР, свързани с културния туризъм и тези, които предвиждат инвестиционни дейности, а именно:

● Актуализиран документ за изпълнението на РПР на СЦР 2011-2013 г.:

Приоритет 1 „Развитие на конкурентноспособна и диверсифицирана икономика”, Специфични цели 1.1 „Индустриален растеж на база на икономиката на знанието” и 1.2 „Развитие на разнообразни форми на туризъм”

Приоритет 2 „Подобряване на техническата инфраструктура и обновление на градската среда”, Специфична цел 2.1 „Доразвиване на базисната инфраструктура на района” – в контекста на развитието на градските центрове и прилежащите им територии.

През 2013 г. по две схеми BG161PO001-1.4.07 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” и  BG161PO001-5.3.03 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II“ по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. се изпълняват общо 9 бр. проекти за изработване на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на градовете Велико Търново, Габрово, Горна Оряховица, Разград, Русе, Свищов, Тутракан, Севлиево и Силистра, с период на изпълнение 2011-2015 г., на обща стойност 3 739 917,46 лв., като БФП е в общ размер на 3 739 916,85 лв. и от нея са реално изплатени 60,37 % към 02.04.2014 г. От тях през 2013 г. са приключени следните 4 бр. проекти:

 „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в обхвата на три зони в гр. Велико Търново“ с бенефициент община Велико Търново;

 „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Свищов – подобрено качество на живот, жизнена и работна среда“ с бенефициент община Свищов;

 „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Русе“ с бенефициент община Русе;

 „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Габрово“ с бенефициент община Габрово.

По схема BG161PO001-5.3.02 „В подкрепа за следващия програмен период“ през 2013 г. започна изпълнението на 6 бр. проекти на общините Велико Търново, Габрово, Разград, Русе, Свищов и Силистра за подготовка на инвестиционни проекти за последващо кандидатстване за финансиране по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Разработените инвестиционни проекти ще бъдат включени и ще допринесат за изпълнението на ИПГВР на градовете, центрове на шестте общини за периода 2014-2020 г. Проектите са с период на изпълнение 2013-2015  г. и са на обща стойност 4 231 934,57 лв., като БФП е 100 %. Реално са изплатени 10,33 % към 02.04.2014 г.

По схема BG161PO001-1.4.09 „Зелена и достъпна градска среда” по ОПРР през 2013 г. започна изпълнението на 6 бр. проекти в общините Велико Търново, Габрово, Разград, Русе, Свищов и Силистра за създаване на привлекателна, достъпна и зелена градска среда в градовете, центрове на тези шест общини. Проектите, с период на изпълнение 2013-2015 г., са на обща стойност 36 521 941,09 лв., от които БФП е в общ размер на  29 462 601,03 лв. и от нея са реално изплатени 12,67 % към 02.04.2014 г. С изпълнението на проектите ще се подобри физическата и жизнената градска среда чрез прилагане на интегриран подход в развитието на всички взаимосвързани елементи и компоненти на територията.

1.13. Изграждане на инфраструктурата за преработвателната промишленост да е предимно в рамките на съществуващите индустриални комплекси и площадки. Да се минимизират екологичните рискове от стари замърсявания /мярка 15 от Становище по ЕО № 4-2/2005 г./.

● В стратегическата част на РПР на СЦР от 2005 г. към цел 3 „Подобряване качеството на живот и развитие на екологичната инфраструктура”, Приоритет 1 „Осигуряване на здравословна и благоприятна жизнена среда на основата на устойчиво управление на околната среда” е включена мярка 16 „Изграждането на инфраструктурата на преработващата промишленост да е предимно в рамките на съществуващите индустриални комплекси и площадки. Да се минимизират екологичните рискове от стари замърсявания”.

- ● В Актуализирания документ за изпълнение на РПР на СЦР за периода 2011-2013 г. е посочено, че най-висок е делът на инвестициите в преработвателната промишленост, но в стратегическата част на документа не са включени дейности, свързани с изграждане на инфраструктурата за преработвателната промишленост, която да е предимно в рамките на съществуващите индустриални комплекси и площадки, както и минимизиране на екологичните рискове от стари замърсявания.

1.14. Мерките за развитие на градската среда да включат планиране на зелени системи в условията на съподчиненост с ландшафтното устройство на територията /мярка 16 от Становище по ЕО № 4-2/2005 г./.

В рамките на стратегическата част на действащия и актуализиран РПР се предвиждат мерки, адресирани към зелените системи в градовете и останалите населени места. Самото планиране на зелените системи не е обект на РПР, а на устройственото планиране.

Мярката е отразена в двата планови документа, както следва:

● РПР на СЦР 2007-2013 г. – Цел 3 „Подобряване качеството на живот и развитие на екологичната инфраструктура”, Приоритет 1 „Осигуряване на здравословна и благоприятна жизнена среда на основата на устойчиво управление на околната среда”, мярка 14 „Реконструкция на растителността по улици и в междублокови пространства”; мярката е отразена като препоръка към Цел 2 „Балансирано и устойчиво развитие на територията”, Приоритет 1 „Доизграждане, реконструкция и модернизация на базисната техническа инфраструктура”, Мярка 2 „Разработване на цифрови, кадастрални, регулационни, застроителни и устройствени планове за населените места” и Приоритет 2 „Развитие на градските центрове”, мярка 4 „Изграждане и поддържане на обществени терени”;

● Актуализиран документ за изпълнението на РПР на СЦР 2011-2013 г.: Приоритет 3 „Осигуряване на здравословна и благоприятна жизнена среда на основата на устойчиво управление на околната среда”, Специфична цел 3.3 „Изграждане на системи за предотвратяване на риска”. Основните интервенции в сферата на приоритета се явяват подобряване на екологичната обстановка и обезпечаване на здравословна среда за населението, съхраняване и възстановяване на застрашени екосистеми и предпазване от природни рискове; мярката е отнесена като препоръка към Приоритет 2 „Подобряване на техническата инфраструктура и обновление на градската среда”, Специфични цели 2.1 „Доразвиване на базисната инфраструктура на района” и 2.2 „Развитие на градските центрове”.

Принос за изпълнението на мярката имат реализиращите се по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г.:

 9 бр. проекти за изработване на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие на градовете Велико Търново, Габрово, Горна Оряховица, Разград, Русе, Свищов, Тутракан, Севлиево и Силистра. От тях през 2013 г. са изготвени 4 бр. ИПГВР на градовете Велико Търново, Свищов, Русе и Габрово;

 6 бр. проекти на общините Велико Търново, Габрово, Разград, Русе, Свищов и Силистра за подготовка на инвестиционни проекти за последващо кандидатстване за финансиране по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Разработените инвестиционни проекти ще бъдат включени и ще допринесат за изпълнението на ИПГВР на градовете, центрове на шестте общини за периода 2014-2020 г.;

 6 бр. проекти в общините Велико Търново, Габрово, Разград, Русе, Свищов и Силистра за създаване на привлекателна, достъпна и зелена градска среда в градовете, центрове на агломерационни ареали.

1.15. Проектите за развитие на туризма – ски, културен, екологичен, балнеоложки, селски да се изготвят при спазване на нормите за рекреационно натоварване и съобразяване със статута на територията /мярка 17 от Становище по ЕО № 4-2/2005 г./.

Тази мярка не може да се прилага чрез РПР, тъй като РПР не включва изготвяне на инвестиционни проекти в сферата на туризма.

Мярката е отчетена като препоръка по отношение изпълнението на приоритетите на плана, които касаят развитието на туризма в региона:

● РПР на СЦР 2007-2013 г. – Цел 1 „Повишаване на конкурентноспособността и постигане на ускорен растеж на икономиката на Северния централен район”, Приоритет 3 „Развитие на разнообразни форми на туризъм”, мерки: 1 „Разработване на цялостна стратегия за развитие на туризма и експониране на културно-историческото и природното наследство”, 3 „Ефективно и балансирано туристическо развитие  чрез ревитализиране и социализиране на културното и природното наследство в областта в т.ч. развитие на екологичен, градски, конгресен, речен и балнеолечебен туризъм” и 5 „Развитието на туризма да се обвърже с управлението и опазването на защитените територии и други обекти от Националната екологична мрежа”;

● Актуализиран документ за изпълнението на РПР на СЦР 2011-2013 г.: Приоритет 1 „Развитие на конкурентноспособна и диверсифицирана икономика”, Специфична цел 1.2 „Развитие на разнообразни форми на туризъм”.

По ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. по пет схеми за финансиране (BG161PO001-3.1.01, BG161PO001-3.1.02, BG161PO001-3.1.03, BG161PO001-3.2.02 и BG161PO001-3.2.03) се изпълняват общо 18 бр. проекти за развитие на туристически обекти/атракции/продукти и свързаната с тях инфраструктура в общините Велико Търново, Габрово, Трявна, Разград, Русе, Свищов, Севлиево, Тутракан и Елена на обща стойност 48 872 597,58 лв., от които БФП е 46 247 279,49 лв. и са усвоени 59,13 % от нея към 02.04.2014 г. От тях през 2013 г. са изпълнени 4 бр. проекти на обща стойност 8 521 459,81 лв., от които БФП е 7 862 381,60 лв. и от нея са усвоени 90,51 %. Проектите са:

 „Възстановяване и опазване на църква „Св. Георги” в с. Арбанаси” с бенефициент Министерство на културата;

 „Социализация на ИАР „Никополис ад Иструм”, област Велико Търново с бенефициент Министерство на културата;

 „Възстановяване и социализация на Римска крепост „Сексагинта Приста”, област Русе с бенефициент Министерство на културата и

 „Подобряване на туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура в община Велико Търново” с бенефициент община Велико Търново.

Принос за изпълнението на мярката имат и изпълняваните по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г.:

 9 бр. проекти за изработване на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие на градовете Велико Търново, Габрово, Горна Оряховица, Разград, Русе, Свищов, Тутракан, Севлиево и Силистра. През 2013 г. са изготвени 4 бр. ИПГВР на градовете Велико Търново, Свищов, Русе и Габрово;

 6 бр. проекти на общините Велико Търново, Габрово, Разград, Русе, Свищов и Силистра за подготовка на инвестиционни проекти за последващо кандидатстване за финансиране по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.;

 6 бр. проекти в общините Велико Търново, Габрово, Разград, Русе, Свищов и Силистра за създаване на привлекателна, достъпна и зелена градска среда в градовете, центрове на агломерационни ареали.

1.16. Да се разработят програми за привличане на обществеността в създаването на партньорства за устойчиво управление на териториите  от Националната екологична мрежа. Инвестиционният процес, определен с регионалния план за развитие, да бъде съобразен с потенциалните защитени зони, предвидени за включване в Националната екологична мрежа, както и със съществуващи защитени територии в района /мерки 18 и 19 от Становище по ЕО № 4-2/2005 г./.

Във връзка с инвестиционни предложения са изготвени становища по инвестиционни предложения и стартирани процедури по извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Осъществен е необходимият контрол по Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони по отношение на инвестиционни предложения за строителство или промяна на предназначението на земята в или в близост до защитена зона от НАТУРА 2000.

● В стратегическата част на РПР на СЦР през 2005 г. към цел 3 „Подобряване качеството на живот и развитие на екологичната инфраструктура”, Приоритет 3, „Запазване и поддържане на биоразнообразието чрез разширяване мрежата от защитени обекти и защитени ландшафти” е предвидена дейност „Разработване на програми за привличане на обществеността и създаване на партньорства за устойчиво управление на териториите от Националната екологична мрежа”,

● В Актуализирания документ за изпълнение на РПР на СЦР за периода 2011-2013 г., по цел 3 „Подобряване качеството на живот и развитие на екологичната инфраструктура” отпада Приоритет 3 „Запазване и поддържане на биоразнообразието чрез разширяване мрежата от защитени обекти и защитени ландшафти” с основанието, че част от мерките в рамките на този приоритет дублират дейности, залегнали в останали приоритети или са подчинени на цялостната национална политика.

По ОП „Околна среда” 2007-2013 г., по пет процедури за финансиране (BG161PO005-3.0.01, BG161PO005-3.0.06, BG161PO005-3.0.07, BG161PO005-3.0.10 и BG161PO005-3.0.11) по приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие” се изпълняват 9 бр. проекти на обща стойност 75 606 760,81 лв., като БФП е 75 549 002,31 лв. и от нея са изплатени 6 903 323,22 лв. или 9,14 % към 02.04.2014 г.:

„Ограничаване на негативното влияние на инвазивните видове и възстановяване на естествени местообитания, чрез залесяване с местни видове в поддържан резерват „Сребърна” в община Силистра;

 „Разработване на План за управление на Природен парк „Българка” в област Габрово;

 „Мерки за подобряване условията за обитаване на 4 редки и застрашени горски видове птици на територията на ПП Българка“ в област Габрово;

 „Опазване на местообитания при устойчиво ползване на природните ресурси в ПП Русенски Лом“;

 „Централен Балкан – парк за всички“ в област Габрово;

 „Устройство и управление на резерват „Бяла крава“ и поддържани резервати „Хайдушки чукар“ и „Савчов чаир“ в област Велико Търново;

 „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна“ и резерват „Бели Лом“ в област Русе;

 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природен парк „Българка“ в област Габрово;

 „Дейности по устойчиво управление на природен парк „Русенски Лом“.

2. Изпълнение на мерките за наблюдение и контрол при прилагане на Регионалния план за развитие на Северен централен район (2007-2013), съгласно становище по ЕО № 4 -2/2005 год. на Министъра на околната среда и водите

При изготвяне на този раздел като източник на информация са използвани Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда за 2011 г. на Изпълнителната агенция по околната среда към Министерство на околната среда и водите, както и Докладите за състоянието на околната среда през 2013 г. на Регионалните инспекции по околната среда и водите – Русе и Велико Търново.

Въздух

На контролираната от РИОСВ – Русе територия (областите Разград, Русе и Силистра) действат една ДОАС система за контрол на КАВ (пункт „Профсъюзи”, гр. Силистра), една АИС (АИС „Възраждане”, гр. Русе) и една МАС.

В ПМ за КАВ се измерват показателите: озон (O3), азотен оксид (NO), азотен диоксид (NO2), въглероден оксид (CO), серен диоксид (SO2), ФПЧ2.5, ФПЧ10, бензен (C6H6) и метео параметри. През 2013 г. ПМ са работили в нормален режим. Поради технически проблеми, през периода август-декември 2013 г. не функционират анализаторите по показатели ФПЧ2.5 и C6H6 и за 2013 г. не могат да се представят данни за средногодишните им концентрации.

На територията, контролирана от РИОСВ – Русе са обособени два РОУКАВ в градовете Русе и Силистра. През 2013 г. са измерени концентрации, превишаващи праговата стойност (ПС) за ср.дн.н. за опазване на човешкото здраве. ФПЧ до 10μ (ФПЧ10) са всички частици, преминаващи през размерно-селективен сепаратор, определен съгласно референтен метод за вземане на проби и измерване нивата на ФПЧ10, с 50 %-на ефективност на задържане при аеродинамичен диаметър на частиците до 10 мркг (μ) Показателят се контролира и измерва и в трите ПМ на територията на Инспекцията, като през 2013 г. са отчетени концентрации, превишаващи ПС за ср.дн.н. за опазване на човешкото здраве. Превишенията на показателя се констатират предимно през отоплителният период „октомври-март“ на годината, а през останалите месеци превишенията са единични. Остава неспазването на изискванията за до 35 пъти годишно превишаване на ср.дн.н. за ФПЧ10, като месеците с най-голям брой превишения отново са зимните, поради битовото отопление.

През 2013 г. не са регистрирани превишения на ср.ч.н. и ср.дн.н. за серен диоксид (SO2), азотен диоксид (NO2) и въглероден оксид (CO). През 2013 г. не са регистрирани превишения на краткосрочната целева норма (КЦН) за защита на човешкото здраве (КЦН = 120 μg/m3) за озон. Нивата на бензен/бензол се контролират в АИС „Възраждане”, съгласно Директива 2000/69/ЕС и Наредба 12/15.07.2010 г. Поради технически причини анализаторът по показателя не функционира през периода август-декември 2013 г. Годишната стойност не може да бъде изчислена, тъй като няма 75 %-но покритие на данните. През 2013 г. МАС извършва измервания в гр. Разград. Установени са превишения на ср.дн.н. на ФПЧ10. Нивата на концентрациите на другите показатели са под допустимите норми.

Данните, постъпващи от автоматичните системи за КАВ в реално време през 2013 г. за гр. Русе и гр. Силистра не показват съществена промяна в състоянието на въздуха в сравнение с 2012 г. Трайно ниски остават нивата на основните следени замърсители – SO, NO, CO, C6H6 и O3. През 2013 г. АИС „Възраждане” – гр. Русе регистрира 109 бр. превишения (над 50 мг/м3) по показател ФПЧ10, като спрямо 2012 г. има повишение (94 бр.). През 2013 г. анализът на резултатите за община Силистра показва подобряване на КАВ спрямо 2012 г. Регистрираните превишения от ДОАС система „Профсъюзи” – гр. Силистра са с 11 по-малко спрямо 2012 г. За 2013 г. броят на регистрираните превишения по показател ФПЧ10 за гр.Русе е по-голям с 14 %, спрямо този за 2012 г. и по-малък с 21 % – за гр. Силистра. Нивата на ФПЧ10, като годишна концентрация за гр. Силистра е под определената норма от 40 мкрг/м3 (29,86 мкрг/м3), а за гр. Русе – е превишена (46,62 мкрг/м3). Наблюдава се тенденция на ограничаване замърсяването на въздушния басейн на гр. Силистра.

РИОСВ – Русе контролира общо 380 обекта в трите области, вкл. експлоатацията на пречиствателни съоръжения в производствени обекти, големи горивни инсталации, инсталации ползващи органични разтворители и др. През 2013 г. са проконтролирани 171 фирми от различни промишлени сектори (химическа, дървообработваща, хранително-вкусова и др.). Във връзка с промяна в нормативната база, през 2013 г. са проверени 10 бензиностанции за състоянието на системата, съответстваща на Етап II на улавяне на бензиновите пари (УБП). Проверката е съгласно изискванията на Наредба № 16/1999 г. за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини. Проверени са 33 оператора, чиято дейност попада в приложение № 4 към чл. 117 от ЗООС, за спазване на условия в издадени КР, по компонент „Атмосферен въздух”. Констатирано е неизпълнение на условие 9.5 от КР на „Труд” АД – гр. Русе, относно провеждане на „собствен мониторинг от неподвижни източници”.

От 2006 г. функционира система за непрекъснат мониторинг на емисиите вредни вещества в „Топлофикация – Русе” ЕАД. Дружеството изпълнява Прилагащата програма към Директива 2001/80/ЕС. Съгласно сроковете в издаденото КР, пречиствателните съоръжения-електрофилтри се реконструират или се преустановява експлоатацията им, което води до намаляване на годишните прахови емисии и подобряване поддръжката на системата за непрекъснат мониторинг.

През 2013 г. са наложени 6 санкции за неспазване на нормите за допустими емисии на оператори, експлоатиращи: горивни инсталации („Топлофикация Разград” ЕАД –производство на топлоенергия и „Лудогорие 91“ АД, гр. Кубрат – производство на мебели) и производствени инсталации („Раломекс” АД, гр. Завет – производство на селскостопанска техника и „Амилум България” ЕАД, гр. Разград – преработка на растителни суровини за производство на хранителни продукти). Изготвени са 13 преписки за спиране на санкции, поради временно прекратяване на дейността, в т.ч. и отменени – поради преустановяване на замърсяването (на горивни и производствени инсталации). Възобновени са 6 санкции, след възстановяване на производствена дейност.

Основните промишлени обекти с неподвижни източници на емисии в област Русе са: „Оргахим“ АД, гр. Русе; „Топлофикация – Русе” ЕАД, гр. Русе, „Екон-91“ ООД, гр. Русе; „Мегахим“ АД, гр. Русе; „Спарки” АД, гр. Русе; „Русенска корабостроителница” АД, гр. Русе; „Дунарит” АД, гр. Русе; „Жити“ АД, гр. Русе; „Труд” АД, гр. Русе; „Прециз Интер Холдинг Индъстри” АД, с. Иваново „Каолин” АД, гр. Сеново; „Скални материали“ АД, гр. Русе; „Монтюпе” ООД; „Модул“ АД, гр. Бяла; „Керос“ АД, „Фибран България” ООД, гр. Русе и др.

Общините са разработили Програми за подобряване на КАВ, в които въз основа на данните за нивата на следените показатели са заложили мерки за тяхното намаляване. Сравнително високите нива на ФПЧ10 през 2013 г. (особено през зимния отоплителен сезон) се дължат основно на продължаващото използване на твърди горива за отопление в битовия сектор в комбинация с лошите климатични условия през периода (безветрие през месеците с отрицателни температури, увеличен брой МПС на единица жител в населените места, спрямо този през 2011 г. и образуването на трайни мъгли). Като част от краткосрочните мерки, заложени в актуализираните общински програми за КАВ е почистването и измиването на уличната мрежа в градовете.

В района на гр. Разград има изградена ТЕЦ. През 2013 г. продължава започналият преди няколко години процес на газификация в битовия сектор и в промишлени обекти в област Разград. Основните промишлени обекти с неподвижни източници на емисии в област Разград през 2013 г. са: „Топлофикация – Разград” ЕАД, гр. Разград; „Амилум – България” ЕАД, гр. Разград; „Биовет” АД, клон гр. Разград; „Тракция” АД, с. Самуил; „Октопод – С” ООД, с. Самуил; „Хан Аспарух” АД, гр. Исперих и „Лудогорие-91” АД, гр. Кубрат и др.

В гр. Силистра промишленият и битовият сектор не са топлофицирани и газифицирани. Локалните горивни съоръжения използват твърди и течни горива. През 2013 г. продължава изграждането на довеждащ газопровод за газифициране на гр. Силистра. Промишлените обекти с неподвижни източници на емисии  в област Силистра са: „Фазерлес” АД, гр. Силистра; „Екотрейд метал” ЕООД, гр. Силистра; ЗММ „Стомана” АД, гр. Силистра; „Каумет” АД, с. Айдемир и„Брамак” ООД, гр. Силистра.

Контролът на основните показатели, характеризиращи КАВ в приземния слой в района на РИОСВ – В.Търново (областите В.Търново и Габрово) се осъществява от ПМ в градовете В.Търново, Г.Оряховица и Свищов. Във В.Търново пунктът е с ръчно пробовземане и последващ анализ, в Г.Оряховица функционира АИС, а в Свищов – автоматична станция на принципа на ДОАС (през 2013 г. ДОАС временно преустановява своята работа поради инцидент. Възстановяването й ще приключи през 2014 г.). Замърсителите, които се измерват са NO2, ФПЧ10, ФПЧ2.5, SO2, O3, NO, CS2 и H2S. През 2013 г. Инспекцията не е регистрирала превишения на пределно допустимите норми на показателите NO2, SO2 и О3 и в двата ПМ. Единствено по показател ФПЧ10 са установени превишения на ср.дн.ст. и ср.год.ст. и за двата пункта.

Според Програмата за управление на КАВ 2011-2014 г. в община В.Търново най-голям принос за нивата на ФПЧ10 имат транспорта (70,8 %); битовият сектор (28,0 %) и промишлеността, селското стопанство и строителството (общо 1,0 %). Според Програмата за управление на КАВ в община Г.Оряховица 2011-2014 г. най-голям принос за нивата на ФПЧ10 имат битовият сектор (62,1 %); промишлеността (21,6 %) и транспорта (16,3 %). В община Свищов най-значимите източници на емисии на ФПЧ10 са промишлеността (82,0 %); битовият сектор (16,4 %); транспорта (1,2 %); а земеделието, природните и трансграничните източници, строителството и ремонта (общо 0,4 %). В резултат от спазването на мерките в общинските програми за КАВ се наблюдава тенденция за намаляване броя на регистрираните превишения на ФПЧ10 в общините В.Търново и Г.Оряховица. В сравнение с 2012 г., през 2013 г. за гр. Г.Оряховица се наблюдава намаление на ср.год.ст. на показателя с 16 % и с 25 % на броя регистрирани превишения през годината. За В.Търново намалението е с 12 % за ср.год.ст. и с 37 % за броя регистрирани превишения през годината. За община Свищов сравнение ще бъде направено след възстановяване функционирането на ДОАС системата в гр. Свищов. Заложените мерки в програмите са със срокове до края на 2014 г. Според заповед на министъра на околната среда и водите и според изискванията на ЗЧАВ, когато не са достигнати нормите на показателя ФПЧ10 в общините, ще бъде стартирана процедура за изготвяне на нови програми.

През 2013 г. общините Севлиево и Габрово са включени в утвърден от министъра на околната среда и водите, годишен график на мобилна станция – Русе. Станцията измерва нивата на О3, SO2, NO2, CO и ФПЧ във въздуха. Извършените измервания показват, че за показателите О3, SO2, NO2 и CO не са установени превишения на нормите, но са установени превишения на ср.ч.н. по показателя ФПЧ10. Общините са уведомени да предприемат мерки за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на установените норми.

В района на РИОСВ – В.Търново се контролират над 250 обекта източници на емисии в атмосферния въздух. Основните обекти с източници, от които са регистрирани превишения на нормите за емисии са: „ТЕЦ Свилоза” АД, „Свилоцел” ЕАД, „Топлофикация Габрово“ ЕАД, „Кроношпан” ЕООД, „Пътни строежи – В.Търново” АД и др. През 2013 г. те предприемат мерки за привеждане в съответствие с изискванията за опазване на чистотата на въздуха.

През 2013 г. са наложени 4 бр. еднократни санкции по чл. 69 от ЗООС за констатирани превишения на емисионните норми, определени с Условията в издадените КР:

- на „Захарни заводи“ АД, гр. Г.Оряховица са наложени две еднократни санкции за неспазване на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО), посочени в КР № 54/2005 (актуализирано с Решение № 54-H0-И0-А1-ТГ1/2013).

- на „Велпа-91“ АД, гр. Стражица е наложена еднократна санкция за неспазване на ИЕО в КР № 383/2009 (актуализирано с Решение № 383-H0-И0-А1/2013);

- на „ТЕЦ Свилоза“ АД, гр. София, площадка гр. Свищов е наложена еднократна санкция в размер за установени превишения на нормите за емисии в атмосферния въздух след оценка на резултатите от извършените собствени непрекъснати измервания през 2012 г.

Повърхностни и подземни води

Използването на водните ресурси и опазването им от замърсяване е не само екологичен въпрос, но и съществен фактор за устойчивия икономически растеж, особено в условията на недостиг на вода и зачестяващи суши. По данни на НСИ иззетата прясна вода в страната за водоснабдяване и за собствени цели на предприятията се оценява на 5 715,05 млн. m3/год., а за СЦР е 180,37 млн. m3/год. или 3,16 % през 2012 г. Приблизително в еднаква степен намалява водовземането и от повърхностни, и от подземни води. В СЦР 44,69 % са добити за собствено снабдяване на предприятията и друго водоснабдяване, а 55,31 % – за обществено водоснабдяване (ВиК) през 2012 г. Подземните води запазват сравнително постоянен дял в района – 40,17 % от общо иззетите пресни води. Спадът се формира основно от собственото снабдяване на предприятията. Преобладаващата част от подземните води са за питейно-битово водоснабдяване (83,71 %) и остават на относително постоянни равнища.

Наблюдаваната след 2000 г. тенденция към общо намаляване на водовземането в България се дължи на закриване на водоемки и нерентабилни производства, постепенното нарастване на цените на водата, съчетано със засушаването. Пропорционално на намаленото изземване на ресурса, намаляват и количествата на използваните води в страната за периода 2006-2012 г. по данни на НСИ – от 5 343,23 млн.м3/год. до 4 559,42 млн.м3/год. Основните потребители на вода са промишлените производства и електро- и топлоцентралите. Намалява и водоползването в селското стопанство, в т.ч. за напояване.

По степен на изграденост на водоснабдителната мрежа, с дял на водоснабденото население 99,8 % през 2012 г., СЦР се нарежда след СИР и ЮИР (99,9 %), като индикаторът е по-висок от средния за страната (99,3 %).

Към края на 2012 г. 28,2 % от населението в област Габрово и 6 % от населението в област Велико Търново е на режимно водоснабдяване. Като цяло за страната, относителният дял на населението с режим на водоснабдяване е 4,5 % и е по-нисък от стойността на показателя за Северен централен район – 5,8 % за 2012 г.

Налице е изоставане в изграждането на канализационните мрежи. Към края на 2012 г. само 63,8 % от населението е обхванато от канализационните мрежи и по този индикатор районът остава на предпоследно място в страната. Средният дял на населението, обслужено с канализационна мрежа в България е 74,3 %.

Относителният дял на населението, обслужено от ПСОВ в СЦР през 2012 г. е 46,4 %, по-нисък от средния за страната (56,1 %), като районът запазва четвърто място в страната, преди ЮЦР (41,6 %) и СЗР (33,0 %). Проектният капацитет на изградените ПСОВ надвишава почти двойно реално изхвърлените количества отпадъчни води, т.е. изградените ПСОВ, обслужващи големите градски центрове имат значителен свободен капацитет и са в състояние да поемат значителни количества вода за пречистване, в резултат на развитие на нови икономически дейности и разрастването на градовете. Проблемите с пречистването на отпадъчните води са характерни за по-малките градове и селата, където липсват пречиствателни съоръжения, а настаняването на икономически дейности в тях поражда рискове за опазване на околната среда.

През 2013 г. се регистрира повишаване на екологичната култура у бенефициентите, чиито инсталации формират отпадъчни води, при опазването и подобряването на състоянието на водните екосистеми и устойчивото използване на водите. Постигнати са по-добри резултати при поддържането в добро техническо и експлоатационно състояние на пречиствателните съоръжения. Показател за това е намаленият размер на наложените през 2013 г. санкции, спрямо предходната година.

Изграждат се нови канализационни системи и пречиствателни станции за отпадъчни води, което допринася за подобряване качеството на повърхностно течащите води. Реките Янтра и Дунав отговарят на проектната си категория приемник – ІІІ-та категория. Водите на р. Русенски Лом показват отклонение от нормите за ІІ-ра категория приемник, по някои от показателите, в различни периоди от времето, поради все още неизградената водна инфраструктура в малките населени маста, разположени в поречието на реката. През 2013 г. по поречие Русенски Лом на някои от пунктовете за мониторинг се наблюдават превишени стойности на следните физикохимични показатели за добро екологично състояние – общ азот (като N), нитратен азот (като N-NO3 и N-NO2), амониев азот (като N-NH4), общ фосфор и фосфор от ортофосфати (като Р) и БПК-5. Превишени стойности на СКОС за специфични замърсители в т.ч. разтворено желязо са констатирани в пункта на р. Русенски Лом при гр. Русе, преди вливане в р. Дунав.

В мониторинговия пункт на р. Росица под гр. Севлиево през м. март 2013 г. е измерена концентрация на никел – 39,5 μg/l, при (СКОС 20 μg/l).

По данни на НСИ към 2012 г. на територията на Северен централен район има изградени 10 селищни ПСОВ, като едва 46,4 % от населението на района се обслужва от селищни ПСОВ. По данни от докладите за състоянието на околната среда през 2013 г., изготвени от РИОСВ – Велико Търново и РИОСВ – Русе, към края на 2013 г. на територията на Северен централен район са изградени и функционират общо 13 ПСОВ. От тях 3 са в област Велико Търново (Велико Търново; Горна Оряховица, Лясковец и Долна Оряховица; Стражица), 2 в област Габрово (Габрово и Севлиево), 4 в област Разград (Разград, Лозница, Кубрат и Исперих), 1 в област Русе (Русе) и 3 в област Силистра (Дулово, Ситово и Главиница). Поради нарушение в технологичния режим през отчетната 2013 г. ГПСОВ-Ситово все още не се експлоатира.

През 2013 г. са въведени в редовна експлоатация новоизградената ГПСОВ – гр. Главиница и реконструираната и разширена ГПСОВ – гр. Лозница, по информация от Доклада за състоянието на околната среда през 2013 г. на РИОСВ – Русе. С държавна приемателна комисия е приета реконструираната и разширена пречиствателна станция, отвеждаща отпадъчните води от „Биовет” АД – гр. Разград в река Бели Лом. Едно от най-големите предприятия от хранително-вкусовата промишленост на територията на област Разград – „Амилум-България” ЕАД изгради самостоятелен отвеждащ колектор до ГПСОВ – Разград, вследствие на което се преустанови директното заустване на отпадъчни води във воден обект – река Бели Лом. Изградени са 2 бр. нови ПСОВ в гр. Русе („Лукойл България“ ЕООД – гр. Русе).

Продължава изпълнението на проекти за изграждане и реконструкция на канализационна и водопроводна мрежа, включващи: реконструкция на ПСОВ гр. Лозница (въведена в редовна експлоатация през 2013 г.), реконструкция на съществуващи ПСПВ и ПСОВ гр. Габрово, изграждане на ПСОВ гр. Трявна и довеждащ колектор към нея, разширение и реконструкция на ПСОВ – гр. Исперих с изграждане на биологично стъпало, изграждане на ПСОВ – Бяла, разширение на ПСОВ – Кубрат,  изграждане на ГПСОВ с довеждащ колектор и прилежаща инфраструктура в град Павликени, изграждане на ПСОВ и главен довеждащ колектор - гр. Свищов, инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на град Севлиево с оптимизиране на работата на ГПСОВ – Севлиево, изграждане на Районна пречиствателна станция за отпадъчни води – Силистра.

През 2013 г. е изготвен технически инвестиционен проект за изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ – с. Щръклево, община Иваново. В процес на подготовка е инвестиционен проект за доизграждане на ВиК мрежата и пречистване на водите на гр. Елена, община Елена.

В процес на изпълнение са и 4 проекта за подготовка и изпълнение на инвестиционни проекти за изграждане на ПСОВ, реконструкция и доизграждане на канализационна и водопроводна мрежа на градовете Дряново, Дулово, Разград и Тутракан.

Успешно продължава изпълнението на финансирания от ОП „Околна среда” 2007-2013 г. проект „Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово” за подмяна и изграждане на нова канализация и реконструкция на съоръжения в пречиствателните станции за питейни и отпадъчни води, на обща стойност 123,5 млн. лв.

Основните проблеми в района са свързани с достъпа на всички населени места до питейна вода с нужните качества и недостатъчна степен на развитие на канализационните мрежи в по-малките от тях. Пречистване на питейните води се прилага само в областите Велико Търново и Габрово, докато в областите Разград, Русе и Силистра питейната вода няма нужда от пречистване и се третира само с хлор, тъй като се добива от помпени станции с дълбоки сондажи. Доставената питейна вода за задоволяване нуждите на селското стопанство, производствения и битовия сектори в СЦР през 2012 г. е 41,07 млн. м3/год., което е едва 41,22 % от общото количество подадена вода. Висок е делът на загубите на вода – 58,51 млн. м3/год. или 58,73 % от подадената вода на крайните потребители, по данни на НСИ.

Вътрешнорегионалните различия в дела на населението, обслужвано от канализационна мрежа, са много по-големи. Неизградеността на канализационни мрежи в района е причина за заустване на отпадъчните води директно в реки, дерета и др. или отвеждане в септични ями, което създава опасности от замърсяване на повърхностните и подпочвените води. Това е характерно за почти всички села в района и дори за някои от градските центрове.

По изграденост на канализационните мрежи районът изостава по отношение на комплексните качества на средата за обитаване и развитие на бизнес дейности спрямо регионите от ЕС и четири от районите от ниво 2 в България.

В страната количеството добита вода е почти двойно по-голямо в сравнение с други страни, което показва неефективно използване и разхищение на ресурсите от питейна вода, дължащо се до голяма степен  на амортизацията на водопреносната мрежа, която на места се нуждае от цялостна подмяна.

През 2013 г. са извършени всички планови проверки на обекти с разрешителни за заустване, като в резултат на осъществения от РИОСВ контрол е постигната ефективност на пречистване на обектите и е подобрено качеството на водите. Установени са проблеми с неефективно работещи пречиствателни съоръжения в следните обекти на територията на РИОСВ – Велико Търново: Инсталация за производство на хартия, стопанисвана от „Велпа 91“ АД гр. Стражица; Млекопреработващо предприятие в гр. Елена, стопанисвано от „БИ СИ СИ Хандел“ ООД; „Захарни заводи“ АД гр. Горна Оряховица, Месопреработвателно предприятие на „Центромес” ООД в с. Ново село, „Никипласт-М“ ООД гр. Севлиево, „Аркус“ АД, гр. Лясковец, „Републикаконсерв” АД гр. Свищов. На тези обекти са наложени еднократни и месечни санкции по реда на чл. 69 от ЗООС.

След предприемане на необходимите административни мерки три от обектите - „Захарни заводи“ АД гр. Горна Оряховица, „Аркус“ АД гр. Лясковец и „ Никипласт-М“ ООД гр. Севлиево са преустановили изпускането на отпадъчни води с превишение на поставените индивидуални емисионни ограничения. Преустановено е изтичането на отпадъчни води в съседни територии от цеха за пчелен мед в с. Масларево, община Полски Тръмбеш и изтичането на непречистени отпадъчни води в р. Янтра от дъждопреливни шахти на градскатата канализация в гр. Горна Оряховица и гр. Велико Търново, от месопреработващо предприятие „Елит – Мес Минев – Родопа – В.Т.“ ООД и от „Мегапорт“ ООД, гр. Велико Търново.

Всички предприятия с галванични производства в контролираната от РИОСВ – Велико Търново територия имат работещи пречиствателни станции за производствени отпадъчни води (ПСПОВ) и осигуряват необходимото пречистване на водите до нормираните стойности. Такива са четирите ПСПОВ на „Идеал-Стандарт Видима” АД гр. Севлиево; площадка Севлиево и площадка в с. Градница, на „Сиби“ ООД гр. Севлиево; „Терем Ивайло“ ЕООД гр. Велико Търново.

Анализът на качеството на заустваните отпадъчни води показва, че непречистените води от населените места са основните замърсители на водоприемниците в района.

На територията, контролирана от РИОСВ – Русе, по-значими пречиствателни станции за производствени отпадъчни води са изградени в следните обекти: „СЕТ” АД – Русе и „Фешко – ФСК” ООД – Бяла, „Фазерлес” АД – Силистра, „Амилум – България” АД – Разград, „Биовет” АД – Разград и „Пилко” ЕООД – гр. Разград.

Анализът на контролната дейност на РИОСВ през 2013 г. показва по-добри резултати при поддържането в добро техническо и експлоатационно състояние на пречиствателните съоръжения. Подобрява се състоянието на водните екосистеми и устойчивото използване на водите, което се дължи на повишената екологичната култура у бенефициентите.

За постигане на съответствие с Директива 91/27/ЕИО за екологосъобразно пречистване и заустване на битови отпадъчни води и съгласно разписаните срокове в законодателството, до 2010 г. трябваше да бъдат изградени пречиствателни станции и канализационни системи във всички населени места с над 10 000 еквивалентни жители (екв. ж.), а до 2014 в селищата с над 2 000 еквивалентни жители. На територията, контролирана от РИОСВ – Русе, населените места, които до края на 2010 г. следваше да бъдат с изградени канализационни системи и селищни ПСОВ са три – Бяла, Тутракан и Силистра, но до края на отчетната 2013 г. не са изградени. За изграждането на инфраструктурните проекти общините имат подписани договори по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. През 2013 г. се изпълняват следните проекти в агломерации над 10 000 екв. ж.: „Интегриран проект на водния цикъл на гр. Исперих“; „Интегрирано управление на водите на гр. Бяла, област Русе – етап I“; „Строителство и реконструкция на вътрешната водопроводна и канализационна мрежа на Кубрат и разширение на ПСОВ“; „Изграждане на РПСОВ – Силистра, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Силистра“, „Доизграждане на канализационната система и частична реконструкция на водопроводната мрежа в гр. Дулово“, „Доизграждане и реконструкция на съществуваща канализационна и водопроводна мрежа и ПСОВ, гр. Разград“ и „Подготовка и изпълнение на инвестиционен проект за изграждане на ГПСОВ и доизграждане на канализационна мрежа в гр. Тутракан“.

В малките 54 населени места (с население между 2 000 и 10 000 екв. ж.), в които до 2014 г. трябва да има канализации и ПСОВ, такива има само в Дулово и Лозница. За голяма част от населените места има изготвени предпроектни проучвания и предстои одобряване и подписани договори за техническа помощ за подготовка на инвестиционните проекти. За с. Щръклево (община Иваново) е изготвен инвестиционен проект за изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ – с. Щръклево.

На територията на РИОСВ – Велико Търново от общо 9 населени места и агломерации с над 10 000 екв.ж. само 5 от тях имат изградени градски пречиствателни станции за битови отпадъчни води. Това са гр. Велико Търново, гр. Габрово, РПСОВ – Горна Оряховица, Лясковец и Долна Оряховица, гр. Севлиево и Стражица. „ВиК Йовковци“ ООД отказва да експлоатира ГПСОВ гр. Стражица, защото липсва изградено биологично стъпало.

Изостава изграждането на ГПСОВ в градовете Свищов, Павликени, Трявна и Дряново, което трябваше да бъде реализирано до края на 2010 г. През 2012 г. и четирите общини подготвиха проекти и кандидатстваха за финансиране по ОП „Околна среда“. През 2013 г. в три от тях община Трявна, Павликени и Свищов са проведени процедури за избор на изпълнител за цялостно проектиране и изпълнение на проектите.

През 2013 г. се изпълнява проектът за детайлно разработване на инфраструктурно предложение „Доизграждане на ВиК мрежата и пречистване на водите на гр. Елена“, община Елена.

Продължава изпълнението на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на община Велико Търново; интегриран проект за водния цикъл в град Габрово; за изграждане на канализация и водопровод в с. Първомайци, община Горна Оряховица; за изграждане на ГПСОВ с довеждащ колектор и прилежаща инфраструктура в град Павликени; за изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор в гр. Свищов; инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на град Севлиево; за изграждане на ПСОВ за отпадъчни води – гр. Трявна и довеждащ колектор към нея; за подготовка и изпълнение на инвестиционен проект за изграждане на ГПСОВ, реконструкция и доизграждане на канализационна система и реконструкция на водоснабдителна система на град Дряново.

По отношение състоянието на подземните води, в Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район – Плевен (БДУВДР) е  заложен мониторинг на 50 подземни водни тела с прилежащи към тях 99 мониторингови пункта. Отклонения в химичното състояние по стандартите за качество на подземните води са отчетени през 2013 г. в 5 мониторингови пункта (МП) на територията на РИОСВ – Велико Търново и в 6 МП на територията на РИОСВ – Русе.

Земи и почви

На територията на СЦР се прилага система на три нива на мониторинг на почвите, чиято цел е  да се обхванат по-големи територии от почвеното многообразие. На територията  на  РИОСВ – Русе са определени 33 пункта за наблюдение в областите Разград, Русе и Силистра.  Анализите се извършват от РЛ – Русе, която следи динамиката на индикаторите мед (Cu), цинк (Zn), олово (Pb), кадмий (Cd), никел (Ni), хром (Cr), арсен (As) и живак (Hg). През последните години на територията на РИОСВ – Русе се забелязва намаляване на замърсяването на земите и почвите, тъй като се обръща внимание на ограниченото използване на пестициди и торове в земеделието, разработват се програми за екологично земеделие и животновъдство и се спазват правилата за добри земеделски практики.

През 2013 г. не са констатирани наднормени концентрации на показателите за почвен анализ; наднормено съдържание на тежки метали; замърсявания с продукти от растителна защита, включително не е регистрирано засоляване и вкисляване на почвите.

На територията на област Русе залежалите растителнозащитни препарати са събрани в ББ  кубове.  Разположените на територията на областта препарати са преместени на РД за ТБО – Русе. През 2013 г. Община Русе е получила финансиране от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет за екологосъобразно управление на негодни за употреба препарати за растителна защита, намиращи се в склад в село Червена вода. Средствата са отпуснати за третиране на 5 тона негодни пестициди, но поради неустановените количества опасни отпадъци, същите са недостатъчни за екологосъобразното управление на негодните за употреба пестициди. Фирма „Балбок Инженеринг” АД е приела 5 тона чрез приемо-предавателен протокол. Останалите количества от 3,34 тона негодни за употреба препарати за растителна защита се съхраняват в Регионално депо - Русе, в клетката за опасни отпадъци. Количествата излезли от употреба препарати за растителна защита от складовете в селата Малко Враново, Бръшлен и Пет Кладенци са предадени на „Сириус Стар БГ” ЕООД.

Залежалите растителнозащитни препарати на територията на област Разград са събрани в централизирани складове, отговарящи на изискванията за съхранение на опасни отпадъци в селата Езерче, Владимировци, Тръбач и градовете Завет и Разград. Неразрешен е проблема с пестицидите в област Силистра, тъй като залежалите фитофармацевтични препарати се съхраняват в складове, неотговарящи на изискванията на Постановление № 53 за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, включително в безстопанствени складове и в складове без охрана, което е предпоставка за замърсяване на околната среда и застрашаване живота и здравето на хората.

През 2013 г. не е извършен анализ за замърсяване на почвата с устойчиво органични замърсители оргонохлорни пестициди.   Общо нарушените терени на територията на РИОСВ – Русе, които се нуждаят от рекултивация са 2 516, 09 дка. През 2013 г. не е извършвана рекултивация на нарушени терени от миннодобивната дейност. Експлоатират се 18 бр. кариери, които не са изчерпили природните богатства и не подлежат на рекултивация.

Ерозията е най-широко разпространеният и интензивно протичащ деградационен процес, водещ до разрушаване на почвената покривка. Прилагането на добри земеделски практики и правилното залесяване и обработки са гаранция за нейното предотвратяването.

През 2013 г. на територията на РИОСВ – Русе са почистени 8 бр. нерегламентирани сметища за отпадъци, с обща площ от 78,47 дка.

Към края на 2013 г. на територията на РИОСВ – В.Търново (областите В.Търново и Габрово) земеделските земи обхващат – 394 516 ха, от които 292 515 ха в област В.Търново и 102 001 ха в област Габрово. През последните  години се наблюдава тенденция на намаляване на замърсяването на земите и почвите. Пестеливото използване на пестициди и торове в земеделието, програмите за екологично земеделие и животновъдство, въведеният контрол за ограничаване на емисионното замърсяване на въздуха, водите и управлението на отпадъците, технологичното обновление в производството са дейности, които водят до намаляване на деградацията на земите и почвите. Процедурите по промяна предназначението на земеделски земи с участието на РИОСВ е гаранция, че не се изземват плодородни земи за строителство и неземеделски нужди. С процедурите по ОВОС и КР, също се осъществява превантивната дейност по опазване на почвите от замърсяване.

Съгласно Националната мониторинговата програма на МОСВ на територията на РИОСВ – В.Търново са обособени 23 постоянни пункта за почвен мониторинг. През 2013 г. е извършено преброяване и анализ на почвите от 6 пункта. След направен анализ на резултатите е установено съдържание на тежки метали в почвата под максимално допустимите концентрации. Не се наблюдава и замърсяване на почвите с устойчиви органични замърсители.

За 2013 г. на територията на РИОСВ – В.Търново има отчетени рекултивирани площи, изразяващи се с извършено от „Матеко” АД – гр. Г. Оряховица възстановяване на нарушени вследствие на геологопроучвателни работи терени с предоставено право за проучване на подземни богатства  по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства  (ЗПБ) и начин на  трайно ползване – пасище. С финансовата помощ на МОСВ и МЗХ през последните години са обособени 12 склада и 4 площадки с общо 46 ББ кубове, където екологосъобразно се съхраняват 550 000 кг стари, залежали и излезли от употреба пестициди. След извършена проверка е установено, че всички складове са в добро състояние. През 2013 г. е извършено пробонабиране и мониторинг на почвите за наличие на вкисляване. Установено е, че те варират от слабо до средно кисели. Резултатите от анализа не показват вредна киселинност на почвата.  През 2013 г. Инспекцията съгласува голям брой проекти на животновъдни обекти за изграждане на торохранилища, финансирани от ДФ „Земеделие”. С тях фермите изпълняват Правилата за добра земеделска практика за опазване на водите и почвите от замърсяване с нитрати от земеделски източници.

По данни на ИАОС, през 2011 г. общата площ на земеделските земи, които са засегнати от водоплощна ерозия в България е 6 115 630 ha, със средногодишен интензитет 7,36 t/ha. Запазва се тенденцията, при която се увеличават площите със слаб (с 18 000 ha) и висок риск (с 9 920 ha), а земите със среден ерозионен риск намаляват с 27 680 ha. През 2011 г. сред областите с най-висок риск от проява на водоплощна ерозия на земеделските земи са областите Габрово, В.Търново, Разград и Русе, с прогнозен интензитет между 7 и 16 t/ha/y.

По данни на ИАОС, през 2011 г. ветровата ерозия запазва относително постоянна площ на разпространение. 3 820 589 ha (или 34,4%) от обработваемите земи в страната са в риск от ветрова ерозия в различна степен, със средногодишен интензитет 0,6 t/ha/y. Засегнатите площи с умерен до висок ерозионен риск са 108 571 ha, с умерен – 154 081 hа, а със слаб – 3 554 163 ha. Област В.Търново (общини Свищов, Павликени и П.Тръмбеш) е сред областите в страната с най-висок риск от ветрова ерозия (202 216 ха) и най-големи загуби на почва. Област Силистра също е сред областите с най-големи загуби на почва през 2011 г.

Политиките за ограничаване на ерозионите процеси са: ежегоден мониторинг на ИАОС; информиране и подпомагане на земеделските производители; спазване на добрите земеделски и екологични практики; подкрепа на земеделските производители чрез компесаторни плащания за ограничаване на процеса.

През 2011 г. не са проведени режимни наблюдения върху свлачищните и абразионни процеси на територията на страната, поради което не са отчетени промени спрямо 2010 г. Независимо от това, продължава изпълнението на дейности за предотвратяване и ограничаване риска от възникване на свлачищни процеси в т.ч. и контрол по строителството в свлачищни райони и реализиране на укрепителни, отводнителни и брегозащитни мероприятия на територии, засегнати от свлачищни, ерозионни и абразионни процеси.

Политиките за опазване на почвите в България са свързани с прилагане на законодателството, на адекватни програми, съвременни агроекологични схеми, строги разрешителни режими и развитие на биологичното земеделие. За предотвратяване уврежданията на почвите, в резултат от вредни за околната среда производствени практики, в различни сектори на икономиката, е необходима последователна политика, подходяща нормативна база и значителен финансов ресурс (РБ, ПРСР 2007-2013 г. и др.).

Биологично разнообразие и защитени територии

Защитените територии се обявяват с цел опазване на биоразнообразието в екосистемите и естествените процеси, протичащи в тях, както и на характерни или забележителни обекти на неживата природа и пейзажи. В СЦР има общо 70 бр. защитени зони по Натура 2000, от които: 47 зони по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и 23 зони по Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици. През 2013 г. на територията на района се намират общо 96 от 1015 защитени територии в България, от които 21 бр. природни забележителности, 67 бр. защитени местности, 2 бр. резервати, 3 бр. поддържани резервати, 3 бр. природни парка. Природно защитените територии, включително тези по Натура 2000, обхващат над 20 % от територията на СЦР и са разположени основно в централната и в западната части на района.

Съгласно Доклада за състоянието на околната среда (ДСОС) за 2013 г. на РИОСВ – Русе, в обхвата на Инспекцията се намират 41 бр. защитени територии, от които 9 бр. природни забележителности (пещера „Орлова чука“, „Мамула“, „Големият Юг“ и др.), 1 бр. поддържан резерват („Сребърна“), 1 бр. резерват („Бели Лом“), 1 бр. природен парк („Русенски Лом“) и 29 защитени местности („Находище на червен божур“, „Каракуз“, „Пеликаните“ и др.). През периода 2004-2013 г. броят на защитените територии от 34 нараства на 41, като е проведена и процедура за заличаване на една ЗМ (бивше историческо място). През 2012 г. са възникнали общо 5 пожара, които са обхванали 19 дка. Най-много засегнати площи има на територията на Държавно горско стопанство „Бяла“ – 10 дка. Причина за възникването им е човешка небрежност в резултат на опожаряване на стърнища и пасбища.

Защитените местности (гори, земеделски земи и водни площи) в обхвата на РИОСВ – Русе заемат 10 531,607 ха. В някои от тях са съхранени фрагменти от съществували в миналото естествени широколистни гори в Лудогорието, като „Вековна церова гора”, „Колчаковската кория”, „Юперска кория”, „Находище на турска леска” и др. Влажните зони с голямо значение за опазване на биоразнообразието са ЗМ: „Дойчов остров”, „Калимок – Бръшлен”, „Блатото край с. Малък Преславец”, „Ломия”, „Рибарниците” и др.

На територията на Инспекцията се намира единственото за страната находище на защитения растителен вид кримска какула, в землището на с. Полско Косово и гр. Бяла  (община Бяла); и една от най-големите защитени местности в България: ЗМ „Калимок – Бръшлен”, която е разположена в областите Русе и Силистра (с площ 59 750 дка). Създадена е с цел възстановяване и запазване на една от малкото останали Дунавски влажни зони и нейното уникално биоразнообразие. ЗМ има приет План за управление.

От 2011 г. на територията на ПП „Русенски Лом” (площ 3 408,0 ха) се изпълнява проект „Ломовете – Център за опазване на скалогнездещите птици”, финансиран по ОПОС 2007-2013 г. Паркът има приет План за управление.

В края на 2011 г. започва изграждането на посетителски център на природния парк край с. Нисово, като през 2013 г. същият е открит официално.

През 2012 г. са започнали и продължават дейности в изпълнение на проект „Възстановяване на гори в 10 природни парка“, които предвиждат подмяна на акациеви насаждения и възстановяване на естественото местообитание. Подготвена е площ от 308 дка, на която ще се възстановят местообитания от смесени широколистни гори върху сипеи и стръмни склонове, както и крайречни смесени гори.

ПР „Сребърна“ е една от най-важните и ценни защитени територии с голямо значение за опазване на биоразнообразието в страната и чужбина. През 1983 г. около резервата е обявена буферна зона и ПР е включен в Списъка на ЮНЕСКО. Съгласно Закона за защитените територии, резерватът е орнитологично важно място и попада в две защитени зони по Натура 2000: „Сребърна” по Директива 79/409/ЕЕС и „Лудогорие – Сребърна” по Директива 92/43/ЕЕС. ПР е един от първите в България, които имат утвърден и влязъл в сила Интегриран план за управление.

През 2011 г. е изпълняван проект „Ограничаване на негативното влияние на инвазивни видове и възстановяване на естествените местообитания чрез залесяване с местни видове в ПР „Сребърна” на стойността 1 364 165,50 лв. Проектът предвижда залесяване на терени, ограничаване на негативното влияние на инвазивни и чужди видове и подобряване на хидрологичния режим на езерото. Проектът е приключил към 15.12.2012 г.

На територията на РИОСВ – Русе се намират 11 защитени зони по Директива за опазване на дивите птици: „Рибарници Мечка”, „Ломовете”, „Комплекс Калимок”, „Остров Пожарево”, „Хърсовска река”, „Сребърна”, „Суха река”, „Лудогорие”, „Блато Малък Преславец” и др., и 20 защитени зони за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна: „Беленски гора“, „Река Янтра“, „Вардим“, „Батин“, „Сребърна“, „Калимок – Бръшлен“, „Мартен – Ряхово“, „Остров Чайка“, „Ломовете“ и др.

От общата площ на защитените територии, горските територии заемат 52,68 %. През 2013 г. състоянието на горските насаждения е добро, като не са установени масови поражения от болести. Сечите в горите и другите мероприятия се провеждат съгласно утвърдените лесоустройствени проекти, горскостопански планове и програми.  Територията на Инспекцията се характеризира с голямо разнообразие на лечебни растения. През 2013 г. не са събирани и отчетени видове лечебни растения, които да са поставени под режим на ограничено ползване. Засилен е контролът по спазване на Закона за лечебните растения и Наредба № 5/19.07.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складовете за билки, както и по отношение на търговията с видове, включени в приложенията на Конвенцията по международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES), с цел недопускане на незаконна продажба.

На територията на РИОСВ – Русе за периода 2009-2013 г. се изпълнява и проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“, финансиран по ОПОС, с бенефициенти МОСВ. Целта на проекта е картиране и установяване на природозащитното състояние на местообитанията и видовете и определяне на рискови за дивите птици територии за изграждане на ветрогенератори.

В териториалния обхват на РИОСВ – В.Търново (областите В.Търново и Габрово) изцяло или частично попадат 55 защитени територии: 1 бр. резерват, 2 бр. поддържани резервати, 2 бр. природни парка, 38 бр. защитени местности, 12 бр. природни забележителности. В защитените територии (без природните паркове), 81,6 % са заети от гори, а 18,4 % от други земи (земеделски земи, скали, водни площи). Административно в землищата на селата Кръвеник и Стоките (община Севлиево) попадат и част от НП „Централен Балкан” с резерват „Пеещи скали”, като техният контрол, охрана и управление се осъществява единствено от Дирекцията на Националния парк.

През 2013 г. е извършено разширяване на площта на защитена местност „Столища“ с цел опазване и повишаване устойчивостта на естествената екосистема, представляваща букова гора.

Съгласно ДСОС за 2013 г. на РИОСВ – В.Търново, на територията на двете области В.Търново и Габрово попадат 12 защитени зони по Директивата за дивите птици: „Комплекс Беленски острови”, „Остров Вардим”, „Котленска планина”, „Рибарници Хаджи Димитрово”, „Свищовско-Беленска низина”, „Обнова”, „Деветашко плато”, „Априлци”, „Велчево” , „Централен Балкан”, „Централен Балкан – буфер” и „Българка“ . Защитената зона „Остров Вардим“ (община Свищов) има площ 1 167,98 ха и включва част от ЗМ „Стария дъб”. В защитената зона се срещат 75 вида птици, от които 31 са включени в Червената книга на България, а 21 са от европейско значение. Защитената зона „Рибарници Хаджи Димитрово” заема 446,5 ха. В нея се срещат 116 вида птици, от които 33 са включени в Червената книга на България, а 53 са от европейско значение. Потенциалните защитени зони в териториалния обхват на Инспекцията по Директивата за местообитанията и дивата флора и фауна са 27 бр.: „Персина”, „Свищовска гора“, „Река Янтра“, „Беленска гора“, „Деветашко плато“, „Търновски височини“, „Дряновски манастир“, „Централен Балкан – буфер“, „Централен Балкан“, „Твърдишка планина“ и др. Всички потенциални защитени зони за местообитанията са одобрени от Министерски съвет.

Приоритетите на България в областта на биологичното разнообразие и защитените територии са свързани с доизграждане на Националната екологична мрежа; разработване на планове за управление на защитените територии и планове за действие за защитени растителни и животински видове от дивата природа; усъвършенстване на подходите и мерките за опазване и устойчиво управление на биоразнообразието.

Отпадъци

Устойчивото управление на отпадъците е едно от сериозните предизвикателства пред съвременното общество. Паралелно с нарастването на обема на генерираните отпадъци, нараства и тяхното разнообразие, сложност, токсичност и свързаните с това трудности и разходи по обезвреждането им.

Според годишните данни на НСИ, през 2012 г., общо образуваните битови отпадъци (БО) в СЦР са 307 хил. т. (или 9,13 % от БО в страната), като спрямо 2011 г., тяхното количество е намалено с 37 хил. т. Най-много БО са образувани в областите В.Търново (94 хил. т.) и Русе (85 хил. т.), а най-малко – в област Силистра (по 38 хил. т.). Събраните количества БО на човек от обслужваното население са 363 кг/чов./г. и спрямо 2011 г. намаляват с 40 кг/чов./г. През периода събраните БО на човек в района са над генерираните количества за страната (347 кг/чов./г.).

През 2012 г. в СЦР работят 4 регионални депа (РД) – в градовете Разград, Русе, Силистра, Севлиево. За периода 2011-2012 г. броят на депата за БО в СЦР намалява от 20 бр. на 17 бр.  Най-голям е броят на депата в област В.Търново (9 бр.), а най-малък – в областите Разград и Силистра (с по едно депо). През периода в района намалява и общата площ на депата за битови и строителни отпадъци (БСО) с 5 дка (от 510 дка на 505 дка). Най-голяма е площта на депата за БСО на територията на област В.Търново (247 дка), а най-малка – в област Разград (23 дка).

През 2012 г., делът на населението, обслужено от системите за организирано сметосъбиране в СЦР е 99,6 % и надвишава средният дял за страната (99,2 %). Делът на обслуженото населението в областите Разград и Русе е 100 %; а в областите Силистра е 99,7 %, Габрово – 99,4 % и във В.Търново – 99,1 %.

Таблица 17: Относителен дял на населението, обслужено от системите за организирано сметосъбиране през периода 2008-2012 г.

| Статистически райони и области | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| България | 94,4 | 96,6 | 98,2 | 98,9 | 99,2 |
| Северозападен район | 92,8 | 97,0 | 97,7 | 99,4 | 100,0 |
| Северен централен район | 89,4 | 99,0 | 99,8 | 99,7 | 99,6 |
| Велико Търново | 91,6 | 99,8 | 99,8 | 99,5 | 99,1 |
| Габрово | 97,4 | 97,6 | 99,2 | 99,5 | 99,4 |
| Разград | 85,4 | 100,0 | 100,0 | 99,7 | 100,0 |
| Русе | 99,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Силистра | 60,9 | 95,7 | 100,0 | 100,0 | 99,7 |
| Североизточен район | 89,2 | 87,8 | 95,4 | 98,8 | 98,9 |
| Югоизточен район | 92,5 | 95,0 | 97,4 | 97,3 | 98,0 |
| Югозападен район | 97,9 | 98,7 | 99,1 | 99,3 | 99,6 |
| Южен централен район | 98,1 | 99,1 | 98,3 | 98,8 | 99,2 |

Източник: НСИ

На територията на РИОСВ – Русе (области Разград, Русе и Силистра) във всички населени места функционират системи за организирано сметосъбиране. Отпадъците се обезвреждат на съответните РД за отпадъци.

Всички 22 общини на територията на РИОСВ – Русе имат утвърдени Програми по „Управление на дейностите с отпадъци“ (ПУДО). През 2012 г. са актуализирани общинските програми по опазване на околната среда на общините Разград и Силистра, а през 2013 г. – на община Цар Самуил. През 2013 г. няма утвърдени програми от РИОСВ – Русе за индивидуално изпълнение на задълженията на лицата, които пускат на пазара продукти, след употребата, на които се образуват масово разпространени отпадъци (МРО).

От системите за разделно събиране на МРО, най-добре развити са системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излезли от употреба МПС (ИУМПС) и отработени масла. Предстои работа по доизграждането на системата за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). На територията на РИОСВ – Русе все още не е решен въпроса по третирането на т.нар. биоотпадъци и изграждането на системи за домашно компостиране.

Съгласно изискванията на чл. 22, ал. 1 от ЗУО (ДВ бр. 53/2012 г.) всички общини са в процес на консултации и подготовка на нови общински наредби и програми за управление на отпадъците, регламентиращи управлението на битовите, строителните, биоотпадъците, опасните отпадъци от бита и т.нар. МРО, в които ще се отразят новите изисквания на нормативната база по отпадъците.

Всички общини са въвели системи за организирано сметосъбиране и сметоизвозване на БО. Периодично се извършва подмяна на стари и амортизирани с нови съдове. В резултат на нормативното изискване системите за разделно събиране да обхващат населени места с население над 5 000 ж. (чл. 23, ал. 1 от Наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки, ДВ бр. 85/2012 г.), през 2013 г. много от организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки прекратяват договорите си с по-малките общини в обхвата на РИОСВ – Русе и оттеглят контейнерите си за разделно събиране на отпадъци от опаковки. В резултат, към края на 2013 г. от всички 22 общини на територията на РИОСВ – Русе само в 8 има изградени и функциониращи системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

През 2013 г. поради промените в ЗУО (отпада изискването за разработване на програми), не са утвърждавани фирмени програми по управление на дейностите с отпадъци.

Фигура 8: Приети и депонирани отпадъци в депата в обхвата на РИОСВ – Русе                                 през периода 2011-2013 г. (тона)

Източник: ДСОС на РИОСВ – Русе за периода 2011-2013 г.

През 2013 г. има 37 лицензирани фирми за дейности по третиране на отпадъци от черни и цветни метали с 69 площадки. Всички фирми, в срок до 31.03.2013 г. са представили в ИАОС годишни отчети за третираните от тях отпадъци.

Депата все още нямат изградена и функционираща инсталация за предварително третиране на отпадъците преди депонирането им. Не се експлоатират депа (сметища), които не отговарят на екологичните изисквания. Изключение правят ОД – Бяла и ОД – Две могили, които ще се експлоатират до изграждането на новото РД. Кметовете на 22-те общини в обхвата на РИОСВ – Русе изпълняват указанията във връчените им заповеди за преустановяване експлоатацията на всички общински депа, които не отговарят на нормативните екологични изисквания. През 2013 г. е завършена биологическа рекултивация на общинско депо гр. Завет (5 дка), както и техническа рекултивация на общинските депа на гр. Кубрат (17 дка) и с. Самуил (3 дка).

Генерираните в региона отпадъци се събират, съхраняват, транспортират и предават: за преработка на лицензирани физически и юридически лица, притежаващи разрешение по чл. 67 или регистрация по чл. 78 от ЗУО; или за обезвреждане чрез депониране на РД на градовете Русе, Силистра и Разград, както и на общински депа Бяла и Две могили до изграждането на РД – Бяла.

Почти всички общини в региона са разработили проекти за закриване на старите общински сметища, които са представени в МОСВ за одобряване за финансиране от републиканския бюджет. Повечето проекти са върнати от МОСВ за доработка и комплектоване с необходимите данни. След одобрение, предстои тяхното финансиране.

РД за неопасни, инертни и опасни отпадъци (РД – Русе) за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан (КР № 181-Н1/2010) е изградено в землището на гр. Русе и има площ от 292,4 дка. То има 3 клетки за твърди БО (ТБО), 2 клетки за строителни отпадъци и 2 клетки за опасни отпадъци. В клетките за опасни отпадъци се приемат опасни отпадъци, генерирани от бита, пестициди и от аварийни ситуации. РД за ТБО (КР № 180-Н1/2009) обслужва общините Силистра, Кайнарджа, Ситово, Дулово, Алфатар и Главиница (област Силистра). РД – Силистра има капацитет 1 011 416 т. и е разположено в м. „Осми пост“. Изградени са 3 клетки за ТБО и 1 закрита. РД – Разград (КР № 248-НО/2008) обслужва общините Разград, Цар Калоян, Самуил Завет, Кубрат, Исперих и Лозница. Капацитетът му е 450 240 т. и има площ от 109,5 дка. Депото включва 2 клетки за неопасни отпадъци (битови и производствени).

При осъществяването на превантивния и текущ контрол на строителните фирми са дадени предписания за извозване на строителни отпадъци до съответните РД. На депото на гр. Русе са изградени две клетки за строителни отпадъци; на депата в Силистра и Разград строителните отпадъци се депонират смесено с БО. Към момента на територията на РИОСВ – Русе има разработен и реализиран един проект за рециклиране на строителни отпадъци. Местоположението на площадката е в непосредствена близост до РД на гр. Русе. Монтирана е инстанция за раздробяване и сепариране по фракции на строителните отпадъци. Болниците в Русе, Разград, Силистра, Исперих и Дулово имат сключени договори за транспортиране и предаване на опасните отпадъци за обезвреждане в инсталации. В МБАЛ Силистра и МБАЛ Русе са въведени автоклави за обезвреждане на опасни болнични отпадъци. На територията, контролирана от РИОСВ – Русе през 2013 г. не са възниквали проблеми с третирането на производствените отпадъци. Нерешени проблеми възникват във връзка с оползотворяването (обезвреждането) на някои видове опасни отпадъци.

През 2013 г. продължи работата по проект Europe Aid/120520/D/SV/BG „Подготовка на работни проекти, тръжна документация и изпълнение на строителен надзор за дейности по закриване на 18 общински сметища, разположени в Монтана, Русе, Севлиево, Силистра и Созопол” (финансиран по Програма ИСПА), изпълнението на който активно се подпомага от РИОСВ – Русе. По този проект в региона на Инспекцията са сметищата в кв. „Средна кула” на гр. Русе (25,1 дка), селата Басарбово (6,85 дка), Сандрово (7,95 дка), Ряхово (9,82 дка) и Пиргово (3,75 дка). През 2013 г. отпадъците от тези сметища са предепонирани на депото в кв. „Средна кула”. На почистените терени и на депото на квартала е извършена техническа рекултивация. Реализацията на проекта стартира през м. ноември 2012 г. и приключи през м. декември 2013 г.

В съответствие с изпълнението на Националната програма за управлението на отпадъците 2009-2013 г., през 2013 г. са почистени 44 бр. нерегламентирани сметища за отпадъци, с обща площ от 88 дка. Замърсени площи с отпадъци в населените места на региона са констатирани многократно. Част от отпадъците са събрани и извозени на съответните РД в най-близките населени места. На виновните лица са съставени актове за установените административни нарушения. Не е прекратявана експлоатацията на инсталации за третиране на отпадъци, различни от депа.

През 2012 г. стартира проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово, Бяла, област Русе“, финансиран е по ОПОС 2007-2013 г. и е на обща стойност 25 362 330,82 лв., от които БФП е в размер на 22 054 200,71 лв. Проектът предвижда изграждането на регионална система за управление на отпадъци в регион Борово с водеща община Бяла (област Русе) и партньори общините Борово, Две Могили, Ценово (област Русе), Полски Тръмбеш (област В.Търново, РИОСВ – В.Търново) и Опака (област Търговище, РИОСВ – Шумен), включваща изграждане на депо за неопасни отпадъци (1-ви етап); инсталация за сепариране на отпадъци; съоръжение за компостиране на зелени отпадъци и др. Общият му капацитет ще бъде 187 000 т., а експлоатационният период – над 20 г. След изграждането на депото предстои закриване на ОД – Бяла и ОД – Две могили.

В обхвата на РИОСВ – Русе са изградени и функционират следните ГПСОВ: в градовете Разград, Лозница, Кубрат, Исперих, Дулово, Ситово, Русе и Главиница. През 2013 г. образуваните утайки от пречиствателните станции се съхраняват на изсушителни полета. Утайките от ПСОВ не се оползотворяват чрез ежедневно запръстяване на депа или по други методи за оползотворяване.

В ДСОС за 2013 г. на РИОСВ – Русе са идентифицирани следните проблеми: затруднено прилагане на приоритетите за управление на отпадъците, съгласно ЗУО, поради недостатъчни мерки за намаляване на отпадъците, постъпващи за депониране и изпълнение на изискванията за разделно събиране на отпадъците; недостатъчни разходи за управление на отпадъците на всички, вкл. ограничени инвестиции, свързани с управлението на отпадъците; неконтролирано изхвърляне и/или изгаряне на отпадъците и появата нерегламентирани сметища в и извън населените места; използваната сметосъбираща техника и контейнерния парк на места са амортизирани в значителна степен; обществото не е достатъчно информирано за рисковете за околната среда, в резултат на неправилно третиране на отпадъците.

14-те общини на територията на РИОСВ – В.Търново (областите В.Търново и Габрово) изпълняват ПУДО, изготвени в съответствие със ЗУО. През периода 2012-2013 г. са актуализирани и приети от общинските съвети ПУДО на общините Лясковец и Сухиндол.

На територията на РИОСВ – В.Търново няма фирми извършващи индивидуално изпълнение на задълженията си за разделно събиране и оползотворяване на пуснатите от тях на пазара масово разпространени отпадъци. Системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки са въведени на територията на 13 от 14-те общини в обхвата на Инспекцията. Въведени са в експлоатация две инсталации в общините Г.Оряховица и Габрово. Събраните отпадъци от общините В.Търново, Лясковец, Златарица и Елена се сортират на инсталация на площадка в гр. Г.Оряховица. Събраните отпадъци от общините Г.Оряховица и Стражица се извозват за сепариране до инсталация на „Пейпър груп” ЕООД. През 2013 г. отпадъците от опаковки, събрани от системите за разделно събиране от общините Габрово, Севлиево и Трявна се сортират на инсталация, разположена на територията на общинско депо за отпадъци на Габрово. Трите общини имат договор с „ЕКОБУЛПАК“ АД за въвеждане на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Отпадъците, събрани чрез системата за разделно събиране на територията на община Свищов, се сортират ръчно на площадката, разположена на територията на общинско депо за БО – Свищов. Събраните отпадъци от общините Дряново, Павликени и П.Тръмбеш се транспортират до инсталация за сепариране в гр. Свищов. Община Сухиндол е с население под 5 000 ж. и според ЗУО не се изисква да изгради система за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

През 2013 г. общините В.Търново, Габрово, Севлиево, Трявна и Дряново имат сключени договори за разделно събиране и оползотворяване на ИУЕЕО. Разделното събиране на отпадъци от УИЕЕО в общините В.Търново, Трявна и Дряново се извършва кампанийно (в определени дати) от общините, съвместно с организациите по оползотворяването. В община Севлиево събирането на ИУЕЕО се извършва на общинска площадка, а в община Габрово – чрез мобилни екипи по график, на база получени от гражданите заявки за предаване на ИУЕЕО. Системи за разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори са въведени в общини В.Търново, Г.Оряховица, Стражица, Елена, Габрово, Севлиево, Трявна и Дряново. На територията на тези общини в административни сгради, кметства, детски градини и училища са поставени съдове за събиране.

През 2013 г. БО в областите В.Търново и Габрово се обезвреждат  чрез депониране на РД – Севлиево, което обслужва общините Севлиево, Дряново и Сухиндол и 10 общински депа за БО. РД – Севлиево (КР № 182-НО/2007) е за обезвреждане на битови, производствени и опасни отпадъци на общините Севлиево, Дряново и Сухиндол. РД – Севлиево има площ 110 дка и капацитет от 1 644 680 т. Площадката се намира на 4 км от гр. Севлиево.

През 2013 г. е осъществена рекултивация на старото депо за ТБО на община Севлиево, намиращо се в землището на с. Кормянско (община Севлиево). Експлоатацията на съществуващите общински депа за БО трябва да бъде преустановена с въвеждането в експлоатация на съответното РД в рамките на националната системата от 54 РД, съгласно изискванията на Наредба № 6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

През 2014 г. започна изпълнението на проект за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион В.Търново, финансиран по ОПОС 2007-2013 г., на обща стойност 32 863 212,71 лв. (БФП: 30 648 232,17 лв.) и период на изпълнение 2014-2015 г.  В РД – В.Търново трябва да се събират БО на общините В.Търново, Г.Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица, с което ще се изведат от експлоатация общинските им депа, непокриващи екологичните стандарти и др. През м. октомври 2013 г. с решение на Изпълнителния директор на ИАОС – София е издадено КР на община В.Търново за „Регионалната система за управление на отпадъците за общините В.Търново, Г.Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица.“.

В процес на изграждане е РД за отпадъци на общините Габрово и Трявна. То се реализира по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово“, финансиран по ОПОС 2007-2013 г. Стойността на проекта е 26 235 646,29 лв., от които БФП е 24 911 189,58 лв. РД за неопасни отпадъци се предвижда да се изгради на площадката на съществуващото депо в местностите „Равнището“ и „Хаджийското“ в землището на с. Гръблевци (община Габрово).

В обхвата на РИОСВ – В.Търново са изградени и функционират 4 бр. ПСОВ, разположени в градовете Г.Оряховица, В.Търново, Севлиево и Габрово. През 2013 г. не са предавани утайки за оползотворяване в земеделието, рекултивация на нарушени терени и др. Както и през предходните години утайките от 4-те ПСОВ се предават за депониране. На територията на Инспекцията има едно депо за обезвреждане на строителни отпадъци, намиращо се в землището на с. Леденик (община В.Търново). В гр. Севлиево на изграденото РД за ТБО има възможност за обезвреждане и оползотворяване на строителни отпадъци за общините Севлиево, Сухиндол и Дряново. Останалите общини депонират генерираните строителни отпадъци на общинските депа за БО.

През 2013 г. са извършени 318 проверки на обекти, генериращи и/или третиращи отпадъци. Издадени са 11 наказателни постановления по ЗУО и 4 заповеди за спиране на дейност поради нарушения. Извършени са 81 проверки на обекти подлежащи на контрол по отношение на изпълнение на условията на издадени разрешения и обекти подлежащи на контрол по отношение на изискванията на ЗУО, вкл. и контрол на 17 обекта по отношение изпълнение на изискванията на Наредбата за ИУЕЕО. През 2013 г. са проверени 17 фирми- вносители на електрическо и електронно оборудване (ЕЕО), членове на организации по оползотворяване. При проверките в общините през 2013 г. е установено, че в 8 от 14-те общини (В.Търново, Г.Оряховица, Стражица, Елена, Габрово, Севлиево, Трявна и Дряново) са въведени системи за разделно събиране на батерии и акумулатори и отпадъци от ЕЕО.

Генерираните болнични отпадъци от дейността на лечебните заведения се предават за последващо третиране на лица, имащи разрешение за транспортирането им до инсталация за контролирано обезвреждане, съгласно сключен договор. Към момента болничните отпадъци предназначени за изгаряне се унищожават в инсинератора на ПУДООС – София. Във връзка с извършването на дейности по обезвреждане на болничните отпадъци, действа автоклавна инсталация в МБАЛ – Свищов, за която е издадено разрешение по ЗУО. По отношение правилното управление на болничните отпадъци е избегнато незаконното им приемане, обработка и доставка, с което е постигнато екологосъобразното им управление.

За ефективното управление на отпадъците е необходимо увеличаване броя на рециклиращите и обезвреждащи предприятия. С разделянето на отпадъчните вещества, които спадат към различни категории, с правилното им съхраняване, разделното им предаване за последващо третиране, ще се подпомогне предотвратяването на негативните последици за околната среда. Провеждането на разяснителни кампании към обществеността и увеличаването на нетърпимостта на гражданите към замърсяването на околната среда, ще спомогне за постигане на устойчиви резултати.

Шум и вибрации, вредни физични фактори

Шумът е значителен проблем на околната среда в целия ЕС. Последиците от шума в околната среда, вкл. дискомфорта имат неблагоприятно въздействие върху населението. Необходимостта от контрол и управление на шума в урбанизираната среда са дефинирани в Директива 2002/49/ЕО относно оценката и управлението на шума в околната среда. В България определянето на състоянието на шумовото натоварване в урбанизираните територии се осъществява чрез Национална система за мониторинг на шума в околната среда.

Показателите за шум са физични величини, чрез които се определя шума в околната среда, като се отчитат границите и степента на дискомфорт на жителите, изложени на шум, в зависимост от характера на шума, времето на денонощието, предназначението на помещенията за обитаване, характера на териториите и зоните в и извън урбанизираните територии. Нормирането на шума в България се извършва чрез Наредба № 6/26.06.2006 г. на МЗ и МОСВ.

РИОСВ – Русе организира измерването, оценката, управлението и контрола на шума, излъчван от промишлените инсталации и съоръжения в областите Русе, Разград и Силистра. През 2013 г. списъкът на подлежащите на мониторинг източници на шум в района на Инспекцията обхваща около 95 предприятия, като се актуализира постоянно в зависимост от дейността им. Съгласно Плана за контролна дейност за 2013 г. на РИОСВ – Русе са извършени проверки за нивата на шум в 18 обекта, при които не е констатирано превишение на граничните нива на шум. По-голяма част от промишлените предприятия в района на инспекцията са разположени в производствено-складови зони или извън населените места така, че влиянието на излъчвания от тяхната дейност шум върху населението е минимално. Допустимите гранични нива на шум за тях са 70 dB(А), съгласно Наредба № 6/26.06.2006 г.

Фигура 9: Максимално еквивалентно ниво на шума, измерено по границите на обекта (гранична стойност 70dB(A)

Източник: ДСОС на РИОСВ – Русе за 2013 г.

През 2013 г. при проверка за изпълнение на предписания, дадени през 2012 г. на маслодобивна фабрика в с. Самуил (област Разград) собственост на фирма „Октопод – С” ООД, гр. Варна е установено неизпълнение, като на оператора е съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН) и е издадено наказателно постановление (НП). Извършена е и една проверка по жалба, препратена от администрацията на президента на Република България, за високо ниво на излъчван шум през нощта от дейността на метан станция, собственост на „М-Газ” ЕООД, гр. Русе. На оператора е съставен АУАН и е издадено НП.

В контролната дейност през 2013 г. са извършени проверки на нивата на шум за пръв път на: „Гора инвест” АД; „Мегахим” АД, бул. „Липник”; „Марисан и Колев” ООД; „Нинахим” ЕООД; „Интериор 46” ООД; „Атлас Копко Лифтън” ЕООД; „Дружба” АД; „Рока-Со” ООД; „Лудогорие 91” АД. При тях не е констатирано превишение на граничните нива на шум. През 2013 г. при проверка на данните в докладите от собствените периодични измервания (СПИ) на нивата на шум от предприятията, в чиито КР има изискване за такова, не е констатирано превишение на граничните нива на шум.

Във връзка с ангажиментите на България за изпълнение на Директива 2002/49/ЕО през 2012 г. община Русе като агломерация с над 100 000 ж. разработва Стратегическата карта за шум (СКШ) в околната среда на агломерация Русе. СКШ е съгласувана с МЗ и МОСВ и е одобрена от Общински съвет – Русе (ОбС – Русе) с Решение № 104 от Протокол № 7/01.03.2012 г. СШК съдържа текстова и графична информация за предходната, настоящата и очакваната шумова ситуация в гр. Русе, която се актуализира през 5 години. Към СКШ за агломерация Русе е разработен План за действие, приет от ОбС – Русе с Решение № 659 от Протокол № 27/ 20.06.2013 г. При разработването на Плана са проведени измервания на шума в околната среда и верификационен съпоставителен контрол в 60 измервателни пункта в гр. Русе, тъй като на територията на града се намират основните източници на шум в област Русе. Установени са високи нива на шум в участъци по основните булеварди и улици: булеварди „България“, „Липник“, „Цар Освободител“, „Хр. Ботев“, „Ген. Скобелев“, „Николаевска” и улиците „Н. Бозвели“, „Борисова“, „Доростол“, „Плиска“, „П. Хитов“ и др. Община Русе не разполага със система за непрекъснат 24-часов мониторинг на шума в избрани „горещи/защитени” локации в гр. Русе.

В гр. Разград се наблюдава трайна тенденция за увеличаване на шумовото замърсяване в градските територии и зони до нива в диапазона 63-67 dB (А), приет за невисок транспортен градски шум, но носещ здравен риск, както и проникващ шум във всички контролирани обекти (ясли и детски градини, училища, болнични заведения) на нива над пределно допустимите.

Регионалната здравна инспекция – Русе (РЗИ – Русе) също извършва измервания и изчисления на шума, съгласно „Програма за мониторинг на шума в урбанизираната територия на гр. Русе”. Пунктовете, в които РЗИ извършва мониторинг на шума в Русе са 30 бр. В града са обособени 4 функционални зони, подлежащи на усилена шумозащита, разположени около ДКЦ 2, МГ „Баба Тонка“, „МБАЛ Русе“ АД и СОУ „Възраждане“. Според докладите на РЗИ от собствени периодични измервания на нивата на шум от предприятията, през 2012 г. не се констатира превишение на граничните нива.

На територията на РИОСВ – В.Търново (областите В.Търново и Габрово) се контролират 40 промишлени източници на шум. През 2013 г. са извършени 3 планови проверки на промишлени предприятия, източници на шум в околната среда. При измерванията не са констатирани превишения на нормите и не са давани предписания за отстраняване на несъответствия с нормативната уредба. Извършени са и 2 извънредни проверки по чл. 28 от ЗЗШОС за съставяне на констативен протокол за установяване на превишени норми за шум в резултат на извършени собствени измервания. Съставени са 2 акта за УАН за превишени гранични стойности на нормите. В резултат на дадени предписания за спазване нормите на шума в местата на въздействие на „Резбонарезни инструменти Габрово“ ЕООД и „Цератицит България“ АД са предприети действия за обезшумяване и премахване на източниците на шум. В последствие са извършени измервания, резултатите от които показват спазване на нормите. В Областната стратегия за развитие на област В.Търново 2014-2020 г. (приоритетна област 6: Околна среда, мярка 6.3) е предвидено шумовото замърсяване на територията на по-големите селища от областта да бъде ограничавано, вкл. и чрез разработване на СКШ за агломерацията В.Търново – Г.Оряховица – Лясковец.

Таблица 18: Разпределение по диапазони на регистрираните шумови нива в градовете в Северен централен район през 2012 г., dB(A)

| № | Град | Брой пунктове | Разпределение на шумовите нива по диапазони, в брой |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | под 58 | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | над 82 | над ГС, бр. |
|  | ОБЩО | 128 | 9 | 25 | 63 | 30 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| РИОСВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | В.Търново | 18 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 5 | Г.Оряховица | 15 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 6 | Свищов | 15 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 9 | Габрово | 20 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| РИОСВ – РУСЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Разград | 15 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 21 | Русе | 30 | 3 | 3 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 22 | Силистра | 15 | 0 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |

Източник: Обобщен годишен доклад за шумовото натоварване в урбанизираните територии за 2012 г.

на Министерството на здравеопазването

Според Обобщения годишен доклад за шумовото натоварване в урбанизираните територии на МЗ през 2012 г. Русе и В.Търново остават сред водещите градове в България по рискова шумова експозиция на населението.

Като резултат от дългогодишната практика в мониторирането на шума в големите градове в България, МЗ чрез РЗИ и съвместно с общинските съвети по места предприема различни стратегии за борба с наднормената експозиция на шум. Акустичното планиране е най-важната стъпка в борба с шума и включва мерки, като: правилно териториално устройство, инженеринг на системите за управление на трафика, планиране на трафика, намаляване на шума чрез шумова изолация и борба с шума при източника. При несъобразени с шумовото натоварване градоустройствени проекти, като ситуиране на сгради, подлежащи на усилена шумова защита на натоварени пътни артерии, проблемът с шума може да се реши чрез изграждане на шумозащитни съоръжения, регулиране на интензивността и структурата на автомобилните потоци, изграждане на обходни пътни участъци, вкл. и изграждане на препятствия за намаляване на скоростта на движение на МПС.

По отношение на ключовите индикатори за мониторинг на интеграцията на глобалните екологични въпроси в стратегическите документи за регионално развитие, се наблюдават следните тенденции за Северния централен район:

● Относителен дял на антропогенно натоварените територии от общата територия (честотата на актуализиране на индикатора е през 5-10 години)

Индикаторът показва относителния дял на антропогенно натоварените територии от общата площ на дадена териториална единица (община, регион, държава). Делът на антропогенно натоварените територии в Северен централен район е 6,15 % от общата територия на района. Във вътрешнорегионален план най-висока е стойността на индикатора в област Русе (6,71 %), а най-ниска – в област Силистра (5,67 %). Сред общините на СЦР, с най-висок дял на антропогенно натоварените територии са общините Г.Оряховица (11,55 %), Русе (10,91 %) и Габрово (8,88 %), а с най-нисък дял – общините Елена (2,37 %), Трявна (2,75 %) и Сухиндол (3,46 %).

● Съотношение между горски, земеделски и урбанизирани територии (честотата на актуализиране на индикатора е през 5-10 години)

Индикаторът показва относителния дял на горските, земеделските и урбанизираните територии от общата площ на дадена териториална единица (община, регион, държава). Относителният дял на земеделските територии от общата територия на България е 51,68 %, на горските територии – 42,31 %, а на урбанизираните територии – 5,02 %. Делът на земеделските територии в СЦР е 64,45 %. Най-висок е делът на земеделските територии в област Русе (72,92 %), а най-нисък – в област Габрово (43,65 %). Делът на горските територии в СЦР е 28,19 %. Най-висок е делът на горските територии в област Габрово (50,42 %), а най-нисък – в област Русе (18,16 %). Делът на урбанизираните територии в СЦР е 6,15 %. Най-висок е делът на тези територии в област Русе (6,71 %), а най-нисък – в област Силистра (5,67 %). Сред общините в СЦР с най-висок относителен дял на земеделските територии са Ценово (82,65 %) и Павликени (82,60 %), а най-нисък – Елена (26,49 %). С най-висок дял на горските територии е община Елена (70,28 %), а най-нисък – община Свищов (7,91 %). С най-висок дял на урбанизираните територии е община Г.Оряховица (11,55 %), а най-нисък – община Елена (2,37 %).

● Емисии на парникови газове (приравнени към СО2 еквивалент) на жител от населението

Индикаторът отразява количеството на парникови газове (приравнени към CO2 екв.), отделяни на жител от населението в дадена териториална единица (община, регион, държава).

Според данни от Технически доклади № 14 и № 17 от 2013 г. на Европейската агенция по околната среда (ЕАОС), през 2012 г. общото количество на парникови газове (приравнени към CO2 екв.) в България е 62,4 млн. т./CO2-екв. (спрямо 2011 г. намалява с 3,8 млн. т./СО2-екв. или с – 5,7 %); в ЕС-28 – е 4 559 млн. т./CO2-екв. (намалява с 42,6 млн. т./СО2-екв. или с -0,93 %), а в ЕС-15 – е 3 652,4 млн. т./CO2-екв. (намалява с 6,2 млн. т./СО2-екв. или с -0,25 %). През 2012 г., според ЕАОС количеството парникови газове на човек от населението в България е 8,5 т./CO2-екв./чов.; в ЕС-28 – 8,9 т./CO2-екв./чов., а в ЕС-15 – 9,0 т./CO2-екв./чов. Парниковите газове, отделени от България представляват 1,4 % от общото количество на газове в ЕС-28 за 2012 г. Емисиите на парникови газове по сектори в страната по данни на НСИ през 2011 г. са следните: енергийни производства – 36 360 хил. т., транспорт – 8 129 хил. т., селско стопанство – 6 149 хил. т., промишлени процеси – 3 978 хил. т., отпадъци – 3 762 хил. т. и преработваща промишленост и строителството – 3 669 хил. т.

● Разходи за ДМА с екологично предназначение

Индикаторът дава информация за извършените разходи за придобиване и поддръжка на ДМА-ЕП за дадена териториална единица (регион, държава), както и размера на средствата, изразходвани за намаляване на последствията от антропогенния натиск върху околната среда. По данни на НСИ през 2012 г. разходите за ДМА-ЕП в страната са 1 693 583 хил. лв. (има нарастване спрямо 2011 г. с 255 418 хил. т.), а в СЦР – 126 829 хил. лв. (има нарастване с 60 121 хил. лв. или  с 90,12 % спрямо 2011 г.). Най-много разходи са направени в областите В.Търново (51 728 хил. лв.) и Русе (50 764 хил. лв.), а най-малко в област Габрово – едва 5 109 хил. лв.

● Разходи за ДМА с екологично предназначение на човек от населението

Индикаторът показва извършените разходи за придобиване и поддръжка на ДМА-ЕП за една календарна година на човек от населението за дадена АТЕ. През 2012 г. разходите за ДМА-ЕП на човек от населението в страната са 238,81 лв., като за периода 2011-2012 г. се наблюдава известно нарастване на разходите с 36,10 лв. През посочения период разходите за ДМА-ЕП на човек от населението в СЦР са 149,39 лв., като за една година те се увеличават със 71,62 лв. През периода 2011-2012 г. водеща роля по този индикатор има област Русе – с разходи за ДМА-ЕП на човек от населението в размер на 218,18 лв. Област Габрово продължава  да заделя и през 2012 г. най-малко средства за ДМА-ЕП  на  човек от населението – едва 42,34 лв., въпреки че спрямо 2011 г. (31,27 лв.) се отчита нарастване с 11,07 лв.

● Дял на територията с висок риск от ерозия

Индикаторът показва относителния дял/процента на териториите с висок риск от ерозия от общата площ на дадена териториална единица (община, регион, държава).

Около 60% от територията на България е засегната в различна степен от ерозионни процеси. По данни на ИАОС, през 2011 г. общата площ на земеделските земи, които са засегнати от водоплощна ерозия в България е 6 115 630 ha, със средногодишен интензитет 7,36 t/ha. През 2011 г. ветровата ерозия запазва относително постоянна площ на разпространение, като 3 820 589 ha (или 34,4%) от обработваемите земи в страната са в риск от ветрова ерозия в различна степен, със средногодишен интензитет 0,6 t/ha/y. По данни на ДСОС на РИОСВ – Русе за 2012 г., за територията на общините в областите Разград, Русе и Силистра степента на риска от ветрова ерозия е със слаба или от слаба до умерена интензивност (1,01-2,0 t/ha/y). Средногодишната интензивност на водната ерозия в областите  Разград е  5,27 t/ha/y, в  Русе – 5,70 t/ha/y, а в Силистра – 3,56 t/ha/y. По данни на ДСОС на РИОСВ – В.Търново за 2013 г., на ветрова ерозия са подложени над 80 000 дка от почвите областите В.Търново и Габрово. В полупланинската част на региона, на наклонени терени водната ерозия е в по-малка степен, поради естественото затревяване и самозалесяване на земите, които не се обработват.

● Степен на постигане на националните цели за използване на енергията от възобновяеми източници (ВИ) и енергийна ефективност

Индикаторът отразява спестената енергия чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност и произведената енергия от ВИ в дадена АТЕ (община, регион, държава), сравнени с поставените национални цели.

По данни на НСИ и МИЕ, през 2012 г. производството и потреблението на енергия от ВИ в страната значително се увеличава, като делът на енергията от ВИ в брутното крайно потребление на енергия достига 16,4 %. С това България преизпълнява националната си цел през 2020 г. – делът на енергията от ВИ в брутното крайно потребление на енергия да бъде 16 %. За периода 2011-2012 г., делът на енергията от ВИ в брутното крайно потребление на енергия в страната нараства с 1,8 %. (2011 г. е 14,6 %). По данни на Евростат през 2012 г., делът на енергията от ВИ в брутното крайно потребление на енергия в ЕС-28 е 14,1 % (по-нисък от делът за България – 16,4 %), като спрямо 2011 г. има увеличение с 1,1 %.

Разработената система от количествени показатели, включваща последните седем индикатора, има за цел да оцени напредъка по интеграцията на глобалните проблеми на околната среда, осъществена чрез прилагане на регионална политика и стратегическо планиране на регионалното и/или местно развитие.