ПРЕДВИДЕНИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЪТИЩА ОТ РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА

НА ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН ПРЕЗ 2017 Г.

Югозападният район за планиране е един от шестте района за планиране в България, включващ областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и София. Югозападният район за планиране (ЮЗРП) включва площ от 20 306,4 кв. км. и е втори по територия от всички райони за планиране в България.

Южната и западната граница на ЮЗРП съвпада с националната граница и в резултат на това има граници с три държави – южната с Гърция, а западните граници са със Сърбия и с Република Македония. Населението му е  2,133 милиона (2011 г.)

| Състояние на настилката | Републикански пътища общо (км) | АМ (км) | І клас (км) | ІІ клас (км) | ІІІ клас (км) | Пътни връзки (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Добро | 1363.929 | 152.212 | 358.773 | 290.891 | 540.937 | 21.116 |
| Средно | 1051.791 | 29.700 | 139.091 | 222.193 | 602.595 | 58.212 |
| Лошо | 895.094 | 33.200 | 98.23 | 104.925 | 652.739 | 6.000 |
| Без настилка | 75.600 | - | - | - | 75.600 | - |
| Общо ЮЗР: | 3386.414 | 215.112 | 596.094 | 618.009 | 1871.871 | 85.328 |

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ И  ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

АМ „Струма“ Лот 3.1 Благоевград – Крупник от км. 359+000 до км. 366+000 и от км. 370+460 до км. 376+000

Изпълнител: ДЗЗД „АМ Струма 3.1";

Договор № 163/30.12.2015 г. за проектиране и строителство на АМ „Струма" Лот 3.1

Стойност на договора:  максимална договорна цена – 154 999 999,92 лв. без ДДС.

Договорните условия са изготвени на базата на FIDIC Жълта книга.

Дата за Започване  – 10.02.2016 г.

Време за завършване на Работите – 1 280 дни.

Супервизия (Договор за строителен надзор): ДЗЗД „СН АМ Струма Лот 3.1"

Договор № 164/30.12.2015 г.

Стойност на договора: договорната цена е 1 695 249,00 лв. без ДДС.

Продължителност на договора – 60 месеца.

Създадена е организация за изпълнението на проект АМ „Струма“ Лот 3.1 Благоевград – Крупник от км. 359+000 до км. 366+000 и от км. 370+460 до км. 376+000 - със Заповед                № РД-11-443 на Председателя на УС на АПИ е сформиран екип за управление на проекта.

Обектът е във фаза проектиране. Дължината на участъка е 12,54 км. Предвижда се магистралното трасе да бъде с габарит А29 с две платна. От Изпълнителя по Договорно споразумение  № 163/ 30.12.2015 г. за проектиране и строителство се изготвя Технически проект.

На 10 септември   2016 година Министерски съвет издаде Решение №749 за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нуждa за изграждане на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км. 359+068 ≡ км. 359+483.52 от Лот 2 до км. 376+000 и център за управление с временна връзка към съществуващ Път I-1“, намиращи се в землищата на с. Зелен дол, с. Покровник, с. Мощанец и с. Церово, община Благоевград, с. Градево и гр. Симитли (с изключение на частта, попадаща в регулационните граници на града), община Симитли, област Благоевград.

За проучване на регистрирани археологически обекти по трасето на АМ „Струма” Лот 3.1, е сключен Договор № РД-37-15/02.09.2016 г. за извършване на предварителни археологически проучвания по трасето на АМ „Струма” Лот 3.1 на обекти Мощанец 2 (от км. 363+400 до км. 363+500) и Мощанец 3 (от км. 363+650 до км. 363+700)“, с НАИМ-БАН, по рамково споразумение №136/23.09.2015 г.

На 07.06.2016 г. е одобрен от Възложителя комуникационен план за изпълнение на мерките за информация и комуникация.

АМ „Струма“ Лот 3.3 От Кресна до Сандански от км. 397+000 до км 420+624= км.  420+628.478

Изпълнител: Консорциум „Струма Лот 3.3“ с водещ партньор „ГБС инфраструктурно строителство“ АД и участници: „Пътстрой 92“ АД, „Главболгарстрой“ АД и „Геострой“ АД

Договор за проектиране и строителство: №137 от 25.09.2015 г.

Стойност на договора: 234 123 012 лв. без ДДС

Срок за изпълнение: 1280 дни – 9.05.2019 г.

Отделно 550 дни за съобщаване на дефекти – 5.11.2020 г.

Авансово плащане 21 314 451.20 лв. без ДДС.

Обща дължина: 23.6 км.

Супервизия (Договор за строителен надзор): №138 от 25.09.2015 г.

Изпълнител: „Пътинвестинженеринг“ ЕООД

Стойност на договора: 2 998 161.28 лв. без ДДС

Срок за изпълнение: 24.09.2020 г.

Извършени до 30.09.2016 г. плащания в размер на 372 048,07 лв. без ДДС.

Етапът на  проектиране е завършен. Техническият проект е приет на Експертно технико-икономически съвет на 12.08.2016 г.

На 29.08.2016 г. от страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е издадено Разрешение за строеж № РС-55/29.08.2016 г. за обект: „АМ „Струма“ Лот 3.3, участък 1 от км. 397+600 до км 408+000, с изключение на следните големи съоръжения над водни обекти:

мост над река Градешка при км. 400+300,

мост над река Злинска при км. 401+810,

мост над река Струма при км. 405+380,

мост над река Струма при км. 406+700.

На 30.08.2016 г., бе дадено начало на строителството на обекта АМ Струма  Лот 3.3 с официална церемония  и символична първа копка в близост до село Микрево, където ще се намира пътен възел „Струмяни“.

На 20.09.2016 г. е съставен Протокол 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, във връзка с РС-55/29.08.2016 г. за обект АМ „Струма“ Лот 3.3 от км. 397+000 до км. 420+624, участък 1 от км. 397+600 до км. 408+000.

Физически напредък:

През периода 20.09.2016 г. до 30.09.2016 г. в участъка от км. 397+600 до км. 408+000 се работи по почистване на площадката, отстраняване на хумус и изкоп на земни маси. Изпълняват се изкопни работи за малки съоръжения – водостоци, за изместване на съществуващи водопроводи и за ССП при км 400+220.

През м. октомври се работи по окончателно почистване на хумусен слой в участъка от км. 397+600 до км. 408+000, подготовка на земната основа чрез доуплътняване и химична стабилизация на определени от Проектанта места, изпълнение на СМР за изграждане на малките съоръжения (тръбни и правоъгълни водостоци) в участъка от км. 397+600 до км. 401+580, изпълнение на СМР за реконструкция на канализационен колектор при км 398+798 (на с. Долна Градешница) и водопровода при км. 400+260, подготовка и трасиране за изпълнение на СМР за реконструкцията на ел.20 kV при км 399+580 и при км. 400+215 и изпълнение на насипи за земното тяло на автомагистралата в участъка от км. 397+600 да км. 401+750.

АМ „Струма“ Лот 3.2 - работи се  по четири варианта на проекта за трасето на участъка.  Предстои оценка и провеждане на процедури по обществено обсъждане, както и Оценка на въздействие на околната среда (ОВОС). След  положителна Оценка на въздействие на околната среда (ОВОС)  ще се подаде апликационна форма за финансиране пред ЕК.

АМ  „Калотина - София“ Лот 1,  Път II-18  ,,Софийски  околовръстен  път – Западна  дъга“

Участък 1 – от км. 59+400 до км. 61+629,18 и от км. 0+000 до км. 0+780

Изпълнител: ДЗЗД „ТРЕЙС СОП“ (“Трейс Груп Холд“ АД,гр.София; „Пи Ес Ай“ АД,гр.Стара Загора; „Пътно строителство“ АД, гр.Добрич и „Станилов“ЕООД, гр.София)

Стойност на Договора: 47 820 000,00 лв. с ДДС

Консултант (строителен надзор): ДЗЗД “Сдружение Пътконсулт 2000-Три Ес“

Стойност на Договора: 1 171 800,00 лв. с ДДС

Авторски надзор: ЕТ”Людмил Коларов – Канел”

Стойност на Договора: 96 000,00 лв. с ДДС

Начало на строителните работи –12.09.2012 г.

Край на строителните работи – удължен до 31.10.2015г.

Общо физическо изпълнение: 100,00%

Констативен Акт (Образец 15) от 31.10.2015 г.

Протокол Образец 16 от 29.12.2015 г.

Разрешително за ползване № СТ-05-2614/29.12.2015 г. за строеж: „Път II-18 Софийски околовръстен път в участъка от км. 59+400 до км. 61+629,18 и от км. 0+000 до км. 0+780” , без участъка от км. 59+400 до км. 59+585.

В участъка от км. 59+400 до км. 61+629,18 и от км. 0+000 до км. 0+780 Път II-18 Софийски околовръстен път е с 2 (два) подобекта: Подобект I: Реконструкция на водопровод и канализация с увеличена дължина, реконструкция на два магистрални топлопровода и изпълнение на допълнително възникнали количества СМР; Подобект II: Проектиране и изпълнение на шумозаглушителни елементи, за които:

Изпълнител: ДЗЗД „ТРЕЙС СОП“ (“Трейс Груп Холд“ АД,гр.София; „Пи Ес Ай“ АД,гр.Стара Загора; „Пътно строителство“ АД, гр.Добрич и „Станилов“ЕООД, гр.София)

Стойност на Договора: 14 333 955,89 лв. с ДДС

Консултант (строителен надзор): ДЗЗД “Сдружение Пътконсулт 2000-Три Ес“

Стойност на Договора: 533 400,00 лв. с ДДС

Край на строителните работи – удължен до 31.10.2015г.

Общо физическо изпълнение: 100,00%

„Пътен надлез на ул.„Филиповско шосе“ над Софийски околовръстен път при км. 59+500, в участъка от бул. „Добринова скала“ до ул.„Трети март“

Изпълнител: „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД

Стойност на Договора: 4 980 083,36 лв. с ДДС

Консултант (строителен надзор): „Пътконсулт 2000“ ЕООД

Стойност на Договора: 95 948,40 лв. с ДДС

Авторски надзор: ОП „София Проект“

Начало на строителните работи –10.12.2015 г.

Край на строителните работи – 07.04.2016г.

С допълнително споразумение 53-00-/07.04.2016 г. срокът за завършване на обекта е продължен с 45 (четиридесет и пет) календарни дни, считано от датата на подписване на Приложение № 2а (Образец 2а) в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за участъка от км. 0+496.50 до км. 0+680.18.

Констативен Акт (Образец 15) от 08.04.2016 г. за участъка от км 0+000 до км 0+496.50, включително пътни връзки за вливане и отливане от и към СОП.

Участък 2 – от км. 0+780 до км. 6+308,17

Изпълнител: ДЗЗД „ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА“ (Джи Пи Груп“ ООД, „Автомагистрали - Черно море“ АД, „Пътстройинженеринг“ АД)

Договор №РД-33-24/21.10.2015 г.

Стойност на Договора: 101 999 866.65 лв. с ДДС

Консултант (строителен надзор): Сдружение „София Запад 2013“ („Пътконсулт 2000“ ЕООД, „Рутекс“ ООД, „Трансконсулт БГ“ ООД и „ИРД Инженеринг С.р.л.“)

Стойност на Договора: 719 040лв. с ДДС/

Авторски надзор: ”Ню ИТ и Инженеринг” ООД

Индикативна стойност на Договора: 150 000,00 лв. с ДДС

Начало на строителните работи –04.11.2015 г.

Край на проекта: 31.12.2016 г.

Сертификатът за окончателно завършване на проекта все още не е издаден. Срокът на договора е удължен до 26.02.2017 г. поради неприключили отчуждителни процедури.

ОПЕРАТИВНА  ПРОГРАМА  „РЕГИОНИ  В  РАСТЕЖ 2014 - 2020 Г.“

Лот 2 „Път ІІ-81 Костинброд - Бучин проход от км. 8+200  до км. 30+400,  с обща дължина 22,2 км., област София” – за проекта има сключен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-7.001-0009 на стойност 14 681 584.60 лв. Към настоящият момент се провеждат тръжни процедури за избор на изпълнители на дейностите по проекта. Прогнозна стойност на договор за СМР -  23 015 589.50 лв. Очакван срок за приключване на тръжната процедура и избор на изпълнител на СМР – до края на м. ноември 2016 г. Очаквана дата за стартиране на изпълнението на СМР – м. април 2017 г.

Лот 3 „Път ІІ-81 Бучин проход- Берковица от км. 30+400 до км. 51,235, с обща дължина 20,835 км., област София” – за проекта има сключен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-7.001-0010 на стойност 12 666 995.95 лв.  Към настоящият момент се провеждат тръжни процедури за избор на изпълнители на дейностите по проекта. Прогнозна стойност на договор за СМР -  10 048 273.96 лв. Очакван срок за приключване на тръжната процедура и избор на изпълнител на СМР – до края на м. ноември 2016 г. Очаквана дата за стартиране на изпълнението на СМР – м. април 2017 г.

Лот 22 „Път II-62 Дупница-Клисура от км. 42+263 до км. 59+072, с обща дължина 16,809 км., област Кюстендил“ – към настоящият момент АПИ е на етап подготовка на проектното предложение за кандидатстване за финансиране и подготовка за провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители на дейностите по проекта. Очаквани срокове:

  - за подаване на проектните предложения /формуляри за кандидатстване/ и обявяване на обществени поръчки за избор на изпълнители на дейностите по проекта – до края на 2016 г.

  - За сключване на ДБФП – до месец март 2017 г.

  - Стартиране на изпълнението на СМР – средата на 2017 г.

Лот 23 „Път II-62 Клисура-Самоков от км. 62+922 до км. 78+633, с обща дължина 15,711 км., област София “– към настоящият момент АПИ е на етап подготовка на проектното предложение за кандидатстване за финансиране и подготовка за провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители на дейностите по проекта. Очаквани срокове:

  - за подаване на проектните предложения /формуляри за кандидатстване/ и обявяване на обществени поръчки за избор на изпълнители на дейностите по проекта – до края на 2016 г.

  - За сключване на ДБФП – до месец март 2017 г.

  - Стартиране на изпълнението на СМР – средата на 2017 г.

В допълнение на изложеното дотук Ви информирам, че към настоящия момент в процес на изпълнение е проект Лот 15 „Път ІІІ-107 Рила - Рилски манастир от км. 11+010 до км. 30+796.82, с обща дължина 19.786 км., област Кюстендил“, за който е сключен ДБФП № BG16RFOP001-7.001-0014 на стойност 14 538 719.14 лв. – осигурено финансиране по ОПРР 14-20г. Стойност на договора за СМР – 14 128 475.47 лв. Обектът е съществено завършен и до края на 2016 г. ще бъде подписан Акт 15.

Други изпълнени проекти с финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.“  на територията на Югозападен район за планиране са:

  - Лот 15 Рехабилитация на път ІІІ-181 -СОП - с. Ковачевци от км. 0+000 до км. 26+792  - ДБФП № BG161PO001/2.1-01/2007/001-005 – стойност на ДБФП - 9 499 561.27 лв. Въведен в експлоатация на 04.10.2011 г.

  - Лот 31 „Рехабилитация и реконструкция на път II-18 Софийски околовръстен път – Южна дъга от км. 41+137,87 до км. 44+720“. ДБФП № BG161PO001/2.1-01/2007/001-030, стойност на ДБФП – 33 956 373.15 лв.  Въведен в експлоатация на 09.11.2012 г.

  - Лот 33  „Път III - 1801 о.п. София-кв. Суходол-Мало Бучино-Голямо Бучино-гр. Перник/кв.Мошево/ от км. 0+000 до км. 4+474.04 и от км. 4+976.74 до км. 18+264.50“  - ДБФП № BG161PO001/2.1-01/2007/001-031 – стойност на ДБФП -11 227 035.66 лв.  Въведен в експлоатация на 27.12.2013 г.

  - Лот 39 Път II-63 Перник - Стрезимировци от км. 43+300 до км. 52+594.89,с обща дължина 9,295 км., област Перник“. ДБФП № BG161PO001/2.1-01/2007/001-037, стойност на ДБФП - 5 795 335.20 лв. Въведен в експлоатация на 15.01.2013 г.

  - Лот 40 „Път III-106 Благоевград - Станке Лисичково - ГКПП Македония от км. 0+000 до км. 1+820 и от км. 2+700 до км. 24+343.52, с обща дължина 23,464 км., област Благоевград“.  ДБФП № BG161PO001/2.1-01/2007/001-041– стойност на ДБФП -14 716 239.60 лв. Въведен в експлоатация на 08.08.2013 г.

  - Лот 45 „Път III-6233-Блатешница - Байкалско - Драгомирово от км. 5+100 до км. 15+600“. ДБФП №  BG161PO001/2.1-01/2007/001-040 – стойност на ДБФП - 4 928 500.08 лв. Въведен в експлоатация на 20.09.2013 г

  - Лот 70 Северна скоростна тангента от км. 0+000 до км. 16+540                                           ДБФП №  BG161PO001/2.1-01/2007/001/056 – стойност на ДБФП – 220 104 260.95 лв. Въведен в експлоатация: участък 1 - на 30.12.2015 г. и участък 2 – на 28.09.2016 г.

ПРОГРАМА „НОВО СТРОИТЕЛСТВО“

Републикански път III-623, Бобов дол – Жедна, от км. 14+800 до км. 15+560 – ново трасе (усвояване на нови площи от км. 14+850 до км. 15+550), област Кюстендил.

Към настоящият момент за обекта има изготвен технически проект и е на етап провеждане на процедура по ЗОП за избор на изпълнители.

Републикански път III-623 в участъка между гр. Бобов Дол и с. Жедна е с нарушени транспортно експлоатационна връзки, в следствие на свлачищни процеси, които разрушават пътното платно при км. 15+200. Въз основа на това е изготвен  технически проект с горното наименование. Целта на проекта е възстановяване на републикански път III-623 „Мламолово – Бобов дол –Жедна – Враня стена (о.п. Кюстендил – о.п. Дупница)“, участък от км. 14+800 до км.  15+560, с оглед осигуряване на нормална експлоатация на пътя.

Ремонт на жп надлез на Път III-105 на км. 14+100-гара Елин Пелин,

област     Софийска

Обектът е  в процес на изпълнение. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 98 календарни дни от Протокол 2а, който е подписан на 01 септември 2016г. Поради настъпване на зимния сезон и в случай на влошаване на атмосферните условия, може да останат видове дейности и за 2017г.

Доизграждане надлез над ЖП линия на Път ІI-18 от км 32+240 до км 32+680

при Казичене – дясно платно, област Софийска

Изпълнител на обекта е фирма „ГБС Инфраструктурно строителство“ АД, с която има сключен Анекс № 53-00-6485 от 18.08.2016 г. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е  до 12.12.2016 г.

Протокол обр. 2а и Протокол прил. 11 съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. са подписани на 29.08.2016 г. Цената за изпълнение на СМР е   6 972 431,56 лв. с ДДС.

Строителен надзор на обекта е фирма „Пътинвест- инженеринг“ ЕООД.

Проектант на надлеза е „Пътпроект“ ЕООД.

Средствата за изграждане са осигурени с Постановление № 85 от 15.04.2016 г. на Министерски съвет.

Пътният надлез представлява осемотворно съоръжение с обща дължина 160.70 м при единични осови отвори 20.10 м. Посредством съоръжението се премостват два действащи електрифицирани ЖП коловози на линията "София – Пловдив", както и 6 бр. перспективни електрифицирани ЖП коловози, 2 бр. от които са ситуирани вляво от съществуващите, а останалите 4 бр. – вдясно от съществуващите ЖП коловози.

Осовите отвори на новопроектираното съоръжението са съобразени с тези на вече изградения пътен надлез по лявото платно, като се предвижда вида на конструкцията да бъде сборно-монолитна. Изчисленията са направени съгласно Европейската система за проектиране на строителни конструкции (Еврокодова система).

Пътната настилка в участъка извън съоръжението е съобразена със съществуващата пътна конструкция на път II-18, като в началото и в края на проектния участък новопроектираната нивелета е привързана към нивото на съществуващата настилка.

Предвижда се и изграждане на нови ограничителни системи за сигурност съгласно изискванията на Техническите правила за приложение на ограничителни системи по пътищата от РПМ, БДС-EN 1317.

АВАРИЙНА ПРОГРАМА

Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Път ІІІ-108,/І-1/-Петрич, аварирал водосток при км. 9+675. Обектът се намира в област Благоевград, община Петрич, землището на с. Кърналово на Републикански път ІІІ-108,/І-1/-Петрич, при км. 9+675. Строежът е втора категория съгласно категоризацията на строежите по чл. 137, ал. 1, т. 2 от ЗУТ.

Договор за изпълнение № РД-39-3/24.07.2013 г с изпълнител  Консорциум  „ПРО-ПТП София“. Цената за изпълнение на договора е 231 480,80 лв  без ДДС или 277 776,96 лв с ДДС. Строителен надзор на обекта е „Консулт инженерингс“  ЕООД по Договор № РД-34-1/22.01.2013 г.    За обекта има издаден Констативeн акт Образец № 15 от 18.02.2016 г. (дата на приключване на СМР).  Издадени са  Заповеди за промени, изготвен е Окончателен доклад и Технически паспорт на съоръжението. Издадено е Разрешение за ползване № СТ-05-1025 от 27.06.2016 г.  По настояване на ДНСК наименованието на обекта е променено на „Път ІІІ-108, /І-1/-Петрич, изграждане на нов мост на мястото на аварирал водосток при км 9+675“.

Обезопасяване на републикански път I-1 „ София – Кулата“ в участъка от км. 377+560 до км. 378+003 и км. 384+190 до км. 384+300, на територията на област Благоевград“ – инженеринг. Стойност  по договор 1 004 880.00 лв. Строежът е шеста категория съгласно категоризацията по чл. 137 от ЗУТ. Приключен е и предстои разплащане.

Обезопасяване на републикански път I-1 /E-79/ „Даскалово – о.п. Дупница – о.п. Благоевград“ в участъка след с. Мурсалево от км. 348+700 до км. 349+000 на територията на област Кюстендил – инженеринг. Стойност договор 685 320.00 лв.  Подписан е констативен приемо-предавателен протокол за установяване годността на строежа.

За „АВАРИЙНА ПРОГРАМА 2017“ и „ПРОГРАМА ПРЕВАНТИВЕН РЕМОНТ 2017“,  към настоящия момент все още няма определен бюджет. По отношение дейностите по ТЕКУЩ РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ на пътищата от  Републиканската пътна мрежа на територията за Югозападен район, през 2017г. ще бъдат поддържани съгласно финансовата рамка.

ПРОЕКТИРАНЕ

Предстоящи проекти – 2017год:

Разширен идеен проект с парцеларен план за Автомагистрала „Струма“ Лот 3.2, участък „Крупник - Кресна“ – ляво платно с приблизителна дължина 23,8 км. и обходен път на гр. Кресна - част от дясно платно, с приблизителна дължина 5,45 км.

Технически проект за рехабилитация на Път III-109 "/I-1/ - Мелник" от км. 0+528 до км. 12+815.

Технически проект за извършване на  Ремонтно – възстановителни работи на Виадукт „Потоп” при км. 11+271 на АМ „Хемус.

Технически проект за извършване на  Ремонтно-възстановителни работи на Мост над р. Струма при км. 0+550 на Път ІІІ-1008 „/І-1/ – Струмяни – Микрево – Раздол – Клепало – граница Македония”.

В процес на изработване:

Идеен проект и технически проект за  Път  ІІІ-198 Обходен път на гр. Петрич.

Технически проект за рехабилитация на Път III-811 „II-81 – Богьовци – Сливница – Ракита – Брезник – Пали лула“, участъци от км. 0+000 до км. 9+810 и от км. 10+590 до км. 43+300, с обща дължина 42,520 км.

Технически проект за път І-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“, участък от км. 32+447,20 до км. 48+611,93“ – ново строителство.

Завършени проекти през 2016 год.:

Технически проект за рехабилитация на път ІІІ-104, Бобошево - Четирци от км. 4+810 до км. 25+530 – проект за рехабилитация

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

17.11.2016г., ЗАСЕДАНИЕ НА РСР на ЮЗР