2010

ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МЕЖДИННАТА ОЦЕНКА НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА Югозападен район от ниво 2 
(2007-2013 г.)

Съдържание

I.	ВЪВЕДЕНИЕ	1

II.	РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО И ОЦЕНКАТА НА РПР НА ЮЗР	4

1.	Рамка за изпълнение на целите и приоритетите на РПР на ЮЗР	4

2.	Икономическо и социално развитие на ЮЗР	6

3.	Напредък по изпълнението на целите и приоритетите за РПР на ЮЗР до 2009 г….10

4.	Използвани ресурси за постигане на целите на РПР на ЮЗР	28

III.	ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ	31

1.	Съответствие на стратегията за развитие с контекста на настъпилите промени на политиките на национално ниво и ниво ЕС	31

2.	Оценка за ефективността на действията на компетентните органи във връзка с изпълнението на РПР на ЮЗР	33

3.	Насоки и препоръки за разработване на РПР на ЮЗР за периода след 2013 г.	37

Списък на графиките и таблиците

графика 1.	Взаимовръзки между целите и приоритетите на РПР на ЮЗР	4

графика 2.	БВП на глава от населението за ЮЗР, България и ЕС 27, 2004-2008 г., [в евро]	7

графика 3.	Коефициент на заетост на населението на 15 и повече навършени години за ЮЗР, България и ЕС 27, 2004-2009 г.	7

графика 4.	Коефициент на безработица за ЮЗР, България и ЕС 27, 2004-2009 г.	7

графика 5.	Динамика на доходите на населението за ЮЗР, спрямо средното за страната, 2004-2008 г.	7

графика 6.	Средна годишна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в ЮЗР, 2004-2008 г., [лева]	7

графика 7.	Използване на интернет в ЮЗР и средни стойности за страната, 2004-2008 г.	7

графика 8.	Произведена продукция на глава от населението за ЮЗР, по области, 2004-2008 г., [хил. лв.]	8

графика 9.	Коефициент на заетост (15-64 н.г.) за ЮЗР, по области, 2004-2008 г.	8

графика 10.	Коефициент на безработица за ЮЗР, по области, 2004-2008 г.	8

графика 11.	Средна годишна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение за ЮЗР, по области, 2004-2008 г.	8

графика 12.	Разпределение на договорените и изплатените средства по целите на РПР на ЮЗР	29

графика 13.	Концентрация на договорените средства по райони за целенасочено въздействие в ЮЗР	29

таблица 1.	Принос на РПР на ЮЗР към приоритетите на НСРР, [дял от общия размер на договорените средства по приоритетите на НСРР]	30

Списък на използваните съкращения

| БВП | Брутен вътрешен продукт |
| --- | --- |
| БДС | Брутна добавена стойност |
| ЕК | Европейска комисия |
| ЕС | Европейски съюз |
| ЕСФ | Европейски социален фонд |
| ЕФР | Европейски фонд за рибарство |
| ЕФРР | Европейския фонд за регионално развитие |
| ЕЗФРСР | Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони |
| ЗРР (2004) | Закон за регионалното развитие, приет 2004 г., отменен |
| ЗРР (2008) | Закон за регионалното развитие, приет 2008 г., действащ |
| ИСУН | Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България |
| ИСПА | Инструмент за структурни политики по присъединяването |
| КФ | Кохезионен фонд |
| НСИ | Национален статистически институт |
| НСРР | Национална стратегия за регионално развитие |
| ОП | Оперативна програма |
| ОПАК | ОП „Административен капацитет” 2007-2013 |
| ОПОС | ОП „Околна среда” 2007-2013 |
| ОПР | Общински план за развитие |
| ОПРКБИ | ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 |
| ОПРР | ОП „Регионално развитие” 2007-2013 |
| ОПРСР | Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013 |
| ОПРЧР | ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 |
| ОПТ | ОП „Транспорт” 2007-2013 |
| ОПТП | ОП „Техническа помощ” 2007-2013 |
| ОСР | Областна стратегия за развитие |
| ПРСР | Програма за развитие на селските райони 2007-2013 |
| РКК | Регионален координационен комитет |
| РПР | Регионален план за развитие |
| РСР | Регионален съвет за развитие |
| РЦВ | Райони за целенасочено въздействие |
| РЦП | Райони за целенасочена подкрепа |
| СЗР | Северозападен район от ниво 2 |
| СИР | Североизточен район от ниво 2 |
| СР | Съвет за развитие при Министерския съвет |
| СЦР | Северен централен район от ниво 2 |
| ФАР | Програма за подпомагане на икономическото преструктуриране в страните от Източна Европа |
| ЮЗР | Югозападен район от ниво 2 |
| ЮИР | Югоизточен район от ниво 2 |
| ЮЦР | Южен централен район от ниво 2 |

# ВЪВЕДЕНИЕ

Регионалният план за развитие на Югозападен район (РПР на ЮЗР) от ниво 2 за периода 2007-2013 г.е стратегически документ, част от интегрираната система за планиране на регионално и местно ниво в България, който отчита предвижданията на Националната стратегия за регионално развитие и секторните приоритети и инвестиционните намерения на другите структуроопределящи политики за района. Основната му задача е да определи средносрочните цели и приоритети за развитие на Югозападния район за 7-годишен период, насочени към устойчиво и балансирано социално-икономическо развитие и преодоляване на съществуващите вътрешнорегионални различия, като се отчитат специфичните характеристики и потенциал на района.

Настоящият Доклад за резултатите от междинната оценка на Регионалния план за развитие на Югозападен район от ниво 2 за периода 2007-2009 г. е разработен във връзка с изискванията на чл.22, ал.2 на Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие. Докладът е част от регламентираната в законодателството система за наблюдение и оценка на регионалното развитие и осигурява информация за изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападен район (2007-2013 г.), по-конкретно относно:

- постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите за регионално развитие за периода 2007-2009 г.;

- оценка за съответствието на стратегията за развитие на ЮЗР с контекста на настъпилите промени на политиките на национално ниво и ниво ЕС;

- оценка на ефективността и ефикасността на използваните за периода финансови ресурси за постигане на целите на РПР на ЮЗР;

- препоръки относно изпълнението на РПР на ЮЗР до края на периода на действието му, вкл. за необходимостта от промени;

- обобщена оценка за ефективността на действията на компетентните органи във връзка с изпълнението на РПР на ЮЗР и предложения за подобряване ефективността на работата им, вкл. по отношение прилагането на принципите за партньорство и публичност;

- препоръки за разработване на РПР на ЮЗР за периода след 2013 г.

Докладът за резултатите от междинната оценка на РПР на ЮЗР е изработен, като са използвани резултатите от изработената през м.ноември 2010 г. Междинна оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие 2007-2013 г. на Югозападен район и Годишния доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападен район (2007-2013 г.), изготвен през 2010 г. Междинната оценка е изготвена съгласно разпоредбите на чл. 33, ал. 1 от Закона за регионалното развитие от независим консултантски екип на агенция СТРАТЕГМА ООД. Годишният доклад е разработен от Териториалното звено на Министерство на регионалното развитие и благоустройството в Югозападен район в изпълнение на чл.21 и чл.86 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.

Отчетен е териториалният обхват на Югозападен район, който за разлика от останалите пет района от ниво 2, остава непроменен в рамките на разглеждания период и включва областите Благоевград, Кюстендил, Перник, София област и област София.

При изготвянето на Доклада е обработена и анализирана актуална статистическа информация на Националния статистически институт и ЕВРОСТАТ за периода от 2004 до 2009 г.

За мерките, свързани с политиката за регионално развитие, реализирани със средства от държавния бюджет и от бюджетите на общините в периода 2005-2009 г. липсва систематизирана информация, която да позволява отчитане на приноса им за реализацията на целите и приоритетите на РПР на ЮЗР. Невъзможността тази информация да бъде събрана, анализирана и систематизирана за кратко време е причина тя да не бъде отчетена при подготвянето на междинната оценка за изпълнението на РПР на ЮЗР в настоящия междинен доклад. В тази връзка е налице необходимост от създаване и поддържане на единна информационна база данни за изпълнени мерки/проекти, чието реализиране се финансира от държавния и общинските бюджети и/или със заемни средства от други донори.

Съгласно разпоредбите на чл.50, т.7 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие Междинната оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие 2007-2013 г. на Югозападен район е обсъдена и одобрена на заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 17 март 2011 г. Направените по време на заседанието на РСР бележки и препоръки са отразени в съдържанието на проекта на Доклада, който се внася за обсъждане и приемане от Министерския съвет.

# РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО И ОЦЕНКАТА НА РПР НА ЮЗР

### Рамка за изпълнение на целите и приоритетите на РПР на ЮЗР

Визията, определена в РПР на ЮЗР е Утвърждаване на водещата позиция на Югозападния район за планиране в социално-икономическото развитие на Република България и превръщане на град София в един от най-привлекателните икономически и културни центрове в Югоизточна Европа.

РПР на ЮЗР определя три стратегически цели за развитието на района, конкретизирани чрез четири приоритета.

графика 1.	Взаимовръзки между целите и приоритетите на РПР на ЮЗР

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1

Постигане на устойчив икономически растеж, чрез развитие на конкурентноспособна диверсифицирана регионална икономика

ПРИОРИТЕТ 1

Повишаване конкурентоспособността на регионалната икономика

ПРИОРИТЕТ 2

Развитие на транспортната и инженерно-техническата инфраструктура

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2

Намаляване на вътрешнорегионалните различия и укрепване на връзките между градските центрове

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3

Икономическо и социално сближаване с останалите региони в ЕС

ПРИОРИТЕТ 3

Подобряване на качествата на жизнената среда в населените места и условията на живот

ПРИОРИТЕТ 4

Укрепване на административния капацитет на местните и регионалните власти и развитие на сътрудничеството

Анализиран е потенциалът и напредъкът по всички стратегически цели и приоритети на РПР на ЮЗР, като за оценяването му са използвани експертно формулирани оценки в зависимост от степента на изпълнение: висок потенциал за изпълнение, относително висок потенциал за изпълнение, задоволителен потенциал за изпълнение, значителен напредък, напредък, известен напредък. Избраният подход на качествено оценяване позволява да бъдат направени изводи и заключения в сравнителен план за степента на изпълнение на приоритетите и целите на РПР на ЮЗР. За сравнителна оценка спрямо средните нива на развитие в ЕС, както и за отчитане на вътрешнорегионалните различия са анализирани ключови индикатори като БВП на глава от населението, коефициент на заетост, коефициент на безработица, средна годишна заплата на наетите лица, произведена продукция на глава от населението и др. При оценяване степента на напредък по целите и приоритетите на РПР е отчетен приносът на Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд, както и на предприсъединителните инструменти ФАР и ИСПА.

Оценката на първоначалните резултати от изпълнението на РПР на ЮЗР, степента на постигане на целите, както и ефективността на използваните ресурси е изготвена на база аналитично определено съответствие между целите на РПР на ЮЗР и приоритетите на НСРР, а след това е направено съотнасяне към приоритетните оси на оперативните програми по политиката за сближаване за периода 2007-2013 г.

За мерките, свързани с политиката за регионално развитие, реализирани със средства от държавния бюджет и от бюджетите на общините в периода 2005-2009 г. липсва систематизирана информация, която да позволява отчитане на приноса им за реализацията на целите и приоритетите на РПР на ЮЗР. Невъзможността тази информация да бъде събрана, анализирана и систематизирана за кратко време е причина тя да не бъде отчетена при подготвянето на междинната оценка за изпълнението на РПР на ЮЗР в настоящия междинен доклад. В тази връзка е налице необходимост от създаване и поддържане на единна информационна база данни за изпълнени мерки/проекти, чието реализиране се финансира от държавния и общинските бюджети и/или със заемни средства от други донори.

В РПР на ЮЗР са определени индикативните финансови ресурси за изпълнение на плана за периода 2007-2013 г. в размер на 1 051,1 млн. лв. , като от структурните инструменти на ЕС, е предвиден принос само от Европейския фонд за регионално развитие, в размер на 712,5 млн. лв. за целия програмен период. При извършване на междинната оценка е взет предвид и приносът на останалите структурни инструменти по политиката за сближаване – Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, програмите ФАР и ИСПА в рамките на съответните оперативните програми и предпсисъединителни инструменти.

### Икономическо и социално развитие на ЮЗР

ЮЗР се развива с по-бързи и устойчиви темпове в сравнение с останалите райони от ниво 2 и заема водещо място по почти всички основни показатели на социално-икономическото развитие. Наблюдават се диспропорции на няколко нива: между столичния град и съседните общини, между столицата и останалите областни центрове, между областните градове и другите общини в областите. Наличието на вътрешнорегионални различия налага по-активно прилагане на инструменти за социално-икономическо сближаване в рамките на района.

Социалното и икономическото развитие на ЮЗР през периода 2007-2009 г. се характеризира с положителна промяна на ключовите индикатори. Това се дължи основно на общата динамика на развитието на страната до 2008 г., изразяваща се в нарастване на БВП с темпове по-бързи от средните за ЕС. Последните данни на Евростат на ниво региони NUTS 2 от 2008 г. сочат нарастване на БВП на ЮЗР на глава от населението спрямо средните нива за ЕС до 73% (за 2007 г.- 67%). Към момента Югозападния район е най-интензивноразвиващият се български регион, тъй като останалите райони в страната са със стойности между 28% и 37%. Това дава основание да се очаква, че при запазване на настоящата динамика на икономическо развитие в периода до 2020 г. районът може да достигне до средните европейски нива по показател БВП на глава от населението.

Световната финансова и икономическа криза предизвика спад на БВП на България за 2009 г., с 5,5% на годишна база. Липсата на данни за БВП на регионално ниво за 2009 г., не дава възможност за цялостна оценка на отражението на кризата в ЮЗР. Общата перспектива за развитието на ЮЗР за периода до 2013 г. е за възстановяване на нивата на растеж през 2011 г.

За периода 2004-2009 г. стойностите на коефициента на заетост на населението на 15 и повече навършени години в ЮЗР се повишават и за 2009 г. са над средните за страната и средните за ЕС-27 – 56,5%. Коефициентът на безработица за района за същия период намалява като през 2009 г. достига малко над 4% - значително под средните нива за България и за ЕС-27.

| графика 2. БВП на глава от населението за ЮЗР, България и ЕС 27, 2004-2008 г., [в евро] | графика 3. Коефициент на заетост на населението на 15 и повече навършени години за ЮЗР, България и ЕС 27, 2004-2009 г. |
| --- | --- |
| графика 4. Коефициент на безработица за ЮЗР, България и ЕС 27, 2004-2009 г. | графика 5. Динамика на доходите на населението за ЮЗР, спрямо средното за страната, 2004-2008 г. |
| графика 6. Средна годишна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в ЮЗР, 2004-2008 г., [лева] | графика 7. Използване на интернет в ЮЗР и средни стойности за страната, 2004-2008 г. |

За оценка на вътрешнорегионалните различия са анализирани следните индикатори на ниво област (ниво 3) за ЮЗР:

- Произведена продукция на глава от населението, като заместващ индикатор на индикатора БВП на човек от населението, с оглед актуалност на данните на ниво област;

- Коефициент на заетост;

- Коефициент на безработица;

- Средна годишна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение.

| графика 8. Произведена продукция на глава от населението за ЮЗР, по области, 2004-2008 г., [хил. лв.] | графика 9. Коефициент на заетост (15-64 н.г.) за ЮЗР, по области, 2004-2008 г. |
| --- | --- |
| графика 10. Коефициент на безработица за ЮЗР, по области, 2004-2008 г. | графика 11. Средна годишна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение за ЮЗР, по области, 2004-2008 г. |

За периода 2004-2008 г. не се наблюдава значим напредък в преодоляването на вътрешнорегионалните различия в ЮЗР. Положителна тенденция се наблюдава само по отношение на безработицата, при която разликите между отделните области от Югозападния район намаляват. Коефициентът на безработицата на населението на 15 и повече навършени години в Югозападния район за периода е по-нисък спрямо средните нива за страната, като през 2008 г. достига най-ниското си равнище от 2,9% (4,1% за 2009г.). Във вътрешнорегионалната структура на безработицата през 2009 г. се отчитат известни отклонения от средното равнище за района, като областите Благоевград, София (столица) и Софийска са под средното ниво за района, област Перник е над средното за района, но под средното за страната, а област Кюстендил е областта с най-висока безработица в района – 8,6%.

Вътрешнорегионалните различия по отношение на произведената продукция на глава от населението, заетостта и размера на средна годишна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение, се увеличават в различна степен в рамките на периода 2004-2008г. По отношение на произведената продукция на глава от населението различията се увеличават значително като варират между 40 хил.лв. за област София (столица) и 6 хил.лв. за област Кюстендил за 2008 г. Средната стойност за района за същата година е около 29 хил.лв.

Различията, касаещи коефициента на заетост също се увеличават, макар и в по-малка степен. Коефициентът на заетост на населението 15 и 64 г. в Югозападния район през 2008 г. е 71,0% (70,4% за 2009 г.), което е по-високо в сравнение със средния коефициент на заетост за страната (64% през 2008 г. и 62,6% за 2009 г.). Най-висок коефициент на заетост за 2009 г. се отчита в област София (столица) – 73%, следвана от област Софийска (67,9%) и област Благоевград (67,8%) а с по-ниски показатели са областите Перник (62,4%) и Кюстендил (61,5%).

Размерът на средната годишна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение се характеризира с увеличаващи се разлики на вътрешнорегионално ниво в годините от 2004 г. до 2009 г. За целия район средната заплата за 2009 г. е 8977 лв., като най-висока е стойността за област София (столица) – 9913 лв., следвана от област Софийска – 7026 лв., а областите Перник, Благоевград, Кюстендил са със стойности под средните за страната – около 5500 лв.

### Напредък по изпълнението на целите и приоритетите за РПР на ЮЗР до 2009 г.

Визията и главната цел, определени в РПР на ЮЗР остават актуални. Рамката на стратегическите цели и определените приоритети, като цяло съответстват на проблемите и нуждите на ЮЗР. Същевременно е необходимо по-ясно обвързване между целите и приоритетите на РПР на ЮЗР, с тези, определени в Националната стратегия за регионално развитие и оперативните програми, съфинансирани от ЕС, в т.ч. Програмата за развитие на селските райони и Оперативна програма „Развитие на сектор Рибарство“, конкретно адресиране и диференциране на мерките спрямо спецификата на ЮЗР, както и определяне на механизъм за осигуряване на средства от държавния бюджет за изпълнението на РПР на ЮЗР.

Изпълнението на Стратегическа цел 1 „Постигане на устойчив икономически растеж чрез развитие на конкурентоспособна диверсифицирана регионална икономика” е свързано с прилагане на мерки за насърчаването на икономическата активност на бизнеса и привличането на инвестиции и подобряването на бизнес-инфраструктурата. Стратегическа цел 1 се реализира чрез мерки по:

Приоритет 1: Повишаване конкурентоспособността на регионалната икономика;

Приоритет 2: Развитие на транспортната и инженерно-техническата инфраструктура.

Голяма част от мерките по Приоритет 1 се изпълняват в значителна степен, като някои от индикаторите дори надхвърлят индикативните стойности, определени в РПР на ЮЗР. Стойностите на показателите, характеризиращи промените в икономическото състояние на ЮЗР (БВП на човек от населението, БДС, преки чуждестранни инвестиции) показват изпреварващ ръст спрямо останалите райони. Важно е да се отбележи, че тази тенденция се наблюдава в резултат на силната концентрация на дейности в столичния град, който се утвърждава като важен икономически център в макрорегионален план. В ЮЗР се отчита и най-висок относителен дял на извършени разходи за научно-изследователска и развойна дейност (НИРД), което е показателно за иновативния капацитет и научния потенциал на района.

Потенциалът за изпълнение на Стратегическа цел 1 може да бъде определен като задоволителен с оглед очерталата се положителна тенденция за реализация на мерките по Приоритет 1 и Приоритет 2.

За изпълнението на Приоритет 1 от РПР на ЮЗР в най-значителна степен допринасят проектите и дейностите, изпълнявани по Оперативна програма „Конкурентоспособност”. Предприятията от Югозападния район в сравнение с останалите райони в страната реализират най-голяма активност по тази оперативна програма към края на 2010 г.

По подприоритетна ос 1.1. „Подкрепа за създаването и комерсиализацията на иновациите в предприятията и защита на индустриалната собственост” на ОП „Конкурентоспособност” към 01.06.2011 г. общата стойност на договорените или приключили проекти за Югозападен район възлиза на 7 287 714 лв., като бенефициенти са 15 предприятия от област София.

По подприоритетна ос 2.1. „Подобряване на технологиите и управлението в предприятията” общата стойност на договорените или приключили проекти за Югозападен район възлиза на 187 582 916 лв., в т.ч.:

- 10 предприятия с адрес на регистрация в област Кюстендил с обща стойност 8 973 172 лв.;

- 9 предприятия с адрес на регистрация в област Перник с обща стойност 3 382 674 лв.;

- 25 предприятия с адрес на регистрация в област Благоевград с обща стойност 15 228 303 лв.;

- 22 предприятия с адрес на регистрация в област Софийска с обща стойност 21 865 198 лв.

- 175 предприятия с адрес на регистрация в област София с обща стойност 138 133 569 лв.

По подприоритетна ос 3.1. „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура” на Оперативна програма „Регионално развитие” към 01.06.2011 г. на територията на Югозападен район се изпълняват 2 проекта – с бенефициенти община Разлог и община Етрополе на обща стойност 3,521 млн.лв.

По отношение изпълнението на мерките по Приоритет 2 се наблюдава ограничен напредък за периода 2007-2009 г. поради забавянето в подготовката и изпълнението на инфраструктурни проекти в транспортния и екологичния сектор в предходните години и спецификата на тези проекти, чието изпълнение се извършва за период от няколко години. Реален напредък в изпълнението на физическите индикатори се очаква след приключването на отделните проекти в периода 2011 – 2015 г.

Приоритет 2 от РПР на ЮЗР се изпълнява в най-значителна степен посредством Оперативна програма „Транспорт” и Оперативна програма „Околна среда”.

От приоритетните инфраструктурни проекти с национално и международно значение, които се предвижда да бъдат реализирани по Оперативна програма „Транспорт” на територията на Югозападен район, към 01.06.2011 г., в процес на строителство е един - Разширение на софийското метро. Проектът е разделен на 2 етапа:

- Етап 1 – участък „Надлез Надежда” – Централна ж.п. гара – пл. „Света Неделя” – бул. „Черни връх” на обща стойност 247,146 млн. евро (от които 185,19 млн. евро безвъзмездна помощ по Оперативната програма и 61,95 млн. евро финансиране от Столична община). Официалното начало на изпълнението на този етап е в началото на 2009 г., а предвидения срок за завършване – есента на 2012 г. Към началото на 2011 г. напредъкът по физическото изпълнение на строително-монтажните дейности е 51% (50% по график), а по финансовото изпълнение – 48%.

- Етап 2 се състои от 2 лота:

ЛОТ 1 – участък ж.к. „Обеля”- ж.к. „Надежда”- „Надлез Надежда”;

ЛОТ 2 – участък ж.к. „Младост 1” – ж.к. „Младост 3” – бул.”Цариградско шосе”

Периодът за изпълнение на Етап 2 е 2010–2012 г. Общият размер на инвестициите е 311 млн. евро (от които 250 млн. евро по ОП „Транспорт” и 61 млн. съфинансиране от Столична община). Реалното изпълнение на договорираните работи по Етап 2 към момента е в размер на 50% (заложени по график – 47%).

По ОП „Транспорт” се изпълнява и проект  „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за трети метродиаметър на метрото в София „Кв. Княжево – ЦГЧ – бул. Ботевградско шосе” за реализация като тип „леко метро”. Договорът с избрания изпълнител по проекта влезе в сила на 01.11.2010 г. и е с продължителност 30 месеца.

Другите големи инфраструктурни проекти в Югозападния район, които се планира да получат финансиране по ОП „Транспорт” през настоящия програмен период се намират на различен етап от подготовка и реализиране, както следва:

- Модернизация на ж.п. линията София-Пловдив (с индикативна стойност 324,37 млн. евро) – избрани са изпълнители на строителството на участък „Септември – Пловдив”. Участъкът е разделен на 3 обособени позиции, като всеки от изпълнителите ще изпълнява различен лот. Очаква се договорите за изпълнение на 3-те лота да бъдат на обща стойност 157 860 млн.лв. и да предвиждат завършване на участъка до края на 2013 г. Осъществяването на другите две отсечки по цялостния проект - от София до Елин Пелин и от Елин Пелин до Септември предстои, като за последната се очаква да бъде отложена за следващия програмен период;

- Модернизация на ж.п. линията София-Драгоман (с индикативна стойност 59,29 млн. евро) и Модернизация на ж.п. линията Видин-София (с индикативна стойност 50 млн. евро); тези два проекта са в начален етап на подготовка и съществува вероятност да не стартират през настоящия програмен период;

- Доизграждане на автомагистрала „Струма” – отсечки „Долна Диканя-Дупница”, „Дупница-Благоевград” и „Сандански-Кулата” (с обща дължина 77 км и обща индикативна стойност 250 млн. евро). През м.март 2011 г. бе открита тръжната процедура за строителство на лот 1 „Долна Диканя-Дупница”, която следва да приключи през юни-юли 2011 г. Скоро се очаква да стартира и процедура за избор на изпълнител на лот 4 „Сандански-Кулата”. По ОП „Транспорт” се изпълнява проект „Изготвяне на технически проект на обект АМ „Струма” Лот 2, участък „Дупница-Благоевград” на стойност 3 млн. лв., подписан на 23.09.2010 г. 4-тата отсечка от трасето на магистралата – лот 3 „Благоевград-Сандански” се планира да бъде реализирана през следващия програмен период 2014-2020 г.;

- Изграждане на връзка на автомагистрала „Хемус” със софийски околовръстен път - автомагистрален участък с дължина 8,5 км с индикативна стойност 32 млн. евро – тръжната процедура бе открита в края на м.март 2011 г. и се очаква да завърши през м.юни/юли 2011 г.;

- Модернизация на участък от път I-1/Е-79 „Враца-Ботевград” - модернизация на съществуващ двулентов път в четирилентов път с дължина 31,5 км. между Мездра и Ботевград с индикативна стойност  85 млн. евро – към момента няма индикации за готовност за стартиране на тръжна процедура;

- Строителство на интермодален терминал в гр. София (с индикативна стойност 25,9 млн. евро). Проектът е в начална степен на подготовка. През есента на 2009 г. е сключен договор между Управляващия орган (УО) на ОП ”Транспорт” и Национална компания „Железопътна инфраструктура” за Проект „Техническа помощ за подготовка на проект: „Изграждане на интермодален терминал в гр. София” - фаза 1”. Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е в размер на 500 000 лв. и дейностите по него включват подготовка и посредничество при отчуждителни процедури на имоти, както и изготвяне на документация за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС (оценка за въздействие върху околната среда) и ОС (оценка за съответствие) на проекта.

На 15 май 2011 г. официално бе открита магистрала „Люлин” – първата изцяло завършена магистрала в България с еврофинансиране. Общите разходи за реализацията й възлизат на 185 млн. евро, от които 75% по програма ИСПА и 25% национално съфинасиране. Магистралата е с дължина 19 км и свързва околовръстния път на София при жк. „Люлин” с пътен възел Даскалово през Мало Бучино и Голямо Бучино. Новата магистрала ще разпределя местния и международен трафик по пътища Е-79 към Гърция и Е-871 към Македония, както и ще облекчи интензивния трафик в района на Владая.

По подприоритет 2.1. „Регионална и местна пътна инфраструктура” на Оперативна програма „Регионално развитие” за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища в Югозападния район към 01.06.2011 г. се изпълняват три проекта:

- Лот 14 - Рехабилитация на път II-63 Перник - Брезник и на път III-6204 Овчарци – Сапарева баня на обща стойност 6,93 млн. лв. и срок на изпълнение 08.10.2009 г.-08.10.2011 г.;

- Лот 15 - Рехабилитация на път III-181 Софийски околовръстен път-с.Ковачевци (община Ковачевци, област Перник) на обща стойност 9,78 млн. лв и срок на изпълнение 08.10.2009 г.-08.10.2011 г.;

  - През 2010 г. бе сключен договор за Лот 31 -  Рехабилитация и реконструкция на път IІ-18 Софийски околовръстен път- Южна дъга и пътна връзка №2 на пътен възел Младост в участъка от СОП до началото на съществуващия надлез. Общата дължина на отсечката е 3,582 км. Проектът е на стойност 33,95 млн.лв. и следва да бъде завършен през м.ноември 2011 г.

По отношение на рехабилитацията и реконструкцията на общинска пътна мрежа в Югозападния район по ОПРР към момента е договорено финансиране на 7 проекта в общините Костинброд, Гоце Делчев, Перник, Дупница, Благоевград, Сандански и Самоков. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 28,86 млн. лв. 6 от проектите вече са финализирани, а проектът за реконструкция и рехабилитация на извънрегулационни участъци от пътната мрежа на Община Дупница е временно спрян. Основните дейности по проектите са свързани с подобряване на пътната настилка на общинската пътна мрежа, осигуряване на нормалната й експлоатация, ремонт и изграждане на нови отводнителни съоръжения, както и повишаване на безопасността на движение по пътищата и улесняване на придвижването между населените места. Предвидена е и изпълнена нова пътна сигнализация и маркировка.

В рамките на проект „Транзитни пътища IV” в ЮЗР са рехабилитирани участъци по път Е-79 „Даскалова-Дупница”, по път I-8 „Калотина-София” и по II-81 „София-Костинброд”, по I-6 „Кюстендил-Перник” и „Пирдоп-Карлово”, както и участък от II-17 „Ботевград-АМ Хемус”.

По проект „Транзитни пътища V” на Европейската инвестиционна банка на територията на ЮЗР се осъществява ремонт на второкласният път ІІ-62- Кюстендил-Дупница-Самоков, като участъкът Кюстендил-Дупница е в строителство, а за втората част процедурата е стартирала – Лот 23 А Път II-62 Кюстендил обходен път – Дупница, Път I-1 Дупница обходен път (на стойност 36 027 192 лв.) и Лот 23 Б – реконструкция и рехабилитация на Път ІІ-62 Дупница – Самоков и Път III 181 Ковачевци – Поповяне (на стойност 34 807 645 лв.)

По проект за рехабилитация на пътната инфраструктура, финансиран от Световна банка, на територията на Югозападен район се осъществяват следните проекти:

- ЛОТ 4 - Път І-6 София - Пирдоп с обща дължина 55.396 км.- срок на изпълнение 24 месеца от 05.10.2009 г.;

- ЛОТ 8 - Път ІІІ-198  Гоце Делчев - село Пирин, Петрич - ГКПП – Македония, с обща дължина 62.894 км. – срок на изпълнение 24 месеца от март 2010 г.

### Около 80% от контрактуваните към 01.06.2011 г. проекти по ОП „Околна среда” с място на изпълнение на територията на Югозападния район са за техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по оперативни оси „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” и „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали” (Техническа помощ по ос „Отпадъци” – 6 договора на обща стойност 3,670 млн. лв. и Техническа помощ по ос „Води” – 30 договора на обща стойност 31,785 млн. лв.) Следва да се отбележи, че по техническа помощ по ос „Отпадъци” 2 проекта са приключени – „Подготовка на инвестиционен проект Регионално депо за неопасни отпадъци – община Перник” и „Подготовка на инвестиционен проект за закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци – с. Долни Богров”. Останалите 4 проекта, които са в процес на изпълнение са на общините Разлог, Кочериново, Пирдоп и Сандански и следва да приключат към края на 2011 г. От 30-те контрактувани проекта по техническа помощ по ос „Води” 2 проекта са приключени - „Подготовка на инвестиционен проект за Канализационна и водоснабдителна системи, пречиствателна станция за отпадъчни води и довеждащи колектори – с. Нови Хан, община Елин Пелин” и „Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Етрополе”; 8 проекта са прекратени; 20 проекта са в етап на изпълнение – за общините Якоруда, Бобов дол, Ботевград, Годеч, Драгоман, Дупница, Земен, Копривщица, Благоевград (2 проекта), Долна баня, Кюстендил, Сандански, Своге, Симитли (2 проекта), Трън, Костинброд, Столична община, Рила.

По подприоритет „Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктура за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.” на приоритетна ос „Води” на ОП „Околна среда” в процес на изпълнение са два проекта:

- „Подготовка и изпълнение на проект за подобряване и развитие на инфраструктура за питейни и отпадъчни води в град Разлог” с бюджет 8,2 млн. лв. и срок на изпълнение до края на 2014 г.;

- „Интегриран воден проект за град Радомир” на обща стойност 79,84 млн. лв., който следва да бъде завършен до края на 2015 г.

Реализират се и 3 инвестиционни проекта по подприоритетна ос „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”. Те са следните:

- Реконструкция и модернизация на водоснабдителната и канализационна мрежа в кварталите „Струмско”, „Грамада” и „Баларбаши”, както и изграждане на нова и подобряване на състоянието на съществуващата водопроводна и канализационна мрежа в IV микрорайон на гр. Благоевград (на стойност 21,459 млн.лв., срок на приключване – 15.01.2012 г.); през октомври 2010 г. е пусната в експлоатация канално-помпена станция в гр. Благоевград и е приключило реконструирането на близо 14 км водопровод и 13 км канализация.

- Изграждане на 4 главни канализационни колектора на територията на район „Овча купел” на Столична община (на стойност 12,814 млн. лв., срок на приключване – 15.04.2012 г.); през април 2011 г. е пуснат в експлоатация 1 главен канализационен колектор и построена над 3 км ВиК мрежа в района.

- Канализация на гр. Перник (на стойност 35 млн.лв., срок на приключване - 15.04.2012 г.) – общият брой на жителите, предвидени за включване в градската канализационна мрежа възлиза на 41 177.

Със средства по програма ИСПА в периода 2009-2011 г. е реализиран „Интегриран проект за водния цикъл на град Кюстендил” на стойност 21,2 млн. евро, като 75% са от ЕС и 25% от националния бюджет. Проектът включва пълна реконструкция и модернизация на Градската пречиствателна станция за отпадъчни води и реконструкция на съоръженията за третиране на промивната вода от пясъчните филтри от Градската пречиствателна станция за питейни води – гр. Кюстендил, рехабилитация на най-износените части на водоснабдителната мрежа с обща дължина 50,7 км и рехабилитация на най-износените части от канализационната мрежа с дължина 3,8 км. Официалната церемония по откриване на обектите по проекта се състоя на 17.05.2011 г. в гр. Кюстендил.

Един инвестиционен проект на територията на Югозападен район се изпълнява по приоритетна ос „Отпадъци” на ОП „Околна среда” – „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ботевград”. Проектът е с общ бюджет от 17,5 млн. лв. и е с период на изпълнение 23.11.2010 г. – 23.06.2013 г.

Съществен проблем за района е липсата на капацитет на сметищата за депониране и съхраняване на отпадъците в София. Предстои изграждането на ново сметище и завод за преработка на битовите отпадъци на столицата. Проектът за „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община” е на обща стойност 359 435 408 млн. лв., като 256 млн. лв. са заложени по ОП „Околна среда”, а останалите над 103 млн. лв. ще се осигурят от Столична община със заем от Европейската инвестиционна банка.  На 19 април 2010 г. приключи оценката на национално ниво (от МОСВ) на проекта и той бе изпратен за оценка в Европейската комисия, като предстои решение на ЕК по отношение на първата фаза на проекта. За изграждането на интегрираната система за управление на отпадъците на Столична община, допустими за финансиране дейности са проектиране и строителство на инсталация за механично и биологично третиране на отпадъци, на депо за неопасни отпадъци и инсталация за компостиране, както и на довеждащата техническа инфраструктура, необходима за експлоатация на съоръженията, включени в системата. Очаква се проектът да доведе до намаляване на количествата депонирани отпадъци с 60%.

Стратегическа цел 2 „Намаляване на вътрешнорегионалните различия и укрепване на връзките между градските центрове” на РПР на ЮЗР предвижда изпълнението на мерки по отношение развитието на човешките ресурси и подобряване на условията на живот в населените места. Стратегическа цел 2 се реализира чрез мерки по Приоритет 3: Подобряване на качествата на жизнената среда в населените места и условията на живот.

Индикаторите, характеризиращи социалното развитие за периода 2004-2008 г. представят съществуващата трайна тенденция за ЮЗР за нарастване на заетостта чрез коефициентите на икономическа активност и заетост, намаляване на безработицата до около 3% и продължаващо увеличаване на средния доход на лице от домакинството, макар и с по-нисък темп на нарастване в сравнение с предходни години.

Мерките по Стратегическа цел 2 са в процес на изпълнение. Реализираният напредък и подготовката на проекти, свързани с градското възстановяване и развитието на човешките ресурси, с обновлението на градския транспорт и опазването на културно-историческото наследство, определят наличието на относително висок потенциал за изпълнение на Стратегическа цел 2 в рамките на програмния период до 2013 г.

Приоритет 3 на РПР на ЮЗР се реализира в най-голяма степен посредством проекти, изпълнявани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Оперативна програма „Регионално развитие”.

По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” към 01.06.2011 г. на територията на Югозападен район се изпълняват следните проекти:

  - По подприоритетна ос 1.1. „Интегриране на уязвимите групи на пазара на труда”, общата стойност на договорените проекти е както следва:

  - за Софийска област – 85 643 лв.

  - за София област – 250 364 214 лв.

    - По подприоритетна ос 2.1. „Подобряване адаптивността на заетите лица”, общата стойност на договорените проекти е както следва:

  - за област Кюстендил – 687 263 лв.

  - за област Перник – 280 868 лв.

  - за област Благоевград – 262 796 лв.

  - за Софийска област – 1 238 797 лв.

  - за област София – 15 662 208 лв.

- По подприоритетна ос 3.3. „Укрепване на връзките между институциите за образование и обучение, научноизследователския сектор и бизнеса”, общата стойност на договорените проекти е както следва:

  - за област Кюстендил – 143 065 лв.

  - за област Перник – 214 267 лв.

  - за област Благоевград – 342 242 лв.

  - за Софийска област – 116 838 лв.

  - за област София – 11 968 355 лв.

- По подприоритетна ос 4.1. „Достъп до образование и обучение на групи в неравностойно положение”, общата стойност на договорените проекти е както следва:

  - за област Кюстендил – 169 450 лв.

  - за област Благоевград – 249 791 лв.

  - за Софийска област – 65 796 лв.

  - за област София – 727 161 лв.

- По подприоритетна ос 4.2. „Децата и младежта в образованието и обществото”, общата стойност на договорените проекти е както следва:

  - за област Кюстендил – 669 457 лв.

  - за област Перник – 167 532 лв.

  - за област Благоевград – 1 175 790 лв.

  - за Софийска област – 1 000 569 лв.

  - за област София – 7 833 303 лв.

- По подприоритетна ос 5.1. „Подкрепа на социалната икономика”, общата стойност на договорените проекти е както следва:

  - за област Кюстендил – 873 736 лв.

  - за област Благоевград – 1 216 111 лв.

  - за Софийска област – 179 108 лв.

  - за област София – 1 099 075 лв.

- По подприоритетна ос 5.2. „Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици”, общата стойност на договорените проекти е както следва:

  - за област Кюстендил – 1 242 495 лв.

  - за област Перник – 1 724 853

  - за област Благоевград – 2 623 982 лв.

  - за Софийска област – 2 140 578 лв.

  - за област София – 3 878 133 лв.

По подприоритетна ос 1.1 „Социална инфраструктура” на Оперативна програма „Регионално развитие” към 01.06.2011 г. на територията на Югозападен район се изпълняват следните проекти:

- За подкрепа на образователна, социална и културна инфраструктура в градските ареали – 9 проекта – в Благоевград (2 проекта), Ботевград, Гоце Делчев, Дупница, Елин Пелин (2 проекта), Радомир, Сандански – с обща стойност 31,741 млн. лв.;

- За подкрепа на държавна образователна инфраструктура в градските ареали – 2 проекта с бенефициент Министерство на образованието, младежта и науката:

1) 3 професионални гимназии в град София - ПГ по механоелектротехника (ПГМЕ) „Н.Й.Вапцаров”; Софийска ПГ по електроника (СПГЕ) „Джон Атанасов”; ПГ по екология и биотехнологии (ПГЕБ) „Проф. Ас. Златаров”;

2) ПГ по техника и мениджмънт (ПГТМ) „Христо Ботев” – Ботевград

Обща стойност на проектите - 3,509 млн. лв.;

- За подкрепа на инфраструктура на бюрата по труда в градските ареали – 2 проекта с бенефициент Агенция по заетостта:

1) За бюрата по труда в Благоевград, Гоце Делчев, Кюстендил, Петрич, Дупница;

2) За бюрата по труда в Ботевград, Самоков и Перник.

Обща стойност на проектите – 1,173 млн. лв.;

- За подкрепа на държавна културна инфраструктура в градските ареали – 6 проекта с бенефициент Министерство на културата и обща стойност 10,178 млн. лв. Проектите обхващат 6 културни обекта в София:

- Строителство, реконструкция и модернизация на сградата на концертен комплекс „България”;

-  Реконструкция и обновяване на Сатиричен театър „Алеко Константинов”;

- Ремонт на сградата и благоустрояване на дворното пространство на Националния политехнически музей;

- Ремонт и рехабилитация на сградата на Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография;

- Основен ремонт и преустройство на Национален музей на българското изобразително изкуство;

- Основен ремонт на сградата на Националната галерия за чуждестранно изкуство;

- За подкрепа на инфраструктурата на висшите училища в градските агломерации – 8 проекта на територията на София на обща стойност 23,827 млн. лв. Проектите включват следните висши училища:

- Висше строително училище „Любен Каравелов” Център за професионално обучение към ВСУ „Любен Каравелов”;

- Лесотехнически университет;

- Медицински университет - София;

- Софийски университет „Св. Климент Охридски”;

- Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии;

- Технически университет – София;

- Университет по архитектура, строителство и геодезия;

- Химико-технологичен и металургичен университет;

- За подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации – 1 проект в София с бенефициент Министерство на здравеопазването - Разширяване на лъчетерапевтичен комплекс в Клиника по лъчелечение на СБАЛ по Онкология - ЕАД, гр.София, на стойност 29,133 млн. лв.;

- За подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации – 5 проекта – в Перник, Благоевград, Радомир, Костинброд и София на обща стойност 19,208 млн.лв.

По подприоритетна ос 1.4. „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” на Оперативна програма „Регионално развитие” на територията на Югозападен район се изпълняват следните проекти:

- За подкрепа за подобряване на градската среда – 5 проекта – в Благоевград, Гоце Делчев, Петрич, София и Дупница на обща стойност 30,03 млн.лв.

По подприоритетна ос 4.1. „Дребномащабни местни инвестиции” на Оперативна програма „Регионално развитие” на територията на Югозападен район се изпълняват следните проекти:

- За подкрепа на местна образователна инфраструктура – 7 проекта на обща стойност 6,035 млн.лв. в общините Драгоман, Своге, Симитли, Сатовча, Струмяни, Гърмен и Кресна;

- За подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини – 10 проекта на обща стойност 8,018 млн.лв. – в общините Разлог, Етрополе, Антон, Банско, Брезник, Долна баня, Копривщица, Костенец, Правец и Сливница.

Със средства от държавния бюджет на Република България се реализира проект за изграждане на мултифункционална спортна зала в гр. София, квартал „Слатина” в близост до „4-ти километър” на стойност 90 млн. лв. Строежът и започна на 14.08.2010 г., а откриването е насрочено за 23.07.2011 г. „Арена София” ще има капацитет от 12 470 седящи места, като 3500 от тях са на подвижни трибуни и при нужда могат да се слагат или махат. Ако в съоръжението има събитие от изключително значение в залата могат да се допуснат и около 6500 правостоящи зрители, с което пълният капацитет на залата може да достигне до 19 000 зрители. Ще бъде изграден паркинг с места за 1200 автомобила, а при важни събития, на които се очаква изключителен зрителски интерес, ще бъде затваряна едната лента на бул. „Асен Йорданов” и там ще могат да се паркират поне още 800 превозни средства. Над 30 вида спорт ще могат да се практикуват в „Арена София”, сред които зимни спортове и лека атлетика.

Реализирането на Стратегическа цел 3 „Икономическо и социално сближаване с останалите региони в ЕС” е свързано с подобряване достъпа и качеството на публичните услуги и участие в транснационални и междурегионални мрежи за сътрудничество. Стратегическа цел 3 се реализира чрез мерки по Приоритет 4: Укрепване на административния капацитет на местните и регионалните власти и развитие на сътрудничеството.

Отчита се, че капацитетът, особено на местно ниво, има най-голяма нужда от повишаване с оглед възможността за управление на проекти за кандидатстване по оперативните програми. От друга страна е налице положително развитие в резултат на активното участие на институции и организации от Югозападният район в изпълнението на програмите за Трансгранично сътрудничество „България-Гърция”, „България-Сърбия” и „България-Македония”, в оперативната програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа” и в програмите за междурегионално сътрудничество INTERREG IVC, URBACT и ESPON.

Потенциалът за изпълнение на Стратегическа цел 3 може да бъде определен като задоволителен в рамките на програмния период до 2013 г.

Оперативните програми „Административен капацитет” и „Регионално развитие”, както и програмите за териториално сътрудничество, са основните инструменти, чрез които следва да се постигне повишаване на административния капацитет на местните и регионални власти и развитие на междурегионалното сътрудничество.

По  подприоритет 1.2 „Прозрачна и почтена държавна администрация” на ОП „Административен капацитет” към 01.06.2011 г. на територията на Югозападен район се изпълняват следните проекти:

- „Партньорството между гражданското общество и администрацията - гарант за прозрачност, отчетност и контрол” с партньори Община Трън, Община Ковачевци, Община Брезник, Община Земен, Областна администрация Перник на обща стойност 255 444 лв., с основна цел да се повиши прозрачността и отчетността в работата на общинските и областната администрации и да се подобрят механизмите за контрол върху дейността им;

- „Гражданското общество в услуга на администрацията за повече прозрачност, достъпност и отчетност”, бенефициент - Сдружение с нестопанска цел „Граждански съвет за Благоевград, област Благоевград, с бюджет на обща стойност 293 556 лв., с основна цел повишаване на прозрачността, публичността и отчетността и утвърждаване на партньорството между СГО и общинска администрация за подобряване на тяхната дейност;

- „Прозрачна и ефективна политика за по-добро взаимодействие между администрацията и гражданското общество”, бенефициент - Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза „Противопожарни инициативи и иновации”, област Благоевград, с бюджет на обща стойност 364 274 лв., с основна цел подобряване на механизмите за контрол, постигане на прозрачност и отчетност в работата на държавните, областни и общински структури в областта на превенция на риска от бедствия, аварии и пожари;

- „Взаимно доверие за по-добро управление”, бенефициент - Регионална агенция за икономическо развитие - Благоевград, област Благоевград,  с бюджет на обща стойност 279 873 лв., с основна цел повишаване доверието в администрацията - общинска, областна и регионална в Благоевградска област.

По подприоритет 2.3 „Укрепване на капацитета на структурите на гражданското общество” на ОП „Административен капацитет” на територията на Югозападен район се изпълняват следните проекти:

- „Структурите на гражданското общество – обединени в различията”, с партньор „ЖЕНСКА ЛИБЕРАЛНА МРЕЖА – ПЕРНИК”, област Перник, с бюджет на обща стойност 189 765 лв., с основна цел повишаване капацитета на структурите на гражданското общество за постигане на ефективно партньорство и диалог с администрацията и подобряване на управлението на човешките ресурси;

- „Ефективност и Капацитет за Изграждане на Партньорства „Места - Струма” Е К И П „Места - Струма”, с партньор Сдружение "Международни инициативи за сътрудничество", област Благоевград, с бюджет на обща стойност 180 504 лв., с основна цел развитие на капацитета на структурите на гражданското общество в региона, обхващащ 14 общини по поречието на реките Места и Струма и постигане на ефективни партньорства за активно включване на НПО сектора в процесите на вземане на решения, координация и взаимодействие с администрацията;

- „Повишаване на капацитета на НПО от Югозападен район за планиране, за ефективно взаимодействие и готовност за партньорство със структурите на държавна администрация”, с бенефициент Сдружение „Добърско”, област Благоевград, с бюджет на обща стойност 198 466 лв., с основна цел да укрепи организационния и институционален капацитет на НПО от Югозападен район за планиране за ефективно взаимодействие и готовност за партньорство със структурите на държавната администрация и за участие в процеса на разработване на политики;

- „Изграждане на капацитет в структурите на гражданското общество от Благоевградска област за работа с местните власти”, с партньор фондация „Българска традиция”, област Благоевград,  с бюджет на обща стойност 166 240 лв., с основни цели укрепване на капацитета на структурите на гражданското общество (СГО) и развитие и утвърждаване на добри практики в неправителствения сектор;

- „Повишаване капацитета на структурите на гражданското общество (СГО) в сферата на здравеопазването за ефективно взаимодействие и сътрудничество помежду им и с администрацията”, с бенефициент Фондация „Електронно здравеопазване България”, област София, с бюджет на обща стойност 352 665 лв., с основна цел да се повиши капацитетът на структурите на гражданското общество в сферата на здравеопазването за по-ефективен диалог и партньорство с администрацията;

По подприоритет 3.1 „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление” на ОП „Административен капацитет” на територията на Югозападен район се изпълняват следните проекти:

- „Администрация в услуга”, с партньори община гр. Бобошево, община Сапарева баня, област Кюстендил, с бюджет на обща стойност 682 700 лв., с основна цел по-бързо, по-качествено и по-достъпно административно обслужване в общините Бобов дол, Сапарева баня и Бобошево;

- „Община Земен – администрация с качествено и насочено към гражданите и бизнеса административно обслужване”, с бенефициент Община Земен, област Перник, с бюджет на обща стойност 319 958 лв., с основна цел да се осигури модерно и качествено административно обслужване на гражданите и бизнеса, включително и чрез използването на информационни технологии на територията на общината;

- „Общинската администрация в Петрич - с лице към гражданите и бизнеса”, с бенефициент община Петрич, област Благоевград, с бюджет на обща стойност 277 774 лв., с основна цел развитие на модерни административни услуги, насочени към гражданите и бизнеса в община Петрич;

- „Подобряване на качеството на административното обслужване, модернизиране на административните услуги в община Симитли”, с бенефициент община Симитли, област Благоевград, с бюджет на обща стойност 267 039 лв., с основна цел повишаване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги чрез модернизирано и качествено административно обслужване в община Симитли;

- „Подобряване на качеството на административното обслужване чрез развитие на електронно управление в Община Ихтиман”, с бенефициент община Ихтиман, област Софийска, с бюджет на обща стойност 394 502 лв., с основна цел да се осигури по-качествено, прозрачно и модерно административно обслужване на гражданите и бизнеса в община Ихтиман, включително чрез електронно управление;

- „Подобряване обслужването на гражданите и бизнеса в община Златица”, с бенефициент община Златица, област Софийска, с бюджет на обща стойност 0 лв., основна цел да се подобри административното обслужване за гражданите и бизнеса от общинската администрация Златица;

- „Повишаване качеството на административното обслужване от дирекция „Административна” на „Направление Архитектура и Градоустройство” към Столична Община чрез облекчаване на регулаторните режими и развитие на електронен регистър”, с бенефициент Столична община, област София, с бюджет на обща стойност 403 430 лв., с основна цел повишаване на общественото доверие в Дирекция „Административна” на НАГ към СО чрез облекчен достъп на гражданите и бизнеса с административните услуги за архитектурната документация, в това число подобряване на административното обслужване.

По подприоритетна ос 4.2 „Междурегионално сътрудничество” на Оперативна програма „Регионално развитие” към 01.06.2011 г. на територията на Югозападен район се изпълняват следните проекти:

- За подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики – 12 проекта на обща стойност 25,779 млн.лв. Бенефициенти на 7 от проектите са общините Столична, Мирково, Благоевград, Банско, Бобов дол, Елин Пелин и Костенец, а на останалите 5  – неправителствени организации от Югозападния район.

По Програма за трансгранично сътрудничество България - Гърция 2007 – 2013 г., съфинансирана от ЕФРР, за Югозападния район са договорени 31 проекта на територията на област Благоевград на обща стойност 31 411 355,74 евро и 3 проекта на територията на област София на обща стойност 1 780 416 евро.

По Програма за трансгранично сътрудничество България – Македония 2007-2013 г., съфинансирана по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП), за Югозападния район са договорени 18 проекта на територията на област Кюстендил на обща стойност 3 925 285,3 евро и 18 проекта на територията на област Благоевград на  обща стойност 3 203 173,3 евро.

По Оперативна програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007 – 2013 г.”, съфинансирана от ЕФРР, за Югозападния район са договорени 27 проекта на територията на област София на обща стойност 55 372 303 евро, 1 проект на територията на област Перник - 3 327 500 евро и 2 проекта на територията на област Благоевград на обща стойност 4 415 000 евро.

По Оперативна програма ЕСПОН на територията на Югозападния район са договорени 4 проекта на територията на област София на обща стойност 2 043 855 евро.

По Оперативна програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ IV C, съфинансирана от ЕФРР, за Югозападния район са договорени 15 проекта на територията на област София на обща стойност 32 322 163 евро, 1 проект за област Перник – 1 469 085 евро и 1 проект за област Благоевград на стойност 1 859 321 евро.

По Оперативна програма УРБАКТ II “Мрежа за градско развитие” в Югозападния район се реализират два проекта – „Отворени градове” и „CoNet”, в които партньор от българска страна е Столична община, като общата стойност на бюджета на българския партньор по двата проекта е 75 797 000 евро.

По Програма за трансгранично сътрудничество България – Сърбия, финансирана по ИПП, към датата на изготвяне на настоящия доклад все още се провеждат процедури за оценка на проектните предложения в първата покана по програмата и няма сключени договори.

### Използвани ресурси за постигане на целите на РПР на ЮЗР

Определените в РПР на ЮЗР икономически и финансови механизми за реализацията на плана, по източници, включват:

- Национално финансиране от публични източници, в т.ч. републиканския бюджет и общинските бюджети;

- Фондове на ЕС;

- Частни финансови ресурси (местни физически и юридически лица, граждански организации и др.);

- Международни финансови институции.

Приносът на оперативните програми, финансирани от ЕФРР, ЕСФ и КФ за изпълнението на приоритетите на РПР на ЮЗР е оценен въз основа на аналитично разпределение на договорените и изплатените финансови ресурси по източници спрямо целите на плана, според териториални им адрес.

Размерът на договорените средства по оперативните програми (ЕС и национално съфинансиране) за Югозападен район към октомври 2010 г., възлиза на 1 468,84 млн. лв. и вече значително надвишава общия размер на средствата за реализация на РПР на ЮЗР за периода до 2013 г., определен в индикативната финансова таблица на плана. Предвид това може да бъде направена оценка, че изпълнението на плана до края на 2013 г. е финансово осигурено. В този смисъл усилията следва да бъдат насочени към подобряване на механизмите за изпълнение на мерките, заложени в плана.

Относителният дял на договорените към октомври 2010 г. средства по оперативните програми за мерки, свързани с изпълнението на РПР на ЮЗР, от средствата за всички райони от ниво 2, е 39,22%, а този на изплатените средства – 37,5%. Делът на изплатените средства от размера на договорените средства за ЮЗР за периода 2007 – октомври 2010 г. е 16,25%.

| графика 12. Разпределение на договорените и изплатените средства по целите на РПР на ЮЗР | графика 13. Концентрация на договорените средства по райони за целенасочено въздействие в ЮЗР |
| --- | --- |

Предвид общия обем на договорените към октомври 2010 г. средства по всички оперативни програми и ускорения процес на договаряне, налице е потенциал за задоволително постигане на трите стратегически цели на РПР на ЮЗР. Необходими са допълнителни усилия за реализация на мерките по Приоритет 1 и 2 на Стратегическа цел 1, както и по отношение на мерките по Стратегическа цел 3.

таблица 1.	Принос на РПР на ЮЗР към приоритетите на НСРР, [дял от общия размер на договорените средства по приоритетите на НСРР]

| Цели на РПР на ЮЗР | П 1 | П 2 | П 3 | П 4 | П 5 | П 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегическа цел 1: Постигане на устойчив икономически растеж, чрез развитие на конкурентноспособна диверсифицирана регионална икономика | 26,43% | 14,53% | 0,6% |  |  | 12,79% |
| Стратегическа цел 2: Намаляване на вътрешнорегионалните различия и укрепване на връзките между градските центрове |  | 0,38% | 74,51% | 63,03% |  |  |
| Стратегическа цел 3: Икономическо и социално сближаване с останалите региони в ЕС |  |  |  |  | 23,40% | 5,91% |
| ОБЩО: | 26,43% | 14,91% | 75,1% | 63,03% | 23,4% | 18,7% |

През периода обхванат от междинната оценка на РПР на ЮЗР е видно, че изпълнението на мерките по РПР на ЮЗР допринася за изпълнението на следните приоритети на Националната стратегия за регионално развитие – Приоритети 1, 3, 4 и 5.

# ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ

### Съответствие на стратегията за развитие на Югозападен район с контекста на настъпилите промени на политиките на национално ниво и ниво ЕС

След приемането на Регионалния план за развитие на Югозападен район през 2005 г., настъпват важни промени както в европейската, така и в националната, нормативна и институционална среда в областта на регионалното развитие, а именно:

- в края на 2006 г. Министерският съвет одобри българската Национална стратегическа референтна рамка, а в началото на 2007 г. – седемте оперативни програми по политиката за сближаване.

- в съответствие с критериите за подкрепа на политиката за сближаване за програмния период 2007-2013 г., цялата територия на България е избираема за финансиране по цел 1 „Сближаване“ на кохезионната политика на ЕС, страната участва и в програмите по цел 3 ”Европейско териториално сътрудничество”, които целят насърчаване на балансираното териториално развитие и териториалната интеграция на обхванатите от програмата страни и региони;

- през 2006 г. е съгласувана и извършена промяна на териториалния обхват на районите за планиране (NUTS 2)  за програмния период 2007-2013 г.;

- във връзка с промените в европейската политика за сближаване, пълноправното членство на Република България в Европейския съюз от 1 януари 2007 г., както и необходимостта от създаване на ефективен механизъм за регионална координация, през 2008 г. е подготвен и приет нов Закон за регионалното развитие и терминът „район за планиране на ниво NUTS 2“ е заменен с „район от ниво 2”;

- в чл. 5 от ЗРР (2008) идеята за районите за целенасочено въздействие е заменена с възможността за обособяване на райони за целенасочена подкрепа (РЦП), които могат да обхващат територията на една или повече съседни общини в рамките на районите от ниво 3 (областите). РЦП са териториална основа за концентрация на ресурси за намаляване на вътрешнорегионалните различия в степента на развитие на отделните общини и за постигане на целите на държавната политика за регионално развитие;

- със ЗРР (2008) се променя системата за управление на регионалното развитие, като се конкретизират правомощията на органите на изпълнителната власт във връзка с провеждането на политиката за регионално развитие, въведено е изискване министрите и ръководителите на ведомства да отчитат целите и приоритетите на Националната стратегия за регионално развитие при провеждане на секторните политики в рамките на своите компетенции;

- за осъществяване на регионална координация при изпълнение на оперативните програми, съфинансирани от ЕС, към Регионалните съвети за развитие (РСР) в шестте района от ниво 2 са създадени Регионални координационни комитети (РКК). Целта на РКК е осигуряване на ефективна и ефикасна координация и взаимодействие при изпълнение на операциите по оперативните програми, съфинансирани от ЕС, на територията на съответния район от ниво 2. Това е възможност за съгласуване на мерките, реализирани по оперативните програми на територията на районите от ниво 2 с целите и приоритетите на политиката за регионално развитие. Периодичните справки за изпълнението на оперативните програми на територията на Югозападен район, изготвени от РКК, дават възможност да се проследява какво е участието на района в различните програми, какви проекти се изпълняват и как се разпределят ресурсите между отделните общини в района. В този смисъл „механизмът за регионална координация”, регламентиран със ЗРР допълва нормативната уредба за изпълнението на оперативните програми, за да може да бъде определяна тяхната регионална ефективност и ефикасност.

- Регионалните съвети за развитие в районите от ниво 2 и Областните съвети за развитие в административните области на страната (районите от ниво 3), са трансформирани в държавно-обществени органи за провеждане на политиката за регионално развитие, като в тяхната структура са включени представители на социално-икономическите партньори;

- създадени са териториални звена на МРРБ за стратегическо планиране и координация на регионалното развитие, които изпълняват ролята на секретариат на съответния РСР.

Настъпилите промени в институционалната, нормативната социално-икономическата среда, както и новите стратегически документи и акценти на ниво ЕС, обуславят необходимостта от актуализация на РПР на ЮЗР от гледна точка на неговата реализация до края на настоящия програмен период – 2013 г..

### Оценка за ефективността на действията на компетентните органи във връзка с изпълнението на РПР на ЮЗР

#### Организация на изпълнението на РПР на ЮЗР

Изпълнението на РПР е опосредствано и се осъществява чрез изпълнението на оперативните програми по политиката за сближаване и съответните управляващи органи. Наблюдението на изпълнението на РПР на ЮЗР е отговорност на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район. В процеса на наблюдение, при изпълнението на РПР на ЮЗР, участват представители на органите на централната и местната власт, представители на организации на работодатели и на работници и служители на регионално ниво, физически и юридически лица, които имат отношение към развитието на района. Представители на РСР на ЮЗР участват в комитетите за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и на оперативните програми, съфинансирани от ЕС. Териториалното звено на МРРБ за стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в ЮЗР осъществява координация и взаимодействие с централните и териториалните структури на изпълнителната власт във връзка с изпълнението на РПР. Изготвят се справки за процеса на планиране и изпълнение на мерките по оперативните програми, свързани с целите и приоритетите на РПР.

Ефективността на действията на компетентните органи във връзка с изпълнението на РПР на ЮЗР, на практика зависи от ефективността на механизмите за координация. Системата за регионална координация, създадена със ЗРР (2008) все още не е достатъчно ефективна, но съществува потенциал за нейното бъдещо развитие чрез методическо осигуряване на дейността на РКК.

#### Предложения за подобряване ефективността при изпълнението на РПР на ЮЗР

Ефективността на изпълнението на РПР на ЮЗР през настоящия програмен период зависи от следните фактори:

- Актуалност на плановия документ спрямо спецификата на икономическите и социалните проблеми на ЮЗР;

- Осигуряване на ефективни управленски правомощия за изпълнение на мерките, определени в РПР на ЮЗР;

- Механизъм за финансиране на мерките, определени в РПР на ЮЗР – средства от ЕС и от държавния бюджет;

- Механизъм за координация – по отношение на мерките, изпълнявани в ЮЗР;

- Процедури за консултиране със заинтересованите страни (прилагане на принципа на партньорство);

- Система за наблюдение на изпълнението на РПР на ЮЗР;

- Активно предоставяне на информация (публичност) за целите на РПР на ЮЗР и степента на тяхното изпълнение.

- Определяне на механизъм за подкрепа на местни инициативи и конкретни проекти за развитие на районите за целенасочена подкрепа, финансиран със средсва от държавния бюджет

Подходът към актуализацията на РПР на ЮЗР се обуславя както от разпоредбите на § 4 от ЗРР – изискването за привеждане на РПР в съответствие с разпоредбите на закона и настъпилите промени в институционалната, нормативната и социално-икономическата среда, така и от актуалните предизвикателства пред политиката за регионално развитие, които определят необходимостта от по-силно интегриране на процесите по програмиране и реализация на политиките, с фокус върху мерките за развитие, в т.ч. и тези финансирани със средства от ЕС.

Проектът на Актуализиран документ за изпълнение на РПР на ЮЗР включва актуализиран анализ на икономическото и социално състояние на ЮЗР, както и преформулиране на четирите приоритета. Предложените промени отразяват изводите на междинната оценка по отношение прякото обвързването на приоритетите на РПР с тези на оперативните програми. В същото време проектът на актуализирания документ следва да установи съответствието между целите и приоритетите на РПР и тези на НСРР, както и да определи тези, за чието изпълнение следва да бъдат осигурени само с национални средства.

Осигуряването на ефективни управленски правомощия за изпълнение на мерките, определени в РПР на ЮЗР, означава определяне на орган или органи, пряко отговорни за изпълнението на плана. Този подход предполага предварително определяне на конкретните мерки, които ще бъдат изпълнявани от съответните органи, както и мерките, чието изпълнение ще бъде осигурено, съответно от централните, областните и общинските органи .

Механизмът за финансиране на мерките, определени в РПР на ЮЗР следва да включва всички възможни източници за финансиране – национални, от ЕС и др., които допринасят за осъществяване на политиката за регионално развитие в ЮЗР.

Системата за регионална координация има потенциал за ефективно участие в процеса на управление на регионалното развитие, но е необходимо:

- Подобряване на механизмите за координация при изпълнение на РПР на ЮЗР по отношение на основните етапи на политическия процес – програмиране, реализация, контрол и наблюдение, както и засилване на взаимодействието с териториалните и междинните звена по оперативните програми, съфинансирани от ЕС;

- Укрепване на аналитичния капацитет в ЮЗР за идентифициране на проблемите и тяхното адресиране чрез съответните финансови инструменти;

- В рамките на процеса за децентрализация на държавното управление, териториалните органи на изпълнителната власт, които имат функции във връзка с осъществяването на политиката за регионално развитие в Югозападен район следва да бъдат осигурени с ефективни правомощия и ресурси.

Процедури за консултиране със заинтересованите страни (прилагане на принципа на партньорство). Целта на обществените консултации е повишаване качеството на изработваните политики и гарантиране, че управленските решения са аргументирани и се основават на солидни факти, отчитат мненията и опита на заинтересованите страни, както и че приетите решения могат да бъдат осъществени ефективно. Подходящо е прилагането на усъвършенствани процедури за провеждане на консултации, не само в рамките на РСР, но и за включване на по-широк кръг представители на заинтересованите страни. Така прилагането на принципа на партньорство ще осигури условия за повишаване ефективността на политиката за регионално развитие.

Ефективността на системата за наблюдение на изпълнението на РПР на ЮЗР следва да бъде осигурена чрез интегриране на процесите по наблюдение и оценка с тези, определени за оперативните програми, съфинансирани от ЕС. Целесъобразно е изграждането на централизирана информационна система (интернет базирана), в която всички министерства, държавни агенции, областни и общински администрации да въвеждат информация за изпълняваните в рамите на техните компетенции и териториален обхват проекти. В този аспект следва да се предвиди и механизъм за обмен на данни между Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН) и други системи, поддържащи информация свързана с реализацията на политиката за регионално развитие.

За осигуряването на обективна основа за оценка на постигането целите на РПР на ЮЗР и приноса им към НСРР, следва да бъде определен ограничен набор от индикатори, описващи въздействието върху икономическото и социалното състояние на района, чието изменение може да бъде ефективно наблюдавано. По този начин ще се осигури необходимата информационно-технологична платформа за събиране, обработка, съхранение на информация, както за икономическото и социалното състояние на различните териториални нива, така и за изпълнението на мерките за развитие. В този смисъл е подходящо при изготвянето на годишните Национални статистически програми, да бъдат определени данните, които НСИ да събира и обработва за наблюдението на политиката за регионално развитие на съответните териториални нива, както и периодичността за предоставяне на данните.

Активно предоставяне на информация (публичност) за целите на РПР на ЮЗР и степента на тяхното изпълнение. Практиките за информиране на средствата за масова информация за работата на РСР могат да бъдат разширени чрез фокусиране на комуникационните дейности, осъществявани по оперативните програми, върху специфичните особености на ЮЗР. Препоръчително е изготвяне на резюме на РПР на ЮЗР, което да бъде достъпно чрез интернет страниците на всички областни и общински администрации от ЮЗР.

С оглед направените констатации и изводи по отношение задълбочаване на вътрешнорегионалните различия е необходимо да се задейства механизма за подпомагане на районите за целенасочена подкрепа чрез финансиране със средства от държавния бюджет на разработената от Министерство на регионалното развитие и блгаоустройството Програма за реализация на дейности в районите за целенасочена подкрепа. Тя предвижда подкрепа на местни инициативи и проекти от типа „меки мерки” в българските общини.

### Насоки и препоръки за разработване на РПР на ЮЗР за периода след 2013 г.

Съгласно Концепцията за програмиране на развитието на Република България започна разработването на Национална програма за развитие: БЪЛГАРИЯ 2020 – рамков дългосрочен документ, който въз основа на анализ на ситуацията в държавата и тенденциите за развитие, определя визията и общите (дългосрочни) цели на националните политики за период от 10 години за всички сектори на държавното управление, включително техните териториални измерения.

Концепцията не определя как модела на документите за програмиране на икономическото и социалното развитие се прилага на съответните териториални нива – райони от ниво 2, съответно на областно и на общинско ниво. В тази част Концепцията подлежи на бъдещо развитие, което пряко зависи от развитието на модела за управление на регионалното развитие, напредъка в процеса на децентрализация на държавното управление, включително модела за управление на средствата по политиката за сближаване за следващия програмен период 2014-2020 г.

- Новият модел за междуинституционална координация на развитието на Република България определя Съвета за развитие към Министерския съвет като основен център за координация на политиките на национално ниво. В този смисъл, е подходящо да бъде използван положителният опит от регионалната координация, като Регионалните съвети за развитие станат част от общата система за координация, оглавявана от Съвета за развитие към Министерския съвет и функционално да засилят ролята си за осигуряване съответствие между националните цели и местните интереси и за засилване на териториалния фокус на секторните политики, като за целта се разширят правомощията на тези органи по отношение формулирането на секторните стратегии.

- Други предложения, касаещи развитието на системата за провеждане на регионална политика в ЮЗР са: да се утвърди ролята на Регионалния съвети за развитие на ЮЗР като орган, който не само обсъжда и съгласува, но и приема документите за стратегическо планиране при провеждане на политиката за регионално развитие; да бъде предоставян ежегоден бюджет на РСР на ЮЗР, който да осигури изпълнението на годишните индикативни програми за дейността му при спазване изискванията на чл.57 на Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие. Областните съвети за развитие в ЮЗР следва да се превърнат в основен център за обсъждане на местните аспекти на секторните политики, тяхното финансово осигуряване и координиране на действията и мерките за изпълнение.

- При подготовката на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2020 заедно с общата целева рамка на национално ниво е подходящо да се определят и целеви рамки за всеки от регионите, като се отчете тяхната специфика. В тази връзка, при разработването на стратегическите и планови документи за следващия планов период следва да се формулират собствени цели по „регионален дневен ред 2020” за всеки от регионите и на по-ниско териториално ниво, с цел да се идентифицират задачите и ангажиментите, които предстоят във връзка с изпълнението на Стратегия „Европа 2020”.

В контекста на описаните по-горе условия, могат да бъдат направени допълнителни препоръки относно разработването на РПР на ЮЗР за периода след 2014 г. в две основни направления:

  - Да се идентифицират мащабните проекти на територията на ЮЗР, свързани с изпълнението на Регионалния план за развитие, които ще търсят подкрепа от бъдещите оперативни програми- основно в областта на транспортната инфраструктура и околната среда. Наличието на списък с такива проекти ще създаде база за по-добра координация и по-ефективно взаимодействие между политиката за регионално развитие и проектите и дейностите осъществявани от секторните политики на територията на съответния район.

  - Предвид специфичните характеристики на Югозападния район при формулирането на приоритетните направления и области за въздействие за новия програмен период 2014-2020 особен акцент може да бъде поставен върху иновациите, повишаване на енергийната ефективност, въвеждане на нови „зелени” технологии и генериране на енергия от ВЕИ, намаляване на замърсяването на въздуха и околната среда, засилване на връзката между университетите и научните среди и бизнеса, развитие на туризма и земеделието, включително в периферните и граничните територии на района, интегрираното и устойчиво развитие на градовете и селата, в т.ч.градско възстановяване и развитие и подобрена мобилност и транспортна достъпност. Следва да се вземат предвид и мерките за преодоляване на негативните демографски процеси, намаляване на безработицата и увеличение на заетостта, ранното отпадане от образователната система за постигане на целите на Стратегия „Европа 2020”.

С плана за Регионално развитие на Югозападния район ще се  установи кои са актуалните проблеми и нужди за региона, какви са дефицитите по отношение икономическото, социалното и инфраструктурното развитие, какъв  е наличният потенциал  и какви възможности за бъдещо развитие съществуват. РПР на ЮЗР може  да даде необходимата базова информация и анализ при подготовката на Оперативна програма „Регионално развитие”, и по-конкретни териториални адреси за секторните оперативни програми за програмния период 2014-2020 г., които да служат за мотивиране на стратегия на програмите и логика на планираните интервенции в най-голяма степен отговарящи на конкретните нужди на региона.

Решение № 1016 на Министерския съвет от 30 декември 2005 г. за приемане на Регионален план за развитие на Югозападния район за планиране за периода 2007-2013 г.

Обн., ДВ, бр. 50 от 30.05.2008 г., в сила от 31.08.2008 г., доп., бр. 47 от 23.06.2009 г., в сила от 23.06.2009 г., изм., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 25.12.2009 г.

Индикативните ресурси са определени при териториалния обхват на ЮЗР към 2005 г.

Одобрена от Министерския съвет с Протоколно решение № 52.36 от 21 декември 2006 г.

Протоколни решения на Министерския съвет №№ 8.19, 8.20, 8.28, 8.29, 8.31, 8.32 и 8.33 от 1 март 2007 г.

Ресурсите по цел 1 „Сближаване“ са насочени към по-слабо развитите региони и държави-членки на ЕС, чийто БВП на глава от населението е по-нисък от 75% от средните стойности за Общността.

Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 година относно установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS). Официален вестник на ЕС n° L 154, 21/06/2003, стр. 0001-0041.

Обн., ДВ, бр. 50 от 30.05.2008 г., в сила от 31.08.2008 г., доп., бр. 47 от 23.06.2009 г., в сила от 23.06.2009 г., изм., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 25.12.2009 г.