МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО”

ОТДЕЛ „СПКРРСИР-ВАРНА”

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА 2015 г.

ОТНОСНО НАБЛЮДЕНИЕ НА

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА

РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН

2014-2020 г.

София 2016 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

| - СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ | стр. 2 |
| --- | --- |
| - УВОД | стр. 6 |
| - ЧАСТ ПЪРВА. Общи условия за изпълнението през 2015 г. на Регионалния план за развитие на Североизточен район 2014-2020 г. | стр. 7 |
| - ЧАСТ ВТОРА. Постигнат напредък през 2015 г. по изпълнението на целите и приоритетите на Регионалния план за развитие на Североизточен район 2014-2020 г., въз основа на индикаторите за наблюдение | стр. 30 |
| - ЧАСТ ТРЕТА. Действия, предприети от РСР СИР през 2015 г, за осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на Регионалния план за развитие на Североизточен район 2014-2020 г. | стр. 59 |
| - ЧАСТ ЧЕТВЪРТА. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението на Регионалния план за развитие на Североизточен район 2014-2020 г. | стр. 83 |
| - Приложение 1. Таблици Таблица 1 Таблица 2 Таблица 3 Таблица 4 Таблица 5 Таблица 6 Таблица 7 Таблица 8 Таблица 9 Таблица 10 Таблица 11 Таблица 12 Таблица 13 Таблица 14 Таблица 15 Таблица 16 Таблица 17 | стр.87 стр. 87 стр.88 стр. 88 стр. 89 стр. 89 стр. 92 стр. 96 стр. 100 стр. 104 стр. 104 стр. 105 стр. 106 стр. 107 стр. 108 стр. 108 стр. 109 стр.110 |

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

| АМ | Автомагистрала |
| --- | --- |
| АПИ | Агенция „Пътна инфраструктура” |
| АУЕР | Агенция за устойчиво енергийно развитие |
| БАН | Българска академия на науките |
| БВП | Брутен вътрешен продукт |
| ВГ | Вътрешни граници |
| БДУВЧР | Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район |
| БМ | Биомаса |
| БО | Битови отпадъци |
| ВД | Водна енергия |
| ВЕ | Вятърна енергия |
| ВЕИ | Възобновяеми енергийни източници |
| ВиК | Вода и канал |
| ВПР | Вътрешни правила за работа |
| ВСУ | Варненски свободен университет |
| ВУЗ | Висше учебно заведение |
| ГД | Годишен доклад |
| ГД „СПРРАТУ” | Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство” |
| ГД „УТС” | Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” |
| ГИП | Годишна индикативна програма |
| д. | души |
| ДМА | Дълготрайни материални активи |
| дка | декар/а |
| ДПП | Дирекция на Природен парк |
| ЕБВР | Европейска банка за възстановяване и развитие |
| ЕВРОСТАТ | Статистическа служба на Европейския съюз |
| ЕГО | Едрогабаритни отпадъци |
| ЕЕ | Енергийна ефективност |
| ЕЗФРСР | Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони |
| ЕК | Европейска Комисия |
| е.ж. | Еквивалентни жители |
| екв. | Еквивалент |
| ЕС | Европейски съюз |
| ЕСФ | Европейски социален фонд |
| ЕФ | Европейски фондове |
| ЕФР | Европейски фонд по рибарство |
| ЕФРР | Европейски фонд за регионално развитие |
| ЗРР | Закон за регионалното развитие |
| ИА | Изпълнителна агенция |
| ИАОС | Изпълнителна агенция по околна среда |
| ИНТЕРРЕГ IVC | Оперативна програма за междурегионално сътрудничество |
| ИО | Институт по океанология |
| ИПА | Институт за публична администрация |
| ИПГВР | Интегриран план за градско възстановяване и развитие |
| ИСУН | Информационна система за управление и наблюдение на средствата от Структурните инструменти на Европейския съюз |
| ИУКЗ | Интегрирано управление на крайбрежните зони |
| КК | Курортен комплекс |
| КН | Комитет за наблюдение |
| КТЗВДР | Конвенция за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния |
| лв./ч. | Лева на човек |
| л.м. | Линейни метра |
| МБАЛ | Многопрофилна болница за активно лечение |
| МЕ | Министерство на енергетиката |
| МЗХ | Министерство на земеделието и храните |
| МОН | Министерство на образованието и науката |
| МОСВ | Министерство на околната среда и водите |
| МРРБ | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| МС | Министерски съвет |
| МСП | Малки и средни предприятия |
| МТ | Министерство на туризма |
| МТИТС | Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията |
| МТСП | Министерство на труда и социалната политика |
| МХП | Многонационални и хоризонтални програми |
| НАТУРА 2000 | Екологична система от защитени зони в Европейския съюз |
| н.в. | надморска височина |
| НЕСУТРП | Национален експертен съвет по устройство на територията и регионалната политика |
| НИРД | Научно-изследователска и развойна дейност |
| НКПР | Национална концепция за пространствено развитие |
| НПО | Неправителствена организация |
| НСИ | Национален статистически институт |
| НЦТР | Национален център за териториално развитие |
| НСРР | Национална стратегия за регионално развитие |
| ОА | Областна администрация |
| ОбС | Общински съвет |
| ОП | Оперативна/и програма/и |
| ОПАК | Оперативна програма „Административен капацитет” |
| ОПИК | Оперативна програма за иновации и конкурентоспособност |
| ОПМС | Оперативна програма за междурегионално сътрудничество |
| ОПОС | Оперативна програма „Околна среда” |
| ОПР | Общински план за развитие |
| ОПРКБИ | Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” |
| ОПРР | Оперативна програма „Регионално развитие” |
| ОПРСР | Оперативна пpограма за развитие на сектор Рибарство |
| ОПРЧР | Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” |
| ОПТ | Оперативна програма „Транспорт“ |
| ОПТП | Оперативна програма „Техническа помощ” |
| ОПТГС | Оперативна програма за трансгранично сътрудничество |
| ОПТТИ | Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ |
| ОПТС | Оперативна програма за транснационално сътрудничество |
| ОПУ | Областно пътно управление |
| ОС | Околна среда |
| ОСР | Областна стратегия за развитие |
| ОСР | Областен съвет за развитие |
| Отдел „СПКРРСИР–Варна” | Отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Североизточен район–Варна” |
| ОУП | Общ устройствен план |
| ПО | Последваща оценка |
| ПП | Природен парк |
| ППЗРР | Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие |
| ПРСР | Програма за развитие на селските райони |
| ПСОВ | Пречиствателни станции за отпадъчни води |
| ПУДООС | Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда |
| РБ | Републикански бюджет |
| р.ж. | Реални жители |
| РИОСВ | Регионална инспекция по околната среда и водите |
| РКК | Регионален координационен комитет |
| РПМ | Републиканска пътна мрежа |
| РПР | Регионален план за развитие |
| РПР СИР | Регионален план за развитие на Североизточен район |
| СЕ | Слънчева енергия |
| СЗР | Северозападен район |
| СИР | Североизточен район |
| СКФ | Структурните и Кохезионения фондове |
| СНЦ | Сдружение с нестопанска цел |
| СОП | Съвместна оперативна програма |
| СОПЧБ | Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн” |
| СПС | Стандартна покупателна способност |
| СПСОВ | Селищна пречиствателна система за отпадни води |
| СЦР | Северен централен район |
| т/ж. | Тона на жител |
| ТС | Транснационално сътрудничество |
| ТГС | Трансгранично сътрудничество |
| т.н.е. | Тона нефтен еквивалент |
| УО | Управляващ орган |
| УО на ОП | Управляващ орган на Оперативна програма |
| хил.лв. | хиляди лева |
| ЦИП | Целенасочена инвестиционна програма |
| ЦКЗ | Централно координационно звено |
| ЦОИДУЕМ | Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства |
| ЮЗР | Югозападен район |
| ЮИР | Югоизточен район |
| ЮЦР | Южен централен район |
| НА ЛАТИНИЦА |  |
| BGN | Български лева |
| BRT-коридор | Автобусен бърз транзитен коридор |
| СО2 | Въглероден диоксид |
| ЕЕС | European Economic Community - Европейска икономическа общност |
| GWh | Гигават/а на час |
| INTERREG | Оперативна програма за междурегионално сътрудничество |
| MW | Мегават |
| MW/h | Мегавата на час |
| t/ha/y | Индикатор за загуба на почва от ерозия |

УВОД

Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на Регионалния план за развитие на Североизточен район (РПР СИР) се разработва за всяка календарна година от периода на действие на плана, в изпълнение на  чл. 86, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие (ППЗРР).  Съдържанието на Годишния доклад е регламентирано в  чл. 87 на ППЗРР.

На основание чл. 86, ал. 3 от ППЗРР, срокът за разработване и внасяне на Годишния доклад за обсъждане и одобряване от Регионалния съвет за развитие в Североизточен район (РСР СИР), като орган за наблюдение на изпълнението на РПР СИР е 30 юни на всяка следваща година от отчетния период.

Съгласно чл. 86, ал. 2 от ППЗРР, Годишният доклад за 2015 г., относно наблюдението на изпълнението на РПР СИР 2014-2020 г. е разработен от отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Североизточен район – Варна” / „СПКРРСИР“/ към Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство” /ГД «СПРРАТУ»/ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/.

Годишният доклад има за цел да представи постигнатия напредък през 2015 г., в изпълнение на заложените в Плана цели и приоритети за развитие на Североизточен район, въз основа на разработена система от индикатори.

В Доклада са използвани актуални към 30.04.2016 г. данни от Националния статистически институт, АУЕР, ИАОС, Управляващите органи на Оперативните програми 2014-2020 г., областните и общинските администрации в Североизточен район, Oбластните пътни управления и ВиК дружествата на територията на района.

В Приложение 1 са представени изготвените към Годишния доклад таблици за изпълнението на територията на Североизточен район през 2015 г. на Оперативните програми /ОП/ за периодите 2007-2013 г. и 2014-2020 г., съфинансирани от фондовете на Европейския съюз.

За изготвянето на сравнителните таблици в текста на доклада са използвани данни от РПР СИР 2014-2020, наличните в НСИ и други източници.

ЧАСТ ПЪРВА.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПРЕЗ 2015 ГОДИНА НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН 2014-2020

- Актуален регионален анализ, отразяващ промените в социално–икономическото развитие на СИР през 2015 г.

Този раздел е разработен преимуществено въз основа на последните актуални  данни,  публикувани в публичния модул на НСИ, които при някои от  показателите варират от 2008 до 2015 г.

Североизточен район обхваща северната част на българския бряг на Черноморското крайбрежие, част от източния дял на Стара планина, част от Лудогорието и Добруджа. Районът е съставен от областите Варна, Добрич, Шумен и Търговище, в които има общо 35 общини:

- Варненска област с 12 общини: Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Варна, Ветрино, Вълчи дол, Долни чифлик, Девня, Дългопол, Провадия, Суворово.

- Добричка област с 8 общини: Балчик, Генерал Тошево, град Добрич, Добричка, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла.

- Шуменска област с 10 общини: Венец, Върбица, Хитрино, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Преслав, Смядово, Шумен.

- Търговищка област с 5 общини: Антоново, Омуртаг, Опака, Попово, Търговище.

Площта на района е 14 487 км или 13.05 % от територията на страната и е най-малкият по площ от всички райони от ниво 2.

Разпределението на земята по видове земеползване е следната: земеделските територии са 68.8%, горските 23.3%, урбанизираните 5.9 %. Районът е на първо място в страната по количество обработваема земя на човек от населението (9,3 дка).  Степента на лесистост обаче е по-ниска от средната за страната. Макар и ограничени, минерално-суровинните ресурси в района следва да бъдат отчитани при насоките за бъдещото му развитие. В икономиката на района селското стопанство е един от приоритетните отрасли. За неговото развитие съществува изключително благоприятното съчетание на природно-климатичните условия.

Природно защитените територии, включително тези по Натура 2000, обхващат общо 22.3% от територията на района, значително под средното за страната. С най-висок дял са областите Варна -1,87 % и Добрич - 1,47 %. Изключително нисък е делът на защитените територии в Шуменска област - 0,89 % и Търговищка област – 0,09 %. На територията на района има 79 защитени територии, които включват 3 резервата, 8 подържани резервата, 2 природни парка, 50 защитени местности и 16 природни забележителности. В района попадат 38 защитени зони по Директивата 92/43/ЕЕС (за запазване на природните местообитания) и 18 защитени зони по Директивата 79/409/ЕС (за дивите птици).

В общата оценка на регионите на ЕС по степен на уязвимост към предизвикателствата пред развитието до 2020 г. - глобализацията, климатичните промени, демографските промени и енергийната зависимост, СИР се класира на шесто място сред европейските региони с най-висока степен на уязвимост и по четирите предизвикателства и общ индекс на уязвимост 72 от 100 възможни. Районът е особено силно уязвим на климатичните промени. Повишен е рискът от засушаване, ветрова ерозия, морска абразия и ново активизиране на свлачищната дейност.

Населението на района според официалното преброяване към 1 февруари 2011 г. е 966 097 души или 13.12 % от населението на страната. Районът е на второ място в страната след Югозападния по гъстота на населението - 66.68 души/кв.км, която е по-висока от средната за страната. Разпределението на населението по области обаче показва значителни разлики, което е индикатор за различия и в общото социално-икономическо развитие на района. Демографските данни от официалното преброяване през 2011 г. показват намаление на населението на района с 53 200 жители спрямо предходното преброяване през 2001 г. Намаляло е населението на всички области с изключение на област Варна, където има минимално нарастване с 13 061 души  (2.8 %). Това нарастване се дължи на град Варна, който увеличава населението си с 21 981 д.  и компенсира намаляването в останалите общини на областта.

Към 31.12.2015 г. по данни на НСИ, населението на района е 944 458 души. Естественият му прираст и за 2015 г. продължава да бъде отрицателен (– 5 499 д.), но при съхраняване на тенденцията, населението на СИР да намалява в сравнително по-малка степен, отколкото в другите райони на страната. По данни на НСИ към 31.12.2015 г. с най-голям брой - почти половината от населението на района, е област Варна – 472 926 д., област Добрич е с 180 601 д., област Шумен е с 175 720 д., а област Търговище е с най-малък брой население – 115 211 д. Спрямо 2014 г. населението във всички области на СИР намалява, макар и незначително, но следва тенденцията в района като цяло. В град Варна остава да е съсредоточена една трета от населението на района (334 466 д).

Степента на урбанизация (градското население) в Североизточен район към края на 2015 г. е 73,00 %, колкото средната за страната - 73,1 %. На територията на района са разположени 721 населени места, от които 30 са градове. Единственият голям град е Варна, който е от 2-ро йерархично ниво (според йерархизацията на градските центрове в НКПР) и по данни на НСИ към 31 декември 2015 г. е с население  334 466 д., като запазва позицията си на трети по големина град в страната, след София и Пловдив. От 3-то йерархично ниво са градовете Шумен - 89 972 д., Добрич-град – 86 292 д. и Търговище – 54 974 д. В района няма други средни градове, които да допълват и балансират областните центрове. Малките градове от 4-то йерархично ниво в района са 10 бр.: Балчик, Генерал Тошево, Тервел, Каварна, Девня, Провадия, Велики Преслав, Нови Пазар, Омуртаг, Попово. Много малките градове и села – центрове на общини от 5-то йерархично ниво са 20 бр.

В района много от общините са с висока степен на критичност на показателите си и могат да бъдат отнесени към категорията на райони за целенасочена подкрепа, съгласно критериите и показателите, посочени в чл. 6 на ЗРР. От общо 35-те  общини на СИР, за 29 от тях в Областните стратегии за развитие се отчита наличие на 4 и над 4 показателя. Разпределението им е следното: на 4 показателя отговарят 2 общини – Балчик и Търговище, 14 общини – на 5 показателя и 13 общини – на 6. Под 4 показателя са останалите 6 общини - Варна, Добрич, Шумен, Аксаково, Белослав и Девня.

През 2015 г. бе изготвен и представен за обществени консултации, вкл. на съвместно заседание на РСР и РКК СИР, Проект на Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа-Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слабо развити райони, разработен в изпълнение на Програмата на Правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014-2018 г. и по-конкретно, на Приоритет 13.1. „Преодоляване на икономическата изостаналост на отделни райони в страната“. Основната цел на Програмата е: „Повишаване на заетостта на населението и привличане на инвестиции в икономически изоставащите райони в страната“. Целенасочената инвестиционна програма е фокусирана върху най-изостаналия в социално-икономическото си развитие район – Северозападния, и върху географски необлагодетелствани територии - Родопи, Странджа, погранични, планински и полупланински райони, които общо обхващат 53,7 % от територията на страната и 29,2% от населението й. Състои се от четири подпрограми.

Визията, стратегическите цели, приоритетите и мерките за развитие във всяка подпрограма са формулирани на основа разработените социално-икономически анализи, като са отчетени специфични проблеми и значими потребности на всеки от районите, както и специфичните ресурси и потенциали за развитието им. В обхвата на ЦИП 4 са включени 9 общини от СИР, както следва: към групата Старопланински-Средногорски общини са определени: Върбица, Смядово, Антоново, Омуртаг и Дългопол, а към Граничните общини: Генерал Тошево, Крушари, Шабла и Долни чифлик. В хода на разработване на проекта на ЦИП, от общините са представени и обсъдени голям брой проектни предложения, насочени към различни сфери на социално-икономическото развитие. Предстои финализирането на проекта на ЦИП.

- Динамиката на ключовите индикатори, които определят макроикономическата ситуация в СИР е следната:

БВП, респективно БВП на човек от населението, е ключов индикатор, тъй като представлява измерител на общата икономическа дейност в даден регион и може да се използва за сравняване на икономическото развитие на регионите, но не измерва разполагаемия доход на частните домакинства в региона.

Брутният вътрешен продукт /БВП/ в СИР през 2013 г. и 2014 г. /по последни налични данни/ е съответно в размер на 8 917 млн. лв. и 9 308 млн. лв., което се явява 10,88% и 11,13% от създадения БВП за страната през 2013 г. и 2014 г., нарежда района трайно на четвърто място сред останалите райони от ниво 2. Показателят  бележи годишен темп на нарастване 2,36% и 4,38 %.  Темпът на нарастване през 2014 г. спрямо 2012 г е 6,85 %.

Брутният вътрешен продукт на човек от населението в СИР през 2013 г. и 2014 г. /по последни налични данни/ е съответно 9 327 лв./ч. и 9 775 лв./ч., като нарежда района трайно на трето място сред останалите райони от ниво 2. Спрямо 2012 г. индикаторът бележи ръст на увеличение с 3,42 %, а спрямо 2013 г. – 4, 08%.

Делът на БВП на човек от населението в СИР за 2014 г. е 5000 евро и представлява 18,18 % от средната годишна стойност на този показател за ЕС28 – 27 500 евро (по данни на  Евростат, публикувани от НСИ) и нарежда района на едно от последните места сред районите в ЕС-28. През 2014 г. регионалният БВП на човек от населението в стандарти на покупателната способност (СПС) спрямо средното равнище в ЕС-28 варира от 30% в Северозападния район в България до 539% във Вътрешен Лондон-запад в Обединеното кралство. На Североизточен и Югоизточен райони се падат 39 % по този показател. Като цяло, регионите в България заемат последните места сред регионите в ЕС-28 и са сред регионите с най-ниско икономическо равнище. Информацията е на НСИ на базата на данните, публикувани от Евростат.

Коефициентът на безработица на населението на 15 и повече навършени години в СИР през 2015 г. е 10,3 % и е все още по-висок от средния показател за страната – 9,1 %. Трябва да се отбележи, че през 2013 г. СИР е бил районът с най-високата безработица в страната – 16,8%, но през 2014 г. тази негативна тенденция започва да се променя, безработицата в района намалява с 4,2 %, като през 2014 г. е 12,6 %, за да достигне 10,3 % през 2015 г. Може да се направи извод, че тенденцията е трайна и това допринася СИР да заеме трето място сред останалите райони по този ключов индикатор.

Коефициентът на икономическа активност на населението на 15 и повече навършени години в СИР през 2015 г. е 55,9 %, който е с 1,8 % над средния за страната - 54,1%, останал без промяна на национално ниво през 2015 г. спрямо 2014 г., и извежда района от трето на второ място сред останалите райони от ниво 2, като вече изпреварва Южен централен район с 1%. Темпът на нарастване на този показател за СИР спрямо 2014 г. е  2 %.

Общият доход средно на лице от домакинство в СИР за 2014 г. е 4 519 лв. По този показател СИР и още четири от районите от ниво 2 са с по-ниски стойности  от средния доход за страната – 4 813 лв., изключение прави само Югозападен район, който със стойност на показателя 5 918 лв. е с 22, 96 % по-висок от националния показател. Темпът на нарастване  на общия доход средно на лице от домакинство в СИР спрямо 2013 г. е 2,22 %  и нарежда района на второ място сред останалите райони.

- Динамиката на индикаторите, свързани с приноса на Североизточен район към

поетите ангажименти на страната в Националната програма за реформи 2011-2015 г. по изпълнение на целите на Стратегията Европа 2020, през 2015 г. е следната:

Коефициентът на заетост на населението на възраст 20-64 г. в СИР през 2015 г. е 67,2 % и бележи увеличение спрямо 2014 г. с 3,7 %. Показателят е вече над средния за страната – 67,1 % и нарежда СИР на второ място сред останалите райони от ниво 2, веднага след Югозападния район, където се отчита стойност 72,2 % по разглеждания индикатор. Националната цел за 2020 г. по този показател е 76 %.

Коефициентът на безработица сред младежите на възраст 15-29 години в СИР през 2015 г. е 13,5 % и бележи намаление спрямо 2014 г. с 2,6 %. Показателят е под средния за страната  - 14,4 % , като нарежда СИР на второ място след Югозападен район с отчетени 13,4 %. В периода 2013-2015 г. коефициентът на безработица сред младежите на възраст 15-29 години в СИР намалява. Националната цел за 2020 г. по този показател е до 7 %.

Коефициентът на заетост на населението на възраст 55-64 години в СИР през 2015 г. е 50, 3 % и бележи увеличение спрямо 2014 г. с 3,5 %. Показателят обаче остава под средния за страната - 53,0%, като запазва четвъртото място за СИР сред останалите райони от ниво 2. Националната цел за 2020 г. по този показател е 53 %.

Разходите за научно-изследователска и развойна дейност (НИРД) през 2014 г. в Североизточен район са 33 763 хил.лв., които съотнесени към размера на БВП на СИР за 2014 г. – 9 308 млн.лв., сочат  дял от 0,36%, който бележи слабо увеличение от 0,01% спрямо дела на разходите за НИРД от БВП за 2013 г. Разходите за НИРД в СИР през 2014 г. съставляват 5,08 % от общите разходи в национален мащаб. Районът остава на второ място след Югозападен район, но отново с голяма разлика в процентите, тъй като делът на Югозападен район е изключително висок  – 82,85 % от общите инвестиции в НИРД, направени в страната. Националната цел за 2020 г. по този показател е „Инвестиции в НИРД в размер на 1.5% от БВП”, съчетана с по-добра бизнес среда”.

Относителният дял на преждевременно напусналите образование и обучение /18-24 навършени години/ през 2015 г.  в СИР е 16%, който е над националния показател (13,4 %) и нарежда района на четвърто място сред останалите райони от ниво 2. Спрямо 2014 г. относителният дял в СИР на преждевременно напусналите се увеличава незначително, едва с 0,4 %, но СИР отстъпва третото място. Националната цел за 2020 г. по този показател е 11 %.

Относителният дял на населението на възраст 30-34 навършени години със завършено висше образование в СИР през 2015 г. е  31,7 %,  което нарежда района отново на второ място сред останалите райони от ниво 2, но този дял вече е под средния за страната – 32,1 %. Спрямо 2014 г. показателят бележи намаление с 1,1 %. Националната цел за 2020 г. по този показател е 36 %.

Население в риск от бедност или социално изключване – ключов индикатор, включващ три показателя: риск от бедност, нисък интензитет на икономическа активност и материални лишения. За СИР стойността на индикатора за 2014 г. спрямо дохода от 2013 г. е 430,9 хил. души или 45,1% от населението в СИР, като бележи намаление спрямо предходния период с 86 000 души или с 9,1%. По-голям брой население в риск от бедност или социално изключване има в три района от ниво 2 – ЮИР, ЮЦР, ЮЗР, но за СИР процентното съотношение е най-високо.

Относителният дял на хората под линията на бедност в СИР – за отчитане на индикатора са използвани наличните в НСИ данни за относителен дял на бедните. Стойността на индикатора за 2014 г., съотнесена към 2013 г., е 20,9 % от общото население в района, като разпределението по пол е 20,2 % - мъже и 21,5 % - жени, и нарежда района на четвърто място сред районите от ниво 2, като с по-висок относителен дял бедни хора са ЮИР (23,4%) и ЮЦР (25,1%). Намалението в сравнение със съотношението 2013 г. спрямо  2012 г. е с 2,1 % и това придвижва СИР от пета на четвърта позиция сред районите от ниво 2.  Националната цел за 2020 г. по този показател е „Намаляване на броя на живеещите в бедност с 260 000 души”.

Индикатор за постигане на целите на Стратегия „Европа 2020” („20/20/20”) по отношение на климата/енергията включва четири компонента: съкращаване на емисиите на CO2,  дял на ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия, намаляване на енергийната интензивност на БВП и повишаване на енергийната ефективност.  Националната цел за 2020 г. по пакет „Климат-енергетика” е „Достигане на 16% дял на възобновяемите енергийни източници в брутното крайно потребление на енергия и повишаване на енергийната ефективност с 25% към 2020 г.”

Наличните актуални данни по четирите компонента на индикатора са следните:

Съкращаване на емисиите на CO2 – официалната статистика  предоставя данни за замърсяване на атмосферата с определени видове газове, три от които – метан, въглероден диоксид и двуазотен оксид са парникови. Въз основа на тези данни може частично да се проследи динамиката на показателя, като за целта се изчислява въглероден еквивалент на базата на тегловните фактори на тези газове за страната.

Изпълнителната агенция по околна среда /ИАОС/ изчислява емисиите на парникови газове на национално ниво и не разполага с данни за районите от ниво 2 и ниво 3 в страната. От компетенциите на ИАОС е изчисляването на данните по показателя „Намаление на емисии на парникови газове, приравнени към CO2 за 2014 г. спрямо предходната година». Предварителните емисии на парникови газове, изчислени по новото ръководство /в сила от 2015 г./ и съгласно задължението на страната ни за предоставяне на информация и Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния /КТЗВДР/  за 2013 г. и 2014 г. / без сектор земеползване, промяна в земеползването и горското стопанство/, са съответно 55 060.2 килотона CO2-екв. и 57 303.7 килотона CO2-екв., като бележат увеличение от 4,07 %. Отнесени на човек от населението емисиите на парникови газове за 2013 г. и 2014 г. са съответно 7.6 т CO2-екв. и 8.0 т CO2-екв., увеличението е с 5,26 %.

Дял на ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия – последната публично достъпна информация в НСИ е само на национално ниво, отнася се за 2014 г. и показва, че делът на ВЕИ в крайното потребление на енергия е 18 %. В сравнение с 2013 г. индикаторът намалява с 1 %, но остава на ниво, с  което страната преизпълнява задължителната национална цел за 2020 г. от 16%.

По данни на АУЕР, компетентната агенция за предоставяне на данни за ВЕИ, през 2015 г. на територията на района са инсталирани 10,67 % от обектите в експлоатация за производство на ел. енергия от ВЕИ в страната, като този дял отрежда пето място за района /единствено изпреварва Северен централен район, на когото се падат 6,55 % /. Броят на обектите ВЕИ в СИР е 235 и бележи увеличение с 5,86 % спрямо предходната година. Инсталираната мощност е 637,33 мегавата и бележи увеличение едва с 0,48 %. По този показател СИР запазва второто място след ЮЦР. Наличните данни за инсталираната мощност за добив на електроенергия от ВЕИ по области за 2015 г. са:  област Добрич – 535,38 мегавата от 141 обекта, следвана от област Варна - 72,66 мегават от 33 обекта, област Шумен - 24,81 мегавата от 25 обекта и област Търговище – 4,48 мегавата от 36 обекта.

По данни на АУЕР, общо произведената мощност от ВЕИ за 2015 г. в СИР е 1 347 907,23 МWh, като бележи увеличение с 9,25 % спрямо 2014 г. и запазва второто място за района след ЮЦР. Произведената електроенергия от ВЕИ е предимно в област Добрич, като разпределението й по области в низходящ ред е следното: област Добрич – 1 171 711 МWh, област Варна – 134 078 МWh, област Шумен – 35 915 МWh и област Търговище – 6 203 МWh.

Природните дадености предполагат използването на ветрова енергия в СИР, но делът на тези инсталации значително намалява, а се увеличава използването на слънчевата енергия. Данните от АУЕР за обектите в експлоатация по видове ВЕИ в СИР сочат съотношение 49,79 % ветрова енергия към 47,23 % слънчева енергия, съответно 117 към 111 обекта. Що се отнася до количествата произведена енергия от ВЕИ в СИР, то тази от ветрова енергия запазва лидерската си позиция с произведени 1 234 317,21 МWh, което съставлява 91,57 % от общото количество произведена енергия от ВЕИ в СИР през 2015 г., а на област Добрич се падат 77,21 % от националното производство на ветрова енергия.

Намаляване на енергийната интензивност на БВП/брутно вътрешно потребление/- последната публично достъпна информация в НСИ е само на национално ниво,  отнася за 2014 г. и показва, че стойността на индикатора 0,450 т н.е.за 1000 Евро БВП /2010=100/ се увеличава макар и незначително спрямо 2013 г. - 0,436 т н.е.за 1000 Евро БВП /2010=100/ и прекъсва трайната низходяща тенденция от 2005 г. За изчислението на показателя съгласно дефиницията, НСИ използва данни за брутно вътрешно потребление, изготвени на базата на реално отчетените количества енергия. Данните се различават от тези на Евростат, тъй като за изчислението на показателя, Евростат използва данни за брутно вътрешно потребление, в които производството на атомна енергия е изчислено със среден коефициент за целия ЕС.

Повишаване на енергийната ефективност – този индикатор се оценява на основата на намаляване на енергийната интензивност, но конкретни данни не се предоставят. Повишаването на енергийната ефективност означава намаляване на енергийната интензивност, /разгледана тук по-горе/, но за българската икономика енергийната интензивност продължава да бъде една от най-високите в ЕС-28 -  близо 4 пъти по-висока от средната за ЕС-28 през 2014 г.,  по данни на Евростат. Причина за това са остарялата енергийна инфраструктура, която води до значителни загуби при преноса на енергия, използването на амортизирани технологии в производството и относително трудния достъп до финансови ресурси за закупуването на нови ниско въглеродни технологии.

По отношение на напредъка към постигане на националните цели на стратегията „Европа 2020“ България изглежда вече преизпълнява целите си относно намаляване на емисиите на парникови газове и повишаването на дела на енергията от възобновяеми източници и напредва добре по отношение на енергийната ефективност. Повече усилия ще бъдат необходими, за да се постигнат целите относно заетостта, преждевременното напускане на училище, висшето образование, бедността и НИРД.

- Глобални екологични индикатори в СИР - информацията за отделните екологични индикатори варира от 2008  до 2014 г., тъй като това са наличните данни за тях в официалните източници:

Относителният дял на антропогенно натоварените територии (инфраструктура, селища, промишлени обекти) спрямо общата територия е 6,58% /по последни  налични данни от 2008 г./, който е по-висок от средния за страната – 5,02%. СИР е с най-висок дял на антропогенно натоварените територии спрямо останалите райони – за сравнение районът с най-малък относителен дял е Южен централен – 3,64%.

Причините за високите стойности на антропогенно натоварените територии в Североизточния район са следните: присъствието на три големи града в района – Варна (над 300 хил.жители), Добрич и Шумен (малко под 100 хил.жители) и съответният висок относителен дял на площи за градско застрояване в и около тях;  наличието на значителни по площ промишлени територии в общините Девня и Белослав и отчасти във Варна; курортното презастрояване на крайморските територии, а в района са две от трите крайморски области – Варна и Добрич.

Съотношението между земеделските, горските и урбанизираните територии /по последни  налични данни от 2008 г./ е следното: 67,55% - земеделски, 25,21% - горски и 6,58% - урбанизирани.

Показателят има сравнително бавен темп на промяна и може да се твърди, че стойностите му се запазват или имат несъществена динамика. Преобладаващи са земеделските територии, коита са с най-висок дял сред останалите пет района от ниво 2,  като за всяка от областите в СИР, те са с по-висок дял от средния за страната. Делът на горските територии е с около 60% по-нисък от средния за страната, като за област Добрич те са едва 10%, за сметка на високите стойности на земеделските територии, които са 80% от нейната територия. За останалите три области, стойностите на горските територии са сравними и са с около 30-35% по-ниски от средните за страната.

Емисии на парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент) на човек от населението – изчисляването на данните по показателя „Намаление на емисии на парникови газове, приравнени към CO2» за 2014 г. спрямо предходната година е от компетенциите на Изпълнителната агенция по околна среда /ИАОС/, която изчислява емисиите на национално ниво. Предварителните емисии на парникови газове за 2013 г. и 2014 г., изчислени по новото ръководство в сила от 2015 г.,  без „Сектор земеползване, промяна в земеползването и горското стопанство“, са 55 060.2 килотона CO2-екв. и 57 303.7 килотона CO2-екв., като бележат увеличение от 4,07 %. Отнесени на човек от населението емисиите на парникови газове за 2013 г. и 2014 г. са съответно 7.6 т CO2-екв. и 8.0 т CO2-екв., увеличение с 5,26 %.

Разходи за ДМА с екологично предназначение - индикаторът показва размера на средствата, изразходвани за намаляване на последствията от антропогенния натиск върху околната среда. Няма налични официални данни по така формулирания индикатор. НСИ предоставя данни на регионално ниво за два сходни и свързани индикатора: наличност на ДМА с екологично предназначение и разходи за опазване и възстановяване на околната среда, които показват тенденциите и реализацията на политики в областта на опазването на околната среда.

Индикаторът «Наличност на ДМА с екологично предназначение» по отчетна стойност в края на 2014 г. е със стойност за СИР 719 400 хил.лв., която представлява 10,87%  от наличността на национално ниво и нарежда района на четвърто място сред останалите райони от ниво 2. Спрямо 2013 г. индикаторът бележи увеличение с 6,6%. «Разходите за опазване и възстановяване на околната среда» включват разходите за придобиване и разходи за поддържане, включени са и разходите за апаратура за мониторинг и контрол. Последните данни на НСИ за този показател са за 2013 г., когато в СИР са отделени 232 566 хил. лв. за опазване и възстановяване на околната среда, които се явяват 11,1% от общите разходи за страната. Спрямо 2012 г. тези разходи нарастват с 9,4%, но районът остава на предпоследно място сред останалите райони от ниво 2 по посочения показател.

- Разходи за ДМА с екологично предназначение на човек от населението - налични официални данни по така формулирания индикатор няма, затова за целите на настоящия доклад се използват данните за «Разходи за опазване и възстановяване на околната среда на човек от населението». Стойността на показателя за СИР през 2013 г. е 243,6 лв./ч., сравнително близка до средната за страната – 289,7 лв./ч.  За 2014 г. в публичния модул на НСИ няма данни по този индикатор.

-  Дял от територията с висок риск от ерозия – по информация и данни на ИАОС, в чиито компетенции е изчисляването на този показател,  коректно е да се използва „риск от ерозия", защото „податливост на ерозия" има различно значение. Податливостта на почвата към ерозиране се определя въз основа на текстурния клас и съдържанието на хумус в повърхностния почвен слой, а определянето на риска от почвена ерозия става посредством използването на математически изчисления и последващо моделиране. Показателят е слабо динамичен и не могат да се очакват сериозни промени в рамките на няколко години. Рискът от ерозия се изчислява по методика, включваща няколко компонента за оценка. Териториите се класифицират в 6 степенна скала, като за целите на изчисляване на индикатора са важни следните 4 нива на следене: Умерен действителен риск, Умерен до висок действителен риск, Висок действителен риск и Много висок действителен риск.

Двата най-важни вида ерозия са водоплощната и ветровата, като и двете се оценяват в 6-степенна скала.

Информацията от ИАОС за водоплощната почвена ерозия се отнася за 2014 г. (данните за 2015г. ще бъдат готови в началото на 2017 г.). Резултатите сa получени на базата на използвания в ИАОС математически модел за изчисляване	 на водоплощната ерозия, уравнението USLE  http://www.fao.org/docrep/t1765e/t1765e0e.htm и въз основа на валидирани и адаптирани за условията на България модели за прогнозиране на факторите и интензитета на водоплощната ерозия. Получените резултати са най-достоверни за териториите до 1200 м н.в.

За СИР стойностите за умерените рискове от водоплощна ерозия през 2014 г. са около средните за страната и около 45% по-ниски за високите и много високите действителни рискове. Изключение прави област Търговище, където нивата на риск от водоплощна ерозия са завишени, като за високия риск са с около 50% над средните за страната, а за много високия риск – над два пъти спрямо средното за страната.

Териториите с висок риск от  водоплощна ерозия,  разпределени по области в СИР са следните: с най-нисък относителен дял в района е област Добрич – 0,2 %, след нея е област Шумен с 2,3 %, област Варна с 2,4 %  и  с най-висок относителен дял на тези територии за района е област Търговище – 7,2  %.

Информацията от ИАОС за ветровата почвена ерозия се отнася за 2014 г. (данните за 2015 г. ще бъдат готови в началото на 2017 г.). Ветровата ерозия на почвата се проявява върху равнинни и обезлесени райони. Площите с висока степен на риск от ветрова ерозия се свързват с ниска степен на лесистост и висока податливост на почвите към дефлация. Според използвания в ИАОС модел за оценка на ветровата ерозия, който е базиран на уравнението WEQ (http://www.weru.ksu.edu/nrcs/weq.html), рискът от ветрова ерозия на територията на Република България може да се степенува в зависимост от скоростта на вятъра, почвените условия, различни климатични фактори, като валежи, влажност и др.

През 2014 г. се наблюдава висок и много висок риск от ветрова ерозия на територията на три от 6-те района от ниво 2 - Югоизточен, Северен централен и Североизточен.

През 2014 г. се наблюдава висок риск от ветрова ерозия на територията на три от районите от ниво 2 – Югоизточен, Северен централен и Североизточен, като стойността за СИР е 3% от територията на района. С най-висок интензитет в СИР е ветровата ерозия в областите Добрич (2,2 t/ha/y) и Варна (0,5 t/ha/y). Загубите на почва са най-големи в област Варна, следвана от област Добрич. През 2014 г. само област Добрич в СИР има много висок ерозионен риск (над 50 t/ha/y) – 766 ha.

Регионалният индекс за климатична сигурност /РИКС/ показва възможността  на  региона  да се справи с проблемите, свързани с изменението на климата. Индексът оценява и следи състоянието на регионите въз основа на седем тематични области: 
Емисии на парникови газове на глава от населението в региона; Съотношение между емисиите на парникови газове и брутния вътрешен продукт; Енергия от ВЕИ; Политическа рамка; Институционален капацитет; Социално - политическо положение; Финансови инструменти.

Обобщената крайна стойност на РИКС се измерва с брой точки, които за СИР  са 26.92 т. и го поставят  на трето място по отношение на другите райони. Данните са от доклада “Регионален индекс за климатична сигурност” от 22 ноември 2010 г. по проект „Региони за устойчива промяна” (RegionsforSustainableChange, RSC) по Програма INTERREG IV C на ЕС.

Развитието на европейските региони до 2020 г. е изправено  пред четири ключови предизвикателства - демографските промени, глобализацията, изменението на климата и енергийната зависимост. В зависимост от степента на възможното им въздействие върху развитието на регионите, се определя съответния  "индекс на уязвимост” от 1 до 100, който е необходимо да се отчита при наблюдението и оценката на стратегическите и планови документи за настоящия период, както и за следващия програмен период. Най-уязвими са регионите с индекс 100, като българските региони се очертават с едни от най-високите степени на уязвимост. Пет от районите, вкл. и СИР, попадат в групата на силно уязвимите по посочените четири предизвикателства. По предизвикателството на демографските промени СИР е с индекс на уязвимост 52, който го нарежда на второ място заедно с ЮИР също с 52, а с най-нисък индекс на уязвимост е ЮЗР – 35. По предизвикателството на глобализацията българските райони са сред най-уязвимите в Европа, СИР е на четвърто място с индекс  86, след ЮЗР, който е с най-нисък – 39, и СЗР и СЦР, които са с индекс между 86 и 83. По предизвикателството на енергийната зависимост стойностите на индекса на уязвимост за българските райони се движат между 71 и 51.  СИР е по-близо до ниските нива за района с индекс 56, като ЮЗР отново е с най-нисък индекс - 51. Българските райони са уязвими в значителна степен и пред предизвикателството на климатичните промени.

Диапазонът на индекса за пет от 6-те  района от ниво 2 в страната е между 63 и 72, което ги нарежда  сред най-уязвимите в Европа, като най-висока степен на уязвимост се  очаква за СИР /72/.

ИЗВОДИ ОТ МОНИТОРИНГА НА РАЗГЛЕДАНИТЕ ИНДИКАТОРИ

ВЪЗ ОСНОВА НА ДИНАМИКАТА В РАЗВИТИЕТО ИМ ПРЕЗ 2015 Г.

Мониторингът (наблюдението) е част от важната контролна функция, свързана с  определяне на ефективността и ефикасността от изпълнението на целите, приоритети и мерките на Регионалния план за развитие на Североизточен район 2014-2020г.

- Изводи, свързани с териториално-урбанистичната и демографска среда:

По площ Североизточен район е най-малкият от всички райони от ниво 2. Той е на първо място в страната по количество обработваема земя на човек от населението, но степента на лесистост е по-ниска от средната за страната. В икономиката на района селското стопанство е един от приоритетните отрасли.

Природно защитените територии, включително тези по Натура 2000 са значително под средните за страната. Изключително нисък е делът на защитените територии в Шуменска и Търговищка области.

В общата оценка на регионите на ЕС по степен на уязвимост към предизвикателствата в развитието до 2020 г., СИР се класира на шесто място сред европейските региони с най-висока степен на уязвимост и по четирите предизвикателства. Адаптацията към климатичните промени е от съществено значение за СИР, защото те могат да повлияят негативно на селското и горското стопанство, на развитието на туризма, на рибарството, на производството на енергия, на състоянието на водните ресурси и на общото биологично равновесие в района.

Населението на района според официалното преброяване към 1 февруари 2011 г. е на второ място сред останалите райони от ниво 2 в страната, с гъстота на населението на кв.км по-висока от средната за страната. Естественият му прираст и за 2015 г. година продължава да бъде отрицателен, но в сравнително по-малка степен, отколкото в другите райони на страната. Разпределението на населението по области обаче показва значителни разлики, което е индикатор за различия и в общото социално-икономическо развитие на района.

Степента на урбанизация в Североизточен район е почти колкото средната за страната. В град Варна е съсредоточена една трета от населението на района и той е  единственият град, който е от 2-ро йерархично ниво, а останалите областни градове са от 3-то йерархично ниво. В района няма други средни градове, които да допълват и балансират областните центрове.

В района много от общините са с висока степен на критичност на показателите си и могат да бъдат отнесени към категорията на райони за целенасочена подкрепа, съгласно критериите и показателите, посочени в чл. 6 на ЗРР.

- Изводи, свързани с динамиката на ключовите макроикономически индикатори:

През 2015 г. по последни публикувани данни всички ключови показатели за СИР продължават да бележат известно увеличение,  което стабилизира положителната посока в развитието на района, започнала през 2013 г. и свидетелства за установената положителна тенденция за преодоляване на негативния тренд в макроикономическата ситуация на района от 2009-2013 г.

Брутният вътрешен продукт /БВП/ в СИР през 2013 и 2014 години нарежда района на четвърто място сред останалите райони от ниво 2 и бележи нарастване спрямо 2012  и 2013 години. Няма промяна в позиционирането на СИР.

БВП на човек от населението през 2013 г. и 2014 години нарежда района на трето място сред останалите райони в България, като бележи ръст на увеличение спрямо 2012 г. По данни на Eвростат делът на БВП на човек от населението на СИР за 2014 г. нарежда района, както и останалите райони от ниво 2 в България, на едно от последните места сред районите в ЕС-28.

Коефициентът на безработица на населението на 15 и повече навършени години през 2015 г. е все още по-висок от средния показател за страната. Трябва да се отбележи, че през 2013 г. СИР е бил районът с най-високата безработица в страната, но през 2014 г. тази негативна тенденция започва да се променя, безработицата в района намалява и това го нарежда вече на трето място сред останалите райони.

Коефициентът на икономическа активност на населението на 15 и повече навършени години в СИР през 2015 г. отново е малко над средния за страната, но извежда района от трето през 2014 г. на второ място сред останалите райони от ниво 2 за 2015 г., като вече изпреварва Южен централен район.

Общият доход средно на лице от домакинство за 2014 г. в СИР, както и за четири от районите от ниво 2, е с по-ниски стойности от средния доход за страната, нарежда СИР на второ място сред останалите райони, като изключение продължава да е само Югозападен район, с по-висок от националния показател.

Отчетените в настоящия Годишен доклад 2015 стойности на ключовите индикатори са представени в Таблица 1 за сравнение със заложените в РПР СИР 2014-2020 изходни, междинни и целеви стойности:

Таблица 1. Ключови национални индикатори

|  | ИНДИКАТОРИ | Стойности Североизточен район от ниво 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изходни (2010 г.) | Междинни (2015г.) |  | Целеви (2020) |
|  | КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ |  | Заложени в РПР СИР 2014-2020 | Отчетени в ГД 2015 |  |
| 1. | БВП/човек - лева | 7 613 (2010 г.) | 8 100 | 9775 (2014 г.) | 9 000 |
| 2. | Дял на БВП на човек от средната стойност на ЕС27 - % | 35,7 (2009 г.) | 39 | 39 (2014 г.) | 45 |
| 3. | Коефициент на безработица на населението на 15 и повече навършени години - % | 15,6 (2011г.) | 15 | 10,3 | 14 |
| 4. | Коефициент на икономическа активност на населението на 15 и повече навършени години - % | 53,6 (2011 г.) | 55 | 55,9 | 58 |
| 5. | Общ доход средно на лице от домакинство в лв. | 3 315 (2010 г.) | 3 550 | 4 519 (2014 г.) | 4 050 |

- Изводи, свързани с динамиката на индикаторите по изпълнение целите на Стратегия «Европа 2020» :

Голямата част от тези наблюдавани  индикатори бележат положителна тендеция на развитие за СИР, с изключение само на два: относителен дял на преждевременно напусналите образование и обучение /18-24 навършени години/ и относителен дял на хората под линията на бедност, чиито стойности бележат слабо увеличение.

Коефициентът на заетост на населението на възраст 20-64 г. в СИР през 2015 г.  бележи увеличение спрямо 2014 г. Показателят е вече над средния за страната и нарежда СИР на второ място сред останалите райони от ниво 2, веднага след Югозападния район. Коефициентът на безработица сред младежите на възраст 15-29 години през 2015 г. бележи намаление спрямо 2014 г. Показателят е под средния за страната и нарежда СИР на второ място след Югозападен район. В периода 2013-2015 г. коефициентът на безработица сред младежите на възраст 15-29 години в СИР намалява, а коефициентът на заетост на населението на възраст 55-64 години през 2015 г. бележи увеличение спрямо 2014 г., но остава под средния за страната, като запазва четвъртото място за СИР сред останалите райони от ниво 2.

Разходите за НИРД през 2014 г. в Североизточен район съставляват 5,08% от общите разходи в национален мащаб. Районът остава на второ място след Югозападен район, но отново с голяма разлика в процентите, тъй като делът на Югозападен район в общите инвестиции в НИРД, направени в страната, остава изключително висок.

Относителният дял на населението на възраст 30-34 навършени години със завършено висше образование в СИР през 2015 г. нарежда района отново на второ място сред останалите райони от ниво 2, но този дял вече е под средния за страната. Спрямо 2014 г. показателят бележи намаление.

Относителният дял на преждевременно напусналите образование и обучение /18-24 навършени години/ през 2015 г. е над националния показател и нарежда СИР на четвърто място сред останалите райони от ниво 2. Спрямо 2014 г. относителният дял в СИР на преждевременно напусналите се  увеличава незначително, но СИР отстъпва третото място, заемано през 2014 г. сред останалите райони от ниво 2.

Населението в риск от бедност или социално изключване в СИР бележи намаление спрямо предходния период. Относителният дял на бедните в СИР за 2014 г. намалява спрямо предходната 2013 г., придвижва района с позиция напред и го нарежда на четвърто място сред районите от ниво 2, като с по-висок относителен дял бедни хора са ЮИР и ЮЦР.

Индикаторът, свързан с постигане на целите по Стратегия „Европа 2020” („20/20/20”) по отношение на климата/енергията, показва следните тенденции по четирите компонента, за които наличните данни са само на национално ниво: съкращаване на емисиите на СО2 – предварителните емисии на парникови газове, изчислени по новото ръководство, в сила от 2015 г., на национално ниво, както и отнесените емисии на парникови газове на човек от населението за 2013 г. и 2014 г. незначително се увеличават, но като цяло запазват тенденцията към намаляване; дял на ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия – индикаторът бележи намаление, но остава на ниво, с  което страната преизпълнява задължителната национална цел за 2020 г. от 16%. Общо произведената мощност от ВЕИ в СИР за 2015 г. в бележи увеличение и запазва второто място за района след ЮЦР, а на област Добрич се падат повече от ¾  от националното производство на ветрова енергия; намаляване на енергийната интензивност на БВП - стойността на този индикатор се увеличава, макар и незначително, но прекъсва трайната низходяща тенденция от 2005 г.; повишаване на енергийната ефективност – по този индикатор българската икономика продължава да показва една от най-високите стойности в ЕС-28.

Отчетените в настоящия Годишен доклад 2015 стойности на индикаторите по целите на Стратегия Европа 2020 са представени в Таблица 2 за сравнение със заложените в РПР СИР 2014-2020 изходни, междинни и целеви стойности:

Таблица 2. Индикатори по целите на стратегия „Европа 2020”

|  | ИНДИКАТОРИ | Стойности Североизточен район от ниво 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЯТА „ЕВРОПА 2020” | Изходни (2010 г.) | Междинни (2015г.) |  | Целеви (2020) |
|  |  |  | Заложени в РПР СИР 2014-2020 | Отчетени в ГД 2015 |  |
| 1 | Коефициент на заетост на населението на възраст 20-64 навършени години - % | 61.0 (2011 г.) | 64 | 67,2 | 70 |
|  | - Коефициент на безработица сред младежите на възраст 15-29 г. |  |  | 13,5 |  |
|  | - Коефициент на заетост на населението на възраст 55-64 г. | 42,3 (2011 г.) | 44 | 50,3 | 47 |
| 2 | Инвестиции в научноизследователска и развойна дейност - % от БВП | 0,3 (2010 г.) | 0,5 | 0,36 (2014 г.) | 1 |
| 3 | Цели „20/20/20” по отношение на климата/ енергията: |  |  |  |  |
|  | - съкращаване на емисиите на СО2 | - | - |  | 20,0 |
|  | - дял на ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия - % | 13,8 (2010 г. – за България) | 27,0 | 18 (2014г. – за България) | 54,0 |
|  | - повишаване на енергийната ефективност - % |  |  |  | 27 |
|  | - намаляване на енергийната интензивност на БВП - % |  |  |  | 54,0 |
| 4 | Дял на преждевременно напусналите образователната система (на възраст 18-24 г.) - % | 18,7 (2011 г.) | 16,7 | 16 | 14,0 |
|  | Дял на 30-34 годишните със завършено висше образование - % | 26,6 (2010 г.) | 30,6 | 31,7 | 36,0 |
| 5 | Население в риск от бедност или социално изключване – хил. души | 496,0 (2010 г.) | 485,0 | 430,9 | 465,0 |

Изводи, свързани с динамиката на Глобалните екологични индикатори в СИР :

Относителният дял на антропогенно натоварените територии (инфраструктура, селища, промишлени обекти) спрямо общата територия на района е по-висок от средния за страната и с  най-високи стойности спрямо останалите райони от ниво 2.

Съотношението между земеделските, горските и урбанизираните територии има сравнително бавен темп на промяна. Преобладаващи са земеделските територии, коита са с най-висок дял сред останалите пет района от ниво 2,  като за всяка от областите в СИР, те са с по-висок дял от средния за страната.

Обемът на Емисиите на парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент) на жител от населението през годините бележи намаление, но през 2014 г. се наблюдава незначително увеличение, но като цяло се запазва тенденцията към намаляване.

Индикаторът «Наличност на ДМА с екологично предназначение» по отчетна стойност в края на 2014 г. нарежда района на четвърто място сред останалите райони от ниво 2. «Разходите за опазване и възстановяване на околната среда» са за 2013 г. и районът заема предпоследно място сред останалите райони от ниво 2 по посочения показател.

За СИР стойностите за умерените рискове от водоплощна ерозия през 2014 г. са около средните за страната и около 45% по-ниски за високите и много високите действителни рискове. Изключение прави област Търговище, където нивата на риск от водоплощна ерозия са завишени, като за високия риск са с около 50% над средните за страната, а за много високия риск – над два пъти спрямо средното за страната. С най-висок интензитет в СИР е ветровата ерозия в областите Добрич и Варна.

Регионалният индекс за климатична сигурност /РИКС/ оценява и следи състоянието на регионите въз основа на седем тематични области, като обобщената крайна стойност за СИР го поставя  на трето място по отношение на другите райони. Адаптацията към климатичните промени е от съществено значение за СИР, защото те могат да повлияят негативно на селското и горското стопанство, на развитието на туризма, на рибарството, на производството на енергия, на състоянието на водните ресурси и на общото биологично равновесие в района.

Отчетените в настоящия Годишен доклад 2015 стойности на глобалните екологични индикатори са представени в Таблица 3 за сравнение със заложените в РПР СИР 2014-2020 изходни, междинни и целеви стойности:

Таблица 3. Глобални екологични индикатори

|  | ИНДИКАТОРИ | Стойности Североизточен район от ниво 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГЛОБАЛНИ ЕКОЛОГИЧНИ ИНДИКАТОРИ | Изходни (2010) | Междинни (2015) |  | Целеви (2020) |
|  |  |  | Заложени в РПР СИР 2014-2020 | Отчетени в ГД 2015 |  |
| 1 | Относителен дял на антропогенно натоварените територии (инфраструктура, селища, промишлени обекти, добив) – % | 6.58 (2008 г.) | 6,80 | 6.58 (2008 г.) | 7,10 |
| 2 | Съотношение между земеделските, горските и урбанизираните територии - %/ %/ % | 67,55/ 25,21/ 6,58 (2008 г.) | 67,50/ 25,23/ 6,61 | 67,55/ 25,21/ 6,58 (2008 г.) | 67,40/ 25,27/ 6,67 |
| 3 | Емисии на парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент) на жител от населението - т/ човек/ година | 8,8 (2008 г.) | 8,3 | 8.0 (2014 г.-нац.ниво) | 7,7 |
| 4 | Разходи за ДМА с екологично предназначение – млн. лв | 171607 (2011 г.) | 201 600 |  | 250 000 |
| 5 | Разходи за ДМА с екологично предназначение на човек от населението - лв. | 178,39 (2011 г.) | 198 |  | 228 |
| 6 | Дял от територията с висок риск от ерозия – % | 65,61 (2008 г.) | 64,6 |  | 62,6 |
| 7 | Регионален индекс за климатична сигурност - точки | 26,92 (2010 г.) | 32,92 | 26,92 (2010 г.) | 41,92 |

2. Промени в политиките за развитие на европейско, национално, регионално и местно ниво.

Актуалният рамков пакет от нормативни и стратегически планови документи на ЕС и България, определящ и през 2015 г. насоките на кохезионната политика за балансирано и устойчиво развитие на регионите, включва:

2.1. На ниво ЕС

- Стратегия „Европа 2020” – основополагащ рамков документ за актуалните цели на

европейската кохезионна политика по отношение на заетостта, иновациите, глобалните заплахи от климатични промени и енергийна зависимост, образованието и бедността. Приоритетите на икономическото развитие са насочени в три логически обосновани препоръчителни направления: интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Този стратегически пакет вече е възприет официално от България в приетата „Национална програма за реформи 2011 – 2015 г.”

За измерване на напредъка в постигането на целите на стратегията са определени пет водещи цели за Европейския съюз:

– Заетост за 75% от населението на възраст 20 - 64 навършени години

– Инвестиции в научноизследователската и развойна дейност (НИРД) в размер на 3% от БВП

– Постигане на целите „20/20/20“ по отношение на климата/енергията (включително намаляване на емисиите с допълнителни 30%, ако условията са подходящи)

– Под 10% относителен дял на преждевременно напусналите училище и най-малко 40% относителен дял на младото поколение със завършено висше образование

– Намаление на броя на застрашените от бедност с 20 млн. души.

- Териториален дневен ред на ЕС 2020 –  документ/декларация за политическо съгласие със Стратегия „Европа 2020”, надграждащ я с условията за реализация, като се отчитат териториалните измерения, различните възможности и потенциали на регионите.

- Споразумение за партньорство на Република България с ЕК, прието на 07.08.2014 г. – документ, определящ стратегията за оптимално използване на европейските структурни и инвестиционни фондове в страната през периода 2014 – 2020 г. Размерът на договореното финансиране, по линия на политиката на сближаване е общо 7,6 млрд.евро (по текущи цени, включително финансиране на европейското териториално сътрудничество и средствата за инициативата за младежка заетост). България също така получава 2,3 млрд. евро за развитие на селските райони и 88 млн. евро за рибарство и морско дело.

- Национален доклад за България за 2016 г. - работен документ на службите на Европейската комисия, доклад за България за 2016 г., включващ задълбочен преглед относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси. В доклада се прави оценка на икономиката на България в светлината на изготвения от Европейската комисия „Годишен обзор на растежа“, публикуван на 26 ноември 2015 г.

2.2. НА НАЦИОНАЛНО НИВО

- Националната програма за развитие „България 2020”, приета с Решение № 1057 на Министерския съвет от 20.12.2012 г., e дългосрочен национален програмен документ за развитието на Република България. НПР е основата при програмирането на стратегическите документи/програми за програмния период 2014-2020 г. Програмата е интегриран документ, показващ връзката  между  приоритетите на ЕС в контекста на стратегията „Европа 2020" и националните  приоритети на България, отразява всички приети стратегически  документи, осигурявайки пълно съгласуване между провежданите политики в  България, като осигурява и основа за разработването на Споразумението за  партньорство с Европейската комисия за периода 2014-2020.

- Национална програма за реформи 2011 – 2015 г., приета с Решение на МС № 241 от 14.04.2011 г. – документ, който дефинира българския ангажимент към целите на Стратегия „Европа 2020”. Приоритетите с териториални измерения са: 1. Инфраструктура; 2. Транспортна и комуникационна свързаност; 3. Устойчиви и конкурентоспособни градове; 4. Добро управление на природното и културно наследство; 5. Ефективно използване на природните ресурси. Програмата е изготвена в изпълнение на одобрената от Европейския съвет през юни 2010 г. стратегия „Европа 2020” и в съответствие с новия инструмент за по-добра координация на икономическите политики в рамките на Европейския съюз, т. нар. „Европейски семестър”.

- Тригодишният план за действие за изпълнението на Националната програма за развитие: България 2020 в периода 2014-2016 г. е приет с Решение № 210 на Министерския съвет от 15 април 2014 г.

- Тригодишният план за действие за изпълнението на Националната програма за развитие: България 2020 в периода 2015-2017 г. е приет с Решение № 794 на Министерския съвет от 02 декември 2014 г.

- Тригодишният план за действие за изпълнението на Националната програма за развитие: България 2020 в периода 2016-2018 г. е приет с Решение № 1032 на Министерския съвет от 30 декември 2015 г.

- Конвергентна програма на Република България 2015-2018 - Конвергентната програма на Република България е стратегически документ, представящ основните елементи на националната фискална политика в средносрочен план. Програмата се изготвя ежегодно от Министерството на финансите и се представя за оценка на Европейската комисия най-късно до края на месец април, съгласно графика на т. нар. „Европейски семестър" - инициатива за засилена координация на икономическите политики в ЕС.

- Доклад «Обща характеристика и сравнителен анализ на българските райони” в рамките на Проект “Разработване на социално-икономически анализ за нуждите на ОПРР 2014-2020”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013, Приоритетна ос 5 „Техническа помощ”, с продължителност 40 месеца и ще приключи най-късно на 19 януари 2015 г. с основна цел на проекта изготвяне на детайлен социално-икономически анализ за нуждите на Оперативна програма „Региони в растеж” за периода 2014-2020 г.

- Проект на Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа развитието (ЦИП) на Северозападна България, Родопите, Странджа, погранични, планински и полупланински слабо развити райони.

2.3. НА РЕГИОНАЛНО НИВО

- Регионален план за развитие на СИР за периода 2014-2020 г., приет с Решение на Министерски съвет № 460 от 01.08.2013 г. Планът е разработен в съответствие със заложените в НСРР 2012-2022 г. стратегически цели и приоритети и е публикуван на страницата на МРРБ.

Проектът на Регионалния план за развитие на Североизточен район преди това бе обсъден и одобрен с Решение 5.1. на  редовно заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ от 04.12.2012 г.

- Последваща оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие на Североизточен район за периода 2007-2013 г.,  извършена от независими оценители през 2014 г., в съответствие с чл. 34 и чл. 36 от ЗРР. Въз основа на нея е изготвен Доклад относно резултатите от Последващата оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие на Североизточен район (2007-2013 г.). Докладът е одобрен с решение на Министерския съвет от 08.04.2015 г., като преди това бе обсъден на съвместно заседание на РСР и РКК СИР на 04.12.2014 г., съгласно чл. 49, т. 7 от ППЗРР.

2.4. НА ОБЛАСТНО И ОБЩИНСКО НИВО

В съответствие с целите на МРРБ за провеждане на държавната политика за регионално развитие, в настоящия Годишен доклад е отчетено и изпълнението на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие в Североизточен район.

Информацията, отнасяща се до процеса на наблюдение и оценка на изпълнението на стратегическите и планови документи на областно и общинско ниво, актуална към 30.03.2016 г., е събрана със съдействието на Председателя на РСР СИР, областните управитeли и кметовете на общините от района и е обобщена от Секретариата на Съвета. Въз основа на обобщената информация, представена в справката по-долу, могат да се направят следните констатации:

Областните стратегии за развитие 2014-2020 г. на четирите области от СИР са приети с решения на Областните съвети за развитие и се изпълняват.

Към 30.03.2016 г. има изготвена и приета с решение на Областния съвет за развитие Последваща оценка на Областната стратегия за развитие (ОСР) на област Варна 2007-2013 г. Областните стратегии за развите на областите Добрич, Търговище и Шумен  2007-2013 г. нямат последващи оценки, поради неосигурени целеви финансови средства за тяхното изготвяне.

Общинските планове за развитие 2014-2020 г. във всичките 35 общини от СИР са приети с решения на Общинските съвети (ОбС) и се изпълняват. Към 30.03.2016 г. Годишни доклади за 2015 г. относно наблюдение на изпълнението на Общинските планове за развитие 2014-2020 на общините в СИР са изготвени и одобрени от ОбС в 19 общини, което представлява 54,29% от общия брой на общините в СИР. В 13 общини Годишните доклади за 2015 г. са в процес на изготвяне и/или в процедура по внасяне за одобряване от ОбС.

Към 30.03.2016 г. са изготвени Последващи оценки на Общинските планове за развитие 2007-2013 г. в 28 общини от района, което представлява 80% от общия им брой. (Виж справката по-долу).

| Справка за изготвените към 31.03.2016 г. последващи оценки на ОСР 2007-2013 г. на областите и ОПР 2007-2013 г. на общините в СИР, ОПР 2014-2020 г. и Годишни доклади за 2015 г. относно наблюдение на изпълнението на ОПР 2014-2020 г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | област /община | Изготвена ПО на ОСР 2007-2013 г. | Изготвена ПО на ОПР 2007-2013 г. | Изготвен ОПР 2014-2020 г. | Изготвен ГД за изпълнение на ОПР 2015г. |
|  | ОБЛАСТ ВАРНА | да | 10 | 12 | 6 |
| 1 | Аврен |  | Да | да | В процес на разработване |
| 2 | Аксаково |  | Да | да | В процес на разработване |
| 3 | Белослав |  | Не | да | да |
| 4 | Бяла |  | Не | да | да |
| 5 | Варна |  | Да | да | В процес на разработване |
| 6 | Ветрино |  | Да | да | да |
| 7 | Вълчи дол |  | Да | да | да |
| 8 | Девня |  | Да | да | В процес на разработване |
| 9 | Долни чифлик |  | Да | да | да |
| 10 | Дългопол |  | Да | да | не |
| 11 | Провадия |  | Да | да | В процес на разработване |
| 12 | Суворово |  | Да | да | да |
|  | ОБЛАСТ ДОБРИЧ | не | 5 | 8 | 4 |
| 1 | Балчик |  | Да | да | В процес на разработване |
| 2 | Генерал Тошево |  | Да | да | да |
| 4 | Град Добрич |  | Да | да | В процес на разработване |
| 5 | Добричка |  | Да | да | да |
| 5 | Каварна |  | Не | да | да |
| 6 | Крушари |  | Не | да | да |
| 7 | Тервел |  | В процес на разработване | да | В процес на разработване |
| 8 | Шабла |  | Да | да | не |
|  | ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ | не | 4 | 5 | 3 |
| 1 | Антоново |  | Да | да | да |
| 2 | Омуртаг |  | Не | да | В процес на разработване |
| 3 | Опака |  | Да | да | В процес на разработване |
| 4 | Попово |  | Да | да | да |
| 5 | Търговище |  | Да | да | да |
|  | ОБЛАСТ ШУМЕН | не | 9 | 10 | 6 |
| 1 | Велики Преслав |  | Да | да | да |
| 2 | Венец |  | Да | да | да |
| 3 | Върбица |  | Да | да | да |
| 4 | Каолиново |  | Да | да | В процес на разработване |
| 5 | Каспичан |  | Да | да | да |
| 6 | Никола Козлево |  | Да | да | да |
| 7 | Нови пазар |  | Да | да | В процес на разработване |
| 8 | Смядово |  | Да | да | да |
| 9 | Хитрино |  | Да | да | В процес на разработване |
| 10 | Шумен |  | В процес на разработване | да | В процес на разработване |
| Общо | СИР | 1 | 28 | 35 | 19 |

ЧАСТ ВТОРА.

ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПРЕЗ 2015  г. ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН 2014-2020 г., ВЪЗ ОСНОВА НА  ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ

В настоящия Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на СИР 2014-2020 г., постигнатият напредък през 2015 г. е отчетен по определените в Плана взаимосвързани приоритети и специфични цели на следните три стратегически цели:

- Стратегическа цел 1 „Повишаване конкурентоспособността на района чрез активиране на специфичния му потенциал, съчетано с опазване на околната среда”;

- Стратегическа цел 2 „Повишаване на социалния капитал на района чрез подобряване стандарта на живот и качеството на жизнената среда”;

- Стратегическа цел 3 „Балансирано териториално развитие и сътрудничество чрез подобряване на свързаността и функционалната интегрираност на система от урбанизационни центрове”.

- Изпълнението на стратегическите цели оказва непосредствено влияние върху основните сектори, допринасящи за постигането на балансираното и устойчиво развитие на Североизточен район. Напредъкът в тяхното изпълнение през 2015 г. е отчетен в Годишния доклад по специфични индикатори за резултат, които имат определящо значение за цялостната оценка на ефективността и стратегическата ориентация на политиката за интегрирано регионално развитие в Североизточен район.

- СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1:

- „ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА РАЙОНА ЧРЕЗ  АКТИВИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИЯ МУ ПОТЕНЦИАЛ,

- СЪЧЕТАНО С ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА”

Конкурентоспособността е фундаментален комплексен показател, който отразява резултатите от цялостната икономическа политика и обобщава ефикасността от функционирането на икономическите, социалните, финансовите, институционалните и други подсистеми.

Петте взаимнообвързани приоритета на Стратегическа цел 1 са насочени основно към повишаване на икономическата конкурентоспособност на СИР, технологично обновяване, научна и иновационна дейности, създаване на привлекателна бизнес среда с подкрепа за МСП, приоритетно развитие на икономика, свързана с морето, създаване на регионални клъстери и подобряване на аграрното производство в Североизточен район. За постигането на тази стратегическа цел се разчита на вътрешния резерв на района - специфичния местен потенциал, в това число и туризма, с акцент върху обогатяване и промяна в качеството на регионалния туристически продукт. Специален приоритет на Стратегичeска цел 1 е също опазването на околната среда и щадящото използване на териториалните ресурси, предвид силната уязвимост на района към климатичните промени.

Напредъкът по определените специфични индикатори отчита и приносът на изпълняваните в СИР през 2015 г. проекти по различни Оперативни програми, съфинансирани от фондовете на ЕС за периода 2007-2013 г. и за периода 2014-2020 г., насочени към подобряване на физическата среда и разнообразяване на туристическите атракции.

ПРИОРИТЕТ 1.1.

ПОВИШАВАНЕ НА ИНОВАЦИОННИЯ ПОТЕНЦИАЛ И НАУЧНОТО И ТЕХНОЛОГИЧНОТО РАЗВИТИЕ В РАЙОНА

Постигнатият напредък по изпълнението на приоритета се отчита по следните специфични индикатори за резултат:

- Персонал, зает с НИРД в предприятията, държавния сектор, висшето образование и  нетърговските организации (брой)

През 2014 г. общият брой на персонала, зает с научноизследователска и развойна дейност в СИР, e 2844 души, от които  54,43% са  жени. Спрямо 2013 г. броят на персонала зает с НИРД в СИР бележи увеличение с 23,87%.

Делът на персонала, зает с НИРД в СИР, е 12,24% от общия за страната и този дял нарежда района на второ място след ЮЗР (60,81%), макар и със значителна разлика от 48,57% . В сравнение с предходната година делът на персонала, зает с НИРД в СИР, бележи незначително увеличение, което води до намаляване на разликата с ЮЗР, макар и с малко.

Общият персонал, зает с НИРД в СИР през 2014 г., е разпределен в следните сектори:

- Персонал, зает с НИРД в предприятията – 300 човека /от тях 27,67% - жени/, като наличните данни в НСИ са за 2013 г. и не е възможно сравнение с 2014 г.;

- Персонал, зает с НИРД в държавния сектор - 570 души /от тях 63,86% - жени/, като  спрямо 2013 г. бележи намаление с 1,21 % , а за жените - със 7,37%;

- Персонал, зает с НИРД в сектора на висшето образование - 1939 души / от тях 56,58% - жени/. Увеличението спрямо предходната година е с 38,80%, а за жените - с 2,18%;

- Персонал, зает с НИРД в нетърговските организации – 22 души, от които 54,55% жени, като наличните данни в НСИ са за 2013 г. и не е възможно сравнение с 2014 г.;

Видно от разпределението на стойностите по сектори, индикаторът бележи ръст спрямо предходната 2013 г. в сектора на висшето образование с 38,8% и негативна тенденция на намаление в държавния сектор - с 1,21%.

Наличните данни в НСИ за стойностите на показателя по области за 2014 г. са само за областите Варна и Шумен. В област Варна през 2014 г. персоналът зает с НИРД е 2135 човека  и се е увеличил спрямо 2013 г. с 31,14%. В област Шумен персоналът зает с НИРД през 2014 г. е 537 човека и спрямо 2013 г. се е увеличил с 9,37%.

- Приходи от дейността на МСП в хил. лв.

Стойността на индикатора за СИР през 2014 г. е 25 543 021 хил.лв., което съставлява 10,14 % от националните приходи. Това нарежда района на четвърто място в страната след ЮЗР, ЮИР и ЮЦР. Приходите от дейността на МСП в СИР, като дял от общите за България през 2014 г., са намалели в сравнение с  2013 г. с 0,33% /за сравнение през 2013 г. са 25 481 435 хил.лв./.

Приходите в МСП с до 9 работника през 2014 г. са 6 873 065 хил.лв., от 10 - 49 работника са 7 131 339 хил.лв., от 50 - 249 работника – 6 554 139 хил.лв. и  над 250 работника – 4 984 478 хил.лв. Забелязва се намаление спрямо 2013 г. в категориите  от 10 - 49 работника с 1,61% и над 250 работници с 14,74%. Увеличение на приходите спрямо предходната година е постигнато при категориите МСП до 9 човека  - с 2,21% и МСП от 50 – 249 човека - с 15,75%.

Източник: НСИ, 2014 г. (последни налични данни).

- Относителен дял заети лица в МСП спрямо общия им брой в страната в %

Заетите лица в нефинансовите МСП в СИР през 2014 г. са 220 428 души, което съставлява 11,67% от общия им брой за страната (1 888 776 души),  а през 2013 г. са били - 239 921 души (11,70% от общия им брой за страната ). По този индикатор СИР е на четвърто място в страната след ЮЗР, ЮЦР ЮИР.  Намалението на заетите лица в МСП в СИР през 2014 г. е с 0,03% (19 493 човека), спрямо 2013 г.

Разпределението на индикатора по групи МСП по области в СИР за 2014 г. е следното:

- Заети лица в МСП до 9 лица: област Варна - 92.8 %, област Добрич – 93.2 %, област Търговище – 90.6 %  и област Шумен - 92.0 % .

- Заети лица в МСП от 10 до 49 лица: област Варна - 5.9 %, област Добрич –5.9%, област Търговище –7.6 %  и област Шумен - 6.5 % .

- Заети лица в МСП от 50 до 249 лица: област Варна - 1.1  %, област Добрич –0.8 % , област Търговище – 1.5 % и област Шумен - 1.2 % .

- Заети лица в МСП над 250 лица: област Варна - 0.2 %, област Добрич –0,1 %, област Търговище –0.3 % и област Шумен – 0.3 % .

Различията по области спрямо 2013 г. се измерват в стотни от процента. Като цяло в СИР се запазва тенденцията на преобладаващи МСП с до 9 души и на много нисък дял на МСП с над 250 души - под 1%.

Източник: НСИ, 2014 г. (последни налични данни)

ПРИОРИТЕТ 1.2.

ПОДКРЕПА ЗА ИКОНОМИКА, СВЪРЗАНА С МОРЕТО

Постигнатият напредък по изпълнението на приоритета се отчита по следния специфичен индикатор за резултат:

- Брой реализирани нови проекти за подобряване на инфраструктурата, свързана с развитието на морската индустрия

Морската индустрия е специфичен и характерен за крайморските области отрасъл. Тя обединява фирми от различни сектори, свързани с морски дейности - предприятия от секторите корабостроене, кораборемонт, морски  транспорт, драгажни дейности и поддържане на морски пътища и съоръжения, рибарство и аквакултури, рибопреработване, добив на енергия от морето, морски туризъм и свързаните с тях услуги и дейности. С цел координиране и постигане на синергичен ефект от действията на отделните секторни политики за морското дело, икономиката, свързана с морето, е изведена като самостоятелен приоритет в Регионалния план за развитие на СИР 2014-2020 г.

Информацията по този индикатор, чието наблюдение започна през 2014 г., първата година от периода на изпълнение на РПР СИР 2014-2020 г., е въз основа на данни от Управляващите органи на ОПТ, ОПРС «Рибарство», ОПРР и СОП „Черноморски басейн“.

През 2015 г. в рамките на действащи Оперативни програми за периода 2007-2013 г., в СИР са реализирани или са в процес на изпълнение общо 127  проекта за подобряване на инфраструктурата, свързана с развитието на морската индустрия. Увеличението спрямо 2014 г. (30 проекта) е над 4 пъти.

По ОП «Транспорт» 2007-2013 г., Приоритетна ос IV – 1 проект за изграждане на брегови център за управление и информационно обслужване на корабоплаването и на Система за управление на корабния трафик и информационно обслужване на морския транспорт (VTMIS), като част от европейската система за контрол на корабния трафик и на информационното обслужване (SafeSeaNet).

По ОПРС «Рибарство» 2007-2013 г. - 96 проекта, от които:

- По Приоритетна ос 2, Мярка 2.1. „Производствени инвестиции в аквакултури” - 4 проекта в област Добрич.

С тази мярка се цели: изграждане и/или реконструкция и/или модернизация на стопанства за аквакултури; разнообразяване на производството, производство на зарибителен материал с цел по-добри пазарни перспективи; подпомагане на традиционните аквакултурни дейности, които са важни за запазването и развитието едновременно както на икономическите и социалните аспекти, така и на околната среда; подобряване на условията на труд и безопасност на заетите в сектор “Аквакултура”.

- По Приоритетна ос 4, Мярка 4.1 "Развитие на рибарските области“, Подмярка 4.1.А. "Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи“ - 92 проекта в област Добрич. Пренасочените през 2015 г. финансови средства по тази мярка към рибарските области е с цел по-пълното им оползотворяване за: устойчиво развитие и подобряване на средата за живот в рибарските области чрез инвестиции във физически активи; изграждане, реконструкция и модернизация на културни и туристически обекти и маршрути, зелени площи,  спортни съоръжения и детски площадки, естетизация, благоустрояване и социализация на рибарски селища и места за продажба на рибни продукти в населените места на 6 общини от СИР; оборудване и механизиране на спасителни екипи на море;  създаване на нови културни и туристически продукти в рибарски райони в СИР.

По информация от община Долни чифлик, в рамките на тази програма и в изпълнение на Местната стратегия за развитие на Рибарската област „Български Черноморски сговор» на територията на общините Бяла, Долни чифлик и Аврен, са изпълнени и 4 проекта в подкрепа на инфраструктурата и услугите, свързани с малките рибни стопанства и туризма в рибарски общности.

По ОПРР 2007-2013 г. - 22 проекта, от които:

По Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” 1.4. Подобряване на физическата среда и превенция на риска - 15 проекта, от които 7 в област Варна и 8 – в област Добрич.

По Приоритетна ос  2 „Регионална и местна достъпност“, Операция 2.1. Регионална и местна пътна инфраструктура - 3 проекта, от които 2 в област Варна и 1-в област Добрич.

По Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма“, Операция 3.1. Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура – 4 проекта, от които 1 в област Варна и 3 в област Добрич.

По ОП «Развитие конкурентоспособността на българската икономика» 2007-2013 г., Приоритетна ос 2 – 1 проект за внедряване на иновативни методи за популяризиране и промотиране на работата на море, като възможност за професионално развитие и кариера в „Клъстер за развитие на морски специалисти“;

По Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн“ 2007 – 2013 - 1 проект „Дунав - Черно море връзка на европейската и азиатската икономика, стъпка за значителен растеж на района на Черно море – DABS”, насочен към подобряване на достъпа и връзките на европейската и азиатската икономика с пристанища на територията на басейна река Дунав -Черно море.

По 7-ма Рамкова програма на ЕК - 1 проект „Стратегии за повишаване на устойчивостта на бреговете"/Resilience-Increasing Strategies for Coasts - toolKIT (RISC-KIT), с участието на Института по океанология към Българската академия на науките в рамките на международен консорциум от 18 партньора. Проектът има за цел разработването на методи, инструменти и подходи за управление, свързани с увеличаването на устойчивостта на крайбрежната зона към екстремни хидро-метеорологични събития и намаляването на щетите от бедствията.

По Споразумение за безвъзмездна помощ между Европейската комисия и Министерството на регионалното развитие и публичната администрация на Република Румъния - 1 проект „Трансграничен морски пространствен план за Черно море – Румъния, България - „MARSPLAN – BS, стартирал в края на 2015 г. Партньори от българска страна са Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Институтът по океанология към БАН, Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“. Целта на проекта е да подобри и укрепи трансграничното сътрудничество между България и Румъния в областта на стратегическото и пространствено планиране на Черно море, съгласно Директива 2014/89/ЕС от 23 юли 2014 г. за установяване на рамка за морско пространствено планиране.

ПРИОРИТЕТ 1.3

ПОДОБРЯВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО И АКТИВИЗИРАНЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Постигнатият напредък по изпълнението на приоритета се отчита по следния специфичен индикатор за резултат:

- Брой реализирани проекти за въвеждане на нови технологии в периферни селски райони

Наблюдението на този индикатор започна също през първата година от периода на изпълнение на РПР СИР 2014-2020 г. Информацията за индикатора е по данни, предоставени от УО на ПРСР и ОПРКБИ.

На територията на СИР има 20 общини в периферни селски райони. В тях през 2015 г. са реализирани или са в процес на изпълнение общо 180 проекта, свързани с въвеждането на нови технологии. Намалението спрямо 2014 г.  (482 проекта) е с 62,66%.

По ПРСР 2007-2013 г., мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" - 166 индивидуални проекта, като спрямо 2014 г. (468 проекта) има намаление с 64,53%. Разпределението им по области в СИР е следното: в Област Варна  -  28 проекта; в Област Добрич – 84 проекта; в Област Търговище - 28  проекта; в Област Шумен – 26  проекта.

По ОПРКБИ 2007-2013 г. - 14 проекта, от които 8 са в област Варна, 3 - в област Добрич и 3 - в област Търговище. Няма промяна в броя им спрямо 2014 г.

Източници: УО на ПРСР, ОПРКБИ и ОПИК

ПРИОРИТЕТ 1.4.

РАЗНООБРАЗЯВАНЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ПРИРОДНОТО И КУЛТУРНО БОГАТСТВО НА ХИНТЕРЛАНДА

Постигнатият напредък по изпълнението на приоритета се отчита по следните специфични индикатори за резултат:

- Реализирани приходи от нощувки в средствата за подслон и местата за настаняване в лв.

През 2015 г. в СИР са реализирани приходи от нощувки на стойност 319 397 112 лв. в 623 места за настаняване. Тази стойност заема дял 30,9% от националните приходи от нощувки и нарежда СИР на второ място в страната след ЮИР - 36,92% в 924 места за подслон.  В сравнение с 2014 г. реализираните приходи от нощувки в СИР през 2015 г. нарастват с 1,29 %.

С най-голям принос в реализираните приходи за района са област Варна - с 228 076 800 лв. /71,41%/ в 394 места за настаняване и област Добрич - с 86 957 929лв. /27,23%/ в 149 места, следвани от областите Шумен - с 2 465 029лв. /0,77%/ в 56 места  и Търговище - с 1 897 354лв. /0,59%/ в 24 места за подслон. Приходите от нощувки са намалели спрямо 2014 г. в област Добрич с 359 310 лв. и в област Търговище с 165 078 лв., а са се увеличили в област Варна с 4 550 484 лв. и в област Шумен с 43 978 лв.

Източник: НСИ, 2015 г.

- Брой туристически атракции създадени/подобрени (бр.)

Общият брой значими проекти в СИР, в рамките на които през 2015 г., са създадени или подобрени различни туристически атракции, е 36 проекта, като спрямо предходната 2014 г. (58 броя) намалението им е с 37,9%. Проектите са изпълнени в рамките на следните Оперативни програми:

По ОПОС 2007-2013 г. през 2015 г. са 2 броя, съответно в областите Варна – 1 /ДПП „Златни пясъци“/ и Шумен – 1 / ДПП "Шуменско плато"/.

По   ОПРР 2007-2013 г., Приоритет 3 „Устойчиво развитие на туризма“ – 17 проекта, от които по Oперация  3.1 Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура – 14 проекта и по Oперация 3.2. Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите – 3 проекта.

По Програмата за тpансгpанично сътpудничество Pумъния - Бългаpия 2007–2013г.  - 4 проекта

По СОП „Черноморски басейн“ 2007 – 2013 – 2 проекта.

По ОПРС „Рибарство” 2007-2013 г., Приоритетна ос 4: “Устойчиво развитие на рибарските области”,  мярка 4.1 - 11проекта.

Източници:УО на: ОПОС, ОПРР, ОПТГС“Румъния-България“,СОП „Черноморски басейн“ и ОПРСР, 2015 г.

ПРИОРИТЕТ 1.5.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В РАЙОНА И ЩАДЯЩО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ РЕСУРСИ

Постигнатият напредък по изпълнението на приоритета се отчита по следните специфични индикатори за резултат:

- Количество продадена електроенергия от ВЕИ в GWh

Количеството продадена електроенергия от ВЕИ съвпада с количеството произведена мощност от ВЕИ.

По данни от АУЕР за 2015 г., общо произведената енергия от ВЕИ в СИР е 1347,907 гигават/часа и бележи увеличение с 9,25% спрямо 2014 г. (1233,728 гигават/часа). Произведената енергия от ВЕИ на територията на СИР съставлява  15,73%  от произведената енергия от ВЕИ в страната (8 569,118 GWh) , и това нарежда района на второ място след ЮЦР (4 600,006 GWh)  с 53,68% .

Произведената енергия от ВЕИ за 2015 г. по областите в СИР е както следва:

-	област Добрич – 1 171,711 GWh, увеличение с 10,47% спрямо 2014 г. (1060,644 GWh)

-	 област Варна – 134,078 GWh, намаление  с 1,59% спрямо 2014 г. (136,244 GWh)

-	област Шумен – 35,915  GWh ,  увеличение с 7,89% спрямо 2014 г. 33,287 GWh

-	област Търговище – 6,203  GWh, увеличение с 74,59% спрямо 2014 г. (3,553 GWh).

Производството е неравномерно разпределено и е съсредоточено предимно в област Добрич с дял от СИР - 86,93%, област Варна с дял - 9,95%, област Шумен - 2,66% и  област Търговище - 0,46%.

Произведената мощност от ВЕИ за 2015г. е разпределена по видове, както следва :

- от вятърна енергия (ВЕ) – 1 234,317 GWh, увеличение с 9,12% спрямо 2014 г.;

- от слънчева енергия (СЕ) –85,507  GWh , увеличение с 8,71% спрямо 2014 г.;

- от водноелектрическа енергия (ВД) – 14, 298 GWh, увеличение с 9,55% спрямо 2014 г.

- от биомаса (БМ) – 13,785 GWh увеличение с 27,20% спрямо 2014 г.

По видове енергия от ВЕИ в СИР през отчетната година делът на ВЕ е 91,57%, на СЕ -   6,34%, на ВД – 1,06% и и на БМ – 1,02%.

Броят на ВЕИ в СИР през 2015 г. е 235 и бележи увеличение с 5,86% спрямо предходната година (222 броя), а инсталираната мощност е 637,33 мегавата и бележи увеличение с 0,48% (2014 г. - 634,3 мегавата). Инсталираните мощности за добив на енергия от ВЕИ на територията на СИР съставляват 15,29% от ВЕИ мощностите на страната (4 169,35 мегавата) и това нарежда района на второ място след ЮЦР (2 190,51 мегавата – 52,54%).

Източник АУЕР, 2015 г.

- Индекс на климатична сигурност /бр. точки/

Регионалният индекс за климатична сигурност /РИКС/ оценява и следи състоянието на районите от ниво 2 въз основа на седем ключови показателя в следните седем тематични области:

• Емисии на парникови газове: на глава от населението, интензитет;

• Съотношение между емисиите на парникови газове и брутния вътрешен продукт;

• Енергия от ВЕИ: капацитет в енергийното производство;

• Политическа рамка: измерва доколко политиката и процеса на планиране в сферата на изменението на климата са налице;

• Институционален капацитет: капацитетът и ефективността на регионалните власти спрямо въпросите свързани с климатичните промени;

• Социо-политическо положение: готовността на населението и ключовите предприемачи за действия свързани с климатичните промени;

• Финансови инструменти: за финансиране на мерки свързани с климатичните промени.

РИКС за СИР е с обща оценка от всичките 7 показателя - 26.92 точки.  Въпреки че обобщената оценка за РИКС на СИР го поставя  в относително благоприятна позиция по отношение на другите райони - на трето място, след ЮЦР и ЮЗР, климатичната сигурност на СИР е застрашена, предвид оценките на СИР по всяка от тематичните области:

Тематична област:      1         2         3         4         5         6        7      общо

СИР-точки:             2.43    2.53    4.02    5.71    3.33    3.33    5.56    26.92

Източник: Доклад “Регионален индекс за климатична сигурност” от 22 ноември 2010 г., изготвен в рамките на Проект „Региони за устойчива промяна” (RegionsforSustainableChange, RSC) по програма INTERREG IVC на ЕС.

- Реализирани нови проекти за превантивна защита от природни бедствия (брой)

През 2015 г. на територията на СИР в рамките на действащите Оперативни програми 2007-2013 г. са реализирани или са в процес на изпълнение общо 29 проекта за превантивна защита от природни бедствия, като спрямо 2014 г. / 14 проекта/ е налице увеличение със 107,14%. Проектите са реализирани по следните Оперативни програми:

- ОПРР 2007-2013 г., Операция 1.4. „Подобряване на физическата среда и превенция на риска» - 26  проекта.

- ОП за междурегионално сътрудничество «INTERREG  IVC» за периода 2007-2013 г., Приоритетна ос 2:  „ Околна среда и превенция на риска” – 3 проекта.

Източник: УО на ОПРР,  ПРСР, ОПМС ”INTERREG IVC” 2015 г.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2:

„ПОВИШАВАНЕ НА СОЦИАЛНИЯ КАПИТАЛ

ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ СТАНДАРТА НА ЖИВОТ И КАЧЕСТВОТО

НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА”

Стратегическа цел 2 съдейства за намаляване на негативните демографски и миграционни процеси в Североизточен район, за повишаване на привлекателността му за обитаване и на социалното сближаване на териториалните общности, чрез реализиране на три взаимообвързани приоритета. В съответствие с поетите национални ангажименти по Стратегия „Европа 2020”, два от приоритетите са свързани с изпълнение на мерки за подобряване  достъпа до пазара на труда, заетостта и доходите, както и достъпа и качеството на различните видове услуги, пряко насочени към „социалния капитал” на района. Третият приоритет е насочен към интегрирано селищно развитие и екологизация на жизнената среда.

Напредъкът по определените специфични индикатори е отчетен чрез приноса на проекти по различни Оперативни програми, съфинансирани от фондовете на ЕС за периодите 2007-2013 г. и 2014-2020 г., изпълнявани на територията на СИР.

ПРИОРИТЕТ 2.1.

„ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ПАЗАРА НА ТРУДА, ЗАЕТОСТТА И ДОХОДИТЕ”

Постигнатият напредък по изпълнението на приоритета се отчита по следния специфичен индикатор за резултат:

- Заетост на населението на възраст 20-64 г. в %

По данни на НСИ, броят на заетите лица на възраст 20-64 години в СИР през 2015 г. съставлява 13,38 % от общия брой заети лица за страната, с 0,38% повече от предходната година. По брой заети лица в този възрастов диапазон районът запазва четвъртата си позиция спрямо останалите райони от ниво 2 - ЮЗР, ЮЦР и ЮИР. Коефициентът на заетост на населението на възраст 20-64 години в СИР през 2015 г. е 67,2 %, с 01 % по-висок от средния за страната -  67,1%. Спрямо предходната 2014 г. СИР бележи увеличение по този показател с 3,7% и премества позицията си от 3-то на 2-ро място след ЮЗР, като изпреварва ЮЦР.

Принос за увеличаване заетостта на населението в района имат и изпълнените през 2015 г. проекти по действащите по правилото n+2 Оперативни програми 2007-2013 г. и по Оперативни програми за периода 2014-2020 г. Най-значителен е приносът на успешно приключените през отчетната година 126 проекта по ОПРЧР 2007-2013, от които 51 - пряко насочени към създаване на самостоятелна стопанска дейност и нови работни места, както и на 32 проекта, стартирали по ОПРЧР 2014-2020 г. За създаването на нови работни места са съдействали също и проекти в рамките на ОПРР 2007-2013 г.

Източник: НСИ, 2015 г. , УО на ОПРЧР, УО на ОПРР

ПРИОРИТЕТ 2.2.

ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И ДОСТЪПА ДО ЗДРАВНИ, ОБРАЗОВАТЕЛНИ, СОЦИАЛНИ И КУЛТУРНИ УСЛУГИ

Постигнатият напредък по изпълнението на приоритета се отчита по следните специфични индикатори за резултат:

- Брой нови/рехабилитирани здравни, образователни и социални заведения (бр.)

Според предоставените данни от Управляващите органи на Оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС за периодите 2007-2013 г. и 2014-2020 г., на територията на СИР през 2015 г. в рамките на успешно приключили проекти е завършило изграждането и/или рехабилитирането на общо 264 здравни, образователни и социални заведения, с 47,5 % повече от 2014 г. Разпределението на обновените обекти по видове инфраструктура е следното: 197 обекта на образователната инфраструктура, 60 обекта на социалната инфраструктура и 7 обекта на здравната инфраструктура. Изграждането и/или рехабилитацията на здравни, образователни и социални заведения в СИР е в рамките на следните Оперативни програми: ОПРР 2007-2013 г. - 256 броя, ОПРС «Рибарство» 2007-2013 г. - 5 броя, ПРСР 2007-2013 г. – 2 броя,  ОПРКБИ 2007-2013 г. - 1 брой.

В обновлението на сгради и обекти на здравната, социалната и образователната инфраструктура в района най-голям принос имат реализираните 51 проекта по ОПРР 2007-2013 г., Приоритетна ос 1 (Операции 1.1 и 1.2) и Приоритетна ос 4 (Операция 4.1), а именно: обновени 7 здравни заведения, 58 социални заведения (центрове за настаняване от семеен тип, социално-учебни професионални центрове, социални жилища и защитени жилища, в подкрепа на деинституционализацията на социалните услуги) и 191 образователни сгради. Спрямо 2014 г. увеличението е с 11,7% и се дължи на по-големия брой рехабилитирани сгради в образователния сектор. Разпределението на проектите по области в СИР е следното: Варна – 19, Добрич - 11, Търговище – 8 и Шумен – 13.

Източници: УО на ОПРР, ПРСР, ОПРСР и ОПРКБИ 2007-2013 г.

- Брой модернизирани и реконструирани сгради и обекти на културата (бр.)

По данни, предоставени от общините в СИР, на територията на района през 2015 г., чрез средства от Оперативните програми 2007-2013 г. или от други финансови източници, са модернизирани и реконструирани общо 85 сгради и обекти на културата, с 6,25% повече от 2014 г. Разпределението на модернизираните културни обекти по области в СИР е следното: Варна – 32, Добрич – 36, Търговище – 6, Шумен – 11.

Най-голям принос за обновяване на културната инфраструктура има ОПРР 2007-2013 г. Броят на модернизираните през 2015 г. общо 22 културни обекта по Приоритетна ос 1 на Програмата е почти без промяна спрямо 2014 г. (23 броя). Без промяна спрямо предходната година е и броят на създадените в рамките на ОПРР културни събития в района – 22 броя.

За обновяване на  културни обекти , създаване на културни събития и популяризиране на културните ценности  и културното сближаване в селски, крайбрежни и гранични общини от СИР са допринесли и приключените проекти по следните програми: по ПРСР 2007-2013 г. - 2 проекта, по ОПРС „Рибарство” 2007-2013 г. - 13 проекта и по ОПТГС „Румъния-България“ 2007-2013 г. - 2 проекта.

ПРИОРИТЕТ 2.3.

ИНТЕГРИРАНО СЕЛИЩНО РАЗВИТИЕ И ЕКОЛОГИЗАЦИЯ НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА

Постигнатият напредък по изпълнението на приоритета се отчита по следните специфични индикатори за резултат:

- Население, живеещо на територия с изготвени планове за интегрирано градско развитие /брой/

По данни, предоставени от общините в СИР, общият брой население, живеещо на територия с изготвени Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) през 2015 г., е 595 838 жители, с 1,7 % повече от предходната година и съставлява 63,09 % от общия брой население на района – 944 458  жители. Най-голям е броят на населението живеещо на територия с ИПГВР в област Варна – 348 969 жители, от които 335 949 в община Варна и 13 020 в община Провадия, следвано от област Шумен – 96 175 жители (80 855 в община Шумен и 15 320 в община Нови пазар), област Добрич -  95 269 жители (87 817 в община град Добрич и 7 452 в община Генерал Тошево) и област Търговище – 55 425 жители (37 043 в община Търговище и 18 382 в община Попово). В област Шумен през 2015 г. е завършен ИПГВР на община Нови пазар, а ИПГВР на община Велики Преслав е в процес на изготвяне.

- Брой домакинства със санирани жилища

Според предоставените данни от общините в СИР, със санирани жилища на територията на района през 2015 г. са 2 962 броя домакинства, с 9,1 % повече от 2014 г.  Разпределението им по области е следното: Варна – 2 735 броя (в община Варна - 61 и в община Провадия 2 769); Добрич – 150 броя ( в община град Добрич – 66 и в община Тервел – 84); Търговище – 13 броя в община Попово в рамките на сключени договори за саниране на жилища по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради; Шумен – 30 броя в община Шумен.

По последни актуални данни от НСИ, през 2014 г. в СИР са въведени в експлоатация и 528 новопостроени жилищни сгради, с 0,86% по-малко от предходната година, които представляват 21,53 %  от общия брой на новопостроените сгради в страната. По този показател СИР отстъпва водещата си позиция на ЮИР и се нарежда на 2-ро място сред останалите райони от ниво 2. Разпределението на новопостроените жилищни сгради по области в СИР през 2014 г. е следното: област Варна – 355 броя; област Добрич – 120 бр., област Търговище –35 бр.; област Шумен – 18 бр.

Източник: НСИ, 2014 г. (последни налични данни)

- Относителен дял на населението, обслужвано от ПСОВ в %

По последни актуални данни от НСИ, относителният дял на населението в СИР, обслужено от ПСОВ през 2014 г. е 70,3%, без промяна спрямо предходната година. Стойността на показателя за СИР е с 13,5 % по-висока от средната за страната (56,8%) и нарежда района на второ място след Югозападен район, чийто дял обслужено население от ПСОВ е 74,8%. Разпределението на стойностите на индикатора по области в СИР за 2014 г. е следното: област Варна – 86,2 %; област Добрич – 70,9% област Търговище – 44,1%; област Шумен – 44,7%.

По последни актуални данни от НСИ, действащите СПСОВ  на територията на СИР през 2014 г. са 18 броя, което представлява 20,22% от общия им брой за страната - 89 СПСОВ, и нарежда района на второ място след ЮИР с 22 СПСОВ.

Източник: НСИ, 2014 г. (последни налични данни)

- Реконструирана водопроводна мрежа в км

По данни, предоставени от ВиК дружествата в СИР, реконструраната  водопроводна мрежа на територията на района през 2015 г. е с обща дължина 67,673 км, с 29 % по-малко от 2014 г. Стойностите на индикатора по области са следните: Варна – 3,167 км, Добрич – 17,496 км, Търговище – 9,31 км, Шумен – 37,7 км.

- Новоизградена водопроводна мрежа в км

По данни, предоставени от ВиК дружествата в СИР, новоизградената  водопроводна мрежа на територията на района през 2015 г. е с обща дължина 22,748 км, с 32 % повече от 2014 г. Разпределението на стойностите на този индикатор по области в СИР е следното: Варна – 8,952 км; Добрич – 0,996 км; Търговище – 0 км; Шумен – 12,8 км.

- Новоизградени водоизточници за питейно-битови цели /брой/

Според предоставените данни от ВиК дружествата в СИР, през 2015 г. на територията на района няма новоизградени водоизточници за питейно-битови цели. Такива са били данните и за 2014 г.

- Новоизградени пречиствателни станции за питейни води  /брой/

По информация от ВиК дружествата в СИР, на територията на района и през 2015 г. няма новоизградени ПСПВ.

Основен принос за изграждането, реконструкцията и рехабилитацията на инфраструктурата за питейни и отпадни води в Североизточен район и през 2015 г. има Оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013 г. По данни от Управляващия орган на ОПОС 2007-2013 г., с цел подобряване на качеството и опазване на водните ресурси чрез осигуряване на необходимата степен на пречистване на отпадъчните води, през 2015 г. на територията на района са изпълнени или са били в процес на изпълнение общо 9 проекта в рамките на Приоритетна ос 1 на ОПОС, конкретно свързани с разширение, реконструкция и модернизация на ПСОВ. Разпределението на проектите по области в СИР е следното: област Варна – 3 проекта в общините Варна и Провадия и в КК «Златни пясъци»; област Добрич – 4 проекта в общините Тервел, Каварна и Балчик и в КК «Албена»; област Шумен – 2 проекта в община Шумен и община Нови пазар. В рамките на същата приоритетна ос са рализирани и 9 проекта за изграждане и рехабилитация на ВиК мрежата в следните общини:  Аксаково, Белослав, Бяла, Вълчи дол, Каварна, Попово – 2 проекта, Търговище, Велики Преслав.

По Приоритетна ос 1 на територията на СИР през 2015 г. са изпълнени и 10 проекта за оказване на техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти за развитие на ВиК инфраструктурата в следните общини: Аксаково, Варна, Девня, Долни чифлик, Суворово, Генерал Тошево, Опака, Велики Преслав, Върбица и Каспичан, като 5 от проектите са пряко свързани с инвестиционни предложения за изграждане и/или разширение и модернизация на ПСОВ в общините: Девня, Генерал Тошево, Опака, Върбица, Каспичан.

Източник: УО на ОПОС 2007-2013 г.

- Урбанизирани територии (%) и население (%), включени към канализационната система

Според предоставените данни от ВиК дружествата в СИР, през 2015 г. урбанизираните територии, включени към канализационна система, съставляват 28,66% от територията на района. Увеличението на показателя спрямо предходната година е с 0,18% и се дължи на незначителното нарастване на стойността за област Варна. Разпределението на стойностите по области в СИР е следното: Варна - 11,5%, Добрич – 4%, Търговище – 8,16%, Шумен - 5%.

По последни актуални данни от НСИ за 2014 г., с обществена канализация в СИР е свързано 74,6% от населението, с 0,3% по-малко от средната стойност за страната – 74,9%, което нарежда района на второ място след Югозападен район. Нарастването на показателя спрямо 2013 г. е незначително – с 0,1%.

Източник: НСИ, 2014 г.

Според предоставената за 2015 г. информация от ВиК дружествата в района, данните за населението, включено към канализационната система по области са следните:  в област Варна – 74,65%; в област Добрич – гр. Добрич – 85%, гр. Балчик – 81% , гр. Шабла – 35%; в област Търговище – на територията на «ВиК» ООД-Търговище – 55,46% и на територията на Водоснабдяване Дунав»  ЕООД-Разград –  51,67%; в област Шумен – гр. Шумен – 99%, гр. Нови пазар –100 %, гр. Велики Преслав – 95 %, гр. Каспичан – 70 %; гр. Смядово – 20%.

В резултат на реализирани проекти за рехабилитация и изграждане на ВиК мрежата,  в т.ч. и за цялостен интегриран воден цикъл, е налице тенденция към увеличаване дела на населението включено към канализационни системи на територията на област Търговище и в общините Шумен и Нови пазар в област Шумен. С напълно или частично изградена канализация и в четирите области са основно големите градове, курортните комплекси и населени места по Черноморското крайбрежие.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3:

“БАЛАНСИРАНО ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ И СЪТРУДНИЧЕСТВО ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ НА СВЪРЗАНОСТТА И ФУНКЦИОНАЛНАТА ИНТЕГРИРАНОСТ НА СИСТЕМА ОТ УРБАНИЗАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ

В съответствие с териториалните измерения на общоевропейската политика за сближаване и нейната интерпретация в условията на страната и в частност на Североизточен район, трите взаимообвързани приоритета на Стратегическа цел 3 са насочени към подобряване на транспортната и комуникационна свързаност на района, стимулиращо развитие на градовете-центрове от различните йерархични равнища с подкрепа и за малките градове в селските периферни райони, развитие на сътрудничеството и партньорството на всички равнища в рамките на района и извън тях.

Напредъкът по определените специфични индикатори отчита и приносът на изпълняваните в СИР през 2015 г. проекти по различни Оперативни програми, съфинансирани от фондовете на ЕС за периода 2007-2013 г. и за периода 2014-2020 г., насочени към подобряване на физическата среда и разнообразяване на туристическите атракции.

ПРИОРИТЕТ 3.1.

ПОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНО РЕГИОНАЛНАТА СВЪРЗАНОСТ И ДОСТЪПНОСТ ДО ОБЕКТИ ЗА УСЛУГИ, ТУРИЗЪМ, РЕКРЕАЦИЯ И КУЛТУРА

Постигнатият напредък по изпълнението на приоритета се отчита по следните специфични индикатори за резултат:

- Рехабилитирана/реконструирана пътна мрежа с регионално и местно значение в км

Републиканската пътна мрежа в СИР към 31.12.2014 г. е с обща дължина 2 688 км, с 6 км повече, отколкото в края на 2013 г. Според класа на пътя републиканската пътна мрежа в СИР включва 91 км автомагистрали, 487 км първокласни пътища, 472 км второкласни пътища и 1 638 км третокласни пътища. Пътищата с регионално значение от II и III клас съставляват повече от две трети от общата дължина на пътната мрежа и в четирите области на района. Област Варна е с 42 км II-класни и 479 км III-класни пътища (общо – 521 км), област Добрич е с 242 км пътища II клас и 503 км - III клас (общо – 745 км), област Търговище - със 110 км II-класни и 341 км III -класни пътища (общо – 451  км) и област Шумен - със 78 км пътища II клас и 315 км - III клас (общо – 393  км).

- Рехабилитирана/реконструирана второкласна и третокласна пътна мрежа

По данни от Областните пътни управления в СИР, през 2015 г. рехабилитираната/реконструирана второкласна и третокласна пътна мрежа в района е 44,414 км и спрямо 2014 г. (117,157 км) бележи намаление с 62,09%.

Разпределението на ремонтираните през 2015 г. второ- и третокласни пътища по области  е следното:

- В област Варна няма рехабилитирана/реконструирана второкласна и третокласна пътна мрежа за 2015 г.

-  В област Добрич е рехабилитирана/реконструирана  12 км третокласна пътна мрежа, което е 2,37% от общата дължина на РПМ в областта. Намалението спрямо 2014 г. е с 1,5%.

- В област Търговище  - няма данни  за 2015 г.

- В област Шумен са ремонтирани 32,414 км / II клас - 8,885км и III  клас - 23,529 км/, които съставляват 5,22 % 21% от общата дължина на РПМ за областта. Налице е намалние спрямо предходната година с 40,91%.

- Рехабилитирана/реконструирана четвъртокласна пътна мрежа

По данни, предоставени от общините в СИР, рехабилитираната/реконструирана четвъртокласна пътна мрежа в Североизточен район през 2015 г. е 414,86 км. Увеличението спрямо 2014 г. (200,594 км) е с 206,82%.

Разпределението на ремонтираните през 2015 г. четвъртокласни пътища по области е следното:

- област Варна –  132,715 км, увеличение със 186,99% спрямо 2014 г. (46,244 км);

- област Добрич – 103,285 км,  увеличение с 34,84% спрямо 2014 г. (76,6 км);

- област Търговище – 103,99 км, увеличение  спрямо 2014 г. със 189,1% (35,97 км);

- област Шумен –74,87км, увеличение с 79,2% спрямо 2014 г. (41,78 км).

Принос за подобряване състоянието на общинската пътна мрежа в СИР имат и приключените през 2015 г. 17 проекта по ОП «Регионално развитие» 2007-2013 г. В резултат на изпълнените 7 проекта по Приоритетна ос 2, Oперация 2.1. „Регионална и местна пътна инфраструктура” са подобрени експлоатационните  характеристики на 95,183 км общински пътища, облагодетелствани са над 7 000 жители, реализирано е 27,4 % увеличение на трафика на пътници и товари, създадени са 396 нови работни места, постигнато е намаляване на шума, увеличение на скоростта на движение и подобряване на достъпността между населените места. Изпълнените 10 проекта по Приоритетна ос 1, Операция 1.4, са съдействали за подобряване на транспортната инфраструктура в общините: състоянието на уличната мрежа, уличното осветление, тротоарите и велоалеите, увеличаване на броя на паркоместата, в т.ч., и за хора с увреждания.

- Население с подобрен транспортен достъп в %

Данните по този индикатор са предоставени от общините в СИР.

През 2015 г. с подобрен транспортен достъп в СИР е 39,89 % от населението на района. Стойността на индикатора бележи увеличение с 19,3% спрямо 2014 г. (20,59%).

Разпределението на стойностите на индикатора по области е следното: област Варна - 36,81%,  област Добрич – 22%, област Търговище –47,61%  и област Шумен – 53,15%. Спрямо предходната година тези стойности са с увеличение в областите Варна (32,48%) и Добрич (13,43%), Търговище (12,56%) и Шумен (18,7%).

- Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет, вкл. и широколентова връзка от общото за страната в %

Наблюдението на този индикатор започна през първата година от периода на изпълнение на РПР СИР 2014-2020 г.

По данни на НСИ, през 2015г. относителният дял на домакинствата в СИР с достъп до интернет е 56.5 % и е по-нисък с 2,6% от средния за страната (59,1%). По този показател СИР запазва през 2015 г. предпоследното място спрямо останалите райони от ниво 2, като с най-висок дял от 67,8%  е  Югозападен район. Увеличението на стойността на индикатора за СИР, сравнено с 2014 г. (52,6%), е с 3,9 %.

Разпределението на стойностите на индикатора по области в СИР (по последни публикувани данни в НСИ за 2014 г.) е следното: област Варна - 58.9 %, увеличение с 1,8% спрямо 2013 г. (57,1 %); област Добрич - 65.8 %, увеличение с 11,7%  спрямо 2013 г. (54,1%); област Търговище - 41.8 %, увеличние с 12,4% спрямо 2013 г. (29,4%);  област Шумен - 48.2%, намаление с 1,6% спрямо 2013 г. (49,8%). С изключение на област Шумен, в останалите три области от района през 2014 г. се наблюдава увеличение на дела на домакинствата с достъп до интернет. Данните на НСИ за дела на домакинствата с достъп до широколентова връзка са само на национално ниво.

Лицата, които редовно използват Интернет (всеки ден или поне веднъж седмично), през 2015 г. в СИР са 52,6%. За България делът на лицата, които редовно използват Интернет, е 54,6 %.

Източник: НСИ, 2015 г.

ПРИОРИТЕТ 3.2.

ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЙЕРАРХИЗИРАНА СИСТЕМА ОТ ГРАДОВЕ–ЦЕНТРОВЕ И МАЛКИ ГРАДОВЕ В СЕЛСКИТЕ ПЕРИФЕРИИ НА РАЙОНА

Постигнатият напредък по изпълнението на приоритета се отчита по следния специфичен индикатор за резултат:

- Население, облагодетелствано от подобрена социална, образователна и здравна инфраструктура в малките градове в периферните селски райони в % от общото население

На територията на Североизточен район малките градове в периферни селски райони са общо 16 броя. Разпределението на градовете по области е следното: Варна – 4, Добрич – 5, Търговище – 4 и Шумен – 3.  През 2015 г. от подобрена социална, образователна и здравна инфраструктура в рамките на реализирани проекти по Оперативните програми, е облагодетелствано населението на общо 15  малки града, без гр. Бяла в област Варна. (За сравнение през 2014 г. е било облагодетелствано населението на 13 малки града в СИР). Общият брой на облагодетелстваното население на тези градове е 91 234 жители, което съставлява 9,66% от цялото население на района за 2015 г. (944 458 жители) и 1,28% от населението на страната (7 153 784 жители). Спрямо 2014 г. е налице увеличение на броя облагодетелствано население от малките периферни градове в СИР с 0,76%.

В област Варна малки градове в периферни селски общини са Аксаково, Бяла, Долни чифлик и Дългопол. От тях през 2015 г. подобрена социална, образователна и здравна инфраструктура има в градовете: Аксаково с 7 853 жители, Долни чифлик с 6 518 жители и Дългопол с 4 574 жители, т.е. общо за област Варна 18 945 жители, или 4,01% от населението на областта (472 926 души), като увеличението спрямо 2014 г. (2,8%) е с 1,23%.

В област Добрич малки градове в периферни селски общини са Балчик, Генерал Тошево, Каварна, Тервел и Шабла. Подобрена социална, образователна и здравна инфраструктура през 2015 г. има във всичките 5 града:  Балчик с 11 399 жители, Генерал Тошево – 6 429 жители, Каварна –  11 055 жители, Тервел –  5 810 жители и  Шабла – 3 229 жители, т.е  общо за област Добрич 37 922 жители, което представлява 21% от населението на областта (180 601 жители) ), като увеличението спрямо 2014 г. (20,9%) е с 0,1%.

В област Търговище малки градове в периферни селски общини са Антоново, Омуртаг, Опака и Попово. От тях през 2015 г. подобрена социална, образователна и здравна инфраструктура има в градовете:  Антоново с 1 473 жители, Омуртаг –  7 291 жители, Опака – 2620 жители и  Попово – 14 589  жители, или общо за областта – 25 973 облагодетелствани жители, което съставлява 22,54% от населението на областта (115 211 жители) ), като увеличението спрямо 2014 г. (21,14%) е с 1,4%.

В област Шумен малки градове в периферни селски общини са Върбица,  Каолиново и Смядово. През 2015 г. от посочените подобрени инфраструктури са облагодетелствани и трите града: Върбица с 3 294 жители,  Каолиново с  1 477 жители и Смядово –  3 623 жители, което общо за област Шумен е 8 394 жители или 4,78 % от населението на областта (175 720 жители), като намалението спрямо 2014 г. (4,8%) е с 0,02%.

Данните за населението са от НСИ за 2015 г. Информацията за населението, облагодетелствано от подобрена социална, образователна и здравна инфраструктура за 2015 г е от УО на ОПРР 2007-2013 г., ПРСР 2007-2013 г . и ОПРС Рибарство 2007-2013 г.

ПРИОРИТЕТ 3.3.

СТИМУЛИРАНЕ НА ВЪТРЕШНОРЕГИОНАЛНОТО, МЕЖДУРЕГИОНАЛНОТО И ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПАРТНЬОРСТВО

Постигнатият напредък по изпълнението на приоритета се отчита по следните специфични индикатори за резултат:

- Брой проекти, насърчаващи правно-нормативното и административното сътрудничество и сътрудничеството между гражданите и институциите (бр.)

За отчитане на индикатора е използвана информация от УО на ОП „Административен капацитет” 2007-2013 г. На територията на Североизточен район през 2015 г. в рамките на ОПАК са изпълнявани общо 7 проекта, насърчаващи правно-нормативното и административното сътрудничество и сътрудничеството между гражданите и институциите. Спрямо 2014 г. (23 проекта) броят им е намалял с 69,57%.

Проектите са реализирани по Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, съответно в област Варна - 4  проекта (намаление спрямо 2014 г. с 44,44%), в област Добрич –2  проекта(намаление спрямо 2014 г. с 28,57%) , област Търговище –1  проект (намаление спрямо 2014 г. с 33,33%)  и област Шумен –0   проекта (намаление спрямо 2014 г. с 100%). Проектите са насочени към обучение за повишаване на квалификацията на служителите в  следните общински администрации –Аврен, Аксаково, Бяла, Варна, Генерал Тошево, Добрич и Попово.

За насърчаване на правно-нормативното и административното сътрудничество и сътрудничеството между гражданите и институциите в СИР са съдействали и проведените през 2015 г. обучения на експерти от областните и общински администрации в района в Института по публична администрация (ИПА) – гр. София.

По данни от ИПА през 2015 г. по програми на Института са обучени общо 46 експерти от областни и общински администрации в СИР, като е налице намаление с 80,59% спрямо предходната година. Разпределението на обучените от ИПА експерти по тематични области и разпределението им по области от СИР е следното:

-  „Правна институционална рамка на ЕС, България в ЕС“  - обучен  от СИР е само 1 експерт от област Добрич , като намалението спрямо 2014 г.(138 бр.) е с 99,28%.

-   „Разработване и управление на проекти“  - обучени  са 16 експерта от района, а  разпределението им по области е:  от област Варна – 11 и от област Шумен - 5. Броят на обучените експерти в тази тематична област е равен на миналогодишния.

-  „Управленски умения и управление на човешките ресурси“  - обучени  са 20 експерта от областите: Варна - 17, Добрич – 1 и Шумен -  2. Намалението спрямо 2014 г. (57 бр.) от 64,91%.

- „Бюджетен процес и финансово управление“  - от СИР са обучени 6 експерта от областите Варна  -  3 и Шумен - 3. Обучените експерти са намалели в сравнение с 2014 г. (26 бр.) с 76,92%.

През 2015 г. най-голям брой експерти от СИР са преминали обучение в ИПА от областите Варна – 34 и Шумен – 10, а най-малко – от област Добрич – 2.  Няма експерти от  област Търговище, преминали обучение в ИПА.

Източник: УО на ОПАК 2007-2013 г. за 2015 г., ИПА

- Брой проекти / инициативи за трансгранично сътрудничество (бр.)

По данни от УО на Оперативните програми през 2015 г. общият брой на проектите за трансгранично сътрудничество в СИР е 55, с 23,61% по-малко от предходната година (2014 г. - 72 броя). Проектите са реализирани или са били в процес на изпълнение в рамките на следните програми: ОПТГС «Румъния-България» 2007-2013 г. – 23  проекта (с 37,84% по-малко от предходната година 2014 г.- 37 броя) и СОП «Черноморски басейн» 2007-2013 г. – 32  проекта (с 5,88% по-малко от предходната 2014 г.- 34 броя).

Изпълняваните на територията на Североизточен район през 2015 г. 23 проекта по ОПТГС «Румъния -България»  са на обща стойност 13 241 642,16 евро (2014 г. – 37 броя за 17 065 758.93 евро), като е налице намаление спрямо 2014 г. в броя на проектите с 37,83% и в стойността им с 22,41%. Проектите са реализирани на територията на допустимата от СИР област Добрич.

По Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн“ на територията на СИР през 2015 г. са изпълнявани  32 проекта на обща стойност  3 277 176,85  евро  (2014 г. – 34 броя за 3 302 138.83 евро),  като е налице намаление спрямо предходната година на техния брой с 5,88% и на средствата с 0,76%. Разпределението на проектите по области е следното: Варна – 26  (с 7,14% по-малко от предходната година (2014 г.- 28 броя), Добрич – 5 (няма промяна в броя спрямо 2014 г.) и Търговище – 1  проект (няма промяна в броя спрямо 2014 г.)

Обобщена информация за 2015 г.

относно изпълнението в СИР на договорите по Оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС за периодите 2007-2013 г. и 2014-2020 г.,

и на договори, финансирани от други източници

Цялостният принос на всички Оперативни програми, съфинансирани от фондовете на ЕС за периодите 2007-2013 г. и 2014-2020 г., действащи на територията на СИР през 2015 г., за постигане на стратегическите цели и приоритети на РПР СИР 2014-2020 г. е представен в таблици, включени в Приложение 1 към настоящия Годишен доклад.

В приложените таблици е представена информация за броя на сключените договори, размера на договорените средства и основните сфери на социално-икономическото въздействие на изпълняваните по договорите проекти по всяка програма и по основни източници на финансиране. Информацията е обобщена от Секретариата на РСР СИР по предоставени данни от Управляващите органи на съответните оперативни програми.

Въз основа на обобщената информация могат да се направят следните  заключения:

През 2015 г. на територията на Североизточен район по Оперативни програми за програмните периоди 2007-2013 г. и 2014-2020 г. са изпълнявани общо 941 договора на обща стойност 1 179 657 313,32  лева. Спрямо 2014 г. общият брой договори намалява с -75,18%, а общата стойност на договорените средства –  с -39,86%. (виж таблици № 2 и 3, Приложение 1).

През 2015 г. по Оперативни програми, съфинансирани от финансови инструменти на ЕС за периода 2014-2020 г. в СИР са сключени общо 54 договора на обща стойност 23 024 190,35 лева, както следва: по ОПРЧР 2014-2020 – 32 договора, по ОПИК 2014-2020 – 9 договора и по ОПХОМП 2014-2020 г. – 13 договора (виж таблици № 1, Приложение 1).

През 2015 г. по Оперативни програми, съфинансирани от действащите финансови инструменти на ЕС за периода 2007-2013 г., са изпълнявани 887 договора на стойност 1 156 633 122,97 лева, като намалението на броя им спрямо 2014 г. е с -76,60%, а на стойността на договорените средства с -41,03%.(виж таблица № 1, Приложение 1).

По 7-те основни ОП (ОПРР, ОПОС, ОПРЧР, ОПРКБИ, ОПТ, ОПАК и ОПТП) за периода 2007-2013 г., съфинансирани от ЕФРР, ЕСФ и КФ, през 2015 г. в СИР са изпълнявани 553 договора. Общата стойност на договорените средства е 1 044 410 652,12  лева, от които са изплатени 791 398 389,54 лева, което съставлява  75,77 % от договорените.  По правилото n+2, в края на изминалия програмен период логично е налице намаление на броя на договорите по 7-те ОП спрямо 2014 г. с 27, 18%, намаление на стойността на договорените средства по 7-те ОП спрямо 2014 г. с 19,24% и нарастване на процента на изплатените средства по 7-те ОП спрямо 2014 г. с 27,04%. С най-голям брой изпълнявани договори в СИР през 2015 г. е ОПРКБИ 2007-2013 г. (45,57%), следвана в низходящ ред от ОПРЧР 2007-2013 г. (22,78%) и ОПРР 2007-2013 г. (21,88%). Най-голям е делът на договорените средства по ОПОС 2007-2013 г. (39,89%), следвана в низходящ ред от ОПРР 2007-2013 г. (36,79%)  и ОПРКБИ 2007-2013 г. (21,60%) (виж таблица № 1, Приложение 1).

По Оперативните програми, съфинансирани от ЕЗФРСР и ЕФР за периода 2007-2013 г. (ПРСР и ОПРСР) през 2015 г. в СИР са изпълнявани общо 263 договора на обща стойност - 76 091 519,11 лева. (виж таблица № 4, Приложение 1).

По Оперативните програми за териториално и трансгранично сътрудничество (ВГ), съфинансирани от ЕС за периода 2007-2013 г. през 2015 г. в СИР са изпълнявани 71 договора на обща стойност 36 130 951,74 лева. (виж табл. № 14, Приложение 1).

По отношение на брой договори и размер на договорените средства с най-големи дялове са 7-те Оперативни програми - съответно 62,35% и 90,30%, следвани в низходящ ред от Програмите за развитие на селските райони и на сектор „Рибарство” – 29,65 % и 6,58%, и от Програмите за териториално и трансгранично сътрудничество – 8 % и 3,12%. (виж табл. № 1, Приложение 1).

По информация, предоставена от общините в СИР, през 2015 г. на територията на района са изпълнени или в процес на изпълнение други 189 броя значими проекти на обща стойност 120 700 109,19 лв, финансирани от източници, извън фондовете на ЕС за Оперативните програми. Спрямо 2014 г. броят на тези проекти в СИР се увеличава с 34,04%, а стойността им – повече от два пъти. Реализираните проектни дейности са в сферата на базисната инфраструктура, опазването на околната среда и превенцията на риска, енергийната ефективност, социалното включване и др. Разпределението на проектите по области в СИР е следното: в общините от област Варна – 51 проекта, в общините от област Добрич – 30  проекта, в общините от област Търговище – 77 проекта, в общините от област Шумен – 31 проекта.

Финансирането на проектите е от собствени средства на общините, целеви средства от Републиканския бюджет в рамките на Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите", Фонд „Стихийни бедствия“ към Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане в Министерски съвет, ПУДООС, Проект „Красива България - 2015 г.", Националния доверителен екофонд, Националния фонд «Козлодуй», ЦОИДУЕМ „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г., както и на други ведомствени програми, заеми от ЕБВР и от Световната банка.

Изводи

относно постигнатия напредък през 2015 г.

по изпълнението на стратегическите цели и приоритети на РПР СИР 2014-2020 г.,

спрямо заложените за 2015 г. междинни стойности на специфичните количествени индикатори

- Изводи относно индикаторите за отчитане на напредъка по Стратегическа цел 1 «Повишаване конкурентоспособността на района чрез активизиране на специфичния му потенциал»

Персоналът, зает с НИРД в предприятия, държавeн сектор, висшето образование и нетърговски организации надвишава с 13,76%  заложената междинна стойност.

Приходите от дейността на МСП в млн.лв. са с 21,63% в повече от зададените.

Относителният дял на заетите лица в МСП спрямо общия им брой в страната е по-малък с 0,73%  от заложения.

Броят на реализираните нови проекти за подобряване на инфраструктурата, свързана с развитието на морската индустрия, многократно надвишава заложената междинна стойност.

Броят на реализираните проекти за въвеждане на нови технологии в периферни селски райони в СИР многократно надвишава заложената междинна стойност.

Реализираните приходи от нощувки в средствата за подслон и местата за настаняване в млн. лв. са с 39,3% по-големи от зададените междинни стойности.

Броят на туристическите атракции създадени/подобрени е 6 пъти по-голям от заложената междинна стойност.

Количеството продадена електроенергия от ВЕИ в GWh е с 32,6% по-малко от заложената междинна стойност за района.

Индексът на климатична сигурност запазва изходната си стойност от 2010 г.

Реализираните нови проекти за превантивна защита от природни бедствия надвишават междинната стойност повече от 5 пъти.

- Изводи относно индикаторите за отчитане на напредъка по Стратегическа цел 2 „Повишаване на социалния капитал на района чрез подобряване стандарта на живот и качеството на жизнената среда”

Коефициентът на заетост на населението на възраст 20-64 години в СИР е с 0,8% по-нисък, от заложената междинна стойност.

Броят на новите/рехабилитирани здравни, образователни и социални заведения в СИР многократно надвишава заложената междинна стойност, принос за което имат реализираните проекти по ОП за периода 2007-2013 г.

Броят на модернизираните и реконструирани сгради и обекти на културата в СИР многократно надвишава заложената междинна стойност, принос за което имат реализираните проекти по ОП за периода 2007-2013 г.

Населението в СИР, живеещо на територия с изготвени планове за интегрирано градско развитие, надвишава с 9,45% заложената междинна стойност, принос за което имат реализираните проекти по ОПРР 2007-2013 г.

Броят на домакинствата със санирани жилища е многократно по-нисък от заложената междинна стойност. Очаква се за постигане на напредък и преодоляване на изоставането по този индикатор да допринесе стартиралата през 2015 г. Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.

Относителният дял на населението в СИР, обслужвано от СПСОВ, по налични данни за 2014 г. надвишава с 20,3% заложената междинна стойност за 2015 г.

Реконструираната водопроводна мрежа (км) в СИР е пет пъти по-ниска от заложената междинна стойност. Очаква се за постигане на напредък по този индикатор да допринесат ОП 2014-2020 г.

Новоизградената водопроводна мрежа (км) в СИР е с 43,15% по малко от заложената междинна стойност. Очаква се за постигане на напредък и преодоляване на изоставането по този индикатор да допринесат ОП 2014-2020 г.

Новоизградени водоизточници за питейно-битови цели в СИР няма, запазва се заложената изходна стойност на индикатора за 2010 г. Очаква се за постигане на напредък по този индикатор да допринесат ОП 2014-2020 г.

Новоизградени пречиствателни станции за питейни води в СИР няма, запазва се заложената изходна стойност на индикатора за 2010 г. Очаква се за постигане на напредък по този индикатор да допринесат ОП 2014-2020 г.

Урбанизираните територии и населението в СИР, включени към канализационната система, са съответно с 74,3% и с 25,4% по малко от заложената междинна стойност. Очаква се за постигане на напредък и преодоляване на изоставането по този индикатор да допринесат ОП 2014-2020 г.

- Изводи относно  индикаторите за отчитане на напредъка по Стратегическа цел 3 „Балансирано териториално развитие и сътрудничество чрез подобряване на свързаността и функционалната интегрираност на система от урбанизационни центрове“

Рехабилитираната/реконструирана пътна мрежа с регионално и местно значение в км, обхващаща втори, трети и четвърти класове пътна мрежа, е над 2 пъти по-голяма от заложената междинна стойност.

Населението с подобрен транспортен достъп в % е с 26,11%  по-малко от зададената в междинна стойност.

Относителният дял на домакинствата с достъп до интернет, вкл. и широколентова връзка от общото за страната в % бележи ръст с 13,5% над заложената междинна стойност.

Населението, облагодетелствано от подобрена социална, образователна и здравна инфраструктура в малките градове в периферните селски райони в % от общото население на района е с 2,84 % по-малко от зададената междинна стойност.

Броят проекти, насърчаващи правно-нормативното и административното сътрудничество и сътрудничеството между гражданите и институциите, е над 3 пъти по-голям от заложената  междинна стойност.

Броят проекти/инициативи за трансгранично сътрудничество надвишава зададената междинна стойност  почти два пъти.

Направените в настоящия Годишен доклад 2015 изводи относно стойностите на специфичните количествени индикатори, отразяващи напредъка по Стратегическите цели  и приоритети на РПР СИР 2014-2020, са представени в Таблица 4 за сравнение със заложените в Плана изходни, междинни и целеви стойности:

Таблица 4: Специфични индикатори за проследяване реализацията на РПР СИР 2014-2020

|  | ИНДИКАТОРИ | Стойности Североизточен район от ниво 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СПЕЦИФИЧНИ ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ | Изходни (2010) | Междинни (2015) |  |  |  | Целеви (2020) |
|  |  |  | Заложени в РПР СИР 2014-2020 |  | Отчетени в ГД 2015 |  |  |
| Стратегическа цел 1: «Повишаване конкурентоспособността на района чрез активизиране на специфичния му потенциал» |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 1.1. Повишаване на иновационния потенциал и научното и технологичното развитие в района |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Персонал, зает с НИРД в предприятия, държавeн сектор, висшето образование и нетърговски организации /2010 г./ | 2 217 | 2 500 | 2844 (2014г.) |  |  | 3 000 |
|  | Приходи от дейността на МСП в млн. лв. /2010 г./ | 16 572 | 21 000 | 25 543 (2014г.) |  |  | 30 000 |
|  | Относителен дял на заетите лица в МСП спрямо общия им брой в страната в % /2010 г./ | 12,3 | 12,4 | 11,67 (2014г.) |  |  | 12,5 |
| Приоритет 1.2. Подкрепа за икономика, свързана с морето |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Брой реализирани нови проекти за подобряване на инфраструктурата, свързана с развитието на морската индустрия. | 0 | 3 | 127 (2015г.) |  |  | 10 |
| Приоритет 1.3 Подобряване конкурентоспособността на селскостопанското производство и активизиране на селските райони |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Брой реализирани проекти за въвеждане на нови технологии в периферни селски райони | 0 | 5 | 180 (2015г.) |  |  | 10 |
| Приоритет 1.4. Разнообразяване на регионалния туристически продукт и активно включване на природното и културно богатство на хинтерланда |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализирани приходи от нощувки в средствата за подслон и местата за настаняване в млн. лв. /2011 г./ | 223 | 229 | 319 (2015г.) |  |  | 240 |
|  | Брой туристически атракции създадени/подобрени (бр.) | 0 | 6 | 36 (2015г.) |  |  | 12 |
| Приоритет 1.5. Опазване на околната среда в района и щадящо използване на териториалните ресурси |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество продадена електро-енергия от ВЕИ в GWh | 1 169 | 2 000 | 1347,907 (2015г.) |  |  | 3 507 |
|  | Индекс на климатична сигурност | 26,92 | 28,0 | 26,92 (данни от 2010г.) |  |  | 30,0 |
|  | Реализирани нови проекти за превантивна защита от природни бедствия. | 0 | 5 | 29 (2015г.) |  |  | 10 |
| Стратегическа цел 2: „Повишаване на социалния капитал на района чрез подобряване стандарта на живот и качеството на жизнената среда” |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 2.1. Подобряване достъпа до пазара на труда, заетостта и доходите |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заетост на населението на възраст 20-64 г. в % | 63,9 | 68 | 67,2 (2015 г.) |  |  | 74 |
| Приоритет 2.2. Подобряване на качеството и достъпа до здравни, образователни, социални и културни услуги |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Брой нови/рехабилитирани здравни, образователни и социални заведения (бр.) | 0 | 12 | 264 (2015 г.) |  |  | 20 |
|  | Брой модернизирани и реконструирани сгради и обекти на културата (бр.) | 0 | 5 | 85 (2015 г.) |  |  | 10 |
| Приоритет 2.3. Интегрирано селищно развитие и екологизация на жизнената среда |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Население, живеещо на територия с изготвени планове за интегрирано градско развитие /Брой/ | 0 | 544 366 | 595 838 (2015 г.) |  | 600 000 |  |
|  | Брой домакинства със санирани жилища /2011 г./ | 92 134 | 135 000 | 2 962 (2015 г.) |  | 276 402 |  |
|  | Относителен дял на населението, обслужвано от СПСОВ в % /2010 г./ | 37 | 50 | 70,3 (2014 г.) |  | 65 |  |
|  | Реконструирана водопроводна мрежа, км /2011 г./ | 236,98 | 340 | 67,673 |  | 500 |  |
|  | Новоизградена водопроводна мрежа, км | 0 | 40 | 22,748 (2015 г.) |  | 100 |  |
|  | Новоизградени водоизточници за питейно-битови цели, бр. | 0 | 3 | 0 (2015 г.) |  | 10 |  |
|  | Новоизградени пречиствателни станции за питейни води, бр. | 0 | 4 | 0 (2015 г.) |  | 10 |  |
|  | Урбанизирани територии (%) и население (%), включени към канализационната система/2011 г./ | 99,9 | 100 | 28,66/74,6 (2015 г.) |  | 100 |  |
| Стратегическа цел 3: “Балансирано териториално развитие и сътрудничество чрез подобряване на свързаността и функционалната интегрираност на система от урбанизационни центрове |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 3.1. Подобряване на вътрешно регионалната свързаност и достъпност до обекти за услуги, туризъм, рекреация култура |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рехабилитирана/реконструирана пътна мрежа с регионално и местно значение в км | 0 | 200 | 459 (II+III+IV клас- в 2015г.) |  | 400 |  |
|  | Население с подобрен транспортен достъп в % | 35 | 65 | 39,89 (2015г.) |  | 95 |  |
|  | Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет, вкл. и широколентова връзка от общото за страната в % /2011г./ | 23 | 43 | 56,5 (2015г.) |  | 75 |  |
| Приоритет 3.2. Подкрепа за развитие на йерархизирана система от градове–центрове и малки градове в селските периферии на района |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Население, облагодетелствано от подобрена социална, образователна и здравна инфраструктура в малките градове в периферните селски райони в % от общото население | 0 | 12,5 | 9,66 (2015г.) |  | 25 |  |
| Приоритет 3.3. Стимулиране на вътрешнорегионалното и междурегионалното и трансгранично сътрудничество и партньорство |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Брой проекти, насърчаващи правно-нормативното и административното сътрудничество и сътрудничеството между гражданите и институциите | 0 | 2 | 7 (2015г.) |  | 4 |  |
|  | Брой проекти / инициативи за трансгранично сътрудничество | 13 | 30 | 55 (2015г.) |  | 50 |  |

Въз основа на посочените в сравнителната таблица стойности на специфичните ключови индикатори и направените изводи се констатира напредък по всяка от Стратегическите цели  и приоритети на РПР СИР 2014-2020 г., макар че по някои индикатори е налице съществено изоставане от междинните стойности за 2015 г. За преодоляване на констатираното изоставане, намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия, и като цяло за устойчивото интегрирано регионално и местно развитие на СИР, положително  въздействие ще окажат  проектите, които ще бъдат реализирани в рамките на Оперативните програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове до края на настоящия програмен период. Съществено значение за постигане целите на РПР СИР 2014-2020 г. ще имат също конкурентните предимства на района и използването на вътрешния му резерв - специфичния местен потенциал, в това число и туризма, както и засилването и подобряването ролята на РСР СИР в процеса на осигуряването на готовност и активност на общините за ефективно и ефикасно усвояване на европейски средства през програмния период 2014-2020 г.

ЧАСТ ТРЕТА.

ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ОТ РСР СИР ПРЕЗ 2015 г., ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН 2014-2020 г.

Предприетите през 2015 г. действия от страна на Регионалния съвет за развитие (РСР) и Регионалния координационен комитет ((РКК) в Североизточен район (СИР), за осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на РПР СИР 2014-2020 г., са в изпълнение на чл. 87, т. 3 от ППЗРР. Частта съдържа и отчет за проведените заседания на двата органа през 2015 г. и за приетите по-важни решения.

Съгласно чл. 87, т. 3 от ППЗРР действията за осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на Регионалния план за развитие включват:

а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни;

б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на регионалния план за развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми;

в) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на регионалния план за развитие;

г) мерките за постигане на необходимото съответствие на регионалния план за развитие със секторните политики, планове и програми;

д) мерките за прилагане принципа на партньорство;

е) резултатите от извършени тематични оценки или оценки за специфични случаи към края на съответната година.

- Предприети от РСР СИР мерки за наблюдение и създадени механизми за събиране, обработване и анализ на данни

В Годишния доклад за 2015 г., свързан с наблюдението на изпълнението на Регионалния план за развитие на Североизточен район 2014-2020 г., по отношение на основните макроикономически показатели е използвана информация от официалните статистически източници, актуална към  30.04.2016 г.

Необходимите данни по определени специфични индикатори за наблюдение на Плана, за които няма налична информация в официалните източници, е изискана писмено от областните управители, кметовете на общините, OПУ и ВиК дружествата в СИР, в съответствие с разпоредбите на ЗРР, ППЗРР и решение на РСР СИР от 2012 г., за подобряване на координационните механизми при наблюдението и оценката на регионалното и местно развитие. Към 30.03. 2016 г. събраната информация от всичките 35 общини, както и от OПУ и ВиК дружествата в района, е обобщена на областно и регионално ниво.

Информация по отделни специфични индикатори, за които в официалните източници има налични данни само на национално ниво, е осигурена със съдействието на ГД «СПРРАТУ» в МРРБ.

Данните за изпълнението и социално-икономическото въздействие на територията на Североизточен район на Оперативните програми, съфинансираните от ЕС за периодите 2007-2013 г. и 2014-2020 г., са събрани със съдействието на съответните Управляващи органи и на ЦКЗ. В определения срок – 15.01.2016 г., са представени годишни справки за изпълнението на всички ОП през 2015 г. Обобщената от отдел «СПКРРСИР» информация е представена на заседание на РСР СИР на 22.03.2016 г. и е включена в Годишния доклад за 2015 г.

В резултат на подобрените механизми за координация с областните управители, кметовете на общини и УО на ОП, приети за изпълнение с решение на РСР и РКК СИР от 2012 г.  и в съответствие с Вътрешните правила за работа (ВПР) на РКК към РСР СИР, през цялата 2015 г. е осъществявана ефективна и ефикасна координация и взаимодействие с представителите на УО на Оперативните програми и на ЦКЗ в Регионалния координационен комитет. Всички справки, регламентирани в чл. 8, т. 1-5 от ВПР (годишни справки за 2014 г., справки за първото 6-месечие на 2015 г. и годишни справки за 2015 г.), са предоставени от УО в определените с Правилата срокове.

На съвместните заседания на РСР и РКК в СИР, проведени на 26.03.2015 г., 25.06.2015 г., 23-24.09.2015 г. и 19-20.11.2015 г., представителите на УО на ОП редовно са докладвали текуща информация, относно изпълнението на Оперативните програми за периода 2007-2013 г. и напредъка в подготовката на Програмите за периода 2014-2020 г., в съответствие с чл.19, ал. 4, т. 1 и 2 и т. 3 от ЗРР, както и с чл. 8, т. 2 от ВПР на РКК към РСР СИР. На заседанията на РСР и РКК СИР през 2015 г. пред членовете на двата органа и други заинтересовани лица са представени общо 6 Оперативни програми 2014-2020 г., с приоритетните мерки, касаещи територията на СИР: ОП «Транспорт и транспортна инфраструктура» 2014-2020 г.; ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.; Програма за териториално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V А Румъния-България” 2014-2020 г.; Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г.; Оперативна програма «Околна среда» 2014-2020 г.; Оперативна програма «Инициатива за малки и средни предприятия» 2014-2020 г.

Съгласно  чл. 18, ал. 2, т. 8 от ВПР на РКК към РСР СИР, обобщена информация за изпълнението и социално-икономическото въздействие на ОП на територията на Североизточен район  за 2014 г . и за първото шестмесечие на 2015 г., изготвена от Секретариата на РСР СИР, е представена на заседанията на 26.03.2015 г. и на 23-24.09.2015 г.

С цел осъществяване на ефективна координация и взаимодействие с КН и УО на ОП, своевременно се актуализират представителите в РСР и в РКК СИР, като за настъпилите персонални промени писмено се уведомяват съответните Управляващи органи и Комитети за наблюдение.

Председателят на РСР СИР предоставя на членовете на Съвета и друга допълнителна информация, свързана с изпълнението на Оперативните програми 2007-2013г. и с напредъка по Оперативните програми за периода 2014-2020 г. (материали от заседания на КН, информация относно отворени процедури и схеми, публични обсъждания и анкети по ОП и др.)

2. Преглед на проблемите, възникнали през 2015 година в процеса на прилагане на РПР СИР 2014-2020 г., както и на мерките за преодоляване на тези проблеми

Наличието на актуални данни по системата от индикатори за наблюдение на РПР СИР 2014-2020 г. има определящо значение за изготвянето на обективен анализ относно степента на изпълнение на Плана, за проследяването на тенденциите в развитието на Североизточен район и в преодоляването на вътрешнорегионалните и междурегионалните различия.

Констатираните през 2015 година проблеми при наблюдението на РПР СИР 2014-2020 г. продължават да са свързани с осигуряването на актуална статистическа информация, а именно:

- за част от наблюдаваните индикатори данните в официалните източници на информация остават налични само на национално ниво;

- календарът на НСИ за публикуване на данни по основните макроикономически показатели продължава да закъснява с година-две след разглежданата в годишния доклад отчетна година. Липсват динамични редове за някои индикатори. Това са причини,  ограничаващи възможността за актуален анализ и/или сравнимост на данните;

- остава разликата в периодичността на публикуване на данни от НСИ и други източници на информация. Особено осезателно е разминаването при индикаторите за наблюдение на глобалните екологични проблеми, които по принцип са заложени с различна, при това по-голяма, периодичност за актуализиция. Проблемът също води до невъзможност за ползване на данни само за разглежданата в годишния доклад година, а оттам и до ограничаване на възможността за актуален анализ и/или сравнимост на данните;

- остават различията в периодичността на публикуване на данни от НСИ за част от индикаторите на регионално ниво и на областно ниво, което затруднява анализа на тенденциите във вътрешнорегионалните различия;

- за някои от индикаторите се наблюдава последваща  актуализация/преизчисляване от НСИ, което води до промяна в използваните за целите на годишния доклад изходни данни за сравнение с предходната година;

- остава частичното несъвпадение на наблюдаваните в РПР СИР индикатори по наименование и/или по мерна единица с индикаторите, наблюдавани от официалните източници на информация;

- остават различията в нивото на достъп до информацията в ИСУН на служителите в Секретариата на РСР СИР и служителите в УО на ОП, което за пореден път налага отчетеното изпълнение на ОП на територията на СИР в Годишния доклад, да бъде изготвено въз основа на Годишните справки за 2015 г., предоставени от УО на ОП.

През 2015 г. от страна на РСР СИР са предприети следните мерки за преодоляване на част от констатираните проблеми:

- с писмо на Председателя на РСР СИР от 21.01.2016 г. е изискана статистическа информация от областните управители, кметовете на общини и ръководителите на ОПУ и ВиК дружества на територията на района, отнасяща се до индикатори, които не се наблюдават от официалната статистика и до изпълнението на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие на областно и местно ниво. Към 18.03.2016 г. в Секретариата на РСР СИР е предоставена обобщена на областно ниво информация от четирите области, включени в състава на района. Предоставените данни са обобщени на регионално ниво и са включени в Годишния доклад за 2015 г.;

- с писма на ГД «СПРРАТУ», МРРБ е изискана информация от официалните статистически източници, относно част от индикаторите за наблюдение, за които наличните публични данни са само на национално ниво;

- в срок до 15.01.2016 г. са изискани и предоставени от съответните Управляващи органи, Годишни справки за изпълнението и социално-икономическото въздействие на Оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС за периодите 2007-2013 г и 2014-2020 г.,  с цел използване на данните за част от индикаторите за наблюдение на РПР СИР 2014-2020 г.

- Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на РПР СИР 2014-2020 г.

През 2015 г. чрез РСР СИР е осигурена информация и публичност за следните документи, отнасящи се до стратегическото планиране на регионалното развитие в СИР:

- Годишният доклад за 2014 г., свързан с наблюдение на изпълнението на РПР СИР 2014-2020 г. е обсъден и одобрен на съвместно заседание на РСР и РКК СИР на 25 юни 2015 г., в присъствието на поканените за участие с право на съвещателен глас физически и юридически лица. Информация за съдържанието на одобрения Доклад е публикувана в регионалните медии. Годишният доклад е публикуван на официалния сайт на МРРБ;

- събраната и обобщена от отдел „СПКРРСИР“ информация за изготвените Последващи оценки на Областните стратегии за развитие на областите в СИР, е включена в съдържанието на Годишния доклад за 2014 г. за наблюдението на РПР СИР 2014-2020 г. Справката е докладвана на заседание на РСР СИР на 25.06.2015 г.

- събраната и обобщена от отдел „СПКРРСИР“  информация за изготвените Годишни доклади за 2014 г., относно наблюдението на Общинските планове за развитие 2014-2020 г. и Последващи оценки на Общинските планове за развитие 2007-2013 г. на общините в СИР, е включена в съдържанието на Годишния доклад за 2014 г. за наблюдението на РПР СИР 2014-2020 г. Справките са докладвани на заседание на РСР СИР на 25.06.2015 г.

- във връзка с разработването на проект на Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа развитието (ЦИП) на Северозападна България, Родопите, Странджа, погранични, планински и полупланински слабо развити райони, областните управители на четирите области от СИР изискаха от всички общини да представят в срок до 15.05.2015 г., предложения за инвестиционни проекти с ключова роля за икономическото развитие на района. Представените предложения бяха обсъдени и одобрени на заседания на Областните съвети за развитие. Със съдействието на Секретариата на РСР СИР, протоколите от проведените заседания и справките за одобрените предложения бяха своевременно изпратени в МРРБ. Изготвена беше и обобщена информация за всички проектни предложения от СИР (358 броя, на обща стойност 4 497 891,07 хил.лева), по области и по сфери на въздействие.  Информацията бе представена на съвместното заседание на РСР и РКК СИР на 25.06.2015 г. Отдел „СПКРРСИР“ изготви и чрез ГД „СПРРАТУ“ предостави на консултантите от НЦТР-София по изготвянето на проекта на ЦИП бележки и актуални данни, свързани с анализа на териториите, съставени от планински и гранични общини от СИР. Проектът на ЦИП беше представен и обсъден на съвместно заседание на РСР и РКК СИР, проведено на 19-20.11.2015 г. в Търговище. За участие в обсъждането бяха поканени кметовете на общините Долни чифлик, Генерал Тошево, Крушари, Шабла, Дългопол, Върбица, Смядово, Омуртаг и Антоново, включени в Програмата в частта й, касаеща граничните и планинските слаборазвити райони на територията на СИР.

За осигуряване на информация и публичност за дейността на РСР и РКК СИР, през 2015 г. редовно са изготвяни официални съобщения до Средствата за масово осведомяване, относно проведените съвместни заседания и приетите решения. След одобряване от Съвета, всички съобщения се публикуват на сайтовете на областните администрации от района и се предоставят за разпространение от медиите. Секретариатът на РСР СИР съхранява в архив копия от публикуваните съобщения на сайтовете на областните администрации, общините и регионалните електронни издания.

Одобрените протоколи от проведените през 2015 г. съвместни заседания на РСР и РКК СИР са изпратени до членовете на двата органа и до всички лица и организации, поканени  за участие с право на съвещателен глас. Всички протоколи са публикувани на сайта на МРРБ.

- Мерки за постигане на необходимото съответствие на РПР СИР 2014-2020 г. със секторните политики, планове и програми

Направеният в РПР СИР 2014-2020 г. анализ относно териториалните аспекти на секторните  политики показва, че най-пряко влияние върху регионалното развитие на района имат следните политики: транспортна, енергийна, социална, опазване на околната среда, иновации и научно-технологично развитие, туризъм, в т.ч. на база културно-историческо наследство, интегрирана морска политика, селско стопанство.

Определящ принос за постигането на съответствие на РПР СИР 2014-2020 г. с тези ключови за района секторни политики и през 2015 г. продължават да оказват Оперативните програми 2007-2013 г., както и част от стартиралите през отчетната година ОП за периода 2014-2020 г., съфинансирани от фондовете на ЕС.

4.1. Сфери на въздействие на реализираните на територията на Североизточен район проекти по ОП за периода 2007-2013 г. и за периода 2014-2020 г.:

- Социални услуги и качество на живот

По ОП «Регионално развитие» 2007-2013, Приоритетни оси 1 и 4, през 2015 г. в района е завършено изграждането/ремонта/реконструкцията на общо 58 обекта на социалната инфраструктура, от които 23 центъра за настаняване от семеен тип и социално-учебни професионални центрове, 33 социални и 2 защитени жилища, в подкрепа деинституционализацията на социалните услуги за деца в риск и/или деца лишени от родителски грижи. За повишаване качеството на живот в градовете и населените места от СИР е съдействало изпълнението на 12 проекта, насочени към подобряване на парковата среда, озеленяване, изграждане и рехабилитация на детски площадки, пешеходни тротоари, велоалеи, улична мрежа и улично осветление. В рамките на проектите са осигурени и 971 паркоместа, в т.ч. и за хора с увреждания, постигната е енергийна ефективност, създадени са нови работни места. От обновената градска среда са облагодетелствани близо 700 000 жители на района.

По ОП «Развитие на човешките ресурси» 2007-2013, Приоритетни оси 1, 2, 3, 4, 5 и 7, през 2015 г. са изпълнени общо 126 проекта, насочени към: насърчаване на икономическата активност, включването и развитието на пазара на труда чрез създаване на самостоятелна стопанска дейност и нови работни места (51 проекта); повишаване производителността и адаптивността на заетите, в т. ч.  подобряване условията на труд, териториалната мобилност и транспортния достъп до работното място (31 проекта); подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда (6 проекта); интеграция на малцинствени групи в образователната система, подпомагане обучението на деца и ученици със специални образователни потребности, разширяване формите на професионалното обучение и адаптирането му към пазара на труда (12 проекта); социално включване и устойчива деинституционализация на деца с увреждания, настанени в специализирани институции, чрез разкриване на нова социална услуга „Център за настаняване от семеен тип“ (16 проекта); обмен и внедряване на иновативни европейски практики в областта на социалното включване, ученето през целия живот, социалната икономика, използването на информационни технологии за ускоряване и оптимизиране на социалните дейности и услуги (9 проекта).

По ОП «Развитие конкурентоспособността на българската икономика» 2007-2013, Приоритетна ос 2, успешно са приключени 3 проекта за повишаване конкурентоспособността на специализирани предприятия за хора с увреждания в СИР, чрез внедряване на съвременни технологии и оборудване.

По Програмата за развитие на селските райони 2007-2013, в рамките на Мярка 121 са приключени 6 проекта, насочени към подобряване на средата и качеството на живот в селските общини от района, от които 2 – за ремонт на улична мрежа, 2 – за изграждане на спортни центрове и 2 – за предоставяне на социални и транспортни услуги.

По ОП „Развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013, Приоритетна ос 4 са приключени 3 проекта за подобряване на социалната среда в крайбрежни общини от СИР с обособени рибарски територии.

По ОП «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020, Приоритетна ос 2, в СИР са изпълнявани 32 проекта, насочени към подкрепа за подобряване качеството на живот и достъпа до услуги, вкючително предоставяне на почасови услуги в общността и в домашна среда, на най-нуждаещите се жители на общините от района с цел намаляване на бедността, насърчаване на социалното включване и осигуряването на независим живот.

По ОП „Храни и/или основно материално подпомагане“ 2014-2020 г. през 2015 г. в СИР са изпълнявани 13 проекта за осигуряване на топъл обяд, с цел преодоляване на основното материално лишение и намаляване броя на лицата, живеещи в бедност. От предоставената услуга са  облагодетелствани 1074 нуждаещи се лица от района.

- Здравеопазване

По ОП «Регионално развитие» 2007-2013 г., в рамките на Приоритетни оси 1 и 4, през 2015 г. е завършено обновяването, модернизирането и дооборудването на 7 обекта на здравната инфраструктура в района, от която са облагодетелствани общо 816 909 души.

По ОП «Развитие конкурентоспособността на българската икономика» 2007-2013 г., Приоритетна ос 1 и Приоритетна ос 2, успешно е приключило изпълнението на 4 проекта, свързани с внедряване на иновативни технологии, въвеждане и сертифициране на системи за управление на качеството съгласно международно признати стандарти, закупуване, доставка и монтаж на съвременна медицинска техника в: Първа клиника по коремна хирургия, Клиниката по обща и клинична патология и Онкологичния и лъчетерапевтичен център на МБАЛ „Св. Марина“, гр. Варна, „МБАЛ-Балчик” ЕООД,  "Дентален център ФАРМАДЕНТ" ООД и Групова практика за специализирана медицинска помощ „Сърце“ ООД.

По ОПТГС „Румъния-България“ 2007-2013 г. в общините Генерал Тошево, Тервел и Крушари, област Добрич, е приключило изпълнението на 2 проекта, свързани с подобряване на здравните грижи и координиране на съвместни действия за оказване на спешна медицинска помощ в трансграничния регион.

- Образование

По ОП «Регионално развитие» 2007-2013 г., в рамките на Приоритетни оси 1 и 4, е завършено обновяването (ремонт, реконструкция, модернизиране, енергийно саниране) на 191 обекта на образователната инфраструктура - висши, средни, основни и начални училища, детски ясли и детски градини, физкултурни площадки и салони. От подобрената образователна инфраструктура са облагодетелствани 38 974 студенти, ученици и деца, създадени са нови работни места, постигната е икономия на енергия и намаляване емисиите от парникови газове.

По ОП «Развитие на човешките ресурси» 2007-2013 г., Приоритетна ос 3, са приключени 3 проекта за актуализиране на учебните програми в сферата на висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда и 3 проекта за създаване на система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, Икономически университет - Варна и Варненски свободен университет "Черноризец Храбър". По Приоритетна ос 4 са приключени 2 проекта за подобряване на образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в района, 2 проекта за развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование  и 2 проекта за развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодатели от района.

По ОП «Развитие конкурентоспособността на българската икономика» 2007-2013 г., Приоритетна ос 1, успешно е приключен 1 проект за създаване на нов офис за технологичен трансфер за енергийно ефективни материали и технологии на територията на ВСУ "Черноризец Храбър" – Варна.

По ОПРС „Рибарство” 2007-2013 г., в рамките на Приоритетна ос 4, успешно са приключени 5 проекта за обновяване на образователната инфраструктура в крайбрежни общини на СИР с обособени рибарски територии.

- Култура

По ОП «Регионално развитие» 2007-2013 г., Приоритетна ос 1, през 2015 г. успешно са приключени проекти за ремонт, рехабилитация и модернизация на 22 културни обекта в района – музеи и читалища. В рамките на приключени проекти по Програмата са създадени и 22 нови културни събития. Облагодетелствани са общо 589 719 жители, създадени са нови работни места, постигнатата е икономия на енергия.

По Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., в рамките на Мярка 121, са приключени 2 проекта за ремонт и рехабилитация на културни обекти в селски общини от района.

По ОПРС „Рибарство” 2007-2013 г., Приоритетна ос 4, са приключени 13 проекта за обновяване на културни обекти и създаване на културни събития в крайбрежни общини на СИР.

По ОПТГС „Румъния-България“ 2007-2013 г. е приключило изпълнението на 2 проекта в област Добрич, свързани с популяризиране на културните ценности  и културното сближаване в трансграничния регион.

- Туризъм

По ОП «Регионално развитие» 2007-2013 г., Приоритетна ос 3, успешно е приключило изпълнението на 10 проекта, от които 7- свързани с подобряване на туристическите атракции и туристическата инфраструктура и 3 - с развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на дестинации на територията на СИР.  В резултат на интервенциите са създадени 19 туристически атракции, обучени са 33-ма души персонал и са създадени 64 нови работни места, повишена е посещаемостта на обектите.

По Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., в рамките на Мярка 121, са приключени 2 проекта за създаване на туристически дейности в селски общини от района.

По ОП „Развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013 г., Приоритетна ос 4, са приключени 9 проекта за създаване на туристически дейности в крайбрежни общини от СИР, с обособени рибарски територии.

По ОПТГС „Румъния-България” 2007-2013 г. през 2015 г. е приключило изпълнението на 7 проекта на територията на област Добрич, насочени към устойчиво развитие и популяризиране на туризма в трансграничния регион.

По СОП „Черноморски басейн” 2007-2013 г. на територията на  СИР е приключило изпълнението на 6 проекта,  свързани с туристическо промотиране на природното и културно разнообразие в крайбрежните зони на Черноморския регион.

По ОПТС „Югоизточна Европа” 2007-2013 г. е приключило изпълнението на 1 проект за подобряване на достъпността до културни ценности в региона.

- Околна среда и превенция на риска

По ОП «Околна среда» 2007-2013 г., Приоритетна ос 1, през 2015 г. в СИР е приключило изпълнението на 29 проекта, от които  16 - за реконструкция и рехабилитация на инфраструктура за питейни и отпадни води и 13 – за изготвяне на инвестиционни проекти и постигане на техническа и проектна готовност за изграждане на ВиК мрежата в общини от района. В рамките на приоритетната ос е реализирани също 1 проект за разработване на План за управление на риска от наводнения в СИР и 1 проект за разработване и прилагане на мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух, чрез осигуряване на екологични превозни средства на градския транспорт в община Варна. По Приоритетна ос 2 са приключени общо 6 проекта , от които  2 - за изграждане на  регионални системи за управление на отпадъците в общините Варна и Добрич, 2 – за подготовката на документация за закриване и рекултивация на  общински депа за БО в общините Каспичан и Смядово и 2 инвестиционни проектa за интегрирано управление и обезвреждане на отпадъците на територията на общините Търговище и Попово и за изграждане на инсталация за сепариране на отпадъци в община Върбица. По Приоритетна ос 3 е завършило изпълнението на 5 проекта, от които 3 - за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в района и 2 – за устройство и управление на природните паркове „Златни пясъци” и  „Шуменско плато”.

По ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., Приоритетна ос 1, Oперация 1.4. и Приоритетна ос 4, Операция 4.1 успешно е приключило изпълнението на общо 16 проекта за подобряване на физическата среда и превенция на риска чрез укрепване на  срутищни и свлачищни зони и критични пътни участъци, почистване, корекция и укрепване на речни корита и водосборни дерета. Общо укрепената свлачищна и срутищна площ е в размер на 350 855 кв.м, дължината на възстановените пътни отсечки е 6765 л.м, а дължината на почистените речни корита - 4 077 л.м. За предотвратяване на наводнения и/или брегова ерозия в селищата от общините са изградени 2 284 л.м съоръжения (тип габиони), положени са 2 048 л.м анкери и 4 200 кв. м високоякостна мрежа. Създадени са 23 постоянни и временни работни места, предотвратено е компрометирането на 300 недвижими имота, а от изградената инфраструктура са облагодетелствани 230 396 души от населението на района.

По ОП «Развитие конкурентоспособността на българската икономика» 2007-2013 г., Приоритетни оси 1 и 2, през 2015 г. е приключило изпълнението на 9 проекта, насочени към подобряване резултатите по опазване на околната среда  и повишаване конкурентоспособността на промишлени предприятия от СИР. Въведени  са екологосъобразни производствени линии, внедрени и сертифицирани са системи за управление на околната среда, съгласно международно признати стандарти.

- Транспорт

По ОП „Транспорт” 2007-2013 г., Приоритетна ос 4, през м. юли 2015 г. завърши изграждането на Брегови център за управление и информационно обслужване на корабоплаването във Варна и на система за управление на корабния трафик и информационно обслужване на морския транспорт (VTMIS), като част от европейската система за контрол на корабния трафик и на информационното обслужване (SafeSeaNet). Поддържането на системата съдейства за подобряване на транспортните връзки в акваторията на Черно море, за повишаване на безопасността, сигурността и ефикасността на морския трафик, както и на капацитета за реакции при замърсяване на акваториалните морски води от кораби и предотвратяване на  екологичните последствия от замърсяването.

По ОП «Регионално развитие» 2007-2013 г., Приоритетна ос 2, Oперация 2.1. „Регионална и местна пътна инфраструктура”, са изпълнени 7 проекта за ремонт на пътна мрежа, в резултат на което са подобрени експлоатационните  характеристики на 95,183 км пътища, увеличена е скоростта на движение и е подобрена достъпността между населените места, постигнато е намаляване на шума, създадени са 396 нови работни места, облагодетелствани са над 7 000 жители. По рехабилитираните пътища е реализирано 27,4 % увеличение на трафика на пътници и товари. За подобряване на транспортната инфраструктура в общините са съдействали  и изпълнените 10 проекта по Приоритетна ос 1, Операция 1.4, в резултат на което в 10 общини от района е подобрено състоянието на уличната мрежа и уличното осветление, тротоарите и велоалеите, увличен е броят на паркоместата, в т.ч., и за хора с увреждания.  По Приоритетна ос 1, Операция 1.5, през 2015 г. приключи изпълнението на 1 проект за интегриран градски транспорт на гр. Варна – част от проектите за модернизиране на градския транспорт в седемте големи града на България: София, Бургас, Пловдив, Варна, Стара Загора, Русе и Плевен. В рамките на проекта е подобрена достъпността на обществения транспорт чрез осигуряване на BRT коридор и предимства на пътните кръстовища, изградени са велоалеи и други съоръжения за колоездене, ремонтирани са автобусни спирки, усъвършенствани са информационната и билетната системи.

По Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., за подобряване състоянието на пътната мрежа и повишаване на транспортната мобилност в селски общини от района, е съдействало изпълнението на 3 проектa.

- Енергийна политика

По ОП «Развитие конкурентоспособността на българската икономика» 2007-2013 г., Приоритетна ос 2, през 2015 г. успешно е приключило изпълнението на 5 проекта по процедура „Инвестиции в зелена индустрия”, насочени към въвеждане на енергоспестяващи технологии и използване на ВЕИ в предприятия от района и на 59 проекта по процедура „Енергийна ефективност и зелена икономика” - за инвестиции в зелени технологии и енергоспестяващи мерки, с цел повишаване конкурентоспособността на предприятия от района.

По ОП «Регионално развитие» 2007-2013 г., Приоритетна ос 4, Операция 4.1, са реализирани 11 проекта, директно насочени към повишаване на енергийната ефективност и намаляване на енергийните разходи в обществени сгради в различни общини от района.

- Иновации и научно-технологично развитие

По ОП «Развитие конкурентоспособността на българската икономика» 2007-2013 г., Приоритетна ос 1, успешно е приключило изпълнението на 41 проекта, насочени към развитие на  икономика, базирана на знанието в СИР. Разпределението на  проектите по съответните процедури на Приоритетната ос е следното: „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия" - 4 проекта; Развитие на стартиращи иновативни предприятия, внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги - 1 проект; "Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги" - 7 проекта; Разработване на иновации от стартиращи предприятия – 9 проекта; „Подкрепа за научно-изследователската и развойна дейност на българските предприятия" - 4 проекта; Внедряване на иновации в предприятията - 13 проекта; Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер – 2 проекта.

По Приоритетна ос 2, успешно е приключило изпълнението на общо 211 проекта за повишаване на ефективността и  развитие на благоприятна бизнес среда на различни предприятия в СИР. Разпределението на  проектите по съответните процедури на Приоритетната ос е следното: „Технологична модернизация на предприятия“ – общо 62 проекта,  от които 57 - за модернизация на малки и средни предприятия и 5 – за модернизация на големи предприятия; „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление на предприятията“ – 72 проекта; „Подкрепа за предприятия и кооперации на хора с увреждания" - 3 проекта; „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори” – 1 проект; „Инвестиции в „зелена индустрия” – 5 проекта; „Енергийна ефективност и зелена икономика” – 59 проекта; „Подкрепа за развитието на клъстери“ – 9 проекта.

По ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. през 2015 г. в СИР са одобрени  9 проекта, в рамките на Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“. Проектите са насочени към повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на МСП от района.

- Селско стопанство

По Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., Приоритетна ос 1, мярка 121 „Модернизация на земеделските стопанства“, през 2015 г. в СИР е приключило изпълнението на 166 проекта за закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения, необходими за подобряване на земеделското производство (в т.ч. и за опазване на околната среда,съхранение и подготовка на продукцията на стопанствата за продажба, получаване на топлинна или електроенергия чрез използване на биомаса); закупуване на специализирани транспортни средства; закупуване, строителство или обновяване на сгради и други недвижими активи, използвани за производствени нужди от земеделското стопанство в селски райони; инвестиции в съоръжения и съответно оборудване за производството на мед и други пчелни продукти и за развъждане на пчели-майки.

- Морско дело и рибарство

Принос за развитие на морското дело в СИР имат изпълняваните през 2015 г. проекти по следните програми:

По ОПРС «Рибарство» 2007-2013 г., Приоритетна ос 1, мярка 2.1. е приключило изпълнението на 5 проекта, насочени към: изграждане и/или реконструкция и/или модернизация на стопанства за аквакултури; разнообразяване на производството на зарибителен материал с цел по-добри пазарни перспективи; прилагане в сектор “Аквакултура” на методи за производства, намаляващи отрицателното въздействие или повишаващи положителните ефекти върху околната среда; подпомагане на традиционни аквакултурни дейности, важни за запазването и развитието на икономическите и социалните аспекти и на околната среда; подобряване на условията на труд и безопасност на заетите в сектор “Аквакултура”. През 2015 г. по Приоритетна ос 4, мярка 4.1, са пренасочени финансови средства в рибарските области, с цел по-пълното им оползотворяване. Успешно е приключило изпълнението на 92 проекта, по които са реализирани мерки за устойчиво развитие и подобряване на средата за живот в рибарските области чрез инвестиции във физически активи: изграждане, реконструкция и модернизация на културни и туристически обекти и маршрути, зелени площи,  спортни съоръжения и детски площадки, естетизация, благоустрояване и социализация на рибарски селища и места за продажба на рибни продукти в населените места на 6 общини от СИР; оборудване и механизиране на спасителни екипи на море; създаване на нови културни и туристически продукти в рибарски райони в СИР.

По информация от община Долни чифлик, в рамките на тази програма и в изпълнение на Местната стратегия за развитие на Рибарската област „Български черноморски сговор» на територията на общините Бяла, Долни чифлик и Аврен, са изпълнени и 4 проекта в подрепа на инфраструктурата и услугите, свързани с малките рибни стопанства и туризма в рибарски общности.

- ОП «Транспорт» 2007-2013 г. - 1 проект,  приключен през 2015 г., в резултат на който са изградени Брегови център за управление и информационно обслужване на корабоплаването във Варна и система за управление на корабния трафик и информационно обслужване на морския транспорт;

- 7-ма Рамкова програма на ЕК - 1 проект „Стратегии за повишаване на устойчивостта на бреговете – toolKIT /RISC-KIT/, в процес на изпълнение с участието на Института по океанология към БАН – Варна. В рамките на проекта ще бъдат разработени методи, инструменти и подходи за управление, с цел увеличаване устойчивостта на крайбрежната зона към екстремни хидро-метеорологични събития, както и конкретни продукти, които ще спомогнат за намаляване на щетите от бедствията;

- ОП «Развитие конкурентоспособността на българската икономика» 2007-2013 г., Приоритетна ос 2 – 1 проект за внедряване на иновативни методи за популяризиране и промотиране на работата на море, като възможност за професионално развитие и кариера в „Клъстер за развитие на морски специалисти“;

- Споразумение за безвъзмездна помощ между Европейската комисия и Министерството на регионалното развитие и публичната администрация на Република Румъния - 1 проект „Трансграничен морски пространствен план за Черно море – Румъния, България - „MARSPLAN – BS, стартирал в края на 2015 г. Партньори от българска страна са Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Институтът по океанология към БАН, Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“. Целта на проекта е да подобри и укрепи трансграничното сътрудничество между България и Румъния в областта на стратегическото и пространствено планиране на Черно море, съгласно Директива 2014/89/ЕС от 23 юли 2014 г. за установяване на рамка за морско пространствено планиране.

4.2. Разгледани ключови за развитието на района секторни политики, програми и проекти на заседания на РСР СИР.

В съответствие с целите на провежданата държавна политика за регионално развитие и с една от целите в Плана за 2015 г. на ГД „СПРРАТУ”, МРРБ  - за създаване на условия за ефективна работа на Регионалните съвети за развитие, в дейността на РСР СИР за 2015 г. е включено разглеждане на секторни политики, програми и проекти, които имат ключово значение за развитието на Североизточен район през периода 2014-2020 г. Представянето и обсъждането на приоритетните проекти, програми и секторни политики, с участието на представители на общини, университети и научни институти, физически лица и представители на юридически лица и граждански организации от района, които имат отношение към регионалното развитие, съдейства за повишаване ефективността на взаимодействие на РСР с администрациите на централно и местно ниво, с бизнеса, академичните институции и неправителствения сектор.

Предвид потенциала за развитие на приоритетни икономически сектори за Североизточен район, в рамките на проведените 4 съвместни заседания на РСР и РКК СИР през 2015 г., са представени и обсъдени общо 11 проекта и 8 програми, свързани с транспортната политика, социалната  политика, интегрираната морска политика, политиката за развитие на туризма на база културно-историческото наследство и политиката по опазване на околната среда, както следва:

- 26.03.2015 г. и 25.06.2015 г. - транспортна политика и социална политика. С участието на представители на НПО и браншови организации в транспортния сектор бяха предствени и обсъдени значими проектни предложения, свързани с транспортната инфраструктура в СИР и в съседните СЦР и ЮИР. В резултат бе изпратено аргументирано предложение до МС, МТИТС и МРРБ за предвиждане на инженерно-технически и финансови възможности за реализиране на част от проектите в рамките на програмния период 2014-2020 г. С участието на представители на общините-областни центрове в СИР бяха представени резултатите от 4 проекта, съфинансирани по ОПРР 2007-2013 г. и насочени към подобряване качеството на живот в областните центрове Варна, Добрич, Търговище и Шумен, чрез осигуряване на зелена и достъпна градска среда: община Варна - “Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен отдих на град Варна»; община Добрич - „Обновена и модернизирана градска среда чрез реконструкция на градски парк „Св. Георги”; община Търговище - „Повишаване качеството на живот чрез подобряване на физическата среда в град Търговище”; община Шумен - „Шумен - по-доброто място за живеене”;

- 25.06.2015 г. - транспортна политика и интегрирана морска политика. С участието на представители на НПО и браншови организации в транспортния и морския сектори бе представена ОПТТИ 2014-2020 г. и успешно реализирания проект «Изграждане на информационна система за управление на трафика на плавателни съдове - Фаза 3 (VTMIS)” с бенефициент Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура", съфинансиран по ОП „Транспорт” 2007-2013 г. и пряко свързан с развитието на морския транспорт в СИР. Обсъдени бяха перспективите за модернизиране и развитие на пристанище Варна като логистичен и дистрибуторен център и за изграждане на втори мост над канала море-езеро; Представени са също ОПИК 2014-2020 г. и Програмата за териториално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V А Румъния-България” 2014-2020 г.

- 23-24.09.2015 г. – политика за развитие на туризма, в т.ч културно-исторически, в СИР. С участието на браншови организации в туристическата сфера бе обсъдена възможността за разработване на Стратегия за развитие на туризма в СИР, представена и обсъдена бе Концепцията за туристическо райониране на България и резултатите от 2 проекта, насочени към популяризиране на културно-исторически обекти в област Търговище: проект „Обособяване на късноантичната крепост „Ковачевско кале” като атрактивен туристически комплекс”, община Попово, съфинансиран от ОПРР 2007-2013 г. и проект «Извършване на реставрационни и консервационни дейности в историческия комплекс «Античен град Мисионис», община Търговище, финансиран от Публично-инвестиционна програма „Растеж и развитие на регионите". На заседанието бяха представени също ОПРР 2014-2020 г. и Стратегията за децентрализация на държавното управление за периода 2016-2025 г.;

- 19-20.11.2015 г. – политика по опазване на околната среда и подобряване на екологичните условия на територията на СИР и политика за културно-исторически туризъм. С участието на представители на изпълнителната власт и НПО в сферата на опазване на околната среда бяха представени и обсъдени ОПОС 2014-2020 г. и резултатите от 3 проекта, реализирани в СИР по ОПОС 2007-2013 г. и насочени към подобряване на екологичните условия в района: проект «Разработване на планове за управление на риска от наводнения», съфинансиран по ОПОС 2007-2013 г. с бенефициент Басейнова дирекция «Черноморски район» - Варна, проект «Интегриран воден цикъл за гр. Шумен - II-ри етап», съфинансиран по ОПОС 2007-2013 г. с бенефициент Община Шумен и проект «Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич», съфинанансиран по ОПОС 2007-2013 г. с бенефициент община град Добрич и партньори - СНЦ "Управление на отпадъците - регион Добрич" на общините Добричка, Тервел, Каварна, Балчик, Шабла, Генерал Тошево, Крушари и Никола Козлево. По време на зседанието е представен и проект «Културно-исторически комплекс «Двор на буквите» в гр. Плиска, частна финансова инициатива и е обсъдена възможността за развитие на културния туризъм в община Каспичан, област Шумен. Представени бяха също одобрената ОП «Инициатива за малки и средни предприятия» 2014-2020 г. и проекта на Целенасочената инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа, погранични, планински и полупланински слабо развити райони.

5. Предприети мерки за прилагане принципа на партньорство

В съответствие с нормативно регламентирания принцип на партньорство, публичност и прозрачност на всички нива при провеждането на държавната политика за регионално развитие и с цел повишаване ефективността на взаимодействие на РСР с администрациите на централно и местно ниво, бизнеса и неправителствения сектор, в работата на четирите съвместни заседания на РСР и РКК в СИР през 2015 г. участваха с право на съвещателен глас, съгласно чл. 46, ал. 1 и 2 от ППЗРР, общо 65 физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към регионалното развитие, както следва:

- 26.03.2014 г. - 12 представители на местната власт, академични институти и НПО в сферата на транспорта, строителството и архитектурата, в т.ч и представители на общинските екипи, реализирали мащабни инфраструктурни проекти по ОПРР 2007-2013 г., за осигуряване на зелена и достъпна градска среда в областните центрове на СИР;

- 25.06.2015 г. - 23 представители на изпълнителната власт, бизнеса, академични институти и НПО в сферата на водния и железопътния транспорт от СИР, в т.ч. и представители на екипа, реализирал проекта по ОП „Транспорт” 2007-2013 г. за изграждане на информационна система за управление на трафика на плавателни съдове в акваторията на Черно море. С цел споделяне на добри практики и реализиране на общи идеи за развитието на българските региони, в заседанието взеха участие  областните управители на област Перник и област Сливен, председателстващи през този мандат Регионалните съвети за развитие на ЮЗР и ЮИР,  областният управител на област Русе, заместник областният управител на област Бургас и секретарите на РСР в СЦР и в ЮИР.

- 23-24.09.2015 г. – 9 представители на централната и местната изпълнителна власт, на бизнеса и НПО в сферата на туризма, за участие в обсъждането на Концепцията за туристическо райониране на Р България и представяне на проекти, свързани с развитието на културен туризъм в област Търговище. С цел споделяне на опит, в заседанието участваха  и секретарите на РСР в СЦР и в ЮИР;

- 19-20.11.2015 г. – 21 представители на централната и местната изпълнителна власт, на бизнеса и НПО в сферата на опазване на околната среда, регионалното развитие и туризма.

Във връзка с представената на заседание на РСР и РКК СИР на 23-24.09.2015 г., Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г. и предвидените приоритетни мерки за регионалното развитие в Североизточен район, Секретариатът на Съвета, съгласувано с Председателя, изпрати презентационните материали до всички кметове на общини в СИР.

Във връзка с представената на заседание на РСР и РКК СИР на 19-20.11.2015 г., открита грантова схема BG04-04-05 „Обучение и образователни дейности за повишаване на административния капацитет по отношение на мерки за енергийна ефективност и възобновяема енергия“ по Програмата BG4 “Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ в рамките на Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014 г., Секретариатът на Съвета, съгласувано с Председателя, оказа съдействие на програмния оператор - Дирекция „Управление на проекти” в Министерството нa енергетиката,нансовия механизъм на европейското икономическо пространство, 000000000000000000000000000000000000000000000000000a aa за определяне на служители за безплатно обучение по ЕЕ и ВЕИ от всички областни и общински администрации в СИР.

На 04.02.2015 г. представител на отдел „СПКРРСИР ” взе участие в работна среща на тема „Интегрирано управление на крайбрежните зони и морското пространствено планиране”, организирана в гр. Варна от Асоциацията за изследване и развитие на Черноморското крайбрежие и р. Дунав, в рамките на международен проект „Природосъобразна защита на бреговете в условията на промяната на климата (ENVICOP)”, финансиран от 7 Рамкова Програма на ЕС.

На 15 октомври 2015 г. представител на отдел „СПКРРСИР“ взе участие в научно-практическа конференция на тема „Агробизнесът и селските райони – настоящо и бъдещо развитие“, организирана от Катедра „Аграрна икономика“ към Икономически университет –Варна.

През м. ноември 2015 г. Секретариатът на РСР СИР, съгласувано с ГД „СПРРАТУ“ в МРРБ и с областния управител на област Добрич,  оказаха съдействие да бъдат предоставени на ИО към БАН – Варна, актуални данни от ОУП на община Шабла. Данните са свързани с изпълнение на планираните проектни дейности по международен проект "Трансграничен морски пространствен план за Черно море - Румъния, България - MARSPLAN-BS ", с участието на ИО към БАН – Варна и МРРБ.

- Постигнати през 2015 година резултати от извършени тематични оценки или оценки за специфични случаи

Във връзка с възложеното от МРРБ изготвяне на проект на Целенасочена инвестиционна програма (ЦИП) в подкрепа развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа, погранични, планински и полупланински слабо развити райони, Секретариатът на РСР и Областните управители от Североизточен район съдействаха за събирането от общините на инвестиционни проекти с ключова роля за икономическото развитие на района, за обсъждане, одобряване и обобщаване на проектните предложения по области в СИР, по сфери на  въздействие и като обща стойност за финансиране. Обобщената информация за проектните предложения е представена в МРРБ, за включване в ЦИП, след преценка за тяхното съответствие с определените в Програмата критерии. По указание на МРРБ, Областният управител на област Шумен изпрати допълнително представени проектни предложения от общините Смядово и Върбица, вкючени в обхвата на ЦИП в частта й, касаеща погранични, планински и полупланински слабо развити райони. Отдел СПКРРСИР изготви и чрез ГД „СПРРАТУ“ предостави на консултантите от НЦТР-София бележки по проекта на ЦИП и актуални данни, свързани с анализа на териториите, съставени от планински и гранични общини от СИР.

През м. февруари 2015 г. в рамките на организирани от Института по океанология към БАН – Варна, консултации с крайни потребители по проект „Стратегии за повишаване на устойчивостта на бреговете – toolKIT (RISC KIT)” )”, финансиран от 7 Рамкова Програма на ЕС, служителите от отдел „СПКРРСИР“  попълниха анкетна карта във връзка с разработването на методи, инструменти и подходи за увеличаване устойчивостта на крайбрежните зони в района към екстремни хидро-метеорологични събития и намаляване на последствията от тях на регионално ниво.

Отдел „СПКРРСИР-Варна” - Секретариат на РСР СИР, изготви и изпрати до членовете на РСР и РКК в СИР в законноустановените срокове необходимите материали, свързани с тематиката, организирането и провеждането на всяко едно от четирите съвместни заседания.

Отчет

за проведените заседания, обсъдените теми и приетите по-важни решения

на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет

в Североизточен район през 2015 г.

Към 31.12 2015 г. Регионалният съвет за развитие в СИР се състои от 33 членове, определени в изпълнение на изискванията на чл.18, ал. ал. 4 и 5 от ЗРР. Регионалният координационен комитет към РСР СИР се състои от 19 членове, определени съгласно чл. 19, ал., ал. 2 и 3 от ЗРР.

През 2015 г. РСР и РКК в СИР са председателствани съответно от областните управители на област Варна и област Търговще, съгласно регламентирания в чл.45, ал. 4 от ППЗРР ротационен срок и определения жребий за председателство.

През 2015 г. са проведени четири редовни съвместни заседания на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет в Североизточен район - на 26.03.2015 г., на 25.06.2015 г., на 23-24.09.2015 г. и на 19-20.11.2015 г.

Посещаемостта на съвместните заседания на РСР и РКК в СИР през 2015 г. е средно 81,1% - за членовете на РСР и 64,5% - за членовете на РКК. Спрямо предходната 2014 г., по-висока е посещаемостта на заседанията от страна на членовете на РСР СИР, като увеличението е с 1,1% процента, докато посещаемостта от страна на членовете на РКК намалява с 9,5%. Упълномощеното присъствие на членовете на РСР СИР съставлява средно 61,9%, което е с 5,1% по-малко, спрямо 2014 г. Упълномощеното присъствие на членовете на РКК към РСР СИР е 40,6% и намалява спрямо предходната година със 7,4 %.

На проведените 4 редовни съвместни заседания на РСР и РКК в СИР са представени, обсъдени и приети решения по следните по-важни теми:

Съвместно заседание на РСР и РКК СИР - 26.03.2015 г.:

- Избран заместник-председател на РСР СИР;

- Прието решение за промяна в реда за одобряване на протоколите от заседанията на РСР и РКК СИР, свързана с необходимостта от осигуряване публичност на информацията относно дейността на РСР и РКК в районите на страната, чрез интернет страницата на МРРБ.

- Представен отчет за проведените заседания и изпълнението на взетите решения на Областните съвети за развитие през 2014 г.;

- Представени предложенията за промени в законодателството за регионално развитие – ЗРР и ППЗРР. В определения с решение на РСР СИР срок - 9 април 2015 г., от членовете на РСР СИР са представени в МРРБ 2 конкретни предложения за промени – на областните управители на област Добрич и област Търговище;

- обсъдена възможността за разработване на регионална стратегия за развитие на туризма и прието решение за изпращане на аргументирано предложение до министъра на финансите и до министъра на туризма, с цел предвиждане на целеви средства в проектобюджета за 2016 г. за разработване на Стратегия за развитие на туризма в Североизточен район;

- обсъдено и подкрепено  аргументирано предложение на председателя на РСР към заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, за предвиждане на инженерно-технически и финансови възможности за реализиране на 11 значими проектни предложения, свързани с транспортната инфраструктура в СИР и в съседните СЦР и ЮИР;

- обсъдено и подкрепено аргументирано предложение на председателя на РСР към МС, за създаване на ИА за ИУКЗ;

-  обсъдено и подкрепено предложението на кмета на община Търговище за финансиране и изграждане на обект „Регионално депо за неопасни отпадъци за Регион Търговище”;

- докладвана информация от представителите на УО относно етапа на подготовка и процеса на съгласуване и одобряване на Оперативните програми за периода 2014-2020 г., съгласно чл.19, ал. 4, т. 2 и т. 3 от ЗРР и чл 8, т. 2 от  Вътрешните правила за работа на РКК към РСР СИР;

- представена обобщена информация от Секретариата на РСР СИР, относно изпълнението на Оперативните програми 2007-2013 г. в Североизточен район за 2014 г., съгласно чл. 18, ал. 2, т. 8 от Вътрешните правила за работа на РКК към РСР СИР;

- представени резултатите от 4 проекта, насочени към осигуряване на зелена и достъпна градска среда в областните центрове на Североизточен район, съфинансирани по ОПРР 2007-2013 г.: община Варна - “Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен отдих на град Варна»; община Добрич - „Обновена и модернизирана градска среда чрез реконструкция на градски парк „Св. Георги”; община Търговище - „Повишаване качеството на живот чрез подобряване на физическата среда в град Търговище”; община Шумен - „Шумен - по-доброто място за живеене”;

- прието съобщение до средствата за масово осведомяване за осигуряване публичност на приетите от РСР и РКК СИР решения.

Съвместно заседание на РСР и РКК СИР - 25.06.2015 г.:

- представен, обсъден и одобрен Годишният доклад за 2014 г., свързан с изпълнението на РПР СИР 2014-2020 г.;

- представена актуална информация от УО, относно изпълнението на проекти по Оперативните програми 2007-2013 г. на територията на Североизточен район през първото полугодие на 2015 г. и стартиралите схеми по Оперативните програми 2014-2020 г., съгласно чл. 8, т. 2 от Вътрешните правила за работа на РКК към РСР СИР;

- представени и обсъдени с членовете на РСР СИР, обобщените предложения за изменение и допълнение на законодателството за регионалното развитие;

- подкрепено предложение до министъра на финансите, относно възможността за  разработване на една обща Стратегия за развитие на туризма за четирите области в СИР, в съответствие с разпоредбите на чл. 10, т. 1 от Закона за туризма и с Концепцията за туристическо райониране на Република България;

- обсъдено и подкрепено аргументираното искане на кмета на община Търговище към МТ, за преместване на община Търговище от Туристически район „Дунав” с административен център - гр. Русе в Туристически район „Северно Черноморие” с административен център - гр. Варна в Концепцията за туристическо райониране на България;

- представени резултатите от проекта «Изграждане на информационна система за управление на трафика на плавателни съдове - Фаза 3 (VTMIS)” с бенефициент Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура", съфинансиран по ОП „Транспорт” 2007-2013 г., свързан с развитието на морския транспорт в СИР. Съвместно с представители на браншови организации в сферата на интегрираната морска политика са обсъдени перспективите за модернизиране и развитие на пристанище Варна като логистичен и дистрибуторен център и изграждане на втори мост над канала море-езеро;

- представена одобрената от ЕК Оперативна програма «Транспорт и транспортна инфраструктура» 2014-2020 г. и приоритетните мерки за развитието на железопътния, водния и въздушния транспорт и на съответната транспортна инфраструктура в Североизточен район;

- представена одобрената от ЕК ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.;

- представена одобрената от ЕК Програма за териториално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V А Румъния-България” 2014-2020 г.;

- представени предварителните резултати от изпълнението на Плана за действие по Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014-2020 г.;

- прието решение областните управители на област Добрич и област Шумен, в качеството им на председатели на Съвета през следващата година, да предвидят в проектобюджетите на своите администрации за 2016 г., необходимите средства за неговата дейност, на база заложените средства в Годишната индикативна програма за дейността на РСР СИР за 2015 г.;

- прието Съобщение до средствата за масово осведомяване за осигуряване публичност на приетите от РСР и РКК СИР решения.

Съвместно заседание на РСР и РКК СИР – 23-24.09.2015 г.:

- избран заместник председател на РСР СИР;

- обсъдена и приета Годишната индикативна програма за дейността на Регионалния съвет за развитие в Североизточен район през 2016 г.;

- представена и обсъдена Концепцията за туристическо райониране на България;

- представени резултатите от 2 проекта, свързани с развитието на културно-историческия туризъм в област Търговище: проект „Обособяване на късноантичната крепост „Ковачевско кале” като атрактивен туристически комплекс”, община Попово, съфинансиран от ОПРР 2007-2013 г. и проект «Извършване на реставрационни и консервационни дейности в историческия комплекс «Античен град Мисионис», община Търговище, финансиран от Публично-инвестиционна програма „Растеж и развитие на регионите";

- представен и обсъден проекта на Стратегията за децентрализация на държавното управление за периода 2016-2025 г. и Програмата за нейното изпълнение за периода 2016-2019 г.;

- представена обобщената от Секретариата на РСР СИР информация за изпълнението на Оперативните програми, съфинансирани от ЕФ, на територията на Североизточен район през първото шестмесечие на 2015 г., въз основа на предоставени шестмесечни справки от УО на съответните програми;

- представена одобрената от ЕК, Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г. и предвидените приоритетни мерки за регионалното развитие в Североизточен район;

- прието  Съобщение до средствата за масово осведомяване за осигуряване публичност на приетите от РСР и РКК СИР решения.

Съвместно заседание на РСР и РКК СИР - 19-20.11.2015 г.:

- представен проекта на Целенасочената инвестиционна програма в подкрепа развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа, погранични, планински и полупланински слабо развити райони и информация относно социално-икономическото състояние и потенциала на общините от СИР в обхвата на Част VI. „Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа развитието на други слабо развити планински, полупланински и гранични райони;

- представена одобрената от ЕК, Оперативна програма «Околна среда» 2014-2020 г. и предвидените приоритетни мерки, касаещи територията на Североизточен район;

- представена и обсъдена е Оперативна програма «Инициатива за малки и средни предприятия» 2014-2020 г.;

- представена откритата грантова схема BG04-04-05 „Обучение и образователни дейности за повишаване на административния капацитет по отношение на мерки за енергийна ефективност и възобновяема енергия“ по Програмата BG4 “Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ в рамките на Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014 г. От страна на Секретариата на РСР СИР е организирано предоставянето на информацията от МЕ, на общински администрации в района;

- представени резултатите от 3 проекта, реализирани по ОПОС 2007-2013 и насочени към подобряване на екологичните условия в СИР: проект «Разработване на планове за управление на риска от наводнения», съфинансиран по ОПОС 2007-2013 г. с бенефициент Басейнова дирекция «Черноморски район» - Варна, проект «Интегриран воден цикъл за гр. Шумен - II-ри етап», съфинансиран по ОПОС 2007-2013 г. с бенефициент Община Шумен и проект «Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич», съфинанансиран по ОПОС 2007-2013 г. с бенефициент община град Добрич и партньори - СНЦ "Управление на отпадъците - регион Добрич" на общините Добричка, Тервел, Каварна, Балчик, Шабла, Генерал Тошево, Крушари и Никола Козлево;

- обсъдени и предоставени по компетентност на министъра на ОСВ предложения на представители на НПО, относно разработване на планове за управление на риска от наводнения;

- представен проекта «Културно-исторически комплекс «Двор на буквите» в гр. Плиска, частна финансова инициатива, насочен към развитие на културния туризъм в община Каспичан, област Шумен;

- прието Съобщение до средствата за масово осведомяване за осигуряване публичност на приетите от РСР и РКК СИР решения.

В резултат на разгледаните предприети действия от Регионалния съвет за развитие в Североизточен район за осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на РПР СИР 2014-2020 г. през 2015 г., могат да се направят следните изводи: принципът на партньорство се спазва и активно се осъществява, осигурява се информация и публичност за работата на РСР и РКК СИР, подобрява се системата за регионална координация, има тенденция за по-активно включване на представителите на централната власт в работата на РСР СИР, нараства ролята на РСР СИР в процесите на регионално ниво.

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН

Изложените тук заключения и направените предложения за подобряване на резултатите от наблюдението на РПР СИР, касаят осигуряването на статистическа информация от източници на национално, регионално и местно ниво, както и ролята на РСР и РКК в СИР за осигуряване на необходимата информация, за целите на наблюдението.

1. Заключения и предложения относно осигуряването на статистическа информация от официалните източници на национално ниво - НСИ, АПИ, АУЕР, ИАОС, ЕВРОСТАТ, УО на ОП, ИСУН.

Заключения:

- част от индикаторите не са осигурени със статистически данни в официалните източници на информация на регионално ниво, а само на национално.

- последните публикувани данни за някои ключови и специфични индикатори се отнасят за няколоко години назад, спрямо разглежданата 2015 г. Това затруднява актуалната и обективна оценка на социално-икономическото състояние на района;

- по част от основните и специфични индикатори наличните данни на регионално ниво не съвпадат като периодика с данните на областно ниво. Това не позволява обективен анализ на тенденциите във вътрешнорегионалните различия;

- за по-голямата част от индикаторите, свързани с отчитане на глобалните екологични промени и изпълнението на целите на Стратегията Европа 2020 по отношение на климата и енергията, наличните данни в ИАОС и АУЕР са само на национално ниво, което затруднява установяването на междурегионални и вътрешнорегионални различия;

- поради различия в нивото на достъп до информацията в ИСУН, тази в публичния модул се различава от информацията, получавана от УО на ОП, което за пореден път налага отчетеното изпълнение на ОП на територията на СИР в Годишния доклад, да бъде изготвено въз основа на Годишните справки за 2015 г., предоставени от УО на ОП.

Предложение:

- да се действа в посока съгласуване с НСИ за своевременно и едновременно предоставяне на информация относно индикаторите за наблюдение на регионалното развитие в динамични редове на национално, регионално и областно ниво, за които липсва информация в публичния модул на Института.

2. Заключения относно осигуряването на информация от  регионални и местни източници - областни и общински администрации, OПУ, РИО и РИОСВ в СИР:

- в резултат на подобрените координационни механизми, в пълен обем са събрани изисканите от областните и общинските администрации и от съответните териториалните структури на изпълнителната власт в СИР (OПУ, ВиК), налични актуални данни за 2015 г. по определени индикатори за наблюдение изпълнението на РПР СИР 2014-2020 г.,  както и актуална информация, относно наблюдението и оценката на изпълнението на действащите на територията на района ОПР за периода 2014-2020 г.;

- навременното осигуряване на достоверна информация  за целите на Годишния доклад за 2015 г. бе постигнато в резултат на разработената от Секретариата справка-образец, предоставена на областните администрации, по която бе направено обобщаването на получените от общинските администрации и териториалните структури данни за част от индикаторите.

- в резултат на успешно осъществената координация на Секретариата на РСР СИР с областните и общински администрации и с териториалните структури на централната изпълнителна власт, относно параметрите и мерните единици на някои индикатори, значително е подобрено качеството на събраните данни и информация за целите на Годишния доклад за 2015 г.

3. Заключения и предложения относно ролята на РСР и РКК в СИР в процеса на наблюдение на РПР СИР 2014-2020 г.

Заключения:

- в резултат на приетите през 2012 г. от РСР и РКК в СИР решения за подобряване на координацията на регионално, областно и общинско ниво, установената трайна положителна тенденция за повишаване на ефективността на взаимодействие между органите на управление на регионалното развитие при осигуряването на информация, свързана с наблюдение на изпълнението на РПР СИР 2014-2020 г., през 2015 г. получи по-нататъшно развитие. Със съдействието на Председателя на РСР СИР и областните управители, всички общини представиха в срок изисканата през 2015 г. информация;

- в резултат на подобрената координация на Регионалния съвет за развитие с представителите на УО на ОП в РКК към РСР СИР, отдел СПКРРСИР-Варна” събира в регламентираните срокове (15.01.2015 г., 15.07.2015 г. и 15.01.2016 г.) предоставените от всички УО на ОП справки (годишна за 2014 г., за първото 6-месечие на 2015 г. и годишна за 2015 г.), относно изпълнението и социално-икономическото въздействие на съфинансираните от ЕС програми на територията на СИР. Обобщената от отдела информация за 2015 г. е включена към съответните индикатори за наблюдение в настоящия Годишен доклад, което допринася за повишаване на качеството на изготвения документ;

- в изпълнение разпоредбите на Вътрешните правила за работа на РКК към РСР СИР, на всяко съвместно заседание на двата органа през 2015 г. е докладвана текуща актуална информация, относно изпълнението на съответните ОП в СИР за периода 2007-2013 г. и относно подготовката на програмите за периода 2014-2020 г. от представителите в РКК към РСР СИР на УО на ОП и на ЦКЗ;

- на интернет-сайта на МРРБ своевременно се представя актуална информация, относно изпълнението на РПР и дейността на РСР и РКК в районите от ниво 2, с цел постигане на по-голяма публичност за провежданата държавна политика в сферата на регионалното развитие;

- Годишната индикативна програма /ГИП/ за работата на РСР СИР и през 2015 г. отново не беше финансово осигурена, което не позволи планирането и реализирането на допълнителни мерки за повишаване ролята на РСР и РКК в СИР в процеса на наблюдение на изпълнението на РПР СИР 2014-2020 г., а също и на дейности за повишаване капацитета на членовете на Съвета.

Предложения:

- навременно предвиждане и заявяване на необходимите средства в проектобюджетите на областните администрации към областните управители, председателстващи Регионалния съвет за развитие през съответната година /съгласно чл. 57 от ППЗРР/, с цел  финансовото осигуряване на ГИП за дейността на РСР СИР;

- осигуряване на финансови средства за създаване на специализирани комисии /съгл. чл. 48 от ППЗРР/ в областта на публичната инфраструктура, конкурентоспособността, развитието на човешките ресурси и околната среда към РСР, с което ще се повиши нивото на компетенция на взетите решения от членовете на съвета;

- активизиране на междурегионалното сътрудничество, с цел  осъществяване обмяна на опит и добри практики за управление на регионалното развитие,   както и за реализация на съвместни идеи и проекти от общ интерес.

Приетите изменения и  допълнения на Закона за регионалното развитие, публикувани в  Държавен вестник, брой 15 от 23 февруари 2016 г., се очаква да допринесат за: подобряване качеството, приложимостта и териториалната ангажираност на стратегическите документи за регионално  и за пространствено развитие на национално и регионално ниво, повишаване на ефективността и ефикасността на политиката за регионално развитие, постигане на по-добро взаимодействие и координация между органите за управление на регионалното развитие,  осигуряване на необходимите финансови ресурси за процеса на наблюдение и оценка на стратегическите документи, в това число и за подобряване на работата на РСР и резултатите от нея. За тази цел функциите на органите за управление на регионалното развитие са прецизирани и разширени, съставът на регионалния съвет за развитие (РСР) бе разширен като допълнително бяха включени представители на Министерството на образованието и науката и Министерството на културата, разширено бе правото на председателя на РСР да кани за участие в заседанията на РСР представители на университети, научни организации и граждански организации. С направените промени се допълниха функциите на РСР да дават предложения на компетентните органи за промени в секторни стратегии за развитие във връзка с развитието на съответния район. Засилена е и ролята на областните управители по отношение на прилагането на секторни стратегически документи, като те поемат координацията им на територията на областта. Промените по отношение на ресурсното осигуряване на регионалното развитие регламентират вече процедура за планиране и осигуряване на необходимите ресурси за изготвянето, актуализацията, наблюдението и оценката на изпълнението на стратегическите документи за регионално развитие, както и на Националната концепция за пространствено развитие и на регионалните схеми за пространствено развитие.

Посочените промени в законодателството, както и направените изводи и предложения в настоящия Годишен доклад за 2015 г. относно наблюдението на изпълнението на РПР СИР 2014-2020 г. ще съдействат за по-нанатъшно засилване на ролята на РСР и РКК СИР не само в процеса на наблюдение на регионалния план, но и за изпълнение на ключови политики на регионално ниво в СИР.

Приложение 1

Т А Б Л И Ц И

Таблица № 1: Договорени и изплатени средства на територията на СИР през 2015 г. по 7-те ОП за периода 2007-2013 г. и по 3 ОП за периода 2014-2020 г., съфинансирани от фондовете на ЕС

| Оперативна програма (наименование) | Общо договори в СИР през 2015 г. | Обща стойност на договорените средства за 2015 г. (лв.) | Обща стойност на изплатените средства за 2015 г. (лв.) | % на изплатените средства спрямо договорените за 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОП за периода 2007-2013 г., действащи до края на 2015 г. |  |  |  |  |
| Регионално развитие | 121 | 384 242 464,47 | 306 377 142,43 | 79,74 |
| Околна среда | 42 | 416 630 548,45 | 356 264 992,76 | 85,51 |
| Човешки ресурси /конкурентен подбор/ | 126 | 15 676 336,36 | 5 614 574,38 | 35,82 |
| Конкурентоспо-собност | 252 | 225 626 250,29 | 121 752 315,39 | 53,96 |
| Административен капацитет | 7 | 1 021 877,99 | 464 057,10 | 45,41 |
| Транспорт | 1 | 39 145 117.96 | 22 808 654,29 | 58,27 |
| Техническа помощ | 4 | 1 213 174,56 | 925 307,48 | 76,27 |
| Общо по 7–те ОП 2007-2013 г. | 553 | 1 044 410 652,12 | 791 398 389,54 | 75,77 |
| ОП за периода 2014-2020 г., стартирали през 2015 г. |  |  |  |  |
| "Развитие на чов. ресурси 2014-2020г."/конкурент. подбор/ | 32 | 16 426 110,35 | 2 185 704,76 | 13,31 |
| „Иновации и конкурентоспо-собност 2014-2020“ | 9 | 6 202 292,89 | 0,00 | 0,00 |
| "Храни и/или основно материално подпомагане от „Фонда за европ. подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020“ | 13 | 395 787,11 | 201 073,00 | 50,80 |
| Общо по ОП 2014-2020 г. | 54 | 23 024 190,35 | 2 386 777,76 | 10,37 |
| Всичко по ОП за 2015 г. | 607 | 1 067 434 842,47 | 793 785 167,30 | 74,36 |

Таблица № 2: Общ брой и обща стойност на договорите в СИР през 2015 г., по програми за периодите 2007-2013 и 2014-2020 г., съфинансирани от фондовете на ЕС

| Наименование на Оперативните програми и финансови инструменти | Общо договори в СИР за 2015 г. (брой) | Обща стойност на договорените средства за 2015 г. (лева) |
| --- | --- | --- |
| ОП за периода 2007-2013 г. с изпълнение до края на 2015 г. |  |  |
| Оперативни програми, финансирани от ЕФРР, ЕСФ и КФ | 553 | 1 044 410 652,12 |
| Оперативни програми, финансирани от ЕЗФРСР и ЕФР | 263 | 76 091 519,11 |
| Оперативни програми за ТГС (ВГ), Многонационални и хоризонтални програми, финансирани от ЕС | 71 | 36 130 951,74 |
| Общо договори в СИР през 2015 г., финансирани от действащите за периода 2007-2013 г. финансови инструменти на ЕС | 887 | 1 156 633 122,97 |
| ОП за периода 2014-2020 г., стартирали в 2015 г. |  |  |
| Оперативни програми, финансирани от ЕФРР, ЕСФ и ФЕПНЛ | 54 | 23 024 190,35 |
| Всичко за 2015 г. по ОП, обхващащи периодите 2007-2013 и 2014-2020 г. | 941 | 1 179 657 313,32 |

Таблица № 3: Общ брой договори и обща стойност на договорените средства в СИР по ОП, съфинансирани от фондовете на ЕС, за 2014 г и 2015 г.

| Наименование | 2014 г. | 2015 г. | Сравнение 2015/2014 % |
| --- | --- | --- | --- |
| Общ брой договори в СИР по ОП, съфинансирани от фондове на ЕС | 3791 | 941 | - 75,18 |
| Обща стойност на договорените средства в СИР, съфинансирани от фондовете на ЕС /в лева/ | 1 961 381 861,82 | 1 179 657 313,32 | - 39,86 |

Таблица № 4:  Общ брой договори и обща стойност на договорените средства в СИР през 2015 г. по оперативните програми, финансирани от ЕЗФРСР и ЕФР

| Оперативни програми, финансирани от ЕЗФРСР и ЕФР (наименование) | Общо договори в СИР за 2015 г. (брой) | Обща стойност на договорените средства за 2015 г. (лв.) |
| --- | --- | --- |
| Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. | 166 | 55 718 156,69 |
| Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013 г. | 97 | 20 373 362,42 |
| Общо по ПРСР и ОПРСР | 263 | 76 091 519,11 |

Таблица № 5: Изпълнение и социално-икономическо въздействие на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г.  на територията на СИР през 2015 г.

| Приоритетна ос Наименование | Процедура Наименование |  | Брой договори в СИР и по области през 2007- 2015 г. |  | Обща стойност на договорените средства през 2007- 2015 г. (лв.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритетна ос 1: : Устойчиво и интегрирано градско развитие | Операция 1.1. Социална инфраструктура |  | Варна - 13 |  |  | 45 748 991,21 |
|  |  |  | Добрич - 8 |  |  | 20 715 171,06 |
|  |  |  | Търговище - 5 |  |  | 14 066 187,34 |
|  |  |  | Шумен - 7 |  |  | 24 106 447,15 |
|  |  |  | СИР - 33 |  |  | 104 636 796,76 |
|  | Операция 1.2. Жилищна политика |  | Варна - 1 |  |  | 1 406 112,76 |
|  |  |  | Добрич – 0 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | Търговище – 0 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | Шумен – 0 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | СИР - 1 |  |  | 1 406 112,76 |
|  | Операция 1.4. Подобряване на физическата среда и превенция на риска |  | Варна - 7 |  |  | 28 723 576,06 |
|  |  |  | Добрич - 8 |  |  | 21 790 125,87 |
|  |  |  | Търговище - 4 |  |  | 16 449 823,30 |
|  |  |  | Шумен - 7 |  |  | 15 553 950,98 |
|  |  |  | СИР - 26 |  |  | 82 517 476,21 |
|  | Операция 1.5. Системи за устойчив градски транспорт |  | Варна - 1 |  |  | 106 578 767,26 |
|  |  |  | Добрич – 0 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | Търговище – 0 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | Шумен – 0 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | СИР - 1 |  |  | 106 578 767,26 |
|  | Общо по Приоритетна ос 1 в СИР - 61 |  |  |  | 295 139 152,99 |  |
| Приоритетна ос 2: Регионална и местна достъпност | Операция 2.1. Регионална и местна пътна инфраструктура | Варна – 2 |  |  | 10 766 196,82 |  |
|  |  | Добрич – 1 |  |  | 4 974 500,10 |  |
|  |  | Търговище – 2 |  |  | 9 005 145,22 |  |
|  |  | Шумен – 2 |  |  | 5 609 440,83 |  |
|  |  | СИР - 7 |  |  | 30 355 282,97 |  |
|  | Общо по Приоритетна ос 2 в СИР - 7 |  |  |  | 30 355 282,97 |  |
| Приоритетна ос 3: Устойчиво развитие на туризма | Операция 3.1. Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях |  | Варна – 1 |  | 5 296 258,03 |  |
|  |  |  | Добрич – 3 |  | 11 354 756,72 |  |
|  |  |  | Търговище – 1 |  | 4 182 885,06 |  |
|  |  |  | Шумен – 2 |  | 6 003 842,98 |  |
|  |  |  | СИР - 7 |  | 26 837 742,79 |  |
|  | Операция 3.2. Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите |  | Варна – 1 |  | 236 655,92 |  |
|  |  |  | Добрич – 1 |  | 442 758,04 |  |
|  |  |  | Търговище – 0 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Шумен – 1 |  | 482 482,80 |  |
|  |  |  | СИР - 3 |  | 1 161 896,76 |  |
|  | Общо по Приоритетна ос 3 в СИР - 10 |  |  |  | 27 999 639,55 |  |
| Приоритетна ос 4: Местно развитие и сътрудничество | Операция 4.1. Дребномащабни местни инвестиции |  | Варна – 7 |  | 5 474 634,92 |  |
|  |  |  | Добрич – 5 |  | 3 880 351,60 |  |
|  |  |  | Търговище – 5 |  | 6 991 610,15 |  |
|  |  |  | Шумен – 10 |  | 9 111 974,76 |  |
|  |  |  | СИР - 27 |  | 25 458 571,43 |  |
|  | Операция 4.2. Междурегионално сътрудничество |  | Варна – 2 |  | 480 473,04 |  |
|  |  |  | Добрич – 5 |  | 1 040 914,80 |  |
|  |  |  | Търговище – 0 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Шумен – 1 |  | 116 700,00 |  |
|  |  |  | СИР - 8 |  | 1 638 087,84 |  |
|  | Общо по Приоритетна ос 4 в СИР- 35 |  |  |  | 27 096 659,27 |  |
| Приоритетна ос 5: Техническа помощ |  |  |  |  |  |  |
| Приоритетна ос 5: Техническа помощ | Операция 5.3. Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР |  |  | Варна - 2 | 1 625 280,70 |  |
|  |  |  |  | Добрич – 2 | 789 180,19 |  |
|  |  |  |  | Търговище – 2 | 500 268,84 |  |
|  |  |  |  | Шумен – 2 | 736 999,96 |  |
|  |  |  |  | СИР - 8 | 3 651 729,69 |  |
|  | Общо по Приоритетна ос 5 в СИР- 8 |  |  |  | 3 651 729,69 |  |
| Общо сключени договори по ОПРР в СИР - 121 По области: Варна - 37 Добрич - 32 Търговище - 19 Шумен - 33 |  |  |  |  | 384 242 464,47 |  |
| Социално-икономическо въздействие на ОПРР в СИР: |  |  |  |  |  |  |
| Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие | Създадена по-привлекателна, достъпна и ефективна: -образователна инфраструктура (чрез възстановяване, енергийно саниране и модернизиране на университети, училища и детски заведения); модернизирани сгради -134, облагодетелствани ученици и деца –38 974, създадени нови раб. места -259, постигната икономия на енергия в MW/h –12 303,148; намаляване на емисии от парникови газове – 1210,73 килотона; -културна инфраструктура (чрез ремонт и модернизация на музеи, читалища, храмове); модернизирани сгради –23, облагодетелствани жители – 589 719, създадени нови раб. места –163, постигната икономия на енергия в MW/h –1330022; създадени културни събития – 22. -социална инфраструктура (чрез ремонт и модернизация: на здравни заведения, социален учебно-професионален център; заведения за резидентни услуги от семеен тип, за предоставяне на услуги на деца, лишени от родителски грижи, център за настаняване от семеен тип и др.); ремонтирани болници – 3 бр., общ брой население, облагодетелствано от обновените сгради на лечебните заведения – 816 909 души, модернизирани сгради и детски площадки – 34, облагодетелствани жители – 420 603, създадени нови раб. места – 310, постигната икономия на енергия в MW/h – 3769,25, осигурени социални жилища – 33, осигурени паркоместа – 951, разработени интегрирани планове за градско развитие – 4. - физическа среда и превенция на риска - възстановени 6765 л.м пътни отсечки, изградени 2 284 л.м съоръжения (тип габиони) за предотвратяване на наводнения и/или брегова ерозия, положени 2 048 л.м анкери и 4 200 кв. м високоякостна мрежа. Брой спасени от компрометиране недвижими имоти - 300, население, облагодетелствано от изградената инфраструктура - 230 396 души, създадени пост. и временни раб. места - общо 23. |  |  |  |  |  |
| Приоритетна ос 2: Регионална и местна достъпност | Реконструирани и рехабилитирани пътища четвъртокласна пътна мрежа и подобрена достъпността между населените места, увеличение на скоростта на движение след рехабилитацията, подобряване на експлоатационните характеристики на ремонтираните пътища, намаляване на шума: Ремонтирана пътна мрежа в км - 95,183; Облагодетелствани жители –7000; Създадени нови раб. места –396, Увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитираните пътища в % - 27,4. |  |  |  |  |  |
| Приоритетна ос 3: Устойчиво развитие на туризма | Подобрена достъпност и превръщане в съвременна и привлекателна туристическа дестинация на културно-исторически обекти на територията на СИР чрез консервация, реставрация, експониране, валоризация и социализация: Брой обучен персонал – 33; Туристически атракции/обекти – 19; Създадени нови работни места – 64. |  |  |  |  |  |
| Приоритетна ос 4: Местно развитие и сътрудничество | По операция 4.1. Ремонтирани, реконструирани сгради и ново оборудване в образователната и здравна инфраструктура с цел повишаване на енергийната ефективност и по-качествено здравно обслужване; Почистени, коригирани, разширени и укрепени речни корита и дерета с цел превенция на риска: Население, повлияно от обновените сгради на образователна инфраструктура – 167 920 души; Реконструирани здр. заведения – 3 бр.; Брой облагодетелствани пациенти от здр. инфраструктура– 31 087д.; Укрепена свлачищна площ в кв.м. – 12 500; Дължина на почистените речни корита в л.м. – 4077; Реконструирани уч.заведения – 20; Oблагодетелствани ученици – 13 611; Подобрена образователна инфраструктура в бр. училища – 20; Икономия на енергия от обновяване на сградите в MW/h -4019; Създадени нови раб. места –308. По операция 4.2. Осъществено междурегионално сътрудничество и партньорство за развитие и приложение на ВЕИ, за споделяне на успешни европейски практики за устойчиво развитие при планиране и управление на градовете с цел подобряване на регионалните и местни политики и инструменти, за установяване на дългосрочно междурегионално сътрудничество и пренасяне на съвременни добри практики в сферата на регионалното управление: Брой обменени и приложени иновативни практики – 33; Регионални/местни политики и инструменти, подобрени в областите на сътрудничество, адресирани от проектите – 9; Изготвени работни проекти – 13; Проекти за междурегионално сътрудничество - 2; Лица, организации и структури на национално и европейско ниво информирани за резултатите от партньорството – 26; Изготвени препоръки и инвестиц. предложения- 48; Организирани международни събития с обмяна на опит – 11. |  |  |  |  |  |
| Приоритетна ос 5: Техническа помощ | Изграждане на капацитет на бенефициентите по ОПРР: Разработени интегрирани планове за градско развитие – 4; Подготвени инвестиционни предложения – 47; Обща стойност на инвестиционните проекти, които са подготвени за кандидатстване – около 154 млн.лв. |  |  |  |  |  |

(по информация от представителя на УО на ОПРР в РКК към РСР СИР )

Таблица № 6: Изпълнение и социално-икономическо въздействие на Оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013г. на територията на СИР  през 2015 г.

| Приоритетна ос Наименование | Процедура Наименование |  | Брой договори в СИР и по области за 2015г. | Обща стойност на договорените средства за 2015 г. (лева) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритетна ос 1: Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали | Процедура BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС |  | Варна - 5 | 13 494 144,00 |
|  |  |  | Добрич – 1 | 302 067,00 |
|  |  |  | Търговище 2 | 1 761 175,20 |
|  |  |  | Шумен - 3 | 1 856 428,00 |
|  |  |  | СИР - 11 | 17 413 814,20 |
|  | Процедура BG161PO005/08/1.10/01/02 Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води |  | Варна - 2 | 30 320 873,31 |
|  |  |  | Добрич - 1 | 8 196 187,09 |
|  |  |  | Търговище - 2 | 19 636 806,56 |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР - 5 | 58 153 866,96 |
|  | Процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали |  | Варна -4 | 65 586 241,89 |
|  |  |  | Добрич -1 | 13 452 309,65 |
|  |  |  | Търговище - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен -3 | 95 725 974,59 |
|  |  |  | СИР -8 | 174 764 526,13 |
|  | Процедура BG161PO005/08/1.10/01/19 “ Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 екв.ж.” |  | Варна - 1 | 838 328,57 |
|  |  |  | Добрич - 3 | 1 615 626,15 |
|  |  |  | Търговище - 1 | 279 205,35 |
|  |  |  | Шумен -0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР - 5 | 2 733 160,07 |
|  | Процедура BG161PO005/12/1.20/02/29 Разработване на планове за управление на риска от наводнения |  | Варна - 1 | 2 567 400,47 |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Търговище - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен -0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР - 1 | 2 567 400,47 |
|  | Процедура BG161PO005/13/1.50/01/35 Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез осигуряване на екологични превозни средства на градския транспорт |  | Варна - 1 | 92 051 773,24 |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Търговище - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен -0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР - 1 | 92 051 773,24 |
| ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1 : |  |  | ОБЩО СИР - 31 | 347 684 541,07 |
| Приоритетна ос 2: “Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” | Процедура BG161PO005/08/2.30/01/03 „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 2 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” |  | Варна - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Търговище -1 | 1 079 010,00 |
|  |  |  | Шумен - 3 | 665 944,00 |
|  |  |  | СИР -4 | 1 744 954,00 |
|  | Процедура BG161PO005/10/2.10/07/22 “Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол” |  | Варна - 1 | 23 110 204,19 |
|  |  |  | Добрич - 1 | 35 842 515,98 |
|  |  |  | Търговище - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР - 2 | 58 952 720,17 |
| ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 2 : |  |  | ОБЩО СИР -6 | 60 697 674,17 |
| Приоритетна ос 3: “Биоразно-образие” | Процедура BG161PO005/08/3.0/01/05 Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България |  | Варна - 1 | 889 143,02 |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Търговище - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен -0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР - 1 | 889 143,02 |
|  | Процедура BG161PO005/10/3.0/02/20 Дейности за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България |  | Варна - 1 | 405 345,45 |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Търговище - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен - 1 | 694 910,00 |
|  |  |  | СИР - 2 | 1 100 255,45 |
|  | Процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 Изпълнение на дейности за устройство и управление на природните паркове |  | Варна - 1 | 1 499 195,52 |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Търговище - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен - 1 | 4 759 739,22 |
|  |  |  | СИР - 2 | 6 258 934,74 |
| ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 3 : |  |  | Общо СИР - 5 | 8 248 333,21 |
| ОБЩО по ОПОС в СИР – 42 по области: |  |  | Варна - 18 Добрич - 7 Търговище - 6 Шумен - 11 | 416 630 548,45 |
| Социално-икономическо въздействие на Оперативна програма „Околна среда“ в СИР: |  |  |  |  |
| Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали“ |  | 1. Осъществяване на ефективна подготовка за изготвяне на качествени и пълни инвестиционни проекти. Основната цел на проектите е постигане на техническа и проектна готовност за изграждане на канализацията, водоснабдяването и колектори за битови и дъждовни отпадъчни води - Изготвени инвестиционни проекти за постигане на техническа и проектна готовност за изграждане на ВиК мрежата в 13 общини 2. Разширяване на съществуващата инфраструктура чрез изграждане на канализационна мрежа и нова водопроводна мрежа в местата където липсва такава и в новопроектирани квартали. Разширение, реконструкция и модернизация на ПСОВ в градски агломерационни ареали - Подобрена и развита инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населените места в 16 общини. - рехабилитация на канализация -10,6 км - рехабилитация и изграждане на водоснабдителна мрежа – 86,67км - брой обслужвано население от проектите – 551 014 д. - присъединено население към канализация (брой р. ж.)- 27 011д. - реконструкция ПСОВ (е.ж.) – 608 640 - реконструкция и строителство на канализация -201,47 км - реконструкция водопровод -16,48км - изграждане на ПСОВ -проектен капацитет на ПСОВ (е.ж.) - 144242 |  |  |
| Приоритетна ос 2: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци“ |  | 1. Оказана техническа помощ и изготвена техническа документация за закриване и рекултивация на 2 общински депа за битови отпадъци – в Каспичан Смядово. Оказана техническа помощ за подготовка на 2 инвестиционни проекта - за интегрирано управление и обезвреждане на отпадъци в общините Търговище и Попово и за изграждане на инсталация за сепариране на отпадъци – в община Върбица 2. В процес на изграждане са 2 регионални системи за управление на отпадъците – в общините Варна и Добрич с: Депо – една клетка – 2 бр.; Компостиращи инсталации -2 бр.; Инсталация за рециклиране на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване – 1 бр.; Съоръжение за третиране на строителни и ЕГО – 1бр.; Претоварни станции /Балчик и Тервел/ - 2бр. |  |  |
| Приоритетна ос 3: „Биоразнообразие” |  | 1. Ограничаване на силния урбанистичен натиск от всички посоки към ПП ”Златни пясъци”, усъвършенстване на управлението на зоната по Натура 2000 и подпомагане на цялостното управление за опазване на природните местообитания и видове в парка 2. Изграждане на тематични маршрути и информационен център. Изграждане на специфична експертиза в областта на опазване на биологичното разнообразие, конкретни познания и опит при възстановяване и поддържане на целевите природни местообитания и асоциираните в тях видове растения и животни в ДПП "Шуменско плато". 3.Повишена информираност на населението и туристи/посетители на ПП ”Златни пясъци”, за консервационно значимите местообитания, растителни и животински видове; Подобряване на информационно-туристическата инфраструктура в парка и възможностите за наблюдения и опазване на биоразнообразието; 4. Дейности за подобряване на информационно-туристическата инфраструктура в ПП ”Златни пясъци” и капитално строителство - реконструкция на маршрута за хора с увреждания, частичен ремонт и поддържане на 7 туристически маршрута, ремонт на 10 чешми, Проектиране и подготовка на “Детско-юношески лагер сред природата”; Дейности свързани с интерпретация и образователни програми; Ремонт на посетителска инфраструктура (туристически заслони, беседки, детски кътове, кътове за краткотраен отдих, чешми, съществуващи интерпретативни кътове и специализирани алеи); Преустройство и разширение на Летен информационен център; Изграждане на специализиран велосипеден маршрут за планинско колоездене, категория „Спускане”; Ремонт на стартови площадки за парапланеризъм и др. в ДПП "Шуменско плато". |  |  |

Таблица № 7: Изпълнение и социално-икономическо въздействие на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. на територията на СИР през 2015 г.

| Приоритетна ос Наименование | Процедура Наименование | Брой договори в СИР и по области за 2015г. | Обща стойност на договорените средства за 2015 г. (лв.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Приоритетна ос 1: „Насърчаване на икономическата активност и развитие пазара на труда, насърчаващ включването” | Процедура: BG051PO001-1.1.10-Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда | Варна - 0 | 0,00 |
|  |  | Добрич - 2 | 139 770,12 |
|  |  | Търговище - 0 | 0,00 |
|  |  | Шумен -0 | 0,00 |
|  |  | СИР - 2 | 139 770,12 |
|  | Процедура: BG051PO001-1.1.13-Ново работно място | Варна - 5 | 395 600,39 |
|  |  | Добрич - 2 | 264 026,43 |
|  |  | Търговище - 1 | 122 972,93 |
|  |  | Шумен - 0 | 0,00 |
|  |  | СИР - 8 | 782 599,75 |
|  | Процедура: BG051PO001-1.2.03-Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност - Компонент II | Варна - 32 | 609 987,45 |
|  |  | Добрич - 6 | 114 623,17 |
|  |  | Търговище - 1 | 19 931,28 |
|  |  | Шумен - 2 | 39 041,44 |
|  |  | СИР - 41 | 783 583,34 |
| Общо по Приоритетна ос1: |  | 51 |  |
| Приоритетна ос 2: „Повишаване на производителността и адаптивността на заетите” | Процедура: BG051PO001-2.1.16-“Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 3” | Варна - 1 | 38 770,00 |
|  |  | Добрич - 0 | 0,00 |
|  |  | Търговище - 0 | 0,00 |
|  |  | Шумен - 0 | 0,00 |
|  |  | СИР - 1 | 38 770,00 |
|  | Процедура: BG051PO001-2.2.03-На път | Варна - 24 | 3 171 974,44 |
|  |  | Добрич - 4 | 294 083,45 |
|  |  | Търговище - 1 | 27 167,15 |
|  |  | Шумен - 2 | 147 720,43 |
|  |  | СИР - 31 | 3 640 945,47 |
| Общо по Приоритетна ос2: |  | 32 | 3 679 715,47 |
| Приоритетна ос 3: "Подобряване качеството на образование и обучение в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието" | Процедура: BG051PO001-3.1.07-Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда | Варна - 3 | 744 298,97 |
|  |  | Добрич - 0 | 0,00 |
|  |  | Търговище - 0 | 0,00 |
|  |  | Шумен - 0 | 0,00 |
|  |  | СИР - 3 | 744 298,97 |
|  | Процедура: BG051PO001-3.1.09-Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища | Варна - 3 | 418 164,77 |
|  |  | Добрич - 0 | 0,00 |
|  |  | Търговище - 0 | 0,00 |
|  |  | Шумен - 0 | 0,00 |
|  |  | СИР - 3 | 418 164,77 |
| Общо по Приоритетна ос 3: |  | 6 | 1 162 463,74 |
| Приоритетна ос 4: „Подобряване на достъпа до образование и обучение” | Процедура: BG051PO001-4.1.05-Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства | Варна - 5 | 962 642,78 |
|  |  | Добрич - 1 | 289 597,71 |
|  |  | Търговище - 0 | 0,00 |
|  |  | Шумен - 2 | 172 837,48 |
|  |  | СИР - 8 | 1 425 077,97 |
|  | Процедура: BG051PO001-4.3.04-Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование | Варна - 1 | 592 068,00 |
|  |  | Добрич - 1 | 379 619,16 |
|  |  | Търговище - 0 | 0,00 |
|  |  | Шумен - 0 | 0,00 |
|  |  | СИР - 2 | 971 687,16 |
|  | Процедура: BG051PO001-4.3.05-Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите | Варна - 1 | 279 653,23 |
|  |  | Добрич - 0 | 0,00 |
|  |  | Търговище - 1 | 123 130,39 |
|  |  | Шумен - 0 | 0,00 |
|  |  | СИР - 2 | 402 783,62 |
| Общо по Приоритетна ос 4: |  | 12 | 2 799 548,75 |
| Приоритетна ос 5: „Социално включване и насърчаване на социалната икономика” | Процедура: BG051PO001-5.1.04 - "Помощ в дома" | Варна - 1 | 237 979,20 |
|  |  | Добрич - 0 | 0,00 |
|  |  | Търговище - 0 | 0,00 |
|  |  | Шумен - 0 | 0,00 |
|  |  | СИР - 1 | 237 979,20 |
|  | Процедура: BG051PO001-5.2.12-"Да не изоставяме нито едно дете" - Компонент 2: "Разкриване на социални услуги в общността | Варна - 3 | 1 468 075,20 |
|  |  | Добрич - 3 | 908 399,53 |
|  |  | Търговище - 2 | 635 629,13 |
|  |  | Шумен - 2 | 746 260,84 |
|  |  | СИР - 10 | 3 758 364,70 |
|  | Процедура: BG051PO001-5.2.13 -"Живот в общността" | Варна - 1 | 81 268,15 |
|  |  | Добрич - 0 | 0,00 |
|  |  | Търговище - 1 | 147 530,96 |
|  |  | Шумен - 3 | 147 530,96 |
|  |  | СИР - 5 | 376 330,07 |
| Общо по Приоритетна ос 5: |  | 16 | 4 372 673,97 |
| Приоритетна ос 7: „Транснационално и междурегионално сътрудничество” | Процедура: BG051PO001-7.0.07 “Без граници” – Компонент 1 – Фаза 2 | Варна - 9 | 1 955 981,22 |
|  |  | Добрич - 0 | 0,00 |
|  |  | Търговище - 0 | 0,00 |
|  |  | Шумен - 0 | 0,00 |
|  |  | СИР - 9 | 1 955 981,22 |
| Общо по Приоритетна ос7: |  | 9 | 1 955 981,22 |
| Общо сключени договори по ОПРЧР в СИР: По области: |  | 126 Варна - 89 Добрич – 19 Търговище -7 Шумен - 11 | 15 676 336,36 |
| Социално-икономическо въздействие на ОПРЧР в СИР: |  |  |  |
| Приоритетна ос 1: „Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазара на труда, насърчаващ включването” | Реализиран комплекс от дейности, насочени към подобряване уменията за учене и професионална реализация на лица от социално уязвимите групи. Активизирано устойчивото партньорство между заинтересованите страни от неправителствения сектор и работодатели за подобряване на социалния капитал в общините. Създадена алтернатива за последваща устойчива заетост на лицата от социално уязвимите групи, чрез обществено значима дейност в сектора на услугите, в това число и в социалните услуги. Подобрено качеството на живот на хората от социално уязвимите групи в общините чрез създаване на условия за ефективно упражняване на правото им на независимост и социално включване, сближаване и намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи. Повишена икономическата активност и интеграция на обезкуражените лица и уязвимите групи на пазара на труда, чрез предоставяне на професионално обучение, обучение по ключови компетенции, осигуряване на заетост, конкурентоспособност и пригодност за трайна заетост. |  |  |
| Приоритетна ос 2: „Повишаване производителн. и адаптивността на заетите” | Актуализация и обогатяване на професионалните умения и компетенции на заетите лица в организациите и фирмите, с цел постигане на съвременна квалификация на персонала, ново качество на труда, нови стопански резултати и висока конкурентоспособност на пазара на стоки и услуги |  |  |
| Приоритетна ос 3:"Подобряване на качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието" | Актуализиране на учебната документация и учебния процес във ВСУ "Черноризец Храбър" в съответствие с изискванията на пазара на труда; Бизнес моделиране на учебните планове и програми в професионално направление 3.8 Икономика на Икономически университет-Варна; Повишаване на комуникативната компетентност на студентите по медицина, дентална медицина, фармация, здравен мениджмънт и здравни грижи чрез оптимизиране и създдаване на нови учебни програми по комуникация в областта на здравеопазването и специализиран чужд език, отговарящи на съвременните потребности на болниците и други лечебни заведения и на изискванията на модерната информационна среда.Създаване на съвременна система за кариерно израстване и повишаване компетенциите на преподавателите в Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна, ИУ-Варна и Варненски свободен университет " Черноризец Храбър". |  |  |
| Приоритетна ос 4: "Подобряване на достъпа до образование и обучение” | Подобрени условията за равен достъп до образование, с цел постигане на по-успешна социална и трудова реализация. Фокусът на въздействие е насочен към интеграция на малцинствените групи в образователната система и подпомагане обучението на деца и ученици със специални образователни потребности. |  |  |
| Приоритетна ос 5: Социално включване и насърчаване на социалната икономика” | Изграждане на социални предприятия с цел подкрепа на инициативността и предприемачеството, увеличаване на социалните услуги и дейности, осигуряване на достоен и независим живот на хора с увреждания и самотно живеещи. Промяна в отрицателните обществени нагласи по отношение на зависимите, чрез прилагане на нови и ефективни комплексни модели за социално включване иа тези целеви групи. Осигурен достъп до професионално обучение и обучение по ключови компетенции, гарантиращо на участниците придобиване на основни умения и професионална квалификация, необходими за последващо устройване на работа. |  |  |
| Приоритетна ос 7: Транснационал-но и междурегионал-но сътрудничество | Създадени устойчиви условия за обмен и внедряване на иновативни европейски практики в областта на социалното включване, учене през целия живот, укрепване на социалната икономика чрез използване на информационни технологии за ускоряване и оптимизиране на процесите в тази област. Осъществена обмяна на опит с други държави членки на ЕС в областта на интеграцията на ромите и борбата с дискриминацията. Изграден устойчив модел за повишаване на капацитета и насърчаване на ефективното сътрудничество между социално ориентираните НПО чрез трансфер и прилагане на добри практики знания, опит и идеи от Италия. Проучени, адаптирани и популяризирани добри европейски практики за микрофинансиране на микро- и малки предприятия. |  |  |

(по информация от представителя на УО на ОПРЧР в РКК към РСР СИР )

Таблица № 8: Изпълнение и социално-икономическо въздействие на ОП „Развитие конкурентоспособността на българската икономика” на територията на СИР през 2015 г.

| Приоритетна ос Наименование | Процедура Наименование |  | Брой договори в СИР и по области за 2015 г. | Обща стойност на договорените средства за 2015 г. (лева) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности” | Процедура 2007BG161PO003 /1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия" |  | Варна - 4 | 1101083,87 |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Търговище-0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР - 4 | 1101083,87 |
|  | Процедура BG161PO003-1.1.03 Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги |  | Варна - 1 | 320572,69 |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Търговище-0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР - 1 | 320572,69 |
|  | Процедура BG161PO003-1.1.04 "Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги" |  | Варна - 6 | 9656459,23 |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Търговище-1 | 1828335,00 |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР - 7 | 11484794,23 |
|  | Процедура BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия" |  | Варна - 6 | 2046910,03 |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Търговище-1 | 417767,76 |
|  |  |  | Шумен - 2 | 696650,41 |
|  |  |  | СИР - 9 | 3161328,20 |
|  | Процедура BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научно-изследователската и развойна дейност на българските предприятия" |  | Варна - 3 | 944268,85 |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Търговище-1 | 610339,00 |
|  |  |  | Шумен 0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР - 4 | 1554607,85 |
|  | Процедура BG161PO003-1.1.07-Внедряване на иновации в предприятията” |  | Варна - 7 | 12737375,12 |
|  |  |  | Добрич - 1 | 2975040,00 |
|  |  |  | Търговище-2 | 5128600,00 |
|  |  |  | Шумен - 3 | 7387904,21 |
|  |  |  | СИР - 13 | 28228919,33 |
|  | Процедура BG161PO003-1.2.02 "Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер" |  | Варна - 2 | 660590,00 |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Търговище-0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР - 2 | 660590,00 |
| ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1 : |  |  | ОБЩО СИР - 41 | 46 511 896,17 |
| Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда” | Процедура 2007BG161PO003/2.1.1-01/2007 „Технологична модернизация на предприятията” |  | Варна - 3 | 805455,91 |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Търговище-0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР - 3 | 805455,91 |
|  | Процедура 2007BG161PO003/2.1.2-01/2007 „Покриване на международно признати стандарти” |  | Варна - 8 | 476386,03 |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Търговище-1 | 200000,00 |
|  |  |  | Шумен - 4 | 584515,61 |
|  |  |  | СИР - 13 | 1260901,64 |
|  | Процедура BG161PO003-2.1.03 Покриване на международно признати стандарти |  | Варна - 5 | 164675,99 |
|  |  |  | Добрич - 2 | 40445,68 |
|  |  |  | Търговище-1 | 20000,62 |
|  |  |  | Шумен - 6 | 264458,44 |
|  |  |  | СИР - 14 | 489580,73 |
|  | Процедура BG161PO003-2.1.04 “Технологична модернизация в малки и средни предприятия”. |  | Варна - 4 | 3371484,58 |
|  |  |  | Добрич - 1 | 86460,00 |
|  |  |  | Търговище-0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен - 4 | 1866276,54 |
|  |  |  | СИР - 9 | 5324221,12 |
|  | Процедура BG161PO003-2.1.05 „Технологична модернизация в големи предприятия” |  | Варна - 1 | 6451561,98 |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Търговище-0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен - 2 | 12888706,05 |
|  |  |  | СИР - 3 | 19340268,03 |
|  | Процедура BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия" |  | Варна - 9 | 6567659,13 |
|  |  |  | Добрич - 5 | 7672748,99 |
|  |  |  | Търговище-1 | 900920,00 |
|  |  |  | Шумен - 3 | 2068974,85 |
|  |  |  | СИР - 18 | 17210302,97 |
|  | Процедура BG161PO003-2.1.07 "Технологична модернизация в големи предприятия" |  | Варна - 1 | 3154572,00 |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Търговище-0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен - 1 | 2415082,00 |
|  |  |  | СИР - 2 | 5569654,00 |
|  | Процедура BG161PO003-2.1.08 „Покриване на международно признати стандарти" |  | Варна - 19 | 1613323,64 |
|  |  |  | Добрич - 1 | 83000,00 |
|  |  |  | Търговище-1 | 174944,00 |
|  |  |  | Шумен - 2 | 243931,66 |
|  |  |  | СИР - 23 | 2115199,30 |
|  | Процедура BG161PO003-2.1.10 "Подкрепа за предприятия и кооперации на хора с увреждания" |  | Варна - 3 | 426896,98 |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Търговище-0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР - 3 | 426896,98 |
|  | Процедура BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия" |  | Варна - 3 | 935890,07 |
|  |  |  | Добрич - 2 | 4609289,04 |
|  |  |  | Търговище-0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР - 4 | 5545179,11 |
|  | Процедура BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията” |  | Варна - 15 | 2446680,30 |
|  |  |  | Добрич - 3 | 1141789,10 |
|  |  |  | Търговище-0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен - 4 | 1834357,00 |
|  |  |  | СИР - 22 | 5422826,40 |
|  | Процедура BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия" |  | Варна - 9 | 7095080,42 |
|  |  |  | Добрич - 5 | 6458315,36 |
|  |  |  | Търговище-1 | 1331495,00 |
|  |  |  | Шумен - 8 | 6596037,80 |
|  |  |  | СИР - 23 | 21480928,58 |
|  | Процедура BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори” |  | Варна - 1 | 322872,61 |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Търговище-0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР - 1 | 322872,61 |
|  | Процедура BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия” |  | Варна -1 | 5681293,00 |
|  |  |  | Добрич - 1 | 2709634,00 |
|  |  |  | Търговище-0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен - 3 | 14488012,58 |
|  |  |  | СИР - 5 | 22878939,58 |
|  | Процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика” |  | Варна - 29 | 31474360,60 |
|  |  |  | Добрич - 9 | 5655803,31 |
|  |  |  | Търговище-4 | 4705759,71 |
|  |  |  | Шумен - 17 | 26084515,67 |
|  |  |  | СИР - 59 | 67920439,29 |
|  | Процедура BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България” |  | Варна - 4 | 1228967,86 |
|  |  |  | Добрич - 1 | 241779,99 |
|  |  |  | Търговище-0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР - 5 | 1470747,85 |
|  | Процедура BG161PO003-2.4.02 Подкрепа за развитието на клъстерите в България |  | Варна - 3 | 1054014,02 |
|  |  |  | Добрич - 1 | 475926,00 |
|  |  |  | Търговище-0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР - 4 | 1529940,02 |
| ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 2 : |  |  | ОБЩО СИР - 211 | 179 114 354,12 |
| ОБЩО по ОПРКБИ в СИР и по области: |  |  | 252 Варна 147 Добрич 32 Търговище 14 Шумен 59 | 225 626 250,29 |
| Социално-икономическо въздействие на Оперативна програма „РКБИ“ в СИР: |  |  |  |  |
| Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”: |  | Подкрепа за иновационни дейности в предприятията – 4 проекта - Развитие на стартиращи иновативни предприятия, внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги - 1 проект - Внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги - 7 проекта - Разработване на иновации от стартиращи предприятия – 9 проекта - Научноизследователска и развойна дейност в българските предприятия -4 проекта - Внедряване на иновации в предприятията -13 проекта - Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер – 2 проекта. |  |  |
| Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”: |  | - - Подобряване на технологиите и управлението в предприятията - чрез технологична модернизация -3 проекта - Насърчаване въвеждането на системи за управление на качеството и международно признати стандарти в българските предприятия - 22 проекта - Технологична модернизация в малки и средни предприятия – 57 проекта - - Въвеждане на системи за управление на качеството и международно признати стандарти в предприятия – 36 проекта - - Повишаване на конкурентоспособността на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания в България чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване –3 проекта - - Насърчаване на конкурентоспособността на българските предприятия чрез предоставяне на подкрепа за въвеждане на системи за управление и международни стандарти – 22 проекта - - Принос за създаване на нови и развитие на вече съществуващи бизнес–инкубатори в България като фактор за подобряване на бизнес средата – 1 проект - - Въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни източници – 5 проекта - Подобряване на енергийната ефективност – 59 проекта - - Принос за създаването и развитието на клъстери като фактор за повишаване на конкурентоспособността – 9 проекта |  |  |

(по информация от представителя на УО на ОПРКБИ в РКК към РСР СИР)

Таблица № 9: Изпълнение и социално-икономическо въздействие на Оперативна  програма "Административен капацитет" 2007-2013г. на територията на СИР през 2015 г.

| Приоритетна ос Наименование | Процедура Наименование | Брой договори в СИР и по области за 2015г. | Обща стойност на договорените средства за 2015 г. (лв.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Приоритет 2.2 „Развитие на човешките ресурси" |  | Варна - 4 | 512 181,29 |
|  |  | Добрич - 2 | 309 731,06 |
|  |  | Търговище - 1 | 199 965,64 |
|  |  | Шумен - 0 | 0,00 |
|  |  | СИР - 7 | 1 021 877,99 |
|  | Общо по Приоритетна ос в СИР - 7 |  | 1 021 877,99 |
| Общо сключени договори по ОПАК в СИР - 7 По области: Варна - 4 Добрич - 2 Търговище -1 Шумен - 0 |  |  | 1 021 877,99 |
| Социално-икономическо въздействие на ОПАК в СИР: |  |  |  |
| Приоритет 2.2 „Развитие на човешките ресурси " | Повишаване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на общините на СИР |  |  |

(по информация от представителя на УО на ОПАК в РКК към РСР СИР )

Таблица № 10:  Изпълнение и социално-икономическо въздействие на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. на територията на СИР през 2015г.

| Приоритетна ос Наименование | Процедура Наименование | Брой договори в СИР и по области за 2015г. | Обща стойност на договорените средства за 2015 г. (лв.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Приоритетна ос 4: „Подобряване на корабоплаването по морските и вътрешните водни пътища” | Процедура: BG161PO004-4.0.01 Отворена процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ | Варна - 1 | 39 145 117.96 |
|  |  | Добрич - 0 | 0.00 |
|  |  | Търговище -0 | 0.00 |
|  |  | Шумен - 0 | 0.00 |
|  |  | СИР - 1 | 39 145 117.96 |
|  | Общо по Приоритетна ос 4 в СИР - 1 |  | 39 145 117.96 |
| Общо сключени договори по ОПТ в СИР - 1 По области: Варна - 1 Добрич - 0 Търговище - 0 Шумен - 0 |  |  | 39 145 117.96 |
| Социално-икономическо въздействие на ОПТ в СИР: |  |  |  |
| Приоритетна ос 4: Подобряване на корабоплаването по морските и вътрешните водни пътища” | Проектът е още в изпълнение. Реализирането му ще допринесе за постигане на общата цел на ОП ”Транспорт” за устойчива транспортна система, повишен капацитет за реакции при замърсяване на акваториалните морски води и цялостно улесняване на морския транспорт. Изграждането и поддържането на Системата за управление на корабния трафик и информационно обслужване на морския транспорт (VTMIS), като част от Общностната система за контрол на корабния трафик и на информационното обслужване (SafeSeaNet), ще допринесе за повишаването на безопасността, сигурността и ефикасността на морския трафик, както и намаляване екологичните последствия от замърсяване, причинено от корабите в морските пространства на Общността. |  |  |

(по информация от представителя на УО на ОПТ в РКК към РСР СИР )

Таблица № 11: Изпълнение и социално-икономическо въздействие на Оперативна "Техническа помощ" 2007-2013 г. на територията на СИР през 2015 г.

| Приоритетна ос Наименование | Процедура Наименование | Брой договори в СИР и по области за 2015г. | Обща стойност на договорените средства за 2015 г. (лв.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Приоритет № 3.3 | Популяризиране на европейската кохезионна политика и нейните цели в България и осигуряване на обща и статистическа информация | Варна - 1 | 373 241,61 |
|  |  | Добрич - 1 | 263 168,26 |
|  |  | Търговище -1 | 270 056,87 |
|  |  | Шумен - 1 | 306 707,82 |
|  |  | СИР - 4 | 1 213 174,56 |
|  | Общо по Приоритетна ос в СИР - 4 |  | 1 213 174,56 |
| Общо сключени договори по ОПТП в СИР - 4 По области: Варна - 1 Добрич - 1 Търговище - 1 Шумен - 1 |  |  | 1 213 174,56 |
| Социално-икономическо въздействие на ОПТП в СИР: |  |  |  |
| Приоритет № 3.3 | "Повишаване на информираността заинтересованите лица относно възможностите за финансиране от Структурните фондове и Кохезионния фонд (СКФ); Повишаване на активността на потенциалните бенефициенти на територията на областта относно усвояването на средствата по СКФ" |  |  |

(по информация от представителя на УО на ОПТП в РКК към РСР СИР )

Таблица № 12:  Изпълнение и социално-икономическо въздействие на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. на територията на СИР през 2015 г.

| Приоритетна ос Наименование | Процедура Наименование |  | Бр. договори в СИР и по области за 2015 г. | Обща стойност на договорените средства за 2015 г. (лв.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритетна ос 1: „Развитие на конкурентоспособни и основани на иновации земеделие, горско стопанство и хранително-вкусова промишленост” |  |  |  |  |
|  | Мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" |  |  |  |
|  |  |  | Варна - 28 | 11 017 970,53 |
|  |  |  | Добрич - 84 | 26 747 263,68 |
|  |  |  | Търговище – 28 | 10 519 126,60 |
|  |  |  | Шумен – 26 | 7 433 79588 |
|  |  |  | СИР - 166 | 55 718 156,69 |
| ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1: |  |  | 166 | 55 718 156,69 |
| ОБЩО ПО ОПРСР - СИР и по области : |  |  | 166 Варна 28 Добрич 84 Търговище 28 Шумен 26 | 55 718 156,69 |
| Социално-икономическо въздействие на Програмата за развитие на селските райони /2007-2013/ г. в СИР: |  |  |  |  |
| Приоритетна ос 1 „Развитие на конкурентоспособни и основани на иновации земеделие, горско стопанство и хранително-вкусова промишленост” |  | Модернизация на земеделското стопанство – 166 проекта. - Закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения необходими за подобряване на земеделското производство, в т.ч. и за: опазване на околната среда, съхранение и подготовка на продукцията на стопанствата за продажба, за получаване на топлинна или електроенергия чрез използване на биомаса - Закупуване на специализирани транспортни средства - Закупуване, строителство или обновяване на сгради и други недвижими активи, използвани за производствени нужди от земеделското стопанство в селски район - Инвестиции за съоръжения и съответно оборудване за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки. |  |  |

(по информация от представителя на УО на ПРСР в РКК към РСР СИР)

Таблица № 13:  Изпълнение и социално-икономическо въздействие на ОП «Развитие на сектор Рибарство» 2007-2013 г.  на територията на СИР през 2015 г.

| Приоритетна ос Наименование | Процедура Наименование |  | Брой договори в СИР и по области за 2015 г. | Обща стойност на договорените средства за 2015 г. (лв.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритетна ос 2: „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” | Мярка 2.1. „Производствени инвестиции в аквакултурата” |  | Варна - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Добрич - 4 | 6 867 509,87 |
|  |  |  | Търговище - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен - 1 | 2 924 626,36 |
|  |  |  | СИР - 5 | 9 792 136,23 |
| ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 2: |  |  | ОБЩО СИР - 5 | 9 792 136,23 |
| Приоритетна ос 4: “Устойчиво развитие на рибарските области” | Мярка 4.1 "Развитие на рибарските области“, Подмярка 4.1.А. "Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи“ |  | Варна - | 0,00 |
|  |  |  | Добрич – 92 | 10 581 226,19 |
|  |  |  | Търговище – 0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР - 92 | 10 581 226,19 |
| ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 4: |  |  | ОБЩО СИР-92 | 10 581 226,19 |
| ОБЩО ПО ОПРСР - СИР и по области : |  |  | 97 Варна - 0 Добрич - 96 Търговище- 0 Шумен - 1 | 20 373 362,42 |
| Социално-икономическо въздействие на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” /2007-2013/ г. в СИР: |  |  |  |  |
| Приоритетна ос 2: „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” |  | По мярка 2.1. се постига: - Изграждане и/или реконструкция и/или модернизация на стопанства за аквакултури; - Разнообразяване на производството, производство на зарибителен материал с цел по-добри пазарни перспективи; - Прилагане на методи за производства, намаляващи отрицателното въздействие или повишаващи положителните ефекти върху околната среда, в сравнение с обичайните практики в сектор “Аквакултура”; - Подпомагане на традиционните аквакултурни дейности, които са важни за запазването и развитието едновременно както на икономическите и социалните аспекти, така и на околната среда; - Подобряване на условията на труд и безопасност на заетите в сектор “Аквакултура”. |  |  |
| Приоритетна ос 4: “Устойчиво развитие на рибарските области” |  | Мярка 4.1. пренасочва средства в рибарските области с цел по-пълно оползотворяване на финансовите средства: - мерки за устойчиво развитие и подобряване на средата за живот в рибарските области чрез инвестиции във физически активи – изграждане, реконструкция и модернизация на културни и туристически обекти и маршрути, зелени площи, спортни съоръжения и детски площадки, естетизация, благоустрояване и социализация на рибарски селища и места за продажба на рибни продукти в населените места на 6 общини от СИР; - оборудване и механизиране на спасителни екипи на море; - създаване на нови културни и туристически продукти в рибарски райони в СИР. |  |  |

(по информация от представителя на УО на ОПРСР в РКК към РСР СИР)

Таблица № 14: Брой и стойност на договорите по Програмите за териториално и трансгранично сътрудничество 2007-2013 на територията на СИР през 2015 г.

| Оперативна програма (наименование) | Общо договори в СИР за 2015 г. (брой) | Обща стойност на договорените средства за 2015 г. (лева) |
| --- | --- | --- |
| Програми за ТГС по вътрешните граници на ЕС-28 |  |  |
| ОПТС „България-Румъния” 2007-2013 | 23 | 25 898 400,99 |
| Многонационални и хоризонтални програми (МХП) |  |  |
| ОПТС „Югоизточна Европа” 2007-2013 г. | 9 | 2 375 281,80 |
| ОПМС INTERREG IVC | 7 | 1 447 668,15 |
| СОП „Черноморски басейн” 2007-2013 г. | 32 | 6 409 600,80 |
| Общо МХП | 48 | 10 232 550,75 |
| Общо по ОПТГС (ВГ) и МХП | 71 | 36 130 951,74 |

Източник: ГД „УТС“, МРРБ

Таблици за изпълнението на ОП за периода 2014-2020 г., стартирали през 2015 г.

Таблица № 15: Изпълнение и социално-икономическо въздействие на Оперативна  програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г." на територията на СИР през 2015 г.

| Приоритетна ос Наименование | Процедура Наименование | Брой договори в СИР и по области за 2015 г. | Обща стойност на договорените средства за 2015 г. (лв.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Приоритет №2 ПО 2 "Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване" | BG05M9OP001-2.002 "Независим живот" | Варна - 14 | 7 438 367,92 |
|  |  | Добрич - 3 | 1 499 172,70 |
|  |  | Търговище -5 | 2 495 794,57 |
|  |  | Шумен - 10 | 4 992 775,16 |
|  |  | СИР - 32 | 16 426 110,35 |
|  | Общо по Приоритетна ос в СИР - 32 |  | 16 426 110,35 |
| Общо сключени договори по ОПРЧР в СИР - 32 По области: Варна - 14 Добрич - 3 Търговище - 5 Шумен - 10 |  |  | 16 426 110,35 |
| Социално-икономическо въздействие на ОПРЧР в СИР: |  |  |  |
| Приоритет №2 ПО 2 "Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване" | Подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване на жителите, подкрепа на Звено за иновативно предоставяне на почасови услуги за социално включване в общността и в домашна среда за независим живот на нуждаещите се жители на общините |  |  |

(по информация от представителя на УО на ОПРЧР в РКК към РСР СИР )

Таблица № 16: Изпълнение и социално-икономическо въздействие на Оперативна програма  „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. на територията на СИР през 2015 г.

| Приоритетна ос Наименование | Процедура Наименование | Брой договори в СИР и по области за 2015г. | Обща стойност на договорените средства за 2015 г. (лв.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Предприемачество и капацитет за растеж на МСП | Подобряване на производствения капацитет в МСП | Варна - 4 | 2 347 818,39 |
|  |  | Добрич - 2 | 1 374 100,00 |
|  |  | Търговище -1 | 671 914,50 |
|  |  | Шумен -2 | 1 808 460,00 |
|  |  | СИР - 9 | 6 202 292,89 |
|  | Общо по Приоритетна ос в СИР - 9 |  | 6 202 292,89 |
| Общо сключени договори по ОПИК в СИР - 9 По области: Варна - 4 Добрич - 2 Търговище - 1 Шумен - 2 |  |  | 6 202 292,89 |
| Социално-икономическо въздействие на ОПИК в СИР: |  |  |  |
| Предприемачество и капацитет за растеж на МСП | Повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на българските МСП – 9 проекта - подобряване конкурентоспособността на МСП и създаване на потенциал за експорт; - подобряване пазарното присъствие на българските МСП чрез внедряване на нови технологии в производствения процес, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига; - повишаване на добавената стойност и активно включване във всички етапи на веригата за добавяне на стойност. |  |  |

(по информация от представителя на УО на ОПИК в РКК към РСР СИР )

Таблица № 17: Изпълнение и социално-икономическо въздействие на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от „Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица“ 2014-2020 г. на територията на СИР през 2015 г.

| Приоритетна ос Наименование | Процедура Наименование | Брой договори в СИР и по области за 2015г. | Обща стойност на договорените средства за 2015 г. (лв.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Операция Тип 3- 2014BG05FMOP001-03.01 "Осигуряване на топъл обяд" | Варна - 8 | 255 777,48 |
|  |  | Добрич - 3 | 47 732,48 |
|  |  | Търговище -1 | 12 799,50 |
|  |  | Шумен - 4 | 79 477,65 |
|  |  | СИР - 13 | 395 787,11 |
|  | Общо по Приоритетна ос в СИР - 13 |  | 395 787,11 |
| Общо сключени договори по ОПТ в СИР - 13 По области: Варна - 5 Добрич - 3 Търговище - 1 Шумен - 4 |  |  | 395 787,11 |
| Социално-икономическо въздействие на ОПХ в СИР: |  |  |  |
| Операция Тип 3 -2014BG05FMOP001-03.01 "Осигуряване на топъл обяд" | Намаляване броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагане с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение. За 2015 г. в СИР топъл обяд са получили 1074 нуждаещи се лица. Основна целева група по процедурата са: лица и семейства на месечно подпомагане, с доход по-нисък от диференцирания минимален доход; неосигурени, самотноживеещи лица с децата си, подпомагани по Закона за семейни помощи за деца; самотно живеещи лица, получаващи минимални пенсии /за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, социални и наследствени пенсии/; скитащи и бездомни деца и лица |  |  |

(по информация от представителя на УО на ОПХ в РКК към РСР СИР )