юни 2016 г.

ГД „Стратегическо планиране на регионалното развитие и                              административно-териториално устройство“

Отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Северен централен район – Русе“

ГОДИШЕН ДОКЛАД

за наблюдение на изпълнението

на

Регионалния план за развитие на

Северен централен район

(2014-2020)

за 2015 г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА

НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

НА

СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН (2014-2020)

ЗА 2015 Г.

ГД „Стратегическо планиране на регионалното развитие и                              административно-териториално устройство“

Отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Северен централен район – Русе“

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ГД „Стратегическо планиране на регионалното развитие и                              административно-териториално устройство“

Отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Северен централен район – Русе“

ГД „Стратегическо планиране на регионалното развитие и                              административно-териториално устройство“

Отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Северен централен район – Русе“

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ ИБЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ГД „Стратегическо планиране на регионалното развитие и                              административно-териториално устройство“

Отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Северен централен район – Русе“

ГОДИШЕН ДОКЛАД

за наблюдение на изпълнението

на

Регионалния план за развитие

на

Северен централен район

(2014-2020)

за 2015 г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД

за

наблюдение на изпълнението

на Регионалния план за развитие

на Северен централен район

(2014-2020)

за 2017 г.

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ГД „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“

Отдел „Северен централен район“ – Русе

ЮНИ 2018 Г.

| СЪДЪРЖАНИЕ МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО |  |  |
| --- | --- | --- |
| СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯTA ………………………………………………………………….. |  | 2 |
| СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ И ФИГУРИТЕ |  | 5 |
| І. ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИEТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ (РПР) НА СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН (СЦР) ЗА 2017 Г. ……………………………………………………………………………………………………………. |  | 6 |
| 1. | Въведение ................................................................................................................................ | 6 |
| 2. | Общи условия за изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район ................................................................................................................... | 8 |
|  | Социално-икономически условия и тенденции .................................................................... | 8 |
|  | Политики за развитие на национално, местно и регионално ниво ...................................... | 26 |
| 3. | Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите на Регионалния план за развитие на Северен централен район въз основа на индикаторите за наблюдение .................................................................................................................................................... | 33 |
|  | Стратегическа цел 1: Икономическо сближаване – достигане на средните нива на заетост, производителност на труда и приложение на иновации в икономиката, характерни за районите от Дунавското пространство .............................................................................. | 33 |
|  | Приоритет 1.1. Развитие на устойчива конкурентоспособна икономика основана на знанието, иновациите и новите технологии .......................................................................... | 33 |
|  | Стратегическа цел 2: Социално сближаване – преодоляване на междурегионалните и вътрешнорегионални различия в социалната сфера и ограничаване на риска от социална изолация и бедност .............................................................................................................. | 37 |
|  | Приоритет 2.1. Изграждане на устойчив и развит пазар на труда ........................................ | 37 |
|  | Приоритет 2.2. Подобряване на човешкия капитал ................................................................... | 39 |
|  | Стратегическа цел 3: Териториално сближаване – свързаност и балансирано, интегрирано и устойчиво развитие на територията и населените места ..................................................... | 43 |
|  | Приоритет 3.1. Изграждане на приоритетни инфраструктурни коридори и прилежащите им съоръжения ............................................................................................................................ | 43 |
|  | Приоритет 3.2. Интегрирано и устойчиво развитие и укрепване на полицентричната мрежа от селища .............................................................................................................................. | 45 |
|  | Приоритет 3.3. Подобряване на трансграничното сътрудничество .................................... | 48 |
|  | Стратегическа цел 4: Опазване на околната среда, съобразно предизвикателствата на климатичните промени и прилагане на европейските и национални стандарти за ограничаване на замърсяването и енергоемкостта и стимулиране използването на енергия от възобновяеми източници ................................................................................................ | 49 |
|  | Приоритет 4.1. Околна среда и ресурси – опазване и ефективност ..................................... | 49 |
|  | Приоритет 4.2. Развитие на нисковъглеродна икономика, смекчаване на последствията и адаптиране към климатичните промени ............................................................................. | 52 |
|  | Финансово изпълнение на РПР на СЦР за 2017 година……………………………………… | 53 |
| 4. | Действия, предприети от Регионалния съвет за развитие на Северен централен район с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на Регионалния план за развитие .................................................................................................................... | 57 |
|  | 4.1. Мерки за наблюдение и създадени механизми за събиране, обработване и анализ на данни ........................................................................................................................................ | 58 |
|  | 4.2. Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на Регионалния план за развитие на Северен централен район през 2016 г., както и мерките за преодоляване на тези проблеми .................................................................................................................................. | 58 |
|  | 4.3. Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на Регионалния план за развитие на Северен централен район ................................................ | 59 |
|  | 4.4. Мерки за постигане на необходимото съответствие на Регионалния план за развитие на Северен централен район със секторните политики, планове и програми .................................................................................................................................................. | 60 |
|  | 4.5. Мерки за прилагане принципа на партньорство ..................................................................... | 60 |
|  | 4.6. Резултати от извършени тематични оценки или оценки за специфични случаи към края на 2016 г. ................................................................................................................................ | 61 |
| 5. | Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението на Регионалния план развитие на Северен централен район ……………………………….. | 61 |

| СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯTA |  |
| --- | --- |
| АМ | Автомагистрала |
| АТЕ | Административно-териториална единица |
| БВП | Брутен вътрешен продукт |
| БДС | Брутна добавена стойност |
| БФП | Безвъзмездна финансова помощ |
| ДДС | Данък добавена стойност |
| ДСОС | Доклад за състоянието на околната среда |
| ЕВИ | Енергия от възобновяеми източници |
| ЕВРОСТАТ | Европейска статистическа служба към Европейската комисия |
| ВЕИ | Възобновяеми енергийни източници |
| ВиК | Водоснабдяване и канализация |
| ГПСОВ | Градска пречиствателна станция за отпадъчни води |
| ДБ | Държавен бюджет |
| ДБТ | Дирекция „Бюро по труда“ |
| ДМА | Дълготрайни материални активи |
| ДМА-ЕП | Дълготрайни материални активи с екологично предназначение |
| ДФ | Държавен фонд |
| ЕЕ | Енергийна ефективност |
| ЕК | Европейска комисия |
| ЕС | Европейски съюз |
| ЕС-28 | 28-те държави-членки на Европейския съюз |
| ЕСИФ | Европейски структурни и инвестиционни фондове |
| ЗДБ | Закон за държавния бюджет |
| ЗРР | Закон за регионалното развитие |
| ЗУТ | Закон за устройство на територията |
| ИАОС | Изпълнителна агенция по околната среда |
| ИАППД | Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав” – Русе |
| ИКТ | Информационни и комуникационни технологии |
| ИПГВР | Интегриран план за градско възстановяване и развитие |
| ИСУН | Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България |
| ИСУН2020 | Информационна система за управление и наблюдение 2020 |
| КККР | Кадастрални карти и кадастрален регистър |
| МБАЛ | Многопрофилна болница за активно лечение |
| МЕ | Министерство на енергетиката |
| МЖС | Многофамилни жилищни сгради |
| МИРГ | Местна инициативна рибарска група |
| МОБАЛ | Многопрофилна областна болница за активно лечение |
| МОН | Министерство на образованието и науката |
| МОСВ | Министерство на околната среда и водите |
| МРРБ | Министерство на регионалното развитие и благоустройство |
| МСП | Малки и средни предприятия |
| МТСП | Министерство на труда и социалната политика |
| НАТУРА 2000 | Общоевропейска мрежа от защитени територии в Европа |
| НИРД | Научно-изследователска и развойна дейност |
| НПЕЕМЖС | Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради |
| НПР | Национален план за развитие |
| НСИ | Национален статистически институт |
| НСРР | Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г. |
| ОБ | Общински бюджет |
| ОГТ | Обществен градски транспорт |
| ОЕТК | Общоевропейски транспортен коридор |
| ОИЦ | Областен информационен център |
| ОП | Оперативна програма |
| ОПДУ | ОП „Добро управление ” 2014-2020 г. |
| ОПОС | ОП „Околна среда” 2014-2020 г. |
| ОПИК | ОП „Иновации и конкурентоспособност ” 2014-2020 г. |
| ОПНОИР | ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. |
| ОПРР 2014-2020 г. | ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. |
| ОПРЧР 2014-2020 г. | ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. |
| ОПТТИ | ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. |
| ОСР | Областна стратегия за развитие |
| ОП „Храни“ | Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г. |
| ПМС | Постановление на Министерски съвет |
| ППЗРР | Правилник за прилагане на Закон за регионално развитие |
| ПРСР | Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. |
| ПСОВ | Пречиствателна станция за отпадъчни води |
| ПСПВ | Пречиствателна станция за питейни води |
| ПУДООС | Предприятие по управление на дейностите по опазване на околната среда |
| ПЧП | Публично-частно партньорство |
| РБ | Републикански бюджет |
| РЗП | Разгъната застроена площ |
| РД | Регионално депо |
| РИКС | Регионален индекс за климатична сигурност |
| РИОСВ | Регионална инспекция по околната среда и водите |
| РКК | Регионален координационен комитет |
| РМС | Решение на Министерски съвет |
| РОВОС | Разходи за опазване и възстановяване на околната среда |
| РПР | Регионален план за развитие |
| РПСОВ | Районна ПСОВ |
| РСР | Регионален съвет за развитие |
| СЗР | Северозападен район |
| СИР | Североизточен район |
| СОУ | Средно общообразователно училище |
| СМР | Строително-монтажни работи |
| СП | Споразумение за партньорство |
| СПС | Стандарти на покупателната способност |
| СЦР | Северен централен район |
| ТО | Тематична област |
| УО | Управляващ орган |
| ЦДГ | Целодневна детска градина |
| ЧПИ | Чуждестранни преки инвестиции |
| ЮЗР | Югозападен район |
| ЮИР | Югоизточен район |
| ЦНСТ | Център за настаняване от семеен тип |
| ЮЦР | Южен централен район |
| екв. ж. | Еквивалент жители |
| кгне | Килограм(а) нефтен еквивалент |
| млн.м3/год. | Милиона кубически метра за година |
| т н е. | Тон нефтен еквивалент |
| т/чов./год. | Тона на човек годишно |
| СО2 | Въглероден диоксид |
| СО2-екв. | Емисии на парникови газове, приравнени към въглероден двуокис еквивалент |
| Jessica | Съвместната европейска подкрепа за устойчиви инвестиции в градските зони |
| GWh/y | Гигават часа за година |
| ha | Хектар |
| kWp | Киловат пик |
| MWh/y | Мегаватчаса за година |
| NMVOC | Неметанови летливи органични съединения |
| NUTS | Обща класификация на териториалните единици за статистически цели на ЕС |
| t/ha | Тона на херктар |
| t/ha/y | Тона на хектар годишно |
| t/y | Тонове за година |
| TEN-T | Транс-европейска транспортна мрежа |

| СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ И ФИГУРИТЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Таблица 1 | Брутен вътрешен продукт по райони от ниво 2 през периода 2010-2016 г. (млн. лв.)……………………………………………………………………………………………………………… | 11 |
| Таблица 2 | Брутен вътрешен продукт на човек от населението по райони от ниво 2 през периода 2010-2016 г. (лв.)…………………………………………………………………………………………… | 13 |
| Таблица 3 | Брутен вътрешен продукт, вкл. на човек от населението в Северен централен район за 2016 г. ………………………………………………………………………………………………………… | 14 |
| Таблица 4 | Източници на доходи през периода 2015-2016 г. ……………………………………………………. | 17 |
| Таблица 5 | Нефинансови предприятия през периода 2015-2016 г.. …………………………………………….. | 19 |
| Таблица 6 | Разходи за научноизследователска и развойна дейност през периода 2012-2016 г. ………… | 20 |
| Таблица 7 | Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия в областите от СЦР през периода 2015-2016 г. ………………………………………………………………………………… | 23 |
| Таблица 8 | Развитие на туризма в Северен централен район през 2016 г. …………………………………... | 24 |
| Таблица 9 | Население по статистически райони към 31.12.2017 г. …………………………………………… | 26 |
| Таблица 10 | Безработни лица и коефициент на безработица на населението на 15 и повече навършени години през периода 2015-2016 г…………………………………………………… | 27 |
| Таблица 11 | Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 години по степени на образование в областите на СЦР за 2016 година………………………………………………… | 29 |
| Таблица 12 | Брой въведени в експлоатация новопостроени жилища през периода 2014-2016 г………….. | 30 |
| Таблица 13 | Републиканска пътна мрежа според класа на пътя към 31.12.2016 г…………………………… | 33 |
| Таблица 14 | Относителен дял на лицата, регулярно използващи интернет през периода 2013-2016 г…. | 34 |
| Фигура 1 | Финансово изпълнение на РПР на СЦР 2014-2020 за 2017година………………………………. | 35 |
| Фигура 2 | Относителен дял на стратегическите цели във финансово изпълнение на РПР на СЦР 2014-2020 за 2017година…………………………………………………………………………………. | 36 |
| Фигура 3 | Относителен дял на източниците на финансово изпълнение на РПР на СЦР 2014-2020 за 2017година………………………………………………………………………………………………….. | 37 |

І.  ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ (РПР) НА СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН (СЦР) ЗА 2017 ГОДИНА

- Въведение

Териториалният обхват на Северен централен район от ниво 2 [СЦР] включва областите Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра.

Визията, определена в РПР на СЦР е "Бързо и устойчиво развиващ се европейски район, интегрална част от Дунавското пространство, където младите хора виждат своето бъдеще и личностна реализация".

РПР на СЦР определя четири стратегически цели за развитието на района, конкретизирани чрез осем приоритета

В РПР на СЦР са определени индикативните финансови ресурси за изпълнение на плана за периода 2014-2020 г. в размер на 3 726 млн. лв., като от структурните инструменти на ЕС, е предвиден принос от ЕФРР в размер на 1 081 млн. лв., от други фондове на ЕС – 1 062 млн. лв., от национално публично финансиране – 697 млн. лв., от които 50 млн. лв. от местни бюджети, частно финансиране – 606 млн. лв. и от други финансови инструменти – 280 млн. лв.

Настоящият Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район 2014-2020 г. за 2017 г. е разработен на база на действащото национално законодателство за регионално развитие и в съответствие с разпоредбите на чл. 86 и чл. 87 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие. Докладът е изготвен от отдел „ Северен централен район“ – Русе при Главна дирекция „Стратегическо планиране и  програми за регионалното развитие” на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Наблюдението на регионалните планове за развитие се извършва с цел постигане на ефективност и ефикасност на изпълнението им, както и за оптимизиране и подобряване на стратегическото планиране, програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на регионалното развитие.

Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район за 2017 г. съдържа информация за:

♦ общите условия за изпълнение на регионалния план за развитие и в частност промените в социално-икономическите условия и политиките за развитие на национално, местно и регионално ниво;

♦ постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на регионалния план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение;

♦ действията, предприети от регионалния съвет за развитие с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на регионалния план за развитие, в т.ч. мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни;

♦ заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.

При изготвянето на Годишния доклад е обработена и анализирана актуална статистическа и емпирична информация, публикувана официално от Националния статистически институт и Евростат за периода от 2010 г. до 2017 г.

При подготовката на настоящия доклад са използвани данни за изпълняваните на територията на СЦР проекти в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020).  Използвана е и информация от справки за изпълнението на операциите по оперативните програми на територията на района, които са предоставени от представителите на управляващите органи на оперативните програми – членове на Регионалния координационен комитет към РСР на СЦР; информация от годишните доклади за наблюдение на изпълнението на общинските планове за развитие на общините на територията на района; предоставена от областните администрации и общините в СЦР.

Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район се отнася за 2017 г., но поради липсата на актуална статистическа информация, в някои случаи проследява промените в икономическото и социалното развитие на района в периода 2014-2016 г.

Регионалният съвет за развитие на Северен централен район е органът за наблюдение на Регионалния план за развитие на района. Срокът за разработване и внасяне на Доклада за обсъждане и одобряване от Съвета е до 30 юни на всяка следваща календарна година.

- Общи условия за изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район

Социално-икономически условия и тенденции

Социалното и икономическото развитие на СЦР през периода 2014-2017 г. се характеризира с положителна промяна на ключовите макроикономически индикатори. Това се дължи основно на общата динамика на развитието на страната след 2012 г., изразяваща се в нарастване на БВП с темпове по-бързи от средните за ЕС, които, макар и частично, възстановяват в известна степен растежа от преди 2009 г. Прогнозните данни потвърждават, че до 2020 г. темпът на растеж на БВП на страната се очаква да бъде по-бърз от средния за ЕС 28.  През 2017 г. брутният вътрешен продукт на България възлиза на 97 482  млн. лв. по  цени от предходна година и нараства с 3,6 % в реално изражение, което е значително над средното за ЕС. Общият размер на БВП, създаден в СЦР през 2016 г. е 7 384 млн. лв., което представлява около 7,8 % от БВП на страната . Северният централен район запазва своето предпоследно пето място спрямо останалите райони от ниво 2 и по-ниското от средното за страната равнище по показателя БВП в националната икономика. Във вътрешнорегионален план, през 2016 г. най-висок е размерът на БВП в област Русе –2 363  млн. лв. (31,75 % от БВП за района), а най-нисък – в област Силистра (685 млн. лв., или 9,55 % от БВП за района).

Таблица 1: Брутен вътрешен продукт по райони от ниво 2                                                               през периода 2011-2016 г.

| Райони | 2016 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн. лв. |  |  |  |  |  |
| България | 94 130 | 80 759 | 82 040 | 82 166 | 83 634 | 88 571 |
| Северозападен район | 6 225 | 5 824 | 5 837 | 5 805 | 5 955 | 6 013 |
| Северен централен район | 7 384 | 6 360 | 6 583 | 6 720 | 6 980 | 7 078 |
| Североизточен район | 10 011 | 8 615 | 8 953 | 8 954 | 9 327 | 9 655 |
| Югоизточен район | 12 197 | 9 514 | 9 996 | 10 192 | 10 444 | 10 826 |
| Югозападен район | 45 103 | 39 094 | 38 998 | 38 857 | 39 478 | 42 430 |
| Южен централен район | 13 210 | 11 351 | 11 673 | 11 637 | 11 451 | 12 569 |

Източник: НСИ

Стойността на  показателя БВП на човек от населението за СЦР за същия период    е 9 111 лв. Наблюдава се лек прираст спрямо предходните години, но  въпреки това стойността му продължава да е под средната за страната (13 206 лв.)

Таблица 2: Брутен вътрешен продукт на човек от населението по райони от ниво 2                                                       през периода 2011-2016 г. (лв.)

| Райони | 2016 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| България | 13 206 | 10 990 | 11 229 | 11 310 | 11 577 | 12 339 |
| Северозападен район | 8 014 | 6 914 | 7 033 | 7 106 | 7 408 | 7 606 |
| Северен централен район | 9 111 | 7 414 | 7 754 | 7 999 | 8 403 | 8 627 |
| Североизточен район | 10 629 | 8 936 | 9 329 | 9 366 | 9 795 | 10 193 |
| Югоизточен район | 11 623 | 8 844 | 9 338 | 9 563 | 9 842 | 10 256 |
| Югозападен район | 21 293 | 18 333 | 18 309 | 18 258 | 18 566 | 19 984 |
| Южен централен район | 9 230 | 7 692 | 7 959 | 7 982 | 7 899 | 8 722 |

Източник: НСИ

По показател БВП на човек от населението за 2016 г., най-високи стойности са отчетени в областите Габрово (11 152 лв.) и Русе ( 10523 лв.), по-високи от средната за Северния централен район (9111 лв.). Следват областите Велико Търново (8 611 лв.) и Разград (8379 лв.), а най-ниски са стойностите на показателя в област Силистра (6080 лв.).

Данните показват, че продължава да е налице вътрешен дисбаланс в развитието на областите в СЦР и въпреки незначителното нарастване на БВП на човек от населението в област Силистра (с 1,38 %), тя изостава чувствително.

Таблица 3: Брутен вътрешен продукт, вкл. на човек от населението в областите  от                               Северен централен район за 2016 г.

| Район / област |  | БВП | БВП човек от населението |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | млн. лв. | лв. |
| България |  | 94130 | 13206 |
| Северен централен район |  | 7 384 | 8 627 |
| Области | Велико Търново | 2 098 | 8611 |
|  | Габрово | 1264 | 11 152 |
|  | Разград | 975 | 8379 |
|  | Русе | 2 363 | 10523 |
|  | Силистра | 685 | 6080 |

Източник: НСИ

По данни на НСИ, създадената през 2016 г. брутна добавена стойност в Северeн централен район възлиза на 6 371 млн. лв., т.е. районът формира около 8% от тази на страната. Районът продължава да заема предпоследно пето място сред останалите райони от ниво 2 в страната.

В брутната добавена стойност на СЦР по икономически сектори през 2016 г. с най-висок принос е секторът на услугите – 3 583 млн. лв. (56,81 %), следван от индустриалния сектор – 2 196 млн. лв. (33,59 %) и аграрния сектор – 592 млн. лв. (9,60 %).

Стойностите на показателя брутна добавена стойност по области показват, че и през 2016 г. се запазва доминиращото влияние на областите Русе и Велико Търново – съответно с 2030 млн. лв. (31,75 % от общата БДС за СЦР) и 1810 млн. лв. (28,85 % от общата БДС за СЦР). Следват областите Габрово, където създадената през 2016 г. БДС е в размер на  1 090 млн. лв. (16,87 % от общата БДС за района), Разград – със 841 млн. лв. (12,98 %) и Силистра – с 591 млн. лв. (9,55 %).

По отношение разпределението на БДС по икономически сектори, най-силно развити са индустрията и секторът на услугите в област Русе, а най-голям принос в аграрния сектор в рамките на района има област Велико Търново.

По данни на НСИ, през 2016 г. общият доход средно на лице от домакинство за страната е 5 167 лв. и нараства през 2017 г на 5586 лв. За същия период, доходите от работна заплата средно на лице от домакинство за 2016 са 2 807 лв., и нарастват на 3038 лв. през 2017 г.

Общият доход средно на лице от домакинство в Северния централен район за 2016 г. е 4 913 лв., който в сравнение с 2015 г. нараства с 8,69 %.  Основен източник на доходи на домакинствата остава работната заплата (2 458 лв.), която формира около 50 % от тях.  Във вътрешнорегионален аспект, най-висок общ доход средно на лице от домакинство през 2016 г. е отчетен в област Габрово – 5 728 лв. Следват областите Русе (5 263 лв.), Велико Търново (4 967 лв.), Разград (4 182 лв.) и Силистра (3 922 лв.).

Таблица 4: Източници на доходи през периода 2015-2016 г.

| Доходи | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- |
| България |  |  |
| Общ доход | 4 953 | 5 167 |
| Работна заплата | 2 726 | 2 807 |
| Пенсии | 1 286 | 1 432 |
| Социални трансфери | 1 457 | 1 611 |
| Северен централен район от ниво 2 |  |  |
| Общ доход | 4 520 | 4 913 |
| Работна заплата | 2 258 | 2 458 |
| Пенсии | 1 269 | 1 357 |
| Социални трансфери | 1 494 | 1 587 |

Източник: НСИ

Дейност на нефинансови предприятия: През 2016 г. в района функционират 36 030 фирми.

Таблица 5: Нефинансови предприятия през периода 2015-2016 г. в СЦР

| Групи предприятия | 2016 г. |  |  | 2015 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предприятия | Заети | Приходи | Предприятия | Заети | Приходи |
|  | брой | брой | млн. лв. | брой | брой | млн. лв. |
| България | 404937 | 2 156 511 | 266 746 | 393 460 | 2 101 095 | 268 232 |
| Микро (до 9) | 375 123 | 676 993 | 65 814 | 363 905 | 642 068 | 65 078 |
| Малки (10-49) | 24 500 | 485 206 | 61 759 | 24 264 | 480 581 | 63 476 |
| Средни (50-249) | 4 586 | 453 068 | 63 734 | 4 552 | 446 961 | 62 311 |
| Големи (250+) | 728 | 541 244 | 75 437 | 739 | 531 485 | 77 367 |
| Северен централен район | 36030 | 201 708 | 20533 | 35 510 | 198 113 | 19 630 |
| Микро (до 9) | 33 028 | 63 615 | 4 550 | 32 543 | 61 414 | 4 667 |
| Малки (10-49) | 2 436 | 48 908 | 4 903 | 2 393 | 48 013 | 5 069 |
| Средни (50-249) | 493 | 49 045 | 6 561 | 502 | 49 961 | 6 175 |
| Големи (250+) | 73 | 40 140 | 4 517 | 72 | 38 725 | 3 719 |

Включват МСП (микро, малки и средни предприятия) и големите предприятия

Те генерират приходи в размер на 20 533 млн. лв., като с най-голям дял в приходите от дейността са средните фирми – 6 561 млн. лв. (31,46 % от приходите за района). Следват малките фирми – с приходи  от 4 903 млн. лв. (25,82 %), микро предприятията – с 4 550 млн. лв. (23,77 %) и големите предприятия – с 4 517 млн. лв. приходи (18,95 %). Спрямо предходната година приходите от дейността на нефинансовите предприятия в СЦР се увеличават с 903  млн. лв. или със 4,6%.

През 2016 г. реализираните приходи в СЦР са 7,70 % от общите приходи в страната.

През 2016 г. броят на заетите лица в нефинансовия сектор на икономиката в Северния централен район е 201 708 и спрямо 2015 г. нараства с 3598 души, или с 1,78 %. Заетостта се увеличава в микро, малки и големи предприятия, като най-голямо е увеличението в микро и големи предприятия – съответно с  3,45 % и 3,52 %. За същия период единствено в средните предприятия броят на заетите лица намалява с 916 души, или с 1,86 %.

През 2016 г. разходите за научноизследователска и развойна дейност в България (цел на стратегия „Европа 2020“) възлизат на 734 274 хил. лв., и намаляват с 116 183 хил. лв., което е  с 13,66 % по-малко в сравнение с предходната година, но въпреки това е повече  в сравнение с предходните години от периода.  В Северен централен район, разходите в тази област възлизат на 27 425 хил. лв., което е 3,73% от тези на страната.

Във вътрешнорегионален аспект, през 2016 г. най-голяма част от инвестициите в НИРД са направени в област Русе – 16 123 хил. лв., което представлява 58,78 % от общите инвестиции в Северен централен район,  като в областите Разград и Силистра не са направени такива разходи.

Таблица 6: Разходи за научноизследователска и развойна дейност                                                в областите от СЦР през периода 2012-2016 г.

|  |  | 2016 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разходи за НИРД (хил. лв.) |  |  |  |  |  |  |
| България |  | 734 274 | 496 176 | 521 682 | 664 829 | 850 457 |
| Северен централен район |  | 27 425 | 7 443 | 9 799 | 10 661 | 37 218 |
| Области | Велико Търново | 6 987 | 1 207 | 1 631 | 2 300 | 4 510 |
|  | Габрово | 4 315 | 1 786 | 1 478 | 1 091 | .. |
|  | Разград | .. | .. | .. | .. | .. |
|  | Русе | 16 123 | 3 293 | 5 647 | 6 090 | 16 267 |
|  | Силистра | -- | .. | .. | .. | 613 |

Източник: НСИ

През 2016 г. персоналът, зает с научна дейност в Северния централен район е 1815 души и спрямо 2015 г. намалява с 484 души, или с 21,0 %, като  това  се дължи на  областите Разград и Силистра.

По данни на НСИ, през 2016 г. разходите за придобиване на ДМА във всички сектори на икономиката са 17 671 830 хил. лв.  или с 3 519 196 по –малко в сравнение с предходната година, което е 16,60 % като относителен дял.

За същия период в Северен централен район тези разходи са 1 311 224 хил. лв.  и намаляват  с 459 376  хил. лв. спрямо 2015 г., или със 25,94 %.

Във вътрешнорегионален план,  през 2016 г. най-големи разходи за ДМА са направени в областите Русе (403 313 хил. лв.)  и Велико Търново (360 522 хил. лв.) и , а най-малко в област Силистра (146 529 хил. лв.).

Чуждестранните преки инвестиции в нефинансовия сектор в страната към 31.12.2016 г. възлизат на 23 508 864.9  хил. евро, което е със 1,5 % повече в сравнение с 2015 г.

За същия период, в Северния централен район чуждестранните преки инвестиции са 981 830,7 хил. евро или с 105 072,7 хил. евро повече спрямо 2015 г., като сравнително малкият им относителен дял в общия обем на привлечените чужди средства за страната се запазва – 4,17 %.

При проследяване динамиката на чуждестранните преки инвестиции по области на СЦР през 2016 г., се  отчита увеличение във всички области в сравнение с 2015 г. Най-привлекателни за инвеститорите и през 2016 г. остава областите Русе и Габрово.

Таблица 7: Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия                            в областите от СЦР през периода 2016-2015 г.

| Райони / области |  | 2016 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | хил. евро |  |
| България |  | 23 508 864,9 | 23 163 272,7 |
| Северен централен район |  | 981 830,7 | 876 758,0 |
| Области | Велико Търново | 147 374.7 | 121 708,1 |
|  | Габрово | 302 616.2 | 284 368,2 |
|  | Разград | 131 299.9 | 104 855,0 |
|  | Русе | 367 854.6 | 337 023,4 |
|  | Силистра | 32 685.3 | 28 803,3 |

Източник: НСИ

Развитие на туристическия сектор: През 2016 г. в Северния централен район са функционирали 257 места за настаняване с общо 12 084 броя легла. Общият брой на реализираните нощувки в местата за настаняване за същия период е 757 047 и спрямо предходната година нараства със 74 590, или с 10,93 %.   Пренощувалите лица се увеличават с 9,85 % и достигат 448 634 души, като от тях 19,45 % са чужденци.

През 2016 г. реализираните приходи от нощувки в сферата на туризма в Северния централен район са 28 123 404 лв., което спрямо страната представлява едва 2,29 %, в т.ч. от чужденци – 0,85 %. Те нарастват с 6,95 % спрямо 2015 г., като през годините се наблюдава и намаляване на приходите. Въпреки отчетеното нарастване, сравнително ниският им относителен дял  в общите приходите от нощувки в страната се запазва.

Развитието на туризма в района е колебливо, като и броят на средствата за подслон и броят на реализираните нощувки варират в широки граници в периода 2012-2016 г.

Посочените данни показват, че безспорно големият туристически потенциал в СЦР остава нереализиран. Вътрешнорегионалните различия по отношение на туризма продължават да са ясно откроени, като област Велико Търново остава водеща по изграденост на туристическата база и  реализирани приходи.

Таблица 8: Развитие на туризма в Северен централен район през 2016 г.

| Райони / области |  | Легла | Легла – денонощия | Реализирани нощувки |  | Приходи от нощувки (лв.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Общо | в т.ч. чужденци | Общо | в т.ч. чужденци |
| България |  | 328 264 | 65 169 474 | 9 035 330 | 1 6150 666 | 1 229 073 306 | 891 829 042 |
| Северен централен район |  | 12 084 | 3 942 327 | 757 047 | 144 400 | 28 123 404 | 7 595 567 |
| Области | Велико Търново | 5 297 | 1 788 454 | 320 395 | 65 652 | 11 951 463 | 3 409 381 |
|  | Габрово | 3 516 | 1 151 631 | 218 128 | 21 441 | 6 235 220 | 933 468 |
|  | Разград | 866 | 201 140 | 41 863 | 5 302 | 1 377 047 | 205 954 |
|  | Русе | 1 801 | 618 492 | 145 759 | 45 691 | 7 307 377 | 2 751 660 |
|  | Силистра | 604 | 182 610 | 30 902 | 6 314 | 1 252 297 | 295 104 |

Източник: НСИ

Демографската ситуация в страната и през 2017 г. се характеризира с продължаващо намаляване и застаряване на населението,  задълбочаващ се дисбаланс в териториалното разпределение на населението,  намаляване на броя на живороденитe и коефициента на обща раждаемост,  увеличава се броят на умрелите лица и коефициентът на обща смъртност, намаляване на детската смъртност,    увеличаване на броя на сключените бракове и намаляване  на броя на бракоразводите, увеличаване на очакваната средна продължителност на живота.  Като положителни тенденции могат да се отбележат намаляването на детската смъртност и нарастването на средната продължителност на живота на населението.

По данни на НСИ, към 31 декември 2017 г. населението на България е 7 050 034 души, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз1. В сравнение с 2016 г. населението на страната намалява с 51 825 души, или с 0.7%.

През 2017 г. и в шестте района от ниво 2 населението намалява спрямо 2016 г., като най-голямо е намалението в Северозападния район (-1,8 %) и Северния централен район (-1,3 %), а най-малко в Югозападния район (-0,23 %).

Демографското развитие на Северния централен район като цяло следва общата негативна тенденция за страната, характеризираща се с намаляване броя на населението, натрупване на население във високите възрастови контингенти и отрицателен механичен и естествен прираст.

Към 31.12.2017 г. населението в Северния централен район наброява 794 998  души, което представлява 11,3 % от населението на страната и спрямо 2016 г. намалява с 10 443 души, или с 1,3 %. По този показател районът се нарежда на предпоследно пето място в страната преди Северозападния район (10,7 % ).

Във вътрешнорегионален аспект, и в петте области в СЦР населението намалява спрямо предходната година, като най-голямо е намалението в област Габрово (-1,9 %), а най-малко в област Русе (-1,0 %).

С най-голям брой население през 2017 г. остават област Велико Търново – 239 132 души (3,4 % от населението на страната и  област Русе  с 221 336 души 3,1 % от населението на страната , а с най-малък –областите Габрово (110 254 души и Силистра (110 256 души  -  с по 1,6 % от населението на страната).

Таблица 9: Население по статистически райони към 31.12.2017 г.

| Райони / области |  | Население |  | Прираст на населението 2015-2016 г. |  | Гъстота на населението |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | брой | % | брой | % | души / кв.км |
| България |  | 7 050 034 | 100 | -51825 | -0,7 | 64,3 |
| Северен централен район |  | 794998 | 11,3 | -10443 | -1,3 | 53,09 |
| Области | Велико Търново | 239132 | 3,4 | -3127 | -1,3 | 51,3 |
|  | Габрово | 110 254 | 1,6 | -2080 | -1,9 | 54,5 |
|  | Разград | 113714 | 1,6 | -1 688 | -1,5 | 43,1 |
|  | Русе | 221 336 | 3,1 | -2 153 | -1,0 | 78,9 |
|  | Силистра | 110562 | 1,6 | -1 395 | -1,2 | 38,8 |

Източник: НСИ

След 1990 г. демографското развитие на страната се характеризира с отрицателен естествен прираст на населението. През 2017 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на страната е намаляло с 45 836 души.

Намалението на населението, измерено чрез коефициента на естествения прираст, е минус 6.5‰.  Коефициентът на естествения прираст в градовете е минус 4.0‰, а в селата - минус 13.5‰.

През 2017 г. всички области в страната имат отрицателен естествен прираст.

С най-малки по стойности коефициенти на отрицателен естествен прираст са областите София (столица) (-1.3‰) и Сливен (-2.8‰).

С най-голямо намаление на населението вследствие на високия отрицателен естествен прираст е област Видин - минус 16.2‰, следвана от областите Габрово - минус 14.4‰,

Коефициентът на естествен прираст за Северния централен район и през 2017 г. продължава да е отрицателен (-7 082 души или -8,7 ‰). Спрямо районите от ниво 2 в ЕС, прирастът на населението в Северен централен район показва едни от най-високите отрицателни стойности за периода 2001-2016 г. В сравнение с другите райони на България, единствено в Северозападния район (-11,6 ‰) се наблюдават по-неблагоприятни тенденции.

През 2017 г. всички области в СЦР имат отрицателен естествен прираст. Водещо място по този негативен показател заема област Габрово (-14,4 ‰), следват областите Разград (-9,3 ‰), Велико Търново(-9,1 ‰), Русе(-8,9 ‰)  и Силистра (-8,8 ‰).

Съществено влияние върху броя и структурите на населението както в страната, така и в СЦР оказва и механичният прираст, който през 2017 г също е отрицателен - минус 2625 души.  Най-висок е показателят в област Велико Търново -941 души, но пък община Велико Търново е с положителен – плюс 270 души , следва област Разград – 620 душим област Габрово- 480 души; област Силистра – 418 души,  а най-нисък – в област Русе- 166 души. Освен община  Велико Търново с положителен  механичен прираст са и община Русе плюс 89, община  Севлиево плюс 2, община Самуил плюс 23 и община Алфатар плюс 27 души.

Промяната на възрастовата структура на населението на Северния централен район между двете последни преброявания (2001 г. и 2011 г.) показва силно негативна тенденция. Продължава процесът на застаряване на населението в резултат на свиването на дела на лицата във възрастовите групи между 10 и 19 години и нарастването на абсолютния брой на лицата над 60 години. По-слабо е свиването в броя на лицата на възраст между 5 и 9 години и между 0 и 4 години.

Наблюдаваното благоприятно развитие на пазара на труда през 2017г. допринесе за това, всички показатели в тази област да бъдат под индикативните прагове. Възстановяването на заетостта е съпроводено с реално увеличение на производителността на труда от 2,9 %.

Очакванията са низходящото развитие на безработицата да се запази в средносрочен хоризонт, като намалението да се реализира с по-бавни темпове, повлияно от ограничения спад в предлагането на труд, в резултат на мерките за плавно повишаване на възрастта и стажа, необходими за пенсиониране. В периода 2017-2020 г. нивото на безработица се очаква постепенно да се понижи до 6,2 % и да остане под определения 3-годишен праг от 10 %.

През 2016 г. в България, коефициентът на икономическа активност 15 - 64 навършени години е 68,7 %. ,  коефициентът  на заетост - 15 - 64 навършени години е 63,4 (%) и коефициентът на безработица  е 7,6 % и тези факти  маркират една положителна тенденция.

В Северния централен район стойностите на съответните показатели са: коефициент на икономическа активност - 67,5 %, коефициент на заетост - 60,6 % и  коефициент на безработица -9,3% , които са по-ниски от средните за страната. Във вътрешнотериториален аспект, през 2016 г. най-висок е коефициентът на икономическа активност на населението в област Габрово (72,2 %) и област Русе -66,8% а най-нисък – в област Силистра (62,8% %).

Таблица 10: Безработни лица и коефициент на безработица на населението                               на 15 и повече навършени години през периода 2015-2016 г.

| Райони / области |  | Безработни лица |  | Коефициент на безработица |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|  |  | хил. лица |  | % |  |
| ЕС-28 |  | 22,880 | 20,908 | 9,4 | 8,5 |
| България |  | 305,1 | 247,2 | 9,1 | 7,6 |
| Северозападен район |  | 38,5 | 31,7 | 12,1 | 10,6 |
| Северен централен район |  | 38,9 | 33,4 | 10,6 | 9,3 |
| Области | Велико Търново | 7,9 | 8,6 | 6,8 | 7,6 |
|  | Габрово | 4,0 | (3,2) | 7,5 | (6,2) |
|  | Разград | 7,9 | 7,3 | 15,0 | 14,3 |
|  | Русе | 8,9 | 6,8 | 9,0 | 6,9 |
|  | Силистра | 10,2 | 7,6 | 21,8 | 16,7 |

Източник: НСИ

За проследяване приноса на изпълнението на РПР на СЦР по отношение на постигане на целите на стратегия „Европа 2020”, в него са включени някои общи индикатори като коефициент на заетост на населението на възраст 20-64 навършени години и коефициент на заетост на населението на 55-64 години.

През 2016 г. коефициентът на заетост на населението на 20-64 години за България е 67,7 %, или с 0,6 процентни пункта по-висок в сравнение с 2015 г. (67,1 %).

През 2016 г. коефициентът на заетост (20-64 години) в Северния централен район е 65,4 % и спрямо 2015 г. се увеличава с 0,6 процентни пункта, но продължава да е по-нисък от средния за страната (67,1 %).

По данни на НСИ, коефициентът на заетост за възрастовата група 55-64 навършени години в страната през 2016 г. е 54,5 %.

За същия период, стойността на показателя за Северния централен район е 51,6 % и спрямо 2015 г. се увеличава с 2,1 процентни пункта, но остава по-ниска от средната за страната (54,5 %).

Във вътрешнорегионален аспект, най-висок е делът на заетите на възраст 55-64 години в област Велико Търново – 57,0 % (дял по-висок от средния за СЦР – 51,6 % и за България – 54,5 %), а най-нисък – в област Силистра (37,4 %).

Ранното напускане на образованието е пречка за икономическия растеж и заетостта. Недостатъчната квалификация и умения на младите хора, напускащи преждевременно образователната система, водят до намаляване на тяхната производителност и конкурентоспособност и създават сериозни проблеми на пазара на труда. Намаляването на рано напусналите образование и обучение е важен елемент на стратегия „Европа 2020”, в която е заложена целта до 2020 г. техният дял за ЕС да не надвишава 10 %, а за България – 11,0 %.

През периода 2012-2016 г. в България се наблюдава тенденция на нарастване на относителния дял на лицата на възраст 18-24 навършени години, рано напуснали образование и обучение, като през 2016 г. той достига 13,8 %.

За същия период, стойността на показателя за Северния централен район е 14,0 % и спрямо 2015 г. намалява с 1,2 %.

По данни на  НСИ, в България  относителният  дял на  населението  на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование е  27,7(%), относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование - 54,6 (%) и относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование – 17,7 (%). За СЦР тези показатели са съответно – с висше образование – 23,4 %, със средно образование – 54, 4 %  и с основно и по-ниско -  21, 8%. , което е под средното за страната. Във втрешнорегионален аспект със значително по-добра структура са областите Велико Търново, Русе и Габрово и най-неблагоприятна – областите  Силистра и Разград.

Таблица 11: Относителен дял  на населението на възраст между 25 и 64 години по степени  на образование в  областите  на  СЦР за 2016 година

| Северен централен район | Висше образование % | Средно образование % | Основно и по-ниско % |
| --- | --- | --- | --- |
| Велико Търново | 27,3 | 58,5 | 14,3 |
| Габрово | 25,9 | 65,8 | 8,2 |
| Разград | 18,4 | 45,3 | 36,3 |
| Русе | 26,8 | 56,1 | 15,1 |
| Силистра | 18,5 | 46,3 | 35,2 |

Източник: НСИ

За изчисляване на комбинирания показател „Население в риск от бедност или социално изключване” (включен в стратегия „Европа 2020”), се използват следните индикатори: лица, живеещи в риск от бедност след социалните трансфери; лица, живеещи в материални лишения и лица, живеещи в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност.

Според НСИ, през 2016 г. 2 890,3 хил. души в България, или 40,4 % са изложени на риск от бедност и социално изключване.

Във вътрешнорегионален план, през 2016 г. най-висок относителен дял на лицата в риск от бедност или социално изключване е отчетен в областите Разград (51,4 %) и Велико Търново (49,7 %), а най-нисък е този дял в област Габрово (31,0 %).

По данни на НСИ, през учебната 2017/2018 г. броят на учебните заведения в страната е 4711, в които се обучават 1 210 704 души. Мрежата от учебни заведения е добре развита на територията на Северния централен район, като през учебната 2017/2018 броят им е  504, от които 206 детски градини с 22163 деца, 293училища с 44624 ученици и 5 висши учебни заведения  31 528 студенти. Висшето образование в Северния централен район е много добре развито. В района функционират 5 висши училища, от които 3 са в област Велико Търново (2 в гр. Велико Търново и 1 в гр. Свищов) и по едно в областите Русе (гр. Русе с филиали в гр. Разград и гр. Силистра) и Габрово (гр. Габрово). Техният брой остава непроменен през учебната 2017/2018 година.

По данни на НСИ, към 31.12.2016 г. в системата на здравеопазване в  България има 345 болнични заведения с 51 816 легла. Средният  показател „лекари в лечебните и здравните заведения на 10 000 души от населението“ към 31.12.2016 г е  41,6.  В Северен централен район функционират 34 заведения за болнична помощ с 5 151 легла и  лечебни заведения за извънболнична  помощ  228 с 93 легла.  Показателят  „лекари в лечебните и здравните заведения на 10 000 души от населението“ е съответно  32,3. Осигуреността на населението с лекари по области в СЦР варира от  39,4  до 29,2 на 10 000 души, а с лекари по дентална медицина – от 6,4 до 9,3 на 10 000 души.

Важен показател, отчитащ социално-икономическото развитие на районите от ниво 2 е броят на жилищата. За периода за периода 2012-2016 г. се наблюдава тенденция на увеличаване на броя на жилищата в  страната, като така достига 3 943 989 броя  и  се е увеличил с 8884 в сравнение с 2015 година. Същата тенденция следва и  СЦР – 467 761, като увеличението в сравнение с 2015  е 354 броя.

По данни на НСИ, през 2016 г. в Северния централен район са въведени в експлоатация общо 174 бр. жилищни сгради.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в област Велико Търново – 73 с 219 жилища, следват областите Русе – 38 със 108 жилища.

Таблица 12: Брой въведени в експлоатация новопостроени жилища                                            през периода 2014-2016 г.

| Видове сгради | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | брой |  |  |
| България |  |  |  |
| Жилища – брой | 9 993 | 7 806 | 9 342 |
| Полезна площ – м2 | 848 191 | 722 747 | 785 634 |
| в т.ч. жилищна площ | 537 696 | 444 173 | 499 639 |
| Северен централен район |  |  |  |
| Жилища – брой | 424 | 398 | 421 |
| Полезна площ – м2 | 45 214 | 43 930 | 46 107 |
| в т.ч. жилищна площ | 27 581 | 25 242 | 26 404 |

Източник: НСИ

Общите условия за изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район през 2016 г. са свързани и със състоянието и тенденциите в развитието на техническата инфраструктура.

По данни на НСИ, през 2016 г. общата дължина на пътната мрежа в Северния централен район е 6 248 км, от които 2 967 км са републикански пътища (в т.ч. пътища от  I клас – 462 км, от II клас – 637 км и от III клас – 1 868 км) и 3 281 км са общински пътища.

Гъстотата на пътищата  от РПМ в района е 20,23 км/км2  и е по-висока от средната за страната – 18,03 км/км2 .

Липсата на изградени автомагистрали определя по-ниското качество на транспортното обслужване на населените места в района.

Таблица 13: Републиканска пътна мрежа според класа на пътя към 31.12.2016 г.

| Райони / области |  | Общо | АМ | Първо-класни | Второкласни | Трето-класни | АМ | Първо-класни | Второ-класни | Трето-класни7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | км |  |  |  | отн. дял от общата дължина (%) |  |  |  |
| България |  | 19 902 | 740 | 2 983 | 4 028 | 12 151 | 3,72 | 14,99 | 20,24 | 61,05 |
| Северозападен район |  | 3 427 | 7 | 405 | 768 | 2 247 | 0,20 | 11,82 | 22,41 | 65,57 |
| Северен централен район |  | 2 967 | .. | 462 | 637 | 1 868 | .. | 15,57 | 21,47 | 62,96 |
| Области | Велико Търново | 937 | .. | 153 | 141 | 643 | .. | 16,33 | 15,05 | 68,62 |
|  | Габрово | 506 | .. | 86 | 32 | 388 | .. | 17,0 | 6,32 | 76,68 |
|  | Разград | 506 | .. | 56 | 162 | 288 | .. | 11,07 | 32,02 | 56,92 |
|  | Русе | 512 | .. | 110 | 155 | 247 | .. | 21,48 | 30,27 | 48,24 |
|  | Силистра | 506 | .. | 57 | 147 | 302 | .. | 11,26 | 29,05 | 59,68 |

Източник: НСИ

Като цяло територията на Северния централен район е добре обслужена с железопътна инфраструктура. По данни на НСИ, през 2016 г. жп мрежата на територията на района е с обща дължина 627 км (без промяна от 2011 г.), които съставляват 15,56 % от жп мрежата на страната. По данни на Евростат, през 2015 г. гъстотата на изградената жп мрежа в СЦР е 44 км/1 000 км2.

В района е добре развит водният (речен) транспорт по ОЕТК № VII – река Дунав. Функционират четири пристанища с национално значение – Русе (и с международно значение), Свищов, Тутракан и Силистра. Гъстотата на пристанищната инфраструктура е висока и продължава да разполага с по-голям капацитет от обема на обработваните в нея товари.

В СЦР е развит и въздушният транспорт. На територията на района има две летища: летище Горна Оряховица и летище Русе. Летище Горна Оряховица има водеща роля за социално-икономическото развитие на района. Летище Русе е разположено на 17 км от гр. Русе близо до с. Щръклево (община Иваново) и има възможност за развитие на 4 вида транспорт (мултимодалност) – шосеен, жп, воден и въздушен транспорт. През 2017 г. Министерският съвет предоставя безвъзмездно на община Русе стопанисването му, с което то става единственото общинско летище в страната. През 2016 г. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията дава на Летище Русе лиценз за летателна площадка за малки самолети.

Съобщителната инфраструктура е добре развита, със сравнително добро качество на телекомуникационните връзки в района.

По данни на НСИ, през 2016 г. 63,5 % от домакинствата в България имат достъп до интернет в домовете си, като за СЦР този показател е 61,5%.

Във вътрешнорегионален план, с най-висок достъп до интернет са домакинствата в област Русе – 72,5 % , следвани от област Разград (64,3 %),Велико Търново (56,9 %), Силистра (55,1 %) и Габрово (54,3 %).

По данни на Евростат, относителният дял на лицата регулярно използващи интернет в България през 2016 г. е 58 %. Този дял е по-нисък от средния за ЕС-28 (79 %) с 21 процентни пункта.

По данни на НСИ, в Северния централен район за същия период стойността на показателя е 57,5 % .

Таблица 14: Относителен дял на лицата, регулярно използващи интернет                            през периода 2013-2016 г.

| Райони | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % |  |  |  |
| ЕС-28 | 72 | 75 | 76 | 79 |
| България | 51,2 | 53,7 | 54,6 | 58,1 |
| Северозападен район | 42,7 | 45,1 | 40,4 | 52,6 |
| Северен централен район | 48,4 | 55,3 | 55,0 | 57,5 |
| Североизточен район | 47,8 | 52,1 | 52,6 | 60,6 |
| Югоизточен район | 46,3 | 45,9 | 51,0 | 51,2 |
| Югозападен район | 63,4 | 64,1 | 65,3 | 63,6 |
| Южен централен район | 45,4 | 48,3 | 49,9 | 56,6 |

Източник: НСИ, Евростат

През 2016 г. разходите за опазване и възстановяване на околната среда в България са в размер на  2 216 847 хил. лв., за СЦР те са 127807 хил. лв. и съставляват 5,76% от тези на страната.  Най-значителните разходи за опазване на околната среда в района през 2016 г. са направени в областите Русе  и Велико Търново.

По степен на изграденост на водоснабдителната мрежа Северният централен район е на едно от първите места в страната, но по отношение на канализационните мрежи и обслужване от ПСОВ районът продължава да изостава. Относителният дял на населението, свързано с общественото водоснабдяване за 2015 г. е 99,8 % и не се променя от 2011 г., но остава по-висок от средния за страната (99,3 %).

На територията на района функционират 16 депа за битови отпадъци. Трайната тенденция на намаляване на дела на изградените депа за битови отпадъци се дължи на организиране на събирането в Регионални депа за битови и неопасни отпадъци – в Русе (за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле, Тутракан), Силистра (за Силистра, Кайнарджа, Ситово, Дулово, Алфатар, Главиница), Севлиево (за Севлиево, Дряново, Сухиндол), Разград (за Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил, Цар Калоян), Габрово (за Габрово и Трявна) и въведеното през 2016 г. в експлоатация депо във Велико Търново (за Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Стражица, Елена, Златарица).

Относителният дял на обслужваното население от системи за организирано сметосъбиране за 2015 г. в Северния централен район е 99,9 % , като се запазва положителната тенденция да е над средната стойност за страната (99,6 %).

И през 2016 г. общините на територията на СЦР изпълняват мерки за оптимизиране на системата за сметосъбиране, за изграждане на системи за управление на отпадъците, които са част от Общинските програми за управление на отпадъците.

Във всички общини в района функционират системи за организирано сметосъбиране на отпадъци, които се извозват до съответните регионални депа за отпадъци. Периодично се извършва ремонт или подмяна на стари и амортизирани съдове с нови. Наблюдава се и недостатъчна информираност на населението относно разделното събиране на отпадъци от бита, липса на система за събиране и третиране на биоразградими отпадъци, недостатъчен контрол върху управлението на строителните отпадъци, наличие на замърсени терени в малките населени места и др.

Целите „20/20/20” на стратегия „Европа 2020“ в областта на климата и енергетиката могат да допринесат за по-голяма устойчивост на енергийния сектор, за постигане на икономически растеж, за по-конкурентна и финансово достъпна енергия за домакинствата и предприятията, както и да благоприятстват появата на нови зелени и иновативни отрасли и зелени работни места в свързаните с енергетиката отрасли.

България следва общата за ЕС тенденция на нарастване на дела на възобновяемата енергия в брутното крайно потребление, като още през 2012 г. в резултат на значителното увеличение на производството и потреблението на зелена енергия, страната преизпълнява задължителната национална цел от 16 % дял до 2020 г. По данни на Евростат и НСИ, делът на възобновяемата енергия през 2016 г. достига 18,8 % от брутното крайно потребление в страната.

Първичното енергийно потребление за България през 2016 г. достига 17,6 млн. т н.е., като бележи  лек спад в сравнение с 2015 г. -  17,9 млн. т н.е. и следва тенденцията в потреблението за  ЕС-28.  По данни на Евростат,  през 2016 г. най-голям дял в крайното енергийно потребление в страната има сектор „Транспорт” (35,17 %), следван от секторите „Индустрия” (27,67 %)-2634, „Домакинства” (23,75 %) , „Услуги” (11,43 %) и „Селско стопанство” (1,95 %). От 2011 г. насам, транспортният сектор в страната отбелязва нарастване в крайното потребление на енергия (горива) – от 2,93 млн. т н.е. на 3,434 млн.т н.е.,с което изпреварва ръста на крайното енергийно потребление на индустрията.  През 2016 г. енергийната интензивност на икономиката на България 0.423 т н.е. за 1000 евро БВП (2010 = 100)., като продължава да е с едни от най-високите стойности сред държавите членки на ЕС .

Системата от глобални екологични индикатори служи за проследяване на съществуващите екологични проблеми и справянето с тях на различни териториални нива. По отношение на тези индикатори, се наблюдават следните тенденции за Северния централен район:

● Относителен дял на антропогенно натоварените територии (инфраструктура, селища, промишлени обекти) – % (честотата на актуализиране на индикатора е през 5-10 години)

Показва относителния дял на антропогенно натоварените територии от общата площ на дадена териториална единица.

Делът на антропогенно натоварените територии в СЦР е 6,15 % от общата територия на района. Във вътрешнорегионален план, най-висок е индикаторът в област Русе (6,71 %), а най-нисък – в област Силистра (5,67 %). Сред общините на СЦР, с най-висок дял на антропогенно натоварените територии са общините Горна Оряховица (11,55 %), Русе (10,91 %) и Габрово (8,88 %), а с най-нисък – общините Елена (2,37 %), Трявна (2,75 %) и Сухиндол (3,46 %).

● Съотношение между горските, земеделските и урбанизираните територии – %/%/% (честотата на актуализиране на индикатора е през 5-10 години)

Индикаторът показва относителния дял на горските, земеделските и урбанизираните територии от общата площ на дадена териториална единица.

Площта на СЦР е 14 974,0 кв. км и съставлява 13,49 % от територията на страната.

Делът на земеделските територии в СЦР е 64,45 %. Най-висок е делът им в област Русе (72,92 %), а най-нисък – в област Габрово (43,65 %). Сред общините с най-висок дял на земеделските територии са Ценово (82,65 %) и Павликени (82,60 %), а с най-нисък – община Елена (26,49 %).

Делът на горските територии в СЦР е 28,19 %, като най-висок е в област Габрово (50,42 %), а най-нисък – в област Русе (18,16 %). Сред общините с най-висок дял на горските територии е община Елена (70,28 %), а с най-нисък – община Свищов (7,91 %).

Делът на урбанизираните територии в района е 6,15 %. Най-висок е делът им в област Русе (6,71 %), а най-нисък – в област Силистра (5,67 %). С най-висок дял на урбанизираните територии е община Горна Оряховица (11,55 %), а с най-нисък – община Елена (2,37 %).

● Емисии на парникови газове (приравнени към CO2 екв.) на човек от   населението – т./чов./год.

Индикаторът показва количеството парникови газове (приравнени към CO2 екв.), отделяни на глава от населението в дадена териториална единица.

По данни на НСИ, през 2015 г. отделените емисии на парникови газове в България са 62,02112 млн. т. /СО2-екв  и в сравнение в предходната година 58,02172  млн. т/СО2-екв. има известно увеличение. Отнесени на човек от населението, емисиите са 8,59 тона/СО2-екв. и също нарастват спрямо 2014 г. (7,98 тона СО2-екв.) с около 7,61 %.

През 2015г. според Евростат, емисиите на парникови газове в страната по сектори са,  както следва: от енергийни производства  –  30.3687млн. т. /СО2-екв,  от транспорта – 9,3622 млн. т. /СО2-екв, от промишлени процеси – 5,6992 млн. т./CO2-екв; от селско стопанство – 5,9378 млн. т./CO2-екв; от преработка на  отпадъците – 4,1994 млн. т./CO2-екв .

● Разходи за дълготрайни материални активи с екологично предназначение – млн. лв.

Индикаторът показва размера на извършените разходи за придобиване и поддръжка на ДМА-ЕП за дадена териториална единица.

Наличността на ДМА-ЕП към края на 2016 г. е 9 045 451 хил. лв. и в сравнение с   2015 г. нараства с  702 351  хил. лв. или със 7,7%. Разпределението им е преди всичко за отпадните води, за въздуха и за отпадъците. ДМА-ЕП в Северен централен район за същата година са 730 735 хил. лв. спрямо 608 656 хил. лв. за 2015 г. или  нарастват 13, 70 %

Най-значителни са ДМА-ЕП в област Велико Търново (31,57 % от наличните в СЦР) и Русе (20,60 %).

● Дял от територията със силна и много силна податливост на ерозиране – %

Индикаторът показва относителния дял на териториите с висок риск от ерозия от общата площ на дадена териториална единица.

Около 60 % от територията на страната е засегната в различна степен от ерозионни процеси.

Обработваемите земи във водосбора на р. Янтра (12,5 t/ha/y) са сред териториите с най-високата интензивност на ерозионен риск в страната, а тези във водосборите на р. Янтра, р. Дунав и р. Русенски Лом (над 1 500 000 t/y) – сред земите с най-големи почвени загуби.

По данни на ИАОС, през 2014 г. 73,899 ha или 5,0 % от територията на СЦР е с висок риск (20-40 t/ha/y), а 18,464 ha или 1,3 % – с много висок риск (> 40 t/ha/y) от водоплощна ерозия.

В полупланинската част на областите Велико Търново и Габрово на наклонени терени, водната ерозия е в по-малка степен изразена поради естественото затревяване и самозалесяване на земите, които не се обработват. Средногодишната интензивност на водоплощната ерозия за област Русе е 16,4 t/ha/y, за област Разград – 12,2 t/ha/y, а за област Силистра – 14 t/ha/y.

В сравнение с предходната година, през 2014 г. се наблюдава леко увеличение на площите с риск от ветрова ерозия с 14 539 ha, а загубите на почва намаляват с 2,7 млн. тона.  Площите със слаб ерозионен риск се увеличават, а тези с умерен, висок и много висок риск намаляват.

За същия период, на ветрова ерозия са подложени над 80 хил. дка в областите Велико Търново и Габрово, особено равнинните и обезлесените части на общините Свищов, Павликени и Полски Тръмбеш. Най-големи са годишните почвени загуби на територията на област Силистра – 106 847 t/y, следват областите Русе и Разград – съответно с 82 942 t/y и    58 938 t/y.

● Регионален индекс за климатична сигурност – точки

Чрез този индекс се измерва и представя регионалното състояние, силните и слабите страни на районите от ниво 2 при интегрирането на въпросите, свързани с климатичните промени в процеса на планиране. РИКС е комплексен показател и се базира на седем тематични области (ТО1-ТО7).

През 2009 г. стойността на РИКС за Северен централен район е 25,61 точки. Въпреки ниското ниво на индекса, СЦР заема средно място сред районите от ниво 2 в страната заедно със Североизточния (26,92 т.) и Северозападния (24,20 т.) райони. СЦР отбелязва най-ниски стойности относно оползотворяване на източниците на възобновяема енергия (ТО3) в сравнение с останалите райони.

Разработената система от количествени показатели, включваща седемте екологични индикатора, има за цел да оцени напредъка по интеграцията на глобалните проблеми на околната среда, осъществена чрез прилагане на регионална политика и стратегическо планиране на регионалното и/или местно развитие.

Политики за развитие на национално, местно и регионално ниво

Важни  стратегически документи, имащи отношение към формирането на политиката за развитие на районите от ниво 2 и конкретно за развитието на Северния централен район:

- Стратегия „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж (приета през м. юни 2010 г.) дава нов тласък на държавите-членки на ЕС за постигане на заетост, нисковъглеродна икономика, конкурентоспособност, иновации и др. Регионите в ЕС трябва да интегрират целите на Стратегията в своите политики и планове и да ги адаптират към регионалните и местни потребности и институционален капацитет. Националните цели за изпълнение на стратегията са включени в Националната програма за реформи. България  продължава да полага  усилията по отношение на заетостта, бедността, образованието, здравеопазването, електронното управление, цифровите технологии и НИРД.

Стратегическата рамка на РПР на СЦР 2014-2020 г. е в съответствие с целите на стратегия „Европа 2020“ и се изпълнява чрез ЕСИФ 2014-2020 г. на ЕС;

- Стратегията на ЕС за развитие на региона на река Дунав следва политиката на сближаване и дава рамка за интегрирано макрорегионално сътрудничество за преодоляване на транснационалните предизвикателства в областта на свързаността, околната среда, сигурността, човешките ресурси и изграждането на просперитет в региона. Тези цели са интегрирани в Споразумението за партньорство, оперативните програми, различните стратегически и планови документи за програмния период 2014-2020 г. С РМС № 192/25.03.2015 г. се определят структурата и функциите на Националния координационен механизъм за изпълнение на Дунавската стратегия в България, която включва Национална група на високо ниво и Национална група за координация. В РПР на СЦР 2014-2020 г. са отчетени целите на Дунавската стратегия, която има директно влияние върху развитието на Северния централен район от ниво 2 и върху три от областите на територията на района (Велико Търново, Русе и Силистра). Тези области са и в обхвата на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Румъния-България 2014-2020 г.“, която е един от финансовите инструменти на ЕС за реализиране на приоритетните области на Дунавската стратегия;

- В актуализираната Национална програма за реформи на Република България (приета с РМС № 280/18.05.2017 г.) са представени напредъкът при изпълнението на националните цели по Стратегия „Европа 2020“ (Заетост, НИРД, „Климат-енергетика“, Образование, Бедност и социално включване) и комплекс от мерки в области на политики, допринасящи за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика. Включването на част от ключовите мерки на НПР в РПР на СЦР 2014-2020 г. и тяхното изпълнение на територията на Северния централен район, ще допринесе за постигане на националните цели по стратегия „Европа 2020“.

- Националната програма за развитие: „България 2020“ (НПР:БГ2020) е водещ стратегически и програмен документ, който конкретизира целите на политиката за развитие до 2020 г. Документът е връзката между приоритетите на ЕС в контекста на стратегия „Европа 2020“ и националните приоритети на България. С РМС № 1080/22.12.2016 г. е приет нов Тригодишен план за действие за изпълнението на НПР:БГ2020 (2016-2018).

Приоритет 3 „Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на местния потенциал“ на Програмата се отчита чрез макроикономически индикатори, с които се анализира и съпоставя въздействието му върху развитието на районите от ниво 2 в България.  Необходимо е актуализиране  на набора от стратегически документи за регионално  и пространствено развитие и подобряване на тяхното съдържание, като и оптимизиране на  функциите на органите за управление на регионалното развитие.  В СЦР се реализират се проекти за изпълнение на ИПГВР в седем общини- Русе, Велико Търново, габрово, Разград Силистра, Свищов и Горна Оряховица.

По Приоритет 5 „Подкрепа на иновационните и инвестиционни дейности за повишаване на конкурентоспособността на икономиката“ на НПР:БГ2020 е приета ИСИС 2014-2020 г. и Приложение 1 към нея, в която са заложени финансови насърчителни мерки за общини (Русе, Силистра и др.) за изграждане на довеждаща пътна инфраструктура, където се осъществяват сертифицирани инвестиционни проекти в научната сфера и др.;

- Националната стратегия за регионално развитие за периода 2012-2022 г. (НСРР) определя дългосрочната стратегическа рамка на политиката за постигане на балансирано и устойчиво развитие на районите от ниво 2 в България и за преодоляване на вътрешнорегионалните и междурегионалните различия/неравенства в контекста на политиката на сближаване и Стратегия „Европа 2020“. НСРР отчита специфичните особености и потенциалите за развитие на районите, координира и синхронизира секторните политики на територията на районите и задава общата стратегическа платформа за разработване на РПР 2014-2020 г. РПР на СЦР 2014-2020 г. следва тази платформа и я пренася на по-ниските териториални нива на района – 5 области (ОСР 2014-2020 г.) и 36 общини (ОПР 2014-2020 г.).

- Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г. (НКПР) е с ключово значение за подготовката на стратегическите документи за управление на ЕСИФ 2014-2020 г. в България. Документът дава насоките за устройство, управление и опазване на националната територия и акватория и създава предпоставки за пространствено ориентиране и координиране на секторните политики. Концепцията поставя акцент върху ролята на градските центрове като основен фактор за устойчив икономически растеж и надгражда и доразвива предложения в НСРР 2012-2022 г. полицентричен модел от йерархизирани центрове и оси на развитие.

- Териториалният дневен ред 2020 (ТА2020) е в основата на териториалното измерение на стратегия „Европа 2020“. ТА2020 цели постигане на полицентрично, балансирано и интегрирано развитие на градовете, селските и специфичните райони; конкурентоспособност на регионите чрез силни местни икономики; териториална интеграция на трансграничните и транснационални региони; засилване на връзките между градските и селските райони и управление и свързване на екологичните, ландшафтните и културните ценности на регионите;

- Стратегията за развитие на транспортната система на България до 2020 г. очертава насоките, приоритетите и мерките за развитието на пътната мрежа в страната и за интегрирането на националната транспортна система в общоевропейската. Стратегията е важна и за СЦР, тъй като на територията на района има условия за развитие на различни видове транспорт (жп, автомобилен, речен и др.). Развитието на транспортната инфраструктура в СЦР е от важно значение за социално-икономическото развитие на района, за повишаване на конкурентоспособността на регионалната икономика, за развитие на устойчив транспортен сектор, за по-качествено обслужване на населението и за подобряване на регионалната достъпност и свързаност;

- С РМС № 337/05.05.2016 г. е приета Стратегия за развитие на пътната инфраструктура в Република България за периода 2016-2022 г. (вкл. средносрочна оперативна програма за нейното изпълнение), която е разработена в съответствие с основните документи на ЕС и България относно сектора. Стратегията ще се изпълнява чрез Агенция „Пътна инфраструктура” и общините. В средносрочната програма като ново строителство са представени участъците Русе – Бяла; Бяла – Велико Търново; обхода на гр. Габрово; тунела под връх Шипка, пряко свързани с развитието, достъпността и обслужването на населението в СЦР.

Други по-важни документи, имащи съществено значение за регионалната политика и за развитието на регионите от ниво 2 в България са:

- Регламенти 2014-2020 г. на ЕС, които определят правилата за обмен на информация между бенефициентите и управляващите, сертифициращите и одитните органи и междинните звена; общите и общоприложимите разпоредби за използване на ЕСИФ и др. Целта на политиката на сближаване е да насърчи балансираното развитие на европейските региони, чрез целенасочени действия за ускоряване на социално-икономическото и териториално сближаване, за намаляване на различията в развитието на регионите и др. За гарантиране целенасоченото използване на средствата от ЕСИФ, всяка държава-членка на ЕС подписва Споразумение за партньорство с ЕК. Споразумението с България е одобрено от Европейската комисия на 07.08.2014 г.;

- Споразумението за партньорство на Република България 2014-2020 г. определя размера и стратегията за оптимално използване на средствата от ЕСИФ и очертава основните инвестиционни сфери и дейностите за постигане на устойчив, приобщаващ и интелигентен растеж. Документът включва четири стратегически приоритета, чрез които ще се изпълняват политиката на сближаване, общата селскостопанска политика, общата политика в областта на рибарството, Стратегия „Европа 2020“, Дунавската стратегия, НПРБГ:2020 и др. През 2015 г. официално са одобрени от ЕК всички оперативни и други програми, финансирани със средствата от ЕСИФ. Реформираната рамка на ЕСИФ 2014-2020 г. е с разширен обхват, в който освен БФП е включено и използването на финансови инструменти. В Комитетите за наблюдение на СП и оперативните и други програми участват като представители членовете на РСР на СЦР;

- Във връзка с изпълнението на приоритетите на ЕС на национално ниво са разработени  Национална стратегия за развитие на широколентовия достъп в Република България 2012-2015 г.; Национален план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение (от 2014 г.) и Пътна карта за изпълнение на Национален план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение (от 2016 г.). Пътната карта има за цел реализацията на мерки за насърчаване разгръщането на инфраструктура за свръх-високоскоростен достъп от следващо поколение и стимулиране търсенето и предлагането на услуги, реализирани върху мрежи за широколентов достъп. В тази връзка в РПР на СЦР 2014-2020 г. са включени мерки за изграждане на инфраструктура с регионална значимост, вкл. въвеждане на ИКТ, равен достъп до интернет и др.;

- Националният план за действие за енергията от възобновяеми източници (от 2013 г.) цели да се осигури устойчив преход към нисковъглеродна икономика, основана на съвременните технологии и използването на енергия от ВИ.  Един от приоритетите в РПР на СЦР 2014-2020 г. е насочен към използване на енергийния потенциал на р. Дунав, оползотворяване на слънчевата и вятърната енергия, производство на биогориво и др.;

- Националният план за действие за енергийна ефективност 2014-2020 г. е разработен в съответствие с Директива 2012/27/ЕС относно ЕЕ и Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите. Енергийната политика на България е съобразена с целите на енергийната политика на ЕС за енергийна сигурност, конкурентоспособност и устойчиво развитие. В РПР на СЦР 2014-2020 г. са предвидени мерки за подобряване на енергийната ефективност в района (на жилищния фонд, сградите на публичния сектор и на местните производства) и подобряване енергийно-ефективното  поведение и култура на консуматорите.

- Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г. (ИСИС) В България  се очертават секторите с потенциал за растеж, в които страната има конкурентни предимства. Финансовите инструменти на ИСИС са ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. и ОП „Образование и наука за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. За реализацията на ИСИС е създадена Регионална партньорска мрежа, в която участват експерти от СЦР. В РПР на СЦР 2014-2020 г. е включен приоритет относно развитието на иновациите и развойната дейност, връзката образование-наука-бизнес, научния обмен, културните и творческите индустрии.

- Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 г. е приета и актуализирана с РМС № 282/19.05.2017 г.  с цел развитие на науката в България и превръщането й във фактор за ръст на икономиката, базирана на знанието и иновациите. Стратегията е обвързана с ИСИС 2014-2020 г., съобразена е с редица национални и европейски документи и е едно от необходимите условия за постигане на целите на Споразумението за партньорство. З Финансовите инструменти, които могат да се използват за изпълнение на стратегията са ОПНОИР 2014-2020 г., ОПИК 2014-2020 г., програма „Хоризонт 2020“ и др.

- Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Република България 2014-2030 г. (СУРТРБ) е приета през 2014 г. и предвижда по-рационално използване на ресурсите и подкрепа за районите с туристически потенциал, с цел създаване на регионални туристически продукти; осъществяване на регионален маркетинг и реклама и координация и управление на туризма на местно ниво. СУРТРБ разделя България на 9 туристически района, за да се отговори на очакванията, изискванията и интересите на различните пазари и потребители. В два от районите („Дунав“ с център гр. Русе и „Старопланински“ с център гр. Велико Търново) попадат областите в СЦР. Секторът е идентифициран като потенциално устойчив елемент от икономиката на СЦР, затова в РПР на района 2014-2020 г. е залегнало развитието на туристически сектор, основан на природното и културно наследство;

- Националната стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия           2014-2020 г. (НСНМСП) представя визията на България за подкрепа на МСП. Според Стратегията в СЦР се развиват среднотехнологични, нискотехнологични и високотехнологични производства (основно в Разград). Регионалната специализация на СЦР е основа за развитието на МСП и за засилване на потенциала, конкурентоспособността и предприемаческите им умения. В РПР на СЦР 2014-2020 г. се поставя акцент върху развитието на МСП, въвеждането на нови технологии и иновативни практики, създаването на клъстери и др.

- Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България 2014-2023 г. предвижда постигане на устойчив отрасъл, който да предоставя качествени услуги на поносими цени. Националният план за управление на отпадъците 2014-2020 г. има ключова роля за устойчивото управление на отпадъците и за намаляването на вредното им въздействие върху природата. РПР на СЦР 2014-2020 г. се фокусира върху третирането на отпадъчните води, подобряване на ВиК и на системата за управление на отпадъци. В Северен централен район липсват достатъчно съоръжения и мрежи за третиране на отпадъчни води и има проблеми, свързани с осигуряването на постоянно водоснабдяване в някои части и с изоставането на района при изграждането на системи за повторно използване и унищожаване на отпадъци;

- Стратегията за намаляване на риска от бедствия 2014-2020 г. очертава рамката за определяне на приоритетни действия за намаляване на риска от бедствия и предлага мерки за тяхното прилагане на национално, областно, общинско и локално ниво. Националната програма за защита при бедствия 2014-2018 г. цели извършване на анализ и оценка на рисковете от бедствия на територията на страната и тяхното картографиране. Според нея Северен централен район е изложен на сеизмична опасност (основно от Вранча, Румъния), свлачища (Дунавският свлачищен район е вторият по големина в страната), речна ерозия, силни ветрове и др. В РПР на СЦР 2014-2020 г. са предвидени мерки за ограничаване (превенция) на природните рискове.

- Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите на Регионалния план за развитие на Северен централен район въз основа на индикаторите за наблюдение

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Икономическо сближаване – достигане на средните нива на заетост, производителност на труда и приложение на иновации в икономиката, характерни за районите от Дунавското пространство

Приоритет 1.1. Развитие на устойчива конкурентоспособна икономика основана на знанието, иновациите и новите технологии

Специфична цел 1.1.1. Подобряване на инфраструктурата за нуждите на икономическите субекти в градските и селските райони

Специфична цел 1.1.2. Стимулиране на партньорства между научните институции,  публичния и частния сектор от региона и извън него

Специфична цел 1.1.3. Повишаване конкурентоспособността на малкия и средния бизнес чрез стимулиране на въвеждането на нови технологии, иновативни практики и създаването на клъстери

Специфична цел 1.1.4. Разнообразяването на икономиката в селските райони

Специфична цел 1.1.5. Развитие на силен туристически сектор, основан на богатото природно и културно наследство и стимулиране на специфични за района видове туризъм

За да се оцени постигнатия напредък по изпълнението на Приоритет 1.1., са използвани следните специфични индикатори за резултат:

● Приходи от дейността на МСП (млн. лв.)

През 2016 г. МСП в района се характеризират с положителна динамика на приходите.  Общите приходи на сектора са в размер на 16 014  млн. лв. и спрямо 2015 г. се увеличават с 103 млн. лв. или с 0,64 %., като този ръст се дължи на средните предприятия. При малките и микро предприятия има известен спад на приходите.  Приходите реализирани от МСП в СЦР представляват 1,19% от тези в национален мащаб

● Относителен дял на заетите лица в МСП спрямо общия им брой в страната (%)

Броят на заетите лица в сектор МСП през 2016 г. в Северния централен район е                161 568  и спрямо 2015 г. се увеличава с 1,36 %. , като увеличение се отчита при малки и микро предприятията. Броят на заетите в МСП  в СЦР съставляват 10,0% от тези на национално ниво.

● Нарастване на преките чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия  (%)

През 2016 г. чуждестранните преки инвестиции в СЦР възлизат на 981 830,7  хил. евро и спрямо 2015 г. се увеличават 11,98% , като сравнително малкият им дял в общия обем на привлечените чужди средства за страната се запазва  –  около 4,17 %. При проследяване динамиката на чуждестранните преки инвестиции по области на СЦР през 2016 г., се  отчита увеличение във всички области в сравнение с 2015 г. Най-привлекателни за инвеститорите и през 2016 г. остават областите Русе и Габрово.

През периода  2016- 2017 г. на територията на СЦР са изпълняват  проекти по общо 197  бр. сключени договори обща стойност 226 584 502,79 лв. лв. по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Проектите са за подобряване на производствения капацитет на  предприятия, чрез въвеждане на високотехнологично оборудване и нови технологии. Като резултат от изпълнението на проектите са повишени производственият капацитет и конкурентоспособността и са разкрити работни места.

Изпълнените  и изпълнявани проекти  имат принос за напредъка по изпълнението на специфични цели 1.1.1. „Подобряване на инфраструктурата за нуждите на икономическите субекти в градските и селските райони“ и 1.1.3. „Повишаване конкурентоспособността на малкия и средния бизнес чрез стимулиране на въвеждането на нови технологии, иновативни практики и създаването на клъстери“

● Персонал, зает с НИРД (брой)

Персоналът, зает с научноизследователска и развойна дейност в Северния централен район през 2016 г. е 1815  души и  и намалява с 484 души, или с 21,05%, като това се дължи най-вече на областите Разград и Силистра.

Разгледана по сектори, заетостта на персонала с НИРД остава най-висока в сектор „Висше образование“, следва сектор „Предприятия“ и сектор „Държавен“ .

В Северен централен район, разходите в тази област възлизат на 27 425 хил. лв., което е 3,73% от тези на страната. Във вътрешнорегионален аспект, през 2016 г. най-голяма част от инвестициите в НИРД са направени в област Русе – 16 123 хил. лв., което представлява 58,78 % от общите инвестиции в Северен централен район, като в областите Разград и Силистра не са направени такива разходи.

● Брой предприятия, внедрили нови технологии, продукти и иновации,

Като резултат от инвестициите по проектите през 2017 са увеличени средните генерирани приходи от износ на предприятията; подобрена е тяхната ресурсна ефективност; нараства производителността им, както и ефективността на производствените разходи; повишава се качеството на произвежданите продукти в съответствие с международните изисквания и по този начин и тяхната конкурентоспособност.

Внедрените нови машини и оборудване  създадат възможности за по-малък разход на енергия в производството. Те са базирани на енергоспестяващи технологии и намалена енергийна интензивност, което има  положително въздействие върху опазването на околната среда и природните ресурси. Вследствие на изпълнение на някои проекти  се реализира намаление на емисиите на СО2. Новите машини допринасят за създаване на здравословна работна микросреда и подобряване на условията на труд, тъй като обезпечават намалени нива на шум и вибрации в работните помещения и др.

В резултат на внедрените нови технологии, машини и оборудване е намалено потреблението на вода и енергия  и количеството на отпадъците, което оказва положително въздействие върху опазването на околната среда.

● Реализирани годишни приходи от нощувки в средствата за подслон и местата за настаняване (млн. лв.).

През 2016 г. реализираните приходи от нощувки в сферата на туризма в Северния централен район са 28 123 404 лв., което спрямо страната представлява едва 2,29 %, в т.ч. от чужденци – 0,85 %. Те нарастват с 6,95 % спрямо 2015 г., като през годините се наблюдава и намаляване на приходите. Въпреки отчетеното нарастване, сравнително ниският им относителен дял  в общите приходите от нощувки в страната се запазва.

Развитието на туризма в района е колебливо, като и броят на средствата за подслон и броят на реализираните нощувки варират в широки граници в периода 2012-2016 г.

Посочените данни показват, че безспорно големият туристически потенциал в СЦР остава нереализиран. Вътрешнорегионалните различия по отношение на туризма продължават да са ясно откроени, като област Велико Търново остава водеща по изграденост на туристическата база, реализирани приходи.

● Брой туристически атракции, създадени/подобрени

През 2016-2017г. на територията на Северния централен район са създадени/подобрени общо 22 бр. туристически атракции, посочени по информация от областните администрации и общините в района.

Принос за изпълнението на Специфична цел 1.1.5. Развитие на силен туристически сектор, основан на богатото природно и културно наследство и стимулиране на специфични за района видове туризъм имат проекти, подкрепени с финансиране както от оперативните програми, така и от други източници.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., има съществен принос за изпълнението на Приоритет 1.1, по отношение на повишаването на конкурентоспособността на икономиката и разнообразяването ѝ в селските райони, с реализацията на проекти по следните мерки: Мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ с  Подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“, в СЦР за периода 2015-2019 г., с одобрени разходи на обща стойност 80 782 137,18 лв., като субсидията е в размер на 47 475 699,56 лв. са одобрени 94 проекта. През 2016 в изпълнение са 70 проекта.  Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, в СЦР за периода 2016-2019 г., с одобрени разходи на обща стойност 64 024 984,44 лв., като субсидията е в размер на 31 831 251,74 лв. През 2016 г. се изпълняват 24 бр. проекти;

Мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“  с  Подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“, в СЦР за периода 2016-2019 г., с одобрени разходи за 8 605 520,00 лв., като субсидията е 100 %. През 2016 г. е извършено първо плащане по общо 176 бр. сключени договори за изпълнение на проекти.

Проектите подпомагат повишаването на конкурентоспособността на земеделието в района, чрез преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в земеделските стопанства, вкл. закупуване на специализирана земеделска техника; подпомагат чувствителни сектори в земеделското производство; биологичното производство;  осигуряват допълнителна заетост;  инвестиции за повишаване на енергийната ефективност и  опазване на околната среда.  С реализацията на проектите се улеснява и подпомага процесът на създаване на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства или поемането от млади хора на вече съществуващи стопанства.

През 2017 г. се отбелязва напредък по изпълнението на мерките по Приоритет 1.1. „Развитие на устойчива конкурентоспособна икономика основана на знанието, иновациите и новите технологии“ на Стратегическа цел 1, изразяващ се в повишаване на конкурентоспособността на предприятия, чрез въвеждане в употреба на нови технологии, продукти/услуги, нарастване на производствения им капацитет, подобряване на тяхната ресурсна ефективност и производителност, както и увеличаване на средните генерирани приходи от износ. Внедрени са нови машини и оборудване, базирани на енергоспестяващи технологии и намалена енергийна интензивност, което оказва положително въздействие върху опазването на околната среда и природните ресурси.  Реализирани са мерки за развитие на туризма, като са изградени и подобрени обекти на туристическата инфраструктура/атракции.

Необходимо е да продължат усилията за по-ефективно използване на академичния потенциал на висшите училища в района, както и разширяване на взаимодействието между бизнеса, учебните заведения и администрацията. В туристическия сектор е необходимо да продължи развитието на регионални туристически продукти, с фокус върху обектите с най-сериозен потенциал за привличане на туристически интерес и за генериране на растеж. Следва да се предприемат допълнителни действия и усилията, насочени  към приключване на договорените проекти за изпълнение на планираните мерки, с особен акцент върху тези по Специфична цел 1.1.3. „Повишаване конкурентоспособността на малкия и средния бизнес чрез стимулиране на въвеждането на нови технологии, иновативни практики и създаването на клъстери“. Също така е необходимо да се повиши активността на фирмите и общините за използване на възможностите за кандидатстване с интегрирани проекти за финансиране от програмите, съфинансирани от ЕСИФ за периода до 2020 г.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Социално сближаване – преодоляване на междурегионалните и вътрешнорегионални различия в социалната сфера и ограничаване на риска от социална изолация и бедност

Приоритет 2.1. Изграждане на устойчив и развит пазар на труда

Специфична цел 2.1.1. Създаване на по-добри възможности за трудова заетост

Специфична цел 2.1.2. Стимулиране мобилността на работната сила в рамките на района

При оценката на изпълнението на приоритет 2.1. са използвани следните специфични индикатори за резултат:

● Коефициент на заетост на населението на възраст 20-64 навършени години (%)

През 2016 г. равнището на заетост на населението на 20-64 навършени години за Северния централен район е 65,4 %, което е по-ниско от средното за страната (67,7 %) и спрямо 2015 г. (64,8 %) се увеличава с 0,6 процентни пункта.

● Брой проекти за професионално обучение (вкл. квалификация и преквалификация) на заети лица

През 2017 г. са реализирани общо 5 бр. проекти  за професионално обучение на заети лица. Обучени са общо 1024 лица , съгласно предоставена информация от регионалните служби по заетостта.

● Относителен дял на заетите лица, преминали през курсове за квалификация и преквалификация (%)

Службите но заетостта не могат да предоставят данни в относителен дял, тъй като не разполагат с информация за общия брой на заетите лица по области.

Принос за реализацията на приоритет 2.1. „Изграждане на устойчив и развит пазар на труда“ имат изпълняваните проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

През периода 2016- 2017 г. по ОПРЧР 2014-2020 г. се изпълняват проекти по общо 170 договора  на обща стойност 44 137 884,77 лв.,  като от тях  56- са приключили , а 114 са в  изпълнение. С реализирането проектите се  създават  по-добри възможности за трудова заетост,  подобряване условията на труд в предприятията, повишаване на  квалификацията и компетентността на заетите лица, за  обучение  и осигурена заетост на младежи и хора в неравностойно положение.

С изпълняваните  проекти по ОПРЧР 2014-2020 г. се оказва подкрепа на  неактивни лица на възраст до 29 г., неактивните лица, неангажирани с образование или обучение, които с реализацията на проектите се ангажират с образование/обучение, получават квалификация или имат работа, вкл. като самостоятелно заети лица, безработните и неактивни лица, които придобиват квалификация.

По ОП „Добро управление” 2014-2020 г. през 2016-2018 г. продължава изпълнението на   5 бр. проекти за по-нататъшното функциониране на 5-те ОИЦ, създадени по ОП „Техническа помощ“ 2007-2013 г. в градовете-областни центрове Велико Търново, Габрово, Русе, Разград и Силистра. Проектите, с период на реализация 2015-2017 г., са с бенефициенти 5-те общини Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра. Договорите са на обща стойност 1 756 160,85 лв., като БФП е 100 %. С изпълнението на проектите се осигурява подкрепа за развитието на 5-те ОИЦ, като част от Мрежата от 27-те ОИЦ в страната, както и устойчивост и непрекъсваемост на дейностите за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС и Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от ЕСИФ за периода 2014-2020 г., предоставяне на актуална и достоверна информация за възможностите за кандидатстване и финансиране по програмите за периода до 2020 г., представяне на успешно реализирани проекти и популяризиране на добри практики. Проектите ще допринесат за осигуряване на прозрачност на използването на средствата от ЕС в публична полза.

При изпълнението на мерките по Приоритет 2.1.„Изграждане на устойчив и развит пазар на труда“ на Стратегическа цел 2 се отчита напредък, свързан с изпълнението на проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и ОП „Добро управление” 2014-2020 г. Изпълняват се мерки и дейности в подкрепа за осигуряване на мобилност на работната сила, за образование/обучение и квалификация на неактивни лица и осигуряване на заетост, вкл. на младежи до 29 г. Повишен е административният капацитет на местните власти.

Въпреки реализираните проекти и отбелязаното известно  увеличение на равнището  на заетост на работната сила в Северния централен район, то  продължава да е под средното за страната. Необходимо е усилията да бъдат насочени към реализиране на активни, широкообхватни и интегрирани мерки и дейности за увеличаване на заетостта в района и върху повишаване на активността на потенциалните бенефициенти за използване на възможностите за кандидатстване с проекти за финансиране от програмите, съфинансирани от ЕСИФ, за периода до 2020 г.

Приоритет 2.2. Подобряване на човешкия капитал

Специфична цел 2.2.1. Подобряване на образованието, стимулиране на квалификацията и преквалификацията на работната ръка и ученето през целия живот

Специфична цел 2.2.2. Осигуряване на адекватни здравни и социални услуги и условия за развитие на спорта и културата

При оценката на изпълнението на приоритет 2.2. са използвани следните специфични индикатори за резултат:

● Относителен дял на населението на 30-34 навършени години с висше образование (%)

През 2016 г. относителният дял на населението на 30-34 навършени години с висше образование в Северния централен район е 33,4 % и нараства с 4,8 процентни пункта спрямо предходната година. Районът е на второ място в страната по този показател след Югозападния район (47,2 %) и преди Североизточния район (31,7 %), Югоизточния район (26,9 %), Южния централен район (23,5 %) и Северозападния район (19,1 %).

● Относителен дял на безработни и/или изключени от пазара на труда лица, преминали квалификационни или преквалификационни курсове (%)

Безработните и/или изключени от пазара на труда лица, преминали квалификационни или преквалификационни курсове през 2017 г. са общо: 1874 лица или 7,11 %, от регистрираните в Дирекции „Бюро по труда“ безработни лица в Северния централен район.

Информацията по  области е  както следва: област  Русе 509 лица или 7,8 % от средногодишния брой  регистрирани безработни лица; област Силистра – 338 лица и съответно 5,5%; област Габрово  262 лица  и 11,05%; област   Велико Търново – 435 лица и съответно 5,9%  и област Разград 330 лица и  съответно  5,3 %.

Принос за реализацията на приоритет 2.2. „Подобряване на човешкия капитал“ имат изпълняваните проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

През периода 2016- 2017 г. по ОПРЧР 2014-2020 г. се изпълняват общо 170 на обща стойност  44 137 884,77 лв.,  като от тях  56- са приключили , а 114 са в  изпълнение.

По ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. през периода 2016 -2017 г. се изпълняват  проекти по  17 договора на  обща стойност 7 355 685,21 лв.  Чрез изпълнението на проектите се оказва подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение, на  деца, ученици и младежи от етнически малцинства, от маргинализирани общности  за интегриране в образователната система.

Изпълняват се проекти , свързани с развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени.

● Брой изградени и рехабилитирани сгради на образователната, здравната, социалната и културната инфраструктура

През 2017 година на територията на СЦР са изградени, обновени и  рехабилитирани общо 166 сгради  на образователната, здравната, социалната и културната инфраструктура по информация и справки на областните и общински администрации.

През 2017 г. са обновени и модернизирани, доставено оборудване, изпълнени мерки за енергийна ефективност и достъпна среда на  15 образователни заведения (училища, детски градини и детски ясли) по ОР „Региони в растеж“ 2014-2020 г.  В процес на изпълнение са проекти за изграждане/обновяване/ оборудване и енергийна ефективност на 36 бр. сгради на образователната, 11 бр. сгради на социалната, и  42 броя жилищна и административна инфраструктура на територията на района.  Проектите, изпълнявани по ОП „Региони в растеж” 2014-2020  са в подкрепа на  детски заведения, общооразователни и професионални училища, социални заведения, културни институции, сгради на здравната инфраструктура, сгради на служба „пожарна безопасност“, както и енергийна ефективност на жилищни сгради.

● Относителен дял на населението, облагодетелствано от подобрена образователна, здравна, социална и културна инфраструктура (%)

От подобрената образователна, здравна, социална и културна инфраструктура през 2017 г. са облагодетелствани общо 230063 души или 28,93 % от населението на СЦР, съгласно предоставена информация от областите и общините в района.

● Брой изградени и реконструирани инфраструктурни обекти за професионален спорт и спорт в свободното време

На територията на СЦР през 2017 г. са изградени и реконструирани 45 обекта за професионален спорт и за спорт в свободното време.

В периода 2016-2017 г. г. на територията на Северния централен район в процес на изпълнение са 8 проекта по ОПРР 2014-2020, свързани обновяване на градската среда, като при шест от тях е предвидено  изграждането и  спортни площадки и съоръжения за спорт и отдих на открито. В част от модернизираната образователна инфраструктура, също има изградени и предвидени за изграждане спортни площадки и  физкултурни  салони.

Изпълнението на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 през 2017-2017 е  в много интензивен етап, като на територията на СЦР се изпълняват проекти по 58 договора на общини и конкретни бенефициенти, на обща стойност  - 229 368 467,79 лв.

Проект „Красива България”

През 2017 г. по проект „Красива България“ (ПКБ) на територията на Северен централен район са  изпълнени  5 проекта на обща стойност 1 745 501,42 лв., като са  обновени различни обекти на образователната , културната, спортната и социалната инфраструктура  в общините Бяла, Иваново, Ценово, Павликени и  Габрово. В резултат от изпълнените дейности са подобрени обществената среда в  населени места и достъпността на обществени сгради.

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г.:

През  период  2016-2017 в СЦР от общините  се изпълняват 28 проекта на обща стойност 7 165 713,42 лв. С реализацията на проектите  е осигурен топъл обяд на социално слаби хора, самотно живеещи възрастни хора, в невъзможност да се обслужват сами, и хора с увреждания на територията.

Принос за изпълнението на Приоритет 2.2. имат и проекти, подкрепени с финансиране извън оперативните програми, като през 2017 са изпълнени проекти на обща стойност 3 273731,90 лв.

При изпълнението на мерките по Приоритет 2.2. „Подобряване на човешкия капитал“ на Стратегическа цел 2 се отчита напредък, свързан с успешно изпълняваните проекти, основно по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., като в периода 2016-2017 на територията на СЦР се изпълняват 170 проекта, от тях  56-  са приключили ; и  114 са  в изпълнение. Общата им  стойност е 44 137 884,77  лв. Проектите са насочени към нови възможности за образование и обучение , създаване на нови работни места, насърчаване на заетостта, подобряване на условията на труд, професионална реализация  и осигуряване на равен достъп до качествено образование и  трудова реализация.

По ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 през периода 2016-2017 в СЦР се изпълняват 17 проекта на обща стойност 7 355 685,21 лв. Проектите са насочени главно към оказване на  подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение, на  деца, ученици и младежи от етнически малцинства, от маргинализирани общности  за интегриране в образователната система. Изпълнява се проект на Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов" за развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от академията  за провеждане на иновативни научно-практически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението.

Чрез обновяването, модернизирането и доставянето на съвременно оборудване на образователна, социална и културна инфраструктура  по проекти на общините от СЦР по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 се създават подобрени и съвременни условия за провеждането на качествен  и ефективен образователен процес, осигуряването на адекватни здравни и социални услуги и условия за развитие на спорта, отдих и култура. Постигнат е положителен ефект, свързан с грижата за групите в риск, възможностите за квалификация и преквалификация съобразно нуждите на пазара на труда,  мерките за интегриране и образоване на малцинствените групи, осигуряване на равен достъп до качествено образование и намаляване на преждевременно напускащите училище и др. Напредък се отбелязва и по отношение на предоставяните социални и здравни услуги, изразени в добре изградената мрежа от заведения и подобрената база и оборудване. Създадени са условия за развитие на спорта и културата, посредством подобряване на обслужващата инфраструктура. Постигнат е  известен напредък по отношение равнището  на безработица и увеличаване на заетостта.  Въпреки постигнатия напредък, демографските проблеми на района продължават да се задълбочават.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Териториално сближаване – свързаност и балансирано, интегрирано и устойчиво развитие на територията и населените места

Приоритет 3.1. Изграждане на приоритетни инфраструктурни коридори и прилежащите им съоръжения

Специфична цел 3.1.1. Изграждане на коридори с национално и наднационално значение

Специфична цел 3.1.2.  Изграждане на инфраструктура с регионална значимост

● Население с подобрен транспортен достъп (%)

През периода 2007-2017 г. се наблюдава устойчива тенденция на нарастване на стойностите на индикатора, обуславящо се от изпълнението на проекти с финансиране от  ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. и ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.,  ОП „Транспорт” 2007-2013 г. и ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г., Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. През 2017 г. е подобрен транспортният достъп на  93 643 души или 11,77 % от населението на СЦР, съгласно предоставена информация от областните администрации на областите и от общините в Северния централен район.

● Рехабилитирана/реконструирана пътна мрежа (км)

Рехабилитирани/реконструирани са участъци от републикански пътища и общинска пътна мрежа  с обща дължина 205.798 км през 2017 година.

По ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. са сключени договори за изпълнение на 4 бр. проекти за рехабилитация на пътни участъци с обща дължина 57,745 км. от републикански пътища на територията на СЦР за периода 2016-2019 г. Проектите са на обща стойност 44 396 653.22 лв. От изпълнението на проектите ще бъде облагодетелствано населението от областите Габрово,  Разград и Силистра – общо 339 693 души или 42,17 % от населението на района. Подобряването на достъпността до TEN-T мрежата на товари и пътници ще допринесе за подобряване на качеството на живот и работна среда, както и за осигуряване на нови възможности за повишаване на конкурентоспособността в района. Подобряването на транспортно-експлоатационните качества на рехабилитираните  пътища ще се осигури безопасност на движението и комфорт на пътуващите.

В подкрепа за развитие на интегриран градски транспорт, по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.  се изпълняват проекти в градовете Русе и Габрово на обща стойност - 37 774 726.21 лв. С реализацията на проектите  се осигурява ефективно и устойчиво подобрение на услугата от обществения градски транспорт,  нов екологичен подвижен състав, изграждане на  велоалеи, достъпна среда, както и намаляване на емисиите на парникови газове.

Като известен напредък могат да се посочат и изпълняваните през периода 2016-2017 г. проекти по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. На територията на СЦР се изпълняват проекти по 4 договора на обща стойност 28 399 493.70 лв. По програмата  Агенция „Пътна инфраструктура“ изпълнява проект за подготовка на проект за АМ Русе- Велико Търново. Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на р. Дунав" изпълнява три проекта по програмата на обща стойност 26 837 082 лв. С изпълнение на дейностите по проектите се цели модернизация и оптимизация на дейностите по рехабилитация на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез доставка на оборудване и  подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по реката.

● Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет, вкл. и широколентова връзка от общото за страната (%)

През 2016 г. относителният дял на домакинствата с интернет достъп в Северния централен район е 61,5 % и нараства с 3,3%  спрямо 2015.

През 2016 г. делът на домакинствата в Северния централен район, които използват широколентов достъп до интернет е 62 % и нараства с 4,0% спрямо 2015 г. Въпреки увеличението, районът изостава спрямо средното равнище на страната и ЕС.  Относителният дял на лицата регулярно използващи интернет в България през 2016 г. е 58 %. в Северния централен район за същия период стойността на показателя е 57,5 % .

Съществен напредък при изпълнението на мерките по Приоритет 3.1. „Изграждане на приоритетни инфраструктурни коридори и прилежащите им съоръжения“ е изградената и официално въведена в експлоатация на 11.11.2016 г. междусистемна газова връзка с Румъния, която има важен принос за енергийната сигурност и енергийната независимост на Република България и на Югоизточна Европа.  Проектът е разделен на три части: участък под р. Дунав, наземна част на българската територия и наземна част на румънска територия. В началото на м. април 2016 г. е подписан договор за изпълнение на последния етап от проекта – изграждане на участъка под р. Дунав на газопровода България – Румъния, с дължина 2,1 км и максимален капацитет 1,5 млрд. м3/год. Реверсивната междусистемна връзка е с обща дължина 25 км, от които 15,4 км на българска територия, 7,5 км на румънска територия и 2,1 км подводен преход през р. Дунав. Максималният капацитет на изградения интерконектор е 1,5 млрд. м3/год. с диаметър на тръбата 500 мм и работно налягане 54 бара. Газовата връзка България – Румъния ще допринесе за диверсификацията на доставките на природен газ за двете страни, ще се гарантират постоянни и сигурни доставки на природен газ за битовите и индустриалните потребители в България и Румъния.

Важно значение за СЦР има проектът „Подготовка на проект AM Русе – Велико Търново“, одобрен за финансиране по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. със сключен договор от 10.04.2017 г. за 1 502 411,04 лв. и период на изпълнение 2017-2020 г., с бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура“. Проектът е резултат от съвместната работа и действия на всички заинтересовани институции, вкл. на Регионалния съвет за развитие на Северния централен район.

При изпълнението на мерките по Приоритет 3.1. „Изграждане на приоритетни инфраструктурни коридори и прилежащите им съоръжения“ на Стратегическа цел 3 се отчита напредък, с успешно изпълняваните проекти, основно по  ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 и ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. Въпреки изпълнените мерки за подобряване на експлоатационното състояние на пътната мрежа в района – републикански и общински пътища, значителна част от нея се нуждае от ремонт, рехабилитация и доизграждане. Необходимо е да продължи изпълнението на мерките и дейностите за повишаване на транспортната достъпност до основните центрове на растеж, в т.ч. изграждане на АМ „Хемус” и проектиране и изграждане на АМ „Русе – Велико Търново” на територията на СЦР, подобряване на експлоатационното състояние на общинската пътна мрежа и републиканските пътища, за да могат да се създадат предпоставки за формиране и развитие на нови зони на растеж. Важно е и развитието на интермодалния транспорт, като се използва по-активно потенциала на р. Дунав и на железопътната мрежа. Следва да се ускори процесът на подобряване на достъпа на гражданите до интернет, с акцент върху широколентовия достъп до интернет.

Приоритет 3.2. Интегрирано и устойчиво развитие и укрепване на полицентричната мрежа от селища

Специфична цел 3.2.1. Интегрирано обновяване и развитие на градовете и подобряване качеството на градската среда

Специфична цел 3.2.2. Подобряване и стимулиране на услугите и средата в малките градове и селата

Специфична цел 3.2.3. Формиране на партньорства за местно развитие между местната власт, бизнеса и неправителствения сектор в общини със сродни характеристики

При оценката на изпълнението на приоритет 3.2. са използвани следните специфични индикатори за резултат:

● Относителен дял на населението, обхванато от интегрирани мерки за възстановяване и развитие на части от градовете (%)

През 2017 г. населението, което е обхванато от интегрирани мерки за възстановяване и развитие на части от градовете, наброява 171 370 души   и като относителен дял съставлява 21,56 % от населението на СЦР, по информация от общините и областите в района.

● Относителен дял на населението, което е обхванато от интегрирани мерки за подобряване на селищната среда и услугите в малки градове и села (%)

През 2017 г. населението, което е обхванато от интегрирани мерки за подобряване на селищната среда и услугите в малки градове и села е 79 359 души и като относителен дял съставлява 9,98 % от населението на СЦР, по информация от общините и областите в района.

● Относителен дял от населението, обхванато от стратегии за интегрирано местно развитие на групи общини (%)

През 2017 г. населението, което е обхванато от стратегии за интегрирано местно развитие на групи общини е 192 747 души и като относителен дял съставлява 24,24%  от населението на СЦР, по информация от областите и общините в района.

● Брой инициативи за ПЧП между общини и бизнес с цел предоставяне на основни услуги за населението

През 2017 г. са реализирани 9 инициативи за ПЧП между общини и бизнес с цел предоставяне на основни услуги за населението, по информация от областите и общините в Северния централен район.

Особен принос в постигане на специфичните цели на Приоритет 3.2 Интегрирано и устойчиво развитие и укрепване на полицентричната мрежа от селища, имат проектите изпълнявани по  ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г.:

По процедура BG16RFOP001-1.039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на оперативната програма са сключени общо 24 бр. договори за изпълнение за периода 2016-2017 г. на обща стойност 156  826 894.61 лв. Проектите, които общините Русе, Велико Търново, Габрово, Разград,  Силистра, Горна Оряховица и Свищов изпълняват са част от техните  Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие.

От изпълнението на  проектите  пряко е  облагодетелствано населението на общините, като се  откриват нови възможности за реализация и устойчиво развитие на района.

По процедура BG16RFOP001-2.001 "Енергийна ефективност в периферните райони" по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове на периферните райони“ на ОПРР2014-2020 се изпълняват проекти от общините Севлиево и Тутракан по 8 сключени договора за БФП на обща стойност 15 189 679,86 лв. Те са свързани с осъществяване на мерки за енергийна ефективност на общински и държавни обществени сгради и на многофамилни жилищни сгради.

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради също има съществен принос,  като за Северния централен район са сключени общо 172 бр. договори за целево финансиране на обща стойност 111 809 062,13 лв. с ДДС за периода на действие на националната програма. През 2017 година са изпълнени дейности за 40 458 004 лв., по информация от справки на областните администрации. Изпълнението на проектите са свързани с намаляване разходите за отопление за домакинствата; подобрена жилищна инфраструктура и промяна в облика на градовете; по-чиста околна среда – спестени емисии на парникови газове (CO2 и др.); удължаване на живота на сградите и повишаване на стойността им; предоставяне на повече възможности на бизнеса за икономическа активност и осигуряване на допълнителна трудова заетост; установяване на традиции в управлението на МЖС; обществена осведоменост за начините за повишаване на енергийната ефективност и др. По Програма за развитие на селските райони 2014-2020,  „Създаване на публично-частно партньорство – Сдружение местна инициативна група за реализиране на проект по Подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“, Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по ПРСР 2014-2020 г.“, с бенефициенти общини Павликени и Полски Тръмбеш, на стойност 57 054,90 лв., е  в процес на изпълнение.

При изпълнението на Приоритет 3.2. „Интегрирано и устойчиво развитие и укрепване на полицентричната мрежа от селища“ на Стратегическа цел 3 се отчита напредък, свързан с интегрирано обновяване и развитие на градовете и подобряване качеството на градската среда, както и с подобряване на услугите и средата в малките градове и селата. Северният централен район е с устойчива урбанистична структура. Основните градски центрове запазват и доразвиват своите функции. Повечето от тях съществено са подобрили своя облик и са обновили част от функционалните си подсистеми. Същевременно на територията на района не е използван ефективно потенциалът за развитие, свързан с реализирани инициативи за ПЧП между общини и бизнес с цел предоставяне на основни услуги за населението.

Необходимо е да се ускори процесът на реализиране на интегрирани мерки за подобряване на селищната среда и услугите в малките градове и села и да се създадат по-голям брой инициативи за ПЧП между общини и бизнес, за да се подобри обслужването на населението. Усилията следва да бъдат съсредоточени върху успешното изпълнение на договорените на територията на района проекти, както и върху проектната готовност и активност на общините за кандидатстване с проекти по програмите, съфинансирани от фондовете на ЕС през настоящия програмен период.

Приоритет 3.3. Подобряване на трансграничното сътрудничество

Специфична цел 3.3.1. Обвързване на селищните структури от двете страни на границата

Специфична цел 3.3.2. Реализация на устойчиви партньорски инициативи по р. Дунав и с други региони в Европа

При оценка на постигнатия напредък по изпълнението на приоритет 3.3 са използвани следните специфични индикатори за резултат:

● Брой на интегрирани стратегически планови документи за съвместно управление и развитие на граничните територии

През 2016 г. са изготвени 2 бр. интегрирани стратегически планови документи за съвместно управление и развитие на граничната територия в областите Русе (община Русе) и Силистра, по информация на областите и общините в района.

● Брой реализирани трансгранични и транснационални проекти, фокусирани в приоритетните за ЕС направления – иновации, наука, климатична сигурност и ефективно използване на ресурсите

През 2017 г. са реализирани общо 7 бр. трансгранични проекти,  фокусирани в приоритетните за ЕС направления – иновации, устойчив туризъм и инфраструктура за благоустрояване и превенция на риска.  Информацията е предоставена от областните администрации и общините в Северния централен район.

Принос за изпълнението на Приоритет 3.3. имат и сключените през 2016 г. договори за изпълнение на проекти по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г. – общо 8 бр. проекти за периода 2016-2018 г. с участието на партньори от Северния централен район на обща стойност 6 798 282,31 евро. /13 324 633.33лв./

При изпълнението на Приоритет 3.3. „Подобряване на трансграничното сътрудничество“ на Стратегическа цел 3 се отбелязва напредък, свързан с изпълнение на проекти по Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния-България“ 2014-2020 г., Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 г., Програма „Хоризонт 2020“ и др. Необходимо е общините в Северния централен район да използват в максимална степен възможностите за финансиране на проекти по програмите за териториално сътрудничество, съфинансирани от фондовете на ЕС за периода до 2020 г.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: Опазване на околната среда, съобразно предизвикателствата на климатичните промени и прилагане на европейските и национални стандарти за ограничаване на замърсяването и енергоемкостта и стимулиране използването на енергия от възобновяеми източници

Приоритет 4.1. Околна среда и ресурси – опазване и ефективност

Специфична цел 4.1.1. Подобряване на водоснабдяването, канализацията и третирането на отпадъчни води

Специфична цел 4.1.2. Подобряване на системата за управление на отпадъците

Специфична цел 4.1.3. Ограничаване на природните рискове (превенция на риска)

При определяне на напредъка по Приоритет 4.1. са използвани следните специфични индикатори за резултат:

● Реконструирана водопроводна мрежа и новоизградена водопроводна мрежа (км)

По степен на изграденост на водоснабдителната мрежа Северният централен район е сред първите райони от ниво 2 в страната, с дял на водоснабденото население 99,8 % през 2015 г.

През 2017 г. е извършена реконструкция и разширяване (изграждане) на общо 120,936 км водоснабдителна мрежа на територията на Северния централен район, по данни от областите и общините в района.

● Новоизградени водоизточници за питейно-битови цели (брой) и пречиствателни станции за питейни води (брой)

През 2017 г. на територията на Северния централен район е изграден 1 бр. ново изградена  помпена станция с черпателен резервоар за минерална вода гр. Полски Тръмбеш на стойност 253 782,97 лв.като 50%  са от НДЕФ и  50% собствен принос.

● Относителен дял от населението, обслужвано от СПСОВ (%)

През 2016 г. относителният дял на населението, обслужвано от СПСОВ в Северния централен район е 56,9 % и в  в сравнение с предходната година се увеличава с 1,5%.

През периода 2016-2018 по ОП „Околна среда“ 2014-2020г. на територията на СЦР се изпълняват 2 проекта на обща стойност 45 911 022.36 лв., за изграждане  на  компостираща  инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград и инвестиционен проект за изграждане на ГПСОВ и доизграждане на канализационна мрежа в гр. Тутракан.

По Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. се изпълнява проект за изграждане на ПСОВ и разширение на мощности на парова централа към предприятие за месодобив и месопреработка на „ЧЕХ-ЙОСИФ НОВОСАД“ ООД, в област Габрово, с период на реализация 2016-2019 г. Общата стойност на одобрените разходи е 1 473 381,23 лв., като субсидията е на стойност 736 690,62 лв.

● Урбанизирани територии (%) и население (%), включени към канализационната система

По относителен дял на населението, свързано с обществена канализация, Северният централен район продължава да заема предпоследно пето място в сравнение с останалите  райони в България с 64,6 % обслужено население при средна стойност за страната – 75,5 %.

През 2017 г. към канализационната система са включени 1,26 % от урбанизираните територии в района с население 148 034 души.

Разширената (новоизградена) и реконструирана канализационна мрежа през 2017 г. в Северния централен район е с обща дължина 17,194 км, по данни от областите и общините в района.

● Относителен дял на обслужваното население от системи за организирано сметосъбиране (%)

Относителният дял на обслужваното население от системи за организирано сметосъбиране за 2017 г. е 99,9 % за СЦР, като се запазва положителната тенденция да е над средната стойност за страната (99,6 %). В сравнение с предходната година не се отчита промяна в стойността на индикатора за района и за страната.

● Нерегламентирани сметища – закрити и рекултивирани (брой и площ, дка)

През 2017 г. на територията на СЦР са закрити и рекултивирани общо 172 бр. сметища с обща площ 503,26 дка.

● Брой изградени системи за ранно предупреждение за възникващи опасности от наводнения, пожари, активиране на свлачищни райони

През 2017 г. са изградени общо 6 бр. системи за ранно предупреждение за възникващи опасности от наводнения, пожари, активиране на свлачищни райони в СЦР- в областите  Разград и Русе .

● Брой реализирани проекти за превантивна защита от природни бедствия

През 2017 г. на територията на Северен централен район са изпълнени 5 проекти, свързани с превантивна защита от природни бедствия и предотвратяване на последиците от тях- в областите Габрово и Русе.

В резултат на активната работа при изпълнението на мерките по Приоритет 4.1. „Околна среда и ресурси – опазване и ефективност“ по Стратегическа цел 4 се отбелязва напредък, свързан с реализацията на проекти за подобряване на водоснабдяването, канализацията и третирането на отпадъчни води, за подобряване на системата за управление на отпадъците и опазването на околната среда, за ограничаване и превенция на природните рискове, както и за ефективно управление на защитените зони и обектите на Натура 2000, чрез разработване на планове за управление на защитените зони. Въпреки постигнатия напредък съществуват проблеми, свързани с изоставането на района в изграждането на ПСОВ и канализационна мрежа. Важен проблем е, че все още има население на режим на водоснабдяване, oтчетени са големи загуби на вода, подадена от общественото водоснабдяване. Друг проблем е неефективното функциониране на въведените системи за организирано сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци в селата, което води до поява на нерегламентирани сметища.

Необходимо е да продължат усилията с фокус върху ефективно изпълнение на мерки и дейности за обновяване и разширяване на ВиК мрежи и за изграждането на ПСОВ и ПСПВ, както и да се предприемат мерки за изграждане на нови водоизточници за питейно-битови цели и за поддържане на съществуващите. Следва да се изпълнят в срок договорените проекти за изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в Северния централен район. Необходимо е общините да осъществяват засилен превантивен контрол по отношение на своевременното предотвратяване на образуването на нерегламентирани сметища, както и да се предприемат мерки за рекултивиране на съответните замърсени площи. Да се засили изпълнението на мерки за превенция на риска от природни бедствия, както и да се доизградят и оборудват системи за ранно предупреждение за възникващи опасности от наводнения, пожари, активиране на свлачищни райони и др.

Приоритет 4.2. Развитие на нисковъглеродна икономика, смекчаване на последствията и адаптиране към климатичните промени

Специфична цел 4.2.1. Подобряване на енергийната ефективност на района

Специфична цел 4.2.2. Оползотворяване на специфичния потенциал за производство на енергия от ВИ

При определяне на напредъка по Приоритет 4.2. са използвани следните специфични индикатори за резултат:

● Количество произведена електроенергия от ВИ

България следва общата за ЕС тенденция на нарастване на дела на възобновяемата енергия в брутното крайно потребление, като още през 2012 г. в резултат на значителното увеличение на производството и потреблението на зелена енергия, страната преизпълнява задължителната национална цел от 16 % дял до 2020 г. По данни на Евростат и НСИ, делът на възобновяемата енергия през 2016 г. достига 18,8 % от брутното крайно потребление в страната.

През 2016 г. производството на електрическа енергия  от  възобновяеми енергийни източници   е в размер на  1 563 хил. т. н.е., което е 19,2 % от брутното потребление на електрическа енергия. От общо произведено количество енергия от ВИ, най-голям дял заема  хидроенергетиката  , вятърната енергия  и слънчева фотоволтаична енергия.

- Намаляване на емисиите на вредни вещества в атмосферата

По данни на НСИ, през 2016 г. са отчетени промени на общите емисии в атмосферата и за трите вида вредни вещества, както следва:

- Емисиите на серни оксиди (SOx)  - 103 хил. тона

- Емисиите на въглероден двуокис (СО2)-  40 974,5 г  хил. тона

- Емисиите на неметановите летливи органични съединения (NMVOC)- 77 хил. тона

Отбелязва се значително намаляване на тези емисии в атмосферата в периода 2011-2016 година.

Принос за изпълнението на Приоритет 4.2. „Развитие на нисковъглеродна икономика, смекчаване на последствията и адаптиране към климатичните промени“ имат проекти, изпълнявани от бенефициентите по Програмата за развитие на селските райони, ОП „Околна среда“, Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради ,  Национален доверителен екофонд, ОП „Региони в растеж“.

Финансовото изпълнение на РПР на СЦР 2014-2020 г. за 2017 г.

Финансовото изпълнение по четирите стратегически цели на РПР на СЦР 2014-2020 г. през периода  2016-2018 г. отчита приноса на програмите,  съфинансирани от фондовете на ЕС, както и на изпълняващите се на територията на района проекти, финансирани от други източници, съгласно предоставени справки от областните администрации и общините в СЦР

Финансово изпълнение на РПР на СЦР 2014-2020 за 2017 възлиза на  824 869 334. 41 лв. и представлява 22,14% от целия индикативен финансов ресурс, предвиден за изпълнението на РПР на СЦР за периода 2014-2020 година. Съгласно индикативното разпределение на финансовия ресурс по години за изпълнение на РПР 2014-2020 на СЦР за 2017 година е предвиден ресурс от 703 500 000 лв., което да допринесе за 18,9 % от изпълнението на  плана. Отчетеното изпълнение за 2017 е  с  121 369 334.41 лв.  или с 3,24%  повече от планираното за годината.

Фигура 1: Финансово изпълнение на РПР на СЦР 2014-2020 за 2017

Финансово изпълнение на стратегическите цели през 2017 година се характеризира със значително по-голям ресурс за изпълнение на проекти по Стратегическа цел 1“Икономическо сближаване“, което е свързано преди всичко с договорените средства по ОП „ Иновации и конкурентноспособност на икономиката“. Незначителна е разликата във финансовото изпълнение на Стратегическа цел 2 „Социално сближаване“ и Стратегическа цел 3 „Териториално сближаване“. Основните средства за изпълнение на тези цели се осигурява от изпълнението на проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси“, ОП „Региони в растеж“ ОП „Транспорт и транспортна инфраструктира“ и програмите за териториално сътрудничество.

Фигура 2: Относителен дял стратегическите цели във финансово изпълнение на РПР на СЦР 2014-2020 за 2017

Значителен дял за финансовото изпълнението на плана имат договорените средства по програмите, финансирани от фондовете на ЕС с планираните необходими финансови ресурси за изпълнението на РПР на СЦР.  В края на 2017 г. в СЦР има 489 сключени договори/ приключили и в изпълнение/ за изпълнение на проекти  по оперативни програми на обща стойност  594 774 778.06  лв.  Концентрацията на ресурси в СЦР – по програми е преди всичко на ОП „Региони в растеж“, ОП „Иновации и конкурентноспособност на икономиката“, Програма за развитие на селските райони и ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Фигура 3: Относителен дял на източниците на финансово изпълнение на РПР на СЦР 2014-2020 за 2017

Към средата на 2018 г. темпът по усвояването на средствата по оперативните програми е увеличен, като се очаква към края на годината той значително да нарасне, тъй като ще се отчетат междинните цели, които бенефициентите и програмите  трябва да постигнат.

Напредъкът по изпълнение на отделните приоритети на РПР на СЦР се оценява  въз основа на постигане целите на съответните специфични индикатори. Степента на постигане на стратегическите цели се оценява  въз основа на напредъка по техните приоритети.

Стратегическа цел 1: Икономическо сближаване – достигане на средните нива на заетост, производителност на труда и приложение на иновации в икономиката, характерни за районите от Дунавското пространство

Постигнат е планирания напредък по реализацията на приоритетите и специфичните цели, като   съществен принос за напредъка има и нарасналите приходи от дейността на МСП в района, увеличаване на дела на заетите и намаляване на относителния дял на безработните. Потенциалът за повишаване на конкурентоспособността на икономика в района до 2020 г. е значителен чрез стимулиране на въвеждането на нови технологии, иновативни практики и производства. Необходимо е усилията да бъдат фокусирани върху продължаваща подкрепа за инфраструктурата за икономическите субекти, както и стимулиране на партньорства между научните институции, публичния и частния сектор от региона и извън него.

Стратегическа цел 2: Социално сближаване – преодоляване на междурегионалните и вътрешнорегионални различия в социалната сфера и ограничаване на риска от социална изолация и бедност

Постигнат  е задоволителен напредък чрез реализираните проекти за професионално обучение на заети лица и постигнатата заетост на населението на възраст 20-64 г. Постигнат е планирания напредък чрез достигнатия дял на висшистите между 30-34 г. в района, както и на инвестициите в изграждане и рехабилитация на образователната, здравната, социалната и културната инфраструктура. За реализацията на наличния потенциал за постигане на целта до 2020 г. са необходими допълнителни усилия за  преодоляването на вътрешнорегионалните различия в СЦР.  Необходимо е усилията да бъдат фокусирани върху продължаваща подкрепа за заетостта и безработицата, като фактори за повишаване на произведения БВП и доходите в СЦР.

Стратегическа цел 3: Териториално сближаване – свързаност и балансирано, интегрирано и устойчиво развитие на територията и населените места

Значителен е напредъка, който е постигнат чрез реализация на мерки за рехабилитация на транспортната мрежа, нарастване достъпа до информационна инфраструктура, инвестиции в развитието на градските центрове и предоставяне на обществени услуги, както и реализацията на проекти за трансгранично и транснационално сътрудничество.

Стратегическа цел 4: Опазване на околната среда, съобразно предизвикателствата на климатичните промени и прилагане на европейските и национални стандарти за ограничаване на замърсяването и енергоемкостта и стимулиране на използването на енергия от ВИ

Отбелязан е  изразен напредък в изпълнението на мерки, свързани с повишаване дела на населението, обслужвано от ПСОВ, реконструкция на водопроводната мрежа, реализирани проекти за превантивна защита от природни бедствия и др. Напредъкът по изпълнението на  постигнатите резултати и договорените средства за развитие на екологичната инфраструктура по ОПОС обуславя и наличието на потенциал за изпълнение.

Към края на  2017 г. налице е тенденция за концентрация на финансовите ресурси за изпълнение на мерки и дейности, свързани със Стратегически цели 1 и 3 на РПР на СЦР, в чийто обхват попадат основните инфраструктурни проекти, градското развитие, както и тези свързани с развитието на насърчаване на икономика на иновациите.

Действия, предприети от Регионалния съвет за развитие на Северен централен район с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на регионалния план за развитие

Съгласно Закона за регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане, Регионалният съвет за развитие обсъжда и одобрява годишните доклади за наблюдението на изпълнението на регионалния план за развитие.

През 2017 г. са организирани и проведени  четири заседания на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район, от които две съвместни с Регионалния координационен комитет към него.

В заседанията на РСР на СЦР вземат участие представители на министерства, областните управители на областите с административни центрове Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра, представители на общините от петте области в Северен централен район и представители на организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище – лично или с упълномощени представители. Привлечени са за участие и представители на висшите учебни заведения в района и представители на неправителствени организации, като по този начин се осигурява прозрачност  на дейността на Съвета.

През 2017 г. в Регионалния съвет са представени и обсъдени становища, препоръки, доклади, справки и оценки и са приети решения по тях.

През 2017 г. е обсъден и одобрен Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район (2014-2020 г.) за 2016 г.

В изпълнение на чл. 49, т. 15 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие е приета Годишна индикативна програма (ГИП) за дейността на Съвета през 2018 г.

Определени и актуализирани са представителите на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район в Комитетите за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и Оперативните програми за периода 2014-2020 г.

На заседание на РСР на СЦР през 2017 г. бяха  представени за обсъждане  резултатите от извършената междинна оценка на Регионалния план за развитие на Северен централен район 2014-2020 г.  Представен беше  проект на  актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на Област Русе 2017-2020.  На  заседание на РСР беше представен икономически профил на СЦР, разработка на ИПИ по проект „Регионални профили 2016“.

Създадена беше  специализирана комисия за анализ на демографските проблеми на територията на СЦР и планирани мерки  на мерки за преодоляване на негативните демографски тенденции.

На две от заседанията беше представена актуална информация за напредъка по изпълнението на операциите по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, на територията на Северен централен район.

4.1. Мерки за наблюдение и създадени механизми за събиране, обработване и анализ на данни

През периода са проведени две заседания на Регионалния координационен комитет, на които е представена за обсъждане актуална информация за напредъка по изпълнението на съответните оперативни програми, ПРСР и програмите за териториално сътрудничество на ниво Северен централен район.

С оглед на това, че един от основните финансови инструменти за постигане на целите и приоритетите на регионалния план за развитие са оперативните програми, периодичното подготвяне от членовете на РКК, представянето и обсъждането на информация за напредъка по изпълнението на операциите, има важно значение за подобряване на резултатите от наблюдението на изпълнението на РПР на СЦР.

Направена е оценка на реалното въздействие на оперативните програми върху икономическото и социалното развитие на района, подобряването на услугите, предоставяни от техническата инфраструктура и опазването на околната среда.

4.2. Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на Регионалния план за развитие на Северен централен район през 2016 г., както и мерките за преодоляване на тези проблеми

Основните проблеми, възникнали в процеса на прилагане на Регионалния план за развитие на Северен централен район през 2017 г., както и при изготвянето на настоящия годишен доклад са свързани с липсата на статистическа информация на регионално ниво за някои от определените индикатори за оценка на напредъка, което не позволява да се отчете доколко заложените цели и мерки в стратегическия документ са постигнали очакваните резултати.

С писмо на Председателя на РСР на СЦР е изискана информация от областните и общинските администрации на територията на Северен централен район информация за изпълнението на проектите по общини, извън тези по оперативните програми и техния финансов принос. Предоставени са и справки за значими проекти, финансирани от източници извън оперативните програми в общините от Северен централен район.

Изпълнението на регионалните планове за развитие е свързано с изпълнението на общинските планове за развитие на общините и на областните стратегии за развитие на областите на територията на СЦР. Основните проблеми, които общините посочват са свързани с изпълнението на проектите, обжалванията на процедурите на обществените поръчки за избор на изпълнители на дейностите,  липса на свободни финансови средства за постигане на проектна готовност и за междинни плащания; забавяне възстановяването на средства от оперативните програми и налагане на финансови корекции, което води до необходимост от търсене на алтернативни източници на финансови средства,  малкият брой на активно действащи НПО, липса на стопански субекти, отворени към създаване на ПЧП при реализация на проекти; приемане на нормативни актове, задължаващи общините да извършват дейности, без да е предвидено ресурсно обезпечение и др.

4.3. Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на Регионалния план за развитие на Северен централен район

С цел осигуряване на информация и публичност относно работата на Регионалния съвет за развитие и на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район, преди всяко заседание на РСР на СЦР и РКК се изготвя проект на съобщение до медиите, който след одобряване от членовете, се предоставя за разпространение. След всяко заседание, одобрените и приети протоколи от заседанията на РСР и РКК се изпращат до всички членове на Съвета и се публикуват на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Осигурена е своевременна и пълна информация и публичност в процеса на изпълнение на РПР на СЦР 2014-2020 г.

4.4. Мерки за постигане на необходимото съответствие на Регионалния план за развитие на Северен централен район със секторните политики, планове и програми.

Регионалният съвет за развитие участва в процеса на наблюдение на изпълнението на оперативните програми чрез определени от него представители в комитетите за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и оперативните програми за периода 2014-2020 г., съфинансирани от фондовете на ЕС.

В заседанията на Регионалния координационен комитет към РСР на СЦР, освен представителите на Управляващите органи на оперативните програми, участват и представители на Програмата за развитие на селските райони и Програмата за морско дело и рибарство и програмите за териториално сътрудничество. Членовете на РКК към РСР на СЦР представят за обсъждане актуална обобщена информация по отношение на изпълнението на съответните оперативни програми и програмите за териториално сътрудничество на ниво Северен централен район.

Това от своя страна подпомага процеса на наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие като цяло и допринася за постигане на съответствие на плана със секторните политики, планове и програми.

4.5.  Мерки за прилагане принципа на партньорство

Прилагането на принципа на партньорство включва информиране за РПР на всички заинтересовани страни, възможност за изразяване на мнения и представяне на предложения чрез формални и неформални работни срещи, осъществяване на широко консултиране чрез организиране на публични дискусии, в т.ч. и чрез интернет, участие във формални структури за планиране и мониторинг със състав, основан на принципа на партньорството – власти на различните равнища, социални и икономически партньори, гражданско общество.

В процеса на наблюдение на изпълнението на РПР, Регионалният съвет за развитие осигурява участието на органите на централната и местната власт, социално-икономическите партньори, академични институции, юридически лица с нестопанска цел, работещи в областта на регионалното развитие, спазвайки принципа за партньорство, което от своя страна гарантира прозрачност, компетентност, ефективност и реалистичност на целия процес.

С проведените съвместни заседания на РСР и РКК е подобрена координацията между областите, общините, министерствата и социално-икономическите партньори за ефективно и ефикасно провеждане на държавната политика на територията на района, посредством адекватно планиране, изпълнение, наблюдение и оценка на стратегическите и планови документи на национално, регионално и местно нива, касаещи регионалното развитие и опазването на околната среда в СЦР.

  - Резултати от извършени тематични оценки или оценки за специфични случаи

През 2017 г.  е извършена междинната оценка за изпълнението на РПР на СЦР. Тя  е изготвена от Агенция „Стратегма“ ООД и възложител МРРБ,  във връзка с разпоредбата на чл. 33, ал. 1 от Закона за регионалното развитие.

Съгласно ал. 2 на чл. 33 от ЗРР междинната оценка на РПР на районите от ниво 2 включва:

→ оценка на първоначалните резултати от изпълнението;

→ оценка на степента на постигане на съответните цели;

→ оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;

→ изводи и препоръки за изпълнението на РПР за периода до 2020 г.

- Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението

Наблюдението на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район има за цел да установи в каква степен е постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите на плана и се извършва чрез проследяване на система от индикатори.

В Годишния доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район (2014-2020 г.) за 2017 г. са описани промените в икономическото и социалното развитие на СЦР и областите на територията на района, настъпили през 2017 г.

Направена е оценка на постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на РПР на СЦР (2014-2020 г.), като са  използвани специфичните индикатори за резултат.

Тъй като проектите са един от основните инструменти за реализация на стратегическата рамка, към всеки един от приоритетите на РПР на СЦР 2014-2020 г. в доклада е представена  информация относно изпълняващите се и приключени през 2016-2017  г. проекти на територията на Северен централен район. Формулирани са изводи относно положителните промени, настъпили в резултат на реализирането на изброените проекти, както и препоръки за необходимите мерки за преодоляване на несъответствията и проблемите и насоки за по-ефективно използване на съществуващите възможности и потенциал на района.

Направен е анализ на приноса на оперативните програми като един от основните финансови инструменти за постигане целите и приоритетите на плана.

Анализът на социално-икономическите показатели показва, че в района се наблюдава тенденция на растеж, но с бавни темпове. Независимо от реализираните мерки, през 2017 г. продължава тенденцията на запазване на относително ниски стойности на индикаторите за икономическо развитие на СЦР спрямо страната, както и наличието на значителни вътрешнорегионални и междурегионални различия. Въпреки отчетената положителна тенденция, като цяло темповете на нарастване на БВП и БВП на човек от населението са по-бавни спрямо тези на страната. Демографските проблеми на района продължават да се задълбочават, като следват общата негативна тенденция за страната. Към 31.12.2017 населението на СЦР наброява 794 998 души, по данни на НСИ., т. е. не отговаря на критерия на Евростат  за район от ниво NUTS 2.  Коефициентът на заетост на работната сила отчита известно увеличение, но продължава да е по-нисък от средния за страната. Въпреки че безработицата през периода намалява, тя продължава да бъде със стойност, по-висока от средната за страната. Налице са големи вътрешнорегионални различия по почти всички основни социално-икономически показатели за района. Недостатъчно се използва научният потенциал на петте висши училища в СЦР. Нереализиран остава и големият туристически потенциал.

Общият напредък по изпълнението на РПР на СЦР (2014-2020 г.) за 2017 г. се определя като напредък с бавни темпове. Независимо, че по всяка една от целите е констатиран напредък, същият не е достатъчен.

Необходимо да се предприемат действия за преодоляване на вътрешнорегионалните различия по отношение на социалната и техническата инфраструктура и развитието на човешкия потенциал, използвайки конкурентните предимства на района.

Инфраструктурното развитие е от ключово и стратегическо значение за региона, поради което е необходимо да продължи изпълнението на мерките и дейностите за повишаване на транспортната достъпност до основните центрове на растеж, в т.ч. изграждане на АМ „Хемус” и проектиране и изграждане на АМ „Русе – Велико Търново” на територията на СЦР, подобряване на експлоатационното състояние на общинската пътна мрежа и републиканските пътища, развитие на интермодалния транспорт и  използване на ресурсите  р. Дунав.

Необходимо е по-ефективно използване на академичния потенциал на ВУЗ и да се стимулират партньорствата между научните институции, публичния и частния сектор в района и извън него.

От важно значение за туристическия сектор е продължаване развитието на регионални туристически продукти, като мерките и дейностите бъдат насочени към обектите с най-сериозен потенциал за привличане на туристически интерес и за генериране на растеж.

Необходимо да се подобрят мерките за постигане на взаимна информираност между органи и организации на различни териториални нива и в различните сектори при формулиране, изпълнение, наблюдение и оценка на съответните стратегически документи с оглед интегриране на резултатите от прилагането на общите цели, приоритети и въздействия чрез регионалния план за развитие.

Системата за наблюдение на изпълнението на РПР следва да се поддържа и захранва с актуална статистическа или друга допълнителна информация относно състоянието и тенденциите в развитието на областите в СЦР.

За подобряване на резултатите от наблюдението, е необходимо обвързване на системата за наблюдение на изпълнението на плановите документи за регионално и местно развитие със системата за наблюдение на изпълнението на оперативните програми, с цел   по-точна оценка на въздействието на всяка от програмите върху промените в икономическото, социалното и инфраструктурното развитие на районите и общините в страната.

Регионалните съвети за развитие могат да допринесат за ефективното и ефикасно усвояване на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, най-вече чрез обсъждане на инвестиционни намерения за територията на района и съответните области и чрез подобряване на регионалната координация при изпълнението на оперативните програми и по този начин да се осигури по-силно въздействие върху процесите на развитие на района.

Следва да продължи процесът на подобряване на механизмите за координация и взаимодействие както на регионално, така и на междурегионално ниво с цел обсъждане на общи проблеми и предприемане на действия от един по-широк кръг заинтересовани лица за тяхното  решаване.

Прилагайки механизма на партньорство в процеса на наблюдение на изпълнението на плана, е необходимо да се засили ролята и участието на заинтересованите страни, институции, граждани и техните организации с цел гарантиране ангажираност и прозрачност на процеса.