МИНИСТЕРСТВО  НА  РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

М. ЮНИ, 2019 г.

# ГОДИШЕН ДОКЛАД

за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие на Югоизточен район за 2018 г.

# ГОДИШЕН ДОКЛАД

Югоизточен район

включва  областите:

Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол.

Районът граничи на запад с Южен централен район, на юг с Република Турция, на изток с Черно море и на север със Североизточен и Северен централен район.

за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие на Югоизточен район за 2018 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

I. Въведение...........................................................................................4

II.  Общи условия за изпълнение на Регионалния  план за развитие на Югоизточен район и промени в социално - икономическите условия и политики за развитие на национално, регионално и местно ниво..........................................................................................5

III.Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите на Регионален план за развитие  въз основа на индикаторите за наблюдение………………………………...………………………..49

IV.Действията, предприети от Регионалния съвет за развитие с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на Регионалния план за развитие.........................................................111

V.Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението на РПР на ЮИР……………...................................115

Списък на най-често използваните съкращения:

| АУЕР | Агенция за устойчиво енергийно регулиране |
| --- | --- |
| БВП | Брутен вътрешен продукт |
| БД | Басейнова дирекция |
| ВЕИ | Възобновяеми енергийни източници |
| ВиК | Водоснабдяване и канализация |
| ГПСОВ | Градска пречиствателна станция за отпадни води |
| ДРСЗ | Дирекция регионална служба по заетостта |
| ДМА | Дълготрайни материални активи |
| ЕС | Европейски съюз |
| ЕФМДР | Европейския фонд за морско дело и рибарство |
| ЗРР | Закон за регионално развитие |
| ИАОС | Изпълнителна агенция по околна среда |
| ИСУН 2020 | Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 |
| КАВ | Качеството на атмосферния въздух |
| МЗ | Министерство на здравеопазването |
| МИ | Министерство на икономиката |
| МЕ | Министерство на енергетиката |
| МТ | Министерство на туризма |
| МЗХГ | Министерство на земеделието, храните и горите |
| ММС | Министерство на младежта и спорта |
| МОСВ | Министерство на околната среда и водите |
| МОН | Министерство на образованието и науката |
| МРРБ | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| НПЕЕМЖЗ | Национална програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради |
| НПДЕВИ | Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници |
| НСИ | Национален статистически институт |
| НСРР | Национална стратегия за регионално развитие |
| ПМС | Постановление на Министерски съвет |
| ПСОВ | Пречиствателна станция за отпадни води |
| ППЗРР | Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие |
| ПУДООС | Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда |
| РДСП | Регионална дирекция социално подпомагане |
| РИОСВ | Регионална инспекция по околната среда и водите |
| РСР | Регионален съвет за развитие |
| РОУКАВ | Райони за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух |
| РПМ | Републиканска пътна мрежа |
| РУО | Регионално управление по образование |
| СЗР | Северозападен район |
| СИР | Североизточен район |
| СЦР | Северен централен район |
| ФМ на ЕИП | Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство |
| ЮИР | Югоизточен район |
| ЮЗР | Югозападен район |
| ЮЦР | Южен централен район |

I .  ВЪВЕДЕНИЕ

Годишният доклад за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие на Югоизточен район ( РПР на ЮИР ) за 2018 г. е изготвен на основание чл. 86, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие.

Структурата на доклада включва: общите условия за изпълнение на Регионалния план за развитие и в частност промените в социално-икономическите условия и политиките за развитие на национално, регионално и местно ниво;  постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на Регионалния план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение; действията, предприети от Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район, с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на плана;  заключения  и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.

Годишният доклад  се основава на последните официални данни на Националния статистически институт (НСИ), сравнителни данни на Евростат за регионите в ЕС и данни на административната статистика на  РДСП, ДРСЗ, Годишните доклади на ОПУ - Бургас, Стара Загора, Сливен и Ямбол, ИАОС, ВиК дружествата в района, ДП „НКЖИ“, МК, МТ, Министерство на младежта и спорта, Институт по океанология - Варна към БАН, общини, области, РУО. Използвана е информация от справките, предоставена от представителите на Управляващите органи на оперативните програми в Регионалния координационен комитет към Регионалния съвет за развитие на Югоизточен  район, информация от Годишните доклади за изпълнение на общинските планове за развитие за 2018 г., както и данни от Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България  2020.

Годишният доклад е разработен от Секретариата на РСР и РКК включващ служители на РО „ЮИР“, ГД „СППРР“, МРРБ. Органът за наблюдение изпълнението на РПР на ЮИР е Регионалният съвет за развитие на Югоизточен район. Срокът за разработване и внасяне на Годишния доклад за обсъждане и одобряване  от  РСР е 30 юни 2019  година.

II. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ  ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОИЗТОЧНИЯ РАЙОН И ПРОМЕНИ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ И ПОЛИТИКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНО, РЕГИОНАЛНО И МЕСТНО НИВО.

## Кратка характеристика на Югоизточен район.

## Югоизточният район е част от ниво 1 ( NUTS1) „Северна и Югоизточна България”, който включва още Северозападния, Северния централен и Североизточния район. В териториалния обхват на Югоизточен район (ниво NUTS 2) са включени областите: Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол (ниво NUTS 3) с общо 33 общини. Площта на района е 19 799 км² и съставлява 17,8 % от територията на страната.  Териториалната структура е следната: земеделските територии са 41,87 %, горските 52,07 %, урбанизираните 4,89 %. Районът граничи на запад с Южен централен район, на юг с Република Турция, на изток с Черно море и на север със Североизточен и Северен централен район.

- Обща условия за изпълнение на Регионалния  план за развитие на Югоизточния район и промени в социално - икономическите условия.

1.1. Анализ и тенденции в изменението на основните икономически показатели.

По данни от Националния статистически институт към 28.06.2019 г. стойността на произведения Брутен вътрешен продукт (БВП) по текущи цени в Югоизточен район през 2017 г. възлиза на 13 075 млн. лв., което представлява ръст от 7.2% по отношение на стойността за 2016 г. (12 197 млн. лв.)   и формира 12,9 % от националния БВП (101 043 млн. лв.). Приносът на района в икономическото развитие на страната е на сравнително високо ниво. Относителният дял на ЮИР в общата стойност на БВП на страната в годините след 2011 г. се характеризира  с  плавно покачване от 11,8 % през 2011 г. до 13% през 2016 г. и 12.9 % през 2017 г. Данните показват, че през 2017 г. във всички райони от ниво 2, се наблюдава нарастване на стойността на БВП. Районът запазва третото си място след Югозападен и Южен централен район, характерно за последните години.

На ниво области за 2017г. по данни на НСИ най-голям дял в БВП на района имат областите Стара Загора - 43 % (5 620 млн.лв.) и Бургас – 38,6 % (5 045 млн.лв). Област Сливен формира 10,2 % от произведения БВП в района (1 332 млн.лв), а област Ямбол – 8,2 % (1 078 млн.лв.). Приносът на отделните области в БВП на района се запазва относително постоянен с тази разлика,  че през последните четири години област Стара Загора изпреварва област Бургас. През 2014г. абсолютната стойност на показателя за област Бургас намалява с 11,5 % спрямо тази за 2013г., но през 2015г. сравнително бързо възстановява тенденцията си на нарастване и бележи ръст спрямо предходната година в размер на 15,5%. През 2016 г. продължава да нараства и спрямо 2015 г. бележи ръст от 9,2 %. През 2017 г. съотношението по области се запазва. По отношение на съвкупния национален БВП,  през 2017 г.област Стара Загора е на четвърто място сред областите в страната след област София (столица), Пловдив и Варна, с 5,6 % принос в националния  БВП, въпреки регистрирания спад през 2015г., спрямо предходната с 6,3 %. Относителният дял на област Бургас в националния  БВП  е 5 %. Участието на областите Сливен и Ямбол се движи в порядъка на 1,3 % -1,1% от БВП на страната.

Таблица 1. Брутен вътрешен продукт по текущи цени за периода 2012-2017 г.

| Район, област | БВП по текущи цени (млн. лв.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. |
| БЪЛГАРИЯ | 82 040 | 82 166 | 83 634 | 88 571 | 94 130 | 101 043 |
| Северозападен район | 5 837 | 5 805 | 5 955 | 6 013 | 6 225 | 6 818 |
| Северен централен район | 6 583 | 6 720 | 6 980 | 7 078 | 7 384 | 7 857 |
| Североизточен район | 8 953 | 8 954 | 9 327 | 9 655 | 10 011 | 10 674 |
| Югозападен район | 38 998 | 38 857 | 39 478 | 42 430 | 45 103 | 48 390 |
| Южен централен район | 11 673 | 11 637 | 11 451 | 12 569 | 13 210 | 14 230 |
| Югоизточен район | 9 996 | 10 192 | 10 444 | 10 826 | 12 197 | 13 075 |
| Бургас | 3 999 | 4 080 | 3 610 | 4 269 | 4 700 | 5 045 |
| Стара Загора | 3 900 | 4 089 | 4 698 | 4 403 | 5 240 | 1 332 |
| Сливен | 1 175 | 1 107 | 1 152 | 1 136 | 1 218 | 5 620 |
| Ямбол | 922 | 917 | 983 | 1 018 | 1 039 | 1 078 |

Източник:  Национален статистически институт, 2019 г.

Стойността  на  БВП  на  човек от населението  в  Югоизточен район  за 2017 г.  е 12 538 лв. при среден показател за страната – 14 280 лв., с което районът се нарежда на второ място сред районите в страната, изпреварван единствено от Югозападен район (22 913 лв.). За периода 2012-2017г. БВП на човек от населението за Югоизточен район  е нараснал с 30.8%. На областно ниво в ЮИР, по последни налични данни за 2017 г., най-висока е стойността на БВП на човек от населението в област Стара Загора -17 550 лв., следвана от област Бургас – 12 240 лв. Стойностите  на показателя  за областите Ямбол и Сливен  са съответно -  8 881 лв. и  7 046 лв. През 2016 г. показателят за област Стара Загора се е увеличил значително с около 16% спрямо 2015г., но през 2015г. се наблюдава спад,  равняващ се на 5,6% спрямо 2014г. За сравнение, област Бургас достига най-висока стойност на БВП на човек от населението през 2017г., въпреки отчетения спад през 2014г. спрямо 2013г. с 11,5%.

По равнище на БВП на човек от населението по покупателна способност, ЮИР и останалите райони на страната значително изостават от средното равнище в ЕС, както и от водещите райони по този показател. Половината български райони - СЗР, СЦР и ЮЦР в периода 2011 - 2014 г. са на равнище около и малко над 30 %, при средно за страната 46% - 47% от нивото на ЕС. Изключение  прави  ЮЗР  със стойност на БВП -78% спрямо средното за ЕС. Все пак, тенденцията, която се очертава във всички български райони, е към постепенно намаляване на голямата дистанция със средното равнище на ЕС. През 2017 г. покупателната способност на гражданите на България е половинаот средната стойност за Европейския съюз /28 страни/.

Таблица 2. Регионален БВП на човек от населението по покупателна способност спрямо  средното за ЕС-28 за 2012-2017г.(в %)

|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Европейски Съюз (28) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| България | 46 | 46 | 47 | 47 | 49 | 49.6 |
| Северозападен район | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | -- |
| Северен централен район | 32 | 32 | 34 | 33 | 34 | -- |
| Североизточен район | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | -- |
| Югоизточен район | 38 | 39 | 39 | 39 | 43 | -- |
| Южен централен район | 33 | 32 | 32 | 33 | 34 | -- |
| Югозападен район | 75 | 74 | 75 | 76 | 78 | -- |

Източник: Евростат , м. юни 2019 г.

Брутната добавена стойност за 2017 г. в ЮИР е 11 340 млн.лв., с което районът се нарежда  на  трето  място сред районите в страната след ЮЗР - 41 968 	млн.лв.  и  ЮЦР - 12 342 	млн.лв. Относителният дял на Югоизточен район в БДС на страната през годините в периода 2011-2015 г. се запазва на ниво малко над 12%.  В абсолютна стойност през 2017 г. се наблюдава нарастване на БДС на ЮИР с около 31% спрямо 2012 г. За сравнение нарастването на показателя  за същия период на национално  ниво възлиза на 23 %.

Таблица 3.Брутна добавена стойност 2011 - 2016 г.

| Район, област | БДС (млн.лв.) 2012 г. | БДС (млн.лв.) 2013 г. | БДС (млн.лв.) 2014 г. | БДС (млн.лв.) 2015 г. | БДС (млн.лв.) 2016 г. | БДС (млн.лв.) 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БЪЛГАРИЯ | 70 989 | 70 771 | 72 610 | 76 546 | 81 218 | 87 634 |
| Северозападен район | 5 051 | 5 000 | 5 170 | 5 197 | 5 371 | 5 913 |
| Северен централен район | 5 696 | 5 788 | 6 060 | 6 117 | 6 371 | 6 814 |
| Североизточен район | 7 747 | 7 712 | 8 098 | 8 344 | 8 638 | 9 257 |
| Югозападен район | 33 745 | 33 468 | 34 274 | 36 669 | 38 916 | 41 968 |
| Южен централен район | 10 101 | 10 023 | 9 942 | 10 863 | 11 398 | 12 342 |
| Югоизточен район | 8 649 | 8 779 | 9 067 | 9 356 | 10 524 | 11 340 |

Източник: Национален статистически институт, 2019 г.

Приносът на Югоизточен район в БДС на страната през 2017 г. има следните стойности: секторът на селското и горско стопанство в района формира 14,4 % от този за страната (една от най-ниските стойности сред районите от ниво 2); индустриалният сектор формира 21,3 % от общата стойност за страната, а секторът на услугите – 6,7 %. Структурата на БДС в Югоизточен район се характеризира с превес на сектора на услугите, който формира 48,2 % дял от съвкупната добавена стойност в района през 2015г. (52,6 % за 2015г.) В сектора на индустрията се произвеждат 46,4% от регионалната добавена стойност (41,7% за 2015г.), а приносът на сектора на селското и горското стопанство е около  5,4 %  за 2016г. ( 6 % 2015г.).

При разпределението на отделните дялове (аграрен, индустрия, услуги) в структурата на БДС, на териториално ниво NUTS 3 се наблюдава диференциация и дисбаланси в потенциала и приноса. За Югоизточен район са характерни и значителни вътрешнорегионални различия в приноса на отделните области във формирането на секторите на БДС. За 2017 г. oбласт Бургас заема водещо място в сектора на услугите  и в аграрния сектор. Област Стара Загора  е водеща в индустриалния сектор на района. Областите Сливен и Ямбол отбелязват сравнително по-ниски стойности в индустриалния сектор и в сектора на услугите спрямо останалите две области и като цяло имат по - малък принос към БДС на района.

Фигура 1. Коефициент на безработица на населението на 15 и повече навършени години, %

На териториално ниво NUTS 3 ключовите регионални показатели за 2017 г. са както следва:

| Таблица 4. Основни показатели на Област: БУРГАС |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теми | Показатели | Години |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Демографска статистика | Население към 31.12. - общо (брой) | 414 485 | 414 184 | 413 884 | 412 684 | 411 579 |
|  | Население към 31.12. - мъже (брой) | 202 444 | 201 630 | 201 290 | 200 368 | 199 519 |
|  | Население към 31.12. - жени (брой) | 212 041 | 212 554 | 212 594 | 212 316 | 212 060 |
|  | Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ | -3.0 | -3.2 | -3.5 | -3.6 | -4.3 |
|  | Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ | 6.3 | 8.1 | 7.3 | 5.8 | 6.1 |
|  | Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ | 13.0 | 13.4 | 13.4 | 13.2 | 13.8 |
|  | Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 15.0 |
|  | Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ | 11.7 | 12.4 | 12.4 | 12.0 | 12.7 |
| Пазар на труда | Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) | 122 348 | 124 729 | 123 543 | 123 268 | 123 233 |
|  | Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) | 8 212 | 8 834 | 9 102 | 9 540 | 10 276 |
|  | Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) | 67.5 | 67.8 | 69.4 | 69.9 | 71.0 |
|  | Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) | 58.9 | 60.3 | 62.2 | 63.6 | 64.8 |
|  | Коефициент на безработица (%) | 12.7 | 11.0 | 10.3 | 8.9 | 8.7 |
|  | Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) | 19 208 | 16 932 | 15 970 | 13 374 | 12 242 |
|  | Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) | 20.2 | 18.8 | 19.3 | 23.1 | 24.8 |
|  | Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) | 51.9 | 53.4 | 51.9 | 49.2 | 53.0 |
|  | Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) | 28.0 | 27.8 | 28.8 | 27.8 | 22.2 |
| Здравеопазване | Болнични заведения към 31.12. (брой) | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) | 2 361 | 2 660 | 2 598 | 2 584 | 2 813 |
|  | Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) | 29.4 | 29.6 | 30.2 | 31.9 | 32.0 |
| Образование | Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 1) * | 141 | 141 | 141 | 140 | 138 |
|  | Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 1) * | 46 192 | 46 679 | 46 768 | 46 131 | 46 143 |
|  | Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 1) ** | 85.1 | 80.9 | 84.0 | 81.5 | 80.1 |
| Инвестиции | Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия с натрупване към 31.12. (хил. еврo) | 2 438 309.0 | 937 226.7 | 1 704 391.8 | 1 746 015.0 | 1 887 318.4 |
|  | Разходи за придобиване на ДМА (хил.лв) 2) | 1 886 262 | 1 852 643 | 1 478 832 | 973 382 | 1 237 318 |
| Нефинансови предприятия | Оборот (хил. лв.) *** | 18 449 059 | 17 839 801 | 15 713 957 | 14 759 434 | 16 776 517 |
|  | Произведена продукция (хил. лв.) *** | 14 164 230 | 13 577 418 | 11 806 657 | 11 254 437 | 12 938 784 |
|  | Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) *** | 1 881 217 | 1 866 231 | 2 332 967 | 2 777 840 | 2 949 253 |
|  | Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) | 93.6 | 93.6 | 93.9 | 94.1 | 93.9 |
|  | Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 5.0 | 5.2 |
|  | Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
|  | Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Транспорт | Дължина на aвтомагистралите (км) | 51 | 52 | 52 | 51 | 51 |
|  | Дължина на първокласните пътища (км) | 249 | 249 | 252 | 252 | 252 |
|  | Дължина на второкласните пътища (км) | 261 | 261 | 248 | 249 | 249 |
|  | Дължина на третокласните пътища (км) | 623 | 624 | 624 | 624 | 624 |
|  | Дължина на железопътните линии (км) | 175 | 175 | 175 | 175 | 178 |
| НИРД | Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (хил. лв) | 5 606 | 5 293 | 7 219 | 8 423 | 8 205 |
|  | Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (брой) | 448 | 436 | 484 | 434 | 399 |
| Информационно общество | Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) | 44.8 | 51.6 | 63.2 | 60.3 | 60.0 |
|  | Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) (%) | 44.6 | 44.5 | 56.9 | 50.9 | 53.7 |
| Жилищен фонд | Жилищни сгради (брой) | 102 409 | 102 760 | 103 031 | 103 331 | 103 624 |
|  | Жилища (брой) | 278 559 | 281 367 | 283 356 | 286 020 | 288 212 |
| Туризъм | Места за настаняване (брой) | 656 | 747 | 760 | 804 | 806 |
|  | Реализирани нощувки (брой) | 8 009 877 | 8 051 983 | 7 607 144 | 9 261 486 | 9 459 147 |

| Таблица 5. Основни показатели на Област: СТАРА ЗАГОРА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теми | Показатели | Години |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Демографска статистика | Население към 31.12. - общо (брой) | 328 104 | 325 963 | 323 685 | 321 377 | 319 067 |
|  | Население към 31.12. - мъже (брой) | 159 737 | 158 588 | 157 260 | 155 975 | 154 706 |
|  | Население към 31.12. - жени (брой) | 168 367 | 167 375 | 166 425 | 165 402 | 164 361 |
|  | Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ | -5.8 | -7.0 | -6.9 | -6.7 | -7.0 |
|  | Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ | 9.6 | 9.7 | 8.4 | 12.2 | 9.5 |
|  | Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ | 15.3 | 16.5 | 16.4 | 16.1 | 16.6 |
|  | Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ | 16.2 | 17.7 | 17.4 | 17.5 | 17.8 |
|  | Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ | 14.4 | 15.4 | 15.4 | 14.8 | 15.6 |
| Пазар на труда | Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) | 101 303 | 100 370 | 101 646 | 104 411 | 105 851 |
|  | Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) | 9 414 | 10 035 | 10 667 | 11 250 | 12 248 |
|  | Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) | 64.9 | 65.2 | 66.9 | 65.0 | 72.3 |
|  | Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) | 58.0 | 58.0 | 60.3 | 61.1 | 70.1 |
|  | Коефициент на безработица (%) | 10.6 | 11.0 | 9.7 | 5.9 | 3.0 |
|  | Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) | 15 327 | 13 809 | 12 387 | 8 877 | 7 436 |
|  | Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) | 19.5 | 21.8 | 22.6 | 18.6 | 17.8 |
|  | Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) | 65.0 | 59.9 | 59.8 | 66.5 | 67.3 |
|  | Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) | 15.5 | 18.3 | 17.6 | 14.9 | 15.0 |
| Здравеопазване | Болнични заведения към 31.12. (брой) | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 |
|  | Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) | 2 662 | 2 695 | 2 442 | 2 693 | 2 532 |
|  | Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) | 42.6 | 43.2 | 44.0 | 42.8 | 43.4 |
| Образование | Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 1) * | 127 | 127 | 124 | 124 | 121 |
|  | Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 1) * | 36 356 | 36 414 | 36 025 | 36 116 | 35 766 |
|  | Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 1) ** | 83.9 | 84.0 | 79.2 | 79.0 | 76.9 |
| Инвестиции | Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия с натрупване към 31.12. (хил. еврo) | 796 979.5 | 969 270.6 | 1 023 382.2 | 920 971.3 | 905 945.8 |
|  | Разходи за придобиване на ДМА (хил.лв) 2) | 678 226 | 902 543 | 862 448 | 674 448 | 779 391 |
| Нефинансови предприятия | Оборот (хил. лв.) *** | 8 099 625 | 8 614 855 | 9 401 695 | 9 345 193 | 10 050 793 |
|  | Произведена продукция (хил. лв.) *** | 5 530 247 | 6 408 799 | 7 027 765 | 6 996 670 | 7 650 784 |
|  | Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) *** | 2 198 278 | 2 619 089 | 2 792 589 | 2 961 791 | 3 345 395 |
|  | Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) | 91.9 | 92.2 | 92.1 | 92.1 | 91.8 |
|  | Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 |
|  | Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
|  | Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| Транспорт | Дължина на aвтомагистралите (км) | 73 | 73 | 92 | 92 | 92 |
|  | Дължина на първокласните пътища (км) | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 |
|  | Дължина на второкласните пътища (км) | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
|  | Дължина на третокласните пътища (км) | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 |
|  | Дължина на железопътните линии (км) | 262 | 262 | 262 | 262 | 261 |
| НИРД | Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (хил. лв) | 8 678 | 18 658 | 19 430 | 18 407 | 18 704 |
|  | Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (брой) | 965 | 1 115 | 1 286 | 1 443 | 1 370 |
| Информационно общество | Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) | 52.3 | 49.6 | 61.4 | 66.7 | 66.8 |
|  | Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) (%) | 46.6 | 41.2 | 53.6 | 65.2 | 65.8 |
| Жилищен фонд | Жилищни сгради (брой) | 89 169 | 89 352 | 89 415 | 89 465 | 89 504 |
|  | Жилища (брой) | 174 767 | 175 345 | 175 579 | 175 706 | 175 788 |
| Туризъм | Места за настаняване (брой) | 60 | 59 | 61 | 58 | 58 |
|  | Реализирани нощувки (брой) | 285 931 | 309 432 | 342 920 | 367 388 | 369 639 |

| Таблица 6. Основни показатели на област: ЯМБОЛ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теми | Показатели | Години |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Демографска статистика | Население към 31.12. - общо (брой) | 127 176 | 125 724 | 123 821 | 122 276 | 120 470 |
|  | Население към 31.12. - мъже (брой) | 62 471 | 61 727 | 60 767 | 59 983 | 58 976 |
|  | Население към 31.12. - жени (брой) | 64 705 | 63 997 | 63 054 | 62 293 | 61 494 |
|  | Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ | -6.5 | -7.6 | -9.5 | -7.6 | -8.4 |
|  | Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ | 9.4 | 9.7 | 7.8 | 12.9 | 7.9 |
|  | Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ | 16.4 | 17.4 | 18.8 | 17.1 | 17.8 |
|  | Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ | 17.7 | 19.0 | 19.9 | 18.7 | 19.3 |
|  | Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ | 15.3 | 15.9 | 17.7 | 15.5 | 16.4 |
| Пазар на труда | Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) | 30 294 | 31 709 | 32 780 | 33 106 | 31 405 |
|  | Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) | 7 111 | 7 472 | 8 053 | 8 625 | 9 530 |
|  | Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) | 71.7 | 69.4 | 71.5 | 71.7 | 73.5 |
|  | Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) | 59.9 | 58.8 | 62.8 | 66.2 | 67.9 |
|  | Коефициент на безработица (%) | 16.1 | 15.0 | 12.0 | 7.4 | 7.7 |
|  | Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) | 9 285 | 7 457 | 6 916 | 5 172 | 4 113 |
|  | Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) | 24.2 | 23.7 | 29.0 | 26.0 | 22.0 |
|  | Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) | 59.4 | 60.7 | 56.2 | 60.5 | 59.8 |
|  | Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) | 16.4 | 15.6 | 14.8 | 13.4 | 18.2 |
| Здравеопазване | Болнични заведения към 31.12. (брой) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) | 439 | 435 | 420 | 435 | 435 |
|  | Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) | 28.9 | 28.6 | 27.9 | 29.0 | 29.8 |
| Образование | Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 1) * | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 |
|  | Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 1) * | 14 553 | 14 700 | 13 759 | 14 231 | 13 626 |
|  | Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 1) ** | 80.6 | 80.9 | 77.9 | 75.4 | 73.3 |
| Инвестиции | Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия с натрупване към 31.12. (хил. еврo) | 53 258.2 | 58 091.3 | 79 030.1 | 56 527.0 | 50 680.3 |
|  | Разходи за придобиване на ДМА (хил.лв) 2) | 169 626 | 220 184 | 268 506 | 164 048 | 239 416 |
| Нефинансови предприятия | Оборот (хил. лв.) *** | 2 444 232 | 2 382 751 | 2 746 059 | 2 798 107 | 2 921 580 |
|  | Произведена продукция (хил. лв.) *** | 1 362 065 | 1 472 940 | 1 644 169 | 1 554 251 | 1 637 660 |
|  | Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) *** | 429 057 | 503 997 | 547 156 | 534 904 | 596 663 |
|  | Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) | 92.6 | 92.9 | 92.8 | 92.8 | 92.8 |
|  | Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) | 6.1 | 5.8 | 6.0 | 5.9 | 6.0 |
|  | Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 |
|  | Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Транспорт | Дължина на aвтомагистралите (км) | 35 | 35 | 35 | 34 | 35 |
|  | Дължина на първокласните пътища (км) | 96 | 97 | 96 | 96 | 96 |
|  | Дължина на второкласните пътища (км) | 88 | 88 | 89 | 88 | 87 |
|  | Дължина на третокласните пътища (км) | 416 | 416 | 417 | 419 | 419 |
|  | Дължина на железопътните линии (км) | 58 | 58 | 58 | 58 | 52 |
| НИРД | Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (хил. лв) | 2 079 | 3 002 | 5 443 | 3 565 | .. |
|  | Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (брой) | 128 | .. | 258 | 202 | 128 |
| Информационно общество | Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) | 44.8 | 57.2 | 56.8 | 57.1 | 62.0 |
|  | Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) (%) | 53.3 | 60.0 | 49.6 | 46.9 | 59.6 |
| Жилищен фонд | Жилищни сгради (брой) | 43 011 | 43 014 | 43 027 | 43 018 | 43 022 |
|  | Жилища (брой) | 71 651 | 71 675 | 71 697 | 71 704 | 71 762 |
| Туризъм | Места за настаняване (брой) | 20 | 21 | 21 | 23 | 24 |
|  | Реализирани нощувки (брой) | 50 837 | 94 441 | 56 694 | 50 897 | 50 615 |

Таблица 7. Основни показатели на област: СЛИВЕН

| Теми | Показатели | Години |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Демографска статистика | Население към 31.12. - общо (брой) | 193 925 | 192 644 | 191 185 | 189 788 | 188 433 |
|  | Население към 31.12. - мъже (брой) | 94 574 | 93 917 | 93 087 | 92 361 | 91 614 |
|  | Население към 31.12. - жени (брой) | 99 351 | 98 727 | 98 098 | 97 427 | 96 819 |
|  | Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението) - ‰ | -2.2 | -2.5 | -2.7 | -2.4 | -2.8 |
|  | Коефициент на детска смъртност (на 1 000 живородени деца) - ‰ | 12.8 | 15.4 | 12.8 | 8.6 | 12.6 |
|  | Коефициент на смъртност - общо (на 1 000 души от населението) - ‰ | 14.3 | 14.9 | 15.3 | 14.6 | 15.3 |
|  | Коефициент на смъртност - мъже (на 1 000 души от населението) - ‰ | 15.5 | 15.7 | 16.2 | 15.9 | 16.7 |
|  | Коефициент на смъртност - жени (на 1 000 души от населението) - ‰ | 13.1 | 14.1 | 14.4 | 13.3 | 14.0 |
| Пазар на труда | Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение (брой) | 36 868 | 36 975 | 37 425 | 37 336 | 39 212 |
|  | Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение (лв.) | 6 999 | 7 265 | 7 830 | 8 438 | 9 113 |
|  | Коефициент на икономическа активност - 15 - 64 навършени години (%) | 61.7 | 60.7 | 62.9 | 64.8 | 65.8 |
|  | Коефициент на заетост - 15 - 64 навършени години (%) | 51.8 | 52.4 | 55.9 | 58.9 | 58.9 |
|  | Коефициент на безработица (%) | 15.9 | 13.6 | 10.9 | 9.0 | 10.4 |
|  | Регистрирани в бюрата по труда безработни лица към 31.12. (брой) | 15 731 | 13 978 | 12 890 | 10 450 | 8 907 |
|  | Относителен дял на населениeто на възраст между 25 и 64 навършени години с висше образование (%) | 20.5 | 22.5 | 21.8 | 21.4 | 21.2 |
|  | Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години със средно образование (%) | 49.3 | 47.4 | 49.4 | 49.3 | 49.6 |
|  | Относителен дял на населението на възраст между 25 и 64 навършени години с основно и по-ниско образование (%) | 30.2 | 30.1 | 28.8 | 29.3 | 29.2 |
| Здравеопазване | Болнични заведения към 31.12. (брой) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | Легла в болничните заведения към 31.12. (брой) | 1 004 | 1 022 | 1 025 | 1 021 | 1 064 |
|  | Лекари в лечебните и здравните заведения към 31.12. на 10 000 души от населението (брой) | 32.0 | 29.8 | 29.8 | 32.5 | 30.5 |
| Образование | Училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 1) * | 74 | 74 | 74 | 73 | 69 |
|  | Записани учащи във всички видове училища (начален, прогимназиален и гимназиален етап) - брой 1) * | 22 949 | 23 115 | 22 937 | 22 777 | 22 172 |
|  | Групов нетен коефициент на записване на децата в детските градини (%) 1) ** | 70.6 | 70.4 | 68.2 | 65.8 | 63.6 |
| Инвестиции | Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия с натрупване към 31.12. (хил. еврo) | 97 402.2 | 92 702.1 | 90 251.5 | 124 198.5 | 139 288.5 |
|  | Разходи за придобиване на ДМА (хил.лв) 2) | 220 372 | 222 619 | 228 991 | 203 392 | 200 523 |
| Нефинансови предприятия | Оборот (хил. лв.) *** | 2 221 472 | 2 401 964 | 2 552 424 | 2 642 652 | 2 904 786 |
|  | Произведена продукция (хил. лв.) *** | 1 601 901 | 1 705 471 | 1 800 110 | 1 864 397 | 2 059 655 |
|  | Добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) *** | 497 042 | 577 421 | 590 521 | 676 726 | 741 772 |
|  | Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в общия брой предприятия (%) | 92.4 | 92.6 | 92.6 | 92.8 | 92.6 |
|  | Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в общия брой предприятия (%) | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.3 |
|  | Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в общия брой предприятия (%) | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 |
|  | Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети лица в общия брой предприятия (%) | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| Транспорт | Дължина на aвтомагистралите (км) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
|  | Дължина на първокласните пътища (км) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
|  | Дължина на второкласните пътища (км) | 202 | 201 | 202 | 202 | 202 |
|  | Дължина на третокласните пътища (км) | 254 | 256 | 256 | 256 | 256 |
|  | Дължина на железопътните линии (км) | 129 | 129 | 129 | 129 | 134 |
| НИРД | Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (хил. лв) | 217 | 506 | 4 323 | 3 497 | .. |
|  | Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД) (брой) | 11 | .. | 183 | 177 | 222 |
| Информационно общество | Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет (%) | 41.1 | 55.4 | 44.6 | 54.1 | 58.5 |
|  | Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използващи регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) (%) | 44.7 | 47.8 | 34.2 | 30.2 | 51.6 |
| Жилищен фонд | Жилищни сгради (брой) | 58 768 | 58 822 | 58 879 | 58 936 | 59 005 |
|  | Жилища (брой) | 92 315 | 92 440 | 92 562 | 92 708 | 92 852 |
| Туризъм | Места за настаняване (брой) | 83 | 82 | 82 | 69 | 65 |
|  | Реализирани нощувки (брой) | 112 701 | 104 897 | 100 965 | 84 259 | 88 978 |

1.2.Анализ и тенденции в изменението на демографските  показатели  и показателите, характеризиращи пазара на труда, културата, образованието и здравеопазването.

Демографската картина в страната през 2017 година показва, че продължава процеса на намаляване и застаряване на населението; задълбочава се дисбаланса в териториалното разпределение на населението; намалява броят на живородените деца и коефициентът на обща раждаемост; намалява броят на умрелите лица и коефициентът на обща смъртност; намалява детската смъртност; броят на сключените граждански бракове намалява, а броят на бракоразводите се увеличава;  увеличава се и очакваната средна продължителност на живота.

Към 31 декември 2017 г. населението на България е 7 050 034 души, което представлява 1,4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2016 г. населението на страната намалява с 51 825 души, или с 0,7%.  Сред районите в страната се отчита различна динамика на спад от 0,3 % до 1,8 % или най-нисък е спада за ЮЗР (0,3%), а най-висок за СЗР (1,8% ) и СЦР  (1,2 %). Районите СИР (0,5 %), ЮИР (0,6%) и ЮЦР (0,7%) отчитат среден темп на спад. В резултат на постоянните темпове на спад на населението, демографската криза  сред районите в страната се задълбочава. През 2017 г. общият брой на населението на ЮЗР, ЮЦР и ЮИР възлиза на 4 565 375 души или 64,7 % от общото население в страната.

През  2017 г. населението на Югоизточен район е 1 039 549 души, което представлява 14,7% от населението на страната. В сравнение с 2016 г. населението на района намалява с 6 576 души или 0,6%. По този показател районът продължава да заема  трето място след  ЮЗР ( 2 108 394 души ) и ЮЦР (1 417 432 души ) и преди СИР ( 933 705 души).

Фигура 2. Население  по статистически райони за периода 2013 -2017 г., бр.

Източник:  Национален статистически институт

На областно ниво шест области в страната имат население с над 4 % от общото население в страната.  Две от тях са част от ЮИР : Бургас (5,8%) и Стара Загора (4,5 %). Останалите области са София (18,6%), Пловдив (9,5%), Варна (6,7%), и Благоевград (4,4%). Само една област -София (столица), увеличава населението си през 2016г. спрямо 2015г. с 0,3%. При всички останали области има намаление, като най-голямо е за областите Видин  с 2,6% и Кюстендил с 2,0%.

Към 31 декември 2017 г. най-голяма по брой население в ЮИР отново е област Бургас  с  411 579 души  или  39,5 %  от населението на  ЮИР. В сравнение с 2016 г. се наблюдава  спад с  1 105 души или 0,27 %. Наблюдаваната тенденция през последните години в общия брой на населението на град Бургас (204 250 души за 2017г.) няма особено големи разлики. Във втората по големина област в ЮИР - област Стара Загора общият брой население за отчетния период е 321 377 души или  30,6 % от населението на  ЮИР. В сравнение с 2016 г. се наблюдава  спад с 2 310 души. Наблюдението на  тенденцията на населението на град Стара Загора (136 307 души)  се запазва, но през отчетния период спадът е с 474 души, по-висок спрямо 2016г., когато населението  намаля едва с 26 души.

Към 31 декември 2017 г. население на  област Сливен   е 188 433 души  или  18,1 % от населението на  ЮИР. В сравнение с 2016г. се наблюдава  спад с  1 355 души или с 0,73 %.  В същото време се наблюдава по-нисък спад на населението на град Сливен  ( 88 575 души ) с 316 души или 0,65%., по нисък спрямо предходния период когато населението намаля с 604 души или почти два пъти. В най-малката по брой население област в ЮИР - област Ямбол,  общият брой население за отчетния период е 120 470 души или  11,6% от населението на  ЮИР. В сравнение с 2016 г. се наблюдава  спад с 1 806 души или с 1,25 %. През отчетната година  населението в град Ямбол ( 68 846 души ) отчита по-голям спад с 696  души или 0,97 %, спрямо предходния период, когато населението е намаляло с 682 души. Темпът на намаляване на населението в област Ямбол е сходен  с този на СИР  с 1,2 %. Отрицателната  тенденция, наблюдавана през последното десетилетие за съжаление се запазва, както за област  Ямбол, така и за областния град, но регистрираният темп на спад е по-малък.

Фигура3. Население  в ЮИР по области за периода 2013-2017 г., бр.

Източник:  Национален статистически институт

През последното десетилетие  населението на ЮИР намалява с 86 433 души или 7,4 %, а в страната с 590 204 души или 7,5%.  На регионално ниво темпът на спад е еднакъв с този за страната, но във вътрешно регионален аспект се отчитат различни нива на спад от 1,2% до 15,3%. Най- значително намалява населението в област Ямбол с 22 005 души или 15,3%, а най-малко в  област Бургас с  8 516 души или 1,2 %. В същото време населението на област Сливен намалява с 19 381 души или 9,2 % , а на област Стара Загора с 36 965 души или 10,3 %.

През 2017 г.  населението на областните градове възлиза на 497 978 души или 47,9 % от населението на района. В сравнение с предходната година всички градове отчитат спад на населението. През 2016 г. гр.Бургас отчита спад на населението със 129 души или 0,12%, гр. Сливен с 676 души или 0,65 %, гр. Стара Загора  с 26 души или 0,01 %, а гр.Ямбол с 696 души или 0,97 %.

През последното десетилетие единствено  населението на гр. Бургас се увеличава с 14 794 души, а населението на останалите областни градове намалява, макар и с по-малък темп  през отчетната година. През последното десетилетие населението на гр.Сливен намалява с 8 141 души, на гр.Стара Загора с 3 996 души, а на гр.Ямбол с 9 456 души.

Фигурa 4. Население на гр.Бургас, гр.Сливен, гр.Стара Загора и гр.Ямбол за периода 2007-2017г., бр.

Източник:  Национален статистически институт

През 2017 г. тенденцията на намаляване  гъстотата на населението в ЮИР се запазва - 52.5 д/км², при средна гъстота  за страната 64.3 д/км².  Най-висока е гъстотата на населението в област Стара Загора - 62,4 д/км², а най-ниска в област Ямбол 36,1 д/км². В област Бургас е 53,1 д/км², а в област Сливен  гъстотата на населението е 53.2 д/ км². В сравнение с 2016 г. гъстотата на населението в ЮИР намалява с 0,3 пункта.

През 2017 г.  коефициентът на раждаемост за ЮИР е 10,1 ‰ и  е по- висок от този за страната с 1,1 п.п. През  последните години се наблюдава тенденция на запазване лидерската позиция на района. През 2017 г.  отново най-висок е коефициента на раждаемост  за  област Сливен с 12,5 ‰, следвана от област Стара Загора  с 9,6 ‰,  област Бургас и Ямбол с  9,5 ‰. Спрямо 2016 г. в областите Сливен и Стара Загора е отчетен ръст съответно 0,3 и 0,2 п.п., а в останалите области е регистриран спад за област Бургас и Ямбол с 0,1 п.п.. В регионален аспект високи са и стойностите в областите София (столица) – 10,3‰ и Пловдив – 9,6 ‰. Най-ниски стойности се наблюдават в областите Габрово и Видин – по 6,5 ‰.

Фигура 5. Коефициент на раждаемост в ЮИР по области за периода 2014 -2017г., ‰

Източник:  Национален статистически институт

През 2017 г.  коефициентът на обща смъртност е 15,4 ‰ за ЮИР, при среден за страната 15,5 ‰. Спрямо предходната година е отчетено увеличение с 0,6 п.п. за района и с 0,4 п.п. за страната. Сред районите в страна ЮИР е на четвърто място след ЮЗР, СИР И ЮЦР.  С най-висока  смъртност в ЮИР се отличава област Ямбол с 17,8 ‰, а с най-ниска област Бургас  с 13,8‰. За останалите области показателите са 16,6 ‰ за област Стара Загора и 15,3 ‰ за област Сливен. Спрямо 2016 г. всички области отчитат по-високи стойности на коефициента на смъртност. Равнището на общата смъртност на населението на България е най-високо сред европейските страни. С най-висока смъртност в страната са областите Видин – 22,7 ‰, Монтана и Ловеч – по 21,1 ‰. В седем области смъртността е по-ниска от общата за страната, като най-ниска е в София (столица) – 11,6 ‰.

Фигура 6. Коефициент на смъртност в ЮИР по области за периода 2014 - 2017г., ‰

Източник:  Национален статистически институт

През 2017 г. коефициентът на естествения прираст за ЮИР е -5,3 ‰ при среден за страната -6.5 ‰. В сравнение с 2016 г. се повишава с 0,5 п.п.  за ЮИР и 0,5 п.п. за страната. По този показател районът заема второ място след ЮЗР (-4,1 ‰). Във вътрешно регионален аспект се запазва дисбаланса: област Сливен -2,8 ‰,  област Бургас -4,3 ‰, област  Стара Загора  -7,0 ‰и област  Ямбол -8,4 ‰. В сравнение с 2016 г. се отчита повишение на коефициента в област Бургас с 0,7 п.п., в област Стара Загора с 0,3 п.п, в област Сливен  с 0,4 п.п. и значително повече в област Ямбол с 0,8 п.п.

Фигурa 7. Коефициент на естествен прираст на 1 000 души население  в ЮИР по области  за  периода 2014  - 2017 г., ‰

Източник:  Национален статистически институт

Коефициентът на безработица е един от основните показатели за устойчиво развитие.  През последните години се наблюдава положителна тенденция на спад, която е отчетена и през 2017 година. През отчетната година коефициентът на безработицата на населението на възраст 15 и повече навършени години в Югоизточен район е 7 % при среден за страната 6,2 %. В сравнение с 2016 г. се отчита спад на безработицата в ЮИР  с 0,9 п.п. и по –нисък за страната с 1,4 п.п. По този показател ЮИР заема четвърто място сред районите в страната, изпреварван отново от ЮЗР (3,3%), ЮЦР ( 5,2%) и СЦР (6,9%). Сред областите в ЮИР с най-нисък коефициент е област Стара Загора (2,9%), следвана от област Ямбол  (7,6%), област  Бургас (8,6%) и област Сливен (10,2%). През отчетната година спад на безработицата отчита област Стара Загора с 3,0 п.п. и област Бургас с 0,3 п.п., докато в област Сливен  и област Ямбол се наблядава увеличение съответно с 1,2 п.п. и 0,2 п.п..

Фигура 8. Коефициент  на безработица  на 15 и повече навършени години в страната, по райони и области в ЮИР за периода 2014 -  2017 г. , %

Източник:  Национален статистически институт

Друг основен елемент на устойчивото развитие е заетостта, като важна предпоставка за икономическото развитие, качество на живота и социално включване. През последните години се отчита покачване на заетостта в страната. През 2017 г. коефициентът на заетост на населението на възраст 15 и повече навършени години  в ЮИР е 51% ( в  страната е 51.9 %),  с тенденция на покачване спрямо 2016 г. от 2.6 п.п. за района и 2.6 п.п. за страната. По този показател ЮИР заема четвърто място сред районите в страната. Безусловният лидер ЮЗР отново надвишава националните стойности и отчита заетост от 57,5 %, с висок ръст от 2,6 п.п. През 2017 г. най-висок е коефициента на заетост в област Стара Загора (53,1 %) и  област Бургас (51,6%). След тях са област Ямбол (50,5%) и област Сливен ( 46,3 %). В сравнение с 2016 г. областите Стара Загора и Бургас отчитат значителен ръст от 6,9 п.п., област Бургас с 1 п.п., а  област Ямбол ръст от 0,7 п.п  и област Сливен незначителен ръст от 0,2 п.п..

Фигура 9. Коефициент  на заетост на 15 и повече навършени години в страната, по райони и области в ЮИР за периода 2014 -  2017 г , %

Източник:  Национален статистически институт

Коефициентът на заетост (15 - 64 навършени години) през 2017 г. в ЮИР възлиза на 65,7 %, при среден за страната 66,9 %. В сравнение с 2016 г. се наблюдава различна динамика на покачване на ниво район. Най-висока е за ЮЦР с 5,1 п.п., а най- ниска за СЦР с 2,2 п.п. През последните последната година ЮИР заема трето място по коефициента на заетост сред районите в страната.

Фигура 10. Коефициент на икономическа активност на населението на 15 и повече навършени години  - %

Фигура 11. Коефициент  на заетост (15- 64 навършени години) по райони за периода 2014 -  2017 г., %

Източник:  Национален статистически институт

През 2017  г. коефициентът  на  икономическа  активност на 15 – 64 навършени години  за  ЮИР възлиза на 70,8 %, а този на национално ниво е 71,3 %. В сравнение с 2016 г. всички райони в страна отчитат увеличение на икономическата активност. Най-голямо увеличение се отчита в СЗР и ЮЦР с 4,0 п.п., а най-незначително в СЦР с 0,6 п.п..  Отчетената  динамика през 2017 г. отвеждат ЮИР  на второ място сред районите в страната. През  2013 г., 2014 г. и 2015 г. районът заема  четвърто място. В същото време сред  областите в ЮИР се наблюдават значителни разлики. Коефициентът за област Ямбол и област Стара Загора възлиза съответно на 73,5 % и 72,3 %,  изпреварващ този за област Бургас (71 %). Област Сливен заема четвърто място на регионално ниво с коефициент от 65,8 %. Спрямо 2016 г. област Стара Загора отчита най-голям  ръст на коефициента с 7,3 п.п., област Ямбол с 1,8 п.п. и област Бургас и област Сливен съответно по 1,1 п.п. и с 1 п.п.. Най-значителен е ръста за област Стара Загора с  7,3 п.п., а най-малък е ръстът за област Сливен с 1 п.п.. Това показва значителния дисбаланс в динамиката на показателя на областно ниво. През отчетната година всички области отчитат най-високите си стойности на коефициента от 2014 г. насам.

Фигура 12. Коефициент на икономическа активност на населението на 15 - 64 навършени години в страната, по райони и области в ЮИР за периода 2014 -  2017 г , %

Източник:  Национален статистически институт

През 2017 г. общият  доход средно на лице от домакинството в ЮИР възлиза на  5 147 лв., при средно за страната 5 861 лв. В сравнение с 2016 г. се отчита ръст с 240 лв. за ЮИР и 457 лв. за страната. Всички райони в страната  отчитат ръст на дохода, като най-висок е ръста за СЦР с 877 лв. и ЮЦР с 733лв, а най-нисък за ЮИР с 240 лв.  По този показател ЮИР заема последно място. Във вътрешно регионален план за 2016 г. най-висок е показателя за област Стара Загора (5 273лв.), следвана от област Ямбол (5 147.) и област Бургас (4 979 лв.). Най-нисък е показателя за област Сливен (4 021 лв.). В  сравнение с 2015 г. се отчита  значителен ръст с 597 лв. за област Ямбол и  520 лв. за област  Бургас. В същото време се наблюдава значителен спад с 493 лв. за област Сливен и по-малък спад с 56 лв. за област Стара Загора. В сравнение с 2008 г. общият  доход средно на лице от домакинството в област Бургас се покачва с  987 лв. или 24,7%, в област Сливен с 429 лв. или 11,9 %,  в област Стара Загора с 1 892 лв. или 54,2%, а в област Ямбол с 724 лв. или 16,3%. Това показва, че единствено в област Стара Загора общият  доход средно на лице от домакинството нараства наполовина през последното десетилетие. В останалите области в ЮИР ръстът на доходите е далеч по-нисък.

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. През 2017 г. населението в риск от бедност или социално изключване за ЮИР възлиза на 40 %,  при среден за страната 38,9 %. По този показател ЮИР заема второ място, изпреварван с 6,6 п.п. от ЮЗР. В сравнение с 2015 г. година показателят за района се намалява с 2,3 п.п. и на национално ниво също се понижава с 1,5 п.п. Населението в риск от бедност сред областите в ЮИР варира значително с 20 п.п. Най-малобройно е населението в риск от бедност в област Ямбол (28,5%), а най-многобройно в област Сливен (48,5%). Областите Бургас  (41,7%) и Стара Загора (38,5%) отчитат стойности близки до средните за страната, с тенденция за нанижаване на показателя за област Бургас с 2,2 п.п., област Сливен с 0,4 п.п., област Стара Загора с 5,8 п.п. и повишаването му за област Ямбол с 2,4 п.п. В началото на 2010 г. населението в риск от бедност е най-малобройно в област Бургас ( 37,3 % ), а най-многобройно в област Ямбол (74,8 % ).

Фигура 13. Население в риск от бедност или социално изключване по  области в  ЮИР   за периода 2010-2017 г. , %

Източник:  Национален статистически институт

Образованието е от решаващо значение, тъй като има съществена роля за насърчаване на социалния и икономическия напредък. През учебната 2017/2018 година броят на детските градини в ЮИР е 268 бр. или 14,1 % от общия брой в страната. Най-много детски градини функционират на  територията на област Бургас - 112 бр., следвани от област Стара Загора с 74 бр., област  Сливен - 63 бр. и област Ямбол с 19 бр.  В сравнение с предходната учебна година са закрити 3 детски градини в област Бургас и 19 бр. в Стара Загора.  В останалите области броят им остава непроменен.

Фигура 14.Относителен дял на преждевременно напусналите образователната система (на възраст 18-24 г.) - %

Фигура 15. Общ доход на лице от домакинство - лв.

Извод: През 2018 г. наблюдаваната демографска ситуация в района се запазва. Тя е по-добра от общата за страната. По показател коефициент на раждаемост ЮИР заема лидерска позиция, а по показател коефициент на естествен прираст -  второ място.

Отчитат се и положителни тенденции по отношение на  пазара на труда. Сред районите в страната ЮИР заема второ място по икономическа активност и трето място по заетост на населението на възраст 15-64 г.  Нивата на безработица го отреждат на трето място сред районите в страната.

По отношение на  общ  доход средно на лице от домакинството,  ЮИР заема последно място.  Населението в риск от бедност или социално изключване  в ЮИР е по - малобройно от средното в страната.  По този показател ЮИР заема второ място.

Съществена динамика по отношение на показателите в областта на образованието, здравеопазването и културата не е отчетена.

През учебната 2017/2018 г. структурата на образователните  институции в ЮИР остава непроменена.  Най-много образователни институции функционират на  територията на област Бургас и Стара Загора. Общообразователните училища продължават да са гръбнакът на образованието в ЮИР. В броя на  университетите  и специализираните висши училища в района не е регистрирана динамика.

По отношение броят на лечебни заведения за болнична помощ и брой лекари, районът заема трето място, но по показател  населението на един лекар - пето място. По показатели брой лекари и население на един лекар по дентална медицина, ЮИР заема пето място.

През 2018 г. се запазва  културната инфраструктура в района. Регистрира   ръст на посещенията на театрите и музеите в областите Стара Загора и Бургас.

1.3. Анализ и тенденции в изменението на основни инфраструктурни и екологични показатели

Транспортната инфраструктура и качеството на предоставяните от нея услуги, в т.ч. достъпността до населените места, производствените зони и местата за отдих и туризъм, и връзките между градските центрове са ключов фактор за социално-икономическото развитие и сътрудничеството между районите. В ЮИР са представени всички видове транспорт – сухопътен, железопътен, въздушен и морски.

Транспортна инфраструктура

Териториалното разпределение на пътищата от висок клас е от решаващо значение за мобилността на населението и транспортната достъпност до услуги от по-висок ранг. Най-голяма част от магистралите в страната към 2017 г. попадат на територията на Югоизточния район (221 км.) и Югозападен район (223 км.). Подобрени са комуникациите по осите Пловдив-Стара Загора, Карнобат-Бургас. Територията на района не е равномерно обслужена с пътища от висок клас. Средната гъстота на първокласните пътища и автомагистралите е 0,041 км/кв. км и е по-висока от средната в страната (0,034 км). ЮИР и ЮЗР са два от районите с равна гъстота на АМ и І клас пътища, по-висока от средната гъстота за страната и спрямо останалите райони. Следва да се отбележи, че индексът на гъстотата на автомагистралите в България е все още под средния за страните членки на ЕС - 0,051 км/кв.км. На територията на Югоизточния район изградените автомагистрали и пътища І клас имат 25 % относителен дял от общата дължина на пътищата. Най-добре обслужена с пътища от висок клас с национално и международно значение в ЮИР е област Бургас (0,015 км/кв.км.) следвана от област Стара Загора (0,013 км/кв. км.). По-ниска степен на развитие пътната мрежа от висок клас имат областите Сливен (0,036 км/кв.км.) и Ямбол (0,039 км/кв. км.).

Таблица 8. Дължина и гъстота на Републиканската пътна мрежа към 31.12.2018г.

| Район, област | Общо (км.) | Автома гистрали (км.) | Първо класни (км.) | Второ класни (км.) | Третокласни пътища и пътни връзки при кръстовища и възли (км.) | Обща гъстота на РПМ (км./1000 кв. км) | Гъстота на АМ и пътища І клас (км./1000 кв.км.) | Гъстота на пътищата ІІ и ІІІ клас (км./1000 кв.км.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БЪЛГАРИЯ | 19 861 | 734 | 2 928 | 4 028 | 12 171 | 181 | 34 | 147 |
| Северозападен район | 3 427 | 7 | 405 | 766 | 2 249 | 180 | 22 | 158 |
| Северен централен район | 2 965 | - | 462 | 636 | 1 867 | 198 | 31 | 169 |
| Североизточен район | 2 682 | 95 | 488 | 466 | 1 633 | 179 | 39 | 142 |
| Югозападен район | 3 391 | 216 | 557 | 623 | 1 995 | 169 | 41 | 128 |
| Южен централен район | 4 089 | 194 | 416 | 784 | 2 695 | 183 | 27 | 156 |
| Югоизточен район | 3 307 | 222 | 600 | 753 | 1 732 | 167 | 41 | 126 |
| Бургас | 1176 | 51 | 252 | 249 | 624 | 152 | 15 | 113 |
| Сливен | 587 | 44 | 85 | 202 | 256 | 166 | 36 | 129 |
| Стара Загора | 907 | 92 | 167 | 215 | 433 | 176 | 13 | 126 |
| Ямбол | 637 | 35 | 96 | 87 | 419 | 190 | 39 | 151 |

Източник: Национален статистически институт

Железопътна  инфраструктура

По данни на НСИ общата дължина на изградените и функциониращи жп линии на територията на района към 31.12.2017 г. е 625 км., които съставляват 16 % от жп мрежата на страната (4030 км.).

С най-голяма обща дължина е жп мрежата в област  Стара Загора -  261 км., следвана от област Бургас с 178 км., Сливен -134 км и Ямбол - 52 км. Общата дължина на двойните жп линии е 180 км, съответстващи на 28,84 % от всички жп линии в района.  Дължината на електрифицираните жп линии е 558 км., което е 89 % от общите жп линии в района.

По данни на ДП „Национална Компания Железопътна Инфраструктура”  общата експлоатационна дължина за Югоизточен район  е 804,708 км.

Гъстотата на изградената железопътна мрежа в Югоизточен район - 31,5 км/1000 кв.км  е по-ниска от средната за страната (36,6 км/1000 кв.км) и по-висока в сравнение със средната гъстота в някои периферно разположени страни от ЕС като Естония, Гърция, Испания, Ирландия, Латвия. Най-добре обслужени с жп транспорт са  областите Стара Загора и Бургас с относителен дял от общата за района жп мрежа 42% и 28% . Най-нисък е делът на  област Ямбол 9 %  където се  наблюдават територии, обслужвани единствено от автомобилен транспорт.

Таблица 9. Железопътна мрежа към 31.12.2018 г.

| Райони и области | Дължина на жп мрежата (км.) | Удвоени жп линии (км.) | Електриф. жп линии (км.) | Гъстота на жп мрежата (км./1000 кв. км.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БЪЛГАРИЯ | 4 030 | 990 | 2 870 | 36,6 |
| Северозападен район | 648 | 192 | 444 | 33,9 |
| Северен централен район | 627 | 89 | 436 | 41,9 |
| Североизточен район | 484 | 244 | 369 | 33,4 |
| Югозападен район | 864 | 169 | 660 | 42,5 |
| Южен централен район | 782 | 116 | 403 | 34,9 |
| Югоизточен район | 625 | 180 | 558 | 31,5 |
| Бургас | 178 | 111 | 162 | 22,6 |
| Сливен | 134 | 8 | 113 | 36,4 |
| Стара Загора | 261 | 31 | 236 | 50,9 |
| Ямбол | 52 | 30 | 47 | 17,3 |

Източник: Национален статистически институт

През подотчетния период, по данни на „Министество на транспорта“ от м.юни 2019 г. състоянието на пътната инфраструктура има следните измерения:

28 км рехабилитиран железен път в участъците „Стралджа – Церковски“ и „Скутаре – Белозем“ по протежение на жп линията „Пловдив – Бургас“. Три ремонтирани и модернизирани тягови подстанции в гр. Бургас, гр. Карнобат и гр. Ямбол. Резултат: увеличава се двойно електрозахранването и капацитета на жп линията „Пловдив – Бургас“. Тези специализирани обекти са оборудвани с модерна апаратура и отговарят адекватно на високите изисквания на новите локомотиви и мотриси, които се нуждаят от увеличено електрозахранване. По този начин се осигурява безпроблемно и безаварийно движение на композициите по жп линията между Пловдив и Бургас. В началото на 2019 г. три жп гари - в гр. Карнобат, гр. Стара Загора и гр. Нова Загора, получиха безвъзмездна финансова помощ за реконструиране. В резултат от дългогодишната експлоатация, приемните сгради на жп гарите в България са в много лошо състояние. Това налага тяхната модернизация, преустройство и ремонт, включително и на инсталационните системи в тях. Тези действия имат за цел да се приведе състоянието на гаровите комплекси да бъдат в съответствие с европейските стандарти в областта, което да гарантира сигурността на пътниците и предлагането на качествени услуги за тях. Успоредно с това, гарите ще бъдат приведени в съответствие с изискванията на нормативната уредба за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии. Ще се изпълнят мерки за повишаване енергийната ефективност на обществените пространства, въвеждане на интелигентни, модерни системи за управление на системи за отопление, климатизация, осветление, информация и др. Проектите предвиждат цялостна реконструкция на приемните здания (за Нова Загора ново приемно здание), в съответствие с високите изисквания на Европейските стандарти в областта, което да гарантира сигурността на пътниците и качеството на предлагане на услугите, комфортна работна среда за служителите, както и привеждане на околното пространство съгласно изискванията за достъпност на хора с увреждания и хора в неравностойно положение.

Визуализация на бъдещия изглед на гара Карнобат

Визуализация на бъдещия изглед на гара Нова Загора

Визуализация на бъдещия изглед на гара Стара Загора

Морският транспорт в Югоизточния район е добре развит. Международното пристанище Бургас е важен център за транспортната система на страната, през което преминава голяма част от вноса и износа ни. През последните няколко години територията на бургаското пристанище видимо се променя. Градът разполага с модерна Морска гара,  която е необходима за безпроблемното обслужване на круизните кораби и крайбрежното плаване. Част от територията на пристанището е отворена за свободен достъп на граждани, като зоната непрекъснато се благоустроява и дейностите в тази посока продължават. Наблюдава се непрекъсната тенденция за нарастване на товарооборота на пристанището. Проект „Супер Бургас“ е първия в България интермодален транспортен проект и включва реорганизация на съществуващите пространства в Пристанище Бургас, коeто обединява три вида транспорт - железопътен, автобусен и морски, с основна цел - отваряне на града към Бургаския залив. Морската гара  на пристанище Бургас е част от проекта „Супер Бургас - Зона за обществен достъп“. Пътническият терминал  заема 2700 кв.м. застроена площ и има капацитет да приема и най-големите круизни кораби, пътуващи в Черно море. Основното предимство на круизния туризъм е добрата платежоспособност на туристите и подчертаният им интерес към културно-историческото наследство на страните, които посещават. Пристанище Бургас е една от атрактивните и бързоразвиващи се круизни точки. Основните предимства на новата Морската гара Бургас е дълбочината и дължината на корабните места, позволяващи  безопасно  акостиране на най-големите пътнически кораби. Прилежащата инфраструктура също създава условия за бързо и качествено обслужване на пасажерите.

Извод: През 2018 г. се запазват положителните тенденции в развитието на транспортната и екологична инфраструктура.  Най-голяма част от новоизградените магистрали в страната попадат на територията на Югоизточния район, но гъстотата на изградената железопътна мрежа в района се запазва по-ниска от средната за страната. Най-добре обслужени с жп транспорт са  областите Стара Загора и Бургас с относителен дял от общата за района жп мрежа 42% и 28% . Най-нисък е делът на област Ямбол 9 %,  където се  наблюдават територии, обслужвани единствено от автомобилен транспорт.

През 2018 г. продължава модернизирането и развитието на пристанищната инфраструктура на  територията на Морска гара Бургас, която вече разполага с втори терминал за обслужване на големи пасажерски кораби и за каботажните превози. След направените инвестиции Морската гара и зоната за достъп в пристанище Бургас са сред тези с най-добра инфраструктура за обслужване на вътрешни и международни круизни плавания в Черноморския регион.  Ефективно работи Летище Бургас, което през 2018г. бележи успешен летен сезон и постига  ръст относно брой обслужени пътници и ръст на обслужените полети.

Състоянието на екологичната инфраструктура в ЮИР през отчетния период се подобрява и достига  степен на развитие на водоснабдителната мрежа на едно от първите места в страната. Максимално  задоволяване на нуждите на населението с питейна вода е достигнато във всичките области в района. Въпреки, че по дял  на населението, свързано с обществена канализация ЮИР почти достига средното за страната, все още остава проблема с малките населени места в района, където е нисък процента от населението, обслужено от пречиствателни станции и е недостатъчно изградената канализационна мрежа. Населението, обхванато от системите за организирано сметосъбиране и транспортиране на битовите отпадъци  за отчетната година достига до 100%. Подобряването на управлението на отпадъците се отразява изключително благоприятно и за развитието на  туризма.

1.4. Анализ на ключови индикатори за мониторинг на интеграцията на глобалните екологични въпроси

По отношение на ключовите индикатори за мониторинг на интеграцията на глобалните екологични въпроси, с които се отчитат резултатите от прилагане на трите конвенции на ООН от Рио де Жанейро (Конвенция на ООН за биологичното разнообразие, Рамковата Конвенция на ООН по изменението на климата  и  Конвенция на ООН за борба с опустиняването), се наблюдават следните тенденции за Югоизточен район:

Относителен дял на антропогенно натоварените територии

Сумата на антропогенните обекти (кв. км) в ЮИР с относителен дял на антропогенно натоварените територии от общата територия за ЮИР -  7,23 %, което е значително по-високо от средната стойност на индикатора за страната (5,03%). Урбанизирането и антропогенното натоварване на нови територии е основният механизъм, чрез който все повече местообитания биват директно унищожавани, увреждани или застрашавани от човешката дейност. Този индикатор подпомага мониторинга на тези процеси и дава възможност за планирането на адекватни мерки за регулиране на негативните процеси на различните нива на планиране посредством законодателни и др. инициативи. Целта на намесите може да бъде основно в ограничаване на урбанизацията на крайбрежните територии. Съотношение между горските, земеделските и урбанизираните територии. Площта на района е 19 799 кв. км. и съставлява 17,8 % от  територията на страната и  0,47% от тази на ЕС. Най-голям дял в ЮИР заемат горските територии, които формират над половината от площта на района - 52,07%, следвани от земеделските територии - 41,87 % . На трето място се нареждат урбанизираните територии, които се отличават с 4,89 %. Природно защитените територии, вкл. тези по Натура 2000, обхващат общо 32,2% от територията на района (малко под средното за страната) и са разположени най-вече в горските,  планинските, крайморските и крайречните територии. Разходите за ДМА с екологично предназначение показват размера на извършените разходи за придобиване и поддръжка на ДМА с екологично предназначение за дадена териториална единица (регион, държава) и размера на средствата, изразходвани за намаляване на последствията от антропогенния натиск върху околната среда. За ЮИР разходите за ДМА с екологично предназначение е 139 957 хил. лв. или 13,7% от общата сума за страната ( 1 021 897 хил. лв.).

2. Промени в политиките за развитие на европейско, национално, регионално и местно ниво

Важните стратегически планови документи на ниво ЕС и България, определящи насоките на кохезионната политика за балансирано и устойчиво развитие на регионите, в т.ч. и формиране на политиките за развитие на районите от ниво 2 са следните:

Европейско и национално ниво

Стратегия „Европа 2020” за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж е основополагащ документ за икономическо, социално и териториално сближаване. Тя цели повишаване на конкурентоспособността на ЕС, постигане на икономически растеж, висока заетост, производителност и социално сближаване. По смисъл тя представлява актуализация на Лисабонската стратегия на ЕС, като определя нови актуални пет амбициозни цели – в областта на заетостта, иновациите, образованието, социалното приобщаване и климата/енергията, които трябва да бъдат постигнати до 2020 г. Всяка държава-членка приема свои собствени национални цели във всяка от тези области. Отчитането на стратегическата ориентация на Стратегията  Европа 2020 от Регионалния план за развитие на ЮИР дава основание за постигане на по-висок икономически растеж и създаване на нови работни места в ЮИР.

Териториален дневен ред на ЕС 2020 –  документ/декларация за политическо съгласие със Стратегия „Европа 2020”, надграждащ я с условията за реализация, като се отчитат териториалните измерения, различните възможности и потенциали на регионите.

Препоръчва се: засилване на териториално сближаване на общоевропейско ниво, съдействие за териториално сближаване – трансгранично и транснационално, междурегионално в дадена страна,  вътрешно-регионално в отделните райони.

Акцентира се върху въвеждането на принципите на териториалното сближаване в националните интегрирани политики за развитие и в механизмите за пространствено планиране.

Политиката на сближаване на ЕС чрез Стратегическата рамка на Европейската комисия за периода 2014-2020 г. си поставя ясни цели за следващия програмен период в държавите-членки и техните региони. Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. е документът, който определя целите и приоритетите на Република България при използване на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмния период 2014-2020 г., като очертава основните инвестиционни сфери и дейностите за постигане на устойчив, приобщаващ и интелигентен растеж. Споразумението за партньорство е ясен план за инвестиции и реформи, които ще допринесат за устойчив икономически растеж и повишаване качеството на живот на българските граждани.

Националната комуникационна стратегия за програмен период 2014-2020 г. определя рамката за стратегическа комуникация за периода 2014-2020 г. като част от междуинституционалния процес на взаимодействие, основавайки се на насоките, залегнали в тази стратегия. НКС е разработена в съответствие с чл. 116 от Регламент 1303 на Европейския парламент и на Съвета от 17.12.2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета.

Стратегията за децентрализация 2016-2025 г. е приета с решение № 735 на Министерския съвет от 08.09.2016 г. Според нея властите на общинско, областно и регионално ниво в края на периода трябва да разполагат с достатъчни собствени ресурси за осъществяване на широк кръг от правомощия и предоставяне на качествени публични услуги при активно включване на гражданите в управлението. Документът залага постигане на определена визия за състоянието на децентрализацията на държавното управление в България през 2025 г. посредством работа по четири стратегически цели и приоритетни области. Първата стратегическа цел предвижда прехвърляне на правомощия и функции от централната към местната власт в основни сектори. Цел 2 е насочена към установяване на оптимално разпределение на ресурси между централното и местното ниво. Граждански контрол върху действията на публичните институции е обхватът на стратегическа цел 3, а последната цели повишаване влиянието на регионалните институции за провеждане на координирана политика за регионално развитие. Предвижда се ръководството и координацията на изпълнението на Стратегията за децентрализация да се осъществява от Съвета за децентрализация на държавното управление.  Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация за периода 2016-2019 г. е оперативен документ за осъществяването й. В нея по всяка от 4-те стратегически цели в рамките на всеки приоритет са формулирани конкретни мерки, отговорни институции и срокове, като са посочени индикатори за отчитане изпълнението на мерките.

Конвергентната програма 2016-2019 г. очертава основните политики за поддържане на макроикономическа и фискална стабилност на страната с цел създаване на условия за икономически растеж. Ключов приоритет на правителството в областта на управлението на публичните финанси е поддържането на финансова стабилност и премахване на макроикономическите дисбаланси чрез последователни стъпки за бюджетна консолидация и мерки в подкрепа на растежа. От особена важност е провеждането на последователна, прозрачна и предвидима фискална политика за подобряване на бизнес средата, насърчаване на инвестициите и стимулиране развитието на трудовия пазар. Важен аспект на стратегическите политики е и повишаването на производителността и конкурентоспособността на икономиката за постигане на балансиран растеж, устойчива конвергенция и повишаване на благосъстоянието в дългосрочен план.

Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г. е  стратегически документ, който дава насоките и определя модел  за устройството, управлението и опазването на националната територия и акватория, като създава предпоставки за пространствено ориентиране и координиране на секторните политики. Заедно с Националната стратегия за регионално развитие 2012 - 2022 г. концепцията е основен документ в най-новото ни законодателство, касаещо процеса на стратегическо планиране и дългоочакван инструмент за интегрирано планиране и устойчиво пространствено, икономическо и социално развитие.

Наредба за условията, реда и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на националната концепция за пространствено развитие, регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2 и от ниво 3.

Основание за разработване на Наредбата е чл.7д от Закона за регионалното развитие. Целта е чрез Наредбата да се създаде нормативна база за изискванията при разработване на Националната концепция за пространствено развитие (НКПР), регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2 и регионалните схеми за пространствено развитие на областите, регламентиране структурата и съдържанието, съгласуване със заинтересованите страни, актуализиране и изпълнение на документите за пространствено развитие.

Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-2022 г. е основният документ, който определя стратегическата рамка на държавната политика за постигане на балансирано и устойчиво развитие на районите на страната и за преодоляване на вътрешнорегионалните и междурегионалните различия/неравенства в контекста на общоевропейската политика за сближаване и постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Документът играе важна роля за постигане на съответствие и взаимно допълване между целите и приоритетите на политиката за регионално развитие и секторните политики и стратегии, които спомагат за балансирано развитие на районите.

Целенасочената инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа-Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слабо развити райони  е  в  изпълнение на Програмата на Правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014-2018 г. и по-конкретно, на Приоритет 13.1. „Преодоляване на икономическата изостаналост на отделни райони в страната“. Основната цел на програмата е повишаване на заетостта на населението и привличане на инвестиции в икономически изоставащите райони в страната. Целенасочената инвестиционна програма е фокусирана върху най-изостаналия в социално-икономическото си развитие район - Северозападния район и върху географски необлагодетелствани територии - Родопи, Странджа, погранични, планински и полупланински райони, които общо обхващат 53,7 % от територията на страната и 29,2% от населението й. Визията, стратегическите цели, приоритетите и мерките за развитие във всяка подпрограма са формулирани на основа разработените социално-икономически анализи, като са отчетени специфични проблеми и значими потребности на всеки от районите, както и специфичните ресурси и потенциали за развитието им.

Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие (обн., ДВ. бр. 58 от 18 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 29 Март 2018г.). Направените изменения и допълнения на Закона за регионалното развитие осигуряват ефективното и ефикасното прилагане на законодателството за регионалното развитие в неговата цялост. Предложенията са свързани с усъвършенстване, надграждане и хармонизиране на действащия Закон за регионалното развитие в съвременните условия, без да налагат съществени промени във философията и механизмите за неговото прилагане.  Като резултат от направените промени се очаква подобряване качеството, приложимостта и териториалната ангажираност на стратегическите документи за регионално и за пространствено развитие на национално и регионално ниво, повишаване на ефективността и ефикасността на политиката за регионално развитие, постигане на по-добро взаимодействие и координация между органите за управление на регионалното развитие, осигуряване на необходимите финансови ресурси за процеса на наблюдение и оценка на стратегическите документи. С направените допълнения на Закона се предлага оптимизиране на капацитета на процесите на планиране на регионалното и пространственото развитие, като се сближат и координират по-ефективно и се използва по-добре натрупаната обща база от информационни ресурси и капацитет.

Mорска стратегия на Република България и програма от мерки - документът е приет с Решение на МС от 29.12.2016г. и е с обхват на действие до 2021г.

Изготвянето и изпълнението на Морската стратегия е във връзка с транспониране на изискванията на Рамкова Директива за Морска стратегия 2008/56/ЕС в българското законодателство и изпълнението на ангажиментите на България по чл. 1, т. 1 и 2 от РДМС.

Първоначалната оценка на състоянието на морската околна среда (съгласно чл. 8 от РДМС), дефинициите за добро състояние на морската околна среда - ДСМОС (съгласно чл. 9 РДМС) и набелязването на екологични цели и свързаните с тях индикатори (съгласно чл. 10 РДМС) представляват първата част от морската стратегия и са разработени през 2012 г. Програмата за мониторинг (съгласно чл. 11 от РДМС) е втората част на морската стратегия и е разработена през 2014 г. Стратегията  обхваща всички сектори свързани с морето - околна среда, транспорт, регионално развитие, туризъм, образование и др.  Тя  дава възможност за кандидатстване по различни европейски програми, както и за развитие на морския бизнес и морската индустрия, за да се поддържа добро състояние на  морската околна  среда.

Регионално ниво

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на РПР ЮИР 2014-2020 г. за 2018 г., обсъден и одобрен на съвместно заседание  на РСР на ЮИР, проведено на 28.06.2019г. Докладът прави преглед на социално-икономическото развитие, тенденциите и темповете за развитие на Югоизточен район и отчита общия постигнат напредък на развитие на района  през 2019г. При наблюдение изпълнението на плана е отчетен напредък в развитието на транспортната и екологична инфраструктура, туризма, териториалното сближаване, икономическата и жизнена среда.  Въз основа на индикаторите за наблюдение е констатирано наличието на сравнително добро изпълнение на заложените цели и приоритети  на  регионалния план.

Регионалният план за развитие на Югоизточен район за периода 2014-2020 г. е приет с Решение на МС № 458/01.08.2013 г. Регионалният план е в съответствие с целите на Националната стратегия за регионално развитие на Република България 2012-2022 г., както и с целите на  кохезионната  политика за периода 2014-2020 г, определени със Стратегия „Европа 2020”. Във визията за развитие на Югоизточен район е залегнал стремежът за достигане на средното ниво на социално-икономическо развитие в ЕС, реализирайки интелигентен, устойчив, приобщаващ растеж, щадящ природната среда и нейните ресурси, с акцент върху запазването на регионалната идентичност на района, неговото културно  богатство  и  многообразие. Важна стратегическа цел за района е укрепването и развитието на функциите на градовете - центрове, подобряване свързаността в района и качеството на средата в населените места.

Сред приоритетите на района се откроява  развитие на морското дело и рибарство с  акцент опазване българската акватория на Черно море, засилване на междурегионалното и транснационално сътрудничество, развитие на устойчиви форми на туризъм и стимулирането на традиционните културни и творчески  индустрии. Регионалният план за развитие на Югоизточен район е важен стратегически документ с интегрален характер, който изпълнява функциите на стратегическа рамка за низходящите нива в йерархията на регионалното планиране - Областни стратегии за развитие и Общински планове за развитие.

Областно и общинско ниво

По отношение наблюдение изпълнението на стратегическите документи – (Областни стратегии за развитие  за периода 2014-2020 г., Общинските планове за развитие на общините за периода 2014-2020 г., междинна и последваща оценка на ОПР за периода 2007-2013 г., и Годишни доклади за 2018 г. за наблюдение изпълнението на Общинските планове за развитие за периода 2014-2020 г.) от областните управитeли и кметовете  на общини в района със съдействието на Председателя на РСР на ЮИР, секретариатът  обобщи следната информация:

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ:

В четирите области на района са изготвени и приети Областни стратегии за развитие (ОСР) за периода 2014-2020г.

Изготвени са Междинни доклади за изпълнението на ОПР за периода 2007-2013 г.  в 12 общини от ЮИР, както следва: Ямбол, Сливен, Котел, Бр. Даскалови, Гълъбово, Николаево, Павел баня, Раднево, Чирпан, Айтос, Руен и Созопол.

Изготвени са  Последващи оценки  на общинските  планове за развитие (ОПР) за периода 2007-2013: общо – 19 бр. изготвени и 1бр. в процес на изготвяне:

- област Бургас - 5 бр. в общините - Камено, Руен, Средец, Айтос, Бургас

- област Стара Загора - 10 бр. в общините - Павел баня, Мъглиж, Гурково,  Братя Даскалови, Раднево, Опан, Стара Загора, Гълъбово, Казанлък, Николаево;

- област Сливен – 2 бр. в община Сливен и Нова Загора, 1 бр. в процес на изготвяне в община Котел;

- област Ямбол - 2бр. в общините Тунджа , Стралджа.

В  Югоизточен район  са изготвени и приети  32 бр. (от общо 33) Общински планове  за развитие за периода 2014-2020г.,  1бр.  е в  процес на изготвяне.

През 2018 г.  по отношение на стратегическото планиране на регионалното развитие в Югоизточен район се констатира добро ниво на изпълнение на заложените показатели. Данните показват, че на територията на областите и общините процесът на стратегическо планиране е систематизиран, добре планиран и организиран, особено на общинско ниво.

III. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ

Стратегическа цел 1. Икономическо сближаване на ЮИР на междурегионално и вътрешнорегионално  ниво посредством използване на собствения потенциал на района в условията на щадящо околната среда развитие

Приоритет 1. Повишаване конкурентоспособността на регионалната икономика и подкрепа за малкия и средния бизнес в Югоизточен район.

Основните индикатори, с които се отчитат състоянието и развитието на икономиката в ЮИР са кактоследва:

- Брутен вътрешен продукт (БВП)

Стойността на произведения Брутен вътрешен продукт (БВП) по текущи цени в Югоизточен район през 2017 г. възлиза на 13 075 млн. лв., което представлява ръст от 7.2% по отношение на стойността за 2016 г. (12 197 млн. лв.),   и формира 12,9 % от националния БВП (101 043 млн. лв.). Приносът на района в икономическото развитие на страната е на сравнително високо ниво. Относителният дял на ЮИР в общата стойност на БВП на страната в годините след 2011 г. се характеризира  с  плавно покачване от 11,8 % през 2011 г. до 13% през 2016 г. и 12.9 % през 2017 г. Данните показват, че през 2017 г. във всички райони от ниво 2, се наблюдава нарастване на стойността на БВП. Районът запазва третото си място след Югозападен и Южен централен район, характерно за последните години.

- БВП  на  човек от населението

Стойността  на  БВП  на  човек от населението  в  Югоизточен район  за 2017 г.  е 12 538 лв. при среден показател за страната – 14 280 лв., с което районът се нарежда на второ място сред районите в страната, изпреварван единствено от Югозападен район (22 913 лв.). За периода 2012-2017г. БВП на човек от населението за Югоизточен район  е нараснал с 30.8%.     По равнище на БВП на човек от населението по покупателна способност, ЮИР и останалите райони на страната значително изостават от средното равнище в ЕС, както и от водещите райони по този показател. Половината български райони - СЗР, СЦР и ЮЦР в периода 2011 - 2014 г. са на равнище около и малко над 30 %, при средно за страната 46% - 47% от нивото на ЕС. Изключение  прави  ЮЗР  със стойност на БВП -78% спрямо средното за ЕС. Все пак, тенденцията, която се очертава във всички български райони, е към постепенно намаляване на голямата дистанция със средното равнище на ЕС. През 2017 г. покупателната способност на гражданите на България е половинаот средната стойност за Европейския съюз /28 страни/.

- Брутна добавена стойност

Брутната добавена стойност за 2017 г. в ЮИР е 11 340 млн.лв., с което районът се нарежда  на  трето  място сред районите в страната след ЮЗР - 41 968 	млн.лв.  и  ЮЦР - 12 342 млн.лв. Относителният дял на Югоизточен район в БДС на страната през годините в периода 2011-2015 г. се запазва на ниво малко над 12%.  В абсолютна стойност през 2017 г. се наблюдава нарастване на БДС на ЮИР с около 31% спрямо 2012 г. За сравнение нарастването на показателя  за същия период на национално  ниво възлиза на 23 %. Приносът на Югоизточен район в БДС на страната през 2017 г. има следните стойности: секторът на селското и горско стопанство в района формира 14,4 % от този за страната (една от най-ниските стойности сред районите от ниво 2); индустриалният сектор формира 21,3 % от общата стойност за страната, а секторът на услугите – 6,7 %. Структурата на БДС в Югоизточен район се характеризира с превес на сектора на услугите, който формира 48,2 % дял от съвкупната добавена стойност в района през 2015г. (52,6 % за 2015г.) В сектора на индустрията се произвеждат 46,4% от регионалната добавена стойност (41,7% за 2015г.), а приносът на сектора на селското и горското стопанство е около  5,4 %  за 2016г. ( 6 % 2015г.).

- Изградени и/или обновени технопаркове, бизнесинкубатори  и индустриални  зони, в бр.

Индустриален и логистичен парк  в Бургас е съвместен проект между Община Бургас и Национална компания „Индустриални зони“. Той предлага на потенциалните инвеститори индустриални терени с обща площ от около 240 дка, разделен е на парцели с големина от 2 до 40 декара. Към този момент терени са закупили фирми, които развиват дейност в сферата на международните превози, автоуслугите, производството на метални конструкции, мебели и хранителни продукти. Проектите на тези инвеститори са на различен етап на реализация.

Една от най-успешните индустриални зона - Тракия се разширява към Хасково и Бургас. Подписан е меморандум за сътрудничество за развитие на икономически проекти на територията на община Бургас, като по този начин общината се включва към обхвата на „Тракия икономическа зона“. Добрата локация, инфраструктурна изграденост, ефективно управление и качествени услуги, са основни предпоставки за ускорено развитие на индустриалните зони като притегателен център за привличане на високотехнологични производства и логистични оператори.

| Таблица 10.Брой на нефинансовите предприятия по групи според броя на заетите в тях лица и статистически райони (Брой) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статистически райони | 2017 |  |  |  |  |
|  | Общо | Групи предприятия според броя на заетите лица |  |  |  |
|  |  | до 9 | 10-49 | 50 - 249 | 250+ |
| Общо за страната | 406 310 | 375 754 | 25 211 | 4 601 | 744 |
| Северна и Югоизточна България | 175 598 | 162 435 | 10 939 | 1 948 | 276 |
| Северозападен | 28 765 | 26 504 | 1 880 | 339 | 42 |
| Северен централен | 36 273 | 33 245 | 2 459 | 499 | 70 |
| Североизточен | 53 152 | 49 262 | 3 258 | 554 | 78 |
| Югоизточен | 57 408 | 53 424 | 3 342 | 556 | 86 |
| Югозападна и Южна централна България | 230 712 | 213 319 | 14 272 | 2 653 | 468 |
| Югозападен | 159 644 | 147 768 | 9 753 | 1 779 | 344 |
| Южен централен | 71 068 | 65 551 | 4 519 | 874 | 124 |

НСИ, 30.11.2018

| Таблица 11.Заети лица в нефинансовите предприятия по групи предприятия според броя на заетите в тях лица и статистически райони (Брой) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статистически райони | 2017 |  |  |  |  |
|  | Общо | Групи предприятия според броя на заетите лица |  |  |  |
|  |  | до 9 | 10-49 | 50 - 249 | 250+ |
| Общо за страната | 2 193 508 | 685 704 | 498 859 | 455 516 | 553 429 |
| Северна и Югоизточна България | 895 908 | 300 858 | 215 617 | 188 097 | 191 336 |
| Северозападен | 150 613 | 52 163 | 36 912 | 33 663 | 27 875 |
| Северен централен | 202 980 | 63 843 | 49 165 | 49 548 | 40 424 |
| Североизточен | 252 421 | 87 419 | 65 149 | 52 688 | 47 165 |
| Югоизточен | 289 894 | 97 433 | 64 391 | 52 198 | 75 872 |
| Югозападна и Южна централна България | 1 297 600 | 384 846 | 283 242 | 267 419 | 362 093 |
| Югозападен | 921 451 | 258 830 | 193 782 | 179 282 | 289 557 |
| Южен централен | 376 149 | 126 016 | 89 460 | 88 137 | 72 536 |

30.11.2018

| Таблица 12.Дълготрайни материални активи в нефинансовите предприятия по групи предприятия според броя на заетите в тях лица и статистически райони (Хиляди левове) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статистически райони | 2017 |  |  |  |  |
|  | Общо | Групи предприятия според броя на заетите лица |  |  |  |
|  |  | до 9 | 10-49 | 50 - 249 | 250+ |
| Общо за страната | 124 351 492 | 36 231 974 | 20 168 503 | 18 072 224 | 49 878 791 |
| Северна и Югоизточна България | 49 745 006 | 15 088 477 | 9 726 566 | 8 211 780 | 16 718 183 |
| Северозападен | 8 230 223 | 1 892 329 | 1 590 180 | 1 032 462 | 3 715 252 |
| Северен централен | 7 465 331 | 1 967 296 | 1 868 796 | 2 130 605 | 1 498 634 |
| Североизточен | 14 271 155 | 4 839 418 | 2 990 631 | 2 789 172 | 3 651 934 |
| Югоизточен | 19 778 297 | 6 389 434 | 3 276 959 | 2 259 541 | 7 852 363 |
| Югозападна и Южна централна България | 74 606 486 | 21 143 497 | 10 441 937 | 9 860 444 | 33 160 608 |
| Югозападен | 59 275 316 | 16 406 864 | 7 570 402 | 6 639 761 | 28 658 289 |
| Южен централен | 15 331 170 | 4 736 633 | 2 871 535 | 3 220 683 | 4 502 319 |

30.11.2018

| Таблица 13. Приходи от дейността на нефинансовите предприятия по групи предприятия според броя на заетите в тях лица и статистически райони (Хиляди левове) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статистически райони | 2017 |  |  |  |  |
|  | Общо | Групи предприятия според броя на заетите лица |  |  |  |
|  |  | до 9 | 10-49 | 50 - 249 | 250+ |
| Общо за страната | 293 351 703 | 71 517 924 | 66 793 041 | 69 324 256 | 85 716 482 |
| Северна и Югоизточна България | 99 271 460 | 25 060 395 | 24 245 971 | 23 490 217 | 26 474 877 |
| Северозападен | 13 584 260 | 3 656 385 | 3 450 300 | 3 059 846 | 3 417 729 |
| Северен централен | 22 432 108 | 4 947 524 | 5 239 694 | 7 483 011 | 4 761 879 |
| Североизточен | 28 344 685 | 7 948 893 | 7 930 993 | 6 953 940 | 5 510 859 |
| Югоизточен | 34 910 407 | 8 507 593 | 7 624 984 | 5 993 420 | 12 784 410 |
| Югозападна и Южна централна България | 194 080 243 | 46 457 529 | 42 547 070 | 45 834 039 | 59 241 605 |
| Югозападен | 154 807 075 | 36 768 416 | 32 941 944 | 35 426 431 | 49 670 284 |
| Южен централен | 39 273 168 | 9 689 113 | 9 605 126 | 10 407 608 | 9 571 321 |

30.11.2018

Извод: За отчетната година, районът запазва третото си място по величина на БВП по текущи цени. БВП на човек от населението нарежда ЮИР на второ място сред районите в страната. По тези показатели районът е на много добро ниво. Инвестициите в НИРД спрямо предходния отчетен период намаляват. Приходите от МСП съставят 67%  от всички приходи в продуктовия сектор на икономикатана района.

Приоритет 2.  Развитие на устойчиви форми на туризъм и на културните и творческите индустрии в Югоизточен район.

За измерване степента на изпълнение  на приоритет 2 към Стратегическа цел 1   е определен набор от  специфични индикатори за наблюдение:

- Реализирани приходи от нощувки в средствата за подслон и местата за настаняване, в млн. лв.

Таблица 9. Дейност на местата за настаняване по статистически зони, статистически райони и по области през 2018 година

| Статистически зони Статистически райони Области | Места за настаняване - брой | Легла - брой | Легладенонощия - брой | Реализирани нощувки - брой |  | Пренощували лица - брой |  | Приходи от нощувки - левове |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Общо | в т.ч. от чужденци | Общо | в т.ч. чужденци | Общо | в т.ч. от чужденци |
| Общо за страната | 3458 | 335597 | 68222919 | 26845013 | 17748925 | 7799680 | 3910159 | 1455702154 | 1085224585 |
| Северна и Югоизточна България | 2188 | 262512 | 45564413 | 19791086 | 14731539 | 4463046 | 2609143 | 1053996593 | 859659082 |
| Северозападен район | 185 | 8446 | 2702403 | 545035 | 59851 | 290390 | 31706 | 471759437 | 400696664 |
| Северен централен район | 280 | 12385 | 4008085 | 847302 | 196159 | 491569 | 119022 | 32945814 | 10071275 |
| Североизточен район | 729 | 105098 | 18818199 | 8210728 | 6604372 | 1778345 | 1205766 | 471759437 | 400696664 |
| Югоизточен район | 994 | 136583 | 20035726 | 10188021 | 7871157 | 1902742 | 1252649 | 530062620 | 445927588 |
| Бургас | 848 | 129865 | 17886810 | 9717859 | 7797343 | 1703496 | 1220998 | 511441164 | 441153710 |
| Сливен | 67 | 2226 | 686739 | 86777 | 15056 | 50643 | 7177 | 3326710 | 919282 |
| Стара Загора | 55 | 3735 | 1218890 | 343667 | 48518 | 130595 | 21241 | 13759011 | 3341076 |
| Ямбол | 24 | 757 | 243287 | 39718 | 10240 | 18008 | 3233 | 1535735 | 513520 |

За сравнение приходите реализирани през базовата 2011г. (266 263 822 лв.). По този показател районът е достигнал и надхвърлил заложена цел от 293 млн. лв. Основната причина за повишението на приходите е по-големия брой нощувки в 4 и 5-звездни хотели.

- Създадени/подобрени туристически атракции, в бр.

По информация на Министерството на туризма през 2015г. е създаден регистър на туристическите атракции, но в него липсват данни относно периода на създаването им. По подадена информация от общините в ЮИР създадените/подобрени туристически атракции са 5 както следва : Казанлък - 4 бр.,  Котел -1бр.

- Създадени туристически дестинации на база културно-историческо наследство, в бр.

По подадена информация от общините в  ЮИР създадените туристически дестинации на база културно-историческо наследство са 7 бр.  както следва: Котел - 2 бр., Поморие -1 бр.,Сливен - 4 бр.

- Увеличаване броя на заетите в сектора на туризма, в %.

Съгласно информация на World travel tourism council (Световния съвет за туризъм и пътувания), туризмът е осигурил  пряко  98 000 работни места в България, което е 3,2% от общата заетост. През 2017г. е има нарстване до 104 000 заети и 3,4% от общата заетост.  Към броя на заетите в туризма се отнасят работещите в хотели, туристически агенции, авиокомпании и други пътнически транспортни услуги, ресторанти и развлекателни индустрии. Броят на директно и индиректно заетите в туристическата индустрия в България през 2017 г. е бил  382 500 души

- Брой заети в  хотелиерство и ресторантьорство, в хил.

Броят на заетите лица в сектор „Хотелиерство и ресторантьорство” са налични  за  2015г. По данни на НСИ  броят на  заетите лица в сектора за ЮИР  е 26 343 бр. от 138 445бр. за страната. Данните за останалите райони са следните:  ЮЗР - 49 163 бр., ЮЦР - 23 195 бр., СИР - 21 789 бр., СЦР - 9 840 бр., СЗР - 8 115 бр.

- Нарастване на реализираните приходи от посещения на музеи.

По данни на НСИ  приходите (в това число: от европейски проекти и програми) на  музеите от Югоизточен район  през 2016 г. са в размер на 7 907 хил. лв., с 9,5 % повече в сравнение с предходната  година - 7 219 хил. лв.

Извод: През отчетната 2017 година се наблюдава увеличение на туристите към страната  ни с 6,5% спрямо 2016 г., според статистиката на НСИ. Успоредно с по-големия брой туристи се повишават и приходите от нощувки на чужди граждани.

На  територията на Югоизточен район продължава изпълнението на мерки и дейности, насочени към подобряване достъпа и съхранение на природните и антропогенни туристически ресурси, създаване на инфраструктура до обектите на природното и културно наследство и подобряване на регионалния туристически продукт.

Приоритет 3. Развитие на инфраструктурата за опазване на околната среда в Югоизточен район.

По този приоритет основен фокус е подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда и развитието на екологичната инфраструктура. По отношение отчитане напредъка на Приоритет 3, изпълнението на заложените  индикатори  е следното:

- Относителен дял на населението, обслужвано от селищни пречиствателни

станции за отпадъчни води, (% ,бр.)

По данни на НСИ, относителният дял на населението, обслужено от ПСОВ за 2017 г. в Югоизточен район е  55,5 %, което бележи сравнителен напредък спрямо 2010 г., когато изходната стойност  на индикатора е 39 % ( 16,3 %  над заложеното през 2010 и 3,3% над междинната заложена стойност за 2015г.).  За периода 2010 - 2017 г. броят на действащите СПСОВ в  ЮИР се увеличава с 8 бр. и през 2016 г. са 27 бр, при общо за  страната 163 бр. По този показател  районът заема трето място, след ЮЦР - 43 бр. и  ЮЗР - 33 бр. Следва да се отбележи, че се наблюдава добър напредък на индикатора.

- Разширена, подменена и реконструирана В и К мрежа, км.

Обобщената информация за 2017 г. относно състоянието на поддържаната мрежа от  В и К дружествата е следната:

Общата  дължина на В и К мрежата в Югоизточен район към  2017 г. е 13 356,4 км (11 626,7 км  - водопроводна мрежа и 1 729,7 км -  канализационна мрежа), от която разширената, подменена и реконструирана ВиК мрежа  е общо 364,5 км (117,20 км. водопроводна мрежа и  247,3 км канализационна мрежа).

По степен на развитие на водоснабдителната мрежа през 2017 г. ЮИР се нарежда на едно от първите места в страната, заедно със СИР - 99,9% (делът на водоснабденото население на ЮИР е 99,9%, а за страната е 99,3%). Независимо от това в някои общини водоснабдителната мрежа е силно амортизирана. Около 5 % от населените места са на режим заради текущи повреди по водопроводната и канализационната мрежи. Канализационната мрежа в Югоизточния район е достигнала средно ниво на развитие, в сравнение с други райони в страната, като до голяма степен това е в резултат на изпълнените проекти в различините общини.

- Население, обслужвано от организирана система за сметосъбиране,%

Заложената стойност по индикатора е 97 %. През 2017 г. делът на обслужваното население от системи за организирано сметосъбиране за ЮИР е 100 %, при средно за страната 99,7%. Стойността на индикатора бележи увеличение спрямо стойността през 2011 г. (97,3 %).

- Изградени системи за ранно предупреждение за възникващи опасности от наводнения, пожари, активиране на свлачищни райони,  бр.

В посока  предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия и аварии, както и превенция спрямо бедствени и катастрофални състояния общините в последните години се активизират и реализират редици проекти. През 2016-17 г. на територията на района се изпълняват следните проекти:

- Проект на община Бургас „Управление на риска от наводнения в община Бургас“, финансиран по програма BG02 - Интегрирано управление на морските и вътрешните води, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014, на стойност 1 073 049 лева, в процес на изпълнение. Основната цел на проекта е свързана с осигуряване на ефективно управление на риска от наводнения, подпомагане процеса на вземане на решения и осигуряване на своевременна информираност на отговорните институции. Наличието на система за следене на морските и речни нива би довела до повишаване ефективността на управлението на риска от наводнения. Изграждането на информационна система, която интегрира в себе си информация за нивата на реките в реално време би осигурила предоставянето на надеждна информация за потенциалните опасности.

- проект „СНАВР за овладяване на бедствено положение“ в община Сливен, осъществен по Фонд Солидарност на ЕС, на стойност 133 550,53 лв., приключил;

- проект на община Гълъбово „Аварийно възстановяване на съоражения от инфраструктурата и корекционни мероприятия на р. Сазлийка“, на стойност 8 150 лв., приключил;

- проект на община Гълъбово „Изграждане на предпазна дига между ул.Сазлийка и  ул.Волга“, на стойност 70 431 лв., приключил;

Реализираните проекти целят предотвратяване или намаляване на неблагоприятните последици за човешкото здраве, социално-икономическата дейност, околната среда и културното наследство в района, вследствие на природни и причинени от човешка дейност бедствия.

Извод: Състоянието и развитието на екологичната инфраструктурата е добро. Водоснабдителната мрежа е на добро ниво, достигнато е средно ниво на развитие на канализационната мрежа; висок дял на населението, обслужено от система за организирано сметосъбиране; водещо място на района по направени разходи за опазване и възстановяване на околната среда и наличност на дълготрайни материални активи с екологично предназначение.

Стратегическа цел 2: Социално сближаване и намаляване на междуобластните неравенства в ЮИР чрез инвестиции в човешките ресурси и подобряване на социалната инфраструктура.

Приоритет 1. Подобряване на достъпа до образователни, здравни, социални, културни услуги и развитие на спортната инфраструктура в Югоизточен район.

Подобряването на образователните, здравните, културните и спортни услуги е от важно значение за цялостното развитие на района, тъй като води до намаляване на вътрешно регионалните различия. Анализът на осемте специфични индикатора  за наблюдение изпълнението на приоритета  през 2018 г. е както следва:

- Реконструирани училища по изкуства и култура, бр.

През 2018 г. в ЮИР продължават да функционират 5 национални училища по изкуствата и култура в общините: Бургас, Стара Загора, Котел, Сливен и Казанлък. През последните две години не са извършени реконструкции на учебните институции. От началото на периода на действие на РПР на ЮИР са извършени реконструкции на 2 училища в общините Котел и Казанлък  през 2014 г., а през отчетната година стартира един проект в община Котел. Модернизирани и реконструирани сгради и обекти на културата, бр.

По данни на общините в ЮИР през 2016-18 г. са предприети 6 мерки за модернизация и реконструкция на сгради и обекти на културата в 5 общини от ЮИР : Царево, Сливен, Нова Загора, Казанлък и Болярово. В сравнение с 2015г. е отчетен значителен спад на броя на предприелите мерки ( с 45 бр.), както  и на броя на общините (с12 бр.). Предприетите мерки от общините са насочени към подобряване на културната инфраструктура, реконструкция на  музеите, ремонти на читалища и библиотеки.

- Рехабилитирани здравни и социални заведения, в бр.

През 2017-18 г. са предприети 22 мерки за рехабилитация на здравни и социални заведения от  10 общини в ЮИР : Айтос, Бургас, Камено, Карнобат, Поморие, Нова Загора, Гълъбово, Казанлък, Николаево и Тунджа. С най-многобройни рехабилитационни дейности се откроява община Нова Загора  (7  бр.) или  32 % от общия брой за ЮИР.  В сравнение с 2015 г. се отчита спад на броя на предприетите мерки с  8 бр.  и на броя на общините с 3 бр. В резултат на предприетите мерки са реализирани дейности  по преустройства и ремонт на болнични заведения, здравни служби и социални домове.

- Реконструирани училища и детски градини,  бр.

През 2017-18 г. са предприети мерки за реконструкция на училища и детски градини  от 14 общини в ЮИР:  Айтос, Бургас, Карнобат, Несебър, Приморско, Средец, Царево, Сливен, Нова Загора, Гълъбово, Казанлък, Чирпан, Стралджа и Тунджа. В резултат на предприетите мерки от общините в ЮИР са извършени дейности свързани с реконструкция  на сгради, преустройства, ремонти на покриви, текущи и основни ремонти, въвеждане на мерки за енергийна ефективност изграждане на външни асансьори в училищата и детските градини. Пример за успешно реализирани мерки и ремонти на сграда на детски градини е община Казанлък чрез подмяна на отоплителна инсталация, горивна база и газификация в 3 детски градини и 2 детски ясли в град Казанлък, финансиран по Програма БГ 04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Пример за успешно реализирани мерки в училищата е община Царево чрез  ремонт   на спортни  площадки  и физкултурен салон  на ОУ  в гр. Ахтопол и саниране сградата на  училището.

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

През 2017-2018 г. се изпълнява проект за  подобряване качеството на образованието чрез модернизиране на образователната инфраструктура в община Бургас.  Общата  стойност на проекта възлиза на 18 709 438,45  лв., а основната му цел е осигуряване на привлекателна и достъпна възпитателна, образователна и спортна среда за най-малките и подрастващи граждани на гр. Бургас. Изпълнението на проекта ще допринесе за надграждане на резултатите на община Бургас в изпълнение на политиките си за реконструкция, обновяване и модернизиране на възпитателните и учебни заведения. Със средства, привлечени по различни финансови инструменти на ЕС, както и със собствени средства, в последните няколко години Община Бургас реновира значителна част от  детските градини и училища в града, като крайната цел е завършване на целия обновителен цикъл.

Приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура“

През 2018 г. се изпълнява проект по процедура „култура и спорт в училище“  в община Котел. Общата стойност на проекта възлиза на 3 769 481,09 лв., а основната му цел е за  реконструкция и нова многофункционална зала на НУФИ „Филип Кутев“. Националното училище за фолклорни изкуства осигурява професионална обучение и професионална подготовка в областта на фолклорните изкуства. От съществено значение за изпълнение на специфичните функции на училището е подобряване на материалната база чрез създаване на модерни и безопасни условия за обучение. Дейностите по проекта предвиждат обновяване на училището, включително прилежащото дворно пространство, изграждане на нова многофункционална зала, доставка и монтаж на ново оборудване и обзавеждане и мерки, свързани с подобряване на достъпа на хора с увреждания. Проектното предложение допринася за изпълнението на Стратегията на ЕС за Дунавския регион, чрез насърчаване на развитието на културата в региона и по-добро образование.

През 2018 г. се изпълняват 7 проекта по процедура „Подкрепа за професионалните училища в Република България“ на  общините: Стара Загора,  Бургас, Гълъбово,  Карнобат, Нова Загора и Ямбол  в следните професионалните училища: Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски”, гр. Стара Загора, Професионална гимназия по енергетика и електротехника гр.Гълъбово,  „Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост гр. Карнобат, Професионална гимназия по селско стопанство, гр. Нова Загора, Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев“ гр. Ямбол и още шест професионални гимназии в гр. Бургас.  Общата стойност на реализиращите се проекти възлиза на 14 278 344,96 лв., а основната им цел е да  създадат условия за модерни образователни услуги чрез подобряване на образователната инфраструктура, реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност.

Приоритетна  ос 2  „Подкрепа за енергийна ефективност в спортни центрове в периферни райони“

През 2018 г. се изпълняват 9 проекта на общините Елхово (2 бр.), Карнобат (2 бр.), Малко Търново (2 бр.), Нова Загора (1 бр.) и Поморие (2  бр.) в подкрепа на енергийната ефективност на  общински сгради от образователната, културната и социалната инфраструктура. Общата стойност на реализиращите се проекти възлиза на 5 835 451,47 лв., а основната им цел е осигуряване на рентабилна експлоатация на обществените сгради, което ще позволи устойчиво да продължи управлението и поддръжката им, с оглед предоставяне на по-добри и допълнителни услуги на населението. Предлаганите мерки ще допринесат и  за запазване на традиционните функции на малките градове - опорни центрове, свързани с предлагане на обществени услуги не само за своето население, но също и за населението на околните периферни райони. Инвестициите в мерки за енергийна ефективност в обществените сгради, освен енергоспестяващ ефект, ще служат като пример за добра практика на местно ниво и ще насърчат прилагането на подобни мерки, финансирани както от националния бюджет, така и от други източници.   Значима част оттези проекти са пред успешно приключване.

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“

През 2018 г. освен финансовата подкрепа по Оперативните програми,  достъпа до образователни, здравни, социални, културни и спортни услуги в Югоизточен район се подкрепя от: URBACT II,  ТГС България - Турция, Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020, Рамковата програма на ЕС  за научни изследвания и иновации - Хоризонт 2020, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм; Детски фонд на ООН (УНИЦЕФ), БЧК,  Българо-швейцарска програма за сътрудничество, Национален доверителен екофонд, ПУДООС, проект „Красива България”,  Програми  на МТСП;  Програми на  МОН; Държавен Фонд „Земеделие”, държавен бюджет, както и от общинските  бюджети на общините в района. С най-много проекти се открояват общините Бургас и Казанлък, а общините,  които търсят и намират финансиране извън оперативните програми са 17 на брой от общо 33 общини в района.

Извод: През 2018 г. е отчетен  напредък на Приоритет 1,  в резултат на предприетите мерки за реконструкция на сгради и обекти на културата, здравни, социални и образователни  заведения. Стартират проекти за модернизиране на образователната инфраструктура, както и подкрепа на културата и спорта в училищата. Предприети са мерки за подобряване енергийната ефективност на общинските сгради от образователната, културната и социална инфраструктура. Стартират и проекти за приобщаване и социално-икономическа интеграция на уязвимите групи в част от общините.

Приоритет 2. Подобряване на качествените характеристики  и  конкурентоспособността на човешките ресурси в Югоизточен район.

Качеството на работната сила и инвестиции в човешки ресурси са европейски, национален и наш регионален приоритет. Ученето през целия живот се очертава като ключов фактор за постигане на общата цел на Европейския съюз - да бъде „най-конкурентната и динамична, основана на познания икономика в света, способна на устойчив икономически растеж с повече и по-добри работни места и по-голяма социална кохезия”.  Образованието и обучението на възрастни може да се разглежда и като начин на мислене, стимулиращ всеки индивид да осъзнае собствената си потребност от непрекъснато придобиване на нови знания, умения и компетентности. Разбирано като системен процес, то е насочено преди всичко към самия индивид и неговите потребности за личностно и професионално развитие. Участието в ученето през целия живот поражда значими последици както за самата личност, която независимо от своята възраст и получено формално образование има възможност да реализира пълноценно своя потенциал, така и за работодателите, които се явяват потребители на този човешки ресурс.

През отчетната година подобряване на качествените характеристики и  конкурентоспособността на човешките ресурси в Югоизточен район се подкрепя от  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.,  приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качество на работните места“.

През 2017-18 г. се реализират 61 проекта за подобряване достъпа до заетост и качество на работните места на фирми и предприятия в общините: Стара Загора, Бургас, Сливен, Ямбол, Несебър, Поморие,  Стралджа, Казанлък, Нова Загора и  Раднево. Общата стойност на проектите възлиза на 12 541 798,99 лв., а основната им цел е разкриване на нови работни места,  активиране на икономически неактивни младежи, обучение, заетост и стажуване с цел повишаване на квалификацията им, стимулиране на географската мобилност и стартиране на собствен бизнес.

Проектите имат значение  за подобряване на качествените характеристики и  конкурентоспособността на безработни младежи до 29 години, вкл.  и за неактивните лица на пазара на труда в Югоизточен район. В резултат целевите групи ще се сдобият с професионални компетентности, които ще подобрят тяхната квалификация, опит и конкурентноспособност.  Чрез реализирането на тези проекти в ЮИР се цели повишаване на професионалната квалификация,   качеството на работната сила и качеството на обслужване, адаптивността, ефективността и качеството на заетите. Реализираните проекти на територията на ЮИР създават  условия за намаляване на бедността, чрез включването на уязвимите групи в различни форми на трудова дейност, с изразен социален ефект и създават предпоставки за устойчивост на мерките в сферата на социалната политика.

Сключени договори по процедура  BG05M2OP001-1.002 
„Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ с участие на партньори на територията на ЮИР изпълнявани през 2018 г.

Проект BG05M2OP001-1.002-0019 „Чисти технологии за устойчива околна среда –

води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

Бенефициент – Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Партньори

- Университет „Проф. д-р Асен Златаров“

- Институт по физикохимия

- Институт по органична химия с център по фитохимия

- Институт по микробиология

- Фондация „Клийнтех България“

BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“Изпълнение ЮИР

| Бенефициент | Местонахождение | Наименование на проекта | БФП | РИС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Община Твърдица | Твърдица | Заедно учим, играем и се веселим | 111 367.79 | 96 257.32 |
| Община Тунджа | Тунджа | "Заедно" - споделена грижа за предучилищно образование, възпитание и подготовка на децата в неравностойно положение в малките населени места от селски тип" | 377 956.29 | 168 586.75 |
| Фондация „Екип“ | Стралджа | "Новото утре!" - подкрепа за предучилищно образование и интеграция на деца в неравностойно положение от Община Стралджа | 334 420.00 | 135 141.51 |
| Община Болярово | Болярово | Децата на Болярово - успешна интеграция в образователната система и подобряване на учебната среда в общината | 134 607.36 | 107 685.89 |

BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“

| Бенефициент | Местонахождение | Наименование на проекта | БФП | РИС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Община Братя Даскалови | Братя Даскалови | „Готови за успех“ | 172 868.70 | 89 603.25 |
| Община Стара Загора | Стара Загора | „Вълшебна класна стая“ | 479 424.00 | 256 964.88 |
| Община Карнобат | Карнобат | Успяваме заедно | 357 398.00 | 285 918.40 |
| Община Царево | Царево | Подай ръка - подари бъдеще | 352 608.00 | 319 557.96 |
| Община Созопол | Созопол | ГОТОВИ ЗА УСПЕХ | 356 216.00 | 234 602.83 |
| Община Бургас | Бургас | Пълноценна подкрепа на предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение от община Бургас | 493 922.00 | 265 738.50 |
| Сдружение „Равновесие“ | Бургас | Равен старт - успешни ученици | 164 142.00 | 131 313.60 |

BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“

| Бенефициент | Местонахождение | Наименование на проекта | БФП | РИС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии | Ямбол | Академия за толерантност, творчество и успех | 108 684.19 | 78 121.83 |
| Община Тунджа | Тунджа | „Хоризонти“ - чрез образователна интеграция към пълноценна социализация в малките населени места от селски тип“ | 533 125.15 | 106 625.03 |
| Сдружение „Общинско училищно настоятелство на училищата и ЦДГ в Община Болярово област Ямболска“ | Болярово | „Заедно да учим и творим“ | 350 644.00 | 276 967.22 |
| Община Казанлък | Казанлък | Дъга на толерантността - партньорство за ефективна интеграция | 215 108.99 | 168 173.51 |
| Община Бургас | Бургас | Интегриран подход за постигане на значими и устойчиви резултати в образователната интеграция на ученици от етнически малцинства в община Бургас | 650 874.24 | 373 504.25 |

Извод: Относителният дял на населението (на 25-64 навършени години), участващо в образование и обучение  в страната  през отчетната година нараства. Делът  на безработните, преминали курсове на преквалификация в ЮИР отчита лек ръст спрямо  предходната година. Сред областите с най-висок  дял на безработните, преминали курсове на преквалификация е област Бургас, а с  най - нисък  област Сливен. В областите Стара Загора и Ямбол са отчетени средни стойности.  През отчетната година се отчита увеличение на средния доход на домакинство в ЮИР. Средният доход на домакинство за ЮИР през 2016 г. е с 699 лв. повече от предходната година. С най - голямо увеличение на доходите сред областите в ЮИР са  област  Бургас и област Ямбол. Предприетите мерки по ОПРЧР са насочени към подобряване достъпа до заетост и качество на работните места на фирми и предприятия в общините.

Приоритет 3. Укрепване на административния капацитет на местните и регионалните власти в Югоизточен район.

Анализът на приоритетното направление за Югоизточен район в областта на  укрепване на административния капацитет се извърша на база на наблюдението на следните два специфични индикатора:

- Проведени семинари, обучения и информационни кампании по проблемите на регионалното развитие,  бр.

През 2018 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., приоритетна ос 8: „Техническа помощ“ са в процес на изпълнение 3  проекта и са приключили 7 проекта посветени на укрепване на административния капацитет в общините Малко Търново, Бургас, Елхово, Казанлък, Карнобат,  Нова Загора, Поморие,  Сливен, Стара Загора и Ямбол.

	Повишаване компетентността на служителите от община Малко Търново, бенефициент по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020 г., свързана с прилагане на мерките за енергийна ефективност;

	Техническа помощ за изпълнение на Инвестиционната програма на Община Бургас;

	Подобряване на административния капацитет в община Елхово;

	Техническа помощ за Община Казанлък;

	Подобряване на административния капацитет на Община Карнобат за успешно изпълнение на проектни предложения за енергийна ефективност.

	Надграждане на знания за енергийна ефективност в Община Нова Загора;

	Мерки за повишаване капацитета на служителите в Община Поморие при управлението на проекти в областта на енергийната ефективност;

	Предоставяне на техническа помощ на Община Сливен за изпълнение на инвестиционната програма;

	Техническа помощ  за изпълнение на Инвестиционната програма на Община Стара Загора

	Техническа помощ за изпълнение на Инвестиционната програма на град Ямбол.

Общата стойност на проектите възлиза на 1 328 839,38 лв., а  главната цел е подобряване на административния капацитет, надграждане на знания за енергийна ефективност, техническа помощ за успешното изпълнение на инвестиционни програми.

Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г.

През 2018 г. продължава изпълнението на 4 проекта от общините Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол с цел осигуряване функционирането на Областните информационни  центрове в ЮИР.  Общата стойност на проектите възлиза  на 1 629 908,09 лв. През изминалия програмен период Областните информационни центрове се доказаха като важно място за предоставянето и разпространение на информация относно възможностите за финансиране по СКФ на ЕС. Реализирането на тези проекти ще допринесе и за популяризирането на финансовата подкрепа и политиките на ЕС  за  представителите на всички целеви групи на територията на района.

Извод: През 2018 г. се увеличава броят на преминалите обучения по финансиране и управление на проекти, но въпреки това общият брой преминали обучения служители на областните администрации в ЮИР по програмите на ИПА намалява.  По  Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. са процес на изпълнение 3  проекта и са приключили 7 проекта посветени на укрепване на административния капацитет на общините в района. В заключение можем да отчетем значим  напредък на приоритет 3.

Стратегическа цел 3: „Развитие и подобряване на териториалното сближаване на ЮИР чрез използване на различните форми на териториалното сътрудничество – трансгранично, транснационално и междурегионално.“

Приоритет 1 - Развитие на трансграничното сътрудничество и мобилизиране потенциала на периферните гранични територии в Югоизточен район.

Напредъкът  по  приоритета  се измерва чрез следните индикатори:

- Брой проекти / инициативи за трансгранично сътрудничество, сключени договори ,бр.

Общата стратегическа цел на регионалното сътрудничество между България и Турция, вложена в изпълнението на Interreg - ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция 2014-2020 е укрепване на капацитета за трансгранично сътрудничество между България и Турция в областта на опазването на природата и устойчивото развитие на туризма, което ще доведе до засилване на териториалното сближаване в Европа.

По данни на УО на Програмата за ТГС  „България-Турция“ през  2018 г. в ЮИР са изпълнявани проекти по Приоритетна ос1 - Околна среда  и Приоритетна ос 2 - Устойчив туризъм. Общият брой на сключените договори по програмата е 22 бр. на обща стойност на договорените средства по проектите - 5 360 792,56 Евро, като само за  БГ партньор средствата са 2 871 289,67 Евро. Проектите са в процес на изпълнение и се реализират на територията на общините Бургас, Ямбол, Средец, Айтос, Болярово, Сунгурларе и Тунджа.

- Интегрирани стратегически планови документи за управление и развитие на граничните територии, бр.

Разработена е Подпрограма „Странджа-Сакар“ към „Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа, пограничните, планинските и полупланинските слабо развити  райони“. С целенасочената намеса на държавата се цели подпомагане на изоставащите райони и преодоляване на ключови проблеми като - негативни демографски процеси, силни вътрешни и външни миграционни процеси, липса на работни места и ниски доходи, ограничен достъп и ниско качество на предлаганите публични услуги.

СПРАВКА

за изпълнението на Програма Интеррег - ИПП  за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020 за програмен период 2014-2020 г. към 26.11.2018 г.

| № | Наименование на Програмата | Приоритет | Наименование на бенефициента (БГ партньор) | Общ размер на договорените средства за проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Програма Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020 | Приоритетна ос 1. Околна среда: •Специфична цел 1.1. Предотвратяване и смекчаване на последиците от природните и предизвиканите от човека бедствия в трансграничния район | Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита от бедствия" - МВР, България | 568 473,20 € |
| 2 | Програма Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020 | Приоритетна ос 2. Устойчив туризъм: •Специфична цел 2.3. Увеличаване на работата в мрежа за развитие на устойчив туризъм чрез инициативи за трансгранично сътрудничество | Английска езикова гимназия "Гео Милев" Бургас, България | 82 885,58 € |
| 3 | Програма Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020 | Приоритетна ос 2. Устойчив туризъм: •Специфична цел 2.2. Повишаване на потенциала за трансграничен туризъм чрез развитие на общи дестинации | Асоциация БИОМРЕЖА (БИОНЕТ) | 78 693,27 € |
| 4 | Програма Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020 | Приоритетна ос 2. Устойчив туризъм: •Специфична цел 2.3. Увеличаване на работата в мрежа за развитие на устойчив туризъм чрез инициативи за трансгранично сътрудничество | ЦДГ № 6 "Вълшебство" - Бургас | 82 800,70 € |
| 5 | Програма Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020 | Приоритетна ос 1. Околна среда: •Специфична цел 1.2. Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси чрез съвместни инициативи в трансграничния район | Регионална дирекция по горите - Бургас | 112 688,77 € |
| 6 | Програма Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020 | Приоритетна ос 1. Околна среда: •Специфична цел 1.2. Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси чрез съвместни инициативи в трансграничния район | НПО за опазване Една природа | 108 298,71 € |
| 7 | Програма Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020 | Приоритетна ос 1. Околна среда: •Специфична цел 1.1. Предотвратяване и смекчаване на последиците от природните и предизвиканите от човека бедствия в трансграничния район | Асоциация "Черноморски институт", България | 95 539,24 € |
| 8 | Програма Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020 | Приоритетна ос 2. Устойчив туризъм: •Специфична цел 2.2. Повишаване на потенциала за трансграничен туризъм чрез развитие на общи дестинации | Фондация "Приморско-2004" | 100 909,24 € |
| 9 | Програма Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020 | Приоритетна ос 2. Устойчив туризъм: •Специфична цел 2.2. Повишаване на потенциала за трансграничен туризъм чрез развитие на общи дестинации | Бургаска Регионална Туристическа Aсоциация | 106 064,85 € |
| 10 | Програма Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020 | Приоритетна ос 2. Устойчив туризъм: •Специфична цел 2.2. Повишаване на потенциала за трансграничен туризъм чрез развитие на общи дестинации | НЧ "Просвета 1914" -Малко Търново | 114 113,96 € |
| 11 | Програма Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020 | Приоритетна ос 2. Устойчив туризъм: •Специфична цел 2.3. Увеличаване на работата в мрежа за развитие на устойчив туризъм чрез инициативи за трансгранично сътрудничество | Регионална Занаятчийска Камара - Бургас | 84 575,12 € |
| 12 | Програма Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020 | Приоритетна ос 2. Устойчив туризъм: •Специфична цел 2.2. Повишаване на потенциала за трансграничен туризъм чрез развитие на общи дестинации | Фондация "Кладара" | 101 842,46 € |
| 13 | Програма Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020 | Приоритетна ос 2. Устойчив туризъм: •Специфична цел 2.1. Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура | Община Царево | 438 054,90 € |
| 14 | Програма Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020 | Приоритетна ос 1. Околна среда: •Специфична цел 1.2. Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси чрез съвместни инициативи в трансграничния район | ОУ "Васил Левски" Бургас | 116 114,11 € |
| 15 | Програма Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020 | Приоритетна ос 1. Околна среда: •Специфична цел 1.2. Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси чрез съвместни инициативи в трансграничния район | Община Айтос | 357 732,85 € |
| 16 | Програма Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020 | Приоритетна ос 2. Устойчив туризъм: •Специфична цел 2.1. Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура | Община Ямбол | 483 431,68 € |
| 17 | Програма Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020 | Приоритетна ос 2. Устойчив туризъм: •Специфична цел 2.3. Увеличаване на работата в мрежа за развитие на устойчив туризъм чрез инициативи за трансгранично сътрудничество | Център за еврейско-българско сътрудничество "Алеф" | 81 040,04 € |
| 18 | Програма Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020 | Приоритетна ос 2. Устойчив туризъм: •Специфична цел 2.1. Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура | Община Несебър | 496 495,09 € |
| 19 | Програма Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020 | Приоритетна ос 1. Околна среда: •Специфична цел 1.2. Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси чрез съвместни инициативи в трансграничния район | Областна администрация Бургас | 393 830,42 € |
| 20 | Програма Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020 | Приоритетна ос 2. Устойчив туризъм: •Специфична цел 2.1. Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура | Община Несебър | 451 837,87 € |
| 21 | Програма Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020 | Приоритетна ос 2. Устойчив туризъм: •Специфична цел 2.1. Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура | Регионален исторически музей Бургас | 486 735,54 € |
| 22 | Програма Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020 | Приоритетна ос 1. Околна среда: •Специфична цел 1.2. Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси чрез съвместни инициативи в трансграничния район | Община Средец | 392 003,54 € |
| 23 | Програма Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020 | Приоритетна ос 1. Околна среда: •Специфична цел 1.2. Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси чрез съвместни инициативи в трансграничния район | Младежка неправителствена организация Болярово | 78 367,03 € |
| 24 | Програма Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020 | Приоритетна ос 1. Околна среда: •Специфична цел 1.1. Предотвратяване и смекчаване на последиците от природните и предизвиканите от човека бедствия в трансграничния район | Община Сунгурларе | 468 915,20 € |
| 25 | Програма Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020 | Приоритетна ос 2. Устойчив туризъм: •Специфична цел 2.2. Повишаване на потенциала за трансграничен туризъм чрез развитие на общи дестинации | „Солени ветрове“ Сдружение с нестопанска цел в обществена полза | 100 560,38 € |
| 26 | Програма Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020 | Приоритетна ос 2. Устойчив туризъм: •Специфична цел 2.2. Повишаване на потенциала за трансграничен туризъм чрез развитие на общи дестинации | Община Тунджа | 96 177,77 € |

Извод : Реализираните проекти в ЮИР допринасят за напредъка на Приоритет 1. Чрез тях са създадени трансгранични междурегионални и транснационални партньорства, които  съдействат за устойчивото развитие на трансграничната област.

Приоритет 2  Развитие на междурегионално и транснационално сътрудничество в помощ на постигане на стратегическите цели за развитие на Югоизточен район.

- Реализирани  проекти за разширяване на сътрудничеството  и насърчаване на икономическия, социалния и културния обмен между регионите на България и Европа, бр.

Финансова подкрепа през 2018 г. по този приоритет оказва  Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014г. и  програмите за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020г. и „Балкани - Средиземно море“ 2014-2020 г.  Те  подкрепят дейности, свързани с подобряване на свързаността, околната среда, иновациите, социално и културната ангажираност на Дунавския регион от една страна и насърчаване сътрудничеството, обмяна на опит и добри практики, в съответствие с приоритетите на Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Извод:Изпълнените проекти спомагат в голяма степен за по-устойчиво социално и икономическо развитие на граничните общини, опазване на околната среда, природните ресурси, културното и историческото наследство. Подобреното социално - икономическо развитие, в т.ч. и осъществените връзки за социално сближаване отключват и повишават потенциала на региона, като го прави разпознаваем на територията на ЕС и на международната сцена. В резултат всичко това води до подобряване качеството на живот на населението. В заключение, на база на направения преглед на Стратегическа цел 3 и в резултат на изпълняваните проекти по програмите за международно и трансгранично сътрудничество през 2018 г. в ЮИР се наблюдава значим напредък. Посредством изпълнението на различните интервенции в това направление, ефектът и въздействието от представените проекти в посока културен обмен и сътрудничество, опазването на околната среда са видими и полезни за развитието на района, като допринасят за цялостното развитие на местното население.

Стратегическа цел 4: „Балансирано териториално развитие на ЮИР чрез укрепване на градовете-центрове, подобряване свързаността в района и качеството на средата в населените места.“

Приоритет 1 Интегрирано развитие на градовете в Югоизточен район и подобряване качеството на градската среда.

- Население, живеещо на територия с реализирани планове за интегрирано градско развитие,  бр.

Населението, живеещо в 10-те града (Бургас, Поморие, Карнобат, Малко Търново, Стара Загора, Нова Загора, Елхово, Ямбол, Сливен и Казанлък) на Югоизточен район с реализирани проекти на планове за интегрирано градско развитие  по официални данни на НСИ за 2018г. наброява 605 593 души.

- Намаление на енергийното потребление в обществени сгради, бр.

По ОПРР 2014-2020г. през 2018 г.,  Приоритетна ос „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони”  в посока повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор и публичните сгради  на територията на ЮИР, са в процес на изпълнение 26 проекта и са приключили 12 проекта в следните общини: Елхово, Карнобат, Малко Търново, Нова Загора и Поморие.

По Националния доверителен екофонд по Инвестиционната програма за климата (НДЕФ) през 2018 г. в община Бургас се изпълнява Проект за насърчаване използването на електромобили, на обща стойност - 107 856 лв., от които 40 000 лв.са от НДЕФ. Проектът води до директни ползи за околната среда, като чрез замяната на конвенционални атомобили с електрически се очаква да бъдат спестени около 10 т. СО2 годишно.

По линия на тези фондове/програми в посока намаление на енергийното потребление в обществени сгради са отпуснати средства на голяма част от общините в Югоизточен район. В част от общините  в  Югоизточен район са разработени стратегии и планове за енергийна ефективност, използване на възобновяеми енергийни източници и устойчив градски транспорт, в съответствие с Европейските и национални политики за енергийно развитие. Изпълнението им цели  постигане на заложените от Европейски Съюз цели 20-20-20 до 2020 г. и утвърждаването на общините като устойчива енергийна общност.

Извод. През отчетната година са предприети мерки за подобряване на градската среда и енергийната ефективност  в жилищния сектор и публичните сгради. Делът на населението с подобрена транспортна и  комуникационна свързаност в големите градове се увеличава.

Приоритет 2  Подобряване свързаността на Югоизточен район в национален и международен план.

Набюдение изпълнението  на  специфичните индикатори по приоритета  показва следното:

- Дължина  на АМ и РПМ I клас през 2018 г.  в Югоизточен район, км.

Общата дължина на АМ и РПМ I клас през 2018 г. възлиза на 821 км., с 19 км. повече спрямо 2014 г. година, дължащо се на изградената АМ „Тракия“- 17км. и I клас 2 км.

- Население  с  подобрен транспортен достъп , %

През 2018 г. населението в района  с  подобрена  транспортна достъпност по данни на осем общини от района е 43,3%.

- Рехабилитирана/реконструирана, ремонтирана  пътна мрежа, км

В област Бургас ремонтираната пътна мрежа / IIIклас / е 19,286 км. През годината  I и II клас не е извършвана рехабилитация. Ремонтираната пътна мрежа от IVклас  е общо 131,248 км., по данни на 8 общини от ЮИР: 0,050 м - Камено; 31,2 км - Сливен; 3 км- Стралджа; 0,998 км - Тунджа;  13, 800 км - Болярово; 74,500 км - Чирпан; 6 км - Гълъбово; 1,7 км - Казанлък. Съгласно подадените данни на общините, в резултат на ремонтираната IVклас пътна мрежа с подобрен транспортен достъп е облагодетелствано 43,3%  от населението в 8-те населени места. Общо ремонтираната пътна мрежа за Югоизточен район за 2017 г. по данни на общините и Областните пътни управления (ОПУ) на четирите области в района (I, II, III и IVклас)  е  общо 150,534 км.

- Общата дължина на реконструирана / рехабилитирана/изградена / ремонтирана пътна транспортна инфраструктура от II и III клас на РПМ, %

В  района  е  реконструирана / рехабилитирана/изградена / ремонтирана  0,8 % от пътната мрежа II и III клас,  дължащо се единствено на област Бургас - по данни на  ОПУ-Бургас.

По данни, подадени от  Областно пътно управление - Бургас  на територията   на  областта са разположени  1 176,613 км пътища от РПМ, които съставляват 6  % от тези на страната. От тези пътища  51,368 км. са автомагистрали - 252, 333 км са от първи клас, 248,691 км от  втори, 608, 561 км от трети  и  15, 660 км са пътни връзки  от  пътни възли.

По данни на Областно пътно управление - Стара Загора пътната мрежа на областта се състои от 883,88 км републикански пътища, от които : АМ „Тракия“ - 73,002 км, пътища I-ви клас -167,30 км., пътища II-ри клас - 215.04 км., пътища III-ти клас - 379,73 км. и пътни връзки - 30,168 км.

По ОП „Региони в растеж“, Приоритетна ос 7 - Регионална пътна инфраструктура  на през 2018 г. се изпълнява проект: Лот 1 „Път ІІ-57 Ст. Загора - Раднево-път ІІ-55 от км 0+250 до км 11+075 и от км 12+460 до км 40+554, с обща дължина 38,9 км за областите Ст.Загора  и Сливен”, на обща стойност - 28 755 007, 40 лв. - Агенция „Пътна инфраструктура“. Дейността е разделена на 2 обособени позиции - ЛОТ 1А - Рехабилитация на Път ІІ-57, Ст. Загора-Раднево от км 0+250 до км 11+075 и от км 12+460 до 31+881 с обща дължина  30,246 км., област Стара Загора  и  ЛОТ 1Б  -  Рехабилитация на Път ІІ-57, Раднево - път ІІ-55 от км 31+880 до 40+554 с обща дължина 8,673 км., област Сливен.

Основната цел на проекта е подобряване и модернизация на технико-експлоатационните характеристики на отсечката и постигане на еднородност на пътната настилка, което ще доведе до повишаване на мобилността на населението, увеличаване на инвестициите в региона, създаване на нови работни места и подобряване на състоянието на околната среда.

Областно пътно управление - Сливен  стопанисва и поддържа 586,3 км пътища от  Републиканската пътна мрежа на територията на Област Сливен, от които 582,4 км с настилка и 3,9 км без настилка, разпределени по класове, както следва: АМ „Тракия” - 44,1 км; I-ви клас - 84,8 км; II- ри клас - 201,6 км; III- ти клас - 242 км и  Пътни връзки - 13,8 км.

Областно пътно управление град Ямбол стопанисва и поддържа 636,497 км пътища от Републиканската пътна мрежа на територията на Област Ямбол, от които 628,097 км с настилка и 8,400 км без настилка,  разпределени по класове, както следва: АМ „Тракия” - 34,753 км; І-ви клас - 96,461 км; ІІ-ри клас - 88,6 км; ІІІ-ти клас - 411,211 км (402,811 км с настилка и 8,400 км без настилка) и Пътни връзки - 5,584 км;

По ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020г. през 2018 г. се изпълнява проект  „Подготовка за доизграждане на автомагистрала „Черно море“ на Агенция „Пътна инфраструктура“, на стойност 2 592 000 лв. Автомагистрала „Черно море“ е ключов елемент на националната и европейската транспортна мрежа и е естествено продължение на автомагистрала „Тракия“, свързвайки главните източни центрове на стопанско развитие по Черноморието - Бургас и Варна. От трасето са изградени около 8 км. и остават за доизграждане около 95 км.

- Обща дължина на реконструирани или подобрени ж.п. линии, %

По данни на ДП „Национална Компания Железопътна Инфраструктура“ на територията на четирите области  (Стара Загора, Сливен, Бургас и Ямбол) общата дължина на реконструираните ж.п. линии е общо 307  км,  или 38 % относителен дял от общата експлоатационна дължина за Югоизточен район ( 805 км.). П

Ефект от изпълнението на строително - ремонтните работи:

С изпълнението на ремонтите на железния път се гарантира сигурност и безопасност на движение на влаковете и тяхната надеждност, като се осигурява:

- Увеличаване на скоростите на движение по проектните в отсечки с обща дължина над 312 км.

- Скоростни условия, гарантиращи устойчив График на движение на влаковете, във всички ремонтирани участъци;

- Капацитет на трафика, даващ възможност за ефективно използване на направления по железопътната мрежа и повишаване на пропускателната способност в участъците;

- Комфорт на пътуване за запазване и привличане на клиенти. Намаляване на шум от новоизградения безнаставов релсов път;

През 2018 г. продължи ускорената реализацията на проекти, съфинансирани по ОП „Транспорт” 2007-2013 г. По данни на МТИТС на територията на района се реализират обекти по Приоритетна ос 1 - „Развитие на железопътната инфраструктура по трансевропейските и основните национални транспортни оси“ За Югоизточен район е отчетен следния напредък:

- Проект: „Подновяване на участъци от железопътната инфраструктура по жп линия Пловдив - Бургас” - участъкът „Михайлово-Калояновец“ е въведен в експлоатация. Физическият напредък по участъка „Стара Загора - Зимница“ е 98,5%, а този по участък „Церковски- Бургас“ е 96%. Във връзка с възстановяването, ремонта и модернизацията на тягови подстанции Стара Загора и Нова Загора и изграждане на система за телеуправление на тягови подстанции, секционни постове и секционни разединители от ЦДЦ (централна диспечерска система).

- По Приоритетна ос 3 „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари“ е завършено изпълнението на „Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас, пътническа”. Въздействието на извършените дейности за местно развитие по проекта целят подобряване на транспортните връзки и опазване на околната среда на областите в ЮИР.

По данни на ИСУН за Югоизточен район се изпълнява проект на Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура”- Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъците на железопътната линия Пловдив – Бургас – възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции Бургас, Карнобат и Ямбол (прехвърлен компонент от ОПТ 2007-2013 г.) с обща стойност  -  21 339 147,60 лв. Инвестиционният проект „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци от железопътната линия Пловдив - Бургас” предвижда изграждане на железопътна магистрала, която да обслужва населението и вътрешния и международния товарен трафик. Проектът цели осигуряване на  оперативна съвместимост на инфраструктурата, оборудването, системите за управление, експлоатация и безопасност, както и свързаност с европейската жп мрежа чрез прилагането на унифицирани стандарти.

- Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет, вкл. и широколентова връзка от общото за страната,  %

За десетгодишен период използването на информационно-комуникационните технологии става все по-масово - относителният дял на домакинствата с достъп до интернет се е увеличил повече от три пъти, а използването на широколентова връзка бележи ръст повече от 5 пъти.  Делът на домакинствата с достъп до интернет в ЮИР възлиза на 62,1 %.   В последните години делът на домакинствата с достъп до интернет в района се увеличава, като спрямо 2014 г. стойността бележи значително покачване с цели 9,8 процентни пункта (2014 г. - 52,3%; 2015 г. - 58,6%; 2016 г. - 60,9%).  С най - висок относителен дял са домакинствата с достъп до интернет в СИР – 68,7 % , а с най-нисък дял  от 57,8 % са в  СЗР.

По данни на НСИ през 2019 г. относителният дял на домакинствата с достъп до интернет за страната е 67,3%, и бележи ръст от 3,8 процентни пункта спрямо предходната година. На регионално ниво спрямо 2015 година се наблюдава същата тенденция, единствено в ЮЗР показателят бележи намаление.

Въпреки динамичното развитие на информационните технологии в България 36,5% от домакинствата все още нямат достъп до интернет в домовете си. Близо половината от тях (49,5%) посочват като основна причина липсата на знания и умения за работа с интернет, 42, 5% смятат, че нямат нужда от него (не е полезен, интересен и др.), а според 32,1% от домакинствата оборудването е скъпо. 57,8% от населението регулярно използва интернет, всеки ден или поне веднъж седмично. При ползването на интернет се наблюдават значителни разлики при лицата с различно завършено образование. Докато 90,2 % от лицата с висше образование използват редовно глобалната мрежа и се възползват от възможностите й, които тя предоставя, то лицата с основно или по-ниско образование са едва 28,5%.

Извод: За напредъка  по изпълнението на заложените цели на приоритета основен финансов източник за развитието на района са програмите на ЕС. По реализацията на изградената транспортна и жп инфраструктура в Югоизточен район е отбелязан добър напредък. Реализираните проекти на територията на района са в посока модернизацията на обществения градски транспорт в двата големи градски центрове. Модернизацията на градския транспорт се изразява в по-малкото потребление на енергия, въведени са  природосъобразни видове градски транспорт (чрез велосипеди). Подобрена е и транспортната свързаност и достъп  до европейските и международни пазари.

В последните години делът на домакинствата с достъп до интернет в ЮИР повишава процентните си стойности, но все още изостава спрямо средното за страната. В развитието на информационно-комуникационните технологии  като цяло районът  е на задоволително ниво.

В рамките на реализацията на одобрените ИПГВР през 2018 г. се изпълняват проекти за подобряване на  физическата и жизнена среда в градовете, обновяване на  зоните за обществен отдих, което води до повишаване качеството на живот и получаване  на нови възможности за икономическо, културно и социално развитие. Въздействието и ефектът от успешното реализирани проекти за повишаване на енергийната ефективност на публични и обществени сгради, вкл. и в жилищния сектор  е утвърждаването на общините като устойчива енергийна общност.

Приоритет 3 Подобряване качеството на живот в селските райони.

За изпълнението на приоритет 3  в Регионалния план за развитие са отчетени следните   индикатори:

- Проекти за подобряване качеството на средата и  живота в селските райони,  бр. По подадена информация от общините на територията на района се изпълняват 17 проекта, разпределени както следва: Поморие -2 бр., Приморско -2 бр., Руен - 1бр., Елхово -1 бр., Казанлък - 1 бр., Нова Загора -  6 бр., Бургас - 1бр., Опан - 1 бр., Павел баня - 2бр.

Фигура 14. Договорени и изплатените средства (ОП и ПРСР 2017) общо и по райони и сравнение с предвижданията на НСРР, към м.ноември 2018 /в млн.лв./

Напредък по ПРСР 2014 – 2020 г. за Югоизточен район по подмерки към 31.12.2018 г.

Мярка 4 „Инвестиции в материални активи“   -

- Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”.  Подмярката има за цел повишаване конкурентоспособността на земеделието в Република България чрез: преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата; насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал; опазване на компонентите на околната среда; спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства и насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани.

Фигура 15. Напредък по ПРСР 2014 – 2020 г по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”.

- Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг  на селскостопански продукти”   Подмярката  има за цел подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез по-добро използване на факторите за производство; въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка; подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост; постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване опазването на околната среда.

Фигура 16. Напредък по подмярка 4.2/брой

Мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ -

- Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“. Подмярката е насочена към стартиращи или вече стартирали земеделски стопани и е наследник на Мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“. Целта на мярката е улесняване и подпомагане процеса на създаването на земеделски стопанства или поемането на вече съществуващи стопанства. Предназначена е за подпомагане процеса на модернизиране на стопанствата на млади фермери.

Фигура 17. Напредък по ПРСР 2014 – 2020 г. за Югоизточен район Подмярка 6.1/брой

- Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ Подмярка 6.3 не е инвестиционна, т.е. не е обвързана с пряко финансиране на инвестиционни разходи, а е насочена към подпомагане процеса на устойчиво развитие и растеж на вече съществуващи малки земеделски стопанства.

Фигура 18. Напредък по ПРСР 2014 – 2020 г. за Югоизточен район
Подмярка 6.3/брой

Фигура 19. Напредък по ПРСР 2014 – 2020 г. за Югоизточен район
Подмярка 7.6/брой

По  области изпълнението е следното:

- Област Бургас  - 139  проекта с договорена субсидия - 21 142 481,54 лв., изплатена субсидия в размер на 5 385 086,83 лв.

- Област Стара Загора - 92 проекта с договорена субсидия - 20 430 226,66 лв. изплатена субсидия в размер на 6 222 798,02 лв.

- Област Сливен  - 114  проекта с договорена субсидия - 24 095 095,7 лв., изплатена субсидия в размер на  4 932 683,78 лв.

- Област Ямбол - 69 проекта с договорена субсидия - 20 603 311,39 лв. изплатена субсидия в размер на 5 501 130,51 лв.

Общо по всички мерки са договорени средства в размер на 86 271 115,29 лв., а са изплатени - 22 041 699,14 лв.

През програмния период 2014 - 2020 г. местните инициативни групи се насърчават да осигурят принос в развитието на съответните селски райони, чрез взаимодействие и реализиране на съвместни проекти. Необходимо е да се насърчават действия за  повишаване на информираността за подхода сред всички граждани на местните общности, да се работи за увеличаване на уменията на по-широк кръг местни лидери за изпълнение на стратегии и проекти, както и да се  насочват усилия и ресурси за информиране и консултиране на уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи. По отношение на стратегиите за водено от общностите местно развитие, проектите за сътрудничество увеличават ползите, които те носят за селските райони и населението и допринасят за тяхното устойчиво развитие.

Извод: Проектите договорени по ПРСР на територията на Югоизточен район  допринасят за обновлението на земеделските и животновъдни стопанства, чрез инвестиции в модерно оборудване и техника, реконструкция и строеж на сгради, въвеждане на европейски норми, нови насаждения, развитие на биологично земеделие. Въпреки това направените инвестиции в селските райони са все още недостатъчни. Икономическото развитие на селските райони, измерено чрез БВП на глава от населението е сред най-ниските в ЕС (28% от средното за ЕС), поради непълно използване на работната сила, структурни проблеми на икономиката и по-ниска производителност. Селските територии имат потенциал за развитие на устойчив туризъм, но като цяло той не се използва напълно, поради слабото развитие на регионални туристически продукти, неразвити публично-частни партньорства, недобра туристическа инфраструктура и достъпност на част от териториите, неразвити атракции и отсъствие на обучен и квалифициран персонал.

Анализ на изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от ЕФРР, ЕСФ и КФ на територията на Югоизточен район.

ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г.

Към м. юни 2019 г. са изпълнени значима част от  етапите на Проектния цикъл на ОПРР 2014-2020 г. В контекста на концепцията на Управление на проектния цикъл на средствата от Структурните фондове дейностите по програмата се намират на следните етапи:

Етап 3. Договориране на средствата по ОПРР с бенефициенти. В рамките на този етап в Югоизточен район са сключени общо 82 договора за безвъзмездна финансова помощ /БФП/ на стойност 240.2 млн. лв.

Етап 4. В процес на изпълнение са 34 договора. Договорирането с изпълнители на дейностите по проектите в областта на СМР, строителен и авторски надзор, публичност и визуализация, одит, енергийно обследване, оценители с малки изключения е приключило.

Етап 5. Мониторинг при изпълнението посредством проверки на място.

Етап 6. В процес на отчитане са 48 приключени договора за БФП.

Предстоят планирани проверки на място за устойчивост на резултатите в рамките на петгодишния период след приключване и оценка Еx post.

Стойността на изпълняваните и приключени ДБФП с бенефициенти общини по Приоритетни оси на ОП “Региони в растеж” е както следва:

ПО 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие” – 179 млн.лв.

ПО 2 “Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони”                                            – 35.7 млн.лв.

ПО 3 “Регионална образователна инфраструктура” – 16.8 млн. лв.

ПО 5 “Регионална социална инфраструктура”            – 7.4 млн. лв.

ПО 8 “Техническа помощ”                                             – 1.3 млн. лв.

Фигура 20. Структура на бюджета на ОПРР 2014-2020 за областите в ЮИР /млн. лв./ към 28.06.2019 г.

1. Област Бургас

1.1. Сключени договори с общини – 40 бр. на стойност 108 млн. лв.;

1.2. Средства по общини:

Община Бургас – 9 бр./в т.ч.2 бр.приключени/ на стойност 83.5 млн. лв.;

Община Поморие– 10 бр.,/в т.ч.9 бр.приключени/ на стойност 7.2 млн. лв.;

Община Карнобат – 9 бр./ в т.ч.7 приключени/ на стойност 10.5 млн. лв.;

Община Малко Търново–11/ в т.ч.7 приключени/ на стойност 6.7 млн. лв.;

Община Созопол – 1 бр., приключен, на стойност 99 989,49 лв.;

  - Приключени проекти – 26 бр. на стойност 56.5 млн.лв.

2. Област Стара Загора

2.1. Сключени договори с общини – 16 бр. на стойност 78.7 лв.;

2.2. Средства по общини:

Община Стара Загора–9 бр./в т.ч. 2 приключени/ на стойност 57.7 млн.лв.;

Община Казанлък – 5 бр./в т.ч. 2 приключени/ на стойност 19.5 млн. лв.;

Община Гълъбово – 1 проект на стойност 1.5 млн. лв.;

2.3. Приключени проекти – 5 бр. на стойност 10 млн. лв.

3. Област Сливен

3.1. Сключени договори с общини – 13 бр. на стойност 33 лв.;

3.2. Средства по общини:

Община Сливен–6 бр./в т.ч. 1 приключен/ на стойност  26.3 млн. лв.;

Община Нова Загора–7 бр., всички приключени на стойност 6.7 млн.лв.;

3.3. Приключени проекти – 8 бр. на стойност 8.7 млн. лв.

4. Област Ямбол

4.1. Сключени договори с общини –13 бр. на стойност 29.7 млн. лв.;

4.2. Средства по общини:

Община Ямбол – 4 бр./ в т.ч. 2 приключени/ на стойност 14.6 млн. лв.;

Община Елхово – 9 проекта на стойност 15.1 млн. лв.;

4.3. Приключени проекти – 9 бр. на стойност 20.4 млн. лв.

Фигура 21. Договори по ОПРР 2014-2020 по области в ЮИР /бр./ към 28.06.2019 г.

Министерство на културата

- “Реконструкция и нова многофункционална зала на НУФИ "Филип Кутев”  - гр.

- Котел”     BG16RFOP001-3.001-0006-C01 - 3 769 481,09 лв. Министерство на образованието и науката

Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 15 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Бургас, Сливен, Стара Загора, Хасково и Ямбол”   BG16RFOP001-3.002-0008-C01 - 11 648 347,16 лв.  Съвместен проект с Южен Централен район.

Министерство на здравеопазването

1.  “Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ”     BG16RFOP001-4.001-0001-C01 - 10 739 242,67 лв.

2. “Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания” ,  BG16RFOP001-5.001-0003-C01 - 500 000,00 лв.

3. “Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания-2”,   BG16RFOP001-5.001-0054-C01 - 2 500 000,00 лв.

Агенция „Пътна инфраструктура“

1.“Лот 1 „Път ІІ-57 Ст. Загора-Раднево-път ІІ-55 от км 0+250  до км 11+075 и от км 12+460 до км 40+554, с обща дължина 38.919 км, области  Сливен и Ст.Загора”, BG16RFOP001-7.001-0008-C01 - 27 453 823,87 лв.

2.  “Лот 19  „Път IІІ-663  Чирпан - Симеоновград от  км 0+000 до км 15+220, с обща дължина 15,220 км, област Ст.Загора”, BG16RFOP001-7.001-0019-C01 - 12 335 343,14 лв.

3.  “Лот 20 „Път IІІ-663 Чирпан-Симеоновград от км 15+220 до км 28+913.25 и от км 31+742 до км 33+364.30, с обща дължина 15,316 км, област Стара Загора и област Хасково”     BG16RFOP001-7.001-0020-C01 - 739 325,73 лв. Съвместен проект с Южен Централен район.

ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.

Към м. декември 2017 г. на ОП РЧР, договорените  средства /БФП/ са на стойност 1 147 838 194,34  лв. или 53,73 %, а разплатените средства са 420 238 625,27 лв. или  10,22 %.

В Югоизточен район сключените договори по области са следните:

Област Бургас общият брой договори са 58 с обща стойност на договорените средства 15 868 141,91 лв. Изплатените средсва са 6 735 629,29 лв. В Област Стара Загора общият брой договори са 48. Стойността на договорените средсвта са 13 203 900,28 лв., изплатените средства са 6 046 261,63 лв. Общо 18 са на брой договорите в Област Сливен, стойността им е 5 619 434,84 лв. Изплатените средства са на стойност 2 901 285,50 лв. В Област Ямбол са сключени 22 броя договори на обща стойност 7 010 249,16 лв. изплатените средства са 2 993 356,02 лв.

ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020г.

ОПТТИ 2014-2020 г. е одобрена от службите на ЕК на 23.12.2014 г.

На 31.10.2016 г., службите на ЕК одобриха първото изменение на ОПТТИ 2014-2020 г.

# Таблица 13. Изпълнение на операциите по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.на територията на Югоизточен район към 18.06.2019 г.

| Наименование на Оперативната програма | Приоритет | Операция | Община/ област | Наименование на проекта | Наименование на бенефициента | № на договора | Въздействие на извършените дейности за местното развитие | Статус на проекта | Общ размер на договореното финансиране (лв) * | Реално изплатени средства (лв) ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 | Приоритетна ос 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа“ | n/a | Югоизточен район | Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2 BG16M1OP001-1.001-0003 | Национална компания „Железопътна инфраструктура“ | ДОПТТИ- 12/20.11.2017 | Подобряване на железопътната инфраструктура | В изпълнение | 810 018 562.65 | 122 919 704.08 |
| Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 | Приоритетна ос 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа“ | n/a | Югоизточен район | Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъците на железопътната линия Пловдив – Бургас – възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции Бургас, Карнобат и Ямбол BG16M1OP001-1.001-0001 | Национална компания „Железопътна инфраструктура” | ДОПТТИ- 11/18.07.2016 | Подобряване на железопътната инфраструктура | В изпълнение | 21 339 147.60 | 16 572 117.63 |
| Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 | Приоритетна ос 3 „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт“ | n/a | Югоизточен район | Реконструкция на гаров комплекс Карнобат BG16M1OP001-3.001-0008 | Национална компания „Железопътна инфраструктура” | ДОПТТИ-2/08.02.2019 | Подобряване на железопътната инфраструктура | В изпълнение | 6 381 130.50 | 125 881.71 |
| Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 | Приоритетна ос 3 „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт“ | n/a | Югоизточен район | Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора BG16M1OP001-3.001-0009 | Национална компания „Железопътна инфраструктура” | ДОПТТИ-4/17.04.2019 | Подобряване на железопътната инфраструктура | В изпълнение | 19 518 366.39 | 165 193.39 |
| Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 | Приоритетна ос 4 „Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта” | n/a | Югоизточен район | Проектиране и изграждане на технически системи за превенция на риска и повишаване на сигурността на територията на морските пристанища (RPSSP) BG16M1OP001-4.001-0007 | Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ | ДОПТТИ- 9/08.10.2018 | Подобряване на пристанищната инфраструктура | В изпълнение | 7 231 917.60 | 3 941 030.90 |
| Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 | Приоритетна ос 4 „Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта” | n/a | Югоизточен район | Техническа помощ за подготовката и реализацията на проект „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение“ BG16M1OP001-4.001-0005 | Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ | ДОПТТИ- 3/20.02.2018 | Подобряване на пристанищната инфраструктура | В изпълнение | 1 560 000.00 | 129 184.87 |
| Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 | Приоритетна ос 4 „Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта” | n/a | Югоизточен район | Териториално разширяване на обхвата и допълване на функциите на Информационната система за управление на трафика на плавателните съдове (VTMIS) – Фаза 4 | Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ |  | Подобряване на пристанищната инфраструктура | В изпълнение | 11 014 280.40 | 548 996.09 |

* Обща сума на договора (БФП и финансиране от бенефициента)			**Реално изплатени средства, съгласно информацията в ИСУН 2020

Източник: Министерство на транспорта, 2019

Напредък в изпълнението на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г."

| Таблица 14. Изпълнение на операциите по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." към 20 юни 2019 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование на Програмата | Приоритет | Име на процедура | Община, Област | Наименование на проекта | Наименование на бенефициента | Въздействие на извършваните дейности по проекта за местното развитие | Статус на проекта към 20 юни 2019 г. (приключил, в процес на изпълнение, регистриран, прекратен, временно спрян или др.) | Размер на безвъзмездната финансова помощ в лева | Изплатени средства в лева |
| Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." | ПО 1 "Води" | BG16M1OP002-1.005 “Втора фаза на проекти за изграждане на ВиК инфраструктура, чието изпълнение е стартирало по ОПОС 2007-2013 г.” | община Раднево, обл. Стара Загора | "Интегриран воден прокт за изграждане на ГПСОВ гр. Раднево" | община Раднево | Подобряване качеството на предоставяните услуги за водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчните води в гр. Раднево и повишаване качеството на живот на населението в региона чрез инвестиране в изграждане на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води | приключил | 5 053 055,33 | 5 053 055,33 |
|  |  |  | Община Ямбол, обл. Ямбол | "Интегриран проект за водния цикъл на град Ямбол - изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на град Ямбол - втора фаза" | Община Ямбол | Подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води, подпомагане намаляването на съответствията по отношение на дела на населението включено към канализационната система и постигане на съответствие с Директива 91/271/ЕИО, посредством осигуряване на екологосъобразно пречистване и заустване на битовите отпадъчни води. | в процес на изпълнение | 33 883 824,36 | 14 213 625,82 |
|  |  | BG16M1OP002-1.009 „Изпълнение на ранни ВиК проекти–компонент 2” | Община Айтос, обл. Бургас | „Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Айтос” | Община Айтос | С изпълнението на проекта ще се постигнат основните цели поставени в Рамковата директива за водите (РДВ) и нейните дъщерни директиви, както и Директива 91/271/ЕИО относно пречистването на отпадъчните води от населени места и Директива 98/83/ЕО относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека. Подобряване на качеството на живот на населението в общината; опазване и подобряване състоянието на водните ресурси в Айтос | в процес на изпълнение | 14 026 873,14 | 4 797 574,60 |
|  |  |  | Община Приморско, обл. Бургас | „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на агломерация Приморско-Китен“ | Община Приморско | Подобряване на съществуващата система за управление на oтпадъчните води на територията на град Приморско и град Китен, посредством повишаване на качеството на услугите във ВиК сектора на територията на изпълнение на проекта, ограничаване на отрицателното въздействие на заустваните отпадъчни води и осигуряване на екологосъобразно заустване на битовите отпадъчни води, в съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО | в процес на изпълнение | 16 725 615,84 | 4 809 683,67 |
|  |  |  | община Елхово, обл. Ямбол | "Проектиране и строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в гр. Елхово“ | община Елхово | Прекратяване заустването на непречистени отпадъчни води във водоприемника - р. Тунджа, както и в по-общ план - постигане на изискванията, заложени в националното и Общностното законодателства в областта на отвеждането и пречистването на отпадъчни води в градски агломерации. | в процес на изпълнение | 13 854 565,90 | 2 504 826,39 |
|  |  |  | община Чирпан, обл. Стара Загора | "Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и довеждащи колектори в гр. Чирпан" | община Чирпан | Предвижда се инвестицията в ПСОВ да осигури по-строго пречистване (отстраняване на биогенни елементи – азот и фосфор) на отпадъчните води от канализационната мрежа на гр. Чирпан поради факта, че зауства в чувствителна зона. Чрез реализацията на проекта ще се предотврати замърсяването на водоприемника (р. Текирска и р. Марица) с всички произтичащи от това екологични ползи и значителен трансграничен ефект. | в процес на изпълнение | 10 950 556,06 | 1 095 055,60 |
|  | ПО 2 "Отпадъци" | BG16M1OP002-2.004 "Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци" | община Бургас, обл. Бургас | "Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на регион Бургас" | община Бургас | Целта на проектното предложение е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за рециклиране чрез анаеробно третиране на разделно събрани биоразградими отпадъци в регион Бургас, чрез осигуряването на инфраструктура и система за разделно събиране на биоразградими битови отпадъци на територията на общините Бургас, Несебър и Поморие. | в процес на изпълнение | 29 393 779,29 | 293 937,79 |
|  |  | BG16M1OP002-2.006 "Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" | община Елхово, обл. Ямбол | „Проектиране и изграждане на компостиращa инсталация и инсталация за предварително третиране на генерираните отпадъци от община Елхово и община Болярово на територията на община Елхово“ | община Елхово | Основната цел на проектното предложение е да осигури изграждането на инфраструктура за екологосъобразното управление на отпадъците на територията на РСУО- Елхово и по специално намаляване на количеството депонирани битови отпадъци. | в процес на изпълнение | 7 224 901,39 | 72 249,01 |
|  | ПО 3 "Натура 2000 и биоразнобразие" | BG16M1OP002-3.007 "Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в национални паркове, природни паркове и поддържани резервати" | област Стара Загора | „Подобряване природозащитното състояние на природни местообитания 91F0 и 92А0 в поддържани резервати (ПР) „Долна Топчия“ и „Балабана”. | РИОСВ Стара Загора | Целта на проектното предложение е свързана с подобряване природозащитното състояние на природните местообитания 91F0 Крайречни смесени гори от „Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris)” и 92А0 „Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba” в поддържан резерват „Долна Топчия“ и поддържан резерват „Балабана”. Целта ще бъде постигната чрез оводняване на резерватните територии, с цел запазване на лонгозния тип растителност включваща природните местообитания 91F0; отстраняване на установените инвазивните видове и последващо залесяване с характерни за района растителни видове формиращи и участващи в състава на природни местообитания 91F0 и 92А0; Ограничаване на възможността за навлизането с МПС и с каруци в поддържаните резервати. | в процес на изпълнение | 547 058,82 | 37 388,73 |
|  | ПО 4 "Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища" | BG16M1OP002-4.004 "Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения" | община Гълъбово, обл. Стара Загора | "Възстановяване и укрепване на стената на яз. "Хайдушко кладенче" и съоръженията към нея, находящ се в землището на община Гълъбово, с цел подобряване на нейното техническо и експлоатационно състояние, защита на техническа и социална инфраструктура, както и повишаване защитата на населението от наводнения" | община Гълъбово | Целта на проектното предложение е да се извърши укрепването на язовирната стена и съоръженията по нея, което ще я извади от неизправно-неработещия й статус. Ще се минимизира риска от скъсване на стената със свързаните с това изключително опасни последици. Вследствие на изпълнените мерки язовира ще може да изпълнява нормалните си функции като регулиращо съоръжение, като водна площ и акумулиращ басейн за водоползване. С изпълнението на проектното предложение ще се повиши защитата на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и инфраструктурата от наводнения. | в процес на изпълнение | 998 963,08 | 175 896,31 |
|  | ПО 5 "Подобряване качеството на атмосферния въздух" | №BG16M1OP002-5.002 „Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух“ | община Несебър, обл. Бургас | „Актуализация на Програмата за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух в Община Несебър“ | община Несебър | Актуализация на общинската програма за намаляване на нивата на замърсителите - ФПЧ10 и за достигане на утвърдените норми за качество на атмосферния въздух в община Несебър и планиране на адекватни мерки за подобряване на КАВ, които да доведат до постигане на определените норми за КАВ | приключил | 102 667,87 | 102 667,87 |
|  |  |  | община Гълъбово, обл. Стара Загора | "Актуализация на програмата за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества в община Гълъбово" | община Гълъбово | Актуализация на програмата за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества в община Гълъбово и планиране на адекватни мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух, които да доведат до постигане на определените норми за КАВ. | приключил | 132 718,50 | 132 718,50 |
|  |  | BG16M1OP002-5.003 "Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух" | община Бургас, обл. Бургас | "Намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици в кв. Долно Езерово, гр. Бургас" | община Бургас | Основна цел на проекта е подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Община Бургас чрез намаляване емисиите на ФПЧ10 с източник битово отопление с твърдо битово гориво. Целта ще бъде постигната, чрез изпълнение на следните специфични цели: (1) Въвеждане на ефективни и специфични за местния контекст механизми за въздействие и ограничаване замърсяването на атмосферния въздух с източник битово отопление с твърдо гориво; (2) Надграждане на системата от мерки за подобряване на КАВ чрез изграждане на допълнителен административен капацитет и формулиране и изпълнение на местни политики по управление на КАВ в Община Бургас; (3) Повишаване на обществената информираност и насърчаване включването на местната общност в инициативи, свързани с подобряване качеството на въздуха. Изпълнението на планираните по проекта дейности ще допринесат за постигане на целите по Програмата за подобряване КАВ в Община Бургас 2016-2020 и са в съответствие с заложените мерки в Плана за действие. | в процес на изпълнение | 12 965 829,11 | 0,00 |
| Общо за ОПОС |  |  |  |  |  |  |  | 145 860 408,69 | 33 288 679,62 |

Напредък в изпълнението на ОП “Иновации и конкурентоспособност“  2014-2020 и предстоящи за обявяване процедури

Проектни предложения с място  на изпълнение в Югоизточен район по  ОПИК 2014-2020 към 30.10.2018 г.Общо са подписани 184 договора ( 9,7 % от всички подписани по ОПИК);В изпълнение  са 64 договора с бюджет (БФП) от 124 344 906.90 лв. (12 694 623.79 лв. вече извършени плащания по тях);Прекратени са 6 договора; Успешно са приключили 120 договора с извършени плащания по тях от 63 289 455.22 лв.

Таблица 14. Договори в изпълнение по ОП “Иновации и конкурентоспособност“  2014-2020в ЮИР /бр./

Оперативна  програма за храни  и/или основно материално подпомагане

Програмата е одобрена от Европейската комисия с решение за изпълненеие от 05.12.2014г. Предназначена е за реализиране на политики в сферата на борбата с крайните форми на бедност и социалното изключване в Република България. Цели да допринесе за постигане на Национална цел за намаляване на броя на живеещите в бедност, в съответствие с целите на стратегия „Европа 2020“. Насочена е към лицата, живеещи в най- висока степен на бедност и социална изолация. Обхваща територията на цялата страна.

Общ размер на средствата за периода 2014-2020 -    241 177 455 лева (123 312 075 евро), в т.ч.:

Разпределение на общия финансов ресурс:

•	117 146 472 евро  за осигуряване на храни по двете операции за най- нуждаещите се лица, от които  5 324 839 евро за реализиране на съпътстващи мерки.

•	6 165 604 евро за техническа помощ, свързана с управлението на програмата.

Операция тип 2 ”Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти – 2016”

За Югоизточен район предоставянето на индивидуални пакети храни – първи транш до 30.04.2017г. са раздадени и отчетени на общо 37 346 лица. А на първи допълнителен транш са подпомогнати общо 7 527 лица и семейства от основната целева група за периода от 01.05.2017 г. до 31.08.2017 г. в пунктове на Български Червен кръст, като пакетът съдържа 10 хранителни продукта: брашно, ориз, спагети, пюре от картофи, гювеч, компот, конфитюр, говеждо в собствен сос, захар и  вафли.

Оперативна програма „Добро управление“2014-2020г.

Проекти с целеви групи от Югоизточен район за планиране към м. декември 2017г.

1.Бенефициент: Национално сдружение на общините в България

Проект: „Създаване на модели за оптимални административни структури на общините“ с бюджет 763 449.60 лв.

Основни дейности и резултати:

Анализ на функционални анализи на общините.

Разработване на примерни модели за административни структури, идентифицирани след изготвения анализ:

- анализ на законово определените права и задължения на общините;

- примерни модели за оптимални общински структури;

- идентифицирани дейности, за които може да се прилага принципа на „споделените дейности“;

- препоръки, рискове и варианти за действие, обобщени по групи общини.

Разработване на проекти на нормативни актове, необходими на общините за оптимизиране структурата на администрацията им.

2.Бенефициент: Национално сдружение на общините в България

Проект: „Подобряване капацитета на общинските служители за предоставяне на качествени публични услуги“ с бюджет 4 610 921,68 лева

Основни дейности и резултати:

- Доразвитие на Интернет платформата за обучение в частта дистанционно обучение.

- Актуализиране на съществуващи и създаване на 10 нови обучителни модула по ключови теми и обучени 200 обучители.

- Провеждане на присъствени и дистанционни обучения по новосъздадени и актуализирани модули за 5400 общински служители.

- Провеждане на обучения по заявка на общините за минимум 106 заявки и 150 обучени служители.

- Подготовка на практически наръчници по отделните обучителни теми, достъпни чрез Интернет платформата.

Напредък на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 към 25.06.2019 г. в Югоизточен Район

•	Договорени средства:53 млн. лева;

•	Сключени договори:189 договора;

•	Верифицирани средства:38 млн. лева.

IV. ДЕЙСТВИЯТА, ПРЕДПРИЕТИ ОТ РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН, С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ.

Предприетите през 2018 г. действия от страна на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет в Югоизточен район с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на Регионалния план за развитие  са в изпълнение на чл. 87, ал.1, т. 3 от ППЗРР. Посочени са и основните теми от заседанията на Регионалния съвет през 2018 г.

Съгласно чл. 87, ал.1, т.3 от ППЗРР действията за осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на Регионалния план за развитие включват:

а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни;

б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на регионалния план за развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми;

в) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на регионалния план за развитие;

г) мерките за постигане на необходимото съответствие на регионалния план за развитие със секторните политики, планове и програми;

д) мерките за прилагане принципа на партньорство;

е) резултатите от извършени тематични оценки или оценки за специфични случаи към края на съответната година.

- Предприети мерки за наблюдение и създадени механизми за събиране, обработване и анализ на данни

През първото полугодие на 2018 г. са проведени  две заседания  на РСР на ЮИР,  от които едно съвместно с  РКК към РСР на ЮИР  под председателството на област Стара Загора. През второто полугодие на 2018 г. са проведени  две заседания  на РСР на ЮИР, от които едно съвместно с  РКК към РСР на ЮИР  под председателството на област Ямбол. На проведените две съвместни заседания представителите на Управляващите органи на Оперативните програми представиха актуална информация за хода на изпълнение по операциите на оперативните програми на територията на района. Основните финансови инструменти за постигане на целите и приоритетите на РПР на ЮИР са оперативните програми и в тази връзка е осъществявана ефективна и ефикасна координация и взаимодействие с представителите в Регионалния координационен комитет на УО на Оперативните програми и на ЦКЗ през цялата 2018 г. Периодичното представяне и обсъждане на информацията е особено важно за процеса на наблюдение на изпълнението на РПР на ЮИР и затова в определените срокове са изисквани и предоставяни всички справки.

Във връзка с подобряване на координационните механизми при наблюдението и оценката на регионалното и местно развитие и с оглед ефективното провеждане политиката за регионално развитие, със съдействието на Председателя на съвета за целите на Годишния доклад за наблюдение изпълнението на РПР на ЮИР за 2018 г., бяха изпратени писма за информация до министерства, изпълнителни агенции, инспекторати, общини, области и др. регионални и местни структури.  Данните са ползвани за отчитането на заложените в плана специфични индикатори за Югоизточен район.  При изготвянето на Годишния доклад на плана са използвани и наличните официални статистически данни на НСИ и Евростат. Събраната, анализирана и обобщена информация от Секретариата на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район бе включена в доклада. Добавена бе и обобщената справка за разработени и приети Годишни доклади на общинските планове за развитие за 2016 г., Общински планове за развитие 2014 - 2020 г.,  и Областни стратегии за развитие в Югоизточен район за периода 2014 - 2020 г.

- Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на РПР на ЮИР през 2018г., както и мерките за преодоляване на тези проблеми

Определените в РПР на ЮИР ключови, специфични и глобални индикатори за наблюдение изпълнението на стратегическите цели и приоритети обхващат разнородни характеристики, различни териториални нива и източници на информация. За част от индикаторите липсват начални стойности или мерната единица не съответства за количественото измерване на изпълнението им. Основен проблем остава липсата на статистическа информация на регионално ниво и областно ниво за проследяване изменението на някои от индикаторите, които определят напредъка по изпълнението  на заложените приоритети на плана. Проследяването на  въздействието на всички източници за финансиране изпълнението на плана също е трудно изпълнимо предвид  факта, че данните, които се подават от различни централни и териториални структури липсват или са непълни.

- Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на РПР на ЮИР

РСР на ЮИР осигурява пълна информация и публичност на всички нива при осъществяване на планирането, програмирането, финансирането, наблюдението и оценката на РПР.

На заседанията на РСР участват партньори, широк кръг заинтересовани страни, представители на централни и местни институции с цел съгласуване, обсъждане на актуални и важни въпроси за района, което гарантира прозрачност и ефективност в процеса на вземане на решения.

Съгласно чл. 55, ал. 1 от ППЗРР, след всяко проведено заседание приетите решения се довеждат до знанието на заинтересованите страни, чрез средствата за масово осведомяване, с цел осигуряване на публичност и прозрачност на обсъдените теми и генериране на повишено внимание и ангажираност у гражданите. Протоколите от заседанията на РСР и РКК на ЮИР се публикуват на официалната страница на МРРБ. Документи и материали по отношение на предстоящите заседания на РСР на ЮИР, както и протоколите от проведените се изпращат по електронната поща до всички членове и присъствалите гости за сведение. През 2018 г. информация относно заседанията на съвета присъстваше и на интернет страниците  на областните администрации от района.

- Мерки за постигане на необходимото съответствие на РПР на ЮИР със секторните политики, планове и програми.

Регионалният план за развитие на ЮИР за периода 2014-2020 г. и заложените в него стратегически цели и приоритети са съгласувани с предвижданията на европейските и националните стратегически документи. Определящ принос за постигането на съответствие на РПР ЮИР 2014-2020 г. с ключови за района секторни политики, през 2018 г. оказват Оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС.

Членовете на съвета в качеството си на представители на РСР на ЮИР участват в процеса на наблюдение на изпълнението на оперативните програми като присъстват в заседанията на Комитетите за наблюдение на Споразумението за партньорство и на Програмите за 2014-2020 г. , съфинансирани от фондовете на ЕС. Това подпомага информационно процеса на наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие като цяло и допринася за постигане на съответствие на плана със секторните политики, планове и програми.

В състава на РСР на ЮИР, освен представителите на Оперативните програми, са включени и представители на висшите учебни заведения. През 2018 г. в заседанията на РСР на ЮИР участваха представителите на академичните среди от Югоизточен район ( БСУ - Бургас, Тракийски университет - Стара Загора,  „Факултет и колеж - Сливен“ към  Технически университет - София, Факултет „Техника и технологии“-Ямбол към Тракийски университет - Стара Загора, Университет „Проф.д-р Асен Златаров“-Бургас). В зависимост от темите на заседанията са присъствали представители и от други министерства и териториални структури. Присъствието им в заседанията позволява споделяне на идеи и предложения, както  и участие при формулиране на дадена политика, което спомага за постигане на съответствие на плана със секторните политики.

Изграждането на ефективни партньорства в процеса на наблюдение изпълнението на плана е предпоставка да се укрепи ресурсния потенциал, да се разкриват нови пътища и възможности за привличане на средства за развитието на района.

Действията, касаещи подобряване дейността на Регионалния съвет за развитие и осигуряване ефективност и ефикасност при изпълнението на РПР са свързани с  обсъждането  и  приемането  на доклади  и  стратегически документи, представяне на програми  и  секторни политики.

V. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РПР НА ЮИР

Годишният доклад за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие на Югоизточен район отразява промените в социално-икономическите условия и политиките за развитие на национално, регионално и местно ниво, както и постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на плана въз основа на индикаторите за наблюдение. Докладът отчита поставените акценти  в  РПР на  ЮИР  за периода   2014-2020 г. свързани  с  икономическото, социалното и териториално сближаване на района, укрепване на градовете центрове, както и  подобряване свързаността  и качеството на средата  в  населените места.

Годишният доклад отговаря на националната и европейска политика в областта на регионалното развитие. Отчетено е участието и приноса на България в Стратегия „Европа 2020” за постигане на по-висока конкурентоспособност на регионалната икономика, преодоляване на вътрешно регионалните различия и ключовите дефицити в социалната и техническата инфраструктура, развитието на човешкия потенциал и подобряване на околната среда.

Процесът на наблюдение се извършва със съдействието на  органите на централната власт и техните регионални структури, представителите на Регионалния съвет за развитие в Комитетите по наблюдение изпълнението на Оперативните програми и местните власти,  чрез предоставяне на информация, анализи, отчети и доклади. При наблюдение изпълнението  на плана отчетения напредък в сферата на инфраструктурата, туризма,  икономическата и жизнена среда се извършва посредством  спазване принципа на партньорство, публичност и прозрачност.

През 2018 г. се отчита напредък в изпълнение на Стратегическа цел 1.  ЮИР продължава да има значим принос към икономическото развитие на страната. Приносът на отделните области в БВП на района през последните десет години се запазва относително постоянен. За Югоизточен район са характерни значителни вътрешнорегионални диспропорции в приноса на отделните области при формирането на секторите на БДС. Област Бургас заема водещо място в сектора на услугите и в аграрния сектор, а  област Стара Загора е водеща по отношение на индустрията. По отношение на ПЧИ, след чувствителния спад през 2014 г. се наблюдава нарастване на направените инвестиции в  района. Въпреки повишаването  на  икономическите показатели в Югоизточен район, доходите на населението изостават от средното равнище в страната. Демографската ситуация е относително благоприятна в сравнение с останалите области от района. Независимо от това диспропорциите в териториалното разпределение на населението в района продължават да се усещат и през 2018 г. Пазарът на труда в ЮИР следва общата тенденция за страната.

Запазва се  качеството  на  предлаганите услуги  в  туристическата индустрия. Туризмът продължава да заема водещо място в икономиката на района, но въпреки това се отчита необходимостта от диверсифициране на туристическите продукти, създаване на силни регионални брандове и развитие на отговорен туризъм.

Състояние на екологичната инфраструктура в ЮИР през отчетния период се подобрява и достига   висока степен на развитие на водоснабдителната мрежа. Във всички области в района е достигнато максимално задоволяване на нуждите на населението с питейна вода. Продължава да нараства дела на населението, обхванато от системите за организирано сметосъбиране и транспортиране на битовите отпадъци.

По Стратегическа цел 2 са предприети действия за подобряване достъпа до образователни, здравни, социални, културни услуги и развитие на спортната инфраструктура в района както и за подобряване конкурентоспособността на човешките ресурси. Допълнително са предприети и мерки за подобряване енергийната ефективност на общинските сгради от образователната, културната и социална инфраструктура. През 2018 г. част от общините в района насочват усилията си  за приобщаване и социално-икономическа интеграция на уязвимите групи.

За  реализацията на Стратегическа цел 3 през отчетната година допринасят изпълняваните проекти  на територията на ЮИР  за  развитие на трансграничното сътрудничество и мобилизиране потенциала на периферните територии. В резултат са създадени   трансгранични междурегионални и транснационални партньорства, които  съдействат за развитието на трансграничната област. Проектите спомагат в голяма степен за устойчивото социално и икономическо развитие на граничните общини, опазване на околната среда, природните ресурси, културното и историческото наследство. За опазване  на българската акватория на Черно море са реализирани  редица проекти за морско планиране, морски проучвания и морски надзор върху замърсяванията.

Напредъкът  по изпълнението на Стратегическа цел 4 се изразява чрез  успешното  реализиране на проектите за подобряване на градската среда, енергийната ефективност  на обществените сгради  и  свързаността в района. През 2018 г. е видим ефекта от модернизацията на обществения транспорт в големите центрове на района. Запазват се положителните тенденции в развитието на транспортната инфраструктура.  Най-голяма част от новоизградените магистрали в страната попадат на територията на Югоизточния район, въпреки, че гъстотата на изградената железопътна мрежа в района е все още по-ниска от средната за страната. През 2018г. продължава развитието на пристанищната и железопътната инфраструктура.  Направените инвестиции в селските райони допринасят за обновление на земеделските и животновъдни стопанства, чрез инвестиции в модерно оборудване и техника, реконструкция и строеж на сгради, въвеждане на европейски норми, развитие на биологично земеделие. Селските райони  имат  и потенциал  за развитие на устойчив туризъм, който не се използва напълно, поради слабото развитие на регионални туристически продукти и неразвити публично-частни партньорства.

По всяка една от стратегическите цели на Регионалния план за развитие на Югоизточен район е констатиран напредък. Направеният анализ при изпълнението на плана показва, че за положителното въздействие върху района допринасят основно Европейските програми  и структурни фондове. Въпреки това различията на вътрешнорегионално ниво в социално икономически аспект остават.

С цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на Регионалния план за развитие на Югоизточен район, Годишният доклад посочва действията, предприети от Регионалния съвет за развитие на района, както и мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни. Документът  прави преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на Регионалния план за развитие през 2018 г., мерките за преодоляване на тези проблеми, мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на плана, както и  предприетите мерки за постигане на необходимото съответствие на плана със секторните политики, планове и програми и прилагане принципа на партньорство.

В заключение, за реализация на целите и приоритетите на Регионалния план за  развитие и преодоляване на вътрешно регионалните различия е необходимо:

- Да се предприемат действия за преодоляване на вътрешнорегионалните различия в сферата на социално икономическото развитие, използвайки конкурентните предимства на района, развитието на човешкия потенциал и укрепване на административния капацитет.

- Да продължи изпълнението на мерките и дейностите за подобряване на експлоатационното състояние на общинската пътна мрежа и републиканските пътища от ІІ и ІІІ клас.

- Да се засили взаимодействието между бизнеса, учебните заведения и администрацията.

- Да се повиши конкурентоспособността на малкия и средния бизнес чрез стимулиране на въвеждането на нови технологии, иновативни практики и създаването на клъстери.

- Да се диверсифицира регионалният туристически продукт, като дейностите се фокусират върху обектите с най-сериозен потенциал за привличане на туристически интерес, с акцент върху устойчивото развитие, позиционирането във високите ценови сегменти и по-ефективното използване на «крилата» на сезона.

- Да се усъвършенстват механизмите за координация и взаимодействие на регионално ниво. Да се подобрят мерките за постигане на координация  между органите и организациите на различните териториални нива и в различните сектори при формулиране, изпълнение, наблюдение и оценка на съответните стратегически документи.

- Да се засили взаимодействието между Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет  за отчитане въздействието на проектите  и  ефекта от изпълнението на програмите.

- Да се укрепи механизма на партньорство в процеса на наблюдение на изпълнението на плана  и се засили ролята и участието на  по-широк кръг заинтересовани страни.

- Да се реализират по-пълно конкурентните предимства на района като югоизточна граница на Европейския съюз за развитие на териториалното сътрудничество – трансгранично, транснационално и междурегионално.

Бургас, 2019 г.