МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО”

ОТДЕЛ „СПКРР в СИР-ВАРНА”

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА 2016 г.

ОТНОСНО НАБЛЮДЕНИЕ НА

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА

РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН

2014-2020 г.

София, 2017 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

| - СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ | стр. 2 |
| --- | --- |
| - УВОД | стр. 7 |
| - ЧАСТ ПЪРВА. Общи условия за изпълнението през 2016 г. на Регионалния план за развитие на Североизточен район 2014-2020 г. | стр. 8 |
| - ЧАСТ ВТОРА. Постигнат напредък през 2016 г. по изпълнението на целите и приоритетите на Регионалния план за развитие на Североизточен район 2014-2020 г., въз основа на индикаторите за наблюдение | стр. 37 |
| - ЧАСТ ТРЕТА. Действия, предприети от РСР в СИР през 2016 г, за осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на Регионалния план за развитие на Североизточен район 2014-2020 г. | стр. 67 |
| - ЧАСТ ЧЕТВЪРТА. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението на Регионалния план за развитие на Североизточен район 2014-2020 г. | стр. 90 |
| - Приложение 1. Таблици Таблица 1 Таблица 2 Таблица 3 Таблица 4 Таблица 5 Таблица 6 Таблица 7 Таблица 8 Таблица 9 Таблица 10 Таблица 11 Таблица 12 Таблица 13 Таблица 14 Таблица 15 | стр.96 стр. 96 стр.97 стр. 97 стр. 98 стр. 101 стр. 102 стр. 104 стр. 105 стр. 106 стр. 107 стр. 107 стр. 110 стр. 110 стр. 111 стр. 114 |

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

| АМ | Автомагистрала |
| --- | --- |
| АПИ | Агенция „Пътна инфраструктура” |
| АУЕР | Агенция за устойчиво енергийно развитие |
| БАН | Българска академия на науките |
| БВП | Брутен вътрешен продукт |
| ВГ | Вътрешни граници |
| БДУВЧР | Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район |
| БМ | Биомаса |
| бр. | Брой/я |
| ВД | Водна енергия |
| ВЕ | Вятърна енергия |
| ВЕИ | Възобновяеми енергийни източници |
| ВиК | Вода и канал |
| ВПР | Вътрешни правила за работа |
| ВСУ | Варненски свободен университет |
| ВУЗ | Висше учебно заведение |
| ГД | Годишен доклад |
| ГД „ПБЗН“ |  |
| ГД „СПРР и АТУ” | Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство” |
| ГД „УТС” | Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” |
| ГИП | Годишна индикативна програма |
| д. | души |
| ДМА | Дълготрайни материални активи |
| дка | декар/а |
| ДФЗ | Държавен фонд земеделие |
| ЕБВР | Европейска банка за възстановяване и развитие |
| ЕВРОСТАТ | Статистическа служба на Европейския съюз |
| ЕЕ | Енергийна ефективност |
| ЕЗФРСР | Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони |
| ЕИБ | Европейска инвестиционна банка |
| ЕК | Европейска Комисия |
| е.ж. | Еквивалентни жители |
| екв. | Еквивалент |
| ЕООД | Еднолично дружество с ограничена отговорност |
| ЕС | Европейски съюз |
| ЕСИФ | Европейски структурни и инвестиционни фондове |
| ЗРР | Закон за регионалното развитие |
| ИА | Изпълнителна агенция |
| ИАОС | Изпълнителна агенция по околна среда |
| ИНТЕРРЕГ V-А Румъния- България 2014-2020 | Програма за трансгранично сътрудничество |
| ИНТЕРРЕГ Европа 2014-2020 | Програма за междурегионално сътрудничество |
| ИО | Институт по океанология |
| ИПА | Институт за публична администрация |
| ИПГВР | Интегриран план за градско възстановяване и развитие |
| ИСУН | Информационна система за управление и наблюдение на средствата от Структурните инструменти на Европейския съюз |
| КК | Курортен комплекс |
| км | Километър/километри |
| КН | Комитет за наблюдение |
| КТЗВДР | Конвенция за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния |
| лв./ч. | Лева на човек |
| л.м. | Линейни метра |
| МЕ | Министерство на енергетиката |
| МЗХГ | Министерство на земеделието, храните и горите |
| МО | Междинна оценка |
| МОН | Министерство на образованието и науката |
| МОСВ | Министерство на околната среда и водите |
| МРРБ | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| МС | Министерски съвет |
| МСП | Малки и средни предприятия |
| МТ | Министерство на туризма |
| МТИТС | Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията |
| МТСП | Министерство на труда и социалната политика |
| МХП | Многонационални и хоризонтални програми |
| НАТУРА 2000 | Екологична система от защитени зони в Европейския съюз |
| н.в. | надморска височина |
| НЕСУТРП | Национален експертен съвет по устройство на територията и регионалната политика |
| НИРД | Научно-изследователска и развойна дейност |
| НКПР | Национална концепция за пространствено развитие |
| НПР | Национална програма за развитие |
| НПО | Неправителствена организация |
| НСИ | Национален статистически институт |
| НЦТР | Национален център за териториално развитие |
| НСРР | Национална стратегия за регионално развитие |
| ОА | Областна администрация |
| ОбС | Общински съвет |
| ОП | Оперативна/и програма/и |
| ОПДУ | Оперативна програма „Добро управление” |
| ОПИК | Оперативна програма за иновации и конкурентоспособност |
| ОПМС | Оперативна програма за междурегионално сътрудничество |
| ОПИМСП | Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ |
| ОПНОИР | Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ |
| ОПОС | Оперативна програма „Околна среда” |
| ОПР | Общински план за развитие |
| ОПРР | Оперативна програма „Региони в растеж” |
| ОПРЧР | Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” |
| ОПТТИ | Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ |
| ОПТС | Оперативна програма за транснационално сътрудничество |
| ОПУ | Областно пътно управление |
| ОПХОМП | Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане |
| ОС | Околна среда |
| ОСР | Областна стратегия за развитие |
| ОСР | Областен съвет за развитие |
| Отдел „СПКРРСИР–Варна” | Отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Североизточен район–Варна” |
| ОУП | Общ устройствен план |
| ПГ | Професионална гимназия |
| ПМДР | Програма за морско дело и рибарство |
| ПО | Последваща оценка |
| ПП | Природен парк |
| ППЗРР | Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие |
| ПРСР | Програма за развитие на селските райони |
| ПСОВ | Пречиствателни станции за отпадъчни води |
| ПСПВ | Пречиствателни станции за питейни води |
| ПУДООС | Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда |
| РБ | Републикански бюджет |
| РДПБЗН | Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" |
| р.ж. | Реални жители |
| РИОСВ | Регионална инспекция по околната среда и водите |
| РИКС | Регионален индекс за климатична сигурност |
| РКК | Регионален координационен комитет |
| РПМ | Републиканска пътна мрежа |
| РПР | Регионален план за развитие |
| РПР СИР | Регионален план за развитие на Североизточен район |
| РСР СИР | Регионален съвет за развитие в Североизточен район |
| РУ | Регионално управление |
| СЕ | Слънчева енергия |
| СЗР | Северозападен район |
| СИР | Североизточен район |
| СОП | Съвместна оперативна програма |
| СОПЧБ | Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн” |
| СПС | Стандартна покупателна способност |
| СПСОВ | Селищна пречиствателна система за отпадни води |
| СЦР | Северен централен район |
| т/ж. | Тона на жител |
| ТС | Транснационално сътрудничество |
| ТГС | Трансгранично сътрудничество |
| т.н.е. | Тона нефтен еквивалент |
| УО | Управляващ орган |
| УО на ОП | Управляващ орган на Оперативна програма |
| ФЕПНЛ | Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица |
| хил.лв. | хиляди лева |
| ЦИП | Целенасочена инвестиционна програма |
| ЦКЗ | Централно координационно звено |
| ЦОИДУЕМ | Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства |
| ЮЗР | Югозападен район |
| ЮИР | Югоизточен район |
| ЮЦР | Южен централен район |
| НА ЛАТИНИЦА |  |
| BGN | Български лева |
| СО2 | Въглероден диоксид |
| GWh | Гигават/а на час |
| INTERREG 2014-2020 | Програма за трансгранично сътрудничество |
| INTERREG IV C | - Оперативна програма за междурегионално сътрудничество INTERREG IVC 2007-2013 |
| MW | Мегават |
| MW/h | Мегавата на час |
| t/ha/y | Индикатор за загуба на почва от ерозия |

УВОД

Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на Регионалния план за развитие на Североизточен район (РПР СИР) се разработва за всяка календарна година от периода на действие на Плана, в изпълнение на чл. 86, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие (ППЗРР).  Съдържанието на Годишния доклад е регламентирано в  чл. 87 на ППЗРР.

В изпълнение на чл. 86, ал. 2 от ППЗРР, Годишният доклад за 2016 г. е разработен от отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Североизточен район – Варна” („СПКРР в СИР“) към Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство” (ГД «СПРР и АТУ») в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). На основание чл. 86, ал. 3 от ППЗРР, срокът за разработване и внасяне на Годишния доклад за обсъждане и одобряване от Регионалния съвет за развитие в Североизточен район (РСР в СИР), като орган за наблюдение на изпълнението на РПР на СИР, е 30 юни на всяка следваща година от отчетния период.

Настоящият Годишен доклад има за цел да анализира степента на изпълнение на заложените в РПР на СИР цели и приоритети и да представи постигнатия през 2016 г. напредък, въз основа на определени физически и финансови индикатори. Предмет на Доклада са също предприетите действия от РСР в СИР като орган за управление на регионалното развитие за осигуряване на ефективност и ефикасност  при изпълнението на РПР на СИР, в т.ч. и мерките за осигуряване на информация и публичност относно резултатите от изпълнението на Плана през 2016 г. Представените в Годишния доклад заключения и предложения целят подобряване на резултатите от наблюдението на РПР на СИР 2014-2020 г.

В Доклада са използвани актуални към 30.04.2017 г. данни от Националния статистически институт (НСИ), Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), Управляващите органи на Оперативните програми 2014-2020 г., областните и общинските администрации в Североизточен район, Oбластните пътни управления и ВиК дружествата на територията на района.

В Приложение 1 са представени изготвените към Годишния доклад таблици за изпълнението на територията на Североизточен район през 2016 г. на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) за периода 2014-2020 г.

За изготвянето на сравнителните таблици в текста на доклада са използвани данни от РПР на СИР 2014-2020, наличните в НСИ и други източници.

ЧАСТ ПЪРВА.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПРЕЗ 2016 ГОДИНА НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН 2014-2020

- Актуален регионален анализ, отразяващ промените в социално–икономическото развитие на СИР през 2016 г.

Този раздел е разработен преимуществено въз основа на последните актуални  данни,  публикувани в публичния модул на НСИ, които при някои от показателите варират от 2008 до 2016 г.

Североизточен район обхваща северната част на българския бряг на Черноморското крайбрежие, част от източния дял на Стара планина, част от Лудогорието и Добруджа. Районът е съставен от областите Варна, Добрич, Шумен и Търговище, в които има общо 35 общини:

- Варненска област с 12 общини: Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Варна, Ветрино, Вълчи дол, Долни чифлик, Девня, Дългопол, Провадия, Суворово.

- Добричка област с 8 общини: Балчик, Генерал Тошево, град Добрич, Добричка, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла.

- Шуменска област с 10 общини: Венец, Върбица, Хитрино, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Преслав, Смядово, Шумен.

- Търговищка област с 5 общини: Антоново, Омуртаг, Опака, Попово, Търговище.

Площта на района е 14 487 км или 13,05 % от територията на страната и е най-малкият по площ от всички райони от ниво 2.

Разпределението на земята по видове земеползване е следната: земеделските територии са 68,8%, горските 23,3%, урбанизираните 5,9 %. Районът е на първо място в страната по количество обработваема земя на човек от населението (9,3 дка). Степента на лесистост обаче е по-ниска от средната за страната. Макар и ограничени, минерално-суровинните ресурси в района следва да бъдат отчитани при насоките за бъдещото му развитие. В икономиката на района селското стопанство е един от приоритетните отрасли. За неговото развитие съществува изключително благоприятното съчетание на природно-климатичните условия.

Природно защитените територии, включително тези по Натура 2000, обхващат общо 22,3% от територията на района, значително под средното за страната. С най-висок дял са областите Варна -1,87 % и Добрич - 1,47 %. Изключително нисък е делът на защитените територии в Шуменска област - 0,89 % и Търговищка област – 0,09 %. На територията на района има 79 защитени територии, които включват 3 резервата, 8 подържани резервата, 2 природни парка, 50 защитени местности и 16 природни забележителности. В района попадат 38 защитени зони по Директивата 92/43/ЕЕС (за запазване на природните местообитания) и 18 защитени зони по Директивата 79/409/ЕС (за дивите птици). Наличните данни на НСИ на национално ниво не показват промени през 2014 и 2015 години, на основание на което, може да се направи заключение, че няма такива и на територията на СИР.

В общата оценка на регионите на ЕС по степен на уязвимост към предизвикателствата пред развитието до 2020 г. - глобализацията, климатичните промени, демографските промени и енергийната зависимост, СИР се класира на шесто място сред европейските региони с най-висока степен на уязвимост и по четирите предизвикателства и общ индекс на уязвимост 82 от 100 възможни. Районът е особено силно уязвим на климатичните промени. Повишен е рискът от засушаване, ветрова ерозия, морска абразия и ново активизиране на свлачищната дейност.

Адаптацията към климатичните промени е от съществено значение за СИР, защото те могат да повлияят негативно на селското и горското стопанство, на развитието на туризма, на рибарството, на производството на енергия, на състоянието на водните ресурси и на общото биологично равновесие в района.

Населението на района според официалното преброяване към 1 февруари 2011 г. е 966 097 души или 13.12 % от населението на страната. Районът е на второ място в страната след Югозападния по гъстота на населението - 66.68 души/кв.км, която е по-висока от средната за страната. Разпределението на населението по области обаче показва значителни разлики, което е индикатор за различия и в общото социално-икономическо развитие на района. Демографските данни от официалното преброяване през 2011 г. показват намаление на населението на района с 53 200 жители спрямо предходното преброяване през 2001 г. Намаляло е населението на всички области с изключение на област Варна, където има минимално нарастване с 13 061 души  (2.8 %). Това нарастване се дължи на град Варна, който увеличава населението си с 21 981 д.  и компенсира намаляването в останалите общини на областта.

Към 31.12.2016 г. по данни на НСИ, населението на района е 939 262 души. Естественият му прираст и за 2016 г. остава отрицателен (– 5 196 д.), но при съхраняване на тенденцията, населението на СИР да намалява в сравнително по-малка степен, отколкото в другите райони на страната. По данни на НСИ към 31.12.2016 г. с най-голям брой - почти половината от населението на района, е област Варна – 472 654 д., област Добрич е със 178 438 д., област Шумен е със 174 476 д., а област Търговище е с най-малък брой население – 113 264 д. Спрямо 2015 г. населението във всички области на СИР намалява, макар и незначително, но следва тенденцията в района като цяло. В град Варна остава да е съсредоточена една трета от населението на района (335 177 д).

Степента на урбанизация (градското население) в Североизточен район към края на 2016 г. е 73,2 %, колкото средната за страната - 73,3 %. На територията на района са разположени 721 населени места, от които 30 са градове. Единственият голям град е Варна, който е от 2-ро йерархично ниво (според йерархизацията на градските центрове в НКПР) и по данни на НСИ към 31 декември 2016 г. е с население  335 177 д., като запазва позицията си на трети по големина град в страната, след София и Пловдив. Само в четири областни града броят на жителите се е увеличил през миналата година и това са София, Пловдив, Варна и Велико Търново, като във Варна увеличението е със 711 души. От 3-то йерархично ниво са градовете Шумен – 76 967 д., Добрич-град – 85 402 д. и Търговище – 35 536 д. Добрич се нарежда на трето място сред четирите областни центрове в страната (Плевен, Габрово, Добрич и Русе) с най-голяма загуба на население, като то намалява с 890 души. В района няма други средни градове, които да допълват и балансират областните центрове. Малките градове от 4-то йерархично ниво в района са 10 бр.: Балчик, Генерал Тошево, Тервел, Каварна, Девня, Провадия, Велики Преслав, Нови Пазар, Омуртаг, Попово. Много малките градове и села – центрове на общини от 5-то йерархично ниво са 20 бр. Град Плиска остава сред градовете с население по-малко от 1000 души.

В района много от общините са с висока степен на критичност на показателите си и могат да бъдат отнесени към категорията на райони за целенасочена подкрепа, съгласно критериите и показателите, посочени в чл. 6 на ЗРР. От общо 35-те  общини на СИР, за 29 от тях в Областните стратегии за развитие се отчита наличие на 4 и над 4 показателя. Разпределението им е следното: на 4 показателя отговарят 2 общини – Балчик и Търговище, 14 общини – на 5 показателя и 13 общини – на 6. Под 4 показателя са останалите 6 общини - Варна, Добрич, Шумен, Аксаково, Белослав и Девня.

В проекта на Целенасочената инвестиционна програма (ЦИП) в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа-Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слабо развити райони, които общо обхващат 53,7 % от територията на страната и 29,2% от населението и състояща се от четири подпрограми, в обхвата на ЦИП 4 са включени 9 общини от СИР, както следва: към групата Старопланински-Средногорски общини са определени: Върбица, Смядово, Антоново, Омуртаг и Дългопол, а към Граничните общини: Генерал Тошево, Крушари, Шабла и Долни чифлик. В хода на разработване на проекта на ЦИП, от общините са представени и обсъдени голям брой проектни предложения, насочени към различни сфери на социално-икономическото развитие.

Динамиката на ключовите индикатори, които определят макроикономическата ситуация в СИР е следната:

БВП, респективно БВП на човек от населението, е ключов индикатор, тъй като представлява измерител на общата икономическа дейност в даден регион и може да се използва за сравняване на икономическото развитие на регионите, но не измерва разполагаемия доход на частните домакинства в региона.

Брутният вътрешен продукт /БВП/ в СИР към 31.12.2015 г. /по последни налични данни на НСИ/ е 9655 млн. лева, което се явява 10,9% от създадения БВП за страната за същия период, като така СИР трайно запазва четвъртото място по този показател сред останалите райони от ниво 2. Показателят бележи годишен темп на нарастване 3,73 % спрямо 2014 г. и запазва възходящата тенденция, както и стойността на нарастване от около 4 %.

Брутният вътрешен продукт на човек от населението в СИР към 31.12.2015 г. /по последни налични данни на НСИ/ е 10 193 лв./ч., като районът трайно запазва третото място сред останалите райони от ниво 2. Спрямо 2014 г. индикаторът бележи ръст на увеличение с 4,28 %.

Делът на БВП на човек от населението в СИР за 2015 г. е 5 211 евро и представлява 18,06 % от средната годишна стойност на този показател за ЕС-28 – 28 859 евро (по предварителни данни на  Евростат към 13.12.2016 г., публикувани от НСИ) и запазва за района едно от последните места сред районите в ЕС-28. По последни данни на Евростат, регионалният БВП на човек от населението, изразен в стандарти на покупателната способност (ЕС средно 100 % за 2015 г.), варира от близо 30% от средния за Европейския съюз (ЕС) в Северозападния район в България до 580% във Вътрешен Лондон-запад в Обединеното кралство. След Северозападния район в България (29% от средното равнище) регионите с най-ниско икономическо равнище са Майот, Франция (32%), Северният централен и Южният централен район в България (по 33%) и Североизточният в Румъния (34%).  Сред 19-те региона с БВП на човек от населението под 50% спрямо средното равнище в ЕС-28 са пет в България, сред които и СИР с 39 %, по четири в Унгария и Полша, три в Румъния, два в Гърция и един във Франция. Като цяло, регионите в България продължават да заемат последните места сред регионите в ЕС-28 и са сред регионите с най-ниско икономическо равнище.

Коефициентът на безработица на населението на 15 и повече навършени години в СИР през 2016 г. е 9,7 % и е все още по-висок от средния показател за страната – 7,6 %.  През 2013 г. СИР е бил районът с най-високата безработица в страната – 16,8%, но през 2014 г. тази негативна тенденция започва да се променя, безработицата в района намалява с 4,2 %, като през 2014 г. е 12,6 %, за да достигне 10,3 % през 2015 г. Макар, че тенденцията е трайна, все още СИР остава на едно от последните места сред останалите райони по този ключов индикатор – през 2015 г. изпреварва СЗР и СЦР, а през 2016 г. - единствено СЗР е с по-висока стойност на разглеждания индикатор.

Коефициентът на икономическа активност на населението на 15 и повече навършени години в СИР през 2016 г. е 55,1 %, който e с 1,8 % над средния за страната - 53,3%. Промяната както на регионално, така и на национално ниво през 2016 г. спрямо 2015 г. е незначителна, но стойностите бележат лек спад, като за 2015 г. са били 55,9 % за СИР и 54,1 % за страната. Въпреки това, районът запазва третото място сред останалите райони от ниво 2, като вече изпреварва Южен централен район с 3,1% (за сравнение през 2015 г. разликата е 1 %). Темпът е отрицателен - този показател за СИР спрямо 2014 г. намалява с  1,43 %.

Общият доход средно на лице от домакинство в СИР за 2015 г. е 4 729 лв. По този показател през 2015 г. СИР и още четири от районите от ниво 2 отново са с по-ниски стойности от средния доход за страната – 4 953 лв., традиционно, изключение прави само Югозападен район, който със стойност на показателя 6 134 лв. е с 23,84 % по-висок от националния показател. Темпът на нарастване на общия доход средно на лице от домакинство в СИР през 2015 г. спрямо 2014 г. е 4,65 %, два пъти по-висок от този за периода 2014 спрямо 2013 г.  Районът запазва второто място сред останалите райони от ниво 2.

- Динамиката на индикаторите, свързани с приноса на Североизточен район към

първоначално поетите ангажименти на страната в Националната програма за реформи 2011-2015 г. по изпълнение на целите на Стратегията Европа 2020, през 2016 г. е следната:

Коефициентът на заетост на населението на възраст 20-64 г. в СИР през 2016 г. е 67 % и бележи незначително намаление спрямо 2015 г. с 0,2 %. Показателят обаче пада под средния за страната – 67,7 %, но запазва за СИР второто място сред останалите райони от ниво 2, веднага след Югозападния район, където се отчита стойност 73,1 % по разглеждания индикатор – отново най-високата за страната. Националната цел за 2020 г. по този показател е 76 %.

Коефициентът на безработица сред младежите на възраст 15-29 години в СИР през 2016 г. е 13,4 % и бележи незначително намаление спрямо 2015 г. едва с 0,1 %. Показателят обаче се установява над средния за страната  - 12,2 %, това измества СИР от второ на трето място след ЮЗР с отчетени 8,9 % и ЮИР – 12,0 %. В периода 2013-2016 г. коефициентът на безработица сред младежите на възраст 15-29 години в СИР трайно намалява. Националната цел за 2020 г. по този показател е до 7 %.

Коефициентът на заетост на населението на възраст 55-64 години в СИР през 2016 г. е 51,3 % и бележи увеличение спрямо 2015 г. само с 1 %. Показателят отново остава под средния за страната - 54,5 %, като запазва за СИР, но споделено с ЮИР, четвъртото място сред останалите райони от ниво 2. Националната цел за 2020 г. по този показател е 53 %.

Разходите за научно-изследователска и развойна дейност (НИРД) през 2015 г. в Североизточен район са 35 566 хил.лв., които съотнесени към размера на БВП на СИР за 2015 г. – 9 655 млн.лв., сочат  дял от 0,37 %, който запазва тенденцията към постепенно, но слабо увеличение от 0,01% спрямо дела на разходите за НИРД от БВП за 2014 г. Разходите за НИРД в СИР през 2015 г. съставляват 4,2 % от общите разходи в национален мащаб. Въпреки увеличението на абсолютната стойност на показателя, относителната му стойност намалява (5,08 % за 2014 г.), районът губи второто място за 2014 г. след Югозападен район, като се запазва голямата разлика в процентите, тъй като делът на Югозападен район остава изключително висок  – 75,5 % от общите инвестиции в НИРД, направени в страната през 2015 г.  През 2015 г. СИР изпреварва единствено СЗР по разглеждания индикатор. Националната цел за 2020 г. по този показател е „Инвестиции в НИРД в размер на 1.5% от БВП”, съчетана с по-добра бизнес среда”.

Относителният дял на рано напусналите образование и обучение /18-24 навършени години/ през 2016 г.  в СИР е 14,1 %, който остава, макар и с малко, над националния показател (13,8 %), но придвижва района от четвърто на трето място сред останалите райони от ниво 2. Спрямо 2015 г. относителният дял в СИР на преждевременно напусналите намалява с 1,9 % и СИР се нарежда след ЮЗР и ЮИР, като разликата с последния е само 0,1 %. Националната цел за 2020 г. по този показател е 11 %.

Относителният дял на населението на възраст 30-34 навършени години със завършено висше образование в СИР през 2016 г. се запазва на 31,7 %,  което нарежда района отново на второ място сред останалите райони от ниво 2, но този дял остава под средния за страната – 33,8 %. Спрямо 2015 г. показателят не показва движение. Националната цел за 2020 г. по този показател е 36 %.

Население в риск от бедност или социално изключване – ключов индикатор, включващ три показателя: риск от бедност, нисък интензитет на икономическа активност и материални лишения. За СИР стойността на индикатора за 2015 г. спрямо дохода от 2014 г. е 456,2 хил. души или 48 % от населението в СИР, като бележи увеличение от 25 200 души или с 2,9 %. По-голям брой население в риск от бедност или социално изключване има в два района от ниво 2 –  ЮЦР и ЮЗР, но за СИР процентното съотношение остава най-високо.

Относителен дял на хората под линията на бедност в СИР – за отчитане на индикатора са използвани наличните в НСИ данни за относителен дял на бедните. Стойността на индикатора за 2015 г., съотнесена към 2014 г., е 23,1 % от общото население в района, като разпределението по пол е 22,1 % - мъже и 24,2 % - жени, и нарежда района на пето място сред районите от ниво 2, като с по-висок относителен дял бедни хора е само ЮЦР (25,9%). Абсолютната и относителна стойност на индикатора за СИР бележат увеличение спрямо цитирания предходен период и връщат района от четвърта отново на пета позиция сред районите от ниво 2.  Националната цел за 2020 г. по този показател е „Намаляване на броя на живеещите в бедност с 260 000 души”.

Индикатор за постигане на целите на Стратегия „Европа 2020” („20/20/20”) по отношение на климата/енергията включва четири компонента: съкращаване на емисиите на CO2, дял на ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия, намаляване на енергийната интензивност на БВП и повишаване на енергийната ефективност.  Националната цел за 2020 г. по пакет „Климат-енергетика” е „Достигане на 16% дял на възобновяемите енергийни източници в брутното крайно потребление на енергия и повишаване на енергийната ефективност с 25% към 2020 г.”

Наличните актуални данни по четирите компонента на индикатора са следните:

Съкращаване на емисиите на CO2 – официалната статистика  предоставя данни за замърсяване на атмосферата с определени видове газове, три от които – метан, въглероден диоксид и двуазотен оксид са парникови. Въз основа на тези данни може частично да се проследи динамиката на показателя, като за целта се изчислява въглероден еквивалент на базата на тегловните фактори на тези газове за страната.

Изпълнителната агенция по околна среда /ИАОС/ изчислява емисиите на парникови газове на национално ниво и не разполага с данни за районите от ниво 2 и ниво 3 в страната. От компетенциите на ИАОС е изчисляването на данните по показателя „Намаление на емисии на парникови газове, приравнени към CO2 за 2014 г. спрямо предходната година». Предварителните емисии на парникови газове, изчислени по новото ръководство /в сила от 2015 г./ и съгласно задължението на страната ни за предоставяне на информация и Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния /КТЗВДР/ за 2015 г. /без сектор земеползване, промяна в земеползването и горското стопанство/, са 61 428.93 килотона CO2-екв., като бележат увеличение от около 7 %. Отнесени на човек от населението емисиите на парникови газове за 2015 г. са 8.587 т CO2-екв., увеличението е със 7,34 %.

Дял на ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия – последната публично достъпна информация в НСИ е само на национално ниво, отнася се за 2015 г. и показва, че делът на ВЕИ в крайното потребление на енергия е 18,2 %. В сравнение с 2014 г. индикаторът бележи леко увеличение от 0,2 %, но остава на ниво, с  което страната преизпълнява задължителната национална цел за 2020 г. от 16%.

По данни на АУЕР, компетентната агенция за предоставяне на данни за ВЕИ, през 2016 г. на територията на района са инсталирани 10,96 % от обектите в експлоатация за производство на ел. енергия от ВЕИ в страната, като този дял запазва петото място за района /СИР продължава да изпреварва единствено СЦР, на когото се падат 6,68 % /. Към края на 2016 г. броят на обектите в експлоатация за производство на ел. енергия от ВЕИ в СИР е 248 и бележи увеличение с 5,53 % спрямо предходната година. Инсталираната мощност е 637,69 мегавата и е едва с 0,06 мегавата повече, сравнена с 2015 г., като по този показател СИР заема трето (второ в 2015 г.) място след ЮЦР и ЮИР. Наличните данни за инсталираната мощност за добив на електроенергия от ВЕИ по области за 2016 г. са:  област Добрич – 535,54 мегавата от 147 обекта, следвана от област Варна - 72,70 мегавата от 35 обекта, област Шумен - 24,82 мегавата от 26 обекта и област Търговище – 4,62 мегавата от 40 обекта. Във всички области за 2016 г. спрямо 2015 г. има незначителни увеличения на двете разглеждани стойности.

По данни на АУЕР, общо произведената енергия от обекти в еклспоатация за производство на ел. енергия от ВЕИ за 2016 г. в СИР е 1 333 358,19 МWh, като бележи увеличение с 5,56 % спрямо 2015 г. и запазва второто място за района след ЮЦР. Енергийните обекти през 2016 г. в СИР за производство на ел. енергия от ВЕИ съставляват 10,74 % от тези в страната и нареждат района на пето място сред останалите райони от ниво 2. Произведената електроенергия от ВЕИ е предимно в област Добрич, като разпределението й по области в низходящ ред е следното: област Добрич – 1 151 813 МWh, област Варна – 136 480 МWh, област Шумен – 35 209 МWh и област Търговище – 9 856 МWh. Докато три от областите почти запазват количеството на произведената електроенергия, сравнено с това през 2015 г., то област Търговище го увеличава с 58 %.

Природните дадености предполагат използването на вятърна енергия в СИР, но делът на тези инсталации значително намалява, а продължава да се увеличава използването на слънчевата енергия. Данните от АУЕР за обектите в експлоатация по видове ВЕИ в СИР сочат съотношение 47,18 % вятърна енергия към 50 % слънчева енергия, съответно 117 към 124 обекта. Що се отнася до количествата произведена енергия от ВЕИ в СИР, то тази от вятърна енергия запазва лидерската си позиция с произведени 1 210 248,33 МWh, което съставлява 87,7 % от общото количество произведена енергия от ВЕИ в СИР през 2015 г., а на област Добрич се падат 76,54 % от националното производство на вятърна енергия през 2016 г.

В заключение може да се обобщи, че по отношение на показателите, касаещи ВЕИ в СИР през 2016 г., не се наблюдават съществени промени спрямо 2015 г.

Намаляване на енергийната интензивност на БВП/брутно вътрешно потребление/- последната публично достъпна информация в НСИ е само на национално ниво, отнася за 2015 г. и показва, че стойността на индикатора 0,449 т н.е. за 1000 Евро БВП /2010=100/ се увеличава макар и незначително спрямо 2014 г. - 0,446 т н.е. за 1000 Евро БВП /2010=100/. За изчислението на показателя съгласно дефиницията, НСИ използва данни за брутното вътрешно потребление, изготвени на базата на реално отчетените количества енергия. Данните на НСИ се различават от тези на Евростат, тъй като за изчислението на показателя, Евростат използва данни за брутното вътрешно потребление, в които производството на атомната енергия е изчислено със среден коефициент за целия ЕС.

Повишаване на енергийната ефективност – този индикатор се оценява на основата на намаляване на енергийната интензивност, но конкретни данни не се предоставят от НСИ. Повишаването на енергийната ефективност означава намаляване на енергийната интензивност, /разгледана тук по-горе/. НСИ използва два показателя, за да отчита посочения индикатор:

- „първично енергийно потребление“ и дефинира, че първичното енергийно потребление представлява Брутното вътрешно потребление минус неенергийното потребление на всички енергийни носители. Това количество е от значение за определяне на действителното потребление на енергия и за сравнението му с целите на стратегия Европа 2020. Стойността на показателя в България за 2015 г. е 17,931 млн. т.н.е.;

и

- „крайно енергийно потребление“ и дефинира, че показателят изразява количеството енергия, потребено от крайните потребители за всички енергийни цели. Това е количеството на крайно енергийно потребление в индустрията, транспорта, домакинствата, услугите, селското стопанство и т.н. Крайното енергийно потребление в индустрията обхваща потреблението в индустриалните дейности, с изключение на енергийния сектор. Количеството на горивата, трансформирани в електроцентралите на индустриалните производители (вкл. горивата за продадената топлинна енергия) и количеството на кокса, трансформиран в доменен газ, не са част от индустриалното потребление - те се включват в сектора за преобразуване на горива. Крайното енергийно потребление в транспорта обхваща потреблението в железопътния, автомобилния (вкл. на домакинствата), въздушния и вътрешния воден транспорт. Крайното енергийно потребление в домакинствата, услугите и др. обхваща количествата, потребени от обикновените домакинства, търговията, обществените администрации, услугите, селското стопанство и риболова. Стойността на показателя в България за 2015 г. е 9,357 млн. т.н.е.

Следва да се уточни, че за изчисляването на показателите по-горе съгласно дефинициите, НСИ използва данни за брутното вътрешно потребление, изготвени на базата на реалното отчетените количества енергия. Данните на НСИ се различават с тези на Евростат, тъй като за изчислението на показателите, Евростат използва данни за брутното вътрешно потребление, в които производството на атомната енергия е изчислено със среден коефициент за целия Европейски Съюз.

За българската икономика енергийната интензивност и през 2015 г. продължава да бъде една от най-високите в ЕС-28, по последни налични данни на Евростат. Причините за това остават остарялата енергийна инфраструктура, която води до значителни загуби при преноса на енергия, използването на амортизирани технологии в производството и относително трудния достъп до финансови ресурси за закупуването на нови ниско въглеродни технологии.

По отношение на напредъка към постигане на националните цели на стратегията „Европа 2020“ България изпълнява добре целите си относно намаляване на емисиите на парникови газове и повишаването на дела на енергията от възобновяеми източници и напредва добре по отношение на енергийната ефективност. Повече усилия са необходими, за да се постигнат целите относно заетостта, преждевременното напускане на училище, висшето образование, бедността и НИРД.

Глобални екологични индикатори в СИР - отразяването на глобалните екологични цели и особено проблемите, свързани с адаптирането на районите към изменението на климата, е свързано с ангажиментите на страната по прилагането на трите конвенции от Рио де Жанейро - Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие, Рамковата конвенция на ООН за измененията на климата и Конвенцията на ООН за борба с опустиняването. Оценка за интеграцията на глобалните екологични цели в процесите на стратегическото и пространствено планиране на регионалното развитие, се извършва с включването на седем стратегически индикатора. Индикаторите се отнасят до определена териториална единица и характеризират дадено явление или процес, като промяната в стойностите им имат ясно изразено отношение към трите конвенции на ООН. Информацията за отделните екологични индикатори варира от 2008  до 2014 г., тъй като това са наличните данни за тях в официалните източници.

Относителният дял на антропогенно натоварените територии (инфраструктура, селища, промишлени обекти) спрямо общата територия е 6,58% /по последни  налични данни от 2008 г., фиг. 1/, който е по-висок от средния за страната – 5,02%. СИР е с най-висок дял на антропогенно натоварените територии спрямо останалите райони – за сравнение районът с най-малък относителен дял е Южен централен – 3,64%. Индикаторът подпомага мониторинга на тези процеси и дава възможност за планирането на адекватни мерки за регулиране на негативните процеси на различните нива на планиране, посредством законодателни и др. инициативи. Причините за високите стойности на антропогенно натоварените територии в Североизточния район са следните: присъствието на три големи града в района – Варна (над 300 хил.жители), Добрич и Шумен (малко под 100 хил.жители) и съответният висок относителен дял на площи за градско застрояване в и около тях;  наличието на значителни по площ промишлени територии в общините Девня и Белослав и отчасти във Варна; курортното презастрояване на крайморските територии, а в района са две от трите крайморски области – Варна и Добрич. Унищожаването, увреждането и фрагментацията на природните местообитания са едни от основните причини за ускоряването на процеса на загуба на биологично разнообразие в световен мащаб. Урбанизирането и антропогенното натоварване на нови територии е основният механизъм, чрез който все повече местообитания биват директно унищожавани, увреждани или застрашавани от човешката дейност.

Фигура 1. Относителен дял на антропогенно натоварените територии

Източник: НСИ

Съотношението между земеделските, горските и урбанизираните територии /по последни  налични данни от 2008 г., фиг.2/ е следното: 67,55% - земеделски, 25,21% - горски и 6,58% - урбанизирани.

Показателят има сравнително бавен темп на промяна и може да се твърди, че стойностите му се запазват или имат несъществена динамика. Преобладаващи са земеделските територии, коита са с най-висок дял сред останалите пет района от ниво 2,  като за всяка от областите в СИР, те са с по-висок дял от средния за страната. Делът на горските територии е с около 60% по-нисък от средния за страната, като за област Добрич те са едва 10%, за сметка на високите стойности на земеделските територии, които са 80% от нейната територия. За останалите три области, стойностите на горските територии са сравними и са с около 30-35% по-ниски от средните за страната.

Фигура 2. Съотношение между земеделските, горските и урбанизираните територии

Източник: НСИ

Урбанизирането на нови територии, както и провеждането на неустойчиви горско и селскостопански практики са сред основните фактори, причиняващи унищожаване или увреждане на все повече видове и местообитания.

Емисии на парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент) на човек от населението – Парниковите газове са в основата на антропогенното въздействие върху промените на климата. Въглеродният диоксид, образуван от изгарянето на изкопаеми горива и други източници формира около 40 % от всички парникови газове, поради което останалите се приравняват към него посредством изчисляването на CO2 еквиваленти. Определянето на количеството парникови газове на човек, в съответната териториална единица, позволява разкриването на регионални различия и осъществяването на сравнителен анализ.

При осъществяване на периодичен мониторинг, индикаторът дава възможност за представяне на моментното състояние във всяка териториална единица, проследяване трендовете и динамиката на развитие в количеството генерирани газове на съответните териториални нива, както и сравняване с трендовете на европейско ниво. На тази основа могат да бъдат актуализирани и провеждани съответните национални и регионални политики за планиране и регионално развитие, с цел намаляване на емисиите от парникови газове, съгласно международните ангажименти, поети от страната ни по Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата.

Изчисляването на данните по показателя „Намаление на емисии на парникови газове, приравнени към CO2» за 2014 г. спрямо предходната година е от компетенциите на Изпълнителната агенция по околна среда /ИАОС/, която изчислява емисиите на национално ниво. Предварителните емисии на парникови газове, изчислени по новото ръководство /в сила от 2015 г./ и съгласно задължението на страната ни за предоставяне на информация и Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния /КТЗВДР/ за 2015 г. / без сектор земеползване, промяна в земеползването и горското стопанство/, са 61 428.93 килотона CO2-екв., като бележат увеличение от около 7 %. Отнесени на човек от населението емисиите на парникови газове за 2015 г. са 8.587 т CO2-екв., увеличението е със 7,34 %. В СИР и в област Варна до 01.01.2015 г. основен източник на замърсяване е ТЕЦ Варна, която поради това, че не отговаря на европейските изисквания за опазване чистотата на околната среда, временно е изведена от експлоатация.

Разходи за ДМА с екологично предназначение - индикаторът показва размера на средствата, изразходвани за намаляване на последствията от антропогенния натиск върху околната среда. Разходите за опазване и възстановяване на околната среда пряко отразяват провежданите политики в тази сфера на национално и регионално ниво. Няма налични официални данни по така формулирания индикатор. НСИ предоставя данни на регионално ниво за два сходни и свързани индикатора: наличност на ДМА с екологично предназначение и разходи за опазване и възстановяване на околната среда, които показват тенденциите и реализацията на политики в областта на опазването на околната среда:

Индикаторът «Наличност на ДМА с екологично предназначение» по отчетна стойност към края на 2015 г. е със стойност за СИР 941 952 хил.лв., която представлява 11,29%  от наличността на национално ниво и отново отрежда на района четвъртото място сред останалите райони от ниво 2, като изпреварва само СЗР и СЦР, независимо от увеличаването с 31 % на изражението в абсолютна стойност на показателя спрямо 2014 г.

«Разходите за опазване и възстановяване на околната среда» включват разходите за придобиване и разходи за поддържане, включени са и разходите за апаратура за мониторинг и контрол. Последните данни на НСИ за този показател са за 2013 г., когато в СИР са отделени 232 566 хил. лв. за опазване и възстановяване на околната среда, които се явяват 11,1% от общите разходи за страната. Спрямо 2012 г. тези разходи нарастват с 9,4%, но районът остава на предпоследно място сред останалите райони от ниво 2 по посочения показател.

- Разходи за ДМА с екологично предназначение на човек от населението - Индикаторът показва размера на средствата изразходвани на човек от населението за намаляване на последствията от антропогенния натиск върху околната среда. Налични официални данни по така формулирания индикатор няма, затова за целите на настоящия доклад се използват данните за «Разходи за опазване и възстановяване на околната среда на човек от населението». Стойността на показателя за СИР през 2013 г. е 243,6 лв./ч., сравнително близка до средната за страната – 289,7 лв./ч.  За 2014 г. в публичния модул на НСИ няма данни по този индикатор.

-  Дял от територията с висок риск от ерозия – ерозионната дейност е един от най-неблагоприятните природни процеси, водещи до деградация на почвите и опустиняване. Процесът на ерозия е свързан с комплекс от природни фактори и антропогенното въздействие (урбанизация, интензивно селско стопанство и обезлесяване), който е обратим и може да бъде регулиран посредством прилагането на адекватни политики и мерки за устойчиво управление на земите. Поради голямата си значимост за опазването на почвите, ерозията се адресира от редица международни, национални и под национални нормативни и стратегически документи.

Индикаторът „Дял от територията на териториалната единица с висок риск от ерозия” показва делът на територията с висок риск от ерозия, дължащ се на природни и антропогенни фактори.

По информация и данни на ИАОС, в чиито компетенции е изчисляването на този показател,  коректно е да се използва „риск от ерозия", защото „податливост на ерозия" има различно значение. Податливостта на почвата към ерозиране се определя въз основа на текстурния клас и съдържанието на хумус в повърхностния почвен слой, а определянето на риска от почвена ерозия става посредством използването на математически изчисления и последващо моделиране. Показателят е слабо динамичен и не могат да се очакват сериозни промени в рамките на няколко години. Рискът от ерозия се изчислява по методика, включваща няколко компонента за оценка. Териториите се класифицират в 6 степенна скала, като за целите на изчисляване на индикатора са важни следните 4 нива на следене: Умерен действителен риск, Умерен до висок действителен риск, Висок действителен риск и Много висок действителен риск.

Двата най-важни вида ерозия са водоплощната и ветровата, като и двете се оценяват в 6-степенна скала.

Информацията от ИАОС за водоплощната почвена ерозия се отнася за 2014 г. (данните за 2015г. ще бъдат готови в началото на 2017 г.). Резултатите сa получени на базата на използвания в ИАОС математически модел за изчисляване	 на водоплощната ерозия, уравнението USLE  http://www.fao.org/docrep/t1765e/t1765e0e.htm и въз основа на валидирани и адаптирани за условията на България модели за прогнозиране на факторите и интензитета на водоплощната ерозия. Получените резултати са най-достоверни за териториите до 1200 м н.в.

За СИР стойностите за умерените рискове от водоплощна ерозия през 2014 г. са около средните за страната и около 45% по-ниски за високите и много високите действителни рискове. Изключение прави област Търговище, където нивата на риск от водоплощна ерозия са завишени, като за високия риск са с около 50% над средните за страната, а за много високия риск – над два пъти спрямо средното за страната.

Териториите с висок риск от  водоплощна ерозия,  разпределени по области в СИР са следните: с най-нисък относителен дял в района е област Добрич – 0,2 %, след нея е област Шумен с 2,3 %, област Варна с 2,4 %  и  с най-висок относителен дял на тези територии за района е област Търговище – 7,2  %.

Информацията от ИАОС за ветровата почвена ерозия се отнася за 2014 г. (данните за 2015 г. ще бъдат готови в началото на 2017 г.). Ветровата ерозия на почвата се проявява върху равнинни и обезлесени райони. Площите с висока степен на риск от ветрова ерозия се свързват с ниска степен на лесистост и висока податливост на почвите към дефлация. Според използвания в ИАОС модел за оценка на ветровата ерозия, който е базиран на уравнението WEQ (http://www.weru.ksu.edu/nrcs/weq.html), рискът от ветрова ерозия на територията на Република България може да се степенува в зависимост от скоростта на вятъра, почвените условия, различни климатични фактори, като валежи, влажност и др.

През 2014 г. се наблюдава висок и много висок риск от ветрова ерозия на територията на три от 6-те района от ниво 2 - Югоизточен, Северен централен и Североизточен.

През 2014 г. се наблюдава висок риск от ветрова ерозия на територията на три от районите от ниво 2 – Югоизточен, Северен централен и Североизточен, като стойността за СИР е 3% от територията на района. С най-висок интензитет в СИР е ветровата ерозия в областите Добрич (2,2 t/ha/y) и Варна (0,5 t/ha/y). Загубите на почва са най-големи в област Варна, следвана от област Добрич. През 2014 г. само област Добрич в СИР има много висок ерозионен риск (над 50 t/ha/y) – 766 ha.

Регионалният индекс за климатична сигурност /РИКС/ показва възможността  на  региона  да се справи с проблемите, свързани с изменението на климата. Индексът оценява и следи състоянието на регионите въз основа на седем тематични области: 
Емисии на парникови газове на глава от населението в региона; Съотношение между емисиите на парникови газове и брутния вътрешен продукт; Енергия от ВЕИ; Политическа рамка; Институционален капацитет; Социално - политическо положение; Финансови инструменти.

Обобщената крайна стойност на РИКС се измерва с брой точки, които за СИР  са 26.92 т., (вж. таблица 1 и фиг. 3) и го поставят  на трето място по отношение на другите райони. Данните са от доклада “Регионален индекс за климатична сигурност” от 22 ноември 2010 г. по проект „Региони за устойчива промяна” (RegionsforSustainableChange, RSC) по Програма INTERREG IV C на ЕС.

Таблица 1. Индекс на Климатична сигурност на районите от ниво 2

| Статистически райони | ТО 1 | ТО 2 | ТО 3 | ТО 4 | ТО 5 | ТО 6 | ТО 7 | Обобщен индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Северозападен | 7,20 | 5,49 | 5,48 | 0,48 | 0,83 | 2,50 | 2,22 | 24,20 |
| Северен централен | 7,25 | 6,10 | 0,75 | 0,95 | 1,67 | 3,33 | 5,56 | 25,61 |
| Североизточен | 2,43 | 2,53 | 4,02 | 5,71 | 3,33 | 3,33 | 5,56 | 26,92 |
| Югоизточен | 0,00 | 0,00 | 5,47 | 0,95 | 0,83 | 2,50 | 2,22 | 11,98 |
| Югозападен | 6,63 | 8,07 | 10,00 | 1,90 | 0,00 | 0,83 | 4,44 | 31,89 |
| Южен централен | 8,53 | 7,45 | 2,76 | 2,38 | 1,67 | 2,50 | 5,56 | 30,84 |

Източник: Проект Региони за устойчива промяна (RSC)

Фигура 3. Индекс на Климатична сигурност на районите от ниво 2

Източник: Проект Региони за устойчива промяна (RSC)

Развитието на европейските региони до 2020 г. е изправено  пред четири ключови предизвикателства - демографските промени, глобализацията, изменението на климата и енергийната зависимост. В зависимост от степента на възможното им въздействие върху развитието на регионите, се определя "общ/комплексен  индекс на уязвимост” от 1 до 100, който е необходимо да се отчита при наблюдението и оценката на стратегическите и планови документи за настоящия период, както и за следващия програмен период. Най-уязвими са регионите с индекс 100, като българските региони се очертават с едни от най-високите степени на уязвимост. Пет от районите, вкл. и СИР, попадат в групата на силно уязвимите по посочените четири предизвикателства. По предизвикателството на демографските промени СИР е с индекс на уязвимост 52, който го нарежда на второ място заедно с ЮИР също с 52, а с най-нисък индекс на уязвимост е ЮЗР – 35. По предизвикателството на глобализацията българските райони са сред най-уязвимите в Европа, СИР е на четвърто място с индекс  86, след ЮЗР, който е с най-нисък – 39, и СЗР и СЦР, които са с индекс между 86 и 83. По предизвикателството на енергийната зависимост стойностите на индекса на уязвимост за българските райони се движат между 71 и 51.  СИР е по-близо до ниските нива за района с индекс 56, като ЮЗР отново е с най-нисък индекс - 51.

Българските райони са уязвими в значителна степен и пред предизвикателството на климатичните промени. Диапазонът на индекса за пет от 6-те  района от ниво 2 в страната е между 63 и 72, което ги нарежда  сред най-уязвимите в Европа, като най-висока степен на климатична уязвимост се  очаква за СИР /72/, вж. таблица 2.

Таблица 2. Индекс на уязвимост на СИР (BG33) и класация по степен на уязвимост от 267 региона в ЕС

| Фактори | Индекс на уязвимост на СИР (BG33) | Класация по степен на уязвимост от 267 региона в ЕС |
| --- | --- | --- |
| Демография | 52 | 27 |
| Глобализация | 86 | 14 |
| Енергийна зависимост | 56 | 17 |
| Изменение на климата | 72 | 16 |
| Комплексен индекс на уязвимост на СИР | 82 | 6 |

Източник: МО, 2010 г. на РПР на СИР 2007-2013 и РПР на СИР 2014-2020

ИЗВОДИ ОТ МОНИТОРИНГА НА РАЗГЛЕДАНИТЕ ИНДИКАТОРИ

ВЪЗ ОСНОВА НА ДИНАМИКАТА В РАЗВИТИЕТО ИМ ПРЕЗ 2016 Г.

Мониторингът (наблюдението) е част от важната контролна функция, свързана с  определяне на ефективността и ефикасността от изпълнението на целите, приоритети и мерките на Регионалния план за развитие на Североизточен район 2014-2020 г.

- Изводи, свързани с териториално-урбанистичната и демографска среда:

По площ Североизточен район е най-малкият от всички райони от ниво 2. Той е на първо място в страната по количество обработваема земя на човек от населението, но степента на лесистост е по-ниска от средната за страната. В икономиката на района селското стопанство е един от приоритетните отрасли.

Природно защитените територии, включително тези по Натура 2000 са значително под средните за страната. Изключително нисък е делът на защитените територии в Шуменска и Търговищка области.

В общата оценка на регионите на ЕС по степен на уязвимост към предизвикателствата в развитието до 2020 г., СИР се класира на шесто място сред европейските региони с най-висока степен на уязвимост и по четирите предизвикателства. Адаптацията към климатичните промени е от съществено значение за СИР, защото те могат да повлияят негативно на селското и горското стопанство, на развитието на туризма, на рибарството, на производството на енергия, на състоянието на водните ресурси и на общото биологично равновесие в района.

Населението на района според официалното преброяване към 1 февруари 2011 г. е на второ място сред останалите райони от ниво 2 в страната, с гъстота на населението на кв.км по-висока от средната за страната. Естественият му прираст и за 2016 г. година остава отрицателен, но отново в по-малка степен, отколкото в другите райони на страната. Разпределението на населението по области обаче запазва значителни разлики, което е индикатор за продължаващите различия и в общото социално-икономическо развитие на района.

Степента на урбанизация в Североизточен район е почти колкото средната за страната. В град Варна е съсредоточена една трета от населението на района и той е  единственият град, който е от 2-ро йерархично ниво, а останалите областни градове са от 3-то йерархично ниво. В района няма други средни градове, които да допълват и балансират областните центрове.

В района много от общините са с висока степен на критичност на показателите си и могат да бъдат отнесени към категорията на райони за целенасочена подкрепа, съгласно критериите и показателите, посочени в чл. 6 на ЗРР.

- Изводи, свързани с динамиката на ключовите макроикономически индикатори:

През 2016 г. по последни публикувани данни на НСИ ключовите показатели за СИР продължават да бележат известно увеличение,  което затвърждава положителната посока в развитието на района, започнала през 2013 г. и положителната тенденция за преодоляване на негативния тренд в макроикономическата ситуация на района от 2009-2013 г.

Брутният вътрешен продукт /БВП/ в СИР за периода 2013-2015 години нарежда района на четвърто място сред останалите райони от ниво 2 и расте с годишен темп от около 4 %.

Брутният вътрешен продукт на човек от населението в СИР за периода 2013-2015 години бележи възходящо развитие, като районът трайно запазва третото място сред останалите райони от ниво 2, но остава, както и останалите райони от ниво 2 в България, на едно от последните места сред районите в ЕС-28.

Коефициентът на безработица на населението на 15 и повече навършени години в СИР през 2016 г. остава по-висок от средния показател за страната. Макар, че тенденцията към намаляване е трайна, през  2016 г. СИР остава на предпоследно място сред останалите райони по този ключов индикатор.

Коефициентът на икономическа активност на населението на 15 и повече навършени години в СИР през 2016 г. спрямо 2015 г. бележи незначителен спад, но районът запазва третото място сред останалите райони от ниво 2, като вече изпреварва Южен централен район.

По показателя общ доход средно на лице от домакинство през 2015 г. СИР и още четири от районите от ниво 2 отново са с по-ниски стойности от средния доход за страната, традиционно изключение прави само Югозападен район, но темпът на нарастване на общия доход средно на лице от домакинство в СИР през 2015 г. спрямо 2014 г. е два пъти по-висок от този за периода 2014 спрямо 2013 г.  Районът запазва второто място сред останалите райони от ниво 2.

Отчетените в настоящия Годишен доклад 2016 стойности на ключовите индикатори са представени в Таблица 3 за сравнение със заложените в РПР на СИР 2014-2020 изходни, междинни и целеви стойности и с отчетените в предходния годишен доклад стойности:

Таблица 3. Ключови национални индикатори

|  | ИНДИКАТОРИ |  | Стойности Североизточен район от ниво 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изходни (2010 г.) | Междинни (2015г.) |  | 2016 г. | Целеви (2020) |
|  | КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ |  | Заложени в РПР СИР 2014-2020 | Отчетени в ГД 2015 | Отчетени в ГД 2016 |  |
| 1. | БВП/човек - лева | 7 613 (2010 г.) | 8 100 | 9775 (2014 г.) | 10 193 (2015) | 9 000 |
| 2. | Дял на БВП на човек от средната стойност на ЕС27 - % | 35,7 (2009 г.) | 39 | 39 (2014 г.)> ЕС28 | 39 (2015 г.)> ЕС28 | 45 |
| 3. | Коефициент на безработица на населението на 15 и повече навършени години - % | 15,6 (2011г.) | 15 | 10,3 | 9,7 | 14 |
| 4. | Коефициент на икономическа активност на населението на 15 и повече навършени години - % | 53,6 (2011 г.) | 55 | 55,9 | 55,1 | 58 |
| 5. | Общ доход средно на лице от домакинство в лв. | 3 315 (2010 г.) | 3 550 | 4 519 (2014 г.) | 4 729 (2015 г.) | 4 050 |

- Изводи, свързани с динамиката на индикаторите по изпълнение целите на Стратегия «Европа 2020»:

Наблюдаваните индикатори от тази група за СИР отбелязват слабо движение през 2016 г. в сравнение с отчетените в предходния Годишен доклад.

Коефициентът на заетост на населението на възраст 20-64 г. в СИР през 2016 г.  бележи незначително намаление спрямо 2015 г., но пада под средния за страната, същевременно СИР запазва второто място сред останалите райони от ниво 2, веднага след Югозападния район, където традиционно се отчита най-високата стойност на разглеждания индикатор.

Коефициентът на безработица сред младежите на възраст 15-29 години в СИР през 2016 г. е 13,4 % и бележи незначителнo намаление спрямо 2015 г. едва с 0,1  %. Показателят обаче се установява над средния за страната  - 12,2 % , това измества СИР от второ на трето място след ЮЗР с отчетени 8,9 % и ЮИР – 12,0 %. В периода 2013-2016 г. коефициентът на безработица сред младежите на възраст 15-29 години в СИР трайно намалява.

Коефициентът на безработица сред младежите на възраст 15-29 години в СИР през 2016 г. бележи незначително намаление спрямо 2015 г., но показателят се установява над средния за страната и измества СИР от второ на трето място след ЮЗР и ЮИР. В периода 2013-2016 г. коефициентът на безработица сред младежите на възраст 15-29 години в СИР трайно намалява.

Разходите за НИРД през 2015 г. в Североизточен район запазват тенденцията към постепенно, но слабо увеличение, съставляват 4,2 % от общите разходи в национален мащаб. Въпреки увеличението на абсолютната стойност на показателя, районът губи второто място за 2014 г. и през 2015 г. СИР изпреварва единствено СЗР по разглеждания индикатор.

Относителният дял на рано напусналите образование и обучение /18-24 навършени години/ през 2016 г. в СИР остава, макар и с малко, над националния показател, но придвижва района от четвърто на трето място сред останалите райони от ниво 2. Спрямо 2015 г. относителният дял в СИР на рано напусналите образование и обучение намалява и СИР се нарежда след ЮЗР и ЮИР.

Относителният дял на населението на възраст 30-34 навършени години със завършено висше образование в СИР през 2016 г. се запазва на нивото от 2015 г.,  което нарежда района отново на второ място сред останалите райони от ниво 2, но този дял остава под средния за страната.

Населението в риск от бедност или социално изключване в СИР бележи увеличение спрямо предходната година. По-голям брой население в риск от бедност или социално изключване има в два района от ниво 2 –  ЮЦР и ЮЗР, но за СИР процентното съотношение остава най-високо.

Индикаторът, свързан с постигане на целите по Стратегия „Европа 2020” („20/20/20”) по отношение на климата/енергията, показва следните тенденции по четирите компонента, за които наличните данни са само на национално ниво: съкращаване на емисиите на СО2 – предварителните емисии на парникови газове, изчислени по новото ръководство, в сила от 2015 г., на национално ниво, както и отнесените емисии на парникови газове на човек от населението за 2015 г. незначително се увеличават; дял на ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия – индикаторът бележи незначително увеличение, но остава на ниво, с  което страната преизпълнява задължителната национална цел за 2020 г. от 16%. Общо произведената мощност от ВЕИ в СИР и през 2016 г. бележи увеличение и запазва второто място за района след ЮЦР, а на област Добрич се падат малко повече от ¾ от националното производство на вятърна енергия; намаляване на енергийната интензивност на БВП - стойността на този индикатор се увеличава, макар и незначително и през 2015 г.; повишаване на енергийната ефективност – по този индикатор българската икономика продължава да показва една от най-високите стойности в ЕС-28.

Отчетените в настоящия Годишен доклад 2016 стойности на индикаторите по целите на Стратегия Европа 2020 са представени в Таблица 4 за сравнение със заложените в РПР СИР 2014-2020 изходни, междинни и целеви стойности:

Таблица 4. Индикатори по целите на стратегия „Европа 2020”

|  | ИНДИКАТОРИ |  | Стойности Североизточен район от ниво 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЯТА „ЕВРОПА 2020” |  | Изходни (2010 г.) | Междинни (2015г.) |  | 2016 г. | Целеви (2020) |  |
|  |  |  |  | Заложени в РПР СИР 2014-2020 | Отчетени в ГД 2015 | Отчетени в ГД 2016 |  |  |
| 1 | Коефициент на заетост на населението на възраст 20-64 навършени години - % |  | 61.0 (2011 г.) | 64 | 67,2 | 67 | 70 |  |
|  | - Коефициент на безработица сред младежите на възраст 15-29 г. |  |  |  | 13,5 | 13,4 |  |  |
|  | - Коефициент на заетост на населението на възраст 55-64 г. |  | 42,3 (2011 г.) | 44 | 50,3 | 51,3 | 47 |  |
| 2 | Инвестиции в научноизследователска и развойна дейност - % от БВП |  | 0,3 (2010 г.) | 0,5 | 0,36 (2014 г.) | 0,37 (2015 г.) | 1 |  |
| 3 |  | Цели „20/20/20” по отношение на климата/ енергията: |  |  |  |  |  |  |
|  | - съкращаване на емисиите на СО2 |  | - | - |  |  |  | 20,0 |
|  | - дял на ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия - % |  | 13,8 (2010 г. за България) | 27,0 | 18 (2014г. за България) | 18,2 (2015 г. –за България) |  | 54,0 |
|  | - повишаване на енергийната ефективност - % |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  | - намаляване на енергийната интензивност на БВП - % |  |  |  |  |  |  | 54,0 |
| 4 | Дял на преждевременно напусналите образователната система (на възраст 18-24 г.) - % |  | 18,7 (2011 г.) | 16,7 | 16 | 14,1 |  | 14,0 |
|  | Дял на 30-34 годишните със завършено висше образование - % |  | 26,6 (2010 г.) | 30,6 | 31,7 | 31,7 |  | 36,0 |
| 5 | Население в риск от бедност или социално изключване – хил. души |  | 496,0 (2010 г.) | 485,0 | 430,9 (2014 г.) | 456,2 (2015 г.) |  | 465,0 |

Изводи, свързани с динамиката на Глобалните екологични индикатори в СИР:

Относителният дял на антропогенно натоварените територии (инфраструктура, селища, промишлени обекти) спрямо общата територия на района е по-висок от средния за страната и с  най-високи стойности спрямо останалите райони от ниво 2.

Съотношението между земеделските, горските и урбанизираните територии има сравнително бавен темп на промяна. Преобладаващи са земеделските територии, коита са с най-висок дял сред останалите пет района от ниво 2,  като за всяка от областите в СИР, те са с по-висок дял от средния за страната.

Обемът на Емисиите на парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент) на жител от населението през годините бележи намаление, но през 2014 г. се наблюдава незначително увеличение, но като цяло се запазва тенденцията към намаляване.

Индикаторът «Наличност на ДМА с екологично предназначение» по отчетна стойност към края на 2015 г. запазва четвъртото място на СИР сред останалите райони от ниво 2, като изпреварва само СЗР и СЦР, независимо от увеличаването с 31 % на абсолютната стойност на показателя спрямо 2014 г.

«Разходите за опазване и възстановяване на околната среда» са за 2013 г. и районът заема предпоследно място сред останалите райони от ниво 2 по посочения показател.

За СИР стойностите за умерените рискове от водоплощна ерозия през 2014 г. са около средните за страната и около 45% по-ниски за високите и много високите действителни рискове. Изключение прави област Търговище, където нивата на риск от водоплощна ерозия са завишени, като за високия риск са с около 50% над средните за страната, а за много високия риск – над два пъти спрямо средното за страната. С най-висок интензитет в СИР е ветровата ерозия в областите Добрич и Варна.

Регионалният индекс за климатична сигурност /РИКС/ оценява и следи състоянието на регионите въз основа на седем тематични области, като обобщената крайна стойност за СИР го поставя на трето място по отношение на другите райони. Адаптацията към климатичните промени е от съществено значение за СИР, защото те могат да повлияят негативно на селското и горското стопанство, на развитието на туризма, на рибарството, на производството на енергия, на състоянието на водните ресурси и на общото биологично равновесие в района.

Отчетените в настоящия Годишен доклад 2016 стойности на глобалните екологични индикатори са представени в Таблица 5 за сравнение със заложените в РПР на СИР 2014-2020 изходни, междинни и целеви стойности:

Таблица 5. Глобални екологични индикатори

|  | ИНДИКАТОРИ |  |  | Стойности Североизточен район от ниво 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГЛОБАЛНИ ЕКОЛОГИЧНИ ИНДИКАТОРИ | Изходни (2010) | Междинни (2015) |  |  | 2016 г. | Целеви (2020) |
|  |  |  | Заложени в РПР СИР 2014-2020 |  | Отчетени в ГД 2015 | Отчетени в ГД 2016 |  |
| 1 | Относителен дял на антропогенно натоварените територии (инфраструктура, селища, промишлени обекти, добив) – % | 6.58 (2008 г.) | 6,80 |  | 6.58 (2008 г.) | 6.58 (2008 г.) | 7,10 |
| 2 | Съотношение между земеделските, горските и урбанизираните територии - %/ %/ % | 67,55/ 25,21/ 6,58 (2008 г.) | 67,50/ 25,23/ 6,61 |  | 67,55/ 25,21/ 6,58 (2008 г.) | 67,55/ 25,21/ 6,58 (2008 г.) | 67,40/ 25,27/ 6,67 |
| 3 | Емисии на парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент) на жител от населението - т/ човек/ година | 8,8 (2008 г.) | 8,3 |  | 8.0 (2014 г.-нац.ниво) | 8.0 (2014 г.-нац.ниво) | 7,7 |
| 4 | Разходи за ДМА с екологично предназначение – млн. лв | 171607 (2011 г.) | 201 600 |  |  |  | 250 000 |
| 5 | Разходи за ДМА с екологично предназначение на човек от населението - лв. | 178,39 (2011 г.) | 198 |  |  |  | 228 |
| 6 | Дял от територията с висок риск от ерозия – % | 65,61 (2008 г.) | 64,6 |  |  |  | 62,6 |
| 7 | Регионален индекс за климатична сигурност – точки | 26,92 (2010 г.) | 32,92 |  | 26,92 (2010 г.) | 26,92 (2010 г.) | 41,92 |

2. Промени в политиките за развитие на европейско, национално, регионално и местно ниво.

Актуалният рамков пакет от нормативни и стратегически планови документи на ЕС и България, определящ и през 2016 г. насоките на кохезионната политика за балансирано и устойчиво развитие на регионите, включва:

2.1. На ниво ЕС

- Стратегия „Европа 2020” – основополагащ рамков документ за актуалните цели на

европейската кохезионна политика по отношение на заетостта, иновациите, глобалните заплахи от климатични промени и енергийна зависимост, образованието и бедността. Приоритетите на икономическото развитие са насочени в три логически обосновани препоръчителни направления: интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Този стратегически пакет беше възприет официално от България в приетата „Национална програма за реформи 2011–2015 г.”

За измерване на напредъка в постигането на целите на стратегията са определени пет водещи цели за Европейския съюз:

– Заетост за 75% от населението на възраст 20 - 64 навършени години;

– Инвестиции в научноизследователската и развойна дейност (НИРД) в размер на 3% от БВП;

– Постигане на целите „20/20/20“ по отношение на климата/енергията (включително намаляване на емисиите с допълнителни 30%, ако условията са подходящи);

– Под 10% относителен дял на преждевременно напусналите училище и най-малко 40% относителен дял на младото поколение със завършено висше образование;

– Намаление на броя на застрашените от бедност с 20 млн. души.

- Териториален дневен ред на ЕС 2020 –  документ/декларация за политическо съгласие със Стратегия „Европа 2020”, надграждащ я с условията за реализация, като се отчитат териториалните измерения, различните възможности и потенциали на регионите.

- Споразумение за партньорство на Република България с ЕК, прието на 07.08.2014г. – документ, определящ стратегията за оптимално използване на европейските структурни и инвестиционни фондове в страната през периода 2014 – 2020 г. Размерът на договореното финансиране, по линия на политиката на сближаване е общо 7,6 млрд.евро (по текущи цени, включително финансиране на европейското териториално сътрудничество и средствата за инициативата за младежка заетост). България също така получава 2,3 млрд. евро за развитие на селските райони и 88 млн. евро за рибарство и морско дело.

- Национален доклад за България за 2016 г. - работен документ на службите на Европейската комисия, доклад за България за 2016 г., включващ задълбочен преглед относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси. В доклада се прави оценка на икономиката на България в светлината на изготвения от Европейската комисия „Годишен обзор на растежа“, публикуван на 26 ноември 2015 г.

- Национален доклад за България за 2017 г. - работен документ на службите на Европейската комисия, доклад за България за 2017 г., включващ задълбочен преглед и оценка на напредъка в структурните реформи, предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси и резултати от задълбочените прегледи. В доклада се прави оценка на икономиката на България в светлината на изготвения от Европейската комисия „Годишен обзор на растежа“, публикуван на 16 ноември 2016 г.

- План „Юнкер“ - в резултат от икономическата и финансова криза инвестициите в ЕС намаляха с около 15 % спрямо върховата си стойност от 2007 г. Общата несигурност на икономическата ситуация, високите равнища на публичния и частния дълг в някои части на икономиката на ЕС и тяхното въздействие върху кредитния риск ограничават възможностите за инвестиции, които са необходими с цел възстановяване от кризата, създаване на работни места, както и в подкрепа на дългосрочния икономически растеж и конкурентоспособността. В момент, когато публичните средства за финансиране на дългосрочни проекти са оскъдни, а във финансовите институции и банковите сметки на частните лица и дружествата има готови за използване средства, изследвания на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), Европейската Комисия (ЕК) и държавите членки потвърждават, че e необходимо да бъде поет част от риска на частните инвеститорите, за да се насърчи участието им във финансирането на проекти от стратегическо значение за ЕС. С цел стимулиране на инвестициите в ЕС, на 26 ноември 2014 г. ЕК обяви „План за инвестиции за Европа", т. нар. План „Юнкер". Планът предвижда мобилизиране на средства от публични и частни източници на финансиране, при което всяко евро от публичните средства се използва за генерирането на допълнителни частни инвестиции, без да се създава нов дълг. Планът за действие се състои от три взаимно подсилващи се направления (стълбове на Инвестиционния план).

2.2. НА НАЦИОНАЛНО НИВО

- Националната програма за развитие „България 2020”, приета с Решение № 1057 на Министерския съвет от 20.12.2012 г., e дългосрочен национален програмен документ за развитието на Република България. НПР е основата при програмирането на стратегическите документи/програми за програмния период 2014-2020 г. Програмата е интегриран документ, показващ връзката  между  приоритетите на ЕС в контекста на стратегията „Европа 2020" и националните  приоритети на България, отразява всички приети стратегически  документи, осигурявайки пълно съгласуване между провежданите политики в  България, като осигурява и основа за разработването на Споразумението за  партньорство с Европейската комисия за периода 2014-2020.

- Тригодишният план за действие за изпълнението на Националната програма за развитие: България 2020 в периода 2017-2019 г. е приет с Решение № 1080 на Министерския съвет от 22 декември 2016 г.

- Тригодишният план за действие за изпълнението на Националната програма за развитие: България 2020 в периода 2014-2016 г. е приет с Решение № 210 на Министерския съвет от 15 април 2014 г.

- Тригодишният план за действие за изпълнението на Националната програма за развитие: България 2020 в периода 2015-2017 г. е приет с Решение № 794 на Министерския съвет от 02 декември 2014 г.

- Тригодишният план за действие за изпълнението на Националната програма за развитие: България 2020 в периода 2016-2018 г. е приет с Решение № 1032 на Министерския съвет от 30 декември 2015 г.

- Национална програма за реформи 2011 – 2015 г., приета с Решение на МС № 241 от 14.04.2011 г. – документ, който дефинира българския ангажимент към целите на Стратегия „Европа 2020”. Приоритетите с териториални измерения са: 1. Инфраструктура; 2. Транспортна и комуникационна свързаност; 3. Устойчиви и конкурентоспособни градове; 4. Добро управление на природното и културно наследство; 5. Ефективно използване на природните ресурси. Програмата е изготвена в изпълнение на одобрената от Европейския съвет през юни 2010 г. стратегия „Европа 2020” и в съответствие с новия инструмент за по-добра координация на икономическите политики в рамките на Европейския съюз, т. нар. „Европейски семестър”.

- Актуализация за 2016 г. на Националната програма за реформи на Република България в изпълнение на Стратегия „Европа 2020” - съобразена с приоритетите, целите и мерките от Програмата на правителството за стабилно развитие на Република България (2014–2018 г.) и съответства на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2017–2019 г. и на Конвергентната програма на Република България (2016–2019 г.).

- Конвергентна програма на Република България 2016-2019 и Конвергентна програма на Република България 2015-2018 - в изпълнение на правилата, залегнали в Пакта за стабилност и растеж, държавите-членки извън еврозоната изготвят конвергентни програми, а държавите-членки от еврозоната - програми за стабилност. Конвергентната програма на Република България е стратегически документ, представящ основните елементи на националната фискална политика в средносрочен план. Програмата се изготвя ежегодно от Министерството на финансите и се представя за оценка на Европейската комисия най-късно до края на месец април, съгласно графика на т. нар. „Европейски семестър" - инициатива за засилена координация на икономическите политики в ЕС. Конвергентната програма на Република България е стратегически документ, представящ основните елементи на националната фискална политика в средносрочен план. .

- Проект на Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа развитието (ЦИП) на Северозападна България, Родопите, Странджа, погранични, планински и полупланински слабо развити райони.

- Окончателен доклад за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие  на Република България за периода 2005-2015 г., одобрен с Решение № 191 от 06. 04.2017 г. на заседание на Министерския съвет.

2.3. НА РЕГИОНАЛНО НИВО

- Регионален план за развитие на СИР за периода 2014-2020 г., приет с Решение на Министерски съвет № 460 от 01.08.2013 г. Планът е разработен в съответствие със заложените в НСРР 2012-2022 г. стратегически цели и приоритети и е публикуван на страницата на МРРБ.

- Последваща оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие на Североизточен район за периода 2007-2013 г.,  извършена от независими оценители през 2014 г., в съответствие с чл. 34 и чл. 36 от ЗРР. Въз основа на нея е изготвен Доклад относно резултатите от Последващата оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие на Североизточен район (2007-2013 г.). Докладът е одобрен с решение на Министерския съвет от 08.04.2015 г., като преди това е обсъден на съвместно заседание на РСР и РКК в СИР на 04.12.2014 г., съгласно чл. 49, т. 7 от ППЗРР.

- Регионални профили: показатели за развитие 2016 – изследване на Института за пазарна икономика.

2.4. НА ОБЛАСТНО И ОБЩИНСКО НИВО

Представената в настоящия Годишен доклад информация за процеса на наблюдение и оценка на изпълнение на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие в Североизточен район на областно и общинско ниво, е в съответствие с целите на МРРБ за провеждане на държавната политика за регионално развитие. Данните са актуални към 31.03.2017 г. и са предоставени от областните управитeли и кметовете на общините от района. Въз основа на обобщената от Секретариата на РСР в СИР информация, представена в справката по-долу, могат да се направят следните констатации:

Областните стратегии за развитие 2014-2020 г. на четирите области от СИР са приети с решения на Областните съвети за развитие и се изпълняват.

Към 31.03.2017 г. е изготвена и приета с решение на Областния съвет за развитие Последващата оценка на Областната стратегия за развитие (ОСР) на област Варна 2007-2013 г. Областните стратегии за развите на областите Добрич, Търговище и Шумен  2007-2013 г. нямат последващи оценки, поради неосигурени целеви финансови средства за тяхното изготвяне.

Към 31.03.2017 г. са изготвени Последващи оценки на Общинските планове за развитие 2007-2013 г. в 28 общини от района, което представлява 80% от общия им брой.

Общинските планове за развитие 2014-2020 г. във всичките 35 общини от СИР са приети с решения на Общинските съвети (ОбС) и се изпълняват. По указание на ГД „СПРР и АТУ“ в МРРБ, Отдел „СПКРР в СИР – Варна“ изиска, събра и предостави на Дирекцията всички Общински планове за развитие 2014-2020 г. на общините от СИР.

Към 31.03.2017 г. Годишни доклади за 2016 г. за наблюдение на изпълнението на Общинските планове за развитие 2014-2020, са изготвени и приети от ОбС в 14 общини от СИР, което представлява 40% от общия им брой.  В процес на изготвяне и/или в процедура по внасяне за одобряване от ОбС, съгласно чл. 91, ал. 4 от ППЗРР, са Годишните доклади за 2016 г. на Общинските планове за развитие 2014-2020  в 16 общини, което съставлява 45,7% от общия им брой.

| Справка за изготвените към 31.03.2017 г. последващи оценки на ОСР и ОПР 2007-2013 г. на областите и общините в СИР и Годишни доклади за 2016 г. относно наблюдение на изпълнението на ОПР 2014-2020 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | област /община | Изготвена ПО на ОСР 2007-2013 г. | Изготвена ПО на ОПР 2007-2013 г. | Изготвен ГД за изпълнение на ОПР за 2016 г. |
|  | ОБЛАСТ ВАРНА | Да | 10 | 4 |
| 1 | Аврен |  | Да | В процес на разработване |
| 2 | Аксаково |  | Да | Не |
| 3 | Белослав |  | Не | Да |
| 4 | Бяла |  | Не | Не |
| 5 | Варна |  | Да | Да |
| 6 | Ветрино |  | Да | Не |
| 7 | Вълчи дол |  | Да | В процес на разработване |
| 8 | Девня |  | Да | Да |
| 9 | Долни чифлик |  | Да | В процес на разработване |
| 10 | Дългопол |  | Да | В процес на разработване |
| 11 | Провадия |  | Да | Да |
| 12 | Суворово |  | Да | В процес на разработване |
|  | ОБЛАСТ ДОБРИЧ | Не | 5 | 2 |
| 1 | Балчик |  | Да | В процес на разработване |
| 2 | Генерал Тошево |  | Да | Да |
| 4 | Град Добрич |  | Да | Не |
| 5 | Добричка |  | Да | Да |
| 5 | Каварна |  | Не | В процес на разработване |
| 6 | Крушари |  | Не | В процес на разработване |
| 7 | Тервел |  | В процес на разработване | В процес на разработване |
| 8 | Шабла |  | Да | Не |
|  | ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ | Не | 4 | 0 |
| 1 | Антоново |  | Да | Да |
| 2 | Омуртаг |  | Не | Да |
| 3 | Опака |  | Да | Да |
| 4 | Попово |  | Да | Да |
| 5 | Търговище |  | Да | Да |
|  | ОБЛАСТ ШУМЕН | Не | 9 | 3 |
| 1 | Велики Преслав |  | Да | В процес на разработване |
| 2 | Венец |  | Да | В процес на разработване |
| 3 | Върбица |  | Да | Да |
| 4 | Каолиново |  | Да | В процес на разработване |
| 5 | Каспичан |  | Да | Да |
| 6 | Никола Козлево |  | Да | Да |
| 7 | Нови пазар |  | Да | В процес на разработване |
| 8 | Смядово |  | Да | В процес на разработване |
| 9 | Хитрино |  | Да | В процес на разработване |
| 10 | Шумен |  | В процес на разработване | В процес на разработване |
| Общо | СИР | 1 | 28 | 14 |

ЧАСТ ВТОРА.

ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПРЕЗ 2016  г. ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН 2014-2020 г., ВЪЗ ОСНОВА НА  ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ

Постигнатият през 2016 г. напредък в изпълнението на РПР на СИР 2014-2020 г. е отчетен в настоящия Годишен доклад по определените в Плана взаимносвързани приоритети и специфични цели на следните три стратегически цели:

- Стратегическа цел 1 „Повишаване конкурентоспособността на района чрез активиране на специфичния му потенциал, съчетано с опазване на околната среда”;

- Стратегическа цел 2 „Повишаване на социалния капитал на района чрез подобряване стандарта на живот и качеството на жизнената среда”;

- Стратегическа цел 3 „Балансирано териториално развитие и сътрудничество чрез подобряване на свързаността и функционалната интегрираност на система от урбанизационни центрове”.

- Напредъкът в постигането на посочените стратегически цели с ключово значение за основните икономически сектори в Североизточен район, допринася за преодоляване на вътрешнорегионалните и междурегионалните различия и за цялостно  балансирано и устойчиво развитие на района. Определящо значение за оценката на ефективността и стратегическата ориентация на политиката за интегрирано регионално развитие в СИР има отчетеният в настоящия Годишен доклад напредък по специфичните индикатори за резултат.

- СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1:

- „ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА РАЙОНА ЧРЕЗ  АКТИВИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИЯ МУ ПОТЕНЦИАЛ,

- СЪЧЕТАНО С ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА”

Конкурентоспособността е фундаментален комплексен показател, който отразява резултатите от цялостната икономическа политика и обобщава ефикасността от функционирането на икономическите, социалните, финансовите, институционалните и други подсистеми.

Петте взаимно обвързани приоритета на Стратегическа цел 1 са насочени основно към повишаване на икономическата конкурентоспособност на СИР, технологично обновяване, научна и иновационна дейности, създаване на привлекателна бизнес среда с подкрепа за МСП, приоритетно развитие на икономика, свързана с морето, създаване на регионални клъстери и подобряване на аграрното производство в Североизточен район. За постигането на тази стратегическа цел се разчита на вътрешния резерв на района - специфичния местен потенциал, в това число и туризма, с акцент върху обогатяване и промяна в качеството на регионалния туристически продукт. Специален приоритет на Стратегичeска цел 1 е също опазването на околната среда и щадящото използване на териториалните ресурси, предвид силната уязвимост на района към климатичните промени.

Напредъкът по определените специфични индикатори отчита и приносът на изпълняваните в СИР през 2016 г. проекти по Оперативните програми, съфинансирани от ЕСИФ за периода 2014-2020 г., насочени към подобряване на физическата среда и разнообразяване на туристическите атракции.

ПРИОРИТЕТ 1.1.

ПОВИШАВАНЕ НА ИНОВАЦИОННИЯ ПОТЕНЦИАЛ И НАУЧНОТО И ТЕХНОЛОГИЧНОТО РАЗВИТИЕ В РАЙОНА

Постигнатият напредък по изпълнението на приоритета се отчита по следните специфични индикатори за резултат:

- Персонал, зает с НИРД в предприятията, държавния сектор, висшето образование и  нетърговските организации (брой)

През 2015 г. (последни налични данни на НСИ) общият брой на персонала, зает с научноизследователска и развойна дейност в СИР, e 3314 души, от които 55,19% са  жени. Увеличението спрямо 2014 г. (2844 души ) е с 16,53%.

Делът на персонала, зает с НИРД в СИР, е 12,95% от общия за страната (25 591 души) и този дял нарежда района на второ място след ЮЗР (67,79%), със значителна разлика от 54,84%. Разликата  между двата района през 2014 г. е 48,57%.

Персоналът, зает с НИРД в СИР през 2015 г., е разпределен в следните сектори:

- персонал, зает с НИРД в предприятията – 722 души, от тях 283 жени, като спрямо 2014 г. е налице увеличение със 140,67%;

- персонал, зает с НИРД в държавния сектор – 643 души, от тях 381 жени, като  спрямо 2014 г. бележи увеличение с 12,81 %;

- персонал, зает с НИРД в сектора на висшето образование – 1937 души. Намалението спрямо 2014 година е с 0,1%;

- персонал, зает с НИРД в нетърговските организации – 12 души. Намалението спрямо 2014 г. е с 45,45%;

Видно от разпределението на стойностите по сектори, индикаторът бележи ръст спрямо предходната 2014 г. в сектор  „Предприятия“ и в държавния сектор, а се наблюдава тенденция на намаление в секторите на нетърговските организации и висшето образование.

Наличните данни в НСИ за стойностите на показателя по области за 2015 г. са само за областите Варна и Шумен. В област Варна през 2015 г. персоналът, зает с НИРД, е  2 276 души и отбелязва увеличение спрямо 2014 г. с 6,6%. В област Шумен персоналът, зает с НИРД през 2015 г,. е 712  души, като спрямо 2014 г. това е повишение с 32,59%.

Източник: НСИ, 2016 г. (последни налични данни).

- Приходи от дейността на МСП в хил. лв.

Стойността на индикатора „Приходи от дейността на МСП в хил. лв.“ през 2015 г. (последни налични данни на НСИ) в СИР е 26 621 332 хил.лв., което съставлява 9,92% от националните приходи - 268 231 726 хил.лв. Това нарежда района на четвърто място в страната след ЮЗР, ЮИР и ЮЦР. Приходите от дейността на МСП в СИР, като дял от общите приходи за България през 2015 г., бележат намаление в сравнение с 2014 г. с 0,22%, но на регионално ниво е налице увеличение спрямо 2014 г. с 4,22% (за сравнение през 2014 г. стойността им е 25 543 021 хил.лв.)

Според броя на наетия персонал, приходите в МСП в СИР през 2015 г., се разпределят както следва:

- в МСП с до 9 работника - 7 327 733 хил.лв. (2014 г. - 6 873 065 хил.лв.);

- в МСП с от 10 до 49 работника - 8 100 952 хил.лв. (2014 г. - 7 131 339 хил.лв.);

- в МСП с от 50 до 249 работника  –  5 788 308 хил.лв (2014 г. -  6 554 139 хил.лв.);

- в МСП с над 250 работници –  5 404 339 хил.лв.  (2014 г. - 4 984 478 хил.лв.) .

Забелязва се намаление спрямо 2014 г. в категорията „Приходи от дейността на МСП от 50-249 работника“ с 11,68%. Увеличение на приходите спрямо предходната година е постигнато при категориите „МСП с до 9 работника“ - с 6,52% и „МСП с от 10 до 49 работника - с 13,60% и МСП над 250 работници с 8,42%.

Източник: НСИ, 2016 г. (последни налични данни).

- Относителен дял заети лица в МСП спрямо общия им брой в страната в %

Данните на НСИ са за нефинансовите предприятия за 2015 г. (последни налични данни).  Относителният дял на заетите лица в МСП в СИР спрямо общия им брой в страната е 11,68 %. Броят на заетите лица в МСП в СИР е 245 477 души, а в страната – 2 101 095 души. Увеличението на относителния дял заети от общия им брой за страната спрямо предходната 2014 година е с 0,07%.

По този индикатор СИР е на четвърто място в страната след ЮЗР, ЮЦР и ЮИР.

Разпределението на индикатора по групи МСП по области в СИР за 2015 г. е следното:

- заети лица в МСП с до 9 лица: област Варна - 92.8 %, област Добрич – 93.4 %, област Търговище – 91.0 %  и област Шумен - 92.27 % (за страната през 2015 г. – 92,4%);

- заети лица в МСП с от 10 до 49 лица: област Варна - 6.0 %, област Добрич –5.8%, област Търговище –7.4% и област Шумен - 6.5% (за страната през 2015 г. – 6,2%);

- заети лица в МСП с от 50 до 250 лица: област Варна - 1.1 %, област Добрич –0.7%, област Търговище –1.3% и област Шумен - 1.3%  (за страната през 2015 г. – 1,2%);

- заети лица в МСП с над 250 лица: област Варна - 0.1%, област Добрич –0.1%, област Търговище –0.3 % и област Шумен – 0.3 %  (за страната през 2015 г. – 0,2%).

Заетите лица в МСП с над 250 души постепенно намаляват и са с дял 0,2%  от всички заети  лица в МСП в района. С най-голям дял са заетите лица в МСП с до 9 лица – 92,8%.

Различията в индикатора за 2015 г. спрямо 2014 г. по области в СИР са незначителни и се измерват в стотни от процента.

Източник: НСИ, 2016 г.(последни налични данни)

ПРИОРИТЕТ 1.2.

ПОДКРЕПА ЗА ИКОНОМИКА, СВЪРЗАНА С МОРЕТО

Постигнатият напредък по изпълнението на приоритета се отчита по следния специфичен индикатор за резултат:

- Брой реализирани нови проекти за подобряване на инфраструктурата, свързана с развитието на морската индустрия

Морската индустрия е специфичен и характерен за крайморските области отрасъл. Тя обединява фирми от различни сектори, свързани с морски дейности - предприятия от секторите корабостроене, кораборемонт, морски  транспорт, драгажни дейности и поддържане на морски пътища и съоръжения, рибарство и аквакултури, рибопреработване, добив на енергия от морето, морски туризъм и свързаните с тях услуги и дейности. С цел координиране и постигане на синергичен ефект от действията на отделните секторни политики за морското дело, икономиката, свързана с морето, е изведена като самостоятелен приоритет в Регионалния план за развитие на СИР 2014-2020 г.

Броят на реализираните нови проекти за подобряване на инфраструктурата, свързана с развитието на морската индустрия в СИР за 2016 г. е 1, а през 2015 г. е 123. Причините за констатирания значителен спад могат да бъдат определени в две направления – от една страна, предвид продължаващото през 2015 г. изпълнение на проекти в СИР по ОП за периода 2007-2013 г. по правилото n+2 и от друга страна –  поради забавения старт на процедурите по ОП 2014-2020 г.

По Програмата за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ Европа 2014-2020 г., Приоритетна ос 4 „Околна среда и ефективното използване на ресурсите“, на територията на СИР през 2016 г. се изпълнява проекта „Устойчива система „земя-море“ за еко-туристически стратегии“ (Sustainability of the Land-sea System for Eco-tourism Strategies), с български партньор - Областна администрация Варна. Проектът ще спомогне за разрешаване на проблема с политиките за управление на крайбрежните зони, най-вече чрез запазването на екосистемата земя-море и нейното устойчиво използване за предлаганото социално-икономическо развитие, свързано със стратегиите за еко-туризъм.

По Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014-2020 г. на територията на СИР през 2016 г. няма стартирали проекти.

ПРИОРИТЕТ 1.3

ПОДОБРЯВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО И АКТИВИЗИРАНЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Постигнатият напредък по изпълнението на приоритета се отчита по следния специфичен индикатор за резултат:

- Брой реализирани проекти за въвеждане на нови технологии в периферни селски райони

На територията на СИР има 20 общини в периферни селски райони. Това са: в област Варна – Аврен, Аксаково, Бяла, Долни чифлик и Дългопол; в област Добрич – Балчик, Ген.Тошево, Каварна, Крушари, Тервел и Шабла; в област Търговище – Антоново, Омуртаг, Опака и Попово; в област Шумен – Венец, Върбица, Каолиново, Смядово и Хитрино.

Според  справката  за 2016 г. на УО на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. по Мярка 4 „Инвестиции в материални активи“  в СИР има 196 реализирани проекти за въвеждане на нови технологии в периферните селски райони.

Разпределението  на проектите от програмата по общини в 4-те области е следното:

- област Варна (40):  Аврен – 3, Аксаково – 11,  Бяла – 1,  Долни чифлик – 23 и  Дългопол – 2;

- област Добрич (34): Балчик - 11, Ген.Тошево - 7, Каварна - 4, Крушари - 5, Тервел - 2 и Шабла – 5;

- област Търговище (60): Антоново - 15, Омуртаг - 14, Опака - 3 и Попово – 28;

- Област Шумен (62): Венец-11, Върбица - 9, Каолиново-14, Смядово-22 и Хитрино - 6.

По Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.,  Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ в община Попово се работи по 1  проект „Технологична модернизация на производството – път за повишаване на производствения капацитет на фирма „Десислава” ЕООД“.

През наблюдаваната 2016 г. реализираните проекти за въвеждане на нови технологии в периферни селски райони са 197, а през 2015 г. са 180, т.е. отбелязва се увеличение с 9,44%.

Източници: УО на ПРСР и ОПИК.

ПРИОРИТЕТ 1.4.

РАЗНООБРАЗЯВАНЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ПРИРОДНОТО И КУЛТУРНО БОГАТСТВО НА ХИНТЕРЛАНДА

Постигнатият напредък по изпълнението на приоритета се отчита по следните специфични индикатори за резултат:

- Реализирани приходи от нощувки в средствата за подслон и местата за настаняване в лв.

През 2016 г. в СИР са реализирани приходи от нощувки на стойност 391 119 500 лв. в 663 места за настаняване. Тази стойност заема дял 31,82 % от националните приходи от нощувки и нарежда СИР на второ място в страната (1 229 073 306 лв.) след ЮИР (463 639 113 лв.) – 37,72%  в 954 места за настаняване.  В сравнение с 2015 г. (319 397 112 лв. в 623 места за настаняване) реализираните приходи от нощувки в СИР през 2016 г. нарастват с 22,46%, а местата за настаняване – с 6,42%.

С най-голям принос в реализираните приходи за района са област Варна - с 282 540 236 лв. /72,23%/ в 415 места за настаняване и област Добрич - 104 276 674 лв. /26,66%/ в 164 места, следвани от областите Шумен - 2 577 369лв. /0,65%/ в 62 места за настаняване и Търговище -  1 725 221лв. /0,44%/ в 22 места за настаняване.

Спрямо 2015 г. приходите от нощувки и местата за настаняване намаляват в област Търговище (с 112 340 лв. и 2 места за настаняване), а сe увеличават в останалите области - Варна (с 54 463 436 лв. и 21 места), Добрич (с 17 318 745 лв. и 15 места) и Шумен (със 112 340 лв. и 6 места).

Източник: НСИ, 2016 г.

- Брой туристически атракции създадени/подобрени (бр.)

На територията на СИР през 2016 г. няма реализирани или в процес на изпълнение проекти в рамките на процедури, свързани с туристическото развитие по ОП 2014-2020. Създадените/модернизираните туристически обекти в СИР през 2016 г. са по проекти, финансирани от други източници, извън ОП 2014-2020 г.

С подкрепата на Националната кампания «За чиста околна среда» – 2016 г.» на ПУДООС и МОСВ са създадени и модернизирани 14 броя зони за отдих в общините: Ветрино, Девня, Добричка, Каварна, Шабла, Омуртаг и Попово (във всяка община по 2 броя).

В община Провадия с помощта на Министерство на културата частично е реставриран 1 археологически обект - «Солницата».

Броят на създадените/подобрените туристически атракции през 2016 г. в СИР намалява спрямо 2015 г. с 58,33%.

ПРИОРИТЕТ 1.5.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В РАЙОНА И ЩАДЯЩО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ РЕСУРСИ

Постигнатият напредък по изпълнението на приоритета се отчита по следните специфични индикатори за резултат:

- Количество продадена електроенергия от ВЕИ в GWh

По данни от АУЕР за 2016 г., общо произведената енергия от ВЕИ в СИР е 1 333,372 гигават/часа и бележи намаление с 1,08% спрямо 2015 г. (1347,907 гигават/часа). Произведената енергия от ВЕИ на територията на СИР съставлява  18,97%  от произведената енергия от ВЕИ в страната (7 027,157 GWh) и това нарежда района на второ място след ЮЦР (3027,873 GWh)  с 43,08%.

Произведената енергия от ВЕИ за 2016 г. по области в СИР е както следва:

-	област Добрич – 1 151,813 GWh, намаление с 0,02% спрямо 2015 г. (1 171,711 GWh);

-	 област Варна –  136, 480 GWh, увеличение  с 1,79% спрямо 2015 г. (134,078 GWh);

-	област Шумен – 35,211 GWh ,  намаление с 0,02% спрямо 2015 г. (35,915  GWh);

-	област Търговище – 9,887  GWh, увеличение с 62,74% спрямо 2015 г. (6,203  GWh).

Производството е неравномерно разпределено и е съсредоточено предимно в област Добрич - 86,38%, област Варна – 10,24%, област Шумен - 2,64% и област Търговище - 0,74%.

Произведената мощност от ВЕИ за 2016 г. в СИР е разпределена по видове, както следва:

- от вятърна енергия (ВЕ) – 1210,248 GWh, намаление с 1,95% спрямо 2015 г. (1234,317 GWh);

- от слънчева енергия (СЕ) – 83,519 GWh , намаление с 2,32% спрямо 2015 г. (85,507 GWh) ;

- от биомаса (БМ) –  25,749 GWh увеличение с 86,79% спрямо 2015 г. (13,785 GWh)

- от водноелектрическа енергия (ВД) – 13,854 GWh, намаление с 3,59% спрямо 2015 г. (14, 298 GWh)

По видове енергия от ВЕИ в СИР през 2015 година делът на ВЕ е 90,24%, на СЕ - 6,23%, на БМ – 2,50% и на ВД – 1,03%.

Броят на ВЕИ в СИР през 2016 г. е  248  и бележи увеличение с 5,53% спрямо предходната година (235 броя), а инсталираната мощност е 637,69 мегавата и бележи увеличение с 0,005% (2015 г. – 637,33 мегавата). Инсталираните мощности за добив на енергия от ВЕИ на територията на СИР съставляват 15,24% от ВЕИ мощностите на страната (4 184,49 мегавата) и това нарежда района на второ място след ЮЦР (2 199,11 мегавата – 52,55%).

Източник АУЕР, 2016 г.

- Индекс на климатична сигурност /бр. точки/

Регионалният индекс за климатична сигурност /РИКС/ оценява и следи състоянието на районите от ниво 2 въз основа на седем ключови показателя в следните седем тематични области:

• Емисии на парникови газове: на глава от населението, интензитет;

• Съотношение между емисиите на парникови газове и брутния вътрешен продукт;

• Енергия от ВЕИ: капацитет в енергийното производство;

• Политическа рамка: измерва доколко политиката и процеса на планиране в сферата на изменението на климата са налице;

• Институционален капацитет: капацитетът и ефективността на регионалните власти спрямо въпросите свързани с климатичните промени;

• Социално-политическо положение: готовността на населението и ключовите предприемачи за действия свързани с климатичните промени;

• Финансови инструменти: за финансиране на мерки свързани с климатичните промени.

РИКС за СИР е с обща оценка от всичките 7 показателя - 26.92 точки.  Въпреки че обобщената оценка за РИКС на СИР го поставя  в относително благоприятна позиция по отношение на другите райони - на трето място, след ЮЦР и ЮЗР, климатичната сигурност на СИР е застрашена, предвид оценките на СИР по всяка от тематичните области:

Тематична област:      1         2         3         4         5         6        7      общо

СИР-точки:             2.43    2.53    4.02    5.71    3.33    3.33    5.56    26.92

Източник: Доклад “Регионален индекс за климатична сигурност” от 22 ноември 2010 г., изготвен в рамките на Проект „Региони за устойчива промяна” (RegionsforSustainableChange, RSC) по програма INTERREG IVC на ЕС.

- Реализирани нови проекти за превантивна защита от природни бедствия (брой)

На територията на СИР през 2016 г. няма реализирани или в процес на изпълнение проекти в рамките на процедури, свързани с превантивна защита от природни бедствия по ОП 2014-2020.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2:

„ПОВИШАВАНЕ НА СОЦИАЛНИЯ КАПИТАЛ

ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ СТАНДАРТА НА ЖИВОТ И КАЧЕСТВОТО

НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА”

Стратегическа цел 2 е насочена към намаляване на негативните демографски и миграционни процеси в Североизточен район, към повишаване на неговата привлекателност за обитаване и към социално сближаване на териториалните общности, чрез реализиране на три взаимно обвързани приоритета. Два от приоритетите са свързани с изпълнение на мерки за повишаване на заетостта и доходите и подобряване на достъпа до трудовия пазар, както и на достъпа и качеството на предоставяните в района здравни, образователни, социални и културни услуги, в отговор на поетите национални ангажименти по Стратегия „Европа 2020”. Третият приоритет е насочен към интегрирано селищно развитие и екологизация на жизнената среда в Североизточен район.

Напредъкът по определените специфични индикатори е отчетен въз основа на социално-икономическото въздействие от изпълняваните на територията на СИР проекти по Оперативните програми 2014-2020 г., съфинансирани от ЕСИФ.

ПРИОРИТЕТ 2.1.

„ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ПАЗАРА НА ТРУДА, ЗАЕТОСТТА И ДОХОДИТЕ”

Постигнатият напредък по изпълнението на приоритета се отчита по следния специфичен индикатор за резултат:

- Заетост на населението на възраст 20-64 г. в %

По данни на НСИ, броят на заетите лица на възраст 20-64 години в СИР през 2016 г. съставлява 13,23 % от общия брой заети лица за страната. Въпреки регистрирания спад от 0,15% спрямо предходната година, СИР запазва позицията си сред районите от ниво 2, като се нарежда на четвърто място след ЮЗР, ЮЦР и ЮИР по брой заети лица във възрастовия диапазон 20-64 години.

Коефициентът на заетост на населението на възраст 20-64 години в СИР през 2016 г. е 67,0 %, с 0,7 % по-нисък от средния за страната -  67,7%. Спрямо предходната година стойността на показателя за СИР бележи незначително намаление от 0,2%, но районът запазва втората си позиция сред останалите райони от ниво 2, като се нарежда непосредствено след най-развития ЮЗР.

Принос за увеличаване на заетостта в района през 2016 г. имат изпълняваните общо 100 проекта по Приоритетна ос 1 «Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните места» в рамките на ОП «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020. Разпределението на проектите по съответните операции на Приоритетна ос 1 е следното:

- по Операция BG05M9OP001-1.002 „Активни» - 9 проекта, от които в област Варна – 5, в област Добрич – 2, в област Търговище -1 и в област Шумен – 1;

- по Операция BG05М9ОP001-1.003 „Ново работно място 2015“  - 91 проекта, от които в област Варна – 68, в област Добрич – 9, в област Търговище – 2 и в област Шумен – 12.

Социално-икономическо въздействие от изпълнението на проектите се изразява в:

- активиране и интеграция в заетост на младежи до 29-годишна възраст вкл., които не са нито в образование или обучение, нито в заетост и не са регистрирани като безработни лица в АЗ, идентифициране и мотивиране за активно поведение на пазара на труда на неактивни младежи от целевата група, с последващи дейности за включване в продължителна заетост, обучение или връщане в образование;

- осигуряване на предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица сред най-уязвимите групи на пазара на труда, чрез комбинация от мерки за провеждане на подходящи обучения, включително на работното място, както и за предоставяне на разнообразни стимули за работодатели, разкриващи нови работни места.

Източник: НСИ, 2016 г., УО на ОПРЧР 2014-2020

ПРИОРИТЕТ 2.2.

ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И ДОСТЪПА ДО ЗДРАВНИ, ОБРАЗОВАТЕЛНИ, СОЦИАЛНИ И КУЛТУРНИ УСЛУГИ

Постигнатият напредък по изпълнението на приоритета се отчита по следните специфични индикатори за резултат:

- Брой нови/рехабилитирани здравни, образователни и социални заведения (бр.)

По данни, предоставени от общините в СИР, броят на новите/рехабилитирани здравни, образователни и социални заведения на територията на района през 2016 г. е  общо 90 броя. Разпределението на рехабилитираните обекти по области и брой в СИР е следното: Варна- 28, Добрич – 44, Търговище – 10, Шумен – 8. Модернизацията/реконструкцията на здравните, образователните и социалните заведения е осъществена чрез средства от Оперативни програми или от други финансови източници.

Значителен принос за обновяването на публичната инфраструктура в СИР през 2016 г. има Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от ЕСИФ.

Според предоставените данни от Управляващия орган на Програмата, през 2016 г. на територията на СИР по проекти, изпълнявани в рамките на Приоритетни оси 1, 2 и 3, са модернизирани общо 41броя образователни и административни сгради, което е  с 84,5% по-малко спрямо предходната година. Причините за констатирания значителен спад могат да бъдат определени в две направления – от една страна, предвид продължаващото през 2015 г. изпълнение на проекти в СИР по ОПРР 2007-2013 г. по правилото n+2 и от друга страна -поради забавения старт на процедурите по ОПРР 2014-2020 г. По видове инфраструктура, обновените сгради се разпределят както следва: 21 обекта на образователната инфраструктура и 20 административни обекта (сгради на общински администрации, РУ на МВР, РДПБЗН и др.). Разпределението на модернизираните сгради по трите приоритетни оси е следното: по Приоритетна ос 1 – 15 сгради, по Приоритетна ос 2 - 20 сгради, по Приоритетна ос 3 – 6 сгради. Разпределението им по области в СИР е следното: Варна – 16 сгради, Добрич – 8 сгради, Търговище – 14 сгради, Шумен – 3 сгради.

Източници: общини в СИР, УО на ОПРР 2014-2020 г.

- Брой модернизирани и реконструирани сгради и обекти на културата (бр.)

Според  предоставените от общините в СИР данни, през 2016 г. на територията на района са модернизирани и реконструирани общо 35 сгради и обекти на културата, което е с 58,8% по-малко спрямо 2105 г. Разпределението на модернизираните културни обекти по области в СИР е следното: Варна – 12, Добрич – 19, Търговище – 3, Шумен – 1. Модернизацията е реализирана чрез средства от Оперативни програми или от други финансови източници.

Принос за обновяване на културната инфраструктура в СИР през 2016 г. има ОПРР 2014-2020 г. В рамките на изпълнявани проекти по Приоритетна ос 2 на Програмата, в района са модернизирани общо 8 сгради на културната инфраструктура, от които 2 сради на територията на област Варна (община Провадия) и 6 сгради в област Търговище (община Попово).  Броят на модернизираните през 2016 г. културни обекти е с 63,6% по-малко спрямо предходната година, като причините за големия спад се дължат на същите обстоятелства, както посочените по предходния индикатор.

За популяризиране на културните ценности и културното сближаване в гранични общини от СИР са допринесли и изпълняваните през 2016 г. 2 проекта в рамките на Приоритетна ос 2 „Зелен регион“, Инвестиционен приоритет 2.1 „Подобряване устойчивото използване на природното и културното наследство и ресурси "по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020 г. Проектите се изпълняват от община Балчик и Търговско-индустриална камара - гр. Добрич

Източници: общини в СИР, УО на ОПРР 2014-202, ГД „УТС“- МРРБ.

ПРИОРИТЕТ 2.3.

ИНТЕГРИРАНО СЕЛИЩНО РАЗВИТИЕ И ЕКОЛОГИЗАЦИЯ НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА

Постигнатият напредък по изпълнението на приоритета се отчита по следните специфични индикатори за резултат:

- Население, живеещо на територия с изготвени планове за интегрирано градско развитие /брой/

По данни, предоставени от общините в СИР, общият брой население, живеещо на територия с изготвени Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) през 2016 г., е 650 330 жители, което съставлява 69,24% от общия брой население на района - 939 262  жители, по данни на НСИ към 31.12.2016 г. Спрямо предходната година населението, живеещо на територия с изготвени ИПГВР в СИР, се е увеличило с 9,15%.

По области в СИР, броят  на населението, живеещо на територия с ИПГВР е най-голям в област Варна – 365 213 жители, от които 343 991 - в община Варна и 21 223 - в община Провадия, и съставлява 77,27% от общия брой  население на областта – 472 654 души (по данни на НСИ към 31.12.2016 г.) Населението, живеещо на територия с ИПГВР в останалите три област от района е представено в следния низходящ ред:

- В област Шумен – 105 175 жители (89 092 в община Шумен и 16 405 в община Нови пазар), които съставляват 60,47 от общия брой население на областта – 174 476 души, по данни на НСИ към 31.12.2016 г. В процес на изготвяне е и ИПГВР на община Велики Преслав.

- В област Добрич -  98 997 жители (85 402 в община град Добрич и 13 595 в община Генерал Тошево), които съставляват 55,48% от общия брой население на областта – 178 438 души, по данни на НСИ към 31.12.2016 г.

- В област Търговище – 80 623  жители (54 428 в община Търговище и 26 195 в община Попово), които съставляват 70,91% от общия брой население на областта – 113 694 души по данни на НСИ към 31.12.2016 г.

Източник: общини в СИР, НСИ 2016 г.

- Брой домакинства със санирани жилища

Според предоставените от общините в СИР данни, през 2016 г. са отчетени 6 827 броя домакинства със санирани жилища. Увеличението от 130,5%  спрямо 2015 г. се дължи на активната финансова подкрепа на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради (НПЕЕМЖС) на територията на района, както и на подкрепата по ОПРР 2014-2020. Разпределението на броя домакинства със санирани жилища по области е следното: Варна – 5 178 (в общините Аксаково, Белослав, Варна, Долни чифлик, Провадия); Добрич – 313 (в общините Балчик, Генерал Тошево и Тервел); Търговище - 284 в община Попово; Шумен – 1052 (в общините Велики Преслав, Каспичан, Нови пазар и Смядово).

По данни от УО на ОПРР 2014-2020, през 2016 г. в процес на обновяване и подобряване на енергийната ефективност на жилищни сгради, на територията на СИР са обхванати общо 40 сгради, в рамките на проекти по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“. В резултат на реализираните проекти в по-горен клас на енергопотребление са преминали 572 броя домакинства, а очакваното годишно намаляване на емисиите на парникови газове е 1 511.18 т CO2 екв. Разпределението на обновените сгради и домакинствата в тях в рамките на ОПРРР 2014-2020 по области в СИР е следното: в област Добрич – 6 сгради със 164 домакинства в община Генерал Тошево; в област Търговище – 22 сгради с 284 домакинства в община Попово; в област Шумен – 12 сгради със 124 домакинства в община Нови пазар.

По данни от НСИ, през 2016 г. на територията на СИР са въведени в експлоатация и 461 новопостроени жилищни сгради с 2834 жилища в тях с обща полезна площ в размер на 204 468 кв.м. Броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в СИР съставлява 21,33% от общия брой новопостроени сгради в страната (2 161 броя). Броят на новопостроените жилищни сгради в СИР намалява спрямо 2015 г. с 3,96% и районът отстъпва от втората си позиция сред районите от ниво 2, като се нарежда на трето място след ЮЦР с 479 сгради и ЮИР с 478 сгради. Налице е, обаче увеличение спрямо предходната година на броя новопостроени жилища с 51% и на общата полезна площ - с 16,88%, като най-голям дял и през 2016 г. продължават да имат двустайните жилища – 47,6% от общо новопостроените жилища. Разпределението на новопостроените жилищни сгради по области в СИР през 2016 г. е следното: област Варна – 331 бр., област Добрич – 85 бр., област Търговище –34 бр., област Шумен – 11 бр. По видове конструкции, най-голям дял в СИР заемат новопострените сгради със стоманобетонна конструкция – 74,84%, следвани в низходящ ред от тухлените – 23,43%, сградите с друг вид конструкция – 1,30% и панелните – 0,43%.

Източници: общини в СИР, УО на ОПРР 2014-2020, НСИ, 2016 г.

- Относителен дял на населението, обслужвано от ПСОВ в %

По последни актуални данни от НСИ за 2015 г., относителният дял на населението, обслужено от ПСОВ в СИР през 2015 г. е 72,5%, като нараства спрямо предходната година с 2,2%. Стойността на показателя за СИР е с 13,2 % по-висока от средната за страната (62,3%) и нарежда района на второ място след Югозападен район, чийто дял обслужено население от ПСОВ е 77,0%. Разпределението на стойностите на индикатора по области в СИР за 2015 г. е следното: Варна – 86,3%, Добрич – 70,7 %, Търговище – 45,2%; Шумен – 55,2%. За разлика от областите Варна и Добрич, където показателят е почти без промяна спрямо 2014 г., в област Търговище е налице увеличение с 1,1%, а в област Шумен – с 10,5%.

По последни актуални данни от НСИ, действащите СПСОВ  на територията на СИР през 2015 г. са 22 броя, което представлява 13, 5% от общия брой 163 СПСОВ за страната. Спрямо предходната 2014 г. е налице намаление на показателя за СИР в сравнение със средния за страната с 8,72%  и това значително променя позицията на района спрямо останалите райони от ниво 2, като го измества от второ на пето място, преди СЦР.

Източник: НСИ, 2016 г. (последни налични данни)

- Реконструирана водопроводна мрежа в км

По данни на ВиК дружествата в СИР, през 2016 г. реконструраната  водопроводна мрежа на територията на района е с обща дължина 28,407 км, което е с 58 % по-малко, спрямо 2015 г. Стойностите на индикатора по области в СИР са следните: Варна – 0 км, Добрич – 7,407 км, Търговище – 10,84 км, Шумен – 10,16 км.

Източник:ВиК дружества в СИР

- Новоизградена водопроводна мрежа в км

Предоставените данни от ВиК дружествата в СИР сочат, че новоизградената  водопроводна мрежа на територията на района през 2016 г. е с обща дължина 5,91 км и намалява спрямо 2015 г. със 74 %. Разпределението на стойностите на индикатора по области в СИР е следното: Варна – 0,44 км; Добрич – 0 км; Търговище – 0,70 км; Шумен – 10,16 км.

- Новоизградени водоизточници за питейно-битови цели /брой/

Според предоставените данни от ВиК дружествата в СИР, през 2016 г. на територията на района няма новоизградени водоизточници за питейно-битови цели. Такива са били данните и за 2015 г.

- Новоизградени пречиствателни станции за питейни води  /брой/

По информация от ВиК дружествата в СИР, на територията на района през 2016 г. няма новоизградени ПСПВ. Такава е била информацията и за 2015 г.

За изграждането, реконструкцията и рехабилитацията на инфраструктурата за питейни и отпадни води на територията на Североизточен район през 2016 г., най-голям принос има Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. По данни от Управляващия орган на Програмата, през 2016 г. в СИР са в процес на изпълнение общо 4 проекта по Приоритетна ос 1 "Води", насочени към  изграждане на ВиК инфраструктурата и опазване качеството на водите. По Процедура BG16M1OP002-1.005 “Втора фаза на проекти за изграждане на ВиК инфраструктура, чието изпълнение е стартирало по ОПОС 2007-2013 г.”, в района се изпълняват 3 проекта, съответно в областите Варна, Добрич и Шумен, а по Процедура BG16M1OP002-1.006 “Изпълнение на ранни ВиК проекти ” - 1 проект в област Добрич.

Очакваното социално-икономическо въздействие от изпълнението на проектите по двете процедури е следното:

- по Процедура BG16M1OP002-1.005 - подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация К.К."Златни пясъци", община Варна; изпълнение на Втора фаза на проект "Разширение и реконструкция на ПСОВ – Тервел с реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа и реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Тервел; Интегриран воден цикъл за град Шумен, II етап - втора фаза, състоящ се от ЛОТ 1: Изграждане на биологично стъпало с отстраняване на азот и фосфор за ПСОВ и ЛОТ 3: Изграждане на КПС Дивдядово с напорен колектор;

- Процедура BG16M1OP002-1.006 - изпълнение на интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич - фаза 1, с цел опазване и подобряване състоянието на водните ресурси в община Добрич, намаляване загубите на питейна вода по водопроводната мрежа, намаляване на обема на отпадъчните води от инфилтрация в канализационната мрежа и реконструкция на ПСОВ.

Източник: УО на ОПОС 2014-2020 г.

- Урбанизирани територии (%) и население (%), включени към канализационната система

В НСИ няма налични данни за така формулирания индикатор, а има данни за „население, свързано с обществено водоснабдяване“ и „население, свързано с обществена канализация“.

По последни актуални данни за 2015 г., делът на населението, свързано с обществено водоснабдяване в СИР е 99,9%, което е с 0,6% повече от средната стойност за страната и нарежда района, заедно с ЮИР, на първо място сред районите от ниво 2. Стойността на индикатора за СИР е без промяна спрямо 2014 година, разпределението й по области е следното: Варна - 100,0%, Добрич - 99,9%, Търговище - 99,9%, Шумен - 99,8%. Делът на населението, свързано с обществена канализация в СИР е 74,6%, с 0,5 % по малко от средната стойност за страната – 75,5%, което  запазва второто място на района сред останалите райони от ниво 2, като го нарежда след най-развития ЮЗР. Спрямо предходната 2014 г., стойността на показателя за СИР е  без промяна, а разпределението й по области е следното: Варна – 86,3%, Добрич – 70,7%, Търговище – 56,5%, Шумен – 58,9%.

Според предоставените данни от ВиК дружествата в СИР, урбанизираните територии, включени към канализационна система през 2016 г., съставляват 28,66% от територията на района и делът им е без промяна спрямо предходната година. Разпределението на стойностите по области в СИР е следното: Варна - 11,5%, Добрич – 4%, Търговище – 8,16%, Шумен - 5%.

Предоставената за 2016 г. информация от ВиК дружествата в района за дела на населението, включено към канализационната система е следната: в област Варна, на територията обслужвана от ВиК дружеството, към канализационната система е включено 100%  от населението на град Варна и между 35 и 90% в останали градове; в област Добрич, на територията обслужвана от ВиК дружеството, към канализационната система е включено 85% от населението на град Добрич, 81% от населението на гр. Балчик, 35% от населението на гр. Шабла и 62% от населението на гр.Каварна; в област Търговище на територията, обслужвана от «ВиК» ООД-Търговище, към канализационната система е включено 55,23% от населението, а на територията, обслужвана от“ Водоснабдяване Дунав» ЕООД-Разград – 52,68% от населението; в област Шумен, на територията обслужвана от ВиК дружеството, към канализационната система е включено 99% от населението на гр. Шумен, 100% от населението на гр. Нови пазар, 95% от населението на гр. Велики Преслав, 70% от населението на гр. Каспичан и 20% от населението на гр. Смядово.

Наблюдава се тенденция към увеличаване дела на населението включено към канализационни системи на територията на област Търговище, в резултат на реализирани проекти за рехабилитация и изграждане на ВиК мрежата. С напълно или частично изградена канализация и в четирите области са основно големите градове, курортните комплекси и населени места по Черноморското крайбрежие.

Източници: ВиК дружества в СИР, НСИ, 2016 г. (последни налични данни)

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3:

“БАЛАНСИРАНО ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ И СЪТРУДНИЧЕСТВО ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ НА СВЪРЗАНОСТТА И ФУНКЦИОНАЛНАТА ИНТЕГРИРАНОСТ НА СИСТЕМА ОТ УРБАНИЗАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ“

Стратегическа цел 3 е насочена към подобряване на транспортната и комуникационна свързаност на Североизточен район, към стимулиращо развитие на градовете-центрове от различните йерархични нива, в т.ч. подкрепа за малките градове в селските периферни райони, както и към развитие на сътрудничеството и партньорството на всички равнища на територията на района и извън него. Постигането на целта се осъществява чрез три взаимно обвързани приоритета, в съответствие с териториалните измерения на общоевропейската политика за сближаване и нейната интерпретация в условията на страната и в частност на Североизточен район.

При отчитане на напредъка по определените специфични индикатори е включен и приноса от изпълнението през 2016 г. в СИР на проекти, свързани с подобряване на физическата среда и разнообразяване на туристическите атракции, в рамките на програмите, съфинансирани от ЕСИФ за периода 2014-2020 г.

ПРИОРИТЕТ 3.1.

ПОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНО РЕГИОНАЛНАТА СВЪРЗАНОСТ И ДОСТЪПНОСТ ДО ОБЕКТИ ЗА УСЛУГИ, ТУРИЗЪМ, РЕКРЕАЦИЯ И КУЛТУРА

Постигнатият напредък по изпълнението на приоритета се отчита по следните специфични индикатори за резултат:

- Рехабилитирана/реконструирана пътна мрежа с регионално и местно значение в км

Републиканската пътна мрежа в СИР към 31.12.2015 г. (по последни налични данни на НСИ) е с обща дължина 2 690 км, с 2 км повече, отколкото в края на 2014 г. Според класа на пътя републиканската пътна мрежа в СИР включва 95 км автомагистрали, 487 км първокласни пътища, 467 км второкласни пътища и 1 641 км третокласни пътища. Пътищата с регионално значение от II-ри и III-ти клас съставляват повече от две трети от общата дължина на пътната мрежа и в четирите области на района. Област Варна е с 42 км II-класни пътища и 479 км III-класни пътища (общо – 521 км), област Добрич е с 242 км пътища II клас и 503 км - пътища III клас (общо – 745 км), област Търговище – със 105 110 км II-класни пътища и 341 км III-класни пътища (общо – 446  км), област Шумен - със 78 км пътища II клас и 318  км - пътища III клас (общо – 396  км). Общо за СИР пътищата II и III клас са 2108 км. Информацията е обобщена в следната таблица 7:

Tаблица 7. Републиканска пътна мрежа в СИР по области към 31.12.2015 г.

| ОБЛАСТ | Автомагистрали (км) | Пътища I-ви клас (км) | Пътища II-ри клас (км) | Пътища III-ти клас (км) | ВСИЧКО пътища (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Варна | 58 | 139 | 42 | 479 | 718 |
| Добрич | - | 83 | 242 | 503 | 828 |
| Търговище | - | 77 | 105 | 341 | 523 |
| Шумен | 37 | 188 | 78 | 318 | 621 |
| ОБЩО | 95 | 487 | 467 | 1641 | 2690 |

Източник: НСИ, 2016 г.

- Рехабилитирана/реконструирана второкласна и третокласна пътна мрежа

По данни от Областните пътни управления в СИР, през 2016 г. рехабилитираната/реконструираната второкласна и третокласна пътна мрежа в района е 59,644 км и спрямо 2015 г. (44,414 км) бележи увеличение с 34,29%.

Разпределението на ремонтираните през 2016 г. второ- и третокласни пътища по области е следното:

- в област Варна рехабилитираната/реконструираната второкласна и третокласна пътна мрежа е 5,934 км,  което съставлява 1,13% от второ- и третокласната пътна мрежа на областта - 521 км и спрямо 2015 г. (0 км) се увеличава почти шест пъти;

-  в област Добрич е рехабилитирана/реконструирана 24,21 км третокласна пътна мрежа, което съставлява 3,25% от второ- и третокласната пътна мрежа на областта (745 км) и бележи увеличение спрямо 2015 г. със 101,75%;

- в област Търговище рехабилитираната/реконструираната второкласна и третокласната пътна мрежа е 29,5 км, което съставлява 6,61% от второ- и третокласната пътна мрежа на областта (446  км)  и спрямо 2015 г. (0 км) се увеличава близо 30 пъти;

- в област Шумен рехабилитираната/реконструираната второкласна и третокласната пътна мрежа е 43,5 км, което съставлява 10,98% от второ- и третокласната пътна мрежа на областта (396 км), като се увеличава спрямо 2015 г. (32,414  км) с  34,2%.

- Рехабилитирана/реконструирана четвъртокласна пътна мрежа

Според предоставените от общините в СИР данни, рехабилитираната/реконструираната четвъртокласна пътна мрежа в Североизточен район през 2016 г. е 85,395 км. Намалението спрямо 2015 г. (414,86 км) е със 79,42%.

Разпределението на ремонтираните през 2016 г. четвъртокласни пътища по области е следното:

- област Варна –  28,865  км, намаление със 78,25% спрямо 2015 г. (132,715 км);

- област Добрич –  17,8 км,  намаление с 82,77% спрямо 2015 г. (103,285 км);

- област Търговище – 35,73  км, намаление  спрямо 2015 г. с  65,64% (103,99 км);

- област Шумен – 3 км, намаление с 95,99% спрямо 2015 г. (74,87км).

- Население с подобрен транспортен достъп в %

Данните по този индикатор за 2016 г. са предоставени от общините в СИР.

През 2016 г. с подобрен транспортен достъп в СИР е 19,44 % от населението на района. Стойността на индикатора бележи намаление с 20,45% спрямо 2015 г. (39,89 %).

Разпределението на стойностите на индикатора по области е следното: област Варна – 5,43%,  област Добрич – 9,46%, област Търговище – 35,12%  и област Шумен – 27,73%. Спрямо предходната 2015 година тези стойности са с намаление в областите намаляват и в четирите области: Варна – с 31,38%, Добрич – с 12,54%, Търговище – с 12,49% и Шумен – с 25,42%.

- Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет, вкл. и широколентова връзка от общото за страната в %

По данни на НСИ, през 2016 г. относителният дял на домакинствата в СИР с достъп до интернет е 67.3%  и е по-висок с 3,8 % от средния за страната ( 63.5 %). По този показател СИР се изкачва през 2016 г. от предпоследното на първо място спрямо останалите райони от ниво 2, като след него остават ЮЗР и ЮЦР с 64,9%, СЦР с 61,5%, ЮИР с 60,9% и СЗР с 58,6%. Увеличението на стойността на индикатора за СИР, сравнена с 2015 г. (56,5%), е с 10,8 %.

Стойностите на индикатора по области в СИР по последни публикувани данни в НСИ, но за 2015 г. са разпределени както следва: област Варна -  57,8 %, намаление с 1,1% спрямо 2014 г. (58,9 %); област Добрич -  58,5 %, намаление със 7,3%  спрямо 2014 г. (65,8%); област Търговище -  33,8%, намаление с 8% спрямо 2014 г. (41,8%);  област Шумен -  65,6 %, увеличение със 17,6% спрямо 2014 г. (48,2%). С изключение на област Шумен, в останалите три области от района през 2015 г. се наблюдава намаление на дела на домакинствата с достъп до интернет.

Данните на НСИ за дела на домакинствата с достъп до широколентова връзка са само на национално ниво.

Лицата, които редовно използват Интернет (всеки ден или поне веднъж седмично), през 2016 г. в СИР са 60,6 %, като това е повишение спрямо 2015 г. (52,6%) с 8% и районът заема второто място в страната след ЮЗР ( с 63,6%). За България делът на лицата, които редовно използват Интернет, е 58,1% .

Източник: НСИ, 2016 г. (последни налични данни)

ПРИОРИТЕТ 3.2.

ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЙЕРАРХИЗИРАНА СИСТЕМА ОТ ГРАДОВЕ–ЦЕНТРОВЕ И МАЛКИ ГРАДОВЕ В СЕЛСКИТЕ ПЕРИФЕРИИ НА РАЙОНА

Постигнатият напредък по изпълнението на приоритета се отчита по следния специфичен индикатор за резултат:

- Население, облагодетелствано от подобрена социална, образователна и здравна инфраструктура в малките градове в периферните селски райони в % от общото население

На територията на Североизточен район малките градове в периферни селски райони са общо 16 броя. Разпределението им по области е следното:

- в област Варна – 4: Аксаково, Бяла, Долни чифлик и Дългопол;

- в област Добрич – 5: Балчик, Ген.Тошево, Каварна, Тервел и Шабла;

- в област Търговище – 4: Антоново, Омуртаг, Опака и Попово;

- в област Шумен – 3: Върбица, Каолиново и Смядово.

През 2016 г. на територията на СИР в малък град в периферен селски район се изпълнява 1 проект по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, свързан с подобряване на образователната инфраструктура в гр. Попово, в Професионална гимназия по селско стопанство "Никола Пушкаров" (гр. Попово е с население - 14 411 души за 2016 г., според НСИ).

През 2016 г. на територията на СИР в малки градове в периферните селски райони се изпълняват 3 проекта по ОПРР 2014-2020, свързани с подобряване на социалната инфраструктура: в община Попово – 2 и в община Ген. Тошево – 1 (население на гр. Ген. Тошево – 6 344 души).

Населението в тези градове, облагодетелствано от подобрена социална, образователна и здравна инфраструктура, е 20 755 жители, което съставлява  2,21 % от цялото население на района за 2016 г. (939 262 жители) и 0,29 % от населението на страната (7 101 859 жители). Спрямо 2015 г. индикаторът бележи намаление със 7,45 %.

По данни за населението на НСИ за 2016 г. и информация за населението, облагодетелствано от подобрена социална, образователна и здравна инфраструктура за 2016 г. от УО на ОПРР 2014-2020 г.

ПРИОРИТЕТ 3.3.

СТИМУЛИРАНЕ НА ВЪТРЕШНОРЕГИОНАЛНОТО, МЕЖДУРЕГИОНАЛНОТО И ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПАРТНЬОРСТВО

Постигнатият напредък по изпълнението на приоритета се отчита по следните специфични индикатори за резултат:

- Брой проекти, насърчаващи правно-нормативното и административното сътрудничество и сътрудничеството между гражданите и институциите (бр.)

През 2016 г. в СИР са изпълнявани 11 проекта, насърчаващи правно-нормативното и административното сътрудничество и сътрудничеството между гражданите и институциите. Спрямо 2015 г. броят им намалява с 26,7%.

По Оперативна програма "Добро управление" 2014-2020 г., Процедура „BG05SFOP001-4 Техническа помощ за управлението на ЕСИФ“ на територията на СИР през 2016 г. са изпълнявани 4 проекта в 4-те областни града на района за осигуряване функционирането на националната мрежа от  областни информационни центрове.

По ОПРР 2014-2020 г., Приоритетна ос 8, Процедура BG16RFOP001-8.001 „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020" и Процедура BG16RFOP001-8.003 „Бюджетна линия за 28 общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР“ – 7 проекта.  Целта е подобряване на административния капацитет и подкрепа на общини за изпълнение на проектните им предложения, като  по проектите е предвидено: осигуряване на заплати за служители на непълен работен ден, включително на граждански или друг договор – 28 служители и обучение на служители на бенефициентите – 107 човека.

През 2016 г. по 4 проекта от програмата на Института по публична администрация са обучени 52 експерти от областните администрации във Варна, Добрич и Шумен. Областна администрация Търговище, единствена от СИР, не изпраща експерти за обучения в ИПА както през 2015 г., така и през 2016 г.

Източник: УО на ОПДУ 2014-2020г., ОПРР 2014-2020 г. за 2016 г.

- Брой проекти / инициативи за трансгранично сътрудничество (бр.)

По данни от УО на Оперативните програми през 2016 г. общият брой на проектите за трансгранично сътрудничество в СИР е 2, с 96,36% по-малко от предходната година (2015 г. - 55 броя). Причините за констатирания значителен спад могат да бъдат определени в две направления – от една страна, предвид продължаващото през 2015 г. изпълнение на проекти в СИР по ОП за периода 2007-2013 г. по правилото n+2 и от друга страна - поради забавения старт на процедурите по ОП 2014-2020 г.

На територията на Североизточен район през 2016 г. по Програмата за Трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020 г., Инвестиционен приоритет 2.1 „Подобряване на опазването и устойчивото използване на природното наследство, ресурсите и културното наследство“ са изпълнявани 2 проекта  на обща стойност 1 718 993,87 лв.:

- проектът „Представяне на регионалното културно наследство в 3D" ще подобри устойчивото използване на обекти от културното наследство в трансграничния регион. Български партньор е община Балчик;

- проектът „Благосклонна към наследството трансгранична икономика между Румъния и България“ ще подпомогне приемането на общ трансграничен подход за устойчиво използване на културното и природно наследство чрез разработване на трансгранична стратегия за благоприятна към наследството бизнес среда и създаване на трансгранична рамка за подкрепа на бизнеса. Българският партньор е Търговско-промишлената палата – гр. Добрич.

Обобщена информация за 2016 г.

относно изпълнението в СИР на договорите по Оперативните програми 2014-2020, съфинансирани от ЕСИФ, и на договори, финансирани от други източници

Изпълнението и социално-икономическото въздействие на територията на СИР през 2016 г. на  програмите за периода 2014-2020 г., съфинансирани от ЕСИФ, е отчетено в настоящия Годишен доклад като принос за постигане на всяка от стратегическите цели и приоритети на РПР на СИР 2014-2020 г. и е представено в таблици, включени в Приложение 1 към Доклада.

Приложените таблици съдържат информация за броя на сключените договори, размера на договорените средства и основните сфери на социално-икономическото въздействие на изпълняваните проекти по договорите по отделните програми и по основните източници на финансиране. Информацията е обобщена от Секретариата на РСР в СИР по предоставени данни от Управляващите органи на оперативните програми.

Въз основа на обобщената информация могат да се направят следните  заключения:

По Оперативните програми 2014-2020 г, съфинансирани от ЕФРР, ЕСФ и ФЕПНЛ, през 2016 г. на територията на Североизточен район са в процес на изпълнение общо 284 договора на стойност 275 587 310, 83 лева. Спрямо предходната 2015 г. е налице над пет пъти увеличение на броя договори и съответно повече от единадесет пъти - на договорените средства (виж таблиците в Приложение 1). На територията на СИР за 2016 г.  няма сключени договори по ОП «Транспорт и транспортна инфраструктура» 2014-2020 и по ОП «Инициатива за малки и средни предприятия» 2014-2020.

По отношение на брой сключени договори по Оперативните програми 2014-2020 г., най-голям дял има ОПРЧР – 52,11%, следвана в низходящ ред от ОПИК – 19,72%, ОПРР – 11,62%, ОПХОМП – 9,5%, ОПНОИР – 4,22% и ОПОС и ОПДУ, които са  с еднакъв дял от 1,41%. По отношение размера на договорените средства,с най-голям дял е ОПОС – 47,02%, следвана в низходящ ред от ОПРР – 22,6%, ОПИК – 15,15%, ОПРЧР – 12,71%, ОПНОИР – 1,5%, ОПДУ – 0,52% и ОПХОМП – 0,5%.

По Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от ЕЗФРСР, през 2016 г. на територията на СИР са в процес на изпълнение 483 договора на обща стойност 15 252 297,00 лева, сключени със селскостопански производители от района. Сравнение с предходната година не може да бъде направено, тъй като през 2015 г. в СИР няма сключени договори по Програмата.

По Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. има отворени мерки за 2016 г., но няма сключени договори на територията на СИР.

По Програмите за европейско териториално сътрудничество 2014-2020, финансирани от ЕС, в СИР през 2016 г. са в процес на изпълнение общо 13 договора на стойност 4 746 441,70 лева. Сравнение с предходната година не може да бъде направено, поради липса на сключени договори за изпълнение в СИР през 2015 г.

Общо изпълняваните в СИР през 2016 година договори по програмите за периода 2014-2020 г., съфинансирани от ЕСИФ, са 780 броя и спрямо предходната година са се увеличили  над четиринадесет пъти. Общата стойност на договорените за СИР през 2016 г. средства по програмите за периода 2014-2020 г. е 295 586 049,53 лева, над дванадесет пъти повече спрямо договорените за района средства през 2015 г.

Според обобщената на областно ниво информация от общините в СИР, изпълнените или в процес на изпълнение през 2016 г. други значими проекти на територията на района, финансирани от източници извън ЕСИФ  за Оперативните програми, са 165 броя на обща стойност 74 593 487,78 лева. Спрямо 2015 г. броят на проектите намалява с 12,7%, а стойността им – с 38,2%. Реализираните проектни дейности са в сферата на базисната инфраструктура, опазването на околната среда и превенцията на риска, енергийната ефективност, социалното включване и др. Разпределението на проектите по области в СИР е следното: в общините от област Варна – 65 проекта, в общините от област Добрич – 35  проекта, в общините от област Търговище – 45 проекта, в общините от област Шумен – 20 проекта.

Финансирането на проектите е от собствени бюджетни средства на общините, целеви средства от Републиканския бюджет в рамките на, Проект „Красива България”, Фонд „Стихийни бедствия“ към Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане в Министерски съвет, ПУДООС, Национална кампания „За чиста околна среда – 2016 г.”, Националния доверителен екофонд, Националния фонд «Козлодуй», ЦОИДУЕМ „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г., както и на други ведомствени програми, Българо – швейцарска програма за сътрудничество, Норвежки финансов механизъм, Фонд „Солидарност“ на ЕС  и др.

Изводи

относно постигнатия напредък през 2016 г.

по изпълнението на стратегическите цели и приоритети на РПР СИР 2014-2020 г.,

спрямо заложените за 2015 г. междинни стойности на специфичните количествени индикатори

- Изводи относно индикаторите за отчитане на напредъка по Стратегическа цел 1 «Повишаване конкурентоспособността на района чрез активизиране на специфичния му потенциал»

Посочените в настоящия Годишен доклад последни актуални данни на НСИ за стойностите на индикаторите „персонал, зает с НИРД в предприятия, държавeн сектор, висшето образование и нетърговски организации“, „приходи от дейността на МСП“ и „относителени дял на заетите лица в МСП спрямо общия им брой в страната“ са за 2015 г., което дава възможност за сравняване със заложените междинни стойности на тези индикатори в РПР на СИР 2014-2020 г. и отчитане на постигнатия напредък, а именно:

Персоналът, зает с НИРД в предприятия, държавeн сектор, висшето образование и нетърговски организации надвишава с 32,56%  заложената междинна стойност.

Приходите от дейността на МСП в млн.лв. са с 26,77% повече от зададените като междинна стойност.

Относителният дял на заетите лица в МСП спрямо общия им брой в страната е по-малък с 0,72 % от заложената за 2015 г. междинна стойност.

Броят на реализираните нови проекти за подобряване на инфраструктурата, свързана с развитието на морската индустрия още през 2015 г. многократно надвишава заложената междинна стойност, въпреки спада в абсолютната стойност, който се наблюдава през 2016 г.

Броят на реализираните проекти за въвеждане на нови технологии в периферни селски райони в СИР (197)  многократно надвишава заложената междинна стойност в РПР на СИР 2014-2020 г.

Реализираните приходи от нощувки в средствата за подслон и местата за настаняване в млн. лв. продължават да нарастват и през 2016 г. и вече са със 70,74% по-големи от зададените междинни стойности.

Броят на туристическите атракции създадени/подобрени нараства и през 2016 г. и вече е 2,5 пъти по-голям от заложения в междинната стойност за 2015 г.

Количеството продадена електроенергия от ВЕИ в GWh  и през 2016 г. остава по-малко (с 33,35%) от посоченото в междинната стойност за района.

Индексът на климатична сигурност запазва изходната си стойност от 2010 г. и е по- малък с 3,86% от зададения в междинната стойност.

Реализирани  нови проекти за превантивна защита от природни бедствия  през 2016 г. няма, но заложената междинна стойност в РПР на СИР 2014-2020 г. е многократно надвишена още през 2015 г.

- Изводи относно индикаторите за отчитане на напредъка по Стратегическа цел 2 „Повишаване на социалния капитал на района чрез подобряване стандарта на живот и качеството на жизнената среда”

Коефициентът на заетост на населението на възраст 20-64 години за 2016 г. в СИР е с 1% по-нисък, от заложената в РПР на СИР 2014-2020 междинна стойност за 2015 г. и с 0,2% по-нисък от отчетената стойност за 2015 г., но районът запазва втората си позицията си сред останалите райони от ниво 2, като се нарежда непосредствено след най-развития ЮЗР.

Броят на новите/рехабилитирани здравни, образователни и социални заведения в СИР през 2016 г. надвишава над седем пъти заложената в РПР на СИР междинна стойност за 2015 г., въпреки спада в абсолютната стойност, който се наблюдава през 2016 г.

Броят на модернизираните и реконструирани сгради и обекти на културата в СИР надвишава седем пъти заложената междинна стойност за 2015 г., въпреки че през 2016 г. намалява с над 50%.

Населението в СИР, живеещо на територия с изготвени планове за интегрирано градско развитие, надвишава с 19,47% заложената междинна стойност за 2015 г. и с 9,15% - отчетената стойност за 2015 г., принос за което имат реализираните проекти по ОПРР 2007-2013 г.

Броят на домакинствата със санирани жилища остава многократно по-нисък от заложената междинна стойност за 2015 г., но бележи увеличение с над 130% спрямо отчетената стойност за 2015 г., което се дължи на активната финансова подкрепа на НПЕЕМЖС на територията на района, както и на подкрепата по ОПРР 2014-2020.

Относителният дял на населението в СИР, обслужвано от СПСОВ, по налични данни за 2015 г. надвишава с 22,5% заложената междинна стойност за 2015 г.

Дължината на реконструираната водопроводна мрежа (км) в СИР е осем пъти по-малко от заложената междинна стойност за 2015 г. и с 58 % по-малко, спрямо отчетената стойност за 2015 г. Очаква се за постигане на напредък по този индикатор да допринесе ОПОС 2014-2020 г.

Дължината на новоизградената водопроводна мрежа (км) в СИР е близо седем пъти по-малко от заложената междинна стойност за 2015 г. и със 74 % по-малко спрямо отчетената стойност за 2015 г. Очаква се за постигане на напредък и преодоляване на изоставането по този индикатор да допринесе ОПОС 2014-2020 г.

Новоизградени водоизточници за питейно-битови цели в СИР и през 2016 г. няма и индикаторът запазва заложената си изходна стойност от 2010 г. За постигане на напредък по заложените целеви стойности се очаква да допринесе ОПОС 2014-2020 г.

Новоизградени пречиствателни станции за питейни води в СИР и през 2016 г. няма и индикаторът запазва заложената си изходна стойност от 2010 г. За постигане на напредък по заложените целеви стойности се очаква да допринесе ОПОС 2014-2020 г.

Делът на населението, свързано с обществено водоснабдяване през 2016 г, достига заложената междинна стойност за 2015 г. Делът на населението, свързано с обществена канализация и делът на включените към канализационната система урбанизирани територии в СИР е без промяна спрямо стойностите, отчетени през 2015 г.

- Изводи относно  индикаторите за отчитане на напредъка по Стратегическа цел 3 „Балансирано териториално развитие и сътрудничество чрез подобряване на свързаността и функционалната интегрираност на система от урбанизационни центрове“

Рехабилитираната/реконструираната  пътна мрежа с регионално и местно значение в км, обхващаща втори, трети и четвърти класове пътна мрежа достига и надвишава повече от 2 пъти заложената междинна стойност още през 2015 г., а извършената рахабилитация/реконструкция на пътна мрежа в СИР през 2016 г. допринася за увеличение на преизпълнението на заложената  междинната стойност.

Населението с подобрен транспортен достъп в % (2015 г. + 2016 г.) остава по-малко от зададеното в междинната стойност с 5, 67%.

Относителният дял на домакинствата с достъп до интернет, вкл. и широколентова връзка от общото за страната в % бележи ръст и през 2016 г., като още през 2015 г. надвишава заложения в  междинната стойност.

Населението, облагодетелствано от подобрена социална, образователна и здравна инфраструктура в малките градове в периферните селски райони в % от общото население на района остава по-малко (2015 г. + 2016 г.) от зададената междинна стойност, макар и само с 0,63%.

Броят проекти, насърчаващи правно-нормативното и административното сътрудничество и сътрудничеството между гражданите и институциите през 2016 г., допълва нарастването в пъти над заложената междинната стойност, отчетено през 2015 г.

Броят проекти/инициативи за трансгранично сътрудничество през 2016 г. намалява, но допълва нарастването от почти два пъти на заложената междинната стойност, отчетено през 2015 г.

Направените в настоящия Годишен доклад 2016 изводи относно стойностите на специфичните количествени индикатори, отразяващи напредъка по Стратегическите цели  и приоритети на РПР СИР 2014-2020, са представени в Таблица 8 за сравнение със заложените в Плана изходни, междинни и целеви стойности:

Таблица 8: Специфични индикатори за проследяване реализацията на РПР СИР 2014-2020

|  | ИНДИКАТОРИ |  |  | Стойности Североизточен район от ниво 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СПЕЦИФИЧНИ ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ |  | Изходни (2010) | Междинни (2015) |  |  |  | Отчетени в ГД 2016 |  |  | Целеви (2020) |
|  |  |  |  | Заложени в РПР СИР 2014-2020 |  |  | Отчетени в ГД 2015 |  |  |  |  |
|  |  | Стратегическа цел 1: «Повишаване конкурентоспособността на района чрез активизиране на специфичния му потенциал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приоритет 1.1. Повишаване на иновационния потенциал и научното и технологичното развитие в района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Персонал, зает с НИРД в предприятия, държавeн сектор, висшето образование и нетърговски организации /2010 г./ |  | 2 217 |  | 2 500 | 2844 (2014г.) |  | 3314 (2015 г.) |  | 3 000 |  |
|  | Приходи от дейността на МСП в млн. лв. /2010 г./ |  | 16 572 |  | 21 000 | 25 543 (2014г.) |  | 26 621 (2015 г.) |  | 30 000 |  |
|  | Относителен дял на заетите лица в МСП спрямо общия им брой в страната в % /2010 г./ |  | 12,3 |  | 12,4 | 11,61 (2014г.) |  | 11, 68 (2015 г.) |  | 12,5 |  |
|  |  | Приоритет 1.2. Подкрепа за икономика, свързана с морето |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Брой реализирани нови проекти за подобряване на инфраструктурата, свързана с развитието на морската индустрия. |  | 0 |  | 3 | 127 (2015г.) |  | 1 (2016 г.) |  | 10 |  |
|  |  | Приоритет 1.3 Подобряване конкурентоспособността на селскостопанското производство и активизиране на селските райони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Брой реализирани проекти за въвеждане на нови технологии в периферни селски райони |  | 0 |  | 5 | 180 (2015г.) |  | 197 (2016 г.) |  | 10 |  |
|  |  | Приоритет 1.4. Разнообразяване на регионалния туристически продукт и активно включване на природното и културно богатство на хинтерланда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализирани приходи от нощувки в средствата за подслон и местата за настаняване в млн. лв. /2011 г./ |  | 223 |  | 229 | 319 (2015г.) |  | 391 (2016 г.) |  | 240 |  |
|  | Брой туристически атракции създадени/подобрени (бр.) |  | 0 |  | 6 | 36 (2015г.) |  | 15 (2016 г.) |  | 12 |  |
|  |  | Приоритет 1.5. Опазване на околната среда в района и щадящо използване на териториалните ресурси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество продадена електро-енергия от ВЕИ в GWh |  | 1 169 |  | 2 000 | 1347,907 (2015г.) |  | 1 333,372 (2016 г.) |  | 3 507 |  |
|  | Индекс на климатична сигурност |  | 26,92 |  | 28,0 | 26,92 (2010г.) |  | 26,92 (2010г) |  | 30,0 |  |
|  | Реализирани нови проекти за превантивна защита от природни бедствия |  | 0 |  | 5 | 29 (2015г.) |  | 0 (2016 г.) |  | 10 |  |
|  |  | Стратегическа цел 2: „Повишаване на социалния капитал на района чрез подобряване стандарта на живот и качеството на жизнената среда” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приоритет 2.1. Подобряване достъпа до пазара на труда, заетостта и доходите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заетост на населението на възраст 20-64 г. в % |  | 63,9 |  | 68 | 67,2 (2015 г.) |  | 67 (2016 г.) |  | 74 |  |
|  |  | Приоритет 2.2. Подобряване на качеството и достъпа до здравни, образователни, социални и културни услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Брой нови/рехабилитирани здравни, образователни и социални заведения (бр.) |  | 0 |  | 12 | 264 (2015 г.) |  | 90 (2016 г.) |  | 20 |  |
|  | Брой модернизирани и реконструирани сгради и обекти на културата (бр.) |  | 0 |  | 5 | 85 (2015 г.) |  | 35 (2016 г.) |  | 10 |  |
|  |  | Приоритет 2.3. Интегрирано селищно развитие и екологизация на жизнената среда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Население, живеещо на територия с изготвени планове за интегрирано градско развитие /Брой/ |  | 0 |  | 544 366 | 595 838 (2015 г.) |  |  | 650 330 (2016 г.) |  | 600 000 |
|  | Брой домакинства със санирани жилища /2011 г./ |  | 92 134 |  | 135 000 | 2 962 (2015 г.) |  |  | 6 827 (2016 г.) |  | 276 402 |
|  | Относителен дял на населението, обслужвано от СПСОВ в % /2010 г./ |  | 37 |  | 50 | 70,3 (2014 г.) |  |  | 72,5 (2015 г.) |  | 65 |
|  | Реконструирана водопроводна мрежа, км /2011 г./ |  | 236,98 |  | 340 | 67,673 |  |  | 28,407 (2016 г.) |  | 500 |
|  | Новоизградена водопроводна мрежа, км |  | 0 |  | 40 | 22,748 (2015 г.) |  |  | 5,91 (2016 г.) |  | 100 |
|  | Новоизградени водоизточници за питейно-битови цели, бр. |  | 0 |  | 3 | 0 (2015 г.) |  |  | 0 (2016 г.) |  | 10 |
|  | Новоизградени пречиствателни станции за питейни води, бр. |  | 0 |  | 4 | 0 (2015 г.) |  |  | 0 (2016 г.) |  | 10 |
|  | Урбанизирани територии (%) и население (%), включени към общ. водоснабд. и канализационна система/2011 г./ |  | 99,9 |  | 100 | 28,66/99,9/74,6 (2014 г.) |  |  | 28,66/99,9/ 74,6(2015г.) |  | 100 |
|  |  | Стратегическа цел 3: “Балансирано териториално развитие и сътрудничество чрез подобряване на свързаността и функционалната интегрираност на система от урбанизационни центрове |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приоритет 3.1. Подобряване на вътрешно регионалната свързаност и достъпност до обекти за услуги, туризъм, рекреация култура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рехабилитирана/реконструирана пътна мрежа с регионално и местно значение в км |  | 0 |  | 200 | 459 (II+III+IV клас- в 2015г.) |  |  | 145 (II+III+IV клас- в 2016 г.) |  | 400 |
|  | Население с подобрен транспортен достъп в % |  | 35 |  | 65 | 39,89 (2015г.) |  |  | 19,44 (2016 г.) |  | 95 |
|  | Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет, вкл. и широколентова връзка от общото за страната в % /2011г./ |  | 23 |  | 43 | 56,5 (2015г.) |  |  | 67,3 (2016 г.) |  | 75 |
|  |  | Приоритет 3.2. Подкрепа за развитие на йерархизирана система от градове–центрове и малки градове в селските периферии на района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Население, облагодетелствано от подобрена социална, образователна и здравна инфраструктура в малките градове в периферните селски райони в % от общото население |  | 0 |  | 12,5 | 9,66 (2015г.) |  |  | 2,21 (2016 г.) |  | 25 |
|  |  | Приоритет 3.3. Стимулиране на вътрешнорегионалното и междурегионалното и трансгранично сътрудничество и партньорство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Брой проекти, насърчаващи правно-нормативното и административното сътрудничество и сътрудничеството между гражданите и институциите |  | 0 |  | 2 | 7 (2015г.) |  |  | 15 (2016 г.) |  | 4 |
|  | Брой проекти / инициативи за трансгранично сътрудничество |  | 13 |  | 30 | 55 (2015г.) |  |  | 2 (2016 г.) |  | 50 |

Въз основа на посочените в сравнителната таблица стойности на специфичните ключови индикатори и направените изводи се констатира напредък по всяка от Стратегическите цели  и приоритети на РПР на СИР 2014-2020 г., макар че по някои индикатори е налице известно изоставане от междинните стойности за 2015 г. За преодоляване на констатираното изоставане, намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия, и като цяло за устойчивото интегрирано регионално и местно развитие на СИР, положително  въздействие ще окажат проектите, които ще бъдат реализирани в рамките на Оперативните програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове до края на настоящия програмен период. Съществено значение за постигане целите на РПР на СИР 2014-2020 г. ще имат също конкурентните предимства на района и използването на вътрешния му резерв - специфичния местен потенциал, в това число и туризма, както и засилването и подобряването ролята на РСР в СИР в процеса на осигуряването на готовност и активност на общините за ефективно и ефикасно усвояване на европейски средства през програмния период 2014-2020 г.

ЧАСТ ТРЕТА.

ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ОТ РСР В СИР ПРЕЗ 2016 г., ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН 2014-2020 г.

Тази част от Годишния доклад съдържа информация за предприетите от Регионалния съвет за развитие (РСР) и Регионалния координационен комитет ((РКК) в Североизточен район (СИР) действия през 2016 г., с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на РПР на СИР 2014-2020 г. В съответствие с чл. 87, ал.1, т. 3 от ППЗРР, действията включват:

а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни;

б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на регионалния план за развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми;

в) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на регионалния план за развитие;

г) мерките за постигане на необходимото съответствие на регионалния план за развитие със секторните политики, планове и програми;

д) мерките за прилагане принципа на партньорство;

е) резултатите от извършени тематични оценки или оценки за специфични случаи към края на съответната година.

Частта съдържа и отчет за проведените през 2016 г. заседания на двата органа и приетите по-важни решения.

- Предприети от РСР в СИР мерки за наблюдение и създадени механизми за събиране, обработване и анализ на данни

За анализ и сравнение на данните по основните макроикономически показатели и по повечето специфични количествени индикатори за наблюдение на изпълнението на РПР на СИР 2014-2020 г., в Годишния доклад за 2016 г. е използвана актуална към 30.04.2017 г. информация от официалните статистически източници.

Статистическите данни по част от специфичните индикатори, за които няма налична информация в официалните източници, са предоставени от областните управители, кметовете на общините, OПУ и ВиК дружествата в СИР. Информацията е изискана с писмо от председателя на РСР в СИР, в съответствие  с разпоредбите на ЗРР и ППЗРР и в изпълнение на решение на РСР в СИР от 2012 г. за подобряване на механизмите за координация при наблюдението и оценката на регионалното и местно развитие. Към 31.03.2017 г. е събрана информация от всичките 35 общини, OПУ и ВиК дружествата в района, която е обобщена на областно и регионално ниво.

Със съдействието на ГД «СПРР и АТУ» в МРРБ е осигурена информация за отделни специфични количествени индикатори, за които в публичните модули на официалните източници липсват данни, или такива са налични само на национално ниво.

Със съдействието на Управляващите органи (УО) на Оперативните програми (ОП) за периодите 2007-2013 г. и 2014-2020 г., съфинансирани от ЕСИФ, както и на Централното координационно звено (ЦКЗ) в Администрацията на Министерския съвет, са събрани данни за изпълнението и социално-икономическото въздействие на съответните програми на територията на СИР. В определения срок –15.01.2017 г., съгласно чл. 8, т. 3 от Вътрешните правила за работа (ВПР) на РКК към РСР в СИР, от УО са предоставени годишни справки за 2016 г. за изпълнението на всички ОП. Информацията е обобщена от отдел «СПКРР в СИР» - Секретариат на РСР в СИР, включена е в Годишния доклад за 2016 г, свързан с наблюдение на изпълнението на РПР на СИР 2014-2020 г. и е представена на заседание на РСР в СИР на 06.04.2017 г. На същото основание  през 2016 г. в Секретариата са предоставени годишни справки за 2015 г. и справки за първото полугодие на 2016 г. За запознаване на членовете на РСР и РКК в СИР с обобщената от Секретариата информация по посочените справки за изпълнението на ОП, са изготвени презентации, които на основание чл. 18, ал. 2, т. 8 от ВПР, са  представени от Секретаря на РСР в СИР на съвместните заседания на двата органа, проведени на 22.03.2016 г. и на 04.10.2016 г.

С цел постигане на ефективност и ефикасност на регионалната координация, в дневния ред  на проведените през 2016 г. редовни заседания на РСР и РКК в СИР е включена и предоставена информация от представителите на УО на ОП и на ЦКЗ, относно целите и приоритетите на ПРСР 2014-2020 и ПМДР 2014-2020 г. и резултатите от  въздействието на ОПТГС «Румъния-България 2007-2013» на територията на СИР. Представени са също новите възможности за финансиране на инфраструктурни проекти на общините по Оперативните програми 2014-2020 г., съфинансирани от ЕСИФ, чрез Фонд „ФЛАГ“ и финансовите инструменти Jessica, Фонд на фондовете и др., както и актуални възможности за кандидатстване по процедури по ОП 2014-2020 г. до края на 2016 г.

Принос за осъществената през 2016 г. ефективна и ефикасна регионална координация има и своевременното актуализиране на представителите на РСР в СИР в КН на ОП, както и на представителите на УО на ОП в РКК към РСР в СИР, в резултат на настъпили персонални или структурни промени. По решение на РСР в СИР, Председателят уведомява писмено ръководителите на КН на СП и ОП или изисква писмено уведомление за настъпилата промяна от съответните  ръководители на УО на ОП.

През 2016 г. от Председателя на РСР в СИР е предоставена на членовете на Съвета и на кметовете на общини от района и друга допълнителна информация, свързана с изпълнението на Оперативните програми за периода 2007-2013 г. и за периода 2014-2020 г. (материали от заседания на КН, презентации относно отворени процедури и схеми, информация за публични обсъждания, анкети и др.)

2. Преглед на проблемите, възникнали през 2016 година в процеса на прилагане на РПР на СИР 2014-2020 г., както и на мерките за преодоляване на тези проблеми

И през 2016 година установените проблеми в процеса на наблюдението на РПР на СИР 2014-2020 г. продължават да са свързани основно с осигуряването на актуална статистическа информация по част от включените в системата за наблюдение индикатори. Актуалността на данните има определящо значение при изготвянето на обективен анализ относно степента на изпълнение на Плана. Наличието на актуални данни е важно и за обективната им сравнимост с оглед проследяване на тенденциите в развитието на Североизточен район и в преодоляването на вътрешнорегионалните и междурегионалните различия.

Констатирани са следните по-важни проблеми:

- в официалните източници на информация данните за част от индикаторите за наблюдение, в т.ч. на глобалните екологични проблеми, остават налични само на национално ниво;

- календарът на НСИ за публикуване на данни по основните макроикономически показатели продължава да изостава от разглежданата в годишния доклад отчетна година. Липсват динамични редове за някои индикатори. Това са причини,  ограничаващи възможността за актуален анализ и/или сравнимост на данните;

- остава разликата в периодичността на публикуване на данни от НСИ и други източници на информация. Особено осезателно е разминаването при индикаторите за наблюдение на глобалните екологични проблеми, които по принцип са заложени с различна, при това по-голяма, периодичност за актуализиция. Установеният проблем води също до невъзможност за ползване на данни само за разглежданата в годишния доклад година, а оттам и и до ограничаване на възможността за актуален анализ и/или сравнимост на данните;

- остават различията в периодичността на публикуване на данни от НСИ за част от индикаторите на регионално ниво и на областно ниво, което затруднява анализа на тенденциите във вътрешнорегионалните различия;

- продължава да се наблюдава последваща актуализация/преизчисляване от НСИ на някои от индикаторите, което води до промяна в използваните за целите на годишния доклад изходни данни за сравнение с предходната година;

- остава частичното несъвпадение на наблюдаваните в РПР на СИР индикатори по наименование и/или по мерна единица с индикаторите, наблюдавани от официалните източници на информация;

- продължава да се установява разминаване в информацията, която може да бъде получена чрез ИСУН 2020 от служителите в Секретариата на РСР в СИР и информацията, която служителите в УО на ОП подават в Секретариата за целите на координацията и отчитането наизпълнението на ОП на територията на СИР, което за пореден път налага отчетеното изпълнение на ОП на територията на СИР в Годишния доклад, да бъде изготвено въз основа на Годишните справки за 2016 г., предоставени от УО на ОП;

- затруднения при получаване на справките по ПРСР чрез ДФЗ.

За преодоляване на част от констатираните през 2016 г. проблеми от страна на РСР в СИР са предприети следните мерки:

- с писмо на Председателя на РСР в СИР от 09.01.2017 г. е изискана статистическа информация от областните управители, кметовете на общини и ръководителите на ОПУ и ВиК дружества на територията на района, отнасяща се до индикатори, които не се наблюдават от официалната статистика и до изпълнението на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие на областно и местно ниво. Към 31.03.2017 г. в Секретариата на РСР в СИР е предоставена обобщена на областно ниво информация от четирите области, включени в състава на района. Предоставените данни са обобщени на регионално ниво и са включени в Годишния доклад за 2016 г.;

- с писма на ГД «СПРР и АТУ», МРРБ е изискана информация от официалните статистически източници, относно част от индикаторите за наблюдение, за които наличните публични данни са само на национално ниво;

- от Управляващите органи са изискани и предоставени шестмесечна и годишна справки за изпълнението и социално-икономическото въздействие на Оперативните програми, съфинансирани от ЕСИФ за периодите 2007-2013 г. и 2014-2020 г., като справките са предоставени към регламентираните от ВПР на РКК към РСР в СИР срокове -  15.07.2016 г. и 15.01.2017 г. Данните са използвани за отчитане на част от индикаторите за наблюдение изпълнението на РПР на СИР 2014-2020 г.

- Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на РПР на СИР 2014-2020 г.

През 2016 г. чрез РСР в СИР е осигурена информация и публичност за следните документи, отнасящи се до стратегическото планиране на регионалното развитие в СИР:

- Годишният доклад за 2015 г., свързан с наблюдение на изпълнението на РПР на СИР 2014-2020 г. е обсъден и одобрен на заседание на РСР в СИР на 21-22.06.2016 г. в присъствието на поканените за участие с право на съвещателен глас физически и юридически лица. Изготвени са резюме на съдържанието на Доклада и презентация, които са публикувани на официалните сайтове на областните администрации в СИР. Информация за одобрения Доклад е публикувана и в регионалните медии. Годишният доклад е публикуван на официалния сайт на МРРБ;

- събраната и обобщена от отдел „СПКРР в СИР“ информация за изготвените Последващи оценки на Областните стратегии за развитие на областите в СИР, е включена в съдържанието на Годишния доклад за 2015 г. за наблюдението на РПР на СИР 2014-2020 г. Справката е докладвана на заседание на РСР в СИР на 21-22.06.2016 г.

- събраната и обобщена от отдел „СПКРР в СИР“  информация за изготвените Годишни доклади за 2015 г., свързани с наблюдението на Общинските планове за развитие 2014-2020 г. и Последващи оценки на Общинските планове за развитие 2007-2013 г. на общините в СИР, е включена в съдържанието на Годишния доклад за 2015 г. за наблюдението на РПР на СИР 2014-2020 г. Справките са докладвани на заседание на РСР в СИР на 21-22.06.2016 г. По указание на ГД „СПРР и АТУ“, МРРБ, със съдействието на Секретариата на РСР в СИР са изискани, събрани и предоставени на Дирекцията всички Общински планове за развитие 2014-2020 г. на общините от СИР.

За осигуряване на информация и публичност за дейността на РСР и РКК в СИР, през 2016 г. редовно са изготвяни официални съобщения до Средствата за масово осведомяване, относно проведените съвместни заседания и приетите решения. След одобряване от Съвета, всички съобщения се публикуват на официалните сайтове на областните администрации от района и се предоставят за разпространение от медиите. Секретариатът на РСР в СИР съхранява в архив копия от публикуваните съобщения на сайтовете на областните администрации, общините и регионалните електронни издания.

На всички заседания на РСР и РКК в СИР през 2016 г. редовно е представяна и одобрявана информация за изпълнението от двата органа на взетите решения и е осигурена тяхната публичност.

Одобрените и подписани протоколи от проведените през 2016 г. заседания на РСР и РКК в СИР са изпратени до членовете на двата органа и до всички лица и организации, поканени  за участие с право на съвещателен глас. Всички протоколи са публикувани на официалния сайт на МРРБ.

- Мерки за постигане на необходимото съответствие на РПР на СИР 2014-2020 г. със секторните политики, планове и програми

Според направения в РПР на СИР 2014-2020 г. анализ на териториалните аспекти на секторните  политики, ключово значение за регионалното развитие на района имат следните политики: социални, в т.ч. образование, здравеопазване и култура, енергийна, транспортна, опазване на околната среда и превенция на риска, научно-технологично развитие и иновации, туризъм, в т.ч. на база културно-историческо наследство, интегрирана морска политика, селско стопанство, развитие на йерархизирана система от градове–центрове и малки градове в селски периферни райони.

Социално-икономическото въздействие от изпълнението през 2016 г. на проекти по ОП 2014-2020 г., съфинансирани от ЕСИФ, има определящ принос за постигане на съответствие на РПР на СИР 2014-2020 г. със секторните политики, планове и програми.

4.1. Социално-икономическо въздействие на изпълняваните през 2016 година проекти по ОП 2014-2020 г. в ключови за развитието на Североизточен район сектори:

Социални политики в т.ч. образование, здравеопазване, култура и спорт

Проекти по ОП «Региони в ратеж» 2014-2020

В рамките на Приоритетна ос 1 «Устойчиво и интегрирано градско развитие», процедура «Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020», на територията на СИР през 2016 г. са в процес на изпълнение 4 проекта, от които 1 проект в област Варна - за модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна, 2 проекта в област Добрич – за внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сградата на РДПБЗН – гр. Добрич и за подобряване, надграждане и реконструкция на инфраструктурата в зоната с потенциал за икономическо развитие на гр. Добрич и 1 проект в област Търговище – за обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура в гр. Търговище.

Социално-икономическо въздействие от изпълнението на проектите по Приоритетна ос 1:

- модернизиране и увеличаване капацитета на 14 сгради на образователната инфраструктура в района, предназначени за грижи и образование на 8274 лица, в т.ч. 595 представители на маргинализирани групи, включително роми;

- обновяване сградата на РДПБЗН – Добрич с внедряване на мерки за енергийна ефективност, подобряване, надграждане и реконструкция на инфраструктурата в зона с потенциал за икономическо развитие в гр. Добрич - рехабилитация на земя с обща площ 1.22 хектара.

В рамките на Приоритетна ос 2 «Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони», процедура „Енергийна ефективност в периферните райони” на територията на СИР през 2016 г. са в процес на изпълнение 8 проекта за обновяване на административни, образователни и културни обекти и внедряване в тях на мерки за енергийна ефективност. Разпределението на проектите по области е следното: Варна – 3, Добрич – 1,Търговище – 2 и Шумен – 2.

Социално-икономическо въздействие от изпълнението на проектите по Приоритетна ос 2:

- обновяване, в т.ч., повишаване енергийната ефективност на 28 сгради на публичната инфраструктура (19 административни, 1 образователна и 8 културни).

В рамките на Приоритетна ос 3 “Регионална образователна инфраструктура“, процедура ”Подкрепа за професионалните училища в Република България“, на територията на СИР през 2016 г. са в процес на изпълнение 5 проекта, от които 3 проекта в област Варна: за подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура на ПГ по горско стопанство и дървообработване "Николай Хайтов" и на ПГ по икономика „Д-р Иван Богоров“ в гр. Варна, за ремонт, преустройство и осигуряване на обществено достъпна среда на ПГ по земеделско и горско стопанство в с. Стефан Караджа, община Вълчи дол и за реконструкция и оборудване на ПГ по селско стопанство „Свети Георги Победоносец“ в гр. Суворово, 1 проект в област Добрич – за реконструкция и модернизация на ПГ по ветеринарна медицина "Проф. д-р Георги Павлов" в гр. Добрич и 1 проект в област Търговище – за подобряване на образователната инфраструктура на ПГ по селско стопанство "Никола Пушкаров" в гр. Попово.

Социално-икономическо въздействие от изпълнението на проектите по Приоритетна ос 3:

- модернизиране и увеличаване капацитета на 6 сгради на образователната инфраструктура в СИР - професионални гимназии, предназначени за грижи за деца и образование на 3 137 ученика, от които 781 представители на маргинализирани групи, включително роми.

Проекти по ОП «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020

В рамките на Приоритетна ос 1 «Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните места» на територията на СИР през 2016 г. са в процес на изпълнение общо 100 проекта, като по Операция BG05M9OP001-1.002 „Активни” се изпълняват 9 проекта в областите: Варна – 5, Добрич – 2, Търговище -1 и Шумен – 1, а по Операция BG05М9ОP001-1.003 „Ново работно място 2015“  - 91 проекта в областите: Варна – 68, Добрич – 9, Търговище – 2 и Шумен – 12.

Социално-икономическо въздействие от изпълнението на проектите по Приоритетна ос 1:

- активиране и интеграция в заетост на младежи до 29-годишна възраст вкл., които не са нито в образование или обучение, нито в заетост и не са регистрирани като безработни лица в АЗ, идентифициране и мотивиране за активно поведение на пазара на труда на неактивни младежи от целевата група, с последващи дейности за включване в продължителна заетост, обучение или връщане в образование;

- осигуряване на предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица сред най-уязвимите групи на пазара на труда, чрез комбинация от мерки за провеждане на подходящи обучения, включително на работното място, както и за предоставяне на разнообразни стимули за работодатели, разкриващи нови работни места.

В рамките на Приоритетна ос 2 «Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване» на територията на СИР през 2016 г. са в процес на изпълнение 48 проекта, като по Операция BG05M9OP001-2.002 "Независим живот" се изпълняват 38 проекта в областите: Варна – 15, Добрич – 8,Търговище – 5 и Шумен – 10, а по Операция BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ се изпълняват 10 проекта в следните области: Варна – 5, Добрич – 3, Търговище – 1 и Шумен – 1.

Социално-икономическо въздействие от изпълнението на проектите по Приоритетна ос 2:

- подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните, включително здравни потребности на хора с увреждания и лица над 65 г. в невъзможност за самообслужване, с цел преодоляване на последиците от социално изключване и бедност, предоставяне на възможности за връщането на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за свои близки с увреждания;

- превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата чрез  инвестиции  в  ранното  детско  развитие и чрез  подкрепа  за  дейността на създадените в рамките на Проект за социално включване, финансиран със Заем 7612BG от Международната  банка  за  възстановяване  и  развитие  в  периода  2008–2015  г., интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7 годишна възраст от уязвими групи, вклчяително деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители.

Проекти по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

В рамките на Приоритетна ос 3 "Образователна среда за активно социално приобщаване", на територията на СИР през 2016 г. са в процес на изпълнение 12 проекта, от които 6 проекта по процедура „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ в следните области: Варна - 2, Добрич - 2 и Шумен - 2, и 6 проекта по процедура „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ в областите Варна - 1, Добрич - 1, Търговище - 1и Шумен - 3.

Социално-икономическо въздействие от изпълнението на проектите по Приоритетна ос 3:

- подобряване на условията за равен достъп до предучилищна подготовка, възпитание и училищно образование;

- организиране на допълнителни занимания с деца, за които българският език не е майчин за овладяване на официалния език преди постъпване в първи клас или за компенсиране на пропуските при усвояване на учебния материал;

- повишаване качеството на образованието в детските градини и в подготвителните групи в общинските училища и в  училищата, в които се обучават деца от различен етнически произход и/или деца, търсещи или получили международна закрила, с цел тяхната образователна интеграция;

- взаимно опознаване на децата от различни етноси и възпитаването им в дух на толерантност;

- включване на родителите във възпитателния и образователния процес;

- създаване на условия за успешна социализация на децата от етническите малцинства и/или от маргинализирани групи и от семейства, търсещи или получили международна закрила;

- засилване на мотивацията на деца и родители за участие в образователния процес;

- преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход.

Проекти по ОП „Храни и/или основно материално подпомагане“ 2014-2020

В рамките на Операция Тип 3 „Осигуряване на топъл обяд-2016", по финансираната от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица програма, през 2016 г. на територията на СИР са в процес на изпълнение общо 27 проекта, със следното разпределение по области: Варна – 9, Добрич – 7, Търговище – 4, Шумен – 7.

Социално-икономическо въздействие от изпълнението на проектите:

- предоставяне на първоначална  базова подкрепа (осигуряване на топъл обяд) на 3 236 най-уязвими лица, засегнати от форми на крайна бедност  в четирите области на СИР, както следва: област Варна – 794 лица, област Добрич - 775 лица, област Търговище - 241 лица и област Шумен – 1426 лица.

Енергийна политика

Проекти по ОП «Региони в ратеж» 2014-2020

Осъществяването на проекти по ОПРР 2014-2020 за енергийна ефективност и основно обновяване на съществуващи сгради попадат в инвестиционен приоритет „Предоставяне на подкрепа за енергийната ефективност, за интелигентното енергийно управление и за използването на възобновяема енергия в публичната инфраструктура, включително в обществените сгради и в жилищния сектор“. Бенефициенти на финансовата подкрепа са общини и организации, прилагащи финансовите инструменти, както и собственици на жилища (за еднофамилни жилищни сгради) и сдружения на собственици на жилища (за многофамилни жилищни сгради), които участват като крайни ползватели на помощта чрез договорни отношения с общината-конкретен бенефициент.

В рамките на Приоритетна ос 2 «Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони», процедура „Енергийна ефективност в периферните райони” на територията на СИР през 2016 г. са в процес на изпълнение  17 проекта в областите: Варна –  3, Добрич – 3,Търговище – 5 и Шумен – 6.

Социално-икономическо въздействие от изпълнението на проектите по Приоритетна ос 2:

- обновяване на публичната инфраструктура и постигане на енергийна ефективност на 68 сгради, от които 28 обществени и 40 многофамилни жилищни сгради, чрез понижаване годишното потребление на първична енергия от сградите  с 8 623 833,86 kWh/годишно и преминаване на 572 домакинства в по-горен клас на енергопотребление;

- постигане на намаляване на емисиите на парникови газове с 3 369,46 тона CO2 екв/ годишно.

Политика по опазване на околната среда и превенция на риска

Проекти по ОП «Околна среда» 2014-2020

В рамките на Приоритетна ос 1 „Води" на територията на СИР през 2016 г. са в процес на изпълнение 4 проекта. По процедура “Втора фаза на проекти за изграждане на ВиК инфраструктура“, чието изпълнение е стартирало по ОПОС 2007-2013 г., в района са изпълнявани 3 проекта, от които 1 в област Варна – за подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация к.к. "Златни пясъци",1 в област Добрич – за разширение и реконструкция на ПСОВ Тервел, реконструкция и доизграждане на канализационната мрежа и реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Тервел – фаза 2, и 1в област Шумен - Интегриран воден цикъл за град Шумен - етап II, фаза 2. По процедура „Изпълнение на ранни ВиК проекти” в СИР е изпълняван 1 проект в област Добрич -Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич - фаза 1.

Социално-икономическо въздействие от изпълнението на проектите по Приоритетна ос 1:

- подобряване на ВиК инфраструктурата и опазване качеството на водите в агломерация к.к. "Златни пясъци", община Варна и  в общините Тервел и Шумен, изграждане на биологично стъпало с отстраняване на азот и фосфор за ПСОВ Шумен и на КПС с напорен колектор в кв. Дивдядово, гр. Шумен;

- опазване и подобряване състоянието на водните ресурси в община Добрич, намаляване загубите на питейна вода по водопроводната мрежа, намаляване на обема на отпадъчните води от инфилтрация в канализационната мрежа и реконструкция на ПСОВ.

Проекти по Програмата за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ Европа 2014-2020 г.

В рамките на Приоритетна ос 4 „Околна среда и ефективното използване на ресурсите на територията на СИР през 2016 г. е в процес на изпълнение 1 проект в област Варна – „Стратегии за екотуризъм за устойчивост на системата земя-море“ на Областна администрация Варна.

Социално-икономическо въздействие от изпълнението на проекта:

- принос за разрешаване на проблема с политиките за управление на крайбрежните зони, особено за запазването на екосистемата суша-море и осъществяването на устойчиво социално-икономическо развитие, свързано с еко-туристически стратегии.

Проекти по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020 г.

В рамките на Приоритетна ос 2 „Зелен регион“, Инвестиционен приоритет 2.1 „Подобряване устойчивото използване на природното и културното наследство и ресурси ", на територията на допустимата за СИР област Добрич през 2016 г. са в процес на изпълнение 2 проекта – на община Балчик и на Търговско-индустриална камара гр. Добрич

Социално-икономическо въздействие на проектите:

- подкрепа за популяризиране, защита и използване на потенциала на природното и културно наследство чрез инвестиции в съвместна и устойчива туристическа инфраструктура, подготовка и изпълнение на съвместните изследвания, проучвания, стратегии, планове относно обектите, включени в  НАТУРА 2000;

- проектът „Представяне на регионалното културно наследство в 3D" ще подобри устойчивото използване на обекти на културното наследство в трансграничния регион. Български партньор – община Балчик;

- проектът „Благосклонна към наследството трансгранична икономика между Румъния и България“ ще подпомогне приемането на общ трансграничен подход за устойчиво използване на природното и културното наследство чрез разработване на трансгранична стратегия за благоприятна към наследството бизнес среда и създаване на трансгранична рамка за подкрепа на бизнеса.  Български партньор: Търговско-промишлена камера – Добрич.

Проекти по други програми на ЕК за периода 2014-2020

По 7-ма Рамкова програма на ЕК на територията на СИР през 2016 г. е в процес на изпълнение международен проект  „Стратегии за повишаване на устойчивостта на бреговете – toolKIT /RISC-KIT/, с участието на български партьор - Института по океанология към БАН – Варна.

Социално-икономическо въздействие от изпълнението на проекта:

- разработване на методи, инструменти и подходи за управление, с цел увеличаване устойчивостта на крайбрежната зона към екстремни хидро-метеорологични събития, както и конкретни продукти, които ще спомогнат за намаляване на щетите от бедствията.

По 7-ма Рамкова програма на ЕК на територията на СИР през 2016 г. е в процес на изпълнение международен проект  „Изграждане на мрежи от морските защитени зони от крайбрежие до крайбрежие (от брега до открито море и дълбоководната зона), съчетано с потенциала за използване на вятърната енергия в морето – CoCoNet“, с участието на български партьори –Института по океанология - Варна и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН.

Социално-икономическо въздействие от изпълнението на проекта:

- идентифициране на физически и биологични връзки, определяне на групи от предполагаеми взаимносвързани защитени морски зони и преминаване от местни към регионални защитени морски зони в Средиземно и Черно море, с цел подобряване на политиките за ефективно управление на околната среда въз основа на ефективен обмен на информация между защитените територии.

По 7-ма Рамкова програма на ЕК на територията на СИР през 2016 г. е в процес на изпълнение международен проект  „Разработване на иновативни подходи за изследване на биоразнообразието и оценка на добро състояние на морската околна среда – DEVOTES”, с участието на български партьор - Института по океанология към БАН – Варна.

Социално-икономическо въздействие от изпълнението на проекта:

- тестване на предложените от ЕК показатели и разработване на нови, свързани с оценката на състоянието на околната среда на ниво видове, местообитания и екосистеми, с цел изработване на класифициран статус на състоянието на морските води и определяне на стратегии за мониторинг и оценка.

В рамките на Споразумение за безвъзмездна помощ между ЕК и Министерството на регионалното развитие и публичната администрация на Република Румъния на територията на СИР през 2016 г. е в процес на изпълнение 1 проект - „Трансграничен морски пространствен план за Черно море – Румъния, България - „MARSPLAN – BS, с български партньори - МРРБ, Институт по океанология към БАН, ИА „Морска администрация“ и ДП „Пристанищна инфраструктура“.

Социално-икономическо въздействие от изпълнението на проекта:

- подобряване и укрепване на трансграничното сътрудничество между България и Румъния в областта на стратегическото и пространствено планиране на Черно море, съгласно Директива 2014/89/ЕС от 23 юли 2014 г. за установяване на рамка за морско пространствено планиране.

Политики за научно-технологично развитие и иновации

Проекти по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

В рамките на Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, на територията на СИР през 2016 г. са в процес на изпълнение общо 56 проекта, разпределени по области както следва: Варна – 27, Добрич - 10, Търговище – 5 и Шумен - 14.

Социално-икономическо въздействие от изпълнението на проектите по Приоритетна ос 2:

- подобряване на конкурентоспособността чрез подобряване на производствения капацитет  и внедряване на нови технологии в 56 предприятия на СИР, с потенциал и за експорт на продукцията им.

Проекти по Програмата за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ Европа 2014-2020

В рамките на Приоритетна ос 1 „Укрепване на научните изследвания, технологичното развитие и иновациите“  на територията на СИР през 2016 г. е в процес на изпълнение 1 проект в област Варна – на Сдружение Бизнес Агенция, община Варна за доставяне на иновативни решения за домашни грижи чрез укрепване на сътрудничеството с четворна спирала в регионалните иновационни вериги.

Социално-икономическо въздействие от изпълнението на проекта:

- стимулиране прилагането на домашни грижи с иновативни решения чрез укрепване на сътрудничеството между участниците в регионалната иновационна система, използвайки подхода на сътрудничество от типа „четворна спирала“ (между 4-те партньора - правителство, бизнес, научни среди и гражданско общество).

В рамките на Приоритетна ос 2 „Развитие на конкурентоспособността на малките и средни предприятия“ на територията на СИР през 2016 г. е в процес на изпълнение 1 проект в област Варна – „Интернационализация на регионалните МСП“ на Регионална агенция за предприемачество и иновации-Варна (РАПИВ), община Варна.

Социално-икономическо въздействие от изпълнението на проекта:

- фокусиране върху ролята на публичните власти за подпомогне конкурентоспособността на регионалните икономики чрез създаването на интернационализация, основаваща се на резултатите от научните изследвания и подчертаваща значението на регионалните четворни спирални партньорства за научни изследвания и проектиране на нови международни политически модели.

Политика за развитие на йерархизирана система от градове-центрове и малки градове в селски периферни райони

Предложеният в рамките на НКПР пространствен модел за умерено полицентрично развитие на територията на България, в това число и на Североизточен район, до 2025 година, има за цел постигането на интегрирано и хармонично единство на социалното, икономическото, екологичното и устройственото планиране, в зависимост от вътрешни и външни икономически, геополитически и демографски фактори. Моделът е в съответствие с европейската и световна политика за приемане на Нов дневен ред за градовете, насърчаващ тяхното устойчиво развитие в урбанизирания глобален свят и необходимостта от мерки по отношение на жилищния фонд, инфраструктурата, основните услуги, образованието, работните места, безопасността на храните, здравеопазването, културното и природно наследство, намаляването и управлението на риска от бедствия.

Умерено полицентричният модел за устойчивото развитие на градовете и населените места в СИР е многопластов и синтезира в единна динамична система слоеве с информация, функции, процеси и приоритетни елементи от различни йерархични рангове. Планираното в РПР на СИР 2014- 2020 г. подобряване на градската среда и качеството на живот в района е един  от акцентите в регионалната политика на България и ЕС и се постига чрез реализиране на проектите, заложени в Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие и чрез създаване на условия за балансирано урбанистично развитие, в т.ч. извън регулационните граници в актуалните Общи устройствени планове на общините от СИР, в които за големите градове и агломерации са включени и зоните на активно влияние.

Проекти по ОП «Региони в растеж» 2014-2020

В рамките на Приоритетна ос 8 «Техническа  помощ" на територията на СИР през 2016 г. са в процес на изпълнение общо 7 проекта, от които 4 проекта по процедура „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020” и 3 проекта по процедура „Бюджетна линия за 28 общини на малки градове от 4-то йерархично ниво, съгласно НКПР 2013-2025 г.“

Социално-икономическо въздействие от изпълнението на проектите по Приоритетна ос 8:

- предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в подкрепа на общини от СИР с градове-центрове от 1-во до 3-то йерархично ниво, съгласно НКПР, като помощта е предназначена за финансиране на разходи с цел обезпечаване на дейности по управление и изпълнение на инвестиционните програми на общините за периода до 2023 г. и функциите им на междинни звена по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 г.

- подобряване административния капацитет на общини от СИР с малки градове-центрове от 4-то йерархично ниво, съгласно НКПР, в качеството им на бенефициенти по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020 г.,  като помощта е предназначена за изпълнение на проектните предложения на тези общини;

- осигуряване на заплати за 28 служители на непълен работен ден, включително на граждански или друг договор, от общини– бенефициенти от СИР;

- обучение на 107 служители на общински администрации – бенефициенти от СИР.

Проекти по ОП "Добро управление" 2014-2020

В рамките на Приоритетна ос 4 „Техническа помощ за структурите на администрацията, участващи в управлението и усвояването на ЕСИФ“, процедура „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ“ на територията на СИР през 2016 г. са в процес на изпълнение общо 4 проекта – за функциониране на областните информационни центрове (ОИЦ) в 4-те областни града Варна, Добрич, Търговище и Шумен.

Социално-икономическо въздействие от изпълнението на проектите по Приоритетна ос 4:

- осигуряване функционирането на четирите ОИЦ в СИР, като част от националната мрежа от 27 областни информационни центрове за страната.

4.2. Разгледани ключови за развитието на района секторни политики, програми и проекти на заседания на РСР в СИР.

Включването за разглеждане от РСР в СИР на секторни политики, програми, проекти и инвестиционни намерения с ключово значение за развитието на територията на Североизточен район и съставляващите го области през периода 2014-2020 г., е в съответствие с целите на провежданата държавна политика за регионално развитие и с една от целите в Плана за 2017 г. на ГД „СПРР и АТУ” в МРРБ, свързана със  създаването на условия за ефективна работа на Регионалните съвети за развитие. Участието на представители на администрациите на централно и местно ниво, на бизнеса, на университети и научни организации, както и на физически лица и представители на юридически лица от района, имащи отношение към регионалното развитие при представянето и обсъждането на ключовите секторни политики, съдейства за повишаване ефективността на взаимодействие на РСР в СИР с тези организации.

С оглед дефинираните в РПР на СИР 2014-2020 приоритетни икономически сектори с потенциал за развитие в Североизточен район, в рамките на проведените  през 2016 година две редовни заседания на РСР в СИР и две редовни съвместни заседания на РСР и РКК в СИР, са представени и обсъдени общо 15 законодателни и стратегически документи, проекти и програми, свързани с 5 ключови за развитието на страната и на СИР политики: селско стопанство, интегрирана морска политика, професионално образование, превенция на риска от климатични промени и природни бедствия, подобряване качеството на публичните услуги както следва:

- 22.03.2016 г. - селско стопанство. Представена е ПРСР 2014-2020 г. и са обсъдени приоритетни мерки за развитие на аграрния сектор в СИР с представители на изпълнителната власт, НПО, академични и браншови организации, имащи отношение към развитието на селското стопанство в района;

- 21-22.06.2016 г. - интегрирана морска политика. Пред представители на изпълнителната власт, НПО, академични и браншови организации от района, свързани с развитието на морския сектор, е представена ПМДР 2014-2020 г., проекти и научни изследвания относно динамиката в горещи точки на бреговата зона, допринасящи за опазването и устойчивостта на Черноморското крайбрежие, в това число и в рамките на трансграничното сътрудничество;

- 04.10.2016 г. – професионално образование. С представители на МОН, РУО, РСЗ и директори на професионални училища с различна насоченост от четирите области на СИР, са обсъдени законовата рамка и стратегическите документи, свързани с развитието на професионалното образование и обучение в България, в т.ч. чрез въвеждане на съвременни дуални методи по Проекта «Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото - ДОМИНО» и е споделен опит, добри практики и резултати от  успешно реализирани проекти, свързани с професионалното образование и обучение в СИР;

- 29.11.2016 г. - превенция на риска от климатични промени и природни бедствия. С участието на представители на ГД "ПБЗН"-МВР, директорите на 4-те РД «ПБЗН» в СИР, областните управители и кметове на общини, са представени и обсъдени законодателни и превантивни мерки за справяне с климатични промени и защита от природни бедствия на територията на района. В изпълнение на взетото от РСР в СИР решение, обобщената от Секретариата информация по темата, заедно с изразените становища и направените две презентации, са предоставени на 29.11.2016 г. на областните управители и кметовете на общини от СИР;

- 29.11.2016 г. - подобряване качеството на публичните услуги. Представена е Четвъртата процедура за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво на общините, прилагащи принципите за добро управление и стремящи се да подобрят качеството на предлаганите публични услуги и да поставят гражданите в центъра на демократичните институции. В заседанието са участвали и представители на общинитe Вълчи дол, Добрич, Смядово и Търговище – носители на  Етикети за добро управление от участия в предходни процедури.

5. Предприети мерки за прилагане принципа на партньорство

С цел повишаване ефективността на взаимодействие на РСР в СИР с представители на администрациите на централно и местно ниво, бизнеса, университети и научни организации, както и с физически лица и представители на юридически лица от района, имащи отношение към регионалното развитие, и в съответствие с нормативно регламентирания принцип на партньорство, публичност и прозрачност на всички нива при провеждането на държавната политика за регионално развитие, в работата на заседанията на РСР и РКК в СИР през 2016 г. взеха участие общо 55 лица с право на съвещателен глас, както следва:

- 22.03.2016 г. – представяне и обсъждане на ПРСР 2014-2020 г. и предвидените приоритетни мерки, касаещи територията на Североизточен район, с участието на 11 представители на регионални структури на централната изпълнителна власт, университети и научни институти, браншови и неправителствени организации в сферата на аграрния сектор – Областните дирекции “Земеделие" и „Фонд Земеделие“, Областната служба за съвети в земеделието, Областната дирекция за безопасност на храните в гр. Добрич, ръководителите на катедра «Аграрна икономика» към Икономически университет – Варна, Добруджанския земеделски институт в гр. Генерал Тошево, Земеделския институт в гр. Шумен и Опитната станция по земеделие в гр. Търговище, председателите на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите, Областния съюз на земеделските кооперации „Добруджа” и Асоциацията на българските зърнопроизводители в Генерал Тошево, представителя за Североизточен район на Сдружение „Форум Гражданско участие“;

- 21-22.06.2016 г. – представяне на Програмата  за морско дело и рибарство 2014-2020 г., както и на проекти и научни изследвания относно динамиката в горещи точки на бреговата зона, допринасящи за опазването и устойчивостта на Черноморското крайбрежие, в това число и в рамките на трансграничното сътрудничество, с участието на 17 представители на изпълнителната власт, академични, браншови и неправителствени организации от Североизточен район, свързани с интегрираната морска политика - Дирекция „Морско дело и рибарство“ в Министерство на земеделието и храните, Изпълнителна агенция "Морска администрация”, Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”, Пристанище Варна" ЕАД, АД «Поддържане чистотата на морските води»- Варна, секторите “Рибарство и контрол“ във Варна и Добрич към Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, Висше военноморско училище «Никола Вапцаров“, Технически университет – Варна, Институт по океанология – Варна към  БАН, Център по хидро- и аеродинамика – Варна към  БАН, Българска морска камара – Варна, Морски клъстър България, Асоциация за изследване и развитие на Черноморското крайбрежие и р. Дунав - Варна, Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна, Асоциация на българските Черноморски общини, Сдружение „Форум Гражданско участие“ за Севериозточен район, както и представители на Регионалния офис за трансгранично сътрудничество България-Румъния в гр. Кълъраш, Република Румъния. С цел споделяне на добри практики и реализиране на общи идеи за развитието на българските региони, в заседанието са участвали заместник областните управители на област Силистра на област Бургас, чиито админинистрации  председателстват Регионалните съвети за развитие в Северен централен и Югоизточен райони;

- 04.10.2016 г. – представяне и обсъждане на законовата рамка и стратегическите документи, свързани с развитието на професионалното образование и обучение в Република България, в т.ч. чрез въвеждане на съвременни дуални методи по Проекта «Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото - ДОМИНО», и споделяне на успешен опит и добри практики в прилагането на професионално образование и обучение в СИР, с участието на 12 представители на МОН, в т.ч. началници на регионални управления по образование и на регионални отдели за управление на проекти към ГД «Структурни фондове и международни образователни програми» в министерството, ръководители и представители на регионалните служби по заетост във Варна и Русе, директори на професионални училища с различна насоченост от четирите области на Североизточен район. Във връзка с продължаващата инициатива за споделяне на добри практики и реализиране на общи идеи между Регионалните съвети за развитие в районите от ниво 2, както и предвид възможността за съвместно обсъждане на значимостта на професионалното образование за развитието на българските региони и на общи целенасочени действия в подкрепа на този приоритетен образователен сектор, в заседанието са участвали областният управител на област Ямбол и заместник областният управител на област Русе, председателстващи Регионалните съвети в Северен централен и Югоизточен райони;

- 29.11.2016 г. – представяне и обсъждане на законодателни и превантивни мерки за справяне с климатични промени и защита от природни бедствия на територията на района, а също и на поредната Четвърта процедура за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво на общините, прилагащи принципите за добро управление и стремящи се към подобряване качеството на предлаганите публични услуги и поставяне на гражданите в центъра на демократичните институции, с участието на 15 представители на ГД "Пожарна безопасност и защита на населението" към МВР, директорите и служители на 4-те й регионални дирекции в СИР и представители на общинитe Вълчи дол, Добрич, Смядово и Търговище – носители на  Етикети за добро управление от участия в предходни процедури.

- Постигнати през 2016 година резултати от извършени тематични оценки или оценки за специфични случаи

Във връзка с проект „Изработване на Наредба за условията, реда и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на концепциите и схемите за пространствено развитие по чл.7б-7д от Закона за регионалното развитие“, възложен от МРРБ за изпълнение на Националния център за териториално развитие (НЦТР), на 15.08.2016 г. от Секретариата на РСР в СИР са изпратени  до всички членове на Съвета разработените в кратък и разширен вариант проекти на Наредбата, с молба за запознаване, бележки, коментари и мнение относно по-удобния за работа вариант. В подкрепа на проекта на Наредбата в отдел „СПКРР в СИР – Варна“ са получени по електронната поща в указания срок – 18.08.2016 г. общо 5 становища, 3 които  на областните управители на област Добрич, област Търговище и област Шумен и 2 – на представители на РСР в СИР на Министерство на енергетиката и Министерството на туризма. Изразените становища са с превес в подкрепа на разширения вариант на Наредбата, предвид по-доброто структуриране на разпоредбите. Становищата са изпратени в ГД «СПРР и АТУ»,МРРБ, за предоставяне на работния екип от НЦТР.

Проектът на Наредбата за условията, реда и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на концепцията и схемите за пространствено развитие по чл.7б-г от ЗРР е представен на членовете на РСР и РКК в СИР на проведеното на 04.10.2016 г. съвместно заседание на двата органа.

През 2016 година Отдел „СПКРРСИР-Варна” - Секретариат на РСР в СИР, изготви и изпрати до членовете на РСР и РКК в СИР в законноустановените срокове необходимите материали, свързани с тематиката, организирането и провеждането на всяко едно от четирите редовни заседания.

През изтеклата година Секретариатът подготви също експертни становища, анализи и обобщени информации в изпълнение на решения на РСР в СИР или по указания от МРРБ. Секретариатът на РСР в СИР извърши и други координиращи дейности, свързани с приоритетите на провежданата регионална политика.

Отчет

за проведените заседания, обсъдените теми и приетите по-важни решения

на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет

в Североизточен район през 2016 г.

Към 31.12.2016 г. Регионалният съвет за развитие в СИР се състои от 36 членове, определени в изпълнение на изискванията на чл.18, ал. ал. 4 и 5 от ЗРР. Регионалният координационен комитет към РСР в СИР се състои от 19 членове, определени съгласно чл. 19, ал., ал. 2 и 3 от ЗРР.

През 2016 г. РСР и РКК в СИР са председателствани съответно от областните управители на област Добрич и област Шумен, съгласно регламентирания в чл. 45, ал. 4 от ППЗРР ротационен срок и определения жребий за председателство и са проведени общо четири редовни заседания, както следва:

- 2 редовни съвместни заседания на РСР и РКК в СИР – на 22.03.2016 г., под председателството на областния управител на област Добрич, и на 04.10.2016 г., под председателството на областния управител на област Шумен.

- 2 редовни заседания на РСР в СИР – на 21-22.06.2016 г., под председателството на областния управител на област Добрич, и на 29.11.2016 г., под председателството на областния управител на област Шумен.

Осигурен  е следният кворум за заседанията:

- присъствие на заседанието на 22.03.2016 г. в гр. Добрич - 32 членове на РСР, от които 15 титуляри и 17 упълномощени заместници, и 11 членове на РКК, от които 7 титуляри и 4 упълномощени заместници;

- присъствие на заседанието на 21-22.06.2016 г. в гр. Балчик – 27 членове на РСР, от които 10 титуляри и 17 упълномощени заместници;

- присъствие на заседанието на 04.10.2016 г. в гр. Шумен - 27 членове на РСР, от които 13 титуляри и 14 упълномощени заместници, и 14 членове на РКК, от които 9 титуляри и 5 упълномощени заместници.

- присъствие на заседанието на 29.11.2016 г. в гр. Шумен – 25 членове  на РСР, от които 8 титуляри и 17 упълномощени заместници.

Средногодишната посещаемост на заседанията на РСР и РКК в СИР от членовете на двата органа през 2016 г. е съответно 78,25%  - за членовете на РСР и 66% - за членовете на РКК. Спрямо предходната 2015 г., е налице спад от 2,85%  в посещаемостта на членовете на РСР и увеличаване с 1,5% - на членовете на РКК.

Упълномощеното присъствие на членовете на РСР в СИР средно за 2016 г. съставлява 59%, което е с 2,9% по-малко спрямо 2015 г. Упълномощеното присъствие на членовете на РКК към РСР в СИР е 36 % и намалява с 4,6 % спрямо предходната година.

На проведените 4 редовни заседания на РСР в СИР, от които 2 – съвместно с РКК, са представени, обсъдени и приети решения по следните по-важни теми:

Съвместно заседание на РСР и РКК в СИР - 22.03.2016 г.:

- представен е актуализираният състав на РСР в СИР, съгласно чл. 18, ал. 4, 5 и 6 от ЗРР и е избран на заместник-председател;

- актуализиран е съставът на представителите на РСР в СИР в КН на ОП 2014-2020, съгласно чл. 49, т. 11 от ППЗРР;

- представена и одобрена е информацията за изпълнението на решенията от съвместното заседание на РСР и РКК в СИР на 19 и 20.11.2015 г., съгласно чл. 50, т. 5 от ППЗРР и чл.16, ал. 3 от ВПР на РКК към РСР в СИР;

- представена е информация за дейността на Областните съвети за развитие през 2015 г., съгласно чл. 51, т. 3 и чл. 68, т. 7 от ППЗРР;

- представен е опитът и дейността на фонд ФЛАГ и новите възможности за финансиране в периода 2014-2020 г. на инфраструктурни проекти на общините, чрез финансовите инструменти Jessica, Фонд на фондовете и др.

- представена е обобщена информация за 2015 г., относно изпълнението на ОП 2007-2013 г. в СИР, съгласно чл. 18, ал. 2, т. 8 от ВПР на РКК към РСР в СИР;

- представена е ПРСР 2014-2020 г. и предвидените приоритетни мерки, касаещи територията на СИР, съгласно чл. 19, ал. 4, т. 1 от ЗРР и чл 8, т. 2 от  ВПР на РКК;

- прието е съобщение до средствата за масово осведомяване за осигуряване публичност на приетите от РСР и РКК в СИР решения, съгласно чл. 55, ал.1 от ППЗРР и чл.16, ал. 4 от ВПР на РКК;

Заседание на РСР в СИР – 21-22.06.2016 г.:

- представена е ПМРД 2014-2020 г. и приоритетните мерки, касаещи територията на СИР, съгласно чл. 19, ал. 1, т.т. 7,8,10 от ЗРР;

- представени са резултатите от проект „Стратегии за повишаване устойчивостта на бреговете – toolKIT (RISC KIT)”, изпълняван с участието на ИО към БАН–Варна;

- представени са целите на проект „Трансграничен морски пространствен план за Черно море – Румъния, България - „MARSPLAN – BS, изпълняван с участието на МРРБ, ИО към БАН–Варна, ИА „Морска администрация“ и ДП „Пристанищна инфраструктура“;

- представени са резултатите от ОПТГС „Румъния България“ 2007-2013 от представител на Регионалния офис за ТГС България-Румъния, гр.Кълъраш;

- представена е информация за изпълнението на решенията от съвместното заседание на РСР и РКК в СИР на 22 март 2016 г., съгласно чл. 50, т. 5 от ППЗРР;

- представена е информация за основните акценти в Закона за управление на средствата от ЕСИФ и отражението му върху финансирането и управлението на проекти. Открита е дискусия за възможностите за засилване и подобряване на ролята на РСР в процеса на ефективно и ефикасно усвояване на европейски средства;

- представен, обсъден и одобрен е Годишният доклад за 2015 г. относно наблюдение на изпълнението на РПР на СИР 2014-2020 г., съгласно чл.19, ал. 1, т. 3 от ЗРР и чл. 49. т. 6 от ППЗРР;

- дадени са указания на областните управители във връзка с предстоящото изготвяне на проект на ГИП за дейността на РСР в СИР за 2017 г.;

- прието е съобщение до средствата за масово осведомяване за осигуряване публичност на приетите от РСР в СИР решения, съгласно чл. 55, ал.1 от ППЗРР.

Съвместно заседание на РСР и РКК в СИР – 04.10.2016 г.:

- избран е заместник председател на РСР в СИР, съгласно чл. 45, ал. 3 от ППЗРР и представители на Съвета в Комитета за координация на подхода „Водено от общностите местно развитие“ за периода 2014-2020, съгласно чл. 12 от ПМС № 161 на МС от 2016 г.;

- представена и приета е информацията за изпълнението на решенията от заседанието на РСР в СИР, проведено на 21-22.06.2016 г., съгласно чл. 50, т. 5 от ППЗРР;

- представена, обсъдена и одобрена е Годишната индикативна програма за дейността на РСР в СИР през 2017 г., съгласно чл. 49, т. 15 от ППЗРР;

- представен и обсъден е проекта на Наредба за условията, реда и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на концепцията и схемите за пространствено развитие по чл.7б-г от ЗРР;

- представена е законовата рамка и стратегическите документи, свързани с развитието на професионалното образование и обучение в Република България, в т.ч. чрез въвеждане на съвременни дуални методи, както и проект «Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото ДОМИНО» - швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система;

- представени са проекти по ОПРЧР 2007-2013 г. и пилотни дейности по Проект «Домино», реализирани в сферата на професионалното образование в СИР и е проведена дискусия по темата с представители на проектните екипи, на РУО към МОН, на АЗ, на браншови и синдикални организации от СИР;

- приети са актуализираните Вътрешни правила за работа на РКК към РСР в СИР;

- представена е обобщена информация за изпълнението на ОП за периодите 2007-2013 г. и 2014-2020 г. в СИР през 1-то полугодие на 2016 г., съгласно чл. 18, ал. 2, т. 8 от ВПР на РКК към РСР в СИР;

- представена е, актуална информация относно възможности за кандидатстване по процедури по ОП 2014-2020 г., предстоящи за отваряне до края на 2016 г., съгласно  чл. 19, ал. 4, т. 1 от ЗРР и чл 8, т. 2 от  ВПР на РКК към РСР в СИР;

- прието е съобщение до средствата за масово осведомяване за осигуряване публичност на приетите от РСР и РКК в СИР решения, съгласно чл. 55, ал.1 от ППЗРР и чл.16, ал. 4 от ВПР на РКК към РСР в СИР;

Заседание на РСР в СИР - 29.11.2016 г.:

- представена и приета е информацията за изпълнението на решенията от съвместното заседание на РСР и РКК в СИР, проведено на 04.10.2016 г. съгласно чл. 50, т. 5 от ППЗРР;

- обсъдено е изпълнението на функциите на членовете на РСР в СИР, представители в КН на СП и ОП 2014-2020 г., в съответствие с чл. 19, т. 8 от ЗРР,  чл. 49, т. 13 от ППЗРР и чл. 8, т. 5 от ВПР на РКК към РСР в СИР и е прието решение за подобряване на координационните механизми в процеса на наблюдението на изпълнението на ОП в СИР;

- представено е изпълнението на дейности, произтичащи от промените в Закона за защита при бедствия от представител на ГД “ПБЗН”-МВР)

- представена е информация за организацията на превенцията на риска от бедствия – създаване на съвети за намаляване на риска от бедствия на общинско, областно и национално ниво, възможни участници и функции. Даени са препоръки за изготвяне на новите планове за защита при бедствия от представители на ГД ПБЗН-МВР и на РДПБЗН в СИР;

- представена е на информация относно Четвъртата процедура за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво от представител на ГД „СПРР и АТУ” - Секретариат на Комисията за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво към МРРБ;

- споделен е опит от участие в предходни процедури за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво от представители на общините от СИР с присъден Етикет - Вълчи дол,  Добрич, Смядово и Търговище;

- представен е проекта „Последваща оценка на Националната стратегия за регионално развитие за периода 2005-2015 г.;

- прието е съобщение до средствата за масово осведомяване за осигуряване публичност на приетите решения от РСР в СИР, съгласно чл. 55, ал.1 от ППЗРР.

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН 2014-2020

И през 2016 година голяма част от установените проблеми в процеса на наблюдението на РПР на СИР 2014-2020 г. продължават да са свързани с осигуряването на актуална статистическа информация по част от включените в системата за наблюдение индикатори. Както вече бе посочено в настоящия доклад, актуалността на данните има определящо значение при изготвянето на обективен анализ относно степента на изпълнение на Плана. Наличието на актуални данни е важно и за обективната им сравнимост с оглед проследяване на тенденциите в развитието на Североизточен район и в преодоляването на вътрешнорегионалните и междурегионалните различия. Изложените по-долу заключения и направените предложения за подобряване на резултатите от наблюдението на РПР на СИР 2014-2020, касаят осигуряването на статистическа информация от източници на национално, регионално и местно ниво, както и ролята на РСР и РКК в СИР за осигуряване на необходимата информация, за целите на наблюдението.

1. Заключения и предложения относно осигуряването на статистическа информация от официалните източници на национално ниво - НСИ, АПИ, АУЕР, ИАОС, ЕВРОСТАТ, УО на ОП, ИСУН.

Заключения:

- в официалните източници на информация данните за част от индикаторите за наблюдение, в т.ч. на глобалните екологични проблеми, остават налични само на национално ниво;

- календарът на НСИ за публикуване на данни по основните макроикономически показатели продължава да изостава от разглежданата в годишния доклад отчетна година. Липсват динамични редове за някои индикатори. Това са причини, ограничаващи възможността за актуален анализ и/или сравнимост на данните;

- остава разликата в периодичността на публикуване на данни от НСИ и други източници на информация. Особено осезателно е разминаването при индикаторите за наблюдение на глобалните екологични проблеми, които по принцип са заложени с различна, при това по-голяма, периодичност за актуализиция. Установеният проблем води също до невъзможност за ползване на данни само за разглежданата в годишния доклад година, а оттам и и до ограничаване на възможността за актуален анализ и/или сравнимост на данните;

- остават различията в периодичността на публикуване на данни от НСИ за част от индикаторите на регионално ниво и на областно ниво, което затруднява анализа на тенденциите във вътрешнорегионалните различия;

- продължава да се наблюдава последваща актуализация/преизчисляване от НСИ на някои от индикаторите, което води до промяна в използваните за целите на годишния доклад изходни данни за сравнение с предходната година;

- остава частичното несъвпадение на наблюдаваните в РПР на СИР индикатори по наименование и/или по мерна единица с индикаторите, наблюдавани от официалните източници на информация;

- продължава да се установява разминаване в информацията, която може да бъде получена чрез ИСУН 2020 от служителите в Секретариата на РСР в СИР и информацията, която служителите в УО на ОП подават в Секретариата за целите на координацията и отчитането наизпълнението на ОП на територията на СИР, което за пореден път налага отчетеното изпълнение на ОП на територията на СИР в Годишния доклад, да бъде изготвено въз основа на Годишните справки за 2016 г., предоставени от УО на ОП;

- затруднения при получаване на справките по ПРСР чрез ДФЗ;

- за по-голямата част от индикаторите, свързани с отчитане на глобалните екологични промени и изпълнението на целите на Стратегията Европа 2020 по отношение на климата и енергията, наличните данни в ИАОС и АУЕР са само на национално ниво, което затруднява установяването на междурегионални и вътрешнорегионални различия.

Предложение:

- да се действа в посока съгласуване с НСИ за своевременно и едновременно предоставяне на информация относно индикаторите за наблюдение на регионалното развитие в динамични редове на национално, регионално и областно ниво, за които липсва информация в публичния модул на Института.

2. Заключения относно осигуряването на информация от  регионални и местни източници - областни и общински администрации, OПУ, РИО и РИОСВ в СИР:

- в резултат на установените координационни механизми, в пълен обем са събрани изисканите от областните и общинските администрации и от съответните териториалните структури на изпълнителната власт в СИР (OПУ, ВиК), налични актуални данни за 2016 г. по определени индикатори за наблюдение изпълнението на РПР на СИР 2014-2020 г.,  както и актуална информация, относно наблюдението и оценката на изпълнението на действащите на територията на района ОПР за периода 2014-2020 г.;

- навременното осигуряване на достоверна информация  за целите на Годишния доклад за 2016 г. е постигнато в резултат на разработената от Секретариата справка-образец, предоставена на областните администрации, по която бе направено обобщаването на получените от общинските администрации и териториалните структури данни за част от индикаторите.

- в резултат на успешно осъществената координация на Секретариата на РСР в СИР с областните и общински администрации и с териториалните структури на централната изпълнителна власт, относно параметрите и мерните единици на някои индикатори, значително е подобрено качеството на събраните данни и информация за целите на Годишния доклад за 2016 г.

3. Заключения и предложения относно ролята на РСР и РКК в СИР в процеса на наблюдение на РПР на СИР 2014-2020 г.

Заключения:

- в резултат на приетите през 2012 г. от РСР и РКК в СИР решения за подобряване на координацията на регионално, областно и общинско ниво, установената трайна положителна тенденция за повишаване на ефективността на взаимодействие между органите на управление на регионалното развитие при осигуряването на информация, свързана с наблюдение на изпълнението на РПР на СИР 2014-2020 г., през 2016 г. получи по-нататъшно развитие. Със съдействието на Председателя на РСР в СИР и областните управители, всички общини представиха в срок изисканата за 2016 г. информация;

- в резултат на установената координация на Регионалния съвет за развитие с представителите на УО на ОП в РКК към РСР в СИР, Секретариатът успешно събира към регламентираните срокове (15.01.2016 г., 15.07.2016 г. и 15.01.2017 г.) предоставяните от всички УО на ОП справки (годишна за 2015 г., за първото 6-месечие на 2016 г. и годишна за 2016 г.) за изпълнението и социално-икономическото въздействие на територията на СИР на програмите за периода 2014-2020. Обобщената от отдела информация за 2016 г. е включена към съответните индикатори за наблюдение в настоящия Годишен доклад, което допринася за повишаване на качеството на изготвения документ;

- с цел постигане на координация и ефективност от участието на представителите на РСР в СИР в КН на ОП 2014-2020 е обсъдено изпълнението на функциите на членовете на РСР в СИР, представители в КН на СП и ОП 2014-2020 г., в съответствие с чл. 19, т. 8 от ЗРР,  чл. 49, т. 13 от ППЗРР и чл. 8, т. 5 от ВПР на РКК към РСР в СИР и е прието решение за подобряване на координационните механизми в процеса на наблюдението на изпълнението на ОП в СИР;

- в изпълнение разпоредбите на Вътрешните правила за работа на РКК към РСР СИР, на всяко съвместно заседание на двата органа през 2016 г. е докладвана текуща актуална информация, относно програмите за периода 2014-2020 г. от представителите в РКК към РСР в СИР на УО на ОП и на ЦКЗ;

- на интернет-сайта на МРРБ своевременно се представя актуална информация за  изпълнението на РПР и дейността на РСР и РКК в районите от ниво 2, с цел постигане на по-голяма публичност за провежданата държавна политика в сферата на регионалното развитие;

- Годишната индикативна програма /ГИП/ за работата на РСР в СИР и през 2016 г. отново не беше финансово осигурена, което не позволи планирането и реализирането на допълнителни мерки за повишаване ролята на РСР и РКК в СИР в процеса на наблюдение на изпълнението на РПР на СИР 2014-2020 г., а също и на дейности за повишаване капацитета на членовете на Съвета.

Предложения:

- навременно предвиждане и заявяване на необходимите средства в проектобюджетите на областните администрации към областните управители, председателстващи Регионалния съвет за развитие през съответната година /съгласно чл. 57 от ППЗРР/, с цел  финансовото осигуряване на ГИП за дейността на РСР в СИР;

- осигуряване на финансови средства за създаване на специализирани комисии /съгл. чл. 48 от ППЗРР/ в областта на публичната инфраструктура, конкурентоспособността, развитието на човешките ресурси и околната среда към РСР, с което ще се повиши нивото на компетенция на взетите решения от членовете на съвета;

- активизиране на междурегионалното сътрудничество, с цел  осъществяване обмяна на опит и добри практики за управление на регионалното развитие,   както и за реализация на съвместни идеи и проекти от общ интерес;

- активизиране на работното сътрудничество и взаимодействие между ОИЦ в СИР, секретарите на КН на ОП и Секретариата на РСР в СИР с оглед по-нататъшно подобряване на координацията на регионално ниво по отношение на изпълнението на ОП и участието на представителите на РСР в СИР в КН.

На основата на преглед и анализ на специфичните индикатори за резултат, в настоящия годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на СИР за 2016 г. са направени изводи за постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на РПР на СИР 2014-2020. Статистическата информация, използвана при прегледа на специфичните индикатори за резултата по отделените цели и приоритети, е от следните източници: Национален статистически институт, Евростат, ИСУН, статистика на ведомства, областни администрации и общини от СИР, работни документи на службите на Европейската комисия. В Приложение към доклада са представени таблици за изпълнението на територията на Североизточен район през 2016 г. на Оперативните програми 2014-2020 г., съфинансирани от ЕСИФ. За изготвянето на сравнителните таблици в текста на доклада са използвани данни от РПР на СИР 2014-2020, наличните в НСИ и други източници.

По последни публикувани данни, всички ключови показатели за СИР през 2016 г. продължават да бележат известно увеличение,  което стабилизира положителната посока в развитието на района, започнала през 2013 г. и свидетелства за установената и продължаваща положителна тенденция за преодоляване на негативния тренд в макроикономическата ситуация на района от 2009-2013 г. и през 2016 г. Положителна тендеция на развитие за СИР се отчита също в динамиката на по-голямата част от индикаторите по изпълнение целите на Стратегия «Европа 2020» и на глобалните екологични индикатори.

На основание на представените данни и направените изводи и анализи в настоящия Годишен доклад 2016 за наблюдение на изпълнението на РПР на СИР 2014-2020 може да се заключи, че общата картина за икономическото състояние на Североизточен район дава основание да бъде отчетено добро равнище на развитие.

В допълнение,  приетите изменения и допълнения на Закона за регионалното развитие от 2016 г. допринасят за подобряване на качеството, приложимостта и териториалната ангажираност на стратегическите документи за регионално и за пространствено развитие на национално и регионално ниво, за повишаване на ефективността и ефикасността на политиката за регионално развитие, за постигане на по-добро взаимодействие и координация между органите за управление на регионалното развитие, осигуряване на необходимите финансови ресурси за процеса на наблюдение и оценка на стратегическите документи, в това число и за подобряване на работата на РСР и резултатите от нея.

Синергичните усилия за по-нататъшно балансирано и интегрирано социално-икономическо развитие на СИР и издигане на ролята на РСР и РКК в СИР в процеса на наблюдение на регионалния план и за изпълнение на ключови политики на регионално ниво са важен фактор за успешното провеждане на държавната политика за регионално развитие в СИР.

Приложение 1

Т А Б Л И Ц И

Таблица № 1: Договорени и изплатени средства на територията на СИР през 2016 г. по ОП за периода 2014-2020 г., съфинансирани от ЕСИФ

| Оперативна програма (наименование) | Общо договори в СИР през 2016 г. | Обща стойност на договорените средства за 2016 г. (лв.) | Обща стойност на изплатените средства за 2016 г. (лв.) | % на изплатените средства спрямо договорените за 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Региони в растеж | 33 | 62 274 942,84 | 404 778,00 | 0,65 |
| Околна среда | 4 | 129 597 464,60 | 12 537 145,78 | 9,67 |
| Развитие на човешките ресурси | 148 | 35 013 429,97 | 11 015 944,89 | 31,46 |
| Иновации и конкурентоспособност | 56 | 41 756 904,22 | 6 949 216,83 | 16,64 |
| Наука и образование за интелигентен растеж | 12 | 4 140 813,77 | 617 135,95 | 14,90 |
| Транспорт и транспорна инфраструктура | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Инициатива за малки и средни предприятия | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Добро управление | 4 | 1 429 182,36 | 140 176,65 | 9,80 |
| Храни и/или основно материално подпомагане от „Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица“ | 27 | 1 372 573,07 | 258 795,05 | 18,85 |
| Общо по ОП 2014-2020 г. за 2016 г. | 284 | 275 585 310,83 | 31 923 193,15 | 11,58 |

Таблица № 2: Общ брой и обща стойност на договорите в СИР през 2016 г., по програми за периода 2014-2020 г., съфинансирани от ЕСИФ

| Наименование на програми и финансови инструменти | Общо договори за СИР за 2016 г. | Обща стойност на договорените средства за 2016 г. в лева |
| --- | --- | --- |
| Оперативни програми, финансирани от ЕФРР, ЕСФ и ФЕПНЛ | 284 | 275 587 310,83 |
| Оперативни програми, финансирани от ЕЗФРСР и ЕФР | 483 | 15 252 297,00 |
| Програми за Европейско териториално сътрудничество, финансирани от ЕС | 13 | 4 746 441,70 |
| Всичко: | 780 | 295 586 049,53 |

Таблица № 3: Общ брой договори и обща стойност на договорените средства в СИР

по ОП, съфинансирани от ЕСИФ, за 2015 г. и 2016 г.

| Наименование | 2015 г. | 2016 г. | Сравнение 2015 г./ 2016 г. % |
| --- | --- | --- | --- |
| Общ брой договори в СИР по ОП, съфинансирани от ЕСИФ | 54 | 780 | Увеличение с 93,08 % |
| Обща стойност на договорените средства в СИР, в лева | 23 024 190,35 | 295 586 049,53 | Увеличение с 92,21 % |

Таблица № 4:  Изпълнение и социално-икономическо въздействие на Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г.  на територията на СИР през 2016 г.

| Приоритетна ос Наименование | Процедура Наименование |  | Брой договори В СИР и по области през 2016 г. | Обща стойност на договорените средства през 2016 г. (лв.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритетна ос 1:Устойчиво и интегрирано градско развитие | Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ |  | Варна – 1 | 16 309 436,85 |
|  |  |  | Добрич – 2 | 2 046 029,28 |
|  |  |  | Търговище -1 | 9 781 298,54 |
|  |  |  | Шумен - 0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР - 4 | 28 136 764,67 |
|  | Общо по Приоритетна ос 1 в СИР - 4 |  |  | 28 136 764,67 |
| Приоритетна ос 2: Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони | Процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефектив-ност в периферните райони” | Варна – 3 |  | 2 662 635,05 |
|  |  | Добрич – 3 |  | 5 099 877,92 |
|  |  | Търговище – 5 |  | 9 818 345,99 |
|  |  | Шумен – 6 |  | 7 442 142,40 |
|  |  | СИР - 17 |  | 25 023 001,36 |
|  | Общо по Приоритетна ос 2 в СИР - 17 |  |  | 25 023 001,36 |
| Приоритетна ос 3: Регионална образователна инфраструктура | Процедура BG16RFOP001-3.002 ”Подкрепа за професионалните училища в Република България“ |  | Варна – 3 | 5 378 564,39 |
|  |  |  | Добрич – 1 | 1 299 954,78 |
|  |  |  | Търговище –1 | 1 289 893,84 |
|  |  |  | Шумен – 0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР - 5 | 7 968 413,01 |
|  | Общо по Приоритетна ос 3 в СИР - 5 |  |  | 7 968 413,01 |
| Приоритетна ос 8: Техническа помощ | Процедура BG16RFOP001-8.001 „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020” |  | Варна – 1 | 625 933,21 |
|  |  |  | Добрич – 1 | 150 161,40 |
|  |  |  | Търговище – 1 | 95 538,00 |
|  |  |  | Шумен – 1 | 139 871,00 |
|  |  |  | СИР – 4 | 1 011 503,61 |
|  | Процедура BG16RFOP001-8.003 „Бюджетна линия за 28 - общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР“ |  | Варна –1 | 42 773,45 |
|  |  |  | Добрич – 1 | 25 902,74 |
|  |  |  | Търговище – 1 | 66 584,00 |
|  |  |  | Шумен – 0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР - 3 | 135 260,19 |
|  | Общо по Приоритетна ос 4 в СИР- 7 |  |  | 1 146 763,80 |
| Общо сключени договори по ОПРР в СИР - 33 По области: Варна - 9 Добрич - 8 Търговище - 9 Шумен - 7 |  |  |  | 62 274 942,84 |
| Социално-икономическо въздействие на ОПРР в СИР: |  |  |  |  |
| Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие | Модернизация на образователната инфраструктура на територията на общинаВарна и : 1.Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование - 8274 лица 2.Представители от маргинализираните групи, включително роми, ползващи модернизираната образователна инфраструктура – 595 лица. 3.Брой на модернизираните образователни институции – 14. Подобряване, надграждане и реконструкция на инфраструктура в зона с потенциал за икономическо развитие в Добрич - рехабилитация на земя с обща площ - 1.22 хектара. |  |  |  |
| Приоритетна ос 2: Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони | Обновяване на публичната инфраструктура чрез повишаване енергийната ефективност на обществени и многофамилни жилищни сгради, като са постигнати: 1.Енергийна ефективност: -Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради – 8 623 833,86 kWh/годишно - Брой домакинства, преминали в по-горен клас на енергопотребление – 572. 2.Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове – 3 369,46 тона CO2 екв. 3.Енергийна ефективност: Брой обновени сгради – 68, от тях – 40 жилищни, 20 административни и 8 културни. |  |  |  |
| Приоритетна ос 3: Регионална образователна инфраструктура | Модернизация и подобряване на образователната инфраструктура на професионални гимназии в СИР, като се постига: 1.Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование - 3 137 ученика 2.Представители на маргинализирани групи, включително роми, облагодетелствани от модернизирана образователна инфраструктура – 781. 3. Брой на модернизираните образователни институции – 6. |  |  |  |
| Приоритетна ос 8: Техническа помощ | Цел на процедурата BG16RFOP001-8.001 е предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за да се подкрепят 39 общини за градовете от 1-во до 3-то ниво, съгласно Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г., предназначена за финансиране на разходи с цел обезпечаване на дейностите им по управление и изпълнение на инвестиционните им програми за периода до 2023 г. и функциите им на междинни звена по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. Цел на процедурата BG16RFOP001-8.003 е подобряване на административния капацитет на 28 общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР – бенефициенти по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“на ОПРР 2014-2020 г. с цел изпълнение на проектните им предложения. Общо по проектите в ПО8 за СИР е предвидено: 1.Осигуряване на заплати за служители на непълен работен ден, включително на граждански или друг договор – 28 служители 2.Обучение на служители на бенефициентите – 107 броя. |  |  |  |

(по информация от представителя на УО на ОПРР в РКК към РСР в СИР )

Таблица № 5: Изпълнение и социално-икономическо въздействие на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. на територията на СИР за 2016 г.

| Приоритетна ос Наименование | Процедура Наименование | Брой договори в СИР и по области за 2016г. | Обща стойност на договорените за 2016г. (лв.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Приоритетна ос 1: "Води" | Процедура: BG16M1OP002-1.005 “Втора фаза на проекти за изграждане на ВиК инфраструктура, чието изпълнение е стартирало по ОПОС 2007-2013 г.” | Варна - 1 | 28 658 890,06 |
|  |  | Добрич - 1 | 4 898 642,95 |
|  |  | Търговище -0 | 0,00 |
|  |  | Шумен -1 | 9 812 748,29 |
|  |  | СИР - 3 | 43 370 281,30 |
|  | Процедура: BG16M1OP002-1.006 “Изпълнение на ранни ВиК проекти ” | Варна - 0 | 0,00 |
|  |  | Добрич - 1 | 86 227 183,30 |
|  |  | Търговище - 0 | 0,00 |
|  |  | Шумен - 0 | 0,00 |
|  |  | СИР - 1 | 86 227 183,30 |
| Общо по Приоритетна ос 1: |  | 4 | 129 597 464,60 |
| Общо сключени договори по ОПОС в СИР: По области: |  | 4 Варна - 1 Добрич – 2 Търговище-0 Шумен - 1 | 129 597 464,60 |
| Социално-икономическо въздействие на ОПОС в СИР: |  |  |  |
| Приоритетна ос 1: „Води” | - по Процедура: BG16M1OP002-1.005 Подготовката и изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация к.к. "Златни пясъци", Община Варна и Втора фаза на проект "Разширение и реконструкция на ПСОВ Тервел, реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа и реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Тервел водят до подобряване на ВиК инфраструктурата и опазване на качеството на водите. Със същото въздействие е и Интегрираният воден цикъл за град Шумен - II етап - втора фаза се състои от : ЛОТ 1: Изграждане на биологично стъпало с отстраняване на азот и фосфор за ПСОВ и ЛОТ 3: Изграждане на КПС Дивдядово с напорен колектор. - по Процедура: BG16M1OP002-1.006 Интегрираният проект за подобряване на водния сектор в град Добрич - фаза 1 цели опазване и подобряване състоянието на водните ресурси в община Добрич, намаляване загубите на питейна вода по водопроводната мрежа, намаляване на обема на отпадъчните води от инфилтрация в канализационната мрежа и реконструкция на ПСОВ. |  |  |

(по информация от представителя на УО на ОПОС в РКК към РСР в СИР )

Таблица № 6: Изпълнение и социално-икономическо въздействие на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.  на територията на СИР през 2016г.

| Приоритетна ос Наименование | Процедура Наименование | Брой договори В СИР и по области за 2016 г. | Обща стойност на договорените средства за 2016 г. (лв.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Приоритетна ос 1: Подобряване на достъпа до заетост качеството на работните места | Операция :BG05M9OP001-1.002 “Активни“ | Варна - 5 | 1 676 737,55 |
|  |  | Добрич - 2 | 436 486,28 |
|  |  | Търговище -1 | 232 740,30 |
|  |  | Шумен - 1 | 299 189,00 |
|  |  | СИР - 9 | 2 645 153,13 |
|  | Операция :BG05М9ОP001-1.003 „Ново работно място 2015“ | Варна - 68 | 7 292 492,86 |
|  |  | Добрич – 9 | 849 964,95 |
|  |  | Търговище – 2 | 132 329,02 |
|  |  | Шумен – 12 | 1 916 225,88 |
|  |  | СИР - 91 | 10 191 012,71 |
|  | Общо по Приоритетна ос 1 в СИР - 100 |  | 12 836 165,84 |
| Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване | Операция BG05M9OP001-2.002 "Независим живот" | Варна – 15 | 6 939 208,92 |
|  |  | Добрич – 8 | 3 997 316,53 |
|  |  | Търговище – 5 | 2 495 794,57 |
|  |  | Шумен – 10 | 4 992 775,16 |
|  |  | СИР - 38 | 18 425 095,18 |
|  | Операция BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ | Варна – 5 | 1 716 154,47 |
|  |  | Добрич – 3 | 1 011 014,48 |
|  |  | Търговище – 1 | 660 000,00 |
|  |  | Шумен – 1 | 365 000,00 |
|  |  | СИР - 10 | 3 752 168,95 |
|  | Общо по Приоритетна ос 3 в СИР - 48 |  | 22 177 264,13 |
| Общо сключени договори по ОПРЧР в СИР - 148 По области: Варна - 93 Добрич - 22 Търговище - 9 Шумен - 24 |  |  | 35 013 429,97 |
| Социално-икономическо въздействие на ОПРЧР в СИР: |  |  |  |
| Приоритетна ос 1: Подобряване на достъпа до заетост качеството на работните места | - BG05M9OP001-1.002 Основна цел на операцията е активиране и интеграция в заетост на младежи до 29-годишна възраст вкл., които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, вкл. не са регистрирани като безработни лица в АЗ. Операцията е насочена към идентифициране и мотивиране за активно поведение на пазара на труда на неактивни младежи от целевата група, с последващи дейности за включване в продължителна заетост, обучение или връщане в образование. - BG05М9ОP001-1.003 Процедурата има за цел да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица. Тази цел ще бъде постигната посредством комбинация от мерки за осигуряване на подходящи обучения, включително на работното място, както и предоставяне на разнообразни стимули за работодателите за разкриване на нови работни места. Процедурата поставя акцент върху интеграцията на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда. |  |  |
| Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване | - BG05M9OP001-2.002 Целта на процедурата е: Подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и на здрави, на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността. От друга страна операцията има за цел да предостави възможности за връщането на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания. -BG05M9OP001-2.004 Настоящата процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ има за цел превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез инвестиции в ранното детско развитие и чрез подкрепа за дейността на създадените по Проекта за социално включване (финансиран със Заем 7612BG от Международната банка за възстановяване и развитие в периода 2008 –2015 г.) интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7 годишна възраст от уязвими групи, вкл. деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители. |  |  |

(по информация от представителя на УО на ОПРЧР в РКК към РСР в СИР )

Таблица № 7: Изпълнение и социално-икономическо въздействие на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. на територията на СИР за 2016 г.

| Приоритетна ос Наименование | Процедура Наименование | Брой договори в СИР и по области за 2016г. | Обща стойност на договорените средства за 2016г. (лв.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП" | Процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ | Варна – 27 | 20 157 081,67 |
|  |  | Добрич – 10 | 7 529 573,18 |
|  |  | Търговище – 5 | 3 418 098,97 |
|  |  | Шумен - 14 | 10 652 150,40 |
|  |  | СИР - 56 | 41 756 904,22 |
|  | Общо по процедурата в СИР - 56 |  | 41 756 904,22 |
| Общо сключени договори по ОПИК в СИР - 56 По области: Варна - 27 Добрич - 10 Търговище - 5 Шумен - 14 |  |  | 41 756 904,22 |
| Социално-икономическо въздействие на ОПИК в СИР: |  |  |  |
| Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП" | По процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП" - се цели предоставяне на инвестиционна подкрепа на българските малки и средни предприятия /МСП/ за подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал. |  |  |

(по информация от представителя на УО на ОПИК в РКК към РСР в СИР )

Таблица № 8: Изпълнение и социално-икономическо въздействие на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. на територията на СИР за 2016 г.

| Приоритетна ос Наименование | Процедура Наименование | Брой договори в СИР и по области за 2016 г. | Обща стойност на договорените средства за 2016 г. (лв.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Приоритетна ос 3 "Образователна среда за активно социално приобщаване" | Процедура: BG05M20P001-3.001„Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ | Варна - 2 | 976 201,00 |
|  |  | Добрич - 2 | 909 601,80 |
|  |  | Търговище -0 | 0,00 |
|  |  | Шумен -2 | 617 166,24 |
|  |  | СИР - 6 | 2 502 969,04 |
|  | Процедура: BG05M20P001-3.002„ „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ | Варна - 1 | 568 028,00 |
|  |  | Добрич - 1 | 137 762,63 |
|  |  | Търговище - 1 | 192 443,20 |
|  |  | Шумен - 3 | 739 610,90 |
|  |  | СИР - 6 | 1 637 844,73 |
| Общо по Приоритетна ос 3: |  | 12 | 4 140 813,77 |
| Общо сключени договори по ОПНОИР в СИР: По области: |  | 12 Варна - 3 Добрич – 3 Търговище-1 Шумен - 5 | 4 140 813,77 |
| Социално-икономическо въздействие на ОПНОИР в СИР: |  |  |  |
| Приоритетна ос 3: "Образователна среда за активно социално приобщаване" | Целите на процедурите за безвъзмездна финансова помощ са: - подобряване на условията за равен достъп до предучилищна подготовка, възпитание и училищно образование; - допълнителни занимания с деца, за които българският език не е майчин за овладяване на официалния език преди постъпване в първи клас или за компенсиране на пропуските при усвояване на учебния материал ; - повишаване на качеството на образованието в детските градини и в подготвителните групи в общинските училища и в училищата, в които се обучават деца от различен етнически произход и/или деца, търсещи или получили международна закрила, с цел тяхната образователна интеграция; - взаимно опознаване на децата от различни етноси и възпитаването им в дух на толерантност; - включване на родителите във възпитателния и образователния процес; - създаване на условия за успешна социализация на децата от етническите малцинства и/или от маргинализирани групи и от семейства, търсещи или получили международна закрила; - засилване на мотивацията на деца и родители за участие в образователния процес; - преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход. |  |  |

(по информация от представителя на УО на ОПНОИР в РКК към РСР в СИР )

Таблица № 9: Изпълнение и социално-икономическо въздействие на Оперативна програма "Добро управление" 2014-2020 г. на територията на СИР за 2016 г.

| Приоритетна ос Наименование | Процедура Наименование | Брой договори в СИР и по области за 2016г. | Обща стойност на договорените средства за 2016г. (лв.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Приоритетна ос 4: Техническа помощ за структурите на администрацията, участващи в управлението и усвояването на ЕСИФ | Процедура BG05SFOP001-4 Техническа помощ за управлението на ЕСИФ | Варна - 1 | 500 000,00 |
|  |  | Добрич - 1 | 299 245,36 |
|  |  | Търговище - 1 | 314 942,00 |
|  |  | Шумен - 1 | 314 995,00 |
|  |  | СИР - 4 | 1 429 182,36 |
|  | Общо по Приоритетна ос 4 в СИР - 4 |  | 1 429 182,36 |
| Общо сключени договори по ОПДУ в СИР - 4 По области: Варна - 1 Добрич - 1 Търговище - 1 Шумен - 1 |  |  | 1 429 182,36 |
| Социално-икономическо въздействие на ОПДУ в СИР: |  |  |  |
| Техническа помощ за структурите на администрацията, участващи в управлението и усвояването на ЕСИФ | Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центрове (за СИР в 4-те областни града). |  |  |

(по информация от представителя на УО на ОПДУ в РКК към РСР в СИР )

Таблица № 10: Изпълнение и социално-икономическо въздействие на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица 2014-2020 г. на територията на СИР за 2016 г.

| Операция Наименование |  | Брой договори в СИР и по области 01.01-31.12. 2016г. | Обща стойност на договорените средства 01.01-31.12. 2016г. (лв.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Операция BG05FMOP001-03.02 Тип 3 "Осигуряване на топъл обяд-2016" |  | Варна - 9 | 447 956,74 |
|  |  | Добрич - 7 | 254 113,20 |
|  |  | Търговище - 4 | 98 128,58 |
|  |  | Шумен - 7 | 572 374,55 |
|  |  | СИР - 27 | 1 372 573,07 |
| Общо сключени договори по ОПХОМП в СИР - 27 По области: Варна - 9 Добрич - 7 Търговище - 4 Шумен - 7 |  |  | 1 372 573,07 |
| Социално-икономическо въздействие на ОПХОМП в СИР: |  |  |  |
| Операция Тип 3 "Осигуряване на топъл обяд-2016" | Предоставяне на първоначална базова подкрепа (осигуряване на топъл обяд) на 3 236 най-уязвими граждани, засегнати от форми на крайна бедност. По области: Варна - 794, Добрич - 775, Търговище - 241 и Шумен – 1426 човека. |  |  |

(по информация от представителя на УО на ОПХ в РКК към РСР в СИР )

Таблица № 11:  Изпълнение и социално-икономическо въздействие на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.  на територията на СИР през 2016 г.

| Мярка Наименование | Подмярка Наименование | Брой договори В СИР и по области за 2016 г. | Обща стойност на договорените средства за 2016 г. (лв.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Мярка 4: „Инвестиции в материални активи“ | Подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ | Варна - 54 | 586 704,00 |
|  |  | Добрич - 20 | 391 136,00 |
|  |  | Търговище -57 | 244 460,00 |
|  |  | Шумен - 82 | 4 009 390,00 |
|  |  | СИР – 213 | 5 231 690,00 |
|  | Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ | Варна - 25 | 586 704,00 |
|  |  | Добрич – 20 | 391 136,00 |
|  |  | Търговище –55 | 244 460,00 |
|  |  | Шумен – 20 | 1 464 507,00 |
|  |  | СИР - 120 | 2 686 807,00 |
|  | Общо по Мярка 4 в СИР - 333 |  | 7 918 497,00 |
| Мярка 6: „Развитие на стопанства и предприятия“ | Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ | Варна – 46 | 2 249 032,00 |
|  |  | Добрич – 48 | 2 346 816,00 |
|  |  | Търговище – 8 | 391 136,00 |
|  |  | Шумен – 48 | 2 346 816,00 |
|  |  | СИР - 150 | 7 333 800,00 |
|  | Общо по Мярка 6 в СИР - 150 |  | 7 333 800,00 |
| Общо сключени договори по ПРСР в СИР - 483 По области: Варна - 125 Добрич - 88 Търговище - 120 Шумен - 150 |  |  | 15 252 297,00 |
| Социално-икономическо въздействие на ПРСР в СИР: |  |  |  |
| Мярка 4: „Инвестиции в материални активи | По мярката не се подпомагат инвестиции, за които е установено, че ще оказват отрицателно въздействие върху околната среда. -Подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ Подкрепата е насочена към закупуване и изграждане на инвестиции, свързани с: • Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/, пряко свързани с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда; • Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/, пряко свързани с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда, свързани с изпълнение на дейностите по мярка „Агроекология и климат“ и мярка „Биологично земеделие“; • Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността, приложими за съответните стопанства; • Инвестиции в съоръжения и оборудване за напояване/отводняване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата; • Инвестиции, пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност на стопанствата; • Инвестиции за съхранение и преработка на земеделската продукция с цел запазване качеството на продукцията; • Инвестиции в машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборска тор; • Инвестиции в недвижима собственост, свързана с дейността на земеделските стопанства; • Инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия; • Инвестиции за производство на биоенергия за нуждите на земеделските стопанства. -Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ Подкрепата е насочена към закупуване и изграждане на инвестиции, свързани с: • Инвестиции в процеси и технологии за производство на продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка; • Инвестиции свързани с изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, необходими за производството и маркетинга; • Инвестиции в инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга; • Инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене с цел запазване качеството на продукцията; • Инвестиции в специализирани транспортни средства за превоз на суровини и/или готова продукция, включително хладилни транспортни средства; • Инвестиции, свързани с внедряването на системи за управление на качеството; • Преработка на биомаса за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници; • Инвестиции за постигане на съответствие със стандартите на Общността, включително пречиствателни съоръжения. |  |  |
| Мярка 6: „Развитие на стопанства и предприятия“ | -Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ не е инвестиционна, т.е. не е обвързана с пряко финансиране на инвестиционни разходи, а е насочена към подпомагане процеса на създаването на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства или поемането от млади хора на вече съществуващи стопанства, както и насърчаване на заетостта и създаването на работни места. |  |  |

(по информация от представителя на УО на ПРСР в РКК към РСР в СИР)

Таблица №12: Общ брой и обща стойност на договорите по Програми по европейско териториално сътрудничество 2014-2020 на територията на СИР през 2016 г.

| Оперативна програма (наименование) | Общо договори в СИР за 2016г. (брой) | Обща стойност на договорените средства за 2016 г. (лева) |
| --- | --- | --- |
| ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020 г | 2 | 1 718 993,87 |
| Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ Европа 2014-2020 г. | 3 | 1 084 611,39 |
| Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 | 7 | 1 942 836,44 |
| Общо по ПТГС (ВГ) и МХП | 13 | 4 746 441,70 |

(Източник: ГД „УТС“, МРРБ)

Таблица №13: Изпълнение и социално-икономическо въздействие на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020 г. на територията на СИР за 2016 г.

| Приоритетна ос Наименование | Процедура Наименование | Брой договори в СИР и по области за 2016г. | Обща стойност на договорените средства за 2016г. (евро) |
| --- | --- | --- | --- |
| Приоритетна ос 2: Зелен регион | Инвестиционен приоритет 2.1 „Подобряване на опазването и устойчивото използване на природното наследство, ресурсите и културното наследство“ | Варна - 0 | 0,00 |
|  |  | Добрич - 2 | 878 907,61 |
|  |  | Търговище - 0 | 0,00 |
|  |  | Шумен - 0 | 0,00 |
|  |  | СИР - 2 | 878 907,61 |
|  | Общо по ИП 2.1 в СИР - 2 |  | 878 907,61 |
| Общо сключени договори по ПТГС ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България в СИР - 2 По области: Варна - 0 Добрич - 2 Търговище - 0 Шумен - 0 |  |  | 878 907,61 евро =1 718 993,87лв. |
| Социално-икономическо въздействие на ПТГС ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България в СИР: |  |  |  |
| Зелен регион | Приоритетът подкрепя популяризирането, защитата и използването на потенциала на културното и природно наследство чрез инвестиции в съвместна и устойчива туристическа инфраструктура, подготовка и изпълнение на съвместни изследвания, проучвания, стратегии, планове с фокус върху териториите от Европейската мрежа НАТУРА 2000. Проектът „Представяне на регионалното културно наследство в 3D" ще подобри устойчивото използване на обекти на културното наследство в трансграничния регион. Български партньор – община Балчик. Проектът „Благосклонна към наследството трансгранична икономика между Румъния и България“ ще подпомогне приемането на общ трансграничен подход за устойчиво използване на културното и природно наследство чрез разработване на трансгранична стратегия за благоприятна към наследството бизнес среда и създаване на трансгранична рамка за подкрепа на бизнеса. Български партньор: Търговско-промишлена камера – Добрич. |  |  |

(Източник: ГД „УТС“, МРРБ)

Таблица №14: Изпълнение и социално-икономическо въздействие на Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ Европа 2014-2020 г. на територията на СИР за 2016 г.

| Приоритетна ос Наименование | Операция/ Сфера на интервенция Наименование | Брой договори в СИР и по области за 2016 г. |  | Обща стойност на договорените средства за 2016г. (евро) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритетна ос 1: Укрепване на научните изследвания, технологичното развитие и иновациите | Специфична цел 1.2 „Подобряване на изпълнението на политиките и програмите за регионално развитие, по-специално програмите по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ и, когато е уместно, програмите за ЕТС, които подпомагат предоставянето на иновации от участници в регионалните вериги за иновации в области на „интелигентна специализация“ и възможности за иновации“ | Варна – 1 |  | 124 399,00 |
|  |  | Добрич - 0 |  | 0,00 |
|  |  | Търговище -0 |  | 0,00 |
|  |  | Шумен -0 |  | 0,00 |
|  |  | СИР - 1 |  | 124 399,00 |
|  | Общо по Приоритетна ос 1 в СИР - 1 |  |  | 124 399,00 |
| Приоритетна ос 2: Развитие на конкурентоспособността на малките и средни предприятия | Специфична цел 2.1 „Подобряване на изпълнението на политиките и програмите за регионално развитие, по-специално програмите по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ и, когато е уместно, програмите за ЕТС, подпомагащи МСП във всички етапи от техния жизнен цикъл с цел развиване и постигане на растеж и включването им в областта на иновациите. |  | Варна – 1 | 252 154,00 |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Търговище -0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен -0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР - 1 | 252 154,00 |
|  | Общо по Приоритетна ос 2 в СИР - 1 |  |  | 252 154,00 |
| Приоритетна ос 4: „Околна среда и ресурсна ефективност“ | Специфична цел 4.1 “Подобряване на изпълнението на политиките и програмите за регионално развитие, по-специално програмите по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ и, когато е уместно, програмите за ЕТС, в областта на опазването и развитието на природното и културното наследство“ |  | Варна – 1 | 178 000,00 |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Търговище -0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен -0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР - 1 | 178 000,00 |
|  | Общо по Приоритетна ос 4 в СИР - 1 |  |  | 178 000,00 |
| Общо сключени договори по Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ Европа в СИР - 3 По области: Варна - 3 Добрич - 0 Търговище - 0 Шумен - 0 |  |  |  | 554 553,00 евро = 1 084 611,39 лв. |
| Социално-икономическо въздействие на Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ Европа 2014-2020 г. в СИР: |  |  |  |  |
| Укрепване на научните изследвания, технологичното развитие и иновациите | Проектът „Доставка на иновативни решения за домашни грижи чрез укрепване на сътрудничеството от типа „четворна спирала“ в регионалните иновационни вериги“ цели да стимулира прилагането на домашни грижи с иновативни решения чрез укрепване на сътрудничеството между участниците в регионалната иновационна система, използвайки подхода на сътрудничество от типа „четворна спирала“ (между 4-те партньора - правителство, бизнес, научни среди и гражданско общество). Български партньор - Сдружение Бизнес Агенция |  |  |  |
| Развитие на конкурентоспособността на малките и средни предприятия | Проектът „Интернационализация на регионалните МСП“ се фокусира върху ролята на публичните власти в създаването на интернационализация, за да се подпомогне конкурентоспособността на регионалните икономики. Тя се основава на резултатите от научните изследвания и подчертава значението на регионалните четворни спирални партньорства за научни изследвания и проектиране на нови международни политически модели. Български партньор - Регионална агенция за предприемачество и иновации-Варна (РАПИВ). |  |  |  |
| Околна среда и ресурсна ефективност | Проектът „Устойчива система „земя-море“ за еко-туристически стратегии“ (Sustainability of the land-sea system for eco-tourism strategies) ще допринасе за разрешаване на проблема с политиките за управление на крайбрежните зони, най-вече чрез запазването на екосистемата земя-море и нейното устойчиво използване за предлаганото социално-икономическо развитие, свързано със стратегиите за еко-туризъм. Български партньор - Областна администрация Варна |  |  |  |

(Източник: ГД „УТС“, МРРБ)

Таблица № 15: Изпълнение и социално-икономическо въздействие на Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 на територията на СИР за 2016 г.

| Приоритетна ос Наименование | Операция/ Сфера на интервенция Наименование | Брой договори в СИР и по области за 2016 г. |  | Обща стойност на договорените средства за 2016г. (евро) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритетна ос 1: Иновативен и социално ангажиран Дунавски регион | 1.1 Подобряване на средата за балансиран достъп до знание | Варна – 1 |  | 137 952,50 |
|  |  | Добрич - 0 |  | 0,00 |
|  |  | Търговище -0 |  | 0,00 |
|  |  | Шумен -0 |  | 0,00 |
|  |  | СИР - 1 |  | 137 952,50 |
|  | Общо по Приоритетна ос 1 в СИР - 1 |  |  | 137 952,50 |
| Приоритетна ос 2: Околна среда и културно ангажиран Дунавски регион | 2.2 Възстановяване и управление на екологични мрежи и коридори |  | Варна – 1 | 123 920,50 |
|  |  |  | Добрич - 1 | 117 330,00 |
|  |  |  | Търговище -0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен -0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР - 2 | 241 250,50 |
|  | Общо по Приоритетна ос 2 в СИР - 1 |  |  | 241 250,50 |
| Приоритетна ос 3: Подобрена свързаност на Дунавския регион | 3.1 Екологосъобразни и сигурни транспортни системи |  | Варна – 4 | 614 153,50 |
|  |  |  | Добрич - 0 | 0,00 |
|  |  |  | Търговище -0 | 0,00 |
|  |  |  | Шумен -0 | 0,00 |
|  |  |  | СИР -4 | 614 153,50 |
|  | Общо по Приоритетна ос 3 в СИР - 4 |  |  | 614 153,50 |
| Общо сключени договори по Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ Европа в СИР - 7 По области: Варна - 7 Добрич - 0 Търговище - 0 Шумен - 0 |  |  |  | 993 356,50 евро = 1 942 836,44 лв. |
| Социално-икономическо въздействие на Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ Европа 2014-2020 г. в СИР: |  |  |  |  |
| Иновативен и социално ангажиран Дунавски регион | Целта на проекта Crowdfunding-CF, (“Груповото финансиране за интегриране на иновациите“) е да се подобри ефективността на публичния / частния бизнес с подкрепа за съпътстващи дейности, стартиращи и социални предприятия в достъпа до качествено алтернативно финансиране за да се използва потенциалът на иновациите в региона на река Дунав. Български партньор - Сдружение "Асоциация на българските черноморски общини“. |  |  |  |
| Околна среда и културно ангажиран Дунавски регион | Проектът „Networking in Preserving the First Worls War Multicultural Heritage in the Danube Countries" има четиринадесет партньори от девет дунавски страни, които със съвместни усилия се стремят да опазят и управляват културното наследство от Първата световна война чрез комбинирането му с качеството на културния туризъм. Мрежата ще създаде възможности за свързване на хора в рамките на различни култури в дунавските страни, като ще се използва общата стратегия и база данни, повишената мобилност, културния туризъм, прилагане на ИКТ инструменти, демонстрации и тестване. Български партньори са: Сдружение "Асоциация на българските черноморски общини“ и Регионален исторически музей – Добрич. |  |  |  |
| Подобрена свързаност на Дунавския регион | По този приоритет се цели подкрепа екологично чисти и безопасни транспортни системи и балансиран достъпност на градските и селските райони. Проектът "Regional and Transport Development in the Danube-Black Sea Region Towards a Transnational Multiport Gateway Region" има за цел регионалното и транспортно развитие на региона на река Дунав и Черно море, за да се превърне той в привлекателна врата за транспорта по море и вътрешни водни пътища между Централна Европа и Черно море , Каспийския регион и Далечния изток . Български партньор - Община Варна. Проектът "Integrated transnational policies and practical solutions for an environmentaly friendly Inland Water Transport system in the Danube region" цели да се засилят мерките, щадящи околната среда, безопасни и балансирани транспортни системи чрез приемането на три нива на подход: изграждане на институционален капацитет чрез активно участие в намаляване на замърсяващите емисии по поречието на Дунав чрез извършване на измервания на емисиите, изграждане на организационен капацитет и сътрудничество в сектора на река Дунав за изследване и оценка на съществуващите зелени технологии и най-добрите практики и предоставяне направени специално новаторски решения. Български партньор - Сдружение "Асоциация за изследване и развитие на Черноморското крайбрежие и р. Дунав" Проектът "Towards Energy Responsible Places: Establishing Walkable Cities in the Danube Region" е с акцент върху ходенето, също и подобряване на градската мобилност чрез ефективно комбиниране на различни транспортни средства. Български партньори са: Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" и Община Варна. |  |  |  |

(Източник: ГД „УТС“, МРРБ)

ЗАБЕЛЕЖКА: Проектите по Приоритетни оси 2 и 3 са договорирани в края на 2016 г., но изпълнението им започва през 2017 г.