ГОДИШЕН ДОКЛАД

за наблюдение на изпълнението на

Регионалния план за развитие на Югозападен район (2014-2020 г.)

за 2016 година

МИНИСТEРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и

административно-териториално устройство“

Отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие

в Югозападен район – София област“

Съдържание

ВЪВЕДЕНИЕ	8

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН (2014-2020 Г.) И В ЧАСТНОСТ ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ И ПОЛИТИКИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНО, РЕГИОНАЛНО И МЕСТНО НИВО	9

Общи условия за изпълнение на Регионалния план за развитие на Югозападен район и промени в социално - икономическите условия	9

Промени в политиките за развитие на европейско, национално, регионално и местно ниво	18

II. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН (2014-2020 г.)	27

1. Анализ на изменението на основните макроикономически индикатори.	29

2.Анализ на изменението на индикаторите по отношение на Стратегия „Eвропа 2020”.	33

3.Анализ на изменението на глобалните екологични индикатори.	37

Приоритет І. „Повишаване конкурентоспособността на регионалната икономика”	43

Приоритет II. „Развитие на техническата инфраструктура“	67

Приоритет III. „Опазване и подобряване на състоянието на околната среда“	90

Приоритет ІV. „Повишаване конкурентоспособността на човешките ресурси и подобряване качествата на урбанизираната среда“	98

Приоритет V. „Укрепване на административния капацитет и развитие на сътрудничеството“	124

III. ДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЕТИ ОТ РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮЗР (2014-2020 г.)	150

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН (2014-2020 Г.)	165

Списък на използваните фигури и таблици

Фигура 1. Брутен вътрешен продукт по текущи цени за периода 2014-2015 г. (млн. лв.)

Фигура 2. Брой на населението за периода 2015-2016 г.

Фигура 3. Брутен вътрешен продукт на човек от населението за периода 2014-2015 г. (лв.)

Фигура 4. Общ доход на лице от домакинството за периода 2014-2015 г. (лв.)

Фигура 5. Дял на домакинствата с достъп до Интернет в областите от ЮЗР (%)

Таблица 1. Брутна добавена стойност за периода 2014-2015 г. (млн. лв.)

Таблица 2. Преки чуждестранни инвестиции с натрупване за периода 2012-2015 г. (хил. евро)

Таблица 3. Естествен прираст на 1000 души от населението за периода 2015-2016 г.

Таблица 4.  Коефициент на заетост и коефициент на безработица на населението на 15 и повече навършени години за периода 2015-2016 г. (в %)

Таблица 5. Население в риск от бедност или социално изключване за периода 2013-2014 г. (хил. души и % от съвкупността)

Таблица 6. Наличност на дълготрайни материални активи с екологично предназначение за периода 2014-2015 г. (хил. лв.)

Таблица 7. Риск от водоплощна ерозия на територията на районите от ниво 2 през 2014 г. (%)

Таблица 8. Риск от водоплощна ерозия на територията на съответната област в ЮЗР през 2014 г. (%)

Таблица 9. Обслуженост на населението от екологична инфраструктура към 31.12.2015 г. (%)

Таблица 10. Дял на населението, свързано с пречиствателни станции за отпадъчни води за периода 2014-2015 г. (%)

Таблица 11.  Приключени проекти по оперативните програми 2007-2013 г. по области в ЮЗР в периода 2013-2016 г.

Таблица 12. Приключени проекти по оперативните програми 2014-2020 г. по области от ЮЗР в периода 2014-2016 г.

Таблица 13. Проекти в процес на изпълнение по оперативните програми 2014-2020 г. по области в ЮЗР в периода 2014-2017 г.

Таблица 14. Брой експерти от областни и общински администрации, преминали обучения в Института по публична администрация през 2015 г. и 2016 г. (по области)

Списък на използваните съкращения

| АД | Акционерно дружество |
| --- | --- |
| АМ | Автомагистрала |
| АПИ | Агенция „Пътна инфраструктура“ |
| АУЕР | Агенция за устойчиво енергийно развитие |
| БВП | Брутен вътрешен продукт |
| БДС | Брутна добавена стойност |
| ВП | Водещ партньор |
| ВиК | Водоснабдяване и канализация |
| ГИП | Годишна индикативна програма |
| ГКПП | Граничен контролно-пропускателен пункт |
| ГПСОВ | Градска пречиствателна станция за отпадни води |
| ДДС | Данък добавена стойност |
| ДМА | Дълготрайни материални активи |
| ЕАД | Еднолично акционерно дружество |
| ЕИСУЧРДА | Единна информационна система за управление на човешките ресурси в държавната администрация |
| ЕООД | Еднолично дружество с ограничена отговорност |
| ЕС | Европейски съюз |
| ЕСИФ | Европейски структурни и инвестиционни фондове |
| ЗРР | Закон за регионалното развитие |
| ИАОС | Изпълнителна агенция по околна среда |
| ИПА | Институт по публична администрация |
| ИСАК | Интегрирана система за администриране и контрол |
| ИСУН | Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България |
| МБАЛ | Многопрофилна болница за активно лечение |
| МВР | Министерство на вътрешните работи |
| МЗ | Министерство на здравеопазването |
| МЗХ | Министерство на земеделието и храните |
| МЗХГ | Министерство на земеделието, храните и горите |
| МИ | Министерство на икономиката |
| МИГ | Местна инициативна група |
| МИЕТ | Министерство на икономиката, енергетиката и туризма |
| МК | Министерство на културата |
| ММС | Министерство на младежта и спорта |
| МОН | Министерство на образованието и науката |
| МОСВ | Министерство на околната среда и водите |
| МРРБ | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| МСП | Малки и средни предприятия |
| МТ | Министерство на туризма |
| МТИТС | Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията |
| МТСП | Министерство на труда и социалната политика |
| МФ | Министерство на финансите |
| НДК | Национален дворец на културата |
| НИРД | Научно-изследователска и развойна дейност |
| НП | Национален парк |
| НПО | Неправителствена организация |
| НСИ | Национален статистически институт |
| НСРР | Национална стратегия за регионално развитие |
| НСУВРВ | Национална система за управление на водите в реално време |
| ОП | Оперативна програма |
| ОПАК | Оперативна програма „Административен капацитет“ |
| ОПИК | Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ |
| ОПОС | Оперативна програма „Околна среда“ |
| ОПРКБИ | Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ |
| ОПРР | Оперативна програма „Регионално развитие“ |
| ОПРЧР | Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ |
| ОПТ | Оперативна програма „Транспорт“ |
| ОПТТИ | Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ |
| ОПХ | Оперативна програма „Храни“ |
| ПБВ | Питейно-битово водоснабдяване |
| ПМС | Постановление на Министерски съвет |
| ПП | Природен парк |
| ППЗРР | Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие |
| ПРСР | Програма за развитие на селските райони |
| ПСОВ | Пречиствателна станция за отпадни води |
| ПСПВ | Пречиствателна станция за питейни води |
| ПУДООС | Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда |
| ПУР | План за улична регулация |
| ПУРБ | План за управление на речните басейни |
| ПЧИ | Преки чуждестранни инвестиции |
| ПЧП | Публично-частно партньорство |
| РИОСВ | Регионална инспекция по околната среда и водите |
| РКК | Регионален координационен комитет |
| РОУКАВ | Район за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух |
| РПМ | Републиканска пътна мрежа |
| РПР | Регионален план за развитие |
| РСР | Регионален съвет за развитие |
| СБАЛ | Специализирана болница за активно лечение |
| СБАЛАГ | Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология |
| СБАЛДБ | Специализирана болница за активно лечение по детски болести |
| СБАЛИПБ | Специализирана болница за активно лечение на инфекциозни и паразитни болести |
| СБАЛПФЗ | Специализирана болница за активно лечение за пневмо – фтизиатрични заболявания |
| СЗР | Северозападен район от ниво 2 |
| СИР | Североизточен район от ниво 2 |
| СМР | Строително-монтажни работи |
| СПСОВ | Селищна пречиствателна станция за отпадъчни води |
| СЦР | Северен централен район от ниво 2 |
| ТГС | Трансгранично сътрудничество |
| УМБАЛ | Университетска многопрофилна болница за активно лечение |
| УМБАЛСМ | Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина |
| УО | Управляващ орган |
| ЮЗР | Югозападен район от ниво 2 |
| ЮИР | Югоизточен район от ниво 2 |
| ЮЦР | Южен централен район от ниво 2 |

# ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападен район (2014-2020 г.) се разработва на база на действащото национално законодателство за регионално развитие (чл.86, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие). Докладът се изготвя от териториалното звено на Министерство на регионалното развитие и благоустройството в Югозападния район – отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Югозападен район” – София област, Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство”.

Съгласно законодателството за регионално развитие Регионалният съвет за развитие на Югозападен район е органът за наблюдение на Регионалния план за развитие на Югозападен район. В процеса на наблюдение Регионалният съвет осигурява участието на органите на централната и местната власт, други организации, физически и юридически лица, като се спазва принципа за партньорство, публичност и прозрачност. Годишният доклад се внася за обсъждане и одобряване от Съвета в срок до 30 юни на всяка следваща календарна година (чл.86, ал.3 от ППЗРР).

Наблюдението на Регионалния план за развитие се извършва с цел постигане на ефективност и ефикасност на изпълнението му, както и за подобряване на стратегическото планиране, програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на регионалното развитие. Предмет на разработения Доклад е анализът на степента на изпълнение на целите и приоритетите на РПР на ЮЗР съгласно определени физически и финансови индикатори, на организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите за управление и на мерките за осигуряване на информация и публичност за резултатите от изпълнението на Плана през 2016 г.

Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие осигурява информация за изготвяне на междинната и последващата оценка на Плана, а резултатите от наблюдението се отчитат при изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие. Изводите и заключенията от настоящия Годишен доклад ще бъдат взети предвид при изготвянето на междинната оценка на РПР на ЮЗР (2014-2020 г.), която се извършва към средата на периода на действие на Регионалния план.

Настоящият годишен доклад представя обща картина на социално-икономическите условия в ЮЗР през 2016 г. и показва първоначалните резултати от изпълнението на целите и приоритетите на Плана. Докладът се основава на последни официални данни на Националния статистически институт към 01.06.2016 г. и сравнителни данни на Евростат за регионите в ЕС през 2014-2015 г. Поради липсата на актуална статистическа информация, в някои случаи Докладът проследява промените в икономическото и социалното развитие на района в периода 2014-2015 г. При изготвяне на Доклада е използвана и информация от официалните електронни страници на оперативните програми, от единния информационен портал за Структурните фондове на ЕС в България www.eufunds.bg, от Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България, данни, предоставени от областните и общинските администрации в ЮЗР (за някои индикатори и за изпълнявани проекти), от министерства, агенции и др. ведомства, както и данни от други аналитични изследвания, касаещи социално-икономическото, инфраструктурното и екологичното развитие на регионите, осъществени в периода 2015-2016 г.

# I. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН (2014-2020 Г.) И В ЧАСТНОСТ ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ И ПОЛИТИКИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНО, РЕГИОНАЛНО И МЕСТНО НИВО

## Общи условия за изпълнение на Регионалния план за развитие на Югозападен район и промени в социално - икономическите условия

Югозападният район заема югозападната част на България с територия 20 306,4 кв.км, което представлява 18,3% от общата територия на страната. Той е част от района на ниво 1 „Югозападна и Южна централна България”, включващ Югозападния район и Южния централен район, съответстващи на ниво 2. На север граничи със Северозападния район, а на изток - с Южния централен район. Южната и западната граница на Югозападния район съвпадат с държавната граница, като районът граничи с 3 държави - с Гърция (южна граница), и със Сърбия, и Македония (западна граница). Югозападният район се състои от 5 административни области – Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и София (столица), които включват общо 52 общини.

През периода 2015-2016 г. Югозападен район запазва първото си място по степен на икономическо развитие сред районите от ниво 2 в страната, което се дължи главно на силната концентрацията на ресурси - финансови, материални и човешки - в района на столицата. През 2015 г. на годишна база спрямо 2014 г. в ЮЗР се регистрира нарастване на БВП с много по-висок темп (7%) от този през 2014 г. спрямо 2013 г. и се доближава до характерния за района през последните години преди 2009 г. По отношение на състоянието на бизнес сектора в района през 2015 г. се констатира нарастване на приходите от дейността на всички видове нефинансови предприятия с по-висок темп от средния за страната - по-значително е нарастването при малките предприятия, следвани от големите и микро предприятията. Преките чуждестранни инвестиции през 2015 г. нарастват и чистата им стойност възлиза на близо 500 хил. евро. Регионалната туристическа индустрия се развива стабилно. Продължава стартиралата през 2012 г. тенденция на нарастване на приходите от нощувки, като реализираните приходи през 2016 г. надминават тези през 2008 г. от периода преди финансовата криза и нарастват с близо 15% на годишна база и с 29% за целия период 2008-2016 г.

Стойността на произведения брутен вътрешен продукт по текущи цени в Югозападен район през 2015 г. възлиза на 42 430 млн. лв., като се регистрира нарастване от 7% спрямо 2014 г. (39 478 млн.лв.) Данните показват, че през 2015 г. във всички райони от ниво 2 се наблюдава нарастване на стойността на БВП. ЮЗР продължава значително да надвишава приноса на всеки от другите райони в общия БВП на страната и през 2015 г. формира около 47,9% от националния БВП. През последната година се наблюдава, макар и много слабо, увеличение на дела на ЮЗР в националния БВП (с 0,6% спрямо 2014 г.) През 2015 г. област София (столица) дава 82,9% от БВП на района и 39,7% от националния БВП за същата година, докато за останалите области от района относителният дял от националния БВП е в рамките на 0,9-3,5%.

Фигура 1. Брутен вътрешен продукт по текущи цени за периода 2014-2015 г. (млн. лв.)

Източник: Национален статистически институт

Отчетените стойности на показателя брутна добавена стойност в ЮЗР за 2015 г. са по-високи спрямо тези за 2014 г. със 7%. Нарастване на показателя се наблюдава и средно за страната (с 5,4%). И през 2015 г. ЮЗР запазва водещото си място сред районите от ниво 2, като създава 47,9% от брутната добавена стойност в страната (увеличение с 0,7% в сравнение с предходната година).

Приносът на Югозападния район в брутната добавена стойност на страната по икономически сектори през 2015 г. се отличава с доминиращ дял на района в сектора на услугите – 56,3% (2014 г. – 55,6%), индустриален дял – 33,4% (2014 г. – 32,7%), равняващ се на една трета от съвкупната добавена стойност в сектора за страната и сравнително ниска добавена стойност в аграрния сектор – 15% (2014 г. – 14,5%).

Таблица 1. Брутна добавена стойност за периода 2014-2015 г. (млн. лв.)

| Район, област | БДС 2014 г. | БДС 2015 г. | БДС по икономически сектори |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. |  |  | 2015 г. |  |  |
|  |  |  | Аграрен | Индустрия | Услуги | Аграрен | Индустрия | Услуги |
| БЪЛГАРИЯ | 72 610 | 76 546 | 3 819 | 19 705 | 49 086 | 3 664 | 21 335 | 51 547 |
| Северозападен район | 5 170 | 5 197 | 648 | 1 714 | 2 808 | 625 | 1 723 | 2 848 |
| Северен централен район | 6 060 | 6 117 | 625 | 2 036 | 3 399 | 587 | 2 055 | 3 475 |
| Североизточен район | 8 098 | 8 344 | 626 | 2 326 | 5 145 | 605 | 2 418 | 5 321 |
| Югоизточен район | 9 067 | 9 356 | 555 | 3 821 | 4 691 | 534 | 3 903 | 4 919 |
| Южен централен район | 9 942 | 10 863 | 809 | 3 367 | 5 765 | 763 | 4 117 | 5 983 |
| Югозападен район | 34 274 | 36 669 | 554 | 6 441 | 27 279 | 549 | 7 119 | 29 001 |
| Благоевград | 2 087 | 2 142 | 250 | 678 | 1 160 | 214 | 698 | 1 231 |
| Кюстендил | 749 | 798 | 59 | 264 | 426 | 86 | 283 | 429 |
| Перник | 659 | 657 | 47 | 200 | 413 | 47 | 183 | 427 |
| Софийска | 2 404 | 2 666 | 137 | 1 350 | 917 | 141 | 1 568 | 957 |
| София (столица) | 28 374 | 30 406 | 62 | 3 950 | 24 362 | 62 | 4 386 | 25 958 |

Източник: Национален статистически институт

Структурата на брутната добавена стойност в Югозападния район се характеризира със силен превес на сектора на услугите, където се формира 79,1% дял от съвкупната добавена стойност в района през 2015 г. (79,6% през 2014 г.) В сектора на индустрията се произвеждат 19,4% от регионалната добавена стойност (18,8% за 2014 г.), а приносът на сектора на селското и горско стопанство е само 1,5% (1,6% за 2014 г.) В разпределението на БДС на Югозападния район по икономически сектори се наблюдават характерните особености за развитите в икономическо отношение региони в ЕС - значителен дял на сектора на услугите, следван от дела на индустрията и нисък дял на аграрния сектор. Това се дължи на значителния принос на област София (столица), която дава почти 90% от дела на услугите в ЮЗР по данни за 2015 г. При разпределението на отделните дялове (аграрен, индустрия, услуги) в структурата на БДС по области в ЮЗР се наблюдават значителни вътрешнорегионални различия. С най-голям принос за формиране на аграрния сектор на БДС в ЮЗР е област Благоевград (39%), следвана от Софийска област (25,7%). Секторът на индустрията се формира в основна степен от област София (столица) – 61,6% и Софийска област – 22%. Най-малък принос в общата стойност на БДС имат областите Перник и Кюстендил.

При показателя преки чуждестранни инвестиции през 2015 г. в Югозападен район се регистрира нарастване – с 3,6% на годишна база (ПЧИ взети с натрупване). Чистата стойност на преките чуждестранни инвестиции в ЮЗР през 2015 г. възлиза на 491 653 хил. евро. По-голям размер ПЧИ за 2015 г. са привлечени единствено в ЮИР – 839 764,9 хил. евро. На областно ниво, стойността на привлечените ПЧИ нараства в областите София (столица), Благоевград и Софийска. В останалите две области – Перник и Кюстендил, стойността на ПЧИ през 2015 г. е отрицателна спрямо 2014 г., съответно за област Перник – минус 40 097,2 хил. евро и за област Кюстендил - минус 1 496,6 хил. евро.

ЮЗР запазва водещото си място в структурата на разпределение на преките чуждестранни инвестиции в страната по райони от ниво 2 с относителен дял от 60,7% от всички ПЧИ за България (намаление с 2,1% спрямо 2014 г.) Това се дължи на област София (столица), където стойността на направените инвестиции надминава стойностите на останалите пет района от ниво 2, взети заедно, със значителната сума от 4 943 020,9 хил. евро.

Таблица 2. Преки чуждестранни инвестиции с натрупване за периода 2012-2015 г. (хил. евро)

| Район, област | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БЪЛГАРИЯ | 21 950 596,1 | 23 339 733,1 | 21 581 579,6 | 23 163 272,2 |
| Северозападен район | 573 295,3 | 700 969,0 | 664 722,1 | 620 794,8 |
| Северен централен район | 841 791,2 | 879 943,1 | 905 311,8 | 876 758,0 |
| Североизточен район | 2 024 996,6 | 2 041 479,7 | 2 093 916,7 | 2 271 913,7 |
| Югоизточен район | 2 866 239,7 | 3 385 948,9 | 2 057 290,7 | 2 897 055,6 |
| Южен централен район | 2 033 178,6 | 2 372 345,6 | 2 298 844,5 | 2 443 603,8 |
| Югозападен район | 13 611 094,7 | 13 959 046,8 | 13 561 493,8 | 14 053 146,8 |
| Благоевград | 306 899,0 | 353 627,1 | 384 666,4 | 446 364,4 |
| Кюстендил | 33 060,3 | 38 794,3 | 43 524,1 | 42 027,5 |
| Перник | 244 496,4 | 229 717,1 | 218 998,9 | 178 901,7 |
| Софийска | 1 323 132,0 | 1 262 892,4 | 1 239 077,7 | 1 274 063,4 |
| София (столица) | 11 703 507,0 | 12 074 015,9 | 11 675 226,7 | 12 111 789,8 |

Източник: Национален статистически институт

Задълбочаването на демографските проблеми и на диспропорциите в териториалното разпределение на населението в района, характерно за последните няколко години, продължава и през 2016 г. Въпреки това, показателите за социално и демографско развитие се запазват в сравнително по-благоприятна позиция спрямо останалите райони от ниво 2 в страната, поради по-големите възможности за заетост в столицата, което от своя страна привлича по-голям контингент младо население от други части на страната. Задържат се тенденциите, характерни и за останалите райони от ниво 2 в страната, стартирали през 2013 г., на постепенно нарастване на коефициента на заетост на населението и намаляване на коефициента на безработица. И през 2016 г. коефициентът на заетост в ЮЗР е по-висок от средния за страната, а коефициентът на безработица – по-нисък, въпреки че някои от останалите райони от ниво 2 изпреварват ЮЗР по темп на нарастване на заетостта и намаление на безработицата.

Югозападният район е най-големият район от ниво 2 в България по брой на населението - 2 115 344 души по данни към 31.12.2016 г. Това представлява малко над 29,8% от населението на страната, което основно се дължи на област София (столица), където живее 18,6% от общото население на страната. Сравнено с данните към 31.12.2015 г., населението на ЮЗР през 2016 г. намалява с 0,3% (5 841 души). Единствено в област София (столица) броят на населението нараства с 0,3% (3 833души), в другите четири области от района се регистрира спад.

Фигура 2. Брой на населението за периода 2015-2016 г.

Източник: Национален статистически институт

Естественият прираст за 2016 г. на Югозападния район следва общите за страната негативни тенденции и продължава да е отрицателен (-8 431 души или -4,0‰ спрямо -42 596 души или -6,0‰ за България), но все пак с най-ниска стойност от всички райони от ниво 2 в страната. На годишна база за 2016 г. отрицателната стойност на естествения прираст в района намалява – от -4,1‰ през 2015 г. на -4,0‰ за 2016 г. Във вътрешнорегионален план, с най-висок отрицателен естествен прираст и през 2015 г. продължават да са област Кюстендил и област Перник - съответно -13‰ и -11,6‰. През 2016 г. се наблюдава намаление на стойността на показателя в областите Перник, София (столица) и Софийска, стойността не се променя в област Благоевград и единствено в област Кюстендил се отчита увеличение с -0,8‰. Естественият прираст на област София (столица) през 2016 г. продължава да е отрицателен (-1,5‰) въпреки минималното намаляване на стойностите спрямо предходната година (с 0,2‰) и област София (столица) продължава да е с най-благоприятна стойност по този показател сред областите в страната.

Таблица 3. Естествен прираст на 1000 души от населението за периода 2015-2016 г.

| Район, област | Естествен прираст на населението (души) |  | Естествен прираст на населението (‰) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015г. | 2016 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| БЪЛГАРИЯ | -44 147 | -44 147 | -6,2 | -6,0 |
| Северозападен район | -9 328 | -9 054 | -11,8 | -11,6 |
| Северен централен район | -7 416 | -7 082 | -9,0 | -8,7 |
| Североизточен район | -5137 | -4 766 | -5,5 | -5,0 |
| Югоизточен район | -5 347 | -5 077 | -5,1 | -4,8 |
| Южен централен район | -8 202 | -8 186 | -5,7 | -5,7 |
| Югозападен район | -8 737 | -8 431 | -4,1 | -4,0 |
| Благоевград | -1 082 | -1 101 | -3,5 | -3,5 |
| Кюстендил | -1 547 | -1 626 | -12,2 | -13,0 |
| Перник | -1 575 | -1 445 | -12,4 | -11,6 |
| Софийска | -2 299 | -2 225 | -9,7 | -9,4 |
| София (столица) | -2 234 | -2 034 | -1,7 | -1,5 |

Източник: Национален статистически институт

При показателя коефициент на заетост на населението на 15 и повече навършени години в Югозападния район продължава тенденцията на нарастване, характерна за последните 3 години. През 2016 г. коефициентът се увеличава минимално с 0,4% на годишна база спрямо 2015 г. Въпреки че стойността му за 2016 г. (54,9%) остава по-висока от средната за страната (49,3%), нарастването в ЮЗР е по-слабо в сравнение с това в ЮИР (1,2%). На областно ниво, се наблюдават различни тенденции – увеличение на коефициента в област Кюстендил – с 3,1% и в област София (столица) – с 0,5%, намаление в областите Софийска – с 1,6% и Перник – с 0,5%, и запазване на стойностите на показателя в област Благоевград.

Таблица 4.  Коефициент на заетост и коефициент на безработица на населението на 15 и повече навършени години за периода 2015-2016 г. (в %)

| Район, област | Коефициент на заетост (%) |  | Коефициент на безработица (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 г. | 2016 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| БЪЛГАРИЯ | 49,1 | 49,3 | 9,1 | 7,6 |
| Северозападен район | 41 | 39,8 | 12,1 | 10,6 |
| Северен централен район | 45,8 | 46,2 | 10,6 | 9,3 |
| Североизточен район | 50,2 | 49,7 | 10,3 | 9,7 |
| Югоизточен район | 47,2 | 48,4 | 10,4 | 7,9 |
| Южен централен район | 48,2 | 48,3 | 9,2 | 7,1 |
| Югозападен район | 54,5 | 54,9 | 6,7 | 5,4 |
| Благоевград | 50,9 | 50,9 | 10,3 | 8,3 |
| Кюстендил | 43,1 | 46,2 | 13,1 | 8,1 |
| Перник | 46,0 | 45,5 | 14,0 | 12,4 |
| Софийска | 44,8 | 43,2 | 9,4 | 6,8 |
| София (столица) | 59,2 | 59,7 | 4,3 | 3,8 |

Източник: Национален статистически институт

Намалението при показателя коефициент на безработица, стартирало през 2014 г. в ЮЗР, продължава и през 2016 г. и на годишна база спрямо 2015 г. коефициентът се понижава с 1,3%. Въпреки че стойността на коефициента за 2016 г. в района (5,4%) остава по-ниска от средната за страната (7,6%), понижението му е по-малко от това в някои от останалите райони от ниво 2 (ЮИР – 2,5%, ЮЦР – с 2,1% и СЗР – с 1,5%). Във вътрешнорегионален план се наблюдават значителни различия в стойността на показателя. Под средното ниво за ЮЗР и за страната е единствено област София (столица) – с коефициент на безработица 3,8%, като се регистрира минимално намаление от 0,5% спрямо 2015 г. По-голямо намаление на коефициента на безработица през 2016 г. се отбелязва в останалите области в района, съответно: Кюстендил – с 5%, Софийска – с 2,6%, Благоевград – с 2%, Перник – с 1,1% на годишна база.

Системата от образователни институции в Югозападния район е най-добре развита спрямо останалите райони в страната, като се има предвид националното значение и високата концентрация на университети и колежи в столицата. През месец май 2015 г. Колежът по телекомуникации и пощи София е преобразуван във Висше училище по телекомуникации и пощи. Поради тази причина за учебната 2015/2016 г. самостоятелните колежи в ЮЗР намаляват с един брой, а броят на университетите и специализираните висши училища се увеличава с един брой (за учебната 2015-2016 г. бр. колежи – 4 броя и бр. университети и специализирани висши училища – 25 броя). Колежи или висши училища има във всички области от ЮЗР, с изключение на област Кюстендил. Най-голям е техният брой в областите София (столица) и Благоевград.

По показателя брой университети на 1 млн. жители към 31.12.2016 г. районът повишава стойността си на 11,8 (повишение с 0,5 спрямо 2015 г.) и е на първо си място сред районите от ниво 2 в страната.

През учебната 2015/2016 г. учениците на територията на района са обучавани в общо 642 учебни институции (с 6 броя по-малко от предходната учебна 2014/2015 г.) Намалява броят (с 2) на общообразователните училища и (с по 1) броят на специални училища, училища по изкуствата и спорт, професионални гимназии, професионални колежи с прием след средно образование.

През учебната 2015/2016 г. в ЮЗР има 467 броя детски градини, което представлява 23% от тези в страната (2 002 бр.) В сравнение с предходната 2014/2015 учебна година се наблюдава увеличение на броя на детските градини в района със 7. На вътрешнорегионално ниво, в сравнение с предходната учебна година, промяна в броя на детските градини се наблюдава в област София (столица) – увеличение с 7 броя, област Благоевград – увеличение с 1 брой, област Перник – намаление с 1 брой. Въпреки това увеличение в столицата и през учебната 2015/2016 г. остава актуален проблемът с недостига на места.

Системата на здравеопазването в района е по-добре развита в сравнение с останалите райони от ниво 2. Към 31.12.2015 г. общият брой на болничните заведения в ЮЗР е 104 – намаление с 1 брой спрямо предходната година.  По отношение лечебните заведения за извънболнична помощ в Югозападен район - няма промяна в броя им спрямо предходната година – 596 броя. В София (столица) са концентрирани приблизително 20% от болничните заведения в страната и около 21% от лечебните заведения за извънболнична помощ.

През 2015 г. осигуреността на населението от ЮЗР с лекари минимално се подобрява – от 239 души на 1 лекар за 2014 г. на 233 за 2015 г., като тази стойност е под средната за страната (246 души на 1 лекар). Във вътрешнорегионален план най-добра осигуреност с лекари през 2015 г. има в област София (столица) – 204 души на 1 лекар, а най-ниска осигуреност -  в област Перник – 373 души на 1 лекар.

По отношение на осигуреността на населението с лекари по дентална медицина, през 2015 г. за района като цяло се наблюдава подобряване на показателя – от 866 за 2014 г. на 829 души за 2015 г. На областно ниво, през 2015 г. подобряване на осигуреността на населението с лекари по дентална медицина се наблюдава във всички области на района с изключение на област Благоевград, където се отчита минимално влошаване на стойностите на показателя (от 1018 за 2014 г. на 1053 за 2015 г.). Софийска област продължава да е на последно място по този показател – 1602 души на 1 лекар по дентална медицина.

Като цяло недостиг на здравни услуги и недостатъчно добра организация на медицинската помощ има в периферните и отдалечените населени места в района.

## Промени в политиките за развитие на европейско, национално, регионално и местно ниво

Актуалният рамков пакет от нормативни и стратегически планови документи на ЕС и България, определящ и през 2016 г. насоките на кохезионната политика за балансирано и устойчиво развитие на регионите, включва:

- Стратегия „Европа 2020“

- Териториален дневен ред на ЕС 2020

- Споразумение за партньорство на Република България с ЕК и програмите, съфинансирани от ЕСИФ

- Национална програма за развитие „България 2020“

- Актуализация на Националната програма за реформи на Република България в изпълнение на Стратегия „Европа 2020“

- Национален доклад за България за 2017 г. – работен документ на ЕК, включващ задълбочен преглед относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси

По-важни стратегически документи на национално ниво, имащи отношение към формирането на политиката за развитие на районите от ниво 2 през 2016 г.:

- Стратегия за децентрализация 2016-2025 г., приета с Решение №735 на Министерския съвет от 08.09.2016 г.

Стратегията си поставя за цел властите на общинско и регионално ниво да предоставят качествени публични услуги при активно включване на гражданите в управлението. Усилията ще се насочат в посока: Устойчиви, ефективни и прозрачни общински финанси, и създаването на условия за регионално развитие и икономически растеж; Провеждане на местна политика в интерес на българските граждани; Подобряване на обхвата, ефективността и качеството на местните услуги.

Стратегическите цели на стратегията са:

Стратегическа цел 1 – Прехвърляне на правомощия и функции от централната към местната власт в основни сектори

Стратегическа цел 2 – Установяване на оптимално разпределение на ресурси между централното и местното ниво

Стратегическа цел 3 – Граждански контрол върху действията на публичните институции

Стратегическа цел 4 – Повишаване влиянието на регионалните институции за провеждане на координирана политика за регионално развитие

Със същото Решение на Министерския съвет е приета Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация.

- Стратегия за развитие на пътната инфраструктура в Република България 2016 - 2022 г., приета с Решение №337 на Министерския съвет от 05.05.2016 г.

Стратегията дефинира визията и стратегическите цели за пътната инфраструктура, както и мерките, стратегическия финансов план и механизмите на изпълнение, посредством които ще се постигне устойчиво състояние и развитие на сектора, както и механизмите за наблюдение и оценка. Стратегията представлява платформа за координация и концентрация на ресурсите за постигане на максимален ефект от влаганите средства в поддържане, модернизация и развитие на пътищата в Република България. С решението за приемане на стратегията е приета и средносрочна оперативна програма за изпълнение на стратегията.

- Национална здравна карта на Република България, приета с Решение №202 на Министерския съвет от 24.03.2016 г.

Утвърдената Национална здравна карта на Република България е както следва:

1. областни здравни карти

2. конкретни потребности от лекари и лекари по дентална медицина по специалности и специалисти от професионално направление „Здравни грижи" за осигуряването на достъп на населението до медицинско обслужване в извънболничната медицинска помощ за всички области

3. конкретни потребности от легла за болнично лечение и медицински дейности по видове и нива на компетентност на съответните структури за всички области

4. съществуващи лечебни заведения за болнична помощ, лечебни заведения по чл. 10 от Закона за лечебните заведения и лечебни заведения, осъществяващи високотехнологични методи на диагностика и лечение, върху картата на страната

5. анализ на състоянието в областите, включително относно необходимите лекари и лекари по дентална медицина по специалности и специалисти от професионално направление „Здравни грижи“ от извънболничната медицинска помощ в областите

6. видове медицински дейности, които се планират на регионално ниво, съгласно обособените райони по чл. 4, ал. 3 от Закона за регионалното развитие

7. карта на необходимите високотехнологични методи на диагностика и лечение и свързаната с тяхното прилагане високотехнологична медицинска апаратура

8. карта на спешната медицинска помощ, съдържаща брой и местоположение на центровете за спешна медицинска помощ

- Национална програма за младежта (2016-2020), приета с Решение №83 на Министерския съвет от 11.02.2016 г.

Формулираната в Националната програма за младежта (2016-2020) визия гласи: „Подобряване качеството на живот и реализация на младите хора чрез създаване и прилагане на устойчиви механизми за инвестиране в младежта като значим социален капитал, който допринася за пълноценното социално-икономическо развитие на България като страна членка на Европейския съюз.“ Стратегическите цели на Програмата са в подкрепа на изпълнението на следните стратегическите цели на Националната стратегия за младежта (2010-2020): Улесняване на достъпа до качествени услуги за специална подкрепа на пълноценното личностно и обществено развитие на младите хора в съответствие с потребностите и интересите им; Насърчаване на здравословния начин на живот сред младите хора; Развитие на доброволчеството сред младите хора като движеща сила за личностно развитие, мобилност, учене, конкурентоспособност, социално сближаване, солидарност между поколенията и формиране на гражданско самосъзнание; Създаване на привлекателна среда за развитие на младите хора в малките населени места и селските райони; Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за качествена професионална реализация на младите хора в България.

- Последваща оценка за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие 2005-2015

Последващата оценка за изпълнението на НСРР 2005-2015 г. е изготвена от независим консултантски екип след процедура по възлагане от МРРБ през 2016 г. (в законоустановения срок – 1 г. след изтичане на периода и на действие). Съгласно разпоредбите на чл.34, ал.1 и чл.36 на Закона за регионалното развитие оценката включва: оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите; оценка на общото въздействие; оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно развитие.

Основни заключения от последващата оценка:

- Започналата през 2009 г. негативна тенденция в макроикономическата ситуация в страната, променя своя намаляващ тренд през 2014 г., когато ключовите показатели за всички райони бележат увеличение

- По отношение на достигането на % дял на БВП на глава от населението ЮЗР е единственият район в България, достигнал целевата стойност от средното ниво за регионите в ЕС 28 – 75%

- Към края на периода на действие на НСРР се наблюдават положителни тенденции при увеличение на работната сила и заетостта във всички райони от ниво 2, както и в посока намаление на безработицата. Влиянието на икономическата и финансова кризата е преодоляно, стойностите са възстановени и се движат в положителна посока

- В демографски план застаряването на населението е необратим процес. Това налага прилагането на интегрирана политика за пълноценно използване на наличните човешки ресурси и целенасочено инвестиране в развитие и повишаване на качеството на човешкия капитал

- Сектор туризъм се развива стабилно през последните 10 години в страната. Във всички райони се наблюдава нарастване на реализираните нощувки в местата за настаняване и съответно на приходите от тях

- Значителен напредък се наблюдава в сферата на пътната инфраструктура – изграждане и рехабилитация на автомагистрали и пътища I клас

Окончателният доклад за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005-2015 г. е одобрен с Решение на Министерския №191 от 05.04.2017 г.

По-важни нормативни документи на национално ниво, които имат отношение към формирането на политиката за развитие на районите от ниво 2 през 2016 г.:

- Закон за регионалното развитие – изменения и допълнения

През 2016 г. е изменен и допълнен Законът за регионално развитие – обнародван в ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2016 г. Приетите изменения и допълнения са базирани на изводи и препоръки от оценката на въздействието на действащата нормативна уредба в областта на регионалното развитие и на предложенията на заинтересованите страни и партньори, включително в рамките на регионалните съвети за развитие в районите от ниво 2, както и на основата на натрупания административен опит в процеса на прилагане на законодателната рамка. Измененията са свързани с усъвършенстване, надграждане и хармонизиране на действащия закон за регионалното развитие в съвременните условия, без да налагат съществени промени във философията и механизмите за неговото прилагане. Основните изменения са в следните аспекти:

- Извършена е цялостна промяна на критериите и показателите за определяне на районите за целенасочена подкрепа от държавата, като се използва за основа въведената със Закона за административно-териториалното устройство на Република България категоризация на общините в България. Промените дават възможност за подкрепа на обособени целеви райони и по показатели за неблагоприятни географски характеристики като планински, полупланински и погранични  райони

- Отменено е изискването за разработване на концепция за пространствено развитие на община предвид ролята и обхвата на общия устройствен план на общината. Така се осигурява ясно законово разграничаване между устройствените документи, имащи пряко отношение към инвестиционния процес, и документите със стратегически характер за планиране на пространственото развитие на територията

- Установени са йерархичните връзки и необходимите съответствията между документите за регионално и пространствено развитие, разработвани на различни териториални нива. Съществена промяна е изискването за разработване и изпълнение на Националната концепция за пространствено развитие и регионалните схеми за период от 15 години, а по отношение на елементите на техническата инфраструктура за 30-годишен период

- По отношение на стратегическото планиране на регионалното развитие са  направени промени, с които се допълва системата от документи. По-ясно е дефинирана съгласуваността между стратегическите документи и разработването на инвестиционни програми, включително съфинансирани от фондовете на ЕС, както и идентифицирането на проекти, допринасящи за постигане на националните цели и приоритетите за регионално и местно развитие. Включени са допълнителни части в съдържанието на документите, свързани с осигуряването на принос на българските райони по отношение политиката за градско развитие в ЕС, адаптирането на българските райони към промените в климата, осигуряването на принос към постигането на някои общи стратегически цели за ЕС, залегнали в Стратегията „Европа 2020“, Териториалния дневен ред на ЕС 2020 и Дневния ред за развитието на градовете в ЕС

- Въведени са задължителни изисквания за провеждане на обществени консултации при разработване на нови, актуализация и оценка на изпълнението на действащи национални и регионални документи за пространствено развитие - засилва се ролята на партньорите и на гражданските организации по отношение определяне на дългосрочната политика за развитие на районите на страната

- Функциите на органите за управление на регионалното развитие са прецизирани и разширени. Съставът на регионалния съвет за развитие е разширен като допълнително са включени представители на Министерството на образованието и науката и Министерството на културата. Разширено е правото на председателя на РСР да кани за участие в заседанията на РСР представители на университети, научни организации и граждански организации. С направените промени се допълват функциите на РСР да дават предложения на компетентните органи за промени в секторни стратегии за развитие във връзка с развитието на съответния район. Засилена е ролята на областните управители по отношение на прилагането на секторни стратегически документи, като те ще поемат координацията им на територията на областта. Тази функция е подкрепена и чрез промените в състава на областния съвет за развитие, като в него като членове са включени ръководителите на териториалните звена на централната изпълнителна власт на територията на областта

- Създадена е нова Глава седма „Наблюдение на пространственото развитие“, която регулира дейностите по наблюдение на Националната концепция за пространствено развитие и на регионалните схеми за пространствено развитие.

Законът за регионалното развитие е допълнен и през 2017 г. – обнародван в ДВ. бр.13 от 7 Февруари 2017 г. Допълнението е свързано с възлагане на функциите по изработване на Националната концепция за пространствено развитие, на регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2 и на Националната стратегия за регионално развитие на специализирано звено под контрола на министъра на регионалното развитие и благоустройството, с цел ефективно и компетентно подпомагане на дейността на министъра.

- Наредба за условията, реда и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на националната концепция за пространствено развитие, регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2 и регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 3 (области), приета с ПМС №278 от 01.11.2016 г., обн. ДВ бр.88 от 8 ноември 2016 г.

Наредбата е разработена съгласно чл.7д от Закона за регионалното развитие и регламентира условията, реда и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на концепцията и схемите за пространствено развитие. Създава се нормативна база за разработване и прилагане на националната концепция за пространствено развитие, регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2 и регионалните схеми за пространствено развитие на областите по отношение на структурата, съдържанието, визуализацията, начина на изработване и съгласуване със заинтересованите страни, актуализацията и изпълнението на съответните документи за пространствено планиране на територията. Приетата наредба е в съответствие с ориентацията и процеса на реформиране на регионалната политика в ЕС през програмния период 2014-2020 г., който търси по-сериозно отчитане на териториалния контекст както по отношение на политиката на сближаване, така и по отношение на европейското териториално сътрудничество.

Наредбата има следните специфични цели:

- да се създаде единна нормативна основа и изисквания при разработването на националната концепция за пространствено развитие и регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2 и областите;

- да се регламентират по-детайлно връзките между концепцията и схемите за пространствено развитие и стратегическите документи за регионално развитие на национално и регионално ниво;

- да се регламентират процедурите и функциите на органите за управление на регионалното развитие относно изготвянето, съгласуването, приемането и актуализацията на концепцията и схемите за пространствено развитие.

- Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове - обн. ДВ. бр.101 от 22 Декември 2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.43 от 7 Юни 2016 г., изм. и доп. ДВ. бр.74 от 20 Септември 2016 г.

Законът определя:

- националната институционална рамка за управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

- реда за предоставяне на финансова подкрепа чрез безвъзмездна финансова помощ

- специални правила за определяне на изпълнител от бенефициент на безвъзмездна финансова помощ

- правилата за верифициране и сертифициране на допустимите разходи и за извършване на плащанията и на финансовите корекции.

Регламентирани са органите и структурите за управление на средствата от ЕСИФ и техните функции, структурата и дейността на Комитетите за наблюдение и партньорство при управление на средствата от ЕСИФ, същността на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕСИФ (ИСУН), реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Разписани са правилата за финансово управление и контрол.

В изпълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, с решения на МС са приети следните поднормативни актове:

- Наредба №4 от 22.07.2016 г. за определяне на реда за съгласуване на проектите на документи по чл.26, ал.1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

- Наредба №Н-3 от 8 юли 2016 г. за определяне на правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по оперативните програми и програмите за европейско териториално сътрудничество

- ПМС №189 от 28.07.2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г. (обн. ДВ, бр. 61 от 05.08.2016 г.)

- ПМС №162 от 05.07.2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.

- ПМС №161 от 04.07.2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на подхода „Водено от общностите местно развитие“ за периода 2014-2020 г.

- ПМС №160 от 01.07.2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове

- ПМС №142 от 14.06.2016 г. за изменение и допълнение на Постановление №79 на Министерския съвет от 2014 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г.

По-важни стратегически документи на регионално и местно ниво, имащи отношение към формирането на политиката за развитие на Югозападен район през 2016 г.:

- Областни стратегии за развитие на социалните услуги в областите от ЮЗР за периода 2016 – 2020 г., представени и съгласувани на заседания на Областни съвети за развитие

Областните стратегии за развитие на социалните услуги предвиждат осигуряване на достъпни и качествени социални услуги, интеграция на общности и индивиди, пълноценна реализация и грижа за хората от рисковите групи в областите в ЮЗР. Стратегиите са разработени като областни секторни политики в съответствие с националната политика и приоритети за развитието и предоставянето на качествени социални услуги. Стратегиите задават както областната рамка, така и параметрите на социалните услуги на територията на съответната област. Те обхващат и интегрирани политики чрез секторите образование, здравеопазване и политики за включване на пазара на труда.

- Областна стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в област Перник (2017-2019 г.), приета на заседание на Областен съвет за развитие на област Перник

Областната стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в област Перник е разработена като секторна политика на основание чл.196 от Закона за предучилищното и училищното образование, както и въз основа на изготвените анализи на потребностите от подкрепа от общините на територията на област Перник. Ориентирана е към реализиране на политики и мерки, които осигуряват правото на достъп до качествено образование, удовлетворяване на образователните потребности и развитието на способностите на всяко дете и ученик. Визията на стратегията гласи: „Създаване на отворена, гъвкава и ефективна система на средното образование в област Перник посредством формиране на диалогична среда за активно и ангажирано участие на заинтересованите страни в създаването на условия за цялостна и пълноценна подкрепа на личностното развитие на всяко дете и ученик, отговаряне на потребностите им и приобщаването им като равностойни партньори в училищната общност“. Целите и приоритетите отразяват предизвикателствата и общите очаквания във връзка с прилагане на регионалната политика за ефективно планиране, координация, наблюдение и оценка на подкрепата на личностното развитие на децата и учениците за периода 2017-2019 г. Концепцията се основава на изграждане на организирана системна среда за подкрепа и подпомагане развитието на децата и учениците в риск, с увреждания, с изявени дарби и всяко друго дете и ученик и изграждането им като устойчиви и уважаващи себе си и другите личности. Основната цел е гарантиране на приобщаващото, равноправно и качествено образование, подпомагане и насърчаване на децата и учениците за максимално развитие на техните възможности и индивидуални потребности.

# II. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН (2014-2020 г.)

Регионалният план за развитие на Югозападния район (2014-2020 г.) отговаря в значителна степен на главните приоритети за регионално развитие на ЕС и утвърдените оперативни програми за страната за програмния период 2014-2020 г. и е съобразен с приоритетите на Националната стратегия за регионално развитие (2012-2022 г.) Планът отчита целите и приоритетите на ключовите документи на ЕС - Стратегия „Европа 2020” и „Териториален дневен ред на ЕС - 2020”, както и на националните им съответстващи документи - Националната програма за развитие „България 2020” и Националната програма за реформи. При разработването на РПР са взети предвид посоките на интервенции на Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмния период 2014-2020 г., които са основните инструменти за финансиране на регионалната политика на ЕС.

Регионалният план е обхванал най-значимото за района, докато в стратегическите документи за развитие на областно и общинско ниво много по-детайлно е отразена спецификата на тези нива в съответствие с основната линия на развитие на района. Приоритетите на РПР и специфичните цели към всеки един от тях взаимодействат на всички нива, като се търси постигането на синергетичен ефект, в резултат на взаимодействието на основните фактори на регионалното развитие - икономика, социално състояние, инфраструктура и екология, които да спомогнат за постигането на балансираното и устойчиво развитие на Югозападния район. При определянето на целите и приоритетите за развитие на района е използван принципа на съответствие със специфичните проблеми и нужди и е поставен акцент върху неговия специфичен местен потенциал за развитие.

Съобразно законодателството в областта на регионалното развитие, индикаторите за наблюдение на Регионалния план за развитие на Югозападния район отчитат степента на постигане на целите и приоритетите за развитие, въз основа на данните за физическото и финансовото им изпълнение. Те са основна част от системата за наблюдение на изпълнението на плана, която съгласно Закона за регионалното развитие обхваща още: източниците, начините и периодичността за събиране, обработка и анализиране на информация; органите за наблюдение, организацията и методите на тяхната работа; системата на докладване и осигуряване на информация и публичност.

Информационната осигуреност на индикаторите е от НСИ и Евростат, както и от други официални централни, регионални и местни източници като секторни министерства, управляващи органи на оперативните програми, Изпълнителна агенция по околна среда, Агенцията за устойчиво енергийно развитие, Агенция „Пътна инфраструктура“, Институт по публична администрация, областни и общински администрации на територията на Югозападен район и др. Използвани са и данни от Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България.

Системата за наблюдение на РПР на ЮЗР 2014-2020 г. включва няколко групи количествени индикатори, както следва:

- синтезиран пакет от основни макроикономически индикатори;

- индикатори във връзка със Стратегия „Европа 2020“;

- глобални екологични индикатори;

- ключови индикатори по приоритети на РПР на ЮЗР.

За посочените групи индикатори в РПР на ЮЗР 2014-2020 г. са посочени изходни, междинни и целеви стойности, чрез които ще се наблюдава и измерва постигането на целите на плана (в годишните доклади за наблюдение изпълнението на РПР, в междинната и последващата оценка на плана и др.)

## 1. Анализ на изменението на основните макроикономически индикатори.

|  | ИНДИКАТОРИ | Стойности |  |  | Периодичност на събиране на инф. | Източник на инф. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ | Изходни | Междинни (2015) | Целеви (2020) |  |  |
| 1 | БВП на човек от населението – лв. | 16 087 (2010 г.) | 18 000 | 22 000 | Ежегодно | НСИ |
| 2 | Дял на БВП на човек от населението от средната стойност на ЕС 27 - % | 75 (2009 г.) | 80 | 90 | Ежегодно | Евростат |
| 3 | Коефициент на безработица на населението на 15 и повече навършени години - % | 7,3 (2011 г.) | 6,5 | 5 | Ежегодно | НСИ |
| 4 | Коефициент на икономическа активност на населението на 15 и повече навършени години - % | 56,8 (2011 г.) | 59 | 64 | Ежегодно | НСИ |
| 5 | Общ доход на лице от домакинство - лв. | 4 173 (2010 г.) | 4 900 | 5 800 | Ежегодно | НСИ |

- Брутен вътрешен продукт на човек от населението

Информационната осигуреност на индикатора е по данни на НСИ.

По показателя БВП на глава от населението за 2015 г. Югозападният район значително изпреварва останалите райони в страната, независимо от големия брой население. Достигнатата през 2015 г. средна стойност на БВП на човек в Югозападния район е 19 984 лв. при среден показател за страната от 12 339 лв. Нарастването за района спрямо 2014 г. е с 1 418 лв. на човек (7,6%), което е по-голямо в сравнение с периода 2013-2014 г. (308 лв. на човек – 1,7%). По отношение стойността на БВП на човек на ниво област в ЮЗР се наблюдават значителни вътрешнорегионални различия – най-големите сред останалите райони от ниво 2. Традиционно, с най-голям размер е БВП на човек в област София (столица) – 26 690 лв. за 2015 г., като в сравнение с 2014 г. се регистрира нарастване – с 1800 лв. Област София (столица) изпреварва значително останалите области от Югозападния район, а област Перник е с най-ниски стойности. През 2015 г. спрямо 2014 г. във всички области се отчита тенденция за нарастване на стойностите на БВП на човек от населението, съответно: в Софийска област - от 11 563 на 12 983 лв., в област Благоевград - от 7 589 на 7 889 лв., в област Кюстендил - от 6 683 на 7 274 лв. и област Перник – от 5 936 на 6 021 лв. В процентно съотношение, най-голямо е нарастването на БВП на глава от населението в Софийска област – с 12,3%.

Фигура 3. Брутен вътрешен продукт на човек от населението за периода 2014-2015 г.                (лв.)

Източник: Национален статистически институт

- Брутен вътрешен продукт на човек от населението от средната стойност на ЕС-28

Информационната осигуреност на индикатора е по данни на Евростат.

В сравнение с регионите в ЕС, Югозападният район се намира в по-благоприятно състояние, отколкото останалите български райони от ниво 2, но все още достигнатата степен на икономическо развитие е под средното равнище в ЕС. По последни налични данни, БВП на глава от населението по покупателна способност на района през 2015 г. нараства с 2% на годишна база и възлиза на 76% от средната стойност за ЕС-28. Средната стойност по този показател за страната през 2015 г. възлиза на 47% и бележи нарастване от 1% на годишна база.

- Коефициент на безработица на населението на 15 и повече навършени години

Информационната осигуреност на индикатора е по данни на НСИ.

През 2016 г. коефициентът на безработица на населението на 15 и повече години в ЮЗР възлиза на 5,4%, като спрямо 2015 г. намалява с 1,3%. Същата тенденция е характерна и средно за страната и за ЕС-28. Коефициентът на безработица в страната през 2016 г. намалява с по-голям процент от средния за ЮЗР – 2,3% на годишна база и достига 9,1%. В ЕС-28 стойностите на показателя намаляват от 9,4% през 2015 г. на 8,5% през 2016 г.

На областно ниво в ЮЗР, през 2016 г. на годишна база намаляване на коефициента се отчита във всички области, като най-голямо е в област Кюстендил – с 5%, следвана от област Софийска – с 2,6%, област Благоевград – с 2%, област Перник – с 1,1%. Най-малко е намалението на коефициента в област София (столица) – с 0,5%.

- Коефициент на икономическа активност на населението на 15 и повече навършени години

Информационната осигуреност на индикатора е по данни на НСИ.

При коефициента на икономическа активност в ЮЗР през 2016 г. се наблюдава намаление с 0,4% на годишна база спрямо 2015 г., като стойността на показателя възлиза на 58%. Средните стойности за страната през 2016 г. също намаляват спрямо 2015 г. - с 0,8% и достигат 53,3%. На областно ниво, традиционно коефициентът е с най-високи стойности в област София (столица) – 62,1% (нарастване с 0,3% спрямо 2015 г.) Стойностите на показателя намаляват в най-голяма степен в Софийска област– от 49,4% през 2015 г. на 46,3% през 2016 г., като тази стойност е и най-ниска за района, следвана от област Перник – от 53,5 % на 51,9% и област Благоевград   – от 56,8% на 55,5%. Увеличение на коефициента на икономическа активност на населението на 15 и повече навършени години се отчита само в област Кюстендил – от 49,6% на 50,3%.

- Общ доход на лице от домакинството

Информационната осигуреност на индикатора е по данни на НСИ.

Общият доход на лице от домакинството в ЮЗР през 2015 г. е по-висок от средния за страната (4 953 лв.) и възлиза на 6 134 лв. На годишна база спрямо 2014 г. в района се отчита увеличение с 5,4%, като тенденцията за страната е също за увеличение, но по-малко (2,9%). Увеличението на общия доход на лице от домакинството през 2015  г. има  във всички области на ЮЗР, като най-голямо е в област Кюстендил – 15,7%.

На територията на ЮЗР, през 2015 г. най-висок е общият доход на лице от домакинството в област София (столица) – 7 061 лв., следвана от област Перник – 6 093 лв., а най-нисък – в Софийска област – 3 827 лв.

Фигура 4. Общ доход на лице от домакинството за периода 2014-2015 г. (лв.)

Източник: Национален статистически институт

## 2.Анализ на изменението на индикаторите по отношение на Стратегия „Eвропа 2020”.

|  | ИНДИКАТОРИ | Стойности |  |  |  | Периодичност на събиране на инф. | Източник на инф. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЯТА „ЕВРОПА 2020” | Изходни | Междинни (2015) |  | Целеви (2020) |  |  |
| 1 | Коефициент на заетост на населението на възраст 20-64 навършени години - % | 71,2 (2011 г.) | 74 |  | 80 | Ежегодно | НСИ, Евростат |
|  | - Коефициент на заетост на населението на възраст 55-64 г. | 49,2 (2011 г.) | 51,5 |  | 55 | Ежегодно | Евростат |
| 2 | Инвестиции в научноизследователска и развойна дейност - % от БВП | 1,03 (2010 г.) | 1,6 |  | 2,5 | Ежегодно | НСИ |
| 3 | Цели „20/20/20” по отношение на климата/ енергията: |  |  |  |  |  |  |
|  | - съкращаване на емисиите на СО2 | - |  | - | 20 | Ежегодно | НСИ, ИАОС |
|  | - дял на ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия - % | n/a |  | 15,5 | 18 | Ежегодно | НСИ, АУЕР |
|  | - повишаване на енергийната ефективност - % |  |  |  | 27 | Ежегодно | НСИ, АУЕР |
|  | - намаляване на енергийната интензивност на БВП - % |  |  |  | 55 | Ежегодно | НСИ |
| 4 | Дял на преждевременно напусналите образователната система (на възраст 18-24 г.) - % | 3,6 (2011 г.) |  | 3,55 | 3,5 | Ежегодно | НСИ |
|  | Дял на 30-34 годишните със завършено висше образование - % | 41 (2010 г.) |  | 45 | 50 | Ежегодно | НСИ |
| 5 | Население в риск от бедност или социално изключване – хил. души | 744,6 (2010 г.) |  | 718,5 | 670,1 | Ежегодно | НСИ |

- Коефициент на заетост на населението на възраст 20-64 навършени години

Информационната осигуреност на индикатора е по данни на НСИ.

Стартиралото през 2014 г. нарастване на коефициента на заетост на населението на възраст 20-64 г. в Югозападния район продължава и през 2016 г. Увеличението през 2016 г. на годишна база възлиза на 0,9%, в резултат на което коефициентът достига стойност от 73,1%. Коефициентът на заетост средно за страната през 2016 г. спрямо 2015 г. също регистрира нарастване – с 0,6% и възлиза на 67,7%.

- Коефициент на заетост на населението на възраст 55-64 навършени години

Информационната осигуреност на индикатора е по данни на НСИ.

Коефициентът на заетост на населението на възраст 55-64 навършени години в ЮЗР за 2016 г. – 59,7%, е по-висок от средния за страната през същата година – 54,5%. Спрямо 2015 г., за района се регистрира нарастване на коефициента с 2,3%, което е по-високо от нарастването средно за страната – 1,5%. На областно ниво, през 2016 г. се открояват различия в стойността на коефициента, като с по-висока стойност от средната за района е област София (столица) – 64,4% (нарастване от 1,9 % спрямо 2015 г.) и област Благоевград – 59,8% (нарастване с 3,2% спрямо 2015 г.) Останалите три области са с по-ниски стойности от средните за района и за страната, съответно – област Софийска – 48,9% (понижение от 0,2% спрямо 2015 г.), област Перник – 44,8% (понижение с 1,3%) и област Кюстендил – 52,8% (най-значителното нарастване от всички области в района - с 9,6%).

- Инвестиции в научно-изследователска и развойна дейност (% от БВП)

Информационната осигуреност на индикатора е по данни на НСИ.

Делът на инвестициите в НИРД от БВП на ЮЗР през 2015 г. е 1,74%. Отчита се нарастване на показателя спрямо предходната 2014 година от 0,34%. За сравнение, средно за страната делът на инвестициите в НИРД от националния  БВП през 2015 г. е 0,86% (нарастване от 0,07 % спрямо 2014 г.)

- Индикатори по отношение на климата/енергията

Националният статистически институт и институциите, отговорни за провеждане на политиката в секторите околна среда, възобновяема енергия и енергийна ефективност (респективно свързани със съкращаването на емисиите на парникови газове) – Агенцията за устойчиво енергийно развитие и Изпълнителната агенция по околна среда, не поддържат данни по дефинираните показатели (емисии на парникови газове, дял на ВЕ в брутното крайно потребление на енергия, повишаване на енергийната ефективност и енергийна интензивност на БВП) на регионално, областно и местно ниво. Разполагаемата информация на съответните ведомства е на национално ниво. Поради тази причина обективно проследяване на съответните индикатори на ниво ЮЗР не е възможно и представените по-долу данни са за цялата страна.

- Съкращаване на емисиите на парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент и без сектор Земеползване, промяна в земеползването и горско стопанство)

През 2015 г., по  данни на ИАОС, емисиите на парникови газове за България, изчислени по новото ръководство (в сила от 2015 г.) и съгласно задължението на България за предоставяне информация съгласно Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния, са в размер на 61 428,93 кт. CO2-екв. спрямо 57 469,71 кт. CO2-екв. за 2014 г. Увеличението на годишна база е 6,8%.

- Дял на ВЕ в брутното крайно потребление на енергия

Според данни на НСИ и АУЕР делът на енергията от възобновяеми източници в крайното потребление на енергия в страната през 2015 г. отчита незначително увеличение от 0,2% спрямо 2014 г. , достигайки 18,2%.

- Енергийна интензивност на БВП

Следва да се отбележи, че това е основният показател, който се използва от отговорните институции за измерване на нивото на енергийна ефективност. През 2015 г. по данни на НСИ и АУЕР стойността му за страната възлиза на 0,449 т.н.е. за 1000 евро БВП и минимално се увеличава спрямо 2014 г. – с 0,003% (0,446 т.н.е. за 1000 евро БВП за 2014 г.)

- Дял на преждевременно напусналите образователната система на възраст 18-24 г.

Информационната осигуреност на индикатора е по данни на НСИ.

Относителният дял на рано напусналите образование и обучение (на 18-24 навършени години) за ЮЗР през 2016 г. е 5,7%. В сравнение с предходната година не се отчита промяна. Средният показател за страната е значително по-висок – 13,8% за 2016 г., което представлява изменение в негативен аспект - нарастване с 0,4% спрямо предходната година (13,4% за 2015 г.)

- Дял на 30-34 годишните със завършено висше образование

Информационната осигуреност на индикатора е по данни на НСИ.

Относителният дял на населението на възраст 30-34 навършени години със завършено висше образование в ЮЗР през 2016 г. е 47,2%. Регистрира се увеличение от 2,7% на годишна база (за 2015 г. – 44,5%). Средната стойност за страната е сравнително по-ниска – 33,8% за 2016 г., което е увеличение от 1,7% спрямо предходната година – 32,1% за 2015 г.

- Население в риск от бедност или социално изключване

Информационното осигуряване на индикатора е по данни на НСИ.

Населението в риск от бедност или социално изключване в Югозападен район през 2014 г. наброява 727,9 хил. лица или 34,3% от населението на района. Индикаторът регистрира увеличение на годишна база от 2,5% (2013 г. – 677,5 хил. лица). Средно за страната през 2014 г. населението в риск от бедност е 41,3% (2981,7 хил. лица), като се регистрира увеличение спрямо 2013 г. с 1,2%.

На вътрешнорегионално ниво, през 2014 г. във всички области в района се регистрира увеличение на броя на населението в риск от бедност или социално изключване. Изключение прави само област Кюстендил, където се наблюдава намаление с 8,4% спрямо 2013 г. Индикаторът е най-висок за Софийска област – през 2014 г. 47,4% от населението на областта живее в риск от бедност, като се отбелязва увеличение с 2,3% спрямо 2013 г. Висока е стойността на индикатора и за област Перник - 46,5% за 2014 г. (най-голямо увеличение сред областите в ЮЗР – 7,8%). 33,1% от населението на област Благоевград през 2014 г. живее в риск от бедност (увеличение с 6,1% спрямо 2013 г.)

Таблица 5. Население в риск от бедност или социално изключване за периода 2013-2014 г. (хил. души и % от съвкупността)

| Статистически райони и области | Население в риск от бедност или социално изключване |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 г. |  | 2014 г. |  |
|  | Хил. души | % от общото | Хил. души | % от общото |
| БЪЛГАРИЯ | 2908,6 | 40,1 | 2981,7 | 41,3 |
| Северозападен | 345,3 | 42,4 | 335,5 | 42,1 |
| Северен централен | 352,0 | 42,1 | 365,3 | 44,2 |
| Североизточен | 430,9 | 45,1 | 456,2 | 48,0 |
| Югоизточен | 437,4 | 41,1 | 437,4 | 41,1 |
| Южен централен | 646,7 | 44,4 | 680,1 | 46,9 |
| Югозападен район | 677,5 | 31,8 | 727,9 | 34,3 |
| Благоевград | 85,8 | 27,0 | 104,3 | 33,1 |
| Кюстендил | 44,7 | 34,1 | 39,9 | 25,7 |
| Перник | 49,8 | 38,7 | 59,1 | 46,5 |
| Софийска | 108,8 | 45,1 | 112,9 | 47,4 |
| София (столица) | 376,0 | 28,7 | 394,6 | 30,0 |

Източник: Национален статистически институт

## 3.Анализ на изменението на глобалните екологични индикатори.

|  | ИНДИКАТОРИ | Стойности |  |  | Периодичност на събиране на инф. | Източник на инф. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГЛОБАЛНИ ЕКОЛОГИЧНИ ИНДИКАТОРИ | Изходни | Междинни (2015) | Целеви (2020) |  |  |
| 1 | Относителен дял на антропогенно натоварените територии (инфраструктура, селища, промишлени обекти) – % | 4,54 (2006 г.) | 5,00 | 5,50 | Различна периодичност в зависимост от данните, предоставяни в рамките на проект CORINE Landcover | ИАОС |
| 2 | Съотношение между горските, земеделските и урбанизираните територии - %/ %/ % | 64,48/ 30,53/ 4,54 (2006 г.) | 64,48/ 30,07/ 5,00 | 64,48/ 29,57/ 5,50 | Различна периодичност -CORINE Landcover | ИАОС |
| 3 | Емисии на парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент) на човек от населението - т/ човек/ година | 3,419 /2010 г./ | 3,000 | 2,600 | Различна периодичност – CORINE Landcover | ИАОС |
| 4 | Разходи за дълготрайни материални активи с екологично предназначение – млн. лв | 460,9 (2011 г.) | 490 | 550 | Ежегодно | НСИ |
| 5 | Разходи за дълготрайни материални активи с екологично предназначение на човек от населението – лв. | 216,30 (2011 г.) | 230 | 260 | Ежегодно | НСИ |
| 6 | Дял от територията със силна и много силна податливост на ерозиране – % | 5,14 (2006 г.) | 5,00 | 4,85 | Различна периодичност – CORINE Landcover | ИАОС |
| 7 | Регионален индекс за климатична сигурност - точки | 31,89 (2010 г.) | 37,89 | 46,89 | Различна периодичност – съгласно изследвания | МРРБ |

- Относителен дял на антропогенно натоварените територии (инфраструктура, селища, промишлени обекти)

Информационната осигуреност на индикатора е по данни от проекта CORINE Landcover (Земно покритие), който през 2013-2014 г. е в процес на изпълнение. Към момента на изготвяне на Годишния доклад окончателните данни не са предоставени от ИАОС. Поради инертността на данните по-долу е поместена информация от проекта CORINE Landcover за 2006 г.

Стойността на индикатора за Югозападен район за 2006 г. е 4,54%, съответстващо на 923,427 кв.км. от територията на района (от общо 20 468,794 кв.км). Това е под средното за страната (5,02%). Най-силно антропогенно натоварени са териториите на областите София (столица) - 20,68% и Перник (6,11%), а в по-ниска степен - областите Софийска (3,90%), Кюстендил (3,11%) и Благоевград (1,99%).

- Съотношение между горските, земеделските и урбанизираните територии

Информационната осигуреност на индикатора е по данни на НСИ, като последните актуални са за 2011 г.

Съотношението между горските, земеделските и урбанизираните територии за Югозападен район към 2011 г. е както следва: 49,6%, 44,0% и 4,3% от общата територия на района. Средните стойности за България са съответно 34,7%, 58,2% и 4,5%. В ЮЗР процентът на горските територии е най-голям в област Благоевград – 36,5%, на земеделските – в област Софийска - 34,6%, а на урбанизираните – в област София (столица) - 17,0%.

- Емисии на парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент) на жител от населението

Данните за емисиите в атмосферата на национално ниво се поддържат от Изпълнителната агенция по околна среда. ИАОС изготвя ежегодни национални доклади за инвентаризация на емисиите на парникови газове по източници и поглътители.

Данните за общите емисии за 2015 г. са представени по-горе в частта, отнасяща се до отчитане на индикаторите по Стратегия „Европа 2020“ – индикатор „Съкращаване на емисиите на парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент и без сектор Земеползване, промяна в земеползването  и горско стопанство)“.

Отнесени към човек от населението за страната, емисиите на парникови газове за 2015 г. са 8,5 т. CO2-екв./ч, като се регистрира нарастване с 0,5 т. CO2-екв./ч спрямо 2014 г. Въпреки това стойността е близка до средногодишната за този показател от средата на 90-те години на 20-ти век до днес.

Следва да се отбележи, че изчисленията на емисиите на парникови газове се извършват на национално ниво и ИАОС не разполага с данни за районите от ниво 2 и областите, поради което отчитане на динамиката на индикатора на тези териториални нива не може да бъде извършено.

- Разходи за дълготрайни материални активи с екологично предназначение

Информационната осигуреност на индикатора е по данни на НСИ.

Към края на 2015 г. дълготрайните материални активи в ЮЗР възлизат на 1 707 895 лв., като на годишна база се регистрира увеличение на стойностите на индикатора, както на регионално, така и на национално ниво. Спрямо предходната година, в ЮЗР се отбелязва нарастване с 21,6% (с 304,3 млн. лв.), докато за страната това нарастване е с 20,7%. Към края на 2015 г. в ЮЗР се намират 20,4% от дълготрайните материални активи с екологично предназначение в страната, с което районът заема второ място по този показател след Югоизточен район (35%). През 2015 г. най-голям дял ДМА с екологично предназначение от общите за района има в област София (столица) - 47,4% следвана от Софийска област – 26,9%. Останалите 3 области – Перник, Кюстендил и Благоевград, се движат в границите на 6,6%-10,8%. На областно ниво най-значително нарастване на показателя се регистрира в област Софийска - с 27,1% и област Благоевград - с 25,8%, следвани от област София (столица) - с 20,5%. По-слабо е нарастването в област Перник - със 17% и в област Кюстендил - с 10%.

Таблица 6. Наличност на дълготрайни материални активи с екологично предназначение за периода 2014-2015 г. (хил. лв.)

| Статистически райони и области | Дълготрайни материални активи с екологично предназначение |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2014 г. | 2015 г. |
| БЪЛГАРИЯ | 6 616 984 | 8 343 100 |
| Северозападен | 649 158 | 827 715 |
| Северен централен | 438 738 | 608 656 |
| Североизточен | 749 400 | 941 952 |
| Югоизточен | 2 340 120 | 2 927 775 |
| Южен централен | 1 065 937 | 1 329 107 |
| Югозападен район | 1 403 631 | 1 707 895 |
| Благоевград | 146 610 | 184 418 |
| Кюстендил | 128 078 | 141 663 |
| Перник | 96 038 | 112 790 |
| Софийска | 361 227 | 459 199 |
| София (столица) | 671 678 | 809 825 |

Източник: Национален статистически институт

- Разходи за дълготрайни материални активи с екологично предназначение на човек от населението

Информационната осигуреност на индикатора е по данни на НСИ.

Наличността на ДМА с екологично предназначение на човек от населението в ЮЗР през 2015 г. нараства от 661 лв. до 805,2 лв. (с 21,8%), като средно за страната също се регистрира повишаване - от 918 лв. до 1166,2 до лв. (с 27%). На областно ниво, през 2015 г. най-високи са разходите за дълготрайни материални активи с екологично предназначение на човек от населението в Софийска област - 1936,9 лв., следвана от област Кюстендил - 1124,2 лв. и област Перник - 899,0 лв., а с по-ниски стойности и под средното ниво за района са област София (столица) – 613,6 лв. и област Благоевград – 589,5 лв.

- Дял от територията на района със силна и много силна податливост на ерозиране

Информационната осигуреност на индикатора е по данни на ИАОС.

За по-голяма коректност (по предложение на ИАОС) понятието „податливост на ерозия“ се заменя с „риск от ерозия“, защото податливостта на почвата на ерозиране се определя въз основа на текстурния клас и съдържанието на хумус в повърхностния слой на почвата, а определянето на риска от почвена ерозия става посредством използването на математически изчисления и последващо моделиране.

Наличната информация за водоплощната почвена ерозия се отнася за 2014 г., като резултатите са получени от ИАОС на базата на използвания математически модел за изчисляване на водоплощната ерозия и уравнението USLE. Данните са получени въз основа на валидирани и адаптирани за условията на България модели за прогнозиране на факторите и интензитета на водоплощната ерозия. Получените резултати са най-достоверни за териториите до 1200 м н.в.

Таблица 7. Риск от водоплощна ерозия на територията на районите от ниво 2 през 2014 г. (%)

| Риск от водоплощна ерозия (t/ha/y) спрямо територията на съответния район | Северозападен район | Северен централен район | Североизточен район | Югоизточен район | Южен централен район | Югозападен район |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Висок (20 – 40 t/ha/y) | 5,7 | 5,0 | 2,6 | 3,6 | 5,3 | 5,1 |
| Мн. висок (> 40 t/ha/y) | 3.4 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.8 |

Източник: Изпълнителна агенция по околната среда и водите

Съгласно данните, в Югозападен район 5,1% от територията на района е с висок риск от водоплощна ерозия, а 1,9% - с много висок риск. Стойностите се покачват съответно с 0,3% и 0,1% спрямо 2013 г. Единствено в Северозападен район и Южен централен район по-голям процент от територията е с висок риск. По отношение на процента от територията с много висок риск, само Северозападен район е в по-неблагоприятна позиция от ЮЗР.

Таблица 8. Риск от водоплощна ерозия на територията на съответната област в ЮЗР през 2014 г. (%)

| Риск от водоплощна ерозия (t/ha/y) спрямо територията на съответната област | Благоевград | Кюстендил | Перник | Софийска | София (столица) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Висок (20 – 40 t/ha/y) | 2,5 | 4,7 | 3,1 | 8,2 | 5,0 |
| Мн. висок (> 40 t/ha/y) | 0,8 | 1,5 | 0,6 | 3,8 | 1,0 |

Източник: Изпълнителна агенция по околната среда и водите

През 2014 г. с най-неблагоприятни стойности е Софийска област, като 8,2% от територията на областта е с висок риск от водоплощна ерозия, а 3,8% - с много висок риск. Най-малък процент от територията с висок и с много висок риск от водоплощна ерозия има област Благоевград, съответно – 2,5% и 0,8%. Стойностите за отделните области се изменят незначително спрямо 2013 г.

Ветровата ерозия на почвата се проявява върху равнинни и обезлесени райони. Площите с висока степен на риск от ветрова ерозия се свързват с ниска степен на лесистост и висока податливост на почвите към дефлация. Според използвания в ИАОС модел за оценка на ветровата ерозия, който е базиран на уравнението WEQ, рискът от ветрова ерозия на територията на Р. България може да се степенува в зависимост от скоростта на вятъра, почвените условия, различни климатични фактори, като валежи, влажност и др., както следва:

Степени на интензивност на действителния риск от ветрова ерозия

| Степен на ерозионен риск | Интензитет (t/hа/y) |
| --- | --- |
| Слаб | 0,5 – 1,0 |
| Слаб до умерен | 1,01 – 2,0 |
| Умерен | 2,01 – 10,0 |
| Умерен до висок | 10,01 – 20,0 |
| Висок | 20,01 – 50,0 |
| Много висок | > 50,01 |

Източник: ИАОС

По данни на ИАОС, през 2014 г. се наблюдава висок и много висок риск от ветрова ерозия само на територията на два района от ниво 2 – Североизточен и Югоизточен.

В сравнение с предходната година, през 2014 г. се наблюдава леко увеличаване на площите с риск от ветрова ерозия на национално ниво с 14 539 ha, а загубите на почва намаляват с 2,7 млн. тона. Площите с висок ерозионен риск са 58 555 hа, което представлява 1,5% от площта на обработваемите земи; тези с много висок риск са 7 493 hа (0,3%). Засегнатите площи с умерен ерозионен риск са 303 539 hа (8,0%), а със слаб – 3 443 457 hа (90,2). Площите със слаб ерозионен риск се увеличават, а тези с умерен, висок и много висок риск намаляват.

С най-висок интензитет в ЮЗР е ветровата ерозия в Софийска област (0,9 t/ha/y). Загубите на почва са най-големи също в Софийска област.

Въз основа на ключови индикатори за изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападен район и информация за реализацията на проекти на територията на ЮЗР, се констатират следните резултати по отделните приоритети:

# Приоритет І. „Повишаване конкурентоспособността на регионалната икономика”

Включените в приоритета мерки са насочени към постигането на устойчив икономически растеж в района чрез насърчаване развитието на конкурентноспособна икономика и създаване на благоприятни условия за инвестиционна дейност, което има ключова роля за подобряване качеството и стандарта на живот на населението. Акцент е поставен върху иновациите и технологичното обновяване на МСП, върху развитие на туристическия сектор в района.

Приоритет І. на РПР на ЮЗР 2014-2020 г. включва следните специфични цели:

Специфична цел І.1. Развитие на научно-изследователската и развойна дейност (НИРД). До 2020 г., делът на инвестициите в НИРД от БВП на района да достигне 2,5%

Специфична цел І.2. Технологично обновяване и енергийна ефективност в МСП

Специфична цел І.3. Подобряване на бизнес инфраструктурата в индустриалните зони

Специфична цел І.4. Оползотворяване на местния туристически потенциал

Специфична цел І.5 Развитие на конкурентоспособен аграрен сектор и жизнени селски райони

Основни индикатори, с които се отчита степента на изпълнението на специфичните цели от Приоритет 1, съгласно РПР на ЮЗР 2014-2020 г.:

|  | ИНДИКАТОРИ | Стойности |  |  | Периодичност на събиране на инф. | Източник на инф. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СПЕЦИФИЧНИ ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ | Изходни | Междинни (2015) | Целеви (2020) |  |  |
| 1 | Модернизирани и технологично обновени предприятия - брой | n/a | 300 | 750 | Ежегодно | МИЕТ, ИСУН |
| 2 | Нарастване на приходите от дейността на микро, малките и средни предприятия - % | n/a | 10 | 30 | Ежегодно | НСИ |
| 3 | Относителен дял на заетите лица в микро, малките и средни предприятия спрямо общия брой на заетите лица на възраст 15 и повече години в района - % | 13,6 (2011 г.) | 16 | 20 | Ежегодно | НСИ |
| 4 | Нарастване на преките чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия - % | n/a | 15 | 40 | Ежегодно | НСИ |
| 5 | Новоизградени и/или обновени технологични паркове, технологични центрове и бизнесинкубатори – бр. | n/a | 4 | 12 | Ежегодно | МИЕТ, ИСУН, Областни администрации |
| 6 | Новосъздадени клъстери – бр. | n/a | 4 | 10 | Ежегодно | МИЕТ, ИСУН, Областни администрации |
| 7 | Нарастване на приходите от нощувки в средствата за подслон и местата за настаняване - % | n/a | 20 | 45 | Ежегодно | НСИ |
| 8 | Новосъздадени и/или маркетирани туристически продукти и дестинации – бр. | n/a | 5 | 10 | Ежегодно | МРРБ, ИСУН, Областни администрации |
| 9 | Новосъздадени и/или подобрени туристически атракции – бр. | n/a | 10 | 20 | Ежегодно | МРРБ, ИСУН, Областни администрации |
| 10 | Нарастване на селскостопанската продукция - % | n/a | 5 | 15 | Ежегодно | НСИ |
| 11 | Реализирани проекти по Програмата за развитие на селските райони за създаване на стопанства от млади фермери – бр. | n/a | 200 | 500 | Ежегодно | МЗХ |
| 12 | Реализирани проекти по ПРСР за модернизиране и преструктуриране на земеделски стопанства – бр. | n/a | 300 | 700 | Ежегодно | МЗХ |
| 13 | Реализирани проекти по ПРСР за създаване и подпомагане на микропредприятия – бр. | n/a | 50 | 125 | Ежегодно | МЗХ |

- Модернизирани и технологично обновени предприятия

Информационното осигуряване на индикатора е по данни на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., Министерство на икономиката и по данни на Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Съгласно изпълнени проекти по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на ОПИК броят на технологично обновените предприятия на територията на Югозападен район през 2016 г. възлиза на 24 с обща стойност на проектите 23 235 128,26 лв. Най-много са технологично обновените предприятия в област София (столица) – 16 бр. с обща стойност на реализираните проекти 15 622 465,04 лв. В област Благоевград са модернизирани 5 бр. предприятия в общините Благоевград (3), Гоце Делчев (1), Струмяни (1), като общата стойност на проектите възлиза на 4 330 991,12 лв. В област Кюстендил e модернизирано 1 предприятие в община Дупница, като стойността на проекта възлиза на 1 111 107,02 лв. На територията на област Перник технологично обновено е 1 предприятие в община Перник с обща стойност на проекта 1 004 405,08 лв. В Софийска област има модернизирано 1 предприятие - в община Елин Пелин, като стойността на проекта е 1 166 160,00 лв.

Към 01.04.2017 г. по същата процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ в процес на изпълнение са 65 проекта на територията на ЮЗР за модернизиране и технологично обновяване на предприятия на обща стойност 78 213 325,64 лв. Най-много проекти за технологично обновяване на предприятия има в област София (столица) – 49 бр. на стойност 52 520 727,75 лв. В област Благоевград се модернизира 1 предприятие - в община Сатовча, като стойността на проекта възлиза на 816 243,00 лв. В област Кюстендил се модернизират 4 бр. предприятия - в общините Дупница (2), Кюстендил (1) и Сапарева баня (1), като общата стойност на проектите възлиза на 7 535 068,52 лв. На територията на област Перник технологично се обновяват 4 бр. предприятия в община Перник с обща стойност на проектите 5 248 050,00 лв. В Софийска област се модернизират 7 предприятия в общините Ботевград (2), Божурище (1), Елин Пелин (1), Костинброд (1), Самоков (1) Сливница (1) с обща стойност на проектите 12 093 236,37 лв.

В процес на изпълнение са още 16 проекта по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ на ОПИК на обща стойност 12 649 515, 94 лв. Разпределението по области е както следва: 14 проекта на територията на област София (столица) на стойност 9 079 515, 94 лв., 1 проект на територията на Софийска област (община Костинброд – 2 850 000 лв.) и 1 проект на територията на област Благоевград (община Сандански – 720 000 лв.)

По данни на Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, МРРБ, през 2016 г. е приключен 1 проект на територията на ЮЗР по програмaта за ТГС България-Македония 2007-2013 г. – „Укрепване на капацитета на текстилната индустрия в трансграничния регион чрез обучение и добри практики и реализиране на промоционални дейности“ с общ бюджет на стойност 87 369 евро. Водещият партньор е Текстилна търговска асоциация – текстилен клъстер, Щип. Партньор по проекта от българска страна е Сдружение Браншова организация за текстил и облекло (БОТО) с бюджет 44 294 евро.

Към месец април 2017 г. на територията на ЮЗР в процес на изпълнение са 13 проекта по програмата за ТГС България-Македония 2014-2020 г. на обща стойност 1 321 482 евро, с основна цел повишаване на конкурентоспособността на регионалните фирми и подобряване на условията за бизнес в региона, развитие на предприемачеството, насърчаване на новосъздадени предприятия, въвеждане на иновации и др., както следва:

- Област Благоевград

- „Старт-ап Академия“ с общ бюджет на проекта 106 801 евро. Водещият партньор е Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев с бюджет 55 605 евро. Партньор по проекта от македонска страна е Слоу Фуд Огражден, Босилово

- „Направете си „домашното производство“ и хоби изгодно“ с общ бюджeт 77 826 евро. Водещият партньор е Сдружение за хуманитарни дейности „Синергия“, Щип. Партньор по проекта от българска страна е Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев с бюджет 31 151 евро

- „Повишаване на потенциала за предприемачество и перспективите за заетост на младите хора чрез изграждане на капацитет и работа в мрежа (Start up - Академия България - Македония)“ с общ бюджет на проекта 114 337 евро. Водещият партньор е Туристически съюз Струмица. Партньор по проекта от българска страна е Сдружение Бизнес информационен и консултантски център – Сандански с бюджет 58 458 евро

- „Повишаване на конкурентоспособността на МСП в трансграничния район чрез насърчаване и популяризиране на нетехнологичните иновации“ с общ бюджет на проекта 113 827 евро. Водещ партньор на проекта е Сдружение Бизнес информационен и консултантски център – Сандански с бюджет 57 276 евро. Партньор по проекта от македонска страна е Асоциация Център за развитие и насърчаване Промо Идея – Струмица

- „Подобряване на бизнес капацитета на производителите на органични продукти в трансграничния регион БГ-МК (EBC-OP-CBR)“ с общ бюджет 118 287 евро. Водещ партньор на проекта е Сдружение СЪВРЕМИЕ – Сандански с бюджет 58 713 евро. Партньор по проекта от македонска страна е Федерация на производителите на органични продукти на Македония, Струмица

- „Мрежа за творческо предприемачество“ с общ бюджет 119 681 евро. Водещият партньор е Фондация за развитие на малки и средни предприятия, Струмица. Партньор по проекта от българска страна е Бизнeс Инкубатор - Гоце Делчев, център за подпомагане на предприемачеството с бюджет 59 682 евро

- „Споделена предприемаческа среда за креативна младеж“ с общ бюджет 74 313 евро. Водещият партньор е Фондация за културно и интелектуално развитие „Оптимист“, Благоевград с бюджет 41 014 евро. Партньор по проекта от македонска страна е Сдружение „Инвентивност“, Радовиш.

- Област Кюстендил

- „FEMTERPRISE - Насърчаване на създаването на социални предприятия чрез укрепване на предприемаческия потенциал на младите жени“ с общ бюджет 110 217 евро. Водещият партньор е Сдружение на жените предприемачи „Уникум-Кос“, Куманово. Партньор по проекта от българска страна е Сдружение „Вива Пауталия“, Кюстендил с бюджет 63 732 евро

- „Произвеждай екологично - пакетирай екологично“ с общ бюджет 77 895 евро. Водещият партньор е Асоциация ЕГРИ - център за устойчиво развитие, Крива Паланка. Партньор по проекта от българска страна е Независими Иновативни Единни, Кюстендил с бюджет 37 883 евро

- „Трансграничен център за млади предприемачи – CBYEC“ с общ бюджет 110 475 евро. Водещият партньор е Център за развитие на третия Североизточен район, Куманово. Партньор по проекта от българска страна е Регионален център за Европейска интеграция – Кюстендил с бюджет 48 463 евро

- „Изграждане на международна конкурентоспособност на текстилните компании в трансграничен район България-Македония“ с общ бюджет 97 424 евро. Водещият партньор е Текстилна търговска асоциация - Текстилен клъстер, Щип. Партньор по проекта от българска страна е Браншова организация за текстил и облекло, Кюстендил с бюджет 47 148 евро

- „Българско - Македонско Трансгранично сътрудничество за изграждане на капацитет за конкурентоспособност и иновации“ с общ бюджет 109 101 евро. Водещият партньор е Македонска академия на науките и изкуствата, Скопие. Партньор по проекта от македонска страна е Фондация за развитие на малки и средни предприятия, Куманово. Партньор по проекта от българска страна е Българска академия на науките с бюджет 27 321 евро и Кюстендилска търговско-промишлена палата с бюджет 23 661 евро

- „Shift -> Преминаване към онлайн и офлайн предприемаческо обучение“ с общ бюджет 91 298 евро. Водещият партньор е Асоциация Център за интеркултурен диалог, Куманово. Партньор по проекта от българска страна е Сдружение Без граници 21 век, Кюстендил с бюджет 43 099 евро.

- Нарастване на приходите от дейността на микро, малките и средни предприятия

Информационното осигуряване на индикатора е по данни на НСИ.

Приходите от дейността на предприятията на територията на ЮЗР (сумарно за предприятията, независимо от броя на заетите лица в тях) през 2015 г. възлизат на 142 201 668 хил. лв., което в процентно изражение представлява средно нарастване от 8,5% спрямо предходната 2014 г., което е по-голямо от средното нарастване на приходите на предприятията в страната – 6,5% на годишна база спрямо 2014 г. (268 231 726 хил. лв.)

Разпределението по групи предприятия в ЮЗР спрямо броя на заетите лица в тях е следното:

- Най-голямо е нарастването на приходите от дейността в предприятията със заети лица между 10 и 49 души – нарастване с 13,7% за 2015 г. на годишна база при средно за страната 10,8%;

- Предприятията със заети лица до 9 души – нарастване на приходите от дейността със 7,9% за 2015 г. на годишна база при средно за страната 7,4%;

- Предприятия със заети лица между 50 и 249 души – нарастване на приходите от дейността с 4,7% при средно за страната 3,1%;

- Предприятия със заети лица над 250 души – нарастване на приходите от дейността с 8,3% при средно за страната 5,2%.

- Относителен дял на заетите лица в микро, малките и средни предприятия спрямо общия брой на заетите лица на възраст 15 и повече години в района

Информационното осигуряване на индикатора е по данни на НСИ.

Относителният дял на заетите лица в микро, малките и средни предприятия в ЮЗР, съотнесен към броя на заетите лица на възраст 15 и повече години в района възлиза на 59,5% за 2015 г., като намалява с 0,1% спрямо предходната 2014 г. Средно в България 51,8% от заетите лица над 15-годишна възраст през 2015 г. са в микро, малки и средни предприятия (при 52% за 2014 г.)

Делът на заетите лица в големи предприятия (с персонал над 250 души) в ЮЗР, съотнесен към броя на заетите лица на възраст 15 и повече години възлиза на 27,6% за 2015 г., като няма изменение спрямо предходната 2014 г. 17,5% от заетите лица над 15-годишна възраст в страната през 2015 г. са заети в големи предприятия (при 17,7% за 2014 г.)

- Нарастване на преките чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия

Информационното осигуряване на индикатора е по данни на НСИ.

Чистата стойност на направените ПЧИ в ЮЗР през 2015 г. възлиза на 491 653 хил. евро. Отчетени с натрупване, ПЧИ в района през 2015 г. на годишна база нарастват с 3,6% (от 13 561 493,8 хил. евро на 14 053 146,8 хил. евро).

Подробна информация се съдържа в т. I.2 от настоящия годишен доклад.

- Новоизградени и/или обновени технологични паркове, технологични центрове и бизнесинкубатори

Основен източник на финансиране на проекти, насочени към изграждане и/или обновяване на технологични паркове, технологични центрове и бизнесинкубатори, е Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. През 2016 г. и към момента не е стартирала процедура, която да подкрепя реализацията на дейности в горепосочените области.

В процес на изграждане е икономическа зона София-Божурище с обща площ 2 665 595 кв.м. Зоната се изгражда от „Национална Компания Индустриални Зони“ ЕАД и се състои от 2 основни имота: Парцел А – 694 846 кв.м и Парцел Б – 1 970 749 кв.м. Изграждането на инфраструктурата за Парцел А е разделено на два етапа: Първият етап по проектиране и изграждане на инфраструктурата стартира през 2013 г. и е завършен за 2 години; Вторият етап е в процес на изграждане и се очаква да бъде завършен до края на 2017 г.

Предвид засиления инвеститорски интерес към имоти в Парцел Б, вече са стартирани процедури по проектиране и изграждане на инфраструктурата за част от Парцел Б.

До момента са изградени следните инфраструктурни обекти: 	Близо 2,5 км улици за тежко движение с тротоари и велоалеи, включително кръгови кръстовища; Задържателен резервоар за дъждовни води; Напорен резервоар за питейно и противопожарно водоснабдяване; 	Канализация за дъждовни и битови отпадъчни води; Водопровод с противопожарни хидранти; Захранващ и разпределителен газопровод; Тръбни трасета с кабелни шахти за подземни кабелни линии; 	Тръбно трасе за оптични кабели; Улично осветление и озеленяване; Напорна канализация с канално-помпено съоръжение.

- Новосъздадени клъстери

Основен източник на финансиране създаването и развитието на клъстери е оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Към момента на изготвяне на Годишния доклад по ОПИК е обявена процедура „Развитие на клъстери в България“, чийто срок за кандидатстване не е изтекъл/която е в статус „кандидатстване“.

Информационното осигуряване на индикатора към момента е от Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

По програмата за ТГС България-Сърбия  2007-2013 г. през 2016 г. е приключен 1 проект на територията на ЮЗР (София столица) – „Балкански клъстер“ на стойност 117 919 евро. Партньор по проекта от българска страна е Фондация за развитие на предприемачеството с бюджет 61 033 евро. Партньор от сръбска страна е Дом на клъстера, Ниш, РСърбия.

Към месец април 2017 г. на територията на ЮЗР в процес на изпълнение е 1 проект по програмата за ТГС България-Македония 2014-2020 г. – „Интегриране на Европейски здравни стандарти и иновации по пътя към изграждане на трансграничен здравен клъстер“ с общ бюджет 116 926 евро. Водещият партньор е Районна лекарска колегия – Благоевград с бюджет 59 756 евро. Партньор от македонска страна е Публична здравна институция Клинична болница Щип.

- Нарастване на приходите от нощувки в местата за настаняване

Информационното осигуряване на индикатора е по данни на НСИ.

Значението на туризма за регионалната икономика през последните години нараства. В периода 2012-2016 г. се наблюдава устойчива тенденция на нарастване на приходите от нощувки в ЮЗР, като през 2015 г. и 2016 г. темповете на нарастване са по-високи в сравнение с 2012-2014 г.

Приходите от нощувки в местата за настаняване в района през 2016 г. възлизат на 226 315 252 лв., което представлява нарастване от 14,7% спрямо предходната 2015 г. (197 269 786 лв.) Темпът на нарастване е по-нисък от средния за страната – 18,9%. На вътрешнорегионално ниво, през 2016 г. се отбелязва нарастване на приходите от нощувки на годишна база в 4 от областите от ЮЗР. С най-високи процентни стойности на нарастване се отличават областите Софийска – 24,3% и Кюстендил – 23,5% и с по-малки – област Благоевград – 14,8% и София (столица) – 12,7%. Единствено област Перник отбелязва отново спад в приходите от нощувки с минус 4,3% през 2016 г.

В съвкупните приходи от нощувки, реализирани в страната през 2016 г., ЮЗР запазва третото си място сред районите от ниво 2 (след Югоизточния и Североизточния район), като делът му представлява 18,4% (за сравнение през 2015 г. – 19,1%).

През 2016 г. се отчита увеличение и при реализирания брой нощувки в местата за настаняване в ЮЗР (с 13% в сравнение с 2015 г.), както и при броя на пренощувалите лица (с 13,2% в сравнение с 2015 г.) През 2016 г. местата за настаняване в района са се увеличили с 4,4% (27 бр.) при сравнение на годишна база.

- Новосъздадени и/или маркетирани туристически продукти и дестинации

Информационното осигуряване на индикатора е от Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. и Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, от Министерство на туризма и по данни на общините на територията на ЮЗР.

Със средства по ОПРР 2007-2013, през 2016 г. е приключил 1 бр. проект на стойност 496 220 лв., като в резултат е осъществена подкрепа за новосъздадени и/или маркетирани туристически продукти и дестинации в общините Столична, Ихтиман и Своге – „Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и Своге“.

Съгласно информация, предоставена от общините в ЮЗР, през 2016 г. са извършени следните дейности за подобряване и маркетиране на туристически продукти и дестинации:

- Област Кюстендил - изграждане на туристически информационен център в община Кюстендил – на стойност 24 000 лв., осигурени от общинския бюджет

- Област Перник - създаден е туристически пътеводител на община Радомир „Стъпки на времето“, където е описана многовековната история, живописна природа и богат културен календар на общината – на стойност 2 180 лв., осигурени от общинския бюджет

- Софийска област - създадена е туристическа дестинация „Вазова екопътека“ в община Своге.

С цел популяризиране на българския туристически продукт през 2015 г. Министерството на туризма създава осем културно-исторически дестинации, подробна информация за които е публикувана на интернет страницата на министерството. От тях на територията на Югозападния район изцяло или частично попадат културно-историческите атракции на следните дестинации:

- Струма

- Българска архитектура и занаятчийство

- Софийска света гора

Към културно-историческа дестинация Струма попадат следните туристически атракции: Рилски манастир, Регионален исторически музей – Благоевград, Възрожденски комплекс „Вароша”, Църква „Въведение Богородично”, Музеен комплекс – Банско, Къща-музей „Никола Вапцаров“, Къща-музей „Неофит Рилски“, Музей „Велянова къща”, Постоянна иконна изложба „Банска художествена школа”, Историко-етнографски комплекс „Радонова къща”, Духовно-исторически център „Паисий Хилендарски”, Храмов комплекс „Св. Троица”, Байкушевaта мура – Банско, Църквата „Св.Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат“ - село Добърско, Комплекс „Паметник на Спартак” – Сандански, Археологически музей – Сандански, Раннохристиянски комплекс – Сандански, Градски парк „Свети Врач“, Попина лъка – Сандански, Национален парк „Пирин“ - Горно Спанчево, Исторически музей – Мелник, Мелнишки пирамиди, Кордопулова къща, Роженски манастир, Местността Рупите, Самуиловата крепост – село Ключ.

Към културно-историческа дестинация Българска архитектура и занаятчийство попадат следните туристически атракции: Историко-археологически резерват „Сердика-Средец”, Музей за история на София/Централна минерална баня, Народен театър „Иван Вазов”, НДК - Национален дворец на културата, Софийски университет „Св. Кл. Охридски” и Народна бибилиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, Национална галерия „КВАДРАТ 500”, Львов мост и Орлов мост, Царски дворец, Храм-паметник „Александър Невски” с крипта, Ротонда „Свети Георги”, Църква „Света Петка”, Боянска църква, Исторически музей – Панагюрище, Национален мемориален комплекс „Априлци“ – Панагюрище, Архитектурно-исторически резерват - град Копривщица, Сопот, Къща музей „Иван Вазов“, Национален музей „Христо Ботев”, Калоферска къща на историята, Шипченски манастир „Рождество Христово”, Национален парк-музей Шипка, връх Шипка, Архитектурно-етнографски комплекс Етъра, Посетителски център „Интерактивен музей на индустрията“ – Габрово, Архитектурно-исторически резерват Боженци, Храм „Свети Пророк Илия“ – село Боженци, Велико Търново, Арбанаси, Национален музей на текстилната индустрия – Сливен, Къщата на Сливенския бит, Резерват „Жеравна”, Котел, Архитектурно-исторически комплекс „Стария Пловдив”, Пещера, Крепост Перистера.

Към културно-историческа дестинация Софийска света гора попадат следните туристически атракции: Боянска църква „Св. Николай и Св. Пантелеймон”, Драгалевски манастир „Успение Богородично”, Базилика „Св. София”, Кремиковски манастир „Св. Георги”, Горнобогровски манастир „Св. Георги”, Обрадовски манастир „Св. Мина”, Клисурски манастир „Света Петка”, Горнобански манастир „Св. Св. Кирил и Методий”, Лозенски манастир „Св. Спас”, Етрополският манастир „Света Троица”, Черепишкият манастир „Успение Богородично”, Осеновлашкият манастир „Св. Богородица”, Цари Мали град.

През 2016 г. Министерството на туризма е бенефициент по проект „Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите EDEN в България – второ издание“, финансирани по програма COSME 2014 – 2020 г. на Европейската комисия. Проектът стартира своето изпълнение на 01.02.2016 г. и е на стойност близо 70 хил. евро, с продължителност 18 месеца. EDEN е акроним на European Destination of ExcelleNce (отлични европейски дестинации) и представлява инициатива на Европейската комисия, която популяризира моделите на устойчиво развитие на туризма на територията на целия Европейски съюз.

В рамките на три национални конкурса за отлична туристическа дестинация по темите: културен туризъм, защитени територии и воден туризъм са избрани 12 ЕДЕН дестинации, като изборът им е осъществен преди 2016 г. в първото издание на дестинациите на EDEN в България. Това са: Белоградчик, Луковит, Враца, Силистра, Каварна, природен парк „Странджа“, Кърджали, Казанлък, Белица, Сандански, Сапарева баня, и Кюстендил, като последните четири попадат на територията на Югозападния район.

През 2016 г. са изпълнени редица инициативи, целящи промотиране на EDEN дестинациите в България в национален и международен мащаб, в т.ч.: и са изработени 10 видео материала за популяризиране на интересни обекти и събития, вкл. отделен над едноминутен филм за дестинациите Кюстендил, Сапарева баня и Сандански. Дестинация Белица, поради правен вече филм по ЕДЕН, е включена в триминутния общ имиджов клип по проекта.

В допълнение, през 2015 г. от Министерство на туризма е разработен регистър на туристическите атракции с включена в него информация, предоставена от общините относно вида, статута, прилежащата инфраструктура и състоянието на туристическите атракции на тяхната територия.

По програмата за ТГС България-Македония 2014-2020 г. към месец април 2017 г. на територията на ЮЗР в процес на изпълнение са 10 проекта на обща стойност 2 113 535 евро с основна цел разработване на интегрирани туристически продукти, изграждане на мрежи и провеждане на събития за подкрепа развитието на местния туризъм, стимулиране използването на туристическия потенциал, повишаване популярността на туристическите дестинации, подобряване качеството на туристическото предлагане и др., както следва:

- Област Благоевград

- „Подобряване конкурентоспособността на туризма в региона чрез развитие на селския и културен туризъм в трансграничния регион на България и Македония“ с общ бюджет 116 373 евро. Водещият партньор е Асоциация Център за развитие и насърчаване Промо Идея – Струмица. Партньор по проекта от българска страна е Сдружение „Съвремие“ – Сандански с бюджет 58 119 евро

- „Беласица - планината на активните хора“ с общ бюджет 116 312 евро. Водещият партньор е Планинарско-екологично дружество „Еделвайс“, Струмица. Партньор по проекта от българска страна е Сдружение „Клуб за екстремни спортове и планинарство Бела Екстрийм“, Благоевград с бюджет 57 916 евро

- „Устойчивото развитие на туризма - актив за трансгранично сближаване и просперитет“ с общ бюджет 118 812 евро. Водещият партньор е Сдружение „НА ФОКУС“, Благоевград с бюджет 61 234 евро. Партньор по проекта от македонска страна е Сдружение Лешки, Берово.

- „Насърчаване на селския и планинския туризъм чрез използване на ИКТ, ISO консултации и метод на туристическия стимул между България и Македония“ с общ бюджет 101 276 евро. Водещият партньор е Женска организация Щип. Партньор по проекта от българска страна е Търговско-промишлена палата – Благоевград с бюджет 49 521 евро.

- „Платформа за трансгранично фестивален туризъм в областта на културата и традициите – ФОЛКЛОР“ с общ бюджет 457 460 евро. Водещият партньор е община Пехчево. Партньор по проекта от българска страна е Народно читалище „Петко Рачев Славейков 1938“ Брезница, Гоце Делчев с бюджет 144 926 евро

- „Междурегионален Туризъм чрез Култура (МТК)“ с общ бюджет 57 941 евро. Водещ партньор е Международни инициативи за сътрудничество, Благоевград с бюджет 34 982 евро. Партньор по проекта от македонска страна е НПО „Лидери на малцинството за обществото - ЛМО, Щип“

- Област Кюстендил

- „Дигитална природа“ с общ бюджет 118 652 евро. Водещият партньор е Сдружение Без граници 21 век, Кюстендил с бюджет 66 920 евро. Партньор по проекта от македонска страна е Женска организация Щип

- „STEPS - Подкрепа за предприемачеството и популяризиране на услугите в туризма“ с общ бюджет 119 530 евро. Водещият партньор е Сдружение „Младежки общински съвет“, Кюстендил с бюджет 61 409 евро. Партньор по проекта от македонска страна е Сдружение Регионален център за сътрудничество СПЕКТЪР, Крива Паланка

- „Повишаване на туристическия потенциал на общините Кюстендил и Конче - устойчиво съвместно бъдеще“ с общ бюджет 412 105 евро. Водещият партньор е община Кюстендил с бюджет 240 102 евро. Партньор по проекта от македонска страна е община Конче

- „Промотиране на Туристически атракции в 3D - TAP 3D“ с общ бюджет 495 074 евро. Водещият партньор е Областна администрация Кюстендил с бюджет 250 517 евро. Партньор по проекта от македонска страна е Център за развитие на третия североизточен планов район, Куманово.

По програмата за ТГС България-Сърбия 2014-2020 г. към месец април 2017 г. на територията на ЮЗР в процес на изпълнение е 1 проект - „Туризъм и традиции – цветни, забавни, атрактивни“ на обща стойност 598 502 евро с основна цел разнообразяване на туристическите продукти чрез оползотворяване на нематериалното наследство. Водещият партньор е Областна администрация Перник с бюджет 330 798 евро. Партньор по проекта от сръбска страна е община Црвени крст.

- Новосъздадени и/или подобрени туристически атракции

Информационното осигуряване на индикатора е от Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. и Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, от Министерство на туризма и по данни на общините на територията на ЮЗР.

Със средства по ОПРР 2007-2013, през 2016 г. са приключили 3 бр. проекти на обща стойност 24 845 474,38 лв., като в резултат е осъществена подкрепа за 3 бр. новосъздадени и/или подобрени туристически атракции, както следва:

- Област Благоевград - „Сандански – зората на ранното християнство“, община Сандански;

- Софийска област - „Ботевград – привлекателна дестинация за атрактивен културно-исторически еко и спортно развлкателен туризъм“;

- Област София (столица) - „Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика“, Столична община.

Съгласно информация, предоставена от общините в ЮЗР, през 2016 г. са извършени следните дейности за подобряване на туристически атракции:

- Област Благоевград – подобряване на туристически атракции Самуилова крепост и Антично селище „Хераклея Синтика“ в община Петрич; участие в няколко туристически борси изложения на представители на община Банско – с цел промотиране на алтернативни форми на зимния туризъм, базирани на културно-историческото наследство и на уникалните природни дадености на общината

- Област Кюстендил – изграждане на осветление на залите в галерия „Владимир Димитров-Майстора“, изграждане на музейна работилница за деца и откупуване на художествени произведения в община Кюстендил – на обща стойност 48 282 лв., осигурени от общинския бюджет

- Област Перник – изграждане на спортна площадка за фитнес на открито в община Земен

- Софийска област – провеждане на културно мероприятие „Фестивал на брашното“ и състезание по планинско колоездене „Джуренец куест“ в община Своге – на обща стойност 16 455,85 лв., осигурени от общинския бюджет.

По програмата за ТГС България-Македония 2014-2020 г. към месец април 2017 г. на територията на ЮЗР в процес на изпълнение са 2 проекта на обща стойност 993 530 евро, както следва:

- Област Благоевград

- „Да мислим за природата, културата и водата – да бъдем европейски туристи“ с общ бюджет 495 477 евро и основна цел развитие и насърчаване на трансграничното сътрудничество в областта на селския и фестивалния туризъм чрез организиране на общи празници, представяне на общите традиции, на споделеното културно и фолклорно наследство. Водещият партньор е община Липково. Партньор по проекта от българска страна е община Сатовча с бюджет 151 414 евро и Читалище Просвета 1937, Плетена с бюджет 48 344 евро

- „Изграждане на инфраструктура за устойчиво развитие на туризма“ с общ бюджет 498 053 евро и основна цел реконструиране на инфраструктура в парк „Св.Врач“ гр. Сандански. Водещ партньор е община Берово. Партньор по проекта от българска страна е община Сандански с бюджет 206 456 евро.

- Нарастване на селскостопанската продукция

Липсва информация по индикатора. Изпратено е писмо до Министерство на земеделието, храните и горите, но не е предоставена информация за посочения показател.

- Реализирани проекти по Програмата за развитие на селските райони за създаване на стопанства от млади фермери

Информационното осигуряване на индикатора е от Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони, Министерство на земеделието, храните и горите.

Към 01.04.2017 г. на територията на ЮЗР са реализирани 189 проекта, сключени по мярка М6.1-112 „Проекти за създаване на стопанства от млади фермери“ на ПРСР 2007-2013, като за приключването им през 2016 г. са разплатени средства в размер на 4 540 207,39 лв. от ПРСР 2014-2020.

Най-голям брой проекти са реализирани на територията на област Благоевград - 118 бр. или 62,4% от всички проекти в ЮЗР, следвана от област Кюстендил – 48 бр. или 25,4% от всички проекти в ЮЗР.

| Области | Място на изпълнение/община | Реализирани проекти по мярка М6.1-112 „Проекти за създаване на стопанства от млади фермери“ (бр.) | Стойност в лв. |
| --- | --- | --- | --- |
| Благоевград | Банско | 4 | 97 784,00 |
|  | Белица | 10 | 244 460,00 |
|  | Благоевград | 14 | 342 244,00 |
|  | Гоце Делчев | 12 | 293 352,00 |
|  | Гърмен | 23 | 560 199,36 |
|  | Кресна | 1 | 24 446,00 |
|  | Петрич | 13 | 317 798,00 |
|  | Разлог | 4 | 97 784,00 |
|  | Сандански | 2 | 48 892,00 |
|  | Сатовча | 13 | 312 640,84 |
|  | Симитли | 5 | 119 814,46 |
|  | Струмяни | 3 | 73 338,00 |
|  | Хаджидимово | 7 | 171 122,00 |
|  | Якоруда | 7 | 170 590,01 |
| Общо за област Благоевград |  | 118 | 2 874 464,67 |
| Кюстендил | Бобошево | 2 | 48 892,00 |
|  | Дупница | 1 | 14 668,00 |
|  | Кочериново | 11 | 258 960,88 |
|  | Кюстендил | 26 | 613 914,88 |
|  | Невестино | 7 | 171 122,00 |
|  | Сапарева баня | 1 | 24 446,00 |
| Общо за област Кюстендил |  | 48 | 1 132 003,76 |
| Перник | Брезник | 4 | 88 038,76 |
|  | Ковачевци | 1 | 24 446,00 |
|  | Радомир | 1 | 24 446,00 |
|  | Трън | 3 | 54 564,20 |
| Общо за област Перник |  | 9 | 191 494,96 |
| Софийска | Долна баня | 1 | 24 446,00 |
|  | Ихтиман | 2 | 48 892,00 |
|  | Копривщица | 1 | 24 446,00 |
|  | Костенец | 1 | 24 446,00 |
|  | Костинброд | 2 | 48 892,00 |
|  | Мирково | 2 | 48 892,00 |
|  | Самоков | 2 | 48 892,00 |
|  | Своге | 1 | 24 446,00 |
|  | Сливница | 1 | 24 446,00 |
| Общо за Софийска област |  | 13 | 317 798,00 |
| София (столица) | Столична община | 1 | 24 446,00 |
| ОБЩО ЗА ЮЗР |  | 189 | 4 540 207,39 |

Към 01.04.2017 г. на територията на ЮЗР в процес на изпълнение са още 168 проекта по същата мярка М6.1-112 „Проекти за създаване на стопанства от млади фермери“ на ПРСР 2007-2013, като за реализирането им през 2016 г. са разплатени средства в размер на 4 097 150,00 лв. от ПРСР 2014-2020. Най-голям брой договори са сключени с бенефициенти от област Благоевград – 111 бр. и Софийска област – 29 бр.

| Области | Място на изпълнение/община | Проекти по мярка М6.1-112 „Проекти за създаване на стопанства от млади фермери“ в процес на изпълнение | Стойност в лв. |
| --- | --- | --- | --- |
| Благоевград | Банско | 4 | 97 784,00 |
|  | Белица | 5 | 122 230,00 |
|  | Благоевград | 15 | 366 690,00 |
|  | Гоце Делчев | 15 | 366 690,00 |
|  | Гърмен | 5 | 122 230,00 |
|  | Петрич | 9 | 220 014,00 |
|  | Разлог | 11 | 268 906,00 |
|  | Сандански | 2 | 48 892,00 |
|  | Сатовча | 5 | 122 230,00 |
|  | Симитли | 9 | 220 014,00 |
|  | Хаджидимово | 6 | 146 676,00 |
|  | Якоруда | 25 | 611 150,00 |
| Общо за област Благоевград |  | 111 | 2 713 506,00 |
| Кюстендил | Бобошево | 1 | 24 446,00 |
|  | Кочериново | 1 | 24 446,00 |
|  | Кюстендил | 1 | 24 446,00 |
| Общо за област Кюстендил |  | 3 | 73 338,00 |
| Перник | Брезник | 3 | 63 560,00 |
|  | Ковачевци | 4 | 97 784,00 |
|  | Перник | 5 | 122 230,00 |
|  | Радомир | 4 | 97 784,00 |
|  | Трън | 1 | 24 446,00 |
| Общо за област Перник |  | 17 | 405 804,00 |
| Софийска | Божурище | 2 | 48 892,00 |
|  | Ботевград | 1 | 24 446,00 |
|  | Годеч | 5 | 122 230,00 |
|  | Горна Малина | 1 | 24 446,00 |
|  | Елин Пелин | 2 | 48 892,00 |
|  | Ихтиман | 3 | 73 338,00 |
|  | Костенец | 4 | 97 784,00 |
|  | Костинброд | 2 | 48 892,00 |
|  | Самоков | 8 | 195 568,00 |
|  | Своге | 1 | 24 446,00 |
| Общо за Софийска област |  | 29 | 708 934,00 |
| София (столица) | Столична община | 8 | 195 568,00 |
| ОБЩО ЗА ЮЗР |  | 168 | 4 097 150,00 |

По мярка М6 „Проекти за създаване на стопанства от млади фермери“ на ПРСР 2014-2020 към 01.04.2017 г. са стартирали още 290 проекта с общ размер на договорените средства 14 179 550,00 лв. Над 50% от договорите са сключени с бенефициенти в област Благоевград.

| Области | Място на изпълнение/община | Стартирали проекти по мярка М6.1 „Проекти за създаване на стопанства от млади фермери“ | Стойност в лв. |
| --- | --- | --- | --- |
| Благоевград | Белица | 26 | 1 271 270,00 |
|  | Благоевград | 16 | 782 320,00 |
|  | Гоце Делчев | 15 | 733 425,00 |
|  | Гърмен | 11 | 537 845,00 |
|  | Петрич | 18 | 880 110,00 |
|  | Разлог | 8 | 391 160,00 |
|  | Сандански | 12 | 586 740,00 |
|  | Сатовча | 7 | 342 265,00 |
|  | Симитли | 4 | 195 580,00 |
|  | Струмяни | 4 | 195 580,00 |
|  | Хаджидимово | 11 | 537 845,00 |
|  | Якоруда | 22 | 1 075 690,00 |
| Общо за област Благоевград |  | 154 | 7 529 830,00 |
| Кюстендил | Бобов дол | 2 | 97 790,00 |
|  | Дупница | 7 | 342 265,00 |
|  | Кочериново | 2 | 97 790,00 |
|  | Кюстендил | 40 | 1 955 800,00 |
|  | Невестино | 6 | 293 370,00 |
| Общо за област Кюстендил |  | 57 | 2 787 015,00 |
| Перник | Брезник | 8 | 391 160,00 |
|  | Земен | 3 | 146 685,00 |
|  | Перник | 12 | 586 740,00 |
|  | Радомир | 5 | 244 475,00 |
|  | Трън | 3 | 146 685,00 |
| Общо за област Перник |  | 31 | 1 515 745,00 |
| Софийска | Божурище | 1 | 48 895,00 |
|  | Ботевград | 2 | 97 790,00 |
|  | Годеч | 1 | 48 895,00 |
|  | Горна Малина | 2 | 97 790,00 |
|  | Долна баня | 5 | 244 475,00 |
|  | Драгоман | 2 | 97 790,00 |
|  | Елин Пелин | 4 | 195 580,00 |
|  | Етрополе | 2 | 97 790,00 |
|  | Златица | 1 | 48 895,00 |
|  | Ихтиман | 5 | 244 475,00 |
|  | Костинброд | 3 | 146 685,00 |
|  | Правец | 1 | 48 895,00 |
|  | Самоков | 10 | 488 950,00 |
|  | Своге | 1 | 48 895,00 |
|  | Сливница | 3 | 146 685,00 |
| Общо за Софийска област |  | 43 | 2 102 485,00 |
| София (столица) | Столична община | 5 | 244 475,00 |
| ОБЩО ЗА ЮЗР |  | 290 | 14 179 550,00 |

- Реализирани проекти по ПРСР за модернизиране и преструктуриране на земеделски стопанства

Информационното осигуряване на индикатора е от Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони, Министерство на земеделието, храните и горите.

Към 01.04.2017 г. на територията на ЮЗР са реализирани 128 проекта, сключени по мярка М6.3-141 „Проекти за модеризиране и преструктуриране на земеделски стопанства“ на ПРСР 2007-2013, като за приключването им през 2016 г. са разплатени средства в размер на 375 296,00 лв. от ПРСР 2014-2020. Най-голям е процентът на бенефициентите на територията на област Благоевград – 74 бр. или 57,8%, следвана от област Кюстендил – с 35 бр. бенефициента или 27,3%.

| Области | Място на изпълнение/община | Реализирани проекти по мярка М6.3-141 „Проекти за модернизиране и преструктуриране на земеделски стопанства“ | Стойност в лв. |
| --- | --- | --- | --- |
| Благоевград | Белица | 2 | 5 864,00 |
|  | Благоевград | 3 | 8 796,00 |
|  | Гоце Делчев | 27 | 79 164,00 |
|  | Гърмен | 17 | 49 844,00 |
|  | Петрич | 9 | 26 388,00 |
|  | Разлог | 2 | 5 864,00 |
|  | Сандански | 3 | 8 796,00 |
|  | Сатовча | 5 | 14 660,00 |
|  | Симитли | 2 | 5 864,00 |
|  | Струмяни | 2 | 5 864,00 |
|  | Хаджидимово | 2 | 5 864,00 |
| Общо за област Благоевград |  | 74 | 216 968,00 |
| Кюстендил | Дупница | 2 | 5 864,00 |
|  | Кочериново | 3 | 8 796,00 |
|  | Кюстендил | 23 | 67 436,00 |
|  | Невестино | 3 | 8 796,00 |
|  | Сапарева баня | 4 | 11 728,00 |
| Общо за област Кюстендил |  | 35 | 102 620,00 |
| Перник | Брезник | 3 | 8 796,00 |
|  | Земен | 1 | 2 932,00 |
|  | Ковачевци | 1 | 2 932,00 |
| Общо за област Перник |  | 5 | 14 660,00 |
| Софийска | Горна Малина | 1 | 2 932,00 |
|  | Елин Пелин | 1 | 2 932,00 |
|  | Копривщица | 5 | 14 660,00 |
|  | Костинброд | 2 | 5 864,00 |
|  | Мирково | 1 | 2 932,00 |
|  | Самоков | 2 | 5 864,00 |
| Общо за Софийска област |  | 12 | 35 184,00 |
| София (столица) | Столична община | 2 | 5 864,00 |
| ОБЩО ЗА ЮЗР |  | 128 | 375 296,00 |

Към 01.04.2017 г. на територията на ЮЗР в процес на изпълнение са още 194 проекта по същата мярка М6.3-141 „Проекти за модеризиране и преструктуриране на земеделски стопанства“ на ПРСР 2007-2013, като за реализирането им през 2016 г. са разплатени средства в размер на 568 808,00 лв. от ПРСР 2014-2020. Най-голям е броят на договорите, сключен с бенефициенти в област Благоевград – 95 бр. и в област Кюстендил – 74 бр.

| Области | Място на изпълнение/община | Проекти по мярка М6.3-141 „Проекти за модернизиране и преструктуриране на земеделски стопанства“ в процес на изпълнение | Стойност в лв. |
| --- | --- | --- | --- |
| Благоевград | Банско | 1 | 2 932,00 |
|  | Белица | 2 | 5 864,00 |
|  | Благоевград | 7 | 20 524,00 |
|  | Гоце Делчев | 20 | 58 640,00 |
|  | Гърмен | 19 | 55 708,00 |
|  | Кресна | 2 | 5 864,00 |
|  | Петрич | 9 | 26 388,00 |
|  | Разлог | 2 | 5 864,00 |
|  | Сатовча | 9 | 26 388,00 |
|  | Симитли | 3 | 8 796,00 |
|  | Струмяни | 3 | 8 796,00 |
|  | Хаджидимово | 15 | 43 980,00 |
|  | Якоруда | 3 | 8 796,00 |
| Общо за област Благоевград |  | 95 | 278 540,00 |
| Кюстендил | Бобов дол | 3 | 8 796,00 |
|  | Дупница | 2 | 5 864,00 |
|  | Кюстендил | 54 | 158 328,00 |
|  | Невестино | 11 | 32 252,00 |
|  | Сапарева баня | 4 | 11 728,00 |
| Общо за област Кюстендил |  | 74 | 216 968,00 |
| Перник | Брезник | 6 | 17 592,00 |
|  | Ковачевци | 1 | 2 932,00 |
|  | Перник | 7 | 20 524,00 |
|  | Радомир | 4 | 11 728,00 |
|  | Трън | 1 | 2 932,00 |
| Общо за област Перник |  | 19 | 55 708,00 |
| Софийска | Божурище | 1 | 2 932,00 |
|  | Драгоман | 1 | 2 932,00 |
|  | Копривщица | 1 | 2 932,00 |
|  | Самоков | 1 | 2 932,00 |
| Общо за Софийска област |  | 4 | 11 728,00 |
| София (столица) | Столична община | 2 | 5 864,00 |
| ОБЩО ЗА ЮЗР |  | 194 | 568 808,00 |

По мярка М6.3 „Проекти за създаване на стопанства от млади фермери“ на ПРСР 2014-2020 към 01.04.2017 г. са стартирали още 3 проекта с общ размер на договорените средства 88 011,00 лв.

| Области | Място на изпълнение/община | Стартирали проекти по мярка М6.3-141 „Проекти за модернизиране и преструктуриране на земеделски стопанства“ | Стойност в лв. |
| --- | --- | --- | --- |
| Перник | Брезник | 1 | 29 337,00 |
|  | Перник | 2 | 58 674,00 |
| Общо за област Перник |  | 3 | 88 011,00 |
| ОБЩО ЗА ЮЗР |  | 3 | 88 011,00 |

- Реализирани проекти по ПРСР за създаване и подпомагане на микропредприятия

Информационното осигуряване на индикатора е по данни на Програмата за развитие на селските райони, Министерство на земеделието, храните и горите. През 2016 г. и към момента не е стартирала подобна мярка, няма сключени договори и изпълнявани проекти за създаване и подпомагане на микропредприятия на територията на Югозападен район.

Обобщение за изпълнението на Приоритет 1.

През 2016 г. се наблюдава напредък по отношение на технологичното обновяване на предприятията в ЮЗР - технологично обновени са 24 предприятия на територията на района, като в процес на изпълнение са проектите за модернизиране на още 65 предприятия и за внедряване на иновации в 16 предприятия. Реализираните проекти са с източник на финансиране ОПИК 2014-2020 г. Прави впечатление, че над 75% от проектите са с бенефициенти предприятия от област София (столица). Приходите от дейността на предприятията в района през 2015 г. нарастват с над 8,5% спрямо 2014 г. Липсва информация относно реализирани проекти за изграждане и/или обновяване на технологични паркове, технологични центрове и бизнес инкубатори, както и за създаване на нови клъстери. Нарастват извършените разходи за НИРД като процент от БВП, както и преките чуждестранни инвестиции.

Напредък се отбелязва и в развитието на туристическата индустрия в ЮЗР, като значението на туризма за регионалната икономика продължава да нараства. Увеличава се броят на реализираните нощувки и приходите от тях – с над 14%. Със средства основно от ОПРР 2007-2013 г. и общинските бюджети са реализирани проекти за създаване/подобряване на туристически продукти и туристически атракции, които допринасят за отключване и оползотворяване на местния туристически потенциал. Значителна е ролята в това отношение и на Министерство на туризма, което се стреми да популяризира културно-историческите дестинации в ЮЗР.

Въпреки че заема незначителен дял във формирането на БВП на ЮЗР, развитието на аграрния сектор в района през 2016 г. се определя като стабилно. Приключени или в процес на изпълнение са редица проекти за създаване на стопанства от млади фермери и за модернизиране и преструктуриране на земеделски стопанства, като най-голяма е активността на територията на област Благоевград.

# Приоритет II. „Развитие на техническата инфраструктура“

Включените в приоритета мерки са насочени към рехабилитация и доизграждане на транспортната инфраструктура, инфраструктурата за водоснабдяване и канализация, и за твърди битови отпадъци, развитие на информационната и комуникационна инфраструктура, както и на енергийна инфраструктура.

Приоритет II. на РПР на ЮЗР 2014-2020 г. включва следните специфични цели:

Специфична цел ІІ.1. Подобряване на регионалната и местна транспортна инфраструктура

Специфична цел ІІ.2. Подобряване на водоснабдителната и канализационната инфраструктура

Специфична цел ІI.3. Усъвършенстване на системата за управление на твърди битови отпадъци

Специфична цел ІІ.4. Разширяване на газопреносната мрежа и ползването на възобновяеми източници на енергия

Специфична цел IІ.5. Развитие на информационно-комуникационнте технологии за осигуряване на повсеместен достъп, високо качество и широко ползване

Основни индикатори, с които се отчита степента на изпълнението на специфичните цели от Приоритет 2, съгласно РПР на ЮЗР 2014-2020 г.:

|  | ИНДИКАТОРИ | Стойности |  |  | Периодичност на събиране на инф. | Източник на инф. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СПЕЦИФИЧНИ ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ | Изходни | Междинни (2015) | Целеви (2020) |  |  |
| 1 | Дължина на новоизградени и/или реконструирани автомагистрали и пътища от I клас – км | n/a | 80 | 160 | Ежегодно | АПИ, ИСУН, НСИ |
| 2 | Дължина на рехабилитирани/реконструирани пътища от II и III клас - км | n/a | 100 | 250 | Ежегодно | МРРБ, АПИ, ИСУН, Областни администрации |
| 3 | Население с подобрен транспортен достъп - % | n/a | 15 | 35 | Ежегодно | MTИТС, АПИ, ИСУН |
| 4 | Дял на домакинствата с широколентов достъп до Интернет - % | 54 (2011 г.) | 70 | 85 | Ежегодно | Евростат, НСИ |
| 5 | Реализирани проекти по ОПОС и ПРСР за изграждане и реконструкция на ВиК инфраструктура – бр. | n/a | 20 | 40 | Ежегодно | МОСВ, ИСУН, Областни администрации |
| 6 | Дял на населението, свързано с пречиствателни станции за отпадъчни води - % | 74 (2011 г.) | 79 | 85 | Ежегодно | НСИ |
| 7 | Новоизградени регионални системи за управление на отпадъците – бр. | n/a | 3 | 6 | Ежегодно | МОСВ, ИСУН, Областни администрации |

Към края на 2015 г. по данни на Националния статистически институт общата дължина на Републиканската пътна мрежа в Югозападния район възлиза на 3 387 км и включва 215 км – автомагистрали, 596 км - пътища от І клас, 618 км - пътища от ІІ клас и 1958 км - пътища от ІІІ клас и пътни връзки при кръстовища и възли. В статистическо отношение се наблюдава по-значително изменение спрямо предходната година само по отношение на дължината на автомагистралите, която нараства с 52 км (163 км за 2014 г.) Нарастването се дължи на отчитането от НСИ на пускането в експлоатация на Лот 2 и Лот 4 на автомагистрала „Струма“ – съответно „Дупница-Благоевград” с дължина 37,5 км (на територията на област Кюстендил и област Благоевград) и „Сандански-Кулата” с дължина 14,7 км (на територията на област Благоевград). Двете отсечки са приключени и въведени в експлоатация още през 2015 г.

Следва да се отбележи, че в края на 2015 г. е приключен още един мащабен пътен проект на територията на Югозападен район, който все още не е отчетени статистически, но ще доведе до промяна на показателя по отношение на автомагистралите и пътищата от І клас при следващото му отчитане - Изграждане на Лот 1 от Автомагистрала Калотина-София – Западна дъга на Софийски околовръстен път – участък 1 – от магистрала „Люлин” до река Какач. Отсечката е официално открита на 30 декември 2015 г.

Територията на Югозападен район не е равномерно обслужена от пътища с висок клас. През района преминават изцяло автомагистрала „Люлин“ и изградените участъци от автомагистрала „Струма”, части от автомагистралите „Хемус” и „Тракия”, както и някои първокласни пътища. Изградените автомагистрали и пътища І клас в ЮЗР имат най-голям относителен дял от общата дължина на пътищата от РПМ в района спрямо средното за страната наред с тези в Югоизточен район - около 24%. Гъстотата на първокласните пътища и автомагистралите в ЮЗР също е относително висока - 40 км/1000 кв.км при средно за страната 33 км/1000 кв.км. Гъстотата само на автомагистралните трасета в ЮЗР е 10 км/1000 кв.км., като средният показател за страната е 6 км/1000 кв.км.

Най-добре обслужена от пътища от РПМ е Софийска област. Това се дължи основно на непосредствената близост на областта до гр. София и развитието на инфраструктурата от и към столицата. Пътищата от РПМ, функциониращи на територията на област Софийска са с най-голяма дължина в района – 1 506 км или около 45% от РПМ в района. Гъстотата на пътищата от РПМ в областта е 213 км/1000 кв. км, което е над средното ниво за страната. Гъстотата на пътищата от висок клас (автомагистрали и пътища І клас) е 70 км/1000 кв.км – близо два пъти по-висока от средната за страната и района. Гъстотата само на автомагистралните пътища също е висока – 19 км/1000 кв.км. Въпреки доброто покритие на територията на областта с пътища проблем остава качеството на пътната настилка - делът на пътищата в добро състояние продължава да е нисък – 29% през 2015 г. и намаление с 2% спрямо 2014 г. по данни на Агенция „Пътна инфраструктура“. Средно за страната, делът на пътищата в добро състояние през 2015 г. възлиза на 40,7%.

През 2015 близо 60% от пътната настилка в област Благоевград е в добро състояние, като по-висок дял (72,4%) е регистриран само в област Сливен. Повишението на показателя спрямо предходната година е около 10%. От друга страна, поради преобладаващо високопланинския релеф и големината на територията на областта, гъстотата на пътната мрежа остава значително по-ниска от средната за района и за страната - 107 км/1000 кв.км. общо и 14 км/1000 кв. км за автомагистрали и пътища 1 клас. Дължината на автомагистралите в областта през 2015 г. нараства с 19 км в резултат на изграждането на Лот 2 и Лот 4 на автомагистрала „Струма“. Около 60% от пътищата в областта са третокласни.

Към 2015 г. 50,5% от пътищата в област Кюстендил са в добро състояние, като се регистрира увеличение спрямо 2014 г. с 3,9% (46,6%). Гъстотата на пътната мрежа – 203 км/1000 кв. км, е по-висока от средната за страната, а три четвърти от пътищата са третокласни. След откриването на Лот 1 и Лот 2 от автомагистрала „Струма“, област Кюстендил е обслужена от автомагистрален път с дължина 42 км - нарастване с 33 км спрямо предходната година. Това води до нарастване и на гъстотата на автомагистрални и първокласни пътища до 41 км/1000 кв.км.

Гъстотата на пътната мрежа в област Перник е най-висока от областите в ЮЗР – 243 км/1000 кв.км. По-висока свързаност в страната се наблюдава единствено в област Габрово. По данни на АПИ за 2015 г. в добро състояние са 49,2% от пътищата в обхвата на РПМ в област Перник, като показателят е без особено изменение спрямо предходната година (49,5%). Откриването на автомагистрала „Люлин” (19 км) през 2011 г. и на Лот 1 от автомагистрала „Струма“ (16 км) през 2013 г. повишиха значително нивото на транспортна обслуженост в областта. Гъстотата на пътища от висок клас е 40 км/1000 кв.км. Около 70% от пътищата от РПМ в областта са третокласни.

Поради особеностите на административно-териториалното разделение на страната, територията на област София (столица) не включва пътища, влизащи в обхвата на РПМ. Формално погледнато, всички магистрали в страната продължават до границата на самата област.

- Дължина на новоизградени и/или реконструирани автомагистрали и пътища от I клас

Информационната осигуреност на индикатора е по данни на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Дължината на новоизградените и/или реконструирани автомагистрали и пътища от I клас в ЮЗР към края на 2016 г. е 22,069 км. През 2016 г. са приключени и пуснати в експлоатация 2 мащабни пътни обекта:

- Лот 1 от АМ Калотина-София-Западна дъга на Софийски околовръстен път–участък 2 – от река Какач до Северна скоростна тангента (5,529 км). Участъкът е финансиран по линия на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. Строителството започва на 22.10.2015 г., като стойността на сключения договор за изпълнение е в размер на 102,718 млн. лв. Отсечката е открита за експлоатация на 13.09.2016 г. Участък 2 от Западната дъга включва три пътни възела, две пресичания на ж.п. линии с надлези и пресичане на пътя за с. Волуяк, и заедно с изградения участък 1 на Западната дъга осигурява връзка между автомагистрала „Люлин“ и Северна скоростна тангента. Планира се Западната дъга да бъде и връзка с бъдещата магистрала за Калотина. Обектът ще осъществява връзка от и към Сърбия и ще осигурява безконфликтно разпределение на локалния и транзитния трафик в посока север-юг.

- Лот 70 на Оперативна програма  „Регионално развитие“ 2007-2013 г. - Северна скоростна тангента гр. София (16,540 км). Участъкът е финансиран със средства по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. Проектирана и изградена е нова пътна отсечка с обща дължина 16,5 км на обща стойност 220,104 млн. лв. На 30 декември 2015 г. е пуснат в движение участък от 13,453 км на Северната скоростна тангента – това са отсечките, съответно, между бул. „Ботевградско шосе“ и бул. „Лазар Михайлов“, и от Околовръстния път до пътя за Требич. На 28 април 2016 г. е пуснат в експлоатация и останалият участък от около 3 км - от пътя за Требич до бул. „Лазар Михайлов“, с което Северната скоростна тангента е отворена за движение по цялата си дължина. Изграждането на Северната скоростна тангента е от голямо значение за трафика в района на София. Тя осигурява свързаност между няколко коридора от Трансевропейската транспортна мрежа и ще облекчи трафика от международни превози от и до Гърция, Македония, Сърбия и Румъния. Чрез новата магистрала се осъществява връзка между АМ „Тракия”, АМ „Хемус”, АМ „Люлин” и пътя София – Калотина, и се постига разтоварване на трафика както в столицата, така и по околовръстния път на София. С новото трасе се подобрява достъпът на най-отдалечените райони до центъра на столицата и се съкращава времето за пътуване.

Към м. април 2017 г. с финансиране от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. в процес на изпълнение е проект за изграждане на АМ „Струма” Лот 3 Благоевград – Сандански на територията на област Благоевград. Лот 3 е с обща дължина 62 км. Трасето е разделено на 3 подучастъка, като горепосоченият проект обхваща 2 от тях, съответно Лот 3.1. и Лот 3.3.:

- Лот 3.1, между Благоевград и Крупник, с дължина от 12,6 км – от км 359 до км 366 и от км 370 до км 376. Договорът за проектиране и строителство е сключен на 30.12.2015 г., като срокът за изпълнение е 3,5 години. Максималната договорна цена, предложена от избрания изпълнител, е в размер на 186 млн. лв.

-  Тунел при с. Железница с дължина от 2 км и прилежащите пътни участъци и съоръжения (2,4 км). Обектът е част от Лот 3.1, но за него се провежда отделна тръжна процедура. Към момента няма избран изпълнител;

- Лот 3.3, между Кресна и Сандански, с дължина от 23,6 км – от км 397 до км 420. Договорът за проектиране и строителство е сключен на 25.09.2015 г., като срокът за изпълнение е 3,5 години. Максималната договорна цена, предложена от избрания изпълнител, е в размер на 280,947 млн. лв.

Последният подучастък от Лот 3 - Лот 3.2 - между Крупник и Кресна, e с приблизителна дължина 21 км и преминава основно през планински терен на територията на Кресненското дефиле. Отсечката не е част от горецитирания проект и за нея все още не е проведена тръжна процедура.

- Дължина на рехабилитирани/реконструирани пътища от II и III клас

Информационната осигуреност на индикатора е по данни на Агенция „Пътна инфраструктура“ и Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Дължината на рехабилитираните пътища от второкласната и третокласната мрежа в ЮЗР през 2016 г. е 15,762 км.

Със средства по програма „Транзитни пътища V”, с държавногарантиран заем от Европейската инвестиционна банка и средства от републиканския бюджет, са завършени проектите за рехабилитация на следните пътни участъци:

- Подобряване експлоатационното състояние на път III-1903 Добринище-Гоце Делчев-Елешница-Якоруда-Разлог от км 0 до км 11 с дължина 11,1 км. Участъкът е на територията на община Белица, област Благоевград, като стойността на ремонтните дейности е 5,052 млн. лв.;

- Изпълнение на ремонтни дейности на съоръжение при км 1+550 на път III-1903. Ремонтните дейности обхващат мостово съоръжение с дължина 0,06 км на територията на община Белица, област Благоевград, като стойността им е 1,707 млн. лв.;

- Подобряване експлоатационното състояние на път III-1901 Банско-Баня (Якоруда-Разлог) от км 0 до км 4 с дължина 4,6 км. Отсечката се намира на територията на общините Банско и Разлог, област Благоевград, а стойността на изпълнените дейности е 994 хил. лв.

През 2016 г. са в процес на изпълнение 3 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Регионални пътища“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за рехабилитация и реконструкция на пътища в Югозападен район:

- Лот 2 - Път ІІ-81 Костинброд-Бучин проход от км 8+200 до км 30+400, с обща дължина 22,2 км на територията на  община Костинброд, област Софийска. Стойността на проекта е 14 681 млн. лв.;

- Лот 3 - Път ІІ-81 Бучин проход-Берковица от км 30+400 до км 51+235, с обща дължина 20,8 км, на територията на община Костинброд, област Софийска. Стойността на проекта е 12,666 млн. лв.;

- Лот 15 - Път III-107 Рила – Рилски манастир от км 11+010 до км 30+796,82, с обща дължина 19,786 км, на територията на община Рила, област Кюстендил. Стойността на проекта е 14,538 млн. лв.

Началото на изпълнението на трите проекта е през м.май 2016 г. а срокът за приключване – м.май 2019 г.

- Модернизирана ж.п. инфраструктура

Информационната осигуреност на индикатора е по данни от официалната интернет страница на Национална компания „Железопътна инфраструктура“, ИСУН и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

По отношение на развитието на железопътната инфраструктурата в Югозападен район не се наблюдават съществени изменения. Районът е с най-голяма дължина на изградените ж.п. линии в страната. По данни на НСИ, общата дължина на ж.п. мрежата в района през 2015 г. е 864 км, от които 168 км са удвоени ж.п. линии (19% от всички ж.п. линии в района) и 661 км са електрифицирани ж.п. линии (76% от всички линии). Районът е с най-висока гъстота на изградените железопътни линии – 43 км/1000 кв.км. спрямо 36 км/1000 кв.км средно за страната.

Територията на района е неравномерно обслужена от железопътен транспорт, тъй като изградената жп мрежа е разположена предимно в северната половина и югозападната част. Най-добре обслужена с жп транспорт е област София (столица) – с гъстота на жп линиите от 129 км/1000 кв.км, което е близо 4 пъти по-високо от средното за страната. Основната причина е концентрацията на ж.п линии по различни направления в района на столицата. С по-висока от средната за страната гъстота на жп линиите са и областите Перник (48 км/1000 кв. км), Софийска (42 км/1000 кв. км) и Кюстендил (40 км/1000 кв. км). Преобладаващо планинският релеф в област Благоевград е една от основните причини за ниската гъстота на железопътните линии – 25 км/1000 кв.км. Общините, разположени в граничните територии на ЮЗР и в източната Рило-Пиринска част, са отдалечени значително от главните жп линии.

По-значително развитие в изграждането и рехабилитацията на жп инфраструктурата на територията на Югозападен район се очаква със стартирането през 2016 г. на проектите за модернизация на участъци Волуяк-София (част от направлението София-Калотина)  и София-Елин Пелин и Костенец– Септември (част от направлението София-Пловдив-Бургас).

През 2016 г. е завършен проектът за Комплексна реконструкция на Централна ж.п. гара – София като част от проект „Рехабилитация на гарови комплекси по TEN-T мрежата” – „Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София”, „Рехабилитация на гаров комплекс ж.п. гара Бургас, пътническа”, „Преустройство и саниране на приемно здание гара Пазарджик - II-ри етап”. Проектът се финансира от ОП „Транспорт“ 2007-2013 г. Стойността на сключените договори във връзка с реконструкцията на Централна ж.п. гара – София възлиза на около 74 млн. лв. Изпълнението на строително-монтажните работи започва през м. април 2014 г., а реновираният обект е открит на 26 април 2016 г. Обновени са чакалнята, подлезите, пероните и част от коловозите. Подобрена е енергийната ефективност на сградата, включително чрез монтиране на соларна инсталация на покрива, осигуряваща електрозахранване и топла вода. В модернизираната сграда има детски кът за майки с деца, чакалня за хора в неравностойно положение, единен център за управление на движението на влаковете и мултифункционална зала.

През 2016 г. в процес на изпълнение са следните проекти за модернизация на жп инфраструктура, съфинансирани по Механизма за свързване на Европа:

- „Модернизация на железопътната отсечка София-Елин Пелин“. Споразумението за финансиране е подписано на 9 ноември 2015 г. от Националната компания „Железопътна инфраструктура“ и на 18 ноември 2015 г. от Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA). На 7.11.2016 г. е подписан договор с изпълнител за проектиране и строителство на участъка (двойна електрифицирана ж.п. линия с приблизителна дължина 23 км). Договорът е на стойност 120 млн. лв. без ДДС и без непредвидени разходи. Срокът за изпълнение на заложените дейности по договора е 48 месеца, от които 12 месеца за изготвяне на технически проект и 36 месеца – за строителство и въвеждане в експлоатация. Основните цели на проекта са модернизация на линията, увеличаване на скоростта по железопътния участък, подобряване на безопасността на железопътната отсечка и намаляване на замърсяването на околната среда.

- „Модернизация на железопътен участък София-Волуяк“, който е част от развитието на железопътен възел София и част от железопътната линия София – Калотина. Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проекта е подписан през ноември 2015 г., като изпълнението ще се осъществява в периода от 2016 г. до края на 2020 г. Общата му стойност е 104,211 млн. евро. Предвидените дейности по време на строителството на отсечката са изграждане на нов трети коловоз между ж.п. гара Волуяк и Централна ж.п. гара София, както и модернизация на съществуващото коловозно трасе между двете гари. Предстои и изграждане на нова жп гара Обеля, която ще осъществява връзка със софийското метро.

- „Модернизация на железопътния участък Костенец-Септември“, който обхваща малка част от територията на Югозападен район на територията на община Костенец, Софийска област. Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е подписан на 10.11.2016 г. Общата стойност на проекта е около 350 млн. лева, от които приблизително 300 млн. лева са осигурени от Механизма за свързване на Европа. Проектът е част от приоритетния коридор, свързващ сръбската граница с пристанище Бургас, а също така и с гръцката и турската граници.

По информация от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията в Софийска област е извършен частичен ремонт на пероните и приемните здания на ж.п. гарите Захарна фабрика, Макоцево, Своге, Световрачене, Церово и Сливница. В област Перник са частично ремонтирани ж.п. гара Долни Раковец, спирка Даскалово и гара Разменна. В област Кюстендил е извършен частичен ремонт на приемните здания на ж.п. гара Кочериново и Бобошево.

С цел подобряване обслужването на населението е въведен т.нар. „тактов график“ за движение на влаковете по направлението София-Перник, като в пиковите часове интервалът на движение на влаковете е 20 минути.

Отчитайки потребностите на населението, в Югозападния район през 2016 г. са се движили влакове по следните направления:

- София-Перник – 13 бързи и 41 пътнически влака;

- Перник-Радомир – 13 бързи и 15 пътнически влака;

- Радомир-Кюстендил – 4 бързи и 12 пътнически влака;

- Кюстендил-Гюешево – 5 пътнически влака;

- Радомир-Дупница – 10 бързи и 8 пътнически влака;

- Дпуница-Благоевград – 10 бързи и 8 пътнически влака;

- Благоевград-Генерал Тодоров-Кулата – 4 бързи и 22 пътнически влака;

- Велинград-Добринище – 8 пътнически влака.

С финансиране от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. в процес на изпълнение е и проект „Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътната линия София-Перник-Радомир-Гюешево-граница с Република Македония“ на стойност 31,311 млн. лв.

- Изградени участъци от Софийската метро мрежа

Информационната осигуреност на индикатора е по данни на официалната интернет страница на Метрополитен София, ИСУН и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

През 2016 г. е завършено разширението на втория метродиаметър на софийското метро в южна посока до ул. „Сребърна” в кв. „Хладилника”. Участъкът включва трасе с дължина 1,3 км и една подземна метростанция. Проектът е на стойност 42 млн. лв. без ДДС. като е финансиран частично от ОП „Транспорт” 2007-2013 г. и частично от ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. Новата метростанция „Витоша“ е пусната в експлоатация на 20 юли 2016 г. Очаква се откриването и да доведе до увеличение на броя на използващите метро в София с 20 000 души дневно до общо 380 000 души дневно, до допълнително облекчение на автомобилния трафик (до общо около 20% за всички изградени линии на метрото)  и намаляване на вредните емисии във въздуха. По данни от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията през 2016 г. се отбелязва нарастване на броя пътувания по Линия 2 с 3,24% спрямо 2015 г.

През м. януари 2016 г. със средства по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. започна изграждането на третия метродиаметър в гр. София. Утвърденото трасе на третия лъч на метрото е, както следва: Депо и първа метростанция на бул. „Ботевградско шосе”-бул. „Владимир Вазов”-Централна градска част (Орлов мост, НДК, бул. „България”)-кв. „Красно село”-ж.к. „Овча купел” с последна метростанция до Околовръстното шосе и ж.п. линията София-Перник. Дължината на трасето е 16,5 км. с 16 метростанции. В зоната на обслужване на линията попадат източните жилищни квартали Левски, Герена и Хаджи Димитър, Централната градска част, и западните жилищни квартали Хиподрума, Бели Брези, Красно село и Овча Купел. Третата метролиния ще е разположена подземно в централната градска част и на открито в периферните части на града. Предвидени са перспективни отклонения в източна посока към кварталите „Гео Милев” и „Слатина”, и в западна посока по ул. „Дойран”. Предвижда се третият лъч на метрото да има интермодални връзки с националната ж.п. мрежа в кв. Горна Баня и с първата и втората линия на метрото. Заедно с това се предвижда да се изгради депо за обслужване на влаковете и да се доставят 20 нови метровлака с опция за автоматично управление на движението.

Цялото трасе е разделено на три участъка, обособени в отделни етапи на изграждане на линията:

- Етап 1 – бул. „Владимир Вазов“-Централна градска част-ул. „Житница“ (кв. „Красно село“) с дължина 7,8 км и 8 метростанции. Етап 1 включва най-натоварения с пътници централен участък от линията. Той е изцяло подземен. Строителството на по-голямата част от Етап I (7 км и 7 метростанции) - от Малък градски театър до кв. „Красно село“ - започнa през януари 2016 г., а в края на същата година започна и изпълнението на последната отсечка и станция от този етап, при бул. Владимир Вазов. Цялостното завършване на Етап 1 е предвидено за втората половина на 2019 г.;

- Етап 2 – кв. „Красно село”-кв. „Овча купел”-околовръстно шосе и жп линия София-Перник с дължина 4,3 км и 4 метростанции. За Етап 2 в момента се провеждат тръжни процедури за избор на изпълнители, като неговото започване е предвидено през първата половина на 2017 г., а завършването му - през втората половина на 2019 г. Част от Етап 2 е и изграждането на ново метро-депо. През 2016 г. е проведена отделна тръжна процедура за изграждането на депо „Земляне“, което ще обслужва третия лъч на метрото. В резултат на процедурата има избран изпълнител и е сключен договор за проектиране и строителство на стойност 58 млн. лв. без ДДС.

Бюджетът за изграждането на Етап 1 и Етап 2 (общо 12 метростанции, и дължина 12,1 км), включително за доставката на 20 нови метровлака и изграждане на ново депо „Земляне“, е 935,500 млн. лв. Реално изплатените средства към момента са 170,157 млн. лв. или около 18%.

- Етап 3 – бул. „Ботевградско шосе”-бул. „Владимир Вазов”, който включва отсечка от 4,4 км и 4 метростанции. За Етап 3 към момента не е осигурено финансиране и не са провеждани тръжни процедури.

Прогнозният пътнически поток по линия 3 на метрото е около 170 хил. души дневно. Очаква се след въвеждането му в експлоатация 550 хиляди души дневно да използват метрото, а делът му в градския транспорт на столицата да се увеличи от 30%, колкото е към момента, до 45%.

- Югозападният район е най-добре обслуженият с въздушен транспорт от районите от ниво 2 в страната. Летище София е най-голямото в страната. По информация от официалния сайт на „Летище София” над 40 авиокомпании изпълняват редовни пътнически или товарни полети, както и сезонни туристически програми до и от София. Лятното разписание на Летище София за 2016 г. предлага избор от 23 авиокомпании, които изпълняват директни пътнически полети до 65 дестинации в Европа и Близкия изток, от които 26 са с ежедневни честоти. Действаща е и презокеанската самолетна линия до Ню Йорк (САЩ). Летище София има изключително голямо значение за осигуряването на достъпа до въздушен транспорт на районите Северозападен, Северен централен и Южен централен, както и за обслужването на туристическия трафик до зимните курорти в югозападната част на страната.

През 2016 г. се регистрира значително нарастване на обслужените пътници от летище София. На годишна база увеличението е с 21,8% - от  4,088 млн. пътници през 2015 г. до 4,980 млн. пътници през 2016 г. Това е най-големият брой обслужени пътници от летището след откриването на Терминал 2 през 2006 г. По отношение на превозените товари и пощенски пратки през 2016 г. също се отбелязва ръст – 13% спрямо предходната година до 21 171 т. (за 2015 г. – 18 727 т.) Броят на регистрираните самолетодвижения нараства с 16,7% (от 44 416 през 2015 г. до 51 829 през 2015 г.)

- Население с подобрен транспортен достъп

Липсва информация по индикатора. Изпратени са писма до Агенция „Пътна инфраструктура“ и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Отговор е получен от МТИТС, като информацията не се отнася конкретно до този показател и е поместена по-горе в съответните раздели за новоизградени и/или реконструирани автомагистрали и пътища от I клас, модернизирана ж.п. инфраструктура и изградени участъци от Софийската метро мрежа.

- Дял на домакинствата с широколентов достъп до Интернет

Информационната осигуреност на индикатора е по данни на Евростат и НСИ.

ЮЗР се характеризира с най-висока информационна осигуреност сред районите от ниво 2 в страната, но се наблюдават вътрешнорегионални различия в степента на развитие.

По данни на Евростат, през 2016 г. се отчита намаление на дела на домакинствата с достъп до широколентов Интернет в ЮЗР с 4% (от 68% през 2015 г. на 64% през 2016 г.) при увеличение на този дял средно за страната с 4% (от 59% през 2015 г. на 63% през 2016 г.) Средните показатели на България постепенно и устойчиво се доближават до средното ниво за ЕС-28, което за 2016 г. е 83% (80% през 2015 г.)

По данни на НСИ, на вътрешнорегионално ниво за 2015 г. най-значителен е делът на домакинствата, използващи интернет в област София (столица) – 75,3%. За същата година показателят за област Благоевград възлиза на 63%. Относително по-нисък е в областите Софийска – 45,9%, Кюстендил – 50,3% и Перник – 53%. С най-голям темп на годишна база нараства делът на домакинствата, използващи Интернет в област Перник – с 9,2%, а с по-малък - в област София (столица) – с 6%, в област Кюстендил – с 4,5% и в област Благоевград – с 1,4%. Единствено в Софийска област се отчита намаление на относителния дял – със 7,8%.

Фигура 5. Дял на домакинствата с достъп до Интернет в областите от ЮЗР (%)

Източник: Национален статистически институт

- Основните статистически показатели за обслуженост на населението от екологична инфраструктура в Югозападен район през 2015 г. се запазват на близки до предходната година нива.

Таблица 9. Обслуженост на населението от екологична инфраструктура към 31.12.2015 г. (%)

| Район, област | Дял на населението, обслужвано от водоснабдителна мрежа | Дял на населението, обслужвано от канализационна мрежа | Дял на обслужваното население от системи за сметосъбиране |
| --- | --- | --- | --- |
| БЪЛГАРИЯ | 99,3 | 75,5 | 99,6 |
| Северозападен район | 99,5 | 59,0 | 100 |
| Северен централен район | 99,8 | 64,5 | 99,9 |
| Североизточен район | 99,9 | 74,6 | 98,9 |
| Югоизточен район | 99,9 | 72,8 | 99,8 |
| Южен централен район | 98,2 | 72,6 | 99,3 |
| Югозападен район | 99,2 | 89,5 | 99,7 |
| Блaгoeвгрaд | 96,2 | 80,9 | 99,0 |
| Кюстeндил | 99,4 | 75,1 | 98,7 |
| Перник | 98,4 | 78,9 | 99,3 |
| Софийска | 99,3 | 77,2 | 99,6 |
| София (столица) | 100,0 | 96,1 | 100,0 |

Източник: Национален статистически институт

В ЮЗР е достигната висока степен на развитие на водоснабдителните мрежи. Делът на водоснабденото население в района през 2015 г. се запазва на същото ниво, както и през 2014 г. - 99,2%, близко до средното за страната (99,3%). Най-добро задоволяване на нуждите на населението с вода е достигнато в областите София (столица) – 100,0%, Кюстендил - 99,4% и Софийска – 99,3%, сравнително по-нисък е този показател за областите Перник – 98,4% и Благоевград - 96,2%. Съгласно статистическите данни, през 2015 г. делът на населението на режим на водоснабдяване в района е 1,8% при 0% през 2014 г. Това се дължи почти изцяло на Софийска област, където делът на населението с режим на водоснабдяване за 2015 г. е значителен – 15,5% при 0,3% за предходната година. При област Кюстендил се регистрира незначително увеличение – от 0% за 2014 г. до 1% за 2015. В останалите области от района показателят е нулев.

По степен на обслуженост от канализационните мрежи районът е на първо място в страната. Към края на 2015 г. 89,5% (89,4% за 2014 г.) от населението на Югозападния район е обхванато от канализационна мрежа, като по този показател районът е значително над средното ниво за страната – 75,5%. Във вътрешнорегионалната структура се отчитат разлики, като област София (столица) е с най-добър показател за страната - 96,1%. Останалите области в ЮЗР са с по-ниски и относителни близки стойности на обслуженост на населението от канализационни мрежи - Благоевград – 80,9%, Перник – 78,9%, Софийска – 77,2% и Кюстендил – 75,1%. По-отчетлива промяна на годишна база се наблюдава за област Софийска, за която показателят нараства с 3,3% (за 2014 г. - 77,6%). За област Кюстендил също има увеличение с 0,9% (за 2014 г. – 74,2%).

Относителният дял на населението, обслужено от система за организирано сметосъбиране в Югозападния район през 2015 г. е 99,7%, което е малко над средния показател за страната (99,6%). Не се отчита изменение спрямо нивото за 2014 г. 100% от населението на област София (столица) е обхванато от организирано сметосъбиране, стойностите в останалите области също са високи – около и над 99%. Депата за битови отпадъци, функциониращи на територията на района през 2015 г. са 32, което е с 3 по-малко от предходната година (от общо 134 депа в цялата страна през 2015 г.) Най-много депа – 9 броя се намират на територията на област Кюстендил. В областите Софийска, Благоевград и Перник депата са съответно 8, 7 и 6, а на територията на област София (столица) работят две депа.

- Реализирани проекти по Оперативна програма „Околна среда“ и Програма за развитие на селските райони за изграждане и реконструкция на ВиК инфраструктура

Информационната осигуреност на индикатора е по данни на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., Министерство на околната среда и водите, Държавен фонд „Земеделие“, Министерство на земеделието, храните и горите по отношение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г и данни от общините в ЮЗР.

Към м. април 2017 г. на територията на ЮЗР се изпълнява 1 инвестиционен проект по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. за изграждане и реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води - „Втора фаза на проект „Рехабилитация на водоснабдителната иканализационната мрежа на гр. Банско с изграждане на ПСОВ” с бенефициент община Банско на обща стойност 33,170 млн. лв. Проектът е продължение на изпълнената с финансиране по Оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013 г. първа фаза. Изпълнението стартира през м.юли 2016 г. и следва да приключи до 2024 г. Цялостният проект включва няколко основни дейности, както следва: завършване на строително-монтажните работи по рехабилитация на водопроводната и канализационната мрежи в източната част на гр. Банско; завършване на СМР по изграждане/рехабилитация на ВиК мрежата в западната част на гр. Банско; завършване на СМР по изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води в гр. Банско и външни връзки към нея; завършване на СМР по корекция на р. Глазне за защита от заливане на ПСОВ Банско; изграждане на обслужващ път до ПСОВ, включително мост на р. Глазне.

По Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. през 2016 г. се изпълнява и 1 проект за техническа помощ – „Подготовка на регионално прединвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация за територията на Столична община” с бенефициент Столична община на обща стойност 5,240 млн. лв.

Към месец април 2017 г. по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. не са изпълнявани проекти за изграждане и реконструкция на ВиК инфраструктура.

По данни на общините в ЮЗР на територията на района са реализирани или се изпълняват и проекти и дейности за модернизация и ремонт на ВиК инфраструктура с други финансови източници (различни от ОПОС 2014-2020 г. и ПРСР 2014-2020 г.) на обща стойност 9 327 165 лв.:

| Области | Място на изпълнение/ община | Наименование на проекта/ дейността | Стойност в лв. | Източник на финансиране |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Благоевград | Белица | Изпълнен е втори етап на проект „Подмяна на водопроводна мрежа в с. Бабяк“. Подменени са 2213 м. водопроводна мрежа. Изградена е Пречиствателна станция за питейни води | 568 268 | ПМС №192/29.07.2016 г. |
|  | Благоевград | „Ремонт на канализация в двора на VIII СОУ „Арсени Костенцев“ | 40 000 | Общински бюджет |
|  | Благоевград | „Ремонт на водопроводите в обхвата на кръстовище за кръгово движение на ул. „Владо Черноземски“, бул. „Васил Левски“, ул. „Джеймс Баучер“ и ул. „Д-р. Христо Татарчев“ – гр. Благоевград | 225 977 | Общински бюджет |
|  | Кресна | Подмяна на вътрешна водопроводна мрежа на улици в гр. Кресна с обща дължина 930 лин. м. | 176 400 | Общински бюджет |
|  | Петрич | с. Първомай - изграждане на нова канализация с дължина 127 м.; с. Тополница - изграждане на нов водопровод с дължина 400 м.; с. Михнево - изграждане на нов водопровод с дължина 265 м.; с. Кулата - изграждане на нова канализация; с. Кърналово - изграждане на питейно-битово водоснабдяване; гр. Петрич, ул. „Места” - изграждане на нов водопровод с дължина 350 м. | Не е посочена | Общински бюджет, ПУДООС |
| Общо за област Благоевград |  |  | 1 010 645 |  |
| Кюстендил | Кюстендил | Изпълняват се 2 проекта за изграждане на водопровод в село Граница и село Коняво | 312 958 | Министерство на регионалното развитие и благоустройство |
| Общо за област Кюстендил |  |  | 312 958 |  |
| Перник | Перник | „Изграждане на резервоар и водопроводна мрежа за водоснабдяване на с. Ярджиловци“ | 1 472 442 | ПУДООС |
|  | Перник | „Изграждане на канализация на гр. Батановци, кв. „Бор“ и кв. „Делниче“ | 2 788 544 | Общински бюджет |
| Общо за област Перник |  |  | 4 260 986 |  |
| Софийска област | Ботевград | Подмяна на водопровод в малките населени места на територията на община Ботевград и Изграждане на канализация в малките населени места на територията на община Ботевград | 327 750 | Общински бюджет |
|  | Годеч | Изпълнен е проект „Реконструкция на водопроводната мрежа и частична рехабилитация на канализацията на град Годеч”. Сключено е споразумение между МРРБ и община Годеч за финансиране на проект „Реконструкция на водопроводната мрежа и частична рехабилитация на канализацията на град Годеч” – етап 2 на стойност 646 990 лв., като изпълнението на втори етап започна на 01.03.2017 г. | 950 000 | МРРБ |
|  | Годеч | Подмяна на част от водопровода в с. Шума и част от довеждащия водопровод в с. Бракьовци | 4 995 | Общински бюджет |
|  | Долна баня | Основен ремонт на част от улична водопроводна мрежа | 700 000 | Държавен бюджет |
|  | Драгоман | „Реконструкция на съществуващ тласкателен водопровод от ПС „Неделище” – 1-подем до Черпателния резервоар на ПС – 2-подем – 1 етап”; „Отвеждане на водите на самоизлив от пояс I-ви на помпена станция „Неделище“ до вп-2 на мината и включване на новоизградените сондажни кладенци за водоснабдяване на гр. Драгоман и селата Цацаровци, Ялботина и мина „Бели брег” | 1 157 614 | ПУДООС |
|  | Златица | „Изграждане на довеждащ колектор от гр. Златица до ПОСВ-гр. Пирдоп – I етап“ | 3 333 693 | ПУДООС |
|  | Мирково | „Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Смолско, община Мирково“ | 595 699 | ПУДООС |
|  | Правец | Реконструкция и модернизация на ПСОВ-Правец, което е част от един по-голям проект за Водния цикъл на града на стойност 20 млн. лв. Проектът е с разрешение за строеж във фаза „Идеен проект“. За етапа, касаещ ПСОВ-Правец е изготвена „Работна фаза“. На 30.03.2016 г. между община Правец и МРРБ е подписан договор за поетапно финансиране за реконструкция и модернизация на ПСОВ гр. Правец. Общата стойност на проекта „Реконструкция и модернизация на ПСОВ с извън площадкова довеждаща инфраструктура на гр. Правец“ е 4 320 373 лв. Изпълнението му ще бъде разделено на два етапа – механично стъпало и биологично стъпало. През 2016 г. е завършена първата фаза на механичното стъпало на стойност 997 334,62 лв., включваща строителство, строителен надзор, инвеститорски контрол и авторски надзор; | 997 334,62 | МРРБ |
|  | Правец | „Реконструкция на водопроводна мрежа в кв. Север, гр. Правец, община Правец“ - реконструирана е водопроводна мрежа с дължина 3 400 л.м. | 731 560 | ПУДООС |
|  | Своге | Помпена станция I-ви и II-ри подем, с. Свидня | 405 600 | ПУДООС |
|  | Своге | 10 бр. помпени станции | 94 386 | Държавен бюджет |
|  | Сливница | „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища и реконструкция на водопроводна мрежа в с. Гълъбовци, община Сливница“ | Не е посочена | Не е посочен |
|  | Челопеч | „Реконструкция и рехабилитация на съществуваща вътрешна водопроводна, канализационна и комуникационна мрежа на с. Челопеч“. Проектът включва частична подмяна на водопровод, канализационни и комуникационни колектори в с. Челопеч, както и пълната подмяна на площадковия водопровод и водопроводната арматура в сухите камери на съоръженията, разположени на площадката на ПСПВ в с. Челопеч. | 1 829 856 | Общински бюджет |
| Общо за Софийска област |  |  | 11 128 487,62 |  |
| София (столица) | Столична | Подмяна на отводнителната тръба от енергогасителна шахта на помпена станция „Герена“, р-н „Подуяне“ | 65 539 | Общински бюджет |
|  | Столична | „Локална пречиствателна станция за отпадъчни води в с. Войняговци“- І етап и обслужваща улица от О.Т. 29е до О.Т. 29д и довеждаща инфраструктура“, „Външно електро захранване, трафопост и дизелгенератор за ЛПСОВ с. Войняговци“, район „Нови Искър“ | 1 560 279 | Не е посочен |
|  | Столична | „Водоснабдяване и канализация на с. Войняговци, район „Нови Искър – СО улична водопроводна и канализационна мрежа“ I етап | 1 282 319 | Не е посочен |
|  | Столична | Първи участък на Главен канализационен клон II на м. „Модерно предградие“ | 557 900 | Не е посочен |
|  | Столична | „Отливен канал 2 на преливна шахта 2 от Главен канализационен клон ІV, „Горубляне“, р-н „Младост“ | 1 609 360 | Не е посочен |
|  | Столична | „Отливен канал по бул. „Арсенаски“ от ул. „Богатица“ до заустване в река Дреновичка“ и „Канализационен колектор по бул. „Арсеналски“ от ул. „Богатица“ до съществуващ колектор по бул. „Арсеналски“, райони „Лозенец“ и „Триадица“ | 849 275 | Не е посочен |
| Общо за област София (столица) |  |  | 5 924 672 |  |
| Общо за ЮЗР |  |  | 9 327 165 |  |

- Дял на населението, свързано с пречиствателни станции за отпадъчни води

Информационната осигуреност на индикатора е по данни на НСИ.

Делът на населението, обслужено от пречиствателни станции за отпадъчни води в Югозападния район за 2015 г. е 77% и е значително по-висок от средния за страната – 62,3%. Отчита се увеличаване на показателя в сравнение с предишната година с 2,2% (за 2014 г. – 74,8%).

На областно ниво съществуват някои различния в нивото на обслуженост на населението. Процентът на населението, обслужвано от ПСОВ в ЮЗР през 2014 г. е най-висок в област София (столица) – 96,1%. Стойността е същата като през предходната година и остава най-висока за страната. За област Перник показателят е 73,9% (74,1% за 2014 г.), а за област Кюстендил – 61,9% (61,0% за 2014 г.). Най-нисък е делът в област Благоевград – 31,2% и в област Софийска – 41,7%, но е важно да се отбележи, че за двете области се отчита нарастване за 2015 г. спрямо предходната година – съответно с 4,4% и с 12,4%.

Таблица 10. Дял на населението, свързано с пречиствателни станции за отпадъчни води за периода 2014-2015 г. (%)

| Статистически райони и области | Дял на населението, свързано с пречиствателни станции за отпадъчни води |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2014 г. | 2014 г. |
| България | 56,8 | 62,3 |
| Северозападен район | 33,2 | 43,0 |
| Северен централен район | 46,4 | 53,9 |
| Североизточен район | 70,3 | 72,5 |
| Югоизточен район | 53,8 | 55,3 |
| Южен централен район | 41,9 | 54,4 |
| Югозападен район | 74,8 | 77,0 |
| Благоевград | 26,8 | 31,2 |
| Кюстендил | 61,0 | 61,9 |
| Перник | 74,1 | 73,9 |
| София | 29,3 | 41,7 |
| София (столица) | 96,1 | 96,1 |

Източник: Национален статистически институт

- Новоизградени регионални системи за управление на отпадъците

Информационната осигуреност на индикатора е по данни от ИСУН и Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

През 2016 г. на територията на Югозападен район е приключен проектът „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Разлог” на обща стойност 12,899 млн. лв., финансиран по ОПОС 2007-2013 г. - новоизградено е 1 регионално депо за отпадъци. Регионалната система в с. Баня ще обслужва населените места от общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда. Проектът включва изграждане на депо с капацитет 50 601 т., компостираща инсталация с капацитет 3 500 т./год, както и клетка за временно съхранение на земни маси и пречиствателно съоръжение. Крайният продукт компост от компостираните на депото зелени отпадъци ще се използва за заместител на хумуса при бъдеща рекултивация на клетките на депото, както и при рекултивация на площите от закритите минно-добивни предприятия в област Благоевград. Новото депо ще обслужва около 54 хил. д.

По Програмата за ТГС България - Македония за 2014 - 2020 г. към месец април 2017 г. на територията на ЮЗР се изпълняват 5 проекта на обща стойност 530 060 евро с основна цел повишаване на обществената информираност за опазване на околната среда, природните ресурси и възобновяемите източници, подобряване  управлението на отпадъците, прилагане на мерки и действия за намаляване на въглеродните емисии и насърчаване на енергийната ефективност, съответно:

- Област Благоевград

- „Компостирай – насочени към природосъобразния начин на живот“ с общ бюджет 117 164 евро. Партньор в проекта от българска страна е Сдружението на Югозападните общини, Благоевград с бюджет 58 198 евро. Водещият партньор е Център за развитие на Югоизточния планов район, Струмица, Македония

- „Трансгранично сътрудничество за опазване на околната среда и по-добро качество на живот (Waste EDU)“ с общ бюджет 119 302 евро. Водещ партньор в проекта в български Съюз на производителите на екологична енергия, Благоевград с бюджет 59 629 евро. Партньор от македонска страна е Център за климатични промени, Гевгелия, Македония

- „Насърчаване на децентрализирано производство на енергия от възобновяеми енергийни източници (EnerGain)” с общ бюджет 112 540 евро. От българска страна участва Съюз на производителите на екологична енергия, Благоевград с бюджет 56 468 евро. Водещ партньор е  Фондация за местно и ИТ развитие, Гевгелия, Македония.

- „Съвместна интегрирана политика за нисковъглеродна икономика в трансграничния регион“ с общ бюдежт 105 667 евро. Партньор в проекта е Клъстер „Възобновяеми енергийни източници“, Благоевград с бюджет 52 397 евро. Водещ партньор е Асоциация Център за медицински билки и горски плодове „Амброзия“, Берово, Македония.

- Област Кюстендил

- „Да се спаси планетата, да се спаси бъдещето - СПАСЕТЕ НИ НАС!“ с общ бюджет 75 387 евро. Водещ партньор е Фондация Евро Център, Старо Нагоричане, Македония, а от българска страна участва Кюстендилска търговско-промишлена палата с бюджет 37 219 евро.

Обобщение за изпълнението на Приоритет 2.

Напредъкът по отношение изграждането на автомагистралната мрежа на територията на Югозападен район през 2016 г. се изразява в окончателното изграждане и пускане в експлоатация на участък 2 на Западна дъга на Софийски околовръстен път – от река Какач до Северна скоростна тангента (5,5 км) и Северната скоростна тангента (16,5 км). В процес на изпълнение е проектът за изграждане на АМ „Струма” Лот 3 Благоевград – Сандански.

Пътната инфраструктура от регионално значение се подпомага главно чрез Програма „Транзитни пътища 5“ (през 2016 г. са финализирани 2 проекта в ЮЗР). През 2016 г. стартира и изпълнението на проекти за рехабилитация на второкласни и третокласни пътища с финансиране от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., като изпълняваните проекти в ЮЗР са 3 - Костинброд-Бучин проход, Бучин проход-Берковица и Рила-Рилски манастир.

В областта на ж.п. инфраструктурата през 2016 г. е завършен проектът за Комплексна реконструкция на Централна ж.п. гара – София, а в процес на изпълнение са 3 големи проекта, съфинансирани по Механизма за свързване на Европа - „Модернизация на железопътната отсечка София-Елин Пелин“, „Модернизация на железопътен участък София-Волуяк“ и „Модернизация на железопътния участък Костенец-Септември“.

Много голям напредък се регистрира при доизграждането на метро-мрежата в гр. София. През 2016 г. е завършено разширението на втория метродиаметър на софийското метро в южна посока до ул. „Сребърна” в кв. „Хладилника” и е открита нова метростанция „Витоша“. През 2016 г. започна и изграждането на Етап 1 от третия метродиаметър в гр. София - бул. „Владимир Вазов“-Централна градска част-ул. „Житница“ (кв. „Красно село“). През 2017 г. се планира стартиране на строително-монтажните дейности по Етап 2 – кв. „Красно село”-кв. „Овча купел”-околовръстно шосе и жп линия София-Перник.

По-малък напредък през 2016 г. се отчита в сектора на ВиК инфраструктурата. На територията на ЮЗР се изпълнява 1 инвестиционен проект по ОПОС 2014-2020 г.  за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на гр. Банско с изграждане на ПСОВ. Завършените и изпълнявани през 2016 г. проекти са по-малки и са финансирани от други финансови източници – Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, собствени средства на общините, целева субсидия от държавния бюджет и др.

В сферата на строителството на инфраструктура за управление на отпадъците също е финализиран 1 голям проект за изграждане на регионално депо – на регион Разлог.

Мерките и дейностите за развитие на инфраструктурата за газоснабдяване и използване на енергия от възобновяеми източници се осъществяват главно от частни инвеститори. Инвестициите в сектора на информационните и комуникационните технологии също са предимно частни. През последните години делът на домакинствата с широколентов достъп до интернет в ЮЗР постепенно и устойчиво се увеличава.

# Приоритет III. „Опазване и подобряване на състоянието на околната среда“

Приоритетът съдържа мерки, насочени към редуциране на замърсителите на въздуха, превенция на природни бедствия, рекултивация на нарушени територии, опазване на биоразнообразието и ценните ландшафти и по-добро управление на горите.

Приоритет III на РПР на ЮЗР 2014-2020 г. включва следните специфични цели:

Специфична цел ІІI.1. Редуциране на източниците на замърсяване на въздуха

Специфична цел III.2. Подобряване на управлението на риска от природни бедствия, възстановяване на нарушени терени и предпазване от ерозия

Специфична цел III.3. Опазване и поддържане на биоразнообразието на защитените територии

Специфична цел III.4. Устойчиво стопанисване на горите

Основни индикатори, с които се отчита степента на изпълнението на специфичните цели от Приоритет 3, съгласно РПР на ЮЗР 2014-2020 г.:

|  | ИНДИКАТОРИ | Стойности |  |  | Периодичност на събиране на инф. | Източник на инф. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СПЕЦИФИЧНИ ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ | Изходни | Междинни (2015) | Целеви (2020) |  |  |
| 1 | Реализирани проекти за предотвратяване и превантивна защита от природни бедствия – бр. | n/a | 10 | 20 | Ежегодно | МРРБ, МОСВ, ИСУН, Областни администрации |
| 2 | Изградени системи за ранно предупреждение за възникващи опасности от наводнения, пожари, свлачища – бр. | 1 | 2 | 4 | Ежегодно | МВР, ИСУН, Областни администрации |
| 3 | Реализирани проекти по Програмата за развитие на селските райони за подпомагане състоянието на горите и горскостопанската инфраструктура – бр. | n/a | 7 | 15 | Ежегодно | МЗХ |
| 4 | Реализирани проекти по ОПОС за опазване и възстановяване на биоразнообразието – бр. | n/a | 7 | 15 | Ежегодно | МОСВ, ИСУН, Областни администрации |

- Реализирани проекти за предотвратяване и превантивна защита от природни бедствия

Информационната осигуреност на индикатора е от ИСУН, общините в ЮЗР и Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Към момента, по данни от Държавен фонд „Земеделие“, Министерство на земеделието, храните и горите, не са сключени договори и не се изпълняват проекти за превенция на природни бедствия по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

С финансиране от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. в процес на изпълнение през 2016 г. е 1 проект за превенция на риска от природни бедствия -  „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“ на стойност 39,116 млн. лв. с бенефициент Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Министерство на вътрешните работи. Проектът е с период на изпълнение м.юли 2016 г. – м.юни 2024 г. Основната цел на проекта е повишаване на капацитета на национално ниво за действия при наводнения и последващи кризи чрез създаване и развитие на необходимата инфраструктура и методологическа рамка за подготовка на населението на територията на Република България за защита и реакция при наводнения и последващи кризи. Целевите групи по проекта са ученици, лица на възраст над 60 г., населението в трудоспособна възраст, доброволци, общински администрации, медии. В рамките на проекта се планира създаването на обучителни центрове с учебни полигони в 6-те района от ниво 2, които ще бъдат оборудвани за провеждането на теоретични, практически и симулационни обучения за действия при наводнения и последващи кризи. Центърът за Югозападен район ще бъде разположен в гр.София.

Със средства по програмата за ТГС България-Македония 2007-2013 г. през 2016 г. е приключен 1 проект „Мерки за предотвратяване на наводнения на р. Бистрица и р. Брегалница-община Делчево, БЮРМ“ с общ бюджет 498 126 евро. Водещ партньор по проекта е община Делчево, Македония. От българска страна участва община Благоевград с бюджет 258 312 евро.

В процес на изпълнение са 2 проекта по програма за ТГС България-Македония 2014-2020 г. на обща стойност 769 895 евро с основна цел защита от наводнения, както следва:

- Област Благоевград - „Защита на населението в общините Карбинци и Струмяни и предотвратяване на щетите от наводненията“ с общ бюджет 379 150 евро. Водещ партньор е община Карбинци, Македония. Партньор по проекта от българска страна е община Струмяни с бюджет 200 897 евро.

- Област Кюстендил - „Съвместни действия за превенция на наводненията в трансграничния регион“ с общ бюджет 390 745 лв. Водещ партньор е община Ранковце, Македония. Партньор от българска страна е община Бобов дол с бюджет 203 044 евро.

В процес на изпълнение са 7 проекта по програмата за ТГС България-Сърбия 2014-2020 г. на обща стойност 4 083 774 евро с основна цел предотвратяване на риска и смекчаване на последиците от наводнения, пожари и други природни бедствия, както следва:

- Област Кюстендил - „Намаляване на риска от наводнения посредством рехабилитация на структурата за защита от наводнения в Дупница и доставка на специализирано оборудване за предотвратяване на наводнения в Гаджин Хан“ с общ бюджет 591 871 евро. Община Дупница е водещ партньор с бюджет 292 399 евро, а партньор от сръбска страна е Публично предприятие Дирекция за строителство и комунални дейности, община Гаджин Хан

- Софийска област

- „Съвместно управление на риска в региона Нишка Баня и Костенец“ с общ бюджет 582 731 евро. Водещ партньор е община Нишка Баня, Сърбия. От българска страна участва община Костенец с бюджет 296 648 евро

- „Съвместно предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека трансгранични катастрофи в общините Своге и Мерошина“ с общ бюджет 581 345 евро. Водещ партньор е община Своге с бюджет 295 066 евро. Партньор от сръбска страна е община Мерошина

- Област София (столица)

- „Съвместна програма за обучение за предотвратяване на горските пожари и управление“ с общ бюджет 581 159 евро, в който участват два български партньора – Академия на Министерство на вътрешните работи (водещ партньор с бюджет 308 890 евро) и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР (с бюджет 58 740 евро). В проекта участва и Университета на Ниш, Сърбия

- „Подобряване на капацитета за управление на риска в случай на големи горски пожари в трансграничния регион - координация, обучение, наблюдение, иновативни методи и оборудване“ с общ бюджет 587 856 евро. Водещ партньор е Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР с бюджет 315 672 лв. Партньор от сръбска страна е Сектор за управление на извънредни ситуации, Пирот, Сърбия

- „Съвместни спешни интервенции в сръбския и българския трансграничен район“ с общ бюджет 585 459 евро. Водещ партньор е Сектор за управление на извънредни ситуации, Пчиня, Сърбия. От българска страна участва Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР с общ бюджет 273 287 евро

- „Борци срещу горските пожари“ с общ бюджет 573 353 евро. Водещ партньор е община Болевац, Сърбия. Участник от българска страна е „Асоциация за гражданско управление на кризи“, София с бюджет 17 679 евро.

По данни на общините в ЮЗР със средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, държавния бюджет и общинските бюджети на територията на Югозападен район през 2016 г. са реализирани 7 проекта за превенция на риска от природни бедствия на обща стойност 4 591 040 лв., както следва:

| Области | Място на изпълнение/ община | Наименование на проекта | Стойност в лв. | Източник на финансиране |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Благоевград | Разлог | Корекция на река Пихла, с. Баня, община Разлог от профил 12 до профил 20 – първи етап | 154 055 | Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет |
| Кюстендил | Дупница | „Укрепване на устойчив откос при административна сграда на ВиК”. Проектът включва изграждане на подпорна стена при сградата на ВиК – Дупница | 321 116 | Държавен бюджет |
| Перник | Трън | „Въвеждане на превантивни противопожарни мерки в горския фонд на община Трън“. Закупено е облекло и оборудване за потушаване на горски пожари от служителите на ОП „Трънска гора”, оборудвани са 3 противопожарни депа (в гр. Трън, с. Вукан и с. Главаноци). | 24 636 | Общински бюджет |
| Софийска област | Етрополе | Почистване на речните корита на територията на община Етрополе | 50 000 | Общински бюджет |
|  | Златица | Аварийно възстановяване на подпорни стени, корекция на речно корито и възстановяване на мост на р. Гугов дол, с. Петрич, община Златица | 200 805 | Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет |
| София (столица) | Столична | Корекция на р. Иванянска в границите на регулацията на с. Иваняне - район „Банкя“ с дължина 1,110 км. | 3 300 000 | Общински бюджет |
|  | Столична | Изпълнен е първи етап от строеж „Укрепване на свлачище на ул. „Стара планина“ № 44, с. Балша, район „Нови Искър“. Обектът включва неотложни мерки за спиране на свлачищните процеси. | 540 428 | Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет |
| Общо за ЮЗР |  |  | 4 591 040 |  |

- Изградени системи за ранно предупреждение за възникващи опасности от наводнения, пожари, свлачища

Информационното осигуряване на индикатора е по данни на ИСУН и Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Към момента, по данни от Държавен фонд „Земеделие“, Министерство на земеделието, храните и горите, не са сключени договори и не се изпълняват проекти за изграждане на системи за ранно предупреждение за възникващи опасности от природни бедствия по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

С финансиране от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. в процес на изпълнение през 2016 г. е 1 проект за изграждане на система за ранно предупреждение за възникващи опасности от наводнения – „Създаване на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУВ-БРИ) като първа фаза на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ)“, на обща стойност 7 млн. лв. и период на изпълнение от м.ноември 2016 г. до м.май 2021 г. Бенефициент е Министерство на околната среда и водите - Дирекция „Управление на водите“. Изграждането на НСУВРВ е предвидено на два етапа и проектът включва първия етап – изграждане на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУВ - БРИ) с цел предотвратяване на евентуални пропуски. Основа за нейното изграждане е съществуващата хидроложка информационна система за получаване на данни в реално време, която при доказана необходимост ще бъде оптимизирана и модернизирана с телеметрични автоматични устройства. Системата ще прогнозира в краткосрочна, средносрочна и дългосрочна перспектива вътрешните водни ресурси на страната, ще оценява риска от наводнения и засушаване и ще изпълнява функции, свързани с управлението на водите и защитата от вредното им въздействие, като дава възможност за вземане на своевременни решения и реакции, както от административни структури, така и от обществеността.

Със средства по програмата за ТГС България-Македония 2014-2020 в процес на изпълнение е 1 проект за изграждане на система за превенция и ранно предупреждение от наводнения на територията на община Кресна, област Благоевград и община Валандово (Македония) на обща стойност 382 460 евро. По проекта се предвижда да бъдат закупени и инсталирани комплекти с оборудване за мониторинг на нивото на реките на териториите на двете общини и да бъде изградена съвместна интегрирана система за воден мониторинг, която ще се използва от двата партньора. Бюджетът на община Кресна в проекта е 139 349 евро.

- Реализирани проекти по Програмата за развитие на селските райони за подпомагане състоянието на горите и горскостопанската инфраструктура

Информационното осигуряване на индикатора е по данни на Държавен фонд „Земеделие“, Министерство на земеделието, храните и горите.

През 2016 г. в ЮЗР в процес на изпълнение са 2 проекта, които са стартирали с финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., Мярка 223 - „Първоначално залесяване на неземеделски земи“ и чиято реализация продължава към момента с финансиране от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., Мярка 8 - „Инвестиции в развитието на горските територии и подобряване жизнеспособността на горите“. Проектите се реализират в община Радомир, област Перник (с обща стойност на извършените плащания през 2016 г. в размер на 92 691 лв.) и в община Горна Малина, област Софийска (със стойност на извършените плащания през 2016 г. от 25 266 лв.)

- Реализирани проекти по Оперативна програма „Околна среда“ за опазване и възстановяване на биоразнообразието

Основен източник на финансиране на проекти свързани с опазване и възстановяване на биоразнообразието е Оперативна програма „Околна среда“. През 2016 г. и към момента няма сключени договори и изпълнявани проекти за опазване и възстановяване на биоразнообразието на територията на Югозападен район, съфинансирани от ОПОС 2014-2020.

Обобщение за изпълнението на Приоритет 3.

Напредък се отчита единствено по отношение на предотвратяването и превантивната защита от природни рискове и бедствия, като на територията на района са реализирани няколко проекта с различни финансови източници - Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, Програма за ТГС България-Македония, общински бюджети и др., за управление и мониторинг на водите, почистване и реконструкция на речни корита, за изграждане/укрепане на подпорни стени, за изграждане на капацитет за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения и за въвеждане на превантивни противопожарни мерки в горския фонд.

В процес на изпълнение са 2 проекта за подпомагане състоянието на горите и горскостопанската инфраструктура – в община Радомир и в община Горна Малина с частична финансова подкрепа от ПРСР 2007-2013 г. и от ПРСР 2014-2020 г. и 1 проект за изграждане на система за ранно предупреждение за възникване на опасности от наводнения и за управление на водите в басейна на река Искър. През 2016 г. в ЮЗР не са реализирани или в процес на изпълнение проекти за опазване и възстановяване на биоразнообразието.

Дейностите и мерките за редуциране на замърсяването на въздуха, с изключение на специфичните точкови замърсители (обекти на специални мерки и режими), се реализират чрез проекти в различни сфери, които оказват косвен ефект върху изпълнението на приоритета – за подобряване на състоянието на уличните и тротоарните настилки, за подобряване на пропускателната способност на транспортно-комуникационните системи на градовете, за развитие на системите за градски транспорт, за подобряване на състоянието на извънградската пътна настилка, за повишаване на енергийната ефективност на публични, жилищни и промишлени сгради, за подобряване на производствените съоръжения на предприятията за опазване на околната среда, за по-ефективно управление на отпадъците и др.

Липсва информация за предприети дейности за укрепване на свлачища и за рекултивация на нарушените от индустриална и селскостопанска дейност терени.

# Приоритет ІV. „Повишаване конкурентоспособността на човешките ресурси и подобряване качествата на урбанизираната среда“

Приоритетът съдържа комплекс от действия, гарантиращи достъп на всички до качествена урбанизирана среда и социален сервиз. Включените мерки са насочени най-общо към: подобряване на качеството на образованието и обучението, подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, модернизация на институциите (в пазара на труда, социалното включване и здравеопазването) и повишаване на капацитета им, благоустрояване и обзавеждане на градска среда, включително „достъпна среда”, внедряване на мерки за енергийна ефективност на жилищни и публични сгради, подобряване на спортна, културна, образователна, здравна и социална инфраструктура, интегриран градски транспорт, балансирано териториално развитие чрез укрепване на мрежата от градове-центрове, подобряване свързаността в района и качеството на селищните среди.

Приоритет ІV. на РПР на ЮЗР 2014-2020 г. включва следните специфични цели:

Специфична цел ІV.1. Повишаване конкурентоспособността на човешките ресурси. До 2020 г. делът на висшистите в района да достигне 50% в групата 30-34 г., безработицата да се намали до 5%, заетостта да се увеличи до 80%, а делът на преждевременно напусналите училище да се редуцира до 3,5%

Специфична цел IV.2. Интегрирано обновяване и развитие на градовете

Специфична цел IV.3. Селските райони – за да ги има

Специфична цел ІV.4. Балансирано пространствено развитие

Основните индикатори, с които се отчита степента на изпълнението на специфичните цели от Приоритет ІV, съгласно РПР на ЮЗР 2014-2020 г. са:

|  | ИНДИКАТОРИ | Стойности |  |  | Периодичност на събиране на инф. | Източник на инф. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СПЕЦИФИЧНИ ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ | Изходни | Междинни (2015) | Целеви (2020) |  |  |
| 1 | Рехабилитирани образователни заведения – бр. | n/а | 40 | 100 | Ежегодно | МРРБ, МОН, ИСУН, Областни администрации |
| 2 | Рехабилитирани здравни заведения и заведения за социални услуги | n/а | 15 | 30 | Ежегодно | МРРБ, ИСУН, Областни администрации |
| 3 | Реконструирани сгради и обекти на културата – бр. | n/а | 8 | 20 | Ежегодно | МРРБ, ИСУН, Областни администрации |
| 4 | Изградени и реконструирани обекти на инфраструктурата за професионален спорт и спорт в свободното време – бр. | n/а | 10 | 20 | Ежегодно | МРРБ, ИСУН, Областни администрации |
| 5 | Реализирани проекти за създаване/обновяване на зелени площи в градските райони – бр. | n/а | 8 | 20 | Ежегодно | МРРБ, ИСУН, Областни администрации |
| 6 | Реализирани проекти за подобряване качеството на средата и живота в селските райони - бр. | n/а | 65 | 150 | Ежегодно | МЗХ, Областни администрации |
| 7 | Реализирани проекти за развитие на градски транспорт – бр. | n/a | 1 | 3 | Ежегодно | МРРБ, ИСУН, Областни администрации |
| 8 | Реализирани проекти за подобряване на енергийната ефективност на жилищни и публични сгради – бр. | n/a | 40 | 100 | Ежегодно | МРРБ, ИСУН, Областни администрации |

- Рехабилитирани образователни заведения

Информационното осигуряване на индикатора е по данни на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Министерство на регионалното развитие и благоустройството, ИСУН, Министерство на образованието и науката и общините на територията на ЮЗР.

През 2016 г. на територията на ЮЗР са рехабилитирани 150 бр. образователни институции, в процес на изпълнение са проекти за подобряване и модернизиране на още 43 бр. образователни институции. Постигнатите резултати/ефекти върху развитието на ЮЗР са свързани с подобряване на образователната инфраструктура и образователната среда - ремонтирани покриви, огради, физкултурни салони, санитарни възли, коридори, подменени отоплителни инсталации, създадена достъпна архитектурна среда – рампи и платформи за хора с увреждания, подобрени системи за сигурност чрез изградени системи за контрол на достъпа, сигнално - известителни системи и видеонаблюдение и други в образователните институции (детски градини, училища и висши учебни заведения).

По данни на УО на ОПРР 2014-2020, през 2016 г. на територията на ЮЗР няма приключени проекти за рехабилитация на образователни заведения.

В процес на изпълнение са 17 проекта на обща стойност 61 897 315,82 лв. по Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“, като се очаква да бъде подобрена образователната среда и инфраструктура в 31 образователни институции на територията на ЮЗР, съответно:

| Области | Място на изпълнение/ община | Наименование на проекта | Стойност в лв. |
| --- | --- | --- | --- |
| Благоевград | Благоевград | Инвестиции в подобряване качеството на образователната среда в Благоевградска професионална гимназия | 1 399 509,62 |
|  | Разлог | Осъществяване на инвестиции за подобряване на образователната инфраструктура за цялостно подобряване на учебния процес в Професионална гимназия по механизация на селското стопанство, град Разлог | 1 297 650,04 |
|  | Сандански | Реконструкция и модернизация на Земеделска професионална гимназия „К. Тимирязев“ - град Сандански | 1 412 000 |
| Общо за област Благоевград |  |  | 4 109 159,66 |
| Софийска област | Костинброд | Подобряване качеството на образователния процес в Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство „Св.Георги Победоносец“ - гр.Костинброд | 1 299 998,56 |
| Общо за Софийска област |  |  | 1 299 998,56 |
| София (столица) | Столична | Модернизиране и обновяване на образователната инфраструктура на Лесотехнически университет, гр. София | 3 263 456,54 |
|  | Столична | Ремонт и реконструкция за въвеждане на мерки по енергийна ефективност и осигуряване достъпа на хора с увреждания до сградите на спортно училище „Генерал Владимир Стойчев“ и общежитие, гр. София | 910 200 |
|  | Столична | Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 15 държавни професионални гимназии в системата на МОН в област София-град | 13 127 000 |
|  | Столична | Модернизация и обновяване на учебната среда - гарант за повишаване качеството, привлекателността и ефективността на НАТФИЗ „Кръстю Сарафов“ | 3 018 750,16 |
|  | Столична | Обновяване и модернизация инфраструктурата на учебна сграда на Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ | 3 011 824 |
|  | Столична | Модернизиранe на учебната база на НСА „Васил Левски” София- сградата на ул. „Гургулят” 1 | 3 755 636,28 |
|  | Столична | Нов учебен корпус на НХА в гр. София | 2 999 600 |
|  | Столична | Ремонт и реконструкция на сградата на корпус „Б“ в кампус „Лозенец“ на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ | 3 499 991,74 |
|  | Столична | Ремонт и обновяване на Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Проф. д-р Георги Павлов“, район Илинден | 1 611 208,52 |
|  | Столична | Подобряване качеството на образователната среда в ТУ София за водещите приоритетни професионални направления 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“ и 5.13 „Общо инженерство“ чрез цялостно обновяване на Блок 3 и Блок 1 | 3 500 000 |
|  | Столична | Нов учебен корпус на УНСС в гр. София | 11 706 200 |
|  | Столична | Обновяване и модернизация на образователна инфраструктура в УАСГ | 3 084 453,88 |
|  | Столична | Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в учебен корпус на ХТМУ- гр. София | 2 999 836,48 |
| Общо за област София (столица) |  |  | 56 488 157,60 |
| Общо за ЮЗР |  |  | 61 897 315,82 |

По Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 г. в процес на изпълнение са 2 проекта в ЮЗР, като се очаква да бъде подобрена образователната среда и инфраструктура в 5 образователни институции на територията на ЮЗР, съответно:

- Област Кюстендил - „Ефективно подобряване на материално-техническата база в образователната инфраструктура на община Кюстендил“ на стойност 4 907 648,94 лв. Предвижда се да бъдат ремонтирани сградите на 3 образователни институции - ОДЗ „Зорница“, Природоматематическа гимназия „Проф. Емануил Иванов“, Второ основно училище „Даскал Димитрий“

- Област Перник - „Обследване на енергийна ефективност и прилагане на мерки за енергийна ефективност (основен ремонт и въвеждане на енргоспестяващи мерки)“ на 2 образователни институции - ЦДГ №8 „Изворче“ и ОДЗ №1 „Миньорче“ на стойност 1 699 927,23 лв.

По приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020 в процес на изпълнение са 3 проекта в ЮЗР като се очаква да бъде подобрена образователната среда и инфраструктура в 5 образователни институции на територията на ЮЗР, съответно:

- Област Благоевград

- „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Разлог – сгради на образователната инфраструктура“ в 2 образователни институции - СОУ „Братя Каназиреви“ и ОУ „Никола Парапунов“ на стойност 1 830 015,25 лв.

- „Енергийна ефективност на сградата на ЦДГ „Първи юни“, гр. Сандански на стойност 362 690,20 лв.

- Софийска област - „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради от образователната инфраструктура в гр. Ботевград“ в 2 образователни институции - ПМГ „Акад. проф. Асен Златаров“ и ДГ „Иглика” на стойност 1 387 413,98 лв.

Чрез финансиране от Инвестиционната програма на МОН през 2016 г. в ЮЗР са рехабилитирани общо 13 държавни училища на обща стойност 842 261 лв.

По Национална програма „Достъпно и сигурно училище“ на МОН са рехабилитирани общо 31 образователни институции на стойност 717 683 лв., съответно: По модул „Достъпна архитектурна среда“ – 9 образователни институции на стойност 232 565 лв.; По модул „Сигурност“ – 22 образователни инвестиции на стойност 485 118 лв. Разпределението на рехабилитираните образователни институции по области на територията на района е следното:

| Области | Място на изпълнение/ община | Образователна институция | Стойност в лв. |
| --- | --- | --- | --- |
| ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА МОН 2016 г. |  |  |  |
| Благоевград | Разлог | ПГТХТ „Никола Стойчев“ | 97 009 |
|  | Сандански | ПТГ | 25 437 |
| Общо за област Благоевград |  |  | 122 446 |
| Перник | Перник | ТПГ „Мария Кюри“ | 34 800 |
| Общо за област Перник |  |  | 34 800 |
| Софийска | Пирдоп | ПГМЕТ | 55 572 |
| Общо за Софийска област |  |  | 55 572 |
| София (столица) | Столична | ПГТЕ „Хенри Форд“ | 319 252 |
|  | Столична | 134-то средно училище „Д. Дебелянов" | 14 982 |
|  | Столична | Учебен център | 58 860 |
|  | Столична | СГСАГ „Христо Ботев“ | 18 908 |
|  | Столична | ПГТЕ „Хенри Форд“ | 17 620 |
|  | Столична | ПГТ „Алеко Константинов“ | 29 999 |
|  | Столична | IV Помощно училище „Проф. Д. Кацаров“ | 11 200 |
|  | Столична | ЦКОКУО | 99 600 |
|  | Столична | Регионален център за подпомагане процеса на приобщаващото образование | 59 022 |
| Общо за област София (столица) |  |  | 629 443 |
| НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ДОСТЪПНО И СИГУРНО УЧИЛИЩЕ“ |  |  |  |
| - Модул „ДОСТЪПНА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА“ 2016 г. |  |  |  |
| Благоевград | Благоевград | ПУ „Св. Паисий Хилендарски“ | 6 812 |
|  | Гоце Делчев | ПГМСС | 50 600 |
|  | Разлог | ПГ по транспорт | 7 709 |
| Общо за област Благоевград |  |  | 65 121 |
| Кюстендил | Кюстендил | ПГТ „Н. Й. Вапцаров“ | 42 605 |
| Общо за област Кюстендил |  |  | 42 605 |
| Перник | Перник | ПГЕМП | 30 974 |
|  | Радомир | ПГ Транспорт „Юрий Гагарин“ | 27 410 |
| Общо за област Перник |  |  | 58 384 |
| София (Столица) | Столична | НДД | 45 331 |
|  | Столична | Логопедичен център | 3 305 |
|  | Столична | ПГСС „Бузема“ | 17 819 |
| Общо за област София (Столица) |  |  | 167 444 |
| - Модул „СИГУРНОСТ“ 2016 г. |  |  |  |
| Благоевград | Гоце Делчев | Неврокопска ПГ „Димитър Талев“ | 11 359 |
|  | Гоце Делчев | ПГМСС „П. К. Яворов“ | 29 671 |
|  | Сандански | Земеделска ПГ „А. Тимирязев“ | 14 098 |
| Общо за област Благоевград |  |  | 55 128 |
| Кюстендил | Дупница | ПГ по облекло и стопанско управление | 27 436 |
| Общо за област Кюстендил |  |  | 27 436 |
| Перник | Перник | ПГ по икономика | 29 073 |
|  | Перник | ПГЕМП „Христо Ботев“ | 29 352 |
| Общо за област Перник |  |  | 58 425 |
| Софийска | Златица | Аграрно-техническа ПГ | 11 372 |
| Общо за Софийска област |  |  | 11 372 |
| София (Столица) | Столична | НДД | 21 214 |
|  | Столична | СПГЕ „Джон Атанасов“ | 29 636 |
|  | Столична | 134 СУ „Димчо Дебелянов“ | 26 384 |
|  | Столична | Национално средно училище „София“ | 13 991 |
|  | Столична | НФСГ | 23 320 |
|  | Столична | ПГ по транспорт и енергетика „Х. Форд“ | 26 350 |
|  | Столична | ПГ по телекомуникации | 12 866 |
|  | Столична | ПГ по транспорт „Макгахан“ | 19 733 |
|  | Столична | ПГФК „Княгиня Евдокия“ | 9 709 |
|  | Столична | ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“ | 26 526 |
|  | Столична | Специално училище за ученици с нарушено зрение „Луи Брайл“ | 14 722 |
|  | Столична | ПГИИРЕ | 16 935 |
|  | Столична | ПГ „Велизар Пеев“ | 25 080 |
|  | Столична | НУКК | 50 802 |
|  | Столична | НМУ „Л. Пипков“ | 15 489 |
| Общо за област София (Столица) |  |  | 332 757 |
| Общо за ЮЗР |  |  | 1 559 944 |

По данни, предоставени от общинските администрации, на територията на ЮЗР през 2016 г. са рехабилитирани общо 104 броя образователни институции с финансиране от различни източници, разпределени по области съответно:

| Области | Място на изпълнение/ община | Брой рехабилитирани/ модернизирани образователни заведения | Стойност в лв. | Източник на финансиране |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Благоевград | Банско | 1 | Не е посочена | Не е посочен |
|  | Благоевград | 2 | 80 000 | ОБ |
|  | Гърмен | 2 | 392 377,87 | НДЕФ |
|  | Петрич | 9 |  | ОБ/ НП „Оптимизация на училищната мрежа“ на МОН |
|  | Разлог | 1 | 71 986,0 | ПКБ/ОБ |
| Общо за област Благоевград |  | 15 | 544 363,87 |  |
| Кюстендил | Кюстендил | 3 | 231 783,00 | ПКБ/ДБ/ОБ |
|  | Сапарева баня | 1 | 199 546,46 | НП „Оптимизация на училищната мрежа“ на МОН |
| Общо за област Кюстендил |  | 4 | 431 329,46 |  |
| Софийска | Драгоман | 1 | 20 000 | ОБ |
|  | Ихтиман | 1 | 320 000 | Междуведомствена комисия |
|  | Костенец | 2 | 111 245,73 | ОБ |
|  | Костинброд | 2 | 51 617 | ОБ |
|  | Мирково | 1 | 139 839,95 | Дарение |
|  | Правец | 3 | 39 230 | ОБ/ПКБ |
|  | Самоков | 1 | 272 000 | ПКБ/ОБ |
|  | Своге | 20 | 79 300,91 | ДБ |
|  | Челопеч | 1 | 217 000,00 | ОБ |
| Общо за Софийска област |  | 32 | 1 250 233,59 |  |
| София (столица) | Столична | 53 | 7 616 450 | ОБ/НДЕФ/Фин.механизъм на ЕИП |
| Общо за област София (столица) |  |  | 7 616 450 |  |
| ОБЩО ЗА ЮЗР |  | 104 | 9 842 376,92 |  |

По програмите за ТГС България-Македония и ТГС България-Сърбия са приключени 2 проекта и още 2 са в процес на изпълнение, насочени към подобряване на образователната инфраструктура, на обща стойност  1 419 104 евро, както следва:

- Област Благоевград

- „Зелено бъдеще за децата“ с общ бюджет на стойност 496 500 евро (по програмата за ТГС България-Македония 2007-2013 г., приключен). Водещият партньор е Община Берово. Партньор по проекта от българска страна е Обединено детско заведение №2 „Джани Родари“, Гоце Делчев с бюджет 241 312 евро

- „Енергийна ефективност с цел постигане на по-добра среда в детските градини“ с общ бюджет 396 861 евро (по програмата за ТГС България-Македония 2014-2020 г., в процес на изпълнение). Водещият партньор е община Сандански с бюджет 199 795 евро. Партньор по проекта от македонска страна е община Ново село

- Област Кюстендил

- „Еко детски градини за устойчиво бъдеще (Зелени детски градини)“ с общ бюджет 398 574 евро (по програмата за ТГС България-Македония 2014-2020 г., в процес на изпълнение). Водещият партньор е Публична общинска институция за деца „Детска радост“, Струмица. Партньор по проекта от българска страна е Обединено детско заведение „Първи юни“ – Кюстендил с бюджет 199 602 евро.

- Софийска област

- „Нашите корени за по-добро бъдеще – Формула за добро съседство“ с бюджет 127 169 евро (по програмата за ТГС България-Сърбия  2007-2013 г., приключен). Партньор по проекта от българска страна е  СОУ „Св. Св Кирил и Методий“ – гр. Сливница с бюджет 61 033 евро. Партньор от сръбска страна е Гимназия „Св. Св Кирил и Методий“, Димитровград, РСърбия.

- Рехабилитирани здравни заведения и заведения за социални услуги

Информационното осигуряване на индикатора е по данни на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., Министерство на регионалното развитие и благоустройството, от Министерство на здравеопазването и общините на територията на ЮЗР.

През 2016 г. на територията на ЮЗР са рехабилитирани 24 бр. здравни заведения и 42 бр. заведения за социални услуги. Постигнатите резултати/ефекти върху развитието на ЮЗР са повишаване качеството на медицинското обслужване и на социалните услуги, осигуряване на достъп до медицински и социални грижи, доставка на специализирано медицинско оборудване, ремонт и модернизиране на здравна и социална инфраструктура и др.

С финансиране от ОПРР 2007-2013 г. през 2016 г. в ЮЗР са рехабилитирани/модернизирани 8 броя здравни заведения (6 приключени проекта), като общата стойност на реализираните проекти възлиза на 73 023 248,47 лв., съответно:

- Област Благоевград – в община Благоевград – 1 здравно заведение на стойност 6 547 746,22 лв.

- Област Софийска – в община Самоков – 1 здравно заведение на стойност 3 667 861,63 лв.

- Област София (Столица) – в Столична община - 6 здравни заведения на стойност 62 807 640,62 лв.

По данни на Министерство на здравеопазването, през 2016 г. на територията на ЮЗР са модернизирани/рехабилитирани общо 13 здравни заведения в град София на обща стойност 19 880 012,98 лв., финансирани съответно с: Целеви средства за капиталови разходи на Министерство на здравеопазването – 7 здравни заведения на обща стойност 17 735 929,52 лв.; и Програма БГ07 „Инициативи за обществено здраве“, финансирана чрез Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежки финансов механизъм 2009-2014 г. – 6 здравни заведения на обща стойност 2 144 083,46 лв., както следва:

| Област/ Община/ Място на изпълнение | Здравно заведение | Стойност в лв. |
| --- | --- | --- |
| ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО |  |  |
| София (столица), Столична община, град София | МБАЛ „Св.Ана“ АД | 483 340 |
|  | УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД | 118 242 |
|  | УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ ЕАД | 14 284 862 |
|  | СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров“ ЕАД | 500 000 |
|  | УМБАЛ „Александровска“ ЕАД | 1 049 996,42 |
|  | УМБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕАД | 1 299 000 |
|  | Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация | 489,10 |
| ПРОГРАМА БГ07 „ИНИЦИАТИВИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“, ФИНАНСИРАНА ЧРЕЗ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО И НОРВЕЖКИ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2009-2014 Г. |  |  |
| София (столица), Столична община, град София | Център за психично здраве „Проф. Шипковенски“ ЕООД | 489 249,10 |
|  | УМБАЛ „Александровска“ ЕАД | 476 738 |
|  | Дом за медико-социални грижи за деца „Св. Иван Рилски“ | 91 922,24 |
|  | Специализирана болница за рехабилитация на детска церебрална парализа „Света София“ ЕООД | 524 556,36 |
|  | Втора специализирана АГ болница „Шейново“ ЕАД | 316 896,92 |
|  | Първа специализирана АГ болница „Света София“ ЕАД | 226 720,84 |

По данни, предоставени от общинските администрации, през 2016 г. на територията на ЮЗР са рехабилитирани общо 3 броя здравни заведения  - в общините Сатовча, област Благоевград; Дупница, област Кюстендил; Правец, Софийска област.

С финансиране от ОПРР 2007-2013 г. през 2016 г. в ЮЗР са рехабилитирани/модернизирани 15 броя заведения за социални услуги (социална инфраструктура) по 3 приключени проекта на обща стойност 566 175,61 лв. с бенефициент Агенция за социално подпомагане, съответно:

| Място на изпълнение | Брой заведения | Стойност в лв. |
| --- | --- | --- |
| Общините Благоевград, Гоце Делчев, Петрич и Сандански | 4 | 252 372,22 |
| Столична община | 9 | 163 981,89 |
| Общините Кюстендил и Перник | 2 | 149 821,50 |

В процес на изпълнение по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 е проект „Изграждане на социални жилища в IV-ти микрорайон“, гр. Благоевград на стойност 9 506 000 лв.

По данни, предоставени от общинските администрации, през 2016 г. на територията на ЮЗР са рехабилитирани общо 27 броя заведения за социални услуги с финансиране от различни източници, съответно:

| Области | Място на изпълнение/ община | Брой рехабилитирани социални заведения | Стойност в лв. | Източник на финансиране |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Благоевград | Благоевград | 1 | 331 510,65 | Финансов механизъм на ЕИП/ Норвежки механизъм |
|  | Гърмен | 1 | 51 688,00 | Общински бюджет |
|  | Симитли | 1 | 495 744,46 | ОП РЧР |
| Общо за област Благоевград |  | 3 | 878 943,11 |  |
| Кюстендил | Бобов дол | 1 | 18 598,36 | ОП РЧР |
|  | Дупница | 2 | 6 314 026,40 | ЕФРР/ ДБ/ Световна банка |
|  | Кюстендил | 1 | 38 180,00 | ОП РЧР |
|  | Невестино | 2 | Не е посочена | Не е посочен |
| Общо за област Кюстендил |  | 6 | 6 370 804,76 |  |
| Перник | Перник | 1 | 874 670,00 | МТСП |
|  | Трън | 1 | 237 626,00 | ОП РЧР |
| Общо за област Перник |  | 2 | 1 112 296,00 |  |
| Софийска област | Горна Малина | 1 | 499 995,00 | ОП РЧР |
|  | Долна баня | 2 | 640 672,13 | ДБ/ ОПРЧР |
|  | Драгоман | 1 | 14 401,67 | Общински бюджет |
|  | Копривщица | 1 | Не е посочена | Не е посочен |
|  | Костенец | 1 | 21 590,40 | фонд „Социална закрила“/ ОБ |
|  | Костинброд | 3 | 73 932,00 | фонд „Социална закрила“ |
|  | Правец | 1 | 23 986,00 | фонд „Социална закрила“ |
|  | Своге | 1 | 500 000,00 | ОП РЧР/ЕСФ |
|  | Сливница | 1 | Не е посочена | Не е посочен |
|  | Челопеч | 1 | 416 381,99 | ОП РЧР |
| Общо за Софийска област |  | 13 | 2 190 959,19 |  |
| София (столица) | Столична | 3 | 460 228,04 | ОБ/Програма BG 04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“/Програма BG 07, мярка 5, с финансовата подкрепа на финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм |
| Общо за област София (столица) |  | 3 | 460 228,04 |  |
| ОБЩО ЗА ЮЗР |  | 27 | 11 013 231,1 |  |

По програмата за ТГС България-Македония 2007-2013 г. през 2016 г. е приключен 1 проект на територията на ЮЗР – „Социално сближаване чрез изграждане на центрове за дейности по интереси“ с общ бюджет на стойност 267 585 евро. Водещият партньор е 7 СОУ „Кузман Шапкарев“, Благоевград с бюджет 141 951 евро. Партньор по проекта от македонска страна е Общинско средно училище „М. Митевски – Брико“, Делчево.

По програмата за ТГС България-Сърбия 2014-2020 г. към месец април 2017 г. на територията на ЮЗР в процес на изпълнение е 1 проект - „Инвестиции в здравето и благоденствието на младите хора в трансграничния регион“ с общ бюджет 593 684 евро. Водещият партньор е Община Црвени крст. Партньор по проекта от българска страна е Областна администрация Перник с бюджет 313 324 евро.

- Реконструирани сгради и обекти на културата

Информационното осигуряване на индикатора е по данни на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Министерство на регионалното развитие и благоустройството, от Министерство на културата и общините на територията на ЮЗР.

През 2016 г. на територията на ЮЗР са рехабилитирани 13 бр. сгради и обекти на културата, а в процес на изпълнение са проекти за рехабилитация на още 10 обекта на културата. Постигнатите резултати/ефекти върху развитието на ЮЗР са в посока подобряване на културна инфраструктура - реконструирани сгради и обекти на културата, ремонтирани и реконструирани сгради на читалища, консервирани и реставрирани църкви и др.

През 2016 г. в Югозападен район от бюджета на Министерството на културата са рехабилитирани 4 сгради и обекти на културата, на обща стойност 258 268,06 лв., съответно:

| Области | Място на изпълнение/ община | Сгради и обекти на културата | Стойност в лв. |
| --- | --- | --- | --- |
| Кюстендил | Кюстендил | Църква „Света Параскева“ | 188 444 |
|  | Кюстендил | „Античен и средновековен град Пауталия – Велбъжд“ | 15 000 |
| Общо за област Кюстендил |  |  | 203 444 |
| София (столица) | Столична | Църква „Света Богородица Витошка“, Драгалевски манастир | 20 000 |
|  | Столична | Църква „Свети Георги“, Кремиковски манастир | 34 824,06 |
| Общо за област София (столица) |  |  | 54 824,06 |
| Общо за ЮЗР |  |  | 258 268,06 |

През 2016 г. МК е предоставило финансови средства в размер на 11 580 лв. на БАН - Национален институт по геофизика, геодезия и география за извършване на едногодишен сеизмичен мониторинг на Рилска Света обител и Скални църкви, село Иваново, община Иваново, Област Русе.

С финансиране по приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020 в процес на изпълнение са 3 проекта в ЮЗР:

- Област Благоевград

- „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Разлог – сгради на културната инфраструктура“ - НЧ „15 септември 1903-1909г.“ на стойност 1 025 480,61 лв.

- „Подобряване на енергийната ефективност на сградата на Дома на културата, гр. Сандански на стойност 2 059 720 лв.

- Софийска област

- „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда от културната инфраструктура в гр. Ботевград“ - Читалище „Христо Ботев 1884” на стойност 1 281 910,21 лв.

По данни, предоставени от общинските администрации, на територията на ЮЗР през 2016 г. са реконструирани общо 8 броя сгради и обекти на културата с финансиране от различни източници, както следва:

| Области | Място на изпълнение/ община | Брой реконструирани сгради и обекти на културата | Стойност в лв. | Източник на финансиране |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Благоевград | Благоевград | 1 | 17 500,00 | Не е посочен |
|  | Сатовча | 3 | Не е посочена | Не е посочен |
| Общо за област Благоевград |  | 4 | 17 500,00 |  |
| Кюстендил | Кюстендил | 1 | 31 316,00 | ДБ |
| Общо за област Кюстендил |  | 1 | 31 316,00 |  |
| Софийска | Правец | 1 | Не е посочена | Не е посочен |
|  | Своге | 1 | 996 | ОБ |
| Общо за Софийска област |  | 2 | 996 |  |
| ОБЩО ЗА ЮЗР |  | 8 | 49 812,00 |  |

По програмите за ТГС България-Македония и ТГС България-Сърбия е приключен 1 проект и още 7 са в процес на изпълнение, насочени към подобряване на културната инфраструктура, на обща стойност  3 435 152 евро, както следва:

- Област Благоевград

- „Подобряване на качеството на живот в трансграничната област чрез насърчаване и „съживяване“ на общото културно наследство“ с общ бюджет на стойност 90 250 евро (по програмата за ТГС България-Македония 2007-2013 г., приключен). Водещият партньор е КУД Гоце Делчев, Делчево. Партньор по проекта от българска страна е Сдружение „Хора и традиции“, Симитли с бюджет 47 163 евро.

- „Развитие на туризма в трансграничния регион Босилово - Гърмен, чрез запазване на местните културни традиции“ с общ бюджет 412 112 евро (по програмата за ТГС България-Македония 2014-2020 г., в процес на изпълнение). Водещият партньор е община Босилово. Партньор по проекта от българска страна е община Гърмен с бюджет 182 435 евро.

- Област Кюстендил

- „Да изградим мост на туризма - обща бленда на наследство“ с общ бюджет 499 274 евро. Водещият партньор е община Старо Нагоричане.  Партньор по проекта от българска страна е община Рила с бюджет 223 679 евро.

- Софийска област

- „Насърчаване на туристическите атракции чрез интерактивна изложба на културно – историческото наследство на трансграничния регион“ с общ бюджет на проекта 300 166 евро (по програмата за ТГС България-Сърбия 2014-2020 г., в процес на изпълнение). Водещият партньор е община Пирдоп с бюджет 168 589 евро. Партньор по проекта от сръбска страна е община Палилула

- „Развитие на туризма в трансграничния регион между България и Сърбия, чрез създаване на туристически атракции и изложба културно-исторически обекти от общини Сурдулица и Правец“ с общ бюджет на проекта 629 756 евро (по програмата за ТГС България-Сърбия 2014-2020 г., в процес на изпълнение). Водещият партньор е община Сурдулица. Партньор по проекта от българска страна е Исторически музей – Правец с бюджет 309 649 евро

- „Инвестиране в младежкия капитал чрез модернизация на културните центрове в трансграничния регион“ с общ бюджет на проекта 421 382 евро (по програмата за ТГС България-Сърбия 2014-2020 г., в процес на изпълнение). Водещият партньор е Културен център Димитровград. Партньор по проекта от българска страна е Народно Читалище „Г.С. Раковски – 1928“, община Костинброд с бюджет 247 097 евро.

- Област Перник

- „Здравни пътеки и срещи – туристическо популяризиране на района“ с обща стойност на проекта 507 853 евро (по програмата за ТГС България-Сърбия 2014-2020 г., в процес на изпълнение). Водещият партньор е община Земен с бюджет 285 806 евро. Партньор по проекта от сръбска страна е община Нишка Баня

- „Развитие на достъпа до културно-религиозните места в общините Земен и Бойник“ с общ бюджет на проекта 574 359 евро (по програмата за ТГС България-Сърбия 2014-2020 г., в процес на изпълнение). Водещият партньор е община Бойник. Партньор по проекта от българска страна е община Земен с бюджет 200 171 евро.

- Изградени и реконструирани обекти на инфраструктурата за професионален спорт и спорт в свободното време

Информационното осигуряване на индикатора е по данни Министерството на младежта и спорта и общините на територията на ЮЗР.

През 2016 г. на територията на ЮЗР са изградени и/или реконструирани 39 обекта на инфраструктурата за професионален спорт и спорт в свободното време. Постигнатите резултати/ефекти върху развитието на ЮЗР са свързани с подобряване на спортната инфраструктура – ремонт и оборудване на спортни съоръжения и спортни зали, изграждане и ремонтиране на спортни площадки и игрища и др.

По данни на Министерство на младежта и спорта, през 2016 г. на територията на ЮЗР са изградени и реконструирани 9 обекта на инфраструктурата за професионален спорт и спорт в свободното време, на обща стойност 926 564,40 лв., както следва:

| Области | Място на изпълнение/ община | Спортен обект | Стойност в лв. |
| --- | --- | --- | --- |
| Благоевград | Благоевград | Зала за бокс в сградата на 5 СОУ, гр. Благоевград | 19 943,11 |
| Общо за област Благоевград |  |  | 19 943,11 |
| София (столица) | Столична | Басейн „Спартак“, гр. София | 195 999,60 |
|  | Столична | Детски площадки в ж.к. „Младост“, гр. София | 34 107,74 |
|  | Столична | Спортно игрище в с. Бистрица, Столична община | 298 621,56 |
|  | Столична | Спортен комплекс „Св.Ив.Рилски“, МГУ гр. София | 79 702,64 |
|  | Столична | Мини футболни игрища в Северен парк, район „Надежда“, гр. София | 298 189,75 |
| Общо за област София (столица) |  |  | 906 661,29 |
| Общо за ЮЗР |  |  | 926 564,40 |

По данни, предоставени от общинските администрации, на територията на ЮЗР през 2016 г. са изградени и реконструирани 30 броя обекти на инфраструктурата за професионален спорт и спорт в свободното време с финансиране от различни източници, както следва:

| Области | Място на изпълнение/ община | Брой изградени и реконструирани обекти на инфраструктурата за професионален спорт и спорт в свободното време | Стойност в лв. | Източник на финансиране |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Благоевград | Белица | 2 | 285 009,35 | ДБ |
|  | Благоевград | 1 | 551 387,70 | ОБ |
|  | Петрич | 2 | Не е посочена | МОН/ОБ |
| Общо за област Благоевград |  | 5 | 836 397,05 |  |
| Кюстендил | Бобов дол | 1 | 4 450 | ОБ |
|  | Дупница | 1 | 4 500 000 | ДБ |
| Общо за област Кюстендил |  | 2 | 4 504 450 |  |
| Перник | Перник | 7 | 244 805,00 | ОБ/МТСП |
|  | Радомир | 1 | 19 521,8 | ОБ |
| Общо за област Перник |  | 8 | 264 326,8 |  |
| Софийска | Ботевград | 1 | 31 384 | ОБ |
|  | Горна Малина | 1 | 3 786 | ОБ |
|  | Елин Пелин | 1 | 68 300,00 | ОБ |
|  | Костинброд | 3 | 54 999 | ПУДООС |
|  | Пирдоп | 3 | Не е посочена | Не е посочен |
|  | Своге | 3 | 135 391,46 | НП „Оптимизация на училищната мрежа“/ОБ |
|  | Сливница | 2 | Не е посочена | Не е посочен |
|  | Челопеч | 1 | 322 163,19 | ОБ |
| Общо за Софийска област |  | 15 | 616 023,65 |  |
| ОБЩО ЗА ЮЗР |  | 30 | 6 221 197,5 |  |

- Реализирани проекти за създаване/обновяване на зелени площи в градските райони

Информационното осигуряване на индикатора е по данни на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. и „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Министерство на регионалното развитие и благоустройството и общините на територията на ЮЗР.

През 2016 г. на територията на ЮЗР са реализирани 26 проекта за създаване/обновяване на зелени площи в градските райони, в процес на изпълнение са още 6 проекта. Постигнатите резултати/ефекти върху развитието на ЮЗР са новосъздадени и обновени зелени площи и паркови пространства, благоустроени улици и междублокови пространства и др.

С финансиране от ОПРР 2007-2013 г. през 2016 г. на територията на ЮЗР са реализирани 5 проекта за създаване/обновяване на зелени площи в градските райони на обща стойност 35 138 816,95 лв., съответно:

| Области | Място на изпълнение/ община | Наименование на проект | Стойност в лв. |
| --- | --- | --- | --- |
| Благоевград | Гоце Делчев | Зелена и достъпна среда в гр. Гоце Делчев | 6 041 135,91 |
|  | Петрич | Възстановяване и благоустрояване на улици, междублокови пространства и зелени площи в гр. Петрич | 6 285 131,71 |
| Общо за област Благоевград |  |  | 12 326 267,62 |
| Перник | Перник | Зелена и достъпна среда в гр. Перник | 5 353 463,31 |
| Кюстендил | Дупница | Съвременно пространствено оформление и подобряване на зелената градска среда на централна зона гр. Дупница | 5 997 888,84 |
| София (столица) | Столична | Парково пространство на НДК – възстановяване и обновяване | 11 461 197,18 |

През 2016 г. в процес на изпълнение на територията на ЮЗР са 6 проекта по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 г. на обща стойност 38 981 485,59 лв.:

| Области | Място на изпълнение/ община | Наименование на проект | Стойност в лв. |
| --- | --- | --- | --- |
| Благоевград | Благоевград | Благоустрояване на градската среда в гр. Благоевград | 13 177 504,12 |
|  | Гоце Делчев | Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в западната част на гр. Гоце Делчев | 5 698 760 |
|  | Петрич | Подобряване на градската среда в УПИ XXV, кв. 53, отреден за „градски парк“ | 4 852 000,99 |
| Общо за област Благоевград |  |  | 23 728 265,11 |
| Перник | Перник | Подобряване на градската среда в гр. Перник чрез изпълнението на обекти: „Благоустрояване на кв.Тева“; „Парк на предизвикателствата в местност Войниковец“; „Мост над река Струма при ул. Струма“ | 3 937 974,42 |
| Кюстендил | Дупница | Ж.к. „Бистрица“ – реконструкция на уличната мрежа, тротоарите, междублоковите пространства, съоръжения за игра на деца, съоръжения за младежи | 5 626 494,83 |
|  | Кюстендил | Благоустрояване на градската среда в гр. Кюстендил | 4 688 751,23 |
| Общо за област Кюстендил |  |  | 13 315 246,06 |
| Общо за ЮЗР |  |  | 38 981 485,59 |

По данни, предоставени от общинските администрации, на територията на ЮЗР през 2016 г. са реализирани 21 проекта за създаване/обновяване на зелени площи в градските райони с финансиране от различни източници, съответно:

| Области | Място на изпълнение/ община | Брой реализирани проекти за създаване/ обновяване на зелени площи в градските райони | Стойност в лв. | Източник на финансиране |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Благоевград | Банско | 1 | Не е посочена | Не е посочен |
|  | Благоевград | 1 | 13 837,43 | Не е посочен |
|  | Гърмен | 1 | 10 000,00 | ПУДООС |
| Общо за област Благоевград |  | 3 | 23 837,43 |  |
| Кюстендил | Дупница | 1 | 6 045 622,00 | ЕФРР/ ДБ |
|  | Кюстендил | 3 | 7 982,00 | ПУДООС |
| Общо за област Кюстендил |  | 4 | 6 053 604,00 |  |
| Перник | Перник | 5 | 59 885,74 | ПУДООС/ ОБ |
| Общо за област Перник |  | 5 | 59 885,74 |  |
| Софийска | Годеч | 1 | 9 905,00 | НК "Чиста околна среда"/ПУДООС |
|  | Етрополе | 1 | 10 000,00 | Държавен бюджет |
|  | Костинброд | 4 | 55 740,00 | дарение/ ПУДООС |
|  | Самоков | 1 | 2 000 000,00 | Общински бюджет |
|  | Сливница | 1 | Не е посочена | Не е посочен |
|  | Чавдар | 1 | 247 893,71 | Общински бюджет |
| Общо за Софийска област |  | 9 | 2 323 538,71 |  |
| ОБЩО ЗА ЮЗР |  | 21 | 8 460 865,88 |  |

По програмата за ТГС България-Македония 2014-2020 г. на територията на ЮЗР в процес на изпълнение е 1 проект - „Енергийно ефективно осветление в региона Благоевград - Делчево“ с общ бюджет 374 391 евро. Водещият партньор е община Благоевград с бюджет 183 725 евро. Партньор по проекта от македонска страна е община Делчево.

- Реализирани проекти за подобряване качеството на средата и живота в селските райони

Информационното осигуряване на индикатора е по данни на общините на територията на ЮЗР и на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони, Министерство на земеделието, храните и горите.

По данни на УО на ПРСР през 2016 г. на територията на ЮЗР няма реализирани проекти по ПРСР 2007-2013 г., както и по ПРСР 2014-2020 г.

По данни на общините в ЮЗР, през 2016 г. са реализирани 52 проекта за подобряване качеството на средата и живота в селските райони. Постигнатите резултати/ефекти върху развитието на ЮЗР са: благоустроени малки населени места, изградени паркове за отдих, изградени и ремонтирани детски площадки, реконструирани площади и др. Проектите са на обща стойност 2 697 299,77 лв. с финансиране от различни източници, съответно:

| Области | Място на изпълнение/ община | Брой реализирани проекти за подобряване качеството на средата на живота в селските райони | Стойност в лв. | Източник на финансиране |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Благоевград | Белица | 3 | Не е посочена | Не е посочен |
|  | Благоевград | 2 | 8 210,40 | ОБ |
|  | Гърмен | 2 | 677 421,91 | ОП РЧР |
|  | Петрич | 4 | Не е посочена | Не е посочен |
|  | Сатовча | 1 | Не е посочена | ПУДООС |
|  | Симитли | 1 | 48 895,75 | Не е посочен |
| Общо за област Благоевград |  | 13 | 734 528,06 |  |
| Кюстендил | Дупница | 5 | 110 000,00 | Не е посочен |
|  | Кюстендил | 9 | 88 506,00 | ПУДООС |
| Общо за област Кюстендил |  | 14 | 198 506,00 |  |
| Перник | Земен | 1 | 800 059,06 | ПРСР |
|  | Перник | 4 | 39 788,12 | ПУДООС |
| Общо за област Перник |  | 5 | 839 847,18 |  |
| Софийска | Годеч | 1 | Не е посочена | ОБ |
|  | Драгоман | 2 | 56 381,98 | ПУДООС |
|  | Елин Пелин | 5 | 39 509,80 | ПУДООС |
|  | Своге | 8 | 113 993,19 | ДБ |
|  | Сливница | 1 | Не е посочена | Не е посочен |
|  | Чавдар | 1 | 435 115,82 | ОБ |
|  | Челопеч | 2 | 279 417,74 | ОБ |
| Общо за Софийска област |  | 20 | 924 418,53 |  |
| ОБЩО ЗА ЮЗР |  | 52 | 2 697 299,77 |  |

- Реализирани проекти за развитие на градски транспорт

Информационното осигуряване на индикатора е по информация от Столична община.

През 2016 г. Столична община продължи процеса по обновяване на градския транспорт в София.

През м.август 2016 г. в движение са пуснати нови 110 автобуса, които обслужват линии 60, 64, 72, 77, 82, 84, 309, 404 и 604 (дизелови, изцяло климатизирани, нископодови и разполагат с видеонаблюдение и мобилен интернет) на стойност 33,5 млн. лв. без ДДС, закупени със средства от Европейската инвестиционна банка.

През м.октомври 2016 г. са пуснати в движение 5 нови трамвайни мотриси (нископодови, с видеонаблюдение, климатици и системи за съобщаване на спирките) по линии 1 и 7 в София, на стойност 17 млн. лв., осигурени чрез заем от Европейската инвестиционна банка.

Към края на 2016 г. по линии 20 и 22 са пуснати в движение 20 използвани и реновирани чешки трамваи, на стойност 765 660 лв., договорена през 2015 г. между „Транспортно предприятие-Прага“ и Столична Община. Новите мотриси са по-безшумни от старите и имат възможност за охлаждане и отопление.

Предвижда се до средата на м.април 2017 г. доставка на общо 28 броя употребявани трамвая, (произведени през 1990 г.) на обща стойност 500 хил. лв., договорени по Швейцарско-българска програма за сътрудничество, които да заменят мотрисите по линиите 6, 8 и 12.  През м.февруари 2017 г. са доставени 4 мотриси от договорените 28 броя, модернизирани през 2000 г. и оборудвани с нископодова секция, което позволява качването на майки с колички и хора с увреждания, и със системи, които подобряват комфорта на пътниците и сигурността на ватманите. Капацитетът им е 60 места за седящи и 160 за правостоящи.

През м.ноември 2016 г. Столична община е обявила обществена поръчка за закупуването на 30 нови дизелови автобуса на обща стойност 8.6 млн. лв. без ДДС, осигурени от Европейската инвестиционна банка. През м.февруари 2017 г. е обявена тръжна процедура за 13 нови трамвая (предназначени за движение по линия номер 5) с прогнозна стойност 61 млн. лв., като средствата се предвижда да бъдат осигурени по проект „Интегриран столичен градски транспорт - фаза II“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Средносрочната програмата за обновяване на столичния транспорт на Столична община предвижда обявяването на тръжни процедури за закупуването на 120 нови автобуса на природен газ, 20 нови електрически автобуса, 12 хибридни автобуса и 10 по-малки автобуса, които да бъдат използвани като довеждащ транспорт към станции на софийското метро.

- Реализирани проекти за подобряване на енергийната ефективност на жилищни и публични сгради

Информационното осигуряване на индикатора е по данни на Дирекция „Жилищна политика“, Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и общините от ЮЗР.

През 2016 г. на територията на ЮЗР е подобрена енергийната ефективност на общо 68 жилищни и публични сгради, в процес на изпълнение са 26 проекта за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни и административни сгради.

Съгласно информация от Дирекция „Жилищна политика“, МРРБ, през 2016 г. по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Югозападен район са въведени в експлоатация общо 64 жилищни сгради, в 142 сгради са стартирали строително-монтажни работи, а броят на сключените договори за целево финансиране е 542. Най-голям е броят на въведените в експлоатация сгради в област Благоевград – 49 бр. или 76,6% от всички въведени в експлоатация сгради в ЮЗР. В таблицата по-долу е поместено разпределението по области и общини:

| Области | Място на изпълнение/ община | Брой сключени договори за целево финансиране | Брой сгради със стартирали дейности | Брой сгради със стартирали СМР | Брой сгради, въведени в експлоатация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Благоевград | Банско | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | Благоевград | 143 | 143 | 57 | 45 |
|  | Гоце Делчев | 26 | 26 | 0 | 4 |
|  | Кресна | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | Петрич | 9 | 9 | 1 | 0 |
|  | Разлог | 2 | 2 | 1 | 0 |
|  | Сандански | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Общо за област Благоевград |  | 189 | 189 | 61 | 49 |
| Кюстендил | Бобов дол | 3 | 3 | 3 | 0 |
|  | Дупница | 24 | 24 | 22 | 0 |
|  | Кюстендил | 38 | 38 | 30 | 7 |
| Общо за област Кюстендил |  | 65 | 65 | 55 | 7 |
| Перник | Брезник | 5 | 5 | 2 | 3 |
|  | Перник | 41 | 41 | 7 | 2 |
|  | Радомир | 15 | 15 | 0 | 0 |
|  | Трън | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Общо за област Перник |  | 62 | 62 | 7 | 5 |
| Софийска | Божурище | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Ботевград | 12 | 12 | 0 | 0 |
|  | Годеч | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | Горна Малина | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | Долна баня | 3 | 3 | 0 | 0 |
|  | Етрополе | 8 | 8 | 4 | 0 |
|  | Златица | 4 | 4 | 2 | 1 |
|  | Правец | 7 | 7 | 4 | 2 |
|  | Самоков | 17 | 17 | 0 | 0 |
|  | Своге | 3 | 3 | 3 | 0 |
|  | Сливница | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Общо за Софийска област |  | 61 | 61 | 19 | 3 |
| София (столица) | Столична | 165 | 145 | 0 | 0 |
| Общо за област София (столица) |  | 165 | 145 | 0 | 0 |
| ОБЩО ЗА ЮЗР |  | 542 | 522 | 142 | 64 |

Разпределението на сключените договори за целево финансиране и стойността на договорите по области е представено в следващата таблица:

| Област | Брой сключени договори за целево финансиране | Стойност на сключените договори с външни изпълнители с ДДС |
| --- | --- | --- |
| Благоевград | 189 | 137 059 506,58 лв. |
| Кюстендил | 65 | 54 980 676,65 лв. |
| Перник | 62 | 43 687 926,66 лв. |
| Софийска | 61 | 29 321 336,33 лв. |
| София (столица) | 165 | 36 112 559,53 лв. |
| Общо за ЮЗР | 542 | 301 162 005,75лв. |

По данни от УО на ОПРР 2014-2020 г. през 2016 г. на територията на ЮЗР няма приключили проекти по ОПРР 2014-2020 г. за подобряване на енергийната ефективност на публични сгради.

В процес на изпълнение са 23 проекта за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни и административни сгради по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност за опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020 г. на обща стойност 30 129 199,34 лв., както следва:

- Област Благоевград

- гр. Благоевград (сградата на РСПБЗН и сградите на ОД МВР и Първо РПУ) – 2 проекта на стойност 2 232 487 лв.

- гр. Разлог – 5 проекта на стойност 4 352 809,83 лв.

- гр. Сандански (сградата на общинска администрация, сградата на РУП и РСПБЗН и многофамилни жилищни сгради) – 5 проекта на стойност 5 303 171,52 лв.

- Област Перник

- гр. Перник (сградата на община Перник и областна администрация Перник) – 1 проект на стойност 2 853 505,74 лв.

- Софийска област

- гр. Самоков (сградата на общинска администрация, РПУ и многофамилни жилищни сгради) – 4 проекта на стойност 8 418 218,05 лв.

- гр. Ботевград (сградата на общинска администрация и многофамилни жилищни сгради) – 6 проекта на стойност 6 969 007,20 лв.

По данни, предоставени от общинските администрации, на територията на ЮЗР през 2016 г. са реализирани 4 проекта за подобряване на енергийната ефективност на жилищни и публични сгради, съответно:

- Област Благоевград – в община Банско – 1 проект;

- Област Кюстендил  –  в община Невестино – 1 проект;

- Софийска област – в община Етрополе – 2 проекта.

По програмата за ТГС България-Македония 2014-2020 г. към месец април 2017 г. на територията на ЮЗР в процес на изпълнение са 3 проекта на обща стойност 1 012 586 евро, както следва:

- Област Благоевград

- „ Зелени сгради за общо зелено бъдеще - GREEN “ с общ бюджет 398 436 евро. Водещият партньор е Център за развитие на Източен планов регион, Щип. Партньор по проекта от българска страна е Областна администрация Благоевград с бюджет 182 951 евро

- „Въвеждане на възобновяеми енергийни източници и подобряване на енергийната ефективност в Струмяни и Василево“ с общ бюджет 247 339 евро. Водещият партньор е община Струмяни с бюджет 186 793 евро. Партньор по проекта от македонска страна е община Василево

- Област Кюстендил

- „Съвместни инвестиции в енергийна ефективност“ с общ бюджет 366 811 евро. Водещият партньор е община Рила с бюджет 181 424 евро. Партньор по проекта от македонска страна е община Пробищип.

Обобщение за изпълнението на Приоритет 4.

През 2016 г. на територията на ЮЗР са приключени или в процес на изпълнение редица проекти за обновяване на образователната, социалната, културната и здравната инфраструктура, за подобряване на средата на живот в градските и селските райони и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на публични и жилищни сгради. Финансирането е със средства от оперативните програми за периода 2007-2013 г. и 2014-2020 г., от държавния бюджет и общинските бюджети, от бюджета на МОН, МТСП, МК, ММС, по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, по програмите за ТГС България-Македония и България-Сърбия, от Националния доверителен екофонд, от ПУДООС и други финансови източници.

Постигнатият напредък по приоритета през 2016 г. може да бъде оценен като добър. Най-добри резултати се наблюдават в сферата на подобряване на енергийната ефективност на жилищни и публични сгради, като през 2016 г. на територията на ЮЗР е подобрена енергийната ефективност на общо 68 жилищни и публични сгради, основно с финансиране от Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и са сключени още 542 договора. От въведените в експлоатация многофамилни жилищни сгради в района, най-голям е броят на тези в област Благоевград – 49 бр. или 76,6% от общия брой сгради. Допълнително, с финансиране от ОПРР 2014-2020 г. в процес на изпълнение са още 23 проекта за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни и административни сгради.

Напредък се наблюдава по отношение подобряване на образователната инфраструктура и образователната среда (в детски градини, училища и висши учебни заведения). Рехабилитирани са 150 бр. образователни институции, като са ремонтирани покриви, огради, физкултурни салони, санитарни възли и коридори, подменени са отоплителни инсталации, създадена е достъпна архитектурна среда – рампи и платформи за хора с увреждания, подобрени са системите за сигурност.

Постигнати са добри резултати в областта на подобряване на социалната, здравна и спортна инфраструктура. Повишено е качеството на медицинското обслужване и качеството на социалните услуги, доставено е специализирано медицинско оборудване, извършен е ремонт и модернизиране на здравна и социална инфраструктура, като през 2016 г. в района са рехабилитирани 24 бр. здравни заведения и 42 бр. заведения за социални услуги. Изградените и/или реконструирани обекти на инфраструктурата за професионален спорт и спорт в свободното време са 39 броя.

Реализирани са общо 78 проекта за подобряване качеството на средата и живота в градските и селските райони – новосъздадени и/или обновени са зелени площи и паркови пространства, благоустроени са улици и междублокови пространства.

Най-слаб напредък се наблюдава по отношение извършените дейности за реконструкция на сгради и обекти на културата – 13 бр. на територията на района през 2016 г.

Изпълнението на мерките по приоритета допринася за осъществяване на социално включване и интеграция, подобряване на жизнения стандарт на хора в неравностойно и уязвимо положение и социално слаби, подобряване качеството на образованието и обучението, подобряване на здравното обслужване и общо подобряване на качеството на живот.

# Приоритет V. „Укрепване на административния капацитет и развитие на сътрудничеството“

Приоритетът е насочен към подобряване на координацията и капацитета на администрациите, както и пространственото сближаване с европейските региони чрез трансгранично, междурегионално и транснационално сътрудничество. Заложени са мерки за подобряване на ефективността на институциите в регионалното развитие в три направления: подобряване на институционалната координация в стратегическото планиране на регионалното развитие; подобряване на административните услуги за регионално развитие; развитие на междуобщинските партньорства като ефективна форма за регионално развитие и повишаване на капацитета за подготовка и управление на проекти.

Приоритет V. на РПР на ЮЗР 2014-2020 г. включва следните специфични цели:

Специфична цел V.1. Подобряване на координацията между администрациите в стратегическото планиране на регионалното развитие

Специфична цел V.2. Подобряване на административните услуги за регионално развитие

Специфична цел V.3. Развитие на междуобщинските партньорства и партньорства между публичния, частния и неоравителствения сектор за регионално развитие и повишаване на капацитета за подготовка и управление на проекти

Специфична цел V.4. Териториално сближаване чрез трансгранично, междурегионално и транснационално сътрудничество

Основни индикатори, с които се отчита степента на изпълнението на специфичните цели от Приоритет 5., съгласно РПР на ЮЗР 2014-2020 г.:

|  | ИНДИКАТОРИ | Стойности |  |  | Периодичност на събиране на инф. | Източник на инф. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СПЕЦИФИЧНИ ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ | Изходни | Междинни (2015) | Целеви (2020) |  |  |
| 1 | Реализирани проекти по Оперативните програми, съфинасирани от Структурните и Кохезионния фонд на ЕС – бр. | n/а | 800 | 2500 | Ежегодно | ИСУН, Областни администрации Управляващи органи на ОП |
| 2 | Реализирани проекти по програмите за трансгранично сътрудничество – бр. | n/а | 60 | 150 | Ежегодно | МРРБ, Областни администрации |
| 3 | Служителите, преминали обучение за развитие на уменията за управление на проекти, финансов контрол и прилагане на интегрирани системи за развитие – бр. | 73 (2010 г.) | 83 | 95 | Ежегодно | ИПА, Областни администрации |
| 4 | Новосъздадени ПЧП – бр. | n/а | 10 | 25 | Ежегодно | МФ, ИСУН, Областни администрации |
| 5 | Реализирани проекти за осигуряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса по електронен път – бр. | n/а | 10 | 25 | Ежегодно | Областни и общински администрации, ИСУН, МФ |

- Реализирани проекти по Оперативните програми, съфинасирани от Структурните и Кохезионния фонд на ЕС

Информационното осигуряване на индикатора е по данни на Единната информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС.

По данни от ИСУН към месец април 2017 г., общият брой на приключените проекти в периода 2013 г.-2016 г. по Оперативните програми 2007-2013 г., съфинансирани от европейските фондове, на територията на ЮЗР е 1 222 бр., на обща стойност 793 188 997 лв. За същия период общо за страната броят на приключените проекти е 4 052 бр. на стойност 1 957 352 590 лв. ЮЗР съставлява 30% от приключените проекти (като брой) и 41% от стойността в национален мащаб.

Разпределението на приключените проекти в периода 2013 г.-2016 г. по оперативни програми 2007-2013 г. и по области в ЮЗР е представено в следващата таблица:

Таблица 11.  Приключени проекти по оперативните програми 2007-2013 г. по области в ЮЗР в периода 2013-2016 г.

| Оперативна програма | Области в ЮЗР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Благоевград |  | Кюстендил |  | Перник |  | Софийска |  | София (столица) |  |
|  | Брой договори | стойност в лв. | Брой договори | стойност в лв. | Брой договори | стойност в лв. | Брой договори | стойност в лв. | Брой договори | стойност в лв. |
| ОПТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 843 277 |
| ОПОС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 203 753 368 |
| ОПРР | 8 | 12 192 930 | 7 | 12 359 154 | 1 | 5 302 787 | 3 | 767 385 | 5 | 10 734 716 |
| ОПРКБИ | 33 | 32 169 144 | 12 | 12 581 374 | 21 | 30 797 062 | 21 | 31 254 369 | 291 | 351 394 395 |
| ОПРЧР | 70 | 5 536 022 | 38 | 1 909 269 | 21 | 1 555 665 | 69 | 4 455 430 | 415 | 25 348 237 |
| ОПАК | 21 | 1 414 480 | 12 | 678 620 | 9 | 640 904 | 26 | 1 680 771 | 130 | 44 004 641 |
| ОБЩО: | 146 | 51 312 576 | 69 | 27 528 417 | 52 | 38 296 418 | 119 | 38 157 955 | 848 | 636 078 634 |

Източник: ИСУН

Най-много средства в района за периода 2013 г.-2016 г. са усвоени от оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ – 458 196 344 лв., следвана от оперативна програма „Околна среда“ – 203 753 368 лв., оперативна програма „Административен капацитет” – 48 419 417 лв., оперативна програма „Регионално развитие ” – 41 356 972 лв., оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – 38 804 622 лв., и оперативна програма „Транспорт” – 843 277 лв.

Във вътрешнорегионален план, за периода 2013 г.-2016 г. водач по брой реализирани проекти и усвоени средства е област София (столица) – 848 приключени проекта на стойност 636 078 634 лв. (80,2% от всички усвоени средства в ЮЗР). С най-малко проекти за посочения период е област Перник – 52 приключени проекта (на обща стойност 38 296 418 лв.), а с най-малко усвоени средства – област Кюстендил – 27 528 417 лв. (3,5% от всички усвоени средства в ЮЗР). В област Благоевград са приключени 146 проекта на обща стойност 51 312 576 лв., а в Софийска област – 119 бр. на обща стойност 38 157 955 лв.

По оперативни програми за периода 2013 г. – 2016 г., данните са следните:

- По ОП „Транспорт” 2007-2013 г.

- Общ брой приключени проекти в ЮЗР към 05.04.2017 г. – 4, в област София (столица).

- Обща стойност на приключените проекти в ЮЗР  – 843 277 лв.

За България броят на приключените проекти по ОП „Транспорт” е 8 бр. на стойност 2 515 190,76 лв. ЮЗР съставлява 50% от приключените проекти в национален мащаб като брой и 34% като стойност.

- По ОП „Околна среда” 2007-2013 г.

- Общ брой приключени проекти в ЮЗР към 05.04.2017 г. – 3, в област София (столица).

- Обща стойност на приключените проекти в ЮЗР  – 203 753 368 лв.

За България броят на приключените проекти по ОП „Околна среда” е 11 бр. на стойност 307 570 670,10 лв. ЮЗР съставлява 27% от приключените проекти в национален мащаб като брой и 66% като стойност.

- По ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г.

- Общ брой приключени проекти в ЮЗР към 05.04.2017 г. –24.

- Обща стойност на приключените проекти в ЮЗР  – 41 356 972 лв.

За България броят на приключените проекти по ОПРР е 123 бр. на стойност 217 563 382,11 лв. ЮЗР съставлява 20% от приключените проекти в национален мащаб като брой и 19% като стойност.

Най-много реализирани проекти има в Благоевград – 8 броя на стойност 12 192 930 лв., следвана от област Кюстендил  - 7 броя на стойност 12 359 154, област София (столица) – 5 броя на стойност 10 734 716,  Софийска област - 3 броя на стойност 767 385  лв. и област Перник - 1 брой на стойност 5 302 787 лв.

- По ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г.

- Общ брой приключени проекти в ЮЗР към месец април 2017 г. – 378.

- Обща стойност на приключените проекти в ЮЗР  – 458 196 344 лв.

За България броят на приключените проекти по ОПРКБИ г. е 840 бр. на стойност 1 085 178 990 лв. ЮЗР съставлява 45% от приключените проекти в национален мащаб като брой и 42% като стойност.

Най-много реализирани проекти има в област София (столица) – 291 броя на стойност 351 394 395 лв., а в останалите области броят е значително по-нисък: област Благоевград - 33 проекта (32 169 144 лв.), Софийска област - 21 проекта (31 254 369 лв.), област Перник - 21 проекта (30 797 062 лв.) и област Кюстендил - 12 проекта (12 581 374 лв.)

- По ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.

- Общ брой приключени проекти в ЮЗР към месец април 2017 г. – 613.

- Обща стойност на приключените проекти в ЮЗР  – 38 804 622 лв.

За България броят на приключените проекти по ОП РЧР е 2083 бр. на стойност 166 257 139 лв. ЮЗР съставлява 29% от приключените проекти в национален мащаб като брой и 23% като стойност.

Най-много реализирани проекти има в област София (столица) – 415 броя на стойност 25 348 237 лв., а в останалите области броят е значително по-нисък: област Благоевград - 70 проекта (5 536 022 лв.), Софийска област - 69 проекта (4 455 430лв.), област Кюстендил - 38 проекта (1 909 269 лв.) и област Перник - 21 проекта (1 555 665 лв.)

- По ОП „Административен капацитет” 2007-2013 г.

- Общ брой приключени проекти в ЮЗР към месец април 2017 г. – 198.

- Обща стойност на приключените проекти в ЮЗР  – 48 419 417 лв.

За България броят на приключените проекти по ОПАК е 966 бр. на стойност 138 587 362 лв. ЮЗР съставлява 21% от приключените проекти в национален мащаб като брой и 35% като стойност.

Най-много реализирани проекти има в област София (столица) – 130 броя на стойност 44 004 641 лв., а в останалите области броят е значително по-нисък: Софийска област - 26 проекта (1 680 771 лв.), област Благоевград - 21 проекта (1 414 480 лв.), област Кюстендил - 12 проекта (678 620 лв.) и област Перник - 9 проекта (640 904 лв.).

По данни от ИСУН към месец април 2017 г., общият брой на приключените проекти в периода 2014 г. - 2016 г. по Оперативните програми 2014-2020 г., съфинансирани от европейските фондове, на територията на ЮЗР е 34 бр., на обща стойност 18 965 355,6 лв. За същия период общо за страната броят на приключените проекти е 204 бр. на стойност 162 340 453,63 лв. ЮЗР съставлява 16,7% от приключените проекти (като брой) и 11,7% от стойността в национален мащаб.

Разпределението на приключените проекти в периода 2014 г.-2016 г. по оперативни програми 2014-2020 г. и по области в ЮЗР е представено в следващата таблица:

Таблица 12. Приключени проекти по оперативните програми 2014-2020 г. по области от ЮЗР в периода 2014-2016 г.

| Оперативна програма | Области в ЮЗР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Благоевград |  | Кюстендил |  | Перник |  | Софийска |  | София (столица) |  |
|  | Брой договори | стойност в лв. | Брой договори | стойност в лв. | Брой договори | стойност в лв. | Брой договори | стойност в лв. | Брой договори | стойност в лв. |
| ОПИК | 2 | 1 748 671 | 0 | 0 | 2 | 1 274 405,1 | 1 | 1 166 160 | 13 | 13 951 165,04 |
| ОПХ | 5 | 213 592,3 | 3 | 108 626,7 | 1 | 57 718,5 | 6 | 140 736,5 | 1 | 304 280,3 |
| ОБЩО: | 7 | 1 962 263,4 | 3 | 108 626,7 | 3 | 1 332 123,6 | 7 | 1 306 896,5 | 14 | 14 255 445,4 |

Източник: ИСУН

Видно от представената таблица, за периода 2014 г.-2016 г. в района са приключени проекти само по две от оперативните програми 2014-2020 г. - оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ – 18 140 401,2 лв. и оперативна програма „Храни“ – 824 954,3 лв. Най-голям брой от тях са реализирани в област София (столица) – 14 бр. на стойност 14 255 445,4 лв. (75,2%). Най-малко са приключените проекти в областите Перник и Кюстендил – по 3 приключени проекта, като област Кюстендил е и с най-малко усвоени средства –– 108 626,7 лв. (0,6% от средствата по приключените в ЮЗР по оперативните програми 2014-2020 г. проекти).

По оперативни програми за периода 2014 г. – 2016 г., данните са следните:

- По ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

- Общ брой приключени проекти в ЮЗР към месец април 2017 г. – 18.

- Обща стойност на приключените проекти в ЮЗР  –18 140 401,2 лв.

За България броят на приключените проекти по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. е 113 бр. на стойност 94 246 299,5 лв. ЮЗР съставлява 16% от приключените проекти в национален мащаб като брой и 19,2% като стойност.

Най-много реализирани проекти има в област София (столица) –13 броя на стойност 13 951 165,04 лв., а в останалите области броят е значително по-нисък: област Благоевград - 2 проекта (1 748 671,12 лв.), област Перник - 2 проекта (1 274 405,1 лв.), Софийска област - 1 проект (1 166 160 лв.), област Кюстендил – 0 проекта.

- По ОП „Храни“ 2014-2020 г.

- Общ брой приключени проекти в ЮЗР към април 2017 г – 16.

- Обща стойност на приключените проекти в ЮЗР  – 824 954,34 лв.

За България броят на приключените проекти по ОП „Храни” е 88 бр. на стойност 2 816 785,73 лв. ЮЗР съставлява 18,2% от приключените проекти в национален мащаб като брой и 29,3% като стойност.

Най-много реализирани проекти има в Софийска област - 6 проекта на стойност 140 736,54 лв., а в останалите области броят е: област Благоевград - 5 проекта (213 592,26 лв.), област Кюстендил - 3 проекта (108 626,7 лв.), област Перник - 1 проекта (57 718,5лв.) и област София (столица)  – 1 проект (304 280,34 лв.)

По данни от ИСУН към месец април 2017 г., общият брой на проектите в процес на изпълнение в периода 2014 г.-2017 г. по Оперативните програми 2014-2020 г., съфинансирани от европейските фондове, на територията на ЮЗР е 336 бр., на обща стойност 418 647 299,60 лв. За същия период общо за страната броят на проектите в изпълнение е 1549 бр. на стойност 1 176 519 726,10 лв. ЮЗР съставлява 21,7% от проектите в изпълнение (като брой) и 35,6% от стойността в национален мащаб.

Разпределението на проектите в изпълнение в периода 2014 г.-2017 г. по оперативни програми 2014-2020 г. и по области в ЮЗР е представено в следващата таблица:

Таблица 13. Проекти в процес на изпълнение по оперативните програми 2014-2020 г. по области в ЮЗР в периода 2014-2017 г.

| Оперативна програма | Области в ЮЗР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Благоевград |  | Кюстендил |  | Перник |  | Софийска |  | София (столица) |  |
|  | Брой договори | стойност в лв. | Брой договори | стойност в лв. | Брой договори | стойност в лв. | Брой договори | стойност в лв. | Брой договори | Стойност в лв. |
| ОПТТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 142 104 573,9 |
| ОПИК | 1 | 816 243 | 4 | 7 535 068,5 | 4 | 5 051 205,4 | 9 | 15 416 683,4 | 44 | 48 477 165,1 |
| ОПРР | 2 | 637 168,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОПРЧР | 31 | 8 478 475,6 | 11 | 4 069 494,1 | 11 | 4 143 213,5 | 26 | 10 262 834,6 | 127 | 27 387 471,6 |
| ОПНОИР | 4 | 653 853 | 0 | 0 | 1 | 157 884,5 | 1 | 138 560,0 | 3 | 8 029 637,2 |
| ОПХ | 11 | 614 602,8 | 4 | 244 726,9 | 3 | 110 055 | 11 | 388 430,9 | 8 | 469 069,6 |
| ОПОС | 2 | 33 268 174 | 0 | 0 | 1 | 93 694 | 0 | 0 | 3 | 71 435 063 |
| ОПДУ | 1 | 314 991 | 1 | 315 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 28 033 961 |
| ОБЩО: | 52 | 44 783 507,4 | 20 | 12 164 289,5 | 20 | 9 556 052,5 | 47 | 26 206 508,8 | 197 | 325 936 941,4 |

Източник: ИСУН

Най-много средства в района за периода 2014 г.-2017 г. са договорирани по оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ – 142 104 573,9 лв., следвана от оперативна програма „Околна среда“ – 104 796 931 лв., оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ - 77 296 365,4 лв., оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 54 341 489,4 лв., оперативна програма „Добро управление“ – 28 978 943 лв. и оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ – 8 979 934,7 лв. Най-малко средства са договорени по оперативна програма „Храни“ - 1 826 885,2 лв. и оперативна програма „Региони в растеж” – 637 168,1 лв. Следва да се отбележи, че част от проектите по ОПТТИ, ОПДУ, ОПОС са с бенефициенти централни администрации със седалище гр. София, а проектите се изпълняват в цялата страна.

Във вътрешнорегионален план, за периода 2014 г.-2017 г. водач по брой проекти в изпълнение, както и по стойност на сключените договори е област София (столица) – 197 проекта в изпълнение на стойност 325 936 941,4 лв. (77,9% от всички договорени средства в ЮЗР). С най-малко проекти в изпълнение за посочения период са областите Кюстендил (договорени средства – 12 164 289,5 лв.) и Перник – по 20 броя, като с най-малко договорени средства е област Перник – 9 556 052,5 лв. (2,3% от всички договорени средства в ЮЗР). Броят на проектите в изпълнение в област Благоевград е 52 бр., като договорените средства са в размер на 44 783 507,4 лв. Броят на проектите в изпълнение в Софийска област е 47 бр., като договорените средства са 26 206 508,8 лв.

По оперативни програми за периода 2014 г. – 2017 г., данните са следните:

- По ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г.

- Общ брой проекти в изпълнение в ЮЗР – 2, които са на територията на област София (столица).

- Обща стойност на проектите в изпълнение в ЮЗР  – 142 104 573,9 лв.

За България броят на проектите  в изпълнение по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” е 3 бр. на стойност 143 084 573,99 лв., като ЮЗР съставлява 66,7% от проектите в изпълнение в национален мащаб като брой и 99,3% като стойност.

- По ОП „Околна среда ” 2014-2020 г.

- Общ брой проекти в изпълнение в ЮЗР – 6.

- Обща стойност на проектите в изпълнение в ЮЗР  – 104 796 931 лв.

За България броят на проектите в изпълнение по ОП „Околна среда” е 43 бр. на стойност 917 953 947,48 лв., като ЮЗР съставлява 14% от проектите в изпълнение в национален мащаб като брой и 11,4% като стойност.

Най-много проекти в изпълнение има в област София (столица)  – 3 проекта на стойност 71 435 063 лв., а в останалите области броят е: област Благоевград - 2 проекта (33 268 174 лв.) и област Перник - 1 проект (93 694 лв.)

- По ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

- Общ брой проекти в изпълнение в ЮЗР – 62.

- Обща стойност на проектите в изпълнение в ЮЗР  – 77 296 365,4 лв.

За България броят на проектите в изпълнение по ОП „Иновации и конкурентоспособност” е 585 бр. на стойност 580 147 595,1 лв., като ЮЗР съставлява 36,3% от проектите в изпълнение в национален мащаб като брой и 13,3% като стойност.

Най-много проекти в изпълнение има в област София (столица)  – 44 проекта на стойност 48 477 165,1 лв., а в останалите области броят е: Софийска област - 9 проекта (15 416 683,4 лв.), област Кюстендил – 4 проекта (7 535 068,5 лв.), област Перник  – 4 проекта (5 051 205,4 лв.) и област Благоевград - 1 проект (816 243 лв.)

- По ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

- Общ брой проекти в изпълнение в ЮЗР – 206.

- Обща стойност на проектите в изпълнение в ЮЗР – 54 341 489,3 лв.

За България броят на проектите в изпълнение по ОП „Развитие на човешките ресурси” е 695 бр. на стойност 230 804 351,4 лв., като ЮЗР съставя 29,6% от проектите в изпълнение в национален мащаб като брой и 23,5% като стойност.

Най-много сключени проекти и проекти в изпълнение има в област София (столица)  – 127 броя на стойност 27 387 471,6 лв., а в останалите области броят е: област Благоевград - 31 проекта (8 478 475,5 лв.), Софийска област - 26 проекта (10 262 834,6 лв.), област Кюстендил – 11 проекта (4 069 494,1 лв.) и област Перник  – 11 проекта (4 143 213,5 лв.)

- По ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.

- Общ брой проекти в изпълнение в ЮЗР – 9.

- Обща стойност на проектите в изпълнение в ЮЗР - 8 979 934,7 лв.

За България броят на проектите в изпълнение по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” е 24 бр. на стойност 92 775 061,44 лв., като ЮЗР съставлява 37,5% от проектите в изпълнение в национален мащаб като брой и 9,7% като стойност.

Най-много проекти в изпълнение има в област Благоевград – 4 броя на стойност 653 853 лв., а в останалите области броят е: област София (столица) - 3 проекта (8 029 637,2 лв.), Софийска област - 1 проект (138 560 лв.), област Перник  – 1 проект (157 884,5 лв.) и област Кюстендил – 0 проекта.

- По ОП „Добро управление ” 2014-2020 г.

- Общ брой проекти в изпълнение в ЮЗР – 12.

- Обща стойност на проектите в изпълнение в ЮЗР  – 28 978 943 лв.

За България броят на проектите в изпълнение по ОП „Добро управление” е 83 бр. на стойност 202 695 291,54 лв., като ЮЗР съставлява 14,5% от проектите в изпълнение в национален мащаб като брой и 14,3% като стойност.

Най-много проекти в изпълнение има в област София (столица)  – 10 проекта на стойност 28 033 961 лв., а в останалите области броят е: област Кюстендил - 1 проект (315 000 лв.) и област Благоевград - 1 проект (314 991 лв.)

- По ОП „Храни“ 2014-2020 г.

- Общ брой проекти в изпълнение в ЮЗР – 37.

- Обща стойност на проектите в изпълнение в ЮЗР - 1 826 885,2 лв.

За България броят на проектите в изпълнение по ОП „Храни” е 210 бр. на стойност 100 965 651,9 лв., като ЮЗР съставлява 17,6% от проектите в изпълнение в национален мащаб като брой и 1,8% като стойност.

Най-много проекти в изпълнение има в областите Благоевград  – 11 бр. на стойност 614 602,8 лв. и Софийска област – 11 бр. на стойност 388 430,9 лв., а в останалите области броят е: област София (столица) – 8 проекта (469 069,6 лв.), област Кюстендил  – 4 проекта (244 726,9 лв.) и област Перник  – 3 проекта (110 055 лв.)

- По ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г.

- Общ брой проекти в изпълнение в ЮЗР – 2, в област Благоевград.

- Обща стойност на проектите в изпълнение в ЮЗР – 637 168,12 лв.

За България броят на проектите в изпълнение по ОП „Региони в растеж” е 15 бр. на стойност 2 398 605,33 лв., като ЮЗР съставлява 13,3% от проектите в изпълнение в национален мащаб като брой и 26,6% като стойност.

- Реализирани проекти по програмите за трансгранично сътрудничество

Информационното осигуряване на индикатора е по данни от Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и официалните интернет страници на програмите за ТГС България-Македония, България-Сърбия и Гърция-България.

През 2016 г. на територията на ЮЗР са реализирани 5 проекта по Програма за трансгранично сътрудничество България - Македония 2007-2013 г. на обща стойност 1 439 830,31 евро, както следва:

- Област Благоевград – 4 проекта на територията на общините Благоевград, Гоце Делчев и Симитли на обща стойност 1 352 461,00 евро

- Област Кюстендил – 1 проект на територията на община Кюстендил на стойност 87 369,31 евро

| Име на проекта | Име на българския партньор | Община | Бюджет на проекта в евро | Бюджет на партньора в евро | Сфера на интервенция | Име на чуждестранния партньор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Област Кюстендил |  |  |  |  |  |  |
| Укрепване капацитета на текстилната индустрия в трансграничния регион чрез обучение на добри практики и реализиране на промоционални дейности | ПП2 Сдружение Браншова организация за текстил и облекло (БОТО) | Кюстендил | 87 369.31 | 44 293.52 | 1.1. Икономическо развитие | ВП Текстилна търговска асоциация - Текстилен клъстер, Щип |
| Област Благоевград |  |  |  |  |  |  |
| Социално сближаване чрез изграждане на центрове за дейности по интереси | ВП 7 СОУ „КУЗМАН ШАПКАРЕВ“ | Благоевград | 267 584.72 | 141 951.13 | 1.2. Социално сближаване | ПП2 Общинско средно училище „М. Митевски – Брико“, Делчево |
| Мерки за превенция от наводнения на реките Брегалница и Бистрица | ПП2 Община Благоевград | Благоевград | 49 8125.47 | 258 312.00 | 2.1. Оползотворяване на екологичните ресурси | ВП Община Делчево |
| Зелено бъдеще за децата | ПП2 Обединено детско заведение №2 „Джани Родари“ | Гоце Делчев | 496 500.35 | 241 312.44 | 2.1. Оползотворяване на екологичните ресурси | ВП Община Берово |
| Подобряване на качеството на живот в трансграничната област чрез насърчаване и „съживяване“ на общото културно наследство | ПП2 Сдружение „Хора и традиции“ | Симитли | 90 250.46 | 47 163.08 | 2.2. Оползотворяване на културните ресурси | ВП КУД Гоце Делчев, Делчево |

Към 01.04.2017 г. на територията на ЮЗР в процес на изпълнение са 44 проекта по Програма за трансгранично сътрудничество България - Македония 2014-2020 г. на обща стойност 7 553 110,21 евро, както следва:

- Област Благоевград – 28 проекта на територията на общините Благоевград, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Сандански, Сатовча и Струмяни на обща стойност 4 911 607,99 евро

- Област Кюстендил – 16 проекта на територията на общините Бобов дол, Кюстендил и Рила на обща стойност 2 641 502,22 евро

| Име на проекта | Име на партньора | Община | Бюджет на проекта в евро | Бюджет на партньора в евро | Област на реализация | Име на чуждестранния партньор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Област Благоевград |  |  |  |  |  |  |
| Компостирай – насочени към природосъобразният начин на живот | ПП2 Сдружение на Югозападните общини | Благоевград | 117 164.41 | 58 198.21 | Околна среда | ВП Център за развитие на Югоизточния планов район, Струмица |
| Интегриране на Европейски здравни стандарти и иновации по пътя към изграждане на трансграничен здравен клъстер | ВП Районна лекарска колегия - Благоевград | Благоевград | 116 925.66 | 59 756.43 | Клъстери и бизнес мрежи | ПП2 Публична здравна институция Клинична болница Щип |
| Трансгранично сътрудничество за опазване на околната среда и по-добро качество на живот за опазване на околната среда и по-добро качество на живот (Waste EDU) | ВП Съюз на производителите на екологична енергия - БГ (СПЕЕ-БГ) | Благоевград | 119 302.41 | 59 629.78 | Околна среда | ПП2 Център за климатични промени, Гевгелия |
| Зелени сгради за общо зелено бъдеще - GREEN | ПП2 Областна администрация Благоевград | Благоевград | 398 436.31 | 182 950.88 | Околна среда | ВП Център за развитие на Източен планов регион, Щип |
| Насърчаване на децентрализирано производство на енергия от възобновяеми енергийни източници (EnerGain) | ПП2 Съюз на производителите на екологична енергия - БГ (СПЕЕ-БГ) | Благоевград | 112 540.94 | 56 468.47 | Околна среда | ВП Фондация за местно и ИТ развитие, Гевгелия |
| Трансграничен център за подкрепа на ромски бизнес | ВП Сдружение „Л.И.Д.Е.Р - личности идеи и действия за ефективни решения“ | Благоевград | 104 049.06 | 58 496.49 | Интегриране на пазара на труда на младите хора | ПП2 Сдружение на роми „Авена“, Кочани |
| Беласица - планината на активните хора | ПП2 Сдружение „Клуб за екстремни спортове и планинарство Бела Екстрийм“ | Благоевград | 116 312.00 | 57 915.64 | Туризъм | ВП Планинарско-екологично дружество „Еделвайс“, Струмица |
| Споделена предприемаческа среда за креативна младеж | ВП Фондация за културно и интелектуално развитие „Оптимист“ | Благоевград | 74 313.05 | 41 014.05 | МСП и подкрепа за предприемачеството | ПП2 Сдружение „Инвентивност“, Радовиш |
| Енергийно ефективно осветление в региона Благоевград - Делчево | ВП Община Благоевград | Благоевград | 374 390.68 | 183 724.79 | Околна среда | ПП2 Община Делчево |
| Насърчаване на селския и планинския туризъм чрез използване на ИКТ, ISO консултации и метод на туристическия стимул между България и Македония | ПП2 Търговско-промишлена палата - Благоевград | Благоевград | 101 275.86 | 49 520.54 | Туризъм | ВП Женска организация Щип |
| Устойчивото развитие на туризма - актив за трансгранично сближаване и просперитет | ВП Сдружение „НА ФОКУС“ | Благоевград | 118 812.25 | 61 233.71 | Култура и културно наследство | ПП2 Сдружение Лешки, Берово |
| Съвместна интегрирана политика за нисковъглеродна икономика в трансграничния регион | ПП2 Клъстер Възобновяеми енергийни източници | Благоевград | 105 667.84 | 52 397.85евро | Околна среда | ВП Асоциация Център за медицински билки и горски плодове „Амброзия“, Берово |
| Междурегионален Туризъм чрез Култура (МТК) | ВП Международни инициативи за сътрудничество | Благоевград | 57 940.96 | 34 982.48 | Култура и културно наследство | ПП2 НПО „Лидери на малцинството за обществото - ЛМО, Щип“ |
| Старт-ап Академия | ВП Сдружение на предприемачите регион Г.Делчев | Гоце Делчев | 106 801.15 | 55 604.87 | Заетост, предприемачество и МСП | ПП2 Слоу Фуд Огражден, Босилово |
| Направете си „домашното производство“ и хоби изгодно | ПП2 Сдружение на предприемачите регион Г.Делчев | Гоце Делчев | 77 826.23 | 31 150.98 | Заетост, предприемачество и МСП | ВП Сдружение за хуманитарни дейности „Синергия“, Щип |
| Мрежа за творческо предприемачество | ПП2 Бизнeс Инкубатор - Гоце Делчев, център за подпомагане на предприемачеството | Гоце Делчев | 119 680.92 | 59 682.17 | МСП и подкрепа за предприемачеството | ВП Фондация за развитие на малки и средни предприятия, Струмица |
| Платформа за трансгранично фестивален туризъм в областта на културата и традициите - ФОЛКЛОР | ПП2 Народно читалище „Петко Рачев Славейков 1938“ Брезница | Гоце Делчев | 457 459.54 | 144 926.43 | Култура и културно наследство | ВП Община Пехчево, |
| Развитие на туризма в трансграничния регион Босилово - Гърмен, чрез запазване на местните културни традиции | ПП2 Община Гърмен | Гърмен | 412 111.62 | 182 435.17 | Култура и културно наследство | ВП Община Босилово |
| Изграждане на система за превенция и ранно предупреждение от наводнения | ПП2 Община Кресна | Кресна | 382 459.61 | 139 349.47 | Изменение на климата | ВП Община Валандово |
| Повишаване на потенциала за предприемачество и перспективите за заетост на младите хора чрез изграждане на капацитет и работа в мрежа (Start up - Академия България - Македония) | ПП2 Сдружение Бизнес информационен и консултантски център - Сандански | Сандански | 114 337.23 | 58 458.22 | Заетост, предприемачество и МСП | ВП Туристически съюз Струмица |
| Повишаване на конкурентоспособността на МСП в трансграничния район чрез насърчаване и популяризиране на нетехнологичните иновации | ВП Сдружение Бизнес информационен и консултантски център – Сандански | Сандански | 113 827.22 | 57 276.04 | Научноизследователски и иновационни процеси в МСП | ПП2 Асоциация Център за развитие и насърчаване Промо Идея - Струмица |
| Подобряване конкурентоспособността на туризма в региона чрез развитие на селския и културен туризъм в трансграничния регион на България и Македония | ПП2 Сдружение „Съвремие“ - Сандански | Сандански | 116 373.30 | 58 119.07 | Култура и културно наследство | ВП Асоциация Център за развитие и насърчаване Промо Идея - Струмица |
| Подобряване на бизнес капацитета на производителите на органични продукти в трансграничния регион БГ-МК (EBC-OP-CBR) | ВП Сдружение СЪВРЕМИЕ - Сандански | Сандански | 118 287.26 | 58 712.89 | МСП и подкрепа за предприемачеството | ПП2 Федерация на производителите на органични продукти на Македония, Струмица |
| Енергийна ефективност с цел постигане на по-добра среда в детските градини | ВП Община Сандански | Сандански | 396 861.18 | 199 795.17 | Околна среда | ПП2 Община Ново село |
| Изграждане на инфраструктура за устойчиво развитие на туризма | ПП2 Община Сандански | Сандански | 498 052.54 | 206 456.10 | Туризъм | ВП Община Берово |
| Да мислим за природата, културата и водата – да бъдем европейски туристи | ПП2 Община Сатовча ПП3 Читалище Просвета 1937, Плетена | Сатовча | 495 476.59 | 151 414.17 48 344.34 | Туризъм | ВП Община Липково |
| Въвеждане на възобновяеми енергийни източници и подобряване на енергийната ефективност в Струмяни и Василево | ВП Община Струмяни | Струмяни | 247 339.15 | 186 793.40 | Околна среда | ПП2 Община Василево |
| Защита на населението в общините Карбинци и Струмяни и предотвратяване на щетите от наводненията | ПП2 Община Струмяни | Струмяни | 379 150.14 | 200 897.86 | Изменение на климата | ВП Община Карбинци |
| Област Кюстендил |  |  |  |  |  |  |
| Съвместни действия за превенция на наводненията в трансграничния регион | ПП2 Община Бобов дол | Бобов дол | 390 745.79 | 203 044.51 | Изменение на климата | ВП Община Ранковце |
| Овластяване на маргинализираните общности чрез социално предприемачество | ВП СНЦ „ЕВРО“ - Кюстендил Кюстендил ПП3 Инициатива за социално израстване - ИСИ | Кюстендил Благоевград | 112 917.61 | 39 759.47 38 891.82 | Насърчаване на равните възможности и по-добрата пригодност за работа | ПП2 НПО „Еко-Славишки“, Ранковце |
| Дигитална природа | ВП Сдружение Без граници 21 век | Кюстендил | 118 652.03 | 66 920.15 | Туризъм | ПП2 Женска организация Щип |
| Еко детски градини за устойчиво бъдеще (Зелени детски градини) | ПП2 Обединено детско заведение „Първи юни“ – Кюстендил | Кюстендил | 398 574.35 | 199 602.14 | Околна среда | ВП Публична общинска институция за деца „Детска радост“, Струмица |
| FEMTERPRISE - Насърчаване на създаването на социални предприятия чрез укрепване на предприемаческия потенциал на младите жени | ПП2 Сдружение „Вива Пауталия“ | Кюстендил | 110 217.35 | 63 732.41 | Подкрепа за социални предприятия (МСП) | ВП Сдружение на жените предприемачи „Уникум-Кос“, Куманово |
| Да се спаси планетата, да се спаси бъдещето - СПАСЕТЕ НИ НАС! | ПП2 Кюстендилска ТПП | Кюстендил | 75 387.06 | 37 219.84 | Околна среда | ВП Фондация Евро Център, Старо Нагоричане |
| Произвеждай екологично - пакетирай екологично | ПП2 НИЕ - Независими Иновативни Единни | Кюстендил | 77 895.41 | 37 883.47 | Заетост, предприемачество и МСП | ВП Асоциация ЕГРИ - център за устойчиво развитие, Крива Паланка |
| Трансграничен център за млади предприемачи - CBYEC | ПП2 Регионален център за Европейска интеграция - Кюстендил | Кюстендил | 110 474.69 | 48 462.82 | Интегриране на пазара на труда на младите хора | ВП Център за развитие на третия Североизточен район,Куманово |
| STEPS - Подкрепа за предприемачеството и популяризиране на услугите в туризма | ВП Сдружение „Младежки общински съвет“, Кюстендил | Кюстендил | 119 530.31 | 61 409.49 | Интегриране на пазара на труда на младите хора | ПП2 Сдружение Регионален център за сътрудничество СПЕКТЪР, Крива Паланка |
| Изграждане на международна конкурентоспособност на текстилните компании в трансграничен район България-Македония | ПП2 Браншова организация за текстил и облекло | Кюстендил | 97 424.43 | 49 147.80 | Специализирани услуги за подкрепа за МСП | ВП Текстилна търговска асоциация - Текстилен клъстер, Щип |
| Българско- Македонско Трансгранично сътрудничество за изграждане на капацитет за конкурентоспособност и иновации | ПП4 Кюстендилска търговско-промишлена палата; ПП3 Българска академия на науките | Кюстендил | 109 101.24 | 23 661.05; 27 321.48 | Специализирани услуги за подкрепа за МСП | ВП Македонска академия на науките и изкуствата, Скопие; ПП2 Фондация за развитие на малки и средни предприятия, Куманово |
| Повишаване на туристическия потенциал на общините Кюстендил и Конче - устойчиво съвместно бъдеще | ВП Община Кюстендил | Кюстендил | 412 105.36 | 240 101.98 | Туризъм | ПП2 Община Конче |
| Shift -> Преминаване към онлайн и офлайн предприемаческо обучение | ПП2 Сдружение Без граници 21 век | Кюстендил | 91 297.89 | 43 098.75 | Заетост, предприемачество и МСП | ВП Асоциация Център за интеркултурен диалог, Куманово |
| Промотиране на Туристически атракции в 3D - TAP 3D | ВП Областна администрация Кюстендил | Кюстендил | 495 074.11 | 250 517.40 | Туризъм | ПП2 Център за развитие на третия североизточен планов район, Куманово |
| Съвместни инвестиции в енергийна ефективност | ВП Община Рила | Рила | 366 811.00 | 181 423.89 | Околна среда | ПП2 Община Пробищип |
| Да изградим мост на туризма - обща бленда на наследство | ПП2 Община Рила | Рила | 499 273.99 | 223 679.21 | Култура и културно наследство | ВП Община Старо Нагоричане |

Към 01.04.2017 г. на територията на ЮЗР са реализирани 2 проекта по Програма за трансгранично сътрудничество България - Сърбия 2007-2013 г. на обща стойност 245 087,82 евро, както следва:

- Софийска област – 1 проект на територията на община Сливница на стойност 127 169,05 евро

- Област София (столица) – 1 проект на територията на Столична община на стойност 117 918,77 евро

| Име на проекта | Име на партньора | Община | Бюджет на проекта в евро | Бюджет на партньора в евро | Сфера на интервенция | Име на чуждестранния партньор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Софийска област |  |  |  |  |  |  |
| Нашите корени за по-добро бъдеще - Формула за добро съседство | СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” - гр. Сливница | Сливница | 127 169,05 | 71 588,84 | 2.2. Устойчиво развитие посредством ефективно използване на регионалните ресурси | Гимназия „Св. св. Кирил и Методий“, Димитровград, РСърбия |
| Област София (столица) |  |  |  |  |  |  |
| Балканският клъстер | Фондация за развитие на предприемачеството | Столична | 117 918,77 | 61 032,45 | 2.1. Връзки и мрежи на институционално, бизнес и образователно ниво | Дом на клъстера, Ниш, РСърбия |

Към 01.04.2017 г. на територията на ЮЗР в процес на изпълнение са 18 проекта по Програма за трансгранично сътрудничество България - Сърбия 2014-2020 г. на обща стойност 8 878 579,22 евро, както следва:

- Област Кюстендил – 1 проект на територията на община Дупница на стойност 591 871,03 евро

- Област Перник – 4 проекта на територията на общините Перник и Земен на обща стойност 2 274 397,77 евро

- Софийска област – 9 проекта на територията на общините Ботевград, Костенец, Костинброд, Пирдоп, Правец и Своге на обща стойност 3 684 481,38 евро

- Област София (столица) – 4 проекта на територията на община Столична на обща стойност 2 327 829,04 евро

| Име на проекта | Име на партньора | Община | Бюджет на проекта в евро | Бюджет на партньора в евро | Област на реализация | Име на чуждестранния партньор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Област Кюстендил |  |  |  |  |  |  |
| Намаляване на риска от наводнения посредством рехабилитация на структурата за защита от наводнения в Дупница и доставка на специализирано оборудване за предотвратяване на наводнения в Гаджин Хан | ВП Община Дупница | Дупница | 591 871,03 | 292 399,87 | Промяна на климата и управление на рисковете свързани с климата | ПП2 Публично предприятие Дирекция за строителство и комунални дейности на община Гаджин Хан |
| Област Перник |  |  |  |  |  |  |
| Здравни пътеки и срещи - туристическо популяризиране в района | ВП Община Земен | Земен | 507 853,20 | 285 805,77 | Култура и историческо наследство | ПП2 Община Нишка Баня |
| Развитие на достъпа до културно-религиозните места в общините Земен и Бойник | ПП2 Община Земен | Земен | 574 359,04 | 200 170,49 | Култура и историческо наследство | ВП Община Бойник |
| Инвестиции в здравето и благоденствието на младите хора в трансграничния регион | ПП2 Областна администрация Перник | Перник | 593 684,01 | 313 324,26 | Социална инфраструктура | ВП Община Црвени крст |
| Туризъм и традиции - цветни, забавни, атрактивни | ВП Областна администрация Перник | Перник | 598 501,52 | 330 797,70 | Култура и историческо наследство | ПП2 Община Црвени крст |
| Софийска област |  |  |  |  |  |  |
| Ние инвестираме в спорта за кариерно развитие на младите хора - двигателната сила на интелигентен растеж и сближаване между общините Ботевград и Лесковац | ВП Община Ботевград | Ботевград | 598 951,64 | 406 069,42 | Образование и обучение | ПП2 НПО Баскетболен клуб Академия Актавис, Лесковац |
| Обвързване на обучение за предприемачи с основни, средни училища и университети, с цел подобряване на учебните програми и предприемачески умения, за да се улесни и наемането на работа на млади хора | ВП Международно висше бизнес училище | Ботевград | 198 453,80 | 108 547,65 | Образование и обучение | ПП2 Колеж за приложни професионални изследвания, Вранье |
| Разработване на „Предприемчива ДНК“ като гръбнак на бъдещото трансгранично обучение и бизнес среда | ПП2 Международно висше бизнес училище | Ботевград | 187 903,17 | 92 201,06 | Образование и обучение | ВП Университета на Ниш |
| Съвместно управление на риска в региона Нишка Баня и Костенец | ПП2 Община Костенец | Костенец | 583 731,42 | 296 648,89 | Промяна на климата и управление на рисковете свързани с климата | ВП Община Нишка Баня |
| Младите предприемачи от днес - успешни хора на утрешния ден | ВП Народно читалище „Нов живот-1919“ | Костинброд | 182 792,42 | 105 807,33 | Образование и обучение | ПП2 Спортна асоциация за деца и младежи „Победник“, Пирот |
| Инвестиране в младежкия капитал чрез модернизация на културните центрове в трансграничния регион | ПП2 Народно Читалище „Г.С. Раковски – 1928“ | Костинброд | 421 381,52 | 247 097,09 | Социална инфраструктура | ВП Културен център Димитровград |
| Насърчаване на туристическите атракции чрез интерактивна изложба на културно - историческото наследство на трансграничния регион | ВП Община Пирдоп | Пирдоп | 300 166,43 | 168 588,63 | Култура и историческо наследство | ПП2 Община Палилула |
| Развитие на туризма в трансграничния регион между България и Сърбия, чрез създаване на туристически атракции и изложба културно-исторически обекти от общини Сурдулица и Правец | ПП2 Исторически музей - Правец | Правец | 629755,52 | 309 649,17 | Култура и историческо наследство | ВП Община Сурдулица |
| Съвместно предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека трансгранични катастрофи в общините Своге и Мерошина | ВП Община Своге | Своге | 581 345,46 | 295 066,91 | Промяна на климата и управление на рисковете свързани с климата | ПП2 Община Мерошина |
| Област София (столица) |  |  |  |  |  |  |
| Съвместна програма за обучение за предотвратяване на горските пожари и управление | ВП Академия на МВР | Столична | 581 159,46 | 308 890,29 | Промяна на климата и управление на рисковете свързани с климата | ПП3 Университета на Ниш |
| Подобряване на капацитета за управление на риска в случай на големи горски пожари в трансграничния регион - координация, обучение, наблюдение, иновативни методи и оборудване | ВП Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - МВР | Столична | 587 856,32 | 315 672,21 | Промяна на климата и управление на рисковете свързани с климата | ПП2 Сектор за управление на извънредни ситуации, Пирот |
| Съвместни спешни интервенции в сръбския и българския трансграничен район | ПП2 Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - МВР | Столична | 585 459,69 | 273 287,55 | Промяна на климата и управление на рисковете свързани с климата | ВП Сектор за управление на извънредни ситуации, Пчиня |
| Борци срещу горските пожари | ПП3 Сдружение „Асоциация за гражданско управление на кризи“ | Столична | 573 353,57 | 17 679,63 | Промяна на климата и управление на рисковете свързани с климата | ВП Община Болевац |

До момента, по програмата за трансгранично сътрудничество Гърция–България 2014-2020 г. са обявени 3 покани за набиране на проектни предложения.

По първата покана не са финансирани проекти на територията на Югозападен район.

Втората покана за набиране на проектни предложения обхваща Приоритетна ос 2 „Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион“ и Приоритетна ос 4 „Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване“. Към момента е приключила оценката на получените проектни предложения и предстои бъдат сключени договори за субсидия с класираните кандидати. Одобрени за финансиране са 27 проекта с участници от Югозападен район, както следва:

- Област Благоевград – 23 проекта на територията на общините Благоевград, Петрич, Разлог, Хаджидимово, Гоце Делчев, Гърмен, Банско, Кресна, Сандански, Симитли и Якоруда на обща стойност 21 871 530 евро

| Име на проекта | Име на партньора/ите от Югозападен район | Община | Бюджет на проекта в евро | Бюджет на българския/те партньор/партньори в евро | Област на реализация | Име на чуждестранния/те партньор/и от Гърция и български партньор/и извън Югозападен район |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Creation of a Cultural Dipole in the Cross border Area | община Петрич | Петрич | 1 492 111 | 649 766 | Културно-историческо наследство | ВП - Municipality of Serres; AUTH, Department of Civil Engineering; DUTH, Department of Environmental Engineering |
| Borderless Culture | община Благоевград; Югозападен университет – Факултет по изкуствата | Благоевград | 1 460 000 | 584 000 | Културно-историческо наследство | ВП – Hellenic Ministry of Culture and Sports; Ministry of Interior and Administrative Reconstruction (Thessaloniki); Municipality of Amfipoli; Region of Central Macedonia (Thessaloniki); Life long Learning Level 2 Center of Region of Central Macedonia Regional Unit of Serres |
| Promotion and Development of YMC(H)A-Youth Mobilization Cultural Heritage and Athletic Valorization | община Разлог; Югозападен университет, Факултет по обществено здраве, здравеопазване и спорт | Разлог; Благоевград | 1 495 322 | 749 322 | Културно-историческо наследство и спорт | ВП – YMCA (Thessaloniki); Municipality of Kordelio-Evosmos; |
| Pathways of accessible heritage tourism | Агенция за местно икономическо развитие - Разлог | Разлог | 1 487 000 | 526 000 | Културно-историческо наследство и туризъм | ВП - Management Body of Rodopi Mountain -Range National park (Paranesti); Regional Development Fund Of Central Macedonia; Municipality of Volvi; National Confederation of Disabled People of Greece (Thessaloniki); Union of Disabled People in Bulgaria (Haskovo); TEI EMaT, Department of Business Administration; Ecoworld Rhodopes Association (Smolyan); Regional Youth Parliament Association - Kardzhali, Bulgaria |
| Creation of a cross-border Water Assets Geopark in Nestos Area | община Хаджидимово | Хаджидимово | 760 000 | 300 000 | Природно наследство и туризъм | ВП - Municipality of Drama; DUTH, Department of Physical Education and Sports Science (Xanthi); Center for Sustainable Development of the Mountain Association (Smolyan) |
| Initiative for improving the capacity and accessibility of tourism destinations in the cross border area | ВП - община Гърмен | Гърмен | 777 729 | 300 729 | Туризъм | Municipality of Thassos |
| Sustainable bats conservation in the cross border area | ВП - Югозападен университет, Факултет по икономика | Благоевград | 733 148 | 536 594 | Опазване на биоразнообразието и зашитените територии/ зони | AUTH, Department of forestry and natural environemnt |
| Reinforcing protected areas capacity through an innovative methodology for sustainability | Регионална инспекция по околната среда и водите – Благоевград; Дирекция „Национален парк Рила“ - Благоевград; Югозападен университет, Факултет по природни науки и математика; „Пирински туристически форум“ - Благоевград | Благоевград | 1 364 493 | 600 443 | Опазване на биоразнообразието и зашитените територии/ зони | ВП - DUTH – Department of Production and Management Engineering; Management body of the Nestos Delta and Lakes Vistonida-Ismarida (Xanthi); Municipality of Nestos; The Goulandris Natural History Museum/ Greek Biotope Wetland Centre (Thessaloniki); National Confederation of Disabled People, Brunch of Northern Greece (Thessaloniki); |
| Water resources efficiency and conservative use in drinking water supply systems | община Гоце Делчев | Гоце Делчев | 900 000 | 320 000 | Опазване на околната среда и ресурсна ефективност в секторите води, отпадъци, почви и въздух | ВП - Municipal water supply and sewerage company of Komotini; Municipal water supply and sewarage company of Thermi; UTH, Department of Civil Engineering; Municipality of Kardzali; Municipal water supply and sewarage company of Thermaikos |
| Joint actions for the development and implementation of new technologies for the optimal management of water resources in the urban environment | община Благоевград; „Активна младеж“ - Благоевград | Благоевград | 891 215 | 316 300 | Опазване на околната среда и ресурсна ефективност в секторите води, отпадъци, почви и въздух | ВП – Municipality of Drama; Municipality of Pavlos Melas; AUTh - Department of Chemistry; |
| Groundwater REsource managemENt for non-Potable water pUrposes, baseMent protection, and heating - Pilot application | Югозападен университет, Факултет по природни науки и математика; община Петрич | Благоевград; Петрич | 801 250 | 321 250 | Опазване на околната среда и ресурсна ефективност в секторите води, отпадъци, почви и въздух | ВП – AUTH, Department of Physics; TEI of Central Macedonia, Department of Civil Engineering; TEI EMaT, Department of Electrical Engineering; Municipality of Pilea-Hortiatis; |
| Best water Use | Агенция за икономическо развитие – Банско; Асоциация „Еко Неврокоп“ – Гоце Делчев | Банско; Гоце Делчев | 865 000 | 360 000 | Опазване на околната среда и ресурсна ефективност в секторите води, отпадъци, почви и въздух | ВП – Development Agency of Eastern Thessaloniki’s local authorities, ANATOLIKI S.A.; Serres Development Agency SA; Economic Development Agency - High West Rodopi (Devin) |
| Joint Water REsources management System for Long-term Efficiency | „Югозападен публичен информационен център“ – Благоевград; община Кресна | Благоевград; Кресна | 873 380 | 327 190 | Опазване на околната среда и ресурсна ефективност в секторите води, отпадъци, почви и въздух | ВП – Municipal Enterprise for Water Sewerage of Alexandroupoli; DUTh, Department of Economics; Municipality of Xanthi; |
| Improving access and quality of health services in inaccessible and remote settlements of the border region of Gotse Delchev Municipality and Municipality of Paggaio | ВП – община Гоце Делчев | Гоце Делчев | 1 066 367 | 546 932 | Здравна и социална инфраструктура и услуги | Municipality of Paggaio |
| Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection II | Фондация „Център Надя“ – Сандански; Регионално управление на образованието - Благоевград | Сандански; Благоевград | 989 100 | 361 000 | Здравна и социална инфраструктура и услуги | ВП – Smile of the Child – Thessaloniki; Municipal Development Agency Of Komotini Municipality |
| Remote Healthcare Service Provision | МБАЛ „Рокфелер“ - Петрич | Петрич | 1 259 020 | 477 150 | Здравна и социална инфраструктура и услуги | ВП – Municipality of Oraiokastro; Institute of Informatics and Telecommunications (IIT)-National Centre of Scientific Research "Demokritos"; |
| Improving quality and accessibility of social health care services in cross-border regions | ВП - Регионална здравна инспекция – Благоевград; Център за спешна медицинска помощ - Благоевград | Благоевград | 1 275 760 | 601 600 | Здравна и социална инфраструктура и услуги | General hospital of Thessaloniki “G. PAPAGEORGIOU”; Organisation of Social Protection and Solidarity of Municipality of Chalkidona; Office of Social Protection, Solidarity and Sports and Education of Lagadas Municipality; |
| Support of Social Enterprises and Enhancement of Employment | ВП – Община Гоце Делчев | Гоце Делчев | 650 000 | 345 000 | Социално предприемачество | SOS CHILDREN’S VILLAGES GREECE (Alexandropolis; TEI EMaT, Department of Business Administration (Kavala) |
| Handicrafts and social economy: A driver for socially inclusive growth in the CB region | Международни инициативи за сътрудничество – Разлог; Асоциация „Регионален център за професионално образование и обучение“ – Благоевград | Разлог; Благоевград | 639 000 | 279 000 | Социално предприемачество | Prefectural Association of People with disabilities of Kavala’ s Prefecture; National Confederation of Disabled People of Greece-Branch of Northern Greece; Association „Business Center-Maritza” (Haskovo); Union of Hellenic Chambers of Commerce (Athens); |
| Supporting Social Enterprises in combating poverty and social exclusion | НПО „Активна младеж“ - Симитли | Симитли | 637 785 | 250 000 | Социално предприемачество | ВП – Central Market of Thessaloniki; International Educational Institute "Technopolis" (Thessaloniki); Municipality of Borino; |
| ACTions for the SuppOrt and enhancement of SocIAl entrepreneurship at Local level | Сдружение на Югозападните общини; Сдружение „Юни Партньори“ - Благоевград | Благоевград | 404 925 | 95 737 | Социално предприемачество | ВП – Municipality of Thermi; |
| Cross border Action Plan for the Development and Operation of an Executive Mechanism for the Support and Promotion of Social Entrepreneurship in the context of the Social Economy and Social Innovation | община Якоруда; Югозападен университет, Факултет по изкуствата | Якоруда; Благоевград | 404 925 | 95 737 | Социално предприемачество | ВП – Region of Central Macedonia; UoM-Department of Business Administration; DUTh, Department of Economics |
| “Green” employment in the management of biowastes | община Благоевград | Благоевград | 644 000 | 160 000 | Социално предприемачество | ВП – Municipality of Serres; AUTH, Department of Chemistry; Municipality of Nestos |

- Област София (столица) – 2 проекта на територията на Столична община на обща стойност 1 996 700 евро

| Име на проекта | Име на партньора/ите от ЮЗР | Община | Бюджет на проекта в евро | Бюджет на българския/те партньор/партньори в евро | Област на реализация | Име на чуждестранния/те партньор/и от Гърция и български партньор/и извън Югозападен район |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Common cross border policies for forestry protection | Българска академия на науките, Институт за гората | Столична община | 496 700 | 293 200 | Опазване на биоразнообразието и зашитените територии/ зони | ВП – Regional Forestry Directorate – Kardjali; Management Body of Dadia – Lefkimi – Soufli Forest National Park |
| Protecting biodiversity at NATURA 2000 sites and other protected areas from natural hazards through a certified framework for cross-border education, training and support of civil protection volunteers based on innovation and new technologies | Българска академия на науките, Институт по информационни и комуникационни технологии | Столична община | 1 500 000 | 525 000 | Опазване на биоразнообразието и зашитените територии/ зони | ВП - Network for the operational Support and Education of the volunteers’ Associations in the field of Civil Protection against natural disasters – NSEA (Thessaloniki); Centre for Research and Technology Hellas / Information Technologies Institute; Regional Municipalities Association “Maritza” (Haskovo); Municipality of Zlatograd |

- Област Благоевград и област София (столица) – 2 проекта на територията на общините Благоевград и Столична на обща стойност 2 077 252 евро

| Име на проекта | Име на партньора/ите от ЮЗР | Община | Бюджет на проекта в евро | Бюджет на българския/те партньор/партньори в евро | Област на реализация | Име на чуждестранния/те партньор/и от Гърция и български партньор/и извън Югозападен район |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reducing access inequalities in primary healthcare for socially significant diseases at CB Area’s deprived communities | Регионален здравноосигурителен фонд – Благоевград; Александровска болница, Диагностично-консултативен център - София | Благоевград; София | 1 448 752 | 705 140 | Здравна и социална инфраструктура и услуги | ВП – General Hospital of Thessaliniki „G.PAPANIKOLAOU”; CARDIOLOGY SOCIETY OF NORTHERN GREECE; Intermunicipal Agency of Western Countryside of Thessaloniki ‘Nefeli’; Multispecialty Hospital for Active Treatment Devin JSC |
| Social agri-entrepreneurship for people with disabilities in the crossborder area | Югозападен университет, Факултет по право и история; Българска параолимпийска асоциация - София | Благоевград; Столична община | 628 500 | 260 500 | Социално предприемачество | ВП – Association for People with Mobility Problems and Friends in the Prefecture pf Rhodope PERPATO (Komotini); DUTH, Department of Agricultural Development; European Integration Agency (Haskovo) |

Третата покана е в рамките на Приоритетна ос 2 „Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион“, Инвестиционен приоритет 5 b „Насърчаване на инвестиции, предназначени за справяне със специфични рискове, осигуряване на устойчивост при бедствия и разработване на системи за управление на бедствия“. Тя е обявена на 22 декември 2016 г., с краен срок – 24 февруари 2017 г. Поканата е насочена към един от най-важните за региона проблеми – справяне с риска от наводнения, с предварително определени инвестиционни дейности и допустими партньори от българска страна - областни администрации Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково.

- Служители, преминали обучение за развитие на уменията за управление на проекти, финансов контрол и прилагане на интегрирани системи за развитие

Информационното осигуряване на индикатора е по данни на Института по публична администрация (за темите: Правна институционална рамка на ЕС; Разработване и управление на проекти; Управленски умения и управление на човешките ресурси; Бюджетен процес и финансово управление; Е-управление) и общините на територията на ЮЗР.

Институтът по публична администрация е водещият институт в страната за обучение на държавните служители. Ежегодно ИПА подготвя каталог за обучения в държавната администрация, като създава възможност за професионално и кариерно развитие на държавната администрация, съобразно потребностите й от обучение.

Данните за наблюдавания индикатор, получени от ИПА показват, че през 2016 г. спрямо предходната 2015 г. се наблюдава нарастване на броя на служителите, преминали обучения в гореописаните тематични области, както за страната като цяло - от 224 през 2015 г. на 314 броя през 2016 г., така и за Югозападен район – от 44 през 2015 г. на 75 броя през 2016 г. Съответно, на областно ниво също отчитаме увеличаване броя на служителите, преминали обучения в ИПА.

Таблица 14. Брой експерти от областни и общински администрации, преминали обучения в Института по публична администрация  през 2015 г. и 2016 г. (по области)

| Район/област | Брой обучени експерти по тематични области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общо |  | Управленски умения и управление на човешките ресурси |  | Бюджетен процес и финансово управление |  | Правна и институционална рамка на ЕС; България в ЕС |  | Разработване и управление на проекти |  | Е -управление |  |
|  | 2015 г. | 2016 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| Общо за страната | 224 | 314 | 64 | 106 | 81 | 112 | 9 | 7 | 54 | 68 | 16 | 21 |
| Общо за ЮЗР | 44 | 75 | 18 | 33 | 15 | 14 | 0 | 0 | 8 | 19 | 3 | 9 |
| Област Благоевград | 10 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Област Кюстендил | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Област Перник | 17 | 24 | 10 | 11 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| Област Софийска | 5 | 23 | 1 | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 5 |
| Област София (столица) | 10 | 14 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 2 |

Източник: Институт по публична администрация

По данни, предоставени от общинските администрации, на територията на ЮЗР през 2016 г. броят на служителите, преминали обучение (по наблюдаваните теми), организирано от други институции и/или програми (извън ИПА) e 488 бр., съответно:

| Район, област | За развитие на уменията, финансово и стопанско управление, управление на човешките ресурси и други | За разработване и управление на проекти |
| --- | --- | --- |
| Област Благоевград | 113 | 37 |
| Област Кюстендил | 101 | 13 |
| Област Перник | 37 | 6 |
| Област Софийска | 237 | 32 |
| Област София (столица) | 0 | 0 |
| Общо за ЮЗР | 488 | 88 |

- Новосъздадени ПЧП

Информационното осигуряване на индикатора е по данни на общините на територията на ЮЗР.

През 2016 г. в ЮЗР е новосъздадено 1 ПЧП в община Годеч, Софийска област - бизнес клуб.

- Реализирани проекти за осигуряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса по електронен път

Информационното осигуряване на индикатора е по данни на общините на територията на ЮЗР.

През 2016 г. в ЮЗР са реализирани 2 проекта за осигуряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса по електронен път, съответно: община Петрич, област Благоевград и община Радомир, област Перник.

Обобщение за изпълнението на Приоритет 5.

Постигнатият напредък по приоритета може да бъде оценен като добър. Оценката се базира на приключилите през 2016 г. проекти по оперативните програми за периода 2007-2013 г., на проектите в процес на изпълнение по оперативните програми и програмите за трансгранично сътрудничество за периода 2014-2020 г. Съвместните проекти с Македония, Сърбия и Гърция са в областта на икономическо развитие, социално сближаване, предприемачество и заетост, създаване на клъстери и бизнес мрежи, развитие на туризма, опазване на околната среда, предпазване от природни рискове и др.

Броят на обучените служители от общинските и областните администрации на територията на ЮЗР се увеличава. Все още, капацитетът на местно ниво и професионалната компетентност имат нужда от повишаване, с оглед възможността за изготвяне на качествени проекти за кандидатстване по оперативните програми и доброто им управление с цел усвояване на средствата от ЕС.

Минимален напредък се отчита при развитието на междуобщински партньорства и партньорства между публичния, частния и неправителствения сектор за регионално развитие, както и при административното обслужване на гражданите и бизнеса по електронен път.

Изпълнението на мерките по приоритета допринасят за подобряване на ефективността на институциите в регионалното развитие в три направления: подобряване на институционалната координация; подобряване на административните услуги за регионално развитие; развитие на междуобщинските партньорства като ефективна форма за регионално развитие и повишаване на капацитета за подготовка и управление на проекти.

# III. ДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЕТИ ОТ РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮЗР (2014-2020 г.)

Съгласно Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (чл.84) Регионалният съвет за развитие на Югозападния район е органът за наблюдение на Регионалния план за развитие на района. РСР обсъжда и одобрява Годишния доклад за наблюдението на изпълнението на РПР, като от своя страна Докладът следва да включва информация относно действията, предприети от РСР на ЮЗР с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на РПР. Съгласно чл.87, т.3 от ППЗРР, тези действия обхващат:

а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни;

б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на регионалния план за развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми;

в) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на регионалния план за развитие;

г) мерките за постигане на необходимото съответствие на регионалния план за развитие със секторните политики, планове и програми;

д) мерките за прилагане принципа на партньорство;

е) резултатите от извършени тематични оценки или оценки за специфични случаи към края на съответната година.

- Предприети мерки за наблюдение и създадени механизми за събиране, обработване и анализ на данни

1. Събиране, обработване и анализиране на информация от ведомства, областни и общински администрации.

При изготвянето на Годишния доклад са използвани последните налични официални статистически данни на НСИ и Евростат (публикувани на официалните интернет страници), както и данни от други източници (ИСУН, ресорни ведомства, общински и областни администрации и др.)

За получаване на необходимите данни за отчитане на стойностите по някои от индикаторите в РПР на ЮЗР са изготвени и изпратени писма от председателя на РСР на ЮЗР и от МРРБ с искане за информация до НСИ и редица институции, провеждащи политики в съответните сектори - АПИ, АУЕР, ИАОС, ИПА, МРРБ, МЗ, МЗХГ, МИ, МК, ММС, МОН, МОСВ, МТ, МТИТС и до Управляващите органи на Оперативните програми и на Програмата за развитие на селските райони. В допълнение, чрез областните управители е изискана информация от общините на територията на Югозападен район относно ключови индикатори, които проследяват изпълнението на приоритетите на РПР на ЮЗР. С цел проследяване на въздействието на всички източници на финансиране върху изпълнението на РПР на ЮЗР, областните и общинските администрации в района са представили информация за реализирани или в процес на изпълнение проекти, както по оперативните програми, така и за проекти, финансирани от други източници през 2016 г. Получените данни са включени и анализирани към съответния раздел в Годишния доклад.

2. Събиране, обработване и анализиране на информация за изпълнението и въздействието на процедурите по оперативните програми на територията на ЮЗР.

Съгласно чл.19, ал.4, т.1 от Закона за регионалното развитие и чл.5, т.1 от Вътрешните правила за работа на Регионалния координационен комитет на Югозападен район, РКК осигурява ефективна и ефикасна координация и взаимодействие при изпълнение на операциите по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз на територията на Югозападен район. През 2016  г. са организирани и проведени шест заседания на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, 2 от които съвместно с Регионалния координационен комитет към Съвета – на 30.06-01.07.2016 г. и на 13-14.12.2016 г. На проведените две съвместни заседания представители на Управляващите органи на Оперативните програми и представители на Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, представиха за обсъждане актуална информация и справки за изпълнението на оперативните програми и програмите за европейско териториално сътрудничество на територията на района през последната година (съгласно чл.7, ал.2 от Вътрешните правила за работа на РКК на ЮЗР). С оглед на това, че основните финансови инструменти за постигане на целите и приоритетите на РПР на ЮЗР са именно оперативните програми (и в допълнение програмите за териториално сътрудничество), периодичното подготвяне, представяне и обсъждане на информация относно хода на операциите, има важно значение за процеса на наблюдение на изпълнението на РПР на ЮЗР. Предоставената информация е обобщена и анализирана в съответните раздели от Годишния доклад, което дава възможност за преценка тенденциите и посоката на развитие на района и за оценяване степента на изпълнение на заложените в Регионалния план стратегически цели и приоритети. Ефективна и ефикасна координация и взаимодействие с представителите в Регионалния координационен комитет на УО на Оперативните програми е осъществявана през цялата 2016 г.

С цел осъществяване на ефективна координация и взаимодействие с КН и УО на ОП, своевременно се актуализират представителите в РСР и в РКК на ЮЗР, като за настъпилите персонални промени писмено се уведомяват съответните Управляващи органи и Комитети за наблюдение.

На проведеното през месец декември 2016 г. заседание, във връзка с промени в нормативната уредба в областта на регионално развитие, членовете на РКК обсъдиха и гласуваха предложение за промени във Вътрешните правила за работата на Регионалния координационен комитет към Регионалния съвет за развитие на ЮЗР. Чрез промените се създава възможност за:

1/ Областните информационни центрове и УО да популяризират предстоящите за обявяване процедури по програмите, съфинансирани от ЕСИФ на заседание на РСР и РКК;

2/ Областните управители да внасят за разглеждане на заседание на РСР и РКК проблеми на местните общности с цел търсене на решение съвместно с УО

3. Участие в Областни съвети за развитие на областите в района.

Служители от отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Югозападен район“ на Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство“ на МРРБ (Секретариат на РСР на ЮЗР) редовно участват в заседания на Областните съвети за развитие на областите в района, на които се представя информация за развитието и за изпълняваните проекти на територията на областите и общините в района. През 2016 г. са проведени 7 заседания на Областните съвети за развитие – по две на областите Благоевград, Кюстендил, Перник и едно – на област Софийска.

- Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на РПР на ЮЗР през 2016 г., както и мерките за преодоляване на тези проблеми

Определящо значение за обективния анализ на степента на изпълнение на РПР на ЮЗР 2014-2020 г. има наличието на достатъчно като периодичност и актуалност данни по системата от индикатори за наблюдение и оценка на документа. Актуалните  данни дават възможност за проследяване на тенденциите в развитието на района и включените в състава му области, както и на тенденциите в преодоляването на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия.

Установените проблеми в процеса на прилагане и наблюдение на РПР на ЮЗР 2014-2020 г. през 2016 г. са многократно констатирани и при наблюдението на РПР на ЮЗР 2007-2013 г. и са свързани основно с липсата или недостига на актуална статистическа информация на регионално и областно ниво за очертаване тенденциите в изменението на някои индикатори, които определят напредъка по изпълнение на приоритетите на Регионалния план. Тези проблеми са следните:

1. В официалните интернет страници на Националния статистически институт и в страниците на други официални източници на информация липсват данни за част от наблюдаваните индикатори – нарастване на селскостопанската продукция или са налични данни само на национално ниво - глобалните екологични индикатори, индикаторите по Цел 3. на Стратегия „Европа 2020“;

2. Част от наблюдаваните индикатори не съвпадат по наименование или по мерна единица с индикаторите, наблюдавани от Националния статистически институт и/или от други официални източници на информация на централно, регионално и местно ниво;

3. Наличните данни за част от индикаторите на регионално ниво не съвпадат като периодика с данните на областно ниво, което не позволява анализ на тенденциите във вътрешнорегионалните различия.

За преодоляване на констатираните проблеми в процеса на наблюдение на изпълнението на РПР на ЮЗР 2014-2020 г. през 2016 г. са предприети следните мерки:

1. За получаване на необходимите данни по част от индикаторите, които не се наблюдават от официалната статистика, са изпратени писма от председателя на РСР на ЮЗР и от МРРБ с искане за информация до НСИ и редица институции, провеждащи политики в съответните сектори - всички адресати са предоставили информация в зависимост от наличните им данни.

2. Чрез областните управители е изискана информация от общините на територията на Югозападен район относно ключови индикатори, които проследяват изпълнението на приоритетите на РПР на ЮЗР. Получена е информация от 47 общини (не са предоставили 4 в област Благоевград и 1 в област Софийска). Следва да се отбележи обаче, че част от общините са предоставили непълна информация по индикаторите, което затруднява коректния анализ и включването на напълно представителна за региона информация.

3. За част от индикаторите за наблюдение на РПР на ЮЗР 2014-2020 г. са използвани данни от годишните справки за изпълнението и социално-икономическото въздействие на Оперативните програми 2007-2013 г., предоставени от съответните Управляващи органи.

- Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на РПР на ЮЗР

За осигуряване на публичност и прозрачност на действията по изпълнение на РПР на ЮЗР 2014-2020 г. и за работата на РСР и РКК към Съвета през 2016 г. редовно се публикува информация на официалните интернет страници на областните и общински администрации от района, в регионални електронни издания. Тази информация се съхранява от Секретариата на РСР на ЮЗР. Заседанията са достъпни за представители на медиите. Протоколите и информационните материали от заседанията на РСР и РКК на ЮЗР се изпращат по електронната поща до всички членове и се публикуват на официалната страница на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

С цел подобряване публичността на работа на Регионалния съвет за развитие, през 2016 г. са взети следните решения:

Решение №13 (Протокол №32 от 30.06-01.07.2016 г.): „На заседания на Областните съвети за развитие на областите в Югозападен район председателят информира членовете относно обсъждани теми и взети решения на заседанията на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район.“

Решение №8 (Протокол №32 от 30.06-01.07.2016 г.): „На основание чл.37 от Закона за регионалното развитие и чл.50, т.10 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие председателят на РСР на ЮЗР публикува на своята официална интернет страница обявления за предстоящи заседания на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет в срок от 3 дни преди датата на провеждане на заседанието. Областните управители в ЮЗР публикуват на своите официални интернет страници подписаните от председателя на РСР протоколи относно проведени заседания и материалите относно разгледаните на заседанията теми. Областните управители публикуват на своите официални интернет страници приетия от Министерски съвет Регионален план за развитие на ЮЗР и негови актуализации, както и одобрените от Министерски съвет междинни и окончателни доклади за изпълнението му.“

- Годишен доклад за наблюдение изпълнението на РПР на ЮЗР за 2015 г.

В съответствие с чл.86, ал.1 и ал.2, Секретариатът на РСР на ЮЗР разработи Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападен район за 2015 г. На заседание на 30.06.-01.07.2016 г. РСР на ЮЗР обсъди и одобри Годишния доклад за наблюдение за 2015 г. с Решение №1 от Протокол №32/30.06.-01.07.2016 г. С цел осигуряване на публичност докладът е публикуван на официалната интернет страницата на МРРБ.

- Последваща оценка за изпълнението на НСРР 2005 – 2015 г.

В съответствие с чл.34 и чл.36 от Закона за регионалното развитие през 2016 г. е изготвена последваща оценка за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие 2005–2015 г. от независими оценители. Основна цел на последващата оценка е да осигури независима и актуална информация на заинтересованите страни (министерства и ведомства, регионални и областни съвети за развитие, регионални и местни власти, икономически и социални партньори, неправителствени организации, граждански сдружения и др.) за постигнатите резултати от прилагането на националната стратегия и да даде цялостна представа за въздействието и степента на постигане на целите и приоритетите за регионално развитие през периода 2005-2015 г. Други важни цели са да се оцени ефективността и ефикасността на използваните ресурси, да се посочат слабостите и проблемите при изпълнението на НСРР и да се направят изводи и препоръки по отношение на бъдещата политика за регионално развитие.

Последващата оценка за изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие 2005-2015 г. е обсъдена на заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 17-18.11.2016 г.

На база на последващата оценка от страна на МРРБ е изготвен окончателен доклад относно резултатите от последващата оценка на изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие 2005-2015 г., в който са включени основните акценти, резултати, изводи и препоръки от последващата оценка. След проведена съгласувателна процедура с министерствата и областните администрации в страната и на основание чл.9, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, Министерският съвет одобри Доклада относно резултатите от последващата оценка е одобрен с Решение на Министерския №191 от 05.04.2017 г. Документът е публикуван на официалната интернет страница на МРРБ.

- Мерки за постигане на необходимото съответствие на РПР на ЮЗР със секторните политики, планове и програми

Следва да се отбележи, че още в процеса на разработването на проекта на Регионалния план за развитие на ЮЗР 2014-2020 г. (приет от Министерския съвет с Решение №457 от 01.08.2013 г.), задължително условие към консултантския екип бе съгласуването на стратегическите цели и приоритети на плана с предвижданията на водещите европейски и национални стратегически документи (Стратегия Европа 2020 на ЕС, Териториален дневен ред на ЕС, Национална програма за реформи на Република България, Национална програма за развитие: България 2020, Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г., Национална концепция за пространствено развитие 2013-2025 г. и др.), както и с целите и приоритетите, заложени в структуроопределящите секторни стратегии, програми и планове. Също така, Регионалният план за развитие на ЮЗР 2014-2020 г. е разработен в съответствие с първоначалните проекти на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС, за периода 2014-2020 г.

Разглеждането на ключовите за развитието на района секторни политики, програми и проекти през периода 2014-2020 г. е заложено в дейността на РСР – в съответствие с разпоредбите на чл.19, ал.1, т.11 от Закона за регионалното развитие. Тяхното представяне и обсъждане в рамките на заседанията на РСР на ЮЗР (в присъствието на поканени за участие в заседанията физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към регионалното развитие), е в съответствие с провежданата държавната политика за балансирано и устойчиво интегрирано регионално развитие и допринася за повишаване ефективността на взаимодействие на РСР с администрациите на централно и местно ниво, с бизнеса и неправителствения сектор.

През 2016 г. са проведени 6 заседания на Регионалния съвет за развитие, 2 от които съвместни заедно с Регионалния координационен комитет - 3 през първото полугодие под председателството на областния управител на област Кюстендил и 3 през второто полугодие под председателството на областния управител на област Благоевград. На заседанията е представена информация и са проведени обсъждания във връзка със следните секторни политики и програми от значение за развитието на региона:

- Възможности за финансиране на инфраструктурни проекти на общините в ЮЗР в периода 2014-2020 г. чрез финансови инструменти – Jessica, Фонд на фондовете и др.

- Предвидените за рехабилитация през 2016 г. и 2017 г. пътища от първокласната, второкласната и третокласната пътна мрежа на територията на ЮЗР, като са взети следните решения:

Решение №11 (Протокол №32 от 30.06-01.07.2016 г.): „На заседания на РСР на ЮЗР да се канят представители на Агенция Пътна инфраструктура за представяне на информация относно предвидените за текущ ремонт и поддържане участъци от РПМ на територията на ЮЗР за всяка календарна година. РСР може да изразява становища относно приоритетно финансиране на участъци от РПМ в района.“

Решение №7 (Протокол №34 от 17-18.11.206 г.): „Регионалният съвет за развитие на Югозападен район отправя искане към Агенция „Пътна инфраструктура“ за включване в годишната програма на АПИ за 2017 г. рехабилитацията на следните пътни участъци от републиканската пътна мрежа на територията на област Софийска:

-Път I-8-Пътен участък между гр. Ихтиман и село Вакарел;

-Път 811 II-81-Сливница-Гълъбовци-Гургулят-Ракита-Брезник;

-Път II-82-Костенец-Долна баня-Боровец-Самоков;

-Път ІІІ-8103 ІІ-81-Църклевци-Мало Малово-Раяновци;

-Път III-801 Панагюрище-Белица-Вакарел-София;

-Път III-813-пътен участък Годеч-Букоровци-Каменовци-Прекръсте-Драгоман.“

Решение №8 (Протокол №34 от 17-18.11.206 г.): „Регионалният съвет за развитие на Югозападен район отправя искане към Агенция „Пътна инфраструктура“ за включване в годишната програма на АПИ за 2017 г. рехабилитацията на следните пътни участъци от републиканската пътна мрежа на територията на област Кюстендил:

-Път III-104 Бобошево-Четирци от км 4+810 до км 25+530;

-Път ІІІ-623 Бобов дол-Жедна от км 11+200 до км 17+700;

-Път III-6204 о.п. Дупница-Ресилово-Овчарци-Сапарева баня-/о.п. Дупница-Клисура/“, с. Ресилово от км 5+085 до км 6+450;

-Път III-601 Соволяно-Драговищица–Горановци от км 0+000 до км 3+850.“

Решение №9 (Протокол №34 от 17-18.11.206 г.): „Регионалният съвет за развитие на Югозападен район отправя искане към Агенция „Пътна инфраструктура“ за включване в годишната програма на АПИ за 2017 г. рехабилитацията на следните пътни участъци от републиканската пътна мрежа на територията на област Перник:

-Път III-811-Брезник-Сливница;

-Препроектирането на участък Драгичево-п.в.Перник-АМ „Люлин“ с дължина около 1 км.“

Решение №10 (Протокол №34 от 17-18.11.206 г.): „Регионалният съвет за развитие на Югозападен район отправя искане към Агенция „Пътна инфраструктура“ за включване в годишната програма на АПИ за 2017 г. рехабилитацията на следните пътни участъци от републиканската пътна мрежа на територията на област Благоевград:

- Път III-1972 Дъбница-Абланица-Вълкосел-Сатовча.“

Решение №11 (Протокол №34 от 17-18.11.206 г.): „Регионалният съвет за развитие на Югозападен район подкрепя идейния проект за изграждане на Лот 3.2 от автомагистрала „Струма“ между Крупник и Кресна чрез т.нар. източен вариант.“

- Втора покана за проектни предложения по Програма за ТГС Гърция-България 2014-2020 г.;

- Първа покана за проектни предложения по Програма за транснационално сътрудничество „Балкани-Средиземно море“;

- Налични ресурси и възможности за пълноценно използване на минералните води в ЮЗР. Добри практики за използване на минералните води за развитие на СПА туризма и подобряване на енергийната ефективност. Проблеми при експлоатацията и използването на минералните води;

- Промени в Закона за защита при бедствия и Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС;

- Национална политика за спорта, възможности за финансиране на общинската спортна инфраструктура и спортни обекти;

- Нормативна уредба в сектора на балнеологичния и СПА туризъм;

- Промени в Закона за обществените поръчки;

- Основни акценти в Закона за управление на средствата от ЕСИФ;

- Новия Закон за предучилищното и училищното образование. Държавни образователни стандарти;

- Национална културна политика, възможности за финансиране на общински и регионални културни институти, регионални културни дейности и прояви;

- Условия за кандидатстване по текущи и предстоящи през 2017 г. процедури по оперативните програми 2014-2020 г. и програмите за териториално сътрудничество 2014-2020 г.;

- Засилване ролята на РСР в процеса на осъществяване на регионална координация и наблюдение на изпълнението на програмите, съфинансирани от ЕСИФ, като са взети следните решения:

Решение №2 (Протокол №32 от 30.06-01.07.2016 г.): „На основание чл.50, т.10 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, председателят на РСР на ЮЗР предоставя Годишните доклади за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на ЮЗР 2014-2020 г., след одобряването им от РСР на ЮЗР, на Управляващите органи на оперативните програми, с оглед получаване на информация относно процесите на социално-икономическо развитие на района и актуалните проблеми.“

Решение №3 (Протокол №32 от 30.06-01.07.2016 г.): „На основание на чл.19, ал.1, т.5 от Закона за регионалното развитие, Регионалният съвет за развитие на Югозападен район може да обсъжда значими инвестиционни намерения за територията на района и съответните области по предложение на министрите, ръководителите на ведомства и областните управители. В резултат на обсъждането, РСР на ЮЗР изготвя становище, което се изпраща от председателя на Регионалния съвет до съответния Управляващ орган.“

Решение №5 (Протокол №32 от 30.06-01.07.2016 г.): „По предложение на председателя или член на РСР на ЮЗР, РСР може да разглежда и одобрява становища по проектите на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на програмите, съфинансирани от ЕСИФ. Становищата са с препоръчителен характер и се изпращат от председателя на РСР на ЮЗР до ръководителя на съответния Управляващ орган.“

Решение №10 (Протокол №32 от 30.06-01.07.2016 г.): „По предложение на председателя или член на РСР на ЮЗР, РСР може да разглежда и одобрява становища по проектите на насоки за кандидатстване по програмите, съфинансирани от ЕСИФ. Становищата са с препоръчителен характер и се изпращат от председателя на РСР на ЮЗР до ръководителя на съответния Управляващ орган.“

Решение №6 (Протокол №32 от 30.06-01.07.2016 г.): „РСР на ЮЗР реши да се допълнят Вътрешните правила за работа на Регионалния координационен комитет на ЮЗР, като се създаде възможност Областните информационни центрове и Управляващите органи да популяризират предстоящите за обявяване процедури по програмите, съфинансирани от ЕСИФ, на заседания на РСР и РКК. Секретариатът на РСР на ЮЗР да изготви проект на актуализирани Вътрешни правила за работа на Регионалния координационен комитет, който да бъде представен за одобрение на следващото заседание на Регионалния координационен комитет на ЮЗР.“

Решение №2 (Протокол №35 от 13-14.12.2016 г.): „Регионалният координационен комитет към Регионалния съвет за развитие на Югозападен район приема изменение и допълнение към Вътрешните правила за работа на РКК на ЮЗР, като в чл.7 от Вътрешните правила се добавят нови алинея 5 и алинея 6, чрез които се създава възможност, съответно, Областните информационни центрове и Управляващите органи да популяризират предстоящите за обявяване процедури по програмите, съфинансирани от ЕСИФ, на заседания на РСР и РКК, и областните управители да внасят за разглеждане на заседания на РКК на ЮЗР проблеми на местните общности с цел търсене на решение съвместно с Управляващите органи. Секретариатът на Регионалния съвет за развитие да изпрати новите Вътрешни правила за работа със съответните изменения и допълнения на всички членове на РКК на ЮЗР.“

Решение №9 (Протокол №32 от 30.06-01.07.2016 г.): „На основание чл.55, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, РСР на ЮЗР разглежда Доклади за изпълнение на значими проекти на общините, бизнеса и други органи и организации на територията на всяка област от ЮЗР. Докладите съдържат информация относно: инвестиционните намерения, проектните идеи, подадените проектни предложения, сключените договори за изпълнение на проекти, напредъка в изпълнението на проектите, приноса за района, констатирани проблеми и трудности. Докладите се изготвят и внасят за разглеждане от областните управители на заседания на РСР на ЮЗР минимум веднъж годишно. В срок до 31 август 2016 г. председателят на РСР на ЮЗР със съдействието на Секретариата на РСР на ЮЗР изготвя типова бланка на доклада. Определянето на един проект като значим е по преценка на областния управител.“

Решение №2 (Протокол №33 от 08-09.09.2016 г.): „Регионалният съвет за развитие на Югозападен район одобрява типова бланка на Доклад за изпълнение на значими проекти на общините, бизнеса и други органи и организации на територията на областите от ЮЗР.“

Решение №3 (Протокол №33 от 08-09.09.2016 г.): „Първите Доклади за изпълнение на значими проекти на общините, бизнеса и други органи и организации на територията на областите от ЮЗР да бъдат изготвени с данни за 2016 г. и да бъдат внесени за разглеждане от областните управители на първото заседание на РСР на ЮЗР през 2017 г.“

- Функциониране и възможности на мултифункционален инструмент СИБИЛА за оценки на ефектите от ЕСИФ и въздействието им върху икономиката на България – темата е разгледана в резултат на обсъждане и следните взети решения:

Решение №4 (Протокол №32 от 30.06-01.07.2016 г.): „РСР на ЮЗР реши да изиска от Министерство на финансите осигуряване на възможност, чрез мултифункционалния инструмент за моделиране СИБИЛА, да бъдат изготвяни и предоставяни за ползване на РСР на ЮЗР шестмесечни (в рамките на ротацията на председателството на РСР) регионални анализи за оценка на ефектите от фондовете на ЕС на територията на Югозападен район.“

Решение №7 (Протокол №32 от 30.06-01.07.2016 г.): „РСР на ЮЗР реши да се изпрати писмо до Министерство на финансите за предоставяне на становище относно възможността в СИБИЛА да се съчетае регионалният анализ за оценка на ефектите от фондовете на ЕС на територията на Югозападен район и информацията за предстоящите процедури, предоставена от Управляващите органи на оперативните програми и/или от Областните информационни центрове.“

- Наредба за условията, реда и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на концепцията и схемите за пространствено развитие по чл.7 б-г от Закона за регионалното развитие;

- Промени в Закона за водите във връзка с правомощията на областните управители и кметовете на общини за почистване на речните корита;

- Сравнителен анализ на развитието на електронните услуги в общините от ЮЗР;

- Последваща оценка за изпълнението на НСРР 2005-2015 г.;

- Проучване на нуждите на бизнеса от работна сила и прогнози в дългосрочен план, потребности на пазара на труда в ЮЗР;

- Регионални програми за заетост и обучение, финансирани по Националния план за действие по заетостта;

- Четвърта процедура по присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво;

- Програми Life, Хоризонт 2020, Европа на гражданите и др. възможности за кандидатстване с проекти, съфинансирани със средства от ЕСИФ.

- Други по-важни решения на РСР на ЮЗР през 2016 г.:

- Обсъдени са проблемите и предизвикателствата, свързани с обезпечаването на дейностите по отбранително-мобилизационна подготовка (ОМП) в областните администрации. Взето е следното решение:

Решение №4 (Протокол №30 от 25-26.02.2016 г.): „Регионалният съвет за развитие отправя искане към Министерския съвет за осигуряване на достатъчен финансов ресурс на областните администрации в страната за ефективно извършване на дейностите по отбранително-мобилизационна подготовка, като този ресурс бъде разпределен поравно между всички областни администрации в съответствие с нормативните изисквания.“

Решение №12 (Протокол №32 от 30.06-01.07.2016 г.): „На основание чл.55, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, Регионалният съвет за развитие на Югозападен район обсъжда справки и доклади с информация относно въздействието от използването на различните видове финансови инструменти върху актуалното състояние на секторните стратегии и политики в района, внесени от съответното ресорно ведомство. В срок до 1 август 2016 г. членовете на РСР на ЮЗР да подадат предложения до председателя на РСР на ЮЗР (с копие до Секретариата на РСР на ЮЗР) коя/кои секторни политики да бъдат анализирани до края на 2016 г. На следващото заседание на РСР на ЮЗР да се гласува коя/кои секторни политики да се анализира през 2016 г. и да се уведоми с официално писмо съответното ведомство.“

Решение №1 (Протокол №33 от 08-09.09.2016 г.): „Регионалният съвет за развитие на Югозападен район реши да изиска от Министерството на туризма да изготви анализ на актуалното състояние и въздействието от използването на различните видове финансови инструменти за секторна политика „Туризъм“ на територията на ЮЗР през 2016 г. Председателят на РСР на ЮЗР да изпрати официално писмо до отговорното ведомство (Министерство на туризма) с молба за изготвяне на съответния анализ.“

Материалите и протоколите от заседанията, в които са отразени състоялите се дискусии, са публикувани на официалната интернет страница на МРРБ.

- Предприети мерки за прилагане принципа на партньорство

Предвид важното значение на прилагането на принципа на партньорство за успешното реализиране на РПР на ЮЗР на всеки отделен етап от процеса на реализация и наблюдение на Плана се търси постигането на максимална прозрачност, организирането на дискусии, включването и ползването на експертния потенциал и вижданията на всички заинтересовани страни и взимане под внимание на техните предложения.

В процеса на наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на ЮЗР, през 2016 г. Регионалният съвет за развитие осигурява участието на всички свои членове, участници и партньори, които са:

- представители на органите на централната и местната власт – министерства, областни администрации, общински администрации и общински съвети;

- представители на работодателски и синдикални организации – Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Асоциация на индустриалния капитал в България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Конфедерация на труда „Подкрепа“, Конфедерация на независимите синдикати в България, Съюз за Стопанска Инициатива;

- представители на неправителствени и граждански организации – Форум гражданско участие; Агенция за регионално развитие на Рила;

- представители на сдружения на общини – Сдружение на Югозападните общини;

- представители на университети – Софийски университет „Св.Климент Охридски“, Университет за национално и световно стопанство, Нов български университет, Американски университет в България, Университет по архитектура, строителство и геодезия, Югозападен университет „Неофит Рилски“, Европейски политехнически университет;

В допълнение, при разглеждане и обсъждане на част от изброените по-горе теми, на заседания на РСР на ЮЗР през 2016 г. присъстват и физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към регионалното развитие (представители на местната власт, териториални структури на изпълнителната власт, представители на НПО, представители на бизнеса, представители на академични институти и др.)

- Постигнати резултати от извършени тематични оценки или оценки за специфични случаи през 2016 г.

Тематични оценки или оценки за специфични случаи на РПР на ЮЗР през 2016 г. не са извършвани.

# IV. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН (2014-2020 Г.)

Заключения, свързани с тенденциите в развитието на Югозападен район през периода 2015-2016 г.

- Югозападният район продължава да заема водещо място сред районите от ниво 2 в страната почти по всички показатели на социално-икономическото развитие. Това се дължи най-вече на значението на София като икономически, административен и културно-образователен център на страната. Стойностите на показателите за ЮЗР се запазват над средните за страната и продължават да са значително по-високи от тези за останалите райони от ниво 2. По голяма част от изследваните показатели регионите в страната могат условно да бъдат диференцирани по степен на развитие на Югозападен район (с водеща област София) и на останалите райони от ниво 2.

- Анализът на демографското развитие на Югозападен район по ключови показатели за 2015-2016 г. показва наличие на демографските проблеми и на диспропорциите в териториалното разпределение на населението, характерни за последните няколко години в България. Въпреки това, показателите за социално и демографско развитие се запазват в сравнително по-благоприятна позиция спрямо останалите райони от ниво 2 в страната, поради по-големите възможности за заетост в столицата, което от своя страна привлича по-голям контингент младо население от други части на страната. По брой на население ЮЗР е отчетливо най-големият район в страната - 2 115 344 души за 2016 г., като намалението спрямо предходната година е с 0,3%. Естественият прираст за 2016 г. на Югозападния район следва общите за страната негативни тенденции и продължава да е отрицателен (-4,0‰), негативната стойност се увеличава с 0,5‰ в сравнение с 2015 г., но стойността за района остава най-ниската за страната.

- Делът на висшистите на възраст 30-34 навършени години в ЮЗР се запазва висок и през 2016 г. нараства допълнително с 2,7% на годишна база до 47,2% (най-висок от всички райони от ниво 2). Относителният дял на лицата, преждевременно напуснали образователната система, се запазва на същото ниво като през 2015 г., като стойността за района е далеч по-ниска от средната за страната.

- Състоянието и динамиката на ключовите показатели на пазара на труда показват, че в Югозападен район те са по-благоприятни спрямо останалите райони от ниво 2. През 2016 г. продължава тенденцията, характерна за последните няколко години, на постепенно нарастване на коефициента на заетост на населението и намаляване на коефициента на безработица. На годишна база през 2016 г. (спрямо 2015 г.) за ЮЗР са характерни следните тенденции: коефициентът на безработица на населението на 15 и повече навършени години намалява с 1,3% до 5,4%, а коефициентът на заетост на населението на 15 и повече навършени години се увеличава с 0,4% до 54,9%. През 2016 г. районът запазва водещото си място по основните показатели – ниво на заетост и безработица, въпреки че някои от останалите райони от ниво 2 изпреварват ЮЗР по темп на нарастване на заетостта и намаление на безработицата.

- Населението в риск от бедност или социално изключване в Югозападен район през 2014 г. наброява 727,9 хил. лица или 34,3% от населението на района – по-нисък процент от средния за страната. Индикаторът регистрира увеличение на годишна база от 2,5%.

- През периода 2015-2016 г. Югозападен район запазва първото си място по степен на икономическо развитие сред районите от ниво 2 в страната, което се дължи главно на силната концентрацията на ресурси - финансови, материални и човешки - в района на столицата. По отношение на произведения БВП и БДС районът е с лидерско място в страната, като по последни данни на Евростат (за 2015 г.) стойността на БВП на глава от населението възлиза на 76% от средната стойност за страните от ЕС (нарастване с 2% на годишна база). По данни на НСИ, ЮЗР продължава значително да надвишава приноса на всеки от другите райони в общия БВП на страната и през 2015 г. формира около 47,9% от националния БВП. В структурата на брутната добавена стойност в района секторът на услугите продължава да заема силен превес, като през 2015 г. в този сектор се формира близо 79,1% от съвкупната БДС в района. В сектора на индустрията се произвеждат 19,4% от регионалната добавена стойност, а приносът на сектора на селското и горско стопанство се запазва най-нисък от всички райони от ниво 2 - 1,5%.

- Високата степен на изграденост на техническата инфраструктура, концентрацията на висши училища и изследователски центрове на територията на ЮЗР, определят иновативния потенциал на регионалната икономика. Относително ниската отрицателна стойност на естествения прираст в района, и най-вече в столицата, в сравнение с останалите райони от ниво 2 в страната, както и наличието на квалифицирани кадри в различните сектори на икономиката, правят района привлекателен за развитие на иновации и бизнес. При показателя преки чуждестранни инвестиции през 2015 г. в Югозападен район се регистрира нарастване – с 3,6% на годишна база (ПЧИ взети с натрупване). Чистата стойност на преките чуждестранни инвестиции в ЮЗР през 2015 г. възлиза на 491 653 хил. евро, като районът запазва водещото си място в страната с относителен дял от 60,7% от всички ПЧИ за България. Това се дължи главно на област София (столица), където стойността на направените инвестиции надминава стойностите на останалите пет района от ниво 2, взети заедно.

- Инвестициите в научно-изследователска и развойна дейност нарастват и през 2015 г., като стойността им е в пъти по-висока от тази на останалите райони от ниво 2. Делът на инвестициите в НИРД от БВП на ЮЗР през 2015 г. е 1,74%, като нараства с 0,34% на годишна база. Съгласно статистическите данни за 2015 г., Югозападен район надвишава националната цел съгласно Стратегия „Европа 2020” до 2020 г. за 1,5% дял на разходите за НИРД от БВП.

- По отношение дължината на републиканската пътна мрежа и степента на обслуженост с пътища от висок клас през 2015 г. по-значителна промяна спрямо предходната година в статистическо изражение се регистрира само по отношение на дължината на автомагистралите, която нараства с 52 км до 215 км. Нарастването се дължи на отчитането от НСИ на пускането в експлоатация на Лот 2 и Лот 4 на автомагистрала „Струма“ – съответно „Дупница-Благоевград“ и „Сандански-Кулата”.

- Делът на населението, обслужвано от водоснабдителна и канализационна инфраструктура и през 2015 г. се запазва висок – съответно 99,2% (без промяна на годишна база) и 89,5% (увеличение с 0,1%). Остават частично неразрешени проблеми - голяма част от изградените водоснабдителни мрежи са остарели и амортизирани.

- Делът на населението, обслужвано от системата за организирано събиране на отпадъците в района, се запазва висок – 99,7% през 2015 г. Не се отчита изменение спрямо нивото за 2014. Системата за събиране и транспортиране работи относително добре в градовете, но в част от по-малките населени места тя не функционира ефективно и това води до поява на нерегламентирани сметища и увреждане на околната среда.

- Водещото място на ЮЗР по показателя дял на домакинствата с достъп до интернет и до широколентови услуги се дължи предимно на столицата София и на големите градове. По данни на Евростат, през 2016 г. се отчита намаление на дела на домакинствата с достъп до широколентов Интернет в ЮЗР с 4% до 64%. Определени части от района (включително и крайноотдалечените) попадат в т.нар. „цифрова изолация”, което поставя населението в тези райони в неравностойно положение по отношение възможностите за обучение, достъп до информация и електронни услуги.

- Разнообразните климатични, геоложки и хидроложки условия, уникалната флора и фауна, богатото разнообразие на видове и природни местообитания в Югозападен район, както и фактът, че на територията на района попадат национални и природни паркове с голяма значимост, и за в бъдеще ще бъдат неоценим потенциал за развитието на туризма. Тенденцията от последните няколко години за постепенно възстановяване на туристическия сектор в ЮЗР, продължава и през 2016 г. Нарастването на приходите от нощувки в района през 2016 г. е с 14,7% спрямо предходната година. В съвкупните приходи от нощувки, реализирани в страната през 2016 г., ЮЗР запазва третото си място сред районите от ниво 2 (след Югоизточния и Североизточния район), като делът му представлява 18,4%. През 2016 г. се отчита увеличение и при реализирания брой нощувки в местата за настаняване в ЮЗР (с 13% в сравнение с 2015 г.), както и при броя на пренощувалите лица (с 13,2% в сравнение с 2015 г.)

- Стратегическото географско разположение на района, границата с три държави и мрежата от регионална и местна транспортна инфраструктура се използват като потенциал за развитие на трансграничното, междурегионалното и транснационалното сътрудничество. През 2016 г. в района са финализирани проекти между партньори от ЮЗР и Сърбия и Македония по линия на двустранните програми за трансгранично сътрудничество от предходния програмен период 2007-2013 г., в процес на изпълнение са проекти по трансграничните програми със Сърбия и Македония за периода 2014-2020 г. и предстои изпълнението на нови проекти по програмата за трансгранично сътрудничество с Гърция.

- Анализът на условията за развитие на Югозападния район и на постигнатия напредък през периода 2015-2016 г. очертава силно изразен дисбаланс в рамките на района по отношение на цялостното социално-икономическо развитие, който е по-значителен от вътрешнорегионалните различия в останалите райони на страната. Наблюдават се диспропорции на няколко нива: между столичния град и останалата част от района, и между другите областни градове и общините в рамките на областите.

- На база на оценката на напредъка по реализация на приоритетите на РПР на ЮЗР (2014-2020) по ключови показатели се отчита, че определената в плана рамка на политиката за развитие на ЮЗР и голяма част от заложените мерки в него се изпълняват чрез инструментите на политиката за сближаване и съответното национално съфинансиране. Част от мерките в процес на изпълнение пряко или косвено касаят не само съответния приоритет, а реализацията им има мултиплициращ ефект. Към 2016 г. по някои от индикаторите за наблюдение на РПР на ЮЗР (2014-2020) са достигнати междинните целеви стойности, а по други -  крайните целеви стойности. Същевременно, необходимо е по-активно и разнообразно прилагане на инструменти за социално-икономическо сближаване в рамките на района, поради все още съществуващите изразени социално-икономически неравенства и различните степени на обслуженост с публична инфраструктура и услуги. Намаляване на различията може да се постигне, ако се пренасочат ресурси към териториалните единици с по-ниско равнище на развитие в района. От една страна, столицата като център за растеж, където са съсредоточени ресурси на едно място с цел достигане на развитие, съпоставимо с европейските параметри, има благоприятно влияние върху целия Югозападен район. От друга страна, насърчаването на развитието на вторични центрове (като напр. Благоевград), които да балансират в известна степен силно гравитиращото влияние на столицата, може също да бъде успешна стратегия за преодоляване на вътрешнорегионалните неравенства в ЮЗР.

Предложения, свързани с подобряване на резултатите от наблюдението на изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападен район (2014-2020 г.)

- Осигуряване на публичен достъп относно проектите по програмите за териториално сътрудничество и основните резултати от изпълнението им, по подобие на информацията в ИСУН за оперативните програми. Информацията относно резултатите от изпълнението на проектите по програмите за териториално сътрудничество ще позволи адекватна оценка на въздействието на програмите върху развитието на района и ще подобри процеса на наблюдение изпълнението на стратегическите цели и приоритети за развитие, заложени в РПР на ЮЗР.

- Осигуряване на публичен достъп до ИСАК, като във въвежданата информация да бъдат включени резултатите от изпълнението на проектите по съответните индикатори за резултат и въздействие. Реализираните проекти по ПРСР са основен източник на информация за оценка на напредъка по някои от индикаторите в РПР на ЮЗР.

- Своевременно предоставяне на информация от НСИ, ИАОС, АУЕР и др. ведомства относно индикаторите за наблюдение в РПР на ЮЗР на национално, регионално и областно ниво, за които липсва информация в официалните интернет страници, с периодичност поне за 2 години с оглед анализ на изменението им на годишна база.

- Предоставяне на по-пълна и унифицирана информация от общинските и областните администрации по индикаторите за наблюдение с оглед осигуряване на съпоставимост на данните и възможност за тяхното обобщаване.

- Предоставяне на необходимата актуална информация и изготвяне на обобщени справки, подпомагащи оценката на въздействието на програмите, съфинансирани от ЕСИФ, върху развитието на ЮЗР от Управлящите органи на Оперативните програми, на Програмата за развитие на селските райони, на Програмата за морско дело и рибарство и от представителите на Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, Министерство на регионалното развитие и благоустройството – съгласно чл.7, ал.2 от Вътрешните правила за работа на Регионалния координационен комитет два пъти годишно – в срок до 15.03 (с актуална информация за предходната година) и в срок до 15.09 (с актуална информация за първото шестмесечие на текущата година) - по образец. От особено значение е и предоставяне на информация не само за статут на проекти (в процес на изпълнение или приключени), брой сключени договори за определен период, размер на договорени и изплатени финансови средства, бенефициенти, но и относно преценката на ефективността на усвоените средства, устойчивостта на реализираните проекти и оценката на въздействието на съответната програма/реализирани проекти върху развитието на района – информация, която до момента е силно ограничена. Това ще позволи извършването на по-ефективен анализ и оценка с оглед осъществяване на регионална координация при изпълнението на програмите.

- Активизиране на междурегионалното сътрудничество и засилване на взаимодействието между Регионалния съвет за развитие на Югозападния район и останалите Регионални съвети за развитие на районите от ниво 2 в страната, както и между РСР и Областните съвети за развитие на областите от съответния район. Това би спомогнало за обмена на информация и добри практики за управление на регионалното развитие, за сравнителен анализ на развитието на съответните териториални нива, обсъждането на общи проблеми, формулирането на общи предложения и становища, и предприемането на действия от един по-широк кръг от заинтересовани лица, както и за иницииране на интегрирани проекти с важно значение за няколко области и общини.

- Реално финансово осигуряване на ГИП за дейността на РСР и предвиждане на необходимите средства в бюджетите на областните администрации към областните управители, председателстващи Регионалния съвет за развитие през съответната година, съгласно законодателството за регионално развитие (чл.57 от ППЗРР). Годишната индикативна програма за дейността на РСР на Югозападен район има за цел осигуряване на активното участие на Съвета в процеса на стратегическо планиране на регионалното и местното развитие, постигане на ефективна и ефикасна координация при усвояване на средствата за регионално и местно развитие, както и повишаване на капацитета на членовете на РСР в посочените направления. Въпреки това ГИП за работата на РСР в ЮЗР и през 2016 г. остана финансово неосигурена. Липсата на реални средства за дейността на РСР е основна причина за невъзможността да се планират и реализират мерки, които биха допринесли за укрепването и развитието на Съвета като орган за провеждане на държавната политика за регионално развитие в ЮЗР.

- Разглеждане на приоритетите на секторните политики от значение за развитието на ЮЗР на заседания на РСР и изготвяне на мотивирани предложения от РСР до компетентните органи за промени, в случай на необходимост (съгласно чл.19, ал.1, т.11 от ЗРР. През 2016 г. е постигнат известен напредък в тази посока, като на заседания на РСР на ЮЗР са представени и обсъдени приоритетите на няколко секторни политики (изброени в раздел III. от Годишния доклад).

За подобряване на териториалната координация на секторните политики е подходящо отговорните министерства и ведомства да изготвят годишни тематични анализи, които да включват информация относно въздействието на провежданите политики и използването на различни видове финансови инструменти върху актуалното състояние на ЮЗР. РСР на ЮЗР преценява, кои от секторните политики да бъдат анализирани в конкретната година, в зависимост от проблемите и нуждите на територията. Въз основа на тази информация, РСР може да дава препоръки и да приема становища, които съответните министерства да вземат предвид при прилагане на секторните политики.

- На заседания на Регионалния съвет за развитие на ЮЗР министрите, ръководителите на ведомства и областните управители да представят значими инвестиционни намерения с очаквано значително въздействие върху територията на района, с оглед координация между различните инициативи за развитие на района и информиране на заинтересованите страни (на основание чл.19, ал.1, т.5 от ЗРР).

- Реализация на съвместни идеи и проекти от общ интерес - използване на възможностите за развитие на административния капацитет на РСР на ЮЗР и за сътрудничество чрез участие в мрежи с други региони на ЕС на основата на обмяна на опит и добри практики.

Обнародван в Държавен вестник, бр.80 от 12 септември 2008 г. , в сила от 31.08.2008 г., доп. ДВ бр.13 от 07 февруари 2017 г.

Проектът CORINE Landcover e част от европейската програма „Координация на информацията за околната среда (CORINE) и цели осигуряване на съвместима географска информация за земното покритие в страните от Европейския съюз – http://www.eea.europa.eu/publications/COR0-landcover

http://www.fao.org/docrep/t1765e/t1765e0e.htm

http://www.weru.ksu.edu/nrcs/weq.html