Приложение Е2.1

Обвързаност на дейности и индикатори във връзка с отчитането на бюджетна линия

| Междинни конкретни резултати (ако е приложимо), които водят до възстановяване на разходи, с индикативен график за изпълнение | Междинни конкретни резултати | Индикативна дата на изпълнение | Суми (в EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Пул от експерти за трансфер на знания и предоставяне на специфична експертиза - консултациите със специфична експертиза ще се отчитат ежегодно въз основа на консултантски договори. Разходите са планирани еднакво за всяка година на изпълнение на действието. За осъществяване на дейността ежегодно ще се изготвят оценки на нуждите, планове за изграждане на капацитет и технически и финансов доклад. За първия период на отчитане трябва да бъдат реализирани най-малко 1 500 човекодни (от международни и/или от национални/местни експерти) за трансфер на знания/консултации, за следващите периоди човекодните ще се отчитат чрез натрупване и ще се считат за постигнати, когато средната стойност за период е най-малко 1 500 човекодни. | Q4 2023 Q4 2024 Q4 2025 Q4 2026 Q4 2027 Q4 2028 Q2 2029 | 580 000,00 580 000,00 580 000,00 580 000,00 580 000,00 580 000,00 580 000,00 |
|  | - Проведени специализирани тематични събития - проведените специализирани тематични събития ще се отчитат на годишна база, като разходите се планира еднакво за всяка година на изпълнение на дейността. За осъществяване на дейността ежегодно ще се изготвя технически и финансов отчет. За първия отчетен период трябва да се реализират минимум 10 събития. За следващите периоди събитията ще се отчитат чрез натрупване и ще се считат за постигнати, когато средната стойност за период е поне 10 събития. | Q4 2023 Q4 2024 Q4 2025 Q4 2026 Q4 2027 Q4 2028 | 800 646,00 800 646,00 800 646,00 800 646,00 800 646,00 800 646,00 |
|  | - 1. Функционални и технически спецификации на платформата, съгласувани с ЕК 3.2. Разработена и функционираща ИТ платформа 3.3.Междинните резултати и сумите за разработване и експлоатация на платформата ще бъдат определени чрез изменението, след като горното условие бъде изпълнено. | Q1 2023 Q4 2023 Q2 2029 | 329 400,00 768 600,00 732 000,00 |
|  | - Проведени анализи за оценка на състоянието на информираност, капацитет и удовлетвореност на потенциалните бенефициенти и други заинтересовани страни: - базов анализ за състоянието на осведомеността, нуждите от изграждане на капацитет и очакванията на заинтересованите страни - средносрочна оценка на информираността, капацитета и удовлетвореността на заинтересованите страни - окончателна оценка на информираността, капацитета и удовлетвореността на заинтересованите страни | Q4 2023 Q4 2025 Q2 2029 | 146 666,76 146 666,77 146 666,77 |
|  | - Пилотни инициативи за насърчаване на ангажираността на заинтересованите страни в процеса на създаване и прилагане на политики със специален акцент върху НПО и младежките организации | Q4 2024 | 213 840,00 |
|  | - Изготвяне на тригодишни планове за действие за повишаване на осведомеността, обществени консултации, ангажиране на заинтересованите страни: - Тригодишен план за действие за периода 2024-2026 г - Тригодишен план за действие за периода 2027-2029 г | Q2 2024 Q2 2027 | 5 673 200,68 5 673 200,68 |
| Обща сума (безвъзмездна финансова помощ =европейско съфинансиране+ национално съфинансиране) | 19 290 000,00 евро ЕФРР 3 404 117,65 евро национален принос 22 694 117,65 евро общо (ЕФРР и национален принос) |  |  |
| Проверка на постигането на резултата или условието (и, когато е приложимо, на междинните конкретни резултати): —; опишете какъв(и) документ(и) ще се изискват за проверка на постигането на резултата или условието (и, когато е приложимо, на всеки от междинните конкретни резултати);. —; опишете как ще се извършват проверките на управлението (включително на място) и от кого;. —; опишете какви мерки ще бъдат предприети за събиране и съхраняване на съответните данни/документи. | УО има разработена собствена система за управление и контрол. УО на ПРР отговаря за управление на изпълнението, мониторинг и контрол на извършената работа, включително проверки на място. УО на ПРР ще има задължения да събира и съхранява данните/документите съвместно с МРРБ по изпълнението и отчитането на извършената работа, съгласно изискванията на националното законодателство и правилата за документооборота на МРРБ. Всички операции ще се изпълняват в съответствие с изискванията за обществени поръчки, правила за държавна помощ, проверки за двойно финансиране, контрол на качеството, мерки за борба с измамите. Прилагането на правилата за държавна помощ ще се съгласува с компетентния орган - Министерство на финансите. Цялата необходима информация и документи ще се събират и съхраняват в електронна система (ИСУН). Дирекция „Национален фонд“, Министерство на финансите – Основна отговорност на Националния фонд е изграждането и поддържането на ефективна и стабилна система за добро финансово управление и усвояване на средствата от фондовете, програмите, механизмите и инструментите на Европейския съюз. 1. Пул от експерти за консултантска подкрепа в специфични и нишови области и политики на ЕС, попадащи в обхвата на подкрепата на ПРР за подобряване на ефикасността и ефикасността на заинтересованите страни за прилагане на политики - консултациите със специфична експертиза ще се извършват на база годишна отчетност, съгласно наличната документална отчетност. За всяка конкретна извършена експертиза ще се създава досие, състоящо се от следните документи по изпълнението на договорите/споразуменията: - Документиране на проведени процедури за подбор на специфични нишови експертизи/сключени договори с експерти с нишови познания за предоставяне на консултации и свързаните с тях административни документи (протоколи, доклади, изготвени продуктии др.); - Доклади и изготвени материали от извършената работа; УО на ПРР носи отговорност за управление на изпълнението, мониторинг и контрол на извършената работа, включително проверки на място ; - УО на ПРР има задължения да събира и съхранява данните/документите съвместно с МРРБ по изпълнението и отчитането на извършената работа, съгласно изискванията на националното законодателство и правилата за документооборота на МРРБ. 2. Тематични събития за трансфер на знания, насочени към широк кръг заинтересовани страни – проведените специализирани тематични събития ще се отчитат ежегодно. За всяко специализирано тематично събитие ще се събират следните документи: - Документиране на проведената(ите) процедура(и) по изготвяне на план за провеждане на специализирани тематични събития и организиране и провеждане на събитията; - Сключен/и договор/и за организиране и провеждане на събитията, вкл. административни документи, свързани с изпълнението на договори (протоколи, фактури и др.); - Доказателства за изпълнение проведени събития, съобразно заложените изисквания в рамките на договорите – програми, протоколи, доклади, присъствени списъци снимков материал и т.н. - Управление и контрол на изпълнението, вкл. и ще се извършват проверки на място от УО на ПРР; - УО на ПРР ще има задължения да събира и съхранява данните/документите съвместно с МРРБ по изпълнението и отчитането на извършената работа, съгласно изискванията на националното законодателство и правилата за документооборота на МРРБ. 3. Анализи за оценка на състоянието на осведоменост, капацитет и удовлетвореност на потенциалните бенефициенти и други заинтересовани страни, служещи като механизъм за постоянна обратна връзка относно мерките за изграждане на капацитет, извършените операции и резултатите от приоритетите на програмата. За всеки анализ ще бъдат събрани следните документи: - Документиране на извършената(ите) процедура(и) за изготвяне на анализи; - Сключен/и договор/и за извършване на анализи, вкл. административни документи, свързани с изпълнението на договори (протоколи, доклади, изготвени продукти и др.); - Доклади от проведените анализи и самите изготвени анализи; - Ръководството и контролът върху изпълнението на анализите ще се осъществява от УО на ПРР. - УО на ПДР ще има задължения да събира и съхранява данните/документите съвместно с МРРБ по изпълнението и отчитането на извършената работа, съгласно изискванията на националното законодателство и правилата за документооборота на МРРБ. 4. ИТ платформа, включваща мрежа от заинтересовани страни, обхващаща всички нива на управление, съдържаща. За извършване на дейността ще се събират следните документи: - Документиране на процедура за избор на изпълнител за изготвяне на онлайн информационна платформа; - Сключен е договор за изготвяне и поддръжка на онлайн информационната платформа, включително административни документи, свързани с изпълнението на договорите (протоколи доклади, изготвени продукти, и др.); - Годишни отчети/информационни отчети за работата на платформата с данни за информационния ресурс, брой регистрации и посещаемост на платформата; - Управлението и контролът по подготовката и поддръжката на онлайн информационната платформа ще се осъществява от УО на ПРР. - УО на ПРР ще има задължения да събира и съхранява данните/документите съвместно с МРРБ по изпълнението и отчитането на извършената работа, съгласно новото национално законодателство и правилата за документооборота на МРРБ. 5. Модел на многостепенно управление и екосистемен подход, който включва повишаване на осведомеността, обществени консултации, ангажиране на заинтересованите страни. Планиране и изпълнение на пилотни инициативи за насърчаване на ангажираността на заинтересованите страни в процеса на създаване и прилагане на политики със специален фокус върху НПО и младежките организации. Изготвяне на тригодишни планове за действие за повишаване на осведомеността, обществени консултации, ангажиране на заинтересованите страни: - Управлението и контролът на събитията за повишаване на осведомеността, обществените консултации, ангажирането на заинтересованите страни ще се осъществява от УО на ПРР; - УО на ПРР ще има задължения да събира и съхранява данните/документите съвместно с МРРБ по изпълнението и отчитането на извършената работа, съгласно новото национално законодателство и правилата за документооборота на МРРБ; В допълнение към собствената система за управление и контрол, УО разчита на следните компетентни органи на национално ниво, за да провери спазването на правилата на вътрешния пазар: - за държавните помощи е дирекция „Държавни помощи и реален сектор” в Министерството на финансите; - като методическото ръководство на обществените поръчки се осъществява и от Агенцията за обществени поръчки към Министерството на финансите; - Освен това Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) има за предмет на дейност всички искания за установяване на нарушения на свободната пазарна конкуренция, пряко прилагане на разпоредбите на чл. 81 и чл. 82 от Договора за ЕО, сътрудничество с ЕК и другите национални органи по конкуренцията на страните членки на ЕО в съответствие с Регламент № 1/2003 на ЕО и Регламент № 139/2004 на ЕО, извършване на секторни анализи и застъпничество на конкуренцията. По реда и правилата, предвидени в Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите, Комисията разглежда жалбите за законосъобразност на решение, действия или бездействия/бездействия на възложителите или концесионерите в процедурата за възлагане на обществена поръчка или възлагане на концесия. Те се отнасят конкретно и пряко до вътрешния пазар, докато други институции за финансов контрол и одит също могат да бъдат приложими в специфични случаи (напр. Агенция за държавна финансова инспекция, българска Сметна палата). |  |  |