ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКИТЕ И ПРОГРАМИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

КЪМ 30.06.2017 г.

Съдържание

І. Общи положения. Преглед на организационната структура и настъпилите промени през отчетния период ………………………………………………………………………………………………….3 стр.

ІІ. Отчет на основните параметри на бюджета към 30.06.2017 г. …………………………………5 стр.

ІІІ. Преглед на изпълнение на политиките…………………………………………………………. 9 стр.

ІV. Преглед на изпълнение на програмите………………………………………………………….31 стр.

1.Програма 2100.01.01………………………………………………………………………………..31 стр.

2. Програма 2100.01.02 ………………………………………………………………………………58 стр.

3. Програма 2100.02.01 ………………………………………………………………………………61 стр.

4. Програма 2100.02.02 ………………………………………………………………………………77 стр.

5. Програма 2100.03.01 ………………………………………………………………………………95 стр.

6. Програма 2100.03.02 ……………………………………………………………………………....102 стр.

7. Програма 2100.04.01 ……………………………………………………………………………..108 стр.

8. Програма 2100.04.02 ……………………………………………………………………………..112 стр.

9. Програма 2100.05.00 ……………………………………………………………………………..116 стр.

І. Общи положения. Преглед на организационната структура и настъпили промени през отчетния период.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е отговорно за провеждане на реформата в регионалното развитие на страната, устройството на територията, изграждането на основните мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.

Отчетът за периода 01.01.2017 г. - 30.06.2017 г. на МРРБ представя информация за изпълнението на целите и програмите на министерството въз основа на дейностите, които са проведени в рамките на бюджетната година, и инструментите на политиките. В него се съдържа информация за продуктите/услугите, които са предоставени, както и получения ефект за обществото в резултат от провежданите от министерството политики в областта на регионалното развитие.

Отчетът обвързва изпълнението на политиките и програмите, провеждани от министерството, с разходите по отделните програми. С разчетените разходи по бюджета на МРРБ се обезпечава провеждането на следните политики и програми:

# 2100.01.00  ПОЛИТИКА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ, ЕФЕКТИВНО И ЕФИКАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ И ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РАСТЕЖ И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА

Бюджетна програма 2100.01.01 „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество“

Дирекциите, които изпълняват дейности  в изпълнението на програмата са:

Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство”

Главна дирекция „Градско и регионалното развитие“

Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“

Бюджетна програма 2100.01.02 „Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Република България”

Дирекциите, които изпълняват дейности  в изпълнението на програмата са:

Дирекция „Жилищна политика“

2100.02.00 ПОЛИТИКА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, СВЪРЗАНА С ПОДОБРЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ДОСТЪПНОСТ И ИНТЕГРИРАНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ И ГЕОЗАЩИТА

Бюджетна програма 2100.02.01 „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“

Дирекциите, които участват в изпълнението на програмата са:

Агенция „Пътна инфраструктура“

Дирекция „Благоустройство и геозащита“

Бюджетна програма 2100.02.02 „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“

Дирекциите, които участват в изпълнението на програмата са:

Дирекция „Устройство на територията и национална експертиза“

Дирекция „Благоустройство и геозащита“

Дирекция „Водоснабдяване и канализация“

2100.03.00 ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС ЧРЕЗ УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ НА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР, ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРЕВАНТИВНИЯ И ТЕКУЩ КОНТРОЛ В СТРОИТЕЛСТВОТО

Бюджетна програма 2100.03.01 „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството“

Дирекция за национален строителен контрол

Дирекция „Технически правила и норми“

Бюджетна програма 2100.03.02 „Геодезия, картография и кадастър“

Агенция по геодезия, картография и кадастър

2100.04.00 ДРУГИ БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ, КОИТО НЕ ПОПАДАТ В ОБХВАТА НА ПОЛИТИКИТЕ, ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ МРРБ

Бюджетна програма 2100.04.01 „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“

Дирекциите, които участват в изпълнението на програмата са:

Дирекция „Държавна собственост“

Дирекция „Концесии и търговски дружества“

Бюджетна програма 2100.04.02 „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“

Дирекцията, която участва в изпълнението на програмата е:

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“

Бюджетна програма 2100.05.00 „Ефективна администрация и координация“

Дирекциите, които участват в изпълнението на програмата са:

Инспекторат

Дирекция „Вътрешен одит“

Дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“

Дирекция „Финансово-стопански дейности“

Дирекция „Правна“

Дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“

Дирекция „Обществени поръчки“

Дирекция „Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество“

Преглед на организационната структура и настъпили промени през отчетния период

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

| Министър на регионалното развитие и благоустройството Тел: (02) 9405 517 | Политически кабинет | Инспекторат Финансови контрольори Дирекция „Вътрешен одит“ Представители на Република България към Европейските общности в Брюксел |
| --- | --- | --- |
| Заместник министър Тел: (02) 9405 443/456 | Главен секретар Тел: (02) 9405 576 |  |
| СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ | ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ Тел: (02) 988 17 51 | Дирекция „Финансово-стопански дейности” Тел: (02) 9405 520 |
| Главна дирекция „Градско и регионалното развитие“ Тел: (02) 9405 411/426 | Дирекция „Правна" Тел: (02) 9405 562 |
| Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно- териториално устройство” Тел: (02) 9405 506 | Дирекция „Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество" Тел: (02) 9405 528/529 |
| Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ Тел: (02) 9405 488 | Дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“ Тел. (02) 9405 315 |
| Дирекция „Концесии и търговски дружества“ Тел.(02) 9405 317 | Дирекция „Обществени поръчки“ Тел: (02) 9405 478 |
| Дирекция „Водоснабдяване и канализация“ Тел.(02) 9405 489 | Дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“ Тел.(02) 9405 355 |
| Дирекция „Държавна собственост” Тел: (02) 9405 353 |  |
| Дирекция „Благоустройство и геозащита” Тел. (02) 9405 386 |  |
| Дирекция „Технически правила и норми” Тел. (02) 9405 387/342 |  |
| Дирекция „Устройство на територията и национална експертиза“ Тел: (02) 9405 301 |  |
| Дирекция „Жилищна политика” Тел.(02) 9405 422 |  |
| АДМИНИСТРАТИВНИ СТРУКТУРИ НА ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА | Агенция „Пътна инфраструктура" Тел.: (02) 9173 248 Дирекция за национален строителен контрол Тел.:(02) 9159 137 Агенция по геодезия, картография и кадастър Тел.:(02) 818 83 83 |

Съгласно устройствения правилник на МРРБ общата администрация осигурява технически дейността на министъра, на специализираната администрация и дейностите по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

С Постановление № 388 от 10.12.2014 г. на Министерския съвет, обн. ДВ. бр.102 от 12 декември 2014 г., изм.и допълнен ДВ. бр.35 от 10 май 2016 г. е приет Устройствения правилник на МРРБ (ПМС № 111), съгласно който второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на регионалното развитие и благоустройството са Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), Агенция по геодезия картография и кадастър (АГКК) и Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК).

ІІ. Отчет на основните параметри на бюджета към 30.06.2017 г .

- Отчет на приходите

В изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2017 год., Постановление № 374 на МС от 22.12.2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г. и Заповед № РД-02-14-20/13.01.2017 г. на министъра на регионалното развитие са утвърдени приходи в размер на 354 173 100 лв.

По Уточнен план към 30.06.2017 г. на МРРБ собствените приходи са в размер на 354 173 100 лв., а са отчетени 279 559 287 лв. или 78,93 % спрямо уточнения план.

Изпълнението на приходите към 30.06.2017 г. е както следва:

Приходи и доходи от собственост                                                                            782 881 лв.

- Нетни  приходи от продажби на услуги, стоки и продукция                               448 533 лв.

- Приходи от наеми на имущество и земя                                                                 334 251 лв.

- Приходи от лихви по текущи банкови сметки                                                                97 лв.

- Държавни такси                                                                                                267 970 764 лв.

Събраните приходи са от:

- Винетни такси за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства в размер на 228 885 000 лв. - по чл. 25 от Тарифата на таксите за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства с българска регистрация и по чл. 26 за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства с чуждестранна  регистрация от Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“.

- Други такси по тарифата в размер на 38 020 000 лв. реализирани от кантарни такси, от таксите за преминаване на Дунав мост в посока Русе – Гюргево, от такси за крайпътни обслужващи обекти и рекламни съоръжения, от такси за влизане в Република България или за транзитно преминаване на ППС с чуждестранна регистрация, както и от такси за движение на тежки и извънгабаритни превозни средства по републиканските пътища. Налице е ръст от 38%, спрямо същия период на 2016 г.

За същият период на предходната 2016 г., отчетените приходи са в размер на 249 538  хил. лв., като Държавните такси са в размер на 247 473  хил. лв., в т.ч. 223 724 хил. лв. от винетни такси. Налице е ръст от близо 8% държавни такси, като от тях приходите от винетни такси имат ръст едва 2%. Приходите от “Други такси по тарифата” също формират ръст от над 1 000 хил. лв.

През 2016 г. е подписано «Техническо споразумение за ремонт на мост над река Мараш по път I-7 (228+681) във връзка с използването на съвместното съоръжение учебен полигон Ново село», като към отчетният период са постъпили приходи от дарения в размер на 210 000 лв.

- Приходи от други такси по Тарифа за таксите, се събират по чл. 1 - чл. 8 от Тарифата за таксите водачите на пътни превозни средства с чуждестранна регистрация; по чл. 11 - чл. 17 по Тарифата за таксите се заплащат от водачите на пътни превозни средства с българска регистрация; по чл. 20 - чл. 22 за съгласуване на проекти и за издаване на разрешения за специално ползване на пътя; по чл. 24 по Тарифата за таксите за  изготвяне и издаване на удостоверения и други документи.

- Такси по Тарифа 14 - обслужване на граждани, ведомства и общини с информация за недвижимите имоти от кадастралната карта и кадастралните регистри за извършване на сделки, осигуряване   на  кадастрална,   геодезическа  и  картографска  информация  за  нуждите  на строителството и инвестиционното проектиране, регистрация на правоспособни лица – 8 448 768 лв.;

- Такси по Тарифа 14, които се събират от ДНСК и постъпват по транзитната сметка на ДНСК – 1 684 854 лв.

- Такси по Тарифа 14, събирани от МРРБ-ЦУ – 133 417 лв.

- Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети 914 900 лв.

Средствата са формирани от санкции и неустойки по договори за концесия на морски плажове и наеми на морски плажове. Отчетени са наказателни лихви  за забавени плащания по Тарифата за таксите, които се събират от Агенция “Пътна инфраструктура за крайпътни обекти и рекламни съоръжения, внесените суми по наказателни постановления, с които от органите на ДНСК са наложени глоби или имуществени санкции на нарушители на ЗУТ, а също и преведена по транзитна бюджетна сметка неустойка за забавено изпълнение по договор, сключен за изработка на КККР.

- Други приходи                                                                                                      825 575 лв.

Отчетените средства са формирани основно от реализирани курсови разлики /-/8 708 лв.; Застрахователни обезщетения за ДМА – 339 989 лв. - получени от застрахователни компании за нанесени вреди на пътни съоръжения и други ДМА; Получени други застрахователни обезщетения – 154 835 лв. за нанесени вреди на еластични предпазни огради; коректив за касови постъпления - /-/ 20 110 лв.; От други неданъчни приходи – 359 569 лв.

- Внесен ДДС и други данъци върху продажбите,в т.ч.                                /-/ 148 774 лв.

- Внесен ДДС                                                                                                           /-/ 50 266 лв.

- Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина      /-/ 213 941 лв.

- 3 941 лв. представляващи левовата равностойност на 2015 евра – разпределени средства от изпълнение на съвместни проекти с международната организация Еврогеографикс, на която АГКК е член;

- 210 000 лв. – получени средства от НАТО за изграждането на моста над река Мараж на пътя за полигон „Ново село“.

Приложение 1 - Отчет на приходите по бюджета

| ПРИХОДИ | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| (в лева) |  |  |  |
| Общо приходи: | 354 173 100 | 354 173 100 | 279 559 287 |
| Данъчни приходи |  |  |  |
| Неданъчни приходи | 354 173 100 | 354 173 100 | 279 559 287 |
| Приходи и доходи от собственост | 2 144 100 | 2 144 100 | 782 881 |
| Държавни такси | 348 352 300 | 348 352 300 | 276 970 764 |
| Глоби, санкции и наказателни лихви | 3 026 700 | 3 026 700 | 914 900 |
| Приходи от концесии |  |  |  |
| Други | 650 000 | 650 000 | 676 801 |
| Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми |  |  | 213 941 |

- Отчет на разходите

При уточнен план от 433 070 189 лв., разходите по бюджета на министерството за отчетния период са в размер на 181 414 235 лв. или 41,89% изпълнение, разпределени както следва:

- Персонал 	                          19 516 776 лв.

- Издръжка    	                        140 406 241 лв.

- Капиталови разходи           21 491 218 лв.

Приложение 2а - Отчет на разходите по политики и програми (по бюджета на ПРБ)

| 2100.00.00 | РАЗХОДИ (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общо разходи по бюджета на ПРБ | 400 904 100 | 433 070 189 | 183 181 196 |
| 2100.01.00 | Политика за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда | 2 734 500 | 2 734 500 | 2 076 050 |
| 2100.01.01 | Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество” | 2 285 700 | 2 285 700 | 1 848 963 |
| 2100.01.02 | Бюджетна програма „Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Република България” | 448 800 | 448 800 | 227 087 |
| 2100.02.00 | Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси и геозащита | 351 522 900 | 382 319 235 | 167 004 880 |
| 2100.02.01 | Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“ | 328 354 900 | 360 978 941 | 157 603 339 |
| 2100.02.02 | Бюджетна програма „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация” | 23 168 000 | 21 340 294 | 9 401 541 |
| 2100.03.00 | Политика в областта на подобряване на инвестиционния процес чрез усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, подобряване качеството на превантивния и текущ контрол в строителството | 27 416 300 | 27 425 386 | 8 894 886 |
| 2100.03.01 | Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството” | 7 794 200 | 7 795 867 | 3 367 691 |
| 2100.03.02 | Бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър“ | 19 622 100 | 19 629 519 | 5 527 195 |
| 2100.04.00 | Други бюджетни програми | 2 719 800 | 3 629 800 | 1 828 657 |
| 2100.04.01 | Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането” | 611 100 | 621 100 | 276 698 |
| 2100.04.02 | Бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението” | 2 108 700 | 3 008 700 | 1 551 959 |
| 2100.05.00 | Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“ | 16 510 600 | 16 961 268 | 3 376 723 |

Приложение 2б - Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми

| 2100.00.00 | ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ НА МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ | Общо консолидирани разходи | Ведомствени разходи | Администрирани разходи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (в лева) |  | Общо | По бюджета на ПРБ | По други бюджети и сметки за средства от ЕС | Общо | По бюджета на ПРБ | По други бюджети и сметки за средства от ЕС |
|  | Общо разходи | 227 174 751 | 37 297 332 | 37 297 332 | 0 | 189 877 419 | 145 883 864 | 43 993 555 |
| 2100.01.00 | Политика за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда | 15 877 516 | 1 424 932 | 1 424 932 | 0 | 14 452 584 | 651 118 | 13 801 466 |
| 2100.01.01 | Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество” | 15 650 429 | 1 197 845 | 1 197 845 | 0 | 14 452 584 | 651 118 | 13 801 466 |
| 2100.01.02 | Бюджетна програма „Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Република България” | 227 087 | 227 087 | 227 087 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100.02.00 | Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси и геозащита | 197 169 287 | 21 822 962 | 21 822 962 | 0 | 175 346 325 | 145 181 918 | 30 164 407 |
| 2100.02.01 | Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“ | 181 055 387 | 21 200 270 | 21 200 270 | 0 | 159 855 117 | 136 403 069 | 23 452 048 |
| 2100.02.02 | Бюджетна програма „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация” | 16 113 900 | 622 692 | 622 692 | 0 | 15 491 208 | 8 778 849 | 6 712 359 |
| 2100.03.00 | Политика в областта на подобряване на инвестиционния процес чрез усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, подобряване качеството на превантивния и текущ контрол в строителството | 8 922 568 | 8 874 783 | 8 874 783 | 0 | 47 785 | 20 103 | 27 682 |
| 2100.03.01 | Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството” | 3 367 691 | 3 367 691 | 3 367 691 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100.03.02 | Бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър“ | 5 554 877 | 5 507 092 | 5 507 092 | 0 | 47 785 | 20 103 | 27 682 |
| 2100.04.00 | Други бюджетни програми | 1 828 657 | 1 828 657 | 1 828 657 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100.04.01 | Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането” | 276 698 | 276 698 | 276 698 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100.04.02 | Бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението” | 1 551 959 | 1 551 959 | 1 551 959 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100.05.00 | Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“ | 3 376 723 | 3 345 998 | 3 345 998 | 0 | 30 725 | 30 725 | 0 |

Приложение № 3 - Източници на финансиране на консолидираните разходи

| Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| (в лева) |  |  |  |
| Общо консолидирани разходи: | 415 904 100 | 448 070 189 | 227 174 751 |
| Общо финансиране: | 415 904 100 | 448 070 189 | 227 174 751 |
| По бюджета на ПРБ, в т.ч. за сметка на: | 400 904 100 | 422 215 272 | 167 691 189 |
| Собствени приходи | 354 173 100 | 354 173 100 | 279 572 500 |
| Субсидия от държавния бюджет | 46 731 000 | 68 042 172 | -111 881 311 |
| По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от: | 15 000 000 | 25 854 917 | 59 483 562 |
| Централен бюджет, в т.ч.: |  |  |  |
| Държавни инвестиционни заеми |  | 10 854 917 | 15 490 007 |
| Сметки за средства от ЕС (ССЕС на НФ и на ДФЗ) |  |  | 33 124 410 |
| Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор | 15 000 000 | 15 000 000 | 8 443 330 |
| Други програми и други донори по бюджета на ПРБ |  |  | 2 425 815 |
| Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма |  |  |  |

Приложение № 7 - Справка за извършените разходи към 30.06.2017 г. по бюджета на МРРБ по области на политики и бюджетни програми, утвърдени със ЗДБРБ за 2017 г.

| № | Наименование на политика/бюджетна програма | Разходи (в хил. лв) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Закон | Уточнен план | Отчет |
| 1 | Политика за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда | 2 735 | 2 735 | 2 076 |
| 2 | Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси и геозащита | 351 523 | 382 319 | 167 005 |
| 3 | Политика в областта на подобряване на инвестиционния процес чрез усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, подобряване качеството на превантивния и текущ контрол в строителството | 27 416 | 27 425 | 8 895 |
| 4 | Други бюджетни програми | 2 720 | 3 630 | 1 829 |
| 4.1 | Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането” | 611 | 621 | 277 |
| 4.2 | Бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението” | 2 109 | 3 009 | 1 552 |
| 5 | Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“ | 16 511 | 16 961 | 3 377 |
|  | ОБЩО: | 400 904 | 433 070 | 183 181 |

ІІІ. Преглед на изпълнението на политиките

2100.01.00 ПОЛИТИКА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ, ЕФЕКТИВНО И ЕФИКАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ И ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РАСТЕЖ И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА

Политиката е насочена към подобряване качеството на жизнената среда на българските граждани и превръщането на българските региони в привлекателно място за инвестиции и бизнес.

Политиката е тясно обвързана с мерките, определени в програмата на правителството на Република България „Държавност, развитие, справедливост“, както и с приоритетите на министерството, съгласно стратегическите документи в областта на регионалното развитие и ефективното усвояване на ресурсите на оперативните програми.

Политиката за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда, е насочена към подобряване качеството на жизнената среда на българските граждани и превръщането на българските региони в привлекателно място за инвестиции и бизнес.

Желаният резултат ще се постигне, чрез интегрирани действия в различни области на развитие, насочени в един фокус – сближаване. Сближаването се разбира като намаляване на неравенствата (икономически и социални) и като реализиране на по-добра свързаност (функционална и пространствена). Сближаването предполага намаляване на неравенствата, но запазване на културното разнообразие и идентичността на районите, които се оценяват като конкурентни предимства.

Сближаването има три аспекта – икономическо, социално и териториално сближаване, както и три нива – европейско: с регионите на ЕС, национално: между българските райони и вътрешно регионално: между общините в отделните райони.

1.1. Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане

Стратегически цели

- Постигане на устойчиво интегрирано развитие на районите и общините в страната чрез прилагане на стратегически подход за планиране, наблюдение и оценка, партньорство, ефективно и ефикасно управление на ресурсите;

- Ефективно управление и изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.“ (ОПРР 2007-2013) и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР 2014-2020), укрепване на сътрудничеството и комуникацията с партньорите от ЕС;

- Създаване на условия за постигане на устойчиво интегрирано развитие на районите и общините в страната чрез прилагане на стратегически подход и усъвършенствани правила за планиране, наблюдение и оценка, партньорство, ефективно и ефикасно управление на ресурсите;

- Подпомагане на икономическото и социално развитие на трансграничните региони‚ посредством подобряване на инфраструктурата в граничните райони, опазване на околната среда, насърчаване на сътрудничество между регионите, подпомагане на местните публични власти, институции и организации в трансграничните региони с цел  намаляване регионалните различия;

- Създаване на условия за подобряване състоянието на съществуващия сграден жилищен  фонд и на работещ механизъм за осигуряване на достъпни жилища.

Оперативни цели

- Успешно приключване на ОП „Регионално развитие“ 2007-2013;

- Повишаване на дела на усвоените средства и успешно изпълнение на Оперативна програма  „Региони в растеж“ 2014-2020 г.;

- Въвеждане на допълнителни мерки по гарантиране усвояването и изпълнението на проектите по ОПРР 2014-2020;

- Повишаване на качеството на живот с оглед преодоляване на отрицателните демографски тенденции и използване потенциала на градовете за балансирано развитие на цялата територия на страната;

- Повишаване на качеството на живот, социално включване, и подобряване на екологичната среда, чрез благоустрояване на физическата среда в градовете;

- Намаляване на броя на преждевременно отпадналите от училище, чрез инвестиции в образователна инфраструктура в градовете;

- Осъществяване на социално приобщаване, чрез инвестиции в социална, спортна и културна инфраструктура в градовете;

- Повишаване на здравния статус на населението, чрез модернизация на здравната инфраструктура;

- Насърчаване на регионалния туризъм, чрез опазване, популяризиране и развитие на културното и природно наследство;

- Създаване на стратегическа планова основа за намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия в нивата на икономическо, социално и териториално развитие на районите и доближаване до средните нива в ЕС;

- Усъвършенстване на административно-териториалното устройство (АТУ) на страната, изпълнение на Стратегията за децентрализация и стимулиране на гражданското участие в местното самоуправление;

- Обновяване на жилищния сграден фонд и подобряване на енергийната ефективност в жилищните сгради в Република България.

1.2. Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел за съответната област на политика

- Изготвeни са и са одобрени от регионалните съвети за развитие годишните доклади за наблюдение на изпълнението на регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020) за 2016 г.;

- Проведени са тринадесет заседания на Регионалните съвети за развитие в районите от ниво 2;

- Отразени са допълнения и коментари и е изготвен окончателен доклад за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие за периода 2005-2015 г.

- Изготвена е съгласувателна преписка за окончателния доклад за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие за периода 2005-2015 г.и е проведена съгласувателна процедура по Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Проведени са обществени консултации в нормативно определения срок. Докладът е разгледан и  одобрен с РМС №191 от 06.04.2017 г.

- В процес е изпълнение на задача „Анализ на промените и тенденциите на индикаторите, отчитащи прилагането на Конвенциите от Рио в последните три години“;

- Стартирал е процес по извършване на междинна оценка за изпълнението на регионалните планове за развитие за периода 2014-2020 г., съгласно изискванията на Чл.33, ал.1 и Чл.36, ал.1 на Закона за регионалното развитие;

- Изпълняват се дейности по възлагане разработването на Алманах на регионите в България;

- Участие на представители на ГД СПРРАТУ в среща на Комитета по политиката за регионално развитие на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и сесия на Работната група по териториалните индикатори, 17 – 19 май 2017 г., Париж, Франция;

- Изготвена е подробна информация по въпросник във връзка с извършвания от Сметната палата одит -„Условия за балансирано и  устойчиво регионално развитие“ обхващащ периода от 01.2012 г. до 31.12.2016 г;

- Изготвен е „Доклад за състоянието и различията в развитието на отделните райони в страната“ по искане на Комисията за регионална политика, благоустройство и местно самоуправление на Народното събрание.

- Изпълняват се планираните дейности по проекта MARSPLAN- BS.

- Извършени са дейности свързани с организиране и подпомагане на дейността на Съвета по децентрализация на държавното управление (СДДУ) – изготвяне и съгласуване на Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието на проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 157 на Министерския съвет (МС) от 2013 г. за създаване на СДДУ.

- Извършени са дейности, свързани с прилагане на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа (СЕ), организиране и подпомагане на дейността на Комисията за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво (Eтикета) и провеждане на Четвъртата процедура по присъждане на Етикета;

- Извършени са дейности във връзка с усъвършенстване на административно-териториалното устройство на страната и развитие и укрепване на местното самоуправление;

- Извършени са дейности във връзка с поддържане на регистъра на агломерациите по Закона за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС);

- Развитие и модернизация на инфраструктурата, създаваща условия за растеж и заетост;

- Стимулиране на вътрешното сближаване в рамките на градските ареали, с което се цели подобряване на положението в областите (с действия, свързани с рехабилитацията на физическата среда);

- Осигуряване на равни възможности за икономическо развитие, ефективно използване на местния потенциал за развитие и достъп до икономически ресурси, по-висок жизнен стандарт и благоприятни условия за живот във всички райони за планиране, противодействие на специфичните проблемни ситуации в районите за целенасочено въздействие и като цяло доближаване до стандартите на развитие с регионите на ЕС;

- Подобряване на материалната база и техническото оборудване в детските градини, училищата и висшите учебни заведения;

- Степен на изпълнение на регионалните  планове за развитие на районите от ниво 2.

Заложените за 2017 г. оперативни цели се изпълняват. По програмите за трансгранично сътрудничество (ТГС), съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) /България – Сърбия, България – Турция и България – Македония/ за периода 2007-2013 г., за които МРРБ е Управляващ орган (УО), се верифицират извършените и отчетени разходи от бенефициентите. Подадени са финалните междинни доклади по сертификация до Сертифициращия орган.

По останалите програми за териториално сътрудничество, за които МРРБ е Национален партниращ орган/Национално звено за контакт, целите също са изпълнени, извършиха се финални верификации на средства и финални разплащания по сключени договори, тъй като изпълнението на проектите приключи до 31.12.2015 г.

Паралелно с изпълнението на програмите от програмен период 2007 – 2013 г., през 2017 година програмите по ИПП навлязоха в интензивна фаза на изпълнение на проектите, договорени по първата покана за подаване на предложения,както следва:

Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ – ИПП България-Сърбия 2014-2020

Първата покана за набиране на проектни предложения е публикувана на 17 август 2015 г. с наличен финансов ресурс от 12 687 304 евро и краен срок за получаване на предложения - 18 януари 2016 г. В рамките на крайния срок са постъпили 388 проектни предложения. Съвместният комитет за наблюдение взе решение на свое заседание да увеличи разполагаемия бюджет на поканата с наличните средства за 2018 г. (в размер на 5 883 125 евро) и така разполагаемият бюджет за финансиране на проекти по първата покана е 18 570 429 евро.

След проведени преговори с водещите партньори на проектните предложения, одобрени за финансиране по първата покана за подаване на предложения, и на проекти от списъка с резерви, Съвместният комитет за наблюдение взе решение за сключване на договори за изпълнение на 37 проекта. Към 30.06.2017 г. са сключени 36 договора за субсидия на обща стойност 16 512 282 евро, разпределени, както следва:

- Приоритетна ос „Устойчив туризъм“ – 13 проекта на обща стойност 6 395 434 евро;

- Приоритетна ос „Младежи“ – 13 проекта  на обща стойност 4 754 487 евро;

- Приоритетна ос „Околна среда“ – 10 проекта на обща стойност 5 362 361 евро.

Финансираните проекти са в изпълнение, като се извършват процедурите за наблюдение на изпълнението им, верификация на разходи и възстановяване на средства. В периода 1 януари – 30 юни 2017 г. от страна на Съвместния секретариат са извършени 35 проверки на място при бенефициенти.

Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ -ИПП България-Македония 2014-2020

Първата покана за набиране на проектни предложения е публикувана на 23 септември 2015 г. с наличен финансов ресурс от 7 240 469 евро и краен срок за получаване на предложения - 25 януари 2016 г. В рамките на крайния срок са постъпили 213 проектни предложения. С решение на Съвместния комитет за наблюдение разполагаемия бюджет на поканата е увеличен с наличните средства за 2018 г. (в размер на 3 357 419 евро) и така разполагаемият бюджет за финансиране на проекти е 10 597 888 евро.

След проведени преговори с водещите партньори на проектите, предварително одобрени за финансиране и на проекти от списъка с резерви Съвместният комитет за наблюдение одобри 46 проекта за сключване на договори за субсидия (44 проекта предварително одобрени за финансиране и 2 проекта от списъка с резерви). През октомври 2016 г. бяха сключени 45 договора за субсидия с Водещите партньори на обща стойност 9 645 323 евро.

Поради наличието на спестени достатъчно средства по първата покана (952 565 евро), Съвместният комитет за наблюдение взе решение да бъдат финансирани допълнително още 3 проекта по Приоритетна ос 2 „Туризъм“, тъй като наличният финансов ресурс по Приоритетна ос 1 и 3 не е достатъчен за финансиране на проекти от списъка с резерви. Към 30.06.2017 г. по Програмата са сключени 47 договора за субсидия на обща стойност 9 967 973 евро, разпределени по приоритетни оси както следва:

- Приоритетна ос 1 „Околна среда“ – 14 проектни предложения на обща стойност 3 864 831 евро;

- Приоритетна ос 2 „Туризъм“ – 16 проектни предложения на обща стойност 4 340 128 евро;

- Приоритетна ос 3 „Конкурентоспособност“ – 17 проектни предложения на обща стойност 1 763 014 евро.

Финансираните проекти са в изпълнение, като се извършват процедурите за наблюдение на изпълнението им, верификация на разходи и възстановяване на средства.

Програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ -ИПП България-Турция 2014-2020

Първата поканата за набиране на проектни предложения е публикувана на 16 ноември 2015 г., с наличен финансов ресурс от 11 028 255 евро и краен срок за получаване на предложения – 16 март 2016 г. В рамките на крайния срок са получени 195 проектни предложения.

След проведени преговори с водещите партньори на проектите, предварително одобрени за финансиране Съвместният комитет за наблюдение одобри 36 проекта за сключване на договори за субсидия. През периода март – април 2017 г. бяха подписани договори за изпълнение на 34 проекта на обща стойност 8 857 260 евро разпределени, както следва:

- 14 договора по Приоритетна ос 1 „Околна среда“ на стойност 4 883 658 евро;

- 20 договора по Приоритетна ос 2 „Устойчив туризъм“ на стойност 3 973 602 евро.

Поради спестени достатъчно средства по първата покана, Съвместният комитет за наблюдение взе решение да бъдат финансирани допълнително още 2 проекта на обща стойност 684 556,48 евро по Приоритетна ос 1 „Околна среда“ и още 7 договора на обща стойност 601 206,03 евро по Приоритетна ос 2 „Устойчив туризъм“.

Към 30.06.2017 г. сключените договори са в изпълнение, като се извършват процедурите за наблюдение, верификация на разходи и възстановяване на средства. В рамките на отчетния период са проведени проверки на място на водещите партньори на 34 проекта.

1.2.1. Отчет на показателите за полза/ефект

Приложение № 4

| Приложение № 4 – Отчет на показателите за полза/ефект |
| --- |
| 2100.01.00 “ Политика за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда“ |
| Показатели за полза/ефект | Мерна единица | Целева стойност | Отчетено с натрупване към 31.12.2016 г. | Отчетено за периода 01.01.-31.12.2016 г. |
| 1.Подобряване качеството на живот в трансграничните региони, посредством подобряване на съществуващата дребномащабна физическа и социална инфраструктура | Брой проекти | 140 | - | 86 |
| 2.Подобряване на икономическото състояние на трансграничните региони чрез ефективно и устойчиво използване на природните, културните и историческите ресурси | Брой проекти | 170 | - | 108 |
| Индикатори за резултат и въздействие по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. |  |  |  |  |
| 1.Намаляване на емисиите на парникови газове | CO2 и еквивалентни, kt | 56 | 55,19 | 0 |
| 2.Икономия на енергия от обновяване на сградите | МWh/y | 245 000 | 214 169,9 | 0 |
| 3.Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура | Брой | 20 000 | 281 010 (индикаторът включва и студенти) | 0 (индикатора включва и студенти) |
| 4.Пациенти, облагодетелствани от подобрената здравна инфраструктура | Брой | 600 000 | 1 828 080 | 0 |
| 5.Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции) (бр.) | Брой | 230 000 | 7 891 343 | 0 |
| 6.Деца облагодетелствани от процеса на деинституционализация | Брой | 800 | 1 633 (капацитет на изградените ЦНСТ и Защитени жилища) | 0 |
| 7.Допълнително население, обслужвано с подобрен градски транспорт | Брой | 90 000 | 274 900 | 0 |
| 8.Намаляване на емисиите на парникови газове (Приоритетна ос 2) | CO2 и еквивалентни, kt | 39 | 0 | 0 |
| 9.Стойност на спестено време в евро/год. в резултат от реконструирани пътища за пътници и товари | евро/год. | 208 000 | 91 393 332 | 0 |
| 10.Брой допълнително население, обхванато от широколентов достъп | Брой | 725 000 | 1 502 295 | 0 |
| 11.Увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитирани пътища (база 2006 г.) | % | 27 | 29,9 | 0 |
| 12.Нетни годишни приходи от международен туризъм | млн.евро | 1 475 | 1 831,9 | 0 |
| 13.Заетост на легловата база | % | 45 | 34,3 | 0 |
| 14.Допълнителен годишен брой посетители на подкрепените атракции | Брой | 500 000 | 1 179 603 (отчитането се извършва 2 г. след приключване на проектите) | 0 (отчитането се извършва 2 г. след приключване на проектите) |
| 15.Удовлетвореност на посетителите от атракциите и информационните услуги | % | 80 | 91,7 | 0 |
| 16.Годишен брой участници (организации, компании) в международн, национални и регионални туристически панаири и изложения | Брой | 1 050 | 2 494 | 0 |
| 17.Иновативни практики, обменени и приложени на базата на междурегионално сътрудничество | Брой | 80 | 158 | 0 |
| 18.Население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции | Брой | 216 000 | 1 776 324 | 0 |
| 19.Изпълнени проекти за дребномащабни инвестиции | Брой | 250 | 260 | 0 |
| 20.Проекти за междурегионално сътрудничество | Брой | 40 | 79 | 0 |
| 21.Ниво на обществена осведоменост по отношение ОПРР | % | 40 | 77,8 | 0 |
| Индикатори за резултат по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. |  |  |  |  |
| 1.Дял на модернизираните образователни институции | % | 14,1 | НП | НП |
| 2.Крайно енергийно потребление от домакинства | 1000 т.н.е. | 2248 | НП | НП |
| 3.Крайно енергийно потребление от публичната администрация, търговията и услугите | 1000 т.н.е. | 957 | НП | НП |
| 4.Дял на пътувания с обществен градски транспорт | % | 43 | НП | НП |
| 5.Количество на фини прахови частици в градовете (гр. т-рт) | mg/m3 | 1,57 | НП | НП |
| 6.Дял от населението, ползващо се от подобрена градска среда | % | 55,03 | НП | НП |
| 7.Количество на фини прахови частици в градовете (гр. среда) | mg/m3 | 41,22 | НП | НП |
| 8.Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи | млрд. EUR | 5,3 | НП | НП |
| 9.Представители на маргинализирани групи, включително роми с подобрени жилищни условия | брой | 2 833 | НП | НП |
| 10.Дял на модернизираните обекти за социални услуги | % | 9,66 | НП | НП |
| 11.Дял на модернизираните културни/ спортни обекти | % | 6,33 | НП | НП |
| 12.Крайно енергийно потребление от домакинствата (Приоритетна ос 2) | 1000 т.н.е. | 2 254,36 | НП | НП |
| 13.Крайно енергийно потребление от публичната администрация, търговията и услугите (Приоритетна ос 2) | 1000 т.н.е. | 959,1 | НП | НП |
| 14.Дял на модернизираните образователни институции (Приоритетна ос 3) | % | 16,09 | НП | НП |
| 15.Население с 30 минутен достъп до спешна медицинска помощ за 24 часово лечение и наблюдение | лица | 7 045 677 | НП | НП |
| 16.Брой хоспитализации годишно | лица | 1 925 448 | НП | НП |
| 17.Дял на социалната инфраструктура за деинституционализация на социалните услуги за деца и възрастни | % | 24,16 | НП | НП |
| 18.Вътрешно потребление на туризъм | млн. евро | 3 700 | НП | НП |
| 19.Пътникопоток | хил. души | 126 507 | НП | НП |
| 20.Товаропоток | хил. тона | 172 770 | НП | НП |
| 21.Средно време, необходимо за плащане на бенефициента от датата да подаване на искането за възстановяване | дни | 40 | НП | НП |
| 22.Усреднено време за одобряване на проект (между подаването на проекта и подписването на договор) | дни | 83 | НП | НП |
| 23.Ниво на удовлетвореност на бенефициентите на ОПРР 2014-2020 от техническа помощ и обучения | % | 75 | НП | НП |
| 24.Повишаване на обществената информираност относно ОПРР 2014-2020 | % | 40 | НП | НП |
| Други показатели |  |  |  |  |
| 1.Подобряване състоянието на съществуващия жилищен сграден фонд – брой обновени жилища | Брой | 147 761 |  | 29 915 |
| 2. Облагодетелстване на обитателите от подобрената жилищна инфраструктура – брой обитатели | Брой | 340 705 |  | 62 252 |
| 3. Степен на изпълнение на регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020)-РПР | % | 30 |  | 25 |
| 4. Осигуряване на ефективност на средата на местното самоуправление и децентрализация | Брой мероприятия | 20 |  | 2 |

По т.1. - 25 договора за финансиране – инфраструктурни  мерки по Интеррег V-A Румъния – България  /първа и втора покана/ и 1 договор по Интеррег V-A Гърция – България

По т.2. - Договори за финансиране – меки мерки  по Интеррег V-A Румъния – България – първа и втора покана

Отчетените стойности са съгласно Окончателния доклад по ОПРР 2007-2013 г., подаден към ЕК към 31.03.2017 г.

Съгласно текста на ОПРР 2014-2020 г. честотата на отчитане на индикаторите за резултат е два пъти за програмния период: 2018 г. и 2022 г.

1.2.2.Кратко описание на показателите за полза/ефект

Към 30.06.2017 г. по програмите, съфинансирани по ИПП за периода 2007-2013 г., са приключени успешно дейностите по финансираните проекти, допринасящи за постигането на показателите за полза/ефект, проекти, свързани с изграждането или обновяването на съществуващата физическа и социална инфраструктура в трансграничния регион, както и такива, които са насочени към подобряване на икономическото състояние на трансграничните региони чрез ефективно и устойчиво използване на природните, културните и историческите ресурси.

По Програмата за ТГС България-Сърбия 2007-2013 към 30.06.2017 г. са приключили дейностите на всички проекти, финансирани по първата и втората покана за подаване на проектни предложения. През отчетния период са извършени дейности, свързани с верификация и възстановяване на средства. От страна на Съвместния секретариат са проведени 69 проверки за устойчивост на резултатите от финансираните проекти.

По Програмата за ТГС България - Македония 2007–2013 към 30.06.2017 г. са приключили дейностите на всички проекти, финансирани по първата, втората и третата покана за подаване на проектни предложения. През отчетния период са извършени дейности, свързани с верификация и възстановяване на средства. От страна на Съвместния секретариат са проведени 33 проверки за устойчивост на резултатите от финансираните проекти.

По Програмата за ТГС България-Турция 2007-2013 към 30.06.2017 г. са приключили дейностите на всички проекти, финансирани по първата, втората и третата покана за подаване на проектни предложения. През отчетния период са извършени дейности, свързани с верификация и възстановяване на средства.

По Програмата за ТГС Румъния – България 2007–2013 в периода 01.01.2017 г. - 30.06.2017 г. основните изпълнявани дейности са свързани с администриране на нередности и финални разплащания по сключени договори, тъй като изпълнението на проектите приключи до 31.12 2015 г.

По Програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014–2020 в периода 01.01.2017 г. - 30.06.2017 г. в изпълнение са 40 договора за субсидия  по Приоритетни оси: 1 „Добре свързан регион“, 2 „Зелен регион“, 3 „Безопасен регион“, 4 „Квалифициран и приобщаващ регион” и Приоритетна ос 5 – „Ефикасен регион“.

По Програмата за ЕТС Гърция – България 2007 – 2013 в периода 01.01.2017 г. - 30.06.2017 г. финални разплащания по сключени договори, тъй като изпълнението на проектите приключи до 31.12 2015 г.

По Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014 - 2020 в периода 01.01.2017 г. - 30.06.2017 г. в изпълнение e 1  стратегически проект за подобряване достъпността на трансграничния регион по Приоритетна ос 3 „Трансграничен регион с подобрена взаимосвързаност“.

По Оперативна програма за транснационално сътрудничество Югоизточна Европа 2007-2013 в периода 01.01.2017 г. - 30.06.2017 г. са приключили дейностите на всички проекти по първа, втора, трета и четвърта покана за предложения.

По Съвместна оперативна програма Черноморски басейн 2007-2013 г. в периода 01.01.2017 г. - 30.06.2017 г са приключили дейностите на всички проекти по първа и втора покана за предложения. Предстоят финални плащания от МРРБ.

По Програма ИНТЕРРЕГ IVC 2007-2013 в периода 01.01.2017 г. - 30.06.2017 г. са приключили дейностите на всички проекти по първа, втора, трета и четвърта покана за предложения.

Отчетените стойности по ОПРР 2007-2013 г. са съгласно Окончателния доклад по програмата, подаден към ЕК към 31.03.2017 г. Съгласно изискванията на ЕК за приключване на оперативните програми, следва да се има предвид, че постигнатата стойност само по един индикатор на програмата се отклонява значително (с повече от 25%) от заложената целева стойност в програмата. Това е индикатор „Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни, kt)“. В програмата индикаторът е заложен по Приоритетна ос 1 (с целева стойност 56 kt) и по Приоритетна ос 2 (с целева стойност 39 kt). В системата SFC целевата стойност е въведена кумулативно на програмно ниво – общо 95 kt. По Приоритетна ос 1 е отчетена постигната стойност 55,19 kt, т.е. 98,6% от заложената целева стойност по Приоритетна ос 1. По Приоритетна ос 2 не е отчетена постигната стойност, тъй като съгласно текста на програмата индикаторът следва да бъде отчетен след приключване на програмата, а като източник на информация е посочена Агенция „Пътна инфраструктура“/Проучване. Агенцията е представила на УО официално становище за невъзможността да осигури информация за постигнатата стойност по индикатора, поради липса на подходящо специализирано техническо оборудване, методики за измерване и оценки, обучен персонал, специализиран софтуер за отчитане, обработка и съхранение на резултатите, методика за направа на прогнози за количественото определяне на емисиите на парникови газове преди и след реконструирането на пътен участък. Следователно, постигнатата стойност на индикатора „Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни, kt)“ на програмно ниво се отклонява с 41,9% (постигнати 55,19 kt от заложени 95 kt или 58,1%). Но това отклонение се дължи само на невъзможността за отчитане на индикатора по Приоритетна ос 2, докато по Приоритетна ос 1 постигнатата стойност е 98,6% от целевата стойност.

Съгласно текста на ОПРР 2014-2020 г. честотата на отчитане на индикаторите за резултат е два пъти за програмния период: през 2018 г. и 2022 г.

1.2.3. Други институции, допринесли за постигането на полза/ефект

- Министерство на финансите, Министерство на икономиката, Министерство на енергетиката, Министерство на труда и социалната политика, Агенция за устойчиво енергийно развитие; Агенция по заетостта и др. официални източници на информация;

- Неправителствени организации;

- Европейска комисия, ИА „Одит на средствата от ЕС” към Министъра на финансите, Дирекция „Национален фонд” към Министерството на финансите, министерства, управляващи органи и национални партниращи органи, общини, областни адмивистрации, образователни и културни институции, неправителствени организации;

- НСОРБ, икономически и социални партньори, научни институти и университети, неправителствени организации, граждански сдружения и др.

1.2.4. Източници на информация за данните по показатели за полза/ефект

- Мониторингова информационна система – ИСУН 2020;

- Статистически данни включени в ОПРР 2007-2013 г.;

- Мониторинговите информационни системи на отделните програми, доклади за напредъка по отделните проекти, годишните доклади за изпълнението на програмите и др.;

- Евростат, Национален статистически институт, Агенция по заетостта,  областни и общински администрации, Българска народна банка и др.;

- Вътрешна база данни на дирекцията във връзка с изпълнение на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“.

1.2.5. Анализ на постигнатите резултати, силни и слаби страни

В периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г.  успешно се изпълняват заложените дейности за постигане на стратегическите и оперативните цели. Поставените цели за годината се изпълняват, съгласно принципите на политиката за регионално развитие, чрез които се постига осъществяване на ефективно наблюдение и оценка на документите за стратегическо планиране. В резултат се очаква подобряване качеството, приложимостта и териториалната ангажираност на стратегическите документи за регионално и за пространствено развитие на национално и регионално ниво, повишаване на ефективността и ефикасността на политиката за регионално развитие, постигане на по-добро взаимодействие и координация между органите за управление на регионалното развитие, осигуряване на необходимите финансови ресурси за процеса на наблюдение и оценка на стратегическите документи.

Изпълняваните дейностите по проекта MARSPLAN-BS ще създадат условия за транспонирането на Рамковата директива на ЕС за Морско пространствено  планиране  в националното законодателство и изпълнението на изискванията за разработване на Национален план за Черно море.

Чрез провеждането на четвъртата процедура за присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво общините се насърчават да подобряват управлението и да бъдат по-отворени към гражданите.

Постигнатите резултати по ОПРР 2007-2013 г. по отношение на достигането на заложените цели и индикаторите в самата оперативна програма е следното:

За достигането на цел 1: „Изграждане на устойчиви и динамични градски центрове, свързани с техните по-слабо урбанизирани периферни територии, като по този начин се увеличат възможностите за благоденствие и развитие“, е извършено следното:

- Обновени са 890 сгради на образователната инфраструктура, включително училища, детски градини и университети;

- обновени са 138 сгради на социалната инфраструктура;

- модернизирани са 66 лечебни заведения и облагодетелствани над 1,8 млн. пациенти;

- изградени, обзаведени и оборудвани са 132 центрове за настаняване от семеен тип, 19 изградени, обзаведени и оборудвани защитени жилища и 7 бр. ремонтирани и оборудвани защитени жилища;

- подобрени са 4,7 млн. кв.м. паркова среда, озеленени площи, детски площадки, изградени/ рехабилитирани около 1,7 млн. кв.м. пешеходни и велоалеи, тротоари и осигурени 6 849 паркоместа;

- укрепени са над 1,17 млн. кв. м. свлачища;

- изградени са над 116 хил. линейни метри съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места, 33 хил. метра защитени или възстановени брегове;

За достигането на цел 2: „Осигуряване на по-добър достъп до пътни, ИКТ и енергийни мрежи за изостаналите райони“, е извършено следното:

- рехабилитирани са 1 224,4 км пътища;

- изградени 927 км електронно съобщителна мрежа.

За достигането на цел 3: „Повишаване на регионалния туристически потенциал за развитие и маркетинг на устойчиви, разнообразни, специфични за региона туристически продукти с по-висока добавена стойност“, е извършено следното:

- Развити са 145 туристически атракции/обекти, включително са подкрепени 10 културни ценности с национално и световно значение;

- За промотиране на туризма в страната бяха развити 108 регионални туристически продукти;

За достигането на Цел 4: „Мобилизиране на регионалните и местни технически и институционални възможности и ресурси за осъществяване на политиките за регионално развитие“, е извършено следното:

- Изпълнени проекти за дребномащабни инвестиции - 260 бр.;

- Иновативни практики, обменени и приложени на базата на междурегионално сътрудничество – 158 бр.

Основен приоритет на програмата е подобряването на жизнената среда на хората в градовете. Според проведено социологическо проучване за установяване на нивото на осведоменост на обществото за ОПРР, 63% от гражданите асоциират програмата с инвестициите в подобряване на градската среда.

Постигнатия ефект от изпълнението на реализираните проекти за подобряване на градската среда е пряко свързано с облагодетелстваното от тези проекти население в градовете, както и техните посетители, гости и туристи. В тази връзка може да се отбележи повишаване качеството на живот в големите градове. Същевременно, при изпълнението на проектите през програмния период 2007 – 2013 се констатираха някои слабости, които изискваха предприемане на своевременни и адекватни мерки за тяхното минимизиране от страна на структурите на УО.

Наличие на много постановления и поднормативни актове на правителството, свързани с европейските средства, които не са синтезирани в един общ закон за европейските средства.

През целия период на изпълнение на ОПРР 2007-2013 г., УО набелязваше проблемите и предприемаше мерки за тяхното разрешаване. От осъществените одити по програмата и последващ анализ, УО предприемаше незабавни мерки за изпълнение на дадените препоръки и засилване на контролните дейности.

Предвид констатираното, УО насочи усилията си за предприемане на конкретни стъпки и мерки за оптимизация на работата в процеса на изпълнение на проекти по новата оперативна програма. Идентифицираните слабости от предходния програмен период, се възприемат като научени уроци, с оглед недопускането им и в новия програмен период.

Един от основните научени уроци е, че осъществяването на добро взаимодействие с бенефициентите е едно от основните условия за постигане на поставените цели. С цел да се осигури необходимото ниво на информираност сред бенефициентите, както и с цел избягване на потенциални грешки или своевременно коригиране на такива, УО на ОПРР възприе политика за близко взаимодействие с бенефициентите си, което включва организиране на регулярни съвместни обучения и срещи, предоставяне на компетентни консултации по възникнали казуси, както и поддържане на актуална информация на интернет страницата на програмата, която включва както всички актуални новини, така и редица указания и насоки, необходими на бенефициентите за изпълнение на поверените им проекти. Наред с това, УО насочи усилията си към опростяване на правилата, по които се изпълнява програмата, с оглед минимизиране на възможните грешки и намаляване на административната тежест върху всички заинтересовани страни. В допълнение, през новия програмен период е заложено изцяло електронно кандидатстване и отчитане чрез ИСУН 2020, посредством която да се спестят време и усилия на всички участници в процесите, да се осигури адекватна одитна следа и да се подсигури среда, позволяваща по-бързо и качествено обобщаване на данните, свързани с изпълнение на програмата.

По отношение на изпълнението, съществена разлика е, че в обявените процедури за предоставяне на БФП по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, Управляващият орган предвиди възможност изпълнението на проектните дейности да бъде реализирано и чрез възлагане на инженеринг. Подобна възможност не бе предвидена по схемите за БФП, обявени през предходния период на конкретните бенефициенти и ключови проекти за финансиране по програмата.

Не на последно място, през програмен период 2007-2013 липсваха единни национални правила за управление на средствата от Европейските структурни фондове. С въвеждането на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) се определя националната институционална рамка за управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, редът за предоставяне на финансова подкрепа чрез безвъзмездна финансова помощ, специални правила за определяне на изпълнител от бенефициент на безвъзмездна финансова помощ, както и правилата за верифициране и сертифициране на допустимите разходи и за извършване на плащанията и на финансовите корекции. Въвеждането на единните правила също ще улесни бенефициентите при кандидатстването за получаване на безвъзмездна помощ, както и при изпълнение и отчитане на проектите по всички оперативни програми.

Към момента отчетът на показателите за полза/ефект по отношение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради показва, че е налице ритмично изпълнение на заложените цели. След завършването на СМР на предвидените сгради целевите стойности ще бъдат изпълнени.

1.3.Отговорност за изпълнение на целите в областта на политиката

Изпълнението на целите в съответната област на политика се координира от министър, ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество”, ГД „Градско и регионалното развитие, ГД „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство”, дирекция „Благоустройство и геозащита, дирекция „Водоснабдяване и канализация” и дирекция „Жилищна политика”.

- 4. Преглед на настъпили промени в нормативната уредба през отчетния период

Вследствие на приемането на Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) настъпи цялостно изменение на нормативната уредба, която регулира управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове. В ЗУСЕСИФ е предвидена законова делегация по отношение на отделни правила и процедури, в резултат на което през първата половина на 2017 г. са приети следните подзаконови нормативни актове:

- Приета, обнародвана и влязла в сила е  Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове с Постановление № 57 от 28.03.2017 г.;

-  Приета, обнародвана и влязла в сила е  Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги приета с ПМС № 3 от 9.01.2017 г., в сила от 1.03.2017, която има отношение към работата на УО на ОПРР;

-    Приета с Решение № 253/03.05.2017 г. на Министерския съвет е „Национална методология за определяне на размерите на единна ставка за финансиране на дейности за организация и управление на проекти, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове“;

-   Одобрени от Министерство на финасите са указания за третиране на данък върху добавената стойност като допустим разход при изпълнение на проекти по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и от Европейския фонд за морско дело и рибарство за програмен период 2014-2020 г., издадено с ДНФ № 3 от 23.12.2016 г.;

- Прието е Постановление № 29 на министерския съвет от 26 януари 2017 г. (обн. в ДВ бр.12/ 03.02.2017 г.) за изменение и допълнение на постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й.

2100.02.00 ПОЛИТИКА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, СВЪРЗАНА С ПОДОБРЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ДОСТЪПНОСТ И ИНТЕГРИРАНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ И ГЕОЗАЩИТА

2.1. Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане

Стратегически цели:

- Развитие на устойчива пътна инфраструктура;

- Интеграция на пътната инфраструктура в Европейската транспортна мрежа;

- Подобряване на безопасността на пътната инфраструктура;

- Ефективно управление на пътния сектор;

- Осигуряване съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност на територията на Република България;

- Качествено транспортно обслужване по местни пътища;

- Подобряване на качеството на жизнената среда;

- Превенция и ограничаване на свлачищни процеси на територията на страната и на ерозионните и абразионни процеси по Дунавското и Черноморското крайбрежие;

- ВиК отрасълът да отговаря на националните/европейските изисквания;

- ВиК отрасълът да е екологосъобразен, финансово и технически жизнеспособен;

- Гарантиране на устойчиво развитие на територията на Република България като национално богатство, създаване на благоприятни условия за устойчиво и балансирано икономическо развитие, изграждане, ползване и опазване на хармонична и достъпна среда за живеене, труд и отдих, опазване на околната среда и културно-историческото наследство.

Оперативни цели:

- Привеждане на пътната инфраструктура в устойчиво състояние;

- Подобряване достъпността до периферните и слабо урбанизираните територии;

- Ускорено изграждане на магистралите и интеграция на националната пътна мрежа с европейската транспортна инфраструктура;

- Нормативна и приложна дейност в областта на пътната инфраструктура;

- Поддържане и развитие на републиканската пътна инфраструктура в съответствие със съвременните изисквания на автомобилния транспорт чрез изграждане на националната мрежа от магистрали и скоростни пътища, свързването й с европейските транспортни коридори;

- Оптимизиране финансирането на пътния сектор;

- Осигуряване съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност на територията на Република България;

- Въвеждане на Планове за управление на околната среда, Мерки за непредвидени замърсявания и Планове за наблюдение на въздействието върху околната среда (съдържащи и описание на организацията за изпълнението), вкл. изисквания по отношение на води, въздух, климат, отпадъци, биоразнообразие и шум, като неразделна част от договорите за строителство;

- Предотвратяване появата и разрастването на свлачищни процеси, на ерозията и абразията на водата и възстановяване на нанесените щети на населените места и техническата инфраструктура;

- Осигуряване на добро експлоатационно състояние и ниво на безопасност на съществуващата пътна мрежа. Модернизация и обновяване;

- Разработване на анализ на възможностите за въвеждане на интелигентни системи за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа на база „изминато разстояние“;

- Осигуряване на надеждна защита за населението от вредното въздействие  на водите в населените места и развитие и модернизация на комуникационно-транспортната система на общините;

- Изпълнение на превантивни мерки и дейности за ограничаване на свлачищата,              еро-зионните процеси по Дунавското крайбрежие и абразионните процеси по                        Черноморското крайбрежие с оглeд прeдотвратяване на аварии и щети.Цените на ВиК услугите да са социално поносими за потребителите;

- Качеството на услугите и ефективността на ВиК операторите да съответстват на добрите европейски практики;

- Цените на ВиК услугите да са социално поносими за потребителите;

- Услугите за ВиК да са технически и финансово устойчиви;

- Повишаване ефективността на ВиК дружествата;

- Повишаване участието на местната власт и държавата в процеса на управление и контрол върху предоставяне на ВиК услугите;

- Устройство на територията на национално ниво, обвързано с общото устойчиво социално-икономическо развитие, националните стратегически документи и приоритети;

- Създаване на устройствена основа за изграждането на обекти с национално значение, за обекти с обхват и значение повече от една област и обекти на транспортната техническа инфраструктура;

- Усъвършенстване на нормативната уредба в сферата на устройството на територията и  изграждането и поддържане на техническата инфраструктура.

2.2. Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел за съответната област на политика

Ползите/ефектите се групират в следните направления:

За ВиК отрасъл - подобряване качеството на питейните води; непрекъснатост на водоснабдяването; увеличаване на процента на отведените и пречистени отпадъчни води; намаляване на потенциалния риск от замърсяване на подпочвените води, почвата и речните води; намаляване на загубите на питейна вода и съхраняване на ресурса; намаляване рисковете за здравето на хората; правилно разпределение на инвестициите във ВиК отрасъла чрез планиране.

За Развитие на пътната инфраструктура

- Поддържане и развитие на републиканската пътна инфраструктура в съответствие със съвременните изисквания на автомобилния транспорт чрез изграждане на националната мрежа от магистрали и скоростни пътища, свързването й с европейските транспортни коридори, модернизация и обновяване на републиканската пътна мрежа и осигуряване на добро експлоатационно състояние и ниво на безопасност на съществуващата пътна мрежа. Цели се осигуряване на съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност и мобилност за територията на Република България, обвързано с ефективно проектиране, изграждане, управление, поддържане и ремонт на пътните инфраструктурни проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз;

- Оптимизиране на разходите предназначени за републиканската пътна мрежа, чрез провеждане на политика стимулираща въвеждането на съвременни, високоефективни технологии и решения по тяхното управление, поддържане, ремонт и строителство;

- Оказване на съдействие на общините за подобряване на жизнената среда по проекти, стартирали в предходни години, което се изразява с количествени показатели за изпълнение на инвестиционни проекти;

- Постигането на съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност и мобилност за територията на Република България е обвързано с продължаващото успешно и ефективно проектиране, изграждане, управление, поддържане и ремонт на пътните инфраструктурни проекти.

В областта на геозащитата и превенция на свлачищните процеси ползите за населението са:

През първото полугодие бяха извършени административни дейности за продължаване изпълнението на строително-монтажни работи на обектите, подобряващи транспортното обслужване на живущите в планинските райони.

Продължава разглеждането на предложения на общинските администрации за допълване на списъка на общинските пътища, с оглед осигуряване на правна основа за разглеждане на по-голям брой предложения на общините за осигуряване на финансиране за подобряване на техническото и експлоатационно състояние на пътни трасета, обслужващи малки населени места по програма на Европейския съюз в програмен период 2014-2020 г.

През отчетния период беше извършена усилена работата за постигане на стратегическата и оперативната цел на политиката, свързана с ограничаване разрастването на свлачищните  процеси, на ерозията по Дунавското крайбрежие и на абразията по Черноморското крайбрежие чрез изпълнение на превантивни геозащитни мерки, строг предварителен контрол за инвестиционни намерения в свлачищни райони и реализиране на инвестиционни проекти за укрепителни, отводнителни и брегозащитни съоръжения за предотвратяване опасността от свлачищни и други неблагоприятни геодинамични процеси от компетентност на МРРБ. Усилията бяха насочени основно в извършване на превантивни дейности, мониторинг на свлачищните процеси, оказване на експертна помощ при възникване на неблагоприятни геодинамични процеси. Заложената стратегическа цел и оперативната цел, свързана с ограничаване на свлачищата, ерозионните и абразионни процеси с оглeд прeдотвратяване на аварии и щети за отчетния период, е напълно постигната.

В областта на устройственото планиране са:

С изпълнението на описаните по-долу дейности, през отчетния период, са създадени условия за постигане на напредък в следните направления:

- Устойчиво и балансирано социално-икономическо развитие;

- Опазване на околната среда;

- Осигуряване на устройствена планова основа за изграждане на приоритетни обекти на пътната, железопътната, енергийната и съобщителната инфраструктура;

- Реализация на инвестиционните намерения и подобряване на инвестиционния климат.

2.2.1.Отчет на показателите за полза/ефект

Приложение № 4

| Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси и геозащита | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за полза/ефект |  |  |  |
| 1. Средна гъстота на Републиканската пътна мрежа /РПМ/ | Км/1000 км2 | 179,95 | 0 |
| 2 .Обща дължина на магистрална и високоскоростна пътна мрежа и пътни връзки | Км | 770.19 | 0 |
| 3 .Подготвени предложения на нормативни актове, свързани с дейността “Разработване и управление режимите на ползване на републиканската пътна мрежа и събиране на дължимите за това такси” | Броя | 3 | 1 |
| 4.Приходи от пътни такси на едно лице, ангажирано в дейността „Разработване и управление режимите на ползване на РПМ и събиране на дължимите за това такси“ | Хил.лв. | 7 879 | 7 155 |
| 5. Режимни изследвания на свлачища | Бр. | 2 500 | 670 |
| 6. Завършени геозащитни обекти/брегоукрепени участъци | бр./м | 420 | 400 |
| 7. Решения на МС за изменения и допълнения на Списък на общинските пътища | Бр. | 1 | 1 |
| 8. Жители, които се възползват от подобрената жизнена среда | Бр. | 0 | 0 |
| 9.Постигане на съответствие с европейските директиви в областта на питейните води и отвеждането и пречистването на отпадъчните води | бр. изготвени РПИП | 14 | 0 |
| 10.Подобряване състоянието на водоснабдителната инфраструктура чрез рехабилитация на язовирни стени | бр. рехабилит. язовирни стени | 1 | 0 |
| 11.Подобряване качествата на питейните води чрез изграждане на ПСПВ | бр.изградени ПСПВ | 1 | 0 |
| 12.Подобряване състоянието на ВиК мрежите и съоръженията на населените места | бр. населени места с фин. проекти | 10 | 4 |

1 Целевата стойност на показател „Жители, които се възползват от подобрената жизнена среда“ е определена от броя жители, които се възползват от обекта в годината, когато за него е издадено  разрешение за ползване.

2 Стойността на показател „Завършени геозащитни обекти/брегоукрепени участъци“ е на база издадени Разрешения за ползване на обекти.

2.2.2.Кратко описание на показателите за полза/ефект

- Показател „Решения на Министерския съвет за изменения и допълнения на списък на общинските пътища“ е на база одобрени пътни отсечки, които са предложени от общинските администрации за включване в списъка на общинските администрации.

- Показател „Жители, които се възползват от подобрената жизнена среда“ е определена от броя жители, които се възползват от обекта в годината, когато за него е издадено  разрешение за ползване.

- Показател „Режимни изследвания на свлачища” – отразява броя на извършените геодезически, хидрогеоложки и инклинометрични измервания, промерни работи в акваторията и др. в свлачищните райони и в районите с проявени абразионни и др. геодинамични процеси.

- Показател „Завършени геозащитни обекти/брегоукрепени участъци” - отразява броят на завършените и въведени в експлоатация геозащитни обекти (с издадени разрешения за ползване) или дава информация за изградените брегоукрепителни съоръжения в линейни м, изчислени на базата на проектни разработки и количествено-стойностните сметки;

- Показател „Въведени в експлоатация пътни участъци” – отразява броя на  въведени в експлоатация участъци от автомагистрали и пътища I, II и III клас от републиканската пътна мрежа;

- Показател „Конструктивни и повърхностни качества на пътни настилки и съоръжения”, „Интензивност на автомобилно движение”, „Качество на строително-ремонтните работи и вложените материали” са количествени и касаят вида на извършените строителни дейности  на  съответните обекти.

- Показател „Приходи от пътни такси на едно лице, ангажирано в дейността “Разработване и управление режимите на ползване на републиканската пътна мрежа и събиране на дължимите за това такси” генерира информация за въведените системи за контрол и възможностите и вариантите при въвеждане на интелигентна система за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа на база „изминато разстояние“ в страната и преминаващия трафик през територията на страната.

Ползите могат да се групират в следните направления:

- Интегриране на националната пътна мрежа с европейската транспортна инфраструктура;

- Осигуряване на дългосрочен финансов източник за реализиране на изграждането и поддържането на пътната инфраструктура върху цялата територия на страната;

- Осигуряване на актуална нормативна база в областта на пътното дело;

- Постигане на устойчиво подобряване на качеството на жизнената среда за по-голям брой жители;

- Качествено транспортно обслужване по регионални и местни пътища;

- Повишаване на сигурността на обитаване на населените места в свлачищни райони и в райони, подложени на абразионни процеси по Черноморското крайбрежие и на ерозионни процеси по Дунавското крайбрежие;

- Възстановяване и защита на инфраструктурата и терените, засегнати и застрашени от свлачища,  абразия по Черноморското крайбрежие и ерозия по Дунавското крайбрежие.

2.2.3. Други институции, допринесли за постигането на полза/ефект

Министерски съвет, Министерство на вътрешните работи, Министерство на финансите, Министерство на околната среда и водите, Министерство на земеделието и храните, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на здравеопазването, Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ) , Агенция „Митници“, Областни и общински администрации, ДНСК и РДНС, Национално сдружение на общините, „Геозащита” ЕООД – Варна, Плевен и Перник, Комисия за енергийно и водно регулиране, общински административни структури и ВиК дружества, областни администрации, Асоциации по ВиК, Национално сдружение на общините, международни финансови институции и др.

2.2.4. Източници на информацията за данните по показатели за полза/ефект

- Предложения на общинските администрации за пътни трасета от общинската мрежа;

- Доклади;

- Агенция „Пътна инфраструктура”;

- Отчети  за извършени режимни изследвания и техническа помощ в областта на геозащитната дейност („Геозащита” ЕООД – Варна, Плевен и Перник), финансови отчети, отчети за изпълнени строително-монтажни работи и други видове дейности;

- Разрешения за ползване на обекти, въведени в експлоатация;

- Намаляване на нарушаването на водоподаването по райони;

- Регионални генерални планове за ВиК;

- Подписани договори за изпълнение на проекти във ВиК отрасъла.

2.3. Анализ на постигнатите резултати, силни и слаби страни

През периода, по отношение на дейността „Нормативна и приложна дейност в областта на пътната инфраструктура“, която е с постоянен характер, продължава ангажираността на дирекция „Благоустройство и геозащита“, като е засилена координацията и съдействието на общинските администрации. Постигнатия през изминали периоди напредък по отношение на качеството на изготвяните и представяните документации от общинските администрации, свързани с предложенията им за изменения и допълнения на списъка на общинските пътища, е непроменен и през отчетния период. Това от своя страна допринася за постигане на максимална ефективност и навременно изпълнение на заложените цели на политиката.

С измененията и допълненията на списъка на общинските пътища, с Решение  № 68/26.01.2017 г. на Министерския съвет, се постига по-точно отразяване на пътните трасета с общинско значение,  което е  целта на  актуализиране на подзаконовата нормативна уредба в пътното дело.

По отношение на геозащитната дейност, с извършените дейности по регистрирането и мониторинга на свлачищните райони на територията на Република България, в т. ч. абразионните и ерозионните процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие, се счита, че са предприети необходимите ефективни  мерки и дейности за предотвратяване на аварии и щети от компетенциите на МРРБ. Извършени са и необходимите координационни действия между отделните ведомства (в т. ч. общини, областни администрации, МВР и др.) за ограничаване на свлачищата на територията на Република България, абразионните и ерозионните процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие, с което се счита, че са изпълнени очакваните ползи за обществото, свързани с превантивната геозащитна дейност.

Продължи работата по сключени договори от предходни години  – „Укрепване свлачище кв. Сарафово – етап ІІІ.2” и административни дейности за продължаване обект „Гр. Царево – укрепване свлачище северен бряг“ и за въвеждане в експлоатация на обект „Укрепване свлачище парк „Росенец“, община Бургас - обща укрепителна схема І етап - от КК1 до начало укрепен участък (нисък кей-2)“.

През периода, по отношение на дейността свързана с издаване на разрешения за изработване на общи и подробни устройствени планове и техните изменения, одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж за обекти на техническата инфраструктура и национални обекти, в правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството съгласно Закона за устройство на територията, е постигнат значителен напредък при изготвянето и представянето на документации, отговарящи като обем и съдържание на нормативните изисквания. В областта на устройственото планиране, поради липса на ангажимент на някои общини, както и продължителните процедури по екологичното законодателство, не е постигнат съществен напредък по осигуряване на територията на Черноморското крайбрежие  с общи устройствени планове. По отношение изпълнението на § 123, ал. 2 и ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) към Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за устройство на територията (ЗУТ) продължава дейността по финансово подпомагане на общините при изработване на задания и проекти на общи устройствени планове за цялата им територия (ОУПО) при финансовите условия, приети през 2014 г. Процедурите свързани с осъществяване на финансови трансфери, съобразно сключени споразумения, са изпълнени в съответствие с активността на общините.

По отношение на водоснабдителната дейност, се изпълняват инвестиционни проекти, финансирани от държавния бюджет,   проекти, финансирани от държавни инвестиционни заеми, както и проектите, финансирани със средства, осигурени от Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“ - „Подобряване регионалното инвестиционно планиране на отрасъл „ВиК“ и „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“;

Подпомага се на работата на създадените Асоциации по ВиК (АВиК) при подписване на договорите между АВиК и ВиК операторите,  като стъпка в осъществяване на ВиК реформата в България.

Рискове:

- Забавяне подписването на договори в определените срокове, поради обжалване от страна на някои участници в тръжните процедури по Закона за обществени поръчки.

- Процедурите за избор на изпълнители не могат да бъдат проведени и договорите за строителство, строителен надзор и/или консултант на проекта не могат да бъдат подписани, поради недостатъчен лимит за разходи за поемане на нови задължения.

Неосигуряването на необходимите лимити води до забавяне реализацията на проектите, тяхното оскъпяване и плащане на неприсъщи разходи и такси от страна на Република България.

- Забавяне строителството, поради изникнали по време на работата спънки, като: открити археологически артефакти при изкопни операции, заселили се на обекта защитени животински видове и др.

Други резултати, свързани с изпълнение на заложените цели по политиката:

В обхвата на подкрепа на дейностите по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. (приоритетна ос „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“) за изпълнение на мерки, свързани с превенция на риска от свлачищни, ерозионни и абразионни процеси и други неблагоприятни геодинамични процеси на територията на страната, са одобрени за финансиране 29 обекта за изпълнение на проучвателни, проектни дейности и строително-монтажни работи с бенефициенти АПИ и общини и 26 свлачища за изпълнение на превантивни дейности и провеждане на инструментален мониторинг с бенефициент МРРБ. Извършени са административни дейности за подготовка на проектните предложения.

2.4. Отговорност за изпълнение на целите в съответната област на политиката

Дирекция „Благоустройство и геозащита”, Агенция „Пътна инфраструктура“, дирекция „Водоснабдяване и канализация“, дирекция „Устройство на територията и национална експертиза“.

2.5. Преглед на настъпили промени в нормативната уредба през отчетния период

Съгласно изменения и допълнения в Закона за пътищата (ДВ, бр. 11 от 31.01.2017 г.) е предвидено от 01.01.2018 г. за леки автомобили да бъдат издавани тримесечни винетки. В тази връзка АПИ ще подготви проекти на Постановления на Министерския съвет (ПМС), ведно със съпътстващите го документи, за изменение в Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“ и Наредба за условията и реда за събиране на таксите за ползване на пътната инфраструктура по Закона за пътищата.

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 13 от 07.02.2017г.) се направи промяна в чл. 144, ал. 1, т. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съгласно която инвестиционните проекти се представят за съгласуване и одобряване и на  електронен носител, като форматът на записа на цифровите копия трябва да се определи с наредбата по чл. 139, ал. 5 от ЗУТ. Съгласно § 61 от преходните и заключителните разпоредби на ЗИДЗУТ наредбата следва да бъде приведена в съответствие със закона в 6-месечен срок. В изпълнение на горното е изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4/2001 г.за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, който е публикуван на страницата на министерството в интернет за обществено обсъждане.

Във връзка с предложения от представители  на неправителствени организации  за промени в нормативната уредба, с цел постигане на по-добър синхрон със ЗУТ и  разпоредбите на екологичното законодателство е изготвен проект на Наредба за изменение на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове. Проектът на Наредбата е съгласуван с Министерството на околната среда и водите, Министерството на културата и Министерството на здравеопазването. Предстои провеждане на обществено обсъждане и одобряване от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Експерти от дирекция „УТНЕ“ участваха в работна група за изготвянето на проекти за изменение и допълнение (нови наредби) на Наредба № 1 от 2000 г. за проектиране на пътища и на Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии. Изготвените проекти са публикувани на интернет  страницата на министерството на 06.06.2017 г. и съответно на 30.06.2017 г. за обществено обсъждане.

2100.03.00 ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС ЧРЕЗ УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ НА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР, ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРЕВАНТИВНИЯ И ТЕКУЩ КОНТРОЛ В СТРОИТЕЛСТВОТО

3.1. Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане

Стратегически цели:

- Изпълнение на строежи, гарантиращи безопасни и здравословни условия в икономически обоснован експлоатационен срок;

- Увеличаване покритието на Р. България с кадастрална карта и кадастрални регистри, включително поддържане, актуализиране и съхраняването им в съответствие с утвърдения бюджет, както и развитие на геодезическата и картографската дейност с цел задоволяване на държавните потребности и обслужване на потребителите с информация от нея;

- Гарантиране на устойчиво строителство на територията на Република България чрез създаване на нормативни условия за проектиране, изпълнение и поддържане на безопасни, енергоефективни и достъпни строежи (сгради и строителни съоръжения) и въвеждане и прилагане на европейските регламенти, директиви и стандарти в областта на строителството;

- Осигуряване на система за оправомощаване и ефективен контрол върху дейността на лицата, извършващи оценяване на строителните продукти;

- Осигуряване на актуална информация за националните изисквания към строителните продукти в зависимост от предвидената им употреба.

Оперативни цели:

- Контрол на всички строежи на територията на Република България, действията на общинската администрация и действията на участниците в строителния процес;

- Контрол по спазването на ЗУТ и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, в т.ч. влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите;

- Създаване и управление на техническата нормативна уредба за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите, хармонизирана с европейското техническо законодателство, в т.ч. с европейските регламенти, директиви и стандарти, свързани с удовлетворяването на основните изисквания към строежите по чл. 169 от Закона за устройство на територията (ЗУТ): носимоспособност, пожарна безопасност, хигиена, здраве и околната среда, достъпност и безопасна експлоатация, защита от шум, икономия на енергия и топлосъхранение, устойчиво използване на природните ресурси, в рамките на икономически обоснован експлоатационен срок;

- Създаване на условия за влагане в строежите на строителни продукти, осигуряващи изпълнението на основните изисквания към строежите, чрез управление на националната система за оценяване на строителните продукти и определяне на национални изисквания за тяхната употреба;

- Ускоряване процеса по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на страната, чрез изработване на КККР за неурбанизираната територия, подобряване качеството на предоставяните кадастрални услуги, развитие на интегрираната информационна система на кадастъра и имотния регистър. Едновременно с това, нарасналото търсене на геодезическа и картографска информация в цифров вид за нуждите на планирането, инвестиционното проектиране, изграждането на инфраструктурни обекти, решаването на проблеми при бедствия, опазване на околната среда и др. наложиха бързото развиване на дейностите в областта на геодезията и картографията в съответствие с Европейските и световни стандарти.

3.2. Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел за съответната област на политика

Строежите от първа, втора и трета категория се въвеждат в експлоатация, съгласно разпоредбата на чл.177, ал.2 ЗУТ, въз основа на разрешение за ползване, издадено от органите на ДНСК.

Ползата от дадената политика се изразява в недопускане въвеждането в експлоатация на строежи от първа, втора и трета категория, изпълнени в нарушение на изискванията на чл.169, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗУТ, със строителни продукти несъответстващи на съществените изисквания към строежите, без да е упражняван строителен надзор, в нарушение предвижданията на ПУП и др.

Спирането и премахването на незаконни строежи и забрана ползването на строежи, които не са въведени в експлоатация по нормативно установения ред за строежи от първа, втора и трета категория се извършва от ДНСК.

Успешното изпълнение на целите ще създаде условия за европейското развитие на страната, в т.ч. на отрасъл „Строителство”, и за интегрирането на принципите за балансирано устойчиво развитие на националната територия. Те са важни предпоставки за повишаване на инвестиционния интерес към България, а оттам и за постигане на стабилен икономически растеж и конкурентоспособност на българските предприятия. Подобряването на строителния инвестиционен климат и привличането на чуждестранни инвеститори са тясно свързани с регулирането и усъвършенстването на нормативната уредба за изграждане на строежите, вкл. за изграждане на обекти на транспортната, енергийната, водоснабдителната и съобщителната инфраструктура. Изпълнението на посочените по-горе цели и предвидените мерки за тяхното изпълнение създават предпоставка и са условие за създаване на благоприятна и здравословна среда с оглед гарантиране на живота и здравето на хората и опазване на околната среда и водите.

Основните ползи/ефекти от дейността на АГКК са в усъвършенстване  управлението и разпореждането с недвижими имоти, съобразно конституционно и законно установените принципи; гарантиране на бързо и качествено административно - техническо обслужване на гражданите с кадастрални и геодезически данни за цялата територия на страната – населени места, земеделски земи, гори и други територии; осигуряване на кадастрални данни за нуждите на имотния регистър, създаван от Министерство на правосъдието и на данъчния регистър на Министерството на финансите; осигуряване на единна геодезическа и топографска основа както за извършване на основните и специализирани геодезически дейности, така и за реализиране на инвестиционни проекти, управление и устройство на територията; стимулиране на чуждите инвеститори; улесняване на сделките с недвижими имоти; подобряване на пазарите на земеделска земя; съкращаване на времето и разходите за реализиране на сделки; улесняване на достъпа до кредити.

3.2.1. Отчет на показателите за полза/ефект

Приложение № 4

| 2100.03.00 Област на политика на подобряване на инвестиционния процес чрез усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, подобряване качеството на превантивния и текущия контрол в строителството” | Мерна единица | Целева стойност | Отчет Към 30.06.2017 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за полза/ефект |  |  |  |
| 1. Извършени проверки на строежи и на строителни книжа | брой | 25 000 | 18 747 |
| 2. Издаване на административни актове в резултат на осъществен контрол | брой | 500 | 351 |
| 3. Дейност по премахване на незаконни строежи | брой | 300 | 152 |
| 4. Въвеждане в експлоатация на строежите от I, II и III категория | брой | 3 000 | 1 497 |
| 5. Съставени АУАН | брой | 500 | 292 |
| 6. Проведени административно наказателни производства | брой | 500 | 327 |
| 7. Дейност по обработване на постъпилите запитвания жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица | брой | 60 000 | 24 703 |
| 8. Проведени процедури по издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и отразяване на промени на обстоятелствата по издадено удостоверение | брой | 400 | 209 |
| 9. Разработени или актуализирани нормативни актове, издавани самостоятелно от министъра на регионалното развитие и благоустройството (РРБ) или съвместно с компетентните ведомства, и национални приложения и параметри за прилагане на европейските спесификации от приложното поле на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета. 9.1.Разработване на технически нормативни актове за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите, в т.ч. сгради и съоръжения, издавани самостоятелно от министъра на РРБ или съвместно с компетентните ведомства. 9.2. Разработване на „Методика за анализ и оценка на сеизмичния риск. Актуализация на сеизмичния хазарт.“ – Етап ІІ за 2017 г. 9.3. Оценка за въздействието на действащите политики и законови разпоредби и на упражнявания мониторинг по отношение на осигуряване на достъпна архитектурна среда в съществуващите сгради и съоръжения, както и разглеждане на възможни сценарии за допълването им и/или за въвеждането на нови подходящи политики и органи за мониторинг. 9.4. Разработени норми и нормативи за оразмеряване и изчисление на функционални, проектни и транспортни характеристики и експлоатационни показатели за планиране, проектиране на пътищата и улиците в урбанизираните територии | брой брой брой брой | 2 1 1 1 | В процес на изпълнение са 2 бр. нормативни актове и 2 бр. са на етап „обществено обсъж-дане“ в резултат на задачата по т. 1.4 В процес на изпълнение е Етап ІІ-2017 г. Пред подписване на договор Изпълнена и разплатена |
| 10. Извършени проучвания и анализи на резултатите от прилагането на нормативните актове и националните приложения по т. 1 чрез участие в дискусии, работни срещи и други форми, организирани от висшите училища, браншовите камари и неправителствени организации | брой | 1 | 1 |
| 11. Оправомощени и нотифицирани пред Европейската комисия лица за оценяване на строителни продукти и за издаване на технически одобрения/оценки и упражнен ефективен контрол върху дейността им. 11.1. Извършени проверки на място на оправомощени и нотифицирани лица за оценяване на строителни продукти 11.2. Нотифицирани лица за оценяване на строителни продукти пред Европейската комисия и държавите - членки на Европейския съюз | брой брой | 12 12 | 12 12 |
| 12. Разработване и актуализация на национални изисквания за влагане на строителни продукти в строежите в зависимост от тяхната употреба. 12.1. Разработена и нотифицирана пред Европейската комисия и държавите - членки Заповед на Министъра на регионалното развитие и благоустройството за определяне на български национални изисквания за влагането на строителни продукти в строежите 12.2.Определени национални изисквания за влагане на строителни продукти в строежите | брой брой | 1 14 | Разработена и нотифицирана е 1 бр. Заповед за определяне на български национални изисквания за влагането на строителни продукти в строежите с изисквания към нови строителни продукти; Подготвени са две обществени поръчки за определяне 14 бр. национални изисквания за влагане на строителни продукти в строежите |

3.2.2. Други институции, допринесли за постигането на полза/ефект

Съгласно чл.221(3) от ЗУТ органите на Министерството на вътрешните работи, както и другите държавни и общински органи (Висши училища, Научноизследавателски институти, БАН и др.) са длъжни да оказват съдействие на ДНСК и на нейните служители при изпълнение на функциите им.

Създаването на кадастралната карта и имотния регистър се извършва при взаимодействие между АГКК и Агенцията по вписванията към Министъра на правосъдието. За територии, за които ще се изработват кадастралната карта и кадастралните регистри, осигуряването на изходната информация се извършва в сътрудничество с МРРБ, Министерство на земеделието и храните, Министерство на правосъдието, Министерство на финансите, областните и общинските администрации, Висши училища (УАСГ, ТУ и др.), Научноизследователски институти (НИСИ – ЕООД, НИИСМ – ЕООД, и др.), Българска академия на науките, вкл. Национален институт по геофизика,геодезия и география; Национален институт по хидрология и метеорология;  Браншови камари (КИИП, КАБ, КСБ, БААИК и др.); Неправителствени организации; Областни администрации; Общини и др.

3.2.3 Източници на информацията за данните по показатели за полза/ефект

Данните по показателите за полза/ефект са на база предишни периоди и са съобразени със задачите, поставени от правителството в Дългосрочната програма за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър и годишните програми на ДНСК.

3.3. Отговорност за изпълнение на целите в съответната област на политиката

АГКК, ДНСК като второстепенни разпоредители с бюджет към МРРБ и дирекция „Технически правила и норми“ към МРРБ.

3.4. Преглед на настъпили промени в нормативната уредба през отчетния период

Агенцията по геодезия, картография и кадастър е държавен орган, със законово определени правомощия за създаване и поддържане кадастралната карта и кадастралните регистри, осигуряване и предоставяне на услуги с кадастрални данни – скици от кадастралната карта, извлечения от кадастралните регистри и други, както и предоставяне на услуги от Държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд) и от регистрите на правоспособните лица.

От 15.11.2016 г. са в сила промени в Тарифа № 14 за определяне на таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (раздел VI - такси за нанасяне в кадастъра и за справки и услуги по ЗКИР) (Тарифа № 14), с които се определиха нови такси на услугите, а с Наредба № РД-02-20-4/11.16.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4/11.16.2016 г.), в сила от 21.11.2016 г. се определиха условията и реда за заявяване и предоставяне на услуги от КККР, както и техният формат, съдържание и срокове за изпълнение.

Административно-техническото обслужване на гражданите, ведомствата, общините и дружествата е приоритет за АГКК и нейните териториални структури и включва обслужване както с кадастрална информация, така и с геодезически и картографски данни. Обслужването се извършва в 28 служби по геодезия, картография и кадастър. Приемните за гражданите са оборудвани с указателни табла за услугите, включващи образец за заявление и необходими документите, цена, срок и работното време на приемната. Служителите в приемните са добре обучени, и осигуряват компетентно обслужване на всички граждани. Чрез Административната информационна система на кадастъра (КАИС) обслужването на клиенти с кадастрална информация се извършва и през Интернет, на база принципа “Обслужване на едно гише” с отдалечен достъп.

Във връзка с подобряване на обслужването и за улеснение на гражданите са изградени и функционират изнесени работни места в общинските центрове, където има одобрена кадастрална карта, както и 2 офиса в централната градска част на София. Предоставянето на услуги от геодезически и картографски материали и данни се извършва от Геокартфонда.

С последните промени в Закона за кадастъра и имотния регистър, извършени през 2016 г. (обн. ДВ. бр. 57 от 26.07.2016 г.), се създаде възможност за подобряване обслужването на потребителите на кадастрални услуги – ведомства, общини, граждани и юридически лица.

Бяха увеличени каналите за достъп и възможностите за заявяване и получаване на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри.

- на място – на гише, в която и да е служба по геодезия, картография и кадастър в страната, независимо от местонахождението на имота;

- в изнесено работно място на АГКК;

- чрез куриерска или пощенска услуга до посочено от заявителя място;

- по електронен път – чрез  отдалечен достъп до информационната система на кадастъра. Заявената по електронен път услуга може да се получи – като електронен документ – по електронен път или на хартиен носител – на гише – в избрана от заявителя приемна на СГКК или в изнесено работно място.

За общините и ведомствата се създаде нормативна възможност за достъп до информационната система на кадастъра с цел да извършват справки, заявяват и получат електронни скици или схеми за имоти тяхна собственост, или за имоти собственост на физически и юридически лица,  които са им необходими за провежданите от общината или ведомството административни процедури.

Такава възможност съществува и за нотариусите още от 2014 г. Нотариусите могат, чрез  отдалечен достъп до информационната система на кадастъра да заявяват и да получават от АГКК електронни скици и схеми, които да разпечатват на хартия, да заверяват и да използват за провежданите от тях нотариални производства. По този начин  не е необходимо от страните по една нотариална сделка да се изискват скици и схеми на хартиен носител.

ІV. Преглед на изпълнението на програмите

4.1 Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.01.01 „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество“

4.1.1. Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

- По програмите, по които ГД „Градско и регионалното развитие“ изпълнява функциите на управляващ орган на ОПРР.

ГД “Градско и регионално развитие” допринася за изпълнение на Програма 1, като управлява изпълнението на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г. и ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г. (ОПРР) допринася за изпълнението на мерките от програмата на правителството “Държавност, развитие, справедливост” по отношение разработване и приемане на стратегическа рамка за развитие на районите в България, насочена към намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия, ефективно използване на финансовия ресурс на ОПРР, чрез въвеждане на допълнителни мерки по гарантиране усвояването и изпълнението на проектите по програмния период 2007-2013 г., развитие на културно-историческия туризъм на основа на местния потенциал, разработване на устройствени концепции, схеми и планове, представящи дългосрочна  визия за териториалния модел на развитие, участие в процеса на европейското териториално сътрудничество, разширяване на процеса на децентрализация. Изпълнението на ОПРР 2007-2013 се осъществява посредством пет инвестиционни приоритета, както следва:

Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие

Приоритетна ос 2: Регионална и местна достъпност

Приоритетна ос 3: Устойчиво развитие на туризма

Приоритетна ос 4: Местно развитие и сътрудничество

Приоритетна ос 5: Техническа помощ

- Публикувани са 48 схеми на обща стойност 3,131 млрд. лв. или 100 % от размера на ОПРР;

- 1 934 са подадените проектни предложения по публикуваните схеми;

- 1 105 са сключените договори на обща стойност 3,208 млрд. лв., което представлява 102% от бюджета на програмата;

- Приключени са 1 103 проекта по договори за безвъзмездна финансова помощ.

- Общият размер на плащанията възлиза на 3,192 млрд. лв.;

- Общият размер на сертифицираните средства е 2,990 млрд. лв. или 95,48% от бюджета на програмата.

Финансово изпълнение по приоритетни оси към 31.03.2017 г.

|  | Бюджет след решения на КН на ОПРР* | Платени средства | Сертифицирани разходи (БФП) | Сключени договори (бр.)** | Приключени договори (бр.)*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритетна ос 1 | 1 762 894 387,12 | 1 851 154 087,96 **** | 1 730 788 132,80 | 506 | 506 |
| Приоритетна ос 2 | 809 194 732,12 | 803 165 035,47 | 742 675 492,19 | 87 | 87 |
| Приоритетна ос 3 | 270 866 038,94 | 265 705 964,08 ***** | 246 910 037,98 | 121 | 121 |
| Приоритетна ос 4 | 188 417 410,94 | 183 958 712,10 ****** | 180 986 104,96 | 260 | 260 |
| Приоритетна ос 5 | 100 448 642,78 | 88 817 338,34 ******* | 88 735 669,46 | 131 | 131 |
| Общо | 3 131 821 211,90 | 3 192 801 137,95 | 2 990 095 437,39 | 1 105 | 1105 |

*Колона “Бюджет след решения на КН на ОПРР“ отразява бюджета на приоритетната ос към 31.08.2015 г. съгласно последната подадена ревизия на програмата съгласно взетите решения на КН на ОПРР.

**Колона „Сключени договори“ отразява общия брой договори по ОПРР без прекратените договори.

***Колона „Приключени договори“ отразява общия брой договори по ОПРР с одобрени окончателни плащания.

****В общия размер на платените средства на ПО 1 са включени 34 643 020.68 лв., които представляват собствен принос от бенефициента, като част от националното съфинансиране – 15%.

*****В общия размер на платените средства на ПО 3 са включени 5 846 382.09 лв., които представляват собствен принос от бенефициента, като част от националното съфинансиране – 15%.

******В общия размер на платените средства на ПО 4 са включени 8 896 842.06 лв., които представляват собствен принос от бенефициента, като част от националното съфинансиране – 15%.

*******В общия размер на платените средства на ПО 5 са включени 265 192.06 лв., които представляват собствен принос от бенефициента, като част от националното съфинансиране – 15%.

По програмите, по които ГД „Управление на териториалното сътрудничество“ е Управляващ орган през отчетния период са предприети действия за намаляване на административната тежест за бенефициентите. Оптимизирани са информационните системи по програмите за трансгранично сътрудничество Interreg ИПП 2014-2020. Предприети са мерки за облекчаване и ускоряване на процедурите за договаряне на средства, верифициране и разплащане на извършените разходи по финансираните проекти, както и сертифициране на изразходваните средства.

По програмите, по които ГД „Управление на териториалното сътрудничество“ е Национален партниращ орган и Национално звено за контакт дирекцията продължава да изпълнява основните си функции: извършване на плащания по финализираните договори и договорите в процес на изпълнение, осигуряване навременна верификация на разходите на българските партньори посредством системата за ПНК, осъществяване на контрол върху системата за ПНК - на тримесечна база и изготвяне на доклади за функционирането на системата, изготвянето на регулярни доклади до УО – на тримесечна база относно функционирането на системата за ПНК, извършване верификация на разходите по техническа помощ и администриране на нередности.

- ГД „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно – териториалното устройство“ изпълнява дейности по хармонизиране на системата за стратегическо планиране на регионалното и местното развитие и нормативната уредба със стандартите и законодателството в областта на регионалната политика на ЕС за периода до 2020 г.; създаване на стратегическа планова основа за интегрирано устойчиво развитие и постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж на българските региони  в периода 2014-2020 г.; повишаване ефективността и ефикасността на изпълнението на стратегиите и плановете за регионално развитие на основа на системен мониторинг, оценка и регионална координация на секторните политики и инструменти за развитие; усъвършенстване на административно-териториалното устройство на страната, укрепване на общинското управление чрез продължаване на процеса на децентрализация и стимулиране инициативността на гражданите за разширяване на обществения контрол върху органите на местното самоуправление.

Заложените цели са изпълнени във висока степен като са осъществени следните дейности:

- Изготвeни са и са одобрени от регионалните съвети за развитие годишните доклади за наблюдение на изпълнението на регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020) за 2016 г.;

- Проведени са тринадесет заседания на Регионалните съвети за развитие в районите от ниво 2;

- Отразени са допълнения и е изготвен окончателен доклад за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие за периода 2005-2015 г.;

- Изготвена е съгласувателна преписка за окончателния доклад за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие за периода 2005-2015 г и е проведена съгласувателна процедура по Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Проведени са обществени консултации в нормативно определения срок. Докладът е разгледан и  одобрен с РМС №191 от 06.04.2017 г.;

- Сключен е договор по задача „Специалист по опазване на околната среда и адаптиране към климатичните промени“- проект MARSPLAN-BS;

- В процес е извършване на „Анализ на промените и тенденциите на индикаторите, отчитащи прилагането на Конвенциите от Рио в последните три години“;

- Стартирал е процес по извършване на междинна оценка за изпълнението на регионалните планове за развитие за периода 2014-2020 г.;

- Осъществява се процедура за възлагане изготвянето  на Алманах на регионите в България;

- Представители на ГД СПРРАТУ взеха участие в среща на Комитета по политиката за регионално развитие на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и сесия на Работната група по териториалните индикатори, 17 – 19 май 2017 г., Париж, Франция;

- Изготвена е детайлна информация по въпросника, във връзка с извършвания от Сметната палата одит -„Условия за балансирано и  устойчиво регионално развитие“ обхващащ периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2016 г.;

- За усъвършенстване на АТУ на страната представители на ГД СПРРАТУ са  работили по 3 преписки и са актуализирани Методическите правила за оформяне на преписки за извършване на административно-териториални промени по Закона за административно-териториално устройство на Република България и  алгоритмите за извършване на административно-териториалните промени;

- Във връзка с провеждането на Четвъртата процедура по присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво бе подписан административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) № BG05SFOP001-2.001-0005 между: МРРБ и Управляващия орган  на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) за изпълнение  на проект “Инициативи за прилагане на 12-те принципа за добро управление от Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво (СИДУМН) на СЕ“. В изпълнение на този договор бяха:

- Изготвени следните заповеди:

-На министъра на регионалното развитие и благоустройството:РД-02-14-76 от 7.02.2017 г.; РД-02-14-206 от 9.03.2017 г. и  РД-02-14-250 от 24.03.2017 г.

-На Главен секретар на МРРБ: 4 бр. индивидуални Заповеди  за наемане на екипа за управление на проекта.

- Организиране съвместно с партньора по проекта Националното сдружение на общините в Република България и провеждане на  практическо обучение на експертите от общини, заявили желание да участват в Четвъртата процедура за присъждане на Етикета;

- Възложени са следните обществени поръчки:

- „Провеждане на анкетно проучване по прилагане на 12-те принципа за добро демократично управление в общините, подали заявление за участие в Четвъртата процедура по присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво”;

- „Изработване на кристален приз за присъждане на „Етикет за иновации и добро управление на местно ниво” на общините, изпълняващи успешно 12-те принципа на добро демократично управление, заложени в Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на СЕ“.

- Организиране на  подготовката и провеждането на 15-тото Заседание на Комисията за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво.

- Поддържа се Регистъра на агломерациите. Актуализирани са данните за агломерациите за текущата година. Данните от регистъра са публикувани в Портала за отворени данни на Република България;

- Изготвяни и изпратени са отговорите на въпросници до Секретариата на СЕ, получени от страна на Словакия относно специални социални осигуровки за кметове и от страна на Словения относно унифициран ден за провеждане на местни избори;

- Подготовка и участие на представители на ГД СПРРАТУ в 7-то заседание на Европейския комитет по демокрация и  управление – 10-13.05.2017 г., гр. Страсбург, Франция;

- Участие на представител на ГД СПРРАТУ в заседание на 20.03.2017 г. на Междуведомствена работна група за разработване на методика за основи, които служат за определяне размера на таксата за битови отпадъци, и за даване на предложения за съответните изменения в Закона за местните данъци и такси, определена със Заповед на министър-председателя № Р-7 от 09.01.2015 г.;

- Изпълнение на дейности по проект „Създаване на модели за оптимални административни структури на общините“ по ОПДУ с бенефициент НСОРБ и партньор МРРБ;

- Изготвяне на становище от 29.05.2017 г. относно  съгласувателна преписка за проект на Решение на МС за одобряване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси;

- Изготвяне на писмо-отговор до Главен секретар от 06.06.2017 г. относно получено писмо по ел. поща от „Солвей Соди“ АД във връзка с провеждане на местен референдум;

- Като секретариат на СДДУ, ГД СПРРАТУ изготви и съгласува Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието на проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 157 на Министерския съвет (МС) от 2013 г. за създаване на Съвет по децентрализация на държавното управление.

4.1.2 Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

По програмите, по които ГД „Градско и регионално развитие“ изпълнява предоставя следните продукти/услуги:

- ОП „Регионално развитие” 2007-2013, Продукт/услуга: Подобряване качеството на живот в регионите и преодоляването на различията помежду им.

- ОП „Регионално развитие”2007-2013, Продукт/услуга:  Повишаване достъпността и връзките в рамките на градските агломерационни ареали, между градските агломерационни ареали, техните периферии и съседните слабо урбанизирани райони.

- ОП „Регионално развитие”2007-2013, Продукт/услуга: Повишаване на регионалния туристически потенциал за развитие и маркетинг на устойчиви и разнообразни, специфични за региона туристически продукти с висока добавена стойност, и увеличаване на приноса на сектора към устойчивото регионално развитие.

- ОП „Регионално развитие“ 2007-2013, Продукт/услуга:  Даване възможност на по-малките общини да участват в процесите на развитие на страната и да се насърчат регионалните и местни иновации чрез междурегионален обмен.

- ОП „Регионално развитие” 2007-2013, Продукт/услуга: Подкрепа за дейности, осигуряващи правилното и ефективно програмиране, управление, наблюдение, оценка, информация и контрол на ОПРР, укрепване на административния капацитет на УО и на бенефициентите за успешно изпълнение и осигуряване на висока степен на усвояване на средствата от СФ.

По програмите, които ГД „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно – териториалното устройство“ предоставя следните продукт/услуги:

- Продукт/услуга: Анализ, разработване, актуализиране и оценка на нормативната база на регионалното развитие,  хармонизация със законодателството на Европейския съюз и регионална координация;

- Продукт/услуга: Разработване, актуализиране и прилагане на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие и прилагане на инструменти за финансиране и оценка на ефективността на използваните ресурси за регионално и местно развитие:

- Изготвен окончателен доклад за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие за периода 2005-2015 г., одобрен с Решение на Министерски съвет №191 от 06.04.2017 г.;

- Изготвени и одобрени на заседания на РСР 6 броя годишни доклади за наблюдение изпълнението на регионалните планове за развитие  за 2016 г.

- Продукт/услуга: Разработване на политиката по административно-териториално устройство на страната и категоризация на административно-териториалните и териториалните  единици (АТТЕ) – резултати:

- Съб Актуализирани са  Методическите правила за оформяне на преписки за извършване на административно-териториални промени по Закона за административно-териториално устройство на Република България;

- Актуализирани са алгоритмите за извършване на  административно-териториалните промени.

- Продукт/услуга: Разработване на политиката за реализиране на процеса на децентрализация и развитие на гражданското участие. Укрепване на местното самоуправление – резултати:

- Изготвен и съгласуван е Формуляра за частична предварителна оценка на въздействието на проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 157 на МС от 2013 г. за създаване на Съвет по децентрализация на държавното управление;

- Актуализирани са данните от Регистъра на агломерациите, за които се изработват шумови карти съгласно Закона за защита от шума в околната среда,  за текущата година и са  публикувани в Портала за отворени данни на Република България;

- Изпълнява се проект с наименование „Инициативи за прилагане на 12-те принципа за добро управление от Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на СЕ“ в рамките на отворена процедура BG05SFOP001-2.001 „Стратегически проекти в изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г., ПОС, ПИК и Натура 2000“ по ОПДУ;.

- Изпълнява се проект с наименование „Създаване на модели за оптимални административни структури на общините“, с бенефициент НСОРБ в партньорство с МРРБ, в рамките на отворена процедура BG05SFOP001-2.001 „Стратегически проекти в изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г., ПОС, ПИК и Натура 2000“ по ОПДУ.

По програмите, които ГД „Управление на териториалното сътрудничиство“ предоставя следните продукт/услуги:

- Продукт/услуга: Подобряване на капацитета на бенефициентите за ефективно изпълнение на проектите, структурите за управление на програмите за трансгранично сътрудничество по ИПП осъществяват система от мерки за обучение и консултиране на институциите и организациите, изпълняващи проекти:

- обучения на бенефициентите след подписване на договорите за субсидия;

- анализ на изпълнението на проектите на всеки три месеца, оценка на риска, планиране и изпълнение на мерки за разрешаване на възникнали проблеми и подпомагане на изпълнението на проектите;

- провеждане на ежедневни консултации по текущи въпроси, свързани с изпълнението на проектите и др.

4.1.3. Отчет за изпълнението на администрираните разходни показатели, вкл. проекти по програмата

- ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г.

- Обща финансова информация

През отчетния период са извършвани дейности по приключване на оперативната програма по следните дейности:

- Регистриране на финансови корекции - в резултат от дейностите по приключване на оперативната програма, сертифицираните разходи за отчетния период са в общ размер на (- 2 528 085,21 лв).

- Възстановяване на вземания по регистрирани финансови корекции по програмата, поради което общо платените разходи са намалени с обща сума от 1 615 440,96 лв.

II. Извършени дейности по предоставените продукти и услуги на администрираните разходни параграфи по програмата към 31.03.2017 г.

- Изпълнение на процедури за електронно отчитане на разходите по договорите за БФП, чрез ИСУН;

- Направени са подобрения в системите за контрол на УО на ОПРР.

Общо по ОПРР 2007-2013 г.  приключи изпълнението на 1103 проекта по договори за предоставяне на БФП, разпределени по приоритетни оси, както следва:

| Приорит Приоритетна ос етнПрПрПРа ос | Брой приключили проектаоектиБрой |
| --- | --- |
| 1. Устойчиво и интегрирано градско развитие | 504 |
| 2. Регионална и местна достъпност | 87 |
| 3. Устойчиво развитие на туризма | 121 |
| 4. Местно развитие и сътрудничество | 260 |
| 5.Техническа помощ | 131 |
| Общо | 1103 |

От приключените проекти в рамките на Приоритетна ос 1, 66  проекта са в подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали; 6 проекта са за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура; 15 проекта са за осигуряване на подходяща и ефективна държавна социална инфраструктура; 11 проекта са насочени за осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура на бюрата по труда, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали; 17 проекта са свързани с осигуряването на подходяща и ефективна държавна културна инфраструктура; 15 проекта са насочени към обновяване инфраструктурата на висшите училища; 17 проекта са за реконструкция и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения; 45 проекта са свързани с прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации; 38 проекта са насочени към създаване и промотиране на иновативни културни събития; 60 проекта са в подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск; 21 проекта са насочени към реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации.

По операция 1.2 са приключени: 1 проект за  енергийно обновяване на българските домове; 4 проекта за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение.

В рамките на операция 1.4 са приключени: 1 голям проект по смисъла на чл. 39 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 за ограничаване и предотвратяване на рисковете и щетите при пожари в градските агломерационни ареали; 77 проекта за подобряване на градската среда; 36 проекта, свързани с подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР); 25 проекта, свързани с превенция на риска от свлачища в градските агломерации и 42 проекта за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации.

По операция 1.5 са приключени 6 проекта за модернизиране на градския транспорт на 7-те големи града на България: Бургас, Пловдив, Варна, Стара Загора, Русе и Плевен. Проектите на Столична община, Бургас и Варна представляват големи проекти по смисъла на чл. 39 от Регламент (ЕО) № 1083/2006. УО на ОПРР обявява проекта на Столична община за нефункциониращ.

По Приоритетна ос 2 са приключени 30 проекта,  в подкрепа за рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа; 55 проекта  свързани с рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища с бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура”; 1 проект за осигуряване на развитие на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура и 1 проект за подготовка, проучвания и проектиране за изграждане на междусистемна газова връзка България - Сърбия.

По Приоритетна ос 3 са приключени успешно общо 121 проекта, 10 проекта са насочени в подкрепа за паметниците на културата с национално и световно значение, допринасящи за устойчивото развитие на туризма с бенефициент Министерство на културата; 14 проекта свързани с развитието на туристически атракции; 46 проекта насочени към подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции, допринасящи за устойчивото развитие на туризма; 1 проект за реставрация и консервация на дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк с бенефициент Министерски съвет; 38 проекта за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите; 12 проекта за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване с бенефициент Министерство на туризма;

По Приоритетна ос 4 са приключени 260 проекта, от които 60 са насочени към подобряване на образователна инфраструктура в общините извън агломерационните ареали; 13 са насочени към укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища; 68 са за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини; 62 проекта, насочени към дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини; 42 проекта в подкрепа на междурегионалното сътрудничество и обмен на добри практики и 15 проекта в подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали.

В рамките на Приоритетна ос 5 са приключили общо 131 проекта, от които  63 проекта са техническа помощ за подготовка, управление, наблюдение, оценка, информация, контрол и укрепване на административния капацитет за изпълнение на ОПРР 2007-2013 г.; 38 са свързани с осигуряване на техническа помощ за проектна готовност за следващия програмен период, както и 30 проекта в подкрепа за изготвяне на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие.

- ГД „УТС“ допринася за изпълнение на Програма 1. Като управляващ и партниращ орган през първото полугодие на 2017 г., дирекцията е отчела следното изпълнение:

Програми за европейско териториално сътрудничество 2007-2013

За периода 2007-2013 година България участва в 11 програми на Европейския съюз (ЕС) по трите направления на европейското териториално сътрудничество: трансгранично (V-A), транснационално (V-B) и междурегионално (V-C), съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) и Европейския инструмент за добросъседство (ЕИД).

- Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013

Общ бюджет на програмата

252 655 788 евро

Основни цели на програмата

Основната цел на програмата е да засили сътрудничеството в пограничните райони на двете съседни страни чрез съвместни дейности, целящи свързване на териториите и насърчаване на съгласувано, взаимообвързано и устойчиво икономическо и социално развитие на региона.

Срок на изпълнение: 31.12.2015 г.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.- 30.06.2017 г.

За отчетния период основните изпълнявани дейности от ГД УТС са свързани с извършване на финални плащания по сключени договори за национално съфинансиране и администриране на нередности.

Изразходвани средства за национално съфинансиране.

За отчетния период разплатените средства по сключени договори за национално съфинансиране са  321 290,37 лв.

- Програма европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013

Общ бюджет на програмата

138 691 303 евро

Основни цели на програмата

Общата цел на програмата е да се насърчи трансграничния регион като се осигури регионално сближаване и се повиши конкурентоспособността.

Срок на изпълнение: 31.12.2015 г.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.-30.06.2017 г.

За отчетния период основните изпълнявани дейности от Националния орган са свързани с администриране на нередности.

Изразходвани средства за национално съфинансиране.

За отчетния период не са извършвани плащания  за национално съфинансиране.

- Програма за трансгранично сътрудничество България – Сърбия, съфинансирана от ИПП 2007-2013

Общ бюджет на програмата

34 089 013 евро

Основни цели на програмата

Общата стратегическа цел на програмата е засилване на териториалното сближаване на българо-сръбския трансграничен район, конкурентоспособността и устойчивостта на развитието му, чрез сътрудничество в икономическата, социалната и екологичната област в административните граници.

Срок на изпълнение: 31.12.2016 г.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.-30.06.2017 г.

Основните дейности по програмата за отчетния период са свързани с верифициране на декларираните от бенефициентите средства, извършване на плащания и подаване на финалния междинен доклад по сертификация към Сертифициращия орган.

В рамките на отчетния период са проведени 69 проверки за устойчивост на бенефициенти.

Изразходвани средства за отчетния период

За отчетния период общия размер на разплатените средства е в размер на 266 116 евро (520 478 лв.).

- Програма за трансгранично сътрудничество България – Турция, съфинансирана от ИПП 2007-2013

Общ бюджет на програмата

29 504 775 евро

Основни цели на програмата

Общата стратегическа цел на програмата е постигането на балансирано устойчиво развитие, изградено върху силните страни на българо-турския избираем район и допринасящо за европейското трансгранично сътрудничество и интеграция.

Срок на изпълнение: 31.12.2016 г.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.- 30.06.2017 г.

Основните дейности по програмата за отчетния период са свързани с верифициране на декларираните от бенефициентите средства, извършване на плащания и подаване на финалния междинен доклад по сертификация към Сертифициращия орган.

В рамките на отчетния период са проведени проверки за устойчивост на резултатите на 64 от финансираните проекти.

Изразходвани средства за отчетния период

За отчетния период общия размер на разплатените средства е в размер на 593 573 евро (1 160 928 лв.).

- Програма за трансгранично сътрудничество България – Македония, съфинансирана от ИПП 2007-2013

Общ бюджет на програмата

19 944 697 евро

Основни цели на програмата

Общата стратегическа цел на програмата е устойчиво развитие в трансграничния регион в подкрепа на по-широките европейски усилия за сътрудничество и интеграция.

Срок на изпълнение: 31.12.2016 г.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2017 г.-30.06.2017 г.

Основните дейности по програмата за отчетния период са свързани с верифициране на декларираните от бенефициентите средства, извършване на плащания и подаване на финалния междинен доклад по сертификация към Сертифициращия орган.

В рамките на отчетния период са проведени 33 проверки за устойчивост на резултатите от финансираните проекти.

Изразходвани средства за отчетния период

За отчетния период общия размер на разплатените средства е в размер на 309 692 евро (605 705 лв.).

- Оперативна програма за транснационално сътрудничество Югоизточна Европа 2007-2013

Общ бюджет на програмата

246 041 706 евро

Основни цели на програмата:

Общата цел на програмата е да се засили процесът на териториална, икономическа и социална интеграция и да допринесе за сближаването, стабилността и конкурентоспособността на региона, чрез развиването на транснационални партньорства.

Срок на изпълнение: 31.12.2015 г.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2017 г.-30.06.2017 г.

За отчетния период основните изпълнявани дейности от ГД УТС са свързани с администриране на нередности.

Изразходвани средства за национално съфинансиране

За отчетния период не са извършвани плащания по сключените договори за национално съфинансиране

- Съвместна оперативна програма за транснационално сътрудничество Черноморски басейн 2007-2013

Общ бюджет на програмата

38 503 546 евро

Основни цели на програмата:

Общата цел на програмата е да допринесе за засилено и устойчиво икономическо социално развитие на регионите на Черноморския басейн.

Срок на изпълнение: 31.12.2016 г.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.-30.06.2017 г.

За отчетния период основните изпълнявани дейности от Националния орган са свързани с извършване на финални плащания по сключени договори за национално съфинансиране и администриране на нередности.

Изразходвани средства за национално съфинансиране

За отчетния период разплатените средства по сключените договори за национално съфинансиране са в размер на 6 366,42 евро (12 451,45 лв.).

- Оперативна програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ IVC

Общ бюджет на програмата

405 094 936 евро и допълнителни 3 000 000 евро осигурени от Норвегия и Швейцария за участие в програмата на партньори от двете държави

Основни цели на програмата

Програмата цели да подобри ефективността на политиките за регионално развитие в областите иновации, икономика на знанието, околна среда и предотвратяване на риска, както и да допринесе за икономическата модернизация и повишената конкурентоспособност на Европа.

Срок на изпълнение: 31.12.2015 г.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.-30.06.2017 г.

За отчетния период няма финални плащания по сключени договори за национално съфинансиране и администриране на нередности.

Изразходваните средства за национално съфинансиране

За отчетния период няма разплатените средства по сключените договори за национално съфинансиране.

Програми на Европейския съюз за териториално сътрудничество 2014 – 2020 г.

За периода 2014 - 2020 година България участва в 12 програми на Европейския съюз (ЕС) по трите направления на европейското териториално сътрудничество (ИНТЕРРЕГ): трансгранично (V-A), транснационално (V-B) и междурегионално (V-C), съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) и Европейския инструмент за съседство (ЕИС).

1. Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България

Обща бюджет на програмата: 258 504 126 евро

Основни цели на програмата

Програмата функционира чрез шест приоритетни оси (ПО), а именно: ПО1: „Добре свързан регион“, ПО 2: „Зелен регион“, ПО 3: „Безопасен регион“, ПО 4: „Квалифициран и приобщаващ регион“, ПО 5: „Ефикасен регион“, ПО 6: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.-30.06.2017 г.

По приключилите две отворени покани за набиране на проектни предложения са одобрени общо 98 проекта.  Управляващият орган в Румъния е сключил общо 80 договора за субсидия на обща стойност 102 299 044,58 евро. Сключването на договори продължава. ГД УТС е сключила общо 81 договора за национално съфинансиране с български партньори на стойност 9 567 014 лв. като в отчетния период са сключени 43 договора на стойност 6 291 175 лв.

## През месец април 2017 г. беше обявена третата покана за набиране на проектни предложения като в рамките на крайния срок – 15 май 2017 г. са получени 228 заявления за интерес, като 141 са предложени за одобрение и преминаване към втората фаза на оценка, а 87 – за отхвърляне. Заявленията за интерес се представят за одобрение/отхвърляне от Комитета за наблюдение.

Финансов напредък:

За периода от началото на изпълнение на програмата до юни 2017 г. са извършени авансови плащания по сключени договори за национално съфинансиране, в общ размер от 5 833 287,66 лв. Разплатените средства по сключени договори за национално съфинансиране за отчетния период са в размер на 4 020 672,00 лв.

2. Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България

Общ бюджет на програмата: 130 262 833 евро

Основни цели на програмата

По програмата са определени следните пет приоритетните оси (ПО): ПО 1: „Конкурентен и иновативен трансграничен регион“; ПО 2: „Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион“; ПО 3: „Трансграничен регион с подобрена взаимосвързаност“; ПО 4: „Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване“ и ПО 5: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.- 30.06.2017 г.

## По Първа (стратегическа) покана  е сключен един договор за субсидия в размер на 38 235 295 евро, с партньори от българска страна – Агенция „Пътна инфраструктура“ и Областна администрация Смолян, а от гръцка страна – „Егнатия одос“ АД.

## По Втора покана (с общ бюджет от 35,2 млн. евро) са одобрени за финансиране 49 проекта и 14 в резервен списък.

## Трета (стратегическа) покана – в размер на 11,5 млн. евро, с предварително определени инвестиционните дейности насочени към справяне с риска от наводнения, като партньори от българска страна са областни администрации Смолян, Благоевград, Кърджали и Хасково, а от гръцка страна – Регион на Централна Македония, регион на Източна Македония и Тракия и децентрализирана администрация на Македония и Тракия. Проектът е одобрен за финансиране.

## Изразходвани средства за отчетния период

## За периода от началото на изпълнение на програмата до юни 2017 г. са извършени авансови плащания по сключени договори за национално съфинансиране, в общ размер от 2 108 071,56 евро. За отчетния период са разплатени средства в размер на 133 134,36 лв. (68 071,56 евро).

3. Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България – Македония

Общ бюджет на програмата: 19 461 690 евро

Основни цели на програмата

Общата стратегическа цел на програмата е да се засили трансграничното сътрудничество за справяне с общите предизвикателства и използване на потенциала за развитие на региона чрез ефикасно използване на ресурсите. Стратегията на програмата включва четири приоритетни оси (ПО): ПО 1: „Околна среда“, ПО 2: „Туризъм“; ПО 3: „Конкурентоспособност“ и ПО 4: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.- 30.06.2017 г.

В резултат на обявената първа покана за набиране на проектни предложения към 30.06.2017 г. са сключени 47 договора за субсидия (с участието на 50 български партньори) на обща стойност 9 967 973 евро, от които 4 775 507 евро за българските партньори.

През отчетния период са извършени наблюдение върху изпълнението на проектите, верификация на разходите на българските партньори и плащания по постъпилите авансови и междинни искания за плащания. Изготвен е и е публикуван за публично обсъждане пакетът с документи за обявяване на втората покана за подаване на предложения по програмата.

Изразходвани средства за отчетния период

За отчетния период общия размер на разплатените средства е в размер на 961 634 евро (1 880 793 лв.).

4. Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България – Сърбия

Общ бюджет на програмата

34 102 256 евро

Основни цели на програмата

Общата стратегическа цел на програмата е балансирано и устойчиво развитие на трансграничния регион. Стратегията на програмата включва четири приоритетни оси (ПО): ПО 1: „Устойчив туризъм“, ПО 2: „Младежи“; ПО 3: „Околна среда“ и ПО 4: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.- 30.06.2017 г.

В резултат на обявената първа покана за набиране на проектни предложения към края на месец юни 2017 г. са сключени 36 договора за субсидия (с участието на 41 български партньори) на обща стойност 16 512 282 евро, от които 8 379 893 евро за българските партньори.

В рамките на отчетния период са осъществени 35 проверки на място при бенефициенти по сключените договори.

През отчетния период също така са извършени верификация на разходите на българските партньори и плащания по постъпилите авансови и междинни искания за плащания.

През отчетния период е изготвен и публикуван за публично обсъждане пакетът с документи за обявяване на втората покана за подаване на предложения по програмата.

Изразходвани средства за отчетния период

За отчетния период общия размер на разплатените средства е в размер на 1 461 438 евро (2 858 324 лв.).

5. Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България – Турция

Общ бюджет на програмата: 29 642 896 евро

Основни цели на програмата

Общата стратегическа цел на програмата е повишаване на капацитета за трансгранично сътрудничество между България и Турция за опазване на природата и устойчиво развитие на туризма. Стратегията на програмата включва три приоритетни оси (ПО): ПО 1: „Околна среда“, ПО 2: „Устойчив туризъм“ и ПО 3: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.- 30.06.2017 г.

В резултат на обявената първа покана за набиране на проектни предложения към края на юни 2017 г. са сключени 34 договора за субсидия (с участието на 35 български партньори) на обща стойност 8 857 260 евро, от които 4 776 175 евро за българските партньори. През отчетния период са извършени плащания по постъпили искания за авансови плащания.

През отчетния период е изготвен и публикуван за публично обсъждане пакетът с документи за обявяване на втората покана за подаване на предложения по програмата.

Изразходвани средства за отчетния период

За отчетния период общия размер на разплатените средства е в размер на 1 326 635 евро (2 594 673 лв.).

6. Съвместна оперативна програма за ТГС „Черноморски басейн 2014-2020“

Общ бюджет на програмата: 53 942 456 евро

Основни цели на програмата

Стратегията на програмата цели подобряване на благосъстоянието на хората в региона на Черноморския басейн чрез устойчив растеж и съвместно опазване на околната среда, като предвижда подкрепа за проекти, допринасящи за насърчаването на бизнеса и предприемачеството и подпомагане координацията за защита на околната среда и съвместни действия за намаляване на морските отпадъци в района на Черноморския басейн.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.- 30.06.2017 г.

Първа покана за проектни предложения стартира на 31 януари 2017 г. с краен срок 31 май 2017 г. В рамките на крайния срок са получени 301 проектни предложения, които са в процес на оценка.

Изразходвани средства за отчетния период

няма

7. Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“

Общ бюджет на програмата:39 727  652,11 евро

Основни цели на програмата

Целите на програмата са стимулиране на регионалното сътрудничество, насърчаване на по-нататъшната интеграция на ЕС и подобряване на регионалните и териториалните практики. Стратегията на програмата включва три приоритетни оси: ПО 1: „Предприемачество и иновации“, ПО 2: „Околна среда“ и ПО 3: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.- 30.06.2017 г.

По първа покана за набиране на проектни предложения през месец март 2017 г. бяха одобрени 37 проекта (с участието на 50 български партньора), на обща стойност около 32,5 млн. евро, от които около 7,5 млн. евро е бюджета на българските партньори, в т.ч. 1,1 млн. евро национално съфинансиране.

Изразходвани средства за отчетния период

няма

8. Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“

Обща бюджет на програмата: 262 989 839 евро

Основни цели на програмата

Програмата функционира чрез пет приоритетни оси: ПО 1: „Иновативен и социално ангажиран Дунавски регион“, ПО 2: „Околна среда и културно ангажиран Дунавски регион“, ПО 3: „Подобрена свързаност на Дунавския регион“, ПО 4: „Добре управляван Дунавски регион“ и ПО 5: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.- 30.06.2017 г.

По първата покана са одобрени за финансиране общо 54проекта на обща стойност над 188 млн. евро, в които участват 62 български партньора с общ бюджет над 8 260 240 евро, от който 1 201 393 евро национално съфинансиране. В отчетния период ГД УТС е сключила 41 договора за национално съ-финансиране на обща стойност: 824 060,21 (1 611 696,94 лева).

Втора покана за набиране на проектни предложения беше обявена на 09.05. 2017 г. с краен срок 06.06.2017 г. В рамките на крайния срок са получени 127 проектни предложения като е в ход оценката на подадените проектни предложения.

Изразходвани средства за отчетния период

За отчетния период общия размер на разплатените средства за национално съфинансиране е в размер на 999 885,00 лв.

9. Програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“

Общ бюджет на програмата: 426 309 618 евро

Основни цели на програмата

Програмата предвижда да финансира проекти в рамките на пет приоритетните оси (ПО): ПО 1: „Научноизследователска дейност, технологично развитие и иновации“, ПО 2: „Конкурентоспособност на малките и средните предприятия“, ПО 3: „Нисковъглеродна икономика“, ПО 4: „Околна среда и ресурсна ефективност“, ПО 5: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.- 30.06.2017 г.

## По Първа покана сe изпълняват проекти с 13 български партньори, с които са подписани договори за национално съфинансиране през 2016 г. Общият бюджет на българските партньори в поканата е 2 135 951 евро, от който 320 393 евро национално съфинансиране;

## По Втора покана са сключени общо 5 договора, като в проектите по поканата участват 9 български партньора, с общ бюджет на българските партньори 1 260 254 евро, от който 189 038 евро национално съфинансиране. В отчетния период ГД УТС е сключила 5 договора за национално съфинансиране на обща стойност 97 267,65 евро (190 236,07 лв.)

## Третата покана беше обявена на 01.03.2017 г. с краен срок за кандидатстване 30.06.2017 г.

Изразходвани средства за отчетния период

За отчетния период общия размер на разплатените средства за национално съфинансиране е в размер на 86 976,83 евро (170 109,29лв).

10. Програма за междурегионално сътрудничество ЕСПОН 2020

Общ бюджет на програмата: 48 678 851 евро

Основни цели на програмата

Основните дейности и проучвания се изпълняват чрез две приоритетни оси (ПО): ПО 1: „Териториални доказателства, трансфер на данни, наблюдение, инструменти“ и ПО 2: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.- 30.06.2017 г.

Програмата е структурирана в пет „специфични цели“(СЦ), които се изпълняват чрез един  единствен бенефициент – Европейска група за териториално сътрудничество (ЕГТС) по програма ЕСПОН 2020 посредством изпълнението на годишни работни планове.

- По Специфична цел (СЦ) 1 „Приложни изследвания“ се работи по 7 приложни изследвания, като 6 от тях ще приключат до края на 2017 г. , а едно през 2018 г.  съгласно одобрения график;

- По Специфична цел (СЦ) 2 „Целеви анализи“ се работи по 3 целеви анализи, които ще приключат до края на 2017 г.;

- По Специфична цел 3 – „Наблюдение и инструменти“ през 2017 г. започна изпълнението на 2 проекта, които ще приключат през 2020 г.

- По Специфична цел 4 (СЦ4) “Разпространение и ползване на териториални данни“ са изработени и разпространени над 10 публикации.

11. Програма за междурегионално сътрудничество УРБАКТ III

Общ бюджет на програмата: 96 324 550 евро

Основни цели на програмата

Целта на програмата е да насърчава интегрираното и устойчиво градско развитие чрез две приоритетни оси (ПО): ПО 1: „Насърчаване на интегрираното устойчиво градско развитие“ и ПО 2: „Техническа помощ“.

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.- 30.06.2017 г.

- Първа покана - в 4 проекта участват 4 български партньори с общ бюджет 201 722 хил. евро.

- Втора покана – в 2 проекта участва български партньор - Столична община, като участието им продължава и във втора фаза на изпълнение на проектите. Точният бюджет предстои да бъде определен след подписване на приложимите по програмата документи.

Изразходвани средства за отчетния период

За отчетния период е сключен 1 договор за национално съфинансиране, като общия размер на разплатените средства за национално съфинансиране е в размер на 7 580,05 евро (14 825,06 лв.).

12. Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРАКТ III

Общ бюджет на програмата: 46 344 220 евро

Основни цели на програмата

Целта на програмата е повишаване на ефективността на политиката на сближаване чрез насърчаване на обмена на опит и разпространението на добри практики и иновативни подходи, свързани с управлението и изпълнението на програмите за териториално сътрудничество

Постигнати резултати за отчетния период 01.01.- 30.06.2017 г.

Участие на представител на ГД УТС в четвъртото заседание на Комитета за наблюдение (КН) по програма ИНТЕРАКТ III 2014-2020, на 17 и 18 май 2017 г. в град Братислава, Словения.

4.1.4. Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви)

Приложение № 5

| 2100.01.01 Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество“ |
| --- |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност | Отчетено с натрупване към 30.06.2017 г. | Отчетено за периода 01.01.-30.06.2017 г. |
| Индикатори за продукт по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. |  |  |  |  |
| 1.Брой на проекти за гарантиране на устойчивост и подобряване на привлекателността на градовете и големите градове | Брой | 130 | 113 | 0 |
| 2.Брой на проектите за избягване на рискове | Брой | 70 | 69 | 0 |
| 3.Обновени многофамилни сгради и социални жилища | Брой | 20 | 492 | 0 |
| 4.Подобрена инфраструктура на здравеопазването | Брой | 32 | 51 | 0 |
| 5.Подобрена образователна инфраструктура | Брой | 45 | 598 | 0 |
| 6.Подобрена инфраструктура в сферата на културата | Брой | 90 | 72 | 0 |
| 7.Разработени/ изпълнени интегрирани планове за градско развитие | Брой | 36 | 36 | 0 |
| 8.Реконструирани пътища | Км | 1 316 | 1 224.4 | 0 |
| 9.Брой на проектите (път, ИКТ) | Брой | 70 | 86 | 0 |
| 10.Подобрена инфраструктура в сферата на социалните услуги | Брой | 70 | 138 | 0 |
| 11.Построени/реконструирани домове/центрове в резултат на деинстуционализацията на децата | Брой | 10 | 132 | 0 |
| 12.Изградена ИКТ мрежа | Брой | 500 | 927 | 0 |
| 13.Общ брой проекти за развитие на туризма | Брой | 70 | 122 | 0 |
| 14.Брой развити туристически атракции | Брой | 95 | 145 | 0 |
| 15.Брой проекти за национален туристически маркетинг и проекти за регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите | Брой | 30 | 40 | 0 |
| 16.Изготвени стратегически, аналитични и информационни документи, свързани със стратегическото планиране на регионалното развитие | Брой | 13 |  | 7 |
| 17.Проведени координационни срещи, събития и форуми в районите от ниво 2 | Брой | 24 |  | 13 |
| 18.Извършени административно-териториални промени, анализи и тенденции в АТУ | Брой | 4 |  | 0 |
| 19.Организирани мероприятия, свързани с дейността на СДДУ и на Комисията за присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво | Брой | 4 |  | 2 |
| 20. Национална работеща мрежа от ТИЦ | % | 70 | 64,95 | 0 |
| 21. Техническа подкрепа, консултации и др. | човекодни | 15 500 | 18 413 | 0 |
| 22.Обучени служители на УО (вкл. регионалните му отдели) и бенефициенти | Брой | 4 500 | 7 955 | 0 |
| 23. Проведени заседания на Комитета по наблюдение | Брой | 14 | 16 | 0 |
| 24. Проведени информационни кампании и публични събития съгласно Комуникационния план | Брой | 60 | 286 | 0 |
| Индикатори за изпълнение по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. |  |  |  |  |
| 1.Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование | лица | 76 571 | 2 540 | 2 540 |
| 2.Представители от маргинализираните групи, включително роми, ползващи модернизираната образователна инфраструктура | лица | 2 264 | 0 | 0 |
| 3.Енергийна ефективност: Брой домакинства, преминали в по-горен клас на енергопотребление | домакинства | 10 585 | 0 | 0 |
| 4.Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради | kWh/година | 83 682 347 | 0 | 0 |
| 5.Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове (енергийна ефективност) | тонове CO2 екв. | 89 054 | 0 | 0 |
| 6.Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове (градски транспорт) | тонове CO2 екв. | 13 927,73 | 0 | 0 |
| 7.Обща дължина на нови или подобрени линии на обществения транспорт | километри | 30,47 | 0 | 0 |
| 8.Рехабилитация на земята: Обща площ на рехабилитираната земя | хектари | 172 | 0 | 0 |
| 9.Градско развитие: Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони | квадратни метри | 3 184 724 | 0 | 0 |
| 10.Градско развитие: Обществени или търговски сгради, построени или обновени в градските райони | квадратни метри | 27 274 | 0 | 0 |
| 11.Градско развитие: Обществени или търговски сгради, построени или обновени в градските райони (социална инфраструктура) | квадратни метри | 94 911 | 0 | 0 |
| 12.Градско развитие: Рехабилитирани жилища в градските райони | жилища | 560 | 0 | 0 |
| 13.Население, ползващо подобрени социални услуги | лица | 264 383 | 0 | 0 |
| 14.Представители от маргинализирани групи, включително роми, които се ползват от модернизирана социална инфраструктура | лица | 1 353 | 0 | 0 |
| 15.Енергийна ефективност: Брой домакинства, преминали в по- горен клас на енергопотребление (Приоритетна ос 2) | домакинства | 2 316 | 0 | 0 |
| 16.Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради (Приоритетна ос 2) | kWh/година | 56 963 073 | 0 | 0 |
| 17.Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове (Приоритетна ос 2) | тонове CO2 екв | 40 413 | 0 | 0 |
| 18.Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование (Приоритетна ос 3) | лица | 103 876 | 0 | 0 |
| 19.Представители на маргинализирани групи, включително роми, облагодетелствани от модернизирана образователна инфраструктура (Приоритетна ос 3) | лица | 3 071 | 0 | 0 |
| 20.Население, обхванато от подобрените услуги по спешна медицинска помощ | лица | 7 245 677 | 0 | 0 |
| 21.Модернизирани обекти на спешна медицинска помощ | обекти | 232 | 0 | 0 |
| 22.Закупени съвременни санитарни превозни средства (линейки) | брой | 400 | 0 | 0 |
| 23.Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование | лица | 408 | 0 | 0 |
| 24.Брой подкрепени обекти на социалната инфраструктура в процеса на деинституционализация | обекти | 138 | 0 | 0 |
| 25.Устойчив туризъм: Ръст в очаквания брой посещения на подпомогнатите обекти на културното или природното наследство и туристически атракции | посещения/година | 482 034 | 0 | 0 |
| 26.Разработени туристически продукти за обектите на културното наследство от национално и световно значение | брой | 18 | 0 | 0 |
| 27.Шосеен транспорт: Обща дължина на реконструирани или модернизирани пътища | километри | 665 | 0 | 0 |
| 28.Осигурени заплати за служители на пълен работен ден | брой | 157 | 157 | 157 |
| 29.Обучени служители на бенефициентите | брой | 4000 | 1 283 | 480 |
| 30.Проведени информационни кампании и дейности за публичност | брой | 60 | 46 | 15 |

Отчетените стойности по ОПРР 2007-2013 г. са съгласно Окончателния доклад по програмата, подаден към ЕК към 31.03.2017 г. Отчетените стойности по ОПРР 2014-2020 г. са от приключили проекти и от текущо постигнати верифицирани стойности по проекти в процес на изпълнение. 2.5 Отговорност за изпълнението на програмата - ГД „Градско и регионално развитие“ е част от функционалния капацитет на специализираната администрация на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

- Кратко описание на показателите за изпълнение

Показател 1. Изготвени стратегически, аналитични и информационни документи, свързани с регионалното развитие – измерва постигнатите резултати във връзка с разработването, актуализирането, наблюдението и оценката на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие и хармонизацията на нормативната база за регионалното развитие. Целева група са всички свързани институции, органи и партньори (министерства и агенции, работодатели, синдикати, неправителствени организации, научни институти, университети, граждански сдружения и др.), участващи в провеждането на политиката за регионално развитие.

За отчетния период са изготвени общо 7 стратегически, аналитични и информационни документи, свързани със стратегическото планиране на регионалното развитие, както следва: Изготвени са 6 броя годишни доклади за наблюдение изпълнението на регионалните планове за развитие за 2016 г. и е изготвен окончателен доклад за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие за периода 2005-2015 г., одобрен с Решениe на Министерски съвет №191 от 06.04.2017 г.

Показател 2. Проведени координационни срещи, събития и форуми в районите от ниво 2 – отчита постигнатите резултати по осъществяването на дейностите, свързани с регионалната координация за изпълнение на стратегиите и плановете за регионално и местно развитие в районите от ниво 2. С целевите годишни стойности се планира броят на координационните срещи, събития и форуми в районите от ниво 2. Целева група са всички свързани институции, органи и партньори, (министерства и агенции, работодатели, синдикати, неправителствени организации, научни институти, университети, граждански сдружения и др.), участващи в провеждането на политиката за регионално развитие.

За отчетния период са проведени 13 заседания на Регионалните съвети за развитие в районите от ниво 2.

Показател 3. Извършени АТП, анализи и тенденции в АТУ: Няма извършени дейности. Изпълнението на Показател 3 зависи от искания за административно-териториални промени, инициирани от областните управители. Към 30.06.2017 г. такива не са направени.

Показател 4. Организирани мероприятия, свързани с дейността на СДДУ и на Комисията за присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво: Във връзка със стартирането на Четвърта процедура за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво:

- По проекта “Инициативи за прилагане на 12-те принципа за добро управление от СИДУМН на СЕ“ на 19-20 април 2017 г. е организирано и проведено ,съвместно с партньора - Националното сдружение на общините в Република България, практическо обучение на експертите от общини, заявили желание да участват в Четвъртата процедура за присъждане на Етикета;

- На 12-13 юни 2017г. е проведено 15-то заседание на Комисията за присъждане на Етикет, на което бяха одобрени независими експерти за оценяване на общините, подали заявление да участват в Процедурата, бе приет проект на писмо адресирано до Европейската платформа, изработен от Секретариата в лицето на ГД СПРРАТУ.

- Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение: Информация на ГД СПРРАТУ, Национален статистически институт, Евростат, административната статистика на Агенцията по заетостта и Министерството на труда и социалната политика.

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР 2014-2020 г.) е интегрирана оперативна програма, насочена към регионалното развитие и по-конкретно към постигане на целите на градската политика в България, като отделя специално внимание на енергийната ефективност в опорните центрове в периферните райони, съгласно националния полицентричен модел за развитие, формулиран в Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 и допринася за териториалното измерение на секторните политики, включени в Споразумението за партньорство.

Програмата подкрепя реформите в няколко ключови сектора, свързани с устойчивото и балансирано регионално развитие на България до 2023 г. ОПРР 2014-2020 г. финансира проекти в областта на регионалното развитие, образование, здравеопазване, социална политика. Същевременно програмата е ориентирана към създаване на растеж и заетост в регионите, чрез инвестиране в мерки за градско развитие, регионален туризъм, енергийна ефективност, подобряване на културната и пътната инфраструктура, финансови инструменти. Оперативната програма подкрепя полицентричното развитие на българската територия, което ще доведе до овладяване на негативните миграционни процеси към София и големите градове, водещи до обезлюдяване на големи части от България.

С Решение на Министерски съвет от 27.05.2016 г. Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ окончателно е определена за Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Приоритетите на програмата се реализират в рамките на осем приоритетни оси:

Приоритетна ос 1 - Устойчиво и интегрирано градско развитие

Приоритетна ос 2 - Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони

Приоритетна ос 3 - Регионална образователна инфраструктура

Приоритетна ос 4 - Регионална здравна инфраструктура

Приоритетна ос 5 - Регионална социална инфраструктура

Приоритетна ос 6 - Регионален туризъм

Приоритетна ос 7 - Регионална пътна инфраструктура

Приоритетна ос 8 - Техническа помощ

| Приоритетни оси - наименование | Уточнен план на разходите за 2017 г. | Изразходвани средства за периода 01.01.2017 – 30.06.2017 г. в т.ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | средства от ЕС | национално съфинансиране |
| Приоритетна ос 1 | Устойчиво и интегрирано градско развитие | 305 676 874,87 | 26 945 508,50 | 4 755 089,73 |
| Приоритетна ос 2 | Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони | 67 397 367,83 | 11 873 520,74 | 2 095 327,19 |
| Приоритетна ос 3 | Регионална образователна инфраструктура | 79 456 877,92 | 2 337 848,59 | 412 561,52 |
| Приоритетна ос 4 | Регионална здравна инфраструктура | 68 875 273,39 | 0 | 0 |
| Приоритетна ос 5 | Регионална социална инфраструктура | 298 405,94 | 0 | 0 |
| Приоритетна ос 6 | Регионален туризъм | 246 326,72 | 0 | 0 |
| Приоритетна ос 7 | Регионална пътна инфраструктура | 139 600 867,42 | 667 412,86 | 117 778,74 |
| Приоритетна ос 8 | Техническа помощ | 8 117 313,62 | 3 576 380,14 | 631 125,91 |
| Общо за оперативна програма "Региони в растеж“ 2014- 2020 г." | 669 669 308,71 | 45 400 670,83 | 8 011 883,09 |

OП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. е ориентирана към регионалното развитие, тя следва стратегията на Националната стратегия за регионално развитие 2012 – 2022 г. В това отношение Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ е насочена към постигане на Стратегическа цел 4 на стратегията - „Балансирано териториално развитие, чрез укрепване на мрежата от градове-центрове, подобряване свързаността в районите и качеството на средата в населените места“ и е с финансов ресурс в размер на 840 млн. евро. Ще бъдат подкрепени 39 големи и средни градове от националната полицентрична система. Инвестициите са в изпълнение на одобрените Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие на тези градове и са насочени към обновяване на градски пространства, като улици, площади, пешеходни зони и паркове, съчетани с мерки за модернизация на детски ясли и градини и общообразователни и профилирани училища, социални жилища, социална инфраструктура, спортни съоръжения и подкрепа за културни институции като читалища, театри, опери, музеи, галерии и др. Мерките включват още енергийна ефективност в жилищни сгради, студентски общежития и публични административни сгради, мерки за насърчаване на частните инвестиции в зони с потенциал за икономическо развитие в тези градове, както и  интегрирани проекти за устойчив градски транспорт.

Приоритетна ос 2 - Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони е насочена към инвестиции за изпълнение на мерки за енергийна ефективност в жилищни и административни сгради на държавната и общинската администрация и общински сгради на социалната, културната и образователната инфраструктура. Чрез планираните интервенции в 28-те малки градове в периферни райони от националния полицентричен модел ще се подкрепи реформата в регионалната политика и ще се подпомогне малкия и среден бизнес, повишаването на енергийна ефективност на българските сгради и намаляването на вредното въздействие върху околната среда.

Приоритетна ос 3 - „Регионална образователна инфраструктура“ е насочена към образователната инфраструктура от по-голямо териториално значение, която обслужва хора от различни общини предвид специфичния й профил, свързан със специфични национални или регионални социални или икономически потребности. В тази образователна инфраструктура влизат професионалните, специализираните, помощните, спортните училища, школите за култура и изкуства, както и висшите училища.

Приоритетна ос 4 - „Регионална здравна инфраструктура“ е насочена към необходимостта от модернизация на здравната инфраструктура с цел разработване на система за диагностика и лечение на пациенти със спешни нужди (спешна медицинска помощ).

Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ е насочена към продължаване и доразвиване на процеса на деинституционализация на социалните услуги за децата и възрастните хора.

Приоритетна ос 6 - „Регионален туризъм“  ще е насочена към оползотворяване на неизползвания потенциал за културен туризъм в регионите. Това ще бъде постигнато чрез използване на силните страни на България като добре развита морска, спа и ски дестинация и насоченост към огромния потенциал, който страната има за оползотворяване на богатото си културно наследство.

Приоритетна ос 7 - „Регионална пътна инфраструктура“ е насочена към инвестиции в мрежата от първокласни, второкласни и третокласни пътища за да се подобри свързаността и достъпността на второстепенните и третостепенните възли в TEN-T мрежата за товари и пътници.

ОПРР 2014-2020 предлага засилен фокус върху осъществяването на проекти, чрез финансови инструменти в сферите на устойчивото градско развитие, енергийната ефективност в жилищните сгради и студентските общежития и регионален туризъм, което предоставя възможност и насърчава включване на бизнеса и частната инициатива в инвестиционния процес.

В ОПРР са включени за изпълнение два големи проекта, в съответствие с чл. 100 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ - „Интегриран Столичен градски транспорт – фаза ІІ“ и по Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ - „Спешна медицинска помощ“.

Първият проект е „Интегриран Столичен градски транспорт – фаза ІІ“ с конкретен бенефициент Столична община, по проекта се предвижда да бъдат реконструирани две трамвайни трасета, да бъдат доставени 13 броя нови трамвайни мотриси и да бъде надградена интелигентната система за управление на трафика. В процес на приключване е оценката на големия проект от страна на междинното звено. В тази връзка следва да бъде представено Заключително становище, издадено от Jaspers (Completion Note), с което  се гарантира качеството и пълнотата на пакета документация към големия проект.

Вторият голям проект е по приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ с бенефициент Министерство на здравеопазването, чрез който се предвижда модернизация на системата за спешна медицинска помощ в България. През отчетния период са изпълнени следните дейности:

- С оглед ускоряване на процеса по подготовка на големия проект на Министерство на здравеопазването за кандидатстване по ОПРР 2014-2020 е изготвена пътна карта с план график със заложени дейности, междинни срокове и отговорни институции. Създадена е Направляваща група по проекта, включваща представители на УО на ОПРР, Министерство на здравеопазването, Министерски съвет и Министерство на финансите за проследяване на напредъка в подготовката на проекта.

През първата половина на 2017 г. беше финализиран процеса по изготвяне на анализ на инвестиционните програми на 39-те града от 1-во до 3-то йерархично ниво от националната полицентрична система по Приоритетна ос 1 (ПО1) „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“, както и на изпълнението на рамката за изпълнение на всички приоритетни оси на ОПРР 2014-2020, като бяха формулирани съответни изводи и препоръки. Изготвеният анализ, показващ недостиг на финансов ресурс в размер на над 213 млн.лв. за осъществяване на инвестиции в общинска образователна инфраструктура по ПО 1 на ОПРР и риск по отношение постигането на етапните и на крайните цели на индикатори за продукт от рамката за изпълнение на приоритетните оси, позволи стартиране на процедура по приемане на Решение на Министерски съвет за даване на съгласие Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз, да сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти над определения бюджет по оперативната програма. Очаква се процедурата по вземане на Решение на Министерски съвет да бъде финализирана през месец юли 2017 г., след съгласуване в рамките на Съвета за координация при управление на средствата от Европейския съюз. Междувременно, Комитетът за наблюдение на ОПРР 2014-2020 одобри на проведеното заседание на 27.06.2017г., внасянето на Решение на Министерски съвет за наддоговаряне на програмата.

През отчетния период беше изготвено изменение на Плана за оценка на ОПРР 2014-2020, което беше разгледано и одобрено на заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР 2014-2020, проведено на 27.06.2017 г. Беше изготвен и проект на техническа спецификация за избор на изпълнител на средносрочна оценка на програмата, като въз основа на нея ще бъдат формулирани предложения за вземане на решения за необходимото изменение на програмата, включително по отношение на промяна на индикатори или преразпределение на средства, след преговори с Европейската комисия и вземане на решения от Комитета за наблюдение на програмата.

Във връзка с Българското Председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. бяха изготвени доклади относно приоритетите на нашата страна в областта на териториалното сближаване и градските въпроси, а представители на ГД „ГРР“ участваха в срещи на ниво ЕС, свързани с териториалното сближаване и градските въпроси – EGTCUM, DG meetings.

През отчетния период бяха извършени две изменения на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) за предоставяне на БФП по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за 2017 г.

На състоялия се на 08.02.2017 г. Комитет за наблюдение на ОПРР 2014-2020 г. бяха актуализирани датите за обявяване и крайните срокове за кандидатстване на две от предвидените за обявяване процедури за предоставяне на БФП – по приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ и приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“.

По отношение на процедура „Регионална здравна инфраструктура“, във връзка с напредъка по подготовка на големия проект и актуализиран план-график обявяването й беше преместено от месец януари 2017 г, за месец септември 2017 г. За процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за деца“ датата на обявяване на процедурата беше изместена от януари 2017 г. за март 2017 г. Промяната се налага заради необходимото технологично време за подготовка и съгласуване на пакета документи за кандидатстване с Министерство на финансите (МФ) по отношение на режима на държавни помощи.. Същевременно беше предвидено и удължаване на срока за подаване на проектни предложения до месец юни 2017 г.

В допълнение, с 1 млн. лв. - до 58 095 000 лв., е увеличен бюджетът на процедурата. Със същата сума е намален размерът на БФП по процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”, планирана да бъде обявена през месец юни 2017 г.

На 28.04.2017 г. на 8-то присъствено заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР 2014-2020 беше представено ново изменение на ИГРП за 2017 г. За процедура „Регионална здравна инфраструктура“ беше взето решение да бъде обявена през месец декември 2017 г., предвид представения напредък по разработване на проектното предложение.

За процедура „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ УО на ОПРР обяви за повторно обществено обсъждане Насоките за кандидатстване. Предвид необходимото технологично време за подготовка и одобряване от КН на Методология и критерии за подбор на проекти по процедурата, се наложи изместване на датата на обявяване на процедурата за месец май 2017 г. Същевременно бяха удължени и сроковете за подаване на проектни предложения до август 2017 г. (първи краен срок) и ноември 2017 г. (втори краен срок).

По приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ обявяването на процедурата за предоставяне на БФП е необходимо да бъде координирано с избора на финансови посредници от страна на Фонд мениджъра на финансови инструменти в България (ФМФИБ) ЕАД.  Предвид докладваното от ФМФИБ ЕАД отлагане на сроковете за обявяване на процедура за избор на финансови посредници от м. юли 2017 за м. септември 2017 г., се предвижда отпадане на предвидената процедура за предоставяне на БФП от ИГРП за 2017 г. и последващо включване на процедурата в ИГРП за 2018 г. с планирано обявяване след подписване на оперативни споразумения между ФМФИБ ЕАД и съответните финансови посредници.

На проведеното на 27.06.2017 г. 9-то заседание на КН на ОПРР 2014-2020 беше обсъдено, че предстоят допълнителни промени в одобрената ИГРП за 2017 г, като беше взето решение посочените промени да бъдат предложени на вниманието на членовете на КН чрез провеждане на писмена процедура през месец август 2017 г.

Предстоящите промени в одобрената ИГРП за 2017 г. са свързани с промени в сроковете за обявяване и отпадане на процедурите „Енергийна ефективност в периферните райони-2“, „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ и „Развитие на туристически атракции“.

Обективните показатели за постигнатия напредък по ОПРР 2014-2020 г. за периода 01.01- 30.06.2017 г. са, както следва:

- Публикуванa e 1 процедура на обща стойност 58 млн. лв. или 2 % от размера на програмата;

- 21 бр. са подадените проектни предложения по публикуваните процедури;

- 66 са сключените договори на обща стойност 524,9 млн. лв., което представлява 17% от бюджета на програмата.

- Изплатените средства за периода 01.01- 30.06.2017 г.  са в размер на 53 млн. лв.

- Сертифицирани са разходи в размер на 113 484 831,61 лв. или 3,76 % от бюджета на програмата.

- Приключили са 3 проекта по Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“.

През 2017 г. Управляващият орган обяви 1 процедура за предоставяне на БФП по програмата в съответствие с одобрената ИГРП за 2017 г., както следва:

На 3 май 2017 г. беше обявена процедура „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ с бюджет 58 млн. лв., която е в рамките на ПО 5 „Регионална социална инфраструктура“.  Конкретни бенефициенти по нея са МЗ и община съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги, утвърдени от Междуведомствената работна група за управление и координация на процеса по деинституционализация на грижата за деца.

Основната й цел е да осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността, включително и здравно-социални, които да заменят институционалния модел на грижа за деца. Обособени са 2 компонента:

- Компонент 1 – 54 общини съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги на територията на цялата страна. Общ размер на БФП по компонента - 44 млн.лв.

- Компонент 2 - Министерство на здравеопазването и общ размер на БФП по компонента 14 млн. лв.

За двата компонента са определени 2 срока за кандидатстване - 03.08.2017 г. и 03.11.2017 г.

До 1-ви краен срок конкретният бенефициент е длъжен да подаде проектни предложения в размер на минимум 50% от бюджета на БФП, който му е определен съгласно Насоки за кандидатстване.

През 2017 г. бяха подадени 11 проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ за оценка от Междинните звена по програмата. В рамките на отчетния период са одобрени с решение на Ръководителя на УО 28 проектни предложения и са сключени 38 договора за предоставяне на БФП на обща стойност 277,6 млн. лв.

В допълнение, по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“ през 2017 г. е одобрено с решение на Ръководителя на УО 1 проектно предложение и са сключени общо 2 договора за БФП на стойност 1,3 млн. лв. По процедура BG16RFOP001-3.001 „Култура и спорт в училище“ през отчетния период бяха оценени и одобрени за финансиране с решение на Ръководителя на УО 2 проектни предложения. За тях бяха сключени договори за предоставяне на БФП в размер на 4 млн. лв.

По процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“ през първото шестмесечие одобрени за финансиране с решение за предоставяне на БФП 7 проектни предложения. В допълнение, през периода бяха сключени общо 12 договора на стойност на БФП 99,4 млн. лв.

По процедура BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в РБългария” беше подадено 1 проектно предложение на Медицински университет – София, което беше оценено и одобрено за финансиране. За него беше сключен договор на стойност на БФП 3 млн. лв.

През първата половина на 2017 г. бяха подадени  8 проектни предложения по процедура „Регионални пътища“ с конкретен бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура“. В допълнение, през отчетния период бяха издадени решения за предоставяне на БФП за 8 проектни предложения (5, подадени през отчетния период и 3, подадени в края на 2016 г.), за които бяха сключени и 8 договора за БФП на обща стойност 139 млн. лв.

По приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ в рамките на процедура „Бюджетна линии за конкретните бенефициенти по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ (МОН, ММС, МК) беше  подадена 1 бюджетна линия. В допълнение, през първото шестмесечие бяха одобрени за финансиране 3 бюджетни линии по процедурата, като за тях бяха сключени договори за предоставяне на БФП на стойност 650 хил. лв.

Фонд „Солидарност”

Като страна-членка на Европейския съюз, България има право да получи подкрепа от фонд „Солидарност” за преодоляване на последиците от природни бедствия. Главна дирекция „Градско и регионално развитие” изпълнява функциите на компетентен национален орган, отговорен за управлението и контрола на дейностите, финансирани със средства от Фонд „Солидарност” на Европейския съюз, и всички произтичащи от това задължения и отговорности съгласно регламентите на ЕС.

Целта на средствата от фонда е да се подпомогне държавата-членка да компенсира щетите от природни бедствия и да възстанови пострадалата инфраструктура до нивото от преди бедствието. Към момента са подадени и одобрени три заявления за подпомагане от фонд „Солидарност” на ЕС, съответно за бедствията от м. юни 2014 г., края на м. юли 2014 г. (наводненията в гр. Мизия) и края на м. януари – началото на м. февруари 2015 г. Общата помощ, която e получена от ЕС по трите заявления възлиза на 36 972 081,30 лв.

Предоставената от ЕК помощ по първото заявление е в размер на 20 618 575,00 лв. През 2015 г. с 21 изпълнителни органи бяха сключени договори за над 20,2 млн. лв. или 98% от средствата са договорени, като над 50% от средствата са насочени към община Варна. Съгласно разпоредбите на чл. 8, пар. 1 от Регламент (ЕО) № 2012/2002, изменен с Регламент (ЕС) № 661/2014, срокът за допустимост на разходите е до 18 месеца след постъпване на средствата от ФСЕС по сметката на МРРБ, което в случая беше до 08.10.2016 г. Към 30.06.2017 г. всички проекти са приключили и разходите по тях са верифицирани и изплатени.  Във връзка с приключване на договорите по схемата и в изпълнение разпоредбите на чл. 8, пар. 3 на Регламент (ЕС) № 661/2014 за изменение на Регламент (ЕО) № 2012/2002 за създаване на фонд „Солидарност” на ЕС Република България, в качеството си на държава-бенефициер, изпрати в срок (до 08.04.2017 г.) на ЕК доклад за усвояването на финансовите вноски от ФСЕС с отчет за разходите. Окончателният размер на общо верифицираните средства по всички договори за предоставяне на БФП е 17 750 705,56 лв., от които финансирането по фонд „Солидарност” на ЕС е в размер на 17 619 652,39 лв. Окончателно верифицираните разходи по фонд „Солидарност” представляват 85,46% от предоставените от ЕК средства в размер на 20 618 575 лв. От договорените 20 216 259,79 лв. са усвоени 87,16%.

След наводненията от юли 2014 г. в Северозападен регион, през октомври 2014 г. България подаде заявление за подпомагане със Средства от фонд „Солидарност” на Европейския съюз. На 9-ти април 2015 г. Европейската комисия одобри отпускането на помощ в размер на 3 879 584,39 лв., които да бъдат използвани за възстановяване на щетите от бедствието, като тези средства бяха преведени по сметката на МРРБ на 24.08.2015 г. Оценени и одобрени бяха 4 проектни предложения – на община Мизия, община Бяла Слатина, община Враца и община Мездра, като общата стойност на сключените договори възлиза на над 3,8 млн. лв. или близо 100% от предоставените средства. В съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 661/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета за създаване на фонд „Солидарност” на Европейския съюз, срокът за допустимост на разходите е осемнадесет месеца, считано от датата, на която Комисията е изплатила пълния размер на помощта, т.е. до 24 февруари 2017 г. Към 30.06.2017 г. всички проекти са приключили, като по 3 от тях за разходите са верифицирани и изплатени, а в процес на обработка е искането за окончателно плащане на община Враца. Към 30.06.2017 г. по второто заявление по фонд „Солидарност” на изпълнителните органи са изплатени средства (авансови, междинни и окончателни) в размер на 3 512 253,70 лв. Във връзка с приключване на договорите по схемата и в изпълнение разпоредбите на чл. 8, пар. 3 на Регламент (ЕС) № 661/2014 за изменение на Регламент (ЕО) № 2012/2002 за създаване на фонд „Солидарност” на ЕС Република България, в качеството си на държава-бенефициер, има задължението да  представи на ЕК доклад за усвояването на финансови вноски от ФСЕС с отчет за разходите в срок до 24.08.2017 г.

На 24 април 2015 г. България подаде и трето заявление за мобилизиране на фонд „Солидарност” на ЕС, във връзка с бедствията, настъпили на територията на цялата страна в периода 30.01.2015 – 04.02.2015 г. Стойността на отпусната от ЕК помощ по третото заявление е 12 473 921,91 лв., а Решението на Европейската комисия е от 11.11.2015 г. През 2016 г. по схемата бяха сключени 19 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на одобрените кандидати, като общата стойност на предоставената БФП по третото заявление е 12 459 717,19 лв. или почти 100% от предоставените от Европейската комисия средства. Най-голям финансов ресурс беше предоставен на Агенция „Пътна инфраструктура” (над 6 млн. лв.) за извършените дейности за възстановяване на пострадалата инфраструктура на територията на цялата страна. Срокът за  допустимост на разходите (осемнадесет месеца от датата на постъпване на помощта от ЕК по сметката на МРРБ) изтече на 01.06.2017 г. Всички договори по схемата са приключили и са подадени искания за окончателно плащане, като към 30.06.2017 г. в процес на обработка са 4 искания за плащане, а по останалите 15 разходите са верифицирани и изплатени. Към 30.06.2017 г. по третото заявление по фонд „Солидарност” на изпълнителните органи са изплатени средства (авансови, междинни и окончателни) в размер на 11 830 077,67 лв.  Във връзка с приключване на договорите по схемата и в изпълнение разпоредбите на чл. 8, пар. 3 на Регламент (ЕС) № 661/2014 за изменение на Регламент (ЕО) № 2012/2002 за създаване на фонд „Солидарност” на ЕС Република България, в качеството си на държава-бенефициер, има задължението да  представи на ЕК доклад за усвояването на финансови вноски от ФСЕС с отчет за разходите в срок до 01.12.2017 г.

Схемите са нотифицирани пред ЕК във връзка с наличието на държавни помощи.

Проект „Трансграничен морски пространствен план за Черно море  Румъния-България“ с акроним „MARSPLAN-BS“, одобрен за финансиране на основание Споразумение за безвъзмездна помощ № EASME/EMFF/2014/1.2.1.5/2/SI2.707672 MSP LOT 1 Black Sea/MARSPLAN BS от 14 август 2015 г. между Европейската комисия и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, и публичната администрация на Рeпублика Румъния в качеството му на водещ партньор по проекта.

- Обща стойност и източник на финансиране:

- Общата стойност на проект MARSPLAN-BS е 2 049 015.74 евро.

- Бюджетът на МРРБ е в размер до 193 402,50 евро (377 134 лева) в рамките на общата стойност.

- Проект MARSPAN-BS се съфинансира директно от Европейската комисия с безвъзмездни средства на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) по силата на сключеното Споразумение за безвъзмездна помощ (Grant Agreement) в размер до 80% от допустимите разходи;  от бюджета на МРРБ в размер 20% от допустимите разходи и разходите за ДДС.

- Основни цели на проекта:

- Подпомагане прилагането на Директива 2014/89/ЕС за създаване на рамка за морското пространствено планиране (МПП);

- Изграждане на институционална рамка за трансграничното морско пространствено планиране Румъния – България;

- Развитие на сътрудничеството със страните  от Черноморския басейн във връзка с морското пространствено планиране в региона на Черно море;

- Укрепване на трансграничното сътрудничество и обмен на информация между Румъния и България по въпроси, свързани с морския регион;

- Определяне на визията и стратегическите цели за региона на Черно море, имащи отношение към морското пространствено планиране, като в същото време се държи сметка за взаимовръзките между сушата и морето;

- Разработка на пилотен морски пространствен план за трансграничния регион;

- Съдействие за по-широкото разпространение на цялата информация, събрана във връзка с МПП, региона на Черно море и най-добрите практики сред всички заинтересовани страни в басейна на Черно море.

- Срок на изпълнение:

Общата продължителност на проекта е 32  месеца – от 14.08.2015 г. до13.02.2018 г.

- Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г.:

- Анализ и подготовка на националната институционална и законодателна рамка за морско пространствено планиране с цел транспониране и прилагане на Директива 2014/89/ЕС;

- Изнесени презентации от членове на екипа, отразяващи ситуацията в България на два тематични семинара: „Морско пространствено планиране - аквакултури и рибарство“ и „Трансгранично морско пространствено планиране в Черно море“ в гр. Констанца, Румъния;

- Участие на членове на екипа в Международна конференция по морско пространствено планиране в Черно море,  проведена в гр. Констанца, Румъния;

- Сключен е договор по задача „Специалист по опазване на околната среда и адаптиране към климатичните промени“;

- Подготовка на процедура за стартиране на обществена поръчка с предмет „Проучване за приложимост на Национален морски пространствен план“;

- Осъществени дейности за управление на проекта, свързани с физическите, административните, правните и финансовите показатели за ефективно и ефикасно изпълнение на проекта.

- Изразходвани средства за отчетния период по източници на финансиране:

Общо изразходваните средства по проекта са 114 086 лева и се разпределят по източници на финансиране, както следва: до 80% покритие на разходите от Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) чрез Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия (EASME) към Европейската комисия, действаща съгласно делегираните правомощията като изпълнителна агенция по проекта; 20% от страна на бюджета на МРРБ и допълнително разходите за данък добавена стойност (ДДС). До този момент изразходваните средства по проекта са единствено за сметка на европейското финансиране.

Проект № BG05SFOP001-2.001-0005 „Инициативи за прилагане на 12-те принципа за добро управление от Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа“, одобрен за финансиране на основание на Административен договор  № BG05SFOP001-2.001-0005-C01 от 02.03.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ (2014-2020 г.)

- Обща стойност и източник на финансиране:  198 934 лв. Безвъзмездната финансова помощ, която се предоставя на МРРБ като бенефициент за изпълнението на този проект е в следното съотношение: 85 % от Европейския социален фонд и 15 % национално финансиране.

- Основни цели на проекта:

Основната цел на проекта е: Подобряване на местното управление във все повече общини чрез стимулиране прилагането на 12-те принципа за добро управление на местно ниво. Предвидено е тя да бъде постигната чрез изпълнение на следните специфични цели:

- Разширяване обхвата на общините познаващи и прилагащи 12-те принципа на добро управление на местно ниво.

- Популяризиране на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво (СИДУМН) и заложените в нея 12 принципа сред гражданите на българските общини и по този начин насърчаване по-активното им включване в процеса на вземане на решения на местно ниво.

- Създаване на условия за споделяне на добри практики и опит между българските общини.

- Усъвършенстване на нормативната база за местно управление чрез интегриране на 12-те принципа за добро управление.

- Срок на изпълнение:

Общата продължителност на проекта е 24  месеца – от 3.01.2017 г. до 03.01.2019 г.

- Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г.:

- Провеждане на информационна кампания за популяризиране СИДУМН на Съвета на Европа и Четвъртата процедура по присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво;

- Проведено обучение сред експертите от общини, заявили желание да се включат в процедурата;

- Извършена административна проверка на кандидатурите на 17 общини, подали заявление за участие в процедурата в обявения срок от 10 януари до 28 април 2017 г.;

- Утвърдени имената на 33 независими експерти за оценка на кандидатурите на общините на 15-тото заседание на Комисията за присъждане на Етикета на 16.06.2017 г.;

- Стартирани са две обществени поръчки за изпълнение на дейности по проекта:

- за провеждане на анкетно проучване сред гражданите в кандидатстващите общини за прилагане на 12-те принципа за добро управление на местно ниво;

- за изработване на кристални призове, които са предназначени за връчване на удостоените с Етикета в рамките на Четвъртата процедура общини.

- Изразходвани средства за отчетния период по източници на финансиране:

Общо изразходваните средства по проекта са: 1295,40 лева и се разпределят по източници на финансиране, както следва: 1101,09 – европейско финансиране и 194,31 национално финансиране.

Финансов напредък по програмите за териториално сътрудничество, в които Република България участва

Програми за териториално сътрудничество 2007-2013

- Програма за ТГС България – Сърбия 2007-2013  - Стойността на разплатените средства по сключени договори е 266 116  евро (520 478  лв.). Стойността на сертифицираните средства е 643 647 евро (1 258 864 лв.);

- Програма за ТГС България – Турция 2007-2013 - Стойността на разплатените средства по сключени договори е 593 573 евро (1 160 928  лв.). Стойността на сертифицираните средства е 1 983 087 евро (3 878 581 лв.);

- Програма за ТГС България – Македония 2007-2013 - Стойността на разплатените средства по сключени договори е 309 692 евро (605 705  лв.). Стойността на сертифицираните средства е 715 297 евро (1 398 999 лв.);

- Програма за ТГС Румъния – България 2007-2013 - разплатените средства за периода по сключени договори за национално съфинансиране са 321 290,37 лв.;

- Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013 - за отчетния период не са разплащани средства за национално съфинансиране .

- Програма за транснационално сътрудничество Югоизточна Европа 2007-2013 - за отчетния период не са извършвани разплащания по договори за предоставяне на национално съфинансиране;

- СОП Черноморски басейн 2007-2013 - за отчетния период не са сключвани договори за предоставяне на национално съфинансиране. За отчетния период разплатените средства по сключените договори за национално съфинансиране са в размер на 6 366,42 евро (12 451,45 лв.).

- ИНТЕРРЕГ IVC 2007-2013 - за отчетния период не са извършвани разплащания по договори за предоставяне на национално съфинансиране.

Програми за териториално сътрудничество 2007-2013

- Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Сърбия 2014-2020 – Подписани са общо 36 договора за субсидия и са разплатени авансови и междинни плащания на обща стойност 1 461 438 евро (2 858 324  лв.).

- Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Турция 2014-2020 - сключени са 34 договора за субсидия, по които са разплатени авансови плащания на стойност1 326 635 евро (2 594 673  лв.);

- Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Македония 2014-2020 - Подписани са общо 47 договора за субсидия и са разплатени авансови и междинни плащания на обща стойност на 961 634 евро (1 880 793  лв.).

- Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 - сключени са 81 договора за национално съфинансиране с български партньори на стойност 9 567 014 лв. Разплатените средства по сключени договори за национално съфинансиране сa  4 020 672 лв.

- Програма за ТГС ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 - Няма сключвани договори за национално съфинансиране. За отчетния период разплатените средства по сключените договори за национално съфинансиране са в размер на 133 134,36 лв..

- ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 – за отчетния период са сключени 5 договора за предоставяне на национално съфинансиране на стойност 648 451,00  евро (ЕФРР 551 183,35  евро и национално съфинансиране 97 267,65  евро). Разплатените средства по сключени договори за национално съфинансиране са общо 86 976,83 евро (170 109,29 лв.) Верифицираните разходи на българските партньори са на стойност 108 726,19  евро (212 646,68 лв.).

- Програма за транснационално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ДУНАВ 2014-2020 - за отчетния период са сключени 41 договора за предоставяне на национално съфинансиране на стойност 824 060,21 евро (1 611 696,94 лева) Разплатените средства по сключени договори за национално съфинансиране са 999 885,00 лв.

- Програма за междурегионално сътрудничество УРБАКТ ІІІ - за отчетния период има един сключен договор за предоставяне на национално съфинансиране на стойност 7 580,05 евро (14 825,06 лв).

- Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение

Национален статистически институт, Евростат, административната статистика на Агенцията по заетостта и Министерството на труда и социалната политика.

4.1.5. Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените стойности

- Недостатъчен административен и финансов капацитет на бенефициентите;

- Неизпълнение или некоректно изпълнение на задълженията на институциите; от партниращата страна по съответната програма;

4.1.6. Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани

Приложение № 6

| № | 2100.01.01 Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество” (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 2 285 700 | 2 285 700 | 1 197 845 |
|  | Персонал | 1 871 000 | 1 871 000 | 1 083 250 |
|  | Издръжка | 414 700 | 414 700 | 114 595 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 2 285 700 | 2 285 700 | 1 197 845 |
|  | Персонал | 1 871 000 | 1 871 000 | 1 083 250 |
|  | Издръжка | 414 700 | 414 700 | 114 595 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 651 118 |
|  | Финансови корекции за УО в чужбина |  |  | 651 118 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 15 000 000 | 15 000 000 | 13 801 466 |
|  | Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020 г." |  |  | 3 104 500 |
|  | Оперативна програма "Добро управление" |  |  | 1 295 |
|  | Програми за трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество (в т.ч 4 418 654 лв. трансфери към бенефициенти) | 15 000 000 | 15 000 000 | 8 443 330 |
|  | Други международни програми |  |  | 43 859 |
|  | Фонд "Солидарност" (трансфери към бенефициенти) |  |  | 2 171 042 |
|  | Други програми |  |  | 37 440 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 15 000 000 | 15 000 000 | 14 452 584 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 2 285 700 | 2 285 700 | 1 848 963 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 17 285 700 | 17 285 700 | 15 650 429 |
|  | Численост на щатния персонал | 256 | 256 | 241 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

4.1.7. Отговорност за изпълнението на програмата ГД „ГРР“, ГД „УТС“, ГД „СПРРАТУ”.

4.2 Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.01.02 “Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Република България”

Програмата  допринася за изпълнението на  мерките от програмата на Правителството  по отношение на намаляване на бедността и социалното изключване чрез осигуряване на равни възможности и равен достъп, при спазване на принципите на равнопоставеност и недискриминация.

През отчетният период МРРБ участва в дейности за изпълнение на приетата от Народното събрание Национална стратегия за интегриране на ромите в България 2012-2020 г. и План за действие 2012-2015 г. към нея, включващ част „Жилищни условия”.

    - Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Стратегическа цел:

- Създаване на условия за подобряване състоянието на съществуващия сграден жилищен  фонд и на работещ механизъм за осигуряване на достъпни жилища;

- Създаването на условия за достойно интегриране и социализиране на ромите чрез осигуряване на равни възможности и равен достъп до блага, участие във всички обществени сфери, ползване на услуги, както и до подобряване на качеството на живот, при спазване на принципите на равнопоставеност и недискриминация.

Оперативна цел:

- Социална интеграция на хората в неравностойно социално положение от ромската общност чрез подобряване на жилищните условия;

На базата на анализ и  проучвания за състоянието и потребностите на жилищния сектор в България, ангажиментите на България в международните споразумения в областта на „жилищните условия“ както и на европейските модели на жилищни системи, разработване  нов „работещ“ модел на българската жилищна система, в който да бъде намерено  решение на следните съществуващи  проблеми:

1) остарял и неподдържан жилищен фонд, нуждаещ се от системен ремонт и обновяване;

2) риск от конструктивни проблеми в част от сградния фонд;

3)висока енергоемкост на съществуващия сграден фонд;

4)  нисък комфорт и нездравословни условия на обитаване ;

5) преобладаващ брой незаконни жилища, които не  отговарят на законоустановените стандарти;

6) липса на съответстващ с нуждите на населението социален жилищен фонд, който да осигури достъп до жилище за групите в неравностойно положение;

7) постоянно увеличаващ се процент на необитаеми жилища;

8) липса на финансови механизми за  осигуряване на достъп до покупка на жилища и отдаване под наем за семейства с ниски доходи;

9) липса на подходящи условия, насърчаващи младите хора да търсят задоволяване  на дългосрочните си жизнени потребности в България;

Решаване на социален проблем свързан с осигуряване на водоснабдяването на населени места с преобладаващо ромско население – община Дългопол.

4.2.2.Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

Продукт/услуга: Разработване на проект на Национална жилищна стратегия (НЖС)

- Изграждане на рамка на жилищната система: правна институционална рамка, жилищно-финансова система;

- Програми за решаване на приоритетни проблеми: управление и поддържане на съществуващия жилищен фонд, обследване на конструктивната устойчивост, енергийна ефективност на жилищните сгради, преструктуриране на общинския наемен фонд, подобряване на жилищните условия на уязвимите групи от населението;

- Програма за съпътстващи действия: информационно-образователна кампания във връзка с новата жилищна стратегия, изграждане на институционален капацитет.

    - Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. проектите по програмата

През отчетния период по програмата са представени в дирекция „Жилищна политика“ встъпителен и междинен доклад от Национален център за териториално развитие, в изпълнение на сключения договор и след приемане на докладите са разплатени 54 000 лв. от бюджета на дирекцията  90 000 лв. Окончателното изпълнение на договора за разработване на проект на НЖС следва да приключи м. ноември 2017 г.

4.2.4.Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени,  времеви)

Приложение № 5

| № | Програма № 2 „Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Република България” Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработване на програмна рамка за управление на жилищния фонд (проект на НЖС) | брой | 1 | 0 |

    - Източници на информация за да данните по показателите за изпълнение

Произтичащите задължения по прилагането на Закона за собствеността, Закона за управление на етажната собственост и подзаконовите актове, свързани с неговото прилагане.

4.2.5.Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/ заявените целеви стойности

Фактори, които оказват въздействие върху постигането на количествени показатели, е неосигурено в достатъчен размер финансиране, както и неяснотите по финансирането на Националната стратегия за интеграция на ромите в Република България 2012 – 2020 год.

4.2.6. Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

Приложение № 6

| № | 2100.01.02 Бюджетна програма „Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Република България” (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 286 800 | 436 800 | 227 087 |
|  | Персонал | 276 800 | 276 800 | 166 602 |
|  | Издръжка | 10 000 | 100 000 | 60 485 |
|  | Капиталови разходи | 0 | 60 000 | 0 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 286 800 | 436 800 | 227 087 |
|  | Персонал | 276 800 | 276 800 | 166 602 |
|  | Издръжка | 10 000 | 100 000 | 60 485 |
|  | Капиталови разходи |  | 60 000 |  |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 162 000 | 12 000 | 0 |
|  | Изграждане на социални жилища за лица в неравностойно положение | 162 000 | 12 000 |  |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 162 000 | 12 000 | 0 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 448 800 | 448 800 | 227 087 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 448 800 | 448 800 | 227 087 |
|  | Численост на щатния персонал | 19 | 19 | 14 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

4.2.7. Отговорност за изпълнение на програмата  - дирекция „Жилищна политика”.

4.3. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.02.01 „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“.

4.3.1.Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

- Увеличаване на приходите от винетки и Държавни такси като част от необходимите средства за експлоатация и поддръжка на пътната мрежа;

- Привеждане на пътната инфраструктура в устойчиво състояние;

- Осигуряване съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност на територията на Република България. Подобряване на качеството на  жизнената среда;

- Подпомагане ускореното изграждане на пътната инфраструктура по транс-европейските и националните транспортни оси;

- Договори за строителство, към които са приложени Планове за управление на околната среда, Мерки за непредвидени замърсявания и Планове за наблюдение на въздействието върху околната среда;

- Постигането на съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност и мобилност за територията на Република България е обвързано с продължаващото успешно и ефективно проектиране, изграждане, управление, поддържане и ремонт на пътните инфраструктурни проекти;

- Оказване на съдействие на общините за подобряване на жизнената среда по проекти, стартирали в предходни години, което се изразява с количествени показатели за изпълнение на инвестиционни проекти.

4.3.2. Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

Продукт/услуга: Разработване на анализ за възможностите и варианти за внедряване на интелигентни системи за събиране на такси за ползване н републиканската пътна мрежа:

АПИ ще изпълнява предписанията и препоръките от ЕС за интегриране на България в общоевропейската мрежа от интелигентни транспортни системи. Това води до необходимостта от изграждане на оперативна съвместимост на данните и възможности за интегриране на информация в рамките на АПИ за ефективно включване в ITS на общоевропейско равнище.

Съвместно с МРРБ АПИ осъществява дейности по подготовката и извършване на анализ на възможностите за внедряване на система за събиране на такси при ползване на пътната инфраструктура на база на изминатото разстояние в страната.

Продължава работата по подготовката и разработване на анализ на възможностите за въвеждане на интелигентни системи за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа на база „изминато разстояние“. С решение № 36/05.04.2016 г. на председателя на УС на АПИ в качеството му на възложител по смисъла на чл. 5, ал. 1 от ЗОП, Агенция „Пътна инфраструктура“ откри процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране, изграждане и въвеждане на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (Тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5т. (електронна винетка)”. Към момента процедурата за възлагане на обществената поръчка с горецитирания предмет е спряна, поради многократни обжалвания.

Продукт/услуга: Нормативна и приложна дейност в областта на пътното дело, актуализиране на Списъка на общинските пътища в Република България

Дейностите включват:

    - Проучване на предложения от общинските администрации за включване на нови пътни участъци в списъка на общинските пътища и

    - Изработване на съответната документация за утвърждаването им в списъка на общинските пътища с приемане на решение от Министерския съвет по реда на чл. 3, ал. 4 от Закона за пътищата.

През отчетния период са разгледани документациите на предложени пътни трасета от общините Ветово, Георги Дамяново, Гоце Делчев, Елена, Кирково, Козлодуй, Разград, Септември и Сърница. Предложените пътни трасета на общините Гоце Делчев и Сърница документално отговаряха на условията за включването им в списъка на общинските пътища, и на същите бяха извършени огледи на място. По постъпило  предложение на община Хитрино бе извършена документална проверка и след получено съгласие на АПИ участък от републикански път става общински. С Решение № 68/26.01.2017 г. на Министерския съвет бе допълнен списъка на общинските пътища. В съответствие с горното решение на Министерския съвет, списъкът на републиканските пътища също е изменен. Дейността е с постоянен характер поради постоянно постъпващи предложения от общинските администрации и същата ще продължи и през следващото шестмесечие на  2017 г.

Съгласно изменения и допълнения в Закона за пътищата (ДВ, бр. 11 от 31.01.2017 г.) е предвидено от 01.01.2018 г. за леки автомобили да бъдат издавани тримесечни винетки. В тази връзка АПИ ще подготви проекти на Постановления на Министерския съвет (ПМС), ведно със съпътстващите го документи, за изменение в Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“ и Наредба за условията и реда за събиране на таксите за ползване на пътната инфраструктура по Закона за пътищата.

Продукт/услуга: Инфраструктурни проекти

Във връзка с управлението на републиканските пътища, Агенцията е отговорна за финансиране на тяхното строителство, ремонт и поддръжка извън градовете и при пътните възли. За обезпечаване реализацията на посочените инфраструктурни обекти, в качеството си на заинтересовано ведомство тя инициира производства по отчуждаване на имоти попадащи под техните трасета. Министерството на регионалното развитие и благоустройството определя лимита за капиталовите разходи в бюджета на АПИ.

Съгласно уточненият план към м. юни 2017 г. средствата за основен ремонт на пътища от І-ви, ІІ-ри и ІІІ-ти клас са в размер на 53 821 936 лв., като към полугодието на 2017 г. са усвоени 12 427 236 лв., което е приблизително 23% изпълнение. За изграждането на инфраструктурни обекти /ново строителство/ уточненият план към м. юни 2017 г. е в размер на 58 032 197 лв. /от тях 22 880 400 лв. са целеви средства отпуснати с ПМС 6/2017 за обект АМ Хемус/, а изпълнението към полугодието е 2 664 931 лв. или 4,5%.

Предвидените дейности са свързани с управлението на инвестиционни проекти, включващо изпълнението на пътни проекти - строително-монтажни работи (СМР), консултантска              дейност, в т.ч. строителен  надзор и на други разходи, свързани с въвеждането на обектите в експлоатация. Включен за финансиране е незавършен преходен обект  „Рехабилитация и      реконструкция на общински път от п.к. ІІІ-865  Букова поляна – Буково – Галище, км 0+000 до км 14+000”. Първоначално за обекта бе осигурено минимално  бюджетно финансиране, но през отчетния период в рамките на бюджета за обекта се осигуриха допълнителни средства в размер на 700 000 лв. за продължаване на изпълнението му. Предстои строителят да се мобилизира и да бъде продължено изпълнението на строително-монтажни работи.

Продукт/услуга: Разработване и управление на програми за подържане и развитие на републиканската пътна мрежа

Дейностите включват:

- Подпомагане разработването на стратегии, програми и планове за развитието на пътната инфраструктура, изпълнението на програми, свързани с инвестиционното проектиране, техническите норми и правила;

- Организиране и контрол на проектирането на пътни обекти с характер на ново строителство, рехабилитация, реконструкция и основен ремонт;

- Организиране и осъществяване съгласуването и утвърждаването на инвестиционни проекти за ново строителство, реконструкция и ремонт на пътищата от съответните институции;

- Координиране изпълнението и отчитането на проектите по програмите;

- Осъществяване контрол за специалното ползване на пътищата, разрешава и контролира временното използване на части от пътното платно;

- Организиране и координиране дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа при възникване на бедствия и катастрофи;

- Подготовка на предложения за промени в списъка на републиканските пътища;

- Организиране, осъществяване и координиране дейностите по подготовка, възлагане, управление, наблюдение, отчитане и въвеждане в експлоатация на пътни инфраструктурни обекти с характер на ново строителство, рехабилитация, реконструкция и основен ремонт, финансирани със средства от фондовете на Европейския съюз;

- Координиране изпълнението и отчитането на проектите по програмите;

- Организиране, осъществяване и координиране дейностите по подготовка, възлагане, управление, наблюдение, отчитане и въвеждане в експлоатация на пътни инфраструктурни обекти с характер на ново строителство, рехабилитация, реконструкция и основен ремонт, финансирани със средства от фондовете на Европейския съюз по Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" и по Кохезионния фонд (Регламент 1164/94);

- Разработване на проектни предложения съгласно изискванията на съответните управляващи органи, осъществява административно и техническо управление на проектите, финансирани по Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" и по Кохезионния фонд (Регламент 1164/94);

- Организиране, осъществяване, координиране и контролиране дейностите по подготовка, възлагане, управление, отчитане и въвеждане в експлоатация на пътни инфраструктурни проекти за рехабилитация, реконструкция и основен ремонт, финансирани със средства от държавни инвестиционни заеми и съфинансирани с бюджетни средства;

- Изпълнение на дейности, свързани с подобряване безопасността на движението по републиканските пътища на територията на областта, като подпомагат управителния съвет при предприемане на действия по установяване и обезопасяване на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия по републиканските пътища и изпълняват предписанията на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата към Министерския съвет.

Продукт/услуга: Разработване и управление режимите за ползване на републиканската пътна мрежа и събиране на дължимите за това такси

Дейностите включват:

- Организиране  изпълнение на функциите по администриране събирането на пътни такси и издаването на разрешения за специално ползване на пътищата.

- Осъществяване събирането на такси за преминаване по отделни републикански пътища и такси за ползване на пътната инфраструктура и отделни съоръжения от транспортни средства с българска регистрация;

- Подготвка издаването на разрешителни и събира такси за движение на тежки и извънгабаритни превозни средства;

- Събиране такси при издадено разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях и на рекламни съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващите зони;

- Организиране разпространяването и продажбата на винетните стикери.

Продукт/услуга: „Научно - изследователска, нормативна и приложна дейност в областта на пътната инфраструктура”

Дейностите включват:

- Осигуряване научнообоснована база данни за основните пътища и автомагистрали по инженеринговите и пътнотранспортните въпроси;

- Подготвяне на предложения за изменение на нормативните актове и техническите правила в областта на пътното дело, съдейства за въвеждане на европейските и международните стандарти;

- Изготвяне на изходни данни за разработване на проекти за ремонт на републиканските пътища;

- Изпитване и оценка устойчивостта и състоянието на пътните съоръжения;

- Разработване, поддържане и актуализиране на централна информационна база данни за материали, влагани в пътното строителство;

- Извършване на експертиза, оценяване и контрол на качеството на вложените материали при строителството, ремонта и поддържането на пътищата;

- Изпитване качеството и разрешение за влагането на материали при строителството, ремонта и експлоатацията на републиканските пътища;

- Създаване и поддържане база данни за места и участъци с концентрация на пътнотранспортни произшествия, интегрирана с базата данни на Главна дирекция "Национална полиция" на Министерството на вътрешните работи;

- Координиране и участие в работата по задачи и поети ангажименти във връзка с европейското научно сътрудничество (в съответствие с текущата кореспонденция с Форума на европейските национални пътни изследователски лаборатории (FEHRL);

- Организиране обработването и разпространяването на информацията от FEHRL /Форум на европейските национални пътни изследователски лаборатории/, Световна пътна асоциация /PIARC/, Международна пътна федерация /IRF/ и др.

Продукт/услуга: „Основен ремонт и изграждане на инфраструктурни проекти“

Във връзка с управлението на републиканските пътища, Агенцията е отговорна за финансиране на тяхното строителство, ремонт и поддръжка извън градовете и при пътните възли. За обезпечаване реализацията на посочените инфраструктурни обекти, в качеството си на заинтересовано ведомство тя инициира производства по отчуждаване на имоти попадащи под техните трасета. Министерството на регионалното развитие и благоустройството определя лимита за капиталовите разходи в бюджета на АПИ.

Съгласно уточненият план към м. юни 2017 г. средствата за основен ремонт на пътища от І-ви, ІІ-ри и ІІІ-ти клас са в размер на 53 821 936 лв., като към полугодието на 2017 г. са усвоени 12 427 236 лв., което е приблизително 23% изпълнение. За изграждането на инфраструктурни обекти /ново строителство/ уточненият план към м. юни 2017 г. е в размер на 58 032 197 лв. /от тях 22 880 400 лв. са целеви средства отпуснати с ПМС 6/2017 за обект АМ Хемус/, а изпълнението към полугодието е 2 664 931 лв. или 4,5%. Ниският процент на изпълнение и усвояване на средствата се обуславя основно от продължителността при изготвяне и стартиране на процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП, издаване на разрешения за строеж и т.н.

4.3.4. Отчет на показателите за изпълнение на програмата

Приложение № 5

| Бюджетна програма 2100.02.01 – „Рехабилитация и изграждане на пътната инфраструктура“ | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение |  |  |  |
| 1. Нови пътни отсечки от общинската пътна мрежа, включени в списъка на общинските пътища | бр. | 2 | 1 |
| 2. Извършена рехабилитация на пътни платна | км | 3,900 | 0 |
| 3.Въведени в експлоатация рехабилитирани пътни участъци | км | 659,78 | 0 |
| 4.Реновирани гранични пътни връзки /ново строителство,реконструкция,рехабилитация/ | бр. | 5 | 0 |
| 5.Рехабилитирани и новоизградени участъци/ в т.ч.аварийни дейности/ | км | 110 | 0 |
| 6.Текущ ремонт и поддържане на РПМ | км | 19 896,90 | 0 |

Забележка: Целевите стойности на показателите се отчитат, когато за съоръжението е подписан акт обр.14, а за линейните обекти е издадено разрешение за ползване.

- Кратко описание на показателите за изпълнение

- Показател „Въведени в експлоатация пътни участъци” – отразява броя на  въведени в експлоатация участъци от автомагистрали и пътища I, II и III клас от републиканската пътна мрежа;

- Показатели „Конструктивни и повърхностни качества на пътни настилки и съоръжения”, „Интензивност на автомобилно движение”, „Качество на строително-ремонтните работи и вложените материали” са количествени и касаят вида на извършените строителни дейности  на  съответните обекти;

- Показател „Приходи от пътни такси на едно лице, ангажирано в дейността “Разработване и управление режимите на ползване на републиканската пътна мрежа и събиране на дължимите за това такси” генерира информация за въведените системи за контрол и възможностите и вариантите при въвеждане на интелигентна система за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа на база „изминато разстояние“ в страната и преминаващия трафик през територията на страната.

- Показателят „Извършена рехабилитация на пътни платна“ е  количествен и касае дължината на рехабилитирания участък в км.

- Показателят „Нови пътни отсечки от общинската пътна мрежа, включени в списъка на                  общинските пътища” отразява броят на предложенията за пътни трасета, постъпили от                общинските администрации, които са одобрени за включване в списъка на  общинските               пътища и е прието решение на Министерския съвет за утвърждаването им;

- Показател „Анализ за възможностите за внедряване и въведена интелигентна система  за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа” дава информация за възможностите и вариантите за въвеждане на интелигентна система за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа на база „изминато разстояние“, като същия е изпълнен през 2015 г.

- Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение

Целевите стойности на показателите са извлечени от предложенията на общинските админис-трации и техническите и работни проекти на обектите.

4.3.5. Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности

4.3.6. Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

Приложение № 6

| № | 2100.02.01 Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“ (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 40 692 900 | 40 923 121 | 21 200 270 |
|  | Персонал | 18 951 200 | 18 968 041 | 9 164 488 |
|  | Издръжка | 20 530 900 | 20 440 900 | 11 964 224 |
|  | Капиталови разходи | 1 210 800 | 1 514 180 | 71 558 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 40 692 900 | 40 923 121 | 21 200 270 |
|  | Персонал | 18 951 200 | 18 968 041 | 9 164 488 |
|  | Издръжка | 20 530 900 | 20 440 900 | 11 964 224 |
|  | Капиталови разходи | 1 210 800 | 1 514 180 | 71 558 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 287 662 000 | 320 055 820 | 136 403 069 |
|  | Текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа | 185 926 600 | 184 739 405 | 109 476 489 |
|  | Рехабилитация и реконструкция на общински пътища | 105 000 | 805 000 |  |
|  | Изграждане и основен ремонт на републиканска пътна мрежа | 86 630 400 | 111 854 133 | 15 092 167 |
|  | Обезщетения на собственици на земя за дейности по републиканската пътна мрежа | 15 000 000 | 12 321 620 | 478 020 |
|  | Лихви по вътрешни и външни заеми |  | 10 335 662 | 11 356 393 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 23 452 048 |
|  | Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020 г." |  |  | 1 997 717 |
|  | Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура |  |  | 21 454 331 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 287 662 000 | 320 055 820 | 159 855 117 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 328 354 900 | 360 978 941 | 157 603 339 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 328 354 900 | 360 978 941 | 181 055 387 |
|  | Численост на щатния персонал | 1 511 | 1 511 | 1 374 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

А. Отчет на изпълнението на прокетите, изпълнявани от Агенция „Пътна инфраструктура“

Извършените разходи към 30.06.2017 г. са в рамките на утвърдения бюджет за 2017 г.:

Извършените разходи за отчетния период за изграждане и основен ремонт на републиканската пътна мрежа (РПМ), както и извършване на текущ ремонт и поддържане на пътната мрежа, в т.ч. и аварийно възстановителни дейности са в размер на близо 400 млн. лв. Изпълнението спрямо същия период на предходната годината е с 25% повече.

Разходите за издръжка са в размер на 120 507 хил. лв. Основната част от тях са администрирани разходи - §§10-30 „Текущ ремонт”. Те са в размер на 109 476 хил. лв. и съставляват над 90% от общите разходи за издръжка. Уточненият план за полугодието на 2017 г. за дейности по текущ ремонт и поддържане на РПМ е в размер на 184 739 хил. лв., като от тях са предвидени средства в размер на 1 728 хил. лв. за общини. Усвоените средства за периода са близо 60% от средствата утвърдени в уточнения план към м. юни 2017 г. За дейности по зимно поддържане са разходвани средства в размер на 78 506 хил. лв.; за производство, доставка и монтаж на вертикална сигнализация – 918 хил. лв.; за доставка и монтаж на ограничителни системи – 3 880 хил. лв. и 4 971 хил. лв. за полагане на хоризонтална маркировка. Усвоените средства по райони са, както следва:

- Северозападен район /Видин, Враца, Монтана, Плевен и Ловеч/ - 17 502 хил. лв.;

- Северен централен район /В. Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра/ - 13 836 хил. лв.;

- Североизточен район / Варна, Добрич, Шумен и Търговище/ - 11 822 хил. лв.;

- Югоизточен район / Бургас, Сливен, Ст. Загора и Ямбол/ - 13 486 хил. лв.;

- Южен централен район /Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково/ - 16 793 хил. лв.

- Югозападен район /Благоевград, Кюстендил, Перник и София/ - 21 223 хил. лв.

- Автомагистрали:

АМ Хемус /София, Ловеч/ - 11 796 хил. лв.;

АМ Хемус /Шумен, Варна/ - 3 136 хил. лв.;

АМ Тракия /София, Пазарджик, Пловдив, Ст. Загора/ - 7 793 хил. лв.;

АМ Тракия от км 208+181 до км 359+475 – 930 хил. лв.;

АМ Марица от км 2+250 до км 22+000 – 465 хил. лв.;

АМ Марица Хасково – 1 854 хил. лв.;

АМ Люлин и АМ Струма – 3 022 хил. лв.

През отчетният период приключи изпълнението на дейностите на три обекти, финансирани с ПМС през 2016 г. /чрез Договор за акредитив с ББР/, а именно:

- Инженеринг /проектиране и строителство/ на път III-593 Долно Черковище – Голям Извор от км 18+000 до км 38+050;

- Път I-1 в чертите на гр. Враца от км 143+164 до км 151+010 – четирилентова пътна артерия на гр. Враца;

- Ремонт на Аспарухов мост, гр. Варна – естакадна част заедно с удължението, ж.п. надлези и пътни възли към него, вкл. Етап 1 – ремонт на мост 1, мост 2, мост 3 и мост 4.

Предприети са действия за целево финансиране на дейности по текущ ремонт и поддържане на РПМ чрез иницииране на ПМС, като са внесени два броя проекти на постановление за осигуряване на допълнителни средства за извършване на текущо поддържане и ремонт на РПМ.

Верифицирани и възстановени са средства в размер на 567 803 лв. по окончателно искане за плащане по договор за БФП от фонд „Солидарност” на ЕС, които ще бъдат разходвани за ТРП.

Държавни инвестиционни заеми

Агенция „Пътна инфраструктура” е бенефициент на заемите с Европейската инвестиционна банка по проекти „Транзитни пътища” 3 и 4; СВС – Трансгранично сътрудничество; Автомагистрала „Тракия”, Проект „Транзитни пътища 5”, както и на Международната банка за възстановяване и развитие за Проект                                      ”Рехабилитация на пътната инфраструктура”- № 4865-BUL. През 2016 г. приключи изпълнението на програмата със заем от ЕИБ „Транзитни пътища- V” за рехабилитация на първокласни и второкласни пътни участъци, като на този етап не са поети ангажименти по сключване на нови заемни споразумения.

Средствата необходими за извършване на разходи в рамките на проекти с държавни инвестиционни заеми са за лихви и погашения и са осигурени от субсидия РБ. За отчетният период са разходвани средства за лихви по ДИЗ в размер на 1 021 хил. лв. и погашения по ДИЗ – 3 908 хил. лв. Съгласно писмо на министъра на МРРБ са утвърдени средства за 2017 г. за лихви по държавните инвестиционни заеми в размер на 22 859 800. лв., а за погашения по заеми – 50 650 хил. лв.

През отчетният период са отчетени погашения по дългосрочен заем към Световна банка в размер на –25 364 556 лв. Отчетените приходи от лихви по предоставени заеми по ДИЗ са в размер на 8 544 лв. /ЕИБ/, което е в утвърдената рамка за бюджет 2017 г.

Основен ремонт

За бюджет 2017 г. средствата предвидени за основен ремонт са в размер на 53 821 936 лв. За изпълнение на спешни и аварийни дейности по Аварийна програма на АПИ заложените средства са в размер на 10 млн. лв. От тях предвидените средства за преходни обекти са в размер на 7 441 730 лв., както следва:

- Път II-14 "О.п. Видин - Кула - Връшка чука - граница Република България", в участъка от км 10+100 до км 10+260: Стартирана е тръжна процедура за избор на изпълнител на СМР, като обекта е в списъка с приоритизираните свлачища съгласно Националната програма за превенция и ограничаване на свлачищата в Р България по приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ на ОПОС 2014-2020.

- Път III-1306 при км 62+000 граница Плевен-Габаре-Тишевица-Горно Пещене - проявил се дестабилизационен процес: През отчетният период представената проектна документация на фаза Технически проект е върната за отстраняване на забележки и доокомплектоване на документацията.

- Път III-4404 Габрово-Трънито-Дебел дял - пропадане на пътно плътно при км 4+250 и свлачищен процес на км 11+900: Стартирали СМР през м. април 2017 г. с подписване на Протокол образец 2а. Към отчетният период обекта е фактически завършен и предстои назначаване на комисия за приемане на обекта и подписване на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа. Предстои отчитане на извършени СМР и СН и разплащане на предвидените средства.

- Път І-3 Бяла - Ботевград при км 41+394, укрепване на свлачище при  с. Козар Белене: Възложени ППР за изясняване на инженерно-геоложките условия в района на деформациите, причините за възникналия свлачищен процес и разработване на техническо решение за трайното укрепване и възстановяване на участъка. Предстои разглеждане на проектната документация на ЕТИС на АПИ. След приемане на проектната разработка на фаза Технически проект ще бъдат предприети действия за провеждане на обществена поръчка по реда на ЗОП за възлагане на дейности по строителство, строителен надзор и упражняване на авторски надзор на обекта.

- Път II-51 Бяла-Попово от км 0+858 до км 0+908-аварийно укрепване на компрометирана подпорна стена: Предвидени средства за разплащане на дейности по СМР и упражняване на строителен надзор. Към настоящият момент обекта е фактически завършен и предстои назначаване на Комисия за приемане на обекта и подписване на Констативен акт обр. 15.

- Път II-53 Елена-Сливен-Ямбол, км 107+200: Предвидените средства са за разплащане на възложените ППР след приемане на Технически проект за обекта. Обекта е в списъка с приоритизираните свлачища съгласно Националната програма за превенция и ограничаване на свлачищата в Р България по приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ на ОПОС 2014-2020.

- АМ "Струма" в участъка от км 23+009 до км 24+051 - компроментирани насипи: Предприети са действия за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП. С решение на УС на АПИ се подготвят техническите изисквания към поръчката.

- Път III-7008 Елхово - Изгрев - М. Манастир - Г. Манастир - Генерал Тошево - Скалица от км 18+070 до км 18+270 и от км 11+500 до км 12+300 и от км 23+650 до км 23+800 - възстановяване и укрепване на компроментирани насипи.

За извършване на основен ремонт по Аварийна програма на АПИ за бюджет 2017 г. са предвидени средства в размер на 2 558 270 лв. за нови обекти, както следва:

- Път I-4 /Е-772/ "Коритна - Български извор - Микре - о.п. Севлиево - Велико Търново - о.п. Омуртаг - о.п. Търговище - (о.п. Разград - о.п. Шумен)", от км 84+795 до км 84+905 и откоса от южната му страна: Обекта е в списъка с приоритизираните свлачища съгласно Националната програма за превенция и ограничаване на свлачищата в Р България по приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ на ОПОС 2014-2020. Предстои възлагане на ППР за изясняване на инженерно-геоложките условия в района на деформациите, причините за възникналия свлачищен процес и разработване на техническо решение за трайното укрепване и възстановяване на участъка;

- Укрепване на свлачище на републикански път I-6 Кюстендил - Радомир - Перник при км 72+300: Обекта е в списъка с приоритизираните свлачища съгласно Националната програма за превенция и ограничаване на свлачищата в Р България по приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ на ОПОС 2014-2020. С решение на УС на АПИ се подготвят техническите изисквания към поръчката. Предстои обявяване на две обществени поръчки за избор на изпълнител за извършване на ППР и строителство /инженеринг/ и извършване на консултантски услуги.

- Път I-1 София - Перник от км 278+900 до км 279+900, с. Владая: Обекта е в списъка с приоритизираните свлачища съгласно Националната програма за превенция и ограничаване на свлачищата и Методиката за приоритизация на свлачищата в Р България по приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ на ОПОС 2014-2020. Установено е несъответствие между координатите на свлачището, отразено в регистъра на свлачищата и действителното километрично положение на участъка. Изпратено е писмо до МРРБ за извършване на повторен оглед от „Геозащита“ ЕООД гр. Перник и да се актуализира издаденото становище.

- Път I-8 Хасково - Свиленград от км 371+680 до км 371+880, гр. Свиленград: Обекта е в списъка с приоритизираните свлачища съгласно Националната програма за превенция и ограничаване на свлачищата и Методиката за приоритизация на свлачищата в Р България по приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ на ОПОС 2014-2020. Предприети са действия за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за извършване на ППР и упражняване на авторски надзор по реда на ЗОП.

- Път III-181 СОП - с. Бистрица - с. Железница - с. Ярема от км 11+391 до км 12+093: Предприети действия за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП.

Средства в размер на 11 975 хил. лв. са разходвани за преходни обекти за извършване на основен ремонт, в т.ч. СМР, упражняване на СН и АН по време на строителство., като дейностите за извършване на строителен надзор по време на строителството и упражняване на авторски надзор са в размер на 486 939 лв. Разплатени са 11 488 хил. лв. за извършване на строителни дейности за обект от Програма „Транзитни пътища V“ - ГПК Смолян (Транзитни пътища V Лот 14), като към отчетният период обектът е приключен.

Предвидените по бюджет средства в размер на близо 15 млн.лв. са основно за нови обекти, както и преходни такива, които са в етап на провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП и/или предстои сключване на договори.

- АМ Черно море, виадукт "Звездица" от км 2+511 до км 2+911: Избрани са изпълнители за строителството и строителния надзор. Решенията за избор се обжалват;

- Път ІІ-59 „Момчилград - Крумовград – Ивайловград“ участък от км 18+250 до км 18+820: За изпълнението на обекта са подписани договори с избраните изпълнители;

- Път III-1003 "Рударци - Кладница" от км 0+000 до км 9+200: Обявена е процедура за избор на изпълнител за СМР. Предстои обявяването на процедури за строителен и авторски надзор;

- Път II 58 "Кърджали - Асеновград" от км 25+047 до км 57+881: Обявена е процедура за избор на изпълнител за СМР. Предстои обявяването на процедури за строителен и авторски надзор. Средствата са предвидени за разплащане на аванс и изпълнени СМР;

- Път I-8 „София – Пловдив“ от км 89+170 до км 124+000: Обявена е процедура за избор на изпълнител за СМР. Предстои обявяването на процедури за строителен и авторски надзор;

- Път I-5 „АМ Тракия – гр. Хасково“, участък 1 от км 266+572 до км 275+372: Обявена е процедура за избор на изпълнител за СМР. Предстои обявяването на процедури за строителен и авторски надзор;

- Път I-1 "Път II-17 - гара Яна" участък от км 214+686 до км 237+553: Обявена е процедура за избор на изпълнител за СМР. Предстои обявяването на процедури за строителен и авторски надзор.

За извършване на дейности по проучвателно-проектантски работи са разходвани средства в размер на 409 751 лв. за разработване на проекти в пълна степен на проектна готовност, с които АПИ ще има възможност да кандидатства за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. и осъществяване на АН по време на строителството за следните обекти:

- Път III-866 Стойките-Широка лъка-Михалково, участъци от км 8+240 до км 17+600, от км 20+100 до км 22+490 и от км 26+600 до км 50+553;

- Път II-23 Русе – Кубрат – Исперих – Дулово, участък от км 0+030 до км 4+771;

- Път III-109 /I-1/ Мелник от км 0+528 до км 12+815;

- Път III-507 Кърджали – Мост – Манастир от км 0+000 до км 26+200

За тези обекти са поети ангажименти за изплащане на средства за дейности по осъществяване на авторски надзор.

Изграждане на инфраструктурни обекти

За бюджет 2017 г. средствата предвидени за ново строителство на обекти са в размер на 58 032 197 лв.

За преходни обекти, чието доизграждане е предвидено за бюджет 2017 г. с разширяване на пътните участъци и километри и/или повторно изграждане на съществуващи, са предвидени средства в размер на 6 686 хил. лв., като за обекти финансирани по ОПТТИ заложените средства в бюджета са в размер на 5 348 хил. лв., от тях за археологически наблюдения и проучвания са планирани 3 910 хил. лв., като 570 560 лв. са за преходни обекти. За изграждане на нови обекти предвидените средства са в размер на 14 743 хил. лв., а за извършване на дейности по ППР – 4 726 хил. лв.

С ПМС № 6/12.01.2017 г. са отпуснати допълнителни средства в размер на 22 880 400 лв. за авансово финансиране на доизграждането на АМ Хемус, от които за:

- Изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: АМ „Хемус“, участък от км 78+500 до км 87+800“ – за разплащане на 10% аванс за проектиране и 10 % аванс за СМР, както и за стартиране на консултантската услуга.

- Изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: АМ „Хемус“, участък от км 310+940 до км 327+260“ - за разплащане на 10% аванс за проектиране и 10 % аванс за СМР, както и за стартиране на консултантската услуга.

За отчетният период са изплатени средства в размер на 2 664 931 лв., от които 533 901 лв. по ПМС № 6/2017, които обезпечават авансовото изплащане на средства по договори за извършване на проучвателно-проектантски дейности.

Средствата за изграждане на обекти ново строителство са разходвани приоритетно за строителството на следните обекти:

- ППР и строителство на нов мост над р. Ропотамо на път III-992 "Веселие-Ясна поляна" при км 16+257: С изпълнението на договора ще бъде изграден нов мост на място на разрушения. Ще бъде подобрена безопасността на пътуващите. За отчетния период са разплатени средства в размер на 1 786 844 лв. за извършени СМР и упражняване на строителен надзор;

- Геодезическо заснемане на обхвата на пътя, изготвяне на документация и осигуряване на удостоверение по чл. 54а от Закона за кадастъра и имотния регистър на обект: „Реконструкция на път I-9 „Слънчев бряг – Бургас“, участък п.к. Несебър – п.к. Равда от км 205+300 до км 207+800 с изграждане на второ платно“: Приключил.

- Път III-5802 Тополово-Поройна Мост над р.Чинар дере при км 19+435 с пътна варианта: Средствата са предвидени за разплащане на строителството, строителния и авторския надзор. Сключен е договор за СМР. Избран е строителен надзор и предстои да се подпише договора;

- Извършване на ППР и строителство /инженеринг/ на обект: път III-8611 Белица - Загражден от км 10+430 до км 19+981: Подготвени са тръжни документации за инженеринга и надзора. Предстои обявяването им. Участъкът ще бъде основно ремонтиран за да се осигури подобряване на технико-експлоатационните характеристики на пътната отсечка и постигане на еднородност на пътната настилка безопасни условия за движение по участъка, както и намаляване на амортизационните разходи на пътните транспортни средства и времето за пътуване;

- Реконструкция и удвояване на пътно платно на път II-21 Русе-о.п.Тутракан от км 0+000 до км 0+293: Обявени са процедури за избор на строител и строителен надзор. Предстои комисиите да приключат работа и да бъдат подписани решенията за избор на изпълнители;

- Допълнително проектиране във връзка с осигуряване на мерки по ОВОС и реконструкция на път І-9 Слънчев бряг – Бургас с изграждане на второ платно, от км 212+233,06 до км 217+000 (километраж по проекта) от км 210+862,10 до км 215+629,05 (километраж по съществуващ път)": Средствата са предвидени за разплащане на аванс и строително – монтажни работи. Реконструкцията на път І-9 в цитирания участък, ще доведе до: драстично намаляване на транспортно-експлоатационните разходи на потребителите на пътя и на обществото като цяло; пестене на време и постигане на по-добра хомогенност на транспортните потоци и осигуряване на достъп до туристически центрове от град Бургас и по-специално Летище „Бургас“. Решението за избор на изпълнител на реконструкцията беше обжалвано пред ВАС. Съгласно решението на ВАС, процедурата е върната на етап оценка на технически предложения. Работата на комисията е възобновена. За изпълнението на строителния надзор е сключен договор;

- Път 1-9 „Слънчев бряг – Бургас“, участък Обход на Ахелой от км 207+726,37 до км 212+233.06, изпарител при км 207+580, нов фундамент на стомано-решетъчен стълб от реконструкция на ВЛ 20 kV „Равда“ при км 207+680, реконструкция на оптичен кабел на „СКАТ“ ТВ при км 212+011 и реконструкция на ВЛ в подземна мрежа при км 212+120“: Средствата са предвидени за разплащане на аванс и строително – монтажни работи. Изграждането на обходния път на с. Ахелой е от изключителна важност, това ще облекчи трафика и задръстванията, които ежедневно се образуват през летния сезон. След изграждането на обходния път, целият автомобилен трафик за к.к. Слънчев бряг и Варна ще се пренасочи от града към обходния път. Избран е изпълнител за строителството и решението се обжалва пред КЗК. Предстои финализиране на процедурата за строителен надзор;

- Път III-1003 "Рударци - Кладница" от км 0+000 до км 9+200: Обявена е процедура за избор на изпълнител за СМР. Предстои обявяването на процедури за строителен и авторски надзор. Средствата са предвидени за разплащане на аванс и изпълнени СМР;

- Строителство III-623 /о.п.Кюстендил-о.п.Дупница/-Бобов дол-Жедна при км 15+200: Средствата са предвидени за разплащане на строителството, строителния и авторския надзор. Подписани са решения за избор на строител и строителен надзор. В случай, че няма постъпили жалби в законоустановения срок ще бъдат подписани договорите.С изпълнението на СМР ще бъде укрепен съществуващият път и ще бъде изградена нов участък в частта, в която е невъзможно укрепването на пътя;

- Допълване на пътен възел "Плодовитово" при пресичане на АМ "Тракия" и път III-666: Сключени са договори за строителство и строителен надзор. Обектът е приключил и предстои разплащане на извършените дейности.

По приоритетна ос 2 на ОПТТИ са отчетени бюджетни средства в размер на 128 628 лв., като от програмата /подлежащи на верификация/ са разплатени 20 635 512 лв. за обект АМ Струма Лот 3.1 и Лот 3.3 и тунел "Железница" от км 397+000 до км 420+624. Като Правоприемник на правата и задълженията на прекратеното държавно предприятие НКСИП, основна цел на АПИ се явява и успешното приключване на работата по недовършените дейности на проектното и теренно обезпечаване, както и строително ремонтните дейности на неизградените пътни участъци от трасето на АМ „Струма“ Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел „Железница“ и на АМ „Хемус“.

Приоритетно за изграждане на инфраструктурни обекти са разходвани средства за строителството на:

- ППР и строителство на нов мост над р. Ропотамо на път III-992 "Веселие-Ясна поляна" при км 16+257 – 1 786 844 лв.

- АМ "Калотина"- София Лот 1- Западна дъга на СОП участък  от км 59+400 до км 61+629.18 и от км 0+000 до км 0+780; участък 2 от км 0+780 до км 6+310 -

117 180 лв.

- Изработване на Идеен и Технически проект на обект: Път I-5 "Обходен път на гр. Кърджали“- 150 842 лв.

- Път I-5 "Обходен път на гр. Кърджали: Отчетени средства в размер на 150 842 лв. за дейности по изработване на Идеен и Технически проект на обекта

По програма „Придобиване на земя“ са извършени разходи за обезщетения на собственици на отчуждени имоти и части от имоти от влезли в сила постановени Решения на МС, издадени Заповеди на Областни управители. С Решение № 15867/17 на УС на АПИ са отразени 400 000 лв. разходи за обект: „Модернизация на съществуващото трасе на Път І-8 Калотина – СОП от км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20 РМС №55 от 28.01.2016 г.“, представляващи захранване на Разплащателната сметка на АПИ към Банка ДСК с цел своевременно извършване на преводи на увеличени или неувеличени парични обезщетения на собственици на отчуждени имоти, засегнати при изграждането на инфраструктурни обекти.

Като Правоприемник на правата и задълженията на прекратеното държавно предприятие НКСИП, основна цел на АПИ се явява и успешното приключване на работата по недовършените дейности на проектното и теренно обезпечаване, строително ремонтните дейности на неизградените пътни участъци и обезщетения на собственици на земи на отчуждени имоти по трасето на АМ „Струма“ Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел „Железница“.

Информация за отделните обекти и дейности, финансирани със средства от ЕС, изпълнявани през отчетният период от Агенция „Пътна инфраструктура”

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Инвестициите в републиканската пътна мрежа и пътната рехабилитация на мрежата от първокласни, второкласни и третокласни пътища, финансирани със средства от ЕС, имат за цел подобряване на свързаността и достъпността на второстепенните и третостепенните възли в TEN-T мрежата за товари и пътници. Основната роля на пътищата от по-нисък клас е да обслужват важните стопански райони с принос за икономическия растеж - земеделски райони, туристически обекти, развити промишлени зони и запаси от природни ресурси.

Продължава изпълнението и отчитането на договори по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, като към отчетният период са сключени договори за СМР и упражняване на строителен надзор за следните обекти:

- Лот 4 „Път ІІ-29 Варна – Добрич от км 20+394.73 до км 23+199.86 и от км 25+342 до км 38+100.31 с обща дължина 15,563 км, области Варна и Добрич”: Сключен договор за извършване на СМР и подписан Протокол обр. 2а на 16.06.2017 г.;

- Лот 8 „Път III-904-Старо Оряхово - Гроздьово от км 0+000 до км 17+377.07 с обща дължина 17,377 км, област Варна”;

- Лот 9 „Път III-904  Гроздьово-Провадия от км 23+403 до км 29+928.99 и от км 36+205 до км 41+705.18 , с обща дължина 12,026 км, област Варна”;

- Лот 13 „Път ІІ-49 Търговище – Разград от км 9+800 до км 11+832.85 и от км 11+942.87 до км 30+658.87, с обща дължина 20.749 км, област Разград”;

- Лот 14 „Път ІІ-49 Кубрат – Тутракан от км 89+100 до км 98+875.82 , с обща дължина 9.776 км, област Силистра”

- Лот 15 „Път  III-107-Рила - Рилски манастир от км 11+010 до км 30+796 82 , с обща дължина 19.786 км, област Кюстендил”: Сключен договор за извършване на СМР и упражняване на строителен надзор . Строителството на обекта е приключило. Подписан е Акт обр. 15. Предстои подписване на Протокол обр. 16.

Следните обекти, изпълнявани по ОПРР, са в процедура на обжалване пред КЗК и/или ВАС:

- Лот 5 „Път ІІ-29 Добрич – Кардам  от км 38+100.31 до км 52+168.81 с обща дължина 14,069 км, област Добрич”: Сключен договор, решението за избор на изпълнител за извършване на строителен надзор на обекта е обжалвано в КЗК, има решение на КЗК и тече срок за обжалване;

- Лот 6 „Път II-86 Пловдив - Асеновград от км 14+860 до км 25+150 с обща дължина 10,290 км, област Пловдив”: Сключен договор, решението за избор на изпълнител за извършване на строителен надзор на обекта е обжалвано в КЗК, има решение на КЗК и тече срок за обжалване;

- Лот 7 „Път II-35  Плевен-Ловеч от км 13+600 до км 25+384, с обща дължина 11,784  км, област Плевен”: Решението за избор на изпълнител на строителството се обжалва пред ВАС. Сключен е договор за осъществяване на строителен надзор;

- Лот 10 „Път ІІІ-1002 Враца - пещера "Леденика" от км 0+200 до км 17+608, с обща дължина 17.408 км, област Враца“; Решението за избор на изпълнител на строителството и упражняване на строителен надзор се обжалва пред ВАС.

- Лот 11 „Път II-44 /о.п.Севлиево - В.Търново/ - Севлиево - Драгановци от км 0+000 до км 14+600, с обща дължина 14,6 км, област Габрово”;

- Лот 12 „Път II-44  Драгановци - Габрово от км 14+600 до км 23+978.36 и от км 25+731 до км 28+972.75, с обща дължина 12,620 км, област Габрово”

Обекти, изпълнявани по ОПРР, на които процедурите за избор на изпълнител за строителство са отворени и се разглеждат офертите на участниците:

- Лот 16 „Път II-35 Ловеч - Троян – Кърнаре от км 37+393 до км 46+105, с обща дължина 8,712 км, област Ловеч“

- Лот 17„Път IІІ-306 Червен бряг – Чомаковци от км 9+715 до км 19+207, с обща дължина 9,492 км, област Плевен“

- Лот 18„Път IІІ-112 Дъбова махала-Монтана от км 10+500 до км 16+227.88, от км 20+579 до км 27+736.15, от км 29+675 до км 36+654.63 и от км 37+825 до км 47+806.74, с обща дължина 29,846 км, област Монтана“

- Лот 19 „Път IIІ-663 Чирпан-Симеоновград от км 0+000 до км  15+220, с обща дължина 15.220 км, област Ст.Загора “

- Лот 20„Път IIІ-663 Чирпан-Симеоновград от км 15+220.00 до км  28+913.25 и от км 31+742.00 до км  33+364.30, с обща дължина 15.316 км, област Хасково “

- Лот 21„Път IIІ-663 Чирпан-Симеоновград от км 34+600 до км  54+835.61, с обща дължина 20.236 км, област Хасково “

- Лот  22 „Път III-866 Михалково - Граница ОПУ Смолян от км 66+857 до км 88+050, с обща дължина 21.193 км, област Смолян"

- Лот 23 „Път III-866 Граница ОПУ Пловдив - Кричим от км 88+050 до км 103+341, с обща дължина 15.291 км, области Пловдив и Смолян"

- Лот 24 „Път III-866 Смолян- Стойките - Широка лъка  от км 8+240 до км11+550 и от км 26+600 до км50+553, с обща дължина 27.263 км, област  Смолян":

Предстои да бъде подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Предстои да бъдат обявени процедури за избор на изпълнител за строителство и строителен надзор.

- Лот 25„Път ІІІ 109 І-1 Мелник от км 0+600 до км12+800 , с обща дължина 12.200 км, област Благоевград": Подписан е договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Предстои да бъдат обявени процедури за избор на изпълнител за строителство и строителен надзор.

Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014-2020

Агенция "Пътна инфраструктура" кандидатства по Първата ограничена покана за набиране на стратегически проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г. в партньорство с компания ЕGNATIA ODOS SA от Гърция и Областна администрация Смолян с общ стратегически проект, който е одобрен за финансиране и в момента е в процес на изпълнение. Общият бюджет на проекта е на стойност 38 802 558,00 € /АПИ е 16 млн. евро/, като включва следните обекти:

- Реконструкция на Път II‑86 Средногорци-Рудозем, участък от км  125+727.46 до км 126+600 и от км 126+750 до км 132+920: Решенията за избор на изпълнител на СМР и на строителен надзор се обжалват пред КЗК. Предстои да бъде извършена реконструкция на 7 км от Път II-86. Обектът включва два участъка:

- Участък 1 - от км  125+727.46 до км 126+600 и от км 126+750 до км 129+660. Габаритът на пътя е двулентов. Участъкът включва 4 моста.

- Участък 2 -  от км 129+660 до км 132+920. Габаритът на пътя е двулентов. Участъкът включва 1 мост при км 131+618

- Реконструкция на Път II-86 Средногорци - Рудозем и обходен път на гр. Рудозем, участък от км 132+920 до км 135+530: Предстои обявяване на процедурите за избор на изпълнители на строителство и строителен надзор.

- Реконструкция на Път II-59 Момчилград – Крумовград - Ивайловград от км 24+548 до км 56+861.68: Обектът започва от края на рехабилитиран по Програма „Регионално развитие“ 2007-2013 участък (Лот 12), преминава през град Крумовград и достига до разклона на път II-59 за село Попско. Предвидената реконструкция на участъка се очаква да подобри транспортно-експлоатационните качества на настилката и условията за безопасност на движението. Процедурите за избор на изпълнители за строителство и строителен надзор са обявени и предстои да бъдат отворени офертите на участниците.

Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020

Проекти по Приоритетна ос 2:

- Фаза 2 на проект „АМ „Калотина-София“, Лот 1 „Западна дъга на СОП“: На 11.08.2016 г. е сключен административен договор между Агенция ,,Пътна инфраструктура“ и  МТИТС за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Подписан е Протокол обр. 2а за стартиране на строителството на 04.11.2015 г. Срокът на договора за изпълнение на СМР е удължен поради неприключили отчуждителни процедури  до 26.02.2017 г. Подписано е допълнително споразумение на 24.02.2017 г., с което срока на договора се удължава с един месец. Отчетените средства за периода са в размер на 117 180 лв., което е 94 % от всички извършени СМР по проекта.

- Автомагистрала „Струма“, Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“

- АМ „Струма“ Лот 3.1 Благоевград – Крупник от км 359+000 до км 366+000 и от км 370+460 до км 376+000: През 2016 г. е постановено РМС № 749 за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обекта. Решението се обжалва от страна на собственици на засегнати имоти. Въз основа на жалбите към 30.06.2017 г. са образувани 9 дела. Част от делата са обявени за решаване, а останалите са с насрочени заседанията в периода септември 2017 г. – ноември 2017 г. Изготвен е Технически проект за участък 1 от км 359+000 до км 365+500, като оставащите 500 м. (до 366+000) са представени на фаза идеен проект. Изготвен е също и Технически проект за участък 2 от км 370+460 до км 376+000. Сключен е договор № РД-37-11/23.03.2017 г. за извършване на предварителни археологически проучвания по трасето на АМ „Струма” Лот 3.1 на обекти Зелендол 2 (от км 359+500 до км 360+130) и Мощанец 1 (от км 362+000 до км 362+400) с Изпълнител НАИМ-БАН. Дейностите по договора стартираха на 26.04.2017 г., като за обект Мощанец 1 е получен е протокол от министерство на културата, съгласно който е необходимо да бъде извършено пълно археологическо проучване на част от арх. обект.  Теренът за пълно проучване е с обща площ 12 декара. Предстои сключване на договор във връзка с протокола от МК. За обект Зелендол 2 се очаква протокол от експертната комисия.

Общата стойност на разплатените средства за строителство и извършване на археологически проучвания за обекта е в размер на 20 636 хил. лв. европейско финансиране.

- АМ „Струма“ Лот 3.1 - Тунел Железница:  Ревизираният Формуляр за кандидатстване за финансиране на проект „АМ „Струма“ Лот 3.1, Лот 3.3. и тунел „Железница“ по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 - 2020 е представен в ЕК за одобрение на 01.06.2017 г. За проектирането и строителството на участъка с дължина 4,46 км, включващ открит път 2,46 км и тунел 2 км, е била обявена открита процедура с решение от 30.11.2015 г. на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ за избор на изпълнител. Процедурата е прекратена с Решение № 27 от 04.04.2017 г. на УС на АПИ. Изпълнението на АМ „Струма“ Лот 3.1. Тунел „Железница“ ще бъде разделено на три отделни подучастъка, като възлагането на обществената поръчка ще се осъществи чрез открита процедура с три обособени позиции. Към настоящия момент тръжната документация за избор на изпълнител на проектирането и строителството на обект „АМ „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“ с три обособени позиции се подготвя в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки.

- АМ „Струма“ , Лот 3.2 „Крупник – Кресна“: Индикативна обща дължина: приблизително 24 км. През отчетният период на етап проектиране беше обявен открит конкурс за проект с предмет: „Изработване на разширен идеен проект с парцеларен план за Автомагистрала „Струма“ Лот 3.2, участък „Крупник - Кресна“ – ляво платно с приблизителна дължина 23,8 км и обходен път на гр. Кресна - част от дясно платно, с приблизителна дължина 5,45 км“. Избран е изпълнител. Провежда се процедура по ОВОС и оценка на съвместимостта за инвестиционното предложение. Изработеното задание за обхват и съдържание на доклада по ОВОС е съгласувано от Министерство на околната среда и водите (МОСВ) и Министерство на здравеопазването (МЗ). На 02.06.2017 г. е внесено в МОСВ за оценка на неговото качество. Предстои МОСВ да издаде решение по ОВОС в средата на месец октомври 2017 г. Стартира процедура за изготвяне на техническо задание за изработване на техническия проект /до 30.09.2017 г./, като за тръжните документации за избор на изпълнител на проектиране и строителство и за изпълнител на строителен надзор ще бъдат обявени до края на 2017 г.

- АМ „Струма“, Лот 3.3 , участък „Кресна-Сандански“ от км 397+000 до км 420+624: Към 30.06.2017 г. се работи на дължина от  21 146 м от одобрения технически проект. Физически напредък: изпълненият обем СМР е 32 % от целия обект. През отчетният период е сключен договор за извършване на пълно спасително археологическо проучване на обект от км 408+375 до км 408+400 по трасето на АМ „Струма”, Лот 3.3”.

Общата стойност на разплатените средства за строителство и извършване на археологически проучвания за обект АМ Струма Лот 3.1 и Лот 3.3 и тунел "Железница" от км 397+000 до км 420+624 е в размер на 20 636 хил. лв. европейско финансиране.

- АМ „Русе-Велико Търново“: През отчетният период е подписан договор за предоставяне на БФП.

Проекти по Приоритетна ос 5 на ОПТТИ:

- 	Подготовка на Път I-1 (E-79) „Видин – Монтана – Враца“: Стартирала процедура по изработване на технически проект (втори етап), съгласно условията на договора сключен през 2013 г. С Решение на УС на АПИ от 12.06.2017 г. е стартирала подготовката на тръжна процедура с предмет: Издирване на археологически обекти по трасето на проект Път І-1 /Е-79/ „Видин-Монтана-Враца“. За отчетният период няма отчетени плащания.

Механизъм „Свързана Европа”

Дирекция „Координация на програми и проекти” на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията информираха Агенция „Пътна инфраструктура”, че с проект АМ „Калотина-София”, участък от км 1+000 до км 15+500 може да се кандидатства по Годишната работна програма на Механизма за Свързана Европа /МСЕ/. Съгласно Делегиран Регламент /ЕС/ 275/2014 г. за изменение на приложение I към Регламент /ЕС/ № 1316/2013 г. на ЕП и на Съвета за създаване на МСЕ приоритетни за финансиране за годишните работни програми са проектите за свързване на транс-европейската транспортна мрежа с инфраструктурни мрежи на съседните страни, по-специално свързаните към транс-граничните участъци, включително и пътища.

Обект: Път I-8 “Калотина-СОП” се намира в посока запад от град София. За начало на обекта е определен км 1+000, който представлява излизане от зоната на ГКПП ”Калотина”. Краят на обекта е на км 15+500 на около 1100 м след надлез п.в. при гр. Драгоман.

АМ "Калотина - София" е част от основната Транс-европейска транспортна мрежа по протежение на коридор № 10 и е предложен за финансиране по МСЕ като част от проект с трансграничен характер.

Трасето на АМ "Калотина - София" осигурява връзка между Сръбската граница до София и чрез новите участъци от Западна дъга на Софийски околовръстен път, тя гарантира трафика по направления  София - Пловдив- Бургас и Пловдив - Турска граница, които са включени в приложение I на Регламент (ЕС) 1316/2013, преминава географски в посока Северозапад - Юг по Път І-8 (Е-80) и е основна транспортна връзка с национално и международно значение. Предложеният участък е част от Пан-Европейски транспортен коридор No 10 (от Ниш през ГКПП Калотина - София - Пловдив - Свиленград - Капитан Андреево до Истанбул) и разпределя транспортните потоци по Пан-Европейските коридори № 4 и № 8.

За финансиране със средствата от МСЕ Агенция «Пътна инфраструктура» предлага само изграждането на участъка от Сръбската граница до град Драгоман с дължина около 14,5 км. Проектът има за цел извеждане на трафика извън градските райони. Това ще допринесе също за неговото подобряване чрез елиминиране на «тесните места». Подобрява се безопасността и екологичното състояние на урбанизираните райони.

Път І-8 "Калотина - Софийски околовръстен път" осигурява най-важната пряка международна пътна връзка между България и Западна Европа, а също и на транзитния трафик през България от Гърция и Турция. Съществуващият път в участъка от Сливница до Калотина има едно платно за всяка посока. Целта на проекта е да се изгради автомагистрален участък на 14.5 км дължина, което значително ще увеличи капацитета на пътя и чрез това и икономическата ефективност на вътрешния и международен трафик.

Съгласно Решение по ОВОС  No 5-3/2013 г. на Министъра на околната среда и водите в проекта са предвидени мерки намаляване на влиянието от реализацията на проекта върху околната среда. Предвидени са шумозащитни екрани, проходи за преминаване на земноводни, проходи за дребни бозайници, надлез за едри бозайници, защитни мрежи за птици и др.

Очакваното годишно усвояване на средства от отделните източници на финансиране е както следва:

| № | Източници | 2017 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Механизъм Свързана Европа (средства от ЕС) | 7 944 581 |
| 2 | Механизъм Свързана Европа (Нац. съфинансиране) | 1 299 781 |
| 3 | Републикански бюджет | 16 792 530 |
| ОБЩО: |  |  | 26 036 982 |

През 2012 г.е изготвен идеен проект за обекта и е изготвен Доклад по ОВОС. Издадено е решение по ОВОС от Министерството на околната среда и водите № 5-3 от 9.05.2013г. Налична е Декларация на МОСВ за Натура 2000.

Парцелираният план за проекта е одобрен със Заповед № РД-02-15-122/20.08.2014 г.(ДВ 74 от 05.09.2014 г. ). На 28.01.2016 г. е прието РМС №55 за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект Модернизация на път І-8 „Калотина-Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447,20 намиращи се на територията на община Драгоман, община Сливница и община Божурище, Софийска област.

През отчетният период е изготвен формуляр за кандидатстване и представен в ЕК на 06.02.2017 г. Получено е писмо за подкрепа от сръбска страна за кандидатстване на АПИ за финансиране по МСЕ, както и е представена информация за степента на изграждане на автомагистралата на сръбска територия.

В процес на разработване са тръжните документации за избор на изпълнител за проектиране и строителство, както и за избор на изпълнител за упражняване на надзор. Пакета документи е изпратен в МРРБ за одобрение и становище.

Изграждането на нови участъци от РПМ имат за цел подобряване условията на движение и оформяне на хомогенни направления, с цел извеждане на транзитния трафик от чертите на населените места. Една от основните цели на националната политика за развитие и усъвършенстване на пътната мрежа в Р България е изграждането на автомагистрали по главните пътни направления и тези на Общо европейските транспортни коридори, преминаващи през територията на страната.

4.3.7. Отговорност за изпълнението на програмата  - Агенция „Пътна инфраструктура”, и  дирекция  „Благоустройство и геозащита”.

4.4. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.02.02 „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“

4.4.1. Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Оперативни цели:

- ВиК отрасълът да отговаря на националните/европейските изисквания;

- ВиК отрасълът да е екологосъобразен, финансово и технически жизнеспособен;

- Цените на ВиК услугите да са социално поносими за потребителите;

- Качеството на услугите и ефективността на ВиК операторите да съответстват на добрите европейски практики;

- Услугите за ВиК да са технически и финансово устойчиви;

- Повишаване ефективността на ВиК дружествата;

- Повишаване участието на местната власт и държавата в процеса на управление и контрол върху предоставяне на ВиК услугите;

- Осигуряване и поддържане устройството на  територията:

- Създават се благоприятни условия за устойчиво и балансирано икономическо развитие, за създаване, ползване и опазване на хармонична и достъпна среда за живеене, труд и отдих, за опазване на околната среда и на териториите с обекти на културно-историческото наследство;

- Осигурява се осъществяването на държавната политика по устройство на територията, както и се подпомагат общинските съвети, кметовете на общини и областните управители при изпълнение на функциите и задачите им по устройство на територията, определени в Закона за устройство на територията.

- Осъществяване на дейности за регистриране на свлачищни райони и превантивни геозащитни мерки и дейности за мониторинг на свлачищните райони и геозащитни мерки и дейности за ограничаване на свлачищата на територията на Република България, абразионните процеси по Черноморското крайбрежие и ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие;

- Предварителен контрол на инвестиционни намерения в свлачищни райони;

- Изпълнение на инвестиционни проекти в полза на общините за предпазване от вредното въздействие на водата в урбанизираните територии;

През периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г. са положени значителни усилия за постигане на заложените в програмата оперативни цели, свързани с геозащитната дейност - извършени превантивни геозащитни мерки, строг контрол на инвестиционни намерения в свлачищни райони и предварителни действия за реализиране на инвестиционни проекти за укрепителни и отводнителни съоръжения за предотвратяване опасността от свлачищни и други неблагоприятни геодинамични процеси.

През отчетния период, усилията бяха насочени за извършване на мониторингови измервания в свлачищните райони и на изградени противосвлачищни съоръжения, техническа помощ на общини и други ведомства в областта на геозащитната дейност, регистрационен режим, свързан с нововъзникналите и активизирани свлачищни процеси и др.

Извършен е ефективен предварителен контрол на инвестиционните намерения в свлачищни райони, като е съблюдаван строго определен ред, регламентиран с указателни писма на министъра на регионалното развитие и благоустройството в съответствие с измененията и допълненията на ЗУТ, свързани със строителство в свлачищни райони.

С тези дейности през отчетния период е постигната целта за ограничаване на риска от възникване и разрастване на свлачищни процеси и предварителния контрол на строителството в свлачищни райони. В изпълнение на първата оперативна цел, бяха проведени обществени поръчки и бяха сключени договори с дружествата за геозащита за изпълнение на превантивни дейности в т.ч. регистриране, мониторинг на свлачищните процеси, изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи.

След приключване на строително-монтажните работи на обект „Укрепване свлачище парк „Росенец” са събрани допълнителни документи за предстоящо назначаване на Държавна приемателна комисия за строеж „Укрепване свлачище парк „Росенец“, община Бургас - обща укрепителна схема І етап - от КК1 до начало укрепен участък (нисък кей-2)“ и въвеждането му в експлоатация.

На обект „Укрепване свлачище кв. Сарафово – етап ІІІ.2” са извършени строително-монтажни работи, приети са и са одобрени отчетни документи. Извършена е проверка на място на 10 и 11.04.2017 г. за установяване изпълнението на обекта. На обект „Гр. Царево – укрепване свлачище северен бряг“ са изпълнени административни дейности, за продължаване обект „Гр. Царево – укрепване свлачище северен бряг“. Стартирана е процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка за изпълнение на оценка за съответствие на проекта с основните изисквания към строежите и строителен надзор на обекта въз основа на изготвената техническа спецификация.

4.4.2. Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне.

Продуктите и услугите, свързани с геозащитната дейност, предоставяни по програмата, са следните:

Продукт/услуга: Превантивни геозащитни мерки

Извършване на режимни изследвания на застрашени и засегнати територии от свлачища, срутища, морска абразия, и други неблагоприятни геодинамични процеси на територията на Република България;

Извършване на консултантски услуги и техническа помощ на общински, областни администрации и други ведомства при възникване на неблагоприятни геодинамични процеси и осъществяване на дейности по регистрирането им в Регистъра на свлачищата в Р България;

Поддържане на изградени дренажни съоръжения за отводняване на свлачищни райони и изграждане на нови и поддържане на съществуващи контролно-измервателни системи, необходими за оценка на динамичното поведение на свлачищните райони и ефективността на изградените противосвлачищни съоръжения;

Планиране, възлагане и изработване на проекто-проучвателни разработки, осигуряващи проектна готовност за обекти и дейности, свързани с предотвратяване на риска от бъдещи аварии и щети.

През отчетния период за извършване на превантивни геозащитни мерки бяха стартирани 3 процедури по Закона за обществените поръчки и бяха сключени договори за изпълнението им. Сключените договори са за извършване на превантивни дейности за предотвратяване на последствията от свлачищните, ерозионните и абразионни процеси (конкретни договори за бюджетната 2017 г. към Рамкови споразумения от 2012 г. с държавните дружества „Геозащита” ЕООД – Варна, Плевен и Перник).

Извършени и отчетени са превантивни дейности и техническа помощ в областта на геозащитната дейност в размер на 353 892,93 лв. Резултатите от изпълнените превантивни дейности са следните:

- 670 бр. хидрогеоложки, геодезически и промерни измервания  на застрашени и засегнати територии от свлачища, срутища, морска абразия и други неблагоприятни геодинамични процеси на територията на общини: Аксаково, Бяла, Балчик, Оряхово, Вълчеръм, Кнежа, Червен бряг, Свищов, Гулянци, Тутракан, Родопи, Белово, Благоевград, Гоце Делчев, Сатовча, Симитли, Крумовград, Кърджали, Момчилград, Перник, Столична община – район Банкя и район Красна поляна , Сандански, Сатовча, Симитли, Мъглиж, Дупница, Доспат, Смолян;

- 38 бр. консултантски услуги и оказване на техническа помощ на общински, областни администрации и други ведомства при възникване на неблагоприятни геодинамични процеси – от „Геозащита” ЕООД – Варна, Плевен и Перник са извършени инженерно-геоложки огледи, участия в комисии, експертни съвети и др., свързани с геозащитната дейност в 23 общини;

- Дейности по регистриране на свлачищните райони и нанасяне на данни в Регистъра на свлачищата в Република България;

- Възложен и изготвен комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект за обект „Брегоукрепване в района на къмпинг „Добруджа”- община Шабла“;

- Предвид собствеността на пътя (публична общинска) е сключено споразумение за трансфер между МРРБ и община Варна на финансови средства за изработване на инвестиционен проект за обект „Възстановяване на път VAR 1082 в района на свлачище „Трифон Зарезан“, гр. Варна, съгласно решенията на ЕСУТ при община Варна;

- Възстановена 1 бр. контролно-измервателна система, състояща се от инклинометри и геодезични репери на свлачище „Ехо“, гр. Балчик и е извършено нулевото им измерване.

Проведена е процедура по Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект за обект: „Брегоукрепване в района на къмпинг „Добруджа“, община Шабла с основните изисквания към строежите,  договорът е изпълнен.

Приключи работата по Договор № РД-02-29-640/18.12.2015 г. с предмет „Изработване на анализ, оценка и картографиране на геоложкия риск“ с Геологическия институт „Страшимир Димитров“ при Българската академия на науките, в изпълнение на Предварително условие 5.1 „Превенция и управление на риска“ към Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. и изискванията на Наредбата за условията, реда и органите за извършване на анализ, оценка и картографиране на рисковете от бедствия. Копия от цифровите карти на опасностите и картите на рисковете са предоставени в окончателен вариант на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за съхранение. Същите са публикувани на интернет страницата на МРРБ и са изпратени за публикуване на МВР. Извършено е окончателно плащане.

Продукт/услуга: Разрешителен режим за строителство в свлачищни райони

Услугата се осъществява от МРРБ без такса на основание чл. 96, ал. 3 или ал. 4 от Закона за устройство на територията чрез издаване на предварителни разрешения за инвестиционни намерения в свлачищни райони.

За периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. е осъществен предварителен контрол на постъпили 50 искания във връзка с инвестиционни намерения в свлачищни райони, от които са издадени:

-	5 бр. предварителни съгласия за геозащитни мерки и дейности (укрепителни и/или отводнителни);

-	5 бр. предварителни съгласия за строителство на сгради и съоръжения;

-	40 бр. писма с указания и др. кореспонденция по въпроси, свързани със строителство в свлачищни райони.

Продукт/услуга: Управление на проекти за ограничаване на свлачищните процеси

През периода са извършени строително-монтажни работи и други видове дейности, които са приети, одобрени и разплатени на стойност на 2 184 496,58 лв.

Събрани са допълнителни документи за предстоящо назначаване на Държавна приемателна комисия за строеж „Укрепване свлачище парк „Росенец“, община Бургас - обща укрепителна схема І етап - от КК1 до начало укрепен участък (нисък кей-2)“ и въвеждането му в експлоатация.

Приети и одобрени са отчетни документи за извършени строително-монтажни работи и строителен надзор на обект „Укрепване свлачище кв. „Сарафово – етап ІІІ.2“. Извършени са СМР по двата подучастъка на дамбата.

Извършени са административни дейности за продължаване обект „Гр. Царево – укрепване свлачище северен бряг“. Стартирана е процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка за изпълнение на оценка за съответствие на проекта с основните изисквания към строежите и строителен надзор на обекта въз основа на изготвената техническа спецификация.

Подготвена е техническа спецификация за възлагане на обществена поръчка за изработване на Регистър за абразионните и ерозионни процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие, с цел оптимизиране на системата, свързана със свлачищата, както и създаване на единно управление и контрол на регистрите за свлачища, ерозия и абразия и web-сайтовете на геозащитните дружества, включително и поддръжката им.

Продукт/услуга: Други свързани с изпълнението технически проекти за преходни обекти, чрез които се осъществява съдействие на общините за извършване на благоустройствени дейности в урбанизирана територия, в резултат от въздействието на водата

За инфраструктурни обекти, финансирани по програмата бяха предприети действия относно продължаване/прекратяване на договори, сключени в периода 2008 – 2009 г., и по  които строително-монтажните работи са спрени през 2009 г. и непродължени до настоящия момент. За продължаване на строителството изпълнителят, който е сдружение, и строителния надзор следва да представят документи за актуалното им състояние и готовност да продължат изпълнението на обектите. На изпълнителят на обекти „Благоустройствени дейности в с. Трудовец, община Ботевград“ - ЛОТ 1 - Благоустройство на ул. „Христо Ботев“ в участъка от ул. „Беласица“ до ул. „Георги Попиванов“, ЛОТ 2 – „Благоустройство на ул. „Черниш“ в участъка от ул. „Тунджа“ до ул. „Георги Попиванов“ в с. Трудовец“ и ЛОТ 3 – „Корекция на река Касица след моста на ул. „Хан Аспарух“ и ул. „Цар Симеон” при о. т. 347 по плана на с. Трудовец“  бяха изпратени нотариални покани, съответно за трите Лота. Поради изминалия значителен период от одобряването на инвестиционния проект за Обект „Осигуряване на проектна готовност и изпълнение на обекти в с. Трудовец – Лот 1” следва да се представи становище от страна на строителния и авторския надзор за актуалност на проектните решения.

Други дейности и постигнати резултати

По процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-4.003 „Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях“ (вкл. по републиканската пътна мрежа), включена към приоритетна ос „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ към Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., са одобрени за финансиране следните обекти:

- 29 свлачища/обекти за изпълнение на проучвателни, проектни дейности и     строително-монтажни работи, с обща индикативна стойност 63 018 267 лв. Конкретните бенефициенти са Агенция „Пътна инфраструктура“ и следните общини: Асеновград, Кърджали, Лом, Луковит, Невестино, Оряхово, Своге, Сливен, Червен бряг;

- 26 свлачища/обекти за изпълнение на превантивни дейности и провеждане на инструментален мониторинг, съгласно одобрената от МС Национална програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на Република България, ерозията и абразията по Дунавското и Черноморското крайбрежие 2015-2020 г. за извършване на превантивни дейности (II-ра и III-та група) с обща индикативна  стойност 2 500 932 лв. (Бобов дол, Брегово, Варна, Габрово, Гулянци, Долни Чифлик, Златарица, Котел, Кърджали, Лом, Лясковец, Несебър, Оряхово, Плевен, Стражица, Тетевен) с бенефициент МРРБ.

От изготвения от МРРБ Списък на приоритизираните свлачища, в който попадат 29 свлачища/обекта за изпълнение на проучвателни, проектни дейности и строително-монтажни работи, към настоящия момент е определен териториален обхват за провеждане на инженерно-геоложки проучвания на 11 от определените обекти за финансиране (7 бр. на общини и 4 бр. на АПИ).

За предвидените за изпълнение на превантивни дейности и провеждане на инструментален мониторинг на 26 свлачища/обекти за изпълнение от МРРБ чрез дирекция „Благоустройство и геозащита“, са предприети действия за извършване на инженерно-геоложки обследвания, определяне на териториален обхват и изготвяне на проект на техническа спецификация.

Продуктите и услугите, свързани с устройственото планиране, предоставяни по програмата са:

Продукт/услуга: Разработване на политика за управление на територията

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Актуализация на действащи и изработване на нови нормативни актове;

Подготвена е заповед на министъра на РРБ за определяне на представители на редица ведомства и организации в междуведомствена работна група за изготвяне на промени и допълнения в Закона за устройство на територията /ЗУТ/, в специалните закони и подзаконовата нормативна уредба, с цел облекчаване на регулаторната тежест от административното регулиране на инвестиционния строителен процес, включващ устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството, както и подобряване на ефективността при предоставянето на административни услуги по електронен път и обмена на електронни документи.

Във връзка с горното експерти от дирекция „УТНЕ“ участваха в междуведомствени работни групи към Министерството на финансите за обсъждане причините за неизпълнение на някои от мерките включени в приетия с Решение № 411 от 19.05.2016 г. на МС „План за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите“.

За изготвянето на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти бяха организирани и проведени редица заседания на сформираната за целта междуведомствена работна група, с участието на представители на Камара на архитектите в България, Съюза на архитектите в България, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, Камара на инженерите по геодезия, Национално сдружение на общините в Република България, Агенция „Пътна инфраструктура“, Агенцията по геодезия, картография и кадастър и Дирекцията за национален строителен контрол. В резултат бе постигнат консенсус по основните предложения за промени в нормативния акт. Предстои отразяване на препоръки и бележки в хода на публикувания за обществено обсъждане проект за изменение и допълнение на Наредба № 4/2001 г. и представянето и за одобряване от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Продукт/услуга: Участие в други експертни групи и комисии за решаване на въпроси и проблеми, свързани с устройството на територията:

- в Комисия за земеделските земи, съгласно заповед на Министъра на земеделието и храните, две заседания;

- във Висшия експертен екологичен съвет – основен състав, съгласно заповед на Министъра на околната среда и водите, две заседания;

- в Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерския съвет - Експертна комисия по професионално направление „Архитектура и строителство”;

- в междуведомствени комисии, назначени със заповеди на Министъра на културата, за определяне на статута, границите и режимите за опазване и управление на територията на недвижими културни ценности по Закона за културното наследство;

- в междуведомствени комисии, за определяне на статута, границите и режимите за опазване и управление на защитени територии по Закона за защитените територии;

Продукт/услуга: Подготвяне на експертни становища по:

- проекти на нормативни актове, свързани с устройството на територията и устройствени планове и разработки внесени за разглеждане в Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика (НЕСУТРП) - 12 бр.;

Продукт/услуга: Разработване на методически указания и оказване на помощ на общинските и областните администрации по прилагането и изпълнението на:

- Закона за устройство на територията;

- Закона за устройството и застрояването на Столичната община;

- Закона за устройство на Черноморското крайбрежие;

- Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране;

- Закона за камарата на строителите;

- други нормативни актове, свързани с устройството на територията.

Продукт/услуга: Проучване и изготвяне на отговори на възражения, сигнали и предложения на граждани и юридически лица по въпроси, свързани с устройството на територията – общия брой преписки, отчетени по брой входящи и изходящи номера съгласно деловодната система на министерството за І полугодие на 2017 г. е както следва:

Входящи - 1289 преписки;

Изходящи - 668 преписки;

Вътрешни писма - 368 бр.;

Продукт/услуга: Обезпечаване на територията на общините в Република България с общи устройствени планове:

- За осигуряване на територията на 14-те крайбрежни общини с ОУП в съответствие с изискванията на ЗУЧК е отчетено следното изпълнение на отделни етапи от проектите (задачите) съгласно плана за поименно разпределение на разходите по задачи за 2017 г. на дирекция „УТНЕ“:

- ОУП на Община Шабла;

Изготвен е предварителен проект по възлагане от МРРБ, съгласно договор за изработване № 279/24.10.2008 г. След двукратна отрицателна оценка на доклада за  екологична оценка (ЕО) и Доклада за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) на проекта на ОУП, от МОСВ е представена допълнителна информация за защитени зони, която следва да бъде отразена при преработването на ДОСВ за внасянето му за трета оценка в МОСВ. До момента проекта, ЕО и ДОСВ не са представени за трета оценка. С писмо изх. № 08-00-481/23.06.2017 г. е указан срок до 30.07.2017 г. за представяне на горепосочената документация в МРРБ.

- ОУП на община Каварна;

Проекта е обект на обществена поръчка № 06-14-070/2014г., с начало 2014г. и краен срок 2015г. През м. декември 2014 г. е предаден завършеният предварителен проект, в процедура по ЗООС и ЗБР – с писмо изх. № НСЗП-272/21.01.2016 г. на МОСВ е указано преработване на ДОСВ. С писмо изх. № 70-00-1849/36/02.05.2017 г. на МРРБ до изпълнителя на проекта е указан срок до 15 юни н.г. за представяне на преработения и допълнен ДОСВ на проекта на ОУП на община Каварна за повторно разглеждане в МОСВ.

- ОУП на Община Балчик;

Изготвен е предварителен проект по възлагане от МРРБ, въз основа на задание осигурено и прието от общината и Договор № РД-02-29-204/16.08.2012г.  след неколкократно преработване,  МОСВ което издава положително становище по тях №14-8/2014г./17.11.2014г. по ЕО на ОУП.  С писмо изх. № 90-05-989/22.05.2017 г. проектът е изпратен до общината за становище от Общински съвет Балчик съгласно изискванията на чл.19, ал.3 от ЗУЧК, по чието предложение проектът може да бъде внесен за разглеждане и приемане от НЕСУТРП.

## ОУП на Община Приморско /Изменение/;

Проектът за нанасяне на зони „А” и „Б” по ЗУЧК е изготвен по възлагане от МРРБ като  преходна задача 2012-2016 г. С Решение на Междуведомствената комисия (МК) - специализиран състав на Висшия експертен екологичен съвет (ВЕЕС) от заседание проведено на 26.06.2017 г., е дадено положително становище по Екологична оценка (ЕО) и проекта за ИОУП на община Приморско.

Предстои внасяне на плана за разглеждане от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика (НЕСУТРП) и издаването на заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на плана по предложение на съответния общински съвет въз основа на влязло в сила положително решение на министъра на околната среда и водите.

5. ОУП на община Царево /Изменение/;

След проведена  процедура по реда на ЗОП, МРРБ възлага съгласно договор № РД 02-29-411/08.09.2015 г. изработването на проект за изменение на ОУПО. Изготвеният предварителен проект и ДОСВ са представени в МОСВ, по които с писмо изх. № 04-00-401/24.02.2016 г. е дадена отрицателна оценка. На 24.02.2017 г. е проведена работна среща с участието на ръководството и експерти на МОСВ, МРРБ, кмета на община Царево и проектанти на ОУП с цел оказване на оперативно съдействие.

С писмо изх. №  03-02-233/24.04.2017 г. е определен срок до 30 май 2017 г. за представяне на документацията за внасяне в МОСВ.  ПП на ОУП , опорен план и ДОСВ са несени в МОСВ в края на м. юни, в процес на разглеждане.

ОУП за които е предстоящо възлагане през 2017 година:

- ОУП на Община Бяла, област Варна;

С Решение №49-267/13.02.2014г. на Общински съвет Бяла е дадено съгласие за издаване на разрешение за изработване на проект на ОУП за територията на общината, и е одобрено изготвеното планово задание.

След съгласуване на окончателния вариант на заданието със заинтересованите страни, със Заповед РД–02-15-86/18.08.2016 г. на министъра на РРБ е разрешено изработването на проект на ОУП на община Бяла. Изготвена е документация за стартиране на обществена поръчка с предмет: „Общ устройствен план на Община Бяла и Екологична оценка към него“, обявена на сайта на министерството под № 24- 17-050/2017-06-2, със срок за подаване на оферти или заявления за участие 10.07.2017 г., като предстои избор на изпълнител.

- ОУП на Община Долни Чифлик;

Заявено е искане с писмо № 04-01-1/1/03.02.2014г. на кмета на общината за финансиране от страна на МРР на нов ОУП. В бюджета на  МРРБ са предвидени средства за финансиране изработването на ОУП на община Долни Чифлик, като преходна задача за 2016/2017 г., както и 2017/2018 г. С писмо вх. № 08-00-22/5/20.06.2017 г. кметът на община Долни Чифлик уведомява МРРБ, че съгласно договор № 110 от 22.02.2017 г. е възложено  изработването на задание  за изготвяне на проект на ОУП и опорен план, както че са предоставени изходни данни на фирмата изпълнител.

- В изпълнение на разпоредбата на § 123, ал. 3 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ за финансово подпомагане изработването на задания и на проекти на ОУПО и съобразно осигуреното за МРРБ финансиране, утвърдено с  Постановление на Министерския съвет № 374 от 22 декември 2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г. (обн. ДВ, бр. 104/29.12.2016 г.):

От министъра на регионалното развитие и благоустройството са одобрени „Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2017 г. по изпълнение на  § 123, ал. 3 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (изм. ДВ, бр. 98/2014 г.), за изработване на общи устройствени планове на общини“. Постигнати показатели по отношение усвояването на финансовите средства:

За изпълнение на действащи споразумения за финансово подпомагане 65 броя, сключени през 2015 г. между общини-бенефициенти и МРРБ, в зависимост от активността на общините, в отчетния период са извършени трансфери в размер на 92 732,60 лв.

В хода на процедурата по финансово подпомагане в МРРБ продължава да постъпва информация от общини–бенефициенти за сериозно изоставане в изпълнението на сключените споразумения, което е определено като следствие от забавяне на съгласувателната процедура по реда на Закона за културното наследство.

В отчетния период от горепосочените 65 общини в процедура по финансиране, 2 общини са одобрили ОУПО – община Иваново и община Сливо поле. Споразуменията с тези общини са изпълнени и прекратени.

За изпълнение на споразумения за финансово подпомагане 115 броя, сключени през 2016 г. между общини-бенефициенти и МРРБ, в зависимост от активността на общините в отчетния период са извършени трансфери в размер на 444 881,48 лв. към 20 общини (в т.ч. 384 178,76 лв. за авансови плащания след представен договор с избран изпълнител и 60 702,72 лв. за представени предварителни проекти на ОУПО).

През отчетния период са сключени Споразумения за финансово подпомагане с 5 общини.

Обобщено през отчетния период, в изпълнение на действащи споразумения (185 бр.), са извършени финансови трансфери към общини-бенефициенти в размер на 537 614,08 лв.

Продукт/услуга: Разрешителен/съгласувателен режим в устройственото планиране по Закона за устройство на територията

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Издаване на разрешения за изработване на общи и подробни устройствени планове и техните изменения, в т.ч. и разрешения за изработване на комплексни проекти за инвестиционна инициатива в правомощията на министъра на регионалното развитие по Закона за устройство на територията:

Издадени са 5 бр. разрешения на министъра на регионалното развитие и благоустройството за изработване на подробни устройствени и парцеларни планове и техните изменения в това число за:

ПУП-ПП на трасе на оптична кабелна линия, преминаваща през землищата на с.Пищигово, община Пазарджик, област Пазарджик и гр.Съединение, община Съединение, област Пловдив.

ПУП-ПП за извънурбанизираните територии за имотите, попадащи в землищата на: с.Волуяк, ЕКАТТЕ 12084, Столична община, област София (столица) и гр.Костинброд, ЕКАТТЕ 38978 и с.Петърч, ЕКАТТЕ 56215, община Костинброд, Софийска област, засегнати на трасето на ж.п. участък гара Волуяк – гара Петърч от км 9+200 до км 21+275, изменение на ПУП-ПРЗ за имотите, попадащи в урбанизираната територия на гр.Костинброд, ЕКАТТЕ 38978, община Костинброд, Софийска област, засегнати от трасето на ж.п. участък гара Волуяк-гара Петърч от км 9+200 до км 21+275;

Изменение на ПУП-ПРЗ в урбанизираните територии на: с. Жеглица, община Видин, област Видин и гр. Брусарци, община Брусарци, област Монтана, за имотите, засегнати от трасетата на новите и подлежащи на преместване мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура в уастъка Видин – Медковец.;

Околовръстен път на град Пловдив – привеждане към габарит Г20 – участъци: Път III-805 „/I-8 „Пазарджик-Пловдив“/ - ПВ Царацово – Съединение“ от км 0+000 до км 4+120“ и Път II-86 „/Път I-8 „Пазарджик –Пловдив“/ - Асеновград – Смолян“ от км 0+000 до км 14+750“ в землищата на гр.Пловдив, община Родопи – с.Оризари, с.Марково, с.Браниполе, с.Брестник и с.Белащица и община Марица – с.Костиево, с.Радиново и с.Царацово, област Пловдив;

ПУП – ПП за обект: Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп“ на територията на: област Пазарджик - общини Лесичово, Пазарджик, Септември и Панагюрище; Софийска област – общини Пирдоп и Златица.

- Национална експертиза на проекти на ОУП и ПУП по Закона за устройство на територията

Проведени са 16 бр. заседания на НЕСУТРП, на които са разгледани проекти на ПУП-Парцеларни планове и техните изменения, по - важните от които са: Проекти на ПУП - парцеларни планове за ж.п. участъци Елин Пелин – Ихтиман и Ихтиман – Септември в землищата на общини Елин Пелин, Ихтиман и Септември като часто от проект „Модернизация на ж.п. линия София-Пловдив“, ПУП – парцеларен прлан за обект Изместване на път ІІІ-554 „Раднево-Гълъбово“, ПУП-ПП за обект: Път I-9 „Слънчев бряг – Бургас“, участък Обход на гр. Поморие, на територията на гр. Поморие, община Поморие, област Бургас, Специализиран ПУП за определяне на зона за превантивни защитни мерки оноло АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД; Проект на ПУП за рибарско пристанище, м.Карантината, кв.Аспарухово, Варна; Проект на ПУП за специализиран пристанищен обект-защитена лодкостоянка в кв.Крайморие, гр.Бургас и др.

- Одобряване на ОУП и ПУП в правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството по Закона за устройство на територията и ЗМПВВППРБ

Издадени са и са влезли в сила 10 бр. заповеди на министъра за одобряване на подробни устройствени планове и изменения на подробни устройствени планове за различни обекти, между които:

ПУП-ИПРЗ за УПИ I-169.14 с отреждане – „за база за отдих“, находяш се в кв. 169 по плана на КК „Пампорово“, община Чепеларе;

Изменение на ПУП-ПП за обект: Път III-5004 „Обход на гр. Габрово от км 0+000 до км 31+000, трети етап от км 10+940.74 до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130  и участък от км 20+124.50 до 30+673,48, с изключение на имотите поподащи регулационните черти на Габрово;

ПУП-ПП за акваторията на съществуващия специализиран пристанищен обект – пристан за кораби за сезонен превоз на пътници, находящ се пред съществуваща буна (ПИ 51500.510.180 по КККР на гр. Несебър), в непосредствена близост до плаж „Акротирия-изток“ на гр. Несебър;

ПУП – парцеларен план  за Участък Елин Пелин – Ихтиман за землищата на гр. Елин Пелин, с. Нови хан, с. Лесново и с. Крушовица в община Елин Пелин, Софийска област от Проект Модернизация на железопътната линия София - Пловдив на ж.п. участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември;

ПУП - парцеларен план за обект „Нова ВЛ 400 кV от п/ст Марица изток до ОРУ на ТЕЦ Марица изток 3“;

ПУП - парцеларен план за обект „Нова ВЛ 400 кV от п/ст Пловдив-юг до п/ст Марица-изток“ - Лот 1, разположен в община Родопи, община Садово, община Асеновград, община Първомай на територията на област Пловдив; община Димитровград и община Симеоновград на територията на област Хасково; община Опан и община Гълъбово на територията на област Стара Загора;

ПУП – парцеларен план за обект „Изграждане на нов тръбопровод за връщаща вода от сгуроотвал Искрица до ревизионна шахта в близост до път за Кнауф – ЛОТ 3“;

ПУП - парцеларен план за ново трасе на участък Ихтиман - Септември в землището на гр. Септември и Парцеларен план за ново трасе на ж.п. участък Елин Пелин – Ихтиман за землищата на с. Вакарел, с. Пауново, Бузяковци, Веринско, община Ихтиман;

ПУП - парцеларен план за обект: Път II-86 „Асеновград – Чепеларе – Смолян – Рудозем“ от км 125+727.46 до км 128+790 – оптимизация на трасе и отводнителни мероприятия;

ПУП за изграждане на обект „Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище „Карантината“, м.„Карантината“, район „Аспарухово“, община Варна.

- Разрешителен/съгласувателен режим в инвестиционното проектиране по Закона за устройство на територията

- Одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж в правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството

Съгласно правомощията по ЗУТ са одобрени 28 бр. инвестиционни проекта и са издадени 28 бр. разрешения за строеж и допълнения на издадени разрешения за строеж, между които:

Обекти на пътната инфраструктура - АМ „Струма“, ЛОТ 3.3 „Кресна –Сандански“ – за основно трасе от км 408 до км 411, за раконструкция на засегната техническа инфраструктура по АМ „Струма“, ЛОТ 3.3 и път II-18 Софийски околовръстен път, реконструкция на мост над р. Ропотамо на път III-992, за СМР, въввръзка със свлачищни процеси по път III-4404 „Габрово-Дебел дял;

Обекти от електропреносната мрежа на „ЕСО“ ЕАД – Ремонти на: ВЛ 110кV “Аспарухов вал“ в участък община Козлодуй, област Враца и община Вълчедръм, област Монтана; ВЛ 110кV „Калитиново“ в област Стара Загора, ВЛ 110кV „Граничар“ в област Ямбол;

Обекти на железопътната инфраструктура - Рехабилитация на ж.п. участък Стралджа-Церковски от проект „Рехабилитация на ж.п. линия Пловдив-Бургас“, Аварийно укрепване на ж.п. линия София-Варна в участък Шумен-Мътница в гр. Шумен, Пътен надлез „Триводици“ с местонахождение в община Стамболийски, област Пловдив, Пътен надлез и пътни връзки „Стамболийски“, част от реализацията на проект “Модернизация на ж.п. участък Септември-Пловдив - част от Трансевропейската железопътна мрежа“, Реконструкция на ж.п. гара Искър; Обекти от програмата на ДП „НКЖИ за увеличаване на пропусквателната способност на ж.п. мрежата, увеличаване на проектната скорост и сигурността на ж.п. мрежа за рехабилитация на - 20 бр. автоматизирани прелезни устройства, осигуряване и телекомуникация на ж.п. участък София – Карлово, Оптична мрежа в ж.п. участък Г. Оряховица-Каспичан;

Летища - Изграждане на обекти към Летище София - Електрозахранване на Комплексна трансформаторна подстанция (КТП) за новия летищен радиолокационен комплекс (ЛРЛК) на територията на УПИ X, кв. 2, м. "Летищен комплекс - София", Покриване на Багажно към Терминал 2, Нова открита тераса в блок V на Терминал 2;

Укрепване и консервация и реставрация на фасада на Рилската света обител;

Национално хранилище  за погребване на радиоактивни отпадъци на плрощадка „Радиана“ в с.Хърлец, община Козлодуй и др.

- Поддържане на архив на одобрените от министъра устройствени схеми и планове;

- Поддържане на архив на одобрените от министъра инвестиционни проекти и екзекутивни чертежи;

- Поддържане на архив на издадените от министъра разрешения за строеж;

- Поддържане на архив и регистър на техническите паспорти на строежите, за които разрешението за строеж е издадено от министъра.

Регистрирани са 27 бр. технически паспорти за завършени строежи, чиито разрешения за строеж е издал министърът на регионалното развитие и благоустройството.

Продуктите и услугите, свързани с В и К дейности в министерството предоставяни по програмата:

Продукт/услуга: Проект „Развитие на общинска инфраструктура“

Проектът се финансира чрез Заемното споразумение „Проект за развитие на общинската инфраструктура“ (Споразумението) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (Световната банка) и от държавния бюджет.

Проектът се състои от три компоненти:

Компонент 1 - „Подпомагане изпълнението на проекта“;

Компонент 2 - „Изготвяне на регионални генерални планове за ВиК“;

Компонент 3 - „Строителство и рехабилитация на язовири“, който обхваща осигуряване на строителство и доставка на стоки за:

- Завършване на язовир „Луда Яна“ и пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ);

- Завършване на язовир „Пловдивци“ и ПСПВ;

- Рехабилитация на язовир „Студена“;

- Рехабилитация на ПСПВ  „Студена-Перник“.

През отчетния период по компонентите на Споразумението е извършено следното:

Компонент 1 – „Подпомагане на изпълнението на проекта“ във връзка с изграждането и рехабилитацията на язовири за питейно водоснабдяване, което включва договори за обследване на строителните площадки, изготвяне на проекти и изготвяне на тръжни книжа, изготвяне на подробни устройствени планове, технически задания, строителен и авторски надзор по време на строителните работи на обектите и одит на проекта.

По проект „Рехабилитация на язовир „Студена“:

Изпълняват се договорите за строителен надзор и Инженер на обекта и за авторски надзор за рехабилитацията на язовир Студена, като в съответствие с напредъка на строителните работи се издават необходимите документи, сертификати и кореспонденция.

По проект „Завършване на язовир „Нейковци“:

През отчетния период е в процес на изготвяне техническият проект на обекта. Провеждат се работни срещи за напредъка на проекта с участието на представители на МРРБ, изпълнителя на договора, екипа за безопасност на язовирите и консултантите за техническа помощ по управление на проекта.

По проект „Завършване на язовир „Луда Яна“ и ПСПВ“:

Изпълняват се договорите за строителен надзор и Инженер на обекта и за авторски надзор за рехабилитацията на язовир Луда Яна, като в съответствие с напредъка на строителните работи се издават необходимите документи, сертификати и кореспонденция.

По проект „Завършване на язовир „Пловдивци“ и ПСПВ“

Изпълняват се договорите за строителен надзор и Инженер на обекта и за авторски надзор за строителство на язовир Пловдивци, като в съответствие с напредъка на строителните работи се издават необходимите документи, сертификати и кореспонденция.

По договор “Подпомагане на изпълнението на проекта“:

Договорът за подпомагане на изпълнението на проекта се изпълнява съобразно напредъка на проекта, като в зависимост от необходимостта се предоставя на възложителя експертна инженерна, правна и икономическа информация.

По договор “Одит на ПРОИ“:

Завършен е одита на проекта във връзка с изискванията на Заемното споразумение.

Компонент 2 - Изпълнението на компонент 2 „Изготвяне на регионални генерални планове (РГП) за ВиК“ е приключило успешно през 2014 г.

Компонент 3: „Строителство и рехабилитация на язовири“:

По проект „Завършване на язовир „Пловдивци“ и ПСПВ“:

Продължават строително-монтажните дейности на строителната площадка на язовир „Пловдивци“. Всеки месец се провеждат срещи по напредъка на проекта с участието на всички страни в строителния процес. Строителните работи са изпълнени 98%. Предстои провеждането на комисии за приемане санирането на чашата на язовира, за първоначалното завиряване на язовира.

По проект „Завършване на язовир „Луда Яна“ и ПСПВ“:

През периода продължава изпълнението на строителните работи на язовир „Луда Яна“ и ПСПВ. Всеки месец се провеждат срещи по напредъка на проекта с участието на всички страни в строителния процес. Изпълнението на строителните работи е 5% от общия обем.

По проект „Рехабилитация на язовир Студена“:

През периода продължава изпълнението на строителните работи за рехабилитацията на  язовир „Студена“. Всеки месец се провеждат срещи по напредъка на проекта с участието на всички страни в строителния процес. Изпълнението на строителните работи е 5% от общия обем.

Продукт/услуга: Проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България, чрез оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ (БФП) № BG16M1OP002-1.001-0001-C01 (Д-34-2) от 10.02.2016 г.

- Пълно наименование на проекта – Проект № BG16M1OP002-1.001-0001-C01 (Д-34-2) „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“;

- Обща стойност и източник на финансиране - 59 194 264,00 лв., Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“;

- Основни цели на проекта – подобряване инвестиционното планиране и управление на отрасъл ВиК;

- Срок за изпълнение на проекта – 10.11.2019 г.;

- Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2017 г. - 30.06.2017 г.:

Дейност 1 - Изготвяне на регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за обособените територии на 14 ВиК оператори. Идейни проекти за линейната ВиК инфраструктура и формуляри за кандидатстване за безвъзмездни финансови средства по ОПОС 2014-2020 г. за агломерации над 10 000 е.ж.

На 31.03.2016 г. са сключени четири договора за реализиране на Дейност 1 след проведена процедура по Закона за обществени поръчки с предмет: “Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за обособените територии, обслужвани от ВиК операторите – „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, „ВиК“ ООД, гр. Варна,“ВиК“ ЕООД, гр. Видин, „ВиК“ ООД, гр. Враца, „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич, „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, „ВиК“ ООД, гр. Перник, „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, „ВиК“ ООД, гр. Русе, „ВиК“ ООД, гр. Силистра, „ВиК“ ООД, гр. Сливен, „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора, „ВиК“ ООД, гр.Шумен, „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол в 4 (четири) обособени позиции“, както следва:

- Договор № РД-02-29-68/31.03.2016 г. – Обособена позиция № 1

- Договор № РД-02-29-71/31.03.2016 г. – Обособена позиция № 2

- Договор № РД-02-29-69/31.03.2016 г. – Обособена позиция № 3

- Договор № РД-02-29-70/31.03.2016 г. – Обособена позиция № 4

През отчетния период се предоставиха и одобриха следните доклади: 3 бр. доклади за напредъка (Пети, Шести и Седми) и Първи междинен доклад за изпълнението на дейностите от Фаза I на РПИП. Фаза I от разработката на РПИП включи следните дейности: Събиране на актуални и достоверни данни; Валидиране границите и товарите на агломерациите на територията на ВиК операторите в съответната Обособена позиция; Анализ на наличната документация и необходимостта от допълнителна такава; Достатъчност на данните;  Анализ на регионалните генерални планове за ВиК за обособените територии, включени в съответната Обособена позиция; Мерки, необходими за постигане на съответствие с приложимото национално и европейско законодателство в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчните води; База данни единични цени.

На 31.03.2017 г., в съответствие с  договорните условия, изпълнителите по четирите Обособени позиции предоставиха за преглед Втори междинен доклад (ВМД)  за извършените дейности от ФАЗА II, т.2.1, съгласно Техническото задание. ФАЗА II, т.2.1, от РПИП включва: Определяне на инвестиционното строително намерение (ИН) на база на дейностите от Фаза І, оценка на рисковете и анализ на стратегически и детайлни варианти, както и изготвяне на финансов и икономически анализ на включените в ИН проекти.

През периода са проведени и 3 редовни (м. февруари, м. април и м. юни) и 2 извънредни (м. януари и м. юни) заседания на Управителния комитет за текущо наблюдение на изпълнението на договорите за разработване на РПИП, с участието на представители на МРРБ, МОСВ, МЗХ, МЗ, ВиК оператори и инициатива Джаспърс към Европейската комисия. Извънредните заседания включиха обучения за изпълнителите на РПИП  от представители на Джаспърс за попълване на ключови секции в апликационната форма за европейско финансиране по ОПОС 2014-2020 г.

Дейност 2 - Консултантски услуги по осигуряване на качеството, контрол и одобрението на РПИП.

МРРБ проведе открита процедура с предмет: „Консултантски услуги за осигуряване на качеството, контрол и текущо подпомагане във връзка с дейностите по изпълнение на договорите за Регионални прединвестиционни проучвания за обособените територии, обслужвани от ВиК операторите „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, „ВиК“ ООД, гр. Варна, „ВиК“ ЕООД, гр. Видин, „ВиК“ ООД, гр. Враца, „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич, „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, „ВиК“ ООД, гр. Перник, „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, „ВиК“ ООД, гр. Русе, „ВиК“ ООД, гр. Силистра, „ВиК“ ООД, гр. Сливен, „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора, „ВиК“ ООД, гр. Шумен, „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол“ за избор на изпълнител за реализиране на Дейност 2 по проекта. На 22.08.2016 г. е сключен договор и е проведена Встъпителна среща с избрания изпълнител Обединение „СИКС-Екорис“.

През отчетния период са изготвени и предадени на Възложителя, както следва:

2 бр. протоколи от 5то заседание на Управителния комитет за текущо наблюдение на РПИП (УК), проведено на 14 и 15.02.2017 г.; 2 бр. протоколи от 6то заседание на УК, проведено на 11 и 12.04.2017 г.; 7мо заседание на УК, проведено на 13 и 14.06.2017 г.;  2 бр. протоколи от първо извънредно заседание на УК, проведено на 24 и 25.01.2017 г.; 2 бр. протоколи от второ извънредно заседание на УК, проведено на 15 и 16.06.2017 г.; 1 бр. презентация за напредъка по изпълнението на договорите за РПИП за представяне на проекта на Девета международна конференция БУЛАКВА 2017 „Синя кръгова икономика,“ проведена на 04.04.2017 г. в София;  8 бр. становища по Пети доклад за напредъка (първоначален вариант и ревизия 01) по четирите обособени позиции; 8 бр. становища по Шести доклад за напредъка (първоначален вариант и ревизия 01); 8 бр. становища по Седми доклад за напредъка (първоначален вариант и ревизия 01) по четирите обособени позиции; 4 бр. резюмета с констатации за извършените към този момент дейности и поддейности по РПИП във връзка с проведени Шесто и Седмо редовни и Второ извънредно заседания на Управителния комитет за РПИП; 2 бр. протоколи от Шесто заседание на Управителния комитет за РПИП; 2 бр. протоколи от Седмо заседание на Управителния комитет за РПИП; 2 бр. протоколи от второ извънредно заседание на Управителния комитет за РПИП; 8 бр. протоколи от 2 бр. заседания на ТЕС за преглед на Втори междинен междинен доклад (първоначален вариант и ревизия 01) по т. 2.1 от Фаза 2 от разработката на РПИП; 14 бр. положителни становища за приемане на Първи междинен доклад (ПМД); 4 бр. специализирани доклади и становища във връзка с разработката на ПМД.

Дейност 3 - Допълнителни мерки за съответствие и ефективност на документацията за обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр.Смолян

Изготвена е документация за обявяване на обществена поръчка. Същата е в процес на отразяване на предвижданията на доклад, разработен от Световна банка през м. юни 2017 г. на тема „Финансиране, експлоатация, поддръжка и мониторинг на индивидуалните и други подходящи системи (ИДПС)“

Дейност 4 - Изготвяне на оценка на публичните активи за 29 ВиК оператори.

Изготвена е документация за обявяване на обществена поръчка. Предстои обявяването й през втората половина на 2017 г.

Дейност 5 - Организация, управление и публичност на проекта.

На 09.03.2016 г. бе сформиран екип за управление на Проекта. След проведени процедури по ЗОП са сключени следните договори във връзка с допълване на ЕУП и изпълнение на дейността: на 2.08.2016 г. е сключен договор за изпълнение на функциите на координатор по проекта, на 10.08.2016 г. са сключени договори за администриране на договорите за изготвяне на РПИП по ОП 2, 3 и 4, а договорът за администриране по ОП 1 е сключен на 18.08.2016 г.

Със заповед РД-02-14-927/17.11.2016 г. е назначена работна група (РГ) със задача: подготовка на доклад, техническа спецификация, минимални изисквания и методика за оценка за стартиране на обществена поръчка по Закона за обществени поръчки с предмет: „Закупуване на архивно обзавеждане, ИТ оборудване и консумативи към него, както и осъществяване на преглед и приемане на представените от изпълнителя продукти по договора. Обществената поръчка е проведена и предстои сключване на договор с избрания изпълнител и доставка на оборудването и обзавеждането.

През отчетния период са публикувани 14 бр. новини на уеб сайта на МРРБ.

През отчетния период са изготвени и подадени 2 бр. технически и финансови отчети и искания за средства в ИСУН, като същите са в процес на верификация от УО на ОПОС.

В отчетния период са стартирани обществени поръчки със следните предмети:

- Техническо обезпечаване на екипите за управление на проекти, финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ в шест обособени позиции;

- „Подпомагане на МРРБ в качеството му на бенефициент по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ за осигуряване на информация и публичност относно хода на изпълнение и постигнатите резултати с четири обособени позиции;

- Изготвяне на информационни и рекламни материали за нуждите на проекти, финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, в осем обособени позиции;

- Доставка на хартия и канцеларски материали за нуждите на екипа за управление на проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ с три обособени позиции, като по две обществените поръчки са сключени договори с избрани изпълнители.

- Изразходваните средства по проекта за отчетния период са 5 716 963 лв. (с ДДС), като 4 573 571 лв. (80%) са от ОПОС 2014-2020 г. и 1 143 392 лв. (20%) са   национално съ-финансиране. Общата стойност на верифицираните разходи за периода е 3 649 258 лв. (с ДДС).

Продукт/услуга: Проект „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“, който се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България, чрез оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ (БФП) № BG16M1OP002-1.003-0001-C01 (Д-34-11) от 16.03.2016 г.

- Пълно наименование на проекта – Проект № BG16M1OP002-1.003-0001-C01 (Д-34-11) „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“;

- Обща стойност и източник на финансиране – 15 378 161,00 лв., Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“;

- Основни цели на проекта – да се развие и надгради институционалния капацитет на отговорните страни в отрасъл ВиК за постигане на ефективност и добро управление на ВиК инфраструктурата и предоставянето на услуги;

- Срок за изпълнение на проекта – 16.09.2020 г.;

- Постигнати резултати за отчетния период 01.01.2017 г. - 30.06.2017 г.:

Дейност 1 - Консултантски услуги за повишаване на ефективността при предоставяне на услугите в отрасъл ВиК.

В рамките на дейност 1 от проекта се изпълнява Споразумение за предоставяне на консултански услуги сключено между МРРБ и Световна банка. В рамките на Споразумението са планирани за разработване 10 броя доклади.

В края на 2016 г. е предоставен втория доклад на Световна банка, който е проект на доклад с указания за преглед на бизнес плановете на ВиК операторите за новия регулаторен период 2017 – 2021 г. След коментари от страна на МРРБ, докладът е одобрен на 2 март 2017 г.

Третият доклад, който е предоставен от Световна банка и одобрен от страна на МРРБ е доклад с оценка на въздействието на реформата в отрасъла върху нивото на разполагаемите доходи на потребителите.

На 10.03.2017 г. е представен Доклад за сравнителен анализ на ВиК операторите по критерии за качество за предоставяните услуги за 2015 г. Към настоящия момент се отразяват препоръките по доклада представени от МРРБ, като предстои предоставяне на окончателен вариант на доклада.

Във връзка с разработване на Стратегия за финансиране на отрасъл ВиК се създаде междуведомствена работна група (МРГ) със Заповед № РД-02-14-504/05.06.2017 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството. В МРГ участват общо 38 представители на различни ведомства и структури – МРРБ, Министерство на околната среда и водите, Министерство на финансите, Централно координационно звено на Министерски съвет, Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика, Национално сдружение на общините в Р.България, Българска асоциация по водите, Съюз на ВиК операторите в Р.България, Комисия по енергийно и водно регулиране и др. Проект на Стратегия за финансиране на отрасъл ВиК се представи на 12 април 2017 г. МРГ до този момент проведе две заседания, на които се дискутираха основни елементи от Стратегията свързани с нейния период на изпълнение, финансиране от държавата чрез държавни помощи и т.н. Представителите на отделни ведомства и структури представиха своите становища във връзка с проекта на Стратегия за финансиране на отрасъл ВиК, които ще бъдат взети под внимание при изготвяне на окончателен вариант на доклада.

Дейност 2 - Създаване на Единна информационна система (ЕИС) за ВиК услугите и регистър на ВиК операторите и асоциациите по ВиК и Информационна система на водностопанските системи и съоръжения (ИС на ВСС).

През първото шестмесечие на 2017 г. продължи работата на работната група по разработване на технически задания за двете информационни системи, които следва да бъдат съгласувани с Държавна агенция „Електронно управление“. Към настоящия момент са разработени чернови варианти на техническите задания, които ще бъдат изпратени до Държавна агенция „Електронно управление“ след провеждане на пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП, с които ще се проучат цените на двете информационни системи.

Дейност 3 - Укрепване на административния капацитет на заинтересованите страни в отрасъл ВиК.

Процедурата по Закона за обществени поръчки с предмет: „ Укрепване на капацитета на заинтересовани страни в отрасъл ВиК в четири обособени позиции“ беше разработена от членовете на работната група до края на месец април, като през месец май 2017 г. процедурата се изпрати в дирекция „Обществени поръчки“ на МРРБ за обявяване. Процедурата беше обявена в Агенция по обществени поръчки (АОП) на 29.05.2017 г.              С решение от 29.06.2017 г. процедурата се прекрати. След отстраняване на пропуски, процедурата ще бъде повторно обявена.

Дейност 4 - Консултантски услуги за изготвяне на становища, анализи и документи, свързани с инвестиции, управление и предоставяне на ВиК услугите, и предложения за промени в приложимата нормативна уредба.

Техническата документация по дейност 4 с предмет: „Консултантски услуги за изготвяне на становища, анализи, договори, документи, предложения за промени в приложимата нормативна уредба, свързани със стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услугите, в пет обособени позиции“ беше обявена в АОП на 14.03.2017 г. с краен срок за получаване на оферти 24.04.2017 г. Към настоящия момент се разглеждат постъпили оферти на кандидати, като броя на постъпилите оферти е 33.

Дейност 5 - Организация, управление и публичност на проекта.

В рамките на дейност 5 бяха обявени следните процедури:

- Изготвяне на информационни и рекламни материали за нуждите на проекти, финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.” в осем обособени позиции – обявена на 13.03.2017 г. с краен срок 3.04.2017 г., като към настоящия момент процедурата е процес на оценка.

- Подпомагане на МРРБ в качеството му на бенефициент по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ за осигуряване на информация и публичност относно хода на изпълнение и постигнатите резултати – обявена на 23.03.2017 г. с краен срок за получаване на оферти 3.05.2017 г., като процедурата е в етап оценка.

- Техническо обезпечаване на екипите за управление на проекти, финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г. в шест обособени позиции – процедурата е обявена в АОП на 28.03.2017 г. с краен срок за получаване на оферти 03.05.2017 г. Решението на комисията за избор на изпълнител е от 22.05.2017 г. Предстои сключване на договори с избраните изпълнители.

Продукт/услуга: Проекти, финансирани със средства от държавния бюджет

За 2017 г., от държавния бюджет, на дирекция „ВиК“ са разпределени 12 757 500 лева.

- През отчетния период, в рамките на тази сума са подписани споразумения за капиталови трансфери към 21 общини: Благоевград, Банско, Разлог, Петрич, Гоце Делчев, Белослав, Аврен, Свищов, Севлиево, Габрово, Угърчин, Ардино, Дупница, Лом, Разград, Исперих, Русе, Котел, Симеоновград, Шумен, Казанлък и Областна администрация Пловдив за общо 10 509 083 лв. През периода са преведени към общините общо трансфери 1 199 346.89 лв. с ДДС по следните споразумения:

- Реконструкция на водопроводен клон 80, клон 72, клон 71, клон 109 и главен клон ІІІ, община Разлог -  преведени 61 966 лв.;

- Смяна на водопроводна мрежа по улици в "Никола Вапцаров", "Плиска", Марица", "Струга" и "Пирин", община Гоце Делчев – преведени 346 754,29 лв.;

- Изготвяне на работен  проект за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на  с.Жълтуша , община Ардино – преведени 21 600 лв.;

- Актуализация на работен проект  "Реконструкция на  вътрешна водопроводна мрежа и изграждане на канализационна мрежа на с. Падина, община Ардино – преведени 6 000 лв.;

- Изграждане на ВиК мрежа в ж.к. "Бистрица", подобект "Водопроводна мрежа", гр. Дупница, община Дупница - преведени 100 000 лв.;

- Неотложен ремонт на водопровод по 13 улици, гр. Лом, община Лом - преведени            241 520 лв.;

- Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС Лудогорци до напорен водоем "Лудогорци", община Исперих – проект - преведени 7 600 лв.;

- Реконструкция на уличен водопровод ф 200мм. и ф 100мм. с ПЕВП ф 250мм. и  ф 110 мм. и СВО по ул. Райко Даскалов, гр. Русе, община Русе - преведени 35 720 лв.;

- Реконструкция на уличен водопровод ф 100мм. чугун с ПЕВП ф 110/10 и  ф 250мм. чугун с ПЕВП ф 280/10 и СВО по улица Славянска, гр. Русе, община Русе – преведени 28 186,60 лв.;

- ПСПВ на гр. Котел в ПИ с идентификатор 39030.505.4 в землището на гр. Котел, община Котел, област Сливен - преведени 350 000 лв.;

- Останалите 389 986,79 лв. са изплатени за други преходни обекти, Асоциации по ВиК (съгласно чл.198в, ал.12 и ал.13 на Закона за водите) и дейности по проект „Развитие на общинската инфраструктура“, финансирани от държавния бюджет.

-	обект „Реконструкция на канализационен колектор по ул.”Екзарх Йосиф” и канализационни клонове по улиците „Дедеагач”, „Г.Кондолов” и „Ст.Караджа” гр.Кърджали”  - през отчетния период обектът е въведен в експлоатация с разрешение за ползване № СТ-05-54/24.01.2017г. През отчетния период са изплатени средства в размер на 2 506,12 лв.  - за строителен надзор ( 10% след въвеждане на обекта в експлоатация) и за оставащата част от авторския надзор.

- обект „Язовир "Христо Смирненски" - възстановяване на надградената стоманобетонова част от язовирната стена, община Габрово – през отчетния период е открита строителната площадка с Акт обр. № 2 от 14.03.2017г. и към момента се изпълняват строителните дейности.

Дирекция „ВиК“ управлява заема от Банка за развитие на Съвета на Европа и двата заема от Европейска инвестиционна банка, които са финансирали и съ-финансирали приключилите проекти „България – защита на речните и морските брегове от ерозията и абразията на водата и свързаните с тях свлачищни процеси” и „Изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води в басейна на р. Марица - Стара Загора, Димитровград и Хасково“.

През отчетния период, работата на дирекция „ВиК“, свързана с управление на заемите се състои в изплащане на дължимите лихви и главници, в определените за това срокове.

През първата половина на 2017г. приключи работата на Дирекция „ВиК“ във връзка с обявена „Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност” по Заявление 2014BG16SPO001 за щетите от бедствията от 19 юни 2014 г.”.

Със Заповед № РД-02-36-594/05.11.2015 г. на Националния координатор на фонд „Солидарност“ на ЕС беше одобрено предоставянето на безвъзмездна финансова помощ (БФП) за финансиране на Проектно предложение 2014 BG 16 SPО 001 - 021 „Ремонтно-възстановителни работи по водоснабдителни и канализационни съоръжения, засегнати от наводненията от 19.06.2014г. на териториите, обслужвани от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Добрич и „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр.Велико Търново“ (Проекта).

В резултат на изпълнението на Проекта, на 07.04.2017 г. се извършиха окончателни плащания на ВиК дружествата както следва:

- на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич с ЕИК 204219357 - окончателно плащане в размер на 90 511,87 лв. (деветдесет хиляди петстотин и единадесет лева и осемдесет и седем стотинки), което заедно с получения през 2016 г. аванс от 470 082,85 лв. (четиристотин и седемдесет хиляди и осемдесет и два лева и осемдесет и пет стотинки) формира общо получена от дружеството БФП в размер на 560 594,72 лв. (петстотин и шестдесет хиляди, петстотин деветдесет и четири лева и седемдесет и две стотинки) без ДДС;

- на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново с ЕИК 104055066 – окончателно плащане в размер на 82 962,26 лв. (осемдесет и две хиляди деветстотин шестдесет и два лева и двадесет и шест стотинки), което заедно с получения през 2016г. аванс в размер на 95 611,30 лв. (деветдесет и пет хиляди, шестстотин и единадесет лева и тридесет стотинки) формира общо получена БФП в размер на 178 573,56 лв. (сто седемдесет и осем хиляди, петстотин седемдесет и три лева и петдесет и шест стотинки) без ДДС.

4.4.3. Отчет на показателите за изпълнение на програмата

Приложение № 5

| Програма 2100.02.02 „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“ |
| --- |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| 1. Режимни изследвания на свлачища | бр. | 2 500 | 670 |
| 2. Изготвяне на проекто-проучвателни работи за ограничаване на свлачищните, ерозионните и абразионни процеси | бр. | 0 | 0 |
| 3.Пилотни конструкции/подпорни стени | м` | 0 | 0 |
| 4. Вертикални шахти с хоризонтални дренажи | бр./% | 0 | 0 |
| 5. Брегоукрепване | м` | 420 | 400 |
| 6. Дренажни системи в свлачищни райони/отводнителни канали | м` | 0 | 0 |
| 7. Становища – консултантски услуги | бр. | съгласно постъпили искания | 38 |
| 8. Поддръжка на изградени съоръжения | бр. | 34 | 0 |
| 9.Становища по преписки за инвестиционни намерения за строителство в свлачищни райони | бр. | съгласно постъпили искания | 50 |
| 10. Ремонт на малки съоръжения | Брой | 0 | 0 |
| 11. Ремонт на големи съоръжения | Брой | 0 | 0 |
| 12.Изпълнена корекция на речни брегове | м | 0 | 0 |
| 13.Извършена рехабилитация на пътни платна | км | 0 | 0 |
| 14. Разработване на методически указания по прилагането на действащата нормативна уредба в областта на устройството на територията | бр. | 40 | 25 |
| 15. Оказване на методическа помощ в дейността на общинските и областните експертни съвети по устройство на територията и на други междуведомствени експертни съвети, работни групи и др. | бр. | 90 | 55 |
| 16. Национална експертиза на устройствени планове, инвестиционни проекти и др. разработки | бр. | 40 | 16 |
| 17. Издадени разрешения за изработване на проекти за общи и подробни устройствени планове | бр. | 30 | 5 |
| 18. Издадени заповеди за одобряване на общи и подробни устройствени планове | бр. | 30 | 10 |
| 19. Одобрени инвестиционни проекти | бр. | 60 | 28 |
| 20. Издадени разрешения за строеж | бр. | 60 | 28 |
| 21. Регистрирани технически паспорти | бр. | 40 | 27 |
| 22. Отговори на постъпили запитвания, жалби и писма на физически и юридически лица | бр. | Съгл.постъпили запитвания | 230 |
| 23. Финансово подпомагане на общини при изработване на проекти на общи устройствени планове | бр. | 70 | 7 |
| 24. Постигане на съответствие с европейските директиви в областта на питейните води и отвеждането и пречистването на отпадъчни води | бр. изготвени РПИП | 14 | 0 |
| 25. Подобряване състоянието на водоснабдителната инфраструктура чрез рехабилитация на язовирни стени | бр. рехабилитирани язовирни стени | 1 | 0 |
| 26. Подобряване качествата на питейните води чрез изграждане на ПСПВ | бр. изградени ПСПВ | 1 | 0 |
| 27. Подобряване състоянието на ВиК мрежите и съоръженията на населените места | бр. населени места с финансирани проекти | 10 | 4 |

*За т.14-23 - Изпълнението на заложените целеви стойности на показателите за 2017 г. е в зависимост от активността на общините по изпълнение на сключените споразумения за финансово подпомагане при изработване на проекти на общи устройствени планове.

Изпълнението по т.16 –219 е в зависимост от постъпили заявления за извършване на административни услуги в правомощията на МРРБ.

- Кратко описание на показателите за изпълнение

Показателите за изпълнение на частта от програмата, свързани с геозащитната дейност и благоустрояването са количествени.

Показател „Режимни изследвания на свлачища“ е с мерна единица - брой изследвания и отчита извършени геодезически измервания, хидрогеоложки измервания, инклинометрични измервания, промерни и други изследвания;

Показател „Изготвяне на проекто-проучвателни работи за ограничаване на свлачищните, ерозионните и абразионни процеси“ се измерва в брой проекто-проучвателни разработки. Показател „Пилотни конструкции/Подпорни стени“ се отчита в линейни метри.

Показател „Вертикални шахти с хоризонтални дренажи“ се отчитат като брой окончателно изградени шахти или % изпълнение.

Брегоукрепителните работи се извършват по брега на Черно море и бреговете на р. Дунав, като включват различни съоръжения - дамби, буни, кейови стени, вълнобойни стени и др. Отчитат се в метри изградени съоръжения.

„Дренажни системи в свлачищни райони/отводнителни канали” се отчитат в метри изградени канали.

„Становища-консултантски услуги” включват огледи, становища, участие в комисии по въпроси, свързани с геозащитната дейност и др. Отчитат се в брой.

„Поддръжка на изградени съоръжения” се отчитат в брой поддържани съоръжения. „Становища по преписки за инвестиционни намерения за строителство в свлачищни райони”

се отчитат в брой и се изготвят съгласно Закона за устройство на територията.

Показателите за изпълнение на частта от програмата, по продукта/услугата  „Инфраструктурни проекти“ са количествени и включват: Изпълнена корекция на речните брегове, Ремонт на малки съоръжения, Извършена рехабилитация на пътни платна и Ремонт на големи съоръжения.

Показателите за изпълнение на частта от програмата, свързани с устройственото планиране са:

- Количествени – брой дейности/услуги;

- Качествени – спазени нормативни изисквания;

- Времеви – изпълнение в нормативно определения срок или в срока на бюджетната година.

Целеви стойности за ползи/ефект не могат да се измерят пряко, тъй като цялостният ефект от дейността е свързан с по-дългосрочни перспективни прогнози на действие на различните устройствени схеми и планове (15-20 г.).

- Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение

Отчети за извършени режимни изследвания на свлачищните и абразионни процеси на територията на страната („Геозащита” ЕООД – Варна, Плевен и Перник), финансови отчети, отчети за изпълнени строително-монтажни работи и други видове дейности, план на дирекция „УТНЕ” за финансиране на задачи/проекти за 2016 г., утвърден от заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, архив и регистри на издадените строителни книжа, които се водят от отдел „Национална експертиза”, деловодна система на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и др.

4.4.5 Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности

- Факторите и причините, оказали въздействие върху забавяне на възлагането на задачи по плана за разработване и финансиране на задачи по нематериални държавни активи за 2017 г., са свързани със затруднения при провеждане процедурите по екологичното законодателство във връзка с изработването на ОУП, както и с продължителността на процедурите, свързани с възлагане изработването на ОУПО по ЗОП.

4.4.6. Отчет на изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. проектите по програмата

Приложение № 6

| № | 2100.02.02 Бюджетна програма „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация” (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 1 226 500 | 1 226 500 | 622 692 |
|  | Персонал | 1 201 500 | 1 201 500 | 613 129 |
|  | Издръжка | 25 000 | 25 000 | 9 563 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 1 226 500 | 1 226 500 | 622 692 |
|  | Персонал | 1 201 500 | 1 201 500 | 613 129 |
|  | Издръжка | 25 000 | 25 000 | 9 563 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 21 941 500 | 20 113 794 | 8 778 849 |
|  | Изготвяне на устройствени планове (трансфери към общини) | 4 530 000 | 3 992 386 | 537 614 |
|  | Превантивни дейности за предотвратяване на свлачищните процеси на територията на Република България | 800 000 | 800 000 | 353 893 |
|  | Изграждане на благоустройствени, водоснабдителни и геозащитни обекти (в т.ч. 1 199 347 лв. трансфери към общини) | 16 176 500 | 14 492 813 | 6 740 987 |
|  | Асоциации по ВиК | 435 000 | 435 000 | 362 462 |
|  | Лихви по вътрешни и външни заеми |  | 319 662 | 709 960 |
|  | Други |  | 73 933 | 73 933 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 6 712 359 |
|  | Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." |  |  | 6 538 885 |
|  | Фонд "Солидарност" |  |  | 173 474 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 21 941 500 | 20 113 794 | 15 491 208 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 23 168 000 | 21 340 294 | 9 401 541 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 23 168 000 | 21 340 294 | 16 113 900 |
|  | Численост на щатния персонал | 52 | 52 | 49 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

4.4.7. Отговорност за изпълнение на програмата

Изпълнението на програмата е възложено на дирекция „Благоустройство и геозащита“, дирекция „ВиК“ и дирекция  “Устройство на територията и национални експертизи”.

4.5. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.03.01 „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството“

4.5.1 Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Стратегиска цел:

- Целта на политиката по регулиране и контрол върху проектирането и строителството е да се осигури изпълнение на строежи, гарантиращи безопасни и здравословни условия в икономически обоснован експлоатационен срок. Дирекцията за национален строителен контрол контролира всички строежи на територията на Република България, действията на общинската администрация и действията на участниците в строителния процес. Дирекция за национален строителен контрол упражнява контрол по спазването на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, в т.ч. влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите. Извън обхвата на контролната дейност на ДНСК са специалните строежи, свързани с отбраната и сигурността на страната, които се контролират съответно от министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи.

- Хармонизация на техническата нормативна уредба за проектиране, изпълнение и експлоатация на строежите с правото на ЕС, осигуряване на свободното движение на строителните продукти и влагане в строежите на строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите.

4.5.2. Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне.

Продукт/услуга: Постъпили в ДНСК запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица, в т.ч. получени чрез Народно събрание, Президентство, Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и други ведомства и искания за назначаване на ДПК:

- Дейност по обработване на постъпили запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица

През отчетния период в ДНСК са постъпили 24 703 запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица.

Продукт/услуга: Проведени процедури по издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и отразяване на промени на обстоятелствата по издадено удостоверение

През отчетния период от ДНСК са проведени 209 процедури, свързани с дейността на ДНСК по издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, вписване на промени в съдържанието и продължаване на срока на издадено удостоверение, при което са реализирани приходи от такси в размер на 44 000 лв.

Продукт/услуга: Въвеждане в експлоатация на строежите от I, II и III категория

В резултат от изпълнение на дейността на ДНСК по въвеждане в експлоатация на строежите от І, ІІ и ІІІ категория през отчетния период са въведени в експлоатация общо 1497 строежи, за които са проведени държавни приемателни комисии и са издадени разрешения за ползване, по-значими от които са:

Проект: БЪЛГАРИЯ-ТРАНЗИТНИ ПЪТИЩА V-ЛОТ 22А Ремонт на Мост при км 1+550 над река Места на Път ІІІ-1903-Път ІІ-19-Елешница-Път ІІ-84; Проект: БЪЛГАРИЯ-ТРАНЗИТНИ ПЪТИЩА V-ЛОТ 14: Рехабилитация на Път ІІ-86 Асеновград-Смолян от км 27+700 до км 76+306,70 - Главна пътна комуникация Смолян Път ІІ-86 /посока Пловдив/ - кв.Устово; Проект България – Транзитни пътища V – ЛОТ 5, рехабилитация на път І–7 Силистра – Шумен – Велики Преслав – Върбица от км 149+156,80 до км 149+396,80 и от км 149+642,60 до км 166+273 и ЛОТ 4, път І–7 Силистра – Шумен – Ямбол, пътни връзки на пътен възел с път І–2 при км 115+000 и пътни връзки на пътен възел при км 116+083;

ЛОТ 1 Западна дъга на Софийски  околовръстен пън – Път ІІ–18; Софийски околовръстен път от км 59+400 до км 61+629,18 и от км 0+000 до км 0+780;

Булевард Черни връх от бул.Тодор Каблешков до П.Т.64, гр.София; Доизграждане на ул.Обиколна в участъка от П.Т.1 /бл.211, ж.к.Дружба-2/ до П.Т.46 до бул.Копенхаген, гр.София;

Реконструкция и преустройство на съществуващо ЖП Разтоварище за мазут, светли горива и пропан-бутан, гр.Бяла, Област Русе; Модернизация на ЖП отсечка Септември-Пазарджик - Етап І: Позиция 1 от Модернизация на ЖП участък Септември-Пловдив-част от Трансевропейската Железопътна мрежа; Модернизация на ЖП отсечка Пазарджик - Етап ІІ-Позиция 2 от: Модернизация на ЖП участък Септември-Пловдив-част от Трансевропейската железопътна мрежа;

Железен път в междугарието Курило-Реброво, гр.София; ЖП Линия № 4 Русе-Подкова-Аварийно укрепване на земно-скален в междугарието Велико Търново-Дебелец; Реконструкция и електрификация на ЖП Линията по коридор ІV и ІХ  Пловдив-Свиленград: Системи за сигнализация, Системи за телекомуникации и Система SСАDА;

Рехабилитация на пътека за рулиране Н на летище Бургас;

Реконструкция на Пътека за рулиране А на ЛЕТИЩЕ БУРГАС; Пристанище АДМ Силистра - І-ви А Етап, Разширение на Силозно стопанство и Външен водопровод ПЕВП Ф75;

Пристанищен терминал за насипни товари, с.Сомовит, община Гулянци, област Плевен; Интермодален терминал в южен централен район на планиране в България – Пловдив – Етапи 1, 2, 3 и 4, с.Злати трап и с.Кадиево, община Родопи, област Пловдив;

Реконструкция на дренажната система на Филтър № 1 в пречиствателна станция за питейна вода Панчарево, с.Панчарево, област София; Пречиствателна станция за отпадни води, гр.Нова Загора;

Пречиствателна станция за отпадни води и реконструкция на площадкови битови и дъждовни канализационни мрежи, гр.Куклен, област Пловдив; Реконструкция и модернизация на Пречиствателен комплекс в АТОМНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА КОЗЛОДУЙ, с.Хърлец, община Козлодуй, област Враца; Пречиствателни съоръжения за производствени замърсени води от Рудничен комплекс ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД - Етап І с подобекти, гр.Етрополе;

Депо за твърди битови отпадъци в атомна електроцентрала – Козлодуй – втори етап; Изграждане на площадка за разделно събиране на битови отпадъци в обществена зона на летище Варна; Закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци на община Угърчин; Затваряне и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци – Якоруда – Подобект от строеж: Регионално депо за неопасни отпадъци – гр.Разлог и предприятие за предварително третиране на отпадъци, с.Баня, община Разлог; Регионално Депо за Неопасни отпадъци /РДНО/ за общините: Златица, Чавдар, Мирково, Пирдоп, Челопеч, Антон и Копривщица; Площадка за разделно събиране на битови отпадъци на Летище Бургас; Инсталация за предварително третиране на битови отпадъци, гр.Казанлък;

Укрепване на транзитния газопровод за Македония при ПК 552+80, с.Долно село, община Кюстендил при прехода през река Бистрица; Измервателен възел – технологична връзка между транзитен газопровод и магистрален газопровод при КС Лозенец на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД;

Проект: Интегриран Воден проект за гр.Шумен - Етап ІІ; Интегриран Воден проект за изграждане на ГПСОВ и изграждане и разширение на ВиК-мрежата на гр.Раднево - Етап ІІ и Етап ІІІ;

Предприятие за преработка на мляко и производство на млечни продукти - Етап ІІ: Предприятие за козметика, офис сграда, с.Царацово, община Марица, област Пловдив; Производствена сграда и разширение на предприятие за преработка на мляко, гр.Сливен; Разширение на Завод за плоско стъкло-Изграждане на втора инсталация за производство на плоско стъкло - Етап ІІ, Система за пречистване на димни газове от комините-Линия 2, гр.Търговище;

Технологична модернизация на Тръбопрофилно производство на СОФИЯ МЕД АД-Линия за изтегляне на медни пръти СОNFORM и Линия за електролитно калайдисване, гр.София; Производствена сграда за текстилна конфекция, Етап І: Административно-битова част на сградата и първата зона на производствената част, гр.Кюстендил; Инсталация за дестилация и преработка на етерично-маслени култури - Етап І: гр.Добрич; Технологични съоръжения за разтоварване на насипни материали в тила на 30-то Корабно място на Пристанищен Терминал БУРГАС-Изток-2 и Склад за меден концентрат с Лаборатория;

Цех за производство на течни торове, офиси и складове и склад за течни торове гр.Костинброд, област Софийска; Двойна технологична кула за съхранение на шоколад във Фабрика за шоколадови изделия - Етап І, гр.Своге; Складова база Каракос-Склад № 9 за специална продукция, гр.Мъглиж;

Развоен център – лаборатории, производство, работилници, складови, административни сгради и обслужващи помещения на КЛАЙММАТ ООД /R&D Център на Climbmat/ и Трафопост тип БКТП 2х800 кVА 20/0,4 кV – Етап І; Утаителен басейн Падина на СОЛВЕЙ СОДИ АД – Девня, надграждане, дига на кота +52,00, колектор и обслужващ път на кота+52,00 – Етап VІ;

Маслодобивен завод – модернизация, гр.Провадия; Завод за керамични изделия с капацитет 75 т на 24 часа – Етап І, гр.Нови Пазар; Предприятие за механична обработка на метални изделия и производство на пластмасови изделия, гр.Пловдив; Предприятие за обработка на пера и площадка за компост, пътна връзка и отвеждащ канал за пречистени отпадъчни води, гр.Брезово, област Пловдив; Предприятие за производство на прозорци и стъклопакети, офиси и складове и производствени сгради – Етап ІІ: Цех за дървени врати и прозорци, гр.Костинброд;

БАЛКАНФАРМА ДУПНИЦА АД: 1.Пристрояване, надстрояване и промяна предназначението на помещения в сграда Наука и развитие, 2.Частично преустройство на таблетен цех 2, подмяна на оборудване и надстрояване на техническо помещение, 3.Пристрояване на помещение ниска влага при сграда централно размерване и 4.Преустройство в сграда център по качество за помещения разпределяне на реактиви и обслужващ ги външен подемник, гр.Дупница;

Генераторна станция за производство на азот с капацитет 40,5 куб.м/ч към пещи на М+С Хидравлик АД, гр.Казанлък; Разширение на производствена база ЕПИК 2: Етап ІV, гр.Ботевград; Цех за конфекциониране на кабели, щекери и други индустриални стоки, гр.Пловдив; Цех за производство на латекс, гр.Божурище; Цех за нетъкан текстил, с.Леденик, община Велико Търново;

МБАЛ Лайф Хоспитал ЕООД, гр.Свети Влас, община Несебър, област Бургас; Пристройка на два етажа към СБАЛ Надежда и надстройка на подземен гараж, гр.София; Диализен център, гр.Шумен;

Консервация, реставрация и благоустройство на Археологически парк ЗАПАДНА ПОРТА НА АНТИЧНА СЕРДИКА - Етап І, гр.София; Конструктивно укрепване на БАЗИЛИКА СВЕТА СОФИЯ-южно и северно от наоса, гр.София;

Консервация, реставрация и експониране на Църквата Св.Рождество Богородично, с.Миланово, община Своге, област Софийска; Античен Керамичен център, гр.Павликени; Археологически комплекс МАЛТЕПЕ с приемна сграда с информационен център, Музей на открито и учебна археология, с.Маноле, община Марица, област Пловдив; Проучване, заснемане, реставриране и експониране на Античен и Средновековен град ПЕРПЕРИКОН, с.Горна крепост, община Кърджали, област Кърджали; Консервация, реставрация и социализация на ТРАКИЙСКИ МОГИЛИ ХЕЛВЕЦИЯ, ГРИФОНИ, гр.Шипка, община Казанлък, област Стара Загора;

Административна многофункционална сграда с подземен паркинг на Уолтопия АД на територията на НАУЧНО – ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК СОФИЯ – Етап ІІ, Етап ІV и Етап VІ; Бизнес комплекс МЕГАПАРК – София – Етап І: Офис–сграда, подземни гаражи и трафопост; Магазин Практикер, гр.Бургас и др.

Административна многофункционална сграда с подземен паркинг на Уолтопия АД на територията на НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК СОФИЯ - Част от Етап І и Етап V, гр.София; НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК СОФИЯ-Сграда Д-Лаборатории-Офис в Блок 2 и Блок 3, Етап ІІ, гр.София; Магазин Практикер, гр.Ямбол; МОЛ Марково тепе, гр.Пловдив  и др.

От такси по Тарифа 14 за издаване на разрешения за ползване през отчетния период са събрани и приведени в държавния бюджет 813 407 лв.

Продукт/услуга: Извършени проверки на строежи и на строителни книжа

- Дейност по извършване на проверки на строежи за спазване на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му

През периода от ДНСК са извършени 4 922 проверки на строежи и обекти за установяване законосъобразността на извършеното строителство, въвеждането в експлоатация и ползването на строежите, в това число 3 112 проверки на строежи от първа до четвърта категория, относно изпълнение на задълженията на лицата, упражняващи строителен надзор. В резултат от извършения административен контрол са съставени 47 констативни актове за установени нарушения на ЗУТ като са предприети необходимите последващи законови действия при спазване процедурите на ЗУТ.

- Дейност на ДНСК по упражняване на контрол при издаването на строителни книжа

През периода са извършени 13 825 служебни проверки по реда на чл.156, ал.2 и произнасяния по чл.216, ал.5 и ал.6 ЗУТ, относно законосъобразността на издадени административни актове от главните архитекти на общините/районите, в резултат на които са издадени 218 заповеди, от които 84 заповеди за отмяна на издадени строителни книжа.

За извършени нарушения на ЗУТ, актовете по неговото прилагане и други правила и нормативи в проектирането и строителството, при упражнения от ДНСК контрол на издадените строителни книжа, са образувани 60 административнонаказателни производства срещу главни архитекти и длъжностни лица на общинските/районните администрации. Издадени са 32 наказателни постановления за налагане на глоби на обща стойност 27 700 лв. и 4 наказателно постановление за налагане на имуществена санкция на обща стойност 120 000 лв. на юридическо лице във функциите му на консултант по смисъла на чл.166, ал.1 ЗУТ за извършена оценка за съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите, в нарушение на изискванията на чл.142, ал.5, т.3 и 4 ЗУТ.

- Дейност по издаване на административни актове в резултат на осъществен контрол

През периода във връзка с образувани административни производства по ЗУТ от ДНСК са издадени 351 индивидуални административни акта, както следва:

- 186 заповеди по чл.216, ал.5 и ал.6 ЗУТ от началниците на РДНСК за произнасяне по законосъобразността на издадени административни актове от главните архитекти на общините/откази за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, разрешения за строеж заедно със съгласуваните и одобрени инвестиционни проекти, когато такива се изискват, и откази за издаването им, когато не са съставна част на комплексния проект за инвестиционна инициатива/, от които 52 за отмяна на посочените актове;

- 32 заповеди по чл.156, ал.3 ЗУТ за отмяна на строителни книжа при извършени служебни проверки от органите на ДНСК;

- 11 заповеди по чл.224, ал.1 и ал.5 ЗУТ за спиране изпълнението на строежи или части от тях;

- 22 заповеди по чл.178, ал.5 ЗУТ за забрана ползването на строежи или части от тях, които се ползват преди да са въведени в експлоатация от компетентния орган по чл.177 ЗУТ или не по предназначението им или в нарушение на условията за въвеждане  в експлоатация;

- 2 заповед по чл.222 ЗУТ за забрана/разрешение достъпа до строеж;

- 27 заповеди по чл.225, ал.1 ЗУТ за премахване на незаконни строежи или части от тях;

- 71 откази за издаване на разрешения за ползване и назначаване на държавни приемателни комисии.

- Съставени АУАН

За установени нарушения на разпоредбите на ЗУТ и нормативните актове по прилагането му са съставени общо 292 акта по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

- Проведени административнонаказателни производства

По провеждане на дейността по административнонаказателни производства срещу виновни физически и юридически лица за нарушения на разпоредбите на ЗУТ са издадени 327 наказателни постановления на обща стойност 519 000 лв., както и 44 резолюции за прекратяване на образувани административнонаказателни производства.

- Дейност по премахване на незаконни строежи

В изпълнение на стратегическата цел на ДНСК за недопускане и отстраняване на незаконно строителство на територията на страната ефективно са изпълнени 152 влезли в сила заповеди за премахване на незаконни строежи на територията на областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска, София, Ловеч, Монтана, Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково, Габрово, Русе, Бургас, Варна.

Продукт/услуга: Проекти на нормативни актове и национални изисквания за влагане на строителни продукти в строежите в зависимост от тяхната употреба, анализи, методики, нормативи и оценки на въздействие.

За изпълнение на дейностите се сключват договори с външни изпълнители след провеждане на процедура за възлагане на обществени поръчки.

4.5.3 Отчет за изпълнението на администрираните разходни показатели, вкл. проектите по програмата

4.5.4 Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви)

Приложение № 5

| 2100.03.01 Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството” | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение |  |  |  |
| 1. Извършени проверки на строежи и на строителни книжа | брой | 25 000 | 18 747 |
| 2. Издаване на административни актове в резултат на осъществен контрол | брой | 500 | 351 |
| 3. Дейност по премахване на незаконни строежи | брой | 300 | 152 |
| 4. Въвеждане в експлоатация на строежите от I, II и III категория | брой | 3 000 | 1 497 |
| 5. Съставени АУАН | брой | 500 | 292 |
| 6. Проведени административно наказателни производства | брой | 500 | 327 |
| 7. Дейност по обработване на постъпилите запитвания жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица | брой | 60 000 | 24 703 |
| 8. Проведени процедури по издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и отразяване на промени на обстоятелствата по издадено удостоверение | брой | 400 | 209 |
| 9. Разработени или актуализирани нормативни актове, издавани самостоятелно от министъра на регионалното развитие и благоустройството или съвместно с компетентните ведомства, и национални приложения и параметри за прилагане на европейските спецификации от приложното поле на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета. | брой | 2 14 | в процес на изпълнение са 2 бр. нормативни актове и 2 бр. нормативни актове са на етап „обществено обсъждане“; подготвени са две обществени поръчки за определяне 14 бр. национални приложения и изисквания за влагане на строителни продукти в строежите |
| 10. Разработена „Методика за анализ и оценка на сеизмичния риск. Актуализация на сеизмичния хазарт.“ - Етап ІІ за 2017 г. | брой | 1 | 1 - Етап ІІ в процес на изпълнение |
| 11. Разработени норми и нормативи за оразмеряване и изчисление на функционални, проектни и транспортни характеристики и експлоатационни показатели за планиране, проектиране на пътищата и улиците в урбанизираните територии | брой | 1 | 1 |
| 12. Извършени проучвания и анализи на резултатите от прилагането на нормативните актове и националните приложения по т. 1 чрез участие в дискусии, работни срещи и други форми, организирани от висшите училища, браншовите камари и неправителствени организации. | брой | 1 | 1 |

Преглед на изпълнението на показателите и целевите стойности с бюджетни средства:

- Проект на Наредба за проектиране на защитата на сгради от радон Етап-2017 г. - в процес на изпълнение;

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи -  Етап-2017 г.  - в процес на изпълнение ;

- Разработване на проект на „Методика за анализ и оценка на сеизмичния риск. Актуализация на сеизмичния хазарт.“ – Етап ІІ за 2017 г. - в процес на изпълнение;

- Разработване на норми и нормативи за оразмеряване и изчисление на функционални, проектни и транспортни характеристики и експлоатационни показатели за планиране, проектиране на пътищата и улиците в урбанизираните територии – разплатени 72 000 лв., с което задачата е приключена;

- Разработване на национални приложения към хармонизирани стандарти за влагане на строителни продукти в строежите – в процес на изпълнение;

- Разработване на национални изисквания за влагане на строителни продукти в строежите – провеждане на обществена поръчка.

Преглед на изпълнението на програмата без бюджетни средства:

1. Разработени нормативни актове и проекти на технически нормативни актове за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите – обнародвани:  Наредба № РД-02-20-1 от 2017 г. за планиране и проектиране на строежи, предназначени за производство, съхранение и търговия на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия (ДВ, бр. 11 от 2017 г.), Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии (ДВ, бр. 33 от 2017 г.); Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-14 от 2011 г. за обхвата и съдържанието на оценката на въздействието върху пътната безопасност и на одита за пътна безопасност, условията и реда за извършването им и за придобиване и признаване на професионална квалификация „одитор по пътна безопасност“ (ДВ, бр. 9 от 2017 г.); разработени с междуведомствени работни групи: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Е-РД-04-1 от 22 януари 2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, за привеждането й в съответствие с изменения в ЗЕЕ от 30.12.2016 г., проект на Наредба  за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите по Закона за енергийната ефективност, вписването и получаването на информация от тези регистри, условията и реда за придобиване на квалификация от консултантите по енергийна ефективност, проект на Наредба за изменение и допълнение на  Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали и Проект на Наредба за правилата и нормите за безопасност и охрана при проектиране, строителство, реконструкция и експлоатация на обектите на съдебната власт и обекти на Министерството на правосъдието.

2.	Оправомощени и нотифицирани пред Европейската комисия лица за оценяване на строителни продукти и за издаване на технически одобрения/оценки и упражнен ефективен контрол върху дейността им.

- Извършени са проверки (на място) на лица за оценяване на строителни продукти – 12 бр.

- Извършено е нотифициране (обявяване) пред ЕК и държавите - членки на ЕС, на лица за оценяване на строителни продукти  - 12 бр.

- Проведена кореспонденция и валидирани нотификации при възражения срещу  4бр. нотифицирани органи по чл. 46.

- Участие в 1 заседание на консултативна група за подготовка и разработване на делегирани актове за строителни продукти съгласно чл. 60 на Регламент (ЕС) 305/2011 и чл. 290 от Договора за функционирането на ЕС

- Участие в 3 бр. заседания на Постоянен комитет по строителство към ЕК.

- Участие в 1 бр. заседание на AdCo групата на нотифицираните лица към ЕК.

- Изготвяне и съгласуване на национални позиции по 4 бр. делегирани актове.

3. Изготвени писма и отговори с информация на запитвания до Звеното за контакт относно продукти в строителството – 45 бр.

Анализ на постигнатите резултати – задачите са преизпълнени.

4.5.5. Описание на факторите и причините, които оказват въздействие върху непостигането на целите на програмата са:

Целите на програмата в частта на дирекция ТПН са изпълнени. За подобряването им е необходимо:

- да се повиши тавана на бюджетни средства, определени за дирекция „Технически правила и норми” , който оказва влияние върху изпълнението на показателите както следва:

За показател № 1 – изпълнители на разработките на нормативни актове и на научно-приложни изследвания за определяне на национални приложения и параметри за прилагане на европейските спецификации от приложното поле на Регламент (ЕС) № 305/2011 са научни организации и висши учебни заведения, които не се явяват като кандидати за изпълнители на обществените поръчки поради ниската им стойност.

За показатели № 2 и 3 – ниският таван на бюджетни средства е причина за етапно възлагане на задачите, което удължава сроковете за изпълнение.

4.5.6 Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани

Приложение № 6

| № | 2100.03.01 Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството” (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 7 794 200 | 7 795 867 | 3 367 691 |
|  | Персонал | 5 376 600 | 5 378 267 | 2 508 035 |
|  | Издръжка | 2 217 600 | 2 217 600 | 859 656 |
|  | Капиталови разходи | 200 000 | 200 000 | 0 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 7 794 200 | 7 795 867 | 3 367 691 |
|  | Персонал | 5 376 600 | 5 378 267 | 2 508 035 |
|  | Издръжка | 2 217 600 | 2 217 600 | 859 656 |
|  | Капиталови разходи | 200 000 | 200 000 |  |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 7 794 200 | 7 795 867 | 3 367 691 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 7 794 200 | 7 795 867 | 3 367 691 |
|  | Численост на щатния персонал | 434 | 434 | 359 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

4.5.7. Отговорност за изпълнението на програмата Дирекция за национален строителен контрол- второстепенен разпоредител с бюджет към МРРБ и дирекция „Технически правила и норми“.

4.6. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.03.02 „Геодезия, картография и кадастър“

4.6.1. Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Стратегическата цел на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) е увеличаване покритието на Р. България с кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) и тяхното поддържане, актуализиране и съхраняването им в съответствие с утвърдения бюджет, както и развитие на геодезическата и картографската дейност с цел задоволяване на държавните потребности и обслужване на потребителите с информация от нея.

Основните приоритети на АГКК за 2017 г. са ускоряване процеса по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на страната, чрез изработване на КККР за неурбанизираната територия, подобряване качеството на предоставяните кадастрални услуги, развитие на интегрираната информационна система на кадастъра и имотния регистър. Едновременно с това, нарасналото търсене на геодезическа и картографска информация в цифров вид за нуждите на планирането, инвестиционното проектиране, изграждането на инфраструктурни обекти, решаването на проблеми при бедствия, опазване на околната среда и др. наложиха бързото развиване на дейностите в областта на геодезията и картографията в съответствие с Европейските и световни стандарти.

Планирането на очакваните приходи за съответната година се извършва на базата на анализ на два вида фактори: вътрешни и външни.

Вътрешните фактори са наличието на райони, в които се очаква влизане в сила на кадастралната карта. През 2016 година, с изменението на Тарифа 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители, таксите за голяма част от предлаганите услуги бяха променени. Поради влизането в сила на измененията в края на годината (през м. ноември), ефектът от тях върху приходите на годишна база ще бъде налице през 2017 и следващите години.

Външните фактори са изменение на икономическата обстановка в страната, в частност оборота на недвижими имоти на пазара и инвестиционния интерес към тях. 	Факторът с най-голямо значение за обема на приходите на АГКК от такси е поетапното влизане в сила на КККР.

През първото полугодие на 2017 г. са отчетени приходи от такси в размер на 8.5 млн. лева.

Редът, по който се извършват услуги на гражданите е нормативно установен и е както следва:

Агенцията по геодезия, картография и кадастър е държавен орган, със законово определени правомощия за създаване и поддържане кадастралната карта и кадастралните регистри, осигуряване и предоставяне на услуги с кадастрални данни – скици от кадастралната карта, извлечения от кадастралните регистри и други, както и предоставяне на услуги от Държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд) и от регистрите на правоспособните лица.

От 15.11.2016 г. са в сила промени в Тарифа № 14 за определяне на таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (раздел VI - такси за нанасяне в кадастъра и за справки и услуги по ЗКИР) (Тарифа № 14), с които се определиха нови такси на услугите, а с Наредба № РД-02-20-4/11.16.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4/11.16.2016 г.), в сила от 21.11.2016 г. се определиха условията и реда за заявяване и предоставяне на услуги от КККР, както и техният формат, съдържание и срокове за изпълнение.

Административно-техническото обслужване на гражданите, ведомствата, общините и дружествата е приоритет за АГКК и нейните териториални структури и включва обслужване както с кадастрална информация, така и с геодезически и картографски данни. Обслужването се извършва в 28 служби по геодезия, картография и кадастър. Приемните за гражданите са оборудвани с указателни табла за услугите, включващи образец за заявление и необходими документите, цена, срок и работното време на приемната. Служителите в приемните са добре обучени, и осигуряват компетентно обслужване на всички граждани. Чрез Административната информационна система на кадастъра (КАИС) обслужването на клиенти с кадастрална информация се извършва и през Интернет, на база принципа “Обслужване на едно гише” с отдалечен достъп.

Във връзка с подобряване на обслужването и за улеснение на гражданите са изградени и функционират изнесени работни места в общинските центрове, където има одобрена кадастрална карта, както и 2 офиса в централната градска част на София. Предоставянето на услуги от геодезически и картографски материали и данни се извършва от Геокартфонда.

С последните промени в Закона за кадастъра и имотния регистър, извършени през 2016 г. (обн. ДВ. бр. 57 от 26.07.2016 г.), се създаде възможност за подобряване обслужването на потребителите на кадастрални услуги – ведомства, общини, граждани и юридически лица.

Бяха увеличени каналите за достъп и възможностите за заявяване и получаване на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри.

- на място – на гише, в която и да е служба по геодезия, картография и кадастър в страната, независимо от местонахождението на имота;

- в изнесено работно място на АГКК;

- чрез куриерска или пощенска услуга до посочено от заявителя място;

- по електронен път – чрез  отдалечен достъп до информационната система на кадастъра. Заявената по електронен път услуга може да се получи – като електронен документ – по електронен път или на хартиен носител – на гише – в избрана от заявителя приемна на СГКК или в изнесено работно място.

За общините и ведомствата се създаде нормативна възможност за достъп до информационната система на кадастъра с цел да извършват справки, заявяват и получат електронни скици или схеми за имоти тяхна собственост, или за имоти собственост на физически и юридически лица,  които са им необходими за провежданите от общината или ведомството административни процедури.

Такава възможност съществува и за нотариусите още от 2014 г. Нотариусите могат, чрез  отдалечен достъп до информационната система на кадастъра да заявяват и да получават от АГКК електронни скици и схеми, които да разпечатват на хартия, да заверяват и да използват за провежданите от тях нотариални производства. По този начин  не е необходимо от страните по една нотариална сделка да се изискват скици и схеми на хартиен носител.

4.6.2. Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

Продукт/услуга: Създаване и поддържане на кадастрална карта и кадастрални регистри

На 15.11.2016 г. стартира реалното изпълнение на промените в ЗКИР, относно преобразуване на картата на възстановената собственост (КВС) в кадастрална карта и кадастрални регистри

В периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. са преобразувани и одобрени КККР на неурбанизираните територии на 117 броя землища в общ. Търговище и Антоново, 
обл. Търговище; Варна, обл. Варна; общ. Родопи, обл. Пловдив; общ. Пазарджик, 
обл. Пазарджик и общ. Кирково, обл. Кърджали.

Приети са КККР на землищата на общински център - гр. Бойчиновци; с. Боровци и с. Замфирово, общ. Берковица, както и финансираните от друг инвеститор, но процедирани от АГКК, КККР за територията на имоти по трасето на жп линия София – Перник - Радомир, попадащи в землищата на с. Драгичево, общ. Перник и с. Николаево, община Радомир, област Перник.

В процес на изработване и одобряване са КККР за териториите на район Слатина (останалата част без одобрени КККР) и район Лозенец, Столична община, на землищата на 21 бр. общински центровете - гр. Бяла Слатина, гр. Сухиндол, гр. Мездра, гр. Велинград,гр. Чирпан, гр. Белоградчик, гр. Кнежа, гр. Долни Дъбник, гр. Трън, гр. Елена, гр. Горна Оряховица, гр. Грамада, с. Чупрене, гр. Бойчиновци, с. Черноочене, гр. Момчилград, гр. Перущица, гр. Костенец, с. Кайнарджа, с. Ситово,  гр.Неделино, гр. Ябланица и на 143 бр. други населени места от области Велико Търново, Габрово, Враца, Видин, Монтана, Плевен, Пазарджик, Благоевград, Ловеч, Кюстендил, Перник и др., на урбанизираните територии на 7 бр. общински центрове - гр. Сливница, гр. Пирдоп, гр. Златица, с. Челопеч, с. Антон, гр. Вълчи дол и гр. Суворово и 52 бр. населени места в общини Сливница, Самоков, и Пирдоп, област София; Вълчи дол и Суворово, област Варна, както и на населени места, изработването на които е финансирано от друг инвеститор, но са процедирани от АГКК.

Проведена е по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), процедура за възлагане създаването на КККР в цифров вид на урбанизираните територии, попадащи в землища на 96 броя населени места в общини Бургас, Приморско и Созопол, област Бургас, общини Варна, Белослав и Бяла, област Варна, община Пазарджик, област Пазарджик, община Плевен, област Плевен и община Родопи, област Пловдив, дейност 1 от проект с наименование „Създаване на кадастрални данни в цифров вид и развитие на електронните административни услуги на АГКК“ по Оперативна програма „Добро управление“, Приоритетна ос 1 „Административно обслужване и е-управление“, процедура BG05SFOP001-1.002 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с наименование „Приоритетни проекти в изпълнение на Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016-2020 г.“.

Кадастралната карта и кадастралните регистри се поддържат в актуално състояние като всяка една промяна в състоянието на недвижимите имоти се отразява в тях. Това се извършва от службите по геодезия, картография и кадастър въз основа на заявления на собствениците и на данни, постъпващи по нормативно установения ред.

Продукт/услуга: Създаване на специализирани карти и регистри (СпКР )по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК)

През първото полугодие на 2017 г. са определени границите на охранителни зони „А” и „Б” на територията на землището на гр. Бургас и охранителна зона „Б” на територията на землищата на с.Маринка и с.Твърдица, общ.Бургас, обл.Бургас, с което приключи определянето на границите на охранителни зони „А“ и „Б“ за цялото Черноморско крайбрежие.

Продукт/услуга: Изчистване на явна фактическа грешка на земеделските територии

През м. юни 2017 г. е открита процедура по ЗОП за възлагане отстраняването на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Търговище, Антоново, Петрич, Крумовград, Кирково и Добрич – селска.

Целта на възлагането е изработване на проекти за изменение, за отстраняване на констатираната явна фактическа грешка в кадастралната карта, създадена по реда на § 33 от Преходни и Заключителни разпоредби към ЗИД на ЗКИР за обекти на пътната и железопътната инфраструктура (пътища от републиканската пътна мрежа, местни общински пътища, включително транспортни връзки, достъп до обекти от национално и местно значение, жп линии и др.), язовири, главни и второстепенни канали и хидротехнически съоръжения, вкл. материализираните граници на санитарно охранителни зони пояс „А“, основни реки, езера, блата, полезащитни пояси, други стопански обекти с материализирани граници.

Продукт/услуга: Геодезия и картография

Изпълняваните в периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. дейности са:

- Извършване на контрол на точността на геодезическа основа за създаване на кадастралната карта в София област;

- Приемане на геодезическата основа за създаване на кадастралната карта за територията на с.Бабица, с. Бегуновци, с. Брезишки извор, с. Велковци, с. Видрица, с. Гигинци, с. Режанци и с. Садовик, община Брезник област Перник,гр. Грамада, община Грамада и с. Чупрене, община Чупрене, област Видин; с.Дъбен, с.Дерманци, с.Тодоричене, с.Торос, с.Пещерна и с.Румянцево, община Луковит, област Ловеч; с. Брестак, с. Звънец, с. Калоян и с. Метличина община Вълчи дол, област Варна; с. Добротич, с. Есеница, с.Искър и с. Михалич, община Вълчи дол, област Варна; 
с. Бояна, с. Войводино, с. Генерал Колево, с. Оборище и с. Страхил, общ. Вълчи дол, обл. Варна; гр. Суворово, с. Дръндар и с. Николаевка, община Суворово, област Варна; гр.Вълчи дол и с.Щипско,  община Вълчи дол, област Варна; с. Боженци, с.Кметовци, с.Донино, с.Лесичарка и с. Поповци, община Габрово, област Габрово; с. Млечево,с. Столът, с. Стоките и с. Кръвеник, Община Севлиево, област Габрово; с. Батулци,с. Брестница, с Голяма Брестница, с. Добревци, с. Дъбравата, с. Златна Панега, с. Малък извор и с. Орешене, община Ябланица, област Ловеч; с. Бежаново, с. Беленци, 
с. Карлуково, с. Петревене и с. Ъглен, община Луковит, област Ловеч; с. Бабинци, 
с. Български Извор, с. Галата, с. Глогово, с. Гложене, с. Голям Извор, с. Градежница и 
с. Малка Желязна, община Тетевен, област Ловеч; гр. Ябланица, община Ябланица, област Ловеч; гр. Долни Дъбник и с. Горни Дъбник, общ. гр. Долни Дъбник, област Плевен; гр. Кнежа, общ. Кнежа, обл. Плевен;

- Поддържане и научно обезпечаване на мареографните станции и измервания съвместно от Националния институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ), с активното съдействие на Института по океанология (ИО) при БАН. Мареографни измервания в 2 мареографни станции – Варна и Бургас;

- Мониторинг на инфраструктурните ГНСС мрежи;

- Подготовка на документацията за участие в проект по създаване на цифрова едомащабна топографска карта (ЕТК) за определени приоритетни райони на България съвместно с Норвежката картографска агенция (Kartverket) и донорски партньор от Исландия – Register Island (RI);

- Подготовка на документация за провеждане на процедура за преизмерване на оставащите 7 броя линии от Държавната нивелачна мрежа І клас;

- Поддържане на регистъра на географските имена в актуално състояние, както и на уеб базираното приложение, позволяващо справки и услуги;

- Подготовка на становища за групата експерти по географски имена към ООН (UNGEGN) и статия „Географските имена – достъпни и на разположение“ за бюлетин No. 52 на UNGEGN;

- Поддържане и актуализиране на съхраняваните в Държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд), поддържан от АГКК и поддържане и актуализиране на базата данни на електронния архив на Геокартфонд;

- Проведено обучение на служители за работа със специализиран софтуер за управление, анализиране и обработване на данни от геодезически измервания - Trimble Business Center;

- Проведена процедура по бракуване на дублетни екземпляри на картни листове (ЕТК) и приключване на първия етап от унищожаването им;

- Инвентаризация и подготовка на съхраняваните в Геокартфонд аерофилми и ключове за аерофотозаснемане за предаването им на Военно-географската служба;

- Публикуван проект на Указания за геодезическите мрежи с местно предназначение по ЗГК за обсъждане на сайта на АГКК;

- Участие в Работна група за разработване на дългосрочна програма за устойчиво развитие на политиките в областта на геодезията, картографията и кадастъра;

- Разработена документация и сключен договор за актуализиране на специализирания софтер на АГКК за трансформации – BGSTrans.

Продукт/услуга: Предоставяне на услуги на физически и юридически лица

АГКК извършва за нуждите на ведомствата и общините, и на физическите и юридическите лица справки и услуги при условия и по ред, определени в ЗКИР, Наредба № РД-02-20-4/11.16.2016 г. и Тарифа № 14. През първото полугодие на 2017 г. АГКК е предоставяла услуги на граждани, ведомства, общини и дружества включващи 994 152 единици информация:

- от службите по геодезия, картография и кадастър – 879 102 бр.;

- Геокартфонд – 2 902 бр.;

- онлайн заявления за справки – 112 148 бр.

Кадастралната административна информационна система (КАИС), дава възможност за всички клиенти на АГКК да подават заявления за предоставяне на административни услуги по електронен път, да извършват електронни справки и плащания, както и да заявяват официалните документи (скици, схеми, удостоверения и други), които да бъдат издавани от всяка СГКК за цялата територия на страната, независимо от местоположението на обекта на кадастъра.

Продукт/услуга: Регистрация на правоспособни лица

Агенцията по геодезия, картография и кадастър води и поддържа регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра, като през първото полугодие на 2017 г. са регистирани 46 правоспособни лица, от които 39 физически и 7 юридически лица.

Продукт/услуга: Разработване на нормативни актове

Разработен е проект за изменение и допълнение на Наредба № РД – 02 – 20 -5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.

4.6.3. Отчет за изпълнението на администрираните разходни показатели, вкл.проектите по програмата

4.6.4 Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви)

Приложение № 5

| Програма 2100.03.02 „Геодезия, картография и кадастър” | Мерна единица | Целева ст-ст | Отчет 30.06.2017 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри - площ | ха | 5 000 000 | 624 891 |
| 2. Нивелация 1 клас | км | 550 | 125 |
| 3. Създаване на цифрова едромащабна топографска карта | бр. картни листове | 150 | - |
| 4. Мареографни измервания | бр. станции | 3 | 2 |

По т. 1 – Създаването на КККР (одобрени – 160 753 ха, приети – 9 090 ха  и в процес на изработване – 455 048 ха.

Проведена е процедура по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане създаването на КККР за 10 215 ха., предстои сключване на договори.

По т. 2. - През второто полугодие на 2017 г. е планирано откриване на процедура по ЗОП за възлагане на дейности по преизмерване на нивелачни линии I клас.

По т. 3. - Не са възлагани дейности по Създаване на цифрова едромащабна топографска карта (ЕТК), поради подписан меморандум за разбирателство с Агенцията за картографиране и кадастър на Норвегия и изготвяне на съвместен проект за създаване на цифрова ЕТК на 25% от територията на страната.

По т. 4 - Мареографни измервания се извършват в 2 мареографни станции – Варна и Бургас.

- Кратко описание на показателите за изпълнение

Показателите за изпълнение представляват основните дейности на АГКК, заложени в Закона за кадастъра и имотния регистър и Закона за геодезията и картографията.

Данните по т. 1 от показателите включват изпълнение на дейности  по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри.

Данните по т. 2 от показателите включват преизмерване на нивелачни линии І клас.

Данните по т. 3 от показателите включват изготвяне на проект за създаване на цифрова едромащабна топографска карта.

Данните по т. 4 от показателите включват непрекъснато регистриране на морското ниво.

- Източници на информация за данните по показателите за изпълнение – източниците на информация са наличните в АГКК данни, получени и обработени на база приетите през периода технически дейности.

4.6.5. Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности

Заявените целеви стойности се изпълняват съобразно плана.

4.6.6. Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани

Приложение № 6

| № | 2100.03.02 Бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър“ (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 19 622 100 | 19 629 519 | 5 507 092 |
|  | Персонал | 6 535 500 | 6 542 919 | 3 115 924 |
|  | Издръжка | 13 041 600 | 12 813 000 | 2 118 929 |
|  | Капиталови разходи | 45 000 | 273 600 | 272 239 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 19 622 100 | 19 629 519 | 5 507 092 |
|  | Персонал | 6 535 500 | 6 542 919 | 3 115 924 |
|  | Издръжка | 13 041 600 | 12 813 000 | 2 118 929 |
|  | Капиталови разходи | 45 000 | 273 600 | 272 239 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 20 103 |
|  | Лихви по вътрешни и външни заеми |  |  | 20 103 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 27 682 |
|  | Оперативна програма "Добро управление" |  |  | 27 682 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 0 | 47 785 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 19 622 100 | 19 629 519 | 5 527 195 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 19 622 100 | 19 629 519 | 5 554 877 |
|  | Численост на щатния персонал | 397 | 397 | 373 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

Администрираните разходи по програмата представляват разходи за лихви по заем от Световна банка (46190-BUL) за финансиране на проект “Кадастър и имотна регистрация”.

Проект “Кадастър и имотна регистрация” стартира през 2001 г. и приключи успешно на 1 март 2009 г.  Участници в изпълнението на проекта бяха Агенция по геодезия, картография и кадастър и Агенция по вписванията. Проектът е финансиран чрез заем от Световна банка, бюджетно съфинансиране и безвъзмездна помощ от Холандското правителство и е с приблизителна обща стойност  38 млн. евро.

През първото полугодие на 2017 година започна разходване на средства по проект, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, както следва:

Пълно наименование на проекта: Създаване на кадастрални данни в цифров вид и развитие на електронните административни услуги на Агенция по геодезия, картография и кадастър (BG05SFOP001-1.002-0005-С01/16.01.2017г.)

- Обща стойност и източник на финансиране – 12 651 347.00 лв.; Оперативна програма „Добро управление“.

- Обща цел на проекта - Постигане на висока устойчивост, прозрачност и оперативна съвместимост на системите с кадастрални данни, както и обезпечаване на връзката на е-правителство с електронно обслужване.

- Срок на изпълнение – 20 юни 2016 г. – 31 декември 2018 г.;

- Постигнати резултати към 30.06.2017г. по дейности:

- Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри в цифров вид – проведена процедура, избрани са изпълнители за всички 10 обособени позиции и предстои сключване на договори.

- Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизирана територия – изготвена документация за възлагане на обществена поръчка.

- Пилотно набиране и структуриране на специализирани цифрови данни на подземната ВиК инфраструктура – изготвя се техническа спецификация.

- Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра – обявена е обществена поръчка, която е спряна във връзка с подадена жалба пред КЗК.

- Обучение на вътрешни и външни институционални потребители – избран е изпълнител за дейността, сключен е договор и са проведени първите обучения.

- Информация и комуникация – избрани изпълнители и сключени договори; изработени рекламни материали.

- Изразходвани средства към 30.06.2017г. по източници на финансиране – 27 682 лв., Оперативна програма „Добро управление“.

    - Отговорност за изпълнението на програмата е Агенция по геодезия, картография и кадастър- второстепенен разпоредител с бюджет към МРРБ.

4.7. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.04.01 „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“

    - Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Стратегически цели:

- Ефективно управление на  търговските дружества с над 50 на сто държавно участие и държавни предприятия с принципал министърът на регионалното развитие и благоустройството, с цел предоставяне на  по-качествени стоки и услуги на потребителите;

- Усъвършенстване управлението и разпореждането с имоти – държавна собственост, съобразно конституционните и законоустановени принципи.

Оперативни цели:

- Осигуряване и поддържане на условия за по-добро управление на ТД с над 50% държавно участие от системата на МРРБ и държавните предприятия. Извършваните дейности по програмата се основават на разпоредбите на Търговския закон, „Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала“, приет с ПМС №112 от 23.05.2003 г., Закона за водите, Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и др. законови и подзаконови нормативни актове, регламентиращи дейността и управлението на търговските дружества с над 50% държавно участие;

- Обезпечаване на структурната реформа в сектор „Води“ с цел осигуряване на съвременни стандарти във водопотреблението при пестеливо използване на ограничените водни ресурси, подобряване на ефективността на водоснабдителните и канализационните системи и качеството на водните услуги.

- Трайно задоволяване на обществени нужди от местно значение и реализиране на отделни проекти с обществена значимост;

- Задоволяване на обществени нужди на различни ведомства и организации на бюджетна издръжка;

- Изграждането на линейни обекти, което е  пряко свързано с осигуряването на съвременни модерни експлоатационни условия и подобряване стандарта на обслужване на вътрешния и международния трафик, и подобряване безопасността и сигурността на движението.

    - Продукти / услуги, предоставяни по програмата - описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

Продукт/услуга: Подготвени проекти на актове на Министерския съвет за  промяна в характера на собствеността на имоти - държавна собственост, за безвъзмездното им предоставяне

за управление, за безвъзмездното им прехвърляне в собственост, за учредяване на право на ползване върху тях, за учредяване на ограничени вещни права върху имоти – публична държавна собственост,  проекти на актове на МС за изменение и допълнение на актове на МС, и  проекти на актове на МС, по които МРРБ е съвносител – 47 броя;

Продукт/услуга: Подготвени проекти на решения на Министерския съвет за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди, за изграждането на национални обекти – 0 броя;

Продукт/услуга: Подготвени актове (заповеди) на министъра на регионалното развитие и благоустройството за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди, за изграждане на различни обекти – 2 броя;

Продукт/услуга: Становища и предложения за даване на съгласия/откази за даване на съгласие  за продажба на имоти – частна държавна собственост по реда на Закона за насърчаване на инвестициите и Закона за приватизация и следприватизационен контрол  - 3 броя;

Продукт/услуга: Заповеди за отписване, респ. откази за отписване от актовите книги за имотите - държавна собственост, на имоти - публична държавна собственост, както и тези свързани с държавната тайна или със сигурността и отбраната на страната, които са съставени неправилно или чието основание за актуване е отпаднало – 5 броя;

Продукт/услуга: Съставени актове за изключителна държавна собственост, в т.ч. актове за поправка на АИДС – 19 броя;

Продукт/услуга: Участие в заседания на НЕСУТРП при МРРБ за разглеждане на проекти за одобряване на подробен устройствен план (ПУП), респ. парцеларен план (ПП) за  различни обекти – 15 броя заседания;

Продукт/услуга: Участие в междуведомствени работни групи, назначени със заповед на министър – председателя на Република България или ресорен министър – 24 броя заседания;

Продукт/услуга: Изходящи писма, с които са изискани допълнителни документи и становища от заинтересованите ведомства, необходими за надлежното комплектоване и последващо процедиране на образуваните в министерството преписки по държавната собственост, отговори на жалби, молби и искания на становища по нормативни актове от ведомства, търговски  дружества, граждани и общини, и съответното им изпращане на компетентния да се произнесе по искането държавен орган в т.ч. упражнено методическо ръководство по отношение на имотите – държавна собственост - 473 броя;

Продукт/услуга: Одобряване на годишни финансови отчети и упълномощаване на представители на държавата за приемане от Общите събрания на съдружниците на годишни финансови отчети за 2016 г., както и за I тримесечие на 2017 г.;

Продукт/услуга: Контрол и мониторинг на общия размер на задълженията и на вземанията с цел недопускане увеличение на междуфирмената задлъжнялост и снижаване на събираемостта на вземанията на дружествата. Подобряване на резултатите от дейноста, като спрямо бюджетната прогноза за 2017 г. е постигнат ръст при общия размер на съвкупната печалба от търговските дружества с над 50% държавно участие. Начисления и внесен дивидент за държавата е на стойност 8 924 хил.лв.;

Продукт/услуга: Мерки за оздравяване на предприятия работещи на загуба. Предприетите през периода превантивни мерки и интервенции при дружества функциониращи с проблеми са ограничили негативните резултати и загубата при тях;

Продукт/услуга: Методическо подпомагане на дружествата от сектор ВиК, във връзка с извършването на инвестициите заложени в договорите с Асоциациите по ВиК;

Продукт/услуга: Участие в междуведомствена работна група относно фактическото приемане на публичната ВиК инфраструктура на ВиК операторите от собствениците (държавата и общините);

    - Отчет за изпълнението на администрираните разходни показатели, вкл.проектите по програмата

    - Отчет на показателите за изпълнение на програмата

Приложение № 5

| Показатели за изпълнение | М.ед. | Целева стойност | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общ брой на ТД, в т. ч ТД с над 50 % държавно участие (ДУ) и ДП | бр. | 72/62 | 69/61 |
| 2. Общ размер на съвкупната балансова печалба/загуба, формиран от ТД с над 50% държавно участие | х.лв. | 10 000/5 000 | 16 245/7 501 |
| 3. Брой на предприятия с над 50 % ДУ, формиращи балансова печалба/загуба, без ТД в ликвидация | бр. | 40/2 | 31/10 |
| 4. Общ размер на задълженията, формирани от ТД с над 50 % ДУ | х.лв. | 350 000 | 471 394 |
| 5.Общ размер на несъбраните вземания от ТД с над 50 % ДУ | х.лв. | 250 000 | 286 512 |
| 6. Преобразувани по смисъла на Търговски закон ТД /преструктурирани по ЗВ/ | бр. | 3 | 1 |
| 7. Прекратени с ликвидация, или несъстоятелност ТД и ДП, или с промяна на законодателството | бр. | 1 | 0 |
| 8. Заличени от Търговския регистър ТД | бр. | 3 | 0 |
| 9. Внесен дивидент от ТД с над 50% държавно участие в полза на държавата. | х.лв. | 1 500 | 8 924 |
| 10. Протоколи/заповеди-пълномощни за приемане на годишни финансови отчети, съгласно Търговския закон при упражняване правата на държавата чрез министъра на РРБ в ТД с над 50% държавно участие | бр. | 1/19 | 1/18 |
| 11.Проекти на актове на МС за промяна в характера на собствеността на имоти - държавна собственост, за безвъзмездното им предоставяне за управление, за безвъзмездното им прехвърляне в собственост, за учредяване на право на ползване върху тях, за учредяване на ограничени вещни права върху имоти – публична държавна собственост, проекти на актове на МС за изменение и допълнение на актове на МС, и проекти на актове на МС, по които МРРБ е съвносител | бр. | 144 | 47 |
| 12. Проекти на решения на Министерския съвет за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди, за изграждането на национални обекти | бр. | 12 | 0 |
| 13.Актове на министъра на регионалното развитие и благоустройството за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди | бр. | 10 | 2 |
| 14.Заповеди за отписване, респ. откази за отписване от актовите книги за имотите - държавна собственост, на имоти - публична държавна собственост, свързани с държавната тайна или със сигурността и отбраната на страната, които са съставени неправилно или чието основание за актуване е отпаднало | бр. | 6 | 5 |
| 15.Становища за даване на съгласия, респ. откази за даване на съгласия при продажба на имоти – частна държавна собственост по реда на Закона за насърчаване на инвестициите и Закона за приватизация и следприватизационен контрол | бр. | 10 | 3 |
| 19.Съставени актове за изключителна държавна собственост, в т.ч. актове за поправка на АИДС | бр. | 35 | 19 |
| 16. Даване на указания по прилагането на нормативните актове, свързани с имотите – държавна собственост в т.ч. изразяване на становища по искания, заявления и жалби на ведомства, общини, физически и юридически лица, свързани с имотите - държавна собственост, и съответното им изпращане на компетентния да се произнесе по искането държавен орган, както и изходящи писма, с които са изискани допълнителни документи и становища от заинтересованите ведомства, необходими за надлежното комплектоване и последващо процедиране на образуваните в министерството преписки по държавната собственост. | бр. | 197 | 473 |

Във връзка с постигането на ползата/ефекта по отношение на гореизброените показатели допринасят представители на Министерски съвет, Министерство на финансите, Министерство на околната среда и водите, Национална агенцията за приходите, Агенцията за държавна финансова инспекция, Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, Сметната палата, органите на съда и прокуратурата, Комисия по енергийно и водно регулиране др. ведомства, институции и органи на централната власт и управление.

- Източници на информация за данните по показателите за изпълнение

Дирекция “Концесии и ТД” изисква, съхранява и участва в приемането, обработването и анализа на финансово-икономическа информация, справки и данни, характеризиращи финансово-икономическото състояние на ТД с над 50 % ДУ от системата на МРРБ по тримесечия и за отчетния период.

4.7.5. Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности

- Заложените оперативни цели и планираните показатели се изпълняват съгласно уточнения за 2017 г. план;

•	 Макроикономическата рамка, правителствените приоритети и програми, данъчната регулация и демографски проблем, отразяващи се на финансово-икономическото състояние на дружествата и съответно на стойността на постигнатите икономически показатели.

    - Отчет на разходите по бюджетни програми

Приложение № 6

| № | 2100.04.01 Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането” (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 611 100 | 621 100 | 276 698 |
|  | Персонал | 554 300 | 554 300 | 273 659 |
|  | Издръжка | 56 800 | 66 800 | 3 039 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 611 100 | 621 100 | 276 698 |
|  | Персонал | 554 300 | 554 300 | 273 659 |
|  | Издръжка | 56 800 | 66 800 | 3 039 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 611 100 | 621 100 | 276 698 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 611 100 | 621 100 | 276 698 |
|  | Численост на щатния персонал | 24 | 24 | 23 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

1. Своевременно са приети годишните финансови отчети на 41 броя ТД с над 50% държавно участие към 31.12.2016 г. Приет е начин за разпределение на балансовата печалба и отчисленията за дивиденти. С протокол на министъра на РРБ са приети консолидираните финансови отчети на “ГУСВ” ЕАД и на “ФЛАГ” ЕАД.

2. С писмо до Министерството на финансите е изпратен доклада относно анализа на дейността, финансово-икономическото състояние и пазарните перспективи на търговските дружества и държавните предприятия от системата на МРРБ за финансовата 2016 г.

3. Представена е изискваща се документация и информация в МФ, съгласно   чл. 3, ал. 2 от ПМС № 114/10.06.2010 г. за 2016 г. и по тримесечия през 2017 г.

4. Организирано е провеждането на 18 бр. годишни и извънредни общи събрания на съдружниците и акционерите на дружества с над 50 % държавно участие, като упълномощените представители на министъра на РРБ са гласувани съответните решения.

5. Извършена е обработка на годишните финансови отчети за 2016 г. и за I тримесечие на търговските дружества с над 50 % държавно участие осъществяващи стопанска дейност, като са изготвени и представени на ръководството на МРРБ анализи (кратък и разширен вариант), съдържащи справки за състоянието им към съответните отчетни периоди, тенденции на развитие, установени проблеми и възможни решения.

6. Съгласно ПМС № 127 от 27.05.2013 г. за допълнение на ПРУПДТДДУК, приет с ПМС №112/2003 г., изискващо всяко тримесечие МРРБ да предоставя информация на МФ, относно прилагането на методиката по чл. 13б, ал. 1 и 3 от Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към ПРУПДТДДУК и за диверсификация на паричните средства при нетната експозиция към една банка до 25 %, МРРБ е предоставила изискваната информация в МФ към 31.12.2016 г. и за I тримесечие на 2017 г. за търговските дружества с над 50 % държавно участие.

7. Извършван е текущ мониторинг, наблюдение и анализ на важни финансово-икономически показатели, свързани с дейността на дружествата от сектор “ВиК” и са предложени мерки за оздравяване на дружества функциониращи с проблеми.

8.С Протокол № ТЗ-19/20.04.2017 г. на министъра на РРБе изискано от всички дружества, които отчитат отрицателен финансов резултат за 2016 г. да изготвят и представят оздравителни програми за дейността на дружествата;

9. Организирано е 1 (едно) заседание на работната група в МРРБ за приемане на експертни оценки от независими оценители на пазарната стойност на имущество на дружествата предложено за продажба или за отдаване под наем;

10. Планираните разходи от бюджета на МРРБ за дирекция „КТД“ са разходвани, за разплащане с изпълнител, избран Закона за обществени поръчки и са на стойност 15 000 лв.  с включен ДДС;

11. Изготвен е анализ и доклад за финансовото състояние, пазарните перспективи и търговската дейност към 31.12.2016 г. на търговските дружества от системата на МРРБ, с цел взимането на ефективни управленски решения.

4.7.7. Отговорност за изпълнението на програмата - дирекция „Концесии и търговски дружества“ и дирекция „Държавна собственост”.

4.8. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.04.02 „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“

4.8.1. Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Постигнатите резултати от изпълнението на програма “Гражданска регистрация и административно обслужване” през отчетния период на първото полугодие на 2017 г. съответстват на планираните, а в повечето  случаи ги надвишават.

В резултат от изпълнението на програмата се осигурява актуалност на данните, които се ползват при административното обслужване на физическите лица и се предоставят на други институции за изпълнение на законоустановените им задълженията (Национална агенция по приходите, МВР, НОИ, НЗОК и др.).

Развит е приложният софтуер за поддържаните от ГД ГРАО електронни регистри. Осигурена е точност, пълнота и взаимообвързаност на данните от гражданската регистрация и е осигурена адекватна защита на обработваните лични данни.

Изпълнението на програма „Гражданска регистрация и административно обслужване” през отчетния период е създало предпоставки за подобряване на административното обслужване на физическите лица и органите на законодателната, съдебната и изпълнителната власт.

4.8.2 Продукти/услуги предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнение на дейностите за тяхното предоставяне.

Продукт/услуга „Поддържане на информационните фондове на ЕСГРАОН и защита на данните“

- Поддържане на приложния софтуер на съвременно ниво в съответствие с нормативната уредба;

- Обработка на актуализационни съобщения;

- Поддържане на регистър на ЕГН;

- Поддържане на адресен регистър;

- Поддържане на регистри на актове за гражданско състояние;

- Поддържане на Национален електронен регистър на актове за гражданско състояние;

- Поддържане на базата данни от цифрови сертификати на потребителите на НБД “Население”;

- Обновяване на програмните средства за защита целостта и верността на информацията в НБД “Население”.

Продукт/услуга „Методология и контрол по гражданската регистрация“

- Изготвяне на становища по законопроекти;

- Изготвяне на инструкции и указания;

- Извършване на проверки в общините по прилагане на Закона за гражданската регистрация;

- Отговори на запитвания от общините и институции;

- Обучение на общински служители;

Продукт/услуга „Административно обслужване по гражданската регистрация“

- Изготвяне на отговори на запитвания за предоставяне на лични данни от институции;

- Предоставяне на достъп до НБД на общините;

Продукт/услуга „Предоставяне на информация на всички интегрирани информационни системи“

- Предаване на актуализационни данни за институции – МВР, НОИ, НЗОК, ГДД;

- Получаване на данни от МВР;

Продукт/услуга „Обезпечаване на избори и референдуми“

- Отпечатване на избирателни списъци за всички видове избори.

4.8.3.Отчет за изпълнението на администрираните разходни показатели, вкл.проектите по програмата

4.8.4. Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви)

Приложение № 5

| 2100.04.02 Бюджетна програма “Гражданска регистрация и административно обслужване на населението” | Мерна единица | Целева стойност | Отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение |  |  |  |
| 1.Промени в приложния софтуер | бр. | 130 | 70 |
| 2.Обработени документи | бр. | 3 600 000 | 1 680 980 |
| 3.Актуализирани записи в НБД “Население“ | бр. | 1 800 000 | 1 389 361 |
| 4.Сертификати | бр. | 125 | 72 |
| 5.Извършени проверки | бр. | 350 | 174 |
| 6.Брой обучения и семинари | бр. | 15 | 39 |
| 7.Указания и ръководства | бр. | 5 | 1 |
| 8.Нормативни документи | бр. | 40 | 432 |
| 9.Обработени преписки | бр. | 2 000 | 2 087 |
| 10.Извършени справки от НБД “Население”; | бр./ден | 85 000 | 84 000 |
| 11.Общините с достъп до НБД “Население” | % | 100 | 100 |
| 12.Информационни системи, на които се предоставят данни | бр. | 7 | 7 |
| 13.Потребители | бр. | 1 800 | 2 550 |
| 14.Проведени избори и референдуми | бр. | 30 | Частични избори 14 Избори за НС -1 Местен референдум - 3 |
| 15.Проверка на подписки по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление | бр. | 0 | 20 |

- Промени в приложния софтуер –приложният софтуер на национално, регионално и локално ниво за поддържане на информационната система на ЕСГРАОН продължи да се поддържа в актуално състояние. Голяма част от промените са свързани с оптимизирането на приложния софтуер. Извършените промени през отчетния период от 01.01.2017 г до 30.06.2017 г. са 70 и са относими към планираните.

- Обработени документи – във връзка с дейности, свързани с гражданската регистрация и административно обслужване на населението, за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. в НБД „Население”, са обработени 1 680 980 актуализационни документа. Предвид това, че данните които ГД ГРАО поддържа са в обема, регламентиран в Закона за гражданската регистрация (ЗГР), броят на обработените актуализационни документи е под средните целеви стойности за 2017 година.

- Актуализирани записи в НБД “Население” – през отчетния период на 2017 г. са актуализирани данните на 1 389 361  лица. Броят на актуализираните записи през първото полугодие на 2017 г. наближава броя на планираните за годината.

- Сертификати – за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. има издадени 72 сертификата. Актуализираните сертификати за отчетния период са относими към броя на планираните за годината.

- Извършени проверки – в изпълнение на контролните си функции, произтичащи  от разпоредбата на чл. 113, ал. 2 от ЗГР, експертите от ГД ГРАО и нейните териториални звена през 2017 г. са извършили 174 проверки в общински администрации. Броят на извършените проверки е съотносим с целевите стойности за 2017 година.

- Брой обучения и семинари –  проведени са 39 обучения на общински служители. Броят на проведените обучения надвишава броя на планираните целеви стойности за 2017 г.

- Указания и ръководства – изготвено е 1 указание във връзка с on-line въвеждане на данни за актове за раждане, съставени преди 2000 година.

Броят на изготвените указания е по-малък от броя на планираните, тъй като дейностите, свързани с гражданската регистрация са нормативно уредени в ЗГР и Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация. Административното обслужване въз основа на регистрите, поддържани по реда на ЗГР е регламентирано в Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението.

-  Нормативни документи – през 2017 г. са дадени становища по 2 нормативни акта. Съгласувани са над 430 проекта на нормативни акта и други документи, постъпващи по реда на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Броят на дадените становища по законопроекти и съгласуваните проекти надвишава броя на планираните.

- Обработени преписки – през 2017 г. в дирекцията са постъпили 2087 преписки, на които е отговорено в срок. Броят на обработените преписки значително надвишава броя на планираните целеви стойности за 2017.

- Извършени справки от НБД „Население” – Непрекъснато се разширява обхватът на институциите и броят на потребителите, ползващи данни от НБД „Население”. Извършените дневно справки са около 84 000. Броят на извършваните справки се доближава до броя на планираните.

- Общини с достъп до НБД “Население” – На всички общини е осигурен on-line достъп до НБД “Население”.

- Информационни системи, на които се предоставят данни – МВР, НОИ, НЗОК, НАП, АСП, НСИ и др. (общо 7 ИС).

- Потребители – Достъп до Национална база данни „Население” е предоставен на 2 550 потребители - служители в общинските администрации, съдилищата, нотариуси, консулски длъжностни лица. Броят на потребителите през отчетния период значително надвишава броя на планираните.

- Проведени избори – осигурени са избирателни списъци за 14 частични избори (за 12 кметства и 2 общини), за 4 балотажа (3 кметства и 1 община), за изборите на 26.03.2017 г. за Народно събрание.

Осигурени са и избирателни списъци за провеждане на 3 местни референдума.

- Проверка на подписки по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление – проверени са общо 20 подписки, като от тях: 12 в подкрепа на предложение за произвеждане на местен референдум, 7 подписки в подкрепа за местна гражданска инициатива, 1 подписка в подкрепа за национална гражданска инициатива.

4.8.5.  Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните целеви сойности

4.8.6. Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

Приложение № 6

| № | 2100.04.02 Бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“ (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 2 108 700 | 3 008 700 | 1 551 959 |
|  | Персонал | 1 224 600 | 1 874 600 | 937 292 |
|  | Издръжка | 675 100 | 807 100 | 591 599 |
|  | Капиталови разходи | 209 000 | 327 000 | 23 068 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 2 108 700 | 3 008 700 | 1 551 959 |
|  | Персонал | 1 224 600 | 1 874 600 | 937 292 |
|  | Издръжка | 675 100 | 807 100 | 591 599 |
|  | Капиталови разходи | 209 000 | 327 000 | 23 068 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 2 108 700 | 3 008 700 | 1 551 959 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 2 108 700 | 3 008 700 | 1 551 959 |
|  | Численост на щатния персонал | 105 | 105 | 103 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

4.8.7.  Отговорност за изпълнение на програмата – ГД „ГРАО”.

4.9. Преглед на изпълнението на Програма 2100.05.00 „Ефективна администрация и координация“

В програмата са включени дейностите, които подпомагат изпълнението на останалите програми за постигането на стратегическите цели на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Тъй като дейностите отнесени в програмата са междинни, т.е. обслужват предоставянето на продуктите/услугите, формиращи програмите във всички области на политиките, разходите за тях са изведени в самостоятелна програма „Ефективна администрация и координация“.

Програмата акцентира и върху провеждане на държавната политика в областта на сигурността - защитата на класифицираната информация /КИ/, защитата при бедствия и отбранително-мобилизационната подготовка, включително проучване, разработване и внедряване на комуникационно-информационната система на МРРБ, като част от комплексната автоматизирана система за управление на страната при извънредно положение, военно положение или положение на война.

4.9.1  За отчетния период 01.01.- 30.06.2017 г. по програмата са извършени следните дейности:

- Административно обслужване и човешки ресурси

Oтчет за постигнатите резултати през периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г.  в следствие на функциите и дейностите, които дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“ изпълнява.

Постигнатите резултати и изпълнените цели на дирекцията са следните:

- Организиране на дейността по набирането, подбора и развитието на персонала:

Обявени и проведени са 28 конкурсни процедури за назначаване на държавни служители и на служители по трудово правоотношение. Реализирани дейности по кариерното израстване на служителите:  организирани и проведени 30 подбора за повишаване в длъжност.

Изготвени са 393 проекта на индивидуални административни актове, свързани с възникването, изменението и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения на служителите. Изготвени проекти на заповеди, доклади и писма, касаещи изменение и утвърждаване на длъжностните разписания на МРРБ, граждански договори, провеждане на конкурси, подбори, обучения и служебни бележки -  1087 бр.

- Осъществени дейности по обучение и професионално развитие на персонала.

За повишаване на професионалната квалификация на служителите е изготвен Годишния план за обучение на служителите в МРРБ през 2017 г. Осъществена е организация и координация по проведени 66 обучения на служители от МРРБ в Института по публична администрация и в други обучаващи институции. Осъществена е координация и организация на оценяването на новоопределените членове и са проведени 43 обучения на членове на екипа на Българското председателство на съвета на ЕС от МРРБ.

- Осъществена организация и координация по отделните етапи на оценяване изпълнението на длъжността на служителите, съгласно нормативно определените срокове.

- Организация, координация и методическа помощ на ръководните служители при разработването и съгласуването на изменения на длъжностните характеристики, произтичащи от промяна на функциите и дейностите на съответните административни звена.

- Изготвени проекти на заповеди за разрешаване/прекратяване/отказ ползването на отпуск на служителите в МРРБ, ръководители на ВРБ към министъра и органи на управление на търговските дружества и държавни предприятия – 2277 бр.;

- Допълнителни дейности по обработване и представяне в Националния осигурителен институт на болнични листове и декларации за получаване на парични обезщетения от НОИ на служители от МРРБ - 625 бр.;

Осъществяват се поставените цели, свързани с административното обслужване.

Организирано е движението на документите и кореспонденцията в министерството, осъществен е приема на постъпващи предложения, сигнали, жалби и молби на граждани, както и дейностите по административното обслужване на юридически и физически лица на „едно гише“ и по поддържане на учрежденския архив чрез деловодна система АИС „АКСТЪР-ОФИС“.

Обработени за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. – 19 065 бр. входящи, изходящи 12 972 бр. и 4 882 бр. вътрешни документи.

На всяко тримесечие се извършва сроков контрол на неприключените от административните звена на министерството задачи.

Координирана е подготовката на материалите на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет за заседанията на Министерския съвет.

- Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество отговаря за участието на България в процеса на вземане на решения и формирането на политиките на Европейския съюз в областите от компетентност на министерството и планира, организира и координира цялостната международна дейност на министерството.

През първата половина на годината отдел „Пресцентър“ е подготвил и разпространил 158 съобщения до медиите. Организирани и проведени са над 20 интервюта. Отговорено е на 68 запитвания от медии. Събрани са справки от дирекциите и е подготвена информация за близо70 публични събития или посещения в страната с участието на министъра или заместник-министрите. Съгласувани са 64 проекта на съобщения за медиите, част от пакета с документи за внасяне за разглеждане от Министерския съвет. Подготвени са 101 поздравителни адреса от името на министъра или заместник-министри.

Отдел „Международно сътрудничество и протокол“ е подготвило справки за двустранните отношения в областите от компетенции на МРРБ с други страни, във връзка с посещения на правителствени или държавни ръководители в Гърция, Румъния, Македония и др. предоставя обобщена информация за проекти, за които се търси чуждестранно финансиране, напр. инициативата 16+1 (ЦИЕ+Китай). Като отдел, който координира информацията, във връзка с ангажиментите на България като член на ЕС, са изготвени периодични отчети за изпълнението на Плана за действие, информация за неизпълнените мерки от Плана за действие и сроковете за тяхното изпълнение, както и координация на всички въпроси, от компетенциите на МРРБ, във връзка с подготовката на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. Отделът, като секретариат на Механизма за дейностите по изпълнение на Стратегията на ЕС за Дунавския регион организира срещи на Националната координационна група, като и на вътрешноведомствената група за подготовката на Ротационното председателство на Дунавската стратегия и по-специално – организацията и провеждането на заседанията на срещите на националните координатори и координатори на приоритетни области и на 7-ия годишен форум на Стратегията. Представители на отдела участват в работни групи по Брекзит и подготовката на членството на България в ОИСР.

Изготвени са 111 бр. заповеди за командировки на служители на министерството. Оказано е съдействие на дирекциите на министерството за организиране на 31 превода на документи.

Дирекция ВОПМС подпомага логистично провеждането на публични и работни събития, инициирани от дирекциите в МРРБ.

Отдел „Анализи и стратегии“, с оглед подготовката на отделни събития и работни посещения, както и с цел набиране на информация, необходима за нуждите на дейността на министерството, е съдействал при обобщаване на приоритетите на министерството във връзка с Програмата на правителството. През отчетния период е изискана или набирана информация например за изготвяне на анализ на 10-годишното членство на България в ЕС.

- Обществени поръчки

През отчетния период Дирекция „Обществени поръчки“ извърши дейности по планиране, подготовка, провеждане и възлагане на обществените поръчки в МРРБ. Дейността е насочена към законосъобразното прилагане на разпоредбите на Закона за обществените поръчки; Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки; Постановление № 385/30.12.2015 г. на Министерския съвет за дейността на Централния орган за обществени поръчки за нуждите на органите на изпълнителната власт; Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки за периода 2012-2014 г.; директиви и регламенти на Европейския съюз в областта на обществените поръчки.

В периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. са подготвени, стартирани, проведени и възложени обществени поръчки, включени в утвърдения от министъра на регионалното развитие и благоустройството План – график на обществените поръчки в МРРБ през 2017 г. Последните са проведени по реда Закона за обществените поръчки, чрез: открити процедури, публични състезания, събиране на оферти с обява и директно възлагане при спазване на действащите нормативни актове, посочени по-горе, и на Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки в МРРБ.

- Правно подпомагане – създават се условия за законосъобразното осъществяване на правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството  и изпълнение на функциите на министерството в областта на публичните финанси, управлението на държавното имущество, изработването на проекти на нормативни и други актове и други. Дирекцията е участва в подготовката и съгласуването на проекти на актове на Министерския съвет.

През отчетния период служителите от дирекция „Правна“ са оказвали правна помощ на ръководството и на звената в министерството с оглед законосъобразното осъществяване на техните функции. Осъществено е процесуално представителство на държавата, министъра и МРРБ по около 300 дела, като са изготвени и депозирани  искови молби, отговори на искови молби, жалби и други документи, необходими за представяне пред органите на съдебната власт. Изготвени са значителен брой становища и отговори по постъпили запитвания, включително и от други дирекции в МРРБ, по въпроси от компетентността на министерството, свързани с прилагането на Закона за собствеността, Закона за държавната собственост и др. приложими нормативни актове. Изготвени са множество становища и са предоставени документи и информация на разследващите органи в Република България. Предприети са необходимите правни действия за събиране вземанията на министерството, като са изготвени покани за доброволно изпълнение. Образувани са изпълнителни производства пред частен или държавен съдебен изпълнител. Изготвени са около 70 проекти на решения за предоставяне или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация въз основа на представено мотивирано становище от съответната дирекция за наличието на информацията и нейния характер.

Ежедневно служителите от дирекция „Правна“ осъществяват проверка по законосъобразност на документация по процедури по Закона за обществените поръчки, проекти на договори и споразумения, страна по които е МРРБ. Осъществява се и участие в работата на комисии във връзка с процедури по възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки, както и в работни групи и комисии, в които се поставят за разрешаване други въпроси от компетентността на дирекция „Правна“. Представители на дирекция „Правна“ участват в конкурсни комисии по Закона за държавния служител.

Осъществява се и участие в обсъждането и подготовката на проекти на нормативни и административни актове – изготвяне и комплектоване на преписки за внасяне в Министерския съвет.

- Вътрешен одит – извършване на одитни ангажименти и консултиране на звената в министерството.

На основание чл. 40, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор дирекция „Вътрешен одит” изготви Годишен доклад за дейността по вътрешен одит за 2016 г., съдържащ обобщена информация за дейността по вътрешен одит, включително на второстепенните разпоредители с бюджет и търговските дружества с държавно участие в капитала към МРРБ, в които има изградени самостоятелни структури за вътрешен одит. Докладът е предоставен на министъра на финансите в нормативно определения срок.

Приключили одитни ангажименти за даване на увереност:

- „Одит за съответствие на процеса на изготвяне на бюджетната прогноза и проектобюджета на МРРБ с нормативните изисквания и вътрешни правила на дирекция „ФСД“ и на изпълнението на бюджета на министерството по политики и програми“. Стартираната проверка обхваща два одитни ангажимента, които са планирани в Годишния план за одитните ангажименти на дирекция „Вътрешен одит“ през 2016 г.

- „Одит за съответствие на проведената процедура за сключване на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“ с изискванията на националното законодателство и вътрешните правила на ГД „ГРР“ в МРРБ“.

- „Одит за съответствие на проведената процедура за сключване на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ с изискванията на националното законодателство и вътрешните правила на ГД „ГРР“ в МРРБ“.

- „Одит за съответствие на проведената процедура за сключване на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“ с изискванията на националното законодателство и вътрешните правила на ГД „ГРР“ в МРРБ“.

- „Одит на дейността на дирекция „Устройство на територията и национална експертиза“.

- „Одит на дейността на „Дирекция за национален строителен контрол“.

Одитни ангажименти за консултиране.

- „Проверка на дейността на „Автомагистрали” ЕАД за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.“.

- „Проверка за законосъобразност на проведени обществени поръчки в Агенция „Пътна инфраструктура“.

- „Проверка на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на МПС-та /нови/ при условията на финансово обвързан лизинг за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ООД Перник“ - Обособена позиция 1: „Доставка на нови комбинирани колесни багери - товарачи 2 /броя/“.

- „Проверка на финансовото състояние на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. София за периода 01.01.2015 г. - 31.12.2016 г.“.

- „Проверка на дейността на „Главно управление „Строителство и възстановяване“ за периода 01.01.2015 г. - 31.12.2016 г.“.

- „Проверка на дейността на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за периода 01.01.2017 г. - 04.05.2017 г.“.

- „Одит за ефективността на дейностите свързани с въвеждането и прилагането на картовите плащания в системата на МРРБ, по реда на чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой“.

- Инспекторат

През първата половина на 2017 г. Инспекторатът на МРРБ е извършил общо 12 /дванадесет/ проверки, от които 2 /две/ планови от утвърдения годишен план за работа и 10 /десет/ извънпланови проверки.

1. Планови проверки:

По отношение на извършените планови проверки в структурни звена на второстепенни разпоредители с бюджет към министъра не са установени съществени пропуски при осъществяване на тяхната дейност. За резултатите от проверките са предоставени доклади на министъра.

2. Извънпланови проверки:

- Във връзка с постъпили сигнали по реда на Глава осма от Административнопроцесуалния кодекс, касаещи недоволство от действия или бездействия на служители са извършени две проверки. Установено е, че изнесените в тях твърдения са неоснователни.

- Във връзка с изпълнение на постановления от страна на органите на прокуратурата са извършени две проверки. От проверяващите екипи не са констатирани нарушения, като копие от докладите с установените факти и обстоятелства са изпратени до прокуратурата за сведение.

- Други шест извънпланови проверки, които са възложени от министъра, в т.ч. участие в два одитни ангажименти на дирекция „Вътрешен одит“ при МРРБ

За резултатите от извършените извънпланови проверки са изготвени доклади, които са предоставени на министъра.

Относно ефективността на контрола и подобряване работата на проверените структурни звена през отчетния период, Инспекторатът е направил редица препоръки за подобряване на тяхната дейност, които към момента са изпълнени.

През отчетния период са изготвени следните документи, свързани с дейността на Инспектората:

1. Секторен антикорупционен план на МРРБ, в т.ч. второстепенните разпоредители с бюджет към министъра. Същият е утвърден със Заповед на министъра № РД-02-14-82/ 09.02.2017 г.

2. Вътрешни правила за дейността на Инспектората на МРРБ, които са утвърдени със Заповед на министъра № РД-02-14-234/22.03.2017 г.

3. Вътрешни правила за анализ и оценка на ефективността на дейността на администрацията на МРРБ и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра. Същите са утвърдени със Заповед на министъра № РД-02-14-276/ 04.04.2017 г.

4. Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси и за движението на тези сигнали в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Правилата са утвърдени със Заповед на министъра № РД-02-14-307/21.04.2017 г.

През отчетния период двама служители на Инспектората са преминали специализирано обучение, организирано от Института за публична администрация (ИПА) на тема: „Прилагане на Закона за обществените поръчки”.

- Информационно обслужване и системи за сигурност

# Предоставя комплексни бизнес ориентирани информационни услуги с гарантирано качество.

През отчетния период осъществява управление и осигуряване на услугите, свързани с информационните и комуникационните технологии в министерството, включващо:

•	Управлението на ИТ услуги ITSM

•	Управление на инциденти

•	Управление на проблеми

•	Управление на конфигурации

•	Управление на промените

•	Управление на релизите

•	Управление на нивото на услугите

•	Управление на финансите

•	Управление на капацитета

•	Управление на непрекъснатостта

•	Управление на достъпността

# Осигуряване на информационната сигурност на системите, работещи с некласифицирана информация с оглед защитата им срещу неправомерен или случаен достъп, използване, правене достояние на трети лица, промяна или унищожаване, доколкото такива събития или действия могат да нарушат достъпността, автентичността, целостта и конфиденциалността на съхраняваните или предаваните данни, а също така на предоставяните електронни услуги, свързани с тези мрежи и системи.

През месец април е ресертифицирана по ISO 9001:2015 и ISO 27001:2013 г.  внедрената в МРРБ Система за управление на качеството и информационната сигурност (СУКИС). За да се постигне устойчивост на СУКИС, служители от дирекцията постоянно наблюдават и контролират всички бизнес процеси, процедури и правила за работа като извършват периодични оценки. Ако някой процес или процедура не постига целта, поради която е въведен, служителите предлагат да се предприемат коригиращи действия.

Поддържа се изградената Интегрирана комуникационно-информационна система за управление на страната и въоръжените сили

# Осигуряване на непрекъсваемостта и качеството на работните ИТ процеси в МРРБ чрез планиране и осигуряване администрирането, поддръжката и развитието на информационните обекти: хардуер, софтуер, мрежова инфраструктура, информационни системи.

Дирекция ИОСС в отчетният период администрира и обслужва потребители, сървъри, компютри и периферна техника, разпределена в следните зони:

•	DMZ зона: 212.122.182. …..

15  бр. сървъра

•	172.16.0....;172.16.1…;172.16.2…;172.16.3…;

40 бр. сървъра, 415 бр. компютъра, 50 мрежови МФУ, 100 принтера, 30 скенера и др. разположени в МРРБ – ЦА –ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ 17-19 и бул. „Тодор Александров“ № 109 и ул. „Стефан Караджа“ №9

•	192.168.1………

Зона за външни одитори, консултанти и др. приблизително по 15 бр. месечно

•	Регионални отдели на ГД „Градско и регионалното развитие“;

на ГД „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство“, разположени във Видин, Русе; Варна; Бургас, Пловдив и СТС към ГД „Управление на териториалното сътрудничество“, разположени в Кюстендил и Хасково - 16 сървъра приблизително 60 PC

Също така служители на дирекцията извършват настройки и администриране на мобилни устройства (лаптопи GSM апарати, смартфони, таблети) синхронизация с мейл контакти, календар и др. услуги.

Служители на дирекцията следиха за работоспособността и техническата изправност на компютърната техника, извършваха първична диагностика и при необходимост организираха извършването на ремонт от външен доставчик на услуги, в зависимост от това дали техниката е в или извън гаранция.

Дирекция ИОСС издава, управлява и прекратява удостоверения за електронен подпис за вътрешноведомствени нужди в рамките на вътрешна инфраструктура на публичния ключ на МРРБ, които могат да се използват от всички служители на администрацията за нуждите на възлагането, изпълнението и контрола по изпълнението на задачи

В дирекцията се следи и координира следните услуги от външни изпълнители:

Доставка на интернет

Доставка на стационарна телефония (POTS)

Доставка по стандарт GSM/UMTS

Доставка на TV услуги

Доставка на квалифицирани удостоверителни услуги

# провеждане на държавната политика в областта на сигурността - защитата на класифицираната информация, защитата при бедствия, противодействие на тероризма, отбранително-мобилизационната подготовка /ОМП/ и противопожарната защита и пожарна безопасност.

- В областта на защитата на класифицираната информация:

- 42 броя изготвени искания за издаване на разрешения за достъп до класифицирана информация на служители на министерството и на служители във търговските дружества от В и К сектора.

- 17 броя изготвени искания за издаване на удостоверения за сигурност търговските дружества от В и К сектора.

- 63 броя проведени първоначални/текущи обучения на служителите, получили разрешение за достъп до класифицирана информация.

- 1 брой проведено обучение за достъп до класифицирана информация на Европейския съюз до ниво „Служебно ползване“.

- 168 броя входящи и изходящи класифицирани документи и материали (национална и европейска класифицирана информация).

- Извършени 12 броя периодични проверки на отчетността и движението на материалите и документите на регистратурите за национална класифицирана информация и за класифицирана информация на Европейския съюз.

- Изготвено е Становище на служителя по сигурността на информацията и Схема за класификация на етапите за стартиране на обществена поръчка с предмет: „Доставка, инсталиране, конфигуриране и гаранционна поддръжка на активното мрежово оборудване за подновяване на ядрото на мрежата в МРРБ - ЦУ“, която е свързана с отбраната и сигурността на Република България.

- Изготвено е Становище на служителя по сигурността на информацията и Схема за класификация на етапите за стартиране на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно обслужване на системите за физическа сигурност в обект на МРРБ“, която е свързана с отбраната и сигурността на Република България.

- В областта на защитата при бедствия:

- Разработен е План за защита при бедствия на министерството, който е предоставен за съгласуване в Министерството на вътрешните работи.

- Утвърден е Списък на установените критични инфраструктури и обектите им в подсектора „Пътна инфраструктура“ и в подсектора „Водоснабдяване и канализация“.

- В областта на противодействие на тероризма:

- Участие в Междуведомствена работна група за актуализиране и привеждане на Националния план за противодействие на тероризма в съответствие със Закона за противодействие на тероризма.

- В областта на отбранително-мобилизационната подготовка (Дейност 282):

- Разработен е План за привеждане в готовност за работа във военно време на МРРБ, който е съгласуван от Министерството на отбраната и е утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

- Разработени и предоставени са 30 броя пакети за оповестяване.

- Разработени са Методически указания относно организацията на дейностите по отбранително-мобилизационна подготовка през 2017 г. до второстепенните разпоредители с бюджет и до търговските дружества от В и К сектора.

- Актуализирани са заявките за безусловно отсрочване на запасни, назначени на работа в МРРБ и техника запас.

- Осигуряване на непрекъснато денонощно дежурство в сградата на министерството.

- Мониторинг на системите за контрол на достъпа в регистратурите за класифицирана информация на министерството; системите за пожарогасене, пожароизвестяване и видеонаблюдение и реакция на алармените системи против проникване (АСПП).

- Контрол на дейността на фирмите „ЕНИГМА“ ЕООД и „СИНХРОН-С“ ООД, с които има сключени договори за сервизно обслужване и извънгаранционна поддръжка на системите за пожароизвестяване и пожарогасене.

- Участие в тренировка за оповестяване на органите на изпълнителната власт на национално ниво.

- Участие в частични проверки на готовността за работа във военно време на областите Велико Търново и Бургас.

- В областта на противопожарната защита и пожарна безопасност

- Изготвено е противопожарното досие за административната сграда на МРРБ, находяща се на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, което съдържа - Противопожарна инструкция за осигуряване на пожарна безопасност; План за действие на служителите при гасене на пожар, реда за аварийно спиране на технологичното оборудване, газоснабдяването, топлоснабдяването, електрозахранването и други източници; План за действие на служителите при гасене на пожар, реда за аварийно спиране на технологичното оборудване, газоснабдяването, топлоснабдяването, електрозахранването и други източници; План за осигуряване на пожарната безопасност при извършване на текущи ремонти и строително - монтажни работи, за които не се изисква разрешение за строеж; План за евакуация на работещите и пребиваващите лица при пожар или авария; План за евакуация на работещите и пребиваващите лица при пожар или авария; 7 броя заповеди.

- Изготвено е противопожарното досие за административната сграда на МРРБ, находяща се на ул. „Стефан Караджа“ № 9, което съдържа - Противопожарна инструкция за осигуряване на пожарна безопасност; План за действие на служителите при гасене на пожар, реда за аварийно спиране на технологичното оборудване, газоснабдяването, топлоснабдяването, електрозахранването и други източници; План за действие на служителите при гасене на пожар, реда за аварийно спиране на технологичното оборудване, газоснабдяването, топлоснабдяването, електрозахранването и други източници; План за осигуряване на пожарната безопасност при извършване на текущи ремонти и строително - монтажни работи, за които не се изисква разрешение за строеж; План за евакуация на работещите и пребиваващите лица при пожар или авария; План за евакуация на работещите и пребиваващите лица при пожар или авария; 7 броя заповеди.

- Други:

- Контрол на дейността на фирма „АСО София“ ООД, с която има сключени договори за:

- Охрана на административната сграда на МРРБ и на обекти, предоставени на МРРБ за нуждите на централната администрация и структурните звена“, обособена позиция 1: „Физическа охрана на административната сграда на МРРБ, прилежащите паркинги и подземен гараж“.

- Охрана на административната сграда на МРРБ и на обекти, предоставени на МРРБ за нуждите на централната администрация и структурните звена“, обособена позиция 3: „Поддръжка и реакция на СОТ за сградата, находяща се в гр. София, ул. „Чумерна“ № 23“.

- Организиране и осъществяване на денонощна охрана на административната сграда на Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/, находяща се на ул. „Стефан Караджа“ № 9, гр. София, включително и прилежащото паркомясто.

- Разработен е Правилник за пропускателния режим и вътрешния трудов ред в помещенията на ГД УТС.

- Финансово-стопански дейности /ФСД/ организира и осъществява финансовата и счетоводната политика на МРРБ в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на РБ за съответната година, Закона за счетоводството, Сметкоплана на бюджетните организации, приложимите счетоводни стандарти и други нормативни актове; осъществява счетоводна отчетност по Единната бюджетна класификация и по програми съгласно програмния бюджет; изготвя тримесечни и годишни оборотни ведомости, и годишния финансов отчет на централната администрация на министерството

Дирекция „ФСД“ изготвя тригодишната бюджетна прогноза, проектобюджет и бюджет на министерството; изготвя месечно разпределение на приетия годишен бюджет по елементи на Единната бюджетна класификация и по програми; осигурява чрез МФ корекции на бюджета; изготвя и представя ежемесечно заявка за осигуряване на лимит на МРРБ; изготвя консолидирани ежемесечни и тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета; организира, координира и обобщава отчета за изпълнението на капиталовите разходи.

Дирекцията осъществява и стопанските дейности в министерството като осигурява поддръжката и ремонта на движимото и недвижимото имущество, контролира и отговаря за правилната техническа експлоатация и поддръжка на ведомствения автотранспорт и др.

4.9.2 Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. проектите по програмата

Приложение № 6

| № | 2100.05.00 Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“ (в лева) | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 16 510 600 | 16 961 268 | 3 345 998 |
|  | Персонал | 3 208 000 | 3 212 026 | 1 654 397 |
|  | Издръжка | 12 702 600 | 13 101 742 | 1 679 075 |
|  | Капиталови разходи | 600 000 | 647 500 | 12 526 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 16 510 600 | 16 961 268 | 3 345 998 |
|  | Персонал | 3 208 000 | 3 212 026 | 1 654 397 |
|  | Издръжка | 12 702 600 | 13 101 742 | 1 679 075 |
|  | Капиталови разходи | 600 000 | 647 500 | 12 526 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 30 725 |
|  | Други (в т. ч. 30 000 лв трансфер към община) |  |  | 30 725 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 0 | 30 725 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 16 510 600 | 16 961 268 | 3 376 723 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 16 510 600 | 16 961 268 | 3 376 723 |
|  | Численост на щатния персонал | 167 | 167 | 143 |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |

# Footnotes

Отчетените стойности са съгласно Окончателния доклад по ОПРР 2007-2013 г., подаден към ЕК към 31.03.2017 г.