## Договори
Изпълнение на сключени по ОП "Добро управление" догооври в СЦР към края на месец май 2018 г.
|  | Договор |  |  |  |  | Договорени средства - последна версия на договора | Отчетени средства | Верифицирани средства
Наименовние на проекта | Бенефициент | Продължителност на проекта | Актуална начална дата на договора | Актуална крайна дата на договора | Статус на договора | Място на изпълнение | Общо | Общо | Общо
Функциониране на Областен информационен център - Монтана | ОБЩИНА МОНТАНА | 37 | 13.12.2015 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Северна и югоизточна България, Северозападен, Монтана | 314966 | 182752.3 | 167340.25
Функциониране на Областен информационен център - Кюстендил | ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ | 37 | 13.12.2015 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, Кюстендил | 315000 | 167075.61 | 155470.31
„Осигуряване функционирането на ОИЦ-Габрово“ | ОБЩИНА ГАБРОВО | 37 | 13.12.2015 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Северна и югоизточна България, Северен централен, Габрово | 315000 | 69800.32 | 65531.45
Ефективно функциониране на Областен информационен център - Бургас | ОБЩИНА БУРГАС | 37 | 13.12.2015 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Северна и югоизточна България, Югоизточен, Бургас | 499927.15 | 205920.67 | 160738.82
Функциониране на Областен информационен център в Община Благоевград | Община Благоевград | 37 | 13.12.2015 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, Благоевград | 314991 | 185500.71 | 119217.67
Подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарната практика в съдебната система | Висш съдебен съвет | 14 | 01.08.2016 | 30.09.2017 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 699290 | 505390.44 | 474190.1
[6 empty] | Територията на ЕС | 142789.07 | 67600 | 60840
Посоката е ОИЦ - Смолян, възможностите много | ОБЩИНА СМОЛЯН | 37 | 13.12.2015 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Югозападна и южно-централна България, Южен централен, Смолян | 315000 | 179024.72 | 152571.88
Функциониране на Областен информационен център Пазарджик. | Община Пазарджик | 37 | 13.12.2015 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Югозападна и южно-централна България, Южен централен, Пазарджик, Пазарджик, гр.Пазарджик | 314927 | 189309.52 | 178886.73
Създаване на единни правила за провеждане на функционални анализи по хоризонтални и секторни политики | Администрация на Министерския съвет | 18 | 01.02.2017 | 31.07.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 1102476.86 | 0 | 0
„Осигуряване функционирането на Областен информационен център – Ловеч“ | ОБЩИНА ЛОВЕЧ | 37 | 13.12.2015 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Северна и югоизточна България, Северозападен, Ловеч | 314983.14 | 132868.7 | 126579.5
Функциониране на Областен информационен център - Перник | ОБЩИНА ПЕРНИК | 37 | 13.12.2015 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 314996 | 158526.71 | 151526.26
Създаване на кадастрални данни в цифров вид и развитие на електронните административни услуги на АГКК | АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР | 31 | 20.06.2016 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 12651347 | 1379643.21 | 164564.76
"Въвеждане на електронното правосъдие в ПРБ чрез електронен документооборот, предоставяне на отворени данни и електронни услуги за КАО на гражданите и институциите" | ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | 24 | 03.01.2017 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 2499469.5 | 604066.16 | 472747.43
Развитие на Областен информационен център-Добрич | ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ | 37 | 13.12.2015 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Северна и югоизточна България, Североизточен, Добрич | 299245.36 | 124651.42 | 123432.19
Осигуряване функционирането на ОИЦ Враца | ОБЩИНА ВРАЦА | 37 | 13.12.2015 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Северна и югоизточна България, Северозападен, Враца, Враца, гр.Враца | 315000 | 164871.3 | 161222.47
Подобряване капацитета на общинските служители за предоставяне на качествени публични услуги | НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | 28 | 01.09.2016 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 4610921.68 | 636936.04 | 594973.65
Областен информационен център Сливен | ОБЩИНА СЛИВЕН | 37 | 13.12.2015 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Северна и югоизточна България, Югоизточен, Сливен | 315000 | 182194.73 | 180554
„Осигуряване функционирането на Областен информационен център Стара Загора” | ОБЩИНА - СТАРА ЗАГОРА | 37 | 13.12.2015 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Северна и югоизточна България, Югоизточен, Стара Загора, Стара Загора, гр.Стара Загора | 499989.94 | 342548.43 | 287499.95
Областен информационен център - Видин | Община Видин | 37 | 13.12.2015 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Северна и югоизточна България, Северозападен, Видин | 314987.51 | 43506.23 | 41094.19
Осигуряване функционирането на Областен информационен център - Разград | ОБЩИНА РАЗГРАД | 37 | 13.12.2015 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Северна и югоизточна България, Северен централен, Разград | 314594.95 | 158114.5 | 155744.09
Инициативи за прилагане на 12-те принципа за добро управление от Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа | Министерство на регионалното развитие и благоустройството | 24 | 03.01.2017 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 198934 | 57778.02 | 55864.02
Реализиране на ЦАИС „Единна входна точка“ за подаване на годишни финансови отчети и статистика в машинно-четим формат и интеграция с НАП, НСИ, АВ (ТР) | Национален статистически институт | 18 | 13.03.2017 | 12.09.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 594100 | 0 | 0
Ефективно функциониране на областен информационен център в гр. Пловдив | ОБЩИНА ПЛОВДИВ | 37 | 13.12.2015 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Югозападна и южно-централна България, Южен централен, Пловдив | 499731 | 338009.27 | 245935.39
Изграждане на капацитет за извършване на оценка на въздействието в държавната администрация | Администрация на Министреския съвет | 18 | 01.04.2017 | 30.09.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, София-Град, Столична, гр.София | 3066260.6 | 0 | 0
Инвентаризация и анализ на състоянието на информационната и комуникационната инфраструктура, информационните системи, услуги и регистри в сектор "Правосъдие" | Министерство на правосъдието | 22 | 21.03.2016 | 13.12.2017 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 938233.3 | 614039.27 | 614039.27
Реализиране на Централизирана автоматизирана информационна система „Съдебен статус“ | Министерство на правосъдието | 18 | 23.06.2017 | 22.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 1378858.43 | 0 | 0
"Областен информационен център Кърджали - в подкрепа на гражданите" | Община Кърджали | 37 | 13.12.2015 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Югозападна и южно-централна България, Южен централен, Кърджали, Кърджали, гр.Кърджали | 314929.36 | 193970.75 | 138325.73
Нова концепция за наказателна политика | МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО | 18 | 06.07.2017 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, София-Град, Столична, гр.София | 397893.22 | 0 | 0
Развиване на потенциала на човешкия ресурс на съдебната власт, чрез изграждане на ефективен модел за придобиване на юридическа правоспособност | МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО | 18 | 26.01.2017 | 26.07.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 145000 | 0 | 0
[6 empty] | Територията на ЕС | 55000 | 0 | 0
Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: Централизирана автоматизирана информационна система "Електронни обществени поръчки" (ЦАИС ЕОП) | АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ | 56 | 01.05.2016 | 31.12.2020 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 6999982 | 266102.64 | 266102.64
„Изграждане на статистическа база и на информационна система за мониторинг на европейски и национални стратегии и регионална политика“ | Национален статистически институт | 30 | 01.12.2015 | 30.05.2017 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 750979.48 | 62391.24 | 49205.77
Надграждане на основните системи на НАП за предоставяне на данни и услуги към вътрешни и външни системи | НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ | 19 | 01.06.2017 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, София-Град, Столична, гр.София | 2999394.01 | 0 | 0
Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие | МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ | 25 | 01.09.2016 | 30.09.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 3307829.74 | 2159292.09 | 1704984.41
Привеждане на информационните активи на НСИ в съответствие с изискванията на Евростат и миграция към ХЧО | НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ | 18 | 14.09.2016 | 28.02.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 1566401.43 | 1451032.4 | 871019.44
Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България | СТОЛИЧНА ОБЩИНА | 37 | 13.12.2015 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, София-Град | 643893.84 | 155633.97 | 154928.04
Изработване и застъпничество за въвеждане на Еталон за публичност и прозрачност в работата на съдилищата – гарант за обществено доверие и граждански контрол върху системата на правораздаването | СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ" | 18 | 11.09.2017 | 11.03.2019 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 91567.33 | 0 | 0
Администрацията и гражданско общество – партньорство в управлението | Администрация на Министерския съвет | 24 | 01.10.2016 | 30.09.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 824120.6 | 0 | 0
Разширяване експертния капацитет на служителите на МВР за превенция на агресивни прояви в обществото, корупция и радикализация | МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Институт по психология | 27 | 01.10.2016 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 3427259.08 | 0 | 0
Въвеждане на принципа на споделените услуги в организацията и работата на централната администрация | АДМИНИСТРАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ | 24 | 01.01.2017 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 2976868 | 0 | 0
Eфективно функциониране на Областен информационен център - Русе. | ОБЩИНА РУСЕ | 37 | 13.12.2015 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Северна и югоизточна България, Северен централен, Русе | 496583.9 | 307281.75 | 305328.74
Изграждане на средства за видеоконферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебно и съдебно производство, включително и при трансгранично сътрудничество в правораздаването | МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО | 18 | 03.10.2017 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 2600000 | 0 | 0
Създаване на модели за оптимални административни структури на общините | НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | 24 | 01.01.2017 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 763449.6 | 54076.89 | 37855.26
Техническа помощ за УО на ОПДУ за подготовка, изпълнение, наблюдение, контрол, информация и комуникация | Управляващ орган на "Оперативна програма "Добро управление" | 43 | 01.06.2015 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 12052500 | 5239103.35 | 4971113.75
Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване | Държавна агенция "Електронно управление" | 21 | 03.04.2017 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 1499959 | 45904.86 | 15245.77
Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги | АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА | 26 | 02.11.2016 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 1500000 | 0 | 0
Изграждане на ГИС базирана електронна платформа „Единна информационна точка“ | Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията | 20 | 13.04.2017 | 13.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, София-Град, Столична, гр.София | 1998668 | 0 | 0
Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП | НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО | 24 | 01.01.2017 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 3237576.01 | 78885.99 | 78283.21
[6 empty] | Територията на ЕС | 1173627 | 235667.18 | 196279.66
Реализиране на ЦАИС "Гражданска регистрация" и ЦАИС "Адресен регистър" | Държавна агенция "Електронно управление" | 21 | 06.04.2017 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 2049999.3 | 0 | 0
Дигитализация на архива на недвижимите културни ценности от световно и национално значение, изграждане на специализирана информационна система, електронен регистър и публичен портал | МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА | 17 | 01.08.2017 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 2000000 | 0 | 0
Подобряване на процеса по реализиране на политики в България | Администрация на Министерския съвет | 18 | 01.06.2017 | 30.11.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 577034 | 0 | 0
"Гражданско участие за по-добра съдебна система" | ФОНДАЦИЯ "ХиД ДЖЕНДЪР ПЕРСПЕКТИВИ" | 15 | 14.09.2017 | 15.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Югозападна и южно-централна България, Южен централен, Хасково | 99427.1 | 31593.58 | 30491.6
Осигуряване функционирането на Областен информационен център - Ямбол | ОБЩИНА ЯМБОЛ | 37 | 13.12.2015 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Северна и югоизточна България, Югоизточен, Ямбол | 314991 | 195335.55 | 166715.95
Повишаване на гражданското участие и компетенциите на вещите лица в съдебната система в област Враца | СДРУЖЕНИЕ "ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА-ВРАЦА" | 12 | 04.10.2017 | 04.10.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Северна и югоизточна България, Северозападен, Враца | 55504.13 | 0 | 0
Технологични,обучителни и организационни средства за изпълнение на разработени вътрешни правила и политики за ползване на информационните ресурси в органите на изпълнителната власт в сектор "Правосъдие",в съответствие със ЗЕУ,НОИОСИС и съобразно залегналите правила и стандарти в Стратегията за развитие на електронното управление в Република България 2014-2020 и Пътната карта за нейното изпълнение. | Министерство на правосъдието | 15 | 27.10.2017 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, София-Град, Столична, гр.София | 249517.7 | 0 | 0
Провеждане на обучения на служители от централната администрация за придобиване на ключови умения и компетентности в контекста на ЕС | ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ КЪМ МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ | 30 | 01.07.2016 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 2196548.03 | 1178928.3 | 391722.49
[6 empty] | Територията на ЕС | 626370.94 | 0 | 0
Прозрачен, достъпен и независим съд с високо обществено доверие | СДРУЖЕНИЕ "ДЕМОКРАТИЧНО СДРУЖЕНИЕ ИСКАМ ДА ЗНАМ" | 17 | 01.09.2017 | 01.02.2019 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Северна и югоизточна България, Североизточен, Шумен, Шумен, гр.Шумен | 96794.14 | 2992.98 | 2955.06
Съдебната експертиза в България и в страните от ЕС /граждански процес/ | СДРУЖЕНИЕ "СЕФИТА" | 15 | 05.09.2017 | 05.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, София-Град, Столична, гр.София | 99400.81 | 42686.74 | 15407.62
Функциониране на Областен информационен център - Силистра | ОБЩИНА СИЛИСТРА | 37 | 13.12.2015 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Северна и югоизточна България, Северен централен, Силистра | 315000 | 188978.33 | 170874.81
Доразвитие и централизиране на порталите в СП за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие | Висш съдебен съвет | 13 | 11.12.2017 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 764276.3 | 0 | 0
Насърчаване използването на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове | МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО | 18 | 03.10.2017 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, София-Град, Столична, гр.София | 423165.3 | 0 | 0
Професионалисти в изпълнението на съдебната реформа (ПРОФИ): Камара на следователите с експертен и граждански принос към ефективната работа на съдебната власт | СДРУЖЕНИЕ "КАМАРА НА СЛЕДОВАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ" | 18 | 18.09.2017 | 18.03.2019 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 98648.28 | 0 | 0
Прозрачна и ефективна съдебна система чрез въвеждане на съвременни технологии в Българския съд | Сдружение "Национална асоциация правна инициатива за отворено управление" | 12 | 07.09.2017 | 08.09.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 95138.4 | 57008.12 | 24561.1
Ефективната медиация в областта на екологичните спорове, адекватен способ за граждански контрол и подпомагане реформата в съдебната система. | СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ НА ЕКОЛОЗИТЕ ОТ ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ" | 12 | 07.09.2017 | 08.09.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 97789.7 | 0 | 0
Осигуряване на софтуерна и методическа обезпеченост, и изграждане на административен капацитет на ИВСС за превенция на корупцията в съдебната власт | Инспекторат към Висшия съдебен съвет | 26 | 01.11.2016 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 700000 | 0 | 0
Разработване и внедряване на електронна информационна система "Национален регистър на запорите" | Министерство на правосъдието | 18 | 01.05.2017 | 31.10.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 431661.7 | 0 | 0
Доразвитие и централизиране на порталите в органите на изпълнителната власт от Сектор "Правосъдие" за достъп на гражданите и бизнеса до информация, е-услуги и е-правосъдие. | Министерство на правосъдието | 16 | 03.10.2017 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 485523.65 | 0 | 0
Национален портал за пространствени данни (INSPIRE) | Държавна агенция "Електронно управление" | 15 | 18.09.2017 | 30.11.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 1361386 | 24554.47 | 12433.25
Финансиране на част от възнагражденията на служители на Агенция по обществени поръчки, във връзка с изпълнение на дейности по ЕСИФ | Агенция по обществени поръчки | 36 | 01.01.2016 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, София-Град, Столична, гр.София | 1368574 | 886871.14 | 786729.22
"Повишаване на ефективността и осигуряване на работата на Сертифициращия орган при сертифициране на разходите по ЕСИФ в периода 2016-2018 г.“ | МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ | 36 | 01.01.2016 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 989894.4 | 86204.71 | 85086.08
[6 empty] | Територията на ЕС | 1963189.44 | 822192.24 | 815884.13
Ефективно прилагане на правилата на ЕС за държавните помощи при предоставяне на услуги от общ икономически интерес (УОИИ) | Министерство на финансите, дирекция "Държавни помощи и реален сектор" | 30 | 10.10.2016 | 10.04.2019 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 1183229.6 | 10098 | 10098
[6 empty] | Територията на ЕС | 64632 | 0 | 0
Въвеждане на система за наблюдение и регулиране на натовареността на магистратите и съдебната администрация, създаване на стандарт за условията на труд в органите на съдебната власт и повишаване на ефективността на работата им | Висш съдебен съвет | 12 | 14.09.2017 | 14.09.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 410000 | 0 | 0
Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието | Национален институт на правосъдието | 24 | 03.10.2016 | 03.10.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 3169359.47 | 497181.82 | 480075.63
Разработване на публични регистри за бюджетен и проектен контрол на електронното управление и на портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление | Държавна агенция "Електронно управление" | 18 | 13.06.2017 | 12.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 722557 | 35665.76 | 11346.67
„Повишаване ефективността в работата на националния орган за наблюдение и координация на държавните помощи при прилагането на режима по държавните помощи, в програмирането, управлението и контрола на средства от ЕСИФ“ | Министерство на финансите | 29 | 15.07.2016 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 128189.97 | 30193.2 | 0
[6 empty] | Територията на ЕС | 1371124.5 | 662188.08 | 342839.68
Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско участие, отчетност, мониторинг и контрол | ФОНДАЦИЯ "ЮСТИЦИЯ" | 14 | 15.09.2017 | 15.11.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, София-Град, Столична, гр.София | 84196 | 10313.89 | 10313.89
Мoдернизиране на пенитенциарната система в България | МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО | 24 | 14.12.2016 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, София-Град, Столична, гр.София | 1880000 | 0 | 0
Надграждане на поддържаните от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ регистри за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на ППС и обучението и изпитите за придобиване на правоспособност за управление на МПС. Изграждане на нов модел на контролната дейност, основан на оценка на риска | Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" | 18 | 01.05.2017 | 30.10.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 990553 | 0 | 0
Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор | Администрация на Министерския съвет | 26 | 01.11.2016 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 849895 | 0 | 0
Повишаване гаранциите за справедлив процес в изпълнителните производства чрез изграждане на информационна система | Министерство на правосъдието | 19 | 13.06.2017 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 399932.88 | 0 | 0
Осигуряване на финансиране на възнаграждения за служители от Централното координационно звено, изпълняващи дейности по ЕСИФ | МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ | 36 | 01.01.2016 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, София-Град, Столична, гр.София | 5500000 | 3693389.86 | 3665379.14
"Обезпечаване и подпомагане дейността на дирекция АФКОС при работата ѝ по ЕСИФ" | Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ (АФКОС) на Министерството на вътрешните работи (МВР) – Дирекция АФКОС | 36 | 01.06.2016 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 397413.93 | 114606.72 | 49428.48
[6 empty] | Територията на ЕС | 360269.79 | 92726.47 | 51716.08
Развитие на пилотната система за електронна идентификация и внедряване в продуктивен режим | Министерство на вътрешните работи | 30 | 21.07.2016 | 30.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 16800000 | 0 | 0
"Работим за хората" - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики. | Институт по публична администрация | 29 | 01.08.2016 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 5120527.16 | 1814766.64 | 1306804.01
[6 empty] | Територията на ЕС | 351840 | 0 | 0
Подобряване на ефективността на подбора на служители в държавната администрация | Администрация на Министерския съвет | 26 | 01.10.2016 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 1426048 | 40493.79 | 0
Повишаване капацитета на служителите от МВР чрез провеждане на специализирано обучение | Академия на Министерство на вътрешните работи | 26 | 01.11.2016 | 20.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 3909725 | 0 | 0
Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено | АДМИНИСТРАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ (ЦЕНТРАЛНО КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО) | 36 | 01.01.2016 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 9482616.9 | 632342.76 | 609016.8
[6 empty] | Територията на ЕС | 2667383.1 | 436475.65 | 435847.62
Повишаване на доверието на обществото в съдебната система чрез оценка и анализ на съдебната реформа. | Сдружение "Център за законодателни оценки и законодателни инициативи" | 12 | 07.09.2017 | 08.09.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, София-Град, Столична, гр.София | 74394 | 16506.16 | 8725.89
Ефективен достъп до правосъдие | МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО | 13 | 15.12.2017 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 748708.79 | 0 | 0
ПРОГРЕС- Подкрепа за развитие на общините, градовете и регионите за европейско сближаване | НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | 47 | 01.02.2017 | 31.12.2020 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 4651246.53 | 104644.48 | 0
Създаване на технологична среда за предоставяне на данни в реално време от Централизирания регистър на МПС на АИС на ИААА, НАП, общинските администрации и АПИ; рефакториране на АИС КОС; реализиране на АИС ЧОД и разработване на нови електронни административни услуги | Министерство на вътрешните работи | 16 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 3184837.83 | 0 | 0
Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите | ИНСТИТУТ ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ | 28 | 15.09.2016 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 700906.85 | 408320.5 | 364047.72
[6 empty] | Територията на ЕС | 92620.09 | 84299.8 | 84263.85
Оценки и анализи по ОПДУ | АДМИНИСТРАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ (ДИРЕКЦИЯ "ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ") | 90 | 01.05.2016 | 31.10.2023 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 2895000 | 65998.8 | 65998.8
Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система | ФОНДАЦИЯ "ЦЕНТЪР ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКИ" | 18 | 05.09.2017 | 05.03.2019 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, София-Град, Столична, гр.София | 79561.12 | 4848.07 | 1264.36
„Надграждане на основните системи на Агенция „Митници“ за предоставяне на данни и услуги към външни системи - БИМИС 2020 (фаза 1)“ | АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" | 32 | 01.05.2016 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 12261266 | 3290292.6 | 3189215.36
Доизграждане на националната здравна информационна система (НЗИС) – етап 1 и етап 2 | Министерство на здравеопазването | 22 | 01.03.2017 | 28.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 12156600 | 0 | 0
Подпомагане изпълнението на функциите на Одитния орган по Европейските структурни и инвестиционни фондове | ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ" | 37 | 21.12.2015 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 1042755 | 675768.4 | 598627.9
[6 empty] | Територията на ЕС | 658360 | 462535.53 | 337528.2
Осигуряване на ефективното функциониране на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове“ | ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНДОВЕ" | 24 | 04.01.2017 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 835585.58 | 151872.03 | 151177.85
[6 empty] | Територията на ЕС | 463855.16 | 77845.03 | 77137.84
Областен информационен център - Хасково | ОБЩИНА ХАСКОВО | 37 | 13.12.2015 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Югозападна и южно-централна България, Южен централен, Хасково | 315000 | 221942.1 | 169720.05
Надграждане на Търговския регистър за интеграция с платформата за обмен на данни между Търговските регистри в ЕС, вграждане на регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, интеграция с имотния регистър, единна входна точка и прехвърляне на централния регистър на особените залози | АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА | 26 | 20.10.2016 | 20.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 1999415.78 | 164396.4 | 0
Функциониране на Областен информационен център - Велико Търново | ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 37 | 13.12.2015 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Северна и югоизточна България, Северен централен, Велико Търново | 314982 | 144551.28 | 136364.15
Продължаване функционирането на Областен информационен център - Плевен, като част от Националната мрежа от 27 областни информационни центрове | ОБЩИНА ПЛЕВЕН | 37 | 13.12.2015 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Северна и югоизточна България, Северозападен, Плевен, Плевен, гр.Плевен | 500000 | 204145.88 | 197180.89
Стратегически реформи в Национално бюро за правна помощ | НАЦИОНАЛНО БЮРО ЗА ПРАВНА ПОМОЩ | 15 | 01.07.2017 | 30.09.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 193547 | 0 | 0
[6 empty] | Територията на ЕС | 6453 | 0 | 0
Усъвършенстване модела на съдебните експертизи | МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО | 14 | 17.11.2017 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 349999.64 | 0 | 0
Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата | ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ | 31 | 01.06.2016 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 5542087 | 0 | 0
[6 empty] | Територията на ЕС | 466713 | 0 | 0
Трансформация на модела на административно обслужване | МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ | 31 | 01.12.2015 | 30.06.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 4974860 | 3617224.26 | 55315.17
Финансиране на възнагражденията на служителите на Сертифциращия орган по Европейски фонд за регионално развитие, Европейски социален фонд и Кохезионен фонд в България | МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ | 36 | 01.01.2016 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 3434886 | 2185001.26 | 2183946.17
Осигуряване функционирането на Областен информационен център - Шумен | ОБЩИНА ШУМЕН | 37 | 13.12.2015 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Северна и югоизточна България, Североизточен, Шумен | 314995 | 167503.59 | 161683.36
Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление | ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ" | 29 | 19.01.2016 | 30.06.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 2425140 | 282681.59 | 6055.67
„Осигуряване на финансови средства за възстановяване на 50 % от разходи за възнаграждения и свързани с тях други разходи за сметка на работодателя/осигурителя, за отработеното време на служителите от Дирекция АФКОС по ЕСИФ" | Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ (АФКОС) на Министерството на вътрешните работи (МВР) – Дирекция АФКОС | 36 | 01.01.2016 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, София-Град, Столична, гр.София | 1048267.22 | 704179.32 | 704155.68
Реализиране на Национален регистър на пълномощните | Министерство на правосъдието | 18 | 15.03.2017 | 14.09.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 572751 | 0 | 0
Редизайн на АИС в МП и ВРБ с цел преминаване към използване и обмен само на електронни документи и електронно съдържание в сектора от органите на изпълнителната власт. Обучение на служителите за работа с АИС и електронни документи. | Министерство на правосъдието | 18 | 19.07.2017 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, София-Град, Столична, гр.София | 475800 | 81523.21 | 0
„Осигуряване функционирането на Областен информационен център - Търговище“ | ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ | 37 | 13.12.2015 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Северна и югоизточна България, Североизточен, Търговище | 314942 | 259882.42 | 193907.91
Осигуряване на средства за възнаграждения на Одитния орган по Европейските структурни и инвестиционни фондове | ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ" | 36 | 01.01.2016 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, София-Град, Столична, гр.София | 9200000 | 6454751.59 | 7102984.09
Функциониране на Областен информационен център - Варна | ОБЩИНА ВАРНА | 37 | 13.12.2015 | 31.12.2018 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България, Северна и югоизточна България, Североизточен, Варна | 500000 | 238086.22 | 208358
По-високо качество на административното обслужване чрез въвеждане на по-високи стандарти и подобряване на системата за обратна връзка от потребителите | Администрация на Министерския съвет | 17 | 01.06.2018 | 31.10.2019 | В изпълнение (от дата на стартиране) | България | 899999.47 | 0 | 0