## Slide 1
ИЗПЪЛНЕНИЕ И НАПРЕДЪК
ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“
ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“

## Slide 2
Chart: 
Chart: 7 ПРОЦЕДУРИ НА СТОЙНОСТ 29,75 МЛН. ЛВ.
| Подобряване на работата на контр. и регул. органи в икономическата сфера | Обучения за служителите в администрацията, организирани от ДИ към МВнР и НСОРБ | Развиване на капацитета за внедряване и прилагане на CAF в администрациите | Специализирани обучения за спец. териториална администрация | Ефективност на съдебния контрол и уеднаквяване на практиката на съдилищата | Въвеждане на програмно бюджетиране в органите на съдебната власт | Устойчиво повишаване на качеството на дейността на НИП и повишаване на компетентността на магистратите и съдебните служители чрез ефективно обучение
 | 1.1 | 6.4 | 1 | 10 | 0.35 | 0.9 | 10
ИГРП 2019
Notes: 7 процедури по ПО 1, 2 и 3 – 29 750 000 лв.
Процедура 1 „Подобряване на работата на контролните и регулаторните органи в икономическата сфера“ е процедура чрез директно предоставяне на БФП с общ бюджет от 1,1 млн. лв. Допустим кандидат по процедурата е Министерство на икономиката.
Цел: Повишаване на капацитета на контролните и регулаторни органи в икономическата сфера за съвместно и/или координирано осъществяване на контролни функции и дейности
Процедура 2 „Обучения за служителите в администрацията, организирани от Дипломатическия институт към МВнР и НСОРБ“ е процедура чрез директно предоставяне на БФП с общ бюджет от 6,4 млн. лв. Допустими кандидати по процедурата са Дипломатическият институт към министъра на външните работи и Националното сдружение на общините в Република България.
Цели: Повишаване на знанията, уменията и квалификацията на служителите в администрацията по протокол, публична дипломация и комуникационни умения и терминологичен английски език по европейски и международни въпроси;
Повишаване на знанията, уменията и квалификацията на служителите в общинската администрация;
Повишаване на капацитета на НСОРБ и ДИ.
Процедура 3 „Развиване на капацитета за внедряване и прилагане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“ е процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с общ бюджет от 1 млн. лв. Допустим кандидат по процедурата е Институтът по публична администрация (ИПА).
Цели: Развиване на капацитета на Националния ресурсен център по CAF към ИПА;
Изграждане и развиване на капацитета на държавните служители за внедряване на модела CAF в администрацията;
Развиване на капацитета за външна оценка по прилагането на CAF;
Популяризиране на CAF.
Процедура 4 „Специализирани обучения за специализираната териториална администрация“ е процедура чрез подбор на проектни предложения с общ бюджет от 10 млн. лв. Допустими кандидати по процедурата са специализирани териториални администрации, създадени като юридически лица с нормативен акт, по смисъла на чл. 38, ал. 2, т. 3 на Закона за администрацията.
Цел: Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в специализираните териториални администрации.
Процедура 5 „Ефективност на съдебния контрол и уеднаквяване на практиката на съдилищата“ е процедура на директно предоставяне с общ бюджет от 350 000,00 лв. Допустими кандидати са Министерство на правосъдието, ВСС и Върховен административен съд.
Цел: Повишаване ефективността на съдебния контрол върху актовете на администрацията в изпълнение на мярка 5.1.3 и 5.1.4 от Пътната карта за изпълнение на Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система;
Въвеждане на механизъм за оценка на ефективността на ВКС и ВАС за уеднаквяване на практиката на съдилищата за постигане на предсказуемо и качествено правосъдие в изпълнение на мярка 5.1.5 от Пътната карта за изпълнение на Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система.
Процедура 6 „Въвеждане на програмно бюджетиране в органите на съдебната власт“ е процедура чрез директно предоставяне с общ бюджет от 900 000,00 лв. Допустим кандидат е ВСС.
Цел: Надграждане и разширяване на обхвата и въвеждане на програмното бюджетиране в органите на съдебната власт в изпълнение на мярка 3.3.1 от Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система;
Ефективно администриране на съдебната власт в изпълнение на мярка 5.5.1 от Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система.
Процедура 7 с наименование „Устойчиво повишаване на качеството на дейността на Националния институт на правосъдието и повишаване на компетентността на магистратите и съдебните служители чрез ефективно обучение“ е процедура чред директно предоставяне с общ бюджет от 10 млн. лв.
Цел: Осигуряване на качествено професионално обучение;
Организационно развитие и укрепване на НИП

## Slide 3
ПРОЦЕДУРИ И ДОГОВОРИ
24 ОТВОРЕНИ ПРОЦЕДУРИ – 61,5 % от бюджета на ОП
Chart: 
| сключени договори - 167 бр. | в оценка - 262 бр.
млн. лв. | 288021725.24 | 28758200.36
Notes: 24 отворени процедури – 401 632 451 лв. (61,5% от общия бюджет на програмата).
ПО 1 - 4 бр. ; ПО 2 - 9 бр.; ПО 3 - 3 бр.; ПО 4- 3 бр.; ПО 5- 1 бр. + 1 процедура по ПО 1, 2 и 3 от 2015 и 1 процедура по ПО 1 и 2 по ПК СРДА + 2 процедури по ПО1 и ПО2 от ИГРП 2018
262 проекта са в оценка на обща стойност 28,8 млн. лева :
ПО 2:
1 бр. на Администрация на Омбудсмана на стойност 634 713 лв. (Eлектронна система за управление работата на администрацията на омбудсмана);
1 бр. на Народно събрание на стойност 1 499 615 лв. (Повишаване на ефективността при въвеждането на директивите и мерките по прилагането на актовете на Европейския съюз в българските закони)
– 211 бр. на стойност 18 191 525 лв. по процедурата за повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство са подадени.
- 1 бр. на Комисията за енергийно и водно регулиране на стойност 1 300 000 лв. (Развитие на аналитичния капацитет на Комисията за
енергийно и водно регулиране);
- 1 бр. на АМС на стойност 2 999 978 лв. (Усъвършенстване на концесионната политика)
ПО3 – 47 бр. на стойност 4 132 369 лв. по процедура Граждански контрол върху реформата в съдебната система
167 сключени договора на стойност 288 021 725 лв. (44% от бюджета на програмата)

## Slide 4
СКЛЮЧЕНИ
ДОГОВОРИ/ИЗДАДЕНИ ЗАПОВЕДИ ЗА БФП (в лева)
Chart: СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ПРИОРИТЕТНИ ОСИ (В ЛЕВА)
Chart: СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ДО 08.11.2018 Г. ПО ПРИОРИТЕТНИ ОСИ (В ЛЕВА)
| ПО 1 | ПО 2 | ПО 3 | ПО 4 | ПО 5
 | 147000251.15 | 42781449.93 | 30250078.91 | 56030644.89 | 11959300
Notes: Договорени средства общо за над 288 млн. лв. или 44 % от финансовия план на програмата:
От договорените средства:
- 51 % са договорени по ПО 1 (е-управление)
Следват:
19,5 % - по ПО 4 (техническа помощ за ЕСИФ)
14,9 % са договорени по ПО 2 (Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса)
10,5 % са ПО 3 (съдебна система)
и 4,2 % са по ПО 5 (техническа помощ за УО).
ПО 1 – 26 бр. – 147 000 251 лева
ПО 2 – 66 бр. – 42 781 450 лева
ПО 3 – 33 бр. - 30 250 079 лева
ПО 4 – 39 бр. – 56 030 645 лева
ПО 5 – 2 бр. – 11 959 300 лева

## Slide 5
Chart: ДОГОВАРЯНЕ ПО ОПДУ към 08.11.2018 г.
| ПО 1 | ПО 2 | ПО 3 | ПО 4 | ПО 5 | ОБЩО по ОПДУ
Договорени към 08.11.2018 г. | 0.54084 | 0.28646 | 0.43539 | 0.40276 | 0.50245 | 0.44071
Остатък за договаряне | 0.45916 | 0.71354 | 0.56461 | 0.59724 | 0.49755 | 0.55929
ДОГОВОРЕНИ СРЕДСТВА
СПРЯМО ФИНАНСОВИЯ ПЛАН (в проценти)
Notes: Спрямо предвидените средства по всяка приоритетна ос:
по ПО 1 са договорени най-голяма част: 54 % от бюджета на оста;
по ПО 5 – 50 % от бюджета по тази ос;
по ПО 3 – 44 % от бюджета за тази ос;
по ПО 4 – 40 % от бюджета за тази ос;
и по ПО 2 – по 29 % от бюджета за тази ос.

## Slide 6
СКЛЮЧЕНИ
ДОГОВОРИ/ИЗДАДЕНИ ЗАПОВЕДИ ЗА БФП ДО 08.11.2018 г.
Chart: ПО БРОЙ ДОГОВОРИ
Chart: ПО СТОЙНОСТ
 | 249.5047 | 9.8446 | 18.5802 | 10.0923
Chart: ПО БРОЙ ДОГОВОРИ
 | 118 | 27 | 8 | 14
Notes: Най-много са договорите, сключени с централната администрация:
както по отношение на стойност на получените средства (86,6 % от всички договорени средства);
така и по отношение брой на подписаните договори (70,7 % от всички договори/заповеди).

## Slide 7
ПРОЕКТИ С ЦЕЛЕВИ ГРУПИ ОТ ЮГОИЗТОЧЕН
РАЙОН ЗА ПЛАНИРАНЕ
Chart: СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ПРИОРИТЕТНИ ОСИ (В ЛЕВА)
Chart: СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ПРИОРИТЕТНИ ОСИ (В ЛЕВА)
Бенефициент: Национално сдружение на общините в България
Проект: „Създаване на модели за оптимални административни структури на общините“ с бюджет 763 449.60 лв.
Основни дейности и резултати:
Анализ на функционални анализи на общините.
  Направени са изследвания и оценка на релевантността на функциите, ефективността, ефикасността и икономичността на дейността на общинските администрации и са формулирани препоръки за подобрения. На база на анализа всички общински администрации за групирани, като е отчетено наличието на сходни проблеми и причини за тяхното съществуване, както и други фактори, които влияят върху структурата на общинската администрация.
Разработване на примерни модели за административни структури, идентифицирани след изготвения анализ.
Разработване на проекти на нормативни актове, необходими на общините за оптимизиране структурата на администрацията им.
Notes: Анализ на функционални анализи на общините. Дейността е изпълнена. – ОПАК
"споделените услуги“ - Въз основа на анализа и подготвените примерни модели, по групи общини ще бъдат идентифицирани дейностите, за които може да бъде приложен принципа за „споделяне на дейности” от няколко общини. Прилагането принципа за „споделени дейности” от група общини ще позволи в определени случаи да се реши въпроса с недостига на квалифицирани кадри в определени области и паралелно с това да се намали общата численост на администрацията. Това е особено подходящо при общините с малка численост на администрацията, които не разполагат с достатъчен собствен експертен ресурс.

## Slide 8
ПРОЕКТИ С ЦЕЛЕВИ ГРУПИ ОТ ЮГОИЗТОЧЕН
РАЙОН ЗА ПЛАНИРАНЕ
Chart: СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ПРИОРИТЕТНИ ОСИ (В ЛЕВА)
Chart: СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ПРИОРИТЕТНИ ОСИ (В ЛЕВА)
Бенефициент: Национално сдружение на общините в България
Проект: „Подобряване капацитета на общинските служители за предоставяне на качествени публични услуги“ с бюджет 4 610 921,68 лева
Основни дейности и резултати:
Доразвитие на Интернет платформата за обучение в частта дистанционно обучение.
Надградена е Интернет платформата за обучение и са проведени всички, заложени по проекта дистанционни обучения.
Актуализиране на съществуващи и създаване на 10 нови обучителни модула по ключови теми и обучени 200 обучители.
Устройство на територията Превенция и действия при бедствия Обществен ред и сигурност
Местни данъци и такси Общински бюджети Управление на водите
Управление на отпадъците Образование Социални дейности
Общинска собственост
Обучени са 3 930 обучители - общински служители, които са водещи експерти в съответната област
Провеждане на обучения по новосъздадени и актуализирани модули за 5400 общински служители.
Проведени са обучения по новосъздадени и актуализирани модули за над 5 500 общински служители
Провеждане на обучения по заявка на общините за минимум 106 заявки и 150 обучени служители.
Дейността не е изпълнена, тъй като не са получени заявки.
Подготовка на практически наръчници по отделните обучителни теми, достъпни чрез Интернет платформата.
Notes: Ключови теми "Общинска собственост ", "Устройство на територията", "Превенция и действия при бедствия" , "Обществен ред и сигурност", "Образование", "Социални дейности", "Местни данъци и такси", "Общински бюджети", "Управление на водите и "Управление на отпадъците";
Провеждане на обучения по заявка на общините –
Заявка ще се приема при минимум 1 и максимум 10 обучаеми. Минималният брой от един обучаем е поради спецификата на малките общини, където често един експерт съвместява две до три сфери на дейност. Следва да се има предвид, че дейността "Обучение по заявка" е отделно обособена поради специфичността - на място според конкретните проблеми се дават практически решения. Това не предполага голям брой обучаеми служители. След получаване на заявката, НСОРБ ще подбере подходящ общински експерт с необходимата компетеност от експертните мрежи, който, на място, в заявилата община, в рамките на до 5 работни дни ще обучи свои колеги по конкретен казус или проблем
Подготовка на практически наръчници по отделните обучителни теми

## Slide 9
Бенефициент: Национално сдружение на общините в България
Проект: Подкрепа за развитие на общините, градовете и регионите за европейско сближаване с бюджет 4 651 246.53 г.
Дейности:
Осигуряване на специфична подкрепа за общините при подготовка и изпълнение на проекти, финансирани от ЕСИФ;
Организиране и провеждане на форуми за обсъждане и формиране на общи позиции на общините във връзка с подготовката, управлението и изпълнението на проекти, съфинансирани от ЕСИФ;
Изготвяне на наръчници по специфични теми, свързани с подготовката и изпълнението на общински проекти, съфинансирани от ЕСИФ ;
Осигуряване ефективното функциониране на Общинския ресурсно-координационния център (ОРКЦ).
ПРОЕКТИ С ЦЕЛЕВИ ГРУПИ ОТ ЮГОИЗТОЧЕН
РАЙОН ЗА ПЛАНИРАНЕ

## Slide 10
ПРОГНОЗА ЗА ПОСТИГАНЕТО НА РАМКАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА 2018
ПО1
 | Индикатор | Целева стойност 2018 г. | Договорена стойност | Прогноза за изпълнение 2018 г. | Степен на постигане | Прогноза за изпълнение 2018 г. | Степен на постигане
 |  |  |  | Реалистичен вариант |  | Оптимистичен вариант | 
О1-3 | Администрации, подкрепени за въвеждане на комплексно административно обслужване | 28 | 55 | 50 | Пълно постигане | 50 | Пълно постигане
О1-4 | Брой общински услуги, подкрепени за стандартизиране | 5 | 17 | 20 | Пълно постигане | 20 | Пълно постигане
О1-7 | Брой подкрепени регистри | 20 | 81 | 16 | Изпълнение на 80% | 18 | Изпълнение на 90%
О1-8 | Подкрепени електронни услуги за предоставянето им в транзакционен режим | 150 | 227 | 17 | Неизпълнение | 158 | Пълно постигане
F-1 | Сертифицирани средства (в лева, общ бюджет) | 38 878 445,44 | 140 000 265,51 | 23 000 000 (60%) | -15 878 445,00 | 38 600 000 (99%) | -278 445,44
Notes: Всички индикатори от рамката за изпълнение за 2018 г. (O1-3, О1-4, О1-7, О1-8 и финансов индикатор F1) са наддоговорени.
Рискът от неизпълнение е най-голям по отношение индикатор О1-8 „Подкрепени електронни услуги за предоставянето им в транзакционен режим“ (150 услуги) въпреки, че индикаторът е наддоговорен (227 услуги). Причината за това е забавянето в изпълнението на проектите, свързано със закъснения при обявяването и провеждането на обществените поръчки. За да минимизира риска от неговото неизпълнение, УО планира до края на 2018 г. да финансира проект, свързан с надграждането на хоризонталните и централни системи на електронното управление с директен бенефициент ДАЕУ. Чрез проекта се цели бързо и ефикасно надграждане на електронни административни услуги от Ниво 2 и 3 на Ниво 3 и Ниво 4, съгласно Наредбата за административния регистър. (Оптимистичен вариант).
По предварителни разчети, базирани на текущия мониторинг, изпълнението на финансовия индикатор към този момент е около 60 %. (Реалистична прогноза).
В оптимистичната прогноза за изпълнение на финансовия индикато, УО на ОПДУ предвижда да се усвоят допълнително средства свързани с:
- проекта на ДХЧО по процедура „Надграждане и развитие на Държавен хибриден частен облак за нуждите на електронното управление“, относно идентифицирани ключови дейности, осъществени от Агенция по вписванията, Министерство на земеделието, храните и горите и Държавен фонд „Земеделие“;
- финансиране на проект по процедура с предмет „Създаване, надграждане и интеграция на информационни системи и регистри на НАЦИД ;
- Включване на дейности свързани със сигурността на ИТ инфраструктурата на Агенция Митници към вече изпълнявания проект с наименование: „Надграждане на основните системи на Агенция „Митници“ за предоставяне на данни и услуги към външни системи - БИМИС 2020 (фаза 1)“, както и увеличение на размера на БФП по проекта.

## Slide 11
ПРОГНОЗА ЗА ПОСТИГАНЕТО НА РАМКАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА 2018
ПО2
 | Индикатор | Целева стойност 2018 г. | Договорена стойност | Прогноза за изпълнение 2018 г. | Степен на постигане
O2-1 | Администрации подкрепени за въвеждане на системи за управление на качеството | 48 | 48 | 48 | Пълно постигане
О2-5 | Брой подкрепени нови/осъвременени обучителни модули за администрацията | 20 | 122 | 20+ | Пълно постигане
О2-6 | Обучени служители от администрацията | 30000 | 44 586 | 30 000 | Пълно постигане
R2-2 | Служители от администрацията, успешно преминали обучения с получаване на сертификат | 82% | 41 712 | 82%+ | Пълно постигане
CО20 | Брой проекти, изцяло или частично изпълнени от социални партньори или неправителствени организации | 50 | 3 | 50 | Пълно постигане
F2 | Сертифицирани средства – лева, общ бюджет | 21 369 262,23 | 42 294 660,69 | 17 000 000 (80 %) | -4 369 262.23
Notes: Целевите стойности по всички индикатори от рамката за изпълнение по ПО 2 за 2018 г. са договорени с изключение на СО20 „Брой проекти, изцяло или частично изпълнени от социални партньори или неправителствени организации“. Постигането му се очаква със сключването на договори по процедура „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, по която има 211 внесени проектни предложения.
При реализиране на прогнозата относно изпълнението на финансовия индикатор той ще бъде постигнат на 80 %, което при прогнозираното изпълнение и на индикаторите за физическия напредък, ще доведе до успешно изпълнение на рамката за оста.

## Slide 12
ПРОГНОЗА ЗА ПОСТИГАНЕТО НА РАМКАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА 2018
ПО3
 | Индикатор | Целева стойност 2018 г. | Договорена стойност | Прогноза за изпълнение 2018 г. | Степен на постигане
О3-1 | Подкрепени анализи, проучвания, изследвания, методики и оценки, свързани с дейността на съдебната система | 20 | 134 | 35+ | Пълно постигане
О3-6 | Брой подкрепени електронни услуги на съдебната власт | 1 | 23 | 10 | Пълно постигане
О3-8 | Обучени магистрати, съдебни служители, служители на разследващи органи съгласно НПК | 4000 | 14 906 | 10000+ | Пълно постигане
F-3 | Сертифицирани средства – лева, общ бюджет | 9 992 164 | 30 250 078,91 | 7 500 000 (75%) | -2 492 164,00
Notes: По ПО 3 са договорени целевите стойности по всички индикатори от рамката за изпълнение за 2018 г., като през 2017 и 2018 бе постигнат напредък по изпълнението им. Трите индикатора, свързани с физическия напредък по оста са постигнати и преизпълнени:
Стойността от рамката (4000) за индикатор O3-8 „Обучени магистрати, съдебни служители, служители на разследващи органи съгласно НПК» е постигната. Стойността от рамката (20) за индикатор O3-1 «Подкрепени анализи, проучвания, изследвания, методики и оценки, свързани с дейността на съдебната система“ е постигната.
Стойността (1) на индикатор O3-6 «Брой подкрепени електронни услуги на съдебната власт» е постигната по проекта на ПРБ.
По отношение на финансовия индикатор, на база извършения анализ по всички договорени проекти се очаква да бъдат платени от бенефициентите и включени в искания за плащане, съответно верифицирани от УО и сертифицирани от СО средства на стойност 7 500 000 лева, т.е. да се постигне изпълнение на целта от 75%..
Предвид тази прогноза, реалистично е да се покрият критериите за изпълнение на рамката по оста, а именно три индикатора с изпълнение над 100% и един - минимум 75%, което ще доведе до успешно изпълнение на рамката за оста.

## Slide 13
РЕАЛНО ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ПО ПРОГРАМАТА
към 28.11.2018
ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ
В ЮЗР
  979 419,86 лева
ПО 3
ПО 4
ПО 5
ОБЩО
ПО 2
  15 442 689,75 лв.
  35 484 136,41 лв.
  7 883 990,40 лв.
  89 762 357,10 лв.
  8 754 762,20 лв.
ПО 1
  22 196 778,34 лв.
Име | Общо
Ефективно функциониране на Областен информационен център Благоевград | 204 736,73 лв.
Областен информационен център Кюстендил | 208 245,78 лв.
„Осигуряване функционирането на Областен информационен център Перник | 227 571,38 лв.
Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България | 338 865,97 лв.
ОБЩО: | 979 419,86

## Slide 14
В изпълнение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на 14.02.2018 г. УО на ОПДУ е изпратил на EK чрез системата SFC
декларацията за управление и
годишното обобщение на одитните доклади
по Оперативна програма „Добро управление“ за счетоводната година
01/07/2016 - 30/06/2017 г.
ОДИТИ
2017 (1)
Notes: На 14.02.2018 г. УО на ОПДУ е изпратил на EK чрез системата SFC декларацията за управление и годишното обобщение на одитните доклади

## Slide 15
I. Трети системен одит от ИА ОСЕС
Оценка 2 „Функционира. Необходимо е известно подобрение” за:
  КИ 2: „Подходящ избор на операциите“
  КИ 3: „Предоставяне на адекватна информация на кандидатите“
  КИ 5: „Внедрена ефективна система, която осигурява, че всички документи за разходите и одитите се съхраняват за осигуряване на адекватна одитна следа“
  II. Одит на операциите от ИА ОСЕС
  Начало на 10.04.2018 г., обхват - текущата счетоводна година от 1.07.2017 г. до 30.06.2018 г.
  Резултатите от одита ще бъдат взети под внимание при формирането на Годишното становище по програмата.
ОДИТИ
2018 (2)
Notes: I. Трети системен одит
Оценка 2 „Функционира. Необходимо е известно подобрение” за:
  Ключово изискване 2: „Подходящ избор на операциите“
  Ключово изискване 3: „Предоставяне на адекватна информация на кандидатите“
  Ключово изискване 5: „Внедрена ефективна система, която осигурява, че всички документи за разходите и одитите се съхраняват за осигуряване на адекватна одитна следа“
  На 22.06.2018 г. в УО е получен окончателен доклад от ИА ОСЕС.
  Формулирани са 3 препоръки със средно ниво на значимост, които са в процес на изпълнение.
II. Одит на операциите
На 10.04.2018 г. започнал одит на операциите, който обхваща счетоводната година от 1.07.2017 г. до 30.06.2018 г.
На 18.10.2018 г. са получени предварителните доклади, като на 31.10.2018 е върнат отговор на ИА ОСЕС.
Резултатите от одита ще бъдат взети под внимание от Одитния орган при формирането на Годишното становище по програмата.

## Slide 16
III. Втори системен одит на Сертифициращия орган окончателният доклад е получен на 06.02.2018 г.
Оценка 2 „Функционира. Необходимо е известно подобрение” за:
  КИ 10: „Подходящи процедури за изготвяне и подаване на заявления за плащане“
  КИ 12: „Подходяща и пълна отчетност за подлежащите за възстановяване суми, възстановените суми и отменените суми“
  КИ 13: „Подходящи процедури за изготвяне на отчетите и сертифициране на тяхната пълнота, точност и достоверност“
ОДИТИ
2018 (3)
Notes: III. Одитният орган е извършил втори системен одит на Сертифициращия орган, окончателният доклад е получен на 06.02.2018 г.
Оценка 2 „Функционира. Необходимо е известно подобрение” за:
  Ключово изискване 10: „Подходящи процедури за изготвяне и подаване на заявления за плащане“
  Ключово изискване 12: „Подходяща и пълна отчетност за подлежащите за възстановяване суми, възстановените суми и отменените суми“
  Ключово изискване 13: „Подходящи процедури за изготвяне на отчетите и сертифициране на тяхната пълнота, точност и достоверност“
Формулирани са 3 препоръки с високо ниво на значимост и 5 препоръки със средно ниво на значимост.
Препоръките с високо ниво на значимост са затворени, а тези със средно ниво на значимост са в процес на изпълнение от Сертифициращия орган.

## Slide 17
IV. Втори системен одит на ИА ОСЕС за ИСУН
окончателен доклад е получен на 07.02.2018 г.
Оценка 2 „Функционира. Необходимо е известно подобрение” за:
  КИ 6: „Надеждна система за събиране и съхранение на данни за целите на мониторинга, оценяването, финансовото управление, проверките и одитите, включваща връзка с електронна система за обмен на данни с бенефициентите“
  V. Сертифициращ орган - документални проверки
  на декларирани от УО на ОПДУ разходи, включени в 5 броя междинни доклади по сертификация от началото на 2018 г.
ОДИТИ
2018 (4)
Notes: IV. Одитният орган е извършил втори системен одит за увереност относно ефективното функциониране на информационните системи, използвани за управление, наблюдение и счетоводство на оперативните програми за програмен период 2014-2020, окончателен доклад е получен на 07.02.2018 г.
Оценка 2 „Функционира. Необходимо е известно подобрение” за:
Ключово изискване 6: „Надеждна система за събиране и съхранение на данни за целите на мониторинга, оценяването, финансовото управление, проверките и одитите, включваща връзка с електронна система за обмен на данни с бенефициентите“
Формулирани са 2 препоръки със средно ниво на значимост.
Препоръката по отношение на ОПДУ е със средно ниво на значимост и е в процес на изпълнение.
V. Сертифициращият орган е извършил 5 документални проверки на декларирани от УО на ОПДУ разходи, включени в 5-те междинни доклади по сертификация от началото на 2018 г.
Има издадени само 2 доклада от СО, като след промяна на наръчника на СО, проверките преди сертифициране на разходите се извършват в ИСУН.
Извършена проверка на място при бенефициент – ОИЦ Варна. 1 констатация, без финансово изражение.
Извършена проверка и на Книга на длъжниците в УО.

## Slide 18
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ
БЛАГОДАРЯ ЗА
ВНИМАНИЕТО
Дирекция „Добро управление”
Администрация на Министерския съвет
София 1594, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 1