## Slide 1
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
За едно по-добро място за живеене!
Инвестираме във вашето бъдеще!
НАПРЕДЪК В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 – 2020 г.
Съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район
27 юни 2019 г. – 28 юни 2019 г., град Сандански

## Slide 2
За едно по-добро място за живеене!
oprd@mrrb.government.bg
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
Договорени средства (БФП) – 2 595 256 339,75 лв. (86 % от бюджета на програмата).
Изплатени средства към бенефициенти – 1 350 574 556,62 лв. (45 % от бюджета на програмата).
Общо сертифицирани разходи (БФП) – 731 954 659,34 лв. (24 % от бюджета на програмата).
Notes: Слайд 3 - Приоритетни оси:

## Slide 3
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
За едно по-добро място за живеене!
ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПРИОРИТЕТНИ ОСИ СПРЯМО БЮДЖЕТА НА ПРОГРАМАТА
Notes: Слайд 3 - Приоритетни оси:

## Slide 4
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
За едно по-добро място за живеене!
ОБЯВЕНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА БФП, ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ
Процедура „Енергийна ефективност в периферните райони-2“ по приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ .
Процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ по Приоритетна ос 5 „Регионална социална
Процедура „Развитие на туристически атракции“ по Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“.

## Slide 5
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
За едно по-добро място за живеене!
Процедурата ще се реализира като процедура на подбор на проектни предложения съгласно чл.2, ал.1 от ПМС №162/05.07.2016 г., в съответствие с чл.25, ал.1, т.1 от ЗУСЕСИФ.
Допустими кандидати са 28 града опорни центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система.
Общ индикативен бюджет на процедурата 11,5 млн. лв.
Краен срок за кандидатстване по процедурата – до 4 месеца от датата на обявяване.
ПРЕДСТОЯЩИ ЗА ОБЯВЯВАНЕ ПРОЦЕДУРИ ДО КРАЯ НА 2019 г.
Процедура „BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони - 3“, ще бъде обявена през месец ноември 2019 г.
Notes: Слайд 3 - Приоритетни оси:

## Slide 6
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
За едно по-добро място за живеене!
ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
КЪМ 31.12.2018 Г.

## Slide 7
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
За едно по-добро място за живеене!
ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТИ
Към момента са приключили 52 проекта на стойност 29 370 483,25 евро.
5 проекта по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“;
1 проект по Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“;
11 проекта по Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“.
31 проекта по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“;
4 проекта по Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“;
Notes: Слайд 3 - Приоритетни оси:

## Slide 8
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
За едно по-добро място за живеене!
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕТАПНИТЕ ЦЕЛИ
Индикатори | Тип инфраструктура | Етапна цел 2018 г. | Постигната стойност | % на постигане
Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради (kWh/година) | Енергийна ефективност | 3 986 051 | 5 602 917,92 | 140,6%
Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование | Образователна инфраструктура | 14 395 | 31 408 | 218,2%
Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони (кв. м) | Градска среда | 598 728 | 1 107 131,22 | 184,9%
Обществени или търговски сгради, построени или обновени в градските райони (кв. м) | Култ. и спортна инфраструктура | 4 060 | 0,00 | 0,0%
Рехабилитирани жилища в градските райони | Соц. жилища | 52 | 183 | 351,9%
Население, ползващо подобрени социални услуги (лица) | Социална инфраструктура | 2 753 | 0 | 0,0%
Сертифицирани средства (евро) |  | 173 352 614 | 225 638 770,97 | 130,2%
Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради (kWh/година) | Енергийна ефективност | 5 140 348 | 28 368 373,26 | 551,9%
Сертифицирани средства (евро) |  | 11 923 488 | 38 022 297,45 | 318,9%
Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование | Образователна инфраструктура | 6 304 | 13 808 | 219,0%
Сертифицирани средства (евро) |  | 17 431 228 | 21 972 736,82 | 126,1%
Одобряване на голям проект със започване на строителните работи и доставките за някои от инвестициите | Здравна инфраструктура | 1 | 1 | 100,0%
Закупени съвременни санитарни превозни средства |  | 0 | 2 | НП
Сертифицирани средства (евро) |  | 3 929 074 | 6 911 204,72 | 175,9%
Брой подкрепени обекти на социалната инфраструктура в процес на деинституционализация | Социална инфраструктура | 8 | 9 | 112,5%
Сертифицирани средства (евро) |  | 7 170 933 | 1 762 473,86 | 24,6%
Създаване на финансов инструмент за развитие на туризма. Разработен механизъм за съчетаване на подкрепата чрез ФИ и безвъзмездни средства. | Туристическа инфраструктура | 1 | 1 | 100,0%
Сертифицирани средства (евро) |  | 4 735 526 | 12 594 678,48 | 266,0%
Обща дължина на реконструирани или модернизирани пътища (километри) | Пътна инфраструктура | 38 | 37,37 | 98,3%
Сертифицирани средства (евро) |  | 27 428 296 | 55 024 849,40 | 200,6%

## Slide 9
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
За едно по-добро място за живеене!
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ
„СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ И ПРОГРАМИ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“