| Информация за значими социално-икономически проекти, изпълнявани на територията на община Казанлък, област Стара Загора през 2020 година, финансирани от други финансови източници извън тези по Оперативните програми |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование на източника на финансиране и съответната програма | Наименование на проекта | Бенефициент | Въздействие (резултати) от извършените по проекта дейности за местното развитие | Статус на проекта | Общ размер на договорените средства | Изплатени средства |
| Министерството на културата по Програма за предоставяне на целева финансова подкрепа в областта на консервацията и реставрацията на недвижимите културни ценности. | Укрепване на сграда и ремонт на покрив на Читалище „Светлина 1861“, гр. Шипка“ | Община Казанлък | Опазване, консервация и реставрация на сградата на читалище "Светлина 1861", гр. Шипка като архитектурно-строителна единична недвижима културна ценност от новото време с категория "местно значение | в процес на изпълнение | 103 320,00 лв. | Авансово плащане – 70 % от стойността – 72 324 лв. |
| Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда | "Изграждане на ВиК инфраструктура за територията на гр. Крън - Етап I, Втори подетап: Изграждане на отливен канал от Преливник до заустване в р.Кривата вада; Колектор за разредени битови води от Преливник до същ.РШ; Част от Гл.колектор 1 - от о.к.300 до о.к.244 | Община Казанлък | Изграждане на ВиК инфраструктура за територията на гр. Крън и оптимално решение за пречистване и отвеждане на отпадъчни води | Приключил | 1 975 904,54 лв. | Внесено искане за окончателно плащане |
| Министрство на труда и социалната политика, Фонд "Социална закрила", Обява 2020 г., | "Осигуряване на достъпна среда за Дневен център за деца с увреждания, град Казанлък" | Община Казанлък | Въведени мерки за достъпна среда на Дневен център за деца с увреждания в град Казанлък. Поставен е хидравличен подемник за достъпна среда със собствена асансьорна кула за монтаж на открито; преустройство на съществуващ санитарен възел в достъпно-санитарно хигиенно помещение, съгласно изискванията на Наредба No4; разширени са две вътрешни квартални врати към дневната на 1-еи етаж. | Приключил | 54 460,30 лв. | 54 460,30 лв. |
| Агенция Социално подпомагане Целева програма "Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация - 2020 г. | "Целево подпомагане с топъл обяд в община Казанлък" | Община Казанлък | Подкрепа на уязвими граждани, които са в затруднение да осигурят сами прехраната си в условията на COVID-19 | Приключил | 46 631,03 лв. | 46 631,03 лв. |
| Министерство на труда и социалната политика Проект "Красива България" 2020 | "Преустройство и реконструкция на сградата за ОУ "Св.св. Кирил и Методий" - с.Розово в "Детска академия за развитие на таланти" - I етап: Мерки за енергийна ефективност" | Община Казанлък | Преустройство и реконструкция на сградата на Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" с. Розово в Детска академия за развитие на талантите. | Приключил | Обща стойност 228 723,40 лв., от които 160 129,25 лв. собствено финансиране | 68 594,15 лв. |
| Европейска Комисия | "Осигуряване на WiFi достъп до обществени места" | Община Казанлък | Чрез WiFi4EU се насърчава безплатния достъп до безжичен интернет (Wi-Fi) за граждани и посетители на обществени места, като паркове, площади, обществени сгради, библиотеки, здравни центрове и музеи. | Приключил | 15 000 евро | 15 000 изплатени средства към Изпълнителя |
| Национален доверителен екофонд по Инвестиционна програма за климата - електромобили | Проект за насърчаване използването на електрически превозни средства по Инвестиционна програма за климата към Национален доверителен екофонд | Община Казанлък | Закупено електрическо превозно средство от категория L7e и надстройка към него за нуждите на Община Казанлък за събиране на листа, транспортиране на оборудване, материали и консумативи за изграждане, поддържане и почистване на паркове, зелени площи, пешеходни алеи. | Приключил | 55 188 лв. БФП от НДЕФ: 20 000 лв. | 20 000 лв. |
| Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда към Министерство на околната среда и водите | "Закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци на община Казанлък, местност "Каракос", землището на с. Черганово" | Община Казанлък | Проектът предвижда изпълнение на строителни-монтажни работи и рекултивационни дейности, касаещи закриване и рекултивация на съществуващото общинско депо/ сметище за неопасни отпадъци. С реализацията на проекта ще се осигури: опазване на атмосферния въздух и повърхностните води от замърсяване; защита от проникването на повърхностни води в отпадъчното тяло; защита от замърсяване на почвите и подземните води с инфилтрат от депото; вписване в релефа на околния терен на тялото от отпадъците; създаване на условия за контрол (мониторинг) на процедите протичащи в тялото на отпадъците | В процес на изпълнение | Общата стойност на проекта: 2 787 549,07 лв., от които БФП: 2 652 747,14 лв. |  |