## Slide 1
РЕЗУЛТАТИ ОТ ИНСПЕКЦИЯТА НА АМ „ХЕМУС“
ЮЛИ 2021 Г.

## Slide 2
Етапи на проектиране
Проект на Устройствен план – ПУП
Съгласуване на ПУП
Одобряване на ПУП
Промяна на предназначение на земята
Отчуждаване
Инвестиционен проект с оценка на надзор
Съгласуване на проект
Разрешение за строеж
Етапи на строителство
Строителство и надзор
Въвеждане в експлоатация

## Slide 3: За периода 2018 - май. 2021 г. са изплатени 71% от цената (1.38 млрд. лв. от 1,95 млрд. лв.) срещу построени 16% от участъците (9 км в експлоатация и ~29 км частично построени)
Chart: 71% изплатен разход спрямо 4% завършени на проекта
| Плащане | Изпълнение
а | 0.70663 | 0.039183
б | 0.12092
 | 0.29337 | 0.8399
1.95 млрд. лв.
237 км план
Капиталови разходи за АМ „Хемус“, одобрени с ПМС

## Slide 4
2
1
8
7
6
5
4
3
9
ПМС 1
ПМС 2
1,9 млрд. лв.
1,8 млрд. лв.
В СТРОЕЖ
В ПРОЕКТИРАНЕ
БЕЗ ПУП

## Slide 5: Платени аванси от „Автомагистрали“ ЕАД за периода юни-август 2020 г. без строителни книжа
675 000 000 лв.

## Slide 6: Изводи от извършената проверка на работната група, назначена със заповед на министъра на РРБ от 07.06.2021 г. по договорите на АПИ с „Автомагистрали“ EАД в условията на „in house”

## Slide 7
Съгласно Правилника за приложение на ЗОП, дружествата с държавно и общинско участие в капитала трябва да подадат заявление до АОП, за да бъдат вписани като възложител по ЗОП. Според представените документи, „Автомагистрали“ ЕАД не е подало заявление до АОП за вписване в Списъка на публичноправните организациии.
Всички договори за СМР, проектиране, за наем на техника и доставка на строителни материали са сключени в противоречие с чл.17 от ЗОП, съгласно който възложителите са длъжни да приложат предвидения в закона ред за възлагане на обществена поръчка, когато са налице условията за това. В конкретния случай тези условия са налице, защото се разходва публичен ресурс, който е предоставен на дружеството по силата на сключения договор за „in house“.
„Автомагистрали“ ЕАД като публичноправна организация, е следвало предвидените СМР да бъдат възложени въз основа на някоя от състезателните процедури по ЗОП.

## Slide 8
Договорите за проектиране, доставка и наем на техника са привидни, защото всъщност прикриват строително монтажни работи.
След преглед на сключените договори от „Автомагистрали“ ЕАД с трети лица проектанти, подизпълнители и доставчици е установено, че има противоречие със задълженията им по Търговския закон: Не е положена необходимата грижа за защита на интересите на държавното дружество.
По договорите са извършени авансови плащания в особено големи размери за доставка на оборудване и строителни материали, въпреки липсата на одобрен технически проект и разрешение за строеж, без който не може да започне строителството.

## Slide 9
Предвид факта, че „Автомагистрали“ ЕООД не са прилагали процедурите по ЗОП при избор и сключване на договори с подизпълнители, работната група приема, че възстановяването на предплатените суми не е обезпечено надлежно.
Въпреки, че към всеки договор има изготвени количествено-стойностни сметки за наем на механизация и за доставки, общата цена за изпълнение на договорите е определена като „ориентировъчна“. Неясно е какво се има предвид при тази формулировка.
Това поведение на държавното дружество би могло да се третира като нарушение на Закона за защита на конкуренцията, защото избраните строителни фирми са поставени в привилегировано положение на пазара.
В договорите са предвидени гаранции за авансовите плащания, но в нито един от тях няма предвидена гаранция за изпълнение, въпреки че всички договори са на значителна стойност.

## Slide 10
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!