Финансови инструменти

Периодът на допустимост по всички финансови инструменти, създадени в рамките на програмен период 2007-2013 г. по Инициативата JEREMIE на ОПК е изтекъл. Инвестираните и върнати обратно ресурси от тези финансови инструменти се използват повторно - до изчерпването им, за същия тип дейности. Така нареченият рециклиран ресурс се управлява чрез мандат на Европейския инвестиционен фонд до 2025 г., в изпълнение на Инвестиционната стратегия за използване на рециклирания ресурс.

## В изпълнение на Стратегията е създаден JER 009/8 Фонд за ранен етап с компонент за начално финансиране, за който през 2018 г. е сключен договор с BrightCap Ventures с портфейл от 25 млн. евро (20 млн. от които са JEREMIE рециклиран ресурс).

## Във втората половина на 2018 г. ЕИФ публикува покана за заявяване на интерес за „Гаранционен инструмент за търговско финансиране“ № JER 009/9, която има за цел да избере финансови посредници, които да получат финансиране чрез рециклиран ресурс. Към настоящия момент са избрани три финансови посредника, с които се очаква ЕИФ да сключи оперативни споразумения до края на 2019 г. с максимален общ индикативен размер на портфолиото над 195 млн. евро.

## През м. март 2019 г. ЕИФ публикува покана за заявяване на интерес за нов дялов финансов инструмент № JER 009/10  „InvestBG Equity“. Крайният срок за подаване на документи за кандидатстване е до 31.12.2021 г. Избраните фондове ще бъдат със значително по-голям размер - целта е всеки един от тях да бъде с поне 50 млн. евро капитал, като съществена част от този капитал да бъде набран от частни инвеститори. Те ще инвестират в компании в етап на растеж - с потенциал за глобална експанзия, като инвестициите в една компания ще са в рамките на 5 и 10 млн. евро.

Оперативна програма „Инициатива за МСП“

Инициативата за МСП е финансов инструмент, създаден на равнището на ЕС, съвместно с Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка. Основната й цел е бързо увеличение на кредитирането на МСП за стимулиране на икономическия растеж и създаването на работни места. Управлението на инструмента е възложено на ЕИФ чрез подписано с УО финансово споразумение. Съгласно споразумението, ЕИФ предоставя данни за извършените трансакции към МСП на тримесечна база - в срок от три месеца след изтичането на отчетния период, поради което последните официални данни, с които УО разполага, са към 31.12.2018 г.

Към 30.09.2019 г. е договорен близо 97 % от общия портфейл на инструмента, като са осъществени общо 4 513 трансакции към МСП на обща стойност 590 млн. евро.

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Напредък по инструменти в изпълнение на Финансово споразумение между УО и Фонд мениджър на финансови инструменти в България ЕАД (ФМФИБ):

Дялови инструменти:

- Фонд за рисков капитал

На 29.05.2019 г. ФМФИБ сключи оперативно споразумение с „Морнингсайд Хил“ ООД - избрания финансов посредник, който ще управлява фонд от 67 млн. лв., от които 47.1 млн. лв. са публични средства, а останалите - частно съфинансиране. Фондът за рисков капитал се отличава със значителния размер на инвестициите, които ще бъдат осъществени във всяка подкрепена компания – от 1,5 до 7 млн. лв. Целта на инструмента е да подпомогне високо технологични фирми с изразен рисков профил, които имат нужда от съществено финансиране, за да утвърдят и разраснат дейността си. Към настоящия момент разработването на корпоративните документи за създаване на фонда, както и процесът по набиране на средства са в напреднал етап, като се очаква инвестициите да започнат през четвъртото тримесечие на 2019 г.

- Фонд за ускоряване и начално финансиране

ФУНФ е инструмент за дялово и квази-дялово инвестиране, чрез който ще се подкрепят създаването и развитието на устойчиви бизнес модели, както и ще развива и подобрява предприемаческата екосистема в България. Средствата от ОПИК за финансовия инструмент са 51.3 млн. евро, които са разделени в три фонда:

- Фонд за ускоряване и финансиране на начален етап I: 14 милиона евро

През м. март 2019 г. е подписан договор с  “Иновейшън Акселерейтър България“ АД. Към настоящия момент разработването на корпоративните документи за създаване на фонда, както и процесът по набиране на капитал са в напреднал етап и предстои да приключат до края на 2019 г.

- Фонд за ускоряване и финансиране на начален етап II: 18.2 милиона евро

Поради липса на достатъчно конкуренция, процедурата по обособена позиция II е прекратена и обявена отново през май 2019 г. Към настоящия момент постъпилите оферти са в процес на оценка. Очаква се процесът по избор да приключи до края на 2019 г.

- Фонд за финансиране на начален етап III: 19.1 милиона евро

В края на 2018 г. е подписано оперативното споразумение с избрания фонд мениджър „Невек Мениджмънт“. Фондът ще инвестира в иновативни компании в начален етап на развитие 53.4 млн. лв., от които 37.4 млн. лв. са публични средства от ОПИК. През септември 2019 г. е регистриран фонд „Ню Вижън 3“, като вече е започнал и инвестиционният период.

- Фонд за растеж / Мецанин

Фонд Мецанин/Растеж (ФМР) с публичен ресурс от 38.5 млн. евро подкрепя развитието на конкурентоспособността на българските МСП в зрял етап на развитие. Чрез него ще се осигури достъп до алтернативно финансиране за МСП с потенциал за растеж и с планове за разширяване и подобряване на дейността, навлизане на нови пазари, както и разработването на нови продукти и услуги. Размерът на инвестициите във всяко предприятие ще бъде в диапазон от 2.5 млн. до 7 млн. евро. Процедурата по избор на фонд мениджър е заключителен етап, като се очаква оперативното споразумение с избрания финансов посредник да се подпише до края на 2019 г.

- Дългови инструменти

В края на м. май приключиха пазарните консултации, които ФМФИБ проведе във връзка с избора на партньори за изпълнение на гаранционните продукти по Приоритетна ос 1 и Приоритетна ос 3 на ОПИК, обединени в един финансов инструмент „Портфейлни гаранции с таван на загубите“. Резултатите от проведените консултации са обобщени и оповестени в доклад от пазарните консултации, публикуван на страницата на Фонд на фондовете. На 19.11.2019 г. ФМФИБ обяви процедурата за избор на финансови посредници по инструмента със срок за подаване на оферти до 13.01.2019 г.