|  | ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МРРБ ДИРЕКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ( № 21-1 - СЦ 3, П 3, М 4) |
| --- | --- |

«ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ФОРУМИ ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРИОРИТЕТИ И ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ НА ОБЩИНИТЕ - Провеждане на анкетно проучване за организираните от общините обществени форуми за обсъждане и приемане на инвестиционни приоритети, проблемните области, които са обхванати и резултатите от тях»

| 1. ОБЩО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА |  | Получаване на реални данни за приложението на практиката за организиране на обществени форуми за обсъждане на инвестиционни приоритети и резултатите от тях. Проектът е част от мерките по Стратегическа цел 3, Приоритет 3, Мярка 4 на Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация и се възлага в изпълнение на утвърдения от Съвета за децентрализация на държавното управление Индикативен финансов план за 2009 г. |
| --- | --- | --- |
| 2. ЦЕЛИ НА ПОРЪЧКАТА |  | Проучване на разпространението на практиката за обществени форуми за обсъждане на инвестиционните приоритети и реалните потребности от участие на обществеността при обсъждане и определяне на инвестиционните приоритети в местната общност във всички общини, реализирали добри практики |
| 3. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА |  | Изпълнителят трябва да осъществи следните видове дейности: 3.1. Да проведе анкетно проучване за организираните от общините обществени форуми за обсъждане и приемане на инвестиционни приоритети, в т. ч.: - подготовка на анкетни карти за идентифициране на общините, които вече са провеждали специализирани обществени форуми за инвестиционните си приоритети и за идентифициране на проблемните области, които са обхванати от провежданите от общините обществени форуми и резултатите от последните; - изпращане на анкетните карти, обработка и анализ на постъпилата информация; 3.2. Да систематизира резултатите, анализа и заключенията от анкетното проучване в доклад. 3.3. Да обоснове постигнатата степен на ефективност, ефикасност и икономичност от изпълнението на предмета на поръчката, както и на резултата (ефекта) от изпълнението. |
| 2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО | 4.1. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ | - Доклад съдържащ резултати от проведено проучване, изводи и предложения. - По-добро познаване на законите предвиждащи обществено обсъждане на инвестиционни приоритети; - Разширяване на предоставеното право за участие в делата на местните власти на обществеността; - Повече и по-разнообразна информация от местните власти за инвестицонни проекти на местно ниво |
|  | 4.2. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ | - Подвързани екземпляри на доклада – 1 бр. оригинал и 2 бр. копия на български език; - Копие на електронен носител - CD или DVD носител; - Вид на шрифта – Times New Roman; - Големина на шрифта – 14; - Разстояние между редовете – 1,5 |
| 5. ВРЕМЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ |  | Срок за завършване на поръчката – 30. 10. 2009 г. |
| 6. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ |  | 6.1. Брой на специализирания персонал за изпълнение на поръчката. Да се посочи общия брой на членовете на разработващия екип, който ще работи по реализация на предмета на поръчката, в т.ч. привлечен персонал. Изисква се минималният брой на членовете на разработващия екип да е 3, включително ръководителят на екипа. Посочва се тематичната или проблемна област, по която ще работят отделните членове на екипа, в съответствие с представените работен план и времеви график. 6.2. Работен план и график. Необходимо е изпълнителят да представи работен план и времеви график за планираните дейности за периода за изпълнение на поръчката. Работният план да представя подробно възприетата организация за работа, вкл. консултации и съвместни обсъждания с възложителя и други заинтересовани страни в процеса на работа. |
| 7. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА |  | Изпълнителят да има доказан опит и практика в подобни проекти, да разполага с разработващ екип с подходяща професионална квалификация. |
| 8. СЪГЛАСУВАТЕЛНИ ПРОЦЕДУРИ ПО ПРИЕМАНЕ |  | Съгласувателната процедура за приемане на крайния продукт, съгласно техническото задание обхваща следните стъпки: - Изпълнителят представя на възложителя доклад за проведените анкетни проучвания и резултатите от тях. - В 7-дневен срок от датата на представянето на окончателните материали, възложителят се запознава с представения краен продукт. В случай, че крайният продукт не отговаря на изискванията на техническото задание, възложителят дава писмени предписания за поправките и допълненията, които изпълнителят следва да направи. За приемането на крайният продукт се изготвя приемно-предавателен протокол, който се подписва от възложителя и изпълнителя. |