- Д О Г О В О Р

№ __________

Днес, ......................... 2009  г., в гр. ............, между:

МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, гр. София, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 17-19, БУЛСТАТ 831661388 представлявано от АСЕН ГАГАУЗОВ - Министър, наричан накратко ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна

и

- …………………….........................................................…...... със седалище и адрес на управление: ......................................................................., вписано в регистъра на ....................................... съд с решение по ф.дело № ................./............ г., БУЛСТАТ ......................., представлявано от ............................................................ – ................................, наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

- се сключи настоящият договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни Инженеринг ( проектиране и изграждане) на обект: Укрепване свлачище, път IV - 90023, Варна - Златни пясъци в обхвата на свлачището и брегоукрепване, в съответствие с издадените строителни книжа, Ценово предложение - Приложение №1 и  График за изпълнение на СМР - Приложение №2, явяващи се неразделна част от настоящия договор.

ІІ. СРОКОВЕ

Чл.2. (1) Срокът на договора е до издаване на разрешение за ползване и изтичане на гаранционните срокове за съответните видове СМР и включва:

1. Срокът за изготвяне на работния проект и ПУП-ПРЗ е …………….дни от дата на уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за издадени виза за проектиране и допускане за изработване на ПУП или разрешение за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива .

2. Срокът за упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР е до въвеждане на обекта в експлоатация и започва да тече от датата на съставяне на протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво.

3. Срокът за завършване на СМР на обекта в съответствие с „График за изпълнение на СМР” до ……........... (……........………….) считано от датата на съставяне на протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво.

4. Срокът за отстраняване на дефекти по изпълнените СМР,  констатирани от упражняващия строителен надзор и/или Държавната приемателна комисия.

- Срокът за издаване на разрешение за ползване, но за не повече от една година от датата на окончателното приключване на строително-монтажните работи.

- Гаранционен срок на изпълнените СМР …………. - ………….месеца/ години от датата на издаване на разрешение за ползване;

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, при неосигурено финансиране, както и по обективни причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина, срокът по ал.1, т.3 се удължава съответно с периода на спирането след подписване на Акт образец 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

- ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3. (1) Общата цена за извършването на инженеринга е в размер до ......................... (...............................) лева без ДДС, ......................... (...................) лева с ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 2 от договора.

(2) Цената за изготвяне на Работния проект и ПУП-ПРЗ е в размер на ......................... (...............................) лева без ДДС, ......................... (...................) лева с ДДС.

(3) Цената за упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР е в размер до ......................... (...............................) лева без ДДС, ......................... (...................) лева с ДДС.

(4) Цената за извършването на строително-монтажните работи е в размер до ......................... (...............................) лева без ДДС и до..................... (...................) лева с ДДС

(5) непредвидени разходи в размер на ......................... (...............................) лева без ДДС, ......................... (...................) лева с ДДС;

(6) Непредвидените разходи по ал.5 се доказват с подписване на протокол между възложителя, изпълнителя и извършващите строителен и авторски надзор. Когато дейностите не са предвидени в количествено–стойностната сметка, остойностяването на непредвидените разходи се извършва по ценовите показатели - Приложение №3.2 от ценовото  предложение.

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща изготвения проект Работен проект и ПУП-ПРЗ, по банков път на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от ……….. /………../ работни дни при представени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ :

- хонорар - сметка за проектиране;

- оригинална фактура.

Чл.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща упражнения авторски надзор по банков път на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до ....... /............/ работни дни при представени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ :

- Справка за действително вложено време за авторски надзор, подписана от проектантите, упражнили авторски надзор, изпълняващия строителен надзор и изпълнителя на СМР на обекта .

  - оригинална фактура.

Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща по банков път на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изпълнените строително – монтажни работи в срок от ……../……./ работни дни срещу представени:

      - Отчет за действително извършените разходи за изпълнение на СМР, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и извършващия строителен надзор на обекта;

      - Сметка за изплащане на СМР, подписана и одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ;

      - Оригинална фактура, на стойност равна на стойността на Сметката;

Чл.7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща по банков път на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс в размер на  …....... ( до 30 ) % от стойността по чл. 3, ал.2 и ал.4 без включен ДДС, в срок от ……/……../ работни дни срещу представена оригинална фактура, на стойност равна на стойността на аванса.

(2) Гаранцията за аванс се освобождава пропорционално на изпълнените и отчетени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ СМР.

- ІV. ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 8. Финансирането на обекта до неговото завършване е
съгласно поименното разпределение на разходите за придобиване на
дълготрайни материални активи и за основен ремонт на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за съответната година.

Чл. 9. При неосигурено финансиране в срока по чл.2, ал.1, т.2, цената на неизвършените СМР, определена съгласно количествено-стойностната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се актуализира съгласно инфлационния индекс, определен от Националния статистически институт за съответния период.

Чл. 10. При неосигурено финансирането за повече от една календарна година страните задължително подписват Акт образец 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството съгласно Наредба №3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

- V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 11. (1) Гаранцията за изпълнение на договора се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС.

(2) Гаранцията се предоставя под формата на (банкова/парична)………………;

(3) Гаранция за изпълнение се освобождава в срок от 10 (десет) работни дни след приемането на обекта по реда на чл. 13 от настоящия договор;

(4) При освобождаване на гаранцията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не се дължат лихви;

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

- VІ. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ

- Чл.12. (1) В срока по чл.2, ал.1, т.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемателно - предавателен протокол съгласувания съгласно нормативната уредба  Работен проект и ПУП-ПРЗ в четири екземпляра и на CD.

(2) При установени забележки по проекта, допуснати по вина на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, същият е длъжен да ги отстрани за своя сметка в 10 (десет) дневен срок от установяването.

(3) Работния проект се счита за окончателно предаден на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след  Доклада с положителна оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите по смисъла на чл.142, ал.5 от ЗУТ

Чл. 13. За окончателно предаване на обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита моментът на издаването на разрешение за ползване.

- VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 14. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготви идейния проект в съответствие с изискванията на на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и изискванията на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и свързаните с тях подзаконови нормативни актове в срока, определен в чл.2, ал.1, на настоящия договор;

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи към Работния проект част „Сметна документация” - Приложение №4 към настоящия договор;

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за съответствието между различните части на техническия проект.

Чл. 15. Всички промени в проекта, който водят до увеличаване стойността на строително-монтажните работи, могат да бъдат направени единствено и само след съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 16. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши строителството с грижата на добрия търговец, като спазва предвиденото в техническата документация и изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага в строителството висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР. Материалите се доставят със сертификат за съответствие и сертификат за произход.

(3) Разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими за изграждане на обекта, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сам и за своя сметка изготвя екзекутивната документация ( чл. 163, ал.2 от ЗУТ) и извършва необходимите лабораторни изпитвания и измервания, доказващи правилността на изпълнението на  строително – монтажните работи.

Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил разпоредби на нормативни актове.

Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни предмета на договора в съответствие с изискванията към строежите на чл. 169, ал.1, ал. 2 и ал.3 от ЗУТ.

Чл. 19. В срок от 7 (седем) календарни дни от подписване на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ копие от валидни застрахователни полици в съответствие с Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (ПМС №38/24.02.2004г., обн., ДВ, бр.17 от 02.03.2004г.) за този вид строеж.

VІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителна площадка за времето, предвидено за изграждане на обекта - предмет на настоящия договор;

2. да осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта съгласно одобрения график;

3. да упражнява чрез свои представители контрол по време на изграждането на обекта;

4. да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа;

5.  да приеме в срок изпълнените работи;

6. да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Чл. 21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отменя и възлага допълнителни строителни работи в процеса на изпълнението.

ІХ. ФОРСМАЖОРНИ СЪБИТИЯ

Чл. 22. (1) Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие. Срокът за изпълнение на задължението се продължава с периода, през който изпълнението е било спряно. Клаузата не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на форсмажорното събитие.

(2) Страната, която е засегната от форсмажорното събитие, следва в максимално кратък срок след установяване на събитието, да уведоми другата страна, както и да представи доказателства (съответните документи, издадени от компетентния орган) за появата, естеството и размера на форсмажорното събитие и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който форсмажорното събитие спира изпълнението на задълженията й, както и за степента на спиране.

(3) В случаите на възпрепятстване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради форсмажорно събитие да осъществява дейностите по настоящия договор, сроковете по договора спират да текат, като не може да се търси отговорност за неизпълнение или забава.

(4) Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от форсмажорно събитие.

(5) През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е възпрепятствано от форсмажорно събитие, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието на форсмажорното събитие, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на форсмажорното събитие и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от форсмажорното събитие.

(6) Изпълнението на задълженията се възобновява след отпадане на събитията, довели до спирането му .

Чл. 23. (1) Форсмажорното събитие (непреодолима сила) по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

(2) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие се е случило вследствие на неположена дължима грижа от страна по настоящия договор или при полагане на дължимата грижа това събитие може да бъде преодоляно.

- Х. КОНТРОЛ И УКАЗАНИЯ

Чл. 24. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да проверява изпълнението на настоящия договор, ако с това не се възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не се нарушава оперативната му самостоятелност.

(2) Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако същите противоречат на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от възложените работи.

- ХІ. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 25. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на изработените инвестиционни проекти, извършеното строителство, конструкции, материали, строителна техника и други материални активи, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приетите дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

- ХІІ. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл. 26. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове по чл.20, ал.4 от Наредба №2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(2) Гаранционните срокове започват да текат от деня на въвеждането на строителния обект в експлоатация (издаване на разрешение за ползване)	(3) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 3 (три) дни след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок, одобрен от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

- ХІІІ. НЕУСТОЙКИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Чл. 27. При неизпълнение на задължение по настоящия договор неизправната страна дължи на другата обезщетение за причинени вреди при условията на действащото българско гражданско и търговско законодателство.

Чл. 28. При забава за завършване и предаване на работите по настоящия договор в уговорените срокове ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.2% (нула цяло две на сто) от общата цена по чл.3, ал.1 за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % (двадесет на сто) от стойността на договора. Неустойката се удържа от последната «Сметка за изплащане на СМР».

Чл. 29. (1) При виновно некачествено или неточно извършване на СМР, освен задължението за отстраняване на дефектите или изпълнение, съгласно уговореното, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на  20% (двадесет на сто) от стойността на некачествено или неточно извършените СМР;

(2) Дължимата неустойка по предходната алинея не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от възможността да търси обезщетение за вреди надхвърлящи размера на неустойката.

(3) Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР не бъдат отстранени в договорения срок,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен неустойката по ал.1 от настоящия член и неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците.

(4) Неустойките по предходните алинеи се отдържат от гаранцията по чл. 11 от настоящия договор.

Чл. 30. Ако недостатъците, констатирани в гаранционните срокове не бъдат отстранени в договорения между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в удвоения размер на разноските за тяхното отстраняване.

- ХІV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 31. (1) Действието на този договор се прекратява:

1. с изпълнението на всички задължения на страните;

2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.

(2) В случаите по ал.1, т.2 и т.3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за извършената работа до прекратяване на договора.

Чл. 32. (1) Ако стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще просрочи изпълнението на възложената работа с повече от  60 (шестдесет) дни или няма да я извърши по уговорения начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор, ако в следствие на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи  заплащане на извършената до прекратяването работа.

- XV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 33. (1) Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на малката обществена поръчка.

(2) Правилото по предходната алинея не се прилага по отношение на задължителната информация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи на Агенцията по обществени поръчки съобразно реда, предвиден в НВМОП.

Чл. 34. (1) Ако при извършване на строителството възникнат препятствия за изпълнение на настоящия договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.

(2) Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея страната, която не носи задължение или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва да се обезщетят от другата страна при постигнато предварително съгласие за това.

(3) Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по отстраняването на препятствията се поемат поравно.

Чл. 35. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

- Чл. 36. Настоящият договор може да бъде изменян при наличие обстоятелства по чл.43, ал.2 от Закона за обществените поръчки.

Чл. 37. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Чл. 38. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 39. Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:				ИЗПЪЛНИТЕЛ:

МРРБ						……………………..

Седалище: гр. София, 1202			Седалище: ………..

ул. “Св. Св. Кирил и Методий” 17-19

БУЛСТАТ: 831661388				ЕИК:

тел. 02 94 059					тел.

IBAN: BG24 BNBG 9661 3300 1663 01; 	IBAN:…………………………

BIC: BNBGBGSD 				BIC: ……………………………….

При промяна на данните, посочени по-горе, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната.

Настоящият договор се изготви и подписа в четири еднакви екземпляра – три за Възложителя и един за Изпълнителя.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение №1 - Ценово предложение

Приложение №2 -  График за изпълнение на СМР

- Приложение №3 -  Копие от Застрахователната полица , издадена в съответствие с НУРЗЗПС (ПМС №38/24.02.2004г.)

Приложение №4 - Сметна документация

- ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:				ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

МИНИСТЪР НА РРБ				УПРАВИТЕЛ

________________				___________________

АСЕН ГАГАУЗОВ

- ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

- ___________________

МАРЛЕНА КЪНЕВА