|  | ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МРРБ ДИРЕКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ( № 9-1 - СЦ 1, П 7, М 3) |
| --- | --- |

« ОКАЗВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ, ИЗГОТВЯНЕ НА КАЧЕСТВЕНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ - Методическо подпомагане процеса на актуализиране на общинските планове за развитие и изготвяне на инвестиционни програми и проекти – провеждане на 4 обучителни сесии »

| 1. ОБЩО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА |  | Провеждане на обучителни сесии за подпомагане местните власти в процеса на актуализиране на общинските планове за развитие и изготвяне на инвестиционни програми и проекти. Проектът е част от мерките по стратегическа цел 1 и приоритет 7 на Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация и се възлага в изпълнение на утвърдения от Съвета за децентрализация на държавното управление Индикативен финансов план за 2009 г. |
| --- | --- | --- |
| 2. ЦЕЛИ НА ПОРЪЧКАТА | 2.1 ОСНОВНА ЦЕЛ | Провеждане на обучителни семинари за подобряване и развитие на административния капацитет на местните власти за актуализация на Общинските планове за развитие (ОПР) и управление на проекти, включени в програмите им за реализация, в т.ч. изграждане на надеждни системи за наблюдение и оценка на изпълнението на ОПР |
|  | 2.2 СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ | - Подобряване качеството на общинските планове за развитие и засилване на стратегическата им ориентация на основа на повишения административен капацитет за разработване на актуализиран документ за изпълнение на общинските планове за развитие; - Усъвършенстване на административния капацитет на представителите на общините в РСР за осигуряване ефективното изпълнение на функциите му на орган за провеждане на политиката за регионално развитие; Подобряване на взаимодействието между членове на РСР, с фокус върху представителите на общините; - Повишаване ефективността и ефикасността на политиката за интегрирано развитие на общината с оглед ускоряване процесите на децентрализация; - Придобиване на умения за разработване и управление на проекти от общинската програма за реализация ; - Изграждане на надеждна система за наблюдение изпълнението на общинския план за развитие и осигуряване публичност и прозрачност на политиката за развитие на общината. |
| 3. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА |  | 3.1.Разработване на обучителна програма / 8 уч.часа/ със следния тематичен обхват: 1. Методически насоки за актуализиране на действащите планове за устойчиво интегрирано местно развитие и засилване на взаимодействието им със стратегиите и плановете на регионално ниво; 2. Изграждане на единна система за наблюдение на местното развитие в процеса на децентрализация на управлението на регионалното развитие; 3. Управление на проекти от програмата за реализация на ОПР; 3.2.Изготвяне на обучителни материали и на анкетни форми за оценка; 3.3. Организиране на обучителни сесии; 3.4. Провеждане на обучителните сесии; 3.5. Оценка на резултатите от обученията. 3.6. Изготвяне на доклади за изпълнението на задачата: За да се осигури ефективно взаимодействие между Изпълнителя и Възложителя по време на изпълнението на договора, се предвижда Изпълнителят да изготвя периодично доклади - общо 3 броя - встъпителен, междинен и окончателен, в обем не повече от 5 стандартни страници за всеки от тях. С тях Изпълнителят ще информира Възложителя за хода на изпълнението на работния план и ще предприема мерки за подобряване организацията на работа, с оглед гарантиране на високо качество на крайния продукт. 3.6.1. Встъпителният доклад има за задача да информира подробно Възложителя за организацията по изпълнението на договора, за избрания метод на работа, за конкретните стъпки, които обхваща всеки вид дейност, описана в представения от него работен план. Встъпителният доклад съдържа: • Описание на видовете дейности, които ще бъдат изпълнени в рамките на срока на договора,планираните ресурси по бюджета на проекта, необходими за реализацията им, подхода и метода на изпълнение, отделните фази или стъпките на изпълнение; • Планирани срещи и консултации, включително с представител на Възложителя. • Посочват се отговорните членове на разработващия екип за изпълнението на всяка от видовете дейности, включени в работния план. Срокът за представяне на встъпителния доклад е в края на първата календарна седмица /седем дни/ от датата на подписването на договора. 3.6.2. Междинният доклад има задача да информира Възложителя за напредъка по изпълнението на договора, респективно на дейностите, посочени в работния план и спазването на съответните срокове. Докладът цели своевременно да се предприемат мерки за решаване на възникнали проблеми в процеса на изпълнение и се създаде подходяща организация на работа, гарантираща получаване на крайния продукт в рамките на срока , определен с договора и постигане на качествен краен резултат. Докладът включва: • Кратък отчет за извършеното по всяка една от планираните дейности и обща оценка за напредъка по изпълнението на целите и дейностите, предмет на настоящото техническо задание; • Самооценка за качеството на свършената работа, срещнатите трудности и причините за забавянето на някои дейности или неспазването на предварително определените срокове; • Предложения за промени в организацията на работата, с оглед преодоляване на трудностите и спазването на сроковете; Срокът за представяне на междинния доклад е 3 работни дни преди изтичането на половината от срока предвиден за изпълнението на договора. /Когато този ден е почивен или празничен ден, срокът за предаване е следващият работен ден./ 3.6.3. Окончателният доклад цели да информира Възложителя за цялостното изпълнение на договора и степента на изпълнение на определения работен план, както и за постигнатото съответствие на крайния продукт с изискванията на техническото задание. Изпълнителят следва да направи цялостна оценка на извършената от него работа и да информира Възложителя за някои нерешени въпроси и проблеми, които са предизвикали по-съществени промени в организацията на работата и пряко или косвено са свързани с крайния продукт. Докладът включва: • Цялостен отчет за извършените дейности и постигнатите резултати, включително по отношение на съответствието на крайния продукт с изискванията, предявени към него в техническото задание; • Представят се срещнатите трудности, приложеният подход за преодоляването им и влиянието им върху крайния резултат; • В случай на неизпълнение на предварително планирани дейности се посочват мотивите за тяхното отпадане; • Оценява се постигнатото взаимодействие с Възложителя и други партниращи страни по време на изпълнението на планираните дейности; • Посочват се важни въпроси, които са свързани с изпълнението на проекта и не са обект на техническото задание. Срокът за представяне на окончателния доклад е 7 календарни дни преди изтичането на срока на договора. |
| 2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО | 4.1. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ | - Разработена обучителна програма ; - Разработени обучителни материали ; - Проведени 4 обучителни сесии на експерти от всички райони от ниво 2 с обучителни програми с продължителност 8 учебни часа с представители на целевата група; - Доклад- оценка на проведените обучителни семинари, разработен на основа на анкетни форми, съдържащ препоръки за теми, които е подходящо да бъдат включени в програмата на бъдещи обучителни семинари; |
|  | 4.2. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ | - Обучителните материали, подготвени от лекторите да отразяват актуалните промени в националното законодателство в областта на регионалното развитие, основните приоритети и цели на кохезионната политика на ЕС, изискванията на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС, отнасящи се до подготовката на проекти от общините по операциите, по които са определени за бенефициенти. Да представят подходящо методическите указания за актуализация на документите за стратегическо планиране на регионалното и местно развитие, като акцентират на новостите и промените по отношение общинския план за развитие и връзките му с други стратегически документи за регионално развитие. На Възложителя се представят три копия на хартия от обучителните материали и 3 бр. на CD, заедно с окончателния доклад по т.7.1.3. - Докладът - оценка на постигнатите резултати при провеждането на семинарите да се основава на мнението на обучаваните и на лекторите. Да бъдат обобщени резултатите от четирите семинара в един доклад, който да съдържа анализ и сравнение на резултатите за участието на отделните райони от ниво 2. Специално внимание да се обърне на предложенията на участниците в обучението за интересуващи ги теми, които да бъдат застъпени в следващи семинари. Докладът се представя в един екземпляр на хартиен и магнитен носител, заедно с окончателния доклад по т.7.1.3. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ - Подвързани екземпляри на доклада – 1 бр. оригинал и 2 бр. копия на български език; - Копие на електронен носител - CD или DVD носител; - Вид на шрифта – Times New Roman; - Големина на шрифта – 14; - Разстояние между редовете – 1,5 |
| 5. ВРЕМЕ И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ |  | 6 месеца от датата на сключване на договора, но не по-късно от 30 ноември 2009 г. |
| 6. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ |  | Работен план и график Необходимо е Изпълнителят да представи работен план и график за планираните дейности за периода на изпълнение на обществената поръчка. За всяка от планираните дейности се посочва представителят на разработващия екип, който отговаря за изпълнението й, както и крайния продукт, с който тя ще завърши. Необходимо е да се представи възприетата организация за работа, включително консултации и съвместни обсъждания с Възложителя и други заинтересовани страни в процеса на работа. |
| 7. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА |  | Изисквания за технически възможности и професионална квалификация на Изпълнителя Кандидатът за изпълнител на обществената поръчка трябва: • Да има опит в подготовката и провеждането на обучителни курсове за изграждане и развитие на административния капацитет на различни нива; • Да има натрупан опит в разработването на специализирани обучителни програми, насочени към конкретните нужди на целевата група; • Да осигури лектори, които да имат необходимите познания и практически опит по темите на обучението, както и доказани добри комуникативни качества; • Да има опит в организирането на публични форуми и обсъждания. |
| 8. СЪГЛАСУВАТЕЛНИ ПРОЦЕДУРИ ПО ПРИЕМАНЕ |  | 8.1. Докладите се представят на Възложителя в писмен вид, като се завеждат в деловодството на МРРБ. Адресират се до директора на дирекция осъществяваща координацията на изпълнението на проекта. 8.2. В случай на неясноти относно информацията, съдържаща се във встъпителния или междинния доклад, както и във връзка с възникнали проблеми, Възложителят в 5 дневен срок кани Изпълнителя на среща, на която да решат възникналите проблеми. На тези срещи Възложителят и Изпълнителят са представени от компетентни лица, на които са делегирани права да вземат решения по възникналите въпроси, включени за обсъждане в дневния ред на срещата. 8.3. Съгласувателната процедура за приемане на крайния продукт по договора обхваща следните стъпки: • Изпълнителят представя завършен краен продукт заедно с окончателния доклад в срок не по-късно от 7 /седем/ календарни дни преди изтичането на срока на договора. • Възложителят приема завършения краен продукт заедно с окончателния доклад, като съставя приемно-предавателен протокол. • В случаите когато Възложителят установи, че представеният от Изпълнителя краен продукт не отговаря на изискванията на техническото задание, дава писмени предписания за поправките и допълненията, които Изпълнителят следва на направи в посочен от Възложителя срок. |